534 | CTEL050150 | Cable Termination & Glanding in- LER Building | 2024-10-02 | 2024-11-18 | 584.8 | 592.6 | 0 | 0 | 2024-10-02: 0.3; 2024-10-03: 1.78; 2024-10-04: 1.78; 2024-10-05: 3.26; 2024-10-06: 4.74; 2024-10-07: 6.81; 2024-10-08: 11.26; 2024-10-09: 15.7; 2024-10-10: 20.15; 2024-10-11: 20.15; 2024-10-12: 26.07; 2024-10-13: 37.93; 2024-10-14: 49.78; 2024-10-15: 61.63; 2024-10-16: 75.56; 2024-10-17: 97.78; 2024-10-18: 97.78; 2024-10-19: 120; 2024-10-20: 142.22; 2024-10-21: 166.82; 2024-10-22: 200.89; 2024-10-23: 234.97; 2024-10-24: 269.04; 2024-10-25: 269.04; 2024-10-26: 303.12; 2024-10-27: 337.19; 2024-10-28: 371.26; 2024-10-29: 405.34; 2024-10-30: 437.04; 2024-10-31: 459.27; 2024-11-01: 459.27; 2024-11-02: 481.49; 2024-11-03: 503.71; 2024-11-04: 523.86; 2024-11-05: 535.71; 2024-11-06: 547.56; 2024-11-07: 559.41; 2024-11-08: 559.41; 2024-11-09: 569.79; 2024-11-10: 574.23; 2024-11-11: 578.67; 2024-11-12: 583.12; 2024-11-13: 586.97; 2024-11-14: 588.45; 2024-11-15: 588.45; 2024-11-16: 589.93; 2024-11-17: 591.42; 2024-11-18: 592.6; 2024-11-19: 592.6; 2024-11-20: 592.6; 2024-11-21: 592.6; 2024-11-22: 592.6; 2024-11-23: 592.6; 2024-11-24: 592.6; 2024-11-25: 592.6; 2024-11-26: 592.6; 2024-11-27: 592.6; 2024-11-28: 592.6; 2024-11-29: 592.6; 2024-11-30: 592.6; 2024-12-01: 592.6; 2024-12-02: 592.6; 2024-12-03: 592.6; 2024-12-04: 592.6; 2024-12-05: 592.6; 2024-12-06: 592.6; 2024-12-07: 592.6; 2024-12-08: 592.6; 2024-12-09: 592.6; 2024-12-10: 592.6; 2024-12-11: 592.6; 2024-12-12: 592.6; 2024-12-13: 592.6; 2024-12-14: 592.6; 2024-12-15: 592.6; 2024-12-16: 592.6; 2024-12-17: 592.6; 2024-12-18: 592.6; 2024-12-19: 592.6; 2024-12-20: 592.6; 2024-12-21: 592.6; 2024-12-22: 592.6; 2024-12-23: 592.6; 2024-12-24: 592.6; 2024-12-25: 592.6; 2024-12-26: 592.6; 2024-12-27: 592.6; 2024-12-28: 592.6; 2024-12-29: 592.6; 2024-12-30: 592.6; 2024-12-31: 592.6; 2025-01-01: 592.6; 2025-01-02: 592.6; 2025-01-03: 592.6; 2025-01-04: 592.6; 2025-01-05: 592.6; 2025-01-06: 592.6; 2025-01-07: 592.6; 2025-01-08: 592.6; 2025-01-09: 592.6; 2025-01-10: 592.6; 2025-01-11: 592.6; 2025-01-12: 592.6; 2025-01-13: 592.6; 2025-01-14: 592.6; 2025-01-15: 592.6; 2025-01-16: 592.6; 2025-01-17: 592.6; 2025-01-18: 592.6; 2025-01-19: 592.6; 2025-01-20: 592.6; 2025-01-21: 592.6; 2025-01-22: 592.6; 2025-01-23: 592.6; 2025-01-24: 592.6; 2025-01-25: 592.6; 2025-01-26: 592.6; 2025-01-27: 592.6; 2025-01-28: 592.6; 2025-01-29: 592.6; 2025-01-30: 592.6; 2025-01-31: 592.6; 2025-02-01: 592.6; 2025-02-02: 592.6; 2025-02-03: 592.6; 2025-02-04: 592.6; 2025-02-05: 592.6; 2025-02-06: 592.6; 2025-02-07: 592.6; 2025-02-08: 592.6; 2025-02-09: 592.6; 2025-02-10: 592.6; 2025-02-11: 592.6; 2025-02-12: 592.6; 2025-02-13: 592.6; 2025-02-14: 592.6; 2025-02-15: 592.6; 2025-02-16: 592.6; 2025-02-17: 592.6; 2025-02-18: 592.6; 2025-02-19: 592.6; 2025-02-20: 592.6; 2025-02-21: 592.6; 2025-02-22: 592.6; 2025-02-23: 592.6; 2025-02-24: 592.6; 2025-02-25: 592.6; 2025-02-26: 592.6; 2025-02-27: 592.6; 2025-02-28: 592.6; 2025-03-01: 592.6; 2025-03-02: 592.6; 2025-03-03: 592.6; 2025-03-04: 592.6; 2025-03-05: 592.6; 2025-03-06: 592.6; 2025-03-07: 592.6; 2025-03-08: 592.6; 2025-03-09: 592.6; 2025-03-10: 592.6; 2025-03-11: 592.6; 2025-03-12: 592.6; 2025-03-13: 592.6; 2025-03-14: 592.6; 2025-03-15: 592.6; 2025-03-16: 592.6; 2025-03-17: 592.6; 2025-03-18: 592.6; 2025-03-19: 592.6; 2025-03-20: 592.6; 2025-03-21: 592.6; 2025-03-22: 592.6; 2025-03-23: 592.6; 2025-03-24: 592.6; 2025-03-25: 592.6; 2025-03-26: 592.6; 2025-03-27: 592.6; 2025-03-28: 592.6; 2025-03-29: 592.6; 2025-03-30: 592.6; 2025-03-31: 592.6; 2025-04-01: 592.6; 2025-04-02: 592.6; 2025-04-03: 592.6; 2025-04-04: 592.6; 2025-04-05: 592.6; 2025-04-06: 592.6; 2025-04-07: 592.6; 2025-04-08: 592.6; 2025-04-09: 592.6; 2025-04-10: 592.6; 2025-04-11: 592.6; 2025-04-12: 592.6; 2025-04-13: 592.6; 2025-04-14: 592.6; 2025-04-15: 592.6; 2025-04-16: 592.6; 2025-04-17: 592.6; 2025-04-18: 592.6; 2025-04-19: 592.6; 2025-04-20: 592.6; 2025-04-21: 592.6; 2025-04-22: 592.6; 2025-04-23: 592.6; 2025-04-24: 592.6; 2025-04-25: 592.6; 2025-04-26: 592.6; 2025-04-27: 592.6; 2025-04-28: 592.6; 2025-04-29: 592.6; 2025-04-30: 592.6; 2025-05-01: 592.6; 2025-05-02: 592.6; 2025-05-03: 592.6; 2025-05-04: 592.6; 2025-05-05: 592.6; 2025-05-06: 592.6; 2025-05-07: 592.6; 2025-05-08: 592.6; 2025-05-09: 592.6; 2025-05-10: 592.6; 2025-05-11: 592.6; 2025-05-12: 592.6; 2025-05-13: 592.6; 2025-05-14: 592.6; 2025-05-15: 592.6; 2025-05-16: 592.6; 2025-05-17: 592.6; 2025-05-18: 592.6; 2025-05-19: 592.6; 2025-05-20: 592.6; 2025-05-21: 592.6; 2025-05-22: 592.6; 2025-05-23: 592.6; 2025-05-24: 592.6; 2025-05-25: 592.6; 2025-05-26: 592.6; 2025-05-27: 592.6; 2025-05-28: 592.6; 2025-05-29: 592.6; 2025-05-30: 592.6; 2025-05-31: 592.6; 2025-06-01: 592.6; 2025-06-02: 592.6; 2025-06-03: 592.6; 2025-06-04: 592.6; 2025-06-05: 592.6; 2025-06-06: 592.6; 2025-06-07: 592.6; 2025-06-08: 592.6; 2025-06-09: 592.6; 2025-06-10: 592.6; 2025-06-11: 592.6; 2025-06-12: 592.6; 2025-06-13: 592.6; 2025-06-14: 592.6; 2025-06-15: 592.6; 2025-06-16: 592.6; 2025-06-17: 592.6; 2025-06-18: 592.6; 2025-06-19: 592.6; 2025-06-20: 592.6; 2025-06-21: 592.6; 2025-06-22: 592.6; 2025-06-23: 592.6; 2025-06-24: 592.6; 2025-06-25: 592.6; 2025-06-26: 592.6; 2025-06-27: 592.6; 2025-06-28: 592.6; 2025-06-29: 592.6; 2025-06-30: 592.6; 2025-07-01: 592.6; 2025-07-02: 592.6; 2025-07-03: 592.6; 2025-07-04: 592.6; 2025-07-05: 592.6; 2025-07-06: 592.6; 2025-07-07: 592.6; 2025-07-08: 592.6; 2025-07-09: 592.6; 2025-07-10: 592.6; 2025-07-11: 592.6; 2025-07-12: 592.6; 2025-07-13: 592.6; 2025-07-14: 592.6; 2025-07-15: 592.6; 2025-07-16: 592.6; 2025-07-17: 592.6; 2025-07-18: 592.6; 2025-07-19: 592.6; 2025-07-20: 592.6; 2025-07-21: 592.6; 2025-07-22: 592.6; 2025-07-23: 592.6; 2025-07-24: 592.6; 2025-07-25: 592.6; 2025-07-26: 592.6; 2025-07-27: 592.6; 2025-07-28: 592.6; 2025-07-29: 592.6; 2025-07-30: 592.6; 2025-07-31: 592.6; 2025-08-01: 592.6; 2025-08-02: 592.6; 2025-08-03: 592.6; 2025-08-04: 592.6; 2025-08-05: 592.6; 2025-08-06: 592.6; 2025-08-07: 592.6; 2025-08-08: 592.6; 2025-08-09: 592.6; 2025-08-10: 592.6; 2025-08-11: 592.6; 2025-08-12: 592.6; 2025-08-13: 592.6; 2025-08-15: 592.6
535 | UTILITY AREA |  | 2024-10-19 | 08-May-25 | 80577.61 | 81652.43 |  |  | 2024-10-19: 28.58; 2024-10-20: 57.16; 2024-10-21: 85.74; 2024-10-22: 114.32; 2024-10-23: 142.91; 2024-10-24: 171.49; 2024-10-25: 171.49; 2024-10-26: 200.07; 2024-10-27: 228.65; 2024-10-28: 314.39; 2024-10-29: 400.14; 2024-10-30: 485.88; 2024-10-31: 571.62; 2024-11-01: 571.62; 2024-11-02: 657.37; 2024-11-03: 743.11; 2024-11-04: 828.86; 2024-11-05: 914.6; 2024-11-06: 1143.25; 2024-11-07: 1371.9; 2024-11-08: 1371.9; 2024-11-09: 1641.41; 2024-11-10: 1910.92; 2024-11-11: 2180.44; 2024-11-12: 2449.95; 2024-11-13: 2719.46; 2024-11-14: 2988.98; 2024-11-15: 2988.98; 2024-11-16: 3459.99; 2024-11-17: 3932.45; 2024-11-18: 4404.9; 2024-11-19: 4965.32; 2024-11-20: 5534.83; 2024-11-21: 6104.35; 2024-11-22: 6104.35; 2024-11-23: 6673.86; 2024-11-24: 7250.56; 2024-11-25: 8055.91; 2024-11-26: 8861.27; 2024-11-27: 9666.62; 2024-11-28: 10471.97; 2024-11-29: 10471.97; 2024-11-30: 11510.86; 2024-12-01: 12554.79; 2024-12-02: 13603.75; 2024-12-03: 14652.7; 2024-12-04: 15701.66; 2024-12-05: 16750.61; 2024-12-06: 16750.61; 2024-12-07: 17799.57; 2024-12-08: 18848.53; 2024-12-09: 19954.5; 2024-12-10: 21381.98; 2024-12-11: 22809.45; 2024-12-12: 24236.93; 2024-12-13: 24236.93; 2024-12-14: 25435.76; 2024-12-15: 26634.58; 2024-12-16: 27833.41; 2024-12-17: 29032.23; 2024-12-18: 30231.06; 2024-12-19: 31557.35; 2024-12-20: 31557.35; 2024-12-21: 33199.04; 2024-12-22: 34840.74; 2024-12-23: 36282.37; 2024-12-24: 37712.5; 2024-12-25: 39142.63; 2024-12-26: 40572.76; 2024-12-27: 40572.76; 2024-12-28: 42002.89; 2024-12-29: 43505.86; 2024-12-30: 45081.66; 2024-12-31: 46652.43; 2025-01-01: 46652.43; 2025-01-02: 48075.26; 2025-01-03: 48075.26; 2025-01-04: 49498.1; 2025-01-05: 50920.94; 2025-01-06: 52343.77; 2025-01-07: 53766.61; 2025-01-08: 55189.44; 2025-01-09: 56605.1; 2025-01-10: 56605.1; 2025-01-11: 58020.75; 2025-01-12: 58020.75; 2025-01-13: 59063.83; 2025-01-14: 60110.1; 2025-01-15: 61162.04; 2025-01-16: 62213.98; 2025-01-17: 62213.98; 2025-01-18: 63264.49; 2025-01-19: 64313.55; 2025-01-20: 65289.79; 2025-01-21: 66196.37; 2025-01-22: 67077.57; 2025-01-23: 67682.78; 2025-01-24: 67682.78; 2025-01-25: 68293.67; 2025-01-26: 68908.78; 2025-01-27: 69523.9; 2025-01-28: 70139.02; 2025-01-29: 70770.09; 2025-01-30: 71273.69; 2025-01-31: 71273.69; 2025-02-01: 71777.3; 2025-02-02: 72280.9; 2025-02-03: 72587.38; 2025-02-04: 72922.2; 2025-02-05: 73268.19; 2025-02-06: 73625.35; 2025-02-07: 73625.35; 2025-02-08: 73982.5; 2025-02-09: 74294.14; 2025-02-10: 74560.25; 2025-02-11: 74826.36; 2025-02-12: 75092.47; 2025-02-13: 75325.09; 2025-02-14: 75325.09; 2025-02-15: 75577.56; 2025-02-16: 75830.02; 2025-02-17: 76082.49; 2025-02-18: 76334.96; 2025-02-19: 76551.01; 2025-02-20: 76767.06; 2025-02-21: 76767.06; 2025-02-22: 76983.1; 2025-02-23: 77199.15; 2025-02-24: 77421.13; 2025-02-25: 77643.11; 2025-02-26: 77865.09; 2025-02-27: 78087.07; 2025-02-28: 78087.07; 2025-03-01: 78203.13; 2025-03-02: 78310.08; 2025-03-03: 78417.03; 2025-03-04: 78523.98; 2025-03-05: 78630.93; 2025-03-06: 78737.88; 2025-03-07: 78737.88; 2025-03-08: 78844.84; 2025-03-09: 78951.79; 2025-03-10: 79058.74; 2025-03-11: 79165.69; 2025-03-12: 79270.41; 2025-03-13: 79363.96; 2025-03-14: 79363.96; 2025-03-15: 79457.51; 2025-03-16: 79551.07; 2025-03-17: 79644.62; 2025-03-18: 79738.17; 2025-03-19: 79831.73; 2025-03-20: 79925.28; 2025-03-21: 79925.28; 2025-03-22: 80018.83; 2025-03-23: 80112.38; 2025-03-24: 80205.94; 2025-03-25: 80287.23; 2025-03-26: 80344; 2025-03-27: 80400.77; 2025-03-28: 80400.77; 2025-03-29: 80457.54; 2025-03-30: 80514.3; 2025-03-31: 80514.3; 2025-04-01: 80608.92; 2025-04-02: 80703.53; 2025-04-03: 80798.15; 2025-04-04: 80798.15; 2025-04-05: 80892.12; 2025-04-06: 80980.36; 2025-04-07: 81064.62; 2025-04-08: 81113.17; 2025-04-09: 81161.72; 2025-04-10: 81210.27; 2025-04-11: 81210.27; 2025-04-12: 81258.81; 2025-04-13: 81305.45; 2025-04-14: 81350.8; 2025-04-15: 81396.16; 2025-04-16: 81441.52; 2025-04-17: 81469.87; 2025-04-18: 81469.87; 2025-04-19: 81486.88; 2025-04-20: 81503.88; 2025-04-21: 81520.89; 2025-04-22: 81537.9; 2025-04-23: 81554.91; 2025-04-24: 81571.92; 2025-04-25: 81571.92; 2025-04-26: 81588.93; 2025-04-27: 81604.8; 2025-04-28: 81610.47; 2025-04-29: 81616.14; 2025-04-30: 81621.81; 2025-05-01: 81621.81; 2025-05-02: 81621.81; 2025-05-03: 81627.48; 2025-05-04: 81633.15; 2025-05-05: 81638.82; 2025-05-06: 81644.49; 2025-05-07: 81650.16; 2025-05-08: 81652.43; 2025-05-09: 81652.43; 2025-05-10: 81652.43; 2025-05-11: 81652.43; 2025-05-12: 81652.43; 2025-05-13: 81652.43; 2025-05-14: 81652.43; 2025-05-15: 81652.43; 2025-05-16: 81652.43; 2025-05-17: 81652.43; 2025-05-18: 81652.43; 2025-05-19: 81652.43; 2025-05-20: 81652.43; 2025-05-21: 81652.43; 2025-05-22: 81652.43; 2025-05-23: 81652.43; 2025-05-24: 81652.43; 2025-05-25: 81652.43; 2025-05-26: 81652.43; 2025-05-27: 81652.43; 2025-05-28: 81652.43; 2025-05-29: 81652.43; 2025-05-30: 81652.43; 2025-05-31: 81652.43; 2025-06-01: 81652.43; 2025-06-02: 81652.43; 2025-06-03: 81652.43; 2025-06-04: 81652.43; 2025-06-05: 81652.43; 2025-06-06: 81652.43; 2025-06-07: 81652.43; 2025-06-08: 81652.43; 2025-06-09: 81652.43; 2025-06-10: 81652.43; 2025-06-11: 81652.43; 2025-06-12: 81652.43; 2025-06-13: 81652.43; 2025-06-14: 81652.43; 2025-06-15: 81652.43; 2025-06-16: 81652.43; 2025-06-17: 81652.43; 2025-06-18: 81652.43; 2025-06-19: 81652.43; 2025-06-20: 81652.43; 2025-06-21: 81652.43; 2025-06-22: 81652.43; 2025-06-23: 81652.43; 2025-06-24: 81652.43; 2025-06-25: 81652.43; 2025-06-26: 81652.43; 2025-06-27: 81652.43; 2025-06-28: 81652.43; 2025-06-29: 81652.43; 2025-06-30: 81652.43; 2025-07-01: 81652.43; 2025-07-02: 81652.43; 2025-07-03: 81652.43; 2025-07-04: 81652.43; 2025-07-05: 81652.43; 2025-07-06: 81652.43; 2025-07-07: 81652.43; 2025-07-08: 81652.43; 2025-07-09: 81652.43; 2025-07-10: 81652.43; 2025-07-11: 81652.43; 2025-07-12: 81652.43; 2025-07-13: 81652.43; 2025-07-14: 81652.43; 2025-07-15: 81652.43; 2025-07-16: 81652.43; 2025-07-17: 81652.43; 2025-07-18: 81652.43; 2025-07-19: 81652.43; 2025-07-20: 81652.43; 2025-07-21: 81652.43; 2025-07-22: 81652.43; 2025-07-23: 81652.43; 2025-07-24: 81652.43; 2025-07-25: 81652.43; 2025-07-26: 81652.43; 2025-07-27: 81652.43; 2025-07-28: 81652.43; 2025-07-29: 81652.43; 2025-07-30: 81652.43; 2025-07-31: 81652.43; 2025-08-01: 81652.43; 2025-08-02: 81652.43; 2025-08-03: 81652.43; 2025-08-04: 81652.43; 2025-08-05: 81652.43; 2025-08-06: 81652.43; 2025-08-07: 81652.43; 2025-08-08: 81652.43; 2025-08-09: 81652.43; 2025-08-10: 81652.43; 2025-08-11: 81652.43; 2025-08-12: 81652.43; 2025-08-13: 81652.43; 2025-08-15: 81652.43
536 | Demin Water Treatment Package |  | 2024-10-19 | 2025-03-01 | 38759.36 | 39276.37 |  |  | 2024-10-19: 28.58; 2024-10-20: 57.16; 2024-10-21: 85.74; 2024-10-22: 114.32; 2024-10-23: 142.91; 2024-10-24: 171.49; 2024-10-25: 171.49; 2024-10-26: 200.07; 2024-10-27: 228.65; 2024-10-28: 314.39; 2024-10-29: 400.14; 2024-10-30: 485.88; 2024-10-31: 571.62; 2024-11-01: 571.62; 2024-11-02: 657.37; 2024-11-03: 743.11; 2024-11-04: 828.86; 2024-11-05: 914.6; 2024-11-06: 1143.25; 2024-11-07: 1371.9; 2024-11-08: 1371.9; 2024-11-09: 1601.99; 2024-11-10: 1832.07; 2024-11-11: 2062.16; 2024-11-12: 2292.25; 2024-11-13: 2522.33; 2024-11-14: 2752.42; 2024-11-15: 2752.42; 2024-11-16: 3184.01; 2024-11-17: 3617.04; 2024-11-18: 4050.07; 2024-11-19: 4492.2; 2024-11-20: 4943.44; 2024-11-21: 5394.68; 2024-11-22: 5394.68; 2024-11-23: 5845.92; 2024-11-24: 6304.34; 2024-11-25: 6991.41; 2024-11-26: 7678.49; 2024-11-27: 8365.56; 2024-11-28: 9052.63; 2024-11-29: 9052.63; 2024-11-30: 9776.12; 2024-12-01: 10504.64; 2024-12-02: 11238.19; 2024-12-03: 11971.74; 2024-12-04: 12705.28; 2024-12-05: 13438.83; 2024-12-06: 13438.83; 2024-12-07: 14172.38; 2024-12-08: 14905.93; 2024-12-09: 15696.49; 2024-12-10: 16532.58; 2024-12-11: 17368.67; 2024-12-12: 18204.76; 2024-12-13: 18204.76; 2024-12-14: 18812.19; 2024-12-15: 19419.63; 2024-12-16: 20027.07; 2024-12-17: 20634.5; 2024-12-18: 21241.94; 2024-12-19: 21976.84; 2024-12-20: 21976.84; 2024-12-21: 22711.74; 2024-12-22: 23446.63; 2024-12-23: 23981.46; 2024-12-24: 24504.8; 2024-12-25: 25028.13; 2024-12-26: 25551.47; 2024-12-27: 25551.47; 2024-12-28: 26074.8; 2024-12-29: 26670.97; 2024-12-30: 27339.97; 2024-12-31: 28003.95; 2025-01-01: 28003.95; 2025-01-02: 28519.98; 2025-01-03: 28519.98; 2025-01-04: 29036.02; 2025-01-05: 29552.06; 2025-01-06: 30068.1; 2025-01-07: 30584.14; 2025-01-08: 31100.18; 2025-01-09: 31609.03; 2025-01-10: 31609.03; 2025-01-11: 32117.89; 2025-01-12: 32117.89; 2025-01-13: 32569.58; 2025-01-14: 33021.27; 2025-01-15: 33472.96; 2025-01-16: 33924.65; 2025-01-17: 33924.65; 2025-01-18: 34374.91; 2025-01-19: 34823.73; 2025-01-20: 35199.71; 2025-01-21: 35502.86; 2025-01-22: 35777.43; 2025-01-23: 36051.99; 2025-01-24: 36051.99; 2025-01-25: 36326.56; 2025-01-26: 36599.69; 2025-01-27: 36872.82; 2025-01-28: 37145.95; 2025-01-29: 37419.08; 2025-01-30: 37564.75; 2025-01-31: 37564.75; 2025-02-01: 37710.42; 2025-02-02: 37856.09; 2025-02-03: 38001.76; 2025-02-04: 38147.43; 2025-02-05: 38293.1; 2025-02-06: 38438.77; 2025-02-07: 38438.77; 2025-02-08: 38584.44; 2025-02-09: 38684.59; 2025-02-10: 38739.21; 2025-02-11: 38793.84; 2025-02-12: 38848.46; 2025-02-13: 38903.09; 2025-02-14: 38903.09; 2025-02-15: 38957.72; 2025-02-16: 39012.34; 2025-02-17: 39066.97; 2025-02-18: 39121.59; 2025-02-19: 39139.8; 2025-02-20: 39158.01; 2025-02-21: 39158.01; 2025-02-22: 39176.22; 2025-02-23: 39194.43; 2025-02-24: 39212.64; 2025-02-25: 39230.85; 2025-02-26: 39249.06; 2025-02-27: 39267.26; 2025-02-28: 39267.26; 2025-03-01: 39276.37; 2025-03-02: 39276.37; 2025-03-03: 39276.37; 2025-03-04: 39276.37; 2025-03-05: 39276.37; 2025-03-06: 39276.37; 2025-03-07: 39276.37; 2025-03-08: 39276.37; 2025-03-09: 39276.37; 2025-03-10: 39276.37; 2025-03-11: 39276.37; 2025-03-12: 39276.37; 2025-03-13: 39276.37; 2025-03-14: 39276.37; 2025-03-15: 39276.37; 2025-03-16: 39276.37; 2025-03-17: 39276.37; 2025-03-18: 39276.37; 2025-03-19: 39276.37; 2025-03-20: 39276.37; 2025-03-21: 39276.37; 2025-03-22: 39276.37; 2025-03-23: 39276.37; 2025-03-24: 39276.37; 2025-03-25: 39276.37; 2025-03-26: 39276.37; 2025-03-27: 39276.37; 2025-03-28: 39276.37; 2025-03-29: 39276.37; 2025-03-30: 39276.37; 2025-03-31: 39276.37; 2025-04-01: 39276.37; 2025-04-02: 39276.37; 2025-04-03: 39276.37; 2025-04-04: 39276.37; 2025-04-05: 39276.37; 2025-04-06: 39276.37; 2025-04-07: 39276.37; 2025-04-08: 39276.37; 2025-04-09: 39276.37; 2025-04-10: 39276.37; 2025-04-11: 39276.37; 2025-04-12: 39276.37; 2025-04-13: 39276.37; 2025-04-14: 39276.37; 2025-04-15: 39276.37; 2025-04-16: 39276.37; 2025-04-17: 39276.37; 2025-04-18: 39276.37; 2025-04-19: 39276.37; 2025-04-20: 39276.37; 2025-04-21: 39276.37; 2025-04-22: 39276.37; 2025-04-23: 39276.37; 2025-04-24: 39276.37; 2025-04-25: 39276.37; 2025-04-26: 39276.37; 2025-04-27: 39276.37; 2025-04-28: 39276.37; 2025-04-29: 39276.37; 2025-04-30: 39276.37; 2025-05-01: 39276.37; 2025-05-02: 39276.37; 2025-05-03: 39276.37; 2025-05-04: 39276.37; 2025-05-05: 39276.37; 2025-05-06: 39276.37; 2025-05-07: 39276.37; 2025-05-08: 39276.37; 2025-05-09: 39276.37; 2025-05-10: 39276.37; 2025-05-11: 39276.37; 2025-05-12: 39276.37; 2025-05-13: 39276.37; 2025-05-14: 39276.37; 2025-05-15: 39276.37; 2025-05-16: 39276.37; 2025-05-17: 39276.37; 2025-05-18: 39276.37; 2025-05-19: 39276.37; 2025-05-20: 39276.37; 2025-05-21: 39276.37; 2025-05-22: 39276.37; 2025-05-23: 39276.37; 2025-05-24: 39276.37; 2025-05-25: 39276.37; 2025-05-26: 39276.37; 2025-05-27: 39276.37; 2025-05-28: 39276.37; 2025-05-29: 39276.37; 2025-05-30: 39276.37; 2025-05-31: 39276.37; 2025-06-01: 39276.37; 2025-06-02: 39276.37; 2025-06-03: 39276.37; 2025-06-04: 39276.37; 2025-06-05: 39276.37; 2025-06-06: 39276.37; 2025-06-07: 39276.37; 2025-06-08: 39276.37; 2025-06-09: 39276.37; 2025-06-10: 39276.37; 2025-06-11: 39276.37; 2025-06-12: 39276.37; 2025-06-13: 39276.37; 2025-06-14: 39276.37; 2025-06-15: 39276.37; 2025-06-16: 39276.37; 2025-06-17: 39276.37; 2025-06-18: 39276.37; 2025-06-19: 39276.37; 2025-06-20: 39276.37; 2025-06-21: 39276.37; 2025-06-22: 39276.37; 2025-06-23: 39276.37; 2025-06-24: 39276.37; 2025-06-25: 39276.37; 2025-06-26: 39276.37; 2025-06-27: 39276.37; 2025-06-28: 39276.37; 2025-06-29: 39276.37; 2025-06-30: 39276.37; 2025-07-01: 39276.37; 2025-07-02: 39276.37; 2025-07-03: 39276.37; 2025-07-04: 39276.37; 2025-07-05: 39276.37; 2025-07-06: 39276.37; 2025-07-07: 39276.37; 2025-07-08: 39276.37; 2025-07-09: 39276.37; 2025-07-10: 39276.37; 2025-07-11: 39276.37; 2025-07-12: 39276.37; 2025-07-13: 39276.37; 2025-07-14: 39276.37; 2025-07-15: 39276.37; 2025-07-16: 39276.37; 2025-07-17: 39276.37; 2025-07-18: 39276.37; 2025-07-19: 39276.37; 2025-07-20: 39276.37; 2025-07-21: 39276.37; 2025-07-22: 39276.37; 2025-07-23: 39276.37; 2025-07-24: 39276.37; 2025-07-25: 39276.37; 2025-07-26: 39276.37; 2025-07-27: 39276.37; 2025-07-28: 39276.37; 2025-07-29: 39276.37; 2025-07-30: 39276.37; 2025-07-31: 39276.37; 2025-08-01: 39276.37; 2025-08-02: 39276.37; 2025-08-03: 39276.37; 2025-08-04: 39276.37; 2025-08-05: 39276.37; 2025-08-06: 39276.37; 2025-08-07: 39276.37; 2025-08-08: 39276.37; 2025-08-09: 39276.37; 2025-08-10: 39276.37; 2025-08-11: 39276.37; 2025-08-12: 39276.37; 2025-08-13: 39276.37; 2025-08-15: 39276.37
537 | CTEL230010 | MV/LV - Cable laying in Utility area | 2024-10-19 | 2025-01-21 | 22564.01 | 22864.99 | 105544.89 | ELCL | 2024-10-19: 28.58; 2024-10-20: 57.16; 2024-10-21: 85.74; 2024-10-22: 114.32; 2024-10-23: 142.91; 2024-10-24: 171.49; 2024-10-25: 171.49; 2024-10-26: 200.07; 2024-10-27: 228.65; 2024-10-28: 314.39; 2024-10-29: 400.14; 2024-10-30: 485.88; 2024-10-31: 571.62; 2024-11-01: 571.62; 2024-11-02: 657.37; 2024-11-03: 743.11; 2024-11-04: 828.86; 2024-11-05: 914.6; 2024-11-06: 1143.25; 2024-11-07: 1371.9; 2024-11-08: 1371.9; 2024-11-09: 1600.55; 2024-11-10: 1829.2; 2024-11-11: 2057.85; 2024-11-12: 2286.5; 2024-11-13: 2515.15; 2024-11-14: 2743.8; 2024-11-15: 2743.8; 2024-11-16: 3172.52; 2024-11-17: 3601.24; 2024-11-18: 4029.95; 2024-11-19: 4458.67; 2024-11-20: 4887.39; 2024-11-21: 5316.11; 2024-11-22: 5316.11; 2024-11-23: 5744.83; 2024-11-24: 6173.55; 2024-11-25: 6830.92; 2024-11-26: 7488.28; 2024-11-27: 8145.65; 2024-11-28: 8803.02; 2024-11-29: 8803.02; 2024-11-30: 9460.39; 2024-12-01: 10117.76; 2024-12-02: 10775.13; 2024-12-03: 11432.49; 2024-12-04: 12089.86; 2024-12-05: 12747.23; 2024-12-06: 12747.23; 2024-12-07: 13404.6; 2024-12-08: 14061.97; 2024-12-09: 14719.34; 2024-12-10: 15376.71; 2024-12-11: 16034.07; 2024-12-12: 16691.44; 2024-12-13: 16691.44; 2024-12-14: 17120.16; 2024-12-15: 17548.88; 2024-12-16: 17977.6; 2024-12-17: 18406.32; 2024-12-18: 18835.04; 2024-12-19: 19263.75; 2024-12-20: 19263.75; 2024-12-21: 19692.47; 2024-12-22: 20121.19; 2024-12-23: 20349.84; 2024-12-24: 20578.49; 2024-12-25: 20807.14; 2024-12-26: 21035.79; 2024-12-27: 21035.79; 2024-12-28: 21264.44; 2024-12-29: 21493.09; 2024-12-30: 21721.74; 2024-12-31: 21950.39; 2025-01-01: 21950.39; 2025-01-02: 22036.13; 2025-01-03: 22036.13; 2025-01-04: 22121.88; 2025-01-05: 22207.62; 2025-01-06: 22293.36; 2025-01-07: 22379.11; 2025-01-08: 22464.85; 2025-01-09: 22550.6; 2025-01-10: 22550.6; 2025-01-11: 22636.34; 2025-01-12: 22636.34; 2025-01-13: 22664.92; 2025-01-14: 22693.5; 2025-01-15: 22722.08; 2025-01-16: 22750.66; 2025-01-17: 22750.66; 2025-01-18: 22779.25; 2025-01-19: 22807.83; 2025-01-20: 22836.41; 2025-01-21: 22864.99; 2025-01-22: 22864.99; 2025-01-23: 22864.99; 2025-01-24: 22864.99; 2025-01-25: 22864.99; 2025-01-26: 22864.99; 2025-01-27: 22864.99; 2025-01-28: 22864.99; 2025-01-29: 22864.99; 2025-01-30: 22864.99; 2025-01-31: 22864.99; 2025-02-01: 22864.99; 2025-02-02: 22864.99; 2025-02-03: 22864.99; 2025-02-04: 22864.99; 2025-02-05: 22864.99; 2025-02-06: 22864.99; 2025-02-07: 22864.99; 2025-02-08: 22864.99; 2025-02-09: 22864.99; 2025-02-10: 22864.99; 2025-02-11: 22864.99; 2025-02-12: 22864.99; 2025-02-13: 22864.99; 2025-02-14: 22864.99; 2025-02-15: 22864.99; 2025-02-16: 22864.99; 2025-02-17: 22864.99; 2025-02-18: 22864.99; 2025-02-19: 22864.99; 2025-02-20: 22864.99; 2025-02-21: 22864.99; 2025-02-22: 22864.99; 2025-02-23: 22864.99; 2025-02-24: 22864.99; 2025-02-25: 22864.99; 2025-02-26: 22864.99; 2025-02-27: 22864.99; 2025-02-28: 22864.99; 2025-03-01: 22864.99; 2025-03-02: 22864.99; 2025-03-03: 22864.99; 2025-03-04: 22864.99; 2025-03-05: 22864.99; 2025-03-06: 22864.99; 2025-03-07: 22864.99; 2025-03-08: 22864.99; 2025-03-09: 22864.99; 2025-03-10: 22864.99; 2025-03-11: 22864.99; 2025-03-12: 22864.99; 2025-03-13: 22864.99; 2025-03-14: 22864.99; 2025-03-15: 22864.99; 2025-03-16: 22864.99; 2025-03-17: 22864.99; 2025-03-18: 22864.99; 2025-03-19: 22864.99; 2025-03-20: 22864.99; 2025-03-21: 22864.99; 2025-03-22: 22864.99; 2025-03-23: 22864.99; 2025-03-24: 22864.99; 2025-03-25: 22864.99; 2025-03-26: 22864.99; 2025-03-27: 22864.99; 2025-03-28: 22864.99; 2025-03-29: 22864.99; 2025-03-30: 22864.99; 2025-03-31: 22864.99; 2025-04-01: 22864.99; 2025-04-02: 22864.99; 2025-04-03: 22864.99; 2025-04-04: 22864.99; 2025-04-05: 22864.99; 2025-04-06: 22864.99; 2025-04-07: 22864.99; 2025-04-08: 22864.99; 2025-04-09: 22864.99; 2025-04-10: 22864.99; 2025-04-11: 22864.99; 2025-04-12: 22864.99; 2025-04-13: 22864.99; 2025-04-14: 22864.99; 2025-04-15: 22864.99; 2025-04-16: 22864.99; 2025-04-17: 22864.99; 2025-04-18: 22864.99; 2025-04-19: 22864.99; 2025-04-20: 22864.99; 2025-04-21: 22864.99; 2025-04-22: 22864.99; 2025-04-23: 22864.99; 2025-04-24: 22864.99; 2025-04-25: 22864.99; 2025-04-26: 22864.99; 2025-04-27: 22864.99; 2025-04-28: 22864.99; 2025-04-29: 22864.99; 2025-04-30: 22864.99; 2025-05-01: 22864.99; 2025-05-02: 22864.99; 2025-05-03: 22864.99; 2025-05-04: 22864.99; 2025-05-05: 22864.99; 2025-05-06: 22864.99; 2025-05-07: 22864.99; 2025-05-08: 22864.99; 2025-05-09: 22864.99; 2025-05-10: 22864.99; 2025-05-11: 22864.99; 2025-05-12: 22864.99; 2025-05-13: 22864.99; 2025-05-14: 22864.99; 2025-05-15: 22864.99; 2025-05-16: 22864.99; 2025-05-17: 22864.99; 2025-05-18: 22864.99; 2025-05-19: 22864.99; 2025-05-20: 22864.99; 2025-05-21: 22864.99; 2025-05-22: 22864.99; 2025-05-23: 22864.99; 2025-05-24: 22864.99; 2025-05-25: 22864.99; 2025-05-26: 22864.99; 2025-05-27: 22864.99; 2025-05-28: 22864.99; 2025-05-29: 22864.99; 2025-05-30: 22864.99; 2025-05-31: 22864.99; 2025-06-01: 22864.99; 2025-06-02: 22864.99; 2025-06-03: 22864.99; 2025-06-04: 22864.99; 2025-06-05: 22864.99; 2025-06-06: 22864.99; 2025-06-07: 22864.99; 2025-06-08: 22864.99; 2025-06-09: 22864.99; 2025-06-10: 22864.99; 2025-06-11: 22864.99; 2025-06-12: 22864.99; 2025-06-13: 22864.99; 2025-06-14: 22864.99; 2025-06-15: 22864.99; 2025-06-16: 22864.99; 2025-06-17: 22864.99; 2025-06-18: 22864.99; 2025-06-19: 22864.99; 2025-06-20: 22864.99; 2025-06-21: 22864.99; 2025-06-22: 22864.99; 2025-06-23: 22864.99; 2025-06-24: 22864.99; 2025-06-25: 22864.99; 2025-06-26: 22864.99; 2025-06-27: 22864.99; 2025-06-28: 22864.99; 2025-06-29: 22864.99; 2025-06-30: 22864.99; 2025-07-01: 22864.99; 2025-07-02: 22864.99; 2025-07-03: 22864.99; 2025-07-04: 22864.99; 2025-07-05: 22864.99; 2025-07-06: 22864.99; 2025-07-07: 22864.99; 2025-07-08: 22864.99; 2025-07-09: 22864.99; 2025-07-10: 22864.99; 2025-07-11: 22864.99; 2025-07-12: 22864.99; 2025-07-13: 22864.99; 2025-07-14: 22864.99; 2025-07-15: 22864.99; 2025-07-16: 22864.99; 2025-07-17: 22864.99; 2025-07-18: 22864.99; 2025-07-19: 22864.99; 2025-07-20: 22864.99; 2025-07-21: 22864.99; 2025-07-22: 22864.99; 2025-07-23: 22864.99; 2025-07-24: 22864.99; 2025-07-25: 22864.99; 2025-07-26: 22864.99; 2025-07-27: 22864.99; 2025-07-28: 22864.99; 2025-07-29: 22864.99; 2025-07-30: 22864.99; 2025-07-31: 22864.99; 2025-08-01: 22864.99; 2025-08-02: 22864.99; 2025-08-03: 22864.99; 2025-08-04: 22864.99; 2025-08-05: 22864.99; 2025-08-06: 22864.99; 2025-08-07: 22864.99; 2025-08-08: 22864.99; 2025-08-09: 22864.99; 2025-08-10: 22864.99; 2025-08-11: 22864.99; 2025-08-12: 22864.99; 2025-08-13: 22864.99; 2025-08-15: 22864.99
538 | CTEL230030 | Installation of Electrical JB & DB in Utility area | 2024-11-09 | 2025-01-25 | 921.7 | 933.99 | 0 | 0 | 2024-11-09: 1.44; 2024-11-10: 2.87; 2024-11-11: 4.31; 2024-11-12: 5.75; 2024-11-13: 7.18; 2024-11-14: 8.62; 2024-11-15: 8.62; 2024-11-16: 11.5; 2024-11-17: 15.81; 2024-11-18: 20.12; 2024-11-19: 24.43; 2024-11-20: 28.74; 2024-11-21: 33.05; 2024-11-22: 33.05; 2024-11-23: 37.36; 2024-11-24: 48.86; 2024-11-25: 60.35; 2024-11-26: 71.85; 2024-11-27: 83.34; 2024-11-28: 94.84; 2024-11-29: 94.84; 2024-11-30: 106.33; 2024-12-01: 122.86; 2024-12-02: 144.41; 2024-12-03: 165.96; 2024-12-04: 187.52; 2024-12-05: 209.07; 2024-12-06: 209.07; 2024-12-07: 230.62; 2024-12-08: 252.18; 2024-12-09: 285.23; 2024-12-10: 318.28; 2024-12-11: 351.33; 2024-12-12: 384.37; 2024-12-13: 384.37; 2024-12-14: 417.42; 2024-12-15: 450.47; 2024-12-16: 483.52; 2024-12-17: 516.57; 2024-12-18: 549.62; 2024-12-19: 582.67; 2024-12-20: 582.67; 2024-12-21: 615.72; 2024-12-22: 648.77; 2024-12-23: 681.82; 2024-12-24: 703.37; 2024-12-25: 724.92; 2024-12-26: 746.48; 2024-12-27: 746.48; 2024-12-28: 768.03; 2024-12-29: 789.58; 2024-12-30: 811.14; 2024-12-31: 827.66; 2025-01-01: 827.66; 2025-01-02: 839.16; 2025-01-03: 839.16; 2025-01-04: 850.65; 2025-01-05: 862.15; 2025-01-06: 873.64; 2025-01-07: 885.14; 2025-01-08: 896.63; 2025-01-09: 900.95; 2025-01-10: 900.95; 2025-01-11: 905.26; 2025-01-12: 905.26; 2025-01-13: 909.57; 2025-01-14: 913.88; 2025-01-15: 918.19; 2025-01-16: 922.5; 2025-01-17: 922.5; 2025-01-18: 925.37; 2025-01-19: 926.81; 2025-01-20: 928.25; 2025-01-21: 929.68; 2025-01-22: 931.12; 2025-01-23: 932.56; 2025-01-24: 932.56; 2025-01-25: 933.99; 2025-01-26: 933.99; 2025-01-27: 933.99; 2025-01-28: 933.99; 2025-01-29: 933.99; 2025-01-30: 933.99; 2025-01-31: 933.99; 2025-02-01: 933.99; 2025-02-02: 933.99; 2025-02-03: 933.99; 2025-02-04: 933.99; 2025-02-05: 933.99; 2025-02-06: 933.99; 2025-02-07: 933.99; 2025-02-08: 933.99; 2025-02-09: 933.99; 2025-02-10: 933.99; 2025-02-11: 933.99; 2025-02-12: 933.99; 2025-02-13: 933.99; 2025-02-14: 933.99; 2025-02-15: 933.99; 2025-02-16: 933.99; 2025-02-17: 933.99; 2025-02-18: 933.99; 2025-02-19: 933.99; 2025-02-20: 933.99; 2025-02-21: 933.99; 2025-02-22: 933.99; 2025-02-23: 933.99; 2025-02-24: 933.99; 2025-02-25: 933.99; 2025-02-26: 933.99; 2025-02-27: 933.99; 2025-02-28: 933.99; 2025-03-01: 933.99; 2025-03-02: 933.99; 2025-03-03: 933.99; 2025-03-04: 933.99; 2025-03-05: 933.99; 2025-03-06: 933.99; 2025-03-07: 933.99; 2025-03-08: 933.99; 2025-03-09: 933.99; 2025-03-10: 933.99; 2025-03-11: 933.99; 2025-03-12: 933.99; 2025-03-13: 933.99; 2025-03-14: 933.99; 2025-03-15: 933.99; 2025-03-16: 933.99; 2025-03-17: 933.99; 2025-03-18: 933.99; 2025-03-19: 933.99; 2025-03-20: 933.99; 2025-03-21: 933.99; 2025-03-22: 933.99; 2025-03-23: 933.99; 2025-03-24: 933.99; 2025-03-25: 933.99; 2025-03-26: 933.99; 2025-03-27: 933.99; 2025-03-28: 933.99; 2025-03-29: 933.99; 2025-03-30: 933.99; 2025-03-31: 933.99; 2025-04-01: 933.99; 2025-04-02: 933.99; 2025-04-03: 933.99; 2025-04-04: 933.99; 2025-04-05: 933.99; 2025-04-06: 933.99; 2025-04-07: 933.99; 2025-04-08: 933.99; 2025-04-09: 933.99; 2025-04-10: 933.99; 2025-04-11: 933.99; 2025-04-12: 933.99; 2025-04-13: 933.99; 2025-04-14: 933.99; 2025-04-15: 933.99; 2025-04-16: 933.99; 2025-04-17: 933.99; 2025-04-18: 933.99; 2025-04-19: 933.99; 2025-04-20: 933.99; 2025-04-21: 933.99; 2025-04-22: 933.99; 2025-04-23: 933.99; 2025-04-24: 933.99; 2025-04-25: 933.99; 2025-04-26: 933.99; 2025-04-27: 933.99; 2025-04-28: 933.99; 2025-04-29: 933.99; 2025-04-30: 933.99; 2025-05-01: 933.99; 2025-05-02: 933.99; 2025-05-03: 933.99; 2025-05-04: 933.99; 2025-05-05: 933.99; 2025-05-06: 933.99; 2025-05-07: 933.99; 2025-05-08: 933.99; 2025-05-09: 933.99; 2025-05-10: 933.99; 2025-05-11: 933.99; 2025-05-12: 933.99; 2025-05-13: 933.99; 2025-05-14: 933.99; 2025-05-15: 933.99; 2025-05-16: 933.99; 2025-05-17: 933.99; 2025-05-18: 933.99; 2025-05-19: 933.99; 2025-05-20: 933.99; 2025-05-21: 933.99; 2025-05-22: 933.99; 2025-05-23: 933.99; 2025-05-24: 933.99; 2025-05-25: 933.99; 2025-05-26: 933.99; 2025-05-27: 933.99; 2025-05-28: 933.99; 2025-05-29: 933.99; 2025-05-30: 933.99; 2025-05-31: 933.99; 2025-06-01: 933.99; 2025-06-02: 933.99; 2025-06-03: 933.99; 2025-06-04: 933.99; 2025-06-05: 933.99; 2025-06-06: 933.99; 2025-06-07: 933.99; 2025-06-08: 933.99; 2025-06-09: 933.99; 2025-06-10: 933.99; 2025-06-11: 933.99; 2025-06-12: 933.99; 2025-06-13: 933.99; 2025-06-14: 933.99; 2025-06-15: 933.99; 2025-06-16: 933.99; 2025-06-17: 933.99; 2025-06-18: 933.99; 2025-06-19: 933.99; 2025-06-20: 933.99; 2025-06-21: 933.99; 2025-06-22: 933.99; 2025-06-23: 933.99; 2025-06-24: 933.99; 2025-06-25: 933.99; 2025-06-26: 933.99; 2025-06-27: 933.99; 2025-06-28: 933.99; 2025-06-29: 933.99; 2025-06-30: 933.99; 2025-07-01: 933.99; 2025-07-02: 933.99; 2025-07-03: 933.99; 2025-07-04: 933.99; 2025-07-05: 933.99; 2025-07-06: 933.99; 2025-07-07: 933.99; 2025-07-08: 933.99; 2025-07-09: 933.99; 2025-07-10: 933.99; 2025-07-11: 933.99; 2025-07-12: 933.99; 2025-07-13: 933.99; 2025-07-14: 933.99; 2025-07-15: 933.99; 2025-07-16: 933.99; 2025-07-17: 933.99; 2025-07-18: 933.99; 2025-07-19: 933.99; 2025-07-20: 933.99; 2025-07-21: 933.99; 2025-07-22: 933.99; 2025-07-23: 933.99; 2025-07-24: 933.99; 2025-07-25: 933.99; 2025-07-26: 933.99; 2025-07-27: 933.99; 2025-07-28: 933.99; 2025-07-29: 933.99; 2025-07-30: 933.99; 2025-07-31: 933.99; 2025-08-01: 933.99; 2025-08-02: 933.99; 2025-08-03: 933.99; 2025-08-04: 933.99; 2025-08-05: 933.99; 2025-08-06: 933.99; 2025-08-07: 933.99; 2025-08-08: 933.99; 2025-08-09: 933.99; 2025-08-10: 933.99; 2025-08-11: 933.99; 2025-08-12: 933.99; 2025-08-13: 933.99; 2025-08-15: 933.99
539 | CTEL230020 | Cable Termination & Glanding in Utility area | 2024-11-19 | 2025-03-01 | 15273.65 | 15477.38 | 0 | 0 | 2024-11-19: 9.1; 2024-11-20: 27.31; 2024-11-21: 45.52; 2024-11-22: 45.52; 2024-11-23: 63.73; 2024-11-24: 81.94; 2024-11-25: 100.15; 2024-11-26: 118.36; 2024-11-27: 136.57; 2024-11-28: 154.77; 2024-11-29: 154.77; 2024-11-30: 209.4; 2024-12-01: 264.03; 2024-12-02: 318.65; 2024-12-03: 373.28; 2024-12-04: 427.9; 2024-12-05: 482.53; 2024-12-06: 482.53; 2024-12-07: 537.16; 2024-12-08: 591.78; 2024-12-09: 691.93; 2024-12-10: 837.6; 2024-12-11: 983.27; 2024-12-12: 1128.94; 2024-12-13: 1128.94; 2024-12-14: 1274.61; 2024-12-15: 1420.28; 2024-12-16: 1565.95; 2024-12-17: 1711.62; 2024-12-18: 1857.29; 2024-12-19: 2130.42; 2024-12-20: 2130.42; 2024-12-21: 2403.55; 2024-12-22: 2676.68; 2024-12-23: 2949.81; 2024-12-24: 3222.94; 2024-12-25: 3496.07; 2024-12-26: 3769.2; 2024-12-27: 3769.2; 2024-12-28: 4042.33; 2024-12-29: 4388.29; 2024-12-30: 4807.09; 2024-12-31: 5225.89; 2025-01-01: 5225.89; 2025-01-02: 5644.69; 2025-01-03: 5644.69; 2025-01-04: 6063.49; 2025-01-05: 6482.29; 2025-01-06: 6901.09; 2025-01-07: 7319.89; 2025-01-08: 7738.69; 2025-01-09: 8157.49; 2025-01-10: 8157.49; 2025-01-11: 8576.29; 2025-01-12: 8576.29; 2025-01-13: 8995.09; 2025-01-14: 9413.89; 2025-01-15: 9832.69; 2025-01-16: 10251.49; 2025-01-17: 10251.49; 2025-01-18: 10670.29; 2025-01-19: 11089.09; 2025-01-20: 11435.06; 2025-01-21: 11708.19; 2025-01-22: 11981.32; 2025-01-23: 12254.45; 2025-01-24: 12254.45; 2025-01-25: 12527.58; 2025-01-26: 12800.71; 2025-01-27: 13073.84; 2025-01-28: 13346.97; 2025-01-29: 13620.1; 2025-01-30: 13765.77; 2025-01-31: 13765.77; 2025-02-01: 13911.44; 2025-02-02: 14057.11; 2025-02-03: 14202.78; 2025-02-04: 14348.45; 2025-02-05: 14494.11; 2025-02-06: 14639.78; 2025-02-07: 14639.78; 2025-02-08: 14785.45; 2025-02-09: 14885.6; 2025-02-10: 14940.23; 2025-02-11: 14994.85; 2025-02-12: 15049.48; 2025-02-13: 15104.11; 2025-02-14: 15104.11; 2025-02-15: 15158.73; 2025-02-16: 15213.36; 2025-02-17: 15267.98; 2025-02-18: 15322.61; 2025-02-19: 15340.82; 2025-02-20: 15359.03; 2025-02-21: 15359.03; 2025-02-22: 15377.24; 2025-02-23: 15395.45; 2025-02-24: 15413.65; 2025-02-25: 15431.86; 2025-02-26: 15450.07; 2025-02-27: 15468.28; 2025-02-28: 15468.28; 2025-03-01: 15477.38; 2025-03-02: 15477.38; 2025-03-03: 15477.38; 2025-03-04: 15477.38; 2025-03-05: 15477.38; 2025-03-06: 15477.38; 2025-03-07: 15477.38; 2025-03-08: 15477.38; 2025-03-09: 15477.38; 2025-03-10: 15477.38; 2025-03-11: 15477.38; 2025-03-12: 15477.38; 2025-03-13: 15477.38; 2025-03-14: 15477.38; 2025-03-15: 15477.38; 2025-03-16: 15477.38; 2025-03-17: 15477.38; 2025-03-18: 15477.38; 2025-03-19: 15477.38; 2025-03-20: 15477.38; 2025-03-21: 15477.38; 2025-03-22: 15477.38; 2025-03-23: 15477.38; 2025-03-24: 15477.38; 2025-03-25: 15477.38; 2025-03-26: 15477.38; 2025-03-27: 15477.38; 2025-03-28: 15477.38; 2025-03-29: 15477.38; 2025-03-30: 15477.38; 2025-03-31: 15477.38; 2025-04-01: 15477.38; 2025-04-02: 15477.38; 2025-04-03: 15477.38; 2025-04-04: 15477.38; 2025-04-05: 15477.38; 2025-04-06: 15477.38; 2025-04-07: 15477.38; 2025-04-08: 15477.38; 2025-04-09: 15477.38; 2025-04-10: 15477.38; 2025-04-11: 15477.38; 2025-04-12: 15477.38; 2025-04-13: 15477.38; 2025-04-14: 15477.38; 2025-04-15: 15477.38; 2025-04-16: 15477.38; 2025-04-17: 15477.38; 2025-04-18: 15477.38; 2025-04-19: 15477.38; 2025-04-20: 15477.38; 2025-04-21: 15477.38; 2025-04-22: 15477.38; 2025-04-23: 15477.38; 2025-04-24: 15477.38; 2025-04-25: 15477.38; 2025-04-26: 15477.38; 2025-04-27: 15477.38; 2025-04-28: 15477.38; 2025-04-29: 15477.38; 2025-04-30: 15477.38; 2025-05-01: 15477.38; 2025-05-02: 15477.38; 2025-05-03: 15477.38; 2025-05-04: 15477.38; 2025-05-05: 15477.38; 2025-05-06: 15477.38; 2025-05-07: 15477.38; 2025-05-08: 15477.38; 2025-05-09: 15477.38; 2025-05-10: 15477.38; 2025-05-11: 15477.38; 2025-05-12: 15477.38; 2025-05-13: 15477.38; 2025-05-14: 15477.38; 2025-05-15: 15477.38; 2025-05-16: 15477.38; 2025-05-17: 15477.38; 2025-05-18: 15477.38; 2025-05-19: 15477.38; 2025-05-20: 15477.38; 2025-05-21: 15477.38; 2025-05-22: 15477.38; 2025-05-23: 15477.38; 2025-05-24: 15477.38; 2025-05-25: 15477.38; 2025-05-26: 15477.38; 2025-05-27: 15477.38; 2025-05-28: 15477.38; 2025-05-29: 15477.38; 2025-05-30: 15477.38; 2025-05-31: 15477.38; 2025-06-01: 15477.38; 2025-06-02: 15477.38; 2025-06-03: 15477.38; 2025-06-04: 15477.38; 2025-06-05: 15477.38; 2025-06-06: 15477.38; 2025-06-07: 15477.38; 2025-06-08: 15477.38; 2025-06-09: 15477.38; 2025-06-10: 15477.38; 2025-06-11: 15477.38; 2025-06-12: 15477.38; 2025-06-13: 15477.38; 2025-06-14: 15477.38; 2025-06-15: 15477.38; 2025-06-16: 15477.38; 2025-06-17: 15477.38; 2025-06-18: 15477.38; 2025-06-19: 15477.38; 2025-06-20: 15477.38; 2025-06-21: 15477.38; 2025-06-22: 15477.38; 2025-06-23: 15477.38; 2025-06-24: 15477.38; 2025-06-25: 15477.38; 2025-06-26: 15477.38; 2025-06-27: 15477.38; 2025-06-28: 15477.38; 2025-06-29: 15477.38; 2025-06-30: 15477.38; 2025-07-01: 15477.38; 2025-07-02: 15477.38; 2025-07-03: 15477.38; 2025-07-04: 15477.38; 2025-07-05: 15477.38; 2025-07-06: 15477.38; 2025-07-07: 15477.38; 2025-07-08: 15477.38; 2025-07-09: 15477.38; 2025-07-10: 15477.38; 2025-07-11: 15477.38; 2025-07-12: 15477.38; 2025-07-13: 15477.38; 2025-07-14: 15477.38; 2025-07-15: 15477.38; 2025-07-16: 15477.38; 2025-07-17: 15477.38; 2025-07-18: 15477.38; 2025-07-19: 15477.38; 2025-07-20: 15477.38; 2025-07-21: 15477.38; 2025-07-22: 15477.38; 2025-07-23: 15477.38; 2025-07-24: 15477.38; 2025-07-25: 15477.38; 2025-07-26: 15477.38; 2025-07-27: 15477.38; 2025-07-28: 15477.38; 2025-07-29: 15477.38; 2025-07-30: 15477.38; 2025-07-31: 15477.38; 2025-08-01: 15477.38; 2025-08-02: 15477.38; 2025-08-03: 15477.38; 2025-08-04: 15477.38; 2025-08-05: 15477.38; 2025-08-06: 15477.38; 2025-08-07: 15477.38; 2025-08-08: 15477.38; 2025-08-09: 15477.38; 2025-08-10: 15477.38; 2025-08-11: 15477.38; 2025-08-12: 15477.38; 2025-08-13: 15477.38; 2025-08-15: 15477.38
540 | Instrument utility area |  | 2024-11-09 | 08-May-25 | 41818.25 | 42376.06 |  |  | 2024-11-09: 39.43; 2024-11-10: 78.85; 2024-11-11: 118.28; 2024-11-12: 157.7; 2024-11-13: 197.13; 2024-11-14: 236.56; 2024-11-15: 236.56; 2024-11-16: 275.98; 2024-11-17: 315.41; 2024-11-18: 354.83; 2024-11-19: 473.11; 2024-11-20: 591.39; 2024-11-21: 709.67; 2024-11-22: 709.67; 2024-11-23: 827.95; 2024-11-24: 946.22; 2024-11-25: 1064.5; 2024-11-26: 1182.78; 2024-11-27: 1301.06; 2024-11-28: 1419.33; 2024-11-29: 1419.33; 2024-11-30: 1734.74; 2024-12-01: 2050.15; 2024-12-02: 2365.56; 2024-12-03: 2680.97; 2024-12-04: 2996.37; 2024-12-05: 3311.78; 2024-12-06: 3311.78; 2024-12-07: 3627.19; 2024-12-08: 3942.6; 2024-12-09: 4258; 2024-12-10: 4849.39; 2024-12-11: 5440.78; 2024-12-12: 6032.17; 2024-12-13: 6032.17; 2024-12-14: 6623.56; 2024-12-15: 7214.95; 2024-12-16: 7806.34; 2024-12-17: 8397.73; 2024-12-18: 8989.12; 2024-12-19: 9580.51; 2024-12-20: 9580.51; 2024-12-21: 10487.31; 2024-12-22: 11394.1; 2024-12-23: 12300.9; 2024-12-24: 13207.7; 2024-12-25: 14114.5; 2024-12-26: 15021.29; 2024-12-27: 15021.29; 2024-12-28: 15928.09; 2024-12-29: 16834.89; 2024-12-30: 17741.68; 2024-12-31: 18648.48; 2025-01-01: 18648.48; 2025-01-02: 19555.28; 2025-01-03: 19555.28; 2025-01-04: 20462.08; 2025-01-05: 21368.87; 2025-01-06: 22275.67; 2025-01-07: 23182.47; 2025-01-08: 24089.27; 2025-01-09: 24996.06; 2025-01-10: 24996.06; 2025-01-11: 25902.86; 2025-01-12: 25902.86; 2025-01-13: 26494.25; 2025-01-14: 27088.83; 2025-01-15: 27689.08; 2025-01-16: 28289.33; 2025-01-17: 28289.33; 2025-01-18: 28889.58; 2025-01-19: 29489.83; 2025-01-20: 30090.07; 2025-01-21: 30693.51; 2025-01-22: 31300.14; 2025-01-23: 31630.79; 2025-01-24: 31630.79; 2025-01-25: 31967.11; 2025-01-26: 32309.09; 2025-01-27: 32651.08; 2025-01-28: 32993.07; 2025-01-29: 33351; 2025-01-30: 33708.94; 2025-01-31: 33708.94; 2025-02-01: 34066.88; 2025-02-02: 34424.81; 2025-02-03: 34585.62; 2025-02-04: 34774.78; 2025-02-05: 34975.1; 2025-02-06: 35186.58; 2025-02-07: 35186.58; 2025-02-08: 35398.06; 2025-02-09: 35609.55; 2025-02-10: 35821.03; 2025-02-11: 36032.52; 2025-02-12: 36244; 2025-02-13: 36422; 2025-02-14: 36422; 2025-02-15: 36619.84; 2025-02-16: 36817.68; 2025-02-17: 37015.52; 2025-02-18: 37213.36; 2025-02-19: 37411.2; 2025-02-20: 37609.04; 2025-02-21: 37609.04; 2025-02-22: 37806.88; 2025-02-23: 38004.72; 2025-02-24: 38208.5; 2025-02-25: 38412.27; 2025-02-26: 38616.04; 2025-02-27: 38819.81; 2025-02-28: 38819.81; 2025-03-01: 38926.76; 2025-03-02: 39033.71; 2025-03-03: 39140.66; 2025-03-04: 39247.61; 2025-03-05: 39354.57; 2025-03-06: 39461.52; 2025-03-07: 39461.52; 2025-03-08: 39568.47; 2025-03-09: 39675.42; 2025-03-10: 39782.37; 2025-03-11: 39889.32; 2025-03-12: 39994.04; 2025-03-13: 40087.59; 2025-03-14: 40087.59; 2025-03-15: 40181.14; 2025-03-16: 40274.7; 2025-03-17: 40368.25; 2025-03-18: 40461.8; 2025-03-19: 40555.36; 2025-03-20: 40648.91; 2025-03-21: 40648.91; 2025-03-22: 40742.46; 2025-03-23: 40836.02; 2025-03-24: 40929.57; 2025-03-25: 41010.86; 2025-03-26: 41067.63; 2025-03-27: 41124.4; 2025-03-28: 41124.4; 2025-03-29: 41181.17; 2025-03-30: 41237.94; 2025-03-31: 41237.94; 2025-04-01: 41332.55; 2025-04-02: 41427.16; 2025-04-03: 41521.78; 2025-04-04: 41521.78; 2025-04-05: 41615.76; 2025-04-06: 41703.99; 2025-04-07: 41788.26; 2025-04-08: 41836.8; 2025-04-09: 41885.35; 2025-04-10: 41933.9; 2025-04-11: 41933.9; 2025-04-12: 41982.45; 2025-04-13: 42029.08; 2025-04-14: 42074.44; 2025-04-15: 42119.79; 2025-04-16: 42165.15; 2025-04-17: 42193.5; 2025-04-18: 42193.5; 2025-04-19: 42210.51; 2025-04-20: 42227.52; 2025-04-21: 42244.52; 2025-04-22: 42261.53; 2025-04-23: 42278.54; 2025-04-24: 42295.55; 2025-04-25: 42295.55; 2025-04-26: 42312.56; 2025-04-27: 42328.44; 2025-04-28: 42334.11; 2025-04-29: 42339.77; 2025-04-30: 42345.44; 2025-05-01: 42345.44; 2025-05-02: 42345.44; 2025-05-03: 42351.11; 2025-05-04: 42356.78; 2025-05-05: 42362.45; 2025-05-06: 42368.12; 2025-05-07: 42373.79; 2025-05-08: 42376.06; 2025-05-09: 42376.06; 2025-05-10: 42376.06; 2025-05-11: 42376.06; 2025-05-12: 42376.06; 2025-05-13: 42376.06; 2025-05-14: 42376.06; 2025-05-15: 42376.06; 2025-05-16: 42376.06; 2025-05-17: 42376.06; 2025-05-18: 42376.06; 2025-05-19: 42376.06; 2025-05-20: 42376.06; 2025-05-21: 42376.06; 2025-05-22: 42376.06; 2025-05-23: 42376.06; 2025-05-24: 42376.06; 2025-05-25: 42376.06; 2025-05-26: 42376.06; 2025-05-27: 42376.06; 2025-05-28: 42376.06; 2025-05-29: 42376.06; 2025-05-30: 42376.06; 2025-05-31: 42376.06; 2025-06-01: 42376.06; 2025-06-02: 42376.06; 2025-06-03: 42376.06; 2025-06-04: 42376.06; 2025-06-05: 42376.06; 2025-06-06: 42376.06; 2025-06-07: 42376.06; 2025-06-08: 42376.06; 2025-06-09: 42376.06; 2025-06-10: 42376.06; 2025-06-11: 42376.06; 2025-06-12: 42376.06; 2025-06-13: 42376.06; 2025-06-14: 42376.06; 2025-06-15: 42376.06; 2025-06-16: 42376.06; 2025-06-17: 42376.06; 2025-06-18: 42376.06; 2025-06-19: 42376.06; 2025-06-20: 42376.06; 2025-06-21: 42376.06; 2025-06-22: 42376.06; 2025-06-23: 42376.06; 2025-06-24: 42376.06; 2025-06-25: 42376.06; 2025-06-26: 42376.06; 2025-06-27: 42376.06; 2025-06-28: 42376.06; 2025-06-29: 42376.06; 2025-06-30: 42376.06; 2025-07-01: 42376.06; 2025-07-02: 42376.06; 2025-07-03: 42376.06; 2025-07-04: 42376.06; 2025-07-05: 42376.06; 2025-07-06: 42376.06; 2025-07-07: 42376.06; 2025-07-08: 42376.06; 2025-07-09: 42376.06; 2025-07-10: 42376.06; 2025-07-11: 42376.06; 2025-07-12: 42376.06; 2025-07-13: 42376.06; 2025-07-14: 42376.06; 2025-07-15: 42376.06; 2025-07-16: 42376.06; 2025-07-17: 42376.06; 2025-07-18: 42376.06; 2025-07-19: 42376.06; 2025-07-20: 42376.06; 2025-07-21: 42376.06; 2025-07-22: 42376.06; 2025-07-23: 42376.06; 2025-07-24: 42376.06; 2025-07-25: 42376.06; 2025-07-26: 42376.06; 2025-07-27: 42376.06; 2025-07-28: 42376.06; 2025-07-29: 42376.06; 2025-07-30: 42376.06; 2025-07-31: 42376.06; 2025-08-01: 42376.06; 2025-08-02: 42376.06; 2025-08-03: 42376.06; 2025-08-04: 42376.06; 2025-08-05: 42376.06; 2025-08-06: 42376.06; 2025-08-07: 42376.06; 2025-08-08: 42376.06; 2025-08-09: 42376.06; 2025-08-10: 42376.06; 2025-08-11: 42376.06; 2025-08-12: 42376.06; 2025-08-13: 42376.06; 2025-08-15: 42376.06
541 | CTEL270010 | MV/LV - Cable laying in Utility area | 2024-11-09 | 23-Feb-25 | 35016.29 | 35483.37 | 47628.45 | ELCL | 2024-11-09: 39.43; 2024-11-10: 78.85; 2024-11-11: 118.28; 2024-11-12: 157.7; 2024-11-13: 197.13; 2024-11-14: 236.56; 2024-11-15: 236.56; 2024-11-16: 275.98; 2024-11-17: 315.41; 2024-11-18: 354.83; 2024-11-19: 473.11; 2024-11-20: 591.39; 2024-11-21: 709.67; 2024-11-22: 709.67; 2024-11-23: 827.95; 2024-11-24: 946.22; 2024-11-25: 1064.5; 2024-11-26: 1182.78; 2024-11-27: 1301.06; 2024-11-28: 1419.33; 2024-11-29: 1419.33; 2024-11-30: 1734.74; 2024-12-01: 2050.15; 2024-12-02: 2365.56; 2024-12-03: 2680.97; 2024-12-04: 2996.37; 2024-12-05: 3311.78; 2024-12-06: 3311.78; 2024-12-07: 3627.19; 2024-12-08: 3942.6; 2024-12-09: 4258; 2024-12-10: 4849.39; 2024-12-11: 5440.78; 2024-12-12: 6032.17; 2024-12-13: 6032.17; 2024-12-14: 6623.56; 2024-12-15: 7214.95; 2024-12-16: 7806.34; 2024-12-17: 8397.73; 2024-12-18: 8989.12; 2024-12-19: 9580.51; 2024-12-20: 9580.51; 2024-12-21: 10487.31; 2024-12-22: 11394.1; 2024-12-23: 12300.9; 2024-12-24: 13207.7; 2024-12-25: 14114.5; 2024-12-26: 15021.29; 2024-12-27: 15021.29; 2024-12-28: 15928.09; 2024-12-29: 16834.89; 2024-12-30: 17741.68; 2024-12-31: 18648.48; 2025-01-01: 18648.48; 2025-01-02: 19555.28; 2025-01-03: 19555.28; 2025-01-04: 20462.08; 2025-01-05: 21368.87; 2025-01-06: 22275.67; 2025-01-07: 23182.47; 2025-01-08: 24089.27; 2025-01-09: 24996.06; 2025-01-10: 24996.06; 2025-01-11: 25902.86; 2025-01-12: 25902.86; 2025-01-13: 26494.25; 2025-01-14: 27085.64; 2025-01-15: 27677.03; 2025-01-16: 28268.42; 2025-01-17: 28268.42; 2025-01-18: 28859.81; 2025-01-19: 29451.2; 2025-01-20: 30042.59; 2025-01-21: 30633.98; 2025-01-22: 31225.37; 2025-01-23: 31540.77; 2025-01-24: 31540.77; 2025-01-25: 31856.18; 2025-01-26: 32171.59; 2025-01-27: 32487; 2025-01-28: 32802.4; 2025-01-29: 33117.81; 2025-01-30: 33433.22; 2025-01-31: 33433.22; 2025-02-01: 33748.63; 2025-02-02: 34064.03; 2025-02-03: 34182.31; 2025-02-04: 34300.59; 2025-02-05: 34418.87; 2025-02-06: 34537.15; 2025-02-07: 34537.15; 2025-02-08: 34655.42; 2025-02-09: 34773.7; 2025-02-10: 34891.98; 2025-02-11: 35010.26; 2025-02-12: 35128.54; 2025-02-13: 35167.96; 2025-02-14: 35167.96; 2025-02-15: 35207.39; 2025-02-16: 35246.81; 2025-02-17: 35286.24; 2025-02-18: 35325.67; 2025-02-19: 35365.09; 2025-02-20: 35404.52; 2025-02-21: 35404.52; 2025-02-22: 35443.94; 2025-02-23: 35483.37; 2025-02-24: 35483.37; 2025-02-25: 35483.37; 2025-02-26: 35483.37; 2025-02-27: 35483.37; 2025-02-28: 35483.37; 2025-03-01: 35483.37; 2025-03-02: 35483.37; 2025-03-03: 35483.37; 2025-03-04: 35483.37; 2025-03-05: 35483.37; 2025-03-06: 35483.37; 2025-03-07: 35483.37; 2025-03-08: 35483.37; 2025-03-09: 35483.37; 2025-03-10: 35483.37; 2025-03-11: 35483.37; 2025-03-12: 35483.37; 2025-03-13: 35483.37; 2025-03-14: 35483.37; 2025-03-15: 35483.37; 2025-03-16: 35483.37; 2025-03-17: 35483.37; 2025-03-18: 35483.37; 2025-03-19: 35483.37; 2025-03-20: 35483.37; 2025-03-21: 35483.37; 2025-03-22: 35483.37; 2025-03-23: 35483.37; 2025-03-24: 35483.37; 2025-03-25: 35483.37; 2025-03-26: 35483.37; 2025-03-27: 35483.37; 2025-03-28: 35483.37; 2025-03-29: 35483.37; 2025-03-30: 35483.37; 2025-03-31: 35483.37; 2025-04-01: 35483.37; 2025-04-02: 35483.37; 2025-04-03: 35483.37; 2025-04-04: 35483.37; 2025-04-05: 35483.37; 2025-04-06: 35483.37; 2025-04-07: 35483.37; 2025-04-08: 35483.37; 2025-04-09: 35483.37; 2025-04-10: 35483.37; 2025-04-11: 35483.37; 2025-04-12: 35483.37; 2025-04-13: 35483.37; 2025-04-14: 35483.37; 2025-04-15: 35483.37; 2025-04-16: 35483.37; 2025-04-17: 35483.37; 2025-04-18: 35483.37; 2025-04-19: 35483.37; 2025-04-20: 35483.37; 2025-04-21: 35483.37; 2025-04-22: 35483.37; 2025-04-23: 35483.37; 2025-04-24: 35483.37; 2025-04-25: 35483.37; 2025-04-26: 35483.37; 2025-04-27: 35483.37; 2025-04-28: 35483.37; 2025-04-29: 35483.37; 2025-04-30: 35483.37; 2025-05-01: 35483.37; 2025-05-02: 35483.37; 2025-05-03: 35483.37; 2025-05-04: 35483.37; 2025-05-05: 35483.37; 2025-05-06: 35483.37; 2025-05-07: 35483.37; 2025-05-08: 35483.37; 2025-05-09: 35483.37; 2025-05-10: 35483.37; 2025-05-11: 35483.37; 2025-05-12: 35483.37; 2025-05-13: 35483.37; 2025-05-14: 35483.37; 2025-05-15: 35483.37; 2025-05-16: 35483.37; 2025-05-17: 35483.37; 2025-05-18: 35483.37; 2025-05-19: 35483.37; 2025-05-20: 35483.37; 2025-05-21: 35483.37; 2025-05-22: 35483.37; 2025-05-23: 35483.37; 2025-05-24: 35483.37; 2025-05-25: 35483.37; 2025-05-26: 35483.37; 2025-05-27: 35483.37; 2025-05-28: 35483.37; 2025-05-29: 35483.37; 2025-05-30: 35483.37; 2025-05-31: 35483.37; 2025-06-01: 35483.37; 2025-06-02: 35483.37; 2025-06-03: 35483.37; 2025-06-04: 35483.37; 2025-06-05: 35483.37; 2025-06-06: 35483.37; 2025-06-07: 35483.37; 2025-06-08: 35483.37; 2025-06-09: 35483.37; 2025-06-10: 35483.37; 2025-06-11: 35483.37; 2025-06-12: 35483.37; 2025-06-13: 35483.37; 2025-06-14: 35483.37; 2025-06-15: 35483.37; 2025-06-16: 35483.37; 2025-06-17: 35483.37; 2025-06-18: 35483.37; 2025-06-19: 35483.37; 2025-06-20: 35483.37; 2025-06-21: 35483.37; 2025-06-22: 35483.37; 2025-06-23: 35483.37; 2025-06-24: 35483.37; 2025-06-25: 35483.37; 2025-06-26: 35483.37; 2025-06-27: 35483.37; 2025-06-28: 35483.37; 2025-06-29: 35483.37; 2025-06-30: 35483.37; 2025-07-01: 35483.37; 2025-07-02: 35483.37; 2025-07-03: 35483.37; 2025-07-04: 35483.37; 2025-07-05: 35483.37; 2025-07-06: 35483.37; 2025-07-07: 35483.37; 2025-07-08: 35483.37; 2025-07-09: 35483.37; 2025-07-10: 35483.37; 2025-07-11: 35483.37; 2025-07-12: 35483.37; 2025-07-13: 35483.37; 2025-07-14: 35483.37; 2025-07-15: 35483.37; 2025-07-16: 35483.37; 2025-07-17: 35483.37; 2025-07-18: 35483.37; 2025-07-19: 35483.37; 2025-07-20: 35483.37; 2025-07-21: 35483.37; 2025-07-22: 35483.37; 2025-07-23: 35483.37; 2025-07-24: 35483.37; 2025-07-25: 35483.37; 2025-07-26: 35483.37; 2025-07-27: 35483.37; 2025-07-28: 35483.37; 2025-07-29: 35483.37; 2025-07-30: 35483.37; 2025-07-31: 35483.37; 2025-08-01: 35483.37; 2025-08-02: 35483.37; 2025-08-03: 35483.37; 2025-08-04: 35483.37; 2025-08-05: 35483.37; 2025-08-06: 35483.37; 2025-08-07: 35483.37; 2025-08-08: 35483.37; 2025-08-09: 35483.37; 2025-08-10: 35483.37; 2025-08-11: 35483.37; 2025-08-12: 35483.37; 2025-08-13: 35483.37; 2025-08-15: 35483.37
542 | CTEL270020 | Installation of Electrical JB & DB in Utility area | 2025-01-14 | 13-Apr-25 | 2046.2 | 2073.49 | 1 | 0 | 2025-01-14: 3.19; 2025-01-15: 6.38; 2025-01-16: 9.57; 2025-01-17: 9.57; 2025-01-18: 12.76; 2025-01-19: 15.95; 2025-01-20: 19.14; 2025-01-21: 25.52; 2025-01-22: 35.09; 2025-01-23: 44.66; 2025-01-24: 44.66; 2025-01-25: 54.23; 2025-01-26: 63.8; 2025-01-27: 73.37; 2025-01-28: 82.94; 2025-01-29: 108.46; 2025-01-30: 133.98; 2025-01-31: 133.98; 2025-02-01: 159.5; 2025-02-02: 185.02; 2025-02-03: 210.54; 2025-02-04: 236.06; 2025-02-05: 272.74; 2025-02-06: 320.59; 2025-02-07: 320.59; 2025-02-08: 368.44; 2025-02-09: 416.29; 2025-02-10: 464.14; 2025-02-11: 511.99; 2025-02-12: 559.84; 2025-02-13: 633.21; 2025-02-14: 633.21; 2025-02-15: 706.58; 2025-02-16: 779.95; 2025-02-17: 853.32; 2025-02-18: 926.69; 2025-02-19: 1000.06; 2025-02-20: 1073.43; 2025-02-21: 1073.43; 2025-02-22: 1146.8; 2025-02-23: 1220.17; 2025-02-24: 1293.54; 2025-02-25: 1366.91; 2025-02-26: 1440.28; 2025-02-27: 1513.65; 2025-02-28: 1513.65; 2025-03-01: 1542.36; 2025-03-02: 1571.07; 2025-03-03: 1599.78; 2025-03-04: 1628.49; 2025-03-05: 1657.2; 2025-03-06: 1685.91; 2025-03-07: 1685.91; 2025-03-08: 1714.62; 2025-03-09: 1743.33; 2025-03-10: 1772.04; 2025-03-11: 1800.75; 2025-03-12: 1827.23; 2025-03-13: 1842.54; 2025-03-14: 1842.54; 2025-03-15: 1857.85; 2025-03-16: 1873.16; 2025-03-17: 1888.47; 2025-03-18: 1903.79; 2025-03-19: 1919.1; 2025-03-20: 1934.41; 2025-03-21: 1934.41; 2025-03-22: 1949.72; 2025-03-23: 1965.03; 2025-03-24: 1980.35; 2025-03-25: 1992.47; 2025-03-26: 1998.21; 2025-03-27: 2003.95; 2025-03-28: 2003.95; 2025-03-29: 2009.69; 2025-03-30: 2015.44; 2025-03-31: 2015.44; 2025-04-01: 2025.01; 2025-04-02: 2034.58; 2025-04-03: 2044.15; 2025-04-04: 2044.15; 2025-04-05: 2053.08; 2025-04-06: 2056.27; 2025-04-07: 2059.46; 2025-04-08: 2062.65; 2025-04-09: 2065.84; 2025-04-10: 2069.03; 2025-04-11: 2069.03; 2025-04-12: 2072.22; 2025-04-13: 2073.49; 2025-04-14: 2073.49; 2025-04-15: 2073.49; 2025-04-16: 2073.49; 2025-04-17: 2073.49; 2025-04-18: 2073.49; 2025-04-19: 2073.49; 2025-04-20: 2073.49; 2025-04-21: 2073.49; 2025-04-22: 2073.49; 2025-04-23: 2073.49; 2025-04-24: 2073.49; 2025-04-25: 2073.49; 2025-04-26: 2073.49; 2025-04-27: 2073.49; 2025-04-28: 2073.49; 2025-04-29: 2073.49; 2025-04-30: 2073.49; 2025-05-01: 2073.49; 2025-05-02: 2073.49; 2025-05-03: 2073.49; 2025-05-04: 2073.49; 2025-05-05: 2073.49; 2025-05-06: 2073.49; 2025-05-07: 2073.49; 2025-05-08: 2073.49; 2025-05-09: 2073.49; 2025-05-10: 2073.49; 2025-05-11: 2073.49; 2025-05-12: 2073.49; 2025-05-13: 2073.49; 2025-05-14: 2073.49; 2025-05-15: 2073.49; 2025-05-16: 2073.49; 2025-05-17: 2073.49; 2025-05-18: 2073.49; 2025-05-19: 2073.49; 2025-05-20: 2073.49; 2025-05-21: 2073.49; 2025-05-22: 2073.49; 2025-05-23: 2073.49; 2025-05-24: 2073.49; 2025-05-25: 2073.49; 2025-05-26: 2073.49; 2025-05-27: 2073.49; 2025-05-28: 2073.49; 2025-05-29: 2073.49; 2025-05-30: 2073.49; 2025-05-31: 2073.49; 2025-06-01: 2073.49; 2025-06-02: 2073.49; 2025-06-03: 2073.49; 2025-06-04: 2073.49; 2025-06-05: 2073.49; 2025-06-06: 2073.49; 2025-06-07: 2073.49; 2025-06-08: 2073.49; 2025-06-09: 2073.49; 2025-06-10: 2073.49; 2025-06-11: 2073.49; 2025-06-12: 2073.49; 2025-06-13: 2073.49; 2025-06-14: 2073.49; 2025-06-15: 2073.49; 2025-06-16: 2073.49; 2025-06-17: 2073.49; 2025-06-18: 2073.49; 2025-06-19: 2073.49; 2025-06-20: 2073.49; 2025-06-21: 2073.49; 2025-06-22: 2073.49; 2025-06-23: 2073.49; 2025-06-24: 2073.49; 2025-06-25: 2073.49; 2025-06-26: 2073.49; 2025-06-27: 2073.49; 2025-06-28: 2073.49; 2025-06-29: 2073.49; 2025-06-30: 2073.49; 2025-07-01: 2073.49; 2025-07-02: 2073.49; 2025-07-03: 2073.49; 2025-07-04: 2073.49; 2025-07-05: 2073.49; 2025-07-06: 2073.49; 2025-07-07: 2073.49; 2025-07-08: 2073.49; 2025-07-09: 2073.49; 2025-07-10: 2073.49; 2025-07-11: 2073.49; 2025-07-12: 2073.49; 2025-07-13: 2073.49; 2025-07-14: 2073.49; 2025-07-15: 2073.49; 2025-07-16: 2073.49; 2025-07-17: 2073.49; 2025-07-18: 2073.49; 2025-07-19: 2073.49; 2025-07-20: 2073.49; 2025-07-21: 2073.49; 2025-07-22: 2073.49; 2025-07-23: 2073.49; 2025-07-24: 2073.49; 2025-07-25: 2073.49; 2025-07-26: 2073.49; 2025-07-27: 2073.49; 2025-07-28: 2073.49; 2025-07-29: 2073.49; 2025-07-30: 2073.49; 2025-07-31: 2073.49; 2025-08-01: 2073.49; 2025-08-02: 2073.49; 2025-08-03: 2073.49; 2025-08-04: 2073.49; 2025-08-05: 2073.49; 2025-08-06: 2073.49; 2025-08-07: 2073.49; 2025-08-08: 2073.49; 2025-08-09: 2073.49; 2025-08-10: 2073.49; 2025-08-11: 2073.49; 2025-08-12: 2073.49; 2025-08-13: 2073.49; 2025-08-15: 2073.49
543 | CTEL270030 | Cable Termination & Glanding in Utility area | 2025-01-15 | 08-May-25 | 4755.76 | 4819.2 | 1 | 0 | 2025-01-15: 5.67; 2025-01-16: 11.34; 2025-01-17: 11.34; 2025-01-18: 17.01; 2025-01-19: 22.68; 2025-01-20: 28.35; 2025-01-21: 34.02; 2025-01-22: 39.69; 2025-01-23: 45.36; 2025-01-24: 45.36; 2025-01-25: 56.7; 2025-01-26: 73.71; 2025-01-27: 90.71; 2025-01-28: 107.72; 2025-01-29: 124.73; 2025-01-30: 141.74; 2025-01-31: 141.74; 2025-02-01: 158.75; 2025-02-02: 175.76; 2025-02-03: 192.77; 2025-02-04: 238.13; 2025-02-05: 283.48; 2025-02-06: 328.84; 2025-02-07: 328.84; 2025-02-08: 374.2; 2025-02-09: 419.55; 2025-02-10: 464.91; 2025-02-11: 510.27; 2025-02-12: 555.63; 2025-02-13: 620.83; 2025-02-14: 620.83; 2025-02-15: 705.87; 2025-02-16: 790.92; 2025-02-17: 875.96; 2025-02-18: 961; 2025-02-19: 1046.05; 2025-02-20: 1131.09; 2025-02-21: 1131.09; 2025-02-22: 1216.14; 2025-02-23: 1301.18; 2025-02-24: 1431.58; 2025-02-25: 1561.99; 2025-02-26: 1692.39; 2025-02-27: 1822.79; 2025-02-28: 1822.79; 2025-03-01: 1901.03; 2025-03-02: 1979.27; 2025-03-03: 2057.51; 2025-03-04: 2135.75; 2025-03-05: 2214; 2025-03-06: 2292.24; 2025-03-07: 2292.24; 2025-03-08: 2370.48; 2025-03-09: 2448.72; 2025-03-10: 2526.96; 2025-03-11: 2605.2; 2025-03-12: 2683.44; 2025-03-13: 2761.68; 2025-03-14: 2761.68; 2025-03-15: 2839.92; 2025-03-16: 2918.17; 2025-03-17: 2996.41; 2025-03-18: 3074.65; 2025-03-19: 3152.89; 2025-03-20: 3231.13; 2025-03-21: 3231.13; 2025-03-22: 3309.37; 2025-03-23: 3387.61; 2025-03-24: 3465.85; 2025-03-25: 3535.02; 2025-03-26: 3586.05; 2025-03-27: 3637.08; 2025-03-28: 3637.08; 2025-03-29: 3688.1; 2025-03-30: 3739.13; 2025-03-31: 3739.13; 2025-04-01: 3824.17; 2025-04-02: 3909.22; 2025-04-03: 3994.26; 2025-04-04: 3994.26; 2025-04-05: 4079.31; 2025-04-06: 4164.35; 2025-04-07: 4245.43; 2025-04-08: 4290.79; 2025-04-09: 4336.14; 2025-04-10: 4381.5; 2025-04-11: 4381.5; 2025-04-12: 4426.86; 2025-04-13: 4472.21; 2025-04-14: 4517.57; 2025-04-15: 4562.93; 2025-04-16: 4608.29; 2025-04-17: 4636.63; 2025-04-18: 4636.63; 2025-04-19: 4653.64; 2025-04-20: 4670.65; 2025-04-21: 4687.66; 2025-04-22: 4704.67; 2025-04-23: 4721.68; 2025-04-24: 4738.69; 2025-04-25: 4738.69; 2025-04-26: 4755.7; 2025-04-27: 4771.57; 2025-04-28: 4777.24; 2025-04-29: 4782.91; 2025-04-30: 4788.58; 2025-05-01: 4788.58; 2025-05-02: 4788.58; 2025-05-03: 4794.25; 2025-05-04: 4799.92; 2025-05-05: 4805.59; 2025-05-06: 4811.26; 2025-05-07: 4816.93; 2025-05-08: 4819.2; 2025-05-09: 4819.2; 2025-05-10: 4819.2; 2025-05-11: 4819.2; 2025-05-12: 4819.2; 2025-05-13: 4819.2; 2025-05-14: 4819.2; 2025-05-15: 4819.2; 2025-05-16: 4819.2; 2025-05-17: 4819.2; 2025-05-18: 4819.2; 2025-05-19: 4819.2; 2025-05-20: 4819.2; 2025-05-21: 4819.2; 2025-05-22: 4819.2; 2025-05-23: 4819.2; 2025-05-24: 4819.2; 2025-05-25: 4819.2; 2025-05-26: 4819.2; 2025-05-27: 4819.2; 2025-05-28: 4819.2; 2025-05-29: 4819.2; 2025-05-30: 4819.2; 2025-05-31: 4819.2; 2025-06-01: 4819.2; 2025-06-02: 4819.2; 2025-06-03: 4819.2; 2025-06-04: 4819.2; 2025-06-05: 4819.2; 2025-06-06: 4819.2; 2025-06-07: 4819.2; 2025-06-08: 4819.2; 2025-06-09: 4819.2; 2025-06-10: 4819.2; 2025-06-11: 4819.2; 2025-06-12: 4819.2; 2025-06-13: 4819.2; 2025-06-14: 4819.2; 2025-06-15: 4819.2; 2025-06-16: 4819.2; 2025-06-17: 4819.2; 2025-06-18: 4819.2; 2025-06-19: 4819.2; 2025-06-20: 4819.2; 2025-06-21: 4819.2; 2025-06-22: 4819.2; 2025-06-23: 4819.2; 2025-06-24: 4819.2; 2025-06-25: 4819.2; 2025-06-26: 4819.2; 2025-06-27: 4819.2; 2025-06-28: 4819.2; 2025-06-29: 4819.2; 2025-06-30: 4819.2; 2025-07-01: 4819.2; 2025-07-02: 4819.2; 2025-07-03: 4819.2; 2025-07-04: 4819.2; 2025-07-05: 4819.2; 2025-07-06: 4819.2; 2025-07-07: 4819.2; 2025-07-08: 4819.2; 2025-07-09: 4819.2; 2025-07-10: 4819.2; 2025-07-11: 4819.2; 2025-07-12: 4819.2; 2025-07-13: 4819.2; 2025-07-14: 4819.2; 2025-07-15: 4819.2; 2025-07-16: 4819.2; 2025-07-17: 4819.2; 2025-07-18: 4819.2; 2025-07-19: 4819.2; 2025-07-20: 4819.2; 2025-07-21: 4819.2; 2025-07-22: 4819.2; 2025-07-23: 4819.2; 2025-07-24: 4819.2; 2025-07-25: 4819.2; 2025-07-26: 4819.2; 2025-07-27: 4819.2; 2025-07-28: 4819.2; 2025-07-29: 4819.2; 2025-07-30: 4819.2; 2025-07-31: 4819.2; 2025-08-01: 4819.2; 2025-08-02: 4819.2; 2025-08-03: 4819.2; 2025-08-04: 4819.2; 2025-08-05: 4819.2; 2025-08-06: 4819.2; 2025-08-07: 4819.2; 2025-08-08: 4819.2; 2025-08-09: 4819.2; 2025-08-10: 4819.2; 2025-08-11: 4819.2; 2025-08-12: 4819.2; 2025-08-13: 4819.2; 2025-08-15: 4819.2
544 | SPHERE RECEIVER AREA |  | 24-Feb-25 | 2025-07-28 | 4454.46 | 4513.88 |  |  | 2025-02-24: 4.25; 2025-02-25: 8.5; 2025-02-26: 12.74; 2025-02-27: 16.99; 2025-02-28: 16.99; 2025-03-01: 19.54; 2025-03-02: 22.09; 2025-03-03: 24.64; 2025-03-04: 27.19; 2025-03-05: 29.74; 2025-03-06: 32.28; 2025-03-07: 32.28; 2025-03-08: 36.53; 2025-03-09: 44.18; 2025-03-10: 51.82; 2025-03-11: 59.47; 2025-03-12: 67.12; 2025-03-13: 74.76; 2025-03-14: 74.76; 2025-03-15: 82.41; 2025-03-16: 90.06; 2025-03-17: 97.7; 2025-03-18: 105.35; 2025-03-19: 112.99; 2025-03-20: 120.64; 2025-03-21: 120.64; 2025-03-22: 128.29; 2025-03-23: 135.93; 2025-03-24: 156.32; 2025-03-25: 176.71; 2025-03-26: 197.1; 2025-03-27: 217.49; 2025-03-28: 217.49; 2025-03-29: 237.88; 2025-03-30: 258.27; 2025-03-31: 258.27; 2025-04-01: 292.26; 2025-04-02: 326.24; 2025-04-03: 360.22; 2025-04-04: 360.22; 2025-04-05: 394.21; 2025-04-06: 446.03; 2025-04-07: 509.75; 2025-04-08: 573.47; 2025-04-09: 637.19; 2025-04-10: 700.91; 2025-04-11: 700.91; 2025-04-12: 764.73; 2025-04-13: 829.34; 2025-04-14: 894.41; 2025-04-15: 979.87; 2025-04-16: 1078.93; 2025-04-17: 1177.99; 2025-04-18: 1177.99; 2025-04-19: 1277.08; 2025-04-20: 1376.5; 2025-04-21: 1475.92; 2025-04-22: 1575.57; 2025-04-23: 1677.34; 2025-04-24: 1779.1; 2025-04-25: 1779.1; 2025-04-26: 1880.87; 2025-04-27: 1983.18; 2025-04-28: 2085.85; 2025-04-29: 2188.51; 2025-04-30: 2291.18; 2025-05-01: 2291.18; 2025-05-02: 2291.18; 2025-05-03: 2393.85; 2025-05-04: 2500.04; 2025-05-05: 2588.32; 2025-05-06: 2664.14; 2025-05-07: 2739.96; 2025-05-08: 2815.78; 2025-05-09: 2815.78; 2025-05-10: 2891.6; 2025-05-11: 2967.42; 2025-05-12: 3043.24; 2025-05-13: 3120.75; 2025-05-14: 3188.39; 2025-05-15: 3244.14; 2025-05-16: 3244.14; 2025-05-17: 3299.89; 2025-05-18: 3355.64; 2025-05-19: 3411.39; 2025-05-20: 3467.14; 2025-05-21: 3522.89; 2025-05-22: 3578.63; 2025-05-23: 3578.63; 2025-05-24: 3627.28; 2025-05-25: 3671.18; 2025-05-26: 3715.09; 2025-05-27: 3758.99; 2025-05-28: 3802.03; 2025-05-29: 3844.49; 2025-05-30: 3844.49; 2025-05-31: 3886.96; 2025-06-01: 3929.42; 2025-06-02: 3966.78; 2025-06-03: 4000.75; 2025-06-04: 4034.59; 2025-06-05: 4067.29; 2025-06-06: 4067.29; 2025-06-07: 4067.29; 2025-06-08: 4067.29; 2025-06-09: 4100; 2025-06-10: 4132.7; 2025-06-11: 4165.41; 2025-06-12: 4198.11; 2025-06-13: 4198.11; 2025-06-14: 4228.26; 2025-06-15: 4250.54; 2025-06-16: 4268.7; 2025-06-17: 4286.86; 2025-06-18: 4305.02; 2025-06-19: 4323.17; 2025-06-20: 4323.17; 2025-06-21: 4341.33; 2025-06-22: 4359.45; 2025-06-23: 4377.25; 2025-06-24: 4394.23; 2025-06-25: 4403.8; 2025-06-26: 4403.8; 2025-06-27: 4403.8; 2025-06-28: 4413.38; 2025-06-29: 4422.96; 2025-06-30: 4432.53; 2025-07-01: 4442; 2025-07-02: 4451.4; 2025-07-03: 4460.79; 2025-07-04: 4460.79; 2025-07-05: 4460.79; 2025-07-06: 4460.79; 2025-07-07: 4470.19; 2025-07-08: 4476.06; 2025-07-09: 4479.58; 2025-07-10: 4483.11; 2025-07-11: 4483.11; 2025-07-12: 4486.63; 2025-07-13: 4490.15; 2025-07-14: 4493.68; 2025-07-15: 4497.2; 2025-07-16: 4500.72; 2025-07-17: 4504.01; 2025-07-18: 4504.01; 2025-07-19: 4505.19; 2025-07-20: 4506.36; 2025-07-21: 4507.54; 2025-07-22: 4508.71; 2025-07-23: 4509.88; 2025-07-24: 4511.06; 2025-07-25: 4511.06; 2025-07-26: 4512.23; 2025-07-27: 4513.41; 2025-07-28: 4513.88; 2025-07-29: 4513.88; 2025-07-30: 4513.88; 2025-07-31: 4513.88; 2025-08-01: 4513.88; 2025-08-02: 4513.88; 2025-08-03: 4513.88; 2025-08-04: 4513.88; 2025-08-05: 4513.88; 2025-08-06: 4513.88; 2025-08-07: 4513.88; 2025-08-08: 4513.88; 2025-08-09: 4513.88; 2025-08-10: 4513.88; 2025-08-11: 4513.88; 2025-08-12: 4513.88; 2025-08-13: 4513.88; 2025-08-15: 4513.88
545 | Receiver Area |  | 24-Feb-25 | 2025-07-28 | 4454.46 | 4513.88 |  |  | 2025-02-24: 4.25; 2025-02-25: 8.5; 2025-02-26: 12.74; 2025-02-27: 16.99; 2025-02-28: 16.99; 2025-03-01: 19.54; 2025-03-02: 22.09; 2025-03-03: 24.64; 2025-03-04: 27.19; 2025-03-05: 29.74; 2025-03-06: 32.28; 2025-03-07: 32.28; 2025-03-08: 36.53; 2025-03-09: 44.18; 2025-03-10: 51.82; 2025-03-11: 59.47; 2025-03-12: 67.12; 2025-03-13: 74.76; 2025-03-14: 74.76; 2025-03-15: 82.41; 2025-03-16: 90.06; 2025-03-17: 97.7; 2025-03-18: 105.35; 2025-03-19: 112.99; 2025-03-20: 120.64; 2025-03-21: 120.64; 2025-03-22: 128.29; 2025-03-23: 135.93; 2025-03-24: 156.32; 2025-03-25: 176.71; 2025-03-26: 197.1; 2025-03-27: 217.49; 2025-03-28: 217.49; 2025-03-29: 237.88; 2025-03-30: 258.27; 2025-03-31: 258.27; 2025-04-01: 292.26; 2025-04-02: 326.24; 2025-04-03: 360.22; 2025-04-04: 360.22; 2025-04-05: 394.21; 2025-04-06: 446.03; 2025-04-07: 509.75; 2025-04-08: 573.47; 2025-04-09: 637.19; 2025-04-10: 700.91; 2025-04-11: 700.91; 2025-04-12: 764.73; 2025-04-13: 829.34; 2025-04-14: 894.41; 2025-04-15: 979.87; 2025-04-16: 1078.93; 2025-04-17: 1177.99; 2025-04-18: 1177.99; 2025-04-19: 1277.08; 2025-04-20: 1376.5; 2025-04-21: 1475.92; 2025-04-22: 1575.57; 2025-04-23: 1677.34; 2025-04-24: 1779.1; 2025-04-25: 1779.1; 2025-04-26: 1880.87; 2025-04-27: 1983.18; 2025-04-28: 2085.85; 2025-04-29: 2188.51; 2025-04-30: 2291.18; 2025-05-01: 2291.18; 2025-05-02: 2291.18; 2025-05-03: 2393.85; 2025-05-04: 2500.04; 2025-05-05: 2588.32; 2025-05-06: 2664.14; 2025-05-07: 2739.96; 2025-05-08: 2815.78; 2025-05-09: 2815.78; 2025-05-10: 2891.6; 2025-05-11: 2967.42; 2025-05-12: 3043.24; 2025-05-13: 3120.75; 2025-05-14: 3188.39; 2025-05-15: 3244.14; 2025-05-16: 3244.14; 2025-05-17: 3299.89; 2025-05-18: 3355.64; 2025-05-19: 3411.39; 2025-05-20: 3467.14; 2025-05-21: 3522.89; 2025-05-22: 3578.63; 2025-05-23: 3578.63; 2025-05-24: 3627.28; 2025-05-25: 3671.18; 2025-05-26: 3715.09; 2025-05-27: 3758.99; 2025-05-28: 3802.03; 2025-05-29: 3844.49; 2025-05-30: 3844.49; 2025-05-31: 3886.96; 2025-06-01: 3929.42; 2025-06-02: 3966.78; 2025-06-03: 4000.75; 2025-06-04: 4034.59; 2025-06-05: 4067.29; 2025-06-06: 4067.29; 2025-06-07: 4067.29; 2025-06-08: 4067.29; 2025-06-09: 4100; 2025-06-10: 4132.7; 2025-06-11: 4165.41; 2025-06-12: 4198.11; 2025-06-13: 4198.11; 2025-06-14: 4228.26; 2025-06-15: 4250.54; 2025-06-16: 4268.7; 2025-06-17: 4286.86; 2025-06-18: 4305.02; 2025-06-19: 4323.17; 2025-06-20: 4323.17; 2025-06-21: 4341.33; 2025-06-22: 4359.45; 2025-06-23: 4377.25; 2025-06-24: 4394.23; 2025-06-25: 4403.8; 2025-06-26: 4403.8; 2025-06-27: 4403.8; 2025-06-28: 4413.38; 2025-06-29: 4422.96; 2025-06-30: 4432.53; 2025-07-01: 4442; 2025-07-02: 4451.4; 2025-07-03: 4460.79; 2025-07-04: 4460.79; 2025-07-05: 4460.79; 2025-07-06: 4460.79; 2025-07-07: 4470.19; 2025-07-08: 4476.06; 2025-07-09: 4479.58; 2025-07-10: 4483.11; 2025-07-11: 4483.11; 2025-07-12: 4486.63; 2025-07-13: 4490.15; 2025-07-14: 4493.68; 2025-07-15: 4497.2; 2025-07-16: 4500.72; 2025-07-17: 4504.01; 2025-07-18: 4504.01; 2025-07-19: 4505.19; 2025-07-20: 4506.36; 2025-07-21: 4507.54; 2025-07-22: 4508.71; 2025-07-23: 4509.88; 2025-07-24: 4511.06; 2025-07-25: 4511.06; 2025-07-26: 4512.23; 2025-07-27: 4513.41; 2025-07-28: 4513.88; 2025-07-29: 4513.88; 2025-07-30: 4513.88; 2025-07-31: 4513.88; 2025-08-01: 4513.88; 2025-08-02: 4513.88; 2025-08-03: 4513.88; 2025-08-04: 4513.88; 2025-08-05: 4513.88; 2025-08-06: 4513.88; 2025-08-07: 4513.88; 2025-08-08: 4513.88; 2025-08-09: 4513.88; 2025-08-10: 4513.88; 2025-08-11: 4513.88; 2025-08-12: 4513.88; 2025-08-13: 4513.88; 2025-08-15: 4513.88
546 | CTEL100010 | MV/LV - Cable laying in receiver area | 24-Feb-25 | 2025-06-14 | 3353.6 | 3398.33 | 9146.4 | ELCL | 2025-02-24: 4.25; 2025-02-25: 8.5; 2025-02-26: 12.74; 2025-02-27: 16.99; 2025-02-28: 16.99; 2025-03-01: 19.54; 2025-03-02: 22.09; 2025-03-03: 24.64; 2025-03-04: 27.19; 2025-03-05: 29.74; 2025-03-06: 32.28; 2025-03-07: 32.28; 2025-03-08: 36.53; 2025-03-09: 44.18; 2025-03-10: 51.82; 2025-03-11: 59.47; 2025-03-12: 67.12; 2025-03-13: 74.76; 2025-03-14: 74.76; 2025-03-15: 82.41; 2025-03-16: 90.06; 2025-03-17: 97.7; 2025-03-18: 105.35; 2025-03-19: 112.99; 2025-03-20: 120.64; 2025-03-21: 120.64; 2025-03-22: 128.29; 2025-03-23: 135.93; 2025-03-24: 156.32; 2025-03-25: 176.71; 2025-03-26: 197.1; 2025-03-27: 217.49; 2025-03-28: 217.49; 2025-03-29: 237.88; 2025-03-30: 258.27; 2025-03-31: 258.27; 2025-04-01: 292.26; 2025-04-02: 326.24; 2025-04-03: 360.22; 2025-04-04: 360.22; 2025-04-05: 394.21; 2025-04-06: 446.03; 2025-04-07: 509.75; 2025-04-08: 573.47; 2025-04-09: 637.19; 2025-04-10: 700.91; 2025-04-11: 700.91; 2025-04-12: 764.63; 2025-04-13: 828.34; 2025-04-14: 892.06; 2025-04-15: 976.17; 2025-04-16: 1073.87; 2025-04-17: 1171.58; 2025-04-18: 1171.58; 2025-04-19: 1269.28; 2025-04-20: 1366.98; 2025-04-21: 1464.68; 2025-04-22: 1562.38; 2025-04-23: 1660.09; 2025-04-24: 1757.79; 2025-04-25: 1757.79; 2025-04-26: 1855.49; 2025-04-27: 1953.19; 2025-04-28: 2050.89; 2025-04-29: 2148.6; 2025-04-30: 2246.3; 2025-05-01: 2246.3; 2025-05-02: 2246.3; 2025-05-03: 2344; 2025-05-04: 2441.7; 2025-05-05: 2519.01; 2025-05-06: 2582.73; 2025-05-07: 2646.45; 2025-05-08: 2710.17; 2025-05-09: 2710.17; 2025-05-10: 2773.89; 2025-05-11: 2837.61; 2025-05-12: 2901.33; 2025-05-13: 2965.05; 2025-05-14: 3010.92; 2025-05-15: 3044.91; 2025-05-16: 3044.91; 2025-05-17: 3078.89; 2025-05-18: 3112.87; 2025-05-19: 3146.86; 2025-05-20: 3180.84; 2025-05-21: 3214.82; 2025-05-22: 3248.81; 2025-05-23: 3248.81; 2025-05-24: 3270.05; 2025-05-25: 3282.79; 2025-05-26: 3295.53; 2025-05-27: 3308.28; 2025-05-28: 3321.02; 2025-05-29: 3333.77; 2025-05-30: 3333.77; 2025-05-31: 3346.51; 2025-06-01: 3359.25; 2025-06-02: 3366.9; 2025-06-03: 3371.15; 2025-06-04: 3375.39; 2025-06-05: 3379.64; 2025-06-06: 3379.64; 2025-06-07: 3379.64; 2025-06-08: 3379.64; 2025-06-09: 3383.89; 2025-06-10: 3388.14; 2025-06-11: 3392.39; 2025-06-12: 3396.63; 2025-06-13: 3396.63; 2025-06-14: 3398.33; 2025-06-15: 3398.33; 2025-06-16: 3398.33; 2025-06-17: 3398.33; 2025-06-18: 3398.33; 2025-06-19: 3398.33; 2025-06-20: 3398.33; 2025-06-21: 3398.33; 2025-06-22: 3398.33; 2025-06-23: 3398.33; 2025-06-24: 3398.33; 2025-06-25: 3398.33; 2025-06-26: 3398.33; 2025-06-27: 3398.33; 2025-06-28: 3398.33; 2025-06-29: 3398.33; 2025-06-30: 3398.33; 2025-07-01: 3398.33; 2025-07-02: 3398.33; 2025-07-03: 3398.33; 2025-07-04: 3398.33; 2025-07-05: 3398.33; 2025-07-06: 3398.33; 2025-07-07: 3398.33; 2025-07-08: 3398.33; 2025-07-09: 3398.33; 2025-07-10: 3398.33; 2025-07-11: 3398.33; 2025-07-12: 3398.33; 2025-07-13: 3398.33; 2025-07-14: 3398.33; 2025-07-15: 3398.33; 2025-07-16: 3398.33; 2025-07-17: 3398.33; 2025-07-18: 3398.33; 2025-07-19: 3398.33; 2025-07-20: 3398.33; 2025-07-21: 3398.33; 2025-07-22: 3398.33; 2025-07-23: 3398.33; 2025-07-24: 3398.33; 2025-07-25: 3398.33; 2025-07-26: 3398.33; 2025-07-27: 3398.33; 2025-07-28: 3398.33; 2025-07-29: 3398.33; 2025-07-30: 3398.33; 2025-07-31: 3398.33; 2025-08-01: 3398.33; 2025-08-02: 3398.33; 2025-08-03: 3398.33; 2025-08-04: 3398.33; 2025-08-05: 3398.33; 2025-08-06: 3398.33; 2025-08-07: 3398.33; 2025-08-08: 3398.33; 2025-08-09: 3398.33; 2025-08-10: 3398.33; 2025-08-11: 3398.33; 2025-08-12: 3398.33; 2025-08-13: 3398.33; 2025-08-15: 3398.33
547 | CTEL100020 | Installation of Electrical JB & DB in receiver area | 12-Apr-25 | 2025-07-01 | 115.7 | 117.24 | 1 | 0 | 2025-04-12: 0.11; 2025-04-13: 0.29; 2025-04-14: 0.47; 2025-04-15: 0.65; 2025-04-16: 0.83; 2025-04-17: 1.01; 2025-04-18: 1.01; 2025-04-19: 1.23; 2025-04-20: 1.77; 2025-04-21: 2.31; 2025-04-22: 2.85; 2025-04-23: 3.39; 2025-04-24: 3.93; 2025-04-25: 3.93; 2025-04-26: 4.47; 2025-04-27: 5.56; 2025-04-28: 7; 2025-04-29: 8.44; 2025-04-30: 9.88; 2025-05-01: 9.88; 2025-05-02: 9.88; 2025-05-03: 11.33; 2025-05-04: 12.77; 2025-05-05: 14.34; 2025-05-06: 17.05; 2025-05-07: 19.75; 2025-05-08: 22.46; 2025-05-09: 22.46; 2025-05-10: 25.16; 2025-05-11: 27.87; 2025-05-12: 30.57; 2025-05-13: 34.14; 2025-05-14: 38.29; 2025-05-15: 42.44; 2025-05-16: 42.44; 2025-05-17: 46.59; 2025-05-18: 50.74; 2025-05-19: 54.89; 2025-05-20: 59.04; 2025-05-21: 63.19; 2025-05-22: 67.33; 2025-05-23: 67.33; 2025-05-24: 71.48; 2025-05-25: 75.63; 2025-05-26: 79.78; 2025-05-27: 83.93; 2025-05-28: 87.21; 2025-05-29: 89.92; 2025-05-30: 89.92; 2025-05-31: 92.62; 2025-06-01: 95.33; 2025-06-02: 98.03; 2025-06-03: 100.74; 2025-06-04: 103.32; 2025-06-05: 104.76; 2025-06-06: 104.76; 2025-06-07: 104.76; 2025-06-08: 104.76; 2025-06-09: 106.2; 2025-06-10: 107.65; 2025-06-11: 109.09; 2025-06-12: 110.53; 2025-06-13: 110.53; 2025-06-14: 111.98; 2025-06-15: 112.88; 2025-06-16: 113.42; 2025-06-17: 113.96; 2025-06-18: 114.5; 2025-06-19: 115.04; 2025-06-20: 115.04; 2025-06-21: 115.58; 2025-06-22: 116.09; 2025-06-23: 116.27; 2025-06-24: 116.45; 2025-06-25: 116.63; 2025-06-26: 116.63; 2025-06-27: 116.63; 2025-06-28: 116.81; 2025-06-29: 116.99; 2025-06-30: 117.17; 2025-07-01: 117.24; 2025-07-02: 117.24; 2025-07-03: 117.24; 2025-07-04: 117.24; 2025-07-05: 117.24; 2025-07-06: 117.24; 2025-07-07: 117.24; 2025-07-08: 117.24; 2025-07-09: 117.24; 2025-07-10: 117.24; 2025-07-11: 117.24; 2025-07-12: 117.24; 2025-07-13: 117.24; 2025-07-14: 117.24; 2025-07-15: 117.24; 2025-07-16: 117.24; 2025-07-17: 117.24; 2025-07-18: 117.24; 2025-07-19: 117.24; 2025-07-20: 117.24; 2025-07-21: 117.24; 2025-07-22: 117.24; 2025-07-23: 117.24; 2025-07-24: 117.24; 2025-07-25: 117.24; 2025-07-26: 117.24; 2025-07-27: 117.24; 2025-07-28: 117.24; 2025-07-29: 117.24; 2025-07-30: 117.24; 2025-07-31: 117.24; 2025-08-01: 117.24; 2025-08-02: 117.24; 2025-08-03: 117.24; 2025-08-04: 117.24; 2025-08-05: 117.24; 2025-08-06: 117.24; 2025-08-07: 117.24; 2025-08-08: 117.24; 2025-08-09: 117.24; 2025-08-10: 117.24; 2025-08-11: 117.24; 2025-08-12: 117.24; 2025-08-13: 117.24; 2025-08-15: 117.24
548 | CTEL100030 | Cable Termination & Glanding in receiver area | 13-Apr-25 | 2025-07-28 | 985.16 | 998.3 | 1 | 0 | 2025-04-13: 0.7; 2025-04-14: 1.88; 2025-04-15: 3.05; 2025-04-16: 4.23; 2025-04-17: 5.4; 2025-04-18: 5.4; 2025-04-19: 6.58; 2025-04-20: 7.75; 2025-04-21: 8.93; 2025-04-22: 10.34; 2025-04-23: 13.86; 2025-04-24: 17.38; 2025-04-25: 17.38; 2025-04-26: 20.91; 2025-04-27: 24.43; 2025-04-28: 27.95; 2025-04-29: 31.48; 2025-04-30: 35; 2025-05-01: 35; 2025-05-02: 35; 2025-05-03: 38.52; 2025-05-04: 45.57; 2025-05-05: 54.97; 2025-05-06: 64.36; 2025-05-07: 73.76; 2025-05-08: 83.15; 2025-05-09: 83.15; 2025-05-10: 92.55; 2025-05-11: 101.94; 2025-05-12: 111.34; 2025-05-13: 121.56; 2025-05-14: 139.17; 2025-05-15: 156.79; 2025-05-16: 156.79; 2025-05-17: 174.41; 2025-05-18: 192.03; 2025-05-19: 209.64; 2025-05-20: 227.26; 2025-05-21: 244.88; 2025-05-22: 262.49; 2025-05-23: 262.49; 2025-05-24: 285.75; 2025-05-25: 312.76; 2025-05-26: 339.77; 2025-05-27: 366.79; 2025-05-28: 393.8; 2025-05-29: 420.81; 2025-05-30: 420.81; 2025-05-31: 447.83; 2025-06-01: 474.84; 2025-06-02: 501.85; 2025-06-03: 528.86; 2025-06-04: 555.88; 2025-06-05: 582.89; 2025-06-06: 582.89; 2025-06-07: 582.89; 2025-06-08: 582.89; 2025-06-09: 609.9; 2025-06-10: 636.92; 2025-06-11: 663.93; 2025-06-12: 690.94; 2025-06-13: 690.94; 2025-06-14: 717.95; 2025-06-15: 739.33; 2025-06-16: 756.95; 2025-06-17: 774.56; 2025-06-18: 792.18; 2025-06-19: 809.8; 2025-06-20: 809.8; 2025-06-21: 827.42; 2025-06-22: 845.03; 2025-06-23: 862.65; 2025-06-24: 879.44; 2025-06-25: 888.84; 2025-06-26: 888.84; 2025-06-27: 888.84; 2025-06-28: 898.24; 2025-06-29: 907.63; 2025-06-30: 917.03; 2025-07-01: 926.42; 2025-07-02: 935.82; 2025-07-03: 945.21; 2025-07-04: 945.21; 2025-07-05: 945.21; 2025-07-06: 945.21; 2025-07-07: 954.61; 2025-07-08: 960.48; 2025-07-09: 964.01; 2025-07-10: 967.53; 2025-07-11: 967.53; 2025-07-12: 971.05; 2025-07-13: 974.58; 2025-07-14: 978.1; 2025-07-15: 981.62; 2025-07-16: 985.15; 2025-07-17: 988.44; 2025-07-18: 988.44; 2025-07-19: 989.61; 2025-07-20: 990.78; 2025-07-21: 991.96; 2025-07-22: 993.13; 2025-07-23: 994.31; 2025-07-24: 995.48; 2025-07-25: 995.48; 2025-07-26: 996.66; 2025-07-27: 997.83; 2025-07-28: 998.3; 2025-07-29: 998.3; 2025-07-30: 998.3; 2025-07-31: 998.3; 2025-08-01: 998.3; 2025-08-02: 998.3; 2025-08-03: 998.3; 2025-08-04: 998.3; 2025-08-05: 998.3; 2025-08-06: 998.3; 2025-08-07: 998.3; 2025-08-08: 998.3; 2025-08-09: 998.3; 2025-08-10: 998.3; 2025-08-11: 998.3; 2025-08-12: 998.3; 2025-08-13: 998.3; 2025-08-15: 998.3
549 | PWTP & WWTP AREA |  | 2025-01-27 | 2025-06-23 | 52106.85 | 52801.9 |  |  | 2025-01-27: 19.93; 2025-01-28: 69.77; 2025-01-29: 119.6; 2025-01-30: 169.44; 2025-01-31: 169.44; 2025-02-01: 219.27; 2025-02-02: 269.1; 2025-02-03: 318.94; 2025-02-04: 368.77; 2025-02-05: 418.61; 2025-02-06: 508.31; 2025-02-07: 508.31; 2025-02-08: 657.81; 2025-02-09: 807.31; 2025-02-10: 956.81; 2025-02-11: 1106.31; 2025-02-12: 1255.82; 2025-02-13: 1406.1; 2025-02-14: 1406.1; 2025-02-15: 1557.56; 2025-02-16: 1709.01; 2025-02-17: 1960.13; 2025-02-18: 2360.76; 2025-02-19: 2761.39; 2025-02-20: 3162.01; 2025-02-21: 3162.01; 2025-02-22: 3566.15; 2025-02-23: 3970.69; 2025-02-24: 4375.22; 2025-02-25: 4779.75; 2025-02-26: 5184.29; 2025-02-27: 5731.5; 2025-02-28: 5731.5; 2025-03-01: 6188.24; 2025-03-02: 6650.84; 2025-03-03: 7113.44; 2025-03-04: 7576.04; 2025-03-05: 8038.64; 2025-03-06: 8501.24; 2025-03-07: 8501.24; 2025-03-08: 8963.84; 2025-03-09: 9426.44; 2025-03-10: 9889.04; 2025-03-11: 10351.64; 2025-03-12: 10814.24; 2025-03-13: 11278.2; 2025-03-14: 11278.2; 2025-03-15: 11749.01; 2025-03-16: 12224.53; 2025-03-17: 12864.24; 2025-03-18: 13583.68; 2025-03-19: 14303.12; 2025-03-20: 15022.56; 2025-03-21: 15022.56; 2025-03-22: 15742; 2025-03-23: 16461.44; 2025-03-24: 17180.89; 2025-03-25: 17900.33; 2025-03-26: 18622.89; 2025-03-27: 19351.71; 2025-03-28: 19351.71; 2025-03-29: 20080.53; 2025-03-30: 20809.35; 2025-03-31: 20809.35; 2025-04-01: 22024.05; 2025-04-02: 23278.05; 2025-04-03: 24532.05; 2025-04-04: 24532.05; 2025-04-05: 25786.05; 2025-04-06: 27040.05; 2025-04-07: 28294.05; 2025-04-08: 29548.06; 2025-04-09: 30802.06; 2025-04-10: 32056.06; 2025-04-11: 32056.06; 2025-04-12: 33337.57; 2025-04-13: 34646.59; 2025-04-14: 35541.32; 2025-04-15: 36436.04; 2025-04-16: 37330.76; 2025-04-17: 38225.48; 2025-04-18: 38225.48; 2025-04-19: 39120.21; 2025-04-20: 40014.93; 2025-04-21: 40902.81; 2025-04-22: 41846.74; 2025-04-23: 42790.67; 2025-04-24: 43385.77; 2025-04-25: 43385.77; 2025-04-26: 43980.86; 2025-04-27: 44575.95; 2025-04-28: 45171.04; 2025-04-29: 45756.37; 2025-04-30: 46341.69; 2025-05-01: 46341.69; 2025-05-02: 46341.69; 2025-05-03: 46927.01; 2025-05-04: 47512.34; 2025-05-05: 48097.66; 2025-05-06: 48433.82; 2025-05-07: 48768.02; 2025-05-08: 49100.26; 2025-05-09: 49100.26; 2025-05-10: 49432.51; 2025-05-11: 49764.76; 2025-05-12: 50097; 2025-05-13: 50366.37; 2025-05-14: 50635.73; 2025-05-15: 50903.14; 2025-05-16: 50903.14; 2025-05-17: 51070.88; 2025-05-18: 51238.62; 2025-05-19: 51406.36; 2025-05-20: 51574.1; 2025-05-21: 51741.84; 2025-05-22: 51882.07; 2025-05-23: 51882.07; 2025-05-24: 51994.79; 2025-05-25: 52107.51; 2025-05-26: 52220.22; 2025-05-27: 52283.11; 2025-05-28: 52345.99; 2025-05-29: 52408.88; 2025-05-30: 52408.88; 2025-05-31: 52471.76; 2025-06-01: 52534.64; 2025-06-02: 52558.22; 2025-06-03: 52581.81; 2025-06-04: 52605.39; 2025-06-05: 52628.97; 2025-06-06: 52628.97; 2025-06-07: 52628.97; 2025-06-08: 52628.97; 2025-06-09: 52652.55; 2025-06-10: 52676.13; 2025-06-11: 52699.71; 2025-06-12: 52723.29; 2025-06-13: 52723.29; 2025-06-14: 52739.02; 2025-06-15: 52746.88; 2025-06-16: 52754.74; 2025-06-17: 52762.6; 2025-06-18: 52770.46; 2025-06-19: 52778.32; 2025-06-20: 52778.32; 2025-06-21: 52786.18; 2025-06-22: 52794.04; 2025-06-23: 52801.9; 2025-06-24: 52801.9; 2025-06-25: 52801.9; 2025-06-26: 52801.9; 2025-06-27: 52801.9; 2025-06-28: 52801.9; 2025-06-29: 52801.9; 2025-06-30: 52801.9; 2025-07-01: 52801.9; 2025-07-02: 52801.9; 2025-07-03: 52801.9; 2025-07-04: 52801.9; 2025-07-05: 52801.9; 2025-07-06: 52801.9; 2025-07-07: 52801.9; 2025-07-08: 52801.9; 2025-07-09: 52801.9; 2025-07-10: 52801.9; 2025-07-11: 52801.9; 2025-07-12: 52801.9; 2025-07-13: 52801.9; 2025-07-14: 52801.9; 2025-07-15: 52801.9; 2025-07-16: 52801.9; 2025-07-17: 52801.9; 2025-07-18: 52801.9; 2025-07-19: 52801.9; 2025-07-20: 52801.9; 2025-07-21: 52801.9; 2025-07-22: 52801.9; 2025-07-23: 52801.9; 2025-07-24: 52801.9; 2025-07-25: 52801.9; 2025-07-26: 52801.9; 2025-07-27: 52801.9; 2025-07-28: 52801.9; 2025-07-29: 52801.9; 2025-07-30: 52801.9; 2025-07-31: 52801.9; 2025-08-01: 52801.9; 2025-08-02: 52801.9; 2025-08-03: 52801.9; 2025-08-04: 52801.9; 2025-08-05: 52801.9; 2025-08-06: 52801.9; 2025-08-07: 52801.9; 2025-08-08: 52801.9; 2025-08-09: 52801.9; 2025-08-10: 52801.9; 2025-08-11: 52801.9; 2025-08-12: 52801.9; 2025-08-13: 52801.9; 2025-08-15: 52801.9
550 | Produced Water Treatment Area & Storage Area |  | 2025-01-27 | 2025-06-23 | 52106.85 | 52801.9 |  |  | 2025-01-27: 19.93; 2025-01-28: 69.77; 2025-01-29: 119.6; 2025-01-30: 169.44; 2025-01-31: 169.44; 2025-02-01: 219.27; 2025-02-02: 269.1; 2025-02-03: 318.94; 2025-02-04: 368.77; 2025-02-05: 418.61; 2025-02-06: 508.31; 2025-02-07: 508.31; 2025-02-08: 657.81; 2025-02-09: 807.31; 2025-02-10: 956.81; 2025-02-11: 1106.31; 2025-02-12: 1255.82; 2025-02-13: 1406.1; 2025-02-14: 1406.1; 2025-02-15: 1557.56; 2025-02-16: 1709.01; 2025-02-17: 1960.13; 2025-02-18: 2360.76; 2025-02-19: 2761.39; 2025-02-20: 3162.01; 2025-02-21: 3162.01; 2025-02-22: 3566.15; 2025-02-23: 3970.69; 2025-02-24: 4375.22; 2025-02-25: 4779.75; 2025-02-26: 5184.29; 2025-02-27: 5731.5; 2025-02-28: 5731.5; 2025-03-01: 6188.24; 2025-03-02: 6650.84; 2025-03-03: 7113.44; 2025-03-04: 7576.04; 2025-03-05: 8038.64; 2025-03-06: 8501.24; 2025-03-07: 8501.24; 2025-03-08: 8963.84; 2025-03-09: 9426.44; 2025-03-10: 9889.04; 2025-03-11: 10351.64; 2025-03-12: 10814.24; 2025-03-13: 11278.2; 2025-03-14: 11278.2; 2025-03-15: 11749.01; 2025-03-16: 12224.53; 2025-03-17: 12864.24; 2025-03-18: 13583.68; 2025-03-19: 14303.12; 2025-03-20: 15022.56; 2025-03-21: 15022.56; 2025-03-22: 15742; 2025-03-23: 16461.44; 2025-03-24: 17180.89; 2025-03-25: 17900.33; 2025-03-26: 18622.89; 2025-03-27: 19351.71; 2025-03-28: 19351.71; 2025-03-29: 20080.53; 2025-03-30: 20809.35; 2025-03-31: 20809.35; 2025-04-01: 22024.05; 2025-04-02: 23278.05; 2025-04-03: 24532.05; 2025-04-04: 24532.05; 2025-04-05: 25786.05; 2025-04-06: 27040.05; 2025-04-07: 28294.05; 2025-04-08: 29548.06; 2025-04-09: 30802.06; 2025-04-10: 32056.06; 2025-04-11: 32056.06; 2025-04-12: 33337.57; 2025-04-13: 34646.59; 2025-04-14: 35541.32; 2025-04-15: 36436.04; 2025-04-16: 37330.76; 2025-04-17: 38225.48; 2025-04-18: 38225.48; 2025-04-19: 39120.21; 2025-04-20: 40014.93; 2025-04-21: 40902.81; 2025-04-22: 41846.74; 2025-04-23: 42790.67; 2025-04-24: 43385.77; 2025-04-25: 43385.77; 2025-04-26: 43980.86; 2025-04-27: 44575.95; 2025-04-28: 45171.04; 2025-04-29: 45756.37; 2025-04-30: 46341.69; 2025-05-01: 46341.69; 2025-05-02: 46341.69; 2025-05-03: 46927.01; 2025-05-04: 47512.34; 2025-05-05: 48097.66; 2025-05-06: 48433.82; 2025-05-07: 48768.02; 2025-05-08: 49100.26; 2025-05-09: 49100.26; 2025-05-10: 49432.51; 2025-05-11: 49764.76; 2025-05-12: 50097; 2025-05-13: 50366.37; 2025-05-14: 50635.73; 2025-05-15: 50903.14; 2025-05-16: 50903.14; 2025-05-17: 51070.88; 2025-05-18: 51238.62; 2025-05-19: 51406.36; 2025-05-20: 51574.1; 2025-05-21: 51741.84; 2025-05-22: 51882.07; 2025-05-23: 51882.07; 2025-05-24: 51994.79; 2025-05-25: 52107.51; 2025-05-26: 52220.22; 2025-05-27: 52283.11; 2025-05-28: 52345.99; 2025-05-29: 52408.88; 2025-05-30: 52408.88; 2025-05-31: 52471.76; 2025-06-01: 52534.64; 2025-06-02: 52558.22; 2025-06-03: 52581.81; 2025-06-04: 52605.39; 2025-06-05: 52628.97; 2025-06-06: 52628.97; 2025-06-07: 52628.97; 2025-06-08: 52628.97; 2025-06-09: 52652.55; 2025-06-10: 52676.13; 2025-06-11: 52699.71; 2025-06-12: 52723.29; 2025-06-13: 52723.29; 2025-06-14: 52739.02; 2025-06-15: 52746.88; 2025-06-16: 52754.74; 2025-06-17: 52762.6; 2025-06-18: 52770.46; 2025-06-19: 52778.32; 2025-06-20: 52778.32; 2025-06-21: 52786.18; 2025-06-22: 52794.04; 2025-06-23: 52801.9; 2025-06-24: 52801.9; 2025-06-25: 52801.9; 2025-06-26: 52801.9; 2025-06-27: 52801.9; 2025-06-28: 52801.9; 2025-06-29: 52801.9; 2025-06-30: 52801.9; 2025-07-01: 52801.9; 2025-07-02: 52801.9; 2025-07-03: 52801.9; 2025-07-04: 52801.9; 2025-07-05: 52801.9; 2025-07-06: 52801.9; 2025-07-07: 52801.9; 2025-07-08: 52801.9; 2025-07-09: 52801.9; 2025-07-10: 52801.9; 2025-07-11: 52801.9; 2025-07-12: 52801.9; 2025-07-13: 52801.9; 2025-07-14: 52801.9; 2025-07-15: 52801.9; 2025-07-16: 52801.9; 2025-07-17: 52801.9; 2025-07-18: 52801.9; 2025-07-19: 52801.9; 2025-07-20: 52801.9; 2025-07-21: 52801.9; 2025-07-22: 52801.9; 2025-07-23: 52801.9; 2025-07-24: 52801.9; 2025-07-25: 52801.9; 2025-07-26: 52801.9; 2025-07-27: 52801.9; 2025-07-28: 52801.9; 2025-07-29: 52801.9; 2025-07-30: 52801.9; 2025-07-31: 52801.9; 2025-08-01: 52801.9; 2025-08-02: 52801.9; 2025-08-03: 52801.9; 2025-08-04: 52801.9; 2025-08-05: 52801.9; 2025-08-06: 52801.9; 2025-08-07: 52801.9; 2025-08-08: 52801.9; 2025-08-09: 52801.9; 2025-08-10: 52801.9; 2025-08-11: 52801.9; 2025-08-12: 52801.9; 2025-08-13: 52801.9; 2025-08-15: 52801.9
551 | CTEL020010 | MV/LV - Cable laying in PWT area | 2025-01-27 | 26-May-25 | 44260.2 | 44850.58 | 117871.78 | ELCL | 2025-01-27: 19.93; 2025-01-28: 69.77; 2025-01-29: 119.6; 2025-01-30: 169.44; 2025-01-31: 169.44; 2025-02-01: 219.27; 2025-02-02: 269.1; 2025-02-03: 318.94; 2025-02-04: 368.77; 2025-02-05: 418.61; 2025-02-06: 508.31; 2025-02-07: 508.31; 2025-02-08: 657.81; 2025-02-09: 807.31; 2025-02-10: 956.81; 2025-02-11: 1106.31; 2025-02-12: 1255.82; 2025-02-13: 1405.32; 2025-02-14: 1405.32; 2025-02-15: 1554.82; 2025-02-16: 1704.32; 2025-02-17: 1953.49; 2025-02-18: 2352.16; 2025-02-19: 2750.84; 2025-02-20: 3149.51; 2025-02-21: 3149.51; 2025-02-22: 3548.18; 2025-02-23: 3946.85; 2025-02-24: 4345.52; 2025-02-25: 4744.2; 2025-02-26: 5142.87; 2025-02-27: 5681.07; 2025-02-28: 5681.07; 2025-03-01: 6129.58; 2025-03-02: 6578.09; 2025-03-03: 7026.59; 2025-03-04: 7475.1; 2025-03-05: 7923.6; 2025-03-06: 8372.11; 2025-03-07: 8372.11; 2025-03-08: 8820.61; 2025-03-09: 9269.12; 2025-03-10: 9717.63; 2025-03-11: 10166.13; 2025-03-12: 10614.64; 2025-03-13: 11063.14; 2025-03-14: 11063.14; 2025-03-15: 11511.65; 2025-03-16: 11960.16; 2025-03-17: 12568.13; 2025-03-18: 13255.84; 2025-03-19: 13943.55; 2025-03-20: 14631.26; 2025-03-21: 14631.26; 2025-03-22: 15318.97; 2025-03-23: 16006.67; 2025-03-24: 16694.38; 2025-03-25: 17382.09; 2025-03-26: 18069.8; 2025-03-27: 18757.51; 2025-03-28: 18757.51; 2025-03-29: 19445.22; 2025-03-30: 20132.93; 2025-03-31: 20132.93; 2025-04-01: 21279.11; 2025-04-02: 22425.29; 2025-04-03: 23571.47; 2025-04-04: 23571.47; 2025-04-05: 24717.65; 2025-04-06: 25863.84; 2025-04-07: 27010.02; 2025-04-08: 28156.2; 2025-04-09: 29302.38; 2025-04-10: 30448.56; 2025-04-11: 30448.56; 2025-04-12: 31594.74; 2025-04-13: 32740.93; 2025-04-14: 33488.44; 2025-04-15: 34235.95; 2025-04-16: 34983.46; 2025-04-17: 35730.96; 2025-04-18: 35730.96; 2025-04-19: 36478.47; 2025-04-20: 37225.98; 2025-04-21: 37973.49; 2025-04-22: 38721; 2025-04-23: 39468.51; 2025-04-24: 39867.19; 2025-04-25: 39867.19; 2025-04-26: 40265.86; 2025-04-27: 40664.53; 2025-04-28: 41063.2; 2025-04-29: 41461.87; 2025-04-30: 41860.54; 2025-05-01: 41860.54; 2025-05-02: 41860.54; 2025-05-03: 42259.22; 2025-05-04: 42657.89; 2025-05-05: 43056.56; 2025-05-06: 43206.06; 2025-05-07: 43355.56; 2025-05-08: 43505.07; 2025-05-09: 43505.07; 2025-05-10: 43654.57; 2025-05-11: 43804.07; 2025-05-12: 43953.57; 2025-05-13: 44103.07; 2025-05-14: 44252.58; 2025-05-15: 44402.08; 2025-05-16: 44402.08; 2025-05-17: 44451.91; 2025-05-18: 44501.75; 2025-05-19: 44551.58; 2025-05-20: 44601.41; 2025-05-21: 44651.25; 2025-05-22: 44701.08; 2025-05-23: 44701.08; 2025-05-24: 44750.92; 2025-05-25: 44800.75; 2025-05-26: 44850.58; 2025-05-27: 44850.58; 2025-05-28: 44850.58; 2025-05-29: 44850.58; 2025-05-30: 44850.58; 2025-05-31: 44850.58; 2025-06-01: 44850.58; 2025-06-02: 44850.58; 2025-06-03: 44850.58; 2025-06-04: 44850.58; 2025-06-05: 44850.58; 2025-06-06: 44850.58; 2025-06-07: 44850.58; 2025-06-08: 44850.58; 2025-06-09: 44850.58; 2025-06-10: 44850.58; 2025-06-11: 44850.58; 2025-06-12: 44850.58; 2025-06-13: 44850.58; 2025-06-14: 44850.58; 2025-06-15: 44850.58; 2025-06-16: 44850.58; 2025-06-17: 44850.58; 2025-06-18: 44850.58; 2025-06-19: 44850.58; 2025-06-20: 44850.58; 2025-06-21: 44850.58; 2025-06-22: 44850.58; 2025-06-23: 44850.58; 2025-06-24: 44850.58; 2025-06-25: 44850.58; 2025-06-26: 44850.58; 2025-06-27: 44850.58; 2025-06-28: 44850.58; 2025-06-29: 44850.58; 2025-06-30: 44850.58; 2025-07-01: 44850.58; 2025-07-02: 44850.58; 2025-07-03: 44850.58; 2025-07-04: 44850.58; 2025-07-05: 44850.58; 2025-07-06: 44850.58; 2025-07-07: 44850.58; 2025-07-08: 44850.58; 2025-07-09: 44850.58; 2025-07-10: 44850.58; 2025-07-11: 44850.58; 2025-07-12: 44850.58; 2025-07-13: 44850.58; 2025-07-14: 44850.58; 2025-07-15: 44850.58; 2025-07-16: 44850.58; 2025-07-17: 44850.58; 2025-07-18: 44850.58; 2025-07-19: 44850.58; 2025-07-20: 44850.58; 2025-07-21: 44850.58; 2025-07-22: 44850.58; 2025-07-23: 44850.58; 2025-07-24: 44850.58; 2025-07-25: 44850.58; 2025-07-26: 44850.58; 2025-07-27: 44850.58; 2025-07-28: 44850.58; 2025-07-29: 44850.58; 2025-07-30: 44850.58; 2025-07-31: 44850.58; 2025-08-01: 44850.58; 2025-08-02: 44850.58; 2025-08-03: 44850.58; 2025-08-04: 44850.58; 2025-08-05: 44850.58; 2025-08-06: 44850.58; 2025-08-07: 44850.58; 2025-08-08: 44850.58; 2025-08-09: 44850.58; 2025-08-10: 44850.58; 2025-08-11: 44850.58; 2025-08-12: 44850.58; 2025-08-13: 44850.58; 2025-08-15: 44850.58
552 | CTEL020030 | Installation of Electrical JB & DB in PWT area | 13-Feb-25 | 14-May-25 | 1253.2 | 1269.92 | 1 | 0 | 2025-02-13: 0.78; 2025-02-14: 0.78; 2025-02-15: 2.74; 2025-02-16: 4.69; 2025-02-17: 6.64; 2025-02-18: 8.6; 2025-02-19: 10.55; 2025-02-20: 12.5; 2025-02-21: 12.5; 2025-02-22: 17.97; 2025-02-23: 23.84; 2025-02-24: 29.7; 2025-02-25: 35.56; 2025-02-26: 41.42; 2025-02-27: 47.28; 2025-02-28: 47.28; 2025-03-01: 50.8; 2025-03-02: 60.17; 2025-03-03: 69.55; 2025-03-04: 78.93; 2025-03-05: 88.31; 2025-03-06: 97.69; 2025-03-07: 97.69; 2025-03-08: 107.06; 2025-03-09: 116.44; 2025-03-10: 125.82; 2025-03-11: 135.2; 2025-03-12: 144.58; 2025-03-13: 155.32; 2025-03-14: 155.32; 2025-03-15: 172.9; 2025-03-16: 190.49; 2025-03-17: 208.07; 2025-03-18: 225.65; 2025-03-19: 243.24; 2025-03-20: 260.82; 2025-03-21: 260.82; 2025-03-22: 278.4; 2025-03-23: 295.99; 2025-03-24: 313.57; 2025-03-25: 331.16; 2025-03-26: 351.86; 2025-03-27: 378.83; 2025-03-28: 378.83; 2025-03-29: 405.79; 2025-03-30: 432.75; 2025-03-31: 432.75; 2025-04-01: 477.68; 2025-04-02: 522.62; 2025-04-03: 567.55; 2025-04-04: 567.55; 2025-04-05: 612.49; 2025-04-06: 657.43; 2025-04-07: 702.36; 2025-04-08: 747.3; 2025-04-09: 792.23; 2025-04-10: 837.17; 2025-04-11: 837.17; 2025-04-12: 882.1; 2025-04-13: 927.04; 2025-04-14: 956.34; 2025-04-15: 985.65; 2025-04-16: 1014.96; 2025-04-17: 1044.26; 2025-04-18: 1044.26; 2025-04-19: 1073.57; 2025-04-20: 1102.87; 2025-04-21: 1125.34; 2025-04-22: 1140.97; 2025-04-23: 1156.6; 2025-04-24: 1172.23; 2025-04-25: 1172.23; 2025-04-26: 1187.86; 2025-04-27: 1203.49; 2025-04-28: 1219.12; 2025-04-29: 1224.98; 2025-04-30: 1230.84; 2025-05-01: 1230.84; 2025-05-02: 1230.84; 2025-05-03: 1236.7; 2025-05-04: 1242.56; 2025-05-05: 1248.43; 2025-05-06: 1254.29; 2025-05-07: 1258.19; 2025-05-08: 1260.15; 2025-05-09: 1260.15; 2025-05-10: 1262.1; 2025-05-11: 1264.06; 2025-05-12: 1266.01; 2025-05-13: 1267.96; 2025-05-14: 1269.92; 2025-05-15: 1269.92; 2025-05-16: 1269.92; 2025-05-17: 1269.92; 2025-05-18: 1269.92; 2025-05-19: 1269.92; 2025-05-20: 1269.92; 2025-05-21: 1269.92; 2025-05-22: 1269.92; 2025-05-23: 1269.92; 2025-05-24: 1269.92; 2025-05-25: 1269.92; 2025-05-26: 1269.92; 2025-05-27: 1269.92; 2025-05-28: 1269.92; 2025-05-29: 1269.92; 2025-05-30: 1269.92; 2025-05-31: 1269.92; 2025-06-01: 1269.92; 2025-06-02: 1269.92; 2025-06-03: 1269.92; 2025-06-04: 1269.92; 2025-06-05: 1269.92; 2025-06-06: 1269.92; 2025-06-07: 1269.92; 2025-06-08: 1269.92; 2025-06-09: 1269.92; 2025-06-10: 1269.92; 2025-06-11: 1269.92; 2025-06-12: 1269.92; 2025-06-13: 1269.92; 2025-06-14: 1269.92; 2025-06-15: 1269.92; 2025-06-16: 1269.92; 2025-06-17: 1269.92; 2025-06-18: 1269.92; 2025-06-19: 1269.92; 2025-06-20: 1269.92; 2025-06-21: 1269.92; 2025-06-22: 1269.92; 2025-06-23: 1269.92; 2025-06-24: 1269.92; 2025-06-25: 1269.92; 2025-06-26: 1269.92; 2025-06-27: 1269.92; 2025-06-28: 1269.92; 2025-06-29: 1269.92; 2025-06-30: 1269.92; 2025-07-01: 1269.92; 2025-07-02: 1269.92; 2025-07-03: 1269.92; 2025-07-04: 1269.92; 2025-07-05: 1269.92; 2025-07-06: 1269.92; 2025-07-07: 1269.92; 2025-07-08: 1269.92; 2025-07-09: 1269.92; 2025-07-10: 1269.92; 2025-07-11: 1269.92; 2025-07-12: 1269.92; 2025-07-13: 1269.92; 2025-07-14: 1269.92; 2025-07-15: 1269.92; 2025-07-16: 1269.92; 2025-07-17: 1269.92; 2025-07-18: 1269.92; 2025-07-19: 1269.92; 2025-07-20: 1269.92; 2025-07-21: 1269.92; 2025-07-22: 1269.92; 2025-07-23: 1269.92; 2025-07-24: 1269.92; 2025-07-25: 1269.92; 2025-07-26: 1269.92; 2025-07-27: 1269.92; 2025-07-28: 1269.92; 2025-07-29: 1269.92; 2025-07-30: 1269.92; 2025-07-31: 1269.92; 2025-08-01: 1269.92; 2025-08-02: 1269.92; 2025-08-03: 1269.92; 2025-08-04: 1269.92; 2025-08-05: 1269.92; 2025-08-06: 1269.92; 2025-08-07: 1269.92; 2025-08-08: 1269.92; 2025-08-09: 1269.92; 2025-08-10: 1269.92; 2025-08-11: 1269.92; 2025-08-12: 1269.92; 2025-08-13: 1269.92; 2025-08-15: 1269.92
553 | CTEL020020 | Cable Termination & Glanding in PWT area | 27-Feb-25 | 2025-06-23 | 6593.45 | 6681.4 | 1 | 0 | 2025-02-27: 3.14; 2025-02-28: 3.14; 2025-03-01: 7.86; 2025-03-02: 12.58; 2025-03-03: 17.29; 2025-03-04: 22.01; 2025-03-05: 26.73; 2025-03-06: 31.44; 2025-03-07: 31.44; 2025-03-08: 36.16; 2025-03-09: 40.87; 2025-03-10: 45.59; 2025-03-11: 50.31; 2025-03-12: 55.02; 2025-03-13: 59.74; 2025-03-14: 59.74; 2025-03-15: 64.46; 2025-03-16: 73.89; 2025-03-17: 88.04; 2025-03-18: 102.19; 2025-03-19: 116.33; 2025-03-20: 130.48; 2025-03-21: 130.48; 2025-03-22: 144.63; 2025-03-23: 158.78; 2025-03-24: 172.93; 2025-03-25: 187.08; 2025-03-26: 201.23; 2025-03-27: 215.38; 2025-03-28: 215.38; 2025-03-29: 229.53; 2025-03-30: 243.67; 2025-03-31: 243.67; 2025-04-01: 267.26; 2025-04-02: 330.14; 2025-04-03: 393.02; 2025-04-04: 393.02; 2025-04-05: 455.91; 2025-04-06: 518.79; 2025-04-07: 581.67; 2025-04-08: 644.56; 2025-04-09: 707.44; 2025-04-10: 770.33; 2025-04-11: 770.33; 2025-04-12: 860.72; 2025-04-13: 978.63; 2025-04-14: 1096.54; 2025-04-15: 1214.44; 2025-04-16: 1332.35; 2025-04-17: 1450.26; 2025-04-18: 1450.26; 2025-04-19: 1568.16; 2025-04-20: 1686.07; 2025-04-21: 1803.98; 2025-04-22: 1984.77; 2025-04-23: 2165.56; 2025-04-24: 2346.35; 2025-04-25: 2346.35; 2025-04-26: 2527.14; 2025-04-27: 2707.93; 2025-04-28: 2888.72; 2025-04-29: 3069.51; 2025-04-30: 3250.3; 2025-05-01: 3250.3; 2025-05-02: 3250.3; 2025-05-03: 3431.1; 2025-05-04: 3611.89; 2025-05-05: 3792.68; 2025-05-06: 3973.47; 2025-05-07: 4154.26; 2025-05-08: 4335.05; 2025-05-09: 4335.05; 2025-05-10: 4515.84; 2025-05-11: 4696.63; 2025-05-12: 4877.42; 2025-05-13: 4995.33; 2025-05-14: 5113.24; 2025-05-15: 5231.14; 2025-05-16: 5231.14; 2025-05-17: 5349.05; 2025-05-18: 5466.96; 2025-05-19: 5584.86; 2025-05-20: 5702.77; 2025-05-21: 5820.68; 2025-05-22: 5911.07; 2025-05-23: 5911.07; 2025-05-24: 5973.96; 2025-05-25: 6036.84; 2025-05-26: 6099.72; 2025-05-27: 6162.61; 2025-05-28: 6225.49; 2025-05-29: 6288.38; 2025-05-30: 6288.38; 2025-05-31: 6351.26; 2025-06-01: 6414.14; 2025-06-02: 6437.72; 2025-06-03: 6461.31; 2025-06-04: 6484.89; 2025-06-05: 6508.47; 2025-06-06: 6508.47; 2025-06-07: 6508.47; 2025-06-08: 6508.47; 2025-06-09: 6532.05; 2025-06-10: 6555.63; 2025-06-11: 6579.21; 2025-06-12: 6602.79; 2025-06-13: 6602.79; 2025-06-14: 6618.52; 2025-06-15: 6626.38; 2025-06-16: 6634.24; 2025-06-17: 6642.1; 2025-06-18: 6649.96; 2025-06-19: 6657.82; 2025-06-20: 6657.82; 2025-06-21: 6665.68; 2025-06-22: 6673.54; 2025-06-23: 6681.4; 2025-06-24: 6681.4; 2025-06-25: 6681.4; 2025-06-26: 6681.4; 2025-06-27: 6681.4; 2025-06-28: 6681.4; 2025-06-29: 6681.4; 2025-06-30: 6681.4; 2025-07-01: 6681.4; 2025-07-02: 6681.4; 2025-07-03: 6681.4; 2025-07-04: 6681.4; 2025-07-05: 6681.4; 2025-07-06: 6681.4; 2025-07-07: 6681.4; 2025-07-08: 6681.4; 2025-07-09: 6681.4; 2025-07-10: 6681.4; 2025-07-11: 6681.4; 2025-07-12: 6681.4; 2025-07-13: 6681.4; 2025-07-14: 6681.4; 2025-07-15: 6681.4; 2025-07-16: 6681.4; 2025-07-17: 6681.4; 2025-07-18: 6681.4; 2025-07-19: 6681.4; 2025-07-20: 6681.4; 2025-07-21: 6681.4; 2025-07-22: 6681.4; 2025-07-23: 6681.4; 2025-07-24: 6681.4; 2025-07-25: 6681.4; 2025-07-26: 6681.4; 2025-07-27: 6681.4; 2025-07-28: 6681.4; 2025-07-29: 6681.4; 2025-07-30: 6681.4; 2025-07-31: 6681.4; 2025-08-01: 6681.4; 2025-08-02: 6681.4; 2025-08-03: 6681.4; 2025-08-04: 6681.4; 2025-08-05: 6681.4; 2025-08-06: 6681.4; 2025-08-07: 6681.4; 2025-08-08: 6681.4; 2025-08-09: 6681.4; 2025-08-10: 6681.4; 2025-08-11: 6681.4; 2025-08-12: 6681.4; 2025-08-13: 6681.4; 2025-08-15: 6681.4
554 | FIREWATER AREA |  | 2024-11-14 | 17-Apr-25 | 4566.45 | 4627.36 |  |  | 2024-11-14: 1.17; 2024-11-15: 1.17; 2024-11-16: 5.06; 2024-11-17: 8.95; 2024-11-18: 12.83; 2024-11-19: 16.72; 2024-11-20: 20.61; 2024-11-21: 24.5; 2024-11-22: 24.5; 2024-11-23: 28.39; 2024-11-24: 32.28; 2024-11-25: 38.5; 2024-11-26: 50.17; 2024-11-27: 61.84; 2024-11-28: 73.51; 2024-11-29: 73.51; 2024-11-30: 85.17; 2024-12-01: 96.84; 2024-12-02: 108.51; 2024-12-03: 120.18; 2024-12-04: 131.84; 2024-12-05: 149.35; 2024-12-06: 149.35; 2024-12-07: 180.46; 2024-12-08: 211.57; 2024-12-09: 242.69; 2024-12-10: 273.8; 2024-12-11: 304.91; 2024-12-12: 336.03; 2024-12-13: 336.03; 2024-12-14: 367.14; 2024-12-15: 398.25; 2024-12-16: 437.53; 2024-12-17: 495.87; 2024-12-18: 554.21; 2024-12-19: 612.55; 2024-12-20: 612.55; 2024-12-21: 670.89; 2024-12-22: 729.22; 2024-12-23: 787.9; 2024-12-24: 847.38; 2024-12-25: 906.86; 2024-12-26: 975.67; 2024-12-27: 975.67; 2024-12-28: 1066.26; 2024-12-29: 1156.85; 2024-12-30: 1247.52; 2024-12-31: 1338.35; 2025-01-01: 1338.35; 2025-01-02: 1429.19; 2025-01-03: 1429.19; 2025-01-04: 1521.85; 2025-01-05: 1614.96; 2025-01-06: 1708.08; 2025-01-07: 1801.19; 2025-01-08: 1894.7; 2025-01-09: 1988.3; 2025-01-10: 1988.3; 2025-01-11: 2081.9; 2025-01-12: 2081.9; 2025-01-13: 2175.5; 2025-01-14: 2270.81; 2025-01-15: 2370.11; 2025-01-16: 2469.78; 2025-01-17: 2469.78; 2025-01-18: 2570.29; 2025-01-19: 2661.48; 2025-01-20: 2730.88; 2025-01-21: 2800.28; 2025-01-22: 2869.69; 2025-01-23: 2939.09; 2025-01-24: 2939.09; 2025-01-25: 3016.24; 2025-01-26: 3095.33; 2025-01-27: 3174.41; 2025-01-28: 3253.5; 2025-01-29: 3324.42; 2025-01-30: 3376.28; 2025-01-31: 3376.28; 2025-02-01: 3428.72; 2025-02-02: 3482.53; 2025-02-03: 3539.08; 2025-02-04: 3602; 2025-02-05: 3664.93; 2025-02-06: 3727.86; 2025-02-07: 3727.86; 2025-02-08: 3790.78; 2025-02-09: 3847.88; 2025-02-10: 3891.36; 2025-02-11: 3934.84; 2025-02-12: 3978.32; 2025-02-13: 4021.8; 2025-02-14: 4021.8; 2025-02-15: 4065.28; 2025-02-16: 4108.18; 2025-02-17: 4149.72; 2025-02-18: 4191.25; 2025-02-19: 4230.46; 2025-02-20: 4264.21; 2025-02-21: 4264.21; 2025-02-22: 4297.97; 2025-02-23: 4328.99; 2025-02-24: 4352.27; 2025-02-25: 4375.2; 2025-02-26: 4398.14; 2025-02-27: 4421.07; 2025-02-28: 4421.07; 2025-03-01: 4434.83; 2025-03-02: 4448.59; 2025-03-03: 4461.97; 2025-03-04: 4473.39; 2025-03-05: 4484.46; 2025-03-06: 4495.15; 2025-03-07: 4495.15; 2025-03-08: 4505.85; 2025-03-09: 4511.76; 2025-03-10: 4517.67; 2025-03-11: 4523.58; 2025-03-12: 4529.49; 2025-03-13: 4535.4; 2025-03-14: 4535.4; 2025-03-15: 4541.31; 2025-03-16: 4547.22; 2025-03-17: 4553.13; 2025-03-18: 4558.85; 2025-03-19: 4564.46; 2025-03-20: 4570.08; 2025-03-21: 4570.08; 2025-03-22: 4575.7; 2025-03-23: 4581.32; 2025-03-24: 4586.94; 2025-03-25: 4589.7; 2025-03-26: 4591.9; 2025-03-27: 4594.1; 2025-03-28: 4594.1; 2025-03-29: 4596.3; 2025-03-30: 4598.5; 2025-03-31: 4598.5; 2025-04-01: 4601.94; 2025-04-02: 4605.36; 2025-04-03: 4608.78; 2025-04-04: 4608.78; 2025-04-05: 4612.2; 2025-04-06: 4615.62; 2025-04-07: 4618.13; 2025-04-08: 4619.27; 2025-04-09: 4620.41; 2025-04-10: 4621.55; 2025-04-11: 4621.55; 2025-04-12: 4622.69; 2025-04-13: 4623.83; 2025-04-14: 4624.97; 2025-04-15: 4626.11; 2025-04-16: 4627.25; 2025-04-17: 4627.36; 2025-04-18: 4627.36; 2025-04-19: 4627.36; 2025-04-20: 4627.36; 2025-04-21: 4627.36; 2025-04-22: 4627.36; 2025-04-23: 4627.36; 2025-04-24: 4627.36; 2025-04-25: 4627.36; 2025-04-26: 4627.36; 2025-04-27: 4627.36; 2025-04-28: 4627.36; 2025-04-29: 4627.36; 2025-04-30: 4627.36; 2025-05-01: 4627.36; 2025-05-02: 4627.36; 2025-05-03: 4627.36; 2025-05-04: 4627.36; 2025-05-05: 4627.36; 2025-05-06: 4627.36; 2025-05-07: 4627.36; 2025-05-08: 4627.36; 2025-05-09: 4627.36; 2025-05-10: 4627.36; 2025-05-11: 4627.36; 2025-05-12: 4627.36; 2025-05-13: 4627.36; 2025-05-14: 4627.36; 2025-05-15: 4627.36; 2025-05-16: 4627.36; 2025-05-17: 4627.36; 2025-05-18: 4627.36; 2025-05-19: 4627.36; 2025-05-20: 4627.36; 2025-05-21: 4627.36; 2025-05-22: 4627.36; 2025-05-23: 4627.36; 2025-05-24: 4627.36; 2025-05-25: 4627.36; 2025-05-26: 4627.36; 2025-05-27: 4627.36; 2025-05-28: 4627.36; 2025-05-29: 4627.36; 2025-05-30: 4627.36; 2025-05-31: 4627.36; 2025-06-01: 4627.36; 2025-06-02: 4627.36; 2025-06-03: 4627.36; 2025-06-04: 4627.36; 2025-06-05: 4627.36; 2025-06-06: 4627.36; 2025-06-07: 4627.36; 2025-06-08: 4627.36; 2025-06-09: 4627.36; 2025-06-10: 4627.36; 2025-06-11: 4627.36; 2025-06-12: 4627.36; 2025-06-13: 4627.36; 2025-06-14: 4627.36; 2025-06-15: 4627.36; 2025-06-16: 4627.36; 2025-06-17: 4627.36; 2025-06-18: 4627.36; 2025-06-19: 4627.36; 2025-06-20: 4627.36; 2025-06-21: 4627.36; 2025-06-22: 4627.36; 2025-06-23: 4627.36; 2025-06-24: 4627.36; 2025-06-25: 4627.36; 2025-06-26: 4627.36; 2025-06-27: 4627.36; 2025-06-28: 4627.36; 2025-06-29: 4627.36; 2025-06-30: 4627.36; 2025-07-01: 4627.36; 2025-07-02: 4627.36; 2025-07-03: 4627.36; 2025-07-04: 4627.36; 2025-07-05: 4627.36; 2025-07-06: 4627.36; 2025-07-07: 4627.36; 2025-07-08: 4627.36; 2025-07-09: 4627.36; 2025-07-10: 4627.36; 2025-07-11: 4627.36; 2025-07-12: 4627.36; 2025-07-13: 4627.36; 2025-07-14: 4627.36; 2025-07-15: 4627.36; 2025-07-16: 4627.36; 2025-07-17: 4627.36; 2025-07-18: 4627.36; 2025-07-19: 4627.36; 2025-07-20: 4627.36; 2025-07-21: 4627.36; 2025-07-22: 4627.36; 2025-07-23: 4627.36; 2025-07-24: 4627.36; 2025-07-25: 4627.36; 2025-07-26: 4627.36; 2025-07-27: 4627.36; 2025-07-28: 4627.36; 2025-07-29: 4627.36; 2025-07-30: 4627.36; 2025-07-31: 4627.36; 2025-08-01: 4627.36; 2025-08-02: 4627.36; 2025-08-03: 4627.36; 2025-08-04: 4627.36; 2025-08-05: 4627.36; 2025-08-06: 4627.36; 2025-08-07: 4627.36; 2025-08-08: 4627.36; 2025-08-09: 4627.36; 2025-08-10: 4627.36; 2025-08-11: 4627.36; 2025-08-12: 4627.36; 2025-08-13: 4627.36; 2025-08-15: 4627.36
555 | Fire Fighting Network and distribution area |  | 2024-11-14 | 17-Apr-25 | 4566.45 | 4627.36 |  |  | 2024-11-14: 1.17; 2024-11-15: 1.17; 2024-11-16: 5.06; 2024-11-17: 8.95; 2024-11-18: 12.83; 2024-11-19: 16.72; 2024-11-20: 20.61; 2024-11-21: 24.5; 2024-11-22: 24.5; 2024-11-23: 28.39; 2024-11-24: 32.28; 2024-11-25: 38.5; 2024-11-26: 50.17; 2024-11-27: 61.84; 2024-11-28: 73.51; 2024-11-29: 73.51; 2024-11-30: 85.17; 2024-12-01: 96.84; 2024-12-02: 108.51; 2024-12-03: 120.18; 2024-12-04: 131.84; 2024-12-05: 149.35; 2024-12-06: 149.35; 2024-12-07: 180.46; 2024-12-08: 211.57; 2024-12-09: 242.69; 2024-12-10: 273.8; 2024-12-11: 304.91; 2024-12-12: 336.03; 2024-12-13: 336.03; 2024-12-14: 367.14; 2024-12-15: 398.25; 2024-12-16: 437.53; 2024-12-17: 495.87; 2024-12-18: 554.21; 2024-12-19: 612.55; 2024-12-20: 612.55; 2024-12-21: 670.89; 2024-12-22: 729.22; 2024-12-23: 787.9; 2024-12-24: 847.38; 2024-12-25: 906.86; 2024-12-26: 975.67; 2024-12-27: 975.67; 2024-12-28: 1066.26; 2024-12-29: 1156.85; 2024-12-30: 1247.52; 2024-12-31: 1338.35; 2025-01-01: 1338.35; 2025-01-02: 1429.19; 2025-01-03: 1429.19; 2025-01-04: 1521.85; 2025-01-05: 1614.96; 2025-01-06: 1708.08; 2025-01-07: 1801.19; 2025-01-08: 1894.7; 2025-01-09: 1988.3; 2025-01-10: 1988.3; 2025-01-11: 2081.9; 2025-01-12: 2081.9; 2025-01-13: 2175.5; 2025-01-14: 2270.81; 2025-01-15: 2370.11; 2025-01-16: 2469.78; 2025-01-17: 2469.78; 2025-01-18: 2570.29; 2025-01-19: 2661.48; 2025-01-20: 2730.88; 2025-01-21: 2800.28; 2025-01-22: 2869.69; 2025-01-23: 2939.09; 2025-01-24: 2939.09; 2025-01-25: 3016.24; 2025-01-26: 3095.33; 2025-01-27: 3174.41; 2025-01-28: 3253.5; 2025-01-29: 3324.42; 2025-01-30: 3376.28; 2025-01-31: 3376.28; 2025-02-01: 3428.72; 2025-02-02: 3482.53; 2025-02-03: 3539.08; 2025-02-04: 3602; 2025-02-05: 3664.93; 2025-02-06: 3727.86; 2025-02-07: 3727.86; 2025-02-08: 3790.78; 2025-02-09: 3847.88; 2025-02-10: 3891.36; 2025-02-11: 3934.84; 2025-02-12: 3978.32; 2025-02-13: 4021.8; 2025-02-14: 4021.8; 2025-02-15: 4065.28; 2025-02-16: 4108.18; 2025-02-17: 4149.72; 2025-02-18: 4191.25; 2025-02-19: 4230.46; 2025-02-20: 4264.21; 2025-02-21: 4264.21; 2025-02-22: 4297.97; 2025-02-23: 4328.99; 2025-02-24: 4352.27; 2025-02-25: 4375.2; 2025-02-26: 4398.14; 2025-02-27: 4421.07; 2025-02-28: 4421.07; 2025-03-01: 4434.83; 2025-03-02: 4448.59; 2025-03-03: 4461.97; 2025-03-04: 4473.39; 2025-03-05: 4484.46; 2025-03-06: 4495.15; 2025-03-07: 4495.15; 2025-03-08: 4505.85; 2025-03-09: 4511.76; 2025-03-10: 4517.67; 2025-03-11: 4523.58; 2025-03-12: 4529.49; 2025-03-13: 4535.4; 2025-03-14: 4535.4; 2025-03-15: 4541.31; 2025-03-16: 4547.22; 2025-03-17: 4553.13; 2025-03-18: 4558.85; 2025-03-19: 4564.46; 2025-03-20: 4570.08; 2025-03-21: 4570.08; 2025-03-22: 4575.7; 2025-03-23: 4581.32; 2025-03-24: 4586.94; 2025-03-25: 4589.7; 2025-03-26: 4591.9; 2025-03-27: 4594.1; 2025-03-28: 4594.1; 2025-03-29: 4596.3; 2025-03-30: 4598.5; 2025-03-31: 4598.5; 2025-04-01: 4601.94; 2025-04-02: 4605.36; 2025-04-03: 4608.78; 2025-04-04: 4608.78; 2025-04-05: 4612.2; 2025-04-06: 4615.62; 2025-04-07: 4618.13; 2025-04-08: 4619.27; 2025-04-09: 4620.41; 2025-04-10: 4621.55; 2025-04-11: 4621.55; 2025-04-12: 4622.69; 2025-04-13: 4623.83; 2025-04-14: 4624.97; 2025-04-15: 4626.11; 2025-04-16: 4627.25; 2025-04-17: 4627.36; 2025-04-18: 4627.36; 2025-04-19: 4627.36; 2025-04-20: 4627.36; 2025-04-21: 4627.36; 2025-04-22: 4627.36; 2025-04-23: 4627.36; 2025-04-24: 4627.36; 2025-04-25: 4627.36; 2025-04-26: 4627.36; 2025-04-27: 4627.36; 2025-04-28: 4627.36; 2025-04-29: 4627.36; 2025-04-30: 4627.36; 2025-05-01: 4627.36; 2025-05-02: 4627.36; 2025-05-03: 4627.36; 2025-05-04: 4627.36; 2025-05-05: 4627.36; 2025-05-06: 4627.36; 2025-05-07: 4627.36; 2025-05-08: 4627.36; 2025-05-09: 4627.36; 2025-05-10: 4627.36; 2025-05-11: 4627.36; 2025-05-12: 4627.36; 2025-05-13: 4627.36; 2025-05-14: 4627.36; 2025-05-15: 4627.36; 2025-05-16: 4627.36; 2025-05-17: 4627.36; 2025-05-18: 4627.36; 2025-05-19: 4627.36; 2025-05-20: 4627.36; 2025-05-21: 4627.36; 2025-05-22: 4627.36; 2025-05-23: 4627.36; 2025-05-24: 4627.36; 2025-05-25: 4627.36; 2025-05-26: 4627.36; 2025-05-27: 4627.36; 2025-05-28: 4627.36; 2025-05-29: 4627.36; 2025-05-30: 4627.36; 2025-05-31: 4627.36; 2025-06-01: 4627.36; 2025-06-02: 4627.36; 2025-06-03: 4627.36; 2025-06-04: 4627.36; 2025-06-05: 4627.36; 2025-06-06: 4627.36; 2025-06-07: 4627.36; 2025-06-08: 4627.36; 2025-06-09: 4627.36; 2025-06-10: 4627.36; 2025-06-11: 4627.36; 2025-06-12: 4627.36; 2025-06-13: 4627.36; 2025-06-14: 4627.36; 2025-06-15: 4627.36; 2025-06-16: 4627.36; 2025-06-17: 4627.36; 2025-06-18: 4627.36; 2025-06-19: 4627.36; 2025-06-20: 4627.36; 2025-06-21: 4627.36; 2025-06-22: 4627.36; 2025-06-23: 4627.36; 2025-06-24: 4627.36; 2025-06-25: 4627.36; 2025-06-26: 4627.36; 2025-06-27: 4627.36; 2025-06-28: 4627.36; 2025-06-29: 4627.36; 2025-06-30: 4627.36; 2025-07-01: 4627.36; 2025-07-02: 4627.36; 2025-07-03: 4627.36; 2025-07-04: 4627.36; 2025-07-05: 4627.36; 2025-07-06: 4627.36; 2025-07-07: 4627.36; 2025-07-08: 4627.36; 2025-07-09: 4627.36; 2025-07-10: 4627.36; 2025-07-11: 4627.36; 2025-07-12: 4627.36; 2025-07-13: 4627.36; 2025-07-14: 4627.36; 2025-07-15: 4627.36; 2025-07-16: 4627.36; 2025-07-17: 4627.36; 2025-07-18: 4627.36; 2025-07-19: 4627.36; 2025-07-20: 4627.36; 2025-07-21: 4627.36; 2025-07-22: 4627.36; 2025-07-23: 4627.36; 2025-07-24: 4627.36; 2025-07-25: 4627.36; 2025-07-26: 4627.36; 2025-07-27: 4627.36; 2025-07-28: 4627.36; 2025-07-29: 4627.36; 2025-07-30: 4627.36; 2025-07-31: 4627.36; 2025-08-01: 4627.36; 2025-08-02: 4627.36; 2025-08-03: 4627.36; 2025-08-04: 4627.36; 2025-08-05: 4627.36; 2025-08-06: 4627.36; 2025-08-07: 4627.36; 2025-08-08: 4627.36; 2025-08-09: 4627.36; 2025-08-10: 4627.36; 2025-08-11: 4627.36; 2025-08-12: 4627.36; 2025-08-13: 4627.36; 2025-08-15: 4627.36
556 | CTEL030010 | MV/LV - Cable laying in FW area | 2024-11-14 | 2025-03-03 | 3454.2 | 3500.28 | 15818.09 | ELCL | 2024-11-14: 1.17; 2024-11-15: 1.17; 2024-11-16: 5.06; 2024-11-17: 8.95; 2024-11-18: 12.83; 2024-11-19: 16.72; 2024-11-20: 20.61; 2024-11-21: 24.5; 2024-11-22: 24.5; 2024-11-23: 28.39; 2024-11-24: 32.28; 2024-11-25: 38.5; 2024-11-26: 50.17; 2024-11-27: 61.84; 2024-11-28: 73.51; 2024-11-29: 73.51; 2024-11-30: 85.17; 2024-12-01: 96.84; 2024-12-02: 108.51; 2024-12-03: 120.18; 2024-12-04: 131.84; 2024-12-05: 149.35; 2024-12-06: 149.35; 2024-12-07: 180.46; 2024-12-08: 211.57; 2024-12-09: 242.69; 2024-12-10: 273.8; 2024-12-11: 304.91; 2024-12-12: 336.03; 2024-12-13: 336.03; 2024-12-14: 367.14; 2024-12-15: 398.25; 2024-12-16: 437.53; 2024-12-17: 495.87; 2024-12-18: 554.21; 2024-12-19: 612.55; 2024-12-20: 612.55; 2024-12-21: 670.89; 2024-12-22: 729.22; 2024-12-23: 787.56; 2024-12-24: 845.9; 2024-12-25: 904.24; 2024-12-26: 971.91; 2024-12-27: 971.91; 2024-12-28: 1061.36; 2024-12-29: 1150.81; 2024-12-30: 1240.26; 2024-12-31: 1329.72; 2025-01-01: 1329.72; 2025-01-02: 1419.17; 2025-01-03: 1419.17; 2025-01-04: 1508.62; 2025-01-05: 1598.07; 2025-01-06: 1687.52; 2025-01-07: 1776.97; 2025-01-08: 1866.42; 2025-01-09: 1955.88; 2025-01-10: 1955.88; 2025-01-11: 2045.33; 2025-01-12: 2045.33; 2025-01-13: 2134.78; 2025-01-14: 2224.23; 2025-01-15: 2313.68; 2025-01-16: 2403.13; 2025-01-17: 2403.13; 2025-01-18: 2492.58; 2025-01-19: 2572.7; 2025-01-20: 2631.04; 2025-01-21: 2689.38; 2025-01-22: 2747.72; 2025-01-23: 2806.05; 2025-01-24: 2806.05; 2025-01-25: 2864.39; 2025-01-26: 2922.73; 2025-01-27: 2981.07; 2025-01-28: 3039.41; 2025-01-29: 3089.58; 2025-01-30: 3120.69; 2025-01-31: 3120.69; 2025-02-01: 3151.8; 2025-02-02: 3182.92; 2025-02-03: 3214.03; 2025-02-04: 3245.14; 2025-02-05: 3276.26; 2025-02-06: 3307.37; 2025-02-07: 3307.37; 2025-02-08: 3338.48; 2025-02-09: 3363.76; 2025-02-10: 3375.43; 2025-02-11: 3387.1; 2025-02-12: 3398.77; 2025-02-13: 3410.43; 2025-02-14: 3410.43; 2025-02-15: 3422.1; 2025-02-16: 3433.77; 2025-02-17: 3445.44; 2025-02-18: 3457.11; 2025-02-19: 3466.44; 2025-02-20: 3470.33; 2025-02-21: 3470.33; 2025-02-22: 3474.22; 2025-02-23: 3478.11; 2025-02-24: 3482; 2025-02-25: 3485.89; 2025-02-26: 3489.77; 2025-02-27: 3493.66; 2025-02-28: 3493.66; 2025-03-01: 3496; 2025-03-02: 3498.33; 2025-03-03: 3500.28; 2025-03-04: 3500.28; 2025-03-05: 3500.28; 2025-03-06: 3500.28; 2025-03-07: 3500.28; 2025-03-08: 3500.28; 2025-03-09: 3500.28; 2025-03-10: 3500.28; 2025-03-11: 3500.28; 2025-03-12: 3500.28; 2025-03-13: 3500.28; 2025-03-14: 3500.28; 2025-03-15: 3500.28; 2025-03-16: 3500.28; 2025-03-17: 3500.28; 2025-03-18: 3500.28; 2025-03-19: 3500.28; 2025-03-20: 3500.28; 2025-03-21: 3500.28; 2025-03-22: 3500.28; 2025-03-23: 3500.28; 2025-03-24: 3500.28; 2025-03-25: 3500.28; 2025-03-26: 3500.28; 2025-03-27: 3500.28; 2025-03-28: 3500.28; 2025-03-29: 3500.28; 2025-03-30: 3500.28; 2025-03-31: 3500.28; 2025-04-01: 3500.28; 2025-04-02: 3500.28; 2025-04-03: 3500.28; 2025-04-04: 3500.28; 2025-04-05: 3500.28; 2025-04-06: 3500.28; 2025-04-07: 3500.28; 2025-04-08: 3500.28; 2025-04-09: 3500.28; 2025-04-10: 3500.28; 2025-04-11: 3500.28; 2025-04-12: 3500.28; 2025-04-13: 3500.28; 2025-04-14: 3500.28; 2025-04-15: 3500.28; 2025-04-16: 3500.28; 2025-04-17: 3500.28; 2025-04-18: 3500.28; 2025-04-19: 3500.28; 2025-04-20: 3500.28; 2025-04-21: 3500.28; 2025-04-22: 3500.28; 2025-04-23: 3500.28; 2025-04-24: 3500.28; 2025-04-25: 3500.28; 2025-04-26: 3500.28; 2025-04-27: 3500.28; 2025-04-28: 3500.28; 2025-04-29: 3500.28; 2025-04-30: 3500.28; 2025-05-01: 3500.28; 2025-05-02: 3500.28; 2025-05-03: 3500.28; 2025-05-04: 3500.28; 2025-05-05: 3500.28; 2025-05-06: 3500.28; 2025-05-07: 3500.28; 2025-05-08: 3500.28; 2025-05-09: 3500.28; 2025-05-10: 3500.28; 2025-05-11: 3500.28; 2025-05-12: 3500.28; 2025-05-13: 3500.28; 2025-05-14: 3500.28; 2025-05-15: 3500.28; 2025-05-16: 3500.28; 2025-05-17: 3500.28; 2025-05-18: 3500.28; 2025-05-19: 3500.28; 2025-05-20: 3500.28; 2025-05-21: 3500.28; 2025-05-22: 3500.28; 2025-05-23: 3500.28; 2025-05-24: 3500.28; 2025-05-25: 3500.28; 2025-05-26: 3500.28; 2025-05-27: 3500.28; 2025-05-28: 3500.28; 2025-05-29: 3500.28; 2025-05-30: 3500.28; 2025-05-31: 3500.28; 2025-06-01: 3500.28; 2025-06-02: 3500.28; 2025-06-03: 3500.28; 2025-06-04: 3500.28; 2025-06-05: 3500.28; 2025-06-06: 3500.28; 2025-06-07: 3500.28; 2025-06-08: 3500.28; 2025-06-09: 3500.28; 2025-06-10: 3500.28; 2025-06-11: 3500.28; 2025-06-12: 3500.28; 2025-06-13: 3500.28; 2025-06-14: 3500.28; 2025-06-15: 3500.28; 2025-06-16: 3500.28; 2025-06-17: 3500.28; 2025-06-18: 3500.28; 2025-06-19: 3500.28; 2025-06-20: 3500.28; 2025-06-21: 3500.28; 2025-06-22: 3500.28; 2025-06-23: 3500.28; 2025-06-24: 3500.28; 2025-06-25: 3500.28; 2025-06-26: 3500.28; 2025-06-27: 3500.28; 2025-06-28: 3500.28; 2025-06-29: 3500.28; 2025-06-30: 3500.28; 2025-07-01: 3500.28; 2025-07-02: 3500.28; 2025-07-03: 3500.28; 2025-07-04: 3500.28; 2025-07-05: 3500.28; 2025-07-06: 3500.28; 2025-07-07: 3500.28; 2025-07-08: 3500.28; 2025-07-09: 3500.28; 2025-07-10: 3500.28; 2025-07-11: 3500.28; 2025-07-12: 3500.28; 2025-07-13: 3500.28; 2025-07-14: 3500.28; 2025-07-15: 3500.28; 2025-07-16: 3500.28; 2025-07-17: 3500.28; 2025-07-18: 3500.28; 2025-07-19: 3500.28; 2025-07-20: 3500.28; 2025-07-21: 3500.28; 2025-07-22: 3500.28; 2025-07-23: 3500.28; 2025-07-24: 3500.28; 2025-07-25: 3500.28; 2025-07-26: 3500.28; 2025-07-27: 3500.28; 2025-07-28: 3500.28; 2025-07-29: 3500.28; 2025-07-30: 3500.28; 2025-07-31: 3500.28; 2025-08-01: 3500.28; 2025-08-02: 3500.28; 2025-08-03: 3500.28; 2025-08-04: 3500.28; 2025-08-05: 3500.28; 2025-08-06: 3500.28; 2025-08-07: 3500.28; 2025-08-08: 3500.28; 2025-08-09: 3500.28; 2025-08-10: 3500.28; 2025-08-11: 3500.28; 2025-08-12: 3500.28; 2025-08-13: 3500.28; 2025-08-15: 3500.28
557 | CTEL030020 | Cable Termination & Glanding in FW area | 23-Dec-24 | 17-Apr-25 | 956.25 | 969.01 | 1 | 0 | 2024-12-23: 0.34; 2024-12-24: 1.48; 2024-12-25: 2.62; 2024-12-26: 3.76; 2024-12-27: 3.76; 2024-12-28: 4.9; 2024-12-29: 6.04; 2024-12-30: 7.18; 2024-12-31: 8.32; 2025-01-01: 8.32; 2025-01-02: 9.46; 2025-01-03: 9.46; 2025-01-04: 12.43; 2025-01-05: 15.85; 2025-01-06: 19.27; 2025-01-07: 22.69; 2025-01-08: 26.11; 2025-01-09: 29.53; 2025-01-10: 29.53; 2025-01-11: 32.95; 2025-01-12: 32.95; 2025-01-13: 36.37; 2025-01-14: 41.5; 2025-01-15: 50.62; 2025-01-16: 59.74; 2025-01-17: 59.74; 2025-01-18: 68.86; 2025-01-19: 77.98; 2025-01-20: 87.1; 2025-01-21: 96.22; 2025-01-22: 105.34; 2025-01-23: 114.46; 2025-01-24: 114.46; 2025-01-25: 129.96; 2025-01-26: 147.06; 2025-01-27: 164.16; 2025-01-28: 181.26; 2025-01-29: 198.36; 2025-01-30: 215.46; 2025-01-31: 215.46; 2025-02-01: 232.56; 2025-02-02: 249.66; 2025-02-03: 269.5; 2025-02-04: 295.72; 2025-02-05: 321.94; 2025-02-06: 348.16; 2025-02-07: 348.16; 2025-02-08: 374.38; 2025-02-09: 400.6; 2025-02-10: 426.82; 2025-02-11: 453.04; 2025-02-12: 479.26; 2025-02-13: 505.48; 2025-02-14: 505.48; 2025-02-15: 531.7; 2025-02-16: 557.92; 2025-02-17: 584.14; 2025-02-18: 610.36; 2025-02-19: 636.58; 2025-02-20: 662.8; 2025-02-21: 662.8; 2025-02-22: 689.02; 2025-02-23: 712.5; 2025-02-24: 729.6; 2025-02-25: 746.7; 2025-02-26: 763.8; 2025-02-27: 780.9; 2025-02-28: 780.9; 2025-03-01: 791.16; 2025-03-02: 801.42; 2025-03-03: 811.68; 2025-03-04: 821.94; 2025-03-05: 832.2; 2025-03-06: 842.46; 2025-03-07: 842.46; 2025-03-08: 852.72; 2025-03-09: 858.2; 2025-03-10: 863.67; 2025-03-11: 869.14; 2025-03-12: 874.61; 2025-03-13: 880.08; 2025-03-14: 880.08; 2025-03-15: 885.56; 2025-03-16: 891.03; 2025-03-17: 896.5; 2025-03-18: 901.97; 2025-03-19: 907.45; 2025-03-20: 912.92; 2025-03-21: 912.92; 2025-03-22: 918.39; 2025-03-23: 923.86; 2025-03-24: 929.33; 2025-03-25: 931.96; 2025-03-26: 934.01; 2025-03-27: 936.06; 2025-03-28: 936.06; 2025-03-29: 938.11; 2025-03-30: 940.16; 2025-03-31: 940.16; 2025-04-01: 943.58; 2025-04-02: 947; 2025-04-03: 950.42; 2025-04-04: 950.42; 2025-04-05: 953.84; 2025-04-06: 957.26; 2025-04-07: 959.77; 2025-04-08: 960.91; 2025-04-09: 962.05; 2025-04-10: 963.19; 2025-04-11: 963.19; 2025-04-12: 964.33; 2025-04-13: 965.47; 2025-04-14: 966.61; 2025-04-15: 967.75; 2025-04-16: 968.89; 2025-04-17: 969.01; 2025-04-18: 969.01; 2025-04-19: 969.01; 2025-04-20: 969.01; 2025-04-21: 969.01; 2025-04-22: 969.01; 2025-04-23: 969.01; 2025-04-24: 969.01; 2025-04-25: 969.01; 2025-04-26: 969.01; 2025-04-27: 969.01; 2025-04-28: 969.01; 2025-04-29: 969.01; 2025-04-30: 969.01; 2025-05-01: 969.01; 2025-05-02: 969.01; 2025-05-03: 969.01; 2025-05-04: 969.01; 2025-05-05: 969.01; 2025-05-06: 969.01; 2025-05-07: 969.01; 2025-05-08: 969.01; 2025-05-09: 969.01; 2025-05-10: 969.01; 2025-05-11: 969.01; 2025-05-12: 969.01; 2025-05-13: 969.01; 2025-05-14: 969.01; 2025-05-15: 969.01; 2025-05-16: 969.01; 2025-05-17: 969.01; 2025-05-18: 969.01; 2025-05-19: 969.01; 2025-05-20: 969.01; 2025-05-21: 969.01; 2025-05-22: 969.01; 2025-05-23: 969.01; 2025-05-24: 969.01; 2025-05-25: 969.01; 2025-05-26: 969.01; 2025-05-27: 969.01; 2025-05-28: 969.01; 2025-05-29: 969.01; 2025-05-30: 969.01; 2025-05-31: 969.01; 2025-06-01: 969.01; 2025-06-02: 969.01; 2025-06-03: 969.01; 2025-06-04: 969.01; 2025-06-05: 969.01; 2025-06-06: 969.01; 2025-06-07: 969.01; 2025-06-08: 969.01; 2025-06-09: 969.01; 2025-06-10: 969.01; 2025-06-11: 969.01; 2025-06-12: 969.01; 2025-06-13: 969.01; 2025-06-14: 969.01; 2025-06-15: 969.01; 2025-06-16: 969.01; 2025-06-17: 969.01; 2025-06-18: 969.01; 2025-06-19: 969.01; 2025-06-20: 969.01; 2025-06-21: 969.01; 2025-06-22: 969.01; 2025-06-23: 969.01; 2025-06-24: 969.01; 2025-06-25: 969.01; 2025-06-26: 969.01; 2025-06-27: 969.01; 2025-06-28: 969.01; 2025-06-29: 969.01; 2025-06-30: 969.01; 2025-07-01: 969.01; 2025-07-02: 969.01; 2025-07-03: 969.01; 2025-07-04: 969.01; 2025-07-05: 969.01; 2025-07-06: 969.01; 2025-07-07: 969.01; 2025-07-08: 969.01; 2025-07-09: 969.01; 2025-07-10: 969.01; 2025-07-11: 969.01; 2025-07-12: 969.01; 2025-07-13: 969.01; 2025-07-14: 969.01; 2025-07-15: 969.01; 2025-07-16: 969.01; 2025-07-17: 969.01; 2025-07-18: 969.01; 2025-07-19: 969.01; 2025-07-20: 969.01; 2025-07-21: 969.01; 2025-07-22: 969.01; 2025-07-23: 969.01; 2025-07-24: 969.01; 2025-07-25: 969.01; 2025-07-26: 969.01; 2025-07-27: 969.01; 2025-07-28: 969.01; 2025-07-29: 969.01; 2025-07-30: 969.01; 2025-07-31: 969.01; 2025-08-01: 969.01; 2025-08-02: 969.01; 2025-08-03: 969.01; 2025-08-04: 969.01; 2025-08-05: 969.01; 2025-08-06: 969.01; 2025-08-07: 969.01; 2025-08-08: 969.01; 2025-08-09: 969.01; 2025-08-10: 969.01; 2025-08-11: 969.01; 2025-08-12: 969.01; 2025-08-13: 969.01; 2025-08-15: 969.01
558 | CTEL030030 | Installation of Electrical JB & DB in FW area | 30-Dec-24 | 01-Apr-25 | 156 | 158.08 | 1 | 0 | 2024-12-30: 0.07; 2024-12-31: 0.32; 2025-01-01: 0.32; 2025-01-02: 0.56; 2025-01-03: 0.56; 2025-01-04: 0.8; 2025-01-05: 1.05; 2025-01-06: 1.29; 2025-01-07: 1.53; 2025-01-08: 2.16; 2025-01-09: 2.89; 2025-01-10: 2.89; 2025-01-11: 3.62; 2025-01-12: 3.62; 2025-01-13: 4.35; 2025-01-14: 5.08; 2025-01-15: 5.81; 2025-01-16: 6.91; 2025-01-17: 6.91; 2025-01-18: 8.85; 2025-01-19: 10.8; 2025-01-20: 12.74; 2025-01-21: 14.69; 2025-01-22: 16.63; 2025-01-23: 18.58; 2025-01-24: 18.58; 2025-01-25: 21.89; 2025-01-26: 25.54; 2025-01-27: 29.18; 2025-01-28: 32.83; 2025-01-29: 36.48; 2025-01-30: 40.13; 2025-01-31: 40.13; 2025-02-01: 44.36; 2025-02-02: 49.95; 2025-02-03: 55.55; 2025-02-04: 61.14; 2025-02-05: 66.73; 2025-02-06: 72.33; 2025-02-07: 72.33; 2025-02-08: 77.92; 2025-02-09: 83.52; 2025-02-10: 89.11; 2025-02-11: 94.7; 2025-02-12: 100.3; 2025-02-13: 105.89; 2025-02-14: 105.89; 2025-02-15: 111.48; 2025-02-16: 116.49; 2025-02-17: 120.14; 2025-02-18: 123.79; 2025-02-19: 127.44; 2025-02-20: 131.09; 2025-02-21: 131.09; 2025-02-22: 134.73; 2025-02-23: 138.38; 2025-02-24: 140.67; 2025-02-25: 142.61; 2025-02-26: 144.56; 2025-02-27: 146.5; 2025-02-28: 146.5; 2025-03-01: 147.67; 2025-03-02: 148.84; 2025-03-03: 150.01; 2025-03-04: 151.17; 2025-03-05: 151.98; 2025-03-06: 152.41; 2025-03-07: 152.41; 2025-03-08: 152.85; 2025-03-09: 153.29; 2025-03-10: 153.73; 2025-03-11: 154.17; 2025-03-12: 154.6; 2025-03-13: 155.04; 2025-03-14: 155.04; 2025-03-15: 155.48; 2025-03-16: 155.92; 2025-03-17: 156.35; 2025-03-18: 156.6; 2025-03-19: 156.74; 2025-03-20: 156.89; 2025-03-21: 156.89; 2025-03-22: 157.04; 2025-03-23: 157.18; 2025-03-24: 157.33; 2025-03-25: 157.47; 2025-03-26: 157.62; 2025-03-27: 157.76; 2025-03-28: 157.76; 2025-03-29: 157.91; 2025-03-30: 158.06; 2025-03-31: 158.06; 2025-04-01: 158.08; 2025-04-02: 158.08; 2025-04-03: 158.08; 2025-04-04: 158.08; 2025-04-05: 158.08; 2025-04-06: 158.08; 2025-04-07: 158.08; 2025-04-08: 158.08; 2025-04-09: 158.08; 2025-04-10: 158.08; 2025-04-11: 158.08; 2025-04-12: 158.08; 2025-04-13: 158.08; 2025-04-14: 158.08; 2025-04-15: 158.08; 2025-04-16: 158.08; 2025-04-17: 158.08; 2025-04-18: 158.08; 2025-04-19: 158.08; 2025-04-20: 158.08; 2025-04-21: 158.08; 2025-04-22: 158.08; 2025-04-23: 158.08; 2025-04-24: 158.08; 2025-04-25: 158.08; 2025-04-26: 158.08; 2025-04-27: 158.08; 2025-04-28: 158.08; 2025-04-29: 158.08; 2025-04-30: 158.08; 2025-05-01: 158.08; 2025-05-02: 158.08; 2025-05-03: 158.08; 2025-05-04: 158.08; 2025-05-05: 158.08; 2025-05-06: 158.08; 2025-05-07: 158.08; 2025-05-08: 158.08; 2025-05-09: 158.08; 2025-05-10: 158.08; 2025-05-11: 158.08; 2025-05-12: 158.08; 2025-05-13: 158.08; 2025-05-14: 158.08; 2025-05-15: 158.08; 2025-05-16: 158.08; 2025-05-17: 158.08; 2025-05-18: 158.08; 2025-05-19: 158.08; 2025-05-20: 158.08; 2025-05-21: 158.08; 2025-05-22: 158.08; 2025-05-23: 158.08; 2025-05-24: 158.08; 2025-05-25: 158.08; 2025-05-26: 158.08; 2025-05-27: 158.08; 2025-05-28: 158.08; 2025-05-29: 158.08; 2025-05-30: 158.08; 2025-05-31: 158.08; 2025-06-01: 158.08; 2025-06-02: 158.08; 2025-06-03: 158.08; 2025-06-04: 158.08; 2025-06-05: 158.08; 2025-06-06: 158.08; 2025-06-07: 158.08; 2025-06-08: 158.08; 2025-06-09: 158.08; 2025-06-10: 158.08; 2025-06-11: 158.08; 2025-06-12: 158.08; 2025-06-13: 158.08; 2025-06-14: 158.08; 2025-06-15: 158.08; 2025-06-16: 158.08; 2025-06-17: 158.08; 2025-06-18: 158.08; 2025-06-19: 158.08; 2025-06-20: 158.08; 2025-06-21: 158.08; 2025-06-22: 158.08; 2025-06-23: 158.08; 2025-06-24: 158.08; 2025-06-25: 158.08; 2025-06-26: 158.08; 2025-06-27: 158.08; 2025-06-28: 158.08; 2025-06-29: 158.08; 2025-06-30: 158.08; 2025-07-01: 158.08; 2025-07-02: 158.08; 2025-07-03: 158.08; 2025-07-04: 158.08; 2025-07-05: 158.08; 2025-07-06: 158.08; 2025-07-07: 158.08; 2025-07-08: 158.08; 2025-07-09: 158.08; 2025-07-10: 158.08; 2025-07-11: 158.08; 2025-07-12: 158.08; 2025-07-13: 158.08; 2025-07-14: 158.08; 2025-07-15: 158.08; 2025-07-16: 158.08; 2025-07-17: 158.08; 2025-07-18: 158.08; 2025-07-19: 158.08; 2025-07-20: 158.08; 2025-07-21: 158.08; 2025-07-22: 158.08; 2025-07-23: 158.08; 2025-07-24: 158.08; 2025-07-25: 158.08; 2025-07-26: 158.08; 2025-07-27: 158.08; 2025-07-28: 158.08; 2025-07-29: 158.08; 2025-07-30: 158.08; 2025-07-31: 158.08; 2025-08-01: 158.08; 2025-08-02: 158.08; 2025-08-03: 158.08; 2025-08-04: 158.08; 2025-08-05: 158.08; 2025-08-06: 158.08; 2025-08-07: 158.08; 2025-08-08: 158.08; 2025-08-09: 158.08; 2025-08-10: 158.08; 2025-08-11: 158.08; 2025-08-12: 158.08; 2025-08-13: 158.08; 2025-08-15: 158.08
559 | FLARE K.O.D AREA |  | 18-Dec-24 | 14-May-25 | 7218.5 | 7314.79 |  |  | 2024-12-18: 3.43; 2024-12-19: 10.29; 2024-12-20: 10.29; 2024-12-21: 17.15; 2024-12-22: 24; 2024-12-23: 30.86; 2024-12-24: 37.72; 2024-12-25: 44.58; 2024-12-26: 51.44; 2024-12-27: 51.44; 2024-12-28: 58.3; 2024-12-29: 72.01; 2024-12-30: 92.59; 2024-12-31: 113.16; 2025-01-01: 113.16; 2025-01-02: 133.74; 2025-01-03: 133.74; 2025-01-04: 154.31; 2025-01-05: 175.03; 2025-01-06: 195.9; 2025-01-07: 216.77; 2025-01-08: 237.63; 2025-01-09: 275.64; 2025-01-10: 275.64; 2025-01-11: 330.8; 2025-01-12: 330.8; 2025-01-13: 385.96; 2025-01-14: 441.7; 2025-01-15: 497.44; 2025-01-16: 553.19; 2025-01-17: 553.19; 2025-01-18: 608.93; 2025-01-19: 664.67; 2025-01-20: 720.41; 2025-01-21: 801.45; 2025-01-22: 907.78; 2025-01-23: 1014.11; 2025-01-24: 1014.11; 2025-01-25: 1120.44; 2025-01-26: 1226.77; 2025-01-27: 1333.09; 2025-01-28: 1439.42; 2025-01-29: 1547.8; 2025-01-30: 1656.17; 2025-01-31: 1656.17; 2025-02-01: 1794.22; 2025-02-02: 1959.7; 2025-02-03: 2125.18; 2025-02-04: 2290.66; 2025-02-05: 2457.31; 2025-02-06: 2625.12; 2025-02-07: 2625.12; 2025-02-08: 2792.94; 2025-02-09: 2960.75; 2025-02-10: 3131.37; 2025-02-11: 3304.79; 2025-02-12: 3478.2; 2025-02-13: 3651.62; 2025-02-14: 3651.62; 2025-02-15: 3825.04; 2025-02-16: 3998.46; 2025-02-17: 4171.88; 2025-02-18: 4345.3; 2025-02-19: 4518.72; 2025-02-20: 4698.81; 2025-02-21: 4698.81; 2025-02-22: 4850.31; 2025-02-23: 4974.37; 2025-02-24: 5098.44; 2025-02-25: 5222.5; 2025-02-26: 5346.56; 2025-02-27: 5470.63; 2025-02-28: 5470.63; 2025-03-01: 5543.84; 2025-03-02: 5617.05; 2025-03-03: 5692.95; 2025-03-04: 5771.54; 2025-03-05: 5850.14; 2025-03-06: 5923.93; 2025-03-07: 5923.93; 2025-03-08: 5973.71; 2025-03-09: 6023.5; 2025-03-10: 6073.29; 2025-03-11: 6123.07; 2025-03-12: 6172.72; 2025-03-13: 6221.63; 2025-03-14: 6221.63; 2025-03-15: 6270.54; 2025-03-16: 6319.45; 2025-03-17: 6368.36; 2025-03-18: 6417.27; 2025-03-19: 6466.18; 2025-03-20: 6515.1; 2025-03-21: 6515.1; 2025-03-22: 6564.01; 2025-03-23: 6612.92; 2025-03-24: 6658.4; 2025-03-25: 6686.62; 2025-03-26: 6714.61; 2025-03-27: 6742.59; 2025-03-28: 6742.59; 2025-03-29: 6770.58; 2025-03-30: 6798.57; 2025-03-31: 6798.57; 2025-04-01: 6845.21; 2025-04-02: 6891.85; 2025-04-03: 6937.6; 2025-04-04: 6937.6; 2025-04-05: 6975.25; 2025-04-06: 7012.64; 2025-04-07: 7048.65; 2025-04-08: 7072.32; 2025-04-09: 7095.99; 2025-04-10: 7119.66; 2025-04-11: 7119.66; 2025-04-12: 7143.33; 2025-04-13: 7167; 2025-04-14: 7185.96; 2025-04-15: 7201.79; 2025-04-16: 7217.61; 2025-04-17: 7232.75; 2025-04-18: 7232.75; 2025-04-19: 7241.71; 2025-04-20: 7250.68; 2025-04-21: 7259.65; 2025-04-22: 7268.61; 2025-04-23: 7277.02; 2025-04-24: 7280.38; 2025-04-25: 7280.38; 2025-04-26: 7283.74; 2025-04-27: 7287.1; 2025-04-28: 7290.47; 2025-04-29: 7293.83; 2025-04-30: 7297.19; 2025-05-01: 7297.19; 2025-05-02: 7297.19; 2025-05-03: 7300.55; 2025-05-04: 7303.92; 2025-05-05: 7305.93; 2025-05-06: 7307.05; 2025-05-07: 7308.17; 2025-05-08: 7309.3; 2025-05-09: 7309.3; 2025-05-10: 7310.42; 2025-05-11: 7311.54; 2025-05-12: 7312.66; 2025-05-13: 7313.78; 2025-05-14: 7314.79; 2025-05-15: 7314.79; 2025-05-16: 7314.79; 2025-05-17: 7314.79; 2025-05-18: 7314.79; 2025-05-19: 7314.79; 2025-05-20: 7314.79; 2025-05-21: 7314.79; 2025-05-22: 7314.79; 2025-05-23: 7314.79; 2025-05-24: 7314.79; 2025-05-25: 7314.79; 2025-05-26: 7314.79; 2025-05-27: 7314.79; 2025-05-28: 7314.79; 2025-05-29: 7314.79; 2025-05-30: 7314.79; 2025-05-31: 7314.79; 2025-06-01: 7314.79; 2025-06-02: 7314.79; 2025-06-03: 7314.79; 2025-06-04: 7314.79; 2025-06-05: 7314.79; 2025-06-06: 7314.79; 2025-06-07: 7314.79; 2025-06-08: 7314.79; 2025-06-09: 7314.79; 2025-06-10: 7314.79; 2025-06-11: 7314.79; 2025-06-12: 7314.79; 2025-06-13: 7314.79; 2025-06-14: 7314.79; 2025-06-15: 7314.79; 2025-06-16: 7314.79; 2025-06-17: 7314.79; 2025-06-18: 7314.79; 2025-06-19: 7314.79; 2025-06-20: 7314.79; 2025-06-21: 7314.79; 2025-06-22: 7314.79; 2025-06-23: 7314.79; 2025-06-24: 7314.79; 2025-06-25: 7314.79; 2025-06-26: 7314.79; 2025-06-27: 7314.79; 2025-06-28: 7314.79; 2025-06-29: 7314.79; 2025-06-30: 7314.79; 2025-07-01: 7314.79; 2025-07-02: 7314.79; 2025-07-03: 7314.79; 2025-07-04: 7314.79; 2025-07-05: 7314.79; 2025-07-06: 7314.79; 2025-07-07: 7314.79; 2025-07-08: 7314.79; 2025-07-09: 7314.79; 2025-07-10: 7314.79; 2025-07-11: 7314.79; 2025-07-12: 7314.79; 2025-07-13: 7314.79; 2025-07-14: 7314.79; 2025-07-15: 7314.79; 2025-07-16: 7314.79; 2025-07-17: 7314.79; 2025-07-18: 7314.79; 2025-07-19: 7314.79; 2025-07-20: 7314.79; 2025-07-21: 7314.79; 2025-07-22: 7314.79; 2025-07-23: 7314.79; 2025-07-24: 7314.79; 2025-07-25: 7314.79; 2025-07-26: 7314.79; 2025-07-27: 7314.79; 2025-07-28: 7314.79; 2025-07-29: 7314.79; 2025-07-30: 7314.79; 2025-07-31: 7314.79; 2025-08-01: 7314.79; 2025-08-02: 7314.79; 2025-08-03: 7314.79; 2025-08-04: 7314.79; 2025-08-05: 7314.79; 2025-08-06: 7314.79; 2025-08-07: 7314.79; 2025-08-08: 7314.79; 2025-08-09: 7314.79; 2025-08-10: 7314.79; 2025-08-11: 7314.79; 2025-08-12: 7314.79; 2025-08-13: 7314.79; 2025-08-15: 7314.79
560 | Flare Area |  | 18-Dec-24 | 14-May-25 | 7218.5 | 7314.79 |  |  | 2024-12-18: 3.43; 2024-12-19: 10.29; 2024-12-20: 10.29; 2024-12-21: 17.15; 2024-12-22: 24; 2024-12-23: 30.86; 2024-12-24: 37.72; 2024-12-25: 44.58; 2024-12-26: 51.44; 2024-12-27: 51.44; 2024-12-28: 58.3; 2024-12-29: 72.01; 2024-12-30: 92.59; 2024-12-31: 113.16; 2025-01-01: 113.16; 2025-01-02: 133.74; 2025-01-03: 133.74; 2025-01-04: 154.31; 2025-01-05: 175.03; 2025-01-06: 195.9; 2025-01-07: 216.77; 2025-01-08: 237.63; 2025-01-09: 275.64; 2025-01-10: 275.64; 2025-01-11: 330.8; 2025-01-12: 330.8; 2025-01-13: 385.96; 2025-01-14: 441.7; 2025-01-15: 497.44; 2025-01-16: 553.19; 2025-01-17: 553.19; 2025-01-18: 608.93; 2025-01-19: 664.67; 2025-01-20: 720.41; 2025-01-21: 801.45; 2025-01-22: 907.78; 2025-01-23: 1014.11; 2025-01-24: 1014.11; 2025-01-25: 1120.44; 2025-01-26: 1226.77; 2025-01-27: 1333.09; 2025-01-28: 1439.42; 2025-01-29: 1547.8; 2025-01-30: 1656.17; 2025-01-31: 1656.17; 2025-02-01: 1794.22; 2025-02-02: 1959.7; 2025-02-03: 2125.18; 2025-02-04: 2290.66; 2025-02-05: 2457.31; 2025-02-06: 2625.12; 2025-02-07: 2625.12; 2025-02-08: 2792.94; 2025-02-09: 2960.75; 2025-02-10: 3131.37; 2025-02-11: 3304.79; 2025-02-12: 3478.2; 2025-02-13: 3651.62; 2025-02-14: 3651.62; 2025-02-15: 3825.04; 2025-02-16: 3998.46; 2025-02-17: 4171.88; 2025-02-18: 4345.3; 2025-02-19: 4518.72; 2025-02-20: 4698.81; 2025-02-21: 4698.81; 2025-02-22: 4850.31; 2025-02-23: 4974.37; 2025-02-24: 5098.44; 2025-02-25: 5222.5; 2025-02-26: 5346.56; 2025-02-27: 5470.63; 2025-02-28: 5470.63; 2025-03-01: 5543.84; 2025-03-02: 5617.05; 2025-03-03: 5692.95; 2025-03-04: 5771.54; 2025-03-05: 5850.14; 2025-03-06: 5923.93; 2025-03-07: 5923.93; 2025-03-08: 5973.71; 2025-03-09: 6023.5; 2025-03-10: 6073.29; 2025-03-11: 6123.07; 2025-03-12: 6172.72; 2025-03-13: 6221.63; 2025-03-14: 6221.63; 2025-03-15: 6270.54; 2025-03-16: 6319.45; 2025-03-17: 6368.36; 2025-03-18: 6417.27; 2025-03-19: 6466.18; 2025-03-20: 6515.1; 2025-03-21: 6515.1; 2025-03-22: 6564.01; 2025-03-23: 6612.92; 2025-03-24: 6658.4; 2025-03-25: 6686.62; 2025-03-26: 6714.61; 2025-03-27: 6742.59; 2025-03-28: 6742.59; 2025-03-29: 6770.58; 2025-03-30: 6798.57; 2025-03-31: 6798.57; 2025-04-01: 6845.21; 2025-04-02: 6891.85; 2025-04-03: 6937.6; 2025-04-04: 6937.6; 2025-04-05: 6975.25; 2025-04-06: 7012.64; 2025-04-07: 7048.65; 2025-04-08: 7072.32; 2025-04-09: 7095.99; 2025-04-10: 7119.66; 2025-04-11: 7119.66; 2025-04-12: 7143.33; 2025-04-13: 7167; 2025-04-14: 7185.96; 2025-04-15: 7201.79; 2025-04-16: 7217.61; 2025-04-17: 7232.75; 2025-04-18: 7232.75; 2025-04-19: 7241.71; 2025-04-20: 7250.68; 2025-04-21: 7259.65; 2025-04-22: 7268.61; 2025-04-23: 7277.02; 2025-04-24: 7280.38; 2025-04-25: 7280.38; 2025-04-26: 7283.74; 2025-04-27: 7287.1; 2025-04-28: 7290.47; 2025-04-29: 7293.83; 2025-04-30: 7297.19; 2025-05-01: 7297.19; 2025-05-02: 7297.19; 2025-05-03: 7300.55; 2025-05-04: 7303.92; 2025-05-05: 7305.93; 2025-05-06: 7307.05; 2025-05-07: 7308.17; 2025-05-08: 7309.3; 2025-05-09: 7309.3; 2025-05-10: 7310.42; 2025-05-11: 7311.54; 2025-05-12: 7312.66; 2025-05-13: 7313.78; 2025-05-14: 7314.79; 2025-05-15: 7314.79; 2025-05-16: 7314.79; 2025-05-17: 7314.79; 2025-05-18: 7314.79; 2025-05-19: 7314.79; 2025-05-20: 7314.79; 2025-05-21: 7314.79; 2025-05-22: 7314.79; 2025-05-23: 7314.79; 2025-05-24: 7314.79; 2025-05-25: 7314.79; 2025-05-26: 7314.79; 2025-05-27: 7314.79; 2025-05-28: 7314.79; 2025-05-29: 7314.79; 2025-05-30: 7314.79; 2025-05-31: 7314.79; 2025-06-01: 7314.79; 2025-06-02: 7314.79; 2025-06-03: 7314.79; 2025-06-04: 7314.79; 2025-06-05: 7314.79; 2025-06-06: 7314.79; 2025-06-07: 7314.79; 2025-06-08: 7314.79; 2025-06-09: 7314.79; 2025-06-10: 7314.79; 2025-06-11: 7314.79; 2025-06-12: 7314.79; 2025-06-13: 7314.79; 2025-06-14: 7314.79; 2025-06-15: 7314.79; 2025-06-16: 7314.79; 2025-06-17: 7314.79; 2025-06-18: 7314.79; 2025-06-19: 7314.79; 2025-06-20: 7314.79; 2025-06-21: 7314.79; 2025-06-22: 7314.79; 2025-06-23: 7314.79; 2025-06-24: 7314.79; 2025-06-25: 7314.79; 2025-06-26: 7314.79; 2025-06-27: 7314.79; 2025-06-28: 7314.79; 2025-06-29: 7314.79; 2025-06-30: 7314.79; 2025-07-01: 7314.79; 2025-07-02: 7314.79; 2025-07-03: 7314.79; 2025-07-04: 7314.79; 2025-07-05: 7314.79; 2025-07-06: 7314.79; 2025-07-07: 7314.79; 2025-07-08: 7314.79; 2025-07-09: 7314.79; 2025-07-10: 7314.79; 2025-07-11: 7314.79; 2025-07-12: 7314.79; 2025-07-13: 7314.79; 2025-07-14: 7314.79; 2025-07-15: 7314.79; 2025-07-16: 7314.79; 2025-07-17: 7314.79; 2025-07-18: 7314.79; 2025-07-19: 7314.79; 2025-07-20: 7314.79; 2025-07-21: 7314.79; 2025-07-22: 7314.79; 2025-07-23: 7314.79; 2025-07-24: 7314.79; 2025-07-25: 7314.79; 2025-07-26: 7314.79; 2025-07-27: 7314.79; 2025-07-28: 7314.79; 2025-07-29: 7314.79; 2025-07-30: 7314.79; 2025-07-31: 7314.79; 2025-08-01: 7314.79; 2025-08-02: 7314.79; 2025-08-03: 7314.79; 2025-08-04: 7314.79; 2025-08-05: 7314.79; 2025-08-06: 7314.79; 2025-08-07: 7314.79; 2025-08-08: 7314.79; 2025-08-09: 7314.79; 2025-08-10: 7314.79; 2025-08-11: 7314.79; 2025-08-12: 7314.79; 2025-08-13: 7314.79; 2025-08-15: 7314.79
561 | CTEL090010 | MV/LV - Cable laying in Flare area | 18-Dec-24 | 17-Apr-25 | 6091.2 | 6172.45 | 17954.6 | ELCL | 2024-12-18: 3.43; 2024-12-19: 10.29; 2024-12-20: 10.29; 2024-12-21: 17.15; 2024-12-22: 24; 2024-12-23: 30.86; 2024-12-24: 37.72; 2024-12-25: 44.58; 2024-12-26: 51.44; 2024-12-27: 51.44; 2024-12-28: 58.3; 2024-12-29: 72.01; 2024-12-30: 92.59; 2024-12-31: 113.16; 2025-01-01: 113.16; 2025-01-02: 133.74; 2025-01-03: 133.74; 2025-01-04: 154.31; 2025-01-05: 174.89; 2025-01-06: 195.46; 2025-01-07: 216.04; 2025-01-08: 236.61; 2025-01-09: 274.33; 2025-01-10: 274.33; 2025-01-11: 329.2; 2025-01-12: 329.2; 2025-01-13: 384.06; 2025-01-14: 438.93; 2025-01-15: 493.8; 2025-01-16: 548.66; 2025-01-17: 548.66; 2025-01-18: 603.53; 2025-01-19: 658.39; 2025-01-20: 713.26; 2025-01-21: 792.13; 2025-01-22: 895.01; 2025-01-23: 997.88; 2025-01-24: 997.88; 2025-01-25: 1100.75; 2025-01-26: 1203.63; 2025-01-27: 1306.5; 2025-01-28: 1409.38; 2025-01-29: 1512.25; 2025-01-30: 1615.12; 2025-01-31: 1615.12; 2025-02-01: 1745.43; 2025-02-02: 1903.17; 2025-02-03: 2060.91; 2025-02-04: 2218.65; 2025-02-05: 2376.39; 2025-02-06: 2534.13; 2025-02-07: 2534.13; 2025-02-08: 2691.87; 2025-02-09: 2849.61; 2025-02-10: 3007.35; 2025-02-11: 3165.1; 2025-02-12: 3322.84; 2025-02-13: 3480.58; 2025-02-14: 3480.58; 2025-02-15: 3638.32; 2025-02-16: 3796.06; 2025-02-17: 3953.8; 2025-02-18: 4111.54; 2025-02-19: 4269.28; 2025-02-20: 4427.02; 2025-02-21: 4427.02; 2025-02-22: 4557.33; 2025-02-23: 4660.2; 2025-02-24: 4763.07; 2025-02-25: 4865.95; 2025-02-26: 4968.82; 2025-02-27: 5071.7; 2025-02-28: 5071.7; 2025-03-01: 5133.42; 2025-03-02: 5195.15; 2025-03-03: 5256.87; 2025-03-04: 5318.59; 2025-03-05: 5380.32; 2025-03-06: 5437.24; 2025-03-07: 5437.24; 2025-03-08: 5470.16; 2025-03-09: 5503.08; 2025-03-10: 5536; 2025-03-11: 5568.92; 2025-03-12: 5601.84; 2025-03-13: 5634.76; 2025-03-14: 5634.76; 2025-03-15: 5667.68; 2025-03-16: 5700.6; 2025-03-17: 5733.52; 2025-03-18: 5766.44; 2025-03-19: 5799.36; 2025-03-20: 5832.28; 2025-03-21: 5832.28; 2025-03-22: 5865.2; 2025-03-23: 5898.12; 2025-03-24: 5927.61; 2025-03-25: 5939.95; 2025-03-26: 5952.3; 2025-03-27: 5964.64; 2025-03-28: 5964.64; 2025-03-29: 5976.99; 2025-03-30: 5989.33; 2025-03-31: 5989.33; 2025-04-01: 6009.91; 2025-04-02: 6030.48; 2025-04-03: 6051.06; 2025-04-04: 6051.06; 2025-04-05: 6071.63; 2025-04-06: 6092.21; 2025-04-07: 6111.41; 2025-04-08: 6118.27; 2025-04-09: 6125.13; 2025-04-10: 6131.99; 2025-04-11: 6131.99; 2025-04-12: 6138.84; 2025-04-13: 6145.7; 2025-04-14: 6152.56; 2025-04-15: 6159.42; 2025-04-16: 6166.28; 2025-04-17: 6172.45; 2025-04-18: 6172.45; 2025-04-19: 6172.45; 2025-04-20: 6172.45; 2025-04-21: 6172.45; 2025-04-22: 6172.45; 2025-04-23: 6172.45; 2025-04-24: 6172.45; 2025-04-25: 6172.45; 2025-04-26: 6172.45; 2025-04-27: 6172.45; 2025-04-28: 6172.45; 2025-04-29: 6172.45; 2025-04-30: 6172.45; 2025-05-01: 6172.45; 2025-05-02: 6172.45; 2025-05-03: 6172.45; 2025-05-04: 6172.45; 2025-05-05: 6172.45; 2025-05-06: 6172.45; 2025-05-07: 6172.45; 2025-05-08: 6172.45; 2025-05-09: 6172.45; 2025-05-10: 6172.45; 2025-05-11: 6172.45; 2025-05-12: 6172.45; 2025-05-13: 6172.45; 2025-05-14: 6172.45; 2025-05-15: 6172.45; 2025-05-16: 6172.45; 2025-05-17: 6172.45; 2025-05-18: 6172.45; 2025-05-19: 6172.45; 2025-05-20: 6172.45; 2025-05-21: 6172.45; 2025-05-22: 6172.45; 2025-05-23: 6172.45; 2025-05-24: 6172.45; 2025-05-25: 6172.45; 2025-05-26: 6172.45; 2025-05-27: 6172.45; 2025-05-28: 6172.45; 2025-05-29: 6172.45; 2025-05-30: 6172.45; 2025-05-31: 6172.45; 2025-06-01: 6172.45; 2025-06-02: 6172.45; 2025-06-03: 6172.45; 2025-06-04: 6172.45; 2025-06-05: 6172.45; 2025-06-06: 6172.45; 2025-06-07: 6172.45; 2025-06-08: 6172.45; 2025-06-09: 6172.45; 2025-06-10: 6172.45; 2025-06-11: 6172.45; 2025-06-12: 6172.45; 2025-06-13: 6172.45; 2025-06-14: 6172.45; 2025-06-15: 6172.45; 2025-06-16: 6172.45; 2025-06-17: 6172.45; 2025-06-18: 6172.45; 2025-06-19: 6172.45; 2025-06-20: 6172.45; 2025-06-21: 6172.45; 2025-06-22: 6172.45; 2025-06-23: 6172.45; 2025-06-24: 6172.45; 2025-06-25: 6172.45; 2025-06-26: 6172.45; 2025-06-27: 6172.45; 2025-06-28: 6172.45; 2025-06-29: 6172.45; 2025-06-30: 6172.45; 2025-07-01: 6172.45; 2025-07-02: 6172.45; 2025-07-03: 6172.45; 2025-07-04: 6172.45; 2025-07-05: 6172.45; 2025-07-06: 6172.45; 2025-07-07: 6172.45; 2025-07-08: 6172.45; 2025-07-09: 6172.45; 2025-07-10: 6172.45; 2025-07-11: 6172.45; 2025-07-12: 6172.45; 2025-07-13: 6172.45; 2025-07-14: 6172.45; 2025-07-15: 6172.45; 2025-07-16: 6172.45; 2025-07-17: 6172.45; 2025-07-18: 6172.45; 2025-07-19: 6172.45; 2025-07-20: 6172.45; 2025-07-21: 6172.45; 2025-07-22: 6172.45; 2025-07-23: 6172.45; 2025-07-24: 6172.45; 2025-07-25: 6172.45; 2025-07-26: 6172.45; 2025-07-27: 6172.45; 2025-07-28: 6172.45; 2025-07-29: 6172.45; 2025-07-30: 6172.45; 2025-07-31: 6172.45; 2025-08-01: 6172.45; 2025-08-02: 6172.45; 2025-08-03: 6172.45; 2025-08-04: 6172.45; 2025-08-05: 6172.45; 2025-08-06: 6172.45; 2025-08-07: 6172.45; 2025-08-08: 6172.45; 2025-08-09: 6172.45; 2025-08-10: 6172.45; 2025-08-11: 6172.45; 2025-08-12: 6172.45; 2025-08-13: 6172.45; 2025-08-15: 6172.45
562 | CTEL090030 | Installation of Electrical JB & DB in Flare area | 2025-01-05 | 05-Apr-25 | 187.2 | 189.7 | 1 | 0 | 2025-01-05: 0.15; 2025-01-06: 0.44; 2025-01-07: 0.73; 2025-01-08: 1.02; 2025-01-09: 1.31; 2025-01-10: 1.31; 2025-01-11: 1.61; 2025-01-12: 1.61; 2025-01-13: 1.9; 2025-01-14: 2.77; 2025-01-15: 3.65; 2025-01-16: 4.52; 2025-01-17: 4.52; 2025-01-18: 5.4; 2025-01-19: 6.27; 2025-01-20: 7.15; 2025-01-21: 8.76; 2025-01-22: 11.09; 2025-01-23: 13.42; 2025-01-24: 13.42; 2025-01-25: 15.76; 2025-01-26: 18.09; 2025-01-27: 20.43; 2025-01-28: 22.76; 2025-01-29: 27.14; 2025-01-30: 31.52; 2025-01-31: 31.52; 2025-02-01: 35.9; 2025-02-02: 40.27; 2025-02-03: 44.65; 2025-02-04: 49.03; 2025-02-05: 54.57; 2025-02-06: 61.29; 2025-02-07: 61.29; 2025-02-08: 68; 2025-02-09: 74.71; 2025-02-10: 81.42; 2025-02-11: 88.14; 2025-02-12: 94.85; 2025-02-13: 101.56; 2025-02-14: 101.56; 2025-02-15: 108.27; 2025-02-16: 114.99; 2025-02-17: 121.7; 2025-02-18: 128.41; 2025-02-19: 135.12; 2025-02-20: 140.67; 2025-02-21: 140.67; 2025-02-22: 145.05; 2025-02-23: 149.42; 2025-02-24: 153.8; 2025-02-25: 158.18; 2025-02-26: 162.56; 2025-02-27: 166.93; 2025-02-28: 166.93; 2025-03-01: 168.33; 2025-03-02: 169.74; 2025-03-03: 171.14; 2025-03-04: 172.54; 2025-03-05: 173.94; 2025-03-06: 175.34; 2025-03-07: 175.34; 2025-03-08: 176.74; 2025-03-09: 178.14; 2025-03-10: 179.54; 2025-03-11: 180.94; 2025-03-12: 182.2; 2025-03-13: 182.72; 2025-03-14: 182.72; 2025-03-15: 183.25; 2025-03-16: 183.77; 2025-03-17: 184.3; 2025-03-18: 184.82; 2025-03-19: 185.35; 2025-03-20: 185.87; 2025-03-21: 185.87; 2025-03-22: 186.4; 2025-03-23: 186.92; 2025-03-24: 187.45; 2025-03-25: 187.86; 2025-03-26: 188.03; 2025-03-27: 188.21; 2025-03-28: 188.21; 2025-03-29: 188.38; 2025-03-30: 188.56; 2025-03-31: 188.56; 2025-04-01: 188.85; 2025-04-02: 189.14; 2025-04-03: 189.43; 2025-04-04: 189.43; 2025-04-05: 189.7; 2025-04-06: 189.7; 2025-04-07: 189.7; 2025-04-08: 189.7; 2025-04-09: 189.7; 2025-04-10: 189.7; 2025-04-11: 189.7; 2025-04-12: 189.7; 2025-04-13: 189.7; 2025-04-14: 189.7; 2025-04-15: 189.7; 2025-04-16: 189.7; 2025-04-17: 189.7; 2025-04-18: 189.7; 2025-04-19: 189.7; 2025-04-20: 189.7; 2025-04-21: 189.7; 2025-04-22: 189.7; 2025-04-23: 189.7; 2025-04-24: 189.7; 2025-04-25: 189.7; 2025-04-26: 189.7; 2025-04-27: 189.7; 2025-04-28: 189.7; 2025-04-29: 189.7; 2025-04-30: 189.7; 2025-05-01: 189.7; 2025-05-02: 189.7; 2025-05-03: 189.7; 2025-05-04: 189.7; 2025-05-05: 189.7; 2025-05-06: 189.7; 2025-05-07: 189.7; 2025-05-08: 189.7; 2025-05-09: 189.7; 2025-05-10: 189.7; 2025-05-11: 189.7; 2025-05-12: 189.7; 2025-05-13: 189.7; 2025-05-14: 189.7; 2025-05-15: 189.7; 2025-05-16: 189.7; 2025-05-17: 189.7; 2025-05-18: 189.7; 2025-05-19: 189.7; 2025-05-20: 189.7; 2025-05-21: 189.7; 2025-05-22: 189.7; 2025-05-23: 189.7; 2025-05-24: 189.7; 2025-05-25: 189.7; 2025-05-26: 189.7; 2025-05-27: 189.7; 2025-05-28: 189.7; 2025-05-29: 189.7; 2025-05-30: 189.7; 2025-05-31: 189.7; 2025-06-01: 189.7; 2025-06-02: 189.7; 2025-06-03: 189.7; 2025-06-04: 189.7; 2025-06-05: 189.7; 2025-06-06: 189.7; 2025-06-07: 189.7; 2025-06-08: 189.7; 2025-06-09: 189.7; 2025-06-10: 189.7; 2025-06-11: 189.7; 2025-06-12: 189.7; 2025-06-13: 189.7; 2025-06-14: 189.7; 2025-06-15: 189.7; 2025-06-16: 189.7; 2025-06-17: 189.7; 2025-06-18: 189.7; 2025-06-19: 189.7; 2025-06-20: 189.7; 2025-06-21: 189.7; 2025-06-22: 189.7; 2025-06-23: 189.7; 2025-06-24: 189.7; 2025-06-25: 189.7; 2025-06-26: 189.7; 2025-06-27: 189.7; 2025-06-28: 189.7; 2025-06-29: 189.7; 2025-06-30: 189.7; 2025-07-01: 189.7; 2025-07-02: 189.7; 2025-07-03: 189.7; 2025-07-04: 189.7; 2025-07-05: 189.7; 2025-07-06: 189.7; 2025-07-07: 189.7; 2025-07-08: 189.7; 2025-07-09: 189.7; 2025-07-10: 189.7; 2025-07-11: 189.7; 2025-07-12: 189.7; 2025-07-13: 189.7; 2025-07-14: 189.7; 2025-07-15: 189.7; 2025-07-16: 189.7; 2025-07-17: 189.7; 2025-07-18: 189.7; 2025-07-19: 189.7; 2025-07-20: 189.7; 2025-07-21: 189.7; 2025-07-22: 189.7; 2025-07-23: 189.7; 2025-07-24: 189.7; 2025-07-25: 189.7; 2025-07-26: 189.7; 2025-07-27: 189.7; 2025-07-28: 189.7; 2025-07-29: 189.7; 2025-07-30: 189.7; 2025-07-31: 189.7; 2025-08-01: 189.7; 2025-08-02: 189.7; 2025-08-03: 189.7; 2025-08-04: 189.7; 2025-08-05: 189.7; 2025-08-06: 189.7; 2025-08-07: 189.7; 2025-08-08: 189.7; 2025-08-09: 189.7; 2025-08-10: 189.7; 2025-08-11: 189.7; 2025-08-12: 189.7; 2025-08-13: 189.7; 2025-08-15: 189.7
563 | CTEL090020 | Cable Termination & Glanding in Flare area | 2025-01-21 | 14-May-25 | 940.1 | 952.64 | 1 | 0 | 2025-01-21: 0.56; 2025-01-22: 1.68; 2025-01-23: 2.8; 2025-01-24: 2.8; 2025-01-25: 3.92; 2025-01-26: 5.04; 2025-01-27: 6.16; 2025-01-28: 7.28; 2025-01-29: 8.41; 2025-01-30: 9.53; 2025-01-31: 9.53; 2025-02-01: 12.89; 2025-02-02: 16.25; 2025-02-03: 19.61; 2025-02-04: 22.98; 2025-02-05: 26.34; 2025-02-06: 29.7; 2025-02-07: 29.7; 2025-02-08: 33.06; 2025-02-09: 36.42; 2025-02-10: 42.59; 2025-02-11: 51.55; 2025-02-12: 60.52; 2025-02-13: 69.49; 2025-02-14: 69.49; 2025-02-15: 78.45; 2025-02-16: 87.42; 2025-02-17: 96.38; 2025-02-18: 105.35; 2025-02-19: 114.32; 2025-02-20: 131.13; 2025-02-21: 131.13; 2025-02-22: 147.94; 2025-02-23: 164.75; 2025-02-24: 181.56; 2025-02-25: 198.37; 2025-02-26: 215.18; 2025-02-27: 232; 2025-02-28: 232; 2025-03-01: 242.08; 2025-03-02: 252.17; 2025-03-03: 264.95; 2025-03-04: 280.41; 2025-03-05: 295.88; 2025-03-06: 311.35; 2025-03-07: 311.35; 2025-03-08: 326.81; 2025-03-09: 342.28; 2025-03-10: 357.74; 2025-03-11: 373.21; 2025-03-12: 388.68; 2025-03-13: 404.14; 2025-03-14: 404.14; 2025-03-15: 419.61; 2025-03-16: 435.08; 2025-03-17: 450.54; 2025-03-18: 466.01; 2025-03-19: 481.48; 2025-03-20: 496.94; 2025-03-21: 496.94; 2025-03-22: 512.41; 2025-03-23: 527.87; 2025-03-24: 543.34; 2025-03-25: 558.81; 2025-03-26: 574.27; 2025-03-27: 589.74; 2025-03-28: 589.74; 2025-03-29: 605.21; 2025-03-30: 620.67; 2025-03-31: 620.67; 2025-04-01: 646.45; 2025-04-02: 672.23; 2025-04-03: 697.11; 2025-04-04: 697.11; 2025-04-05: 713.92; 2025-04-06: 730.73; 2025-04-07: 747.54; 2025-04-08: 764.35; 2025-04-09: 781.16; 2025-04-10: 797.98; 2025-04-11: 797.98; 2025-04-12: 814.79; 2025-04-13: 831.6; 2025-04-14: 843.7; 2025-04-15: 852.67; 2025-04-16: 861.63; 2025-04-17: 870.6; 2025-04-18: 870.6; 2025-04-19: 879.57; 2025-04-20: 888.53; 2025-04-21: 897.5; 2025-04-22: 906.46; 2025-04-23: 914.87; 2025-04-24: 918.23; 2025-04-25: 918.23; 2025-04-26: 921.6; 2025-04-27: 924.96; 2025-04-28: 928.32; 2025-04-29: 931.68; 2025-04-30: 935.04; 2025-05-01: 935.04; 2025-05-02: 935.04; 2025-05-03: 938.41; 2025-05-04: 941.77; 2025-05-05: 943.79; 2025-05-06: 944.91; 2025-05-07: 946.03; 2025-05-08: 947.15; 2025-05-09: 947.15; 2025-05-10: 948.27; 2025-05-11: 949.39; 2025-05-12: 950.51; 2025-05-13: 951.63; 2025-05-14: 952.64; 2025-05-15: 952.64; 2025-05-16: 952.64; 2025-05-17: 952.64; 2025-05-18: 952.64; 2025-05-19: 952.64; 2025-05-20: 952.64; 2025-05-21: 952.64; 2025-05-22: 952.64; 2025-05-23: 952.64; 2025-05-24: 952.64; 2025-05-25: 952.64; 2025-05-26: 952.64; 2025-05-27: 952.64; 2025-05-28: 952.64; 2025-05-29: 952.64; 2025-05-30: 952.64; 2025-05-31: 952.64; 2025-06-01: 952.64; 2025-06-02: 952.64; 2025-06-03: 952.64; 2025-06-04: 952.64; 2025-06-05: 952.64; 2025-06-06: 952.64; 2025-06-07: 952.64; 2025-06-08: 952.64; 2025-06-09: 952.64; 2025-06-10: 952.64; 2025-06-11: 952.64; 2025-06-12: 952.64; 2025-06-13: 952.64; 2025-06-14: 952.64; 2025-06-15: 952.64; 2025-06-16: 952.64; 2025-06-17: 952.64; 2025-06-18: 952.64; 2025-06-19: 952.64; 2025-06-20: 952.64; 2025-06-21: 952.64; 2025-06-22: 952.64; 2025-06-23: 952.64; 2025-06-24: 952.64; 2025-06-25: 952.64; 2025-06-26: 952.64; 2025-06-27: 952.64; 2025-06-28: 952.64; 2025-06-29: 952.64; 2025-06-30: 952.64; 2025-07-01: 952.64; 2025-07-02: 952.64; 2025-07-03: 952.64; 2025-07-04: 952.64; 2025-07-05: 952.64; 2025-07-06: 952.64; 2025-07-07: 952.64; 2025-07-08: 952.64; 2025-07-09: 952.64; 2025-07-10: 952.64; 2025-07-11: 952.64; 2025-07-12: 952.64; 2025-07-13: 952.64; 2025-07-14: 952.64; 2025-07-15: 952.64; 2025-07-16: 952.64; 2025-07-17: 952.64; 2025-07-18: 952.64; 2025-07-19: 952.64; 2025-07-20: 952.64; 2025-07-21: 952.64; 2025-07-22: 952.64; 2025-07-23: 952.64; 2025-07-24: 952.64; 2025-07-25: 952.64; 2025-07-26: 952.64; 2025-07-27: 952.64; 2025-07-28: 952.64; 2025-07-29: 952.64; 2025-07-30: 952.64; 2025-07-31: 952.64; 2025-08-01: 952.64; 2025-08-02: 952.64; 2025-08-03: 952.64; 2025-08-04: 952.64; 2025-08-05: 952.64; 2025-08-06: 952.64; 2025-08-07: 952.64; 2025-08-08: 952.64; 2025-08-09: 952.64; 2025-08-10: 952.64; 2025-08-11: 952.64; 2025-08-12: 952.64; 2025-08-13: 952.64; 2025-08-15: 952.64
564 | SEPARATOR UNIT AREA |  | 28-Dec-24 | 10-May-25 | 15810.96 | 16021.86 |  |  | 2024-12-28: 7.95; 2024-12-29: 23.86; 2024-12-30: 39.77; 2024-12-31: 55.68; 2025-01-01: 55.68; 2025-01-02: 71.59; 2025-01-03: 71.59; 2025-01-04: 87.5; 2025-01-05: 103.4; 2025-01-06: 119.31; 2025-01-07: 135.22; 2025-01-08: 182.95; 2025-01-09: 230.67; 2025-01-10: 230.67; 2025-01-11: 278.4; 2025-01-12: 278.4; 2025-01-13: 326.12; 2025-01-14: 373.98; 2025-01-15: 421.96; 2025-01-16: 469.95; 2025-01-17: 469.95; 2025-01-18: 517.94; 2025-01-19: 605.7; 2025-01-20: 733.22; 2025-01-21: 860.75; 2025-01-22: 990.26; 2025-01-23: 1121.23; 2025-01-24: 1121.23; 2025-01-25: 1252.19; 2025-01-26: 1383.15; 2025-01-27: 1514.12; 2025-01-28: 1645.08; 2025-01-29: 1888.06; 2025-01-30: 2131.69; 2025-01-31: 2131.69; 2025-02-01: 2378.23; 2025-02-02: 2627.68; 2025-02-03: 2877.14; 2025-02-04: 3126.59; 2025-02-05: 3376.05; 2025-02-06: 3627.33; 2025-02-07: 3627.33; 2025-02-08: 3942.25; 2025-02-09: 4320.8; 2025-02-10: 4706.63; 2025-02-11: 5099.75; 2025-02-12: 5492.86; 2025-02-13: 5887.02; 2025-02-14: 5887.02; 2025-02-15: 6282.22; 2025-02-16: 6677.43; 2025-02-17: 7072.63; 2025-02-18: 7467.84; 2025-02-19: 7873.23; 2025-02-20: 8288.82; 2025-02-21: 8288.82; 2025-02-22: 8704.41; 2025-02-23: 9120; 2025-02-24: 9535.59; 2025-02-25: 9951.18; 2025-02-26: 10366.77; 2025-02-27: 10718.73; 2025-02-28: 10718.73; 2025-03-01: 10893.84; 2025-03-02: 11079.56; 2025-03-03: 11265.28; 2025-03-04: 11451; 2025-03-05: 11636.71; 2025-03-06: 11822.43; 2025-03-07: 11822.43; 2025-03-08: 12008.15; 2025-03-09: 12193.87; 2025-03-10: 12379.58; 2025-03-11: 12565.3; 2025-03-12: 12751.02; 2025-03-13: 12936.37; 2025-03-14: 12936.37; 2025-03-15: 13120.99; 2025-03-16: 13261.06; 2025-03-17: 13378.87; 2025-03-18: 13496.67; 2025-03-19: 13614.47; 2025-03-20: 13732.28; 2025-03-21: 13732.28; 2025-03-22: 13850.08; 2025-03-23: 13967.89; 2025-03-24: 14085.69; 2025-03-25: 14203.49; 2025-03-26: 14320.91; 2025-03-27: 14437.93; 2025-03-28: 14437.93; 2025-03-29: 14554.94; 2025-03-30: 14671.96; 2025-03-31: 14671.96; 2025-04-01: 14856.71; 2025-04-02: 14948.91; 2025-04-03: 15041.1; 2025-04-04: 15041.1; 2025-04-05: 15133.29; 2025-04-06: 15225.17; 2025-04-07: 15316.84; 2025-04-08: 15408.51; 2025-04-09: 15500.18; 2025-04-10: 15589.81; 2025-04-11: 15589.81; 2025-04-12: 15642; 2025-04-13: 15681.45; 2025-04-14: 15720.65; 2025-04-15: 15759.86; 2025-04-16: 15799.06; 2025-04-17: 15838.27; 2025-04-18: 15838.27; 2025-04-19: 15877.48; 2025-04-20: 15915.23; 2025-04-21: 15938.28; 2025-04-22: 15947.02; 2025-04-23: 15955.75; 2025-04-24: 15964.49; 2025-04-25: 15964.49; 2025-04-26: 15973.23; 2025-04-27: 15981.96; 2025-04-28: 15990.7; 2025-04-29: 15998.85; 2025-04-30: 16001.77; 2025-05-01: 16001.77; 2025-05-02: 16001.77; 2025-05-03: 16004.68; 2025-05-04: 16007.59; 2025-05-05: 16010.5; 2025-05-06: 16013.42; 2025-05-07: 16016.33; 2025-05-08: 16019.24; 2025-05-09: 16019.24; 2025-05-10: 16021.86; 2025-05-11: 16021.86; 2025-05-12: 16021.86; 2025-05-13: 16021.86; 2025-05-14: 16021.86; 2025-05-15: 16021.86; 2025-05-16: 16021.86; 2025-05-17: 16021.86; 2025-05-18: 16021.86; 2025-05-19: 16021.86; 2025-05-20: 16021.86; 2025-05-21: 16021.86; 2025-05-22: 16021.86; 2025-05-23: 16021.86; 2025-05-24: 16021.86; 2025-05-25: 16021.86; 2025-05-26: 16021.86; 2025-05-27: 16021.86; 2025-05-28: 16021.86; 2025-05-29: 16021.86; 2025-05-30: 16021.86; 2025-05-31: 16021.86; 2025-06-01: 16021.86; 2025-06-02: 16021.86; 2025-06-03: 16021.86; 2025-06-04: 16021.86; 2025-06-05: 16021.86; 2025-06-06: 16021.86; 2025-06-07: 16021.86; 2025-06-08: 16021.86; 2025-06-09: 16021.86; 2025-06-10: 16021.86; 2025-06-11: 16021.86; 2025-06-12: 16021.86; 2025-06-13: 16021.86; 2025-06-14: 16021.86; 2025-06-15: 16021.86; 2025-06-16: 16021.86; 2025-06-17: 16021.86; 2025-06-18: 16021.86; 2025-06-19: 16021.86; 2025-06-20: 16021.86; 2025-06-21: 16021.86; 2025-06-22: 16021.86; 2025-06-23: 16021.86; 2025-06-24: 16021.86; 2025-06-25: 16021.86; 2025-06-26: 16021.86; 2025-06-27: 16021.86; 2025-06-28: 16021.86; 2025-06-29: 16021.86; 2025-06-30: 16021.86; 2025-07-01: 16021.86; 2025-07-02: 16021.86; 2025-07-03: 16021.86; 2025-07-04: 16021.86; 2025-07-05: 16021.86; 2025-07-06: 16021.86; 2025-07-07: 16021.86; 2025-07-08: 16021.86; 2025-07-09: 16021.86; 2025-07-10: 16021.86; 2025-07-11: 16021.86; 2025-07-12: 16021.86; 2025-07-13: 16021.86; 2025-07-14: 16021.86; 2025-07-15: 16021.86; 2025-07-16: 16021.86; 2025-07-17: 16021.86; 2025-07-18: 16021.86; 2025-07-19: 16021.86; 2025-07-20: 16021.86; 2025-07-21: 16021.86; 2025-07-22: 16021.86; 2025-07-23: 16021.86; 2025-07-24: 16021.86; 2025-07-25: 16021.86; 2025-07-26: 16021.86; 2025-07-27: 16021.86; 2025-07-28: 16021.86; 2025-07-29: 16021.86; 2025-07-30: 16021.86; 2025-07-31: 16021.86; 2025-08-01: 16021.86; 2025-08-02: 16021.86; 2025-08-03: 16021.86; 2025-08-04: 16021.86; 2025-08-05: 16021.86; 2025-08-06: 16021.86; 2025-08-07: 16021.86; 2025-08-08: 16021.86; 2025-08-09: 16021.86; 2025-08-10: 16021.86; 2025-08-11: 16021.86; 2025-08-12: 16021.86; 2025-08-13: 16021.86; 2025-08-15: 16021.86
565 | Inlet Separation and Fuel Gas Area |  | 28-Dec-24 | 10-May-25 | 15810.96 | 16021.86 |  |  | 2024-12-28: 7.95; 2024-12-29: 23.86; 2024-12-30: 39.77; 2024-12-31: 55.68; 2025-01-01: 55.68; 2025-01-02: 71.59; 2025-01-03: 71.59; 2025-01-04: 87.5; 2025-01-05: 103.4; 2025-01-06: 119.31; 2025-01-07: 135.22; 2025-01-08: 182.95; 2025-01-09: 230.67; 2025-01-10: 230.67; 2025-01-11: 278.4; 2025-01-12: 278.4; 2025-01-13: 326.12; 2025-01-14: 373.98; 2025-01-15: 421.96; 2025-01-16: 469.95; 2025-01-17: 469.95; 2025-01-18: 517.94; 2025-01-19: 605.7; 2025-01-20: 733.22; 2025-01-21: 860.75; 2025-01-22: 990.26; 2025-01-23: 1121.23; 2025-01-24: 1121.23; 2025-01-25: 1252.19; 2025-01-26: 1383.15; 2025-01-27: 1514.12; 2025-01-28: 1645.08; 2025-01-29: 1888.06; 2025-01-30: 2131.69; 2025-01-31: 2131.69; 2025-02-01: 2378.23; 2025-02-02: 2627.68; 2025-02-03: 2877.14; 2025-02-04: 3126.59; 2025-02-05: 3376.05; 2025-02-06: 3627.33; 2025-02-07: 3627.33; 2025-02-08: 3942.25; 2025-02-09: 4320.8; 2025-02-10: 4706.63; 2025-02-11: 5099.75; 2025-02-12: 5492.86; 2025-02-13: 5887.02; 2025-02-14: 5887.02; 2025-02-15: 6282.22; 2025-02-16: 6677.43; 2025-02-17: 7072.63; 2025-02-18: 7467.84; 2025-02-19: 7873.23; 2025-02-20: 8288.82; 2025-02-21: 8288.82; 2025-02-22: 8704.41; 2025-02-23: 9120; 2025-02-24: 9535.59; 2025-02-25: 9951.18; 2025-02-26: 10366.77; 2025-02-27: 10718.73; 2025-02-28: 10718.73; 2025-03-01: 10893.84; 2025-03-02: 11079.56; 2025-03-03: 11265.28; 2025-03-04: 11451; 2025-03-05: 11636.71; 2025-03-06: 11822.43; 2025-03-07: 11822.43; 2025-03-08: 12008.15; 2025-03-09: 12193.87; 2025-03-10: 12379.58; 2025-03-11: 12565.3; 2025-03-12: 12751.02; 2025-03-13: 12936.37; 2025-03-14: 12936.37; 2025-03-15: 13120.99; 2025-03-16: 13261.06; 2025-03-17: 13378.87; 2025-03-18: 13496.67; 2025-03-19: 13614.47; 2025-03-20: 13732.28; 2025-03-21: 13732.28; 2025-03-22: 13850.08; 2025-03-23: 13967.89; 2025-03-24: 14085.69; 2025-03-25: 14203.49; 2025-03-26: 14320.91; 2025-03-27: 14437.93; 2025-03-28: 14437.93; 2025-03-29: 14554.94; 2025-03-30: 14671.96; 2025-03-31: 14671.96; 2025-04-01: 14856.71; 2025-04-02: 14948.91; 2025-04-03: 15041.1; 2025-04-04: 15041.1; 2025-04-05: 15133.29; 2025-04-06: 15225.17; 2025-04-07: 15316.84; 2025-04-08: 15408.51; 2025-04-09: 15500.18; 2025-04-10: 15589.81; 2025-04-11: 15589.81; 2025-04-12: 15642; 2025-04-13: 15681.45; 2025-04-14: 15720.65; 2025-04-15: 15759.86; 2025-04-16: 15799.06; 2025-04-17: 15838.27; 2025-04-18: 15838.27; 2025-04-19: 15877.48; 2025-04-20: 15915.23; 2025-04-21: 15938.28; 2025-04-22: 15947.02; 2025-04-23: 15955.75; 2025-04-24: 15964.49; 2025-04-25: 15964.49; 2025-04-26: 15973.23; 2025-04-27: 15981.96; 2025-04-28: 15990.7; 2025-04-29: 15998.85; 2025-04-30: 16001.77; 2025-05-01: 16001.77; 2025-05-02: 16001.77; 2025-05-03: 16004.68; 2025-05-04: 16007.59; 2025-05-05: 16010.5; 2025-05-06: 16013.42; 2025-05-07: 16016.33; 2025-05-08: 16019.24; 2025-05-09: 16019.24; 2025-05-10: 16021.86; 2025-05-11: 16021.86; 2025-05-12: 16021.86; 2025-05-13: 16021.86; 2025-05-14: 16021.86; 2025-05-15: 16021.86; 2025-05-16: 16021.86; 2025-05-17: 16021.86; 2025-05-18: 16021.86; 2025-05-19: 16021.86; 2025-05-20: 16021.86; 2025-05-21: 16021.86; 2025-05-22: 16021.86; 2025-05-23: 16021.86; 2025-05-24: 16021.86; 2025-05-25: 16021.86; 2025-05-26: 16021.86; 2025-05-27: 16021.86; 2025-05-28: 16021.86; 2025-05-29: 16021.86; 2025-05-30: 16021.86; 2025-05-31: 16021.86; 2025-06-01: 16021.86; 2025-06-02: 16021.86; 2025-06-03: 16021.86; 2025-06-04: 16021.86; 2025-06-05: 16021.86; 2025-06-06: 16021.86; 2025-06-07: 16021.86; 2025-06-08: 16021.86; 2025-06-09: 16021.86; 2025-06-10: 16021.86; 2025-06-11: 16021.86; 2025-06-12: 16021.86; 2025-06-13: 16021.86; 2025-06-14: 16021.86; 2025-06-15: 16021.86; 2025-06-16: 16021.86; 2025-06-17: 16021.86; 2025-06-18: 16021.86; 2025-06-19: 16021.86; 2025-06-20: 16021.86; 2025-06-21: 16021.86; 2025-06-22: 16021.86; 2025-06-23: 16021.86; 2025-06-24: 16021.86; 2025-06-25: 16021.86; 2025-06-26: 16021.86; 2025-06-27: 16021.86; 2025-06-28: 16021.86; 2025-06-29: 16021.86; 2025-06-30: 16021.86; 2025-07-01: 16021.86; 2025-07-02: 16021.86; 2025-07-03: 16021.86; 2025-07-04: 16021.86; 2025-07-05: 16021.86; 2025-07-06: 16021.86; 2025-07-07: 16021.86; 2025-07-08: 16021.86; 2025-07-09: 16021.86; 2025-07-10: 16021.86; 2025-07-11: 16021.86; 2025-07-12: 16021.86; 2025-07-13: 16021.86; 2025-07-14: 16021.86; 2025-07-15: 16021.86; 2025-07-16: 16021.86; 2025-07-17: 16021.86; 2025-07-18: 16021.86; 2025-07-19: 16021.86; 2025-07-20: 16021.86; 2025-07-21: 16021.86; 2025-07-22: 16021.86; 2025-07-23: 16021.86; 2025-07-24: 16021.86; 2025-07-25: 16021.86; 2025-07-26: 16021.86; 2025-07-27: 16021.86; 2025-07-28: 16021.86; 2025-07-29: 16021.86; 2025-07-30: 16021.86; 2025-07-31: 16021.86; 2025-08-01: 16021.86; 2025-08-02: 16021.86; 2025-08-03: 16021.86; 2025-08-04: 16021.86; 2025-08-05: 16021.86; 2025-08-06: 16021.86; 2025-08-07: 16021.86; 2025-08-08: 16021.86; 2025-08-09: 16021.86; 2025-08-10: 16021.86; 2025-08-11: 16021.86; 2025-08-12: 16021.86; 2025-08-13: 16021.86; 2025-08-15: 16021.86
566 | CTEL040010 | MV/LV - Cable laying in Inlet separator area | 28-Dec-24 | 21-Apr-25 | 13344.15 | 13522.15 | 46434.83 | ELCL | 2024-12-28: 7.95; 2024-12-29: 23.86; 2024-12-30: 39.77; 2024-12-31: 55.68; 2025-01-01: 55.68; 2025-01-02: 71.59; 2025-01-03: 71.59; 2025-01-04: 87.5; 2025-01-05: 103.4; 2025-01-06: 119.31; 2025-01-07: 135.22; 2025-01-08: 182.95; 2025-01-09: 230.67; 2025-01-10: 230.67; 2025-01-11: 278.4; 2025-01-12: 278.4; 2025-01-13: 326.12; 2025-01-14: 373.85; 2025-01-15: 421.57; 2025-01-16: 469.3; 2025-01-17: 469.3; 2025-01-18: 517.02; 2025-01-19: 604.52; 2025-01-20: 731.79; 2025-01-21: 859.05; 2025-01-22: 986.32; 2025-01-23: 1113.59; 2025-01-24: 1113.59; 2025-01-25: 1240.86; 2025-01-26: 1368.12; 2025-01-27: 1495.39; 2025-01-28: 1622.66; 2025-01-29: 1861.28; 2025-01-30: 2099.91; 2025-01-31: 2099.91; 2025-02-01: 2338.54; 2025-02-02: 2577.16; 2025-02-03: 2815.79; 2025-02-04: 3054.41; 2025-02-05: 3293.04; 2025-02-06: 3531.67; 2025-02-07: 3531.67; 2025-02-08: 3833.93; 2025-02-09: 4199.82; 2025-02-10: 4565.71; 2025-02-11: 4931.61; 2025-02-12: 5297.5; 2025-02-13: 5663.39; 2025-02-14: 5663.39; 2025-02-15: 6029.29; 2025-02-16: 6395.18; 2025-02-17: 6761.07; 2025-02-18: 7126.97; 2025-02-19: 7492.86; 2025-02-20: 7858.75; 2025-02-21: 7858.75; 2025-02-22: 8224.65; 2025-02-23: 8590.54; 2025-02-24: 8956.43; 2025-02-25: 9322.33; 2025-02-26: 9688.22; 2025-02-27: 9990.48; 2025-02-28: 9990.48; 2025-03-01: 10133.66; 2025-03-02: 10276.83; 2025-03-03: 10420.01; 2025-03-04: 10563.18; 2025-03-05: 10706.36; 2025-03-06: 10849.53; 2025-03-07: 10849.53; 2025-03-08: 10992.71; 2025-03-09: 11135.89; 2025-03-10: 11279.06; 2025-03-11: 11422.24; 2025-03-12: 11565.41; 2025-03-13: 11708.59; 2025-03-14: 11708.59; 2025-03-15: 11851.76; 2025-03-16: 11950.4; 2025-03-17: 12026.76; 2025-03-18: 12103.12; 2025-03-19: 12179.48; 2025-03-20: 12255.84; 2025-03-21: 12255.84; 2025-03-22: 12332.2; 2025-03-23: 12408.56; 2025-03-24: 12484.92; 2025-03-25: 12561.28; 2025-03-26: 12637.64; 2025-03-27: 12714; 2025-03-28: 12714; 2025-03-29: 12790.36; 2025-03-30: 12866.72; 2025-03-31: 12866.72; 2025-04-01: 12986.03; 2025-04-02: 13033.76; 2025-04-03: 13081.48; 2025-04-04: 13081.48; 2025-04-05: 13129.21; 2025-04-06: 13176.93; 2025-04-07: 13224.66; 2025-04-08: 13272.38; 2025-04-09: 13320.11; 2025-04-10: 13367.84; 2025-04-11: 13367.84; 2025-04-12: 13396.47; 2025-04-13: 13412.38; 2025-04-14: 13428.29; 2025-04-15: 13444.2; 2025-04-16: 13460.1; 2025-04-17: 13476.01; 2025-04-18: 13476.01; 2025-04-19: 13491.92; 2025-04-20: 13507.83; 2025-04-21: 13522.15; 2025-04-22: 13522.15; 2025-04-23: 13522.15; 2025-04-24: 13522.15; 2025-04-25: 13522.15; 2025-04-26: 13522.15; 2025-04-27: 13522.15; 2025-04-28: 13522.15; 2025-04-29: 13522.15; 2025-04-30: 13522.15; 2025-05-01: 13522.15; 2025-05-02: 13522.15; 2025-05-03: 13522.15; 2025-05-04: 13522.15; 2025-05-05: 13522.15; 2025-05-06: 13522.15; 2025-05-07: 13522.15; 2025-05-08: 13522.15; 2025-05-09: 13522.15; 2025-05-10: 13522.15; 2025-05-11: 13522.15; 2025-05-12: 13522.15; 2025-05-13: 13522.15; 2025-05-14: 13522.15; 2025-05-15: 13522.15; 2025-05-16: 13522.15; 2025-05-17: 13522.15; 2025-05-18: 13522.15; 2025-05-19: 13522.15; 2025-05-20: 13522.15; 2025-05-21: 13522.15; 2025-05-22: 13522.15; 2025-05-23: 13522.15; 2025-05-24: 13522.15; 2025-05-25: 13522.15; 2025-05-26: 13522.15; 2025-05-27: 13522.15; 2025-05-28: 13522.15; 2025-05-29: 13522.15; 2025-05-30: 13522.15; 2025-05-31: 13522.15; 2025-06-01: 13522.15; 2025-06-02: 13522.15; 2025-06-03: 13522.15; 2025-06-04: 13522.15; 2025-06-05: 13522.15; 2025-06-06: 13522.15; 2025-06-07: 13522.15; 2025-06-08: 13522.15; 2025-06-09: 13522.15; 2025-06-10: 13522.15; 2025-06-11: 13522.15; 2025-06-12: 13522.15; 2025-06-13: 13522.15; 2025-06-14: 13522.15; 2025-06-15: 13522.15; 2025-06-16: 13522.15; 2025-06-17: 13522.15; 2025-06-18: 13522.15; 2025-06-19: 13522.15; 2025-06-20: 13522.15; 2025-06-21: 13522.15; 2025-06-22: 13522.15; 2025-06-23: 13522.15; 2025-06-24: 13522.15; 2025-06-25: 13522.15; 2025-06-26: 13522.15; 2025-06-27: 13522.15; 2025-06-28: 13522.15; 2025-06-29: 13522.15; 2025-06-30: 13522.15; 2025-07-01: 13522.15; 2025-07-02: 13522.15; 2025-07-03: 13522.15; 2025-07-04: 13522.15; 2025-07-05: 13522.15; 2025-07-06: 13522.15; 2025-07-07: 13522.15; 2025-07-08: 13522.15; 2025-07-09: 13522.15; 2025-07-10: 13522.15; 2025-07-11: 13522.15; 2025-07-12: 13522.15; 2025-07-13: 13522.15; 2025-07-14: 13522.15; 2025-07-15: 13522.15; 2025-07-16: 13522.15; 2025-07-17: 13522.15; 2025-07-18: 13522.15; 2025-07-19: 13522.15; 2025-07-20: 13522.15; 2025-07-21: 13522.15; 2025-07-22: 13522.15; 2025-07-23: 13522.15; 2025-07-24: 13522.15; 2025-07-25: 13522.15; 2025-07-26: 13522.15; 2025-07-27: 13522.15; 2025-07-28: 13522.15; 2025-07-29: 13522.15; 2025-07-30: 13522.15; 2025-07-31: 13522.15; 2025-08-01: 13522.15; 2025-08-02: 13522.15; 2025-08-03: 13522.15; 2025-08-04: 13522.15; 2025-08-05: 13522.15; 2025-08-06: 13522.15; 2025-08-07: 13522.15; 2025-08-08: 13522.15; 2025-08-09: 13522.15; 2025-08-10: 13522.15; 2025-08-11: 13522.15; 2025-08-12: 13522.15; 2025-08-13: 13522.15; 2025-08-15: 13522.15
567 | CTEL040030 | Installation of Electrical JB & DB in Inlet separator area | 2025-01-14 | 13-Apr-25 | 167.71 | 169.95 | 1 | 0 | 2025-01-14: 0.13; 2025-01-15: 0.39; 2025-01-16: 0.65; 2025-01-17: 0.65; 2025-01-18: 0.92; 2025-01-19: 1.18; 2025-01-20: 1.44; 2025-01-21: 1.7; 2025-01-22: 2.48; 2025-01-23: 3.27; 2025-01-24: 3.27; 2025-01-25: 4.05; 2025-01-26: 4.84; 2025-01-27: 5.62; 2025-01-28: 6.41; 2025-01-29: 7.84; 2025-01-30: 9.94; 2025-01-31: 9.94; 2025-02-01: 12.03; 2025-02-02: 14.12; 2025-02-03: 16.21; 2025-02-04: 18.3; 2025-02-05: 20.39; 2025-02-06: 24.32; 2025-02-07: 24.32; 2025-02-08: 28.24; 2025-02-09: 32.16; 2025-02-10: 36.08; 2025-02-11: 40; 2025-02-12: 43.92; 2025-02-13: 48.89; 2025-02-14: 48.89; 2025-02-15: 54.91; 2025-02-16: 60.92; 2025-02-17: 66.93; 2025-02-18: 72.95; 2025-02-19: 78.96; 2025-02-20: 84.97; 2025-02-21: 84.97; 2025-02-22: 90.99; 2025-02-23: 97; 2025-02-24: 103.01; 2025-02-25: 109.03; 2025-02-26: 115.04; 2025-02-27: 121.05; 2025-02-28: 121.05; 2025-03-01: 124.45; 2025-03-02: 126.81; 2025-03-03: 129.16; 2025-03-04: 131.51; 2025-03-05: 133.87; 2025-03-06: 136.22; 2025-03-07: 136.22; 2025-03-08: 138.57; 2025-03-09: 140.93; 2025-03-10: 143.28; 2025-03-11: 145.63; 2025-03-12: 147.98; 2025-03-13: 149.97; 2025-03-14: 149.97; 2025-03-15: 151.23; 2025-03-16: 152.48; 2025-03-17: 153.74; 2025-03-18: 154.99; 2025-03-19: 156.25; 2025-03-20: 157.5; 2025-03-21: 157.5; 2025-03-22: 158.76; 2025-03-23: 160.01; 2025-03-24: 161.27; 2025-03-25: 162.52; 2025-03-26: 163.38; 2025-03-27: 163.86; 2025-03-28: 163.86; 2025-03-29: 164.33; 2025-03-30: 164.8; 2025-03-31: 164.8; 2025-04-01: 165.58; 2025-04-02: 166.37; 2025-04-03: 167.15; 2025-04-04: 167.15; 2025-04-05: 167.93; 2025-04-06: 168.4; 2025-04-07: 168.67; 2025-04-08: 168.93; 2025-04-09: 169.19; 2025-04-10: 169.45; 2025-04-11: 169.45; 2025-04-12: 169.71; 2025-04-13: 169.95; 2025-04-14: 169.95; 2025-04-15: 169.95; 2025-04-16: 169.95; 2025-04-17: 169.95; 2025-04-18: 169.95; 2025-04-19: 169.95; 2025-04-20: 169.95; 2025-04-21: 169.95; 2025-04-22: 169.95; 2025-04-23: 169.95; 2025-04-24: 169.95; 2025-04-25: 169.95; 2025-04-26: 169.95; 2025-04-27: 169.95; 2025-04-28: 169.95; 2025-04-29: 169.95; 2025-04-30: 169.95; 2025-05-01: 169.95; 2025-05-02: 169.95; 2025-05-03: 169.95; 2025-05-04: 169.95; 2025-05-05: 169.95; 2025-05-06: 169.95; 2025-05-07: 169.95; 2025-05-08: 169.95; 2025-05-09: 169.95; 2025-05-10: 169.95; 2025-05-11: 169.95; 2025-05-12: 169.95; 2025-05-13: 169.95; 2025-05-14: 169.95; 2025-05-15: 169.95; 2025-05-16: 169.95; 2025-05-17: 169.95; 2025-05-18: 169.95; 2025-05-19: 169.95; 2025-05-20: 169.95; 2025-05-21: 169.95; 2025-05-22: 169.95; 2025-05-23: 169.95; 2025-05-24: 169.95; 2025-05-25: 169.95; 2025-05-26: 169.95; 2025-05-27: 169.95; 2025-05-28: 169.95; 2025-05-29: 169.95; 2025-05-30: 169.95; 2025-05-31: 169.95; 2025-06-01: 169.95; 2025-06-02: 169.95; 2025-06-03: 169.95; 2025-06-04: 169.95; 2025-06-05: 169.95; 2025-06-06: 169.95; 2025-06-07: 169.95; 2025-06-08: 169.95; 2025-06-09: 169.95; 2025-06-10: 169.95; 2025-06-11: 169.95; 2025-06-12: 169.95; 2025-06-13: 169.95; 2025-06-14: 169.95; 2025-06-15: 169.95; 2025-06-16: 169.95; 2025-06-17: 169.95; 2025-06-18: 169.95; 2025-06-19: 169.95; 2025-06-20: 169.95; 2025-06-21: 169.95; 2025-06-22: 169.95; 2025-06-23: 169.95; 2025-06-24: 169.95; 2025-06-25: 169.95; 2025-06-26: 169.95; 2025-06-27: 169.95; 2025-06-28: 169.95; 2025-06-29: 169.95; 2025-06-30: 169.95; 2025-07-01: 169.95; 2025-07-02: 169.95; 2025-07-03: 169.95; 2025-07-04: 169.95; 2025-07-05: 169.95; 2025-07-06: 169.95; 2025-07-07: 169.95; 2025-07-08: 169.95; 2025-07-09: 169.95; 2025-07-10: 169.95; 2025-07-11: 169.95; 2025-07-12: 169.95; 2025-07-13: 169.95; 2025-07-14: 169.95; 2025-07-15: 169.95; 2025-07-16: 169.95; 2025-07-17: 169.95; 2025-07-18: 169.95; 2025-07-19: 169.95; 2025-07-20: 169.95; 2025-07-21: 169.95; 2025-07-22: 169.95; 2025-07-23: 169.95; 2025-07-24: 169.95; 2025-07-25: 169.95; 2025-07-26: 169.95; 2025-07-27: 169.95; 2025-07-28: 169.95; 2025-07-29: 169.95; 2025-07-30: 169.95; 2025-07-31: 169.95; 2025-08-01: 169.95; 2025-08-02: 169.95; 2025-08-03: 169.95; 2025-08-04: 169.95; 2025-08-05: 169.95; 2025-08-06: 169.95; 2025-08-07: 169.95; 2025-08-08: 169.95; 2025-08-09: 169.95; 2025-08-10: 169.95; 2025-08-11: 169.95; 2025-08-12: 169.95; 2025-08-13: 169.95; 2025-08-15: 169.95
568 | CTEL040020 | Cable Termination & Glanding in Inlet separator area | 2025-01-22 | 10-May-25 | 2299.1 | 2329.77 | 1 | 0 | 2025-01-22: 1.46; 2025-01-23: 4.37; 2025-01-24: 4.37; 2025-01-25: 7.28; 2025-01-26: 10.19; 2025-01-27: 13.1; 2025-01-28: 16.02; 2025-01-29: 18.93; 2025-01-30: 21.84; 2025-01-31: 21.84; 2025-02-01: 27.67; 2025-02-02: 36.4; 2025-02-03: 45.14; 2025-02-04: 53.88; 2025-02-05: 62.61; 2025-02-06: 71.35; 2025-02-07: 71.35; 2025-02-08: 80.09; 2025-02-09: 88.82; 2025-02-10: 104.84; 2025-02-11: 128.14; 2025-02-12: 151.43; 2025-02-13: 174.73; 2025-02-14: 174.73; 2025-02-15: 198.03; 2025-02-16: 221.33; 2025-02-17: 244.63; 2025-02-18: 267.92; 2025-02-19: 301.41; 2025-02-20: 345.1; 2025-02-21: 345.1; 2025-02-22: 388.78; 2025-02-23: 432.46; 2025-02-24: 476.15; 2025-02-25: 519.83; 2025-02-26: 563.51; 2025-02-27: 607.2; 2025-02-28: 607.2; 2025-03-01: 635.74; 2025-03-02: 675.92; 2025-03-03: 716.11; 2025-03-04: 756.3; 2025-03-05: 796.49; 2025-03-06: 836.68; 2025-03-07: 836.68; 2025-03-08: 876.87; 2025-03-09: 917.05; 2025-03-10: 957.24; 2025-03-11: 997.43; 2025-03-12: 1037.62; 2025-03-13: 1077.81; 2025-03-14: 1077.81; 2025-03-15: 1118; 2025-03-16: 1158.19; 2025-03-17: 1198.37; 2025-03-18: 1238.56; 2025-03-19: 1278.75; 2025-03-20: 1318.94; 2025-03-21: 1318.94; 2025-03-22: 1359.13; 2025-03-23: 1399.32; 2025-03-24: 1439.51; 2025-03-25: 1479.69; 2025-03-26: 1519.88; 2025-03-27: 1560.07; 2025-03-28: 1560.07; 2025-03-29: 1600.26; 2025-03-30: 1640.45; 2025-03-31: 1640.45; 2025-04-01: 1705.1; 2025-04-02: 1748.78; 2025-04-03: 1792.46; 2025-04-04: 1792.46; 2025-04-05: 1836.15; 2025-04-06: 1879.83; 2025-04-07: 1923.51; 2025-04-08: 1967.2; 2025-04-09: 2010.88; 2025-04-10: 2052.53; 2025-04-11: 2052.53; 2025-04-12: 2075.82; 2025-04-13: 2099.12; 2025-04-14: 2122.42; 2025-04-15: 2145.72; 2025-04-16: 2169.01; 2025-04-17: 2192.31; 2025-04-18: 2192.31; 2025-04-19: 2215.61; 2025-04-20: 2237.45; 2025-04-21: 2246.19; 2025-04-22: 2254.92; 2025-04-23: 2263.66; 2025-04-24: 2272.4; 2025-04-25: 2272.4; 2025-04-26: 2281.13; 2025-04-27: 2289.87; 2025-04-28: 2298.61; 2025-04-29: 2306.76; 2025-04-30: 2309.67; 2025-05-01: 2309.67; 2025-05-02: 2309.67; 2025-05-03: 2312.59; 2025-05-04: 2315.5; 2025-05-05: 2318.41; 2025-05-06: 2321.32; 2025-05-07: 2324.23; 2025-05-08: 2327.15; 2025-05-09: 2327.15; 2025-05-10: 2329.77; 2025-05-11: 2329.77; 2025-05-12: 2329.77; 2025-05-13: 2329.77; 2025-05-14: 2329.77; 2025-05-15: 2329.77; 2025-05-16: 2329.77; 2025-05-17: 2329.77; 2025-05-18: 2329.77; 2025-05-19: 2329.77; 2025-05-20: 2329.77; 2025-05-21: 2329.77; 2025-05-22: 2329.77; 2025-05-23: 2329.77; 2025-05-24: 2329.77; 2025-05-25: 2329.77; 2025-05-26: 2329.77; 2025-05-27: 2329.77; 2025-05-28: 2329.77; 2025-05-29: 2329.77; 2025-05-30: 2329.77; 2025-05-31: 2329.77; 2025-06-01: 2329.77; 2025-06-02: 2329.77; 2025-06-03: 2329.77; 2025-06-04: 2329.77; 2025-06-05: 2329.77; 2025-06-06: 2329.77; 2025-06-07: 2329.77; 2025-06-08: 2329.77; 2025-06-09: 2329.77; 2025-06-10: 2329.77; 2025-06-11: 2329.77; 2025-06-12: 2329.77; 2025-06-13: 2329.77; 2025-06-14: 2329.77; 2025-06-15: 2329.77; 2025-06-16: 2329.77; 2025-06-17: 2329.77; 2025-06-18: 2329.77; 2025-06-19: 2329.77; 2025-06-20: 2329.77; 2025-06-21: 2329.77; 2025-06-22: 2329.77; 2025-06-23: 2329.77; 2025-06-24: 2329.77; 2025-06-25: 2329.77; 2025-06-26: 2329.77; 2025-06-27: 2329.77; 2025-06-28: 2329.77; 2025-06-29: 2329.77; 2025-06-30: 2329.77; 2025-07-01: 2329.77; 2025-07-02: 2329.77; 2025-07-03: 2329.77; 2025-07-04: 2329.77; 2025-07-05: 2329.77; 2025-07-06: 2329.77; 2025-07-07: 2329.77; 2025-07-08: 2329.77; 2025-07-09: 2329.77; 2025-07-10: 2329.77; 2025-07-11: 2329.77; 2025-07-12: 2329.77; 2025-07-13: 2329.77; 2025-07-14: 2329.77; 2025-07-15: 2329.77; 2025-07-16: 2329.77; 2025-07-17: 2329.77; 2025-07-18: 2329.77; 2025-07-19: 2329.77; 2025-07-20: 2329.77; 2025-07-21: 2329.77; 2025-07-22: 2329.77; 2025-07-23: 2329.77; 2025-07-24: 2329.77; 2025-07-25: 2329.77; 2025-07-26: 2329.77; 2025-07-27: 2329.77; 2025-07-28: 2329.77; 2025-07-29: 2329.77; 2025-07-30: 2329.77; 2025-07-31: 2329.77; 2025-08-01: 2329.77; 2025-08-02: 2329.77; 2025-08-03: 2329.77; 2025-08-04: 2329.77; 2025-08-05: 2329.77; 2025-08-06: 2329.77; 2025-08-07: 2329.77; 2025-08-08: 2329.77; 2025-08-09: 2329.77; 2025-08-10: 2329.77; 2025-08-11: 2329.77; 2025-08-12: 2329.77; 2025-08-13: 2329.77; 2025-08-15: 2329.77
569 | TIE-IN WITH EXISTING CPF |  | 08-Feb-25 | 2025-07-09 | 8664.12 | 8779.69 |  |  | 2025-02-08: 1.57; 2025-02-09: 7.84; 2025-02-10: 14.12; 2025-02-11: 20.4; 2025-02-12: 26.67; 2025-02-13: 32.95; 2025-02-14: 32.95; 2025-02-15: 39.22; 2025-02-16: 45.5; 2025-02-17: 51.77; 2025-02-18: 61.19; 2025-02-19: 80.01; 2025-02-20: 98.84; 2025-02-21: 98.84; 2025-02-22: 117.67; 2025-02-23: 136.49; 2025-02-24: 155.32; 2025-02-25: 174.15; 2025-02-26: 192.98; 2025-02-27: 211.8; 2025-02-28: 211.8; 2025-03-01: 223.1; 2025-03-02: 248.51; 2025-03-03: 278.64; 2025-03-04: 308.76; 2025-03-05: 338.88; 2025-03-06: 369.01; 2025-03-07: 369.01; 2025-03-08: 399.13; 2025-03-09: 429.25; 2025-03-10: 459.38; 2025-03-11: 489.5; 2025-03-12: 519.62; 2025-03-13: 549.74; 2025-03-14: 549.74; 2025-03-15: 579.87; 2025-03-16: 609.99; 2025-03-17: 640.11; 2025-03-18: 670.24; 2025-03-19: 721.73; 2025-03-20: 780.35; 2025-03-21: 780.35; 2025-03-22: 838.97; 2025-03-23: 897.59; 2025-03-24: 956.21; 2025-03-25: 1014.83; 2025-03-26: 1073.45; 2025-03-27: 1132.07; 2025-03-28: 1132.07; 2025-03-29: 1190.69; 2025-03-30: 1249.31; 2025-03-31: 1249.31; 2025-04-01: 1347.01; 2025-04-02: 1444.71; 2025-04-03: 1544.9; 2025-04-04: 1544.9; 2025-04-05: 1692.4; 2025-04-06: 1847.44; 2025-04-07: 2002.47; 2025-04-08: 2157.64; 2025-04-09: 2312.83; 2025-04-10: 2468.02; 2025-04-11: 2468.02; 2025-04-12: 2623.21; 2025-04-13: 2778.4; 2025-04-14: 2948.74; 2025-04-15: 3121.86; 2025-04-16: 3295.19; 2025-04-17: 3468.52; 2025-04-18: 3468.52; 2025-04-19: 3641.84; 2025-04-20: 3815.17; 2025-04-21: 3988.5; 2025-04-22: 4161.83; 2025-04-23: 4344.55; 2025-04-24: 4543.61; 2025-04-25: 4543.61; 2025-04-26: 4700; 2025-04-27: 4848.86; 2025-04-28: 4997.71; 2025-04-29: 5146.57; 2025-04-30: 5295.81; 2025-05-01: 5295.81; 2025-05-02: 5295.81; 2025-05-03: 5445.76; 2025-05-04: 5595.71; 2025-05-05: 5769.9; 2025-05-06: 5948.37; 2025-05-07: 6089.5; 2025-05-08: 6224.03; 2025-05-09: 6224.03; 2025-05-10: 6359.64; 2025-05-11: 6495.42; 2025-05-12: 6631.21; 2025-05-13: 6767; 2025-05-14: 6902.79; 2025-05-15: 7038.57; 2025-05-16: 7038.57; 2025-05-17: 7174.36; 2025-05-18: 7283.48; 2025-05-19: 7387.89; 2025-05-20: 7492.3; 2025-05-21: 7596.71; 2025-05-22: 7701.12; 2025-05-23: 7701.12; 2025-05-24: 7805.53; 2025-05-25: 7884.63; 2025-05-26: 7959.28; 2025-05-27: 8033.92; 2025-05-28: 8097.89; 2025-05-29: 8159.98; 2025-05-30: 8159.98; 2025-05-31: 8222.07; 2025-06-01: 8283.78; 2025-06-02: 8344.78; 2025-06-03: 8397.04; 2025-06-04: 8433.09; 2025-06-05: 8469.13; 2025-06-06: 8469.13; 2025-06-07: 8469.13; 2025-06-08: 8469.13; 2025-06-09: 8505.17; 2025-06-10: 8535.88; 2025-06-11: 8564.99; 2025-06-12: 8593.97; 2025-06-13: 8593.97; 2025-06-14: 8622.96; 2025-06-15: 8651.95; 2025-06-16: 8665.79; 2025-06-17: 8676.95; 2025-06-18: 8688; 2025-06-19: 8698.85; 2025-06-20: 8698.85; 2025-06-21: 8709.7; 2025-06-22: 8720.56; 2025-06-23: 8731.41; 2025-06-24: 8742.26; 2025-06-25: 8750.61; 2025-06-26: 8750.61; 2025-06-27: 8750.61; 2025-06-28: 8754.2; 2025-06-29: 8757.77; 2025-06-30: 8761.33; 2025-07-01: 8764.9; 2025-07-02: 8768.46; 2025-07-03: 8772.03; 2025-07-04: 8772.03; 2025-07-05: 8772.03; 2025-07-06: 8772.03; 2025-07-07: 8775.59; 2025-07-08: 8779.16; 2025-07-09: 8779.69; 2025-07-10: 8779.69; 2025-07-11: 8779.69; 2025-07-12: 8779.69; 2025-07-13: 8779.69; 2025-07-14: 8779.69; 2025-07-15: 8779.69; 2025-07-16: 8779.69; 2025-07-17: 8779.69; 2025-07-18: 8779.69; 2025-07-19: 8779.69; 2025-07-20: 8779.69; 2025-07-21: 8779.69; 2025-07-22: 8779.69; 2025-07-23: 8779.69; 2025-07-24: 8779.69; 2025-07-25: 8779.69; 2025-07-26: 8779.69; 2025-07-27: 8779.69; 2025-07-28: 8779.69; 2025-07-29: 8779.69; 2025-07-30: 8779.69; 2025-07-31: 8779.69; 2025-08-01: 8779.69; 2025-08-02: 8779.69; 2025-08-03: 8779.69; 2025-08-04: 8779.69; 2025-08-05: 8779.69; 2025-08-06: 8779.69; 2025-08-07: 8779.69; 2025-08-08: 8779.69; 2025-08-09: 8779.69; 2025-08-10: 8779.69; 2025-08-11: 8779.69; 2025-08-12: 8779.69; 2025-08-13: 8779.69; 2025-08-15: 8779.69
570 | CTEL330010 | MV/LV - Cable laying in CPF area | 08-Feb-25 | 2025-06-10 | 5573.71 | 5648.06 | 1192.77 | ELCL | 2025-02-08: 1.57; 2025-02-09: 7.84; 2025-02-10: 14.12; 2025-02-11: 20.4; 2025-02-12: 26.67; 2025-02-13: 32.95; 2025-02-14: 32.95; 2025-02-15: 39.22; 2025-02-16: 45.5; 2025-02-17: 51.77; 2025-02-18: 61.19; 2025-02-19: 80.01; 2025-02-20: 98.84; 2025-02-21: 98.84; 2025-02-22: 117.67; 2025-02-23: 136.49; 2025-02-24: 155.32; 2025-02-25: 174.15; 2025-02-26: 192.98; 2025-02-27: 211.8; 2025-02-28: 211.8; 2025-03-01: 223.1; 2025-03-02: 248.51; 2025-03-03: 278.64; 2025-03-04: 308.76; 2025-03-05: 338.88; 2025-03-06: 369.01; 2025-03-07: 369.01; 2025-03-08: 399.13; 2025-03-09: 429.25; 2025-03-10: 459.38; 2025-03-11: 489.5; 2025-03-12: 519.62; 2025-03-13: 549.74; 2025-03-14: 549.74; 2025-03-15: 579.87; 2025-03-16: 609.99; 2025-03-17: 640.11; 2025-03-18: 670.24; 2025-03-19: 720.13; 2025-03-20: 776.61; 2025-03-21: 776.61; 2025-03-22: 833.09; 2025-03-23: 889.57; 2025-03-24: 946.05; 2025-03-25: 1002.53; 2025-03-26: 1059.01; 2025-03-27: 1115.49; 2025-03-28: 1115.49; 2025-03-29: 1171.97; 2025-03-30: 1228.45; 2025-03-31: 1228.45; 2025-04-01: 1322.59; 2025-04-02: 1416.72; 2025-04-03: 1510.86; 2025-04-04: 1510.86; 2025-04-05: 1647.66; 2025-04-06: 1792; 2025-04-07: 1936.34; 2025-04-08: 2080.68; 2025-04-09: 2225.02; 2025-04-10: 2369.36; 2025-04-11: 2369.36; 2025-04-12: 2513.7; 2025-04-13: 2658.04; 2025-04-14: 2802.38; 2025-04-15: 2946.72; 2025-04-16: 3091.06; 2025-04-17: 3235.4; 2025-04-18: 3235.4; 2025-04-19: 3379.73; 2025-04-20: 3524.07; 2025-04-21: 3668.41; 2025-04-22: 3812.75; 2025-04-23: 3957.09; 2025-04-24: 4101.43; 2025-04-25: 4101.43; 2025-04-26: 4203.1; 2025-04-27: 4297.23; 2025-04-28: 4391.36; 2025-04-29: 4485.5; 2025-04-30: 4579.63; 2025-05-01: 4579.63; 2025-05-02: 4579.63; 2025-05-03: 4673.77; 2025-05-04: 4767.9; 2025-05-05: 4862.04; 2025-05-06: 4956.17; 2025-05-07: 5012.96; 2025-05-08: 5063.17; 2025-05-09: 5063.17; 2025-05-10: 5113.37; 2025-05-11: 5163.58; 2025-05-12: 5213.78; 2025-05-13: 5263.99; 2025-05-14: 5314.19; 2025-05-15: 5364.4; 2025-05-16: 5364.4; 2025-05-17: 5414.6; 2025-05-18: 5438.14; 2025-05-19: 5456.96; 2025-05-20: 5475.79; 2025-05-21: 5494.62; 2025-05-22: 5513.45; 2025-05-23: 5513.45; 2025-05-24: 5532.27; 2025-05-25: 5551.1; 2025-05-26: 5569.93; 2025-05-27: 5588.75; 2025-05-28: 5596.91; 2025-05-29: 5603.19; 2025-05-30: 5603.19; 2025-05-31: 5609.46; 2025-06-01: 5615.74; 2025-06-02: 5622.01; 2025-06-03: 5628.29; 2025-06-04: 5634.56; 2025-06-05: 5640.84; 2025-06-06: 5640.84; 2025-06-07: 5640.84; 2025-06-08: 5640.84; 2025-06-09: 5647.12; 2025-06-10: 5648.06; 2025-06-11: 5648.06; 2025-06-12: 5648.06; 2025-06-13: 5648.06; 2025-06-14: 5648.06; 2025-06-15: 5648.06; 2025-06-16: 5648.06; 2025-06-17: 5648.06; 2025-06-18: 5648.06; 2025-06-19: 5648.06; 2025-06-20: 5648.06; 2025-06-21: 5648.06; 2025-06-22: 5648.06; 2025-06-23: 5648.06; 2025-06-24: 5648.06; 2025-06-25: 5648.06; 2025-06-26: 5648.06; 2025-06-27: 5648.06; 2025-06-28: 5648.06; 2025-06-29: 5648.06; 2025-06-30: 5648.06; 2025-07-01: 5648.06; 2025-07-02: 5648.06; 2025-07-03: 5648.06; 2025-07-04: 5648.06; 2025-07-05: 5648.06; 2025-07-06: 5648.06; 2025-07-07: 5648.06; 2025-07-08: 5648.06; 2025-07-09: 5648.06; 2025-07-10: 5648.06; 2025-07-11: 5648.06; 2025-07-12: 5648.06; 2025-07-13: 5648.06; 2025-07-14: 5648.06; 2025-07-15: 5648.06; 2025-07-16: 5648.06; 2025-07-17: 5648.06; 2025-07-18: 5648.06; 2025-07-19: 5648.06; 2025-07-20: 5648.06; 2025-07-21: 5648.06; 2025-07-22: 5648.06; 2025-07-23: 5648.06; 2025-07-24: 5648.06; 2025-07-25: 5648.06; 2025-07-26: 5648.06; 2025-07-27: 5648.06; 2025-07-28: 5648.06; 2025-07-29: 5648.06; 2025-07-30: 5648.06; 2025-07-31: 5648.06; 2025-08-01: 5648.06; 2025-08-02: 5648.06; 2025-08-03: 5648.06; 2025-08-04: 5648.06; 2025-08-05: 5648.06; 2025-08-06: 5648.06; 2025-08-07: 5648.06; 2025-08-08: 5648.06; 2025-08-09: 5648.06; 2025-08-10: 5648.06; 2025-08-11: 5648.06; 2025-08-12: 5648.06; 2025-08-13: 5648.06; 2025-08-15: 5648.06
571 | CTEL330020 | Cable Termination & Glanding in Inlet CPF area | 2025-03-19 | 2025-07-09 | 2990.31 | 3030.2 | 0 | 0 | 2025-03-19: 1.6; 2025-03-20: 3.74; 2025-03-21: 3.74; 2025-03-22: 5.88; 2025-03-23: 8.02; 2025-03-24: 10.16; 2025-03-25: 12.3; 2025-03-26: 14.44; 2025-03-27: 16.58; 2025-03-28: 16.58; 2025-03-29: 18.72; 2025-03-30: 20.85; 2025-03-31: 20.85; 2025-04-01: 24.42; 2025-04-02: 27.98; 2025-04-03: 34.05; 2025-04-04: 34.05; 2025-04-05: 44.74; 2025-04-06: 55.43; 2025-04-07: 66.13; 2025-04-08: 76.82; 2025-04-09: 87.52; 2025-04-10: 98.21; 2025-04-11: 98.21; 2025-04-12: 108.91; 2025-04-13: 119.6; 2025-04-14: 145.45; 2025-04-15: 173.97; 2025-04-16: 202.49; 2025-04-17: 231.01; 2025-04-18: 231.01; 2025-04-19: 259.53; 2025-04-20: 288.05; 2025-04-21: 316.57; 2025-04-22: 345.09; 2025-04-23: 382.34; 2025-04-24: 435.81; 2025-04-25: 435.81; 2025-04-26: 489.29; 2025-04-27: 542.76; 2025-04-28: 596.24; 2025-04-29: 649.71; 2025-04-30: 703.18; 2025-05-01: 703.18; 2025-05-02: 703.18; 2025-05-03: 756.66; 2025-05-04: 810.13; 2025-05-05: 887.85; 2025-05-06: 969.84; 2025-05-07: 1051.84; 2025-05-08: 1133.83; 2025-05-09: 1133.83; 2025-05-10: 1215.82; 2025-05-11: 1297.82; 2025-05-12: 1379.81; 2025-05-13: 1461.8; 2025-05-14: 1543.8; 2025-05-15: 1625.79; 2025-05-16: 1625.79; 2025-05-17: 1707.78; 2025-05-18: 1789.78; 2025-05-19: 1871.77; 2025-05-20: 1953.76; 2025-05-21: 2035.76; 2025-05-22: 2117.75; 2025-05-23: 2117.75; 2025-05-24: 2199.75; 2025-05-25: 2257.5; 2025-05-26: 2310.97; 2025-05-27: 2364.45; 2025-05-28: 2417.92; 2025-05-29: 2471.39; 2025-05-30: 2471.39; 2025-05-31: 2524.87; 2025-06-01: 2578.34; 2025-06-02: 2631.82; 2025-06-03: 2676.56; 2025-06-04: 2705.08; 2025-06-05: 2733.59; 2025-06-06: 2733.59; 2025-06-07: 2733.59; 2025-06-08: 2733.59; 2025-06-09: 2762.11; 2025-06-10: 2790.63; 2025-06-11: 2819.15; 2025-06-12: 2847.67; 2025-06-13: 2847.67; 2025-06-14: 2876.19; 2025-06-15: 2904.71; 2025-06-16: 2918.08; 2025-06-17: 2928.78; 2025-06-18: 2939.47; 2025-06-19: 2950.16; 2025-06-20: 2950.16; 2025-06-21: 2960.86; 2025-06-22: 2971.55; 2025-06-23: 2982.25; 2025-06-24: 2992.94; 2025-06-25: 3001.14; 2025-06-26: 3001.14; 2025-06-27: 3001.14; 2025-06-28: 3004.71; 2025-06-29: 3008.27; 2025-06-30: 3011.84; 2025-07-01: 3015.4; 2025-07-02: 3018.97; 2025-07-03: 3022.53; 2025-07-04: 3022.53; 2025-07-05: 3022.53; 2025-07-06: 3022.53; 2025-07-07: 3026.1; 2025-07-08: 3029.66; 2025-07-09: 3030.2; 2025-07-10: 3030.2; 2025-07-11: 3030.2; 2025-07-12: 3030.2; 2025-07-13: 3030.2; 2025-07-14: 3030.2; 2025-07-15: 3030.2; 2025-07-16: 3030.2; 2025-07-17: 3030.2; 2025-07-18: 3030.2; 2025-07-19: 3030.2; 2025-07-20: 3030.2; 2025-07-21: 3030.2; 2025-07-22: 3030.2; 2025-07-23: 3030.2; 2025-07-24: 3030.2; 2025-07-25: 3030.2; 2025-07-26: 3030.2; 2025-07-27: 3030.2; 2025-07-28: 3030.2; 2025-07-29: 3030.2; 2025-07-30: 3030.2; 2025-07-31: 3030.2; 2025-08-01: 3030.2; 2025-08-02: 3030.2; 2025-08-03: 3030.2; 2025-08-04: 3030.2; 2025-08-05: 3030.2; 2025-08-06: 3030.2; 2025-08-07: 3030.2; 2025-08-08: 3030.2; 2025-08-09: 3030.2; 2025-08-10: 3030.2; 2025-08-11: 3030.2; 2025-08-12: 3030.2; 2025-08-13: 3030.2; 2025-08-15: 3030.2
572 | CTEL330030 | Installation of Electrical JB & DB in Inlet CPF area | 08-Apr-25 | 2025-06-28 | 100.1 | 101.44 | 0 | 0 | 2025-04-08: 0.13; 2025-04-09: 0.29; 2025-04-10: 0.44; 2025-04-11: 0.44; 2025-04-12: 0.6; 2025-04-13: 0.76; 2025-04-14: 0.91; 2025-04-15: 1.18; 2025-04-16: 1.65; 2025-04-17: 2.11; 2025-04-18: 2.11; 2025-04-19: 2.58; 2025-04-20: 3.05; 2025-04-21: 3.52; 2025-04-22: 3.99; 2025-04-23: 5.12; 2025-04-24: 6.37; 2025-04-25: 6.37; 2025-04-26: 7.62; 2025-04-27: 8.86; 2025-04-28: 10.11; 2025-04-29: 11.36; 2025-04-30: 12.99; 2025-05-01: 12.99; 2025-05-02: 12.99; 2025-05-03: 15.33; 2025-05-04: 17.67; 2025-05-05: 20.01; 2025-05-06: 22.35; 2025-05-07: 24.7; 2025-05-08: 27.04; 2025-05-09: 27.04; 2025-05-10: 30.44; 2025-05-11: 34.03; 2025-05-12: 37.62; 2025-05-13: 41.21; 2025-05-14: 44.8; 2025-05-15: 48.38; 2025-05-16: 48.38; 2025-05-17: 51.97; 2025-05-18: 55.56; 2025-05-19: 59.15; 2025-05-20: 62.74; 2025-05-21: 66.33; 2025-05-22: 69.92; 2025-05-23: 69.92; 2025-05-24: 73.51; 2025-05-25: 76.04; 2025-05-26: 78.38; 2025-05-27: 80.72; 2025-05-28: 83.06; 2025-05-29: 85.4; 2025-05-30: 85.4; 2025-05-31: 87.74; 2025-06-01: 89.7; 2025-06-02: 90.95; 2025-06-03: 92.2; 2025-06-04: 93.45; 2025-06-05: 94.69; 2025-06-06: 94.69; 2025-06-07: 94.69; 2025-06-08: 94.69; 2025-06-09: 95.94; 2025-06-10: 97.19; 2025-06-11: 97.78; 2025-06-12: 98.24; 2025-06-13: 98.24; 2025-06-14: 98.71; 2025-06-15: 99.18; 2025-06-16: 99.65; 2025-06-17: 100.12; 2025-06-18: 100.48; 2025-06-19: 100.63; 2025-06-20: 100.63; 2025-06-21: 100.79; 2025-06-22: 100.94; 2025-06-23: 101.1; 2025-06-24: 101.26; 2025-06-25: 101.41; 2025-06-26: 101.41; 2025-06-27: 101.41; 2025-06-28: 101.44; 2025-06-29: 101.44; 2025-06-30: 101.44; 2025-07-01: 101.44; 2025-07-02: 101.44; 2025-07-03: 101.44; 2025-07-04: 101.44; 2025-07-05: 101.44; 2025-07-06: 101.44; 2025-07-07: 101.44; 2025-07-08: 101.44; 2025-07-09: 101.44; 2025-07-10: 101.44; 2025-07-11: 101.44; 2025-07-12: 101.44; 2025-07-13: 101.44; 2025-07-14: 101.44; 2025-07-15: 101.44; 2025-07-16: 101.44; 2025-07-17: 101.44; 2025-07-18: 101.44; 2025-07-19: 101.44; 2025-07-20: 101.44; 2025-07-21: 101.44; 2025-07-22: 101.44; 2025-07-23: 101.44; 2025-07-24: 101.44; 2025-07-25: 101.44; 2025-07-26: 101.44; 2025-07-27: 101.44; 2025-07-28: 101.44; 2025-07-29: 101.44; 2025-07-30: 101.44; 2025-07-31: 101.44; 2025-08-01: 101.44; 2025-08-02: 101.44; 2025-08-03: 101.44; 2025-08-04: 101.44; 2025-08-05: 101.44; 2025-08-06: 101.44; 2025-08-07: 101.44; 2025-08-08: 101.44; 2025-08-09: 101.44; 2025-08-10: 101.44; 2025-08-11: 101.44; 2025-08-12: 101.44; 2025-08-13: 101.44; 2025-08-15: 101.44
573 | ELECTRICAL COMPLETIONS |  | 12-Dec-24 | 09-Aug-25 | 21664.51 | 21953.49 |  |  | 2024-12-12: 4.95; 2024-12-13: 14.1; 2024-12-14: 23.25; 2024-12-15: 32.4; 2024-12-16: 41.54; 2024-12-17: 50.69; 2024-12-18: 59.84; 2024-12-19: 68.99; 2024-12-20: 78.13; 2024-12-21: 87.28; 2024-12-22: 96.43; 2024-12-23: 105.57; 2024-12-24: 114.72; 2024-12-25: 123.87; 2024-12-26: 133.02; 2024-12-27: 142.16; 2024-12-28: 151.31; 2024-12-29: 160.46; 2024-12-30: 169.61; 2024-12-31: 178.75; 2025-01-01: 187.9; 2025-01-02: 197.05; 2025-01-03: 206.2; 2025-01-04: 215.34; 2025-01-05: 234.4; 2025-01-06: 261.84; 2025-01-07: 289.28; 2025-01-08: 316.72; 2025-01-09: 344.17; 2025-01-10: 371.61; 2025-01-11: 399.05; 2025-01-12: 426.49; 2025-01-13: 453.93; 2025-01-14: 481.38; 2025-01-15: 508.82; 2025-01-16: 536.26; 2025-01-17: 563.7; 2025-01-18: 591.14; 2025-01-19: 618.59; 2025-01-20: 646.03; 2025-01-21: 673.47; 2025-01-22: 700.91; 2025-01-23: 728.35; 2025-01-24: 755.79; 2025-01-25: 783.24; 2025-01-26: 810.68; 2025-01-27: 838.12; 2025-01-28: 865.56; 2025-01-29: 917.78; 2025-01-30: 990.96; 2025-01-31: 1064.13; 2025-02-01: 1137.31; 2025-02-02: 1210.49; 2025-02-03: 1283.67; 2025-02-04: 1356.85; 2025-02-05: 1430.03; 2025-02-06: 1503.2; 2025-02-07: 1576.38; 2025-02-08: 1649.56; 2025-02-09: 1722.74; 2025-02-10: 1795.92; 2025-02-11: 1869.1; 2025-02-12: 1942.27; 2025-02-13: 2015.45; 2025-02-14: 2088.63; 2025-02-15: 2161.81; 2025-02-16: 2234.99; 2025-02-17: 2308.17; 2025-02-18: 2381.34; 2025-02-19: 2454.52; 2025-02-20: 2527.7; 2025-02-21: 2600.88; 2025-02-22: 2708.74; 2025-02-23: 2845.95; 2025-02-24: 2983.16; 2025-02-25: 3120.37; 2025-02-26: 3257.58; 2025-02-27: 3394.79; 2025-02-28: 3532; 2025-03-01: 3669.21; 2025-03-02: 3806.42; 2025-03-03: 3943.62; 2025-03-04: 4080.83; 2025-03-05: 4218.04; 2025-03-06: 4355.25; 2025-03-07: 4492.46; 2025-03-08: 4629.67; 2025-03-09: 4766.88; 2025-03-10: 4904.09; 2025-03-11: 5041.3; 2025-03-12: 5178.51; 2025-03-13: 5315.72; 2025-03-14: 5452.93; 2025-03-15: 5590.14; 2025-03-16: 5727.35; 2025-03-17: 5864.56; 2025-03-18: 6041.4; 2025-03-19: 6251.79; 2025-03-20: 6462.18; 2025-03-21: 6672.57; 2025-03-22: 6882.95; 2025-03-23: 7093.34; 2025-03-24: 7303.73; 2025-03-25: 7514.12; 2025-03-26: 7724.5; 2025-03-27: 7934.89; 2025-03-28: 8145.28; 2025-03-29: 8355.67; 2025-03-30: 8566.05; 2025-03-31: 8776.44; 2025-04-01: 8986.83; 2025-04-02: 9197.22; 2025-04-03: 9407.6; 2025-04-04: 9617.99; 2025-04-05: 9828.38; 2025-04-06: 10038.77; 2025-04-07: 10249.16; 2025-04-08: 10459.54; 2025-04-09: 10669.93; 2025-04-10: 10880.32; 2025-04-11: 11090.71; 2025-04-12: 11301.09; 2025-04-13: 11511.48; 2025-04-14: 11721.87; 2025-04-15: 11932.26; 2025-04-16: 12142.64; 2025-04-17: 12353.03; 2025-04-18: 12563.42; 2025-04-19: 12773.81; 2025-04-20: 12984.19; 2025-04-21: 13194.58; 2025-04-22: 13404.97; 2025-04-23: 13615.36; 2025-04-24: 13825.74; 2025-04-25: 14036.13; 2025-04-26: 14246.52; 2025-04-27: 14456.91; 2025-04-28: 14667.3; 2025-04-29: 14877.68; 2025-04-30: 15088.07; 2025-05-01: 15298.46; 2025-05-02: 15508.85; 2025-05-03: 15719.23; 2025-05-04: 15929.62; 2025-05-05: 16100.37; 2025-05-06: 16237.58; 2025-05-07: 16374.79; 2025-05-08: 16512; 2025-05-09: 16649.21; 2025-05-10: 16786.42; 2025-05-11: 16923.63; 2025-05-12: 17060.84; 2025-05-13: 17198.04; 2025-05-14: 17335.25; 2025-05-15: 17472.46; 2025-05-16: 17609.67; 2025-05-17: 17746.88; 2025-05-18: 17884.09; 2025-05-19: 18021.3; 2025-05-20: 18158.51; 2025-05-21: 18295.72; 2025-05-22: 18432.93; 2025-05-23: 18570.14; 2025-05-24: 18707.35; 2025-05-25: 18844.56; 2025-05-26: 18981.77; 2025-05-27: 19118.98; 2025-05-28: 19256.18; 2025-05-29: 19358.71; 2025-05-30: 19431.89; 2025-05-31: 19505.07; 2025-06-01: 19578.25; 2025-06-02: 19651.42; 2025-06-03: 19724.6; 2025-06-04: 19797.78; 2025-06-05: 19870.96; 2025-06-06: 19944.14; 2025-06-07: 20017.32; 2025-06-08: 20090.49; 2025-06-09: 20163.67; 2025-06-10: 20236.85; 2025-06-11: 20310.03; 2025-06-12: 20383.21; 2025-06-13: 20456.39; 2025-06-14: 20529.56; 2025-06-15: 20602.74; 2025-06-16: 20675.92; 2025-06-17: 20749.1; 2025-06-18: 20822.28; 2025-06-19: 20895.45; 2025-06-20: 20968.63; 2025-06-21: 21041.81; 2025-06-22: 21090.22; 2025-06-23: 21117.66; 2025-06-24: 21145.1; 2025-06-25: 21172.54; 2025-06-26: 21199.98; 2025-06-27: 21227.43; 2025-06-28: 21254.87; 2025-06-29: 21282.31; 2025-06-30: 21309.75; 2025-07-01: 21337.19; 2025-07-02: 21364.63; 2025-07-03: 21392.08; 2025-07-04: 21419.52; 2025-07-05: 21446.96; 2025-07-06: 21474.4; 2025-07-07: 21501.84; 2025-07-08: 21529.29; 2025-07-09: 21556.73; 2025-07-10: 21584.17; 2025-07-11: 21611.61; 2025-07-12: 21639.05; 2025-07-13: 21666.5; 2025-07-14: 21693.94; 2025-07-15: 21721.38; 2025-07-16: 21738.91; 2025-07-17: 21748.06; 2025-07-18: 21757.21; 2025-07-19: 21766.35; 2025-07-20: 21775.5; 2025-07-21: 21784.65; 2025-07-22: 21793.79; 2025-07-23: 21802.94; 2025-07-24: 21812.09; 2025-07-25: 21821.24; 2025-07-26: 21830.38; 2025-07-27: 21839.53; 2025-07-28: 21848.68; 2025-07-29: 21857.83; 2025-07-30: 21866.97; 2025-07-31: 21876.12; 2025-08-01: 21885.27; 2025-08-02: 21894.42; 2025-08-03: 21903.56; 2025-08-04: 21912.71; 2025-08-05: 21921.86; 2025-08-06: 21931; 2025-08-07: 21940.15; 2025-08-08: 21949.3; 2025-08-09: 21953.49; 2025-08-10: 21953.49; 2025-08-11: 21953.49; 2025-08-12: 21953.49; 2025-08-13: 21953.49; 2025-08-15: 21953.49
574 | CTEL130010 | ITR-A Completion - Electrical | 12-Dec-24 | 09-Aug-25 | 21664.51 | 21953.49 | 0 | 0 | 2024-12-12: 4.95; 2024-12-13: 14.1; 2024-12-14: 23.25; 2024-12-15: 32.4; 2024-12-16: 41.54; 2024-12-17: 50.69; 2024-12-18: 59.84; 2024-12-19: 68.99; 2024-12-20: 78.13; 2024-12-21: 87.28; 2024-12-22: 96.43; 2024-12-23: 105.57; 2024-12-24: 114.72; 2024-12-25: 123.87; 2024-12-26: 133.02; 2024-12-27: 142.16; 2024-12-28: 151.31; 2024-12-29: 160.46; 2024-12-30: 169.61; 2024-12-31: 178.75; 2025-01-01: 187.9; 2025-01-02: 197.05; 2025-01-03: 206.2; 2025-01-04: 215.34; 2025-01-05: 234.4; 2025-01-06: 261.84; 2025-01-07: 289.28; 2025-01-08: 316.72; 2025-01-09: 344.17; 2025-01-10: 371.61; 2025-01-11: 399.05; 2025-01-12: 426.49; 2025-01-13: 453.93; 2025-01-14: 481.38; 2025-01-15: 508.82; 2025-01-16: 536.26; 2025-01-17: 563.7; 2025-01-18: 591.14; 2025-01-19: 618.59; 2025-01-20: 646.03; 2025-01-21: 673.47; 2025-01-22: 700.91; 2025-01-23: 728.35; 2025-01-24: 755.79; 2025-01-25: 783.24; 2025-01-26: 810.68; 2025-01-27: 838.12; 2025-01-28: 865.56; 2025-01-29: 917.78; 2025-01-30: 990.96; 2025-01-31: 1064.13; 2025-02-01: 1137.31; 2025-02-02: 1210.49; 2025-02-03: 1283.67; 2025-02-04: 1356.85; 2025-02-05: 1430.03; 2025-02-06: 1503.2; 2025-02-07: 1576.38; 2025-02-08: 1649.56; 2025-02-09: 1722.74; 2025-02-10: 1795.92; 2025-02-11: 1869.1; 2025-02-12: 1942.27; 2025-02-13: 2015.45; 2025-02-14: 2088.63; 2025-02-15: 2161.81; 2025-02-16: 2234.99; 2025-02-17: 2308.17; 2025-02-18: 2381.34; 2025-02-19: 2454.52; 2025-02-20: 2527.7; 2025-02-21: 2600.88; 2025-02-22: 2708.74; 2025-02-23: 2845.95; 2025-02-24: 2983.16; 2025-02-25: 3120.37; 2025-02-26: 3257.58; 2025-02-27: 3394.79; 2025-02-28: 3532; 2025-03-01: 3669.21; 2025-03-02: 3806.42; 2025-03-03: 3943.62; 2025-03-04: 4080.83; 2025-03-05: 4218.04; 2025-03-06: 4355.25; 2025-03-07: 4492.46; 2025-03-08: 4629.67; 2025-03-09: 4766.88; 2025-03-10: 4904.09; 2025-03-11: 5041.3; 2025-03-12: 5178.51; 2025-03-13: 5315.72; 2025-03-14: 5452.93; 2025-03-15: 5590.14; 2025-03-16: 5727.35; 2025-03-17: 5864.56; 2025-03-18: 6041.4; 2025-03-19: 6251.79; 2025-03-20: 6462.18; 2025-03-21: 6672.57; 2025-03-22: 6882.95; 2025-03-23: 7093.34; 2025-03-24: 7303.73; 2025-03-25: 7514.12; 2025-03-26: 7724.5; 2025-03-27: 7934.89; 2025-03-28: 8145.28; 2025-03-29: 8355.67; 2025-03-30: 8566.05; 2025-03-31: 8776.44; 2025-04-01: 8986.83; 2025-04-02: 9197.22; 2025-04-03: 9407.6; 2025-04-04: 9617.99; 2025-04-05: 9828.38; 2025-04-06: 10038.77; 2025-04-07: 10249.16; 2025-04-08: 10459.54; 2025-04-09: 10669.93; 2025-04-10: 10880.32; 2025-04-11: 11090.71; 2025-04-12: 11301.09; 2025-04-13: 11511.48; 2025-04-14: 11721.87; 2025-04-15: 11932.26; 2025-04-16: 12142.64; 2025-04-17: 12353.03; 2025-04-18: 12563.42; 2025-04-19: 12773.81; 2025-04-20: 12984.19; 2025-04-21: 13194.58; 2025-04-22: 13404.97; 2025-04-23: 13615.36; 2025-04-24: 13825.74; 2025-04-25: 14036.13; 2025-04-26: 14246.52; 2025-04-27: 14456.91; 2025-04-28: 14667.3; 2025-04-29: 14877.68; 2025-04-30: 15088.07; 2025-05-01: 15298.46; 2025-05-02: 15508.85; 2025-05-03: 15719.23; 2025-05-04: 15929.62; 2025-05-05: 16100.37; 2025-05-06: 16237.58; 2025-05-07: 16374.79; 2025-05-08: 16512; 2025-05-09: 16649.21; 2025-05-10: 16786.42; 2025-05-11: 16923.63; 2025-05-12: 17060.84; 2025-05-13: 17198.04; 2025-05-14: 17335.25; 2025-05-15: 17472.46; 2025-05-16: 17609.67; 2025-05-17: 17746.88; 2025-05-18: 17884.09; 2025-05-19: 18021.3; 2025-05-20: 18158.51; 2025-05-21: 18295.72; 2025-05-22: 18432.93; 2025-05-23: 18570.14; 2025-05-24: 18707.35; 2025-05-25: 18844.56; 2025-05-26: 18981.77; 2025-05-27: 19118.98; 2025-05-28: 19256.18; 2025-05-29: 19358.71; 2025-05-30: 19431.89; 2025-05-31: 19505.07; 2025-06-01: 19578.25; 2025-06-02: 19651.42; 2025-06-03: 19724.6; 2025-06-04: 19797.78; 2025-06-05: 19870.96; 2025-06-06: 19944.14; 2025-06-07: 20017.32; 2025-06-08: 20090.49; 2025-06-09: 20163.67; 2025-06-10: 20236.85; 2025-06-11: 20310.03; 2025-06-12: 20383.21; 2025-06-13: 20456.39; 2025-06-14: 20529.56; 2025-06-15: 20602.74; 2025-06-16: 20675.92; 2025-06-17: 20749.1; 2025-06-18: 20822.28; 2025-06-19: 20895.45; 2025-06-20: 20968.63; 2025-06-21: 21041.81; 2025-06-22: 21090.22; 2025-06-23: 21117.66; 2025-06-24: 21145.1; 2025-06-25: 21172.54; 2025-06-26: 21199.98; 2025-06-27: 21227.43; 2025-06-28: 21254.87; 2025-06-29: 21282.31; 2025-06-30: 21309.75; 2025-07-01: 21337.19; 2025-07-02: 21364.63; 2025-07-03: 21392.08; 2025-07-04: 21419.52; 2025-07-05: 21446.96; 2025-07-06: 21474.4; 2025-07-07: 21501.84; 2025-07-08: 21529.29; 2025-07-09: 21556.73; 2025-07-10: 21584.17; 2025-07-11: 21611.61; 2025-07-12: 21639.05; 2025-07-13: 21666.5; 2025-07-14: 21693.94; 2025-07-15: 21721.38; 2025-07-16: 21738.91; 2025-07-17: 21748.06; 2025-07-18: 21757.21; 2025-07-19: 21766.35; 2025-07-20: 21775.5; 2025-07-21: 21784.65; 2025-07-22: 21793.79; 2025-07-23: 21802.94; 2025-07-24: 21812.09; 2025-07-25: 21821.24; 2025-07-26: 21830.38; 2025-07-27: 21839.53; 2025-07-28: 21848.68; 2025-07-29: 21857.83; 2025-07-30: 21866.97; 2025-07-31: 21876.12; 2025-08-01: 21885.27; 2025-08-02: 21894.42; 2025-08-03: 21903.56; 2025-08-04: 21912.71; 2025-08-05: 21921.86; 2025-08-06: 21931; 2025-08-07: 21940.15; 2025-08-08: 21949.3; 2025-08-09: 21953.49; 2025-08-10: 21953.49; 2025-08-11: 21953.49; 2025-08-12: 21953.49; 2025-08-13: 21953.49; 2025-08-15: 21953.49
575 | INSTRUMENTATION |  | 2024-06-02 | 2025-07-16 | 264752.99 | 268284.51 |  |  | 2024-06-02: 3.72; 2024-06-03: 11.16; 2024-06-04: 18.61; 2024-06-05: 26.05; 2024-06-06: 33.49; 2024-06-07: 33.49; 2024-06-08: 40.94; 2024-06-09: 48.38; 2024-06-10: 55.82; 2024-06-11: 63.27; 2024-06-12: 78.15; 2024-06-13: 100.48; 2024-06-14: 100.48; 2024-06-15: 122.81; 2024-06-16: 122.81; 2024-06-17: 122.81; 2024-06-18: 122.81; 2024-06-19: 145.14; 2024-06-20: 167.47; 2024-06-21: 167.47; 2024-06-22: 189.8; 2024-06-23: 212.13; 2024-06-24: 234.45; 2024-06-25: 256.78; 2024-06-26: 297.72; 2024-06-27: 357.26; 2024-06-28: 357.26; 2024-06-29: 423.45; 2024-06-30: 489.63; 2024-07-01: 555.81; 2024-07-02: 621.99; 2024-07-03: 688.17; 2024-07-04: 754.36; 2024-07-05: 754.36; 2024-07-06: 820.54; 2024-07-07: 820.54; 2024-07-08: 912.77; 2024-07-09: 1031.06; 2024-07-10: 1149.34; 2024-07-11: 1268.63; 2024-07-12: 1268.63; 2024-07-13: 1395.58; 2024-07-14: 1529.16; 2024-07-15: 1662.75; 2024-07-16: 1662.75; 2024-07-17: 1662.75; 2024-07-18: 1796.33; 2024-07-19: 1796.33; 2024-07-20: 1929.91; 2024-07-21: 2093.27; 2024-07-22: 2286.4; 2024-07-23: 2479.52; 2024-07-24: 2673.02; 2024-07-25: 2868.54; 2024-07-26: 2868.54; 2024-07-27: 3065.71; 2024-07-28: 3262.89; 2024-07-29: 3493.26; 2024-07-30: 3723.62; 2024-07-31: 3953.99; 2024-08-01: 4184.36; 2024-08-02: 4184.36; 2024-08-03: 4414.72; 2024-08-04: 4646.01; 2024-08-05: 4878.22; 2024-08-06: 5114.57; 2024-08-07: 5355.06; 2024-08-08: 5595.54; 2024-08-09: 5595.54; 2024-08-10: 5836.02; 2024-08-11: 6069.97; 2024-08-12: 6297.38; 2024-08-13: 6524.79; 2024-08-14: 6753.49; 2024-08-15: 6983.48; 2024-08-16: 6983.48; 2024-08-17: 7213.48; 2024-08-18: 7451.52; 2024-08-19: 7697.62; 2024-08-20: 7943.73; 2024-08-21: 8163.78; 2024-08-22: 8362.75; 2024-08-23: 8362.75; 2024-08-24: 8573.32; 2024-08-25: 8838.48; 2024-08-26: 9105.11; 2024-08-27: 9372.37; 2024-08-28: 9642.82; 2024-08-29: 9941.51; 2024-08-30: 9941.51; 2024-08-31: 10246.82; 2024-09-01: 10534.87; 2024-09-02: 10805.67; 2024-09-03: 11086.4; 2024-09-04: 11390.34; 2024-09-05: 11695.86; 2024-09-06: 11695.86; 2024-09-07: 12002.98; 2024-09-08: 12316.46; 2024-09-09: 12636.29; 2024-09-10: 12956.11; 2024-09-11: 13269.84; 2024-09-12: 13615.64; 2024-09-13: 13615.64; 2024-09-14: 13961.44; 2024-09-15: 13961.44; 2024-09-16: 14336.22; 2024-09-17: 14773.12; 2024-09-18: 15210.03; 2024-09-19: 15655.94; 2024-09-20: 15655.94; 2024-09-21: 16111.75; 2024-09-22: 16514.45; 2024-09-23: 16939.52; 2024-09-24: 17357.31; 2024-09-25: 17778.56; 2024-09-26: 18203.75; 2024-09-27: 18203.75; 2024-09-28: 18760.57; 2024-09-29: 19398.58; 2024-09-30: 20056.42; 2024-10-01: 20731.3; 2024-10-02: 21406.4; 2024-10-03: 22083.51; 2024-10-04: 22083.51; 2024-10-05: 22738.69; 2024-10-06: 23375.07; 2024-10-07: 24101.71; 2024-10-08: 24827.43; 2024-10-09: 25592.92; 2024-10-10: 26462.03; 2024-10-11: 26462.03; 2024-10-12: 27477.09; 2024-10-13: 28492.15; 2024-10-14: 29523.16; 2024-10-15: 30582.47; 2024-10-16: 31666.77; 2024-10-17: 32810.23; 2024-10-18: 32810.23; 2024-10-19: 33944.18; 2024-10-20: 35085.32; 2024-10-21: 36408.04; 2024-10-22: 37779.51; 2024-10-23: 39151.27; 2024-10-24: 40562.64; 2024-10-25: 40562.64; 2024-10-26: 42232.69; 2024-10-27: 43946.24; 2024-10-28: 45837.06; 2024-10-29: 47821.93; 2024-10-30: 49822.52; 2024-10-31: 51838.48; 2024-11-01: 51838.48; 2024-11-02: 53832.63; 2024-11-03: 55735.56; 2024-11-04: 57842.6; 2024-11-05: 59901.2; 2024-11-06: 62030.07; 2024-11-07: 64340.01; 2024-11-08: 64340.01; 2024-11-09: 66610.55; 2024-11-10: 68899.64; 2024-11-11: 71212.7; 2024-11-12: 73505.36; 2024-11-13: 75813.05; 2024-11-14: 78047.39; 2024-11-15: 78047.39; 2024-11-16: 80286.11; 2024-11-17: 82600.16; 2024-11-18: 85397.84; 2024-11-19: 88213.83; 2024-11-20: 91040.78; 2024-11-21: 93883.72; 2024-11-22: 93887.6; 2024-11-23: 96596.94; 2024-11-24: 99308.75; 2024-11-25: 102061.05; 2024-11-26: 104827.53; 2024-11-27: 107617.87; 2024-11-28: 110405.11; 2024-11-29: 110408.99; 2024-11-30: 113223.84; 2024-12-01: 116069.57; 2024-12-02: 118906.11; 2024-12-03: 121720.81; 2024-12-04: 124557.63; 2024-12-05: 127413.64; 2024-12-06: 127417.52; 2024-12-07: 130094.77; 2024-12-08: 132771.4; 2024-12-09: 135331.85; 2024-12-10: 137893.32; 2024-12-11: 140446.19; 2024-12-12: 142995.31; 2024-12-13: 143006.96; 2024-12-14: 145559.96; 2024-12-15: 148125.63; 2024-12-16: 150430.69; 2024-12-17: 152756.22; 2024-12-18: 155098.24; 2024-12-19: 157301.64; 2024-12-20: 157313.29; 2024-12-21: 159483.08; 2024-12-22: 161709.46; 2024-12-23: 163839.13; 2024-12-24: 165917.8; 2024-12-25: 167994.84; 2024-12-26: 170091.14; 2024-12-27: 170102.78; 2024-12-28: 172284.34; 2024-12-29: 174513.31; 2024-12-30: 176406.87; 2024-12-31: 178330.64; 2025-01-01: 178342.28; 2025-01-02: 180315.93; 2025-01-03: 180327.57; 2025-01-04: 182274.07; 2025-01-05: 184152.7; 2025-01-06: 186031.56; 2025-01-07: 187886.52; 2025-01-08: 189783.26; 2025-01-09: 191676.64; 2025-01-10: 191707.69; 2025-01-11: 193554.68; 2025-01-12: 193585.74; 2025-01-13: 195452.89; 2025-01-14: 197370.11; 2025-01-15: 199149.02; 2025-01-16: 200908.06; 2025-01-17: 200939.12; 2025-01-18: 202624.7; 2025-01-19: 204192.19; 2025-01-20: 205716.7; 2025-01-21: 207212.85; 2025-01-22: 208642.11; 2025-01-23: 210035.8; 2025-01-24: 210066.85; 2025-01-25: 211437.69; 2025-01-26: 212802.03; 2025-01-27: 214170.6; 2025-01-28: 215533.25; 2025-01-29: 216840.07; 2025-01-30: 218051.86; 2025-01-31: 218110.08; 2025-02-01: 219196.24; 2025-02-02: 220242.91; 2025-02-03: 221275.09; 2025-02-04: 222304.17; 2025-02-05: 223336.25; 2025-02-06: 224330.75; 2025-02-07: 224388.97; 2025-02-08: 225331.59; 2025-02-09: 226265.95; 2025-02-10: 227179.91; 2025-02-11: 228042.35; 2025-02-12: 228840.53; 2025-02-13: 229598.16; 2025-02-14: 229656.39; 2025-02-15: 230375.73; 2025-02-16: 231110.01; 2025-02-17: 231849.88; 2025-02-18: 232553.19; 2025-02-19: 233225.37; 2025-02-20: 233938.45; 2025-02-21: 233996.68; 2025-02-22: 234727.66; 2025-02-23: 235478.25; 2025-02-24: 236208.61; 2025-02-25: 236894.35; 2025-02-26: 237694.71; 2025-02-27: 239154.44; 2025-02-28: 239243.72; 2025-03-01: 240720.28; 2025-03-02: 242132.21; 2025-03-03: 243085.86; 2025-03-04: 243700.21; 2025-03-05: 244205.01; 2025-03-06: 244675.65; 2025-03-07: 244764.93; 2025-03-08: 245235.57; 2025-03-09: 245706.34; 2025-03-10: 246177.66; 2025-03-11: 246648.89; 2025-03-12: 247120.11; 2025-03-13: 247590.16; 2025-03-14: 247679.44; 2025-03-15: 248175.67; 2025-03-16: 248667.93; 2025-03-17: 249140.69; 2025-03-18: 249605.51; 2025-03-19: 250070.32; 2025-03-20: 250530.57; 2025-03-21: 250619.85; 2025-03-22: 251078.57; 2025-03-23: 251525.14; 2025-03-24: 251960.29; 2025-03-25: 252393.01; 2025-03-26: 252824.5; 2025-03-27: 253255.8; 2025-03-28: 253345.08; 2025-03-29: 253775.78; 2025-03-30: 254206.13; 2025-03-31: 254295.41; 2025-04-01: 254952.46; 2025-04-02: 255603.73; 2025-04-03: 256253.03; 2025-04-04: 256342.31; 2025-04-05: 256989.4; 2025-04-06: 257585.58; 2025-04-07: 258106.4; 2025-04-08: 258618.45; 2025-04-09: 259128.72; 2025-04-10: 259635.63; 2025-04-11: 259710.67; 2025-04-12: 260162.49; 2025-04-13: 260577.5; 2025-04-14: 260991.84; 2025-04-15: 261407.2; 2025-04-16: 261787.72; 2025-04-17: 262114.54; 2025-04-18: 262172.77; 2025-04-19: 262499.51; 2025-04-20: 262825.57; 2025-04-21: 263144.85; 2025-04-22: 263440.5; 2025-04-23: 263707.08; 2025-04-24: 263971.76; 2025-04-25: 264029.98; 2025-04-26: 264296.44; 2025-04-27: 264542.05; 2025-04-28: 264749.54; 2025-04-29: 264956.65; 2025-04-30: 265163.58; 2025-05-01: 265221.81; 2025-05-02: 265280.03; 2025-05-03: 265486.97; 2025-05-04: 265680.76; 2025-05-05: 265837.9; 2025-05-06: 265976.64; 2025-05-07: 266114.87; 2025-05-08: 266242.18; 2025-05-09: 266273.23; 2025-05-10: 266385.29; 2025-05-11: 266497.35; 2025-05-12: 266604.71; 2025-05-13: 266711.55; 2025-05-14: 266813.16; 2025-05-15: 266906.94; 2025-05-16: 266938; 2025-05-17: 267031.78; 2025-05-18: 267121.33; 2025-05-19: 267196.88; 2025-05-20: 267264.8; 2025-05-21: 267332.72; 2025-05-22: 267396.54; 2025-05-23: 267427.59; 2025-05-24: 267490.95; 2025-05-25: 267551.69; 2025-05-26: 267608.52; 2025-05-27: 267665.35; 2025-05-28: 267718.62; 2025-05-29: 267757.66; 2025-05-30: 267769.3; 2025-05-31: 267797.74; 2025-06-01: 267825.45; 2025-06-02: 267849.54; 2025-06-03: 267873.31; 2025-06-04: 267897.08; 2025-06-05: 267920.85; 2025-06-06: 267932.5; 2025-06-07: 267944.14; 2025-06-08: 267955.79; 2025-06-09: 267979.55; 2025-06-10: 268000.78; 2025-06-11: 268018.2; 2025-06-12: 268035.61; 2025-06-13: 268047.26; 2025-06-14: 268064.67; 2025-06-15: 268080.91; 2025-06-16: 268097.02; 2025-06-17: 268113.13; 2025-06-18: 268129.24; 2025-06-19: 268145.35; 2025-06-20: 268157; 2025-06-21: 268172.09; 2025-06-22: 268182.1; 2025-06-23: 268187.91; 2025-06-24: 268193.71; 2025-06-25: 268198.93; 2025-06-26: 268202.81; 2025-06-27: 268206.69; 2025-06-28: 268211.84; 2025-06-29: 268217; 2025-06-30: 268222.15; 2025-07-01: 268227.3; 2025-07-02: 268231.95; 2025-07-03: 268235.83; 2025-07-04: 268239.71; 2025-07-05: 268243.59; 2025-07-06: 268247.47; 2025-07-07: 268251.35; 2025-07-08: 268255.24; 2025-07-09: 268259.12; 2025-07-10: 268263; 2025-07-11: 268266.88; 2025-07-12: 268270.76; 2025-07-13: 268274.64; 2025-07-14: 268278.53; 2025-07-15: 268282.41; 2025-07-16: 268284.51; 2025-07-17: 268284.51; 2025-07-18: 268284.51; 2025-07-19: 268284.51; 2025-07-20: 268284.51; 2025-07-21: 268284.51; 2025-07-22: 268284.51; 2025-07-23: 268284.51; 2025-07-24: 268284.51; 2025-07-25: 268284.51; 2025-07-26: 268284.51; 2025-07-27: 268284.51; 2025-07-28: 268284.51; 2025-07-29: 268284.51; 2025-07-30: 268284.51; 2025-07-31: 268284.51; 2025-08-01: 268284.51; 2025-08-02: 268284.51; 2025-08-03: 268284.51; 2025-08-04: 268284.51; 2025-08-05: 268284.51; 2025-08-06: 268284.51; 2025-08-07: 268284.51; 2025-08-08: 268284.51; 2025-08-09: 268284.51; 2025-08-10: 268284.51; 2025-08-11: 268284.51; 2025-08-12: 268284.51; 2025-08-13: 268284.51; 2025-08-15: 268284.51
576 | COMMON AREA |  | 2024-06-02 | 2025-03-05 | 54509.41 | 55236.51 |  |  | 2024-06-02: 3.07; 2024-06-03: 9.21; 2024-06-04: 15.34; 2024-06-05: 21.48; 2024-06-06: 27.62; 2024-06-07: 27.62; 2024-06-08: 33.76; 2024-06-09: 39.9; 2024-06-10: 46.03; 2024-06-11: 52.17; 2024-06-12: 64.45; 2024-06-13: 82.86; 2024-06-14: 82.86; 2024-06-15: 101.27; 2024-06-16: 101.27; 2024-06-17: 101.27; 2024-06-18: 101.27; 2024-06-19: 119.69; 2024-06-20: 138.1; 2024-06-21: 138.1; 2024-06-22: 156.51; 2024-06-23: 174.93; 2024-06-24: 193.34; 2024-06-25: 211.75; 2024-06-26: 245.51; 2024-06-27: 294.61; 2024-06-28: 294.61; 2024-06-29: 343.72; 2024-06-30: 392.82; 2024-07-01: 441.92; 2024-07-02: 491.02; 2024-07-03: 540.13; 2024-07-04: 589.23; 2024-07-05: 589.23; 2024-07-06: 638.33; 2024-07-07: 638.33; 2024-07-08: 708.92; 2024-07-09: 800.98; 2024-07-10: 893.05; 2024-07-11: 985.12; 2024-07-12: 985.12; 2024-07-13: 1077.18; 2024-07-14: 1169.25; 2024-07-15: 1261.32; 2024-07-16: 1261.32; 2024-07-17: 1261.32; 2024-07-18: 1353.38; 2024-07-19: 1353.38; 2024-07-20: 1445.45; 2024-07-21: 1562.07; 2024-07-22: 1703.24; 2024-07-23: 1844.41; 2024-07-24: 1985.58; 2024-07-25: 2126.75; 2024-07-26: 2126.75; 2024-07-27: 2267.91; 2024-07-28: 2409.08; 2024-07-29: 2550.25; 2024-07-30: 2691.42; 2024-07-31: 2832.59; 2024-08-01: 2973.76; 2024-08-02: 2973.76; 2024-08-03: 3114.93; 2024-08-04: 3256.1; 2024-08-05: 3397.27; 2024-08-06: 3538.44; 2024-08-07: 3679.61; 2024-08-08: 3820.78; 2024-08-09: 3820.78; 2024-08-10: 3961.95; 2024-08-11: 4078.56; 2024-08-12: 4170.63; 2024-08-13: 4262.7; 2024-08-14: 4354.76; 2024-08-15: 4446.83; 2024-08-16: 4446.83; 2024-08-17: 4538.9; 2024-08-18: 4630.97; 2024-08-19: 4723.03; 2024-08-20: 4815.1; 2024-08-21: 4885.68; 2024-08-22: 4939.76; 2024-08-23: 4939.76; 2024-08-24: 5005.43; 2024-08-25: 5071.1; 2024-08-26: 5136.78; 2024-08-27: 5202.45; 2024-08-28: 5268.13; 2024-08-29: 5333.8; 2024-08-30: 5333.8; 2024-08-31: 5399.47; 2024-09-01: 5449.8; 2024-09-02: 5484.79; 2024-09-03: 5529.71; 2024-09-04: 5597.84; 2024-09-05: 5665.97; 2024-09-06: 5665.97; 2024-09-07: 5734.09; 2024-09-08: 5802.22; 2024-09-09: 5870.35; 2024-09-10: 5938.47; 2024-09-11: 6000.46; 2024-09-12: 6056.31; 2024-09-13: 6056.31; 2024-09-14: 6112.16; 2024-09-15: 6112.16; 2024-09-16: 6192.87; 2024-09-17: 6331.58; 2024-09-18: 6470.29; 2024-09-19: 6608.99; 2024-09-20: 6608.99; 2024-09-21: 6747.7; 2024-09-22: 6886.41; 2024-09-23: 7022.04; 2024-09-24: 7156.76; 2024-09-25: 7292.4; 2024-09-26: 7428.04; 2024-09-27: 7428.04; 2024-09-28: 7598.47; 2024-09-29: 7850.11; 2024-09-30: 8101.74; 2024-10-01: 8353.38; 2024-10-02: 8605.01; 2024-10-03: 8856.65; 2024-10-04: 8856.65; 2024-10-05: 9112.58; 2024-10-06: 9376.49; 2024-10-07: 9664.95; 2024-10-08: 9953.41; 2024-10-09: 10281.64; 2024-10-10: 10702.67; 2024-10-11: 10702.67; 2024-10-12: 11123.7; 2024-10-13: 11544.72; 2024-10-14: 11965.75; 2024-10-15: 12397.52; 2024-10-16: 12846.16; 2024-10-17: 13343.91; 2024-10-18: 13343.91; 2024-10-19: 13841.65; 2024-10-20: 14339.4; 2024-10-21: 14837.14; 2024-10-22: 15334.88; 2024-10-23: 15832.63; 2024-10-24: 16330.37; 2024-10-25: 16330.37; 2024-10-26: 16843.15; 2024-10-27: 17393.06; 2024-10-28: 18065.72; 2024-10-29: 18738.38; 2024-10-30: 19411.03; 2024-10-31: 20083.69; 2024-11-01: 20083.69; 2024-11-02: 20716.58; 2024-11-03: 21256.67; 2024-11-04: 21796.75; 2024-11-05: 22354.02; 2024-11-06: 22961.62; 2024-11-07: 23741.07; 2024-11-08: 23741.07; 2024-11-09: 24520.51; 2024-11-10: 25299.95; 2024-11-11: 26079.4; 2024-11-12: 26858.84; 2024-11-13: 27603.49; 2024-11-14: 28266.93; 2024-11-15: 28266.93; 2024-11-16: 28930.99; 2024-11-17: 29646.61; 2024-11-18: 30558.62; 2024-11-19: 31470.63; 2024-11-20: 32382.64; 2024-11-21: 33294.65; 2024-11-22: 33294.65; 2024-11-23: 34206.66; 2024-11-24: 35118.67; 2024-11-25: 36005.82; 2024-11-26: 36819.02; 2024-11-27: 37629.76; 2024-11-28: 38440.51; 2024-11-29: 38440.51; 2024-11-30: 39251.25; 2024-12-01: 40062; 2024-12-02: 40872.74; 2024-12-03: 41683.48; 2024-12-04: 42494.23; 2024-12-05: 43304.97; 2024-12-06: 43304.97; 2024-12-07: 44093.81; 2024-12-08: 44816.17; 2024-12-09: 45342.14; 2024-12-10: 45868.11; 2024-12-11: 46394.08; 2024-12-12: 46920.05; 2024-12-13: 46920.05; 2024-12-14: 47446.02; 2024-12-15: 47971.99; 2024-12-16: 48497.96; 2024-12-17: 49017.49; 2024-12-18: 49501.66; 2024-12-19: 49802.39; 2024-12-20: 49802.39; 2024-12-21: 50103.11; 2024-12-22: 50403.84; 2024-12-23: 50704.57; 2024-12-24: 51005.29; 2024-12-25: 51306.02; 2024-12-26: 51606.75; 2024-12-27: 51606.75; 2024-12-28: 51908.09; 2024-12-29: 52196.54; 2024-12-30: 52362.24; 2024-12-31: 52527.94; 2025-01-01: 52527.94; 2025-01-02: 52693.65; 2025-01-03: 52693.65; 2025-01-04: 52859.35; 2025-01-05: 53025.05; 2025-01-06: 53190.75; 2025-01-07: 53356.46; 2025-01-08: 53520.01; 2025-01-09: 53670.37; 2025-01-10: 53670.37; 2025-01-11: 53771.63; 2025-01-12: 53771.63; 2025-01-13: 53872.89; 2025-01-14: 53974.15; 2025-01-15: 54075.41; 2025-01-16: 54176.67; 2025-01-17: 54176.67; 2025-01-18: 54277.93; 2025-01-19: 54379.19; 2025-01-20: 54475.54; 2025-01-21: 54546.12; 2025-01-22: 54592.14; 2025-01-23: 54638.17; 2025-01-24: 54638.17; 2025-01-25: 54684.19; 2025-01-26: 54730.22; 2025-01-27: 54776.25; 2025-01-28: 54822.27; 2025-01-29: 54868.3; 2025-01-30: 54910.03; 2025-01-31: 54910.03; 2025-02-01: 54934.58; 2025-02-02: 54959.12; 2025-02-03: 54983.67; 2025-02-04: 55008.22; 2025-02-05: 55032.77; 2025-02-06: 55057.31; 2025-02-07: 55057.31; 2025-02-08: 55081.86; 2025-02-09: 55106.41; 2025-02-10: 55127.89; 2025-02-11: 55137.09; 2025-02-12: 55146.3; 2025-02-13: 55155.5; 2025-02-14: 55155.5; 2025-02-15: 55164.71; 2025-02-16: 55173.91; 2025-02-17: 55183.12; 2025-02-18: 55192.32; 2025-02-19: 55201.53; 2025-02-20: 55209.51; 2025-02-21: 55209.51; 2025-02-22: 55212.57; 2025-02-23: 55215.64; 2025-02-24: 55218.71; 2025-02-25: 55221.78; 2025-02-26: 55224.85; 2025-02-27: 55227.92; 2025-02-28: 55227.92; 2025-03-01: 55229.76; 2025-03-02: 55231.6; 2025-03-03: 55233.44; 2025-03-04: 55235.28; 2025-03-05: 55236.51; 2025-03-06: 55236.51; 2025-03-07: 55236.51; 2025-03-08: 55236.51; 2025-03-09: 55236.51; 2025-03-10: 55236.51; 2025-03-11: 55236.51; 2025-03-12: 55236.51; 2025-03-13: 55236.51; 2025-03-14: 55236.51; 2025-03-15: 55236.51; 2025-03-16: 55236.51; 2025-03-17: 55236.51; 2025-03-18: 55236.51; 2025-03-19: 55236.51; 2025-03-20: 55236.51; 2025-03-21: 55236.51; 2025-03-22: 55236.51; 2025-03-23: 55236.51; 2025-03-24: 55236.51; 2025-03-25: 55236.51; 2025-03-26: 55236.51; 2025-03-27: 55236.51; 2025-03-28: 55236.51; 2025-03-29: 55236.51; 2025-03-30: 55236.51; 2025-03-31: 55236.51; 2025-04-01: 55236.51; 2025-04-02: 55236.51; 2025-04-03: 55236.51; 2025-04-04: 55236.51; 2025-04-05: 55236.51; 2025-04-06: 55236.51; 2025-04-07: 55236.51; 2025-04-08: 55236.51; 2025-04-09: 55236.51; 2025-04-10: 55236.51; 2025-04-11: 55236.51; 2025-04-12: 55236.51; 2025-04-13: 55236.51; 2025-04-14: 55236.51; 2025-04-15: 55236.51; 2025-04-16: 55236.51; 2025-04-17: 55236.51; 2025-04-18: 55236.51; 2025-04-19: 55236.51; 2025-04-20: 55236.51; 2025-04-21: 55236.51; 2025-04-22: 55236.51; 2025-04-23: 55236.51; 2025-04-24: 55236.51; 2025-04-25: 55236.51; 2025-04-26: 55236.51; 2025-04-27: 55236.51; 2025-04-28: 55236.51; 2025-04-29: 55236.51; 2025-04-30: 55236.51; 2025-05-01: 55236.51; 2025-05-02: 55236.51; 2025-05-03: 55236.51; 2025-05-04: 55236.51; 2025-05-05: 55236.51; 2025-05-06: 55236.51; 2025-05-07: 55236.51; 2025-05-08: 55236.51; 2025-05-09: 55236.51; 2025-05-10: 55236.51; 2025-05-11: 55236.51; 2025-05-12: 55236.51; 2025-05-13: 55236.51; 2025-05-14: 55236.51; 2025-05-15: 55236.51; 2025-05-16: 55236.51; 2025-05-17: 55236.51; 2025-05-18: 55236.51; 2025-05-19: 55236.51; 2025-05-20: 55236.51; 2025-05-21: 55236.51; 2025-05-22: 55236.51; 2025-05-23: 55236.51; 2025-05-24: 55236.51; 2025-05-25: 55236.51; 2025-05-26: 55236.51; 2025-05-27: 55236.51; 2025-05-28: 55236.51; 2025-05-29: 55236.51; 2025-05-30: 55236.51; 2025-05-31: 55236.51; 2025-06-01: 55236.51; 2025-06-02: 55236.51; 2025-06-03: 55236.51; 2025-06-04: 55236.51; 2025-06-05: 55236.51; 2025-06-06: 55236.51; 2025-06-07: 55236.51; 2025-06-08: 55236.51; 2025-06-09: 55236.51; 2025-06-10: 55236.51; 2025-06-11: 55236.51; 2025-06-12: 55236.51; 2025-06-13: 55236.51; 2025-06-14: 55236.51; 2025-06-15: 55236.51; 2025-06-16: 55236.51; 2025-06-17: 55236.51; 2025-06-18: 55236.51; 2025-06-19: 55236.51; 2025-06-20: 55236.51; 2025-06-21: 55236.51; 2025-06-22: 55236.51; 2025-06-23: 55236.51; 2025-06-24: 55236.51; 2025-06-25: 55236.51; 2025-06-26: 55236.51; 2025-06-27: 55236.51; 2025-06-28: 55236.51; 2025-06-29: 55236.51; 2025-06-30: 55236.51; 2025-07-01: 55236.51; 2025-07-02: 55236.51; 2025-07-03: 55236.51; 2025-07-04: 55236.51; 2025-07-05: 55236.51; 2025-07-06: 55236.51; 2025-07-07: 55236.51; 2025-07-08: 55236.51; 2025-07-09: 55236.51; 2025-07-10: 55236.51; 2025-07-11: 55236.51; 2025-07-12: 55236.51; 2025-07-13: 55236.51; 2025-07-14: 55236.51; 2025-07-15: 55236.51; 2025-07-16: 55236.51; 2025-07-17: 55236.51; 2025-07-18: 55236.51; 2025-07-19: 55236.51; 2025-07-20: 55236.51; 2025-07-21: 55236.51; 2025-07-22: 55236.51; 2025-07-23: 55236.51; 2025-07-24: 55236.51; 2025-07-25: 55236.51; 2025-07-26: 55236.51; 2025-07-27: 55236.51; 2025-07-28: 55236.51; 2025-07-29: 55236.51; 2025-07-30: 55236.51; 2025-07-31: 55236.51; 2025-08-01: 55236.51; 2025-08-02: 55236.51; 2025-08-03: 55236.51; 2025-08-04: 55236.51; 2025-08-05: 55236.51; 2025-08-06: 55236.51; 2025-08-07: 55236.51; 2025-08-08: 55236.51; 2025-08-09: 55236.51; 2025-08-10: 55236.51; 2025-08-11: 55236.51; 2025-08-12: 55236.51; 2025-08-13: 55236.51; 2025-08-15: 55236.51
577 | CTIN180010 | Cable Trays installation in Common Area | 2024-06-02 | 2024-09-23 | 5451.3 | 5524.01 | 0 | 0 | 2024-06-02: 3.07; 2024-06-03: 9.21; 2024-06-04: 15.34; 2024-06-05: 21.48; 2024-06-06: 27.62; 2024-06-07: 27.62; 2024-06-08: 33.76; 2024-06-09: 39.9; 2024-06-10: 46.03; 2024-06-11: 52.17; 2024-06-12: 64.45; 2024-06-13: 82.86; 2024-06-14: 82.86; 2024-06-15: 101.27; 2024-06-16: 101.27; 2024-06-17: 101.27; 2024-06-18: 101.27; 2024-06-19: 119.69; 2024-06-20: 138.1; 2024-06-21: 138.1; 2024-06-22: 156.51; 2024-06-23: 174.93; 2024-06-24: 193.34; 2024-06-25: 211.75; 2024-06-26: 245.51; 2024-06-27: 294.61; 2024-06-28: 294.61; 2024-06-29: 343.72; 2024-06-30: 392.82; 2024-07-01: 441.92; 2024-07-02: 491.02; 2024-07-03: 540.13; 2024-07-04: 589.23; 2024-07-05: 589.23; 2024-07-06: 638.33; 2024-07-07: 638.33; 2024-07-08: 708.92; 2024-07-09: 800.98; 2024-07-10: 893.05; 2024-07-11: 985.12; 2024-07-12: 985.12; 2024-07-13: 1077.18; 2024-07-14: 1169.25; 2024-07-15: 1261.32; 2024-07-16: 1261.32; 2024-07-17: 1261.32; 2024-07-18: 1353.38; 2024-07-19: 1353.38; 2024-07-20: 1445.45; 2024-07-21: 1562.07; 2024-07-22: 1703.24; 2024-07-23: 1844.41; 2024-07-24: 1985.58; 2024-07-25: 2126.75; 2024-07-26: 2126.75; 2024-07-27: 2267.91; 2024-07-28: 2409.08; 2024-07-29: 2550.25; 2024-07-30: 2691.42; 2024-07-31: 2832.59; 2024-08-01: 2973.76; 2024-08-02: 2973.76; 2024-08-03: 3114.93; 2024-08-04: 3256.1; 2024-08-05: 3397.27; 2024-08-06: 3538.44; 2024-08-07: 3679.61; 2024-08-08: 3820.78; 2024-08-09: 3820.78; 2024-08-10: 3961.95; 2024-08-11: 4078.56; 2024-08-12: 4170.63; 2024-08-13: 4262.7; 2024-08-14: 4354.76; 2024-08-15: 4446.83; 2024-08-16: 4446.83; 2024-08-17: 4538.9; 2024-08-18: 4630.97; 2024-08-19: 4723.03; 2024-08-20: 4815.1; 2024-08-21: 4885.68; 2024-08-22: 4934.79; 2024-08-23: 4934.79; 2024-08-24: 4983.89; 2024-08-25: 5032.99; 2024-08-26: 5082.09; 2024-08-27: 5131.2; 2024-08-28: 5180.3; 2024-08-29: 5229.4; 2024-08-30: 5229.4; 2024-08-31: 5278.5; 2024-09-01: 5312.26; 2024-09-02: 5330.67; 2024-09-03: 5349.09; 2024-09-04: 5367.5; 2024-09-05: 5385.91; 2024-09-06: 5385.91; 2024-09-07: 5404.33; 2024-09-08: 5422.74; 2024-09-09: 5441.15; 2024-09-10: 5459.57; 2024-09-11: 5471.84; 2024-09-12: 5477.98; 2024-09-13: 5477.98; 2024-09-14: 5484.12; 2024-09-15: 5484.12; 2024-09-16: 5490.26; 2024-09-17: 5496.39; 2024-09-18: 5502.53; 2024-09-19: 5508.67; 2024-09-20: 5508.67; 2024-09-21: 5514.81; 2024-09-22: 5520.95; 2024-09-23: 5524.01; 2024-09-24: 5524.01; 2024-09-25: 5524.01; 2024-09-26: 5524.01; 2024-09-27: 5524.01; 2024-09-28: 5524.01; 2024-09-29: 5524.01; 2024-09-30: 5524.01; 2024-10-01: 5524.01; 2024-10-02: 5524.01; 2024-10-03: 5524.01; 2024-10-04: 5524.01; 2024-10-05: 5524.01; 2024-10-06: 5524.01; 2024-10-07: 5524.01; 2024-10-08: 5524.01; 2024-10-09: 5524.01; 2024-10-10: 5524.01; 2024-10-11: 5524.01; 2024-10-12: 5524.01; 2024-10-13: 5524.01; 2024-10-14: 5524.01; 2024-10-15: 5524.01; 2024-10-16: 5524.01; 2024-10-17: 5524.01; 2024-10-18: 5524.01; 2024-10-19: 5524.01; 2024-10-20: 5524.01; 2024-10-21: 5524.01; 2024-10-22: 5524.01; 2024-10-23: 5524.01; 2024-10-24: 5524.01; 2024-10-25: 5524.01; 2024-10-26: 5524.01; 2024-10-27: 5524.01; 2024-10-28: 5524.01; 2024-10-29: 5524.01; 2024-10-30: 5524.01; 2024-10-31: 5524.01; 2024-11-01: 5524.01; 2024-11-02: 5524.01; 2024-11-03: 5524.01; 2024-11-04: 5524.01; 2024-11-05: 5524.01; 2024-11-06: 5524.01; 2024-11-07: 5524.01; 2024-11-08: 5524.01; 2024-11-09: 5524.01; 2024-11-10: 5524.01; 2024-11-11: 5524.01; 2024-11-12: 5524.01; 2024-11-13: 5524.01; 2024-11-14: 5524.01; 2024-11-15: 5524.01; 2024-11-16: 5524.01; 2024-11-17: 5524.01; 2024-11-18: 5524.01; 2024-11-19: 5524.01; 2024-11-20: 5524.01; 2024-11-21: 5524.01; 2024-11-22: 5524.01; 2024-11-23: 5524.01; 2024-11-24: 5524.01; 2024-11-25: 5524.01; 2024-11-26: 5524.01; 2024-11-27: 5524.01; 2024-11-28: 5524.01; 2024-11-29: 5524.01; 2024-11-30: 5524.01; 2024-12-01: 5524.01; 2024-12-02: 5524.01; 2024-12-03: 5524.01; 2024-12-04: 5524.01; 2024-12-05: 5524.01; 2024-12-06: 5524.01; 2024-12-07: 5524.01; 2024-12-08: 5524.01; 2024-12-09: 5524.01; 2024-12-10: 5524.01; 2024-12-11: 5524.01; 2024-12-12: 5524.01; 2024-12-13: 5524.01; 2024-12-14: 5524.01; 2024-12-15: 5524.01; 2024-12-16: 5524.01; 2024-12-17: 5524.01; 2024-12-18: 5524.01; 2024-12-19: 5524.01; 2024-12-20: 5524.01; 2024-12-21: 5524.01; 2024-12-22: 5524.01; 2024-12-23: 5524.01; 2024-12-24: 5524.01; 2024-12-25: 5524.01; 2024-12-26: 5524.01; 2024-12-27: 5524.01; 2024-12-28: 5524.01; 2024-12-29: 5524.01; 2024-12-30: 5524.01; 2024-12-31: 5524.01; 2025-01-01: 5524.01; 2025-01-02: 5524.01; 2025-01-03: 5524.01; 2025-01-04: 5524.01; 2025-01-05: 5524.01; 2025-01-06: 5524.01; 2025-01-07: 5524.01; 2025-01-08: 5524.01; 2025-01-09: 5524.01; 2025-01-10: 5524.01; 2025-01-11: 5524.01; 2025-01-12: 5524.01; 2025-01-13: 5524.01; 2025-01-14: 5524.01; 2025-01-15: 5524.01; 2025-01-16: 5524.01; 2025-01-17: 5524.01; 2025-01-18: 5524.01; 2025-01-19: 5524.01; 2025-01-20: 5524.01; 2025-01-21: 5524.01; 2025-01-22: 5524.01; 2025-01-23: 5524.01; 2025-01-24: 5524.01; 2025-01-25: 5524.01; 2025-01-26: 5524.01; 2025-01-27: 5524.01; 2025-01-28: 5524.01; 2025-01-29: 5524.01; 2025-01-30: 5524.01; 2025-01-31: 5524.01; 2025-02-01: 5524.01; 2025-02-02: 5524.01; 2025-02-03: 5524.01; 2025-02-04: 5524.01; 2025-02-05: 5524.01; 2025-02-06: 5524.01; 2025-02-07: 5524.01; 2025-02-08: 5524.01; 2025-02-09: 5524.01; 2025-02-10: 5524.01; 2025-02-11: 5524.01; 2025-02-12: 5524.01; 2025-02-13: 5524.01; 2025-02-14: 5524.01; 2025-02-15: 5524.01; 2025-02-16: 5524.01; 2025-02-17: 5524.01; 2025-02-18: 5524.01; 2025-02-19: 5524.01; 2025-02-20: 5524.01; 2025-02-21: 5524.01; 2025-02-22: 5524.01; 2025-02-23: 5524.01; 2025-02-24: 5524.01; 2025-02-25: 5524.01; 2025-02-26: 5524.01; 2025-02-27: 5524.01; 2025-02-28: 5524.01; 2025-03-01: 5524.01; 2025-03-02: 5524.01; 2025-03-03: 5524.01; 2025-03-04: 5524.01; 2025-03-05: 5524.01; 2025-03-06: 5524.01; 2025-03-07: 5524.01; 2025-03-08: 5524.01; 2025-03-09: 5524.01; 2025-03-10: 5524.01; 2025-03-11: 5524.01; 2025-03-12: 5524.01; 2025-03-13: 5524.01; 2025-03-14: 5524.01; 2025-03-15: 5524.01; 2025-03-16: 5524.01; 2025-03-17: 5524.01; 2025-03-18: 5524.01; 2025-03-19: 5524.01; 2025-03-20: 5524.01; 2025-03-21: 5524.01; 2025-03-22: 5524.01; 2025-03-23: 5524.01; 2025-03-24: 5524.01; 2025-03-25: 5524.01; 2025-03-26: 5524.01; 2025-03-27: 5524.01; 2025-03-28: 5524.01; 2025-03-29: 5524.01; 2025-03-30: 5524.01; 2025-03-31: 5524.01; 2025-04-01: 5524.01; 2025-04-02: 5524.01; 2025-04-03: 5524.01; 2025-04-04: 5524.01; 2025-04-05: 5524.01; 2025-04-06: 5524.01; 2025-04-07: 5524.01; 2025-04-08: 5524.01; 2025-04-09: 5524.01; 2025-04-10: 5524.01; 2025-04-11: 5524.01; 2025-04-12: 5524.01; 2025-04-13: 5524.01; 2025-04-14: 5524.01; 2025-04-15: 5524.01; 2025-04-16: 5524.01; 2025-04-17: 5524.01; 2025-04-18: 5524.01; 2025-04-19: 5524.01; 2025-04-20: 5524.01; 2025-04-21: 5524.01; 2025-04-22: 5524.01; 2025-04-23: 5524.01; 2025-04-24: 5524.01; 2025-04-25: 5524.01; 2025-04-26: 5524.01; 2025-04-27: 5524.01; 2025-04-28: 5524.01; 2025-04-29: 5524.01; 2025-04-30: 5524.01; 2025-05-01: 5524.01; 2025-05-02: 5524.01; 2025-05-03: 5524.01; 2025-05-04: 5524.01; 2025-05-05: 5524.01; 2025-05-06: 5524.01; 2025-05-07: 5524.01; 2025-05-08: 5524.01; 2025-05-09: 5524.01; 2025-05-10: 5524.01; 2025-05-11: 5524.01; 2025-05-12: 5524.01; 2025-05-13: 5524.01; 2025-05-14: 5524.01; 2025-05-15: 5524.01; 2025-05-16: 5524.01; 2025-05-17: 5524.01; 2025-05-18: 5524.01; 2025-05-19: 5524.01; 2025-05-20: 5524.01; 2025-05-21: 5524.01; 2025-05-22: 5524.01; 2025-05-23: 5524.01; 2025-05-24: 5524.01; 2025-05-25: 5524.01; 2025-05-26: 5524.01; 2025-05-27: 5524.01; 2025-05-28: 5524.01; 2025-05-29: 5524.01; 2025-05-30: 5524.01; 2025-05-31: 5524.01; 2025-06-01: 5524.01; 2025-06-02: 5524.01; 2025-06-03: 5524.01; 2025-06-04: 5524.01; 2025-06-05: 5524.01; 2025-06-06: 5524.01; 2025-06-07: 5524.01; 2025-06-08: 5524.01; 2025-06-09: 5524.01; 2025-06-10: 5524.01; 2025-06-11: 5524.01; 2025-06-12: 5524.01; 2025-06-13: 5524.01; 2025-06-14: 5524.01; 2025-06-15: 5524.01; 2025-06-16: 5524.01; 2025-06-17: 5524.01; 2025-06-18: 5524.01; 2025-06-19: 5524.01; 2025-06-20: 5524.01; 2025-06-21: 5524.01; 2025-06-22: 5524.01; 2025-06-23: 5524.01; 2025-06-24: 5524.01; 2025-06-25: 5524.01; 2025-06-26: 5524.01; 2025-06-27: 5524.01; 2025-06-28: 5524.01; 2025-06-29: 5524.01; 2025-06-30: 5524.01; 2025-07-01: 5524.01; 2025-07-02: 5524.01; 2025-07-03: 5524.01; 2025-07-04: 5524.01; 2025-07-05: 5524.01; 2025-07-06: 5524.01; 2025-07-07: 5524.01; 2025-07-08: 5524.01; 2025-07-09: 5524.01; 2025-07-10: 5524.01; 2025-07-11: 5524.01; 2025-07-12: 5524.01; 2025-07-13: 5524.01; 2025-07-14: 5524.01; 2025-07-15: 5524.01; 2025-07-16: 5524.01; 2025-07-17: 5524.01; 2025-07-18: 5524.01; 2025-07-19: 5524.01; 2025-07-20: 5524.01; 2025-07-21: 5524.01; 2025-07-22: 5524.01; 2025-07-23: 5524.01; 2025-07-24: 5524.01; 2025-07-25: 5524.01; 2025-07-26: 5524.01; 2025-07-27: 5524.01; 2025-07-28: 5524.01; 2025-07-29: 5524.01; 2025-07-30: 5524.01; 2025-07-31: 5524.01; 2025-08-01: 5524.01; 2025-08-02: 5524.01; 2025-08-03: 5524.01; 2025-08-04: 5524.01; 2025-08-05: 5524.01; 2025-08-06: 5524.01; 2025-08-07: 5524.01; 2025-08-08: 5524.01; 2025-08-09: 5524.01; 2025-08-10: 5524.01; 2025-08-11: 5524.01; 2025-08-12: 5524.01; 2025-08-13: 5524.01; 2025-08-15: 5524.01
578 | CTIN180020 | Cable laying in Common Area | 22-Aug-24 | 18-Dec-24 | 16353 | 16571.13 | 12864 | INCL | 2024-08-22: 4.97; 2024-08-23: 4.97; 2024-08-24: 21.54; 2024-08-25: 38.11; 2024-08-26: 54.68; 2024-08-27: 71.26; 2024-08-28: 87.83; 2024-08-29: 104.4; 2024-08-30: 104.4; 2024-08-31: 120.97; 2024-09-01: 137.54; 2024-09-02: 154.11; 2024-09-03: 180.63; 2024-09-04: 230.34; 2024-09-05: 280.05; 2024-09-06: 280.05; 2024-09-07: 329.77; 2024-09-08: 379.48; 2024-09-09: 429.19; 2024-09-10: 478.91; 2024-09-11: 528.62; 2024-09-12: 578.33; 2024-09-13: 578.33; 2024-09-14: 628.05; 2024-09-15: 628.05; 2024-09-16: 702.62; 2024-09-17: 835.19; 2024-09-18: 967.75; 2024-09-19: 1100.32; 2024-09-20: 1100.32; 2024-09-21: 1232.89; 2024-09-22: 1365.46; 2024-09-23: 1498.03; 2024-09-24: 1630.6; 2024-09-25: 1763.17; 2024-09-26: 1895.74; 2024-09-27: 1895.74; 2024-09-28: 2063.11; 2024-09-29: 2311.67; 2024-09-30: 2560.24; 2024-10-01: 2808.81; 2024-10-02: 3057.37; 2024-10-03: 3305.94; 2024-10-04: 3305.94; 2024-10-05: 3554.51; 2024-10-06: 3803.07; 2024-10-07: 4051.64; 2024-10-08: 4300.21; 2024-10-09: 4588.55; 2024-10-10: 4969.68; 2024-10-11: 4969.68; 2024-10-12: 5350.82; 2024-10-13: 5731.95; 2024-10-14: 6113.09; 2024-10-15: 6494.23; 2024-10-16: 6875.36; 2024-10-17: 7256.5; 2024-10-18: 7256.5; 2024-10-19: 7637.63; 2024-10-20: 8018.77; 2024-10-21: 8399.91; 2024-10-22: 8781.04; 2024-10-23: 9162.18; 2024-10-24: 9543.31; 2024-10-25: 9543.31; 2024-10-26: 9924.45; 2024-10-27: 10305.59; 2024-10-28: 10686.72; 2024-10-29: 11067.86; 2024-10-30: 11448.99; 2024-10-31: 11830.13; 2024-11-01: 11830.13; 2024-11-02: 12171.5; 2024-11-03: 12420.06; 2024-11-04: 12668.63; 2024-11-05: 12917.2; 2024-11-06: 13165.76; 2024-11-07: 13414.33; 2024-11-08: 13414.33; 2024-11-09: 13662.9; 2024-11-10: 13911.46; 2024-11-11: 14160.03; 2024-11-12: 14408.6; 2024-11-13: 14622.37; 2024-11-14: 14754.94; 2024-11-15: 14754.94; 2024-11-16: 14887.5; 2024-11-17: 15020.07; 2024-11-18: 15152.64; 2024-11-19: 15285.21; 2024-11-20: 15417.78; 2024-11-21: 15550.35; 2024-11-22: 15550.35; 2024-11-23: 15682.92; 2024-11-24: 15815.49; 2024-11-25: 15923.2; 2024-11-26: 15972.91; 2024-11-27: 16022.63; 2024-11-28: 16072.34; 2024-11-29: 16072.34; 2024-11-30: 16122.05; 2024-12-01: 16171.77; 2024-12-02: 16221.48; 2024-12-03: 16271.19; 2024-12-04: 16320.91; 2024-12-05: 16370.62; 2024-12-06: 16370.62; 2024-12-07: 16410.39; 2024-12-08: 16426.96; 2024-12-09: 16443.53; 2024-12-10: 16460.1; 2024-12-11: 16476.68; 2024-12-12: 16493.25; 2024-12-13: 16493.25; 2024-12-14: 16509.82; 2024-12-15: 16526.39; 2024-12-16: 16542.96; 2024-12-17: 16559.53; 2024-12-18: 16571.13; 2024-12-19: 16571.13; 2024-12-20: 16571.13; 2024-12-21: 16571.13; 2024-12-22: 16571.13; 2024-12-23: 16571.13; 2024-12-24: 16571.13; 2024-12-25: 16571.13; 2024-12-26: 16571.13; 2024-12-27: 16571.13; 2024-12-28: 16571.13; 2024-12-29: 16571.13; 2024-12-30: 16571.13; 2024-12-31: 16571.13; 2025-01-01: 16571.13; 2025-01-02: 16571.13; 2025-01-03: 16571.13; 2025-01-04: 16571.13; 2025-01-05: 16571.13; 2025-01-06: 16571.13; 2025-01-07: 16571.13; 2025-01-08: 16571.13; 2025-01-09: 16571.13; 2025-01-10: 16571.13; 2025-01-11: 16571.13; 2025-01-12: 16571.13; 2025-01-13: 16571.13; 2025-01-14: 16571.13; 2025-01-15: 16571.13; 2025-01-16: 16571.13; 2025-01-17: 16571.13; 2025-01-18: 16571.13; 2025-01-19: 16571.13; 2025-01-20: 16571.13; 2025-01-21: 16571.13; 2025-01-22: 16571.13; 2025-01-23: 16571.13; 2025-01-24: 16571.13; 2025-01-25: 16571.13; 2025-01-26: 16571.13; 2025-01-27: 16571.13; 2025-01-28: 16571.13; 2025-01-29: 16571.13; 2025-01-30: 16571.13; 2025-01-31: 16571.13; 2025-02-01: 16571.13; 2025-02-02: 16571.13; 2025-02-03: 16571.13; 2025-02-04: 16571.13; 2025-02-05: 16571.13; 2025-02-06: 16571.13; 2025-02-07: 16571.13; 2025-02-08: 16571.13; 2025-02-09: 16571.13; 2025-02-10: 16571.13; 2025-02-11: 16571.13; 2025-02-12: 16571.13; 2025-02-13: 16571.13; 2025-02-14: 16571.13; 2025-02-15: 16571.13; 2025-02-16: 16571.13; 2025-02-17: 16571.13; 2025-02-18: 16571.13; 2025-02-19: 16571.13; 2025-02-20: 16571.13; 2025-02-21: 16571.13; 2025-02-22: 16571.13; 2025-02-23: 16571.13; 2025-02-24: 16571.13; 2025-02-25: 16571.13; 2025-02-26: 16571.13; 2025-02-27: 16571.13; 2025-02-28: 16571.13; 2025-03-01: 16571.13; 2025-03-02: 16571.13; 2025-03-03: 16571.13; 2025-03-04: 16571.13; 2025-03-05: 16571.13; 2025-03-06: 16571.13; 2025-03-07: 16571.13; 2025-03-08: 16571.13; 2025-03-09: 16571.13; 2025-03-10: 16571.13; 2025-03-11: 16571.13; 2025-03-12: 16571.13; 2025-03-13: 16571.13; 2025-03-14: 16571.13; 2025-03-15: 16571.13; 2025-03-16: 16571.13; 2025-03-17: 16571.13; 2025-03-18: 16571.13; 2025-03-19: 16571.13; 2025-03-20: 16571.13; 2025-03-21: 16571.13; 2025-03-22: 16571.13; 2025-03-23: 16571.13; 2025-03-24: 16571.13; 2025-03-25: 16571.13; 2025-03-26: 16571.13; 2025-03-27: 16571.13; 2025-03-28: 16571.13; 2025-03-29: 16571.13; 2025-03-30: 16571.13; 2025-03-31: 16571.13; 2025-04-01: 16571.13; 2025-04-02: 16571.13; 2025-04-03: 16571.13; 2025-04-04: 16571.13; 2025-04-05: 16571.13; 2025-04-06: 16571.13; 2025-04-07: 16571.13; 2025-04-08: 16571.13; 2025-04-09: 16571.13; 2025-04-10: 16571.13; 2025-04-11: 16571.13; 2025-04-12: 16571.13; 2025-04-13: 16571.13; 2025-04-14: 16571.13; 2025-04-15: 16571.13; 2025-04-16: 16571.13; 2025-04-17: 16571.13; 2025-04-18: 16571.13; 2025-04-19: 16571.13; 2025-04-20: 16571.13; 2025-04-21: 16571.13; 2025-04-22: 16571.13; 2025-04-23: 16571.13; 2025-04-24: 16571.13; 2025-04-25: 16571.13; 2025-04-26: 16571.13; 2025-04-27: 16571.13; 2025-04-28: 16571.13; 2025-04-29: 16571.13; 2025-04-30: 16571.13; 2025-05-01: 16571.13; 2025-05-02: 16571.13; 2025-05-03: 16571.13; 2025-05-04: 16571.13; 2025-05-05: 16571.13; 2025-05-06: 16571.13; 2025-05-07: 16571.13; 2025-05-08: 16571.13; 2025-05-09: 16571.13; 2025-05-10: 16571.13; 2025-05-11: 16571.13; 2025-05-12: 16571.13; 2025-05-13: 16571.13; 2025-05-14: 16571.13; 2025-05-15: 16571.13; 2025-05-16: 16571.13; 2025-05-17: 16571.13; 2025-05-18: 16571.13; 2025-05-19: 16571.13; 2025-05-20: 16571.13; 2025-05-21: 16571.13; 2025-05-22: 16571.13; 2025-05-23: 16571.13; 2025-05-24: 16571.13; 2025-05-25: 16571.13; 2025-05-26: 16571.13; 2025-05-27: 16571.13; 2025-05-28: 16571.13; 2025-05-29: 16571.13; 2025-05-30: 16571.13; 2025-05-31: 16571.13; 2025-06-01: 16571.13; 2025-06-02: 16571.13; 2025-06-03: 16571.13; 2025-06-04: 16571.13; 2025-06-05: 16571.13; 2025-06-06: 16571.13; 2025-06-07: 16571.13; 2025-06-08: 16571.13; 2025-06-09: 16571.13; 2025-06-10: 16571.13; 2025-06-11: 16571.13; 2025-06-12: 16571.13; 2025-06-13: 16571.13; 2025-06-14: 16571.13; 2025-06-15: 16571.13; 2025-06-16: 16571.13; 2025-06-17: 16571.13; 2025-06-18: 16571.13; 2025-06-19: 16571.13; 2025-06-20: 16571.13; 2025-06-21: 16571.13; 2025-06-22: 16571.13; 2025-06-23: 16571.13; 2025-06-24: 16571.13; 2025-06-25: 16571.13; 2025-06-26: 16571.13; 2025-06-27: 16571.13; 2025-06-28: 16571.13; 2025-06-29: 16571.13; 2025-06-30: 16571.13; 2025-07-01: 16571.13; 2025-07-02: 16571.13; 2025-07-03: 16571.13; 2025-07-04: 16571.13; 2025-07-05: 16571.13; 2025-07-06: 16571.13; 2025-07-07: 16571.13; 2025-07-08: 16571.13; 2025-07-09: 16571.13; 2025-07-10: 16571.13; 2025-07-11: 16571.13; 2025-07-12: 16571.13; 2025-07-13: 16571.13; 2025-07-14: 16571.13; 2025-07-15: 16571.13; 2025-07-16: 16571.13; 2025-07-17: 16571.13; 2025-07-18: 16571.13; 2025-07-19: 16571.13; 2025-07-20: 16571.13; 2025-07-21: 16571.13; 2025-07-22: 16571.13; 2025-07-23: 16571.13; 2025-07-24: 16571.13; 2025-07-25: 16571.13; 2025-07-26: 16571.13; 2025-07-27: 16571.13; 2025-07-28: 16571.13; 2025-07-29: 16571.13; 2025-07-30: 16571.13; 2025-07-31: 16571.13; 2025-08-01: 16571.13; 2025-08-02: 16571.13; 2025-08-03: 16571.13; 2025-08-04: 16571.13; 2025-08-05: 16571.13; 2025-08-06: 16571.13; 2025-08-07: 16571.13; 2025-08-08: 16571.13; 2025-08-09: 16571.13; 2025-08-10: 16571.13; 2025-08-11: 16571.13; 2025-08-12: 16571.13; 2025-08-13: 16571.13; 2025-08-15: 16571.13
579 | CTIN180030 | Installation of Instrument JB & DB in Common Area | 2024-09-24 | 2025-01-08 | 2725.2 | 2761.55 | 0 | 0 | 2024-09-24: 2.15; 2024-09-25: 5.22; 2024-09-26: 8.28; 2024-09-27: 8.28; 2024-09-28: 11.35; 2024-09-29: 14.42; 2024-09-30: 17.49; 2024-10-01: 20.56; 2024-10-02: 23.63; 2024-10-03: 26.69; 2024-10-04: 26.69; 2024-10-05: 34.06; 2024-10-06: 43.26; 2024-10-07: 52.47; 2024-10-08: 61.67; 2024-10-09: 70.88; 2024-10-10: 80.08; 2024-10-11: 80.08; 2024-10-12: 89.29; 2024-10-13: 98.5; 2024-10-14: 107.7; 2024-10-15: 127.65; 2024-10-16: 152.19; 2024-10-17: 176.74; 2024-10-18: 176.74; 2024-10-19: 201.29; 2024-10-20: 225.83; 2024-10-21: 250.38; 2024-10-22: 274.93; 2024-10-23: 299.47; 2024-10-24: 324.02; 2024-10-25: 324.02; 2024-10-26: 363.6; 2024-10-27: 409.63; 2024-10-28: 455.66; 2024-10-29: 501.68; 2024-10-30: 547.71; 2024-10-31: 593.73; 2024-11-01: 593.73; 2024-11-02: 639.76; 2024-11-03: 685.79; 2024-11-04: 731.81; 2024-11-05: 795.02; 2024-11-06: 865.59; 2024-11-07: 936.17; 2024-11-08: 936.17; 2024-11-09: 1006.74; 2024-11-10: 1077.31; 2024-11-11: 1147.88; 2024-11-12: 1218.46; 2024-11-13: 1289.03; 2024-11-14: 1359.6; 2024-11-15: 1359.6; 2024-11-16: 1430.18; 2024-11-17: 1500.75; 2024-11-18: 1571.32; 2024-11-19: 1641.9; 2024-11-20: 1712.47; 2024-11-21: 1783.04; 2024-11-22: 1783.04; 2024-11-23: 1853.61; 2024-11-24: 1924.19; 2024-11-25: 1994.76; 2024-11-26: 2048.15; 2024-11-27: 2094.18; 2024-11-28: 2140.2; 2024-11-29: 2140.2; 2024-11-30: 2186.23; 2024-12-01: 2232.25; 2024-12-02: 2278.28; 2024-12-03: 2324.31; 2024-12-04: 2370.33; 2024-12-05: 2416.36; 2024-12-06: 2416.36; 2024-12-07: 2447.35; 2024-12-08: 2471.9; 2024-12-09: 2496.44; 2024-12-10: 2520.99; 2024-12-11: 2545.54; 2024-12-12: 2570.08; 2024-12-13: 2570.08; 2024-12-14: 2594.63; 2024-12-15: 2619.18; 2024-12-16: 2643.73; 2024-12-17: 2657.53; 2024-12-18: 2666.74; 2024-12-19: 2675.94; 2024-12-20: 2675.94; 2024-12-21: 2685.15; 2024-12-22: 2694.35; 2024-12-23: 2703.56; 2024-12-24: 2712.76; 2024-12-25: 2721.97; 2024-12-26: 2731.17; 2024-12-27: 2731.17; 2024-12-28: 2736.08; 2024-12-29: 2739.15; 2024-12-30: 2742.22; 2024-12-31: 2745.29; 2025-01-01: 2745.29; 2025-01-02: 2748.36; 2025-01-03: 2748.36; 2025-01-04: 2751.43; 2025-01-05: 2754.49; 2025-01-06: 2757.56; 2025-01-07: 2760.63; 2025-01-08: 2761.55; 2025-01-09: 2761.55; 2025-01-10: 2761.55; 2025-01-11: 2761.55; 2025-01-12: 2761.55; 2025-01-13: 2761.55; 2025-01-14: 2761.55; 2025-01-15: 2761.55; 2025-01-16: 2761.55; 2025-01-17: 2761.55; 2025-01-18: 2761.55; 2025-01-19: 2761.55; 2025-01-20: 2761.55; 2025-01-21: 2761.55; 2025-01-22: 2761.55; 2025-01-23: 2761.55; 2025-01-24: 2761.55; 2025-01-25: 2761.55; 2025-01-26: 2761.55; 2025-01-27: 2761.55; 2025-01-28: 2761.55; 2025-01-29: 2761.55; 2025-01-30: 2761.55; 2025-01-31: 2761.55; 2025-02-01: 2761.55; 2025-02-02: 2761.55; 2025-02-03: 2761.55; 2025-02-04: 2761.55; 2025-02-05: 2761.55; 2025-02-06: 2761.55; 2025-02-07: 2761.55; 2025-02-08: 2761.55; 2025-02-09: 2761.55; 2025-02-10: 2761.55; 2025-02-11: 2761.55; 2025-02-12: 2761.55; 2025-02-13: 2761.55; 2025-02-14: 2761.55; 2025-02-15: 2761.55; 2025-02-16: 2761.55; 2025-02-17: 2761.55; 2025-02-18: 2761.55; 2025-02-19: 2761.55; 2025-02-20: 2761.55; 2025-02-21: 2761.55; 2025-02-22: 2761.55; 2025-02-23: 2761.55; 2025-02-24: 2761.55; 2025-02-25: 2761.55; 2025-02-26: 2761.55; 2025-02-27: 2761.55; 2025-02-28: 2761.55; 2025-03-01: 2761.55; 2025-03-02: 2761.55; 2025-03-03: 2761.55; 2025-03-04: 2761.55; 2025-03-05: 2761.55; 2025-03-06: 2761.55; 2025-03-07: 2761.55; 2025-03-08: 2761.55; 2025-03-09: 2761.55; 2025-03-10: 2761.55; 2025-03-11: 2761.55; 2025-03-12: 2761.55; 2025-03-13: 2761.55; 2025-03-14: 2761.55; 2025-03-15: 2761.55; 2025-03-16: 2761.55; 2025-03-17: 2761.55; 2025-03-18: 2761.55; 2025-03-19: 2761.55; 2025-03-20: 2761.55; 2025-03-21: 2761.55; 2025-03-22: 2761.55; 2025-03-23: 2761.55; 2025-03-24: 2761.55; 2025-03-25: 2761.55; 2025-03-26: 2761.55; 2025-03-27: 2761.55; 2025-03-28: 2761.55; 2025-03-29: 2761.55; 2025-03-30: 2761.55; 2025-03-31: 2761.55; 2025-04-01: 2761.55; 2025-04-02: 2761.55; 2025-04-03: 2761.55; 2025-04-04: 2761.55; 2025-04-05: 2761.55; 2025-04-06: 2761.55; 2025-04-07: 2761.55; 2025-04-08: 2761.55; 2025-04-09: 2761.55; 2025-04-10: 2761.55; 2025-04-11: 2761.55; 2025-04-12: 2761.55; 2025-04-13: 2761.55; 2025-04-14: 2761.55; 2025-04-15: 2761.55; 2025-04-16: 2761.55; 2025-04-17: 2761.55; 2025-04-18: 2761.55; 2025-04-19: 2761.55; 2025-04-20: 2761.55; 2025-04-21: 2761.55; 2025-04-22: 2761.55; 2025-04-23: 2761.55; 2025-04-24: 2761.55; 2025-04-25: 2761.55; 2025-04-26: 2761.55; 2025-04-27: 2761.55; 2025-04-28: 2761.55; 2025-04-29: 2761.55; 2025-04-30: 2761.55; 2025-05-01: 2761.55; 2025-05-02: 2761.55; 2025-05-03: 2761.55; 2025-05-04: 2761.55; 2025-05-05: 2761.55; 2025-05-06: 2761.55; 2025-05-07: 2761.55; 2025-05-08: 2761.55; 2025-05-09: 2761.55; 2025-05-10: 2761.55; 2025-05-11: 2761.55; 2025-05-12: 2761.55; 2025-05-13: 2761.55; 2025-05-14: 2761.55; 2025-05-15: 2761.55; 2025-05-16: 2761.55; 2025-05-17: 2761.55; 2025-05-18: 2761.55; 2025-05-19: 2761.55; 2025-05-20: 2761.55; 2025-05-21: 2761.55; 2025-05-22: 2761.55; 2025-05-23: 2761.55; 2025-05-24: 2761.55; 2025-05-25: 2761.55; 2025-05-26: 2761.55; 2025-05-27: 2761.55; 2025-05-28: 2761.55; 2025-05-29: 2761.55; 2025-05-30: 2761.55; 2025-05-31: 2761.55; 2025-06-01: 2761.55; 2025-06-02: 2761.55; 2025-06-03: 2761.55; 2025-06-04: 2761.55; 2025-06-05: 2761.55; 2025-06-06: 2761.55; 2025-06-07: 2761.55; 2025-06-08: 2761.55; 2025-06-09: 2761.55; 2025-06-10: 2761.55; 2025-06-11: 2761.55; 2025-06-12: 2761.55; 2025-06-13: 2761.55; 2025-06-14: 2761.55; 2025-06-15: 2761.55; 2025-06-16: 2761.55; 2025-06-17: 2761.55; 2025-06-18: 2761.55; 2025-06-19: 2761.55; 2025-06-20: 2761.55; 2025-06-21: 2761.55; 2025-06-22: 2761.55; 2025-06-23: 2761.55; 2025-06-24: 2761.55; 2025-06-25: 2761.55; 2025-06-26: 2761.55; 2025-06-27: 2761.55; 2025-06-28: 2761.55; 2025-06-29: 2761.55; 2025-06-30: 2761.55; 2025-07-01: 2761.55; 2025-07-02: 2761.55; 2025-07-03: 2761.55; 2025-07-04: 2761.55; 2025-07-05: 2761.55; 2025-07-06: 2761.55; 2025-07-07: 2761.55; 2025-07-08: 2761.55; 2025-07-09: 2761.55; 2025-07-10: 2761.55; 2025-07-11: 2761.55; 2025-07-12: 2761.55; 2025-07-13: 2761.55; 2025-07-14: 2761.55; 2025-07-15: 2761.55; 2025-07-16: 2761.55; 2025-07-17: 2761.55; 2025-07-18: 2761.55; 2025-07-19: 2761.55; 2025-07-20: 2761.55; 2025-07-21: 2761.55; 2025-07-22: 2761.55; 2025-07-23: 2761.55; 2025-07-24: 2761.55; 2025-07-25: 2761.55; 2025-07-26: 2761.55; 2025-07-27: 2761.55; 2025-07-28: 2761.55; 2025-07-29: 2761.55; 2025-07-30: 2761.55; 2025-07-31: 2761.55; 2025-08-01: 2761.55; 2025-08-02: 2761.55; 2025-08-03: 2761.55; 2025-08-04: 2761.55; 2025-08-05: 2761.55; 2025-08-06: 2761.55; 2025-08-07: 2761.55; 2025-08-08: 2761.55; 2025-08-09: 2761.55; 2025-08-10: 2761.55; 2025-08-11: 2761.55; 2025-08-12: 2761.55; 2025-08-13: 2761.55; 2025-08-15: 2761.55
580 | CTIN180040 | Fileld instruments Installation & Hook Up in Common Area | 2024-10-06 | 2025-01-21 | 27254.7 | 27618.25 | 0 | 0 | 2024-10-06: 6.14; 2024-10-07: 36.82; 2024-10-08: 67.51; 2024-10-09: 98.2; 2024-10-10: 128.89; 2024-10-11: 128.89; 2024-10-12: 159.57; 2024-10-13: 190.26; 2024-10-14: 220.95; 2024-10-15: 251.63; 2024-10-16: 294.59; 2024-10-17: 386.66; 2024-10-18: 386.66; 2024-10-19: 478.72; 2024-10-20: 570.78; 2024-10-21: 662.84; 2024-10-22: 754.9; 2024-10-23: 846.96; 2024-10-24: 939.02; 2024-10-25: 939.02; 2024-10-26: 1031.08; 2024-10-27: 1153.83; 2024-10-28: 1399.32; 2024-10-29: 1644.82; 2024-10-30: 1890.32; 2024-10-31: 2135.81; 2024-11-01: 2135.81; 2024-11-02: 2381.31; 2024-11-03: 2626.8; 2024-11-04: 2872.3; 2024-11-05: 3117.79; 2024-11-06: 3406.25; 2024-11-07: 3866.55; 2024-11-08: 3866.55; 2024-11-09: 4326.86; 2024-11-10: 4787.16; 2024-11-11: 5247.47; 2024-11-12: 5707.77; 2024-11-13: 6168.08; 2024-11-14: 6628.38; 2024-11-15: 6628.38; 2024-11-16: 7088.68; 2024-11-17: 7598.09; 2024-11-18: 8303.89; 2024-11-19: 9009.69; 2024-11-20: 9715.49; 2024-11-21: 10421.29; 2024-11-22: 10421.29; 2024-11-23: 11127.09; 2024-11-24: 11832.89; 2024-11-25: 12538.68; 2024-11-26: 13244.48; 2024-11-27: 13950.28; 2024-11-28: 14656.08; 2024-11-29: 14656.08; 2024-11-30: 15361.88; 2024-12-01: 16067.68; 2024-12-02: 16773.48; 2024-12-03: 17479.28; 2024-12-04: 18185.08; 2024-12-05: 18890.88; 2024-12-06: 18890.88; 2024-12-07: 19596.68; 2024-12-08: 20253.38; 2024-12-09: 20713.69; 2024-12-10: 21173.99; 2024-12-11: 21634.29; 2024-12-12: 22094.6; 2024-12-13: 22094.6; 2024-12-14: 22554.9; 2024-12-15: 23015.21; 2024-12-16: 23475.51; 2024-12-17: 23935.82; 2024-12-18: 24353.16; 2024-12-19: 24598.65; 2024-12-20: 24598.65; 2024-12-21: 24844.15; 2024-12-22: 25089.64; 2024-12-23: 25335.14; 2024-12-24: 25580.64; 2024-12-25: 25826.13; 2024-12-26: 26071.63; 2024-12-27: 26071.63; 2024-12-28: 26317.12; 2024-12-29: 26531.93; 2024-12-30: 26623.99; 2024-12-31: 26716.05; 2025-01-01: 26716.05; 2025-01-02: 26808.11; 2025-01-03: 26808.11; 2025-01-04: 26900.17; 2025-01-05: 26992.23; 2025-01-06: 27084.3; 2025-01-07: 27176.36; 2025-01-08: 27268.42; 2025-01-09: 27348.2; 2025-01-10: 27348.2; 2025-01-11: 27378.89; 2025-01-12: 27378.89; 2025-01-13: 27409.58; 2025-01-14: 27440.26; 2025-01-15: 27470.95; 2025-01-16: 27501.64; 2025-01-17: 27501.64; 2025-01-18: 27532.33; 2025-01-19: 27563.01; 2025-01-20: 27593.7; 2025-01-21: 27618.25; 2025-01-22: 27618.25; 2025-01-23: 27618.25; 2025-01-24: 27618.25; 2025-01-25: 27618.25; 2025-01-26: 27618.25; 2025-01-27: 27618.25; 2025-01-28: 27618.25; 2025-01-29: 27618.25; 2025-01-30: 27618.25; 2025-01-31: 27618.25; 2025-02-01: 27618.25; 2025-02-02: 27618.25; 2025-02-03: 27618.25; 2025-02-04: 27618.25; 2025-02-05: 27618.25; 2025-02-06: 27618.25; 2025-02-07: 27618.25; 2025-02-08: 27618.25; 2025-02-09: 27618.25; 2025-02-10: 27618.25; 2025-02-11: 27618.25; 2025-02-12: 27618.25; 2025-02-13: 27618.25; 2025-02-14: 27618.25; 2025-02-15: 27618.25; 2025-02-16: 27618.25; 2025-02-17: 27618.25; 2025-02-18: 27618.25; 2025-02-19: 27618.25; 2025-02-20: 27618.25; 2025-02-21: 27618.25; 2025-02-22: 27618.25; 2025-02-23: 27618.25; 2025-02-24: 27618.25; 2025-02-25: 27618.25; 2025-02-26: 27618.25; 2025-02-27: 27618.25; 2025-02-28: 27618.25; 2025-03-01: 27618.25; 2025-03-02: 27618.25; 2025-03-03: 27618.25; 2025-03-04: 27618.25; 2025-03-05: 27618.25; 2025-03-06: 27618.25; 2025-03-07: 27618.25; 2025-03-08: 27618.25; 2025-03-09: 27618.25; 2025-03-10: 27618.25; 2025-03-11: 27618.25; 2025-03-12: 27618.25; 2025-03-13: 27618.25; 2025-03-14: 27618.25; 2025-03-15: 27618.25; 2025-03-16: 27618.25; 2025-03-17: 27618.25; 2025-03-18: 27618.25; 2025-03-19: 27618.25; 2025-03-20: 27618.25; 2025-03-21: 27618.25; 2025-03-22: 27618.25; 2025-03-23: 27618.25; 2025-03-24: 27618.25; 2025-03-25: 27618.25; 2025-03-26: 27618.25; 2025-03-27: 27618.25; 2025-03-28: 27618.25; 2025-03-29: 27618.25; 2025-03-30: 27618.25; 2025-03-31: 27618.25; 2025-04-01: 27618.25; 2025-04-02: 27618.25; 2025-04-03: 27618.25; 2025-04-04: 27618.25; 2025-04-05: 27618.25; 2025-04-06: 27618.25; 2025-04-07: 27618.25; 2025-04-08: 27618.25; 2025-04-09: 27618.25; 2025-04-10: 27618.25; 2025-04-11: 27618.25; 2025-04-12: 27618.25; 2025-04-13: 27618.25; 2025-04-14: 27618.25; 2025-04-15: 27618.25; 2025-04-16: 27618.25; 2025-04-17: 27618.25; 2025-04-18: 27618.25; 2025-04-19: 27618.25; 2025-04-20: 27618.25; 2025-04-21: 27618.25; 2025-04-22: 27618.25; 2025-04-23: 27618.25; 2025-04-24: 27618.25; 2025-04-25: 27618.25; 2025-04-26: 27618.25; 2025-04-27: 27618.25; 2025-04-28: 27618.25; 2025-04-29: 27618.25; 2025-04-30: 27618.25; 2025-05-01: 27618.25; 2025-05-02: 27618.25; 2025-05-03: 27618.25; 2025-05-04: 27618.25; 2025-05-05: 27618.25; 2025-05-06: 27618.25; 2025-05-07: 27618.25; 2025-05-08: 27618.25; 2025-05-09: 27618.25; 2025-05-10: 27618.25; 2025-05-11: 27618.25; 2025-05-12: 27618.25; 2025-05-13: 27618.25; 2025-05-14: 27618.25; 2025-05-15: 27618.25; 2025-05-16: 27618.25; 2025-05-17: 27618.25; 2025-05-18: 27618.25; 2025-05-19: 27618.25; 2025-05-20: 27618.25; 2025-05-21: 27618.25; 2025-05-22: 27618.25; 2025-05-23: 27618.25; 2025-05-24: 27618.25; 2025-05-25: 27618.25; 2025-05-26: 27618.25; 2025-05-27: 27618.25; 2025-05-28: 27618.25; 2025-05-29: 27618.25; 2025-05-30: 27618.25; 2025-05-31: 27618.25; 2025-06-01: 27618.25; 2025-06-02: 27618.25; 2025-06-03: 27618.25; 2025-06-04: 27618.25; 2025-06-05: 27618.25; 2025-06-06: 27618.25; 2025-06-07: 27618.25; 2025-06-08: 27618.25; 2025-06-09: 27618.25; 2025-06-10: 27618.25; 2025-06-11: 27618.25; 2025-06-12: 27618.25; 2025-06-13: 27618.25; 2025-06-14: 27618.25; 2025-06-15: 27618.25; 2025-06-16: 27618.25; 2025-06-17: 27618.25; 2025-06-18: 27618.25; 2025-06-19: 27618.25; 2025-06-20: 27618.25; 2025-06-21: 27618.25; 2025-06-22: 27618.25; 2025-06-23: 27618.25; 2025-06-24: 27618.25; 2025-06-25: 27618.25; 2025-06-26: 27618.25; 2025-06-27: 27618.25; 2025-06-28: 27618.25; 2025-06-29: 27618.25; 2025-06-30: 27618.25; 2025-07-01: 27618.25; 2025-07-02: 27618.25; 2025-07-03: 27618.25; 2025-07-04: 27618.25; 2025-07-05: 27618.25; 2025-07-06: 27618.25; 2025-07-07: 27618.25; 2025-07-08: 27618.25; 2025-07-09: 27618.25; 2025-07-10: 27618.25; 2025-07-11: 27618.25; 2025-07-12: 27618.25; 2025-07-13: 27618.25; 2025-07-14: 27618.25; 2025-07-15: 27618.25; 2025-07-16: 27618.25; 2025-07-17: 27618.25; 2025-07-18: 27618.25; 2025-07-19: 27618.25; 2025-07-20: 27618.25; 2025-07-21: 27618.25; 2025-07-22: 27618.25; 2025-07-23: 27618.25; 2025-07-24: 27618.25; 2025-07-25: 27618.25; 2025-07-26: 27618.25; 2025-07-27: 27618.25; 2025-07-28: 27618.25; 2025-07-29: 27618.25; 2025-07-30: 27618.25; 2025-07-31: 27618.25; 2025-08-01: 27618.25; 2025-08-02: 27618.25; 2025-08-03: 27618.25; 2025-08-04: 27618.25; 2025-08-05: 27618.25; 2025-08-06: 27618.25; 2025-08-07: 27618.25; 2025-08-08: 27618.25; 2025-08-09: 27618.25; 2025-08-10: 27618.25; 2025-08-11: 27618.25; 2025-08-12: 27618.25; 2025-08-13: 27618.25; 2025-08-15: 27618.25
581 | CTIN180050 | Glanding Termination in Common Area | 2024-11-16 | 2025-03-05 | 2725.21 | 2761.56 | 0 | 0 | 2024-11-16: 0.61; 2024-11-17: 3.68; 2024-11-18: 6.75; 2024-11-19: 9.82; 2024-11-20: 12.89; 2024-11-21: 15.96; 2024-11-22: 15.96; 2024-11-23: 19.02; 2024-11-24: 22.09; 2024-11-25: 25.16; 2024-11-26: 29.46; 2024-11-27: 38.66; 2024-11-28: 47.87; 2024-11-29: 47.87; 2024-11-30: 57.07; 2024-12-01: 66.28; 2024-12-02: 75.48; 2024-12-03: 84.69; 2024-12-04: 93.89; 2024-12-05: 103.1; 2024-12-06: 103.1; 2024-12-07: 115.37; 2024-12-08: 139.92; 2024-12-09: 164.47; 2024-12-10: 189.01; 2024-12-11: 213.56; 2024-12-12: 238.11; 2024-12-13: 238.11; 2024-12-14: 262.66; 2024-12-15: 287.2; 2024-12-16: 311.75; 2024-12-17: 340.59; 2024-12-18: 386.62; 2024-12-19: 432.64; 2024-12-20: 432.64; 2024-12-21: 478.67; 2024-12-22: 524.7; 2024-12-23: 570.72; 2024-12-24: 616.75; 2024-12-25: 662.77; 2024-12-26: 708.8; 2024-12-27: 708.8; 2024-12-28: 759.74; 2024-12-29: 830.31; 2024-12-30: 900.88; 2024-12-31: 971.46; 2025-01-01: 971.46; 2025-01-02: 1042.03; 2025-01-03: 1042.03; 2025-01-04: 1112.6; 2025-01-05: 1183.18; 2025-01-06: 1253.75; 2025-01-07: 1324.32; 2025-01-08: 1394.9; 2025-01-09: 1465.47; 2025-01-10: 1465.47; 2025-01-11: 1536.04; 2025-01-12: 1536.04; 2025-01-13: 1606.62; 2025-01-14: 1677.19; 2025-01-15: 1747.76; 2025-01-16: 1818.33; 2025-01-17: 1818.33; 2025-01-18: 1888.91; 2025-01-19: 1959.48; 2025-01-20: 2025.15; 2025-01-21: 2071.17; 2025-01-22: 2117.2; 2025-01-23: 2163.22; 2025-01-24: 2163.22; 2025-01-25: 2209.25; 2025-01-26: 2255.28; 2025-01-27: 2301.3; 2025-01-28: 2347.33; 2025-01-29: 2393.35; 2025-01-30: 2435.08; 2025-01-31: 2435.08; 2025-02-01: 2459.63; 2025-02-02: 2484.18; 2025-02-03: 2508.73; 2025-02-04: 2533.27; 2025-02-05: 2557.82; 2025-02-06: 2582.37; 2025-02-07: 2582.37; 2025-02-08: 2606.91; 2025-02-09: 2631.46; 2025-02-10: 2652.94; 2025-02-11: 2662.15; 2025-02-12: 2671.35; 2025-02-13: 2680.56; 2025-02-14: 2680.56; 2025-02-15: 2689.76; 2025-02-16: 2698.97; 2025-02-17: 2708.17; 2025-02-18: 2717.38; 2025-02-19: 2726.58; 2025-02-20: 2734.56; 2025-02-21: 2734.56; 2025-02-22: 2737.63; 2025-02-23: 2740.7; 2025-02-24: 2743.76; 2025-02-25: 2746.83; 2025-02-26: 2749.9; 2025-02-27: 2752.97; 2025-02-28: 2752.97; 2025-03-01: 2754.81; 2025-03-02: 2756.65; 2025-03-03: 2758.49; 2025-03-04: 2760.33; 2025-03-05: 2761.56; 2025-03-06: 2761.56; 2025-03-07: 2761.56; 2025-03-08: 2761.56; 2025-03-09: 2761.56; 2025-03-10: 2761.56; 2025-03-11: 2761.56; 2025-03-12: 2761.56; 2025-03-13: 2761.56; 2025-03-14: 2761.56; 2025-03-15: 2761.56; 2025-03-16: 2761.56; 2025-03-17: 2761.56; 2025-03-18: 2761.56; 2025-03-19: 2761.56; 2025-03-20: 2761.56; 2025-03-21: 2761.56; 2025-03-22: 2761.56; 2025-03-23: 2761.56; 2025-03-24: 2761.56; 2025-03-25: 2761.56; 2025-03-26: 2761.56; 2025-03-27: 2761.56; 2025-03-28: 2761.56; 2025-03-29: 2761.56; 2025-03-30: 2761.56; 2025-03-31: 2761.56; 2025-04-01: 2761.56; 2025-04-02: 2761.56; 2025-04-03: 2761.56; 2025-04-04: 2761.56; 2025-04-05: 2761.56; 2025-04-06: 2761.56; 2025-04-07: 2761.56; 2025-04-08: 2761.56; 2025-04-09: 2761.56; 2025-04-10: 2761.56; 2025-04-11: 2761.56; 2025-04-12: 2761.56; 2025-04-13: 2761.56; 2025-04-14: 2761.56; 2025-04-15: 2761.56; 2025-04-16: 2761.56; 2025-04-17: 2761.56; 2025-04-18: 2761.56; 2025-04-19: 2761.56; 2025-04-20: 2761.56; 2025-04-21: 2761.56; 2025-04-22: 2761.56; 2025-04-23: 2761.56; 2025-04-24: 2761.56; 2025-04-25: 2761.56; 2025-04-26: 2761.56; 2025-04-27: 2761.56; 2025-04-28: 2761.56; 2025-04-29: 2761.56; 2025-04-30: 2761.56; 2025-05-01: 2761.56; 2025-05-02: 2761.56; 2025-05-03: 2761.56; 2025-05-04: 2761.56; 2025-05-05: 2761.56; 2025-05-06: 2761.56; 2025-05-07: 2761.56; 2025-05-08: 2761.56; 2025-05-09: 2761.56; 2025-05-10: 2761.56; 2025-05-11: 2761.56; 2025-05-12: 2761.56; 2025-05-13: 2761.56; 2025-05-14: 2761.56; 2025-05-15: 2761.56; 2025-05-16: 2761.56; 2025-05-17: 2761.56; 2025-05-18: 2761.56; 2025-05-19: 2761.56; 2025-05-20: 2761.56; 2025-05-21: 2761.56; 2025-05-22: 2761.56; 2025-05-23: 2761.56; 2025-05-24: 2761.56; 2025-05-25: 2761.56; 2025-05-26: 2761.56; 2025-05-27: 2761.56; 2025-05-28: 2761.56; 2025-05-29: 2761.56; 2025-05-30: 2761.56; 2025-05-31: 2761.56; 2025-06-01: 2761.56; 2025-06-02: 2761.56; 2025-06-03: 2761.56; 2025-06-04: 2761.56; 2025-06-05: 2761.56; 2025-06-06: 2761.56; 2025-06-07: 2761.56; 2025-06-08: 2761.56; 2025-06-09: 2761.56; 2025-06-10: 2761.56; 2025-06-11: 2761.56; 2025-06-12: 2761.56; 2025-06-13: 2761.56; 2025-06-14: 2761.56; 2025-06-15: 2761.56; 2025-06-16: 2761.56; 2025-06-17: 2761.56; 2025-06-18: 2761.56; 2025-06-19: 2761.56; 2025-06-20: 2761.56; 2025-06-21: 2761.56; 2025-06-22: 2761.56; 2025-06-23: 2761.56; 2025-06-24: 2761.56; 2025-06-25: 2761.56; 2025-06-26: 2761.56; 2025-06-27: 2761.56; 2025-06-28: 2761.56; 2025-06-29: 2761.56; 2025-06-30: 2761.56; 2025-07-01: 2761.56; 2025-07-02: 2761.56; 2025-07-03: 2761.56; 2025-07-04: 2761.56; 2025-07-05: 2761.56; 2025-07-06: 2761.56; 2025-07-07: 2761.56; 2025-07-08: 2761.56; 2025-07-09: 2761.56; 2025-07-10: 2761.56; 2025-07-11: 2761.56; 2025-07-12: 2761.56; 2025-07-13: 2761.56; 2025-07-14: 2761.56; 2025-07-15: 2761.56; 2025-07-16: 2761.56; 2025-07-17: 2761.56; 2025-07-18: 2761.56; 2025-07-19: 2761.56; 2025-07-20: 2761.56; 2025-07-21: 2761.56; 2025-07-22: 2761.56; 2025-07-23: 2761.56; 2025-07-24: 2761.56; 2025-07-25: 2761.56; 2025-07-26: 2761.56; 2025-07-27: 2761.56; 2025-07-28: 2761.56; 2025-07-29: 2761.56; 2025-07-30: 2761.56; 2025-07-31: 2761.56; 2025-08-01: 2761.56; 2025-08-02: 2761.56; 2025-08-03: 2761.56; 2025-08-04: 2761.56; 2025-08-05: 2761.56; 2025-08-06: 2761.56; 2025-08-07: 2761.56; 2025-08-08: 2761.56; 2025-08-09: 2761.56; 2025-08-10: 2761.56; 2025-08-11: 2761.56; 2025-08-12: 2761.56; 2025-08-13: 2761.56; 2025-08-15: 2761.56
582 | ACID GAS REMOVAL UNIT |  | 2024-06-29 | 24-Apr-25 | 75336.05 | 76340.95 |  |  | 2024-06-29: 6.64; 2024-06-30: 13.28; 2024-07-01: 19.92; 2024-07-02: 26.55; 2024-07-03: 33.19; 2024-07-04: 39.83; 2024-07-05: 39.83; 2024-07-06: 46.47; 2024-07-07: 46.47; 2024-07-08: 53.11; 2024-07-09: 59.75; 2024-07-10: 66.38; 2024-07-11: 73.02; 2024-07-12: 73.02; 2024-07-13: 86.3; 2024-07-14: 106.21; 2024-07-15: 126.13; 2024-07-16: 126.13; 2024-07-17: 126.13; 2024-07-18: 146.04; 2024-07-19: 146.04; 2024-07-20: 165.96; 2024-07-21: 185.87; 2024-07-22: 205.79; 2024-07-23: 225.71; 2024-07-24: 245.62; 2024-07-25: 265.54; 2024-07-26: 265.54; 2024-07-27: 285.45; 2024-07-28: 305.37; 2024-07-29: 358.47; 2024-07-30: 411.58; 2024-07-31: 464.69; 2024-08-01: 517.79; 2024-08-02: 517.79; 2024-08-03: 570.9; 2024-08-04: 624.01; 2024-08-05: 677.12; 2024-08-06: 730.22; 2024-08-07: 783.33; 2024-08-08: 836.44; 2024-08-09: 836.44; 2024-08-10: 889.54; 2024-08-11: 965.88; 2024-08-12: 1065.46; 2024-08-13: 1165.04; 2024-08-14: 1264.61; 2024-08-15: 1364.19; 2024-08-16: 1364.19; 2024-08-17: 1463.76; 2024-08-18: 1563.34; 2024-08-19: 1662.92; 2024-08-20: 1762.49; 2024-08-21: 1862.07; 2024-08-22: 1961.64; 2024-08-23: 1961.64; 2024-08-24: 2061.22; 2024-08-25: 2213.9; 2024-08-26: 2366.58; 2024-08-27: 2519.27; 2024-08-28: 2671.95; 2024-08-29: 2843.72; 2024-08-30: 2843.72; 2024-08-31: 3015.49; 2024-09-01: 3187.25; 2024-09-02: 3359.02; 2024-09-03: 3530.79; 2024-09-04: 3702.56; 2024-09-05: 3874.33; 2024-09-06: 3874.33; 2024-09-07: 4046.09; 2024-09-08: 4217.86; 2024-09-09: 4389.63; 2024-09-10: 4561.4; 2024-09-11: 4733.17; 2024-09-12: 4943.1; 2024-09-13: 4943.1; 2024-09-14: 5153.04; 2024-09-15: 5153.04; 2024-09-16: 5362.98; 2024-09-17: 5572.92; 2024-09-18: 5782.86; 2024-09-19: 5992.8; 2024-09-20: 5992.8; 2024-09-21: 6202.74; 2024-09-22: 6359.57; 2024-09-23: 6548.21; 2024-09-24: 6736.85; 2024-09-25: 6925.49; 2024-09-26: 7114.13; 2024-09-27: 7114.13; 2024-09-28: 7398.19; 2024-09-29: 7682.26; 2024-09-30: 7969.51; 2024-10-01: 8256.75; 2024-10-02: 8544; 2024-10-03: 8831.25; 2024-10-04: 8831.25; 2024-10-05: 9095.26; 2024-10-06: 9336.04; 2024-10-07: 9640.44; 2024-10-08: 9944.83; 2024-10-09: 10249.23; 2024-10-10: 10553.62; 2024-10-11: 10553.62; 2024-10-12: 10991.62; 2024-10-13: 11429.61; 2024-10-14: 11873.96; 2024-10-15: 12318.32; 2024-10-16: 12762.67; 2024-10-17: 13207.02; 2024-10-18: 13207.02; 2024-10-19: 13618.19; 2024-10-20: 14029.35; 2024-10-21: 14599.55; 2024-10-22: 15169.76; 2024-10-23: 15739.97; 2024-10-24: 16310.17; 2024-10-25: 16310.17; 2024-10-26: 17033.06; 2024-10-27: 17755.95; 2024-10-28: 18494.74; 2024-10-29: 19233.53; 2024-10-30: 19972.32; 2024-10-31: 20704.48; 2024-11-01: 20704.48; 2024-11-02: 21429.99; 2024-11-03: 22155.51; 2024-11-04: 23103.68; 2024-11-05: 24051.86; 2024-11-06: 25000.04; 2024-11-07: 25948.21; 2024-11-08: 25948.21; 2024-11-09: 26896.39; 2024-11-10: 27844.56; 2024-11-11: 28815.01; 2024-11-12: 29785.45; 2024-11-13: 30755.89; 2024-11-14: 31719.7; 2024-11-15: 31719.7; 2024-11-16: 32683.5; 2024-11-17: 33647.3; 2024-11-18: 34865.58; 2024-11-19: 36083.85; 2024-11-20: 37305.3; 2024-11-21: 38526.76; 2024-11-22: 38526.76; 2024-11-23: 39595.53; 2024-11-24: 40664.3; 2024-11-25: 41758.52; 2024-11-26: 42852.74; 2024-11-27: 43946.96; 2024-11-28: 45041.18; 2024-11-29: 45041.18; 2024-11-30: 46135.4; 2024-12-01: 47229.62; 2024-12-02: 48323.84; 2024-12-03: 49418.06; 2024-12-04: 50518.64; 2024-12-05: 51619.22; 2024-12-06: 51619.22; 2024-12-07: 52586.21; 2024-12-08: 53553.19; 2024-12-09: 54520.18; 2024-12-10: 55487.16; 2024-12-11: 56454.15; 2024-12-12: 57421.13; 2024-12-13: 57421.13; 2024-12-14: 58388.12; 2024-12-15: 59355.1; 2024-12-16: 60067.62; 2024-12-17: 60780.13; 2024-12-18: 61508.55; 2024-12-19: 62236.97; 2024-12-20: 62236.97; 2024-12-21: 62869.96; 2024-12-22: 63502.96; 2024-12-23: 64110.5; 2024-12-24: 64718.05; 2024-12-25: 65325.6; 2024-12-26: 65933.14; 2024-12-27: 65933.14; 2024-12-28: 66540.69; 2024-12-29: 67148.24; 2024-12-30: 67533.12; 2024-12-31: 67918.01; 2025-01-01: 67918.01; 2025-01-02: 68325.16; 2025-01-03: 68325.16; 2025-01-04: 68732.31; 2025-01-05: 69101.29; 2025-01-06: 69470.27; 2025-01-07: 69816.99; 2025-01-08: 70163.7; 2025-01-09: 70510.42; 2025-01-10: 70510.42; 2025-01-11: 70857.13; 2025-01-12: 70857.13; 2025-01-13: 71203.85; 2025-01-14: 71550.56; 2025-01-15: 71738.23; 2025-01-16: 71925.9; 2025-01-17: 71925.9; 2025-01-18: 72139.02; 2025-01-19: 72352.14; 2025-01-20: 72546.17; 2025-01-21: 72740.21; 2025-01-22: 72918.33; 2025-01-23: 73096.46; 2025-01-24: 73096.46; 2025-01-25: 73274.59; 2025-01-26: 73452.72; 2025-01-27: 73630.85; 2025-01-28: 73808.98; 2025-01-29: 73923.49; 2025-01-30: 74038; 2025-01-31: 74038; 2025-02-01: 74152.51; 2025-02-02: 74267.02; 2025-02-03: 74381.54; 2025-02-04: 74496.05; 2025-02-05: 74604.2; 2025-02-06: 74712.35; 2025-02-07: 74712.35; 2025-02-08: 74820.5; 2025-02-09: 74928.65; 2025-02-10: 75036.79; 2025-02-11: 75144.94; 2025-02-12: 75221.29; 2025-02-13: 75297.63; 2025-02-14: 75297.63; 2025-02-15: 75348.52; 2025-02-16: 75399.41; 2025-02-17: 75450.31; 2025-02-18: 75501.2; 2025-02-19: 75548.92; 2025-02-20: 75596.63; 2025-02-21: 75596.63; 2025-02-22: 75644.34; 2025-02-23: 75692.05; 2025-02-24: 75739.77; 2025-02-25: 75787.48; 2025-02-26: 75835.19; 2025-02-27: 75882.91; 2025-02-28: 75882.91; 2025-03-01: 75898.17; 2025-03-02: 75913.44; 2025-03-03: 75928.71; 2025-03-04: 75943.98; 2025-03-05: 75959.25; 2025-03-06: 75974.52; 2025-03-07: 75974.52; 2025-03-08: 75989.78; 2025-03-09: 76005.05; 2025-03-10: 76020.32; 2025-03-11: 76035.59; 2025-03-12: 76050.86; 2025-03-13: 76066.12; 2025-03-14: 76066.12; 2025-03-15: 76081.39; 2025-03-16: 76096.66; 2025-03-17: 76111.93; 2025-03-18: 76127.2; 2025-03-19: 76142.47; 2025-03-20: 76157.73; 2025-03-21: 76157.73; 2025-03-22: 76173; 2025-03-23: 76188.27; 2025-03-24: 76194; 2025-03-25: 76199.72; 2025-03-26: 76205.45; 2025-03-27: 76211.17; 2025-03-28: 76211.17; 2025-03-29: 76216.9; 2025-03-30: 76222.62; 2025-03-31: 76222.62; 2025-04-01: 76232.17; 2025-04-02: 76241.71; 2025-04-03: 76251.25; 2025-04-04: 76251.25; 2025-04-05: 76260.79; 2025-04-06: 76270.34; 2025-04-07: 76279.88; 2025-04-08: 76289.42; 2025-04-09: 76298.96; 2025-04-10: 76304.69; 2025-04-11: 76304.69; 2025-04-12: 76307.87; 2025-04-13: 76311.05; 2025-04-14: 76314.23; 2025-04-15: 76317.41; 2025-04-16: 76320.59; 2025-04-17: 76323.78; 2025-04-18: 76323.78; 2025-04-19: 76326.96; 2025-04-20: 76330.14; 2025-04-21: 76333.32; 2025-04-22: 76336.5; 2025-04-23: 76339.68; 2025-04-24: 76340.95; 2025-04-25: 76340.95; 2025-04-26: 76340.95; 2025-04-27: 76340.95; 2025-04-28: 76340.95; 2025-04-29: 76340.95; 2025-04-30: 76340.95; 2025-05-01: 76340.95; 2025-05-02: 76340.95; 2025-05-03: 76340.95; 2025-05-04: 76340.95; 2025-05-05: 76340.95; 2025-05-06: 76340.95; 2025-05-07: 76340.95; 2025-05-08: 76340.95; 2025-05-09: 76340.95; 2025-05-10: 76340.95; 2025-05-11: 76340.95; 2025-05-12: 76340.95; 2025-05-13: 76340.95; 2025-05-14: 76340.95; 2025-05-15: 76340.95; 2025-05-16: 76340.95; 2025-05-17: 76340.95; 2025-05-18: 76340.95; 2025-05-19: 76340.95; 2025-05-20: 76340.95; 2025-05-21: 76340.95; 2025-05-22: 76340.95; 2025-05-23: 76340.95; 2025-05-24: 76340.95; 2025-05-25: 76340.95; 2025-05-26: 76340.95; 2025-05-27: 76340.95; 2025-05-28: 76340.95; 2025-05-29: 76340.95; 2025-05-30: 76340.95; 2025-05-31: 76340.95; 2025-06-01: 76340.95; 2025-06-02: 76340.95; 2025-06-03: 76340.95; 2025-06-04: 76340.95; 2025-06-05: 76340.95; 2025-06-06: 76340.95; 2025-06-07: 76340.95; 2025-06-08: 76340.95; 2025-06-09: 76340.95; 2025-06-10: 76340.95; 2025-06-11: 76340.95; 2025-06-12: 76340.95; 2025-06-13: 76340.95; 2025-06-14: 76340.95; 2025-06-15: 76340.95; 2025-06-16: 76340.95; 2025-06-17: 76340.95; 2025-06-18: 76340.95; 2025-06-19: 76340.95; 2025-06-20: 76340.95; 2025-06-21: 76340.95; 2025-06-22: 76340.95; 2025-06-23: 76340.95; 2025-06-24: 76340.95; 2025-06-25: 76340.95; 2025-06-26: 76340.95; 2025-06-27: 76340.95; 2025-06-28: 76340.95; 2025-06-29: 76340.95; 2025-06-30: 76340.95; 2025-07-01: 76340.95; 2025-07-02: 76340.95; 2025-07-03: 76340.95; 2025-07-04: 76340.95; 2025-07-05: 76340.95; 2025-07-06: 76340.95; 2025-07-07: 76340.95; 2025-07-08: 76340.95; 2025-07-09: 76340.95; 2025-07-10: 76340.95; 2025-07-11: 76340.95; 2025-07-12: 76340.95; 2025-07-13: 76340.95; 2025-07-14: 76340.95; 2025-07-15: 76340.95; 2025-07-16: 76340.95; 2025-07-17: 76340.95; 2025-07-18: 76340.95; 2025-07-19: 76340.95; 2025-07-20: 76340.95; 2025-07-21: 76340.95; 2025-07-22: 76340.95; 2025-07-23: 76340.95; 2025-07-24: 76340.95; 2025-07-25: 76340.95; 2025-07-26: 76340.95; 2025-07-27: 76340.95; 2025-07-28: 76340.95; 2025-07-29: 76340.95; 2025-07-30: 76340.95; 2025-07-31: 76340.95; 2025-08-01: 76340.95; 2025-08-02: 76340.95; 2025-08-03: 76340.95; 2025-08-04: 76340.95; 2025-08-05: 76340.95; 2025-08-06: 76340.95; 2025-08-07: 76340.95; 2025-08-08: 76340.95; 2025-08-09: 76340.95; 2025-08-10: 76340.95; 2025-08-11: 76340.95; 2025-08-12: 76340.95; 2025-08-13: 76340.95; 2025-08-15: 76340.95
583 | AGRU Unit 1 & 2 |  | 2024-06-29 | 24-Apr-25 | 75336.05 | 76340.95 |  |  | 2024-06-29: 6.64; 2024-06-30: 13.28; 2024-07-01: 19.92; 2024-07-02: 26.55; 2024-07-03: 33.19; 2024-07-04: 39.83; 2024-07-05: 39.83; 2024-07-06: 46.47; 2024-07-07: 46.47; 2024-07-08: 53.11; 2024-07-09: 59.75; 2024-07-10: 66.38; 2024-07-11: 73.02; 2024-07-12: 73.02; 2024-07-13: 86.3; 2024-07-14: 106.21; 2024-07-15: 126.13; 2024-07-16: 126.13; 2024-07-17: 126.13; 2024-07-18: 146.04; 2024-07-19: 146.04; 2024-07-20: 165.96; 2024-07-21: 185.87; 2024-07-22: 205.79; 2024-07-23: 225.71; 2024-07-24: 245.62; 2024-07-25: 265.54; 2024-07-26: 265.54; 2024-07-27: 285.45; 2024-07-28: 305.37; 2024-07-29: 358.47; 2024-07-30: 411.58; 2024-07-31: 464.69; 2024-08-01: 517.79; 2024-08-02: 517.79; 2024-08-03: 570.9; 2024-08-04: 624.01; 2024-08-05: 677.12; 2024-08-06: 730.22; 2024-08-07: 783.33; 2024-08-08: 836.44; 2024-08-09: 836.44; 2024-08-10: 889.54; 2024-08-11: 965.88; 2024-08-12: 1065.46; 2024-08-13: 1165.04; 2024-08-14: 1264.61; 2024-08-15: 1364.19; 2024-08-16: 1364.19; 2024-08-17: 1463.76; 2024-08-18: 1563.34; 2024-08-19: 1662.92; 2024-08-20: 1762.49; 2024-08-21: 1862.07; 2024-08-22: 1961.64; 2024-08-23: 1961.64; 2024-08-24: 2061.22; 2024-08-25: 2213.9; 2024-08-26: 2366.58; 2024-08-27: 2519.27; 2024-08-28: 2671.95; 2024-08-29: 2843.72; 2024-08-30: 2843.72; 2024-08-31: 3015.49; 2024-09-01: 3187.25; 2024-09-02: 3359.02; 2024-09-03: 3530.79; 2024-09-04: 3702.56; 2024-09-05: 3874.33; 2024-09-06: 3874.33; 2024-09-07: 4046.09; 2024-09-08: 4217.86; 2024-09-09: 4389.63; 2024-09-10: 4561.4; 2024-09-11: 4733.17; 2024-09-12: 4943.1; 2024-09-13: 4943.1; 2024-09-14: 5153.04; 2024-09-15: 5153.04; 2024-09-16: 5362.98; 2024-09-17: 5572.92; 2024-09-18: 5782.86; 2024-09-19: 5992.8; 2024-09-20: 5992.8; 2024-09-21: 6202.74; 2024-09-22: 6359.57; 2024-09-23: 6548.21; 2024-09-24: 6736.85; 2024-09-25: 6925.49; 2024-09-26: 7114.13; 2024-09-27: 7114.13; 2024-09-28: 7398.19; 2024-09-29: 7682.26; 2024-09-30: 7969.51; 2024-10-01: 8256.75; 2024-10-02: 8544; 2024-10-03: 8831.25; 2024-10-04: 8831.25; 2024-10-05: 9095.26; 2024-10-06: 9336.04; 2024-10-07: 9640.44; 2024-10-08: 9944.83; 2024-10-09: 10249.23; 2024-10-10: 10553.62; 2024-10-11: 10553.62; 2024-10-12: 10991.62; 2024-10-13: 11429.61; 2024-10-14: 11873.96; 2024-10-15: 12318.32; 2024-10-16: 12762.67; 2024-10-17: 13207.02; 2024-10-18: 13207.02; 2024-10-19: 13618.19; 2024-10-20: 14029.35; 2024-10-21: 14599.55; 2024-10-22: 15169.76; 2024-10-23: 15739.97; 2024-10-24: 16310.17; 2024-10-25: 16310.17; 2024-10-26: 17033.06; 2024-10-27: 17755.95; 2024-10-28: 18494.74; 2024-10-29: 19233.53; 2024-10-30: 19972.32; 2024-10-31: 20704.48; 2024-11-01: 20704.48; 2024-11-02: 21429.99; 2024-11-03: 22155.51; 2024-11-04: 23103.68; 2024-11-05: 24051.86; 2024-11-06: 25000.04; 2024-11-07: 25948.21; 2024-11-08: 25948.21; 2024-11-09: 26896.39; 2024-11-10: 27844.56; 2024-11-11: 28815.01; 2024-11-12: 29785.45; 2024-11-13: 30755.89; 2024-11-14: 31719.7; 2024-11-15: 31719.7; 2024-11-16: 32683.5; 2024-11-17: 33647.3; 2024-11-18: 34865.58; 2024-11-19: 36083.85; 2024-11-20: 37305.3; 2024-11-21: 38526.76; 2024-11-22: 38526.76; 2024-11-23: 39595.53; 2024-11-24: 40664.3; 2024-11-25: 41758.52; 2024-11-26: 42852.74; 2024-11-27: 43946.96; 2024-11-28: 45041.18; 2024-11-29: 45041.18; 2024-11-30: 46135.4; 2024-12-01: 47229.62; 2024-12-02: 48323.84; 2024-12-03: 49418.06; 2024-12-04: 50518.64; 2024-12-05: 51619.22; 2024-12-06: 51619.22; 2024-12-07: 52586.21; 2024-12-08: 53553.19; 2024-12-09: 54520.18; 2024-12-10: 55487.16; 2024-12-11: 56454.15; 2024-12-12: 57421.13; 2024-12-13: 57421.13; 2024-12-14: 58388.12; 2024-12-15: 59355.1; 2024-12-16: 60067.62; 2024-12-17: 60780.13; 2024-12-18: 61508.55; 2024-12-19: 62236.97; 2024-12-20: 62236.97; 2024-12-21: 62869.96; 2024-12-22: 63502.96; 2024-12-23: 64110.5; 2024-12-24: 64718.05; 2024-12-25: 65325.6; 2024-12-26: 65933.14; 2024-12-27: 65933.14; 2024-12-28: 66540.69; 2024-12-29: 67148.24; 2024-12-30: 67533.12; 2024-12-31: 67918.01; 2025-01-01: 67918.01; 2025-01-02: 68325.16; 2025-01-03: 68325.16; 2025-01-04: 68732.31; 2025-01-05: 69101.29; 2025-01-06: 69470.27; 2025-01-07: 69816.99; 2025-01-08: 70163.7; 2025-01-09: 70510.42; 2025-01-10: 70510.42; 2025-01-11: 70857.13; 2025-01-12: 70857.13; 2025-01-13: 71203.85; 2025-01-14: 71550.56; 2025-01-15: 71738.23; 2025-01-16: 71925.9; 2025-01-17: 71925.9; 2025-01-18: 72139.02; 2025-01-19: 72352.14; 2025-01-20: 72546.17; 2025-01-21: 72740.21; 2025-01-22: 72918.33; 2025-01-23: 73096.46; 2025-01-24: 73096.46; 2025-01-25: 73274.59; 2025-01-26: 73452.72; 2025-01-27: 73630.85; 2025-01-28: 73808.98; 2025-01-29: 73923.49; 2025-01-30: 74038; 2025-01-31: 74038; 2025-02-01: 74152.51; 2025-02-02: 74267.02; 2025-02-03: 74381.54; 2025-02-04: 74496.05; 2025-02-05: 74604.2; 2025-02-06: 74712.35; 2025-02-07: 74712.35; 2025-02-08: 74820.5; 2025-02-09: 74928.65; 2025-02-10: 75036.79; 2025-02-11: 75144.94; 2025-02-12: 75221.29; 2025-02-13: 75297.63; 2025-02-14: 75297.63; 2025-02-15: 75348.52; 2025-02-16: 75399.41; 2025-02-17: 75450.31; 2025-02-18: 75501.2; 2025-02-19: 75548.92; 2025-02-20: 75596.63; 2025-02-21: 75596.63; 2025-02-22: 75644.34; 2025-02-23: 75692.05; 2025-02-24: 75739.77; 2025-02-25: 75787.48; 2025-02-26: 75835.19; 2025-02-27: 75882.91; 2025-02-28: 75882.91; 2025-03-01: 75898.17; 2025-03-02: 75913.44; 2025-03-03: 75928.71; 2025-03-04: 75943.98; 2025-03-05: 75959.25; 2025-03-06: 75974.52; 2025-03-07: 75974.52; 2025-03-08: 75989.78; 2025-03-09: 76005.05; 2025-03-10: 76020.32; 2025-03-11: 76035.59; 2025-03-12: 76050.86; 2025-03-13: 76066.12; 2025-03-14: 76066.12; 2025-03-15: 76081.39; 2025-03-16: 76096.66; 2025-03-17: 76111.93; 2025-03-18: 76127.2; 2025-03-19: 76142.47; 2025-03-20: 76157.73; 2025-03-21: 76157.73; 2025-03-22: 76173; 2025-03-23: 76188.27; 2025-03-24: 76194; 2025-03-25: 76199.72; 2025-03-26: 76205.45; 2025-03-27: 76211.17; 2025-03-28: 76211.17; 2025-03-29: 76216.9; 2025-03-30: 76222.62; 2025-03-31: 76222.62; 2025-04-01: 76232.17; 2025-04-02: 76241.71; 2025-04-03: 76251.25; 2025-04-04: 76251.25; 2025-04-05: 76260.79; 2025-04-06: 76270.34; 2025-04-07: 76279.88; 2025-04-08: 76289.42; 2025-04-09: 76298.96; 2025-04-10: 76304.69; 2025-04-11: 76304.69; 2025-04-12: 76307.87; 2025-04-13: 76311.05; 2025-04-14: 76314.23; 2025-04-15: 76317.41; 2025-04-16: 76320.59; 2025-04-17: 76323.78; 2025-04-18: 76323.78; 2025-04-19: 76326.96; 2025-04-20: 76330.14; 2025-04-21: 76333.32; 2025-04-22: 76336.5; 2025-04-23: 76339.68; 2025-04-24: 76340.95; 2025-04-25: 76340.95; 2025-04-26: 76340.95; 2025-04-27: 76340.95; 2025-04-28: 76340.95; 2025-04-29: 76340.95; 2025-04-30: 76340.95; 2025-05-01: 76340.95; 2025-05-02: 76340.95; 2025-05-03: 76340.95; 2025-05-04: 76340.95; 2025-05-05: 76340.95; 2025-05-06: 76340.95; 2025-05-07: 76340.95; 2025-05-08: 76340.95; 2025-05-09: 76340.95; 2025-05-10: 76340.95; 2025-05-11: 76340.95; 2025-05-12: 76340.95; 2025-05-13: 76340.95; 2025-05-14: 76340.95; 2025-05-15: 76340.95; 2025-05-16: 76340.95; 2025-05-17: 76340.95; 2025-05-18: 76340.95; 2025-05-19: 76340.95; 2025-05-20: 76340.95; 2025-05-21: 76340.95; 2025-05-22: 76340.95; 2025-05-23: 76340.95; 2025-05-24: 76340.95; 2025-05-25: 76340.95; 2025-05-26: 76340.95; 2025-05-27: 76340.95; 2025-05-28: 76340.95; 2025-05-29: 76340.95; 2025-05-30: 76340.95; 2025-05-31: 76340.95; 2025-06-01: 76340.95; 2025-06-02: 76340.95; 2025-06-03: 76340.95; 2025-06-04: 76340.95; 2025-06-05: 76340.95; 2025-06-06: 76340.95; 2025-06-07: 76340.95; 2025-06-08: 76340.95; 2025-06-09: 76340.95; 2025-06-10: 76340.95; 2025-06-11: 76340.95; 2025-06-12: 76340.95; 2025-06-13: 76340.95; 2025-06-14: 76340.95; 2025-06-15: 76340.95; 2025-06-16: 76340.95; 2025-06-17: 76340.95; 2025-06-18: 76340.95; 2025-06-19: 76340.95; 2025-06-20: 76340.95; 2025-06-21: 76340.95; 2025-06-22: 76340.95; 2025-06-23: 76340.95; 2025-06-24: 76340.95; 2025-06-25: 76340.95; 2025-06-26: 76340.95; 2025-06-27: 76340.95; 2025-06-28: 76340.95; 2025-06-29: 76340.95; 2025-06-30: 76340.95; 2025-07-01: 76340.95; 2025-07-02: 76340.95; 2025-07-03: 76340.95; 2025-07-04: 76340.95; 2025-07-05: 76340.95; 2025-07-06: 76340.95; 2025-07-07: 76340.95; 2025-07-08: 76340.95; 2025-07-09: 76340.95; 2025-07-10: 76340.95; 2025-07-11: 76340.95; 2025-07-12: 76340.95; 2025-07-13: 76340.95; 2025-07-14: 76340.95; 2025-07-15: 76340.95; 2025-07-16: 76340.95; 2025-07-17: 76340.95; 2025-07-18: 76340.95; 2025-07-19: 76340.95; 2025-07-20: 76340.95; 2025-07-21: 76340.95; 2025-07-22: 76340.95; 2025-07-23: 76340.95; 2025-07-24: 76340.95; 2025-07-25: 76340.95; 2025-07-26: 76340.95; 2025-07-27: 76340.95; 2025-07-28: 76340.95; 2025-07-29: 76340.95; 2025-07-30: 76340.95; 2025-07-31: 76340.95; 2025-08-01: 76340.95; 2025-08-02: 76340.95; 2025-08-03: 76340.95; 2025-08-04: 76340.95; 2025-08-05: 76340.95; 2025-08-06: 76340.95; 2025-08-07: 76340.95; 2025-08-08: 76340.95; 2025-08-09: 76340.95; 2025-08-10: 76340.95; 2025-08-11: 76340.95; 2025-08-12: 76340.95; 2025-08-13: 76340.95; 2025-08-15: 76340.95
584 | CTIN200010 | Cable Trays installation CO2 removal 1 & 2 | 2024-06-29 | 2024-11-13 | 7533.65 | 7634.14 | 0 | 0 | 2024-06-29: 6.64; 2024-06-30: 13.28; 2024-07-01: 19.92; 2024-07-02: 26.55; 2024-07-03: 33.19; 2024-07-04: 39.83; 2024-07-05: 39.83; 2024-07-06: 46.47; 2024-07-07: 46.47; 2024-07-08: 53.11; 2024-07-09: 59.75; 2024-07-10: 66.38; 2024-07-11: 73.02; 2024-07-12: 73.02; 2024-07-13: 86.3; 2024-07-14: 106.21; 2024-07-15: 126.13; 2024-07-16: 126.13; 2024-07-17: 126.13; 2024-07-18: 146.04; 2024-07-19: 146.04; 2024-07-20: 165.96; 2024-07-21: 185.87; 2024-07-22: 205.79; 2024-07-23: 225.71; 2024-07-24: 245.62; 2024-07-25: 265.54; 2024-07-26: 265.54; 2024-07-27: 285.45; 2024-07-28: 305.37; 2024-07-29: 358.47; 2024-07-30: 411.58; 2024-07-31: 464.69; 2024-08-01: 517.79; 2024-08-02: 517.79; 2024-08-03: 570.9; 2024-08-04: 624.01; 2024-08-05: 677.12; 2024-08-06: 730.22; 2024-08-07: 783.33; 2024-08-08: 836.44; 2024-08-09: 836.44; 2024-08-10: 889.54; 2024-08-11: 965.88; 2024-08-12: 1065.46; 2024-08-13: 1165.04; 2024-08-14: 1264.61; 2024-08-15: 1364.19; 2024-08-16: 1364.19; 2024-08-17: 1463.76; 2024-08-18: 1563.34; 2024-08-19: 1662.92; 2024-08-20: 1762.49; 2024-08-21: 1862.07; 2024-08-22: 1961.64; 2024-08-23: 1961.64; 2024-08-24: 2061.22; 2024-08-25: 2213.9; 2024-08-26: 2366.58; 2024-08-27: 2519.27; 2024-08-28: 2671.95; 2024-08-29: 2824.63; 2024-08-30: 2824.63; 2024-08-31: 2977.31; 2024-09-01: 3130; 2024-09-02: 3282.68; 2024-09-03: 3435.36; 2024-09-04: 3588.05; 2024-09-05: 3740.73; 2024-09-06: 3740.73; 2024-09-07: 3893.41; 2024-09-08: 4046.09; 2024-09-09: 4198.78; 2024-09-10: 4351.46; 2024-09-11: 4504.14; 2024-09-12: 4656.83; 2024-09-13: 4656.83; 2024-09-14: 4809.51; 2024-09-15: 4809.51; 2024-09-16: 4962.19; 2024-09-17: 5114.87; 2024-09-18: 5267.56; 2024-09-19: 5420.24; 2024-09-20: 5420.24; 2024-09-21: 5572.92; 2024-09-22: 5672.5; 2024-09-23: 5772.07; 2024-09-24: 5871.65; 2024-09-25: 5971.23; 2024-09-26: 6070.8; 2024-09-27: 6070.8; 2024-09-28: 6170.38; 2024-09-29: 6269.95; 2024-09-30: 6369.53; 2024-10-01: 6469.1; 2024-10-02: 6568.68; 2024-10-03: 6668.26; 2024-10-04: 6668.26; 2024-10-05: 6744.6; 2024-10-06: 6797.7; 2024-10-07: 6850.81; 2024-10-08: 6903.92; 2024-10-09: 6957.03; 2024-10-10: 7010.13; 2024-10-11: 7010.13; 2024-10-12: 7063.24; 2024-10-13: 7116.35; 2024-10-14: 7169.45; 2024-10-15: 7222.56; 2024-10-16: 7275.67; 2024-10-17: 7328.78; 2024-10-18: 7328.78; 2024-10-19: 7348.69; 2024-10-20: 7368.61; 2024-10-21: 7388.52; 2024-10-22: 7408.44; 2024-10-23: 7428.35; 2024-10-24: 7448.27; 2024-10-25: 7448.27; 2024-10-26: 7468.18; 2024-10-27: 7488.1; 2024-10-28: 7508.01; 2024-10-29: 7527.93; 2024-10-30: 7547.84; 2024-10-31: 7561.12; 2024-11-01: 7561.12; 2024-11-02: 7567.76; 2024-11-03: 7574.4; 2024-11-04: 7581.03; 2024-11-05: 7587.67; 2024-11-06: 7594.31; 2024-11-07: 7600.95; 2024-11-08: 7600.95; 2024-11-09: 7607.59; 2024-11-10: 7614.23; 2024-11-11: 7620.86; 2024-11-12: 7627.5; 2024-11-13: 7634.14; 2024-11-14: 7634.14; 2024-11-15: 7634.14; 2024-11-16: 7634.14; 2024-11-17: 7634.14; 2024-11-18: 7634.14; 2024-11-19: 7634.14; 2024-11-20: 7634.14; 2024-11-21: 7634.14; 2024-11-22: 7634.14; 2024-11-23: 7634.14; 2024-11-24: 7634.14; 2024-11-25: 7634.14; 2024-11-26: 7634.14; 2024-11-27: 7634.14; 2024-11-28: 7634.14; 2024-11-29: 7634.14; 2024-11-30: 7634.14; 2024-12-01: 7634.14; 2024-12-02: 7634.14; 2024-12-03: 7634.14; 2024-12-04: 7634.14; 2024-12-05: 7634.14; 2024-12-06: 7634.14; 2024-12-07: 7634.14; 2024-12-08: 7634.14; 2024-12-09: 7634.14; 2024-12-10: 7634.14; 2024-12-11: 7634.14; 2024-12-12: 7634.14; 2024-12-13: 7634.14; 2024-12-14: 7634.14; 2024-12-15: 7634.14; 2024-12-16: 7634.14; 2024-12-17: 7634.14; 2024-12-18: 7634.14; 2024-12-19: 7634.14; 2024-12-20: 7634.14; 2024-12-21: 7634.14; 2024-12-22: 7634.14; 2024-12-23: 7634.14; 2024-12-24: 7634.14; 2024-12-25: 7634.14; 2024-12-26: 7634.14; 2024-12-27: 7634.14; 2024-12-28: 7634.14; 2024-12-29: 7634.14; 2024-12-30: 7634.14; 2024-12-31: 7634.14; 2025-01-01: 7634.14; 2025-01-02: 7634.14; 2025-01-03: 7634.14; 2025-01-04: 7634.14; 2025-01-05: 7634.14; 2025-01-06: 7634.14; 2025-01-07: 7634.14; 2025-01-08: 7634.14; 2025-01-09: 7634.14; 2025-01-10: 7634.14; 2025-01-11: 7634.14; 2025-01-12: 7634.14; 2025-01-13: 7634.14; 2025-01-14: 7634.14; 2025-01-15: 7634.14; 2025-01-16: 7634.14; 2025-01-17: 7634.14; 2025-01-18: 7634.14; 2025-01-19: 7634.14; 2025-01-20: 7634.14; 2025-01-21: 7634.14; 2025-01-22: 7634.14; 2025-01-23: 7634.14; 2025-01-24: 7634.14; 2025-01-25: 7634.14; 2025-01-26: 7634.14; 2025-01-27: 7634.14; 2025-01-28: 7634.14; 2025-01-29: 7634.14; 2025-01-30: 7634.14; 2025-01-31: 7634.14; 2025-02-01: 7634.14; 2025-02-02: 7634.14; 2025-02-03: 7634.14; 2025-02-04: 7634.14; 2025-02-05: 7634.14; 2025-02-06: 7634.14; 2025-02-07: 7634.14; 2025-02-08: 7634.14; 2025-02-09: 7634.14; 2025-02-10: 7634.14; 2025-02-11: 7634.14; 2025-02-12: 7634.14; 2025-02-13: 7634.14; 2025-02-14: 7634.14; 2025-02-15: 7634.14; 2025-02-16: 7634.14; 2025-02-17: 7634.14; 2025-02-18: 7634.14; 2025-02-19: 7634.14; 2025-02-20: 7634.14; 2025-02-21: 7634.14; 2025-02-22: 7634.14; 2025-02-23: 7634.14; 2025-02-24: 7634.14; 2025-02-25: 7634.14; 2025-02-26: 7634.14; 2025-02-27: 7634.14; 2025-02-28: 7634.14; 2025-03-01: 7634.14; 2025-03-02: 7634.14; 2025-03-03: 7634.14; 2025-03-04: 7634.14; 2025-03-05: 7634.14; 2025-03-06: 7634.14; 2025-03-07: 7634.14; 2025-03-08: 7634.14; 2025-03-09: 7634.14; 2025-03-10: 7634.14; 2025-03-11: 7634.14; 2025-03-12: 7634.14; 2025-03-13: 7634.14; 2025-03-14: 7634.14; 2025-03-15: 7634.14; 2025-03-16: 7634.14; 2025-03-17: 7634.14; 2025-03-18: 7634.14; 2025-03-19: 7634.14; 2025-03-20: 7634.14; 2025-03-21: 7634.14; 2025-03-22: 7634.14; 2025-03-23: 7634.14; 2025-03-24: 7634.14; 2025-03-25: 7634.14; 2025-03-26: 7634.14; 2025-03-27: 7634.14; 2025-03-28: 7634.14; 2025-03-29: 7634.14; 2025-03-30: 7634.14; 2025-03-31: 7634.14; 2025-04-01: 7634.14; 2025-04-02: 7634.14; 2025-04-03: 7634.14; 2025-04-04: 7634.14; 2025-04-05: 7634.14; 2025-04-06: 7634.14; 2025-04-07: 7634.14; 2025-04-08: 7634.14; 2025-04-09: 7634.14; 2025-04-10: 7634.14; 2025-04-11: 7634.14; 2025-04-12: 7634.14; 2025-04-13: 7634.14; 2025-04-14: 7634.14; 2025-04-15: 7634.14; 2025-04-16: 7634.14; 2025-04-17: 7634.14; 2025-04-18: 7634.14; 2025-04-19: 7634.14; 2025-04-20: 7634.14; 2025-04-21: 7634.14; 2025-04-22: 7634.14; 2025-04-23: 7634.14; 2025-04-24: 7634.14; 2025-04-25: 7634.14; 2025-04-26: 7634.14; 2025-04-27: 7634.14; 2025-04-28: 7634.14; 2025-04-29: 7634.14; 2025-04-30: 7634.14; 2025-05-01: 7634.14; 2025-05-02: 7634.14; 2025-05-03: 7634.14; 2025-05-04: 7634.14; 2025-05-05: 7634.14; 2025-05-06: 7634.14; 2025-05-07: 7634.14; 2025-05-08: 7634.14; 2025-05-09: 7634.14; 2025-05-10: 7634.14; 2025-05-11: 7634.14; 2025-05-12: 7634.14; 2025-05-13: 7634.14; 2025-05-14: 7634.14; 2025-05-15: 7634.14; 2025-05-16: 7634.14; 2025-05-17: 7634.14; 2025-05-18: 7634.14; 2025-05-19: 7634.14; 2025-05-20: 7634.14; 2025-05-21: 7634.14; 2025-05-22: 7634.14; 2025-05-23: 7634.14; 2025-05-24: 7634.14; 2025-05-25: 7634.14; 2025-05-26: 7634.14; 2025-05-27: 7634.14; 2025-05-28: 7634.14; 2025-05-29: 7634.14; 2025-05-30: 7634.14; 2025-05-31: 7634.14; 2025-06-01: 7634.14; 2025-06-02: 7634.14; 2025-06-03: 7634.14; 2025-06-04: 7634.14; 2025-06-05: 7634.14; 2025-06-06: 7634.14; 2025-06-07: 7634.14; 2025-06-08: 7634.14; 2025-06-09: 7634.14; 2025-06-10: 7634.14; 2025-06-11: 7634.14; 2025-06-12: 7634.14; 2025-06-13: 7634.14; 2025-06-14: 7634.14; 2025-06-15: 7634.14; 2025-06-16: 7634.14; 2025-06-17: 7634.14; 2025-06-18: 7634.14; 2025-06-19: 7634.14; 2025-06-20: 7634.14; 2025-06-21: 7634.14; 2025-06-22: 7634.14; 2025-06-23: 7634.14; 2025-06-24: 7634.14; 2025-06-25: 7634.14; 2025-06-26: 7634.14; 2025-06-27: 7634.14; 2025-06-28: 7634.14; 2025-06-29: 7634.14; 2025-06-30: 7634.14; 2025-07-01: 7634.14; 2025-07-02: 7634.14; 2025-07-03: 7634.14; 2025-07-04: 7634.14; 2025-07-05: 7634.14; 2025-07-06: 7634.14; 2025-07-07: 7634.14; 2025-07-08: 7634.14; 2025-07-09: 7634.14; 2025-07-10: 7634.14; 2025-07-11: 7634.14; 2025-07-12: 7634.14; 2025-07-13: 7634.14; 2025-07-14: 7634.14; 2025-07-15: 7634.14; 2025-07-16: 7634.14; 2025-07-17: 7634.14; 2025-07-18: 7634.14; 2025-07-19: 7634.14; 2025-07-20: 7634.14; 2025-07-21: 7634.14; 2025-07-22: 7634.14; 2025-07-23: 7634.14; 2025-07-24: 7634.14; 2025-07-25: 7634.14; 2025-07-26: 7634.14; 2025-07-27: 7634.14; 2025-07-28: 7634.14; 2025-07-29: 7634.14; 2025-07-30: 7634.14; 2025-07-31: 7634.14; 2025-08-01: 7634.14; 2025-08-02: 7634.14; 2025-08-03: 7634.14; 2025-08-04: 7634.14; 2025-08-05: 7634.14; 2025-08-06: 7634.14; 2025-08-07: 7634.14; 2025-08-08: 7634.14; 2025-08-09: 7634.14; 2025-08-10: 7634.14; 2025-08-11: 7634.14; 2025-08-12: 7634.14; 2025-08-13: 7634.14; 2025-08-15: 7634.14
585 | CTIN200020 | Cable laying in CO2 removal 1 & 2 | 29-Aug-24 | 2025-01-19 | 22600.8 | 22902.27 | 62176 | INCL | 2024-08-29: 19.09; 2024-08-30: 19.09; 2024-08-31: 38.17; 2024-09-01: 57.26; 2024-09-02: 76.34; 2024-09-03: 95.43; 2024-09-04: 114.51; 2024-09-05: 133.6; 2024-09-06: 133.6; 2024-09-07: 152.68; 2024-09-08: 171.77; 2024-09-09: 190.85; 2024-09-10: 209.94; 2024-09-11: 229.02; 2024-09-12: 286.28; 2024-09-13: 286.28; 2024-09-14: 343.53; 2024-09-15: 343.53; 2024-09-16: 400.79; 2024-09-17: 458.05; 2024-09-18: 515.3; 2024-09-19: 572.56; 2024-09-20: 572.56; 2024-09-21: 629.81; 2024-09-22: 687.07; 2024-09-23: 744.32; 2024-09-24: 801.58; 2024-09-25: 858.84; 2024-09-26: 916.09; 2024-09-27: 916.09; 2024-09-28: 1068.77; 2024-09-29: 1221.45; 2024-09-30: 1374.14; 2024-10-01: 1526.82; 2024-10-02: 1679.5; 2024-10-03: 1832.18; 2024-10-04: 1832.18; 2024-10-05: 1984.86; 2024-10-06: 2137.55; 2024-10-07: 2290.23; 2024-10-08: 2442.91; 2024-10-09: 2595.59; 2024-10-10: 2748.27; 2024-10-11: 2748.27; 2024-10-12: 3034.55; 2024-10-13: 3320.83; 2024-10-14: 3607.11; 2024-10-15: 3893.39; 2024-10-16: 4179.66; 2024-10-17: 4465.94; 2024-10-18: 4465.94; 2024-10-19: 4752.22; 2024-10-20: 5038.5; 2024-10-21: 5324.78; 2024-10-22: 5611.06; 2024-10-23: 5897.33; 2024-10-24: 6183.61; 2024-10-25: 6183.61; 2024-10-26: 6622.57; 2024-10-27: 7061.53; 2024-10-28: 7500.49; 2024-10-29: 7939.45; 2024-10-30: 8378.41; 2024-10-31: 8817.37; 2024-11-01: 8817.37; 2024-11-02: 9256.33; 2024-11-03: 9695.29; 2024-11-04: 10134.25; 2024-11-05: 10573.21; 2024-11-06: 11012.18; 2024-11-07: 11451.14; 2024-11-08: 11451.14; 2024-11-09: 11890.1; 2024-11-10: 12329.06; 2024-11-11: 12768.02; 2024-11-12: 13206.98; 2024-11-13: 13645.94; 2024-11-14: 14084.9; 2024-11-15: 14084.9; 2024-11-16: 14523.86; 2024-11-17: 14962.82; 2024-11-18: 15401.78; 2024-11-19: 15840.74; 2024-11-20: 16279.7; 2024-11-21: 16718.66; 2024-11-22: 16718.66; 2024-11-23: 17004.94; 2024-11-24: 17291.21; 2024-11-25: 17577.49; 2024-11-26: 17863.77; 2024-11-27: 18150.05; 2024-11-28: 18436.33; 2024-11-29: 18436.33; 2024-11-30: 18722.61; 2024-12-01: 19008.88; 2024-12-02: 19295.16; 2024-12-03: 19581.44; 2024-12-04: 19867.72; 2024-12-05: 20154; 2024-12-06: 20154; 2024-12-07: 20306.68; 2024-12-08: 20459.36; 2024-12-09: 20612.04; 2024-12-10: 20764.73; 2024-12-11: 20917.41; 2024-12-12: 21070.09; 2024-12-13: 21070.09; 2024-12-14: 21222.77; 2024-12-15: 21375.45; 2024-12-16: 21528.13; 2024-12-17: 21680.82; 2024-12-18: 21833.5; 2024-12-19: 21986.18; 2024-12-20: 21986.18; 2024-12-21: 22043.44; 2024-12-22: 22100.69; 2024-12-23: 22157.95; 2024-12-24: 22215.2; 2024-12-25: 22272.46; 2024-12-26: 22329.71; 2024-12-27: 22329.71; 2024-12-28: 22386.97; 2024-12-29: 22444.23; 2024-12-30: 22501.48; 2024-12-31: 22558.74; 2025-01-01: 22558.74; 2025-01-02: 22615.99; 2025-01-03: 22615.99; 2025-01-04: 22673.25; 2025-01-05: 22692.33; 2025-01-06: 22711.42; 2025-01-07: 22730.5; 2025-01-08: 22749.59; 2025-01-09: 22768.67; 2025-01-10: 22768.67; 2025-01-11: 22787.76; 2025-01-12: 22787.76; 2025-01-13: 22806.84; 2025-01-14: 22825.93; 2025-01-15: 22845.01; 2025-01-16: 22864.1; 2025-01-17: 22864.1; 2025-01-18: 22883.19; 2025-01-19: 22902.27; 2025-01-20: 22902.27; 2025-01-21: 22902.27; 2025-01-22: 22902.27; 2025-01-23: 22902.27; 2025-01-24: 22902.27; 2025-01-25: 22902.27; 2025-01-26: 22902.27; 2025-01-27: 22902.27; 2025-01-28: 22902.27; 2025-01-29: 22902.27; 2025-01-30: 22902.27; 2025-01-31: 22902.27; 2025-02-01: 22902.27; 2025-02-02: 22902.27; 2025-02-03: 22902.27; 2025-02-04: 22902.27; 2025-02-05: 22902.27; 2025-02-06: 22902.27; 2025-02-07: 22902.27; 2025-02-08: 22902.27; 2025-02-09: 22902.27; 2025-02-10: 22902.27; 2025-02-11: 22902.27; 2025-02-12: 22902.27; 2025-02-13: 22902.27; 2025-02-14: 22902.27; 2025-02-15: 22902.27; 2025-02-16: 22902.27; 2025-02-17: 22902.27; 2025-02-18: 22902.27; 2025-02-19: 22902.27; 2025-02-20: 22902.27; 2025-02-21: 22902.27; 2025-02-22: 22902.27; 2025-02-23: 22902.27; 2025-02-24: 22902.27; 2025-02-25: 22902.27; 2025-02-26: 22902.27; 2025-02-27: 22902.27; 2025-02-28: 22902.27; 2025-03-01: 22902.27; 2025-03-02: 22902.27; 2025-03-03: 22902.27; 2025-03-04: 22902.27; 2025-03-05: 22902.27; 2025-03-06: 22902.27; 2025-03-07: 22902.27; 2025-03-08: 22902.27; 2025-03-09: 22902.27; 2025-03-10: 22902.27; 2025-03-11: 22902.27; 2025-03-12: 22902.27; 2025-03-13: 22902.27; 2025-03-14: 22902.27; 2025-03-15: 22902.27; 2025-03-16: 22902.27; 2025-03-17: 22902.27; 2025-03-18: 22902.27; 2025-03-19: 22902.27; 2025-03-20: 22902.27; 2025-03-21: 22902.27; 2025-03-22: 22902.27; 2025-03-23: 22902.27; 2025-03-24: 22902.27; 2025-03-25: 22902.27; 2025-03-26: 22902.27; 2025-03-27: 22902.27; 2025-03-28: 22902.27; 2025-03-29: 22902.27; 2025-03-30: 22902.27; 2025-03-31: 22902.27; 2025-04-01: 22902.27; 2025-04-02: 22902.27; 2025-04-03: 22902.27; 2025-04-04: 22902.27; 2025-04-05: 22902.27; 2025-04-06: 22902.27; 2025-04-07: 22902.27; 2025-04-08: 22902.27; 2025-04-09: 22902.27; 2025-04-10: 22902.27; 2025-04-11: 22902.27; 2025-04-12: 22902.27; 2025-04-13: 22902.27; 2025-04-14: 22902.27; 2025-04-15: 22902.27; 2025-04-16: 22902.27; 2025-04-17: 22902.27; 2025-04-18: 22902.27; 2025-04-19: 22902.27; 2025-04-20: 22902.27; 2025-04-21: 22902.27; 2025-04-22: 22902.27; 2025-04-23: 22902.27; 2025-04-24: 22902.27; 2025-04-25: 22902.27; 2025-04-26: 22902.27; 2025-04-27: 22902.27; 2025-04-28: 22902.27; 2025-04-29: 22902.27; 2025-04-30: 22902.27; 2025-05-01: 22902.27; 2025-05-02: 22902.27; 2025-05-03: 22902.27; 2025-05-04: 22902.27; 2025-05-05: 22902.27; 2025-05-06: 22902.27; 2025-05-07: 22902.27; 2025-05-08: 22902.27; 2025-05-09: 22902.27; 2025-05-10: 22902.27; 2025-05-11: 22902.27; 2025-05-12: 22902.27; 2025-05-13: 22902.27; 2025-05-14: 22902.27; 2025-05-15: 22902.27; 2025-05-16: 22902.27; 2025-05-17: 22902.27; 2025-05-18: 22902.27; 2025-05-19: 22902.27; 2025-05-20: 22902.27; 2025-05-21: 22902.27; 2025-05-22: 22902.27; 2025-05-23: 22902.27; 2025-05-24: 22902.27; 2025-05-25: 22902.27; 2025-05-26: 22902.27; 2025-05-27: 22902.27; 2025-05-28: 22902.27; 2025-05-29: 22902.27; 2025-05-30: 22902.27; 2025-05-31: 22902.27; 2025-06-01: 22902.27; 2025-06-02: 22902.27; 2025-06-03: 22902.27; 2025-06-04: 22902.27; 2025-06-05: 22902.27; 2025-06-06: 22902.27; 2025-06-07: 22902.27; 2025-06-08: 22902.27; 2025-06-09: 22902.27; 2025-06-10: 22902.27; 2025-06-11: 22902.27; 2025-06-12: 22902.27; 2025-06-13: 22902.27; 2025-06-14: 22902.27; 2025-06-15: 22902.27; 2025-06-16: 22902.27; 2025-06-17: 22902.27; 2025-06-18: 22902.27; 2025-06-19: 22902.27; 2025-06-20: 22902.27; 2025-06-21: 22902.27; 2025-06-22: 22902.27; 2025-06-23: 22902.27; 2025-06-24: 22902.27; 2025-06-25: 22902.27; 2025-06-26: 22902.27; 2025-06-27: 22902.27; 2025-06-28: 22902.27; 2025-06-29: 22902.27; 2025-06-30: 22902.27; 2025-07-01: 22902.27; 2025-07-02: 22902.27; 2025-07-03: 22902.27; 2025-07-04: 22902.27; 2025-07-05: 22902.27; 2025-07-06: 22902.27; 2025-07-07: 22902.27; 2025-07-08: 22902.27; 2025-07-09: 22902.27; 2025-07-10: 22902.27; 2025-07-11: 22902.27; 2025-07-12: 22902.27; 2025-07-13: 22902.27; 2025-07-14: 22902.27; 2025-07-15: 22902.27; 2025-07-16: 22902.27; 2025-07-17: 22902.27; 2025-07-18: 22902.27; 2025-07-19: 22902.27; 2025-07-20: 22902.27; 2025-07-21: 22902.27; 2025-07-22: 22902.27; 2025-07-23: 22902.27; 2025-07-24: 22902.27; 2025-07-25: 22902.27; 2025-07-26: 22902.27; 2025-07-27: 22902.27; 2025-07-28: 22902.27; 2025-07-29: 22902.27; 2025-07-30: 22902.27; 2025-07-31: 22902.27; 2025-08-01: 22902.27; 2025-08-02: 22902.27; 2025-08-03: 22902.27; 2025-08-04: 22902.27; 2025-08-05: 22902.27; 2025-08-06: 22902.27; 2025-08-07: 22902.27; 2025-08-08: 22902.27; 2025-08-09: 22902.27; 2025-08-10: 22902.27; 2025-08-11: 22902.27; 2025-08-12: 22902.27; 2025-08-13: 22902.27; 2025-08-15: 22902.27
586 | CTIN200040 | Fileld instruments Installation & Hook Up in CO2 removal 1 & 2 | 2024-09-23 | 11-Feb-25 | 37668 | 38170.45 | 1 | 0 | 2024-09-23: 31.81; 2024-09-24: 63.62; 2024-09-25: 95.43; 2024-09-26: 127.23; 2024-09-27: 127.23; 2024-09-28: 159.04; 2024-09-29: 190.85; 2024-09-30: 222.66; 2024-10-01: 254.47; 2024-10-02: 286.28; 2024-10-03: 318.09; 2024-10-04: 318.09; 2024-10-05: 349.9; 2024-10-06: 381.7; 2024-10-07: 477.13; 2024-10-08: 572.56; 2024-10-09: 667.98; 2024-10-10: 763.41; 2024-10-11: 763.41; 2024-10-12: 858.84; 2024-10-13: 954.26; 2024-10-14: 1049.69; 2024-10-15: 1145.11; 2024-10-16: 1240.54; 2024-10-17: 1335.97; 2024-10-18: 1335.97; 2024-10-19: 1431.39; 2024-10-20: 1526.82; 2024-10-21: 1781.29; 2024-10-22: 2035.76; 2024-10-23: 2290.23; 2024-10-24: 2544.7; 2024-10-25: 2544.7; 2024-10-26: 2799.17; 2024-10-27: 3053.64; 2024-10-28: 3308.11; 2024-10-29: 3562.58; 2024-10-30: 3817.05; 2024-10-31: 4071.51; 2024-11-01: 4071.51; 2024-11-02: 4325.98; 2024-11-03: 4580.45; 2024-11-04: 5057.58; 2024-11-05: 5534.72; 2024-11-06: 6011.85; 2024-11-07: 6488.98; 2024-11-08: 6488.98; 2024-11-09: 6966.11; 2024-11-10: 7443.24; 2024-11-11: 7920.37; 2024-11-12: 8397.5; 2024-11-13: 8874.63; 2024-11-14: 9351.76; 2024-11-15: 9351.76; 2024-11-16: 9828.89; 2024-11-17: 10306.02; 2024-11-18: 11037.62; 2024-11-19: 11769.22; 2024-11-20: 12500.82; 2024-11-21: 13232.42; 2024-11-22: 13232.42; 2024-11-23: 13964.02; 2024-11-24: 14695.62; 2024-11-25: 15427.22; 2024-11-26: 16158.82; 2024-11-27: 16890.42; 2024-11-28: 17622.02; 2024-11-29: 17622.02; 2024-11-30: 18353.63; 2024-12-01: 19085.23; 2024-12-02: 19816.83; 2024-12-03: 20548.43; 2024-12-04: 21280.03; 2024-12-05: 22011.63; 2024-12-06: 22011.63; 2024-12-07: 22743.23; 2024-12-08: 23474.83; 2024-12-09: 24206.43; 2024-12-10: 24938.03; 2024-12-11: 25669.63; 2024-12-12: 26401.23; 2024-12-13: 26401.23; 2024-12-14: 27132.83; 2024-12-15: 27864.43; 2024-12-16: 28341.56; 2024-12-17: 28818.69; 2024-12-18: 29295.82; 2024-12-19: 29772.95; 2024-12-20: 29772.95; 2024-12-21: 30250.08; 2024-12-22: 30727.21; 2024-12-23: 31204.34; 2024-12-24: 31681.47; 2024-12-25: 32158.6; 2024-12-26: 32635.74; 2024-12-27: 32635.74; 2024-12-28: 33112.87; 2024-12-29: 33590; 2024-12-30: 33844.47; 2024-12-31: 34098.94; 2025-01-01: 34098.94; 2025-01-02: 34353.41; 2025-01-03: 34353.41; 2025-01-04: 34607.88; 2025-01-05: 34862.34; 2025-01-06: 35116.81; 2025-01-07: 35371.28; 2025-01-08: 35625.75; 2025-01-09: 35880.22; 2025-01-10: 35880.22; 2025-01-11: 36134.69; 2025-01-12: 36134.69; 2025-01-13: 36389.16; 2025-01-14: 36643.63; 2025-01-15: 36739.06; 2025-01-16: 36834.48; 2025-01-17: 36834.48; 2025-01-18: 36929.91; 2025-01-19: 37025.34; 2025-01-20: 37120.76; 2025-01-21: 37216.19; 2025-01-22: 37311.62; 2025-01-23: 37407.04; 2025-01-24: 37407.04; 2025-01-25: 37502.47; 2025-01-26: 37597.89; 2025-01-27: 37693.32; 2025-01-28: 37788.75; 2025-01-29: 37820.55; 2025-01-30: 37852.36; 2025-01-31: 37852.36; 2025-02-01: 37884.17; 2025-02-02: 37915.98; 2025-02-03: 37947.79; 2025-02-04: 37979.6; 2025-02-05: 38011.41; 2025-02-06: 38043.22; 2025-02-07: 38043.22; 2025-02-08: 38075.02; 2025-02-09: 38106.83; 2025-02-10: 38138.64; 2025-02-11: 38170.45; 2025-02-12: 38170.45; 2025-02-13: 38170.45; 2025-02-14: 38170.45; 2025-02-15: 38170.45; 2025-02-16: 38170.45; 2025-02-17: 38170.45; 2025-02-18: 38170.45; 2025-02-19: 38170.45; 2025-02-20: 38170.45; 2025-02-21: 38170.45; 2025-02-22: 38170.45; 2025-02-23: 38170.45; 2025-02-24: 38170.45; 2025-02-25: 38170.45; 2025-02-26: 38170.45; 2025-02-27: 38170.45; 2025-02-28: 38170.45; 2025-03-01: 38170.45; 2025-03-02: 38170.45; 2025-03-03: 38170.45; 2025-03-04: 38170.45; 2025-03-05: 38170.45; 2025-03-06: 38170.45; 2025-03-07: 38170.45; 2025-03-08: 38170.45; 2025-03-09: 38170.45; 2025-03-10: 38170.45; 2025-03-11: 38170.45; 2025-03-12: 38170.45; 2025-03-13: 38170.45; 2025-03-14: 38170.45; 2025-03-15: 38170.45; 2025-03-16: 38170.45; 2025-03-17: 38170.45; 2025-03-18: 38170.45; 2025-03-19: 38170.45; 2025-03-20: 38170.45; 2025-03-21: 38170.45; 2025-03-22: 38170.45; 2025-03-23: 38170.45; 2025-03-24: 38170.45; 2025-03-25: 38170.45; 2025-03-26: 38170.45; 2025-03-27: 38170.45; 2025-03-28: 38170.45; 2025-03-29: 38170.45; 2025-03-30: 38170.45; 2025-03-31: 38170.45; 2025-04-01: 38170.45; 2025-04-02: 38170.45; 2025-04-03: 38170.45; 2025-04-04: 38170.45; 2025-04-05: 38170.45; 2025-04-06: 38170.45; 2025-04-07: 38170.45; 2025-04-08: 38170.45; 2025-04-09: 38170.45; 2025-04-10: 38170.45; 2025-04-11: 38170.45; 2025-04-12: 38170.45; 2025-04-13: 38170.45; 2025-04-14: 38170.45; 2025-04-15: 38170.45; 2025-04-16: 38170.45; 2025-04-17: 38170.45; 2025-04-18: 38170.45; 2025-04-19: 38170.45; 2025-04-20: 38170.45; 2025-04-21: 38170.45; 2025-04-22: 38170.45; 2025-04-23: 38170.45; 2025-04-24: 38170.45; 2025-04-25: 38170.45; 2025-04-26: 38170.45; 2025-04-27: 38170.45; 2025-04-28: 38170.45; 2025-04-29: 38170.45; 2025-04-30: 38170.45; 2025-05-01: 38170.45; 2025-05-02: 38170.45; 2025-05-03: 38170.45; 2025-05-04: 38170.45; 2025-05-05: 38170.45; 2025-05-06: 38170.45; 2025-05-07: 38170.45; 2025-05-08: 38170.45; 2025-05-09: 38170.45; 2025-05-10: 38170.45; 2025-05-11: 38170.45; 2025-05-12: 38170.45; 2025-05-13: 38170.45; 2025-05-14: 38170.45; 2025-05-15: 38170.45; 2025-05-16: 38170.45; 2025-05-17: 38170.45; 2025-05-18: 38170.45; 2025-05-19: 38170.45; 2025-05-20: 38170.45; 2025-05-21: 38170.45; 2025-05-22: 38170.45; 2025-05-23: 38170.45; 2025-05-24: 38170.45; 2025-05-25: 38170.45; 2025-05-26: 38170.45; 2025-05-27: 38170.45; 2025-05-28: 38170.45; 2025-05-29: 38170.45; 2025-05-30: 38170.45; 2025-05-31: 38170.45; 2025-06-01: 38170.45; 2025-06-02: 38170.45; 2025-06-03: 38170.45; 2025-06-04: 38170.45; 2025-06-05: 38170.45; 2025-06-06: 38170.45; 2025-06-07: 38170.45; 2025-06-08: 38170.45; 2025-06-09: 38170.45; 2025-06-10: 38170.45; 2025-06-11: 38170.45; 2025-06-12: 38170.45; 2025-06-13: 38170.45; 2025-06-14: 38170.45; 2025-06-15: 38170.45; 2025-06-16: 38170.45; 2025-06-17: 38170.45; 2025-06-18: 38170.45; 2025-06-19: 38170.45; 2025-06-20: 38170.45; 2025-06-21: 38170.45; 2025-06-22: 38170.45; 2025-06-23: 38170.45; 2025-06-24: 38170.45; 2025-06-25: 38170.45; 2025-06-26: 38170.45; 2025-06-27: 38170.45; 2025-06-28: 38170.45; 2025-06-29: 38170.45; 2025-06-30: 38170.45; 2025-07-01: 38170.45; 2025-07-02: 38170.45; 2025-07-03: 38170.45; 2025-07-04: 38170.45; 2025-07-05: 38170.45; 2025-07-06: 38170.45; 2025-07-07: 38170.45; 2025-07-08: 38170.45; 2025-07-09: 38170.45; 2025-07-10: 38170.45; 2025-07-11: 38170.45; 2025-07-12: 38170.45; 2025-07-13: 38170.45; 2025-07-14: 38170.45; 2025-07-15: 38170.45; 2025-07-16: 38170.45; 2025-07-17: 38170.45; 2025-07-18: 38170.45; 2025-07-19: 38170.45; 2025-07-20: 38170.45; 2025-07-21: 38170.45; 2025-07-22: 38170.45; 2025-07-23: 38170.45; 2025-07-24: 38170.45; 2025-07-25: 38170.45; 2025-07-26: 38170.45; 2025-07-27: 38170.45; 2025-07-28: 38170.45; 2025-07-29: 38170.45; 2025-07-30: 38170.45; 2025-07-31: 38170.45; 2025-08-01: 38170.45; 2025-08-02: 38170.45; 2025-08-03: 38170.45; 2025-08-04: 38170.45; 2025-08-05: 38170.45; 2025-08-06: 38170.45; 2025-08-07: 38170.45; 2025-08-08: 38170.45; 2025-08-09: 38170.45; 2025-08-10: 38170.45; 2025-08-11: 38170.45; 2025-08-12: 38170.45; 2025-08-13: 38170.45; 2025-08-15: 38170.45
587 | CTIN200030 | Installation of Instrument JB & DB in CO2 removal 1 & 2 | 2024-09-30 | 18-Feb-25 | 3766.8 | 3817.05 | 1 | 0 | 2024-09-30: 3.18; 2024-10-01: 6.36; 2024-10-02: 9.54; 2024-10-03: 12.72; 2024-10-04: 12.72; 2024-10-05: 15.9; 2024-10-06: 19.09; 2024-10-07: 22.27; 2024-10-08: 25.45; 2024-10-09: 28.63; 2024-10-10: 31.81; 2024-10-11: 31.81; 2024-10-12: 34.99; 2024-10-13: 38.17; 2024-10-14: 47.71; 2024-10-15: 57.26; 2024-10-16: 66.8; 2024-10-17: 76.34; 2024-10-18: 76.34; 2024-10-19: 85.88; 2024-10-20: 95.43; 2024-10-21: 104.97; 2024-10-22: 114.51; 2024-10-23: 124.05; 2024-10-24: 133.6; 2024-10-25: 133.6; 2024-10-26: 143.14; 2024-10-27: 152.68; 2024-10-28: 178.13; 2024-10-29: 203.58; 2024-10-30: 229.02; 2024-10-31: 254.47; 2024-11-01: 254.47; 2024-11-02: 279.92; 2024-11-03: 305.36; 2024-11-04: 330.81; 2024-11-05: 356.26; 2024-11-06: 381.7; 2024-11-07: 407.15; 2024-11-08: 407.15; 2024-11-09: 432.6; 2024-11-10: 458.05; 2024-11-11: 505.76; 2024-11-12: 553.47; 2024-11-13: 601.18; 2024-11-14: 648.9; 2024-11-15: 648.9; 2024-11-16: 696.61; 2024-11-17: 744.32; 2024-11-18: 792.04; 2024-11-19: 839.75; 2024-11-20: 887.46; 2024-11-21: 935.18; 2024-11-22: 935.18; 2024-11-23: 982.89; 2024-11-24: 1030.6; 2024-11-25: 1103.76; 2024-11-26: 1176.92; 2024-11-27: 1250.08; 2024-11-28: 1323.24; 2024-11-29: 1323.24; 2024-11-30: 1396.4; 2024-12-01: 1469.56; 2024-12-02: 1542.72; 2024-12-03: 1615.88; 2024-12-04: 1689.04; 2024-12-05: 1762.2; 2024-12-06: 1762.2; 2024-12-07: 1835.36; 2024-12-08: 1908.52; 2024-12-09: 1981.68; 2024-12-10: 2054.84; 2024-12-11: 2128; 2024-12-12: 2201.16; 2024-12-13: 2201.16; 2024-12-14: 2274.32; 2024-12-15: 2347.48; 2024-12-16: 2420.64; 2024-12-17: 2493.8; 2024-12-18: 2566.96; 2024-12-19: 2640.12; 2024-12-20: 2640.12; 2024-12-21: 2713.28; 2024-12-22: 2786.44; 2024-12-23: 2834.16; 2024-12-24: 2881.87; 2024-12-25: 2929.58; 2024-12-26: 2977.3; 2024-12-27: 2977.3; 2024-12-28: 3025.01; 2024-12-29: 3072.72; 2024-12-30: 3120.43; 2024-12-31: 3168.15; 2025-01-01: 3168.15; 2025-01-02: 3215.86; 2025-01-03: 3215.86; 2025-01-04: 3263.57; 2025-01-05: 3311.29; 2025-01-06: 3359; 2025-01-07: 3384.45; 2025-01-08: 3409.89; 2025-01-09: 3435.34; 2025-01-10: 3435.34; 2025-01-11: 3460.79; 2025-01-12: 3460.79; 2025-01-13: 3486.23; 2025-01-14: 3511.68; 2025-01-15: 3537.13; 2025-01-16: 3562.58; 2025-01-17: 3562.58; 2025-01-18: 3588.02; 2025-01-19: 3613.47; 2025-01-20: 3638.92; 2025-01-21: 3664.36; 2025-01-22: 3673.91; 2025-01-23: 3683.45; 2025-01-24: 3683.45; 2025-01-25: 3692.99; 2025-01-26: 3702.53; 2025-01-27: 3712.08; 2025-01-28: 3721.62; 2025-01-29: 3731.16; 2025-01-30: 3740.7; 2025-01-31: 3740.7; 2025-02-01: 3750.25; 2025-02-02: 3759.79; 2025-02-03: 3769.33; 2025-02-04: 3778.87; 2025-02-05: 3782.06; 2025-02-06: 3785.24; 2025-02-07: 3785.24; 2025-02-08: 3788.42; 2025-02-09: 3791.6; 2025-02-10: 3794.78; 2025-02-11: 3797.96; 2025-02-12: 3801.14; 2025-02-13: 3804.32; 2025-02-14: 3804.32; 2025-02-15: 3807.5; 2025-02-16: 3810.68; 2025-02-17: 3813.86; 2025-02-18: 3817.05; 2025-02-19: 3817.05; 2025-02-20: 3817.05; 2025-02-21: 3817.05; 2025-02-22: 3817.05; 2025-02-23: 3817.05; 2025-02-24: 3817.05; 2025-02-25: 3817.05; 2025-02-26: 3817.05; 2025-02-27: 3817.05; 2025-02-28: 3817.05; 2025-03-01: 3817.05; 2025-03-02: 3817.05; 2025-03-03: 3817.05; 2025-03-04: 3817.05; 2025-03-05: 3817.05; 2025-03-06: 3817.05; 2025-03-07: 3817.05; 2025-03-08: 3817.05; 2025-03-09: 3817.05; 2025-03-10: 3817.05; 2025-03-11: 3817.05; 2025-03-12: 3817.05; 2025-03-13: 3817.05; 2025-03-14: 3817.05; 2025-03-15: 3817.05; 2025-03-16: 3817.05; 2025-03-17: 3817.05; 2025-03-18: 3817.05; 2025-03-19: 3817.05; 2025-03-20: 3817.05; 2025-03-21: 3817.05; 2025-03-22: 3817.05; 2025-03-23: 3817.05; 2025-03-24: 3817.05; 2025-03-25: 3817.05; 2025-03-26: 3817.05; 2025-03-27: 3817.05; 2025-03-28: 3817.05; 2025-03-29: 3817.05; 2025-03-30: 3817.05; 2025-03-31: 3817.05; 2025-04-01: 3817.05; 2025-04-02: 3817.05; 2025-04-03: 3817.05; 2025-04-04: 3817.05; 2025-04-05: 3817.05; 2025-04-06: 3817.05; 2025-04-07: 3817.05; 2025-04-08: 3817.05; 2025-04-09: 3817.05; 2025-04-10: 3817.05; 2025-04-11: 3817.05; 2025-04-12: 3817.05; 2025-04-13: 3817.05; 2025-04-14: 3817.05; 2025-04-15: 3817.05; 2025-04-16: 3817.05; 2025-04-17: 3817.05; 2025-04-18: 3817.05; 2025-04-19: 3817.05; 2025-04-20: 3817.05; 2025-04-21: 3817.05; 2025-04-22: 3817.05; 2025-04-23: 3817.05; 2025-04-24: 3817.05; 2025-04-25: 3817.05; 2025-04-26: 3817.05; 2025-04-27: 3817.05; 2025-04-28: 3817.05; 2025-04-29: 3817.05; 2025-04-30: 3817.05; 2025-05-01: 3817.05; 2025-05-02: 3817.05; 2025-05-03: 3817.05; 2025-05-04: 3817.05; 2025-05-05: 3817.05; 2025-05-06: 3817.05; 2025-05-07: 3817.05; 2025-05-08: 3817.05; 2025-05-09: 3817.05; 2025-05-10: 3817.05; 2025-05-11: 3817.05; 2025-05-12: 3817.05; 2025-05-13: 3817.05; 2025-05-14: 3817.05; 2025-05-15: 3817.05; 2025-05-16: 3817.05; 2025-05-17: 3817.05; 2025-05-18: 3817.05; 2025-05-19: 3817.05; 2025-05-20: 3817.05; 2025-05-21: 3817.05; 2025-05-22: 3817.05; 2025-05-23: 3817.05; 2025-05-24: 3817.05; 2025-05-25: 3817.05; 2025-05-26: 3817.05; 2025-05-27: 3817.05; 2025-05-28: 3817.05; 2025-05-29: 3817.05; 2025-05-30: 3817.05; 2025-05-31: 3817.05; 2025-06-01: 3817.05; 2025-06-02: 3817.05; 2025-06-03: 3817.05; 2025-06-04: 3817.05; 2025-06-05: 3817.05; 2025-06-06: 3817.05; 2025-06-07: 3817.05; 2025-06-08: 3817.05; 2025-06-09: 3817.05; 2025-06-10: 3817.05; 2025-06-11: 3817.05; 2025-06-12: 3817.05; 2025-06-13: 3817.05; 2025-06-14: 3817.05; 2025-06-15: 3817.05; 2025-06-16: 3817.05; 2025-06-17: 3817.05; 2025-06-18: 3817.05; 2025-06-19: 3817.05; 2025-06-20: 3817.05; 2025-06-21: 3817.05; 2025-06-22: 3817.05; 2025-06-23: 3817.05; 2025-06-24: 3817.05; 2025-06-25: 3817.05; 2025-06-26: 3817.05; 2025-06-27: 3817.05; 2025-06-28: 3817.05; 2025-06-29: 3817.05; 2025-06-30: 3817.05; 2025-07-01: 3817.05; 2025-07-02: 3817.05; 2025-07-03: 3817.05; 2025-07-04: 3817.05; 2025-07-05: 3817.05; 2025-07-06: 3817.05; 2025-07-07: 3817.05; 2025-07-08: 3817.05; 2025-07-09: 3817.05; 2025-07-10: 3817.05; 2025-07-11: 3817.05; 2025-07-12: 3817.05; 2025-07-13: 3817.05; 2025-07-14: 3817.05; 2025-07-15: 3817.05; 2025-07-16: 3817.05; 2025-07-17: 3817.05; 2025-07-18: 3817.05; 2025-07-19: 3817.05; 2025-07-20: 3817.05; 2025-07-21: 3817.05; 2025-07-22: 3817.05; 2025-07-23: 3817.05; 2025-07-24: 3817.05; 2025-07-25: 3817.05; 2025-07-26: 3817.05; 2025-07-27: 3817.05; 2025-07-28: 3817.05; 2025-07-29: 3817.05; 2025-07-30: 3817.05; 2025-07-31: 3817.05; 2025-08-01: 3817.05; 2025-08-02: 3817.05; 2025-08-03: 3817.05; 2025-08-04: 3817.05; 2025-08-05: 3817.05; 2025-08-06: 3817.05; 2025-08-07: 3817.05; 2025-08-08: 3817.05; 2025-08-09: 3817.05; 2025-08-10: 3817.05; 2025-08-11: 3817.05; 2025-08-12: 3817.05; 2025-08-13: 3817.05; 2025-08-15: 3817.05
588 | CTIN200050 | Glanding Termination in CO2 removal 1 & 2 | 2024-11-20 | 24-Apr-25 | 3766.8 | 3817.05 | 1 | 0 | 2024-11-20: 3.18; 2024-11-21: 6.36; 2024-11-22: 6.36; 2024-11-23: 9.54; 2024-11-24: 12.72; 2024-11-25: 15.9; 2024-11-26: 19.09; 2024-11-27: 22.27; 2024-11-28: 25.45; 2024-11-29: 25.45; 2024-11-30: 28.63; 2024-12-01: 31.81; 2024-12-02: 34.99; 2024-12-03: 38.17; 2024-12-04: 47.71; 2024-12-05: 57.26; 2024-12-06: 57.26; 2024-12-07: 66.8; 2024-12-08: 76.34; 2024-12-09: 85.88; 2024-12-10: 95.43; 2024-12-11: 104.97; 2024-12-12: 114.51; 2024-12-13: 114.51; 2024-12-14: 124.05; 2024-12-15: 133.6; 2024-12-16: 143.14; 2024-12-17: 152.68; 2024-12-18: 178.13; 2024-12-19: 203.58; 2024-12-20: 203.58; 2024-12-21: 229.02; 2024-12-22: 254.47; 2024-12-23: 279.92; 2024-12-24: 305.36; 2024-12-25: 330.81; 2024-12-26: 356.26; 2024-12-27: 356.26; 2024-12-28: 381.7; 2024-12-29: 407.15; 2024-12-30: 432.6; 2024-12-31: 458.05; 2025-01-01: 458.05; 2025-01-02: 505.76; 2025-01-03: 505.76; 2025-01-04: 553.47; 2025-01-05: 601.18; 2025-01-06: 648.9; 2025-01-07: 696.61; 2025-01-08: 744.32; 2025-01-09: 792.04; 2025-01-10: 792.04; 2025-01-11: 839.75; 2025-01-12: 839.75; 2025-01-13: 887.46; 2025-01-14: 935.18; 2025-01-15: 982.89; 2025-01-16: 1030.6; 2025-01-17: 1030.6; 2025-01-18: 1103.76; 2025-01-19: 1176.92; 2025-01-20: 1250.08; 2025-01-21: 1323.24; 2025-01-22: 1396.4; 2025-01-23: 1469.56; 2025-01-24: 1469.56; 2025-01-25: 1542.72; 2025-01-26: 1615.88; 2025-01-27: 1689.04; 2025-01-28: 1762.2; 2025-01-29: 1835.36; 2025-01-30: 1908.52; 2025-01-31: 1908.52; 2025-02-01: 1981.68; 2025-02-02: 2054.84; 2025-02-03: 2128; 2025-02-04: 2201.16; 2025-02-05: 2274.32; 2025-02-06: 2347.48; 2025-02-07: 2347.48; 2025-02-08: 2420.64; 2025-02-09: 2493.8; 2025-02-10: 2566.96; 2025-02-11: 2640.12; 2025-02-12: 2713.28; 2025-02-13: 2786.44; 2025-02-14: 2786.44; 2025-02-15: 2834.16; 2025-02-16: 2881.87; 2025-02-17: 2929.58; 2025-02-18: 2977.3; 2025-02-19: 3025.01; 2025-02-20: 3072.72; 2025-02-21: 3072.72; 2025-02-22: 3120.43; 2025-02-23: 3168.15; 2025-02-24: 3215.86; 2025-02-25: 3263.57; 2025-02-26: 3311.29; 2025-02-27: 3359; 2025-02-28: 3359; 2025-03-01: 3374.27; 2025-03-02: 3389.54; 2025-03-03: 3404.8; 2025-03-04: 3420.07; 2025-03-05: 3435.34; 2025-03-06: 3450.61; 2025-03-07: 3450.61; 2025-03-08: 3465.88; 2025-03-09: 3481.15; 2025-03-10: 3496.41; 2025-03-11: 3511.68; 2025-03-12: 3526.95; 2025-03-13: 3542.22; 2025-03-14: 3542.22; 2025-03-15: 3557.49; 2025-03-16: 3572.75; 2025-03-17: 3588.02; 2025-03-18: 3603.29; 2025-03-19: 3618.56; 2025-03-20: 3633.83; 2025-03-21: 3633.83; 2025-03-22: 3649.1; 2025-03-23: 3664.36; 2025-03-24: 3670.09; 2025-03-25: 3675.81; 2025-03-26: 3681.54; 2025-03-27: 3687.27; 2025-03-28: 3687.27; 2025-03-29: 3692.99; 2025-03-30: 3698.72; 2025-03-31: 3698.72; 2025-04-01: 3708.26; 2025-04-02: 3717.8; 2025-04-03: 3727.34; 2025-04-04: 3727.34; 2025-04-05: 3736.89; 2025-04-06: 3746.43; 2025-04-07: 3755.97; 2025-04-08: 3765.51; 2025-04-09: 3775.06; 2025-04-10: 3780.78; 2025-04-11: 3780.78; 2025-04-12: 3783.96; 2025-04-13: 3787.14; 2025-04-14: 3790.33; 2025-04-15: 3793.51; 2025-04-16: 3796.69; 2025-04-17: 3799.87; 2025-04-18: 3799.87; 2025-04-19: 3803.05; 2025-04-20: 3806.23; 2025-04-21: 3809.41; 2025-04-22: 3812.59; 2025-04-23: 3815.77; 2025-04-24: 3817.05; 2025-04-25: 3817.05; 2025-04-26: 3817.05; 2025-04-27: 3817.05; 2025-04-28: 3817.05; 2025-04-29: 3817.05; 2025-04-30: 3817.05; 2025-05-01: 3817.05; 2025-05-02: 3817.05; 2025-05-03: 3817.05; 2025-05-04: 3817.05; 2025-05-05: 3817.05; 2025-05-06: 3817.05; 2025-05-07: 3817.05; 2025-05-08: 3817.05; 2025-05-09: 3817.05; 2025-05-10: 3817.05; 2025-05-11: 3817.05; 2025-05-12: 3817.05; 2025-05-13: 3817.05; 2025-05-14: 3817.05; 2025-05-15: 3817.05; 2025-05-16: 3817.05; 2025-05-17: 3817.05; 2025-05-18: 3817.05; 2025-05-19: 3817.05; 2025-05-20: 3817.05; 2025-05-21: 3817.05; 2025-05-22: 3817.05; 2025-05-23: 3817.05; 2025-05-24: 3817.05; 2025-05-25: 3817.05; 2025-05-26: 3817.05; 2025-05-27: 3817.05; 2025-05-28: 3817.05; 2025-05-29: 3817.05; 2025-05-30: 3817.05; 2025-05-31: 3817.05; 2025-06-01: 3817.05; 2025-06-02: 3817.05; 2025-06-03: 3817.05; 2025-06-04: 3817.05; 2025-06-05: 3817.05; 2025-06-06: 3817.05; 2025-06-07: 3817.05; 2025-06-08: 3817.05; 2025-06-09: 3817.05; 2025-06-10: 3817.05; 2025-06-11: 3817.05; 2025-06-12: 3817.05; 2025-06-13: 3817.05; 2025-06-14: 3817.05; 2025-06-15: 3817.05; 2025-06-16: 3817.05; 2025-06-17: 3817.05; 2025-06-18: 3817.05; 2025-06-19: 3817.05; 2025-06-20: 3817.05; 2025-06-21: 3817.05; 2025-06-22: 3817.05; 2025-06-23: 3817.05; 2025-06-24: 3817.05; 2025-06-25: 3817.05; 2025-06-26: 3817.05; 2025-06-27: 3817.05; 2025-06-28: 3817.05; 2025-06-29: 3817.05; 2025-06-30: 3817.05; 2025-07-01: 3817.05; 2025-07-02: 3817.05; 2025-07-03: 3817.05; 2025-07-04: 3817.05; 2025-07-05: 3817.05; 2025-07-06: 3817.05; 2025-07-07: 3817.05; 2025-07-08: 3817.05; 2025-07-09: 3817.05; 2025-07-10: 3817.05; 2025-07-11: 3817.05; 2025-07-12: 3817.05; 2025-07-13: 3817.05; 2025-07-14: 3817.05; 2025-07-15: 3817.05; 2025-07-16: 3817.05; 2025-07-17: 3817.05; 2025-07-18: 3817.05; 2025-07-19: 3817.05; 2025-07-20: 3817.05; 2025-07-21: 3817.05; 2025-07-22: 3817.05; 2025-07-23: 3817.05; 2025-07-24: 3817.05; 2025-07-25: 3817.05; 2025-07-26: 3817.05; 2025-07-27: 3817.05; 2025-07-28: 3817.05; 2025-07-29: 3817.05; 2025-07-30: 3817.05; 2025-07-31: 3817.05; 2025-08-01: 3817.05; 2025-08-02: 3817.05; 2025-08-03: 3817.05; 2025-08-04: 3817.05; 2025-08-05: 3817.05; 2025-08-06: 3817.05; 2025-08-07: 3817.05; 2025-08-08: 3817.05; 2025-08-09: 3817.05; 2025-08-10: 3817.05; 2025-08-11: 3817.05; 2025-08-12: 3817.05; 2025-08-13: 3817.05; 2025-08-15: 3817.05
589 | HOT OIL AREA |  | 18-Aug-24 | 2025-07-02 | 22570.21 | 22871.27 |  |  | 2024-08-18: 1.27; 2024-08-19: 3.81; 2024-08-20: 6.35; 2024-08-21: 8.9; 2024-08-22: 11.44; 2024-08-23: 11.44; 2024-08-24: 13.98; 2024-08-25: 16.52; 2024-08-26: 19.06; 2024-08-27: 21.6; 2024-08-28: 26.69; 2024-08-29: 34.31; 2024-08-30: 34.31; 2024-08-31: 41.93; 2024-09-01: 49.56; 2024-09-02: 57.18; 2024-09-03: 64.81; 2024-09-04: 72.43; 2024-09-05: 80.06; 2024-09-06: 80.06; 2024-09-07: 87.68; 2024-09-08: 101.66; 2024-09-09: 121.99; 2024-09-10: 142.32; 2024-09-11: 162.65; 2024-09-12: 182.98; 2024-09-13: 182.98; 2024-09-14: 203.32; 2024-09-15: 203.32; 2024-09-16: 223.65; 2024-09-17: 243.98; 2024-09-18: 264.31; 2024-09-19: 293.54; 2024-09-20: 293.54; 2024-09-21: 331.66; 2024-09-22: 369.78; 2024-09-23: 407.9; 2024-09-24: 446.03; 2024-09-25: 484.15; 2024-09-26: 522.27; 2024-09-27: 522.27; 2024-09-28: 560.39; 2024-09-29: 598.51; 2024-09-30: 646.8; 2024-10-01: 705.25; 2024-10-02: 763.71; 2024-10-03: 822.16; 2024-10-04: 822.16; 2024-10-05: 880.61; 2024-10-06: 939.07; 2024-10-07: 997.52; 2024-10-08: 1055.97; 2024-10-09: 1114.43; 2024-10-10: 1172.88; 2024-10-11: 1172.88; 2024-10-12: 1231.33; 2024-10-13: 1289.79; 2024-10-14: 1348.24; 2024-10-15: 1406.69; 2024-10-16: 1465.15; 2024-10-17: 1523.6; 2024-10-18: 1523.6; 2024-10-19: 1582.06; 2024-10-20: 1640.51; 2024-10-21: 1688.8; 2024-10-22: 1726.92; 2024-10-23: 1765.04; 2024-10-24: 1803.16; 2024-10-25: 1803.16; 2024-10-26: 1841.28; 2024-10-27: 1879.41; 2024-10-28: 1917.53; 2024-10-29: 1955.65; 2024-10-30: 1993.77; 2024-10-31: 2023; 2024-11-01: 2023; 2024-11-02: 2043.33; 2024-11-03: 2063.66; 2024-11-04: 2083.99; 2024-11-05: 2104.32; 2024-11-06: 2124.66; 2024-11-07: 2144.99; 2024-11-08: 2144.99; 2024-11-09: 2165.32; 2024-11-10: 2185.65; 2024-11-11: 2199.63; 2024-11-12: 2207.25; 2024-11-13: 2214.88; 2024-11-14: 2222.5; 2024-11-15: 2222.5; 2024-11-16: 2230.13; 2024-11-17: 2237.75; 2024-11-18: 2245.37; 2024-11-19: 2253; 2024-11-20: 2260.62; 2024-11-21: 2265.71; 2024-11-22: 2265.71; 2024-11-23: 2268.25; 2024-11-24: 2270.79; 2024-11-25: 2273.33; 2024-11-26: 2281.97; 2024-11-27: 2292.14; 2024-11-28: 2302.3; 2024-11-29: 2302.3; 2024-11-30: 2312.47; 2024-12-01: 2322.63; 2024-12-02: 2331.52; 2024-12-03: 2339.15; 2024-12-04: 2346.77; 2024-12-05: 2354.39; 2024-12-06: 2354.39; 2024-12-07: 2374.21; 2024-12-08: 2397.09; 2024-12-09: 2419.96; 2024-12-10: 2442.83; 2024-12-11: 2465.7; 2024-12-12: 2488.57; 2024-12-13: 2488.57; 2024-12-14: 2511.44; 2024-12-15: 2534.31; 2024-12-16: 2557.18; 2024-12-17: 2610.54; 2024-12-18: 2671.53; 2024-12-19: 2732.51; 2024-12-20: 2732.51; 2024-12-21: 2793.5; 2024-12-22: 2854.49; 2024-12-23: 2915.47; 2024-12-24: 2976.46; 2024-12-25: 3037.45; 2024-12-26: 3098.43; 2024-12-27: 3098.43; 2024-12-28: 3202.11; 2024-12-29: 3316.46; 2024-12-30: 3430.81; 2024-12-31: 3545.16; 2025-01-01: 3545.16; 2025-01-02: 3659.51; 2025-01-03: 3659.51; 2025-01-04: 3773.86; 2025-01-05: 3888.21; 2025-01-06: 4002.56; 2025-01-07: 4117.93; 2025-01-08: 4282.34; 2025-01-09: 4458.95; 2025-01-10: 4458.95; 2025-01-11: 4635.56; 2025-01-12: 4635.56; 2025-01-13: 4812.17; 2025-01-14: 4988.77; 2025-01-15: 5165.38; 2025-01-16: 5341.99; 2025-01-17: 5341.99; 2025-01-18: 5518.6; 2025-01-19: 5697.24; 2025-01-20: 5886.55; 2025-01-21: 6078.41; 2025-01-22: 6270.27; 2025-01-23: 6462.12; 2025-01-24: 6462.12; 2025-01-25: 6653.98; 2025-01-26: 6845.83; 2025-01-27: 7037.69; 2025-01-28: 7229.54; 2025-01-29: 7426.48; 2025-01-30: 7596.23; 2025-01-31: 7596.23; 2025-02-01: 7758.87; 2025-02-02: 7921.5; 2025-02-03: 8084.14; 2025-02-04: 8246.77; 2025-02-05: 8409.41; 2025-02-06: 8572.04; 2025-02-07: 8572.04; 2025-02-08: 8734.68; 2025-02-09: 8904.43; 2025-02-10: 9084.09; 2025-02-11: 9265.79; 2025-02-12: 9447.49; 2025-02-13: 9629.19; 2025-02-14: 9629.19; 2025-02-15: 9810.88; 2025-02-16: 9992.58; 2025-02-17: 10174.28; 2025-02-18: 10355.98; 2025-02-19: 10545.81; 2025-02-20: 10778.33; 2025-02-21: 10778.33; 2025-02-22: 11021.02; 2025-02-23: 11263.71; 2025-02-24: 11506.41; 2025-02-25: 11749.1; 2025-02-26: 11991.79; 2025-02-27: 12234.48; 2025-02-28: 12234.48; 2025-03-01: 12380.09; 2025-03-02: 12525.71; 2025-03-03: 12672.08; 2025-03-04: 12835.74; 2025-03-05: 13033.96; 2025-03-06: 13232.18; 2025-03-07: 13232.18; 2025-03-08: 13430.4; 2025-03-09: 13628.62; 2025-03-10: 13826.83; 2025-03-11: 14025.05; 2025-03-12: 14223.27; 2025-03-13: 14421.49; 2025-03-14: 14421.49; 2025-03-15: 14619.71; 2025-03-16: 14817.93; 2025-03-17: 15016.15; 2025-03-18: 15214.37; 2025-03-19: 15412.59; 2025-03-20: 15606.23; 2025-03-21: 15606.23; 2025-03-22: 15798.35; 2025-03-23: 15987.42; 2025-03-24: 16176.49; 2025-03-25: 16365.56; 2025-03-26: 16554.63; 2025-03-27: 16743.7; 2025-03-28: 16743.7; 2025-03-29: 16932.77; 2025-03-30: 17121.84; 2025-03-31: 17121.84; 2025-04-01: 17436.96; 2025-04-02: 17752.07; 2025-04-03: 18067.19; 2025-04-04: 18067.19; 2025-04-05: 18381.29; 2025-04-06: 18653.21; 2025-04-07: 18864.13; 2025-04-08: 19075.06; 2025-04-09: 19285.98; 2025-04-10: 19496.91; 2025-04-11: 19496.91; 2025-04-12: 19707.83; 2025-04-13: 19918.76; 2025-04-14: 20129.69; 2025-04-15: 20341.63; 2025-04-16: 20519.52; 2025-04-17: 20644.04; 2025-04-18: 20644.04; 2025-04-19: 20768.56; 2025-04-20: 20893.09; 2025-04-21: 21017.61; 2025-04-22: 21142.13; 2025-04-23: 21266.66; 2025-04-24: 21391.18; 2025-04-25: 21391.18; 2025-04-26: 21518.75; 2025-04-27: 21625.49; 2025-04-28: 21694.1; 2025-04-29: 21762.72; 2025-04-30: 21831.34; 2025-05-01: 21831.34; 2025-05-02: 21831.34; 2025-05-03: 21899.95; 2025-05-04: 21968.57; 2025-05-05: 22037.18; 2025-05-06: 22105.8; 2025-05-07: 22173.91; 2025-05-08: 22231.09; 2025-05-09: 22231.09; 2025-05-10: 22273.02; 2025-05-11: 22314.95; 2025-05-12: 22356.89; 2025-05-13: 22398.82; 2025-05-14: 22440.75; 2025-05-15: 22482.69; 2025-05-16: 22482.69; 2025-05-17: 22524.62; 2025-05-18: 22562.49; 2025-05-19: 22589.17; 2025-05-20: 22608.23; 2025-05-21: 22627.29; 2025-05-22: 22646.35; 2025-05-23: 22646.35; 2025-05-24: 22665.41; 2025-05-25: 22684.48; 2025-05-26: 22703.54; 2025-05-27: 22722.6; 2025-05-28: 22738.1; 2025-05-29: 22748.27; 2025-05-30: 22748.27; 2025-05-31: 22758.43; 2025-06-01: 22768.6; 2025-06-02: 22778.76; 2025-06-03: 22788.93; 2025-06-04: 22799.1; 2025-06-05: 22809.26; 2025-06-06: 22809.26; 2025-06-07: 22809.26; 2025-06-08: 22809.26; 2025-06-09: 22819.43; 2025-06-10: 22827.05; 2025-06-11: 22830.86; 2025-06-12: 22834.68; 2025-06-13: 22834.68; 2025-06-14: 22838.49; 2025-06-15: 22842.3; 2025-06-16: 22846.11; 2025-06-17: 22849.92; 2025-06-18: 22853.74; 2025-06-19: 22857.55; 2025-06-20: 22857.55; 2025-06-21: 22860.34; 2025-06-22: 22861.61; 2025-06-23: 22862.89; 2025-06-24: 22864.16; 2025-06-25: 22865.43; 2025-06-26: 22865.43; 2025-06-27: 22865.43; 2025-06-28: 22866.7; 2025-06-29: 22867.97; 2025-06-30: 22869.24; 2025-07-01: 22870.51; 2025-07-02: 22871.27; 2025-07-03: 22871.27; 2025-07-04: 22871.27; 2025-07-05: 22871.27; 2025-07-06: 22871.27; 2025-07-07: 22871.27; 2025-07-08: 22871.27; 2025-07-09: 22871.27; 2025-07-10: 22871.27; 2025-07-11: 22871.27; 2025-07-12: 22871.27; 2025-07-13: 22871.27; 2025-07-14: 22871.27; 2025-07-15: 22871.27; 2025-07-16: 22871.27; 2025-07-17: 22871.27; 2025-07-18: 22871.27; 2025-07-19: 22871.27; 2025-07-20: 22871.27; 2025-07-21: 22871.27; 2025-07-22: 22871.27; 2025-07-23: 22871.27; 2025-07-24: 22871.27; 2025-07-25: 22871.27; 2025-07-26: 22871.27; 2025-07-27: 22871.27; 2025-07-28: 22871.27; 2025-07-29: 22871.27; 2025-07-30: 22871.27; 2025-07-31: 22871.27; 2025-08-01: 22871.27; 2025-08-02: 22871.27; 2025-08-03: 22871.27; 2025-08-04: 22871.27; 2025-08-05: 22871.27; 2025-08-06: 22871.27; 2025-08-07: 22871.27; 2025-08-08: 22871.27; 2025-08-09: 22871.27; 2025-08-10: 22871.27; 2025-08-11: 22871.27; 2025-08-12: 22871.27; 2025-08-13: 22871.27; 2025-08-15: 22871.27
590 | Hot Oil Unit Train 1 & 2 |  | 18-Aug-24 | 2025-07-02 | 22570.21 | 22871.27 |  |  | 2024-08-18: 1.27; 2024-08-19: 3.81; 2024-08-20: 6.35; 2024-08-21: 8.9; 2024-08-22: 11.44; 2024-08-23: 11.44; 2024-08-24: 13.98; 2024-08-25: 16.52; 2024-08-26: 19.06; 2024-08-27: 21.6; 2024-08-28: 26.69; 2024-08-29: 34.31; 2024-08-30: 34.31; 2024-08-31: 41.93; 2024-09-01: 49.56; 2024-09-02: 57.18; 2024-09-03: 64.81; 2024-09-04: 72.43; 2024-09-05: 80.06; 2024-09-06: 80.06; 2024-09-07: 87.68; 2024-09-08: 101.66; 2024-09-09: 121.99; 2024-09-10: 142.32; 2024-09-11: 162.65; 2024-09-12: 182.98; 2024-09-13: 182.98; 2024-09-14: 203.32; 2024-09-15: 203.32; 2024-09-16: 223.65; 2024-09-17: 243.98; 2024-09-18: 264.31; 2024-09-19: 293.54; 2024-09-20: 293.54; 2024-09-21: 331.66; 2024-09-22: 369.78; 2024-09-23: 407.9; 2024-09-24: 446.03; 2024-09-25: 484.15; 2024-09-26: 522.27; 2024-09-27: 522.27; 2024-09-28: 560.39; 2024-09-29: 598.51; 2024-09-30: 646.8; 2024-10-01: 705.25; 2024-10-02: 763.71; 2024-10-03: 822.16; 2024-10-04: 822.16; 2024-10-05: 880.61; 2024-10-06: 939.07; 2024-10-07: 997.52; 2024-10-08: 1055.97; 2024-10-09: 1114.43; 2024-10-10: 1172.88; 2024-10-11: 1172.88; 2024-10-12: 1231.33; 2024-10-13: 1289.79; 2024-10-14: 1348.24; 2024-10-15: 1406.69; 2024-10-16: 1465.15; 2024-10-17: 1523.6; 2024-10-18: 1523.6; 2024-10-19: 1582.06; 2024-10-20: 1640.51; 2024-10-21: 1688.8; 2024-10-22: 1726.92; 2024-10-23: 1765.04; 2024-10-24: 1803.16; 2024-10-25: 1803.16; 2024-10-26: 1841.28; 2024-10-27: 1879.41; 2024-10-28: 1917.53; 2024-10-29: 1955.65; 2024-10-30: 1993.77; 2024-10-31: 2023; 2024-11-01: 2023; 2024-11-02: 2043.33; 2024-11-03: 2063.66; 2024-11-04: 2083.99; 2024-11-05: 2104.32; 2024-11-06: 2124.66; 2024-11-07: 2144.99; 2024-11-08: 2144.99; 2024-11-09: 2165.32; 2024-11-10: 2185.65; 2024-11-11: 2199.63; 2024-11-12: 2207.25; 2024-11-13: 2214.88; 2024-11-14: 2222.5; 2024-11-15: 2222.5; 2024-11-16: 2230.13; 2024-11-17: 2237.75; 2024-11-18: 2245.37; 2024-11-19: 2253; 2024-11-20: 2260.62; 2024-11-21: 2265.71; 2024-11-22: 2265.71; 2024-11-23: 2268.25; 2024-11-24: 2270.79; 2024-11-25: 2273.33; 2024-11-26: 2281.97; 2024-11-27: 2292.14; 2024-11-28: 2302.3; 2024-11-29: 2302.3; 2024-11-30: 2312.47; 2024-12-01: 2322.63; 2024-12-02: 2331.52; 2024-12-03: 2339.15; 2024-12-04: 2346.77; 2024-12-05: 2354.39; 2024-12-06: 2354.39; 2024-12-07: 2374.21; 2024-12-08: 2397.09; 2024-12-09: 2419.96; 2024-12-10: 2442.83; 2024-12-11: 2465.7; 2024-12-12: 2488.57; 2024-12-13: 2488.57; 2024-12-14: 2511.44; 2024-12-15: 2534.31; 2024-12-16: 2557.18; 2024-12-17: 2610.54; 2024-12-18: 2671.53; 2024-12-19: 2732.51; 2024-12-20: 2732.51; 2024-12-21: 2793.5; 2024-12-22: 2854.49; 2024-12-23: 2915.47; 2024-12-24: 2976.46; 2024-12-25: 3037.45; 2024-12-26: 3098.43; 2024-12-27: 3098.43; 2024-12-28: 3202.11; 2024-12-29: 3316.46; 2024-12-30: 3430.81; 2024-12-31: 3545.16; 2025-01-01: 3545.16; 2025-01-02: 3659.51; 2025-01-03: 3659.51; 2025-01-04: 3773.86; 2025-01-05: 3888.21; 2025-01-06: 4002.56; 2025-01-07: 4117.93; 2025-01-08: 4282.34; 2025-01-09: 4458.95; 2025-01-10: 4458.95; 2025-01-11: 4635.56; 2025-01-12: 4635.56; 2025-01-13: 4812.17; 2025-01-14: 4988.77; 2025-01-15: 5165.38; 2025-01-16: 5341.99; 2025-01-17: 5341.99; 2025-01-18: 5518.6; 2025-01-19: 5697.24; 2025-01-20: 5886.55; 2025-01-21: 6078.41; 2025-01-22: 6270.27; 2025-01-23: 6462.12; 2025-01-24: 6462.12; 2025-01-25: 6653.98; 2025-01-26: 6845.83; 2025-01-27: 7037.69; 2025-01-28: 7229.54; 2025-01-29: 7426.48; 2025-01-30: 7596.23; 2025-01-31: 7596.23; 2025-02-01: 7758.87; 2025-02-02: 7921.5; 2025-02-03: 8084.14; 2025-02-04: 8246.77; 2025-02-05: 8409.41; 2025-02-06: 8572.04; 2025-02-07: 8572.04; 2025-02-08: 8734.68; 2025-02-09: 8904.43; 2025-02-10: 9084.09; 2025-02-11: 9265.79; 2025-02-12: 9447.49; 2025-02-13: 9629.19; 2025-02-14: 9629.19; 2025-02-15: 9810.88; 2025-02-16: 9992.58; 2025-02-17: 10174.28; 2025-02-18: 10355.98; 2025-02-19: 10545.81; 2025-02-20: 10778.33; 2025-02-21: 10778.33; 2025-02-22: 11021.02; 2025-02-23: 11263.71; 2025-02-24: 11506.41; 2025-02-25: 11749.1; 2025-02-26: 11991.79; 2025-02-27: 12234.48; 2025-02-28: 12234.48; 2025-03-01: 12380.09; 2025-03-02: 12525.71; 2025-03-03: 12672.08; 2025-03-04: 12835.74; 2025-03-05: 13033.96; 2025-03-06: 13232.18; 2025-03-07: 13232.18; 2025-03-08: 13430.4; 2025-03-09: 13628.62; 2025-03-10: 13826.83; 2025-03-11: 14025.05; 2025-03-12: 14223.27; 2025-03-13: 14421.49; 2025-03-14: 14421.49; 2025-03-15: 14619.71; 2025-03-16: 14817.93; 2025-03-17: 15016.15; 2025-03-18: 15214.37; 2025-03-19: 15412.59; 2025-03-20: 15606.23; 2025-03-21: 15606.23; 2025-03-22: 15798.35; 2025-03-23: 15987.42; 2025-03-24: 16176.49; 2025-03-25: 16365.56; 2025-03-26: 16554.63; 2025-03-27: 16743.7; 2025-03-28: 16743.7; 2025-03-29: 16932.77; 2025-03-30: 17121.84; 2025-03-31: 17121.84; 2025-04-01: 17436.96; 2025-04-02: 17752.07; 2025-04-03: 18067.19; 2025-04-04: 18067.19; 2025-04-05: 18381.29; 2025-04-06: 18653.21; 2025-04-07: 18864.13; 2025-04-08: 19075.06; 2025-04-09: 19285.98; 2025-04-10: 19496.91; 2025-04-11: 19496.91; 2025-04-12: 19707.83; 2025-04-13: 19918.76; 2025-04-14: 20129.69; 2025-04-15: 20341.63; 2025-04-16: 20519.52; 2025-04-17: 20644.04; 2025-04-18: 20644.04; 2025-04-19: 20768.56; 2025-04-20: 20893.09; 2025-04-21: 21017.61; 2025-04-22: 21142.13; 2025-04-23: 21266.66; 2025-04-24: 21391.18; 2025-04-25: 21391.18; 2025-04-26: 21518.75; 2025-04-27: 21625.49; 2025-04-28: 21694.1; 2025-04-29: 21762.72; 2025-04-30: 21831.34; 2025-05-01: 21831.34; 2025-05-02: 21831.34; 2025-05-03: 21899.95; 2025-05-04: 21968.57; 2025-05-05: 22037.18; 2025-05-06: 22105.8; 2025-05-07: 22173.91; 2025-05-08: 22231.09; 2025-05-09: 22231.09; 2025-05-10: 22273.02; 2025-05-11: 22314.95; 2025-05-12: 22356.89; 2025-05-13: 22398.82; 2025-05-14: 22440.75; 2025-05-15: 22482.69; 2025-05-16: 22482.69; 2025-05-17: 22524.62; 2025-05-18: 22562.49; 2025-05-19: 22589.17; 2025-05-20: 22608.23; 2025-05-21: 22627.29; 2025-05-22: 22646.35; 2025-05-23: 22646.35; 2025-05-24: 22665.41; 2025-05-25: 22684.48; 2025-05-26: 22703.54; 2025-05-27: 22722.6; 2025-05-28: 22738.1; 2025-05-29: 22748.27; 2025-05-30: 22748.27; 2025-05-31: 22758.43; 2025-06-01: 22768.6; 2025-06-02: 22778.76; 2025-06-03: 22788.93; 2025-06-04: 22799.1; 2025-06-05: 22809.26; 2025-06-06: 22809.26; 2025-06-07: 22809.26; 2025-06-08: 22809.26; 2025-06-09: 22819.43; 2025-06-10: 22827.05; 2025-06-11: 22830.86; 2025-06-12: 22834.68; 2025-06-13: 22834.68; 2025-06-14: 22838.49; 2025-06-15: 22842.3; 2025-06-16: 22846.11; 2025-06-17: 22849.92; 2025-06-18: 22853.74; 2025-06-19: 22857.55; 2025-06-20: 22857.55; 2025-06-21: 22860.34; 2025-06-22: 22861.61; 2025-06-23: 22862.89; 2025-06-24: 22864.16; 2025-06-25: 22865.43; 2025-06-26: 22865.43; 2025-06-27: 22865.43; 2025-06-28: 22866.7; 2025-06-29: 22867.97; 2025-06-30: 22869.24; 2025-07-01: 22870.51; 2025-07-02: 22871.27; 2025-07-03: 22871.27; 2025-07-04: 22871.27; 2025-07-05: 22871.27; 2025-07-06: 22871.27; 2025-07-07: 22871.27; 2025-07-08: 22871.27; 2025-07-09: 22871.27; 2025-07-10: 22871.27; 2025-07-11: 22871.27; 2025-07-12: 22871.27; 2025-07-13: 22871.27; 2025-07-14: 22871.27; 2025-07-15: 22871.27; 2025-07-16: 22871.27; 2025-07-17: 22871.27; 2025-07-18: 22871.27; 2025-07-19: 22871.27; 2025-07-20: 22871.27; 2025-07-21: 22871.27; 2025-07-22: 22871.27; 2025-07-23: 22871.27; 2025-07-24: 22871.27; 2025-07-25: 22871.27; 2025-07-26: 22871.27; 2025-07-27: 22871.27; 2025-07-28: 22871.27; 2025-07-29: 22871.27; 2025-07-30: 22871.27; 2025-07-31: 22871.27; 2025-08-01: 22871.27; 2025-08-02: 22871.27; 2025-08-03: 22871.27; 2025-08-04: 22871.27; 2025-08-05: 22871.27; 2025-08-06: 22871.27; 2025-08-07: 22871.27; 2025-08-08: 22871.27; 2025-08-09: 22871.27; 2025-08-10: 22871.27; 2025-08-11: 22871.27; 2025-08-12: 22871.27; 2025-08-13: 22871.27; 2025-08-15: 22871.27
591 | CTIN020010 | Cable Trays installation Hot oil Unit | 18-Aug-24 | 02-Dec-24 | 2257.2 | 2287.31 | 0 | 0 | 2024-08-18: 1.27; 2024-08-19: 3.81; 2024-08-20: 6.35; 2024-08-21: 8.9; 2024-08-22: 11.44; 2024-08-23: 11.44; 2024-08-24: 13.98; 2024-08-25: 16.52; 2024-08-26: 19.06; 2024-08-27: 21.6; 2024-08-28: 26.69; 2024-08-29: 34.31; 2024-08-30: 34.31; 2024-08-31: 41.93; 2024-09-01: 49.56; 2024-09-02: 57.18; 2024-09-03: 64.81; 2024-09-04: 72.43; 2024-09-05: 80.06; 2024-09-06: 80.06; 2024-09-07: 87.68; 2024-09-08: 101.66; 2024-09-09: 121.99; 2024-09-10: 142.32; 2024-09-11: 162.65; 2024-09-12: 182.98; 2024-09-13: 182.98; 2024-09-14: 203.32; 2024-09-15: 203.32; 2024-09-16: 223.65; 2024-09-17: 243.98; 2024-09-18: 264.31; 2024-09-19: 293.54; 2024-09-20: 293.54; 2024-09-21: 331.66; 2024-09-22: 369.78; 2024-09-23: 407.9; 2024-09-24: 446.03; 2024-09-25: 484.15; 2024-09-26: 522.27; 2024-09-27: 522.27; 2024-09-28: 560.39; 2024-09-29: 598.51; 2024-09-30: 646.8; 2024-10-01: 705.25; 2024-10-02: 763.71; 2024-10-03: 822.16; 2024-10-04: 822.16; 2024-10-05: 880.61; 2024-10-06: 939.07; 2024-10-07: 997.52; 2024-10-08: 1055.97; 2024-10-09: 1114.43; 2024-10-10: 1172.88; 2024-10-11: 1172.88; 2024-10-12: 1231.33; 2024-10-13: 1289.79; 2024-10-14: 1348.24; 2024-10-15: 1406.69; 2024-10-16: 1465.15; 2024-10-17: 1523.6; 2024-10-18: 1523.6; 2024-10-19: 1582.06; 2024-10-20: 1640.51; 2024-10-21: 1688.8; 2024-10-22: 1726.92; 2024-10-23: 1765.04; 2024-10-24: 1803.16; 2024-10-25: 1803.16; 2024-10-26: 1841.28; 2024-10-27: 1879.41; 2024-10-28: 1917.53; 2024-10-29: 1955.65; 2024-10-30: 1993.77; 2024-10-31: 2023; 2024-11-01: 2023; 2024-11-02: 2043.33; 2024-11-03: 2063.66; 2024-11-04: 2083.99; 2024-11-05: 2104.32; 2024-11-06: 2124.66; 2024-11-07: 2144.99; 2024-11-08: 2144.99; 2024-11-09: 2165.32; 2024-11-10: 2185.65; 2024-11-11: 2199.63; 2024-11-12: 2207.25; 2024-11-13: 2214.88; 2024-11-14: 2222.5; 2024-11-15: 2222.5; 2024-11-16: 2230.13; 2024-11-17: 2237.75; 2024-11-18: 2245.37; 2024-11-19: 2253; 2024-11-20: 2260.62; 2024-11-21: 2265.71; 2024-11-22: 2265.71; 2024-11-23: 2268.25; 2024-11-24: 2270.79; 2024-11-25: 2273.33; 2024-11-26: 2275.87; 2024-11-27: 2278.41; 2024-11-28: 2280.95; 2024-11-29: 2280.95; 2024-11-30: 2283.5; 2024-12-01: 2286.04; 2024-12-02: 2287.31; 2024-12-03: 2287.31; 2024-12-04: 2287.31; 2024-12-05: 2287.31; 2024-12-06: 2287.31; 2024-12-07: 2287.31; 2024-12-08: 2287.31; 2024-12-09: 2287.31; 2024-12-10: 2287.31; 2024-12-11: 2287.31; 2024-12-12: 2287.31; 2024-12-13: 2287.31; 2024-12-14: 2287.31; 2024-12-15: 2287.31; 2024-12-16: 2287.31; 2024-12-17: 2287.31; 2024-12-18: 2287.31; 2024-12-19: 2287.31; 2024-12-20: 2287.31; 2024-12-21: 2287.31; 2024-12-22: 2287.31; 2024-12-23: 2287.31; 2024-12-24: 2287.31; 2024-12-25: 2287.31; 2024-12-26: 2287.31; 2024-12-27: 2287.31; 2024-12-28: 2287.31; 2024-12-29: 2287.31; 2024-12-30: 2287.31; 2024-12-31: 2287.31; 2025-01-01: 2287.31; 2025-01-02: 2287.31; 2025-01-03: 2287.31; 2025-01-04: 2287.31; 2025-01-05: 2287.31; 2025-01-06: 2287.31; 2025-01-07: 2287.31; 2025-01-08: 2287.31; 2025-01-09: 2287.31; 2025-01-10: 2287.31; 2025-01-11: 2287.31; 2025-01-12: 2287.31; 2025-01-13: 2287.31; 2025-01-14: 2287.31; 2025-01-15: 2287.31; 2025-01-16: 2287.31; 2025-01-17: 2287.31; 2025-01-18: 2287.31; 2025-01-19: 2287.31; 2025-01-20: 2287.31; 2025-01-21: 2287.31; 2025-01-22: 2287.31; 2025-01-23: 2287.31; 2025-01-24: 2287.31; 2025-01-25: 2287.31; 2025-01-26: 2287.31; 2025-01-27: 2287.31; 2025-01-28: 2287.31; 2025-01-29: 2287.31; 2025-01-30: 2287.31; 2025-01-31: 2287.31; 2025-02-01: 2287.31; 2025-02-02: 2287.31; 2025-02-03: 2287.31; 2025-02-04: 2287.31; 2025-02-05: 2287.31; 2025-02-06: 2287.31; 2025-02-07: 2287.31; 2025-02-08: 2287.31; 2025-02-09: 2287.31; 2025-02-10: 2287.31; 2025-02-11: 2287.31; 2025-02-12: 2287.31; 2025-02-13: 2287.31; 2025-02-14: 2287.31; 2025-02-15: 2287.31; 2025-02-16: 2287.31; 2025-02-17: 2287.31; 2025-02-18: 2287.31; 2025-02-19: 2287.31; 2025-02-20: 2287.31; 2025-02-21: 2287.31; 2025-02-22: 2287.31; 2025-02-23: 2287.31; 2025-02-24: 2287.31; 2025-02-25: 2287.31; 2025-02-26: 2287.31; 2025-02-27: 2287.31; 2025-02-28: 2287.31; 2025-03-01: 2287.31; 2025-03-02: 2287.31; 2025-03-03: 2287.31; 2025-03-04: 2287.31; 2025-03-05: 2287.31; 2025-03-06: 2287.31; 2025-03-07: 2287.31; 2025-03-08: 2287.31; 2025-03-09: 2287.31; 2025-03-10: 2287.31; 2025-03-11: 2287.31; 2025-03-12: 2287.31; 2025-03-13: 2287.31; 2025-03-14: 2287.31; 2025-03-15: 2287.31; 2025-03-16: 2287.31; 2025-03-17: 2287.31; 2025-03-18: 2287.31; 2025-03-19: 2287.31; 2025-03-20: 2287.31; 2025-03-21: 2287.31; 2025-03-22: 2287.31; 2025-03-23: 2287.31; 2025-03-24: 2287.31; 2025-03-25: 2287.31; 2025-03-26: 2287.31; 2025-03-27: 2287.31; 2025-03-28: 2287.31; 2025-03-29: 2287.31; 2025-03-30: 2287.31; 2025-03-31: 2287.31; 2025-04-01: 2287.31; 2025-04-02: 2287.31; 2025-04-03: 2287.31; 2025-04-04: 2287.31; 2025-04-05: 2287.31; 2025-04-06: 2287.31; 2025-04-07: 2287.31; 2025-04-08: 2287.31; 2025-04-09: 2287.31; 2025-04-10: 2287.31; 2025-04-11: 2287.31; 2025-04-12: 2287.31; 2025-04-13: 2287.31; 2025-04-14: 2287.31; 2025-04-15: 2287.31; 2025-04-16: 2287.31; 2025-04-17: 2287.31; 2025-04-18: 2287.31; 2025-04-19: 2287.31; 2025-04-20: 2287.31; 2025-04-21: 2287.31; 2025-04-22: 2287.31; 2025-04-23: 2287.31; 2025-04-24: 2287.31; 2025-04-25: 2287.31; 2025-04-26: 2287.31; 2025-04-27: 2287.31; 2025-04-28: 2287.31; 2025-04-29: 2287.31; 2025-04-30: 2287.31; 2025-05-01: 2287.31; 2025-05-02: 2287.31; 2025-05-03: 2287.31; 2025-05-04: 2287.31; 2025-05-05: 2287.31; 2025-05-06: 2287.31; 2025-05-07: 2287.31; 2025-05-08: 2287.31; 2025-05-09: 2287.31; 2025-05-10: 2287.31; 2025-05-11: 2287.31; 2025-05-12: 2287.31; 2025-05-13: 2287.31; 2025-05-14: 2287.31; 2025-05-15: 2287.31; 2025-05-16: 2287.31; 2025-05-17: 2287.31; 2025-05-18: 2287.31; 2025-05-19: 2287.31; 2025-05-20: 2287.31; 2025-05-21: 2287.31; 2025-05-22: 2287.31; 2025-05-23: 2287.31; 2025-05-24: 2287.31; 2025-05-25: 2287.31; 2025-05-26: 2287.31; 2025-05-27: 2287.31; 2025-05-28: 2287.31; 2025-05-29: 2287.31; 2025-05-30: 2287.31; 2025-05-31: 2287.31; 2025-06-01: 2287.31; 2025-06-02: 2287.31; 2025-06-03: 2287.31; 2025-06-04: 2287.31; 2025-06-05: 2287.31; 2025-06-06: 2287.31; 2025-06-07: 2287.31; 2025-06-08: 2287.31; 2025-06-09: 2287.31; 2025-06-10: 2287.31; 2025-06-11: 2287.31; 2025-06-12: 2287.31; 2025-06-13: 2287.31; 2025-06-14: 2287.31; 2025-06-15: 2287.31; 2025-06-16: 2287.31; 2025-06-17: 2287.31; 2025-06-18: 2287.31; 2025-06-19: 2287.31; 2025-06-20: 2287.31; 2025-06-21: 2287.31; 2025-06-22: 2287.31; 2025-06-23: 2287.31; 2025-06-24: 2287.31; 2025-06-25: 2287.31; 2025-06-26: 2287.31; 2025-06-27: 2287.31; 2025-06-28: 2287.31; 2025-06-29: 2287.31; 2025-06-30: 2287.31; 2025-07-01: 2287.31; 2025-07-02: 2287.31; 2025-07-03: 2287.31; 2025-07-04: 2287.31; 2025-07-05: 2287.31; 2025-07-06: 2287.31; 2025-07-07: 2287.31; 2025-07-08: 2287.31; 2025-07-09: 2287.31; 2025-07-10: 2287.31; 2025-07-11: 2287.31; 2025-07-12: 2287.31; 2025-07-13: 2287.31; 2025-07-14: 2287.31; 2025-07-15: 2287.31; 2025-07-16: 2287.31; 2025-07-17: 2287.31; 2025-07-18: 2287.31; 2025-07-19: 2287.31; 2025-07-20: 2287.31; 2025-07-21: 2287.31; 2025-07-22: 2287.31; 2025-07-23: 2287.31; 2025-07-24: 2287.31; 2025-07-25: 2287.31; 2025-07-26: 2287.31; 2025-07-27: 2287.31; 2025-07-28: 2287.31; 2025-07-29: 2287.31; 2025-07-30: 2287.31; 2025-07-31: 2287.31; 2025-08-01: 2287.31; 2025-08-02: 2287.31; 2025-08-03: 2287.31; 2025-08-04: 2287.31; 2025-08-05: 2287.31; 2025-08-06: 2287.31; 2025-08-07: 2287.31; 2025-08-08: 2287.31; 2025-08-09: 2287.31; 2025-08-10: 2287.31; 2025-08-11: 2287.31; 2025-08-12: 2287.31; 2025-08-13: 2287.31; 2025-08-15: 2287.31
592 | CTIN020020 | Cable laying in Hot oil Unit | 2024-11-26 | 2025-03-22 | 6770.71 | 6861.02 | 23666 | INCL | 2024-11-26: 6.1; 2024-11-27: 13.72; 2024-11-28: 21.35; 2024-11-29: 21.35; 2024-11-30: 28.97; 2024-12-01: 36.59; 2024-12-02: 44.22; 2024-12-03: 51.84; 2024-12-04: 59.46; 2024-12-05: 67.09; 2024-12-06: 67.09; 2024-12-07: 86.91; 2024-12-08: 109.78; 2024-12-09: 132.65; 2024-12-10: 155.52; 2024-12-11: 178.39; 2024-12-12: 201.26; 2024-12-13: 201.26; 2024-12-14: 224.13; 2024-12-15: 247; 2024-12-16: 269.87; 2024-12-17: 323.23; 2024-12-18: 384.22; 2024-12-19: 445.2; 2024-12-20: 445.2; 2024-12-21: 506.19; 2024-12-22: 567.18; 2024-12-23: 628.16; 2024-12-24: 689.15; 2024-12-25: 750.14; 2024-12-26: 811.13; 2024-12-27: 811.13; 2024-12-28: 914.8; 2024-12-29: 1029.15; 2024-12-30: 1143.5; 2024-12-31: 1257.85; 2025-01-01: 1257.85; 2025-01-02: 1372.2; 2025-01-03: 1372.2; 2025-01-04: 1486.56; 2025-01-05: 1600.91; 2025-01-06: 1715.26; 2025-01-07: 1829.61; 2025-01-08: 1992.75; 2025-01-09: 2168.08; 2025-01-10: 2168.08; 2025-01-11: 2343.42; 2025-01-12: 2343.42; 2025-01-13: 2518.76; 2025-01-14: 2694.1; 2025-01-15: 2869.43; 2025-01-16: 3044.77; 2025-01-17: 3044.77; 2025-01-18: 3220.11; 2025-01-19: 3395.44; 2025-01-20: 3570.78; 2025-01-21: 3746.12; 2025-01-22: 3921.46; 2025-01-23: 4096.79; 2025-01-24: 4096.79; 2025-01-25: 4272.13; 2025-01-26: 4447.47; 2025-01-27: 4622.81; 2025-01-28: 4798.14; 2025-01-29: 4973.48; 2025-01-30: 5100.03; 2025-01-31: 5100.03; 2025-02-01: 5214.38; 2025-02-02: 5328.73; 2025-02-03: 5443.08; 2025-02-04: 5557.43; 2025-02-05: 5671.78; 2025-02-06: 5786.13; 2025-02-07: 5786.13; 2025-02-08: 5900.48; 2025-02-09: 6014.83; 2025-02-10: 6086.49; 2025-02-11: 6147.48; 2025-02-12: 6208.46; 2025-02-13: 6269.45; 2025-02-14: 6269.45; 2025-02-15: 6330.44; 2025-02-16: 6391.43; 2025-02-17: 6452.41; 2025-02-18: 6513.4; 2025-02-19: 6574.39; 2025-02-20: 6604.88; 2025-02-21: 6604.88; 2025-02-22: 6627.75; 2025-02-23: 6650.62; 2025-02-24: 6673.49; 2025-02-25: 6696.36; 2025-02-26: 6719.23; 2025-02-27: 6742.1; 2025-02-28: 6742.1; 2025-03-01: 6755.82; 2025-03-02: 6769.54; 2025-03-03: 6783.27; 2025-03-04: 6793.94; 2025-03-05: 6798.51; 2025-03-06: 6803.09; 2025-03-07: 6803.09; 2025-03-08: 6807.66; 2025-03-09: 6812.23; 2025-03-10: 6816.81; 2025-03-11: 6821.38; 2025-03-12: 6825.96; 2025-03-13: 6830.53; 2025-03-14: 6830.53; 2025-03-15: 6835.1; 2025-03-16: 6839.68; 2025-03-17: 6844.25; 2025-03-18: 6848.83; 2025-03-19: 6853.4; 2025-03-20: 6857.97; 2025-03-21: 6857.97; 2025-03-22: 6861.02; 2025-03-23: 6861.02; 2025-03-24: 6861.02; 2025-03-25: 6861.02; 2025-03-26: 6861.02; 2025-03-27: 6861.02; 2025-03-28: 6861.02; 2025-03-29: 6861.02; 2025-03-30: 6861.02; 2025-03-31: 6861.02; 2025-04-01: 6861.02; 2025-04-02: 6861.02; 2025-04-03: 6861.02; 2025-04-04: 6861.02; 2025-04-05: 6861.02; 2025-04-06: 6861.02; 2025-04-07: 6861.02; 2025-04-08: 6861.02; 2025-04-09: 6861.02; 2025-04-10: 6861.02; 2025-04-11: 6861.02; 2025-04-12: 6861.02; 2025-04-13: 6861.02; 2025-04-14: 6861.02; 2025-04-15: 6861.02; 2025-04-16: 6861.02; 2025-04-17: 6861.02; 2025-04-18: 6861.02; 2025-04-19: 6861.02; 2025-04-20: 6861.02; 2025-04-21: 6861.02; 2025-04-22: 6861.02; 2025-04-23: 6861.02; 2025-04-24: 6861.02; 2025-04-25: 6861.02; 2025-04-26: 6861.02; 2025-04-27: 6861.02; 2025-04-28: 6861.02; 2025-04-29: 6861.02; 2025-04-30: 6861.02; 2025-05-01: 6861.02; 2025-05-02: 6861.02; 2025-05-03: 6861.02; 2025-05-04: 6861.02; 2025-05-05: 6861.02; 2025-05-06: 6861.02; 2025-05-07: 6861.02; 2025-05-08: 6861.02; 2025-05-09: 6861.02; 2025-05-10: 6861.02; 2025-05-11: 6861.02; 2025-05-12: 6861.02; 2025-05-13: 6861.02; 2025-05-14: 6861.02; 2025-05-15: 6861.02; 2025-05-16: 6861.02; 2025-05-17: 6861.02; 2025-05-18: 6861.02; 2025-05-19: 6861.02; 2025-05-20: 6861.02; 2025-05-21: 6861.02; 2025-05-22: 6861.02; 2025-05-23: 6861.02; 2025-05-24: 6861.02; 2025-05-25: 6861.02; 2025-05-26: 6861.02; 2025-05-27: 6861.02; 2025-05-28: 6861.02; 2025-05-29: 6861.02; 2025-05-30: 6861.02; 2025-05-31: 6861.02; 2025-06-01: 6861.02; 2025-06-02: 6861.02; 2025-06-03: 6861.02; 2025-06-04: 6861.02; 2025-06-05: 6861.02; 2025-06-06: 6861.02; 2025-06-07: 6861.02; 2025-06-08: 6861.02; 2025-06-09: 6861.02; 2025-06-10: 6861.02; 2025-06-11: 6861.02; 2025-06-12: 6861.02; 2025-06-13: 6861.02; 2025-06-14: 6861.02; 2025-06-15: 6861.02; 2025-06-16: 6861.02; 2025-06-17: 6861.02; 2025-06-18: 6861.02; 2025-06-19: 6861.02; 2025-06-20: 6861.02; 2025-06-21: 6861.02; 2025-06-22: 6861.02; 2025-06-23: 6861.02; 2025-06-24: 6861.02; 2025-06-25: 6861.02; 2025-06-26: 6861.02; 2025-06-27: 6861.02; 2025-06-28: 6861.02; 2025-06-29: 6861.02; 2025-06-30: 6861.02; 2025-07-01: 6861.02; 2025-07-02: 6861.02; 2025-07-03: 6861.02; 2025-07-04: 6861.02; 2025-07-05: 6861.02; 2025-07-06: 6861.02; 2025-07-07: 6861.02; 2025-07-08: 6861.02; 2025-07-09: 6861.02; 2025-07-10: 6861.02; 2025-07-11: 6861.02; 2025-07-12: 6861.02; 2025-07-13: 6861.02; 2025-07-14: 6861.02; 2025-07-15: 6861.02; 2025-07-16: 6861.02; 2025-07-17: 6861.02; 2025-07-18: 6861.02; 2025-07-19: 6861.02; 2025-07-20: 6861.02; 2025-07-21: 6861.02; 2025-07-22: 6861.02; 2025-07-23: 6861.02; 2025-07-24: 6861.02; 2025-07-25: 6861.02; 2025-07-26: 6861.02; 2025-07-27: 6861.02; 2025-07-28: 6861.02; 2025-07-29: 6861.02; 2025-07-30: 6861.02; 2025-07-31: 6861.02; 2025-08-01: 6861.02; 2025-08-02: 6861.02; 2025-08-03: 6861.02; 2025-08-04: 6861.02; 2025-08-05: 6861.02; 2025-08-06: 6861.02; 2025-08-07: 6861.02; 2025-08-08: 6861.02; 2025-08-09: 6861.02; 2025-08-10: 6861.02; 2025-08-11: 6861.02; 2025-08-12: 6861.02; 2025-08-13: 6861.02; 2025-08-15: 6861.02
593 | CTIN020030 | Installation of Instrument JB & DB in Hot oil Unit | 2025-01-07 | 07-May-25 | 1128.6 | 1143.65 | 1 | 0 | 2025-01-07: 1.02; 2025-01-08: 2.29; 2025-01-09: 3.56; 2025-01-10: 3.56; 2025-01-11: 4.83; 2025-01-12: 4.83; 2025-01-13: 6.1; 2025-01-14: 7.37; 2025-01-15: 8.64; 2025-01-16: 9.91; 2025-01-17: 9.91; 2025-01-18: 11.18; 2025-01-19: 14.49; 2025-01-20: 18.3; 2025-01-21: 22.11; 2025-01-22: 25.92; 2025-01-23: 29.74; 2025-01-24: 29.74; 2025-01-25: 33.55; 2025-01-26: 37.36; 2025-01-27: 41.17; 2025-01-28: 44.98; 2025-01-29: 53.88; 2025-01-30: 64.04; 2025-01-31: 64.04; 2025-02-01: 74.21; 2025-02-02: 84.38; 2025-02-03: 94.54; 2025-02-04: 104.71; 2025-02-05: 114.87; 2025-02-06: 125.04; 2025-02-07: 125.04; 2025-02-08: 135.21; 2025-02-09: 152.49; 2025-02-10: 171.55; 2025-02-11: 190.61; 2025-02-12: 209.67; 2025-02-13: 228.73; 2025-02-14: 228.73; 2025-02-15: 247.79; 2025-02-16: 266.85; 2025-02-17: 285.91; 2025-02-18: 304.97; 2025-02-19: 332.17; 2025-02-20: 361.39; 2025-02-21: 361.39; 2025-02-22: 390.62; 2025-02-23: 419.85; 2025-02-24: 449.07; 2025-02-25: 478.3; 2025-02-26: 507.53; 2025-02-27: 536.76; 2025-02-28: 536.76; 2025-03-01: 554.29; 2025-03-02: 571.83; 2025-03-03: 589.36; 2025-03-04: 606.9; 2025-03-05: 624.44; 2025-03-06: 641.97; 2025-03-07: 641.97; 2025-03-08: 659.51; 2025-03-09: 677.04; 2025-03-10: 694.58; 2025-03-11: 712.12; 2025-03-12: 729.65; 2025-03-13: 747.19; 2025-03-14: 747.19; 2025-03-15: 764.72; 2025-03-16: 782.26; 2025-03-17: 799.8; 2025-03-18: 817.33; 2025-03-19: 834.87; 2025-03-20: 846.3; 2025-03-21: 846.3; 2025-03-22: 857.74; 2025-03-23: 869.18; 2025-03-24: 880.61; 2025-03-25: 892.05; 2025-03-26: 903.49; 2025-03-27: 914.92; 2025-03-28: 914.92; 2025-03-29: 926.36; 2025-03-30: 937.8; 2025-03-31: 937.8; 2025-04-01: 956.86; 2025-04-02: 975.92; 2025-04-03: 994.98; 2025-04-04: 994.98; 2025-04-05: 1010.48; 2025-04-06: 1020.65; 2025-04-07: 1030.81; 2025-04-08: 1040.98; 2025-04-09: 1051.15; 2025-04-10: 1061.31; 2025-04-11: 1061.31; 2025-04-12: 1071.48; 2025-04-13: 1081.64; 2025-04-14: 1091.81; 2025-04-15: 1099.43; 2025-04-16: 1103.25; 2025-04-17: 1107.06; 2025-04-18: 1107.06; 2025-04-19: 1110.87; 2025-04-20: 1114.68; 2025-04-21: 1118.49; 2025-04-22: 1122.31; 2025-04-23: 1126.12; 2025-04-24: 1129.93; 2025-04-25: 1129.93; 2025-04-26: 1132.73; 2025-04-27: 1134; 2025-04-28: 1135.27; 2025-04-29: 1136.54; 2025-04-30: 1137.81; 2025-05-01: 1137.81; 2025-05-02: 1137.81; 2025-05-03: 1139.08; 2025-05-04: 1140.35; 2025-05-05: 1141.62; 2025-05-06: 1142.89; 2025-05-07: 1143.65; 2025-05-08: 1143.65; 2025-05-09: 1143.65; 2025-05-10: 1143.65; 2025-05-11: 1143.65; 2025-05-12: 1143.65; 2025-05-13: 1143.65; 2025-05-14: 1143.65; 2025-05-15: 1143.65; 2025-05-16: 1143.65; 2025-05-17: 1143.65; 2025-05-18: 1143.65; 2025-05-19: 1143.65; 2025-05-20: 1143.65; 2025-05-21: 1143.65; 2025-05-22: 1143.65; 2025-05-23: 1143.65; 2025-05-24: 1143.65; 2025-05-25: 1143.65; 2025-05-26: 1143.65; 2025-05-27: 1143.65; 2025-05-28: 1143.65; 2025-05-29: 1143.65; 2025-05-30: 1143.65; 2025-05-31: 1143.65; 2025-06-01: 1143.65; 2025-06-02: 1143.65; 2025-06-03: 1143.65; 2025-06-04: 1143.65; 2025-06-05: 1143.65; 2025-06-06: 1143.65; 2025-06-07: 1143.65; 2025-06-08: 1143.65; 2025-06-09: 1143.65; 2025-06-10: 1143.65; 2025-06-11: 1143.65; 2025-06-12: 1143.65; 2025-06-13: 1143.65; 2025-06-14: 1143.65; 2025-06-15: 1143.65; 2025-06-16: 1143.65; 2025-06-17: 1143.65; 2025-06-18: 1143.65; 2025-06-19: 1143.65; 2025-06-20: 1143.65; 2025-06-21: 1143.65; 2025-06-22: 1143.65; 2025-06-23: 1143.65; 2025-06-24: 1143.65; 2025-06-25: 1143.65; 2025-06-26: 1143.65; 2025-06-27: 1143.65; 2025-06-28: 1143.65; 2025-06-29: 1143.65; 2025-06-30: 1143.65; 2025-07-01: 1143.65; 2025-07-02: 1143.65; 2025-07-03: 1143.65; 2025-07-04: 1143.65; 2025-07-05: 1143.65; 2025-07-06: 1143.65; 2025-07-07: 1143.65; 2025-07-08: 1143.65; 2025-07-09: 1143.65; 2025-07-10: 1143.65; 2025-07-11: 1143.65; 2025-07-12: 1143.65; 2025-07-13: 1143.65; 2025-07-14: 1143.65; 2025-07-15: 1143.65; 2025-07-16: 1143.65; 2025-07-17: 1143.65; 2025-07-18: 1143.65; 2025-07-19: 1143.65; 2025-07-20: 1143.65; 2025-07-21: 1143.65; 2025-07-22: 1143.65; 2025-07-23: 1143.65; 2025-07-24: 1143.65; 2025-07-25: 1143.65; 2025-07-26: 1143.65; 2025-07-27: 1143.65; 2025-07-28: 1143.65; 2025-07-29: 1143.65; 2025-07-30: 1143.65; 2025-07-31: 1143.65; 2025-08-01: 1143.65; 2025-08-02: 1143.65; 2025-08-03: 1143.65; 2025-08-04: 1143.65; 2025-08-05: 1143.65; 2025-08-06: 1143.65; 2025-08-07: 1143.65; 2025-08-08: 1143.65; 2025-08-09: 1143.65; 2025-08-10: 1143.65; 2025-08-11: 1143.65; 2025-08-12: 1143.65; 2025-08-13: 1143.65; 2025-08-15: 1143.65
594 | CTIN020040 | Fileld instruments Installation & Hook Up in Hot oil Unit | 2025-01-20 | 19-May-25 | 11285.1 | 11435.63 | 1 | 0 | 2025-01-20: 10.17; 2025-01-21: 22.87; 2025-01-22: 35.58; 2025-01-23: 48.28; 2025-01-24: 48.28; 2025-01-25: 60.99; 2025-01-26: 73.7; 2025-01-27: 86.4; 2025-01-28: 99.11; 2025-01-29: 111.82; 2025-01-30: 144.85; 2025-01-31: 144.85; 2025-02-01: 182.97; 2025-02-02: 221.09; 2025-02-03: 259.21; 2025-02-04: 297.33; 2025-02-05: 335.45; 2025-02-06: 373.56; 2025-02-07: 373.56; 2025-02-08: 411.68; 2025-02-09: 449.8; 2025-02-10: 538.75; 2025-02-11: 640.4; 2025-02-12: 742.05; 2025-02-13: 843.7; 2025-02-14: 843.7; 2025-02-15: 945.35; 2025-02-16: 1047; 2025-02-17: 1148.65; 2025-02-18: 1250.3; 2025-02-19: 1351.95; 2025-02-20: 1524.75; 2025-02-21: 1524.75; 2025-02-22: 1715.34; 2025-02-23: 1905.94; 2025-02-24: 2096.53; 2025-02-25: 2287.13; 2025-02-26: 2477.72; 2025-02-27: 2668.31; 2025-02-28: 2668.31; 2025-03-01: 2782.67; 2025-03-02: 2897.03; 2025-03-03: 3011.38; 2025-03-04: 3146.07; 2025-03-05: 3321.42; 2025-03-06: 3496.76; 2025-03-07: 3496.76; 2025-03-08: 3672.11; 2025-03-09: 3847.45; 2025-03-10: 4022.8; 2025-03-11: 4198.15; 2025-03-12: 4373.49; 2025-03-13: 4548.84; 2025-03-14: 4548.84; 2025-03-15: 4724.19; 2025-03-16: 4899.53; 2025-03-17: 5074.88; 2025-03-18: 5250.23; 2025-03-19: 5425.57; 2025-03-20: 5600.92; 2025-03-21: 5600.92; 2025-03-22: 5776.26; 2025-03-23: 5951.61; 2025-03-24: 6126.96; 2025-03-25: 6302.3; 2025-03-26: 6477.65; 2025-03-27: 6653; 2025-03-28: 6653; 2025-03-29: 6828.34; 2025-03-30: 7003.69; 2025-03-31: 7003.69; 2025-04-01: 7295.93; 2025-04-02: 7588.18; 2025-04-03: 7880.42; 2025-04-04: 7880.42; 2025-04-05: 8172.66; 2025-04-06: 8424.25; 2025-04-07: 8614.84; 2025-04-08: 8805.44; 2025-04-09: 8996.03; 2025-04-10: 9186.62; 2025-04-11: 9186.62; 2025-04-12: 9377.22; 2025-04-13: 9567.81; 2025-04-14: 9758.41; 2025-04-15: 9949; 2025-04-16: 10104.02; 2025-04-17: 10205.67; 2025-04-18: 10205.67; 2025-04-19: 10307.32; 2025-04-20: 10408.97; 2025-04-21: 10510.62; 2025-04-22: 10612.27; 2025-04-23: 10713.92; 2025-04-24: 10815.57; 2025-04-25: 10815.57; 2025-04-26: 10917.22; 2025-04-27: 10993.45; 2025-04-28: 11031.57; 2025-04-29: 11069.69; 2025-04-30: 11107.81; 2025-05-01: 11107.81; 2025-05-02: 11107.81; 2025-05-03: 11145.93; 2025-05-04: 11184.05; 2025-05-05: 11222.17; 2025-05-06: 11260.28; 2025-05-07: 11298.4; 2025-05-08: 11326.36; 2025-05-09: 11326.36; 2025-05-10: 11339.06; 2025-05-11: 11351.77; 2025-05-12: 11364.48; 2025-05-13: 11377.18; 2025-05-14: 11389.89; 2025-05-15: 11402.59; 2025-05-16: 11402.59; 2025-05-17: 11415.3; 2025-05-18: 11428.01; 2025-05-19: 11435.63; 2025-05-20: 11435.63; 2025-05-21: 11435.63; 2025-05-22: 11435.63; 2025-05-23: 11435.63; 2025-05-24: 11435.63; 2025-05-25: 11435.63; 2025-05-26: 11435.63; 2025-05-27: 11435.63; 2025-05-28: 11435.63; 2025-05-29: 11435.63; 2025-05-30: 11435.63; 2025-05-31: 11435.63; 2025-06-01: 11435.63; 2025-06-02: 11435.63; 2025-06-03: 11435.63; 2025-06-04: 11435.63; 2025-06-05: 11435.63; 2025-06-06: 11435.63; 2025-06-07: 11435.63; 2025-06-08: 11435.63; 2025-06-09: 11435.63; 2025-06-10: 11435.63; 2025-06-11: 11435.63; 2025-06-12: 11435.63; 2025-06-13: 11435.63; 2025-06-14: 11435.63; 2025-06-15: 11435.63; 2025-06-16: 11435.63; 2025-06-17: 11435.63; 2025-06-18: 11435.63; 2025-06-19: 11435.63; 2025-06-20: 11435.63; 2025-06-21: 11435.63; 2025-06-22: 11435.63; 2025-06-23: 11435.63; 2025-06-24: 11435.63; 2025-06-25: 11435.63; 2025-06-26: 11435.63; 2025-06-27: 11435.63; 2025-06-28: 11435.63; 2025-06-29: 11435.63; 2025-06-30: 11435.63; 2025-07-01: 11435.63; 2025-07-02: 11435.63; 2025-07-03: 11435.63; 2025-07-04: 11435.63; 2025-07-05: 11435.63; 2025-07-06: 11435.63; 2025-07-07: 11435.63; 2025-07-08: 11435.63; 2025-07-09: 11435.63; 2025-07-10: 11435.63; 2025-07-11: 11435.63; 2025-07-12: 11435.63; 2025-07-13: 11435.63; 2025-07-14: 11435.63; 2025-07-15: 11435.63; 2025-07-16: 11435.63; 2025-07-17: 11435.63; 2025-07-18: 11435.63; 2025-07-19: 11435.63; 2025-07-20: 11435.63; 2025-07-21: 11435.63; 2025-07-22: 11435.63; 2025-07-23: 11435.63; 2025-07-24: 11435.63; 2025-07-25: 11435.63; 2025-07-26: 11435.63; 2025-07-27: 11435.63; 2025-07-28: 11435.63; 2025-07-29: 11435.63; 2025-07-30: 11435.63; 2025-07-31: 11435.63; 2025-08-01: 11435.63; 2025-08-02: 11435.63; 2025-08-03: 11435.63; 2025-08-04: 11435.63; 2025-08-05: 11435.63; 2025-08-06: 11435.63; 2025-08-07: 11435.63; 2025-08-08: 11435.63; 2025-08-09: 11435.63; 2025-08-10: 11435.63; 2025-08-11: 11435.63; 2025-08-12: 11435.63; 2025-08-13: 11435.63; 2025-08-15: 11435.63
595 | CTIN020050 | Glanding Termination in Hot oil Unit | 2025-03-03 | 2025-07-02 | 1128.6 | 1143.65 | 1 | 0 | 2025-03-03: 0.76; 2025-03-04: 1.52; 2025-03-05: 2.29; 2025-03-06: 3.05; 2025-03-07: 3.05; 2025-03-08: 3.81; 2025-03-09: 4.57; 2025-03-10: 5.34; 2025-03-11: 6.1; 2025-03-12: 6.86; 2025-03-13: 7.62; 2025-03-14: 7.62; 2025-03-15: 8.39; 2025-03-16: 9.15; 2025-03-17: 9.91; 2025-03-18: 10.67; 2025-03-19: 11.44; 2025-03-20: 13.72; 2025-03-21: 13.72; 2025-03-22: 16.01; 2025-03-23: 18.3; 2025-03-24: 20.59; 2025-03-25: 22.87; 2025-03-26: 25.16; 2025-03-27: 27.45; 2025-03-28: 27.45; 2025-03-29: 29.74; 2025-03-30: 32.02; 2025-03-31: 32.02; 2025-04-01: 35.83; 2025-04-02: 39.65; 2025-04-03: 43.46; 2025-04-04: 43.46; 2025-04-05: 49.81; 2025-04-06: 59.98; 2025-04-07: 70.14; 2025-04-08: 80.31; 2025-04-09: 90.48; 2025-04-10: 100.64; 2025-04-11: 100.64; 2025-04-12: 110.81; 2025-04-13: 120.97; 2025-04-14: 131.14; 2025-04-15: 144.86; 2025-04-16: 163.92; 2025-04-17: 182.98; 2025-04-18: 182.98; 2025-04-19: 202.05; 2025-04-20: 221.11; 2025-04-21: 240.17; 2025-04-22: 259.23; 2025-04-23: 278.29; 2025-04-24: 297.35; 2025-04-25: 297.35; 2025-04-26: 320.48; 2025-04-27: 349.7; 2025-04-28: 378.93; 2025-04-29: 408.16; 2025-04-30: 437.38; 2025-05-01: 437.38; 2025-05-02: 437.38; 2025-05-03: 466.61; 2025-05-04: 495.84; 2025-05-05: 525.06; 2025-05-06: 554.29; 2025-05-07: 583.52; 2025-05-08: 612.74; 2025-05-09: 612.74; 2025-05-10: 641.97; 2025-05-11: 671.2; 2025-05-12: 700.42; 2025-05-13: 729.65; 2025-05-14: 758.88; 2025-05-15: 788.1; 2025-05-16: 788.1; 2025-05-17: 817.33; 2025-05-18: 842.49; 2025-05-19: 861.55; 2025-05-20: 880.61; 2025-05-21: 899.67; 2025-05-22: 918.74; 2025-05-23: 918.74; 2025-05-24: 937.8; 2025-05-25: 956.86; 2025-05-26: 975.92; 2025-05-27: 994.98; 2025-05-28: 1010.48; 2025-05-29: 1020.65; 2025-05-30: 1020.65; 2025-05-31: 1030.81; 2025-06-01: 1040.98; 2025-06-02: 1051.15; 2025-06-03: 1061.31; 2025-06-04: 1071.48; 2025-06-05: 1081.64; 2025-06-06: 1081.64; 2025-06-07: 1081.64; 2025-06-08: 1081.64; 2025-06-09: 1091.81; 2025-06-10: 1099.43; 2025-06-11: 1103.25; 2025-06-12: 1107.06; 2025-06-13: 1107.06; 2025-06-14: 1110.87; 2025-06-15: 1114.68; 2025-06-16: 1118.49; 2025-06-17: 1122.31; 2025-06-18: 1126.12; 2025-06-19: 1129.93; 2025-06-20: 1129.93; 2025-06-21: 1132.73; 2025-06-22: 1134; 2025-06-23: 1135.27; 2025-06-24: 1136.54; 2025-06-25: 1137.81; 2025-06-26: 1137.81; 2025-06-27: 1137.81; 2025-06-28: 1139.08; 2025-06-29: 1140.35; 2025-06-30: 1141.62; 2025-07-01: 1142.89; 2025-07-02: 1143.65; 2025-07-03: 1143.65; 2025-07-04: 1143.65; 2025-07-05: 1143.65; 2025-07-06: 1143.65; 2025-07-07: 1143.65; 2025-07-08: 1143.65; 2025-07-09: 1143.65; 2025-07-10: 1143.65; 2025-07-11: 1143.65; 2025-07-12: 1143.65; 2025-07-13: 1143.65; 2025-07-14: 1143.65; 2025-07-15: 1143.65; 2025-07-16: 1143.65; 2025-07-17: 1143.65; 2025-07-18: 1143.65; 2025-07-19: 1143.65; 2025-07-20: 1143.65; 2025-07-21: 1143.65; 2025-07-22: 1143.65; 2025-07-23: 1143.65; 2025-07-24: 1143.65; 2025-07-25: 1143.65; 2025-07-26: 1143.65; 2025-07-27: 1143.65; 2025-07-28: 1143.65; 2025-07-29: 1143.65; 2025-07-30: 1143.65; 2025-07-31: 1143.65; 2025-08-01: 1143.65; 2025-08-02: 1143.65; 2025-08-03: 1143.65; 2025-08-04: 1143.65; 2025-08-05: 1143.65; 2025-08-06: 1143.65; 2025-08-07: 1143.65; 2025-08-08: 1143.65; 2025-08-09: 1143.65; 2025-08-10: 1143.65; 2025-08-11: 1143.65; 2025-08-12: 1143.65; 2025-08-13: 1143.65; 2025-08-15: 1143.65
596 | LER & SS Building |  | 2024-09-11 | 19-Feb-25 | 8775.51 | 8892.57 |  |  | 2024-09-11: 1.34; 2024-09-12: 4.03; 2024-09-13: 4.03; 2024-09-14: 6.71; 2024-09-15: 6.71; 2024-09-16: 9.4; 2024-09-17: 12.08; 2024-09-18: 14.77; 2024-09-19: 17.45; 2024-09-20: 17.45; 2024-09-21: 20.14; 2024-09-22: 22.83; 2024-09-23: 25.51; 2024-09-24: 28.2; 2024-09-25: 30.88; 2024-09-26: 36.25; 2024-09-27: 36.25; 2024-09-28: 44.31; 2024-09-29: 52.36; 2024-09-30: 60.42; 2024-10-01: 68.48; 2024-10-02: 76.53; 2024-10-03: 84.59; 2024-10-04: 84.59; 2024-10-05: 92.64; 2024-10-06: 100.7; 2024-10-07: 108.76; 2024-10-08: 116.81; 2024-10-09: 124.87; 2024-10-10: 139.64; 2024-10-11: 139.64; 2024-10-12: 161.12; 2024-10-13: 182.6; 2024-10-14: 208.14; 2024-10-15: 243.13; 2024-10-16: 278.11; 2024-10-17: 321.2; 2024-10-18: 321.2; 2024-10-19: 383.2; 2024-10-20: 445.2; 2024-10-21: 527.45; 2024-10-22: 656.97; 2024-10-23: 787.4; 2024-10-24: 955.97; 2024-10-25: 955.97; 2024-10-26: 1200.11; 2024-10-27: 1444.26; 2024-10-28: 1720.81; 2024-10-29: 2074.8; 2024-10-30: 2429.57; 2024-10-31: 2784.33; 2024-11-01: 2784.33; 2024-11-02: 3139.1; 2024-11-03: 3493.87; 2024-11-04: 3820.74; 2024-11-05: 4073.93; 2024-11-06: 4327.12; 2024-11-07: 4562.69; 2024-11-08: 4562.69; 2024-11-09: 4742.83; 2024-11-10: 4929.29; 2024-11-11: 5098.22; 2024-11-12: 5219.87; 2024-11-13: 5341.53; 2024-11-14: 5455.09; 2024-11-15: 5455.09; 2024-11-16: 5556.97; 2024-11-17: 5661.95; 2024-11-18: 5762.89; 2024-11-19: 5854.37; 2024-11-20: 5945.84; 2024-11-21: 6037.32; 2024-11-22: 6037.32; 2024-11-23: 6128.8; 2024-11-24: 6220.28; 2024-11-25: 6311.76; 2024-11-26: 6403.24; 2024-11-27: 6487.48; 2024-11-28: 6568.63; 2024-11-29: 6568.63; 2024-11-30: 6649.77; 2024-12-01: 6730.91; 2024-12-02: 6812.06; 2024-12-03: 6886.87; 2024-12-04: 6958.97; 2024-12-05: 7020.33; 2024-12-06: 7020.33; 2024-12-07: 7070.94; 2024-12-08: 7121.56; 2024-12-09: 7167.65; 2024-12-10: 7211.81; 2024-12-11: 7255.97; 2024-12-12: 7300.12; 2024-12-13: 7300.12; 2024-12-14: 7344.28; 2024-12-15: 7387.69; 2024-12-16: 7431.38; 2024-12-17: 7475.08; 2024-12-18: 7518.78; 2024-12-19: 7555.2; 2024-12-20: 7555.2; 2024-12-21: 7583.44; 2024-12-22: 7611.29; 2024-12-23: 7639.15; 2024-12-24: 7672.31; 2024-12-25: 7710.79; 2024-12-26: 7749.4; 2024-12-27: 7749.4; 2024-12-28: 7788.15; 2024-12-29: 7834.33; 2024-12-30: 7887.95; 2024-12-31: 7941.56; 2025-01-01: 7941.56; 2025-01-02: 7995.73; 2025-01-03: 7995.73; 2025-01-04: 8051.67; 2025-01-05: 8109.4; 2025-01-06: 8167.13; 2025-01-07: 8225.54; 2025-01-08: 8284.64; 2025-01-09: 8343.73; 2025-01-10: 8343.73; 2025-01-11: 8402.83; 2025-01-12: 8402.83; 2025-01-13: 8461.93; 2025-01-14: 8514.44; 2025-01-15: 8558.46; 2025-01-16: 8602.48; 2025-01-17: 8602.48; 2025-01-18: 8646.5; 2025-01-19: 8681.5; 2025-01-20: 8707.47; 2025-01-21: 8733.44; 2025-01-22: 8759.41; 2025-01-23: 8780.07; 2025-01-24: 8780.07; 2025-01-25: 8795.42; 2025-01-26: 8810.77; 2025-01-27: 8826.12; 2025-01-28: 8839.34; 2025-01-29: 8849.35; 2025-01-30: 8858.27; 2025-01-31: 8858.27; 2025-02-01: 8867.18; 2025-02-02: 8873.69; 2025-02-03: 8877.79; 2025-02-04: 8879.98; 2025-02-05: 8882.17; 2025-02-06: 8884.36; 2025-02-07: 8884.36; 2025-02-08: 8886.55; 2025-02-09: 8888.05; 2025-02-10: 8888.87; 2025-02-11: 8889.69; 2025-02-12: 8890.51; 2025-02-13: 8891.33; 2025-02-14: 8891.33; 2025-02-15: 8891.61; 2025-02-16: 8891.88; 2025-02-17: 8892.16; 2025-02-18: 8892.43; 2025-02-19: 8892.57; 2025-02-20: 8892.57; 2025-02-21: 8892.57; 2025-02-22: 8892.57; 2025-02-23: 8892.57; 2025-02-24: 8892.57; 2025-02-25: 8892.57; 2025-02-26: 8892.57; 2025-02-27: 8892.57; 2025-02-28: 8892.57; 2025-03-01: 8892.57; 2025-03-02: 8892.57; 2025-03-03: 8892.57; 2025-03-04: 8892.57; 2025-03-05: 8892.57; 2025-03-06: 8892.57; 2025-03-07: 8892.57; 2025-03-08: 8892.57; 2025-03-09: 8892.57; 2025-03-10: 8892.57; 2025-03-11: 8892.57; 2025-03-12: 8892.57; 2025-03-13: 8892.57; 2025-03-14: 8892.57; 2025-03-15: 8892.57; 2025-03-16: 8892.57; 2025-03-17: 8892.57; 2025-03-18: 8892.57; 2025-03-19: 8892.57; 2025-03-20: 8892.57; 2025-03-21: 8892.57; 2025-03-22: 8892.57; 2025-03-23: 8892.57; 2025-03-24: 8892.57; 2025-03-25: 8892.57; 2025-03-26: 8892.57; 2025-03-27: 8892.57; 2025-03-28: 8892.57; 2025-03-29: 8892.57; 2025-03-30: 8892.57; 2025-03-31: 8892.57; 2025-04-01: 8892.57; 2025-04-02: 8892.57; 2025-04-03: 8892.57; 2025-04-04: 8892.57; 2025-04-05: 8892.57; 2025-04-06: 8892.57; 2025-04-07: 8892.57; 2025-04-08: 8892.57; 2025-04-09: 8892.57; 2025-04-10: 8892.57; 2025-04-11: 8892.57; 2025-04-12: 8892.57; 2025-04-13: 8892.57; 2025-04-14: 8892.57; 2025-04-15: 8892.57; 2025-04-16: 8892.57; 2025-04-17: 8892.57; 2025-04-18: 8892.57; 2025-04-19: 8892.57; 2025-04-20: 8892.57; 2025-04-21: 8892.57; 2025-04-22: 8892.57; 2025-04-23: 8892.57; 2025-04-24: 8892.57; 2025-04-25: 8892.57; 2025-04-26: 8892.57; 2025-04-27: 8892.57; 2025-04-28: 8892.57; 2025-04-29: 8892.57; 2025-04-30: 8892.57; 2025-05-01: 8892.57; 2025-05-02: 8892.57; 2025-05-03: 8892.57; 2025-05-04: 8892.57; 2025-05-05: 8892.57; 2025-05-06: 8892.57; 2025-05-07: 8892.57; 2025-05-08: 8892.57; 2025-05-09: 8892.57; 2025-05-10: 8892.57; 2025-05-11: 8892.57; 2025-05-12: 8892.57; 2025-05-13: 8892.57; 2025-05-14: 8892.57; 2025-05-15: 8892.57; 2025-05-16: 8892.57; 2025-05-17: 8892.57; 2025-05-18: 8892.57; 2025-05-19: 8892.57; 2025-05-20: 8892.57; 2025-05-21: 8892.57; 2025-05-22: 8892.57; 2025-05-23: 8892.57; 2025-05-24: 8892.57; 2025-05-25: 8892.57; 2025-05-26: 8892.57; 2025-05-27: 8892.57; 2025-05-28: 8892.57; 2025-05-29: 8892.57; 2025-05-30: 8892.57; 2025-05-31: 8892.57; 2025-06-01: 8892.57; 2025-06-02: 8892.57; 2025-06-03: 8892.57; 2025-06-04: 8892.57; 2025-06-05: 8892.57; 2025-06-06: 8892.57; 2025-06-07: 8892.57; 2025-06-08: 8892.57; 2025-06-09: 8892.57; 2025-06-10: 8892.57; 2025-06-11: 8892.57; 2025-06-12: 8892.57; 2025-06-13: 8892.57; 2025-06-14: 8892.57; 2025-06-15: 8892.57; 2025-06-16: 8892.57; 2025-06-17: 8892.57; 2025-06-18: 8892.57; 2025-06-19: 8892.57; 2025-06-20: 8892.57; 2025-06-21: 8892.57; 2025-06-22: 8892.57; 2025-06-23: 8892.57; 2025-06-24: 8892.57; 2025-06-25: 8892.57; 2025-06-26: 8892.57; 2025-06-27: 8892.57; 2025-06-28: 8892.57; 2025-06-29: 8892.57; 2025-06-30: 8892.57; 2025-07-01: 8892.57; 2025-07-02: 8892.57; 2025-07-03: 8892.57; 2025-07-04: 8892.57; 2025-07-05: 8892.57; 2025-07-06: 8892.57; 2025-07-07: 8892.57; 2025-07-08: 8892.57; 2025-07-09: 8892.57; 2025-07-10: 8892.57; 2025-07-11: 8892.57; 2025-07-12: 8892.57; 2025-07-13: 8892.57; 2025-07-14: 8892.57; 2025-07-15: 8892.57; 2025-07-16: 8892.57; 2025-07-17: 8892.57; 2025-07-18: 8892.57; 2025-07-19: 8892.57; 2025-07-20: 8892.57; 2025-07-21: 8892.57; 2025-07-22: 8892.57; 2025-07-23: 8892.57; 2025-07-24: 8892.57; 2025-07-25: 8892.57; 2025-07-26: 8892.57; 2025-07-27: 8892.57; 2025-07-28: 8892.57; 2025-07-29: 8892.57; 2025-07-30: 8892.57; 2025-07-31: 8892.57; 2025-08-01: 8892.57; 2025-08-02: 8892.57; 2025-08-03: 8892.57; 2025-08-04: 8892.57; 2025-08-05: 8892.57; 2025-08-06: 8892.57; 2025-08-07: 8892.57; 2025-08-08: 8892.57; 2025-08-09: 8892.57; 2025-08-10: 8892.57; 2025-08-11: 8892.57; 2025-08-12: 8892.57; 2025-08-13: 8892.57; 2025-08-15: 8892.57
597 | LER Building |  | 2024-09-11 | 19-Feb-25 | 8775.51 | 8892.57 |  |  | 2024-09-11: 1.34; 2024-09-12: 4.03; 2024-09-13: 4.03; 2024-09-14: 6.71; 2024-09-15: 6.71; 2024-09-16: 9.4; 2024-09-17: 12.08; 2024-09-18: 14.77; 2024-09-19: 17.45; 2024-09-20: 17.45; 2024-09-21: 20.14; 2024-09-22: 22.83; 2024-09-23: 25.51; 2024-09-24: 28.2; 2024-09-25: 30.88; 2024-09-26: 36.25; 2024-09-27: 36.25; 2024-09-28: 44.31; 2024-09-29: 52.36; 2024-09-30: 60.42; 2024-10-01: 68.48; 2024-10-02: 76.53; 2024-10-03: 84.59; 2024-10-04: 84.59; 2024-10-05: 92.64; 2024-10-06: 100.7; 2024-10-07: 108.76; 2024-10-08: 116.81; 2024-10-09: 124.87; 2024-10-10: 139.64; 2024-10-11: 139.64; 2024-10-12: 161.12; 2024-10-13: 182.6; 2024-10-14: 208.14; 2024-10-15: 243.13; 2024-10-16: 278.11; 2024-10-17: 321.2; 2024-10-18: 321.2; 2024-10-19: 383.2; 2024-10-20: 445.2; 2024-10-21: 527.45; 2024-10-22: 656.97; 2024-10-23: 787.4; 2024-10-24: 955.97; 2024-10-25: 955.97; 2024-10-26: 1200.11; 2024-10-27: 1444.26; 2024-10-28: 1720.81; 2024-10-29: 2074.8; 2024-10-30: 2429.57; 2024-10-31: 2784.33; 2024-11-01: 2784.33; 2024-11-02: 3139.1; 2024-11-03: 3493.87; 2024-11-04: 3820.74; 2024-11-05: 4073.93; 2024-11-06: 4327.12; 2024-11-07: 4562.69; 2024-11-08: 4562.69; 2024-11-09: 4742.83; 2024-11-10: 4929.29; 2024-11-11: 5098.22; 2024-11-12: 5219.87; 2024-11-13: 5341.53; 2024-11-14: 5455.09; 2024-11-15: 5455.09; 2024-11-16: 5556.97; 2024-11-17: 5661.95; 2024-11-18: 5762.89; 2024-11-19: 5854.37; 2024-11-20: 5945.84; 2024-11-21: 6037.32; 2024-11-22: 6037.32; 2024-11-23: 6128.8; 2024-11-24: 6220.28; 2024-11-25: 6311.76; 2024-11-26: 6403.24; 2024-11-27: 6487.48; 2024-11-28: 6568.63; 2024-11-29: 6568.63; 2024-11-30: 6649.77; 2024-12-01: 6730.91; 2024-12-02: 6812.06; 2024-12-03: 6886.87; 2024-12-04: 6958.97; 2024-12-05: 7020.33; 2024-12-06: 7020.33; 2024-12-07: 7070.94; 2024-12-08: 7121.56; 2024-12-09: 7167.65; 2024-12-10: 7211.81; 2024-12-11: 7255.97; 2024-12-12: 7300.12; 2024-12-13: 7300.12; 2024-12-14: 7344.28; 2024-12-15: 7387.69; 2024-12-16: 7431.38; 2024-12-17: 7475.08; 2024-12-18: 7518.78; 2024-12-19: 7555.2; 2024-12-20: 7555.2; 2024-12-21: 7583.44; 2024-12-22: 7611.29; 2024-12-23: 7639.15; 2024-12-24: 7672.31; 2024-12-25: 7710.79; 2024-12-26: 7749.4; 2024-12-27: 7749.4; 2024-12-28: 7788.15; 2024-12-29: 7834.33; 2024-12-30: 7887.95; 2024-12-31: 7941.56; 2025-01-01: 7941.56; 2025-01-02: 7995.73; 2025-01-03: 7995.73; 2025-01-04: 8051.67; 2025-01-05: 8109.4; 2025-01-06: 8167.13; 2025-01-07: 8225.54; 2025-01-08: 8284.64; 2025-01-09: 8343.73; 2025-01-10: 8343.73; 2025-01-11: 8402.83; 2025-01-12: 8402.83; 2025-01-13: 8461.93; 2025-01-14: 8514.44; 2025-01-15: 8558.46; 2025-01-16: 8602.48; 2025-01-17: 8602.48; 2025-01-18: 8646.5; 2025-01-19: 8681.5; 2025-01-20: 8707.47; 2025-01-21: 8733.44; 2025-01-22: 8759.41; 2025-01-23: 8780.07; 2025-01-24: 8780.07; 2025-01-25: 8795.42; 2025-01-26: 8810.77; 2025-01-27: 8826.12; 2025-01-28: 8839.34; 2025-01-29: 8849.35; 2025-01-30: 8858.27; 2025-01-31: 8858.27; 2025-02-01: 8867.18; 2025-02-02: 8873.69; 2025-02-03: 8877.79; 2025-02-04: 8879.98; 2025-02-05: 8882.17; 2025-02-06: 8884.36; 2025-02-07: 8884.36; 2025-02-08: 8886.55; 2025-02-09: 8888.05; 2025-02-10: 8888.87; 2025-02-11: 8889.69; 2025-02-12: 8890.51; 2025-02-13: 8891.33; 2025-02-14: 8891.33; 2025-02-15: 8891.61; 2025-02-16: 8891.88; 2025-02-17: 8892.16; 2025-02-18: 8892.43; 2025-02-19: 8892.57; 2025-02-20: 8892.57; 2025-02-21: 8892.57; 2025-02-22: 8892.57; 2025-02-23: 8892.57; 2025-02-24: 8892.57; 2025-02-25: 8892.57; 2025-02-26: 8892.57; 2025-02-27: 8892.57; 2025-02-28: 8892.57; 2025-03-01: 8892.57; 2025-03-02: 8892.57; 2025-03-03: 8892.57; 2025-03-04: 8892.57; 2025-03-05: 8892.57; 2025-03-06: 8892.57; 2025-03-07: 8892.57; 2025-03-08: 8892.57; 2025-03-09: 8892.57; 2025-03-10: 8892.57; 2025-03-11: 8892.57; 2025-03-12: 8892.57; 2025-03-13: 8892.57; 2025-03-14: 8892.57; 2025-03-15: 8892.57; 2025-03-16: 8892.57; 2025-03-17: 8892.57; 2025-03-18: 8892.57; 2025-03-19: 8892.57; 2025-03-20: 8892.57; 2025-03-21: 8892.57; 2025-03-22: 8892.57; 2025-03-23: 8892.57; 2025-03-24: 8892.57; 2025-03-25: 8892.57; 2025-03-26: 8892.57; 2025-03-27: 8892.57; 2025-03-28: 8892.57; 2025-03-29: 8892.57; 2025-03-30: 8892.57; 2025-03-31: 8892.57; 2025-04-01: 8892.57; 2025-04-02: 8892.57; 2025-04-03: 8892.57; 2025-04-04: 8892.57; 2025-04-05: 8892.57; 2025-04-06: 8892.57; 2025-04-07: 8892.57; 2025-04-08: 8892.57; 2025-04-09: 8892.57; 2025-04-10: 8892.57; 2025-04-11: 8892.57; 2025-04-12: 8892.57; 2025-04-13: 8892.57; 2025-04-14: 8892.57; 2025-04-15: 8892.57; 2025-04-16: 8892.57; 2025-04-17: 8892.57; 2025-04-18: 8892.57; 2025-04-19: 8892.57; 2025-04-20: 8892.57; 2025-04-21: 8892.57; 2025-04-22: 8892.57; 2025-04-23: 8892.57; 2025-04-24: 8892.57; 2025-04-25: 8892.57; 2025-04-26: 8892.57; 2025-04-27: 8892.57; 2025-04-28: 8892.57; 2025-04-29: 8892.57; 2025-04-30: 8892.57; 2025-05-01: 8892.57; 2025-05-02: 8892.57; 2025-05-03: 8892.57; 2025-05-04: 8892.57; 2025-05-05: 8892.57; 2025-05-06: 8892.57; 2025-05-07: 8892.57; 2025-05-08: 8892.57; 2025-05-09: 8892.57; 2025-05-10: 8892.57; 2025-05-11: 8892.57; 2025-05-12: 8892.57; 2025-05-13: 8892.57; 2025-05-14: 8892.57; 2025-05-15: 8892.57; 2025-05-16: 8892.57; 2025-05-17: 8892.57; 2025-05-18: 8892.57; 2025-05-19: 8892.57; 2025-05-20: 8892.57; 2025-05-21: 8892.57; 2025-05-22: 8892.57; 2025-05-23: 8892.57; 2025-05-24: 8892.57; 2025-05-25: 8892.57; 2025-05-26: 8892.57; 2025-05-27: 8892.57; 2025-05-28: 8892.57; 2025-05-29: 8892.57; 2025-05-30: 8892.57; 2025-05-31: 8892.57; 2025-06-01: 8892.57; 2025-06-02: 8892.57; 2025-06-03: 8892.57; 2025-06-04: 8892.57; 2025-06-05: 8892.57; 2025-06-06: 8892.57; 2025-06-07: 8892.57; 2025-06-08: 8892.57; 2025-06-09: 8892.57; 2025-06-10: 8892.57; 2025-06-11: 8892.57; 2025-06-12: 8892.57; 2025-06-13: 8892.57; 2025-06-14: 8892.57; 2025-06-15: 8892.57; 2025-06-16: 8892.57; 2025-06-17: 8892.57; 2025-06-18: 8892.57; 2025-06-19: 8892.57; 2025-06-20: 8892.57; 2025-06-21: 8892.57; 2025-06-22: 8892.57; 2025-06-23: 8892.57; 2025-06-24: 8892.57; 2025-06-25: 8892.57; 2025-06-26: 8892.57; 2025-06-27: 8892.57; 2025-06-28: 8892.57; 2025-06-29: 8892.57; 2025-06-30: 8892.57; 2025-07-01: 8892.57; 2025-07-02: 8892.57; 2025-07-03: 8892.57; 2025-07-04: 8892.57; 2025-07-05: 8892.57; 2025-07-06: 8892.57; 2025-07-07: 8892.57; 2025-07-08: 8892.57; 2025-07-09: 8892.57; 2025-07-10: 8892.57; 2025-07-11: 8892.57; 2025-07-12: 8892.57; 2025-07-13: 8892.57; 2025-07-14: 8892.57; 2025-07-15: 8892.57; 2025-07-16: 8892.57; 2025-07-17: 8892.57; 2025-07-18: 8892.57; 2025-07-19: 8892.57; 2025-07-20: 8892.57; 2025-07-21: 8892.57; 2025-07-22: 8892.57; 2025-07-23: 8892.57; 2025-07-24: 8892.57; 2025-07-25: 8892.57; 2025-07-26: 8892.57; 2025-07-27: 8892.57; 2025-07-28: 8892.57; 2025-07-29: 8892.57; 2025-07-30: 8892.57; 2025-07-31: 8892.57; 2025-08-01: 8892.57; 2025-08-02: 8892.57; 2025-08-03: 8892.57; 2025-08-04: 8892.57; 2025-08-05: 8892.57; 2025-08-06: 8892.57; 2025-08-07: 8892.57; 2025-08-08: 8892.57; 2025-08-09: 8892.57; 2025-08-10: 8892.57; 2025-08-11: 8892.57; 2025-08-12: 8892.57; 2025-08-13: 8892.57; 2025-08-15: 8892.57
598 | CTIN050010 | Cable laying Outside trench | 2024-09-11 | 02-Feb-25 | 3180 | 3222.42 | 12161 | INCL | 2024-09-11: 1.34; 2024-09-12: 4.03; 2024-09-13: 4.03; 2024-09-14: 6.71; 2024-09-15: 6.71; 2024-09-16: 9.4; 2024-09-17: 12.08; 2024-09-18: 14.77; 2024-09-19: 17.45; 2024-09-20: 17.45; 2024-09-21: 20.14; 2024-09-22: 22.83; 2024-09-23: 25.51; 2024-09-24: 28.2; 2024-09-25: 30.88; 2024-09-26: 36.25; 2024-09-27: 36.25; 2024-09-28: 44.31; 2024-09-29: 52.36; 2024-09-30: 60.42; 2024-10-01: 68.48; 2024-10-02: 76.53; 2024-10-03: 84.59; 2024-10-04: 84.59; 2024-10-05: 92.64; 2024-10-06: 100.7; 2024-10-07: 108.76; 2024-10-08: 116.81; 2024-10-09: 124.87; 2024-10-10: 139.64; 2024-10-11: 139.64; 2024-10-12: 161.12; 2024-10-13: 182.6; 2024-10-14: 204.09; 2024-10-15: 225.57; 2024-10-16: 247.05; 2024-10-17: 268.53; 2024-10-18: 268.53; 2024-10-19: 290.02; 2024-10-20: 311.5; 2024-10-21: 332.98; 2024-10-22: 354.47; 2024-10-23: 375.95; 2024-10-24: 406.83; 2024-10-25: 406.83; 2024-10-26: 447.11; 2024-10-27: 487.39; 2024-10-28: 527.67; 2024-10-29: 567.95; 2024-10-30: 608.23; 2024-10-31: 648.51; 2024-11-01: 648.51; 2024-11-02: 688.79; 2024-11-03: 729.07; 2024-11-04: 769.35; 2024-11-05: 809.63; 2024-11-06: 849.91; 2024-11-07: 900.93; 2024-11-08: 900.93; 2024-11-09: 962.7; 2024-11-10: 1024.46; 2024-11-11: 1086.22; 2024-11-12: 1147.99; 2024-11-13: 1209.75; 2024-11-14: 1271.51; 2024-11-15: 1271.51; 2024-11-16: 1333.28; 2024-11-17: 1395.04; 2024-11-18: 1456.8; 2024-11-19: 1518.56; 2024-11-20: 1580.33; 2024-11-21: 1642.09; 2024-11-22: 1642.09; 2024-11-23: 1703.85; 2024-11-24: 1765.62; 2024-11-25: 1827.38; 2024-11-26: 1889.14; 2024-11-27: 1950.91; 2024-11-28: 2012.67; 2024-11-29: 2012.67; 2024-11-30: 2074.43; 2024-12-01: 2136.19; 2024-12-02: 2197.96; 2024-12-03: 2259.72; 2024-12-04: 2321.48; 2024-12-05: 2372.51; 2024-12-06: 2372.51; 2024-12-07: 2412.79; 2024-12-08: 2453.07; 2024-12-09: 2493.35; 2024-12-10: 2533.63; 2024-12-11: 2573.91; 2024-12-12: 2614.19; 2024-12-13: 2614.19; 2024-12-14: 2654.47; 2024-12-15: 2694.75; 2024-12-16: 2735.03; 2024-12-17: 2775.31; 2024-12-18: 2815.59; 2024-12-19: 2846.47; 2024-12-20: 2846.47; 2024-12-21: 2867.95; 2024-12-22: 2889.43; 2024-12-23: 2910.92; 2024-12-24: 2932.4; 2024-12-25: 2953.88; 2024-12-26: 2975.37; 2024-12-27: 2975.37; 2024-12-28: 2996.85; 2024-12-29: 3018.33; 2024-12-30: 3039.81; 2024-12-31: 3061.3; 2025-01-01: 3061.3; 2025-01-02: 3082.78; 2025-01-03: 3082.78; 2025-01-04: 3097.55; 2025-01-05: 3105.61; 2025-01-06: 3113.66; 2025-01-07: 3121.72; 2025-01-08: 3129.77; 2025-01-09: 3137.83; 2025-01-10: 3137.83; 2025-01-11: 3145.89; 2025-01-12: 3145.89; 2025-01-13: 3153.94; 2025-01-14: 3162; 2025-01-15: 3170.05; 2025-01-16: 3178.11; 2025-01-17: 3178.11; 2025-01-18: 3186.17; 2025-01-19: 3191.54; 2025-01-20: 3194.22; 2025-01-21: 3196.91; 2025-01-22: 3199.59; 2025-01-23: 3202.28; 2025-01-24: 3202.28; 2025-01-25: 3204.96; 2025-01-26: 3207.65; 2025-01-27: 3210.33; 2025-01-28: 3213.02; 2025-01-29: 3215.7; 2025-01-30: 3218.39; 2025-01-31: 3218.39; 2025-02-01: 3221.08; 2025-02-02: 3222.42; 2025-02-03: 3222.42; 2025-02-04: 3222.42; 2025-02-05: 3222.42; 2025-02-06: 3222.42; 2025-02-07: 3222.42; 2025-02-08: 3222.42; 2025-02-09: 3222.42; 2025-02-10: 3222.42; 2025-02-11: 3222.42; 2025-02-12: 3222.42; 2025-02-13: 3222.42; 2025-02-14: 3222.42; 2025-02-15: 3222.42; 2025-02-16: 3222.42; 2025-02-17: 3222.42; 2025-02-18: 3222.42; 2025-02-19: 3222.42; 2025-02-20: 3222.42; 2025-02-21: 3222.42; 2025-02-22: 3222.42; 2025-02-23: 3222.42; 2025-02-24: 3222.42; 2025-02-25: 3222.42; 2025-02-26: 3222.42; 2025-02-27: 3222.42; 2025-02-28: 3222.42; 2025-03-01: 3222.42; 2025-03-02: 3222.42; 2025-03-03: 3222.42; 2025-03-04: 3222.42; 2025-03-05: 3222.42; 2025-03-06: 3222.42; 2025-03-07: 3222.42; 2025-03-08: 3222.42; 2025-03-09: 3222.42; 2025-03-10: 3222.42; 2025-03-11: 3222.42; 2025-03-12: 3222.42; 2025-03-13: 3222.42; 2025-03-14: 3222.42; 2025-03-15: 3222.42; 2025-03-16: 3222.42; 2025-03-17: 3222.42; 2025-03-18: 3222.42; 2025-03-19: 3222.42; 2025-03-20: 3222.42; 2025-03-21: 3222.42; 2025-03-22: 3222.42; 2025-03-23: 3222.42; 2025-03-24: 3222.42; 2025-03-25: 3222.42; 2025-03-26: 3222.42; 2025-03-27: 3222.42; 2025-03-28: 3222.42; 2025-03-29: 3222.42; 2025-03-30: 3222.42; 2025-03-31: 3222.42; 2025-04-01: 3222.42; 2025-04-02: 3222.42; 2025-04-03: 3222.42; 2025-04-04: 3222.42; 2025-04-05: 3222.42; 2025-04-06: 3222.42; 2025-04-07: 3222.42; 2025-04-08: 3222.42; 2025-04-09: 3222.42; 2025-04-10: 3222.42; 2025-04-11: 3222.42; 2025-04-12: 3222.42; 2025-04-13: 3222.42; 2025-04-14: 3222.42; 2025-04-15: 3222.42; 2025-04-16: 3222.42; 2025-04-17: 3222.42; 2025-04-18: 3222.42; 2025-04-19: 3222.42; 2025-04-20: 3222.42; 2025-04-21: 3222.42; 2025-04-22: 3222.42; 2025-04-23: 3222.42; 2025-04-24: 3222.42; 2025-04-25: 3222.42; 2025-04-26: 3222.42; 2025-04-27: 3222.42; 2025-04-28: 3222.42; 2025-04-29: 3222.42; 2025-04-30: 3222.42; 2025-05-01: 3222.42; 2025-05-02: 3222.42; 2025-05-03: 3222.42; 2025-05-04: 3222.42; 2025-05-05: 3222.42; 2025-05-06: 3222.42; 2025-05-07: 3222.42; 2025-05-08: 3222.42; 2025-05-09: 3222.42; 2025-05-10: 3222.42; 2025-05-11: 3222.42; 2025-05-12: 3222.42; 2025-05-13: 3222.42; 2025-05-14: 3222.42; 2025-05-15: 3222.42; 2025-05-16: 3222.42; 2025-05-17: 3222.42; 2025-05-18: 3222.42; 2025-05-19: 3222.42; 2025-05-20: 3222.42; 2025-05-21: 3222.42; 2025-05-22: 3222.42; 2025-05-23: 3222.42; 2025-05-24: 3222.42; 2025-05-25: 3222.42; 2025-05-26: 3222.42; 2025-05-27: 3222.42; 2025-05-28: 3222.42; 2025-05-29: 3222.42; 2025-05-30: 3222.42; 2025-05-31: 3222.42; 2025-06-01: 3222.42; 2025-06-02: 3222.42; 2025-06-03: 3222.42; 2025-06-04: 3222.42; 2025-06-05: 3222.42; 2025-06-06: 3222.42; 2025-06-07: 3222.42; 2025-06-08: 3222.42; 2025-06-09: 3222.42; 2025-06-10: 3222.42; 2025-06-11: 3222.42; 2025-06-12: 3222.42; 2025-06-13: 3222.42; 2025-06-14: 3222.42; 2025-06-15: 3222.42; 2025-06-16: 3222.42; 2025-06-17: 3222.42; 2025-06-18: 3222.42; 2025-06-19: 3222.42; 2025-06-20: 3222.42; 2025-06-21: 3222.42; 2025-06-22: 3222.42; 2025-06-23: 3222.42; 2025-06-24: 3222.42; 2025-06-25: 3222.42; 2025-06-26: 3222.42; 2025-06-27: 3222.42; 2025-06-28: 3222.42; 2025-06-29: 3222.42; 2025-06-30: 3222.42; 2025-07-01: 3222.42; 2025-07-02: 3222.42; 2025-07-03: 3222.42; 2025-07-04: 3222.42; 2025-07-05: 3222.42; 2025-07-06: 3222.42; 2025-07-07: 3222.42; 2025-07-08: 3222.42; 2025-07-09: 3222.42; 2025-07-10: 3222.42; 2025-07-11: 3222.42; 2025-07-12: 3222.42; 2025-07-13: 3222.42; 2025-07-14: 3222.42; 2025-07-15: 3222.42; 2025-07-16: 3222.42; 2025-07-17: 3222.42; 2025-07-18: 3222.42; 2025-07-19: 3222.42; 2025-07-20: 3222.42; 2025-07-21: 3222.42; 2025-07-22: 3222.42; 2025-07-23: 3222.42; 2025-07-24: 3222.42; 2025-07-25: 3222.42; 2025-07-26: 3222.42; 2025-07-27: 3222.42; 2025-07-28: 3222.42; 2025-07-29: 3222.42; 2025-07-30: 3222.42; 2025-07-31: 3222.42; 2025-08-01: 3222.42; 2025-08-02: 3222.42; 2025-08-03: 3222.42; 2025-08-04: 3222.42; 2025-08-05: 3222.42; 2025-08-06: 3222.42; 2025-08-07: 3222.42; 2025-08-08: 3222.42; 2025-08-09: 3222.42; 2025-08-10: 3222.42; 2025-08-11: 3222.42; 2025-08-12: 3222.42; 2025-08-13: 3222.42; 2025-08-15: 3222.42
599 | CTIN050030 | Conections of Field instruments & Panels to ICSS | 2024-10-14 | 2024-11-18 | 3998.1 | 4051.43 | 1 | 0 | 2024-10-14: 4.05; 2024-10-15: 17.56; 2024-10-16: 31.06; 2024-10-17: 52.67; 2024-10-18: 52.67; 2024-10-19: 93.18; 2024-10-20: 133.7; 2024-10-21: 194.47; 2024-10-22: 302.51; 2024-10-23: 410.54; 2024-10-24: 546.94; 2024-10-25: 546.94; 2024-10-26: 749.51; 2024-10-27: 952.09; 2024-10-28: 1187.07; 2024-10-29: 1497.68; 2024-10-30: 1808.29; 2024-10-31: 2118.9; 2024-11-01: 2118.9; 2024-11-02: 2429.51; 2024-11-03: 2740.12; 2024-11-04: 3018.32; 2024-11-05: 3220.89; 2024-11-06: 3423.46; 2024-11-07: 3597.67; 2024-11-08: 3597.67; 2024-11-09: 3705.71; 2024-11-10: 3813.75; 2024-11-11: 3901.53; 2024-11-12: 3942.04; 2024-11-13: 3982.56; 2024-11-14: 4014.97; 2024-11-15: 4014.97; 2024-11-16: 4028.47; 2024-11-17: 4041.98; 2024-11-18: 4051.43; 2024-11-19: 4051.43; 2024-11-20: 4051.43; 2024-11-21: 4051.43; 2024-11-22: 4051.43; 2024-11-23: 4051.43; 2024-11-24: 4051.43; 2024-11-25: 4051.43; 2024-11-26: 4051.43; 2024-11-27: 4051.43; 2024-11-28: 4051.43; 2024-11-29: 4051.43; 2024-11-30: 4051.43; 2024-12-01: 4051.43; 2024-12-02: 4051.43; 2024-12-03: 4051.43; 2024-12-04: 4051.43; 2024-12-05: 4051.43; 2024-12-06: 4051.43; 2024-12-07: 4051.43; 2024-12-08: 4051.43; 2024-12-09: 4051.43; 2024-12-10: 4051.43; 2024-12-11: 4051.43; 2024-12-12: 4051.43; 2024-12-13: 4051.43; 2024-12-14: 4051.43; 2024-12-15: 4051.43; 2024-12-16: 4051.43; 2024-12-17: 4051.43; 2024-12-18: 4051.43; 2024-12-19: 4051.43; 2024-12-20: 4051.43; 2024-12-21: 4051.43; 2024-12-22: 4051.43; 2024-12-23: 4051.43; 2024-12-24: 4051.43; 2024-12-25: 4051.43; 2024-12-26: 4051.43; 2024-12-27: 4051.43; 2024-12-28: 4051.43; 2024-12-29: 4051.43; 2024-12-30: 4051.43; 2024-12-31: 4051.43; 2025-01-01: 4051.43; 2025-01-02: 4051.43; 2025-01-03: 4051.43; 2025-01-04: 4051.43; 2025-01-05: 4051.43; 2025-01-06: 4051.43; 2025-01-07: 4051.43; 2025-01-08: 4051.43; 2025-01-09: 4051.43; 2025-01-10: 4051.43; 2025-01-11: 4051.43; 2025-01-12: 4051.43; 2025-01-13: 4051.43; 2025-01-14: 4051.43; 2025-01-15: 4051.43; 2025-01-16: 4051.43; 2025-01-17: 4051.43; 2025-01-18: 4051.43; 2025-01-19: 4051.43; 2025-01-20: 4051.43; 2025-01-21: 4051.43; 2025-01-22: 4051.43; 2025-01-23: 4051.43; 2025-01-24: 4051.43; 2025-01-25: 4051.43; 2025-01-26: 4051.43; 2025-01-27: 4051.43; 2025-01-28: 4051.43; 2025-01-29: 4051.43; 2025-01-30: 4051.43; 2025-01-31: 4051.43; 2025-02-01: 4051.43; 2025-02-02: 4051.43; 2025-02-03: 4051.43; 2025-02-04: 4051.43; 2025-02-05: 4051.43; 2025-02-06: 4051.43; 2025-02-07: 4051.43; 2025-02-08: 4051.43; 2025-02-09: 4051.43; 2025-02-10: 4051.43; 2025-02-11: 4051.43; 2025-02-12: 4051.43; 2025-02-13: 4051.43; 2025-02-14: 4051.43; 2025-02-15: 4051.43; 2025-02-16: 4051.43; 2025-02-17: 4051.43; 2025-02-18: 4051.43; 2025-02-19: 4051.43; 2025-02-20: 4051.43; 2025-02-21: 4051.43; 2025-02-22: 4051.43; 2025-02-23: 4051.43; 2025-02-24: 4051.43; 2025-02-25: 4051.43; 2025-02-26: 4051.43; 2025-02-27: 4051.43; 2025-02-28: 4051.43; 2025-03-01: 4051.43; 2025-03-02: 4051.43; 2025-03-03: 4051.43; 2025-03-04: 4051.43; 2025-03-05: 4051.43; 2025-03-06: 4051.43; 2025-03-07: 4051.43; 2025-03-08: 4051.43; 2025-03-09: 4051.43; 2025-03-10: 4051.43; 2025-03-11: 4051.43; 2025-03-12: 4051.43; 2025-03-13: 4051.43; 2025-03-14: 4051.43; 2025-03-15: 4051.43; 2025-03-16: 4051.43; 2025-03-17: 4051.43; 2025-03-18: 4051.43; 2025-03-19: 4051.43; 2025-03-20: 4051.43; 2025-03-21: 4051.43; 2025-03-22: 4051.43; 2025-03-23: 4051.43; 2025-03-24: 4051.43; 2025-03-25: 4051.43; 2025-03-26: 4051.43; 2025-03-27: 4051.43; 2025-03-28: 4051.43; 2025-03-29: 4051.43; 2025-03-30: 4051.43; 2025-03-31: 4051.43; 2025-04-01: 4051.43; 2025-04-02: 4051.43; 2025-04-03: 4051.43; 2025-04-04: 4051.43; 2025-04-05: 4051.43; 2025-04-06: 4051.43; 2025-04-07: 4051.43; 2025-04-08: 4051.43; 2025-04-09: 4051.43; 2025-04-10: 4051.43; 2025-04-11: 4051.43; 2025-04-12: 4051.43; 2025-04-13: 4051.43; 2025-04-14: 4051.43; 2025-04-15: 4051.43; 2025-04-16: 4051.43; 2025-04-17: 4051.43; 2025-04-18: 4051.43; 2025-04-19: 4051.43; 2025-04-20: 4051.43; 2025-04-21: 4051.43; 2025-04-22: 4051.43; 2025-04-23: 4051.43; 2025-04-24: 4051.43; 2025-04-25: 4051.43; 2025-04-26: 4051.43; 2025-04-27: 4051.43; 2025-04-28: 4051.43; 2025-04-29: 4051.43; 2025-04-30: 4051.43; 2025-05-01: 4051.43; 2025-05-02: 4051.43; 2025-05-03: 4051.43; 2025-05-04: 4051.43; 2025-05-05: 4051.43; 2025-05-06: 4051.43; 2025-05-07: 4051.43; 2025-05-08: 4051.43; 2025-05-09: 4051.43; 2025-05-10: 4051.43; 2025-05-11: 4051.43; 2025-05-12: 4051.43; 2025-05-13: 4051.43; 2025-05-14: 4051.43; 2025-05-15: 4051.43; 2025-05-16: 4051.43; 2025-05-17: 4051.43; 2025-05-18: 4051.43; 2025-05-19: 4051.43; 2025-05-20: 4051.43; 2025-05-21: 4051.43; 2025-05-22: 4051.43; 2025-05-23: 4051.43; 2025-05-24: 4051.43; 2025-05-25: 4051.43; 2025-05-26: 4051.43; 2025-05-27: 4051.43; 2025-05-28: 4051.43; 2025-05-29: 4051.43; 2025-05-30: 4051.43; 2025-05-31: 4051.43; 2025-06-01: 4051.43; 2025-06-02: 4051.43; 2025-06-03: 4051.43; 2025-06-04: 4051.43; 2025-06-05: 4051.43; 2025-06-06: 4051.43; 2025-06-07: 4051.43; 2025-06-08: 4051.43; 2025-06-09: 4051.43; 2025-06-10: 4051.43; 2025-06-11: 4051.43; 2025-06-12: 4051.43; 2025-06-13: 4051.43; 2025-06-14: 4051.43; 2025-06-15: 4051.43; 2025-06-16: 4051.43; 2025-06-17: 4051.43; 2025-06-18: 4051.43; 2025-06-19: 4051.43; 2025-06-20: 4051.43; 2025-06-21: 4051.43; 2025-06-22: 4051.43; 2025-06-23: 4051.43; 2025-06-24: 4051.43; 2025-06-25: 4051.43; 2025-06-26: 4051.43; 2025-06-27: 4051.43; 2025-06-28: 4051.43; 2025-06-29: 4051.43; 2025-06-30: 4051.43; 2025-07-01: 4051.43; 2025-07-02: 4051.43; 2025-07-03: 4051.43; 2025-07-04: 4051.43; 2025-07-05: 4051.43; 2025-07-06: 4051.43; 2025-07-07: 4051.43; 2025-07-08: 4051.43; 2025-07-09: 4051.43; 2025-07-10: 4051.43; 2025-07-11: 4051.43; 2025-07-12: 4051.43; 2025-07-13: 4051.43; 2025-07-14: 4051.43; 2025-07-15: 4051.43; 2025-07-16: 4051.43; 2025-07-17: 4051.43; 2025-07-18: 4051.43; 2025-07-19: 4051.43; 2025-07-20: 4051.43; 2025-07-21: 4051.43; 2025-07-22: 4051.43; 2025-07-23: 4051.43; 2025-07-24: 4051.43; 2025-07-25: 4051.43; 2025-07-26: 4051.43; 2025-07-27: 4051.43; 2025-07-28: 4051.43; 2025-07-29: 4051.43; 2025-07-30: 4051.43; 2025-07-31: 4051.43; 2025-08-01: 4051.43; 2025-08-02: 4051.43; 2025-08-03: 4051.43; 2025-08-04: 4051.43; 2025-08-05: 4051.43; 2025-08-06: 4051.43; 2025-08-07: 4051.43; 2025-08-08: 4051.43; 2025-08-09: 4051.43; 2025-08-10: 4051.43; 2025-08-11: 4051.43; 2025-08-12: 4051.43; 2025-08-13: 4051.43; 2025-08-15: 4051.43
600 | CTIN050020 | Installation of Instrument JB/ DB, Fire Alarm Panel etc. | 2024-10-23 | 21-Dec-24 | 637.5 | 646 | 1 | 0 | 2024-10-23: 0.9; 2024-10-24: 2.2; 2024-10-25: 2.2; 2024-10-26: 3.49; 2024-10-27: 4.78; 2024-10-28: 6.07; 2024-10-29: 9.17; 2024-10-30: 13.05; 2024-10-31: 16.93; 2024-11-01: 16.93; 2024-11-02: 20.8; 2024-11-03: 24.68; 2024-11-04: 33.08; 2024-11-05: 43.41; 2024-11-06: 53.75; 2024-11-07: 64.08; 2024-11-08: 64.08; 2024-11-09: 74.42; 2024-11-10: 91.09; 2024-11-11: 110.47; 2024-11-12: 129.85; 2024-11-13: 149.23; 2024-11-14: 168.61; 2024-11-15: 168.61; 2024-11-16: 195.22; 2024-11-17: 224.94; 2024-11-18: 254.65; 2024-11-19: 284.37; 2024-11-20: 314.09; 2024-11-21: 343.8; 2024-11-22: 343.8; 2024-11-23: 373.52; 2024-11-24: 403.24; 2024-11-25: 432.95; 2024-11-26: 462.67; 2024-11-27: 485.15; 2024-11-28: 504.53; 2024-11-29: 504.53; 2024-11-30: 523.91; 2024-12-01: 543.29; 2024-12-02: 562.67; 2024-12-03: 575.72; 2024-12-04: 586.05; 2024-12-05: 596.39; 2024-12-06: 596.39; 2024-12-07: 606.73; 2024-12-08: 617.06; 2024-12-09: 622.88; 2024-12-10: 626.75; 2024-12-11: 630.63; 2024-12-12: 634.5; 2024-12-13: 634.5; 2024-12-14: 638.38; 2024-12-15: 640.45; 2024-12-16: 641.74; 2024-12-17: 643.03; 2024-12-18: 644.32; 2024-12-19: 645.62; 2024-12-20: 645.62; 2024-12-21: 646; 2024-12-22: 646; 2024-12-23: 646; 2024-12-24: 646; 2024-12-25: 646; 2024-12-26: 646; 2024-12-27: 646; 2024-12-28: 646; 2024-12-29: 646; 2024-12-30: 646; 2024-12-31: 646; 2025-01-01: 646; 2025-01-02: 646; 2025-01-03: 646; 2025-01-04: 646; 2025-01-05: 646; 2025-01-06: 646; 2025-01-07: 646; 2025-01-08: 646; 2025-01-09: 646; 2025-01-10: 646; 2025-01-11: 646; 2025-01-12: 646; 2025-01-13: 646; 2025-01-14: 646; 2025-01-15: 646; 2025-01-16: 646; 2025-01-17: 646; 2025-01-18: 646; 2025-01-19: 646; 2025-01-20: 646; 2025-01-21: 646; 2025-01-22: 646; 2025-01-23: 646; 2025-01-24: 646; 2025-01-25: 646; 2025-01-26: 646; 2025-01-27: 646; 2025-01-28: 646; 2025-01-29: 646; 2025-01-30: 646; 2025-01-31: 646; 2025-02-01: 646; 2025-02-02: 646; 2025-02-03: 646; 2025-02-04: 646; 2025-02-05: 646; 2025-02-06: 646; 2025-02-07: 646; 2025-02-08: 646; 2025-02-09: 646; 2025-02-10: 646; 2025-02-11: 646; 2025-02-12: 646; 2025-02-13: 646; 2025-02-14: 646; 2025-02-15: 646; 2025-02-16: 646; 2025-02-17: 646; 2025-02-18: 646; 2025-02-19: 646; 2025-02-20: 646; 2025-02-21: 646; 2025-02-22: 646; 2025-02-23: 646; 2025-02-24: 646; 2025-02-25: 646; 2025-02-26: 646; 2025-02-27: 646; 2025-02-28: 646; 2025-03-01: 646; 2025-03-02: 646; 2025-03-03: 646; 2025-03-04: 646; 2025-03-05: 646; 2025-03-06: 646; 2025-03-07: 646; 2025-03-08: 646; 2025-03-09: 646; 2025-03-10: 646; 2025-03-11: 646; 2025-03-12: 646; 2025-03-13: 646; 2025-03-14: 646; 2025-03-15: 646; 2025-03-16: 646; 2025-03-17: 646; 2025-03-18: 646; 2025-03-19: 646; 2025-03-20: 646; 2025-03-21: 646; 2025-03-22: 646; 2025-03-23: 646; 2025-03-24: 646; 2025-03-25: 646; 2025-03-26: 646; 2025-03-27: 646; 2025-03-28: 646; 2025-03-29: 646; 2025-03-30: 646; 2025-03-31: 646; 2025-04-01: 646; 2025-04-02: 646; 2025-04-03: 646; 2025-04-04: 646; 2025-04-05: 646; 2025-04-06: 646; 2025-04-07: 646; 2025-04-08: 646; 2025-04-09: 646; 2025-04-10: 646; 2025-04-11: 646; 2025-04-12: 646; 2025-04-13: 646; 2025-04-14: 646; 2025-04-15: 646; 2025-04-16: 646; 2025-04-17: 646; 2025-04-18: 646; 2025-04-19: 646; 2025-04-20: 646; 2025-04-21: 646; 2025-04-22: 646; 2025-04-23: 646; 2025-04-24: 646; 2025-04-25: 646; 2025-04-26: 646; 2025-04-27: 646; 2025-04-28: 646; 2025-04-29: 646; 2025-04-30: 646; 2025-05-01: 646; 2025-05-02: 646; 2025-05-03: 646; 2025-05-04: 646; 2025-05-05: 646; 2025-05-06: 646; 2025-05-07: 646; 2025-05-08: 646; 2025-05-09: 646; 2025-05-10: 646; 2025-05-11: 646; 2025-05-12: 646; 2025-05-13: 646; 2025-05-14: 646; 2025-05-15: 646; 2025-05-16: 646; 2025-05-17: 646; 2025-05-18: 646; 2025-05-19: 646; 2025-05-20: 646; 2025-05-21: 646; 2025-05-22: 646; 2025-05-23: 646; 2025-05-24: 646; 2025-05-25: 646; 2025-05-26: 646; 2025-05-27: 646; 2025-05-28: 646; 2025-05-29: 646; 2025-05-30: 646; 2025-05-31: 646; 2025-06-01: 646; 2025-06-02: 646; 2025-06-03: 646; 2025-06-04: 646; 2025-06-05: 646; 2025-06-06: 646; 2025-06-07: 646; 2025-06-08: 646; 2025-06-09: 646; 2025-06-10: 646; 2025-06-11: 646; 2025-06-12: 646; 2025-06-13: 646; 2025-06-14: 646; 2025-06-15: 646; 2025-06-16: 646; 2025-06-17: 646; 2025-06-18: 646; 2025-06-19: 646; 2025-06-20: 646; 2025-06-21: 646; 2025-06-22: 646; 2025-06-23: 646; 2025-06-24: 646; 2025-06-25: 646; 2025-06-26: 646; 2025-06-27: 646; 2025-06-28: 646; 2025-06-29: 646; 2025-06-30: 646; 2025-07-01: 646; 2025-07-02: 646; 2025-07-03: 646; 2025-07-04: 646; 2025-07-05: 646; 2025-07-06: 646; 2025-07-07: 646; 2025-07-08: 646; 2025-07-09: 646; 2025-07-10: 646; 2025-07-11: 646; 2025-07-12: 646; 2025-07-13: 646; 2025-07-14: 646; 2025-07-15: 646; 2025-07-16: 646; 2025-07-17: 646; 2025-07-18: 646; 2025-07-19: 646; 2025-07-20: 646; 2025-07-21: 646; 2025-07-22: 646; 2025-07-23: 646; 2025-07-24: 646; 2025-07-25: 646; 2025-07-26: 646; 2025-07-27: 646; 2025-07-28: 646; 2025-07-29: 646; 2025-07-30: 646; 2025-07-31: 646; 2025-08-01: 646; 2025-08-02: 646; 2025-08-03: 646; 2025-08-04: 646; 2025-08-05: 646; 2025-08-06: 646; 2025-08-07: 646; 2025-08-08: 646; 2025-08-09: 646; 2025-08-10: 646; 2025-08-11: 646; 2025-08-12: 646; 2025-08-13: 646; 2025-08-15: 646
601 | CTIN050040 | Cable laying inside building & Connections | 15-Dec-24 | 02-Feb-25 | 838.41 | 849.59 | 1 | INCL | 2024-12-15: 1.06; 2024-12-16: 3.19; 2024-12-17: 5.31; 2024-12-18: 7.43; 2024-12-19: 11.68; 2024-12-20: 11.68; 2024-12-21: 18.05; 2024-12-22: 24.43; 2024-12-23: 30.8; 2024-12-24: 42.48; 2024-12-25: 59.47; 2024-12-26: 76.46; 2024-12-27: 76.46; 2024-12-28: 93.46; 2024-12-29: 117.88; 2024-12-30: 149.74; 2024-12-31: 181.6; 2025-01-01: 181.6; 2025-01-02: 213.46; 2025-01-03: 213.46; 2025-01-04: 253.82; 2025-01-05: 302.67; 2025-01-06: 351.52; 2025-01-07: 400.37; 2025-01-08: 449.22; 2025-01-09: 498.07; 2025-01-10: 498.07; 2025-01-11: 546.93; 2025-01-12: 546.93; 2025-01-13: 595.78; 2025-01-14: 636.13; 2025-01-15: 667.99; 2025-01-16: 699.85; 2025-01-17: 699.85; 2025-01-18: 731.71; 2025-01-19: 756.14; 2025-01-20: 773.13; 2025-01-21: 790.12; 2025-01-22: 807.11; 2025-01-23: 818.8; 2025-01-24: 818.8; 2025-01-25: 825.17; 2025-01-26: 831.54; 2025-01-27: 837.91; 2025-01-28: 842.16; 2025-01-29: 844.28; 2025-01-30: 846.41; 2025-01-31: 846.41; 2025-02-01: 848.53; 2025-02-02: 849.59; 2025-02-03: 849.59; 2025-02-04: 849.59; 2025-02-05: 849.59; 2025-02-06: 849.59; 2025-02-07: 849.59; 2025-02-08: 849.59; 2025-02-09: 849.59; 2025-02-10: 849.59; 2025-02-11: 849.59; 2025-02-12: 849.59; 2025-02-13: 849.59; 2025-02-14: 849.59; 2025-02-15: 849.59; 2025-02-16: 849.59; 2025-02-17: 849.59; 2025-02-18: 849.59; 2025-02-19: 849.59; 2025-02-20: 849.59; 2025-02-21: 849.59; 2025-02-22: 849.59; 2025-02-23: 849.59; 2025-02-24: 849.59; 2025-02-25: 849.59; 2025-02-26: 849.59; 2025-02-27: 849.59; 2025-02-28: 849.59; 2025-03-01: 849.59; 2025-03-02: 849.59; 2025-03-03: 849.59; 2025-03-04: 849.59; 2025-03-05: 849.59; 2025-03-06: 849.59; 2025-03-07: 849.59; 2025-03-08: 849.59; 2025-03-09: 849.59; 2025-03-10: 849.59; 2025-03-11: 849.59; 2025-03-12: 849.59; 2025-03-13: 849.59; 2025-03-14: 849.59; 2025-03-15: 849.59; 2025-03-16: 849.59; 2025-03-17: 849.59; 2025-03-18: 849.59; 2025-03-19: 849.59; 2025-03-20: 849.59; 2025-03-21: 849.59; 2025-03-22: 849.59; 2025-03-23: 849.59; 2025-03-24: 849.59; 2025-03-25: 849.59; 2025-03-26: 849.59; 2025-03-27: 849.59; 2025-03-28: 849.59; 2025-03-29: 849.59; 2025-03-30: 849.59; 2025-03-31: 849.59; 2025-04-01: 849.59; 2025-04-02: 849.59; 2025-04-03: 849.59; 2025-04-04: 849.59; 2025-04-05: 849.59; 2025-04-06: 849.59; 2025-04-07: 849.59; 2025-04-08: 849.59; 2025-04-09: 849.59; 2025-04-10: 849.59; 2025-04-11: 849.59; 2025-04-12: 849.59; 2025-04-13: 849.59; 2025-04-14: 849.59; 2025-04-15: 849.59; 2025-04-16: 849.59; 2025-04-17: 849.59; 2025-04-18: 849.59; 2025-04-19: 849.59; 2025-04-20: 849.59; 2025-04-21: 849.59; 2025-04-22: 849.59; 2025-04-23: 849.59; 2025-04-24: 849.59; 2025-04-25: 849.59; 2025-04-26: 849.59; 2025-04-27: 849.59; 2025-04-28: 849.59; 2025-04-29: 849.59; 2025-04-30: 849.59; 2025-05-01: 849.59; 2025-05-02: 849.59; 2025-05-03: 849.59; 2025-05-04: 849.59; 2025-05-05: 849.59; 2025-05-06: 849.59; 2025-05-07: 849.59; 2025-05-08: 849.59; 2025-05-09: 849.59; 2025-05-10: 849.59; 2025-05-11: 849.59; 2025-05-12: 849.59; 2025-05-13: 849.59; 2025-05-14: 849.59; 2025-05-15: 849.59; 2025-05-16: 849.59; 2025-05-17: 849.59; 2025-05-18: 849.59; 2025-05-19: 849.59; 2025-05-20: 849.59; 2025-05-21: 849.59; 2025-05-22: 849.59; 2025-05-23: 849.59; 2025-05-24: 849.59; 2025-05-25: 849.59; 2025-05-26: 849.59; 2025-05-27: 849.59; 2025-05-28: 849.59; 2025-05-29: 849.59; 2025-05-30: 849.59; 2025-05-31: 849.59; 2025-06-01: 849.59; 2025-06-02: 849.59; 2025-06-03: 849.59; 2025-06-04: 849.59; 2025-06-05: 849.59; 2025-06-06: 849.59; 2025-06-07: 849.59; 2025-06-08: 849.59; 2025-06-09: 849.59; 2025-06-10: 849.59; 2025-06-11: 849.59; 2025-06-12: 849.59; 2025-06-13: 849.59; 2025-06-14: 849.59; 2025-06-15: 849.59; 2025-06-16: 849.59; 2025-06-17: 849.59; 2025-06-18: 849.59; 2025-06-19: 849.59; 2025-06-20: 849.59; 2025-06-21: 849.59; 2025-06-22: 849.59; 2025-06-23: 849.59; 2025-06-24: 849.59; 2025-06-25: 849.59; 2025-06-26: 849.59; 2025-06-27: 849.59; 2025-06-28: 849.59; 2025-06-29: 849.59; 2025-06-30: 849.59; 2025-07-01: 849.59; 2025-07-02: 849.59; 2025-07-03: 849.59; 2025-07-04: 849.59; 2025-07-05: 849.59; 2025-07-06: 849.59; 2025-07-07: 849.59; 2025-07-08: 849.59; 2025-07-09: 849.59; 2025-07-10: 849.59; 2025-07-11: 849.59; 2025-07-12: 849.59; 2025-07-13: 849.59; 2025-07-14: 849.59; 2025-07-15: 849.59; 2025-07-16: 849.59; 2025-07-17: 849.59; 2025-07-18: 849.59; 2025-07-19: 849.59; 2025-07-20: 849.59; 2025-07-21: 849.59; 2025-07-22: 849.59; 2025-07-23: 849.59; 2025-07-24: 849.59; 2025-07-25: 849.59; 2025-07-26: 849.59; 2025-07-27: 849.59; 2025-07-28: 849.59; 2025-07-29: 849.59; 2025-07-30: 849.59; 2025-07-31: 849.59; 2025-08-01: 849.59; 2025-08-02: 849.59; 2025-08-03: 849.59; 2025-08-04: 849.59; 2025-08-05: 849.59; 2025-08-06: 849.59; 2025-08-07: 849.59; 2025-08-08: 849.59; 2025-08-09: 849.59; 2025-08-10: 849.59; 2025-08-11: 849.59; 2025-08-12: 849.59; 2025-08-13: 849.59; 2025-08-15: 849.59
602 | CTIN050050 | Glanding & Termination | 26-Dec-24 | 19-Feb-25 | 121.5 | 123.12 | 1 | 0 | 2024-12-26: 0.14; 2024-12-27: 0.14; 2024-12-28: 0.41; 2024-12-29: 0.68; 2024-12-30: 0.96; 2024-12-31: 1.23; 2025-01-01: 1.23; 2025-01-02: 2.05; 2025-01-03: 2.05; 2025-01-04: 2.87; 2025-01-05: 3.69; 2025-01-06: 4.51; 2025-01-07: 6.02; 2025-01-08: 8.21; 2025-01-09: 10.4; 2025-01-10: 10.4; 2025-01-11: 12.59; 2025-01-12: 12.59; 2025-01-13: 14.77; 2025-01-14: 18.88; 2025-01-15: 22.98; 2025-01-16: 27.09; 2025-01-17: 27.09; 2025-01-18: 31.19; 2025-01-19: 36.39; 2025-01-20: 42.68; 2025-01-21: 48.97; 2025-01-22: 55.27; 2025-01-23: 61.56; 2025-01-24: 61.56; 2025-01-25: 67.85; 2025-01-26: 74.15; 2025-01-27: 80.44; 2025-01-28: 86.73; 2025-01-29: 91.93; 2025-01-30: 96.03; 2025-01-31: 96.03; 2025-02-01: 100.14; 2025-02-02: 104.24; 2025-02-03: 108.35; 2025-02-04: 110.54; 2025-02-05: 112.72; 2025-02-06: 114.91; 2025-02-07: 114.91; 2025-02-08: 117.1; 2025-02-09: 118.61; 2025-02-10: 119.43; 2025-02-11: 120.25; 2025-02-12: 121.07; 2025-02-13: 121.89; 2025-02-14: 121.89; 2025-02-15: 122.16; 2025-02-16: 122.44; 2025-02-17: 122.71; 2025-02-18: 122.98; 2025-02-19: 123.12; 2025-02-20: 123.12; 2025-02-21: 123.12; 2025-02-22: 123.12; 2025-02-23: 123.12; 2025-02-24: 123.12; 2025-02-25: 123.12; 2025-02-26: 123.12; 2025-02-27: 123.12; 2025-02-28: 123.12; 2025-03-01: 123.12; 2025-03-02: 123.12; 2025-03-03: 123.12; 2025-03-04: 123.12; 2025-03-05: 123.12; 2025-03-06: 123.12; 2025-03-07: 123.12; 2025-03-08: 123.12; 2025-03-09: 123.12; 2025-03-10: 123.12; 2025-03-11: 123.12; 2025-03-12: 123.12; 2025-03-13: 123.12; 2025-03-14: 123.12; 2025-03-15: 123.12; 2025-03-16: 123.12; 2025-03-17: 123.12; 2025-03-18: 123.12; 2025-03-19: 123.12; 2025-03-20: 123.12; 2025-03-21: 123.12; 2025-03-22: 123.12; 2025-03-23: 123.12; 2025-03-24: 123.12; 2025-03-25: 123.12; 2025-03-26: 123.12; 2025-03-27: 123.12; 2025-03-28: 123.12; 2025-03-29: 123.12; 2025-03-30: 123.12; 2025-03-31: 123.12; 2025-04-01: 123.12; 2025-04-02: 123.12; 2025-04-03: 123.12; 2025-04-04: 123.12; 2025-04-05: 123.12; 2025-04-06: 123.12; 2025-04-07: 123.12; 2025-04-08: 123.12; 2025-04-09: 123.12; 2025-04-10: 123.12; 2025-04-11: 123.12; 2025-04-12: 123.12; 2025-04-13: 123.12; 2025-04-14: 123.12; 2025-04-15: 123.12; 2025-04-16: 123.12; 2025-04-17: 123.12; 2025-04-18: 123.12; 2025-04-19: 123.12; 2025-04-20: 123.12; 2025-04-21: 123.12; 2025-04-22: 123.12; 2025-04-23: 123.12; 2025-04-24: 123.12; 2025-04-25: 123.12; 2025-04-26: 123.12; 2025-04-27: 123.12; 2025-04-28: 123.12; 2025-04-29: 123.12; 2025-04-30: 123.12; 2025-05-01: 123.12; 2025-05-02: 123.12; 2025-05-03: 123.12; 2025-05-04: 123.12; 2025-05-05: 123.12; 2025-05-06: 123.12; 2025-05-07: 123.12; 2025-05-08: 123.12; 2025-05-09: 123.12; 2025-05-10: 123.12; 2025-05-11: 123.12; 2025-05-12: 123.12; 2025-05-13: 123.12; 2025-05-14: 123.12; 2025-05-15: 123.12; 2025-05-16: 123.12; 2025-05-17: 123.12; 2025-05-18: 123.12; 2025-05-19: 123.12; 2025-05-20: 123.12; 2025-05-21: 123.12; 2025-05-22: 123.12; 2025-05-23: 123.12; 2025-05-24: 123.12; 2025-05-25: 123.12; 2025-05-26: 123.12; 2025-05-27: 123.12; 2025-05-28: 123.12; 2025-05-29: 123.12; 2025-05-30: 123.12; 2025-05-31: 123.12; 2025-06-01: 123.12; 2025-06-02: 123.12; 2025-06-03: 123.12; 2025-06-04: 123.12; 2025-06-05: 123.12; 2025-06-06: 123.12; 2025-06-07: 123.12; 2025-06-08: 123.12; 2025-06-09: 123.12; 2025-06-10: 123.12; 2025-06-11: 123.12; 2025-06-12: 123.12; 2025-06-13: 123.12; 2025-06-14: 123.12; 2025-06-15: 123.12; 2025-06-16: 123.12; 2025-06-17: 123.12; 2025-06-18: 123.12; 2025-06-19: 123.12; 2025-06-20: 123.12; 2025-06-21: 123.12; 2025-06-22: 123.12; 2025-06-23: 123.12; 2025-06-24: 123.12; 2025-06-25: 123.12; 2025-06-26: 123.12; 2025-06-27: 123.12; 2025-06-28: 123.12; 2025-06-29: 123.12; 2025-06-30: 123.12; 2025-07-01: 123.12; 2025-07-02: 123.12; 2025-07-03: 123.12; 2025-07-04: 123.12; 2025-07-05: 123.12; 2025-07-06: 123.12; 2025-07-07: 123.12; 2025-07-08: 123.12; 2025-07-09: 123.12; 2025-07-10: 123.12; 2025-07-11: 123.12; 2025-07-12: 123.12; 2025-07-13: 123.12; 2025-07-14: 123.12; 2025-07-15: 123.12; 2025-07-16: 123.12; 2025-07-17: 123.12; 2025-07-18: 123.12; 2025-07-19: 123.12; 2025-07-20: 123.12; 2025-07-21: 123.12; 2025-07-22: 123.12; 2025-07-23: 123.12; 2025-07-24: 123.12; 2025-07-25: 123.12; 2025-07-26: 123.12; 2025-07-27: 123.12; 2025-07-28: 123.12; 2025-07-29: 123.12; 2025-07-30: 123.12; 2025-07-31: 123.12; 2025-08-01: 123.12; 2025-08-02: 123.12; 2025-08-03: 123.12; 2025-08-04: 123.12; 2025-08-05: 123.12; 2025-08-06: 123.12; 2025-08-07: 123.12; 2025-08-08: 123.12; 2025-08-09: 123.12; 2025-08-10: 123.12; 2025-08-11: 123.12; 2025-08-12: 123.12; 2025-08-13: 123.12; 2025-08-15: 123.12
603 | UTILITY AREA |  | 2024-06-02 | 2025-06-25 | 29377.71 | 29769.58 |  |  | 2024-06-02: 0.65; 2024-06-03: 1.96; 2024-06-04: 3.26; 2024-06-05: 4.57; 2024-06-06: 5.87; 2024-06-07: 5.87; 2024-06-08: 7.18; 2024-06-09: 8.48; 2024-06-10: 9.79; 2024-06-11: 11.09; 2024-06-12: 13.7; 2024-06-13: 17.62; 2024-06-14: 17.62; 2024-06-15: 21.54; 2024-06-16: 21.54; 2024-06-17: 21.54; 2024-06-18: 21.54; 2024-06-19: 25.45; 2024-06-20: 29.37; 2024-06-21: 29.37; 2024-06-22: 33.28; 2024-06-23: 37.2; 2024-06-24: 41.11; 2024-06-25: 45.03; 2024-06-26: 52.21; 2024-06-27: 62.65; 2024-06-28: 62.65; 2024-06-29: 73.09; 2024-06-30: 83.53; 2024-07-01: 93.97; 2024-07-02: 104.42; 2024-07-03: 114.86; 2024-07-04: 125.3; 2024-07-05: 125.3; 2024-07-06: 135.74; 2024-07-07: 135.74; 2024-07-08: 150.75; 2024-07-09: 170.33; 2024-07-10: 189.91; 2024-07-11: 209.48; 2024-07-12: 209.48; 2024-07-13: 229.06; 2024-07-14: 248.64; 2024-07-15: 268.22; 2024-07-16: 268.22; 2024-07-17: 268.22; 2024-07-18: 287.79; 2024-07-19: 287.79; 2024-07-20: 307.37; 2024-07-21: 332.17; 2024-07-22: 362.19; 2024-07-23: 392.21; 2024-07-24: 422.23; 2024-07-25: 452.25; 2024-07-26: 452.25; 2024-07-27: 482.27; 2024-07-28: 512.29; 2024-07-29: 542.31; 2024-07-30: 572.33; 2024-07-31: 602.35; 2024-08-01: 632.37; 2024-08-02: 632.37; 2024-08-03: 662.38; 2024-08-04: 692.4; 2024-08-05: 722.42; 2024-08-06: 752.44; 2024-08-07: 782.46; 2024-08-08: 812.48; 2024-08-09: 812.48; 2024-08-10: 842.5; 2024-08-11: 867.3; 2024-08-12: 886.88; 2024-08-13: 906.46; 2024-08-14: 926.03; 2024-08-15: 945.61; 2024-08-16: 945.61; 2024-08-17: 965.19; 2024-08-18: 984.77; 2024-08-19: 1004.35; 2024-08-20: 1023.92; 2024-08-21: 1038.93; 2024-08-22: 1049.37; 2024-08-23: 1049.37; 2024-08-24: 1059.82; 2024-08-25: 1070.26; 2024-08-26: 1080.7; 2024-08-27: 1091.14; 2024-08-28: 1101.58; 2024-08-29: 1112.02; 2024-08-30: 1112.02; 2024-08-31: 1122.46; 2024-09-01: 1129.64; 2024-09-02: 1133.56; 2024-09-03: 1137.47; 2024-09-04: 1141.39; 2024-09-05: 1145.31; 2024-09-06: 1145.31; 2024-09-07: 1149.22; 2024-09-08: 1153.14; 2024-09-09: 1157.05; 2024-09-10: 1160.97; 2024-09-11: 1163.58; 2024-09-12: 1164.88; 2024-09-13: 1164.88; 2024-09-14: 1166.19; 2024-09-15: 1166.19; 2024-09-16: 1167.49; 2024-09-17: 1168.8; 2024-09-18: 1170.1; 2024-09-19: 1171.41; 2024-09-20: 1171.41; 2024-09-21: 1172.71; 2024-09-22: 1174.02; 2024-09-23: 1175.57; 2024-09-24: 1177.38; 2024-09-25: 1179.18; 2024-09-26: 1180.98; 2024-09-27: 1180.98; 2024-09-28: 1182.78; 2024-09-29: 1184.58; 2024-09-30: 1188.15; 2024-10-01: 1193.86; 2024-10-02: 1199.58; 2024-10-03: 1205.3; 2024-10-04: 1205.3; 2024-10-05: 1212.82; 2024-10-06: 1222.14; 2024-10-07: 1231.46; 2024-10-08: 1240.79; 2024-10-09: 1250.11; 2024-10-10: 1262.95; 2024-10-11: 1262.95; 2024-10-12: 1280.11; 2024-10-13: 1297.26; 2024-10-14: 1317.12; 2024-10-15: 1339.68; 2024-10-16: 1366.75; 2024-10-17: 1398.32; 2024-10-18: 1398.32; 2024-10-19: 1429.89; 2024-10-20: 1461.46; 2024-10-21: 1502.63; 2024-10-22: 1555.44; 2024-10-23: 1608.25; 2024-10-24: 1661.05; 2024-10-25: 1661.05; 2024-10-26: 1719.26; 2024-10-27: 1782.88; 2024-10-28: 1852.81; 2024-10-29: 1929.04; 2024-10-30: 2005.27; 2024-10-31: 2095.43; 2024-11-01: 2095.43; 2024-11-02: 2202.38; 2024-11-03: 2309.33; 2024-11-04: 2416.29; 2024-11-05: 2523.24; 2024-11-06: 2643.71; 2024-11-07: 2777.7; 2024-11-08: 2777.7; 2024-11-09: 2918.89; 2024-11-10: 3067.29; 2024-11-11: 3233.76; 2024-11-12: 3421.76; 2024-11-13: 3609.76; 2024-11-14: 3797.76; 2024-11-15: 3797.76; 2024-11-16: 3985.76; 2024-11-17: 4173.76; 2024-11-18: 4380.68; 2024-11-19: 4606.52; 2024-11-20: 4832.36; 2024-11-21: 5063.77; 2024-11-22: 5063.77; 2024-11-23: 5301.19; 2024-11-24: 5538.6; 2024-11-25: 5776.02; 2024-11-26: 6017.95; 2024-11-27: 6264.38; 2024-11-28: 6510.81; 2024-11-29: 6510.81; 2024-11-30: 6778.86; 2024-12-01: 7068.54; 2024-12-02: 7343.27; 2024-12-03: 7600.43; 2024-12-04: 7857.6; 2024-12-05: 8114.76; 2024-12-06: 8114.76; 2024-12-07: 8371.92; 2024-12-08: 8638.1; 2024-12-09: 8913.28; 2024-12-10: 9188.47; 2024-12-11: 9463.65; 2024-12-12: 9726.5; 2024-12-13: 9726.5; 2024-12-14: 9967.96; 2024-12-15: 10203.12; 2024-12-16: 10438.27; 2024-12-17: 10673.43; 2024-12-18: 10908.59; 2024-12-19: 11166.27; 2024-12-20: 11166.27; 2024-12-21: 11446.48; 2024-12-22: 11726.69; 2024-12-23: 11970.11; 2024-12-24: 12174.25; 2024-12-25: 12373.9; 2024-12-26: 12569.04; 2024-12-27: 12569.04; 2024-12-28: 12764.17; 2024-12-29: 12959.31; 2024-12-30: 13154.45; 2024-12-31: 13381.13; 2025-01-01: 13381.13; 2025-01-02: 13639.34; 2025-01-03: 13639.34; 2025-01-04: 13888.47; 2025-01-05: 14108.35; 2025-01-06: 14309.31; 2025-01-07: 14508.88; 2025-01-08: 14707.05; 2025-01-09: 14905.23; 2025-01-10: 14905.23; 2025-01-11: 15103.4; 2025-01-12: 15103.4; 2025-01-13: 15301.58; 2025-01-14: 15535.8; 2025-01-15: 15800.32; 2025-01-16: 16058.4; 2025-01-17: 16058.4; 2025-01-18: 16302.96; 2025-01-19: 16534; 2025-01-20: 16764.15; 2025-01-21: 16994.21; 2025-01-22: 17225.09; 2025-01-23: 17455.97; 2025-01-24: 17455.97; 2025-01-25: 17686.85; 2025-01-26: 17921.36; 2025-01-27: 18155.46; 2025-01-28: 18389.56; 2025-01-29: 18618.26; 2025-01-30: 18841.54; 2025-01-31: 18841.54; 2025-02-01: 19064.83; 2025-02-02: 19288.12; 2025-02-03: 19513.45; 2025-02-04: 19740.84; 2025-02-05: 19977.87; 2025-02-06: 20180.61; 2025-02-07: 20180.61; 2025-02-08: 20347.31; 2025-02-09: 20514.01; 2025-02-10: 20678.01; 2025-02-11: 20839.3; 2025-02-12: 21000.59; 2025-02-13: 21161.88; 2025-02-14: 21161.88; 2025-02-15: 21323.18; 2025-02-16: 21513.45; 2025-02-17: 21713.11; 2025-02-18: 21881.24; 2025-02-19: 22017.83; 2025-02-20: 22154.42; 2025-02-21: 22154.42; 2025-02-22: 22291.01; 2025-02-23: 22427.79; 2025-02-24: 22565.04; 2025-02-25: 22702.28; 2025-02-26: 22876.08; 2025-02-27: 23059.02; 2025-02-28: 23059.02; 2025-03-01: 23169.43; 2025-03-02: 23283.13; 2025-03-03: 23383.3; 2025-03-04: 23469.97; 2025-03-05: 23556.63; 2025-03-06: 23643.29; 2025-03-07: 23643.29; 2025-03-08: 23729.95; 2025-03-09: 23816.74; 2025-03-10: 23904.18; 2025-03-11: 23991.63; 2025-03-12: 24079.07; 2025-03-13: 24166.52; 2025-03-14: 24166.52; 2025-03-15: 24285.3; 2025-03-16: 24404.07; 2025-03-17: 24522.85; 2025-03-18: 24641.63; 2025-03-19: 24760.41; 2025-03-20: 24879.19; 2025-03-21: 24879.19; 2025-03-22: 24997.97; 2025-03-23: 25107.73; 2025-03-24: 25215.7; 2025-03-25: 25323.66; 2025-03-26: 25431.96; 2025-03-27: 25541.88; 2025-03-28: 25541.88; 2025-03-29: 25651.8; 2025-03-30: 25761.73; 2025-03-31: 25761.73; 2025-04-01: 25944.93; 2025-04-02: 26128.14; 2025-04-03: 26311.34; 2025-04-04: 26311.34; 2025-04-05: 26494.55; 2025-04-06: 26677.75; 2025-04-07: 26860.06; 2025-04-08: 27033.6; 2025-04-09: 27205.35; 2025-04-10: 27377.57; 2025-04-11: 27377.57; 2025-04-12: 27528.89; 2025-04-13: 27648.88; 2025-04-14: 27768.87; 2025-04-15: 27888.86; 2025-04-16: 28008.85; 2025-04-17: 28128.84; 2025-04-18: 28128.84; 2025-04-19: 28248.83; 2025-04-20: 28373.52; 2025-04-21: 28498.15; 2025-04-22: 28599.35; 2025-04-23: 28673.14; 2025-04-24: 28746.92; 2025-04-25: 28746.92; 2025-04-26: 28820.7; 2025-04-27: 28894.49; 2025-04-28: 28968.27; 2025-04-29: 29042.05; 2025-04-30: 29115.84; 2025-05-01: 29115.84; 2025-05-02: 29115.84; 2025-05-03: 29189.62; 2025-05-04: 29250.35; 2025-05-05: 29291.08; 2025-05-06: 29328.13; 2025-05-07: 29365.18; 2025-05-08: 29402.23; 2025-05-09: 29402.23; 2025-05-10: 29439.28; 2025-05-11: 29476.33; 2025-05-12: 29508.68; 2025-05-13: 29540.51; 2025-05-14: 29567.12; 2025-05-15: 29585.89; 2025-05-16: 29585.89; 2025-05-17: 29604.66; 2025-05-18: 29623.27; 2025-05-19: 29640.41; 2025-05-20: 29657.54; 2025-05-21: 29674.68; 2025-05-22: 29687.7; 2025-05-23: 29687.7; 2025-05-24: 29700.27; 2025-05-25: 29710.23; 2025-05-26: 29716.26; 2025-05-27: 29722.3; 2025-05-28: 29728.34; 2025-05-29: 29734.38; 2025-05-30: 29734.38; 2025-05-31: 29740.34; 2025-06-01: 29745.56; 2025-06-02: 29747.85; 2025-06-03: 29749.8; 2025-06-04: 29751.76; 2025-06-05: 29753.72; 2025-06-06: 29753.72; 2025-06-07: 29753.72; 2025-06-08: 29753.72; 2025-06-09: 29755.68; 2025-06-10: 29757.63; 2025-06-11: 29759.59; 2025-06-12: 29761.55; 2025-06-13: 29761.55; 2025-06-14: 29763.51; 2025-06-15: 29764.29; 2025-06-16: 29764.94; 2025-06-17: 29765.6; 2025-06-18: 29766.25; 2025-06-19: 29766.9; 2025-06-20: 29766.9; 2025-06-21: 29767.55; 2025-06-22: 29768.21; 2025-06-23: 29768.86; 2025-06-24: 29769.51; 2025-06-25: 29769.58; 2025-06-26: 29769.58; 2025-06-27: 29769.58; 2025-06-28: 29769.58; 2025-06-29: 29769.58; 2025-06-30: 29769.58; 2025-07-01: 29769.58; 2025-07-02: 29769.58; 2025-07-03: 29769.58; 2025-07-04: 29769.58; 2025-07-05: 29769.58; 2025-07-06: 29769.58; 2025-07-07: 29769.58; 2025-07-08: 29769.58; 2025-07-09: 29769.58; 2025-07-10: 29769.58; 2025-07-11: 29769.58; 2025-07-12: 29769.58; 2025-07-13: 29769.58; 2025-07-14: 29769.58; 2025-07-15: 29769.58; 2025-07-16: 29769.58; 2025-07-17: 29769.58; 2025-07-18: 29769.58; 2025-07-19: 29769.58; 2025-07-20: 29769.58; 2025-07-21: 29769.58; 2025-07-22: 29769.58; 2025-07-23: 29769.58; 2025-07-24: 29769.58; 2025-07-25: 29769.58; 2025-07-26: 29769.58; 2025-07-27: 29769.58; 2025-07-28: 29769.58; 2025-07-29: 29769.58; 2025-07-30: 29769.58; 2025-07-31: 29769.58; 2025-08-01: 29769.58; 2025-08-02: 29769.58; 2025-08-03: 29769.58; 2025-08-04: 29769.58; 2025-08-05: 29769.58; 2025-08-06: 29769.58; 2025-08-07: 29769.58; 2025-08-08: 29769.58; 2025-08-09: 29769.58; 2025-08-10: 29769.58; 2025-08-11: 29769.58; 2025-08-12: 29769.58; 2025-08-13: 29769.58; 2025-08-15: 29769.58
604 | Instrument Air Unit |  | 2024-06-02 | 2025-06-25 | 11594.7 | 11749.36 |  |  | 2024-06-02: 0.65; 2024-06-03: 1.96; 2024-06-04: 3.26; 2024-06-05: 4.57; 2024-06-06: 5.87; 2024-06-07: 5.87; 2024-06-08: 7.18; 2024-06-09: 8.48; 2024-06-10: 9.79; 2024-06-11: 11.09; 2024-06-12: 13.7; 2024-06-13: 17.62; 2024-06-14: 17.62; 2024-06-15: 21.54; 2024-06-16: 21.54; 2024-06-17: 21.54; 2024-06-18: 21.54; 2024-06-19: 25.45; 2024-06-20: 29.37; 2024-06-21: 29.37; 2024-06-22: 33.28; 2024-06-23: 37.2; 2024-06-24: 41.11; 2024-06-25: 45.03; 2024-06-26: 52.21; 2024-06-27: 62.65; 2024-06-28: 62.65; 2024-06-29: 73.09; 2024-06-30: 83.53; 2024-07-01: 93.97; 2024-07-02: 104.42; 2024-07-03: 114.86; 2024-07-04: 125.3; 2024-07-05: 125.3; 2024-07-06: 135.74; 2024-07-07: 135.74; 2024-07-08: 150.75; 2024-07-09: 170.33; 2024-07-10: 189.91; 2024-07-11: 209.48; 2024-07-12: 209.48; 2024-07-13: 229.06; 2024-07-14: 248.64; 2024-07-15: 268.22; 2024-07-16: 268.22; 2024-07-17: 268.22; 2024-07-18: 287.79; 2024-07-19: 287.79; 2024-07-20: 307.37; 2024-07-21: 332.17; 2024-07-22: 362.19; 2024-07-23: 392.21; 2024-07-24: 422.23; 2024-07-25: 452.25; 2024-07-26: 452.25; 2024-07-27: 482.27; 2024-07-28: 512.29; 2024-07-29: 542.31; 2024-07-30: 572.33; 2024-07-31: 602.35; 2024-08-01: 632.37; 2024-08-02: 632.37; 2024-08-03: 662.38; 2024-08-04: 692.4; 2024-08-05: 722.42; 2024-08-06: 752.44; 2024-08-07: 782.46; 2024-08-08: 812.48; 2024-08-09: 812.48; 2024-08-10: 842.5; 2024-08-11: 867.3; 2024-08-12: 886.88; 2024-08-13: 906.46; 2024-08-14: 926.03; 2024-08-15: 945.61; 2024-08-16: 945.61; 2024-08-17: 965.19; 2024-08-18: 984.77; 2024-08-19: 1004.35; 2024-08-20: 1023.92; 2024-08-21: 1038.93; 2024-08-22: 1049.37; 2024-08-23: 1049.37; 2024-08-24: 1059.82; 2024-08-25: 1070.26; 2024-08-26: 1080.7; 2024-08-27: 1091.14; 2024-08-28: 1101.58; 2024-08-29: 1112.02; 2024-08-30: 1112.02; 2024-08-31: 1122.46; 2024-09-01: 1129.64; 2024-09-02: 1133.56; 2024-09-03: 1137.47; 2024-09-04: 1141.39; 2024-09-05: 1145.31; 2024-09-06: 1145.31; 2024-09-07: 1149.22; 2024-09-08: 1153.14; 2024-09-09: 1157.05; 2024-09-10: 1160.97; 2024-09-11: 1163.58; 2024-09-12: 1164.88; 2024-09-13: 1164.88; 2024-09-14: 1166.19; 2024-09-15: 1166.19; 2024-09-16: 1167.49; 2024-09-17: 1168.8; 2024-09-18: 1170.1; 2024-09-19: 1171.41; 2024-09-20: 1171.41; 2024-09-21: 1172.71; 2024-09-22: 1174.02; 2024-09-23: 1174.67; 2024-09-24: 1174.67; 2024-09-25: 1174.67; 2024-09-26: 1174.67; 2024-09-27: 1174.67; 2024-09-28: 1174.67; 2024-09-29: 1174.67; 2024-09-30: 1176.44; 2024-10-01: 1180.35; 2024-10-02: 1184.27; 2024-10-03: 1188.18; 2024-10-04: 1188.18; 2024-10-05: 1192.1; 2024-10-06: 1196.02; 2024-10-07: 1199.93; 2024-10-08: 1203.85; 2024-10-09: 1207.77; 2024-10-10: 1215.21; 2024-10-11: 1215.21; 2024-10-12: 1226.96; 2024-10-13: 1238.71; 2024-10-14: 1250.46; 2024-10-15: 1262.21; 2024-10-16: 1273.96; 2024-10-17: 1285.71; 2024-10-18: 1285.71; 2024-10-19: 1297.46; 2024-10-20: 1309.21; 2024-10-21: 1330.06; 2024-10-22: 1362.05; 2024-10-23: 1394.03; 2024-10-24: 1426.02; 2024-10-25: 1426.02; 2024-10-26: 1458; 2024-10-27: 1489.99; 2024-10-28: 1521.97; 2024-10-29: 1553.96; 2024-10-30: 1585.94; 2024-10-31: 1630.85; 2024-11-01: 1630.85; 2024-11-02: 1691.56; 2024-11-03: 1752.26; 2024-11-04: 1812.97; 2024-11-05: 1873.68; 2024-11-06: 1934.38; 2024-11-07: 1995.09; 2024-11-08: 1995.09; 2024-11-09: 2055.79; 2024-11-10: 2116.5; 2024-11-11: 2192.77; 2024-11-12: 2288.08; 2024-11-13: 2383.38; 2024-11-14: 2478.68; 2024-11-15: 2478.68; 2024-11-16: 2573.98; 2024-11-17: 2669.28; 2024-11-18: 2764.58; 2024-11-19: 2859.88; 2024-11-20: 2955.19; 2024-11-21: 3052.54; 2024-11-22: 3052.54; 2024-11-23: 3152.41; 2024-11-24: 3252.28; 2024-11-25: 3352.15; 2024-11-26: 3452.02; 2024-11-27: 3551.89; 2024-11-28: 3651.76; 2024-11-29: 3651.76; 2024-11-30: 3751.63; 2024-12-01: 3851.5; 2024-12-02: 3939.62; 2024-12-03: 4013.38; 2024-12-04: 4087.14; 2024-12-05: 4160.89; 2024-12-06: 4160.89; 2024-12-07: 4234.65; 2024-12-08: 4308.41; 2024-12-09: 4382.17; 2024-12-10: 4455.93; 2024-12-11: 4529.68; 2024-12-12: 4591.1; 2024-12-13: 4591.1; 2024-12-14: 4637.45; 2024-12-15: 4683.79; 2024-12-16: 4730.13; 2024-12-17: 4776.47; 2024-12-18: 4822.81; 2024-12-19: 4869.16; 2024-12-20: 4869.16; 2024-12-21: 4915.5; 2024-12-22: 4961.84; 2024-12-23: 4997.02; 2024-12-24: 5018.56; 2024-12-25: 5040.1; 2024-12-26: 5061.64; 2024-12-27: 5061.64; 2024-12-28: 5083.17; 2024-12-29: 5104.71; 2024-12-30: 5126.25; 2024-12-31: 5147.79; 2025-01-01: 5147.79; 2025-01-02: 5169.33; 2025-01-03: 5169.33; 2025-01-04: 5185.29; 2025-01-05: 5194.42; 2025-01-06: 5203.56; 2025-01-07: 5212.7; 2025-01-08: 5221.84; 2025-01-09: 5230.97; 2025-01-10: 5230.97; 2025-01-11: 5240.11; 2025-01-12: 5240.11; 2025-01-13: 5249.25; 2025-01-14: 5258.38; 2025-01-15: 5264.29; 2025-01-16: 5266.25; 2025-01-17: 5266.25; 2025-01-18: 5268.21; 2025-01-19: 5270.16; 2025-01-20: 5272.12; 2025-01-21: 5274.08; 2025-01-22: 5276.04; 2025-01-23: 5278; 2025-01-24: 5278; 2025-01-25: 5279.95; 2025-01-26: 5286.55; 2025-01-27: 5293.73; 2025-01-28: 5300.91; 2025-01-29: 5308.09; 2025-01-30: 5315.27; 2025-01-31: 5315.27; 2025-02-01: 5322.45; 2025-02-02: 5329.63; 2025-02-03: 5336.81; 2025-02-04: 5343.99; 2025-02-05: 5361.32; 2025-02-06: 5380.91; 2025-02-07: 5380.91; 2025-02-08: 5400.49; 2025-02-09: 5420.07; 2025-02-10: 5439.66; 2025-02-11: 5459.24; 2025-02-12: 5478.82; 2025-02-13: 5498.41; 2025-02-14: 5498.41; 2025-02-15: 5517.99; 2025-02-16: 5563.69; 2025-02-17: 5615.91; 2025-02-18: 5668.13; 2025-02-19: 5720.36; 2025-02-20: 5772.58; 2025-02-21: 5772.58; 2025-02-22: 5824.8; 2025-02-23: 5877.22; 2025-02-24: 5930.1; 2025-02-25: 5982.97; 2025-02-26: 6072.41; 2025-02-27: 6170.98; 2025-02-28: 6170.98; 2025-03-01: 6230.12; 2025-03-02: 6289.26; 2025-03-03: 6348.41; 2025-03-04: 6407.55; 2025-03-05: 6466.69; 2025-03-06: 6525.84; 2025-03-07: 6525.84; 2025-03-08: 6584.98; 2025-03-09: 6644.25; 2025-03-10: 6704.18; 2025-03-11: 6764.1; 2025-03-12: 6824.03; 2025-03-13: 6883.96; 2025-03-14: 6883.96; 2025-03-15: 6975.22; 2025-03-16: 7066.48; 2025-03-17: 7157.73; 2025-03-18: 7248.99; 2025-03-19: 7340.25; 2025-03-20: 7431.51; 2025-03-21: 7431.51; 2025-03-22: 7522.77; 2025-03-23: 7614.03; 2025-03-24: 7705.29; 2025-03-25: 7796.55; 2025-03-26: 7888.14; 2025-03-27: 7981.36; 2025-03-28: 7981.36; 2025-03-29: 8074.58; 2025-03-30: 8167.79; 2025-03-31: 8167.79; 2025-04-01: 8323.16; 2025-04-02: 8478.52; 2025-04-03: 8633.88; 2025-04-04: 8633.88; 2025-04-05: 8789.25; 2025-04-06: 8944.61; 2025-04-07: 9099.97; 2025-04-08: 9255.33; 2025-04-09: 9414.81; 2025-04-10: 9574.74; 2025-04-11: 9574.74; 2025-04-12: 9713.78; 2025-04-13: 9821.49; 2025-04-14: 9929.2; 2025-04-15: 10036.9; 2025-04-16: 10144.61; 2025-04-17: 10252.32; 2025-04-18: 10252.32; 2025-04-19: 10360.03; 2025-04-20: 10472.43; 2025-04-21: 10585.36; 2025-04-22: 10680.01; 2025-04-23: 10747.24; 2025-04-24: 10814.48; 2025-04-25: 10814.48; 2025-04-26: 10881.71; 2025-04-27: 10948.94; 2025-04-28: 11016.18; 2025-04-29: 11083.41; 2025-04-30: 11150.64; 2025-05-01: 11150.64; 2025-05-02: 11150.64; 2025-05-03: 11217.87; 2025-05-04: 11272.05; 2025-05-05: 11306.64; 2025-05-06: 11341.24; 2025-05-07: 11375.83; 2025-05-08: 11410.42; 2025-05-09: 11410.42; 2025-05-10: 11445.02; 2025-05-11: 11479.61; 2025-05-12: 11509.51; 2025-05-13: 11538.88; 2025-05-14: 11563.03; 2025-05-15: 11579.35; 2025-05-16: 11579.35; 2025-05-17: 11595.66; 2025-05-18: 11611.98; 2025-05-19: 11628.3; 2025-05-20: 11644.61; 2025-05-21: 11660.93; 2025-05-22: 11673.14; 2025-05-23: 11673.14; 2025-05-24: 11684.88; 2025-05-25: 11694.02; 2025-05-26: 11699.24; 2025-05-27: 11704.46; 2025-05-28: 11709.68; 2025-05-29: 11714.9; 2025-05-30: 11714.9; 2025-05-31: 11720.12; 2025-06-01: 11725.35; 2025-06-02: 11727.63; 2025-06-03: 11729.59; 2025-06-04: 11731.55; 2025-06-05: 11733.5; 2025-06-06: 11733.5; 2025-06-07: 11733.5; 2025-06-08: 11733.5; 2025-06-09: 11735.46; 2025-06-10: 11737.42; 2025-06-11: 11739.38; 2025-06-12: 11741.33; 2025-06-13: 11741.33; 2025-06-14: 11743.29; 2025-06-15: 11744.07; 2025-06-16: 11744.73; 2025-06-17: 11745.38; 2025-06-18: 11746.03; 2025-06-19: 11746.69; 2025-06-20: 11746.69; 2025-06-21: 11747.34; 2025-06-22: 11747.99; 2025-06-23: 11748.64; 2025-06-24: 11749.3; 2025-06-25: 11749.36; 2025-06-26: 11749.36; 2025-06-27: 11749.36; 2025-06-28: 11749.36; 2025-06-29: 11749.36; 2025-06-30: 11749.36; 2025-07-01: 11749.36; 2025-07-02: 11749.36; 2025-07-03: 11749.36; 2025-07-04: 11749.36; 2025-07-05: 11749.36; 2025-07-06: 11749.36; 2025-07-07: 11749.36; 2025-07-08: 11749.36; 2025-07-09: 11749.36; 2025-07-10: 11749.36; 2025-07-11: 11749.36; 2025-07-12: 11749.36; 2025-07-13: 11749.36; 2025-07-14: 11749.36; 2025-07-15: 11749.36; 2025-07-16: 11749.36; 2025-07-17: 11749.36; 2025-07-18: 11749.36; 2025-07-19: 11749.36; 2025-07-20: 11749.36; 2025-07-21: 11749.36; 2025-07-22: 11749.36; 2025-07-23: 11749.36; 2025-07-24: 11749.36; 2025-07-25: 11749.36; 2025-07-26: 11749.36; 2025-07-27: 11749.36; 2025-07-28: 11749.36; 2025-07-29: 11749.36; 2025-07-30: 11749.36; 2025-07-31: 11749.36; 2025-08-01: 11749.36; 2025-08-02: 11749.36; 2025-08-03: 11749.36; 2025-08-04: 11749.36; 2025-08-05: 11749.36; 2025-08-06: 11749.36; 2025-08-07: 11749.36; 2025-08-08: 11749.36; 2025-08-09: 11749.36; 2025-08-10: 11749.36; 2025-08-11: 11749.36; 2025-08-12: 11749.36; 2025-08-13: 11749.36; 2025-08-15: 11749.36
605 | CTIN030010 | Cable Trays installation in IA/N2 area | 2024-06-02 | 2024-09-23 | 1159.21 | 1174.67 | 0 | 0 | 2024-06-02: 0.65; 2024-06-03: 1.96; 2024-06-04: 3.26; 2024-06-05: 4.57; 2024-06-06: 5.87; 2024-06-07: 5.87; 2024-06-08: 7.18; 2024-06-09: 8.48; 2024-06-10: 9.79; 2024-06-11: 11.09; 2024-06-12: 13.7; 2024-06-13: 17.62; 2024-06-14: 17.62; 2024-06-15: 21.54; 2024-06-16: 21.54; 2024-06-17: 21.54; 2024-06-18: 21.54; 2024-06-19: 25.45; 2024-06-20: 29.37; 2024-06-21: 29.37; 2024-06-22: 33.28; 2024-06-23: 37.2; 2024-06-24: 41.11; 2024-06-25: 45.03; 2024-06-26: 52.21; 2024-06-27: 62.65; 2024-06-28: 62.65; 2024-06-29: 73.09; 2024-06-30: 83.53; 2024-07-01: 93.97; 2024-07-02: 104.42; 2024-07-03: 114.86; 2024-07-04: 125.3; 2024-07-05: 125.3; 2024-07-06: 135.74; 2024-07-07: 135.74; 2024-07-08: 150.75; 2024-07-09: 170.33; 2024-07-10: 189.91; 2024-07-11: 209.48; 2024-07-12: 209.48; 2024-07-13: 229.06; 2024-07-14: 248.64; 2024-07-15: 268.22; 2024-07-16: 268.22; 2024-07-17: 268.22; 2024-07-18: 287.79; 2024-07-19: 287.79; 2024-07-20: 307.37; 2024-07-21: 332.17; 2024-07-22: 362.19; 2024-07-23: 392.21; 2024-07-24: 422.23; 2024-07-25: 452.25; 2024-07-26: 452.25; 2024-07-27: 482.27; 2024-07-28: 512.29; 2024-07-29: 542.31; 2024-07-30: 572.33; 2024-07-31: 602.35; 2024-08-01: 632.37; 2024-08-02: 632.37; 2024-08-03: 662.38; 2024-08-04: 692.4; 2024-08-05: 722.42; 2024-08-06: 752.44; 2024-08-07: 782.46; 2024-08-08: 812.48; 2024-08-09: 812.48; 2024-08-10: 842.5; 2024-08-11: 867.3; 2024-08-12: 886.88; 2024-08-13: 906.46; 2024-08-14: 926.03; 2024-08-15: 945.61; 2024-08-16: 945.61; 2024-08-17: 965.19; 2024-08-18: 984.77; 2024-08-19: 1004.35; 2024-08-20: 1023.92; 2024-08-21: 1038.93; 2024-08-22: 1049.37; 2024-08-23: 1049.37; 2024-08-24: 1059.82; 2024-08-25: 1070.26; 2024-08-26: 1080.7; 2024-08-27: 1091.14; 2024-08-28: 1101.58; 2024-08-29: 1112.02; 2024-08-30: 1112.02; 2024-08-31: 1122.46; 2024-09-01: 1129.64; 2024-09-02: 1133.56; 2024-09-03: 1137.47; 2024-09-04: 1141.39; 2024-09-05: 1145.31; 2024-09-06: 1145.31; 2024-09-07: 1149.22; 2024-09-08: 1153.14; 2024-09-09: 1157.05; 2024-09-10: 1160.97; 2024-09-11: 1163.58; 2024-09-12: 1164.88; 2024-09-13: 1164.88; 2024-09-14: 1166.19; 2024-09-15: 1166.19; 2024-09-16: 1167.49; 2024-09-17: 1168.8; 2024-09-18: 1170.1; 2024-09-19: 1171.41; 2024-09-20: 1171.41; 2024-09-21: 1172.71; 2024-09-22: 1174.02; 2024-09-23: 1174.67; 2024-09-24: 1174.67; 2024-09-25: 1174.67; 2024-09-26: 1174.67; 2024-09-27: 1174.67; 2024-09-28: 1174.67; 2024-09-29: 1174.67; 2024-09-30: 1174.67; 2024-10-01: 1174.67; 2024-10-02: 1174.67; 2024-10-03: 1174.67; 2024-10-04: 1174.67; 2024-10-05: 1174.67; 2024-10-06: 1174.67; 2024-10-07: 1174.67; 2024-10-08: 1174.67; 2024-10-09: 1174.67; 2024-10-10: 1174.67; 2024-10-11: 1174.67; 2024-10-12: 1174.67; 2024-10-13: 1174.67; 2024-10-14: 1174.67; 2024-10-15: 1174.67; 2024-10-16: 1174.67; 2024-10-17: 1174.67; 2024-10-18: 1174.67; 2024-10-19: 1174.67; 2024-10-20: 1174.67; 2024-10-21: 1174.67; 2024-10-22: 1174.67; 2024-10-23: 1174.67; 2024-10-24: 1174.67; 2024-10-25: 1174.67; 2024-10-26: 1174.67; 2024-10-27: 1174.67; 2024-10-28: 1174.67; 2024-10-29: 1174.67; 2024-10-30: 1174.67; 2024-10-31: 1174.67; 2024-11-01: 1174.67; 2024-11-02: 1174.67; 2024-11-03: 1174.67; 2024-11-04: 1174.67; 2024-11-05: 1174.67; 2024-11-06: 1174.67; 2024-11-07: 1174.67; 2024-11-08: 1174.67; 2024-11-09: 1174.67; 2024-11-10: 1174.67; 2024-11-11: 1174.67; 2024-11-12: 1174.67; 2024-11-13: 1174.67; 2024-11-14: 1174.67; 2024-11-15: 1174.67; 2024-11-16: 1174.67; 2024-11-17: 1174.67; 2024-11-18: 1174.67; 2024-11-19: 1174.67; 2024-11-20: 1174.67; 2024-11-21: 1174.67; 2024-11-22: 1174.67; 2024-11-23: 1174.67; 2024-11-24: 1174.67; 2024-11-25: 1174.67; 2024-11-26: 1174.67; 2024-11-27: 1174.67; 2024-11-28: 1174.67; 2024-11-29: 1174.67; 2024-11-30: 1174.67; 2024-12-01: 1174.67; 2024-12-02: 1174.67; 2024-12-03: 1174.67; 2024-12-04: 1174.67; 2024-12-05: 1174.67; 2024-12-06: 1174.67; 2024-12-07: 1174.67; 2024-12-08: 1174.67; 2024-12-09: 1174.67; 2024-12-10: 1174.67; 2024-12-11: 1174.67; 2024-12-12: 1174.67; 2024-12-13: 1174.67; 2024-12-14: 1174.67; 2024-12-15: 1174.67; 2024-12-16: 1174.67; 2024-12-17: 1174.67; 2024-12-18: 1174.67; 2024-12-19: 1174.67; 2024-12-20: 1174.67; 2024-12-21: 1174.67; 2024-12-22: 1174.67; 2024-12-23: 1174.67; 2024-12-24: 1174.67; 2024-12-25: 1174.67; 2024-12-26: 1174.67; 2024-12-27: 1174.67; 2024-12-28: 1174.67; 2024-12-29: 1174.67; 2024-12-30: 1174.67; 2024-12-31: 1174.67; 2025-01-01: 1174.67; 2025-01-02: 1174.67; 2025-01-03: 1174.67; 2025-01-04: 1174.67; 2025-01-05: 1174.67; 2025-01-06: 1174.67; 2025-01-07: 1174.67; 2025-01-08: 1174.67; 2025-01-09: 1174.67; 2025-01-10: 1174.67; 2025-01-11: 1174.67; 2025-01-12: 1174.67; 2025-01-13: 1174.67; 2025-01-14: 1174.67; 2025-01-15: 1174.67; 2025-01-16: 1174.67; 2025-01-17: 1174.67; 2025-01-18: 1174.67; 2025-01-19: 1174.67; 2025-01-20: 1174.67; 2025-01-21: 1174.67; 2025-01-22: 1174.67; 2025-01-23: 1174.67; 2025-01-24: 1174.67; 2025-01-25: 1174.67; 2025-01-26: 1174.67; 2025-01-27: 1174.67; 2025-01-28: 1174.67; 2025-01-29: 1174.67; 2025-01-30: 1174.67; 2025-01-31: 1174.67; 2025-02-01: 1174.67; 2025-02-02: 1174.67; 2025-02-03: 1174.67; 2025-02-04: 1174.67; 2025-02-05: 1174.67; 2025-02-06: 1174.67; 2025-02-07: 1174.67; 2025-02-08: 1174.67; 2025-02-09: 1174.67; 2025-02-10: 1174.67; 2025-02-11: 1174.67; 2025-02-12: 1174.67; 2025-02-13: 1174.67; 2025-02-14: 1174.67; 2025-02-15: 1174.67; 2025-02-16: 1174.67; 2025-02-17: 1174.67; 2025-02-18: 1174.67; 2025-02-19: 1174.67; 2025-02-20: 1174.67; 2025-02-21: 1174.67; 2025-02-22: 1174.67; 2025-02-23: 1174.67; 2025-02-24: 1174.67; 2025-02-25: 1174.67; 2025-02-26: 1174.67; 2025-02-27: 1174.67; 2025-02-28: 1174.67; 2025-03-01: 1174.67; 2025-03-02: 1174.67; 2025-03-03: 1174.67; 2025-03-04: 1174.67; 2025-03-05: 1174.67; 2025-03-06: 1174.67; 2025-03-07: 1174.67; 2025-03-08: 1174.67; 2025-03-09: 1174.67; 2025-03-10: 1174.67; 2025-03-11: 1174.67; 2025-03-12: 1174.67; 2025-03-13: 1174.67; 2025-03-14: 1174.67; 2025-03-15: 1174.67; 2025-03-16: 1174.67; 2025-03-17: 1174.67; 2025-03-18: 1174.67; 2025-03-19: 1174.67; 2025-03-20: 1174.67; 2025-03-21: 1174.67; 2025-03-22: 1174.67; 2025-03-23: 1174.67; 2025-03-24: 1174.67; 2025-03-25: 1174.67; 2025-03-26: 1174.67; 2025-03-27: 1174.67; 2025-03-28: 1174.67; 2025-03-29: 1174.67; 2025-03-30: 1174.67; 2025-03-31: 1174.67; 2025-04-01: 1174.67; 2025-04-02: 1174.67; 2025-04-03: 1174.67; 2025-04-04: 1174.67; 2025-04-05: 1174.67; 2025-04-06: 1174.67; 2025-04-07: 1174.67; 2025-04-08: 1174.67; 2025-04-09: 1174.67; 2025-04-10: 1174.67; 2025-04-11: 1174.67; 2025-04-12: 1174.67; 2025-04-13: 1174.67; 2025-04-14: 1174.67; 2025-04-15: 1174.67; 2025-04-16: 1174.67; 2025-04-17: 1174.67; 2025-04-18: 1174.67; 2025-04-19: 1174.67; 2025-04-20: 1174.67; 2025-04-21: 1174.67; 2025-04-22: 1174.67; 2025-04-23: 1174.67; 2025-04-24: 1174.67; 2025-04-25: 1174.67; 2025-04-26: 1174.67; 2025-04-27: 1174.67; 2025-04-28: 1174.67; 2025-04-29: 1174.67; 2025-04-30: 1174.67; 2025-05-01: 1174.67; 2025-05-02: 1174.67; 2025-05-03: 1174.67; 2025-05-04: 1174.67; 2025-05-05: 1174.67; 2025-05-06: 1174.67; 2025-05-07: 1174.67; 2025-05-08: 1174.67; 2025-05-09: 1174.67; 2025-05-10: 1174.67; 2025-05-11: 1174.67; 2025-05-12: 1174.67; 2025-05-13: 1174.67; 2025-05-14: 1174.67; 2025-05-15: 1174.67; 2025-05-16: 1174.67; 2025-05-17: 1174.67; 2025-05-18: 1174.67; 2025-05-19: 1174.67; 2025-05-20: 1174.67; 2025-05-21: 1174.67; 2025-05-22: 1174.67; 2025-05-23: 1174.67; 2025-05-24: 1174.67; 2025-05-25: 1174.67; 2025-05-26: 1174.67; 2025-05-27: 1174.67; 2025-05-28: 1174.67; 2025-05-29: 1174.67; 2025-05-30: 1174.67; 2025-05-31: 1174.67; 2025-06-01: 1174.67; 2025-06-02: 1174.67; 2025-06-03: 1174.67; 2025-06-04: 1174.67; 2025-06-05: 1174.67; 2025-06-06: 1174.67; 2025-06-07: 1174.67; 2025-06-08: 1174.67; 2025-06-09: 1174.67; 2025-06-10: 1174.67; 2025-06-11: 1174.67; 2025-06-12: 1174.67; 2025-06-13: 1174.67; 2025-06-14: 1174.67; 2025-06-15: 1174.67; 2025-06-16: 1174.67; 2025-06-17: 1174.67; 2025-06-18: 1174.67; 2025-06-19: 1174.67; 2025-06-20: 1174.67; 2025-06-21: 1174.67; 2025-06-22: 1174.67; 2025-06-23: 1174.67; 2025-06-24: 1174.67; 2025-06-25: 1174.67; 2025-06-26: 1174.67; 2025-06-27: 1174.67; 2025-06-28: 1174.67; 2025-06-29: 1174.67; 2025-06-30: 1174.67; 2025-07-01: 1174.67; 2025-07-02: 1174.67; 2025-07-03: 1174.67; 2025-07-04: 1174.67; 2025-07-05: 1174.67; 2025-07-06: 1174.67; 2025-07-07: 1174.67; 2025-07-08: 1174.67; 2025-07-09: 1174.67; 2025-07-10: 1174.67; 2025-07-11: 1174.67; 2025-07-12: 1174.67; 2025-07-13: 1174.67; 2025-07-14: 1174.67; 2025-07-15: 1174.67; 2025-07-16: 1174.67; 2025-07-17: 1174.67; 2025-07-18: 1174.67; 2025-07-19: 1174.67; 2025-07-20: 1174.67; 2025-07-21: 1174.67; 2025-07-22: 1174.67; 2025-07-23: 1174.67; 2025-07-24: 1174.67; 2025-07-25: 1174.67; 2025-07-26: 1174.67; 2025-07-27: 1174.67; 2025-07-28: 1174.67; 2025-07-29: 1174.67; 2025-07-30: 1174.67; 2025-07-31: 1174.67; 2025-08-01: 1174.67; 2025-08-02: 1174.67; 2025-08-03: 1174.67; 2025-08-04: 1174.67; 2025-08-05: 1174.67; 2025-08-06: 1174.67; 2025-08-07: 1174.67; 2025-08-08: 1174.67; 2025-08-09: 1174.67; 2025-08-10: 1174.67; 2025-08-11: 1174.67; 2025-08-12: 1174.67; 2025-08-13: 1174.67; 2025-08-15: 1174.67
606 | CTIN030020 | Cable laying in IA/N2 area | 2024-09-30 | 2025-01-15 | 3478.5 | 3524.9 | 19614 | INCL | 2024-09-30: 1.76; 2024-10-01: 5.68; 2024-10-02: 9.6; 2024-10-03: 13.51; 2024-10-04: 13.51; 2024-10-05: 17.43; 2024-10-06: 21.35; 2024-10-07: 25.26; 2024-10-08: 29.18; 2024-10-09: 33.09; 2024-10-10: 40.54; 2024-10-11: 40.54; 2024-10-12: 52.29; 2024-10-13: 64.04; 2024-10-14: 75.79; 2024-10-15: 87.54; 2024-10-16: 99.28; 2024-10-17: 111.03; 2024-10-18: 111.03; 2024-10-19: 122.78; 2024-10-20: 134.53; 2024-10-21: 155.1; 2024-10-22: 186.43; 2024-10-23: 217.76; 2024-10-24: 249.09; 2024-10-25: 249.09; 2024-10-26: 280.43; 2024-10-27: 311.76; 2024-10-28: 343.09; 2024-10-29: 374.42; 2024-10-30: 405.76; 2024-10-31: 449.42; 2024-11-01: 449.42; 2024-11-02: 508.17; 2024-11-03: 566.92; 2024-11-04: 625.67; 2024-11-05: 684.42; 2024-11-06: 743.17; 2024-11-07: 801.91; 2024-11-08: 801.91; 2024-11-09: 860.66; 2024-11-10: 919.41; 2024-11-11: 992.26; 2024-11-12: 1082.34; 2024-11-13: 1172.42; 2024-11-14: 1262.5; 2024-11-15: 1262.5; 2024-11-16: 1352.58; 2024-11-17: 1442.66; 2024-11-18: 1532.74; 2024-11-19: 1622.82; 2024-11-20: 1712.91; 2024-11-21: 1802.99; 2024-11-22: 1802.99; 2024-11-23: 1893.07; 2024-11-24: 1983.15; 2024-11-25: 2073.23; 2024-11-26: 2163.31; 2024-11-27: 2253.39; 2024-11-28: 2343.47; 2024-11-29: 2343.47; 2024-11-30: 2433.55; 2024-12-01: 2523.63; 2024-12-02: 2599.61; 2024-12-03: 2658.36; 2024-12-04: 2717.11; 2024-12-05: 2775.86; 2024-12-06: 2775.86; 2024-12-07: 2834.61; 2024-12-08: 2893.35; 2024-12-09: 2952.1; 2024-12-10: 3010.85; 2024-12-11: 3069.6; 2024-12-12: 3116.01; 2024-12-13: 3116.01; 2024-12-14: 3147.34; 2024-12-15: 3178.68; 2024-12-16: 3210.01; 2024-12-17: 3241.34; 2024-12-18: 3272.67; 2024-12-19: 3304.01; 2024-12-20: 3304.01; 2024-12-21: 3335.34; 2024-12-22: 3366.67; 2024-12-23: 3389.19; 2024-12-24: 3400.94; 2024-12-25: 3412.69; 2024-12-26: 3424.44; 2024-12-27: 3424.44; 2024-12-28: 3436.19; 2024-12-29: 3447.94; 2024-12-30: 3459.69; 2024-12-31: 3471.44; 2025-01-01: 3471.44; 2025-01-02: 3483.19; 2025-01-03: 3483.19; 2025-01-04: 3491.41; 2025-01-05: 3495.33; 2025-01-06: 3499.25; 2025-01-07: 3503.16; 2025-01-08: 3507.08; 2025-01-09: 3511; 2025-01-10: 3511; 2025-01-11: 3514.91; 2025-01-12: 3514.91; 2025-01-13: 3518.83; 2025-01-14: 3522.75; 2025-01-15: 3524.9; 2025-01-16: 3524.9; 2025-01-17: 3524.9; 2025-01-18: 3524.9; 2025-01-19: 3524.9; 2025-01-20: 3524.9; 2025-01-21: 3524.9; 2025-01-22: 3524.9; 2025-01-23: 3524.9; 2025-01-24: 3524.9; 2025-01-25: 3524.9; 2025-01-26: 3524.9; 2025-01-27: 3524.9; 2025-01-28: 3524.9; 2025-01-29: 3524.9; 2025-01-30: 3524.9; 2025-01-31: 3524.9; 2025-02-01: 3524.9; 2025-02-02: 3524.9; 2025-02-03: 3524.9; 2025-02-04: 3524.9; 2025-02-05: 3524.9; 2025-02-06: 3524.9; 2025-02-07: 3524.9; 2025-02-08: 3524.9; 2025-02-09: 3524.9; 2025-02-10: 3524.9; 2025-02-11: 3524.9; 2025-02-12: 3524.9; 2025-02-13: 3524.9; 2025-02-14: 3524.9; 2025-02-15: 3524.9; 2025-02-16: 3524.9; 2025-02-17: 3524.9; 2025-02-18: 3524.9; 2025-02-19: 3524.9; 2025-02-20: 3524.9; 2025-02-21: 3524.9; 2025-02-22: 3524.9; 2025-02-23: 3524.9; 2025-02-24: 3524.9; 2025-02-25: 3524.9; 2025-02-26: 3524.9; 2025-02-27: 3524.9; 2025-02-28: 3524.9; 2025-03-01: 3524.9; 2025-03-02: 3524.9; 2025-03-03: 3524.9; 2025-03-04: 3524.9; 2025-03-05: 3524.9; 2025-03-06: 3524.9; 2025-03-07: 3524.9; 2025-03-08: 3524.9; 2025-03-09: 3524.9; 2025-03-10: 3524.9; 2025-03-11: 3524.9; 2025-03-12: 3524.9; 2025-03-13: 3524.9; 2025-03-14: 3524.9; 2025-03-15: 3524.9; 2025-03-16: 3524.9; 2025-03-17: 3524.9; 2025-03-18: 3524.9; 2025-03-19: 3524.9; 2025-03-20: 3524.9; 2025-03-21: 3524.9; 2025-03-22: 3524.9; 2025-03-23: 3524.9; 2025-03-24: 3524.9; 2025-03-25: 3524.9; 2025-03-26: 3524.9; 2025-03-27: 3524.9; 2025-03-28: 3524.9; 2025-03-29: 3524.9; 2025-03-30: 3524.9; 2025-03-31: 3524.9; 2025-04-01: 3524.9; 2025-04-02: 3524.9; 2025-04-03: 3524.9; 2025-04-04: 3524.9; 2025-04-05: 3524.9; 2025-04-06: 3524.9; 2025-04-07: 3524.9; 2025-04-08: 3524.9; 2025-04-09: 3524.9; 2025-04-10: 3524.9; 2025-04-11: 3524.9; 2025-04-12: 3524.9; 2025-04-13: 3524.9; 2025-04-14: 3524.9; 2025-04-15: 3524.9; 2025-04-16: 3524.9; 2025-04-17: 3524.9; 2025-04-18: 3524.9; 2025-04-19: 3524.9; 2025-04-20: 3524.9; 2025-04-21: 3524.9; 2025-04-22: 3524.9; 2025-04-23: 3524.9; 2025-04-24: 3524.9; 2025-04-25: 3524.9; 2025-04-26: 3524.9; 2025-04-27: 3524.9; 2025-04-28: 3524.9; 2025-04-29: 3524.9; 2025-04-30: 3524.9; 2025-05-01: 3524.9; 2025-05-02: 3524.9; 2025-05-03: 3524.9; 2025-05-04: 3524.9; 2025-05-05: 3524.9; 2025-05-06: 3524.9; 2025-05-07: 3524.9; 2025-05-08: 3524.9; 2025-05-09: 3524.9; 2025-05-10: 3524.9; 2025-05-11: 3524.9; 2025-05-12: 3524.9; 2025-05-13: 3524.9; 2025-05-14: 3524.9; 2025-05-15: 3524.9; 2025-05-16: 3524.9; 2025-05-17: 3524.9; 2025-05-18: 3524.9; 2025-05-19: 3524.9; 2025-05-20: 3524.9; 2025-05-21: 3524.9; 2025-05-22: 3524.9; 2025-05-23: 3524.9; 2025-05-24: 3524.9; 2025-05-25: 3524.9; 2025-05-26: 3524.9; 2025-05-27: 3524.9; 2025-05-28: 3524.9; 2025-05-29: 3524.9; 2025-05-30: 3524.9; 2025-05-31: 3524.9; 2025-06-01: 3524.9; 2025-06-02: 3524.9; 2025-06-03: 3524.9; 2025-06-04: 3524.9; 2025-06-05: 3524.9; 2025-06-06: 3524.9; 2025-06-07: 3524.9; 2025-06-08: 3524.9; 2025-06-09: 3524.9; 2025-06-10: 3524.9; 2025-06-11: 3524.9; 2025-06-12: 3524.9; 2025-06-13: 3524.9; 2025-06-14: 3524.9; 2025-06-15: 3524.9; 2025-06-16: 3524.9; 2025-06-17: 3524.9; 2025-06-18: 3524.9; 2025-06-19: 3524.9; 2025-06-20: 3524.9; 2025-06-21: 3524.9; 2025-06-22: 3524.9; 2025-06-23: 3524.9; 2025-06-24: 3524.9; 2025-06-25: 3524.9; 2025-06-26: 3524.9; 2025-06-27: 3524.9; 2025-06-28: 3524.9; 2025-06-29: 3524.9; 2025-06-30: 3524.9; 2025-07-01: 3524.9; 2025-07-02: 3524.9; 2025-07-03: 3524.9; 2025-07-04: 3524.9; 2025-07-05: 3524.9; 2025-07-06: 3524.9; 2025-07-07: 3524.9; 2025-07-08: 3524.9; 2025-07-09: 3524.9; 2025-07-10: 3524.9; 2025-07-11: 3524.9; 2025-07-12: 3524.9; 2025-07-13: 3524.9; 2025-07-14: 3524.9; 2025-07-15: 3524.9; 2025-07-16: 3524.9; 2025-07-17: 3524.9; 2025-07-18: 3524.9; 2025-07-19: 3524.9; 2025-07-20: 3524.9; 2025-07-21: 3524.9; 2025-07-22: 3524.9; 2025-07-23: 3524.9; 2025-07-24: 3524.9; 2025-07-25: 3524.9; 2025-07-26: 3524.9; 2025-07-27: 3524.9; 2025-07-28: 3524.9; 2025-07-29: 3524.9; 2025-07-30: 3524.9; 2025-07-31: 3524.9; 2025-08-01: 3524.9; 2025-08-02: 3524.9; 2025-08-03: 3524.9; 2025-08-04: 3524.9; 2025-08-05: 3524.9; 2025-08-06: 3524.9; 2025-08-07: 3524.9; 2025-08-08: 3524.9; 2025-08-09: 3524.9; 2025-08-10: 3524.9; 2025-08-11: 3524.9; 2025-08-12: 3524.9; 2025-08-13: 3524.9; 2025-08-15: 3524.9
607 | CTIN030030 | Installation of Instrument JB & DB in IA/N2 area | 2024-10-21 | 05-Feb-25 | 579.6 | 587.33 | 1 | 0 | 2024-10-21: 0.29; 2024-10-22: 0.95; 2024-10-23: 1.6; 2024-10-24: 2.25; 2024-10-25: 2.25; 2024-10-26: 2.9; 2024-10-27: 3.56; 2024-10-28: 4.21; 2024-10-29: 4.86; 2024-10-30: 5.51; 2024-10-31: 6.75; 2024-11-01: 6.75; 2024-11-02: 8.71; 2024-11-03: 10.67; 2024-11-04: 12.63; 2024-11-05: 14.59; 2024-11-06: 16.54; 2024-11-07: 18.5; 2024-11-08: 18.5; 2024-11-09: 20.46; 2024-11-10: 22.42; 2024-11-11: 25.84; 2024-11-12: 31.06; 2024-11-13: 36.28; 2024-11-14: 41.5; 2024-11-15: 41.5; 2024-11-16: 46.73; 2024-11-17: 51.95; 2024-11-18: 57.17; 2024-11-19: 62.39; 2024-11-20: 67.61; 2024-11-21: 74.88; 2024-11-22: 74.88; 2024-11-23: 84.67; 2024-11-24: 94.46; 2024-11-25: 104.25; 2024-11-26: 114.04; 2024-11-27: 123.83; 2024-11-28: 133.62; 2024-11-29: 133.62; 2024-11-30: 143.41; 2024-12-01: 153.2; 2024-12-02: 165.33; 2024-12-03: 180.34; 2024-12-04: 195.35; 2024-12-05: 210.36; 2024-12-06: 210.36; 2024-12-07: 225.37; 2024-12-08: 240.38; 2024-12-09: 255.39; 2024-12-10: 270.4; 2024-12-11: 285.41; 2024-12-12: 300.42; 2024-12-13: 300.42; 2024-12-14: 315.43; 2024-12-15: 330.44; 2024-12-16: 345.45; 2024-12-17: 360.46; 2024-12-18: 375.47; 2024-12-19: 390.48; 2024-12-20: 390.48; 2024-12-21: 405.49; 2024-12-22: 420.5; 2024-12-23: 433.16; 2024-12-24: 442.95; 2024-12-25: 452.73; 2024-12-26: 462.52; 2024-12-27: 462.52; 2024-12-28: 472.31; 2024-12-29: 482.1; 2024-12-30: 491.89; 2024-12-31: 501.68; 2025-01-01: 501.68; 2025-01-02: 511.47; 2025-01-03: 511.47; 2025-01-04: 519.2; 2025-01-05: 524.42; 2025-01-06: 529.64; 2025-01-07: 534.86; 2025-01-08: 540.08; 2025-01-09: 545.3; 2025-01-10: 545.3; 2025-01-11: 550.53; 2025-01-12: 550.53; 2025-01-13: 555.75; 2025-01-14: 560.97; 2025-01-15: 564.72; 2025-01-16: 566.68; 2025-01-17: 566.68; 2025-01-18: 568.63; 2025-01-19: 570.59; 2025-01-20: 572.55; 2025-01-21: 574.51; 2025-01-22: 576.47; 2025-01-23: 578.42; 2025-01-24: 578.42; 2025-01-25: 580.38; 2025-01-26: 581.75; 2025-01-27: 582.4; 2025-01-28: 583.06; 2025-01-29: 583.71; 2025-01-30: 584.36; 2025-01-31: 584.36; 2025-02-01: 585.01; 2025-02-02: 585.67; 2025-02-03: 586.32; 2025-02-04: 586.97; 2025-02-05: 587.33; 2025-02-06: 587.33; 2025-02-07: 587.33; 2025-02-08: 587.33; 2025-02-09: 587.33; 2025-02-10: 587.33; 2025-02-11: 587.33; 2025-02-12: 587.33; 2025-02-13: 587.33; 2025-02-14: 587.33; 2025-02-15: 587.33; 2025-02-16: 587.33; 2025-02-17: 587.33; 2025-02-18: 587.33; 2025-02-19: 587.33; 2025-02-20: 587.33; 2025-02-21: 587.33; 2025-02-22: 587.33; 2025-02-23: 587.33; 2025-02-24: 587.33; 2025-02-25: 587.33; 2025-02-26: 587.33; 2025-02-27: 587.33; 2025-02-28: 587.33; 2025-03-01: 587.33; 2025-03-02: 587.33; 2025-03-03: 587.33; 2025-03-04: 587.33; 2025-03-05: 587.33; 2025-03-06: 587.33; 2025-03-07: 587.33; 2025-03-08: 587.33; 2025-03-09: 587.33; 2025-03-10: 587.33; 2025-03-11: 587.33; 2025-03-12: 587.33; 2025-03-13: 587.33; 2025-03-14: 587.33; 2025-03-15: 587.33; 2025-03-16: 587.33; 2025-03-17: 587.33; 2025-03-18: 587.33; 2025-03-19: 587.33; 2025-03-20: 587.33; 2025-03-21: 587.33; 2025-03-22: 587.33; 2025-03-23: 587.33; 2025-03-24: 587.33; 2025-03-25: 587.33; 2025-03-26: 587.33; 2025-03-27: 587.33; 2025-03-28: 587.33; 2025-03-29: 587.33; 2025-03-30: 587.33; 2025-03-31: 587.33; 2025-04-01: 587.33; 2025-04-02: 587.33; 2025-04-03: 587.33; 2025-04-04: 587.33; 2025-04-05: 587.33; 2025-04-06: 587.33; 2025-04-07: 587.33; 2025-04-08: 587.33; 2025-04-09: 587.33; 2025-04-10: 587.33; 2025-04-11: 587.33; 2025-04-12: 587.33; 2025-04-13: 587.33; 2025-04-14: 587.33; 2025-04-15: 587.33; 2025-04-16: 587.33; 2025-04-17: 587.33; 2025-04-18: 587.33; 2025-04-19: 587.33; 2025-04-20: 587.33; 2025-04-21: 587.33; 2025-04-22: 587.33; 2025-04-23: 587.33; 2025-04-24: 587.33; 2025-04-25: 587.33; 2025-04-26: 587.33; 2025-04-27: 587.33; 2025-04-28: 587.33; 2025-04-29: 587.33; 2025-04-30: 587.33; 2025-05-01: 587.33; 2025-05-02: 587.33; 2025-05-03: 587.33; 2025-05-04: 587.33; 2025-05-05: 587.33; 2025-05-06: 587.33; 2025-05-07: 587.33; 2025-05-08: 587.33; 2025-05-09: 587.33; 2025-05-10: 587.33; 2025-05-11: 587.33; 2025-05-12: 587.33; 2025-05-13: 587.33; 2025-05-14: 587.33; 2025-05-15: 587.33; 2025-05-16: 587.33; 2025-05-17: 587.33; 2025-05-18: 587.33; 2025-05-19: 587.33; 2025-05-20: 587.33; 2025-05-21: 587.33; 2025-05-22: 587.33; 2025-05-23: 587.33; 2025-05-24: 587.33; 2025-05-25: 587.33; 2025-05-26: 587.33; 2025-05-27: 587.33; 2025-05-28: 587.33; 2025-05-29: 587.33; 2025-05-30: 587.33; 2025-05-31: 587.33; 2025-06-01: 587.33; 2025-06-02: 587.33; 2025-06-03: 587.33; 2025-06-04: 587.33; 2025-06-05: 587.33; 2025-06-06: 587.33; 2025-06-07: 587.33; 2025-06-08: 587.33; 2025-06-09: 587.33; 2025-06-10: 587.33; 2025-06-11: 587.33; 2025-06-12: 587.33; 2025-06-13: 587.33; 2025-06-14: 587.33; 2025-06-15: 587.33; 2025-06-16: 587.33; 2025-06-17: 587.33; 2025-06-18: 587.33; 2025-06-19: 587.33; 2025-06-20: 587.33; 2025-06-21: 587.33; 2025-06-22: 587.33; 2025-06-23: 587.33; 2025-06-24: 587.33; 2025-06-25: 587.33; 2025-06-26: 587.33; 2025-06-27: 587.33; 2025-06-28: 587.33; 2025-06-29: 587.33; 2025-06-30: 587.33; 2025-07-01: 587.33; 2025-07-02: 587.33; 2025-07-03: 587.33; 2025-07-04: 587.33; 2025-07-05: 587.33; 2025-07-06: 587.33; 2025-07-07: 587.33; 2025-07-08: 587.33; 2025-07-09: 587.33; 2025-07-10: 587.33; 2025-07-11: 587.33; 2025-07-12: 587.33; 2025-07-13: 587.33; 2025-07-14: 587.33; 2025-07-15: 587.33; 2025-07-16: 587.33; 2025-07-17: 587.33; 2025-07-18: 587.33; 2025-07-19: 587.33; 2025-07-20: 587.33; 2025-07-21: 587.33; 2025-07-22: 587.33; 2025-07-23: 587.33; 2025-07-24: 587.33; 2025-07-25: 587.33; 2025-07-26: 587.33; 2025-07-27: 587.33; 2025-07-28: 587.33; 2025-07-29: 587.33; 2025-07-30: 587.33; 2025-07-31: 587.33; 2025-08-01: 587.33; 2025-08-02: 587.33; 2025-08-03: 587.33; 2025-08-04: 587.33; 2025-08-05: 587.33; 2025-08-06: 587.33; 2025-08-07: 587.33; 2025-08-08: 587.33; 2025-08-09: 587.33; 2025-08-10: 587.33; 2025-08-11: 587.33; 2025-08-12: 587.33; 2025-08-13: 587.33; 2025-08-15: 587.33
608 | CTIN030040 | Fileld instruments Installation & Hook Up in IA/N2 area | 2025-01-26 | 25-May-25 | 5797.79 | 5875.13 | 1 | 0 | 2025-01-26: 5.22; 2025-01-27: 11.75; 2025-01-28: 18.28; 2025-01-29: 24.81; 2025-01-30: 31.33; 2025-01-31: 31.33; 2025-02-01: 37.86; 2025-02-02: 44.39; 2025-02-03: 50.92; 2025-02-04: 57.45; 2025-02-05: 74.42; 2025-02-06: 94; 2025-02-07: 94; 2025-02-08: 113.59; 2025-02-09: 133.17; 2025-02-10: 152.75; 2025-02-11: 172.34; 2025-02-12: 191.92; 2025-02-13: 211.5; 2025-02-14: 211.5; 2025-02-15: 231.09; 2025-02-16: 276.78; 2025-02-17: 329.01; 2025-02-18: 381.23; 2025-02-19: 433.45; 2025-02-20: 485.68; 2025-02-21: 485.68; 2025-02-22: 537.9; 2025-02-23: 590.12; 2025-02-24: 642.35; 2025-02-25: 694.57; 2025-02-26: 783.35; 2025-02-27: 881.27; 2025-02-28: 881.27; 2025-03-01: 940.02; 2025-03-02: 998.77; 2025-03-03: 1057.52; 2025-03-04: 1116.27; 2025-03-05: 1175.03; 2025-03-06: 1233.78; 2025-03-07: 1233.78; 2025-03-08: 1292.53; 2025-03-09: 1351.28; 2025-03-10: 1410.03; 2025-03-11: 1468.78; 2025-03-12: 1527.53; 2025-03-13: 1586.28; 2025-03-14: 1586.28; 2025-03-15: 1676.37; 2025-03-16: 1766.45; 2025-03-17: 1856.54; 2025-03-18: 1946.63; 2025-03-19: 2036.71; 2025-03-20: 2126.8; 2025-03-21: 2126.8; 2025-03-22: 2216.88; 2025-03-23: 2306.97; 2025-03-24: 2397.05; 2025-03-25: 2487.14; 2025-03-26: 2577.22; 2025-03-27: 2667.31; 2025-03-28: 2667.31; 2025-03-29: 2757.39; 2025-03-30: 2847.48; 2025-03-31: 2847.48; 2025-04-01: 2997.62; 2025-04-02: 3147.76; 2025-04-03: 3297.9; 2025-04-04: 3297.9; 2025-04-05: 3448.05; 2025-04-06: 3598.19; 2025-04-07: 3748.33; 2025-04-08: 3898.47; 2025-04-09: 4048.61; 2025-04-10: 4198.76; 2025-04-11: 4198.76; 2025-04-12: 4328.01; 2025-04-13: 4425.93; 2025-04-14: 4523.85; 2025-04-15: 4621.77; 2025-04-16: 4719.68; 2025-04-17: 4817.6; 2025-04-18: 4817.6; 2025-04-19: 4915.52; 2025-04-20: 5013.44; 2025-04-21: 5111.36; 2025-04-22: 5191; 2025-04-23: 5243.22; 2025-04-24: 5295.45; 2025-04-25: 5295.45; 2025-04-26: 5347.67; 2025-04-27: 5399.89; 2025-04-28: 5452.12; 2025-04-29: 5504.34; 2025-04-30: 5556.56; 2025-05-01: 5556.56; 2025-05-02: 5556.56; 2025-05-03: 5608.79; 2025-05-04: 5647.95; 2025-05-05: 5667.54; 2025-05-06: 5687.12; 2025-05-07: 5706.71; 2025-05-08: 5726.29; 2025-05-09: 5726.29; 2025-05-10: 5745.87; 2025-05-11: 5765.46; 2025-05-12: 5785.04; 2025-05-13: 5804.62; 2025-05-14: 5818.99; 2025-05-15: 5825.51; 2025-05-16: 5825.51; 2025-05-17: 5832.04; 2025-05-18: 5838.57; 2025-05-19: 5845.1; 2025-05-20: 5851.63; 2025-05-21: 5858.15; 2025-05-22: 5864.68; 2025-05-23: 5864.68; 2025-05-24: 5871.21; 2025-05-25: 5875.13; 2025-05-26: 5875.13; 2025-05-27: 5875.13; 2025-05-28: 5875.13; 2025-05-29: 5875.13; 2025-05-30: 5875.13; 2025-05-31: 5875.13; 2025-06-01: 5875.13; 2025-06-02: 5875.13; 2025-06-03: 5875.13; 2025-06-04: 5875.13; 2025-06-05: 5875.13; 2025-06-06: 5875.13; 2025-06-07: 5875.13; 2025-06-08: 5875.13; 2025-06-09: 5875.13; 2025-06-10: 5875.13; 2025-06-11: 5875.13; 2025-06-12: 5875.13; 2025-06-13: 5875.13; 2025-06-14: 5875.13; 2025-06-15: 5875.13; 2025-06-16: 5875.13; 2025-06-17: 5875.13; 2025-06-18: 5875.13; 2025-06-19: 5875.13; 2025-06-20: 5875.13; 2025-06-21: 5875.13; 2025-06-22: 5875.13; 2025-06-23: 5875.13; 2025-06-24: 5875.13; 2025-06-25: 5875.13; 2025-06-26: 5875.13; 2025-06-27: 5875.13; 2025-06-28: 5875.13; 2025-06-29: 5875.13; 2025-06-30: 5875.13; 2025-07-01: 5875.13; 2025-07-02: 5875.13; 2025-07-03: 5875.13; 2025-07-04: 5875.13; 2025-07-05: 5875.13; 2025-07-06: 5875.13; 2025-07-07: 5875.13; 2025-07-08: 5875.13; 2025-07-09: 5875.13; 2025-07-10: 5875.13; 2025-07-11: 5875.13; 2025-07-12: 5875.13; 2025-07-13: 5875.13; 2025-07-14: 5875.13; 2025-07-15: 5875.13; 2025-07-16: 5875.13; 2025-07-17: 5875.13; 2025-07-18: 5875.13; 2025-07-19: 5875.13; 2025-07-20: 5875.13; 2025-07-21: 5875.13; 2025-07-22: 5875.13; 2025-07-23: 5875.13; 2025-07-24: 5875.13; 2025-07-25: 5875.13; 2025-07-26: 5875.13; 2025-07-27: 5875.13; 2025-07-28: 5875.13; 2025-07-29: 5875.13; 2025-07-30: 5875.13; 2025-07-31: 5875.13; 2025-08-01: 5875.13; 2025-08-02: 5875.13; 2025-08-03: 5875.13; 2025-08-04: 5875.13; 2025-08-05: 5875.13; 2025-08-06: 5875.13; 2025-08-07: 5875.13; 2025-08-08: 5875.13; 2025-08-09: 5875.13; 2025-08-10: 5875.13; 2025-08-11: 5875.13; 2025-08-12: 5875.13; 2025-08-13: 5875.13; 2025-08-15: 5875.13
609 | CTIN030050 | Glanding Termination in IA/N2 area | 23-Feb-25 | 2025-06-25 | 579.6 | 587.33 | 1 | 0 | 2025-02-23: 0.2; 2025-02-24: 0.85; 2025-02-25: 1.5; 2025-02-26: 2.15; 2025-02-27: 2.81; 2025-02-28: 2.81; 2025-03-01: 3.2; 2025-03-02: 3.59; 2025-03-03: 3.98; 2025-03-04: 4.37; 2025-03-05: 4.76; 2025-03-06: 5.16; 2025-03-07: 5.16; 2025-03-08: 5.55; 2025-03-09: 6.07; 2025-03-10: 7.24; 2025-03-11: 8.42; 2025-03-12: 9.59; 2025-03-13: 10.77; 2025-03-14: 10.77; 2025-03-15: 11.94; 2025-03-16: 13.12; 2025-03-17: 14.29; 2025-03-18: 15.47; 2025-03-19: 16.64; 2025-03-20: 17.82; 2025-03-21: 17.82; 2025-03-22: 18.99; 2025-03-23: 20.17; 2025-03-24: 21.34; 2025-03-25: 22.51; 2025-03-26: 24.02; 2025-03-27: 27.15; 2025-03-28: 27.15; 2025-03-29: 30.28; 2025-03-30: 33.41; 2025-03-31: 33.41; 2025-04-01: 38.63; 2025-04-02: 43.85; 2025-04-03: 49.07; 2025-04-04: 49.07; 2025-04-05: 54.3; 2025-04-06: 59.52; 2025-04-07: 64.74; 2025-04-08: 69.96; 2025-04-09: 79.29; 2025-04-10: 89.08; 2025-04-11: 89.08; 2025-04-12: 98.87; 2025-04-13: 108.66; 2025-04-14: 118.45; 2025-04-15: 128.23; 2025-04-16: 138.02; 2025-04-17: 147.81; 2025-04-18: 147.81; 2025-04-19: 157.6; 2025-04-20: 172.09; 2025-04-21: 187.1; 2025-04-22: 202.11; 2025-04-23: 217.12; 2025-04-24: 232.13; 2025-04-25: 232.13; 2025-04-26: 247.14; 2025-04-27: 262.15; 2025-04-28: 277.16; 2025-04-29: 292.16; 2025-04-30: 307.17; 2025-05-01: 307.17; 2025-05-02: 307.17; 2025-05-03: 322.18; 2025-05-04: 337.19; 2025-05-05: 352.2; 2025-05-06: 367.21; 2025-05-07: 382.22; 2025-05-08: 397.23; 2025-05-09: 397.23; 2025-05-10: 412.24; 2025-05-11: 427.25; 2025-05-12: 437.56; 2025-05-13: 447.35; 2025-05-14: 457.14; 2025-05-15: 466.93; 2025-05-16: 466.93; 2025-05-17: 476.72; 2025-05-18: 486.51; 2025-05-19: 496.29; 2025-05-20: 506.08; 2025-05-21: 515.87; 2025-05-22: 521.55; 2025-05-23: 521.55; 2025-05-24: 526.77; 2025-05-25: 531.99; 2025-05-26: 537.21; 2025-05-27: 542.43; 2025-05-28: 547.65; 2025-05-29: 552.87; 2025-05-30: 552.87; 2025-05-31: 558.1; 2025-06-01: 563.32; 2025-06-02: 565.6; 2025-06-03: 567.56; 2025-06-04: 569.52; 2025-06-05: 571.47; 2025-06-06: 571.47; 2025-06-07: 571.47; 2025-06-08: 571.47; 2025-06-09: 573.43; 2025-06-10: 575.39; 2025-06-11: 577.35; 2025-06-12: 579.3; 2025-06-13: 579.3; 2025-06-14: 581.26; 2025-06-15: 582.05; 2025-06-16: 582.7; 2025-06-17: 583.35; 2025-06-18: 584; 2025-06-19: 584.66; 2025-06-20: 584.66; 2025-06-21: 585.31; 2025-06-22: 585.96; 2025-06-23: 586.61; 2025-06-24: 587.27; 2025-06-25: 587.33; 2025-06-26: 587.33; 2025-06-27: 587.33; 2025-06-28: 587.33; 2025-06-29: 587.33; 2025-06-30: 587.33; 2025-07-01: 587.33; 2025-07-02: 587.33; 2025-07-03: 587.33; 2025-07-04: 587.33; 2025-07-05: 587.33; 2025-07-06: 587.33; 2025-07-07: 587.33; 2025-07-08: 587.33; 2025-07-09: 587.33; 2025-07-10: 587.33; 2025-07-11: 587.33; 2025-07-12: 587.33; 2025-07-13: 587.33; 2025-07-14: 587.33; 2025-07-15: 587.33; 2025-07-16: 587.33; 2025-07-17: 587.33; 2025-07-18: 587.33; 2025-07-19: 587.33; 2025-07-20: 587.33; 2025-07-21: 587.33; 2025-07-22: 587.33; 2025-07-23: 587.33; 2025-07-24: 587.33; 2025-07-25: 587.33; 2025-07-26: 587.33; 2025-07-27: 587.33; 2025-07-28: 587.33; 2025-07-29: 587.33; 2025-07-30: 587.33; 2025-07-31: 587.33; 2025-08-01: 587.33; 2025-08-02: 587.33; 2025-08-03: 587.33; 2025-08-04: 587.33; 2025-08-05: 587.33; 2025-08-06: 587.33; 2025-08-07: 587.33; 2025-08-08: 587.33; 2025-08-09: 587.33; 2025-08-10: 587.33; 2025-08-11: 587.33; 2025-08-12: 587.33; 2025-08-13: 587.33; 2025-08-15: 587.33
610 | Utility Water Area |  | 2024-09-23 | 31-May-25 | 17783.01 | 18020.22 |  |  | 2024-09-23: 0.9; 2024-09-24: 2.7; 2024-09-25: 4.5; 2024-09-26: 6.31; 2024-09-27: 6.31; 2024-09-28: 8.11; 2024-09-29: 9.91; 2024-09-30: 11.71; 2024-10-01: 13.51; 2024-10-02: 15.31; 2024-10-03: 17.12; 2024-10-04: 17.12; 2024-10-05: 20.72; 2024-10-06: 26.13; 2024-10-07: 31.53; 2024-10-08: 36.94; 2024-10-09: 42.34; 2024-10-10: 47.75; 2024-10-11: 47.75; 2024-10-12: 53.15; 2024-10-13: 58.56; 2024-10-14: 66.66; 2024-10-15: 77.48; 2024-10-16: 92.79; 2024-10-17: 112.61; 2024-10-18: 112.61; 2024-10-19: 132.43; 2024-10-20: 152.25; 2024-10-21: 172.57; 2024-10-22: 193.39; 2024-10-23: 214.21; 2024-10-24: 235.04; 2024-10-25: 235.04; 2024-10-26: 261.26; 2024-10-27: 292.9; 2024-10-28: 330.84; 2024-10-29: 375.08; 2024-10-30: 419.33; 2024-10-31: 464.57; 2024-11-01: 464.57; 2024-11-02: 510.82; 2024-11-03: 557.07; 2024-11-04: 603.32; 2024-11-05: 649.57; 2024-11-06: 709.33; 2024-11-07: 782.61; 2024-11-08: 782.61; 2024-11-09: 863.09; 2024-11-10: 950.79; 2024-11-11: 1040.98; 2024-11-12: 1133.68; 2024-11-13: 1226.38; 2024-11-14: 1319.08; 2024-11-15: 1319.08; 2024-11-16: 1411.77; 2024-11-17: 1504.47; 2024-11-18: 1616.09; 2024-11-19: 1746.63; 2024-11-20: 1877.18; 2024-11-21: 2011.22; 2024-11-22: 2011.22; 2024-11-23: 2148.77; 2024-11-24: 2286.32; 2024-11-25: 2423.87; 2024-11-26: 2565.93; 2024-11-27: 2712.49; 2024-11-28: 2859.05; 2024-11-29: 2859.05; 2024-11-30: 3027.23; 2024-12-01: 3217.04; 2024-12-02: 3403.65; 2024-12-03: 3587.06; 2024-12-04: 3770.46; 2024-12-05: 3953.87; 2024-12-06: 3953.87; 2024-12-07: 4137.27; 2024-12-08: 4329.69; 2024-12-09: 4531.11; 2024-12-10: 4732.54; 2024-12-11: 4933.97; 2024-12-12: 5135.39; 2024-12-13: 5135.39; 2024-12-14: 5330.51; 2024-12-15: 5519.33; 2024-12-16: 5708.14; 2024-12-17: 5896.96; 2024-12-18: 6085.77; 2024-12-19: 6297.11; 2024-12-20: 6297.11; 2024-12-21: 6530.98; 2024-12-22: 6764.85; 2024-12-23: 6973.09; 2024-12-24: 7155.7; 2024-12-25: 7333.8; 2024-12-26: 7507.4; 2024-12-27: 7507.4; 2024-12-28: 7681; 2024-12-29: 7854.6; 2024-12-30: 8028.2; 2024-12-31: 8233.34; 2025-01-01: 8233.34; 2025-01-02: 8470.01; 2025-01-03: 8470.01; 2025-01-04: 8703.18; 2025-01-05: 8913.93; 2025-01-06: 9105.75; 2025-01-07: 9296.18; 2025-01-08: 9485.22; 2025-01-09: 9674.26; 2025-01-10: 9674.26; 2025-01-11: 9863.29; 2025-01-12: 9863.29; 2025-01-13: 10052.33; 2025-01-14: 10277.41; 2025-01-15: 10536.03; 2025-01-16: 10792.15; 2025-01-17: 10792.15; 2025-01-18: 11034.75; 2025-01-19: 11263.84; 2025-01-20: 11492.02; 2025-01-21: 11720.13; 2025-01-22: 11949.05; 2025-01-23: 12177.97; 2025-01-24: 12177.97; 2025-01-25: 12406.89; 2025-01-26: 12634.81; 2025-01-27: 12861.73; 2025-01-28: 13088.65; 2025-01-29: 13310.17; 2025-01-30: 13526.28; 2025-01-31: 13526.28; 2025-02-01: 13742.38; 2025-02-02: 13958.49; 2025-02-03: 14176.65; 2025-02-04: 14396.85; 2025-02-05: 14616.55; 2025-02-06: 14799.71; 2025-02-07: 14799.71; 2025-02-08: 14946.82; 2025-02-09: 15093.94; 2025-02-10: 15238.35; 2025-02-11: 15380.06; 2025-02-12: 15521.77; 2025-02-13: 15663.48; 2025-02-14: 15663.48; 2025-02-15: 15805.19; 2025-02-16: 15949.76; 2025-02-17: 16097.2; 2025-02-18: 16213.11; 2025-02-19: 16297.47; 2025-02-20: 16381.84; 2025-02-21: 16381.84; 2025-02-22: 16466.21; 2025-02-23: 16550.57; 2025-02-24: 16634.94; 2025-02-25: 16719.3; 2025-02-26: 16803.67; 2025-02-27: 16888.04; 2025-02-28: 16888.04; 2025-03-01: 16939.31; 2025-03-02: 16993.86; 2025-03-03: 17034.9; 2025-03-04: 17062.42; 2025-03-05: 17089.93; 2025-03-06: 17117.45; 2025-03-07: 17117.45; 2025-03-08: 17144.97; 2025-03-09: 17172.49; 2025-03-10: 17200.01; 2025-03-11: 17227.53; 2025-03-12: 17255.04; 2025-03-13: 17282.56; 2025-03-14: 17282.56; 2025-03-15: 17310.08; 2025-03-16: 17337.6; 2025-03-17: 17365.12; 2025-03-18: 17392.64; 2025-03-19: 17420.15; 2025-03-20: 17447.67; 2025-03-21: 17447.67; 2025-03-22: 17475.19; 2025-03-23: 17493.7; 2025-03-24: 17510.4; 2025-03-25: 17527.11; 2025-03-26: 17543.82; 2025-03-27: 17560.52; 2025-03-28: 17560.52; 2025-03-29: 17577.23; 2025-03-30: 17593.93; 2025-03-31: 17593.93; 2025-04-01: 17621.78; 2025-04-02: 17649.62; 2025-04-03: 17677.46; 2025-04-04: 17677.46; 2025-04-05: 17705.3; 2025-04-06: 17733.15; 2025-04-07: 17760.09; 2025-04-08: 17778.26; 2025-04-09: 17790.55; 2025-04-10: 17802.83; 2025-04-11: 17802.83; 2025-04-12: 17815.11; 2025-04-13: 17827.39; 2025-04-14: 17839.67; 2025-04-15: 17851.96; 2025-04-16: 17864.24; 2025-04-17: 17876.52; 2025-04-18: 17876.52; 2025-04-19: 17888.8; 2025-04-20: 17901.08; 2025-04-21: 17912.79; 2025-04-22: 17919.34; 2025-04-23: 17925.89; 2025-04-24: 17932.44; 2025-04-25: 17932.44; 2025-04-26: 17938.99; 2025-04-27: 17945.54; 2025-04-28: 17952.09; 2025-04-29: 17958.64; 2025-04-30: 17965.19; 2025-05-01: 17965.19; 2025-05-02: 17965.19; 2025-05-03: 17971.74; 2025-05-04: 17978.29; 2025-05-05: 17984.44; 2025-05-06: 17986.89; 2025-05-07: 17989.35; 2025-05-08: 17991.8; 2025-05-09: 17991.8; 2025-05-10: 17994.26; 2025-05-11: 17996.72; 2025-05-12: 17999.17; 2025-05-13: 18001.63; 2025-05-14: 18004.09; 2025-05-15: 18006.54; 2025-05-16: 18006.54; 2025-05-17: 18009; 2025-05-18: 18011.29; 2025-05-19: 18012.11; 2025-05-20: 18012.93; 2025-05-21: 18013.75; 2025-05-22: 18014.57; 2025-05-23: 18014.57; 2025-05-24: 18015.39; 2025-05-25: 18016.2; 2025-05-26: 18017.02; 2025-05-27: 18017.84; 2025-05-28: 18018.66; 2025-05-29: 18019.48; 2025-05-30: 18019.48; 2025-05-31: 18020.22; 2025-06-01: 18020.22; 2025-06-02: 18020.22; 2025-06-03: 18020.22; 2025-06-04: 18020.22; 2025-06-05: 18020.22; 2025-06-06: 18020.22; 2025-06-07: 18020.22; 2025-06-08: 18020.22; 2025-06-09: 18020.22; 2025-06-10: 18020.22; 2025-06-11: 18020.22; 2025-06-12: 18020.22; 2025-06-13: 18020.22; 2025-06-14: 18020.22; 2025-06-15: 18020.22; 2025-06-16: 18020.22; 2025-06-17: 18020.22; 2025-06-18: 18020.22; 2025-06-19: 18020.22; 2025-06-20: 18020.22; 2025-06-21: 18020.22; 2025-06-22: 18020.22; 2025-06-23: 18020.22; 2025-06-24: 18020.22; 2025-06-25: 18020.22; 2025-06-26: 18020.22; 2025-06-27: 18020.22; 2025-06-28: 18020.22; 2025-06-29: 18020.22; 2025-06-30: 18020.22; 2025-07-01: 18020.22; 2025-07-02: 18020.22; 2025-07-03: 18020.22; 2025-07-04: 18020.22; 2025-07-05: 18020.22; 2025-07-06: 18020.22; 2025-07-07: 18020.22; 2025-07-08: 18020.22; 2025-07-09: 18020.22; 2025-07-10: 18020.22; 2025-07-11: 18020.22; 2025-07-12: 18020.22; 2025-07-13: 18020.22; 2025-07-14: 18020.22; 2025-07-15: 18020.22; 2025-07-16: 18020.22; 2025-07-17: 18020.22; 2025-07-18: 18020.22; 2025-07-19: 18020.22; 2025-07-20: 18020.22; 2025-07-21: 18020.22; 2025-07-22: 18020.22; 2025-07-23: 18020.22; 2025-07-24: 18020.22; 2025-07-25: 18020.22; 2025-07-26: 18020.22; 2025-07-27: 18020.22; 2025-07-28: 18020.22; 2025-07-29: 18020.22; 2025-07-30: 18020.22; 2025-07-31: 18020.22; 2025-08-01: 18020.22; 2025-08-02: 18020.22; 2025-08-03: 18020.22; 2025-08-04: 18020.22; 2025-08-05: 18020.22; 2025-08-06: 18020.22; 2025-08-07: 18020.22; 2025-08-08: 18020.22; 2025-08-09: 18020.22; 2025-08-10: 18020.22; 2025-08-11: 18020.22; 2025-08-12: 18020.22; 2025-08-13: 18020.22; 2025-08-15: 18020.22
611 | CTIN030060 | Cable Trays installation Utility area | 2024-09-23 | 2025-01-20 | 1778.01 | 1801.73 | 0 | 0 | 2024-09-23: 0.9; 2024-09-24: 2.7; 2024-09-25: 4.5; 2024-09-26: 6.31; 2024-09-27: 6.31; 2024-09-28: 8.11; 2024-09-29: 9.91; 2024-09-30: 11.71; 2024-10-01: 13.51; 2024-10-02: 15.31; 2024-10-03: 17.12; 2024-10-04: 17.12; 2024-10-05: 20.72; 2024-10-06: 26.13; 2024-10-07: 31.53; 2024-10-08: 36.94; 2024-10-09: 42.34; 2024-10-10: 47.75; 2024-10-11: 47.75; 2024-10-12: 53.15; 2024-10-13: 58.56; 2024-10-14: 63.96; 2024-10-15: 69.37; 2024-10-16: 79.28; 2024-10-17: 93.69; 2024-10-18: 93.69; 2024-10-19: 108.1; 2024-10-20: 122.52; 2024-10-21: 136.93; 2024-10-22: 151.35; 2024-10-23: 165.76; 2024-10-24: 180.17; 2024-10-25: 180.17; 2024-10-26: 194.59; 2024-10-27: 209; 2024-10-28: 229.72; 2024-10-29: 256.75; 2024-10-30: 283.77; 2024-10-31: 310.8; 2024-11-01: 310.8; 2024-11-02: 337.82; 2024-11-03: 364.85; 2024-11-04: 391.88; 2024-11-05: 418.9; 2024-11-06: 445.93; 2024-11-07: 472.95; 2024-11-08: 472.95; 2024-11-09: 507.19; 2024-11-10: 548.63; 2024-11-11: 590.07; 2024-11-12: 631.51; 2024-11-13: 672.94; 2024-11-14: 714.38; 2024-11-15: 714.38; 2024-11-16: 755.82; 2024-11-17: 797.26; 2024-11-18: 838.7; 2024-11-19: 880.14; 2024-11-20: 921.58; 2024-11-21: 963.02; 2024-11-22: 963.02; 2024-11-23: 1004.46; 2024-11-24: 1045.9; 2024-11-25: 1087.34; 2024-11-26: 1128.78; 2024-11-27: 1170.22; 2024-11-28: 1211.66; 2024-11-29: 1211.66; 2024-11-30: 1253.1; 2024-12-01: 1294.54; 2024-12-02: 1328.77; 2024-12-03: 1355.8; 2024-12-04: 1382.83; 2024-12-05: 1409.85; 2024-12-06: 1409.85; 2024-12-07: 1436.88; 2024-12-08: 1463.9; 2024-12-09: 1490.93; 2024-12-10: 1517.95; 2024-12-11: 1544.98; 2024-12-12: 1572.01; 2024-12-13: 1572.01; 2024-12-14: 1592.73; 2024-12-15: 1607.14; 2024-12-16: 1621.55; 2024-12-17: 1635.97; 2024-12-18: 1650.38; 2024-12-19: 1664.8; 2024-12-20: 1664.8; 2024-12-21: 1679.21; 2024-12-22: 1693.62; 2024-12-23: 1708.04; 2024-12-24: 1722.45; 2024-12-25: 1732.36; 2024-12-26: 1737.77; 2024-12-27: 1737.77; 2024-12-28: 1743.17; 2024-12-29: 1748.58; 2024-12-30: 1753.98; 2024-12-31: 1759.39; 2025-01-01: 1759.39; 2025-01-02: 1764.79; 2025-01-03: 1764.79; 2025-01-04: 1770.2; 2025-01-05: 1775.6; 2025-01-06: 1781.01; 2025-01-07: 1784.61; 2025-01-08: 1786.41; 2025-01-09: 1788.21; 2025-01-10: 1788.21; 2025-01-11: 1790.02; 2025-01-12: 1790.02; 2025-01-13: 1791.82; 2025-01-14: 1793.62; 2025-01-15: 1795.42; 2025-01-16: 1797.22; 2025-01-17: 1797.22; 2025-01-18: 1799.02; 2025-01-19: 1800.83; 2025-01-20: 1801.73; 2025-01-21: 1801.73; 2025-01-22: 1801.73; 2025-01-23: 1801.73; 2025-01-24: 1801.73; 2025-01-25: 1801.73; 2025-01-26: 1801.73; 2025-01-27: 1801.73; 2025-01-28: 1801.73; 2025-01-29: 1801.73; 2025-01-30: 1801.73; 2025-01-31: 1801.73; 2025-02-01: 1801.73; 2025-02-02: 1801.73; 2025-02-03: 1801.73; 2025-02-04: 1801.73; 2025-02-05: 1801.73; 2025-02-06: 1801.73; 2025-02-07: 1801.73; 2025-02-08: 1801.73; 2025-02-09: 1801.73; 2025-02-10: 1801.73; 2025-02-11: 1801.73; 2025-02-12: 1801.73; 2025-02-13: 1801.73; 2025-02-14: 1801.73; 2025-02-15: 1801.73; 2025-02-16: 1801.73; 2025-02-17: 1801.73; 2025-02-18: 1801.73; 2025-02-19: 1801.73; 2025-02-20: 1801.73; 2025-02-21: 1801.73; 2025-02-22: 1801.73; 2025-02-23: 1801.73; 2025-02-24: 1801.73; 2025-02-25: 1801.73; 2025-02-26: 1801.73; 2025-02-27: 1801.73; 2025-02-28: 1801.73; 2025-03-01: 1801.73; 2025-03-02: 1801.73; 2025-03-03: 1801.73; 2025-03-04: 1801.73; 2025-03-05: 1801.73; 2025-03-06: 1801.73; 2025-03-07: 1801.73; 2025-03-08: 1801.73; 2025-03-09: 1801.73; 2025-03-10: 1801.73; 2025-03-11: 1801.73; 2025-03-12: 1801.73; 2025-03-13: 1801.73; 2025-03-14: 1801.73; 2025-03-15: 1801.73; 2025-03-16: 1801.73; 2025-03-17: 1801.73; 2025-03-18: 1801.73; 2025-03-19: 1801.73; 2025-03-20: 1801.73; 2025-03-21: 1801.73; 2025-03-22: 1801.73; 2025-03-23: 1801.73; 2025-03-24: 1801.73; 2025-03-25: 1801.73; 2025-03-26: 1801.73; 2025-03-27: 1801.73; 2025-03-28: 1801.73; 2025-03-29: 1801.73; 2025-03-30: 1801.73; 2025-03-31: 1801.73; 2025-04-01: 1801.73; 2025-04-02: 1801.73; 2025-04-03: 1801.73; 2025-04-04: 1801.73; 2025-04-05: 1801.73; 2025-04-06: 1801.73; 2025-04-07: 1801.73; 2025-04-08: 1801.73; 2025-04-09: 1801.73; 2025-04-10: 1801.73; 2025-04-11: 1801.73; 2025-04-12: 1801.73; 2025-04-13: 1801.73; 2025-04-14: 1801.73; 2025-04-15: 1801.73; 2025-04-16: 1801.73; 2025-04-17: 1801.73; 2025-04-18: 1801.73; 2025-04-19: 1801.73; 2025-04-20: 1801.73; 2025-04-21: 1801.73; 2025-04-22: 1801.73; 2025-04-23: 1801.73; 2025-04-24: 1801.73; 2025-04-25: 1801.73; 2025-04-26: 1801.73; 2025-04-27: 1801.73; 2025-04-28: 1801.73; 2025-04-29: 1801.73; 2025-04-30: 1801.73; 2025-05-01: 1801.73; 2025-05-02: 1801.73; 2025-05-03: 1801.73; 2025-05-04: 1801.73; 2025-05-05: 1801.73; 2025-05-06: 1801.73; 2025-05-07: 1801.73; 2025-05-08: 1801.73; 2025-05-09: 1801.73; 2025-05-10: 1801.73; 2025-05-11: 1801.73; 2025-05-12: 1801.73; 2025-05-13: 1801.73; 2025-05-14: 1801.73; 2025-05-15: 1801.73; 2025-05-16: 1801.73; 2025-05-17: 1801.73; 2025-05-18: 1801.73; 2025-05-19: 1801.73; 2025-05-20: 1801.73; 2025-05-21: 1801.73; 2025-05-22: 1801.73; 2025-05-23: 1801.73; 2025-05-24: 1801.73; 2025-05-25: 1801.73; 2025-05-26: 1801.73; 2025-05-27: 1801.73; 2025-05-28: 1801.73; 2025-05-29: 1801.73; 2025-05-30: 1801.73; 2025-05-31: 1801.73; 2025-06-01: 1801.73; 2025-06-02: 1801.73; 2025-06-03: 1801.73; 2025-06-04: 1801.73; 2025-06-05: 1801.73; 2025-06-06: 1801.73; 2025-06-07: 1801.73; 2025-06-08: 1801.73; 2025-06-09: 1801.73; 2025-06-10: 1801.73; 2025-06-11: 1801.73; 2025-06-12: 1801.73; 2025-06-13: 1801.73; 2025-06-14: 1801.73; 2025-06-15: 1801.73; 2025-06-16: 1801.73; 2025-06-17: 1801.73; 2025-06-18: 1801.73; 2025-06-19: 1801.73; 2025-06-20: 1801.73; 2025-06-21: 1801.73; 2025-06-22: 1801.73; 2025-06-23: 1801.73; 2025-06-24: 1801.73; 2025-06-25: 1801.73; 2025-06-26: 1801.73; 2025-06-27: 1801.73; 2025-06-28: 1801.73; 2025-06-29: 1801.73; 2025-06-30: 1801.73; 2025-07-01: 1801.73; 2025-07-02: 1801.73; 2025-07-03: 1801.73; 2025-07-04: 1801.73; 2025-07-05: 1801.73; 2025-07-06: 1801.73; 2025-07-07: 1801.73; 2025-07-08: 1801.73; 2025-07-09: 1801.73; 2025-07-10: 1801.73; 2025-07-11: 1801.73; 2025-07-12: 1801.73; 2025-07-13: 1801.73; 2025-07-14: 1801.73; 2025-07-15: 1801.73; 2025-07-16: 1801.73; 2025-07-17: 1801.73; 2025-07-18: 1801.73; 2025-07-19: 1801.73; 2025-07-20: 1801.73; 2025-07-21: 1801.73; 2025-07-22: 1801.73; 2025-07-23: 1801.73; 2025-07-24: 1801.73; 2025-07-25: 1801.73; 2025-07-26: 1801.73; 2025-07-27: 1801.73; 2025-07-28: 1801.73; 2025-07-29: 1801.73; 2025-07-30: 1801.73; 2025-07-31: 1801.73; 2025-08-01: 1801.73; 2025-08-02: 1801.73; 2025-08-03: 1801.73; 2025-08-04: 1801.73; 2025-08-05: 1801.73; 2025-08-06: 1801.73; 2025-08-07: 1801.73; 2025-08-08: 1801.73; 2025-08-09: 1801.73; 2025-08-10: 1801.73; 2025-08-11: 1801.73; 2025-08-12: 1801.73; 2025-08-13: 1801.73; 2025-08-15: 1801.73
612 | CTIN030070 | Cable laying in Utility area | 2024-10-14 | 10-Feb-25 | 5335 | 5406.16 | 25630 | INCL | 2024-10-14: 2.7; 2024-10-15: 8.11; 2024-10-16: 13.52; 2024-10-17: 18.92; 2024-10-18: 18.92; 2024-10-19: 24.33; 2024-10-20: 29.73; 2024-10-21: 35.14; 2024-10-22: 40.55; 2024-10-23: 45.95; 2024-10-24: 51.36; 2024-10-25: 51.36; 2024-10-26: 62.17; 2024-10-27: 78.39; 2024-10-28: 94.61; 2024-10-29: 110.83; 2024-10-30: 127.04; 2024-10-31: 143.26; 2024-11-01: 143.26; 2024-11-02: 159.48; 2024-11-03: 175.7; 2024-11-04: 191.92; 2024-11-05: 208.14; 2024-11-06: 237.87; 2024-11-07: 281.12; 2024-11-08: 281.12; 2024-11-09: 324.37; 2024-11-10: 367.62; 2024-11-11: 410.87; 2024-11-12: 454.12; 2024-11-13: 497.37; 2024-11-14: 540.62; 2024-11-15: 540.62; 2024-11-16: 583.87; 2024-11-17: 627.11; 2024-11-18: 689.29; 2024-11-19: 770.38; 2024-11-20: 851.47; 2024-11-21: 932.56; 2024-11-22: 932.56; 2024-11-23: 1013.66; 2024-11-24: 1094.75; 2024-11-25: 1175.84; 2024-11-26: 1256.93; 2024-11-27: 1338.03; 2024-11-28: 1419.12; 2024-11-29: 1419.12; 2024-11-30: 1521.83; 2024-12-01: 1646.18; 2024-12-02: 1770.52; 2024-12-03: 1894.86; 2024-12-04: 2019.2; 2024-12-05: 2143.54; 2024-12-06: 2143.54; 2024-12-07: 2267.89; 2024-12-08: 2392.23; 2024-12-09: 2516.57; 2024-12-10: 2640.91; 2024-12-11: 2765.25; 2024-12-12: 2889.59; 2024-12-13: 2889.59; 2024-12-14: 3013.94; 2024-12-15: 3138.28; 2024-12-16: 3262.62; 2024-12-17: 3386.96; 2024-12-18: 3511.3; 2024-12-19: 3635.64; 2024-12-20: 3635.64; 2024-12-21: 3759.99; 2024-12-22: 3884.33; 2024-12-23: 3987.05; 2024-12-24: 4068.14; 2024-12-25: 4149.23; 2024-12-26: 4230.32; 2024-12-27: 4230.32; 2024-12-28: 4311.42; 2024-12-29: 4392.51; 2024-12-30: 4473.6; 2024-12-31: 4554.69; 2025-01-01: 4554.69; 2025-01-02: 4635.78; 2025-01-03: 4635.78; 2025-01-04: 4716.88; 2025-01-05: 4779.05; 2025-01-06: 4822.3; 2025-01-07: 4865.55; 2025-01-08: 4908.8; 2025-01-09: 4952.05; 2025-01-10: 4952.05; 2025-01-11: 4995.29; 2025-01-12: 4995.29; 2025-01-13: 5038.54; 2025-01-14: 5081.79; 2025-01-15: 5125.04; 2025-01-16: 5168.29; 2025-01-17: 5168.29; 2025-01-18: 5198.03; 2025-01-19: 5214.24; 2025-01-20: 5230.46; 2025-01-21: 5246.68; 2025-01-22: 5262.9; 2025-01-23: 5279.12; 2025-01-24: 5279.12; 2025-01-25: 5295.34; 2025-01-26: 5311.56; 2025-01-27: 5327.77; 2025-01-28: 5343.99; 2025-01-29: 5354.8; 2025-01-30: 5360.21; 2025-01-31: 5360.21; 2025-02-01: 5365.62; 2025-02-02: 5371.02; 2025-02-03: 5376.43; 2025-02-04: 5381.84; 2025-02-05: 5387.24; 2025-02-06: 5392.65; 2025-02-07: 5392.65; 2025-02-08: 5398.05; 2025-02-09: 5403.46; 2025-02-10: 5406.16; 2025-02-11: 5406.16; 2025-02-12: 5406.16; 2025-02-13: 5406.16; 2025-02-14: 5406.16; 2025-02-15: 5406.16; 2025-02-16: 5406.16; 2025-02-17: 5406.16; 2025-02-18: 5406.16; 2025-02-19: 5406.16; 2025-02-20: 5406.16; 2025-02-21: 5406.16; 2025-02-22: 5406.16; 2025-02-23: 5406.16; 2025-02-24: 5406.16; 2025-02-25: 5406.16; 2025-02-26: 5406.16; 2025-02-27: 5406.16; 2025-02-28: 5406.16; 2025-03-01: 5406.16; 2025-03-02: 5406.16; 2025-03-03: 5406.16; 2025-03-04: 5406.16; 2025-03-05: 5406.16; 2025-03-06: 5406.16; 2025-03-07: 5406.16; 2025-03-08: 5406.16; 2025-03-09: 5406.16; 2025-03-10: 5406.16; 2025-03-11: 5406.16; 2025-03-12: 5406.16; 2025-03-13: 5406.16; 2025-03-14: 5406.16; 2025-03-15: 5406.16; 2025-03-16: 5406.16; 2025-03-17: 5406.16; 2025-03-18: 5406.16; 2025-03-19: 5406.16; 2025-03-20: 5406.16; 2025-03-21: 5406.16; 2025-03-22: 5406.16; 2025-03-23: 5406.16; 2025-03-24: 5406.16; 2025-03-25: 5406.16; 2025-03-26: 5406.16; 2025-03-27: 5406.16; 2025-03-28: 5406.16; 2025-03-29: 5406.16; 2025-03-30: 5406.16; 2025-03-31: 5406.16; 2025-04-01: 5406.16; 2025-04-02: 5406.16; 2025-04-03: 5406.16; 2025-04-04: 5406.16; 2025-04-05: 5406.16; 2025-04-06: 5406.16; 2025-04-07: 5406.16; 2025-04-08: 5406.16; 2025-04-09: 5406.16; 2025-04-10: 5406.16; 2025-04-11: 5406.16; 2025-04-12: 5406.16; 2025-04-13: 5406.16; 2025-04-14: 5406.16; 2025-04-15: 5406.16; 2025-04-16: 5406.16; 2025-04-17: 5406.16; 2025-04-18: 5406.16; 2025-04-19: 5406.16; 2025-04-20: 5406.16; 2025-04-21: 5406.16; 2025-04-22: 5406.16; 2025-04-23: 5406.16; 2025-04-24: 5406.16; 2025-04-25: 5406.16; 2025-04-26: 5406.16; 2025-04-27: 5406.16; 2025-04-28: 5406.16; 2025-04-29: 5406.16; 2025-04-30: 5406.16; 2025-05-01: 5406.16; 2025-05-02: 5406.16; 2025-05-03: 5406.16; 2025-05-04: 5406.16; 2025-05-05: 5406.16; 2025-05-06: 5406.16; 2025-05-07: 5406.16; 2025-05-08: 5406.16; 2025-05-09: 5406.16; 2025-05-10: 5406.16; 2025-05-11: 5406.16; 2025-05-12: 5406.16; 2025-05-13: 5406.16; 2025-05-14: 5406.16; 2025-05-15: 5406.16; 2025-05-16: 5406.16; 2025-05-17: 5406.16; 2025-05-18: 5406.16; 2025-05-19: 5406.16; 2025-05-20: 5406.16; 2025-05-21: 5406.16; 2025-05-22: 5406.16; 2025-05-23: 5406.16; 2025-05-24: 5406.16; 2025-05-25: 5406.16; 2025-05-26: 5406.16; 2025-05-27: 5406.16; 2025-05-28: 5406.16; 2025-05-29: 5406.16; 2025-05-30: 5406.16; 2025-05-31: 5406.16; 2025-06-01: 5406.16; 2025-06-02: 5406.16; 2025-06-03: 5406.16; 2025-06-04: 5406.16; 2025-06-05: 5406.16; 2025-06-06: 5406.16; 2025-06-07: 5406.16; 2025-06-08: 5406.16; 2025-06-09: 5406.16; 2025-06-10: 5406.16; 2025-06-11: 5406.16; 2025-06-12: 5406.16; 2025-06-13: 5406.16; 2025-06-14: 5406.16; 2025-06-15: 5406.16; 2025-06-16: 5406.16; 2025-06-17: 5406.16; 2025-06-18: 5406.16; 2025-06-19: 5406.16; 2025-06-20: 5406.16; 2025-06-21: 5406.16; 2025-06-22: 5406.16; 2025-06-23: 5406.16; 2025-06-24: 5406.16; 2025-06-25: 5406.16; 2025-06-26: 5406.16; 2025-06-27: 5406.16; 2025-06-28: 5406.16; 2025-06-29: 5406.16; 2025-06-30: 5406.16; 2025-07-01: 5406.16; 2025-07-02: 5406.16; 2025-07-03: 5406.16; 2025-07-04: 5406.16; 2025-07-05: 5406.16; 2025-07-06: 5406.16; 2025-07-07: 5406.16; 2025-07-08: 5406.16; 2025-07-09: 5406.16; 2025-07-10: 5406.16; 2025-07-11: 5406.16; 2025-07-12: 5406.16; 2025-07-13: 5406.16; 2025-07-14: 5406.16; 2025-07-15: 5406.16; 2025-07-16: 5406.16; 2025-07-17: 5406.16; 2025-07-18: 5406.16; 2025-07-19: 5406.16; 2025-07-20: 5406.16; 2025-07-21: 5406.16; 2025-07-22: 5406.16; 2025-07-23: 5406.16; 2025-07-24: 5406.16; 2025-07-25: 5406.16; 2025-07-26: 5406.16; 2025-07-27: 5406.16; 2025-07-28: 5406.16; 2025-07-29: 5406.16; 2025-07-30: 5406.16; 2025-07-31: 5406.16; 2025-08-01: 5406.16; 2025-08-02: 5406.16; 2025-08-03: 5406.16; 2025-08-04: 5406.16; 2025-08-05: 5406.16; 2025-08-06: 5406.16; 2025-08-07: 5406.16; 2025-08-08: 5406.16; 2025-08-09: 5406.16; 2025-08-10: 5406.16; 2025-08-11: 5406.16; 2025-08-12: 5406.16; 2025-08-13: 5406.16; 2025-08-15: 5406.16
613 | CTIN030080 | Installation of Instrument JB & DB in Utility area | 2024-10-21 | 05-Feb-25 | 889.2 | 901.06 | 1 | 0 | 2024-10-21: 0.5; 2024-10-22: 1.5; 2024-10-23: 2.5; 2024-10-24: 3.5; 2024-10-25: 3.5; 2024-10-26: 4.51; 2024-10-27: 5.51; 2024-10-28: 6.51; 2024-10-29: 7.51; 2024-10-30: 8.51; 2024-10-31: 10.51; 2024-11-01: 10.51; 2024-11-02: 13.52; 2024-11-03: 16.52; 2024-11-04: 19.52; 2024-11-05: 22.53; 2024-11-06: 25.53; 2024-11-07: 28.53; 2024-11-08: 28.53; 2024-11-09: 31.54; 2024-11-10: 34.54; 2024-11-11: 40.05; 2024-11-12: 48.06; 2024-11-13: 56.07; 2024-11-14: 64.08; 2024-11-15: 64.08; 2024-11-16: 72.08; 2024-11-17: 80.09; 2024-11-18: 88.1; 2024-11-19: 96.11; 2024-11-20: 104.12; 2024-11-21: 115.64; 2024-11-22: 115.64; 2024-11-23: 130.65; 2024-11-24: 145.67; 2024-11-25: 160.69; 2024-11-26: 175.71; 2024-11-27: 190.72; 2024-11-28: 205.74; 2024-11-29: 205.74; 2024-11-30: 220.76; 2024-12-01: 235.78; 2024-12-02: 254.8; 2024-12-03: 277.83; 2024-12-04: 300.85; 2024-12-05: 323.88; 2024-12-06: 323.88; 2024-12-07: 346.91; 2024-12-08: 369.94; 2024-12-09: 392.96; 2024-12-10: 415.99; 2024-12-11: 439.02; 2024-12-12: 462.04; 2024-12-13: 462.04; 2024-12-14: 485.07; 2024-12-15: 508.1; 2024-12-16: 531.13; 2024-12-17: 554.15; 2024-12-18: 577.18; 2024-12-19: 600.21; 2024-12-20: 600.21; 2024-12-21: 623.23; 2024-12-22: 646.26; 2024-12-23: 665.28; 2024-12-24: 680.3; 2024-12-25: 695.32; 2024-12-26: 710.34; 2024-12-27: 710.34; 2024-12-28: 725.35; 2024-12-29: 740.37; 2024-12-30: 755.39; 2024-12-31: 770.41; 2025-01-01: 770.41; 2025-01-02: 785.42; 2025-01-03: 785.42; 2025-01-04: 796.94; 2025-01-05: 804.95; 2025-01-06: 812.96; 2025-01-07: 820.97; 2025-01-08: 828.98; 2025-01-09: 836.99; 2025-01-10: 836.99; 2025-01-11: 844.99; 2025-01-12: 844.99; 2025-01-13: 853; 2025-01-14: 861.01; 2025-01-15: 866.52; 2025-01-16: 869.52; 2025-01-17: 869.52; 2025-01-18: 872.53; 2025-01-19: 875.53; 2025-01-20: 878.53; 2025-01-21: 881.54; 2025-01-22: 884.54; 2025-01-23: 887.55; 2025-01-24: 887.55; 2025-01-25: 890.55; 2025-01-26: 892.55; 2025-01-27: 893.55; 2025-01-28: 894.55; 2025-01-29: 895.55; 2025-01-30: 896.56; 2025-01-31: 896.56; 2025-02-01: 897.56; 2025-02-02: 898.56; 2025-02-03: 899.56; 2025-02-04: 900.56; 2025-02-05: 901.06; 2025-02-06: 901.06; 2025-02-07: 901.06; 2025-02-08: 901.06; 2025-02-09: 901.06; 2025-02-10: 901.06; 2025-02-11: 901.06; 2025-02-12: 901.06; 2025-02-13: 901.06; 2025-02-14: 901.06; 2025-02-15: 901.06; 2025-02-16: 901.06; 2025-02-17: 901.06; 2025-02-18: 901.06; 2025-02-19: 901.06; 2025-02-20: 901.06; 2025-02-21: 901.06; 2025-02-22: 901.06; 2025-02-23: 901.06; 2025-02-24: 901.06; 2025-02-25: 901.06; 2025-02-26: 901.06; 2025-02-27: 901.06; 2025-02-28: 901.06; 2025-03-01: 901.06; 2025-03-02: 901.06; 2025-03-03: 901.06; 2025-03-04: 901.06; 2025-03-05: 901.06; 2025-03-06: 901.06; 2025-03-07: 901.06; 2025-03-08: 901.06; 2025-03-09: 901.06; 2025-03-10: 901.06; 2025-03-11: 901.06; 2025-03-12: 901.06; 2025-03-13: 901.06; 2025-03-14: 901.06; 2025-03-15: 901.06; 2025-03-16: 901.06; 2025-03-17: 901.06; 2025-03-18: 901.06; 2025-03-19: 901.06; 2025-03-20: 901.06; 2025-03-21: 901.06; 2025-03-22: 901.06; 2025-03-23: 901.06; 2025-03-24: 901.06; 2025-03-25: 901.06; 2025-03-26: 901.06; 2025-03-27: 901.06; 2025-03-28: 901.06; 2025-03-29: 901.06; 2025-03-30: 901.06; 2025-03-31: 901.06; 2025-04-01: 901.06; 2025-04-02: 901.06; 2025-04-03: 901.06; 2025-04-04: 901.06; 2025-04-05: 901.06; 2025-04-06: 901.06; 2025-04-07: 901.06; 2025-04-08: 901.06; 2025-04-09: 901.06; 2025-04-10: 901.06; 2025-04-11: 901.06; 2025-04-12: 901.06; 2025-04-13: 901.06; 2025-04-14: 901.06; 2025-04-15: 901.06; 2025-04-16: 901.06; 2025-04-17: 901.06; 2025-04-18: 901.06; 2025-04-19: 901.06; 2025-04-20: 901.06; 2025-04-21: 901.06; 2025-04-22: 901.06; 2025-04-23: 901.06; 2025-04-24: 901.06; 2025-04-25: 901.06; 2025-04-26: 901.06; 2025-04-27: 901.06; 2025-04-28: 901.06; 2025-04-29: 901.06; 2025-04-30: 901.06; 2025-05-01: 901.06; 2025-05-02: 901.06; 2025-05-03: 901.06; 2025-05-04: 901.06; 2025-05-05: 901.06; 2025-05-06: 901.06; 2025-05-07: 901.06; 2025-05-08: 901.06; 2025-05-09: 901.06; 2025-05-10: 901.06; 2025-05-11: 901.06; 2025-05-12: 901.06; 2025-05-13: 901.06; 2025-05-14: 901.06; 2025-05-15: 901.06; 2025-05-16: 901.06; 2025-05-17: 901.06; 2025-05-18: 901.06; 2025-05-19: 901.06; 2025-05-20: 901.06; 2025-05-21: 901.06; 2025-05-22: 901.06; 2025-05-23: 901.06; 2025-05-24: 901.06; 2025-05-25: 901.06; 2025-05-26: 901.06; 2025-05-27: 901.06; 2025-05-28: 901.06; 2025-05-29: 901.06; 2025-05-30: 901.06; 2025-05-31: 901.06; 2025-06-01: 901.06; 2025-06-02: 901.06; 2025-06-03: 901.06; 2025-06-04: 901.06; 2025-06-05: 901.06; 2025-06-06: 901.06; 2025-06-07: 901.06; 2025-06-08: 901.06; 2025-06-09: 901.06; 2025-06-10: 901.06; 2025-06-11: 901.06; 2025-06-12: 901.06; 2025-06-13: 901.06; 2025-06-14: 901.06; 2025-06-15: 901.06; 2025-06-16: 901.06; 2025-06-17: 901.06; 2025-06-18: 901.06; 2025-06-19: 901.06; 2025-06-20: 901.06; 2025-06-21: 901.06; 2025-06-22: 901.06; 2025-06-23: 901.06; 2025-06-24: 901.06; 2025-06-25: 901.06; 2025-06-26: 901.06; 2025-06-27: 901.06; 2025-06-28: 901.06; 2025-06-29: 901.06; 2025-06-30: 901.06; 2025-07-01: 901.06; 2025-07-02: 901.06; 2025-07-03: 901.06; 2025-07-04: 901.06; 2025-07-05: 901.06; 2025-07-06: 901.06; 2025-07-07: 901.06; 2025-07-08: 901.06; 2025-07-09: 901.06; 2025-07-10: 901.06; 2025-07-11: 901.06; 2025-07-12: 901.06; 2025-07-13: 901.06; 2025-07-14: 901.06; 2025-07-15: 901.06; 2025-07-16: 901.06; 2025-07-17: 901.06; 2025-07-18: 901.06; 2025-07-19: 901.06; 2025-07-20: 901.06; 2025-07-21: 901.06; 2025-07-22: 901.06; 2025-07-23: 901.06; 2025-07-24: 901.06; 2025-07-25: 901.06; 2025-07-26: 901.06; 2025-07-27: 901.06; 2025-07-28: 901.06; 2025-07-29: 901.06; 2025-07-30: 901.06; 2025-07-31: 901.06; 2025-08-01: 901.06; 2025-08-02: 901.06; 2025-08-03: 901.06; 2025-08-04: 901.06; 2025-08-05: 901.06; 2025-08-06: 901.06; 2025-08-07: 901.06; 2025-08-08: 901.06; 2025-08-09: 901.06; 2025-08-10: 901.06; 2025-08-11: 901.06; 2025-08-12: 901.06; 2025-08-13: 901.06; 2025-08-15: 901.06
614 | CTIN030090 | Fileld instruments Installation & Hook Up in Utility area | 2024-11-26 | 07-Apr-25 | 8891.99 | 9010.6 | 1 | 0 | 2024-11-26: 4.51; 2024-11-27: 13.52; 2024-11-28: 22.53; 2024-11-29: 22.53; 2024-11-30: 31.54; 2024-12-01: 40.55; 2024-12-02: 49.56; 2024-12-03: 58.57; 2024-12-04: 67.58; 2024-12-05: 76.59; 2024-12-06: 76.59; 2024-12-07: 85.6; 2024-12-08: 103.62; 2024-12-09: 130.65; 2024-12-10: 157.69; 2024-12-11: 184.72; 2024-12-12: 211.75; 2024-12-13: 211.75; 2024-12-14: 238.78; 2024-12-15: 265.81; 2024-12-16: 292.84; 2024-12-17: 319.88; 2024-12-18: 346.91; 2024-12-19: 396.47; 2024-12-20: 396.47; 2024-12-21: 468.55; 2024-12-22: 540.64; 2024-12-23: 612.72; 2024-12-24: 684.81; 2024-12-25: 756.89; 2024-12-26: 828.98; 2024-12-27: 828.98; 2024-12-28: 901.06; 2024-12-29: 973.14; 2024-12-30: 1045.23; 2024-12-31: 1148.85; 2025-01-01: 1148.85; 2025-01-02: 1284.01; 2025-01-03: 1284.01; 2025-01-04: 1419.17; 2025-01-05: 1554.33; 2025-01-06: 1689.49; 2025-01-07: 1824.65; 2025-01-08: 1959.81; 2025-01-09: 2094.96; 2025-01-10: 2094.96; 2025-01-11: 2230.12; 2025-01-12: 2230.12; 2025-01-13: 2365.28; 2025-01-14: 2536.48; 2025-01-15: 2743.73; 2025-01-16: 2950.97; 2025-01-17: 2950.97; 2025-01-18: 3158.22; 2025-01-19: 3365.46; 2025-01-20: 3572.7; 2025-01-21: 3779.95; 2025-01-22: 3987.19; 2025-01-23: 4194.43; 2025-01-24: 4194.43; 2025-01-25: 4401.68; 2025-01-26: 4608.92; 2025-01-27: 4816.17; 2025-01-28: 5023.41; 2025-01-29: 5230.65; 2025-01-30: 5437.9; 2025-01-31: 5437.9; 2025-02-01: 5645.14; 2025-02-02: 5852.38; 2025-02-03: 6059.63; 2025-02-04: 6266.87; 2025-02-05: 6474.12; 2025-02-06: 6645.32; 2025-02-07: 6645.32; 2025-02-08: 6780.48; 2025-02-09: 6915.64; 2025-02-10: 7050.79; 2025-02-11: 7185.95; 2025-02-12: 7321.11; 2025-02-13: 7456.27; 2025-02-14: 7456.27; 2025-02-15: 7591.43; 2025-02-16: 7726.59; 2025-02-17: 7861.75; 2025-02-18: 7965.37; 2025-02-19: 8037.45; 2025-02-20: 8109.54; 2025-02-21: 8109.54; 2025-02-22: 8181.62; 2025-02-23: 8253.71; 2025-02-24: 8325.79; 2025-02-25: 8397.88; 2025-02-26: 8469.96; 2025-02-27: 8542.05; 2025-02-28: 8542.05; 2025-03-01: 8585.3; 2025-03-02: 8628.55; 2025-03-03: 8658.29; 2025-03-04: 8674.5; 2025-03-05: 8690.72; 2025-03-06: 8706.94; 2025-03-07: 8706.94; 2025-03-08: 8723.16; 2025-03-09: 8739.38; 2025-03-10: 8755.6; 2025-03-11: 8771.82; 2025-03-12: 8788.04; 2025-03-13: 8804.26; 2025-03-14: 8804.26; 2025-03-15: 8820.48; 2025-03-16: 8836.7; 2025-03-17: 8852.91; 2025-03-18: 8869.13; 2025-03-19: 8885.35; 2025-03-20: 8901.57; 2025-03-21: 8901.57; 2025-03-22: 8917.79; 2025-03-23: 8925; 2025-03-24: 8930.41; 2025-03-25: 8935.81; 2025-03-26: 8941.22; 2025-03-27: 8946.62; 2025-03-28: 8946.62; 2025-03-29: 8952.03; 2025-03-30: 8957.44; 2025-03-31: 8957.44; 2025-04-01: 8966.45; 2025-04-02: 8975.46; 2025-04-03: 8984.47; 2025-04-04: 8984.47; 2025-04-05: 8993.48; 2025-04-06: 9002.49; 2025-04-07: 9010.6; 2025-04-08: 9010.6; 2025-04-09: 9010.6; 2025-04-10: 9010.6; 2025-04-11: 9010.6; 2025-04-12: 9010.6; 2025-04-13: 9010.6; 2025-04-14: 9010.6; 2025-04-15: 9010.6; 2025-04-16: 9010.6; 2025-04-17: 9010.6; 2025-04-18: 9010.6; 2025-04-19: 9010.6; 2025-04-20: 9010.6; 2025-04-21: 9010.6; 2025-04-22: 9010.6; 2025-04-23: 9010.6; 2025-04-24: 9010.6; 2025-04-25: 9010.6; 2025-04-26: 9010.6; 2025-04-27: 9010.6; 2025-04-28: 9010.6; 2025-04-29: 9010.6; 2025-04-30: 9010.6; 2025-05-01: 9010.6; 2025-05-02: 9010.6; 2025-05-03: 9010.6; 2025-05-04: 9010.6; 2025-05-05: 9010.6; 2025-05-06: 9010.6; 2025-05-07: 9010.6; 2025-05-08: 9010.6; 2025-05-09: 9010.6; 2025-05-10: 9010.6; 2025-05-11: 9010.6; 2025-05-12: 9010.6; 2025-05-13: 9010.6; 2025-05-14: 9010.6; 2025-05-15: 9010.6; 2025-05-16: 9010.6; 2025-05-17: 9010.6; 2025-05-18: 9010.6; 2025-05-19: 9010.6; 2025-05-20: 9010.6; 2025-05-21: 9010.6; 2025-05-22: 9010.6; 2025-05-23: 9010.6; 2025-05-24: 9010.6; 2025-05-25: 9010.6; 2025-05-26: 9010.6; 2025-05-27: 9010.6; 2025-05-28: 9010.6; 2025-05-29: 9010.6; 2025-05-30: 9010.6; 2025-05-31: 9010.6; 2025-06-01: 9010.6; 2025-06-02: 9010.6; 2025-06-03: 9010.6; 2025-06-04: 9010.6; 2025-06-05: 9010.6; 2025-06-06: 9010.6; 2025-06-07: 9010.6; 2025-06-08: 9010.6; 2025-06-09: 9010.6; 2025-06-10: 9010.6; 2025-06-11: 9010.6; 2025-06-12: 9010.6; 2025-06-13: 9010.6; 2025-06-14: 9010.6; 2025-06-15: 9010.6; 2025-06-16: 9010.6; 2025-06-17: 9010.6; 2025-06-18: 9010.6; 2025-06-19: 9010.6; 2025-06-20: 9010.6; 2025-06-21: 9010.6; 2025-06-22: 9010.6; 2025-06-23: 9010.6; 2025-06-24: 9010.6; 2025-06-25: 9010.6; 2025-06-26: 9010.6; 2025-06-27: 9010.6; 2025-06-28: 9010.6; 2025-06-29: 9010.6; 2025-06-30: 9010.6; 2025-07-01: 9010.6; 2025-07-02: 9010.6; 2025-07-03: 9010.6; 2025-07-04: 9010.6; 2025-07-05: 9010.6; 2025-07-06: 9010.6; 2025-07-07: 9010.6; 2025-07-08: 9010.6; 2025-07-09: 9010.6; 2025-07-10: 9010.6; 2025-07-11: 9010.6; 2025-07-12: 9010.6; 2025-07-13: 9010.6; 2025-07-14: 9010.6; 2025-07-15: 9010.6; 2025-07-16: 9010.6; 2025-07-17: 9010.6; 2025-07-18: 9010.6; 2025-07-19: 9010.6; 2025-07-20: 9010.6; 2025-07-21: 9010.6; 2025-07-22: 9010.6; 2025-07-23: 9010.6; 2025-07-24: 9010.6; 2025-07-25: 9010.6; 2025-07-26: 9010.6; 2025-07-27: 9010.6; 2025-07-28: 9010.6; 2025-07-29: 9010.6; 2025-07-30: 9010.6; 2025-07-31: 9010.6; 2025-08-01: 9010.6; 2025-08-02: 9010.6; 2025-08-03: 9010.6; 2025-08-04: 9010.6; 2025-08-05: 9010.6; 2025-08-06: 9010.6; 2025-08-07: 9010.6; 2025-08-08: 9010.6; 2025-08-09: 9010.6; 2025-08-10: 9010.6; 2025-08-11: 9010.6; 2025-08-12: 9010.6; 2025-08-13: 9010.6; 2025-08-15: 9010.6
615 | CTIN030100 | Glanding Termination in Utility area | 2025-01-07 | 31-May-25 | 888.81 | 900.67 | 1 | 0 | 2025-01-07: 0.41; 2025-01-08: 1.23; 2025-01-09: 2.05; 2025-01-10: 2.05; 2025-01-11: 2.87; 2025-01-12: 2.87; 2025-01-13: 3.68; 2025-01-14: 4.5; 2025-01-15: 5.32; 2025-01-16: 6.14; 2025-01-17: 6.14; 2025-01-18: 6.96; 2025-01-19: 7.78; 2025-01-20: 8.6; 2025-01-21: 10.23; 2025-01-22: 12.69; 2025-01-23: 15.15; 2025-01-24: 15.15; 2025-01-25: 17.6; 2025-01-26: 20.06; 2025-01-27: 22.52; 2025-01-28: 24.97; 2025-01-29: 27.43; 2025-01-30: 29.89; 2025-01-31: 29.89; 2025-02-01: 32.34; 2025-02-02: 34.8; 2025-02-03: 39.3; 2025-02-04: 45.85; 2025-02-05: 52.4; 2025-02-06: 58.95; 2025-02-07: 58.95; 2025-02-08: 65.5; 2025-02-09: 72.05; 2025-02-10: 78.6; 2025-02-11: 85.15; 2025-02-12: 91.7; 2025-02-13: 98.25; 2025-02-14: 98.25; 2025-02-15: 104.8; 2025-02-16: 114.22; 2025-02-17: 126.5; 2025-02-18: 138.78; 2025-02-19: 151.07; 2025-02-20: 163.35; 2025-02-21: 163.35; 2025-02-22: 175.63; 2025-02-23: 187.91; 2025-02-24: 200.19; 2025-02-25: 212.48; 2025-02-26: 224.76; 2025-02-27: 237.04; 2025-02-28: 237.04; 2025-03-01: 245.06; 2025-03-02: 256.36; 2025-03-03: 267.66; 2025-03-04: 278.96; 2025-03-05: 290.26; 2025-03-06: 301.56; 2025-03-07: 301.56; 2025-03-08: 312.86; 2025-03-09: 324.16; 2025-03-10: 335.46; 2025-03-11: 346.76; 2025-03-12: 358.06; 2025-03-13: 369.35; 2025-03-14: 369.35; 2025-03-15: 380.65; 2025-03-16: 391.95; 2025-03-17: 403.25; 2025-03-18: 414.55; 2025-03-19: 425.85; 2025-03-20: 437.15; 2025-03-21: 437.15; 2025-03-22: 448.45; 2025-03-23: 459.75; 2025-03-24: 471.05; 2025-03-25: 482.35; 2025-03-26: 493.65; 2025-03-27: 504.95; 2025-03-28: 504.95; 2025-03-29: 516.25; 2025-03-30: 527.54; 2025-03-31: 527.54; 2025-04-01: 546.38; 2025-04-02: 565.21; 2025-04-03: 584.04; 2025-04-04: 584.04; 2025-04-05: 602.87; 2025-04-06: 621.71; 2025-04-07: 640.54; 2025-04-08: 658.71; 2025-04-09: 671; 2025-04-10: 683.28; 2025-04-11: 683.28; 2025-04-12: 695.56; 2025-04-13: 707.84; 2025-04-14: 720.12; 2025-04-15: 732.41; 2025-04-16: 744.69; 2025-04-17: 756.97; 2025-04-18: 756.97; 2025-04-19: 769.25; 2025-04-20: 781.53; 2025-04-21: 793.24; 2025-04-22: 799.79; 2025-04-23: 806.34; 2025-04-24: 812.89; 2025-04-25: 812.89; 2025-04-26: 819.44; 2025-04-27: 825.99; 2025-04-28: 832.54; 2025-04-29: 839.09; 2025-04-30: 845.64; 2025-05-01: 845.64; 2025-05-02: 845.64; 2025-05-03: 852.19; 2025-05-04: 858.74; 2025-05-05: 864.88; 2025-05-06: 867.34; 2025-05-07: 869.8; 2025-05-08: 872.25; 2025-05-09: 872.25; 2025-05-10: 874.71; 2025-05-11: 877.17; 2025-05-12: 879.62; 2025-05-13: 882.08; 2025-05-14: 884.54; 2025-05-15: 886.99; 2025-05-16: 886.99; 2025-05-17: 889.45; 2025-05-18: 891.74; 2025-05-19: 892.56; 2025-05-20: 893.38; 2025-05-21: 894.2; 2025-05-22: 895.02; 2025-05-23: 895.02; 2025-05-24: 895.83; 2025-05-25: 896.65; 2025-05-26: 897.47; 2025-05-27: 898.29; 2025-05-28: 899.11; 2025-05-29: 899.93; 2025-05-30: 899.93; 2025-05-31: 900.67; 2025-06-01: 900.67; 2025-06-02: 900.67; 2025-06-03: 900.67; 2025-06-04: 900.67; 2025-06-05: 900.67; 2025-06-06: 900.67; 2025-06-07: 900.67; 2025-06-08: 900.67; 2025-06-09: 900.67; 2025-06-10: 900.67; 2025-06-11: 900.67; 2025-06-12: 900.67; 2025-06-13: 900.67; 2025-06-14: 900.67; 2025-06-15: 900.67; 2025-06-16: 900.67; 2025-06-17: 900.67; 2025-06-18: 900.67; 2025-06-19: 900.67; 2025-06-20: 900.67; 2025-06-21: 900.67; 2025-06-22: 900.67; 2025-06-23: 900.67; 2025-06-24: 900.67; 2025-06-25: 900.67; 2025-06-26: 900.67; 2025-06-27: 900.67; 2025-06-28: 900.67; 2025-06-29: 900.67; 2025-06-30: 900.67; 2025-07-01: 900.67; 2025-07-02: 900.67; 2025-07-03: 900.67; 2025-07-04: 900.67; 2025-07-05: 900.67; 2025-07-06: 900.67; 2025-07-07: 900.67; 2025-07-08: 900.67; 2025-07-09: 900.67; 2025-07-10: 900.67; 2025-07-11: 900.67; 2025-07-12: 900.67; 2025-07-13: 900.67; 2025-07-14: 900.67; 2025-07-15: 900.67; 2025-07-16: 900.67; 2025-07-17: 900.67; 2025-07-18: 900.67; 2025-07-19: 900.67; 2025-07-20: 900.67; 2025-07-21: 900.67; 2025-07-22: 900.67; 2025-07-23: 900.67; 2025-07-24: 900.67; 2025-07-25: 900.67; 2025-07-26: 900.67; 2025-07-27: 900.67; 2025-07-28: 900.67; 2025-07-29: 900.67; 2025-07-30: 900.67; 2025-07-31: 900.67; 2025-08-01: 900.67; 2025-08-02: 900.67; 2025-08-03: 900.67; 2025-08-04: 900.67; 2025-08-05: 900.67; 2025-08-06: 900.67; 2025-08-07: 900.67; 2025-08-08: 900.67; 2025-08-09: 900.67; 2025-08-10: 900.67; 2025-08-11: 900.67; 2025-08-12: 900.67; 2025-08-13: 900.67; 2025-08-15: 900.67
616 | SPHERE RECEIVER AREA |  | 2024-07-11 | 2025-03-30 | 3276.6 | 3320.31 |  |  | 2024-07-11: 0.18; 2024-07-12: 0.18; 2024-07-13: 0.55; 2024-07-14: 0.92; 2024-07-15: 1.29; 2024-07-16: 1.29; 2024-07-17: 1.29; 2024-07-18: 1.66; 2024-07-19: 1.66; 2024-07-20: 2.03; 2024-07-21: 2.4; 2024-07-22: 2.77; 2024-07-23: 3.14; 2024-07-24: 3.87; 2024-07-25: 4.98; 2024-07-26: 4.98; 2024-07-27: 6.09; 2024-07-28: 7.19; 2024-07-29: 8.3; 2024-07-30: 9.41; 2024-07-31: 10.51; 2024-08-01: 11.62; 2024-08-02: 11.62; 2024-08-03: 12.73; 2024-08-04: 14.75; 2024-08-05: 17.71; 2024-08-06: 20.66; 2024-08-07: 23.61; 2024-08-08: 26.56; 2024-08-09: 26.56; 2024-08-10: 29.51; 2024-08-11: 32.46; 2024-08-12: 35.41; 2024-08-13: 38.36; 2024-08-14: 42.6; 2024-08-15: 48.14; 2024-08-16: 48.14; 2024-08-17: 53.67; 2024-08-18: 59.2; 2024-08-19: 64.73; 2024-08-20: 70.27; 2024-08-21: 75.8; 2024-08-22: 81.33; 2024-08-23: 81.33; 2024-08-24: 86.87; 2024-08-25: 93.87; 2024-08-26: 102.36; 2024-08-27: 110.84; 2024-08-28: 119.32; 2024-08-29: 127.81; 2024-08-30: 127.81; 2024-08-31: 136.29; 2024-09-01: 144.78; 2024-09-02: 153.26; 2024-09-03: 161.74; 2024-09-04: 170.23; 2024-09-05: 178.71; 2024-09-06: 178.71; 2024-09-07: 187.19; 2024-09-08: 195.68; 2024-09-09: 204.16; 2024-09-10: 212.65; 2024-09-11: 221.13; 2024-09-12: 229.61; 2024-09-13: 229.61; 2024-09-14: 238.1; 2024-09-15: 238.1; 2024-09-16: 245.1; 2024-09-17: 250.64; 2024-09-18: 256.17; 2024-09-19: 261.7; 2024-09-20: 261.7; 2024-09-21: 267.24; 2024-09-22: 272.77; 2024-09-23: 278.3; 2024-09-24: 283.83; 2024-09-25: 289.37; 2024-09-26: 293.61; 2024-09-27: 293.61; 2024-09-28: 296.56; 2024-09-29: 299.51; 2024-09-30: 302.46; 2024-10-01: 305.41; 2024-10-02: 308.36; 2024-10-03: 311.31; 2024-10-04: 311.31; 2024-10-05: 315.26; 2024-10-06: 319.32; 2024-10-07: 322.45; 2024-10-08: 324.67; 2024-10-09: 326.88; 2024-10-10: 329.09; 2024-10-11: 329.09; 2024-10-12: 331.31; 2024-10-13: 333.52; 2024-10-14: 335.73; 2024-10-15: 339.94; 2024-10-16: 346.23; 2024-10-17: 352.36; 2024-10-18: 352.36; 2024-10-19: 358.13; 2024-10-20: 363.89; 2024-10-21: 369.82; 2024-10-22: 375.77; 2024-10-23: 381.72; 2024-10-24: 387.67; 2024-10-25: 387.67; 2024-10-26: 402.33; 2024-10-27: 417.96; 2024-10-28: 433.41; 2024-10-29: 448.67; 2024-10-30: 463.93; 2024-10-31: 479.53; 2024-11-01: 479.53; 2024-11-02: 495.16; 2024-11-03: 510.79; 2024-11-04: 535.76; 2024-11-05: 568.74; 2024-11-06: 602.5; 2024-11-07: 636.25; 2024-11-08: 636.25; 2024-11-09: 670.01; 2024-11-10: 703.76; 2024-11-11: 738.35; 2024-11-12: 773.02; 2024-11-13: 820.77; 2024-11-14: 869.98; 2024-11-15: 869.98; 2024-11-16: 927.15; 2024-11-17: 985.2; 2024-11-18: 1043.26; 2024-11-19: 1101.47; 2024-11-20: 1159.69; 2024-11-21: 1219.07; 2024-11-22: 1219.07; 2024-11-23: 1293.53; 2024-11-24: 1369.64; 2024-11-25: 1445.76; 2024-11-26: 1521.88; 2024-11-27: 1597.99; 2024-11-28: 1674.11; 2024-11-29: 1674.11; 2024-11-30: 1750.22; 2024-12-01: 1826.64; 2024-12-02: 1904.41; 2024-12-03: 1982.34; 2024-12-04: 2060.26; 2024-12-05: 2138.19; 2024-12-06: 2138.19; 2024-12-07: 2208.14; 2024-12-08: 2277.21; 2024-12-09: 2346.28; 2024-12-10: 2415.36; 2024-12-11: 2469.48; 2024-12-12: 2522.7; 2024-12-13: 2522.7; 2024-12-14: 2576; 2024-12-15: 2629.3; 2024-12-16: 2682.6; 2024-12-17: 2728.93; 2024-12-18: 2774.48; 2024-12-19: 2820.04; 2024-12-20: 2820.04; 2024-12-21: 2852.51; 2024-12-22: 2883.54; 2024-12-23: 2913.24; 2024-12-24: 2943.84; 2024-12-25: 2974.55; 2024-12-26: 3005.27; 2024-12-27: 3005.27; 2024-12-28: 3031; 2024-12-29: 3056.18; 2024-12-30: 3072.03; 2024-12-31: 3086.83; 2025-01-01: 3086.83; 2025-01-02: 3101.63; 2025-01-03: 3101.63; 2025-01-04: 3115.28; 2025-01-05: 3128.79; 2025-01-06: 3143.5; 2025-01-07: 3158.35; 2025-01-08: 3171.2; 2025-01-09: 3180.09; 2025-01-10: 3180.09; 2025-01-11: 3188.57; 2025-01-12: 3188.57; 2025-01-13: 3197.05; 2025-01-14: 3205.53; 2025-01-15: 3213.18; 2025-01-16: 3220.74; 2025-01-17: 3220.74; 2025-01-18: 3228.3; 2025-01-19: 3235.85; 2025-01-20: 3240.55; 2025-01-21: 3244.92; 2025-01-22: 3249.3; 2025-01-23: 3253.67; 2025-01-24: 3253.67; 2025-01-25: 3258.05; 2025-01-26: 3262.09; 2025-01-27: 3266.1; 2025-01-28: 3270.11; 2025-01-29: 3274.11; 2025-01-30: 3276.92; 2025-01-31: 3276.92; 2025-02-01: 3279.6; 2025-02-02: 3282.28; 2025-02-03: 3284.95; 2025-02-04: 3287.63; 2025-02-05: 3290.14; 2025-02-06: 3292.64; 2025-02-07: 3292.64; 2025-02-08: 3295.13; 2025-02-09: 3297.62; 2025-02-10: 3300.11; 2025-02-11: 3301.56; 2025-02-12: 3302.89; 2025-02-13: 3304.22; 2025-02-14: 3304.22; 2025-02-15: 3305.55; 2025-02-16: 3306.88; 2025-02-17: 3308.21; 2025-02-18: 3309.54; 2025-02-19: 3310.87; 2025-02-20: 3312.2; 2025-02-21: 3312.2; 2025-02-22: 3313.53; 2025-02-23: 3314.11; 2025-02-24: 3314.61; 2025-02-25: 3315.1; 2025-02-26: 3315.6; 2025-02-27: 3316.1; 2025-02-28: 3316.1; 2025-03-01: 3316.4; 2025-03-02: 3316.7; 2025-03-03: 3317; 2025-03-04: 3317.3; 2025-03-05: 3317.6; 2025-03-06: 3317.9; 2025-03-07: 3317.9; 2025-03-08: 3318.2; 2025-03-09: 3318.49; 2025-03-10: 3318.69; 2025-03-11: 3318.79; 2025-03-12: 3318.89; 2025-03-13: 3318.99; 2025-03-14: 3318.99; 2025-03-15: 3319.09; 2025-03-16: 3319.19; 2025-03-17: 3319.29; 2025-03-18: 3319.39; 2025-03-19: 3319.49; 2025-03-20: 3319.59; 2025-03-21: 3319.59; 2025-03-22: 3319.69; 2025-03-23: 3319.79; 2025-03-24: 3319.89; 2025-03-25: 3319.99; 2025-03-26: 3320.09; 2025-03-27: 3320.19; 2025-03-28: 3320.19; 2025-03-29: 3320.29; 2025-03-30: 3320.31; 2025-03-31: 3320.31; 2025-04-01: 3320.31; 2025-04-02: 3320.31; 2025-04-03: 3320.31; 2025-04-04: 3320.31; 2025-04-05: 3320.31; 2025-04-06: 3320.31; 2025-04-07: 3320.31; 2025-04-08: 3320.31; 2025-04-09: 3320.31; 2025-04-10: 3320.31; 2025-04-11: 3320.31; 2025-04-12: 3320.31; 2025-04-13: 3320.31; 2025-04-14: 3320.31; 2025-04-15: 3320.31; 2025-04-16: 3320.31; 2025-04-17: 3320.31; 2025-04-18: 3320.31; 2025-04-19: 3320.31; 2025-04-20: 3320.31; 2025-04-21: 3320.31; 2025-04-22: 3320.31; 2025-04-23: 3320.31; 2025-04-24: 3320.31; 2025-04-25: 3320.31; 2025-04-26: 3320.31; 2025-04-27: 3320.31; 2025-04-28: 3320.31; 2025-04-29: 3320.31; 2025-04-30: 3320.31; 2025-05-01: 3320.31; 2025-05-02: 3320.31; 2025-05-03: 3320.31; 2025-05-04: 3320.31; 2025-05-05: 3320.31; 2025-05-06: 3320.31; 2025-05-07: 3320.31; 2025-05-08: 3320.31; 2025-05-09: 3320.31; 2025-05-10: 3320.31; 2025-05-11: 3320.31; 2025-05-12: 3320.31; 2025-05-13: 3320.31; 2025-05-14: 3320.31; 2025-05-15: 3320.31; 2025-05-16: 3320.31; 2025-05-17: 3320.31; 2025-05-18: 3320.31; 2025-05-19: 3320.31; 2025-05-20: 3320.31; 2025-05-21: 3320.31; 2025-05-22: 3320.31; 2025-05-23: 3320.31; 2025-05-24: 3320.31; 2025-05-25: 3320.31; 2025-05-26: 3320.31; 2025-05-27: 3320.31; 2025-05-28: 3320.31; 2025-05-29: 3320.31; 2025-05-30: 3320.31; 2025-05-31: 3320.31; 2025-06-01: 3320.31; 2025-06-02: 3320.31; 2025-06-03: 3320.31; 2025-06-04: 3320.31; 2025-06-05: 3320.31; 2025-06-06: 3320.31; 2025-06-07: 3320.31; 2025-06-08: 3320.31; 2025-06-09: 3320.31; 2025-06-10: 3320.31; 2025-06-11: 3320.31; 2025-06-12: 3320.31; 2025-06-13: 3320.31; 2025-06-14: 3320.31; 2025-06-15: 3320.31; 2025-06-16: 3320.31; 2025-06-17: 3320.31; 2025-06-18: 3320.31; 2025-06-19: 3320.31; 2025-06-20: 3320.31; 2025-06-21: 3320.31; 2025-06-22: 3320.31; 2025-06-23: 3320.31; 2025-06-24: 3320.31; 2025-06-25: 3320.31; 2025-06-26: 3320.31; 2025-06-27: 3320.31; 2025-06-28: 3320.31; 2025-06-29: 3320.31; 2025-06-30: 3320.31; 2025-07-01: 3320.31; 2025-07-02: 3320.31; 2025-07-03: 3320.31; 2025-07-04: 3320.31; 2025-07-05: 3320.31; 2025-07-06: 3320.31; 2025-07-07: 3320.31; 2025-07-08: 3320.31; 2025-07-09: 3320.31; 2025-07-10: 3320.31; 2025-07-11: 3320.31; 2025-07-12: 3320.31; 2025-07-13: 3320.31; 2025-07-14: 3320.31; 2025-07-15: 3320.31; 2025-07-16: 3320.31; 2025-07-17: 3320.31; 2025-07-18: 3320.31; 2025-07-19: 3320.31; 2025-07-20: 3320.31; 2025-07-21: 3320.31; 2025-07-22: 3320.31; 2025-07-23: 3320.31; 2025-07-24: 3320.31; 2025-07-25: 3320.31; 2025-07-26: 3320.31; 2025-07-27: 3320.31; 2025-07-28: 3320.31; 2025-07-29: 3320.31; 2025-07-30: 3320.31; 2025-07-31: 3320.31; 2025-08-01: 3320.31; 2025-08-02: 3320.31; 2025-08-03: 3320.31; 2025-08-04: 3320.31; 2025-08-05: 3320.31; 2025-08-06: 3320.31; 2025-08-07: 3320.31; 2025-08-08: 3320.31; 2025-08-09: 3320.31; 2025-08-10: 3320.31; 2025-08-11: 3320.31; 2025-08-12: 3320.31; 2025-08-13: 3320.31; 2025-08-15: 3320.31
617 | Receiver Area |  | 2024-07-11 | 2025-03-30 | 3276.6 | 3320.31 |  |  | 2024-07-11: 0.18; 2024-07-12: 0.18; 2024-07-13: 0.55; 2024-07-14: 0.92; 2024-07-15: 1.29; 2024-07-16: 1.29; 2024-07-17: 1.29; 2024-07-18: 1.66; 2024-07-19: 1.66; 2024-07-20: 2.03; 2024-07-21: 2.4; 2024-07-22: 2.77; 2024-07-23: 3.14; 2024-07-24: 3.87; 2024-07-25: 4.98; 2024-07-26: 4.98; 2024-07-27: 6.09; 2024-07-28: 7.19; 2024-07-29: 8.3; 2024-07-30: 9.41; 2024-07-31: 10.51; 2024-08-01: 11.62; 2024-08-02: 11.62; 2024-08-03: 12.73; 2024-08-04: 14.75; 2024-08-05: 17.71; 2024-08-06: 20.66; 2024-08-07: 23.61; 2024-08-08: 26.56; 2024-08-09: 26.56; 2024-08-10: 29.51; 2024-08-11: 32.46; 2024-08-12: 35.41; 2024-08-13: 38.36; 2024-08-14: 42.6; 2024-08-15: 48.14; 2024-08-16: 48.14; 2024-08-17: 53.67; 2024-08-18: 59.2; 2024-08-19: 64.73; 2024-08-20: 70.27; 2024-08-21: 75.8; 2024-08-22: 81.33; 2024-08-23: 81.33; 2024-08-24: 86.87; 2024-08-25: 93.87; 2024-08-26: 102.36; 2024-08-27: 110.84; 2024-08-28: 119.32; 2024-08-29: 127.81; 2024-08-30: 127.81; 2024-08-31: 136.29; 2024-09-01: 144.78; 2024-09-02: 153.26; 2024-09-03: 161.74; 2024-09-04: 170.23; 2024-09-05: 178.71; 2024-09-06: 178.71; 2024-09-07: 187.19; 2024-09-08: 195.68; 2024-09-09: 204.16; 2024-09-10: 212.65; 2024-09-11: 221.13; 2024-09-12: 229.61; 2024-09-13: 229.61; 2024-09-14: 238.1; 2024-09-15: 238.1; 2024-09-16: 245.1; 2024-09-17: 250.64; 2024-09-18: 256.17; 2024-09-19: 261.7; 2024-09-20: 261.7; 2024-09-21: 267.24; 2024-09-22: 272.77; 2024-09-23: 278.3; 2024-09-24: 283.83; 2024-09-25: 289.37; 2024-09-26: 293.61; 2024-09-27: 293.61; 2024-09-28: 296.56; 2024-09-29: 299.51; 2024-09-30: 302.46; 2024-10-01: 305.41; 2024-10-02: 308.36; 2024-10-03: 311.31; 2024-10-04: 311.31; 2024-10-05: 315.26; 2024-10-06: 319.32; 2024-10-07: 322.45; 2024-10-08: 324.67; 2024-10-09: 326.88; 2024-10-10: 329.09; 2024-10-11: 329.09; 2024-10-12: 331.31; 2024-10-13: 333.52; 2024-10-14: 335.73; 2024-10-15: 339.94; 2024-10-16: 346.23; 2024-10-17: 352.36; 2024-10-18: 352.36; 2024-10-19: 358.13; 2024-10-20: 363.89; 2024-10-21: 369.82; 2024-10-22: 375.77; 2024-10-23: 381.72; 2024-10-24: 387.67; 2024-10-25: 387.67; 2024-10-26: 402.33; 2024-10-27: 417.96; 2024-10-28: 433.41; 2024-10-29: 448.67; 2024-10-30: 463.93; 2024-10-31: 479.53; 2024-11-01: 479.53; 2024-11-02: 495.16; 2024-11-03: 510.79; 2024-11-04: 535.76; 2024-11-05: 568.74; 2024-11-06: 602.5; 2024-11-07: 636.25; 2024-11-08: 636.25; 2024-11-09: 670.01; 2024-11-10: 703.76; 2024-11-11: 738.35; 2024-11-12: 773.02; 2024-11-13: 820.77; 2024-11-14: 869.98; 2024-11-15: 869.98; 2024-11-16: 927.15; 2024-11-17: 985.2; 2024-11-18: 1043.26; 2024-11-19: 1101.47; 2024-11-20: 1159.69; 2024-11-21: 1219.07; 2024-11-22: 1219.07; 2024-11-23: 1293.53; 2024-11-24: 1369.64; 2024-11-25: 1445.76; 2024-11-26: 1521.88; 2024-11-27: 1597.99; 2024-11-28: 1674.11; 2024-11-29: 1674.11; 2024-11-30: 1750.22; 2024-12-01: 1826.64; 2024-12-02: 1904.41; 2024-12-03: 1982.34; 2024-12-04: 2060.26; 2024-12-05: 2138.19; 2024-12-06: 2138.19; 2024-12-07: 2208.14; 2024-12-08: 2277.21; 2024-12-09: 2346.28; 2024-12-10: 2415.36; 2024-12-11: 2469.48; 2024-12-12: 2522.7; 2024-12-13: 2522.7; 2024-12-14: 2576; 2024-12-15: 2629.3; 2024-12-16: 2682.6; 2024-12-17: 2728.93; 2024-12-18: 2774.48; 2024-12-19: 2820.04; 2024-12-20: 2820.04; 2024-12-21: 2852.51; 2024-12-22: 2883.54; 2024-12-23: 2913.24; 2024-12-24: 2943.84; 2024-12-25: 2974.55; 2024-12-26: 3005.27; 2024-12-27: 3005.27; 2024-12-28: 3031; 2024-12-29: 3056.18; 2024-12-30: 3072.03; 2024-12-31: 3086.83; 2025-01-01: 3086.83; 2025-01-02: 3101.63; 2025-01-03: 3101.63; 2025-01-04: 3115.28; 2025-01-05: 3128.79; 2025-01-06: 3143.5; 2025-01-07: 3158.35; 2025-01-08: 3171.2; 2025-01-09: 3180.09; 2025-01-10: 3180.09; 2025-01-11: 3188.57; 2025-01-12: 3188.57; 2025-01-13: 3197.05; 2025-01-14: 3205.53; 2025-01-15: 3213.18; 2025-01-16: 3220.74; 2025-01-17: 3220.74; 2025-01-18: 3228.3; 2025-01-19: 3235.85; 2025-01-20: 3240.55; 2025-01-21: 3244.92; 2025-01-22: 3249.3; 2025-01-23: 3253.67; 2025-01-24: 3253.67; 2025-01-25: 3258.05; 2025-01-26: 3262.09; 2025-01-27: 3266.1; 2025-01-28: 3270.11; 2025-01-29: 3274.11; 2025-01-30: 3276.92; 2025-01-31: 3276.92; 2025-02-01: 3279.6; 2025-02-02: 3282.28; 2025-02-03: 3284.95; 2025-02-04: 3287.63; 2025-02-05: 3290.14; 2025-02-06: 3292.64; 2025-02-07: 3292.64; 2025-02-08: 3295.13; 2025-02-09: 3297.62; 2025-02-10: 3300.11; 2025-02-11: 3301.56; 2025-02-12: 3302.89; 2025-02-13: 3304.22; 2025-02-14: 3304.22; 2025-02-15: 3305.55; 2025-02-16: 3306.88; 2025-02-17: 3308.21; 2025-02-18: 3309.54; 2025-02-19: 3310.87; 2025-02-20: 3312.2; 2025-02-21: 3312.2; 2025-02-22: 3313.53; 2025-02-23: 3314.11; 2025-02-24: 3314.61; 2025-02-25: 3315.1; 2025-02-26: 3315.6; 2025-02-27: 3316.1; 2025-02-28: 3316.1; 2025-03-01: 3316.4; 2025-03-02: 3316.7; 2025-03-03: 3317; 2025-03-04: 3317.3; 2025-03-05: 3317.6; 2025-03-06: 3317.9; 2025-03-07: 3317.9; 2025-03-08: 3318.2; 2025-03-09: 3318.49; 2025-03-10: 3318.69; 2025-03-11: 3318.79; 2025-03-12: 3318.89; 2025-03-13: 3318.99; 2025-03-14: 3318.99; 2025-03-15: 3319.09; 2025-03-16: 3319.19; 2025-03-17: 3319.29; 2025-03-18: 3319.39; 2025-03-19: 3319.49; 2025-03-20: 3319.59; 2025-03-21: 3319.59; 2025-03-22: 3319.69; 2025-03-23: 3319.79; 2025-03-24: 3319.89; 2025-03-25: 3319.99; 2025-03-26: 3320.09; 2025-03-27: 3320.19; 2025-03-28: 3320.19; 2025-03-29: 3320.29; 2025-03-30: 3320.31; 2025-03-31: 3320.31; 2025-04-01: 3320.31; 2025-04-02: 3320.31; 2025-04-03: 3320.31; 2025-04-04: 3320.31; 2025-04-05: 3320.31; 2025-04-06: 3320.31; 2025-04-07: 3320.31; 2025-04-08: 3320.31; 2025-04-09: 3320.31; 2025-04-10: 3320.31; 2025-04-11: 3320.31; 2025-04-12: 3320.31; 2025-04-13: 3320.31; 2025-04-14: 3320.31; 2025-04-15: 3320.31; 2025-04-16: 3320.31; 2025-04-17: 3320.31; 2025-04-18: 3320.31; 2025-04-19: 3320.31; 2025-04-20: 3320.31; 2025-04-21: 3320.31; 2025-04-22: 3320.31; 2025-04-23: 3320.31; 2025-04-24: 3320.31; 2025-04-25: 3320.31; 2025-04-26: 3320.31; 2025-04-27: 3320.31; 2025-04-28: 3320.31; 2025-04-29: 3320.31; 2025-04-30: 3320.31; 2025-05-01: 3320.31; 2025-05-02: 3320.31; 2025-05-03: 3320.31; 2025-05-04: 3320.31; 2025-05-05: 3320.31; 2025-05-06: 3320.31; 2025-05-07: 3320.31; 2025-05-08: 3320.31; 2025-05-09: 3320.31; 2025-05-10: 3320.31; 2025-05-11: 3320.31; 2025-05-12: 3320.31; 2025-05-13: 3320.31; 2025-05-14: 3320.31; 2025-05-15: 3320.31; 2025-05-16: 3320.31; 2025-05-17: 3320.31; 2025-05-18: 3320.31; 2025-05-19: 3320.31; 2025-05-20: 3320.31; 2025-05-21: 3320.31; 2025-05-22: 3320.31; 2025-05-23: 3320.31; 2025-05-24: 3320.31; 2025-05-25: 3320.31; 2025-05-26: 3320.31; 2025-05-27: 3320.31; 2025-05-28: 3320.31; 2025-05-29: 3320.31; 2025-05-30: 3320.31; 2025-05-31: 3320.31; 2025-06-01: 3320.31; 2025-06-02: 3320.31; 2025-06-03: 3320.31; 2025-06-04: 3320.31; 2025-06-05: 3320.31; 2025-06-06: 3320.31; 2025-06-07: 3320.31; 2025-06-08: 3320.31; 2025-06-09: 3320.31; 2025-06-10: 3320.31; 2025-06-11: 3320.31; 2025-06-12: 3320.31; 2025-06-13: 3320.31; 2025-06-14: 3320.31; 2025-06-15: 3320.31; 2025-06-16: 3320.31; 2025-06-17: 3320.31; 2025-06-18: 3320.31; 2025-06-19: 3320.31; 2025-06-20: 3320.31; 2025-06-21: 3320.31; 2025-06-22: 3320.31; 2025-06-23: 3320.31; 2025-06-24: 3320.31; 2025-06-25: 3320.31; 2025-06-26: 3320.31; 2025-06-27: 3320.31; 2025-06-28: 3320.31; 2025-06-29: 3320.31; 2025-06-30: 3320.31; 2025-07-01: 3320.31; 2025-07-02: 3320.31; 2025-07-03: 3320.31; 2025-07-04: 3320.31; 2025-07-05: 3320.31; 2025-07-06: 3320.31; 2025-07-07: 3320.31; 2025-07-08: 3320.31; 2025-07-09: 3320.31; 2025-07-10: 3320.31; 2025-07-11: 3320.31; 2025-07-12: 3320.31; 2025-07-13: 3320.31; 2025-07-14: 3320.31; 2025-07-15: 3320.31; 2025-07-16: 3320.31; 2025-07-17: 3320.31; 2025-07-18: 3320.31; 2025-07-19: 3320.31; 2025-07-20: 3320.31; 2025-07-21: 3320.31; 2025-07-22: 3320.31; 2025-07-23: 3320.31; 2025-07-24: 3320.31; 2025-07-25: 3320.31; 2025-07-26: 3320.31; 2025-07-27: 3320.31; 2025-07-28: 3320.31; 2025-07-29: 3320.31; 2025-07-30: 3320.31; 2025-07-31: 3320.31; 2025-08-01: 3320.31; 2025-08-02: 3320.31; 2025-08-03: 3320.31; 2025-08-04: 3320.31; 2025-08-05: 3320.31; 2025-08-06: 3320.31; 2025-08-07: 3320.31; 2025-08-08: 3320.31; 2025-08-09: 3320.31; 2025-08-10: 3320.31; 2025-08-11: 3320.31; 2025-08-12: 3320.31; 2025-08-13: 3320.31; 2025-08-15: 3320.31
618 | CTIN040010 | Cable Trays installation receiver area | 2024-07-11 | 2024-10-28 | 327.6 | 331.97 | 0 | 0 | 2024-07-11: 0.18; 2024-07-12: 0.18; 2024-07-13: 0.55; 2024-07-14: 0.92; 2024-07-15: 1.29; 2024-07-16: 1.29; 2024-07-17: 1.29; 2024-07-18: 1.66; 2024-07-19: 1.66; 2024-07-20: 2.03; 2024-07-21: 2.4; 2024-07-22: 2.77; 2024-07-23: 3.14; 2024-07-24: 3.87; 2024-07-25: 4.98; 2024-07-26: 4.98; 2024-07-27: 6.09; 2024-07-28: 7.19; 2024-07-29: 8.3; 2024-07-30: 9.41; 2024-07-31: 10.51; 2024-08-01: 11.62; 2024-08-02: 11.62; 2024-08-03: 12.73; 2024-08-04: 14.75; 2024-08-05: 17.71; 2024-08-06: 20.66; 2024-08-07: 23.61; 2024-08-08: 26.56; 2024-08-09: 26.56; 2024-08-10: 29.51; 2024-08-11: 32.46; 2024-08-12: 35.41; 2024-08-13: 38.36; 2024-08-14: 42.6; 2024-08-15: 48.14; 2024-08-16: 48.14; 2024-08-17: 53.67; 2024-08-18: 59.2; 2024-08-19: 64.73; 2024-08-20: 70.27; 2024-08-21: 75.8; 2024-08-22: 81.33; 2024-08-23: 81.33; 2024-08-24: 86.87; 2024-08-25: 93.87; 2024-08-26: 102.36; 2024-08-27: 110.84; 2024-08-28: 119.32; 2024-08-29: 127.81; 2024-08-30: 127.81; 2024-08-31: 136.29; 2024-09-01: 144.78; 2024-09-02: 153.26; 2024-09-03: 161.74; 2024-09-04: 170.23; 2024-09-05: 178.71; 2024-09-06: 178.71; 2024-09-07: 187.19; 2024-09-08: 195.68; 2024-09-09: 204.16; 2024-09-10: 212.65; 2024-09-11: 221.13; 2024-09-12: 229.61; 2024-09-13: 229.61; 2024-09-14: 238.1; 2024-09-15: 238.1; 2024-09-16: 245.1; 2024-09-17: 250.64; 2024-09-18: 256.17; 2024-09-19: 261.7; 2024-09-20: 261.7; 2024-09-21: 267.24; 2024-09-22: 272.77; 2024-09-23: 278.3; 2024-09-24: 283.83; 2024-09-25: 289.37; 2024-09-26: 293.61; 2024-09-27: 293.61; 2024-09-28: 296.56; 2024-09-29: 299.51; 2024-09-30: 302.46; 2024-10-01: 305.41; 2024-10-02: 308.36; 2024-10-03: 311.31; 2024-10-04: 311.31; 2024-10-05: 314.26; 2024-10-06: 317.22; 2024-10-07: 319.24; 2024-10-08: 320.35; 2024-10-09: 321.46; 2024-10-10: 322.56; 2024-10-11: 322.56; 2024-10-12: 323.67; 2024-10-13: 324.78; 2024-10-14: 325.88; 2024-10-15: 326.99; 2024-10-16: 328.1; 2024-10-17: 328.83; 2024-10-18: 328.83; 2024-10-19: 329.2; 2024-10-20: 329.57; 2024-10-21: 329.94; 2024-10-22: 330.31; 2024-10-23: 330.68; 2024-10-24: 331.05; 2024-10-25: 331.05; 2024-10-26: 331.42; 2024-10-27: 331.79; 2024-10-28: 331.97; 2024-10-29: 331.97; 2024-10-30: 331.97; 2024-10-31: 331.97; 2024-11-01: 331.97; 2024-11-02: 331.97; 2024-11-03: 331.97; 2024-11-04: 331.97; 2024-11-05: 331.97; 2024-11-06: 331.97; 2024-11-07: 331.97; 2024-11-08: 331.97; 2024-11-09: 331.97; 2024-11-10: 331.97; 2024-11-11: 331.97; 2024-11-12: 331.97; 2024-11-13: 331.97; 2024-11-14: 331.97; 2024-11-15: 331.97; 2024-11-16: 331.97; 2024-11-17: 331.97; 2024-11-18: 331.97; 2024-11-19: 331.97; 2024-11-20: 331.97; 2024-11-21: 331.97; 2024-11-22: 331.97; 2024-11-23: 331.97; 2024-11-24: 331.97; 2024-11-25: 331.97; 2024-11-26: 331.97; 2024-11-27: 331.97; 2024-11-28: 331.97; 2024-11-29: 331.97; 2024-11-30: 331.97; 2024-12-01: 331.97; 2024-12-02: 331.97; 2024-12-03: 331.97; 2024-12-04: 331.97; 2024-12-05: 331.97; 2024-12-06: 331.97; 2024-12-07: 331.97; 2024-12-08: 331.97; 2024-12-09: 331.97; 2024-12-10: 331.97; 2024-12-11: 331.97; 2024-12-12: 331.97; 2024-12-13: 331.97; 2024-12-14: 331.97; 2024-12-15: 331.97; 2024-12-16: 331.97; 2024-12-17: 331.97; 2024-12-18: 331.97; 2024-12-19: 331.97; 2024-12-20: 331.97; 2024-12-21: 331.97; 2024-12-22: 331.97; 2024-12-23: 331.97; 2024-12-24: 331.97; 2024-12-25: 331.97; 2024-12-26: 331.97; 2024-12-27: 331.97; 2024-12-28: 331.97; 2024-12-29: 331.97; 2024-12-30: 331.97; 2024-12-31: 331.97; 2025-01-01: 331.97; 2025-01-02: 331.97; 2025-01-03: 331.97; 2025-01-04: 331.97; 2025-01-05: 331.97; 2025-01-06: 331.97; 2025-01-07: 331.97; 2025-01-08: 331.97; 2025-01-09: 331.97; 2025-01-10: 331.97; 2025-01-11: 331.97; 2025-01-12: 331.97; 2025-01-13: 331.97; 2025-01-14: 331.97; 2025-01-15: 331.97; 2025-01-16: 331.97; 2025-01-17: 331.97; 2025-01-18: 331.97; 2025-01-19: 331.97; 2025-01-20: 331.97; 2025-01-21: 331.97; 2025-01-22: 331.97; 2025-01-23: 331.97; 2025-01-24: 331.97; 2025-01-25: 331.97; 2025-01-26: 331.97; 2025-01-27: 331.97; 2025-01-28: 331.97; 2025-01-29: 331.97; 2025-01-30: 331.97; 2025-01-31: 331.97; 2025-02-01: 331.97; 2025-02-02: 331.97; 2025-02-03: 331.97; 2025-02-04: 331.97; 2025-02-05: 331.97; 2025-02-06: 331.97; 2025-02-07: 331.97; 2025-02-08: 331.97; 2025-02-09: 331.97; 2025-02-10: 331.97; 2025-02-11: 331.97; 2025-02-12: 331.97; 2025-02-13: 331.97; 2025-02-14: 331.97; 2025-02-15: 331.97; 2025-02-16: 331.97; 2025-02-17: 331.97; 2025-02-18: 331.97; 2025-02-19: 331.97; 2025-02-20: 331.97; 2025-02-21: 331.97; 2025-02-22: 331.97; 2025-02-23: 331.97; 2025-02-24: 331.97; 2025-02-25: 331.97; 2025-02-26: 331.97; 2025-02-27: 331.97; 2025-02-28: 331.97; 2025-03-01: 331.97; 2025-03-02: 331.97; 2025-03-03: 331.97; 2025-03-04: 331.97; 2025-03-05: 331.97; 2025-03-06: 331.97; 2025-03-07: 331.97; 2025-03-08: 331.97; 2025-03-09: 331.97; 2025-03-10: 331.97; 2025-03-11: 331.97; 2025-03-12: 331.97; 2025-03-13: 331.97; 2025-03-14: 331.97; 2025-03-15: 331.97; 2025-03-16: 331.97; 2025-03-17: 331.97; 2025-03-18: 331.97; 2025-03-19: 331.97; 2025-03-20: 331.97; 2025-03-21: 331.97; 2025-03-22: 331.97; 2025-03-23: 331.97; 2025-03-24: 331.97; 2025-03-25: 331.97; 2025-03-26: 331.97; 2025-03-27: 331.97; 2025-03-28: 331.97; 2025-03-29: 331.97; 2025-03-30: 331.97; 2025-03-31: 331.97; 2025-04-01: 331.97; 2025-04-02: 331.97; 2025-04-03: 331.97; 2025-04-04: 331.97; 2025-04-05: 331.97; 2025-04-06: 331.97; 2025-04-07: 331.97; 2025-04-08: 331.97; 2025-04-09: 331.97; 2025-04-10: 331.97; 2025-04-11: 331.97; 2025-04-12: 331.97; 2025-04-13: 331.97; 2025-04-14: 331.97; 2025-04-15: 331.97; 2025-04-16: 331.97; 2025-04-17: 331.97; 2025-04-18: 331.97; 2025-04-19: 331.97; 2025-04-20: 331.97; 2025-04-21: 331.97; 2025-04-22: 331.97; 2025-04-23: 331.97; 2025-04-24: 331.97; 2025-04-25: 331.97; 2025-04-26: 331.97; 2025-04-27: 331.97; 2025-04-28: 331.97; 2025-04-29: 331.97; 2025-04-30: 331.97; 2025-05-01: 331.97; 2025-05-02: 331.97; 2025-05-03: 331.97; 2025-05-04: 331.97; 2025-05-05: 331.97; 2025-05-06: 331.97; 2025-05-07: 331.97; 2025-05-08: 331.97; 2025-05-09: 331.97; 2025-05-10: 331.97; 2025-05-11: 331.97; 2025-05-12: 331.97; 2025-05-13: 331.97; 2025-05-14: 331.97; 2025-05-15: 331.97; 2025-05-16: 331.97; 2025-05-17: 331.97; 2025-05-18: 331.97; 2025-05-19: 331.97; 2025-05-20: 331.97; 2025-05-21: 331.97; 2025-05-22: 331.97; 2025-05-23: 331.97; 2025-05-24: 331.97; 2025-05-25: 331.97; 2025-05-26: 331.97; 2025-05-27: 331.97; 2025-05-28: 331.97; 2025-05-29: 331.97; 2025-05-30: 331.97; 2025-05-31: 331.97; 2025-06-01: 331.97; 2025-06-02: 331.97; 2025-06-03: 331.97; 2025-06-04: 331.97; 2025-06-05: 331.97; 2025-06-06: 331.97; 2025-06-07: 331.97; 2025-06-08: 331.97; 2025-06-09: 331.97; 2025-06-10: 331.97; 2025-06-11: 331.97; 2025-06-12: 331.97; 2025-06-13: 331.97; 2025-06-14: 331.97; 2025-06-15: 331.97; 2025-06-16: 331.97; 2025-06-17: 331.97; 2025-06-18: 331.97; 2025-06-19: 331.97; 2025-06-20: 331.97; 2025-06-21: 331.97; 2025-06-22: 331.97; 2025-06-23: 331.97; 2025-06-24: 331.97; 2025-06-25: 331.97; 2025-06-26: 331.97; 2025-06-27: 331.97; 2025-06-28: 331.97; 2025-06-29: 331.97; 2025-06-30: 331.97; 2025-07-01: 331.97; 2025-07-02: 331.97; 2025-07-03: 331.97; 2025-07-04: 331.97; 2025-07-05: 331.97; 2025-07-06: 331.97; 2025-07-07: 331.97; 2025-07-08: 331.97; 2025-07-09: 331.97; 2025-07-10: 331.97; 2025-07-11: 331.97; 2025-07-12: 331.97; 2025-07-13: 331.97; 2025-07-14: 331.97; 2025-07-15: 331.97; 2025-07-16: 331.97; 2025-07-17: 331.97; 2025-07-18: 331.97; 2025-07-19: 331.97; 2025-07-20: 331.97; 2025-07-21: 331.97; 2025-07-22: 331.97; 2025-07-23: 331.97; 2025-07-24: 331.97; 2025-07-25: 331.97; 2025-07-26: 331.97; 2025-07-27: 331.97; 2025-07-28: 331.97; 2025-07-29: 331.97; 2025-07-30: 331.97; 2025-07-31: 331.97; 2025-08-01: 331.97; 2025-08-02: 331.97; 2025-08-03: 331.97; 2025-08-04: 331.97; 2025-08-05: 331.97; 2025-08-06: 331.97; 2025-08-07: 331.97; 2025-08-08: 331.97; 2025-08-09: 331.97; 2025-08-10: 331.97; 2025-08-11: 331.97; 2025-08-12: 331.97; 2025-08-13: 331.97; 2025-08-15: 331.97
619 | CTIN040020 | Cable laying in receiver area | 2024-10-05 | 2025-01-20 | 982.8 | 995.91 | 6240 | INCL | 2024-10-05: 1; 2024-10-06: 2.1; 2024-10-07: 3.21; 2024-10-08: 4.32; 2024-10-09: 5.42; 2024-10-10: 6.53; 2024-10-11: 6.53; 2024-10-12: 7.64; 2024-10-13: 8.74; 2024-10-14: 9.85; 2024-10-15: 12.95; 2024-10-16: 16.27; 2024-10-17: 19.59; 2024-10-18: 19.59; 2024-10-19: 22.91; 2024-10-20: 26.23; 2024-10-21: 29.55; 2024-10-22: 32.87; 2024-10-23: 36.18; 2024-10-24: 39.5; 2024-10-25: 39.5; 2024-10-26: 47.8; 2024-10-27: 56.66; 2024-10-28: 65.51; 2024-10-29: 74.36; 2024-10-30: 83.21; 2024-10-31: 92.07; 2024-11-01: 92.07; 2024-11-02: 100.92; 2024-11-03: 109.77; 2024-11-04: 118.62; 2024-11-05: 134.45; 2024-11-06: 151.05; 2024-11-07: 167.64; 2024-11-08: 167.64; 2024-11-09: 184.24; 2024-11-10: 200.84; 2024-11-11: 217.44; 2024-11-12: 234.04; 2024-11-13: 250.64; 2024-11-14: 267.24; 2024-11-15: 267.24; 2024-11-16: 291.8; 2024-11-17: 317.25; 2024-11-18: 342.7; 2024-11-19: 368.15; 2024-11-20: 393.61; 2024-11-21: 419.06; 2024-11-22: 419.06; 2024-11-23: 444.51; 2024-11-24: 469.96; 2024-11-25: 495.41; 2024-11-26: 520.86; 2024-11-27: 546.31; 2024-11-28: 571.76; 2024-11-29: 571.76; 2024-11-30: 597.21; 2024-12-01: 622.66; 2024-12-02: 648.12; 2024-12-03: 673.57; 2024-12-04: 699.02; 2024-12-05: 724.47; 2024-12-06: 724.47; 2024-12-07: 741.95; 2024-12-08: 758.55; 2024-12-09: 775.15; 2024-12-10: 791.75; 2024-12-11: 808.35; 2024-12-12: 824.95; 2024-12-13: 824.95; 2024-12-14: 841.54; 2024-12-15: 858.14; 2024-12-16: 874.74; 2024-12-17: 884.37; 2024-12-18: 893.22; 2024-12-19: 902.07; 2024-12-20: 902.07; 2024-12-21: 910.93; 2024-12-22: 919.78; 2024-12-23: 928.63; 2024-12-24: 937.48; 2024-12-25: 946.34; 2024-12-26: 955.19; 2024-12-27: 955.19; 2024-12-28: 959.06; 2024-12-29: 962.38; 2024-12-30: 965.7; 2024-12-31: 969.02; 2025-01-01: 969.02; 2025-01-02: 972.34; 2025-01-03: 972.34; 2025-01-04: 975.66; 2025-01-05: 978.98; 2025-01-06: 982.3; 2025-01-07: 985.62; 2025-01-08: 986.95; 2025-01-09: 988.05; 2025-01-10: 988.05; 2025-01-11: 989.16; 2025-01-12: 989.16; 2025-01-13: 990.27; 2025-01-14: 991.37; 2025-01-15: 992.48; 2025-01-16: 993.59; 2025-01-17: 993.59; 2025-01-18: 994.69; 2025-01-19: 995.8; 2025-01-20: 995.91; 2025-01-21: 995.91; 2025-01-22: 995.91; 2025-01-23: 995.91; 2025-01-24: 995.91; 2025-01-25: 995.91; 2025-01-26: 995.91; 2025-01-27: 995.91; 2025-01-28: 995.91; 2025-01-29: 995.91; 2025-01-30: 995.91; 2025-01-31: 995.91; 2025-02-01: 995.91; 2025-02-02: 995.91; 2025-02-03: 995.91; 2025-02-04: 995.91; 2025-02-05: 995.91; 2025-02-06: 995.91; 2025-02-07: 995.91; 2025-02-08: 995.91; 2025-02-09: 995.91; 2025-02-10: 995.91; 2025-02-11: 995.91; 2025-02-12: 995.91; 2025-02-13: 995.91; 2025-02-14: 995.91; 2025-02-15: 995.91; 2025-02-16: 995.91; 2025-02-17: 995.91; 2025-02-18: 995.91; 2025-02-19: 995.91; 2025-02-20: 995.91; 2025-02-21: 995.91; 2025-02-22: 995.91; 2025-02-23: 995.91; 2025-02-24: 995.91; 2025-02-25: 995.91; 2025-02-26: 995.91; 2025-02-27: 995.91; 2025-02-28: 995.91; 2025-03-01: 995.91; 2025-03-02: 995.91; 2025-03-03: 995.91; 2025-03-04: 995.91; 2025-03-05: 995.91; 2025-03-06: 995.91; 2025-03-07: 995.91; 2025-03-08: 995.91; 2025-03-09: 995.91; 2025-03-10: 995.91; 2025-03-11: 995.91; 2025-03-12: 995.91; 2025-03-13: 995.91; 2025-03-14: 995.91; 2025-03-15: 995.91; 2025-03-16: 995.91; 2025-03-17: 995.91; 2025-03-18: 995.91; 2025-03-19: 995.91; 2025-03-20: 995.91; 2025-03-21: 995.91; 2025-03-22: 995.91; 2025-03-23: 995.91; 2025-03-24: 995.91; 2025-03-25: 995.91; 2025-03-26: 995.91; 2025-03-27: 995.91; 2025-03-28: 995.91; 2025-03-29: 995.91; 2025-03-30: 995.91; 2025-03-31: 995.91; 2025-04-01: 995.91; 2025-04-02: 995.91; 2025-04-03: 995.91; 2025-04-04: 995.91; 2025-04-05: 995.91; 2025-04-06: 995.91; 2025-04-07: 995.91; 2025-04-08: 995.91; 2025-04-09: 995.91; 2025-04-10: 995.91; 2025-04-11: 995.91; 2025-04-12: 995.91; 2025-04-13: 995.91; 2025-04-14: 995.91; 2025-04-15: 995.91; 2025-04-16: 995.91; 2025-04-17: 995.91; 2025-04-18: 995.91; 2025-04-19: 995.91; 2025-04-20: 995.91; 2025-04-21: 995.91; 2025-04-22: 995.91; 2025-04-23: 995.91; 2025-04-24: 995.91; 2025-04-25: 995.91; 2025-04-26: 995.91; 2025-04-27: 995.91; 2025-04-28: 995.91; 2025-04-29: 995.91; 2025-04-30: 995.91; 2025-05-01: 995.91; 2025-05-02: 995.91; 2025-05-03: 995.91; 2025-05-04: 995.91; 2025-05-05: 995.91; 2025-05-06: 995.91; 2025-05-07: 995.91; 2025-05-08: 995.91; 2025-05-09: 995.91; 2025-05-10: 995.91; 2025-05-11: 995.91; 2025-05-12: 995.91; 2025-05-13: 995.91; 2025-05-14: 995.91; 2025-05-15: 995.91; 2025-05-16: 995.91; 2025-05-17: 995.91; 2025-05-18: 995.91; 2025-05-19: 995.91; 2025-05-20: 995.91; 2025-05-21: 995.91; 2025-05-22: 995.91; 2025-05-23: 995.91; 2025-05-24: 995.91; 2025-05-25: 995.91; 2025-05-26: 995.91; 2025-05-27: 995.91; 2025-05-28: 995.91; 2025-05-29: 995.91; 2025-05-30: 995.91; 2025-05-31: 995.91; 2025-06-01: 995.91; 2025-06-02: 995.91; 2025-06-03: 995.91; 2025-06-04: 995.91; 2025-06-05: 995.91; 2025-06-06: 995.91; 2025-06-07: 995.91; 2025-06-08: 995.91; 2025-06-09: 995.91; 2025-06-10: 995.91; 2025-06-11: 995.91; 2025-06-12: 995.91; 2025-06-13: 995.91; 2025-06-14: 995.91; 2025-06-15: 995.91; 2025-06-16: 995.91; 2025-06-17: 995.91; 2025-06-18: 995.91; 2025-06-19: 995.91; 2025-06-20: 995.91; 2025-06-21: 995.91; 2025-06-22: 995.91; 2025-06-23: 995.91; 2025-06-24: 995.91; 2025-06-25: 995.91; 2025-06-26: 995.91; 2025-06-27: 995.91; 2025-06-28: 995.91; 2025-06-29: 995.91; 2025-06-30: 995.91; 2025-07-01: 995.91; 2025-07-02: 995.91; 2025-07-03: 995.91; 2025-07-04: 995.91; 2025-07-05: 995.91; 2025-07-06: 995.91; 2025-07-07: 995.91; 2025-07-08: 995.91; 2025-07-09: 995.91; 2025-07-10: 995.91; 2025-07-11: 995.91; 2025-07-12: 995.91; 2025-07-13: 995.91; 2025-07-14: 995.91; 2025-07-15: 995.91; 2025-07-16: 995.91; 2025-07-17: 995.91; 2025-07-18: 995.91; 2025-07-19: 995.91; 2025-07-20: 995.91; 2025-07-21: 995.91; 2025-07-22: 995.91; 2025-07-23: 995.91; 2025-07-24: 995.91; 2025-07-25: 995.91; 2025-07-26: 995.91; 2025-07-27: 995.91; 2025-07-28: 995.91; 2025-07-29: 995.91; 2025-07-30: 995.91; 2025-07-31: 995.91; 2025-08-01: 995.91; 2025-08-02: 995.91; 2025-08-03: 995.91; 2025-08-04: 995.91; 2025-08-05: 995.91; 2025-08-06: 995.91; 2025-08-07: 995.91; 2025-08-08: 995.91; 2025-08-09: 995.91; 2025-08-10: 995.91; 2025-08-11: 995.91; 2025-08-12: 995.91; 2025-08-13: 995.91; 2025-08-15: 995.91
620 | CTIN040030 | Fileld instruments Installation & Hook Up in receiver area | 2024-10-16 | 2025-01-20 | 1638.4 | 1660.25 | 1 | 0 | 2024-10-16: 1.87; 2024-10-17: 3.94; 2024-10-18: 3.94; 2024-10-19: 6.02; 2024-10-20: 8.09; 2024-10-21: 10.17; 2024-10-22: 12.24; 2024-10-23: 14.32; 2024-10-24: 16.4; 2024-10-25: 16.4; 2024-10-26: 22.21; 2024-10-27: 28.43; 2024-10-28: 34.66; 2024-10-29: 40.88; 2024-10-30: 47.11; 2024-10-31: 53.34; 2024-11-01: 53.34; 2024-11-02: 59.56; 2024-11-03: 65.79; 2024-11-04: 81.35; 2024-11-05: 97.96; 2024-11-06: 114.56; 2024-11-07: 131.16; 2024-11-08: 131.16; 2024-11-09: 147.76; 2024-11-10: 164.37; 2024-11-11: 180.97; 2024-11-12: 197.57; 2024-11-13: 227.25; 2024-11-14: 258.38; 2024-11-15: 258.38; 2024-11-16: 289.51; 2024-11-17: 320.64; 2024-11-18: 351.77; 2024-11-19: 382.9; 2024-11-20: 414.03; 2024-11-21: 445.16; 2024-11-22: 445.16; 2024-11-23: 491.23; 2024-11-24: 538.96; 2024-11-25: 586.69; 2024-11-26: 634.42; 2024-11-27: 682.16; 2024-11-28: 729.89; 2024-11-29: 729.89; 2024-11-30: 777.62; 2024-12-01: 825.35; 2024-12-02: 873.09; 2024-12-03: 920.82; 2024-12-04: 968.55; 2024-12-05: 1016.28; 2024-12-06: 1016.28; 2024-12-07: 1064.02; 2024-12-08: 1111.75; 2024-12-09: 1159.48; 2024-12-10: 1207.21; 2024-12-11: 1240; 2024-12-12: 1271.13; 2024-12-13: 1271.13; 2024-12-14: 1302.26; 2024-12-15: 1333.39; 2024-12-16: 1364.52; 2024-12-17: 1395.65; 2024-12-18: 1426.78; 2024-12-19: 1457.91; 2024-12-20: 1457.91; 2024-12-21: 1475.97; 2024-12-22: 1492.57; 2024-12-23: 1509.17; 2024-12-24: 1525.77; 2024-12-25: 1542.38; 2024-12-26: 1558.98; 2024-12-27: 1558.98; 2024-12-28: 1575.58; 2024-12-29: 1592.18; 2024-12-30: 1599.45; 2024-12-31: 1605.67; 2025-01-01: 1605.67; 2025-01-02: 1611.9; 2025-01-03: 1611.9; 2025-01-04: 1618.13; 2025-01-05: 1624.35; 2025-01-06: 1630.58; 2025-01-07: 1636.8; 2025-01-08: 1643.03; 2025-01-09: 1645.52; 2025-01-10: 1645.52; 2025-01-11: 1647.6; 2025-01-12: 1647.6; 2025-01-13: 1649.67; 2025-01-14: 1651.75; 2025-01-15: 1653.82; 2025-01-16: 1655.9; 2025-01-17: 1655.9; 2025-01-18: 1657.97; 2025-01-19: 1660.05; 2025-01-20: 1660.25; 2025-01-21: 1660.25; 2025-01-22: 1660.25; 2025-01-23: 1660.25; 2025-01-24: 1660.25; 2025-01-25: 1660.25; 2025-01-26: 1660.25; 2025-01-27: 1660.25; 2025-01-28: 1660.25; 2025-01-29: 1660.25; 2025-01-30: 1660.25; 2025-01-31: 1660.25; 2025-02-01: 1660.25; 2025-02-02: 1660.25; 2025-02-03: 1660.25; 2025-02-04: 1660.25; 2025-02-05: 1660.25; 2025-02-06: 1660.25; 2025-02-07: 1660.25; 2025-02-08: 1660.25; 2025-02-09: 1660.25; 2025-02-10: 1660.25; 2025-02-11: 1660.25; 2025-02-12: 1660.25; 2025-02-13: 1660.25; 2025-02-14: 1660.25; 2025-02-15: 1660.25; 2025-02-16: 1660.25; 2025-02-17: 1660.25; 2025-02-18: 1660.25; 2025-02-19: 1660.25; 2025-02-20: 1660.25; 2025-02-21: 1660.25; 2025-02-22: 1660.25; 2025-02-23: 1660.25; 2025-02-24: 1660.25; 2025-02-25: 1660.25; 2025-02-26: 1660.25; 2025-02-27: 1660.25; 2025-02-28: 1660.25; 2025-03-01: 1660.25; 2025-03-02: 1660.25; 2025-03-03: 1660.25; 2025-03-04: 1660.25; 2025-03-05: 1660.25; 2025-03-06: 1660.25; 2025-03-07: 1660.25; 2025-03-08: 1660.25; 2025-03-09: 1660.25; 2025-03-10: 1660.25; 2025-03-11: 1660.25; 2025-03-12: 1660.25; 2025-03-13: 1660.25; 2025-03-14: 1660.25; 2025-03-15: 1660.25; 2025-03-16: 1660.25; 2025-03-17: 1660.25; 2025-03-18: 1660.25; 2025-03-19: 1660.25; 2025-03-20: 1660.25; 2025-03-21: 1660.25; 2025-03-22: 1660.25; 2025-03-23: 1660.25; 2025-03-24: 1660.25; 2025-03-25: 1660.25; 2025-03-26: 1660.25; 2025-03-27: 1660.25; 2025-03-28: 1660.25; 2025-03-29: 1660.25; 2025-03-30: 1660.25; 2025-03-31: 1660.25; 2025-04-01: 1660.25; 2025-04-02: 1660.25; 2025-04-03: 1660.25; 2025-04-04: 1660.25; 2025-04-05: 1660.25; 2025-04-06: 1660.25; 2025-04-07: 1660.25; 2025-04-08: 1660.25; 2025-04-09: 1660.25; 2025-04-10: 1660.25; 2025-04-11: 1660.25; 2025-04-12: 1660.25; 2025-04-13: 1660.25; 2025-04-14: 1660.25; 2025-04-15: 1660.25; 2025-04-16: 1660.25; 2025-04-17: 1660.25; 2025-04-18: 1660.25; 2025-04-19: 1660.25; 2025-04-20: 1660.25; 2025-04-21: 1660.25; 2025-04-22: 1660.25; 2025-04-23: 1660.25; 2025-04-24: 1660.25; 2025-04-25: 1660.25; 2025-04-26: 1660.25; 2025-04-27: 1660.25; 2025-04-28: 1660.25; 2025-04-29: 1660.25; 2025-04-30: 1660.25; 2025-05-01: 1660.25; 2025-05-02: 1660.25; 2025-05-03: 1660.25; 2025-05-04: 1660.25; 2025-05-05: 1660.25; 2025-05-06: 1660.25; 2025-05-07: 1660.25; 2025-05-08: 1660.25; 2025-05-09: 1660.25; 2025-05-10: 1660.25; 2025-05-11: 1660.25; 2025-05-12: 1660.25; 2025-05-13: 1660.25; 2025-05-14: 1660.25; 2025-05-15: 1660.25; 2025-05-16: 1660.25; 2025-05-17: 1660.25; 2025-05-18: 1660.25; 2025-05-19: 1660.25; 2025-05-20: 1660.25; 2025-05-21: 1660.25; 2025-05-22: 1660.25; 2025-05-23: 1660.25; 2025-05-24: 1660.25; 2025-05-25: 1660.25; 2025-05-26: 1660.25; 2025-05-27: 1660.25; 2025-05-28: 1660.25; 2025-05-29: 1660.25; 2025-05-30: 1660.25; 2025-05-31: 1660.25; 2025-06-01: 1660.25; 2025-06-02: 1660.25; 2025-06-03: 1660.25; 2025-06-04: 1660.25; 2025-06-05: 1660.25; 2025-06-06: 1660.25; 2025-06-07: 1660.25; 2025-06-08: 1660.25; 2025-06-09: 1660.25; 2025-06-10: 1660.25; 2025-06-11: 1660.25; 2025-06-12: 1660.25; 2025-06-13: 1660.25; 2025-06-14: 1660.25; 2025-06-15: 1660.25; 2025-06-16: 1660.25; 2025-06-17: 1660.25; 2025-06-18: 1660.25; 2025-06-19: 1660.25; 2025-06-20: 1660.25; 2025-06-21: 1660.25; 2025-06-22: 1660.25; 2025-06-23: 1660.25; 2025-06-24: 1660.25; 2025-06-25: 1660.25; 2025-06-26: 1660.25; 2025-06-27: 1660.25; 2025-06-28: 1660.25; 2025-06-29: 1660.25; 2025-06-30: 1660.25; 2025-07-01: 1660.25; 2025-07-02: 1660.25; 2025-07-03: 1660.25; 2025-07-04: 1660.25; 2025-07-05: 1660.25; 2025-07-06: 1660.25; 2025-07-07: 1660.25; 2025-07-08: 1660.25; 2025-07-09: 1660.25; 2025-07-10: 1660.25; 2025-07-11: 1660.25; 2025-07-12: 1660.25; 2025-07-13: 1660.25; 2025-07-14: 1660.25; 2025-07-15: 1660.25; 2025-07-16: 1660.25; 2025-07-17: 1660.25; 2025-07-18: 1660.25; 2025-07-19: 1660.25; 2025-07-20: 1660.25; 2025-07-21: 1660.25; 2025-07-22: 1660.25; 2025-07-23: 1660.25; 2025-07-24: 1660.25; 2025-07-25: 1660.25; 2025-07-26: 1660.25; 2025-07-27: 1660.25; 2025-07-28: 1660.25; 2025-07-29: 1660.25; 2025-07-30: 1660.25; 2025-07-31: 1660.25; 2025-08-01: 1660.25; 2025-08-02: 1660.25; 2025-08-03: 1660.25; 2025-08-04: 1660.25; 2025-08-05: 1660.25; 2025-08-06: 1660.25; 2025-08-07: 1660.25; 2025-08-08: 1660.25; 2025-08-09: 1660.25; 2025-08-10: 1660.25; 2025-08-11: 1660.25; 2025-08-12: 1660.25; 2025-08-13: 1660.25; 2025-08-15: 1660.25
621 | CTIN040040 | Installation of Instrument JB & DB in receiver area | 2024-10-21 | 05-Feb-25 | 163.8 | 165.98 | 1 | 0 | 2024-10-21: 0.17; 2024-10-22: 0.35; 2024-10-23: 0.53; 2024-10-24: 0.72; 2024-10-25: 0.72; 2024-10-26: 0.9; 2024-10-27: 1.09; 2024-10-28: 1.27; 2024-10-29: 1.46; 2024-10-30: 1.64; 2024-10-31: 2.16; 2024-11-01: 2.16; 2024-11-02: 2.71; 2024-11-03: 3.26; 2024-11-04: 3.82; 2024-11-05: 4.37; 2024-11-06: 4.92; 2024-11-07: 5.48; 2024-11-08: 5.48; 2024-11-09: 6.03; 2024-11-10: 6.58; 2024-11-11: 7.97; 2024-11-12: 9.44; 2024-11-13: 10.92; 2024-11-14: 12.39; 2024-11-15: 12.39; 2024-11-16: 13.87; 2024-11-17: 15.34; 2024-11-18: 16.82; 2024-11-19: 18.3; 2024-11-20: 19.77; 2024-11-21: 22.41; 2024-11-22: 22.41; 2024-11-23: 25.17; 2024-11-24: 27.94; 2024-11-25: 30.71; 2024-11-26: 33.47; 2024-11-27: 36.24; 2024-11-28: 39.01; 2024-11-29: 39.01; 2024-11-30: 41.77; 2024-12-01: 44.54; 2024-12-02: 48.63; 2024-12-03: 52.88; 2024-12-04: 57.12; 2024-12-05: 61.36; 2024-12-06: 61.36; 2024-12-07: 65.6; 2024-12-08: 69.84; 2024-12-09: 74.08; 2024-12-10: 78.33; 2024-12-11: 82.57; 2024-12-12: 86.81; 2024-12-13: 86.81; 2024-12-14: 91.05; 2024-12-15: 95.29; 2024-12-16: 99.54; 2024-12-17: 103.78; 2024-12-18: 108.02; 2024-12-19: 112.26; 2024-12-20: 112.26; 2024-12-21: 116.5; 2024-12-22: 120.74; 2024-12-23: 123.66; 2024-12-24: 126.43; 2024-12-25: 129.19; 2024-12-26: 131.96; 2024-12-27: 131.96; 2024-12-28: 134.72; 2024-12-29: 137.49; 2024-12-30: 140.26; 2024-12-31: 143.02; 2025-01-01: 143.02; 2025-01-02: 145.79; 2025-01-03: 145.79; 2025-01-04: 147.39; 2025-01-05: 148.87; 2025-01-06: 150.35; 2025-01-07: 151.82; 2025-01-08: 153.3; 2025-01-09: 154.77; 2025-01-10: 154.77; 2025-01-11: 156.25; 2025-01-12: 156.25; 2025-01-13: 157.72; 2025-01-14: 159.2; 2025-01-15: 159.84; 2025-01-16: 160.4; 2025-01-17: 160.4; 2025-01-18: 160.95; 2025-01-19: 161.5; 2025-01-20: 162.06; 2025-01-21: 162.61; 2025-01-22: 163.16; 2025-01-23: 163.72; 2025-01-24: 163.72; 2025-01-25: 164.27; 2025-01-26: 164.49; 2025-01-27: 164.68; 2025-01-28: 164.86; 2025-01-29: 165.04; 2025-01-30: 165.23; 2025-01-31: 165.23; 2025-02-01: 165.41; 2025-02-02: 165.6; 2025-02-03: 165.78; 2025-02-04: 165.97; 2025-02-05: 165.98; 2025-02-06: 165.98; 2025-02-07: 165.98; 2025-02-08: 165.98; 2025-02-09: 165.98; 2025-02-10: 165.98; 2025-02-11: 165.98; 2025-02-12: 165.98; 2025-02-13: 165.98; 2025-02-14: 165.98; 2025-02-15: 165.98; 2025-02-16: 165.98; 2025-02-17: 165.98; 2025-02-18: 165.98; 2025-02-19: 165.98; 2025-02-20: 165.98; 2025-02-21: 165.98; 2025-02-22: 165.98; 2025-02-23: 165.98; 2025-02-24: 165.98; 2025-02-25: 165.98; 2025-02-26: 165.98; 2025-02-27: 165.98; 2025-02-28: 165.98; 2025-03-01: 165.98; 2025-03-02: 165.98; 2025-03-03: 165.98; 2025-03-04: 165.98; 2025-03-05: 165.98; 2025-03-06: 165.98; 2025-03-07: 165.98; 2025-03-08: 165.98; 2025-03-09: 165.98; 2025-03-10: 165.98; 2025-03-11: 165.98; 2025-03-12: 165.98; 2025-03-13: 165.98; 2025-03-14: 165.98; 2025-03-15: 165.98; 2025-03-16: 165.98; 2025-03-17: 165.98; 2025-03-18: 165.98; 2025-03-19: 165.98; 2025-03-20: 165.98; 2025-03-21: 165.98; 2025-03-22: 165.98; 2025-03-23: 165.98; 2025-03-24: 165.98; 2025-03-25: 165.98; 2025-03-26: 165.98; 2025-03-27: 165.98; 2025-03-28: 165.98; 2025-03-29: 165.98; 2025-03-30: 165.98; 2025-03-31: 165.98; 2025-04-01: 165.98; 2025-04-02: 165.98; 2025-04-03: 165.98; 2025-04-04: 165.98; 2025-04-05: 165.98; 2025-04-06: 165.98; 2025-04-07: 165.98; 2025-04-08: 165.98; 2025-04-09: 165.98; 2025-04-10: 165.98; 2025-04-11: 165.98; 2025-04-12: 165.98; 2025-04-13: 165.98; 2025-04-14: 165.98; 2025-04-15: 165.98; 2025-04-16: 165.98; 2025-04-17: 165.98; 2025-04-18: 165.98; 2025-04-19: 165.98; 2025-04-20: 165.98; 2025-04-21: 165.98; 2025-04-22: 165.98; 2025-04-23: 165.98; 2025-04-24: 165.98; 2025-04-25: 165.98; 2025-04-26: 165.98; 2025-04-27: 165.98; 2025-04-28: 165.98; 2025-04-29: 165.98; 2025-04-30: 165.98; 2025-05-01: 165.98; 2025-05-02: 165.98; 2025-05-03: 165.98; 2025-05-04: 165.98; 2025-05-05: 165.98; 2025-05-06: 165.98; 2025-05-07: 165.98; 2025-05-08: 165.98; 2025-05-09: 165.98; 2025-05-10: 165.98; 2025-05-11: 165.98; 2025-05-12: 165.98; 2025-05-13: 165.98; 2025-05-14: 165.98; 2025-05-15: 165.98; 2025-05-16: 165.98; 2025-05-17: 165.98; 2025-05-18: 165.98; 2025-05-19: 165.98; 2025-05-20: 165.98; 2025-05-21: 165.98; 2025-05-22: 165.98; 2025-05-23: 165.98; 2025-05-24: 165.98; 2025-05-25: 165.98; 2025-05-26: 165.98; 2025-05-27: 165.98; 2025-05-28: 165.98; 2025-05-29: 165.98; 2025-05-30: 165.98; 2025-05-31: 165.98; 2025-06-01: 165.98; 2025-06-02: 165.98; 2025-06-03: 165.98; 2025-06-04: 165.98; 2025-06-05: 165.98; 2025-06-06: 165.98; 2025-06-07: 165.98; 2025-06-08: 165.98; 2025-06-09: 165.98; 2025-06-10: 165.98; 2025-06-11: 165.98; 2025-06-12: 165.98; 2025-06-13: 165.98; 2025-06-14: 165.98; 2025-06-15: 165.98; 2025-06-16: 165.98; 2025-06-17: 165.98; 2025-06-18: 165.98; 2025-06-19: 165.98; 2025-06-20: 165.98; 2025-06-21: 165.98; 2025-06-22: 165.98; 2025-06-23: 165.98; 2025-06-24: 165.98; 2025-06-25: 165.98; 2025-06-26: 165.98; 2025-06-27: 165.98; 2025-06-28: 165.98; 2025-06-29: 165.98; 2025-06-30: 165.98; 2025-07-01: 165.98; 2025-07-02: 165.98; 2025-07-03: 165.98; 2025-07-04: 165.98; 2025-07-05: 165.98; 2025-07-06: 165.98; 2025-07-07: 165.98; 2025-07-08: 165.98; 2025-07-09: 165.98; 2025-07-10: 165.98; 2025-07-11: 165.98; 2025-07-12: 165.98; 2025-07-13: 165.98; 2025-07-14: 165.98; 2025-07-15: 165.98; 2025-07-16: 165.98; 2025-07-17: 165.98; 2025-07-18: 165.98; 2025-07-19: 165.98; 2025-07-20: 165.98; 2025-07-21: 165.98; 2025-07-22: 165.98; 2025-07-23: 165.98; 2025-07-24: 165.98; 2025-07-25: 165.98; 2025-07-26: 165.98; 2025-07-27: 165.98; 2025-07-28: 165.98; 2025-07-29: 165.98; 2025-07-30: 165.98; 2025-07-31: 165.98; 2025-08-01: 165.98; 2025-08-02: 165.98; 2025-08-03: 165.98; 2025-08-04: 165.98; 2025-08-05: 165.98; 2025-08-06: 165.98; 2025-08-07: 165.98; 2025-08-08: 165.98; 2025-08-09: 165.98; 2025-08-10: 165.98; 2025-08-11: 165.98; 2025-08-12: 165.98; 2025-08-13: 165.98; 2025-08-15: 165.98
622 | CTIN040050 | Glanding Termination in receiver area | 2024-11-19 | 2025-03-30 | 164 | 166.19 | 1 | 0 | 2024-11-19: 0.15; 2024-11-20: 0.32; 2024-11-21: 0.48; 2024-11-22: 0.48; 2024-11-23: 0.65; 2024-11-24: 0.81; 2024-11-25: 0.98; 2024-11-26: 1.15; 2024-11-27: 1.31; 2024-11-28: 1.48; 2024-11-29: 1.48; 2024-11-30: 1.65; 2024-12-01: 2.11; 2024-12-02: 2.61; 2024-12-03: 3.11; 2024-12-04: 3.61; 2024-12-05: 4.1; 2024-12-06: 4.1; 2024-12-07: 4.6; 2024-12-08: 5.1; 2024-12-09: 5.6; 2024-12-10: 6.1; 2024-12-11: 6.6; 2024-12-12: 7.84; 2024-12-13: 7.84; 2024-12-14: 9.17; 2024-12-15: 10.5; 2024-12-16: 11.83; 2024-12-17: 13.16; 2024-12-18: 14.49; 2024-12-19: 15.82; 2024-12-20: 15.82; 2024-12-21: 17.15; 2024-12-22: 18.48; 2024-12-23: 19.81; 2024-12-24: 22.19; 2024-12-25: 24.68; 2024-12-26: 27.17; 2024-12-27: 27.17; 2024-12-28: 29.66; 2024-12-29: 32.16; 2024-12-30: 34.65; 2024-12-31: 37.14; 2025-01-01: 37.14; 2025-01-02: 39.64; 2025-01-03: 39.64; 2025-01-04: 42.13; 2025-01-05: 44.62; 2025-01-06: 48.31; 2025-01-07: 52.13; 2025-01-08: 55.96; 2025-01-09: 59.78; 2025-01-10: 59.78; 2025-01-11: 63.6; 2025-01-12: 63.6; 2025-01-13: 67.42; 2025-01-14: 71.24; 2025-01-15: 75.07; 2025-01-16: 78.89; 2025-01-17: 78.89; 2025-01-18: 82.71; 2025-01-19: 86.53; 2025-01-20: 90.36; 2025-01-21: 94.18; 2025-01-22: 98; 2025-01-23: 101.82; 2025-01-24: 101.82; 2025-01-25: 105.65; 2025-01-26: 109.47; 2025-01-27: 113.29; 2025-01-28: 117.11; 2025-01-29: 120.93; 2025-01-30: 123.56; 2025-01-31: 123.56; 2025-02-01: 126.05; 2025-02-02: 128.55; 2025-02-03: 131.04; 2025-02-04: 133.53; 2025-02-05: 136.02; 2025-02-06: 138.52; 2025-02-07: 138.52; 2025-02-08: 141.01; 2025-02-09: 143.5; 2025-02-10: 146; 2025-02-11: 147.44; 2025-02-12: 148.77; 2025-02-13: 150.1; 2025-02-14: 150.1; 2025-02-15: 151.43; 2025-02-16: 152.76; 2025-02-17: 154.09; 2025-02-18: 155.42; 2025-02-19: 156.75; 2025-02-20: 158.08; 2025-02-21: 158.08; 2025-02-22: 159.41; 2025-02-23: 159.99; 2025-02-24: 160.49; 2025-02-25: 160.99; 2025-02-26: 161.48; 2025-02-27: 161.98; 2025-02-28: 161.98; 2025-03-01: 162.28; 2025-03-02: 162.58; 2025-03-03: 162.88; 2025-03-04: 163.18; 2025-03-05: 163.48; 2025-03-06: 163.78; 2025-03-07: 163.78; 2025-03-08: 164.08; 2025-03-09: 164.38; 2025-03-10: 164.58; 2025-03-11: 164.68; 2025-03-12: 164.77; 2025-03-13: 164.87; 2025-03-14: 164.87; 2025-03-15: 164.97; 2025-03-16: 165.07; 2025-03-17: 165.17; 2025-03-18: 165.27; 2025-03-19: 165.37; 2025-03-20: 165.47; 2025-03-21: 165.47; 2025-03-22: 165.57; 2025-03-23: 165.67; 2025-03-24: 165.77; 2025-03-25: 165.87; 2025-03-26: 165.97; 2025-03-27: 166.07; 2025-03-28: 166.07; 2025-03-29: 166.17; 2025-03-30: 166.19; 2025-03-31: 166.19; 2025-04-01: 166.19; 2025-04-02: 166.19; 2025-04-03: 166.19; 2025-04-04: 166.19; 2025-04-05: 166.19; 2025-04-06: 166.19; 2025-04-07: 166.19; 2025-04-08: 166.19; 2025-04-09: 166.19; 2025-04-10: 166.19; 2025-04-11: 166.19; 2025-04-12: 166.19; 2025-04-13: 166.19; 2025-04-14: 166.19; 2025-04-15: 166.19; 2025-04-16: 166.19; 2025-04-17: 166.19; 2025-04-18: 166.19; 2025-04-19: 166.19; 2025-04-20: 166.19; 2025-04-21: 166.19; 2025-04-22: 166.19; 2025-04-23: 166.19; 2025-04-24: 166.19; 2025-04-25: 166.19; 2025-04-26: 166.19; 2025-04-27: 166.19; 2025-04-28: 166.19; 2025-04-29: 166.19; 2025-04-30: 166.19; 2025-05-01: 166.19; 2025-05-02: 166.19; 2025-05-03: 166.19; 2025-05-04: 166.19; 2025-05-05: 166.19; 2025-05-06: 166.19; 2025-05-07: 166.19; 2025-05-08: 166.19; 2025-05-09: 166.19; 2025-05-10: 166.19; 2025-05-11: 166.19; 2025-05-12: 166.19; 2025-05-13: 166.19; 2025-05-14: 166.19; 2025-05-15: 166.19; 2025-05-16: 166.19; 2025-05-17: 166.19; 2025-05-18: 166.19; 2025-05-19: 166.19; 2025-05-20: 166.19; 2025-05-21: 166.19; 2025-05-22: 166.19; 2025-05-23: 166.19; 2025-05-24: 166.19; 2025-05-25: 166.19; 2025-05-26: 166.19; 2025-05-27: 166.19; 2025-05-28: 166.19; 2025-05-29: 166.19; 2025-05-30: 166.19; 2025-05-31: 166.19; 2025-06-01: 166.19; 2025-06-02: 166.19; 2025-06-03: 166.19; 2025-06-04: 166.19; 2025-06-05: 166.19; 2025-06-06: 166.19; 2025-06-07: 166.19; 2025-06-08: 166.19; 2025-06-09: 166.19; 2025-06-10: 166.19; 2025-06-11: 166.19; 2025-06-12: 166.19; 2025-06-13: 166.19; 2025-06-14: 166.19; 2025-06-15: 166.19; 2025-06-16: 166.19; 2025-06-17: 166.19; 2025-06-18: 166.19; 2025-06-19: 166.19; 2025-06-20: 166.19; 2025-06-21: 166.19; 2025-06-22: 166.19; 2025-06-23: 166.19; 2025-06-24: 166.19; 2025-06-25: 166.19; 2025-06-26: 166.19; 2025-06-27: 166.19; 2025-06-28: 166.19; 2025-06-29: 166.19; 2025-06-30: 166.19; 2025-07-01: 166.19; 2025-07-02: 166.19; 2025-07-03: 166.19; 2025-07-04: 166.19; 2025-07-05: 166.19; 2025-07-06: 166.19; 2025-07-07: 166.19; 2025-07-08: 166.19; 2025-07-09: 166.19; 2025-07-10: 166.19; 2025-07-11: 166.19; 2025-07-12: 166.19; 2025-07-13: 166.19; 2025-07-14: 166.19; 2025-07-15: 166.19; 2025-07-16: 166.19; 2025-07-17: 166.19; 2025-07-18: 166.19; 2025-07-19: 166.19; 2025-07-20: 166.19; 2025-07-21: 166.19; 2025-07-22: 166.19; 2025-07-23: 166.19; 2025-07-24: 166.19; 2025-07-25: 166.19; 2025-07-26: 166.19; 2025-07-27: 166.19; 2025-07-28: 166.19; 2025-07-29: 166.19; 2025-07-30: 166.19; 2025-07-31: 166.19; 2025-08-01: 166.19; 2025-08-02: 166.19; 2025-08-03: 166.19; 2025-08-04: 166.19; 2025-08-05: 166.19; 2025-08-06: 166.19; 2025-08-07: 166.19; 2025-08-08: 166.19; 2025-08-09: 166.19; 2025-08-10: 166.19; 2025-08-11: 166.19; 2025-08-12: 166.19; 2025-08-13: 166.19; 2025-08-15: 166.19
623 | PWTP & WWTP AREA |  | 18-Aug-24 | 2025-06-01 | 15956.39 | 16169.23 |  |  | 2024-08-18: 0.67; 2024-08-19: 2.02; 2024-08-20: 3.37; 2024-08-21: 4.72; 2024-08-22: 6.06; 2024-08-23: 6.06; 2024-08-24: 7.41; 2024-08-25: 8.76; 2024-08-26: 10.11; 2024-08-27: 11.46; 2024-08-28: 12.8; 2024-08-29: 14.15; 2024-08-30: 14.15; 2024-08-31: 15.5; 2024-09-01: 18.19; 2024-09-02: 22.24; 2024-09-03: 26.28; 2024-09-04: 30.32; 2024-09-05: 34.37; 2024-09-06: 34.37; 2024-09-07: 38.41; 2024-09-08: 42.45; 2024-09-09: 46.5; 2024-09-10: 50.54; 2024-09-11: 54.58; 2024-09-12: 58.63; 2024-09-13: 58.63; 2024-09-14: 62.67; 2024-09-15: 62.67; 2024-09-16: 70.08; 2024-09-17: 80.86; 2024-09-18: 91.65; 2024-09-19: 102.43; 2024-09-20: 102.43; 2024-09-21: 113.21; 2024-09-22: 123.99; 2024-09-23: 134.77; 2024-09-24: 145.56; 2024-09-25: 156.34; 2024-09-26: 167.12; 2024-09-27: 167.12; 2024-09-28: 177.9; 2024-09-29: 188.68; 2024-09-30: 204.18; 2024-10-01: 224.4; 2024-10-02: 244.61; 2024-10-03: 264.83; 2024-10-04: 264.83; 2024-10-05: 285.05; 2024-10-06: 305.26; 2024-10-07: 325.48; 2024-10-08: 345.7; 2024-10-09: 365.91; 2024-10-10: 386.13; 2024-10-11: 386.13; 2024-10-12: 406.34; 2024-10-13: 426.56; 2024-10-14: 452.17; 2024-10-15: 483.17; 2024-10-16: 514.16; 2024-10-17: 545.16; 2024-10-18: 545.16; 2024-10-19: 576.16; 2024-10-20: 607.16; 2024-10-21: 638.16; 2024-10-22: 669.15; 2024-10-23: 701.77; 2024-10-24: 736.81; 2024-10-25: 736.81; 2024-10-26: 771.85; 2024-10-27: 806.89; 2024-10-28: 841.93; 2024-10-29: 876.97; 2024-10-30: 912.01; 2024-10-31: 947.05; 2024-11-01: 947.05; 2024-11-02: 982.09; 2024-11-03: 1017.13; 2024-11-04: 1052.17; 2024-11-05: 1087.21; 2024-11-06: 1125.48; 2024-11-07: 1168.61; 2024-11-08: 1168.61; 2024-11-09: 1212; 2024-11-10: 1255.8; 2024-11-11: 1294.21; 2024-11-12: 1327.23; 2024-11-13: 1360.24; 2024-11-14: 1393.26; 2024-11-15: 1393.26; 2024-11-16: 1428.97; 2024-11-17: 1468.72; 2024-11-18: 1508.48; 2024-11-19: 1548.23; 2024-11-20: 1596.07; 2024-11-21: 1656.03; 2024-11-22: 1656.03; 2024-11-23: 1716.54; 2024-11-24: 1777.85; 2024-11-25: 1834.44; 2024-11-26: 1886.32; 2024-11-27: 1938.2; 2024-11-28: 1990.08; 2024-11-29: 1990.08; 2024-11-30: 2047.34; 2024-12-01: 2112.69; 2024-12-02: 2178.05; 2024-12-03: 2243.4; 2024-12-04: 2320.07; 2024-12-05: 2413.71; 2024-12-06: 2413.71; 2024-12-07: 2508.71; 2024-12-08: 2605.72; 2024-12-09: 2699.37; 2024-12-10: 2789.65; 2024-12-11: 2879.92; 2024-12-12: 2970.2; 2024-12-13: 2970.2; 2024-12-14: 3073.95; 2024-12-15: 3197.91; 2024-12-16: 3321.87; 2024-12-17: 3445.83; 2024-12-18: 3582.73; 2024-12-19: 3739.03; 2024-12-20: 3739.03; 2024-12-21: 3897.21; 2024-12-22: 4058.23; 2024-12-23: 4217.9; 2024-12-24: 4376.22; 2024-12-25: 4534.54; 2024-12-26: 4693.12; 2024-12-27: 4693.12; 2024-12-28: 4870.98; 2024-12-29: 5077.13; 2024-12-30: 5283.28; 2024-12-31: 5489.43; 2025-01-01: 5489.43; 2025-01-02: 5695.58; 2025-01-03: 5695.58; 2025-01-04: 5901.73; 2025-01-05: 6110.04; 2025-01-06: 6321.58; 2025-01-07: 6532.45; 2025-01-08: 6742.64; 2025-01-09: 6952.84; 2025-01-10: 6952.84; 2025-01-11: 7163.57; 2025-01-12: 7163.57; 2025-01-13: 7396.67; 2025-01-14: 7662.1; 2025-01-15: 7927.54; 2025-01-16: 8192.97; 2025-01-17: 8192.97; 2025-01-18: 8445.47; 2025-01-19: 8678.57; 2025-01-20: 8911.67; 2025-01-21: 9144.76; 2025-01-22: 9377.86; 2025-01-23: 9610.96; 2025-01-24: 9610.96; 2025-01-25: 9844.06; 2025-01-26: 10078.5; 2025-01-27: 10314.97; 2025-01-28: 10551.43; 2025-01-29: 10787.9; 2025-01-30: 11024.37; 2025-01-31: 11024.37; 2025-02-01: 11249.51; 2025-02-02: 11457.69; 2025-02-03: 11663.7; 2025-02-04: 11866.48; 2025-02-05: 12069.26; 2025-02-06: 12272.04; 2025-02-07: 12272.04; 2025-02-08: 12474.82; 2025-02-09: 12679.49; 2025-02-10: 12865.43; 2025-02-11: 13019.03; 2025-02-12: 13172.64; 2025-02-13: 13326.24; 2025-02-14: 13326.24; 2025-02-15: 13471.76; 2025-02-16: 13605.15; 2025-02-17: 13736.66; 2025-02-18: 13865.33; 2025-02-19: 13994.01; 2025-02-20: 14122.69; 2025-02-21: 14122.69; 2025-02-22: 14251.36; 2025-02-23: 14382.19; 2025-02-24: 14497.4; 2025-02-25: 14584.31; 2025-02-26: 14671.22; 2025-02-27: 14758.13; 2025-02-28: 14758.13; 2025-03-01: 14810.27; 2025-03-02: 14857.57; 2025-03-03: 14904.86; 2025-03-04: 14952.16; 2025-03-05: 14998.11; 2025-03-06: 15043.38; 2025-03-07: 15043.38; 2025-03-08: 15088.65; 2025-03-09: 15133.93; 2025-03-10: 15179.2; 2025-03-11: 15224.48; 2025-03-12: 15269.75; 2025-03-13: 15315.02; 2025-03-14: 15315.02; 2025-03-15: 15360.3; 2025-03-16: 15405.57; 2025-03-17: 15437.37; 2025-03-18: 15462.44; 2025-03-19: 15487.5; 2025-03-20: 15512.56; 2025-03-21: 15512.56; 2025-03-22: 15537.63; 2025-03-23: 15562.69; 2025-03-24: 15587.75; 2025-03-25: 15610.39; 2025-03-26: 15633.03; 2025-03-27: 15655.67; 2025-03-28: 15655.67; 2025-03-29: 15677.77; 2025-03-30: 15699.6; 2025-03-31: 15699.6; 2025-04-01: 15735.98; 2025-04-02: 15772.36; 2025-04-03: 15808.75; 2025-04-04: 15808.75; 2025-04-05: 15845.13; 2025-04-06: 15876.12; 2025-04-07: 15893.64; 2025-04-08: 15911.16; 2025-04-09: 15928.68; 2025-04-10: 15946.2; 2025-04-11: 15946.2; 2025-04-12: 15963.71; 2025-04-13: 15981.23; 2025-04-14: 15998.08; 2025-04-15: 16014.92; 2025-04-16: 16031.77; 2025-04-17: 16048.61; 2025-04-18: 16048.61; 2025-04-19: 16065.46; 2025-04-20: 16077.58; 2025-04-21: 16082.98; 2025-04-22: 16088.37; 2025-04-23: 16093.76; 2025-04-24: 16099.15; 2025-04-25: 16099.15; 2025-04-26: 16104.54; 2025-04-27: 16109.93; 2025-04-28: 16115.32; 2025-04-29: 16120.71; 2025-04-30: 16126.1; 2025-05-01: 16126.1; 2025-05-02: 16126.1; 2025-05-03: 16131.49; 2025-05-04: 16136.89; 2025-05-05: 16138.91; 2025-05-06: 16140.93; 2025-05-07: 16142.95; 2025-05-08: 16144.97; 2025-05-09: 16144.97; 2025-05-10: 16146.99; 2025-05-11: 16149.02; 2025-05-12: 16151.04; 2025-05-13: 16153.06; 2025-05-14: 16155.08; 2025-05-15: 16157.1; 2025-05-16: 16157.1; 2025-05-17: 16159.12; 2025-05-18: 16161.14; 2025-05-19: 16161.82; 2025-05-20: 16162.49; 2025-05-21: 16163.17; 2025-05-22: 16163.84; 2025-05-23: 16163.84; 2025-05-24: 16164.51; 2025-05-25: 16165.19; 2025-05-26: 16165.86; 2025-05-27: 16166.54; 2025-05-28: 16167.21; 2025-05-29: 16167.88; 2025-05-30: 16167.88; 2025-05-31: 16168.56; 2025-06-01: 16169.23; 2025-06-02: 16169.23; 2025-06-03: 16169.23; 2025-06-04: 16169.23; 2025-06-05: 16169.23; 2025-06-06: 16169.23; 2025-06-07: 16169.23; 2025-06-08: 16169.23; 2025-06-09: 16169.23; 2025-06-10: 16169.23; 2025-06-11: 16169.23; 2025-06-12: 16169.23; 2025-06-13: 16169.23; 2025-06-14: 16169.23; 2025-06-15: 16169.23; 2025-06-16: 16169.23; 2025-06-17: 16169.23; 2025-06-18: 16169.23; 2025-06-19: 16169.23; 2025-06-20: 16169.23; 2025-06-21: 16169.23; 2025-06-22: 16169.23; 2025-06-23: 16169.23; 2025-06-24: 16169.23; 2025-06-25: 16169.23; 2025-06-26: 16169.23; 2025-06-27: 16169.23; 2025-06-28: 16169.23; 2025-06-29: 16169.23; 2025-06-30: 16169.23; 2025-07-01: 16169.23; 2025-07-02: 16169.23; 2025-07-03: 16169.23; 2025-07-04: 16169.23; 2025-07-05: 16169.23; 2025-07-06: 16169.23; 2025-07-07: 16169.23; 2025-07-08: 16169.23; 2025-07-09: 16169.23; 2025-07-10: 16169.23; 2025-07-11: 16169.23; 2025-07-12: 16169.23; 2025-07-13: 16169.23; 2025-07-14: 16169.23; 2025-07-15: 16169.23; 2025-07-16: 16169.23; 2025-07-17: 16169.23; 2025-07-18: 16169.23; 2025-07-19: 16169.23; 2025-07-20: 16169.23; 2025-07-21: 16169.23; 2025-07-22: 16169.23; 2025-07-23: 16169.23; 2025-07-24: 16169.23; 2025-07-25: 16169.23; 2025-07-26: 16169.23; 2025-07-27: 16169.23; 2025-07-28: 16169.23; 2025-07-29: 16169.23; 2025-07-30: 16169.23; 2025-07-31: 16169.23; 2025-08-01: 16169.23; 2025-08-02: 16169.23; 2025-08-03: 16169.23; 2025-08-04: 16169.23; 2025-08-05: 16169.23; 2025-08-06: 16169.23; 2025-08-07: 16169.23; 2025-08-08: 16169.23; 2025-08-09: 16169.23; 2025-08-10: 16169.23; 2025-08-11: 16169.23; 2025-08-12: 16169.23; 2025-08-13: 16169.23; 2025-08-15: 16169.23
624 | Produced Water Treatment Area & Storage Area |  | 18-Aug-24 | 2025-06-01 | 15956.39 | 16169.23 |  |  | 2024-08-18: 0.67; 2024-08-19: 2.02; 2024-08-20: 3.37; 2024-08-21: 4.72; 2024-08-22: 6.06; 2024-08-23: 6.06; 2024-08-24: 7.41; 2024-08-25: 8.76; 2024-08-26: 10.11; 2024-08-27: 11.46; 2024-08-28: 12.8; 2024-08-29: 14.15; 2024-08-30: 14.15; 2024-08-31: 15.5; 2024-09-01: 18.19; 2024-09-02: 22.24; 2024-09-03: 26.28; 2024-09-04: 30.32; 2024-09-05: 34.37; 2024-09-06: 34.37; 2024-09-07: 38.41; 2024-09-08: 42.45; 2024-09-09: 46.5; 2024-09-10: 50.54; 2024-09-11: 54.58; 2024-09-12: 58.63; 2024-09-13: 58.63; 2024-09-14: 62.67; 2024-09-15: 62.67; 2024-09-16: 70.08; 2024-09-17: 80.86; 2024-09-18: 91.65; 2024-09-19: 102.43; 2024-09-20: 102.43; 2024-09-21: 113.21; 2024-09-22: 123.99; 2024-09-23: 134.77; 2024-09-24: 145.56; 2024-09-25: 156.34; 2024-09-26: 167.12; 2024-09-27: 167.12; 2024-09-28: 177.9; 2024-09-29: 188.68; 2024-09-30: 204.18; 2024-10-01: 224.4; 2024-10-02: 244.61; 2024-10-03: 264.83; 2024-10-04: 264.83; 2024-10-05: 285.05; 2024-10-06: 305.26; 2024-10-07: 325.48; 2024-10-08: 345.7; 2024-10-09: 365.91; 2024-10-10: 386.13; 2024-10-11: 386.13; 2024-10-12: 406.34; 2024-10-13: 426.56; 2024-10-14: 452.17; 2024-10-15: 483.17; 2024-10-16: 514.16; 2024-10-17: 545.16; 2024-10-18: 545.16; 2024-10-19: 576.16; 2024-10-20: 607.16; 2024-10-21: 638.16; 2024-10-22: 669.15; 2024-10-23: 701.77; 2024-10-24: 736.81; 2024-10-25: 736.81; 2024-10-26: 771.85; 2024-10-27: 806.89; 2024-10-28: 841.93; 2024-10-29: 876.97; 2024-10-30: 912.01; 2024-10-31: 947.05; 2024-11-01: 947.05; 2024-11-02: 982.09; 2024-11-03: 1017.13; 2024-11-04: 1052.17; 2024-11-05: 1087.21; 2024-11-06: 1125.48; 2024-11-07: 1168.61; 2024-11-08: 1168.61; 2024-11-09: 1212; 2024-11-10: 1255.8; 2024-11-11: 1294.21; 2024-11-12: 1327.23; 2024-11-13: 1360.24; 2024-11-14: 1393.26; 2024-11-15: 1393.26; 2024-11-16: 1428.97; 2024-11-17: 1468.72; 2024-11-18: 1508.48; 2024-11-19: 1548.23; 2024-11-20: 1596.07; 2024-11-21: 1656.03; 2024-11-22: 1656.03; 2024-11-23: 1716.54; 2024-11-24: 1777.85; 2024-11-25: 1834.44; 2024-11-26: 1886.32; 2024-11-27: 1938.2; 2024-11-28: 1990.08; 2024-11-29: 1990.08; 2024-11-30: 2047.34; 2024-12-01: 2112.69; 2024-12-02: 2178.05; 2024-12-03: 2243.4; 2024-12-04: 2320.07; 2024-12-05: 2413.71; 2024-12-06: 2413.71; 2024-12-07: 2508.71; 2024-12-08: 2605.72; 2024-12-09: 2699.37; 2024-12-10: 2789.65; 2024-12-11: 2879.92; 2024-12-12: 2970.2; 2024-12-13: 2970.2; 2024-12-14: 3073.95; 2024-12-15: 3197.91; 2024-12-16: 3321.87; 2024-12-17: 3445.83; 2024-12-18: 3582.73; 2024-12-19: 3739.03; 2024-12-20: 3739.03; 2024-12-21: 3897.21; 2024-12-22: 4058.23; 2024-12-23: 4217.9; 2024-12-24: 4376.22; 2024-12-25: 4534.54; 2024-12-26: 4693.12; 2024-12-27: 4693.12; 2024-12-28: 4870.98; 2024-12-29: 5077.13; 2024-12-30: 5283.28; 2024-12-31: 5489.43; 2025-01-01: 5489.43; 2025-01-02: 5695.58; 2025-01-03: 5695.58; 2025-01-04: 5901.73; 2025-01-05: 6110.04; 2025-01-06: 6321.58; 2025-01-07: 6532.45; 2025-01-08: 6742.64; 2025-01-09: 6952.84; 2025-01-10: 6952.84; 2025-01-11: 7163.57; 2025-01-12: 7163.57; 2025-01-13: 7396.67; 2025-01-14: 7662.1; 2025-01-15: 7927.54; 2025-01-16: 8192.97; 2025-01-17: 8192.97; 2025-01-18: 8445.47; 2025-01-19: 8678.57; 2025-01-20: 8911.67; 2025-01-21: 9144.76; 2025-01-22: 9377.86; 2025-01-23: 9610.96; 2025-01-24: 9610.96; 2025-01-25: 9844.06; 2025-01-26: 10078.5; 2025-01-27: 10314.97; 2025-01-28: 10551.43; 2025-01-29: 10787.9; 2025-01-30: 11024.37; 2025-01-31: 11024.37; 2025-02-01: 11249.51; 2025-02-02: 11457.69; 2025-02-03: 11663.7; 2025-02-04: 11866.48; 2025-02-05: 12069.26; 2025-02-06: 12272.04; 2025-02-07: 12272.04; 2025-02-08: 12474.82; 2025-02-09: 12679.49; 2025-02-10: 12865.43; 2025-02-11: 13019.03; 2025-02-12: 13172.64; 2025-02-13: 13326.24; 2025-02-14: 13326.24; 2025-02-15: 13471.76; 2025-02-16: 13605.15; 2025-02-17: 13736.66; 2025-02-18: 13865.33; 2025-02-19: 13994.01; 2025-02-20: 14122.69; 2025-02-21: 14122.69; 2025-02-22: 14251.36; 2025-02-23: 14382.19; 2025-02-24: 14497.4; 2025-02-25: 14584.31; 2025-02-26: 14671.22; 2025-02-27: 14758.13; 2025-02-28: 14758.13; 2025-03-01: 14810.27; 2025-03-02: 14857.57; 2025-03-03: 14904.86; 2025-03-04: 14952.16; 2025-03-05: 14998.11; 2025-03-06: 15043.38; 2025-03-07: 15043.38; 2025-03-08: 15088.65; 2025-03-09: 15133.93; 2025-03-10: 15179.2; 2025-03-11: 15224.48; 2025-03-12: 15269.75; 2025-03-13: 15315.02; 2025-03-14: 15315.02; 2025-03-15: 15360.3; 2025-03-16: 15405.57; 2025-03-17: 15437.37; 2025-03-18: 15462.44; 2025-03-19: 15487.5; 2025-03-20: 15512.56; 2025-03-21: 15512.56; 2025-03-22: 15537.63; 2025-03-23: 15562.69; 2025-03-24: 15587.75; 2025-03-25: 15610.39; 2025-03-26: 15633.03; 2025-03-27: 15655.67; 2025-03-28: 15655.67; 2025-03-29: 15677.77; 2025-03-30: 15699.6; 2025-03-31: 15699.6; 2025-04-01: 15735.98; 2025-04-02: 15772.36; 2025-04-03: 15808.75; 2025-04-04: 15808.75; 2025-04-05: 15845.13; 2025-04-06: 15876.12; 2025-04-07: 15893.64; 2025-04-08: 15911.16; 2025-04-09: 15928.68; 2025-04-10: 15946.2; 2025-04-11: 15946.2; 2025-04-12: 15963.71; 2025-04-13: 15981.23; 2025-04-14: 15998.08; 2025-04-15: 16014.92; 2025-04-16: 16031.77; 2025-04-17: 16048.61; 2025-04-18: 16048.61; 2025-04-19: 16065.46; 2025-04-20: 16077.58; 2025-04-21: 16082.98; 2025-04-22: 16088.37; 2025-04-23: 16093.76; 2025-04-24: 16099.15; 2025-04-25: 16099.15; 2025-04-26: 16104.54; 2025-04-27: 16109.93; 2025-04-28: 16115.32; 2025-04-29: 16120.71; 2025-04-30: 16126.1; 2025-05-01: 16126.1; 2025-05-02: 16126.1; 2025-05-03: 16131.49; 2025-05-04: 16136.89; 2025-05-05: 16138.91; 2025-05-06: 16140.93; 2025-05-07: 16142.95; 2025-05-08: 16144.97; 2025-05-09: 16144.97; 2025-05-10: 16146.99; 2025-05-11: 16149.02; 2025-05-12: 16151.04; 2025-05-13: 16153.06; 2025-05-14: 16155.08; 2025-05-15: 16157.1; 2025-05-16: 16157.1; 2025-05-17: 16159.12; 2025-05-18: 16161.14; 2025-05-19: 16161.82; 2025-05-20: 16162.49; 2025-05-21: 16163.17; 2025-05-22: 16163.84; 2025-05-23: 16163.84; 2025-05-24: 16164.51; 2025-05-25: 16165.19; 2025-05-26: 16165.86; 2025-05-27: 16166.54; 2025-05-28: 16167.21; 2025-05-29: 16167.88; 2025-05-30: 16167.88; 2025-05-31: 16168.56; 2025-06-01: 16169.23; 2025-06-02: 16169.23; 2025-06-03: 16169.23; 2025-06-04: 16169.23; 2025-06-05: 16169.23; 2025-06-06: 16169.23; 2025-06-07: 16169.23; 2025-06-08: 16169.23; 2025-06-09: 16169.23; 2025-06-10: 16169.23; 2025-06-11: 16169.23; 2025-06-12: 16169.23; 2025-06-13: 16169.23; 2025-06-14: 16169.23; 2025-06-15: 16169.23; 2025-06-16: 16169.23; 2025-06-17: 16169.23; 2025-06-18: 16169.23; 2025-06-19: 16169.23; 2025-06-20: 16169.23; 2025-06-21: 16169.23; 2025-06-22: 16169.23; 2025-06-23: 16169.23; 2025-06-24: 16169.23; 2025-06-25: 16169.23; 2025-06-26: 16169.23; 2025-06-27: 16169.23; 2025-06-28: 16169.23; 2025-06-29: 16169.23; 2025-06-30: 16169.23; 2025-07-01: 16169.23; 2025-07-02: 16169.23; 2025-07-03: 16169.23; 2025-07-04: 16169.23; 2025-07-05: 16169.23; 2025-07-06: 16169.23; 2025-07-07: 16169.23; 2025-07-08: 16169.23; 2025-07-09: 16169.23; 2025-07-10: 16169.23; 2025-07-11: 16169.23; 2025-07-12: 16169.23; 2025-07-13: 16169.23; 2025-07-14: 16169.23; 2025-07-15: 16169.23; 2025-07-16: 16169.23; 2025-07-17: 16169.23; 2025-07-18: 16169.23; 2025-07-19: 16169.23; 2025-07-20: 16169.23; 2025-07-21: 16169.23; 2025-07-22: 16169.23; 2025-07-23: 16169.23; 2025-07-24: 16169.23; 2025-07-25: 16169.23; 2025-07-26: 16169.23; 2025-07-27: 16169.23; 2025-07-28: 16169.23; 2025-07-29: 16169.23; 2025-07-30: 16169.23; 2025-07-31: 16169.23; 2025-08-01: 16169.23; 2025-08-02: 16169.23; 2025-08-03: 16169.23; 2025-08-04: 16169.23; 2025-08-05: 16169.23; 2025-08-06: 16169.23; 2025-08-07: 16169.23; 2025-08-08: 16169.23; 2025-08-09: 16169.23; 2025-08-10: 16169.23; 2025-08-11: 16169.23; 2025-08-12: 16169.23; 2025-08-13: 16169.23; 2025-08-15: 16169.23
625 | CTIN070010 | Cable Trays installation PWT area | 18-Aug-24 | 2025-01-07 | 1596 | 1617.29 | 0 | 0 | 2024-08-18: 0.67; 2024-08-19: 2.02; 2024-08-20: 3.37; 2024-08-21: 4.72; 2024-08-22: 6.06; 2024-08-23: 6.06; 2024-08-24: 7.41; 2024-08-25: 8.76; 2024-08-26: 10.11; 2024-08-27: 11.46; 2024-08-28: 12.8; 2024-08-29: 14.15; 2024-08-30: 14.15; 2024-08-31: 15.5; 2024-09-01: 18.19; 2024-09-02: 22.24; 2024-09-03: 26.28; 2024-09-04: 30.32; 2024-09-05: 34.37; 2024-09-06: 34.37; 2024-09-07: 38.41; 2024-09-08: 42.45; 2024-09-09: 46.5; 2024-09-10: 50.54; 2024-09-11: 54.58; 2024-09-12: 58.63; 2024-09-13: 58.63; 2024-09-14: 62.67; 2024-09-15: 62.67; 2024-09-16: 70.08; 2024-09-17: 80.86; 2024-09-18: 91.65; 2024-09-19: 102.43; 2024-09-20: 102.43; 2024-09-21: 113.21; 2024-09-22: 123.99; 2024-09-23: 134.77; 2024-09-24: 145.56; 2024-09-25: 156.34; 2024-09-26: 167.12; 2024-09-27: 167.12; 2024-09-28: 177.9; 2024-09-29: 188.68; 2024-09-30: 204.18; 2024-10-01: 224.4; 2024-10-02: 244.61; 2024-10-03: 264.83; 2024-10-04: 264.83; 2024-10-05: 285.05; 2024-10-06: 305.26; 2024-10-07: 325.48; 2024-10-08: 345.7; 2024-10-09: 365.91; 2024-10-10: 386.13; 2024-10-11: 386.13; 2024-10-12: 406.34; 2024-10-13: 426.56; 2024-10-14: 452.17; 2024-10-15: 483.17; 2024-10-16: 514.16; 2024-10-17: 545.16; 2024-10-18: 545.16; 2024-10-19: 576.16; 2024-10-20: 607.16; 2024-10-21: 638.16; 2024-10-22: 669.15; 2024-10-23: 700.15; 2024-10-24: 731.15; 2024-10-25: 731.15; 2024-10-26: 762.15; 2024-10-27: 793.15; 2024-10-28: 824.14; 2024-10-29: 855.14; 2024-10-30: 886.14; 2024-10-31: 917.14; 2024-11-01: 917.14; 2024-11-02: 948.14; 2024-11-03: 979.13; 2024-11-04: 1010.13; 2024-11-05: 1041.13; 2024-11-06: 1072.13; 2024-11-07: 1103.13; 2024-11-08: 1103.13; 2024-11-09: 1134.12; 2024-11-10: 1165.12; 2024-11-11: 1190.73; 2024-11-12: 1210.95; 2024-11-13: 1231.16; 2024-11-14: 1251.38; 2024-11-15: 1251.38; 2024-11-16: 1271.59; 2024-11-17: 1291.81; 2024-11-18: 1312.03; 2024-11-19: 1332.24; 2024-11-20: 1352.46; 2024-11-21: 1372.67; 2024-11-22: 1372.67; 2024-11-23: 1392.89; 2024-11-24: 1413.11; 2024-11-25: 1428.61; 2024-11-26: 1439.39; 2024-11-27: 1450.17; 2024-11-28: 1460.95; 2024-11-29: 1460.95; 2024-11-30: 1471.73; 2024-12-01: 1482.51; 2024-12-02: 1493.3; 2024-12-03: 1504.08; 2024-12-04: 1514.86; 2024-12-05: 1525.64; 2024-12-06: 1525.64; 2024-12-07: 1536.42; 2024-12-08: 1547.21; 2024-12-09: 1554.62; 2024-12-10: 1558.66; 2024-12-11: 1562.71; 2024-12-12: 1566.75; 2024-12-13: 1566.75; 2024-12-14: 1570.79; 2024-12-15: 1574.84; 2024-12-16: 1578.88; 2024-12-17: 1582.92; 2024-12-18: 1586.96; 2024-12-19: 1591.01; 2024-12-20: 1591.01; 2024-12-21: 1595.05; 2024-12-22: 1599.09; 2024-12-23: 1601.79; 2024-12-24: 1603.14; 2024-12-25: 1604.49; 2024-12-26: 1605.83; 2024-12-27: 1605.83; 2024-12-28: 1607.18; 2024-12-29: 1608.53; 2024-12-30: 1609.88; 2024-12-31: 1611.22; 2025-01-01: 1611.22; 2025-01-02: 1612.57; 2025-01-03: 1612.57; 2025-01-04: 1613.92; 2025-01-05: 1615.27; 2025-01-06: 1616.62; 2025-01-07: 1617.29; 2025-01-08: 1617.29; 2025-01-09: 1617.29; 2025-01-10: 1617.29; 2025-01-11: 1617.29; 2025-01-12: 1617.29; 2025-01-13: 1617.29; 2025-01-14: 1617.29; 2025-01-15: 1617.29; 2025-01-16: 1617.29; 2025-01-17: 1617.29; 2025-01-18: 1617.29; 2025-01-19: 1617.29; 2025-01-20: 1617.29; 2025-01-21: 1617.29; 2025-01-22: 1617.29; 2025-01-23: 1617.29; 2025-01-24: 1617.29; 2025-01-25: 1617.29; 2025-01-26: 1617.29; 2025-01-27: 1617.29; 2025-01-28: 1617.29; 2025-01-29: 1617.29; 2025-01-30: 1617.29; 2025-01-31: 1617.29; 2025-02-01: 1617.29; 2025-02-02: 1617.29; 2025-02-03: 1617.29; 2025-02-04: 1617.29; 2025-02-05: 1617.29; 2025-02-06: 1617.29; 2025-02-07: 1617.29; 2025-02-08: 1617.29; 2025-02-09: 1617.29; 2025-02-10: 1617.29; 2025-02-11: 1617.29; 2025-02-12: 1617.29; 2025-02-13: 1617.29; 2025-02-14: 1617.29; 2025-02-15: 1617.29; 2025-02-16: 1617.29; 2025-02-17: 1617.29; 2025-02-18: 1617.29; 2025-02-19: 1617.29; 2025-02-20: 1617.29; 2025-02-21: 1617.29; 2025-02-22: 1617.29; 2025-02-23: 1617.29; 2025-02-24: 1617.29; 2025-02-25: 1617.29; 2025-02-26: 1617.29; 2025-02-27: 1617.29; 2025-02-28: 1617.29; 2025-03-01: 1617.29; 2025-03-02: 1617.29; 2025-03-03: 1617.29; 2025-03-04: 1617.29; 2025-03-05: 1617.29; 2025-03-06: 1617.29; 2025-03-07: 1617.29; 2025-03-08: 1617.29; 2025-03-09: 1617.29; 2025-03-10: 1617.29; 2025-03-11: 1617.29; 2025-03-12: 1617.29; 2025-03-13: 1617.29; 2025-03-14: 1617.29; 2025-03-15: 1617.29; 2025-03-16: 1617.29; 2025-03-17: 1617.29; 2025-03-18: 1617.29; 2025-03-19: 1617.29; 2025-03-20: 1617.29; 2025-03-21: 1617.29; 2025-03-22: 1617.29; 2025-03-23: 1617.29; 2025-03-24: 1617.29; 2025-03-25: 1617.29; 2025-03-26: 1617.29; 2025-03-27: 1617.29; 2025-03-28: 1617.29; 2025-03-29: 1617.29; 2025-03-30: 1617.29; 2025-03-31: 1617.29; 2025-04-01: 1617.29; 2025-04-02: 1617.29; 2025-04-03: 1617.29; 2025-04-04: 1617.29; 2025-04-05: 1617.29; 2025-04-06: 1617.29; 2025-04-07: 1617.29; 2025-04-08: 1617.29; 2025-04-09: 1617.29; 2025-04-10: 1617.29; 2025-04-11: 1617.29; 2025-04-12: 1617.29; 2025-04-13: 1617.29; 2025-04-14: 1617.29; 2025-04-15: 1617.29; 2025-04-16: 1617.29; 2025-04-17: 1617.29; 2025-04-18: 1617.29; 2025-04-19: 1617.29; 2025-04-20: 1617.29; 2025-04-21: 1617.29; 2025-04-22: 1617.29; 2025-04-23: 1617.29; 2025-04-24: 1617.29; 2025-04-25: 1617.29; 2025-04-26: 1617.29; 2025-04-27: 1617.29; 2025-04-28: 1617.29; 2025-04-29: 1617.29; 2025-04-30: 1617.29; 2025-05-01: 1617.29; 2025-05-02: 1617.29; 2025-05-03: 1617.29; 2025-05-04: 1617.29; 2025-05-05: 1617.29; 2025-05-06: 1617.29; 2025-05-07: 1617.29; 2025-05-08: 1617.29; 2025-05-09: 1617.29; 2025-05-10: 1617.29; 2025-05-11: 1617.29; 2025-05-12: 1617.29; 2025-05-13: 1617.29; 2025-05-14: 1617.29; 2025-05-15: 1617.29; 2025-05-16: 1617.29; 2025-05-17: 1617.29; 2025-05-18: 1617.29; 2025-05-19: 1617.29; 2025-05-20: 1617.29; 2025-05-21: 1617.29; 2025-05-22: 1617.29; 2025-05-23: 1617.29; 2025-05-24: 1617.29; 2025-05-25: 1617.29; 2025-05-26: 1617.29; 2025-05-27: 1617.29; 2025-05-28: 1617.29; 2025-05-29: 1617.29; 2025-05-30: 1617.29; 2025-05-31: 1617.29; 2025-06-01: 1617.29; 2025-06-02: 1617.29; 2025-06-03: 1617.29; 2025-06-04: 1617.29; 2025-06-05: 1617.29; 2025-06-06: 1617.29; 2025-06-07: 1617.29; 2025-06-08: 1617.29; 2025-06-09: 1617.29; 2025-06-10: 1617.29; 2025-06-11: 1617.29; 2025-06-12: 1617.29; 2025-06-13: 1617.29; 2025-06-14: 1617.29; 2025-06-15: 1617.29; 2025-06-16: 1617.29; 2025-06-17: 1617.29; 2025-06-18: 1617.29; 2025-06-19: 1617.29; 2025-06-20: 1617.29; 2025-06-21: 1617.29; 2025-06-22: 1617.29; 2025-06-23: 1617.29; 2025-06-24: 1617.29; 2025-06-25: 1617.29; 2025-06-26: 1617.29; 2025-06-27: 1617.29; 2025-06-28: 1617.29; 2025-06-29: 1617.29; 2025-06-30: 1617.29; 2025-07-01: 1617.29; 2025-07-02: 1617.29; 2025-07-03: 1617.29; 2025-07-04: 1617.29; 2025-07-05: 1617.29; 2025-07-06: 1617.29; 2025-07-07: 1617.29; 2025-07-08: 1617.29; 2025-07-09: 1617.29; 2025-07-10: 1617.29; 2025-07-11: 1617.29; 2025-07-12: 1617.29; 2025-07-13: 1617.29; 2025-07-14: 1617.29; 2025-07-15: 1617.29; 2025-07-16: 1617.29; 2025-07-17: 1617.29; 2025-07-18: 1617.29; 2025-07-19: 1617.29; 2025-07-20: 1617.29; 2025-07-21: 1617.29; 2025-07-22: 1617.29; 2025-07-23: 1617.29; 2025-07-24: 1617.29; 2025-07-25: 1617.29; 2025-07-26: 1617.29; 2025-07-27: 1617.29; 2025-07-28: 1617.29; 2025-07-29: 1617.29; 2025-07-30: 1617.29; 2025-07-31: 1617.29; 2025-08-01: 1617.29; 2025-08-02: 1617.29; 2025-08-03: 1617.29; 2025-08-04: 1617.29; 2025-08-05: 1617.29; 2025-08-06: 1617.29; 2025-08-07: 1617.29; 2025-08-08: 1617.29; 2025-08-09: 1617.29; 2025-08-10: 1617.29; 2025-08-11: 1617.29; 2025-08-12: 1617.29; 2025-08-13: 1617.29; 2025-08-15: 1617.29
626 | CTIN070020 | Cable laying in PWT area | 2024-10-23 | 2025-03-24 | 4786.79 | 4850.64 | 29475 | INCL | 2024-10-23: 1.62; 2024-10-24: 5.66; 2024-10-25: 5.66; 2024-10-26: 9.7; 2024-10-27: 13.74; 2024-10-28: 17.79; 2024-10-29: 21.83; 2024-10-30: 25.87; 2024-10-31: 29.91; 2024-11-01: 29.91; 2024-11-02: 33.95; 2024-11-03: 38; 2024-11-04: 42.04; 2024-11-05: 46.08; 2024-11-06: 53.36; 2024-11-07: 65.48; 2024-11-08: 65.48; 2024-11-09: 77.61; 2024-11-10: 89.74; 2024-11-11: 101.86; 2024-11-12: 113.99; 2024-11-13: 126.12; 2024-11-14: 138.24; 2024-11-15: 138.24; 2024-11-16: 150.37; 2024-11-17: 162.5; 2024-11-18: 174.62; 2024-11-19: 186.75; 2024-11-20: 206.96; 2024-11-21: 239.3; 2024-11-22: 239.3; 2024-11-23: 271.64; 2024-11-24: 303.97; 2024-11-25: 336.31; 2024-11-26: 368.65; 2024-11-27: 400.99; 2024-11-28: 433.32; 2024-11-29: 433.32; 2024-11-30: 465.66; 2024-12-01: 498; 2024-12-02: 530.34; 2024-12-03: 562.67; 2024-12-04: 606.33; 2024-12-05: 666.96; 2024-12-06: 666.96; 2024-12-07: 727.6; 2024-12-08: 788.23; 2024-12-09: 848.86; 2024-12-10: 909.5; 2024-12-11: 970.13; 2024-12-12: 1030.76; 2024-12-13: 1030.76; 2024-12-14: 1091.39; 2024-12-15: 1152.03; 2024-12-16: 1212.66; 2024-12-17: 1273.29; 2024-12-18: 1346.86; 2024-12-19: 1439.83; 2024-12-20: 1439.83; 2024-12-21: 1532.8; 2024-12-22: 1625.77; 2024-12-23: 1718.74; 2024-12-24: 1811.71; 2024-12-25: 1904.68; 2024-12-26: 1997.66; 2024-12-27: 1997.66; 2024-12-28: 2090.63; 2024-12-29: 2183.6; 2024-12-30: 2276.57; 2024-12-31: 2369.54; 2025-01-01: 2369.54; 2025-01-02: 2462.51; 2025-01-03: 2462.51; 2025-01-04: 2555.48; 2025-01-05: 2648.45; 2025-01-06: 2741.42; 2025-01-07: 2834.39; 2025-01-08: 2927.36; 2025-01-09: 3020.33; 2025-01-10: 3020.33; 2025-01-11: 3113.3; 2025-01-12: 3113.3; 2025-01-13: 3206.27; 2025-01-14: 3299.24; 2025-01-15: 3392.21; 2025-01-16: 3485.19; 2025-01-17: 3485.19; 2025-01-18: 3565.22; 2025-01-19: 3625.85; 2025-01-20: 3686.49; 2025-01-21: 3747.12; 2025-01-22: 3807.75; 2025-01-23: 3868.39; 2025-01-24: 3868.39; 2025-01-25: 3929.02; 2025-01-26: 3989.65; 2025-01-27: 4050.28; 2025-01-28: 4110.92; 2025-01-29: 4171.55; 2025-01-30: 4232.18; 2025-01-31: 4232.18; 2025-02-01: 4281.5; 2025-02-02: 4313.84; 2025-02-03: 4346.17; 2025-02-04: 4378.51; 2025-02-05: 4410.85; 2025-02-06: 4443.19; 2025-02-07: 4443.19; 2025-02-08: 4475.52; 2025-02-09: 4507.86; 2025-02-10: 4540.2; 2025-02-11: 4572.54; 2025-02-12: 4604.87; 2025-02-13: 4637.21; 2025-02-14: 4637.21; 2025-02-15: 4661.47; 2025-02-16: 4673.59; 2025-02-17: 4685.72; 2025-02-18: 4697.85; 2025-02-19: 4709.97; 2025-02-20: 4722.1; 2025-02-21: 4722.1; 2025-02-22: 4734.23; 2025-02-23: 4746.35; 2025-02-24: 4758.48; 2025-02-25: 4770.61; 2025-02-26: 4782.73; 2025-02-27: 4794.86; 2025-02-28: 4794.86; 2025-03-01: 4802.13; 2025-03-02: 4804.56; 2025-03-03: 4806.98; 2025-03-04: 4809.41; 2025-03-05: 4811.84; 2025-03-06: 4814.26; 2025-03-07: 4814.26; 2025-03-08: 4816.69; 2025-03-09: 4819.11; 2025-03-10: 4821.54; 2025-03-11: 4823.96; 2025-03-12: 4826.39; 2025-03-13: 4828.81; 2025-03-14: 4828.81; 2025-03-15: 4831.24; 2025-03-16: 4833.66; 2025-03-17: 4836.09; 2025-03-18: 4838.51; 2025-03-19: 4840.94; 2025-03-20: 4843.36; 2025-03-21: 4843.36; 2025-03-22: 4845.79; 2025-03-23: 4848.22; 2025-03-24: 4850.64; 2025-03-25: 4850.64; 2025-03-26: 4850.64; 2025-03-27: 4850.64; 2025-03-28: 4850.64; 2025-03-29: 4850.64; 2025-03-30: 4850.64; 2025-03-31: 4850.64; 2025-04-01: 4850.64; 2025-04-02: 4850.64; 2025-04-03: 4850.64; 2025-04-04: 4850.64; 2025-04-05: 4850.64; 2025-04-06: 4850.64; 2025-04-07: 4850.64; 2025-04-08: 4850.64; 2025-04-09: 4850.64; 2025-04-10: 4850.64; 2025-04-11: 4850.64; 2025-04-12: 4850.64; 2025-04-13: 4850.64; 2025-04-14: 4850.64; 2025-04-15: 4850.64; 2025-04-16: 4850.64; 2025-04-17: 4850.64; 2025-04-18: 4850.64; 2025-04-19: 4850.64; 2025-04-20: 4850.64; 2025-04-21: 4850.64; 2025-04-22: 4850.64; 2025-04-23: 4850.64; 2025-04-24: 4850.64; 2025-04-25: 4850.64; 2025-04-26: 4850.64; 2025-04-27: 4850.64; 2025-04-28: 4850.64; 2025-04-29: 4850.64; 2025-04-30: 4850.64; 2025-05-01: 4850.64; 2025-05-02: 4850.64; 2025-05-03: 4850.64; 2025-05-04: 4850.64; 2025-05-05: 4850.64; 2025-05-06: 4850.64; 2025-05-07: 4850.64; 2025-05-08: 4850.64; 2025-05-09: 4850.64; 2025-05-10: 4850.64; 2025-05-11: 4850.64; 2025-05-12: 4850.64; 2025-05-13: 4850.64; 2025-05-14: 4850.64; 2025-05-15: 4850.64; 2025-05-16: 4850.64; 2025-05-17: 4850.64; 2025-05-18: 4850.64; 2025-05-19: 4850.64; 2025-05-20: 4850.64; 2025-05-21: 4850.64; 2025-05-22: 4850.64; 2025-05-23: 4850.64; 2025-05-24: 4850.64; 2025-05-25: 4850.64; 2025-05-26: 4850.64; 2025-05-27: 4850.64; 2025-05-28: 4850.64; 2025-05-29: 4850.64; 2025-05-30: 4850.64; 2025-05-31: 4850.64; 2025-06-01: 4850.64; 2025-06-02: 4850.64; 2025-06-03: 4850.64; 2025-06-04: 4850.64; 2025-06-05: 4850.64; 2025-06-06: 4850.64; 2025-06-07: 4850.64; 2025-06-08: 4850.64; 2025-06-09: 4850.64; 2025-06-10: 4850.64; 2025-06-11: 4850.64; 2025-06-12: 4850.64; 2025-06-13: 4850.64; 2025-06-14: 4850.64; 2025-06-15: 4850.64; 2025-06-16: 4850.64; 2025-06-17: 4850.64; 2025-06-18: 4850.64; 2025-06-19: 4850.64; 2025-06-20: 4850.64; 2025-06-21: 4850.64; 2025-06-22: 4850.64; 2025-06-23: 4850.64; 2025-06-24: 4850.64; 2025-06-25: 4850.64; 2025-06-26: 4850.64; 2025-06-27: 4850.64; 2025-06-28: 4850.64; 2025-06-29: 4850.64; 2025-06-30: 4850.64; 2025-07-01: 4850.64; 2025-07-02: 4850.64; 2025-07-03: 4850.64; 2025-07-04: 4850.64; 2025-07-05: 4850.64; 2025-07-06: 4850.64; 2025-07-07: 4850.64; 2025-07-08: 4850.64; 2025-07-09: 4850.64; 2025-07-10: 4850.64; 2025-07-11: 4850.64; 2025-07-12: 4850.64; 2025-07-13: 4850.64; 2025-07-14: 4850.64; 2025-07-15: 4850.64; 2025-07-16: 4850.64; 2025-07-17: 4850.64; 2025-07-18: 4850.64; 2025-07-19: 4850.64; 2025-07-20: 4850.64; 2025-07-21: 4850.64; 2025-07-22: 4850.64; 2025-07-23: 4850.64; 2025-07-24: 4850.64; 2025-07-25: 4850.64; 2025-07-26: 4850.64; 2025-07-27: 4850.64; 2025-07-28: 4850.64; 2025-07-29: 4850.64; 2025-07-30: 4850.64; 2025-07-31: 4850.64; 2025-08-01: 4850.64; 2025-08-02: 4850.64; 2025-08-03: 4850.64; 2025-08-04: 4850.64; 2025-08-05: 4850.64; 2025-08-06: 4850.64; 2025-08-07: 4850.64; 2025-08-08: 4850.64; 2025-08-09: 4850.64; 2025-08-10: 4850.64; 2025-08-11: 4850.64; 2025-08-12: 4850.64; 2025-08-13: 4850.64; 2025-08-15: 4850.64
627 | CTIN070030 | Installation of Instrument JB & DB in PWT area | 2024-11-09 | 13-Apr-25 | 798 | 808.64 | 1 | 0 | 2024-11-09: 0.27; 2024-11-10: 0.94; 2024-11-11: 1.62; 2024-11-12: 2.29; 2024-11-13: 2.97; 2024-11-14: 3.64; 2024-11-15: 3.64; 2024-11-16: 4.31; 2024-11-17: 4.99; 2024-11-18: 5.66; 2024-11-19: 6.33; 2024-11-20: 7.01; 2024-11-21: 7.68; 2024-11-22: 7.68; 2024-11-23: 8.9; 2024-11-24: 10.92; 2024-11-25: 12.94; 2024-11-26: 14.96; 2024-11-27: 16.98; 2024-11-28: 19; 2024-11-29: 19; 2024-11-30: 21.02; 2024-12-01: 23.05; 2024-12-02: 25.07; 2024-12-03: 27.09; 2024-12-04: 29.11; 2024-12-05: 31.13; 2024-12-06: 31.13; 2024-12-07: 34.5; 2024-12-08: 39.89; 2024-12-09: 45.28; 2024-12-10: 50.68; 2024-12-11: 56.07; 2024-12-12: 61.46; 2024-12-13: 61.46; 2024-12-14: 66.85; 2024-12-15: 72.24; 2024-12-16: 77.63; 2024-12-17: 83.02; 2024-12-18: 88.41; 2024-12-19: 93.8; 2024-12-20: 93.8; 2024-12-21: 101.08; 2024-12-22: 111.19; 2024-12-23: 121.3; 2024-12-24: 131.4; 2024-12-25: 141.51; 2024-12-26: 151.62; 2024-12-27: 151.62; 2024-12-28: 161.73; 2024-12-29: 171.84; 2024-12-30: 181.95; 2024-12-31: 192.05; 2025-01-01: 192.05; 2025-01-02: 202.16; 2025-01-03: 202.16; 2025-01-04: 212.27; 2025-01-05: 224.53; 2025-01-06: 240.03; 2025-01-07: 255.53; 2025-01-08: 271.03; 2025-01-09: 286.53; 2025-01-10: 286.53; 2025-01-11: 302.03; 2025-01-12: 302.03; 2025-01-13: 317.53; 2025-01-14: 333.03; 2025-01-15: 348.53; 2025-01-16: 364.02; 2025-01-17: 364.02; 2025-01-18: 379.52; 2025-01-19: 395.02; 2025-01-20: 410.52; 2025-01-21: 426.02; 2025-01-22: 441.52; 2025-01-23: 457.02; 2025-01-24: 457.02; 2025-01-25: 472.52; 2025-01-26: 488.02; 2025-01-27: 503.52; 2025-01-28: 519.01; 2025-01-29: 534.51; 2025-01-30: 550.01; 2025-01-31: 550.01; 2025-02-01: 565.51; 2025-02-02: 581.01; 2025-02-03: 594.35; 2025-02-04: 604.46; 2025-02-05: 614.57; 2025-02-06: 624.68; 2025-02-07: 624.68; 2025-02-08: 634.79; 2025-02-09: 644.89; 2025-02-10: 655; 2025-02-11: 665.11; 2025-02-12: 675.22; 2025-02-13: 685.33; 2025-02-14: 685.33; 2025-02-15: 695.43; 2025-02-16: 705.54; 2025-02-17: 713.76; 2025-02-18: 719.15; 2025-02-19: 724.55; 2025-02-20: 729.94; 2025-02-21: 729.94; 2025-02-22: 735.33; 2025-02-23: 740.72; 2025-02-24: 746.11; 2025-02-25: 751.5; 2025-02-26: 756.89; 2025-02-27: 762.28; 2025-02-28: 762.28; 2025-03-01: 765.52; 2025-03-02: 768.75; 2025-03-03: 771.99; 2025-03-04: 775.22; 2025-03-05: 777.11; 2025-03-06: 778.32; 2025-03-07: 778.32; 2025-03-08: 779.53; 2025-03-09: 780.75; 2025-03-10: 781.96; 2025-03-11: 783.17; 2025-03-12: 784.39; 2025-03-13: 785.6; 2025-03-14: 785.6; 2025-03-15: 786.81; 2025-03-16: 788.02; 2025-03-17: 789.24; 2025-03-18: 790.45; 2025-03-19: 791.66; 2025-03-20: 792.88; 2025-03-21: 792.88; 2025-03-22: 794.09; 2025-03-23: 795.3; 2025-03-24: 796.51; 2025-03-25: 797.73; 2025-03-26: 798.94; 2025-03-27: 800.15; 2025-03-28: 800.15; 2025-03-29: 800.83; 2025-03-30: 801.23; 2025-03-31: 801.23; 2025-04-01: 801.91; 2025-04-02: 802.58; 2025-04-03: 803.25; 2025-04-04: 803.25; 2025-04-05: 803.93; 2025-04-06: 804.6; 2025-04-07: 805.28; 2025-04-08: 805.95; 2025-04-09: 806.62; 2025-04-10: 807.3; 2025-04-11: 807.3; 2025-04-12: 807.97; 2025-04-13: 808.64; 2025-04-14: 808.64; 2025-04-15: 808.64; 2025-04-16: 808.64; 2025-04-17: 808.64; 2025-04-18: 808.64; 2025-04-19: 808.64; 2025-04-20: 808.64; 2025-04-21: 808.64; 2025-04-22: 808.64; 2025-04-23: 808.64; 2025-04-24: 808.64; 2025-04-25: 808.64; 2025-04-26: 808.64; 2025-04-27: 808.64; 2025-04-28: 808.64; 2025-04-29: 808.64; 2025-04-30: 808.64; 2025-05-01: 808.64; 2025-05-02: 808.64; 2025-05-03: 808.64; 2025-05-04: 808.64; 2025-05-05: 808.64; 2025-05-06: 808.64; 2025-05-07: 808.64; 2025-05-08: 808.64; 2025-05-09: 808.64; 2025-05-10: 808.64; 2025-05-11: 808.64; 2025-05-12: 808.64; 2025-05-13: 808.64; 2025-05-14: 808.64; 2025-05-15: 808.64; 2025-05-16: 808.64; 2025-05-17: 808.64; 2025-05-18: 808.64; 2025-05-19: 808.64; 2025-05-20: 808.64; 2025-05-21: 808.64; 2025-05-22: 808.64; 2025-05-23: 808.64; 2025-05-24: 808.64; 2025-05-25: 808.64; 2025-05-26: 808.64; 2025-05-27: 808.64; 2025-05-28: 808.64; 2025-05-29: 808.64; 2025-05-30: 808.64; 2025-05-31: 808.64; 2025-06-01: 808.64; 2025-06-02: 808.64; 2025-06-03: 808.64; 2025-06-04: 808.64; 2025-06-05: 808.64; 2025-06-06: 808.64; 2025-06-07: 808.64; 2025-06-08: 808.64; 2025-06-09: 808.64; 2025-06-10: 808.64; 2025-06-11: 808.64; 2025-06-12: 808.64; 2025-06-13: 808.64; 2025-06-14: 808.64; 2025-06-15: 808.64; 2025-06-16: 808.64; 2025-06-17: 808.64; 2025-06-18: 808.64; 2025-06-19: 808.64; 2025-06-20: 808.64; 2025-06-21: 808.64; 2025-06-22: 808.64; 2025-06-23: 808.64; 2025-06-24: 808.64; 2025-06-25: 808.64; 2025-06-26: 808.64; 2025-06-27: 808.64; 2025-06-28: 808.64; 2025-06-29: 808.64; 2025-06-30: 808.64; 2025-07-01: 808.64; 2025-07-02: 808.64; 2025-07-03: 808.64; 2025-07-04: 808.64; 2025-07-05: 808.64; 2025-07-06: 808.64; 2025-07-07: 808.64; 2025-07-08: 808.64; 2025-07-09: 808.64; 2025-07-10: 808.64; 2025-07-11: 808.64; 2025-07-12: 808.64; 2025-07-13: 808.64; 2025-07-14: 808.64; 2025-07-15: 808.64; 2025-07-16: 808.64; 2025-07-17: 808.64; 2025-07-18: 808.64; 2025-07-19: 808.64; 2025-07-20: 808.64; 2025-07-21: 808.64; 2025-07-22: 808.64; 2025-07-23: 808.64; 2025-07-24: 808.64; 2025-07-25: 808.64; 2025-07-26: 808.64; 2025-07-27: 808.64; 2025-07-28: 808.64; 2025-07-29: 808.64; 2025-07-30: 808.64; 2025-07-31: 808.64; 2025-08-01: 808.64; 2025-08-02: 808.64; 2025-08-03: 808.64; 2025-08-04: 808.64; 2025-08-05: 808.64; 2025-08-06: 808.64; 2025-08-07: 808.64; 2025-08-08: 808.64; 2025-08-09: 808.64; 2025-08-10: 808.64; 2025-08-11: 808.64; 2025-08-12: 808.64; 2025-08-13: 808.64; 2025-08-15: 808.64
628 | CTIN070040 | Fileld instruments Installation & Hook Up in PWT area | 2024-11-16 | 20-Apr-25 | 7977.6 | 8084.01 | 1 | 0 | 2024-11-16: 2.69; 2024-11-17: 9.43; 2024-11-18: 16.17; 2024-11-19: 22.9; 2024-11-20: 29.64; 2024-11-21: 36.38; 2024-11-22: 36.38; 2024-11-23: 43.11; 2024-11-24: 49.85; 2024-11-25: 56.59; 2024-11-26: 63.32; 2024-11-27: 70.06; 2024-11-28: 76.8; 2024-11-29: 76.8; 2024-11-30: 88.92; 2024-12-01: 109.13; 2024-12-02: 129.34; 2024-12-03: 149.55; 2024-12-04: 169.76; 2024-12-05: 189.97; 2024-12-06: 189.97; 2024-12-07: 210.18; 2024-12-08: 230.39; 2024-12-09: 250.6; 2024-12-10: 270.81; 2024-12-11: 291.02; 2024-12-12: 311.23; 2024-12-13: 311.23; 2024-12-14: 344.92; 2024-12-15: 398.81; 2024-12-16: 452.7; 2024-12-17: 506.6; 2024-12-18: 560.49; 2024-12-19: 614.38; 2024-12-20: 614.38; 2024-12-21: 668.28; 2024-12-22: 722.17; 2024-12-23: 776.07; 2024-12-24: 829.96; 2024-12-25: 883.85; 2024-12-26: 937.75; 2024-12-27: 937.75; 2024-12-28: 1010.5; 2024-12-29: 1111.55; 2024-12-30: 1212.6; 2024-12-31: 1313.65; 2025-01-01: 1313.65; 2025-01-02: 1414.7; 2025-01-03: 1414.7; 2025-01-04: 1515.75; 2025-01-05: 1616.8; 2025-01-06: 1717.85; 2025-01-07: 1818.9; 2025-01-08: 1919.95; 2025-01-09: 2021; 2025-01-10: 2021; 2025-01-11: 2122.05; 2025-01-12: 2122.05; 2025-01-13: 2244.66; 2025-01-14: 2399.6; 2025-01-15: 2554.55; 2025-01-16: 2709.49; 2025-01-17: 2709.49; 2025-01-18: 2864.44; 2025-01-19: 3019.38; 2025-01-20: 3174.32; 2025-01-21: 3329.27; 2025-01-22: 3484.21; 2025-01-23: 3639.15; 2025-01-24: 3639.15; 2025-01-25: 3794.1; 2025-01-26: 3949.04; 2025-01-27: 4103.98; 2025-01-28: 4258.93; 2025-01-29: 4413.87; 2025-01-30: 4568.81; 2025-01-31: 4568.81; 2025-02-01: 4723.76; 2025-02-02: 4878.7; 2025-02-03: 5033.65; 2025-02-04: 5188.59; 2025-02-05: 5343.53; 2025-02-06: 5498.48; 2025-02-07: 5498.48; 2025-02-08: 5653.42; 2025-02-09: 5808.36; 2025-02-10: 5941.75; 2025-02-11: 6042.8; 2025-02-12: 6143.85; 2025-02-13: 6244.9; 2025-02-14: 6244.9; 2025-02-15: 6345.95; 2025-02-16: 6447; 2025-02-17: 6548.05; 2025-02-18: 6649.1; 2025-02-19: 6750.15; 2025-02-20: 6851.2; 2025-02-21: 6851.2; 2025-02-22: 6952.25; 2025-02-23: 7053.3; 2025-02-24: 7135.49; 2025-02-25: 7189.38; 2025-02-26: 7243.28; 2025-02-27: 7297.17; 2025-02-28: 7297.17; 2025-03-01: 7329.5; 2025-03-02: 7361.84; 2025-03-03: 7394.18; 2025-03-04: 7426.51; 2025-03-05: 7458.85; 2025-03-06: 7491.19; 2025-03-07: 7491.19; 2025-03-08: 7523.52; 2025-03-09: 7555.86; 2025-03-10: 7588.19; 2025-03-11: 7620.53; 2025-03-12: 7652.87; 2025-03-13: 7685.2; 2025-03-14: 7685.2; 2025-03-15: 7717.54; 2025-03-16: 7749.87; 2025-03-17: 7768.74; 2025-03-18: 7780.86; 2025-03-19: 7792.99; 2025-03-20: 7805.11; 2025-03-21: 7805.11; 2025-03-22: 7817.24; 2025-03-23: 7829.37; 2025-03-24: 7841.49; 2025-03-25: 7853.62; 2025-03-26: 7865.74; 2025-03-27: 7877.87; 2025-03-28: 7877.87; 2025-03-29: 7890; 2025-03-30: 7902.12; 2025-03-31: 7902.12; 2025-04-01: 7922.33; 2025-04-02: 7942.54; 2025-04-03: 7962.75; 2025-04-04: 7962.75; 2025-04-05: 7982.96; 2025-04-06: 8003.17; 2025-04-07: 8009.91; 2025-04-08: 8016.65; 2025-04-09: 8023.38; 2025-04-10: 8030.12; 2025-04-11: 8030.12; 2025-04-12: 8036.86; 2025-04-13: 8043.59; 2025-04-14: 8050.33; 2025-04-15: 8057.07; 2025-04-16: 8063.8; 2025-04-17: 8070.54; 2025-04-18: 8070.54; 2025-04-19: 8077.28; 2025-04-20: 8084.01; 2025-04-21: 8084.01; 2025-04-22: 8084.01; 2025-04-23: 8084.01; 2025-04-24: 8084.01; 2025-04-25: 8084.01; 2025-04-26: 8084.01; 2025-04-27: 8084.01; 2025-04-28: 8084.01; 2025-04-29: 8084.01; 2025-04-30: 8084.01; 2025-05-01: 8084.01; 2025-05-02: 8084.01; 2025-05-03: 8084.01; 2025-05-04: 8084.01; 2025-05-05: 8084.01; 2025-05-06: 8084.01; 2025-05-07: 8084.01; 2025-05-08: 8084.01; 2025-05-09: 8084.01; 2025-05-10: 8084.01; 2025-05-11: 8084.01; 2025-05-12: 8084.01; 2025-05-13: 8084.01; 2025-05-14: 8084.01; 2025-05-15: 8084.01; 2025-05-16: 8084.01; 2025-05-17: 8084.01; 2025-05-18: 8084.01; 2025-05-19: 8084.01; 2025-05-20: 8084.01; 2025-05-21: 8084.01; 2025-05-22: 8084.01; 2025-05-23: 8084.01; 2025-05-24: 8084.01; 2025-05-25: 8084.01; 2025-05-26: 8084.01; 2025-05-27: 8084.01; 2025-05-28: 8084.01; 2025-05-29: 8084.01; 2025-05-30: 8084.01; 2025-05-31: 8084.01; 2025-06-01: 8084.01; 2025-06-02: 8084.01; 2025-06-03: 8084.01; 2025-06-04: 8084.01; 2025-06-05: 8084.01; 2025-06-06: 8084.01; 2025-06-07: 8084.01; 2025-06-08: 8084.01; 2025-06-09: 8084.01; 2025-06-10: 8084.01; 2025-06-11: 8084.01; 2025-06-12: 8084.01; 2025-06-13: 8084.01; 2025-06-14: 8084.01; 2025-06-15: 8084.01; 2025-06-16: 8084.01; 2025-06-17: 8084.01; 2025-06-18: 8084.01; 2025-06-19: 8084.01; 2025-06-20: 8084.01; 2025-06-21: 8084.01; 2025-06-22: 8084.01; 2025-06-23: 8084.01; 2025-06-24: 8084.01; 2025-06-25: 8084.01; 2025-06-26: 8084.01; 2025-06-27: 8084.01; 2025-06-28: 8084.01; 2025-06-29: 8084.01; 2025-06-30: 8084.01; 2025-07-01: 8084.01; 2025-07-02: 8084.01; 2025-07-03: 8084.01; 2025-07-04: 8084.01; 2025-07-05: 8084.01; 2025-07-06: 8084.01; 2025-07-07: 8084.01; 2025-07-08: 8084.01; 2025-07-09: 8084.01; 2025-07-10: 8084.01; 2025-07-11: 8084.01; 2025-07-12: 8084.01; 2025-07-13: 8084.01; 2025-07-14: 8084.01; 2025-07-15: 8084.01; 2025-07-16: 8084.01; 2025-07-17: 8084.01; 2025-07-18: 8084.01; 2025-07-19: 8084.01; 2025-07-20: 8084.01; 2025-07-21: 8084.01; 2025-07-22: 8084.01; 2025-07-23: 8084.01; 2025-07-24: 8084.01; 2025-07-25: 8084.01; 2025-07-26: 8084.01; 2025-07-27: 8084.01; 2025-07-28: 8084.01; 2025-07-29: 8084.01; 2025-07-30: 8084.01; 2025-07-31: 8084.01; 2025-08-01: 8084.01; 2025-08-02: 8084.01; 2025-08-03: 8084.01; 2025-08-04: 8084.01; 2025-08-05: 8084.01; 2025-08-06: 8084.01; 2025-08-07: 8084.01; 2025-08-08: 8084.01; 2025-08-09: 8084.01; 2025-08-10: 8084.01; 2025-08-11: 8084.01; 2025-08-12: 8084.01; 2025-08-13: 8084.01; 2025-08-15: 8084.01
629 | CTIN070050 | Glanding Termination in PWT area | 26-Dec-24 | 2025-06-01 | 798 | 808.64 | 1 | 0 | 2024-12-26: 0.27; 2024-12-27: 0.27; 2024-12-28: 0.94; 2024-12-29: 1.62; 2024-12-30: 2.29; 2024-12-31: 2.97; 2025-01-01: 2.97; 2025-01-02: 3.64; 2025-01-03: 3.64; 2025-01-04: 4.31; 2025-01-05: 4.99; 2025-01-06: 5.66; 2025-01-07: 6.33; 2025-01-08: 7.01; 2025-01-09: 7.68; 2025-01-10: 7.68; 2025-01-11: 8.9; 2025-01-12: 8.9; 2025-01-13: 10.92; 2025-01-14: 12.94; 2025-01-15: 14.96; 2025-01-16: 16.98; 2025-01-17: 16.98; 2025-01-18: 19; 2025-01-19: 21.02; 2025-01-20: 23.05; 2025-01-21: 25.07; 2025-01-22: 27.09; 2025-01-23: 29.11; 2025-01-24: 29.11; 2025-01-25: 31.13; 2025-01-26: 34.5; 2025-01-27: 39.89; 2025-01-28: 45.28; 2025-01-29: 50.68; 2025-01-30: 56.07; 2025-01-31: 56.07; 2025-02-01: 61.46; 2025-02-02: 66.85; 2025-02-03: 72.24; 2025-02-04: 77.63; 2025-02-05: 83.02; 2025-02-06: 88.41; 2025-02-07: 88.41; 2025-02-08: 93.8; 2025-02-09: 101.08; 2025-02-10: 111.19; 2025-02-11: 121.3; 2025-02-12: 131.4; 2025-02-13: 141.51; 2025-02-14: 141.51; 2025-02-15: 151.62; 2025-02-16: 161.73; 2025-02-17: 171.84; 2025-02-18: 181.95; 2025-02-19: 192.05; 2025-02-20: 202.16; 2025-02-21: 202.16; 2025-02-22: 212.27; 2025-02-23: 224.53; 2025-02-24: 240.03; 2025-02-25: 255.53; 2025-02-26: 271.03; 2025-02-27: 286.53; 2025-02-28: 286.53; 2025-03-01: 295.83; 2025-03-02: 305.13; 2025-03-03: 314.43; 2025-03-04: 323.73; 2025-03-05: 333.03; 2025-03-06: 342.33; 2025-03-07: 342.33; 2025-03-08: 351.63; 2025-03-09: 360.92; 2025-03-10: 370.22; 2025-03-11: 379.52; 2025-03-12: 388.82; 2025-03-13: 398.12; 2025-03-14: 398.12; 2025-03-15: 407.42; 2025-03-16: 416.72; 2025-03-17: 426.02; 2025-03-18: 435.32; 2025-03-19: 444.62; 2025-03-20: 453.92; 2025-03-21: 453.92; 2025-03-22: 463.22; 2025-03-23: 472.52; 2025-03-24: 481.82; 2025-03-25: 491.12; 2025-03-26: 500.42; 2025-03-27: 509.72; 2025-03-28: 509.72; 2025-03-29: 519.01; 2025-03-30: 528.31; 2025-03-31: 528.31; 2025-04-01: 543.81; 2025-04-02: 559.31; 2025-04-03: 574.81; 2025-04-04: 574.81; 2025-04-05: 590.31; 2025-04-06: 600.42; 2025-04-07: 610.53; 2025-04-08: 620.63; 2025-04-09: 630.74; 2025-04-10: 640.85; 2025-04-11: 640.85; 2025-04-12: 650.96; 2025-04-13: 661.07; 2025-04-14: 671.17; 2025-04-15: 681.28; 2025-04-16: 691.39; 2025-04-17: 701.5; 2025-04-18: 701.5; 2025-04-19: 711.61; 2025-04-20: 717; 2025-04-21: 722.39; 2025-04-22: 727.78; 2025-04-23: 733.17; 2025-04-24: 738.56; 2025-04-25: 738.56; 2025-04-26: 743.95; 2025-04-27: 749.34; 2025-04-28: 754.73; 2025-04-29: 760.13; 2025-04-30: 765.52; 2025-05-01: 765.52; 2025-05-02: 765.52; 2025-05-03: 770.91; 2025-05-04: 776.3; 2025-05-05: 778.32; 2025-05-06: 780.34; 2025-05-07: 782.36; 2025-05-08: 784.39; 2025-05-09: 784.39; 2025-05-10: 786.41; 2025-05-11: 788.43; 2025-05-12: 790.45; 2025-05-13: 792.47; 2025-05-14: 794.49; 2025-05-15: 796.51; 2025-05-16: 796.51; 2025-05-17: 798.54; 2025-05-18: 800.56; 2025-05-19: 801.23; 2025-05-20: 801.91; 2025-05-21: 802.58; 2025-05-22: 803.25; 2025-05-23: 803.25; 2025-05-24: 803.93; 2025-05-25: 804.6; 2025-05-26: 805.28; 2025-05-27: 805.95; 2025-05-28: 806.62; 2025-05-29: 807.3; 2025-05-30: 807.3; 2025-05-31: 807.97; 2025-06-01: 808.64; 2025-06-02: 808.64; 2025-06-03: 808.64; 2025-06-04: 808.64; 2025-06-05: 808.64; 2025-06-06: 808.64; 2025-06-07: 808.64; 2025-06-08: 808.64; 2025-06-09: 808.64; 2025-06-10: 808.64; 2025-06-11: 808.64; 2025-06-12: 808.64; 2025-06-13: 808.64; 2025-06-14: 808.64; 2025-06-15: 808.64; 2025-06-16: 808.64; 2025-06-17: 808.64; 2025-06-18: 808.64; 2025-06-19: 808.64; 2025-06-20: 808.64; 2025-06-21: 808.64; 2025-06-22: 808.64; 2025-06-23: 808.64; 2025-06-24: 808.64; 2025-06-25: 808.64; 2025-06-26: 808.64; 2025-06-27: 808.64; 2025-06-28: 808.64; 2025-06-29: 808.64; 2025-06-30: 808.64; 2025-07-01: 808.64; 2025-07-02: 808.64; 2025-07-03: 808.64; 2025-07-04: 808.64; 2025-07-05: 808.64; 2025-07-06: 808.64; 2025-07-07: 808.64; 2025-07-08: 808.64; 2025-07-09: 808.64; 2025-07-10: 808.64; 2025-07-11: 808.64; 2025-07-12: 808.64; 2025-07-13: 808.64; 2025-07-14: 808.64; 2025-07-15: 808.64; 2025-07-16: 808.64; 2025-07-17: 808.64; 2025-07-18: 808.64; 2025-07-19: 808.64; 2025-07-20: 808.64; 2025-07-21: 808.64; 2025-07-22: 808.64; 2025-07-23: 808.64; 2025-07-24: 808.64; 2025-07-25: 808.64; 2025-07-26: 808.64; 2025-07-27: 808.64; 2025-07-28: 808.64; 2025-07-29: 808.64; 2025-07-30: 808.64; 2025-07-31: 808.64; 2025-08-01: 808.64; 2025-08-02: 808.64; 2025-08-03: 808.64; 2025-08-04: 808.64; 2025-08-05: 808.64; 2025-08-06: 808.64; 2025-08-07: 808.64; 2025-08-08: 808.64; 2025-08-09: 808.64; 2025-08-10: 808.64; 2025-08-11: 808.64; 2025-08-12: 808.64; 2025-08-13: 808.64; 2025-08-15: 808.64
630 | FIREWATER & DIESEL AREA |  | 18-Aug-24 | 2025-03-23 | 5035.21 | 5102.37 |  |  | 2024-08-18: 0.32; 2024-08-19: 0.96; 2024-08-20: 1.59; 2024-08-21: 2.23; 2024-08-22: 2.87; 2024-08-23: 2.87; 2024-08-24: 3.51; 2024-08-25: 4.14; 2024-08-26: 4.78; 2024-08-27: 6.06; 2024-08-28: 7.97; 2024-08-29: 9.88; 2024-08-30: 9.88; 2024-08-31: 11.79; 2024-09-01: 13.7; 2024-09-02: 15.62; 2024-09-03: 17.53; 2024-09-04: 19.44; 2024-09-05: 22.95; 2024-09-06: 22.95; 2024-09-07: 28.05; 2024-09-08: 33.14; 2024-09-09: 38.24; 2024-09-10: 43.34; 2024-09-11: 48.44; 2024-09-12: 53.54; 2024-09-13: 53.54; 2024-09-14: 58.64; 2024-09-15: 58.64; 2024-09-16: 65.97; 2024-09-17: 75.53; 2024-09-18: 85.09; 2024-09-19: 94.65; 2024-09-20: 94.65; 2024-09-21: 104.21; 2024-09-22: 113.77; 2024-09-23: 123.34; 2024-09-24: 132.9; 2024-09-25: 145.01; 2024-09-26: 159.67; 2024-09-27: 159.67; 2024-09-28: 174.33; 2024-09-29: 188.99; 2024-09-30: 203.65; 2024-10-01: 218.31; 2024-10-02: 232.97; 2024-10-03: 247.63; 2024-10-04: 247.63; 2024-10-05: 262.29; 2024-10-06: 276.95; 2024-10-07: 291.61; 2024-10-08: 306.27; 2024-10-09: 320.93; 2024-10-10: 336.16; 2024-10-11: 336.16; 2024-10-12: 352.73; 2024-10-13: 369.31; 2024-10-14: 383.33; 2024-10-15: 394.8; 2024-10-16: 406.28; 2024-10-17: 417.75; 2024-10-18: 417.75; 2024-10-19: 429.23; 2024-10-20: 441.85; 2024-10-21: 457.15; 2024-10-22: 472.45; 2024-10-23: 485.52; 2024-10-24: 496.36; 2024-10-25: 496.36; 2024-10-26: 507.2; 2024-10-27: 518.03; 2024-10-28: 529.83; 2024-10-29: 546.73; 2024-10-30: 570.32; 2024-10-31: 593.91; 2024-11-01: 593.91; 2024-11-02: 615.92; 2024-11-03: 636.32; 2024-11-04: 656.73; 2024-11-05: 677.14; 2024-11-06: 699.46; 2024-11-07: 730.26; 2024-11-08: 730.26; 2024-11-09: 770.43; 2024-11-10: 810.72; 2024-11-11: 850.63; 2024-11-12: 889.89; 2024-11-13: 929.16; 2024-11-14: 968.43; 2024-11-15: 968.43; 2024-11-16: 1012.48; 2024-11-17: 1072.28; 2024-11-18: 1143.02; 2024-11-19: 1214.26; 2024-11-20: 1285.19; 2024-11-21: 1355.8; 2024-11-22: 1355.8; 2024-11-23: 1426.41; 2024-11-24: 1497.02; 2024-11-25: 1574.33; 2024-11-26: 1667.89; 2024-11-27: 1762.93; 2024-11-28: 1857.97; 2024-11-29: 1857.97; 2024-11-30: 1953.01; 2024-12-01: 2048.06; 2024-12-02: 2143.1; 2024-12-03: 2238.14; 2024-12-04: 2341.6; 2024-12-05: 2460.11; 2024-12-06: 2460.11; 2024-12-07: 2568.08; 2024-12-08: 2676.45; 2024-12-09: 2784.82; 2024-12-10: 2893.18; 2024-12-11: 3001.55; 2024-12-12: 3110.79; 2024-12-13: 3110.79; 2024-12-14: 3222.08; 2024-12-15: 3329.35; 2024-12-16: 3427.24; 2024-12-17: 3525.56; 2024-12-18: 3624.87; 2024-12-19: 3724.19; 2024-12-20: 3724.19; 2024-12-21: 3823.5; 2024-12-22: 3922.81; 2024-12-23: 4014.47; 2024-12-24: 4085.4; 2024-12-25: 4149.64; 2024-12-26: 4213.87; 2024-12-27: 4213.87; 2024-12-28: 4278.7; 2024-12-29: 4344.05; 2024-12-30: 4407.35; 2024-12-31: 4470.65; 2025-01-01: 4470.65; 2025-01-02: 4527.26; 2025-01-03: 4527.26; 2025-01-04: 4567.09; 2025-01-05: 4604.24; 2025-01-06: 4641.39; 2025-01-07: 4677.78; 2025-01-08: 4713.06; 2025-01-09: 4749.93; 2025-01-10: 4749.93; 2025-01-11: 4786.8; 2025-01-12: 4786.8; 2025-01-13: 4818.89; 2025-01-14: 4839.24; 2025-01-15: 4858.25; 2025-01-16: 4876.71; 2025-01-17: 4876.71; 2025-01-18: 4893.9; 2025-01-19: 4911.09; 2025-01-20: 4928.27; 2025-01-21: 4945.46; 2025-01-22: 4960.73; 2025-01-23: 4971.54; 2025-01-24: 4971.54; 2025-01-25: 4982.13; 2025-01-26: 4992.21; 2025-01-27: 5002.29; 2025-01-28: 5012.37; 2025-01-29: 5022.45; 2025-01-30: 5031.85; 2025-01-31: 5031.85; 2025-02-01: 5038.7; 2025-02-02: 5043.22; 2025-02-03: 5047.47; 2025-02-04: 5051.73; 2025-02-05: 5055.98; 2025-02-06: 5060.24; 2025-02-07: 5060.24; 2025-02-08: 5064.5; 2025-02-09: 5068.75; 2025-02-10: 5072.41; 2025-02-11: 5074.68; 2025-02-12: 5076.95; 2025-02-13: 5079.22; 2025-02-14: 5079.22; 2025-02-15: 5081.49; 2025-02-16: 5083.76; 2025-02-17: 5086.03; 2025-02-18: 5088.3; 2025-02-19: 5090.57; 2025-02-20: 5092.42; 2025-02-21: 5092.42; 2025-02-22: 5093.27; 2025-02-23: 5094.12; 2025-02-24: 5094.97; 2025-02-25: 5095.82; 2025-02-26: 5096.67; 2025-02-27: 5097.52; 2025-02-28: 5097.52; 2025-03-01: 5098.03; 2025-03-02: 5098.54; 2025-03-03: 5099.05; 2025-03-04: 5099.57; 2025-03-05: 5099.91; 2025-03-06: 5100.08; 2025-03-07: 5100.08; 2025-03-08: 5100.25; 2025-03-09: 5100.42; 2025-03-10: 5100.59; 2025-03-11: 5100.76; 2025-03-12: 5100.93; 2025-03-13: 5101.1; 2025-03-14: 5101.1; 2025-03-15: 5101.27; 2025-03-16: 5101.44; 2025-03-17: 5101.61; 2025-03-18: 5101.78; 2025-03-19: 5101.95; 2025-03-20: 5102.12; 2025-03-21: 5102.12; 2025-03-22: 5102.29; 2025-03-23: 5102.37; 2025-03-24: 5102.37; 2025-03-25: 5102.37; 2025-03-26: 5102.37; 2025-03-27: 5102.37; 2025-03-28: 5102.37; 2025-03-29: 5102.37; 2025-03-30: 5102.37; 2025-03-31: 5102.37; 2025-04-01: 5102.37; 2025-04-02: 5102.37; 2025-04-03: 5102.37; 2025-04-04: 5102.37; 2025-04-05: 5102.37; 2025-04-06: 5102.37; 2025-04-07: 5102.37; 2025-04-08: 5102.37; 2025-04-09: 5102.37; 2025-04-10: 5102.37; 2025-04-11: 5102.37; 2025-04-12: 5102.37; 2025-04-13: 5102.37; 2025-04-14: 5102.37; 2025-04-15: 5102.37; 2025-04-16: 5102.37; 2025-04-17: 5102.37; 2025-04-18: 5102.37; 2025-04-19: 5102.37; 2025-04-20: 5102.37; 2025-04-21: 5102.37; 2025-04-22: 5102.37; 2025-04-23: 5102.37; 2025-04-24: 5102.37; 2025-04-25: 5102.37; 2025-04-26: 5102.37; 2025-04-27: 5102.37; 2025-04-28: 5102.37; 2025-04-29: 5102.37; 2025-04-30: 5102.37; 2025-05-01: 5102.37; 2025-05-02: 5102.37; 2025-05-03: 5102.37; 2025-05-04: 5102.37; 2025-05-05: 5102.37; 2025-05-06: 5102.37; 2025-05-07: 5102.37; 2025-05-08: 5102.37; 2025-05-09: 5102.37; 2025-05-10: 5102.37; 2025-05-11: 5102.37; 2025-05-12: 5102.37; 2025-05-13: 5102.37; 2025-05-14: 5102.37; 2025-05-15: 5102.37; 2025-05-16: 5102.37; 2025-05-17: 5102.37; 2025-05-18: 5102.37; 2025-05-19: 5102.37; 2025-05-20: 5102.37; 2025-05-21: 5102.37; 2025-05-22: 5102.37; 2025-05-23: 5102.37; 2025-05-24: 5102.37; 2025-05-25: 5102.37; 2025-05-26: 5102.37; 2025-05-27: 5102.37; 2025-05-28: 5102.37; 2025-05-29: 5102.37; 2025-05-30: 5102.37; 2025-05-31: 5102.37; 2025-06-01: 5102.37; 2025-06-02: 5102.37; 2025-06-03: 5102.37; 2025-06-04: 5102.37; 2025-06-05: 5102.37; 2025-06-06: 5102.37; 2025-06-07: 5102.37; 2025-06-08: 5102.37; 2025-06-09: 5102.37; 2025-06-10: 5102.37; 2025-06-11: 5102.37; 2025-06-12: 5102.37; 2025-06-13: 5102.37; 2025-06-14: 5102.37; 2025-06-15: 5102.37; 2025-06-16: 5102.37; 2025-06-17: 5102.37; 2025-06-18: 5102.37; 2025-06-19: 5102.37; 2025-06-20: 5102.37; 2025-06-21: 5102.37; 2025-06-22: 5102.37; 2025-06-23: 5102.37; 2025-06-24: 5102.37; 2025-06-25: 5102.37; 2025-06-26: 5102.37; 2025-06-27: 5102.37; 2025-06-28: 5102.37; 2025-06-29: 5102.37; 2025-06-30: 5102.37; 2025-07-01: 5102.37; 2025-07-02: 5102.37; 2025-07-03: 5102.37; 2025-07-04: 5102.37; 2025-07-05: 5102.37; 2025-07-06: 5102.37; 2025-07-07: 5102.37; 2025-07-08: 5102.37; 2025-07-09: 5102.37; 2025-07-10: 5102.37; 2025-07-11: 5102.37; 2025-07-12: 5102.37; 2025-07-13: 5102.37; 2025-07-14: 5102.37; 2025-07-15: 5102.37; 2025-07-16: 5102.37; 2025-07-17: 5102.37; 2025-07-18: 5102.37; 2025-07-19: 5102.37; 2025-07-20: 5102.37; 2025-07-21: 5102.37; 2025-07-22: 5102.37; 2025-07-23: 5102.37; 2025-07-24: 5102.37; 2025-07-25: 5102.37; 2025-07-26: 5102.37; 2025-07-27: 5102.37; 2025-07-28: 5102.37; 2025-07-29: 5102.37; 2025-07-30: 5102.37; 2025-07-31: 5102.37; 2025-08-01: 5102.37; 2025-08-02: 5102.37; 2025-08-03: 5102.37; 2025-08-04: 5102.37; 2025-08-05: 5102.37; 2025-08-06: 5102.37; 2025-08-07: 5102.37; 2025-08-08: 5102.37; 2025-08-09: 5102.37; 2025-08-10: 5102.37; 2025-08-11: 5102.37; 2025-08-12: 5102.37; 2025-08-13: 5102.37; 2025-08-15: 5102.37
631 | CTIN170010 | Cable Trays installation FW area | 18-Aug-24 | 2024-11-20 | 503.2 | 509.91 | 0 | 0 | 2024-08-18: 0.32; 2024-08-19: 0.96; 2024-08-20: 1.59; 2024-08-21: 2.23; 2024-08-22: 2.87; 2024-08-23: 2.87; 2024-08-24: 3.51; 2024-08-25: 4.14; 2024-08-26: 4.78; 2024-08-27: 6.06; 2024-08-28: 7.97; 2024-08-29: 9.88; 2024-08-30: 9.88; 2024-08-31: 11.79; 2024-09-01: 13.7; 2024-09-02: 15.62; 2024-09-03: 17.53; 2024-09-04: 19.44; 2024-09-05: 22.95; 2024-09-06: 22.95; 2024-09-07: 28.05; 2024-09-08: 33.14; 2024-09-09: 38.24; 2024-09-10: 43.34; 2024-09-11: 48.44; 2024-09-12: 53.54; 2024-09-13: 53.54; 2024-09-14: 58.64; 2024-09-15: 58.64; 2024-09-16: 65.97; 2024-09-17: 75.53; 2024-09-18: 85.09; 2024-09-19: 94.65; 2024-09-20: 94.65; 2024-09-21: 104.21; 2024-09-22: 113.77; 2024-09-23: 123.34; 2024-09-24: 132.9; 2024-09-25: 145.01; 2024-09-26: 159.67; 2024-09-27: 159.67; 2024-09-28: 174.33; 2024-09-29: 188.99; 2024-09-30: 203.65; 2024-10-01: 218.31; 2024-10-02: 232.97; 2024-10-03: 247.63; 2024-10-04: 247.63; 2024-10-05: 262.29; 2024-10-06: 276.95; 2024-10-07: 291.61; 2024-10-08: 306.27; 2024-10-09: 320.93; 2024-10-10: 335.59; 2024-10-11: 335.59; 2024-10-12: 350.25; 2024-10-13: 364.91; 2024-10-14: 377.02; 2024-10-15: 386.58; 2024-10-16: 396.14; 2024-10-17: 405.7; 2024-10-18: 405.7; 2024-10-19: 415.26; 2024-10-20: 424.82; 2024-10-21: 434.38; 2024-10-22: 443.94; 2024-10-23: 451.27; 2024-10-24: 456.37; 2024-10-25: 456.37; 2024-10-26: 461.47; 2024-10-27: 466.57; 2024-10-28: 471.67; 2024-10-29: 476.77; 2024-10-30: 481.87; 2024-10-31: 486.97; 2024-11-01: 486.97; 2024-11-02: 490.47; 2024-11-03: 492.38; 2024-11-04: 494.3; 2024-11-05: 496.21; 2024-11-06: 498.12; 2024-11-07: 500.03; 2024-11-08: 500.03; 2024-11-09: 501.94; 2024-11-10: 503.86; 2024-11-11: 505.13; 2024-11-12: 505.77; 2024-11-13: 506.41; 2024-11-14: 507.04; 2024-11-15: 507.04; 2024-11-16: 507.68; 2024-11-17: 508.32; 2024-11-18: 508.96; 2024-11-19: 509.59; 2024-11-20: 509.91; 2024-11-21: 509.91; 2024-11-22: 509.91; 2024-11-23: 509.91; 2024-11-24: 509.91; 2024-11-25: 509.91; 2024-11-26: 509.91; 2024-11-27: 509.91; 2024-11-28: 509.91; 2024-11-29: 509.91; 2024-11-30: 509.91; 2024-12-01: 509.91; 2024-12-02: 509.91; 2024-12-03: 509.91; 2024-12-04: 509.91; 2024-12-05: 509.91; 2024-12-06: 509.91; 2024-12-07: 509.91; 2024-12-08: 509.91; 2024-12-09: 509.91; 2024-12-10: 509.91; 2024-12-11: 509.91; 2024-12-12: 509.91; 2024-12-13: 509.91; 2024-12-14: 509.91; 2024-12-15: 509.91; 2024-12-16: 509.91; 2024-12-17: 509.91; 2024-12-18: 509.91; 2024-12-19: 509.91; 2024-12-20: 509.91; 2024-12-21: 509.91; 2024-12-22: 509.91; 2024-12-23: 509.91; 2024-12-24: 509.91; 2024-12-25: 509.91; 2024-12-26: 509.91; 2024-12-27: 509.91; 2024-12-28: 509.91; 2024-12-29: 509.91; 2024-12-30: 509.91; 2024-12-31: 509.91; 2025-01-01: 509.91; 2025-01-02: 509.91; 2025-01-03: 509.91; 2025-01-04: 509.91; 2025-01-05: 509.91; 2025-01-06: 509.91; 2025-01-07: 509.91; 2025-01-08: 509.91; 2025-01-09: 509.91; 2025-01-10: 509.91; 2025-01-11: 509.91; 2025-01-12: 509.91; 2025-01-13: 509.91; 2025-01-14: 509.91; 2025-01-15: 509.91; 2025-01-16: 509.91; 2025-01-17: 509.91; 2025-01-18: 509.91; 2025-01-19: 509.91; 2025-01-20: 509.91; 2025-01-21: 509.91; 2025-01-22: 509.91; 2025-01-23: 509.91; 2025-01-24: 509.91; 2025-01-25: 509.91; 2025-01-26: 509.91; 2025-01-27: 509.91; 2025-01-28: 509.91; 2025-01-29: 509.91; 2025-01-30: 509.91; 2025-01-31: 509.91; 2025-02-01: 509.91; 2025-02-02: 509.91; 2025-02-03: 509.91; 2025-02-04: 509.91; 2025-02-05: 509.91; 2025-02-06: 509.91; 2025-02-07: 509.91; 2025-02-08: 509.91; 2025-02-09: 509.91; 2025-02-10: 509.91; 2025-02-11: 509.91; 2025-02-12: 509.91; 2025-02-13: 509.91; 2025-02-14: 509.91; 2025-02-15: 509.91; 2025-02-16: 509.91; 2025-02-17: 509.91; 2025-02-18: 509.91; 2025-02-19: 509.91; 2025-02-20: 509.91; 2025-02-21: 509.91; 2025-02-22: 509.91; 2025-02-23: 509.91; 2025-02-24: 509.91; 2025-02-25: 509.91; 2025-02-26: 509.91; 2025-02-27: 509.91; 2025-02-28: 509.91; 2025-03-01: 509.91; 2025-03-02: 509.91; 2025-03-03: 509.91; 2025-03-04: 509.91; 2025-03-05: 509.91; 2025-03-06: 509.91; 2025-03-07: 509.91; 2025-03-08: 509.91; 2025-03-09: 509.91; 2025-03-10: 509.91; 2025-03-11: 509.91; 2025-03-12: 509.91; 2025-03-13: 509.91; 2025-03-14: 509.91; 2025-03-15: 509.91; 2025-03-16: 509.91; 2025-03-17: 509.91; 2025-03-18: 509.91; 2025-03-19: 509.91; 2025-03-20: 509.91; 2025-03-21: 509.91; 2025-03-22: 509.91; 2025-03-23: 509.91; 2025-03-24: 509.91; 2025-03-25: 509.91; 2025-03-26: 509.91; 2025-03-27: 509.91; 2025-03-28: 509.91; 2025-03-29: 509.91; 2025-03-30: 509.91; 2025-03-31: 509.91; 2025-04-01: 509.91; 2025-04-02: 509.91; 2025-04-03: 509.91; 2025-04-04: 509.91; 2025-04-05: 509.91; 2025-04-06: 509.91; 2025-04-07: 509.91; 2025-04-08: 509.91; 2025-04-09: 509.91; 2025-04-10: 509.91; 2025-04-11: 509.91; 2025-04-12: 509.91; 2025-04-13: 509.91; 2025-04-14: 509.91; 2025-04-15: 509.91; 2025-04-16: 509.91; 2025-04-17: 509.91; 2025-04-18: 509.91; 2025-04-19: 509.91; 2025-04-20: 509.91; 2025-04-21: 509.91; 2025-04-22: 509.91; 2025-04-23: 509.91; 2025-04-24: 509.91; 2025-04-25: 509.91; 2025-04-26: 509.91; 2025-04-27: 509.91; 2025-04-28: 509.91; 2025-04-29: 509.91; 2025-04-30: 509.91; 2025-05-01: 509.91; 2025-05-02: 509.91; 2025-05-03: 509.91; 2025-05-04: 509.91; 2025-05-05: 509.91; 2025-05-06: 509.91; 2025-05-07: 509.91; 2025-05-08: 509.91; 2025-05-09: 509.91; 2025-05-10: 509.91; 2025-05-11: 509.91; 2025-05-12: 509.91; 2025-05-13: 509.91; 2025-05-14: 509.91; 2025-05-15: 509.91; 2025-05-16: 509.91; 2025-05-17: 509.91; 2025-05-18: 509.91; 2025-05-19: 509.91; 2025-05-20: 509.91; 2025-05-21: 509.91; 2025-05-22: 509.91; 2025-05-23: 509.91; 2025-05-24: 509.91; 2025-05-25: 509.91; 2025-05-26: 509.91; 2025-05-27: 509.91; 2025-05-28: 509.91; 2025-05-29: 509.91; 2025-05-30: 509.91; 2025-05-31: 509.91; 2025-06-01: 509.91; 2025-06-02: 509.91; 2025-06-03: 509.91; 2025-06-04: 509.91; 2025-06-05: 509.91; 2025-06-06: 509.91; 2025-06-07: 509.91; 2025-06-08: 509.91; 2025-06-09: 509.91; 2025-06-10: 509.91; 2025-06-11: 509.91; 2025-06-12: 509.91; 2025-06-13: 509.91; 2025-06-14: 509.91; 2025-06-15: 509.91; 2025-06-16: 509.91; 2025-06-17: 509.91; 2025-06-18: 509.91; 2025-06-19: 509.91; 2025-06-20: 509.91; 2025-06-21: 509.91; 2025-06-22: 509.91; 2025-06-23: 509.91; 2025-06-24: 509.91; 2025-06-25: 509.91; 2025-06-26: 509.91; 2025-06-27: 509.91; 2025-06-28: 509.91; 2025-06-29: 509.91; 2025-06-30: 509.91; 2025-07-01: 509.91; 2025-07-02: 509.91; 2025-07-03: 509.91; 2025-07-04: 509.91; 2025-07-05: 509.91; 2025-07-06: 509.91; 2025-07-07: 509.91; 2025-07-08: 509.91; 2025-07-09: 509.91; 2025-07-10: 509.91; 2025-07-11: 509.91; 2025-07-12: 509.91; 2025-07-13: 509.91; 2025-07-14: 509.91; 2025-07-15: 509.91; 2025-07-16: 509.91; 2025-07-17: 509.91; 2025-07-18: 509.91; 2025-07-19: 509.91; 2025-07-20: 509.91; 2025-07-21: 509.91; 2025-07-22: 509.91; 2025-07-23: 509.91; 2025-07-24: 509.91; 2025-07-25: 509.91; 2025-07-26: 509.91; 2025-07-27: 509.91; 2025-07-28: 509.91; 2025-07-29: 509.91; 2025-07-30: 509.91; 2025-07-31: 509.91; 2025-08-01: 509.91; 2025-08-02: 509.91; 2025-08-03: 509.91; 2025-08-04: 509.91; 2025-08-05: 509.91; 2025-08-06: 509.91; 2025-08-07: 509.91; 2025-08-08: 509.91; 2025-08-09: 509.91; 2025-08-10: 509.91; 2025-08-11: 509.91; 2025-08-12: 509.91; 2025-08-13: 509.91; 2025-08-15: 509.91
632 | CTIN170020 | Cable laying in FW area | 2024-10-10 | 2025-01-14 | 1510.41 | 1530.56 | 7389 | INCL | 2024-10-10: 0.57; 2024-10-11: 0.57; 2024-10-12: 2.49; 2024-10-13: 4.4; 2024-10-14: 6.31; 2024-10-15: 8.23; 2024-10-16: 10.14; 2024-10-17: 12.05; 2024-10-18: 12.05; 2024-10-19: 13.97; 2024-10-20: 17.03; 2024-10-21: 22.77; 2024-10-22: 28.51; 2024-10-23: 34.25; 2024-10-24: 39.99; 2024-10-25: 39.99; 2024-10-26: 45.73; 2024-10-27: 51.46; 2024-10-28: 57.2; 2024-10-29: 65.81; 2024-10-30: 81.12; 2024-10-31: 96.43; 2024-11-01: 96.43; 2024-11-02: 111.73; 2024-11-03: 127.04; 2024-11-04: 142.34; 2024-11-05: 157.65; 2024-11-06: 172.95; 2024-11-07: 192.28; 2024-11-08: 192.28; 2024-11-09: 220.97; 2024-11-10: 249.67; 2024-11-11: 278.37; 2024-11-12: 307.07; 2024-11-13: 335.77; 2024-11-14: 364.46; 2024-11-15: 364.46; 2024-11-16: 393.16; 2024-11-17: 426.45; 2024-11-18: 470.46; 2024-11-19: 514.46; 2024-11-20: 558.46; 2024-11-21: 602.47; 2024-11-22: 602.47; 2024-11-23: 646.47; 2024-11-24: 690.47; 2024-11-25: 734.48; 2024-11-26: 778.48; 2024-11-27: 822.48; 2024-11-28: 866.49; 2024-11-29: 866.49; 2024-11-30: 910.49; 2024-12-01: 954.49; 2024-12-02: 998.5; 2024-12-03: 1042.5; 2024-12-04: 1086.5; 2024-12-05: 1125.92; 2024-12-06: 1125.92; 2024-12-07: 1154.61; 2024-12-08: 1183.31; 2024-12-09: 1212.01; 2024-12-10: 1240.71; 2024-12-11: 1269.41; 2024-12-12: 1298.1; 2024-12-13: 1298.1; 2024-12-14: 1326.8; 2024-12-15: 1351.48; 2024-12-16: 1366.79; 2024-12-17: 1382.09; 2024-12-18: 1397.4; 2024-12-19: 1412.7; 2024-12-20: 1412.7; 2024-12-21: 1428.01; 2024-12-22: 1443.32; 2024-12-23: 1458.62; 2024-12-24: 1471.06; 2024-12-25: 1476.8; 2024-12-26: 1482.54; 2024-12-27: 1482.54; 2024-12-28: 1488.28; 2024-12-29: 1494.02; 2024-12-30: 1499.75; 2024-12-31: 1505.49; 2025-01-01: 1505.49; 2025-01-02: 1511.23; 2025-01-03: 1511.23; 2025-01-04: 1515.83; 2025-01-05: 1517.74; 2025-01-06: 1519.65; 2025-01-07: 1521.57; 2025-01-08: 1523.48; 2025-01-09: 1525.39; 2025-01-10: 1525.39; 2025-01-11: 1527.3; 2025-01-12: 1527.3; 2025-01-13: 1529.22; 2025-01-14: 1530.56; 2025-01-15: 1530.56; 2025-01-16: 1530.56; 2025-01-17: 1530.56; 2025-01-18: 1530.56; 2025-01-19: 1530.56; 2025-01-20: 1530.56; 2025-01-21: 1530.56; 2025-01-22: 1530.56; 2025-01-23: 1530.56; 2025-01-24: 1530.56; 2025-01-25: 1530.56; 2025-01-26: 1530.56; 2025-01-27: 1530.56; 2025-01-28: 1530.56; 2025-01-29: 1530.56; 2025-01-30: 1530.56; 2025-01-31: 1530.56; 2025-02-01: 1530.56; 2025-02-02: 1530.56; 2025-02-03: 1530.56; 2025-02-04: 1530.56; 2025-02-05: 1530.56; 2025-02-06: 1530.56; 2025-02-07: 1530.56; 2025-02-08: 1530.56; 2025-02-09: 1530.56; 2025-02-10: 1530.56; 2025-02-11: 1530.56; 2025-02-12: 1530.56; 2025-02-13: 1530.56; 2025-02-14: 1530.56; 2025-02-15: 1530.56; 2025-02-16: 1530.56; 2025-02-17: 1530.56; 2025-02-18: 1530.56; 2025-02-19: 1530.56; 2025-02-20: 1530.56; 2025-02-21: 1530.56; 2025-02-22: 1530.56; 2025-02-23: 1530.56; 2025-02-24: 1530.56; 2025-02-25: 1530.56; 2025-02-26: 1530.56; 2025-02-27: 1530.56; 2025-02-28: 1530.56; 2025-03-01: 1530.56; 2025-03-02: 1530.56; 2025-03-03: 1530.56; 2025-03-04: 1530.56; 2025-03-05: 1530.56; 2025-03-06: 1530.56; 2025-03-07: 1530.56; 2025-03-08: 1530.56; 2025-03-09: 1530.56; 2025-03-10: 1530.56; 2025-03-11: 1530.56; 2025-03-12: 1530.56; 2025-03-13: 1530.56; 2025-03-14: 1530.56; 2025-03-15: 1530.56; 2025-03-16: 1530.56; 2025-03-17: 1530.56; 2025-03-18: 1530.56; 2025-03-19: 1530.56; 2025-03-20: 1530.56; 2025-03-21: 1530.56; 2025-03-22: 1530.56; 2025-03-23: 1530.56; 2025-03-24: 1530.56; 2025-03-25: 1530.56; 2025-03-26: 1530.56; 2025-03-27: 1530.56; 2025-03-28: 1530.56; 2025-03-29: 1530.56; 2025-03-30: 1530.56; 2025-03-31: 1530.56; 2025-04-01: 1530.56; 2025-04-02: 1530.56; 2025-04-03: 1530.56; 2025-04-04: 1530.56; 2025-04-05: 1530.56; 2025-04-06: 1530.56; 2025-04-07: 1530.56; 2025-04-08: 1530.56; 2025-04-09: 1530.56; 2025-04-10: 1530.56; 2025-04-11: 1530.56; 2025-04-12: 1530.56; 2025-04-13: 1530.56; 2025-04-14: 1530.56; 2025-04-15: 1530.56; 2025-04-16: 1530.56; 2025-04-17: 1530.56; 2025-04-18: 1530.56; 2025-04-19: 1530.56; 2025-04-20: 1530.56; 2025-04-21: 1530.56; 2025-04-22: 1530.56; 2025-04-23: 1530.56; 2025-04-24: 1530.56; 2025-04-25: 1530.56; 2025-04-26: 1530.56; 2025-04-27: 1530.56; 2025-04-28: 1530.56; 2025-04-29: 1530.56; 2025-04-30: 1530.56; 2025-05-01: 1530.56; 2025-05-02: 1530.56; 2025-05-03: 1530.56; 2025-05-04: 1530.56; 2025-05-05: 1530.56; 2025-05-06: 1530.56; 2025-05-07: 1530.56; 2025-05-08: 1530.56; 2025-05-09: 1530.56; 2025-05-10: 1530.56; 2025-05-11: 1530.56; 2025-05-12: 1530.56; 2025-05-13: 1530.56; 2025-05-14: 1530.56; 2025-05-15: 1530.56; 2025-05-16: 1530.56; 2025-05-17: 1530.56; 2025-05-18: 1530.56; 2025-05-19: 1530.56; 2025-05-20: 1530.56; 2025-05-21: 1530.56; 2025-05-22: 1530.56; 2025-05-23: 1530.56; 2025-05-24: 1530.56; 2025-05-25: 1530.56; 2025-05-26: 1530.56; 2025-05-27: 1530.56; 2025-05-28: 1530.56; 2025-05-29: 1530.56; 2025-05-30: 1530.56; 2025-05-31: 1530.56; 2025-06-01: 1530.56; 2025-06-02: 1530.56; 2025-06-03: 1530.56; 2025-06-04: 1530.56; 2025-06-05: 1530.56; 2025-06-06: 1530.56; 2025-06-07: 1530.56; 2025-06-08: 1530.56; 2025-06-09: 1530.56; 2025-06-10: 1530.56; 2025-06-11: 1530.56; 2025-06-12: 1530.56; 2025-06-13: 1530.56; 2025-06-14: 1530.56; 2025-06-15: 1530.56; 2025-06-16: 1530.56; 2025-06-17: 1530.56; 2025-06-18: 1530.56; 2025-06-19: 1530.56; 2025-06-20: 1530.56; 2025-06-21: 1530.56; 2025-06-22: 1530.56; 2025-06-23: 1530.56; 2025-06-24: 1530.56; 2025-06-25: 1530.56; 2025-06-26: 1530.56; 2025-06-27: 1530.56; 2025-06-28: 1530.56; 2025-06-29: 1530.56; 2025-06-30: 1530.56; 2025-07-01: 1530.56; 2025-07-02: 1530.56; 2025-07-03: 1530.56; 2025-07-04: 1530.56; 2025-07-05: 1530.56; 2025-07-06: 1530.56; 2025-07-07: 1530.56; 2025-07-08: 1530.56; 2025-07-09: 1530.56; 2025-07-10: 1530.56; 2025-07-11: 1530.56; 2025-07-12: 1530.56; 2025-07-13: 1530.56; 2025-07-14: 1530.56; 2025-07-15: 1530.56; 2025-07-16: 1530.56; 2025-07-17: 1530.56; 2025-07-18: 1530.56; 2025-07-19: 1530.56; 2025-07-20: 1530.56; 2025-07-21: 1530.56; 2025-07-22: 1530.56; 2025-07-23: 1530.56; 2025-07-24: 1530.56; 2025-07-25: 1530.56; 2025-07-26: 1530.56; 2025-07-27: 1530.56; 2025-07-28: 1530.56; 2025-07-29: 1530.56; 2025-07-30: 1530.56; 2025-07-31: 1530.56; 2025-08-01: 1530.56; 2025-08-02: 1530.56; 2025-08-03: 1530.56; 2025-08-04: 1530.56; 2025-08-05: 1530.56; 2025-08-06: 1530.56; 2025-08-07: 1530.56; 2025-08-08: 1530.56; 2025-08-09: 1530.56; 2025-08-10: 1530.56; 2025-08-11: 1530.56; 2025-08-12: 1530.56; 2025-08-13: 1530.56; 2025-08-15: 1530.56
633 | CTIN170030 | Fileld instruments Installation & Hook Up in FW area | 2024-10-28 | 01-Feb-25 | 2517.6 | 2551.18 | 1 | 0 | 2024-10-28: 0.96; 2024-10-29: 4.15; 2024-10-30: 7.33; 2024-10-31: 10.52; 2024-11-01: 10.52; 2024-11-02: 13.71; 2024-11-03: 16.9; 2024-11-04: 20.09; 2024-11-05: 23.28; 2024-11-06: 28.38; 2024-11-07: 37.95; 2024-11-08: 37.95; 2024-11-09: 47.52; 2024-11-10: 57.08; 2024-11-11: 66.65; 2024-11-12: 76.22; 2024-11-13: 85.78; 2024-11-14: 95.35; 2024-11-15: 95.35; 2024-11-16: 109.7; 2024-11-17: 135.21; 2024-11-18: 160.72; 2024-11-19: 186.24; 2024-11-20: 211.75; 2024-11-21: 237.26; 2024-11-22: 237.26; 2024-11-23: 262.77; 2024-11-24: 288.28; 2024-11-25: 320.49; 2024-11-26: 368.33; 2024-11-27: 416.16; 2024-11-28: 464; 2024-11-29: 464; 2024-11-30: 511.83; 2024-12-01: 559.67; 2024-12-02: 607.5; 2024-12-03: 655.33; 2024-12-04: 710.82; 2024-12-05: 784.17; 2024-12-06: 784.17; 2024-12-07: 857.52; 2024-12-08: 930.86; 2024-12-09: 1004.21; 2024-12-10: 1077.56; 2024-12-11: 1150.9; 2024-12-12: 1224.25; 2024-12-13: 1224.25; 2024-12-14: 1297.59; 2024-12-15: 1370.94; 2024-12-16: 1444.29; 2024-12-17: 1517.63; 2024-12-18: 1590.98; 2024-12-19: 1664.33; 2024-12-20: 1664.33; 2024-12-21: 1737.67; 2024-12-22: 1811.02; 2024-12-23: 1876.71; 2024-12-24: 1924.55; 2024-12-25: 1972.38; 2024-12-26: 2020.22; 2024-12-27: 2020.22; 2024-12-28: 2068.05; 2024-12-29: 2115.89; 2024-12-30: 2163.72; 2024-12-31: 2211.56; 2025-01-01: 2211.56; 2025-01-02: 2252.69; 2025-01-03: 2252.69; 2025-01-04: 2278.21; 2025-01-05: 2303.72; 2025-01-06: 2329.23; 2025-01-07: 2354.74; 2025-01-08: 2380.25; 2025-01-09: 2405.76; 2025-01-10: 2405.76; 2025-01-11: 2431.28; 2025-01-12: 2431.28; 2025-01-13: 2452; 2025-01-14: 2461.57; 2025-01-15: 2471.14; 2025-01-16: 2480.71; 2025-01-17: 2480.71; 2025-01-18: 2490.27; 2025-01-19: 2499.84; 2025-01-20: 2509.41; 2025-01-21: 2518.97; 2025-01-22: 2526.63; 2025-01-23: 2529.82; 2025-01-24: 2529.82; 2025-01-25: 2533; 2025-01-26: 2536.19; 2025-01-27: 2539.38; 2025-01-28: 2542.57; 2025-01-29: 2545.76; 2025-01-30: 2548.95; 2025-01-31: 2548.95; 2025-02-01: 2551.18; 2025-02-02: 2551.18; 2025-02-03: 2551.18; 2025-02-04: 2551.18; 2025-02-05: 2551.18; 2025-02-06: 2551.18; 2025-02-07: 2551.18; 2025-02-08: 2551.18; 2025-02-09: 2551.18; 2025-02-10: 2551.18; 2025-02-11: 2551.18; 2025-02-12: 2551.18; 2025-02-13: 2551.18; 2025-02-14: 2551.18; 2025-02-15: 2551.18; 2025-02-16: 2551.18; 2025-02-17: 2551.18; 2025-02-18: 2551.18; 2025-02-19: 2551.18; 2025-02-20: 2551.18; 2025-02-21: 2551.18; 2025-02-22: 2551.18; 2025-02-23: 2551.18; 2025-02-24: 2551.18; 2025-02-25: 2551.18; 2025-02-26: 2551.18; 2025-02-27: 2551.18; 2025-02-28: 2551.18; 2025-03-01: 2551.18; 2025-03-02: 2551.18; 2025-03-03: 2551.18; 2025-03-04: 2551.18; 2025-03-05: 2551.18; 2025-03-06: 2551.18; 2025-03-07: 2551.18; 2025-03-08: 2551.18; 2025-03-09: 2551.18; 2025-03-10: 2551.18; 2025-03-11: 2551.18; 2025-03-12: 2551.18; 2025-03-13: 2551.18; 2025-03-14: 2551.18; 2025-03-15: 2551.18; 2025-03-16: 2551.18; 2025-03-17: 2551.18; 2025-03-18: 2551.18; 2025-03-19: 2551.18; 2025-03-20: 2551.18; 2025-03-21: 2551.18; 2025-03-22: 2551.18; 2025-03-23: 2551.18; 2025-03-24: 2551.18; 2025-03-25: 2551.18; 2025-03-26: 2551.18; 2025-03-27: 2551.18; 2025-03-28: 2551.18; 2025-03-29: 2551.18; 2025-03-30: 2551.18; 2025-03-31: 2551.18; 2025-04-01: 2551.18; 2025-04-02: 2551.18; 2025-04-03: 2551.18; 2025-04-04: 2551.18; 2025-04-05: 2551.18; 2025-04-06: 2551.18; 2025-04-07: 2551.18; 2025-04-08: 2551.18; 2025-04-09: 2551.18; 2025-04-10: 2551.18; 2025-04-11: 2551.18; 2025-04-12: 2551.18; 2025-04-13: 2551.18; 2025-04-14: 2551.18; 2025-04-15: 2551.18; 2025-04-16: 2551.18; 2025-04-17: 2551.18; 2025-04-18: 2551.18; 2025-04-19: 2551.18; 2025-04-20: 2551.18; 2025-04-21: 2551.18; 2025-04-22: 2551.18; 2025-04-23: 2551.18; 2025-04-24: 2551.18; 2025-04-25: 2551.18; 2025-04-26: 2551.18; 2025-04-27: 2551.18; 2025-04-28: 2551.18; 2025-04-29: 2551.18; 2025-04-30: 2551.18; 2025-05-01: 2551.18; 2025-05-02: 2551.18; 2025-05-03: 2551.18; 2025-05-04: 2551.18; 2025-05-05: 2551.18; 2025-05-06: 2551.18; 2025-05-07: 2551.18; 2025-05-08: 2551.18; 2025-05-09: 2551.18; 2025-05-10: 2551.18; 2025-05-11: 2551.18; 2025-05-12: 2551.18; 2025-05-13: 2551.18; 2025-05-14: 2551.18; 2025-05-15: 2551.18; 2025-05-16: 2551.18; 2025-05-17: 2551.18; 2025-05-18: 2551.18; 2025-05-19: 2551.18; 2025-05-20: 2551.18; 2025-05-21: 2551.18; 2025-05-22: 2551.18; 2025-05-23: 2551.18; 2025-05-24: 2551.18; 2025-05-25: 2551.18; 2025-05-26: 2551.18; 2025-05-27: 2551.18; 2025-05-28: 2551.18; 2025-05-29: 2551.18; 2025-05-30: 2551.18; 2025-05-31: 2551.18; 2025-06-01: 2551.18; 2025-06-02: 2551.18; 2025-06-03: 2551.18; 2025-06-04: 2551.18; 2025-06-05: 2551.18; 2025-06-06: 2551.18; 2025-06-07: 2551.18; 2025-06-08: 2551.18; 2025-06-09: 2551.18; 2025-06-10: 2551.18; 2025-06-11: 2551.18; 2025-06-12: 2551.18; 2025-06-13: 2551.18; 2025-06-14: 2551.18; 2025-06-15: 2551.18; 2025-06-16: 2551.18; 2025-06-17: 2551.18; 2025-06-18: 2551.18; 2025-06-19: 2551.18; 2025-06-20: 2551.18; 2025-06-21: 2551.18; 2025-06-22: 2551.18; 2025-06-23: 2551.18; 2025-06-24: 2551.18; 2025-06-25: 2551.18; 2025-06-26: 2551.18; 2025-06-27: 2551.18; 2025-06-28: 2551.18; 2025-06-29: 2551.18; 2025-06-30: 2551.18; 2025-07-01: 2551.18; 2025-07-02: 2551.18; 2025-07-03: 2551.18; 2025-07-04: 2551.18; 2025-07-05: 2551.18; 2025-07-06: 2551.18; 2025-07-07: 2551.18; 2025-07-08: 2551.18; 2025-07-09: 2551.18; 2025-07-10: 2551.18; 2025-07-11: 2551.18; 2025-07-12: 2551.18; 2025-07-13: 2551.18; 2025-07-14: 2551.18; 2025-07-15: 2551.18; 2025-07-16: 2551.18; 2025-07-17: 2551.18; 2025-07-18: 2551.18; 2025-07-19: 2551.18; 2025-07-20: 2551.18; 2025-07-21: 2551.18; 2025-07-22: 2551.18; 2025-07-23: 2551.18; 2025-07-24: 2551.18; 2025-07-25: 2551.18; 2025-07-26: 2551.18; 2025-07-27: 2551.18; 2025-07-28: 2551.18; 2025-07-29: 2551.18; 2025-07-30: 2551.18; 2025-07-31: 2551.18; 2025-08-01: 2551.18; 2025-08-02: 2551.18; 2025-08-03: 2551.18; 2025-08-04: 2551.18; 2025-08-05: 2551.18; 2025-08-06: 2551.18; 2025-08-07: 2551.18; 2025-08-08: 2551.18; 2025-08-09: 2551.18; 2025-08-10: 2551.18; 2025-08-11: 2551.18; 2025-08-12: 2551.18; 2025-08-13: 2551.18; 2025-08-15: 2551.18
634 | CTIN170040 | Installation of Instrument JB & DB in FW area | 2024-11-10 | 02-Feb-25 | 252 | 255.36 | 1 | 0 | 2024-11-10: 0.11; 2024-11-11: 0.47; 2024-11-12: 0.84; 2024-11-13: 1.2; 2024-11-14: 1.57; 2024-11-15: 1.57; 2024-11-16: 1.93; 2024-11-17: 2.3; 2024-11-18: 2.88; 2024-11-19: 3.98; 2024-11-20: 5.07; 2024-11-21: 6.17; 2024-11-22: 6.17; 2024-11-23: 7.26; 2024-11-24: 8.35; 2024-11-25: 9.45; 2024-11-26: 11.09; 2024-11-27: 14.01; 2024-11-28: 16.93; 2024-11-29: 16.93; 2024-11-30: 19.85; 2024-12-01: 22.76; 2024-12-02: 25.68; 2024-12-03: 28.6; 2024-12-04: 32.28; 2024-12-05: 37.76; 2024-12-06: 37.76; 2024-12-07: 43.23; 2024-12-08: 48.7; 2024-12-09: 54.17; 2024-12-10: 59.65; 2024-12-11: 65.12; 2024-12-12: 71.46; 2024-12-13: 71.46; 2024-12-14: 79.86; 2024-12-15: 88.25; 2024-12-16: 96.64; 2024-12-17: 105.03; 2024-12-18: 113.42; 2024-12-19: 121.81; 2024-12-20: 121.81; 2024-12-21: 130.2; 2024-12-22: 138.59; 2024-12-23: 146.98; 2024-12-24: 155.37; 2024-12-25: 163.76; 2024-12-26: 172.15; 2024-12-27: 172.15; 2024-12-28: 180.54; 2024-12-29: 188.06; 2024-12-30: 193.53; 2024-12-31: 199; 2025-01-01: 199; 2025-01-02: 204.47; 2025-01-03: 204.47; 2025-01-04: 209.94; 2025-01-05: 215.42; 2025-01-06: 220.89; 2025-01-07: 225.59; 2025-01-08: 228.51; 2025-01-09: 231.43; 2025-01-10: 231.43; 2025-01-11: 234.35; 2025-01-12: 234.35; 2025-01-13: 237.27; 2025-01-14: 240.19; 2025-01-15: 243.1; 2025-01-16: 245.48; 2025-01-17: 245.48; 2025-01-18: 246.57; 2025-01-19: 247.66; 2025-01-20: 248.76; 2025-01-21: 249.85; 2025-01-22: 250.95; 2025-01-23: 252.04; 2025-01-24: 252.04; 2025-01-25: 252.92; 2025-01-26: 253.28; 2025-01-27: 253.65; 2025-01-28: 254.01; 2025-01-29: 254.38; 2025-01-30: 254.74; 2025-01-31: 254.74; 2025-02-01: 255.11; 2025-02-02: 255.36; 2025-02-03: 255.36; 2025-02-04: 255.36; 2025-02-05: 255.36; 2025-02-06: 255.36; 2025-02-07: 255.36; 2025-02-08: 255.36; 2025-02-09: 255.36; 2025-02-10: 255.36; 2025-02-11: 255.36; 2025-02-12: 255.36; 2025-02-13: 255.36; 2025-02-14: 255.36; 2025-02-15: 255.36; 2025-02-16: 255.36; 2025-02-17: 255.36; 2025-02-18: 255.36; 2025-02-19: 255.36; 2025-02-20: 255.36; 2025-02-21: 255.36; 2025-02-22: 255.36; 2025-02-23: 255.36; 2025-02-24: 255.36; 2025-02-25: 255.36; 2025-02-26: 255.36; 2025-02-27: 255.36; 2025-02-28: 255.36; 2025-03-01: 255.36; 2025-03-02: 255.36; 2025-03-03: 255.36; 2025-03-04: 255.36; 2025-03-05: 255.36; 2025-03-06: 255.36; 2025-03-07: 255.36; 2025-03-08: 255.36; 2025-03-09: 255.36; 2025-03-10: 255.36; 2025-03-11: 255.36; 2025-03-12: 255.36; 2025-03-13: 255.36; 2025-03-14: 255.36; 2025-03-15: 255.36; 2025-03-16: 255.36; 2025-03-17: 255.36; 2025-03-18: 255.36; 2025-03-19: 255.36; 2025-03-20: 255.36; 2025-03-21: 255.36; 2025-03-22: 255.36; 2025-03-23: 255.36; 2025-03-24: 255.36; 2025-03-25: 255.36; 2025-03-26: 255.36; 2025-03-27: 255.36; 2025-03-28: 255.36; 2025-03-29: 255.36; 2025-03-30: 255.36; 2025-03-31: 255.36; 2025-04-01: 255.36; 2025-04-02: 255.36; 2025-04-03: 255.36; 2025-04-04: 255.36; 2025-04-05: 255.36; 2025-04-06: 255.36; 2025-04-07: 255.36; 2025-04-08: 255.36; 2025-04-09: 255.36; 2025-04-10: 255.36; 2025-04-11: 255.36; 2025-04-12: 255.36; 2025-04-13: 255.36; 2025-04-14: 255.36; 2025-04-15: 255.36; 2025-04-16: 255.36; 2025-04-17: 255.36; 2025-04-18: 255.36; 2025-04-19: 255.36; 2025-04-20: 255.36; 2025-04-21: 255.36; 2025-04-22: 255.36; 2025-04-23: 255.36; 2025-04-24: 255.36; 2025-04-25: 255.36; 2025-04-26: 255.36; 2025-04-27: 255.36; 2025-04-28: 255.36; 2025-04-29: 255.36; 2025-04-30: 255.36; 2025-05-01: 255.36; 2025-05-02: 255.36; 2025-05-03: 255.36; 2025-05-04: 255.36; 2025-05-05: 255.36; 2025-05-06: 255.36; 2025-05-07: 255.36; 2025-05-08: 255.36; 2025-05-09: 255.36; 2025-05-10: 255.36; 2025-05-11: 255.36; 2025-05-12: 255.36; 2025-05-13: 255.36; 2025-05-14: 255.36; 2025-05-15: 255.36; 2025-05-16: 255.36; 2025-05-17: 255.36; 2025-05-18: 255.36; 2025-05-19: 255.36; 2025-05-20: 255.36; 2025-05-21: 255.36; 2025-05-22: 255.36; 2025-05-23: 255.36; 2025-05-24: 255.36; 2025-05-25: 255.36; 2025-05-26: 255.36; 2025-05-27: 255.36; 2025-05-28: 255.36; 2025-05-29: 255.36; 2025-05-30: 255.36; 2025-05-31: 255.36; 2025-06-01: 255.36; 2025-06-02: 255.36; 2025-06-03: 255.36; 2025-06-04: 255.36; 2025-06-05: 255.36; 2025-06-06: 255.36; 2025-06-07: 255.36; 2025-06-08: 255.36; 2025-06-09: 255.36; 2025-06-10: 255.36; 2025-06-11: 255.36; 2025-06-12: 255.36; 2025-06-13: 255.36; 2025-06-14: 255.36; 2025-06-15: 255.36; 2025-06-16: 255.36; 2025-06-17: 255.36; 2025-06-18: 255.36; 2025-06-19: 255.36; 2025-06-20: 255.36; 2025-06-21: 255.36; 2025-06-22: 255.36; 2025-06-23: 255.36; 2025-06-24: 255.36; 2025-06-25: 255.36; 2025-06-26: 255.36; 2025-06-27: 255.36; 2025-06-28: 255.36; 2025-06-29: 255.36; 2025-06-30: 255.36; 2025-07-01: 255.36; 2025-07-02: 255.36; 2025-07-03: 255.36; 2025-07-04: 255.36; 2025-07-05: 255.36; 2025-07-06: 255.36; 2025-07-07: 255.36; 2025-07-08: 255.36; 2025-07-09: 255.36; 2025-07-10: 255.36; 2025-07-11: 255.36; 2025-07-12: 255.36; 2025-07-13: 255.36; 2025-07-14: 255.36; 2025-07-15: 255.36; 2025-07-16: 255.36; 2025-07-17: 255.36; 2025-07-18: 255.36; 2025-07-19: 255.36; 2025-07-20: 255.36; 2025-07-21: 255.36; 2025-07-22: 255.36; 2025-07-23: 255.36; 2025-07-24: 255.36; 2025-07-25: 255.36; 2025-07-26: 255.36; 2025-07-27: 255.36; 2025-07-28: 255.36; 2025-07-29: 255.36; 2025-07-30: 255.36; 2025-07-31: 255.36; 2025-08-01: 255.36; 2025-08-02: 255.36; 2025-08-03: 255.36; 2025-08-04: 255.36; 2025-08-05: 255.36; 2025-08-06: 255.36; 2025-08-07: 255.36; 2025-08-08: 255.36; 2025-08-09: 255.36; 2025-08-10: 255.36; 2025-08-11: 255.36; 2025-08-12: 255.36; 2025-08-13: 255.36; 2025-08-15: 255.36
635 | CTIN170050 | Glanding Termination in FW area | 2024-11-26 | 2025-03-23 | 252 | 255.36 | 1 | 0 | 2024-11-26: 0.09; 2024-11-27: 0.37; 2024-11-28: 0.65; 2024-11-29: 0.65; 2024-11-30: 0.94; 2024-12-01: 1.22; 2024-12-02: 1.5; 2024-12-03: 1.79; 2024-12-04: 2.07; 2024-12-05: 2.35; 2024-12-06: 2.35; 2024-12-07: 2.81; 2024-12-08: 3.66; 2024-12-09: 4.51; 2024-12-10: 5.36; 2024-12-11: 6.21; 2024-12-12: 7.06; 2024-12-13: 7.06; 2024-12-14: 7.92; 2024-12-15: 8.77; 2024-12-16: 9.62; 2024-12-17: 10.9; 2024-12-18: 13.17; 2024-12-19: 15.44; 2024-12-20: 15.44; 2024-12-21: 17.71; 2024-12-22: 19.97; 2024-12-23: 22.24; 2024-12-24: 24.51; 2024-12-25: 26.78; 2024-12-26: 29.05; 2024-12-27: 29.05; 2024-12-28: 31.92; 2024-12-29: 36.18; 2024-12-30: 40.43; 2024-12-31: 44.69; 2025-01-01: 44.69; 2025-01-02: 48.94; 2025-01-03: 48.94; 2025-01-04: 53.2; 2025-01-05: 57.46; 2025-01-06: 61.71; 2025-01-07: 65.97; 2025-01-08: 70.91; 2025-01-09: 77.43; 2025-01-10: 77.43; 2025-01-11: 83.96; 2025-01-12: 83.96; 2025-01-13: 90.48; 2025-01-14: 97.01; 2025-01-15: 103.53; 2025-01-16: 110.06; 2025-01-17: 110.06; 2025-01-18: 116.59; 2025-01-19: 123.11; 2025-01-20: 129.64; 2025-01-21: 136.16; 2025-01-22: 142.69; 2025-01-23: 149.22; 2025-01-24: 149.22; 2025-01-25: 155.74; 2025-01-26: 162.27; 2025-01-27: 168.79; 2025-01-28: 175.32; 2025-01-29: 181.85; 2025-01-30: 187.69; 2025-01-31: 187.69; 2025-02-01: 191.95; 2025-02-02: 196.2; 2025-02-03: 200.46; 2025-02-04: 204.71; 2025-02-05: 208.97; 2025-02-06: 213.23; 2025-02-07: 213.23; 2025-02-08: 217.48; 2025-02-09: 221.74; 2025-02-10: 225.4; 2025-02-11: 227.67; 2025-02-12: 229.94; 2025-02-13: 232.21; 2025-02-14: 232.21; 2025-02-15: 234.48; 2025-02-16: 236.75; 2025-02-17: 239.02; 2025-02-18: 241.29; 2025-02-19: 243.56; 2025-02-20: 245.4; 2025-02-21: 245.4; 2025-02-22: 246.25; 2025-02-23: 247.1; 2025-02-24: 247.96; 2025-02-25: 248.81; 2025-02-26: 249.66; 2025-02-27: 250.51; 2025-02-28: 250.51; 2025-03-01: 251.02; 2025-03-02: 251.53; 2025-03-03: 252.04; 2025-03-04: 252.55; 2025-03-05: 252.89; 2025-03-06: 253.06; 2025-03-07: 253.06; 2025-03-08: 253.23; 2025-03-09: 253.4; 2025-03-10: 253.57; 2025-03-11: 253.74; 2025-03-12: 253.91; 2025-03-13: 254.08; 2025-03-14: 254.08; 2025-03-15: 254.25; 2025-03-16: 254.43; 2025-03-17: 254.6; 2025-03-18: 254.77; 2025-03-19: 254.94; 2025-03-20: 255.11; 2025-03-21: 255.11; 2025-03-22: 255.28; 2025-03-23: 255.36; 2025-03-24: 255.36; 2025-03-25: 255.36; 2025-03-26: 255.36; 2025-03-27: 255.36; 2025-03-28: 255.36; 2025-03-29: 255.36; 2025-03-30: 255.36; 2025-03-31: 255.36; 2025-04-01: 255.36; 2025-04-02: 255.36; 2025-04-03: 255.36; 2025-04-04: 255.36; 2025-04-05: 255.36; 2025-04-06: 255.36; 2025-04-07: 255.36; 2025-04-08: 255.36; 2025-04-09: 255.36; 2025-04-10: 255.36; 2025-04-11: 255.36; 2025-04-12: 255.36; 2025-04-13: 255.36; 2025-04-14: 255.36; 2025-04-15: 255.36; 2025-04-16: 255.36; 2025-04-17: 255.36; 2025-04-18: 255.36; 2025-04-19: 255.36; 2025-04-20: 255.36; 2025-04-21: 255.36; 2025-04-22: 255.36; 2025-04-23: 255.36; 2025-04-24: 255.36; 2025-04-25: 255.36; 2025-04-26: 255.36; 2025-04-27: 255.36; 2025-04-28: 255.36; 2025-04-29: 255.36; 2025-04-30: 255.36; 2025-05-01: 255.36; 2025-05-02: 255.36; 2025-05-03: 255.36; 2025-05-04: 255.36; 2025-05-05: 255.36; 2025-05-06: 255.36; 2025-05-07: 255.36; 2025-05-08: 255.36; 2025-05-09: 255.36; 2025-05-10: 255.36; 2025-05-11: 255.36; 2025-05-12: 255.36; 2025-05-13: 255.36; 2025-05-14: 255.36; 2025-05-15: 255.36; 2025-05-16: 255.36; 2025-05-17: 255.36; 2025-05-18: 255.36; 2025-05-19: 255.36; 2025-05-20: 255.36; 2025-05-21: 255.36; 2025-05-22: 255.36; 2025-05-23: 255.36; 2025-05-24: 255.36; 2025-05-25: 255.36; 2025-05-26: 255.36; 2025-05-27: 255.36; 2025-05-28: 255.36; 2025-05-29: 255.36; 2025-05-30: 255.36; 2025-05-31: 255.36; 2025-06-01: 255.36; 2025-06-02: 255.36; 2025-06-03: 255.36; 2025-06-04: 255.36; 2025-06-05: 255.36; 2025-06-06: 255.36; 2025-06-07: 255.36; 2025-06-08: 255.36; 2025-06-09: 255.36; 2025-06-10: 255.36; 2025-06-11: 255.36; 2025-06-12: 255.36; 2025-06-13: 255.36; 2025-06-14: 255.36; 2025-06-15: 255.36; 2025-06-16: 255.36; 2025-06-17: 255.36; 2025-06-18: 255.36; 2025-06-19: 255.36; 2025-06-20: 255.36; 2025-06-21: 255.36; 2025-06-22: 255.36; 2025-06-23: 255.36; 2025-06-24: 255.36; 2025-06-25: 255.36; 2025-06-26: 255.36; 2025-06-27: 255.36; 2025-06-28: 255.36; 2025-06-29: 255.36; 2025-06-30: 255.36; 2025-07-01: 255.36; 2025-07-02: 255.36; 2025-07-03: 255.36; 2025-07-04: 255.36; 2025-07-05: 255.36; 2025-07-06: 255.36; 2025-07-07: 255.36; 2025-07-08: 255.36; 2025-07-09: 255.36; 2025-07-10: 255.36; 2025-07-11: 255.36; 2025-07-12: 255.36; 2025-07-13: 255.36; 2025-07-14: 255.36; 2025-07-15: 255.36; 2025-07-16: 255.36; 2025-07-17: 255.36; 2025-07-18: 255.36; 2025-07-19: 255.36; 2025-07-20: 255.36; 2025-07-21: 255.36; 2025-07-22: 255.36; 2025-07-23: 255.36; 2025-07-24: 255.36; 2025-07-25: 255.36; 2025-07-26: 255.36; 2025-07-27: 255.36; 2025-07-28: 255.36; 2025-07-29: 255.36; 2025-07-30: 255.36; 2025-07-31: 255.36; 2025-08-01: 255.36; 2025-08-02: 255.36; 2025-08-03: 255.36; 2025-08-04: 255.36; 2025-08-05: 255.36; 2025-08-06: 255.36; 2025-08-07: 255.36; 2025-08-08: 255.36; 2025-08-09: 255.36; 2025-08-10: 255.36; 2025-08-11: 255.36; 2025-08-12: 255.36; 2025-08-13: 255.36; 2025-08-15: 255.36
636 | FLARE K.O.D AREA |  | 2024-10-16 | 19-Apr-25 | 8751.9 | 8868.64 |  |  | 2024-10-16: 0.63; 2024-10-17: 1.9; 2024-10-18: 1.9; 2024-10-19: 3.17; 2024-10-20: 4.43; 2024-10-21: 5.7; 2024-10-22: 6.97; 2024-10-23: 8.23; 2024-10-24: 10.77; 2024-10-25: 10.77; 2024-10-26: 14.57; 2024-10-27: 18.37; 2024-10-28: 22.17; 2024-10-29: 25.97; 2024-10-30: 29.77; 2024-10-31: 33.57; 2024-11-01: 33.57; 2024-11-02: 40.53; 2024-11-03: 50.67; 2024-11-04: 60.8; 2024-11-05: 70.93; 2024-11-06: 81.07; 2024-11-07: 91.2; 2024-11-08: 91.2; 2024-11-09: 101.33; 2024-11-10: 115.9; 2024-11-11: 134.9; 2024-11-12: 153.9; 2024-11-13: 172.9; 2024-11-14: 191.9; 2024-11-15: 191.9; 2024-11-16: 210.9; 2024-11-17: 229.9; 2024-11-18: 253.97; 2024-11-19: 283.1; 2024-11-20: 312.24; 2024-11-21: 341.37; 2024-11-22: 341.37; 2024-11-23: 370.5; 2024-11-24: 399.64; 2024-11-25: 428.77; 2024-11-26: 459.8; 2024-11-27: 492.74; 2024-11-28: 525.67; 2024-11-29: 525.67; 2024-11-30: 558.61; 2024-12-01: 591.54; 2024-12-02: 627.64; 2024-12-03: 666.91; 2024-12-04: 704.92; 2024-12-05: 741.66; 2024-12-06: 741.66; 2024-12-07: 778.39; 2024-12-08: 815.13; 2024-12-09: 851.87; 2024-12-10: 894.95; 2024-12-11: 944.36; 2024-12-12: 998.83; 2024-12-13: 998.83; 2024-12-14: 1058.38; 2024-12-15: 1117.93; 2024-12-16: 1177.48; 2024-12-17: 1237.03; 2024-12-18: 1312.41; 2024-12-19: 1404.01; 2024-12-20: 1404.01; 2024-12-21: 1506.11; 2024-12-22: 1618.34; 2024-12-23: 1730.58; 2024-12-24: 1842.82; 2024-12-25: 1955.06; 2024-12-26: 2090.21; 2024-12-27: 2090.21; 2024-12-28: 2248.27; 2024-12-29: 2420.27; 2024-12-30: 2606.21; 2024-12-31: 2792.14; 2025-01-01: 2792.14; 2025-01-02: 2978.08; 2025-01-03: 2978.08; 2025-01-04: 3165.87; 2025-01-05: 3380.84; 2025-01-06: 3621.15; 2025-01-07: 3860.83; 2025-01-08: 4099.88; 2025-01-09: 4338.93; 2025-01-10: 4338.93; 2025-01-11: 4580.56; 2025-01-12: 4580.56; 2025-01-13: 4824.78; 2025-01-14: 5069; 2025-01-15: 5313.22; 2025-01-16: 5542.23; 2025-01-17: 5542.23; 2025-01-18: 5756.04; 2025-01-19: 5972.81; 2025-01-20: 6192.53; 2025-01-21: 6412.25; 2025-01-22: 6606.63; 2025-01-23: 6775.67; 2025-01-24: 6775.67; 2025-01-25: 6931.4; 2025-01-26: 7074.2; 2025-01-27: 7217.37; 2025-01-28: 7360.54; 2025-01-29: 7503.7; 2025-01-30: 7624.7; 2025-01-31: 7624.7; 2025-02-01: 7723.52; 2025-02-02: 7810.62; 2025-02-03: 7886; 2025-02-04: 7961.39; 2025-02-05: 8036.77; 2025-02-06: 8112.15; 2025-02-07: 8112.15; 2025-02-08: 8171.7; 2025-02-09: 8214.67; 2025-02-10: 8253.09; 2025-02-11: 8287.72; 2025-02-12: 8322.35; 2025-02-13: 8356.98; 2025-02-14: 8356.98; 2025-02-15: 8391.6; 2025-02-16: 8420.63; 2025-02-17: 8444.07; 2025-02-18: 8465.6; 2025-02-19: 8485.23; 2025-02-20: 8504.86; 2025-02-21: 8504.86; 2025-02-22: 8524.5; 2025-02-23: 8546.34; 2025-02-24: 8567.24; 2025-02-25: 8584.97; 2025-02-26: 8602.7; 2025-02-27: 8620.43; 2025-02-28: 8620.43; 2025-03-01: 8631.07; 2025-03-02: 8641.7; 2025-03-03: 8652.12; 2025-03-04: 8662.32; 2025-03-05: 8672.51; 2025-03-06: 8682.7; 2025-03-07: 8682.7; 2025-03-08: 8692.9; 2025-03-09: 8703.09; 2025-03-10: 8713.29; 2025-03-11: 8723.48; 2025-03-12: 8733.68; 2025-03-13: 8743.87; 2025-03-14: 8743.87; 2025-03-15: 8752.29; 2025-03-16: 8758.94; 2025-03-17: 8765.59; 2025-03-18: 8772.24; 2025-03-19: 8778.89; 2025-03-20: 8785.53; 2025-03-21: 8785.53; 2025-03-22: 8792.18; 2025-03-23: 8798.83; 2025-03-24: 8805.48; 2025-03-25: 8812.13; 2025-03-26: 8817.23; 2025-03-27: 8820.77; 2025-03-28: 8820.77; 2025-03-29: 8824.32; 2025-03-30: 8827.86; 2025-03-31: 8827.86; 2025-04-01: 8833.77; 2025-04-02: 8839.68; 2025-04-03: 8845.59; 2025-04-04: 8845.59; 2025-04-05: 8851.13; 2025-04-06: 8853.35; 2025-04-07: 8855.57; 2025-04-08: 8857.78; 2025-04-09: 8860; 2025-04-10: 8862.21; 2025-04-11: 8862.21; 2025-04-12: 8864.28; 2025-04-13: 8865.02; 2025-04-14: 8865.76; 2025-04-15: 8866.5; 2025-04-16: 8867.24; 2025-04-17: 8867.98; 2025-04-18: 8867.98; 2025-04-19: 8868.64; 2025-04-20: 8868.64; 2025-04-21: 8868.64; 2025-04-22: 8868.64; 2025-04-23: 8868.64; 2025-04-24: 8868.64; 2025-04-25: 8868.64; 2025-04-26: 8868.64; 2025-04-27: 8868.64; 2025-04-28: 8868.64; 2025-04-29: 8868.64; 2025-04-30: 8868.64; 2025-05-01: 8868.64; 2025-05-02: 8868.64; 2025-05-03: 8868.64; 2025-05-04: 8868.64; 2025-05-05: 8868.64; 2025-05-06: 8868.64; 2025-05-07: 8868.64; 2025-05-08: 8868.64; 2025-05-09: 8868.64; 2025-05-10: 8868.64; 2025-05-11: 8868.64; 2025-05-12: 8868.64; 2025-05-13: 8868.64; 2025-05-14: 8868.64; 2025-05-15: 8868.64; 2025-05-16: 8868.64; 2025-05-17: 8868.64; 2025-05-18: 8868.64; 2025-05-19: 8868.64; 2025-05-20: 8868.64; 2025-05-21: 8868.64; 2025-05-22: 8868.64; 2025-05-23: 8868.64; 2025-05-24: 8868.64; 2025-05-25: 8868.64; 2025-05-26: 8868.64; 2025-05-27: 8868.64; 2025-05-28: 8868.64; 2025-05-29: 8868.64; 2025-05-30: 8868.64; 2025-05-31: 8868.64; 2025-06-01: 8868.64; 2025-06-02: 8868.64; 2025-06-03: 8868.64; 2025-06-04: 8868.64; 2025-06-05: 8868.64; 2025-06-06: 8868.64; 2025-06-07: 8868.64; 2025-06-08: 8868.64; 2025-06-09: 8868.64; 2025-06-10: 8868.64; 2025-06-11: 8868.64; 2025-06-12: 8868.64; 2025-06-13: 8868.64; 2025-06-14: 8868.64; 2025-06-15: 8868.64; 2025-06-16: 8868.64; 2025-06-17: 8868.64; 2025-06-18: 8868.64; 2025-06-19: 8868.64; 2025-06-20: 8868.64; 2025-06-21: 8868.64; 2025-06-22: 8868.64; 2025-06-23: 8868.64; 2025-06-24: 8868.64; 2025-06-25: 8868.64; 2025-06-26: 8868.64; 2025-06-27: 8868.64; 2025-06-28: 8868.64; 2025-06-29: 8868.64; 2025-06-30: 8868.64; 2025-07-01: 8868.64; 2025-07-02: 8868.64; 2025-07-03: 8868.64; 2025-07-04: 8868.64; 2025-07-05: 8868.64; 2025-07-06: 8868.64; 2025-07-07: 8868.64; 2025-07-08: 8868.64; 2025-07-09: 8868.64; 2025-07-10: 8868.64; 2025-07-11: 8868.64; 2025-07-12: 8868.64; 2025-07-13: 8868.64; 2025-07-14: 8868.64; 2025-07-15: 8868.64; 2025-07-16: 8868.64; 2025-07-17: 8868.64; 2025-07-18: 8868.64; 2025-07-19: 8868.64; 2025-07-20: 8868.64; 2025-07-21: 8868.64; 2025-07-22: 8868.64; 2025-07-23: 8868.64; 2025-07-24: 8868.64; 2025-07-25: 8868.64; 2025-07-26: 8868.64; 2025-07-27: 8868.64; 2025-07-28: 8868.64; 2025-07-29: 8868.64; 2025-07-30: 8868.64; 2025-07-31: 8868.64; 2025-08-01: 8868.64; 2025-08-02: 8868.64; 2025-08-03: 8868.64; 2025-08-04: 8868.64; 2025-08-05: 8868.64; 2025-08-06: 8868.64; 2025-08-07: 8868.64; 2025-08-08: 8868.64; 2025-08-09: 8868.64; 2025-08-10: 8868.64; 2025-08-11: 8868.64; 2025-08-12: 8868.64; 2025-08-13: 8868.64; 2025-08-15: 8868.64
637 | Flare Area |  | 2024-10-16 | 19-Apr-25 | 8751.9 | 8868.64 |  |  | 2024-10-16: 0.63; 2024-10-17: 1.9; 2024-10-18: 1.9; 2024-10-19: 3.17; 2024-10-20: 4.43; 2024-10-21: 5.7; 2024-10-22: 6.97; 2024-10-23: 8.23; 2024-10-24: 10.77; 2024-10-25: 10.77; 2024-10-26: 14.57; 2024-10-27: 18.37; 2024-10-28: 22.17; 2024-10-29: 25.97; 2024-10-30: 29.77; 2024-10-31: 33.57; 2024-11-01: 33.57; 2024-11-02: 40.53; 2024-11-03: 50.67; 2024-11-04: 60.8; 2024-11-05: 70.93; 2024-11-06: 81.07; 2024-11-07: 91.2; 2024-11-08: 91.2; 2024-11-09: 101.33; 2024-11-10: 115.9; 2024-11-11: 134.9; 2024-11-12: 153.9; 2024-11-13: 172.9; 2024-11-14: 191.9; 2024-11-15: 191.9; 2024-11-16: 210.9; 2024-11-17: 229.9; 2024-11-18: 253.97; 2024-11-19: 283.1; 2024-11-20: 312.24; 2024-11-21: 341.37; 2024-11-22: 341.37; 2024-11-23: 370.5; 2024-11-24: 399.64; 2024-11-25: 428.77; 2024-11-26: 459.8; 2024-11-27: 492.74; 2024-11-28: 525.67; 2024-11-29: 525.67; 2024-11-30: 558.61; 2024-12-01: 591.54; 2024-12-02: 627.64; 2024-12-03: 666.91; 2024-12-04: 704.92; 2024-12-05: 741.66; 2024-12-06: 741.66; 2024-12-07: 778.39; 2024-12-08: 815.13; 2024-12-09: 851.87; 2024-12-10: 894.95; 2024-12-11: 944.36; 2024-12-12: 998.83; 2024-12-13: 998.83; 2024-12-14: 1058.38; 2024-12-15: 1117.93; 2024-12-16: 1177.48; 2024-12-17: 1237.03; 2024-12-18: 1312.41; 2024-12-19: 1404.01; 2024-12-20: 1404.01; 2024-12-21: 1506.11; 2024-12-22: 1618.34; 2024-12-23: 1730.58; 2024-12-24: 1842.82; 2024-12-25: 1955.06; 2024-12-26: 2090.21; 2024-12-27: 2090.21; 2024-12-28: 2248.27; 2024-12-29: 2420.27; 2024-12-30: 2606.21; 2024-12-31: 2792.14; 2025-01-01: 2792.14; 2025-01-02: 2978.08; 2025-01-03: 2978.08; 2025-01-04: 3165.87; 2025-01-05: 3380.84; 2025-01-06: 3621.15; 2025-01-07: 3860.83; 2025-01-08: 4099.88; 2025-01-09: 4338.93; 2025-01-10: 4338.93; 2025-01-11: 4580.56; 2025-01-12: 4580.56; 2025-01-13: 4824.78; 2025-01-14: 5069; 2025-01-15: 5313.22; 2025-01-16: 5542.23; 2025-01-17: 5542.23; 2025-01-18: 5756.04; 2025-01-19: 5972.81; 2025-01-20: 6192.53; 2025-01-21: 6412.25; 2025-01-22: 6606.63; 2025-01-23: 6775.67; 2025-01-24: 6775.67; 2025-01-25: 6931.4; 2025-01-26: 7074.2; 2025-01-27: 7217.37; 2025-01-28: 7360.54; 2025-01-29: 7503.7; 2025-01-30: 7624.7; 2025-01-31: 7624.7; 2025-02-01: 7723.52; 2025-02-02: 7810.62; 2025-02-03: 7886; 2025-02-04: 7961.39; 2025-02-05: 8036.77; 2025-02-06: 8112.15; 2025-02-07: 8112.15; 2025-02-08: 8171.7; 2025-02-09: 8214.67; 2025-02-10: 8253.09; 2025-02-11: 8287.72; 2025-02-12: 8322.35; 2025-02-13: 8356.98; 2025-02-14: 8356.98; 2025-02-15: 8391.6; 2025-02-16: 8420.63; 2025-02-17: 8444.07; 2025-02-18: 8465.6; 2025-02-19: 8485.23; 2025-02-20: 8504.86; 2025-02-21: 8504.86; 2025-02-22: 8524.5; 2025-02-23: 8546.34; 2025-02-24: 8567.24; 2025-02-25: 8584.97; 2025-02-26: 8602.7; 2025-02-27: 8620.43; 2025-02-28: 8620.43; 2025-03-01: 8631.07; 2025-03-02: 8641.7; 2025-03-03: 8652.12; 2025-03-04: 8662.32; 2025-03-05: 8672.51; 2025-03-06: 8682.7; 2025-03-07: 8682.7; 2025-03-08: 8692.9; 2025-03-09: 8703.09; 2025-03-10: 8713.29; 2025-03-11: 8723.48; 2025-03-12: 8733.68; 2025-03-13: 8743.87; 2025-03-14: 8743.87; 2025-03-15: 8752.29; 2025-03-16: 8758.94; 2025-03-17: 8765.59; 2025-03-18: 8772.24; 2025-03-19: 8778.89; 2025-03-20: 8785.53; 2025-03-21: 8785.53; 2025-03-22: 8792.18; 2025-03-23: 8798.83; 2025-03-24: 8805.48; 2025-03-25: 8812.13; 2025-03-26: 8817.23; 2025-03-27: 8820.77; 2025-03-28: 8820.77; 2025-03-29: 8824.32; 2025-03-30: 8827.86; 2025-03-31: 8827.86; 2025-04-01: 8833.77; 2025-04-02: 8839.68; 2025-04-03: 8845.59; 2025-04-04: 8845.59; 2025-04-05: 8851.13; 2025-04-06: 8853.35; 2025-04-07: 8855.57; 2025-04-08: 8857.78; 2025-04-09: 8860; 2025-04-10: 8862.21; 2025-04-11: 8862.21; 2025-04-12: 8864.28; 2025-04-13: 8865.02; 2025-04-14: 8865.76; 2025-04-15: 8866.5; 2025-04-16: 8867.24; 2025-04-17: 8867.98; 2025-04-18: 8867.98; 2025-04-19: 8868.64; 2025-04-20: 8868.64; 2025-04-21: 8868.64; 2025-04-22: 8868.64; 2025-04-23: 8868.64; 2025-04-24: 8868.64; 2025-04-25: 8868.64; 2025-04-26: 8868.64; 2025-04-27: 8868.64; 2025-04-28: 8868.64; 2025-04-29: 8868.64; 2025-04-30: 8868.64; 2025-05-01: 8868.64; 2025-05-02: 8868.64; 2025-05-03: 8868.64; 2025-05-04: 8868.64; 2025-05-05: 8868.64; 2025-05-06: 8868.64; 2025-05-07: 8868.64; 2025-05-08: 8868.64; 2025-05-09: 8868.64; 2025-05-10: 8868.64; 2025-05-11: 8868.64; 2025-05-12: 8868.64; 2025-05-13: 8868.64; 2025-05-14: 8868.64; 2025-05-15: 8868.64; 2025-05-16: 8868.64; 2025-05-17: 8868.64; 2025-05-18: 8868.64; 2025-05-19: 8868.64; 2025-05-20: 8868.64; 2025-05-21: 8868.64; 2025-05-22: 8868.64; 2025-05-23: 8868.64; 2025-05-24: 8868.64; 2025-05-25: 8868.64; 2025-05-26: 8868.64; 2025-05-27: 8868.64; 2025-05-28: 8868.64; 2025-05-29: 8868.64; 2025-05-30: 8868.64; 2025-05-31: 8868.64; 2025-06-01: 8868.64; 2025-06-02: 8868.64; 2025-06-03: 8868.64; 2025-06-04: 8868.64; 2025-06-05: 8868.64; 2025-06-06: 8868.64; 2025-06-07: 8868.64; 2025-06-08: 8868.64; 2025-06-09: 8868.64; 2025-06-10: 8868.64; 2025-06-11: 8868.64; 2025-06-12: 8868.64; 2025-06-13: 8868.64; 2025-06-14: 8868.64; 2025-06-15: 8868.64; 2025-06-16: 8868.64; 2025-06-17: 8868.64; 2025-06-18: 8868.64; 2025-06-19: 8868.64; 2025-06-20: 8868.64; 2025-06-21: 8868.64; 2025-06-22: 8868.64; 2025-06-23: 8868.64; 2025-06-24: 8868.64; 2025-06-25: 8868.64; 2025-06-26: 8868.64; 2025-06-27: 8868.64; 2025-06-28: 8868.64; 2025-06-29: 8868.64; 2025-06-30: 8868.64; 2025-07-01: 8868.64; 2025-07-02: 8868.64; 2025-07-03: 8868.64; 2025-07-04: 8868.64; 2025-07-05: 8868.64; 2025-07-06: 8868.64; 2025-07-07: 8868.64; 2025-07-08: 8868.64; 2025-07-09: 8868.64; 2025-07-10: 8868.64; 2025-07-11: 8868.64; 2025-07-12: 8868.64; 2025-07-13: 8868.64; 2025-07-14: 8868.64; 2025-07-15: 8868.64; 2025-07-16: 8868.64; 2025-07-17: 8868.64; 2025-07-18: 8868.64; 2025-07-19: 8868.64; 2025-07-20: 8868.64; 2025-07-21: 8868.64; 2025-07-22: 8868.64; 2025-07-23: 8868.64; 2025-07-24: 8868.64; 2025-07-25: 8868.64; 2025-07-26: 8868.64; 2025-07-27: 8868.64; 2025-07-28: 8868.64; 2025-07-29: 8868.64; 2025-07-30: 8868.64; 2025-07-31: 8868.64; 2025-08-01: 8868.64; 2025-08-02: 8868.64; 2025-08-03: 8868.64; 2025-08-04: 8868.64; 2025-08-05: 8868.64; 2025-08-06: 8868.64; 2025-08-07: 8868.64; 2025-08-08: 8868.64; 2025-08-09: 8868.64; 2025-08-10: 8868.64; 2025-08-11: 8868.64; 2025-08-12: 8868.64; 2025-08-13: 8868.64; 2025-08-15: 8868.64
638 | CTIN090010 | Cable Trays installation Flare area | 2024-10-16 | 2025-01-07 | 875 | 886.67 | 0 | 0 | 2024-10-16: 0.63; 2024-10-17: 1.9; 2024-10-18: 1.9; 2024-10-19: 3.17; 2024-10-20: 4.43; 2024-10-21: 5.7; 2024-10-22: 6.97; 2024-10-23: 8.23; 2024-10-24: 10.77; 2024-10-25: 10.77; 2024-10-26: 14.57; 2024-10-27: 18.37; 2024-10-28: 22.17; 2024-10-29: 25.97; 2024-10-30: 29.77; 2024-10-31: 33.57; 2024-11-01: 33.57; 2024-11-02: 40.53; 2024-11-03: 50.67; 2024-11-04: 60.8; 2024-11-05: 70.93; 2024-11-06: 81.07; 2024-11-07: 91.2; 2024-11-08: 91.2; 2024-11-09: 101.33; 2024-11-10: 115.9; 2024-11-11: 134.9; 2024-11-12: 153.9; 2024-11-13: 172.9; 2024-11-14: 191.9; 2024-11-15: 191.9; 2024-11-16: 210.9; 2024-11-17: 229.9; 2024-11-18: 253.97; 2024-11-19: 283.1; 2024-11-20: 312.24; 2024-11-21: 341.37; 2024-11-22: 341.37; 2024-11-23: 370.5; 2024-11-24: 399.64; 2024-11-25: 428.77; 2024-11-26: 457.9; 2024-11-27: 487.04; 2024-11-28: 516.17; 2024-11-29: 516.17; 2024-11-30: 545.3; 2024-12-01: 574.44; 2024-12-02: 603.57; 2024-12-03: 632.7; 2024-12-04: 656.77; 2024-12-05: 675.77; 2024-12-06: 675.77; 2024-12-07: 694.77; 2024-12-08: 713.77; 2024-12-09: 732.77; 2024-12-10: 751.77; 2024-12-11: 770.77; 2024-12-12: 785.34; 2024-12-13: 785.34; 2024-12-14: 795.47; 2024-12-15: 805.6; 2024-12-16: 815.74; 2024-12-17: 825.87; 2024-12-18: 836; 2024-12-19: 846.14; 2024-12-20: 846.14; 2024-12-21: 853.1; 2024-12-22: 856.9; 2024-12-23: 860.7; 2024-12-24: 864.5; 2024-12-25: 868.3; 2024-12-26: 872.1; 2024-12-27: 872.1; 2024-12-28: 875.9; 2024-12-29: 878.44; 2024-12-30: 879.7; 2024-12-31: 880.97; 2025-01-01: 880.97; 2025-01-02: 882.24; 2025-01-03: 882.24; 2025-01-04: 883.5; 2025-01-05: 884.77; 2025-01-06: 886.04; 2025-01-07: 886.67; 2025-01-08: 886.67; 2025-01-09: 886.67; 2025-01-10: 886.67; 2025-01-11: 886.67; 2025-01-12: 886.67; 2025-01-13: 886.67; 2025-01-14: 886.67; 2025-01-15: 886.67; 2025-01-16: 886.67; 2025-01-17: 886.67; 2025-01-18: 886.67; 2025-01-19: 886.67; 2025-01-20: 886.67; 2025-01-21: 886.67; 2025-01-22: 886.67; 2025-01-23: 886.67; 2025-01-24: 886.67; 2025-01-25: 886.67; 2025-01-26: 886.67; 2025-01-27: 886.67; 2025-01-28: 886.67; 2025-01-29: 886.67; 2025-01-30: 886.67; 2025-01-31: 886.67; 2025-02-01: 886.67; 2025-02-02: 886.67; 2025-02-03: 886.67; 2025-02-04: 886.67; 2025-02-05: 886.67; 2025-02-06: 886.67; 2025-02-07: 886.67; 2025-02-08: 886.67; 2025-02-09: 886.67; 2025-02-10: 886.67; 2025-02-11: 886.67; 2025-02-12: 886.67; 2025-02-13: 886.67; 2025-02-14: 886.67; 2025-02-15: 886.67; 2025-02-16: 886.67; 2025-02-17: 886.67; 2025-02-18: 886.67; 2025-02-19: 886.67; 2025-02-20: 886.67; 2025-02-21: 886.67; 2025-02-22: 886.67; 2025-02-23: 886.67; 2025-02-24: 886.67; 2025-02-25: 886.67; 2025-02-26: 886.67; 2025-02-27: 886.67; 2025-02-28: 886.67; 2025-03-01: 886.67; 2025-03-02: 886.67; 2025-03-03: 886.67; 2025-03-04: 886.67; 2025-03-05: 886.67; 2025-03-06: 886.67; 2025-03-07: 886.67; 2025-03-08: 886.67; 2025-03-09: 886.67; 2025-03-10: 886.67; 2025-03-11: 886.67; 2025-03-12: 886.67; 2025-03-13: 886.67; 2025-03-14: 886.67; 2025-03-15: 886.67; 2025-03-16: 886.67; 2025-03-17: 886.67; 2025-03-18: 886.67; 2025-03-19: 886.67; 2025-03-20: 886.67; 2025-03-21: 886.67; 2025-03-22: 886.67; 2025-03-23: 886.67; 2025-03-24: 886.67; 2025-03-25: 886.67; 2025-03-26: 886.67; 2025-03-27: 886.67; 2025-03-28: 886.67; 2025-03-29: 886.67; 2025-03-30: 886.67; 2025-03-31: 886.67; 2025-04-01: 886.67; 2025-04-02: 886.67; 2025-04-03: 886.67; 2025-04-04: 886.67; 2025-04-05: 886.67; 2025-04-06: 886.67; 2025-04-07: 886.67; 2025-04-08: 886.67; 2025-04-09: 886.67; 2025-04-10: 886.67; 2025-04-11: 886.67; 2025-04-12: 886.67; 2025-04-13: 886.67; 2025-04-14: 886.67; 2025-04-15: 886.67; 2025-04-16: 886.67; 2025-04-17: 886.67; 2025-04-18: 886.67; 2025-04-19: 886.67; 2025-04-20: 886.67; 2025-04-21: 886.67; 2025-04-22: 886.67; 2025-04-23: 886.67; 2025-04-24: 886.67; 2025-04-25: 886.67; 2025-04-26: 886.67; 2025-04-27: 886.67; 2025-04-28: 886.67; 2025-04-29: 886.67; 2025-04-30: 886.67; 2025-05-01: 886.67; 2025-05-02: 886.67; 2025-05-03: 886.67; 2025-05-04: 886.67; 2025-05-05: 886.67; 2025-05-06: 886.67; 2025-05-07: 886.67; 2025-05-08: 886.67; 2025-05-09: 886.67; 2025-05-10: 886.67; 2025-05-11: 886.67; 2025-05-12: 886.67; 2025-05-13: 886.67; 2025-05-14: 886.67; 2025-05-15: 886.67; 2025-05-16: 886.67; 2025-05-17: 886.67; 2025-05-18: 886.67; 2025-05-19: 886.67; 2025-05-20: 886.67; 2025-05-21: 886.67; 2025-05-22: 886.67; 2025-05-23: 886.67; 2025-05-24: 886.67; 2025-05-25: 886.67; 2025-05-26: 886.67; 2025-05-27: 886.67; 2025-05-28: 886.67; 2025-05-29: 886.67; 2025-05-30: 886.67; 2025-05-31: 886.67; 2025-06-01: 886.67; 2025-06-02: 886.67; 2025-06-03: 886.67; 2025-06-04: 886.67; 2025-06-05: 886.67; 2025-06-06: 886.67; 2025-06-07: 886.67; 2025-06-08: 886.67; 2025-06-09: 886.67; 2025-06-10: 886.67; 2025-06-11: 886.67; 2025-06-12: 886.67; 2025-06-13: 886.67; 2025-06-14: 886.67; 2025-06-15: 886.67; 2025-06-16: 886.67; 2025-06-17: 886.67; 2025-06-18: 886.67; 2025-06-19: 886.67; 2025-06-20: 886.67; 2025-06-21: 886.67; 2025-06-22: 886.67; 2025-06-23: 886.67; 2025-06-24: 886.67; 2025-06-25: 886.67; 2025-06-26: 886.67; 2025-06-27: 886.67; 2025-06-28: 886.67; 2025-06-29: 886.67; 2025-06-30: 886.67; 2025-07-01: 886.67; 2025-07-02: 886.67; 2025-07-03: 886.67; 2025-07-04: 886.67; 2025-07-05: 886.67; 2025-07-06: 886.67; 2025-07-07: 886.67; 2025-07-08: 886.67; 2025-07-09: 886.67; 2025-07-10: 886.67; 2025-07-11: 886.67; 2025-07-12: 886.67; 2025-07-13: 886.67; 2025-07-14: 886.67; 2025-07-15: 886.67; 2025-07-16: 886.67; 2025-07-17: 886.67; 2025-07-18: 886.67; 2025-07-19: 886.67; 2025-07-20: 886.67; 2025-07-21: 886.67; 2025-07-22: 886.67; 2025-07-23: 886.67; 2025-07-24: 886.67; 2025-07-25: 886.67; 2025-07-26: 886.67; 2025-07-27: 886.67; 2025-07-28: 886.67; 2025-07-29: 886.67; 2025-07-30: 886.67; 2025-07-31: 886.67; 2025-08-01: 886.67; 2025-08-02: 886.67; 2025-08-03: 886.67; 2025-08-04: 886.67; 2025-08-05: 886.67; 2025-08-06: 886.67; 2025-08-07: 886.67; 2025-08-08: 886.67; 2025-08-09: 886.67; 2025-08-10: 886.67; 2025-08-11: 886.67; 2025-08-12: 886.67; 2025-08-13: 886.67; 2025-08-15: 886.67
639 | CTIN090030 | Cable laying in Flare area | 2024-11-26 | 18-Feb-25 | 2625.7 | 2660.72 | 6883 | INCL | 2024-11-26: 1.9; 2024-11-27: 5.7; 2024-11-28: 9.5; 2024-11-29: 9.5; 2024-11-30: 13.3; 2024-12-01: 17.1; 2024-12-02: 20.91; 2024-12-03: 24.71; 2024-12-04: 32.31; 2024-12-05: 43.71; 2024-12-06: 43.71; 2024-12-07: 55.11; 2024-12-08: 66.52; 2024-12-09: 77.92; 2024-12-10: 89.32; 2024-12-11: 100.73; 2024-12-12: 121.63; 2024-12-13: 121.63; 2024-12-14: 152.04; 2024-12-15: 182.45; 2024-12-16: 212.86; 2024-12-17: 243.27; 2024-12-18: 273.67; 2024-12-19: 304.08; 2024-12-20: 304.08; 2024-12-21: 347.79; 2024-12-22: 404.81; 2024-12-23: 461.83; 2024-12-24: 518.84; 2024-12-25: 575.86; 2024-12-26: 632.87; 2024-12-27: 632.87; 2024-12-28: 689.89; 2024-12-29: 762.11; 2024-12-30: 849.53; 2024-12-31: 936.95; 2025-01-01: 936.95; 2025-01-02: 1024.38; 2025-01-03: 1024.38; 2025-01-04: 1111.8; 2025-01-05: 1199.23; 2025-01-06: 1286.65; 2025-01-07: 1374.07; 2025-01-08: 1461.5; 2025-01-09: 1548.92; 2025-01-10: 1548.92; 2025-01-11: 1636.35; 2025-01-12: 1636.35; 2025-01-13: 1723.77; 2025-01-14: 1811.19; 2025-01-15: 1898.62; 2025-01-16: 1970.84; 2025-01-17: 1970.84; 2025-01-18: 2027.85; 2025-01-19: 2084.87; 2025-01-20: 2141.88; 2025-01-21: 2198.9; 2025-01-22: 2255.91; 2025-01-23: 2312.93; 2025-01-24: 2312.93; 2025-01-25: 2356.64; 2025-01-26: 2387.05; 2025-01-27: 2417.46; 2025-01-28: 2447.87; 2025-01-29: 2478.27; 2025-01-30: 2508.68; 2025-01-31: 2508.68; 2025-02-01: 2539.09; 2025-02-02: 2560; 2025-02-03: 2571.4; 2025-02-04: 2582.8; 2025-02-05: 2594.21; 2025-02-06: 2605.61; 2025-02-07: 2605.61; 2025-02-08: 2617.01; 2025-02-09: 2628.42; 2025-02-10: 2636.02; 2025-02-11: 2639.82; 2025-02-12: 2643.62; 2025-02-13: 2647.42; 2025-02-14: 2647.42; 2025-02-15: 2651.22; 2025-02-16: 2655.02; 2025-02-17: 2658.82; 2025-02-18: 2660.72; 2025-02-19: 2660.72; 2025-02-20: 2660.72; 2025-02-21: 2660.72; 2025-02-22: 2660.72; 2025-02-23: 2660.72; 2025-02-24: 2660.72; 2025-02-25: 2660.72; 2025-02-26: 2660.72; 2025-02-27: 2660.72; 2025-02-28: 2660.72; 2025-03-01: 2660.72; 2025-03-02: 2660.72; 2025-03-03: 2660.72; 2025-03-04: 2660.72; 2025-03-05: 2660.72; 2025-03-06: 2660.72; 2025-03-07: 2660.72; 2025-03-08: 2660.72; 2025-03-09: 2660.72; 2025-03-10: 2660.72; 2025-03-11: 2660.72; 2025-03-12: 2660.72; 2025-03-13: 2660.72; 2025-03-14: 2660.72; 2025-03-15: 2660.72; 2025-03-16: 2660.72; 2025-03-17: 2660.72; 2025-03-18: 2660.72; 2025-03-19: 2660.72; 2025-03-20: 2660.72; 2025-03-21: 2660.72; 2025-03-22: 2660.72; 2025-03-23: 2660.72; 2025-03-24: 2660.72; 2025-03-25: 2660.72; 2025-03-26: 2660.72; 2025-03-27: 2660.72; 2025-03-28: 2660.72; 2025-03-29: 2660.72; 2025-03-30: 2660.72; 2025-03-31: 2660.72; 2025-04-01: 2660.72; 2025-04-02: 2660.72; 2025-04-03: 2660.72; 2025-04-04: 2660.72; 2025-04-05: 2660.72; 2025-04-06: 2660.72; 2025-04-07: 2660.72; 2025-04-08: 2660.72; 2025-04-09: 2660.72; 2025-04-10: 2660.72; 2025-04-11: 2660.72; 2025-04-12: 2660.72; 2025-04-13: 2660.72; 2025-04-14: 2660.72; 2025-04-15: 2660.72; 2025-04-16: 2660.72; 2025-04-17: 2660.72; 2025-04-18: 2660.72; 2025-04-19: 2660.72; 2025-04-20: 2660.72; 2025-04-21: 2660.72; 2025-04-22: 2660.72; 2025-04-23: 2660.72; 2025-04-24: 2660.72; 2025-04-25: 2660.72; 2025-04-26: 2660.72; 2025-04-27: 2660.72; 2025-04-28: 2660.72; 2025-04-29: 2660.72; 2025-04-30: 2660.72; 2025-05-01: 2660.72; 2025-05-02: 2660.72; 2025-05-03: 2660.72; 2025-05-04: 2660.72; 2025-05-05: 2660.72; 2025-05-06: 2660.72; 2025-05-07: 2660.72; 2025-05-08: 2660.72; 2025-05-09: 2660.72; 2025-05-10: 2660.72; 2025-05-11: 2660.72; 2025-05-12: 2660.72; 2025-05-13: 2660.72; 2025-05-14: 2660.72; 2025-05-15: 2660.72; 2025-05-16: 2660.72; 2025-05-17: 2660.72; 2025-05-18: 2660.72; 2025-05-19: 2660.72; 2025-05-20: 2660.72; 2025-05-21: 2660.72; 2025-05-22: 2660.72; 2025-05-23: 2660.72; 2025-05-24: 2660.72; 2025-05-25: 2660.72; 2025-05-26: 2660.72; 2025-05-27: 2660.72; 2025-05-28: 2660.72; 2025-05-29: 2660.72; 2025-05-30: 2660.72; 2025-05-31: 2660.72; 2025-06-01: 2660.72; 2025-06-02: 2660.72; 2025-06-03: 2660.72; 2025-06-04: 2660.72; 2025-06-05: 2660.72; 2025-06-06: 2660.72; 2025-06-07: 2660.72; 2025-06-08: 2660.72; 2025-06-09: 2660.72; 2025-06-10: 2660.72; 2025-06-11: 2660.72; 2025-06-12: 2660.72; 2025-06-13: 2660.72; 2025-06-14: 2660.72; 2025-06-15: 2660.72; 2025-06-16: 2660.72; 2025-06-17: 2660.72; 2025-06-18: 2660.72; 2025-06-19: 2660.72; 2025-06-20: 2660.72; 2025-06-21: 2660.72; 2025-06-22: 2660.72; 2025-06-23: 2660.72; 2025-06-24: 2660.72; 2025-06-25: 2660.72; 2025-06-26: 2660.72; 2025-06-27: 2660.72; 2025-06-28: 2660.72; 2025-06-29: 2660.72; 2025-06-30: 2660.72; 2025-07-01: 2660.72; 2025-07-02: 2660.72; 2025-07-03: 2660.72; 2025-07-04: 2660.72; 2025-07-05: 2660.72; 2025-07-06: 2660.72; 2025-07-07: 2660.72; 2025-07-08: 2660.72; 2025-07-09: 2660.72; 2025-07-10: 2660.72; 2025-07-11: 2660.72; 2025-07-12: 2660.72; 2025-07-13: 2660.72; 2025-07-14: 2660.72; 2025-07-15: 2660.72; 2025-07-16: 2660.72; 2025-07-17: 2660.72; 2025-07-18: 2660.72; 2025-07-19: 2660.72; 2025-07-20: 2660.72; 2025-07-21: 2660.72; 2025-07-22: 2660.72; 2025-07-23: 2660.72; 2025-07-24: 2660.72; 2025-07-25: 2660.72; 2025-07-26: 2660.72; 2025-07-27: 2660.72; 2025-07-28: 2660.72; 2025-07-29: 2660.72; 2025-07-30: 2660.72; 2025-07-31: 2660.72; 2025-08-01: 2660.72; 2025-08-02: 2660.72; 2025-08-03: 2660.72; 2025-08-04: 2660.72; 2025-08-05: 2660.72; 2025-08-06: 2660.72; 2025-08-07: 2660.72; 2025-08-08: 2660.72; 2025-08-09: 2660.72; 2025-08-10: 2660.72; 2025-08-11: 2660.72; 2025-08-12: 2660.72; 2025-08-13: 2660.72; 2025-08-15: 2660.72
640 | CTIN090020 | Fileld instruments Installation & Hook Up in Flare area | 02-Dec-24 | 24-Feb-25 | 4376.4 | 4434.78 | 0 | 0 | 2024-12-02: 3.17; 2024-12-03: 9.5; 2024-12-04: 15.84; 2024-12-05: 22.17; 2024-12-06: 22.17; 2024-12-07: 28.51; 2024-12-08: 34.84; 2024-12-09: 41.18; 2024-12-10: 53.85; 2024-12-11: 72.86; 2024-12-12: 91.86; 2024-12-13: 91.86; 2024-12-14: 110.87; 2024-12-15: 129.88; 2024-12-16: 148.88; 2024-12-17: 167.89; 2024-12-18: 202.73; 2024-12-19: 253.42; 2024-12-20: 253.42; 2024-12-21: 304.1; 2024-12-22: 354.78; 2024-12-23: 405.47; 2024-12-24: 456.15; 2024-12-25: 506.83; 2024-12-26: 579.69; 2024-12-27: 579.69; 2024-12-28: 674.72; 2024-12-29: 769.75; 2024-12-30: 864.78; 2024-12-31: 959.81; 2025-01-01: 959.81; 2025-01-02: 1054.84; 2025-01-03: 1054.84; 2025-01-04: 1149.87; 2025-01-05: 1270.25; 2025-01-06: 1415.96; 2025-01-07: 1561.67; 2025-01-08: 1707.39; 2025-01-09: 1853.1; 2025-01-10: 1853.1; 2025-01-11: 1998.82; 2025-01-12: 1998.82; 2025-01-13: 2144.53; 2025-01-14: 2290.25; 2025-01-15: 2435.96; 2025-01-16: 2581.67; 2025-01-17: 2581.67; 2025-01-18: 2727.39; 2025-01-19: 2873.1; 2025-01-20: 3018.82; 2025-01-21: 3164.53; 2025-01-22: 3284.9; 2025-01-23: 3379.93; 2025-01-24: 3379.93; 2025-01-25: 3474.96; 2025-01-26: 3570; 2025-01-27: 3665.03; 2025-01-28: 3760.06; 2025-01-29: 3855.09; 2025-01-30: 3927.94; 2025-01-31: 3927.94; 2025-02-01: 3978.63; 2025-02-02: 4029.31; 2025-02-03: 4079.99; 2025-02-04: 4130.68; 2025-02-05: 4181.36; 2025-02-06: 4232.04; 2025-02-07: 4232.04; 2025-02-08: 4266.89; 2025-02-09: 4285.89; 2025-02-10: 4304.9; 2025-02-11: 4323.91; 2025-02-12: 4342.91; 2025-02-13: 4361.92; 2025-02-14: 4361.92; 2025-02-15: 4380.93; 2025-02-16: 4393.6; 2025-02-17: 4399.93; 2025-02-18: 4406.27; 2025-02-19: 4412.6; 2025-02-20: 4418.94; 2025-02-21: 4418.94; 2025-02-22: 4425.27; 2025-02-23: 4431.61; 2025-02-24: 4434.78; 2025-02-25: 4434.78; 2025-02-26: 4434.78; 2025-02-27: 4434.78; 2025-02-28: 4434.78; 2025-03-01: 4434.78; 2025-03-02: 4434.78; 2025-03-03: 4434.78; 2025-03-04: 4434.78; 2025-03-05: 4434.78; 2025-03-06: 4434.78; 2025-03-07: 4434.78; 2025-03-08: 4434.78; 2025-03-09: 4434.78; 2025-03-10: 4434.78; 2025-03-11: 4434.78; 2025-03-12: 4434.78; 2025-03-13: 4434.78; 2025-03-14: 4434.78; 2025-03-15: 4434.78; 2025-03-16: 4434.78; 2025-03-17: 4434.78; 2025-03-18: 4434.78; 2025-03-19: 4434.78; 2025-03-20: 4434.78; 2025-03-21: 4434.78; 2025-03-22: 4434.78; 2025-03-23: 4434.78; 2025-03-24: 4434.78; 2025-03-25: 4434.78; 2025-03-26: 4434.78; 2025-03-27: 4434.78; 2025-03-28: 4434.78; 2025-03-29: 4434.78; 2025-03-30: 4434.78; 2025-03-31: 4434.78; 2025-04-01: 4434.78; 2025-04-02: 4434.78; 2025-04-03: 4434.78; 2025-04-04: 4434.78; 2025-04-05: 4434.78; 2025-04-06: 4434.78; 2025-04-07: 4434.78; 2025-04-08: 4434.78; 2025-04-09: 4434.78; 2025-04-10: 4434.78; 2025-04-11: 4434.78; 2025-04-12: 4434.78; 2025-04-13: 4434.78; 2025-04-14: 4434.78; 2025-04-15: 4434.78; 2025-04-16: 4434.78; 2025-04-17: 4434.78; 2025-04-18: 4434.78; 2025-04-19: 4434.78; 2025-04-20: 4434.78; 2025-04-21: 4434.78; 2025-04-22: 4434.78; 2025-04-23: 4434.78; 2025-04-24: 4434.78; 2025-04-25: 4434.78; 2025-04-26: 4434.78; 2025-04-27: 4434.78; 2025-04-28: 4434.78; 2025-04-29: 4434.78; 2025-04-30: 4434.78; 2025-05-01: 4434.78; 2025-05-02: 4434.78; 2025-05-03: 4434.78; 2025-05-04: 4434.78; 2025-05-05: 4434.78; 2025-05-06: 4434.78; 2025-05-07: 4434.78; 2025-05-08: 4434.78; 2025-05-09: 4434.78; 2025-05-10: 4434.78; 2025-05-11: 4434.78; 2025-05-12: 4434.78; 2025-05-13: 4434.78; 2025-05-14: 4434.78; 2025-05-15: 4434.78; 2025-05-16: 4434.78; 2025-05-17: 4434.78; 2025-05-18: 4434.78; 2025-05-19: 4434.78; 2025-05-20: 4434.78; 2025-05-21: 4434.78; 2025-05-22: 4434.78; 2025-05-23: 4434.78; 2025-05-24: 4434.78; 2025-05-25: 4434.78; 2025-05-26: 4434.78; 2025-05-27: 4434.78; 2025-05-28: 4434.78; 2025-05-29: 4434.78; 2025-05-30: 4434.78; 2025-05-31: 4434.78; 2025-06-01: 4434.78; 2025-06-02: 4434.78; 2025-06-03: 4434.78; 2025-06-04: 4434.78; 2025-06-05: 4434.78; 2025-06-06: 4434.78; 2025-06-07: 4434.78; 2025-06-08: 4434.78; 2025-06-09: 4434.78; 2025-06-10: 4434.78; 2025-06-11: 4434.78; 2025-06-12: 4434.78; 2025-06-13: 4434.78; 2025-06-14: 4434.78; 2025-06-15: 4434.78; 2025-06-16: 4434.78; 2025-06-17: 4434.78; 2025-06-18: 4434.78; 2025-06-19: 4434.78; 2025-06-20: 4434.78; 2025-06-21: 4434.78; 2025-06-22: 4434.78; 2025-06-23: 4434.78; 2025-06-24: 4434.78; 2025-06-25: 4434.78; 2025-06-26: 4434.78; 2025-06-27: 4434.78; 2025-06-28: 4434.78; 2025-06-29: 4434.78; 2025-06-30: 4434.78; 2025-07-01: 4434.78; 2025-07-02: 4434.78; 2025-07-03: 4434.78; 2025-07-04: 4434.78; 2025-07-05: 4434.78; 2025-07-06: 4434.78; 2025-07-07: 4434.78; 2025-07-08: 4434.78; 2025-07-09: 4434.78; 2025-07-10: 4434.78; 2025-07-11: 4434.78; 2025-07-12: 4434.78; 2025-07-13: 4434.78; 2025-07-14: 4434.78; 2025-07-15: 4434.78; 2025-07-16: 4434.78; 2025-07-17: 4434.78; 2025-07-18: 4434.78; 2025-07-19: 4434.78; 2025-07-20: 4434.78; 2025-07-21: 4434.78; 2025-07-22: 4434.78; 2025-07-23: 4434.78; 2025-07-24: 4434.78; 2025-07-25: 4434.78; 2025-07-26: 4434.78; 2025-07-27: 4434.78; 2025-07-28: 4434.78; 2025-07-29: 4434.78; 2025-07-30: 4434.78; 2025-07-31: 4434.78; 2025-08-01: 4434.78; 2025-08-02: 4434.78; 2025-08-03: 4434.78; 2025-08-04: 4434.78; 2025-08-05: 4434.78; 2025-08-06: 4434.78; 2025-08-07: 4434.78; 2025-08-08: 4434.78; 2025-08-09: 4434.78; 2025-08-10: 4434.78; 2025-08-11: 4434.78; 2025-08-12: 4434.78; 2025-08-13: 4434.78; 2025-08-15: 4434.78
641 | CTIN090040 | Installation of Instrument JB & DB in Flare area | 19-Dec-24 | 2025-03-03 | 437.4 | 443.23 | 1 | 0 | 2024-12-19: 0.37; 2024-12-20: 0.37; 2024-12-21: 1.11; 2024-12-22: 1.85; 2024-12-23: 2.59; 2024-12-24: 3.32; 2024-12-25: 4.06; 2024-12-26: 5.54; 2024-12-27: 5.54; 2024-12-28: 7.76; 2024-12-29: 9.97; 2024-12-30: 12.19; 2024-12-31: 14.41; 2025-01-01: 14.41; 2025-01-02: 16.62; 2025-01-03: 16.62; 2025-01-04: 20.68; 2025-01-05: 26.59; 2025-01-06: 32.5; 2025-01-07: 38.41; 2025-01-08: 44.32; 2025-01-09: 50.23; 2025-01-10: 50.23; 2025-01-11: 58.73; 2025-01-12: 58.73; 2025-01-13: 69.81; 2025-01-14: 80.89; 2025-01-15: 91.97; 2025-01-16: 103.05; 2025-01-17: 103.05; 2025-01-18: 114.13; 2025-01-19: 128.17; 2025-01-20: 145.16; 2025-01-21: 162.15; 2025-01-22: 179.14; 2025-01-23: 196.13; 2025-01-24: 196.13; 2025-01-25: 213.12; 2025-01-26: 230.11; 2025-01-27: 247.1; 2025-01-28: 264.09; 2025-01-29: 281.08; 2025-01-30: 298.08; 2025-01-31: 298.08; 2025-02-01: 315.07; 2025-02-02: 329.1; 2025-02-03: 340.18; 2025-02-04: 351.26; 2025-02-05: 362.34; 2025-02-06: 373.43; 2025-02-07: 373.43; 2025-02-08: 384.51; 2025-02-09: 393; 2025-02-10: 398.91; 2025-02-11: 404.82; 2025-02-12: 410.73; 2025-02-13: 416.64; 2025-02-14: 416.64; 2025-02-15: 422.55; 2025-02-16: 426.61; 2025-02-17: 428.83; 2025-02-18: 431.05; 2025-02-19: 433.26; 2025-02-20: 435.48; 2025-02-21: 435.48; 2025-02-22: 437.69; 2025-02-23: 439.17; 2025-02-24: 439.91; 2025-02-25: 440.65; 2025-02-26: 441.39; 2025-02-27: 442.13; 2025-02-28: 442.13; 2025-03-01: 442.57; 2025-03-02: 443.01; 2025-03-03: 443.23; 2025-03-04: 443.23; 2025-03-05: 443.23; 2025-03-06: 443.23; 2025-03-07: 443.23; 2025-03-08: 443.23; 2025-03-09: 443.23; 2025-03-10: 443.23; 2025-03-11: 443.23; 2025-03-12: 443.23; 2025-03-13: 443.23; 2025-03-14: 443.23; 2025-03-15: 443.23; 2025-03-16: 443.23; 2025-03-17: 443.23; 2025-03-18: 443.23; 2025-03-19: 443.23; 2025-03-20: 443.23; 2025-03-21: 443.23; 2025-03-22: 443.23; 2025-03-23: 443.23; 2025-03-24: 443.23; 2025-03-25: 443.23; 2025-03-26: 443.23; 2025-03-27: 443.23; 2025-03-28: 443.23; 2025-03-29: 443.23; 2025-03-30: 443.23; 2025-03-31: 443.23; 2025-04-01: 443.23; 2025-04-02: 443.23; 2025-04-03: 443.23; 2025-04-04: 443.23; 2025-04-05: 443.23; 2025-04-06: 443.23; 2025-04-07: 443.23; 2025-04-08: 443.23; 2025-04-09: 443.23; 2025-04-10: 443.23; 2025-04-11: 443.23; 2025-04-12: 443.23; 2025-04-13: 443.23; 2025-04-14: 443.23; 2025-04-15: 443.23; 2025-04-16: 443.23; 2025-04-17: 443.23; 2025-04-18: 443.23; 2025-04-19: 443.23; 2025-04-20: 443.23; 2025-04-21: 443.23; 2025-04-22: 443.23; 2025-04-23: 443.23; 2025-04-24: 443.23; 2025-04-25: 443.23; 2025-04-26: 443.23; 2025-04-27: 443.23; 2025-04-28: 443.23; 2025-04-29: 443.23; 2025-04-30: 443.23; 2025-05-01: 443.23; 2025-05-02: 443.23; 2025-05-03: 443.23; 2025-05-04: 443.23; 2025-05-05: 443.23; 2025-05-06: 443.23; 2025-05-07: 443.23; 2025-05-08: 443.23; 2025-05-09: 443.23; 2025-05-10: 443.23; 2025-05-11: 443.23; 2025-05-12: 443.23; 2025-05-13: 443.23; 2025-05-14: 443.23; 2025-05-15: 443.23; 2025-05-16: 443.23; 2025-05-17: 443.23; 2025-05-18: 443.23; 2025-05-19: 443.23; 2025-05-20: 443.23; 2025-05-21: 443.23; 2025-05-22: 443.23; 2025-05-23: 443.23; 2025-05-24: 443.23; 2025-05-25: 443.23; 2025-05-26: 443.23; 2025-05-27: 443.23; 2025-05-28: 443.23; 2025-05-29: 443.23; 2025-05-30: 443.23; 2025-05-31: 443.23; 2025-06-01: 443.23; 2025-06-02: 443.23; 2025-06-03: 443.23; 2025-06-04: 443.23; 2025-06-05: 443.23; 2025-06-06: 443.23; 2025-06-07: 443.23; 2025-06-08: 443.23; 2025-06-09: 443.23; 2025-06-10: 443.23; 2025-06-11: 443.23; 2025-06-12: 443.23; 2025-06-13: 443.23; 2025-06-14: 443.23; 2025-06-15: 443.23; 2025-06-16: 443.23; 2025-06-17: 443.23; 2025-06-18: 443.23; 2025-06-19: 443.23; 2025-06-20: 443.23; 2025-06-21: 443.23; 2025-06-22: 443.23; 2025-06-23: 443.23; 2025-06-24: 443.23; 2025-06-25: 443.23; 2025-06-26: 443.23; 2025-06-27: 443.23; 2025-06-28: 443.23; 2025-06-29: 443.23; 2025-06-30: 443.23; 2025-07-01: 443.23; 2025-07-02: 443.23; 2025-07-03: 443.23; 2025-07-04: 443.23; 2025-07-05: 443.23; 2025-07-06: 443.23; 2025-07-07: 443.23; 2025-07-08: 443.23; 2025-07-09: 443.23; 2025-07-10: 443.23; 2025-07-11: 443.23; 2025-07-12: 443.23; 2025-07-13: 443.23; 2025-07-14: 443.23; 2025-07-15: 443.23; 2025-07-16: 443.23; 2025-07-17: 443.23; 2025-07-18: 443.23; 2025-07-19: 443.23; 2025-07-20: 443.23; 2025-07-21: 443.23; 2025-07-22: 443.23; 2025-07-23: 443.23; 2025-07-24: 443.23; 2025-07-25: 443.23; 2025-07-26: 443.23; 2025-07-27: 443.23; 2025-07-28: 443.23; 2025-07-29: 443.23; 2025-07-30: 443.23; 2025-07-31: 443.23; 2025-08-01: 443.23; 2025-08-02: 443.23; 2025-08-03: 443.23; 2025-08-04: 443.23; 2025-08-05: 443.23; 2025-08-06: 443.23; 2025-08-07: 443.23; 2025-08-08: 443.23; 2025-08-09: 443.23; 2025-08-10: 443.23; 2025-08-11: 443.23; 2025-08-12: 443.23; 2025-08-13: 443.23; 2025-08-15: 443.23
642 | CTIN090050 | Glanding Termination in Flare area | 2025-01-26 | 19-Apr-25 | 437.4 | 443.23 | 1 | 0 | 2025-01-26: 0.37; 2025-01-27: 1.11; 2025-01-28: 1.85; 2025-01-29: 2.59; 2025-01-30: 3.32; 2025-01-31: 3.32; 2025-02-01: 4.06; 2025-02-02: 5.54; 2025-02-03: 7.76; 2025-02-04: 9.97; 2025-02-05: 12.19; 2025-02-06: 14.41; 2025-02-07: 14.41; 2025-02-08: 16.62; 2025-02-09: 20.68; 2025-02-10: 26.59; 2025-02-11: 32.5; 2025-02-12: 38.41; 2025-02-13: 44.32; 2025-02-14: 44.32; 2025-02-15: 50.23; 2025-02-16: 58.73; 2025-02-17: 69.81; 2025-02-18: 80.89; 2025-02-19: 91.97; 2025-02-20: 103.05; 2025-02-21: 103.05; 2025-02-22: 114.13; 2025-02-23: 128.17; 2025-02-24: 145.16; 2025-02-25: 162.15; 2025-02-26: 179.14; 2025-02-27: 196.13; 2025-02-28: 196.13; 2025-03-01: 206.33; 2025-03-02: 216.52; 2025-03-03: 226.71; 2025-03-04: 236.91; 2025-03-05: 247.1; 2025-03-06: 257.3; 2025-03-07: 257.3; 2025-03-08: 267.49; 2025-03-09: 277.69; 2025-03-10: 287.88; 2025-03-11: 298.08; 2025-03-12: 308.27; 2025-03-13: 318.46; 2025-03-14: 318.46; 2025-03-15: 326.89; 2025-03-16: 333.53; 2025-03-17: 340.18; 2025-03-18: 346.83; 2025-03-19: 353.48; 2025-03-20: 360.13; 2025-03-21: 360.13; 2025-03-22: 366.78; 2025-03-23: 373.43; 2025-03-24: 380.07; 2025-03-25: 386.72; 2025-03-26: 391.82; 2025-03-27: 395.37; 2025-03-28: 395.37; 2025-03-29: 398.91; 2025-03-30: 402.46; 2025-03-31: 402.46; 2025-04-01: 408.37; 2025-04-02: 414.28; 2025-04-03: 420.19; 2025-04-04: 420.19; 2025-04-05: 425.73; 2025-04-06: 427.94; 2025-04-07: 430.16; 2025-04-08: 432.38; 2025-04-09: 434.59; 2025-04-10: 436.81; 2025-04-11: 436.81; 2025-04-12: 438.88; 2025-04-13: 439.61; 2025-04-14: 440.35; 2025-04-15: 441.09; 2025-04-16: 441.83; 2025-04-17: 442.57; 2025-04-18: 442.57; 2025-04-19: 443.23; 2025-04-20: 443.23; 2025-04-21: 443.23; 2025-04-22: 443.23; 2025-04-23: 443.23; 2025-04-24: 443.23; 2025-04-25: 443.23; 2025-04-26: 443.23; 2025-04-27: 443.23; 2025-04-28: 443.23; 2025-04-29: 443.23; 2025-04-30: 443.23; 2025-05-01: 443.23; 2025-05-02: 443.23; 2025-05-03: 443.23; 2025-05-04: 443.23; 2025-05-05: 443.23; 2025-05-06: 443.23; 2025-05-07: 443.23; 2025-05-08: 443.23; 2025-05-09: 443.23; 2025-05-10: 443.23; 2025-05-11: 443.23; 2025-05-12: 443.23; 2025-05-13: 443.23; 2025-05-14: 443.23; 2025-05-15: 443.23; 2025-05-16: 443.23; 2025-05-17: 443.23; 2025-05-18: 443.23; 2025-05-19: 443.23; 2025-05-20: 443.23; 2025-05-21: 443.23; 2025-05-22: 443.23; 2025-05-23: 443.23; 2025-05-24: 443.23; 2025-05-25: 443.23; 2025-05-26: 443.23; 2025-05-27: 443.23; 2025-05-28: 443.23; 2025-05-29: 443.23; 2025-05-30: 443.23; 2025-05-31: 443.23; 2025-06-01: 443.23; 2025-06-02: 443.23; 2025-06-03: 443.23; 2025-06-04: 443.23; 2025-06-05: 443.23; 2025-06-06: 443.23; 2025-06-07: 443.23; 2025-06-08: 443.23; 2025-06-09: 443.23; 2025-06-10: 443.23; 2025-06-11: 443.23; 2025-06-12: 443.23; 2025-06-13: 443.23; 2025-06-14: 443.23; 2025-06-15: 443.23; 2025-06-16: 443.23; 2025-06-17: 443.23; 2025-06-18: 443.23; 2025-06-19: 443.23; 2025-06-20: 443.23; 2025-06-21: 443.23; 2025-06-22: 443.23; 2025-06-23: 443.23; 2025-06-24: 443.23; 2025-06-25: 443.23; 2025-06-26: 443.23; 2025-06-27: 443.23; 2025-06-28: 443.23; 2025-06-29: 443.23; 2025-06-30: 443.23; 2025-07-01: 443.23; 2025-07-02: 443.23; 2025-07-03: 443.23; 2025-07-04: 443.23; 2025-07-05: 443.23; 2025-07-06: 443.23; 2025-07-07: 443.23; 2025-07-08: 443.23; 2025-07-09: 443.23; 2025-07-10: 443.23; 2025-07-11: 443.23; 2025-07-12: 443.23; 2025-07-13: 443.23; 2025-07-14: 443.23; 2025-07-15: 443.23; 2025-07-16: 443.23; 2025-07-17: 443.23; 2025-07-18: 443.23; 2025-07-19: 443.23; 2025-07-20: 443.23; 2025-07-21: 443.23; 2025-07-22: 443.23; 2025-07-23: 443.23; 2025-07-24: 443.23; 2025-07-25: 443.23; 2025-07-26: 443.23; 2025-07-27: 443.23; 2025-07-28: 443.23; 2025-07-29: 443.23; 2025-07-30: 443.23; 2025-07-31: 443.23; 2025-08-01: 443.23; 2025-08-02: 443.23; 2025-08-03: 443.23; 2025-08-04: 443.23; 2025-08-05: 443.23; 2025-08-06: 443.23; 2025-08-07: 443.23; 2025-08-08: 443.23; 2025-08-09: 443.23; 2025-08-10: 443.23; 2025-08-11: 443.23; 2025-08-12: 443.23; 2025-08-13: 443.23; 2025-08-15: 443.23
643 | SEPARATOR UNIT AREA |  | 2024-07-11 | 04-May-25 | 16333.11 | 16550.98 |  |  | 2024-07-11: 0.83; 2024-07-12: 0.83; 2024-07-13: 2.48; 2024-07-14: 4.14; 2024-07-15: 5.79; 2024-07-16: 5.79; 2024-07-17: 5.79; 2024-07-18: 7.45; 2024-07-19: 7.45; 2024-07-20: 9.1; 2024-07-21: 10.76; 2024-07-22: 12.41; 2024-07-23: 14.07; 2024-07-24: 15.72; 2024-07-25: 19.03; 2024-07-26: 19.03; 2024-07-27: 23.99; 2024-07-28: 28.96; 2024-07-29: 33.92; 2024-07-30: 38.89; 2024-07-31: 43.85; 2024-08-01: 48.82; 2024-08-02: 48.82; 2024-08-03: 53.78; 2024-08-04: 58.75; 2024-08-05: 63.71; 2024-08-06: 72.81; 2024-08-07: 86.05; 2024-08-08: 99.29; 2024-08-09: 99.29; 2024-08-10: 112.53; 2024-08-11: 125.76; 2024-08-12: 139; 2024-08-13: 152.24; 2024-08-14: 165.48; 2024-08-15: 178.72; 2024-08-16: 178.72; 2024-08-17: 191.96; 2024-08-18: 210.99; 2024-08-19: 235.81; 2024-08-20: 260.63; 2024-08-21: 285.45; 2024-08-22: 310.27; 2024-08-23: 310.27; 2024-08-24: 335.1; 2024-08-25: 359.92; 2024-08-26: 384.74; 2024-08-27: 409.56; 2024-08-28: 434.38; 2024-08-29: 465.82; 2024-08-30: 465.82; 2024-08-31: 503.88; 2024-09-01: 541.94; 2024-09-02: 580; 2024-09-03: 618.07; 2024-09-04: 656.13; 2024-09-05: 694.19; 2024-09-06: 694.19; 2024-09-07: 732.25; 2024-09-08: 770.31; 2024-09-09: 808.37; 2024-09-10: 846.43; 2024-09-11: 884.49; 2024-09-12: 922.55; 2024-09-13: 922.55; 2024-09-14: 960.61; 2024-09-15: 960.61; 2024-09-16: 998.67; 2024-09-17: 1036.73; 2024-09-18: 1074.79; 2024-09-19: 1112.85; 2024-09-20: 1112.85; 2024-09-21: 1150.91; 2024-09-22: 1188.97; 2024-09-23: 1220.41; 2024-09-24: 1245.23; 2024-09-25: 1270.05; 2024-09-26: 1294.88; 2024-09-27: 1294.88; 2024-09-28: 1319.7; 2024-09-29: 1344.52; 2024-09-30: 1369.34; 2024-10-01: 1394.16; 2024-10-02: 1418.98; 2024-10-03: 1443.81; 2024-10-04: 1443.81; 2024-10-05: 1462.84; 2024-10-06: 1476.08; 2024-10-07: 1489.31; 2024-10-08: 1502.55; 2024-10-09: 1515.79; 2024-10-10: 1529.03; 2024-10-11: 1529.03; 2024-10-12: 1542.27; 2024-10-13: 1555.51; 2024-10-14: 1568.74; 2024-10-15: 1581.98; 2024-10-16: 1591.08; 2024-10-17: 1596.05; 2024-10-18: 1596.05; 2024-10-19: 1601.01; 2024-10-20: 1605.98; 2024-10-21: 1610.94; 2024-10-22: 1615.9; 2024-10-23: 1620.87; 2024-10-24: 1625.83; 2024-10-25: 1625.83; 2024-10-26: 1630.8; 2024-10-27: 1635.76; 2024-10-28: 1639.07; 2024-10-29: 1640.73; 2024-10-30: 1648.4; 2024-10-31: 1662.09; 2024-11-01: 1662.09; 2024-11-02: 1675.78; 2024-11-03: 1689.48; 2024-11-04: 1703.17; 2024-11-05: 1716.86; 2024-11-06: 1730.55; 2024-11-07: 1744.25; 2024-11-08: 1744.25; 2024-11-09: 1757.11; 2024-11-10: 1769.15; 2024-11-11: 1781.19; 2024-11-12: 1805.26; 2024-11-13: 1841.37; 2024-11-14: 1877.49; 2024-11-15: 1877.49; 2024-11-16: 1913.6; 2024-11-17: 1949.71; 2024-11-18: 1985.82; 2024-11-19: 2021.94; 2024-11-20: 2058.05; 2024-11-21: 2094.16; 2024-11-22: 2094.16; 2024-11-23: 2130.27; 2024-11-24: 2166.38; 2024-11-25: 2232.59; 2024-11-26: 2328.89; 2024-11-27: 2425.19; 2024-11-28: 2521.49; 2024-11-29: 2521.49; 2024-11-30: 2618.38; 2024-12-01: 2715.86; 2024-12-02: 2813.35; 2024-12-03: 2910.83; 2024-12-04: 3008.31; 2024-12-05: 3105.79; 2024-12-06: 3105.79; 2024-12-07: 3203.27; 2024-12-08: 3344.07; 2024-12-09: 3528.18; 2024-12-10: 3712.29; 2024-12-11: 3896.4; 2024-12-12: 4080.51; 2024-12-13: 4080.51; 2024-12-14: 4264.62; 2024-12-15: 4448.73; 2024-12-16: 4635.79; 2024-12-17: 4825.82; 2024-12-18: 5015.84; 2024-12-19: 5205.86; 2024-12-20: 5205.86; 2024-12-21: 5444.03; 2024-12-22: 5730.36; 2024-12-23: 6016.68; 2024-12-24: 6307.14; 2024-12-25: 6601.74; 2024-12-26: 6896.34; 2024-12-27: 6896.34; 2024-12-28: 7190.94; 2024-12-29: 7485.54; 2024-12-30: 7780.14; 2024-12-31: 8074.74; 2025-01-01: 8074.74; 2025-01-02: 8374.07; 2025-01-03: 8374.07; 2025-01-04: 8678.59; 2025-01-05: 8983.57; 2025-01-06: 9288.55; 2025-01-07: 9593.53; 2025-01-08: 9898.51; 2025-01-09: 10203.48; 2025-01-10: 10203.48; 2025-01-11: 10508.46; 2025-01-12: 10508.46; 2025-01-13: 10813.44; 2025-01-14: 11118.42; 2025-01-15: 11424.32; 2025-01-16: 11731.14; 2025-01-17: 11731.14; 2025-01-18: 11989.81; 2025-01-19: 12200.32; 2025-01-20: 12406.11; 2025-01-21: 12607.17; 2025-01-22: 12808.23; 2025-01-23: 13009.29; 2025-01-24: 13009.29; 2025-01-25: 13210.34; 2025-01-26: 13413.7; 2025-01-27: 13619.35; 2025-01-28: 13820.87; 2025-01-29: 14018.24; 2025-01-30: 14173.48; 2025-01-31: 14173.48; 2025-02-01: 14286.6; 2025-02-02: 14399.71; 2025-02-03: 14512.82; 2025-02-04: 14625.94; 2025-02-05: 14739.31; 2025-02-06: 14852.94; 2025-02-07: 14852.94; 2025-02-08: 14966.58; 2025-02-09: 15080.21; 2025-02-10: 15193.84; 2025-02-11: 15307.48; 2025-02-12: 15391.02; 2025-02-13: 15443.28; 2025-02-14: 15443.28; 2025-02-15: 15494.36; 2025-02-16: 15549.12; 2025-02-17: 15607.56; 2025-02-18: 15665.99; 2025-02-19: 15724.42; 2025-02-20: 15782.86; 2025-02-21: 15782.86; 2025-02-22: 15840.7; 2025-02-23: 15897.95; 2025-02-24: 15955.2; 2025-02-25: 16000.42; 2025-02-26: 16033.6; 2025-02-27: 16066.77; 2025-02-28: 16066.77; 2025-03-01: 16086.68; 2025-03-02: 16106.58; 2025-03-03: 16126.49; 2025-03-04: 16146.4; 2025-03-05: 16166.3; 2025-03-06: 16186.21; 2025-03-07: 16186.21; 2025-03-08: 16206.11; 2025-03-09: 16226.02; 2025-03-10: 16245.93; 2025-03-11: 16265.83; 2025-03-12: 16285.74; 2025-03-13: 16305.64; 2025-03-14: 16305.64; 2025-03-15: 16323.34; 2025-03-16: 16338.84; 2025-03-17: 16348.31; 2025-03-18: 16356.59; 2025-03-19: 16364.86; 2025-03-20: 16373.13; 2025-03-21: 16373.13; 2025-03-22: 16381.4; 2025-03-23: 16389.67; 2025-03-24: 16397.95; 2025-03-25: 16406.22; 2025-03-26: 16414.49; 2025-03-27: 16422.76; 2025-03-28: 16422.76; 2025-03-29: 16431.03; 2025-03-30: 16439.31; 2025-03-31: 16439.31; 2025-04-01: 16452.45; 2025-04-02: 16459.8; 2025-04-03: 16467.15; 2025-04-04: 16467.15; 2025-04-05: 16474.51; 2025-04-06: 16481.86; 2025-04-07: 16489.21; 2025-04-08: 16496.57; 2025-04-09: 16503.92; 2025-04-10: 16511.27; 2025-04-11: 16511.27; 2025-04-12: 16518.16; 2025-04-13: 16520.92; 2025-04-14: 16523.68; 2025-04-15: 16526.44; 2025-04-16: 16529.19; 2025-04-17: 16531.95; 2025-04-18: 16531.95; 2025-04-19: 16534.71; 2025-04-20: 16537.47; 2025-04-21: 16540.22; 2025-04-22: 16542.8; 2025-04-23: 16543.72; 2025-04-24: 16544.63; 2025-04-25: 16544.63; 2025-04-26: 16545.55; 2025-04-27: 16546.47; 2025-04-28: 16547.39; 2025-04-29: 16548.31; 2025-04-30: 16549.23; 2025-05-01: 16549.23; 2025-05-02: 16549.23; 2025-05-03: 16550.15; 2025-05-04: 16550.98; 2025-05-05: 16550.98; 2025-05-06: 16550.98; 2025-05-07: 16550.98; 2025-05-08: 16550.98; 2025-05-09: 16550.98; 2025-05-10: 16550.98; 2025-05-11: 16550.98; 2025-05-12: 16550.98; 2025-05-13: 16550.98; 2025-05-14: 16550.98; 2025-05-15: 16550.98; 2025-05-16: 16550.98; 2025-05-17: 16550.98; 2025-05-18: 16550.98; 2025-05-19: 16550.98; 2025-05-20: 16550.98; 2025-05-21: 16550.98; 2025-05-22: 16550.98; 2025-05-23: 16550.98; 2025-05-24: 16550.98; 2025-05-25: 16550.98; 2025-05-26: 16550.98; 2025-05-27: 16550.98; 2025-05-28: 16550.98; 2025-05-29: 16550.98; 2025-05-30: 16550.98; 2025-05-31: 16550.98; 2025-06-01: 16550.98; 2025-06-02: 16550.98; 2025-06-03: 16550.98; 2025-06-04: 16550.98; 2025-06-05: 16550.98; 2025-06-06: 16550.98; 2025-06-07: 16550.98; 2025-06-08: 16550.98; 2025-06-09: 16550.98; 2025-06-10: 16550.98; 2025-06-11: 16550.98; 2025-06-12: 16550.98; 2025-06-13: 16550.98; 2025-06-14: 16550.98; 2025-06-15: 16550.98; 2025-06-16: 16550.98; 2025-06-17: 16550.98; 2025-06-18: 16550.98; 2025-06-19: 16550.98; 2025-06-20: 16550.98; 2025-06-21: 16550.98; 2025-06-22: 16550.98; 2025-06-23: 16550.98; 2025-06-24: 16550.98; 2025-06-25: 16550.98; 2025-06-26: 16550.98; 2025-06-27: 16550.98; 2025-06-28: 16550.98; 2025-06-29: 16550.98; 2025-06-30: 16550.98; 2025-07-01: 16550.98; 2025-07-02: 16550.98; 2025-07-03: 16550.98; 2025-07-04: 16550.98; 2025-07-05: 16550.98; 2025-07-06: 16550.98; 2025-07-07: 16550.98; 2025-07-08: 16550.98; 2025-07-09: 16550.98; 2025-07-10: 16550.98; 2025-07-11: 16550.98; 2025-07-12: 16550.98; 2025-07-13: 16550.98; 2025-07-14: 16550.98; 2025-07-15: 16550.98; 2025-07-16: 16550.98; 2025-07-17: 16550.98; 2025-07-18: 16550.98; 2025-07-19: 16550.98; 2025-07-20: 16550.98; 2025-07-21: 16550.98; 2025-07-22: 16550.98; 2025-07-23: 16550.98; 2025-07-24: 16550.98; 2025-07-25: 16550.98; 2025-07-26: 16550.98; 2025-07-27: 16550.98; 2025-07-28: 16550.98; 2025-07-29: 16550.98; 2025-07-30: 16550.98; 2025-07-31: 16550.98; 2025-08-01: 16550.98; 2025-08-02: 16550.98; 2025-08-03: 16550.98; 2025-08-04: 16550.98; 2025-08-05: 16550.98; 2025-08-06: 16550.98; 2025-08-07: 16550.98; 2025-08-08: 16550.98; 2025-08-09: 16550.98; 2025-08-10: 16550.98; 2025-08-11: 16550.98; 2025-08-12: 16550.98; 2025-08-13: 16550.98; 2025-08-15: 16550.98
644 | Inlet Separation and Fuel Gas Area |  | 2024-07-11 | 04-May-25 | 16333.11 | 16550.98 |  |  | 2024-07-11: 0.83; 2024-07-12: 0.83; 2024-07-13: 2.48; 2024-07-14: 4.14; 2024-07-15: 5.79; 2024-07-16: 5.79; 2024-07-17: 5.79; 2024-07-18: 7.45; 2024-07-19: 7.45; 2024-07-20: 9.1; 2024-07-21: 10.76; 2024-07-22: 12.41; 2024-07-23: 14.07; 2024-07-24: 15.72; 2024-07-25: 19.03; 2024-07-26: 19.03; 2024-07-27: 23.99; 2024-07-28: 28.96; 2024-07-29: 33.92; 2024-07-30: 38.89; 2024-07-31: 43.85; 2024-08-01: 48.82; 2024-08-02: 48.82; 2024-08-03: 53.78; 2024-08-04: 58.75; 2024-08-05: 63.71; 2024-08-06: 72.81; 2024-08-07: 86.05; 2024-08-08: 99.29; 2024-08-09: 99.29; 2024-08-10: 112.53; 2024-08-11: 125.76; 2024-08-12: 139; 2024-08-13: 152.24; 2024-08-14: 165.48; 2024-08-15: 178.72; 2024-08-16: 178.72; 2024-08-17: 191.96; 2024-08-18: 210.99; 2024-08-19: 235.81; 2024-08-20: 260.63; 2024-08-21: 285.45; 2024-08-22: 310.27; 2024-08-23: 310.27; 2024-08-24: 335.1; 2024-08-25: 359.92; 2024-08-26: 384.74; 2024-08-27: 409.56; 2024-08-28: 434.38; 2024-08-29: 465.82; 2024-08-30: 465.82; 2024-08-31: 503.88; 2024-09-01: 541.94; 2024-09-02: 580; 2024-09-03: 618.07; 2024-09-04: 656.13; 2024-09-05: 694.19; 2024-09-06: 694.19; 2024-09-07: 732.25; 2024-09-08: 770.31; 2024-09-09: 808.37; 2024-09-10: 846.43; 2024-09-11: 884.49; 2024-09-12: 922.55; 2024-09-13: 922.55; 2024-09-14: 960.61; 2024-09-15: 960.61; 2024-09-16: 998.67; 2024-09-17: 1036.73; 2024-09-18: 1074.79; 2024-09-19: 1112.85; 2024-09-20: 1112.85; 2024-09-21: 1150.91; 2024-09-22: 1188.97; 2024-09-23: 1220.41; 2024-09-24: 1245.23; 2024-09-25: 1270.05; 2024-09-26: 1294.88; 2024-09-27: 1294.88; 2024-09-28: 1319.7; 2024-09-29: 1344.52; 2024-09-30: 1369.34; 2024-10-01: 1394.16; 2024-10-02: 1418.98; 2024-10-03: 1443.81; 2024-10-04: 1443.81; 2024-10-05: 1462.84; 2024-10-06: 1476.08; 2024-10-07: 1489.31; 2024-10-08: 1502.55; 2024-10-09: 1515.79; 2024-10-10: 1529.03; 2024-10-11: 1529.03; 2024-10-12: 1542.27; 2024-10-13: 1555.51; 2024-10-14: 1568.74; 2024-10-15: 1581.98; 2024-10-16: 1591.08; 2024-10-17: 1596.05; 2024-10-18: 1596.05; 2024-10-19: 1601.01; 2024-10-20: 1605.98; 2024-10-21: 1610.94; 2024-10-22: 1615.9; 2024-10-23: 1620.87; 2024-10-24: 1625.83; 2024-10-25: 1625.83; 2024-10-26: 1630.8; 2024-10-27: 1635.76; 2024-10-28: 1639.07; 2024-10-29: 1640.73; 2024-10-30: 1648.4; 2024-10-31: 1662.09; 2024-11-01: 1662.09; 2024-11-02: 1675.78; 2024-11-03: 1689.48; 2024-11-04: 1703.17; 2024-11-05: 1716.86; 2024-11-06: 1730.55; 2024-11-07: 1744.25; 2024-11-08: 1744.25; 2024-11-09: 1757.11; 2024-11-10: 1769.15; 2024-11-11: 1781.19; 2024-11-12: 1805.26; 2024-11-13: 1841.37; 2024-11-14: 1877.49; 2024-11-15: 1877.49; 2024-11-16: 1913.6; 2024-11-17: 1949.71; 2024-11-18: 1985.82; 2024-11-19: 2021.94; 2024-11-20: 2058.05; 2024-11-21: 2094.16; 2024-11-22: 2094.16; 2024-11-23: 2130.27; 2024-11-24: 2166.38; 2024-11-25: 2232.59; 2024-11-26: 2328.89; 2024-11-27: 2425.19; 2024-11-28: 2521.49; 2024-11-29: 2521.49; 2024-11-30: 2618.38; 2024-12-01: 2715.86; 2024-12-02: 2813.35; 2024-12-03: 2910.83; 2024-12-04: 3008.31; 2024-12-05: 3105.79; 2024-12-06: 3105.79; 2024-12-07: 3203.27; 2024-12-08: 3344.07; 2024-12-09: 3528.18; 2024-12-10: 3712.29; 2024-12-11: 3896.4; 2024-12-12: 4080.51; 2024-12-13: 4080.51; 2024-12-14: 4264.62; 2024-12-15: 4448.73; 2024-12-16: 4635.79; 2024-12-17: 4825.82; 2024-12-18: 5015.84; 2024-12-19: 5205.86; 2024-12-20: 5205.86; 2024-12-21: 5444.03; 2024-12-22: 5730.36; 2024-12-23: 6016.68; 2024-12-24: 6307.14; 2024-12-25: 6601.74; 2024-12-26: 6896.34; 2024-12-27: 6896.34; 2024-12-28: 7190.94; 2024-12-29: 7485.54; 2024-12-30: 7780.14; 2024-12-31: 8074.74; 2025-01-01: 8074.74; 2025-01-02: 8374.07; 2025-01-03: 8374.07; 2025-01-04: 8678.59; 2025-01-05: 8983.57; 2025-01-06: 9288.55; 2025-01-07: 9593.53; 2025-01-08: 9898.51; 2025-01-09: 10203.48; 2025-01-10: 10203.48; 2025-01-11: 10508.46; 2025-01-12: 10508.46; 2025-01-13: 10813.44; 2025-01-14: 11118.42; 2025-01-15: 11424.32; 2025-01-16: 11731.14; 2025-01-17: 11731.14; 2025-01-18: 11989.81; 2025-01-19: 12200.32; 2025-01-20: 12406.11; 2025-01-21: 12607.17; 2025-01-22: 12808.23; 2025-01-23: 13009.29; 2025-01-24: 13009.29; 2025-01-25: 13210.34; 2025-01-26: 13413.7; 2025-01-27: 13619.35; 2025-01-28: 13820.87; 2025-01-29: 14018.24; 2025-01-30: 14173.48; 2025-01-31: 14173.48; 2025-02-01: 14286.6; 2025-02-02: 14399.71; 2025-02-03: 14512.82; 2025-02-04: 14625.94; 2025-02-05: 14739.31; 2025-02-06: 14852.94; 2025-02-07: 14852.94; 2025-02-08: 14966.58; 2025-02-09: 15080.21; 2025-02-10: 15193.84; 2025-02-11: 15307.48; 2025-02-12: 15391.02; 2025-02-13: 15443.28; 2025-02-14: 15443.28; 2025-02-15: 15494.36; 2025-02-16: 15549.12; 2025-02-17: 15607.56; 2025-02-18: 15665.99; 2025-02-19: 15724.42; 2025-02-20: 15782.86; 2025-02-21: 15782.86; 2025-02-22: 15840.7; 2025-02-23: 15897.95; 2025-02-24: 15955.2; 2025-02-25: 16000.42; 2025-02-26: 16033.6; 2025-02-27: 16066.77; 2025-02-28: 16066.77; 2025-03-01: 16086.68; 2025-03-02: 16106.58; 2025-03-03: 16126.49; 2025-03-04: 16146.4; 2025-03-05: 16166.3; 2025-03-06: 16186.21; 2025-03-07: 16186.21; 2025-03-08: 16206.11; 2025-03-09: 16226.02; 2025-03-10: 16245.93; 2025-03-11: 16265.83; 2025-03-12: 16285.74; 2025-03-13: 16305.64; 2025-03-14: 16305.64; 2025-03-15: 16323.34; 2025-03-16: 16338.84; 2025-03-17: 16348.31; 2025-03-18: 16356.59; 2025-03-19: 16364.86; 2025-03-20: 16373.13; 2025-03-21: 16373.13; 2025-03-22: 16381.4; 2025-03-23: 16389.67; 2025-03-24: 16397.95; 2025-03-25: 16406.22; 2025-03-26: 16414.49; 2025-03-27: 16422.76; 2025-03-28: 16422.76; 2025-03-29: 16431.03; 2025-03-30: 16439.31; 2025-03-31: 16439.31; 2025-04-01: 16452.45; 2025-04-02: 16459.8; 2025-04-03: 16467.15; 2025-04-04: 16467.15; 2025-04-05: 16474.51; 2025-04-06: 16481.86; 2025-04-07: 16489.21; 2025-04-08: 16496.57; 2025-04-09: 16503.92; 2025-04-10: 16511.27; 2025-04-11: 16511.27; 2025-04-12: 16518.16; 2025-04-13: 16520.92; 2025-04-14: 16523.68; 2025-04-15: 16526.44; 2025-04-16: 16529.19; 2025-04-17: 16531.95; 2025-04-18: 16531.95; 2025-04-19: 16534.71; 2025-04-20: 16537.47; 2025-04-21: 16540.22; 2025-04-22: 16542.8; 2025-04-23: 16543.72; 2025-04-24: 16544.63; 2025-04-25: 16544.63; 2025-04-26: 16545.55; 2025-04-27: 16546.47; 2025-04-28: 16547.39; 2025-04-29: 16548.31; 2025-04-30: 16549.23; 2025-05-01: 16549.23; 2025-05-02: 16549.23; 2025-05-03: 16550.15; 2025-05-04: 16550.98; 2025-05-05: 16550.98; 2025-05-06: 16550.98; 2025-05-07: 16550.98; 2025-05-08: 16550.98; 2025-05-09: 16550.98; 2025-05-10: 16550.98; 2025-05-11: 16550.98; 2025-05-12: 16550.98; 2025-05-13: 16550.98; 2025-05-14: 16550.98; 2025-05-15: 16550.98; 2025-05-16: 16550.98; 2025-05-17: 16550.98; 2025-05-18: 16550.98; 2025-05-19: 16550.98; 2025-05-20: 16550.98; 2025-05-21: 16550.98; 2025-05-22: 16550.98; 2025-05-23: 16550.98; 2025-05-24: 16550.98; 2025-05-25: 16550.98; 2025-05-26: 16550.98; 2025-05-27: 16550.98; 2025-05-28: 16550.98; 2025-05-29: 16550.98; 2025-05-30: 16550.98; 2025-05-31: 16550.98; 2025-06-01: 16550.98; 2025-06-02: 16550.98; 2025-06-03: 16550.98; 2025-06-04: 16550.98; 2025-06-05: 16550.98; 2025-06-06: 16550.98; 2025-06-07: 16550.98; 2025-06-08: 16550.98; 2025-06-09: 16550.98; 2025-06-10: 16550.98; 2025-06-11: 16550.98; 2025-06-12: 16550.98; 2025-06-13: 16550.98; 2025-06-14: 16550.98; 2025-06-15: 16550.98; 2025-06-16: 16550.98; 2025-06-17: 16550.98; 2025-06-18: 16550.98; 2025-06-19: 16550.98; 2025-06-20: 16550.98; 2025-06-21: 16550.98; 2025-06-22: 16550.98; 2025-06-23: 16550.98; 2025-06-24: 16550.98; 2025-06-25: 16550.98; 2025-06-26: 16550.98; 2025-06-27: 16550.98; 2025-06-28: 16550.98; 2025-06-29: 16550.98; 2025-06-30: 16550.98; 2025-07-01: 16550.98; 2025-07-02: 16550.98; 2025-07-03: 16550.98; 2025-07-04: 16550.98; 2025-07-05: 16550.98; 2025-07-06: 16550.98; 2025-07-07: 16550.98; 2025-07-08: 16550.98; 2025-07-09: 16550.98; 2025-07-10: 16550.98; 2025-07-11: 16550.98; 2025-07-12: 16550.98; 2025-07-13: 16550.98; 2025-07-14: 16550.98; 2025-07-15: 16550.98; 2025-07-16: 16550.98; 2025-07-17: 16550.98; 2025-07-18: 16550.98; 2025-07-19: 16550.98; 2025-07-20: 16550.98; 2025-07-21: 16550.98; 2025-07-22: 16550.98; 2025-07-23: 16550.98; 2025-07-24: 16550.98; 2025-07-25: 16550.98; 2025-07-26: 16550.98; 2025-07-27: 16550.98; 2025-07-28: 16550.98; 2025-07-29: 16550.98; 2025-07-30: 16550.98; 2025-07-31: 16550.98; 2025-08-01: 16550.98; 2025-08-02: 16550.98; 2025-08-03: 16550.98; 2025-08-04: 16550.98; 2025-08-05: 16550.98; 2025-08-06: 16550.98; 2025-08-07: 16550.98; 2025-08-08: 16550.98; 2025-08-09: 16550.98; 2025-08-10: 16550.98; 2025-08-11: 16550.98; 2025-08-12: 16550.98; 2025-08-13: 16550.98; 2025-08-15: 16550.98
645 | CTIN100010 | Cable Trays installation Inlet area | 2024-07-11 | 2024-11-09 | 1633.01 | 1654.79 | 0 | 0 | 2024-07-11: 0.83; 2024-07-12: 0.83; 2024-07-13: 2.48; 2024-07-14: 4.14; 2024-07-15: 5.79; 2024-07-16: 5.79; 2024-07-17: 5.79; 2024-07-18: 7.45; 2024-07-19: 7.45; 2024-07-20: 9.1; 2024-07-21: 10.76; 2024-07-22: 12.41; 2024-07-23: 14.07; 2024-07-24: 15.72; 2024-07-25: 19.03; 2024-07-26: 19.03; 2024-07-27: 23.99; 2024-07-28: 28.96; 2024-07-29: 33.92; 2024-07-30: 38.89; 2024-07-31: 43.85; 2024-08-01: 48.82; 2024-08-02: 48.82; 2024-08-03: 53.78; 2024-08-04: 58.75; 2024-08-05: 63.71; 2024-08-06: 72.81; 2024-08-07: 86.05; 2024-08-08: 99.29; 2024-08-09: 99.29; 2024-08-10: 112.53; 2024-08-11: 125.76; 2024-08-12: 139; 2024-08-13: 152.24; 2024-08-14: 165.48; 2024-08-15: 178.72; 2024-08-16: 178.72; 2024-08-17: 191.96; 2024-08-18: 210.99; 2024-08-19: 235.81; 2024-08-20: 260.63; 2024-08-21: 285.45; 2024-08-22: 310.27; 2024-08-23: 310.27; 2024-08-24: 335.1; 2024-08-25: 359.92; 2024-08-26: 384.74; 2024-08-27: 409.56; 2024-08-28: 434.38; 2024-08-29: 465.82; 2024-08-30: 465.82; 2024-08-31: 503.88; 2024-09-01: 541.94; 2024-09-02: 580; 2024-09-03: 618.07; 2024-09-04: 656.13; 2024-09-05: 694.19; 2024-09-06: 694.19; 2024-09-07: 732.25; 2024-09-08: 770.31; 2024-09-09: 808.37; 2024-09-10: 846.43; 2024-09-11: 884.49; 2024-09-12: 922.55; 2024-09-13: 922.55; 2024-09-14: 960.61; 2024-09-15: 960.61; 2024-09-16: 998.67; 2024-09-17: 1036.73; 2024-09-18: 1074.79; 2024-09-19: 1112.85; 2024-09-20: 1112.85; 2024-09-21: 1150.91; 2024-09-22: 1188.97; 2024-09-23: 1220.41; 2024-09-24: 1245.23; 2024-09-25: 1270.05; 2024-09-26: 1294.88; 2024-09-27: 1294.88; 2024-09-28: 1319.7; 2024-09-29: 1344.52; 2024-09-30: 1369.34; 2024-10-01: 1394.16; 2024-10-02: 1418.98; 2024-10-03: 1443.81; 2024-10-04: 1443.81; 2024-10-05: 1462.84; 2024-10-06: 1476.08; 2024-10-07: 1489.31; 2024-10-08: 1502.55; 2024-10-09: 1515.79; 2024-10-10: 1529.03; 2024-10-11: 1529.03; 2024-10-12: 1542.27; 2024-10-13: 1555.51; 2024-10-14: 1568.74; 2024-10-15: 1581.98; 2024-10-16: 1591.08; 2024-10-17: 1596.05; 2024-10-18: 1596.05; 2024-10-19: 1601.01; 2024-10-20: 1605.98; 2024-10-21: 1610.94; 2024-10-22: 1615.9; 2024-10-23: 1620.87; 2024-10-24: 1625.83; 2024-10-25: 1625.83; 2024-10-26: 1630.8; 2024-10-27: 1635.76; 2024-10-28: 1639.07; 2024-10-29: 1640.73; 2024-10-30: 1642.38; 2024-10-31: 1644.04; 2024-11-01: 1644.04; 2024-11-02: 1645.69; 2024-11-03: 1647.35; 2024-11-04: 1649; 2024-11-05: 1650.66; 2024-11-06: 1652.31; 2024-11-07: 1653.97; 2024-11-08: 1653.97; 2024-11-09: 1654.79; 2024-11-10: 1654.79; 2024-11-11: 1654.79; 2024-11-12: 1654.79; 2024-11-13: 1654.79; 2024-11-14: 1654.79; 2024-11-15: 1654.79; 2024-11-16: 1654.79; 2024-11-17: 1654.79; 2024-11-18: 1654.79; 2024-11-19: 1654.79; 2024-11-20: 1654.79; 2024-11-21: 1654.79; 2024-11-22: 1654.79; 2024-11-23: 1654.79; 2024-11-24: 1654.79; 2024-11-25: 1654.79; 2024-11-26: 1654.79; 2024-11-27: 1654.79; 2024-11-28: 1654.79; 2024-11-29: 1654.79; 2024-11-30: 1654.79; 2024-12-01: 1654.79; 2024-12-02: 1654.79; 2024-12-03: 1654.79; 2024-12-04: 1654.79; 2024-12-05: 1654.79; 2024-12-06: 1654.79; 2024-12-07: 1654.79; 2024-12-08: 1654.79; 2024-12-09: 1654.79; 2024-12-10: 1654.79; 2024-12-11: 1654.79; 2024-12-12: 1654.79; 2024-12-13: 1654.79; 2024-12-14: 1654.79; 2024-12-15: 1654.79; 2024-12-16: 1654.79; 2024-12-17: 1654.79; 2024-12-18: 1654.79; 2024-12-19: 1654.79; 2024-12-20: 1654.79; 2024-12-21: 1654.79; 2024-12-22: 1654.79; 2024-12-23: 1654.79; 2024-12-24: 1654.79; 2024-12-25: 1654.79; 2024-12-26: 1654.79; 2024-12-27: 1654.79; 2024-12-28: 1654.79; 2024-12-29: 1654.79; 2024-12-30: 1654.79; 2024-12-31: 1654.79; 2025-01-01: 1654.79; 2025-01-02: 1654.79; 2025-01-03: 1654.79; 2025-01-04: 1654.79; 2025-01-05: 1654.79; 2025-01-06: 1654.79; 2025-01-07: 1654.79; 2025-01-08: 1654.79; 2025-01-09: 1654.79; 2025-01-10: 1654.79; 2025-01-11: 1654.79; 2025-01-12: 1654.79; 2025-01-13: 1654.79; 2025-01-14: 1654.79; 2025-01-15: 1654.79; 2025-01-16: 1654.79; 2025-01-17: 1654.79; 2025-01-18: 1654.79; 2025-01-19: 1654.79; 2025-01-20: 1654.79; 2025-01-21: 1654.79; 2025-01-22: 1654.79; 2025-01-23: 1654.79; 2025-01-24: 1654.79; 2025-01-25: 1654.79; 2025-01-26: 1654.79; 2025-01-27: 1654.79; 2025-01-28: 1654.79; 2025-01-29: 1654.79; 2025-01-30: 1654.79; 2025-01-31: 1654.79; 2025-02-01: 1654.79; 2025-02-02: 1654.79; 2025-02-03: 1654.79; 2025-02-04: 1654.79; 2025-02-05: 1654.79; 2025-02-06: 1654.79; 2025-02-07: 1654.79; 2025-02-08: 1654.79; 2025-02-09: 1654.79; 2025-02-10: 1654.79; 2025-02-11: 1654.79; 2025-02-12: 1654.79; 2025-02-13: 1654.79; 2025-02-14: 1654.79; 2025-02-15: 1654.79; 2025-02-16: 1654.79; 2025-02-17: 1654.79; 2025-02-18: 1654.79; 2025-02-19: 1654.79; 2025-02-20: 1654.79; 2025-02-21: 1654.79; 2025-02-22: 1654.79; 2025-02-23: 1654.79; 2025-02-24: 1654.79; 2025-02-25: 1654.79; 2025-02-26: 1654.79; 2025-02-27: 1654.79; 2025-02-28: 1654.79; 2025-03-01: 1654.79; 2025-03-02: 1654.79; 2025-03-03: 1654.79; 2025-03-04: 1654.79; 2025-03-05: 1654.79; 2025-03-06: 1654.79; 2025-03-07: 1654.79; 2025-03-08: 1654.79; 2025-03-09: 1654.79; 2025-03-10: 1654.79; 2025-03-11: 1654.79; 2025-03-12: 1654.79; 2025-03-13: 1654.79; 2025-03-14: 1654.79; 2025-03-15: 1654.79; 2025-03-16: 1654.79; 2025-03-17: 1654.79; 2025-03-18: 1654.79; 2025-03-19: 1654.79; 2025-03-20: 1654.79; 2025-03-21: 1654.79; 2025-03-22: 1654.79; 2025-03-23: 1654.79; 2025-03-24: 1654.79; 2025-03-25: 1654.79; 2025-03-26: 1654.79; 2025-03-27: 1654.79; 2025-03-28: 1654.79; 2025-03-29: 1654.79; 2025-03-30: 1654.79; 2025-03-31: 1654.79; 2025-04-01: 1654.79; 2025-04-02: 1654.79; 2025-04-03: 1654.79; 2025-04-04: 1654.79; 2025-04-05: 1654.79; 2025-04-06: 1654.79; 2025-04-07: 1654.79; 2025-04-08: 1654.79; 2025-04-09: 1654.79; 2025-04-10: 1654.79; 2025-04-11: 1654.79; 2025-04-12: 1654.79; 2025-04-13: 1654.79; 2025-04-14: 1654.79; 2025-04-15: 1654.79; 2025-04-16: 1654.79; 2025-04-17: 1654.79; 2025-04-18: 1654.79; 2025-04-19: 1654.79; 2025-04-20: 1654.79; 2025-04-21: 1654.79; 2025-04-22: 1654.79; 2025-04-23: 1654.79; 2025-04-24: 1654.79; 2025-04-25: 1654.79; 2025-04-26: 1654.79; 2025-04-27: 1654.79; 2025-04-28: 1654.79; 2025-04-29: 1654.79; 2025-04-30: 1654.79; 2025-05-01: 1654.79; 2025-05-02: 1654.79; 2025-05-03: 1654.79; 2025-05-04: 1654.79; 2025-05-05: 1654.79; 2025-05-06: 1654.79; 2025-05-07: 1654.79; 2025-05-08: 1654.79; 2025-05-09: 1654.79; 2025-05-10: 1654.79; 2025-05-11: 1654.79; 2025-05-12: 1654.79; 2025-05-13: 1654.79; 2025-05-14: 1654.79; 2025-05-15: 1654.79; 2025-05-16: 1654.79; 2025-05-17: 1654.79; 2025-05-18: 1654.79; 2025-05-19: 1654.79; 2025-05-20: 1654.79; 2025-05-21: 1654.79; 2025-05-22: 1654.79; 2025-05-23: 1654.79; 2025-05-24: 1654.79; 2025-05-25: 1654.79; 2025-05-26: 1654.79; 2025-05-27: 1654.79; 2025-05-28: 1654.79; 2025-05-29: 1654.79; 2025-05-30: 1654.79; 2025-05-31: 1654.79; 2025-06-01: 1654.79; 2025-06-02: 1654.79; 2025-06-03: 1654.79; 2025-06-04: 1654.79; 2025-06-05: 1654.79; 2025-06-06: 1654.79; 2025-06-07: 1654.79; 2025-06-08: 1654.79; 2025-06-09: 1654.79; 2025-06-10: 1654.79; 2025-06-11: 1654.79; 2025-06-12: 1654.79; 2025-06-13: 1654.79; 2025-06-14: 1654.79; 2025-06-15: 1654.79; 2025-06-16: 1654.79; 2025-06-17: 1654.79; 2025-06-18: 1654.79; 2025-06-19: 1654.79; 2025-06-20: 1654.79; 2025-06-21: 1654.79; 2025-06-22: 1654.79; 2025-06-23: 1654.79; 2025-06-24: 1654.79; 2025-06-25: 1654.79; 2025-06-26: 1654.79; 2025-06-27: 1654.79; 2025-06-28: 1654.79; 2025-06-29: 1654.79; 2025-06-30: 1654.79; 2025-07-01: 1654.79; 2025-07-02: 1654.79; 2025-07-03: 1654.79; 2025-07-04: 1654.79; 2025-07-05: 1654.79; 2025-07-06: 1654.79; 2025-07-07: 1654.79; 2025-07-08: 1654.79; 2025-07-09: 1654.79; 2025-07-10: 1654.79; 2025-07-11: 1654.79; 2025-07-12: 1654.79; 2025-07-13: 1654.79; 2025-07-14: 1654.79; 2025-07-15: 1654.79; 2025-07-16: 1654.79; 2025-07-17: 1654.79; 2025-07-18: 1654.79; 2025-07-19: 1654.79; 2025-07-20: 1654.79; 2025-07-21: 1654.79; 2025-07-22: 1654.79; 2025-07-23: 1654.79; 2025-07-24: 1654.79; 2025-07-25: 1654.79; 2025-07-26: 1654.79; 2025-07-27: 1654.79; 2025-07-28: 1654.79; 2025-07-29: 1654.79; 2025-07-30: 1654.79; 2025-07-31: 1654.79; 2025-08-01: 1654.79; 2025-08-02: 1654.79; 2025-08-03: 1654.79; 2025-08-04: 1654.79; 2025-08-05: 1654.79; 2025-08-06: 1654.79; 2025-08-07: 1654.79; 2025-08-08: 1654.79; 2025-08-09: 1654.79; 2025-08-10: 1654.79; 2025-08-11: 1654.79; 2025-08-12: 1654.79; 2025-08-13: 1654.79; 2025-08-15: 1654.79
646 | CTIN100020 | Cable laying in Inlet area | 2024-10-30 | 2025-03-17 | 4900.5 | 4965.87 | 14837 | INCL | 2024-10-30: 2.26; 2024-10-31: 6.77; 2024-11-01: 6.77; 2024-11-02: 11.29; 2024-11-03: 15.8; 2024-11-04: 20.31; 2024-11-05: 24.83; 2024-11-06: 29.34; 2024-11-07: 33.86; 2024-11-08: 33.86; 2024-11-09: 38.37; 2024-11-10: 42.89; 2024-11-11: 47.4; 2024-11-12: 56.43; 2024-11-13: 69.97; 2024-11-14: 83.52; 2024-11-15: 83.52; 2024-11-16: 97.06; 2024-11-17: 110.6; 2024-11-18: 124.15; 2024-11-19: 137.69; 2024-11-20: 151.23; 2024-11-21: 164.78; 2024-11-22: 164.78; 2024-11-23: 178.32; 2024-11-24: 191.86; 2024-11-25: 216.69; 2024-11-26: 252.81; 2024-11-27: 288.92; 2024-11-28: 325.04; 2024-11-29: 325.04; 2024-11-30: 361.15; 2024-12-01: 397.27; 2024-12-02: 433.38; 2024-12-03: 469.5; 2024-12-04: 505.62; 2024-12-05: 541.73; 2024-12-06: 541.73; 2024-12-07: 577.85; 2024-12-08: 629.76; 2024-12-09: 697.48; 2024-12-10: 765.2; 2024-12-11: 832.91; 2024-12-12: 900.63; 2024-12-13: 900.63; 2024-12-14: 968.34; 2024-12-15: 1036.06; 2024-12-16: 1103.78; 2024-12-17: 1171.49; 2024-12-18: 1239.21; 2024-12-19: 1306.93; 2024-12-20: 1306.93; 2024-12-21: 1392.7; 2024-12-22: 1496.53; 2024-12-23: 1600.36; 2024-12-24: 1704.2; 2024-12-25: 1808.03; 2024-12-26: 1911.86; 2024-12-27: 1911.86; 2024-12-28: 2015.69; 2024-12-29: 2119.52; 2024-12-30: 2223.35; 2024-12-31: 2327.19; 2025-01-01: 2327.19; 2025-01-02: 2431.02; 2025-01-03: 2431.02; 2025-01-04: 2534.85; 2025-01-05: 2638.68; 2025-01-06: 2742.51; 2025-01-07: 2846.34; 2025-01-08: 2950.18; 2025-01-09: 3054.01; 2025-01-10: 3054.01; 2025-01-11: 3157.84; 2025-01-12: 3157.84; 2025-01-13: 3261.67; 2025-01-14: 3365.5; 2025-01-15: 3469.34; 2025-01-16: 3573.17; 2025-01-17: 3573.17; 2025-01-18: 3658.94; 2025-01-19: 3726.66; 2025-01-20: 3794.37; 2025-01-21: 3862.09; 2025-01-22: 3929.81; 2025-01-23: 3997.52; 2025-01-24: 3997.52; 2025-01-25: 4065.24; 2025-01-26: 4132.96; 2025-01-27: 4200.67; 2025-01-28: 4268.39; 2025-01-29: 4336.11; 2025-01-30: 4388.02; 2025-01-31: 4388.02; 2025-02-01: 4424.14; 2025-02-02: 4460.25; 2025-02-03: 4496.37; 2025-02-04: 4532.48; 2025-02-05: 4568.6; 2025-02-06: 4604.71; 2025-02-07: 4604.71; 2025-02-08: 4640.83; 2025-02-09: 4676.94; 2025-02-10: 4713.06; 2025-02-11: 4749.18; 2025-02-12: 4774; 2025-02-13: 4787.55; 2025-02-14: 4787.55; 2025-02-15: 4801.09; 2025-02-16: 4814.63; 2025-02-17: 4828.18; 2025-02-18: 4841.72; 2025-02-19: 4855.26; 2025-02-20: 4868.81; 2025-02-21: 4868.81; 2025-02-22: 4882.35; 2025-02-23: 4895.89; 2025-02-24: 4909.44; 2025-02-25: 4918.47; 2025-02-26: 4922.98; 2025-02-27: 4927.49; 2025-02-28: 4927.49; 2025-03-01: 4930.2; 2025-03-02: 4932.91; 2025-03-03: 4935.62; 2025-03-04: 4938.33; 2025-03-05: 4941.04; 2025-03-06: 4943.75; 2025-03-07: 4943.75; 2025-03-08: 4946.46; 2025-03-09: 4949.16; 2025-03-10: 4951.87; 2025-03-11: 4954.58; 2025-03-12: 4957.29; 2025-03-13: 4960; 2025-03-14: 4960; 2025-03-15: 4962.71; 2025-03-16: 4965.42; 2025-03-17: 4965.87; 2025-03-18: 4965.87; 2025-03-19: 4965.87; 2025-03-20: 4965.87; 2025-03-21: 4965.87; 2025-03-22: 4965.87; 2025-03-23: 4965.87; 2025-03-24: 4965.87; 2025-03-25: 4965.87; 2025-03-26: 4965.87; 2025-03-27: 4965.87; 2025-03-28: 4965.87; 2025-03-29: 4965.87; 2025-03-30: 4965.87; 2025-03-31: 4965.87; 2025-04-01: 4965.87; 2025-04-02: 4965.87; 2025-04-03: 4965.87; 2025-04-04: 4965.87; 2025-04-05: 4965.87; 2025-04-06: 4965.87; 2025-04-07: 4965.87; 2025-04-08: 4965.87; 2025-04-09: 4965.87; 2025-04-10: 4965.87; 2025-04-11: 4965.87; 2025-04-12: 4965.87; 2025-04-13: 4965.87; 2025-04-14: 4965.87; 2025-04-15: 4965.87; 2025-04-16: 4965.87; 2025-04-17: 4965.87; 2025-04-18: 4965.87; 2025-04-19: 4965.87; 2025-04-20: 4965.87; 2025-04-21: 4965.87; 2025-04-22: 4965.87; 2025-04-23: 4965.87; 2025-04-24: 4965.87; 2025-04-25: 4965.87; 2025-04-26: 4965.87; 2025-04-27: 4965.87; 2025-04-28: 4965.87; 2025-04-29: 4965.87; 2025-04-30: 4965.87; 2025-05-01: 4965.87; 2025-05-02: 4965.87; 2025-05-03: 4965.87; 2025-05-04: 4965.87; 2025-05-05: 4965.87; 2025-05-06: 4965.87; 2025-05-07: 4965.87; 2025-05-08: 4965.87; 2025-05-09: 4965.87; 2025-05-10: 4965.87; 2025-05-11: 4965.87; 2025-05-12: 4965.87; 2025-05-13: 4965.87; 2025-05-14: 4965.87; 2025-05-15: 4965.87; 2025-05-16: 4965.87; 2025-05-17: 4965.87; 2025-05-18: 4965.87; 2025-05-19: 4965.87; 2025-05-20: 4965.87; 2025-05-21: 4965.87; 2025-05-22: 4965.87; 2025-05-23: 4965.87; 2025-05-24: 4965.87; 2025-05-25: 4965.87; 2025-05-26: 4965.87; 2025-05-27: 4965.87; 2025-05-28: 4965.87; 2025-05-29: 4965.87; 2025-05-30: 4965.87; 2025-05-31: 4965.87; 2025-06-01: 4965.87; 2025-06-02: 4965.87; 2025-06-03: 4965.87; 2025-06-04: 4965.87; 2025-06-05: 4965.87; 2025-06-06: 4965.87; 2025-06-07: 4965.87; 2025-06-08: 4965.87; 2025-06-09: 4965.87; 2025-06-10: 4965.87; 2025-06-11: 4965.87; 2025-06-12: 4965.87; 2025-06-13: 4965.87; 2025-06-14: 4965.87; 2025-06-15: 4965.87; 2025-06-16: 4965.87; 2025-06-17: 4965.87; 2025-06-18: 4965.87; 2025-06-19: 4965.87; 2025-06-20: 4965.87; 2025-06-21: 4965.87; 2025-06-22: 4965.87; 2025-06-23: 4965.87; 2025-06-24: 4965.87; 2025-06-25: 4965.87; 2025-06-26: 4965.87; 2025-06-27: 4965.87; 2025-06-28: 4965.87; 2025-06-29: 4965.87; 2025-06-30: 4965.87; 2025-07-01: 4965.87; 2025-07-02: 4965.87; 2025-07-03: 4965.87; 2025-07-04: 4965.87; 2025-07-05: 4965.87; 2025-07-06: 4965.87; 2025-07-07: 4965.87; 2025-07-08: 4965.87; 2025-07-09: 4965.87; 2025-07-10: 4965.87; 2025-07-11: 4965.87; 2025-07-12: 4965.87; 2025-07-13: 4965.87; 2025-07-14: 4965.87; 2025-07-15: 4965.87; 2025-07-16: 4965.87; 2025-07-17: 4965.87; 2025-07-18: 4965.87; 2025-07-19: 4965.87; 2025-07-20: 4965.87; 2025-07-21: 4965.87; 2025-07-22: 4965.87; 2025-07-23: 4965.87; 2025-07-24: 4965.87; 2025-07-25: 4965.87; 2025-07-26: 4965.87; 2025-07-27: 4965.87; 2025-07-28: 4965.87; 2025-07-29: 4965.87; 2025-07-30: 4965.87; 2025-07-31: 4965.87; 2025-08-01: 4965.87; 2025-08-02: 4965.87; 2025-08-03: 4965.87; 2025-08-04: 4965.87; 2025-08-05: 4965.87; 2025-08-06: 4965.87; 2025-08-07: 4965.87; 2025-08-08: 4965.87; 2025-08-09: 4965.87; 2025-08-10: 4965.87; 2025-08-11: 4965.87; 2025-08-12: 4965.87; 2025-08-13: 4965.87; 2025-08-15: 4965.87
647 | CTIN100030 | Fileld instruments Installation & Hook Up in Inlet area | 2024-10-30 | 2025-03-17 | 8166.41 | 8275.34 | 1 | 0 | 2024-10-30: 3.76; 2024-10-31: 11.28; 2024-11-01: 11.28; 2024-11-02: 18.81; 2024-11-03: 26.33; 2024-11-04: 33.85; 2024-11-05: 41.38; 2024-11-06: 48.9; 2024-11-07: 56.42; 2024-11-08: 56.42; 2024-11-09: 63.95; 2024-11-10: 71.47; 2024-11-11: 78.99; 2024-11-12: 94.04; 2024-11-13: 116.61; 2024-11-14: 139.18; 2024-11-15: 139.18; 2024-11-16: 161.75; 2024-11-17: 184.31; 2024-11-18: 206.88; 2024-11-19: 229.45; 2024-11-20: 252.02; 2024-11-21: 274.59; 2024-11-22: 274.59; 2024-11-23: 297.16; 2024-11-24: 319.73; 2024-11-25: 361.11; 2024-11-26: 421.29; 2024-11-27: 481.47; 2024-11-28: 541.66; 2024-11-29: 541.66; 2024-11-30: 601.84; 2024-12-01: 662.03; 2024-12-02: 722.21; 2024-12-03: 782.4; 2024-12-04: 842.58; 2024-12-05: 902.76; 2024-12-06: 902.76; 2024-12-07: 962.95; 2024-12-08: 1049.46; 2024-12-09: 1162.31; 2024-12-10: 1275.15; 2024-12-11: 1388; 2024-12-12: 1500.85; 2024-12-13: 1500.85; 2024-12-14: 1613.69; 2024-12-15: 1726.54; 2024-12-16: 1839.38; 2024-12-17: 1952.23; 2024-12-18: 2065.07; 2024-12-19: 2177.92; 2024-12-20: 2177.92; 2024-12-21: 2320.86; 2024-12-22: 2493.89; 2024-12-23: 2666.92; 2024-12-24: 2839.95; 2024-12-25: 3012.98; 2024-12-26: 3186.01; 2024-12-27: 3186.01; 2024-12-28: 3359.04; 2024-12-29: 3532.07; 2024-12-30: 3705.1; 2024-12-31: 3878.13; 2025-01-01: 3878.13; 2025-01-02: 4051.16; 2025-01-03: 4051.16; 2025-01-04: 4224.19; 2025-01-05: 4397.22; 2025-01-06: 4570.25; 2025-01-07: 4743.28; 2025-01-08: 4916.3; 2025-01-09: 5089.33; 2025-01-10: 5089.33; 2025-01-11: 5262.36; 2025-01-12: 5262.36; 2025-01-13: 5435.39; 2025-01-14: 5608.42; 2025-01-15: 5781.45; 2025-01-16: 5954.48; 2025-01-17: 5954.48; 2025-01-18: 6097.42; 2025-01-19: 6210.27; 2025-01-20: 6323.11; 2025-01-21: 6435.96; 2025-01-22: 6548.8; 2025-01-23: 6661.65; 2025-01-24: 6661.65; 2025-01-25: 6774.5; 2025-01-26: 6887.34; 2025-01-27: 7000.19; 2025-01-28: 7113.03; 2025-01-29: 7225.88; 2025-01-30: 7312.39; 2025-01-31: 7312.39; 2025-02-01: 7372.58; 2025-02-02: 7432.76; 2025-02-03: 7492.95; 2025-02-04: 7553.13; 2025-02-05: 7613.31; 2025-02-06: 7673.5; 2025-02-07: 7673.5; 2025-02-08: 7733.68; 2025-02-09: 7793.87; 2025-02-10: 7854.05; 2025-02-11: 7914.24; 2025-02-12: 7955.61; 2025-02-13: 7978.18; 2025-02-14: 7978.18; 2025-02-15: 8000.75; 2025-02-16: 8023.32; 2025-02-17: 8045.89; 2025-02-18: 8068.46; 2025-02-19: 8091.03; 2025-02-20: 8113.6; 2025-02-21: 8113.6; 2025-02-22: 8136.16; 2025-02-23: 8158.73; 2025-02-24: 8181.3; 2025-02-25: 8196.35; 2025-02-26: 8203.87; 2025-02-27: 8211.4; 2025-02-28: 8211.4; 2025-03-01: 8215.91; 2025-03-02: 8220.42; 2025-03-03: 8224.94; 2025-03-04: 8229.45; 2025-03-05: 8233.96; 2025-03-06: 8238.48; 2025-03-07: 8238.48; 2025-03-08: 8242.99; 2025-03-09: 8247.51; 2025-03-10: 8252.02; 2025-03-11: 8256.53; 2025-03-12: 8261.05; 2025-03-13: 8265.56; 2025-03-14: 8265.56; 2025-03-15: 8270.08; 2025-03-16: 8274.59; 2025-03-17: 8275.34; 2025-03-18: 8275.34; 2025-03-19: 8275.34; 2025-03-20: 8275.34; 2025-03-21: 8275.34; 2025-03-22: 8275.34; 2025-03-23: 8275.34; 2025-03-24: 8275.34; 2025-03-25: 8275.34; 2025-03-26: 8275.34; 2025-03-27: 8275.34; 2025-03-28: 8275.34; 2025-03-29: 8275.34; 2025-03-30: 8275.34; 2025-03-31: 8275.34; 2025-04-01: 8275.34; 2025-04-02: 8275.34; 2025-04-03: 8275.34; 2025-04-04: 8275.34; 2025-04-05: 8275.34; 2025-04-06: 8275.34; 2025-04-07: 8275.34; 2025-04-08: 8275.34; 2025-04-09: 8275.34; 2025-04-10: 8275.34; 2025-04-11: 8275.34; 2025-04-12: 8275.34; 2025-04-13: 8275.34; 2025-04-14: 8275.34; 2025-04-15: 8275.34; 2025-04-16: 8275.34; 2025-04-17: 8275.34; 2025-04-18: 8275.34; 2025-04-19: 8275.34; 2025-04-20: 8275.34; 2025-04-21: 8275.34; 2025-04-22: 8275.34; 2025-04-23: 8275.34; 2025-04-24: 8275.34; 2025-04-25: 8275.34; 2025-04-26: 8275.34; 2025-04-27: 8275.34; 2025-04-28: 8275.34; 2025-04-29: 8275.34; 2025-04-30: 8275.34; 2025-05-01: 8275.34; 2025-05-02: 8275.34; 2025-05-03: 8275.34; 2025-05-04: 8275.34; 2025-05-05: 8275.34; 2025-05-06: 8275.34; 2025-05-07: 8275.34; 2025-05-08: 8275.34; 2025-05-09: 8275.34; 2025-05-10: 8275.34; 2025-05-11: 8275.34; 2025-05-12: 8275.34; 2025-05-13: 8275.34; 2025-05-14: 8275.34; 2025-05-15: 8275.34; 2025-05-16: 8275.34; 2025-05-17: 8275.34; 2025-05-18: 8275.34; 2025-05-19: 8275.34; 2025-05-20: 8275.34; 2025-05-21: 8275.34; 2025-05-22: 8275.34; 2025-05-23: 8275.34; 2025-05-24: 8275.34; 2025-05-25: 8275.34; 2025-05-26: 8275.34; 2025-05-27: 8275.34; 2025-05-28: 8275.34; 2025-05-29: 8275.34; 2025-05-30: 8275.34; 2025-05-31: 8275.34; 2025-06-01: 8275.34; 2025-06-02: 8275.34; 2025-06-03: 8275.34; 2025-06-04: 8275.34; 2025-06-05: 8275.34; 2025-06-06: 8275.34; 2025-06-07: 8275.34; 2025-06-08: 8275.34; 2025-06-09: 8275.34; 2025-06-10: 8275.34; 2025-06-11: 8275.34; 2025-06-12: 8275.34; 2025-06-13: 8275.34; 2025-06-14: 8275.34; 2025-06-15: 8275.34; 2025-06-16: 8275.34; 2025-06-17: 8275.34; 2025-06-18: 8275.34; 2025-06-19: 8275.34; 2025-06-20: 8275.34; 2025-06-21: 8275.34; 2025-06-22: 8275.34; 2025-06-23: 8275.34; 2025-06-24: 8275.34; 2025-06-25: 8275.34; 2025-06-26: 8275.34; 2025-06-27: 8275.34; 2025-06-28: 8275.34; 2025-06-29: 8275.34; 2025-06-30: 8275.34; 2025-07-01: 8275.34; 2025-07-02: 8275.34; 2025-07-03: 8275.34; 2025-07-04: 8275.34; 2025-07-05: 8275.34; 2025-07-06: 8275.34; 2025-07-07: 8275.34; 2025-07-08: 8275.34; 2025-07-09: 8275.34; 2025-07-10: 8275.34; 2025-07-11: 8275.34; 2025-07-12: 8275.34; 2025-07-13: 8275.34; 2025-07-14: 8275.34; 2025-07-15: 8275.34; 2025-07-16: 8275.34; 2025-07-17: 8275.34; 2025-07-18: 8275.34; 2025-07-19: 8275.34; 2025-07-20: 8275.34; 2025-07-21: 8275.34; 2025-07-22: 8275.34; 2025-07-23: 8275.34; 2025-07-24: 8275.34; 2025-07-25: 8275.34; 2025-07-26: 8275.34; 2025-07-27: 8275.34; 2025-07-28: 8275.34; 2025-07-29: 8275.34; 2025-07-30: 8275.34; 2025-07-31: 8275.34; 2025-08-01: 8275.34; 2025-08-02: 8275.34; 2025-08-03: 8275.34; 2025-08-04: 8275.34; 2025-08-05: 8275.34; 2025-08-06: 8275.34; 2025-08-07: 8275.34; 2025-08-08: 8275.34; 2025-08-09: 8275.34; 2025-08-10: 8275.34; 2025-08-11: 8275.34; 2025-08-12: 8275.34; 2025-08-13: 8275.34; 2025-08-15: 8275.34
648 | CTIN100040 | Installation of Instrument JB & DB in Inlet area | 2024-11-30 | 22-Feb-25 | 816.89 | 827.79 | 1 | 0 | 2024-11-30: 0.59; 2024-12-01: 1.77; 2024-12-02: 2.96; 2024-12-03: 4.14; 2024-12-04: 5.32; 2024-12-05: 6.5; 2024-12-06: 6.5; 2024-12-07: 7.69; 2024-12-08: 10.05; 2024-12-09: 13.6; 2024-12-10: 17.15; 2024-12-11: 20.69; 2024-12-12: 24.24; 2024-12-13: 24.24; 2024-12-14: 27.79; 2024-12-15: 31.34; 2024-12-16: 37.84; 2024-12-17: 47.3; 2024-12-18: 56.76; 2024-12-19: 66.22; 2024-12-20: 66.22; 2024-12-21: 75.68; 2024-12-22: 85.14; 2024-12-23: 94.6; 2024-12-24: 108.2; 2024-12-25: 125.94; 2024-12-26: 143.68; 2024-12-27: 143.68; 2024-12-28: 161.42; 2024-12-29: 179.16; 2024-12-30: 196.89; 2024-12-31: 214.63; 2025-01-01: 214.63; 2025-01-02: 237.1; 2025-01-03: 237.1; 2025-01-04: 264.3; 2025-01-05: 291.5; 2025-01-06: 318.7; 2025-01-07: 345.9; 2025-01-08: 373.1; 2025-01-09: 400.29; 2025-01-10: 400.29; 2025-01-11: 427.49; 2025-01-12: 427.49; 2025-01-13: 454.69; 2025-01-14: 481.89; 2025-01-15: 509.09; 2025-01-16: 536.29; 2025-01-17: 536.29; 2025-01-18: 563.49; 2025-01-19: 590.68; 2025-01-20: 613.15; 2025-01-21: 630.89; 2025-01-22: 648.63; 2025-01-23: 666.37; 2025-01-24: 666.37; 2025-01-25: 684.11; 2025-01-26: 701.84; 2025-01-27: 719.58; 2025-01-28: 733.18; 2025-01-29: 742.64; 2025-01-30: 752.1; 2025-01-31: 752.1; 2025-02-01: 761.56; 2025-02-02: 771.02; 2025-02-03: 780.48; 2025-02-04: 789.94; 2025-02-05: 796.45; 2025-02-06: 800; 2025-02-07: 800; 2025-02-08: 803.54; 2025-02-09: 807.09; 2025-02-10: 810.64; 2025-02-11: 814.19; 2025-02-12: 817.73; 2025-02-13: 820.1; 2025-02-14: 820.1; 2025-02-15: 821.28; 2025-02-16: 822.46; 2025-02-17: 823.65; 2025-02-18: 824.83; 2025-02-19: 826.01; 2025-02-20: 827.2; 2025-02-21: 827.2; 2025-02-22: 827.79; 2025-02-23: 827.79; 2025-02-24: 827.79; 2025-02-25: 827.79; 2025-02-26: 827.79; 2025-02-27: 827.79; 2025-02-28: 827.79; 2025-03-01: 827.79; 2025-03-02: 827.79; 2025-03-03: 827.79; 2025-03-04: 827.79; 2025-03-05: 827.79; 2025-03-06: 827.79; 2025-03-07: 827.79; 2025-03-08: 827.79; 2025-03-09: 827.79; 2025-03-10: 827.79; 2025-03-11: 827.79; 2025-03-12: 827.79; 2025-03-13: 827.79; 2025-03-14: 827.79; 2025-03-15: 827.79; 2025-03-16: 827.79; 2025-03-17: 827.79; 2025-03-18: 827.79; 2025-03-19: 827.79; 2025-03-20: 827.79; 2025-03-21: 827.79; 2025-03-22: 827.79; 2025-03-23: 827.79; 2025-03-24: 827.79; 2025-03-25: 827.79; 2025-03-26: 827.79; 2025-03-27: 827.79; 2025-03-28: 827.79; 2025-03-29: 827.79; 2025-03-30: 827.79; 2025-03-31: 827.79; 2025-04-01: 827.79; 2025-04-02: 827.79; 2025-04-03: 827.79; 2025-04-04: 827.79; 2025-04-05: 827.79; 2025-04-06: 827.79; 2025-04-07: 827.79; 2025-04-08: 827.79; 2025-04-09: 827.79; 2025-04-10: 827.79; 2025-04-11: 827.79; 2025-04-12: 827.79; 2025-04-13: 827.79; 2025-04-14: 827.79; 2025-04-15: 827.79; 2025-04-16: 827.79; 2025-04-17: 827.79; 2025-04-18: 827.79; 2025-04-19: 827.79; 2025-04-20: 827.79; 2025-04-21: 827.79; 2025-04-22: 827.79; 2025-04-23: 827.79; 2025-04-24: 827.79; 2025-04-25: 827.79; 2025-04-26: 827.79; 2025-04-27: 827.79; 2025-04-28: 827.79; 2025-04-29: 827.79; 2025-04-30: 827.79; 2025-05-01: 827.79; 2025-05-02: 827.79; 2025-05-03: 827.79; 2025-05-04: 827.79; 2025-05-05: 827.79; 2025-05-06: 827.79; 2025-05-07: 827.79; 2025-05-08: 827.79; 2025-05-09: 827.79; 2025-05-10: 827.79; 2025-05-11: 827.79; 2025-05-12: 827.79; 2025-05-13: 827.79; 2025-05-14: 827.79; 2025-05-15: 827.79; 2025-05-16: 827.79; 2025-05-17: 827.79; 2025-05-18: 827.79; 2025-05-19: 827.79; 2025-05-20: 827.79; 2025-05-21: 827.79; 2025-05-22: 827.79; 2025-05-23: 827.79; 2025-05-24: 827.79; 2025-05-25: 827.79; 2025-05-26: 827.79; 2025-05-27: 827.79; 2025-05-28: 827.79; 2025-05-29: 827.79; 2025-05-30: 827.79; 2025-05-31: 827.79; 2025-06-01: 827.79; 2025-06-02: 827.79; 2025-06-03: 827.79; 2025-06-04: 827.79; 2025-06-05: 827.79; 2025-06-06: 827.79; 2025-06-07: 827.79; 2025-06-08: 827.79; 2025-06-09: 827.79; 2025-06-10: 827.79; 2025-06-11: 827.79; 2025-06-12: 827.79; 2025-06-13: 827.79; 2025-06-14: 827.79; 2025-06-15: 827.79; 2025-06-16: 827.79; 2025-06-17: 827.79; 2025-06-18: 827.79; 2025-06-19: 827.79; 2025-06-20: 827.79; 2025-06-21: 827.79; 2025-06-22: 827.79; 2025-06-23: 827.79; 2025-06-24: 827.79; 2025-06-25: 827.79; 2025-06-26: 827.79; 2025-06-27: 827.79; 2025-06-28: 827.79; 2025-06-29: 827.79; 2025-06-30: 827.79; 2025-07-01: 827.79; 2025-07-02: 827.79; 2025-07-03: 827.79; 2025-07-04: 827.79; 2025-07-05: 827.79; 2025-07-06: 827.79; 2025-07-07: 827.79; 2025-07-08: 827.79; 2025-07-09: 827.79; 2025-07-10: 827.79; 2025-07-11: 827.79; 2025-07-12: 827.79; 2025-07-13: 827.79; 2025-07-14: 827.79; 2025-07-15: 827.79; 2025-07-16: 827.79; 2025-07-17: 827.79; 2025-07-18: 827.79; 2025-07-19: 827.79; 2025-07-20: 827.79; 2025-07-21: 827.79; 2025-07-22: 827.79; 2025-07-23: 827.79; 2025-07-24: 827.79; 2025-07-25: 827.79; 2025-07-26: 827.79; 2025-07-27: 827.79; 2025-07-28: 827.79; 2025-07-29: 827.79; 2025-07-30: 827.79; 2025-07-31: 827.79; 2025-08-01: 827.79; 2025-08-02: 827.79; 2025-08-03: 827.79; 2025-08-04: 827.79; 2025-08-05: 827.79; 2025-08-06: 827.79; 2025-08-07: 827.79; 2025-08-08: 827.79; 2025-08-09: 827.79; 2025-08-10: 827.79; 2025-08-11: 827.79; 2025-08-12: 827.79; 2025-08-13: 827.79; 2025-08-15: 827.79
649 | CTIN100050 | Glanding Termination in Inlet area | 2025-01-04 | 04-May-25 | 816.3 | 827.19 | 1 | 0 | 2025-01-04: 0.46; 2025-01-05: 1.38; 2025-01-06: 2.3; 2025-01-07: 3.22; 2025-01-08: 4.14; 2025-01-09: 5.06; 2025-01-10: 5.06; 2025-01-11: 5.97; 2025-01-12: 5.97; 2025-01-13: 6.89; 2025-01-14: 7.81; 2025-01-15: 9.65; 2025-01-16: 12.41; 2025-01-17: 12.41; 2025-01-18: 15.17; 2025-01-19: 17.92; 2025-01-20: 20.68; 2025-01-21: 23.44; 2025-01-22: 26.19; 2025-01-23: 28.95; 2025-01-24: 28.95; 2025-01-25: 31.71; 2025-01-26: 36.76; 2025-01-27: 44.12; 2025-01-28: 51.47; 2025-01-29: 58.82; 2025-01-30: 66.18; 2025-01-31: 66.18; 2025-02-01: 73.53; 2025-02-02: 80.88; 2025-02-03: 88.23; 2025-02-04: 95.59; 2025-02-05: 106.16; 2025-02-06: 119.94; 2025-02-07: 119.94; 2025-02-08: 133.73; 2025-02-09: 147.52; 2025-02-10: 161.3; 2025-02-11: 175.09; 2025-02-12: 188.87; 2025-02-13: 202.66; 2025-02-14: 202.66; 2025-02-15: 216.45; 2025-02-16: 233.91; 2025-02-17: 255.05; 2025-02-18: 276.19; 2025-02-19: 297.33; 2025-02-20: 318.47; 2025-02-21: 318.47; 2025-02-22: 339.61; 2025-02-23: 360.75; 2025-02-24: 381.89; 2025-02-25: 403.02; 2025-02-26: 424.16; 2025-02-27: 445.3; 2025-02-28: 445.3; 2025-03-01: 457.99; 2025-03-02: 470.67; 2025-03-03: 483.35; 2025-03-04: 496.04; 2025-03-05: 508.72; 2025-03-06: 521.4; 2025-03-07: 521.4; 2025-03-08: 534.09; 2025-03-09: 546.77; 2025-03-10: 559.46; 2025-03-11: 572.14; 2025-03-12: 584.82; 2025-03-13: 597.51; 2025-03-14: 597.51; 2025-03-15: 607.98; 2025-03-16: 616.26; 2025-03-17: 624.53; 2025-03-18: 632.8; 2025-03-19: 641.07; 2025-03-20: 649.34; 2025-03-21: 649.34; 2025-03-22: 657.61; 2025-03-23: 665.89; 2025-03-24: 674.16; 2025-03-25: 682.43; 2025-03-26: 690.7; 2025-03-27: 698.97; 2025-03-28: 698.97; 2025-03-29: 707.25; 2025-03-30: 715.52; 2025-03-31: 715.52; 2025-04-01: 728.66; 2025-04-02: 736.01; 2025-04-03: 743.37; 2025-04-04: 743.37; 2025-04-05: 750.72; 2025-04-06: 758.07; 2025-04-07: 765.43; 2025-04-08: 772.78; 2025-04-09: 780.13; 2025-04-10: 787.48; 2025-04-11: 787.48; 2025-04-12: 794.38; 2025-04-13: 797.13; 2025-04-14: 799.89; 2025-04-15: 802.65; 2025-04-16: 805.41; 2025-04-17: 808.16; 2025-04-18: 808.16; 2025-04-19: 810.92; 2025-04-20: 813.68; 2025-04-21: 816.44; 2025-04-22: 819.01; 2025-04-23: 819.93; 2025-04-24: 820.85; 2025-04-25: 820.85; 2025-04-26: 821.77; 2025-04-27: 822.68; 2025-04-28: 823.6; 2025-04-29: 824.52; 2025-04-30: 825.44; 2025-05-01: 825.44; 2025-05-02: 825.44; 2025-05-03: 826.36; 2025-05-04: 827.19; 2025-05-05: 827.19; 2025-05-06: 827.19; 2025-05-07: 827.19; 2025-05-08: 827.19; 2025-05-09: 827.19; 2025-05-10: 827.19; 2025-05-11: 827.19; 2025-05-12: 827.19; 2025-05-13: 827.19; 2025-05-14: 827.19; 2025-05-15: 827.19; 2025-05-16: 827.19; 2025-05-17: 827.19; 2025-05-18: 827.19; 2025-05-19: 827.19; 2025-05-20: 827.19; 2025-05-21: 827.19; 2025-05-22: 827.19; 2025-05-23: 827.19; 2025-05-24: 827.19; 2025-05-25: 827.19; 2025-05-26: 827.19; 2025-05-27: 827.19; 2025-05-28: 827.19; 2025-05-29: 827.19; 2025-05-30: 827.19; 2025-05-31: 827.19; 2025-06-01: 827.19; 2025-06-02: 827.19; 2025-06-03: 827.19; 2025-06-04: 827.19; 2025-06-05: 827.19; 2025-06-06: 827.19; 2025-06-07: 827.19; 2025-06-08: 827.19; 2025-06-09: 827.19; 2025-06-10: 827.19; 2025-06-11: 827.19; 2025-06-12: 827.19; 2025-06-13: 827.19; 2025-06-14: 827.19; 2025-06-15: 827.19; 2025-06-16: 827.19; 2025-06-17: 827.19; 2025-06-18: 827.19; 2025-06-19: 827.19; 2025-06-20: 827.19; 2025-06-21: 827.19; 2025-06-22: 827.19; 2025-06-23: 827.19; 2025-06-24: 827.19; 2025-06-25: 827.19; 2025-06-26: 827.19; 2025-06-27: 827.19; 2025-06-28: 827.19; 2025-06-29: 827.19; 2025-06-30: 827.19; 2025-07-01: 827.19; 2025-07-02: 827.19; 2025-07-03: 827.19; 2025-07-04: 827.19; 2025-07-05: 827.19; 2025-07-06: 827.19; 2025-07-07: 827.19; 2025-07-08: 827.19; 2025-07-09: 827.19; 2025-07-10: 827.19; 2025-07-11: 827.19; 2025-07-12: 827.19; 2025-07-13: 827.19; 2025-07-14: 827.19; 2025-07-15: 827.19; 2025-07-16: 827.19; 2025-07-17: 827.19; 2025-07-18: 827.19; 2025-07-19: 827.19; 2025-07-20: 827.19; 2025-07-21: 827.19; 2025-07-22: 827.19; 2025-07-23: 827.19; 2025-07-24: 827.19; 2025-07-25: 827.19; 2025-07-26: 827.19; 2025-07-27: 827.19; 2025-07-28: 827.19; 2025-07-29: 827.19; 2025-07-30: 827.19; 2025-07-31: 827.19; 2025-08-01: 827.19; 2025-08-02: 827.19; 2025-08-03: 827.19; 2025-08-04: 827.19; 2025-08-05: 827.19; 2025-08-06: 827.19; 2025-08-07: 827.19; 2025-08-08: 827.19; 2025-08-09: 827.19; 2025-08-10: 827.19; 2025-08-11: 827.19; 2025-08-12: 827.19; 2025-08-13: 827.19; 2025-08-15: 827.19
650 | TIE-IN WITH EXISTING CPF |  | 2024-09-19 | 29-Apr-25 | 12137.4 | 12299.3 |  |  | 2024-09-19: 0.11; 2024-09-20: 0.11; 2024-09-21: 1.23; 2024-09-22: 2.35; 2024-09-23: 3.46; 2024-09-24: 4.58; 2024-09-25: 5.7; 2024-09-26: 6.82; 2024-09-27: 6.82; 2024-09-28: 7.94; 2024-09-29: 9.05; 2024-09-30: 10.17; 2024-10-01: 11.29; 2024-10-02: 12.63; 2024-10-03: 15.98; 2024-10-04: 15.98; 2024-10-05: 19.34; 2024-10-06: 23.02; 2024-10-07: 29.73; 2024-10-08: 36.44; 2024-10-09: 43.15; 2024-10-10: 49.85; 2024-10-11: 49.85; 2024-10-12: 56.56; 2024-10-13: 63.27; 2024-10-14: 69.98; 2024-10-15: 77.24; 2024-10-16: 89.54; 2024-10-17: 102.95; 2024-10-18: 102.95; 2024-10-19: 121.51; 2024-10-20: 146.1; 2024-10-21: 170.7; 2024-10-22: 195.29; 2024-10-23: 219.89; 2024-10-24: 244.48; 2024-10-25: 244.48; 2024-10-26: 269.08; 2024-10-27: 293.67; 2024-10-28: 319.05; 2024-10-29: 351.47; 2024-10-30: 386.12; 2024-10-31: 431.4; 2024-11-01: 431.4; 2024-11-02: 491.77; 2024-11-03: 552.14; 2024-11-04: 612.51; 2024-11-05: 672.94; 2024-11-06: 733.87; 2024-11-07: 794.8; 2024-11-08: 794.8; 2024-11-09: 855.73; 2024-11-10: 917.55; 2024-11-11: 987.43; 2024-11-12: 1062.89; 2024-11-13: 1163.06; 2024-11-14: 1284.36; 2024-11-15: 1284.36; 2024-11-16: 1405.67; 2024-11-17: 1526.97; 2024-11-18: 1648.39; 2024-11-19: 1770.81; 2024-11-20: 1893.23; 2024-11-21: 2015.65; 2024-11-22: 2015.65; 2024-11-23: 2138.08; 2024-11-24: 2260.5; 2024-11-25: 2390.75; 2024-11-26: 2554.99; 2024-11-27: 2743.38; 2024-11-28: 2931.77; 2024-11-29: 2931.77; 2024-11-30: 3120.16; 2024-12-01: 3308.83; 2024-12-02: 3500.01; 2024-12-03: 3691.2; 2024-12-04: 3882.39; 2024-12-05: 4072.74; 2024-12-06: 4072.74; 2024-12-07: 4255.54; 2024-12-08: 4447.29; 2024-12-09: 4674.82; 2024-12-10: 4902.35; 2024-12-11: 5129.88; 2024-12-12: 5357.41; 2024-12-13: 5357.41; 2024-12-14: 5585.33; 2024-12-15: 5816.77; 2024-12-16: 6048.22; 2024-12-17: 6279.66; 2024-12-18: 6510.43; 2024-12-19: 6735.17; 2024-12-20: 6735.17; 2024-12-21: 6959.91; 2024-12-22: 7181.97; 2024-12-23: 7379.88; 2024-12-24: 7577.78; 2024-12-25: 7775.69; 2024-12-26: 7974.04; 2024-12-27: 7974.04; 2024-12-28: 8176.42; 2024-12-29: 8378.8; 2024-12-30: 8581.18; 2024-12-31: 8783.29; 2025-01-01: 8783.29; 2025-01-02: 8982.87; 2025-01-03: 8982.87; 2025-01-04: 9173.52; 2025-01-05: 9326.04; 2025-01-06: 9457.42; 2025-01-07: 9588.81; 2025-01-08: 9720.19; 2025-01-09: 9851.58; 2025-01-10: 9851.58; 2025-01-11: 9982.96; 2025-01-12: 9982.96; 2025-01-13: 10114.35; 2025-01-14: 10245.73; 2025-01-15: 10377.29; 2025-01-16: 10510.35; 2025-01-17: 10510.35; 2025-01-18: 10635.59; 2025-01-19: 10727.85; 2025-01-20: 10805.01; 2025-01-21: 10882.17; 2025-01-22: 10959.33; 2025-01-23: 11036.04; 2025-01-24: 11036.04; 2025-01-25: 11108.73; 2025-01-26: 11181.41; 2025-01-27: 11254.1; 2025-01-28: 11327.12; 2025-01-29: 11403.16; 2025-01-30: 11473.62; 2025-01-31: 11473.62; 2025-02-01: 11521.04; 2025-02-02: 11562.42; 2025-02-03: 11603.8; 2025-02-04: 11645.18; 2025-02-05: 11686.17; 2025-02-06: 11723.64; 2025-02-07: 11723.64; 2025-02-08: 11761.1; 2025-02-09: 11798.57; 2025-02-10: 11836.04; 2025-02-11: 11873.5; 2025-02-12: 11908.73; 2025-02-13: 11934.68; 2025-02-14: 11934.68; 2025-02-15: 11957.61; 2025-02-16: 11980.54; 2025-02-17: 12003.47; 2025-02-18: 12026.12; 2025-02-19: 12046.26; 2025-02-20: 12066.39; 2025-02-21: 12066.39; 2025-02-22: 12086.53; 2025-02-23: 12106.21; 2025-02-24: 12121.87; 2025-02-25: 12136.41; 2025-02-26: 12146.48; 2025-02-27: 12156.55; 2025-02-28: 12156.55; 2025-03-01: 12162.59; 2025-03-02: 12168.63; 2025-03-03: 12174.67; 2025-03-04: 12180.71; 2025-03-05: 12186.64; 2025-03-06: 12192.01; 2025-03-07: 12192.01; 2025-03-08: 12197.38; 2025-03-09: 12202.75; 2025-03-10: 12208.12; 2025-03-11: 12213.49; 2025-03-12: 12218.86; 2025-03-13: 12223.06; 2025-03-14: 12223.06; 2025-03-15: 12226.08; 2025-03-16: 12229.1; 2025-03-17: 12232.12; 2025-03-18: 12235.14; 2025-03-19: 12238.16; 2025-03-20: 12241.18; 2025-03-21: 12241.18; 2025-03-22: 12244.2; 2025-03-23: 12247.22; 2025-03-24: 12250.24; 2025-03-25: 12253.26; 2025-03-26: 12256.28; 2025-03-27: 12259.03; 2025-03-28: 12259.03; 2025-03-29: 12261.71; 2025-03-30: 12264.4; 2025-03-31: 12264.4; 2025-04-01: 12268.87; 2025-04-02: 12273.35; 2025-04-03: 12275.86; 2025-04-04: 12275.86; 2025-04-05: 12277.54; 2025-04-06: 12279.22; 2025-04-07: 12280.9; 2025-04-08: 12282.57; 2025-04-09: 12284.25; 2025-04-10: 12285.93; 2025-04-11: 12285.93; 2025-04-12: 12287.61; 2025-04-13: 12289.29; 2025-04-14: 12290.97; 2025-04-15: 12292.64; 2025-04-16: 12293.54; 2025-04-17: 12294.1; 2025-04-18: 12294.1; 2025-04-19: 12294.66; 2025-04-20: 12295.22; 2025-04-21: 12295.78; 2025-04-22: 12296.34; 2025-04-23: 12296.89; 2025-04-24: 12297.45; 2025-04-25: 12297.45; 2025-04-26: 12298.01; 2025-04-27: 12298.57; 2025-04-28: 12299.13; 2025-04-29: 12299.3; 2025-04-30: 12299.3; 2025-05-01: 12299.3; 2025-05-02: 12299.3; 2025-05-03: 12299.3; 2025-05-04: 12299.3; 2025-05-05: 12299.3; 2025-05-06: 12299.3; 2025-05-07: 12299.3; 2025-05-08: 12299.3; 2025-05-09: 12299.3; 2025-05-10: 12299.3; 2025-05-11: 12299.3; 2025-05-12: 12299.3; 2025-05-13: 12299.3; 2025-05-14: 12299.3; 2025-05-15: 12299.3; 2025-05-16: 12299.3; 2025-05-17: 12299.3; 2025-05-18: 12299.3; 2025-05-19: 12299.3; 2025-05-20: 12299.3; 2025-05-21: 12299.3; 2025-05-22: 12299.3; 2025-05-23: 12299.3; 2025-05-24: 12299.3; 2025-05-25: 12299.3; 2025-05-26: 12299.3; 2025-05-27: 12299.3; 2025-05-28: 12299.3; 2025-05-29: 12299.3; 2025-05-30: 12299.3; 2025-05-31: 12299.3; 2025-06-01: 12299.3; 2025-06-02: 12299.3; 2025-06-03: 12299.3; 2025-06-04: 12299.3; 2025-06-05: 12299.3; 2025-06-06: 12299.3; 2025-06-07: 12299.3; 2025-06-08: 12299.3; 2025-06-09: 12299.3; 2025-06-10: 12299.3; 2025-06-11: 12299.3; 2025-06-12: 12299.3; 2025-06-13: 12299.3; 2025-06-14: 12299.3; 2025-06-15: 12299.3; 2025-06-16: 12299.3; 2025-06-17: 12299.3; 2025-06-18: 12299.3; 2025-06-19: 12299.3; 2025-06-20: 12299.3; 2025-06-21: 12299.3; 2025-06-22: 12299.3; 2025-06-23: 12299.3; 2025-06-24: 12299.3; 2025-06-25: 12299.3; 2025-06-26: 12299.3; 2025-06-27: 12299.3; 2025-06-28: 12299.3; 2025-06-29: 12299.3; 2025-06-30: 12299.3; 2025-07-01: 12299.3; 2025-07-02: 12299.3; 2025-07-03: 12299.3; 2025-07-04: 12299.3; 2025-07-05: 12299.3; 2025-07-06: 12299.3; 2025-07-07: 12299.3; 2025-07-08: 12299.3; 2025-07-09: 12299.3; 2025-07-10: 12299.3; 2025-07-11: 12299.3; 2025-07-12: 12299.3; 2025-07-13: 12299.3; 2025-07-14: 12299.3; 2025-07-15: 12299.3; 2025-07-16: 12299.3; 2025-07-17: 12299.3; 2025-07-18: 12299.3; 2025-07-19: 12299.3; 2025-07-20: 12299.3; 2025-07-21: 12299.3; 2025-07-22: 12299.3; 2025-07-23: 12299.3; 2025-07-24: 12299.3; 2025-07-25: 12299.3; 2025-07-26: 12299.3; 2025-07-27: 12299.3; 2025-07-28: 12299.3; 2025-07-29: 12299.3; 2025-07-30: 12299.3; 2025-07-31: 12299.3; 2025-08-01: 12299.3; 2025-08-02: 12299.3; 2025-08-03: 12299.3; 2025-08-04: 12299.3; 2025-08-05: 12299.3; 2025-08-06: 12299.3; 2025-08-07: 12299.3; 2025-08-08: 12299.3; 2025-08-09: 12299.3; 2025-08-10: 12299.3; 2025-08-11: 12299.3; 2025-08-12: 12299.3; 2025-08-13: 12299.3; 2025-08-15: 12299.3
651 | CTIN130020 | Cable Trays installation Existing CPF | 2024-09-19 | 2025-01-28 | 1213.3 | 1229.48 | 1 | 0 | 2024-09-19: 0.11; 2024-09-20: 0.11; 2024-09-21: 1.23; 2024-09-22: 2.35; 2024-09-23: 3.46; 2024-09-24: 4.58; 2024-09-25: 5.7; 2024-09-26: 6.82; 2024-09-27: 6.82; 2024-09-28: 7.94; 2024-09-29: 9.05; 2024-09-30: 10.17; 2024-10-01: 11.29; 2024-10-02: 12.63; 2024-10-03: 15.98; 2024-10-04: 15.98; 2024-10-05: 19.34; 2024-10-06: 22.69; 2024-10-07: 26.04; 2024-10-08: 29.4; 2024-10-09: 32.75; 2024-10-10: 36.1; 2024-10-11: 36.1; 2024-10-12: 39.46; 2024-10-13: 42.81; 2024-10-14: 46.16; 2024-10-15: 50.07; 2024-10-16: 59.02; 2024-10-17: 67.96; 2024-10-18: 67.96; 2024-10-19: 76.9; 2024-10-20: 85.84; 2024-10-21: 94.78; 2024-10-22: 103.72; 2024-10-23: 112.67; 2024-10-24: 121.61; 2024-10-25: 121.61; 2024-10-26: 130.55; 2024-10-27: 139.49; 2024-10-28: 149.21; 2024-10-29: 165.98; 2024-10-30: 182.75; 2024-10-31: 199.51; 2024-11-01: 199.51; 2024-11-02: 216.28; 2024-11-03: 233.04; 2024-11-04: 249.81; 2024-11-05: 266.57; 2024-11-06: 283.34; 2024-11-07: 300.11; 2024-11-08: 300.11; 2024-11-09: 316.87; 2024-11-10: 334.53; 2024-11-11: 360.24; 2024-11-12: 385.95; 2024-11-13: 411.65; 2024-11-14: 437.36; 2024-11-15: 437.36; 2024-11-16: 463.07; 2024-11-17: 488.78; 2024-11-18: 514.48; 2024-11-19: 540.19; 2024-11-20: 565.9; 2024-11-21: 591.61; 2024-11-22: 591.61; 2024-11-23: 617.31; 2024-11-24: 643.02; 2024-11-25: 668.73; 2024-11-26: 694.43; 2024-11-27: 720.14; 2024-11-28: 745.85; 2024-11-29: 745.85; 2024-11-30: 771.56; 2024-12-01: 797.26; 2024-12-02: 822.97; 2024-12-03: 848.68; 2024-12-04: 874.39; 2024-12-05: 899.2; 2024-12-06: 899.2; 2024-12-07: 915.97; 2024-12-08: 932.73; 2024-12-09: 949.5; 2024-12-10: 966.26; 2024-12-11: 983.03; 2024-12-12: 999.79; 2024-12-13: 999.79; 2024-12-14: 1016.56; 2024-12-15: 1033.33; 2024-12-16: 1050.09; 2024-12-17: 1066.86; 2024-12-18: 1082.84; 2024-12-19: 1091.78; 2024-12-20: 1091.78; 2024-12-21: 1100.72; 2024-12-22: 1109.67; 2024-12-23: 1118.61; 2024-12-24: 1127.55; 2024-12-25: 1136.49; 2024-12-26: 1145.43; 2024-12-27: 1145.43; 2024-12-28: 1154.37; 2024-12-29: 1163.32; 2024-12-30: 1172.26; 2024-12-31: 1180.64; 2025-01-01: 1180.64; 2025-01-02: 1183.99; 2025-01-03: 1183.99; 2025-01-04: 1187.35; 2025-01-05: 1190.7; 2025-01-06: 1194.05; 2025-01-07: 1197.41; 2025-01-08: 1200.76; 2025-01-09: 1204.11; 2025-01-10: 1204.11; 2025-01-11: 1207.47; 2025-01-12: 1207.47; 2025-01-13: 1210.82; 2025-01-14: 1214.17; 2025-01-15: 1217.3; 2025-01-16: 1218.42; 2025-01-17: 1218.42; 2025-01-18: 1219.54; 2025-01-19: 1220.65; 2025-01-20: 1221.77; 2025-01-21: 1222.89; 2025-01-22: 1224.01; 2025-01-23: 1225.13; 2025-01-24: 1225.13; 2025-01-25: 1226.24; 2025-01-26: 1227.36; 2025-01-27: 1228.48; 2025-01-28: 1229.48; 2025-01-29: 1229.48; 2025-01-30: 1229.48; 2025-01-31: 1229.48; 2025-02-01: 1229.48; 2025-02-02: 1229.48; 2025-02-03: 1229.48; 2025-02-04: 1229.48; 2025-02-05: 1229.48; 2025-02-06: 1229.48; 2025-02-07: 1229.48; 2025-02-08: 1229.48; 2025-02-09: 1229.48; 2025-02-10: 1229.48; 2025-02-11: 1229.48; 2025-02-12: 1229.48; 2025-02-13: 1229.48; 2025-02-14: 1229.48; 2025-02-15: 1229.48; 2025-02-16: 1229.48; 2025-02-17: 1229.48; 2025-02-18: 1229.48; 2025-02-19: 1229.48; 2025-02-20: 1229.48; 2025-02-21: 1229.48; 2025-02-22: 1229.48; 2025-02-23: 1229.48; 2025-02-24: 1229.48; 2025-02-25: 1229.48; 2025-02-26: 1229.48; 2025-02-27: 1229.48; 2025-02-28: 1229.48; 2025-03-01: 1229.48; 2025-03-02: 1229.48; 2025-03-03: 1229.48; 2025-03-04: 1229.48; 2025-03-05: 1229.48; 2025-03-06: 1229.48; 2025-03-07: 1229.48; 2025-03-08: 1229.48; 2025-03-09: 1229.48; 2025-03-10: 1229.48; 2025-03-11: 1229.48; 2025-03-12: 1229.48; 2025-03-13: 1229.48; 2025-03-14: 1229.48; 2025-03-15: 1229.48; 2025-03-16: 1229.48; 2025-03-17: 1229.48; 2025-03-18: 1229.48; 2025-03-19: 1229.48; 2025-03-20: 1229.48; 2025-03-21: 1229.48; 2025-03-22: 1229.48; 2025-03-23: 1229.48; 2025-03-24: 1229.48; 2025-03-25: 1229.48; 2025-03-26: 1229.48; 2025-03-27: 1229.48; 2025-03-28: 1229.48; 2025-03-29: 1229.48; 2025-03-30: 1229.48; 2025-03-31: 1229.48; 2025-04-01: 1229.48; 2025-04-02: 1229.48; 2025-04-03: 1229.48; 2025-04-04: 1229.48; 2025-04-05: 1229.48; 2025-04-06: 1229.48; 2025-04-07: 1229.48; 2025-04-08: 1229.48; 2025-04-09: 1229.48; 2025-04-10: 1229.48; 2025-04-11: 1229.48; 2025-04-12: 1229.48; 2025-04-13: 1229.48; 2025-04-14: 1229.48; 2025-04-15: 1229.48; 2025-04-16: 1229.48; 2025-04-17: 1229.48; 2025-04-18: 1229.48; 2025-04-19: 1229.48; 2025-04-20: 1229.48; 2025-04-21: 1229.48; 2025-04-22: 1229.48; 2025-04-23: 1229.48; 2025-04-24: 1229.48; 2025-04-25: 1229.48; 2025-04-26: 1229.48; 2025-04-27: 1229.48; 2025-04-28: 1229.48; 2025-04-29: 1229.48; 2025-04-30: 1229.48; 2025-05-01: 1229.48; 2025-05-02: 1229.48; 2025-05-03: 1229.48; 2025-05-04: 1229.48; 2025-05-05: 1229.48; 2025-05-06: 1229.48; 2025-05-07: 1229.48; 2025-05-08: 1229.48; 2025-05-09: 1229.48; 2025-05-10: 1229.48; 2025-05-11: 1229.48; 2025-05-12: 1229.48; 2025-05-13: 1229.48; 2025-05-14: 1229.48; 2025-05-15: 1229.48; 2025-05-16: 1229.48; 2025-05-17: 1229.48; 2025-05-18: 1229.48; 2025-05-19: 1229.48; 2025-05-20: 1229.48; 2025-05-21: 1229.48; 2025-05-22: 1229.48; 2025-05-23: 1229.48; 2025-05-24: 1229.48; 2025-05-25: 1229.48; 2025-05-26: 1229.48; 2025-05-27: 1229.48; 2025-05-28: 1229.48; 2025-05-29: 1229.48; 2025-05-30: 1229.48; 2025-05-31: 1229.48; 2025-06-01: 1229.48; 2025-06-02: 1229.48; 2025-06-03: 1229.48; 2025-06-04: 1229.48; 2025-06-05: 1229.48; 2025-06-06: 1229.48; 2025-06-07: 1229.48; 2025-06-08: 1229.48; 2025-06-09: 1229.48; 2025-06-10: 1229.48; 2025-06-11: 1229.48; 2025-06-12: 1229.48; 2025-06-13: 1229.48; 2025-06-14: 1229.48; 2025-06-15: 1229.48; 2025-06-16: 1229.48; 2025-06-17: 1229.48; 2025-06-18: 1229.48; 2025-06-19: 1229.48; 2025-06-20: 1229.48; 2025-06-21: 1229.48; 2025-06-22: 1229.48; 2025-06-23: 1229.48; 2025-06-24: 1229.48; 2025-06-25: 1229.48; 2025-06-26: 1229.48; 2025-06-27: 1229.48; 2025-06-28: 1229.48; 2025-06-29: 1229.48; 2025-06-30: 1229.48; 2025-07-01: 1229.48; 2025-07-02: 1229.48; 2025-07-03: 1229.48; 2025-07-04: 1229.48; 2025-07-05: 1229.48; 2025-07-06: 1229.48; 2025-07-07: 1229.48; 2025-07-08: 1229.48; 2025-07-09: 1229.48; 2025-07-10: 1229.48; 2025-07-11: 1229.48; 2025-07-12: 1229.48; 2025-07-13: 1229.48; 2025-07-14: 1229.48; 2025-07-15: 1229.48; 2025-07-16: 1229.48; 2025-07-17: 1229.48; 2025-07-18: 1229.48; 2025-07-19: 1229.48; 2025-07-20: 1229.48; 2025-07-21: 1229.48; 2025-07-22: 1229.48; 2025-07-23: 1229.48; 2025-07-24: 1229.48; 2025-07-25: 1229.48; 2025-07-26: 1229.48; 2025-07-27: 1229.48; 2025-07-28: 1229.48; 2025-07-29: 1229.48; 2025-07-30: 1229.48; 2025-07-31: 1229.48; 2025-08-01: 1229.48; 2025-08-02: 1229.48; 2025-08-03: 1229.48; 2025-08-04: 1229.48; 2025-08-05: 1229.48; 2025-08-06: 1229.48; 2025-08-07: 1229.48; 2025-08-08: 1229.48; 2025-08-09: 1229.48; 2025-08-10: 1229.48; 2025-08-11: 1229.48; 2025-08-12: 1229.48; 2025-08-13: 1229.48; 2025-08-15: 1229.48
652 | CTIN130030 | Cable laying in Existing CPF | 2024-10-06 | 13-Feb-25 | 3641 | 3689.57 | 4979 | INCL | 2024-10-06: 0.34; 2024-10-07: 3.69; 2024-10-08: 7.04; 2024-10-09: 10.4; 2024-10-10: 13.75; 2024-10-11: 13.75; 2024-10-12: 17.11; 2024-10-13: 20.46; 2024-10-14: 23.81; 2024-10-15: 27.17; 2024-10-16: 30.52; 2024-10-17: 33.88; 2024-10-18: 33.88; 2024-10-19: 37.9; 2024-10-20: 47.96; 2024-10-21: 58.03; 2024-10-22: 68.09; 2024-10-23: 78.15; 2024-10-24: 88.21; 2024-10-25: 88.21; 2024-10-26: 98.28; 2024-10-27: 108.34; 2024-10-28: 118.4; 2024-10-29: 128.46; 2024-10-30: 138.53; 2024-10-31: 150.27; 2024-11-01: 150.27; 2024-11-02: 177.1; 2024-11-03: 203.93; 2024-11-04: 230.77; 2024-11-05: 257.6; 2024-11-06: 284.43; 2024-11-07: 311.27; 2024-11-08: 311.27; 2024-11-09: 338.1; 2024-11-10: 364.93; 2024-11-11: 391.76; 2024-11-12: 418.6; 2024-11-13: 447.78; 2024-11-14: 498.09; 2024-11-15: 498.09; 2024-11-16: 548.4; 2024-11-17: 598.72; 2024-11-18: 649.03; 2024-11-19: 699.34; 2024-11-20: 749.65; 2024-11-21: 799.97; 2024-11-22: 799.97; 2024-11-23: 850.28; 2024-11-24: 900.59; 2024-11-25: 950.9; 2024-11-26: 1003.9; 2024-11-27: 1081.04; 2024-11-28: 1158.19; 2024-11-29: 1158.19; 2024-11-30: 1235.33; 2024-12-01: 1312.48; 2024-12-02: 1389.63; 2024-12-03: 1466.77; 2024-12-04: 1543.92; 2024-12-05: 1621.06; 2024-12-06: 1621.06; 2024-12-07: 1698.21; 2024-12-08: 1775.35; 2024-12-09: 1852.5; 2024-12-10: 1929.64; 2024-12-11: 2006.79; 2024-12-12: 2083.93; 2024-12-13: 2083.93; 2024-12-14: 2161.08; 2024-12-15: 2238.23; 2024-12-16: 2315.37; 2024-12-17: 2392.52; 2024-12-18: 2469.66; 2024-12-19: 2546.81; 2024-12-20: 2546.81; 2024-12-21: 2623.95; 2024-12-22: 2698.42; 2024-12-23: 2748.73; 2024-12-24: 2799.04; 2024-12-25: 2849.35; 2024-12-26: 2899.66; 2024-12-27: 2899.66; 2024-12-28: 2949.98; 2024-12-29: 3000.29; 2024-12-30: 3050.6; 2024-12-31: 3100.91; 2025-01-01: 3100.91; 2025-01-02: 3151.23; 2025-01-03: 3151.23; 2025-01-04: 3201.54; 2025-01-05: 3249.5; 2025-01-06: 3276.34; 2025-01-07: 3303.17; 2025-01-08: 3330; 2025-01-09: 3356.84; 2025-01-10: 3356.84; 2025-01-11: 3383.67; 2025-01-12: 3383.67; 2025-01-13: 3410.5; 2025-01-14: 3437.33; 2025-01-15: 3464.17; 2025-01-16: 3491; 2025-01-17: 3491; 2025-01-18: 3517.83; 2025-01-19: 3542.99; 2025-01-20: 3553.05; 2025-01-21: 3563.12; 2025-01-22: 3573.18; 2025-01-23: 3583.24; 2025-01-24: 3583.24; 2025-01-25: 3593.3; 2025-01-26: 3603.37; 2025-01-27: 3613.43; 2025-01-28: 3623.49; 2025-01-29: 3633.55; 2025-01-30: 3643.62; 2025-01-31: 3643.62; 2025-02-01: 3653.01; 2025-02-02: 3656.36; 2025-02-03: 3659.72; 2025-02-04: 3663.07; 2025-02-05: 3666.42; 2025-02-06: 3669.78; 2025-02-07: 3669.78; 2025-02-08: 3673.13; 2025-02-09: 3676.49; 2025-02-10: 3679.84; 2025-02-11: 3683.19; 2025-02-12: 3686.55; 2025-02-13: 3689.57; 2025-02-14: 3689.57; 2025-02-15: 3689.57; 2025-02-16: 3689.57; 2025-02-17: 3689.57; 2025-02-18: 3689.57; 2025-02-19: 3689.57; 2025-02-20: 3689.57; 2025-02-21: 3689.57; 2025-02-22: 3689.57; 2025-02-23: 3689.57; 2025-02-24: 3689.57; 2025-02-25: 3689.57; 2025-02-26: 3689.57; 2025-02-27: 3689.57; 2025-02-28: 3689.57; 2025-03-01: 3689.57; 2025-03-02: 3689.57; 2025-03-03: 3689.57; 2025-03-04: 3689.57; 2025-03-05: 3689.57; 2025-03-06: 3689.57; 2025-03-07: 3689.57; 2025-03-08: 3689.57; 2025-03-09: 3689.57; 2025-03-10: 3689.57; 2025-03-11: 3689.57; 2025-03-12: 3689.57; 2025-03-13: 3689.57; 2025-03-14: 3689.57; 2025-03-15: 3689.57; 2025-03-16: 3689.57; 2025-03-17: 3689.57; 2025-03-18: 3689.57; 2025-03-19: 3689.57; 2025-03-20: 3689.57; 2025-03-21: 3689.57; 2025-03-22: 3689.57; 2025-03-23: 3689.57; 2025-03-24: 3689.57; 2025-03-25: 3689.57; 2025-03-26: 3689.57; 2025-03-27: 3689.57; 2025-03-28: 3689.57; 2025-03-29: 3689.57; 2025-03-30: 3689.57; 2025-03-31: 3689.57; 2025-04-01: 3689.57; 2025-04-02: 3689.57; 2025-04-03: 3689.57; 2025-04-04: 3689.57; 2025-04-05: 3689.57; 2025-04-06: 3689.57; 2025-04-07: 3689.57; 2025-04-08: 3689.57; 2025-04-09: 3689.57; 2025-04-10: 3689.57; 2025-04-11: 3689.57; 2025-04-12: 3689.57; 2025-04-13: 3689.57; 2025-04-14: 3689.57; 2025-04-15: 3689.57; 2025-04-16: 3689.57; 2025-04-17: 3689.57; 2025-04-18: 3689.57; 2025-04-19: 3689.57; 2025-04-20: 3689.57; 2025-04-21: 3689.57; 2025-04-22: 3689.57; 2025-04-23: 3689.57; 2025-04-24: 3689.57; 2025-04-25: 3689.57; 2025-04-26: 3689.57; 2025-04-27: 3689.57; 2025-04-28: 3689.57; 2025-04-29: 3689.57; 2025-04-30: 3689.57; 2025-05-01: 3689.57; 2025-05-02: 3689.57; 2025-05-03: 3689.57; 2025-05-04: 3689.57; 2025-05-05: 3689.57; 2025-05-06: 3689.57; 2025-05-07: 3689.57; 2025-05-08: 3689.57; 2025-05-09: 3689.57; 2025-05-10: 3689.57; 2025-05-11: 3689.57; 2025-05-12: 3689.57; 2025-05-13: 3689.57; 2025-05-14: 3689.57; 2025-05-15: 3689.57; 2025-05-16: 3689.57; 2025-05-17: 3689.57; 2025-05-18: 3689.57; 2025-05-19: 3689.57; 2025-05-20: 3689.57; 2025-05-21: 3689.57; 2025-05-22: 3689.57; 2025-05-23: 3689.57; 2025-05-24: 3689.57; 2025-05-25: 3689.57; 2025-05-26: 3689.57; 2025-05-27: 3689.57; 2025-05-28: 3689.57; 2025-05-29: 3689.57; 2025-05-30: 3689.57; 2025-05-31: 3689.57; 2025-06-01: 3689.57; 2025-06-02: 3689.57; 2025-06-03: 3689.57; 2025-06-04: 3689.57; 2025-06-05: 3689.57; 2025-06-06: 3689.57; 2025-06-07: 3689.57; 2025-06-08: 3689.57; 2025-06-09: 3689.57; 2025-06-10: 3689.57; 2025-06-11: 3689.57; 2025-06-12: 3689.57; 2025-06-13: 3689.57; 2025-06-14: 3689.57; 2025-06-15: 3689.57; 2025-06-16: 3689.57; 2025-06-17: 3689.57; 2025-06-18: 3689.57; 2025-06-19: 3689.57; 2025-06-20: 3689.57; 2025-06-21: 3689.57; 2025-06-22: 3689.57; 2025-06-23: 3689.57; 2025-06-24: 3689.57; 2025-06-25: 3689.57; 2025-06-26: 3689.57; 2025-06-27: 3689.57; 2025-06-28: 3689.57; 2025-06-29: 3689.57; 2025-06-30: 3689.57; 2025-07-01: 3689.57; 2025-07-02: 3689.57; 2025-07-03: 3689.57; 2025-07-04: 3689.57; 2025-07-05: 3689.57; 2025-07-06: 3689.57; 2025-07-07: 3689.57; 2025-07-08: 3689.57; 2025-07-09: 3689.57; 2025-07-10: 3689.57; 2025-07-11: 3689.57; 2025-07-12: 3689.57; 2025-07-13: 3689.57; 2025-07-14: 3689.57; 2025-07-15: 3689.57; 2025-07-16: 3689.57; 2025-07-17: 3689.57; 2025-07-18: 3689.57; 2025-07-19: 3689.57; 2025-07-20: 3689.57; 2025-07-21: 3689.57; 2025-07-22: 3689.57; 2025-07-23: 3689.57; 2025-07-24: 3689.57; 2025-07-25: 3689.57; 2025-07-26: 3689.57; 2025-07-27: 3689.57; 2025-07-28: 3689.57; 2025-07-29: 3689.57; 2025-07-30: 3689.57; 2025-07-31: 3689.57; 2025-08-01: 3689.57; 2025-08-02: 3689.57; 2025-08-03: 3689.57; 2025-08-04: 3689.57; 2025-08-05: 3689.57; 2025-08-06: 3689.57; 2025-08-07: 3689.57; 2025-08-08: 3689.57; 2025-08-09: 3689.57; 2025-08-10: 3689.57; 2025-08-11: 3689.57; 2025-08-12: 3689.57; 2025-08-13: 3689.57; 2025-08-15: 3689.57
653 | CTIN130010 | Fileld instruments Installation & Hook Up in Existing CPF | 2024-10-17 | 25-Feb-25 | 6068.7 | 6149.65 | 1 | 0 | 2024-10-17: 1.12; 2024-10-18: 1.12; 2024-10-19: 6.71; 2024-10-20: 12.3; 2024-10-21: 17.89; 2024-10-22: 23.48; 2024-10-23: 29.07; 2024-10-24: 34.66; 2024-10-25: 34.66; 2024-10-26: 40.25; 2024-10-27: 45.84; 2024-10-28: 51.43; 2024-10-29: 57.02; 2024-10-30: 64.85; 2024-10-31: 81.62; 2024-11-01: 81.62; 2024-11-02: 98.39; 2024-11-03: 115.17; 2024-11-04: 131.94; 2024-11-05: 148.71; 2024-11-06: 165.48; 2024-11-07: 182.25; 2024-11-08: 182.25; 2024-11-09: 199.03; 2024-11-10: 215.8; 2024-11-11: 232.57; 2024-11-12: 254.93; 2024-11-13: 299.66; 2024-11-14: 344.38; 2024-11-15: 344.38; 2024-11-16: 389.11; 2024-11-17: 433.83; 2024-11-18: 478.55; 2024-11-19: 523.28; 2024-11-20: 568; 2024-11-21: 612.73; 2024-11-22: 612.73; 2024-11-23: 657.45; 2024-11-24: 702.18; 2024-11-25: 754.73; 2024-11-26: 838.59; 2024-11-27: 922.45; 2024-11-28: 1006.31; 2024-11-29: 1006.31; 2024-11-30: 1090.17; 2024-12-01: 1174.02; 2024-12-02: 1257.88; 2024-12-03: 1341.74; 2024-12-04: 1425.6; 2024-12-05: 1509.46; 2024-12-06: 1509.46; 2024-12-07: 1593.32; 2024-12-08: 1686.12; 2024-12-09: 1814.71; 2024-12-10: 1943.29; 2024-12-11: 2071.87; 2024-12-12: 2200.46; 2024-12-13: 2200.46; 2024-12-14: 2329.04; 2024-12-15: 2457.62; 2024-12-16: 2586.21; 2024-12-17: 2714.79; 2024-12-18: 2843.37; 2024-12-19: 2971.96; 2024-12-20: 2971.96; 2024-12-21: 3100.54; 2024-12-22: 3229.13; 2024-12-23: 3357.71; 2024-12-24: 3486.29; 2024-12-25: 3614.88; 2024-12-26: 3743.46; 2024-12-27: 3743.46; 2024-12-28: 3872.04; 2024-12-29: 4000.63; 2024-12-30: 4129.21; 2024-12-31: 4257.79; 2025-01-01: 4257.79; 2025-01-02: 4386.38; 2025-01-03: 4386.38; 2025-01-04: 4506.02; 2025-01-05: 4589.88; 2025-01-06: 4673.73; 2025-01-07: 4757.59; 2025-01-08: 4841.45; 2025-01-09: 4925.31; 2025-01-10: 4925.31; 2025-01-11: 5009.17; 2025-01-12: 5009.17; 2025-01-13: 5093.03; 2025-01-14: 5176.89; 2025-01-15: 5260.75; 2025-01-16: 5344.6; 2025-01-17: 5344.6; 2025-01-18: 5420.64; 2025-01-19: 5465.36; 2025-01-20: 5510.09; 2025-01-21: 5554.81; 2025-01-22: 5599.54; 2025-01-23: 5644.26; 2025-01-24: 5644.26; 2025-01-25: 5688.99; 2025-01-26: 5733.71; 2025-01-27: 5778.43; 2025-01-28: 5823.16; 2025-01-29: 5867.88; 2025-01-30: 5907.02; 2025-01-31: 5907.02; 2025-02-01: 5923.79; 2025-02-02: 5940.56; 2025-02-03: 5957.33; 2025-02-04: 5974.11; 2025-02-05: 5990.88; 2025-02-06: 6007.65; 2025-02-07: 6007.65; 2025-02-08: 6024.42; 2025-02-09: 6041.19; 2025-02-10: 6057.96; 2025-02-11: 6074.74; 2025-02-12: 6089.27; 2025-02-13: 6094.86; 2025-02-14: 6094.86; 2025-02-15: 6100.45; 2025-02-16: 6106.04; 2025-02-17: 6111.63; 2025-02-18: 6117.22; 2025-02-19: 6122.82; 2025-02-20: 6128.41; 2025-02-21: 6128.41; 2025-02-22: 6134; 2025-02-23: 6139.59; 2025-02-24: 6145.18; 2025-02-25: 6149.65; 2025-02-26: 6149.65; 2025-02-27: 6149.65; 2025-02-28: 6149.65; 2025-03-01: 6149.65; 2025-03-02: 6149.65; 2025-03-03: 6149.65; 2025-03-04: 6149.65; 2025-03-05: 6149.65; 2025-03-06: 6149.65; 2025-03-07: 6149.65; 2025-03-08: 6149.65; 2025-03-09: 6149.65; 2025-03-10: 6149.65; 2025-03-11: 6149.65; 2025-03-12: 6149.65; 2025-03-13: 6149.65; 2025-03-14: 6149.65; 2025-03-15: 6149.65; 2025-03-16: 6149.65; 2025-03-17: 6149.65; 2025-03-18: 6149.65; 2025-03-19: 6149.65; 2025-03-20: 6149.65; 2025-03-21: 6149.65; 2025-03-22: 6149.65; 2025-03-23: 6149.65; 2025-03-24: 6149.65; 2025-03-25: 6149.65; 2025-03-26: 6149.65; 2025-03-27: 6149.65; 2025-03-28: 6149.65; 2025-03-29: 6149.65; 2025-03-30: 6149.65; 2025-03-31: 6149.65; 2025-04-01: 6149.65; 2025-04-02: 6149.65; 2025-04-03: 6149.65; 2025-04-04: 6149.65; 2025-04-05: 6149.65; 2025-04-06: 6149.65; 2025-04-07: 6149.65; 2025-04-08: 6149.65; 2025-04-09: 6149.65; 2025-04-10: 6149.65; 2025-04-11: 6149.65; 2025-04-12: 6149.65; 2025-04-13: 6149.65; 2025-04-14: 6149.65; 2025-04-15: 6149.65; 2025-04-16: 6149.65; 2025-04-17: 6149.65; 2025-04-18: 6149.65; 2025-04-19: 6149.65; 2025-04-20: 6149.65; 2025-04-21: 6149.65; 2025-04-22: 6149.65; 2025-04-23: 6149.65; 2025-04-24: 6149.65; 2025-04-25: 6149.65; 2025-04-26: 6149.65; 2025-04-27: 6149.65; 2025-04-28: 6149.65; 2025-04-29: 6149.65; 2025-04-30: 6149.65; 2025-05-01: 6149.65; 2025-05-02: 6149.65; 2025-05-03: 6149.65; 2025-05-04: 6149.65; 2025-05-05: 6149.65; 2025-05-06: 6149.65; 2025-05-07: 6149.65; 2025-05-08: 6149.65; 2025-05-09: 6149.65; 2025-05-10: 6149.65; 2025-05-11: 6149.65; 2025-05-12: 6149.65; 2025-05-13: 6149.65; 2025-05-14: 6149.65; 2025-05-15: 6149.65; 2025-05-16: 6149.65; 2025-05-17: 6149.65; 2025-05-18: 6149.65; 2025-05-19: 6149.65; 2025-05-20: 6149.65; 2025-05-21: 6149.65; 2025-05-22: 6149.65; 2025-05-23: 6149.65; 2025-05-24: 6149.65; 2025-05-25: 6149.65; 2025-05-26: 6149.65; 2025-05-27: 6149.65; 2025-05-28: 6149.65; 2025-05-29: 6149.65; 2025-05-30: 6149.65; 2025-05-31: 6149.65; 2025-06-01: 6149.65; 2025-06-02: 6149.65; 2025-06-03: 6149.65; 2025-06-04: 6149.65; 2025-06-05: 6149.65; 2025-06-06: 6149.65; 2025-06-07: 6149.65; 2025-06-08: 6149.65; 2025-06-09: 6149.65; 2025-06-10: 6149.65; 2025-06-11: 6149.65; 2025-06-12: 6149.65; 2025-06-13: 6149.65; 2025-06-14: 6149.65; 2025-06-15: 6149.65; 2025-06-16: 6149.65; 2025-06-17: 6149.65; 2025-06-18: 6149.65; 2025-06-19: 6149.65; 2025-06-20: 6149.65; 2025-06-21: 6149.65; 2025-06-22: 6149.65; 2025-06-23: 6149.65; 2025-06-24: 6149.65; 2025-06-25: 6149.65; 2025-06-26: 6149.65; 2025-06-27: 6149.65; 2025-06-28: 6149.65; 2025-06-29: 6149.65; 2025-06-30: 6149.65; 2025-07-01: 6149.65; 2025-07-02: 6149.65; 2025-07-03: 6149.65; 2025-07-04: 6149.65; 2025-07-05: 6149.65; 2025-07-06: 6149.65; 2025-07-07: 6149.65; 2025-07-08: 6149.65; 2025-07-09: 6149.65; 2025-07-10: 6149.65; 2025-07-11: 6149.65; 2025-07-12: 6149.65; 2025-07-13: 6149.65; 2025-07-14: 6149.65; 2025-07-15: 6149.65; 2025-07-16: 6149.65; 2025-07-17: 6149.65; 2025-07-18: 6149.65; 2025-07-19: 6149.65; 2025-07-20: 6149.65; 2025-07-21: 6149.65; 2025-07-22: 6149.65; 2025-07-23: 6149.65; 2025-07-24: 6149.65; 2025-07-25: 6149.65; 2025-07-26: 6149.65; 2025-07-27: 6149.65; 2025-07-28: 6149.65; 2025-07-29: 6149.65; 2025-07-30: 6149.65; 2025-07-31: 6149.65; 2025-08-01: 6149.65; 2025-08-02: 6149.65; 2025-08-03: 6149.65; 2025-08-04: 6149.65; 2025-08-05: 6149.65; 2025-08-06: 6149.65; 2025-08-07: 6149.65; 2025-08-08: 6149.65; 2025-08-09: 6149.65; 2025-08-10: 6149.65; 2025-08-11: 6149.65; 2025-08-12: 6149.65; 2025-08-13: 6149.65; 2025-08-15: 6149.65
654 | CTIN130040 | Installation of Instrument JB & DB in Existing CPF | 2024-11-05 | 2025-03-27 | 607.2 | 615.3 | 1 | 0 | 2024-11-05: 0.06; 2024-11-06: 0.62; 2024-11-07: 1.17; 2024-11-08: 1.17; 2024-11-09: 1.73; 2024-11-10: 2.29; 2024-11-11: 2.85; 2024-11-12: 3.41; 2024-11-13: 3.97; 2024-11-14: 4.53; 2024-11-15: 4.53; 2024-11-16: 5.09; 2024-11-17: 5.65; 2024-11-18: 6.32; 2024-11-19: 8; 2024-11-20: 9.68; 2024-11-21: 11.36; 2024-11-22: 11.36; 2024-11-23: 13.03; 2024-11-24: 14.71; 2024-11-25: 16.39; 2024-11-26: 18.07; 2024-11-27: 19.75; 2024-11-28: 21.42; 2024-11-29: 21.42; 2024-11-30: 23.1; 2024-12-01: 25.06; 2024-12-02: 29.53; 2024-12-03: 34.01; 2024-12-04: 38.48; 2024-12-05: 42.96; 2024-12-06: 42.96; 2024-12-07: 47.43; 2024-12-08: 51.91; 2024-12-09: 56.38; 2024-12-10: 60.86; 2024-12-11: 65.33; 2024-12-12: 69.81; 2024-12-13: 69.81; 2024-12-14: 74.67; 2024-12-15: 83.07; 2024-12-16: 91.46; 2024-12-17: 99.85; 2024-12-18: 108.24; 2024-12-19: 116.63; 2024-12-20: 116.63; 2024-12-21: 125.02; 2024-12-22: 133.41; 2024-12-23: 141.8; 2024-12-24: 150.19; 2024-12-25: 158.58; 2024-12-26: 167.42; 2024-12-27: 167.42; 2024-12-28: 180.28; 2024-12-29: 193.15; 2024-12-30: 206.01; 2024-12-31: 218.88; 2025-01-01: 218.88; 2025-01-02: 231.74; 2025-01-03: 231.74; 2025-01-04: 244.61; 2025-01-05: 257.47; 2025-01-06: 270.34; 2025-01-07: 283.21; 2025-01-08: 296.07; 2025-01-09: 308.94; 2025-01-10: 308.94; 2025-01-11: 321.8; 2025-01-12: 321.8; 2025-01-13: 334.67; 2025-01-14: 347.53; 2025-01-15: 360.4; 2025-01-16: 373.26; 2025-01-17: 373.26; 2025-01-18: 386.13; 2025-01-19: 398.99; 2025-01-20: 411.86; 2025-01-21: 424.72; 2025-01-22: 437.59; 2025-01-23: 450.01; 2025-01-24: 450.01; 2025-01-25: 458.4; 2025-01-26: 466.79; 2025-01-27: 475.18; 2025-01-28: 483.57; 2025-01-29: 491.96; 2025-01-30: 500.35; 2025-01-31: 500.35; 2025-02-01: 508.74; 2025-02-02: 517.13; 2025-02-03: 525.52; 2025-02-04: 533.91; 2025-02-05: 541.91; 2025-02-06: 546.39; 2025-02-07: 546.39; 2025-02-08: 550.86; 2025-02-09: 555.34; 2025-02-10: 559.81; 2025-02-11: 564.29; 2025-02-12: 568.76; 2025-02-13: 573.24; 2025-02-14: 573.24; 2025-02-15: 577.71; 2025-02-16: 582.19; 2025-02-17: 586.66; 2025-02-18: 590.86; 2025-02-19: 592.53; 2025-02-20: 594.21; 2025-02-21: 594.21; 2025-02-22: 595.89; 2025-02-23: 597.57; 2025-02-24: 599.25; 2025-02-25: 600.92; 2025-02-26: 602.6; 2025-02-27: 604.28; 2025-02-28: 604.28; 2025-03-01: 605.29; 2025-03-02: 606.29; 2025-03-03: 607.3; 2025-03-04: 608.31; 2025-03-05: 609.2; 2025-03-06: 609.54; 2025-03-07: 609.54; 2025-03-08: 609.87; 2025-03-09: 610.21; 2025-03-10: 610.54; 2025-03-11: 610.88; 2025-03-12: 611.22; 2025-03-13: 611.55; 2025-03-14: 611.55; 2025-03-15: 611.89; 2025-03-16: 612.22; 2025-03-17: 612.56; 2025-03-18: 612.89; 2025-03-19: 613.23; 2025-03-20: 613.57; 2025-03-21: 613.57; 2025-03-22: 613.9; 2025-03-23: 614.24; 2025-03-24: 614.57; 2025-03-25: 614.91; 2025-03-26: 615.24; 2025-03-27: 615.3; 2025-03-28: 615.3; 2025-03-29: 615.3; 2025-03-30: 615.3; 2025-03-31: 615.3; 2025-04-01: 615.3; 2025-04-02: 615.3; 2025-04-03: 615.3; 2025-04-04: 615.3; 2025-04-05: 615.3; 2025-04-06: 615.3; 2025-04-07: 615.3; 2025-04-08: 615.3; 2025-04-09: 615.3; 2025-04-10: 615.3; 2025-04-11: 615.3; 2025-04-12: 615.3; 2025-04-13: 615.3; 2025-04-14: 615.3; 2025-04-15: 615.3; 2025-04-16: 615.3; 2025-04-17: 615.3; 2025-04-18: 615.3; 2025-04-19: 615.3; 2025-04-20: 615.3; 2025-04-21: 615.3; 2025-04-22: 615.3; 2025-04-23: 615.3; 2025-04-24: 615.3; 2025-04-25: 615.3; 2025-04-26: 615.3; 2025-04-27: 615.3; 2025-04-28: 615.3; 2025-04-29: 615.3; 2025-04-30: 615.3; 2025-05-01: 615.3; 2025-05-02: 615.3; 2025-05-03: 615.3; 2025-05-04: 615.3; 2025-05-05: 615.3; 2025-05-06: 615.3; 2025-05-07: 615.3; 2025-05-08: 615.3; 2025-05-09: 615.3; 2025-05-10: 615.3; 2025-05-11: 615.3; 2025-05-12: 615.3; 2025-05-13: 615.3; 2025-05-14: 615.3; 2025-05-15: 615.3; 2025-05-16: 615.3; 2025-05-17: 615.3; 2025-05-18: 615.3; 2025-05-19: 615.3; 2025-05-20: 615.3; 2025-05-21: 615.3; 2025-05-22: 615.3; 2025-05-23: 615.3; 2025-05-24: 615.3; 2025-05-25: 615.3; 2025-05-26: 615.3; 2025-05-27: 615.3; 2025-05-28: 615.3; 2025-05-29: 615.3; 2025-05-30: 615.3; 2025-05-31: 615.3; 2025-06-01: 615.3; 2025-06-02: 615.3; 2025-06-03: 615.3; 2025-06-04: 615.3; 2025-06-05: 615.3; 2025-06-06: 615.3; 2025-06-07: 615.3; 2025-06-08: 615.3; 2025-06-09: 615.3; 2025-06-10: 615.3; 2025-06-11: 615.3; 2025-06-12: 615.3; 2025-06-13: 615.3; 2025-06-14: 615.3; 2025-06-15: 615.3; 2025-06-16: 615.3; 2025-06-17: 615.3; 2025-06-18: 615.3; 2025-06-19: 615.3; 2025-06-20: 615.3; 2025-06-21: 615.3; 2025-06-22: 615.3; 2025-06-23: 615.3; 2025-06-24: 615.3; 2025-06-25: 615.3; 2025-06-26: 615.3; 2025-06-27: 615.3; 2025-06-28: 615.3; 2025-06-29: 615.3; 2025-06-30: 615.3; 2025-07-01: 615.3; 2025-07-02: 615.3; 2025-07-03: 615.3; 2025-07-04: 615.3; 2025-07-05: 615.3; 2025-07-06: 615.3; 2025-07-07: 615.3; 2025-07-08: 615.3; 2025-07-09: 615.3; 2025-07-10: 615.3; 2025-07-11: 615.3; 2025-07-12: 615.3; 2025-07-13: 615.3; 2025-07-14: 615.3; 2025-07-15: 615.3; 2025-07-16: 615.3; 2025-07-17: 615.3; 2025-07-18: 615.3; 2025-07-19: 615.3; 2025-07-20: 615.3; 2025-07-21: 615.3; 2025-07-22: 615.3; 2025-07-23: 615.3; 2025-07-24: 615.3; 2025-07-25: 615.3; 2025-07-26: 615.3; 2025-07-27: 615.3; 2025-07-28: 615.3; 2025-07-29: 615.3; 2025-07-30: 615.3; 2025-07-31: 615.3; 2025-08-01: 615.3; 2025-08-02: 615.3; 2025-08-03: 615.3; 2025-08-04: 615.3; 2025-08-05: 615.3; 2025-08-06: 615.3; 2025-08-07: 615.3; 2025-08-08: 615.3; 2025-08-09: 615.3; 2025-08-10: 615.3; 2025-08-11: 615.3; 2025-08-12: 615.3; 2025-08-13: 615.3; 2025-08-15: 615.3
655 | CTIN130050 | Glanding Termination in Existing CPF | 05-Dec-24 | 29-Apr-25 | 607.2 | 615.3 | 1 | 0 | 2024-12-05: 0.06; 2024-12-06: 0.06; 2024-12-07: 0.62; 2024-12-08: 1.17; 2024-12-09: 1.73; 2024-12-10: 2.29; 2024-12-11: 2.85; 2024-12-12: 3.41; 2024-12-13: 3.41; 2024-12-14: 3.97; 2024-12-15: 4.53; 2024-12-16: 5.09; 2024-12-17: 5.65; 2024-12-18: 6.32; 2024-12-19: 8; 2024-12-20: 8; 2024-12-21: 9.68; 2024-12-22: 11.36; 2024-12-23: 13.03; 2024-12-24: 14.71; 2024-12-25: 16.39; 2024-12-26: 18.07; 2024-12-27: 18.07; 2024-12-28: 19.75; 2024-12-29: 21.42; 2024-12-30: 23.1; 2024-12-31: 25.06; 2025-01-01: 25.06; 2025-01-02: 29.53; 2025-01-03: 29.53; 2025-01-04: 34.01; 2025-01-05: 38.48; 2025-01-06: 42.96; 2025-01-07: 47.43; 2025-01-08: 51.91; 2025-01-09: 56.38; 2025-01-10: 56.38; 2025-01-11: 60.86; 2025-01-12: 60.86; 2025-01-13: 65.33; 2025-01-14: 69.81; 2025-01-15: 74.67; 2025-01-16: 83.07; 2025-01-17: 83.07; 2025-01-18: 91.46; 2025-01-19: 99.85; 2025-01-20: 108.24; 2025-01-21: 116.63; 2025-01-22: 125.02; 2025-01-23: 133.41; 2025-01-24: 133.41; 2025-01-25: 141.8; 2025-01-26: 150.19; 2025-01-27: 158.58; 2025-01-28: 167.42; 2025-01-29: 180.28; 2025-01-30: 193.15; 2025-01-31: 193.15; 2025-02-01: 206.01; 2025-02-02: 218.88; 2025-02-03: 231.74; 2025-02-04: 244.61; 2025-02-05: 257.47; 2025-02-06: 270.34; 2025-02-07: 270.34; 2025-02-08: 283.21; 2025-02-09: 296.07; 2025-02-10: 308.94; 2025-02-11: 321.8; 2025-02-12: 334.67; 2025-02-13: 347.53; 2025-02-14: 347.53; 2025-02-15: 360.4; 2025-02-16: 373.26; 2025-02-17: 386.13; 2025-02-18: 398.99; 2025-02-19: 411.86; 2025-02-20: 424.72; 2025-02-21: 424.72; 2025-02-22: 437.59; 2025-02-23: 450.01; 2025-02-24: 458.4; 2025-02-25: 466.79; 2025-02-26: 475.18; 2025-02-27: 483.57; 2025-02-28: 483.57; 2025-03-01: 488.6; 2025-03-02: 493.64; 2025-03-03: 498.67; 2025-03-04: 503.71; 2025-03-05: 508.74; 2025-03-06: 513.77; 2025-03-07: 513.77; 2025-03-08: 518.81; 2025-03-09: 523.84; 2025-03-10: 528.88; 2025-03-11: 533.91; 2025-03-12: 538.95; 2025-03-13: 542.81; 2025-03-14: 542.81; 2025-03-15: 545.49; 2025-03-16: 548.18; 2025-03-17: 550.86; 2025-03-18: 553.55; 2025-03-19: 556.23; 2025-03-20: 558.92; 2025-03-21: 558.92; 2025-03-22: 561.6; 2025-03-23: 564.29; 2025-03-24: 566.97; 2025-03-25: 569.66; 2025-03-26: 572.34; 2025-03-27: 575.03; 2025-03-28: 575.03; 2025-03-29: 577.71; 2025-03-30: 580.4; 2025-03-31: 580.4; 2025-04-01: 584.87; 2025-04-02: 589.34; 2025-04-03: 591.86; 2025-04-04: 591.86; 2025-04-05: 593.54; 2025-04-06: 595.22; 2025-04-07: 596.9; 2025-04-08: 598.57; 2025-04-09: 600.25; 2025-04-10: 601.93; 2025-04-11: 601.93; 2025-04-12: 603.61; 2025-04-13: 605.29; 2025-04-14: 606.96; 2025-04-15: 608.64; 2025-04-16: 609.54; 2025-04-17: 610.1; 2025-04-18: 610.1; 2025-04-19: 610.66; 2025-04-20: 611.22; 2025-04-21: 611.78; 2025-04-22: 612.33; 2025-04-23: 612.89; 2025-04-24: 613.45; 2025-04-25: 613.45; 2025-04-26: 614.01; 2025-04-27: 614.57; 2025-04-28: 615.13; 2025-04-29: 615.3; 2025-04-30: 615.3; 2025-05-01: 615.3; 2025-05-02: 615.3; 2025-05-03: 615.3; 2025-05-04: 615.3; 2025-05-05: 615.3; 2025-05-06: 615.3; 2025-05-07: 615.3; 2025-05-08: 615.3; 2025-05-09: 615.3; 2025-05-10: 615.3; 2025-05-11: 615.3; 2025-05-12: 615.3; 2025-05-13: 615.3; 2025-05-14: 615.3; 2025-05-15: 615.3; 2025-05-16: 615.3; 2025-05-17: 615.3; 2025-05-18: 615.3; 2025-05-19: 615.3; 2025-05-20: 615.3; 2025-05-21: 615.3; 2025-05-22: 615.3; 2025-05-23: 615.3; 2025-05-24: 615.3; 2025-05-25: 615.3; 2025-05-26: 615.3; 2025-05-27: 615.3; 2025-05-28: 615.3; 2025-05-29: 615.3; 2025-05-30: 615.3; 2025-05-31: 615.3; 2025-06-01: 615.3; 2025-06-02: 615.3; 2025-06-03: 615.3; 2025-06-04: 615.3; 2025-06-05: 615.3; 2025-06-06: 615.3; 2025-06-07: 615.3; 2025-06-08: 615.3; 2025-06-09: 615.3; 2025-06-10: 615.3; 2025-06-11: 615.3; 2025-06-12: 615.3; 2025-06-13: 615.3; 2025-06-14: 615.3; 2025-06-15: 615.3; 2025-06-16: 615.3; 2025-06-17: 615.3; 2025-06-18: 615.3; 2025-06-19: 615.3; 2025-06-20: 615.3; 2025-06-21: 615.3; 2025-06-22: 615.3; 2025-06-23: 615.3; 2025-06-24: 615.3; 2025-06-25: 615.3; 2025-06-26: 615.3; 2025-06-27: 615.3; 2025-06-28: 615.3; 2025-06-29: 615.3; 2025-06-30: 615.3; 2025-07-01: 615.3; 2025-07-02: 615.3; 2025-07-03: 615.3; 2025-07-04: 615.3; 2025-07-05: 615.3; 2025-07-06: 615.3; 2025-07-07: 615.3; 2025-07-08: 615.3; 2025-07-09: 615.3; 2025-07-10: 615.3; 2025-07-11: 615.3; 2025-07-12: 615.3; 2025-07-13: 615.3; 2025-07-14: 615.3; 2025-07-15: 615.3; 2025-07-16: 615.3; 2025-07-17: 615.3; 2025-07-18: 615.3; 2025-07-19: 615.3; 2025-07-20: 615.3; 2025-07-21: 615.3; 2025-07-22: 615.3; 2025-07-23: 615.3; 2025-07-24: 615.3; 2025-07-25: 615.3; 2025-07-26: 615.3; 2025-07-27: 615.3; 2025-07-28: 615.3; 2025-07-29: 615.3; 2025-07-30: 615.3; 2025-07-31: 615.3; 2025-08-01: 615.3; 2025-08-02: 615.3; 2025-08-03: 615.3; 2025-08-04: 615.3; 2025-08-05: 615.3; 2025-08-06: 615.3; 2025-08-07: 615.3; 2025-08-08: 615.3; 2025-08-09: 615.3; 2025-08-10: 615.3; 2025-08-11: 615.3; 2025-08-12: 615.3; 2025-08-13: 615.3; 2025-08-15: 615.3
656 | INSTRUMENTATION COMPLETIONS |  | 2024-11-18 | 2025-07-16 | 9193.49 | 9316.12 |  |  | 2024-11-18: 1.78; 2024-11-19: 5.66; 2024-11-20: 9.54; 2024-11-21: 13.42; 2024-11-22: 17.31; 2024-11-23: 21.19; 2024-11-24: 25.07; 2024-11-25: 28.95; 2024-11-26: 32.83; 2024-11-27: 36.71; 2024-11-28: 40.6; 2024-11-29: 44.48; 2024-11-30: 48.36; 2024-12-01: 52.24; 2024-12-02: 56.12; 2024-12-03: 60; 2024-12-04: 63.89; 2024-12-05: 67.77; 2024-12-06: 71.65; 2024-12-07: 75.53; 2024-12-08: 79.41; 2024-12-09: 83.3; 2024-12-10: 87.18; 2024-12-11: 91.06; 2024-12-12: 98.5; 2024-12-13: 110.14; 2024-12-14: 121.79; 2024-12-15: 133.43; 2024-12-16: 145.08; 2024-12-17: 156.72; 2024-12-18: 168.37; 2024-12-19: 180.01; 2024-12-20: 191.66; 2024-12-21: 203.3; 2024-12-22: 214.95; 2024-12-23: 226.6; 2024-12-24: 238.24; 2024-12-25: 249.89; 2024-12-26: 261.53; 2024-12-27: 273.18; 2024-12-28: 284.82; 2024-12-29: 296.47; 2024-12-30: 308.11; 2024-12-31: 319.76; 2025-01-01: 331.4; 2025-01-02: 343.05; 2025-01-03: 354.69; 2025-01-04: 366.34; 2025-01-05: 386.88; 2025-01-06: 417.93; 2025-01-07: 448.99; 2025-01-08: 480.04; 2025-01-09: 511.09; 2025-01-10: 542.15; 2025-01-11: 573.2; 2025-01-12: 604.25; 2025-01-13: 635.31; 2025-01-14: 666.36; 2025-01-15: 697.42; 2025-01-16: 728.47; 2025-01-17: 759.52; 2025-01-18: 790.58; 2025-01-19: 821.63; 2025-01-20: 852.68; 2025-01-21: 883.74; 2025-01-22: 914.79; 2025-01-23: 945.85; 2025-01-24: 976.9; 2025-01-25: 1007.95; 2025-01-26: 1039.01; 2025-01-27: 1070.06; 2025-01-28: 1101.11; 2025-01-29: 1144.62; 2025-01-30: 1202.85; 2025-01-31: 1261.07; 2025-02-01: 1319.3; 2025-02-02: 1377.52; 2025-02-03: 1435.75; 2025-02-04: 1493.98; 2025-02-05: 1552.2; 2025-02-06: 1610.43; 2025-02-07: 1668.65; 2025-02-08: 1726.88; 2025-02-09: 1785.1; 2025-02-10: 1843.33; 2025-02-11: 1901.56; 2025-02-12: 1959.78; 2025-02-13: 2018.01; 2025-02-14: 2076.23; 2025-02-15: 2134.46; 2025-02-16: 2192.69; 2025-02-17: 2250.91; 2025-02-18: 2309.14; 2025-02-19: 2367.36; 2025-02-20: 2425.59; 2025-02-21: 2483.81; 2025-02-22: 2556.27; 2025-02-23: 2645.55; 2025-02-24: 2734.83; 2025-02-25: 2824.11; 2025-02-26: 2913.39; 2025-02-27: 3002.67; 2025-02-28: 3091.95; 2025-03-01: 3181.23; 2025-03-02: 3270.51; 2025-03-03: 3359.79; 2025-03-04: 3449.07; 2025-03-05: 3538.35; 2025-03-06: 3627.63; 2025-03-07: 3716.91; 2025-03-08: 3806.19; 2025-03-09: 3895.46; 2025-03-10: 3984.74; 2025-03-11: 4074.02; 2025-03-12: 4163.3; 2025-03-13: 4252.58; 2025-03-14: 4341.86; 2025-03-15: 4431.14; 2025-03-16: 4520.42; 2025-03-17: 4609.7; 2025-03-18: 4698.98; 2025-03-19: 4788.26; 2025-03-20: 4877.54; 2025-03-21: 4966.82; 2025-03-22: 5056.1; 2025-03-23: 5145.38; 2025-03-24: 5234.66; 2025-03-25: 5323.94; 2025-03-26: 5413.22; 2025-03-27: 5502.5; 2025-03-28: 5591.78; 2025-03-29: 5681.05; 2025-03-30: 5770.33; 2025-03-31: 5859.61; 2025-04-01: 5948.89; 2025-04-02: 6038.17; 2025-04-03: 6127.45; 2025-04-04: 6216.73; 2025-04-05: 6306.01; 2025-04-06: 6395.29; 2025-04-07: 6484.57; 2025-04-08: 6573.85; 2025-04-09: 6663.13; 2025-04-10: 6752.41; 2025-04-11: 6827.46; 2025-04-12: 6885.68; 2025-04-13: 6943.91; 2025-04-14: 7002.13; 2025-04-15: 7060.36; 2025-04-16: 7118.58; 2025-04-17: 7176.81; 2025-04-18: 7235.04; 2025-04-19: 7293.26; 2025-04-20: 7351.49; 2025-04-21: 7409.71; 2025-04-22: 7467.94; 2025-04-23: 7526.16; 2025-04-24: 7584.39; 2025-04-25: 7642.62; 2025-04-26: 7700.84; 2025-04-27: 7759.07; 2025-04-28: 7817.29; 2025-04-29: 7875.52; 2025-04-30: 7933.74; 2025-05-01: 7991.97; 2025-05-02: 8050.2; 2025-05-03: 8108.42; 2025-05-04: 8166.65; 2025-05-05: 8212.42; 2025-05-06: 8243.47; 2025-05-07: 8274.53; 2025-05-08: 8305.58; 2025-05-09: 8336.63; 2025-05-10: 8367.69; 2025-05-11: 8398.74; 2025-05-12: 8429.8; 2025-05-13: 8460.85; 2025-05-14: 8491.9; 2025-05-15: 8522.96; 2025-05-16: 8554.01; 2025-05-17: 8585.06; 2025-05-18: 8616.12; 2025-05-19: 8647.17; 2025-05-20: 8678.23; 2025-05-21: 8709.28; 2025-05-22: 8740.33; 2025-05-23: 8771.39; 2025-05-24: 8802.44; 2025-05-25: 8833.49; 2025-05-26: 8864.55; 2025-05-27: 8895.6; 2025-05-28: 8926.66; 2025-05-29: 8948.81; 2025-05-30: 8960.46; 2025-05-31: 8972.1; 2025-06-01: 8983.75; 2025-06-02: 8995.39; 2025-06-03: 9007.04; 2025-06-04: 9018.68; 2025-06-05: 9030.33; 2025-06-06: 9041.98; 2025-06-07: 9053.62; 2025-06-08: 9065.27; 2025-06-09: 9076.91; 2025-06-10: 9088.56; 2025-06-11: 9100.2; 2025-06-12: 9111.85; 2025-06-13: 9123.49; 2025-06-14: 9135.14; 2025-06-15: 9146.78; 2025-06-16: 9158.43; 2025-06-17: 9170.07; 2025-06-18: 9181.72; 2025-06-19: 9193.36; 2025-06-20: 9205.01; 2025-06-21: 9216.65; 2025-06-22: 9224.74; 2025-06-23: 9228.62; 2025-06-24: 9232.5; 2025-06-25: 9236.38; 2025-06-26: 9240.27; 2025-06-27: 9244.15; 2025-06-28: 9248.03; 2025-06-29: 9251.91; 2025-06-30: 9255.79; 2025-07-01: 9259.67; 2025-07-02: 9263.56; 2025-07-03: 9267.44; 2025-07-04: 9271.32; 2025-07-05: 9275.2; 2025-07-06: 9279.08; 2025-07-07: 9282.96; 2025-07-08: 9286.85; 2025-07-09: 9290.73; 2025-07-10: 9294.61; 2025-07-11: 9298.49; 2025-07-12: 9302.37; 2025-07-13: 9306.26; 2025-07-14: 9310.14; 2025-07-15: 9314.02; 2025-07-16: 9316.12; 2025-07-17: 9316.12; 2025-07-18: 9316.12; 2025-07-19: 9316.12; 2025-07-20: 9316.12; 2025-07-21: 9316.12; 2025-07-22: 9316.12; 2025-07-23: 9316.12; 2025-07-24: 9316.12; 2025-07-25: 9316.12; 2025-07-26: 9316.12; 2025-07-27: 9316.12; 2025-07-28: 9316.12; 2025-07-29: 9316.12; 2025-07-30: 9316.12; 2025-07-31: 9316.12; 2025-08-01: 9316.12; 2025-08-02: 9316.12; 2025-08-03: 9316.12; 2025-08-04: 9316.12; 2025-08-05: 9316.12; 2025-08-06: 9316.12; 2025-08-07: 9316.12; 2025-08-08: 9316.12; 2025-08-09: 9316.12; 2025-08-10: 9316.12; 2025-08-11: 9316.12; 2025-08-12: 9316.12; 2025-08-13: 9316.12; 2025-08-15: 9316.12
657 | CTIN140010 | ITR-A Completion - Instrumentation | 2024-11-18 | 2025-07-16 | 9193.49 | 9316.12 | 1 | 0 | 2024-11-18: 1.78; 2024-11-19: 5.66; 2024-11-20: 9.54; 2024-11-21: 13.42; 2024-11-22: 17.31; 2024-11-23: 21.19; 2024-11-24: 25.07; 2024-11-25: 28.95; 2024-11-26: 32.83; 2024-11-27: 36.71; 2024-11-28: 40.6; 2024-11-29: 44.48; 2024-11-30: 48.36; 2024-12-01: 52.24; 2024-12-02: 56.12; 2024-12-03: 60; 2024-12-04: 63.89; 2024-12-05: 67.77; 2024-12-06: 71.65; 2024-12-07: 75.53; 2024-12-08: 79.41; 2024-12-09: 83.3; 2024-12-10: 87.18; 2024-12-11: 91.06; 2024-12-12: 98.5; 2024-12-13: 110.14; 2024-12-14: 121.79; 2024-12-15: 133.43; 2024-12-16: 145.08; 2024-12-17: 156.72; 2024-12-18: 168.37; 2024-12-19: 180.01; 2024-12-20: 191.66; 2024-12-21: 203.3; 2024-12-22: 214.95; 2024-12-23: 226.6; 2024-12-24: 238.24; 2024-12-25: 249.89; 2024-12-26: 261.53; 2024-12-27: 273.18; 2024-12-28: 284.82; 2024-12-29: 296.47; 2024-12-30: 308.11; 2024-12-31: 319.76; 2025-01-01: 331.4; 2025-01-02: 343.05; 2025-01-03: 354.69; 2025-01-04: 366.34; 2025-01-05: 386.88; 2025-01-06: 417.93; 2025-01-07: 448.99; 2025-01-08: 480.04; 2025-01-09: 511.09; 2025-01-10: 542.15; 2025-01-11: 573.2; 2025-01-12: 604.25; 2025-01-13: 635.31; 2025-01-14: 666.36; 2025-01-15: 697.42; 2025-01-16: 728.47; 2025-01-17: 759.52; 2025-01-18: 790.58; 2025-01-19: 821.63; 2025-01-20: 852.68; 2025-01-21: 883.74; 2025-01-22: 914.79; 2025-01-23: 945.85; 2025-01-24: 976.9; 2025-01-25: 1007.95; 2025-01-26: 1039.01; 2025-01-27: 1070.06; 2025-01-28: 1101.11; 2025-01-29: 1144.62; 2025-01-30: 1202.85; 2025-01-31: 1261.07; 2025-02-01: 1319.3; 2025-02-02: 1377.52; 2025-02-03: 1435.75; 2025-02-04: 1493.98; 2025-02-05: 1552.2; 2025-02-06: 1610.43; 2025-02-07: 1668.65; 2025-02-08: 1726.88; 2025-02-09: 1785.1; 2025-02-10: 1843.33; 2025-02-11: 1901.56; 2025-02-12: 1959.78; 2025-02-13: 2018.01; 2025-02-14: 2076.23; 2025-02-15: 2134.46; 2025-02-16: 2192.69; 2025-02-17: 2250.91; 2025-02-18: 2309.14; 2025-02-19: 2367.36; 2025-02-20: 2425.59; 2025-02-21: 2483.81; 2025-02-22: 2556.27; 2025-02-23: 2645.55; 2025-02-24: 2734.83; 2025-02-25: 2824.11; 2025-02-26: 2913.39; 2025-02-27: 3002.67; 2025-02-28: 3091.95; 2025-03-01: 3181.23; 2025-03-02: 3270.51; 2025-03-03: 3359.79; 2025-03-04: 3449.07; 2025-03-05: 3538.35; 2025-03-06: 3627.63; 2025-03-07: 3716.91; 2025-03-08: 3806.19; 2025-03-09: 3895.46; 2025-03-10: 3984.74; 2025-03-11: 4074.02; 2025-03-12: 4163.3; 2025-03-13: 4252.58; 2025-03-14: 4341.86; 2025-03-15: 4431.14; 2025-03-16: 4520.42; 2025-03-17: 4609.7; 2025-03-18: 4698.98; 2025-03-19: 4788.26; 2025-03-20: 4877.54; 2025-03-21: 4966.82; 2025-03-22: 5056.1; 2025-03-23: 5145.38; 2025-03-24: 5234.66; 2025-03-25: 5323.94; 2025-03-26: 5413.22; 2025-03-27: 5502.5; 2025-03-28: 5591.78; 2025-03-29: 5681.05; 2025-03-30: 5770.33; 2025-03-31: 5859.61; 2025-04-01: 5948.89; 2025-04-02: 6038.17; 2025-04-03: 6127.45; 2025-04-04: 6216.73; 2025-04-05: 6306.01; 2025-04-06: 6395.29; 2025-04-07: 6484.57; 2025-04-08: 6573.85; 2025-04-09: 6663.13; 2025-04-10: 6752.41; 2025-04-11: 6827.46; 2025-04-12: 6885.68; 2025-04-13: 6943.91; 2025-04-14: 7002.13; 2025-04-15: 7060.36; 2025-04-16: 7118.58; 2025-04-17: 7176.81; 2025-04-18: 7235.04; 2025-04-19: 7293.26; 2025-04-20: 7351.49; 2025-04-21: 7409.71; 2025-04-22: 7467.94; 2025-04-23: 7526.16; 2025-04-24: 7584.39; 2025-04-25: 7642.62; 2025-04-26: 7700.84; 2025-04-27: 7759.07; 2025-04-28: 7817.29; 2025-04-29: 7875.52; 2025-04-30: 7933.74; 2025-05-01: 7991.97; 2025-05-02: 8050.2; 2025-05-03: 8108.42; 2025-05-04: 8166.65; 2025-05-05: 8212.42; 2025-05-06: 8243.47; 2025-05-07: 8274.53; 2025-05-08: 8305.58; 2025-05-09: 8336.63; 2025-05-10: 8367.69; 2025-05-11: 8398.74; 2025-05-12: 8429.8; 2025-05-13: 8460.85; 2025-05-14: 8491.9; 2025-05-15: 8522.96; 2025-05-16: 8554.01; 2025-05-17: 8585.06; 2025-05-18: 8616.12; 2025-05-19: 8647.17; 2025-05-20: 8678.23; 2025-05-21: 8709.28; 2025-05-22: 8740.33; 2025-05-23: 8771.39; 2025-05-24: 8802.44; 2025-05-25: 8833.49; 2025-05-26: 8864.55; 2025-05-27: 8895.6; 2025-05-28: 8926.66; 2025-05-29: 8948.81; 2025-05-30: 8960.46; 2025-05-31: 8972.1; 2025-06-01: 8983.75; 2025-06-02: 8995.39; 2025-06-03: 9007.04; 2025-06-04: 9018.68; 2025-06-05: 9030.33; 2025-06-06: 9041.98; 2025-06-07: 9053.62; 2025-06-08: 9065.27; 2025-06-09: 9076.91; 2025-06-10: 9088.56; 2025-06-11: 9100.2; 2025-06-12: 9111.85; 2025-06-13: 9123.49; 2025-06-14: 9135.14; 2025-06-15: 9146.78; 2025-06-16: 9158.43; 2025-06-17: 9170.07; 2025-06-18: 9181.72; 2025-06-19: 9193.36; 2025-06-20: 9205.01; 2025-06-21: 9216.65; 2025-06-22: 9224.74; 2025-06-23: 9228.62; 2025-06-24: 9232.5; 2025-06-25: 9236.38; 2025-06-26: 9240.27; 2025-06-27: 9244.15; 2025-06-28: 9248.03; 2025-06-29: 9251.91; 2025-06-30: 9255.79; 2025-07-01: 9259.67; 2025-07-02: 9263.56; 2025-07-03: 9267.44; 2025-07-04: 9271.32; 2025-07-05: 9275.2; 2025-07-06: 9279.08; 2025-07-07: 9282.96; 2025-07-08: 9286.85; 2025-07-09: 9290.73; 2025-07-10: 9294.61; 2025-07-11: 9298.49; 2025-07-12: 9302.37; 2025-07-13: 9306.26; 2025-07-14: 9310.14; 2025-07-15: 9314.02; 2025-07-16: 9316.12; 2025-07-17: 9316.12; 2025-07-18: 9316.12; 2025-07-19: 9316.12; 2025-07-20: 9316.12; 2025-07-21: 9316.12; 2025-07-22: 9316.12; 2025-07-23: 9316.12; 2025-07-24: 9316.12; 2025-07-25: 9316.12; 2025-07-26: 9316.12; 2025-07-27: 9316.12; 2025-07-28: 9316.12; 2025-07-29: 9316.12; 2025-07-30: 9316.12; 2025-07-31: 9316.12; 2025-08-01: 9316.12; 2025-08-02: 9316.12; 2025-08-03: 9316.12; 2025-08-04: 9316.12; 2025-08-05: 9316.12; 2025-08-06: 9316.12; 2025-08-07: 9316.12; 2025-08-08: 9316.12; 2025-08-09: 9316.12; 2025-08-10: 9316.12; 2025-08-11: 9316.12; 2025-08-12: 9316.12; 2025-08-13: 9316.12; 2025-08-15: 9316.12
658 | Shut down |  | 26-Feb-25 | 2025-03-05 | 3500 | 3546.69 |  |  | 2025-02-26: 94.58; 2025-02-27: 839.38; 2025-02-28: 839.38; 2025-03-01: 1863.98; 2025-03-02: 2825.53; 2025-03-03: 3341.77; 2025-03-04: 3515.16; 2025-03-05: 3546.69; 2025-03-06: 3546.69; 2025-03-07: 3546.69; 2025-03-08: 3546.69; 2025-03-09: 3546.69; 2025-03-10: 3546.69; 2025-03-11: 3546.69; 2025-03-12: 3546.69; 2025-03-13: 3546.69; 2025-03-14: 3546.69; 2025-03-15: 3546.69; 2025-03-16: 3546.69; 2025-03-17: 3546.69; 2025-03-18: 3546.69; 2025-03-19: 3546.69; 2025-03-20: 3546.69; 2025-03-21: 3546.69; 2025-03-22: 3546.69; 2025-03-23: 3546.69; 2025-03-24: 3546.69; 2025-03-25: 3546.69; 2025-03-26: 3546.69; 2025-03-27: 3546.69; 2025-03-28: 3546.69; 2025-03-29: 3546.69; 2025-03-30: 3546.69; 2025-03-31: 3546.69; 2025-04-01: 3546.69; 2025-04-02: 3546.69; 2025-04-03: 3546.69; 2025-04-04: 3546.69; 2025-04-05: 3546.69; 2025-04-06: 3546.69; 2025-04-07: 3546.69; 2025-04-08: 3546.69; 2025-04-09: 3546.69; 2025-04-10: 3546.69; 2025-04-11: 3546.69; 2025-04-12: 3546.69; 2025-04-13: 3546.69; 2025-04-14: 3546.69; 2025-04-15: 3546.69; 2025-04-16: 3546.69; 2025-04-17: 3546.69; 2025-04-18: 3546.69; 2025-04-19: 3546.69; 2025-04-20: 3546.69; 2025-04-21: 3546.69; 2025-04-22: 3546.69; 2025-04-23: 3546.69; 2025-04-24: 3546.69; 2025-04-25: 3546.69; 2025-04-26: 3546.69; 2025-04-27: 3546.69; 2025-04-28: 3546.69; 2025-04-29: 3546.69; 2025-04-30: 3546.69; 2025-05-01: 3546.69; 2025-05-02: 3546.69; 2025-05-03: 3546.69; 2025-05-04: 3546.69; 2025-05-05: 3546.69; 2025-05-06: 3546.69; 2025-05-07: 3546.69; 2025-05-08: 3546.69; 2025-05-09: 3546.69; 2025-05-10: 3546.69; 2025-05-11: 3546.69; 2025-05-12: 3546.69; 2025-05-13: 3546.69; 2025-05-14: 3546.69; 2025-05-15: 3546.69; 2025-05-16: 3546.69; 2025-05-17: 3546.69; 2025-05-18: 3546.69; 2025-05-19: 3546.69; 2025-05-20: 3546.69; 2025-05-21: 3546.69; 2025-05-22: 3546.69; 2025-05-23: 3546.69; 2025-05-24: 3546.69; 2025-05-25: 3546.69; 2025-05-26: 3546.69; 2025-05-27: 3546.69; 2025-05-28: 3546.69; 2025-05-29: 3546.69; 2025-05-30: 3546.69; 2025-05-31: 3546.69; 2025-06-01: 3546.69; 2025-06-02: 3546.69; 2025-06-03: 3546.69; 2025-06-04: 3546.69; 2025-06-05: 3546.69; 2025-06-06: 3546.69; 2025-06-07: 3546.69; 2025-06-08: 3546.69; 2025-06-09: 3546.69; 2025-06-10: 3546.69; 2025-06-11: 3546.69; 2025-06-12: 3546.69; 2025-06-13: 3546.69; 2025-06-14: 3546.69; 2025-06-15: 3546.69; 2025-06-16: 3546.69; 2025-06-17: 3546.69; 2025-06-18: 3546.69; 2025-06-19: 3546.69; 2025-06-20: 3546.69; 2025-06-21: 3546.69; 2025-06-22: 3546.69; 2025-06-23: 3546.69; 2025-06-24: 3546.69; 2025-06-25: 3546.69; 2025-06-26: 3546.69; 2025-06-27: 3546.69; 2025-06-28: 3546.69; 2025-06-29: 3546.69; 2025-06-30: 3546.69; 2025-07-01: 3546.69; 2025-07-02: 3546.69; 2025-07-03: 3546.69; 2025-07-04: 3546.69; 2025-07-05: 3546.69; 2025-07-06: 3546.69; 2025-07-07: 3546.69; 2025-07-08: 3546.69; 2025-07-09: 3546.69; 2025-07-10: 3546.69; 2025-07-11: 3546.69; 2025-07-12: 3546.69; 2025-07-13: 3546.69; 2025-07-14: 3546.69; 2025-07-15: 3546.69; 2025-07-16: 3546.69; 2025-07-17: 3546.69; 2025-07-18: 3546.69; 2025-07-19: 3546.69; 2025-07-20: 3546.69; 2025-07-21: 3546.69; 2025-07-22: 3546.69; 2025-07-23: 3546.69; 2025-07-24: 3546.69; 2025-07-25: 3546.69; 2025-07-26: 3546.69; 2025-07-27: 3546.69; 2025-07-28: 3546.69; 2025-07-29: 3546.69; 2025-07-30: 3546.69; 2025-07-31: 3546.69; 2025-08-01: 3546.69; 2025-08-02: 3546.69; 2025-08-03: 3546.69; 2025-08-04: 3546.69; 2025-08-05: 3546.69; 2025-08-06: 3546.69; 2025-08-07: 3546.69; 2025-08-08: 3546.69; 2025-08-09: 3546.69; 2025-08-10: 3546.69; 2025-08-11: 3546.69; 2025-08-12: 3546.69; 2025-08-13: 3546.69; 2025-08-15: 3546.69
659 | CTIN060010 | Tie-in Connections | 26-Feb-25 | 2025-03-05 | 3500 | 3546.69 | 1 | 0 | 2025-02-26: 94.58; 2025-02-27: 839.38; 2025-02-28: 839.38; 2025-03-01: 1863.98; 2025-03-02: 2825.53; 2025-03-03: 3341.77; 2025-03-04: 3515.16; 2025-03-05: 3546.69; 2025-03-06: 3546.69; 2025-03-07: 3546.69; 2025-03-08: 3546.69; 2025-03-09: 3546.69; 2025-03-10: 3546.69; 2025-03-11: 3546.69; 2025-03-12: 3546.69; 2025-03-13: 3546.69; 2025-03-14: 3546.69; 2025-03-15: 3546.69; 2025-03-16: 3546.69; 2025-03-17: 3546.69; 2025-03-18: 3546.69; 2025-03-19: 3546.69; 2025-03-20: 3546.69; 2025-03-21: 3546.69; 2025-03-22: 3546.69; 2025-03-23: 3546.69; 2025-03-24: 3546.69; 2025-03-25: 3546.69; 2025-03-26: 3546.69; 2025-03-27: 3546.69; 2025-03-28: 3546.69; 2025-03-29: 3546.69; 2025-03-30: 3546.69; 2025-03-31: 3546.69; 2025-04-01: 3546.69; 2025-04-02: 3546.69; 2025-04-03: 3546.69; 2025-04-04: 3546.69; 2025-04-05: 3546.69; 2025-04-06: 3546.69; 2025-04-07: 3546.69; 2025-04-08: 3546.69; 2025-04-09: 3546.69; 2025-04-10: 3546.69; 2025-04-11: 3546.69; 2025-04-12: 3546.69; 2025-04-13: 3546.69; 2025-04-14: 3546.69; 2025-04-15: 3546.69; 2025-04-16: 3546.69; 2025-04-17: 3546.69; 2025-04-18: 3546.69; 2025-04-19: 3546.69; 2025-04-20: 3546.69; 2025-04-21: 3546.69; 2025-04-22: 3546.69; 2025-04-23: 3546.69; 2025-04-24: 3546.69; 2025-04-25: 3546.69; 2025-04-26: 3546.69; 2025-04-27: 3546.69; 2025-04-28: 3546.69; 2025-04-29: 3546.69; 2025-04-30: 3546.69; 2025-05-01: 3546.69; 2025-05-02: 3546.69; 2025-05-03: 3546.69; 2025-05-04: 3546.69; 2025-05-05: 3546.69; 2025-05-06: 3546.69; 2025-05-07: 3546.69; 2025-05-08: 3546.69; 2025-05-09: 3546.69; 2025-05-10: 3546.69; 2025-05-11: 3546.69; 2025-05-12: 3546.69; 2025-05-13: 3546.69; 2025-05-14: 3546.69; 2025-05-15: 3546.69; 2025-05-16: 3546.69; 2025-05-17: 3546.69; 2025-05-18: 3546.69; 2025-05-19: 3546.69; 2025-05-20: 3546.69; 2025-05-21: 3546.69; 2025-05-22: 3546.69; 2025-05-23: 3546.69; 2025-05-24: 3546.69; 2025-05-25: 3546.69; 2025-05-26: 3546.69; 2025-05-27: 3546.69; 2025-05-28: 3546.69; 2025-05-29: 3546.69; 2025-05-30: 3546.69; 2025-05-31: 3546.69; 2025-06-01: 3546.69; 2025-06-02: 3546.69; 2025-06-03: 3546.69; 2025-06-04: 3546.69; 2025-06-05: 3546.69; 2025-06-06: 3546.69; 2025-06-07: 3546.69; 2025-06-08: 3546.69; 2025-06-09: 3546.69; 2025-06-10: 3546.69; 2025-06-11: 3546.69; 2025-06-12: 3546.69; 2025-06-13: 3546.69; 2025-06-14: 3546.69; 2025-06-15: 3546.69; 2025-06-16: 3546.69; 2025-06-17: 3546.69; 2025-06-18: 3546.69; 2025-06-19: 3546.69; 2025-06-20: 3546.69; 2025-06-21: 3546.69; 2025-06-22: 3546.69; 2025-06-23: 3546.69; 2025-06-24: 3546.69; 2025-06-25: 3546.69; 2025-06-26: 3546.69; 2025-06-27: 3546.69; 2025-06-28: 3546.69; 2025-06-29: 3546.69; 2025-06-30: 3546.69; 2025-07-01: 3546.69; 2025-07-02: 3546.69; 2025-07-03: 3546.69; 2025-07-04: 3546.69; 2025-07-05: 3546.69; 2025-07-06: 3546.69; 2025-07-07: 3546.69; 2025-07-08: 3546.69; 2025-07-09: 3546.69; 2025-07-10: 3546.69; 2025-07-11: 3546.69; 2025-07-12: 3546.69; 2025-07-13: 3546.69; 2025-07-14: 3546.69; 2025-07-15: 3546.69; 2025-07-16: 3546.69; 2025-07-17: 3546.69; 2025-07-18: 3546.69; 2025-07-19: 3546.69; 2025-07-20: 3546.69; 2025-07-21: 3546.69; 2025-07-22: 3546.69; 2025-07-23: 3546.69; 2025-07-24: 3546.69; 2025-07-25: 3546.69; 2025-07-26: 3546.69; 2025-07-27: 3546.69; 2025-07-28: 3546.69; 2025-07-29: 3546.69; 2025-07-30: 3546.69; 2025-07-31: 3546.69; 2025-08-01: 3546.69; 2025-08-02: 3546.69; 2025-08-03: 3546.69; 2025-08-04: 3546.69; 2025-08-05: 3546.69; 2025-08-06: 3546.69; 2025-08-07: 3546.69; 2025-08-08: 3546.69; 2025-08-09: 3546.69; 2025-08-10: 3546.69; 2025-08-11: 3546.69; 2025-08-12: 3546.69; 2025-08-13: 3546.69; 2025-08-15: 3546.69
660 | TELECOM |  | 2024-09-18 | 28-May-25 | 68572.85 | 69487.54 |  |  | 2024-09-18: 1.9; 2024-09-19: 3.8; 2024-09-20: 3.8; 2024-09-21: 5.69; 2024-09-22: 7.59; 2024-09-23: 9.49; 2024-09-24: 11.39; 2024-09-25: 13.29; 2024-09-26: 15.18; 2024-09-27: 15.18; 2024-09-28: 17.08; 2024-09-29: 22.78; 2024-09-30: 29.15; 2024-10-01: 36.41; 2024-10-02: 43.9; 2024-10-03: 51.39; 2024-10-04: 51.39; 2024-10-05: 58.88; 2024-10-06: 66.36; 2024-10-07: 73.85; 2024-10-08: 81.34; 2024-10-09: 98.32; 2024-10-10: 116.65; 2024-10-11: 116.65; 2024-10-12: 134.98; 2024-10-13: 153.31; 2024-10-14: 171.64; 2024-10-15: 189.97; 2024-10-16: 208.3; 2024-10-17: 228.54; 2024-10-18: 228.54; 2024-10-19: 249.22; 2024-10-20: 283.19; 2024-10-21: 320.53; 2024-10-22: 357.88; 2024-10-23: 395.23; 2024-10-24: 432.58; 2024-10-25: 432.58; 2024-10-26: 469.93; 2024-10-27: 507.5; 2024-10-28: 545.08; 2024-10-29: 609.74; 2024-10-30: 689.58; 2024-10-31: 774.79; 2024-11-01: 774.79; 2024-11-02: 860.15; 2024-11-03: 949.98; 2024-11-04: 1040.94; 2024-11-05: 1132.46; 2024-11-06: 1223.99; 2024-11-07: 1315.52; 2024-11-08: 1315.52; 2024-11-09: 1407.04; 2024-11-10: 1498.57; 2024-11-11: 1649.67; 2024-11-12: 1800.77; 2024-11-13: 1951.87; 2024-11-14: 2105.03; 2024-11-15: 2105.03; 2024-11-16: 2258.51; 2024-11-17: 2411.98; 2024-11-18: 2565.45; 2024-11-19: 2725.19; 2024-11-20: 2871.31; 2024-11-21: 3020.05; 2024-11-22: 3020.05; 2024-11-23: 3168.79; 2024-11-24: 3453.86; 2024-11-25: 3738.93; 2024-11-26: 4024; 2024-11-27: 4309.07; 2024-11-28: 4597.29; 2024-11-29: 4597.29; 2024-11-30: 4886.28; 2024-12-01: 5181.53; 2024-12-02: 5481.49; 2024-12-03: 5781.44; 2024-12-04: 6081.4; 2024-12-05: 6388.52; 2024-12-06: 6388.52; 2024-12-07: 6887.01; 2024-12-08: 7385.5; 2024-12-09: 7884; 2024-12-10: 8382.49; 2024-12-11: 8871.49; 2024-12-12: 9372.33; 2024-12-13: 9372.33; 2024-12-14: 9874.27; 2024-12-15: 10420.16; 2024-12-16: 10970.93; 2024-12-17: 11521.71; 2024-12-18: 12072.48; 2024-12-19: 12839.92; 2024-12-20: 12839.92; 2024-12-21: 13607.36; 2024-12-22: 14370.21; 2024-12-23: 15148; 2024-12-24: 15925.78; 2024-12-25: 16703.57; 2024-12-26: 17486.38; 2024-12-27: 17486.38; 2024-12-28: 18270.45; 2024-12-29: 19176.61; 2024-12-30: 20082.77; 2024-12-31: 20988.35; 2025-01-01: 20988.35; 2025-01-02: 21892.04; 2025-01-03: 21892.04; 2025-01-04: 22815.31; 2025-01-05: 23738.59; 2025-01-06: 24661.86; 2025-01-07: 25585.14; 2025-01-08: 26501.25; 2025-01-09: 27415.58; 2025-01-10: 27415.58; 2025-01-11: 28329.67; 2025-01-12: 28329.67; 2025-01-13: 29260.86; 2025-01-14: 30345.88; 2025-01-15: 31430.22; 2025-01-16: 32297.89; 2025-01-17: 32297.89; 2025-01-18: 33165.57; 2025-01-19: 34033.24; 2025-01-20: 34900.91; 2025-01-21: 35768.47; 2025-01-22: 36636.03; 2025-01-23: 37503.59; 2025-01-24: 37503.59; 2025-01-25: 38371.15; 2025-01-26: 39206.48; 2025-01-27: 40078.05; 2025-01-28: 41105.89; 2025-01-29: 41944.16; 2025-01-30: 42782.42; 2025-01-31: 42782.42; 2025-02-01: 43620.68; 2025-02-02: 44458.94; 2025-02-03: 45297.2; 2025-02-04: 46135.46; 2025-02-05: 46955.39; 2025-02-06: 47775.33; 2025-02-07: 47775.33; 2025-02-08: 48595.27; 2025-02-09: 49410.81; 2025-02-10: 50225.25; 2025-02-11: 50899.8; 2025-02-12: 51573.23; 2025-02-13: 52246.66; 2025-02-14: 52246.66; 2025-02-15: 52920.09; 2025-02-16: 53580.43; 2025-02-17: 54240.77; 2025-02-18: 54901.12; 2025-02-19: 55561.46; 2025-02-20: 56221.8; 2025-02-21: 56221.8; 2025-02-22: 56882.14; 2025-02-23: 57539.34; 2025-02-24: 58063.46; 2025-02-25: 58470.37; 2025-02-26: 58872.04; 2025-02-27: 59271.93; 2025-02-28: 59271.93; 2025-03-01: 59511.59; 2025-03-02: 59751.25; 2025-03-03: 59990.91; 2025-03-04: 60230.57; 2025-03-05: 60470.24; 2025-03-06: 60709.9; 2025-03-07: 60709.9; 2025-03-08: 60949.56; 2025-03-09: 61189.22; 2025-03-10: 61428.88; 2025-03-11: 61668.55; 2025-03-12: 61908.21; 2025-03-13: 62141.93; 2025-03-14: 62141.93; 2025-03-15: 62362.83; 2025-03-16: 62583.73; 2025-03-17: 62719.17; 2025-03-18: 62837.51; 2025-03-19: 62958.06; 2025-03-20: 63081.22; 2025-03-21: 63086.03; 2025-03-22: 63209.18; 2025-03-23: 63332.34; 2025-03-24: 63455.49; 2025-03-25: 63578.65; 2025-03-26: 63705.54; 2025-03-27: 63837.65; 2025-03-28: 63852.07; 2025-03-29: 63984.18; 2025-03-30: 64116.28; 2025-03-31: 64130.71; 2025-04-01: 64341.26; 2025-04-02: 64562.83; 2025-04-03: 64797.43; 2025-04-04: 64835.91; 2025-04-05: 65070.19; 2025-04-06: 65279.59; 2025-04-07: 65391.32; 2025-04-08: 65503.04; 2025-04-09: 65630.2; 2025-04-10: 65775.59; 2025-04-11: 65847.73; 2025-04-12: 65993.12; 2025-04-13: 66138.51; 2025-04-14: 66283.91; 2025-04-15: 66429.3; 2025-04-16: 66592.33; 2025-04-17: 66776.19; 2025-04-18: 66886.81; 2025-04-19: 67070.67; 2025-04-20: 67239.89; 2025-04-21: 67374.92; 2025-04-22: 67509.95; 2025-04-23: 67644.98; 2025-04-24: 67780.02; 2025-04-25: 67890.63; 2025-04-26: 68025.66; 2025-04-27: 68160.69; 2025-04-28: 68295.73; 2025-04-29: 68430.76; 2025-04-30: 68548.16; 2025-05-01: 68620.3; 2025-05-02: 68692.43; 2025-05-03: 68788.99; 2025-05-04: 68885.55; 2025-05-05: 68972.34; 2025-05-06: 69044.48; 2025-05-07: 69101.19; 2025-05-08: 69139.66; 2025-05-09: 69178.14; 2025-05-10: 69216.61; 2025-05-11: 69255.09; 2025-05-12: 69293.56; 2025-05-13: 69332.04; 2025-05-14: 69359.49; 2025-05-15: 69373.92; 2025-05-16: 69388.35; 2025-05-17: 69402.77; 2025-05-18: 69417.2; 2025-05-19: 69431.63; 2025-05-20: 69446.06; 2025-05-21: 69456.08; 2025-05-22: 69460.89; 2025-05-23: 69465.7; 2025-05-24: 69470.51; 2025-05-25: 69475.31; 2025-05-26: 69480.12; 2025-05-27: 69484.93; 2025-05-28: 69487.54; 2025-05-29: 69487.54; 2025-05-30: 69487.54; 2025-05-31: 69487.54; 2025-06-01: 69487.54; 2025-06-02: 69487.54; 2025-06-03: 69487.54; 2025-06-04: 69487.54; 2025-06-05: 69487.54; 2025-06-06: 69487.54; 2025-06-07: 69487.54; 2025-06-08: 69487.54; 2025-06-09: 69487.54; 2025-06-10: 69487.54; 2025-06-11: 69487.54; 2025-06-12: 69487.54; 2025-06-13: 69487.54; 2025-06-14: 69487.54; 2025-06-15: 69487.54; 2025-06-16: 69487.54; 2025-06-17: 69487.54; 2025-06-18: 69487.54; 2025-06-19: 69487.54; 2025-06-20: 69487.54; 2025-06-21: 69487.54; 2025-06-22: 69487.54; 2025-06-23: 69487.54; 2025-06-24: 69487.54; 2025-06-25: 69487.54; 2025-06-26: 69487.54; 2025-06-27: 69487.54; 2025-06-28: 69487.54; 2025-06-29: 69487.54; 2025-06-30: 69487.54; 2025-07-01: 69487.54; 2025-07-02: 69487.54; 2025-07-03: 69487.54; 2025-07-04: 69487.54; 2025-07-05: 69487.54; 2025-07-06: 69487.54; 2025-07-07: 69487.54; 2025-07-08: 69487.54; 2025-07-09: 69487.54; 2025-07-10: 69487.54; 2025-07-11: 69487.54; 2025-07-12: 69487.54; 2025-07-13: 69487.54; 2025-07-14: 69487.54; 2025-07-15: 69487.54; 2025-07-16: 69487.54; 2025-07-17: 69487.54; 2025-07-18: 69487.54; 2025-07-19: 69487.54; 2025-07-20: 69487.54; 2025-07-21: 69487.54; 2025-07-22: 69487.54; 2025-07-23: 69487.54; 2025-07-24: 69487.54; 2025-07-25: 69487.54; 2025-07-26: 69487.54; 2025-07-27: 69487.54; 2025-07-28: 69487.54; 2025-07-29: 69487.54; 2025-07-30: 69487.54; 2025-07-31: 69487.54; 2025-08-01: 69487.54; 2025-08-02: 69487.54; 2025-08-03: 69487.54; 2025-08-04: 69487.54; 2025-08-05: 69487.54; 2025-08-06: 69487.54; 2025-08-07: 69487.54; 2025-08-08: 69487.54; 2025-08-09: 69487.54; 2025-08-10: 69487.54; 2025-08-11: 69487.54; 2025-08-12: 69487.54; 2025-08-13: 69487.54; 2025-08-15: 69487.54
661 | Common telecom |  | 2024-09-18 | 05-May-25 | 65250.64 | 66121.01 |  |  | 2024-09-18: 1.9; 2024-09-19: 3.8; 2024-09-20: 3.8; 2024-09-21: 5.69; 2024-09-22: 7.59; 2024-09-23: 9.49; 2024-09-24: 11.39; 2024-09-25: 13.29; 2024-09-26: 15.18; 2024-09-27: 15.18; 2024-09-28: 17.08; 2024-09-29: 22.78; 2024-09-30: 29.15; 2024-10-01: 36.41; 2024-10-02: 43.9; 2024-10-03: 51.39; 2024-10-04: 51.39; 2024-10-05: 58.88; 2024-10-06: 66.36; 2024-10-07: 73.85; 2024-10-08: 81.34; 2024-10-09: 98.32; 2024-10-10: 116.65; 2024-10-11: 116.65; 2024-10-12: 134.98; 2024-10-13: 153.31; 2024-10-14: 171.64; 2024-10-15: 189.97; 2024-10-16: 208.3; 2024-10-17: 228.54; 2024-10-18: 228.54; 2024-10-19: 249.22; 2024-10-20: 283.19; 2024-10-21: 320.53; 2024-10-22: 357.88; 2024-10-23: 395.23; 2024-10-24: 432.58; 2024-10-25: 432.58; 2024-10-26: 469.93; 2024-10-27: 507.5; 2024-10-28: 545.08; 2024-10-29: 609.74; 2024-10-30: 689.58; 2024-10-31: 774.79; 2024-11-01: 774.79; 2024-11-02: 860.15; 2024-11-03: 949.98; 2024-11-04: 1040.94; 2024-11-05: 1132.46; 2024-11-06: 1223.99; 2024-11-07: 1315.52; 2024-11-08: 1315.52; 2024-11-09: 1407.04; 2024-11-10: 1498.57; 2024-11-11: 1649.67; 2024-11-12: 1800.77; 2024-11-13: 1951.87; 2024-11-14: 2105.03; 2024-11-15: 2105.03; 2024-11-16: 2258.51; 2024-11-17: 2411.98; 2024-11-18: 2565.45; 2024-11-19: 2725.19; 2024-11-20: 2871.31; 2024-11-21: 3020.05; 2024-11-22: 3020.05; 2024-11-23: 3168.79; 2024-11-24: 3453.86; 2024-11-25: 3738.93; 2024-11-26: 4024; 2024-11-27: 4309.07; 2024-11-28: 4597.29; 2024-11-29: 4597.29; 2024-11-30: 4886.28; 2024-12-01: 5181.53; 2024-12-02: 5481.49; 2024-12-03: 5781.44; 2024-12-04: 6081.4; 2024-12-05: 6388.52; 2024-12-06: 6388.52; 2024-12-07: 6887.01; 2024-12-08: 7385.5; 2024-12-09: 7884; 2024-12-10: 8382.49; 2024-12-11: 8871.49; 2024-12-12: 9372.33; 2024-12-13: 9372.33; 2024-12-14: 9874.27; 2024-12-15: 10420.16; 2024-12-16: 10970.93; 2024-12-17: 11521.71; 2024-12-18: 12072.48; 2024-12-19: 12839.92; 2024-12-20: 12839.92; 2024-12-21: 13607.36; 2024-12-22: 14370.21; 2024-12-23: 15148; 2024-12-24: 15925.78; 2024-12-25: 16703.57; 2024-12-26: 17486.38; 2024-12-27: 17486.38; 2024-12-28: 18270.45; 2024-12-29: 19176.61; 2024-12-30: 20082.77; 2024-12-31: 20988.35; 2025-01-01: 20988.35; 2025-01-02: 21892.04; 2025-01-03: 21892.04; 2025-01-04: 22815.31; 2025-01-05: 23738.59; 2025-01-06: 24661.86; 2025-01-07: 25585.14; 2025-01-08: 26501.25; 2025-01-09: 27415.58; 2025-01-10: 27415.58; 2025-01-11: 28329.67; 2025-01-12: 28329.67; 2025-01-13: 29260.86; 2025-01-14: 30345.88; 2025-01-15: 31430.22; 2025-01-16: 32297.89; 2025-01-17: 32297.89; 2025-01-18: 33165.57; 2025-01-19: 34033.24; 2025-01-20: 34900.91; 2025-01-21: 35768.47; 2025-01-22: 36636.03; 2025-01-23: 37503.59; 2025-01-24: 37503.59; 2025-01-25: 38371.15; 2025-01-26: 39206.48; 2025-01-27: 40078.05; 2025-01-28: 41105.89; 2025-01-29: 41944.16; 2025-01-30: 42782.42; 2025-01-31: 42782.42; 2025-02-01: 43620.68; 2025-02-02: 44458.94; 2025-02-03: 45297.2; 2025-02-04: 46135.46; 2025-02-05: 46955.39; 2025-02-06: 47775.33; 2025-02-07: 47775.33; 2025-02-08: 48595.27; 2025-02-09: 49410.81; 2025-02-10: 50225.25; 2025-02-11: 50899.8; 2025-02-12: 51573.23; 2025-02-13: 52246.66; 2025-02-14: 52246.66; 2025-02-15: 52920.09; 2025-02-16: 53580.43; 2025-02-17: 54240.77; 2025-02-18: 54901.12; 2025-02-19: 55561.46; 2025-02-20: 56221.8; 2025-02-21: 56221.8; 2025-02-22: 56882.14; 2025-02-23: 57539.34; 2025-02-24: 58063.46; 2025-02-25: 58470.37; 2025-02-26: 58872.04; 2025-02-27: 59271.93; 2025-02-28: 59271.93; 2025-03-01: 59511.59; 2025-03-02: 59751.25; 2025-03-03: 59990.91; 2025-03-04: 60230.57; 2025-03-05: 60470.24; 2025-03-06: 60709.9; 2025-03-07: 60709.9; 2025-03-08: 60949.56; 2025-03-09: 61189.22; 2025-03-10: 61428.88; 2025-03-11: 61668.55; 2025-03-12: 61908.21; 2025-03-13: 62141.93; 2025-03-14: 62141.93; 2025-03-15: 62362.83; 2025-03-16: 62583.73; 2025-03-17: 62719.17; 2025-03-18: 62837.51; 2025-03-19: 62955.86; 2025-03-20: 63074.21; 2025-03-21: 63074.21; 2025-03-22: 63192.55; 2025-03-23: 63310.9; 2025-03-24: 63429.24; 2025-03-25: 63547.59; 2025-03-26: 63665.26; 2025-03-27: 63782.94; 2025-03-28: 63782.94; 2025-03-29: 63900.61; 2025-03-30: 64018.29; 2025-03-31: 64018.29; 2025-04-01: 64214.41; 2025-04-02: 64410.54; 2025-04-03: 64606.66; 2025-04-04: 64606.66; 2025-04-05: 64802.47; 2025-04-06: 64973.4; 2025-04-07: 65046.65; 2025-04-08: 65119.9; 2025-04-09: 65193.15; 2025-04-10: 65266.4; 2025-04-11: 65266.4; 2025-04-12: 65339.66; 2025-04-13: 65412.91; 2025-04-14: 65486.16; 2025-04-15: 65559.41; 2025-04-16: 65632.67; 2025-04-17: 65705.92; 2025-04-18: 65705.92; 2025-04-19: 65779.17; 2025-04-20: 65837.77; 2025-04-21: 65862.19; 2025-04-22: 65886.61; 2025-04-23: 65911.02; 2025-04-24: 65935.44; 2025-04-25: 65935.44; 2025-04-26: 65959.86; 2025-04-27: 65984.28; 2025-04-28: 66008.69; 2025-04-29: 66033.11; 2025-04-30: 66057.53; 2025-05-01: 66057.53; 2025-05-02: 66057.53; 2025-05-03: 66081.95; 2025-05-04: 66106.36; 2025-05-05: 66121.01; 2025-05-06: 66121.01; 2025-05-07: 66121.01; 2025-05-08: 66121.01; 2025-05-09: 66121.01; 2025-05-10: 66121.01; 2025-05-11: 66121.01; 2025-05-12: 66121.01; 2025-05-13: 66121.01; 2025-05-14: 66121.01; 2025-05-15: 66121.01; 2025-05-16: 66121.01; 2025-05-17: 66121.01; 2025-05-18: 66121.01; 2025-05-19: 66121.01; 2025-05-20: 66121.01; 2025-05-21: 66121.01; 2025-05-22: 66121.01; 2025-05-23: 66121.01; 2025-05-24: 66121.01; 2025-05-25: 66121.01; 2025-05-26: 66121.01; 2025-05-27: 66121.01; 2025-05-28: 66121.01; 2025-05-29: 66121.01; 2025-05-30: 66121.01; 2025-05-31: 66121.01; 2025-06-01: 66121.01; 2025-06-02: 66121.01; 2025-06-03: 66121.01; 2025-06-04: 66121.01; 2025-06-05: 66121.01; 2025-06-06: 66121.01; 2025-06-07: 66121.01; 2025-06-08: 66121.01; 2025-06-09: 66121.01; 2025-06-10: 66121.01; 2025-06-11: 66121.01; 2025-06-12: 66121.01; 2025-06-13: 66121.01; 2025-06-14: 66121.01; 2025-06-15: 66121.01; 2025-06-16: 66121.01; 2025-06-17: 66121.01; 2025-06-18: 66121.01; 2025-06-19: 66121.01; 2025-06-20: 66121.01; 2025-06-21: 66121.01; 2025-06-22: 66121.01; 2025-06-23: 66121.01; 2025-06-24: 66121.01; 2025-06-25: 66121.01; 2025-06-26: 66121.01; 2025-06-27: 66121.01; 2025-06-28: 66121.01; 2025-06-29: 66121.01; 2025-06-30: 66121.01; 2025-07-01: 66121.01; 2025-07-02: 66121.01; 2025-07-03: 66121.01; 2025-07-04: 66121.01; 2025-07-05: 66121.01; 2025-07-06: 66121.01; 2025-07-07: 66121.01; 2025-07-08: 66121.01; 2025-07-09: 66121.01; 2025-07-10: 66121.01; 2025-07-11: 66121.01; 2025-07-12: 66121.01; 2025-07-13: 66121.01; 2025-07-14: 66121.01; 2025-07-15: 66121.01; 2025-07-16: 66121.01; 2025-07-17: 66121.01; 2025-07-18: 66121.01; 2025-07-19: 66121.01; 2025-07-20: 66121.01; 2025-07-21: 66121.01; 2025-07-22: 66121.01; 2025-07-23: 66121.01; 2025-07-24: 66121.01; 2025-07-25: 66121.01; 2025-07-26: 66121.01; 2025-07-27: 66121.01; 2025-07-28: 66121.01; 2025-07-29: 66121.01; 2025-07-30: 66121.01; 2025-07-31: 66121.01; 2025-08-01: 66121.01; 2025-08-02: 66121.01; 2025-08-03: 66121.01; 2025-08-04: 66121.01; 2025-08-05: 66121.01; 2025-08-06: 66121.01; 2025-08-07: 66121.01; 2025-08-08: 66121.01; 2025-08-09: 66121.01; 2025-08-10: 66121.01; 2025-08-11: 66121.01; 2025-08-12: 66121.01; 2025-08-13: 66121.01; 2025-08-15: 66121.01
662 | CTTE010010 | Erection of PAGA System | 2024-09-18 | 31-Dec-24 | 1685.7 | 1708.19 | 0 | 0 | 2024-09-18: 1.9; 2024-09-19: 3.8; 2024-09-20: 3.8; 2024-09-21: 5.69; 2024-09-22: 7.59; 2024-09-23: 9.49; 2024-09-24: 11.39; 2024-09-25: 13.29; 2024-09-26: 15.18; 2024-09-27: 15.18; 2024-09-28: 17.08; 2024-09-29: 22.78; 2024-09-30: 28.47; 2024-10-01: 34.16; 2024-10-02: 39.86; 2024-10-03: 45.55; 2024-10-04: 45.55; 2024-10-05: 51.25; 2024-10-06: 56.94; 2024-10-07: 62.63; 2024-10-08: 68.33; 2024-10-09: 83.51; 2024-10-10: 98.7; 2024-10-11: 98.7; 2024-10-12: 113.88; 2024-10-13: 129.06; 2024-10-14: 144.25; 2024-10-15: 159.43; 2024-10-16: 174.61; 2024-10-17: 189.8; 2024-10-18: 189.8; 2024-10-19: 204.98; 2024-10-20: 233.45; 2024-10-21: 261.92; 2024-10-22: 290.39; 2024-10-23: 318.86; 2024-10-24: 347.33; 2024-10-25: 347.33; 2024-10-26: 375.8; 2024-10-27: 404.27; 2024-10-28: 432.74; 2024-10-29: 461.21; 2024-10-30: 504.86; 2024-10-31: 548.52; 2024-11-01: 548.52; 2024-11-02: 592.17; 2024-11-03: 635.82; 2024-11-04: 679.48; 2024-11-05: 723.13; 2024-11-06: 766.79; 2024-11-07: 810.44; 2024-11-08: 810.44; 2024-11-09: 854.09; 2024-11-10: 897.75; 2024-11-11: 941.4; 2024-11-12: 985.05; 2024-11-13: 1028.71; 2024-11-14: 1072.36; 2024-11-15: 1072.36; 2024-11-16: 1116.01; 2024-11-17: 1159.67; 2024-11-18: 1203.32; 2024-11-19: 1246.98; 2024-11-20: 1275.45; 2024-11-21: 1303.91; 2024-11-22: 1303.91; 2024-11-23: 1332.38; 2024-11-24: 1360.85; 2024-11-25: 1389.32; 2024-11-26: 1417.79; 2024-11-27: 1446.26; 2024-11-28: 1474.73; 2024-11-29: 1474.73; 2024-11-30: 1503.2; 2024-12-01: 1518.39; 2024-12-02: 1533.57; 2024-12-03: 1548.75; 2024-12-04: 1563.94; 2024-12-05: 1579.12; 2024-12-06: 1579.12; 2024-12-07: 1594.31; 2024-12-08: 1609.49; 2024-12-09: 1624.67; 2024-12-10: 1639.86; 2024-12-11: 1645.55; 2024-12-12: 1651.25; 2024-12-13: 1651.25; 2024-12-14: 1656.94; 2024-12-15: 1662.63; 2024-12-16: 1668.33; 2024-12-17: 1674.02; 2024-12-18: 1679.72; 2024-12-19: 1685.41; 2024-12-20: 1685.41; 2024-12-21: 1691.1; 2024-12-22: 1693; 2024-12-23: 1694.9; 2024-12-24: 1696.8; 2024-12-25: 1698.7; 2024-12-26: 1700.59; 2024-12-27: 1700.59; 2024-12-28: 1702.49; 2024-12-29: 1704.39; 2024-12-30: 1706.29; 2024-12-31: 1708.19; 2025-01-01: 1708.19; 2025-01-02: 1708.19; 2025-01-03: 1708.19; 2025-01-04: 1708.19; 2025-01-05: 1708.19; 2025-01-06: 1708.19; 2025-01-07: 1708.19; 2025-01-08: 1708.19; 2025-01-09: 1708.19; 2025-01-10: 1708.19; 2025-01-11: 1708.19; 2025-01-12: 1708.19; 2025-01-13: 1708.19; 2025-01-14: 1708.19; 2025-01-15: 1708.19; 2025-01-16: 1708.19; 2025-01-17: 1708.19; 2025-01-18: 1708.19; 2025-01-19: 1708.19; 2025-01-20: 1708.19; 2025-01-21: 1708.19; 2025-01-22: 1708.19; 2025-01-23: 1708.19; 2025-01-24: 1708.19; 2025-01-25: 1708.19; 2025-01-26: 1708.19; 2025-01-27: 1708.19; 2025-01-28: 1708.19; 2025-01-29: 1708.19; 2025-01-30: 1708.19; 2025-01-31: 1708.19; 2025-02-01: 1708.19; 2025-02-02: 1708.19; 2025-02-03: 1708.19; 2025-02-04: 1708.19; 2025-02-05: 1708.19; 2025-02-06: 1708.19; 2025-02-07: 1708.19; 2025-02-08: 1708.19; 2025-02-09: 1708.19; 2025-02-10: 1708.19; 2025-02-11: 1708.19; 2025-02-12: 1708.19; 2025-02-13: 1708.19; 2025-02-14: 1708.19; 2025-02-15: 1708.19; 2025-02-16: 1708.19; 2025-02-17: 1708.19; 2025-02-18: 1708.19; 2025-02-19: 1708.19; 2025-02-20: 1708.19; 2025-02-21: 1708.19; 2025-02-22: 1708.19; 2025-02-23: 1708.19; 2025-02-24: 1708.19; 2025-02-25: 1708.19; 2025-02-26: 1708.19; 2025-02-27: 1708.19; 2025-02-28: 1708.19; 2025-03-01: 1708.19; 2025-03-02: 1708.19; 2025-03-03: 1708.19; 2025-03-04: 1708.19; 2025-03-05: 1708.19; 2025-03-06: 1708.19; 2025-03-07: 1708.19; 2025-03-08: 1708.19; 2025-03-09: 1708.19; 2025-03-10: 1708.19; 2025-03-11: 1708.19; 2025-03-12: 1708.19; 2025-03-13: 1708.19; 2025-03-14: 1708.19; 2025-03-15: 1708.19; 2025-03-16: 1708.19; 2025-03-17: 1708.19; 2025-03-18: 1708.19; 2025-03-19: 1708.19; 2025-03-20: 1708.19; 2025-03-21: 1708.19; 2025-03-22: 1708.19; 2025-03-23: 1708.19; 2025-03-24: 1708.19; 2025-03-25: 1708.19; 2025-03-26: 1708.19; 2025-03-27: 1708.19; 2025-03-28: 1708.19; 2025-03-29: 1708.19; 2025-03-30: 1708.19; 2025-03-31: 1708.19; 2025-04-01: 1708.19; 2025-04-02: 1708.19; 2025-04-03: 1708.19; 2025-04-04: 1708.19; 2025-04-05: 1708.19; 2025-04-06: 1708.19; 2025-04-07: 1708.19; 2025-04-08: 1708.19; 2025-04-09: 1708.19; 2025-04-10: 1708.19; 2025-04-11: 1708.19; 2025-04-12: 1708.19; 2025-04-13: 1708.19; 2025-04-14: 1708.19; 2025-04-15: 1708.19; 2025-04-16: 1708.19; 2025-04-17: 1708.19; 2025-04-18: 1708.19; 2025-04-19: 1708.19; 2025-04-20: 1708.19; 2025-04-21: 1708.19; 2025-04-22: 1708.19; 2025-04-23: 1708.19; 2025-04-24: 1708.19; 2025-04-25: 1708.19; 2025-04-26: 1708.19; 2025-04-27: 1708.19; 2025-04-28: 1708.19; 2025-04-29: 1708.19; 2025-04-30: 1708.19; 2025-05-01: 1708.19; 2025-05-02: 1708.19; 2025-05-03: 1708.19; 2025-05-04: 1708.19; 2025-05-05: 1708.19; 2025-05-06: 1708.19; 2025-05-07: 1708.19; 2025-05-08: 1708.19; 2025-05-09: 1708.19; 2025-05-10: 1708.19; 2025-05-11: 1708.19; 2025-05-12: 1708.19; 2025-05-13: 1708.19; 2025-05-14: 1708.19; 2025-05-15: 1708.19; 2025-05-16: 1708.19; 2025-05-17: 1708.19; 2025-05-18: 1708.19; 2025-05-19: 1708.19; 2025-05-20: 1708.19; 2025-05-21: 1708.19; 2025-05-22: 1708.19; 2025-05-23: 1708.19; 2025-05-24: 1708.19; 2025-05-25: 1708.19; 2025-05-26: 1708.19; 2025-05-27: 1708.19; 2025-05-28: 1708.19; 2025-05-29: 1708.19; 2025-05-30: 1708.19; 2025-05-31: 1708.19; 2025-06-01: 1708.19; 2025-06-02: 1708.19; 2025-06-03: 1708.19; 2025-06-04: 1708.19; 2025-06-05: 1708.19; 2025-06-06: 1708.19; 2025-06-07: 1708.19; 2025-06-08: 1708.19; 2025-06-09: 1708.19; 2025-06-10: 1708.19; 2025-06-11: 1708.19; 2025-06-12: 1708.19; 2025-06-13: 1708.19; 2025-06-14: 1708.19; 2025-06-15: 1708.19; 2025-06-16: 1708.19; 2025-06-17: 1708.19; 2025-06-18: 1708.19; 2025-06-19: 1708.19; 2025-06-20: 1708.19; 2025-06-21: 1708.19; 2025-06-22: 1708.19; 2025-06-23: 1708.19; 2025-06-24: 1708.19; 2025-06-25: 1708.19; 2025-06-26: 1708.19; 2025-06-27: 1708.19; 2025-06-28: 1708.19; 2025-06-29: 1708.19; 2025-06-30: 1708.19; 2025-07-01: 1708.19; 2025-07-02: 1708.19; 2025-07-03: 1708.19; 2025-07-04: 1708.19; 2025-07-05: 1708.19; 2025-07-06: 1708.19; 2025-07-07: 1708.19; 2025-07-08: 1708.19; 2025-07-09: 1708.19; 2025-07-10: 1708.19; 2025-07-11: 1708.19; 2025-07-12: 1708.19; 2025-07-13: 1708.19; 2025-07-14: 1708.19; 2025-07-15: 1708.19; 2025-07-16: 1708.19; 2025-07-17: 1708.19; 2025-07-18: 1708.19; 2025-07-19: 1708.19; 2025-07-20: 1708.19; 2025-07-21: 1708.19; 2025-07-22: 1708.19; 2025-07-23: 1708.19; 2025-07-24: 1708.19; 2025-07-25: 1708.19; 2025-07-26: 1708.19; 2025-07-27: 1708.19; 2025-07-28: 1708.19; 2025-07-29: 1708.19; 2025-07-30: 1708.19; 2025-07-31: 1708.19; 2025-08-01: 1708.19; 2025-08-02: 1708.19; 2025-08-03: 1708.19; 2025-08-04: 1708.19; 2025-08-05: 1708.19; 2025-08-06: 1708.19; 2025-08-07: 1708.19; 2025-08-08: 1708.19; 2025-08-09: 1708.19; 2025-08-10: 1708.19; 2025-08-11: 1708.19; 2025-08-12: 1708.19; 2025-08-13: 1708.19; 2025-08-15: 1708.19
663 | CTTE010020 | Erection of TETRA Radio System | 2024-09-30 | 2025-01-14 | 600.3 | 608.31 | 0 | 0 | 2024-09-30: 0.68; 2024-10-01: 1.35; 2024-10-02: 2.03; 2024-10-03: 2.7; 2024-10-04: 2.7; 2024-10-05: 3.38; 2024-10-06: 4.06; 2024-10-07: 4.73; 2024-10-08: 5.41; 2024-10-09: 6.08; 2024-10-10: 8.11; 2024-10-11: 8.11; 2024-10-12: 10.14; 2024-10-13: 12.17; 2024-10-14: 14.19; 2024-10-15: 16.22; 2024-10-16: 18.25; 2024-10-17: 20.28; 2024-10-18: 20.28; 2024-10-19: 22.3; 2024-10-20: 24.33; 2024-10-21: 29.74; 2024-10-22: 35.15; 2024-10-23: 40.55; 2024-10-24: 45.96; 2024-10-25: 45.96; 2024-10-26: 51.37; 2024-10-27: 56.78; 2024-10-28: 62.18; 2024-10-29: 67.59; 2024-10-30: 73; 2024-10-31: 83.14; 2024-11-01: 83.14; 2024-11-02: 93.27; 2024-11-03: 103.41; 2024-11-04: 113.55; 2024-11-05: 123.69; 2024-11-06: 133.83; 2024-11-07: 143.97; 2024-11-08: 143.97; 2024-11-09: 154.1; 2024-11-10: 164.24; 2024-11-11: 179.79; 2024-11-12: 195.33; 2024-11-13: 210.88; 2024-11-14: 226.43; 2024-11-15: 226.43; 2024-11-16: 241.97; 2024-11-17: 257.52; 2024-11-18: 273.06; 2024-11-19: 288.61; 2024-11-20: 304.15; 2024-11-21: 319.7; 2024-11-22: 319.7; 2024-11-23: 335.24; 2024-11-24: 350.79; 2024-11-25: 366.34; 2024-11-26: 381.88; 2024-11-27: 397.43; 2024-11-28: 412.97; 2024-11-29: 412.97; 2024-11-30: 428.52; 2024-12-01: 444.06; 2024-12-02: 454.2; 2024-12-03: 464.34; 2024-12-04: 474.48; 2024-12-05: 484.62; 2024-12-06: 484.62; 2024-12-07: 494.76; 2024-12-08: 504.9; 2024-12-09: 515.03; 2024-12-10: 525.17; 2024-12-11: 535.31; 2024-12-12: 540.72; 2024-12-13: 540.72; 2024-12-14: 546.12; 2024-12-15: 551.53; 2024-12-16: 556.94; 2024-12-17: 562.35; 2024-12-18: 567.75; 2024-12-19: 573.16; 2024-12-20: 573.16; 2024-12-21: 578.57; 2024-12-22: 583.98; 2024-12-23: 586; 2024-12-24: 588.03; 2024-12-25: 590.06; 2024-12-26: 592.09; 2024-12-27: 592.09; 2024-12-28: 594.11; 2024-12-29: 596.14; 2024-12-30: 598.17; 2024-12-31: 600.2; 2025-01-01: 600.2; 2025-01-02: 602.22; 2025-01-03: 602.22; 2025-01-04: 602.9; 2025-01-05: 603.58; 2025-01-06: 604.25; 2025-01-07: 604.93; 2025-01-08: 605.6; 2025-01-09: 606.28; 2025-01-10: 606.28; 2025-01-11: 606.96; 2025-01-12: 606.96; 2025-01-13: 607.63; 2025-01-14: 608.31; 2025-01-15: 608.31; 2025-01-16: 608.31; 2025-01-17: 608.31; 2025-01-18: 608.31; 2025-01-19: 608.31; 2025-01-20: 608.31; 2025-01-21: 608.31; 2025-01-22: 608.31; 2025-01-23: 608.31; 2025-01-24: 608.31; 2025-01-25: 608.31; 2025-01-26: 608.31; 2025-01-27: 608.31; 2025-01-28: 608.31; 2025-01-29: 608.31; 2025-01-30: 608.31; 2025-01-31: 608.31; 2025-02-01: 608.31; 2025-02-02: 608.31; 2025-02-03: 608.31; 2025-02-04: 608.31; 2025-02-05: 608.31; 2025-02-06: 608.31; 2025-02-07: 608.31; 2025-02-08: 608.31; 2025-02-09: 608.31; 2025-02-10: 608.31; 2025-02-11: 608.31; 2025-02-12: 608.31; 2025-02-13: 608.31; 2025-02-14: 608.31; 2025-02-15: 608.31; 2025-02-16: 608.31; 2025-02-17: 608.31; 2025-02-18: 608.31; 2025-02-19: 608.31; 2025-02-20: 608.31; 2025-02-21: 608.31; 2025-02-22: 608.31; 2025-02-23: 608.31; 2025-02-24: 608.31; 2025-02-25: 608.31; 2025-02-26: 608.31; 2025-02-27: 608.31; 2025-02-28: 608.31; 2025-03-01: 608.31; 2025-03-02: 608.31; 2025-03-03: 608.31; 2025-03-04: 608.31; 2025-03-05: 608.31; 2025-03-06: 608.31; 2025-03-07: 608.31; 2025-03-08: 608.31; 2025-03-09: 608.31; 2025-03-10: 608.31; 2025-03-11: 608.31; 2025-03-12: 608.31; 2025-03-13: 608.31; 2025-03-14: 608.31; 2025-03-15: 608.31; 2025-03-16: 608.31; 2025-03-17: 608.31; 2025-03-18: 608.31; 2025-03-19: 608.31; 2025-03-20: 608.31; 2025-03-21: 608.31; 2025-03-22: 608.31; 2025-03-23: 608.31; 2025-03-24: 608.31; 2025-03-25: 608.31; 2025-03-26: 608.31; 2025-03-27: 608.31; 2025-03-28: 608.31; 2025-03-29: 608.31; 2025-03-30: 608.31; 2025-03-31: 608.31; 2025-04-01: 608.31; 2025-04-02: 608.31; 2025-04-03: 608.31; 2025-04-04: 608.31; 2025-04-05: 608.31; 2025-04-06: 608.31; 2025-04-07: 608.31; 2025-04-08: 608.31; 2025-04-09: 608.31; 2025-04-10: 608.31; 2025-04-11: 608.31; 2025-04-12: 608.31; 2025-04-13: 608.31; 2025-04-14: 608.31; 2025-04-15: 608.31; 2025-04-16: 608.31; 2025-04-17: 608.31; 2025-04-18: 608.31; 2025-04-19: 608.31; 2025-04-20: 608.31; 2025-04-21: 608.31; 2025-04-22: 608.31; 2025-04-23: 608.31; 2025-04-24: 608.31; 2025-04-25: 608.31; 2025-04-26: 608.31; 2025-04-27: 608.31; 2025-04-28: 608.31; 2025-04-29: 608.31; 2025-04-30: 608.31; 2025-05-01: 608.31; 2025-05-02: 608.31; 2025-05-03: 608.31; 2025-05-04: 608.31; 2025-05-05: 608.31; 2025-05-06: 608.31; 2025-05-07: 608.31; 2025-05-08: 608.31; 2025-05-09: 608.31; 2025-05-10: 608.31; 2025-05-11: 608.31; 2025-05-12: 608.31; 2025-05-13: 608.31; 2025-05-14: 608.31; 2025-05-15: 608.31; 2025-05-16: 608.31; 2025-05-17: 608.31; 2025-05-18: 608.31; 2025-05-19: 608.31; 2025-05-20: 608.31; 2025-05-21: 608.31; 2025-05-22: 608.31; 2025-05-23: 608.31; 2025-05-24: 608.31; 2025-05-25: 608.31; 2025-05-26: 608.31; 2025-05-27: 608.31; 2025-05-28: 608.31; 2025-05-29: 608.31; 2025-05-30: 608.31; 2025-05-31: 608.31; 2025-06-01: 608.31; 2025-06-02: 608.31; 2025-06-03: 608.31; 2025-06-04: 608.31; 2025-06-05: 608.31; 2025-06-06: 608.31; 2025-06-07: 608.31; 2025-06-08: 608.31; 2025-06-09: 608.31; 2025-06-10: 608.31; 2025-06-11: 608.31; 2025-06-12: 608.31; 2025-06-13: 608.31; 2025-06-14: 608.31; 2025-06-15: 608.31; 2025-06-16: 608.31; 2025-06-17: 608.31; 2025-06-18: 608.31; 2025-06-19: 608.31; 2025-06-20: 608.31; 2025-06-21: 608.31; 2025-06-22: 608.31; 2025-06-23: 608.31; 2025-06-24: 608.31; 2025-06-25: 608.31; 2025-06-26: 608.31; 2025-06-27: 608.31; 2025-06-28: 608.31; 2025-06-29: 608.31; 2025-06-30: 608.31; 2025-07-01: 608.31; 2025-07-02: 608.31; 2025-07-03: 608.31; 2025-07-04: 608.31; 2025-07-05: 608.31; 2025-07-06: 608.31; 2025-07-07: 608.31; 2025-07-08: 608.31; 2025-07-09: 608.31; 2025-07-10: 608.31; 2025-07-11: 608.31; 2025-07-12: 608.31; 2025-07-13: 608.31; 2025-07-14: 608.31; 2025-07-15: 608.31; 2025-07-16: 608.31; 2025-07-17: 608.31; 2025-07-18: 608.31; 2025-07-19: 608.31; 2025-07-20: 608.31; 2025-07-21: 608.31; 2025-07-22: 608.31; 2025-07-23: 608.31; 2025-07-24: 608.31; 2025-07-25: 608.31; 2025-07-26: 608.31; 2025-07-27: 608.31; 2025-07-28: 608.31; 2025-07-29: 608.31; 2025-07-30: 608.31; 2025-07-31: 608.31; 2025-08-01: 608.31; 2025-08-02: 608.31; 2025-08-03: 608.31; 2025-08-04: 608.31; 2025-08-05: 608.31; 2025-08-06: 608.31; 2025-08-07: 608.31; 2025-08-08: 608.31; 2025-08-09: 608.31; 2025-08-10: 608.31; 2025-08-11: 608.31; 2025-08-12: 608.31; 2025-08-13: 608.31; 2025-08-15: 608.31
664 | CTTE010030 | Erection of CCTV System | 2024-10-01 | 2025-03-25 | 1545.6 | 1566.22 | 0 | 0 | 2024-10-01: 0.89; 2024-10-02: 2.01; 2024-10-03: 3.13; 2024-10-04: 3.13; 2024-10-05: 4.25; 2024-10-06: 5.37; 2024-10-07: 6.49; 2024-10-08: 7.61; 2024-10-09: 8.73; 2024-10-10: 9.84; 2024-10-11: 9.84; 2024-10-12: 10.96; 2024-10-13: 12.08; 2024-10-14: 13.2; 2024-10-15: 14.32; 2024-10-16: 15.44; 2024-10-17: 18.35; 2024-10-18: 18.35; 2024-10-19: 21.7; 2024-10-20: 25.06; 2024-10-21: 28.42; 2024-10-22: 31.77; 2024-10-23: 35.13; 2024-10-24: 38.48; 2024-10-25: 38.48; 2024-10-26: 41.84; 2024-10-27: 45.2; 2024-10-28: 48.55; 2024-10-29: 51.91; 2024-10-30: 55.27; 2024-10-31: 58.62; 2024-11-01: 58.62; 2024-11-02: 61.98; 2024-11-03: 69.81; 2024-11-04: 78.76; 2024-11-05: 87.71; 2024-11-06: 96.66; 2024-11-07: 105.61; 2024-11-08: 105.61; 2024-11-09: 114.56; 2024-11-10: 123.51; 2024-11-11: 132.46; 2024-11-12: 141.41; 2024-11-13: 150.36; 2024-11-14: 159.31; 2024-11-15: 159.31; 2024-11-16: 168.26; 2024-11-17: 177.21; 2024-11-18: 186.16; 2024-11-19: 201.37; 2024-11-20: 218.15; 2024-11-21: 234.93; 2024-11-22: 234.93; 2024-11-23: 251.71; 2024-11-24: 268.49; 2024-11-25: 285.28; 2024-11-26: 302.06; 2024-11-27: 318.84; 2024-11-28: 335.62; 2024-11-29: 335.62; 2024-11-30: 352.4; 2024-12-01: 369.18; 2024-12-02: 385.96; 2024-12-03: 402.74; 2024-12-04: 419.52; 2024-12-05: 443.46; 2024-12-06: 443.46; 2024-12-07: 469.19; 2024-12-08: 494.92; 2024-12-09: 520.66; 2024-12-10: 546.39; 2024-12-11: 572.12; 2024-12-12: 597.85; 2024-12-13: 597.85; 2024-12-14: 623.58; 2024-12-15: 649.31; 2024-12-16: 675.04; 2024-12-17: 700.77; 2024-12-18: 726.5; 2024-12-19: 752.23; 2024-12-20: 752.23; 2024-12-21: 777.96; 2024-12-22: 803.69; 2024-12-23: 829.42; 2024-12-24: 855.15; 2024-12-25: 880.88; 2024-12-26: 906.62; 2024-12-27: 906.62; 2024-12-28: 932.35; 2024-12-29: 958.08; 2024-12-30: 983.81; 2024-12-31: 1009.54; 2025-01-01: 1009.54; 2025-01-02: 1035.27; 2025-01-03: 1035.27; 2025-01-04: 1061; 2025-01-05: 1086.73; 2025-01-06: 1112.46; 2025-01-07: 1138.19; 2025-01-08: 1156.76; 2025-01-09: 1173.54; 2025-01-10: 1173.54; 2025-01-11: 1190.32; 2025-01-12: 1190.32; 2025-01-13: 1207.11; 2025-01-14: 1223.89; 2025-01-15: 1240.67; 2025-01-16: 1257.45; 2025-01-17: 1257.45; 2025-01-18: 1274.23; 2025-01-19: 1291.01; 2025-01-20: 1307.79; 2025-01-21: 1324.57; 2025-01-22: 1341.35; 2025-01-23: 1358.13; 2025-01-24: 1358.13; 2025-01-25: 1374.91; 2025-01-26: 1385.43; 2025-01-27: 1394.38; 2025-01-28: 1403.33; 2025-01-29: 1412.28; 2025-01-30: 1421.23; 2025-01-31: 1421.23; 2025-02-01: 1430.18; 2025-02-02: 1439.13; 2025-02-03: 1448.08; 2025-02-04: 1457.03; 2025-02-05: 1465.98; 2025-02-06: 1474.93; 2025-02-07: 1474.93; 2025-02-08: 1483.88; 2025-02-09: 1492.83; 2025-02-10: 1501.78; 2025-02-11: 1506.25; 2025-02-12: 1509.61; 2025-02-13: 1512.97; 2025-02-14: 1512.97; 2025-02-15: 1516.32; 2025-02-16: 1519.68; 2025-02-17: 1523.03; 2025-02-18: 1526.39; 2025-02-19: 1529.75; 2025-02-20: 1533.1; 2025-02-21: 1533.1; 2025-02-22: 1536.46; 2025-02-23: 1539.81; 2025-02-24: 1543.17; 2025-02-25: 1546.53; 2025-02-26: 1549.88; 2025-02-27: 1551.45; 2025-02-28: 1551.45; 2025-03-01: 1552.12; 2025-03-02: 1552.79; 2025-03-03: 1553.46; 2025-03-04: 1554.13; 2025-03-05: 1554.81; 2025-03-06: 1555.48; 2025-03-07: 1555.48; 2025-03-08: 1556.15; 2025-03-09: 1556.82; 2025-03-10: 1557.49; 2025-03-11: 1558.16; 2025-03-12: 1558.83; 2025-03-13: 1559.5; 2025-03-14: 1559.5; 2025-03-15: 1560.18; 2025-03-16: 1560.85; 2025-03-17: 1561.52; 2025-03-18: 1562.19; 2025-03-19: 1562.86; 2025-03-20: 1563.53; 2025-03-21: 1563.53; 2025-03-22: 1564.2; 2025-03-23: 1564.87; 2025-03-24: 1565.55; 2025-03-25: 1566.22; 2025-03-26: 1566.22; 2025-03-27: 1566.22; 2025-03-28: 1566.22; 2025-03-29: 1566.22; 2025-03-30: 1566.22; 2025-03-31: 1566.22; 2025-04-01: 1566.22; 2025-04-02: 1566.22; 2025-04-03: 1566.22; 2025-04-04: 1566.22; 2025-04-05: 1566.22; 2025-04-06: 1566.22; 2025-04-07: 1566.22; 2025-04-08: 1566.22; 2025-04-09: 1566.22; 2025-04-10: 1566.22; 2025-04-11: 1566.22; 2025-04-12: 1566.22; 2025-04-13: 1566.22; 2025-04-14: 1566.22; 2025-04-15: 1566.22; 2025-04-16: 1566.22; 2025-04-17: 1566.22; 2025-04-18: 1566.22; 2025-04-19: 1566.22; 2025-04-20: 1566.22; 2025-04-21: 1566.22; 2025-04-22: 1566.22; 2025-04-23: 1566.22; 2025-04-24: 1566.22; 2025-04-25: 1566.22; 2025-04-26: 1566.22; 2025-04-27: 1566.22; 2025-04-28: 1566.22; 2025-04-29: 1566.22; 2025-04-30: 1566.22; 2025-05-01: 1566.22; 2025-05-02: 1566.22; 2025-05-03: 1566.22; 2025-05-04: 1566.22; 2025-05-05: 1566.22; 2025-05-06: 1566.22; 2025-05-07: 1566.22; 2025-05-08: 1566.22; 2025-05-09: 1566.22; 2025-05-10: 1566.22; 2025-05-11: 1566.22; 2025-05-12: 1566.22; 2025-05-13: 1566.22; 2025-05-14: 1566.22; 2025-05-15: 1566.22; 2025-05-16: 1566.22; 2025-05-17: 1566.22; 2025-05-18: 1566.22; 2025-05-19: 1566.22; 2025-05-20: 1566.22; 2025-05-21: 1566.22; 2025-05-22: 1566.22; 2025-05-23: 1566.22; 2025-05-24: 1566.22; 2025-05-25: 1566.22; 2025-05-26: 1566.22; 2025-05-27: 1566.22; 2025-05-28: 1566.22; 2025-05-29: 1566.22; 2025-05-30: 1566.22; 2025-05-31: 1566.22; 2025-06-01: 1566.22; 2025-06-02: 1566.22; 2025-06-03: 1566.22; 2025-06-04: 1566.22; 2025-06-05: 1566.22; 2025-06-06: 1566.22; 2025-06-07: 1566.22; 2025-06-08: 1566.22; 2025-06-09: 1566.22; 2025-06-10: 1566.22; 2025-06-11: 1566.22; 2025-06-12: 1566.22; 2025-06-13: 1566.22; 2025-06-14: 1566.22; 2025-06-15: 1566.22; 2025-06-16: 1566.22; 2025-06-17: 1566.22; 2025-06-18: 1566.22; 2025-06-19: 1566.22; 2025-06-20: 1566.22; 2025-06-21: 1566.22; 2025-06-22: 1566.22; 2025-06-23: 1566.22; 2025-06-24: 1566.22; 2025-06-25: 1566.22; 2025-06-26: 1566.22; 2025-06-27: 1566.22; 2025-06-28: 1566.22; 2025-06-29: 1566.22; 2025-06-30: 1566.22; 2025-07-01: 1566.22; 2025-07-02: 1566.22; 2025-07-03: 1566.22; 2025-07-04: 1566.22; 2025-07-05: 1566.22; 2025-07-06: 1566.22; 2025-07-07: 1566.22; 2025-07-08: 1566.22; 2025-07-09: 1566.22; 2025-07-10: 1566.22; 2025-07-11: 1566.22; 2025-07-12: 1566.22; 2025-07-13: 1566.22; 2025-07-14: 1566.22; 2025-07-15: 1566.22; 2025-07-16: 1566.22; 2025-07-17: 1566.22; 2025-07-18: 1566.22; 2025-07-19: 1566.22; 2025-07-20: 1566.22; 2025-07-21: 1566.22; 2025-07-22: 1566.22; 2025-07-23: 1566.22; 2025-07-24: 1566.22; 2025-07-25: 1566.22; 2025-07-26: 1566.22; 2025-07-27: 1566.22; 2025-07-28: 1566.22; 2025-07-29: 1566.22; 2025-07-30: 1566.22; 2025-07-31: 1566.22; 2025-08-01: 1566.22; 2025-08-02: 1566.22; 2025-08-03: 1566.22; 2025-08-04: 1566.22; 2025-08-05: 1566.22; 2025-08-06: 1566.22; 2025-08-07: 1566.22; 2025-08-08: 1566.22; 2025-08-09: 1566.22; 2025-08-10: 1566.22; 2025-08-11: 1566.22; 2025-08-12: 1566.22; 2025-08-13: 1566.22; 2025-08-15: 1566.22
665 | CTTE010040 | Erection of Intercom System | 2024-10-17 | 2025-01-20 | 90.4 | 91.61 | 0 | 0 | 2024-10-17: 0.11; 2024-10-18: 0.11; 2024-10-19: 0.23; 2024-10-20: 0.34; 2024-10-21: 0.46; 2024-10-22: 0.57; 2024-10-23: 0.69; 2024-10-24: 0.8; 2024-10-25: 0.8; 2024-10-26: 0.92; 2024-10-27: 1.26; 2024-10-28: 1.6; 2024-10-29: 1.95; 2024-10-30: 2.29; 2024-10-31: 2.63; 2024-11-01: 2.63; 2024-11-02: 2.98; 2024-11-03: 3.32; 2024-11-04: 3.66; 2024-11-05: 4.58; 2024-11-06: 5.5; 2024-11-07: 6.41; 2024-11-08: 6.41; 2024-11-09: 7.33; 2024-11-10: 8.24; 2024-11-11: 9.16; 2024-11-12: 10.08; 2024-11-13: 10.99; 2024-11-14: 12.71; 2024-11-15: 12.71; 2024-11-16: 14.43; 2024-11-17: 16.15; 2024-11-18: 17.86; 2024-11-19: 19.58; 2024-11-20: 21.3; 2024-11-21: 23.02; 2024-11-22: 23.02; 2024-11-23: 24.73; 2024-11-24: 27.37; 2024-11-25: 30; 2024-11-26: 32.63; 2024-11-27: 35.27; 2024-11-28: 37.9; 2024-11-29: 37.9; 2024-11-30: 40.54; 2024-12-01: 43.17; 2024-12-02: 45.8; 2024-12-03: 48.44; 2024-12-04: 51.07; 2024-12-05: 53.7; 2024-12-06: 53.7; 2024-12-07: 56.34; 2024-12-08: 58.97; 2024-12-09: 61.6; 2024-12-10: 64.24; 2024-12-11: 66.87; 2024-12-12: 68.59; 2024-12-13: 68.59; 2024-12-14: 70.31; 2024-12-15: 72.03; 2024-12-16: 73.74; 2024-12-17: 75.46; 2024-12-18: 77.18; 2024-12-19: 78.9; 2024-12-20: 78.9; 2024-12-21: 80.61; 2024-12-22: 81.53; 2024-12-23: 82.45; 2024-12-24: 83.36; 2024-12-25: 84.28; 2024-12-26: 85.19; 2024-12-27: 85.19; 2024-12-28: 86.11; 2024-12-29: 87.03; 2024-12-30: 87.94; 2024-12-31: 88.29; 2025-01-01: 88.29; 2025-01-02: 88.63; 2025-01-03: 88.63; 2025-01-04: 88.97; 2025-01-05: 89.32; 2025-01-06: 89.66; 2025-01-07: 90; 2025-01-08: 90.35; 2025-01-09: 90.69; 2025-01-10: 90.69; 2025-01-11: 90.8; 2025-01-12: 90.8; 2025-01-13: 90.92; 2025-01-14: 91.03; 2025-01-15: 91.15; 2025-01-16: 91.26; 2025-01-17: 91.26; 2025-01-18: 91.38; 2025-01-19: 91.49; 2025-01-20: 91.61; 2025-01-21: 91.61; 2025-01-22: 91.61; 2025-01-23: 91.61; 2025-01-24: 91.61; 2025-01-25: 91.61; 2025-01-26: 91.61; 2025-01-27: 91.61; 2025-01-28: 91.61; 2025-01-29: 91.61; 2025-01-30: 91.61; 2025-01-31: 91.61; 2025-02-01: 91.61; 2025-02-02: 91.61; 2025-02-03: 91.61; 2025-02-04: 91.61; 2025-02-05: 91.61; 2025-02-06: 91.61; 2025-02-07: 91.61; 2025-02-08: 91.61; 2025-02-09: 91.61; 2025-02-10: 91.61; 2025-02-11: 91.61; 2025-02-12: 91.61; 2025-02-13: 91.61; 2025-02-14: 91.61; 2025-02-15: 91.61; 2025-02-16: 91.61; 2025-02-17: 91.61; 2025-02-18: 91.61; 2025-02-19: 91.61; 2025-02-20: 91.61; 2025-02-21: 91.61; 2025-02-22: 91.61; 2025-02-23: 91.61; 2025-02-24: 91.61; 2025-02-25: 91.61; 2025-02-26: 91.61; 2025-02-27: 91.61; 2025-02-28: 91.61; 2025-03-01: 91.61; 2025-03-02: 91.61; 2025-03-03: 91.61; 2025-03-04: 91.61; 2025-03-05: 91.61; 2025-03-06: 91.61; 2025-03-07: 91.61; 2025-03-08: 91.61; 2025-03-09: 91.61; 2025-03-10: 91.61; 2025-03-11: 91.61; 2025-03-12: 91.61; 2025-03-13: 91.61; 2025-03-14: 91.61; 2025-03-15: 91.61; 2025-03-16: 91.61; 2025-03-17: 91.61; 2025-03-18: 91.61; 2025-03-19: 91.61; 2025-03-20: 91.61; 2025-03-21: 91.61; 2025-03-22: 91.61; 2025-03-23: 91.61; 2025-03-24: 91.61; 2025-03-25: 91.61; 2025-03-26: 91.61; 2025-03-27: 91.61; 2025-03-28: 91.61; 2025-03-29: 91.61; 2025-03-30: 91.61; 2025-03-31: 91.61; 2025-04-01: 91.61; 2025-04-02: 91.61; 2025-04-03: 91.61; 2025-04-04: 91.61; 2025-04-05: 91.61; 2025-04-06: 91.61; 2025-04-07: 91.61; 2025-04-08: 91.61; 2025-04-09: 91.61; 2025-04-10: 91.61; 2025-04-11: 91.61; 2025-04-12: 91.61; 2025-04-13: 91.61; 2025-04-14: 91.61; 2025-04-15: 91.61; 2025-04-16: 91.61; 2025-04-17: 91.61; 2025-04-18: 91.61; 2025-04-19: 91.61; 2025-04-20: 91.61; 2025-04-21: 91.61; 2025-04-22: 91.61; 2025-04-23: 91.61; 2025-04-24: 91.61; 2025-04-25: 91.61; 2025-04-26: 91.61; 2025-04-27: 91.61; 2025-04-28: 91.61; 2025-04-29: 91.61; 2025-04-30: 91.61; 2025-05-01: 91.61; 2025-05-02: 91.61; 2025-05-03: 91.61; 2025-05-04: 91.61; 2025-05-05: 91.61; 2025-05-06: 91.61; 2025-05-07: 91.61; 2025-05-08: 91.61; 2025-05-09: 91.61; 2025-05-10: 91.61; 2025-05-11: 91.61; 2025-05-12: 91.61; 2025-05-13: 91.61; 2025-05-14: 91.61; 2025-05-15: 91.61; 2025-05-16: 91.61; 2025-05-17: 91.61; 2025-05-18: 91.61; 2025-05-19: 91.61; 2025-05-20: 91.61; 2025-05-21: 91.61; 2025-05-22: 91.61; 2025-05-23: 91.61; 2025-05-24: 91.61; 2025-05-25: 91.61; 2025-05-26: 91.61; 2025-05-27: 91.61; 2025-05-28: 91.61; 2025-05-29: 91.61; 2025-05-30: 91.61; 2025-05-31: 91.61; 2025-06-01: 91.61; 2025-06-02: 91.61; 2025-06-03: 91.61; 2025-06-04: 91.61; 2025-06-05: 91.61; 2025-06-06: 91.61; 2025-06-07: 91.61; 2025-06-08: 91.61; 2025-06-09: 91.61; 2025-06-10: 91.61; 2025-06-11: 91.61; 2025-06-12: 91.61; 2025-06-13: 91.61; 2025-06-14: 91.61; 2025-06-15: 91.61; 2025-06-16: 91.61; 2025-06-17: 91.61; 2025-06-18: 91.61; 2025-06-19: 91.61; 2025-06-20: 91.61; 2025-06-21: 91.61; 2025-06-22: 91.61; 2025-06-23: 91.61; 2025-06-24: 91.61; 2025-06-25: 91.61; 2025-06-26: 91.61; 2025-06-27: 91.61; 2025-06-28: 91.61; 2025-06-29: 91.61; 2025-06-30: 91.61; 2025-07-01: 91.61; 2025-07-02: 91.61; 2025-07-03: 91.61; 2025-07-04: 91.61; 2025-07-05: 91.61; 2025-07-06: 91.61; 2025-07-07: 91.61; 2025-07-08: 91.61; 2025-07-09: 91.61; 2025-07-10: 91.61; 2025-07-11: 91.61; 2025-07-12: 91.61; 2025-07-13: 91.61; 2025-07-14: 91.61; 2025-07-15: 91.61; 2025-07-16: 91.61; 2025-07-17: 91.61; 2025-07-18: 91.61; 2025-07-19: 91.61; 2025-07-20: 91.61; 2025-07-21: 91.61; 2025-07-22: 91.61; 2025-07-23: 91.61; 2025-07-24: 91.61; 2025-07-25: 91.61; 2025-07-26: 91.61; 2025-07-27: 91.61; 2025-07-28: 91.61; 2025-07-29: 91.61; 2025-07-30: 91.61; 2025-07-31: 91.61; 2025-08-01: 91.61; 2025-08-02: 91.61; 2025-08-03: 91.61; 2025-08-04: 91.61; 2025-08-05: 91.61; 2025-08-06: 91.61; 2025-08-07: 91.61; 2025-08-08: 91.61; 2025-08-09: 91.61; 2025-08-10: 91.61; 2025-08-11: 91.61; 2025-08-12: 91.61; 2025-08-13: 91.61; 2025-08-15: 91.61
666 | CTTE010050 | Erection of Data Network & Structured Cabling System | 2024-10-29 | 2025-03-13 | 29399.7 | 29791.86 | 0 | 0 | 2024-10-29: 27.08; 2024-10-30: 54.17; 2024-10-31: 81.25; 2024-11-01: 81.25; 2024-11-02: 108.33; 2024-11-03: 135.42; 2024-11-04: 162.5; 2024-11-05: 189.58; 2024-11-06: 216.67; 2024-11-07: 243.75; 2024-11-08: 243.75; 2024-11-09: 270.84; 2024-11-10: 297.92; 2024-11-11: 379.17; 2024-11-12: 460.42; 2024-11-13: 541.67; 2024-11-14: 622.92; 2024-11-15: 622.92; 2024-11-16: 704.17; 2024-11-17: 785.42; 2024-11-18: 866.67; 2024-11-19: 947.92; 2024-11-20: 1029.17; 2024-11-21: 1110.42; 2024-11-22: 1110.42; 2024-11-23: 1191.67; 2024-11-24: 1408.34; 2024-11-25: 1625.01; 2024-11-26: 1841.68; 2024-11-27: 2058.35; 2024-11-28: 2275.01; 2024-11-29: 2275.01; 2024-11-30: 2491.68; 2024-12-01: 2708.35; 2024-12-02: 2925.02; 2024-12-03: 3141.69; 2024-12-04: 3358.36; 2024-12-05: 3575.02; 2024-12-06: 3575.02; 2024-12-07: 3981.28; 2024-12-08: 4387.53; 2024-12-09: 4793.78; 2024-12-10: 5200.03; 2024-12-11: 5606.29; 2024-12-12: 6012.54; 2024-12-13: 6012.54; 2024-12-14: 6418.79; 2024-12-15: 6825.04; 2024-12-16: 7231.3; 2024-12-17: 7637.55; 2024-12-18: 8043.8; 2024-12-19: 8666.72; 2024-12-20: 8666.72; 2024-12-21: 9289.64; 2024-12-22: 9912.56; 2024-12-23: 10535.49; 2024-12-24: 11158.41; 2024-12-25: 11781.33; 2024-12-26: 12404.25; 2024-12-27: 12404.25; 2024-12-28: 13027.17; 2024-12-29: 13650.09; 2024-12-30: 14273.01; 2024-12-31: 14895.93; 2025-01-01: 14895.93; 2025-01-02: 15518.85; 2025-01-03: 15518.85; 2025-01-04: 16141.77; 2025-01-05: 16764.69; 2025-01-06: 17387.61; 2025-01-07: 18010.53; 2025-01-08: 18633.45; 2025-01-09: 19256.38; 2025-01-10: 19256.38; 2025-01-11: 19879.3; 2025-01-12: 19879.3; 2025-01-13: 20502.22; 2025-01-14: 21125.14; 2025-01-15: 21748.06; 2025-01-16: 22154.31; 2025-01-17: 22154.31; 2025-01-18: 22560.56; 2025-01-19: 22966.82; 2025-01-20: 23373.07; 2025-01-21: 23779.32; 2025-01-22: 24185.57; 2025-01-23: 24591.83; 2025-01-24: 24591.83; 2025-01-25: 24998.08; 2025-01-26: 25404.33; 2025-01-27: 25810.58; 2025-01-28: 26216.84; 2025-01-29: 26433.51; 2025-01-30: 26650.17; 2025-01-31: 26650.17; 2025-02-01: 26866.84; 2025-02-02: 27083.51; 2025-02-03: 27300.18; 2025-02-04: 27516.85; 2025-02-05: 27733.51; 2025-02-06: 27950.18; 2025-02-07: 27950.18; 2025-02-08: 28166.85; 2025-02-09: 28383.52; 2025-02-10: 28600.19; 2025-02-11: 28681.44; 2025-02-12: 28762.69; 2025-02-13: 28843.94; 2025-02-14: 28843.94; 2025-02-15: 28925.19; 2025-02-16: 29006.44; 2025-02-17: 29087.69; 2025-02-18: 29168.94; 2025-02-19: 29250.19; 2025-02-20: 29331.44; 2025-02-21: 29331.44; 2025-02-22: 29412.69; 2025-02-23: 29493.94; 2025-02-24: 29521.03; 2025-02-25: 29548.11; 2025-02-26: 29575.19; 2025-02-27: 29602.28; 2025-02-28: 29602.28; 2025-03-01: 29618.53; 2025-03-02: 29634.78; 2025-03-03: 29651.03; 2025-03-04: 29667.28; 2025-03-05: 29683.53; 2025-03-06: 29699.78; 2025-03-07: 29699.78; 2025-03-08: 29716.03; 2025-03-09: 29732.28; 2025-03-10: 29748.53; 2025-03-11: 29764.78; 2025-03-12: 29781.03; 2025-03-13: 29791.86; 2025-03-14: 29791.86; 2025-03-15: 29791.86; 2025-03-16: 29791.86; 2025-03-17: 29791.86; 2025-03-18: 29791.86; 2025-03-19: 29791.86; 2025-03-20: 29791.86; 2025-03-21: 29791.86; 2025-03-22: 29791.86; 2025-03-23: 29791.86; 2025-03-24: 29791.86; 2025-03-25: 29791.86; 2025-03-26: 29791.86; 2025-03-27: 29791.86; 2025-03-28: 29791.86; 2025-03-29: 29791.86; 2025-03-30: 29791.86; 2025-03-31: 29791.86; 2025-04-01: 29791.86; 2025-04-02: 29791.86; 2025-04-03: 29791.86; 2025-04-04: 29791.86; 2025-04-05: 29791.86; 2025-04-06: 29791.86; 2025-04-07: 29791.86; 2025-04-08: 29791.86; 2025-04-09: 29791.86; 2025-04-10: 29791.86; 2025-04-11: 29791.86; 2025-04-12: 29791.86; 2025-04-13: 29791.86; 2025-04-14: 29791.86; 2025-04-15: 29791.86; 2025-04-16: 29791.86; 2025-04-17: 29791.86; 2025-04-18: 29791.86; 2025-04-19: 29791.86; 2025-04-20: 29791.86; 2025-04-21: 29791.86; 2025-04-22: 29791.86; 2025-04-23: 29791.86; 2025-04-24: 29791.86; 2025-04-25: 29791.86; 2025-04-26: 29791.86; 2025-04-27: 29791.86; 2025-04-28: 29791.86; 2025-04-29: 29791.86; 2025-04-30: 29791.86; 2025-05-01: 29791.86; 2025-05-02: 29791.86; 2025-05-03: 29791.86; 2025-05-04: 29791.86; 2025-05-05: 29791.86; 2025-05-06: 29791.86; 2025-05-07: 29791.86; 2025-05-08: 29791.86; 2025-05-09: 29791.86; 2025-05-10: 29791.86; 2025-05-11: 29791.86; 2025-05-12: 29791.86; 2025-05-13: 29791.86; 2025-05-14: 29791.86; 2025-05-15: 29791.86; 2025-05-16: 29791.86; 2025-05-17: 29791.86; 2025-05-18: 29791.86; 2025-05-19: 29791.86; 2025-05-20: 29791.86; 2025-05-21: 29791.86; 2025-05-22: 29791.86; 2025-05-23: 29791.86; 2025-05-24: 29791.86; 2025-05-25: 29791.86; 2025-05-26: 29791.86; 2025-05-27: 29791.86; 2025-05-28: 29791.86; 2025-05-29: 29791.86; 2025-05-30: 29791.86; 2025-05-31: 29791.86; 2025-06-01: 29791.86; 2025-06-02: 29791.86; 2025-06-03: 29791.86; 2025-06-04: 29791.86; 2025-06-05: 29791.86; 2025-06-06: 29791.86; 2025-06-07: 29791.86; 2025-06-08: 29791.86; 2025-06-09: 29791.86; 2025-06-10: 29791.86; 2025-06-11: 29791.86; 2025-06-12: 29791.86; 2025-06-13: 29791.86; 2025-06-14: 29791.86; 2025-06-15: 29791.86; 2025-06-16: 29791.86; 2025-06-17: 29791.86; 2025-06-18: 29791.86; 2025-06-19: 29791.86; 2025-06-20: 29791.86; 2025-06-21: 29791.86; 2025-06-22: 29791.86; 2025-06-23: 29791.86; 2025-06-24: 29791.86; 2025-06-25: 29791.86; 2025-06-26: 29791.86; 2025-06-27: 29791.86; 2025-06-28: 29791.86; 2025-06-29: 29791.86; 2025-06-30: 29791.86; 2025-07-01: 29791.86; 2025-07-02: 29791.86; 2025-07-03: 29791.86; 2025-07-04: 29791.86; 2025-07-05: 29791.86; 2025-07-06: 29791.86; 2025-07-07: 29791.86; 2025-07-08: 29791.86; 2025-07-09: 29791.86; 2025-07-10: 29791.86; 2025-07-11: 29791.86; 2025-07-12: 29791.86; 2025-07-13: 29791.86; 2025-07-14: 29791.86; 2025-07-15: 29791.86; 2025-07-16: 29791.86; 2025-07-17: 29791.86; 2025-07-18: 29791.86; 2025-07-19: 29791.86; 2025-07-20: 29791.86; 2025-07-21: 29791.86; 2025-07-22: 29791.86; 2025-07-23: 29791.86; 2025-07-24: 29791.86; 2025-07-25: 29791.86; 2025-07-26: 29791.86; 2025-07-27: 29791.86; 2025-07-28: 29791.86; 2025-07-29: 29791.86; 2025-07-30: 29791.86; 2025-07-31: 29791.86; 2025-08-01: 29791.86; 2025-08-02: 29791.86; 2025-08-03: 29791.86; 2025-08-04: 29791.86; 2025-08-05: 29791.86; 2025-08-06: 29791.86; 2025-08-07: 29791.86; 2025-08-08: 29791.86; 2025-08-09: 29791.86; 2025-08-10: 29791.86; 2025-08-11: 29791.86; 2025-08-12: 29791.86; 2025-08-13: 29791.86; 2025-08-15: 29791.86
667 | CTTE010060 | Erection of Intrusion Detection System | 2024-10-31 | 05-Apr-25 | 930 | 942.41 | 0 | 0 | 2024-10-31: 0.63; 2024-11-01: 0.63; 2024-11-02: 1.41; 2024-11-03: 2.2; 2024-11-04: 2.98; 2024-11-05: 3.77; 2024-11-06: 4.55; 2024-11-07: 5.34; 2024-11-08: 5.34; 2024-11-09: 6.13; 2024-11-10: 6.91; 2024-11-11: 7.7; 2024-11-12: 8.48; 2024-11-13: 9.27; 2024-11-14: 11.31; 2024-11-15: 11.31; 2024-11-16: 13.66; 2024-11-17: 16.02; 2024-11-18: 18.38; 2024-11-19: 20.73; 2024-11-20: 23.09; 2024-11-21: 25.44; 2024-11-22: 25.44; 2024-11-23: 27.8; 2024-11-24: 30.16; 2024-11-25: 32.51; 2024-11-26: 34.87; 2024-11-27: 37.23; 2024-11-28: 42.72; 2024-11-29: 42.72; 2024-11-30: 49.01; 2024-12-01: 55.29; 2024-12-02: 61.57; 2024-12-03: 67.85; 2024-12-04: 74.14; 2024-12-05: 80.42; 2024-12-06: 80.42; 2024-12-07: 86.7; 2024-12-08: 92.98; 2024-12-09: 99.27; 2024-12-10: 105.55; 2024-12-11: 111.83; 2024-12-12: 122.51; 2024-12-13: 122.51; 2024-12-14: 134.29; 2024-12-15: 146.07; 2024-12-16: 157.85; 2024-12-17: 169.63; 2024-12-18: 181.41; 2024-12-19: 193.19; 2024-12-20: 193.19; 2024-12-21: 204.97; 2024-12-22: 216.75; 2024-12-23: 228.53; 2024-12-24: 240.31; 2024-12-25: 252.09; 2024-12-26: 268.9; 2024-12-27: 268.9; 2024-12-28: 286.96; 2024-12-29: 305.03; 2024-12-30: 323.09; 2024-12-31: 341.15; 2025-01-01: 341.15; 2025-01-02: 359.21; 2025-01-03: 359.21; 2025-01-04: 377.28; 2025-01-05: 395.34; 2025-01-06: 413.4; 2025-01-07: 431.46; 2025-01-08: 449.53; 2025-01-09: 467.59; 2025-01-10: 467.59; 2025-01-11: 485.65; 2025-01-12: 485.65; 2025-01-13: 503.72; 2025-01-14: 521.78; 2025-01-15: 539.84; 2025-01-16: 557.9; 2025-01-17: 557.9; 2025-01-18: 575.97; 2025-01-19: 594.03; 2025-01-20: 612.09; 2025-01-21: 630.15; 2025-01-22: 648.22; 2025-01-23: 666.28; 2025-01-24: 666.28; 2025-01-25: 684.34; 2025-01-26: 697.38; 2025-01-27: 709.16; 2025-01-28: 720.94; 2025-01-29: 732.72; 2025-01-30: 744.5; 2025-01-31: 744.5; 2025-02-01: 756.28; 2025-02-02: 768.06; 2025-02-03: 779.84; 2025-02-04: 791.62; 2025-02-05: 803.4; 2025-02-06: 815.18; 2025-02-07: 815.18; 2025-02-08: 826.96; 2025-02-09: 834.34; 2025-02-10: 840.63; 2025-02-11: 846.91; 2025-02-12: 853.19; 2025-02-13: 859.47; 2025-02-14: 859.47; 2025-02-15: 865.76; 2025-02-16: 872.04; 2025-02-17: 878.32; 2025-02-18: 884.6; 2025-02-19: 890.89; 2025-02-20: 897.17; 2025-02-21: 897.17; 2025-02-22: 903.45; 2025-02-23: 906.59; 2025-02-24: 908.95; 2025-02-25: 911.31; 2025-02-26: 913.66; 2025-02-27: 916.02; 2025-02-28: 916.02; 2025-03-01: 917.43; 2025-03-02: 918.85; 2025-03-03: 920.26; 2025-03-04: 921.67; 2025-03-05: 923.09; 2025-03-06: 924.5; 2025-03-07: 924.5; 2025-03-08: 925.91; 2025-03-09: 927.33; 2025-03-10: 928.74; 2025-03-11: 930.15; 2025-03-12: 931.57; 2025-03-13: 932.98; 2025-03-14: 932.98; 2025-03-15: 933.45; 2025-03-16: 933.92; 2025-03-17: 934.39; 2025-03-18: 934.87; 2025-03-19: 935.34; 2025-03-20: 935.81; 2025-03-21: 935.81; 2025-03-22: 936.28; 2025-03-23: 936.75; 2025-03-24: 937.22; 2025-03-25: 937.69; 2025-03-26: 938.16; 2025-03-27: 938.64; 2025-03-28: 938.64; 2025-03-29: 939.11; 2025-03-30: 939.58; 2025-03-31: 939.58; 2025-04-01: 940.36; 2025-04-02: 941.15; 2025-04-03: 941.93; 2025-04-04: 941.93; 2025-04-05: 942.41; 2025-04-06: 942.41; 2025-04-07: 942.41; 2025-04-08: 942.41; 2025-04-09: 942.41; 2025-04-10: 942.41; 2025-04-11: 942.41; 2025-04-12: 942.41; 2025-04-13: 942.41; 2025-04-14: 942.41; 2025-04-15: 942.41; 2025-04-16: 942.41; 2025-04-17: 942.41; 2025-04-18: 942.41; 2025-04-19: 942.41; 2025-04-20: 942.41; 2025-04-21: 942.41; 2025-04-22: 942.41; 2025-04-23: 942.41; 2025-04-24: 942.41; 2025-04-25: 942.41; 2025-04-26: 942.41; 2025-04-27: 942.41; 2025-04-28: 942.41; 2025-04-29: 942.41; 2025-04-30: 942.41; 2025-05-01: 942.41; 2025-05-02: 942.41; 2025-05-03: 942.41; 2025-05-04: 942.41; 2025-05-05: 942.41; 2025-05-06: 942.41; 2025-05-07: 942.41; 2025-05-08: 942.41; 2025-05-09: 942.41; 2025-05-10: 942.41; 2025-05-11: 942.41; 2025-05-12: 942.41; 2025-05-13: 942.41; 2025-05-14: 942.41; 2025-05-15: 942.41; 2025-05-16: 942.41; 2025-05-17: 942.41; 2025-05-18: 942.41; 2025-05-19: 942.41; 2025-05-20: 942.41; 2025-05-21: 942.41; 2025-05-22: 942.41; 2025-05-23: 942.41; 2025-05-24: 942.41; 2025-05-25: 942.41; 2025-05-26: 942.41; 2025-05-27: 942.41; 2025-05-28: 942.41; 2025-05-29: 942.41; 2025-05-30: 942.41; 2025-05-31: 942.41; 2025-06-01: 942.41; 2025-06-02: 942.41; 2025-06-03: 942.41; 2025-06-04: 942.41; 2025-06-05: 942.41; 2025-06-06: 942.41; 2025-06-07: 942.41; 2025-06-08: 942.41; 2025-06-09: 942.41; 2025-06-10: 942.41; 2025-06-11: 942.41; 2025-06-12: 942.41; 2025-06-13: 942.41; 2025-06-14: 942.41; 2025-06-15: 942.41; 2025-06-16: 942.41; 2025-06-17: 942.41; 2025-06-18: 942.41; 2025-06-19: 942.41; 2025-06-20: 942.41; 2025-06-21: 942.41; 2025-06-22: 942.41; 2025-06-23: 942.41; 2025-06-24: 942.41; 2025-06-25: 942.41; 2025-06-26: 942.41; 2025-06-27: 942.41; 2025-06-28: 942.41; 2025-06-29: 942.41; 2025-06-30: 942.41; 2025-07-01: 942.41; 2025-07-02: 942.41; 2025-07-03: 942.41; 2025-07-04: 942.41; 2025-07-05: 942.41; 2025-07-06: 942.41; 2025-07-07: 942.41; 2025-07-08: 942.41; 2025-07-09: 942.41; 2025-07-10: 942.41; 2025-07-11: 942.41; 2025-07-12: 942.41; 2025-07-13: 942.41; 2025-07-14: 942.41; 2025-07-15: 942.41; 2025-07-16: 942.41; 2025-07-17: 942.41; 2025-07-18: 942.41; 2025-07-19: 942.41; 2025-07-20: 942.41; 2025-07-21: 942.41; 2025-07-22: 942.41; 2025-07-23: 942.41; 2025-07-24: 942.41; 2025-07-25: 942.41; 2025-07-26: 942.41; 2025-07-27: 942.41; 2025-07-28: 942.41; 2025-07-29: 942.41; 2025-07-30: 942.41; 2025-07-31: 942.41; 2025-08-01: 942.41; 2025-08-02: 942.41; 2025-08-03: 942.41; 2025-08-04: 942.41; 2025-08-05: 942.41; 2025-08-06: 942.41; 2025-08-07: 942.41; 2025-08-08: 942.41; 2025-08-09: 942.41; 2025-08-10: 942.41; 2025-08-11: 942.41; 2025-08-12: 942.41; 2025-08-13: 942.41; 2025-08-15: 942.41
668 | CTTE010070 | Erection of Telephone System | 2024-11-21 | 2025-03-13 | 2324.7 | 2355.71 | 0 | 0 | 2024-11-21: 2.62; 2024-11-22: 2.62; 2024-11-23: 5.23; 2024-11-24: 7.85; 2024-11-25: 10.47; 2024-11-26: 13.09; 2024-11-27: 15.7; 2024-11-28: 18.32; 2024-11-29: 18.32; 2024-11-30: 20.94; 2024-12-01: 23.56; 2024-12-02: 31.41; 2024-12-03: 39.26; 2024-12-04: 47.11; 2024-12-05: 54.97; 2024-12-06: 54.97; 2024-12-07: 62.82; 2024-12-08: 70.67; 2024-12-09: 78.52; 2024-12-10: 86.38; 2024-12-11: 94.23; 2024-12-12: 115.17; 2024-12-13: 115.17; 2024-12-14: 136.11; 2024-12-15: 157.05; 2024-12-16: 177.99; 2024-12-17: 198.93; 2024-12-18: 219.87; 2024-12-19: 240.81; 2024-12-20: 240.81; 2024-12-21: 261.75; 2024-12-22: 282.69; 2024-12-23: 321.95; 2024-12-24: 361.21; 2024-12-25: 400.47; 2024-12-26: 439.73; 2024-12-27: 439.73; 2024-12-28: 478.99; 2024-12-29: 518.26; 2024-12-30: 557.52; 2024-12-31: 596.78; 2025-01-01: 596.78; 2025-01-02: 636.04; 2025-01-03: 636.04; 2025-01-04: 696.24; 2025-01-05: 756.44; 2025-01-06: 816.65; 2025-01-07: 876.85; 2025-01-08: 937.05; 2025-01-09: 997.25; 2025-01-10: 997.25; 2025-01-11: 1057.45; 2025-01-12: 1057.45; 2025-01-13: 1117.65; 2025-01-14: 1177.85; 2025-01-15: 1238.06; 2025-01-16: 1298.26; 2025-01-17: 1298.26; 2025-01-18: 1358.46; 2025-01-19: 1418.66; 2025-01-20: 1478.86; 2025-01-21: 1539.06; 2025-01-22: 1599.26; 2025-01-23: 1659.47; 2025-01-24: 1659.47; 2025-01-25: 1719.67; 2025-01-26: 1758.93; 2025-01-27: 1798.19; 2025-01-28: 1837.45; 2025-01-29: 1876.71; 2025-01-30: 1915.98; 2025-01-31: 1915.98; 2025-02-01: 1955.24; 2025-02-02: 1994.5; 2025-02-03: 2033.76; 2025-02-04: 2073.02; 2025-02-05: 2093.96; 2025-02-06: 2114.9; 2025-02-07: 2114.9; 2025-02-08: 2135.84; 2025-02-09: 2156.78; 2025-02-10: 2177.72; 2025-02-11: 2198.66; 2025-02-12: 2219.6; 2025-02-13: 2240.54; 2025-02-14: 2240.54; 2025-02-15: 2261.48; 2025-02-16: 2269.33; 2025-02-17: 2277.19; 2025-02-18: 2285.04; 2025-02-19: 2292.89; 2025-02-20: 2300.74; 2025-02-21: 2300.74; 2025-02-22: 2308.59; 2025-02-23: 2316.45; 2025-02-24: 2324.3; 2025-02-25: 2332.15; 2025-02-26: 2334.77; 2025-02-27: 2337.39; 2025-02-28: 2337.39; 2025-03-01: 2338.96; 2025-03-02: 2340.53; 2025-03-03: 2342.1; 2025-03-04: 2343.67; 2025-03-05: 2345.24; 2025-03-06: 2346.81; 2025-03-07: 2346.81; 2025-03-08: 2348.38; 2025-03-09: 2349.95; 2025-03-10: 2351.52; 2025-03-11: 2353.09; 2025-03-12: 2354.66; 2025-03-13: 2355.71; 2025-03-14: 2355.71; 2025-03-15: 2355.71; 2025-03-16: 2355.71; 2025-03-17: 2355.71; 2025-03-18: 2355.71; 2025-03-19: 2355.71; 2025-03-20: 2355.71; 2025-03-21: 2355.71; 2025-03-22: 2355.71; 2025-03-23: 2355.71; 2025-03-24: 2355.71; 2025-03-25: 2355.71; 2025-03-26: 2355.71; 2025-03-27: 2355.71; 2025-03-28: 2355.71; 2025-03-29: 2355.71; 2025-03-30: 2355.71; 2025-03-31: 2355.71; 2025-04-01: 2355.71; 2025-04-02: 2355.71; 2025-04-03: 2355.71; 2025-04-04: 2355.71; 2025-04-05: 2355.71; 2025-04-06: 2355.71; 2025-04-07: 2355.71; 2025-04-08: 2355.71; 2025-04-09: 2355.71; 2025-04-10: 2355.71; 2025-04-11: 2355.71; 2025-04-12: 2355.71; 2025-04-13: 2355.71; 2025-04-14: 2355.71; 2025-04-15: 2355.71; 2025-04-16: 2355.71; 2025-04-17: 2355.71; 2025-04-18: 2355.71; 2025-04-19: 2355.71; 2025-04-20: 2355.71; 2025-04-21: 2355.71; 2025-04-22: 2355.71; 2025-04-23: 2355.71; 2025-04-24: 2355.71; 2025-04-25: 2355.71; 2025-04-26: 2355.71; 2025-04-27: 2355.71; 2025-04-28: 2355.71; 2025-04-29: 2355.71; 2025-04-30: 2355.71; 2025-05-01: 2355.71; 2025-05-02: 2355.71; 2025-05-03: 2355.71; 2025-05-04: 2355.71; 2025-05-05: 2355.71; 2025-05-06: 2355.71; 2025-05-07: 2355.71; 2025-05-08: 2355.71; 2025-05-09: 2355.71; 2025-05-10: 2355.71; 2025-05-11: 2355.71; 2025-05-12: 2355.71; 2025-05-13: 2355.71; 2025-05-14: 2355.71; 2025-05-15: 2355.71; 2025-05-16: 2355.71; 2025-05-17: 2355.71; 2025-05-18: 2355.71; 2025-05-19: 2355.71; 2025-05-20: 2355.71; 2025-05-21: 2355.71; 2025-05-22: 2355.71; 2025-05-23: 2355.71; 2025-05-24: 2355.71; 2025-05-25: 2355.71; 2025-05-26: 2355.71; 2025-05-27: 2355.71; 2025-05-28: 2355.71; 2025-05-29: 2355.71; 2025-05-30: 2355.71; 2025-05-31: 2355.71; 2025-06-01: 2355.71; 2025-06-02: 2355.71; 2025-06-03: 2355.71; 2025-06-04: 2355.71; 2025-06-05: 2355.71; 2025-06-06: 2355.71; 2025-06-07: 2355.71; 2025-06-08: 2355.71; 2025-06-09: 2355.71; 2025-06-10: 2355.71; 2025-06-11: 2355.71; 2025-06-12: 2355.71; 2025-06-13: 2355.71; 2025-06-14: 2355.71; 2025-06-15: 2355.71; 2025-06-16: 2355.71; 2025-06-17: 2355.71; 2025-06-18: 2355.71; 2025-06-19: 2355.71; 2025-06-20: 2355.71; 2025-06-21: 2355.71; 2025-06-22: 2355.71; 2025-06-23: 2355.71; 2025-06-24: 2355.71; 2025-06-25: 2355.71; 2025-06-26: 2355.71; 2025-06-27: 2355.71; 2025-06-28: 2355.71; 2025-06-29: 2355.71; 2025-06-30: 2355.71; 2025-07-01: 2355.71; 2025-07-02: 2355.71; 2025-07-03: 2355.71; 2025-07-04: 2355.71; 2025-07-05: 2355.71; 2025-07-06: 2355.71; 2025-07-07: 2355.71; 2025-07-08: 2355.71; 2025-07-09: 2355.71; 2025-07-10: 2355.71; 2025-07-11: 2355.71; 2025-07-12: 2355.71; 2025-07-13: 2355.71; 2025-07-14: 2355.71; 2025-07-15: 2355.71; 2025-07-16: 2355.71; 2025-07-17: 2355.71; 2025-07-18: 2355.71; 2025-07-19: 2355.71; 2025-07-20: 2355.71; 2025-07-21: 2355.71; 2025-07-22: 2355.71; 2025-07-23: 2355.71; 2025-07-24: 2355.71; 2025-07-25: 2355.71; 2025-07-26: 2355.71; 2025-07-27: 2355.71; 2025-07-28: 2355.71; 2025-07-29: 2355.71; 2025-07-30: 2355.71; 2025-07-31: 2355.71; 2025-08-01: 2355.71; 2025-08-02: 2355.71; 2025-08-03: 2355.71; 2025-08-04: 2355.71; 2025-08-05: 2355.71; 2025-08-06: 2355.71; 2025-08-07: 2355.71; 2025-08-08: 2355.71; 2025-08-09: 2355.71; 2025-08-10: 2355.71; 2025-08-11: 2355.71; 2025-08-12: 2355.71; 2025-08-13: 2355.71; 2025-08-15: 2355.71
669 | CTTE010080 | Laying & termination of Fiber Optic Cables & Accessories | 01-Dec-24 | 05-May-25 | 28674.24 | 29056.72 | 0 | 0 | 2024-12-01: 19.53; 2024-12-02: 43.95; 2024-12-03: 68.37; 2024-12-04: 92.79; 2024-12-05: 117.2; 2024-12-06: 117.2; 2024-12-07: 141.62; 2024-12-08: 166.04; 2024-12-09: 190.46; 2024-12-10: 214.87; 2024-12-11: 239.29; 2024-12-12: 263.71; 2024-12-13: 263.71; 2024-12-14: 288.13; 2024-12-15: 356.49; 2024-12-16: 429.75; 2024-12-17: 503; 2024-12-18: 576.25; 2024-12-19: 649.5; 2024-12-20: 649.5; 2024-12-21: 722.76; 2024-12-22: 796.01; 2024-12-23: 869.26; 2024-12-24: 942.51; 2024-12-25: 1015.76; 2024-12-26: 1089.02; 2024-12-27: 1089.02; 2024-12-28: 1162.27; 2024-12-29: 1357.61; 2024-12-30: 1552.95; 2024-12-31: 1748.29; 2025-01-01: 1748.29; 2025-01-02: 1943.63; 2025-01-03: 1943.63; 2025-01-04: 2138.97; 2025-01-05: 2334.3; 2025-01-06: 2529.64; 2025-01-07: 2724.98; 2025-01-08: 2920.32; 2025-01-09: 3115.66; 2025-01-10: 3115.66; 2025-01-11: 3311; 2025-01-12: 3311; 2025-01-13: 3523.43; 2025-01-14: 3889.69; 2025-01-15: 4255.96; 2025-01-16: 4622.22; 2025-01-17: 4622.22; 2025-01-18: 4988.48; 2025-01-19: 5354.74; 2025-01-20: 5721; 2025-01-21: 6087.26; 2025-01-22: 6453.52; 2025-01-23: 6819.78; 2025-01-24: 6819.78; 2025-01-25: 7186.05; 2025-01-26: 7552.31; 2025-01-27: 7957.64; 2025-01-28: 8519.24; 2025-01-29: 9080.84; 2025-01-30: 9642.44; 2025-01-31: 9642.44; 2025-02-01: 10204.04; 2025-02-02: 10765.64; 2025-02-03: 11327.24; 2025-02-04: 11888.84; 2025-02-05: 12450.44; 2025-02-06: 13012.04; 2025-02-07: 13012.04; 2025-02-08: 13573.64; 2025-02-09: 14135.24; 2025-02-10: 14696.84; 2025-02-11: 15258.44; 2025-02-12: 15820.04; 2025-02-13: 16381.64; 2025-02-14: 16381.64; 2025-02-15: 16943.24; 2025-02-16: 17504.84; 2025-02-17: 18066.45; 2025-02-18: 18628.05; 2025-02-19: 19189.65; 2025-02-20: 19751.25; 2025-02-21: 19751.25; 2025-02-22: 20312.85; 2025-02-23: 20874.45; 2025-02-24: 21357.91; 2025-02-25: 21724.17; 2025-02-26: 22090.44; 2025-02-27: 22456.7; 2025-02-28: 22456.7; 2025-03-01: 22676.45; 2025-03-02: 22896.21; 2025-03-03: 23115.97; 2025-03-04: 23335.72; 2025-03-05: 23555.48; 2025-03-06: 23775.24; 2025-03-07: 23775.24; 2025-03-08: 23994.99; 2025-03-09: 24214.75; 2025-03-10: 24434.51; 2025-03-11: 24654.26; 2025-03-12: 24874.02; 2025-03-13: 25093.78; 2025-03-14: 25093.78; 2025-03-15: 25313.53; 2025-03-16: 25533.29; 2025-03-17: 25667.59; 2025-03-18: 25784.79; 2025-03-19: 25901.99; 2025-03-20: 26019.2; 2025-03-21: 26019.2; 2025-03-22: 26136.4; 2025-03-23: 26253.6; 2025-03-24: 26370.81; 2025-03-25: 26488.01; 2025-03-26: 26605.22; 2025-03-27: 26722.42; 2025-03-28: 26722.42; 2025-03-29: 26839.62; 2025-03-30: 26956.83; 2025-03-31: 26956.83; 2025-04-01: 27152.17; 2025-04-02: 27347.5; 2025-04-03: 27542.84; 2025-04-04: 27542.84; 2025-04-05: 27738.18; 2025-04-06: 27909.11; 2025-04-07: 27982.36; 2025-04-08: 28055.61; 2025-04-09: 28128.86; 2025-04-10: 28202.11; 2025-04-11: 28202.11; 2025-04-12: 28275.37; 2025-04-13: 28348.62; 2025-04-14: 28421.87; 2025-04-15: 28495.12; 2025-04-16: 28568.38; 2025-04-17: 28641.63; 2025-04-18: 28641.63; 2025-04-19: 28714.88; 2025-04-20: 28773.48; 2025-04-21: 28797.9; 2025-04-22: 28822.32; 2025-04-23: 28846.73; 2025-04-24: 28871.15; 2025-04-25: 28871.15; 2025-04-26: 28895.57; 2025-04-27: 28919.99; 2025-04-28: 28944.4; 2025-04-29: 28968.82; 2025-04-30: 28993.24; 2025-05-01: 28993.24; 2025-05-02: 28993.24; 2025-05-03: 29017.66; 2025-05-04: 29042.07; 2025-05-05: 29056.72; 2025-05-06: 29056.72; 2025-05-07: 29056.72; 2025-05-08: 29056.72; 2025-05-09: 29056.72; 2025-05-10: 29056.72; 2025-05-11: 29056.72; 2025-05-12: 29056.72; 2025-05-13: 29056.72; 2025-05-14: 29056.72; 2025-05-15: 29056.72; 2025-05-16: 29056.72; 2025-05-17: 29056.72; 2025-05-18: 29056.72; 2025-05-19: 29056.72; 2025-05-20: 29056.72; 2025-05-21: 29056.72; 2025-05-22: 29056.72; 2025-05-23: 29056.72; 2025-05-24: 29056.72; 2025-05-25: 29056.72; 2025-05-26: 29056.72; 2025-05-27: 29056.72; 2025-05-28: 29056.72; 2025-05-29: 29056.72; 2025-05-30: 29056.72; 2025-05-31: 29056.72; 2025-06-01: 29056.72; 2025-06-02: 29056.72; 2025-06-03: 29056.72; 2025-06-04: 29056.72; 2025-06-05: 29056.72; 2025-06-06: 29056.72; 2025-06-07: 29056.72; 2025-06-08: 29056.72; 2025-06-09: 29056.72; 2025-06-10: 29056.72; 2025-06-11: 29056.72; 2025-06-12: 29056.72; 2025-06-13: 29056.72; 2025-06-14: 29056.72; 2025-06-15: 29056.72; 2025-06-16: 29056.72; 2025-06-17: 29056.72; 2025-06-18: 29056.72; 2025-06-19: 29056.72; 2025-06-20: 29056.72; 2025-06-21: 29056.72; 2025-06-22: 29056.72; 2025-06-23: 29056.72; 2025-06-24: 29056.72; 2025-06-25: 29056.72; 2025-06-26: 29056.72; 2025-06-27: 29056.72; 2025-06-28: 29056.72; 2025-06-29: 29056.72; 2025-06-30: 29056.72; 2025-07-01: 29056.72; 2025-07-02: 29056.72; 2025-07-03: 29056.72; 2025-07-04: 29056.72; 2025-07-05: 29056.72; 2025-07-06: 29056.72; 2025-07-07: 29056.72; 2025-07-08: 29056.72; 2025-07-09: 29056.72; 2025-07-10: 29056.72; 2025-07-11: 29056.72; 2025-07-12: 29056.72; 2025-07-13: 29056.72; 2025-07-14: 29056.72; 2025-07-15: 29056.72; 2025-07-16: 29056.72; 2025-07-17: 29056.72; 2025-07-18: 29056.72; 2025-07-19: 29056.72; 2025-07-20: 29056.72; 2025-07-21: 29056.72; 2025-07-22: 29056.72; 2025-07-23: 29056.72; 2025-07-24: 29056.72; 2025-07-25: 29056.72; 2025-07-26: 29056.72; 2025-07-27: 29056.72; 2025-07-28: 29056.72; 2025-07-29: 29056.72; 2025-07-30: 29056.72; 2025-07-31: 29056.72; 2025-08-01: 29056.72; 2025-08-02: 29056.72; 2025-08-03: 29056.72; 2025-08-04: 29056.72; 2025-08-05: 29056.72; 2025-08-06: 29056.72; 2025-08-07: 29056.72; 2025-08-08: 29056.72; 2025-08-09: 29056.72; 2025-08-10: 29056.72; 2025-08-11: 29056.72; 2025-08-12: 29056.72; 2025-08-13: 29056.72; 2025-08-15: 29056.72
670 | Telecom completion |  | 2025-03-19 | 28-May-25 | 3322.21 | 3366.52 |  |  | 2025-03-19: 2.2; 2025-03-20: 7.01; 2025-03-21: 11.82; 2025-03-22: 16.63; 2025-03-23: 21.44; 2025-03-24: 26.25; 2025-03-25: 31.06; 2025-03-26: 40.28; 2025-03-27: 54.71; 2025-03-28: 69.13; 2025-03-29: 83.56; 2025-03-30: 97.99; 2025-03-31: 112.42; 2025-04-01: 126.85; 2025-04-02: 152.3; 2025-04-03: 190.77; 2025-04-04: 229.24; 2025-04-05: 267.72; 2025-04-06: 306.19; 2025-04-07: 344.67; 2025-04-08: 383.14; 2025-04-09: 437.05; 2025-04-10: 509.19; 2025-04-11: 581.33; 2025-04-12: 653.47; 2025-04-13: 725.61; 2025-04-14: 797.75; 2025-04-15: 869.89; 2025-04-16: 959.66; 2025-04-17: 1070.27; 2025-04-18: 1180.89; 2025-04-19: 1291.5; 2025-04-20: 1402.12; 2025-04-21: 1512.73; 2025-04-22: 1623.35; 2025-04-23: 1733.96; 2025-04-24: 1844.58; 2025-04-25: 1955.19; 2025-04-26: 2065.8; 2025-04-27: 2176.42; 2025-04-28: 2287.03; 2025-04-29: 2397.65; 2025-04-30: 2490.63; 2025-05-01: 2562.77; 2025-05-02: 2634.91; 2025-05-03: 2707.05; 2025-05-04: 2779.19; 2025-05-05: 2851.33; 2025-05-06: 2923.47; 2025-05-07: 2980.18; 2025-05-08: 3018.65; 2025-05-09: 3057.13; 2025-05-10: 3095.6; 2025-05-11: 3134.07; 2025-05-12: 3172.55; 2025-05-13: 3211.02; 2025-05-14: 3238.48; 2025-05-15: 3252.9; 2025-05-16: 3267.33; 2025-05-17: 3281.76; 2025-05-18: 3296.19; 2025-05-19: 3310.62; 2025-05-20: 3325.04; 2025-05-21: 3335.06; 2025-05-22: 3339.87; 2025-05-23: 3344.68; 2025-05-24: 3349.49; 2025-05-25: 3354.3; 2025-05-26: 3359.11; 2025-05-27: 3363.92; 2025-05-28: 3366.52; 2025-05-29: 3366.52; 2025-05-30: 3366.52; 2025-05-31: 3366.52; 2025-06-01: 3366.52; 2025-06-02: 3366.52; 2025-06-03: 3366.52; 2025-06-04: 3366.52; 2025-06-05: 3366.52; 2025-06-06: 3366.52; 2025-06-07: 3366.52; 2025-06-08: 3366.52; 2025-06-09: 3366.52; 2025-06-10: 3366.52; 2025-06-11: 3366.52; 2025-06-12: 3366.52; 2025-06-13: 3366.52; 2025-06-14: 3366.52; 2025-06-15: 3366.52; 2025-06-16: 3366.52; 2025-06-17: 3366.52; 2025-06-18: 3366.52; 2025-06-19: 3366.52; 2025-06-20: 3366.52; 2025-06-21: 3366.52; 2025-06-22: 3366.52; 2025-06-23: 3366.52; 2025-06-24: 3366.52; 2025-06-25: 3366.52; 2025-06-26: 3366.52; 2025-06-27: 3366.52; 2025-06-28: 3366.52; 2025-06-29: 3366.52; 2025-06-30: 3366.52; 2025-07-01: 3366.52; 2025-07-02: 3366.52; 2025-07-03: 3366.52; 2025-07-04: 3366.52; 2025-07-05: 3366.52; 2025-07-06: 3366.52; 2025-07-07: 3366.52; 2025-07-08: 3366.52; 2025-07-09: 3366.52; 2025-07-10: 3366.52; 2025-07-11: 3366.52; 2025-07-12: 3366.52; 2025-07-13: 3366.52; 2025-07-14: 3366.52; 2025-07-15: 3366.52; 2025-07-16: 3366.52; 2025-07-17: 3366.52; 2025-07-18: 3366.52; 2025-07-19: 3366.52; 2025-07-20: 3366.52; 2025-07-21: 3366.52; 2025-07-22: 3366.52; 2025-07-23: 3366.52; 2025-07-24: 3366.52; 2025-07-25: 3366.52; 2025-07-26: 3366.52; 2025-07-27: 3366.52; 2025-07-28: 3366.52; 2025-07-29: 3366.52; 2025-07-30: 3366.52; 2025-07-31: 3366.52; 2025-08-01: 3366.52; 2025-08-02: 3366.52; 2025-08-03: 3366.52; 2025-08-04: 3366.52; 2025-08-05: 3366.52; 2025-08-06: 3366.52; 2025-08-07: 3366.52; 2025-08-08: 3366.52; 2025-08-09: 3366.52; 2025-08-10: 3366.52; 2025-08-11: 3366.52; 2025-08-12: 3366.52; 2025-08-13: 3366.52; 2025-08-15: 3366.52
671 | CTTE020010 | ITR-A Completion - Telecom | 2025-03-19 | 28-May-25 | 3322.21 | 3366.52 | 1 | 0 | 2025-03-19: 2.2; 2025-03-20: 7.01; 2025-03-21: 11.82; 2025-03-22: 16.63; 2025-03-23: 21.44; 2025-03-24: 26.25; 2025-03-25: 31.06; 2025-03-26: 40.28; 2025-03-27: 54.71; 2025-03-28: 69.13; 2025-03-29: 83.56; 2025-03-30: 97.99; 2025-03-31: 112.42; 2025-04-01: 126.85; 2025-04-02: 152.3; 2025-04-03: 190.77; 2025-04-04: 229.24; 2025-04-05: 267.72; 2025-04-06: 306.19; 2025-04-07: 344.67; 2025-04-08: 383.14; 2025-04-09: 437.05; 2025-04-10: 509.19; 2025-04-11: 581.33; 2025-04-12: 653.47; 2025-04-13: 725.61; 2025-04-14: 797.75; 2025-04-15: 869.89; 2025-04-16: 959.66; 2025-04-17: 1070.27; 2025-04-18: 1180.89; 2025-04-19: 1291.5; 2025-04-20: 1402.12; 2025-04-21: 1512.73; 2025-04-22: 1623.35; 2025-04-23: 1733.96; 2025-04-24: 1844.58; 2025-04-25: 1955.19; 2025-04-26: 2065.8; 2025-04-27: 2176.42; 2025-04-28: 2287.03; 2025-04-29: 2397.65; 2025-04-30: 2490.63; 2025-05-01: 2562.77; 2025-05-02: 2634.91; 2025-05-03: 2707.05; 2025-05-04: 2779.19; 2025-05-05: 2851.33; 2025-05-06: 2923.47; 2025-05-07: 2980.18; 2025-05-08: 3018.65; 2025-05-09: 3057.13; 2025-05-10: 3095.6; 2025-05-11: 3134.07; 2025-05-12: 3172.55; 2025-05-13: 3211.02; 2025-05-14: 3238.48; 2025-05-15: 3252.9; 2025-05-16: 3267.33; 2025-05-17: 3281.76; 2025-05-18: 3296.19; 2025-05-19: 3310.62; 2025-05-20: 3325.04; 2025-05-21: 3335.06; 2025-05-22: 3339.87; 2025-05-23: 3344.68; 2025-05-24: 3349.49; 2025-05-25: 3354.3; 2025-05-26: 3359.11; 2025-05-27: 3363.92; 2025-05-28: 3366.52; 2025-05-29: 3366.52; 2025-05-30: 3366.52; 2025-05-31: 3366.52; 2025-06-01: 3366.52; 2025-06-02: 3366.52; 2025-06-03: 3366.52; 2025-06-04: 3366.52; 2025-06-05: 3366.52; 2025-06-06: 3366.52; 2025-06-07: 3366.52; 2025-06-08: 3366.52; 2025-06-09: 3366.52; 2025-06-10: 3366.52; 2025-06-11: 3366.52; 2025-06-12: 3366.52; 2025-06-13: 3366.52; 2025-06-14: 3366.52; 2025-06-15: 3366.52; 2025-06-16: 3366.52; 2025-06-17: 3366.52; 2025-06-18: 3366.52; 2025-06-19: 3366.52; 2025-06-20: 3366.52; 2025-06-21: 3366.52; 2025-06-22: 3366.52; 2025-06-23: 3366.52; 2025-06-24: 3366.52; 2025-06-25: 3366.52; 2025-06-26: 3366.52; 2025-06-27: 3366.52; 2025-06-28: 3366.52; 2025-06-29: 3366.52; 2025-06-30: 3366.52; 2025-07-01: 3366.52; 2025-07-02: 3366.52; 2025-07-03: 3366.52; 2025-07-04: 3366.52; 2025-07-05: 3366.52; 2025-07-06: 3366.52; 2025-07-07: 3366.52; 2025-07-08: 3366.52; 2025-07-09: 3366.52; 2025-07-10: 3366.52; 2025-07-11: 3366.52; 2025-07-12: 3366.52; 2025-07-13: 3366.52; 2025-07-14: 3366.52; 2025-07-15: 3366.52; 2025-07-16: 3366.52; 2025-07-17: 3366.52; 2025-07-18: 3366.52; 2025-07-19: 3366.52; 2025-07-20: 3366.52; 2025-07-21: 3366.52; 2025-07-22: 3366.52; 2025-07-23: 3366.52; 2025-07-24: 3366.52; 2025-07-25: 3366.52; 2025-07-26: 3366.52; 2025-07-27: 3366.52; 2025-07-28: 3366.52; 2025-07-29: 3366.52; 2025-07-30: 3366.52; 2025-07-31: 3366.52; 2025-08-01: 3366.52; 2025-08-02: 3366.52; 2025-08-03: 3366.52; 2025-08-04: 3366.52; 2025-08-05: 3366.52; 2025-08-06: 3366.52; 2025-08-07: 3366.52; 2025-08-08: 3366.52; 2025-08-09: 3366.52; 2025-08-10: 3366.52; 2025-08-11: 3366.52; 2025-08-12: 3366.52; 2025-08-13: 3366.52; 2025-08-15: 3366.52
672 | HVAC |  | 12-Aug-24 | 2025-01-30 | 6616.48 | 6704.74 |  |  | 2024-08-12: 3.73; 2024-08-13: 9.05; 2024-08-14: 14.38; 2024-08-15: 19.71; 2024-08-16: 19.71; 2024-08-17: 25.03; 2024-08-18: 30.36; 2024-08-19: 35.68; 2024-08-20: 41.01; 2024-08-21: 56.79; 2024-08-22: 74.01; 2024-08-23: 74.01; 2024-08-24: 91.22; 2024-08-25: 108.44; 2024-08-26: 125.66; 2024-08-27: 142.87; 2024-08-28: 160.09; 2024-08-29: 179.97; 2024-08-30: 179.97; 2024-08-31: 223.82; 2024-09-01: 269.4; 2024-09-02: 315.72; 2024-09-03: 362.05; 2024-09-04: 408.37; 2024-09-05: 454.69; 2024-09-06: 454.69; 2024-09-07: 501.02; 2024-09-08: 558.53; 2024-09-09: 642.13; 2024-09-10: 725.74; 2024-09-11: 813.68; 2024-09-12: 903.48; 2024-09-13: 903.48; 2024-09-14: 993.28; 2024-09-15: 993.28; 2024-09-16: 1083.07; 2024-09-17: 1172.87; 2024-09-18: 1283.97; 2024-09-19: 1416.38; 2024-09-20: 1416.38; 2024-09-21: 1548.79; 2024-09-22: 1681.19; 2024-09-23: 1819.67; 2024-09-24: 1960.74; 2024-09-25: 2101.82; 2024-09-26: 2242.89; 2024-09-27: 2242.89; 2024-09-28: 2383.97; 2024-09-29: 2525.04; 2024-09-30: 2666.12; 2024-10-01: 2807.19; 2024-10-02: 2948.27; 2024-10-03: 3096.28; 2024-10-04: 3096.28; 2024-10-05: 3247.26; 2024-10-06: 3398.24; 2024-10-07: 3510.88; 2024-10-08: 3619.25; 2024-10-09: 3727.62; 2024-10-10: 3835.99; 2024-10-11: 3835.99; 2024-10-12: 3944.37; 2024-10-13: 4052.74; 2024-10-14: 4161.11; 2024-10-15: 4265.75; 2024-10-16: 4336.84; 2024-10-17: 4407.93; 2024-10-18: 4407.93; 2024-10-19: 4479.02; 2024-10-20: 4550.11; 2024-10-21: 4621.2; 2024-10-22: 4692.29; 2024-10-23: 4763.38; 2024-10-24: 4819.55; 2024-10-25: 4819.55; 2024-10-26: 4854.1; 2024-10-27: 4889.96; 2024-10-28: 4926.37; 2024-10-29: 4962.78; 2024-10-30: 4999.19; 2024-10-31: 5035.6; 2024-11-01: 5035.6; 2024-11-02: 5072.01; 2024-11-03: 5105.69; 2024-11-04: 5129.1; 2024-11-05: 5149.9; 2024-11-06: 5170.71; 2024-11-07: 5191.51; 2024-11-08: 5191.51; 2024-11-09: 5212.32; 2024-11-10: 5239.62; 2024-11-11: 5269.71; 2024-11-12: 5296.08; 2024-11-13: 5320.84; 2024-11-14: 5341.28; 2024-11-15: 5341.28; 2024-11-16: 5359.85; 2024-11-17: 5387.53; 2024-11-18: 5419.1; 2024-11-19: 5450.68; 2024-11-20: 5482.26; 2024-11-21: 5513.84; 2024-11-22: 5513.84; 2024-11-23: 5545.41; 2024-11-24: 5587.39; 2024-11-25: 5632.09; 2024-11-26: 5676.05; 2024-11-27: 5720.01; 2024-11-28: 5763.97; 2024-11-29: 5763.97; 2024-11-30: 5807.93; 2024-12-01: 5851.89; 2024-12-02: 5895.85; 2024-12-03: 5939.81; 2024-12-04: 5983.77; 2024-12-05: 6026.87; 2024-12-06: 6026.87; 2024-12-07: 6069.59; 2024-12-08: 6101.91; 2024-12-09: 6129.77; 2024-12-10: 6157.63; 2024-12-11: 6185.5; 2024-12-12: 6213.36; 2024-12-13: 6213.36; 2024-12-14: 6241.22; 2024-12-15: 6259.98; 2024-12-16: 6274.84; 2024-12-17: 6289.7; 2024-12-18: 6304.56; 2024-12-19: 6319.42; 2024-12-20: 6319.42; 2024-12-21: 6334.75; 2024-12-22: 6343.91; 2024-12-23: 6350.29; 2024-12-24: 6356.66; 2024-12-25: 6363.97; 2024-12-26: 6371.96; 2024-12-27: 6374.37; 2024-12-28: 6382.35; 2024-12-29: 6390.08; 2024-12-30: 6398.36; 2024-12-31: 6406.65; 2025-01-01: 6413.08; 2025-01-02: 6424.65; 2025-01-03: 6436.7; 2025-01-04: 6450.61; 2025-01-05: 6464.52; 2025-01-06: 6480.88; 2025-01-07: 6499.36; 2025-01-08: 6517.84; 2025-01-09: 6536.33; 2025-01-10: 6554.81; 2025-01-11: 6573.29; 2025-01-12: 6591.77; 2025-01-13: 6610.25; 2025-01-14: 6624.98; 2025-01-15: 6637.04; 2025-01-16: 6649.09; 2025-01-17: 6661.14; 2025-01-18: 6669.92; 2025-01-19: 6676.34; 2025-01-20: 6682.77; 2025-01-21: 6689.2; 2025-01-22: 6693.29; 2025-01-23: 6695.7; 2025-01-24: 6698.11; 2025-01-25: 6700.52; 2025-01-26: 6701.99; 2025-01-27: 6702.79; 2025-01-28: 6703.6; 2025-01-29: 6704.4; 2025-01-30: 6704.74; 2025-01-31: 6704.74; 2025-02-01: 6704.74; 2025-02-02: 6704.74; 2025-02-03: 6704.74; 2025-02-04: 6704.74; 2025-02-05: 6704.74; 2025-02-06: 6704.74; 2025-02-07: 6704.74; 2025-02-08: 6704.74; 2025-02-09: 6704.74; 2025-02-10: 6704.74; 2025-02-11: 6704.74; 2025-02-12: 6704.74; 2025-02-13: 6704.74; 2025-02-14: 6704.74; 2025-02-15: 6704.74; 2025-02-16: 6704.74; 2025-02-17: 6704.74; 2025-02-18: 6704.74; 2025-02-19: 6704.74; 2025-02-20: 6704.74; 2025-02-21: 6704.74; 2025-02-22: 6704.74; 2025-02-23: 6704.74; 2025-02-24: 6704.74; 2025-02-25: 6704.74; 2025-02-26: 6704.74; 2025-02-27: 6704.74; 2025-02-28: 6704.74; 2025-03-01: 6704.74; 2025-03-02: 6704.74; 2025-03-03: 6704.74; 2025-03-04: 6704.74; 2025-03-05: 6704.74; 2025-03-06: 6704.74; 2025-03-07: 6704.74; 2025-03-08: 6704.74; 2025-03-09: 6704.74; 2025-03-10: 6704.74; 2025-03-11: 6704.74; 2025-03-12: 6704.74; 2025-03-13: 6704.74; 2025-03-14: 6704.74; 2025-03-15: 6704.74; 2025-03-16: 6704.74; 2025-03-17: 6704.74; 2025-03-18: 6704.74; 2025-03-19: 6704.74; 2025-03-20: 6704.74; 2025-03-21: 6704.74; 2025-03-22: 6704.74; 2025-03-23: 6704.74; 2025-03-24: 6704.74; 2025-03-25: 6704.74; 2025-03-26: 6704.74; 2025-03-27: 6704.74; 2025-03-28: 6704.74; 2025-03-29: 6704.74; 2025-03-30: 6704.74; 2025-03-31: 6704.74; 2025-04-01: 6704.74; 2025-04-02: 6704.74; 2025-04-03: 6704.74; 2025-04-04: 6704.74; 2025-04-05: 6704.74; 2025-04-06: 6704.74; 2025-04-07: 6704.74; 2025-04-08: 6704.74; 2025-04-09: 6704.74; 2025-04-10: 6704.74; 2025-04-11: 6704.74; 2025-04-12: 6704.74; 2025-04-13: 6704.74; 2025-04-14: 6704.74; 2025-04-15: 6704.74; 2025-04-16: 6704.74; 2025-04-17: 6704.74; 2025-04-18: 6704.74; 2025-04-19: 6704.74; 2025-04-20: 6704.74; 2025-04-21: 6704.74; 2025-04-22: 6704.74; 2025-04-23: 6704.74; 2025-04-24: 6704.74; 2025-04-25: 6704.74; 2025-04-26: 6704.74; 2025-04-27: 6704.74; 2025-04-28: 6704.74; 2025-04-29: 6704.74; 2025-04-30: 6704.74; 2025-05-01: 6704.74; 2025-05-02: 6704.74; 2025-05-03: 6704.74; 2025-05-04: 6704.74; 2025-05-05: 6704.74; 2025-05-06: 6704.74; 2025-05-07: 6704.74; 2025-05-08: 6704.74; 2025-05-09: 6704.74; 2025-05-10: 6704.74; 2025-05-11: 6704.74; 2025-05-12: 6704.74; 2025-05-13: 6704.74; 2025-05-14: 6704.74; 2025-05-15: 6704.74; 2025-05-16: 6704.74; 2025-05-17: 6704.74; 2025-05-18: 6704.74; 2025-05-19: 6704.74; 2025-05-20: 6704.74; 2025-05-21: 6704.74; 2025-05-22: 6704.74; 2025-05-23: 6704.74; 2025-05-24: 6704.74; 2025-05-25: 6704.74; 2025-05-26: 6704.74; 2025-05-27: 6704.74; 2025-05-28: 6704.74; 2025-05-29: 6704.74; 2025-05-30: 6704.74; 2025-05-31: 6704.74; 2025-06-01: 6704.74; 2025-06-02: 6704.74; 2025-06-03: 6704.74; 2025-06-04: 6704.74; 2025-06-05: 6704.74; 2025-06-06: 6704.74; 2025-06-07: 6704.74; 2025-06-08: 6704.74; 2025-06-09: 6704.74; 2025-06-10: 6704.74; 2025-06-11: 6704.74; 2025-06-12: 6704.74; 2025-06-13: 6704.74; 2025-06-14: 6704.74; 2025-06-15: 6704.74; 2025-06-16: 6704.74; 2025-06-17: 6704.74; 2025-06-18: 6704.74; 2025-06-19: 6704.74; 2025-06-20: 6704.74; 2025-06-21: 6704.74; 2025-06-22: 6704.74; 2025-06-23: 6704.74; 2025-06-24: 6704.74; 2025-06-25: 6704.74; 2025-06-26: 6704.74; 2025-06-27: 6704.74; 2025-06-28: 6704.74; 2025-06-29: 6704.74; 2025-06-30: 6704.74; 2025-07-01: 6704.74; 2025-07-02: 6704.74; 2025-07-03: 6704.74; 2025-07-04: 6704.74; 2025-07-05: 6704.74; 2025-07-06: 6704.74; 2025-07-07: 6704.74; 2025-07-08: 6704.74; 2025-07-09: 6704.74; 2025-07-10: 6704.74; 2025-07-11: 6704.74; 2025-07-12: 6704.74; 2025-07-13: 6704.74; 2025-07-14: 6704.74; 2025-07-15: 6704.74; 2025-07-16: 6704.74; 2025-07-17: 6704.74; 2025-07-18: 6704.74; 2025-07-19: 6704.74; 2025-07-20: 6704.74; 2025-07-21: 6704.74; 2025-07-22: 6704.74; 2025-07-23: 6704.74; 2025-07-24: 6704.74; 2025-07-25: 6704.74; 2025-07-26: 6704.74; 2025-07-27: 6704.74; 2025-07-28: 6704.74; 2025-07-29: 6704.74; 2025-07-30: 6704.74; 2025-07-31: 6704.74; 2025-08-01: 6704.74; 2025-08-02: 6704.74; 2025-08-03: 6704.74; 2025-08-04: 6704.74; 2025-08-05: 6704.74; 2025-08-06: 6704.74; 2025-08-07: 6704.74; 2025-08-08: 6704.74; 2025-08-09: 6704.74; 2025-08-10: 6704.74; 2025-08-11: 6704.74; 2025-08-12: 6704.74; 2025-08-13: 6704.74; 2025-08-15: 6704.74
673 | SS & HVAC Room |  | 12-Aug-24 | 2025-01-06 | 6299.29 | 6383.32 |  |  | 2024-08-12: 3.73; 2024-08-13: 9.05; 2024-08-14: 14.38; 2024-08-15: 19.71; 2024-08-16: 19.71; 2024-08-17: 25.03; 2024-08-18: 30.36; 2024-08-19: 35.68; 2024-08-20: 41.01; 2024-08-21: 56.79; 2024-08-22: 74.01; 2024-08-23: 74.01; 2024-08-24: 91.22; 2024-08-25: 108.44; 2024-08-26: 125.66; 2024-08-27: 142.87; 2024-08-28: 160.09; 2024-08-29: 179.97; 2024-08-30: 179.97; 2024-08-31: 223.82; 2024-09-01: 269.4; 2024-09-02: 315.72; 2024-09-03: 362.05; 2024-09-04: 408.37; 2024-09-05: 454.69; 2024-09-06: 454.69; 2024-09-07: 501.02; 2024-09-08: 558.53; 2024-09-09: 642.13; 2024-09-10: 725.74; 2024-09-11: 813.68; 2024-09-12: 903.48; 2024-09-13: 903.48; 2024-09-14: 993.28; 2024-09-15: 993.28; 2024-09-16: 1083.07; 2024-09-17: 1172.87; 2024-09-18: 1283.97; 2024-09-19: 1416.38; 2024-09-20: 1416.38; 2024-09-21: 1548.79; 2024-09-22: 1681.19; 2024-09-23: 1819.67; 2024-09-24: 1960.74; 2024-09-25: 2101.82; 2024-09-26: 2242.89; 2024-09-27: 2242.89; 2024-09-28: 2383.97; 2024-09-29: 2525.04; 2024-09-30: 2666.12; 2024-10-01: 2807.19; 2024-10-02: 2948.27; 2024-10-03: 3096.28; 2024-10-04: 3096.28; 2024-10-05: 3247.26; 2024-10-06: 3398.24; 2024-10-07: 3510.88; 2024-10-08: 3619.25; 2024-10-09: 3727.62; 2024-10-10: 3835.99; 2024-10-11: 3835.99; 2024-10-12: 3944.37; 2024-10-13: 4052.74; 2024-10-14: 4161.11; 2024-10-15: 4265.75; 2024-10-16: 4336.84; 2024-10-17: 4407.93; 2024-10-18: 4407.93; 2024-10-19: 4479.02; 2024-10-20: 4550.11; 2024-10-21: 4621.2; 2024-10-22: 4692.29; 2024-10-23: 4763.38; 2024-10-24: 4819.55; 2024-10-25: 4819.55; 2024-10-26: 4854.1; 2024-10-27: 4889.96; 2024-10-28: 4926.37; 2024-10-29: 4962.78; 2024-10-30: 4999.19; 2024-10-31: 5035.6; 2024-11-01: 5035.6; 2024-11-02: 5072.01; 2024-11-03: 5105.69; 2024-11-04: 5129.1; 2024-11-05: 5149.9; 2024-11-06: 5170.71; 2024-11-07: 5191.51; 2024-11-08: 5191.51; 2024-11-09: 5212.32; 2024-11-10: 5239.62; 2024-11-11: 5269.71; 2024-11-12: 5296.08; 2024-11-13: 5320.84; 2024-11-14: 5341.28; 2024-11-15: 5341.28; 2024-11-16: 5359.85; 2024-11-17: 5387.53; 2024-11-18: 5419.1; 2024-11-19: 5450.68; 2024-11-20: 5482.26; 2024-11-21: 5513.84; 2024-11-22: 5513.84; 2024-11-23: 5545.41; 2024-11-24: 5587.39; 2024-11-25: 5632.09; 2024-11-26: 5676.05; 2024-11-27: 5720.01; 2024-11-28: 5763.97; 2024-11-29: 5763.97; 2024-11-30: 5807.93; 2024-12-01: 5851.89; 2024-12-02: 5895.85; 2024-12-03: 5939.81; 2024-12-04: 5983.77; 2024-12-05: 6026.87; 2024-12-06: 6026.87; 2024-12-07: 6069.59; 2024-12-08: 6101.91; 2024-12-09: 6129.77; 2024-12-10: 6157.63; 2024-12-11: 6185.5; 2024-12-12: 6213.36; 2024-12-13: 6213.36; 2024-12-14: 6241.22; 2024-12-15: 6259.98; 2024-12-16: 6274.84; 2024-12-17: 6289.7; 2024-12-18: 6304.56; 2024-12-19: 6319.42; 2024-12-20: 6319.42; 2024-12-21: 6334.28; 2024-12-22: 6342.64; 2024-12-23: 6348.21; 2024-12-24: 6353.78; 2024-12-25: 6359.35; 2024-12-26: 6364.93; 2024-12-27: 6364.93; 2024-12-28: 6370.5; 2024-12-29: 6373.47; 2024-12-30: 6375.33; 2024-12-31: 6377.19; 2025-01-01: 6377.19; 2025-01-02: 6379.04; 2025-01-03: 6379.04; 2025-01-04: 6380.9; 2025-01-05: 6382.76; 2025-01-06: 6383.32; 2025-01-07: 6383.32; 2025-01-08: 6383.32; 2025-01-09: 6383.32; 2025-01-10: 6383.32; 2025-01-11: 6383.32; 2025-01-12: 6383.32; 2025-01-13: 6383.32; 2025-01-14: 6383.32; 2025-01-15: 6383.32; 2025-01-16: 6383.32; 2025-01-17: 6383.32; 2025-01-18: 6383.32; 2025-01-19: 6383.32; 2025-01-20: 6383.32; 2025-01-21: 6383.32; 2025-01-22: 6383.32; 2025-01-23: 6383.32; 2025-01-24: 6383.32; 2025-01-25: 6383.32; 2025-01-26: 6383.32; 2025-01-27: 6383.32; 2025-01-28: 6383.32; 2025-01-29: 6383.32; 2025-01-30: 6383.32; 2025-01-31: 6383.32; 2025-02-01: 6383.32; 2025-02-02: 6383.32; 2025-02-03: 6383.32; 2025-02-04: 6383.32; 2025-02-05: 6383.32; 2025-02-06: 6383.32; 2025-02-07: 6383.32; 2025-02-08: 6383.32; 2025-02-09: 6383.32; 2025-02-10: 6383.32; 2025-02-11: 6383.32; 2025-02-12: 6383.32; 2025-02-13: 6383.32; 2025-02-14: 6383.32; 2025-02-15: 6383.32; 2025-02-16: 6383.32; 2025-02-17: 6383.32; 2025-02-18: 6383.32; 2025-02-19: 6383.32; 2025-02-20: 6383.32; 2025-02-21: 6383.32; 2025-02-22: 6383.32; 2025-02-23: 6383.32; 2025-02-24: 6383.32; 2025-02-25: 6383.32; 2025-02-26: 6383.32; 2025-02-27: 6383.32; 2025-02-28: 6383.32; 2025-03-01: 6383.32; 2025-03-02: 6383.32; 2025-03-03: 6383.32; 2025-03-04: 6383.32; 2025-03-05: 6383.32; 2025-03-06: 6383.32; 2025-03-07: 6383.32; 2025-03-08: 6383.32; 2025-03-09: 6383.32; 2025-03-10: 6383.32; 2025-03-11: 6383.32; 2025-03-12: 6383.32; 2025-03-13: 6383.32; 2025-03-14: 6383.32; 2025-03-15: 6383.32; 2025-03-16: 6383.32; 2025-03-17: 6383.32; 2025-03-18: 6383.32; 2025-03-19: 6383.32; 2025-03-20: 6383.32; 2025-03-21: 6383.32; 2025-03-22: 6383.32; 2025-03-23: 6383.32; 2025-03-24: 6383.32; 2025-03-25: 6383.32; 2025-03-26: 6383.32; 2025-03-27: 6383.32; 2025-03-28: 6383.32; 2025-03-29: 6383.32; 2025-03-30: 6383.32; 2025-03-31: 6383.32; 2025-04-01: 6383.32; 2025-04-02: 6383.32; 2025-04-03: 6383.32; 2025-04-04: 6383.32; 2025-04-05: 6383.32; 2025-04-06: 6383.32; 2025-04-07: 6383.32; 2025-04-08: 6383.32; 2025-04-09: 6383.32; 2025-04-10: 6383.32; 2025-04-11: 6383.32; 2025-04-12: 6383.32; 2025-04-13: 6383.32; 2025-04-14: 6383.32; 2025-04-15: 6383.32; 2025-04-16: 6383.32; 2025-04-17: 6383.32; 2025-04-18: 6383.32; 2025-04-19: 6383.32; 2025-04-20: 6383.32; 2025-04-21: 6383.32; 2025-04-22: 6383.32; 2025-04-23: 6383.32; 2025-04-24: 6383.32; 2025-04-25: 6383.32; 2025-04-26: 6383.32; 2025-04-27: 6383.32; 2025-04-28: 6383.32; 2025-04-29: 6383.32; 2025-04-30: 6383.32; 2025-05-01: 6383.32; 2025-05-02: 6383.32; 2025-05-03: 6383.32; 2025-05-04: 6383.32; 2025-05-05: 6383.32; 2025-05-06: 6383.32; 2025-05-07: 6383.32; 2025-05-08: 6383.32; 2025-05-09: 6383.32; 2025-05-10: 6383.32; 2025-05-11: 6383.32; 2025-05-12: 6383.32; 2025-05-13: 6383.32; 2025-05-14: 6383.32; 2025-05-15: 6383.32; 2025-05-16: 6383.32; 2025-05-17: 6383.32; 2025-05-18: 6383.32; 2025-05-19: 6383.32; 2025-05-20: 6383.32; 2025-05-21: 6383.32; 2025-05-22: 6383.32; 2025-05-23: 6383.32; 2025-05-24: 6383.32; 2025-05-25: 6383.32; 2025-05-26: 6383.32; 2025-05-27: 6383.32; 2025-05-28: 6383.32; 2025-05-29: 6383.32; 2025-05-30: 6383.32; 2025-05-31: 6383.32; 2025-06-01: 6383.32; 2025-06-02: 6383.32; 2025-06-03: 6383.32; 2025-06-04: 6383.32; 2025-06-05: 6383.32; 2025-06-06: 6383.32; 2025-06-07: 6383.32; 2025-06-08: 6383.32; 2025-06-09: 6383.32; 2025-06-10: 6383.32; 2025-06-11: 6383.32; 2025-06-12: 6383.32; 2025-06-13: 6383.32; 2025-06-14: 6383.32; 2025-06-15: 6383.32; 2025-06-16: 6383.32; 2025-06-17: 6383.32; 2025-06-18: 6383.32; 2025-06-19: 6383.32; 2025-06-20: 6383.32; 2025-06-21: 6383.32; 2025-06-22: 6383.32; 2025-06-23: 6383.32; 2025-06-24: 6383.32; 2025-06-25: 6383.32; 2025-06-26: 6383.32; 2025-06-27: 6383.32; 2025-06-28: 6383.32; 2025-06-29: 6383.32; 2025-06-30: 6383.32; 2025-07-01: 6383.32; 2025-07-02: 6383.32; 2025-07-03: 6383.32; 2025-07-04: 6383.32; 2025-07-05: 6383.32; 2025-07-06: 6383.32; 2025-07-07: 6383.32; 2025-07-08: 6383.32; 2025-07-09: 6383.32; 2025-07-10: 6383.32; 2025-07-11: 6383.32; 2025-07-12: 6383.32; 2025-07-13: 6383.32; 2025-07-14: 6383.32; 2025-07-15: 6383.32; 2025-07-16: 6383.32; 2025-07-17: 6383.32; 2025-07-18: 6383.32; 2025-07-19: 6383.32; 2025-07-20: 6383.32; 2025-07-21: 6383.32; 2025-07-22: 6383.32; 2025-07-23: 6383.32; 2025-07-24: 6383.32; 2025-07-25: 6383.32; 2025-07-26: 6383.32; 2025-07-27: 6383.32; 2025-07-28: 6383.32; 2025-07-29: 6383.32; 2025-07-30: 6383.32; 2025-07-31: 6383.32; 2025-08-01: 6383.32; 2025-08-02: 6383.32; 2025-08-03: 6383.32; 2025-08-04: 6383.32; 2025-08-05: 6383.32; 2025-08-06: 6383.32; 2025-08-07: 6383.32; 2025-08-08: 6383.32; 2025-08-09: 6383.32; 2025-08-10: 6383.32; 2025-08-11: 6383.32; 2025-08-12: 6383.32; 2025-08-13: 6383.32; 2025-08-15: 6383.32
674 | CTHV010010 | Ducting work for Substation Building & HVAC Room | 12-Aug-24 | 2024-11-12 | 4099.68 | 4154.37 | 0 | 0 | 2024-08-12: 3.73; 2024-08-13: 9.05; 2024-08-14: 14.38; 2024-08-15: 19.71; 2024-08-16: 19.71; 2024-08-17: 25.03; 2024-08-18: 30.36; 2024-08-19: 35.68; 2024-08-20: 41.01; 2024-08-21: 55.92; 2024-08-22: 71.9; 2024-08-23: 71.9; 2024-08-24: 87.88; 2024-08-25: 103.86; 2024-08-26: 119.84; 2024-08-27: 135.82; 2024-08-28: 151.79; 2024-08-29: 170.44; 2024-08-30: 170.44; 2024-08-31: 213.04; 2024-09-01: 255.65; 2024-09-02: 298.26; 2024-09-03: 340.87; 2024-09-04: 383.48; 2024-09-05: 426.09; 2024-09-06: 426.09; 2024-09-07: 468.7; 2024-09-08: 522.49; 2024-09-09: 602.38; 2024-09-10: 682.27; 2024-09-11: 762.17; 2024-09-12: 842.06; 2024-09-13: 842.06; 2024-09-14: 921.95; 2024-09-15: 921.95; 2024-09-16: 1001.84; 2024-09-17: 1081.73; 2024-09-18: 1182.93; 2024-09-19: 1305.43; 2024-09-20: 1305.43; 2024-09-21: 1427.93; 2024-09-22: 1550.43; 2024-09-23: 1672.93; 2024-09-24: 1795.43; 2024-09-25: 1917.93; 2024-09-26: 2040.43; 2024-09-27: 2040.43; 2024-09-28: 2162.93; 2024-09-29: 2285.43; 2024-09-30: 2407.93; 2024-10-01: 2530.43; 2024-10-02: 2652.94; 2024-10-03: 2775.44; 2024-10-04: 2775.44; 2024-10-05: 2897.94; 2024-10-06: 3020.44; 2024-10-07: 3104.59; 2024-10-08: 3184.48; 2024-10-09: 3264.37; 2024-10-10: 3344.26; 2024-10-11: 3344.26; 2024-10-12: 3424.16; 2024-10-13: 3504.05; 2024-10-14: 3583.94; 2024-10-15: 3660.1; 2024-10-16: 3702.71; 2024-10-17: 3745.32; 2024-10-18: 3745.32; 2024-10-19: 3787.93; 2024-10-20: 3830.54; 2024-10-21: 3873.15; 2024-10-22: 3915.76; 2024-10-23: 3958.36; 2024-10-24: 3992.98; 2024-10-25: 3992.98; 2024-10-26: 4008.96; 2024-10-27: 4024.94; 2024-10-28: 4040.92; 2024-10-29: 4056.9; 2024-10-30: 4072.88; 2024-10-31: 4088.85; 2024-11-01: 4088.85; 2024-11-02: 4104.83; 2024-11-03: 4115.48; 2024-11-04: 4120.81; 2024-11-05: 4126.14; 2024-11-06: 4131.46; 2024-11-07: 4136.79; 2024-11-08: 4136.79; 2024-11-09: 4142.12; 2024-11-10: 4147.44; 2024-11-11: 4152.77; 2024-11-12: 4154.37; 2024-11-13: 4154.37; 2024-11-14: 4154.37; 2024-11-15: 4154.37; 2024-11-16: 4154.37; 2024-11-17: 4154.37; 2024-11-18: 4154.37; 2024-11-19: 4154.37; 2024-11-20: 4154.37; 2024-11-21: 4154.37; 2024-11-22: 4154.37; 2024-11-23: 4154.37; 2024-11-24: 4154.37; 2024-11-25: 4154.37; 2024-11-26: 4154.37; 2024-11-27: 4154.37; 2024-11-28: 4154.37; 2024-11-29: 4154.37; 2024-11-30: 4154.37; 2024-12-01: 4154.37; 2024-12-02: 4154.37; 2024-12-03: 4154.37; 2024-12-04: 4154.37; 2024-12-05: 4154.37; 2024-12-06: 4154.37; 2024-12-07: 4154.37; 2024-12-08: 4154.37; 2024-12-09: 4154.37; 2024-12-10: 4154.37; 2024-12-11: 4154.37; 2024-12-12: 4154.37; 2024-12-13: 4154.37; 2024-12-14: 4154.37; 2024-12-15: 4154.37; 2024-12-16: 4154.37; 2024-12-17: 4154.37; 2024-12-18: 4154.37; 2024-12-19: 4154.37; 2024-12-20: 4154.37; 2024-12-21: 4154.37; 2024-12-22: 4154.37; 2024-12-23: 4154.37; 2024-12-24: 4154.37; 2024-12-25: 4154.37; 2024-12-26: 4154.37; 2024-12-27: 4154.37; 2024-12-28: 4154.37; 2024-12-29: 4154.37; 2024-12-30: 4154.37; 2024-12-31: 4154.37; 2025-01-01: 4154.37; 2025-01-02: 4154.37; 2025-01-03: 4154.37; 2025-01-04: 4154.37; 2025-01-05: 4154.37; 2025-01-06: 4154.37; 2025-01-07: 4154.37; 2025-01-08: 4154.37; 2025-01-09: 4154.37; 2025-01-10: 4154.37; 2025-01-11: 4154.37; 2025-01-12: 4154.37; 2025-01-13: 4154.37; 2025-01-14: 4154.37; 2025-01-15: 4154.37; 2025-01-16: 4154.37; 2025-01-17: 4154.37; 2025-01-18: 4154.37; 2025-01-19: 4154.37; 2025-01-20: 4154.37; 2025-01-21: 4154.37; 2025-01-22: 4154.37; 2025-01-23: 4154.37; 2025-01-24: 4154.37; 2025-01-25: 4154.37; 2025-01-26: 4154.37; 2025-01-27: 4154.37; 2025-01-28: 4154.37; 2025-01-29: 4154.37; 2025-01-30: 4154.37; 2025-01-31: 4154.37; 2025-02-01: 4154.37; 2025-02-02: 4154.37; 2025-02-03: 4154.37; 2025-02-04: 4154.37; 2025-02-05: 4154.37; 2025-02-06: 4154.37; 2025-02-07: 4154.37; 2025-02-08: 4154.37; 2025-02-09: 4154.37; 2025-02-10: 4154.37; 2025-02-11: 4154.37; 2025-02-12: 4154.37; 2025-02-13: 4154.37; 2025-02-14: 4154.37; 2025-02-15: 4154.37; 2025-02-16: 4154.37; 2025-02-17: 4154.37; 2025-02-18: 4154.37; 2025-02-19: 4154.37; 2025-02-20: 4154.37; 2025-02-21: 4154.37; 2025-02-22: 4154.37; 2025-02-23: 4154.37; 2025-02-24: 4154.37; 2025-02-25: 4154.37; 2025-02-26: 4154.37; 2025-02-27: 4154.37; 2025-02-28: 4154.37; 2025-03-01: 4154.37; 2025-03-02: 4154.37; 2025-03-03: 4154.37; 2025-03-04: 4154.37; 2025-03-05: 4154.37; 2025-03-06: 4154.37; 2025-03-07: 4154.37; 2025-03-08: 4154.37; 2025-03-09: 4154.37; 2025-03-10: 4154.37; 2025-03-11: 4154.37; 2025-03-12: 4154.37; 2025-03-13: 4154.37; 2025-03-14: 4154.37; 2025-03-15: 4154.37; 2025-03-16: 4154.37; 2025-03-17: 4154.37; 2025-03-18: 4154.37; 2025-03-19: 4154.37; 2025-03-20: 4154.37; 2025-03-21: 4154.37; 2025-03-22: 4154.37; 2025-03-23: 4154.37; 2025-03-24: 4154.37; 2025-03-25: 4154.37; 2025-03-26: 4154.37; 2025-03-27: 4154.37; 2025-03-28: 4154.37; 2025-03-29: 4154.37; 2025-03-30: 4154.37; 2025-03-31: 4154.37; 2025-04-01: 4154.37; 2025-04-02: 4154.37; 2025-04-03: 4154.37; 2025-04-04: 4154.37; 2025-04-05: 4154.37; 2025-04-06: 4154.37; 2025-04-07: 4154.37; 2025-04-08: 4154.37; 2025-04-09: 4154.37; 2025-04-10: 4154.37; 2025-04-11: 4154.37; 2025-04-12: 4154.37; 2025-04-13: 4154.37; 2025-04-14: 4154.37; 2025-04-15: 4154.37; 2025-04-16: 4154.37; 2025-04-17: 4154.37; 2025-04-18: 4154.37; 2025-04-19: 4154.37; 2025-04-20: 4154.37; 2025-04-21: 4154.37; 2025-04-22: 4154.37; 2025-04-23: 4154.37; 2025-04-24: 4154.37; 2025-04-25: 4154.37; 2025-04-26: 4154.37; 2025-04-27: 4154.37; 2025-04-28: 4154.37; 2025-04-29: 4154.37; 2025-04-30: 4154.37; 2025-05-01: 4154.37; 2025-05-02: 4154.37; 2025-05-03: 4154.37; 2025-05-04: 4154.37; 2025-05-05: 4154.37; 2025-05-06: 4154.37; 2025-05-07: 4154.37; 2025-05-08: 4154.37; 2025-05-09: 4154.37; 2025-05-10: 4154.37; 2025-05-11: 4154.37; 2025-05-12: 4154.37; 2025-05-13: 4154.37; 2025-05-14: 4154.37; 2025-05-15: 4154.37; 2025-05-16: 4154.37; 2025-05-17: 4154.37; 2025-05-18: 4154.37; 2025-05-19: 4154.37; 2025-05-20: 4154.37; 2025-05-21: 4154.37; 2025-05-22: 4154.37; 2025-05-23: 4154.37; 2025-05-24: 4154.37; 2025-05-25: 4154.37; 2025-05-26: 4154.37; 2025-05-27: 4154.37; 2025-05-28: 4154.37; 2025-05-29: 4154.37; 2025-05-30: 4154.37; 2025-05-31: 4154.37; 2025-06-01: 4154.37; 2025-06-02: 4154.37; 2025-06-03: 4154.37; 2025-06-04: 4154.37; 2025-06-05: 4154.37; 2025-06-06: 4154.37; 2025-06-07: 4154.37; 2025-06-08: 4154.37; 2025-06-09: 4154.37; 2025-06-10: 4154.37; 2025-06-11: 4154.37; 2025-06-12: 4154.37; 2025-06-13: 4154.37; 2025-06-14: 4154.37; 2025-06-15: 4154.37; 2025-06-16: 4154.37; 2025-06-17: 4154.37; 2025-06-18: 4154.37; 2025-06-19: 4154.37; 2025-06-20: 4154.37; 2025-06-21: 4154.37; 2025-06-22: 4154.37; 2025-06-23: 4154.37; 2025-06-24: 4154.37; 2025-06-25: 4154.37; 2025-06-26: 4154.37; 2025-06-27: 4154.37; 2025-06-28: 4154.37; 2025-06-29: 4154.37; 2025-06-30: 4154.37; 2025-07-01: 4154.37; 2025-07-02: 4154.37; 2025-07-03: 4154.37; 2025-07-04: 4154.37; 2025-07-05: 4154.37; 2025-07-06: 4154.37; 2025-07-07: 4154.37; 2025-07-08: 4154.37; 2025-07-09: 4154.37; 2025-07-10: 4154.37; 2025-07-11: 4154.37; 2025-07-12: 4154.37; 2025-07-13: 4154.37; 2025-07-14: 4154.37; 2025-07-15: 4154.37; 2025-07-16: 4154.37; 2025-07-17: 4154.37; 2025-07-18: 4154.37; 2025-07-19: 4154.37; 2025-07-20: 4154.37; 2025-07-21: 4154.37; 2025-07-22: 4154.37; 2025-07-23: 4154.37; 2025-07-24: 4154.37; 2025-07-25: 4154.37; 2025-07-26: 4154.37; 2025-07-27: 4154.37; 2025-07-28: 4154.37; 2025-07-29: 4154.37; 2025-07-30: 4154.37; 2025-07-31: 4154.37; 2025-08-01: 4154.37; 2025-08-02: 4154.37; 2025-08-03: 4154.37; 2025-08-04: 4154.37; 2025-08-05: 4154.37; 2025-08-06: 4154.37; 2025-08-07: 4154.37; 2025-08-08: 4154.37; 2025-08-09: 4154.37; 2025-08-10: 4154.37; 2025-08-11: 4154.37; 2025-08-12: 4154.37; 2025-08-13: 4154.37; 2025-08-15: 4154.37
675 | CTHV010020 | Equipments Erection in HVAC Room | 21-Aug-24 | 05-Dec-24 | 1099.8 | 1114.47 | 0 | 0 | 2024-08-21: 0.87; 2024-08-22: 2.11; 2024-08-23: 2.11; 2024-08-24: 3.34; 2024-08-25: 4.58; 2024-08-26: 5.82; 2024-08-27: 7.06; 2024-08-28: 8.3; 2024-08-29: 9.53; 2024-08-30: 9.53; 2024-08-31: 10.77; 2024-09-01: 13.75; 2024-09-02: 17.46; 2024-09-03: 21.17; 2024-09-04: 24.89; 2024-09-05: 28.6; 2024-09-06: 28.6; 2024-09-07: 32.32; 2024-09-08: 36.03; 2024-09-09: 39.75; 2024-09-10: 43.46; 2024-09-11: 51.51; 2024-09-12: 61.42; 2024-09-13: 61.42; 2024-09-14: 71.33; 2024-09-15: 71.33; 2024-09-16: 81.23; 2024-09-17: 91.14; 2024-09-18: 101.05; 2024-09-19: 110.95; 2024-09-20: 110.95; 2024-09-21: 120.86; 2024-09-22: 130.76; 2024-09-23: 146.74; 2024-09-24: 165.31; 2024-09-25: 183.89; 2024-09-26: 202.46; 2024-09-27: 202.46; 2024-09-28: 221.04; 2024-09-29: 239.61; 2024-09-30: 258.19; 2024-10-01: 276.76; 2024-10-02: 295.33; 2024-10-03: 320.84; 2024-10-04: 320.84; 2024-10-05: 349.32; 2024-10-06: 377.81; 2024-10-07: 406.29; 2024-10-08: 434.77; 2024-10-09: 463.25; 2024-10-10: 491.73; 2024-10-11: 491.73; 2024-10-12: 520.21; 2024-10-13: 548.69; 2024-10-14: 577.17; 2024-10-15: 605.65; 2024-10-16: 634.13; 2024-10-17: 662.61; 2024-10-18: 662.61; 2024-10-19: 691.1; 2024-10-20: 719.58; 2024-10-21: 748.06; 2024-10-22: 776.54; 2024-10-23: 805.02; 2024-10-24: 826.57; 2024-10-25: 826.57; 2024-10-26: 845.14; 2024-10-27: 863.71; 2024-10-28: 882.29; 2024-10-29: 900.86; 2024-10-30: 919.44; 2024-10-31: 938.01; 2024-11-01: 938.01; 2024-11-02: 956.59; 2024-11-03: 975.16; 2024-11-04: 987.67; 2024-11-05: 997.57; 2024-11-06: 1007.48; 2024-11-07: 1017.39; 2024-11-08: 1017.39; 2024-11-09: 1027.29; 2024-11-10: 1037.2; 2024-11-11: 1047.11; 2024-11-12: 1057.01; 2024-11-13: 1066.92; 2024-11-14: 1072.49; 2024-11-15: 1072.49; 2024-11-16: 1076.21; 2024-11-17: 1079.92; 2024-11-18: 1083.64; 2024-11-19: 1087.35; 2024-11-20: 1091.07; 2024-11-21: 1094.78; 2024-11-22: 1094.78; 2024-11-23: 1098.5; 2024-11-24: 1102.21; 2024-11-25: 1104.19; 2024-11-26: 1105.43; 2024-11-27: 1106.67; 2024-11-28: 1107.91; 2024-11-29: 1107.91; 2024-11-30: 1109.15; 2024-12-01: 1110.38; 2024-12-02: 1111.62; 2024-12-03: 1112.86; 2024-12-04: 1114.1; 2024-12-05: 1114.47; 2024-12-06: 1114.47; 2024-12-07: 1114.47; 2024-12-08: 1114.47; 2024-12-09: 1114.47; 2024-12-10: 1114.47; 2024-12-11: 1114.47; 2024-12-12: 1114.47; 2024-12-13: 1114.47; 2024-12-14: 1114.47; 2024-12-15: 1114.47; 2024-12-16: 1114.47; 2024-12-17: 1114.47; 2024-12-18: 1114.47; 2024-12-19: 1114.47; 2024-12-20: 1114.47; 2024-12-21: 1114.47; 2024-12-22: 1114.47; 2024-12-23: 1114.47; 2024-12-24: 1114.47; 2024-12-25: 1114.47; 2024-12-26: 1114.47; 2024-12-27: 1114.47; 2024-12-28: 1114.47; 2024-12-29: 1114.47; 2024-12-30: 1114.47; 2024-12-31: 1114.47; 2025-01-01: 1114.47; 2025-01-02: 1114.47; 2025-01-03: 1114.47; 2025-01-04: 1114.47; 2025-01-05: 1114.47; 2025-01-06: 1114.47; 2025-01-07: 1114.47; 2025-01-08: 1114.47; 2025-01-09: 1114.47; 2025-01-10: 1114.47; 2025-01-11: 1114.47; 2025-01-12: 1114.47; 2025-01-13: 1114.47; 2025-01-14: 1114.47; 2025-01-15: 1114.47; 2025-01-16: 1114.47; 2025-01-17: 1114.47; 2025-01-18: 1114.47; 2025-01-19: 1114.47; 2025-01-20: 1114.47; 2025-01-21: 1114.47; 2025-01-22: 1114.47; 2025-01-23: 1114.47; 2025-01-24: 1114.47; 2025-01-25: 1114.47; 2025-01-26: 1114.47; 2025-01-27: 1114.47; 2025-01-28: 1114.47; 2025-01-29: 1114.47; 2025-01-30: 1114.47; 2025-01-31: 1114.47; 2025-02-01: 1114.47; 2025-02-02: 1114.47; 2025-02-03: 1114.47; 2025-02-04: 1114.47; 2025-02-05: 1114.47; 2025-02-06: 1114.47; 2025-02-07: 1114.47; 2025-02-08: 1114.47; 2025-02-09: 1114.47; 2025-02-10: 1114.47; 2025-02-11: 1114.47; 2025-02-12: 1114.47; 2025-02-13: 1114.47; 2025-02-14: 1114.47; 2025-02-15: 1114.47; 2025-02-16: 1114.47; 2025-02-17: 1114.47; 2025-02-18: 1114.47; 2025-02-19: 1114.47; 2025-02-20: 1114.47; 2025-02-21: 1114.47; 2025-02-22: 1114.47; 2025-02-23: 1114.47; 2025-02-24: 1114.47; 2025-02-25: 1114.47; 2025-02-26: 1114.47; 2025-02-27: 1114.47; 2025-02-28: 1114.47; 2025-03-01: 1114.47; 2025-03-02: 1114.47; 2025-03-03: 1114.47; 2025-03-04: 1114.47; 2025-03-05: 1114.47; 2025-03-06: 1114.47; 2025-03-07: 1114.47; 2025-03-08: 1114.47; 2025-03-09: 1114.47; 2025-03-10: 1114.47; 2025-03-11: 1114.47; 2025-03-12: 1114.47; 2025-03-13: 1114.47; 2025-03-14: 1114.47; 2025-03-15: 1114.47; 2025-03-16: 1114.47; 2025-03-17: 1114.47; 2025-03-18: 1114.47; 2025-03-19: 1114.47; 2025-03-20: 1114.47; 2025-03-21: 1114.47; 2025-03-22: 1114.47; 2025-03-23: 1114.47; 2025-03-24: 1114.47; 2025-03-25: 1114.47; 2025-03-26: 1114.47; 2025-03-27: 1114.47; 2025-03-28: 1114.47; 2025-03-29: 1114.47; 2025-03-30: 1114.47; 2025-03-31: 1114.47; 2025-04-01: 1114.47; 2025-04-02: 1114.47; 2025-04-03: 1114.47; 2025-04-04: 1114.47; 2025-04-05: 1114.47; 2025-04-06: 1114.47; 2025-04-07: 1114.47; 2025-04-08: 1114.47; 2025-04-09: 1114.47; 2025-04-10: 1114.47; 2025-04-11: 1114.47; 2025-04-12: 1114.47; 2025-04-13: 1114.47; 2025-04-14: 1114.47; 2025-04-15: 1114.47; 2025-04-16: 1114.47; 2025-04-17: 1114.47; 2025-04-18: 1114.47; 2025-04-19: 1114.47; 2025-04-20: 1114.47; 2025-04-21: 1114.47; 2025-04-22: 1114.47; 2025-04-23: 1114.47; 2025-04-24: 1114.47; 2025-04-25: 1114.47; 2025-04-26: 1114.47; 2025-04-27: 1114.47; 2025-04-28: 1114.47; 2025-04-29: 1114.47; 2025-04-30: 1114.47; 2025-05-01: 1114.47; 2025-05-02: 1114.47; 2025-05-03: 1114.47; 2025-05-04: 1114.47; 2025-05-05: 1114.47; 2025-05-06: 1114.47; 2025-05-07: 1114.47; 2025-05-08: 1114.47; 2025-05-09: 1114.47; 2025-05-10: 1114.47; 2025-05-11: 1114.47; 2025-05-12: 1114.47; 2025-05-13: 1114.47; 2025-05-14: 1114.47; 2025-05-15: 1114.47; 2025-05-16: 1114.47; 2025-05-17: 1114.47; 2025-05-18: 1114.47; 2025-05-19: 1114.47; 2025-05-20: 1114.47; 2025-05-21: 1114.47; 2025-05-22: 1114.47; 2025-05-23: 1114.47; 2025-05-24: 1114.47; 2025-05-25: 1114.47; 2025-05-26: 1114.47; 2025-05-27: 1114.47; 2025-05-28: 1114.47; 2025-05-29: 1114.47; 2025-05-30: 1114.47; 2025-05-31: 1114.47; 2025-06-01: 1114.47; 2025-06-02: 1114.47; 2025-06-03: 1114.47; 2025-06-04: 1114.47; 2025-06-05: 1114.47; 2025-06-06: 1114.47; 2025-06-07: 1114.47; 2025-06-08: 1114.47; 2025-06-09: 1114.47; 2025-06-10: 1114.47; 2025-06-11: 1114.47; 2025-06-12: 1114.47; 2025-06-13: 1114.47; 2025-06-14: 1114.47; 2025-06-15: 1114.47; 2025-06-16: 1114.47; 2025-06-17: 1114.47; 2025-06-18: 1114.47; 2025-06-19: 1114.47; 2025-06-20: 1114.47; 2025-06-21: 1114.47; 2025-06-22: 1114.47; 2025-06-23: 1114.47; 2025-06-24: 1114.47; 2025-06-25: 1114.47; 2025-06-26: 1114.47; 2025-06-27: 1114.47; 2025-06-28: 1114.47; 2025-06-29: 1114.47; 2025-06-30: 1114.47; 2025-07-01: 1114.47; 2025-07-02: 1114.47; 2025-07-03: 1114.47; 2025-07-04: 1114.47; 2025-07-05: 1114.47; 2025-07-06: 1114.47; 2025-07-07: 1114.47; 2025-07-08: 1114.47; 2025-07-09: 1114.47; 2025-07-10: 1114.47; 2025-07-11: 1114.47; 2025-07-12: 1114.47; 2025-07-13: 1114.47; 2025-07-14: 1114.47; 2025-07-15: 1114.47; 2025-07-16: 1114.47; 2025-07-17: 1114.47; 2025-07-18: 1114.47; 2025-07-19: 1114.47; 2025-07-20: 1114.47; 2025-07-21: 1114.47; 2025-07-22: 1114.47; 2025-07-23: 1114.47; 2025-07-24: 1114.47; 2025-07-25: 1114.47; 2025-07-26: 1114.47; 2025-07-27: 1114.47; 2025-07-28: 1114.47; 2025-07-29: 1114.47; 2025-07-30: 1114.47; 2025-07-31: 1114.47; 2025-08-01: 1114.47; 2025-08-02: 1114.47; 2025-08-03: 1114.47; 2025-08-04: 1114.47; 2025-08-05: 1114.47; 2025-08-06: 1114.47; 2025-08-07: 1114.47; 2025-08-08: 1114.47; 2025-08-09: 1114.47; 2025-08-10: 1114.47; 2025-08-11: 1114.47; 2025-08-12: 1114.47; 2025-08-13: 1114.47; 2025-08-15: 1114.47
676 | CTHV010030 | HVAC Control System erection for Substation Building & HVAC Room | 2024-10-27 | 2025-01-06 | 1099.81 | 1114.48 | 0 | 0 | 2024-10-27: 1.3; 2024-10-28: 3.16; 2024-10-29: 5.02; 2024-10-30: 6.87; 2024-10-31: 8.73; 2024-11-01: 8.73; 2024-11-02: 10.59; 2024-11-03: 15.05; 2024-11-04: 20.62; 2024-11-05: 26.19; 2024-11-06: 31.76; 2024-11-07: 37.34; 2024-11-08: 37.34; 2024-11-09: 42.91; 2024-11-10: 54.98; 2024-11-11: 69.84; 2024-11-12: 84.7; 2024-11-13: 99.56; 2024-11-14: 114.42; 2024-11-15: 114.42; 2024-11-16: 129.28; 2024-11-17: 153.24; 2024-11-18: 181.1; 2024-11-19: 208.97; 2024-11-20: 236.83; 2024-11-21: 264.69; 2024-11-22: 264.69; 2024-11-23: 292.55; 2024-11-24: 330.81; 2024-11-25: 373.54; 2024-11-26: 416.26; 2024-11-27: 458.98; 2024-11-28: 501.7; 2024-11-29: 501.7; 2024-11-30: 544.42; 2024-12-01: 587.15; 2024-12-02: 629.87; 2024-12-03: 672.59; 2024-12-04: 715.31; 2024-12-05: 758.03; 2024-12-06: 758.03; 2024-12-07: 800.75; 2024-12-08: 833.07; 2024-12-09: 860.94; 2024-12-10: 888.8; 2024-12-11: 916.66; 2024-12-12: 944.52; 2024-12-13: 944.52; 2024-12-14: 972.38; 2024-12-15: 991.14; 2024-12-16: 1006; 2024-12-17: 1020.86; 2024-12-18: 1035.72; 2024-12-19: 1050.58; 2024-12-20: 1050.58; 2024-12-21: 1065.44; 2024-12-22: 1073.8; 2024-12-23: 1079.37; 2024-12-24: 1084.95; 2024-12-25: 1090.52; 2024-12-26: 1096.09; 2024-12-27: 1096.09; 2024-12-28: 1101.66; 2024-12-29: 1104.64; 2024-12-30: 1106.49; 2024-12-31: 1108.35; 2025-01-01: 1108.35; 2025-01-02: 1110.21; 2025-01-03: 1110.21; 2025-01-04: 1112.07; 2025-01-05: 1113.92; 2025-01-06: 1114.48; 2025-01-07: 1114.48; 2025-01-08: 1114.48; 2025-01-09: 1114.48; 2025-01-10: 1114.48; 2025-01-11: 1114.48; 2025-01-12: 1114.48; 2025-01-13: 1114.48; 2025-01-14: 1114.48; 2025-01-15: 1114.48; 2025-01-16: 1114.48; 2025-01-17: 1114.48; 2025-01-18: 1114.48; 2025-01-19: 1114.48; 2025-01-20: 1114.48; 2025-01-21: 1114.48; 2025-01-22: 1114.48; 2025-01-23: 1114.48; 2025-01-24: 1114.48; 2025-01-25: 1114.48; 2025-01-26: 1114.48; 2025-01-27: 1114.48; 2025-01-28: 1114.48; 2025-01-29: 1114.48; 2025-01-30: 1114.48; 2025-01-31: 1114.48; 2025-02-01: 1114.48; 2025-02-02: 1114.48; 2025-02-03: 1114.48; 2025-02-04: 1114.48; 2025-02-05: 1114.48; 2025-02-06: 1114.48; 2025-02-07: 1114.48; 2025-02-08: 1114.48; 2025-02-09: 1114.48; 2025-02-10: 1114.48; 2025-02-11: 1114.48; 2025-02-12: 1114.48; 2025-02-13: 1114.48; 2025-02-14: 1114.48; 2025-02-15: 1114.48; 2025-02-16: 1114.48; 2025-02-17: 1114.48; 2025-02-18: 1114.48; 2025-02-19: 1114.48; 2025-02-20: 1114.48; 2025-02-21: 1114.48; 2025-02-22: 1114.48; 2025-02-23: 1114.48; 2025-02-24: 1114.48; 2025-02-25: 1114.48; 2025-02-26: 1114.48; 2025-02-27: 1114.48; 2025-02-28: 1114.48; 2025-03-01: 1114.48; 2025-03-02: 1114.48; 2025-03-03: 1114.48; 2025-03-04: 1114.48; 2025-03-05: 1114.48; 2025-03-06: 1114.48; 2025-03-07: 1114.48; 2025-03-08: 1114.48; 2025-03-09: 1114.48; 2025-03-10: 1114.48; 2025-03-11: 1114.48; 2025-03-12: 1114.48; 2025-03-13: 1114.48; 2025-03-14: 1114.48; 2025-03-15: 1114.48; 2025-03-16: 1114.48; 2025-03-17: 1114.48; 2025-03-18: 1114.48; 2025-03-19: 1114.48; 2025-03-20: 1114.48; 2025-03-21: 1114.48; 2025-03-22: 1114.48; 2025-03-23: 1114.48; 2025-03-24: 1114.48; 2025-03-25: 1114.48; 2025-03-26: 1114.48; 2025-03-27: 1114.48; 2025-03-28: 1114.48; 2025-03-29: 1114.48; 2025-03-30: 1114.48; 2025-03-31: 1114.48; 2025-04-01: 1114.48; 2025-04-02: 1114.48; 2025-04-03: 1114.48; 2025-04-04: 1114.48; 2025-04-05: 1114.48; 2025-04-06: 1114.48; 2025-04-07: 1114.48; 2025-04-08: 1114.48; 2025-04-09: 1114.48; 2025-04-10: 1114.48; 2025-04-11: 1114.48; 2025-04-12: 1114.48; 2025-04-13: 1114.48; 2025-04-14: 1114.48; 2025-04-15: 1114.48; 2025-04-16: 1114.48; 2025-04-17: 1114.48; 2025-04-18: 1114.48; 2025-04-19: 1114.48; 2025-04-20: 1114.48; 2025-04-21: 1114.48; 2025-04-22: 1114.48; 2025-04-23: 1114.48; 2025-04-24: 1114.48; 2025-04-25: 1114.48; 2025-04-26: 1114.48; 2025-04-27: 1114.48; 2025-04-28: 1114.48; 2025-04-29: 1114.48; 2025-04-30: 1114.48; 2025-05-01: 1114.48; 2025-05-02: 1114.48; 2025-05-03: 1114.48; 2025-05-04: 1114.48; 2025-05-05: 1114.48; 2025-05-06: 1114.48; 2025-05-07: 1114.48; 2025-05-08: 1114.48; 2025-05-09: 1114.48; 2025-05-10: 1114.48; 2025-05-11: 1114.48; 2025-05-12: 1114.48; 2025-05-13: 1114.48; 2025-05-14: 1114.48; 2025-05-15: 1114.48; 2025-05-16: 1114.48; 2025-05-17: 1114.48; 2025-05-18: 1114.48; 2025-05-19: 1114.48; 2025-05-20: 1114.48; 2025-05-21: 1114.48; 2025-05-22: 1114.48; 2025-05-23: 1114.48; 2025-05-24: 1114.48; 2025-05-25: 1114.48; 2025-05-26: 1114.48; 2025-05-27: 1114.48; 2025-05-28: 1114.48; 2025-05-29: 1114.48; 2025-05-30: 1114.48; 2025-05-31: 1114.48; 2025-06-01: 1114.48; 2025-06-02: 1114.48; 2025-06-03: 1114.48; 2025-06-04: 1114.48; 2025-06-05: 1114.48; 2025-06-06: 1114.48; 2025-06-07: 1114.48; 2025-06-08: 1114.48; 2025-06-09: 1114.48; 2025-06-10: 1114.48; 2025-06-11: 1114.48; 2025-06-12: 1114.48; 2025-06-13: 1114.48; 2025-06-14: 1114.48; 2025-06-15: 1114.48; 2025-06-16: 1114.48; 2025-06-17: 1114.48; 2025-06-18: 1114.48; 2025-06-19: 1114.48; 2025-06-20: 1114.48; 2025-06-21: 1114.48; 2025-06-22: 1114.48; 2025-06-23: 1114.48; 2025-06-24: 1114.48; 2025-06-25: 1114.48; 2025-06-26: 1114.48; 2025-06-27: 1114.48; 2025-06-28: 1114.48; 2025-06-29: 1114.48; 2025-06-30: 1114.48; 2025-07-01: 1114.48; 2025-07-02: 1114.48; 2025-07-03: 1114.48; 2025-07-04: 1114.48; 2025-07-05: 1114.48; 2025-07-06: 1114.48; 2025-07-07: 1114.48; 2025-07-08: 1114.48; 2025-07-09: 1114.48; 2025-07-10: 1114.48; 2025-07-11: 1114.48; 2025-07-12: 1114.48; 2025-07-13: 1114.48; 2025-07-14: 1114.48; 2025-07-15: 1114.48; 2025-07-16: 1114.48; 2025-07-17: 1114.48; 2025-07-18: 1114.48; 2025-07-19: 1114.48; 2025-07-20: 1114.48; 2025-07-21: 1114.48; 2025-07-22: 1114.48; 2025-07-23: 1114.48; 2025-07-24: 1114.48; 2025-07-25: 1114.48; 2025-07-26: 1114.48; 2025-07-27: 1114.48; 2025-07-28: 1114.48; 2025-07-29: 1114.48; 2025-07-30: 1114.48; 2025-07-31: 1114.48; 2025-08-01: 1114.48; 2025-08-02: 1114.48; 2025-08-03: 1114.48; 2025-08-04: 1114.48; 2025-08-05: 1114.48; 2025-08-06: 1114.48; 2025-08-07: 1114.48; 2025-08-08: 1114.48; 2025-08-09: 1114.48; 2025-08-10: 1114.48; 2025-08-11: 1114.48; 2025-08-12: 1114.48; 2025-08-13: 1114.48; 2025-08-15: 1114.48
677 | HVAC completion |  | 21-Dec-24 | 2025-01-30 | 317.19 | 321.42 |  |  | 2024-12-21: 0.47; 2024-12-22: 1.27; 2024-12-23: 2.08; 2024-12-24: 2.88; 2024-12-25: 4.62; 2024-12-26: 7.03; 2024-12-27: 9.44; 2024-12-28: 11.85; 2024-12-29: 16.61; 2024-12-30: 23.04; 2024-12-31: 29.46; 2025-01-01: 35.89; 2025-01-02: 45.6; 2025-01-03: 57.65; 2025-01-04: 69.71; 2025-01-05: 81.76; 2025-01-06: 97.56; 2025-01-07: 116.05; 2025-01-08: 134.53; 2025-01-09: 153.01; 2025-01-10: 171.49; 2025-01-11: 189.97; 2025-01-12: 208.45; 2025-01-13: 226.94; 2025-01-14: 241.67; 2025-01-15: 253.72; 2025-01-16: 265.77; 2025-01-17: 277.83; 2025-01-18: 286.6; 2025-01-19: 293.03; 2025-01-20: 299.46; 2025-01-21: 305.89; 2025-01-22: 309.97; 2025-01-23: 312.38; 2025-01-24: 314.79; 2025-01-25: 317.2; 2025-01-26: 318.68; 2025-01-27: 319.48; 2025-01-28: 320.28; 2025-01-29: 321.09; 2025-01-30: 321.42; 2025-01-31: 321.42; 2025-02-01: 321.42; 2025-02-02: 321.42; 2025-02-03: 321.42; 2025-02-04: 321.42; 2025-02-05: 321.42; 2025-02-06: 321.42; 2025-02-07: 321.42; 2025-02-08: 321.42; 2025-02-09: 321.42; 2025-02-10: 321.42; 2025-02-11: 321.42; 2025-02-12: 321.42; 2025-02-13: 321.42; 2025-02-14: 321.42; 2025-02-15: 321.42; 2025-02-16: 321.42; 2025-02-17: 321.42; 2025-02-18: 321.42; 2025-02-19: 321.42; 2025-02-20: 321.42; 2025-02-21: 321.42; 2025-02-22: 321.42; 2025-02-23: 321.42; 2025-02-24: 321.42; 2025-02-25: 321.42; 2025-02-26: 321.42; 2025-02-27: 321.42; 2025-02-28: 321.42; 2025-03-01: 321.42; 2025-03-02: 321.42; 2025-03-03: 321.42; 2025-03-04: 321.42; 2025-03-05: 321.42; 2025-03-06: 321.42; 2025-03-07: 321.42; 2025-03-08: 321.42; 2025-03-09: 321.42; 2025-03-10: 321.42; 2025-03-11: 321.42; 2025-03-12: 321.42; 2025-03-13: 321.42; 2025-03-14: 321.42; 2025-03-15: 321.42; 2025-03-16: 321.42; 2025-03-17: 321.42; 2025-03-18: 321.42; 2025-03-19: 321.42; 2025-03-20: 321.42; 2025-03-21: 321.42; 2025-03-22: 321.42; 2025-03-23: 321.42; 2025-03-24: 321.42; 2025-03-25: 321.42; 2025-03-26: 321.42; 2025-03-27: 321.42; 2025-03-28: 321.42; 2025-03-29: 321.42; 2025-03-30: 321.42; 2025-03-31: 321.42; 2025-04-01: 321.42; 2025-04-02: 321.42; 2025-04-03: 321.42; 2025-04-04: 321.42; 2025-04-05: 321.42; 2025-04-06: 321.42; 2025-04-07: 321.42; 2025-04-08: 321.42; 2025-04-09: 321.42; 2025-04-10: 321.42; 2025-04-11: 321.42; 2025-04-12: 321.42; 2025-04-13: 321.42; 2025-04-14: 321.42; 2025-04-15: 321.42; 2025-04-16: 321.42; 2025-04-17: 321.42; 2025-04-18: 321.42; 2025-04-19: 321.42; 2025-04-20: 321.42; 2025-04-21: 321.42; 2025-04-22: 321.42; 2025-04-23: 321.42; 2025-04-24: 321.42; 2025-04-25: 321.42; 2025-04-26: 321.42; 2025-04-27: 321.42; 2025-04-28: 321.42; 2025-04-29: 321.42; 2025-04-30: 321.42; 2025-05-01: 321.42; 2025-05-02: 321.42; 2025-05-03: 321.42; 2025-05-04: 321.42; 2025-05-05: 321.42; 2025-05-06: 321.42; 2025-05-07: 321.42; 2025-05-08: 321.42; 2025-05-09: 321.42; 2025-05-10: 321.42; 2025-05-11: 321.42; 2025-05-12: 321.42; 2025-05-13: 321.42; 2025-05-14: 321.42; 2025-05-15: 321.42; 2025-05-16: 321.42; 2025-05-17: 321.42; 2025-05-18: 321.42; 2025-05-19: 321.42; 2025-05-20: 321.42; 2025-05-21: 321.42; 2025-05-22: 321.42; 2025-05-23: 321.42; 2025-05-24: 321.42; 2025-05-25: 321.42; 2025-05-26: 321.42; 2025-05-27: 321.42; 2025-05-28: 321.42; 2025-05-29: 321.42; 2025-05-30: 321.42; 2025-05-31: 321.42; 2025-06-01: 321.42; 2025-06-02: 321.42; 2025-06-03: 321.42; 2025-06-04: 321.42; 2025-06-05: 321.42; 2025-06-06: 321.42; 2025-06-07: 321.42; 2025-06-08: 321.42; 2025-06-09: 321.42; 2025-06-10: 321.42; 2025-06-11: 321.42; 2025-06-12: 321.42; 2025-06-13: 321.42; 2025-06-14: 321.42; 2025-06-15: 321.42; 2025-06-16: 321.42; 2025-06-17: 321.42; 2025-06-18: 321.42; 2025-06-19: 321.42; 2025-06-20: 321.42; 2025-06-21: 321.42; 2025-06-22: 321.42; 2025-06-23: 321.42; 2025-06-24: 321.42; 2025-06-25: 321.42; 2025-06-26: 321.42; 2025-06-27: 321.42; 2025-06-28: 321.42; 2025-06-29: 321.42; 2025-06-30: 321.42; 2025-07-01: 321.42; 2025-07-02: 321.42; 2025-07-03: 321.42; 2025-07-04: 321.42; 2025-07-05: 321.42; 2025-07-06: 321.42; 2025-07-07: 321.42; 2025-07-08: 321.42; 2025-07-09: 321.42; 2025-07-10: 321.42; 2025-07-11: 321.42; 2025-07-12: 321.42; 2025-07-13: 321.42; 2025-07-14: 321.42; 2025-07-15: 321.42; 2025-07-16: 321.42; 2025-07-17: 321.42; 2025-07-18: 321.42; 2025-07-19: 321.42; 2025-07-20: 321.42; 2025-07-21: 321.42; 2025-07-22: 321.42; 2025-07-23: 321.42; 2025-07-24: 321.42; 2025-07-25: 321.42; 2025-07-26: 321.42; 2025-07-27: 321.42; 2025-07-28: 321.42; 2025-07-29: 321.42; 2025-07-30: 321.42; 2025-07-31: 321.42; 2025-08-01: 321.42; 2025-08-02: 321.42; 2025-08-03: 321.42; 2025-08-04: 321.42; 2025-08-05: 321.42; 2025-08-06: 321.42; 2025-08-07: 321.42; 2025-08-08: 321.42; 2025-08-09: 321.42; 2025-08-10: 321.42; 2025-08-11: 321.42; 2025-08-12: 321.42; 2025-08-13: 321.42; 2025-08-15: 321.42
678 | CTHV030010 | ITR-A Completion - HVAC | 21-Dec-24 | 2025-01-30 | 317.19 | 321.42 | 1 | 0 | 2024-12-21: 0.47; 2024-12-22: 1.27; 2024-12-23: 2.08; 2024-12-24: 2.88; 2024-12-25: 4.62; 2024-12-26: 7.03; 2024-12-27: 9.44; 2024-12-28: 11.85; 2024-12-29: 16.61; 2024-12-30: 23.04; 2024-12-31: 29.46; 2025-01-01: 35.89; 2025-01-02: 45.6; 2025-01-03: 57.65; 2025-01-04: 69.71; 2025-01-05: 81.76; 2025-01-06: 97.56; 2025-01-07: 116.05; 2025-01-08: 134.53; 2025-01-09: 153.01; 2025-01-10: 171.49; 2025-01-11: 189.97; 2025-01-12: 208.45; 2025-01-13: 226.94; 2025-01-14: 241.67; 2025-01-15: 253.72; 2025-01-16: 265.77; 2025-01-17: 277.83; 2025-01-18: 286.6; 2025-01-19: 293.03; 2025-01-20: 299.46; 2025-01-21: 305.89; 2025-01-22: 309.97; 2025-01-23: 312.38; 2025-01-24: 314.79; 2025-01-25: 317.2; 2025-01-26: 318.68; 2025-01-27: 319.48; 2025-01-28: 320.28; 2025-01-29: 321.09; 2025-01-30: 321.42; 2025-01-31: 321.42; 2025-02-01: 321.42; 2025-02-02: 321.42; 2025-02-03: 321.42; 2025-02-04: 321.42; 2025-02-05: 321.42; 2025-02-06: 321.42; 2025-02-07: 321.42; 2025-02-08: 321.42; 2025-02-09: 321.42; 2025-02-10: 321.42; 2025-02-11: 321.42; 2025-02-12: 321.42; 2025-02-13: 321.42; 2025-02-14: 321.42; 2025-02-15: 321.42; 2025-02-16: 321.42; 2025-02-17: 321.42; 2025-02-18: 321.42; 2025-02-19: 321.42; 2025-02-20: 321.42; 2025-02-21: 321.42; 2025-02-22: 321.42; 2025-02-23: 321.42; 2025-02-24: 321.42; 2025-02-25: 321.42; 2025-02-26: 321.42; 2025-02-27: 321.42; 2025-02-28: 321.42; 2025-03-01: 321.42; 2025-03-02: 321.42; 2025-03-03: 321.42; 2025-03-04: 321.42; 2025-03-05: 321.42; 2025-03-06: 321.42; 2025-03-07: 321.42; 2025-03-08: 321.42; 2025-03-09: 321.42; 2025-03-10: 321.42; 2025-03-11: 321.42; 2025-03-12: 321.42; 2025-03-13: 321.42; 2025-03-14: 321.42; 2025-03-15: 321.42; 2025-03-16: 321.42; 2025-03-17: 321.42; 2025-03-18: 321.42; 2025-03-19: 321.42; 2025-03-20: 321.42; 2025-03-21: 321.42; 2025-03-22: 321.42; 2025-03-23: 321.42; 2025-03-24: 321.42; 2025-03-25: 321.42; 2025-03-26: 321.42; 2025-03-27: 321.42; 2025-03-28: 321.42; 2025-03-29: 321.42; 2025-03-30: 321.42; 2025-03-31: 321.42; 2025-04-01: 321.42; 2025-04-02: 321.42; 2025-04-03: 321.42; 2025-04-04: 321.42; 2025-04-05: 321.42; 2025-04-06: 321.42; 2025-04-07: 321.42; 2025-04-08: 321.42; 2025-04-09: 321.42; 2025-04-10: 321.42; 2025-04-11: 321.42; 2025-04-12: 321.42; 2025-04-13: 321.42; 2025-04-14: 321.42; 2025-04-15: 321.42; 2025-04-16: 321.42; 2025-04-17: 321.42; 2025-04-18: 321.42; 2025-04-19: 321.42; 2025-04-20: 321.42; 2025-04-21: 321.42; 2025-04-22: 321.42; 2025-04-23: 321.42; 2025-04-24: 321.42; 2025-04-25: 321.42; 2025-04-26: 321.42; 2025-04-27: 321.42; 2025-04-28: 321.42; 2025-04-29: 321.42; 2025-04-30: 321.42; 2025-05-01: 321.42; 2025-05-02: 321.42; 2025-05-03: 321.42; 2025-05-04: 321.42; 2025-05-05: 321.42; 2025-05-06: 321.42; 2025-05-07: 321.42; 2025-05-08: 321.42; 2025-05-09: 321.42; 2025-05-10: 321.42; 2025-05-11: 321.42; 2025-05-12: 321.42; 2025-05-13: 321.42; 2025-05-14: 321.42; 2025-05-15: 321.42; 2025-05-16: 321.42; 2025-05-17: 321.42; 2025-05-18: 321.42; 2025-05-19: 321.42; 2025-05-20: 321.42; 2025-05-21: 321.42; 2025-05-22: 321.42; 2025-05-23: 321.42; 2025-05-24: 321.42; 2025-05-25: 321.42; 2025-05-26: 321.42; 2025-05-27: 321.42; 2025-05-28: 321.42; 2025-05-29: 321.42; 2025-05-30: 321.42; 2025-05-31: 321.42; 2025-06-01: 321.42; 2025-06-02: 321.42; 2025-06-03: 321.42; 2025-06-04: 321.42; 2025-06-05: 321.42; 2025-06-06: 321.42; 2025-06-07: 321.42; 2025-06-08: 321.42; 2025-06-09: 321.42; 2025-06-10: 321.42; 2025-06-11: 321.42; 2025-06-12: 321.42; 2025-06-13: 321.42; 2025-06-14: 321.42; 2025-06-15: 321.42; 2025-06-16: 321.42; 2025-06-17: 321.42; 2025-06-18: 321.42; 2025-06-19: 321.42; 2025-06-20: 321.42; 2025-06-21: 321.42; 2025-06-22: 321.42; 2025-06-23: 321.42; 2025-06-24: 321.42; 2025-06-25: 321.42; 2025-06-26: 321.42; 2025-06-27: 321.42; 2025-06-28: 321.42; 2025-06-29: 321.42; 2025-06-30: 321.42; 2025-07-01: 321.42; 2025-07-02: 321.42; 2025-07-03: 321.42; 2025-07-04: 321.42; 2025-07-05: 321.42; 2025-07-06: 321.42; 2025-07-07: 321.42; 2025-07-08: 321.42; 2025-07-09: 321.42; 2025-07-10: 321.42; 2025-07-11: 321.42; 2025-07-12: 321.42; 2025-07-13: 321.42; 2025-07-14: 321.42; 2025-07-15: 321.42; 2025-07-16: 321.42; 2025-07-17: 321.42; 2025-07-18: 321.42; 2025-07-19: 321.42; 2025-07-20: 321.42; 2025-07-21: 321.42; 2025-07-22: 321.42; 2025-07-23: 321.42; 2025-07-24: 321.42; 2025-07-25: 321.42; 2025-07-26: 321.42; 2025-07-27: 321.42; 2025-07-28: 321.42; 2025-07-29: 321.42; 2025-07-30: 321.42; 2025-07-31: 321.42; 2025-08-01: 321.42; 2025-08-02: 321.42; 2025-08-03: 321.42; 2025-08-04: 321.42; 2025-08-05: 321.42; 2025-08-06: 321.42; 2025-08-07: 321.42; 2025-08-08: 321.42; 2025-08-09: 321.42; 2025-08-10: 321.42; 2025-08-11: 321.42; 2025-08-12: 321.42; 2025-08-13: 321.42; 2025-08-15: 321.42
679 | HSE |  | 07-Dec-24 | 2025-06-17 | 12376.26 | 12541.35 |  |  | 2024-12-07: 2.72; 2024-12-08: 5.44; 2024-12-09: 8.16; 2024-12-10: 10.88; 2024-12-11: 13.59; 2024-12-12: 16.31; 2024-12-13: 16.31; 2024-12-14: 24.47; 2024-12-15: 32.63; 2024-12-16: 40.78; 2024-12-17: 48.94; 2024-12-18: 57.34; 2024-12-19: 65.74; 2024-12-20: 65.74; 2024-12-21: 87.74; 2024-12-22: 109.74; 2024-12-23: 131.73; 2024-12-24: 153.73; 2024-12-25: 175.73; 2024-12-26: 197.72; 2024-12-27: 197.72; 2024-12-28: 238.75; 2024-12-29: 279.78; 2024-12-30: 321.17; 2024-12-31: 362.69; 2025-01-01: 362.69; 2025-01-02: 404.21; 2025-01-03: 404.21; 2025-01-04: 445.73; 2025-01-05: 509; 2025-01-06: 572.27; 2025-01-07: 635.54; 2025-01-08: 698.81; 2025-01-09: 762.08; 2025-01-10: 762.08; 2025-01-11: 825.36; 2025-01-12: 825.36; 2025-01-13: 889.18; 2025-01-14: 953.68; 2025-01-15: 1018.19; 2025-01-16: 1082.69; 2025-01-17: 1082.69; 2025-01-18: 1147.19; 2025-01-19: 1211.69; 2025-01-20: 1254.45; 2025-01-21: 1297.2; 2025-01-22: 1340.02; 2025-01-23: 1383.06; 2025-01-24: 1383.06; 2025-01-25: 1426.39; 2025-01-26: 1471.15; 2025-01-27: 1496.88; 2025-01-28: 1522.61; 2025-01-29: 1548.34; 2025-01-30: 1589.76; 2025-01-31: 1589.76; 2025-02-01: 1631.18; 2025-02-02: 1672.6; 2025-02-03: 1700.57; 2025-02-04: 1728.97; 2025-02-05: 1757.37; 2025-02-06: 1812.86; 2025-02-07: 1812.86; 2025-02-08: 1874.6; 2025-02-09: 1936.35; 2025-02-10: 1992.66; 2025-02-11: 2048.98; 2025-02-12: 2105.29; 2025-02-13: 2209.85; 2025-02-14: 2209.85; 2025-02-15: 2344.97; 2025-02-16: 2481.15; 2025-02-17: 2614.63; 2025-02-18: 2748.11; 2025-02-19: 2881.6; 2025-02-20: 3061.4; 2025-02-21: 3061.4; 2025-02-22: 3304.72; 2025-02-23: 3548.04; 2025-02-24: 3791.36; 2025-02-25: 4034.69; 2025-02-26: 4278.5; 2025-02-27: 4552.68; 2025-02-28: 4552.68; 2025-03-01: 4775.17; 2025-03-02: 4997.66; 2025-03-03: 5219.86; 2025-03-04: 5441.17; 2025-03-05: 5662.49; 2025-03-06: 5883.81; 2025-03-07: 5883.81; 2025-03-08: 6105.14; 2025-03-09: 6326.47; 2025-03-10: 6547.8; 2025-03-11: 6769.12; 2025-03-12: 6990.45; 2025-03-13: 7211.78; 2025-03-14: 7211.78; 2025-03-15: 7433.1; 2025-03-16: 7654.43; 2025-03-17: 7876.32; 2025-03-18: 8099; 2025-03-19: 8321.67; 2025-03-20: 8544.34; 2025-03-21: 8544.34; 2025-03-22: 8767.01; 2025-03-23: 8989.56; 2025-03-24: 9155.56; 2025-03-25: 9301.89; 2025-03-26: 9448.22; 2025-03-27: 9594.55; 2025-03-28: 9594.55; 2025-03-29: 9740.88; 2025-03-30: 9887.21; 2025-03-31: 9887.21; 2025-04-01: 10131.09; 2025-04-02: 10374.98; 2025-04-03: 10591.22; 2025-04-04: 10591.22; 2025-04-05: 10725.27; 2025-04-06: 10859.32; 2025-04-07: 10993.36; 2025-04-08: 11126.9; 2025-04-09: 11259.69; 2025-04-10: 11387.91; 2025-04-11: 11387.91; 2025-04-12: 11442.26; 2025-04-13: 11496.6; 2025-04-14: 11550.94; 2025-04-15: 11605.28; 2025-04-16: 11657.7; 2025-04-17: 11709.77; 2025-04-18: 11710.48; 2025-04-19: 11736.45; 2025-04-20: 11758.17; 2025-04-21: 11779.47; 2025-04-22: 11800.76; 2025-04-23: 11822.04; 2025-04-24: 11844.74; 2025-04-25: 11848.02; 2025-04-26: 11860.92; 2025-04-27: 11868.7; 2025-04-28: 11874.8; 2025-04-29: 11880.59; 2025-04-30: 11889.91; 2025-05-01: 11898.65; 2025-05-02: 11907.39; 2025-05-03: 11918.64; 2025-05-04: 11929.69; 2025-05-05: 11940.7; 2025-05-06: 11956.64; 2025-05-07: 11975.29; 2025-05-08: 11993.95; 2025-05-09: 12010.33; 2025-05-10: 12028.99; 2025-05-11: 12046.44; 2025-05-12: 12069.32; 2025-05-13: 12095.29; 2025-05-14: 12121.27; 2025-05-15: 12147.24; 2025-05-16: 12172.37; 2025-05-17: 12198.35; 2025-05-18: 12224.32; 2025-05-19: 12250.3; 2025-05-20: 12276.27; 2025-05-21: 12302.25; 2025-05-22: 12327.74; 2025-05-23: 12352.87; 2025-05-24: 12372.64; 2025-05-25: 12389.31; 2025-05-26: 12405.98; 2025-05-27: 12422.65; 2025-05-28: 12439.32; 2025-05-29: 12455.99; 2025-05-30: 12467.44; 2025-05-31: 12476.46; 2025-06-01: 12485.48; 2025-06-02: 12494.51; 2025-06-03: 12503.29; 2025-06-04: 12512.03; 2025-06-05: 12517.24; 2025-06-06: 12520.52; 2025-06-07: 12523.8; 2025-06-08: 12527.07; 2025-06-09: 12530.35; 2025-06-10: 12533.63; 2025-06-11: 12535.5; 2025-06-12: 12536.59; 2025-06-13: 12537.68; 2025-06-14: 12538.77; 2025-06-15: 12539.87; 2025-06-16: 12540.96; 2025-06-17: 12541.35; 2025-06-18: 12541.35; 2025-06-19: 12541.35; 2025-06-20: 12541.35; 2025-06-21: 12541.35; 2025-06-22: 12541.35; 2025-06-23: 12541.35; 2025-06-24: 12541.35; 2025-06-25: 12541.35; 2025-06-26: 12541.35; 2025-06-27: 12541.35; 2025-06-28: 12541.35; 2025-06-29: 12541.35; 2025-06-30: 12541.35; 2025-07-01: 12541.35; 2025-07-02: 12541.35; 2025-07-03: 12541.35; 2025-07-04: 12541.35; 2025-07-05: 12541.35; 2025-07-06: 12541.35; 2025-07-07: 12541.35; 2025-07-08: 12541.35; 2025-07-09: 12541.35; 2025-07-10: 12541.35; 2025-07-11: 12541.35; 2025-07-12: 12541.35; 2025-07-13: 12541.35; 2025-07-14: 12541.35; 2025-07-15: 12541.35; 2025-07-16: 12541.35; 2025-07-17: 12541.35; 2025-07-18: 12541.35; 2025-07-19: 12541.35; 2025-07-20: 12541.35; 2025-07-21: 12541.35; 2025-07-22: 12541.35; 2025-07-23: 12541.35; 2025-07-24: 12541.35; 2025-07-25: 12541.35; 2025-07-26: 12541.35; 2025-07-27: 12541.35; 2025-07-28: 12541.35; 2025-07-29: 12541.35; 2025-07-30: 12541.35; 2025-07-31: 12541.35; 2025-08-01: 12541.35; 2025-08-02: 12541.35; 2025-08-03: 12541.35; 2025-08-04: 12541.35; 2025-08-05: 12541.35; 2025-08-06: 12541.35; 2025-08-07: 12541.35; 2025-08-08: 12541.35; 2025-08-09: 12541.35; 2025-08-10: 12541.35; 2025-08-11: 12541.35; 2025-08-12: 12541.35; 2025-08-13: 12541.35; 2025-08-15: 12541.35
680 | Common |  | 07-Dec-24 | 2025-06-03 | 11729.46 | 11885.92 |  |  | 2024-12-07: 2.72; 2024-12-08: 5.44; 2024-12-09: 8.16; 2024-12-10: 10.88; 2024-12-11: 13.59; 2024-12-12: 16.31; 2024-12-13: 16.31; 2024-12-14: 24.47; 2024-12-15: 32.63; 2024-12-16: 40.78; 2024-12-17: 48.94; 2024-12-18: 57.34; 2024-12-19: 65.74; 2024-12-20: 65.74; 2024-12-21: 87.74; 2024-12-22: 109.74; 2024-12-23: 131.73; 2024-12-24: 153.73; 2024-12-25: 175.73; 2024-12-26: 197.72; 2024-12-27: 197.72; 2024-12-28: 238.75; 2024-12-29: 279.78; 2024-12-30: 321.17; 2024-12-31: 362.69; 2025-01-01: 362.69; 2025-01-02: 404.21; 2025-01-03: 404.21; 2025-01-04: 445.73; 2025-01-05: 509; 2025-01-06: 572.27; 2025-01-07: 635.54; 2025-01-08: 698.81; 2025-01-09: 762.08; 2025-01-10: 762.08; 2025-01-11: 825.36; 2025-01-12: 825.36; 2025-01-13: 889.18; 2025-01-14: 953.68; 2025-01-15: 1018.19; 2025-01-16: 1082.69; 2025-01-17: 1082.69; 2025-01-18: 1147.19; 2025-01-19: 1211.69; 2025-01-20: 1254.45; 2025-01-21: 1297.2; 2025-01-22: 1340.02; 2025-01-23: 1383.06; 2025-01-24: 1383.06; 2025-01-25: 1426.39; 2025-01-26: 1471.15; 2025-01-27: 1496.88; 2025-01-28: 1522.61; 2025-01-29: 1548.34; 2025-01-30: 1589.76; 2025-01-31: 1589.76; 2025-02-01: 1631.18; 2025-02-02: 1672.6; 2025-02-03: 1700.57; 2025-02-04: 1728.97; 2025-02-05: 1757.37; 2025-02-06: 1812.86; 2025-02-07: 1812.86; 2025-02-08: 1874.6; 2025-02-09: 1936.35; 2025-02-10: 1992.66; 2025-02-11: 2048.98; 2025-02-12: 2105.29; 2025-02-13: 2209.85; 2025-02-14: 2209.85; 2025-02-15: 2344.97; 2025-02-16: 2481.15; 2025-02-17: 2614.63; 2025-02-18: 2748.11; 2025-02-19: 2881.6; 2025-02-20: 3061.4; 2025-02-21: 3061.4; 2025-02-22: 3304.72; 2025-02-23: 3548.04; 2025-02-24: 3791.36; 2025-02-25: 4034.69; 2025-02-26: 4278.5; 2025-02-27: 4552.68; 2025-02-28: 4552.68; 2025-03-01: 4775.17; 2025-03-02: 4997.66; 2025-03-03: 5219.86; 2025-03-04: 5441.17; 2025-03-05: 5662.49; 2025-03-06: 5883.81; 2025-03-07: 5883.81; 2025-03-08: 6105.14; 2025-03-09: 6326.47; 2025-03-10: 6547.8; 2025-03-11: 6769.12; 2025-03-12: 6990.45; 2025-03-13: 7211.78; 2025-03-14: 7211.78; 2025-03-15: 7433.1; 2025-03-16: 7654.43; 2025-03-17: 7876.32; 2025-03-18: 8099; 2025-03-19: 8321.67; 2025-03-20: 8544.34; 2025-03-21: 8544.34; 2025-03-22: 8767.01; 2025-03-23: 8989.56; 2025-03-24: 9155.56; 2025-03-25: 9301.89; 2025-03-26: 9448.22; 2025-03-27: 9594.55; 2025-03-28: 9594.55; 2025-03-29: 9740.88; 2025-03-30: 9887.21; 2025-03-31: 9887.21; 2025-04-01: 10131.09; 2025-04-02: 10374.98; 2025-04-03: 10591.22; 2025-04-04: 10591.22; 2025-04-05: 10725.27; 2025-04-06: 10859.32; 2025-04-07: 10993.36; 2025-04-08: 11126.9; 2025-04-09: 11259.69; 2025-04-10: 11387.91; 2025-04-11: 11387.91; 2025-04-12: 11442.26; 2025-04-13: 11496.6; 2025-04-14: 11550.94; 2025-04-15: 11605.28; 2025-04-16: 11657.7; 2025-04-17: 11709.77; 2025-04-18: 11709.77; 2025-04-19: 11734.65; 2025-04-20: 11755.28; 2025-04-21: 11775.49; 2025-04-22: 11795.68; 2025-04-23: 11815.88; 2025-04-24: 11836.07; 2025-04-25: 11836.07; 2025-04-26: 11845.7; 2025-04-27: 11850.2; 2025-04-28: 11853.02; 2025-04-29: 11855.54; 2025-04-30: 11858.05; 2025-05-01: 11858.05; 2025-05-02: 11858.05; 2025-05-03: 11860.57; 2025-05-04: 11862.88; 2025-05-05: 11865.15; 2025-05-06: 11867.42; 2025-05-07: 11869.68; 2025-05-08: 11871.95; 2025-05-09: 11871.95; 2025-05-10: 11874.22; 2025-05-11: 11875.29; 2025-05-12: 11876.14; 2025-05-13: 11876.99; 2025-05-14: 11877.84; 2025-05-15: 11878.7; 2025-05-16: 11878.7; 2025-05-17: 11879.55; 2025-05-18: 11880.4; 2025-05-19: 11881.25; 2025-05-20: 11882.1; 2025-05-21: 11882.95; 2025-05-22: 11883.32; 2025-05-23: 11883.32; 2025-05-24: 11883.61; 2025-05-25: 11883.89; 2025-05-26: 11884.17; 2025-05-27: 11884.46; 2025-05-28: 11884.74; 2025-05-29: 11885.02; 2025-05-30: 11885.02; 2025-05-31: 11885.31; 2025-06-01: 11885.59; 2025-06-02: 11885.88; 2025-06-03: 11885.92; 2025-06-04: 11885.92; 2025-06-05: 11885.92; 2025-06-06: 11885.92; 2025-06-07: 11885.92; 2025-06-08: 11885.92; 2025-06-09: 11885.92; 2025-06-10: 11885.92; 2025-06-11: 11885.92; 2025-06-12: 11885.92; 2025-06-13: 11885.92; 2025-06-14: 11885.92; 2025-06-15: 11885.92; 2025-06-16: 11885.92; 2025-06-17: 11885.92; 2025-06-18: 11885.92; 2025-06-19: 11885.92; 2025-06-20: 11885.92; 2025-06-21: 11885.92; 2025-06-22: 11885.92; 2025-06-23: 11885.92; 2025-06-24: 11885.92; 2025-06-25: 11885.92; 2025-06-26: 11885.92; 2025-06-27: 11885.92; 2025-06-28: 11885.92; 2025-06-29: 11885.92; 2025-06-30: 11885.92; 2025-07-01: 11885.92; 2025-07-02: 11885.92; 2025-07-03: 11885.92; 2025-07-04: 11885.92; 2025-07-05: 11885.92; 2025-07-06: 11885.92; 2025-07-07: 11885.92; 2025-07-08: 11885.92; 2025-07-09: 11885.92; 2025-07-10: 11885.92; 2025-07-11: 11885.92; 2025-07-12: 11885.92; 2025-07-13: 11885.92; 2025-07-14: 11885.92; 2025-07-15: 11885.92; 2025-07-16: 11885.92; 2025-07-17: 11885.92; 2025-07-18: 11885.92; 2025-07-19: 11885.92; 2025-07-20: 11885.92; 2025-07-21: 11885.92; 2025-07-22: 11885.92; 2025-07-23: 11885.92; 2025-07-24: 11885.92; 2025-07-25: 11885.92; 2025-07-26: 11885.92; 2025-07-27: 11885.92; 2025-07-28: 11885.92; 2025-07-29: 11885.92; 2025-07-30: 11885.92; 2025-07-31: 11885.92; 2025-08-01: 11885.92; 2025-08-02: 11885.92; 2025-08-03: 11885.92; 2025-08-04: 11885.92; 2025-08-05: 11885.92; 2025-08-06: 11885.92; 2025-08-07: 11885.92; 2025-08-08: 11885.92; 2025-08-09: 11885.92; 2025-08-10: 11885.92; 2025-08-11: 11885.92; 2025-08-12: 11885.92; 2025-08-13: 11885.92; 2025-08-15: 11885.92
681 | CTHS010010 | Installation & Alignment - Deluge Valve Skid (Common Area) | 07-Dec-24 | 17-Feb-25 | 1609.81 | 1631.28 | 1 | 0 | 2024-12-07: 2.72; 2024-12-08: 5.44; 2024-12-09: 8.16; 2024-12-10: 10.88; 2024-12-11: 13.59; 2024-12-12: 16.31; 2024-12-13: 16.31; 2024-12-14: 24.47; 2024-12-15: 32.63; 2024-12-16: 40.78; 2024-12-17: 48.94; 2024-12-18: 57.09; 2024-12-19: 65.25; 2024-12-20: 65.25; 2024-12-21: 87; 2024-12-22: 108.75; 2024-12-23: 130.5; 2024-12-24: 152.25; 2024-12-25: 174; 2024-12-26: 195.75; 2024-12-27: 195.75; 2024-12-28: 236.54; 2024-12-29: 277.32; 2024-12-30: 318.1; 2024-12-31: 358.88; 2025-01-01: 358.88; 2025-01-02: 399.66; 2025-01-03: 399.66; 2025-01-04: 440.45; 2025-01-05: 502.98; 2025-01-06: 565.51; 2025-01-07: 628.04; 2025-01-08: 690.58; 2025-01-09: 753.11; 2025-01-10: 753.11; 2025-01-11: 815.64; 2025-01-12: 815.64; 2025-01-13: 878.17; 2025-01-14: 940.71; 2025-01-15: 1003.24; 2025-01-16: 1065.77; 2025-01-17: 1065.77; 2025-01-18: 1128.3; 2025-01-19: 1190.84; 2025-01-20: 1231.62; 2025-01-21: 1272.4; 2025-01-22: 1313.18; 2025-01-23: 1353.97; 2025-01-24: 1353.97; 2025-01-25: 1394.75; 2025-01-26: 1435.53; 2025-01-27: 1457.28; 2025-01-28: 1479.03; 2025-01-29: 1500.78; 2025-01-30: 1522.53; 2025-01-31: 1522.53; 2025-02-01: 1544.28; 2025-02-02: 1566.03; 2025-02-03: 1574.19; 2025-02-04: 1582.34; 2025-02-05: 1590.5; 2025-02-06: 1598.66; 2025-02-07: 1598.66; 2025-02-08: 1606.81; 2025-02-09: 1614.97; 2025-02-10: 1617.69; 2025-02-11: 1620.41; 2025-02-12: 1623.13; 2025-02-13: 1625.85; 2025-02-14: 1625.85; 2025-02-15: 1628.56; 2025-02-16: 1631.28; 2025-02-17: 1631.28; 2025-02-18: 1631.28; 2025-02-19: 1631.28; 2025-02-20: 1631.28; 2025-02-21: 1631.28; 2025-02-22: 1631.28; 2025-02-23: 1631.28; 2025-02-24: 1631.28; 2025-02-25: 1631.28; 2025-02-26: 1631.28; 2025-02-27: 1631.28; 2025-02-28: 1631.28; 2025-03-01: 1631.28; 2025-03-02: 1631.28; 2025-03-03: 1631.28; 2025-03-04: 1631.28; 2025-03-05: 1631.28; 2025-03-06: 1631.28; 2025-03-07: 1631.28; 2025-03-08: 1631.28; 2025-03-09: 1631.28; 2025-03-10: 1631.28; 2025-03-11: 1631.28; 2025-03-12: 1631.28; 2025-03-13: 1631.28; 2025-03-14: 1631.28; 2025-03-15: 1631.28; 2025-03-16: 1631.28; 2025-03-17: 1631.28; 2025-03-18: 1631.28; 2025-03-19: 1631.28; 2025-03-20: 1631.28; 2025-03-21: 1631.28; 2025-03-22: 1631.28; 2025-03-23: 1631.28; 2025-03-24: 1631.28; 2025-03-25: 1631.28; 2025-03-26: 1631.28; 2025-03-27: 1631.28; 2025-03-28: 1631.28; 2025-03-29: 1631.28; 2025-03-30: 1631.28; 2025-03-31: 1631.28; 2025-04-01: 1631.28; 2025-04-02: 1631.28; 2025-04-03: 1631.28; 2025-04-04: 1631.28; 2025-04-05: 1631.28; 2025-04-06: 1631.28; 2025-04-07: 1631.28; 2025-04-08: 1631.28; 2025-04-09: 1631.28; 2025-04-10: 1631.28; 2025-04-11: 1631.28; 2025-04-12: 1631.28; 2025-04-13: 1631.28; 2025-04-14: 1631.28; 2025-04-15: 1631.28; 2025-04-16: 1631.28; 2025-04-17: 1631.28; 2025-04-18: 1631.28; 2025-04-19: 1631.28; 2025-04-20: 1631.28; 2025-04-21: 1631.28; 2025-04-22: 1631.28; 2025-04-23: 1631.28; 2025-04-24: 1631.28; 2025-04-25: 1631.28; 2025-04-26: 1631.28; 2025-04-27: 1631.28; 2025-04-28: 1631.28; 2025-04-29: 1631.28; 2025-04-30: 1631.28; 2025-05-01: 1631.28; 2025-05-02: 1631.28; 2025-05-03: 1631.28; 2025-05-04: 1631.28; 2025-05-05: 1631.28; 2025-05-06: 1631.28; 2025-05-07: 1631.28; 2025-05-08: 1631.28; 2025-05-09: 1631.28; 2025-05-10: 1631.28; 2025-05-11: 1631.28; 2025-05-12: 1631.28; 2025-05-13: 1631.28; 2025-05-14: 1631.28; 2025-05-15: 1631.28; 2025-05-16: 1631.28; 2025-05-17: 1631.28; 2025-05-18: 1631.28; 2025-05-19: 1631.28; 2025-05-20: 1631.28; 2025-05-21: 1631.28; 2025-05-22: 1631.28; 2025-05-23: 1631.28; 2025-05-24: 1631.28; 2025-05-25: 1631.28; 2025-05-26: 1631.28; 2025-05-27: 1631.28; 2025-05-28: 1631.28; 2025-05-29: 1631.28; 2025-05-30: 1631.28; 2025-05-31: 1631.28; 2025-06-01: 1631.28; 2025-06-02: 1631.28; 2025-06-03: 1631.28; 2025-06-04: 1631.28; 2025-06-05: 1631.28; 2025-06-06: 1631.28; 2025-06-07: 1631.28; 2025-06-08: 1631.28; 2025-06-09: 1631.28; 2025-06-10: 1631.28; 2025-06-11: 1631.28; 2025-06-12: 1631.28; 2025-06-13: 1631.28; 2025-06-14: 1631.28; 2025-06-15: 1631.28; 2025-06-16: 1631.28; 2025-06-17: 1631.28; 2025-06-18: 1631.28; 2025-06-19: 1631.28; 2025-06-20: 1631.28; 2025-06-21: 1631.28; 2025-06-22: 1631.28; 2025-06-23: 1631.28; 2025-06-24: 1631.28; 2025-06-25: 1631.28; 2025-06-26: 1631.28; 2025-06-27: 1631.28; 2025-06-28: 1631.28; 2025-06-29: 1631.28; 2025-06-30: 1631.28; 2025-07-01: 1631.28; 2025-07-02: 1631.28; 2025-07-03: 1631.28; 2025-07-04: 1631.28; 2025-07-05: 1631.28; 2025-07-06: 1631.28; 2025-07-07: 1631.28; 2025-07-08: 1631.28; 2025-07-09: 1631.28; 2025-07-10: 1631.28; 2025-07-11: 1631.28; 2025-07-12: 1631.28; 2025-07-13: 1631.28; 2025-07-14: 1631.28; 2025-07-15: 1631.28; 2025-07-16: 1631.28; 2025-07-17: 1631.28; 2025-07-18: 1631.28; 2025-07-19: 1631.28; 2025-07-20: 1631.28; 2025-07-21: 1631.28; 2025-07-22: 1631.28; 2025-07-23: 1631.28; 2025-07-24: 1631.28; 2025-07-25: 1631.28; 2025-07-26: 1631.28; 2025-07-27: 1631.28; 2025-07-28: 1631.28; 2025-07-29: 1631.28; 2025-07-30: 1631.28; 2025-07-31: 1631.28; 2025-08-01: 1631.28; 2025-08-02: 1631.28; 2025-08-03: 1631.28; 2025-08-04: 1631.28; 2025-08-05: 1631.28; 2025-08-06: 1631.28; 2025-08-07: 1631.28; 2025-08-08: 1631.28; 2025-08-09: 1631.28; 2025-08-10: 1631.28; 2025-08-11: 1631.28; 2025-08-12: 1631.28; 2025-08-13: 1631.28; 2025-08-15: 1631.28
682 | CTHS010020 | Erection of Safety Equipment | 18-Dec-24 | 04-May-25 | 249.69 | 253.02 | 1 | 0 | 2024-12-18: 0.25; 2024-12-19: 0.49; 2024-12-20: 0.49; 2024-12-21: 0.74; 2024-12-22: 0.98; 2024-12-23: 1.23; 2024-12-24: 1.48; 2024-12-25: 1.72; 2024-12-26: 1.97; 2024-12-27: 1.97; 2024-12-28: 2.22; 2024-12-29: 2.46; 2024-12-30: 3.07; 2024-12-31: 3.8; 2025-01-01: 3.8; 2025-01-02: 4.54; 2025-01-03: 4.54; 2025-01-04: 5.28; 2025-01-05: 6.02; 2025-01-06: 6.76; 2025-01-07: 7.5; 2025-01-08: 8.24; 2025-01-09: 8.98; 2025-01-10: 8.98; 2025-01-11: 9.71; 2025-01-12: 9.71; 2025-01-13: 11.01; 2025-01-14: 12.98; 2025-01-15: 14.95; 2025-01-16: 16.92; 2025-01-17: 16.92; 2025-01-18: 18.89; 2025-01-19: 20.86; 2025-01-20: 22.83; 2025-01-21: 24.8; 2025-01-22: 26.77; 2025-01-23: 28.74; 2025-01-24: 28.74; 2025-01-25: 31.01; 2025-01-26: 34.7; 2025-01-27: 38.39; 2025-01-28: 42.09; 2025-01-29: 45.78; 2025-01-30: 49.48; 2025-01-31: 49.48; 2025-02-01: 53.17; 2025-02-02: 56.86; 2025-02-03: 60.56; 2025-02-04: 64.25; 2025-02-05: 67.94; 2025-02-06: 73.41; 2025-02-07: 73.41; 2025-02-08: 79.07; 2025-02-09: 84.74; 2025-02-10: 90.4; 2025-02-11: 96.06; 2025-02-12: 101.73; 2025-02-13: 107.39; 2025-02-14: 107.39; 2025-02-15: 113.05; 2025-02-16: 118.72; 2025-02-17: 124.38; 2025-02-18: 130.05; 2025-02-19: 135.71; 2025-02-20: 141.37; 2025-02-21: 141.37; 2025-02-22: 147.04; 2025-02-23: 152.7; 2025-02-24: 158.36; 2025-02-25: 164.03; 2025-02-26: 169.69; 2025-02-27: 175.35; 2025-02-28: 175.35; 2025-03-01: 178.75; 2025-03-02: 182.15; 2025-03-03: 185.26; 2025-03-04: 187.47; 2025-03-05: 189.69; 2025-03-06: 191.9; 2025-03-07: 191.9; 2025-03-08: 194.12; 2025-03-09: 196.34; 2025-03-10: 198.55; 2025-03-11: 200.77; 2025-03-12: 202.99; 2025-03-13: 205.2; 2025-03-14: 205.2; 2025-03-15: 207.42; 2025-03-16: 209.63; 2025-03-17: 211.85; 2025-03-18: 214.07; 2025-03-19: 216.28; 2025-03-20: 218.5; 2025-03-21: 218.5; 2025-03-22: 220.71; 2025-03-23: 222.8; 2025-03-24: 223.99; 2025-03-25: 225.17; 2025-03-26: 226.35; 2025-03-27: 227.53; 2025-03-28: 227.53; 2025-03-29: 228.71; 2025-03-30: 229.9; 2025-03-31: 229.9; 2025-04-01: 231.87; 2025-04-02: 233.84; 2025-04-03: 235.81; 2025-04-04: 235.81; 2025-04-05: 237.78; 2025-04-06: 239.74; 2025-04-07: 241.71; 2025-04-08: 243.19; 2025-04-09: 243.93; 2025-04-10: 244.67; 2025-04-11: 244.67; 2025-04-12: 245.41; 2025-04-13: 246.15; 2025-04-14: 246.89; 2025-04-15: 247.63; 2025-04-16: 248.37; 2025-04-17: 249.1; 2025-04-18: 249.1; 2025-04-19: 249.84; 2025-04-20: 250.52; 2025-04-21: 250.77; 2025-04-22: 251.01; 2025-04-23: 251.26; 2025-04-24: 251.51; 2025-04-25: 251.51; 2025-04-26: 251.75; 2025-04-27: 252; 2025-04-28: 252.24; 2025-04-29: 252.49; 2025-04-30: 252.74; 2025-05-01: 252.74; 2025-05-02: 252.74; 2025-05-03: 252.98; 2025-05-04: 253.02; 2025-05-05: 253.02; 2025-05-06: 253.02; 2025-05-07: 253.02; 2025-05-08: 253.02; 2025-05-09: 253.02; 2025-05-10: 253.02; 2025-05-11: 253.02; 2025-05-12: 253.02; 2025-05-13: 253.02; 2025-05-14: 253.02; 2025-05-15: 253.02; 2025-05-16: 253.02; 2025-05-17: 253.02; 2025-05-18: 253.02; 2025-05-19: 253.02; 2025-05-20: 253.02; 2025-05-21: 253.02; 2025-05-22: 253.02; 2025-05-23: 253.02; 2025-05-24: 253.02; 2025-05-25: 253.02; 2025-05-26: 253.02; 2025-05-27: 253.02; 2025-05-28: 253.02; 2025-05-29: 253.02; 2025-05-30: 253.02; 2025-05-31: 253.02; 2025-06-01: 253.02; 2025-06-02: 253.02; 2025-06-03: 253.02; 2025-06-04: 253.02; 2025-06-05: 253.02; 2025-06-06: 253.02; 2025-06-07: 253.02; 2025-06-08: 253.02; 2025-06-09: 253.02; 2025-06-10: 253.02; 2025-06-11: 253.02; 2025-06-12: 253.02; 2025-06-13: 253.02; 2025-06-14: 253.02; 2025-06-15: 253.02; 2025-06-16: 253.02; 2025-06-17: 253.02; 2025-06-18: 253.02; 2025-06-19: 253.02; 2025-06-20: 253.02; 2025-06-21: 253.02; 2025-06-22: 253.02; 2025-06-23: 253.02; 2025-06-24: 253.02; 2025-06-25: 253.02; 2025-06-26: 253.02; 2025-06-27: 253.02; 2025-06-28: 253.02; 2025-06-29: 253.02; 2025-06-30: 253.02; 2025-07-01: 253.02; 2025-07-02: 253.02; 2025-07-03: 253.02; 2025-07-04: 253.02; 2025-07-05: 253.02; 2025-07-06: 253.02; 2025-07-07: 253.02; 2025-07-08: 253.02; 2025-07-09: 253.02; 2025-07-10: 253.02; 2025-07-11: 253.02; 2025-07-12: 253.02; 2025-07-13: 253.02; 2025-07-14: 253.02; 2025-07-15: 253.02; 2025-07-16: 253.02; 2025-07-17: 253.02; 2025-07-18: 253.02; 2025-07-19: 253.02; 2025-07-20: 253.02; 2025-07-21: 253.02; 2025-07-22: 253.02; 2025-07-23: 253.02; 2025-07-24: 253.02; 2025-07-25: 253.02; 2025-07-26: 253.02; 2025-07-27: 253.02; 2025-07-28: 253.02; 2025-07-29: 253.02; 2025-07-30: 253.02; 2025-07-31: 253.02; 2025-08-01: 253.02; 2025-08-02: 253.02; 2025-08-03: 253.02; 2025-08-04: 253.02; 2025-08-05: 253.02; 2025-08-06: 253.02; 2025-08-07: 253.02; 2025-08-08: 253.02; 2025-08-09: 253.02; 2025-08-10: 253.02; 2025-08-11: 253.02; 2025-08-12: 253.02; 2025-08-13: 253.02; 2025-08-15: 253.02
683 | CTHS010030 | Erection of Safety Sign | 2025-01-22 | 2025-06-03 | 280 | 283.73 | 1 | 0 | 2025-01-22: 0.07; 2025-01-23: 0.35; 2025-01-24: 0.35; 2025-01-25: 0.64; 2025-01-26: 0.92; 2025-01-27: 1.21; 2025-01-28: 1.49; 2025-01-29: 1.77; 2025-01-30: 2.06; 2025-01-31: 2.06; 2025-02-01: 2.34; 2025-02-02: 2.62; 2025-02-03: 3.05; 2025-02-04: 3.9; 2025-02-05: 4.75; 2025-02-06: 5.6; 2025-02-07: 5.6; 2025-02-08: 6.45; 2025-02-09: 7.3; 2025-02-10: 8.16; 2025-02-11: 9.01; 2025-02-12: 9.86; 2025-02-13: 10.71; 2025-02-14: 10.71; 2025-02-15: 11.91; 2025-02-16: 14.18; 2025-02-17: 16.45; 2025-02-18: 18.72; 2025-02-19: 20.99; 2025-02-20: 23.26; 2025-02-21: 23.26; 2025-02-22: 25.53; 2025-02-23: 27.8; 2025-02-24: 30.07; 2025-02-25: 32.34; 2025-02-26: 35.11; 2025-02-27: 39.36; 2025-02-28: 39.36; 2025-03-01: 41.91; 2025-03-02: 44.47; 2025-03-03: 47.02; 2025-03-04: 49.58; 2025-03-05: 52.13; 2025-03-06: 54.68; 2025-03-07: 54.68; 2025-03-08: 57.24; 2025-03-09: 59.79; 2025-03-10: 62.34; 2025-03-11: 64.9; 2025-03-12: 67.45; 2025-03-13: 70; 2025-03-14: 70; 2025-03-15: 72.56; 2025-03-16: 75.11; 2025-03-17: 78.23; 2025-03-18: 82.14; 2025-03-19: 86.06; 2025-03-20: 89.98; 2025-03-21: 89.98; 2025-03-22: 93.89; 2025-03-23: 97.81; 2025-03-24: 101.72; 2025-03-25: 105.64; 2025-03-26: 109.55; 2025-03-27: 113.47; 2025-03-28: 113.47; 2025-03-29: 117.38; 2025-03-30: 121.3; 2025-03-31: 121.3; 2025-04-01: 127.83; 2025-04-02: 134.35; 2025-04-03: 140.88; 2025-04-04: 140.88; 2025-04-05: 147.4; 2025-04-06: 153.93; 2025-04-07: 160.46; 2025-04-08: 166.98; 2025-04-09: 173.51; 2025-04-10: 180.03; 2025-04-11: 180.03; 2025-04-12: 186.56; 2025-04-13: 193.08; 2025-04-14: 199.61; 2025-04-15: 206.14; 2025-04-16: 210.74; 2025-04-17: 214.99; 2025-04-18: 214.99; 2025-04-19: 219.25; 2025-04-20: 223.51; 2025-04-21: 227.76; 2025-04-22: 232.02; 2025-04-23: 236.27; 2025-04-24: 240.53; 2025-04-25: 240.53; 2025-04-26: 244.79; 2025-04-27: 249.04; 2025-04-28: 251.61; 2025-04-29: 253.88; 2025-04-30: 256.15; 2025-05-01: 256.15; 2025-05-02: 256.15; 2025-05-03: 258.42; 2025-05-04: 260.69; 2025-05-05: 262.96; 2025-05-06: 265.23; 2025-05-07: 267.5; 2025-05-08: 269.77; 2025-05-09: 269.77; 2025-05-10: 272.04; 2025-05-11: 273.11; 2025-05-12: 273.96; 2025-05-13: 274.81; 2025-05-14: 275.66; 2025-05-15: 276.51; 2025-05-16: 276.51; 2025-05-17: 277.36; 2025-05-18: 278.21; 2025-05-19: 279.07; 2025-05-20: 279.92; 2025-05-21: 280.77; 2025-05-22: 281.14; 2025-05-23: 281.14; 2025-05-24: 281.42; 2025-05-25: 281.71; 2025-05-26: 281.99; 2025-05-27: 282.27; 2025-05-28: 282.56; 2025-05-29: 282.84; 2025-05-30: 282.84; 2025-05-31: 283.12; 2025-06-01: 283.41; 2025-06-02: 283.69; 2025-06-03: 283.73; 2025-06-04: 283.73; 2025-06-05: 283.73; 2025-06-06: 283.73; 2025-06-07: 283.73; 2025-06-08: 283.73; 2025-06-09: 283.73; 2025-06-10: 283.73; 2025-06-11: 283.73; 2025-06-12: 283.73; 2025-06-13: 283.73; 2025-06-14: 283.73; 2025-06-15: 283.73; 2025-06-16: 283.73; 2025-06-17: 283.73; 2025-06-18: 283.73; 2025-06-19: 283.73; 2025-06-20: 283.73; 2025-06-21: 283.73; 2025-06-22: 283.73; 2025-06-23: 283.73; 2025-06-24: 283.73; 2025-06-25: 283.73; 2025-06-26: 283.73; 2025-06-27: 283.73; 2025-06-28: 283.73; 2025-06-29: 283.73; 2025-06-30: 283.73; 2025-07-01: 283.73; 2025-07-02: 283.73; 2025-07-03: 283.73; 2025-07-04: 283.73; 2025-07-05: 283.73; 2025-07-06: 283.73; 2025-07-07: 283.73; 2025-07-08: 283.73; 2025-07-09: 283.73; 2025-07-10: 283.73; 2025-07-11: 283.73; 2025-07-12: 283.73; 2025-07-13: 283.73; 2025-07-14: 283.73; 2025-07-15: 283.73; 2025-07-16: 283.73; 2025-07-17: 283.73; 2025-07-18: 283.73; 2025-07-19: 283.73; 2025-07-20: 283.73; 2025-07-21: 283.73; 2025-07-22: 283.73; 2025-07-23: 283.73; 2025-07-24: 283.73; 2025-07-25: 283.73; 2025-07-26: 283.73; 2025-07-27: 283.73; 2025-07-28: 283.73; 2025-07-29: 283.73; 2025-07-30: 283.73; 2025-07-31: 283.73; 2025-08-01: 283.73; 2025-08-02: 283.73; 2025-08-03: 283.73; 2025-08-04: 283.73; 2025-08-05: 283.73; 2025-08-06: 283.73; 2025-08-07: 283.73; 2025-08-08: 283.73; 2025-08-09: 283.73; 2025-08-10: 283.73; 2025-08-11: 283.73; 2025-08-12: 283.73; 2025-08-13: 283.73; 2025-08-15: 283.73
684 | CTHS010040 | Erection of Fire Fighting Equipment including Fire estinguisher | 2025-01-30 | 26-Apr-25 | 9589.96 | 9717.88 | 1 | 0 | 2025-01-30: 15.69; 2025-01-31: 15.69; 2025-02-01: 31.39; 2025-02-02: 47.08; 2025-02-03: 62.78; 2025-02-04: 78.48; 2025-02-05: 94.17; 2025-02-06: 135.19; 2025-02-07: 135.19; 2025-02-08: 182.26; 2025-02-09: 229.34; 2025-02-10: 276.42; 2025-02-11: 323.5; 2025-02-12: 370.57; 2025-02-13: 465.9; 2025-02-14: 465.9; 2025-02-15: 591.43; 2025-02-16: 716.97; 2025-02-17: 842.51; 2025-02-18: 968.06; 2025-02-19: 1093.61; 2025-02-20: 1265.48; 2025-02-21: 1265.48; 2025-02-22: 1500.87; 2025-02-23: 1736.26; 2025-02-24: 1971.64; 2025-02-25: 2207.03; 2025-02-26: 2442.42; 2025-02-27: 2706.68; 2025-02-28: 2706.68; 2025-03-01: 2923.22; 2025-03-02: 3139.76; 2025-03-03: 3356.3; 2025-03-04: 3572.84; 2025-03-05: 3789.39; 2025-03-06: 4005.94; 2025-03-07: 4005.94; 2025-03-08: 4222.5; 2025-03-09: 4439.06; 2025-03-10: 4655.62; 2025-03-11: 4872.17; 2025-03-12: 5088.73; 2025-03-13: 5305.29; 2025-03-14: 5305.29; 2025-03-15: 5521.85; 2025-03-16: 5738.4; 2025-03-17: 5954.96; 2025-03-18: 6171.5; 2025-03-19: 6388.04; 2025-03-20: 6604.59; 2025-03-21: 6604.59; 2025-03-22: 6821.13; 2025-03-23: 7037.67; 2025-03-24: 7198.56; 2025-03-25: 7339.8; 2025-03-26: 7481.03; 2025-03-27: 7622.26; 2025-03-28: 7622.26; 2025-03-29: 7763.5; 2025-03-30: 7904.73; 2025-03-31: 7904.73; 2025-04-01: 8140.12; 2025-04-02: 8375.51; 2025-04-03: 8583.25; 2025-04-04: 8583.25; 2025-04-05: 8708.81; 2025-04-06: 8834.36; 2025-04-07: 8959.91; 2025-04-08: 9085.44; 2025-04-09: 9210.97; 2025-04-10: 9331.93; 2025-04-11: 9331.93; 2025-04-12: 9379; 2025-04-13: 9426.08; 2025-04-14: 9473.16; 2025-04-15: 9520.24; 2025-04-16: 9567.31; 2025-04-17: 9614.39; 2025-04-18: 9614.39; 2025-04-19: 9634.28; 2025-04-20: 9649.97; 2025-04-21: 9665.67; 2025-04-22: 9681.37; 2025-04-23: 9697.06; 2025-04-24: 9712.75; 2025-04-25: 9712.75; 2025-04-26: 9717.88; 2025-04-27: 9717.88; 2025-04-28: 9717.88; 2025-04-29: 9717.88; 2025-04-30: 9717.88; 2025-05-01: 9717.88; 2025-05-02: 9717.88; 2025-05-03: 9717.88; 2025-05-04: 9717.88; 2025-05-05: 9717.88; 2025-05-06: 9717.88; 2025-05-07: 9717.88; 2025-05-08: 9717.88; 2025-05-09: 9717.88; 2025-05-10: 9717.88; 2025-05-11: 9717.88; 2025-05-12: 9717.88; 2025-05-13: 9717.88; 2025-05-14: 9717.88; 2025-05-15: 9717.88; 2025-05-16: 9717.88; 2025-05-17: 9717.88; 2025-05-18: 9717.88; 2025-05-19: 9717.88; 2025-05-20: 9717.88; 2025-05-21: 9717.88; 2025-05-22: 9717.88; 2025-05-23: 9717.88; 2025-05-24: 9717.88; 2025-05-25: 9717.88; 2025-05-26: 9717.88; 2025-05-27: 9717.88; 2025-05-28: 9717.88; 2025-05-29: 9717.88; 2025-05-30: 9717.88; 2025-05-31: 9717.88; 2025-06-01: 9717.88; 2025-06-02: 9717.88; 2025-06-03: 9717.88; 2025-06-04: 9717.88; 2025-06-05: 9717.88; 2025-06-06: 9717.88; 2025-06-07: 9717.88; 2025-06-08: 9717.88; 2025-06-09: 9717.88; 2025-06-10: 9717.88; 2025-06-11: 9717.88; 2025-06-12: 9717.88; 2025-06-13: 9717.88; 2025-06-14: 9717.88; 2025-06-15: 9717.88; 2025-06-16: 9717.88; 2025-06-17: 9717.88; 2025-06-18: 9717.88; 2025-06-19: 9717.88; 2025-06-20: 9717.88; 2025-06-21: 9717.88; 2025-06-22: 9717.88; 2025-06-23: 9717.88; 2025-06-24: 9717.88; 2025-06-25: 9717.88; 2025-06-26: 9717.88; 2025-06-27: 9717.88; 2025-06-28: 9717.88; 2025-06-29: 9717.88; 2025-06-30: 9717.88; 2025-07-01: 9717.88; 2025-07-02: 9717.88; 2025-07-03: 9717.88; 2025-07-04: 9717.88; 2025-07-05: 9717.88; 2025-07-06: 9717.88; 2025-07-07: 9717.88; 2025-07-08: 9717.88; 2025-07-09: 9717.88; 2025-07-10: 9717.88; 2025-07-11: 9717.88; 2025-07-12: 9717.88; 2025-07-13: 9717.88; 2025-07-14: 9717.88; 2025-07-15: 9717.88; 2025-07-16: 9717.88; 2025-07-17: 9717.88; 2025-07-18: 9717.88; 2025-07-19: 9717.88; 2025-07-20: 9717.88; 2025-07-21: 9717.88; 2025-07-22: 9717.88; 2025-07-23: 9717.88; 2025-07-24: 9717.88; 2025-07-25: 9717.88; 2025-07-26: 9717.88; 2025-07-27: 9717.88; 2025-07-28: 9717.88; 2025-07-29: 9717.88; 2025-07-30: 9717.88; 2025-07-31: 9717.88; 2025-08-01: 9717.88; 2025-08-02: 9717.88; 2025-08-03: 9717.88; 2025-08-04: 9717.88; 2025-08-05: 9717.88; 2025-08-06: 9717.88; 2025-08-07: 9717.88; 2025-08-08: 9717.88; 2025-08-09: 9717.88; 2025-08-10: 9717.88; 2025-08-11: 9717.88; 2025-08-12: 9717.88; 2025-08-13: 9717.88; 2025-08-15: 9717.88
685 | HSE Completion |  | 18-Apr-25 | 2025-06-17 | 646.8 | 655.43 |  |  | 2025-04-18: 0.7; 2025-04-19: 1.8; 2025-04-20: 2.89; 2025-04-21: 3.98; 2025-04-22: 5.07; 2025-04-23: 6.17; 2025-04-24: 8.67; 2025-04-25: 11.95; 2025-04-26: 15.22; 2025-04-27: 18.5; 2025-04-28: 21.78; 2025-04-29: 25.05; 2025-04-30: 31.85; 2025-05-01: 40.59; 2025-05-02: 49.33; 2025-05-03: 58.07; 2025-05-04: 66.81; 2025-05-05: 75.55; 2025-05-06: 89.22; 2025-05-07: 105.61; 2025-05-08: 121.99; 2025-05-09: 138.38; 2025-05-10: 154.77; 2025-05-11: 171.15; 2025-05-12: 193.17; 2025-05-13: 218.3; 2025-05-14: 243.42; 2025-05-15: 268.55; 2025-05-16: 293.67; 2025-05-17: 318.8; 2025-05-18: 343.92; 2025-05-19: 369.05; 2025-05-20: 394.17; 2025-05-21: 419.3; 2025-05-22: 444.42; 2025-05-23: 469.55; 2025-05-24: 489.03; 2025-05-25: 505.42; 2025-05-26: 521.8; 2025-05-27: 538.19; 2025-05-28: 554.58; 2025-05-29: 570.96; 2025-05-30: 582.41; 2025-05-31: 591.15; 2025-06-01: 599.89; 2025-06-02: 608.63; 2025-06-03: 617.37; 2025-06-04: 626.11; 2025-06-05: 631.32; 2025-06-06: 634.6; 2025-06-07: 637.88; 2025-06-08: 641.16; 2025-06-09: 644.43; 2025-06-10: 647.71; 2025-06-11: 649.58; 2025-06-12: 650.67; 2025-06-13: 651.76; 2025-06-14: 652.86; 2025-06-15: 653.95; 2025-06-16: 655.04; 2025-06-17: 655.43; 2025-06-18: 655.43; 2025-06-19: 655.43; 2025-06-20: 655.43; 2025-06-21: 655.43; 2025-06-22: 655.43; 2025-06-23: 655.43; 2025-06-24: 655.43; 2025-06-25: 655.43; 2025-06-26: 655.43; 2025-06-27: 655.43; 2025-06-28: 655.43; 2025-06-29: 655.43; 2025-06-30: 655.43; 2025-07-01: 655.43; 2025-07-02: 655.43; 2025-07-03: 655.43; 2025-07-04: 655.43; 2025-07-05: 655.43; 2025-07-06: 655.43; 2025-07-07: 655.43; 2025-07-08: 655.43; 2025-07-09: 655.43; 2025-07-10: 655.43; 2025-07-11: 655.43; 2025-07-12: 655.43; 2025-07-13: 655.43; 2025-07-14: 655.43; 2025-07-15: 655.43; 2025-07-16: 655.43; 2025-07-17: 655.43; 2025-07-18: 655.43; 2025-07-19: 655.43; 2025-07-20: 655.43; 2025-07-21: 655.43; 2025-07-22: 655.43; 2025-07-23: 655.43; 2025-07-24: 655.43; 2025-07-25: 655.43; 2025-07-26: 655.43; 2025-07-27: 655.43; 2025-07-28: 655.43; 2025-07-29: 655.43; 2025-07-30: 655.43; 2025-07-31: 655.43; 2025-08-01: 655.43; 2025-08-02: 655.43; 2025-08-03: 655.43; 2025-08-04: 655.43; 2025-08-05: 655.43; 2025-08-06: 655.43; 2025-08-07: 655.43; 2025-08-08: 655.43; 2025-08-09: 655.43; 2025-08-10: 655.43; 2025-08-11: 655.43; 2025-08-12: 655.43; 2025-08-13: 655.43; 2025-08-15: 655.43
686 | CTHS020010 | ITR-A Completion - HSE | 18-Apr-25 | 2025-06-17 | 646.8 | 655.43 | 1 | 0 | 2025-04-18: 0.7; 2025-04-19: 1.8; 2025-04-20: 2.89; 2025-04-21: 3.98; 2025-04-22: 5.07; 2025-04-23: 6.17; 2025-04-24: 8.67; 2025-04-25: 11.95; 2025-04-26: 15.22; 2025-04-27: 18.5; 2025-04-28: 21.78; 2025-04-29: 25.05; 2025-04-30: 31.85; 2025-05-01: 40.59; 2025-05-02: 49.33; 2025-05-03: 58.07; 2025-05-04: 66.81; 2025-05-05: 75.55; 2025-05-06: 89.22; 2025-05-07: 105.61; 2025-05-08: 121.99; 2025-05-09: 138.38; 2025-05-10: 154.77; 2025-05-11: 171.15; 2025-05-12: 193.17; 2025-05-13: 218.3; 2025-05-14: 243.42; 2025-05-15: 268.55; 2025-05-16: 293.67; 2025-05-17: 318.8; 2025-05-18: 343.92; 2025-05-19: 369.05; 2025-05-20: 394.17; 2025-05-21: 419.3; 2025-05-22: 444.42; 2025-05-23: 469.55; 2025-05-24: 489.03; 2025-05-25: 505.42; 2025-05-26: 521.8; 2025-05-27: 538.19; 2025-05-28: 554.58; 2025-05-29: 570.96; 2025-05-30: 582.41; 2025-05-31: 591.15; 2025-06-01: 599.89; 2025-06-02: 608.63; 2025-06-03: 617.37; 2025-06-04: 626.11; 2025-06-05: 631.32; 2025-06-06: 634.6; 2025-06-07: 637.88; 2025-06-08: 641.16; 2025-06-09: 644.43; 2025-06-10: 647.71; 2025-06-11: 649.58; 2025-06-12: 650.67; 2025-06-13: 651.76; 2025-06-14: 652.86; 2025-06-15: 653.95; 2025-06-16: 655.04; 2025-06-17: 655.43; 2025-06-18: 655.43; 2025-06-19: 655.43; 2025-06-20: 655.43; 2025-06-21: 655.43; 2025-06-22: 655.43; 2025-06-23: 655.43; 2025-06-24: 655.43; 2025-06-25: 655.43; 2025-06-26: 655.43; 2025-06-27: 655.43; 2025-06-28: 655.43; 2025-06-29: 655.43; 2025-06-30: 655.43; 2025-07-01: 655.43; 2025-07-02: 655.43; 2025-07-03: 655.43; 2025-07-04: 655.43; 2025-07-05: 655.43; 2025-07-06: 655.43; 2025-07-07: 655.43; 2025-07-08: 655.43; 2025-07-09: 655.43; 2025-07-10: 655.43; 2025-07-11: 655.43; 2025-07-12: 655.43; 2025-07-13: 655.43; 2025-07-14: 655.43; 2025-07-15: 655.43; 2025-07-16: 655.43; 2025-07-17: 655.43; 2025-07-18: 655.43; 2025-07-19: 655.43; 2025-07-20: 655.43; 2025-07-21: 655.43; 2025-07-22: 655.43; 2025-07-23: 655.43; 2025-07-24: 655.43; 2025-07-25: 655.43; 2025-07-26: 655.43; 2025-07-27: 655.43; 2025-07-28: 655.43; 2025-07-29: 655.43; 2025-07-30: 655.43; 2025-07-31: 655.43; 2025-08-01: 655.43; 2025-08-02: 655.43; 2025-08-03: 655.43; 2025-08-04: 655.43; 2025-08-05: 655.43; 2025-08-06: 655.43; 2025-08-07: 655.43; 2025-08-08: 655.43; 2025-08-09: 655.43; 2025-08-10: 655.43; 2025-08-11: 655.43; 2025-08-12: 655.43; 2025-08-13: 655.43; 2025-08-15: 655.43
687 | PRE COMMISSIONING |  | 16-Dec-24 | 14-Aug-25 | 33905.13 | 34357.39 |  |  | 2024-12-16: 4.12; 2024-12-17: 10; 2024-12-18: 15.89; 2024-12-19: 21.77; 2024-12-20: 21.77; 2024-12-21: 27.65; 2024-12-22: 39.42; 2024-12-23: 57.07; 2024-12-24: 74.72; 2024-12-25: 92.37; 2024-12-26: 110.02; 2024-12-27: 110.02; 2024-12-28: 136.5; 2024-12-29: 183.56; 2024-12-30: 230.63; 2024-12-31: 277.7; 2025-01-01: 277.7; 2025-01-02: 324.77; 2025-01-03: 324.77; 2025-01-04: 375.95; 2025-01-05: 464.2; 2025-01-06: 552.45; 2025-01-07: 640.71; 2025-01-08: 728.96; 2025-01-09: 817.21; 2025-01-10: 817.21; 2025-01-11: 947.82; 2025-01-12: 947.82; 2025-01-13: 1083.14; 2025-01-14: 1218.46; 2025-01-15: 1353.78; 2025-01-16: 1489.1; 2025-01-17: 1489.1; 2025-01-18: 1624.41; 2025-01-19: 1759.73; 2025-01-20: 1895.05; 2025-01-21: 2030.37; 2025-01-22: 2165.69; 2025-01-23: 2277.47; 2025-01-24: 2277.47; 2025-01-25: 2365.73; 2025-01-26: 2453.98; 2025-01-27: 2542.23; 2025-01-28: 2630.48; 2025-01-29: 2706.38; 2025-01-30: 2753.44; 2025-01-31: 2753.44; 2025-02-01: 2800.51; 2025-02-02: 2847.58; 2025-02-03: 2894.65; 2025-02-04: 2938.77; 2025-02-05: 2956.42; 2025-02-06: 2974.07; 2025-02-07: 2974.07; 2025-02-08: 2991.72; 2025-02-09: 3009.37; 2025-02-10: 3027.02; 2025-02-11: 3034.08; 2025-02-12: 3039.97; 2025-02-13: 3045.85; 2025-02-14: 3045.85; 2025-02-15: 3051.73; 2025-02-16: 3057.62; 2025-02-17: 3059.38; 2025-02-18: 3059.38; 2025-02-19: 3059.38; 2025-02-20: 3059.38; 2025-02-21: 3059.38; 2025-02-22: 3059.38; 2025-02-23: 3059.38; 2025-02-24: 3059.38; 2025-02-25: 3059.38; 2025-02-26: 3059.38; 2025-02-27: 3059.38; 2025-02-28: 3059.38; 2025-03-01: 3059.38; 2025-03-02: 3059.38; 2025-03-03: 3059.79; 2025-03-04: 3062.26; 2025-03-05: 3064.74; 2025-03-06: 3067.21; 2025-03-07: 3067.21; 2025-03-08: 3069.68; 2025-03-09: 3072.15; 2025-03-10: 3074.62; 2025-03-11: 3077.09; 2025-03-12: 3083.09; 2025-03-13: 3093.21; 2025-03-14: 3093.21; 2025-03-15: 3104.15; 2025-03-16: 3115.09; 2025-03-17: 3126.04; 2025-03-18: 3136.98; 2025-03-19: 3147.92; 2025-03-20: 3158.86; 2025-03-21: 3158.86; 2025-03-22: 3169.81; 2025-03-23: 3186.93; 2025-03-24: 3210.22; 2025-03-25: 3233.52; 2025-03-26: 3256.82; 2025-03-27: 3280.11; 2025-03-28: 3280.11; 2025-03-29: 3303.41; 2025-03-30: 3326.71; 2025-03-31: 3326.71; 2025-04-01: 3365.54; 2025-04-02: 3430.31; 2025-04-03: 3505.03; 2025-04-04: 3505.03; 2025-04-05: 3584.45; 2025-04-06: 3663.87; 2025-04-07: 3743.29; 2025-04-08: 3852.36; 2025-04-09: 3965.55; 2025-04-10: 4086.16; 2025-04-11: 4086.16; 2025-04-12: 4206.76; 2025-04-13: 4330.89; 2025-04-14: 4464.44; 2025-04-15: 4602.7; 2025-04-16: 4740.95; 2025-04-17: 4899.79; 2025-04-18: 4899.79; 2025-04-19: 5099.7; 2025-04-20: 5271.84; 2025-04-21: 5447.75; 2025-04-22: 5653.07; 2025-04-23: 5874.87; 2025-04-24: 6096.66; 2025-04-25: 6096.66; 2025-04-26: 6297.81; 2025-04-27: 6544.91; 2025-04-28: 6802.59; 2025-04-29: 7077.93; 2025-04-30: 7369.15; 2025-05-01: 7369.15; 2025-05-02: 7369.15; 2025-05-03: 7680.07; 2025-05-04: 8005.41; 2025-05-05: 8331.93; 2025-05-06: 8636.68; 2025-05-07: 8966.02; 2025-05-08: 9345.72; 2025-05-09: 9345.72; 2025-05-10: 9719.3; 2025-05-11: 10117.6; 2025-05-12: 10557.07; 2025-05-13: 10993.61; 2025-05-14: 11432.91; 2025-05-15: 11930.16; 2025-05-16: 11930.16; 2025-05-17: 12505.54; 2025-05-18: 13111.51; 2025-05-19: 13715.95; 2025-05-20: 14302.44; 2025-05-21: 14864.81; 2025-05-22: 15427.76; 2025-05-23: 15427.76; 2025-05-24: 15947.72; 2025-05-25: 16434.05; 2025-05-26: 16938.04; 2025-05-27: 17424.38; 2025-05-28: 17902.48; 2025-05-29: 18393.53; 2025-05-30: 18393.53; 2025-05-31: 18882.48; 2025-06-01: 19403.79; 2025-06-02: 19883.21; 2025-06-03: 20326.09; 2025-06-04: 20781.05; 2025-06-05: 21244.57; 2025-06-06: 21244.57; 2025-06-07: 21244.57; 2025-06-08: 21244.57; 2025-06-09: 21677.82; 2025-06-10: 22086.36; 2025-06-11: 22515.61; 2025-06-12: 22892.12; 2025-06-13: 22892.12; 2025-06-14: 23247.76; 2025-06-15: 23590.6; 2025-06-16: 23884.61; 2025-06-17: 24159.8; 2025-06-18: 24469.57; 2025-06-19: 24795.67; 2025-06-20: 24795.67; 2025-06-21: 25108.83; 2025-06-22: 25383.05; 2025-06-23: 25670; 2025-06-24: 26016.18; 2025-06-25: 26376.21; 2025-06-26: 26376.21; 2025-06-27: 26376.21; 2025-06-28: 26728.19; 2025-06-29: 27071.03; 2025-06-30: 27501.79; 2025-07-01: 27933.99; 2025-07-02: 28346.9; 2025-07-03: 28769.69; 2025-07-04: 28769.69; 2025-07-05: 28769.69; 2025-07-06: 28769.69; 2025-07-07: 29207.51; 2025-07-08: 29645.34; 2025-07-09: 30087.87; 2025-07-10: 30566.94; 2025-07-11: 30566.94; 2025-07-12: 31040.19; 2025-07-13: 31444.71; 2025-07-14: 31816.26; 2025-07-15: 32187.81; 2025-07-16: 32556.77; 2025-07-17: 32877.47; 2025-07-18: 32877.47; 2025-07-19: 33091.87; 2025-07-20: 33297.13; 2025-07-21: 33502.39; 2025-07-22: 33682.93; 2025-07-23: 33804.19; 2025-07-24: 33906.16; 2025-07-25: 33906.16; 2025-07-26: 34005.19; 2025-07-27: 34077.75; 2025-07-28: 34142.99; 2025-07-29: 34193.32; 2025-07-30: 34233.98; 2025-07-31: 34262.87; 2025-08-01: 34262.87; 2025-08-02: 34287.06; 2025-08-03: 34302.09; 2025-08-04: 34307.97; 2025-08-05: 34313.86; 2025-08-06: 34319.74; 2025-08-07: 34325.62; 2025-08-08: 34325.62; 2025-08-09: 34331.5; 2025-08-10: 34337.39; 2025-08-11: 34343.27; 2025-08-12: 34349.15; 2025-08-13: 34355.03; 2025-08-15: 34357.39
688 | Pre comm Common |  | 16-Dec-24 | 14-Aug-25 | 33905.13 | 34357.39 |  |  | 2024-12-16: 4.12; 2024-12-17: 10; 2024-12-18: 15.89; 2024-12-19: 21.77; 2024-12-20: 21.77; 2024-12-21: 27.65; 2024-12-22: 39.42; 2024-12-23: 57.07; 2024-12-24: 74.72; 2024-12-25: 92.37; 2024-12-26: 110.02; 2024-12-27: 110.02; 2024-12-28: 136.5; 2024-12-29: 183.56; 2024-12-30: 230.63; 2024-12-31: 277.7; 2025-01-01: 277.7; 2025-01-02: 324.77; 2025-01-03: 324.77; 2025-01-04: 375.95; 2025-01-05: 464.2; 2025-01-06: 552.45; 2025-01-07: 640.71; 2025-01-08: 728.96; 2025-01-09: 817.21; 2025-01-10: 817.21; 2025-01-11: 947.82; 2025-01-12: 947.82; 2025-01-13: 1083.14; 2025-01-14: 1218.46; 2025-01-15: 1353.78; 2025-01-16: 1489.1; 2025-01-17: 1489.1; 2025-01-18: 1624.41; 2025-01-19: 1759.73; 2025-01-20: 1895.05; 2025-01-21: 2030.37; 2025-01-22: 2165.69; 2025-01-23: 2277.47; 2025-01-24: 2277.47; 2025-01-25: 2365.73; 2025-01-26: 2453.98; 2025-01-27: 2542.23; 2025-01-28: 2630.48; 2025-01-29: 2706.38; 2025-01-30: 2753.44; 2025-01-31: 2753.44; 2025-02-01: 2800.51; 2025-02-02: 2847.58; 2025-02-03: 2894.65; 2025-02-04: 2938.77; 2025-02-05: 2956.42; 2025-02-06: 2974.07; 2025-02-07: 2974.07; 2025-02-08: 2991.72; 2025-02-09: 3009.37; 2025-02-10: 3027.02; 2025-02-11: 3034.08; 2025-02-12: 3039.97; 2025-02-13: 3045.85; 2025-02-14: 3045.85; 2025-02-15: 3051.73; 2025-02-16: 3057.62; 2025-02-17: 3059.38; 2025-02-18: 3059.38; 2025-02-19: 3059.38; 2025-02-20: 3059.38; 2025-02-21: 3059.38; 2025-02-22: 3059.38; 2025-02-23: 3059.38; 2025-02-24: 3059.38; 2025-02-25: 3059.38; 2025-02-26: 3059.38; 2025-02-27: 3059.38; 2025-02-28: 3059.38; 2025-03-01: 3059.38; 2025-03-02: 3059.38; 2025-03-03: 3059.79; 2025-03-04: 3062.26; 2025-03-05: 3064.74; 2025-03-06: 3067.21; 2025-03-07: 3067.21; 2025-03-08: 3069.68; 2025-03-09: 3072.15; 2025-03-10: 3074.62; 2025-03-11: 3077.09; 2025-03-12: 3083.09; 2025-03-13: 3093.21; 2025-03-14: 3093.21; 2025-03-15: 3104.15; 2025-03-16: 3115.09; 2025-03-17: 3126.04; 2025-03-18: 3136.98; 2025-03-19: 3147.92; 2025-03-20: 3158.86; 2025-03-21: 3158.86; 2025-03-22: 3169.81; 2025-03-23: 3186.93; 2025-03-24: 3210.22; 2025-03-25: 3233.52; 2025-03-26: 3256.82; 2025-03-27: 3280.11; 2025-03-28: 3280.11; 2025-03-29: 3303.41; 2025-03-30: 3326.71; 2025-03-31: 3326.71; 2025-04-01: 3365.54; 2025-04-02: 3430.31; 2025-04-03: 3505.03; 2025-04-04: 3505.03; 2025-04-05: 3584.45; 2025-04-06: 3663.87; 2025-04-07: 3743.29; 2025-04-08: 3852.36; 2025-04-09: 3965.55; 2025-04-10: 4086.16; 2025-04-11: 4086.16; 2025-04-12: 4206.76; 2025-04-13: 4330.89; 2025-04-14: 4464.44; 2025-04-15: 4602.7; 2025-04-16: 4740.95; 2025-04-17: 4899.79; 2025-04-18: 4899.79; 2025-04-19: 5099.7; 2025-04-20: 5271.84; 2025-04-21: 5447.75; 2025-04-22: 5653.07; 2025-04-23: 5874.87; 2025-04-24: 6096.66; 2025-04-25: 6096.66; 2025-04-26: 6297.81; 2025-04-27: 6544.91; 2025-04-28: 6802.59; 2025-04-29: 7077.93; 2025-04-30: 7369.15; 2025-05-01: 7369.15; 2025-05-02: 7369.15; 2025-05-03: 7680.07; 2025-05-04: 8005.41; 2025-05-05: 8331.93; 2025-05-06: 8636.68; 2025-05-07: 8966.02; 2025-05-08: 9345.72; 2025-05-09: 9345.72; 2025-05-10: 9719.3; 2025-05-11: 10117.6; 2025-05-12: 10557.07; 2025-05-13: 10993.61; 2025-05-14: 11432.91; 2025-05-15: 11930.16; 2025-05-16: 11930.16; 2025-05-17: 12505.54; 2025-05-18: 13111.51; 2025-05-19: 13715.95; 2025-05-20: 14302.44; 2025-05-21: 14864.81; 2025-05-22: 15427.76; 2025-05-23: 15427.76; 2025-05-24: 15947.72; 2025-05-25: 16434.05; 2025-05-26: 16938.04; 2025-05-27: 17424.38; 2025-05-28: 17902.48; 2025-05-29: 18393.53; 2025-05-30: 18393.53; 2025-05-31: 18882.48; 2025-06-01: 19403.79; 2025-06-02: 19883.21; 2025-06-03: 20326.09; 2025-06-04: 20781.05; 2025-06-05: 21244.57; 2025-06-06: 21244.57; 2025-06-07: 21244.57; 2025-06-08: 21244.57; 2025-06-09: 21677.82; 2025-06-10: 22086.36; 2025-06-11: 22515.61; 2025-06-12: 22892.12; 2025-06-13: 22892.12; 2025-06-14: 23247.76; 2025-06-15: 23590.6; 2025-06-16: 23884.61; 2025-06-17: 24159.8; 2025-06-18: 24469.57; 2025-06-19: 24795.67; 2025-06-20: 24795.67; 2025-06-21: 25108.83; 2025-06-22: 25383.05; 2025-06-23: 25670; 2025-06-24: 26016.18; 2025-06-25: 26376.21; 2025-06-26: 26376.21; 2025-06-27: 26376.21; 2025-06-28: 26728.19; 2025-06-29: 27071.03; 2025-06-30: 27501.79; 2025-07-01: 27933.99; 2025-07-02: 28346.9; 2025-07-03: 28769.69; 2025-07-04: 28769.69; 2025-07-05: 28769.69; 2025-07-06: 28769.69; 2025-07-07: 29207.51; 2025-07-08: 29645.34; 2025-07-09: 30087.87; 2025-07-10: 30566.94; 2025-07-11: 30566.94; 2025-07-12: 31040.19; 2025-07-13: 31444.71; 2025-07-14: 31816.26; 2025-07-15: 32187.81; 2025-07-16: 32556.77; 2025-07-17: 32877.47; 2025-07-18: 32877.47; 2025-07-19: 33091.87; 2025-07-20: 33297.13; 2025-07-21: 33502.39; 2025-07-22: 33682.93; 2025-07-23: 33804.19; 2025-07-24: 33906.16; 2025-07-25: 33906.16; 2025-07-26: 34005.19; 2025-07-27: 34077.75; 2025-07-28: 34142.99; 2025-07-29: 34193.32; 2025-07-30: 34233.98; 2025-07-31: 34262.87; 2025-08-01: 34262.87; 2025-08-02: 34287.06; 2025-08-03: 34302.09; 2025-08-04: 34307.97; 2025-08-05: 34313.86; 2025-08-06: 34319.74; 2025-08-07: 34325.62; 2025-08-08: 34325.62; 2025-08-09: 34331.5; 2025-08-10: 34337.39; 2025-08-11: 34343.27; 2025-08-12: 34349.15; 2025-08-13: 34355.03; 2025-08-15: 34357.39
689 | CTPCOO0005 | Precommissioning Checks & Energization of Substation | 16-Dec-24 | 17-Feb-25 | 3019.11 | 3059.38 | 1 | 0 | 2024-12-16: 4.12; 2024-12-17: 10; 2024-12-18: 15.89; 2024-12-19: 21.77; 2024-12-20: 21.77; 2024-12-21: 27.65; 2024-12-22: 39.42; 2024-12-23: 57.07; 2024-12-24: 74.72; 2024-12-25: 92.37; 2024-12-26: 110.02; 2024-12-27: 110.02; 2024-12-28: 136.5; 2024-12-29: 183.56; 2024-12-30: 230.63; 2024-12-31: 277.7; 2025-01-01: 277.7; 2025-01-02: 324.77; 2025-01-03: 324.77; 2025-01-04: 375.95; 2025-01-05: 464.2; 2025-01-06: 552.45; 2025-01-07: 640.71; 2025-01-08: 728.96; 2025-01-09: 817.21; 2025-01-10: 817.21; 2025-01-11: 947.82; 2025-01-12: 947.82; 2025-01-13: 1083.14; 2025-01-14: 1218.46; 2025-01-15: 1353.78; 2025-01-16: 1489.1; 2025-01-17: 1489.1; 2025-01-18: 1624.41; 2025-01-19: 1759.73; 2025-01-20: 1895.05; 2025-01-21: 2030.37; 2025-01-22: 2165.69; 2025-01-23: 2277.47; 2025-01-24: 2277.47; 2025-01-25: 2365.73; 2025-01-26: 2453.98; 2025-01-27: 2542.23; 2025-01-28: 2630.48; 2025-01-29: 2706.38; 2025-01-30: 2753.44; 2025-01-31: 2753.44; 2025-02-01: 2800.51; 2025-02-02: 2847.58; 2025-02-03: 2894.65; 2025-02-04: 2938.77; 2025-02-05: 2956.42; 2025-02-06: 2974.07; 2025-02-07: 2974.07; 2025-02-08: 2991.72; 2025-02-09: 3009.37; 2025-02-10: 3027.02; 2025-02-11: 3034.08; 2025-02-12: 3039.97; 2025-02-13: 3045.85; 2025-02-14: 3045.85; 2025-02-15: 3051.73; 2025-02-16: 3057.62; 2025-02-17: 3059.38; 2025-02-18: 3059.38; 2025-02-19: 3059.38; 2025-02-20: 3059.38; 2025-02-21: 3059.38; 2025-02-22: 3059.38; 2025-02-23: 3059.38; 2025-02-24: 3059.38; 2025-02-25: 3059.38; 2025-02-26: 3059.38; 2025-02-27: 3059.38; 2025-02-28: 3059.38; 2025-03-01: 3059.38; 2025-03-02: 3059.38; 2025-03-03: 3059.38; 2025-03-04: 3059.38; 2025-03-05: 3059.38; 2025-03-06: 3059.38; 2025-03-07: 3059.38; 2025-03-08: 3059.38; 2025-03-09: 3059.38; 2025-03-10: 3059.38; 2025-03-11: 3059.38; 2025-03-12: 3059.38; 2025-03-13: 3059.38; 2025-03-14: 3059.38; 2025-03-15: 3059.38; 2025-03-16: 3059.38; 2025-03-17: 3059.38; 2025-03-18: 3059.38; 2025-03-19: 3059.38; 2025-03-20: 3059.38; 2025-03-21: 3059.38; 2025-03-22: 3059.38; 2025-03-23: 3059.38; 2025-03-24: 3059.38; 2025-03-25: 3059.38; 2025-03-26: 3059.38; 2025-03-27: 3059.38; 2025-03-28: 3059.38; 2025-03-29: 3059.38; 2025-03-30: 3059.38; 2025-03-31: 3059.38; 2025-04-01: 3059.38; 2025-04-02: 3059.38; 2025-04-03: 3059.38; 2025-04-04: 3059.38; 2025-04-05: 3059.38; 2025-04-06: 3059.38; 2025-04-07: 3059.38; 2025-04-08: 3059.38; 2025-04-09: 3059.38; 2025-04-10: 3059.38; 2025-04-11: 3059.38; 2025-04-12: 3059.38; 2025-04-13: 3059.38; 2025-04-14: 3059.38; 2025-04-15: 3059.38; 2025-04-16: 3059.38; 2025-04-17: 3059.38; 2025-04-18: 3059.38; 2025-04-19: 3059.38; 2025-04-20: 3059.38; 2025-04-21: 3059.38; 2025-04-22: 3059.38; 2025-04-23: 3059.38; 2025-04-24: 3059.38; 2025-04-25: 3059.38; 2025-04-26: 3059.38; 2025-04-27: 3059.38; 2025-04-28: 3059.38; 2025-04-29: 3059.38; 2025-04-30: 3059.38; 2025-05-01: 3059.38; 2025-05-02: 3059.38; 2025-05-03: 3059.38; 2025-05-04: 3059.38; 2025-05-05: 3059.38; 2025-05-06: 3059.38; 2025-05-07: 3059.38; 2025-05-08: 3059.38; 2025-05-09: 3059.38; 2025-05-10: 3059.38; 2025-05-11: 3059.38; 2025-05-12: 3059.38; 2025-05-13: 3059.38; 2025-05-14: 3059.38; 2025-05-15: 3059.38; 2025-05-16: 3059.38; 2025-05-17: 3059.38; 2025-05-18: 3059.38; 2025-05-19: 3059.38; 2025-05-20: 3059.38; 2025-05-21: 3059.38; 2025-05-22: 3059.38; 2025-05-23: 3059.38; 2025-05-24: 3059.38; 2025-05-25: 3059.38; 2025-05-26: 3059.38; 2025-05-27: 3059.38; 2025-05-28: 3059.38; 2025-05-29: 3059.38; 2025-05-30: 3059.38; 2025-05-31: 3059.38; 2025-06-01: 3059.38; 2025-06-02: 3059.38; 2025-06-03: 3059.38; 2025-06-04: 3059.38; 2025-06-05: 3059.38; 2025-06-06: 3059.38; 2025-06-07: 3059.38; 2025-06-08: 3059.38; 2025-06-09: 3059.38; 2025-06-10: 3059.38; 2025-06-11: 3059.38; 2025-06-12: 3059.38; 2025-06-13: 3059.38; 2025-06-14: 3059.38; 2025-06-15: 3059.38; 2025-06-16: 3059.38; 2025-06-17: 3059.38; 2025-06-18: 3059.38; 2025-06-19: 3059.38; 2025-06-20: 3059.38; 2025-06-21: 3059.38; 2025-06-22: 3059.38; 2025-06-23: 3059.38; 2025-06-24: 3059.38; 2025-06-25: 3059.38; 2025-06-26: 3059.38; 2025-06-27: 3059.38; 2025-06-28: 3059.38; 2025-06-29: 3059.38; 2025-06-30: 3059.38; 2025-07-01: 3059.38; 2025-07-02: 3059.38; 2025-07-03: 3059.38; 2025-07-04: 3059.38; 2025-07-05: 3059.38; 2025-07-06: 3059.38; 2025-07-07: 3059.38; 2025-07-08: 3059.38; 2025-07-09: 3059.38; 2025-07-10: 3059.38; 2025-07-11: 3059.38; 2025-07-12: 3059.38; 2025-07-13: 3059.38; 2025-07-14: 3059.38; 2025-07-15: 3059.38; 2025-07-16: 3059.38; 2025-07-17: 3059.38; 2025-07-18: 3059.38; 2025-07-19: 3059.38; 2025-07-20: 3059.38; 2025-07-21: 3059.38; 2025-07-22: 3059.38; 2025-07-23: 3059.38; 2025-07-24: 3059.38; 2025-07-25: 3059.38; 2025-07-26: 3059.38; 2025-07-27: 3059.38; 2025-07-28: 3059.38; 2025-07-29: 3059.38; 2025-07-30: 3059.38; 2025-07-31: 3059.38; 2025-08-01: 3059.38; 2025-08-02: 3059.38; 2025-08-03: 3059.38; 2025-08-04: 3059.38; 2025-08-05: 3059.38; 2025-08-06: 3059.38; 2025-08-07: 3059.38; 2025-08-08: 3059.38; 2025-08-09: 3059.38; 2025-08-10: 3059.38; 2025-08-11: 3059.38; 2025-08-12: 3059.38; 2025-08-13: 3059.38; 2025-08-15: 3059.38
690 | CTPCOO0020 | Substation Energized |  | 17-Feb-25 | 0 | 0 | 1 | 0
691 | CTPCOO0030 | ICSS Energization |  | 25-Feb-25 | 0 | 0 | 1 | 0
692 | CTPCOO7110 | Precommissioning - Fire Water System | 2025-03-03 | 14-May-25 | 2032 | 2059.1 | 1 | 0 | 2025-03-03: 0.41; 2025-03-04: 2.88; 2025-03-05: 5.35; 2025-03-06: 7.82; 2025-03-07: 7.82; 2025-03-08: 10.3; 2025-03-09: 12.77; 2025-03-10: 15.24; 2025-03-11: 17.71; 2025-03-12: 20.18; 2025-03-13: 26.77; 2025-03-14: 26.77; 2025-03-15: 34.18; 2025-03-16: 41.59; 2025-03-17: 49.01; 2025-03-18: 56.42; 2025-03-19: 63.83; 2025-03-20: 71.25; 2025-03-21: 71.25; 2025-03-22: 78.66; 2025-03-23: 92.25; 2025-03-24: 112.02; 2025-03-25: 131.78; 2025-03-26: 151.55; 2025-03-27: 171.32; 2025-03-28: 171.32; 2025-03-29: 191.08; 2025-03-30: 210.85; 2025-03-31: 210.85; 2025-04-01: 243.8; 2025-04-02: 302.69; 2025-04-03: 364.46; 2025-04-04: 364.46; 2025-04-05: 426.23; 2025-04-06: 488.01; 2025-04-07: 549.78; 2025-04-08: 641.21; 2025-04-09: 735.92; 2025-04-10: 830.64; 2025-04-11: 830.64; 2025-04-12: 925.36; 2025-04-13: 1020.08; 2025-04-14: 1114.8; 2025-04-15: 1209.52; 2025-04-16: 1304.24; 2025-04-17: 1398.96; 2025-04-18: 1398.96; 2025-04-19: 1493.67; 2025-04-20: 1558.74; 2025-04-21: 1620.52; 2025-04-22: 1682.29; 2025-04-23: 1744.06; 2025-04-24: 1805.83; 2025-04-25: 1805.83; 2025-04-26: 1841.66; 2025-04-27: 1874.61; 2025-04-28: 1907.55; 2025-04-29: 1940.5; 2025-04-30: 1973.45; 2025-05-01: 1973.45; 2025-05-02: 1973.45; 2025-05-03: 1987.86; 2025-05-04: 2000.21; 2025-05-05: 2012.57; 2025-05-06: 2024.92; 2025-05-07: 2037.28; 2025-05-08: 2042.22; 2025-05-09: 2042.22; 2025-05-10: 2046.34; 2025-05-11: 2050.46; 2025-05-12: 2054.57; 2025-05-13: 2058.69; 2025-05-14: 2059.1; 2025-05-15: 2059.1; 2025-05-16: 2059.1; 2025-05-17: 2059.1; 2025-05-18: 2059.1; 2025-05-19: 2059.1; 2025-05-20: 2059.1; 2025-05-21: 2059.1; 2025-05-22: 2059.1; 2025-05-23: 2059.1; 2025-05-24: 2059.1; 2025-05-25: 2059.1; 2025-05-26: 2059.1; 2025-05-27: 2059.1; 2025-05-28: 2059.1; 2025-05-29: 2059.1; 2025-05-30: 2059.1; 2025-05-31: 2059.1; 2025-06-01: 2059.1; 2025-06-02: 2059.1; 2025-06-03: 2059.1; 2025-06-04: 2059.1; 2025-06-05: 2059.1; 2025-06-06: 2059.1; 2025-06-07: 2059.1; 2025-06-08: 2059.1; 2025-06-09: 2059.1; 2025-06-10: 2059.1; 2025-06-11: 2059.1; 2025-06-12: 2059.1; 2025-06-13: 2059.1; 2025-06-14: 2059.1; 2025-06-15: 2059.1; 2025-06-16: 2059.1; 2025-06-17: 2059.1; 2025-06-18: 2059.1; 2025-06-19: 2059.1; 2025-06-20: 2059.1; 2025-06-21: 2059.1; 2025-06-22: 2059.1; 2025-06-23: 2059.1; 2025-06-24: 2059.1; 2025-06-25: 2059.1; 2025-06-26: 2059.1; 2025-06-27: 2059.1; 2025-06-28: 2059.1; 2025-06-29: 2059.1; 2025-06-30: 2059.1; 2025-07-01: 2059.1; 2025-07-02: 2059.1; 2025-07-03: 2059.1; 2025-07-04: 2059.1; 2025-07-05: 2059.1; 2025-07-06: 2059.1; 2025-07-07: 2059.1; 2025-07-08: 2059.1; 2025-07-09: 2059.1; 2025-07-10: 2059.1; 2025-07-11: 2059.1; 2025-07-12: 2059.1; 2025-07-13: 2059.1; 2025-07-14: 2059.1; 2025-07-15: 2059.1; 2025-07-16: 2059.1; 2025-07-17: 2059.1; 2025-07-18: 2059.1; 2025-07-19: 2059.1; 2025-07-20: 2059.1; 2025-07-21: 2059.1; 2025-07-22: 2059.1; 2025-07-23: 2059.1; 2025-07-24: 2059.1; 2025-07-25: 2059.1; 2025-07-26: 2059.1; 2025-07-27: 2059.1; 2025-07-28: 2059.1; 2025-07-29: 2059.1; 2025-07-30: 2059.1; 2025-07-31: 2059.1; 2025-08-01: 2059.1; 2025-08-02: 2059.1; 2025-08-03: 2059.1; 2025-08-04: 2059.1; 2025-08-05: 2059.1; 2025-08-06: 2059.1; 2025-08-07: 2059.1; 2025-08-08: 2059.1; 2025-08-09: 2059.1; 2025-08-10: 2059.1; 2025-08-11: 2059.1; 2025-08-12: 2059.1; 2025-08-13: 2059.1; 2025-08-15: 2059.1
693 | CTPCOO0040 | Loop Check -Instrumentation | 2025-03-12 | 14-Aug-25 | 6966.41 | 7059.33 | 1 | 0 | 2025-03-12: 3.53; 2025-03-13: 7.06; 2025-03-14: 7.06; 2025-03-15: 10.59; 2025-03-16: 14.12; 2025-03-17: 17.65; 2025-03-18: 21.18; 2025-03-19: 24.71; 2025-03-20: 28.24; 2025-03-21: 28.24; 2025-03-22: 31.77; 2025-03-23: 35.3; 2025-03-24: 38.83; 2025-03-25: 42.36; 2025-03-26: 45.89; 2025-03-27: 49.42; 2025-03-28: 49.42; 2025-03-29: 52.95; 2025-03-30: 56.47; 2025-03-31: 56.47; 2025-04-01: 62.36; 2025-04-02: 68.24; 2025-04-03: 81.18; 2025-04-04: 81.18; 2025-04-05: 98.83; 2025-04-06: 116.48; 2025-04-07: 134.13; 2025-04-08: 151.78; 2025-04-09: 169.42; 2025-04-10: 187.07; 2025-04-11: 187.07; 2025-04-12: 204.72; 2025-04-13: 222.37; 2025-04-14: 240.02; 2025-04-15: 257.67; 2025-04-16: 275.31; 2025-04-17: 310.61; 2025-04-18: 310.61; 2025-04-19: 357.67; 2025-04-20: 404.74; 2025-04-21: 451.8; 2025-04-22: 498.86; 2025-04-23: 545.92; 2025-04-24: 592.98; 2025-04-25: 592.98; 2025-04-26: 640.05; 2025-04-27: 687.11; 2025-04-28: 734.17; 2025-04-29: 781.23; 2025-04-30: 828.3; 2025-05-01: 828.3; 2025-05-02: 828.3; 2025-05-03: 900.07; 2025-05-04: 988.31; 2025-05-05: 1076.55; 2025-05-06: 1164.79; 2025-05-07: 1253.03; 2025-05-08: 1341.27; 2025-05-09: 1341.27; 2025-05-10: 1429.52; 2025-05-11: 1517.76; 2025-05-12: 1606; 2025-05-13: 1694.24; 2025-05-14: 1782.48; 2025-05-15: 1870.72; 2025-05-16: 1870.72; 2025-05-17: 1987.2; 2025-05-18: 2122.51; 2025-05-19: 2257.81; 2025-05-20: 2393.11; 2025-05-21: 2528.42; 2025-05-22: 2663.72; 2025-05-23: 2663.72; 2025-05-24: 2799.03; 2025-05-25: 2934.33; 2025-05-26: 3069.63; 2025-05-27: 3204.94; 2025-05-28: 3340.24; 2025-05-29: 3475.55; 2025-05-30: 3475.55; 2025-05-31: 3610.85; 2025-06-01: 3746.15; 2025-06-02: 3881.46; 2025-06-03: 4016.76; 2025-06-04: 4152.07; 2025-06-05: 4287.37; 2025-06-06: 4287.37; 2025-06-07: 4287.37; 2025-06-08: 4287.37; 2025-06-09: 4422.67; 2025-06-10: 4557.98; 2025-06-11: 4693.28; 2025-06-12: 4828.58; 2025-06-13: 4828.58; 2025-06-14: 4963.89; 2025-06-15: 5099.19; 2025-06-16: 5206.26; 2025-06-17: 5294.5; 2025-06-18: 5382.74; 2025-06-19: 5470.98; 2025-06-20: 5470.98; 2025-06-21: 5559.23; 2025-06-22: 5647.47; 2025-06-23: 5735.71; 2025-06-24: 5823.95; 2025-06-25: 5912.19; 2025-06-26: 5912.19; 2025-06-27: 5912.19; 2025-06-28: 6000.43; 2025-06-29: 6088.68; 2025-06-30: 6176.92; 2025-07-01: 6240.45; 2025-07-02: 6287.51; 2025-07-03: 6334.58; 2025-07-04: 6334.58; 2025-07-05: 6334.58; 2025-07-06: 6334.58; 2025-07-07: 6381.64; 2025-07-08: 6428.7; 2025-07-09: 6475.76; 2025-07-10: 6522.83; 2025-07-11: 6522.83; 2025-07-12: 6569.89; 2025-07-13: 6616.95; 2025-07-14: 6664.01; 2025-07-15: 6711.07; 2025-07-16: 6758.14; 2025-07-17: 6787.55; 2025-07-18: 6787.55; 2025-07-19: 6805.2; 2025-07-20: 6822.85; 2025-07-21: 6840.5; 2025-07-22: 6858.14; 2025-07-23: 6875.79; 2025-07-24: 6893.44; 2025-07-25: 6893.44; 2025-07-26: 6911.09; 2025-07-27: 6928.74; 2025-07-28: 6946.39; 2025-07-29: 6964.03; 2025-07-30: 6981.68; 2025-07-31: 6992.27; 2025-08-01: 6992.27; 2025-08-02: 6998.15; 2025-08-03: 7004.04; 2025-08-04: 7009.92; 2025-08-05: 7015.8; 2025-08-06: 7021.68; 2025-08-07: 7027.57; 2025-08-08: 7027.57; 2025-08-09: 7033.45; 2025-08-10: 7039.33; 2025-08-11: 7045.22; 2025-08-12: 7051.1; 2025-08-13: 7056.98; 2025-08-15: 7059.33
694 | CTPCOO4510 | Precommissioning - Fuel Gas System | 09-Apr-25 | 21-May-25 | 2032.1 | 2059.21 | 1 | 0 | 2025-04-09: 0.59; 2025-04-10: 6.47; 2025-04-11: 6.47; 2025-04-12: 12.36; 2025-04-13: 18.24; 2025-04-14: 31.18; 2025-04-15: 48.83; 2025-04-16: 66.48; 2025-04-17: 87.07; 2025-04-18: 87.07; 2025-04-19: 134.14; 2025-04-20: 181.21; 2025-04-21: 228.28; 2025-04-22: 300.06; 2025-04-23: 388.31; 2025-04-24: 476.56; 2025-04-25: 476.56; 2025-04-26: 569.52; 2025-04-27: 704.84; 2025-04-28: 840.16; 2025-04-29: 975.48; 2025-04-30: 1110.79; 2025-05-01: 1110.79; 2025-05-02: 1110.79; 2025-05-03: 1246.11; 2025-05-04: 1381.43; 2025-05-05: 1512.05; 2025-05-06: 1600.3; 2025-05-07: 1688.55; 2025-05-08: 1776.8; 2025-05-09: 1776.8; 2025-05-10: 1840.34; 2025-05-11: 1887.41; 2025-05-12: 1934.48; 2025-05-13: 1978.6; 2025-05-14: 1996.25; 2025-05-15: 2013.9; 2025-05-16: 2013.9; 2025-05-17: 2031.55; 2025-05-18: 2042.14; 2025-05-19: 2048.03; 2025-05-20: 2053.91; 2025-05-21: 2059.21; 2025-05-22: 2059.21; 2025-05-23: 2059.21; 2025-05-24: 2059.21; 2025-05-25: 2059.21; 2025-05-26: 2059.21; 2025-05-27: 2059.21; 2025-05-28: 2059.21; 2025-05-29: 2059.21; 2025-05-30: 2059.21; 2025-05-31: 2059.21; 2025-06-01: 2059.21; 2025-06-02: 2059.21; 2025-06-03: 2059.21; 2025-06-04: 2059.21; 2025-06-05: 2059.21; 2025-06-06: 2059.21; 2025-06-07: 2059.21; 2025-06-08: 2059.21; 2025-06-09: 2059.21; 2025-06-10: 2059.21; 2025-06-11: 2059.21; 2025-06-12: 2059.21; 2025-06-13: 2059.21; 2025-06-14: 2059.21; 2025-06-15: 2059.21; 2025-06-16: 2059.21; 2025-06-17: 2059.21; 2025-06-18: 2059.21; 2025-06-19: 2059.21; 2025-06-20: 2059.21; 2025-06-21: 2059.21; 2025-06-22: 2059.21; 2025-06-23: 2059.21; 2025-06-24: 2059.21; 2025-06-25: 2059.21; 2025-06-26: 2059.21; 2025-06-27: 2059.21; 2025-06-28: 2059.21; 2025-06-29: 2059.21; 2025-06-30: 2059.21; 2025-07-01: 2059.21; 2025-07-02: 2059.21; 2025-07-03: 2059.21; 2025-07-04: 2059.21; 2025-07-05: 2059.21; 2025-07-06: 2059.21; 2025-07-07: 2059.21; 2025-07-08: 2059.21; 2025-07-09: 2059.21; 2025-07-10: 2059.21; 2025-07-11: 2059.21; 2025-07-12: 2059.21; 2025-07-13: 2059.21; 2025-07-14: 2059.21; 2025-07-15: 2059.21; 2025-07-16: 2059.21; 2025-07-17: 2059.21; 2025-07-18: 2059.21; 2025-07-19: 2059.21; 2025-07-20: 2059.21; 2025-07-21: 2059.21; 2025-07-22: 2059.21; 2025-07-23: 2059.21; 2025-07-24: 2059.21; 2025-07-25: 2059.21; 2025-07-26: 2059.21; 2025-07-27: 2059.21; 2025-07-28: 2059.21; 2025-07-29: 2059.21; 2025-07-30: 2059.21; 2025-07-31: 2059.21; 2025-08-01: 2059.21; 2025-08-02: 2059.21; 2025-08-03: 2059.21; 2025-08-04: 2059.21; 2025-08-05: 2059.21; 2025-08-06: 2059.21; 2025-08-07: 2059.21; 2025-08-08: 2059.21; 2025-08-09: 2059.21; 2025-08-10: 2059.21; 2025-08-11: 2059.21; 2025-08-12: 2059.21; 2025-08-13: 2059.21; 2025-08-15: 2059.21
695 | CTPCOO2010 | Precommissioning - Inlet Separator | 09-Apr-25 | 2025-07-13 | 1741.5 | 1764.73 | 1 | 0 | 2025-04-09: 0.24; 2025-04-10: 2.59; 2025-04-11: 2.59; 2025-04-12: 4.94; 2025-04-13: 7.29; 2025-04-14: 9.65; 2025-04-15: 12; 2025-04-16: 14.35; 2025-04-17: 16.71; 2025-04-18: 16.71; 2025-04-19: 21.88; 2025-04-20: 28.94; 2025-04-21: 36; 2025-04-22: 43.06; 2025-04-23: 50.12; 2025-04-24: 57.18; 2025-04-25: 57.18; 2025-04-26: 64.24; 2025-04-27: 72.47; 2025-04-28: 91.3; 2025-04-29: 110.12; 2025-04-30: 128.94; 2025-05-01: 128.94; 2025-05-02: 128.94; 2025-05-03: 147.77; 2025-05-04: 166.59; 2025-05-05: 185.41; 2025-05-06: 204.24; 2025-05-07: 232.94; 2025-05-08: 268.24; 2025-05-09: 268.24; 2025-05-10: 303.53; 2025-05-11: 338.83; 2025-05-12: 374.12; 2025-05-13: 409.42; 2025-05-14: 444.71; 2025-05-15: 481.89; 2025-05-16: 481.89; 2025-05-17: 536.01; 2025-05-18: 590.13; 2025-05-19: 644.24; 2025-05-20: 698.36; 2025-05-21: 752.48; 2025-05-22: 806.6; 2025-05-23: 806.6; 2025-05-24: 860.72; 2025-05-25: 914.84; 2025-05-26: 968.95; 2025-05-27: 1023.07; 2025-05-28: 1077.19; 2025-05-29: 1131.31; 2025-05-30: 1131.31; 2025-05-31: 1185.43; 2025-06-01: 1239.55; 2025-06-02: 1291.78; 2025-06-03: 1327.08; 2025-06-04: 1362.37; 2025-06-05: 1397.67; 2025-06-06: 1397.67; 2025-06-07: 1397.67; 2025-06-08: 1397.67; 2025-06-09: 1432.96; 2025-06-10: 1468.26; 2025-06-11: 1503.55; 2025-06-12: 1538.84; 2025-06-13: 1538.84; 2025-06-14: 1564.26; 2025-06-15: 1583.08; 2025-06-16: 1601.9; 2025-06-17: 1620.73; 2025-06-18: 1639.55; 2025-06-19: 1658.38; 2025-06-20: 1658.38; 2025-06-21: 1677.2; 2025-06-22: 1694.85; 2025-06-23: 1701.91; 2025-06-24: 1708.96; 2025-06-25: 1716.02; 2025-06-26: 1716.02; 2025-06-27: 1716.02; 2025-06-28: 1723.08; 2025-06-29: 1730.14; 2025-06-30: 1737.2; 2025-07-01: 1744.26; 2025-07-02: 1748.49; 2025-07-03: 1750.85; 2025-07-04: 1750.85; 2025-07-05: 1750.85; 2025-07-06: 1750.85; 2025-07-07: 1753.2; 2025-07-08: 1755.55; 2025-07-09: 1757.91; 2025-07-10: 1760.26; 2025-07-11: 1760.26; 2025-07-12: 1762.61; 2025-07-13: 1764.73; 2025-07-14: 1764.73; 2025-07-15: 1764.73; 2025-07-16: 1764.73; 2025-07-17: 1764.73; 2025-07-18: 1764.73; 2025-07-19: 1764.73; 2025-07-20: 1764.73; 2025-07-21: 1764.73; 2025-07-22: 1764.73; 2025-07-23: 1764.73; 2025-07-24: 1764.73; 2025-07-25: 1764.73; 2025-07-26: 1764.73; 2025-07-27: 1764.73; 2025-07-28: 1764.73; 2025-07-29: 1764.73; 2025-07-30: 1764.73; 2025-07-31: 1764.73; 2025-08-01: 1764.73; 2025-08-02: 1764.73; 2025-08-03: 1764.73; 2025-08-04: 1764.73; 2025-08-05: 1764.73; 2025-08-06: 1764.73; 2025-08-07: 1764.73; 2025-08-08: 1764.73; 2025-08-09: 1764.73; 2025-08-10: 1764.73; 2025-08-11: 1764.73; 2025-08-12: 1764.73; 2025-08-13: 1764.73; 2025-08-15: 1764.73
696 | CTPCOO0010 | Precommissioning - Utilities | 13-Apr-25 | 2025-07-10 | 4064.2 | 4118.41 | 1 | 0 | 2025-04-13: 3.53; 2025-04-14: 9.41; 2025-04-15: 15.3; 2025-04-16: 21.18; 2025-04-17: 27.06; 2025-04-18: 27.06; 2025-04-19: 32.95; 2025-04-20: 38.83; 2025-04-21: 51.77; 2025-04-22: 69.42; 2025-04-23: 87.07; 2025-04-24: 104.73; 2025-04-25: 104.73; 2025-04-26: 122.38; 2025-04-27: 140.03; 2025-04-28: 157.68; 2025-04-29: 192.98; 2025-04-30: 240.04; 2025-05-01: 240.04; 2025-05-02: 240.04; 2025-05-03: 287.11; 2025-05-04: 334.18; 2025-05-05: 381.25; 2025-05-06: 428.31; 2025-05-07: 475.38; 2025-05-08: 547.16; 2025-05-09: 547.16; 2025-05-10: 635.41; 2025-05-11: 723.66; 2025-05-12: 811.92; 2025-05-13: 900.17; 2025-05-14: 988.42; 2025-05-15: 1076.67; 2025-05-16: 1076.67; 2025-05-17: 1193.16; 2025-05-18: 1328.48; 2025-05-19: 1463.8; 2025-05-20: 1599.12; 2025-05-21: 1734.44; 2025-05-22: 1869.76; 2025-05-23: 1869.76; 2025-05-24: 2005.08; 2025-05-25: 2140.4; 2025-05-26: 2275.72; 2025-05-27: 2411.04; 2025-05-28: 2546.36; 2025-05-29: 2681.67; 2025-05-30: 2681.67; 2025-05-31: 2816.99; 2025-06-01: 2952.31; 2025-06-02: 3059.39; 2025-06-03: 3147.64; 2025-06-04: 3235.9; 2025-06-05: 3324.15; 2025-06-06: 3324.15; 2025-06-07: 3324.15; 2025-06-08: 3324.15; 2025-06-09: 3412.4; 2025-06-10: 3500.65; 2025-06-11: 3588.9; 2025-06-12: 3652.44; 2025-06-13: 3652.44; 2025-06-14: 3699.51; 2025-06-15: 3746.58; 2025-06-16: 3793.65; 2025-06-17: 3840.71; 2025-06-18: 3887.78; 2025-06-19: 3934.85; 2025-06-20: 3934.85; 2025-06-21: 3964.27; 2025-06-22: 3981.92; 2025-06-23: 3999.57; 2025-06-24: 4017.22; 2025-06-25: 4034.87; 2025-06-26: 4034.87; 2025-06-27: 4034.87; 2025-06-28: 4052.52; 2025-06-29: 4070.17; 2025-06-30: 4080.76; 2025-07-01: 4086.64; 2025-07-02: 4092.52; 2025-07-03: 4098.41; 2025-07-04: 4098.41; 2025-07-05: 4098.41; 2025-07-06: 4098.41; 2025-07-07: 4104.29; 2025-07-08: 4110.18; 2025-07-09: 4116.06; 2025-07-10: 4118.41; 2025-07-11: 4118.41; 2025-07-12: 4118.41; 2025-07-13: 4118.41; 2025-07-14: 4118.41; 2025-07-15: 4118.41; 2025-07-16: 4118.41; 2025-07-17: 4118.41; 2025-07-18: 4118.41; 2025-07-19: 4118.41; 2025-07-20: 4118.41; 2025-07-21: 4118.41; 2025-07-22: 4118.41; 2025-07-23: 4118.41; 2025-07-24: 4118.41; 2025-07-25: 4118.41; 2025-07-26: 4118.41; 2025-07-27: 4118.41; 2025-07-28: 4118.41; 2025-07-29: 4118.41; 2025-07-30: 4118.41; 2025-07-31: 4118.41; 2025-08-01: 4118.41; 2025-08-02: 4118.41; 2025-08-03: 4118.41; 2025-08-04: 4118.41; 2025-08-05: 4118.41; 2025-08-06: 4118.41; 2025-08-07: 4118.41; 2025-08-08: 4118.41; 2025-08-09: 4118.41; 2025-08-10: 4118.41; 2025-08-11: 4118.41; 2025-08-12: 4118.41; 2025-08-13: 4118.41; 2025-08-15: 4118.41
697 | CTPCOO5710 | Precommissioning - Closed Drains System | 26-Apr-25 | 2025-06-12 | 2206.28 | 2235.71 | 1 | 0 | 2025-04-26: 0.59; 2025-04-27: 6.47; 2025-04-28: 12.36; 2025-04-29: 18.24; 2025-04-30: 27.65; 2025-05-01: 27.65; 2025-05-02: 27.65; 2025-05-03: 45.3; 2025-05-04: 62.95; 2025-05-05: 80.6; 2025-05-06: 112.96; 2025-05-07: 160.03; 2025-05-08: 207.1; 2025-05-09: 207.1; 2025-05-10: 254.16; 2025-05-11: 330.06; 2025-05-12: 418.31; 2025-05-13: 506.56; 2025-05-14: 594.82; 2025-05-15: 725.43; 2025-05-16: 725.43; 2025-05-17: 860.75; 2025-05-18: 996.07; 2025-05-19: 1131.39; 2025-05-20: 1266.71; 2025-05-21: 1402.03; 2025-05-22: 1537.34; 2025-05-23: 1537.34; 2025-05-24: 1658.54; 2025-05-25: 1746.8; 2025-05-26: 1835.05; 2025-05-27: 1923.3; 2025-05-28: 1990.96; 2025-05-29: 2038.03; 2025-05-30: 2038.03; 2025-05-31: 2085.09; 2025-06-01: 2132.16; 2025-06-02: 2158.64; 2025-06-03: 2176.29; 2025-06-04: 2193.94; 2025-06-05: 2211.59; 2025-06-06: 2211.59; 2025-06-07: 2211.59; 2025-06-08: 2211.59; 2025-06-09: 2218.65; 2025-06-10: 2224.53; 2025-06-11: 2230.41; 2025-06-12: 2235.71; 2025-06-13: 2235.71; 2025-06-14: 2235.71; 2025-06-15: 2235.71; 2025-06-16: 2235.71; 2025-06-17: 2235.71; 2025-06-18: 2235.71; 2025-06-19: 2235.71; 2025-06-20: 2235.71; 2025-06-21: 2235.71; 2025-06-22: 2235.71; 2025-06-23: 2235.71; 2025-06-24: 2235.71; 2025-06-25: 2235.71; 2025-06-26: 2235.71; 2025-06-27: 2235.71; 2025-06-28: 2235.71; 2025-06-29: 2235.71; 2025-06-30: 2235.71; 2025-07-01: 2235.71; 2025-07-02: 2235.71; 2025-07-03: 2235.71; 2025-07-04: 2235.71; 2025-07-05: 2235.71; 2025-07-06: 2235.71; 2025-07-07: 2235.71; 2025-07-08: 2235.71; 2025-07-09: 2235.71; 2025-07-10: 2235.71; 2025-07-11: 2235.71; 2025-07-12: 2235.71; 2025-07-13: 2235.71; 2025-07-14: 2235.71; 2025-07-15: 2235.71; 2025-07-16: 2235.71; 2025-07-17: 2235.71; 2025-07-18: 2235.71; 2025-07-19: 2235.71; 2025-07-20: 2235.71; 2025-07-21: 2235.71; 2025-07-22: 2235.71; 2025-07-23: 2235.71; 2025-07-24: 2235.71; 2025-07-25: 2235.71; 2025-07-26: 2235.71; 2025-07-27: 2235.71; 2025-07-28: 2235.71; 2025-07-29: 2235.71; 2025-07-30: 2235.71; 2025-07-31: 2235.71; 2025-08-01: 2235.71; 2025-08-02: 2235.71; 2025-08-03: 2235.71; 2025-08-04: 2235.71; 2025-08-05: 2235.71; 2025-08-06: 2235.71; 2025-08-07: 2235.71; 2025-08-08: 2235.71; 2025-08-09: 2235.71; 2025-08-10: 2235.71; 2025-08-11: 2235.71; 2025-08-12: 2235.71; 2025-08-13: 2235.71; 2025-08-15: 2235.71
698 | CTPCOO4310 | Precommissioning - HP Flare Systems | 30-Apr-25 | 2025-06-01 | 1509.56 | 1529.7 | 1 | 0 | 2025-04-30: 0.59; 2025-05-01: 0.59; 2025-05-02: 0.59; 2025-05-03: 6.47; 2025-05-04: 12.36; 2025-05-05: 24.12; 2025-05-06: 41.77; 2025-05-07: 59.42; 2025-05-08: 103.55; 2025-05-09: 103.55; 2025-05-10: 150.62; 2025-05-11: 210.04; 2025-05-12: 298.29; 2025-05-13: 386.54; 2025-05-14: 507.74; 2025-05-15: 643.06; 2025-05-16: 643.06; 2025-05-17: 778.38; 2025-05-18: 913.7; 2025-05-19: 1049.02; 2025-05-20: 1160.8; 2025-05-21: 1249.06; 2025-05-22: 1337.31; 2025-05-23: 1337.31; 2025-05-24: 1388.49; 2025-05-25: 1435.56; 2025-05-26: 1473.8; 2025-05-27: 1491.45; 2025-05-28: 1509.1; 2025-05-29: 1518.52; 2025-05-30: 1518.52; 2025-05-31: 1524.4; 2025-06-01: 1529.7; 2025-06-02: 1529.7; 2025-06-03: 1529.7; 2025-06-04: 1529.7; 2025-06-05: 1529.7; 2025-06-06: 1529.7; 2025-06-07: 1529.7; 2025-06-08: 1529.7; 2025-06-09: 1529.7; 2025-06-10: 1529.7; 2025-06-11: 1529.7; 2025-06-12: 1529.7; 2025-06-13: 1529.7; 2025-06-14: 1529.7; 2025-06-15: 1529.7; 2025-06-16: 1529.7; 2025-06-17: 1529.7; 2025-06-18: 1529.7; 2025-06-19: 1529.7; 2025-06-20: 1529.7; 2025-06-21: 1529.7; 2025-06-22: 1529.7; 2025-06-23: 1529.7; 2025-06-24: 1529.7; 2025-06-25: 1529.7; 2025-06-26: 1529.7; 2025-06-27: 1529.7; 2025-06-28: 1529.7; 2025-06-29: 1529.7; 2025-06-30: 1529.7; 2025-07-01: 1529.7; 2025-07-02: 1529.7; 2025-07-03: 1529.7; 2025-07-04: 1529.7; 2025-07-05: 1529.7; 2025-07-06: 1529.7; 2025-07-07: 1529.7; 2025-07-08: 1529.7; 2025-07-09: 1529.7; 2025-07-10: 1529.7; 2025-07-11: 1529.7; 2025-07-12: 1529.7; 2025-07-13: 1529.7; 2025-07-14: 1529.7; 2025-07-15: 1529.7; 2025-07-16: 1529.7; 2025-07-17: 1529.7; 2025-07-18: 1529.7; 2025-07-19: 1529.7; 2025-07-20: 1529.7; 2025-07-21: 1529.7; 2025-07-22: 1529.7; 2025-07-23: 1529.7; 2025-07-24: 1529.7; 2025-07-25: 1529.7; 2025-07-26: 1529.7; 2025-07-27: 1529.7; 2025-07-28: 1529.7; 2025-07-29: 1529.7; 2025-07-30: 1529.7; 2025-07-31: 1529.7; 2025-08-01: 1529.7; 2025-08-02: 1529.7; 2025-08-03: 1529.7; 2025-08-04: 1529.7; 2025-08-05: 1529.7; 2025-08-06: 1529.7; 2025-08-07: 1529.7; 2025-08-08: 1529.7; 2025-08-09: 1529.7; 2025-08-10: 1529.7; 2025-08-11: 1529.7; 2025-08-12: 1529.7; 2025-08-13: 1529.7; 2025-08-15: 1529.7
699 | CTPCOO6410 | Precommissioning - Inert Gas ( Nitrogen Gas) System | 19-May-25 | 2025-07-16 | 1277.11 | 1294.15 | 1 | 0 | 2025-05-19: 2.59; 2025-05-20: 5.46; 2025-05-21: 8.34; 2025-05-22: 11.22; 2025-05-23: 11.22; 2025-05-24: 16.39; 2025-05-25: 25.02; 2025-05-26: 33.65; 2025-05-27: 42.28; 2025-05-28: 50.9; 2025-05-29: 72.47; 2025-05-30: 72.47; 2025-05-31: 95.48; 2025-06-01: 118.49; 2025-06-02: 141.49; 2025-06-03: 172.55; 2025-06-04: 215.69; 2025-06-05: 258.83; 2025-06-06: 258.83; 2025-06-07: 258.83; 2025-06-08: 258.83; 2025-06-09: 301.97; 2025-06-10: 345.11; 2025-06-11: 408.95; 2025-06-12: 475.1; 2025-06-13: 475.1; 2025-06-14: 541.24; 2025-06-15: 607.39; 2025-06-16: 673.53; 2025-06-17: 739.68; 2025-06-18: 805.82; 2025-06-19: 871.97; 2025-06-20: 871.97; 2025-06-21: 938.11; 2025-06-22: 983.55; 2025-06-23: 1026.69; 2025-06-24: 1069.83; 2025-06-25: 1112.96; 2025-06-26: 1112.96; 2025-06-27: 1112.96; 2025-06-28: 1148.05; 2025-06-29: 1171.06; 2025-06-30: 1194.06; 2025-07-01: 1217.07; 2025-07-02: 1240.08; 2025-07-03: 1250.14; 2025-07-04: 1250.14; 2025-07-05: 1250.14; 2025-07-06: 1250.14; 2025-07-07: 1258.77; 2025-07-08: 1267.4; 2025-07-09: 1276.03; 2025-07-10: 1282.35; 2025-07-11: 1282.35; 2025-07-12: 1285.23; 2025-07-13: 1288.11; 2025-07-14: 1290.98; 2025-07-15: 1293.86; 2025-07-16: 1294.15; 2025-07-17: 1294.15; 2025-07-18: 1294.15; 2025-07-19: 1294.15; 2025-07-20: 1294.15; 2025-07-21: 1294.15; 2025-07-22: 1294.15; 2025-07-23: 1294.15; 2025-07-24: 1294.15; 2025-07-25: 1294.15; 2025-07-26: 1294.15; 2025-07-27: 1294.15; 2025-07-28: 1294.15; 2025-07-29: 1294.15; 2025-07-30: 1294.15; 2025-07-31: 1294.15; 2025-08-01: 1294.15; 2025-08-02: 1294.15; 2025-08-03: 1294.15; 2025-08-04: 1294.15; 2025-08-05: 1294.15; 2025-08-06: 1294.15; 2025-08-07: 1294.15; 2025-08-08: 1294.15; 2025-08-09: 1294.15; 2025-08-10: 1294.15; 2025-08-11: 1294.15; 2025-08-12: 1294.15; 2025-08-13: 1294.15; 2025-08-15: 1294.15
700 | CTPCOO4320 | Precommissioning - LP Flare System | 19-May-25 | 2025-06-21 | 1509.56 | 1529.7 | 1 | 0 | 2025-05-19: 0.59; 2025-05-20: 6.47; 2025-05-21: 12.36; 2025-05-22: 24.12; 2025-05-23: 24.12; 2025-05-24: 41.77; 2025-05-25: 59.42; 2025-05-26: 103.55; 2025-05-27: 150.62; 2025-05-28: 210.04; 2025-05-29: 298.29; 2025-05-30: 298.29; 2025-05-31: 386.54; 2025-06-01: 507.74; 2025-06-02: 643.06; 2025-06-03: 778.38; 2025-06-04: 913.7; 2025-06-05: 1049.02; 2025-06-06: 1049.02; 2025-06-07: 1049.02; 2025-06-08: 1049.02; 2025-06-09: 1160.8; 2025-06-10: 1249.06; 2025-06-11: 1337.31; 2025-06-12: 1388.49; 2025-06-13: 1388.49; 2025-06-14: 1435.56; 2025-06-15: 1473.8; 2025-06-16: 1491.45; 2025-06-17: 1509.1; 2025-06-18: 1518.52; 2025-06-19: 1524.4; 2025-06-20: 1524.4; 2025-06-21: 1529.7; 2025-06-22: 1529.7; 2025-06-23: 1529.7; 2025-06-24: 1529.7; 2025-06-25: 1529.7; 2025-06-26: 1529.7; 2025-06-27: 1529.7; 2025-06-28: 1529.7; 2025-06-29: 1529.7; 2025-06-30: 1529.7; 2025-07-01: 1529.7; 2025-07-02: 1529.7; 2025-07-03: 1529.7; 2025-07-04: 1529.7; 2025-07-05: 1529.7; 2025-07-06: 1529.7; 2025-07-07: 1529.7; 2025-07-08: 1529.7; 2025-07-09: 1529.7; 2025-07-10: 1529.7; 2025-07-11: 1529.7; 2025-07-12: 1529.7; 2025-07-13: 1529.7; 2025-07-14: 1529.7; 2025-07-15: 1529.7; 2025-07-16: 1529.7; 2025-07-17: 1529.7; 2025-07-18: 1529.7; 2025-07-19: 1529.7; 2025-07-20: 1529.7; 2025-07-21: 1529.7; 2025-07-22: 1529.7; 2025-07-23: 1529.7; 2025-07-24: 1529.7; 2025-07-25: 1529.7; 2025-07-26: 1529.7; 2025-07-27: 1529.7; 2025-07-28: 1529.7; 2025-07-29: 1529.7; 2025-07-30: 1529.7; 2025-07-31: 1529.7; 2025-08-01: 1529.7; 2025-08-02: 1529.7; 2025-08-03: 1529.7; 2025-08-04: 1529.7; 2025-08-05: 1529.7; 2025-08-06: 1529.7; 2025-08-07: 1529.7; 2025-08-08: 1529.7; 2025-08-09: 1529.7; 2025-08-10: 1529.7; 2025-08-11: 1529.7; 2025-08-12: 1529.7; 2025-08-13: 1529.7; 2025-08-15: 1529.7
701 | CTPCOO6310 | Precommissioning - Instrument Air System | 2025-06-05 | 03-Aug-25 | 1741.5 | 1764.73 | 1 | 0 | 2025-06-05: 3.53; 2025-06-06: 3.53; 2025-06-07: 3.53; 2025-06-08: 3.53; 2025-06-09: 7.45; 2025-06-10: 11.37; 2025-06-11: 15.29; 2025-06-12: 22.35; 2025-06-13: 22.35; 2025-06-14: 34.12; 2025-06-15: 45.88; 2025-06-16: 57.65; 2025-06-17: 69.41; 2025-06-18: 98.82; 2025-06-19: 130.2; 2025-06-20: 130.2; 2025-06-21: 161.57; 2025-06-22: 192.94; 2025-06-23: 235.3; 2025-06-24: 294.12; 2025-06-25: 352.95; 2025-06-26: 352.95; 2025-06-27: 352.95; 2025-06-28: 411.77; 2025-06-29: 470.59; 2025-06-30: 557.65; 2025-07-01: 647.85; 2025-07-02: 738.05; 2025-07-03: 828.25; 2025-07-04: 828.25; 2025-07-05: 828.25; 2025-07-06: 828.25; 2025-07-07: 918.44; 2025-07-08: 1008.64; 2025-07-09: 1098.84; 2025-07-10: 1189.04; 2025-07-11: 1189.04; 2025-07-12: 1279.23; 2025-07-13: 1341.19; 2025-07-14: 1400.02; 2025-07-15: 1458.84; 2025-07-16: 1517.67; 2025-07-17: 1565.51; 2025-07-18: 1565.51; 2025-07-19: 1596.88; 2025-07-20: 1628.26; 2025-07-21: 1659.63; 2025-07-22: 1691; 2025-07-23: 1704.73; 2025-07-24: 1716.49; 2025-07-25: 1716.49; 2025-07-26: 1728.26; 2025-07-27: 1740.02; 2025-07-28: 1748.65; 2025-07-29: 1752.57; 2025-07-30: 1756.49; 2025-07-31: 1760.42; 2025-08-01: 1760.42; 2025-08-02: 1764.34; 2025-08-03: 1764.73; 2025-08-04: 1764.73; 2025-08-05: 1764.73; 2025-08-06: 1764.73; 2025-08-07: 1764.73; 2025-08-08: 1764.73; 2025-08-09: 1764.73; 2025-08-10: 1764.73; 2025-08-11: 1764.73; 2025-08-12: 1764.73; 2025-08-13: 1764.73; 2025-08-15: 1764.73
702 | CTPCOO2810 | Precommissioning - AGRU Package Systems | 2025-06-05 | 03-Aug-25 | 2322.44 | 2353.42 | 1 | 0 | 2025-06-05: 4.71; 2025-06-06: 4.71; 2025-06-07: 4.71; 2025-06-08: 4.71; 2025-06-09: 9.94; 2025-06-10: 15.17; 2025-06-11: 20.4; 2025-06-12: 29.81; 2025-06-13: 29.81; 2025-06-14: 45.5; 2025-06-15: 61.19; 2025-06-16: 76.88; 2025-06-17: 92.57; 2025-06-18: 131.79; 2025-06-19: 173.63; 2025-06-20: 173.63; 2025-06-21: 215.47; 2025-06-22: 257.31; 2025-06-23: 313.79; 2025-06-24: 392.24; 2025-06-25: 470.68; 2025-06-26: 470.68; 2025-06-27: 470.68; 2025-06-28: 549.13; 2025-06-29: 627.58; 2025-06-30: 743.68; 2025-07-01: 863.97; 2025-07-02: 984.25; 2025-07-03: 1104.54; 2025-07-04: 1104.54; 2025-07-05: 1104.54; 2025-07-06: 1104.54; 2025-07-07: 1224.82; 2025-07-08: 1345.11; 2025-07-09: 1465.4; 2025-07-10: 1585.68; 2025-07-11: 1585.68; 2025-07-12: 1705.97; 2025-07-13: 1788.6; 2025-07-14: 1867.05; 2025-07-15: 1945.49; 2025-07-16: 2023.94; 2025-07-17: 2087.74; 2025-07-18: 2087.74; 2025-07-19: 2129.58; 2025-07-20: 2171.42; 2025-07-21: 2213.26; 2025-07-22: 2255.1; 2025-07-23: 2273.4; 2025-07-24: 2289.09; 2025-07-25: 2289.09; 2025-07-26: 2304.78; 2025-07-27: 2320.47; 2025-07-28: 2331.98; 2025-07-29: 2337.21; 2025-07-30: 2342.44; 2025-07-31: 2347.67; 2025-08-01: 2347.67; 2025-08-02: 2352.9; 2025-08-03: 2353.42; 2025-08-04: 2353.42; 2025-08-05: 2353.42; 2025-08-06: 2353.42; 2025-08-07: 2353.42; 2025-08-08: 2353.42; 2025-08-09: 2353.42; 2025-08-10: 2353.42; 2025-08-11: 2353.42; 2025-08-12: 2353.42; 2025-08-13: 2353.42; 2025-08-15: 2353.42
703 | CTPCOO4410 | Precommissioning - Water Treatment package | 2025-06-05 | 03-Aug-25 | 1451.26 | 1470.62 | 1 | 0 | 2025-06-05: 0.33; 2025-06-06: 0.33; 2025-06-07: 0.33; 2025-06-08: 0.33; 2025-06-09: 3.59; 2025-06-10: 6.86; 2025-06-11: 10.13; 2025-06-12: 13.4; 2025-06-13: 13.4; 2025-06-14: 20.59; 2025-06-15: 30.39; 2025-06-16: 40.2; 2025-06-17: 50; 2025-06-18: 61.44; 2025-06-19: 87.58; 2025-06-20: 87.58; 2025-06-21: 113.73; 2025-06-22: 139.87; 2025-06-23: 166.02; 2025-06-24: 205.89; 2025-06-25: 254.91; 2025-06-26: 254.91; 2025-06-27: 254.91; 2025-06-28: 303.93; 2025-06-29: 352.95; 2025-06-30: 404.58; 2025-07-01: 479.75; 2025-07-02: 554.91; 2025-07-03: 630.08; 2025-07-04: 630.08; 2025-07-05: 630.08; 2025-07-06: 630.08; 2025-07-07: 705.24; 2025-07-08: 780.41; 2025-07-09: 855.57; 2025-07-10: 930.74; 2025-07-11: 930.74; 2025-07-12: 1005.9; 2025-07-13: 1078.45; 2025-07-14: 1127.47; 2025-07-15: 1176.49; 2025-07-16: 1225.52; 2025-07-17: 1274.54; 2025-07-18: 1274.54; 2025-07-19: 1309.83; 2025-07-20: 1335.97; 2025-07-21: 1362.12; 2025-07-22: 1388.26; 2025-07-23: 1412.77; 2025-07-24: 1422.58; 2025-07-25: 1422.58; 2025-07-26: 1432.38; 2025-07-27: 1442.19; 2025-07-28: 1451.99; 2025-07-29: 1457.87; 2025-07-30: 1461.14; 2025-07-31: 1464.41; 2025-08-01: 1464.41; 2025-08-02: 1467.68; 2025-08-03: 1470.62; 2025-08-04: 1470.62; 2025-08-05: 1470.62; 2025-08-06: 1470.62; 2025-08-07: 1470.62; 2025-08-08: 1470.62; 2025-08-09: 1470.62; 2025-08-10: 1470.62; 2025-08-11: 1470.62; 2025-08-12: 1470.62; 2025-08-13: 1470.62; 2025-08-15: 1470.62
704 | CTPCOO4110 | Precommissioning - Hot Oil System | 2025-06-19 | 03-Aug-25 | 2032.1 | 2059.21 | 1 | 0 | 2025-06-19: 0.59; 2025-06-20: 0.59; 2025-06-21: 6.47; 2025-06-22: 12.36; 2025-06-23: 18.24; 2025-06-24: 31.18; 2025-06-25: 48.83; 2025-06-26: 48.83; 2025-06-27: 48.83; 2025-06-28: 66.48; 2025-06-29: 87.07; 2025-06-30: 134.14; 2025-07-01: 181.21; 2025-07-02: 228.28; 2025-07-03: 300.06; 2025-07-04: 300.06; 2025-07-05: 300.06; 2025-07-06: 300.06; 2025-07-07: 388.31; 2025-07-08: 476.56; 2025-07-09: 569.52; 2025-07-10: 704.84; 2025-07-11: 704.84; 2025-07-12: 840.16; 2025-07-13: 975.48; 2025-07-14: 1110.79; 2025-07-15: 1246.11; 2025-07-16: 1381.43; 2025-07-17: 1512.05; 2025-07-18: 1512.05; 2025-07-19: 1600.3; 2025-07-20: 1688.55; 2025-07-21: 1776.8; 2025-07-22: 1840.34; 2025-07-23: 1887.41; 2025-07-24: 1934.48; 2025-07-25: 1934.48; 2025-07-26: 1978.6; 2025-07-27: 1996.25; 2025-07-28: 2013.9; 2025-07-29: 2031.55; 2025-07-30: 2042.14; 2025-07-31: 2048.03; 2025-08-01: 2048.03; 2025-08-02: 2053.91; 2025-08-03: 2059.21; 2025-08-04: 2059.21; 2025-08-05: 2059.21; 2025-08-06: 2059.21; 2025-08-07: 2059.21; 2025-08-08: 2059.21; 2025-08-09: 2059.21; 2025-08-10: 2059.21; 2025-08-11: 2059.21; 2025-08-12: 2059.21; 2025-08-13: 2059.21; 2025-08-15: 2059.21

## PMS
ACTIVITY DESCRIPTION |  |  |  |  | SCOPE |  |  | MANHOURS & BUDGETED UNITS |  |  |  | Planned & acual dates |  |  |  | PLAN QUANTITY |  |  | ACTUAL QUANTITY |  |  | PLAN % |  |  | ACTUAL %
Activity ID | Phase | Level | Activity Name | Area | Initial Scope | Revised Scope | UOM | Manhour | Budgeted Units | Steps % | Total weight % | Planned start | Planned finish | Actual start | Actual finish | Last Cum Plan QTY | This week plan QTY | Cum plan QTY | Last Cum Actual qty | This week actual qty | Cum Actual Quantity | Last Week Cum plan (%) | This Week plan (%) | Cum plan (%) | Last Week Cum Actual % | This Week Actual % | Cum Actual % | Earned Points | Discipline Code | Commodity Code | Weekly planned earned units | Cum planned earned units
|  | L1 | CONSTRUCTION |  |  |  |  | 3755867.97 | 3807000 | 100% | 100% | [10 empty] | 0.12118 | 0.012425 | 0.1336 | 0.020608 | 0.0008478 | 0.021456 | 81682.9321
| CV | L2 | CIVIL |  |  |  |  | 822342.08 | 833308.99 | 21.89% | 21.89% | [10 empty] | 0.3731 | 0.026829 | 0.39993 | 0.093684 | 0.003096 | 0.09678 | 80647.9321
| CV | L2.2 | Area Grading & Temporary Fencing Works | COMMON AREA |  |  |  | 83950.51 | 85068.01 | 10.21% | 2.235% | [10 empty] | 1 | 0 | 1 | 0.90772 | 0.02451 | 0.93223 | 79303.1831
CTCV040010 | CV | L3 | Area Grading Works | COMMON AREA |  |  |  | 72950.43 | 73923.24 | 86.9% | 1.942% | 44992 | 45136 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 0.90889 | 0.028205 | 0.93709 | 69272.8901 | CV |  | 0 | 73923.24
CTCV040010-01 | CV | L4 | Area Striping | COMMON AREA | 144550 | 141520 | m2 | 7295.043 | 7392.324 | 10% | 0.1942% |  |  | 44993 |  | 141520 | 0 | 141520 | 141520 | 0 | 141520 |  |  |  | 1 | 0 | 1
CTCV040010-02 | CV | L4 | Cutting | COMMON AREA | 65100 | 54405 | m3 | 51065.301 | 51746.268 | 70% | 1.359% |  |  | 45050 |  | 54405 | 0 | 54405 | 53900 | 0 | 53900 |  |  |  | 0.99072 | 0 | 0.99072
CTCV040010-03 | CV | L4 | Filling | COMMON AREA | 32820 | 39000 | m3 | 14590.086 | 14784.648 | 20% | 0.3884% |  |  | 45107 |  | 39000 | 0 | 39000 | 22500 | 5500 | 28000 |  |  |  | 0.57692 | 0.14103 | 0.71795 | 10614.6191
CTCV040020 | CV | L3 | Temporary Fencing Works | COMMON AREA |  |  |  | 11000.08 | 11144.77 | 13.1% | 0.2927% | 45015 | 45188 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 0.9 | 0 | 0.9 | 10030.293 | CV |  | 0 | 11144.77
CTCV040020-01 | CV | L4 | Temporary Fencing Works | COMMON AREA | 1 | 1 | Ls | 11000.08 | 11144.77 | 100% | 0.2927% |  |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 0.9 | 0 | 0.9 |  |  |  | 0.9 | 0 | 0.9 | 10030.293
| CV | L2.2 | Under Ground Works | COMMON AREA |  |  |  | 155129.46 | 157198.73 | 18.86% | 4.129% | [10 empty] | 0.37305 | 0.028252 | 0.4013 | 0 | 0 | 0 | 0
| CV | L2.3 | Fire Water Line | COMMON AREA |  |  |  | 62822.41 | 63660.4 | 40.5% | 1.672% | [10 empty] | 0.52556 | 0.026 | 0.55156 | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV050010 | CV | L3 | Trench Excavation for Firewater line | COMMON AREA |  |  |  | 31410.91 | 31829.9 | 50% | 0.8361% | 45210 | 45318 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | CV |  | 0 | 31829.9
CTCV050010-01 | CV | L4 | Trench Excavation for Firewater line | COMMON AREA | 9000 | 9000 | m3 | 31410.91 | 31829.9 | 100% | 0.8361% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV050020 | CV | L3 | Backfilling for Firewater Trench | COMMON AREA |  |  |  | 31411.5 | 31830.5 | 50% | 0.8361% | 45318 | 11-Aug-24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.051133 | 0.052 | 0.10313 | 0 | 0 | 0 | 0 | CV |  | 1655.19 | 3282.79
CTCV050020-01 | CV | L4 | Backfilling for Firewater Trench | COMMON AREA | 9000 | 9000 | m3 | 31411.5 | 31830.5 | 100% | 0.8361% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| CV | L2.3 | Open Drains | COMMON AREA |  |  |  | 35571.2 | 36045.68 | 22.93% | 0.9468% | [10 empty] | 0.437 | 0.023334 | 0.46034 | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV050030 | CV | L3 | Trench Excavation for Open Drain, AOC/SWS & Manhloles & Pits | COMMON AREA | 1 | 1 |  | 17785.8 | 18023.04 | 50% | 0.4734% | 45237 | 21-Feb-24 |  |  | 0.874 | 0.046667 | 0.92067 |  |  |  | 0.874 | 0.046667 | 0.92067 | 0 | 0 | 0 | 0 | CV |  | 841.08 | 16593.22
CTCV050030-01 | CV | L4 | Excavation | COMMON AREA | 1 | 1 | Lot | 3557.16 | 3604.608 | 20% | 0.09468% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV050030-02 | CV | L4 | Blinding | COMMON AREA | 1 | 1 | Lot | 889.29 | 901.152 | 5% | 0.02367% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV050030-03 | CV | L4 | Rebar | COMMON AREA | 1 | 1 | Lot | 2667.87 | 2703.456 | 15% | 0.07101% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV050030-04 | CV | L4 | Concreting | COMMON AREA | 1 | 1 | m3 | 8003.61 | 8110.368 | 45% | 0.213% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV050030-05 | CV | L4 | Padding | COMMON AREA | 1 | 1 | Lot | 1778.58 | 1802.304 | 10% | 0.04734% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV050030-06 | CV | L4 | Installation of Manholes | COMMON AREA | 1 | 1 | m3 | 889.29 | 901.152 | 5% | 0.02367% | [13 empty] | 0 | 0 | 0
CTCV050040 | CV | L3 | Backfilling for AOC/SWS Trench & Pits | COMMON AREA |  |  |  | 17785.4 | 18022.64 | 50% | 0.4734% | 29-May-24 | 45546 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CV |  | 0 | 0
CTCV050040-01 | CV | L4 | Backfilling for AOC/SWS Trench & Pits | COMMON AREA | 1000 | 1000 | m3 | 17785.4 | 18022.64 | 100% | 0.4734% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| CV | L2.3 | Closed Drains & AOC | COMMON AREA |  |  |  | 44290.84 | 44881.64 | 28.55% | 1.179% | [10 empty] | 0.21017 | 0.043333 | 0.2535 | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV050050 | CV | L3 | Trench Excavation for Closed Drain Piping | COMMON AREA |  |  |  | 22145.4 | 22440.8 | 50% | 0.5895% | 28-Dec-23 | 28-Apr-24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.42033 | 0.086667 | 0.507 | 0 | 0 | 0 | 0 | CV |  | 1944.87 | 11377.48
CTCV050050-01 | CV | L4 | Trench Excavation for Closed Drain Piping | COMMON AREA | 13000 | 13000 | m3 | 22145.4 | 22440.8 | 100% | 0.5895% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV050060 | CV | L3 | Backfilling for Closed Drain Piping Trench | COMMON AREA |  |  |  | 22145.44 | 22440.84 | 50% | 0.5895% | 45447 | 45565 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CV |  | 0 | 0
CTCV050060-01 | CV | L4 | Backfilling for Closed Drain Piping Trench | COMMON AREA | 1300 | 1300 | m3 | 22145.44 | 22440.84 | 100% | 0.5895% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| CV | L2.3 | EIT Trench | COMMON AREA |  |  |  | 12445.01 | 12611.01 | 8.022% | 0.3313% | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV050070 | CV | L3 | E&IT- RCC Trench Civil Work | COMMON AREA | 644 | 644 |  | 6223 | 6306.01 | 50% | 0.1656% | 14-Feb-24 | 45473 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CV | RCC | 0 | 0
CTCV050070-01 | CV | L4 | Excavation | COMMON AREA | 1 | 1 | Lot | 1244.6 | 1261.202 | 20% | 0.03313% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV050070-02 | CV | L4 | Blinding | COMMON AREA | 1 | 1 | Lot | 311.15 | 315.3005 | 5% | 0.008282% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV050070-03 | CV | L4 | Rebar | COMMON AREA | 1 | 1 | Lot | 933.45 | 945.9015 | 15% | 0.02485% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV050070-04 | CV | L4 | Concreting | COMMON AREA | 644 | 644 | m3 | 3111.5 | 3153.005 | 50% | 0.08282% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV050070-05 | CV | L4 | Padding | COMMON AREA | 1 | 1 | Lot | 622.3 | 630.601 | 10% | 0.01656% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV050080 | CV | L3 | E&IT- Burried Trench Civil Work | COMMON AREA | 0 | 0 |  | 6222.01 | 6305 | 50% | 0.1656% | 45462 | 45606 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CV |  | 0 | 0
CTCV050080-01 | CV | L4 | Excavation & padding works | COMMON AREA | 14700 | 14700 | m3 | 4977.608 | 5044 | 80% | 0.1325% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV050080-02 | CV | L4 | Backfilling works | COMMON AREA | 14700 | 14700 | m3 | 1244.402 | 1261 | 20% | 0.03312% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| CV | L2.2 | Substation Building | BUILDING AREA |  |  |  | 84167.95 | 85290.67 | 10.24% | 2.24% | [10 empty] | 0.45685 | 0.027013 | 0.48387 | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV090010 | CV | L3 | Concrete foundation / Footings | BUILDING AREA | 603.75 | 603.75 |  | 12625.2 | 12793.61 | 15% | 0.3361% | 19-Aug-23 | 04-Dec-23 |  |  | 603.75 | 0 | 603.75 |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | CV | RCC | 0 | 12793.61
CTCV090010-01 | CV | L4 | Excavation | BUILDING AREA | 1 | 1 | Lot | 1893.78 | 1919.0415 | 15% | 0.05041% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV090010-02 | CV | L4 | Blinding | BUILDING AREA | 1 | 1 | Lot | 631.26 | 639.6805 | 5% | 0.0168% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV090010-03 | CV | L4 | Rebar | BUILDING AREA | 1 | 1 | Lot | 2525.04 | 2558.722 | 20% | 0.06721% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV090010-04 | CV | L4 | Concreting | BUILDING AREA | 604 | 604 | m3 | 6312.6 | 6396.805 | 50% | 0.168% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV090010-05 | CV | L4 | Backfill, Compaction and Testing | BUILDING AREA | 1 | 1 | Lot | 1262.52 | 1279.361 | 10% | 0.03361% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV090020 | CV | L3 | Columns and elevated floor slab | BUILDING AREA | 130 | 130 |  | 12625.2 | 12793.61 | 15% | 0.3361% | 45178 | 45321 |  |  | 130 | 0 | 130 |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | CV | RCC | 0 | 12793.61
CTCV090020-01 | CV | L4 | Rebar Prefabrication | BUILDING AREA | 1 | 1 | Lot | 1893.78 | 1919.0415 | 15% | 0.05041% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV090020-03 | CV | L4 | Rebar Installation & Tieup | BUILDING AREA | 1 | 1 | Lot | 1893.78 | 1919.0415 | 15% | 0.05041% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV090020-04 | CV | L4 | Concrete | BUILDING AREA | 130 | 130 | m3 | 7575.12 | 7676.166 | 60% | 0.2016% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV090020-05 | CV | L4 | Finishing | BUILDING AREA | 1 | 1 | Lot | 1262.52 | 1279.361 | 10% | 0.03361% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV090030 | CV | L3 | Columns and Roof slab | BUILDING AREA | 32 | 32 |  | 12625.2 | 12793.61 | 15% | 0.3361% | 04-Dec-23 | 09-May-24 |  |  | 17.5067 | 2.08 | 19.5867 |  |  |  | 0.54708 | 0.065 | 0.61208 | 0 | 0 | 0 | 0 | CV | RCC | 831.58 | 7830.75
CTCV090030-01 | CV | L4 | Rebar Prefabrication | BUILDING AREA | 1 | 1 | Lot | 1893.78 | 1919.0415 | 15% | 0.05041% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV090030-02 | CV | L4 | Rebar Installation & Tieup | BUILDING AREA | 1 | 1 | Lot | 1893.78 | 1919.0415 | 15% | 0.05041% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV090030-03 | CV | L4 | Concrete | BUILDING AREA | 32 | 32 | m3 | 7575.12 | 7676.166 | 60% | 0.2016% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV090030-04 | CV | L4 | Finishing | BUILDING AREA | 1 | 1 | Lot | 1262.52 | 1279.361 | 10% | 0.03361% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV090040 | CV | L3 | Other Finishing Works | BUILDING AREA | 0 | 0 |  | 9994.61 | 10127.93 | 11.87% | 0.266% | 04-Dec-23 | 27-Apr-24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.59564 | 0.063273 | 0.65891 | 0 | 0 | 0 | 0 | CV |  | 640.82 | 6673.38
CTCV090040-01 | CV | L4 | Other Finishing Works | BUILDING AREA | 1 | 1 | Lot | 9994.61 | 10127.93 | 100% | 0.266% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV090050 | CV | L3 | Parapet wall and block work including partition wall | BUILDING AREA | 0 | 0 |  | 12625.2 | 12793.61 | 15% | 0.3361% | 45321 | 45482 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.027083 | 0.065 | 0.092083 | 0 | 0 | 0 | 0 | CV |  | 831.59 | 1178.08
CTCV090050-01 | CV | L4 | Walls Installation | BUILDING AREA | 1 | 1 | m2 | 6312.6 | 6396.805 | 50% | 0.168% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV090050-02 | CV | L4 | Panels Installation | BUILDING AREA | 1 | 1 | m2 | 3787.56 | 3838.083 | 30% | 0.1008% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV090050-03 | CV | L4 | Finishing works | BUILDING AREA | 1 | 1 | m2 | 2525.04 | 2558.722 | 20% | 0.06721% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV090060 | CV | L3 | Door and windows | BUILDING AREA | 0 | 0 |  | 9469.19 | 9595.5 | 11.25% | 0.252% | 24-Feb-24 | 05-Aug-24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CV |  | 0 | 0
CTCV090060-01 | CV | L4 | Door and windows | BUILDING AREA | 1 | 1 | Lot | 9469.19 | 9595.5 | 100% | 0.252% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV090070 | CV | L3 | Internal and external Plastering | BUILDING AREA | 0 | 0 |  | 7890.75 | 7996 | 9.375% | 0.21% | 09-May-24 | 12-Aug-24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CV |  | 0 | 0
CTCV090070-01 | CV | L4 | Internal and external Plastering | BUILDING AREA | 1 | 1 | m2 | 7890.75 | 7996 | 100% | 0.21% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV090080 | CV | L3 | Internal and External painting | BUILDING AREA | 0 | 0 |  | 6312.6 | 6396.8 | 7.5% | 0.168% | 45477 | 29-Aug-24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CV |  | 0 | 0
CTCV090080-01 | CV | L4 | Internal and External painting | BUILDING AREA | 1 | 1 | m2 | 6312.6 | 6396.8 | 100% | 0.168% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV090090 | CV | L3 | Benificial Occupancy - Substation building | BUILDING AREA | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0% | 29-Aug-24 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CV |  | 0 | 0
CTCV090090-01 | CV | L4 | Benificial Occupancy - Substation building | BUILDING AREA | 1 | 1 | Lot | 0 | 0 | 100% | 0% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| CV | L2.2 | Roads, Fencing, Paving & Miscellaneous Civil Work | COMMON AREA |  |  |  | 58522.4 | 59303.02 | 7.117% | 1.558% | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV070010 | CV | L3 | Fencing & Gates Work | COMMON AREA | 2800 | 2800 |  | 14696.8 | 14892.84 | 25.11% | 0.3912% | 20-Aug-24 | 45619 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CV | RCC | 0 | 0
CTCV070010-01 | CV | L4 | Pre-cast concrete | COMMON AREA | 2800 | 2800 | m3 | 2939.36 | 2978.568 | 20% | 0.07824% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV070010-02 | CV | L4 | Excavation | COMMON AREA | 2800 | 2800 | m3 | 1469.68 | 1489.284 | 10% | 0.03912% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV070010-03 | CV | L4 | Transport, Install posts & Backfill | COMMON AREA | 1 | 1 | Nos | 2939.36 | 2978.568 | 20% | 0.07824% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV070010-04 | CV | L4 | Railing, Bracing & Mesh work | COMMON AREA | 1 | 1 | m | 3674.2 | 3723.21 | 25% | 0.0978% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV070010-05 | CV | L4 | Gates installation | COMMON AREA | 22 | 22 | Nos | 1469.68 | 1489.284 | 10% | 0.03912% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV070010-06 | CV | L4 | Seal concrete | COMMON AREA | 1 | 1 | m3 | 734.84 | 744.642 | 5% | 0.01956% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV070010-07 | CV | L4 | Inspection/Handover | COMMON AREA | 1 | 1 | Lot | 1469.68 | 1489.284 | 10% | 0.03912% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV070020 | CV | L3 | Fencing Demolition in existing area | COMMON AREA | 0 | 0 |  | 4874.8 | 4939.82 | 8.33% | 0.1298% | 45536 | 45619 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CV |  | 0 | 0
CTCV070020-01 | CV | L4 | Fencing Demolition | COMMON AREA | 591 | 591 | m | 4874.8 | 4939.82 | 100% | 0.1298% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV070030 | CV | L3 | Plant Road Works | COMMON AREA | 0 | 0 |  | 13164 | 13339.59 | 22.49% | 0.3504% | 45619 | 27-Apr-25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CV |  | 0 | 0
CTCV070030-01 | CV | L4 | Mark/Strip/level/Grade/Compact | COMMON AREA | 1 | 1 | m | 2632.8 | 2667.918 | 20% | 0.07008% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV070030-02 | CV | L4 | Sub-base (tuff) Laying/Compaction | COMMON AREA | 1 | 1 | m | 3949.2 | 4001.877 | 30% | 0.1051% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV070030-03 | CV | L4 | Base (tuff) Laying/Compaction | COMMON AREA | 1 | 1 | m | 3949.2 | 4001.877 | 30% | 0.1051% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV070030-04 | CV | L4 | Shoulder/ boarder work | COMMON AREA | 1 | 1 | m | 1316.4 | 1333.959 | 10% | 0.03504% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV070030-05 | CV | L4 | Finishing | COMMON AREA | 1 | 1 | Lot | 1316.4 | 1333.959 | 10% | 0.03504% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV070040 | CV | L3 | Paving & Catch Basin Works | COMMON AREA | 123 | 123 |  | 25786.8 | 26130.77 | 44.06% | 0.6864% | 26-Feb-25 | 45837 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CV | RCC | 0 | 0
CTCV070040-01 |  | L4 | Paving | COMMON AREA |  |  |  | 20629.44 | 20904.616 | 80% | 0.5491% | [13 empty] | 0 | 0 | 0
CTCV070040-01-01 | CV | L4.1 | Excavation/trimming | COMMON AREA | 1 | 1 | m | 5157.36 | 5226.154 | 25% | 0.1373% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV070040-01-02 | CV | L4.2 | Rebar | COMMON AREA | 1 | 1 | m | 4125.888 | 5226.154 | 20% | 0.1373% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV070040-01-03 | CV | L4.3 | Concreting | COMMON AREA | 123 | 123 | m3 | 11346.192 | 14371.9235 | 55% | 0.3775% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV070040-02 | CV | L4 | Catch Basin Works | COMMON AREA |  |  |  | 5157.36 | 5226.154 | 20% | 0.1373% | [13 empty] | 0 | 0 | 0
CTCV070040-02-01 | CV | L4.1 | Pre cast | COMMON AREA | 1 | 1 | m3 | 2062.944 | 2090.4616 | 40% | 0.05491% | [13 empty] | 0 | 0 | 0
CTCV070040-02-02 | CV | L4.2 | Excavation | COMMON AREA | 1 | 1 | m3 | 1031.472 | 1045.2308 | 20% | 0.02746% | [13 empty] | 0 | 0 | 0
CTCV070040-02-03 | CV | L4.3 | Installation | COMMON AREA | 1 | 1 | m3 | 1031.472 | 1045.2308 | 20% | 0.02746% | [13 empty] | 0 | 0 | 0
CTCV070040-02-04 | CV | L4.4 | Backfilling | COMMON AREA | 1 | 1 | m3 | 1031.472 | 1045.2308 | 20% | 0.02746% | [13 empty] | 0 | 0 | 0
| CV | L2.2 | Foundation Works |  |  |  |  | 393554.06 | 398803.69 | 47.86% | 10.48% | [10 empty] | 0.32154 | 0.039147 | 0.36069 | 0.002131 | 0.001241 | 0.003372 | 1344.749
| CV | L2.3 | Pipe Rack & Pipe Sleeper |  |  |  |  | 68310.61 | 69221.78 | 17.36% | 1.818% | [10 empty] | 0.60586 | 0.047404 | 0.65326 | 0.012277 | 0 | 0.012277 | 849.837
CTCV080010 | CV | L3 | Foundation For Main Piprack (PR0010 to PR0013) | COMMON AREA | 111.91 | 111.91 |  | 4156.6 | 4212.04 | 6.085% | 0.1106% | 45178 | 45260 |  |  | 111.91 | 0 | 111.91 |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | CV | RCC | 0 | 4212.04
CTCV080010-01 | CV | L4 | Excavation | COMMON AREA | 1 | 1 | Lot | 831.32 | 842.408 | 20% | 0.02213% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV080010-02 | CV | L4 | Blinding | COMMON AREA | 1 | 1 | Lot | 207.83 | 210.602 | 5% | 0.005532% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV080010-03 | CV | L4 | Rebar | COMMON AREA | 1 | 1 | Lot | 831.32 | 842.408 | 20% | 0.02213% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV080010-04 | CV | L4 | Concreting | COMMON AREA | 112 | 112 | m3 | 1870.47 | 1895.418 | 45% | 0.04979% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV080010-05 | CV | L4 | Backfill, Compaction and Testing | COMMON AREA | 1 | 1 | Lot | 415.66 | 421.204 | 10% | 0.01106% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV080020 | CV | L3 | Foundation For Main Pipe Rack (PR0001 to PR0009) | COMMON AREA | 451.56 | 451.56 |  | 16773.01 | 16996.74 | 24.55% | 0.4465% | 30-Aug-23 | 27-Dec-23 |  |  | 451.56 | 0 | 451.56 |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 0.05 | 0 | 0.05 | 849.837 | CV | RCC | 0 | 16996.74
CTCV080020-01 | CV | L4 | Excavation | COMMON AREA | 1 | 1 | Lot | 3354.602 | 3399.348 | 20% | 0.08929% | [7 empty] | 0.25 | 0 | 0.25 |  |  |  | 0.25 | 0 | 0.25 | 849.837
CTCV080020-02 | CV | L4 | Blinding | COMMON AREA | 1 | 1 | Lot | 838.6505 | 849.837 | 5% | 0.02232% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV080020-03 | CV | L4 | Rebar | COMMON AREA | 1 | 1 | Lot | 3354.602 | 3399.348 | 20% | 0.08929% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV080020-04 | CV | L4 | Concreting | COMMON AREA | 452 | 452 | m3 | 7547.8545 | 7648.533 | 45% | 0.2009% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV080020-05 | CV | L4 | Backfill, Compaction and Testing | COMMON AREA | 1 | 1 | Lot | 1677.301 | 1699.674 | 10% | 0.04465% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV080030 | CV | L3 | Foundation For AGRU1 Area Piprack (PR0201 to PR0204) | AGRU AREA | 246.22 | 246.22 |  | 9145.51 | 9267.5 | 13.39% | 0.2434% | 45239 | 45322 |  |  | 246.22 | 0 | 246.22 |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | CV | RCC | 0 | 9267.5
CTCV080030-01 | CV | L4 | Excavation | AGRU AREA | 1 | 1 | Lot | 1829.102 | 1853.5 | 20% | 0.04869% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV080030-02 | CV | L4 | Blinding | AGRU AREA | 1 | 1 | Lot | 457.2755 | 463.375 | 5% | 0.01217% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV080030-03 | CV | L4 | Rebar | AGRU AREA | 1 | 1 | Lot | 1829.102 | 1853.5 | 20% | 0.04869% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV080030-04 | CV | L4 | Concreting | AGRU AREA | 246 | 246 | m3 | 4115.4795 | 4170.375 | 45% | 0.1095% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV080030-05 | CV | L4 | Backfill, Compaction and Testing | AGRU AREA | 1 | 1 | Lot | 914.551 | 926.75 | 10% | 0.02434% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV080040 | CV | L3 | Foundation For AGRU2 Area Piperack (PR0401 to PR0403) | AGRU AREA | 263.57 | 263.57 |  | 9790.2 | 9920.79 | 14.33% | 0.2606% | 14-Dec-23 | 45357 |  |  | 187.9253 | 15.8143 | 203.7396 |  |  |  | 0.713 | 0.06 | 0.773 | 0 | 0 | 0 | 0 | CV | RCC | 595.25 | 7668.77
CTCV080040-01 | CV | L4 | Excavation | AGRU AREA | 1 | 1 | Lot | 1958.04 | 1984.158 | 20% | 0.05212% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV080040-02 | CV | L4 | Blinding | AGRU AREA | 1 | 1 | Lot | 489.51 | 496.0395 | 5% | 0.01303% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV080040-03 | CV | L4 | Rebar | AGRU AREA | 1 | 1 | Lot | 1958.04 | 1984.158 | 20% | 0.05212% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV080040-04 | CV | L4 | Concreting | AGRU AREA | 264 | 264 | m3 | 4405.59 | 4464.3555 | 45% | 0.1173% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV080040-05 | CV | L4 | Backfill, Compaction and Testing | AGRU AREA | 1 | 1 | Lot | 979.02 | 992.079 | 10% | 0.02606% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV080050 | CV | L3 | Foundation For Utility area Piperack (؛ٌPR0701 to PR0703, PR0015, PR0016) | UTILITY AREA | 61.96 | 61.96 |  | 2301.49 | 2332.19 | 3.369% | 0.06126% | 45300 | 45358 |  |  | 32.7025 | 8.6992 | 41.4017 |  |  |  | 0.5278 | 0.1404 | 0.6682 | 0 | 0 | 0 | 0 | CV | RCC | 327.44 | 1558.37
CTCV080050-01 | CV | L4 | Excavation | UTILITY AREA | 1 | 1 | Lot | 460.298 | 466.438 | 20% | 0.01225% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV080050-02 | CV | L4 | Blinding | UTILITY AREA | 1 | 1 | Lot | 115.0745 | 116.6095 | 5% | 0.003063% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV080050-03 | CV | L4 | Rebar | UTILITY AREA | 1 | 1 | Lot | 460.298 | 466.438 | 20% | 0.01225% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV080050-04 | CV | L4 | Concreting | UTILITY AREA | 62 | 62 | m3 | 1035.6705 | 1049.4855 | 45% | 0.02757% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV080050-05 | CV | L4 | Backfill, Compaction and Testing | UTILITY AREA | 1 | 1 | Lot | 230.149 | 233.219 | 10% | 0.006126% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV080070 | CV | L3 | Foundation For Hot Oil Area Piperacks (PR0301, PR0017, PR0018) | HOT OIL AREA | 217.43 | 217.43 |  | 8076.6 | 8184.33 | 11.82% | 0.215% | 45300 | 15-Apr-24 |  |  | 81.971 | 24.228 | 106.199 |  |  |  | 0.377 | 0.11143 | 0.48843 | 0 | 0 | 0 | 0 | CV | RCC | 911.97 | 3997.46
CTCV080070-01 | CV | L4 | Excavation | HOT OIL AREA | 1 | 1 | Lot | 1615.32 | 1636.866 | 20% | 0.043% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV080070-02 | CV | L4 | Blinding | HOT OIL AREA | 1 | 1 | Lot | 403.83 | 409.2165 | 5% | 0.01075% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV080070-03 | CV | L4 | Rebar | HOT OIL AREA | 1 | 1 | Lot | 1615.32 | 1636.866 | 20% | 0.043% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV080070-04 | CV | L4 | Concreting | HOT OIL AREA | 217 | 217 | m3 | 3634.47 | 3682.9485 | 45% | 0.09674% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV080070-05 | CV | L4 | Backfill, Compaction and Testing | HOT OIL AREA | 1 | 1 | Lot | 807.66 | 818.433 | 10% | 0.0215% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV080060 | CV | L3 | Foundation For Trestles area Piperaks | FLARE K.O.D AREA | 44.13 | 44.13 |  | 1639 | 1660.86 | 2.399% | 0.04363% | 01-Feb-24 | 15-Apr-24 |  |  | 0.34409 | 6.8844 | 7.2285 |  |  |  | 0.0077972 | 0.156 | 0.1638 | 0 | 0 | 0 | 0 | CV | RCC | 259.1 | 272.05
CTCV080060-01 | CV | L4 | Excavation | FLARE K.O.D AREA | 1 | 1 | Lot | 327.8 | 332.172 | 20% | 0.008725% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV080060-02 | CV | L4 | Blinding | FLARE K.O.D AREA | 1 | 1 | Lot | 81.95 | 83.043 | 5% | 0.002181% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV080060-03 | CV | L4 | Rebar | FLARE K.O.D AREA | 1 | 1 | Lot | 327.8 | 332.172 | 20% | 0.008725% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV080060-04 | CV | L4 | Concreting | FLARE K.O.D AREA | 44 | 44 | m3 | 737.55 | 747.387 | 45% | 0.01963% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV080060-05 | CV | L4 | Backfill, Compaction and Testing | FLARE K.O.D AREA | 1 | 1 | Lot | 163.9 | 166.086 | 10% | 0.004363% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV080080 | CV | L3 | Foundation For Piperacks PWTP and RWTP (PR0014, PR0501 to PR0506) | PWTP & WWTP AREA | 283.17 | 283.17 |  | 10518.2 | 10658.5 | 15.4% | 0.28% | 01-Feb-24 | 09-May-24 |  |  | 1.5776 | 31.5532 | 33.1308 |  |  |  | 0.0055711 | 0.11143 | 0.117 | 0 | 0 | 0 | 0 | CV | RCC | 1187.66 | 1247.04
CTCV080080-01 | CV | L4 | Excavation | PWTP & WWTP AREA | 1 | 1 | Lot | 2103.64 | 2131.7 | 20% | 0.05599% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV080080-02 | CV | L4 | Blinding | PWTP & WWTP AREA | 1 | 1 | Lot | 525.91 | 532.925 | 5% | 0.014% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV080080-03 | CV | L4 | Rebar | PWTP & WWTP AREA | 1 | 1 | Lot | 2103.64 | 2131.7 | 20% | 0.05599% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV080080-04 | CV | L4 | Concreting | PWTP & WWTP AREA | 283 | 283 | m3 | 4733.19 | 4796.325 | 45% | 0.126% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV080080-05 | CV | L4 | Backfill, Compaction and Testing | PWTP & WWTP AREA | 1 | 1 | Lot | 1051.82 | 1065.85 | 10% | 0.028% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV080090 | CV | L3 | Foundation For Manifold Area Sleepers | COMMON AREA | 159.11 | 159.11 |  | 5910 | 5988.83 | 8.652% | 0.1573% | 09-May-24 | 45456 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CV | RCC | 0 | 0
CTCV080090-01 | CV | L4 | Excavation | COMMON AREA | 1 | 1 | Lot | 1182 | 1197.766 | 20% | 0.03146% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV080090-02 | CV | L4 | Blinding | COMMON AREA | 1 | 1 | Lot | 295.5 | 299.4415 | 5% | 0.007866% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV080090-03 | CV | L4 | Rebar | COMMON AREA | 1 | 1 | Lot | 1182 | 1197.766 | 20% | 0.03146% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV080090-04 | CV | L4 | Concreting | COMMON AREA | 159 | 159 | m3 | 2659.5 | 2694.9735 | 45% | 0.07079% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV080090-05 | CV | L4 | Backfill, Compaction and Testing | COMMON AREA | 1 | 1 | Lot | 591 | 598.883 | 10% | 0.01573% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| CV | L2.3 | EQUIPMENT FOUNDATION WORKS |  |  |  |  | 288117.28 | 291960.53 | 73.21% | 7.669% | [10 empty] | 0.295 | 0.042114 | 0.33712 | 0 | 0.0016951 | 0.0016951 | 494.912
| CV | L2.4 | COMMON AREA | COMMON AREA |  |  |  | 130971.8 | 132718.83 | 45.46% | 3.486% | [10 empty] | 0.50798 | 0.059868 | 0.56785 | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV080140 | CV | L3 | Pre-Cast / Cast-In-Situ Culvert & Duct Bank works | COMMON AREA | 1205 | 1205 |  | 43999.8 | 44586.71 | 33.59% | 1.171% | 45224 | 08-Apr-24 |  |  | 905.2331 | 38.9307 | 944.1638 |  |  |  | 0.75123 | 0.032308 | 0.78354 | 0 | 0 | 0 | 0 | CV | PRECAST | 1440.49 | 34935.4
CTCV080140-01 | CV | L4 | Excavation | COMMON AREA | 1 | 1 | Lot | 8799.96 | 8917.342 | 20% | 0.2342% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV080140-02 | CV | L4 | Blinding | COMMON AREA | 1 | 1 | Lot | 2199.99 | 2229.3355 | 5% | 0.05856% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV080140-03 | CV | L4 | Rebar | COMMON AREA | 1 | 1 | Lot | 8799.96 | 8917.342 | 20% | 0.2342% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV080140-04 | CV | L4 | Concreting | COMMON AREA | 1205 | 1205 | m3 | 19799.91 | 20064.0195 | 45% | 0.527% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV080140-05 | CV | L4 | Backfill, Compaction and Testing | COMMON AREA | 1 | 1 | Lot | 4399.98 | 4458.671 | 10% | 0.1171% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV080100 | CV | L3 | Pre-Cast / Cast-In-Situ Civil Foundation Works | COMMON AREA | 457 | 457 |  | 16975.79 | 17202.23 | 12.96% | 0.4519% | 45249 | 45481 |  |  | 208.9253 | 19.8033 | 228.7286 |  |  |  | 0.45717 | 0.043333 | 0.5005 | 0 | 0 | 0 | 0 | CV | PRECAST | 745.43 | 8609.72
CTCV080100-01 | CV | L4 | Excavation | COMMON AREA | 1 | 1 | Lot | 3395.158 | 3440.446 | 20% | 0.09037% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV080100-02 | CV | L4 | Blinding | COMMON AREA | 1 | 1 | Lot | 848.7895 | 860.1115 | 5% | 0.02259% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV080100-03 | CV | L4 | Rebar | COMMON AREA | 1 | 1 | Lot | 3395.158 | 3440.446 | 20% | 0.09037% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV080100-04 | CV | L4 | Concreting | COMMON AREA | 457 | 457 | m3 | 7639.1055 | 7741.0035 | 45% | 0.2033% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV080100-05 | CV | L4 | Backfill, Compaction and Testing | COMMON AREA | 1 | 1 | Lot | 1697.579 | 1720.223 | 10% | 0.04519% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV080110 | CV | L3 | Pre-Cast / Cast-In-Situ Manholes & Pit works | COMMON AREA | 448 | 448 |  | 16640 | 16861.96 | 12.71% | 0.4429% | 12-Dec-23 | 25-Aug-24 |  |  | 127.5456 | 17.4721 | 145.0177 |  |  |  | 0.2847 | 0.039 | 0.3237 | 0 | 0 | 0 | 0 | CV | PRECAST | 657.62 | 5458.22
CTCV080110-01 | CV | L4 | Excavation | COMMON AREA | 1 | 1 | Lot | 3328 | 3372.392 | 20% | 0.08858% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV080110-02 | CV | L4 | Blinding | COMMON AREA | 1 | 1 | Lot | 832 | 843.098 | 5% | 0.02215% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV080110-03 | CV | L4 | Rebar | COMMON AREA | 1 | 1 | Lot | 3328 | 3372.392 | 20% | 0.08858% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV080110-04 | CV | L4 | Concreting | COMMON AREA | 448 | 448 | m3 | 7488 | 7587.882 | 45% | 0.1993% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV080110-05 | CV | L4 | Backfill, Compaction and Testing | COMMON AREA | 1 | 1 | Lot | 1664 | 1686.196 | 10% | 0.04429% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV080120 | CV | L3 | Civil for work For Open Drain Holding Basin & Trench | COMMON AREA | 1384 | 1384 |  | 51000.01 | 51680.3 | 38.94% | 1.358% | 45295 | 22-Apr-24 |  |  | 553.254 | 134.94 | 688.194 |  |  |  | 0.39975 | 0.0975 | 0.49725 | 0 | 0 | 0 | 0 | CV | RCC | 5038.83 | 25698.03
CTCV080120-01 | CV | L4 | Excavation | COMMON AREA | 1 | 1 | Lot | 10200.002 | 10336.06 | 20% | 0.2715% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV080120-02 | CV | L4 | Blinding | COMMON AREA | 1 | 1 | Lot | 2550.0005 | 2584.015 | 5% | 0.06788% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV080120-03 | CV | L4 | Rebar | COMMON AREA | 1 | 1 | Lot | 10200.002 | 10336.06 | 20% | 0.2715% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV080120-04 | CV | L4 | Concreting | COMMON AREA | 1384 | 1384 | m3 | 22950.0045 | 23256.135 | 45% | 0.6109% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV080120-05 | CV | L4 | Backfill, Compaction and Testing | COMMON AREA | 1 | 1 | Lot | 5100.001 | 5168.03 | 10% | 0.1358% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV080130 | CV | L3 | Foundation For Deluge Valve Skid | COMMON AREA | 22 | 22 |  | 817.3 | 828.2 | 0.624% | 0.02175% | 24-Dec-23 | 27-Feb-24 |  |  | 15.9241 | 1.6799 | 17.604 |  |  |  | 0.72382 | 0.076358 | 0.80018 | 0 | 0 | 0 | 0 | CV | RCC | 63.24 | 662.71
CTCV080130-01 | CV | L4 | Excavation | COMMON AREA | 1 | 1 | Lot | 163.46 | 165.64 | 20% | 0.004351% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV080130-02 | CV | L4 | Blinding | COMMON AREA | 1 | 1 | Lot | 40.865 | 41.41 | 5% | 0.001088% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV080130-03 | CV | L4 | Rebar | COMMON AREA | 1 | 1 | Lot | 163.46 | 165.64 | 20% | 0.004351% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV080130-04 | CV | L4 | Concreting | COMMON AREA | 22 | 22 | m3 | 367.785 | 372.69 | 45% | 0.00979% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV080130-05 | CV | L4 | Backfill, Compaction and Testing | COMMON AREA | 1 | 1 | Lot | 81.73 | 82.82 | 10% | 0.002175% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV080150 | CV | L3 | Foundation for transformers & Firewall | COMMON AREA | 417 | 417 |  | 759.2 | 769.33 | 0.5797% | 0.02021% | 27-Feb-24 | 45449 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CV | RCC | 0 | 0
CTCV080150-01 | CV | L4 | Excavation | COMMON AREA | 1 | 1 | Lot | 151.84 | 153.866 | 20% | 0.004042% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV080150-02 | CV | L4 | Blinding | COMMON AREA | 1 | 1 | Lot | 37.96 | 38.4665 | 5% | 0.00101% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV080150-03 | CV | L4 | Rebar | COMMON AREA | 1 | 1 | Lot | 151.84 | 153.866 | 20% | 0.004042% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV080150-04 | CV | L4 | Concreting | COMMON AREA | 417 | 417 | m3 | 341.64 | 346.1985 | 45% | 0.009094% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV080150-05 | CV | L4 | Backfill, Compaction and Testing | COMMON AREA | 1 | 1 | Lot | 75.92 | 76.933 | 10% | 0.002021% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV080160 | CV | L3 | Foundation for EDG | COMMON AREA | 200 | 200 |  | 408.5 | 413.95 | 0.3119% | 0.01087% | 45449 | 05-Aug-24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CV | RCC | 0 | 0
CTCV080160-01 | CV | L4 | Excavation | COMMON AREA | 1 | 1 | Lot | 81.7 | 82.79 | 20% | 0.002175% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV080160-02 | CV | L4 | Blinding | COMMON AREA | 1 | 1 | Lot | 20.425 | 20.6975 | 5% | 0.0005437% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV080160-03 | CV | L4 | Rebar | COMMON AREA | 1 | 1 | Lot | 81.7 | 82.79 | 20% | 0.002175% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV080160-04 | CV | L4 | Concreting | COMMON AREA | 200 | 200 | m3 | 183.825 | 186.2775 | 45% | 0.004893% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV080160-05 | CV | L4 | Backfill, Compaction and Testing | COMMON AREA | 1 | 1 | Lot | 40.85 | 41.395 | 10% | 0.001087% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV080170 | CV | L3 | Civil work For Retention Pond | COMMON AREA | 0 | 0 |  | 371.2 | 376.15 | 0.2834% | 0.00988% | 24-Aug-24 | 45621 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CV |  | 0 | 0
CTCV080170-01 | CV | L4 | Earthwork in Excavation & filling | COMMON AREA | 1 | 1 | CUM | 222.72 | 225.69 | 60% | 0.005928% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV080170-02 | CV | L4 | Liner works | COMMON AREA | 1 | 1 | m | 55.68 | 56.4225 | 15% | 0.001482% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV080170-03 | CV | L4 | Trimming/finishing works | COMMON AREA | 1 | 1 | Lot | 74.24 | 75.23 | 20% | 0.001976% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV080170-04 | CV | L4 | Inspection/handover | COMMON AREA | 1 | 1 | Lot | 18.56 | 18.8075 | 5% | 0.000494% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| CV | L2.4 | DRAIN SYSTEM | AGRU AREA |  |  |  | 8239.8 | 8349.71 | 2.86% | 0.2193% | [10 empty] | 0.019499 | 0.032497 | 0.051996 | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV080180 | CV | L3 | Foundation For Closed Drain Drum (VL-57-401) | AGRU AREA | 110.92 | 110.92 |  | 4119.6 | 4174.55 | 50% | 0.1097% | 45320 | 45481 |  |  | 4.3259 | 7.2096 | 11.5356 |  |  |  | 0.039001 | 0.064999 | 0.104 | 0 | 0 | 0 | 0 | CV | RCC | 271.34 | 434.15
CTCV080180-01 | CV | L4 | Excavation | AGRU AREA | 1 | 1 | Lot | 823.92 | 834.91 | 20% | 0.02193% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV080180-02 | CV | L4 | Blinding | AGRU AREA | 1 | 1 | Lot | 205.98 | 208.7275 | 5% | 0.005483% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV080180-03 | CV | L4 | Rebar | AGRU AREA | 1 | 1 | Lot | 823.92 | 834.91 | 20% | 0.02193% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV080180-04 | CV | L4 | Concreting | AGRU AREA | 111 | 111 | m3 | 1853.82 | 1878.5475 | 45% | 0.04934% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV080180-05 | CV | L4 | Backfill, Compaction and Testing | AGRU AREA | 1 | 1 | Lot | 411.96 | 417.455 | 10% | 0.01097% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV080190 | CV | L3 | Foundation For Closed Drain Drum Pumps (PZ-57-401A/B) | AGRU AREA | 110.92 | 110.92 |  | 4120.2 | 4175.16 | 50% | 0.1097% | 45463 | 15-Aug-24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CV | RCC | 0 | 0
CTCV080190-01 | CV | L4 | Excavation | AGRU AREA | 1 | 1 | Lot | 824.04 | 835.032 | 20% | 0.02193% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV080190-02 | CV | L4 | Blinding | AGRU AREA | 1 | 1 | Lot | 206.01 | 208.758 | 5% | 0.005484% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV080190-03 | CV | L4 | Rebar | AGRU AREA | 1 | 1 | Lot | 824.04 | 835.032 | 20% | 0.02193% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV080190-04 | CV | L4 | Concreting | AGRU AREA | 111 | 111 | m3 | 1854.09 | 1878.822 | 45% | 0.04935% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV080190-05 | CV | L4 | Backfill, Compaction and Testing | AGRU AREA | 1 | 1 | Lot | 412.02 | 417.516 | 10% | 0.01097% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| CV | L2.4 | FIREWATER AREA | FIREWATER AREA |  |  |  | 6424.85 | 6510.55 | 2.23% | 0.171% | [10 empty] | 0.56148 | 0.041602 | 0.60308 | 0 | 0 | 0 | 0
| CV | L2.5 | Diesel Storage and Distribution | FIREWATER AREA |  |  |  | 802.73 | 813.44 | 12.49% | 0.02137% | [10 empty] | 0.40524 | 0.055775 | 0.46102 | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV080200 | CV | L3 | Foundation For Diesel Tank with Dyke Wall (RA-62-401) | FIREWATER AREA | 14.19 | 14.19 |  | 526.8 | 533.83 | 65.63% | 0.01402% | 30-Dec-23 | 45361 |  |  | 8.7623 | 1.206 | 9.9683 |  |  |  | 0.6175 | 0.08499 | 0.70249 | 0 | 0 | 0 | 0 | CV | RCC | 45.37 | 375.01
CTCV080200-01 | CV | L4 | Excavation | FIREWATER AREA | 14 | 14 | m3 | 79.02 | 80.0745 | 15% | 0.002103% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV080200-02 | CV | L4 | Ring Beam | FIREWATER AREA | 1 | 1 | m3 | 131.7 | 133.4575 | 25% | 0.003506% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV080200-03 | CV | L4 | Compacted Fill | FIREWATER AREA | 1 | 1 | m3 | 131.7 | 133.4575 | 25% | 0.003506% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV080200-04 | CV | L4 | Slab concrete / Bituminous Layer | FIREWATER AREA | 1 | 1 | m3 | 131.7 | 133.4575 | 25% | 0.003506% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV080200-05 | CV | L4 | Area clearance | FIREWATER AREA | 1 | 1 | Lot | 52.68 | 53.383 | 10% | 0.001402% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV080210 | CV | L3 | Foundation For Diesel Filter Coalescer Package (UO-62-401) | FIREWATER AREA | 2.81 | 2.81 |  | 104.43 | 105.82 | 13.01% | 0.00278% | 45361 | 27-Apr-24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CV | RCC | 0 | 0
CTCV080210-01 | CV | L4 | Excavation | FIREWATER AREA | 1 | 1 | Lot | 20.886 | 21.164 | 20% | 0.0005559% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV080210-02 | CV | L4 | Blinding | FIREWATER AREA | 1 | 1 | Lot | 5.2215 | 5.291 | 5% | 0.000139% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV080210-03 | CV | L4 | Rebar | FIREWATER AREA | 1 | 1 | Lot | 20.886 | 21.164 | 20% | 0.0005559% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV080210-04 | CV | L4 | Concreting | FIREWATER AREA | 3 | 3 | m3 | 46.9935 | 47.619 | 45% | 0.001251% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV080210-05 | CV | L4 | Backfill, Compaction and Testing | FIREWATER AREA | 1 | 1 | Lot | 10.443 | 10.582 | 10% | 0.000278% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV080220 | CV | L3 | Foundation For Diesel Pump (PZ-62-401A/B) | FIREWATER AREA | 4.62 | 4.62 |  | 171.5 | 173.79 | 21.36% | 0.004565% | 07-Apr-24 | 22-May-24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CV | RCC | 0 | 0
CTCV080220-01 | CV | L4 | Excavation | FIREWATER AREA | 1 | 1 | Lot | 34.3 | 34.758 | 20% | 0.000913% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV080220-02 | CV | L4 | Blinding | FIREWATER AREA | 1 | 1 | Lot | 8.575 | 8.6895 | 5% | 0.0002283% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV080220-03 | CV | L4 | Rebar | FIREWATER AREA | 1 | 1 | Lot | 34.3 | 34.758 | 20% | 0.000913% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV080220-04 | CV | L4 | Concreting | FIREWATER AREA | 5 | 5 | m3 | 77.175 | 78.2055 | 45% | 0.002054% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV080220-05 | CV | L4 | Backfill, Compaction and Testing | FIREWATER AREA | 1 | 1 | Lot | 17.15 | 17.379 | 10% | 0.0004565% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| CV | L2.5 | Fire Fighting Network and Distribution Area | FIREWATER AREA |  |  |  | 5622.12 | 5697.11 | 87.51% | 0.1496% | [10 empty] | 0.58379 | 0.039578 | 0.62336 | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV080230 | CV | L3 | Foundation For - Firewater Storage Tank (RA-71-401) | FIREWATER AREA | 119.8 | 119.8 |  | 4450.32 | 4509.68 | 79.16% | 0.1185% | 02-Dec-23 | 45361 |  |  | 88.3525 | 5.9899 | 94.3424 |  |  |  | 0.7375 | 0.049999 | 0.7875 | 0 | 0 | 0 | 0 | CV | RCC | 225.48 | 3551.37
CTCV080230-01 | CV | L4 | Excavation | FIREWATER AREA | 120 | 120 | Lot | 667.548 | 676.452 | 15% | 0.01777% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV080230-02 | CV | L4 | Ring Beam | FIREWATER AREA | 1 | 1 | Lot | 1112.58 | 1127.42 | 25% | 0.02961% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV080230-03 | CV | L4 | Compacted Fill | FIREWATER AREA | 1 | 1 | Lot | 1112.58 | 1127.42 | 25% | 0.02961% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV080230-04 | CV | L4 | Slab concrete / Bituminous Layer | FIREWATER AREA | 1 | 1 | m3 | 1112.58 | 1127.42 | 25% | 0.02961% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV080230-05 | CV | L4 | Area clearance | FIREWATER AREA | 1 | 1 | Lot | 445.032 | 450.968 | 10% | 0.01185% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV080240 | CV | L3 | Foundation For Fire Water Pumps (PZ-71-401, 402A/B, 403) | FIREWATER AREA | 31.55 | 31.55 |  | 1171.8 | 1187.43 | 20.84% | 0.03119% | 45361 | 06-May-24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CV | RCC | 0 | 0
CTCV080240-01 | CV | L4 | Excavation | FIREWATER AREA | 1 | 1 | Lot | 234.36 | 237.486 | 20% | 0.006238% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV080240-02 | CV | L4 | Blinding | FIREWATER AREA | 1 | 1 | Lot | 58.59 | 59.3715 | 5% | 0.00156% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV080240-03 | CV | L4 | Rebar | FIREWATER AREA | 1 | 1 | Lot | 234.36 | 237.486 | 20% | 0.006238% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV080240-04 | CV | L4 | Concreting | FIREWATER AREA | 32 | 32 | m3 | 527.31 | 534.3435 | 45% | 0.01404% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV080240-05 | CV | L4 | Backfill, Compaction and Testing | FIREWATER AREA | 1 | 1 | Lot | 117.18 | 118.743 | 10% | 0.003119% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| CV | L2.4 | FLARE K.O.D AREA | FLARE K.O.D AREA |  |  |  | 3955.45 | 4008.22 | 1.373% | 0.1053% | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.058408 | 0.058408 | 234.112
| CV | L2.5 | Flare Area | FLARE K.O.D AREA |  |  |  | 3955.45 | 4008.22 | 100% | 0.1053% | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.058408 | 0.058408 | 234.112
CTCV080250 | CV | L3 | Foundation For HP/ LP Flare K.O. Drum (VD-48-401 & VD-47-401) | FLARE K.O.D AREA | 62.2 | 2.4 |  | 2310.3 | 2341.12 | 58.41% | 0.0615% | 13-Feb-24 | 45376 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 234.112 | CV | RCC | 0 | 0
CTCV080250-01 | CV | L4 | Excavation | FLARE K.O.D AREA | 1 | 1 | Lot | 462.06 | 468.224 | 20% | 0.0123% | [9 empty] | 0.5 |  |  |  | 0 | 0.5 | 0.5 | 234.112
CTCV080250-02 | CV | L4 | Blinding | FLARE K.O.D AREA | 1 | 1 | Lot | 115.515 | 117.056 | 5% | 0.003075% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV080250-03 | CV | L4 | Rebar | FLARE K.O.D AREA | 1 | 1 | Lot | 462.06 | 468.224 | 20% | 0.0123% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV080250-04 | CV | L4 | Concreting | FLARE K.O.D AREA | 62 | 2.4 | m3 | 1039.635 | 1053.504 | 45% | 0.02767% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV080250-05 | CV | L4 | Backfill, Compaction and Testing | FLARE K.O.D AREA | 1 | 1 | Lot | 231.03 | 234.112 | 10% | 0.00615% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV080260 | CV | L3 | Foundation For - HP/ LP Flare Stack (FE-43- 401 & 402) | FLARE K.O.D AREA | 27.38 | 27.38 |  | 1017.1 | 1030.67 | 25.71% | 0.02707% | 13-Feb-24 | 03-Apr-24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CV | RCC | 0 | 0
CTCV080260-01 | CV | L4 | Excavation | FLARE K.O.D AREA | 1 | 27.38 | Lot | 203.42 | 206.134 | 20% | 0.005415% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV080260-02 | CV | L4 | Blinding | FLARE K.O.D AREA | 1 | 1 | Lot | 50.855 | 51.5335 | 5% | 0.001354% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV080260-03 | CV | L4 | Rebar | FLARE K.O.D AREA | 1 | 1 | Lot | 203.42 | 206.134 | 20% | 0.005415% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV080260-04 | CV | L4 | Concreting | FLARE K.O.D AREA | 27 | 27.38 | m3 | 457.695 | 463.8015 | 45% | 0.01218% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV080260-05 | CV | L4 | Backfill, Compaction and Testing | FLARE K.O.D AREA | 1 | 1 | Lot | 101.71 | 103.067 | 10% | 0.002707% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV080270 | CV | L3 | Foundation For - HP/ LP Flare K.O. Drum Pump (PZ-43-401A/B & 402 A/B) | FLARE K.O.D AREA | 16.91 | 16.91 |  | 628.05 | 636.43 | 15.88% | 0.01672% | 04-Apr-24 | 12-May-24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CV | RCC | 0 | 0
CTCV080270-01 | CV | L4 | Excavation | FLARE K.O.D AREA | 1 | 16.91 | Lot | 125.61 | 127.286 | 20% | 0.003343% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV080270-02 | CV | L4 | Blinding | FLARE K.O.D AREA | 1 | 1 | Lot | 31.4025 | 31.8215 | 5% | 0.0008359% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV080270-03 | CV | L4 | Rebar | FLARE K.O.D AREA | 1 | 1 | Lot | 125.61 | 127.286 | 20% | 0.003343% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV080270-04 | CV | L4 | Concreting | FLARE K.O.D AREA | 17 | 16.91 | m3 | 282.6225 | 286.3935 | 45% | 0.007523% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV080270-05 | CV | L4 | Backfill, Compaction and Testing | FLARE K.O.D AREA | 1 | 1 | Lot | 62.805 | 63.643 | 10% | 0.001672% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| CV | L2.4 | UTILITY AREA | UTILITY AREA |  |  |  | 12056.43 | 12217.25 | 4.185% | 0.3209% | [10 empty] | 0.20078 | 0.029583 | 0.23036 | 0 | 0.021347 | 0.021347 | 260.8
| CV | L2.5 | Waste Water Treatment Package | UTILITY AREA |  |  |  | 1053.2 | 1067.25 | 8.736% | 0.02803% | [10 empty] | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV080280 | CV | L3 | Foundation For PWTP & WWTP (UO-44-402 & PZ-44-401A/B) | UTILITY AREA | 28.35 | 28.35 |  | 1053.2 | 1067.25 | 100% | 0.02803% | 45204 | 45252 |  |  | 28.35 | 0 | 28.35 |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | CV | RCC | 0 | 1067.25
CTCV080280-01 | CV | L4 | Excavation | UTILITY AREA | 1 | 1 | Lot | 210.64 | 213.45 | 20% | 0.005607% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV080280-02 | CV | L4 | Blinding | UTILITY AREA | 1 | 1 | Lot | 52.66 | 53.3625 | 5% | 0.001402% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV080280-03 | CV | L4 | Rebar | UTILITY AREA | 1 | 1 | Lot | 210.64 | 213.45 | 20% | 0.005607% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV080280-04 | CV | L4 | Concreting | UTILITY AREA | 28 | 28 | m3 | 473.94 | 480.2625 | 45% | 0.01262% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV080280-05 | CV | L4 | Backfill, Compaction and Testing | UTILITY AREA | 1 | 1 | Lot | 105.32 | 106.725 | 10% | 0.002803% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| CV | L2.5 | Demin Water Treatment Package | UTILITY AREA |  |  |  | 1403.76 | 1422.48 | 11.64% | 0.03736% | [10 empty] | 0.45576 | 0.13941 | 0.59517 | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV080290 | CV | L3 | Foundation For Demin Water Pumps (PZ-52-401A/B) | UTILITY AREA | 4.04 | 4.04 |  | 150.08 | 152.08 | 10.69% | 0.003995% | 45249 | 21-Dec-23 |  |  | 4.04 | 0 | 4.04 |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | CV | RCC | 0 | 152.08
CTCV080290-01 | CV | L4 | Excavation | UTILITY AREA | 1 | 1 | Lot | 30.016 | 30.416 | 20% | 0.0007989% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV080290-02 | CV | L4 | Blinding | UTILITY AREA | 1 | 1 | Lot | 7.504 | 7.604 | 5% | 0.0001997% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV080290-03 | CV | L4 | Rebar | UTILITY AREA | 1 | 1 | Lot | 30.016 | 30.416 | 20% | 0.0007989% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV080290-04 | CV | L4 | Concreting | UTILITY AREA | 4 | 4 | m3 | 67.536 | 68.436 | 45% | 0.001798% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV080290-05 | CV | L4 | Backfill, Compaction and Testing | UTILITY AREA | 1 | 1 | Lot | 15.008 | 15.208 | 10% | 0.0003995% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV080300 | CV | L3 | Foundation For Demin Water Treatment Pkg (UO-52-401) | UTILITY AREA | 10.11 | 10.11 |  | 375.54 | 380.55 | 26.75% | 0.009996% | 45249 | 24-Dec-23 |  |  | 10.11 | 0 | 10.11 |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | CV | RCC | 0 | 380.55
CTCV080300-01 | CV | L4 | Excavation | UTILITY AREA | 1 | 1 | Lot | 75.108 | 76.11 | 20% | 0.001999% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV080300-02 | CV | L4 | Blinding | UTILITY AREA | 1 | 1 | Lot | 18.777 | 19.0275 | 5% | 0.0004998% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV080300-03 | CV | L4 | Rebar | UTILITY AREA | 1 | 1 | Lot | 75.108 | 76.11 | 20% | 0.001999% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV080300-04 | CV | L4 | Concreting | UTILITY AREA | 10 | 10 | m3 | 168.993 | 171.2475 | 45% | 0.004498% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV080300-05 | CV | L4 | Backfill, Compaction and Testing | UTILITY AREA | 1 | 1 | Lot | 37.554 | 38.055 | 10% | 0.0009996% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV080310 | CV | L3 | Foundation For Demin Water Tank (RA-52-401) | UTILITY AREA | 23.64 | 23.64 |  | 878.14 | 889.85 | 62.56% | 0.02337% | 45320 | 45361 |  |  | 3.0732 | 5.2684 | 8.3415 |  |  |  | 0.13 | 0.22286 | 0.35286 | 0 | 0 | 0 | 0 | CV | RCC | 198.31 | 313.99
CTCV080310-01 | CV | L4 | Excavation | UTILITY AREA | 24 | 24 | m3 | 131.721 | 133.4775 | 15% | 0.003506% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV080310-02 | CV | L4 | Ring Beam | UTILITY AREA | 1 | 1 | m3 | 219.535 | 222.4625 | 25% | 0.005844% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV080310-03 | CV | L4 | Compacted Fill | UTILITY AREA | 1 | 1 | m3 | 219.535 | 222.4625 | 25% | 0.005844% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV080310-04 | CV | L4 | Slab concrete / Bituminous Layer | UTILITY AREA | 1 | 1 | m3 | 219.535 | 222.4625 | 25% | 0.005844% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV080310-05 | CV | L4 | Area clearance | UTILITY AREA | 1 | 1 | Lot | 87.814 | 88.985 | 10% | 0.002337% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| CV | L2.5 | Raw Water Treatment Package | UTILITY AREA |  |  |  | 1752.15 | 1775.52 | 14.53% | 0.04664% | [10 empty] | 0.31749 | 0.06611 | 0.3836 | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV080320 | CV | L3 | Foundation For Raw Water Treatment Package (UO-50-401) | UTILITY AREA | 3.94 | 3.94 |  | 146.44 | 148.39 | 8.358% | 0.003898% | 45249 | 21-Dec-23 |  |  | 3.94 | 0 | 3.94 |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | CV | RCC | 0 | 148.39
CTCV080320-01 | CV | L4 | Excavation | UTILITY AREA | 1 | 1 | Lot | 29.288 | 29.678 | 20% | 0.0007796% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV080320-02 | CV | L4 | Blinding | UTILITY AREA | 1 | 1 | Lot | 7.322 | 7.4195 | 5% | 0.0001949% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV080320-03 | CV | L4 | Rebar | UTILITY AREA | 1 | 1 | Lot | 29.288 | 29.678 | 20% | 0.0007796% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV080320-04 | CV | L4 | Concreting | UTILITY AREA | 4 | 4 | m3 | 65.898 | 66.7755 | 45% | 0.001754% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV080320-05 | CV | L4 | Backfill, Compaction and Testing | UTILITY AREA | 1 | 1 | Lot | 14.644 | 14.839 | 10% | 0.0003898% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV080330 | CV | L3 | Foundation For Hypochlorite Package (UO-42-402) | UTILITY AREA | 3 | 3 |  | 111.44 | 112.93 | 6.36% | 0.002966% | 21-Dec-23 | 45315 |  |  | 3 | 0 | 3 |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | CV | RCC | 0 | 112.93
CTCV080330-01 | CV | L4 | Excavation | UTILITY AREA | 1 | 1 | Lot | 22.288 | 22.586 | 20% | 0.0005933% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV080330-02 | CV | L4 | Blinding | UTILITY AREA | 1 | 1 | Lot | 5.572 | 5.6465 | 5% | 0.0001483% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV080330-03 | CV | L4 | Rebar | UTILITY AREA | 1 | 1 | Lot | 22.288 | 22.586 | 20% | 0.0005933% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV080330-04 | CV | L4 | Concreting | UTILITY AREA | 3 | 3 | m3 | 50.148 | 50.8185 | 45% | 0.001335% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV080330-05 | CV | L4 | Backfill, Compaction and Testing | UTILITY AREA | 1 | 1 | Lot | 11.144 | 11.293 | 10% | 0.0002966% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV080340 | CV | L3 | Foundation For Raw Water Pumps (PA-50-401A/B) | UTILITY AREA | 4.24 | 4.24 |  | 157.49 | 159.59 | 8.988% | 0.004192% | 21-Dec-23 | 45315 |  |  | 4.24 | 0 | 4.24 |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | CV | RCC | 0 | 159.59
CTCV080340-01 | CV | L4 | Excavation | UTILITY AREA | 1 | 1 | Lot | 31.498 | 31.918 | 20% | 0.0008384% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV080340-02 | CV | L4 | Blinding | UTILITY AREA | 1 | 1 | Lot | 7.8745 | 7.9795 | 5% | 0.0002096% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV080340-03 | CV | L4 | Rebar | UTILITY AREA | 1 | 1 | Lot | 31.498 | 31.918 | 20% | 0.0008384% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV080340-04 | CV | L4 | Concreting | UTILITY AREA | 4 | 4 | m3 | 70.8705 | 71.8155 | 45% | 0.001886% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV080340-05 | CV | L4 | Backfill, Compaction and Testing | UTILITY AREA | 1 | 1 | Lot | 15.749 | 15.959 | 10% | 0.0004192% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV080350 | CV | L3 | Foundation For Anti-Foam Package (UO-42-403) | UTILITY AREA | 13.99 | 13.99 |  | 519.74 | 526.67 | 29.66% | 0.01383% | 45315 | 45356 |  |  | 3.7932 | 3.118 | 6.9112 |  |  |  | 0.27114 | 0.22287 | 0.49401 | 0 | 0 | 0 | 0 | CV | RCC | 117.38 | 260.18
CTCV080350-01 | CV | L4 | Excavation | UTILITY AREA | 1 | 1 | Lot | 103.948 | 105.334 | 20% | 0.002767% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV080350-02 | CV | L4 | Blinding | UTILITY AREA | 1 | 1 | Lot | 25.987 | 26.3335 | 5% | 0.0006917% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV080350-03 | CV | L4 | Rebar | UTILITY AREA | 1 | 1 | Lot | 103.948 | 105.334 | 20% | 0.002767% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV080350-04 | CV | L4 | Concreting | UTILITY AREA | 14 | 14 | m3 | 233.883 | 237.0015 | 45% | 0.006225% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV080350-05 | CV | L4 | Backfill, Compaction and Testing | UTILITY AREA | 1 | 1 | Lot | 51.974 | 52.667 | 10% | 0.001383% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV080360 | CV | L3 | Foundation For Filtered Raw Water Storage Tank (RA-50-402) | UTILITY AREA | 17.34 | 17.34 |  | 644 | 652.59 | 36.75% | 0.01714% | 18-Feb-24 | 45381 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CV | RCC | 0 | 0
CTCV080360-01 | CV | L4 | Excavation | UTILITY AREA | 1 | 1 | m3 | 96.6 | 97.8885 | 15% | 0.002571% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV080360-02 | CV | L4 | Ring Beam | UTILITY AREA | 1 | 1 | m3 | 161 | 163.1475 | 25% | 0.004285% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV080360-03 | CV | L4 | Compacted Fill | UTILITY AREA | 1 | 1 | m3 | 161 | 163.1475 | 25% | 0.004285% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV080360-04 | CV | L4 | Slab concrete / Bituminous Layer | UTILITY AREA | 1 | 1 | m3 | 161 | 163.1475 | 25% | 0.004285% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV080360-05 | CV | L4 | Area clearance | UTILITY AREA | 1 | 1 | Lot | 64.4 | 65.259 | 10% | 0.001714% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV080370 | CV | L3 | Foundation For Corrosion Inhibitro Package (UO-42-405) | UTILITY AREA | 4.66 | 4.66 |  | 173.04 | 175.35 | 9.876% | 0.004606% | 18-Feb-24 | 45381 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CV | RCC | 0 | 0
CTCV080370-01 | CV | L4 | Excavation | UTILITY AREA | 1 | 1 | Lot | 34.608 | 35.07 | 20% | 0.0009212% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV080370-02 | CV | L4 | Blinding | UTILITY AREA | 1 | 1 | Lot | 8.652 | 8.7675 | 5% | 0.0002303% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV080370-03 | CV | L4 | Rebar | UTILITY AREA | 1 | 1 | Lot | 34.608 | 35.07 | 20% | 0.0009212% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV080370-04 | CV | L4 | Concreting | UTILITY AREA | 5 | 5 | m3 | 77.868 | 78.9075 | 45% | 0.002073% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV080370-05 | CV | L4 | Backfill, Compaction and Testing | UTILITY AREA | 1 | 1 | Lot | 17.304 | 17.535 | 10% | 0.0004606% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| CV | L2.5 | Instrument Air Unit | UTILITY AREA |  |  |  | 3169.95 | 3212.23 | 26.29% | 0.08438% | [10 empty] | 0.054059 | 0.014236 | 0.068295 | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV080380 | CV | L3 | Foundation For Inlet Air Receiver (VL-63-401) | UTILITY AREA | 7.96 | 7.96 |  | 295.75 | 299.69 | 9.33% | 0.007872% | 45306 | 25-Feb-24 |  |  | 4.6123 | 1.2146 | 5.8269 |  |  |  | 0.57943 | 0.15259 | 0.73202 | 0 | 0 | 0 | 0 | CV | RCC | 45.73 | 219.38
CTCV080380-01 | CV | L4 | Excavation | UTILITY AREA | 1 | 1 | Lot | 59.15 | 59.938 | 20% | 0.001574% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV080380-02 | CV | L4 | Blinding | UTILITY AREA | 1 | 1 | Lot | 14.7875 | 14.9845 | 5% | 0.0003936% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV080380-03 | CV | L4 | Rebar | UTILITY AREA | 1 | 1 | Lot | 59.15 | 59.938 | 20% | 0.001574% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV080380-04 | CV | L4 | Concreting | UTILITY AREA | 8 | 8 | m3 | 133.0875 | 134.8605 | 45% | 0.003542% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV080380-05 | CV | L4 | Backfill, Compaction and Testing | UTILITY AREA | 1 | 1 | Lot | 29.575 | 29.969 | 10% | 0.0007872% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV080390 | CV | L3 | Foundation For Instrument Air Receiver (VL-63-402) | UTILITY AREA | 6.32 | 6.32 |  | 234.65 | 237.78 | 7.402% | 0.006246% | 25-Feb-24 | 13-Apr-24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CV | RCC | 0 | 0
CTCV080390-01 | CV | L4 | Excavation | UTILITY AREA | 1 | 1 | Lot | 46.93 | 47.556 | 20% | 0.001249% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV080390-02 | CV | L4 | Blinding | UTILITY AREA | 1 | 1 | Lot | 11.7325 | 11.889 | 5% | 0.0003123% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV080390-03 | CV | L4 | Rebar | UTILITY AREA | 1 | 1 | Lot | 46.93 | 47.556 | 20% | 0.001249% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV080390-04 | CV | L4 | Concreting | UTILITY AREA | 6 | 6 | m3 | 105.5925 | 107.001 | 45% | 0.002811% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV080390-05 | CV | L4 | Backfill, Compaction and Testing | UTILITY AREA | 1 | 1 | Lot | 23.465 | 23.778 | 10% | 0.0006246% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV080400 | CV | L3 | Foundation For Air Generation & Dryer Package (UO-63-401 & UO-63-402) | UTILITY AREA | 71.06 | 71.06 |  | 2639.55 | 2674.76 | 83.27% | 0.07026% | 13-Apr-24 | 16-May-24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CV | RCC | 0 | 0
CTCV080400-01 | CV | L4 | Excavation | UTILITY AREA | 1 | 1 | Lot | 527.91 | 534.952 | 20% | 0.01405% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV080400-02 | CV | L4 | Blinding | UTILITY AREA | 1 | 1 | Lot | 131.9775 | 133.738 | 5% | 0.003513% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV080400-03 | CV | L4 | Rebar | UTILITY AREA | 1 | 1 | Lot | 527.91 | 534.952 | 20% | 0.01405% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV080400-04 | CV | L4 | Concreting | UTILITY AREA | 71 | 71 | m3 | 1187.7975 | 1203.642 | 45% | 0.03162% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV080400-05 | CV | L4 | Backfill, Compaction and Testing | UTILITY AREA | 1 | 1 | Lot | 263.955 | 267.476 | 10% | 0.007026% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| CV | L2.5 | Nitrogen Generation Unit | UTILITY AREA |  |  |  | 4677.37 | 4739.77 | 38.8% | 0.1245% | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.055024 | 0.055024 | 260.8
CTCV080410 | CV | L3 | Foundation For Nitrogen Buffer Vessel (VN-62-401) | UTILITY AREA | 9.29 | 6.65 |  | 344.97 | 349.57 | 7.375% | 0.009182% | 20-Feb-24 | 02-Apr-24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 34.957 | CV | RCC | 0 | 0
CTCV080410-01 | CV | L4 | Excavation | UTILITY AREA | 1 | 1 | Lot | 68.994 | 69.914 | 20% | 0.001836% | [9 empty] | 0.5 |  |  |  | 0 | 0.5 | 0.5 | 34.957
CTCV080410-02 | CV | L4 | Blinding | UTILITY AREA | 1 | 1 | Lot | 17.2485 | 17.4785 | 5% | 0.0004591% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV080410-03 | CV | L4 | Rebar | UTILITY AREA | 1 | 1 | Lot | 68.994 | 69.914 | 20% | 0.001836% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV080410-04 | CV | L4 | Concreting | UTILITY AREA | 9 | 6.65 | m3 | 155.2365 | 157.3065 | 45% | 0.004132% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV080410-05 | CV | L4 | Backfill, Compaction and Testing | UTILITY AREA | 1 | 1 | Lot | 34.497 | 34.957 | 10% | 0.0009182% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV080420 | CV | L3 | Foundation For Nitrogen Generation Package (UO-64-401) | UTILITY AREA | 12.29 | 12.29 |  | 456.4 | 462.49 | 9.758% | 0.01215% | 20-Feb-24 | 02-Apr-24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CV | RCC | 0 | 0
CTCV080420-01 | CV | L4 | Excavation | UTILITY AREA | 1 | 1 | Lot | 91.28 | 92.498 | 20% | 0.00243% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV080420-02 | CV | L4 | Blinding | UTILITY AREA | 1 | 1 | Lot | 22.82 | 23.1245 | 5% | 0.0006074% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV080420-03 | CV | L4 | Rebar | UTILITY AREA | 1 | 1 | Lot | 91.28 | 92.498 | 20% | 0.00243% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV080420-04 | CV | L4 | Concreting | UTILITY AREA | 12 | 12 | m3 | 205.38 | 208.1205 | 45% | 0.005467% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV080420-05 | CV | L4 | Backfill, Compaction and Testing | UTILITY AREA | 1 | 1 | Lot | 45.64 | 46.249 | 10% | 0.001215% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV080430 | CV | L3 | Foundation For - Nitrogen Receiver & Nitrogen Vessel (VL-62-401) | UTILITY AREA | 60 | 1.55 |  | 2228.7 | 2258.43 | 47.65% | 0.05932% | 02-Apr-24 | 14-May-24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 225.843 | CV | RCC | 0 | 0
CTCV080430-01 | CV | L4 | Excavation | UTILITY AREA | 1 | 1 | Lot | 445.74 | 451.686 | 20% | 0.01186% | [9 empty] | 0.5 |  |  |  | 0 | 0.5 | 0.5 | 225.843
CTCV080430-02 | CV | L4 | Blinding | UTILITY AREA | 1 | 1 | Lot | 111.435 | 112.9215 | 5% | 0.002966% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV080430-03 | CV | L4 | Rebar | UTILITY AREA | 1 | 1 | Lot | 445.74 | 451.686 | 20% | 0.01186% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV080430-04 | CV | L4 | Concreting | UTILITY AREA | 60 | 1.55 | m3 | 1002.915 | 1016.2935 | 45% | 0.0267% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV080430-05 | CV | L4 | Backfill, Compaction and Testing | UTILITY AREA | 1 | 1 | Lot | 222.87 | 225.843 | 10% | 0.005932% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV080440 | CV | L3 | Foundation For Nitrogen Compression & Letdown Package (UO-64-402) | UTILITY AREA | 38.81 | 38.81 |  | 1441.51 | 1460.74 | 30.82% | 0.03837% | 14-May-24 | 45465 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CV | RCC | 0 | 0
CTCV080440-01 | CV | L4 | Excavation | UTILITY AREA | 1 | 1 | Lot | 288.302 | 292.148 | 20% | 0.007674% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV080440-02 | CV | L4 | Blinding | UTILITY AREA | 1 | 1 | Lot | 72.0755 | 73.037 | 5% | 0.001918% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV080440-03 | CV | L4 | Rebar | UTILITY AREA | 1 | 1 | Lot | 288.302 | 292.148 | 20% | 0.007674% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV080440-04 | CV | L4 | Concreting | UTILITY AREA | 39 | 39 | m3 | 648.6795 | 657.333 | 45% | 0.01727% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV080440-05 | CV | L4 | Backfill, Compaction and Testing | UTILITY AREA | 1 | 1 | Lot | 144.151 | 146.074 | 10% | 0.003837% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV080450 | CV | L3 | Foundation For - Nitrogen Filter (MB-64-401) | UTILITY AREA | 5.54 | 5.54 |  | 205.79 | 208.54 | 4.4% | 0.005478% | 14-May-24 | 45462 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CV | RCC | 0 | 0
CTCV080450-01 | CV | L4 | Excavation | UTILITY AREA | 1 | 1 | Lot | 41.158 | 41.708 | 20% | 0.001096% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV080450-02 | CV | L4 | Blinding | UTILITY AREA | 1 | 1 | Lot | 10.2895 | 10.427 | 5% | 0.0002739% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV080450-03 | CV | L4 | Rebar | UTILITY AREA | 1 | 1 | Lot | 41.158 | 41.708 | 20% | 0.001096% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV080450-04 | CV | L4 | Concreting | UTILITY AREA | 6 | 6 | m3 | 92.6055 | 93.843 | 45% | 0.002465% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV080450-05 | CV | L4 | Backfill, Compaction and Testing | UTILITY AREA | 1 | 1 | Lot | 20.579 | 20.854 | 10% | 0.0005478% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| CV | L2.4 | HOT OIL AREA | HOT OIL AREA |  |  |  | 37769.49 | 38273.31 | 13.11% | 1.005% | [10 empty] | 0.21916 | 0.035429 | 0.25459 | 0 | 0 | 0 | 0
| CV | L2.5 | Hot Oil Unit Train 1 | HOT OIL AREA |  |  |  | 18884.75 | 19136.66 | 50% | 0.5027% | [10 empty] | 0.048091 | 0.047318 | 0.095409 | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV080460 | CV | L3 | Foundation For Hot Oil Filter (MB-41-401A/B) | HOT OIL AREA | 284.97 | 284.97 |  | 10585 | 10726.19 | 56.05% | 0.2817% | 45316 | 45449 |  |  | 24.4505 | 22.2276 | 46.6781 |  |  |  | 0.0858 | 0.078 | 0.1638 | 0 | 0 | 0 | 0 | CV | RCC | 836.64 | 1756.95
CTCV080460-01 | CV | L4 | Excavation | HOT OIL AREA | 1 | 1 | Lot | 2117 | 2145.238 | 20% | 0.05635% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV080460-02 | CV | L4 | Blinding | HOT OIL AREA | 1 | 1 | Lot | 529.25 | 536.3095 | 5% | 0.01409% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV080460-03 | CV | L4 | Rebar | HOT OIL AREA | 1 | 1 | Lot | 2117 | 2145.238 | 20% | 0.05635% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV080460-04 | CV | L4 | Concreting | HOT OIL AREA | 285 | 285 | m3 | 4763.25 | 4826.7855 | 45% | 0.1268% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV080460-05 | CV | L4 | Backfill, Compaction and Testing | HOT OIL AREA | 1 | 1 | Lot | 1058.5 | 1072.619 | 10% | 0.02817% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV080470 | CV | L3 | Foundation For Hot Oil Storage Tank (RA-41-401) | HOT OIL AREA | 15.76 | 15.76 |  | 585.47 | 593.28 | 3.1% | 0.01558% | 06-Feb-24 | 45361 |  |  | 0 | 1.8292 | 1.8292 |  |  |  | 0 | 0.11607 | 0.11607 | 0 | 0 | 0 | 0 | CV | RCC | 68.86 | 68.86
CTCV080470-01 | CV | L4 | Excavation | HOT OIL AREA | 16 | 16 | m3 | 87.8205 | 88.992 | 15% | 0.002338% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV080470-02 | CV | L4 | Ring Beam | HOT OIL AREA | 1 | 1 | m3 | 146.3675 | 148.32 | 25% | 0.003896% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV080470-03 | CV | L4 | Compacted Fill | HOT OIL AREA | 1 | 1 | m3 | 146.3675 | 148.32 | 25% | 0.003896% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV080470-04 | CV | L4 | Slab concrete / Bituminous Layer | HOT OIL AREA | 1 | 1 | m3 | 146.3675 | 148.32 | 25% | 0.003896% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV080470-05 | CV | L4 | Area clearance | HOT OIL AREA | 1 | 1 | Lot | 58.547 | 59.328 | 10% | 0.001558% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV080480 | CV | L3 | Foundation For Hot Oil Fired Heater (FE-41-401) | HOT OIL AREA | 96 | 96 |  | 3565.99 | 3613.56 | 18.88% | 0.09492% | 45361 | 12-May-24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CV | RCC | 0 | 0
CTCV080480-01 | CV | L4 | Excavation | HOT OIL AREA | 1 | 1 | Lot | 713.198 | 722.712 | 20% | 0.01898% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV080480-02 | CV | L4 | Blinding | HOT OIL AREA | 1 | 1 | Lot | 178.2995 | 180.678 | 5% | 0.004746% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV080480-03 | CV | L4 | Rebar | HOT OIL AREA | 1 | 1 | Lot | 713.198 | 722.712 | 20% | 0.01898% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV080480-04 | CV | L4 | Concreting | HOT OIL AREA | 96 | 96 | m3 | 1604.6955 | 1626.102 | 45% | 0.04271% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV080480-05 | CV | L4 | Backfill, Compaction and Testing | HOT OIL AREA | 1 | 1 | Lot | 356.599 | 361.356 | 10% | 0.009492% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV080490 | CV | L3 | Foundation For Hot Oil Circulation Pump (PZ-41-401A/B) | HOT OIL AREA | 80.33 | 80.33 |  | 2983.76 | 3023.56 | 15.8% | 0.07942% | 18-Apr-24 | 30-May-24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CV | RCC | 0 | 0
CTCV080490-01 | CV | L4 | Excavation | HOT OIL AREA | 1 | 1 | Lot | 596.752 | 604.712 | 20% | 0.01588% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV080490-02 | CV | L4 | Blinding | HOT OIL AREA | 1 | 1 | Lot | 149.188 | 151.178 | 5% | 0.003971% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV080490-03 | CV | L4 | Rebar | HOT OIL AREA | 1 | 1 | Lot | 596.752 | 604.712 | 20% | 0.01588% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV080490-04 | CV | L4 | Concreting | HOT OIL AREA | 80 | 80 | m3 | 1342.692 | 1360.602 | 45% | 0.03574% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV080490-05 | CV | L4 | Backfill, Compaction and Testing | HOT OIL AREA | 1 | 1 | Lot | 298.376 | 302.356 | 10% | 0.007942% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV080500 | CV | L3 | Foundation For Hot Oil Storage Pump & Drain Drum Pump (PZ-41-402, PZ-41-403) | HOT OIL AREA | 16.1 | 16.1 |  | 598.08 | 606.06 | 3.167% | 0.01592% | 27-Apr-24 | 30-May-24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CV | RCC | 0 | 0
CTCV080500-01 | CV | L4 | Excavation | HOT OIL AREA | 1 | 1 | Lot | 119.616 | 121.212 | 20% | 0.003184% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV080500-02 | CV | L4 | Blinding | HOT OIL AREA | 1 | 1 | Lot | 29.904 | 30.303 | 5% | 0.000796% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV080500-03 | CV | L4 | Rebar | HOT OIL AREA | 1 | 1 | Lot | 119.616 | 121.212 | 20% | 0.003184% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV080500-04 | CV | L4 | Concreting | HOT OIL AREA | 16 | 16 | m3 | 269.136 | 272.727 | 45% | 0.007164% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV080500-05 | CV | L4 | Backfill, Compaction and Testing | HOT OIL AREA | 1 | 1 | Lot | 59.808 | 60.606 | 10% | 0.001592% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV080510 | CV | L3 | Foundations for Hot Oil Drain Drum (VL-41-402) | HOT OIL AREA | 15.25 | 15.25 |  | 566.45 | 574.01 | 3% | 0.01508% | 27-Apr-24 | 30-May-24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CV | RCC | 0 | 0
CTCV080510-01 | CV | L4 | Excavation | HOT OIL AREA | 1 | 1 | Lot | 113.29 | 114.802 | 20% | 0.003016% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV080510-02 | CV | L4 | Blinding | HOT OIL AREA | 1 | 1 | Lot | 28.3225 | 28.7005 | 5% | 0.0007539% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV080510-03 | CV | L4 | Rebar | HOT OIL AREA | 1 | 1 | Lot | 113.29 | 114.802 | 20% | 0.003016% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV080510-04 | CV | L4 | Concreting | HOT OIL AREA | 15 | 15 | m3 | 254.9025 | 258.3045 | 45% | 0.006785% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV080510-05 | CV | L4 | Backfill, Compaction and Testing | HOT OIL AREA | 1 | 1 | Lot | 56.645 | 57.401 | 10% | 0.001508% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| CV | L2.5 | Hot Oil Unit Train 2 | HOT OIL AREA |  |  |  | 18884.74 | 19136.65 | 50% | 0.5027% | [10 empty] | 0.39022 | 0.023541 | 0.41377 | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV080520 | CV | L3 | Foundation For Hot Oil Filter (MB-41-501A/B) | HOT OIL AREA | 284.97 | 284.97 |  | 10585 | 10726.19 | 56.05% | 0.2817% | 45257 | 02-Apr-24 |  |  | 198.3963 | 11.9687 | 210.365 |  |  |  | 0.6962 | 0.042 | 0.7382 | 0 | 0 | 0 | 0 | CV | RCC | 450.5 | 7918.08
CTCV080520-01 | CV | L4 | Excavation | HOT OIL AREA | 1 | 1 | Lot | 2117 | 2145.238 | 20% | 0.05635% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV080520-02 | CV | L4 | Blinding | HOT OIL AREA | 1 | 1 | Lot | 529.25 | 536.3095 | 5% | 0.01409% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV080520-03 | CV | L4 | Rebar | HOT OIL AREA | 1 | 1 | Lot | 2117 | 2145.238 | 20% | 0.05635% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV080520-04 | CV | L4 | Concreting | HOT OIL AREA | 285 | 285 | m3 | 4763.25 | 4826.7855 | 45% | 0.1268% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV080520-05 | CV | L4 | Backfill, Compaction and Testing | HOT OIL AREA | 1 | 1 | Lot | 1058.5 | 1072.619 | 10% | 0.02817% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV080530 | CV | L3 | Foundation For Hot Oil Fired Heater (FE-41-501) | HOT OIL AREA | 96 | 96 |  | 3566 | 3613.57 | 18.88% | 0.09492% | 02-Apr-24 | 26-May-24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CV | RCC | 0 | 0
CTCV080530-01 | CV | L4 | Excavation | HOT OIL AREA | 1 | 1 | Lot | 713.2 | 722.714 | 20% | 0.01898% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV080530-02 | CV | L4 | Blinding | HOT OIL AREA | 1 | 1 | Lot | 178.3 | 180.6785 | 5% | 0.004746% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV080530-03 | CV | L4 | Rebar | HOT OIL AREA | 1 | 1 | Lot | 713.2 | 722.714 | 20% | 0.01898% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV080530-04 | CV | L4 | Concreting | HOT OIL AREA | 96 | 96 | m3 | 1604.7 | 1626.1065 | 45% | 0.04271% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV080530-05 | CV | L4 | Backfill, Compaction and Testing | HOT OIL AREA | 1 | 1 | Lot | 356.6 | 361.357 | 10% | 0.009492% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV080540 | CV | L3 | Foundation For Hot Oil Storage Tank (RA-41-501) | HOT OIL AREA | 15.76 | 15.76 |  | 585.47 | 593.28 | 3.1% | 0.01558% | 24-Feb-24 | 08-Apr-24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CV | RCC | 0 | 0
CTCV080540-01 | CV | L4 | Excavation | HOT OIL AREA | 16 | 16 | Lot | 87.8205 | 88.992 | 15% | 0.002338% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV080540-02 | CV | L4 | Ring Beam | HOT OIL AREA | 1 | 1 | Lot | 146.3675 | 148.32 | 25% | 0.003896% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV080540-03 | CV | L4 | Compacted Fill | HOT OIL AREA | 1 | 1 | Lot | 146.3675 | 148.32 | 25% | 0.003896% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV080540-04 | CV | L4 | Slab concrete / Bituminous Layer | HOT OIL AREA | 1 | 1 | m3 | 146.3675 | 148.32 | 25% | 0.003896% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV080540-05 | CV | L4 | Area clearance | HOT OIL AREA | 1 | 1 | Lot | 58.547 | 59.328 | 10% | 0.001558% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV080550 | CV | L3 | Foundation For Hot Oil Circulation Pump (PZ-41-501A/B) | HOT OIL AREA | 80.33 | 80.33 |  | 2983.75 | 3023.55 | 15.8% | 0.07942% | 18-May-24 | 45474 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CV | RCC | 0 | 0
CTCV080550-01 | CV | L4 | Excavation | HOT OIL AREA | 1 | 1 | Lot | 596.75 | 604.71 | 20% | 0.01588% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV080550-02 | CV | L4 | Blinding | HOT OIL AREA | 1 | 1 | Lot | 149.1875 | 151.1775 | 5% | 0.003971% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV080550-03 | CV | L4 | Rebar | HOT OIL AREA | 1 | 1 | Lot | 596.75 | 604.71 | 20% | 0.01588% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV080550-04 | CV | L4 | Concreting | HOT OIL AREA | 80 | 80 | m3 | 1342.6875 | 1360.5975 | 45% | 0.03574% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV080550-05 | CV | L4 | Backfill, Compaction and Testing | HOT OIL AREA | 1 | 1 | Lot | 298.375 | 302.355 | 10% | 0.007942% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV080560 | CV | L3 | Foundation For Hot Oil Storage Pump & Drain Drum Pump (PZ-41-502, PZ-41-503) | HOT OIL AREA | 16.1 | 16.1 |  | 598.08 | 606.06 | 3.167% | 0.01592% | 26-May-24 | 45474 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CV | RCC | 0 | 0
CTCV080560-01 | CV | L4 | Excavation | HOT OIL AREA | 1 | 1 | Lot | 119.616 | 121.212 | 20% | 0.003184% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV080560-02 | CV | L4 | Blinding | HOT OIL AREA | 1 | 1 | Lot | 29.904 | 30.303 | 5% | 0.000796% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV080560-03 | CV | L4 | Rebar | HOT OIL AREA | 1 | 1 | Lot | 119.616 | 121.212 | 20% | 0.003184% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV080560-04 | CV | L4 | Concreting | HOT OIL AREA | 16 | 16 | m3 | 269.136 | 272.727 | 45% | 0.007164% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV080560-05 | CV | L4 | Backfill, Compaction and Testing | HOT OIL AREA | 1 | 1 | Lot | 59.808 | 60.606 | 10% | 0.001592% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV080570 | CV | L3 | Foundations for Hot Oil Drain Drum (VL-41-502) | HOT OIL AREA | 15.25 | 15.25 |  | 566.44 | 574 | 2.999% | 0.01508% | 26-May-24 | 45474 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CV | RCC | 0 | 0
CTCV080570-01 | CV | L4 | Excavation | HOT OIL AREA | 1 | 1 | Lot | 113.288 | 114.8 | 20% | 0.003015% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV080570-02 | CV | L4 | Blinding | HOT OIL AREA | 1 | 1 | Lot | 28.322 | 28.7 | 5% | 0.0007539% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV080570-03 | CV | L4 | Rebar | HOT OIL AREA | 1 | 1 | Lot | 113.288 | 114.8 | 20% | 0.003015% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV080570-04 | CV | L4 | Concreting | HOT OIL AREA | 15 | 15 | m3 | 254.898 | 258.3 | 45% | 0.006785% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV080570-05 | CV | L4 | Backfill, Compaction and Testing | HOT OIL AREA | 1 | 1 | Lot | 56.644 | 57.4 | 10% | 0.001508% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| CV | L2.4 | CO2 REMOVAL |  |  |  |  | 71520.42 | 72474.46 | 24.82% | 1.904% | [10 empty] | 0.055904 | 0.028844 | 0.084748 | 0 | 0 | 0 | 0
| CV | L2.5 | AGRU Unit 1 | AGRU AREA |  |  |  | 36133.52 | 36615.52 | 50.52% | 0.9618% | [10 empty] | 0.11065 | 0.057092 | 0.16775 | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV080580 | CV | L3 | Foundations for CO2 Absorber (CA-28-401) | AGRU AREA | 81.18 | 81.18 |  | 3015.25 | 3055.47 | 8.345% | 0.08026% | 45311 | 29-Feb-24 |  |  | 34.977 | 17.9525 | 52.9295 |  |  |  | 0.43086 | 0.22114 | 0.652 | 0 | 0 | 0 | 0 | CV | RCC | 675.7 | 1992.17
CTCV080580-01 | CV | L4 | Excavation | AGRU AREA | 1 | 1 | Lot | 603.05 | 611.094 | 20% | 0.01605% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV080580-02 | CV | L4 | Blinding | AGRU AREA | 1 | 1 | Lot | 150.7625 | 152.7735 | 5% | 0.004013% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV080580-03 | CV | L4 | Rebar | AGRU AREA | 1 | 1 | Lot | 603.05 | 611.094 | 20% | 0.01605% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV080580-04 | CV | L4 | Concreting | AGRU AREA | 81 | 81 | m3 | 1356.8625 | 1374.9615 | 45% | 0.03612% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV080580-05 | CV | L4 | Backfill, Compaction and Testing | AGRU AREA | 1 | 1 | Lot | 301.525 | 305.547 | 10% | 0.008026% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV080590 | CV | L3 | Foundations for Amine Stripper Reboiler (GA-28-402) | AGRU AREA | 216.51 | 216.51 |  | 8042.4 | 8149.68 | 22.26% | 0.2141% | 45311 | 20-May-24 |  |  | 36.2773 | 18.7643 | 55.0417 |  |  |  | 0.16756 | 0.086667 | 0.25422 | 0 | 0 | 0 | 0 | CV | RCC | 706.31 | 2071.83
CTCV080590-01 | CV | L4 | Excavation | AGRU AREA | 1 | 1 | Lot | 1608.48 | 1629.936 | 20% | 0.04281% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV080590-02 | CV | L4 | Blinding | AGRU AREA | 1 | 1 | Lot | 402.12 | 407.484 | 5% | 0.0107% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV080590-03 | CV | L4 | Rebar | AGRU AREA | 1 | 1 | Lot | 1608.48 | 1629.936 | 20% | 0.04281% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV080590-04 | CV | L4 | Concreting | AGRU AREA | 217 | 217 | m3 | 3619.08 | 3667.356 | 45% | 0.09633% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV080590-05 | CV | L4 | Backfill, Compaction and Testing | AGRU AREA | 1 | 1 | Lot | 804.24 | 814.968 | 10% | 0.02141% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV080600 | CV | L3 | Foundations for Amine Drain Vessel (VL-28-404) | AGRU AREA | 168.91 | 168.91 |  | 6274.1 | 6357.79 | 17.36% | 0.167% | 45311 | 25-Apr-24 |  |  | 36.3881 | 18.8214 | 55.2095 |  |  |  | 0.21543 | 0.11143 | 0.32686 | 0 | 0 | 0 | 0 | CV | RCC | 708.44 | 2078.09
CTCV080600-01 | CV | L4 | Excavation | AGRU AREA | 1 | 1 | Lot | 1254.82 | 1271.558 | 20% | 0.0334% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV080600-02 | CV | L4 | Blinding | AGRU AREA | 1 | 1 | Lot | 313.705 | 317.8895 | 5% | 0.00835% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV080600-03 | CV | L4 | Rebar | AGRU AREA | 1 | 1 | Lot | 1254.82 | 1271.558 | 20% | 0.0334% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV080600-04 | CV | L4 | Concreting | AGRU AREA | 169 | 169 | m3 | 2823.345 | 2861.0055 | 45% | 0.07515% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV080600-05 | CV | L4 | Backfill, Compaction and Testing | AGRU AREA | 1 | 1 | Lot | 627.41 | 635.779 | 10% | 0.0167% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV080610 | CV | L3 | Foundations for Incinerator Package (UP-28-403) | AGRU AREA | 4 | 4 |  | 148.68 | 150.66 | 0.4115% | 0.003957% | 13-Feb-24 | 45372 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CV | RCC | 0 | 0
CTCV080610-01 | CV | L4 | Excavation | AGRU AREA | 1 | 1 | Lot | 29.736 | 30.132 | 20% | 0.0007915% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV080610-02 | CV | L4 | Blinding | AGRU AREA | 1 | 1 | Lot | 7.434 | 7.533 | 5% | 0.0001979% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV080610-03 | CV | L4 | Rebar | AGRU AREA | 1 | 1 | Lot | 29.736 | 30.132 | 20% | 0.0007915% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV080610-04 | CV | L4 | Concreting | AGRU AREA | 4 | 4 | m3 | 66.906 | 67.797 | 45% | 0.001781% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV080610-05 | CV | L4 | Backfill, Compaction and Testing | AGRU AREA | 1 | 1 | Lot | 14.868 | 15.066 | 10% | 0.0003957% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV080660 | CV | L3 | Foundations for Lean Amine Surge Tank (RA-28-401) | AGRU AREA | 18.74 | 18.74 |  | 696.15 | 705.44 | 1.927% | 0.01853% | 13-Feb-24 | 03-Apr-24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CV | RCC | 0 | 0
CTCV080660-01 | CV | L4 | Excavation | AGRU AREA | 19 | 19 | Lot | 104.4225 | 105.816 | 15% | 0.00278% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV080660-02 | CV | L4 | Ring Beam | AGRU AREA | 1 | 1 | Lot | 174.0375 | 176.36 | 25% | 0.004633% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV080660-03 | CV | L4 | Compacted Fill | AGRU AREA | 1 | 1 | Lot | 174.0375 | 176.36 | 25% | 0.004633% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV080660-04 | CV | L4 | Slab concrete / Bituminous Layer | AGRU AREA | 1 | 1 | m3 | 174.0375 | 176.36 | 25% | 0.004633% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV080660-05 | CV | L4 | Area clearance | AGRU AREA | 1 | 1 | Lot | 69.615 | 70.544 | 10% | 0.001853% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV080620 | CV | L3 | Foundations for Amine Rich/Lean Solvent Exchanger (GB-28-401) | AGRU AREA | 5.57 | 5.57 |  | 206.92 | 209.68 | 0.5727% | 0.005508% | 13-Feb-24 | 45372 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CV | RCC | 0 | 0
CTCV080620-01 | CV | L4 | Excavation | AGRU AREA | 1 | 1 | Lot | 41.384 | 41.936 | 20% | 0.001102% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV080620-02 | CV | L4 | Blinding | AGRU AREA | 1 | 1 | Lot | 10.346 | 10.484 | 5% | 0.0002754% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV080620-03 | CV | L4 | Rebar | AGRU AREA | 1 | 1 | Lot | 41.384 | 41.936 | 20% | 0.001102% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV080620-04 | CV | L4 | Concreting | AGRU AREA | 6 | 6 | m3 | 93.114 | 94.356 | 45% | 0.002478% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV080620-05 | CV | L4 | Backfill, Compaction and Testing | AGRU AREA | 1 | 1 | Lot | 20.692 | 20.968 | 10% | 0.0005508% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV080630 | CV | L3 | Foundations for Amine Stripper Overhead Condenser (GC-28-401) | AGRU AREA | 100 | 100 |  | 3714.4 | 3763.95 | 10.28% | 0.09887% | 13-Feb-24 | 14-Apr-24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CV | RCC | 0 | 0
CTCV080630-01 | CV | L4 | Excavation | AGRU AREA | 1 | 1 | Lot | 742.88 | 752.79 | 20% | 0.01977% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV080630-02 | CV | L4 | Blinding | AGRU AREA | 1 | 1 | Lot | 185.72 | 188.1975 | 5% | 0.004943% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV080630-03 | CV | L4 | Rebar | AGRU AREA | 1 | 1 | Lot | 742.88 | 752.79 | 20% | 0.01977% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV080630-04 | CV | L4 | Concreting | AGRU AREA | 100 | 100 | m3 | 1671.48 | 1693.7775 | 45% | 0.04449% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV080630-05 | CV | L4 | Backfill, Compaction and Testing | AGRU AREA | 1 | 1 | Lot | 371.44 | 376.395 | 10% | 0.009887% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV080640 | CV | L3 | Foundations for HC SKIM Drum (VL-28-405) | AGRU AREA | 6.34 | 6.34 |  | 235.48 | 238.62 | 0.6517% | 0.006268% | 13-Feb-24 | 45372 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CV | RCC | 0 | 0
CTCV080640-01 | CV | L4 | Excavation | AGRU AREA | 1 | 1 | Lot | 47.096 | 47.724 | 20% | 0.001254% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV080640-02 | CV | L4 | Blinding | AGRU AREA | 1 | 1 | Lot | 11.774 | 11.931 | 5% | 0.0003134% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV080640-03 | CV | L4 | Rebar | AGRU AREA | 1 | 1 | Lot | 47.096 | 47.724 | 20% | 0.001254% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV080640-04 | CV | L4 | Concreting | AGRU AREA | 6 | 6 | m3 | 105.966 | 107.379 | 45% | 0.002821% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV080640-05 | CV | L4 | Backfill, Compaction and Testing | AGRU AREA | 1 | 1 | Lot | 23.548 | 23.862 | 10% | 0.0006268% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV080650 | CV | L3 | Foundations for Antifoam Injection Package (UO-28-404) | AGRU AREA | 3 | 3 |  | 111.44 | 112.93 | 0.3084% | 0.002966% | 13-Feb-24 | 45372 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CV | RCC | 0 | 0
CTCV080650-01 | CV | L4 | Excavation | AGRU AREA | 1 | 1 | Lot | 22.288 | 22.586 | 20% | 0.0005933% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV080650-02 | CV | L4 | Blinding | AGRU AREA | 1 | 1 | Lot | 5.572 | 5.6465 | 5% | 0.0001483% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV080650-03 | CV | L4 | Rebar | AGRU AREA | 1 | 1 | Lot | 22.288 | 22.586 | 20% | 0.0005933% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV080650-04 | CV | L4 | Concreting | AGRU AREA | 3 | 3 | m3 | 50.148 | 50.8185 | 45% | 0.001335% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV080650-05 | CV | L4 | Backfill, Compaction and Testing | AGRU AREA | 1 | 1 | Lot | 11.144 | 11.293 | 10% | 0.0002966% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV080670 | CV | L3 | Foundations for Lean Amine Feed cooler (GC-28-402) | AGRU AREA | 9 | 9 |  | 334.32 | 338.78 | 0.9252% | 0.008899% | 25-Feb-24 | 09-Apr-24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CV | RCC | 0 | 0
CTCV080670-01 | CV | L4 | Excavation | AGRU AREA | 1 | 1 | Lot | 66.864 | 67.756 | 20% | 0.00178% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV080670-02 | CV | L4 | Blinding | AGRU AREA | 1 | 1 | Lot | 16.716 | 16.939 | 5% | 0.0004449% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV080670-03 | CV | L4 | Rebar | AGRU AREA | 1 | 1 | Lot | 66.864 | 67.756 | 20% | 0.00178% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV080670-04 | CV | L4 | Concreting | AGRU AREA | 9 | 9 | m3 | 150.444 | 152.451 | 45% | 0.004004% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV080670-05 | CV | L4 | Backfill, Compaction and Testing | AGRU AREA | 1 | 1 | Lot | 33.432 | 33.878 | 10% | 0.0008899% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV080680 | CV | L3 | Foundations for Pump around cooler (GC-28-404) | AGRU AREA | 14.86 | 14.86 |  | 551.88 | 559.24 | 1.527% | 0.01469% | 25-Feb-24 | 09-Apr-24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CV | RCC | 0 | 0
CTCV080680-01 | CV | L4 | Excavation | AGRU AREA | 1 | 1 | Lot | 110.376 | 111.848 | 20% | 0.002938% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV080680-02 | CV | L4 | Blinding | AGRU AREA | 1 | 1 | Lot | 27.594 | 27.962 | 5% | 0.0007345% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV080680-03 | CV | L4 | Rebar | AGRU AREA | 1 | 1 | Lot | 110.376 | 111.848 | 20% | 0.002938% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV080680-04 | CV | L4 | Concreting | AGRU AREA | 15 | 15 | m3 | 248.346 | 251.658 | 45% | 0.00661% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV080680-05 | CV | L4 | Backfill, Compaction and Testing | AGRU AREA | 1 | 1 | Lot | 55.188 | 55.924 | 10% | 0.001469% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV080690 | CV | L3 | Foundations for Amine Stripper (CE-28-402) | AGRU AREA | 108.26 | 108.26 |  | 4021.2 | 4074.84 | 11.13% | 0.107% | 45358 | 14-May-24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CV | RCC | 0 | 0
CTCV080690-01 | CV | L4 | Excavation | AGRU AREA | 1 | 1 | Lot | 804.24 | 814.968 | 20% | 0.02141% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV080690-02 | CV | L4 | Blinding | AGRU AREA | 1 | 1 | Lot | 201.06 | 203.742 | 5% | 0.005352% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV080690-03 | CV | L4 | Rebar | AGRU AREA | 1 | 1 | Lot | 804.24 | 814.968 | 20% | 0.02141% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV080690-04 | CV | L4 | Concreting | AGRU AREA | 108 | 108 | m3 | 1809.54 | 1833.678 | 45% | 0.04817% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV080690-05 | CV | L4 | Backfill, Compaction and Testing | AGRU AREA | 1 | 1 | Lot | 402.12 | 407.484 | 10% | 0.0107% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV080700 | CV | L3 | Foundations for Particulate Filter (MB-28-401) | AGRU AREA | 8 | 8 |  | 297.08 | 301.04 | 0.8222% | 0.007908% | 45358 | 23-Apr-24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CV | RCC | 0 | 0
CTCV080700-01 | CV | L4 | Excavation | AGRU AREA | 1 | 1 | Lot | 59.416 | 60.208 | 20% | 0.001582% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV080700-02 | CV | L4 | Blinding | AGRU AREA | 1 | 1 | Lot | 14.854 | 15.052 | 5% | 0.0003954% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV080700-03 | CV | L4 | Rebar | AGRU AREA | 1 | 1 | Lot | 59.416 | 60.208 | 20% | 0.001582% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV080700-04 | CV | L4 | Concreting | AGRU AREA | 8 | 8 | m3 | 133.686 | 135.468 | 45% | 0.003558% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV080700-05 | CV | L4 | Backfill, Compaction and Testing | AGRU AREA | 1 | 1 | Lot | 29.708 | 30.104 | 10% | 0.0007908% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV080710 | CV | L3 | Foundations for Carbon Filter (MB-28-402) | AGRU AREA | 7.02 | 7.02 |  | 260.68 | 264.16 | 0.7214% | 0.006939% | 45358 | 23-Apr-24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CV | RCC | 0 | 0
CTCV080710-01 | CV | L4 | Excavation | AGRU AREA | 1 | 1 | Lot | 52.136 | 52.832 | 20% | 0.001388% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV080710-02 | CV | L4 | Blinding | AGRU AREA | 1 | 1 | Lot | 13.034 | 13.208 | 5% | 0.0003469% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV080710-03 | CV | L4 | Rebar | AGRU AREA | 1 | 1 | Lot | 52.136 | 52.832 | 20% | 0.001388% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV080710-04 | CV | L4 | Concreting | AGRU AREA | 7 | 7 | m3 | 117.306 | 118.872 | 45% | 0.003122% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV080710-05 | CV | L4 | Backfill, Compaction and Testing | AGRU AREA | 1 | 1 | Lot | 26.068 | 26.416 | 10% | 0.0006939% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV080720 | CV | L3 | Foundations for Gaurd Filter (MB-28-403) | AGRU AREA | 2 | 2 |  | 74.2 | 75.19 | 0.2054% | 0.001975% | 45358 | 23-Apr-24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CV | RCC | 0 | 0
CTCV080720-01 | CV | L4 | Excavation | AGRU AREA | 1 | 1 | Lot | 14.84 | 15.038 | 20% | 0.000395% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV080720-02 | CV | L4 | Blinding | AGRU AREA | 1 | 1 | Lot | 3.71 | 3.7595 | 5% | 9.875e-05% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV080720-03 | CV | L4 | Rebar | AGRU AREA | 1 | 1 | Lot | 14.84 | 15.038 | 20% | 0.000395% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV080720-04 | CV | L4 | Concreting | AGRU AREA | 2 | 2 | m3 | 33.39 | 33.8355 | 45% | 0.0008888% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV080720-05 | CV | L4 | Backfill, Compaction and Testing | AGRU AREA | 1 | 1 | Lot | 7.42 | 7.519 | 10% | 0.0001975% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV080730 | CV | L3 | Foundations for Feed Gas Filter Coalescer (MB-28-404) | AGRU AREA | 8.95 | 8.95 |  | 332.36 | 336.79 | 0.9198% | 0.008847% | 45376 | 06-May-24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CV | RCC | 0 | 0
CTCV080730-01 | CV | L4 | Excavation | AGRU AREA | 1 | 1 | Lot | 66.472 | 67.358 | 20% | 0.001769% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV080730-02 | CV | L4 | Blinding | AGRU AREA | 1 | 1 | Lot | 16.618 | 16.8395 | 5% | 0.0004423% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV080730-03 | CV | L4 | Rebar | AGRU AREA | 1 | 1 | Lot | 66.472 | 67.358 | 20% | 0.001769% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV080730-04 | CV | L4 | Concreting | AGRU AREA | 9 | 9 | m3 | 149.562 | 151.5555 | 45% | 0.003981% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV080730-05 | CV | L4 | Backfill, Compaction and Testing | AGRU AREA | 1 | 1 | Lot | 33.236 | 33.679 | 10% | 0.0008847% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV080740 | CV | L3 | Foundations for Stripper Reflux Pump (PZ-28-401A/B) | AGRU AREA | 6.3 | 6.3 |  | 234.08 | 237.2 | 0.6478% | 0.006231% | 45376 | 06-May-24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CV | RCC | 0 | 0
CTCV080740-01 | CV | L4 | Excavation | AGRU AREA | 1 | 1 | Lot | 46.816 | 47.44 | 20% | 0.001246% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV080740-02 | CV | L4 | Blinding | AGRU AREA | 1 | 1 | Lot | 11.704 | 11.86 | 5% | 0.0003115% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV080740-03 | CV | L4 | Rebar | AGRU AREA | 1 | 1 | Lot | 46.816 | 47.44 | 20% | 0.001246% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV080740-04 | CV | L4 | Concreting | AGRU AREA | 6 | 6 | m3 | 105.336 | 106.74 | 45% | 0.002804% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV080740-05 | CV | L4 | Backfill, Compaction and Testing | AGRU AREA | 1 | 1 | Lot | 23.408 | 23.72 | 10% | 0.0006231% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV080750 | CV | L3 | Foundations for Lean Amine Booster Pump (PZ-28-402A/B) | AGRU AREA | 36.34 | 36.34 |  | 1349.94 | 1367.95 | 3.736% | 0.03593% | 45376 | 14-May-24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CV | RCC | 0 | 0
CTCV080750-01 | CV | L4 | Excavation | AGRU AREA | 1 | 1 | Lot | 269.988 | 273.59 | 20% | 0.007186% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV080750-02 | CV | L4 | Blinding | AGRU AREA | 1 | 1 | Lot | 67.497 | 68.3975 | 5% | 0.001797% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV080750-03 | CV | L4 | Rebar | AGRU AREA | 1 | 1 | Lot | 269.988 | 273.59 | 20% | 0.007186% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV080750-04 | CV | L4 | Concreting | AGRU AREA | 36 | 36 | m3 | 607.473 | 615.5775 | 45% | 0.01617% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV080750-05 | CV | L4 | Backfill, Compaction and Testing | AGRU AREA | 1 | 1 | Lot | 134.994 | 136.795 | 10% | 0.003593% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV080760 | CV | L3 | Foundations for Lean Amine Feed Pump (PZ-28-403A/B) | AGRU AREA | 64.26 | 64.26 |  | 2386.8 | 2418.64 | 6.606% | 0.06353% | 15-Apr-24 | 20-May-24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CV | RCC | 0 | 0
CTCV080760-01 | CV | L4 | Excavation | AGRU AREA | 1 | 1 | Lot | 477.36 | 483.728 | 20% | 0.01271% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV080760-02 | CV | L4 | Blinding | AGRU AREA | 1 | 1 | Lot | 119.34 | 120.932 | 5% | 0.003177% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV080760-03 | CV | L4 | Rebar | AGRU AREA | 1 | 1 | Lot | 477.36 | 483.728 | 20% | 0.01271% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV080760-04 | CV | L4 | Concreting | AGRU AREA | 64 | 64 | m3 | 1074.06 | 1088.388 | 45% | 0.02859% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV080760-05 | CV | L4 | Backfill, Compaction and Testing | AGRU AREA | 1 | 1 | Lot | 238.68 | 241.864 | 10% | 0.006353% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV080770 | CV | L3 | Foundations for Amine Drain Vessel Pump (PZ-28-404A/B) | AGRU AREA | 16.32 | 16.32 |  | 606.2 | 614.29 | 1.678% | 0.01614% | 15-Apr-24 | 26-May-24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CV | RCC | 0 | 0
CTCV080770-01 | CV | L4 | Excavation | AGRU AREA | 1 | 1 | Lot | 121.24 | 122.858 | 20% | 0.003227% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV080770-02 | CV | L4 | Blinding | AGRU AREA | 1 | 1 | Lot | 30.31 | 30.7145 | 5% | 0.0008068% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV080770-03 | CV | L4 | Rebar | AGRU AREA | 1 | 1 | Lot | 121.24 | 122.858 | 20% | 0.003227% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV080770-04 | CV | L4 | Concreting | AGRU AREA | 16 | 16 | m3 | 272.79 | 276.4305 | 45% | 0.007261% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV080770-05 | CV | L4 | Backfill, Compaction and Testing | AGRU AREA | 1 | 1 | Lot | 60.62 | 61.429 | 10% | 0.001614% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV080780 | CV | L3 | Foundations for Amine Transfer Pump (PZ-28-408) | AGRU AREA | 13.36 | 13.36 |  | 496.3 | 502.92 | 1.374% | 0.01321% | 15-Apr-24 | 26-May-24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CV | RCC | 0 | 0
CTCV080780-01 | CV | L4 | Excavation | AGRU AREA | 1 | 1 | Lot | 99.26 | 100.584 | 20% | 0.002642% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV080780-02 | CV | L4 | Blinding | AGRU AREA | 1 | 1 | Lot | 24.815 | 25.146 | 5% | 0.0006605% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV080780-03 | CV | L4 | Rebar | AGRU AREA | 1 | 1 | Lot | 99.26 | 100.584 | 20% | 0.002642% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV080780-04 | CV | L4 | Concreting | AGRU AREA | 13 | 13 | m3 | 223.335 | 226.314 | 45% | 0.005945% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV080780-05 | CV | L4 | Backfill, Compaction and Testing | AGRU AREA | 1 | 1 | Lot | 49.63 | 50.292 | 10% | 0.001321% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV080790 | CV | L3 | Foundations for Wash Water Pump (PZ-28-409A/B) | AGRU AREA | 5.64 | 5.64 |  | 209.45 | 212.24 | 0.5796% | 0.005575% | 27-Apr-24 | 29-May-24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CV | RCC | 0 | 0
CTCV080790-01 | CV | L4 | Excavation | AGRU AREA | 1 | 1 | Lot | 41.89 | 42.448 | 20% | 0.001115% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV080790-02 | CV | L4 | Blinding | AGRU AREA | 1 | 1 | Lot | 10.4725 | 10.612 | 5% | 0.0002787% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV080790-03 | CV | L4 | Rebar | AGRU AREA | 1 | 1 | Lot | 41.89 | 42.448 | 20% | 0.001115% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV080790-04 | CV | L4 | Concreting | AGRU AREA | 6 | 6 | m3 | 94.2525 | 95.508 | 45% | 0.002509% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV080790-05 | CV | L4 | Backfill, Compaction and Testing | AGRU AREA | 1 | 1 | Lot | 20.945 | 21.224 | 10% | 0.0005575% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV080800 | CV | L3 | Foundations for Pump Around Pump (PZ-28-410A/B) | AGRU AREA | 13.36 | 13.36 |  | 496.16 | 502.78 | 1.373% | 0.01321% | 27-Apr-24 | 29-May-24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CV | RCC | 0 | 0
CTCV080800-01 | CV | L4 | Excavation | AGRU AREA | 1 | 1 | Lot | 99.232 | 100.556 | 20% | 0.002641% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV080800-02 | CV | L4 | Blinding | AGRU AREA | 1 | 1 | Lot | 24.808 | 25.139 | 5% | 0.0006603% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV080800-03 | CV | L4 | Rebar | AGRU AREA | 1 | 1 | Lot | 99.232 | 100.556 | 20% | 0.002641% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV080800-04 | CV | L4 | Concreting | AGRU AREA | 13 | 13 | m3 | 223.272 | 226.251 | 45% | 0.005943% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV080800-05 | CV | L4 | Backfill, Compaction and Testing | AGRU AREA | 1 | 1 | Lot | 49.616 | 50.278 | 10% | 0.001321% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV080810 | CV | L3 | Foundations for Water makeup Pump (PZ-28-411A/B) | AGRU AREA | 4.9 | 4.9 |  | 182 | 184.43 | 0.5037% | 0.004844% | 27-Apr-24 | 29-May-24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CV | RCC | 0 | 0
CTCV080810-01 | CV | L4 | Excavation | AGRU AREA | 1 | 1 | Lot | 36.4 | 36.886 | 20% | 0.0009689% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV080810-02 | CV | L4 | Blinding | AGRU AREA | 1 | 1 | Lot | 9.1 | 9.2215 | 5% | 0.0002422% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV080810-03 | CV | L4 | Rebar | AGRU AREA | 1 | 1 | Lot | 36.4 | 36.886 | 20% | 0.0009689% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV080810-04 | CV | L4 | Concreting | AGRU AREA | 5 | 5 | m3 | 81.9 | 82.9935 | 45% | 0.00218% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV080810-05 | CV | L4 | Backfill, Compaction and Testing | AGRU AREA | 1 | 1 | Lot | 18.2 | 18.443 | 10% | 0.0004844% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV080820 | CV | L3 | Foundations for Amine Stripper OVHD Drum (VD-28-401) | AGRU AREA | 12.96 | 12.96 |  | 481.32 | 487.74 | 1.332% | 0.01281% | 09-May-24 | 45453 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CV | RCC | 0 | 0
CTCV080820-01 | CV | L4 | Excavation | AGRU AREA | 1 | 1 | Lot | 96.264 | 97.548 | 20% | 0.002562% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV080820-02 | CV | L4 | Blinding | AGRU AREA | 1 | 1 | Lot | 24.066 | 24.387 | 5% | 0.0006406% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV080820-03 | CV | L4 | Rebar | AGRU AREA | 1 | 1 | Lot | 96.264 | 97.548 | 20% | 0.002562% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV080820-04 | CV | L4 | Concreting | AGRU AREA | 13 | 13 | m3 | 216.594 | 219.483 | 45% | 0.005765% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV080820-05 | CV | L4 | Backfill, Compaction and Testing | AGRU AREA | 1 | 1 | Lot | 48.132 | 48.774 | 10% | 0.001281% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV080830 | CV | L3 | Foundations for Rich Amine Flash Drum (VD-28-403) | AGRU AREA | 20.68 | 20.68 |  | 768.25 | 778.5 | 2.126% | 0.02045% | 09-May-24 | 45465 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CV | RCC | 0 | 0
CTCV080830-01 | CV | L4 | Excavation | AGRU AREA | 1 | 1 | Lot | 153.65 | 155.7 | 20% | 0.00409% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV080830-02 | CV | L4 | Blinding | AGRU AREA | 1 | 1 | Lot | 38.4125 | 38.925 | 5% | 0.001022% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV080830-03 | CV | L4 | Rebar | AGRU AREA | 1 | 1 | Lot | 153.65 | 155.7 | 20% | 0.00409% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV080830-04 | CV | L4 | Concreting | AGRU AREA | 21 | 21 | m3 | 345.7125 | 350.325 | 45% | 0.009202% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV080830-05 | CV | L4 | Backfill, Compaction and Testing | AGRU AREA | 1 | 1 | Lot | 76.825 | 77.85 | 10% | 0.002045% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV080840 | CV | L3 | Foundations for CO2 Absorver Outlet Gas Scrubber (VD-28-404) | AGRU AREA | 16.33 | 16.33 |  | 606.48 | 614.57 | 1.678% | 0.01614% | 09-May-24 | 45453 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CV | RCC | 0 | 0
CTCV080840-01 | CV | L4 | Excavation | AGRU AREA | 1 | 1 | Lot | 121.296 | 122.914 | 20% | 0.003229% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV080840-02 | CV | L4 | Blinding | AGRU AREA | 1 | 1 | Lot | 30.324 | 30.7285 | 5% | 0.0008072% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV080840-03 | CV | L4 | Rebar | AGRU AREA | 1 | 1 | Lot | 121.296 | 122.914 | 20% | 0.003229% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV080840-04 | CV | L4 | Concreting | AGRU AREA | 16 | 16 | m3 | 272.916 | 276.5565 | 45% | 0.007264% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV080840-05 | CV | L4 | Backfill, Compaction and Testing | AGRU AREA | 1 | 1 | Lot | 60.648 | 61.457 | 10% | 0.001614% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| CV | L2.5 | AGRU Unit 2 | AGRU AREA |  |  |  | 35386.9 | 35858.94 | 49.48% | 0.9419% | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV080850 | CV | L3 | Foundations for CO2 Absorber (CA-28-501) | AGRU AREA | 81.18 | 81.18 |  | 3015.25 | 3055.47 | 8.521% | 0.08026% | 29-Feb-24 | 25-Apr-24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CV | RCC | 0 | 0
CTCV080850-01 | CV | L4 | Excavation | AGRU AREA | 1 | 1 | Lot | 603.05 | 611.094 | 20% | 0.01605% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV080850-02 | CV | L4 | Blinding | AGRU AREA | 1 | 1 | Lot | 150.7625 | 152.7735 | 5% | 0.004013% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV080850-03 | CV | L4 | Rebar | AGRU AREA | 1 | 1 | Lot | 603.05 | 611.094 | 20% | 0.01605% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV080850-04 | CV | L4 | Concreting | AGRU AREA | 81 | 81 | m3 | 1356.8625 | 1374.9615 | 45% | 0.03612% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV080850-05 | CV | L4 | Backfill, Compaction and Testing | AGRU AREA | 1 | 1 | Lot | 301.525 | 305.547 | 10% | 0.008026% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV080860 | CV | L3 | Foundations for Amine Stripper Reboiler (GA-28-502) | AGRU AREA | 216.51 | 216.51 |  | 8042.4 | 8149.68 | 22.73% | 0.2141% | 29-Feb-24 | 45476 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CV | RCC | 0 | 0
CTCV080860-01 | CV | L4 | Excavation | AGRU AREA | 1 | 1 | Lot | 1608.48 | 1629.936 | 20% | 0.04281% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV080860-02 | CV | L4 | Blinding | AGRU AREA | 1 | 1 | Lot | 402.12 | 407.484 | 5% | 0.0107% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV080860-03 | CV | L4 | Rebar | AGRU AREA | 1 | 1 | Lot | 1608.48 | 1629.936 | 20% | 0.04281% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV080860-04 | CV | L4 | Concreting | AGRU AREA | 217 | 217 | m3 | 3619.08 | 3667.356 | 45% | 0.09633% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV080860-05 | CV | L4 | Backfill, Compaction and Testing | AGRU AREA | 1 | 1 | Lot | 804.24 | 814.968 | 10% | 0.02141% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV080870 | CV | L3 | Foundations for Amine Drain Vessel (VL-28-504) | AGRU AREA | 168.91 | 168.91 |  | 6274.1 | 6357.79 | 17.73% | 0.167% | 29-Feb-24 | 45449 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CV | RCC | 0 | 0
CTCV080870-01 | CV | L4 | Excavation | AGRU AREA | 1 | 1 | Lot | 1254.82 | 1271.558 | 20% | 0.0334% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV080870-02 | CV | L4 | Blinding | AGRU AREA | 1 | 1 | Lot | 313.705 | 317.8895 | 5% | 0.00835% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV080870-03 | CV | L4 | Rebar | AGRU AREA | 1 | 1 | Lot | 1254.82 | 1271.558 | 20% | 0.0334% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV080870-04 | CV | L4 | Concreting | AGRU AREA | 169 | 169 | m3 | 2823.345 | 2861.0055 | 45% | 0.07515% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV080870-05 | CV | L4 | Backfill, Compaction and Testing | AGRU AREA | 1 | 1 | Lot | 627.41 | 635.779 | 10% | 0.0167% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV080880 | CV | L3 | Foundations for Amine Rich/Lean Solvent Exchanger (GB-28-501) | AGRU AREA | 5.57 | 5.57 |  | 206.92 | 209.68 | 0.5847% | 0.005508% | 45365 | 29-Apr-24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CV | RCC | 0 | 0
CTCV080880-01 | CV | L4 | Excavation | AGRU AREA | 1 | 1 | Lot | 41.384 | 41.936 | 20% | 0.001102% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV080880-02 | CV | L4 | Blinding | AGRU AREA | 1 | 1 | Lot | 10.346 | 10.484 | 5% | 0.0002754% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV080880-03 | CV | L4 | Rebar | AGRU AREA | 1 | 1 | Lot | 41.384 | 41.936 | 20% | 0.001102% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV080880-04 | CV | L4 | Concreting | AGRU AREA | 6 | 6 | m3 | 93.114 | 94.356 | 45% | 0.002478% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV080880-05 | CV | L4 | Backfill, Compaction and Testing | AGRU AREA | 1 | 1 | Lot | 20.692 | 20.968 | 10% | 0.0005508% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV080890 | CV | L3 | Foundations for Amine Stripper Overhead Condenser (GC-28-501) | AGRU AREA | 100 | 100 |  | 3714.4 | 3763.95 | 10.5% | 0.09887% | 45365 | 14-May-24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CV | RCC | 0 | 0
CTCV080890-01 | CV | L4 | Excavation | AGRU AREA | 1 | 1 | Lot | 742.88 | 752.79 | 20% | 0.01977% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV080890-02 | CV | L4 | Blinding | AGRU AREA | 1 | 1 | Lot | 185.72 | 188.1975 | 5% | 0.004943% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV080890-03 | CV | L4 | Rebar | AGRU AREA | 1 | 1 | Lot | 742.88 | 752.79 | 20% | 0.01977% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV080890-04 | CV | L4 | Concreting | AGRU AREA | 100 | 100 | m3 | 1671.48 | 1693.7775 | 45% | 0.04449% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV080890-05 | CV | L4 | Backfill, Compaction and Testing | AGRU AREA | 1 | 1 | Lot | 371.44 | 376.395 | 10% | 0.009887% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV080900 | CV | L3 | Foundations for HC SKIM Drum (VL-28-505) | AGRU AREA | 6.34 | 6.34 |  | 235.48 | 238.62 | 0.6654% | 0.006268% | 29-Feb-24 | 17-Apr-24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CV | RCC | 0 | 0
CTCV080900-01 | CV | L4 | Excavation | AGRU AREA | 1 | 1 | Lot | 47.096 | 47.724 | 20% | 0.001254% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV080900-02 | CV | L4 | Blinding | AGRU AREA | 1 | 1 | Lot | 11.774 | 11.931 | 5% | 0.0003134% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV080900-03 | CV | L4 | Rebar | AGRU AREA | 1 | 1 | Lot | 47.096 | 47.724 | 20% | 0.001254% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV080900-04 | CV | L4 | Concreting | AGRU AREA | 6 | 6 | m3 | 105.966 | 107.379 | 45% | 0.002821% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV080900-05 | CV | L4 | Backfill, Compaction and Testing | AGRU AREA | 1 | 1 | Lot | 23.548 | 23.862 | 10% | 0.0006268% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV080910 | CV | L3 | Foundations for Antifoam Injection Package (UO-28-504) | AGRU AREA | 3 | 3 |  | 111.44 | 112.93 | 0.3149% | 0.002966% | 29-Feb-24 | 17-Apr-24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CV | RCC | 0 | 0
CTCV080910-01 | CV | L4 | Excavation | AGRU AREA | 1 | 1 | Lot | 22.288 | 22.586 | 20% | 0.0005933% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV080910-02 | CV | L4 | Blinding | AGRU AREA | 1 | 1 | Lot | 5.572 | 5.6465 | 5% | 0.0001483% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV080910-03 | CV | L4 | Rebar | AGRU AREA | 1 | 1 | Lot | 22.288 | 22.586 | 20% | 0.0005933% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV080910-04 | CV | L4 | Concreting | AGRU AREA | 3 | 3 | m3 | 50.148 | 50.8185 | 45% | 0.001335% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV080910-05 | CV | L4 | Backfill, Compaction and Testing | AGRU AREA | 1 | 1 | Lot | 11.144 | 11.293 | 10% | 0.0002966% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV080920 | CV | L3 | Foundations for Lean Amine Feed cooler (GC-28-502) | AGRU AREA | 9 | 9 |  | 334.32 | 338.78 | 0.9448% | 0.008899% | 02-Apr-24 | 12-May-24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CV | RCC | 0 | 0
CTCV080920-01 | CV | L4 | Excavation | AGRU AREA | 1 | 1 | Lot | 66.864 | 67.756 | 20% | 0.00178% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV080920-02 | CV | L4 | Blinding | AGRU AREA | 1 | 1 | Lot | 16.716 | 16.939 | 5% | 0.0004449% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV080920-03 | CV | L4 | Rebar | AGRU AREA | 1 | 1 | Lot | 66.864 | 67.756 | 20% | 0.00178% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV080920-04 | CV | L4 | Concreting | AGRU AREA | 9 | 9 | m3 | 150.444 | 152.451 | 45% | 0.004004% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV080920-05 | CV | L4 | Backfill, Compaction and Testing | AGRU AREA | 1 | 1 | Lot | 33.432 | 33.878 | 10% | 0.0008899% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV080930 | CV | L3 | Foundations for Pump around cooler (GC-28-504) | AGRU AREA | 14.86 | 14.86 |  | 551.88 | 559.24 | 1.56% | 0.01469% | 02-Apr-24 | 12-May-24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CV | RCC | 0 | 0
CTCV080930-01 | CV | L4 | Excavation | AGRU AREA | 1 | 1 | Lot | 110.376 | 111.848 | 20% | 0.002938% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV080930-02 | CV | L4 | Blinding | AGRU AREA | 1 | 1 | Lot | 27.594 | 27.962 | 5% | 0.0007345% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV080930-03 | CV | L4 | Rebar | AGRU AREA | 1 | 1 | Lot | 110.376 | 111.848 | 20% | 0.002938% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV080930-04 | CV | L4 | Concreting | AGRU AREA | 14.86 | 14.86 | m3 | 248.346 | 251.658 | 45% | 0.00661% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV080930-05 | CV | L4 | Backfill, Compaction and Testing | AGRU AREA | 1 | 1 | Lot | 55.188 | 55.924 | 10% | 0.001469% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV080940 | CV | L3 | Foundations for Amine Stripper (CE-28-502) | AGRU AREA | 108.26 | 108.26 |  | 4021.2 | 4074.84 | 11.36% | 0.107% | 20-Apr-24 | 45455 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CV | RCC | 0 | 0
CTCV080940-01 | CV | L4 | Excavation | AGRU AREA | 1 | 1 | Lot | 804.24 | 814.968 | 20% | 0.02141% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV080940-02 | CV | L4 | Blinding | AGRU AREA | 1 | 1 | Lot | 201.06 | 203.742 | 5% | 0.005352% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV080940-03 | CV | L4 | Rebar | AGRU AREA | 1 | 1 | Lot | 804.24 | 814.968 | 20% | 0.02141% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV080940-04 | CV | L4 | Concreting | AGRU AREA | 108.26 | 108.26 | m3 | 1809.54 | 1833.678 | 45% | 0.04817% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV080940-05 | CV | L4 | Backfill, Compaction and Testing | AGRU AREA | 1 | 1 | Lot | 402.12 | 407.484 | 10% | 0.0107% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV080950 | CV | L3 | Foundations for Particulate Filter (MB-28-501) | AGRU AREA | 8 | 8 |  | 297.08 | 301.04 | 0.8395% | 0.007908% | 20-Apr-24 | 23-May-24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CV | RCC | 0 | 0
CTCV080950-01 | CV | L4 | Excavation | AGRU AREA | 1 | 1 | Lot | 59.416 | 60.208 | 20% | 0.001582% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV080950-02 | CV | L4 | Blinding | AGRU AREA | 1 | 1 | Lot | 14.854 | 15.052 | 5% | 0.0003954% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV080950-03 | CV | L4 | Rebar | AGRU AREA | 1 | 1 | Lot | 59.416 | 60.208 | 20% | 0.001582% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV080950-04 | CV | L4 | Concreting | AGRU AREA | 8 | 8 | m3 | 133.686 | 135.468 | 45% | 0.003558% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV080950-05 | CV | L4 | Backfill, Compaction and Testing | AGRU AREA | 1 | 1 | Lot | 29.708 | 30.104 | 10% | 0.0007908% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV080960 | CV | L3 | Foundations for Carbon Filter (MB-28-502) | AGRU AREA | 7.02 | 7.02 |  | 260.68 | 264.16 | 0.7367% | 0.006939% | 20-Apr-24 | 23-May-24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CV | RCC | 0 | 0
CTCV080960-01 | CV | L4 | Excavation | AGRU AREA | 1 | 1 | Lot | 52.136 | 52.832 | 20% | 0.001388% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV080960-02 | CV | L4 | Blinding | AGRU AREA | 1 | 1 | Lot | 13.034 | 13.208 | 5% | 0.0003469% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV080960-03 | CV | L4 | Rebar | AGRU AREA | 1 | 1 | Lot | 52.136 | 52.832 | 20% | 0.001388% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV080960-04 | CV | L4 | Concreting | AGRU AREA | 7.02 | 7.02 | m3 | 117.306 | 118.872 | 45% | 0.003122% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV080960-05 | CV | L4 | Backfill, Compaction and Testing | AGRU AREA | 1 | 1 | Lot | 26.068 | 26.416 | 10% | 0.0006939% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV080970 | CV | L3 | Foundations for Gaurd Filter (MB-28-503) | AGRU AREA | 2 | 2 |  | 74.2 | 75.19 | 0.2097% | 0.001975% | 20-Apr-24 | 23-May-24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CV | RCC | 0 | 0
CTCV080970-01 | CV | L4 | Excavation | AGRU AREA | 1 | 1 | Lot | 14.84 | 15.038 | 20% | 0.000395% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV080970-02 | CV | L4 | Blinding | AGRU AREA | 1 | 1 | Lot | 3.71 | 3.7595 | 5% | 9.875e-05% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV080970-03 | CV | L4 | Rebar | AGRU AREA | 1 | 1 | Lot | 14.84 | 15.038 | 20% | 0.000395% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV080970-04 | CV | L4 | Concreting | AGRU AREA | 2 | 2 | m3 | 33.39 | 33.8355 | 45% | 0.0008888% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV080970-05 | CV | L4 | Backfill, Compaction and Testing | AGRU AREA | 1 | 1 | Lot | 7.42 | 7.519 | 10% | 0.0001975% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV080980 | CV | L3 | Foundations for Feed Gas Filter Coalescer (MB-28-504) | AGRU AREA | 8.95 | 8.95 |  | 332.36 | 336.79 | 0.9392% | 0.008847% | 02-May-24 | 45447 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CV | RCC | 0 | 0
CTCV080980-01 | CV | L4 | Excavation | AGRU AREA | 1 | 1 | Lot | 66.472 | 67.358 | 20% | 0.001769% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV080980-02 | CV | L4 | Blinding | AGRU AREA | 1 | 1 | Lot | 16.618 | 16.8395 | 5% | 0.0004423% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV080980-03 | CV | L4 | Rebar | AGRU AREA | 1 | 1 | Lot | 66.472 | 67.358 | 20% | 0.001769% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV080980-04 | CV | L4 | Concreting | AGRU AREA | 8.95 | 8.95 | m3 | 149.562 | 151.5555 | 45% | 0.003981% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV080980-05 | CV | L4 | Backfill, Compaction and Testing | AGRU AREA | 1 | 1 | Lot | 33.236 | 33.679 | 10% | 0.0008847% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV080990 | CV | L3 | Foundations for Stripper Reflux Pump (PZ-28-501A/B) | AGRU AREA | 6.3 | 6.3 |  | 234.08 | 237.2 | 0.6615% | 0.006231% | 02-May-24 | 45447 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CV | RCC | 0 | 0
CTCV080990-01 | CV | L4 | Excavation | AGRU AREA | 1 | 1 | Lot | 46.816 | 47.44 | 20% | 0.001246% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV080990-02 | CV | L4 | Blinding | AGRU AREA | 1 | 1 | Lot | 11.704 | 11.86 | 5% | 0.0003115% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV080990-03 | CV | L4 | Rebar | AGRU AREA | 1 | 1 | Lot | 46.816 | 47.44 | 20% | 0.001246% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV080990-04 | CV | L4 | Concreting | AGRU AREA | 6.3 | 6.3 | m3 | 105.336 | 106.74 | 45% | 0.002804% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV080990-05 | CV | L4 | Backfill, Compaction and Testing | AGRU AREA | 1 | 1 | Lot | 23.408 | 23.72 | 10% | 0.0006231% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV081000 | CV | L3 | Foundations for Lean Amine Booster Pump (PZ-28-502A/B) | AGRU AREA | 36.34 | 36.34 |  | 1349.94 | 1367.95 | 3.815% | 0.03593% | 02-May-24 | 45455 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CV | RCC | 0 | 0
CTCV081000-01 | CV | L4 | Excavation | AGRU AREA | 1 | 1 | Lot | 269.988 | 273.59 | 20% | 0.007186% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV081000-02 | CV | L4 | Blinding | AGRU AREA | 1 | 1 | Lot | 67.497 | 68.3975 | 5% | 0.001797% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV081000-03 | CV | L4 | Rebar | AGRU AREA | 1 | 1 | Lot | 269.988 | 273.59 | 20% | 0.007186% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV081000-04 | CV | L4 | Concreting | AGRU AREA | 36.34 | 36.34 | m3 | 607.473 | 615.5775 | 45% | 0.01617% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV081000-05 | CV | L4 | Backfill, Compaction and Testing | AGRU AREA | 1 | 1 | Lot | 134.994 | 136.795 | 10% | 0.003593% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV081010 | CV | L3 | Foundations for Lean Amine Feed Pump (PZ-28-503A/B) | AGRU AREA | 64.26 | 64.26 |  | 2386.8 | 2418.64 | 6.745% | 0.06353% | 14-May-24 | 45465 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CV | RCC | 0 | 0
CTCV081010-01 | CV | L4 | Excavation | AGRU AREA | 1 | 1 | Lot | 477.36 | 483.728 | 20% | 0.01271% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV081010-02 | CV | L4 | Blinding | AGRU AREA | 1 | 1 | Lot | 119.34 | 120.932 | 5% | 0.003177% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV081010-03 | CV | L4 | Rebar | AGRU AREA | 1 | 1 | Lot | 477.36 | 483.728 | 20% | 0.01271% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV081010-04 | CV | L4 | Concreting | AGRU AREA | 64.26 | 64.26 | m3 | 1074.06 | 1088.388 | 45% | 0.02859% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV081010-05 | CV | L4 | Backfill, Compaction and Testing | AGRU AREA | 1 | 1 | Lot | 238.68 | 241.864 | 10% | 0.006353% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV081020 | CV | L3 | Foundations for Amine Drain Vessel Pump (PZ-28-504A/B) | AGRU AREA | 16.32 | 16.32 |  | 606.2 | 614.29 | 1.713% | 0.01614% | 14-May-24 | 45470 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CV | RCC | 0 | 0
CTCV081020-01 | CV | L4 | Excavation | AGRU AREA | 1 | 1 | Lot | 121.24 | 122.858 | 20% | 0.003227% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV081020-02 | CV | L4 | Blinding | AGRU AREA | 1 | 1 | Lot | 30.31 | 30.7145 | 5% | 0.0008068% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV081020-03 | CV | L4 | Rebar | AGRU AREA | 1 | 1 | Lot | 121.24 | 122.858 | 20% | 0.003227% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV081020-04 | CV | L4 | Concreting | AGRU AREA | 16.32 | 16.32 | m3 | 272.79 | 276.4305 | 45% | 0.007261% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV081020-05 | CV | L4 | Backfill, Compaction and Testing | AGRU AREA | 1 | 1 | Lot | 60.62 | 61.429 | 10% | 0.001614% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV081030 | CV | L3 | Foundations for Amine Transfer Pump (PZ-28-508) | AGRU AREA | 16 | 16 |  | 594.3 | 602.23 | 1.679% | 0.01582% | 14-May-24 | 45470 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CV | RCC | 0 | 0
CTCV081030-01 | CV | L4 | Excavation | AGRU AREA | 1 | 1 | Lot | 118.86 | 120.446 | 20% | 0.003164% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV081030-02 | CV | L4 | Blinding | AGRU AREA | 1 | 1 | Lot | 29.715 | 30.1115 | 5% | 0.000791% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV081030-03 | CV | L4 | Rebar | AGRU AREA | 1 | 1 | Lot | 118.86 | 120.446 | 20% | 0.003164% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV081030-04 | CV | L4 | Concreting | AGRU AREA | 16 | 16 | m3 | 267.435 | 271.0035 | 45% | 0.007119% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV081030-05 | CV | L4 | Backfill, Compaction and Testing | AGRU AREA | 1 | 1 | Lot | 59.43 | 60.223 | 10% | 0.001582% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV081040 | CV | L3 | Foundations for Wash Water Pump (PZ-28-509A/B) | AGRU AREA | 5.64 | 5.64 |  | 209.45 | 212.24 | 0.5919% | 0.005575% | 26-May-24 | 45474 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CV | RCC | 0 | 0
CTCV081040-01 | CV | L4 | Excavation | AGRU AREA | 1 | 1 | Lot | 41.89 | 42.448 | 20% | 0.001115% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV081040-02 | CV | L4 | Blinding | AGRU AREA | 1 | 1 | Lot | 10.4725 | 10.612 | 5% | 0.0002787% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV081040-03 | CV | L4 | Rebar | AGRU AREA | 1 | 1 | Lot | 41.89 | 42.448 | 20% | 0.001115% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV081040-04 | CV | L4 | Concreting | AGRU AREA | 5.64 | 5.64 | m3 | 94.2525 | 95.508 | 45% | 0.002509% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV081040-05 | CV | L4 | Backfill, Compaction and Testing | AGRU AREA | 1 | 1 | Lot | 20.945 | 21.224 | 10% | 0.0005575% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV081050 | CV | L3 | Foundations for Pump Around Pump (PZ-28-510A/B) | AGRU AREA | 13.36 | 13.36 |  | 496.3 | 502.92 | 1.402% | 0.01321% | 26-May-24 | 45483 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CV | RCC | 0 | 0
CTCV081050-01 | CV | L4 | Excavation | AGRU AREA | 1 | 1 | Lot | 99.26 | 100.584 | 20% | 0.002642% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV081050-02 | CV | L4 | Blinding | AGRU AREA | 1 | 1 | Lot | 24.815 | 25.146 | 5% | 0.0006605% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV081050-03 | CV | L4 | Rebar | AGRU AREA | 1 | 1 | Lot | 99.26 | 100.584 | 20% | 0.002642% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV081050-04 | CV | L4 | Concreting | AGRU AREA | 13.36 | 13.36 | m3 | 223.335 | 226.314 | 45% | 0.005945% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV081050-05 | CV | L4 | Backfill, Compaction and Testing | AGRU AREA | 1 | 1 | Lot | 49.63 | 50.292 | 10% | 0.001321% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV081060 | CV | L3 | Foundations for Water makeup Pump (PZ-28-511A/B) | AGRU AREA | 4.9 | 4.9 |  | 182 | 184.43 | 0.5143% | 0.004844% | 26-May-24 | 45474 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CV | RCC | 0 | 0
CTCV081060-01 | CV | L4 | Excavation | AGRU AREA | 1 | 1 | Lot | 36.4 | 36.886 | 20% | 0.0009689% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV081060-02 | CV | L4 | Blinding | AGRU AREA | 1 | 1 | Lot | 9.1 | 9.2215 | 5% | 0.0002422% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV081060-03 | CV | L4 | Rebar | AGRU AREA | 1 | 1 | Lot | 36.4 | 36.886 | 20% | 0.0009689% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV081060-04 | CV | L4 | Concreting | AGRU AREA | 4.9 | 4.9 | m3 | 81.9 | 82.9935 | 45% | 0.00218% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV081060-05 | CV | L4 | Backfill, Compaction and Testing | AGRU AREA | 1 | 1 | Lot | 18.2 | 18.443 | 10% | 0.0004844% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV081070 | CV | L3 | Foundations for Amine Stripper OVHD Drum (VD-28-501) | AGRU AREA | 12.96 | 12.96 |  | 481.32 | 487.74 | 1.36% | 0.01281% | 45449 | 45487 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CV | RCC | 0 | 0
CTCV081070-01 | CV | L4 | Excavation | AGRU AREA | 1 | 1 | Lot | 96.264 | 97.548 | 20% | 0.002562% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV081070-02 | CV | L4 | Blinding | AGRU AREA | 1 | 1 | Lot | 24.066 | 24.387 | 5% | 0.0006406% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV081070-03 | CV | L4 | Rebar | AGRU AREA | 1 | 1 | Lot | 96.264 | 97.548 | 20% | 0.002562% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV081070-04 | CV | L4 | Concreting | AGRU AREA | 12.96 | 12.96 | m3 | 216.594 | 219.483 | 45% | 0.005765% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV081070-05 | CV | L4 | Backfill, Compaction and Testing | AGRU AREA | 1 | 1 | Lot | 48.132 | 48.774 | 10% | 0.001281% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV081080 | CV | L3 | Foundations for Rich Amine Flash Drum (VD-28-503) | AGRU AREA | 20.68 | 20.68 |  | 768.25 | 778.5 | 2.171% | 0.02045% | 45449 | 45497 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CV | RCC | 0 | 0
CTCV081080-01 | CV | L4 | Excavation | AGRU AREA | 1 | 1 | Lot | 153.65 | 155.7 | 20% | 0.00409% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV081080-02 | CV | L4 | Blinding | AGRU AREA | 1 | 1 | Lot | 38.4125 | 38.925 | 5% | 0.001022% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV081080-03 | CV | L4 | Rebar | AGRU AREA | 1 | 1 | Lot | 153.65 | 155.7 | 20% | 0.00409% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV081080-04 | CV | L4 | Concreting | AGRU AREA | 20.68 | 20.68 | m3 | 345.7125 | 350.325 | 45% | 0.009202% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV081080-05 | CV | L4 | Backfill, Compaction and Testing | AGRU AREA | 1 | 1 | Lot | 76.825 | 77.85 | 10% | 0.002045% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV081090 | CV | L3 | Foundations for CO2 Absorver Outlet Gas Scrubber (VD-28-504) | AGRU AREA | 16.33 | 16.33 |  | 606.55 | 614.64 | 1.714% | 0.01614% | 45449 | 45497 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CV | RCC | 0 | 0
CTCV081090-01 | CV | L4 | Excavation | AGRU AREA | 1 | 1 | Lot | 121.31 | 122.928 | 20% | 0.003229% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV081090-02 | CV | L4 | Blinding | AGRU AREA | 1 | 1 | Lot | 30.3275 | 30.732 | 5% | 0.0008072% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV081090-03 | CV | L4 | Rebar | AGRU AREA | 1 | 1 | Lot | 121.31 | 122.928 | 20% | 0.003229% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV081090-04 | CV | L4 | Concreting | AGRU AREA | 16.33 | 16.33 | m3 | 272.9475 | 276.588 | 45% | 0.007265% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV081090-05 | CV | L4 | Backfill, Compaction and Testing | AGRU AREA | 1 | 1 | Lot | 60.655 | 61.464 | 10% | 0.001614% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| CV | L2.4 | PWTP & WWTP AREA | PWTP & WWTP AREA |  |  |  | 7964.34 | 8070.58 | 2.764% | 0.212% | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| CV | L2.5 | Water Injection | PWTP & WWTP AREA |  |  |  | 5051.25 | 5118.63 | 63.42% | 0.1345% | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV081200 | CV | L3 | Foundation For Water Injection Tank (RA-51-401) | PWTP & WWTP AREA | 55.07 | 55.07 |  | 2045.69 | 2072.98 | 40.5% | 0.05445% | 45357 | 25-Apr-24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CV | RCC | 0 | 0
CTCV081200-01 | CV | L4 | Excavation | PWTP & WWTP AREA | 55 | 55 | Lot | 306.8535 | 310.947 | 15% | 0.008168% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV081200-02 | CV | L4 | Ring Beam | PWTP & WWTP AREA | 1 | 1 | Lot | 511.4225 | 518.245 | 25% | 0.01361% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV081200-03 | CV | L4 | Compacted Fill | PWTP & WWTP AREA | 1 | 1 | Lot | 511.4225 | 518.245 | 25% | 0.01361% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV081200-04 | CV | L4 | Slab concrete / Bituminous Layer | PWTP & WWTP AREA | 1 | 1 | m3 | 511.4225 | 518.245 | 25% | 0.01361% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV081200-05 | CV | L4 | Area clearance | PWTP & WWTP AREA | 1 | 1 | Lot | 204.569 | 207.298 | 10% | 0.005445% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV081210 | CV | L3 | Foundation For Water Injection Booster Pumps (PZ-51-401A/B) | PWTP & WWTP AREA | 13.28 | 13.28 |  | 493.36 | 499.94 | 9.767% | 0.01313% | 25-Apr-24 | 29-May-24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CV | RCC | 0 | 0
CTCV081210-01 | CV | L4 | Excavation | PWTP & WWTP AREA | 1 | 1 | Lot | 98.672 | 99.988 | 20% | 0.002626% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV081210-02 | CV | L4 | Blinding | PWTP & WWTP AREA | 1 | 1 | Lot | 24.668 | 24.997 | 5% | 0.0006566% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV081210-03 | CV | L4 | Rebar | PWTP & WWTP AREA | 1 | 1 | Lot | 98.672 | 99.988 | 20% | 0.002626% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV081210-04 | CV | L4 | Concreting | PWTP & WWTP AREA | 13.28 | 13.28 | m3 | 222.012 | 224.973 | 45% | 0.005909% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV081210-05 | CV | L4 | Backfill, Compaction and Testing | PWTP & WWTP AREA | 1 | 1 | Lot | 49.336 | 49.994 | 10% | 0.001313% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV081230 | CV | L3 | Foundation For Water Injection Stack Pumps (PZ-51-402A/B) | PWTP & WWTP AREA | 67.63 | 67.63 |  | 2512.2 | 2545.71 | 49.73% | 0.06687% | 29-May-24 | 45481 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CV | RCC | 0 | 0
CTCV081230-01 | CV | L4 | Excavation | PWTP & WWTP AREA | 1 | 1 | Lot | 502.44 | 509.142 | 20% | 0.01337% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV081230-02 | CV | L4 | Blinding | PWTP & WWTP AREA | 1 | 1 | Lot | 125.61 | 127.2855 | 5% | 0.003343% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV081230-03 | CV | L4 | Rebar | PWTP & WWTP AREA | 1 | 1 | Lot | 502.44 | 509.142 | 20% | 0.01337% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV081230-04 | CV | L4 | Concreting | PWTP & WWTP AREA | 67.63 | 67.63 | m3 | 1130.49 | 1145.5695 | 45% | 0.03009% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV081230-05 | CV | L4 | Backfill, Compaction and Testing | PWTP & WWTP AREA | 1 | 1 | Lot | 251.22 | 254.571 | 10% | 0.006687% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| CV | L2.5 | Produced Water Treatment Area & Storage Area | PWTP & WWTP AREA |  |  |  | 2913.09 | 2951.95 | 36.58% | 0.07754% | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV081240 | CV | L3 | Foundation For Produced Water Buffer Storage Tank (RA-44-401) | PWTP & WWTP AREA | 55.07 | 55.07 |  | 2045.69 | 2072.98 | 70.22% | 0.05445% | 45375 | 08-May-24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CV | RCC | 0 | 0
CTCV081240-01 | CV | L4 | Excavation | PWTP & WWTP AREA | 55 | 55.07 | m3 | 306.8535 | 310.947 | 15% | 0.008168% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV081240-02 | CV | L4 | Ring Beam | PWTP & WWTP AREA | 1 | 1 | m3 | 511.4225 | 518.245 | 25% | 0.01361% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV081240-03 | CV | L4 | Compacted Fill | PWTP & WWTP AREA | 1 | 1 | m3 | 511.4225 | 518.245 | 25% | 0.01361% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV081240-04 | CV | L4 | Slab concrete / Bituminous Layer | PWTP & WWTP AREA | 55 | 55 | m3 | 511.4225 | 518.245 | 25% | 0.01361% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV081240-05 | CV | L4 | Area clearance | PWTP & WWTP AREA | 1 | 1 | Lot | 204.569 | 207.298 | 10% | 0.005445% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV081250 | CV | L3 | Foundation For Produced Water Buffer Storage Tank Pump (PZ-44-401A/B) | PWTP & WWTP AREA | 8.35 | 8.35 |  | 310.2 | 314.34 | 10.65% | 0.008257% | 08-May-24 | 45455 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CV | RCC | 0 | 0
CTCV081250-01 | CV | L4 | Excavation | PWTP & WWTP AREA | 1 | 1 | Lot | 62.04 | 62.868 | 20% | 0.001651% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV081250-02 | CV | L4 | Blinding | PWTP & WWTP AREA | 1 | 1 | Lot | 15.51 | 15.717 | 5% | 0.0004128% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV081250-03 | CV | L4 | Rebar | PWTP & WWTP AREA | 1 | 1 | Lot | 62.04 | 62.868 | 20% | 0.001651% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV081250-04 | CV | L4 | Concreting | PWTP & WWTP AREA | 8.35 | 8.35 | m3 | 139.59 | 141.453 | 45% | 0.003716% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV081250-05 | CV | L4 | Backfill, Compaction and Testing | PWTP & WWTP AREA | 1 | 1 | Lot | 31.02 | 31.434 | 10% | 0.0008257% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV081260 | CV | L3 | Foundation For Produced Water Treatment Package (UO-44-401) | PWTP & WWTP AREA | 15 | 15 |  | 557.2 | 564.63 | 19.13% | 0.01483% | 45455 | 45495 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CV | RCC | 0 | 0
CTCV081260-01 | CV | L4 | Excavation | PWTP & WWTP AREA | 1 | 1 | Lot | 111.44 | 112.926 | 20% | 0.002966% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV081260-02 | CV | L4 | Blinding | PWTP & WWTP AREA | 1 | 1 | Lot | 27.86 | 28.2315 | 5% | 0.0007416% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV081260-03 | CV | L4 | Rebar | PWTP & WWTP AREA | 1 | 1 | Lot | 111.44 | 112.926 | 20% | 0.002966% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV081260-04 | CV | L4 | Concreting | PWTP & WWTP AREA | 15 | 15 | m3 | 250.74 | 254.0835 | 45% | 0.006674% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV081260-05 | CV | L4 | Backfill, Compaction and Testing | PWTP & WWTP AREA | 1 | 1 | Lot | 55.72 | 56.463 | 10% | 0.001483% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| CV | L2.4 | SEPARATOR UNIT AREA | INLET SEPARATION & FUEL GAS AREA |  |  |  | 7877.9 | 7982.99 | 2.734% | 0.2097% | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| CV | L2.5 | Inlet Separation & Fuel Gas Area | INLET SEPARATION & FUEL GAS AREA |  |  |  | 7877.9 | 7982.99 | 100% | 0.2097% | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV081270 | CV | L3 | Foundation For Separator Liquid Sand Filter (Devonian) (MB-20-401) | INLET SEPARATION & FUEL GAS AREA | 8 | 8 |  | 297.08 | 301.04 | 3.771% | 0.007908% | 13-Feb-24 | 45372 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CV | RCC | 0 | 0
CTCV081270-01 | CV | L4 | Excavation | INLET SEPARATION & FUEL GAS AREA | 1 | 1 | Lot | 59.416 | 60.208 | 20% | 0.001582% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV081270-02 | CV | L4 | Blinding | INLET SEPARATION & FUEL GAS AREA | 1 | 1 | Lot | 14.854 | 15.052 | 5% | 0.0003954% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV081270-03 | CV | L4 | Rebar | INLET SEPARATION & FUEL GAS AREA | 1 | 1 | Lot | 59.416 | 60.208 | 20% | 0.001582% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV081270-04 | CV | L4 | Concreting | INLET SEPARATION & FUEL GAS AREA | 8 | 8 | m3 | 133.686 | 135.468 | 45% | 0.003558% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV081270-05 | CV | L4 | Backfill, Compaction and Testing | INLET SEPARATION & FUEL GAS AREA | 1 | 1 | Lot | 29.708 | 30.104 | 10% | 0.0007908% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV081280 | CV | L3 | Foundation For - Separator Water Sand Filter (Devonian) (MB-20-403) | INLET SEPARATION & FUEL GAS AREA | 12 | 12 |  | 445.8 | 451.75 | 5.659% | 0.01187% | 13-Feb-24 | 45376 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CV | RCC | 0 | 0
CTCV081280-01 | CV | L4 | Excavation | INLET SEPARATION & FUEL GAS AREA | 1 | 1 | Lot | 89.16 | 90.35 | 20% | 0.002373% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV081280-02 | CV | L4 | Blinding | INLET SEPARATION & FUEL GAS AREA | 1 | 1 | Lot | 22.29 | 22.5875 | 5% | 0.0005933% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV081280-03 | CV | L4 | Rebar | INLET SEPARATION & FUEL GAS AREA | 1 | 1 | Lot | 89.16 | 90.35 | 20% | 0.002373% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV081280-04 | CV | L4 | Concreting | INLET SEPARATION & FUEL GAS AREA | 12 | 12 | m3 | 200.61 | 203.2875 | 45% | 0.00534% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV081280-05 | CV | L4 | Backfill, Compaction and Testing | INLET SEPARATION & FUEL GAS AREA | 1 | 1 | Lot | 44.58 | 45.175 | 10% | 0.001187% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV081290 | CV | L3 | Foundation For - Separator Water Sand Filter (Ordovician) (MB-20-404) | INLET SEPARATION & FUEL GAS AREA | 12 | 12 |  | 445.8 | 451.75 | 5.659% | 0.01187% | 13-Feb-24 | 45376 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CV | RCC | 0 | 0
CTCV081290-01 | CV | L4 | Excavation | INLET SEPARATION & FUEL GAS AREA | 1 | 1 | Lot | 89.16 | 90.35 | 20% | 0.002373% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV081290-02 | CV | L4 | Blinding | INLET SEPARATION & FUEL GAS AREA | 1 | 1 | Lot | 22.29 | 22.5875 | 5% | 0.0005933% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV081290-03 | CV | L4 | Rebar | INLET SEPARATION & FUEL GAS AREA | 1 | 1 | Lot | 89.16 | 90.35 | 20% | 0.002373% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV081290-04 | CV | L4 | Concreting | INLET SEPARATION & FUEL GAS AREA | 12 | 12 | m3 | 200.61 | 203.2875 | 45% | 0.00534% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV081290-05 | CV | L4 | Backfill, Compaction and Testing | INLET SEPARATION & FUEL GAS AREA | 1 | 1 | Lot | 44.58 | 45.175 | 10% | 0.001187% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV081300 | CV | L3 | Foundation For HP Fuel gas KO Drum ( VD-45-401) | INLET SEPARATION & FUEL GAS AREA | 5.11 | 5.11 |  | 189.84 | 192.37 | 2.41% | 0.005053% | 45372 | 04-May-24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CV | RCC | 0 | 0
CTCV081300-01 | CV | L4 | Excavation | INLET SEPARATION & FUEL GAS AREA | 1 | 1 | Lot | 37.968 | 38.474 | 20% | 0.001011% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV081300-02 | CV | L4 | Blinding | INLET SEPARATION & FUEL GAS AREA | 1 | 1 | Lot | 9.492 | 9.6185 | 5% | 0.0002527% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV081300-03 | CV | L4 | Rebar | INLET SEPARATION & FUEL GAS AREA | 1 | 1 | Lot | 37.968 | 38.474 | 20% | 0.001011% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV081300-04 | CV | L4 | Concreting | INLET SEPARATION & FUEL GAS AREA | 5.11 | 5.11 | m3 | 85.428 | 86.5665 | 45% | 0.002274% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV081300-05 | CV | L4 | Backfill, Compaction and Testing | INLET SEPARATION & FUEL GAS AREA | 1 | 1 | Lot | 18.984 | 19.237 | 10% | 0.0005053% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV081310 | CV | L3 | Foundation For - Separator Liquid Sand Filter (Ordovician) (MB-20-402) | INLET SEPARATION & FUEL GAS AREA | 12 | 12 |  | 445.8 | 451.75 | 5.659% | 0.01187% | 45372 | 06-May-24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CV | RCC | 0 | 0
CTCV081310-01 | CV | L4 | Excavation | INLET SEPARATION & FUEL GAS AREA | 1 | 1 | Lot | 89.16 | 90.35 | 20% | 0.002373% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV081310-02 | CV | L4 | Blinding | INLET SEPARATION & FUEL GAS AREA | 1 | 1 | Lot | 22.29 | 22.5875 | 5% | 0.0005933% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV081310-03 | CV | L4 | Rebar | INLET SEPARATION & FUEL GAS AREA | 1 | 1 | Lot | 89.16 | 90.35 | 20% | 0.002373% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV081310-04 | CV | L4 | Concreting | INLET SEPARATION & FUEL GAS AREA | 12 | 12 | m3 | 200.61 | 203.2875 | 45% | 0.00534% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV081310-05 | CV | L4 | Backfill, Compaction and Testing | INLET SEPARATION & FUEL GAS AREA | 1 | 1 | Lot | 44.58 | 45.175 | 10% | 0.001187% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV081320 | CV | L3 | Foundation For Separator (Ordovician) (VA-20-402) | INLET SEPARATION & FUEL GAS AREA | 57.05 | 57.05 |  | 2119.2 | 2147.47 | 26.9% | 0.05641% | 45372 | 06-May-24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CV | RCC | 0 | 0
CTCV081320-01 | CV | L4 | Excavation | INLET SEPARATION & FUEL GAS AREA | 1 | 1 | Lot | 423.84 | 429.494 | 20% | 0.01128% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV081320-02 | CV | L4 | Blinding | INLET SEPARATION & FUEL GAS AREA | 1 | 1 | Lot | 105.96 | 107.3735 | 5% | 0.00282% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV081320-03 | CV | L4 | Rebar | INLET SEPARATION & FUEL GAS AREA | 1 | 1 | Lot | 423.84 | 429.494 | 20% | 0.01128% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV081320-04 | CV | L4 | Concreting | INLET SEPARATION & FUEL GAS AREA | 57.05 | 57.05 | m3 | 953.64 | 966.3615 | 45% | 0.02538% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV081320-05 | CV | L4 | Backfill, Compaction and Testing | INLET SEPARATION & FUEL GAS AREA | 1 | 1 | Lot | 211.92 | 214.747 | 10% | 0.005641% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV081330 | CV | L3 | Foundation For Condensate Transfer Pump (22-401A/B) | INLET SEPARATION & FUEL GAS AREA | 29.06 | 29.06 |  | 1079.6 | 1094 | 13.7% | 0.02874% | 13-Apr-24 | 29-May-24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CV | RCC | 0 | 0
CTCV081330-01 | CV | L4 | Excavation | INLET SEPARATION & FUEL GAS AREA | 1 | 1 | Lot | 215.92 | 218.8 | 20% | 0.005747% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV081330-02 | CV | L4 | Blinding | INLET SEPARATION & FUEL GAS AREA | 1 | 1 | Lot | 53.98 | 54.7 | 5% | 0.001437% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV081330-03 | CV | L4 | Rebar | INLET SEPARATION & FUEL GAS AREA | 1 | 1 | Lot | 215.92 | 218.8 | 20% | 0.005747% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV081330-04 | CV | L4 | Concreting | INLET SEPARATION & FUEL GAS AREA | 29.06 | 29.06 | m3 | 485.82 | 492.3 | 45% | 0.01293% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV081330-05 | CV | L4 | Backfill, Compaction and Testing | INLET SEPARATION & FUEL GAS AREA | 1 | 1 | Lot | 107.96 | 109.4 | 10% | 0.002874% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV081340 | CV | L3 | Foundation For Condensate Separator (VA-20-403) | INLET SEPARATION & FUEL GAS AREA | 20.77 | 20.77 |  | 771.59 | 781.88 | 9.794% | 0.02054% | 13-Apr-24 | 18-May-24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CV | RCC | 0 | 0
CTCV081340-01 | CV | L4 | Excavation | INLET SEPARATION & FUEL GAS AREA | 1 | 1 | Lot | 154.318 | 156.376 | 20% | 0.004108% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV081340-02 | CV | L4 | Blinding | INLET SEPARATION & FUEL GAS AREA | 1 | 1 | Lot | 38.5795 | 39.094 | 5% | 0.001027% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV081340-03 | CV | L4 | Rebar | INLET SEPARATION & FUEL GAS AREA | 1 | 1 | Lot | 154.318 | 156.376 | 20% | 0.004108% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV081340-04 | CV | L4 | Concreting | INLET SEPARATION & FUEL GAS AREA | 20.77 | 20.77 | m3 | 347.2155 | 351.846 | 45% | 0.009242% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV081340-05 | CV | L4 | Backfill, Compaction and Testing | INLET SEPARATION & FUEL GAS AREA | 1 | 1 | Lot | 77.159 | 78.188 | 10% | 0.002054% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV081350 | CV | L3 | Foundation For Separator (Devonian) (VA-20-401) | INLET SEPARATION & FUEL GAS AREA | 56.08 | 56.08 |  | 2083.19 | 2110.98 | 26.44% | 0.05545% | 13-Apr-24 | 23-May-24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CV | RCC | 0 | 0
CTCV081350-01 | CV | L4 | Excavation | INLET SEPARATION & FUEL GAS AREA | 1 | 1 | Lot | 416.638 | 422.196 | 20% | 0.01109% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV081350-02 | CV | L4 | Blinding | INLET SEPARATION & FUEL GAS AREA | 1 | 1 | Lot | 104.1595 | 105.549 | 5% | 0.002772% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV081350-03 | CV | L4 | Rebar | INLET SEPARATION & FUEL GAS AREA | 1 | 1 | Lot | 416.638 | 422.196 | 20% | 0.01109% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV081350-04 | CV | L4 | Concreting | INLET SEPARATION & FUEL GAS AREA | 56.08 | 56.08 | m3 | 937.4355 | 949.941 | 45% | 0.02495% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV081350-05 | CV | L4 | Backfill, Compaction and Testing | INLET SEPARATION & FUEL GAS AREA | 1 | 1 | Lot | 208.319 | 211.098 | 10% | 0.005545% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| CV | L2.4 | TIE-IN WITH EXISTING CPF | TIE-IN WITH EXISTING CPF |  |  |  | 1336.8 | 1354.63 | 0.464% | 0.03558% | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| CV | L2.5 | Condensate pump | TIE-IN WITH EXISTING CPF |  |  |  | 1079.4 | 1093.8 | 80.75% | 0.02873% | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV081360 | CV | L3 | Foundation For - Condensate Pump (150-P-21-001D) | TIE-IN WITH EXISTING CPF | 29.06 | 29.06 |  | 1079.4 | 1093.8 | 100% | 0.02873% | 27-May-24 | 45477 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CV | RCC | 0 | 0
CTCV081360-01 | CV | L4 | Excavation | TIE-IN WITH EXISTING CPF | 1 | 1 | Lot | 215.88 | 218.76 | 20% | 0.005746% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV081360-02 | CV | L4 | Blinding | TIE-IN WITH EXISTING CPF | 1 | 1 | Lot | 53.97 | 54.69 | 5% | 0.001437% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV081360-03 | CV | L4 | Rebar | TIE-IN WITH EXISTING CPF | 1 | 1 | Lot | 215.88 | 218.76 | 20% | 0.005746% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV081360-04 | CV | L4 | Concreting | TIE-IN WITH EXISTING CPF | 29.06 | 29.06 | m3 | 485.73 | 492.21 | 45% | 0.01293% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV081360-05 | CV | L4 | Backfill, Compaction and Testing | TIE-IN WITH EXISTING CPF | 1 | 1 | Lot | 107.94 | 109.38 | 10% | 0.002873% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| CV | L2.5 | Coalescer filter | TIE-IN WITH EXISTING CPF |  |  |  | 257.4 | 260.83 | 19.25% | 0.006851% | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV081370 | CV | L3 | Foundation For - Condensate MRB Inlet Filter Coalescer (150-P-21-001C) | TIE-IN WITH EXISTING CPF | 6.93 | 6.93 |  | 257.4 | 260.83 | 100% | 0.006851% | 45477 | 12-Aug-24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CV | RCC | 0 | 0
CTCV081370-01 | CV | L4 | Excavation | TIE-IN WITH EXISTING CPF | 1 | 1 | Lot | 51.48 | 52.166 | 20% | 0.00137% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV081370-02 | CV | L4 | Blinding | TIE-IN WITH EXISTING CPF | 1 | 1 | Lot | 12.87 | 13.0415 | 5% | 0.0003426% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV081370-03 | CV | L4 | Rebar | TIE-IN WITH EXISTING CPF | 1 | 1 | Lot | 51.48 | 52.166 | 20% | 0.00137% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV081370-04 | CV | L4 | Concreting | TIE-IN WITH EXISTING CPF | 6.93 | 6.93 | m3 | 115.83 | 117.3735 | 45% | 0.003083% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV081370-05 | CV | L4 | Backfill, Compaction and Testing | TIE-IN WITH EXISTING CPF | 1 | 1 | Lot | 25.74 | 26.083 | 10% | 0.0006851% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| CV | L2.3 | Shelter Foundation |  |  |  |  | 4632.59 | 4694.38 | 1.177% | 0.1233% | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV081420 | CV | L3 | Foundation & Grade Slab For Air generation and Air dryer shelter (Utility Area)) | TIE-IN WITH EXISTING CPF | 31.42 | 31.42 |  | 1167.25 | 1182.82 | 25.2% | 0.03107% | 16-May-24 | 45473 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CV | RCC | 0 | 0
CTCV081420-01 | CV | L4 | Excavation | TIE-IN WITH EXISTING CPF | 1 | 1 | Lot | 233.45 | 236.564 | 20% | 0.006214% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV081420-02 | CV | L4 | Blinding | TIE-IN WITH EXISTING CPF | 1 | 1 | Lot | 58.3625 | 59.141 | 5% | 0.001553% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV081420-03 | CV | L4 | Rebar | TIE-IN WITH EXISTING CPF | 1 | 1 | Lot | 233.45 | 236.564 | 20% | 0.006214% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV081420-04 | CV | L4 | Concreting | TIE-IN WITH EXISTING CPF | 31.42 | 31.42 | m3 | 525.2625 | 532.269 | 45% | 0.01398% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV081420-05 | CV | L4 | Backfill, Compaction and Testing | TIE-IN WITH EXISTING CPF | 1 | 1 | Lot | 116.725 | 118.282 | 10% | 0.003107% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV081390 | CV | L3 | Foundation & Grade Slab For - Firewater Pump Shelter - (Fire water Area) | FIREWATER AREA | 39.08 | 39.08 |  | 1451.61 | 1470.97 | 31.33% | 0.03864% | 06-May-24 | 45468 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CV | RCC | 0 | 0
CTCV081390-01 | CV | L4 | Excavation | FIREWATER AREA | 1 | 1 | Lot | 290.322 | 294.194 | 20% | 0.007728% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV081390-02 | CV | L4 | Blinding | FIREWATER AREA | 1 | 1 | Lot | 72.5805 | 73.5485 | 5% | 0.001932% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV081390-03 | CV | L4 | Rebar | FIREWATER AREA | 1 | 1 | Lot | 290.322 | 294.194 | 20% | 0.007728% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV081390-04 | CV | L4 | Concreting | FIREWATER AREA | 39.08 | 39.08 | m3 | 653.2245 | 661.9365 | 45% | 0.01739% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV081390-05 | CV | L4 | Backfill, Compaction and Testing | FIREWATER AREA | 1 | 1 | Lot | 145.161 | 147.097 | 10% | 0.003864% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV081380 | CV | L3 | Foundation & Grade Slab For - EDG | BUILDING AREA | 5 | 5 |  | 185.61 | 188.09 | 4.007% | 0.004941% | 25-May-24 | 45487 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CV | RCC | 0 | 0
CTCV081380-01 | CV | L4 | Excavation | BUILDING AREA | 1 | 1 | Lot | 37.122 | 37.618 | 20% | 0.0009881% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV081380-02 | CV | L4 | Blinding | BUILDING AREA | 1 | 1 | Lot | 9.2805 | 9.4045 | 5% | 0.000247% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV081380-03 | CV | L4 | Rebar | BUILDING AREA | 1 | 1 | Lot | 37.122 | 37.618 | 20% | 0.0009881% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV081380-04 | CV | L4 | Concreting | BUILDING AREA | 5 | 5 | m3 | 83.5245 | 84.6405 | 45% | 0.002223% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV081380-05 | CV | L4 | Backfill, Compaction and Testing | BUILDING AREA | 1 | 1 | Lot | 18.561 | 18.809 | 10% | 0.0004941% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV081410 | CV | L3 | Foundation & Grade Slab For - Condensate Pump Shelter (Existing Plant separator area) | TIE-IN WITH EXISTING CPF | 4.14 | 4.14 |  | 153.72 | 155.77 | 3.318% | 0.004092% | 45477 | 10-Aug-24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CV | RCC | 0 | 0
CTCV081410-01 | CV | L4 | Excavation | TIE-IN WITH EXISTING CPF | 1 | 1 | Lot | 30.744 | 31.154 | 20% | 0.0008183% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV081410-02 | CV | L4 | Blinding | TIE-IN WITH EXISTING CPF | 1 | 1 | Lot | 7.686 | 7.7885 | 5% | 0.0002046% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV081410-03 | CV | L4 | Rebar | TIE-IN WITH EXISTING CPF | 1 | 1 | Lot | 30.744 | 31.154 | 20% | 0.0008183% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV081410-04 | CV | L4 | Concreting | TIE-IN WITH EXISTING CPF | 4.14 | 4.14 | m3 | 69.174 | 70.0965 | 45% | 0.001841% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV081410-05 | CV | L4 | Backfill, Compaction and Testing | TIE-IN WITH EXISTING CPF | 1 | 1 | Lot | 15.372 | 15.577 | 10% | 0.0004092% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV081400 | CV | L3 | Foundation & Grade Slab For - Demin Water Treatment Package Shelter (Utility Area) | UTILITY AREA | 45.08 | 45.08 |  | 1674.4 | 1696.73 | 36.14% | 0.04457% | 45477 | 18-Aug-24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CV | RCC | 0 | 0
CTCV081400-01 | CV | L4 | Excavation | UTILITY AREA | 1 | 1 | Lot | 334.88 | 339.346 | 20% | 0.008914% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV081400-02 | CV | L4 | Blinding | UTILITY AREA | 1 | 1 | Lot | 83.72 | 84.8365 | 5% | 0.002228% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV081400-03 | CV | L4 | Rebar | UTILITY AREA | 1 | 1 | Lot | 334.88 | 339.346 | 20% | 0.008914% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV081400-04 | CV | L4 | Concreting | UTILITY AREA | 45.08 | 45.08 | m3 | 753.48 | 763.5285 | 45% | 0.02006% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV081400-05 | CV | L4 | Backfill, Compaction and Testing | UTILITY AREA | 1 | 1 | Lot | 167.44 | 169.673 | 10% | 0.004457% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| CV | L2.3 | Platforms, Supports & Miscellaneous Works |  |  |  |  | 32493.58 | 32927 | 8.256% | 0.8649% | [10 empty] | 0.0049406 | 0.0010608 | 0.0060015 | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV081430 | CV | L3 | Foundation For Platforms - Common Area | COMMON AREA | 10 | 10 |  | 371.46 | 376.41 | 1.143% | 0.009887% | 27-Dec-23 | 02-May-24 |  |  | 4.2148 | 0.82091 | 5.0357 |  |  |  | 0.42148 | 0.082091 | 0.50357 | 0 | 0 | 0 | 0 | CV | RCC | 30.9 | 189.55
CTCV081430-01 | CV | L4 | Excavation | COMMON AREA | 1 | 1 | Lot | 74.292 | 75.282 | 20% | 0.001977% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV081430-02 | CV | L4 | Blinding | COMMON AREA | 1 | 1 | Lot | 18.573 | 18.8205 | 5% | 0.0004944% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV081430-03 | CV | L4 | Rebar | COMMON AREA | 1 | 1 | Lot | 74.292 | 75.282 | 20% | 0.001977% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV081430-04 | CV | L4 | Concreting | COMMON AREA | 10 | 10 | m3 | 167.157 | 169.3845 | 45% | 0.004449% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV081430-05 | CV | L4 | Backfill, Compaction and Testing | COMMON AREA | 1 | 1 | Lot | 37.146 | 37.641 | 10% | 0.0009887% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV081440 | CV | L3 | Foundation For - EIT, HSE Foundations - Common Area | COMMON AREA | 1.03 | 1.03 |  | 38.25 | 38.76 | 0.1177% | 0.001018% | 45318 | 08-May-24 |  |  | 0.10709 | 0.10709 | 0.21418 |  |  |  | 0.10397 | 0.10397 | 0.20795 | 0 | 0 | 0 | 0 | CV | RCC | 4.03 | 8.06
CTCV081440-01 | CV | L4 | Excavation | COMMON AREA | 1.03 | 1.03 | Lot | 7.65 | 7.752 | 20% | 0.0002036% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV081440-02 | CV | L4 | Blinding | COMMON AREA | 1 | 1 | Lot | 1.9125 | 1.938 | 5% | 5.091e-05% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV081440-03 | CV | L4 | Rebar | COMMON AREA | 1 | 1 | Lot | 7.65 | 7.752 | 20% | 0.0002036% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV081440-04 | CV | L4 | Concreting | COMMON AREA | 1.03 | 1.03 | m3 | 17.2125 | 17.442 | 45% | 0.0004582% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV081440-05 | CV | L4 | Backfill, Compaction and Testing | COMMON AREA | 1 | 1 | Lot | 3.825 | 3.876 | 10% | 0.0001018% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV081450 | CV | L3 | Foundation For EIT, HSE & Miscellaneous Support - Utility Area | UTILITY AREA | 148.72 | 148.72 |  | 5524.2 | 5597.89 | 17% | 0.147% | 45358 | 45484 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CV | RCC | 0 | 0
CTCV081450-01 | CV | L4 | Excavation | UTILITY AREA | 1 | 1 | Lot | 1104.84 | 1119.578 | 20% | 0.02941% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV081450-02 | CV | L4 | Blinding | UTILITY AREA | 1 | 1 | Lot | 276.21 | 279.8945 | 5% | 0.007352% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV081450-03 | CV | L4 | Rebar | UTILITY AREA | 1 | 1 | Lot | 1104.84 | 1119.578 | 20% | 0.02941% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV081450-04 | CV | L4 | Concreting | UTILITY AREA | 148.72 | 148.72 | m3 | 2485.89 | 2519.0505 | 45% | 0.06617% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV081450-05 | CV | L4 | Backfill, Compaction and Testing | UTILITY AREA | 1 | 1 | Lot | 552.42 | 559.789 | 10% | 0.0147% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV081460 | CV | L3 | Foundation For EIT, HSE & Miscellaneous Support - Instrument and Nitrogen Area | UTILITY AREA | 6.6 | 6.6 |  | 245.06 | 248.33 | 0.7542% | 0.006523% | 45358 | 45451 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CV | RCC | 0 | 0
CTCV081460-01 | CV | L4 | Excavation | UTILITY AREA | 1 | 1 | Lot | 49.012 | 49.666 | 20% | 0.001305% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV081460-02 | CV | L4 | Blinding | UTILITY AREA | 1 | 1 | Lot | 12.253 | 12.4165 | 5% | 0.0003261% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV081460-03 | CV | L4 | Rebar | UTILITY AREA | 1 | 1 | Lot | 49.012 | 49.666 | 20% | 0.001305% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV081460-04 | CV | L4 | Concreting | UTILITY AREA | 6.6 | 6.6 | m3 | 110.277 | 111.7485 | 45% | 0.002935% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV081460-05 | CV | L4 | Backfill, Compaction and Testing | UTILITY AREA | 1 | 1 | Lot | 24.506 | 24.833 | 10% | 0.0006523% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV081470 | CV | L3 | Foundation For Pipe & Miscellaneous Support - Fire water & Diesel Area | FIREWATER AREA | 29.21 | 29.21 |  | 1085.14 | 1099.61 | 3.34% | 0.02888% | 45358 | 27-May-24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CV | RCC | 0 | 0
CTCV081470-01 | CV | L4 | Excavation | FIREWATER AREA | 1 | 1 | Lot | 217.028 | 219.922 | 20% | 0.005777% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV081470-02 | CV | L4 | Blinding | FIREWATER AREA | 1 | 1 | Lot | 54.257 | 54.9805 | 5% | 0.001444% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV081470-03 | CV | L4 | Rebar | FIREWATER AREA | 1 | 1 | Lot | 217.028 | 219.922 | 20% | 0.005777% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV081470-04 | CV | L4 | Concreting | FIREWATER AREA | 29.21 | 29.21 | m3 | 488.313 | 494.8245 | 45% | 0.013% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV081470-05 | CV | L4 | Backfill, Compaction and Testing | FIREWATER AREA | 1 | 1 | Lot | 108.514 | 109.961 | 10% | 0.002888% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV081480 | CV | L3 | Foundation For Platforms - Flare Area | FLARE K.O.D AREA | 32.25 | 32.25 |  | 1198.19 | 1214.17 | 3.687% | 0.03189% | 15-Apr-24 | 45472 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CV | RCC | 0 | 0
CTCV081480-01 | CV | L4 | Excavation | FLARE K.O.D AREA | 32.25 | 32.25 | Lot | 239.638 | 242.834 | 20% | 0.006379% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV081480-02 | CV | L4 | Blinding | FLARE K.O.D AREA | 1 | 1 | Lot | 59.9095 | 60.7085 | 5% | 0.001595% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV081480-03 | CV | L4 | Rebar | FLARE K.O.D AREA | 1 | 1 | Lot | 239.638 | 242.834 | 20% | 0.006379% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV081480-04 | CV | L4 | Concreting | FLARE K.O.D AREA | 32.25 | 32.25 | m3 | 539.1855 | 546.3765 | 45% | 0.01435% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV081480-05 | CV | L4 | Backfill, Compaction and Testing | FLARE K.O.D AREA | 1 | 1 | Lot | 119.819 | 121.417 | 10% | 0.003189% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV081490 | CV | L3 | Foundation For Platforms - AGRU Unit 1 & 2 | AGRU AREA | 260 | 260 |  | 9657.46 | 9786.28 | 29.72% | 0.2571% | 27-May-24 | 06-Aug-24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CV | RCC | 0 | 0
CTCV081490-01 | CV | L4 | Excavation | AGRU AREA | 1 | 1 | Lot | 1931.492 | 1957.256 | 20% | 0.05141% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV081490-02 | CV | L4 | Blinding | AGRU AREA | 1 | 1 | Lot | 482.873 | 489.314 | 5% | 0.01285% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV081490-03 | CV | L4 | Rebar | AGRU AREA | 1 | 1 | Lot | 1931.492 | 1957.256 | 20% | 0.05141% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV081490-04 | CV | L4 | Concreting | AGRU AREA | 260 | 260 | m3 | 4345.857 | 4403.826 | 45% | 0.1157% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV081490-05 | CV | L4 | Backfill, Compaction and Testing | AGRU AREA | 1 | 1 | Lot | 965.746 | 978.628 | 10% | 0.02571% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV081510 | CV | L3 | Foundation For Pipe, EIT & Misc. Suport - Hot Oil Area | HOT OIL AREA | 20 | 20 |  | 743 | 752.91 | 2.287% | 0.01978% | 27-May-24 | 45504 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CV | RCC | 0 | 0
CTCV081510-01 | CV | L4 | Excavation | HOT OIL AREA | 1 | 1 | Lot | 148.6 | 150.582 | 20% | 0.003955% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV081510-02 | CV | L4 | Blinding | HOT OIL AREA | 1 | 1 | Lot | 37.15 | 37.6455 | 5% | 0.0009888% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV081510-03 | CV | L4 | Rebar | HOT OIL AREA | 1 | 1 | Lot | 148.6 | 150.582 | 20% | 0.003955% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV081510-04 | CV | L4 | Concreting | HOT OIL AREA | 20 | 20 | m3 | 334.35 | 338.8095 | 45% | 0.0089% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV081510-05 | CV | L4 | Backfill, Compaction and Testing | HOT OIL AREA | 1 | 1 | Lot | 74.3 | 75.291 | 10% | 0.001978% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV081500 | CV | L3 | Foundation For EIT & Miscellaneous Support - Flare Area | FLARE K.O.D AREA | 11.88 | 11.88 |  | 441 | 446.88 | 1.357% | 0.01174% | 27-May-24 | 24-Aug-24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CV | RCC | 0 | 0
CTCV081500-01 | CV | L4 | Excavation | FLARE K.O.D AREA | 1 | 1 | Lot | 88.2 | 89.376 | 20% | 0.002348% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV081500-02 | CV | L4 | Blinding | FLARE K.O.D AREA | 1 | 1 | Lot | 22.05 | 22.344 | 5% | 0.0005869% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV081500-03 | CV | L4 | Rebar | FLARE K.O.D AREA | 1 | 1 | Lot | 88.2 | 89.376 | 20% | 0.002348% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV081500-04 | CV | L4 | Concreting | FLARE K.O.D AREA | 11.88 | 11.88 | m3 | 198.45 | 201.096 | 45% | 0.005282% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV081500-05 | CV | L4 | Backfill, Compaction and Testing | FLARE K.O.D AREA | 1 | 1 | Lot | 44.1 | 44.688 | 10% | 0.001174% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV081520 | CV | L3 | Foundation For Pipe, EIT & Misc. Suport - AGRU Unit | AGRU AREA | 216.76 | 216.76 |  | 8051.49 | 8158.89 | 24.78% | 0.2143% | 45451 | 12-Aug-24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CV | RCC | 0 | 0
CTCV081520-01 | CV | L4 | Excavation | AGRU AREA | 1 | 1 | Lot | 1610.298 | 1631.778 | 20% | 0.04286% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV081520-02 | CV | L4 | Blinding | AGRU AREA | 1 | 1 | Lot | 402.5745 | 407.9445 | 5% | 0.01072% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV081520-03 | CV | L4 | Rebar | AGRU AREA | 1 | 1 | Lot | 1610.298 | 1631.778 | 20% | 0.04286% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV081520-04 | CV | L4 | Concreting | AGRU AREA | 216.76 | 216.76 | m3 | 3623.1705 | 3671.5005 | 45% | 0.09644% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV081520-05 | CV | L4 | Backfill, Compaction and Testing | AGRU AREA | 1 | 1 | Lot | 805.149 | 815.889 | 10% | 0.02143% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV081530 | CV | L3 | Foundation For Platforms - Hot Oil Area | HOT OIL AREA | 33.43 | 33.43 |  | 1241.93 | 1258.5 | 3.822% | 0.03306% | 45484 | 45545 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CV | RCC | 0 | 0
CTCV081530-01 | CV | L4 | Excavation | HOT OIL AREA | 1 | 1 | Lot | 248.386 | 251.7 | 20% | 0.006612% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV081530-02 | CV | L4 | Blinding | HOT OIL AREA | 1 | 1 | Lot | 62.0965 | 62.925 | 5% | 0.001653% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV081530-03 | CV | L4 | Rebar | HOT OIL AREA | 1 | 1 | Lot | 248.386 | 251.7 | 20% | 0.006612% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV081530-04 | CV | L4 | Concreting | HOT OIL AREA | 33.43 | 33.43 | m3 | 558.8685 | 566.325 | 45% | 0.01488% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV081530-05 | CV | L4 | Backfill, Compaction and Testing | HOT OIL AREA | 1 | 1 | Lot | 124.193 | 125.85 | 10% | 0.003306% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV081540 | CV | L3 | Foundation For EIT, HSE & Miscellaneous Support - Receiver Area | COMMON AREA | 15 | 15 |  | 557.1 | 564.53 | 1.714% | 0.01483% | 45484 | 45539 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CV | RCC | 0 | 0
CTCV081540-01 | CV | L4 | Excavation | COMMON AREA | 1 | 1 | Lot | 111.42 | 112.906 | 20% | 0.002966% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV081540-02 | CV | L4 | Blinding | COMMON AREA | 1 | 1 | Lot | 27.855 | 28.2265 | 5% | 0.0007414% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV081540-03 | CV | L4 | Rebar | COMMON AREA | 1 | 1 | Lot | 111.42 | 112.906 | 20% | 0.002966% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV081540-04 | CV | L4 | Concreting | COMMON AREA | 15 | 15 | m3 | 250.695 | 254.0385 | 45% | 0.006673% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV081540-05 | CV | L4 | Backfill, Compaction and Testing | COMMON AREA | 1 | 1 | Lot | 55.71 | 56.453 | 10% | 0.001483% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV081550 | CV | L3 | Foundation For Platforms - Inlet Separation, Receiver Unit & Fuel Gas Area | INLET SEPARATION & FUEL GAS AREA | 69.9 | 69.9 |  | 2596.5 | 2631.13 | 7.991% | 0.06911% | 45484 | 45545 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CV | RCC | 0 | 0
CTCV081550-01 | CV | L4 | Excavation | INLET SEPARATION & FUEL GAS AREA | 1 | 1 | Lot | 519.3 | 526.226 | 20% | 0.01382% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV081550-02 | CV | L4 | Blinding | INLET SEPARATION & FUEL GAS AREA | 1 | 1 | Lot | 129.825 | 131.5565 | 5% | 0.003456% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV081550-03 | CV | L4 | Rebar | INLET SEPARATION & FUEL GAS AREA | 1 | 1 | Lot | 519.3 | 526.226 | 20% | 0.01382% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV081550-04 | CV | L4 | Concreting | INLET SEPARATION & FUEL GAS AREA | 69.9 | 69.9 | m3 | 1168.425 | 1184.0085 | 45% | 0.0311% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV081550-05 | CV | L4 | Backfill, Compaction and Testing | INLET SEPARATION & FUEL GAS AREA | 1 | 1 | Lot | 259.65 | 263.113 | 10% | 0.006911% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV081560 | CV | L3 | Foundation For Pipe & Miscellaneous Support - Inlet Separation, Receiver Unit & Fuel Gas Area | INLET SEPARATION & FUEL GAS AREA | 20 | 20 |  | 742.8 | 752.71 | 2.286% | 0.01977% | 45504 | 45575 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CV | RCC | 0 | 0
CTCV081560-01 | CV | L4 | Excavation | INLET SEPARATION & FUEL GAS AREA | 1 | 1 | Lot | 148.56 | 150.542 | 20% | 0.003954% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV081560-02 | CV | L4 | Blinding | INLET SEPARATION & FUEL GAS AREA | 1 | 1 | Lot | 37.14 | 37.6355 | 5% | 0.0009886% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV081560-03 | CV | L4 | Rebar | INLET SEPARATION & FUEL GAS AREA | 1 | 1 | Lot | 148.56 | 150.542 | 20% | 0.003954% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV081560-04 | CV | L4 | Concreting | INLET SEPARATION & FUEL GAS AREA | 20 | 20 | m3 | 334.26 | 338.7195 | 45% | 0.008897% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV081560-05 | CV | L4 | Backfill, Compaction and Testing | INLET SEPARATION & FUEL GAS AREA | 1 | 1 | Lot | 74.28 | 75.271 | 10% | 0.001977% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| CV | L2.2 | Civil Completion |  |  |  |  | 47017.7 | 47644.87 | 5.718% | 1.252% | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV060010 | CV | L3 | ITR-A Completion - Civil |  | 0 | 0 |  | 47017.7 | 47644.87 | 100% | 1.252% | 15-Dec-24 | 45851 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CV |  | 0 | 0
CTCV060010-01 | CV | L4 | ITR-A Completion - Civil |  | 1 | 1 | Lot | 47017.7 | 47644.87 | 100% | 1.252% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| CV | L2 | STRUCTURAL |  |  |  |  | 204955.72 | 207689.63 | 5.455% | 5.455% | [10 empty] | 0.03168 | 0.020544 | 0.052224 | 0 | 0 | 0 | 0
| CV | L2.2 | Pipe Rack Structure |  |  |  |  | 82607.02 | 83708.91 | 40.3% | 2.199% | [10 empty] | 0.078601 | 0.050972 | 0.12957 | 0 | 0 | 0 | 0
CTST060010 | CV | L3 | Structural Erection - Main Pipe Rack (PR0001 to PR0009) | COMMON AREA | 603 | 603 |  | 26234.3 | 26584.24 | 31.76% | 0.6983% | 27-Dec-23 | 14-Apr-24 |  |  | 149.2425 | 96.7815 | 246.024 |  |  |  | 0.2475 | 0.1605 | 0.408 | 0 | 0 | 0 | 0 | SS | SS | 4266.77 | 10846.37
CTST060010-01 | CV | L4 | Materials handling | COMMON AREA | 603 | 603 | MT | 2623.43 | 2658.424 | 10% | 0.06983% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTST060010-02 | CV | L4 | Install Structure | COMMON AREA | 603 | 603 | MT | 13117.15 | 13292.12 | 50% | 0.3491% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTST060010-03 | CV | L4 | Alignment & Bolting | COMMON AREA | 1 | 1 | Lot | 5246.86 | 5316.848 | 20% | 0.1397% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTST060010-04 | CV | L4 | Grouting | COMMON AREA | 1 | 1 | Lot | 2623.43 | 2658.424 | 10% | 0.06983% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTST060010-05 | CV | L4 | Inspection/handover | COMMON AREA | 1 | 1 | Lot | 2623.43 | 2658.424 | 10% | 0.06983% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTST060020 | CV | L3 | Structural Erection - Main Piprack (PR0010 to PR0013) | COMMON AREA | 60.83 | 60.83 |  | 2646.42 | 2681.72 | 3.204% | 0.07044% | 24-Feb-24 | 14-Apr-24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SS | SS | 0 | 0
CTST060020-01 | CV | L4 | Materials handling | COMMON AREA | 60.83 | 60.83 | MT | 264.642 | 268.172 | 10% | 0.007044% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTST060020-02 | CV | L4 | Install Structure | COMMON AREA | 60.83 | 60.83 | MT | 1323.21 | 1340.86 | 50% | 0.03522% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTST060020-03 | CV | L4 | Alignment & Bolting | COMMON AREA | 1 | 1 | Lot | 529.284 | 536.344 | 20% | 0.01409% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTST060020-04 | CV | L4 | Grouting | COMMON AREA | 1 | 1 | Lot | 264.642 | 268.172 | 10% | 0.007044% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTST060020-05 | CV | L4 | Inspection/handover | COMMON AREA | 1 | 1 | Lot | 264.642 | 268.172 | 10% | 0.007044% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTST060030 | CV | L3 | Structural Erection - AGRU1 Area Piprack (PR0201 to PR0204) | AGRU AREA | 289.08 | 289.08 |  | 12576.61 | 12744.37 | 15.22% | 0.3348% | 45367 | 45449 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SS | SS | 0 | 0
CTST060030-01 | CV | L4 | Materials handling | AGRU AREA | 289.08 | 289.08 | MT | 1257.661 | 1274.437 | 10% | 0.03348% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTST060030-02 | CV | L4 | Install Structure | AGRU AREA | 289.08 | 289.08 | MT | 6288.305 | 6372.185 | 50% | 0.1674% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTST060030-03 | CV | L4 | Alignment & Bolting | AGRU AREA | 1 | 1 | Lot | 2515.322 | 2548.874 | 20% | 0.06695% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTST060030-04 | CV | L4 | Grouting | AGRU AREA | 1 | 1 | Lot | 1257.661 | 1274.437 | 10% | 0.03348% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTST060030-05 | CV | L4 | Inspection/handover | AGRU AREA | 1 | 1 | Lot | 1257.661 | 1274.437 | 10% | 0.03348% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTST060040 | CV | L3 | Structural Erection - AGRU2 Area Piperack (PR0401 to PR0403) | AGRU AREA | 262.26 | 262.26 |  | 11409.6 | 11561.79 | 13.81% | 0.3037% | 15-Apr-24 | 45470 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SS | SS | 0 | 0
CTST060040-01 | CV | L4 | Materials handling | AGRU AREA | 262.26 | 262.26 | MT | 1140.96 | 1156.179 | 10% | 0.03037% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTST060040-02 | CV | L4 | Install Structure | AGRU AREA | 262.26 | 262.26 | MT | 5704.8 | 5780.895 | 50% | 0.1518% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTST060040-03 | CV | L4 | Alignment & Bolting | AGRU AREA | 1 | 1 | Lot | 2281.92 | 2312.358 | 20% | 0.06074% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTST060040-04 | CV | L4 | Grouting | AGRU AREA | 1 | 1 | Lot | 1140.96 | 1156.179 | 10% | 0.03037% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTST060040-05 | CV | L4 | Inspection/handover | AGRU AREA | 1 | 1 | Lot | 1140.96 | 1156.179 | 10% | 0.03037% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTST060050 | CV | L3 | Structural Erection - Hot Oil Area Piperacks (PR0301, PR0017, PR0018) | HOT OIL AREA | 343.37 | 343.37 |  | 14938.8 | 15138.07 | 18.08% | 0.3976% | 27-May-24 | 11-Aug-24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SS | SS | 0 | 0
CTST060050-01 | CV | L4 | Materials handling | HOT OIL AREA | 343.37 | 343.37 | MT | 1493.88 | 1513.807 | 10% | 0.03976% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTST060050-02 | CV | L4 | Install Structure | HOT OIL AREA | 343.37 | 343.37 | MT | 7469.4 | 7569.035 | 50% | 0.1988% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTST060050-03 | CV | L4 | Alignment & Bolting | HOT OIL AREA | 1 | 1 | Lot | 2987.76 | 3027.614 | 20% | 0.07953% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTST060050-04 | CV | L4 | Grouting | HOT OIL AREA | 1 | 1 | Lot | 1493.88 | 1513.807 | 10% | 0.03976% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTST060050-05 | CV | L4 | Inspection/handover | HOT OIL AREA | 1 | 1 | Lot | 1493.88 | 1513.807 | 10% | 0.03976% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTST060060 | CV | L3 | Structural Erection - Piperacks PWTP and RWTP (PR0014, PR0501 to PR0506) | PWTP & WWTP AREA | 124.28 | 124.28 |  | 5406.99 | 5479.11 | 6.545% | 0.1439% | 21-May-24 | 45497 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SS | SS | 0 | 0
CTST060060-01 | CV | L4 | Materials handling | PWTP & WWTP AREA | 124.28 | 124.28 | MT | 540.699 | 547.911 | 10% | 0.01439% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTST060060-02 | CV | L4 | Install Structure | PWTP & WWTP AREA | 124.28 | 124.28 | MT | 2703.495 | 2739.555 | 50% | 0.07196% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTST060060-03 | CV | L4 | Alignment & Bolting | PWTP & WWTP AREA | 1 | 1 | Lot | 1081.398 | 1095.822 | 20% | 0.02878% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTST060060-04 | CV | L4 | Grouting | PWTP & WWTP AREA | 1 | 1 | Lot | 540.699 | 547.911 | 10% | 0.01439% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTST060060-05 | CV | L4 | Inspection/handover | PWTP & WWTP AREA | 1 | 1 | Lot | 540.699 | 547.911 | 10% | 0.01439% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTST060070 | CV | L3 | Structural Erection - Utility area Piperack (PR0701 to PR0703, PR0015, PR0016) | UTILITY AREA | 57 | 57 |  | 2479.8 | 2512.88 | 3.002% | 0.06601% | 27-May-24 | 45476 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SS | SS | 0 | 0
CTST060070-01 | CV | L4 | Materials handling | UTILITY AREA | 57 | 57 | MT | 247.98 | 251.288 | 10% | 0.006601% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTST060070-02 | CV | L4 | Install Structure | UTILITY AREA | 57 | 57 | MT | 1239.9 | 1256.44 | 50% | 0.033% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTST060070-03 | CV | L4 | Alignment & Bolting | UTILITY AREA | 1 | 1 | Lot | 495.96 | 502.576 | 20% | 0.0132% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTST060070-04 | CV | L4 | Grouting | UTILITY AREA | 1 | 1 | Lot | 247.98 | 251.288 | 10% | 0.006601% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTST060070-05 | CV | L4 | Inspection/handover | UTILITY AREA | 1 | 1 | Lot | 247.98 | 251.288 | 10% | 0.006601% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTST060080 | CV | L3 | Structural Erection - Manifold and Flare Area Sleepers & Trestles | COMMON AREA | 144.69 | 144.69 |  | 6295 | 6378.97 | 7.62% | 0.1676% | 45456 | 18-Aug-24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SS | SS | 0 | 0
CTST060080-01 | CV | L4 | Materials handling | COMMON AREA | 144.69 | 144.69 | MT | 629.5 | 637.897 | 10% | 0.01676% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTST060080-02 | CV | L4 | Install Structure | COMMON AREA | 144.69 | 144.69 | MT | 3147.5 | 3189.485 | 50% | 0.08378% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTST060080-03 | CV | L4 | Alignment & Bolting | COMMON AREA | 1 | 1 | Lot | 1259 | 1275.794 | 20% | 0.03351% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTST060080-04 | CV | L4 | Grouting | COMMON AREA | 1 | 1 | Lot | 629.5 | 637.897 | 10% | 0.01676% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTST060080-05 | CV | L4 | Inspection/handover | COMMON AREA | 1 | 1 | Lot | 629.5 | 637.897 | 10% | 0.01676% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTST060090 | CV | L3 | Fireproofing of Piperacks | COMMON AREA | 0 | 0 |  | 619.5 | 627.76 | 0.7499% | 0.01649% | 18-Aug-24 | 12-Feb-25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SS |  | 0 | 0
CTST060090-01 | CV | L4 | Grinding & Pin Welding | COMMON AREA | 1 | 1 | Lot | 61.95 | 62.776 | 10% | 0.001649% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTST060090-02 | CV | L4 | Cleaning & Painting touch up | COMMON AREA | 1 | 1 | m2 | 61.95 | 62.776 | 10% | 0.001649% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTST060090-03 | CV | L4 | Mesh Fixing | COMMON AREA | 1 | 1 | m2 | 154.875 | 156.94 | 25% | 0.004122% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTST060090-04 | CV | L4 | Fire Proofing | COMMON AREA | 1 | 1 | m2 | 278.775 | 282.492 | 45% | 0.00742% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTST060090-05 | CV | L4 | QC Inspection / Clearance | COMMON AREA | 1 | 1 | Lot | 61.95 | 62.776 | 10% | 0.001649% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| CV | L2.2 | Shelter Structure |  |  |  |  | 10977.14 | 11123.57 | 5.356% | 0.2922% | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CTST070040 | CV | L3 | Structural Erection - Fire Water Pump Shelter | FIREWATER AREA | 29.43 | 29.43 |  | 1790.1 | 1813.98 | 16.31% | 0.04765% | 26-Aug-24 | 45566 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SS | SS | 0 | 0
CTST070040-01 | CV | L4 | Materials handling | FIREWATER AREA | 29.43 | 29.43 | MT | 179.01 | 181.398 | 10% | 0.004765% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTST070040-02 | CV | L4 | Install Structure | FIREWATER AREA | 29.43 | 29.43 | MT | 537.03 | 544.194 | 30% | 0.01429% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTST070040-03 | CV | L4 | Alignment & Bolting | FIREWATER AREA | 1 | 1 | Lot | 358.02 | 362.796 | 20% | 0.00953% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTST070040-04 | CV | L4 | Roof Sheeting & Cladding | FIREWATER AREA | 1 | 1 | Lot | 537.03 | 544.194 | 30% | 0.01429% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTST070040-05 | CV | L4 | Inspection/handover | FIREWATER AREA | 1 | 1 | Lot | 179.01 | 181.398 | 10% | 0.004765% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTST070010 | CV | L3 | Structural Erection - Condensate Pump Shelter | TIE-IN WITH EXISTING CPF | 6.64 | 6.64 |  | 403.8 | 409.19 | 3.679% | 0.01075% | 45536 | 45554 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SS | SS | 0 | 0
CTST070010-01 | CV | L4 | Materials handling | TIE-IN WITH EXISTING CPF | 6.64 | 6.64 | MT | 40.38 | 40.919 | 10% | 0.001075% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTST070010-02 | CV | L4 | Install Structure | TIE-IN WITH EXISTING CPF | 6.64 | 6.64 | MT | 121.14 | 122.757 | 30% | 0.003225% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTST070010-03 | CV | L4 | Alignment & Bolting | TIE-IN WITH EXISTING CPF | 1 | 1 | Lot | 80.76 | 81.838 | 20% | 0.00215% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTST070010-04 | CV | L4 | Roof Sheeting & Cladding | TIE-IN WITH EXISTING CPF | 1 | 1 | Lot | 121.14 | 122.757 | 30% | 0.003225% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTST070010-05 | CV | L4 | Inspection/handover | TIE-IN WITH EXISTING CPF | 1 | 1 | Lot | 40.38 | 40.919 | 10% | 0.001075% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTST070020 | CV | L3 | Structural Erection - RAW Water Treatment Package Shelter | UTILITY AREA | 73.44 | 73.44 |  | 4466.7 | 4526.28 | 40.69% | 0.1189% | 45554 | 45589 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SS | SS | 0 | 0
CTST070020-01 | CV | L4 | Materials handling | UTILITY AREA | 73.44 | 73.44 | MT | 446.67 | 452.628 | 10% | 0.01189% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTST070020-02 | CV | L4 | Install Structure | UTILITY AREA | 73.44 | 73.44 | MT | 1340.01 | 1357.884 | 30% | 0.03567% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTST070020-03 | CV | L4 | Alignment & Bolting | UTILITY AREA | 1 | 1 | Lot | 893.34 | 905.256 | 20% | 0.02378% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTST070020-04 | CV | L4 | Roof Sheeting & Cladding | UTILITY AREA | 1 | 1 | Lot | 1340.01 | 1357.884 | 30% | 0.03567% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTST070020-05 | CV | L4 | Inspection/handover | UTILITY AREA | 1 | 1 | Lot | 446.67 | 452.628 | 10% | 0.01189% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTST070030 | CV | L3 | Structural Erection - EDG Shelter | BUILDING AREA | 16.93 | 16.93 |  | 1029.74 | 1043.48 | 9.381% | 0.02741% | 45580 | 45598 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SS | SS | 0 | 0
CTST070030-01 | CV | L4 | Materials handling | BUILDING AREA | 16.93 | 16.93 | MT | 102.974 | 104.348 | 10% | 0.002741% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTST070030-02 | CV | L4 | Install Structure | BUILDING AREA | 16.93 | 16.93 | MT | 308.922 | 313.044 | 30% | 0.008223% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTST070030-03 | CV | L4 | Alignment & Bolting | BUILDING AREA | 1 | 1 | Lot | 205.948 | 208.696 | 20% | 0.005482% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTST070030-04 | CV | L4 | Roof Sheeting & Cladding | BUILDING AREA | 1 | 1 | Lot | 308.922 | 313.044 | 30% | 0.008223% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTST070030-05 | CV | L4 | Inspection/handover | BUILDING AREA | 1 | 1 | Lot | 102.974 | 104.348 | 10% | 0.002741% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTST070050 | CV | L3 | Structural Erection - Air Generation and Air Dryer Shelter | UTILITY AREA | 54.04 | 54.04 |  | 3286.8 | 3330.64 | 29.94% | 0.08749% | 45574 | 45609 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SS | SS | 0 | 0
CTST070050-01 | CV | L4 | Materials handling | UTILITY AREA | 54.04 | 54.04 | MT | 328.68 | 333.064 | 10% | 0.008749% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTST070050-02 | CV | L4 | Install Structure | UTILITY AREA | 54.04 | 54.04 | MT | 986.04 | 999.192 | 30% | 0.02625% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTST070050-03 | CV | L4 | Alignment & Bolting | UTILITY AREA | 1 | 1 | Lot | 657.36 | 666.128 | 20% | 0.0175% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTST070050-04 | CV | L4 | Roof Sheeting & Cladding | UTILITY AREA | 1 | 1 | Lot | 986.04 | 999.192 | 30% | 0.02625% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTST070050-05 | CV | L4 | Inspection/handover | UTILITY AREA | 1 | 1 | Lot | 328.68 | 333.064 | 10% | 0.008749% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| CV | L2.2 | Platforms, Supports & Miscellaneous Works | UTILITY AREA |  |  |  | 100747.86 | 102091.74 | 49.16% | 2.682% | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CTST200010 | CV | L3 | Structural Erection of Pipe Support, EIT & Misc. Suport & Platforms- Utility Area | UTILITY AREA | 50.24 | 50.24 |  | 4348.01 | 4406.01 | 4.316% | 0.1157% | 45484 | 45581 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SS | SS | 0 | 0
CTST200010-01 | CV | L4 | Materials handling | UTILITY AREA | 50.24 | 50.24 | MT | 434.801 | 440.601 | 10% | 0.01157% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTST200010-02 | CV | L4 | Install Structure | UTILITY AREA | 50.24 | 50.24 | MT | 2174.005 | 2203.005 | 50% | 0.05787% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTST200010-03 | CV | L4 | Alignment & Bolting | UTILITY AREA | 1 | 1 | Lot | 869.602 | 881.202 | 20% | 0.02315% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTST200010-04 | CV | L4 | Grouting | UTILITY AREA | 1 | 1 | Lot | 434.801 | 440.601 | 10% | 0.01157% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTST200010-05 | CV | L4 | Inspection/handover | UTILITY AREA | 1 | 1 | Lot | 434.801 | 440.601 | 10% | 0.01157% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTST200020 | CV | L3 | Structural Erection of Pipe Support, EIT & Misc. Suport - CO2 Removal Unit 1 & 2 | AGRU AREA | 95.82 | 95.82 |  | 12732.8 | 12902.64 | 12.64% | 0.3389% | 12-Aug-24 | 45610 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SS | SS | 0 | 0
CTST200020-01 | CV | L4 | Foundation Preparation | AGRU AREA | 1 | 1 | Lot | 3183.2 | 3225.66 | 25% | 0.08473% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTST200020-02 | CV | L4 | Installation | AGRU AREA | 96 | 96 | MT | 6366.4 | 6451.32 | 50% | 0.1695% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTST200020-03 | CV | L4 | Alignment and Bolting | AGRU AREA | 1 | 1 | Lot | 1273.28 | 1290.264 | 10% | 0.03389% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTST200020-04 | CV | L4 | Inspection/Handover | AGRU AREA | 1 | 1 | Lot | 1909.92 | 1935.396 | 15% | 0.05084% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTST200030 | CV | L3 | Structural Erection of Pipe Support, EIT & Misc. Suport - Flare Area | FLARE K.O.D AREA | 34.82 | 34.82 |  | 2604 | 2638.73 | 2.585% | 0.06931% | 24-Aug-24 | 45616 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SS | SS | 0 | 0
CTST200030-01 | CV | L4 | Foundation Preparation | FLARE K.O.D AREA | 1 | 1 | Lot | 651 | 659.6825 | 25% | 0.01733% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTST200030-02 | CV | L4 | Installation | FLARE K.O.D AREA | 35 | 35 | MT | 1302 | 1319.365 | 50% | 0.03466% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTST200030-03 | CV | L4 | Alignment and Bolting | FLARE K.O.D AREA | 1 | 1 | Lot | 260.4 | 263.873 | 10% | 0.006931% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTST200030-04 | CV | L4 | Inspection/Handover | FLARE K.O.D AREA | 1 | 1 | Lot | 390.6 | 395.8095 | 15% | 0.0104% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTST200040 | CV | L3 | Structural Erection of Structural Platforms - Common Area | COMMON AREA | 18.71 | 18.71 |  | 1399.2 | 1417.86 | 1.389% | 0.03724% | 45493 | 45564 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SS | SS | 0 | 0
CTST200040-01 | CV | L4 | Materials handling | COMMON AREA | 18.71 | 18.71 | MT | 139.92 | 141.786 | 10% | 0.003724% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTST200040-02 | CV | L4 | Install Structure | COMMON AREA | 18.71 | 18.71 | MT | 699.6 | 708.93 | 50% | 0.01862% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTST200040-03 | CV | L4 | Alignment & Bolting | COMMON AREA | 1 | 1 | Lot | 279.84 | 283.572 | 20% | 0.007449% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTST200040-04 | CV | L4 | Grouting | COMMON AREA | 1 | 1 | Lot | 139.92 | 141.786 | 10% | 0.003724% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTST200040-05 | CV | L4 | Inspection/handover | COMMON AREA | 1 | 1 | Lot | 139.92 | 141.786 | 10% | 0.003724% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTST200050 | CV | L3 | Structural Erection of Structural Platforms - Flare Area | FLARE K.O.D AREA | 27.91 | 27.91 |  | 2503.8 | 2537.2 | 2.485% | 0.06665% | 45495 | 45566 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SS | SS | 0 | 0
CTST200050-01 | CV | L4 | Materials handling | FLARE K.O.D AREA | 27.91 | 27.91 | MT | 250.38 | 253.72 | 10% | 0.006665% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTST200050-02 | CV | L4 | Install Structure | FLARE K.O.D AREA | 27.91 | 27.91 | MT | 1251.9 | 1268.6 | 50% | 0.03332% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTST200050-03 | CV | L4 | Alignment & Bolting | FLARE K.O.D AREA | 1 | 1 | Lot | 500.76 | 507.44 | 20% | 0.01333% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTST200050-04 | CV | L4 | Grouting | FLARE K.O.D AREA | 1 | 1 | Lot | 250.38 | 253.72 | 10% | 0.006665% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTST200050-05 | CV | L4 | Inspection/handover | FLARE K.O.D AREA | 1 | 1 | Lot | 250.38 | 253.72 | 10% | 0.006665% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTST200060 | CV | L3 | Structural Erection of Pipe Support, EIT & Misc. Suport & Platforms - Existing CPF Area | TIE-IN WITH EXISTING CPF | 13.59 | 13.59 |  | 2351.4 | 2382.77 | 2.334% | 0.06259% | 12-Aug-24 | 45552 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SS | SS | 0 | 0
CTST200060-01 | CV | L4 | Foundation Preparation | TIE-IN WITH EXISTING CPF | 1 | 1 | Lot | 587.85 | 595.6925 | 25% | 0.01565% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTST200060-02 | CV | L4 | Installation | TIE-IN WITH EXISTING CPF | 14 | 14 | MT | 1175.7 | 1191.385 | 50% | 0.03129% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTST200060-03 | CV | L4 | Alignment and Bolting | TIE-IN WITH EXISTING CPF | 1 | 1 | Lot | 235.14 | 238.277 | 10% | 0.006259% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTST200060-04 | CV | L4 | Inspection/Handover | TIE-IN WITH EXISTING CPF | 1 | 1 | Lot | 352.71 | 357.4155 | 15% | 0.009388% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTST200070 | CV | L3 | Structural Erection of Structural Platforms - CO2 Removal Unit 1 & 2 | AGRU AREA | 480.74 | 480.74 |  | 35948 | 36427.51 | 35.68% | 0.9569% | 06-Aug-24 | 45605 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SS | SS | 0 | 0
CTST200070-01 | CV | L4 | Materials handling | AGRU AREA | 480.74 | 480.74 | MT | 3594.8 | 3642.751 | 10% | 0.09569% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTST200070-02 | CV | L4 | Install Structure | AGRU AREA | 480.74 | 480.74 | MT | 17974 | 18213.755 | 50% | 0.4784% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTST200070-03 | CV | L4 | Alignment & Bolting | AGRU AREA | 1 | 1 | Lot | 7189.6 | 7285.502 | 20% | 0.1914% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTST200070-04 | CV | L4 | Grouting | AGRU AREA | 1 | 1 | Lot | 3594.8 | 3642.751 | 10% | 0.09569% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTST200070-05 | CV | L4 | Inspection/handover | AGRU AREA | 1 | 1 | Lot | 3594.8 | 3642.751 | 10% | 0.09569% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTST200080 | CV | L3 | Structural Erection of Pipe Support, EIT & Misc. Suport - Fire water & Diesel Area | FIREWATER AREA | 9.62 | 9.62 |  | 1230.8 | 1247.22 | 1.222% | 0.03276% | 18-Aug-24 | 45570 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SS | SS | 0 | 0
CTST200080-01 | CV | L4 | Foundation Preparation | FIREWATER AREA | 1 | 1 | Lot | 307.7 | 311.805 | 25% | 0.00819% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTST200080-02 | CV | L4 | Installation | FIREWATER AREA | 10 | 10 | MT | 615.4 | 623.61 | 50% | 0.01638% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTST200080-03 | CV | L4 | Alignment and Bolting | FIREWATER AREA | 1 | 1 | Lot | 123.08 | 124.722 | 10% | 0.003276% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTST200080-04 | CV | L4 | Inspection/Handover | FIREWATER AREA | 1 | 1 | Lot | 184.62 | 187.083 | 15% | 0.004914% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTST200090 | CV | L3 | Structural Erection of Pipe Support, EIT & Misc. Suport - Common Area | COMMON AREA | 68.12 | 68.12 |  | 11801.3 | 11958.72 | 11.71% | 0.3141% | 18-Aug-24 | 45605 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SS | SS | 0 | 0
CTST200090-01 | CV | L4 | Foundation Preparation | COMMON AREA | 1 | 1 | Lot | 2950.325 | 2989.68 | 25% | 0.07853% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTST200090-02 | CV | L4 | Installation | COMMON AREA | 68 | 68 | MT | 5900.65 | 5979.36 | 50% | 0.1571% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTST200090-03 | CV | L4 | Alignment and Bolting | COMMON AREA | 1 | 1 | Lot | 1180.13 | 1195.872 | 10% | 0.03141% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTST200090-04 | CV | L4 | Inspection/Handover | COMMON AREA | 1 | 1 | Lot | 1770.195 | 1793.808 | 15% | 0.04712% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTST200110 | CV | L3 | Structural Erection of Pipe Support, EIT & Misc. Suport - Receiver Area | COMMON AREA | 1 | 1 |  | 74.8 | 75.8 | 0.07425% | 0.001991% | 45539 | 45564 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SS | SS | 0 | 0
CTST200110-01 | CV | L4 | Foundation Preparation | COMMON AREA | 1 | 1 | Lot | 18.7 | 18.95 | 25% | 0.0004978% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTST200110-02 | CV | L4 | Installation | COMMON AREA | 1 | 1 | MT | 37.4 | 37.9 | 50% | 0.0009955% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTST200110-03 | CV | L4 | Alignment and Bolting | COMMON AREA | 1 | 1 | Lot | 7.48 | 7.58 | 10% | 0.0001991% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTST200110-04 | CV | L4 | Inspection/Handover | COMMON AREA | 1 | 1 | Lot | 11.22 | 11.37 | 15% | 0.0002987% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTST200120 | CV | L3 | Structural Erection of Structural Platforms - Hot Oil Area | COMMON AREA | 59.67 | 59.67 |  | 4462.2 | 4521.72 | 4.429% | 0.1188% | 45545 | 45616 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SS | SS | 0 | 0
CTST200120-01 | CV | L4 | Materials handling | COMMON AREA | 59.67 | 59.67 | MT | 446.22 | 452.172 | 10% | 0.01188% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTST200120-02 | CV | L4 | Install Structure | COMMON AREA | 59.67 | 59.67 | MT | 2231.1 | 2260.86 | 50% | 0.05939% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTST200120-03 | CV | L4 | Alignment & Bolting | COMMON AREA | 1 | 1 | Lot | 892.44 | 904.344 | 20% | 0.02375% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTST200120-04 | CV | L4 | Grouting | COMMON AREA | 1 | 1 | Lot | 446.22 | 452.172 | 10% | 0.01188% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTST200120-05 | CV | L4 | Inspection/handover | COMMON AREA | 1 | 1 | Lot | 446.22 | 452.172 | 10% | 0.01188% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTST200130 | CV | L3 | Structural Erection of Structural Platforms - Instrument and Nitrogen Area | UTILITY AREA | 5.15 | 5.15 |  | 385.19 | 390.33 | 0.3823% | 0.01025% | 45545 | 45581 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SS | SS | 0 | 0
CTST200130-01 | CV | L4 | Materials handling | UTILITY AREA | 5.15 | 5.15 | MT | 38.519 | 39.033 | 10% | 0.001025% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTST200130-02 | CV | L4 | Install Structure | UTILITY AREA | 5.15 | 5.15 | MT | 192.595 | 195.165 | 50% | 0.005126% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTST200130-03 | CV | L4 | Alignment & Bolting | UTILITY AREA | 1 | 1 | Lot | 77.038 | 78.066 | 20% | 0.002051% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTST200130-04 | CV | L4 | Grouting | UTILITY AREA | 1 | 1 | Lot | 38.519 | 39.033 | 10% | 0.001025% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTST200130-05 | CV | L4 | Inspection/handover | UTILITY AREA | 1 | 1 | Lot | 38.519 | 39.033 | 10% | 0.001025% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTST200140 | CV | L3 | Structural Erection of Pipe Support, EIT & Misc. Suport - Hot Oil Area | HOT OIL AREA | 28.58 | 28.58 |  | 3846.6 | 3897.91 | 3.818% | 0.1024% | 45552 | 45622 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SS | SS | 0 | 0
CTST200140-01 | CV | L4 | Foundation Preparation | HOT OIL AREA | 1 | 1 | Lot | 961.65 | 974.4775 | 25% | 0.0256% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTST200140-02 | CV | L4 | Installation | HOT OIL AREA | 29 | 29 | MT | 1923.3 | 1948.955 | 50% | 0.05119% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTST200140-03 | CV | L4 | Alignment and Bolting | HOT OIL AREA | 1 | 1 | Lot | 384.66 | 389.791 | 10% | 0.01024% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTST200140-04 | CV | L4 | Inspection/Handover | HOT OIL AREA | 1 | 1 | Lot | 576.99 | 584.6865 | 15% | 0.01536% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTST200150 | CV | L3 | Structural Erection of Pipe Support, EIT & Misc. Suport - Instrument and Nitrogen Area | UTILITY AREA | 9.78 | 9.78 |  | 1687.61 | 1710.12 | 1.675% | 0.04492% | 45552 | 45575 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SS | SS | 0 | 0
CTST200150-01 | CV | L4 | Foundation Preparation | UTILITY AREA | 1 | 1 | Lot | 421.9025 | 427.53 | 25% | 0.01123% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTST200150-02 | CV | L4 | Installation | UTILITY AREA | 10 | 10 | MT | 843.805 | 855.06 | 50% | 0.02246% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTST200150-03 | CV | L4 | Alignment and Bolting | UTILITY AREA | 1 | 1 | Lot | 168.761 | 171.012 | 10% | 0.004492% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTST200150-04 | CV | L4 | Inspection/Handover | UTILITY AREA | 1 | 1 | Lot | 253.1415 | 256.518 | 15% | 0.006738% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTST200160 | CV | L3 | Structural Erection of Structural Platforms - PWTP and RWTP area | PWTP & WWTP AREA | 17.17 | 17.17 |  | 1283.8 | 1300.92 | 1.274% | 0.03417% | 45552 | 08-Dec-24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SS | SS | 0 | 0
CTST200160-01 | CV | L4 | Materials handling | PWTP & WWTP AREA | 17.17 | 17.17 | MT | 128.38 | 130.092 | 10% | 0.003417% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTST200160-02 | CV | L4 | Install Structure | PWTP & WWTP AREA | 17.17 | 17.17 | MT | 641.9 | 650.46 | 50% | 0.01709% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTST200160-03 | CV | L4 | Alignment & Bolting | PWTP & WWTP AREA | 1 | 1 | Lot | 256.76 | 260.184 | 20% | 0.006834% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTST200160-04 | CV | L4 | Grouting | PWTP & WWTP AREA | 1 | 1 | Lot | 128.38 | 130.092 | 10% | 0.003417% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTST200160-05 | CV | L4 | Inspection/handover | PWTP & WWTP AREA | 1 | 1 | Lot | 128.38 | 130.092 | 10% | 0.003417% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTST200170 | CV | L3 | Structural Erection of Structural Platforms - Inlet Separation, Receiver Unit & Fuel Gas Area | INLET SEPARATION & FUEL GAS AREA | 68 | 68 |  | 5084.94 | 5152.77 | 5.047% | 0.1353% | 45575 | 25-Dec-24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SS | SS | 0 | 0
CTST200170-01 | CV | L4 | Materials handling | INLET SEPARATION & FUEL GAS AREA | 68 | 68 | MT | 508.494 | 515.277 | 10% | 0.01353% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTST200170-02 | CV | L4 | Install Structure | INLET SEPARATION & FUEL GAS AREA | 68 | 68 | MT | 2542.47 | 2576.385 | 50% | 0.06767% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTST200170-03 | CV | L4 | Alignment & Bolting | INLET SEPARATION & FUEL GAS AREA | 1 | 1 | Lot | 1016.988 | 1030.554 | 20% | 0.02707% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTST200170-04 | CV | L4 | Grouting | INLET SEPARATION & FUEL GAS AREA | 1 | 1 | Lot | 508.494 | 515.277 | 10% | 0.01353% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTST200170-05 | CV | L4 | Inspection/handover | INLET SEPARATION & FUEL GAS AREA | 1 | 1 | Lot | 508.494 | 515.277 | 10% | 0.01353% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTST200180 | CV | L3 | Structural Erection of Pipe Support, EIT & Misc. Suport - Inlet Separation, Receiver Unit & Fuel Gas Area | INLET SEPARATION & FUEL GAS AREA | 106.1 | 106.1 |  | 8142 | 8250.61 | 8.082% | 0.2167% | 45575 | 19-Dec-24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SS | SS | 0 | 0
CTST200180-01 | CV | L4 | Foundation Preparation | INLET SEPARATION & FUEL GAS AREA | 1 | 1 | Lot | 2035.5 | 2062.6525 | 25% | 0.05418% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTST200180-02 | CV | L4 | Installation | INLET SEPARATION & FUEL GAS AREA | 106.1 | 106.1 | MT | 4071 | 4125.305 | 50% | 0.1084% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTST200180-03 | CV | L4 | Alignment and Bolting | INLET SEPARATION & FUEL GAS AREA | 1 | 1 | Lot | 814.2 | 825.061 | 10% | 0.02167% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTST200180-04 | CV | L4 | Inspection/Handover | INLET SEPARATION & FUEL GAS AREA | 1 | 1 | Lot | 1221.3 | 1237.5915 | 15% | 0.03251% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTST200190 | CV | L3 | Structural Erection of Pipe Support, EIT & Misc. Suports - PWTP and RWTP | PWTP & WWTP AREA | 7.05 | 7.05 |  | 786.61 | 797.1 | 0.7808% | 0.02094% | 45575 | 45599 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SS | SS | 0 | 0
CTST200190-01 | CV | L4 | Foundation Preparation | PWTP & WWTP AREA | 1 | 1 | Lot | 196.6525 | 199.275 | 25% | 0.005234% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTST200190-02 | CV | L4 | Installation | PWTP & WWTP AREA | 7.05 | 7.05 | MT | 393.305 | 398.55 | 50% | 0.01047% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTST200190-03 | CV | L4 | Alignment and Bolting | PWTP & WWTP AREA | 1 | 1 | Lot | 78.661 | 79.71 | 10% | 0.002094% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTST200190-04 | CV | L4 | Inspection/Handover | PWTP & WWTP AREA | 1 | 1 | Lot | 117.9915 | 119.565 | 15% | 0.003141% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTST200200 | CV | L3 | Structural Support Erection - Outdoor Switchyard | BUILDING AREA | 1 | 1 |  | 74.8 | 75.8 | 0.07425% | 0.001991% | 45581 | 45605 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SS | SS | 0 | 0
CTST200200-01 | CV | L4 | Foundation Preparation | BUILDING AREA | 1 | 1 | Lot | 18.7 | 18.95 | 25% | 0.0004978% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTST200200-02 | CV | L4 | Installation | BUILDING AREA | 1 | 1 | MT | 37.4 | 37.9 | 50% | 0.0009955% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTST200200-03 | CV | L4 | Alignment and Bolting | BUILDING AREA | 1 | 1 | Lot | 7.48 | 7.58 | 10% | 0.0001991% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTST200200-04 | CV | L4 | Inspection/Handover | BUILDING AREA | 1 | 1 | Lot | 11.22 | 11.37 | 15% | 0.0002987% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| CV | L2.2 | Structural Completion |  |  |  |  | 10623.7 | 10765.41 | 5.183% | 0.2828% | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CTCV060011 | CV | L3 | ITR-A Completion - Structural |  | 0 | 0 |  | 10623.7 | 10765.41 | 100% | 0.2828% | 14-Dec-24 | 12-Feb-25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SS |  | 0 | 0
CTCV060011-01 | CV | L4 | ITR-A Completion - Structural |  | 1 | 1 | Lot | 10623.7 | 10765.41 | 100% | 0.2828% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| ME | L2 | MECHANICAL |  |  |  |  | 322830.39 | 327136.61 | 8.593% | 8.593% | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ME | L2.1 | Mechanical - Static |  |  |  |  | 262919.3 | 266426.34 | 81.44% | 6.998% | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ME | L2.2 | COMMON AREA | COMMON AREA |  |  |  | 107.1 | 108.53 | 0.04074% | 0.002851% | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CTME010010 | ME | L3 | Fire proofing works - Equipment / Vessel skirts | COMMON AREA | 0 | 0 |  | 107.1 | 108.53 | 100% | 0.002851% | 45615 | 45727 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MS |  | 0 | 0
CTME010010-01 | ME | L4 | Grinding & Pin Welding | COMMON AREA | 1 | 1 | Lot | 10.71 | 10.853 | 10% | 0.0002851% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTME010010-02 | ME | L4 | Cleaning & Painting touch up | COMMON AREA | 1 | 1 | Lot | 10.71 | 10.853 | 10% | 0.0002851% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTME010010-03 | ME | L4 | Mesh Fixing | COMMON AREA | 1 | 1 | m2 | 26.775 | 27.1325 | 25% | 0.0007127% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTME010010-04 | ME | L4 | Fire Proofing | COMMON AREA | 2140 | 2140 | m2 | 48.195 | 48.8385 | 45% | 0.001283% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTME010010-05 | ME | L4 | QC Inspection / Clearance | COMMON AREA | 1 | 1 | Lot | 10.71 | 10.853 | 10% | 0.0002851% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| ME | L2.2 | ACID GAS REMOVAL UNIT | AGRU AREA |  |  |  | 152294.17 | 154325.59 | 57.92% | 4.054% | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ME | L2.3 | AGRU Unit 1 | AGRU AREA |  |  |  | 61965.08 | 62791.62 | 40.69% | 1.649% | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CTME2701200 | ME | L3 | Heavy-duty Installation & Alignment - CO2 Absorver (CA-28-401) | AGRU AREA | 366.4 | 366.4 |  | 19800 | 20064.11 | 31.95% | 0.527% | 31-Aug-24 | 26-Dec-24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MS | MST | 0 | 0
CTME2701200-01 | ME | L4 | Install on Foundation | AGRU AREA | 366.4 | 366.4 | MT | 7920 | 8025.644 | 40% | 0.2108% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTME2701200-02 | ME | L4 | Alignment & Bolt-up | AGRU AREA | 1 | 1 | Lot | 5940 | 6019.233 | 30% | 0.1581% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTME2701200-03 | ME | L4 | Install Internals | AGRU AREA | 1 | 1 | Lot | 3960 | 4012.822 | 20% | 0.1054% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTME2701200-04 | ME | L4 | Inspection & handover | AGRU AREA | 1 | 1 | Lot | 1980 | 2006.411 | 10% | 0.0527% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTME270210 | ME | L3 | Heavy-duty Installation & Alignment - Amine Stripper (CE-28-402) | AGRU AREA | 65.4 | 65.4 |  | 3551 | 3598.37 | 5.731% | 0.09452% | 45540 | 45659 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MS | MST | 0 | 0
CTME270210-01 | ME | L4 | Install on Foundation | AGRU AREA | 65.4 | 65.4 | MT | 1420.4 | 1439.348 | 40% | 0.03781% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTME270210-02 | ME | L4 | Alignment & Bolt-up | AGRU AREA | 1 | 1 | Lot | 1065.3 | 1079.511 | 30% | 0.02836% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTME270210-03 | ME | L4 | Install Internals | AGRU AREA | 1 | 1 | Lot | 710.2 | 719.674 | 20% | 0.0189% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTME270210-04 | ME | L4 | Inspection & handover | AGRU AREA | 1 | 1 | Lot | 355.1 | 359.837 | 10% | 0.009452% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTME270030 | ME | L3 | Installation & Alignment - Amine Stripper Reboiler ( GA-28-402) | AGRU AREA | 62 | 62 |  | 3366.3 | 3411.2 | 5.433% | 0.0896% | 22-Aug-24 | 45609 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MS | MST | 0 | 0
CTME270030-01 | ME | L4 | Install on Foundation | AGRU AREA | 62 | 62 | MT | 2019.78 | 2046.72 | 60% | 0.05376% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTME270030-02 | ME | L4 | Alignment & Bolt-up | AGRU AREA | 1 | 1 | Lot | 1009.89 | 1023.36 | 30% | 0.02688% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTME270030-03 | ME | L4 | Inspection & handover | AGRU AREA | 1 | 1 | Lot | 336.63 | 341.12 | 10% | 0.00896% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTME270040 | ME | L3 | Installation & Alignment - Particulate Filter (MB-28-401) | AGRU AREA | 1.2 | 1.2 |  | 65.24 | 66.11 | 0.1053% | 0.001737% | 15-Aug-24 | 45573 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MS | MST | 0 | 0
CTME270040-01 | ME | L4 | Install on Foundation | AGRU AREA | 1.2 | 1.2 | MT | 39.144 | 39.666 | 60% | 0.001042% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTME270040-02 | ME | L4 | Alignment & Bolt-up | AGRU AREA | 1 | 1 | Lot | 19.572 | 19.833 | 30% | 0.000521% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTME270040-03 | ME | L4 | Inspection & handover | AGRU AREA | 1 | 1 | Lot | 6.524 | 6.611 | 10% | 0.0001737% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTME270050 | ME | L3 | Installation & Alignment - Carbon Filter (MB-28-402) | AGRU AREA | 8 | 8 |  | 434.26 | 440.05 | 0.7008% | 0.01156% | 15-Aug-24 | 45573 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MS | MST | 0 | 0
CTME270050-01 | ME | L4 | Install on Foundation | AGRU AREA | 8 | 8 | MT | 260.556 | 264.03 | 60% | 0.006935% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTME270050-02 | ME | L4 | Alignment & Bolt-up | AGRU AREA | 1 | 1 | Lot | 130.278 | 132.015 | 30% | 0.003468% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTME270050-03 | ME | L4 | Inspection & handover | AGRU AREA | 1 | 1 | Lot | 43.426 | 44.005 | 10% | 0.001156% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTME270060 | ME | L3 | Installation & Alignment - Guard Filter (MB-28-403) | AGRU AREA | 0.6 | 0.6 |  | 32.41 | 32.84 | 0.0523% | 0.0008626% | 15-Aug-24 | 45573 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MS | MST | 0 | 0
CTME270060-01 | ME | L4 | Install on Foundation | AGRU AREA | 0.6 | 0.6 | MT | 19.446 | 19.704 | 60% | 0.0005176% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTME270060-02 | ME | L4 | Alignment & Bolt-up | AGRU AREA | 1 | 1 | Lot | 9.723 | 9.852 | 30% | 0.0002588% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTME270060-03 | ME | L4 | Inspection & handover | AGRU AREA | 1 | 1 | Lot | 3.241 | 3.284 | 10% | 8.626e-05% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTME270080 | ME | L3 | Installation & Alignment - Feed Gas Filter Coalescer (MB-28-404) | AGRU AREA | 30 | 30 |  | 1628.8 | 1650.53 | 2.629% | 0.04336% | 21-Aug-24 | 45573 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MS | MST | 0 | 0
CTME270080-01 | ME | L4 | Install on Foundation | AGRU AREA | 30 | 30 | MT | 977.28 | 990.318 | 60% | 0.02601% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTME270080-02 | ME | L4 | Alignment & Bolt-up | AGRU AREA | 1 | 1 | Lot | 488.64 | 495.159 | 30% | 0.01301% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTME270080-03 | ME | L4 | Inspection & handover | AGRU AREA | 1 | 1 | Lot | 162.88 | 165.053 | 10% | 0.004336% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTME270090 | ME | L3 | Installation & Alignment - Amine Rich /Lean Solvent Exchanger ( GC-28-401) | AGRU AREA | 31.6 | 31.6 |  | 1715.51 | 1738.39 | 2.769% | 0.04566% | 45537 | 45596 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MS | MST | 0 | 0
CTME270090-01 | ME | L4 | Install on Foundation | AGRU AREA | 31.6 | 31.6 | MT | 1029.306 | 1043.034 | 60% | 0.0274% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTME270090-02 | ME | L4 | Alignment & Bolt-up | AGRU AREA | 1 | 1 | Lot | 514.653 | 521.517 | 30% | 0.0137% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTME270090-03 | ME | L4 | Inspection & handover | AGRU AREA | 1 | 1 | Lot | 171.551 | 173.839 | 10% | 0.004566% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTME270150 | ME | L3 | Installation & Alignment - Amine Stripper Overhead Condenser (GC-28-401) | AGRU AREA | 81.5 | 81.5 |  | 4425.05 | 4484.08 | 7.141% | 0.1178% | 45554 | 45595 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MS | MST | 0 | 0
CTME270150-01 | ME | L4 | Assemble cooler Frame / Structure | AGRU AREA | 1 | 1 | Lot | 885.01 | 896.816 | 20% | 0.02356% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTME270150-02 | ME | L4 | Assemble Cooler Fan/Ring/motor /Louver | AGRU AREA | 1 | 1 | Lot | 1548.7675 | 1569.428 | 35% | 0.04122% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTME270150-03 | ME | L4 | Install Tube Bundles | AGRU AREA | 1 | 1 | Lot | 442.505 | 448.408 | 10% | 0.01178% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTME270150-04 | ME | L4 | Install Cooler assembly with Frame/Tube Bundle | AGRU AREA | 1 | 1 | Lot | 885.01 | 896.816 | 20% | 0.02356% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTME270150-05 | ME | L4 | Alignment / Bolt Tightening/ Insp | AGRU AREA | 1 | 1 | Lot | 221.2525 | 224.204 | 5% | 0.005889% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTME270150-06 | ME | L4 | Inspection & Handover | AGRU AREA | 1 | 1 | Lot | 442.505 | 448.408 | 10% | 0.01178% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTME270160 | ME | L3 | Installation & Alignment - Lean Amine feed Cooler (GC-28-402) | AGRU AREA | 136.8 | 136.8 |  | 7427.35 | 7526.42 | 11.99% | 0.1977% | 45554 | 45595 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MS | MST | 0 | 0
CTME270160-01 | ME | L4 | Assemble cooler Frame / Structure | AGRU AREA | 1 | 1 | Lot | 1485.47 | 1505.284 | 20% | 0.03954% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTME270160-02 | ME | L4 | Assemble Cooler Fan/Ring/motor /Louver | AGRU AREA | 1 | 1 | Lot | 2599.5725 | 2634.247 | 35% | 0.06919% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTME270160-03 | ME | L4 | Install Tube Bundles | AGRU AREA | 1 | 1 | Lot | 742.735 | 752.642 | 10% | 0.01977% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTME270160-04 | ME | L4 | Install Cooler assembly with Frame/Tube Bundle | AGRU AREA | 1 | 1 | Lot | 1485.47 | 1505.284 | 20% | 0.03954% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTME270160-05 | ME | L4 | Alignment / Bolt Tightening/ Insp | AGRU AREA | 1 | 1 | Lot | 371.3675 | 376.321 | 5% | 0.009885% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTME270160-06 | ME | L4 | Inspection & Handover | AGRU AREA | 1 | 1 | Lot | 742.735 | 752.642 | 10% | 0.01977% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTME270240 | ME | L3 | Installation & Alignment - Incinerator Package (UP-28-403) | AGRU AREA | 103.5 | 103.5 |  | 5619.75 | 5694.71 | 9.069% | 0.1496% | 45571 | 45659 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MS | MST | 0 | 0
CTME270240-01 | ME | L4 | Install on Foundation | AGRU AREA | 103.5 | 103.5 | MT | 1966.9125 | 1993.1485 | 35% | 0.05235% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTME270240-02 | ME | L4 | Preliminary Alignment & Bolt-up | AGRU AREA | 1 | 1 | Lot | 1404.9375 | 1423.6775 | 25% | 0.0374% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTME270240-03 | ME | L4 | Install Ancillary Equipment | AGRU AREA | 1 | 1 | Lot | 1123.95 | 1138.942 | 20% | 0.02992% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTME270240-04 | ME | L4 | Final Alignment | AGRU AREA | 1 | 1 | Lot | 561.975 | 569.471 | 10% | 0.01496% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTME270240-05 | ME | L4 | Inspection & Handover | AGRU AREA | 1 | 1 | Lot | 561.975 | 569.471 | 10% | 0.01496% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTME270220 | ME | L3 | Installation & Alignment - HC SKIM Drum (VL-28-405) | AGRU AREA | 2.3 | 2.3 |  | 124.8 | 126.46 | 0.2014% | 0.003322% | 45600 | 21-Dec-24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MS | MST | 0 | 0
CTME270220-01 | ME | L4 | Install on Foundation | AGRU AREA | 2.3 | 2.3 | MT | 74.88 | 75.876 | 60% | 0.001993% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTME270220-02 | ME | L4 | Alignment & Bolt-up | AGRU AREA | 1 | 1 | Lot | 37.44 | 37.938 | 30% | 0.0009965% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTME270220-03 | ME | L4 | Inspection & Handover | AGRU AREA | 1 | 1 | Lot | 12.48 | 12.646 | 10% | 0.0003322% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTME270230 | ME | L3 | Installation & Alignment - Amine Drain Vessel (VL-28-404) | AGRU AREA | 6.8 | 6.8 |  | 369.2 | 374.12 | 0.5958% | 0.009827% | 45600 | 21-Dec-24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MS | MST | 0 | 0
CTME270230-01 | ME | L4 | Install on Foundation | AGRU AREA | 6.8 | 6.8 | MT | 147.68 | 149.648 | 40% | 0.003931% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTME270230-02 | ME | L4 | Alignment & Bolt-up | AGRU AREA | 1 | 1 | Lot | 110.76 | 112.236 | 30% | 0.002948% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTME270230-03 | ME | L4 | Install Internals | AGRU AREA | 1 | 1 | Lot | 73.84 | 74.824 | 20% | 0.001965% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTME270230-04 | ME | L4 | Inspection & Handover | AGRU AREA | 1 | 1 | Lot | 36.92 | 37.412 | 10% | 0.0009827% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTME270020 | ME | L3 | Installation & Alignment - Pump Around Cooler (GC-28-404) | AGRU AREA | 105.7 | 105.7 |  | 5738.85 | 5815.4 | 9.261% | 0.1528% | 45589 | 45607 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MS | MST | 0 | 0
CTME270020-01 | ME | L4 | Install on Foundation | AGRU AREA | 105.7 | 105.7 | MT | 3443.31 | 3489.24 | 60% | 0.09165% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTME270020-02 | ME | L4 | Alignment & Bolt-up | AGRU AREA | 1 | 1 | Lot | 1721.655 | 1744.62 | 30% | 0.04583% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTME270020-03 | ME | L4 | Inspection & handover | AGRU AREA | 1 | 1 | Lot | 573.885 | 581.54 | 10% | 0.01528% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTME270250 | ME | L3 | Installation & Alignment - CO2 Absorver Outlet Gas Scrubber (VD-28-404) | AGRU AREA | 49.6 | 49.6 |  | 2692.81 | 2728.73 | 4.346% | 0.07168% | 45594 | 15-Dec-24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MS | MST | 0 | 0
CTME270250-01 | ME | L4 | Install on Foundation | AGRU AREA | 49.6 | 49.6 | MT | 1077.124 | 1091.492 | 40% | 0.02867% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTME270250-02 | ME | L4 | Alignment & Bolt-up | AGRU AREA | 1 | 1 | Lot | 807.843 | 818.619 | 30% | 0.0215% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTME270250-03 | ME | L4 | Install Internals | AGRU AREA | 1 | 1 | Lot | 538.562 | 545.746 | 20% | 0.01434% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTME270250-04 | ME | L4 | Inspection & handover | AGRU AREA | 1 | 1 | Lot | 269.281 | 272.873 | 10% | 0.007168% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTME270260 | ME | L3 | Installation & Alignment - Rich Amint Flash Drum (VD-28-403) | AGRU AREA | 20.3 | 20.3 |  | 1102 | 1116.7 | 1.778% | 0.02933% | 45594 | 15-Dec-24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MS | MST | 0 | 0
CTME270260-01 | ME | L4 | Install on Foundation | AGRU AREA | 20.3 | 20.3 | MT | 440.8 | 446.68 | 40% | 0.01173% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTME270260-02 | ME | L4 | Alignment & Bolt-up | AGRU AREA | 1 | 1 | Lot | 330.6 | 335.01 | 30% | 0.0088% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTME270260-03 | ME | L4 | Install Internals | AGRU AREA | 1 | 1 | Lot | 220.4 | 223.34 | 20% | 0.005867% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTME270260-04 | ME | L4 | Inspection & handover | AGRU AREA | 1 | 1 | Lot | 110.2 | 111.67 | 10% | 0.002933% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTME270270 | ME | L3 | Installation & Alignment - Amine Stripper OVHD Drum ( VD-28-401) | AGRU AREA | 5.6 | 5.6 |  | 304.15 | 308.21 | 0.4908% | 0.008096% | 45600 | 15-Dec-24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MS | MST | 0 | 0
CTME270270-01 | ME | L4 | Install on Foundation | AGRU AREA | 5.6 | 5.6 | MT | 121.66 | 123.284 | 40% | 0.003238% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTME270270-02 | ME | L4 | Alignment & Bolt-up | AGRU AREA | 1 | 1 | Lot | 91.245 | 92.463 | 30% | 0.002429% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTME270270-03 | ME | L4 | Install Internals | AGRU AREA | 1 | 1 | Lot | 60.83 | 61.642 | 20% | 0.001619% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTME270270-04 | ME | L4 | Inspection & handover | AGRU AREA | 1 | 1 | Lot | 30.415 | 30.821 | 10% | 0.0008096% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| ME | L2.4 | Tank installation | AGRU AREA |  |  |  | 3567.6 | 3615.19 | 5.757% | 0.09496% | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CTME270010 | ME | L3 | Installation & Alignment, Hydrotest and Painting - Site Fabricated Lean Amine Surge Tank (RA-28-401) | AGRU AREA | 30 | 30 |  | 3567.6 | 3615.19 | 100% | 0.09496% | 14-Apr-24 | 45615 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MS | TNK | 0 | 0
CTME270010-01 | ME | L4 | Site Fabricated Tanks | AGRU AREA |  |  |  | 2497.32 | 2530.633 | 70% | 0.06647% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTME270010-01-01 | ME | L4.1 | Fabrication & Erection | AGRU AREA | 30 | 30 | Ton | 2247.588 | 2277.5697 | 90% | 0.05983% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTME270010-01-02 | ME | L4.2 | Field touch up Painting & other finishing works | AGRU AREA | 1 | 1 | Lot | 249.732 | 230.685 | 10% | 0.006059% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTME270010-02 | ME | L4 | Hydro testing | AGRU AREA |  |  |  | 713.52 | 723.038 | 20% | 0.01899% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTME270010-02-01 | ME | L4.1 | Water Filling | AGRU AREA | 1 | 1 | CUM | 428.112 | 433.8228 | 60% | 0.0114% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTME270010-02-02 | ME | L4.2 | Dewatering | AGRU AREA | 1 | 1 | CUM | 214.056 | 216.9114 | 30% | 0.005698% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTME270010-02-03 | ME | L4.3 | Inspection & Clearence | AGRU AREA | 1 | 1 | Lot | 71.352 | 72.3038 | 10% | 0.001899% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTME270010-03 | ME | L4 | Site Fabricated Tanks painting | AGRU AREA |  |  |  | 356.76 | 361.519 | 10% | 0.009496% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTME270010-03-01 | ME | L4.1 | Scaffolding | AGRU AREA | 1 | 1 | Lot | 89.19 | 90.3798 | 25% | 0.002374% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTME270010-03-02 | ME | L4.2 | Shot blast & Prime Coat | AGRU AREA | 1 | 1 | m2 | 142.704 | 144.6076 | 40% | 0.003798% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTME270010-03-03 | ME | L4.3 | Final Coat | AGRU AREA | 1 | 1 | m2 | 89.19 | 90.3798 | 25% | 0.002374% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTME270010-03-04 | ME | L4.4 | QC Inspection / Clearance | AGRU AREA | 1 | 1 | Lot | 35.676 | 36.1519 | 10% | 0.0009496% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| ME | L2.3 | AGRU Unit 2 | AGRU AREA |  |  |  | 89861.89 | 91060.54 | 59.01% | 2.392% | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CTME270460 | ME | L3 | Heavy-duty Installation & Alignment - CO2 Absorver (CA-28-501) | AGRU AREA | 600 | 600 |  | 32576.99 | 33011.53 | 36.25% | 0.8671% | 45540 | 45659 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MS | MST | 0 | 0
CTME270460-01 | ME | L4 | Install on Foundation | AGRU AREA | 600 | 600 | MT | 13030.796 | 13204.612 | 40% | 0.3469% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTME270460-02 | ME | L4 | Alignment & Bolt-up | AGRU AREA | 1 | 1 | Lot | 9773.097 | 9903.459 | 30% | 0.2601% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTME270460-03 | ME | L4 | Install Internals | AGRU AREA | 1 | 1 | Lot | 6515.398 | 6602.306 | 20% | 0.1734% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTME270460-04 | ME | L4 | Inspection & handover | AGRU AREA | 1 | 1 | Lot | 3257.699 | 3301.153 | 10% | 0.08671% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTME270470 | ME | L3 | Heavy-duty Installation & Alignment - Amine Stripper (CE-28-502) | AGRU AREA | 65.4 | 65.4 |  | 3551 | 3598.37 | 3.952% | 0.09452% | 45540 | 45659 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MS | MST | 0 | 0
CTME270470-01 | ME | L4 | Install on Foundation | AGRU AREA | 65.4 | 65.4 | MT | 1420.4 | 1439.348 | 40% | 0.03781% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTME270470-02 | ME | L4 | Alignment & Bolt-up | AGRU AREA | 1 | 1 | Lot | 1065.3 | 1079.511 | 30% | 0.02836% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTME270470-03 | ME | L4 | Install Internals | AGRU AREA | 1 | 1 | Lot | 710.2 | 719.674 | 20% | 0.0189% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTME270470-04 | ME | L4 | Inspection & handover | AGRU AREA | 1 | 1 | Lot | 355.1 | 359.837 | 10% | 0.009452% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTME270290 | ME | L3 | Installation & Alignment - Amine Stripper Reboiler ( GA-28-502) | AGRU AREA | 62 | 62 |  | 3366.39 | 3411.29 | 3.746% | 0.08961% | 22-Aug-24 | 45621 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MS | MST | 0 | 0
CTME270290-01 | ME | L4 | Install on Foundation | AGRU AREA | 62 | 62 | MT | 2019.834 | 2046.774 | 60% | 0.05376% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTME270290-02 | ME | L4 | Alignment & Bolt-up | AGRU AREA | 1 | 1 | Lot | 1009.917 | 1023.387 | 30% | 0.02688% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTME270290-03 | ME | L4 | Inspection & handover | AGRU AREA | 1 | 1 | Lot | 336.639 | 341.129 | 10% | 0.008961% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTME270300 | ME | L3 | Installation & Alignment - Particulate Filter (MB-28-501) | AGRU AREA | 1.2 | 1.2 |  | 65.24 | 66.11 | 0.0726% | 0.001737% | 15-Aug-24 | 45573 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MS | MST | 0 | 0
CTME270300-01 | ME | L4 | Install on Foundation | AGRU AREA | 1.2 | 1.2 | MT | 39.144 | 39.666 | 60% | 0.001042% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTME270300-02 | ME | L4 | Alignment & Bolt-up | AGRU AREA | 1 | 1 | Lot | 19.572 | 19.833 | 30% | 0.000521% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTME270300-03 | ME | L4 | Inspection & handover | AGRU AREA | 1 | 1 | Lot | 6.524 | 6.611 | 10% | 0.0001737% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTME270310 | ME | L3 | Installation & Alignment - Carbon Filter (MB-28-502) | AGRU AREA | 8 | 8 |  | 434.26 | 440.05 | 0.4832% | 0.01156% | 15-Aug-24 | 45573 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MS | MST | 0 | 0
CTME270310-01 | ME | L4 | Install on Foundation | AGRU AREA | 8 | 8 | MT | 260.556 | 264.03 | 60% | 0.006935% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTME270310-02 | ME | L4 | Alignment & Bolt-up | AGRU AREA | 1 | 1 | Lot | 130.278 | 132.015 | 30% | 0.003468% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTME270310-03 | ME | L4 | Inspection & handover | AGRU AREA | 1 | 1 | Lot | 43.426 | 44.005 | 10% | 0.001156% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTME270320 | ME | L3 | Installation & Alignment - Guard Filter (MB-28-503) | AGRU AREA | 450 | 450 |  | 24432.3 | 24758.2 | 27.19% | 0.6503% | 15-Aug-24 | 45573 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MS | MST | 0 | 0
CTME270320-01 | ME | L4 | Install on Foundation | AGRU AREA | 450 | 450 | MT | 14659.38 | 14854.92 | 60% | 0.3902% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTME270320-02 | ME | L4 | Alignment & Bolt-up | AGRU AREA | 1 | 1 | Lot | 7329.69 | 7427.46 | 30% | 0.1951% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTME270320-03 | ME | L4 | Inspection & handover | AGRU AREA | 1 | 1 | Lot | 2443.23 | 2475.82 | 10% | 0.06503% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTME270340 | ME | L3 | Installation & Alignment - Feed Gas Filter Coalescer (MB-28-504) | AGRU AREA | 30 | 30 |  | 1628.8 | 1650.53 | 1.813% | 0.04336% | 21-Aug-24 | 45573 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MS | MST | 0 | 0
CTME270340-01 | ME | L4 | Install on Foundation | AGRU AREA | 30 | 30 | MT | 977.28 | 990.318 | 60% | 0.02601% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTME270340-02 | ME | L4 | Alignment & Bolt-up | AGRU AREA | 1 | 1 | Lot | 488.64 | 495.159 | 30% | 0.01301% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTME270340-03 | ME | L4 | Inspection & handover | AGRU AREA | 1 | 1 | Lot | 162.88 | 165.053 | 10% | 0.004336% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTME270350 | ME | L3 | Installation & Alignment - Amine Rich /Lean Solvent Exchanger ( GB-28-501) | AGRU AREA | 31.6 | 31.6 |  | 1715.51 | 1738.39 | 1.909% | 0.04566% | 45537 | 45596 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MS | MST | 0 | 0
CTME270350-01 | ME | L4 | Install on Foundation | AGRU AREA | 31.6 | 31.6 | MT | 1029.306 | 1043.034 | 60% | 0.0274% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTME270350-02 | ME | L4 | Alignment & Bolt-up | AGRU AREA | 1 | 1 | Lot | 514.653 | 521.517 | 30% | 0.0137% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTME270350-03 | ME | L4 | Inspection & handover | AGRU AREA | 1 | 1 | Lot | 171.551 | 173.839 | 10% | 0.004566% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTME270390 | ME | L3 | Installation & Alignment - Amine Stripper Overhead Condenser (GC-28-501) | AGRU AREA | 81.5 | 81.5 |  | 4425.05 | 4484.08 | 4.924% | 0.1178% | 45554 | 45595 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MS | MST | 0 | 0
CTME270390-01 | ME | L4 | Assemble cooler Frame / Structure | AGRU AREA | 81.5 | 81.5 | Lot | 885.01 | 896.816 | 20% | 0.02356% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTME270390-02 | ME | L4 | Assemble Cooler Fan/Ring/motor /Louver | AGRU AREA | 1 | 1 | Lot | 1548.7675 | 1569.428 | 35% | 0.04122% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTME270390-03 | ME | L4 | Install Tube Bundles | AGRU AREA | 1 | 1 | Lot | 442.505 | 448.408 | 10% | 0.01178% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTME270390-04 | ME | L4 | Install Cooler assembly with Frame/Tube Bundle | AGRU AREA | 1 | 1 | Lot | 885.01 | 896.816 | 20% | 0.02356% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTME270390-05 | ME | L4 | Alignment / Bolt Tightening/ Insp | AGRU AREA | 1 | 1 | Lot | 221.2525 | 224.204 | 5% | 0.005889% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTME270390-06 | ME | L4 | Inspection & Handover | AGRU AREA | 1 | 1 | Lot | 442.505 | 448.408 | 10% | 0.01178% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTME270400 | ME | L3 | Installation & Alignment - Lean Amine feed Cooler (GC-28-502) | AGRU AREA | 136.8 | 136.8 |  | 7427.35 | 7526.42 | 8.265% | 0.1977% | 45554 | 45595 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MS | MST | 0 | 0
CTME270400-01 | ME | L4 | Assemble cooler Frame / Structure | AGRU AREA | 136.8 | 136.8 | Lot | 1485.47 | 1505.284 | 20% | 0.03954% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTME270400-02 | ME | L4 | Assemble Cooler Fan/Ring/motor /Louver | AGRU AREA | 1 | 1 | Lot | 2599.5725 | 2634.247 | 35% | 0.06919% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTME270400-03 | ME | L4 | Install Tube Bundles | AGRU AREA | 1 | 1 | Lot | 742.735 | 752.642 | 10% | 0.01977% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTME270400-04 | ME | L4 | Install Cooler assembly with Frame/Tube Bundle | AGRU AREA | 1 | 1 | Lot | 1485.47 | 1505.284 | 20% | 0.03954% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTME270400-05 | ME | L4 | Alignment / Bolt Tightening/ Insp | AGRU AREA | 1 | 1 | Lot | 371.3675 | 376.321 | 5% | 0.009885% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTME270400-06 | ME | L4 | Inspection & Handover | AGRU AREA | 1 | 1 | Lot | 742.735 | 752.642 | 10% | 0.01977% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTME270280 | ME | L3 | Installation & Alignment - Pump Around Cooler (GC-28-504) | AGRU AREA | 105.7 | 105.7 |  | 5738.85 | 5815.4 | 6.386% | 0.1528% | 45578 | 45595 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MS | MST | 0 | 0
CTME270280-01 | ME | L4 | Install on Foundation | AGRU AREA | 105.7 | 105.7 | MT | 3443.31 | 3489.24 | 60% | 0.09165% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTME270280-02 | ME | L4 | Alignment & Bolt-up | AGRU AREA | 1 | 1 | Lot | 1721.655 | 1744.62 | 30% | 0.04583% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTME270280-03 | ME | L4 | Inspection & handover | AGRU AREA | 1 | 1 | Lot | 573.885 | 581.54 | 10% | 0.01528% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTME270480 | ME | L3 | Installation & Alignment - HC SKIM Drum (VL-28-505) | AGRU AREA | 2.3 | 2.3 |  | 124.8 | 126.46 | 0.1389% | 0.003322% | 45600 | 21-Dec-24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MS | MST | 0 | 0
CTME270480-01 | ME | L4 | Install on Foundation | AGRU AREA | 2.3 | 2.3 | MT | 74.88 | 75.876 | 60% | 0.001993% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTME270480-02 | ME | L4 | Alignment & Bolt-up | AGRU AREA | 1 | 1 | Lot | 37.44 | 37.938 | 30% | 0.0009965% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTME270480-03 | ME | L4 | Inspection & handover | AGRU AREA | 1 | 1 | Lot | 12.48 | 12.646 | 10% | 0.0003322% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTME270490 | ME | L3 | Installation & Alignment - Amine Drain Vessel (VL-28-504) | AGRU AREA | 6.8 | 6.8 |  | 369.2 | 374.12 | 0.4108% | 0.009827% | 45600 | 21-Dec-24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MS | MST | 0 | 0
CTME270490-01 | ME | L4 | Install on Foundation | AGRU AREA | 6.8 | 6.8 | MT | 147.68 | 149.648 | 40% | 0.003931% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTME270490-02 | ME | L4 | Alignment & Bolt-up | AGRU AREA | 1 | 1 | Lot | 110.76 | 112.236 | 30% | 0.002948% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTME270490-03 | ME | L4 | Install Internals | AGRU AREA | 1 | 1 | Lot | 73.84 | 74.824 | 20% | 0.001965% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTME270490-04 | ME | L4 | Inspection & Handover | AGRU AREA | 1 | 1 | Lot | 36.92 | 37.412 | 10% | 0.0009827% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTME270500 | ME | L3 | Installation & Alignment - CO2 Absorver Outlet Gas Scrubber (VD-28-504) | AGRU AREA | 49.6 | 49.6 |  | 2600 | 2634.68 | 2.893% | 0.06921% | 45594 | 15-Dec-24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MS | MST | 0 | 0
CTME270500-01 | ME | L4 | Install on Foundation | AGRU AREA | 49.6 | 49.6 | MT | 1040 | 1053.872 | 40% | 0.02768% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTME270500-02 | ME | L4 | Alignment & Bolt-up | AGRU AREA | 1 | 1 | Lot | 780 | 790.404 | 30% | 0.02076% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTME270500-03 | ME | L4 | Install Internals | AGRU AREA | 1 | 1 | Lot | 520 | 526.936 | 20% | 0.01384% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTME270500-04 | ME | L4 | Inspection & handover | AGRU AREA | 1 | 1 | Lot | 260 | 263.468 | 10% | 0.006921% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTME270510 | ME | L3 | Installation & Alignment - Rich Amint Flash Drum (VD-28-503) | AGRU AREA | 20.3 | 20.3 |  | 1102 | 1116.7 | 1.226% | 0.02933% | 45594 | 15-Dec-24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MS | MST | 0 | 0
CTME270510-01 | ME | L4 | Install on Foundation | AGRU AREA | 20.3 | 20.3 | MT | 440.8 | 446.68 | 40% | 0.01173% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTME270510-02 | ME | L4 | Alignment & Bolt-up | AGRU AREA | 1 | 1 | Lot | 330.6 | 335.01 | 30% | 0.0088% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTME270510-03 | ME | L4 | Install Internals | AGRU AREA | 1 | 1 | Lot | 220.4 | 223.34 | 20% | 0.005867% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTME270510-04 | ME | L4 | Inspection & handover | AGRU AREA | 1 | 1 | Lot | 110.2 | 111.67 | 10% | 0.002933% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTME270520 | ME | L3 | Installation & Alignment - Amine Stripper OVHD Drum ( VD-28-501) | AGRU AREA | 5.6 | 5.6 |  | 304.15 | 308.21 | 0.3385% | 0.008096% | 45605 | 19-Dec-24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MS | MST | 0 | 0
CTME270520-01 | ME | L4 | Install on Foundation | AGRU AREA | 5.6 | 5.6 | MT | 121.66 | 123.284 | 40% | 0.003238% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTME270520-02 | ME | L4 | Alignment & Bolt-up | AGRU AREA | 1 | 1 | Lot | 91.245 | 92.463 | 30% | 0.002429% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTME270520-03 | ME | L4 | Install Internals | AGRU AREA | 1 | 1 | Lot | 60.83 | 61.642 | 20% | 0.001619% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTME270520-04 | ME | L4 | Inspection & handover | AGRU AREA | 1 | 1 | Lot | 30.415 | 30.821 | 10% | 0.0008096% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| ME | L2.3 | Drain System | AGRU AREA |  |  |  | 467.2 | 473.43 | 0.3068% | 0.01244% | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CTME270540 | ME | L3 | Installation & Alignment - Close Drain Drum (VL-57-401) | AGRU AREA | 8.6 | 8.6 |  | 467.2 | 473.43 | 100% | 0.01244% | 45565 | 45659 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MS | MST | 0 | 0
CTME270540-01 | ME | L4 | Install on Foundation | AGRU AREA | 8.6 | 8.6 | MT | 280.32 | 284.058 | 60% | 0.007461% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTME270540-02 | ME | L4 | Alignment & Bolt-up | AGRU AREA | 1 | 1 | Lot | 140.16 | 142.029 | 30% | 0.003731% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTME270540-03 | ME | L4 | Inspection & Handover | AGRU AREA | 1 | 1 | Lot | 46.72 | 47.343 | 10% | 0.001244% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| ME | L2.2 | HOT OIL AREA | HOT OIL AREA |  |  |  | 29815.7 | 30213.42 | 11.34% | 0.7936% | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ME | L2.3 | Hot Oil Unit Train 1 | HOT OIL AREA |  |  |  | 14907.85 | 15106.71 | 50% | 0.3968% | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CTME280020 | ME | L3 | Installation & Alignment - Hot Oil Filter (MB-41-401A/B) | HOT OIL AREA | 1.2 | 1.2 |  | 65.24 | 66.11 | 0.4376% | 0.001737% | 45496 | 45549 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MS | MST | 0 | 0
CTME280020-01 | ME | L4 | Install on Foundation | HOT OIL AREA | 1.2 | 1.2 | MT | 39.144 | 39.666 | 60% | 0.001042% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTME280020-02 | ME | L4 | Alignment & Bolt-up | HOT OIL AREA | 1 | 1 | Lot | 19.572 | 19.833 | 30% | 0.000521% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTME280020-03 | ME | L4 | Inspection & handover | HOT OIL AREA | 1 | 1 | Lot | 6.524 | 6.611 | 10% | 0.0001737% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTME280050 | ME | L3 | Installation & Alignment - Hot Oil Drain Drum (VL-41-402, VL-41-403) | HOT OIL AREA | 5.3 | 5.3 |  | 287.56 | 291.4 | 1.929% | 0.007654% | 45594 | 21-Dec-24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MS | MST | 0 | 0
CTME280050-01 | ME | L4 | Install on Foundation | HOT OIL AREA | 5.3 | 5.3 | MT | 172.536 | 174.84 | 60% | 0.004593% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTME280050-02 | ME | L4 | Alignment & Bolt-up | HOT OIL AREA | 1 | 1 | Lot | 86.268 | 87.42 | 30% | 0.002296% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTME280050-03 | ME | L4 | Inspection & Handover | HOT OIL AREA | 1 | 1 | Lot | 28.756 | 29.14 | 10% | 0.0007654% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTME280060 | ME | L3 | Installation & Alignment - Hot Oil Fired Heater (FE-41-401) | HOT OIL AREA | 241 | 241 |  | 13085.05 | 13259.59 | 87.77% | 0.3483% | 45622 | 01-Feb-25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MS | MST | 0 | 0
CTME280060-01 | ME | L4 | Install on Foundation | HOT OIL AREA | 241 | 241 | MT | 7851.03 | 7955.754 | 60% | 0.209% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTME280060-02 | ME | L4 | Alignment & Bolt-up | HOT OIL AREA | 1 | 1 | Lot | 3925.515 | 3977.877 | 30% | 0.1045% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTME280060-03 | ME | L4 | Inspection & handover | HOT OIL AREA | 1 | 1 | Lot | 1308.505 | 1325.959 | 10% | 0.03483% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| ME | L2.4 | Tank installation | HOT OIL AREA |  |  |  | 1470 | 1489.61 | 9.861% | 0.03913% | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CTME280010 | ME | L3 | Installation, Alignment, Hydrotest and Painting - Site Fabricated Hot Oil Storage Tank (RA-41-401) | HOT OIL AREA | 21 | 21 |  | 1470 | 1489.61 | 100% | 0.03913% | 25-Apr-24 | 45557 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MS | TNK | 0 | 0
CTME280010-01 | ME | L4 | Site Fabricated Tanks | HOT OIL AREA |  | 0 |  | 1029 | 1042.727 | 70% | 0.02739% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTME280010-01-01 | ME | L4.1 | Fabrication & Erection | HOT OIL AREA | 21 | 21 | Ton | 926.1 | 938.4543 | 90% | 0.02465% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTME280010-01-02 | ME | L4.2 | Field touch up Painting & other finishing works | HOT OIL AREA | 1 | 1 | Lot | 102.9 | 104.2727 | 10% | 0.002739% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTME280010-02 | ME | L4 | Hydro testing | HOT OIL AREA |  | 0 |  | 294 | 297.922 | 20% | 0.007826% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTME270010-02-01 | ME | L4.1 | Water Filling | HOT OIL AREA | 1 | 1 | CUM | 176.4 | 178.7532 | 60% | 0.004695% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTME270010-02-02 | ME | L4.2 | Dewatering | HOT OIL AREA | 1 | 1 | CUM | 88.2 | 89.3766 | 30% | 0.002348% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTME270010-02-03 | ME | L4.3 | Inspection & Clearence | HOT OIL AREA | 1 | 1 | Lot | 29.4 | 29.7922 | 10% | 0.0007826% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTME280010-03 | ME | L4 | Site Fabricated Tanks painting | HOT OIL AREA |  | 0 |  | 147 | 148.961 | 10% | 0.003913% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTME280010-03-01 | ME | L4.1 | Scaffolding | HOT OIL AREA | 1 | 1 | Lot | 36.75 | 37.2402 | 25% | 0.0009782% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTME280010-03-02 | ME | L4.2 | Shot blast & Prime Coat | HOT OIL AREA | 1 | 1 | m2 | 58.8 | 59.5844 | 40% | 0.001565% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTME280010-03-03 | ME | L4.3 | Final Coat | HOT OIL AREA | 1 | 1 | m2 | 36.75 | 37.2402 | 25% | 0.0009782% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTME280010-03-04 | ME | L4.4 | QC Inspection / Clearance | HOT OIL AREA | 1 | 1 | Lot | 14.7 | 14.8961 | 10% | 0.0003913% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| ME | L2.3 | Hot Oil Unit Train 2 | HOT OIL AREA |  |  |  | 14907.85 | 15106.71 | 50% | 0.3968% | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CTME280080 | ME | L3 | Installation & Alignment - Hot Oil Filter (MB-41-501A/B) | HOT OIL AREA | 1.2 | 1.2 |  | 65.24 | 66.11 | 0.4376% | 0.001737% | 45546 | 45600 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MS | MST | 0 | 0
CTME280080-01 | ME | L4 | Install on Foundation | HOT OIL AREA | 1.2 | 1.2 | MT | 39.144 | 39.666 | 60% | 0.001042% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTME280080-02 | ME | L4 | Alignment & Bolt-up | HOT OIL AREA | 1 | 1 | Lot | 19.572 | 19.833 | 30% | 0.000521% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTME280080-03 | ME | L4 | Inspection & handover | HOT OIL AREA | 1 | 1 | Lot | 6.524 | 6.611 | 10% | 0.0001737% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTME280110 | ME | L3 | Installation & Alignment - Hot Oil Drain Drum (VL-41-502, VL-41-503) | HOT OIL AREA | 5.3 | 5.3 |  | 287.56 | 291.4 | 1.929% | 0.007654% | 45606 | 45659 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MS | MST | 0 | 0
CTME280110-01 | ME | L4 | Install on Foundation | HOT OIL AREA | 5.3 | 5.3 | MT | 172.536 | 174.84 | 60% | 0.004593% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTME280110-02 | ME | L4 | Alignment & Bolt-up | HOT OIL AREA | 1 | 1 | Lot | 86.268 | 87.42 | 30% | 0.002296% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTME280110-03 | ME | L4 | Inspection & Handover | HOT OIL AREA | 1 | 1 | Lot | 28.756 | 29.14 | 10% | 0.0007654% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTME280120 | ME | L3 | Installation & Alignment - Hot Oil Fired Heater (FE-41-501) | HOT OIL AREA | 241 | 241 |  | 13085.05 | 13259.59 | 87.77% | 0.3483% | 14-Dec-24 | 18-Feb-25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MS | MST | 0 | 0
CTME280120-01 | ME | L4 | Install on Foundation | HOT OIL AREA | 241 | 241 | MT | 7851.03 | 7955.754 | 60% | 0.209% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTME280120-02 | ME | L4 | Alignment & Bolt-up | HOT OIL AREA | 1 | 1 | Lot | 3925.515 | 3977.877 | 30% | 0.1045% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTME280120-03 | ME | L4 | Inspection & handover | HOT OIL AREA | 1 | 1 | Lot | 1308.505 | 1325.959 | 10% | 0.03483% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| ME | L2.4 | Tank installation | HOT OIL AREA |  |  |  | 1470 | 1489.61 | 9.861% | 0.03913% | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CTME280070 | ME | L3 | Installation, Alignment, Hydrotest and Painting - Site Fabricated Hot Oil Storage Tank (RA-41-501) | HOT OIL AREA | 21 | 21 |  | 1470 | 1489.61 | 100% | 0.03913% | 19-May-24 | 45579 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MS | TNK | 0 | 0
CTME280070-01 | ME | L4 | Site Fabricated Tanks | HOT OIL AREA |  | 0 |  | 1029 | 1042.727 | 70% | 0.02739% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTME280070-01-01 | ME | L4.1 | Fabrication & Erection | HOT OIL AREA | 21 | 21 | Ton | 926.1 | 938.4543 | 90% | 0.02465% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTME280070-01-02 | ME | L4.2 | Field touch up Painting & other finishing works | HOT OIL AREA | 1 | 1 | Lot | 102.9 | 104.2727 | 10% | 0.002739% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTME280070-02 | ME | L4 | Hydro testing | HOT OIL AREA |  | 0 |  | 294 | 297.922 | 20% | 0.007826% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTME280070-02-01 | ME | L4.1 | Water Filling | HOT OIL AREA | 1 | 1 | CUM | 176.4 | 178.7532 | 60% | 0.004695% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTME280070-02-02 | ME | L4.2 | Dewatering | HOT OIL AREA | 1 | 1 | CUM | 88.2 | 89.3766 | 30% | 0.002348% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTME280070-02-03 | ME | L4.3 | Inspection & Clearence | HOT OIL AREA | 1 | 1 | Lot | 29.4 | 29.7922 | 10% | 0.0007826% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTME280070-03 | ME | L4 | Site Fabricated Tanks painting | HOT OIL AREA |  | 0 |  | 147 | 148.961 | 10% | 0.003913% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTME280070-03-01 | ME | L4.1 | Scaffolding | HOT OIL AREA | 1 | 1 | Lot | 36.75 | 37.2402 | 25% | 0.0009782% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTME280070-03-02 | ME | L4.2 | Shot blast & Prime Coat | HOT OIL AREA | 1 | 1 | m2 | 58.8 | 59.5844 | 40% | 0.001565% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTME280070-03-03 | ME | L4.3 | Final Coat | HOT OIL AREA | 1 | 1 | m2 | 36.75 | 37.2402 | 25% | 0.0009782% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTME280070-03-04 | ME | L4.4 | QC Inspection / Clearance | HOT OIL AREA | 1 | 1 | Lot | 14.7 | 14.8961 | 10% | 0.0003913% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| ME | L2.2 | UTILITY AREA | UTILITY AREA |  |  |  | 7908.91 | 8014.4 | 3.008% | 0.2105% | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ME | L2.3 | Demin Water Treatment Package | UTILITY AREA |  |  |  | 4055.99 | 4110.09 | 51.28% | 0.108% | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ME | L2.4 | Tank installation | UTILITY AREA |  |  |  | 4055.99 | 4110.09 | 100% | 0.108% | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CTME250010 | ME | L3 | Installation & Alignment, Hydrotest & Painting - Site Fabricated Demin Water Tanks (RA-52-401) | UTILITY AREA | 29 | 29 |  | 4055.99 | 4110.09 | 100% | 0.108% | 14-Apr-24 | 17-Aug-24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MS | TNK | 0 | 0
CTME250010-01 | ME | L4 | Site Fabricated Tanks | UTILITY AREA |  | 0 |  | 2839.193 | 2877.063 | 70% | 0.07557% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTME250010-01-01 | ME | L4.1 | Fabrication & Erection | UTILITY AREA | 29 | 29 | Ton | 2555.2737 | 2589.3567 | 90% | 0.06802% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTME250010-01-02 | ME | L4.2 | Field touch up Painting & other finishing works | UTILITY AREA | 1 | 1 | Lot | 283.9193 | 287.7063 | 10% | 0.007557% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTME250010-02 | ME | L4 | Hydro testing | UTILITY AREA |  | 0 |  | 811.198 | 822.018 | 20% | 0.02159% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTME250010-02-01 | ME | L4.1 | Water Filling | UTILITY AREA | 1 | 1 | CUM | 486.7188 | 178.7532 | 60% | 0.004695% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTME250010-02-02 | ME | L4.2 | Dewatering | UTILITY AREA | 1 | 1 | CUM | 243.3594 | 89.3766 | 30% | 0.002348% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTME250010-02-03 | ME | L4.3 | Inspection & Clearence | UTILITY AREA | 1 | 1 | Lot | 81.1198 | 29.7922 | 10% | 0.0007826% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTME250010-03 | ME | L4 | Site Fabricated Tanks painting | UTILITY AREA |  | 0 |  | 405.599 | 411.009 | 10% | 0.0108% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTME250010-02-01 | ME | L4.1 | Scaffolding | UTILITY AREA | 1 | 1 | Lot | 101.3997 | 102.7523 | 25% | 0.002699% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTME250010-02-02 | ME | L4.2 | Shot blast & Prime Coat | UTILITY AREA | 1 | 1 | m2 | 162.2396 | 164.4036 | 40% | 0.004318% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTME250010-02-03 | ME | L4.3 | Final Coat | UTILITY AREA | 1 | 1 | m2 | 101.3997 | 102.7523 | 25% | 0.002699% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTME250010-02-04 | ME | L4.4 | QC Inspection / Clearance | UTILITY AREA | 1 | 1 | Lot | 40.5599 | 41.1009 | 10% | 0.00108% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| ME | L2.3 | Nitrogen Genertion Unit | UTILITY AREA |  |  |  | 2014.63 | 2041.5 | 25.47% | 0.05362% | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CTME250040 | ME | L3 | Installation & Alignment - Nitrogen Filter (MB-64-401) | UTILITY AREA | 1.2 | 1.2 |  | 65.24 | 66.11 | 3.238% | 0.001737% | 45484 | 45539 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MS | MST | 0 | 0
CTME250040-01 | ME | L4 | Install on Foundation | UTILITY AREA | 1.2 | 1.2 | MT | 39.144 | 39.666 | 60% | 0.001042% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTME250040-02 | ME | L4 | Alignment & Bolt-up | UTILITY AREA | 1 | 1 | Lot | 19.572 | 19.833 | 30% | 0.000521% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTME250040-03 | ME | L4 | Inspection & handover | UTILITY AREA | 1 | 1 | Lot | 6.524 | 6.611 | 10% | 0.0001737% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTME250070 | ME | L3 | Installation & Alignment - Nitrogen Buffer Vessel (VN-64-401) | UTILITY AREA | 32.7 | 32.7 |  | 1775.4 | 1799.08 | 88.13% | 0.04726% | 45559 | 03-Dec-24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MS | MST | 0 | 0
CTME250070-01 | ME | L4 | Install on Foundation | UTILITY AREA | 32.7 | 32.7 | MT | 1065.24 | 1079.448 | 60% | 0.02835% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTME250070-02 | ME | L4 | Alignment & Bolt-up | UTILITY AREA | 1 | 1 | Lot | 532.62 | 539.724 | 30% | 0.01418% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTME250070-03 | ME | L4 | Inspection & Handover | UTILITY AREA | 1 | 1 | Lot | 177.54 | 179.908 | 10% | 0.004726% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTME250080 | ME | L3 | Installation & Alignment - Nitrogen Receiver & Nitrogen Vessel (VL-64-401) | UTILITY AREA | 3.2 | 3.2 |  | 173.99 | 176.31 | 8.636% | 0.004631% | 45559 | 03-Dec-24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MS | MST | 0 | 0
CTME250080-01 | ME | L4 | Install on Foundation | UTILITY AREA | 3.2 | 3.2 | MT | 104.394 | 105.786 | 60% | 0.002779% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTME250080-02 | ME | L4 | Alignment & Bolt-up | UTILITY AREA | 1 | 1 | Lot | 52.197 | 52.893 | 30% | 0.001389% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTME250080-03 | ME | L4 | Inspection & Handover | UTILITY AREA | 1 | 1 | Lot | 17.399 | 17.631 | 10% | 0.0004631% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| ME | L2.3 | Raw Water Treatment Package | UTILITY AREA |  |  |  | 1040.39 | 1054.27 | 13.15% | 0.02769% | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ME | L2.4 | Tank installation | UTILITY AREA |  |  |  | 1040.39 | 1054.27 | 100% | 0.02769% | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CTME250090 | ME | L3 | Installation & Alignment - Site Fabricated Filtered Raw Water Tanks (RA-50-402) | UTILITY AREA | 13 | 13 |  | 1040.39 | 1054.27 | 100% | 0.02769% | 07-May-24 | 45567 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MS | TNK | 0 | 0
CTME250090-01 | ME | L4 | Site Fabricated Tanks | UTILITY AREA |  | 0 |  | 728.273 | 737.989 | 70% | 0.01939% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTME250090-01-01 | ME | L4.1 | Fabrication & Erection | UTILITY AREA | 13 | 13 | Ton | 655.4457 | 664.1901 | 90% | 0.01745% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTME250090-01-02 | ME | L4.2 | Field touch up Painting & other finishing works | UTILITY AREA | 1 | 1 | Lot | 72.8273 | 73.7989 | 10% | 0.001939% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTME250090-02 | ME | L4 | Hydro testing | UTILITY AREA |  | 0 |  | 208.078 | 210.854 | 20% | 0.005539% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTME250090-02-01 | ME | L4.1 | Water Filling | UTILITY AREA | 1 | 1 | CUM | 124.8468 | 126.5124 | 60% | 0.003323% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTME250090-02-02 | ME | L4.2 | Dewatering | UTILITY AREA | 1 | 1 | CUM | 62.4234 | 63.2562 | 30% | 0.001662% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTME250090-02-03 | ME | L4.3 | Inspection & Clearence | UTILITY AREA | 1 | 1 | Lot | 20.8078 | 21.0854 | 10% | 0.0005539% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTME250090-03 | ME | L4 | Site Fabricated Tanks painting | UTILITY AREA |  | 0 |  | 104.039 | 105.427 | 10% | 0.002769% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTME250090-03-01 | ME | L4.1 | Scaffolding | UTILITY AREA | 1 | 1 | Lot | 26.0098 | 26.3568 | 25% | 0.0006923% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTME250090-03-02 | ME | L4.2 | Shot blast & Prime Coat | UTILITY AREA | 1 | 1 | m2 | 41.6156 | 42.1708 | 40% | 0.001108% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTME250090-03-03 | ME | L4.3 | Final Coat | UTILITY AREA | 1 | 1 | m2 | 26.0098 | 26.3568 | 25% | 0.0006923% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTME250090-03-04 | ME | L4.4 | QC Inspection / Clearance | UTILITY AREA | 1 | 1 | Lot | 10.4039 | 10.5427 | 10% | 0.0002769% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| ME | L2.3 | Instrument Air Unit | UTILITY AREA |  |  |  | 797.9 | 808.54 | 10.09% | 0.02124% | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CTME250150 | ME | L3 | Installation & Alignment - Instrument Air Receiver (VL-63-402 / 403) | UTILITY AREA | 7.9 | 7.9 |  | 428.85 | 434.57 | 53.75% | 0.01142% | 17-Aug-24 | 45574 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MS | MST | 0 | 0
CTME250150-01 | ME | L4 | Install on Foundation | UTILITY AREA | 7.9 | 7.9 | MT | 257.31 | 260.742 | 60% | 0.006849% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTME250150-02 | ME | L4 | Alignment & Bolt-up | UTILITY AREA | 1 | 1 | Lot | 128.655 | 130.371 | 30% | 0.003425% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTME250150-03 | ME | L4 | Inspection & Handover | UTILITY AREA | 1 | 1 | Lot | 42.885 | 43.457 | 10% | 0.001142% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTME250170 | ME | L3 | Installation & Alignment - Inlet Air Receiver (VL-63-401) | UTILITY AREA | 6.8 | 6.8 |  | 369.05 | 373.97 | 46.25% | 0.009823% | 45577 | 15-Dec-24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MS | MST | 0 | 0
CTME250170-01 | ME | L4 | Install on Foundation | UTILITY AREA | 6.8 | 6.8 | MT | 221.43 | 224.382 | 60% | 0.005894% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTME250170-02 | ME | L4 | Alignment & Bolt-up | UTILITY AREA | 1 | 1 | Lot | 110.715 | 112.191 | 30% | 0.002947% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTME250170-03 | ME | L4 | Inspection & Handover | UTILITY AREA | 1 | 1 | Lot | 36.905 | 37.397 | 10% | 0.0009823% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| ME | L2.2 | PWTP & WWTP AREA | PWTP & WWTP AREA |  |  |  | 19662 | 19924.26 | 7.478% | 0.5234% | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ME | L2.3 | Water Injection | PWTP & WWTP AREA |  |  |  | 9831 | 9962.13 | 50% | 0.2617% | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ME | L2.4 | Tank installation | PWTP & WWTP AREA |  |  |  | 9831 | 9962.13 | 100% | 0.2617% | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CTME220020 | ME | L3 | Installation & Alignment, Hydrotest & Painting - Site Fabricated Water Injection Tanks (RA-51-401) | PWTP & WWTP AREA | 74 | 74 |  | 9831 | 9962.13 | 100% | 0.2617% | 19-May-24 | 45614 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MS | TNK | 0 | 0
CTME220020-01 | ME | L4 | Site Fabricated Tanks | PWTP & WWTP AREA |  | 0 |  | 6881.7 | 6973.491 | 70% | 0.1832% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTME220020-01-01 | ME | L4.1 | Fabrication & Erection | PWTP & WWTP AREA | 74 | 74 | Ton | 6193.53 | 6276.1419 | 90% | 0.1649% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTME220020-01-02 | ME | L4.2 | Field touch up Painting & other finishing works | PWTP & WWTP AREA | 1 | 1 | Lot | 688.17 | 697.3491 | 10% | 0.01832% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTME220020-02 | ME | L4 | Hydro testing | PWTP & WWTP AREA |  | 0 |  | 1966.2 | 1992.426 | 20% | 0.05234% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTME220020-02-01 | ME | L4.1 | Water Filling | PWTP & WWTP AREA | 1 | 1 | CUM | 1179.72 | 1195.4556 | 60% | 0.0314% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTME220020-02-02 | ME | L4.2 | Dewatering | PWTP & WWTP AREA | 1 | 1 | CUM | 589.86 | 597.7278 | 30% | 0.0157% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTME220020-02-03 | ME | L4.3 | Inspection & Clearence | PWTP & WWTP AREA | 1 | 1 | Lot | 196.62 | 199.2426 | 10% | 0.005234% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTME220020-03 | ME | L4 | Site Fabricated Tanks painting | PWTP & WWTP AREA |  | 0 |  | 983.1 | 996.213 | 10% | 0.02617% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTME220020-03-01 | ME | L4.1 | Scaffolding | PWTP & WWTP AREA | 1 | 1 | Lot | 245.775 | 249.0532 | 25% | 0.006542% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTME220020-03-02 | ME | L4.2 | Shot blast & Prime Coat | PWTP & WWTP AREA | 1 | 1 | m2 | 393.24 | 398.4852 | 40% | 0.01047% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTME220020-03-03 | ME | L4.3 | Final Coat | PWTP & WWTP AREA | 1 | 1 | m2 | 245.775 | 249.0532 | 25% | 0.006542% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTME220020-03-04 | ME | L4.4 | QC Inspection / Clearance | PWTP & WWTP AREA | 1 | 1 | Lot | 98.31 | 99.6213 | 10% | 0.002617% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| ME | L2.3 | Produced Water Treatment Area & Storage Area | PWTP & WWTP AREA |  |  |  | 9831 | 9962.13 | 50% | 0.2617% | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ME | L2.4 | Tank installation | PWTP & WWTP AREA |  |  |  | 9831 | 9962.13 | 100% | 0.2617% | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CTME220050 | ME | L3 | Installation, Alignment, Hydrotest & Painting - Site Fabricated Produced Water Buffer Storage Tank (RA-44-401) | PWTP & WWTP AREA | 74 | 74 |  | 9831 | 9962.13 | 100% | 0.2617% | 19-May-24 | 45614 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MS | TNK | 0 | 0
CTME220050-01 | ME | L4 | Site Fabricated Tanks | PWTP & WWTP AREA |  | 0 |  | 6881.7 | 6973.491 | 70% | 0.1832% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTME220050-01-01 | ME | L4.1 | Fabrication & Erection | PWTP & WWTP AREA | 74 | 74 | Ton | 6193.53 | 6276.1419 | 90% | 0.1649% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTME220050-01-02 | ME | L4.2 | Field touch up Painting & other finishing works | PWTP & WWTP AREA | 1 | 1 | Lot | 688.17 | 697.3491 | 10% | 0.01832% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTME220050-02 | ME | L4 | Hydro testing | PWTP & WWTP AREA |  | 0 |  | 1966.2 | 1992.426 | 20% | 0.05234% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTME220050-02-01 | ME | L4.1 | Water Filling | PWTP & WWTP AREA | 1 | 1 | CUM | 1179.72 | 1195.4556 | 60% | 0.0314% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTME220050-02-02 | ME | L4.2 | Dewatering | PWTP & WWTP AREA | 1 | 1 | CUM | 589.86 | 597.7278 | 30% | 0.0157% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTME220050-02-03 | ME | L4.3 | Inspection & Clearence | PWTP & WWTP AREA | 1 | 1 | Lot | 196.62 | 199.2426 | 10% | 0.005234% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTME220050-03 | ME | L4 | Site Fabricated Tanks painting | PWTP & WWTP AREA |  | 0 |  | 983.1 | 996.213 | 10% | 0.02617% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTME220050-03-01 | ME | L4.1 | Scaffolding | PWTP & WWTP AREA | 1 | 1 | Lot | 245.775 | 249.0532 | 25% | 0.006542% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTME220050-03-02 | ME | L4.2 | Shot blast & Prime Coat | PWTP & WWTP AREA | 1 | 1 | m2 | 393.24 | 398.4852 | 40% | 0.01047% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTME220050-03-03 | ME | L4.3 | Final Coat | PWTP & WWTP AREA | 1 | 1 | m2 | 245.775 | 249.0532 | 25% | 0.006542% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTME220050-03-04 | ME | L4.4 | QC Inspection / Clearance | PWTP & WWTP AREA | 1 | 1 | Lot | 98.31 | 99.6213 | 10% | 0.002617% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| ME | L2.2 | FIREWATER AREA | FIREWATER AREA |  |  |  | 38428.75 | 38941.35 | 14.62% | 1.023% | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ME | L2.3 | Fire Fighting Network and distribution area | FIREWATER AREA |  |  |  | 37492.45 | 37992.56 | 97.56% | 0.998% | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ME | L2.4 | Tank installation | FIREWATER AREA |  |  |  | 37492.45 | 37992.56 | 100% | 0.998% | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CTME230010 | ME | L3 | Installation, Alignment, Hydrotest and Painting - Site Fabricated Fire Water Tank (RA-71-401) | FIREWATER AREA | 315 | 315 |  | 37492.45 | 37992.56 | 100% | 0.998% | 14-Apr-24 | 18-Dec-24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MS | TNK | 0 | 0
CTME230010-01 | ME | L4 | Site Fabricated Tanks | FIREWATER AREA |  | 0 |  | 26244.715 | 26594.792 | 70% | 0.6986% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTME230010-01-01 | ME | L4.1 | Fabrication & Erection | FIREWATER AREA | 315 | 315 | Ton | 23620.2435 | 23935.3128 | 90% | 0.6287% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTME230010-01-02 | ME | L4.2 | Field touch up Painting & other finishing works | FIREWATER AREA | 1 | 1 | Lot | 2624.4715 | 2659.4792 | 10% | 0.06986% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTME230010-02 | ME | L4 | Hydro testing | FIREWATER AREA |  | 0 |  | 7498.49 | 7598.512 | 20% | 0.1996% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTME230010-02-01 | ME | L4.1 | Water Filling | FIREWATER AREA | 1 | 1 | CUM | 4499.094 | 4559.1072 | 60% | 0.1198% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTME230010-02-02 | ME | L4.2 | Dewatering | FIREWATER AREA | 1 | 1 | CUM | 2249.547 | 2279.5536 | 30% | 0.05988% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTME230010-02-03 | ME | L4.3 | Inspection & Clearence | FIREWATER AREA | 1 | 1 | Lot | 749.849 | 759.8512 | 10% | 0.01996% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTME230010-03 | ME | L4 | Site Fabricated Tanks painting | FIREWATER AREA |  | 0 |  | 3749.245 | 3799.256 | 10% | 0.0998% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTME230010-03-01 | ME | L4.1 | Scaffolding | FIREWATER AREA | 1 | 1 | Lot | 937.3112 | 949.814 | 25% | 0.02495% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTME230010-03-02 | ME | L4.2 | Shot blast & Prime Coat | FIREWATER AREA | 1 | 1 | m2 | 1499.698 | 1519.7024 | 40% | 0.03992% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTME230010-03-03 | ME | L4.3 | Final Coat | FIREWATER AREA | 1 | 1 | m2 | 937.3112 | 949.814 | 25% | 0.02495% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTME230010-03-04 | ME | L4.4 | QC Inspection / Clearance | FIREWATER AREA | 1 | 1 | Lot | 374.9245 | 379.9256 | 10% | 0.00998% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| ME | L2.3 | Diesal Storage and Distribution | FIREWATER AREA |  |  |  | 936.3 | 948.79 | 2.436% | 0.02492% | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CTME230040 | ME | L3 | Installation & Alignment - Diesel Filter Coalescer Package (UO-62-401) | FIREWATER AREA | 1.5 | 1.5 |  | 81.6 | 82.69 | 8.715% | 0.002172% | 45467 | 45571 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MS | MST | 0 | 0
CTME230040-01 | ME | L4 | Install on Foundation | FIREWATER AREA | 1.5 | 1.5 | MT | 28.56 | 28.9415 | 35% | 0.0007602% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTME230040-02 | ME | L4 | Preliminary Alignment & Bolt-up | FIREWATER AREA | 1 | 1 | Lot | 20.4 | 20.6725 | 25% | 0.000543% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTME230040-03 | ME | L4 | Install Ancillary Equipment | FIREWATER AREA | 1 | 1 | Lot | 16.32 | 16.538 | 20% | 0.0004344% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTME230040-04 | ME | L4 | Final Alignment | FIREWATER AREA | 1 | 1 | Lot | 8.16 | 8.269 | 10% | 0.0002172% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTME230040-05 | ME | L4 | Inspection & Handover | FIREWATER AREA | 1 | 1 | Lot | 8.16 | 8.269 | 10% | 0.0002172% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| ME | L2.4 | Tank installation | FIREWATER AREA |  |  |  | 854.7 | 866.1 | 91.28% | 0.02275% | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CTME230030 | ME | L3 | Installation & Alignment - Site Fabricated Diesel Tank (RA-62-401) | FIREWATER AREA | 9 | 9 |  | 854.7 | 866.1 | 100% | 0.02275% | 19-May-24 | 45561 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MS | TNK | 0 | 0
CTME230030-01 | ME | L4 | Site Fabricated Tanks | FIREWATER AREA |  | 0 |  | 598.29 | 606.27 | 70% | 0.01593% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTME230030-01-01 | ME | L4.1 | Fabrication & Erection | FIREWATER AREA | 9 | 9 | Ton | 538.461 | 545.643 | 90% | 0.01433% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTME230030-01-02 | ME | L4.2 | Field touch up Painting & other finishing works | FIREWATER AREA | 1 | 1 | Lot | 59.829 | 60.627 | 10% | 0.001593% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTME230030-02 | ME | L4 | Hydro testing | FIREWATER AREA |  | 0 |  | 170.94 | 173.22 | 20% | 0.00455% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTME230030-02-01 | ME | L4.1 | Water Filling | FIREWATER AREA | 1 | 1 | CUM | 102.564 | 103.932 | 60% | 0.00273% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTME230030-02-02 | ME | L4.2 | Dewatering | FIREWATER AREA | 1 | 1 | CUM | 51.282 | 51.966 | 30% | 0.001365% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTME230030-02-03 | ME | L4.3 | Inspection & Clearence | FIREWATER AREA | 1 | 1 | Lot | 17.094 | 17.322 | 10% | 0.000455% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTME230030-03 | ME | L4 | Site Fabricated Tanks painting | FIREWATER AREA |  | 0 |  | 85.47 | 86.61 | 10% | 0.002275% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTME230030-03-01 | ME | L4.1 | Scaffolding | FIREWATER AREA | 1 | 1 | Lot | 21.3675 | 21.6525 | 25% | 0.0005688% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTME230030-03-02 | ME | L4.2 | Shot blast & Prime Coat | FIREWATER AREA | 1 | 1 | m2 | 34.188 | 34.644 | 40% | 0.00091% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTME230030-03-03 | ME | L4.3 | Final Coat | FIREWATER AREA | 1 | 1 | m2 | 21.3675 | 21.6525 | 25% | 0.0005688% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTME230030-03-04 | ME | L4.4 | QC Inspection / Clearance | FIREWATER AREA | 1 | 1 | Lot | 8.547 | 8.661 | 10% | 0.0002275% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| ME | L2.2 | FLARE K.O.D AREA | FLARE K.O.D AREA |  |  |  | 2069.2 | 2096.8 | 0.787% | 0.05508% | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ME | L2.3 | Flare Area | FLARE K.O.D AREA |  |  |  | 2069.2 | 2096.8 | 100% | 0.05508% | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CTME210010 | ME | L3 | Heavy-duty Installation & Alignment - HP/ LP Flare Stack (FE-43-401 & 402) | FLARE K.O.D AREA | 0.2 | 0.2 |  | 11.2 | 11.35 | 0.5413% | 0.0002981% | 45542 | 45624 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MS | MST | 0 | 0
CTME210010-01 | ME | L4 | Pre-assembly | FLARE K.O.D AREA | 0.2 | 0.2 | MT | 5.04 | 5.1075 | 45% | 0.0001342% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTME210010-02 | ME | L4 | Install on Foundation | FLARE K.O.D AREA | 1 | 1 | Lot | 3.36 | 3.405 | 30% | 8.944e-05% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTME210010-03 | ME | L4 | Alignment Guy Tensioning & Bolt-up | FLARE K.O.D AREA | 1 | 1 | Lot | 1.68 | 1.7025 | 15% | 4.472e-05% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTME210010-04 | ME | L4 | Inspection & Handover | FLARE K.O.D AREA | 1 | 1 | Lot | 1.12 | 1.135 | 10% | 2.981e-05% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTME210030 | ME | L3 | Installation & Alignment - HP/ LP Flare K.O. Drum (VD-43-401& 402) | FLARE K.O.D AREA | 37.9 | 37.9 |  | 2058 | 2085.45 | 99.46% | 0.05478% | 45553 | 09-Dec-24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MS | MST | 0 | 0
CTME210030-01 | ME | L4 | Install on Foundation | FLARE K.O.D AREA | 37.9 | 37.9 | MT | 1234.8 | 1251.27 | 60% | 0.03287% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTME210030-02 | ME | L4 | Alignment & Bolt-up | FLARE K.O.D AREA | 1 | 1 | Lot | 617.4 | 625.635 | 30% | 0.01643% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTME210030-03 | ME | L4 | Inspection & handover | FLARE K.O.D AREA | 1 | 1 | Lot | 205.8 | 208.545 | 10% | 0.005478% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| ME | L2.2 | SEPARATOR UNIT AREA | INLET SEPARATION & FUEL GAS AREA |  |  |  | 12443.39 | 12609.37 | 4.733% | 0.3312% | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ME | L2.3 | Inlet Separation and Fuel Gas Area | INLET SEPARATION & FUEL GAS AREA |  |  |  | 12443.39 | 12609.37 | 100% | 0.3312% | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CTME240030 | ME | L3 | Heavy-duty Installation & Alignment - Separator (Devonian) (VA-20-401) | INLET SEPARATION & FUEL GAS AREA | 219.9 | 219.9 |  | 11939.25 | 12098.51 | 95.95% | 0.3178% | 45559 | 21-Dec-24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MS | MST | 0 | 0
CTME240030-01 | ME | L4 | Install on Foundation | INLET SEPARATION & FUEL GAS AREA | 219.9 | 219.9 | MT | 4775.7 | 4839.404 | 40% | 0.1271% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTME240030-02 | ME | L4 | Alignment & Bolt-up | INLET SEPARATION & FUEL GAS AREA | 1 | 1 | Lot | 3581.775 | 3629.553 | 30% | 0.09534% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTME240030-03 | ME | L4 | Install Internals | INLET SEPARATION & FUEL GAS AREA | 1 | 1 | Lot | 2387.85 | 2419.702 | 20% | 0.06356% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTME240030-04 | ME | L4 | Inspection & handover | INLET SEPARATION & FUEL GAS AREA | 1 | 1 | Lot | 1193.925 | 1209.851 | 10% | 0.03178% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTME240020 | ME | L3 | Installation & Alignment - HP Fuel gas KO Drum ( VD-45-401) | INLET SEPARATION & FUEL GAS AREA | 0.1 | 0.1 |  | 5.25 | 5.32 | 0.04219% | 0.0001397% | 45570 | 45659 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MS | MST | 0 | 0
CTME240020-01 | ME | L4 | Install on Foundation | INLET SEPARATION & FUEL GAS AREA | 0.1 | 0.1 | MT | 2.1 | 2.128 | 40% | 5.59e-05% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTME240020-02 | ME | L4 | Alignment & Bolt-up | INLET SEPARATION & FUEL GAS AREA | 1 | 1 | Lot | 1.575 | 1.596 | 30% | 4.192e-05% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTME240020-03 | ME | L4 | Install Internals | INLET SEPARATION & FUEL GAS AREA | 1 | 1 | Lot | 1.05 | 1.064 | 20% | 2.795e-05% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTME240020-04 | ME | L4 | Inspection & handover | INLET SEPARATION & FUEL GAS AREA | 1 | 1 | Lot | 0.525 | 0.532 | 10% | 1.397e-05% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTME240040 | ME | L3 | Heavy-duty Installation & Alignment - Separator (Ordovician) (VA-20-402) | INLET SEPARATION & FUEL GAS AREA | 4 | 4 |  | 217.49 | 220.39 | 1.748% | 0.005789% | 45571 | 45659 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MS | MST | 0 | 0
CTME240040-01 | ME | L4 | Install on Foundation | INLET SEPARATION & FUEL GAS AREA | 4 | 4 | MT | 86.996 | 88.156 | 40% | 0.002316% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTME240040-02 | ME | L4 | Alignment & Bolt-up | INLET SEPARATION & FUEL GAS AREA | 1 | 1 | Lot | 65.247 | 66.117 | 30% | 0.001737% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTME240040-03 | ME | L4 | Install Internals | INLET SEPARATION & FUEL GAS AREA | 1 | 1 | Lot | 43.498 | 44.078 | 20% | 0.001158% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTME240040-04 | ME | L4 | Inspection & handover | INLET SEPARATION & FUEL GAS AREA | 1 | 1 | Lot | 21.749 | 22.039 | 10% | 0.0005789% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTME240050 | ME | L3 | Installation & Alignment - Separator Liquid Sand Filter (Devonian) (MB-20-401) | INLET SEPARATION & FUEL GAS AREA | 1.2 | 1.2 |  | 58.2 | 58.98 | 0.4677% | 0.001549% | 45577 | 21-Dec-24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MS | MST | 0 | 0
CTME240050-01 | ME | L4 | Install on Foundation | INLET SEPARATION & FUEL GAS AREA | 1.2 | 1.2 | MT | 34.92 | 35.388 | 60% | 0.0009296% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTME240050-02 | ME | L4 | Alignment & Bolt-up | INLET SEPARATION & FUEL GAS AREA | 1 | 1 | Lot | 17.46 | 17.694 | 30% | 0.0004648% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTME240050-03 | ME | L4 | Inspection & handover | INLET SEPARATION & FUEL GAS AREA | 1 | 1 | Lot | 5.82 | 5.898 | 10% | 0.0001549% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTME240060 | ME | L3 | Installation & Alignment - Separator Liquid Sand Filter (Ordovician) (MB-20-402) | INLET SEPARATION & FUEL GAS AREA | 1.2 | 1.2 |  | 65.4 | 66.27 | 0.5256% | 0.001741% | 45577 | 21-Dec-24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MS | MST | 0 | 0
CTME240060-01 | ME | L4 | Install on Foundation | INLET SEPARATION & FUEL GAS AREA | 1.2 | 1.2 | MT | 39.24 | 39.762 | 60% | 0.001044% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTME240060-02 | ME | L4 | Alignment & Bolt-up | INLET SEPARATION & FUEL GAS AREA | 1 | 1 | Lot | 19.62 | 19.881 | 30% | 0.0005222% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTME240060-04 | ME | L4 | Inspection & handover | INLET SEPARATION & FUEL GAS AREA | 1 | 1 | Lot | 6.54 | 6.627 | 10% | 0.0001741% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTME240070 | ME | L3 | Installation & Alignment - Condensate Separator (VA-20-403) | INLET SEPARATION & FUEL GAS AREA | 0.5 | 0.5 |  | 27 | 27.36 | 0.217% | 0.0007187% | 45582 | 45672 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MS | MST | 0 | 0
CTME240070-01 | ME | L4 | Install on Foundation | INLET SEPARATION & FUEL GAS AREA | 0.5 | 0.5 | MT | 10.8 | 10.944 | 40% | 0.0002875% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTME240070-02 | ME | L4 | Alignment & Bolt-up | INLET SEPARATION & FUEL GAS AREA | 1 | 1 | Lot | 8.1 | 8.208 | 30% | 0.0002156% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTME240070-03 | ME | L4 | Install Internals | INLET SEPARATION & FUEL GAS AREA | 1 | 1 | Lot | 5.4 | 5.472 | 20% | 0.0001437% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTME240070-04 | ME | L4 | Inspection & handover | INLET SEPARATION & FUEL GAS AREA | 1 | 1 | Lot | 2.7 | 2.736 | 10% | 7.187e-05% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTME240080 | ME | L3 | Installation & Alignment - Separator Water Sand Filter (Devonian) (MB-20-403) | INLET SEPARATION & FUEL GAS AREA | 1.2 | 1.2 |  | 65.4 | 66.27 | 0.5256% | 0.001741% | 45588 | 45659 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MS | MST | 0 | 0
CTME240080-01 | ME | L4 | Install on Foundation | INLET SEPARATION & FUEL GAS AREA | 1.2 | 1.2 | MT | 39.24 | 39.762 | 60% | 0.001044% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTME240080-02 | ME | L4 | Alignment & Bolt-up | INLET SEPARATION & FUEL GAS AREA | 1 | 1 | Lot | 19.62 | 19.881 | 30% | 0.0005222% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTME240080-03 | ME | L4 | Inspection & handover | INLET SEPARATION & FUEL GAS AREA | 1 | 1 | Lot | 6.54 | 6.627 | 10% | 0.0001741% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTME240090 | ME | L3 | Installation & Alignment - Separator Water Sand Filter (Ordovician) (MB-20-404) | INLET SEPARATION & FUEL GAS AREA | 1.2 | 1.2 |  | 65.4 | 66.27 | 0.5256% | 0.001741% | 45588 | 45659 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MS | MST | 0 | 0
CTME240090-01 | ME | L4 | Install on Foundation | INLET SEPARATION & FUEL GAS AREA | 1.2 | 1.2 | MT | 39.24 | 39.762 | 60% | 0.001044% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTME240090-02 | ME | L4 | Alignment & Bolt-up | INLET SEPARATION & FUEL GAS AREA | 1 | 1 | Lot | 19.62 | 19.881 | 30% | 0.0005222% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTME240090-03 | ME | L4 | Inspection & handover | INLET SEPARATION & FUEL GAS AREA | 1 | 1 | Lot | 6.54 | 6.627 | 10% | 0.0001741% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| ME | L2.2 | TIE-IN WITH EXISTING CPF | TIE-IN WITH EXISTING CPF |  |  |  | 190.08 | 192.62 | 0.0723% | 0.00506% | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ME | L2.3 | Coalescer filter | TIE-IN WITH EXISTING CPF |  |  |  | 190.08 | 192.62 | 100% | 0.00506% | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CTME300010 | ME | L3 | Installation & Alignment - Condensate MRB Inlet Filter Coalescer (150-P-21-001C) | TIE-IN WITH EXISTING CPF | 3.5 | 3.5 |  | 190.08 | 192.62 | 100% | 0.00506% | 12-Aug-24 | 45554 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MS | MST | 0 | 0
CTME300010-01 | ME | L4 | Install on Foundation | TIE-IN WITH EXISTING CPF | 3.5 | 3.5 | MT | 114.048 | 115.572 | 60% | 0.003036% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTME300010-02 | ME | L4 | Alignment & Bolt-up | TIE-IN WITH EXISTING CPF | 1 | 1 | Lot | 57.024 | 57.786 | 30% | 0.001518% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTME300010-03 | ME | L4 | Inspection & handover | TIE-IN WITH EXISTING CPF | 1 | 1 | Lot | 19.008 | 19.262 | 10% | 0.000506% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| ME | L2.1 | Mechanical - Rotating |  |  |  |  | 59911.09 | 60710.27 | 18.56% | 1.595% | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ME | L2.2 | ACID GAS REMOVAL UNIT | AGRU AREA |  |  |  | 12731.49 | 12901.34 | 21.25% | 0.3389% | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ME | L2.3 | AGRU Unit 1 | AGRU AREA |  |  |  | 6063.86 | 6144.76 | 47.63% | 0.1614% | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CTME270070 | ME | L3 | Installation & Alignment - Antifoam Injection Package (UO-28-404) | AGRU AREA | 0 | 0 |  | 93.74 | 94.99 | 1.546% | 0.002495% | 28-Aug-24 | 45621 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MR | MRT | 0 | 0
CTME270070-01 | ME | L4 | Install on Foundation | AGRU AREA | 0 | 1 | Ton | 32.809 | 33.2465 | 35% | 0.0008733% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTME270070-02 | ME | L4 | Preliminary Alignment & Bolt-up | AGRU AREA | 1 | 1 | Lot | 23.435 | 23.7475 | 25% | 0.0006238% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTME270070-03 | ME | L4 | Install Ancillary Equipment | AGRU AREA | 1 | 1 | Lot | 18.748 | 18.998 | 20% | 0.000499% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTME270070-04 | ME | L4 | Final Alignment | AGRU AREA | 1 | 1 | Lot | 9.374 | 9.499 | 10% | 0.0002495% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTME270070-05 | ME | L4 | Inspection & Handover | AGRU AREA | 1 | 1 | Lot | 9.374 | 9.499 | 10% | 0.0002495% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTME270100 | ME | L3 | Installation & Alignment - Lean Amine Booster Pump (PZ-28-402 A/B) | AGRU AREA | 20 | 20 |  | 1232.24 | 1248.68 | 20.32% | 0.0328% | 45556 | 45573 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MR | MRT | 0 | 0
CTME270100-01 | ME | L4 | Install on Foundation | AGRU AREA | 20 | 20 | Ton | 492.896 | 499.472 | 40% | 0.01312% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTME270100-02 | ME | L4 | Preliminary Alignment & Bolt | AGRU AREA | 1 | 1 | Lot | 369.672 | 374.604 | 30% | 0.00984% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTME270100-03 | ME | L4 | Release for grouting | AGRU AREA | 1 | 1 | Lot | 246.448 | 249.736 | 20% | 0.00656% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTME270100-04 | ME | L4 | Final alignment | AGRU AREA | 1 | 1 | Lot | 123.224 | 124.868 | 10% | 0.00328% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTME270170 | ME | L3 | Installation & Alignment - Amine Transfer Pump (PZ-28-408) | AGRU AREA | 1.3 | 1.3 |  | 80.1 | 81.17 | 1.321% | 0.002132% | 45556 | 45573 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MR | MRT | 0 | 0
CTME270170-01 | ME | L4 | Install on Foundation | AGRU AREA | 1.3 | 1.3 | Ton | 32.04 | 32.468 | 40% | 0.0008529% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTME270170-02 | ME | L4 | Preliminary Alignment & Bolt | AGRU AREA | 1 | 1 | Lot | 24.03 | 24.351 | 30% | 0.0006396% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTME270170-03 | ME | L4 | Release for grouting | AGRU AREA | 1 | 1 | Lot | 16.02 | 16.234 | 20% | 0.0004264% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTME270170-04 | ME | L4 | Final alignment | AGRU AREA | 1 | 1 | Lot | 8.01 | 8.117 | 10% | 0.0002132% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTME270180 | ME | L3 | Installation & Alignment - Wash Water Pump (PZ-28-409 A/B) | AGRU AREA | 2.6 | 2.6 |  | 160.2 | 162.34 | 2.642% | 0.004264% | 45556 | 45573 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MR | MRT | 0 | 0
CTME270180-01 | ME | L4 | Install on Foundation | AGRU AREA | 2.6 | 2.6 | Ton | 64.08 | 64.936 | 40% | 0.001706% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTME270180-02 | ME | L4 | Preliminary Alignment & Bolt | AGRU AREA | 1 | 1 | Lot | 48.06 | 48.702 | 30% | 0.001279% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTME270180-03 | ME | L4 | Release for grouting | AGRU AREA | 1 | 1 | Lot | 32.04 | 32.468 | 20% | 0.0008529% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTME270180-04 | ME | L4 | Final alignment | AGRU AREA | 1 | 1 | Lot | 16.02 | 16.234 | 10% | 0.0004264% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTME270190 | ME | L3 | Installation & Alignment - Pump Around Pump (PZ-28-410 A/B) | AGRU AREA | 8.2 | 8.2 |  | 505.2 | 511.94 | 8.331% | 0.01345% | 45556 | 45573 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MR | MRT | 0 | 0
CTME270190-01 | ME | L4 | Install on Foundation | AGRU AREA | 8.2 | 8.2 | Ton | 202.08 | 204.776 | 40% | 0.005379% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTME270190-02 | ME | L4 | Preliminary Alignment & Bolt | AGRU AREA | 1 | 1 | Lot | 151.56 | 153.582 | 30% | 0.004034% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTME270190-03 | ME | L4 | Release for grouting | AGRU AREA | 1 | 1 | Lot | 101.04 | 102.388 | 20% | 0.002689% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTME270190-04 | ME | L4 | Final alignment | AGRU AREA | 1 | 1 | Lot | 50.52 | 51.194 | 10% | 0.001345% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTME270120 | ME | L3 | Installation & Alignment - Amine Stripper Reflux Pump (PZ-28-401A/B) | AGRU AREA | 2.4 | 2.4 |  | 147.89 | 149.86 | 2.439% | 0.003936% | 45561 | 45579 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MR | MRT | 0 | 0
CTME270120-01 | ME | L4 | Install on Foundation | AGRU AREA | 2.4 | 2.4 | Ton | 59.156 | 59.944 | 40% | 0.001575% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTME270120-02 | ME | L4 | Preliminary Alignment & Bolt | AGRU AREA | 1 | 1 | Lot | 44.367 | 44.958 | 30% | 0.001181% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTME270120-03 | ME | L4 | Release for grouting | AGRU AREA | 1 | 1 | Lot | 29.578 | 29.972 | 20% | 0.0007873% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTME270120-04 | ME | L4 | Final alignment | AGRU AREA | 1 | 1 | Lot | 14.789 | 14.986 | 10% | 0.0003936% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTME270130 | ME | L3 | Installation & Alignment - Amine Drain Vessel Pump (PZ-28-404 A/B) | AGRU AREA | 1.2 | 1.2 |  | 73.95 | 74.94 | 1.22% | 0.001968% | 45567 | 45585 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MR | MRT | 0 | 0
CTME270130-01 | ME | L4 | Install on Foundation | AGRU AREA | 1.2 | 1.2 | Ton | 29.58 | 29.976 | 40% | 0.0007874% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTME270130-02 | ME | L4 | Preliminary Alignment & Bolt | AGRU AREA | 1 | 1 | Lot | 22.185 | 22.482 | 30% | 0.0005905% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTME270130-03 | ME | L4 | Release for grouting | AGRU AREA | 1 | 1 | Lot | 14.79 | 14.988 | 20% | 0.0003937% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTME270130-04 | ME | L4 | Final alignment | AGRU AREA | 1 | 1 | Lot | 7.395 | 7.494 | 10% | 0.0001968% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTME270110 | ME | L3 | Installation & Alignment - Lean Amine Feed Pumps (PZ-28-403 A/B) | AGRU AREA | 57.6 | 57.6 |  | 3548.7 | 3596.04 | 58.52% | 0.09446% | 45572 | 45589 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MR | MRT | 0 | 0
CTME270110-01 | ME | L4 | Install on Foundation | AGRU AREA | 57.6 | 57.6 | Ton | 1419.48 | 1438.416 | 40% | 0.03778% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTME270110-02 | ME | L4 | Preliminary Alignment & Bolt | AGRU AREA | 1 | 1 | Lot | 1064.61 | 1078.812 | 30% | 0.02834% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTME270110-03 | ME | L4 | Release for grouting | AGRU AREA | 1 | 1 | Lot | 709.74 | 719.208 | 20% | 0.01889% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTME270110-04 | ME | L4 | Final alignment | AGRU AREA | 1 | 1 | Lot | 354.87 | 359.604 | 10% | 0.009446% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTME270140 | ME | L3 | Installation & Alignment - Water Makeup Pump (PZ-28-411 A/B) | AGRU AREA | 3.6 | 3.6 |  | 221.84 | 224.8 | 3.658% | 0.005905% | 45577 | 45594 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MR | MRT | 0 | 0
CTME270140-01 | ME | L4 | Install on Foundation | AGRU AREA | 3.6 | 3.6 | Ton | 88.736 | 89.92 | 40% | 0.002362% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTME270140-02 | ME | L4 | Preliminary Alignment & Bolt | AGRU AREA | 1 | 1 | Lot | 66.552 | 67.44 | 30% | 0.001771% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTME270140-03 | ME | L4 | Release for grouting | AGRU AREA | 1 | 1 | Lot | 44.368 | 44.96 | 20% | 0.001181% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTME270140-04 | ME | L4 | Final alignment | AGRU AREA | 1 | 1 | Lot | 22.184 | 22.48 | 10% | 0.0005905% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| ME | L2.3 | AGRU Unit 2 | AGRU AREA |  |  |  | 6063.87 | 6144.77 | 47.63% | 0.1614% | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CTME270330 | ME | L3 | Installation & Alignment - Antifoam Injection Package (UO-28-504) | AGRU AREA | 0 | 0 |  | 93.74 | 94.99 | 1.546% | 0.002495% | 28-Aug-24 | 45621 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MR | MRT | 0 | 0
CTME270330-01 | ME | L4 | Install on Foundation | AGRU AREA | 0 | 1 | Ton | 32.809 | 33.2465 | 35% | 0.0008733% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTME270330-02 | ME | L4 | Preliminary Alignment & Bolt-up | AGRU AREA | 1 | 1 | Lot | 23.435 | 23.7475 | 25% | 0.0006238% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTME270330-03 | ME | L4 | Install Ancillary Equipment | AGRU AREA | 1 | 1 | Lot | 18.748 | 18.998 | 20% | 0.000499% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTME270330-04 | ME | L4 | Final Alignment | AGRU AREA | 1 | 1 | Lot | 9.374 | 9.499 | 10% | 0.0002495% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTME270330-05 | ME | L4 | Inspection & Handover | AGRU AREA | 1 | 1 | Lot | 9.374 | 9.499 | 10% | 0.0002495% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTME270360 | ME | L3 | Installation & Alignment - Lean Amine Booster Pump (PZ-28-502 A/B) | AGRU AREA | 20 | 20 |  | 1232.24 | 1248.68 | 20.32% | 0.0328% | 45556 | 45573 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MR | MRT | 0 | 0
CTME270360-01 | ME | L4 | Install on Foundation | AGRU AREA | 20 | 20 | Ton | 492.896 | 499.472 | 40% | 0.01312% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTME270360-02 | ME | L4 | Preliminary Alignment & Bolt | AGRU AREA | 1 | 1 | Lot | 369.672 | 374.604 | 30% | 0.00984% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTME270360-03 | ME | L4 | Release for grouting | AGRU AREA | 1 | 1 | Lot | 246.448 | 249.736 | 20% | 0.00656% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTME270360-04 | ME | L4 | Final alignment | AGRU AREA | 1 | 1 | Lot | 123.224 | 124.868 | 10% | 0.00328% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTME270410 | ME | L3 | Installation & Alignment - Amine Stripper Reflux Pump (PZ-28-501A/B) | AGRU AREA | 2.4 | 2.4 |  | 147.9 | 149.87 | 2.439% | 0.003937% | 45556 | 45573 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MR | MRT | 0 | 0
CTME270410-01 | ME | L4 | Install on Foundation | AGRU AREA | 2.4 | 2.4 | Ton | 59.16 | 59.948 | 40% | 0.001575% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTME270410-02 | ME | L4 | Preliminary Alignment & Bolt | AGRU AREA | 1 | 1 | Lot | 44.37 | 44.961 | 30% | 0.001181% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTME270410-03 | ME | L4 | Release for grouting | AGRU AREA | 1 | 1 | Lot | 29.58 | 29.974 | 20% | 0.0007873% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTME270410-04 | ME | L4 | Final alignment | AGRU AREA | 1 | 1 | Lot | 14.79 | 14.987 | 10% | 0.0003937% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTME270420 | ME | L3 | Installation & Alignment - Amine Drain Vessel Pump (PZ-28-504 A/B) | AGRU AREA | 1.2 | 1.2 |  | 73.95 | 74.94 | 1.22% | 0.001968% | 45556 | 45573 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MR | MRT | 0 | 0
CTME270420-01 | ME | L4 | Install on Foundation | AGRU AREA | 1.2 | 1.2 | Ton | 29.58 | 29.976 | 40% | 0.0007874% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTME270420-02 | ME | L4 | Preliminary Alignment & Bolt | AGRU AREA | 1 | 1 | Lot | 22.185 | 22.482 | 30% | 0.0005905% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTME270420-03 | ME | L4 | Release for grouting | AGRU AREA | 1 | 1 | Lot | 14.79 | 14.988 | 20% | 0.0003937% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTME270420-04 | ME | L4 | Final alignment | AGRU AREA | 1 | 1 | Lot | 7.395 | 7.494 | 10% | 0.0001968% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTME270450 | ME | L3 | Installation & Alignment - Pump Around Pump (PZ-28-510 A/B) | AGRU AREA | 8.2 | 8.2 |  | 505.2 | 511.94 | 8.331% | 0.01345% | 45556 | 45573 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MR | MRT | 0 | 0
CTME270450-01 | ME | L4 | Install on Foundation | AGRU AREA | 8.2 | 8.2 | Ton | 202.08 | 204.776 | 40% | 0.005379% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTME270450-02 | ME | L4 | Preliminary Alignment & Bolt | AGRU AREA | 1 | 1 | Lot | 151.56 | 153.582 | 30% | 0.004034% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTME270450-03 | ME | L4 | Release for grouting | AGRU AREA | 1 | 1 | Lot | 101.04 | 102.388 | 20% | 0.002689% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTME270450-04 | ME | L4 | Final alignment | AGRU AREA | 1 | 1 | Lot | 50.52 | 51.194 | 10% | 0.001345% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTME270430 | ME | L3 | Installation & Alignment - Amine Transfer Pump (PZ-28-508) | AGRU AREA | 1.3 | 1.3 |  | 80.1 | 81.17 | 1.321% | 0.002132% | 45556 | 45573 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MR | MRT | 0 | 0
CTME270430-01 | ME | L4 | Install on Foundation | AGRU AREA | 1.3 | 1.3 | Ton | 32.04 | 32.468 | 40% | 0.0008529% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTME270430-02 | ME | L4 | Preliminary Alignment & Bolt | AGRU AREA | 1 | 1 | Lot | 24.03 | 24.351 | 30% | 0.0006396% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTME270430-03 | ME | L4 | Release for grouting | AGRU AREA | 1 | 1 | Lot | 16.02 | 16.234 | 20% | 0.0004264% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTME270430-04 | ME | L4 | Final alignment | AGRU AREA | 1 | 1 | Lot | 8.01 | 8.117 | 10% | 0.0002132% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTME270440 | ME | L3 | Installation & Alignment - Wash Water Pump (PZ-28-509 A/B) | AGRU AREA | 2.6 | 2.6 |  | 160.2 | 162.34 | 2.642% | 0.004264% | 45557 | 45574 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MR | MRT | 0 | 0
CTME270440-01 | ME | L4 | Install on Foundation | AGRU AREA | 2.6 | 2.6 | Ton | 64.08 | 64.936 | 40% | 0.001706% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTME270440-02 | ME | L4 | Preliminary Alignment & Bolt | AGRU AREA | 1 | 1 | Lot | 48.06 | 48.702 | 30% | 0.001279% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTME270440-03 | ME | L4 | Release for grouting | AGRU AREA | 1 | 1 | Lot | 32.04 | 32.468 | 20% | 0.0008529% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTME270440-04 | ME | L4 | Final alignment | AGRU AREA | 1 | 1 | Lot | 16.02 | 16.234 | 10% | 0.0004264% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTME270370 | ME | L3 | Installation & Alignment - Lean Amine Feed Pumps (PZ-28-503 A/B) | AGRU AREA | 57.6 | 57.6 |  | 3548.7 | 3596.04 | 58.52% | 0.09446% | 45561 | 45579 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MR | MRT | 0 | 0
CTME270370-01 | ME | L4 | Install on Foundation | AGRU AREA | 57.6 | 57.6 | Ton | 1419.48 | 1438.416 | 40% | 0.03778% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTME270370-02 | ME | L4 | Preliminary Alignment & Bolt | AGRU AREA | 1 | 1 | Lot | 1064.61 | 1078.812 | 30% | 0.02834% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTME270370-03 | ME | L4 | Release for grouting | AGRU AREA | 1 | 1 | Lot | 709.74 | 719.208 | 20% | 0.01889% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTME270370-04 | ME | L4 | Final alignment | AGRU AREA | 1 | 1 | Lot | 354.87 | 359.604 | 10% | 0.009446% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTME270380 | ME | L3 | Installation & Alignment - Water Makeup Pump (PZ-28-511 A/B) | AGRU AREA | 3.6 | 3.6 |  | 221.84 | 224.8 | 3.658% | 0.005905% | 45567 | 45585 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MR | MRT | 0 | 0
CTME270380-01 | ME | L4 | Install on Foundation | AGRU AREA | 3.6 | 3.6 | Ton | 88.736 | 89.92 | 40% | 0.002362% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTME270380-02 | ME | L4 | Preliminary Alignment & Bolt | AGRU AREA | 1 | 1 | Lot | 66.552 | 67.44 | 30% | 0.001771% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTME270380-03 | ME | L4 | Release for grouting | AGRU AREA | 1 | 1 | Lot | 44.368 | 44.96 | 20% | 0.001181% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTME270380-04 | ME | L4 | Final alignment | AGRU AREA | 1 | 1 | Lot | 22.184 | 22.48 | 10% | 0.0005905% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| ME | L2.3 | Drain System | AGRU AREA |  |  |  | 603.76 | 611.81 | 4.742% | 0.01607% | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CTME270530 | ME | L3 | Installation & Alignment - Close Drain Drum Pump (PZ-57-401 A/B) | AGRU AREA | 9.8 | 9.8 |  | 603.76 | 611.81 | 100% | 0.01607% | 45559 | 45577 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MR | MRT | 0 | 0
CTME270530-01 | ME | L4 | Install on Foundation | AGRU AREA | 9.8 | 9.8 | Ton | 241.504 | 244.724 | 40% | 0.006428% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTME270530-02 | ME | L4 | Preliminary Alignment & Bolt | AGRU AREA | 1 | 1 | Lot | 181.128 | 183.543 | 30% | 0.004821% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTME270530-03 | ME | L4 | Release for grouting | AGRU AREA | 1 | 1 | Lot | 120.752 | 122.362 | 20% | 0.003214% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTME270530-04 | ME | L4 | Final alignment | AGRU AREA | 1 | 1 | Lot | 60.376 | 61.181 | 10% | 0.001607% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| ME | L2.2 | HOT OIL AREA | HOT OIL AREA |  |  |  | 2710.78 | 2746.94 | 4.525% | 0.07215% | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ME | L2.3 | Hot Oil Unit Train 1 | HOT OIL AREA |  |  |  | 1355.39 | 1373.47 | 50% | 0.03608% | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CTME280040 | ME | L3 | Installation & Alignment - Hot Oil Circulation Pump (PZ-41-401 A/B) | HOT OIL AREA | 20 | 20 |  | 1232.24 | 1248.68 | 90.91% | 0.0328% | 45546 | 45565 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MR | MRT | 0 | 0
CTME280040-01 | ME | L4 | Install on Foundation | HOT OIL AREA | 20 | 20 | Ton | 492.896 | 499.472 | 40% | 0.01312% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTME280040-02 | ME | L4 | Preliminary Alignment & Bolt | HOT OIL AREA | 1 | 1 | Lot | 369.672 | 374.604 | 30% | 0.00984% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTME280040-03 | ME | L4 | Release for grouting | HOT OIL AREA | 1 | 1 | Lot | 246.448 | 249.736 | 20% | 0.00656% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTME280040-04 | ME | L4 | Final alignment | HOT OIL AREA | 1 | 1 | Lot | 123.224 | 124.868 | 10% | 0.00328% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTME280030 | ME | L3 | Installation & Alignment - Hot Oil Storage, Drain Drum Pump ( PZ-41-402, PZ-41-403) | HOT OIL AREA | 2 | 2 |  | 123.15 | 124.79 | 9.086% | 0.003278% | 45559 | 45577 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MR | MRT | 0 | 0
CTME280030-01 | ME | L4 | Install on Foundation | HOT OIL AREA | 2 | 2 | Ton | 49.26 | 49.916 | 40% | 0.001311% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTME280030-02 | ME | L4 | Preliminary Alignment & Bolt | HOT OIL AREA | 1 | 1 | Lot | 36.945 | 37.437 | 30% | 0.0009834% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTME280030-03 | ME | L4 | Release for grouting | HOT OIL AREA | 1 | 1 | Lot | 24.63 | 24.958 | 20% | 0.0006556% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTME280030-04 | ME | L4 | Final alignment | HOT OIL AREA | 1 | 1 | Lot | 12.315 | 12.479 | 10% | 0.0003278% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| ME | L2.3 | Hot Oil Unit Train 2 | HOT OIL AREA |  |  |  | 1355.39 | 1373.47 | 50% | 0.03608% | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CTME280090 | ME | L3 | Installation & Alignment - Hot Oil Storage, Drain Drum Pump ( PZ-41-502, 41-503) | HOT OIL AREA | 2 | 2 |  | 123.15 | 124.79 | 9.086% | 0.003278% | 45540 | 45559 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MR | MRT | 0 | 0
CTME280090-01 | ME | L4 | Install on Foundation | HOT OIL AREA | 2 | 2 | Ton | 49.26 | 49.916 | 40% | 0.001311% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTME280090-02 | ME | L4 | Preliminary Alignment & Bolt | HOT OIL AREA | 1 | 1 | Lot | 36.945 | 37.437 | 30% | 0.0009834% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTME280090-03 | ME | L4 | Release for grouting | HOT OIL AREA | 1 | 1 | Lot | 24.63 | 24.958 | 20% | 0.0006556% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTME280090-04 | ME | L4 | Final alignment | HOT OIL AREA | 1 | 1 | Lot | 12.315 | 12.479 | 10% | 0.0003278% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTME280100 | ME | L3 | Installation & Alignment - Hot Oil Circulation Pump (PZ-41-501 A/B) | HOT OIL AREA | 20 | 20 |  | 1232.24 | 1248.68 | 90.91% | 0.0328% | 45546 | 45565 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MR | MRT | 0 | 0
CTME280100-01 | ME | L4 | Install on Foundation | HOT OIL AREA | 20 | 20 | Ton | 492.896 | 499.472 | 40% | 0.01312% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTME280100-02 | ME | L4 | Preliminary Alignment & Bolt | HOT OIL AREA | 1 | 1 | Lot | 369.672 | 374.604 | 30% | 0.00984% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTME280100-03 | ME | L4 | Release for grouting | HOT OIL AREA | 1 | 1 | Lot | 246.448 | 249.736 | 20% | 0.00656% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTME280100-04 | ME | L4 | Final alignment | HOT OIL AREA | 1 | 1 | Lot | 123.224 | 124.868 | 10% | 0.00328% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| ME | L2.2 | UTILITY AREA | UTILITY AREA |  |  |  | 7036.04 | 7129.9 | 11.74% | 0.1873% | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ME | L2.3 | Demin Water Treatment Package | UTILITY AREA |  |  |  | 1108.67 | 1123.46 | 15.76% | 0.02951% | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CTME250020 | ME | L3 | Installation & Alignment - Demin Water Treatment Packages (UO-52-401) | UTILITY AREA | 16.6 | 16.6 |  | 1022.41 | 1036.05 | 92.22% | 0.02721% | 45501 | 45607 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MR | MRT | 0 | 0
CTME250020-01 | ME | L4 | Install on Foundation | UTILITY AREA | 16.6 | 16.6 | Ton | 357.8435 | 362.6175 | 35% | 0.009525% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTME250020-02 | ME | L4 | Preliminary Alignment & Bolt-up | UTILITY AREA | 1 | 1 | Lot | 255.6025 | 259.0125 | 25% | 0.006804% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTME250020-03 | ME | L4 | Install Ancillary Equipment | UTILITY AREA | 1 | 1 | Lot | 204.482 | 207.21 | 20% | 0.005443% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTME250020-04 | ME | L4 | Final Alignment | UTILITY AREA | 1 | 1 | Lot | 102.241 | 103.605 | 10% | 0.002721% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTME250020-05 | ME | L4 | Inspection & Handover | UTILITY AREA | 1 | 1 | Lot | 102.241 | 103.605 | 10% | 0.002721% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTME250030 | ME | L3 | Installation & Alignment - Demin Water Pumps (PZ-52-401 A/B) | UTILITY AREA | 1.4 | 1.4 |  | 86.26 | 87.41 | 7.78% | 0.002296% | 45546 | 45565 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MR | MRT | 0 | 0
CTME250030-01 | ME | L4 | Install on Foundation | UTILITY AREA | 1.4 | 1.4 | Ton | 34.504 | 34.964 | 40% | 0.0009184% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTME250030-02 | ME | L4 | Preliminary Alignment & Bolt | UTILITY AREA | 1 | 1 | Lot | 25.878 | 26.223 | 30% | 0.0006888% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTME250030-03 | ME | L4 | Release for grouting | UTILITY AREA | 1 | 1 | Lot | 17.252 | 17.482 | 20% | 0.0004592% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTME250030-04 | ME | L4 | Final alignment | UTILITY AREA | 1 | 1 | Lot | 8.626 | 8.741 | 10% | 0.0002296% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| ME | L2.3 | Nitrogen Genertion Unit | UTILITY AREA |  |  |  | 1527.9 | 1548.28 | 21.72% | 0.04067% | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CTME250050 | ME | L3 | Installation & Alignment - Nitrogen Compression & Letdown Package (UO-64-402) | UTILITY AREA | 20 | 20 |  | 1232.1 | 1248.53 | 80.64% | 0.0328% | 45503 | 45609 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MR | MRT | 0 | 0
CTME250050-01 | ME | L4 | Install on Foundation | UTILITY AREA | 20 | 20 | Ton | 431.235 | 436.9855 | 35% | 0.01148% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTME250050-02 | ME | L4 | Preliminary Alignment & Bolt-up | UTILITY AREA | 1 | 1 | Lot | 308.025 | 312.1325 | 25% | 0.008199% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTME250050-03 | ME | L4 | Install Ancillary Equipment | UTILITY AREA | 1 | 1 | Lot | 246.42 | 249.706 | 20% | 0.006559% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTME250050-04 | ME | L4 | Final Alignment | UTILITY AREA | 1 | 1 | Lot | 123.21 | 124.853 | 10% | 0.00328% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTME250050-05 | ME | L4 | Inspection & Handover | UTILITY AREA | 1 | 1 | Lot | 123.21 | 124.853 | 10% | 0.00328% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTME250060 | ME | L3 | Installation & Alignment - Nitrogen Generation Package (UO-64-401) | UTILITY AREA | 4.8 | 4.8 |  | 295.8 | 299.75 | 19.36% | 0.007874% | 04-Aug-24 | 45608 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MR | MRT | 0 | 0
CTME250060-01 | ME | L4 | Install on Foundation | UTILITY AREA | 4.8 | 4.8 | Ton | 103.53 | 104.9125 | 35% | 0.002756% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTME250060-02 | ME | L4 | Preliminary Alignment & Bolt-up | UTILITY AREA | 1 | 1 | Lot | 73.95 | 74.9375 | 25% | 0.001968% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTME250060-03 | ME | L4 | Install Ancillary Equipment | UTILITY AREA | 1 | 1 | Lot | 59.16 | 59.95 | 20% | 0.001575% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTME250060-04 | ME | L4 | Final Alignment | UTILITY AREA | 1 | 1 | Lot | 29.58 | 29.975 | 10% | 0.0007874% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTME250060-05 | ME | L4 | Inspection & Handover | UTILITY AREA | 1 | 1 | Lot | 29.58 | 29.975 | 10% | 0.0007874% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| ME | L2.3 | Raw Water Treatment Package | UTILITY AREA |  |  |  | 1595.97 | 1617.26 | 22.68% | 0.04248% | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CTME250100 | ME | L3 | Installation & Alignment - Raw Water Treatment Packages (UO-50-401) | UTILITY AREA | 12.3 | 12.3 |  | 758.2 | 768.31 | 47.51% | 0.02018% | 45501 | 45601 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MR | MRT | 0 | 0
CTME250100-01 | ME | L4 | Install on Foundation | UTILITY AREA | 12.3 | 12.3 | Ton | 265.37 | 268.9085 | 35% | 0.007064% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTME250100-02 | ME | L4 | Preliminary Alignment & Bolt-up | UTILITY AREA | 1 | 1 | Lot | 189.55 | 192.0775 | 25% | 0.005045% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTME250100-03 | ME | L4 | Install Ancillary Equipment | UTILITY AREA | 1 | 1 | Lot | 151.64 | 153.662 | 20% | 0.004036% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTME250100-04 | ME | L4 | Final Alignment | UTILITY AREA | 1 | 1 | Lot | 75.82 | 76.831 | 10% | 0.002018% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTME250100-05 | ME | L4 | Inspection & Handover | UTILITY AREA | 1 | 1 | Lot | 75.82 | 76.831 | 10% | 0.002018% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTME250110 | ME | L3 | Installation & Alignment - Hypochlorite Package (UO-42-402) | UTILITY AREA | 2.9 | 2.9 |  | 178.51 | 180.89 | 11.18% | 0.004752% | 45500 | 45582 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MR | MRT | 0 | 0
CTME250110-01 | ME | L4 | Install on Foundation | UTILITY AREA | 2.9 | 2.9 | Ton | 62.4785 | 63.3115 | 35% | 0.001663% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTME250110-02 | ME | L4 | Preliminary Alignment & Bolt-up | UTILITY AREA | 1 | 1 | Lot | 44.6275 | 45.2225 | 25% | 0.001188% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTME250110-03 | ME | L4 | Install Ancillary Equipment | UTILITY AREA | 1 | 1 | Lot | 35.702 | 36.178 | 20% | 0.0009503% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTME250110-04 | ME | L4 | Final Alignment | UTILITY AREA | 1 | 1 | Lot | 17.851 | 18.089 | 10% | 0.0004752% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTME250110-05 | ME | L4 | Inspection & Handover | UTILITY AREA | 1 | 1 | Lot | 17.851 | 18.089 | 10% | 0.0004752% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTME250130 | ME | L3 | Installation & Alignment - Corrosion Inhibitor Package (UO-42-405) | UTILITY AREA | 2.9 | 2.9 |  | 178.8 | 181.19 | 11.2% | 0.004759% | 28-Aug-24 | 45603 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MR | MRT | 0 | 0
CTME250130-01 | ME | L4 | Install on Foundation | UTILITY AREA | 2.9 | 2.9 | Ton | 62.58 | 63.4165 | 35% | 0.001666% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTME250130-02 | ME | L4 | Preliminary Alignment & Bolt-up | UTILITY AREA | 1 | 1 | Lot | 44.7 | 45.2975 | 25% | 0.00119% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTME250130-03 | ME | L4 | Install Ancillary Equipment | UTILITY AREA | 1 | 1 | Lot | 35.76 | 36.238 | 20% | 0.0009519% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTME250130-04 | ME | L4 | Final Alignment | UTILITY AREA | 1 | 1 | Lot | 17.88 | 18.119 | 10% | 0.0004759% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTME250130-05 | ME | L4 | Inspection & Handover | UTILITY AREA | 1 | 1 | Lot | 17.88 | 18.119 | 10% | 0.0004759% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTME250140 | ME | L3 | Installation & Alignment - Anti Foam Package (UO-42-403) | UTILITY AREA | 6 | 6 |  | 369.6 | 374.53 | 23.16% | 0.009838% | 28-Aug-24 | 45603 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MR | MRT | 0 | 0
CTME250140-01 | ME | L4 | Install on Foundation | UTILITY AREA | 6 | 6 | Ton | 129.36 | 131.0855 | 35% | 0.003443% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTME250140-02 | ME | L4 | Preliminary Alignment & Bolt-up | UTILITY AREA | 1 | 1 | Lot | 92.4 | 93.6325 | 25% | 0.002459% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTME250140-03 | ME | L4 | Install Ancillary Equipment | UTILITY AREA | 1 | 1 | Lot | 73.92 | 74.906 | 20% | 0.001968% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTME250140-04 | ME | L4 | Final Alignment | UTILITY AREA | 1 | 1 | Lot | 36.96 | 37.453 | 10% | 0.0009838% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTME250140-05 | ME | L4 | Inspection & Handover | UTILITY AREA | 1 | 1 | Lot | 36.96 | 37.453 | 10% | 0.0009838% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTME250120 | ME | L3 | Installation & Alignment - Raw Water Pumps (PA-50-401A/B) | UTILITY AREA | 1.8 | 1.8 |  | 110.86 | 112.34 | 6.946% | 0.002951% | 45575 | 45593 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MR | MRT | 0 | 0
CTME250120-01 | ME | L4 | Install on Foundation | UTILITY AREA | 1.8 | 1.8 | Ton | 44.344 | 44.936 | 40% | 0.00118% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTME250120-02 | ME | L4 | Preliminary Alignment & Bolt | UTILITY AREA | 1 | 1 | Lot | 33.258 | 33.702 | 30% | 0.0008853% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTME250120-03 | ME | L4 | Release for grouting | UTILITY AREA | 1 | 1 | Lot | 22.172 | 22.468 | 20% | 0.0005902% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTME250120-04 | ME | L4 | Final alignment | UTILITY AREA | 1 | 1 | Lot | 11.086 | 11.234 | 10% | 0.0002951% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| ME | L2.3 | Instrument Air Unit | UTILITY AREA |  |  |  | 2803.5 | 2840.9 | 39.84% | 0.07462% | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CTME250160 | ME | L3 | Installation & Alignment - Air Generation & Dryer Package (UO-63-401 & 402) | UTILITY AREA | 45.5 | 45.5 |  | 2803.5 | 2840.9 | 100% | 0.07462% | 17-Aug-24 | 45609 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MR | MRT | 0 | 0
CTME250160-01 | ME | L4 | Install on Foundation | UTILITY AREA | 45.5 | 45.5 | Ton | 981.225 | 994.315 | 35% | 0.02612% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTME250160-02 | ME | L4 | Preliminary Alignment & Bolt-up | UTILITY AREA | 1 | 1 | Lot | 700.875 | 710.225 | 25% | 0.01866% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTME250160-03 | ME | L4 | Install Ancillary Equipment | UTILITY AREA | 1 | 1 | Lot | 560.7 | 568.18 | 20% | 0.01492% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTME250160-04 | ME | L4 | Final Alignment | UTILITY AREA | 1 | 1 | Lot | 280.35 | 284.09 | 10% | 0.007462% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTME250160-05 | ME | L4 | Inspection & Handover | UTILITY AREA | 1 | 1 | Lot | 280.35 | 284.09 | 10% | 0.007462% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| ME | L2.2 | PWTP & WWTP AREA | PWTP & WWTP AREA |  |  |  | 17651.26 | 17886.71 | 29.46% | 0.4698% | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ME | L2.3 | Waste Water Treatment Package | PWTP & WWTP AREA |  |  |  | 430.81 | 436.56 | 2.441% | 0.01147% | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CTME220010 | ME | L3 | Installation & Alignment - Waste Water Treatment Package (UO-44-402) | PWTP & WWTP AREA | 7 | 7 |  | 430.81 | 436.56 | 100% | 0.01147% | 45572 | 26-Feb-25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MR | MRT | 0 | 0
CTME220010-01 | ME | L4 | Install on Foundation | PWTP & WWTP AREA | 7 | 7 | Ton | 150.7835 | 152.796 | 35% | 0.004014% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTME220010-02 | ME | L4 | Preliminary Alignment & Bolt-up | PWTP & WWTP AREA | 1 | 1 | Lot | 107.7025 | 109.14 | 25% | 0.002867% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTME220010-03 | ME | L4 | Install Ancillary Equipment | PWTP & WWTP AREA | 1 | 1 | Lot | 86.162 | 87.312 | 20% | 0.002293% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTME220010-04 | ME | L4 | Final Alignment | PWTP & WWTP AREA | 1 | 1 | Lot | 43.081 | 43.656 | 10% | 0.001147% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTME220010-05 | ME | L4 | Inspection & Handover | PWTP & WWTP AREA | 1 | 1 | Lot | 43.081 | 43.656 | 10% | 0.001147% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| ME | L2.3 | Water Injection | PWTP & WWTP AREA |  |  |  | 2673.76 | 2709.42 | 15.15% | 0.07117% | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CTME220040 | ME | L3 | Installation & Alignment - Water Injection Stack Pumps (PZ-51-402 A/B) | PWTP & WWTP AREA | 36 | 36 |  | 2217.91 | 2247.49 | 82.95% | 0.05904% | 45537 | 45556 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MR | MRT | 0 | 0
CTME220040-01 | ME | L4 | Install on Foundation | PWTP & WWTP AREA | 36 | 36 | Ton | 887.164 | 898.996 | 40% | 0.02361% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTME220040-02 | ME | L4 | Preliminary Alignment & Bolt | PWTP & WWTP AREA | 1 | 1 | Lot | 665.373 | 674.247 | 30% | 0.01771% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTME220040-03 | ME | L4 | Release for grouting | PWTP & WWTP AREA | 1 | 1 | Lot | 443.582 | 449.498 | 20% | 0.01181% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTME220040-04 | ME | L4 | Final alignment | PWTP & WWTP AREA | 1 | 1 | Lot | 221.791 | 224.749 | 10% | 0.005904% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTME220030 | ME | L3 | Installation & Alignment - Water Injection Booster Pump (PZ-51-401 A/B) | PWTP & WWTP AREA | 7.4 | 7.4 |  | 455.85 | 461.93 | 17.05% | 0.01213% | 45546 | 45565 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MR | MRT | 0 | 0
CTME220030-01 | ME | L4 | Install on Foundation | PWTP & WWTP AREA | 7.4 | 7.4 | Ton | 182.34 | 184.772 | 40% | 0.004853% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTME220030-02 | ME | L4 | Preliminary Alignment & Bolt | PWTP & WWTP AREA | 1 | 1 | Lot | 136.755 | 138.579 | 30% | 0.00364% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTME220030-03 | ME | L4 | Release for grouting | PWTP & WWTP AREA | 1 | 1 | Lot | 91.17 | 92.386 | 20% | 0.002427% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTME220030-04 | ME | L4 | Final alignment | PWTP & WWTP AREA | 1 | 1 | Lot | 45.585 | 46.193 | 10% | 0.001213% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| ME | L2.3 | Produced Water Treatment Area & Storage Area | PWTP & WWTP AREA |  |  |  | 14546.69 | 14740.73 | 82.41% | 0.3872% | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CTME220060 | ME | L3 | Installation & Alignment - Produced Water Buffer Storage Tank Pump (PZ-44-401 A/B) | PWTP & WWTP AREA | 5.4 | 5.4 |  | 332.7 | 337.14 | 2.287% | 0.008856% | 45556 | 45573 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MR | MRT | 0 | 0
CTME220060-01 | ME | L4 | Install on Foundation | PWTP & WWTP AREA | 5.4 | 5.4 | Ton | 133.08 | 134.856 | 40% | 0.003542% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTME220060-02 | ME | L4 | Preliminary Alignment & Bolt | PWTP & WWTP AREA | 1 | 1 | Lot | 99.81 | 101.142 | 30% | 0.002657% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTME220060-03 | ME | L4 | Release for grouting | PWTP & WWTP AREA | 1 | 1 | Lot | 66.54 | 67.428 | 20% | 0.001771% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTME220060-04 | ME | L4 | Final alignment | PWTP & WWTP AREA | 1 | 1 | Lot | 33.27 | 33.714 | 10% | 0.0008856% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTME220070 | ME | L3 | Installation & Alignment - Produced Water Treatment Package (UO-44-401) | PWTP & WWTP AREA | 230.7 | 230.7 |  | 14213.99 | 14403.59 | 97.71% | 0.3783% | 45579 | 10-Feb-25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MR | MRT | 0 | 0
CTME220070-01 | ME | L4 | Install on Foundation | PWTP & WWTP AREA | 230.7 | 230.7 | Ton | 4974.8965 | 5041.2565 | 35% | 0.1324% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTME220070-02 | ME | L4 | Preliminary Alignment & Bolt-up | PWTP & WWTP AREA | 1 | 1 | Lot | 3553.4975 | 3600.8975 | 25% | 0.09459% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTME220070-03 | ME | L4 | Install Ancillary Equipment | PWTP & WWTP AREA | 1 | 1 | Lot | 2842.798 | 2880.718 | 20% | 0.07567% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTME220070-04 | ME | L4 | Final Alignment | PWTP & WWTP AREA | 1 | 1 | Lot | 1421.399 | 1440.359 | 10% | 0.03783% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTME220070-05 | ME | L4 | Inspection & Handover | PWTP & WWTP AREA | 1 | 1 | Lot | 1421.399 | 1440.359 | 10% | 0.03783% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| ME | L2.2 | FIREWATER AREA | FIREWATER AREA |  |  |  | 2901.76 | 2940.46 | 4.843% | 0.07724% | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ME | L2.3 | Fire Fighting Network and distribution area | FIREWATER AREA |  |  |  | 2803.21 | 2840.6 | 96.6% | 0.07462% | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CTME230020 | ME | L3 | Installation & Alignment - Fire Water Pumps (PZ-71-201, 202A/B, 203) | FIREWATER AREA | 45.5 | 45.5 |  | 2803.21 | 2840.6 | 100% | 0.07462% | 45546 | 45565 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MR | MRT | 0 | 0
CTME230020-01 | ME | L4 | Install on Foundation | FIREWATER AREA | 45.5 | 45.5 | Ton | 1121.284 | 1136.24 | 40% | 0.02985% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTME230020-02 | ME | L4 | Preliminary Alignment & Bolt | FIREWATER AREA | 1 | 1 | Lot | 840.963 | 852.18 | 30% | 0.02238% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTME230020-03 | ME | L4 | Release for grouting | FIREWATER AREA | 1 | 1 | Lot | 560.642 | 568.12 | 20% | 0.01492% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTME230020-04 | ME | L4 | Final alignment | FIREWATER AREA | 1 | 1 | Lot | 280.321 | 284.06 | 10% | 0.007462% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| ME | L2.3 | Diesal Storage and Distribution | FIREWATER AREA |  |  |  | 98.55 | 99.86 | 3.396% | 0.002623% | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CTME230050 | ME | L3 | Installation & Alignment - Diesel Pump (PZ-62-401 A/B) | FIREWATER AREA | 1.6 | 1.6 |  | 98.55 | 99.86 | 100% | 0.002623% | 45546 | 45565 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MR | MRT | 0 | 0
CTME230050-01 | ME | L4 | Install on Foundation | FIREWATER AREA | 1.6 | 1.6 | Ton | 39.42 | 39.944 | 40% | 0.001049% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTME230050-02 | ME | L4 | Preliminary Alignment & Bolt | FIREWATER AREA | 1 | 1 | Lot | 29.565 | 29.958 | 30% | 0.0007869% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTME230050-03 | ME | L4 | Release for grouting | FIREWATER AREA | 1 | 1 | Lot | 19.71 | 19.972 | 20% | 0.0005246% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTME230050-04 | ME | L4 | Final alignment | FIREWATER AREA | 1 | 1 | Lot | 9.855 | 9.986 | 10% | 0.0002623% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| ME | L2.2 | FLARE K.O.D AREA | FLARE K.O.D AREA |  |  |  | 628.5 | 636.88 | 1.049% | 0.01673% | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ME | L2.3 | Flare Area | FLARE K.O.D AREA |  |  |  | 628.5 | 636.88 | 100% | 0.01673% | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CTME210020 | ME | L3 | Installation & Alignment - HP/ LP Flare K.O. Drum Pump (PZ-43-401 A/B & 402 A/B) | FLARE K.O.D AREA | 10.2 | 10.2 |  | 628.5 | 636.88 | 100% | 0.01673% | 45546 | 45565 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MR | MRT | 0 | 0
CTME210020-01 | ME | L4 | Install on Foundation | FLARE K.O.D AREA | 10.2 | 10.2 | Ton | 251.4 | 254.752 | 40% | 0.006692% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTME210020-02 | ME | L4 | Preliminary Alignment & Bolt | FLARE K.O.D AREA | 1 | 1 | Lot | 188.55 | 191.064 | 30% | 0.005019% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTME210020-03 | ME | L4 | Release for grouting | FLARE K.O.D AREA | 1 | 1 | Lot | 125.7 | 127.376 | 20% | 0.003346% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTME210020-04 | ME | L4 | Final alignment | FLARE K.O.D AREA | 1 | 1 | Lot | 62.85 | 63.688 | 10% | 0.001673% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| ME | L2.2 | SEPARATOR UNIT AREA | INLET SEPARATION & FUEL GAS AREA |  |  |  | 893.26 | 905.18 | 1.491% | 0.02378% | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ME | L2.3 | Inlet Separation and Fuel Gas Area | INLET SEPARATION & FUEL GAS AREA |  |  |  | 369.6 | 374.53 | 41.38% | 0.009838% | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CTME240010 | ME | L3 | Installation & Alignment - Condensate Transfer Pump (22-201 A/B) | INLET SEPARATION & FUEL GAS AREA | 6 | 6 |  | 369.6 | 374.53 | 100% | 0.009838% | 45546 | 45565 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MR | MRT | 0 | 0
CTME240010-01 | ME | L4 | Install on Foundation | INLET SEPARATION & FUEL GAS AREA | 6 | 6 | Ton | 147.84 | 149.812 | 40% | 0.003935% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTME240010-02 | ME | L4 | Preliminary Alignment & Bolt | INLET SEPARATION & FUEL GAS AREA | 1 | 1 | Lot | 110.88 | 112.359 | 30% | 0.002951% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTME240010-03 | ME | L4 | Release for grouting | INLET SEPARATION & FUEL GAS AREA | 1 | 1 | Lot | 73.92 | 74.906 | 20% | 0.001968% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTME240010-04 | ME | L4 | Final alignment | INLET SEPARATION & FUEL GAS AREA | 1 | 1 | Lot | 36.96 | 37.453 | 10% | 0.0009838% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| ME | L2.3 | Condensate pump | INLET SEPARATION & FUEL GAS AREA |  |  |  | 523.66 | 530.65 | 58.62% | 0.01394% | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CTME300020 | ME | L3 | Installation & Alignment - Condensate Pump (150-P-21-001D) | INLET SEPARATION & FUEL GAS AREA | 8.5 | 8.5 |  | 523.66 | 530.65 | 100% | 0.01394% | 45554 | 45572 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MR | MRT | 0 | 0
CTME300020-01 | ME | L4 | Install on Foundation | INLET SEPARATION & FUEL GAS AREA | 8.5 | 8.5 | Ton | 209.464 | 212.26 | 40% | 0.005576% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTME300020-02 | ME | L4 | Preliminary Alignment & Bolt | INLET SEPARATION & FUEL GAS AREA | 1 | 1 | Lot | 157.098 | 159.195 | 30% | 0.004182% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTME300020-03 | ME | L4 | Release for grouting | INLET SEPARATION & FUEL GAS AREA | 1 | 1 | Lot | 104.732 | 106.13 | 20% | 0.002788% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTME300020-04 | ME | L4 | Final alignment | INLET SEPARATION & FUEL GAS AREA | 1 | 1 | Lot | 52.366 | 53.065 | 10% | 0.001394% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| ME | L2.2 | MECHANICAL COMPLETION |  |  |  |  | 15358 | 15562.86 | 25.63% | 0.4088% | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CTME190010 | ME | L3 | ITR-A Completion - Mechanical |  |  |  |  | 15358 | 15562.86 | 100% | 0.4088% | 45580 | 03-May-25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MR |  | 0 | 0
CTME190010-01 | ME | L4 | ITR-A Completion - Mechanical |  | 1 | 1 | Lot | 15358 | 15562.86 | 100% | 0.4088% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| PI | L2 | PIPING |  |  |  |  | 1398323.13 | 1416975.27 | 37.22% | 37.22% | [10 empty] | 0.10006 | 0.014563 | 0.11462 | 0 | 0 | 0 | 0
| PI | L2.1 | U/G Piping works |  |  |  |  | 91472.28 | 92692.42 | 6.542% | 2.435% | [10 empty] | 0.037847 | 0.025502 | 0.063348 | 0 | 0 | 0
| PI | L2.2 | U/G Piping Prefabrication, Erection & Test |  |  |  |  | 91472.28 | 92692.42 | 100% | 2.435% | [10 empty] | 0.037847 | 0.025502 | 0.063348 | 0 | 0 | 0 | 0
CTPI080010 | PI | L3 | GRP -(Open Drain/ Amine drain & AOC/SWS ) Piping Erection / Hydrotest | COMMON AREA | 4414 | 4414 |  | 6903 | 6995.08 | 7.547% | 0.1837% | 18-Dec-23 | 45473 |  |  | 383.7265 | 141.2464 | 524.9729 |  |  |  | 0.086934 | 0.032 | 0.11893 | 0 | 0 | 0 | 0 | PI |  | 223.84 | 831.95
CTPI080010-01 | PI | L4 | Piping | COMMON AREA |  |  |  | 5522.4 | 5596.064 | 80% | 0.147% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTPI080010-01-01 | PI | L4.1 | Fabrication | COMMON AREA | 4414 | 4414 | ID | 1656.72 | 1678.8192 | 30% | 0.0441% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTPI080010-01-02 | PI | L4.2 | Erection | COMMON AREA | 1 | 1 | IM | 2208.96 | 2238.4256 | 40% | 0.0588% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTPI080010-01-03 | PI | L4.3 | Site bonding /Wrapping & Coating | COMMON AREA | 1 | 1 | m2 | 1104.48 | 1119.2128 | 20% | 0.0294% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTPI080010-01-04 | PI | L4.4 | Inspection & Release for Hydrotest | COMMON AREA | 1 | 1 | Lot | 552.24 | 559.6064 | 10% | 0.0147% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTPI080010-02 | PI | L4 | Hydro test & Re-instatement | COMMON AREA |  |  |  | 1380.6 | 1399.016 | 20% | 0.03675% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTPI080010-02-01 | PI | L4.1 | Preparation works | COMMON AREA | 1 | 1 | Lot | 414.18 | 419.7048 | 30% | 0.01102% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTPI080010-02-02 | PI | L4.2 | Pre-hydro flushing | COMMON AREA | 1 | 1 | Lot | 276.12 | 279.8032 | 20% | 0.00735% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTPI080010-02-03 | PI | L4.3 | Water fill & test | COMMON AREA | 1 | 1 | Lot | 345.15 | 349.754 | 25% | 0.009187% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTPI080010-02-04 | PI | L4.4 | Cleaning/drying | COMMON AREA | 1 | 1 | Lot | 207.09 | 209.8524 | 15% | 0.005512% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTPI080010-02-05 | PI | L4.5 | Inspection & Reinstatement | COMMON AREA | 1 | 1 | Lot | 138.06 | 139.9016 | 10% | 0.003675% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTPI080020 | PI | L3 | GRP- Fire Water Piping Erection / Hydrotest | FIREWATER AREA | 8352 |  |  | 13062.48 | 13236.72 | 14.28% | 0.3477% | 24-Dec-23 | 45476 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.063243 | 0.032433 | 0.095676 | 0 | 0 | 0 | 0 | PI |  | 429.3 | 1266.43
CTPI080020-01 | PI | L4 | Piping | FIREWATER AREA | 0 | 0 |  | 10449.984 | 10589.376 | 80% | 0.2782% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTPI080020-01-01 | PI | L4.1 | Fabrication | FIREWATER AREA | 8352 | 8352 | ID | 3134.9952 | 3176.8128 | 30% | 0.08345% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTPI080020-01-02 | PI | L4.2 | Erection | FIREWATER AREA | 1 | 1 | IM | 4179.9936 | 4235.7504 | 40% | 0.1113% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTPI080020-01-03 | PI | L4.3 | Site bonding /Wrapping & Coating | FIREWATER AREA | 1 | 1 | m2 | 2089.9968 | 2117.8752 | 20% | 0.05563% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTPI080020-01-04 | PI | L4.4 | Inspection & Release for Hydrotest | FIREWATER AREA | 1 | 1 | Lot | 1044.9984 | 1058.9376 | 10% | 0.02782% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTPI080020-02 | PI | L4 | Hydro test & Re-instatement | FIREWATER AREA | 0 | 0 |  | 2612.496 | 2647.344 | 20% | 0.06954% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTPI080020-02-01 | PI | L4.1 | Preparation works | FIREWATER AREA | 1 | 1 | Lot | 783.7488 | 794.2032 | 30% | 0.02086% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTPI080020-02-02 | PI | L4.2 | Pre-hydro flushing | FIREWATER AREA | 1 | 1 | Lot | 522.4992 | 529.4688 | 20% | 0.01391% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTPI080020-02-03 | PI | L4.3 | Water fill & test | FIREWATER AREA | 1 | 1 | Lot | 653.124 | 661.836 | 25% | 0.01738% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTPI080020-02-04 | PI | L4.4 | Cleaning/drying | FIREWATER AREA | 1 | 1 | Lot | 391.8744 | 397.1016 | 15% | 0.01043% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTPI080020-02-05 | PI | L4.5 | Inspection & Reinstatement | FIREWATER AREA | 1 | 1 | Lot | 261.2496 | 264.7344 | 10% | 0.006954% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTPI080030 | PI | L3 | UG Metallic Piping Prefabrication Works (Close Drain) | AGRU AREA | 6889 | 6889 |  | 18619.2 | 18867.56 | 20.36% | 0.4956% | 45294 | 02-May-24 |  |  | 753.1962 | 624.6031 | 1377.7993 |  |  |  | 0.10933 | 0.090667 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | PI | UGFAB | 1710.66 | 3773.51
CTPI080030-01 | PI | L4 | Fit-up | AGRU AREA | 6889 | 6889 | ID | 6516.72 | 6603.646 | 35% | 0.1735% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTPI080030-02 | PI | L4 | Welding | AGRU AREA | 6889 | 6889 | ID | 10240.56 | 10377.158 | 55% | 0.2726% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTPI080030-03 | PI | L4 | NDT | AGRU AREA | 1 | 1 | Nos | 1861.92 | 1886.756 | 10% | 0.04956% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTPI080040 | PI | L3 | UG Metallic Piping Erection( Open/Closed/OWS) / Hydrotest | AGRU AREA | 3742 | 3742 |  | 52887.6 | 53593.06 | 57.82% | 1.408% | 45367 | 45491 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PI | UGPI | 0 | 0
CTPI080040-01 | PI | L4 | Piping | AGRU AREA |  |  |  | 42310.08 | 42874.448 | 80% | 1.126% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTPI080040-01-01 | PI | L4.1 | Materials handling | AGRU AREA | 1 | 1 | Lot | 2115.504 | 2143.7224 | 5% | 0.05631% | [13 empty] | 0 | 0 | 0
CTPI080040-01-02 | PI | L4.2 | Welding & NDT | AGRU AREA | 3742 | 3742 | ID | 12693.024 | 12862.3344 | 30% | 0.3379% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTPI080040-01-03 | PI | L4.3 | Erection | AGRU AREA | 1 | 1 | IM | 16924.032 | 17149.7792 | 40% | 0.4505% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTPI080040-01-04 | PI | L4.4 | Wrapping & Coating | AGRU AREA | 1 | 1 | m2 | 6346.512 | 6431.1672 | 15% | 0.1689% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTPI080040-01-05 | PI | L4.5 | Leak Testing | AGRU AREA | 1 | 1 | Lot | 4231.008 | 4287.4448 | 10% | 0.1126% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTPI080040-02 | PI | L4 | Hydro test & Re-instatement | AGRU AREA |  |  |  | 10577.52 | 10718.612 | 20% | 0.2816% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTPI080040-02-01 | PI | L4.1 | Preparation works | AGRU AREA | 1 | 1 | Lot | 3173.256 | 3215.5836 | 30% | 0.08447% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTPI080040-02-02 | PI | L4.2 | Pre-hydro flushing | AGRU AREA | 1 | 1 | Lot | 2115.504 | 2143.7224 | 20% | 0.05631% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTPI080040-02-03 | PI | L4.3 | Water fill & test | AGRU AREA | 1 | 1 | Lot | 2644.38 | 2679.653 | 25% | 0.07039% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTPI080040-02-04 | PI | L4.4 | Cleaning/drying | AGRU AREA | 1 | 1 | Lot | 1586.628 | 1607.7918 | 15% | 0.04223% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTPI080040-02-05 | PI | L4.5 | Inspection & Reinstatement | AGRU AREA | 1 | 1 | Lot | 1057.752 | 1071.8612 | 10% | 0.02816% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| PI | L2.1 | A/G piping works |  |  |  |  | 1306850.85 | 1324282.85 | 93.46% | 34.79% | [10 empty] | 0.10441 | 0.013797 | 0.11821 | 0 | 0 | 0
| PI | L2.2 | A/G Piping Prefabrication |  |  |  |  | 527020.79 | 534050.68 | 40.33% | 14.03% | [10 empty] | 0.25891 | 0.034213 | 0.29312 | 0 | 0 | 0 | 0
CTPI020010 | PI | L3 | A/G Piping Material Delivery to Fabrication Shop |  | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0% | 0% | 45134 | 45359 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PI |  | 0 | 0
CTPI020020 | PI | L3 | A/G Piping Fabrication (14" & above) |  | 64443.18 | 64443.18 |  | 268780.79 | 272366.04 | 51% | 7.154% | 45204 | 45444 |  |  | 32715.6545 | 4323.0629 | 37038.7174 |  |  |  | 0.50767 | 0.067083 | 0.57475 | 0 | 0 | 0 | 0 | PI | AGFAB | 18271.22 | 156542.38
CTPI020020-01 | PI | L4 | Spools Fabrication |  |  |  |  | 215024.632 | 217892.832 | 80% | 5.723% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTPI020020-01-01 | PI | L4.1 | Materials handling |  | 1 | 1 | Lot | 10751.2316 | 10894.6416 | 5% | 0.2862% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTPI020020-01-02 | PI | L4.2 | Install/Fit up |  | 64443.18 | 64443.18 | ID | 64507.3896 | 65367.8496 | 30% | 1.717% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTPI020020-01-03 | PI | L4.3 | Welding |  | 64443.18 | 64443.18 | ID | 86009.8528 | 87157.1328 | 40% | 2.289% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTPI020020-01-04 | PI | L4.4 | NDT |  | 1 | 1 | Nos | 10751.2316 | 10894.6416 | 5% | 0.2862% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTPI020020-01-05 | PI | L4.5 | Sand Blasting |  | 1 | 1 | m2 | 5375.6158 | 5447.3208 | 2.5% | 0.1431% | [13 empty] | 0 | 0 | 0
CTPI020020-01-06 | PI | L4.6 | Primer Coat |  | 1 | 1 | m2 | 5375.6158 | 5447.3208 | 2.5% | 0.1431% | [13 empty] | 0 | 0 | 0
CTPI020020-01-07 | PI | L4.7 | Final Coat |  | 1 | 1 | m2 | 8600.9853 | 8715.7133 | 4% | 0.2289% | [13 empty] | 0 | 0 | 0
CTPI020020-01-08 | PI | L4.8 | Final Inspection |  | 1 | 1 | m2 | 2150.2463 | 2178.9283 | 1% | 0.05723% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTPI020020-01-09 | PI | L4.9 | Inspect/Clearance |  | 1 | 1 | Lot | 21502.4632 | 21789.2832 | 10% | 0.5723% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTPI020020-01 | PI | L4 | Supports Fabrication |  |  |  |  | 53756.158 | 54473.208 | 20% | 1.431% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTPI020020-01-01 | PI | L4.1 | Fit-up |  | 1 | 1 | Nos | 16126.8474 | 16341.9624 | 30% | 0.4293% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTPI020020-01-02 | PI | L4.2 | Welding |  | 1 | 1 | Nos | 26878.079 | 27236.604 | 50% | 0.7154% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTPI020020-01-03 | PI | L4.3 | Painting |  | 1 | 1 | Nos | 10751.2316 | 10894.6416 | 20% | 0.2862% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTPI020030 | PI | L3 | A/G Piping Fabrication (12" & below) |  | 61915.99 | 61915.99 |  | 258240 | 261684.64 | 49% | 6.874% | 17-Feb-24 | 45579 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PI | AGFAB | 0 | 0
CTPI020030-01 | PI | L4 | Spools Fabrication |  |  |  |  | 206592 | 209347.712 | 80% | 5.499% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTPI020030-01-01 | PI | L4.1 | Materials handling |  | 1 | 1 | Lot | 10329.6 | 10467.3856 | 5% | 0.275% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTPI020030-01-02 | PI | L4.2 | Install/Fit up |  | 61915.99 | 61915.99 | ID | 61977.6 | 62804.3136 | 30% | 1.65% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTPI020030-01-03 | PI | L4.3 | Welding |  | 61915.99 | 61915.99 | ID | 82636.8 | 83739.0848 | 40% | 2.2% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTPI020030-01-04 | PI | L4.4 | NDT |  | 1 | 1 | Nos | 10329.6 | 10467.3856 | 5% | 0.275% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTPI020030-01-05 | PI | L4.5 | Sand Blasting |  | 1 | 1 | m2 | 5164.8 | 5233.6928 | 2.5% | 0.1375% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTPI020030-01-06 | PI | L4.6 | Primer Coat |  | 1 | 1 | m2 | 5164.8 | 5233.6928 | 2.5% | 0.1375% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTPI020030-01-07 | PI | L4.7 | Final Coat |  | 1 | 1 | m2 | 8263.68 | 8373.9085 | 4% | 0.22% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTPI020030-01-08 | PI | L4.8 | Final Inspection |  | 1 | 1 | m2 | 2065.92 | 2093.4771 | 1% | 0.05499% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTPI020030-01-09 | PI | L4.9 | Inspect/Clearance |  | 1 | 1 | Lot | 20659.2 | 20934.7712 | 10% | 0.5499% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTPI020030-01 | PI | L4 | Supports Fabrication |  |  |  |  | 51648 | 52336.928 | 20% | 1.375% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTPI020030-01-01 | PI | L4.1 | Fit-up |  | 1 | 1 | Nos | 15494.4 | 15701.0784 | 30% | 0.4124% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTPI020030-01-02 | PI | L4.2 | Welding |  | 1 | 1 | Nos | 25824 | 26168.464 | 50% | 0.6874% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTPI020030-01-03 | PI | L4.3 | Painting |  | 1 | 1 | Nos | 10329.6 | 10467.3856 | 20% | 0.275% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTPI020040 | PI | L3 | First Fabricated A/G Piping Spool delivered at site |  | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0% | 0% | 45353 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PI |  | 0 | 0
CTPI020050 | PI | L3 | Last Fabricated A/G Piping Spool delivered at site |  | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 45609 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PI |  | 0 | 0
| PI | L2.2 | Piping Erection Delivery Reference |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0% | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| PI | L2.3 | Straight Run Piping |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTPI010010 | PI | L3 | Start of Straight Run Piping delivery at site |  | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0% | 0% | 45315 | 0 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | PI |  | 0 | 0
CTPI010020 | PI | L3 | Last Straight Run Piping delivery at site |  | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 21-Aug-24 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | PI |  | 0 | 0
| PI | L2.3 | Piping Fittings & Fasteners |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTPI010030 | PI | L3 | Start of Piping Fitting delivery at site |  | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0% | 0% | 17-Feb-24 | 0 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | PI |  | 0 | 0
CTPI010040 | PI | L3 | Last Piping Fitting delivery at site |  | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 45584 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | PI |  | 0 | 0
| PI | L2.3 | Piping Valve |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTPI010050 | PI | L3 | Start of Piping Valve delivery at site |  | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0% | 0% | 45546 | 0 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | PI |  | 0 | 0
CTPI010060 | PI | L3 | Last Piping Valve delivery at site |  | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 45605 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | PI |  | 0 | 0
| PI | L2.3 | Instrument Valve |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTPI010070 | PI | L3 | Start of Instrument Valve delivery at site |  | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0% | 0% | 45549 | 0 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | PI |  | 0 | 0
CTPI010080 | PI | L3 | Last Instrument Valve delivery at site |  | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 09-Dec-24 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | PI |  | 0 | 0
| PI | L2.2 | A/G Piping Erection |  |  |  |  | 561525.82 | 569015.98 | 42.97% | 14.95% | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CTPI050010 | PI | L3 | AG Piping & Support Erection works incl NDT - Main Piperack and Sleeper | COMMON AREA | 8201 | 8201 |  | 56752.2 | 57509.21 | 10.11% | 1.511% | 03-Apr-24 | 45609 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PI | AGPI | 0 | 0
CTPI050010-01 | PI | L4 | Materials handling | COMMON AREA | 1 | 1 | Lot | 2837.61 | 2875.4605 | 5% | 0.07553% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTPI050010-02 | PI | L4 | Install/Fit up | COMMON AREA | 8201 | 8201 | ID | 22700.88 | 23003.684 | 40% | 0.6042% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTPI050010-03 | PI | L4 | Welding | COMMON AREA | 8201 | 8201 | ID | 17025.66 | 17252.763 | 30% | 0.4532% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTPI050010-04 | PI | L4 | NDT | COMMON AREA | 1 | 1 | Nos | 5675.22 | 5750.921 | 10% | 0.1511% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTPI050010-05 | PI | L4 | Pipe supports erection | COMMON AREA | 1 | 1 | Nos | 2837.61 | 2875.4605 | 5% | 0.07553% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTPI050010-06 | PI | L4 | Inspect/Clearance | COMMON AREA | 1 | 1 | Lot | 5675.22 | 5750.921 | 10% | 0.1511% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTPI050020 | PI | L3 | AG Piping & Support Erection works incl NDT - AGRU Units | AGRU AREA | 33652 | 33652 |  | 230649.6 | 233726.22 | 41.08% | 6.139% | 29-Aug-24 | 45676 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PI | AGPI | 0 | 0
CTPI050020-01 | PI | L4 | Materials handling | AGRU AREA | 1 | 1 | Lot | 11532.48 | 11686.311 | 5% | 0.307% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTPI050020-02 | PI | L4 | Install/Fit up | AGRU AREA | 33652 | 33652 | ID | 92259.84 | 93490.488 | 40% | 2.456% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTPI050020-03 | PI | L4 | Welding | AGRU AREA | 33652 | 33652 | ID | 69194.88 | 70117.866 | 30% | 1.842% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTPI050020-04 | PI | L4 | NDT | AGRU AREA | 1 | 1 | Nos | 23064.96 | 23372.622 | 10% | 0.6139% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTPI050020-05 | PI | L4 | Pipe supports erection | AGRU AREA | 1 | 1 | Nos | 11532.48 | 11686.311 | 5% | 0.307% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTPI050020-06 | PI | L4 | Inspect/Clearance | AGRU AREA | 1 | 1 | Lot | 23064.96 | 23372.622 | 10% | 0.6139% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTPI050040 | PI | L3 | AG Piping & Support Erection works incl NDT - Existing CPF Area | TIE-IN WITH EXISTING CPF | 4185 | 4185 |  | 28913.25 | 29298.92 | 5.149% | 0.7696% | 45552 | 14-Dec-24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PI | AGPI | 0 | 0
CTPI050040-01 | PI | L4 | Materials handling | TIE-IN WITH EXISTING CPF | 1 | 1 | Lot | 1445.6625 | 1464.946 | 5% | 0.03848% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTPI050040-02 | PI | L4 | Install/Fit up | TIE-IN WITH EXISTING CPF | 4185 | 4185 | ID | 11565.3 | 11719.568 | 40% | 0.3078% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTPI050040-03 | PI | L4 | Welding | TIE-IN WITH EXISTING CPF | 4185 | 4185 | ID | 8673.975 | 8789.676 | 30% | 0.2309% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTPI050040-04 | PI | L4 | NDT | TIE-IN WITH EXISTING CPF | 1 | 1 | Nos | 2891.325 | 2929.892 | 10% | 0.07696% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTPI050040-05 | PI | L4 | Pipe supports erection | TIE-IN WITH EXISTING CPF | 1 | 1 | Nos | 1445.6625 | 1464.946 | 5% | 0.03848% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTPI050040-06 | PI | L4 | Inspect/Clearance | TIE-IN WITH EXISTING CPF | 1 | 1 | Lot | 2891.325 | 2929.892 | 10% | 0.07696% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTPI050030 | PI | L3 | AG Piping & Support Erection works incl NDT - Receiver Area | COMMON AREA | 100 | 100 |  | 1002 | 1015.37 | 0.1784% | 0.02667% | 45564 | 08-Dec-24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PI | AGPI | 0 | 0
CTPI050030-01 | PI | L4 | Materials handling | COMMON AREA | 1 | 1 | Lot | 50.1 | 50.7685 | 5% | 0.001334% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTPI050030-02 | PI | L4 | Install/Fit up | COMMON AREA | 100 | 100 | ID | 400.8 | 406.148 | 40% | 0.01067% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTPI050030-03 | PI | L4 | Welding | COMMON AREA | 100 | 100 | ID | 300.6 | 304.611 | 30% | 0.008001% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTPI050030-04 | PI | L4 | NDT | COMMON AREA | 1 | 1 | Nos | 100.2 | 101.537 | 10% | 0.002667% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTPI050030-05 | PI | L4 | Pipe supports erection | COMMON AREA | 1 | 1 | Nos | 50.1 | 50.7685 | 5% | 0.001334% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTPI050030-06 | PI | L4 | Inspect/Clearance | COMMON AREA | 1 | 1 | Lot | 100.2 | 101.537 | 10% | 0.002667% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTPI050080 | PI | L3 | AG Piping & Support Erection works incl NDT - Inlet Separator and Fuel Gas | INLET SEPARATION & FUEL GAS AREA | 6147 | 6147 |  | 42717.6 | 43287.41 | 7.607% | 1.137% | 45593 | 12-Feb-25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PI | AGPI | 0 | 0
CTPI050080-01 | PI | L4 | Materials handling | INLET SEPARATION & FUEL GAS AREA | 1 | 1 | Lot | 2135.88 | 2164.3705 | 5% | 0.05685% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTPI050080-02 | PI | L4 | Install/Fit up | INLET SEPARATION & FUEL GAS AREA | 6147 | 6147 | ID | 17087.04 | 17314.964 | 40% | 0.4548% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTPI050080-03 | PI | L4 | Welding | INLET SEPARATION & FUEL GAS AREA | 6147 | 6147 | ID | 12815.28 | 12986.223 | 30% | 0.3411% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTPI050080-04 | PI | L4 | NDT | INLET SEPARATION & FUEL GAS AREA | 1 | 1 | Nos | 4271.76 | 4328.741 | 10% | 0.1137% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTPI050080-05 | PI | L4 | Pipe supports erection | INLET SEPARATION & FUEL GAS AREA | 1 | 1 | Nos | 2135.88 | 2164.3705 | 5% | 0.05685% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTPI050080-06 | PI | L4 | Inspect/Clearance | INLET SEPARATION & FUEL GAS AREA | 1 | 1 | Lot | 4271.76 | 4328.741 | 10% | 0.1137% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTPI050200 | PI | L3 | AG Piping & Support Erection works incl NDT - Fire Water & Diesel Area | FIREWATER AREA | 6176 | 6176 |  | 42517.3 | 43084.44 | 7.572% | 1.132% | 45587 | 45671 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PI | AGPI | 0 | 0
CTPI050200-01 | PI | L4 | Materials handling | FIREWATER AREA | 1 | 1 | Lot | 2125.865 | 2154.222 | 5% | 0.05659% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTPI050200-02 | PI | L4 | Install/Fit up | FIREWATER AREA | 6176 | 6176 | ID | 17006.92 | 17233.776 | 40% | 0.4527% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTPI050200-03 | PI | L4 | Welding | FIREWATER AREA | 6176 | 6176 | ID | 12755.19 | 12925.332 | 30% | 0.3395% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTPI050200-04 | PI | L4 | NDT | FIREWATER AREA | 1 | 1 | Nos | 4251.73 | 4308.444 | 10% | 0.1132% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTPI050200-05 | PI | L4 | Pipe supports erection | FIREWATER AREA | 1 | 1 | Nos | 2125.865 | 2154.222 | 5% | 0.05659% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTPI050200-06 | PI | L4 | Inspect/Clearance | FIREWATER AREA | 1 | 1 | Lot | 4251.73 | 4308.444 | 10% | 0.1132% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTPI050050 | PI | L3 | AG Piping & Support Erection works incl NDT - Utility Water Area | UTILITY AREA | 1753 | 1753 |  | 12296.21 | 12460.23 | 2.19% | 0.3273% | 45581 | 45664 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PI | AGPI | 0 | 0
CTPI050050-01 | PI | L4 | Materials handling | UTILITY AREA | 1 | 1 | Lot | 614.8105 | 623.0115 | 5% | 0.01636% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTPI050050-02 | PI | L4 | Install/Fit up | UTILITY AREA | 1753 | 1753 | ID | 4918.484 | 4984.092 | 40% | 0.1309% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTPI050050-03 | PI | L4 | Welding | UTILITY AREA | 1753 | 1753 | ID | 3688.863 | 3738.069 | 30% | 0.09819% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTPI050050-04 | PI | L4 | NDT | UTILITY AREA | 1 | 1 | Nos | 1229.621 | 1246.023 | 10% | 0.03273% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTPI050050-05 | PI | L4 | Pipe supports erection | UTILITY AREA | 1 | 1 | Nos | 614.8105 | 623.0115 | 5% | 0.01636% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTPI050050-06 | PI | L4 | Inspect/Clearance | UTILITY AREA | 1 | 1 | Lot | 1229.621 | 1246.023 | 10% | 0.03273% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTPI050070 | PI | L3 | AG Piping & Support Erection works incl NDT - Building Area | BUILDING AREA | 411 | 411 |  | 3186.5 | 3229 | 0.5675% | 0.08482% | 45599 | 31-Dec-24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PI | AGPI | 0 | 0
CTPI050070-01 | PI | L4 | Materials handling | BUILDING AREA | 1 | 1 | Lot | 159.325 | 161.45 | 5% | 0.004241% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTPI050070-02 | PI | L4 | Install/Fit up | BUILDING AREA | 411 | 411 | ID | 1274.6 | 1291.6 | 40% | 0.03393% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTPI050070-03 | PI | L4 | Welding | BUILDING AREA | 411 | 411 | ID | 955.95 | 968.7 | 30% | 0.02545% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTPI050070-04 | PI | L4 | NDT | BUILDING AREA | 1 | 1 | Nos | 318.65 | 322.9 | 10% | 0.008482% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTPI050070-05 | PI | L4 | Pipe supports erection | BUILDING AREA | 1 | 1 | Nos | 159.325 | 161.45 | 5% | 0.004241% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTPI050070-06 | PI | L4 | Inspect/Clearance | BUILDING AREA | 1 | 1 | Lot | 318.65 | 322.9 | 10% | 0.008482% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTPI050090 | PI | L3 | AG Piping & Support Erection works incl NDT - Flare Area | FLARE K.O.D AREA | 4112 | 4112 |  | 28812.71 | 29197.04 | 5.131% | 0.7669% | 45616 | 12-Feb-25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PI | AGPI | 0 | 0
CTPI050090-01 | PI | L4 | Materials handling | FLARE K.O.D AREA | 1 | 1 | Lot | 1440.6355 | 1459.852 | 5% | 0.03835% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTPI050090-02 | PI | L4 | Install/Fit up | FLARE K.O.D AREA | 4112 | 4112 | ID | 11525.084 | 11678.816 | 40% | 0.3068% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTPI050090-03 | PI | L4 | Welding | FLARE K.O.D AREA | 4112 | 4112 | ID | 8643.813 | 8759.112 | 30% | 0.2301% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTPI050090-04 | PI | L4 | NDT | FLARE K.O.D AREA | 1 | 1 | Nos | 2881.271 | 2919.704 | 10% | 0.07669% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTPI050090-05 | PI | L4 | Pipe supports erection | FLARE K.O.D AREA | 1 | 1 | Nos | 1440.6355 | 1459.852 | 5% | 0.03835% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTPI050090-06 | PI | L4 | Inspect/Clearance | FLARE K.O.D AREA | 1 | 1 | Lot | 2881.271 | 2919.704 | 10% | 0.07669% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTPI050060 | PI | L3 | AG Piping & Support Erection works incl NDT - Hot Oil Unit | HOT OIL AREA | 11220 | 11220 |  | 77379.6 | 78411.76 | 13.78% | 2.06% | 45587 | 45738 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PI | AGPI | 0 | 0
CTPI050060-01 | PI | L4 | Materials handling | HOT OIL AREA | 1 | 1 | Lot | 3868.98 | 3920.588 | 5% | 0.103% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTPI050060-02 | PI | L4 | Install/Fit up | HOT OIL AREA | 11220 | 11220 | ID | 30951.84 | 31364.704 | 40% | 0.8239% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTPI050060-03 | PI | L4 | Welding | HOT OIL AREA | 11220 | 11220 | ID | 23213.88 | 23523.528 | 30% | 0.6179% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTPI050060-04 | PI | L4 | NDT | HOT OIL AREA | 1 | 1 | Nos | 7737.96 | 7841.176 | 10% | 0.206% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTPI050060-05 | PI | L4 | Pipe supports erection | HOT OIL AREA | 1 | 1 | Nos | 3868.98 | 3920.588 | 5% | 0.103% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTPI050060-06 | PI | L4 | Inspect/Clearance | HOT OIL AREA | 1 | 1 | Lot | 7737.96 | 7841.176 | 10% | 0.206% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTPI050210 | PI | L3 | AG Piping & Support Erection works incl NDT - PWTP and WWTP Area | PWTP & WWTP AREA | 5027 | 5027 |  | 35065.05 | 35532.78 | 6.245% | 0.9334% | 03-Dec-24 | 45740 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PI | AGPI | 0 | 0
CTPI050210-01 | PI | L4 | Materials handling | PWTP & WWTP AREA | 1 | 1 | Lot | 1753.2525 | 1776.639 | 5% | 0.04667% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTPI050210-02 | PI | L4 | Install/Fit up | PWTP & WWTP AREA | 5027 | 5027 | ID | 14026.02 | 14213.112 | 40% | 0.3733% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTPI050210-03 | PI | L4 | Welding | PWTP & WWTP AREA | 5027 | 5027 | ID | 10519.515 | 10659.834 | 30% | 0.28% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTPI050210-04 | PI | L4 | NDT | PWTP & WWTP AREA | 1 | 1 | Nos | 3506.505 | 3553.278 | 10% | 0.09334% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTPI050210-05 | PI | L4 | Pipe supports erection | PWTP & WWTP AREA | 1 | 1 | Nos | 1753.2525 | 1776.639 | 5% | 0.04667% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTPI050210-06 | PI | L4 | Inspect/Clearance | PWTP & WWTP AREA | 1 | 1 | Lot | 3506.505 | 3553.278 | 10% | 0.09334% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTPI050220 | PI | L3 | AG Piping & Support Erection works incl NDT - Instrument Air & Nitrogen Area | UTILITY AREA | 222 | 222 |  | 2233.8 | 2263.6 | 0.3978% | 0.05946% | 09-Dec-24 | 45672 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PI | AGPI | 0 | 0
CTPI050220-01 | PI | L4 | Materials handling | UTILITY AREA | 1 | 1 | Lot | 111.69 | 113.18 | 5% | 0.002973% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTPI050220-02 | PI | L4 | Install/Fit up | UTILITY AREA | 222 | 222 | ID | 893.52 | 905.44 | 40% | 0.02378% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTPI050220-03 | PI | L4 | Welding | UTILITY AREA | 222 | 222 | ID | 670.14 | 679.08 | 30% | 0.01784% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTPI050220-04 | PI | L4 | NDT | UTILITY AREA | 1 | 1 | Nos | 223.38 | 226.36 | 10% | 0.005946% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTPI050220-05 | PI | L4 | Pipe supports erection | UTILITY AREA | 1 | 1 | Nos | 111.69 | 113.18 | 5% | 0.002973% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTPI050220-06 | PI | L4 | Inspect/Clearance | UTILITY AREA | 1 | 1 | Lot | 223.38 | 226.36 | 10% | 0.005946% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| PI | L2.2 | A/G Piping Hydrotest & Reinstatement |  |  |  |  | 152903.64 | 154943.22 | 11.7% | 4.07% | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CTPI060010 | PI | L3 | Piping Hydrotest & Reinstatement - Main Piperack & Pipe Sleeper - Common Area | COMMON AREA | 1 | 1 |  | 15255.8 | 15459.3 | 9.977% | 0.4061% | 45594 | 45678 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PI |  | 0 | 0
CTPI060010-01 | PI | L4 | Preparation works | COMMON AREA | 1 | 1 | Nos | 4576.74 | 4637.79 | 30% | 0.1218% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTPI060010-02 | PI | L4 | Pre-hydro flushing | COMMON AREA | 1 | 1 | Nos | 3051.16 | 3091.86 | 20% | 0.08122% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTPI060010-03 | PI | L4 | Water fill & test | COMMON AREA | 1 | 1 | Nos | 3813.95 | 3864.825 | 25% | 0.1015% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTPI060010-04 | PI | L4 | Cleaning/drying | COMMON AREA | 1 | 1 | Nos | 2288.37 | 2318.895 | 15% | 0.06091% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTPI060010-05 | PI | L4 | Inspection & Reinstatement | COMMON AREA | 1 | 1 | Lot | 1525.58 | 1545.93 | 10% | 0.04061% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTPI060020 | PI | L3 | Piping Hydrotest & Reinstatement - Building Area | BUILDING AREA | 1 | 1 |  | 764.69 | 774.89 | 0.5001% | 0.02035% | 45622 | 31-Dec-24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PI |  | 0 | 0
CTPI060020-01 | PI | L4 | Preparation works | BUILDING AREA | 1 | 1 | Nos | 229.407 | 232.467 | 30% | 0.006106% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTPI060020-02 | PI | L4 | Pre-hydro flushing | BUILDING AREA | 1 | 1 | Nos | 152.938 | 154.978 | 20% | 0.004071% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTPI060020-03 | PI | L4 | Water fill & test | BUILDING AREA | 1 | 1 | Nos | 191.1725 | 193.7225 | 25% | 0.005089% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTPI060020-04 | PI | L4 | Cleaning/drying | BUILDING AREA | 1 | 1 | Nos | 114.7035 | 116.2335 | 15% | 0.003053% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTPI060020-05 | PI | L4 | Inspection & Reinstatement | BUILDING AREA | 1 | 1 | Lot | 76.469 | 77.489 | 10% | 0.002035% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTPI060030 | PI | L3 | Piping Hydrotest & Reinstatement - Receiver Area | COMMON AREA | 1 | 1 |  | 186 | 188.48 | 0.1216% | 0.004951% | 45605 | 14-Dec-24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PI |  | 0 | 0
CTPI060030-01 | PI | L4 | Preparation works | COMMON AREA | 1 | 1 | Nos | 55.8 | 56.544 | 30% | 0.001485% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTPI060030-02 | PI | L4 | Pre-hydro flushing | COMMON AREA | 1 | 1 | Nos | 37.2 | 37.696 | 20% | 0.0009902% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTPI060030-03 | PI | L4 | Water fill & test | COMMON AREA | 1 | 1 | Nos | 46.5 | 47.12 | 25% | 0.001238% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTPI060030-04 | PI | L4 | Cleaning/drying | COMMON AREA | 1 | 1 | Nos | 27.9 | 28.272 | 15% | 0.0007426% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTPI060030-05 | PI | L4 | Inspection & Reinstatement | COMMON AREA | 1 | 1 | Lot | 18.6 | 18.848 | 10% | 0.0004951% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTPI060090 | PI | L3 | Piping Hydrotest & Reinstatement - Fire Water & Diesel Area | FIREWATER AREA | 1 | 1 |  | 11488.8 | 11642.05 | 7.514% | 0.3058% | 14-Dec-24 | 01-Feb-25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PI |  | 0 | 0
CTPI060090-01 | PI | L4 | Preparation works | FIREWATER AREA | 1 | 1 | Nos | 3446.64 | 3492.615 | 30% | 0.09174% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTPI060090-02 | PI | L4 | Pre-hydro flushing | FIREWATER AREA | 1 | 1 | Nos | 2297.76 | 2328.41 | 20% | 0.06116% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTPI060090-03 | PI | L4 | Water fill & test | FIREWATER AREA | 1 | 1 | Nos | 2872.2 | 2910.5125 | 25% | 0.07645% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTPI060090-04 | PI | L4 | Cleaning/drying | FIREWATER AREA | 1 | 1 | Nos | 1723.32 | 1746.3075 | 15% | 0.04587% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTPI060090-05 | PI | L4 | Inspection & Reinstatement | FIREWATER AREA | 1 | 1 | Lot | 1148.88 | 1164.205 | 10% | 0.03058% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTPI060060 | PI | L3 | Piping Hydrotest & Reinstatement - Existing CPF Area | TIE-IN WITH EXISTING CPF | 1 | 1 |  | 7785.2 | 7889.05 | 5.092% | 0.2072% | 14-Dec-24 | 01-Feb-25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PI |  | 0 | 0
CTPI060060-01 | PI | L4 | Preparation works | TIE-IN WITH EXISTING CPF | 1 | 1 | Nos | 2335.56 | 2366.715 | 30% | 0.06217% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTPI060060-02 | PI | L4 | Pre-hydro flushing | TIE-IN WITH EXISTING CPF | 1 | 1 | Nos | 1557.04 | 1577.81 | 20% | 0.04144% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTPI060060-03 | PI | L4 | Water fill & test | TIE-IN WITH EXISTING CPF | 1 | 1 | Nos | 1946.3 | 1972.2625 | 25% | 0.05181% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTPI060060-04 | PI | L4 | Cleaning/drying | TIE-IN WITH EXISTING CPF | 1 | 1 | Nos | 1167.78 | 1183.3575 | 15% | 0.03108% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTPI060060-05 | PI | L4 | Inspection & Reinstatement | TIE-IN WITH EXISTING CPF | 1 | 1 | Lot | 778.52 | 788.905 | 10% | 0.02072% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTPI060050 | PI | L3 | Piping Hydrotest & Reinstatement - AGRU Units | AGRU AREA | 1 | 1 |  | 62600.45 | 63435.47 | 40.94% | 1.666% | 08-Dec-24 | 11-Feb-25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PI |  | 0 | 0
CTPI060050-01 | PI | L4 | Preparation works | AGRU AREA | 1 | 1 | Nos | 18780.135 | 19030.641 | 30% | 0.4999% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTPI060050-02 | PI | L4 | Pre-hydro flushing | AGRU AREA | 1 | 1 | Nos | 12520.09 | 12687.094 | 20% | 0.3333% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTPI060050-03 | PI | L4 | Water fill & test | AGRU AREA | 1 | 1 | Nos | 15650.1125 | 15858.8675 | 25% | 0.4166% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTPI060050-04 | PI | L4 | Cleaning/drying | AGRU AREA | 1 | 1 | Nos | 9390.0675 | 9515.3205 | 15% | 0.2499% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTPI060050-05 | PI | L4 | Inspection & Reinstatement | AGRU AREA | 1 | 1 | Lot | 6260.045 | 6343.547 | 10% | 0.1666% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTPI060070 | PI | L3 | Piping Hydrotest & Reinstatement - Flare Area | FLARE K.O.D AREA | 1 | 1 |  | 7649.21 | 7751.24 | 5.003% | 0.2036% | 45664 | 24-Feb-25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PI |  | 0 | 0
CTPI060070-01 | PI | L4 | Preparation works | FLARE K.O.D AREA | 1 | 1 | Nos | 2294.763 | 2325.372 | 30% | 0.06108% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTPI060070-02 | PI | L4 | Pre-hydro flushing | FLARE K.O.D AREA | 1 | 1 | Nos | 1529.842 | 1550.248 | 20% | 0.04072% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTPI060070-03 | PI | L4 | Water fill & test | FLARE K.O.D AREA | 1 | 1 | Nos | 1912.3025 | 1937.81 | 25% | 0.0509% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTPI060070-04 | PI | L4 | Cleaning/drying | FLARE K.O.D AREA | 1 | 1 | Nos | 1147.3815 | 1162.686 | 15% | 0.03054% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTPI060070-05 | PI | L4 | Inspection & Reinstatement | FLARE K.O.D AREA | 1 | 1 | Lot | 764.921 | 775.124 | 10% | 0.02036% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTPI060080 | PI | L3 | Piping Hydrotest & Reinstatement - Utility Water Area | UTILITY AREA | 1 | 1 |  | 3260.8 | 3304.3 | 2.133% | 0.0868% | 31-Dec-24 | 18-Feb-25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PI |  | 0 | 0
CTPI060080-01 | PI | L4 | Preparation works | UTILITY AREA | 1 | 1 | Nos | 978.24 | 991.29 | 30% | 0.02604% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTPI060080-02 | PI | L4 | Pre-hydro flushing | UTILITY AREA | 1 | 1 | Nos | 652.16 | 660.86 | 20% | 0.01736% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTPI060080-03 | PI | L4 | Water fill & test | UTILITY AREA | 1 | 1 | Nos | 815.2 | 826.075 | 25% | 0.0217% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTPI060080-04 | PI | L4 | Cleaning/drying | UTILITY AREA | 1 | 1 | Nos | 489.12 | 495.645 | 15% | 0.01302% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTPI060080-05 | PI | L4 | Inspection & Reinstatement | UTILITY AREA | 1 | 1 | Lot | 326.08 | 330.43 | 10% | 0.00868% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTPI060040 | PI | L3 | Piping Hydrotest & Reinstatement - Hot Oil Unit | HOT OIL AREA | 1 | 1 |  | 20871.89 | 21150.3 | 13.65% | 0.5556% | 14-Dec-24 | 45728 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PI |  | 0 | 0
CTPI060040-01 | PI | L4 | Preparation works | HOT OIL AREA | 1 | 1 | Nos | 6261.567 | 6345.09 | 30% | 0.1667% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTPI060040-02 | PI | L4 | Pre-hydro flushing | HOT OIL AREA | 1 | 1 | Nos | 4174.378 | 4230.06 | 20% | 0.1111% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTPI060040-03 | PI | L4 | Water fill & test | HOT OIL AREA | 1 | 1 | Nos | 5217.9725 | 5287.575 | 25% | 0.1389% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTPI060040-04 | PI | L4 | Cleaning/drying | HOT OIL AREA | 1 | 1 | Nos | 3130.7835 | 3172.545 | 15% | 0.08333% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTPI060040-05 | PI | L4 | Inspection & Reinstatement | HOT OIL AREA | 1 | 1 | Lot | 2087.189 | 2115.03 | 10% | 0.05556% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTPI060200 | PI | L3 | Piping Hydrotest & Reinstatement - Inlet Separator, Receiver & Fuel Gas | INLET SEPARATION & FUEL GAS AREA | 1 | 1 |  | 11434.8 | 11587.33 | 7.478% | 0.3044% | 45679 | 45733 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PI |  | 0 | 0
CTPI060200-01 | PI | L4 | Preparation works | INLET SEPARATION & FUEL GAS AREA | 1 | 1 | Nos | 3430.44 | 3476.199 | 30% | 0.09131% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTPI060200-02 | PI | L4 | Pre-hydro flushing | INLET SEPARATION & FUEL GAS AREA | 1 | 1 | Nos | 2286.96 | 2317.466 | 20% | 0.06087% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTPI060200-03 | PI | L4 | Water fill & test | INLET SEPARATION & FUEL GAS AREA | 1 | 1 | Nos | 2858.7 | 2896.8325 | 25% | 0.07609% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTPI060200-04 | PI | L4 | Cleaning/drying | INLET SEPARATION & FUEL GAS AREA | 1 | 1 | Nos | 1715.22 | 1738.0995 | 15% | 0.04566% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTPI060200-05 | PI | L4 | Inspection & Reinstatement | INLET SEPARATION & FUEL GAS AREA | 1 | 1 | Lot | 1143.48 | 1158.733 | 10% | 0.03044% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTPI060210 | PI | L3 | Piping Hydrotest & Reinstatement - Instrument Air & Nitrogen Area | UTILITY AREA | 1 | 1 |  | 412.8 | 418.31 | 0.27% | 0.01099% | 45671 | 45718 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PI |  | 0 | 0
CTPI060210-01 | PI | L4 | Preparation works | UTILITY AREA | 1 | 1 | Nos | 123.84 | 125.493 | 30% | 0.003296% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTPI060210-02 | PI | L4 | Pre-hydro flushing | UTILITY AREA | 1 | 1 | Nos | 82.56 | 83.662 | 20% | 0.002198% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTPI060210-03 | PI | L4 | Water fill & test | UTILITY AREA | 1 | 1 | Nos | 103.2 | 104.5775 | 25% | 0.002747% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTPI060210-04 | PI | L4 | Cleaning/drying | UTILITY AREA | 1 | 1 | Nos | 61.92 | 62.7465 | 15% | 0.001648% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTPI060210-05 | PI | L4 | Inspection & Reinstatement | UTILITY AREA | 1 | 1 | Lot | 41.28 | 41.831 | 10% | 0.001099% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTPI060220 | PI | L3 | Piping Hydrotest & Reinstatement - PWTP and WWTP Area | UTILITY AREA | 1 | 1 |  | 9351.2 | 9475.93 | 6.116% | 0.2489% | 19-Feb-25 | 20-Apr-25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PI |  | 0 | 0
CTPI060220-01 | PI | L4 | Preparation works | UTILITY AREA | 1 | 1 | Nos | 2805.36 | 2842.779 | 30% | 0.07467% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTPI060220-02 | PI | L4 | Pre-hydro flushing | UTILITY AREA | 1 | 1 | Nos | 1870.24 | 1895.186 | 20% | 0.04978% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTPI060220-03 | PI | L4 | Water fill & test | UTILITY AREA | 1 | 1 | Nos | 2337.8 | 2368.9825 | 25% | 0.06223% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTPI060220-04 | PI | L4 | Cleaning/drying | UTILITY AREA | 1 | 1 | Nos | 1402.68 | 1421.3895 | 15% | 0.03734% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTPI060220-05 | PI | L4 | Inspection & Reinstatement | UTILITY AREA | 1 | 1 | Lot | 935.12 | 947.593 | 10% | 0.02489% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTPI060230 | PI | L3 | Tie-in | TIE-IN WITH EXISTING CPF | 1 | 1 |  | 1842 | 1866.57 | 1.205% | 0.04903% | 20-Apr-25 | 45837 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PI |  | 0 | 0
CTPI060230-01 | PI | L4 | Preparation works | TIE-IN WITH EXISTING CPF | 1 | 1 | Nos | 552.6 | 559.971 | 30% | 0.01471% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTPI060230-02 | PI | L4 | Pre-hydro flushing | TIE-IN WITH EXISTING CPF | 1 | 1 | Nos | 368.4 | 373.314 | 20% | 0.009806% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTPI060230-03 | PI | L4 | Water fill & test | TIE-IN WITH EXISTING CPF | 1 | 1 | Nos | 460.5 | 466.6425 | 25% | 0.01226% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTPI060230-04 | PI | L4 | Cleaning/drying | TIE-IN WITH EXISTING CPF | 1 | 1 | Nos | 276.3 | 279.9855 | 15% | 0.007354% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTPI060230-05 | PI | L4 | Inspection & Reinstatement | TIE-IN WITH EXISTING CPF | 1 | 1 | Lot | 184.2 | 186.657 | 10% | 0.004903% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| PI | L2.2 | Piping Completion |  |  |  |  | 65200.67 | 66070.37 | 4.989% | 1.735% | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CTPI040010 | PI | L3 | ITR-A Completion - Piping |  | 1 | 1 |  | 65200.67 | 66070.37 | 100% | 1.735% | 45663 | 45843 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PI |  | 0 | 0
CTPI040010-01 | PI | L4 | ITR-A Completion - Piping |  | 1 | 1 | Lot | 65200.67 | 7173.73 | 100% | 0.1884% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| PI | L2.2 | Shut down |  |  |  |  | 199.93 | 202.6 | 0.0153% | 0.005322% | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CTPI070010 | PI | L3 | Shut down Tie-in Connections | TIE-IN WITH EXISTING CPF | 1 | 1 |  | 199.93 | 202.6 | 100% | 0.005322% | 14-Aug-24* | 31-Aug-24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PI |  | 0 | 0
CTPI070010-01 | PI | L4 | Shut down Tie-in Connections | TIE-IN WITH EXISTING CPF | 1 | 1 | Nos | 199.93 | 202.6 | 100% | 0.005322% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Pain-Ins | L2 | PIPING PAINTING & INSULATION |  |  |  |  | 151825.26 | 153850.44 | 4.041% | 4.041% | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CTPI030010 | Pain-Ins | L3 | Piping Painting/Insulation - Receiver Area | COMMON AREA |  |  |  | 178.15 | 180.53 | 0.1173% | 0.004742% | 03-Dec-24 | 45672 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pain-Ins |  | 0 | 0
CTPI030010-01 | Pain-Ins | L4 | Painting | COMMON AREA | 1 | 1 | Lot | 53.445 | 54.159 | 30% | 0.001423% | [13 empty] | 0 | 0 | 0
CTPI030010-02 | Pain-Ins | L4 | Insulation | COMMON AREA | 1 | 1 | Lot | 124.705 | 126.371 | 70% | 0.003319% | [13 empty] | 0 | 0 | 0
CTPI030080 | Pain-Ins | L3 | Piping Painting/Insulation - Fire Water & Diesel Area | FIREWATER AREA |  |  |  | 11008.55 | 11155.39 | 7.251% | 0.293% | 45664 | 18-Feb-25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pain-Ins |  | 0 | 0
CTPI030080-01 | Pain-Ins | L4 | Painting | FIREWATER AREA | 1 | 1 | Lot | 3302.565 | 3346.617 | 30% | 0.08791% | [13 empty] | 0 | 0 | 0
CTPI030080-02 | Pain-Ins | L4 | Insulation | FIREWATER AREA | 1 | 1 | Lot | 7705.985 | 7808.773 | 70% | 0.2051% | [13 empty] | 0 | 0 | 0
CTPI030020 | Pain-Ins | L3 | Piping Painting/Insulation - Main Piperack & Pipe Sleeper - Common Area | COMMON AREA |  |  |  | 14617.9 | 14812.89 | 9.628% | 0.3891% | 16-Dec-24 | 20-Feb-25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pain-Ins |  | 0 | 0
CTPI030020-01 | Pain-Ins | L4 | Painting | COMMON AREA | 1 | 1 | Lot | 4385.37 | 4443.867 | 30% | 0.1167% | [13 empty] | 0 | 0 | 0
CTPI030020-02 | Pain-Ins | L4 | Insulation | COMMON AREA | 1 | 1 | Lot | 10232.53 | 10369.023 | 70% | 0.2724% | [13 empty] | 0 | 0 | 0
CTPI030030 | Pain-Ins | L3 | Piping Painting/Insulation - Building Area | BUILDING AREA |  |  |  | 732.55 | 742.32 | 0.4825% | 0.0195% | 45677 | 45719 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pain-Ins |  | 0 | 0
CTPI030030-01 | Pain-Ins | L4 | Painting | BUILDING AREA | 1 | 1 | Lot | 219.765 | 222.696 | 30% | 0.00585% | [13 empty] | 0 | 0 | 0
CTPI030030-02 | Pain-Ins | L4 | Insulation | BUILDING AREA | 1 | 1 | Lot | 512.785 | 519.624 | 70% | 0.01365% | [13 empty] | 0 | 0 | 0
CTPI030070 | Pain-Ins | L3 | Piping Painting/Insulation - Existing CPF Area | TIE-IN WITH EXISTING CPF |  |  |  | 7459.55 | 7559.05 | 4.913% | 0.1986% | 45678 | 45721 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pain-Ins |  | 0 | 0
CTPI030070-01 | Pain-Ins | L4 | Painting | TIE-IN WITH EXISTING CPF | 1 | 1 | Lot | 2237.865 | 2267.715 | 30% | 0.05957% | [13 empty] | 0 | 0 | 0
CTPI030070-02 | Pain-Ins | L4 | Insulation | TIE-IN WITH EXISTING CPF | 1 | 1 | Lot | 5221.685 | 5291.335 | 70% | 0.139% | [13 empty] | 0 | 0 | 0
CTPI030060 | Pain-Ins | L3 | Piping Painting/Insulation - Flare Area | FLARE K.O.D AREA |  |  |  | 7329.36 | 7427.13 | 4.828% | 0.1951% | 06-Feb-25 | 01-Apr-25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pain-Ins |  | 0 | 0
CTPI030060-01 | Pain-Ins | L4 | Painting | FLARE K.O.D AREA | 1 | 1 | Lot | 2198.808 | 2228.139 | 30% | 0.05853% | [13 empty] | 0 | 0 | 0
CTPI030060-02 | Pain-Ins | L4 | Insulation | FLARE K.O.D AREA | 1 | 1 | Lot | 5130.552 | 5198.991 | 70% | 0.1366% | [13 empty] | 0 | 0 | 0
CTPI030090 | Pain-Ins | L3 | Piping Painting/Insulation - Utility Water Area | UTILITY AREA |  |  |  | 3124.8 | 3166.48 | 2.058% | 0.08318% | 08-Feb-25 | 02-Apr-25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pain-Ins |  | 0 | 0
CTPI030090-01 | Pain-Ins | L4 | Painting | UTILITY AREA | 1 | 1 | Lot | 937.44 | 949.944 | 30% | 0.02495% | [13 empty] | 0 | 0 | 0
CTPI030090-02 | Pain-Ins | L4 | Insulation | UTILITY AREA | 1 | 1 | Lot | 2187.36 | 2216.536 | 70% | 0.05822% | [13 empty] | 0 | 0 | 0
CTPI030050 | Pain-Ins | L3 | Piping Painting/Insulation - AGRU Units Area | AGRU AREA |  |  |  | 59983.3 | 60783.41 | 39.51% | 1.597% | 45683 | 24-Apr-25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pain-Ins |  | 0 | 0
CTPI030050-01 | Pain-Ins | L4 | Painting | AGRU AREA | 1 | 1 | Lot | 17994.99 | 18235.023 | 30% | 0.479% | [13 empty] | 0 | 0 | 0
CTPI030050-02 | Pain-Ins | L4 | Insulation | AGRU AREA | 1 | 1 | Lot | 41988.31 | 42548.387 | 70% | 1.118% | [13 empty] | 0 | 0 | 0
CTPI030200 | Pain-Ins | L3 | Piping Painting/Insulation - Inlet Separator and Fuel Gas | INLET SEPARATION & FUEL GAS AREA |  |  |  | 10956.75 | 11102.9 | 7.217% | 0.2916% | 15-Feb-25 | 09-Apr-25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pain-Ins |  | 0 | 0
CTPI030200-01 | Pain-Ins | L4 | Painting | INLET SEPARATION & FUEL GAS AREA | 1 | 1 | Lot | 3287.025 | 3330.87 | 30% | 0.08749% | [13 empty] | 0 | 0 | 0
CTPI030200-02 | Pain-Ins | L4 | Insulation | INLET SEPARATION & FUEL GAS AREA | 1 | 1 | Lot | 7669.725 | 7772.03 | 70% | 0.2042% | [13 empty] | 0 | 0 | 0
CTPI030040 | Pain-Ins | L3 | Piping Painting/Insulation - Hot Oil Unit | HOT OIL AREA |  |  |  | 19998.81 | 20265.57 | 13.17% | 0.5323% | 01-Feb-25 | 25-May-25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pain-Ins |  | 0 | 0
CTPI030040-01 | Pain-Ins | L4 | Painting | HOT OIL AREA | 1 | 1 | Lot | 5999.643 | 6079.671 | 30% | 0.1597% | [13 empty] | 0 | 0 | 0
CTPI030040-02 | Pain-Ins | L4 | Insulation | HOT OIL AREA | 1 | 1 | Lot | 13999.167 | 14185.899 | 70% | 0.3726% | [13 empty] | 0 | 0 | 0
CTPI030210 | Pain-Ins | L3 | Piping Painting/Insulation - Instrument Air & Nitrogen Area | UTILITY AREA |  |  |  | 395.84 | 401.12 | 0.2607% | 0.01054% | 19-Feb-25 | 14-Apr-25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pain-Ins |  | 0 | 0
CTPI030210-01 | Pain-Ins | L4 | Painting | UTILITY AREA | 1 | 1 | Lot | 118.752 | 120.336 | 30% | 0.003161% | [13 empty] | 0 | 0 | 0
CTPI030210-02 | Pain-Ins | L4 | Insulation | UTILITY AREA | 1 | 1 | Lot | 277.088 | 280.784 | 70% | 0.007375% | [13 empty] | 0 | 0 | 0
CTPI030220 | Pain-Ins | L3 | Piping Painting/Insulation - PWTP and WWTP Area | PWTP & WWTP AREA |  |  |  | 8960.4 | 9079.92 | 5.902% | 0.2385% | 03-Apr-25 | 26-May-25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pain-Ins |  | 0 | 0
CTPI030220-01 | Pain-Ins | L4 | Painting | PWTP & WWTP AREA | 1 | 1 | Lot | 2688.12 | 2723.976 | 30% | 0.07155% | [13 empty] | 0 | 0 | 0
CTPI030220-01 | Pain-Ins | L4 | Insulation | PWTP & WWTP AREA | 1 | 1 | Lot | 6272.28 | 6355.944 | 70% | 0.167% | [13 empty] | 0 | 0 | 0
| PI | L2.2 | Piping Painting/Insulation Completion |  |  |  |  | 7079.3 | 7173.73 | 4.663% | 0.1884% | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CTPI040011 | Pain-Ins | L3 | ITR-A Completion - Piping Painting/Insulation |  | 1 | 1 | Lot | 7079.3 | 7173.73 | 100% | 0.1884% | 45733 | 45823 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pain-Ins |  | 0 | 0
| EL | L2 | ELECTRICAL |  |  |  |  | 469367.68 | 475628.56 | 12.49% | 12.49% | [10 empty] | 0.002148 | 9.1227e-05 | 0.0022392 | 0 | 0 | 0 | 0
| EL | L2.2 | COMMON AREA | COMMON AREA |  |  |  | 134837.23 | 136635.83 | 28.73% | 3.589% | [10 empty] | 0.0074772 | 0.00031756 | 0.0077948 | 0 | 0 | 0 | 0
CTEL180020 | EL | L3 | CP Works for tanks | COMMON AREA | 0 | 0 |  | 1085.4 | 1099.88 | 0.805% | 0.02889% | 45243 | 27-Feb-24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.92888 | 0.03945 | 0.96833 | 0 | 0 | 0 | 0 | EL |  | 43.39 | 1065.05
CTEL180020-01 | EL | L4 | Support Installation | COMMON AREA | 1 | 1 | Lot | 217.08 | 219.976 | 20% | 0.005778% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTEL180020-02 | EL | L4 | Anode Install | COMMON AREA | 1 | 1 | Lot | 434.16 | 439.952 | 40% | 0.01156% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTEL180020-03 | EL | L4 | CP Cable laying | COMMON AREA | 1 | 1 | Lot | 325.62 | 329.964 | 30% | 0.008667% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTEL180020-04 | EL | L4 | Inspection and clearence | COMMON AREA | 1 | 1 | Lot | 108.54 | 109.988 | 10% | 0.002889% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTEL180040 | EL | L3 | MV/LV - Cable laying in Common Area | COMMON AREA | 9428.33 | 9428.33 |  | 499.8 | 506.47 | 0.3707% | 0.0133% | 27-May-24 | 06-Feb-25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EL | ELCL | 0 | 0
CTEL180040-01 | EL | L4 | Lay Cables | COMMON AREA | 9428.33 | 9428.33 | m | 299.88 | 303.882 | 60% | 0.007982% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTEL180040-02 | EL | L4 | Cable dressing | COMMON AREA | 1 | 1 | Lot | 74.97 | 75.9705 | 15% | 0.001996% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTEL180040-03 | EL | L4 | Install clips / cleats /Tags | COMMON AREA | 1 | 1 | Lot | 74.97 | 75.9705 | 15% | 0.001996% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTEL180040-04 | EL | L4 | Meger / Continuity Test | COMMON AREA | 1 | 1 | Lot | 49.98 | 50.647 | 10% | 0.00133% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTEL180030 | EL | L3 | Installation of Cable Tray | COMMON AREA | 0 | 0 |  | 79043.89 | 80098.25 | 58.62% | 2.104% | 45445 | 45605 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EL |  | 0 | 0
CTEL180030-01 | EL | L4 | Tray Erection | COMMON AREA | 1 | 1 | m | 63235.112 | 64078.6 | 80% | 1.683% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTEL180030-02 | EL | L4 | Final acceptance | COMMON AREA | 1 | 1 | Lot | 15808.778 | 16019.65 | 20% | 0.4208% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTEL180050 | EL | L3 | Earthing/ Lightining Works | COMMON AREA | 0 | 0 |  | 10061.8 | 10196.01 | 7.462% | 0.2678% | 10-Aug-24 | 45680 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EL |  | 0 | 0
CTEL180050-01 | EL | L4 | Preparation/Preliminary works (including earth pit) | COMMON AREA | 1 | 1 | Lot | 2515.45 | 2549.0025 | 25% | 0.06696% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTEL180050-02 | EL | L4 | Conductor installation works (including earth grid) | COMMON AREA | 1 | 1 | Lot | 3521.63 | 3568.6035 | 35% | 0.09374% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTEL180050-03 | EL | L4 | Earth electrode installation works | COMMON AREA | 1 | 1 | Nos | 3018.54 | 3058.803 | 30% | 0.08035% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTEL180050-04 | EL | L4 | inspection & Clearence | COMMON AREA | 1 | 1 | Lot | 1006.18 | 1019.601 | 10% | 0.02678% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTEL180060 | EL | L3 | Erection of Lighting Pole & fittings | COMMON AREA | 0 | 0 |  | 13819.55 | 14003.89 | 10.25% | 0.3678% | 45496 | 04-Dec-24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EL |  | 0 | 0
CTEL180060-01 | EL | L4 | Pole/tower assembly | COMMON AREA | 1 | 1 | Nos | 4145.865 | 4201.167 | 30% | 0.1104% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTEL180060-02 | EL | L4 | Pole/tower installation | COMMON AREA | 1 | 1 | Nos | 5527.82 | 5601.556 | 40% | 0.1471% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTEL180060-03 | EL | L4 | Cable laying | COMMON AREA | 1 | 1 | m | 2072.9325 | 2100.5835 | 15% | 0.05518% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTEL180060-04 | EL | L4 | Electrical connection & test | COMMON AREA | 1 | 1 | Nos | 2072.9325 | 2100.5835 | 15% | 0.05518% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTEL180070 | EL | L3 | Lighting Fixture | COMMON AREA | 0 | 0 |  | 20773.5 | 21050.6 | 15.41% | 0.5529% | 10-Aug-24 | 17-Dec-24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EL |  | 0 | 0
CTEL180070-01 | EL | L4 | Support / Preparatory Work | COMMON AREA | 1 | 1 | Nos | 3116.025 | 3157.59 | 15% | 0.08294% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTEL180070-02 | EL | L4 | Erection | COMMON AREA | 1 | 1 | Nos | 10386.75 | 10525.3 | 50% | 0.2765% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTEL180070-03 | EL | L4 | Internals & Wiring | COMMON AREA | 1 | 1 | Lot | 5193.375 | 5262.65 | 25% | 0.1382% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTEL180070-04 | EL | L4 | Inspection & Acceptance | COMMON AREA | 1 | 1 | Lot | 2077.35 | 2105.06 | 10% | 0.05529% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTEL180090 | EL | L3 | Installation of Electrical JB & DB in Common Area | COMMON AREA | 0 | 0 |  | 1200 | 1216.01 | 0.89% | 0.03194% | 45570 | 24-Feb-25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EL |  | 0 | 0
CTEL180090-01 | EL | L4 | Support / Preparatory Work | COMMON AREA | 1 | 1 | Nos | 180 | 182.4015 | 15% | 0.004791% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTEL180090-02 | EL | L4 | Erection | COMMON AREA | 1 | 1 | Nos | 600 | 608.005 | 50% | 0.01597% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTEL180090-03 | EL | L4 | Internals & Wiring | COMMON AREA | 1 | 1 | Lot | 300 | 304.0025 | 25% | 0.007985% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTEL180090-04 | EL | L4 | Inspection & Acceptance | COMMON AREA | 1 | 1 | Lot | 120 | 121.601 | 10% | 0.003194% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTEL180080 | EL | L3 | Heat tracing works | COMMON AREA | 0 | 0 |  | 573.3 | 580.95 | 0.4252% | 0.01526% | 45585 | 22-Feb-25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EL |  | 0 | 0
CTEL180080-01 | EL | L4 | Installation of heat tracing cables | COMMON AREA | 1 | 1 | m | 229.32 | 232.38 | 40% | 0.006104% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTEL180080-02 | EL | L4 | Termination | COMMON AREA | 1 | 1 | Nos | 143.325 | 145.2375 | 25% | 0.003815% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTEL180080-03 | EL | L4 | Installation of power connection kit | COMMON AREA | 1 | 1 | Lot | 143.325 | 145.2375 | 25% | 0.003815% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTEL180080-04 | EL | L4 | Testing & Final inspection | COMMON AREA | 1 | 1 | Lot | 57.33 | 58.095 | 10% | 0.001526% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTEL180200 | EL | L3 | Cable Termination & Glanding in Common Area | COMMON AREA | 0 | 0 |  | 7580.18 | 7681.29 | 5.622% | 0.2018% | 45587 | 45739 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EL |  | 0 | 0
CTEL180200-01 | EL | L4 | Stripping of cable insulation | COMMON AREA | 1 | 1 | Nos | 758.018 | 768.129 | 10% | 0.02018% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTEL180200-02 | EL | L4 | Connection | COMMON AREA | 1 | 1 | Nos | 4548.108 | 4608.774 | 60% | 0.1211% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTEL180200-03 | EL | L4 | Clamping of cable cores and earthing of armour | COMMON AREA | 1 | 1 | Nos | 758.018 | 768.129 | 10% | 0.02018% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTEL180200-04 | EL | L4 | insulation restoring | COMMON AREA | 1 | 1 | Nos | 1137.027 | 1152.1935 | 15% | 0.03027% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTEL180200-05 | EL | L4 | final checks & test | COMMON AREA | 1 | 1 | Nos | 379.009 | 384.0645 | 5% | 0.01009% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTEL180210 | EL | L3 | Backfilling for E&IT Cable Trench | COMMON AREA | 0 | 0 |  | 199.81 | 202.48 | 0.1482% | 0.005319% | 03-Apr-25 | 45824 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EL |  | 0 | 0
CTEL180210-01 | EL | L4 | Post Padding | COMMON AREA | 1 | 1 | m3 | 59.943 | 60.744 | 30% | 0.001596% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTEL180210-02 | EL | L4 | Final Backfilling | COMMON AREA | 1 | 1 | m3 | 139.867 | 141.736 | 70% | 0.003723% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| EL | L2.2 | ACID GAS REMOVAL UNIT | AGRU AREA |  |  |  | 67708.5 | 68611.66 | 14.43% | 1.802% | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| EL | L2.3 | AGRU Unit 1 | AGRU AREA |  |  |  | 33854.5 | 34306.08 | 50% | 0.9011% | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CTEL060010 | EL | L3 | MV/LV - Cable laying in CO2 Removal Unit | AGRU AREA | 89854.62 | 89854.62 |  | 29262.6 | 29652.93 | 86.44% | 0.7789% | 45605 | 23-Feb-25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EL | ELCL | 0 | 0
CTEL060010-01 | EL | L4 | Lay Cables | AGRU AREA | 89854.62 | 89854.62 | m | 17557.56 | 17791.758 | 60% | 0.4673% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTEL060010-02 | EL | L4 | Cable dressing | AGRU AREA | 1 | 1 | Lot | 4389.39 | 4447.9395 | 15% | 0.1168% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTEL060010-03 | EL | L4 | Install clips / cleats | AGRU AREA | 1 | 1 | Lot | 4389.39 | 4447.9395 | 15% | 0.1168% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTEL060010-04 | EL | L4 | Meger / Continuity Test | AGRU AREA | 1 | 1 | Lot | 2926.26 | 2965.293 | 10% | 0.07789% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTEL060020 | EL | L3 | Installation of Electrical JB & DB in CO2 Removal Unit | AGRU AREA | 0 | 0 |  | 651.7 | 660.39 | 1.925% | 0.01735% | 03-Dec-24 | 24-Feb-25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EL |  | 0 | 0
CTEL060020-01 | EL | L4 | Support / Preparatory Work | AGRU AREA | 1 | 1 | Nos | 97.755 | 99.0585 | 15% | 0.002602% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTEL060020-02 | EL | L4 | Erection | AGRU AREA | 1 | 1 | Nos | 325.85 | 330.195 | 50% | 0.008673% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTEL060020-03 | EL | L4 | Internals & Wiring | AGRU AREA | 1 | 1 | Lot | 162.925 | 165.0975 | 25% | 0.004337% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTEL060020-04 | EL | L4 | Inspection & Acceptance | AGRU AREA | 1 | 1 | Lot | 65.17 | 66.039 | 10% | 0.001735% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTEL060030 | EL | L3 | Cable Termination & Glanding in CO2 Removal Unit | AGRU AREA | 0 | 0 |  | 3940.2 | 3992.76 | 11.64% | 0.1049% | 31-Dec-24 | 30-Apr-25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EL |  | 0 | 0
CTEL060030-01 | EL | L4 | Stripping of cable insulation | AGRU AREA | 1 | 1 | Nos | 394.02 | 399.276 | 10% | 0.01049% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTEL060030-02 | EL | L4 | Connection | AGRU AREA | 1 | 1 | Nos | 2364.12 | 2395.656 | 60% | 0.06293% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTEL060030-03 | EL | L4 | Clamping of cable cores and earthing of armour | AGRU AREA | 1 | 1 | Nos | 394.02 | 399.276 | 10% | 0.01049% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTEL060030-04 | EL | L4 | insulation restoring | AGRU AREA | 1 | 1 | Nos | 591.03 | 598.914 | 15% | 0.01573% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTEL060030-05 | EL | L4 | final checks & test | AGRU AREA | 1 | 1 | Nos | 197.01 | 199.638 | 5% | 0.005244% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| EL | L2.3 | AGRU Unit 2 | AGRU AREA |  |  |  | 33854 | 34305.58 | 50% | 0.9011% | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CTEL060040 | EL | L3 | MV/LV - Cable laying in CO2 Removal Unit | AGRU AREA | 89854.62 | 89854.62 |  | 29262.6 | 29652.93 | 86.44% | 0.7789% | 14-Dec-24 | 13-Apr-25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EL | ELCL | 0 | 0
CTEL060040-01 | EL | L4 | Lay Cables | AGRU AREA | 89854.62 | 89854.62 | m | 17557.56 | 17791.758 | 60% | 0.4673% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTEL060040-02 | EL | L4 | Cable dressing | AGRU AREA | 1 | 1 | Lot | 4389.39 | 4447.9395 | 15% | 0.1168% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTEL060040-03 | EL | L4 | Install clips / cleats | AGRU AREA | 1 | 1 | Lot | 4389.39 | 4447.9395 | 15% | 0.1168% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTEL060040-04 | EL | L4 | Meger / Continuity Test | AGRU AREA | 1 | 1 | Lot | 2926.26 | 2965.293 | 10% | 0.07789% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTEL060050 | EL | L3 | Installation of Electrical JB & DB in CO2 Removal Unit | AGRU AREA | 0 | 0 |  | 651.2 | 659.89 | 1.924% | 0.01733% | 30-Dec-24 | 17-Apr-25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EL |  | 0 | 0
CTEL060050-01 | EL | L4 | Support / Preparatory Work | AGRU AREA | 1 | 1 | Nos | 97.68 | 98.9835 | 15% | 0.0026% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTEL060050-02 | EL | L4 | Erection | AGRU AREA | 1 | 1 | Nos | 325.6 | 329.945 | 50% | 0.008667% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTEL060050-03 | EL | L4 | Internals & Wiring | AGRU AREA | 1 | 1 | Lot | 162.8 | 164.9725 | 25% | 0.004333% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTEL060050-04 | EL | L4 | Inspection & Acceptance | AGRU AREA | 1 | 1 | Lot | 65.12 | 65.989 | 10% | 0.001733% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTEL060060 | EL | L3 | Cable Termination & Glanding in CO2 Removal Unit | AGRU AREA | 0 | 0 |  | 3940.2 | 3992.76 | 11.64% | 0.1049% | 01-Feb-25 | 31-May-25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EL |  | 0 | 0
CTEL060060-01 | EL | L4 | Stripping of cable insulation | AGRU AREA | 1 | 1 | Nos | 394.02 | 399.276 | 10% | 0.01049% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTEL060060-02 | EL | L4 | Connection | AGRU AREA | 1 | 1 | Nos | 2364.12 | 2395.656 | 60% | 0.06293% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTEL060060-03 | EL | L4 | Clamping of cable cores and earthing of armour | AGRU AREA | 1 | 1 | Nos | 394.02 | 399.276 | 10% | 0.01049% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTEL060060-04 | EL | L4 | insulation restoring | AGRU AREA | 1 | 1 | Nos | 591.03 | 598.914 | 15% | 0.01573% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTEL060060-05 | EL | L4 | final checks & test | AGRU AREA | 1 | 1 | Nos | 197.01 | 199.638 | 5% | 0.005244% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| EL | L2.2 | HOT OIL AREA | HOT OIL AREA |  |  |  | 11035.68 | 11182.88 | 2.351% | 0.2937% | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| EL | L2.3 | Hot Oil Unit Train 1 | HOT OIL AREA |  |  |  | 5517.61 | 5591.21 | 50% | 0.1469% | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CTEL070010 | EL | L3 | MV/LV - Cable laying in Hot Oil Unit | HOT OIL AREA | 15321.94 | 15321.94 |  | 5215.5 | 5285.07 | 94.52% | 0.1388% | 30-Dec-24 | 29-Apr-25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EL | ELCL | 0 | 0
CTEL070010-01 | EL | L4 | Lay Cables | HOT OIL AREA | 15321.94 | 15321.94 | m | 3129.3 | 3171.042 | 60% | 0.0833% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTEL070010-02 | EL | L4 | Cable dressing | HOT OIL AREA | 1 | 1 | Lot | 782.325 | 792.7605 | 15% | 0.02082% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTEL070010-03 | EL | L4 | Install clips / cleats | HOT OIL AREA | 1 | 1 | Lot | 782.325 | 792.7605 | 15% | 0.02082% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTEL070010-04 | EL | L4 | Meger / Continuity Test | HOT OIL AREA | 1 | 1 | Lot | 521.55 | 528.507 | 10% | 0.01388% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTEL070020 | EL | L3 | Installation of Electrical JB & DB in Hot Oil Unit | HOT OIL AREA | 0 | 0 |  | 148.21 | 150.19 | 2.686% | 0.003945% | 45675 | 16-Apr-25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EL |  | 0 | 0
CTEL070020-01 | EL | L4 | Support / Preparatory Work | HOT OIL AREA | 1 | 1 | Nos | 22.2315 | 22.5285 | 15% | 0.0005918% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTEL070020-02 | EL | L4 | Erection | HOT OIL AREA | 1 | 1 | Nos | 74.105 | 75.095 | 50% | 0.001973% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTEL070020-03 | EL | L4 | Internals & Wiring | HOT OIL AREA | 1 | 1 | Lot | 37.0525 | 37.5475 | 25% | 0.0009863% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTEL070020-04 | EL | L4 | Inspection & Acceptance | HOT OIL AREA | 1 | 1 | Lot | 14.821 | 15.019 | 10% | 0.0003945% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTEL070030 | EL | L3 | Cable Termination & Glanding in Hot Oil Unit | HOT OIL AREA | 0 | 0 |  | 153.9 | 155.95 | 2.789% | 0.004096% | 45717 | 45839 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EL |  | 0 | 0
CTEL070030-01 | EL | L4 | Stripping of cable insulation | HOT OIL AREA | 1 | 1 | Nos | 15.39 | 15.595 | 10% | 0.0004096% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTEL070030-02 | EL | L4 | Connection | HOT OIL AREA | 1 | 1 | Nos | 92.34 | 93.57 | 60% | 0.002458% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTEL070030-03 | EL | L4 | Clamping of cable cores and earthing of armour | HOT OIL AREA | 1 | 1 | Nos | 15.39 | 15.595 | 10% | 0.0004096% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTEL070030-04 | EL | L4 | insulation restoring | HOT OIL AREA | 1 | 1 | Nos | 23.085 | 23.3925 | 15% | 0.0006145% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTEL070030-05 | EL | L4 | final checks & test | HOT OIL AREA | 1 | 1 | Nos | 7.695 | 7.7975 | 5% | 0.0002048% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| EL | L2.3 | Hot Oil Unit Train 2 | HOT OIL AREA |  |  |  | 5518.07 | 5591.67 | 50% | 0.1469% | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CTEL070040 | EL | L3 | MV/LV - Cable laying in Hot Oil Unit | HOT OIL AREA | 15321.94 | 15321.94 |  | 5215.5 | 5285.07 | 94.52% | 0.1388% | 45684 | 26-May-25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EL | ELCL | 0 | 0
CTEL070040-01 | EL | L4 | Lay Cables | HOT OIL AREA | 15321.94 | 15321.94 | m | 3129.3 | 3171.042 | 60% | 0.0833% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTEL070040-02 | EL | L4 | Cable dressing | HOT OIL AREA | 1 | 1 | Lot | 782.325 | 792.7605 | 15% | 0.02082% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTEL070040-03 | EL | L4 | Install clips / cleats | HOT OIL AREA | 1 | 1 | Lot | 782.325 | 792.7605 | 15% | 0.02082% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTEL070040-04 | EL | L4 | Meger / Continuity Test | HOT OIL AREA | 1 | 1 | Lot | 521.55 | 528.507 | 10% | 0.01388% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTEL070060 | EL | L3 | Cable Termination & Glanding in Hot Oil Unit | HOT OIL AREA | 0 | 0 |  | 153.85 | 155.9 | 2.788% | 0.004095% | 06-Feb-25 | 31-May-25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EL |  | 0 | 0
CTEL070060-01 | EL | L4 | Stripping of cable insulation | HOT OIL AREA | 1 | 1 | Nos | 15.385 | 15.59 | 10% | 0.0004095% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTEL070060-02 | EL | L4 | Connection | HOT OIL AREA | 1 | 1 | Nos | 92.31 | 93.54 | 60% | 0.002457% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTEL070060-03 | EL | L4 | Clamping of cable cores and earthing of armour | HOT OIL AREA | 1 | 1 | Nos | 15.385 | 15.59 | 10% | 0.0004095% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTEL070060-04 | EL | L4 | insulation restoring | HOT OIL AREA | 1 | 1 | Nos | 23.0775 | 23.385 | 15% | 0.0006143% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTEL070060-05 | EL | L4 | final checks & test | HOT OIL AREA | 1 | 1 | Nos | 7.6925 | 7.795 | 5% | 0.0002048% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTEL070050 | EL | L3 | Installation of Electrical JB & DB in Hot Oil Unit | HOT OIL AREA | 0 | 0 |  | 148.72 | 150.7 | 2.695% | 0.003958% | 12-Feb-25 | 07-May-25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EL |  | 0 | 0
CTEL070050-01 | EL | L4 | Support / Preparatory Work | HOT OIL AREA | 1 | 1 | Nos | 22.308 | 22.605 | 15% | 0.0005938% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTEL070050-02 | EL | L4 | Erection | HOT OIL AREA | 1 | 1 | Nos | 74.36 | 75.35 | 50% | 0.001979% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTEL070050-03 | EL | L4 | Internals & Wiring | HOT OIL AREA | 1 | 1 | Lot | 37.18 | 37.675 | 25% | 0.0009896% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTEL070050-04 | EL | L4 | Inspection & Acceptance | HOT OIL AREA | 1 | 1 | Lot | 14.872 | 15.07 | 10% | 0.0003958% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| EL | L2.2 | LER & SS BUILDING | BUILDING AREA |  |  |  | 60722.81 | 61532.78 | 12.94% | 1.616% | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| EL | L2.3 | Electrical Substation | BUILDING AREA |  |  |  | 58594.46 | 59376.04 | 96.49% | 1.56% | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| EL | L2.4 | Electrical Equipment | BUILDING AREA |  |  |  | 5166.95 | 5235.87 | 8.818% | 0.1375% | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CTEL050020 | EL | L3 | Erection of Power, Distribution & Dry Type Transformers | BUILDING AREA | 0 | 0 |  | 1560 | 1580.81 | 30.19% | 0.04152% | 45481 | 45571 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EL |  | 0 | 0
CTEL050020-01 | EL | L4 | Support Structure / Preparatory work | BUILDING AREA | 1 | 1 | Nos | 234 | 237.1215 | 15% | 0.006229% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTEL050020-02 | EL | L4 | Erection | BUILDING AREA | 1 | 1 | Nos | 624 | 632.324 | 40% | 0.01661% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTEL050020-03 | EL | L4 | Internals & Wiring | BUILDING AREA | 1 | 1 | Lot | 546 | 553.2835 | 35% | 0.01453% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTEL050020-04 | EL | L4 | Inspection & acceptance | BUILDING AREA | 1 | 1 | Lot | 156 | 158.081 | 10% | 0.004152% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTEL050030 | EL | L3 | Erection EDG | BUILDING AREA | 0 | 0 |  | 513 | 519.84 | 9.928% | 0.01365% | 05-Aug-24 | 45580 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EL |  | 0 | 0
CTEL050030-01 | EL | L4 | Support Structure / Preparatory work | BUILDING AREA | 1 | 1 | Nos | 76.95 | 77.976 | 15% | 0.002048% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTEL050030-02 | EL | L4 | Erection | BUILDING AREA | 1 | 1 | Nos | 205.2 | 207.936 | 40% | 0.005462% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTEL050030-03 | EL | L4 | Internals & Wiring | BUILDING AREA | 1 | 1 | Lot | 179.55 | 181.944 | 35% | 0.004779% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTEL050030-04 | EL | L4 | Inspection & acceptance | BUILDING AREA | 1 | 1 | Lot | 51.3 | 51.984 | 10% | 0.001365% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTEL050010 | EL | L3 | Erection of NER | BUILDING AREA | 0 | 0 |  | 512.5 | 519.34 | 9.919% | 0.01364% | 29-Aug-24 | 45593 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EL |  | 0 | 0
CTEL050010-01 | EL | L4 | Support Structure / Preparatory work | BUILDING AREA | 1 | 1 | Nos | 76.875 | 77.901 | 15% | 0.002046% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTEL050010-02 | EL | L4 | Erection | BUILDING AREA | 1 | 1 | Nos | 205 | 207.736 | 40% | 0.005457% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTEL050010-03 | EL | L4 | Internals & Wiring | BUILDING AREA | 1 | 1 | Lot | 179.375 | 181.769 | 35% | 0.004775% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTEL050010-04 | EL | L4 | Inspection & acceptance | BUILDING AREA | 1 | 1 | Lot | 51.25 | 51.934 | 10% | 0.001364% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTEL050040 | EL | L3 | Erection of HV / MV Switchgears | BUILDING AREA | 0 | 0 |  | 884 | 895.79 | 17.11% | 0.02353% | 31-Aug-24 | 03-Dec-24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EL |  | 0 | 0
CTEL050040-01 | EL | L4 | Support Structure / Preparatory work | BUILDING AREA | 1 | 1 | Nos | 132.6 | 134.3685 | 15% | 0.00353% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTEL050040-02 | EL | L4 | Erection | BUILDING AREA | 1 | 1 | Nos | 353.6 | 358.316 | 40% | 0.009412% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTEL050040-03 | EL | L4 | Internals & Wiring | BUILDING AREA | 1 | 1 | Lot | 309.4 | 313.5265 | 35% | 0.008236% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTEL050040-04 | EL | L4 | Inspection & acceptance | BUILDING AREA | 1 | 1 | Lot | 88.4 | 89.579 | 10% | 0.002353% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTEL050050 | EL | L3 | Erection of Power Management System | BUILDING AREA | 0 | 0 |  | 827.25 | 838.28 | 16.01% | 0.02202% | 45544 | 07-Dec-24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EL |  | 0 | 0
CTEL050050-01 | EL | L4 | Support Structure / Preparatory work | BUILDING AREA | 1 | 1 | Nos | 124.0875 | 125.742 | 15% | 0.003303% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTEL050050-02 | EL | L4 | Erection | BUILDING AREA | 1 | 1 | Nos | 330.9 | 335.312 | 40% | 0.008808% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTEL050050-03 | EL | L4 | Internals & Wiring | BUILDING AREA | 1 | 1 | Lot | 289.5375 | 293.398 | 35% | 0.007707% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTEL050050-04 | EL | L4 | Inspection & acceptance | BUILDING AREA | 1 | 1 | Lot | 82.725 | 83.828 | 10% | 0.002202% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTEL050070 | EL | L3 | Erection of LV Switchgear & Control Panel | BUILDING AREA | 0 | 0 |  | 777.6 | 787.97 | 15.05% | 0.0207% | 45559 | 03-Dec-24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EL |  | 0 | 0
CTEL050070-01 | EL | L4 | Support Structure / Preparatory work | BUILDING AREA | 1 | 1 | Nos | 116.64 | 118.1955 | 15% | 0.003105% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTEL050070-02 | EL | L4 | Erection | BUILDING AREA | 1 | 1 | Nos | 311.04 | 315.188 | 40% | 0.008279% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTEL050070-03 | EL | L4 | Internals & Wiring | BUILDING AREA | 1 | 1 | Lot | 272.16 | 275.7895 | 35% | 0.007244% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTEL050070-04 | EL | L4 | Inspection & acceptance | BUILDING AREA | 1 | 1 | Lot | 77.76 | 78.797 | 10% | 0.00207% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTEL050060 | EL | L3 | Erection of LV Bus Ducts | BUILDING AREA | 0 | 0 |  | 92.6 | 93.84 | 1.792% | 0.002465% | 03-Dec-24 | 26-Dec-24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EL |  | 0 | 0
CTEL050060-01 | EL | L4 | Support Structure / Preparatory work | BUILDING AREA | 1 | 1 | Nos | 13.89 | 14.076 | 15% | 0.0003697% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTEL050060-02 | EL | L4 | Erection | BUILDING AREA | 1 | 1 | Nos | 37.04 | 37.536 | 40% | 0.000986% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTEL050060-03 | EL | L4 | Internals & Wiring | BUILDING AREA | 1 | 1 | Lot | 32.41 | 32.844 | 35% | 0.0008627% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTEL050060-04 | EL | L4 | Inspection & acceptance | BUILDING AREA | 1 | 1 | Lot | 9.26 | 9.384 | 10% | 0.0002465% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| EL | L2.4 | Cabling | BUILDING AREA |  |  |  | 53427.51 | 54140.17 | 91.18% | 1.422% | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CTEL050080 | EL | L3 | HV/MV/LV Cable Laying inside trench-Substation area | BUILDING AREA | 48526.31 | 48526.31 |  | 43896.59 | 44482.12 | 82.16% | 1.168% | 14-Aug-24 | 45624 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EL | ELCL | 0 | 0
CTEL050080-01 | EL | L4 | Lay Cables | BUILDING AREA | 48526.31 | 48526.31 | m | 26337.954 | 26689.272 | 60% | 0.7011% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTEL050080-02 | EL | L4 | Cable dressing | BUILDING AREA | 1 | 1 | Lot | 6584.4885 | 6672.318 | 15% | 0.1753% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTEL050080-03 | EL | L4 | Install clips / cleats | BUILDING AREA | 1 | 1 | Lot | 6584.4885 | 6672.318 | 15% | 0.1753% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTEL050080-04 | EL | L4 | Meger / Continuity Test | BUILDING AREA | 1 | 1 | Lot | 4389.659 | 4448.212 | 10% | 0.1168% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTEL050090 | EL | L3 | Electrical Lighting Works(Conduiting Laying, Wiring, Light fixture installation etc) | BUILDING AREA | 0 | 0 |  | 2545.02 | 2578.97 | 4.764% | 0.06774% | 29-Aug-24 | 03-Dec-24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EL |  | 0 | 0
CTEL050090-01 | EL | L4 | Support / Preparatory Work | BUILDING AREA | 1 | 1 | Nos | 381.753 | 386.8455 | 15% | 0.01016% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTEL050090-02 | EL | L4 | Erection | BUILDING AREA | 1 | 1 | Nos | 1272.51 | 1289.485 | 50% | 0.03387% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTEL050090-03 | EL | L4 | Internals & Wiring | BUILDING AREA | 1 | 1 | Lot | 636.255 | 644.7425 | 25% | 0.01694% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTEL050090-04 | EL | L4 | Inspection & Acceptance | BUILDING AREA | 1 | 1 | Lot | 254.502 | 257.897 | 10% | 0.006774% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTEL050100 | EL | L3 | Install Cable Tray in Elec Substation | BUILDING AREA | 0 | 0 |  | 3833.7 | 3884.84 | 7.176% | 0.102% | 29-Aug-24 | 45610 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EL |  | 0 | 0
CTEL050100-01 | EL | L4 | Tray Erection | BUILDING AREA | 1 | 1 | m | 3066.96 | 3107.872 | 80% | 0.08164% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTEL050100-02 | EL | L4 | Final acceptance | BUILDING AREA | 1 | 1 | Lot | 766.74 | 776.968 | 20% | 0.02041% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTEL050110 | EL | L3 | Cable Laying Inside building | BUILDING AREA | 0 | 0 |  | 814.45 | 825.31 | 1.524% | 0.02168% | 45577 | 26-Dec-24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EL | ELCL | 0 | 0
CTEL050110-01 | EL | L4 | Lay Cables | BUILDING AREA | 1 | 1 | m | 488.67 | 495.186 | 60% | 0.01301% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTEL050110-02 | EL | L4 | Cable dressing | BUILDING AREA | 1 | 1 | Lot | 122.1675 | 123.7965 | 15% | 0.003252% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTEL050110-03 | EL | L4 | Install clips / cleats | BUILDING AREA | 1 | 1 | Lot | 122.1675 | 123.7965 | 15% | 0.003252% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTEL050110-04 | EL | L4 | Meger / Continuity Test | BUILDING AREA | 1 | 1 | Lot | 81.445 | 82.531 | 10% | 0.002168% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTEL050120 | EL | L3 | HV/MV/LV Glanding & Termination - Elec Substation | BUILDING AREA | 0 | 0 |  | 2337.75 | 2368.93 | 4.376% | 0.06223% | 45582 | 45672 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EL |  | 0 | 0
CTEL050120-01 | EL | L4 | Stripping of cable insulation | BUILDING AREA | 1 | 1 | Nos | 233.775 | 236.893 | 10% | 0.006223% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTEL050120-02 | EL | L4 | Connection | BUILDING AREA | 1 | 1 | Nos | 1402.65 | 1421.358 | 60% | 0.03734% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTEL050120-03 | EL | L4 | Clamping of cable cores and earthing of armour | BUILDING AREA | 1 | 1 | Nos | 233.775 | 236.893 | 10% | 0.006223% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTEL050120-04 | EL | L4 | insulation restoring | BUILDING AREA | 1 | 1 | Nos | 350.6625 | 355.3395 | 15% | 0.009334% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTEL050120-05 | EL | L4 | final checks & test | BUILDING AREA | 1 | 1 | Nos | 116.8875 | 118.4465 | 5% | 0.003111% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| EL | L2.3 | LER Building | BUILDING AREA |  |  |  | 2128.35 | 2156.74 | 3.505% | 0.05665% | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CTEL050130 | EL | L3 | Erection of UPS System - LER Building | BUILDING AREA | 0 | 0 |  | 1272.75 | 1289.73 | 59.8% | 0.03388% | 45491 | 45579 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EL |  | 0 | 0
CTEL050130-01 | EL | L4 | Support Structure / Preparatory work | BUILDING AREA | 1 | 1 | Nos | 190.9125 | 193.4595 | 15% | 0.005082% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTEL050130-02 | EL | L4 | Erection | BUILDING AREA | 1 | 1 | Nos | 509.1 | 515.892 | 40% | 0.01355% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTEL050130-03 | EL | L4 | Internals & Wiring | BUILDING AREA | 1 | 1 | Lot | 445.4625 | 451.4055 | 35% | 0.01186% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTEL050130-04 | EL | L4 | Inspection & acceptance | BUILDING AREA | 1 | 1 | Lot | 127.275 | 128.973 | 10% | 0.003388% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTEL050140 | EL | L3 | Cable laying LER Building | BUILDING AREA | 400 | 400 |  | 270.8 | 274.41 | 12.72% | 0.007208% | 45556 | 45602 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EL | ELCL | 0 | 0
CTEL050140-01 | EL | L4 | Support Structure / Preparatory work | BUILDING AREA | 400 | 400 | Nos | 40.62 | 41.1615 | 15% | 0.001081% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTEL050140-02 | EL | L4 | Erection | BUILDING AREA | 1 | 1 | Nos | 108.32 | 109.764 | 40% | 0.002883% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTEL050140-03 | EL | L4 | Internals & Wiring | BUILDING AREA | 1 | 1 | Lot | 94.78 | 96.0435 | 35% | 0.002523% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTEL050140-04 | EL | L4 | Inspection & acceptance | BUILDING AREA | 1 | 1 | Lot | 27.08 | 27.441 | 10% | 0.0007208% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTEL050150 | EL | L3 | Cable Termination & Glanding in- LER Building | BUILDING AREA | 0 | 0 |  | 584.8 | 592.6 | 27.48% | 0.01557% | 45567 | 45614 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EL |  | 0 | 0
CTEL050150-01 | EL | L4 | Stripping of cable insulation | BUILDING AREA | 1 | 1 | Nos | 58.48 | 59.26 | 10% | 0.001557% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTEL050150-02 | EL | L4 | Connection | BUILDING AREA | 1 | 1 | Nos | 350.88 | 355.56 | 60% | 0.00934% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTEL050150-03 | EL | L4 | Clamping of cable cores and earthing of armour | BUILDING AREA | 1 | 1 | Nos | 58.48 | 59.26 | 10% | 0.001557% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTEL050150-04 | EL | L4 | insulation restoring | BUILDING AREA | 1 | 1 | Nos | 87.72 | 88.89 | 15% | 0.002335% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTEL050150-05 | EL | L4 | final checks & test | BUILDING AREA | 1 | 1 | Nos | 29.24 | 29.63 | 5% | 0.0007783% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| EL | L2.2 | UTILITY AREA | UTILITY AREA |  |  |  | 80577.61 | 81652.42 | 17.17% | 2.145% | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| EL | L2.3 | Demin Water Treatment Package | UTILITY AREA |  |  |  | 38759.36 | 39276.36 | 48.1% | 1.032% | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CTEL230010 | EL | L3 | MV/LV - Cable laying in Utility area | UTILITY AREA | 105544.89 | 105544.89 |  | 22564.01 | 22864.99 | 58.22% | 0.6006% | 45584 | 45678 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EL | ELCL | 0 | 0
CTEL230010-01 | EL | L4 | Lay Cables | UTILITY AREA | 105544.89 | 105544.89 | m | 13538.406 | 13718.994 | 60% | 0.3604% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTEL230010-02 | EL | L4 | Cable dressing | UTILITY AREA | 1 | 1 | Lot | 3384.6015 | 3429.7485 | 15% | 0.09009% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTEL230010-03 | EL | L4 | Install clips / cleats | UTILITY AREA | 1 | 1 | Lot | 3384.6015 | 3429.7485 | 15% | 0.09009% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTEL230010-04 | EL | L4 | Meger / Continuity Test | UTILITY AREA | 1 | 1 | Lot | 2256.401 | 2286.499 | 10% | 0.06006% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTEL230020 | EL | L3 | Cable Termination & Glanding in Utility area | UTILITY AREA | 0 | 0 |  | 15273.65 | 15477.38 | 39.41% | 0.4066% | 45615 | 45717 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EL |  | 0 | 0
CTEL230020-01 | EL | L4 | Stripping of cable insulation | UTILITY AREA | 1 | 1 | Nos | 1527.365 | 1547.738 | 10% | 0.04066% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTEL230020-02 | EL | L4 | Connection | UTILITY AREA | 1 | 1 | Nos | 9164.19 | 9286.428 | 60% | 0.2439% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTEL230020-03 | EL | L4 | Clamping of cable cores and earthing of armour | UTILITY AREA | 1 | 1 | Nos | 1527.365 | 1547.738 | 10% | 0.04066% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTEL230020-04 | EL | L4 | insulation restoring | UTILITY AREA | 1 | 1 | Nos | 2291.0475 | 2321.607 | 15% | 0.06098% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTEL230020-05 | EL | L4 | final checks & test | UTILITY AREA | 1 | 1 | Nos | 763.6825 | 773.869 | 5% | 0.02033% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTEL230030 | EL | L3 | Installation of Electrical JB & DB in Utility area | UTILITY AREA | 0 | 0 |  | 921.7 | 933.99 | 2.378% | 0.02453% | 45605 | 45682 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EL |  | 0 | 0
CTEL230030-01 | EL | L4 | Support / Preparatory Work | UTILITY AREA | 1 | 1 | Nos | 138.255 | 140.0985 | 15% | 0.00368% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTEL230030-02 | EL | L4 | Erection | UTILITY AREA | 1 | 1 | Nos | 460.85 | 466.995 | 50% | 0.01227% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTEL230030-03 | EL | L4 | Internals & Wiring | UTILITY AREA | 1 | 1 | Lot | 230.425 | 233.4975 | 25% | 0.006133% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTEL230030-04 | EL | L4 | Inspection & Acceptance | UTILITY AREA | 1 | 1 | Lot | 92.17 | 93.399 | 10% | 0.002453% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| EL | L2.3 | Instrument utility area | UTILITY AREA |  |  |  | 41818.25 | 42376.06 | 51.9% | 1.113% | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CTEL270010 | EL | L3 | MV/LV - Cable laying in Utility area | UTILITY AREA | 47628.45 | 47628.45 |  | 35016.29 | 35483.37 | 83.73% | 0.9321% | 45605 | 23-Feb-25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EL | ELCL | 0 | 0
CTEL270010-01 | EL | L4 | Lay Cables | UTILITY AREA | 47628.45 | 47628.45 | m | 21009.774 | 21290.022 | 60% | 0.5592% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTEL270010-02 | EL | L4 | Cable dressing | UTILITY AREA | 1 | 1 | Lot | 5252.4435 | 5322.5055 | 15% | 0.1398% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTEL270010-03 | EL | L4 | Install clips / cleats | UTILITY AREA | 1 | 1 | Lot | 5252.4435 | 5322.5055 | 15% | 0.1398% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTEL270010-04 | EL | L4 | Meger / Continuity Test | UTILITY AREA | 1 | 1 | Lot | 3501.629 | 3548.337 | 10% | 0.09321% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTEL270020 | EL | L3 | Installation of Electrical JB & DB in Utility area | UTILITY AREA | 1 | 1 |  | 2046.2 | 2073.49 | 4.893% | 0.05447% | 45671 | 13-Apr-25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EL |  | 0 | 0
CTEL270020-01 | EL | L4 | Support / Preparatory Work | UTILITY AREA | 1 | 1 | Nos | 306.93 | 311.0235 | 15% | 0.00817% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTEL270020-02 | EL | L4 | Erection | UTILITY AREA | 1 | 1 | Nos | 1023.1 | 1036.745 | 50% | 0.02723% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTEL270020-03 | EL | L4 | Internals & Wiring | UTILITY AREA | 1 | 1 | Lot | 511.55 | 518.3725 | 25% | 0.01362% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTEL270020-04 | EL | L4 | Inspection & Acceptance | UTILITY AREA | 1 | 1 | Lot | 204.62 | 207.349 | 10% | 0.005447% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTEL270030 | EL | L3 | Cable Termination & Glanding in Utility area | UTILITY AREA | 1 | 1 |  | 4755.76 | 4819.2 | 11.37% | 0.1266% | 45672 | 08-May-25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EL |  | 0 | 0
CTEL270030-01 | EL | L4 | Stripping of cable insulation | UTILITY AREA | 1 | 1 | Nos | 475.576 | 481.92 | 10% | 0.01266% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTEL270030-02 | EL | L4 | Connection | UTILITY AREA | 1 | 1 | Nos | 2853.456 | 2891.52 | 60% | 0.07595% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTEL270030-03 | EL | L4 | Clamping of cable cores and earthing of armour | UTILITY AREA | 1 | 1 | Nos | 475.576 | 481.92 | 10% | 0.01266% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTEL270030-04 | EL | L4 | insulation restoring | UTILITY AREA | 1 | 1 | Nos | 713.364 | 722.88 | 15% | 0.01899% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTEL270030-05 | EL | L4 | final checks & test | UTILITY AREA | 1 | 1 | Nos | 237.788 | 240.96 | 5% | 0.006329% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| EL | L2.2 | SPHERE RECEIVER AREA | COMMON AREA |  |  |  | 4454.46 | 4513.87 | 0.949% | 0.1186% | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| EL | L2.3 | Receiver Area | COMMON AREA |  |  |  | 4454.46 | 4513.87 | 100% | 0.1186% | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CTEL100010 | EL | L3 | MV/LV - Cable laying in receiver area | COMMON AREA | 9146.4 | 9146.4 |  | 3353.6 | 3398.33 | 75.29% | 0.08927% | 24-Feb-25 | 45822 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EL | ELCL | 0 | 0
CTEL100010-01 | EL | L4 | Lay Cables | COMMON AREA | 9146.4 | 9146.4 | m | 2012.16 | 2038.998 | 60% | 0.05356% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTEL100010-02 | EL | L4 | Cable dressing | COMMON AREA | 1 | 1 | Lot | 503.04 | 509.7495 | 15% | 0.01339% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTEL100010-03 | EL | L4 | Install clips / cleats | COMMON AREA | 1 | 1 | Lot | 503.04 | 509.7495 | 15% | 0.01339% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTEL100010-04 | EL | L4 | Meger / Continuity Test | COMMON AREA | 1 | 1 | Lot | 335.36 | 339.833 | 10% | 0.008927% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTEL100020 | EL | L3 | Installation of Electrical JB & DB in receiver area | COMMON AREA | 1 | 1 |  | 115.7 | 117.24 | 2.597% | 0.00308% | 12-Apr-25 | 45839 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EL |  | 0 | 0
CTEL100020-01 | EL | L4 | Support / Preparatory Work | COMMON AREA | 1 | 1 | Nos | 17.355 | 17.586 | 15% | 0.0004619% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTEL100020-02 | EL | L4 | Erection | COMMON AREA | 1 | 1 | Nos | 57.85 | 58.62 | 50% | 0.00154% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTEL100020-03 | EL | L4 | Internals & Wiring | COMMON AREA | 1 | 1 | Lot | 28.925 | 29.31 | 25% | 0.0007699% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTEL100020-04 | EL | L4 | Inspection & Acceptance | COMMON AREA | 1 | 1 | Lot | 11.57 | 11.724 | 10% | 0.000308% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTEL100030 | EL | L3 | Cable Termination & Glanding in receiver area | COMMON AREA | 1 | 1 |  | 985.16 | 998.3 | 22.12% | 0.02622% | 13-Apr-25 | 45866 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EL |  | 0 | 0
CTEL100030-01 | EL | L4 | Stripping of cable insulation | COMMON AREA | 1 | 1 | Nos | 98.516 | 99.83 | 10% | 0.002622% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTEL100030-02 | EL | L4 | Connection | COMMON AREA | 1 | 1 | Nos | 591.096 | 598.98 | 60% | 0.01573% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTEL100030-03 | EL | L4 | Clamping of cable cores and earthing of armour | COMMON AREA | 1 | 1 | Nos | 98.516 | 99.83 | 10% | 0.002622% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTEL100030-04 | EL | L4 | insulation restoring | COMMON AREA | 1 | 1 | Nos | 147.774 | 149.745 | 15% | 0.003933% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTEL100030-05 | EL | L4 | final checks & test | COMMON AREA | 1 | 1 | Nos | 49.258 | 49.915 | 5% | 0.001311% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| EL | L2.2 | PWTP & WWTP AREA | PWTP & WWTP AREA |  |  |  | 52106.85 | 52801.9 | 11.1% | 1.387% | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| EL | L2.3 | Produced Water Treatment Area & Storage Area | PWTP & WWTP AREA |  |  |  | 52106.85 | 52801.9 | 100% | 1.387% | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CTEL020010 | EL | L3 | MV/LV - Cable laying in PWT area | PWTP & WWTP AREA | 117871.78 | 117871.78 |  | 44260.2 | 44850.58 | 84.94% | 1.178% | 45684 | 26-May-25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EL | ELCL | 0 | 0
CTEL020010-01 | EL | L4 | Lay Cables | PWTP & WWTP AREA | 117871.78 | 117871.78 | m | 26556.12 | 26910.348 | 60% | 0.7069% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTEL020010-02 | EL | L4 | Cable dressing | PWTP & WWTP AREA | 1 | 1 | Lot | 6639.03 | 6727.587 | 15% | 0.1767% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTEL020010-03 | EL | L4 | Install clips / cleats | PWTP & WWTP AREA | 1 | 1 | Lot | 6639.03 | 6727.587 | 15% | 0.1767% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTEL020010-04 | EL | L4 | Meger / Continuity Test | PWTP & WWTP AREA | 1 | 1 | Lot | 4426.02 | 4485.058 | 10% | 0.1178% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTEL020030 | EL | L3 | Installation of Electrical JB & DB in PWT area | PWTP & WWTP AREA | 1 | 1 |  | 1253.2 | 1269.92 | 2.405% | 0.03336% | 13-Feb-25 | 14-May-25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EL |  | 0 | 0
CTEL020030-01 | EL | L4 | Support / Preparatory Work | PWTP & WWTP AREA | 1 | 1 | Nos | 187.98 | 190.488 | 15% | 0.005004% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTEL020030-02 | EL | L4 | Erection | PWTP & WWTP AREA | 1 | 1 | Nos | 626.6 | 634.96 | 50% | 0.01668% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTEL020030-03 | EL | L4 | Internals & Wiring | PWTP & WWTP AREA | 1 | 1 | Lot | 313.3 | 317.48 | 25% | 0.008339% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTEL020030-04 | EL | L4 | Inspection & Acceptance | PWTP & WWTP AREA | 1 | 1 | Lot | 125.32 | 126.992 | 10% | 0.003336% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTEL020020 | EL | L3 | Cable Termination & Glanding in PWT area | PWTP & WWTP AREA | 1 | 1 |  | 6593.45 | 6681.4 | 12.65% | 0.1755% | 27-Feb-25 | 45831 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EL |  | 0 | 0
CTEL020020-01 | EL | L4 | Stripping of cable insulation | PWTP & WWTP AREA | 1 | 1 | Nos | 659.345 | 668.14 | 10% | 0.01755% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTEL020020-02 | EL | L4 | Connection | PWTP & WWTP AREA | 1 | 1 | Nos | 3956.07 | 4008.84 | 60% | 0.1053% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTEL020020-03 | EL | L4 | Clamping of cable cores and earthing of armour | PWTP & WWTP AREA | 1 | 1 | Nos | 659.345 | 668.14 | 10% | 0.01755% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTEL020020-04 | EL | L4 | insulation restoring | PWTP & WWTP AREA | 1 | 1 | Nos | 989.0175 | 1002.21 | 15% | 0.02633% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTEL020020-05 | EL | L4 | final checks & test | PWTP & WWTP AREA | 1 | 1 | Nos | 329.6725 | 334.07 | 5% | 0.008775% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| EL | L2.2 | FIREWATER AREA | FIREWATER AREA |  |  |  | 4566.45 | 4627.37 | 0.9729% | 0.1215% | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| EL | L2.3 | Fire Fighting Network and distribution area | FIREWATER AREA |  |  |  | 4566.45 | 4627.37 | 100% | 0.1215% | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CTEL030010 | EL | L3 | MV/LV - Cable laying in FW area | FIREWATER AREA | 15818.09 | 15818.09 |  | 3454.2 | 3500.28 | 75.64% | 0.09194% | 45610 | 45719 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EL | ELCL | 0 | 0
CTEL030010-01 | EL | L4 | Lay Cables | FIREWATER AREA | 15818.09 | 15818.09 | m | 2072.52 | 2100.168 | 60% | 0.05517% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTEL030010-02 | EL | L4 | Cable dressing | FIREWATER AREA | 1 | 1 | Lot | 518.13 | 525.042 | 15% | 0.01379% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTEL030010-03 | EL | L4 | Install clips / cleats | FIREWATER AREA | 1 | 1 | Lot | 518.13 | 525.042 | 15% | 0.01379% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTEL030010-04 | EL | L4 | Meger / Continuity Test | FIREWATER AREA | 1 | 1 | Lot | 345.42 | 350.028 | 10% | 0.009194% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTEL030020 | EL | L3 | Cable Termination & Glanding in FW area | FIREWATER AREA | 1 | 1 |  | 956.25 | 969.01 | 20.94% | 0.02545% | 23-Dec-24 | 17-Apr-25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EL |  | 0 | 0
CTEL030020-01 | EL | L4 | Stripping of cable insulation | FIREWATER AREA | 1 | 1 | Nos | 95.625 | 96.901 | 10% | 0.002545% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTEL030020-02 | EL | L4 | Connection | FIREWATER AREA | 1 | 1 | Nos | 573.75 | 581.406 | 60% | 0.01527% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTEL030020-03 | EL | L4 | Clamping of cable cores and earthing of armour | FIREWATER AREA | 1 | 1 | Nos | 95.625 | 96.901 | 10% | 0.002545% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTEL030020-04 | EL | L4 | insulation restoring | FIREWATER AREA | 1 | 1 | Nos | 143.4375 | 145.3515 | 15% | 0.003818% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTEL030020-05 | EL | L4 | final checks & test | FIREWATER AREA | 1 | 1 | Nos | 47.8125 | 48.4505 | 5% | 0.001273% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTEL030030 | EL | L3 | Installation of Electrical JB & DB in FW area | FIREWATER AREA | 1 | 1 |  | 156 | 158.08 | 3.416% | 0.004152% | 30-Dec-24 | 01-Apr-25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EL |  | 0 | 0
CTEL030030-01 | EL | L4 | Support / Preparatory Work | FIREWATER AREA | 1 | 1 | Nos | 23.4 | 23.712 | 15% | 0.0006229% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTEL030030-02 | EL | L4 | Erection | FIREWATER AREA | 1 | 1 | Nos | 78 | 79.04 | 50% | 0.002076% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTEL030030-03 | EL | L4 | Internals & Wiring | FIREWATER AREA | 1 | 1 | Lot | 39 | 39.52 | 25% | 0.001038% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTEL030030-04 | EL | L4 | Inspection & Acceptance | FIREWATER AREA | 1 | 1 | Lot | 15.6 | 15.808 | 10% | 0.0004152% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| EL | L2.2 | FLARE K.O.D AREA | FLARE K.O.D AREA |  |  |  | 7218.5 | 7314.79 | 1.538% | 0.1921% | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| EL | L2.3 | Flare Area | FLARE K.O.D AREA |  |  |  | 7218.5 | 7314.79 | 100% | 0.1921% | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CTEL090010 | EL | L3 | MV/LV - Cable laying in Flare area | FLARE K.O.D AREA | 17954.6 | 17954.6 |  | 6091.2 | 6172.45 | 84.38% | 0.1621% | 18-Dec-24 | 17-Apr-25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EL | ELCL | 0 | 0
CTEL090010-01 | EL | L4 | Lay Cables | FLARE K.O.D AREA | 17954.6 | 17954.6 | m | 3654.72 | 3703.47 | 60% | 0.09728% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTEL090010-02 | EL | L4 | Cable dressing | FLARE K.O.D AREA | 1 | 1 | Lot | 913.68 | 925.8675 | 15% | 0.02432% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTEL090010-03 | EL | L4 | Install clips / cleats | FLARE K.O.D AREA | 1 | 1 | Lot | 913.68 | 925.8675 | 15% | 0.02432% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTEL090010-04 | EL | L4 | Meger / Continuity Test | FLARE K.O.D AREA | 1 | 1 | Lot | 609.12 | 617.245 | 10% | 0.01621% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTEL090030 | EL | L3 | Installation of Electrical JB & DB in Flare area | FLARE K.O.D AREA | 1 | 1 |  | 187.2 | 189.7 | 2.593% | 0.004983% | 45662 | 05-Apr-25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EL |  | 0 | 0
CTEL090030-01 | EL | L4 | Support / Preparatory Work | FLARE K.O.D AREA | 1 | 1 | Nos | 28.08 | 28.455 | 15% | 0.0007474% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTEL090030-02 | EL | L4 | Erection | FLARE K.O.D AREA | 1 | 1 | Nos | 93.6 | 94.85 | 50% | 0.002491% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTEL090030-03 | EL | L4 | Internals & Wiring | FLARE K.O.D AREA | 1 | 1 | Lot | 46.8 | 47.425 | 25% | 0.001246% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTEL090030-04 | EL | L4 | Inspection & Acceptance | FLARE K.O.D AREA | 1 | 1 | Lot | 18.72 | 18.97 | 10% | 0.0004983% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTEL090020 | EL | L3 | Cable Termination & Glanding in Flare area | FLARE K.O.D AREA | 1 | 1 |  | 940.1 | 952.64 | 13.02% | 0.02502% | 45678 | 14-May-25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EL |  | 0 | 0
CTEL090020-01 | EL | L4 | Stripping of cable insulation | FLARE K.O.D AREA | 1 | 1 | Nos | 94.01 | 95.264 | 10% | 0.002502% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTEL090020-02 | EL | L4 | Connection | FLARE K.O.D AREA | 1 | 1 | Nos | 564.06 | 571.584 | 60% | 0.01501% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTEL090020-03 | EL | L4 | Clamping of cable cores and earthing of armour | FLARE K.O.D AREA | 1 | 1 | Nos | 94.01 | 95.264 | 10% | 0.002502% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTEL090020-04 | EL | L4 | insulation restoring | FLARE K.O.D AREA | 1 | 1 | Nos | 141.015 | 142.896 | 15% | 0.003754% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTEL090020-05 | EL | L4 | final checks & test | FLARE K.O.D AREA | 1 | 1 | Nos | 47.005 | 47.632 | 5% | 0.001251% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| EL | L2.2 | SEPARATOR UNIT AREA | INLET SEPARATION & FUEL GAS AREA |  |  |  | 15810.96 | 16021.87 | 3.369% | 0.4209% | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| EL | L2.3 | Inlet Separation and Fuel Gas Area | INLET SEPARATION & FUEL GAS AREA |  |  |  | 15810.96 | 16021.87 | 100% | 0.4209% | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CTEL040010 | EL | L3 | MV/LV - Cable laying in Inlet separator area | INLET SEPARATION & FUEL GAS AREA | 46434.83 | 46434.83 |  | 13344.15 | 13522.15 | 84.4% | 0.3552% | 28-Dec-24 | 21-Apr-25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EL | ELCL | 0 | 0
CTEL040010-01 | EL | L4 | Lay Cables | INLET SEPARATION & FUEL GAS AREA | 46434.83 | 46434.83 | m | 8006.49 | 8113.29 | 60% | 0.2131% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTEL040010-02 | EL | L4 | Cable dressing | INLET SEPARATION & FUEL GAS AREA | 1 | 1 | Lot | 2001.6225 | 2028.3225 | 15% | 0.05328% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTEL040010-03 | EL | L4 | Install clips / cleats | INLET SEPARATION & FUEL GAS AREA | 1 | 1 | Lot | 2001.6225 | 2028.3225 | 15% | 0.05328% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTEL040010-04 | EL | L4 | Meger / Continuity Test | INLET SEPARATION & FUEL GAS AREA | 1 | 1 | Lot | 1334.415 | 1352.215 | 10% | 0.03552% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTEL040030 | EL | L3 | Installation of Electrical JB & DB in Inlet separator area | INLET SEPARATION & FUEL GAS AREA | 1 | 1 |  | 167.71 | 169.95 | 1.061% | 0.004464% | 45671 | 13-Apr-25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EL |  | 0 | 0
CTEL040030-01 | EL | L4 | Support / Preparatory Work | INLET SEPARATION & FUEL GAS AREA | 1 | 1 | Nos | 25.1565 | 25.4925 | 15% | 0.0006696% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTEL040030-02 | EL | L4 | Erection | INLET SEPARATION & FUEL GAS AREA | 1 | 1 | Nos | 83.855 | 84.975 | 50% | 0.002232% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTEL040030-03 | EL | L4 | Internals & Wiring | INLET SEPARATION & FUEL GAS AREA | 1 | 1 | Lot | 41.9275 | 42.4875 | 25% | 0.001116% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTEL040030-04 | EL | L4 | Inspection & Acceptance | INLET SEPARATION & FUEL GAS AREA | 1 | 1 | Lot | 16.771 | 16.995 | 10% | 0.0004464% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTEL040020 | EL | L3 | Cable Termination & Glanding in Inlet separator area | INLET SEPARATION & FUEL GAS AREA | 1 | 1 |  | 2299.1 | 2329.77 | 14.54% | 0.0612% | 45679 | 10-May-25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EL |  | 0 | 0
CTEL040020-01 | EL | L4 | Stripping of cable insulation | INLET SEPARATION & FUEL GAS AREA | 1 | 1 | Nos | 229.91 | 232.977 | 10% | 0.00612% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTEL040020-02 | EL | L4 | Connection | INLET SEPARATION & FUEL GAS AREA | 1 | 1 | Nos | 1379.46 | 1397.862 | 60% | 0.03672% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTEL040020-03 | EL | L4 | Clamping of cable cores and earthing of armour | INLET SEPARATION & FUEL GAS AREA | 1 | 1 | Nos | 229.91 | 232.977 | 10% | 0.00612% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTEL040020-04 | EL | L4 | insulation restoring | INLET SEPARATION & FUEL GAS AREA | 1 | 1 | Nos | 344.865 | 349.4655 | 15% | 0.00918% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTEL040020-05 | EL | L4 | final checks & test | INLET SEPARATION & FUEL GAS AREA | 1 | 1 | Nos | 114.955 | 116.4885 | 5% | 0.00306% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| EL | L2.2 | TIE-IN WITH EXISTING CPF | TIE-IN WITH EXISTING CPF |  |  |  | 8664.12 | 8779.7 | 1.846% | 0.2306% | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CTEL330010 | EL | L3 | MV/LV - Cable laying in CPF area | TIE-IN WITH EXISTING CPF | 1192.77 | 1192.77 |  | 5573.71 | 5648.06 | 64.33% | 0.1484% | 08-Feb-25 | 45818 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EL | ELCL | 0 | 0
CTEL330010-01 | EL | L4 | Lay Cables | TIE-IN WITH EXISTING CPF | 1192.77 | 1192.77 | m | 3344.226 | 3388.836 | 60% | 0.08902% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTEL330010-02 | EL | L4 | Cable dressing | TIE-IN WITH EXISTING CPF | 1 | 1 | Lot | 836.0565 | 847.209 | 15% | 0.02225% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTEL330010-03 | EL | L4 | Install clips / cleats | TIE-IN WITH EXISTING CPF | 1 | 1 | Lot | 836.0565 | 847.209 | 15% | 0.02225% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTEL330010-04 | EL | L4 | Meger / Continuity Test | TIE-IN WITH EXISTING CPF | 1 | 1 | Lot | 557.371 | 564.806 | 10% | 0.01484% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTEL330020 | EL | L3 | Cable Termination & Glanding in Inlet CPF area | TIE-IN WITH EXISTING CPF | 0 | 0 |  | 2990.31 | 3030.2 | 34.51% | 0.0796% | 45735 | 45847 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EL |  | 0 | 0
CTEL330020-01 | EL | L4 | Stripping of cable insulation | TIE-IN WITH EXISTING CPF | 1 | 1 | Nos | 299.031 | 303.02 | 10% | 0.00796% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTEL330020-02 | EL | L4 | Connection | TIE-IN WITH EXISTING CPF | 1 | 1 | Nos | 1794.186 | 1818.12 | 60% | 0.04776% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTEL330020-03 | EL | L4 | Clamping of cable cores and earthing of armour | TIE-IN WITH EXISTING CPF | 1 | 1 | Nos | 299.031 | 303.02 | 10% | 0.00796% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTEL330020-04 | EL | L4 | insulation restoring | TIE-IN WITH EXISTING CPF | 1 | 1 | Nos | 448.5465 | 454.53 | 15% | 0.01194% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTEL330020-05 | EL | L4 | final checks & test | TIE-IN WITH EXISTING CPF | 1 | 1 | Nos | 149.5155 | 151.51 | 5% | 0.00398% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTEL330030 | EL | L3 | Installation of Electrical JB & DB in Inlet CPF area | TIE-IN WITH EXISTING CPF |  |  |  | 100.1 | 101.44 | 1.155% | 0.002665% | 08-Apr-25 | 45836 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EL |  | 0 | 0
CTEL330030-01 | EL | L4 | Support / Preparatory Work | TIE-IN WITH EXISTING CPF | 1 | 1 | Nos | 15.015 | 15.216 | 15% | 0.0003997% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTEL330030-02 | EL | L4 | Erection | TIE-IN WITH EXISTING CPF | 1 | 1 | Nos | 50.05 | 50.72 | 50% | 0.001332% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTEL330030-03 | EL | L4 | Internals & Wiring | TIE-IN WITH EXISTING CPF | 1 | 1 | Lot | 25.025 | 25.36 | 25% | 0.0006661% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTEL330030-04 | EL | L4 | Inspection & Acceptance | TIE-IN WITH EXISTING CPF | 1 | 1 | Lot | 10.01 | 10.144 | 10% | 0.0002665% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| EL | L2.2 | ELECTRICAL COMPLETION |  |  |  |  | 21664.51 | 21953.49 | 4.616% | 0.5767% | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CTEL130010 | EL | L3 | ITR-A Completion - Electrical |  | 0 | 0 |  | 21664.51 | 21953.49 | 100% | 0.5767% | 12-Dec-24 | 09-Aug-25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EL |  | 0 | 0
CTEL130010-01 | EL | L4 | ITR-A Completion - Electrical |  | 1 | 1 | Lot | 21664.51 | 21953.49 | 100% | 0.5767% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| OHL | L2 | 61 KV OHL REROUTING | COMMON AREA |  |  |  | 700 | 1035 | 0.02719% | 0.02719% | [10 empty] | 1 | 0 | 1 | 0.37427 | 0.62573 | 1 | 1035
CTEL080050 | OHL | L3 | Approval of CW Dwgs & Foundation Design ‐ PIUL & CTC | COMMON AREA | 1 | 1 | Lot | 126 | 185 | 17.87% | 0.004859% | 44993 | 10-May-23 |  |  | 1 | 0 | 1 |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 185 | OHL |  | 0 | 185
CTEL080080 | OHL | L3 | Mobilization to Site | COMMON AREA | 1 | 1 | Lot | 86 | 127 | 12.27% | 0.003336% | 22-May-23 | 45109 |  |  | 1 | 0 | 1 |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 127 | OHL |  | 0 | 127
CTEL080110 | OHL | L3 | Trial Pit | COMMON AREA | 1 | 1 | Lot | 30 | 44 | 4.251% | 0.001156% | 45111 | 45125 |  |  | 1 | 0 | 1 |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 44 | OHL |  | 0 | 44
CTEL080120 | OHL | L3 | Inspection of Trial Pit by CTC and Soil Nomination | COMMON AREA | 1 | 1 | Lot | 30 | 44 | 4.251% | 0.001156% | 45125 | 01-Aug-23 |  |  | 1 | 0 | 1 |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 0.71295 | 0.28705 | 1 | 44 | OHL |  | 0 | 44
CTEL080130 | OHL | L3 | Excavation of all Foundations | COMMON AREA | 20 | 20 | Lot | 74 | 109 | 10.53% | 0.002863% | 01-Aug-23 | 45174 |  |  | 20 | 0 | 20 |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 109 | OHL |  | 0 | 109
CTEL080140 | OHL | L3 | Earthing of all Foundations (Installation of Earthing System for Towers) | COMMON AREA | 20 | 20 | Lot | 74 | 109 | 10.53% | 0.002863% | 19-Aug-23 | 45192 |  |  | 20 | 0 | 20 |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 109 | OHL |  | 0 | 109
CTEL080150 | OHL | L3 | Concrete Pouring of all Foundations | COMMON AREA | 20 | 20 | Lot | 62 | 91 | 8.792% | 0.00239% | 28-Aug-23 | 45195 |  |  | 20 | 0 | 20 |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 91 | OHL |  | 0 | 91
CTEL080060 | OHL | L3 | Erection Towers + installation | COMMON AREA |  |  |  | 62 | 91 | 8.792% | 0.00239% | 45193 | 45223 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 91 | OHL |  | 0 | 91
CTEL080060-1 | OHL | L4 | Assembly of Eucomsa and Alger 2000 Towers | COMMON AREA | 20 | 20 |  | 16.3116 | 23.9413 | 26.31% | 0.0006289% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTEL080060-2 | OHL | L4 | Erection of Eucomsa and Alger 2000 Towers | COMMON AREA | 20 | 20 |  | 4.0778 | 5.9852 | 6.577% | 0.0001572% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTEL080060-3 | OHL | L4 | Installation of Stubs for Towers | COMMON AREA | 20 | 20 |  | 7.6259 | 11.1928 | 12.3% | 0.000294% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTEL080060-4 | OHL | L4 | Stringing of Conductors - AAAC 366 | COMMON AREA | 15.75 | 15.75 |  | 16.4182 | 24.0977 | 26.48% | 0.000633% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTEL080060-5 | OHL | L4 | Stringing of Conductors - ACSR 315 | COMMON AREA | 9.22 | 9.22 |  | 8.7653 | 12.8652 | 14.14% | 0.0003379% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTEL080060-6 | OHL | L4 | Stringing of Conductors - ACSR 116 | COMMON AREA | 8.77 | 8.77 |  | 8.8011 | 12.9178 | 14.2% | 0.0003393% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTEL080070 | OHL | L3 | Erection of Towers on Ground without Installation | COMMON AREA | 1 | 1 | Lot | 10 | 15 | 1.449% | 0.000394% | 45224 | 45229 |  |  | 1 | 0 | 1 |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 15 | OHL |  | 0 | 15
CTEL080160 | OHL | L3 | Stringing of Conductors and Earth Wire | COMMON AREA | 1 | 1 | Lot | 17 | 25 | 2.415% | 0.0006567% | 45229 | 45237 |  |  | 1 | 0 | 1 |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 25 | OHL |  | 0 | 25
CTEL080071 | OHL | L3 | Shut down - Tie-in Connections SBF Line | COMMON AREA | 1 | 1 | Lot | 7 | 11 | 1.063% | 0.0002889% | 45237 | 45241 |  |  | 1 | 0 | 1 |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 11 | OHL |  | 0 | 11
CTEL080170 | OHL | L3 | Works after Energizing New SBF Line | COMMON AREA | 1 | 1 | Lot | 42 | 62 | 5.99% | 0.001629% | 45239 | 45259 |  |  | 1 | 0 | 1 |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 62 | OHL |  | 0 | 62
CTEL080090 | OHL | L3 | Testing and Commissioning of New Line - SBF | COMMON AREA | 1 | 1 | Lot | 2 | 4 | 0.3865% | 0.0001051% | 45241 | 45242 |  |  | 1 | 0 | 1 |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | OHL |  | 0 | 4
CTEL080072 | OHL | L3 | Shut down - Tie-in Connections Zarzatine Line | COMMON AREA | 1 | 1 | Lot | 10 | 15 | 1.449% | 0.000394% | 45259 | 04-Dec-23 |  |  | 1 | 0 | 1 |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 15 | OHL |  | 0 | 15
CTEL330040 | OHL | L3 | Testing and Commissioning of New Line - Zarzatine | COMMON AREA | 1 | 1 | Lot | 2 | 4 | 0.3865% | 0.0001051% | 04-Dec-23 | 05-Dec-23 |  |  | 1 | 0 | 1 |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | OHL |  | 0 | 4
CTEL330050 | OHL | L3 | Testing and Commissioning of New Line - Zarzatine | COMMON AREA | 1 | 1 | Lot | 2 | 4 | 0.3865% | 0.0001051% | 05-Dec-23 | 06-Dec-23 |  |  | 1 | 0 | 1 |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | OHL |  | 0 | 4
CTEL080180 | OHL | L3 | Works after Energizing New Zarzatine Line | COMMON AREA | 1 | 1 | Lot | 15 | 22 | 2.126% | 0.0005779% | 06-Dec-23 | 13-Dec-23 |  |  | 1 | 0 | 1 |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 22 | OHL |  | 0 | 22
CTEL080100 | OHL | L3 | Dismantle Eixsting Towers, Lines and remove foundations | COMMON AREA | 1 | 1 | Lot | 49 | 73 | 7.053% | 0.001918% | 13-Dec-23 | 45297 |  |  | 1 | 0 | 1 |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 73 | OHL |  | 0 | 73
CTEL080101-1 | OHL | L4 | Removal of existing towers inside New plant area | COMMON AREA | 5 | 5 |  | 35.28 | 52.56 | 72% | 0.001381% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTEL080101-2 | OHL | L4 | Removal of existing foundations inside New plant area | COMMON AREA | 5 | 5 |  | 13.72 | 20.44 | 28% | 0.0005369% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| IN | L2 | INSTRUMENTATION |  |  |  |  | 264752.99 | 268284.47 | 7.047% | 7.047% | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| IN | L2.2 | COMMON AREA | COMMON AREA |  |  |  | 54509.41 | 55236.5 | 20.59% | 1.451% | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CTIN180010 | IN | L3 | Cable Trays installation in Common Area | COMMON AREA | 0 | 0 |  | 5451.3 | 5524.01 | 10% | 0.1451% | 45445 | 45558 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IN |  | 0 | 0
CTIN180010-01 | IN | L4 | Tray Erection | COMMON AREA | 1 | 1 | m | 4361.04 | 4419.208 | 80% | 0.1161% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTIN180010-02 | IN | L4 | Final acceptance | COMMON AREA | 1 | 1 | Lot | 1090.26 | 1104.802 | 20% | 0.02902% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTIN180020 | IN | L3 | Cable laying in Common Area | COMMON AREA | 12864 | 12864 |  | 16353 | 16571.13 | 30% | 0.4353% | 22-Aug-24 | 18-Dec-24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IN | INCL | 0 | 0
CTIN180020-01 | IN | L4 | Lay Cables | COMMON AREA | 12864 | 12864 | m | 9811.8 | 9942.678 | 60% | 0.2612% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTIN180020-02 | IN | L4 | Cable dressing | COMMON AREA | 1 | 1 | Lot | 2452.95 | 2485.6695 | 15% | 0.06529% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTIN180020-03 | IN | L4 | Install clips / cleats | COMMON AREA | 1 | 1 | Lot | 2452.95 | 2485.6695 | 15% | 0.06529% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTIN180020-04 | IN | L4 | Meger / Continuity Test | COMMON AREA | 1 | 1 | Lot | 1635.3 | 1657.113 | 10% | 0.04353% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTIN180030 | IN | L3 | Installation of Instrument JB & DB in Common Area | COMMON AREA | 0 | 0 |  | 2725.2 | 2761.55 | 5% | 0.07254% | 45559 | 45665 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IN |  | 0 | 0
CTIN180030-01 | IN | L4 | Support / Preparatory Work | COMMON AREA | 1 | 1 | m | 408.78 | 414.2325 | 15% | 0.01088% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTIN180030-02 | IN | L4 | Erection | COMMON AREA | 1 | 1 | Lot | 1362.6 | 1380.775 | 50% | 0.03627% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTIN180030-03 | IN | L4 | Internals & Wiring | COMMON AREA | 1 | 1 | Lot | 681.3 | 690.3875 | 25% | 0.01813% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTIN180030-04 | IN | L4 | Inspection & Acceptance | COMMON AREA | 1 | 1 | Lot | 272.52 | 276.155 | 10% | 0.007254% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTIN180040 | IN | L3 | Fileld instruments Installation & Hook Up in Common Area | COMMON AREA | 0 | 0 |  | 27254.7 | 27618.25 | 50% | 0.7255% | 45571 | 45678 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IN |  | 0 | 0
CTIN180040-01 | IN | L4 | Installation | COMMON AREA | 0 | 0 |  | 21803.76 | 22094.6 | 80% | 0.5804% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTIN180040-01-01 | IN | L4.1 | Supports Installation | COMMON AREA | 1 | 1 | Nos | 3270.564 | 3314.19 | 15% | 0.08706% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTIN180040-01-02 | IN | L4.2 | Instruments Installation | COMMON AREA | 1 | 1 | Nos | 16352.82 | 16570.95 | 75% | 0.4353% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTIN180040-01-03 | IN | L4.3 | Inspection | COMMON AREA | 1 | 1 | Nos | 2180.376 | 2209.46 | 10% | 0.05804% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTIN180040-02 | IN | L4 | Hook Up | COMMON AREA | 0 | 0 |  | 5450.94 | 5523.65 | 20% | 0.1451% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTIN180040-02-01 | IN | L4.1 | Lay Cables (incl tubing) | COMMON AREA | 1 | 1 | m | 3270.564 | 3314.19 | 60% | 0.08706% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTIN180040-02-02 | IN | L4.2 | Hook up | COMMON AREA | 1 | 1 | Lot | 1635.282 | 1657.095 | 30% | 0.04353% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTIN180040-02-03 | IN | L4.3 | Inspection/Handover | COMMON AREA | 1 | 1 | Lot | 545.094 | 552.365 | 10% | 0.01451% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTIN180050 | IN | L3 | Glanding Termination in Common Area | COMMON AREA | 0 | 0 |  | 2725.21 | 2761.56 | 5% | 0.07254% | 45612 | 45721 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IN |  | 0 | 0
CTIN180050-01 | IN | L4 | Stripping of cable insulation | COMMON AREA | 1 | 1 | Nos | 272.521 | 276.156 | 10% | 0.007254% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTIN180050-02 | IN | L4 | Connection | COMMON AREA | 1 | 1 | Nos | 1635.126 | 1656.936 | 60% | 0.04352% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTIN180050-03 | IN | L4 | Clamping of cable cores and earthing of armour | COMMON AREA | 1 | 1 | Nos | 272.521 | 276.156 | 10% | 0.007254% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTIN180050-04 | IN | L4 | insulation restoring | COMMON AREA | 1 | 1 | Nos | 408.7815 | 414.234 | 15% | 0.01088% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTIN180050-05 | IN | L4 | final checks & test | COMMON AREA | 1 | 1 | Nos | 136.2605 | 138.078 | 5% | 0.003627% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| IN | L2.2 | ACID GAS REMOVAL UNIT | AGRU AREA |  |  |  | 75336.05 | 76340.96 | 28.46% | 2.005% | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| IN | L2.3 | AGRU Unit 1 & 2 | AGRU AREA |  |  |  | 75336.05 | 76340.96 | 100% | 2.005% | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CTIN200010 | IN | L3 | Cable Trays installation CO2 removal 1 & 2 | AGRU AREA | 0 | 0 |  | 7533.65 | 7634.14 | 10% | 0.2005% | 45472 | 45609 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IN |  | 0 | 0
CTIN200010-01 | IN | L4 | Tray Erection | AGRU AREA | 1 | 1 | m | 6026.92 | 6107.312 | 80% | 0.1604% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTIN200010-02 | IN | L4 | Final acceptance | AGRU AREA | 1 | 1 | Lot | 1506.73 | 1526.828 | 20% | 0.04011% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTIN200020 | IN | L3 | Cable laying in CO2 removal 1 & 2 | AGRU AREA | 62176 | 62176 |  | 22600.8 | 22902.27 | 30% | 0.6016% | 29-Aug-24 | 45676 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IN | INCL | 0 | 0
CTIN200020-01 | IN | L4 | Lay Cables | AGRU AREA | 62176 | 62176 | m | 13560.48 | 13741.362 | 60% | 0.3609% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTIN200020-02 | IN | L4 | Cable dressing | AGRU AREA | 1 | 1 | Lot | 3390.12 | 3435.3405 | 15% | 0.09024% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTIN200020-03 | IN | L4 | Install clips / cleats | AGRU AREA | 1 | 1 | Lot | 3390.12 | 3435.3405 | 15% | 0.09024% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTIN200020-04 | IN | L4 | Meger / Continuity Test | AGRU AREA | 1 | 1 | Lot | 2260.08 | 2290.227 | 10% | 0.06016% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTIN200040 | IN | L3 | Fileld instruments Installation & Hook Up in CO2 removal 1 & 2 | AGRU AREA | 1 | 1 |  | 37668 | 38170.45 | 50% | 1.003% | 45558 | 11-Feb-25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IN |  | 0 | 0
CTIN200040-01 | IN | L4 | Installation | AGRU AREA | 1 | 1 |  | 30134.4 | 30536.36 | 80% | 0.8021% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTIN200040-01-01 | IN | L4.1 | Supports Installation | AGRU AREA | 1 | 1 | Nos | 4520.16 | 4580.454 | 15% | 0.1203% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTIN200040-01-02 | IN | L4.2 | Instruments Installation | AGRU AREA | 1 | 1 | Nos | 22600.8 | 22902.27 | 75% | 0.6016% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTIN200040-01-03 | IN | L4.3 | Inspection | AGRU AREA | 1 | 1 | Nos | 3013.44 | 3053.636 | 10% | 0.08021% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTIN200040-02 | IN | L4 | Hook Up | AGRU AREA | 1 | 1 |  | 7533.6 | 7634.09 | 20% | 0.2005% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTIN200040-02-01 | IN | L4.1 | Lay Cables (incl tubing) | AGRU AREA | 1 | 1 | m | 4520.16 | 4580.454 | 60% | 0.1203% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTIN200040-02-02 | IN | L4.2 | Hook up | AGRU AREA | 1 | 1 | Lot | 2260.08 | 2290.227 | 30% | 0.06016% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTIN200040-02-03 | IN | L4.3 | Inspection/Handover | AGRU AREA | 1 | 1 | Lot | 753.36 | 763.409 | 10% | 0.02005% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTIN200030 | IN | L3 | Installation of Instrument JB & DB in CO2 removal 1 & 2 | AGRU AREA | 1 | 1 |  | 3766.8 | 3817.05 | 5% | 0.1003% | 45565 | 18-Feb-25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IN |  | 0 | 0
CTIN200030-01 | IN | L4 | Support / Preparatory Work | AGRU AREA | 1 | 1 | m | 565.02 | 572.5575 | 15% | 0.01504% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTIN200030-02 | IN | L4 | Erection | AGRU AREA | 1 | 1 | Lot | 1883.4 | 1908.525 | 50% | 0.05013% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTIN200030-03 | IN | L4 | Internals & Wiring | AGRU AREA | 1 | 1 | Lot | 941.7 | 954.2625 | 25% | 0.02507% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTIN200030-04 | IN | L4 | Inspection & Acceptance | AGRU AREA | 1 | 1 | Lot | 376.68 | 381.705 | 10% | 0.01003% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTIN200050 | IN | L3 | Glanding Termination in CO2 removal 1 & 2 | AGRU AREA | 1 | 1 |  | 3766.8 | 3817.05 | 5% | 0.1003% | 45616 | 24-Apr-25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IN |  | 0 | 0
CTIN200050-01 | IN | L4 | Stripping of cable insulation | AGRU AREA | 1 | 1 | Nos | 376.68 | 381.705 | 10% | 0.01003% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTIN200050-02 | IN | L4 | Connection | AGRU AREA | 1 | 1 | Nos | 2260.08 | 2290.23 | 60% | 0.06016% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTIN200050-03 | IN | L4 | Clamping of cable cores and earthing of armour | AGRU AREA | 1 | 1 | Nos | 376.68 | 381.705 | 10% | 0.01003% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTIN200050-04 | IN | L4 | insulation restoring | AGRU AREA | 1 | 1 | Nos | 565.02 | 572.5575 | 15% | 0.01504% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTIN200050-05 | IN | L4 | final checks & test | AGRU AREA | 1 | 1 | Nos | 188.34 | 190.8525 | 5% | 0.005013% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| IN | L2.2 | HOT OIL AREA | HOT OIL AREA |  |  |  | 22570.21 | 22871.26 | 8.525% | 0.6008% | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| IN | L2.3 | Hot Oil Unit Train 1 & 2 | HOT OIL AREA |  |  |  | 22570.21 | 22871.26 | 100% | 0.6008% | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CTIN020010 | IN | L3 | Cable Trays installation Hot oil Unit | HOT OIL AREA | 0 | 0 |  | 2257.2 | 2287.31 | 10% | 0.06008% | 18-Aug-24 | 02-Dec-24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IN |  | 0 | 0
CTIN020010-01 | IN | L4 | Tray Erection | HOT OIL AREA | 1 | 1 | m | 1805.76 | 1829.848 | 80% | 0.04807% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTIN020010-02 | IN | L4 | Final acceptance | HOT OIL AREA | 1 | 1 | Lot | 451.44 | 457.462 | 20% | 0.01202% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTIN020020 | IN | L3 | Cable laying in Hot oil Unit | HOT OIL AREA | 23666 | 23666 |  | 6770.71 | 6861.02 | 30% | 0.1802% | 45622 | 45738 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IN | INCL | 0 | 0
CTIN020020-01 | IN | L4 | Lay Cables | HOT OIL AREA | 23666 | 23666 | m | 4062.426 | 4116.612 | 60% | 0.1081% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTIN020020-02 | IN | L4 | Cable dressing | HOT OIL AREA | 1 | 1 | Lot | 1015.6065 | 1029.153 | 15% | 0.02703% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTIN020020-03 | IN | L4 | Install clips / cleats | HOT OIL AREA | 1 | 1 | Lot | 1015.6065 | 1029.153 | 15% | 0.02703% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTIN020020-04 | IN | L4 | Meger / Continuity Test | HOT OIL AREA | 1 | 1 | Lot | 677.071 | 686.102 | 10% | 0.01802% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTIN020030 | IN | L3 | Installation of Instrument JB & DB in Hot oil Unit | HOT OIL AREA | 1 | 1 |  | 1128.6 | 1143.65 | 5% | 0.03004% | 45664 | 07-May-25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IN |  | 0 | 0
CTIN020030-01 | IN | L4 | Support / Preparatory Work | HOT OIL AREA | 1 | 1 | m | 169.29 | 171.5475 | 15% | 0.004506% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTIN020030-02 | IN | L4 | Erection | HOT OIL AREA | 1 | 1 | Lot | 564.3 | 571.825 | 50% | 0.01502% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTIN020030-03 | IN | L4 | Internals & Wiring | HOT OIL AREA | 1 | 1 | Lot | 282.15 | 285.9125 | 25% | 0.00751% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTIN020030-04 | IN | L4 | Inspection & Acceptance | HOT OIL AREA | 1 | 1 | Lot | 112.86 | 114.365 | 10% | 0.003004% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTIN020040 | IN | L3 | Fileld instruments Installation & Hook Up in Hot oil Unit | HOT OIL AREA | 1 | 1 |  | 11285.1 | 11435.63 | 50% | 0.3004% | 45677 | 19-May-25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IN |  | 0 | 0
CTIN020040-01 | IN | L4 | Installation | HOT OIL AREA | 1 | 1 |  | 9028.08 | 9148.504 | 80% | 0.2403% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTIN020040-01-01 | IN | L4.1 | Supports Installation | HOT OIL AREA | 1 | 1 | Nos | 1354.212 | 1372.2756 | 15% | 0.03605% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTIN020040-01-02 | IN | L4.2 | Instruments Installation | HOT OIL AREA | 1 | 1 | Nos | 6771.06 | 6861.378 | 75% | 0.1802% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTIN020040-01-03 | IN | L4.3 | Inspection | HOT OIL AREA | 1 | 1 | Nos | 902.808 | 914.8504 | 10% | 0.02403% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTIN020040-02 | IN | L4 | Hook Up | HOT OIL AREA | 1 | 1 |  | 2257.02 | 2287.126 | 20% | 0.06008% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTIN020040-02-01 | IN | L4.1 | Lay Cables (incl tubing) | HOT OIL AREA | 1 | 1 | m | 1354.212 | 1372.2756 | 60% | 0.03605% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTIN020040-02-02 | IN | L4.2 | Hook up | HOT OIL AREA | 1 | 1 | Lot | 677.106 | 686.1378 | 30% | 0.01802% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTIN020040-02-03 | IN | L4.3 | Inspection/Handover | HOT OIL AREA | 1 | 1 | Lot | 225.702 | 228.7126 | 10% | 0.006008% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTIN020050 | IN | L3 | Glanding Termination in Hot oil Unit | HOT OIL AREA | 1 | 1 |  | 1128.6 | 1143.65 | 5% | 0.03004% | 45719 | 45840 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IN |  | 0 | 0
CTIN020050-01 | IN | L4 | Stripping of cable insulation | HOT OIL AREA | 1 | 1 | Nos | 112.86 | 114.365 | 10% | 0.003004% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTIN020050-02 | IN | L4 | Connection | HOT OIL AREA | 1 | 1 | Nos | 677.16 | 686.19 | 60% | 0.01802% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTIN020050-03 | IN | L4 | Clamping of cable cores and earthing of armour | HOT OIL AREA | 1 | 1 | Nos | 112.86 | 114.365 | 10% | 0.003004% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTIN020050-04 | IN | L4 | insulation restoring | HOT OIL AREA | 1 | 1 | Nos | 169.29 | 171.5475 | 15% | 0.004506% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTIN020050-05 | IN | L4 | final checks & test | HOT OIL AREA | 1 | 1 | Nos | 56.43 | 57.1825 | 5% | 0.001502% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| IN | L2.2 | LER & SS Building | BUILDING AREA |  |  |  | 8775.51 | 8892.56 | 3.315% | 0.2336% | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| IN | L2.3 | LER Building | BUILDING AREA |  |  |  | 8775.51 | 8892.56 | 100% | 0.2336% | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CTIN050010 | IN | L3 | Cable laying Outside trench | BUILDING AREA | 12161 | 12161 |  | 3180 | 3222.42 | 36.24% | 0.08464% | 45546 | 02-Feb-25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IN | INCL | 0 | 0
CTIN050010-01 | IN | L4 | Lay Cables | BUILDING AREA | 12161 | 12161 | m | 1908 | 1933.452 | 60% | 0.05079% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTIN050010-02 | IN | L4 | Cable dressing | BUILDING AREA | 1 | 1 | Lot | 477 | 483.363 | 15% | 0.0127% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTIN050010-03 | IN | L4 | Install clips / cleats | BUILDING AREA | 1 | 1 | Lot | 477 | 483.363 | 15% | 0.0127% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTIN050010-04 | IN | L4 | Meger / Continuity Test | BUILDING AREA | 1 | 1 | Lot | 318 | 322.242 | 10% | 0.008464% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTIN050020 | IN | L3 | Installation of Instrument JB/ DB, Fire Alarm Panel etc. | BUILDING AREA | 1 | 1 |  | 637.5 | 646 | 7.264% | 0.01697% | 45588 | 21-Dec-24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IN |  | 0 | 0
CTIN050020-01 | IN | L4 | Support / Preparatory Work | BUILDING AREA | 1 | 1 | Nos | 95.625 | 96.9 | 15% | 0.002545% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTIN050020-02 | IN | L4 | Erection | BUILDING AREA | 1 | 1 | Nos | 318.75 | 323 | 50% | 0.008484% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTIN050020-03 | IN | L4 | Internals & Wiring | BUILDING AREA | 1 | 1 | Lot | 159.375 | 161.5 | 25% | 0.004242% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTIN050020-04 | IN | L4 | Inspection & Acceptance | BUILDING AREA | 1 | 1 | Lot | 63.75 | 64.6 | 10% | 0.001697% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTIN050030 | IN | L3 | Conections of Field instruments & Panels to ICSS | BUILDING AREA | 1 | 1 |  | 3998.1 | 4051.43 | 45.56% | 0.1064% | 45579 | 45614 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IN |  | 0 | 0
CTIN050030-01 | IN | L4 | Supports Installation | BUILDING AREA | 1 | 1 | Nos | 599.715 | 607.7145 | 15% | 0.01596% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTIN050030-02 | IN | L4 | Instruments Installation | BUILDING AREA | 1 | 1 | Nos | 2998.575 | 3038.5725 | 75% | 0.07982% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTIN050030-03 | IN | L4 | Inspection | BUILDING AREA | 1 | 1 | Nos | 399.81 | 405.143 | 10% | 0.01064% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTIN050040 | IN | L3 | Cable laying inside building & Connections | BUILDING AREA | 1 | 1 |  | 838.41 | 849.59 | 9.554% | 0.02232% | 15-Dec-24 | 02-Feb-25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IN | INCL | 0 | 0
CTIN050040-01 | IN | L4 | Lay Cables | BUILDING AREA | 1 | 1 | m | 503.046 | 509.754 | 60% | 0.01339% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTIN050040-02 | IN | L4 | Cable dressing | BUILDING AREA | 1 | 1 | Lot | 125.7615 | 127.4385 | 15% | 0.003347% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTIN050040-03 | IN | L4 | Install clips / cleats | BUILDING AREA | 1 | 1 | Lot | 125.7615 | 127.4385 | 15% | 0.003347% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTIN050040-04 | IN | L4 | Meger / Continuity Test | BUILDING AREA | 1 | 1 | Lot | 83.841 | 84.959 | 10% | 0.002232% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTIN050050 | IN | L3 | Glanding & Termination | BUILDING AREA | 1 | 1 |  | 121.5 | 123.12 | 1.385% | 0.003234% | 26-Dec-24 | 19-Feb-25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IN |  | 0 | 0
CTIN050050-01 | IN | L4 | Stripping of cable insulation | BUILDING AREA | 1 | 1 | Nos | 12.15 | 12.312 | 10% | 0.0003234% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTIN050050-02 | IN | L4 | Connection | BUILDING AREA | 1 | 1 | Nos | 72.9 | 73.872 | 60% | 0.00194% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTIN050050-03 | IN | L4 | Clamping of cable cores and earthing of armour | BUILDING AREA | 1 | 1 | Nos | 12.15 | 12.312 | 10% | 0.0003234% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTIN050050-04 | IN | L4 | insulation restoring | BUILDING AREA | 1 | 1 | Nos | 18.225 | 18.468 | 15% | 0.0004851% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTIN050050-05 | IN | L4 | final checks & test | BUILDING AREA | 1 | 1 | Nos | 6.075 | 6.156 | 5% | 0.0001617% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| IN | L2.2 | UTILITY AREA | UTILITY AREA |  |  |  | 29377.71 | 29769.58 | 11.1% | 0.782% | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| IN | L2.3 | Instrument Air Unit | UTILITY AREA |  |  |  | 11594.7 | 11749.36 | 39.47% | 0.3086% | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CTIN030010 | IN | L3 | Cable Trays installation in IA/N2 area | UTILITY AREA | 0 | 0 |  | 1159.21 | 1174.67 | 9.998% | 0.03086% | 45445 | 45558 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IN |  | 0 | 0
CTIN030010-01 | IN | L4 | Tray Erection | UTILITY AREA | 1 | 1 | m | 927.368 | 939.736 | 80% | 0.02468% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTIN030010-02 | IN | L4 | Final acceptance | UTILITY AREA | 1 | 1 | Lot | 231.842 | 234.934 | 20% | 0.006171% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTIN030020 | IN | L3 | Cable laying in IA/N2 area | UTILITY AREA | 19614 | 19614 |  | 3478.5 | 3524.9 | 30% | 0.09259% | 45565 | 45672 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IN | INCL | 0 | 0
CTIN030020-01 | IN | L4 | Lay Cables | UTILITY AREA | 19614 | 19614 | m | 2087.1 | 2114.94 | 60% | 0.05555% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTIN030020-02 | IN | L4 | Cable dressing | UTILITY AREA | 1 | 1 | Lot | 521.775 | 528.735 | 15% | 0.01389% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTIN030020-03 | IN | L4 | Install clips / cleats | UTILITY AREA | 1 | 1 | Lot | 521.775 | 528.735 | 15% | 0.01389% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTIN030020-04 | IN | L4 | Meger / Continuity Test | UTILITY AREA | 1 | 1 | Lot | 347.85 | 352.49 | 10% | 0.009259% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTIN030030 | IN | L3 | Installation of Instrument JB & DB in IA/N2 area | UTILITY AREA | 1 | 1 |  | 579.6 | 587.33 | 4.999% | 0.01543% | 45586 | 05-Feb-25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IN |  | 0 | 0
CTIN030030-01 | IN | L4 | Support / Preparatory Work | UTILITY AREA | 1 | 1 | m | 86.94 | 88.0995 | 15% | 0.002314% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTIN030030-02 | IN | L4 | Erection | UTILITY AREA | 1 | 1 | Lot | 289.8 | 293.665 | 50% | 0.007714% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTIN030030-03 | IN | L4 | Internals & Wiring | UTILITY AREA | 1 | 1 | Lot | 144.9 | 146.8325 | 25% | 0.003857% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTIN030030-04 | IN | L4 | Inspection & Acceptance | UTILITY AREA | 1 | 1 | Lot | 57.96 | 58.733 | 10% | 0.001543% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTIN030040 | IN | L3 | Fileld instruments Installation & Hook Up in IA/N2 area | UTILITY AREA | 1 | 1 |  | 5797.79 | 5875.13 | 50% | 0.1543% | 45683 | 25-May-25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IN |  | 0 | 0
CTIN030040-01 | IN | L4 | Installation | UTILITY AREA | 1 | 1 |  | 4638.232 | 4700.104 | 80% | 0.1235% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTIN030040-01-01 | IN | L4.1 | Supports Installation | UTILITY AREA | 1 | 1 | Nos | 695.7348 | 705.0156 | 15% | 0.01852% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTIN030040-01-02 | IN | L4.2 | Instruments Installation | UTILITY AREA | 1 | 1 | Nos | 3478.674 | 3525.078 | 75% | 0.09259% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTIN030040-01-03 | IN | L4.3 | Inspection | UTILITY AREA | 1 | 1 | Nos | 463.8232 | 470.0104 | 10% | 0.01235% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTIN030040-02 | IN | L4 | Hook Up | UTILITY AREA | 1 | 1 |  | 1159.558 | 1175.026 | 20% | 0.03086% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTIN030040-02-01 | IN | L4.1 | Lay Cables (incl tubing) | UTILITY AREA | 1 | 1 | m | 695.7348 | 705.0156 | 60% | 0.01852% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTIN030040-02-02 | IN | L4.2 | Hook up | UTILITY AREA | 1 | 1 | Lot | 347.8674 | 352.5078 | 30% | 0.009259% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTIN030040-02-03 | IN | L4.3 | Inspection/Handover | UTILITY AREA | 1 | 1 | Lot | 115.9558 | 117.5026 | 10% | 0.003086% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTIN030050 | IN | L3 | Glanding Termination in IA/N2 area | UTILITY AREA | 1 | 1 |  | 579.6 | 587.33 | 4.999% | 0.01543% | 23-Feb-25 | 45833 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IN |  | 0 | 0
CTIN030050-01 | IN | L4 | Stripping of cable insulation | UTILITY AREA | 1 | 1 | Nos | 57.96 | 58.733 | 10% | 0.001543% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTIN030050-02 | IN | L4 | Connection | UTILITY AREA | 1 | 1 | Nos | 347.76 | 352.398 | 60% | 0.009257% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTIN030050-03 | IN | L4 | Clamping of cable cores and earthing of armour | UTILITY AREA | 1 | 1 | Nos | 57.96 | 58.733 | 10% | 0.001543% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTIN030050-04 | IN | L4 | insulation restoring | UTILITY AREA | 1 | 1 | Nos | 86.94 | 88.0995 | 15% | 0.002314% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTIN030050-05 | IN | L4 | final checks & test | UTILITY AREA | 1 | 1 | Nos | 28.98 | 29.3665 | 5% | 0.0007714% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| IN | L2.3 | Utility Water Area | UTILITY AREA |  |  |  | 17783.01 | 18020.22 | 60.53% | 0.4733% | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CTIN030060 | IN | L3 | Cable Trays installation Utility area | UTILITY AREA | 0 | 0 |  | 1778.01 | 1801.73 | 9.998% | 0.04733% | 45558 | 45677 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IN |  | 0 | 0
CTIN030060-01 | IN | L4 | Tray Erection | UTILITY AREA | 1 | 1 | m | 1422.408 | 1441.384 | 80% | 0.03786% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTIN030060-02 | IN | L4 | Final acceptance | UTILITY AREA | 1 | 1 | Lot | 355.602 | 360.346 | 20% | 0.009465% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTIN030070 | IN | L3 | Cable laying in Utility area | UTILITY AREA | 25630 | 25630 |  | 5335 | 5406.16 | 30% | 0.142% | 45579 | 10-Feb-25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IN | INCL | 0 | 0
CTIN030070-01 | IN | L4 | Lay Cables | UTILITY AREA | 25630 | 25630 | m | 3201 | 3243.696 | 60% | 0.0852% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTIN030070-02 | IN | L4 | Cable dressing | UTILITY AREA | 1 | 1 | Lot | 800.25 | 810.924 | 15% | 0.0213% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTIN030070-03 | IN | L4 | Install clips / cleats | UTILITY AREA | 1 | 1 | Lot | 800.25 | 810.924 | 15% | 0.0213% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTIN030070-04 | IN | L4 | Meger / Continuity Test | UTILITY AREA | 1 | 1 | Lot | 533.5 | 540.616 | 10% | 0.0142% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTIN030080 | IN | L3 | Installation of Instrument JB & DB in Utility area | UTILITY AREA | 1 | 1 |  | 889.2 | 901.06 | 5% | 0.02367% | 45586 | 05-Feb-25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IN |  | 0 | 0
CTIN030080-01 | IN | L4 | Support / Preparatory Work | UTILITY AREA | 1 | 1 | m | 133.38 | 135.159 | 15% | 0.00355% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTIN030080-02 | IN | L4 | Erection | UTILITY AREA | 1 | 1 | Lot | 444.6 | 450.53 | 50% | 0.01183% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTIN030080-03 | IN | L4 | Internals & Wiring | UTILITY AREA | 1 | 1 | Lot | 222.3 | 225.265 | 25% | 0.005917% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTIN030080-04 | IN | L4 | Inspection & Acceptance | UTILITY AREA | 1 | 1 | Lot | 88.92 | 90.106 | 10% | 0.002367% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTIN030090 | IN | L3 | Fileld instruments Installation & Hook Up in Utility area | UTILITY AREA | 1 | 1 |  | 8891.99 | 9010.6 | 50% | 0.2367% | 45622 | 07-Apr-25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IN |  | 0 | 0
CTIN030090-01 | IN | L4 | Installation | UTILITY AREA | 1 | 1 |  | 7113.592 | 7208.48 | 80% | 0.1893% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTIN030090-01-01 | IN | L4.1 | Supports Installation | UTILITY AREA | 1 | 1 | Nos | 1067.0388 | 1081.272 | 15% | 0.0284% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTIN030090-01-02 | IN | L4.2 | Instruments Installation | UTILITY AREA | 1 | 1 | Nos | 5335.194 | 5406.36 | 75% | 0.142% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTIN030090-01-03 | IN | L4.3 | Inspection | UTILITY AREA | 1 | 1 | Nos | 711.3592 | 720.848 | 10% | 0.01893% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTIN030090-02 | IN | L4 | Hook Up | UTILITY AREA | 1 | 1 |  | 1778.398 | 1802.12 | 20% | 0.04734% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTIN030090-02-01 | IN | L4.1 | Lay Cables (incl tubing) | UTILITY AREA | 1 | 1 | m | 1067.0388 | 1081.272 | 60% | 0.0284% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTIN030090-02-02 | IN | L4.2 | Hook up | UTILITY AREA | 1 | 1 | Lot | 533.5194 | 540.636 | 30% | 0.0142% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTIN030090-02-03 | IN | L4.3 | Inspection/Handover | UTILITY AREA | 1 | 1 | Lot | 177.8398 | 180.212 | 10% | 0.004734% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTIN030100 | IN | L3 | Glanding Termination in Utility area | UTILITY AREA | 1 | 1 |  | 888.81 | 900.67 | 4.998% | 0.02366% | 45664 | 31-May-25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IN |  | 0 | 0
CTIN030100-01 | IN | L4 | Stripping of cable insulation | UTILITY AREA | 1 | 1 | Nos | 88.881 | 90.067 | 10% | 0.002366% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTIN030100-02 | IN | L4 | Connection | UTILITY AREA | 1 | 1 | Nos | 533.286 | 540.402 | 60% | 0.01419% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTIN030100-03 | IN | L4 | Clamping of cable cores and earthing of armour | UTILITY AREA | 1 | 1 | Nos | 88.881 | 90.067 | 10% | 0.002366% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTIN030100-04 | IN | L4 | insulation restoring | UTILITY AREA | 1 | 1 | Nos | 133.3215 | 135.1005 | 15% | 0.003549% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTIN030100-05 | IN | L4 | final checks & test | UTILITY AREA | 1 | 1 | Nos | 44.4405 | 45.0335 | 5% | 0.001183% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| IN | L2.2 | SPHERE RECEIVER AREA | COMMON AREA |  |  |  | 3276.6 | 3320.3 | 1.238% | 0.08722% | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| IN | L2.3 | Receiver Area | COMMON AREA |  |  |  | 3276.6 | 3320.3 | 100% | 0.08722% | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CTIN040010 | IN | L3 | Cable Trays installation receiver area | COMMON AREA | 0 | 0 |  | 327.6 | 331.97 | 9.998% | 0.00872% | 45484 | 45593 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IN |  | 0 | 0
CTIN040010-01 | IN | L4 | Tray Erection | COMMON AREA | 1 | 1 | m | 262.08 | 265.576 | 80% | 0.006976% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTIN040010-02 | IN | L4 | Final acceptance | COMMON AREA | 1 | 1 | Lot | 65.52 | 66.394 | 20% | 0.001744% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTIN040020 | IN | L3 | Cable laying in receiver area | COMMON AREA | 6240 | 6240 |  | 982.8 | 995.91 | 29.99% | 0.02616% | 45570 | 45677 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IN | INCL | 0 | 0
CTIN040020-01 | IN | L4 | Lay Cables | COMMON AREA | 6240 | 6240 | m | 589.68 | 597.546 | 60% | 0.0157% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTIN040020-02 | IN | L4 | Cable dressing | COMMON AREA | 1 | 1 | Lot | 147.42 | 149.3865 | 15% | 0.003924% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTIN040020-03 | IN | L4 | Install clips / cleats | COMMON AREA | 1 | 1 | Lot | 147.42 | 149.3865 | 15% | 0.003924% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTIN040020-04 | IN | L4 | Meger / Continuity Test | COMMON AREA | 1 | 1 | Lot | 98.28 | 99.591 | 10% | 0.002616% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTIN040030 | IN | L3 | Fileld instruments Installation & Hook Up in receiver area | COMMON AREA | 1 | 1 |  | 1638.4 | 1660.25 | 50% | 0.04361% | 45581 | 45677 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IN |  | 0 | 0
CTIN040030-01 | IN | L4 | Installation | COMMON AREA | 1 | 1 |  | 1310.72 | 1328.2 | 80% | 0.03489% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTIN040030-01-01 | IN | L4.1 | Supports Installation | COMMON AREA | 1 | 1 | Nos | 196.608 | 199.23 | 15% | 0.005233% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTIN040030-01-02 | IN | L4.2 | Instruments Installation | COMMON AREA | 1 | 1 | Nos | 983.04 | 996.15 | 75% | 0.02617% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTIN040030-01-03 | IN | L4.3 | Inspection | COMMON AREA | 1 | 1 | Nos | 131.072 | 132.82 | 10% | 0.003489% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTIN040030-02 | IN | L4 | Hook Up | COMMON AREA | 1 | 1 |  | 327.68 | 332.05 | 20% | 0.008722% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTIN040030-02-01 | IN | L4.1 | Lay Cables (incl tubing) | COMMON AREA | 1 | 1 | m | 196.608 | 199.23 | 60% | 0.005233% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTIN040030-02-02 | IN | L4.2 | Hook up | COMMON AREA | 1 | 1 | Lot | 98.304 | 99.615 | 30% | 0.002617% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTIN040030-02-03 | IN | L4.3 | Inspection/Handover | COMMON AREA | 1 | 1 | Lot | 32.768 | 33.205 | 10% | 0.0008722% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTIN040040 | IN | L3 | Installation of Instrument JB & DB in receiver area | COMMON AREA | 1 | 1 |  | 163.8 | 165.98 | 4.999% | 0.00436% | 45586 | 05-Feb-25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IN |  | 0 | 0
CTIN040040-01 | IN | L4 | Support / Preparatory Work | COMMON AREA | 1 | 1 | m | 24.57 | 24.897 | 15% | 0.000654% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTIN040040-02 | IN | L4 | Erection | COMMON AREA | 1 | 1 | Lot | 81.9 | 82.99 | 50% | 0.00218% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTIN040040-03 | IN | L4 | Internals & Wiring | COMMON AREA | 1 | 1 | Lot | 40.95 | 41.495 | 25% | 0.00109% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTIN040040-04 | IN | L4 | Inspection & Acceptance | COMMON AREA | 1 | 1 | Lot | 16.38 | 16.598 | 10% | 0.000436% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTIN040050 | IN | L3 | Glanding Termination in receiver area | COMMON AREA | 1 | 1 |  | 164 | 166.19 | 5.005% | 0.004365% | 45615 | 45746 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IN |  | 0 | 0
CTIN040050-01 | IN | L4 | Stripping of cable insulation | COMMON AREA | 1 | 1 | Nos | 16.4 | 16.619 | 10% | 0.0004365% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTIN040050-02 | IN | L4 | Connection | COMMON AREA | 1 | 1 | Nos | 98.4 | 99.714 | 60% | 0.002619% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTIN040050-03 | IN | L4 | Clamping of cable cores and earthing of armour | COMMON AREA | 1 | 1 | Nos | 16.4 | 16.619 | 10% | 0.0004365% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTIN040050-04 | IN | L4 | insulation restoring | COMMON AREA | 1 | 1 | Nos | 24.6 | 24.9285 | 15% | 0.0006548% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTIN040050-05 | IN | L4 | final checks & test | COMMON AREA | 1 | 1 | Nos | 8.2 | 8.3095 | 5% | 0.0002183% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| IN | L2.2 | PWTP & WWTP AREA | PWTP & WWTP AREA |  |  |  | 15956.39 | 16169.22 | 6.027% | 0.4247% | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| IN | L2.3 | Produced Water Treatment Area & Storage Area | PWTP & WWTP AREA |  |  |  | 15956.39 | 16169.22 | 100% | 0.4247% | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CTIN070010 | IN | L3 | Cable Trays installation PWT area | PWTP & WWTP AREA | 0 | 0 |  | 1596 | 1617.29 | 10% | 0.04248% | 18-Aug-24 | 45664 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IN |  | 0 | 0
CTIN070010-01 | IN | L4 | Tray Erection | PWTP & WWTP AREA | 1 | 1 | m | 1276.8 | 1293.832 | 80% | 0.03399% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTIN070010-02 | IN | L4 | Final acceptance | PWTP & WWTP AREA | 1 | 1 | Lot | 319.2 | 323.458 | 20% | 0.008496% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTIN070020 | IN | L3 | Cable laying in PWT area | PWTP & WWTP AREA | 29475 | 29475 |  | 4786.79 | 4850.64 | 30% | 0.1274% | 45588 | 45740 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IN | INCL | 0 | 0
CTIN070020-01 | IN | L4 | Lay Cables | PWTP & WWTP AREA | 29475 | 29475 | m | 2872.074 | 2910.384 | 60% | 0.07645% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTIN070020-02 | IN | L4 | Cable dressing | PWTP & WWTP AREA | 1 | 1 | Lot | 718.0185 | 727.596 | 15% | 0.01911% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTIN070020-03 | IN | L4 | Install clips / cleats | PWTP & WWTP AREA | 1 | 1 | Lot | 718.0185 | 727.596 | 15% | 0.01911% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTIN070020-04 | IN | L4 | Meger / Continuity Test | PWTP & WWTP AREA | 1 | 1 | Lot | 478.679 | 485.064 | 10% | 0.01274% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTIN070030 | IN | L3 | Installation of Instrument JB & DB in PWT area | PWTP & WWTP AREA | 1 | 1 |  | 798 | 808.64 | 5.001% | 0.02124% | 45605 | 13-Apr-25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IN |  | 0 | 0
CTIN070030-01 | IN | L4 | Support / Preparatory Work | PWTP & WWTP AREA | 1 | 1 | m | 119.7 | 121.296 | 15% | 0.003186% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTIN070030-02 | IN | L4 | Erection | PWTP & WWTP AREA | 1 | 1 | Lot | 399 | 404.32 | 50% | 0.01062% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTIN070030-03 | IN | L4 | Internals & Wiring | PWTP & WWTP AREA | 1 | 1 | Lot | 199.5 | 202.16 | 25% | 0.00531% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTIN070030-04 | IN | L4 | Inspection & Acceptance | PWTP & WWTP AREA | 1 | 1 | Lot | 79.8 | 80.864 | 10% | 0.002124% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTIN070040 | IN | L3 | Fileld instruments Installation & Hook Up in PWT area | PWTP & WWTP AREA | 1 | 1 |  | 7977.6 | 8084.01 | 50% | 0.2123% | 45612 | 20-Apr-25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IN |  | 0 | 0
CTIN070040-01 | IN | L4 | Installation | PWTP & WWTP AREA | 1 | 1 |  | 6382.08 | 6467.208 | 80% | 0.1699% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTIN070040-01-01 | IN | L4.1 | Supports Installation | PWTP & WWTP AREA | 1 | 1 | Nos | 957.312 | 970.0812 | 15% | 0.02548% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTIN070040-01-02 | IN | L4.2 | Instruments Installation | PWTP & WWTP AREA | 1 | 1 | Nos | 4786.56 | 4850.406 | 75% | 0.1274% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTIN070040-01-03 | IN | L4.3 | Inspection | PWTP & WWTP AREA | 1 | 1 | Nos | 638.208 | 646.7208 | 10% | 0.01699% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTIN070040-02 | IN | L4 | Hook Up | PWTP & WWTP AREA | 1 | 1 |  | 1595.52 | 1616.802 | 20% | 0.04247% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTIN070040-02-01 | IN | L4.1 | Lay Cables (incl tubing) | PWTP & WWTP AREA | 1 | 1 | m | 957.312 | 970.0812 | 60% | 0.02548% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTIN070040-02-02 | IN | L4.2 | Hook up | PWTP & WWTP AREA | 1 | 1 | Lot | 478.656 | 485.0406 | 30% | 0.01274% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTIN070040-02-03 | IN | L4.3 | Inspection/Handover | PWTP & WWTP AREA | 1 | 1 | Lot | 159.552 | 161.6802 | 10% | 0.004247% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTIN070050 | IN | L3 | Glanding Termination in PWT area | PWTP & WWTP AREA | 1 | 1 |  | 798 | 808.64 | 5.001% | 0.02124% | 26-Dec-24 | 45809 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IN |  | 0 | 0
CTIN070050-01 | IN | L4 | Stripping of cable insulation | PWTP & WWTP AREA | 1 | 1 | Nos | 79.8 | 80.864 | 10% | 0.002124% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTIN070050-02 | IN | L4 | Connection | PWTP & WWTP AREA | 1 | 1 | Nos | 478.8 | 485.184 | 60% | 0.01274% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTIN070050-03 | IN | L4 | Clamping of cable cores and earthing of armour | PWTP & WWTP AREA | 1 | 1 | Nos | 79.8 | 80.864 | 10% | 0.002124% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTIN070050-04 | IN | L4 | insulation restoring | PWTP & WWTP AREA | 1 | 1 | Nos | 119.7 | 121.296 | 15% | 0.003186% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTIN070050-05 | IN | L4 | final checks & test | PWTP & WWTP AREA | 1 | 1 | Nos | 39.9 | 40.432 | 5% | 0.001062% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| IN | L2.2 | FIREWATER & DIESEL AREA | FIREWATER AREA |  |  |  | 5035.21 | 5102.37 | 1.902% | 0.134% | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CTIN170010 | IN | L3 | Cable Trays installation FW area | FIREWATER AREA | 0 | 0 |  | 503.2 | 509.91 | 9.994% | 0.01339% | 18-Aug-24 | 45616 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IN |  | 0 | 0
CTIN170010-01 | IN | L4 | Tray Erection | FIREWATER AREA | 1 | 1 | m | 402.56 | 407.928 | 80% | 0.01072% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTIN170010-02 | IN | L4 | Final acceptance | FIREWATER AREA | 1 | 1 | Lot | 100.64 | 101.982 | 20% | 0.002679% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTIN170020 | IN | L3 | Cable laying in FW area | FIREWATER AREA | 7389 | 7389 |  | 1510.41 | 1530.56 | 30% | 0.0402% | 45575 | 45671 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IN | INCL | 0 | 0
CTIN170020-01 | IN | L4 | Lay Cables | FIREWATER AREA | 7389 | 7389 | m | 906.246 | 918.336 | 60% | 0.02412% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTIN170020-02 | IN | L4 | Cable dressing | FIREWATER AREA | 1 | 1 | Lot | 226.5615 | 229.584 | 15% | 0.006031% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTIN170020-03 | IN | L4 | Install clips / cleats | FIREWATER AREA | 1 | 1 | Lot | 226.5615 | 229.584 | 15% | 0.006031% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTIN170020-04 | IN | L4 | Meger / Continuity Test | FIREWATER AREA | 1 | 1 | Lot | 151.041 | 153.056 | 10% | 0.00402% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTIN170030 | IN | L3 | Fileld instruments Installation & Hook Up in FW area | FIREWATER AREA | 1 | 1 |  | 2517.6 | 2551.18 | 50% | 0.06701% | 45593 | 01-Feb-25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IN |  | 0 | 0
CTIN170030-01 | IN | L4 | Installation | FIREWATER AREA | 1 | 1 |  | 2014.08 | 2040.944 | 80% | 0.05361% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTIN170030-01-01 | IN | L4.1 | Supports Installation | FIREWATER AREA | 1 | 1 | Nos | 302.112 | 306.1416 | 15% | 0.008042% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTIN170030-01-02 | IN | L4.2 | Instruments Installation | FIREWATER AREA | 1 | 1 | Nos | 1510.56 | 1530.708 | 75% | 0.04021% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTIN170030-01-03 | IN | L4.3 | Inspection | FIREWATER AREA | 1 | 1 | Nos | 201.408 | 204.0944 | 10% | 0.005361% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTIN170030-02 | IN | L4 | Hook Up | FIREWATER AREA | 1 | 1 |  | 503.52 | 510.236 | 20% | 0.0134% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTIN170030-02-01 | IN | L4.1 | Lay Cables (incl tubing) | FIREWATER AREA | 1 | 1 | m | 302.112 | 306.1416 | 60% | 0.008042% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTIN170030-02-02 | IN | L4.2 | Hook up | FIREWATER AREA | 1 | 1 | Lot | 151.056 | 153.0708 | 30% | 0.004021% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTIN170030-02-03 | IN | L4.3 | Inspection/Handover | FIREWATER AREA | 1 | 1 | Lot | 50.352 | 51.0236 | 10% | 0.00134% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTIN170040 | IN | L3 | Installation of Instrument JB & DB in FW area | FIREWATER AREA | 1 | 1 |  | 252 | 255.36 | 5.005% | 0.006708% | 45606 | 02-Feb-25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IN |  | 0 | 0
CTIN170040-01 | IN | L4 | Support / Preparatory Work | FIREWATER AREA | 1 | 1 | m | 37.8 | 38.304 | 15% | 0.001006% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTIN170040-02 | IN | L4 | Erection | FIREWATER AREA | 1 | 1 | Lot | 126 | 127.68 | 50% | 0.003354% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTIN170040-03 | IN | L4 | Internals & Wiring | FIREWATER AREA | 1 | 1 | Lot | 63 | 63.84 | 25% | 0.001677% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTIN170040-04 | IN | L4 | Inspection & Acceptance | FIREWATER AREA | 1 | 1 | Lot | 25.2 | 25.536 | 10% | 0.0006708% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTIN170050 | IN | L3 | Glanding Termination in FW area | FIREWATER AREA | 1 | 1 |  | 252 | 255.36 | 5.005% | 0.006708% | 45622 | 45739 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IN |  | 0 | 0
CTIN170050-01 | IN | L4 | Stripping of cable insulation | FIREWATER AREA | 1 | 1 | Nos | 25.2 | 25.536 | 10% | 0.0006708% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTIN170050-02 | IN | L4 | Connection | FIREWATER AREA | 1 | 1 | Nos | 151.2 | 153.216 | 60% | 0.004025% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTIN170050-03 | IN | L4 | Clamping of cable cores and earthing of armour | FIREWATER AREA | 1 | 1 | Nos | 25.2 | 25.536 | 10% | 0.0006708% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTIN170050-04 | IN | L4 | insulation restoring | FIREWATER AREA | 1 | 1 | Nos | 37.8 | 38.304 | 15% | 0.001006% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTIN170050-05 | IN | L4 | final checks & test | FIREWATER AREA | 1 | 1 | Nos | 12.6 | 12.768 | 5% | 0.0003354% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| IN | L2.2 | FLARE K.O.D AREA | FLARE K.O.D AREA |  |  |  | 8751.9 | 8868.63 | 3.306% | 0.233% | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| IN | L2.3 | Flare Area | FLARE K.O.D AREA |  |  |  | 8751.9 | 8868.63 | 100% | 0.233% | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CTIN090010 | IN | L3 | Cable Trays installation Flare area | FLARE K.O.D AREA | 0 | 0 |  | 875 | 886.67 | 9.998% | 0.02329% | 45581 | 45664 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IN |  | 0 | 0
CTIN090010-01 | IN | L4 | Tray Erection | FLARE K.O.D AREA | 1 | 1 | m | 700 | 709.336 | 80% | 0.01863% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTIN090010-02 | IN | L4 | Final acceptance | FLARE K.O.D AREA | 1 | 1 | Lot | 175 | 177.334 | 20% | 0.004658% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTIN090020 | IN | L3 | Fileld instruments Installation & Hook Up in Flare area | FLARE K.O.D AREA | 0 | 0 |  | 4376.4 | 4434.78 | 50.01% | 0.1165% | 02-Dec-24 | 24-Feb-25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IN |  | 0 | 0
CTIN090020-01 | IN | L4 | Installation | FLARE K.O.D AREA | 0 | 0 |  | 3501.12 | 3547.824 | 80% | 0.09319% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTIN090020-01-01 | IN | L4.1 | Supports Installation | FLARE K.O.D AREA | 1 | 1 | Nos | 525.168 | 532.1736 | 15% | 0.01398% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTIN090020-01-02 | IN | L4.2 | Instruments Installation | FLARE K.O.D AREA | 1 | 1 | Nos | 2625.84 | 2660.868 | 75% | 0.06989% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTIN090020-01-03 | IN | L4.3 | Inspection | FLARE K.O.D AREA | 1 | 1 | Nos | 350.112 | 354.7824 | 10% | 0.009319% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTIN090020-02 | IN | L4 | Hook Up | FLARE K.O.D AREA | 0 | 0 |  | 875.28 | 886.956 | 20% | 0.0233% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTIN090020-02-01 | IN | L4.1 | Lay Cables (incl tubing) | FLARE K.O.D AREA | 1 | 1 | m | 525.168 | 532.1736 | 60% | 0.01398% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTIN090020-02-02 | IN | L4.2 | Hook up | FLARE K.O.D AREA | 1 | 1 | Lot | 262.584 | 266.0868 | 30% | 0.006989% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTIN090020-02-03 | IN | L4.3 | Inspection/Handover | FLARE K.O.D AREA | 1 | 1 | Lot | 87.528 | 88.6956 | 10% | 0.00233% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTIN090030 | IN | L3 | Cable laying in Flare area | FLARE K.O.D AREA | 6883 | 6883 |  | 2625.7 | 2660.72 | 30% | 0.06989% | 45622 | 18-Feb-25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IN | INCL | 0 | 0
CTIN090030-01 | IN | L4 | Lay Cables | FLARE K.O.D AREA | 6883 | 6883 | m | 1575.42 | 1596.432 | 60% | 0.04193% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTIN090030-02 | IN | L4 | Cable dressing | FLARE K.O.D AREA | 1 | 1 | Lot | 393.855 | 399.108 | 15% | 0.01048% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTIN090030-03 | IN | L4 | Install clips / cleats | FLARE K.O.D AREA | 1 | 1 | Lot | 393.855 | 399.108 | 15% | 0.01048% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTIN090030-04 | IN | L4 | Meger / Continuity Test | FLARE K.O.D AREA | 1 | 1 | Lot | 262.57 | 266.072 | 10% | 0.006989% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTIN090040 | IN | L3 | Installation of Instrument JB & DB in Flare area | FLARE K.O.D AREA | 1 | 1 |  | 437.4 | 443.23 | 4.998% | 0.01164% | 19-Dec-24 | 45719 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IN |  | 0 | 0
CTIN090040-01 | IN | L4 | Support / Preparatory Work | FLARE K.O.D AREA | 1 | 1 | m | 65.61 | 66.4845 | 15% | 0.001746% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTIN090040-02 | IN | L4 | Erection | FLARE K.O.D AREA | 1 | 1 | Lot | 218.7 | 221.615 | 50% | 0.005821% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTIN090040-03 | IN | L4 | Internals & Wiring | FLARE K.O.D AREA | 1 | 1 | Lot | 109.35 | 110.8075 | 25% | 0.002911% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTIN090040-04 | IN | L4 | Inspection & Acceptance | FLARE K.O.D AREA | 1 | 1 | Lot | 43.74 | 44.323 | 10% | 0.001164% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTIN090050 | IN | L3 | Glanding Termination in Flare area | FLARE K.O.D AREA | 1 | 1 |  | 437.4 | 443.23 | 4.998% | 0.01164% | 45683 | 19-Apr-25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IN |  | 0 | 0
CTIN090050-01 | IN | L4 | Stripping of cable insulation | FLARE K.O.D AREA | 1 | 1 | Nos | 43.74 | 44.323 | 10% | 0.001164% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTIN090050-02 | IN | L4 | Connection | FLARE K.O.D AREA | 1 | 1 | Nos | 262.44 | 265.938 | 60% | 0.006986% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTIN090050-03 | IN | L4 | Clamping of cable cores and earthing of armour | FLARE K.O.D AREA | 1 | 1 | Nos | 43.74 | 44.323 | 10% | 0.001164% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTIN090050-04 | IN | L4 | insulation restoring | FLARE K.O.D AREA | 1 | 1 | Nos | 65.61 | 66.4845 | 15% | 0.001746% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTIN090050-05 | IN | L4 | final checks & test | FLARE K.O.D AREA | 1 | 1 | Nos | 21.87 | 22.1615 | 5% | 0.0005821% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| IN | L2.2 | SEPARATOR UNIT AREA | INLET SEPARATION & FUEL GAS AREA |  |  |  | 16333.11 | 16550.98 | 6.169% | 0.4348% | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| IN | L2.3 | Inlet Separation and Fuel Gas Area | INLET SEPARATION & FUEL GAS AREA |  |  |  | 16333.11 | 16550.98 | 100% | 0.4348% | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CTIN100010 | IN | L3 | Cable Trays installation Inlet area | INLET SEPARATION & FUEL GAS AREA | 0 | 0 |  | 1633.01 | 1654.79 | 9.998% | 0.04347% | 45484 | 45605 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IN |  | 0 | 0
CTIN100010-01 | IN | L4 | Tray Erection | INLET SEPARATION & FUEL GAS AREA | 1 | 1 | m | 1306.408 | 1323.832 | 80% | 0.03477% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTIN100010-02 | IN | L4 | Final acceptance | INLET SEPARATION & FUEL GAS AREA | 1 | 1 | Lot | 326.602 | 330.958 | 20% | 0.008693% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTIN100020 | IN | L3 | Cable laying in Inlet area | INLET SEPARATION & FUEL GAS AREA | 14837 | 14837 |  | 4900.5 | 4965.87 | 30% | 0.1304% | 45595 | 45733 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IN | INCL | 0 | 0
CTIN100020-01 | IN | L4 | Lay Cables | INLET SEPARATION & FUEL GAS AREA | 14837 | 14837 | m | 2940.3 | 2979.522 | 60% | 0.07826% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTIN100020-02 | IN | L4 | Cable dressing | INLET SEPARATION & FUEL GAS AREA | 1 | 1 | Lot | 735.075 | 744.8805 | 15% | 0.01957% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTIN100020-03 | IN | L4 | Install clips / cleats | INLET SEPARATION & FUEL GAS AREA | 1 | 1 | Lot | 735.075 | 744.8805 | 15% | 0.01957% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTIN100020-04 | IN | L4 | Meger / Continuity Test | INLET SEPARATION & FUEL GAS AREA | 1 | 1 | Lot | 490.05 | 496.587 | 10% | 0.01304% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTIN100030 | IN | L3 | Fileld instruments Installation & Hook Up in Inlet area | INLET SEPARATION & FUEL GAS AREA | 1 | 1 |  | 8166.41 | 8275.34 | 50% | 0.2174% | 45595 | 45733 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IN |  | 0 | 0
CTIN100030-01 | IN | L4 | Installation | INLET SEPARATION & FUEL GAS AREA | 1 | 1 |  | 6533.128 | 6620.272 | 80% | 0.1739% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTIN100030-01-01 | IN | L4.1 | Supports Installation | INLET SEPARATION & FUEL GAS AREA | 1 | 1 | Nos | 979.9692 | 993.0408 | 15% | 0.02608% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTIN100030-01-02 | IN | L4.2 | Instruments Installation | INLET SEPARATION & FUEL GAS AREA | 1 | 1 | Nos | 4899.846 | 4965.204 | 75% | 0.1304% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTIN100030-01-03 | IN | L4.3 | Inspection | INLET SEPARATION & FUEL GAS AREA | 1 | 1 | Nos | 653.3128 | 662.0272 | 10% | 0.01739% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTIN100030-02 | IN | L4 | Hook Up | INLET SEPARATION & FUEL GAS AREA | 1 | 1 |  | 1633.282 | 1655.068 | 20% | 0.04347% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTIN100030-02-01 | IN | L4.1 | Lay Cables (incl tubing) | INLET SEPARATION & FUEL GAS AREA | 1 | 1 | m | 979.9692 | 993.0408 | 60% | 0.02608% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTIN100030-02-02 | IN | L4.2 | Hook up | INLET SEPARATION & FUEL GAS AREA | 1 | 1 | Lot | 489.9846 | 496.5204 | 30% | 0.01304% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTIN100030-02-03 | IN | L4.3 | Inspection/Handover | INLET SEPARATION & FUEL GAS AREA | 1 | 1 | Lot | 163.3282 | 165.5068 | 10% | 0.004347% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTIN100040 | IN | L3 | Installation of Instrument JB & DB in Inlet area | INLET SEPARATION & FUEL GAS AREA | 1 | 1 |  | 816.89 | 827.79 | 5.001% | 0.02174% | 45626 | 22-Feb-25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IN |  | 0 | 0
CTIN100040-01 | IN | L4 | Support / Preparatory Work | INLET SEPARATION & FUEL GAS AREA | 1 | 1 | m | 122.5335 | 124.1685 | 15% | 0.003262% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTIN100040-02 | IN | L4 | Erection | INLET SEPARATION & FUEL GAS AREA | 1 | 1 | Lot | 408.445 | 413.895 | 50% | 0.01087% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTIN100040-03 | IN | L4 | Internals & Wiring | INLET SEPARATION & FUEL GAS AREA | 1 | 1 | Lot | 204.2225 | 206.9475 | 25% | 0.005436% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTIN100040-04 | IN | L4 | Inspection & Acceptance | INLET SEPARATION & FUEL GAS AREA | 1 | 1 | Lot | 81.689 | 82.779 | 10% | 0.002174% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTIN100050 | IN | L3 | Glanding Termination in Inlet area | INLET SEPARATION & FUEL GAS AREA | 1 | 1 |  | 816.3 | 827.19 | 4.998% | 0.02173% | 45661 | 04-May-25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IN |  | 0 | 0
CTIN100050-01 | IN | L4 | Stripping of cable insulation | INLET SEPARATION & FUEL GAS AREA | 1 | 1 | Nos | 81.63 | 82.719 | 10% | 0.002173% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTIN100050-02 | IN | L4 | Connection | INLET SEPARATION & FUEL GAS AREA | 1 | 1 | Nos | 489.78 | 496.314 | 60% | 0.01304% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTIN100050-03 | IN | L4 | Clamping of cable cores and earthing of armour | INLET SEPARATION & FUEL GAS AREA | 1 | 1 | Nos | 81.63 | 82.719 | 10% | 0.002173% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTIN100050-04 | IN | L4 | insulation restoring | INLET SEPARATION & FUEL GAS AREA | 1 | 1 | Nos | 122.445 | 124.0785 | 15% | 0.003259% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTIN100050-05 | IN | L4 | final checks & test | INLET SEPARATION & FUEL GAS AREA | 1 | 1 | Nos | 40.815 | 41.3595 | 5% | 0.001086% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| IN | L2.2 | TIE-IN WITH EXISTING CPF | TIE-IN WITH EXISTING CPF |  |  |  | 12137.4 | 12299.3 | 4.584% | 0.3231% | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CTIN130020 | IN | L3 | Cable Trays installation Existing CPF | TIE-IN WITH EXISTING CPF | 1 | 1 |  | 1213.3 | 1229.48 | 9.996% | 0.0323% | 45554 | 45685 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IN |  | 0 | 0
CTIN130020-01 | IN | L4 | Tray Erection | TIE-IN WITH EXISTING CPF | 1 | 1 | m | 970.64 | 983.584 | 80% | 0.02584% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTIN130020-02 | IN | L4 | Final acceptance | TIE-IN WITH EXISTING CPF | 1 | 1 | Lot | 242.66 | 245.896 | 20% | 0.006459% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTIN130030 | IN | L3 | Cable laying in Existing CPF | TIE-IN WITH EXISTING CPF | 4979 | 4979 |  | 3641 | 3689.57 | 30% | 0.09692% | 45571 | 13-Feb-25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IN | INCL | 0 | 0
CTIN130030-01 | IN | L4 | Lay Cables | TIE-IN WITH EXISTING CPF | 4979 | 4979 | m | 2184.6 | 2213.742 | 60% | 0.05815% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTIN130030-02 | IN | L4 | Cable dressing | TIE-IN WITH EXISTING CPF | 1 | 1 | Lot | 546.15 | 553.4355 | 15% | 0.01454% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTIN130030-03 | IN | L4 | Install clips / cleats | TIE-IN WITH EXISTING CPF | 1 | 1 | Lot | 546.15 | 553.4355 | 15% | 0.01454% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTIN130030-04 | IN | L4 | Meger / Continuity Test | TIE-IN WITH EXISTING CPF | 1 | 1 | Lot | 364.1 | 368.957 | 10% | 0.009692% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTIN130010 | IN | L3 | Fileld instruments Installation & Hook Up in Existing CPF | TIE-IN WITH EXISTING CPF | 1 | 1 |  | 6068.7 | 6149.65 | 50% | 0.1615% | 45582 | 25-Feb-25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IN |  | 0 | 0
CTIN130010-01 | IN | L4 | Installation | TIE-IN WITH EXISTING CPF | 1 | 1 |  | 4854.96 | 4919.72 | 80% | 0.1292% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTIN130010-01-01 | IN | L4.1 | Supports Installation | TIE-IN WITH EXISTING CPF | 1 | 1 | Nos | 728.244 | 737.958 | 15% | 0.01938% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTIN130010-01-02 | IN | L4.2 | Instruments Installation | TIE-IN WITH EXISTING CPF | 1 | 1 | Nos | 3641.22 | 3689.79 | 75% | 0.09692% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTIN130010-01-03 | IN | L4.3 | Inspection | TIE-IN WITH EXISTING CPF | 1 | 1 | Nos | 485.496 | 491.972 | 10% | 0.01292% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTIN130010-02 | IN | L4 | Hook Up | TIE-IN WITH EXISTING CPF | 1 | 1 |  | 1213.74 | 1229.93 | 20% | 0.03231% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTIN130010-02-01 | IN | L4.1 | Lay Cables (incl tubing) | TIE-IN WITH EXISTING CPF | 1 | 1 | m | 728.244 | 737.958 | 60% | 0.01938% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTIN130010-02-02 | IN | L4.2 | Hook up | TIE-IN WITH EXISTING CPF | 1 | 1 | Lot | 364.122 | 368.979 | 30% | 0.009692% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTIN130010-02-03 | IN | L4.3 | Inspection/Handover | TIE-IN WITH EXISTING CPF | 1 | 1 | Lot | 121.374 | 122.993 | 10% | 0.003231% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTIN130040 | IN | L3 | Installation of Instrument JB & DB in Existing CPF | TIE-IN WITH EXISTING CPF | 1 | 1 |  | 607.2 | 615.3 | 5.003% | 0.01616% | 45601 | 45743 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IN |  | 0 | 0
CTIN130040-01 | IN | L4 | Support / Preparatory Work | TIE-IN WITH EXISTING CPF | 1 | 1 | m | 91.08 | 92.295 | 15% | 0.002424% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTIN130040-02 | IN | L4 | Erection | TIE-IN WITH EXISTING CPF | 1 | 1 | Lot | 303.6 | 307.65 | 50% | 0.008081% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTIN130040-03 | IN | L4 | Internals & Wiring | TIE-IN WITH EXISTING CPF | 1 | 1 | Lot | 151.8 | 153.825 | 25% | 0.004041% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTIN130040-04 | IN | L4 | Inspection & Acceptance | TIE-IN WITH EXISTING CPF | 1 | 1 | Lot | 60.72 | 61.53 | 10% | 0.001616% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTIN130050 | IN | L3 | Glanding Termination in Existing CPF | TIE-IN WITH EXISTING CPF | 1 | 1 |  | 607.2 | 615.3 | 5.003% | 0.01616% | 05-Dec-24 | 29-Apr-25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IN |  | 0 | 0
CTIN130050-01 | IN | L4 | Stripping of cable insulation | TIE-IN WITH EXISTING CPF | 1 | 1 | Nos | 60.72 | 61.53 | 10% | 0.001616% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTIN130050-02 | IN | L4 | Connection | TIE-IN WITH EXISTING CPF | 1 | 1 | Nos | 364.32 | 369.18 | 60% | 0.009697% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTIN130050-03 | IN | L4 | Clamping of cable cores and earthing of armour | TIE-IN WITH EXISTING CPF | 1 | 1 | Nos | 60.72 | 61.53 | 10% | 0.001616% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTIN130050-04 | IN | L4 | insulation restoring | TIE-IN WITH EXISTING CPF | 1 | 1 | Nos | 91.08 | 92.295 | 15% | 0.002424% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTIN130050-05 | IN | L4 | final checks & test | TIE-IN WITH EXISTING CPF | 1 | 1 | Nos | 30.36 | 30.765 | 5% | 0.0008081% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| IN | L2.2 | INSTRUMENTATION COMPLETION |  |  |  |  | 9193.49 | 9316.12 | 3.472% | 0.2447% | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CTIN140010 | IN | L3 | ITR-A Completion - Instrumentation |  | 1 | 1 | Lot | 9193.49 | 9316.12 | 100% | 0.2447% | 45614 | 45854 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IN |  | 0 | 0
| IN | L2.2 | Shut down | TIE-IN WITH EXISTING CPF |  |  |  | 3500 | 3546.69 | 1.322% | 0.09316% | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CTIN060010 | IN | L3 | Tie-in Connections | TIE-IN WITH EXISTING CPF | 1 | 1 | Lot | 3500 | 3546.69 | 100% | 0.09316% | 26-Feb-25 | 45721 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IN |  | 0 | 0
| TL | L2 | TELECOM |  |  |  |  | 68572.85 | 69487.55 | 1.825% | 1.825% | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TL | L2.2 | Common telecom | COMMON AREA |  |  |  | 68572.85 | 69487.55 | 100% | 1.825% | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CTTE010010 | TL | L3 | Erection of PAGA System | COMMON AREA |  |  | Lot | 1685.7 | 1708.19 | 2.458% | 0.04487% | 45553 | 31-Dec-24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TL |  | 0 | 0
CTTE010010-01 | TL | L4 | Cabel laying | COMMON AREA | 1 | 1 | m | 1011.42 | 1024.914 | 60% | 0.02692% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | TECL
CTTE010010-02 | TL | L4 | Termination and installation | COMMON AREA | 1 | 1 | Nos | 674.28 | 683.276 | 40% | 0.01795% | [13 empty] | 0 | 0 | 0
CTTE010020 | TL | L3 | Erection of TETRA Radio System | COMMON AREA |  |  | Lot | 600.3 | 608.31 | 0.8754% | 0.01598% | 45565 | 45671 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TL |  | 0 | 0
CTTE010020-01 | TL | L4 | Cabel laying | COMMON AREA | 1 | 1 | m | 360.18 | 364.986 | 60% | 0.009587% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | TECL
CTTE010020-02 | TL | L4 | Termination and installation | COMMON AREA | 1 | 1 | Nos | 240.12 | 243.324 | 40% | 0.006391% | [13 empty] | 0 | 0 | 0
CTTE010030 | TL | L3 | Erection of CCTV System | COMMON AREA |  |  | Lot | 1545.6 | 1566.22 | 2.254% | 0.04114% | 45566 | 45741 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TL |  | 0 | 0
CTTE010030-01 | TL | L4 | Cabel laying | COMMON AREA | 1 | 1 | m | 927.36 | 939.732 | 60% | 0.02468% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | TECL
CTTE010030-02 | TL | L4 | Termination and installation | COMMON AREA | 1 | 1 | Nos | 618.24 | 626.488 | 40% | 0.01646% | [13 empty] | 0 | 0 | 0
CTTE010040 | TL | L3 | Erection of Intercom System | COMMON AREA |  |  | Lot | 90.4 | 91.61 | 0.1318% | 0.002406% | 45582 | 45677 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TL |  | 0 | 0
CTTE010040-01 | TL | L4 | Cabel laying | COMMON AREA | 1 | 1 | m | 54.24 | 54.966 | 60% | 0.001444% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | TECL
CTTE010040-02 | TL | L4 | Termination and installation | COMMON AREA | 1 | 1 | Nos | 36.16 | 36.644 | 40% | 0.0009625% | [13 empty] | 0 | 0 | 0
CTTE010050 | TL | L3 | Erection of Data Network & Structured Cabling System | COMMON AREA |  |  | Lot | 29399.7 | 29791.86 | 42.87% | 0.7826% | 45594 | 45729 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TL |  | 0 | 0
CTTE010050-01 | TL | L4 | Cabel laying | COMMON AREA | 1 | 1 | m | 17639.82 | 17875.116 | 60% | 0.4695% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | TECL
CTTE010050-02 | TL | L4 | Termination and installation | COMMON AREA | 1 | 1 | Nos | 11759.88 | 11916.744 | 40% | 0.313% | [13 empty] | 0 | 0 | 0
CTTE010060 | TL | L3 | Erection of Intrusion Detection System | COMMON AREA |  |  | Lot | 930 | 942.41 | 1.356% | 0.02475% | 45596 | 05-Apr-25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TL |  | 0 | 0
CTTE010060-01 | TL | L4 | Cabel laying | COMMON AREA | 1 | 1 | m | 558 | 565.446 | 60% | 0.01485% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | TECL
CTTE010060-02 | TL | L4 | Termination and installation | COMMON AREA | 1 | 1 | Nos | 372 | 376.964 | 40% | 0.009902% | [13 empty] | 0 | 0 | 0
CTTE010070 | TL | L3 | Erection of Telephone System | COMMON AREA |  |  | Lot | 2324.7 | 2355.71 | 3.39% | 0.06188% | 45617 | 45729 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TL |  | 0 | 0
CTTE010070-01 | TL | L4 | Cabel laying | COMMON AREA | 1 | 1 | m | 1394.82 | 1413.426 | 60% | 0.03713% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | TECL
CTTE010070-02 | TL | L4 | Termination and installation | COMMON AREA | 1 | 1 | Nos | 929.88 | 942.284 | 40% | 0.02475% | [13 empty] | 0 | 0 | 0
CTTE010080 | TL | L3 | Laying & termination of Fiber Optic Cables & Accessories | COMMON AREA |  |  | Lot | 28674.24 | 29056.72 | 41.82% | 0.7632% | 01-Dec-24 | 05-May-25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TL |  | 0 | 0
CTTE010080-01 | TL | L4 | Cabel laying | COMMON AREA | 1 | 1 | m | 17204.544 | 17434.032 | 60% | 0.4579% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | TECL
CTTE010080-02 | TL | L4 | Termination and installation | COMMON AREA | 1 | 1 | Nos | 11469.696 | 11622.688 | 40% | 0.3053% | [13 empty] | 0 | 0 | 0
CTTE020010 | TL | L3 | ITR-A Completion - Telecom | COMMON AREA | 1 | 1 | Lot | 3322.21 | 3366.52 | 4.845% | 0.08843% | 45735 | 28-May-25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TL |  | 0 | 0
| HV | L2 | HVAC | BUILDING AREA |  |  |  | 6616.48 | 6704.74 | 0.1761% | 0.1761% | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| HV | L2.2 | SS & HVAC Room | BUILDING AREA |  |  |  | 6299.29 | 6383.32 | 95.21% | 0.1677% | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CTHV010010 | HV | L3 | Ducting work for Substation Building & HVAC Room | BUILDING AREA |  |  |  | 4099.68 | 4154.37 | 65.08% | 0.1091% | 12-Aug-24 | 45608 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HV |  | 0 | 0
CTHV010010-01 | HV | L4 | Ducting work for Substation Building & HVAC Room | BUILDING AREA | 1 | 1 | Lot | 4099.68 | 4154.37 | 100% | 0.1091% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTHV010020 | HV | L3 | Equipments Erection in HVAC Room | BUILDING AREA |  |  |  | 1099.8 | 1114.47 | 17.46% | 0.02927% | 21-Aug-24 | 05-Dec-24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HV |  | 0 | 0
CTHV010020-01 | HV | L4 | Installation | BUILDING AREA | 1 | 1 | Lot | 494.91 | 501.5115 | 45% | 0.01317% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTHV010020-02 | HV | L4 | Alignment & Bolt up | BUILDING AREA | 1 | 1 | Lot | 329.94 | 334.341 | 30% | 0.008782% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTHV010020-03 | HV | L4 | Grouting application and final Alignment | BUILDING AREA | 1 | 1 | Lot | 164.97 | 167.1705 | 15% | 0.004391% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTHV010020-04 | HV | L4 | Inspection & Acceptance | BUILDING AREA | 1 | 1 | Lot | 109.98 | 111.447 | 10% | 0.002927% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CTHV010030 | HV | L3 | HVAC Control System erection for Substation Building & HVAC Room | BUILDING AREA |  |  |  | 1099.81 | 1114.48 | 17.46% | 0.02927% | 45592 | 45663 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HV |  | 0 | 0
CTHV010030-01 | HV | L4 | Erection & Alignment | BUILDING AREA | 1 | 1 | Lot | 1099.81 | 1114.48 | 100% | 0.02927% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| HV | L2.2 | HVAC completion |  |  |  |  | 317.19 | 321.42 | 4.794% | 0.008443% | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CTHV030010 | HV | L3 | ITR-A Completion - HVAC |  | 1 | 1 | Lot | 317.19 | 321.42 | 100% | 0.008443% | 21-Dec-24 | 45687 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HV |  | 0 | 0
| HS | L2 | HSE | COMMON AREA |  |  |  | 12376.26 | 12541.34 | 0.3294% | 0.3294% | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| HS | L2.2 | Common | COMMON AREA |  |  |  | 12376.26 | 12541.34 | 100% | 0.3294% | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CTHS010010 | HS | L3 | Installation & Alignment - Deluge Valve Skid (Common Area) | COMMON AREA | 1 | 1 | Lot | 1609.81 | 1631.28 | 13.01% | 0.04285% | 07-Dec-24 | 17-Feb-25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HS |  | 0 | 0
CTHS010020 | HS | L3 | Erection of Safety Equipment | COMMON AREA | 1 | 1 | Lot | 249.69 | 253.02 | 2.017% | 0.006646% | 18-Dec-24 | 04-May-25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HS |  | 0 | 0
CTHS010030 | HS | L3 | Erection of Safety Sign | COMMON AREA | 1 | 1 | Lot | 280 | 283.73 | 2.262% | 0.007453% | 45679 | 45811 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HS |  | 0 | 0
CTHS010040 | HS | L3 | Erection of Fire Fighting Equipment including Fire estinguisher | COMMON AREA | 1 | 1 | Lot | 9589.96 | 9717.88 | 77.49% | 0.2553% | 45687 | 26-Apr-25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HS |  | 0 | 0
CTHS020010 | HS | L3 | ITR-A Completion - HSE | COMMON AREA | 1 | 1 | Lot | 646.8 | 655.43 | 5.226% | 0.01722% | 18-Apr-25 | 45825 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HS |  | 0 | 0
| PC | L2 | PRE COMMISSIONING | COMMON AREA |  |  |  | 33905.13 | 34357.4 | 0.9025% | 0.9025% | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| PC | L2.2 | Pre comm Common |  |  |  |  | 33905.13 | 34357.4 | 100% | 0.9025% | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CTPCOO0005 | PC | L3 | Precommissioning Checks & Energization of Substation | BUILDING AREA | 1 | 1 | Lot | 3019.11 | 3059.38 | 8.905% | 0.08036% | 16-Dec-24 | 17-Feb-25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PC |  | 0 | 0
CTPCOO0020 | PC | L3 | Substation Energized | BUILDING AREA | 1 | 1 | Lot | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 17-Feb-25 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | PC |  | 0 | 0
CTPCOO7110 | PC | L3 | Precommissioning - Fire Water System | FIREWATER AREA | 1 | 1 | Lot | 2032 | 2059.1 | 5.993% | 0.05409% | 45719 | 14-May-25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PC |  | 0 | 0
CTPCOO0030 | PC | L3 | ICSS Energization | BUILDING AREA | 1 | 1 | Lot | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 25-Feb-25 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | PC |  | 0 | 0
CTPCOO0040 | PC | L3 | Loop Check -Instrumentation | COMMON AREA | 1 | 1 | Lot | 6966.41 | 7059.33 | 20.55% | 0.1854% | 45728 | 14-Aug-25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PC |  | 0 | 0
CTPCOO0010 | PC | L3 | Precommissioning - Utilities | UTILITY AREA | 1 | 1 | Lot | 4064.2 | 4118.41 | 11.99% | 0.1082% | 13-Apr-25 | 45848 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PC |  | 0 | 0
CTPCOO4510 | PC | L3 | Precommissioning - Fuel Gas System | UTILITY AREA | 1 | 1 | Lot | 2032.1 | 2059.21 | 5.993% | 0.05409% | 09-Apr-25 | 21-May-25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PC |  | 0 | 0
CTPCOO2010 | PC | L3 | Precommissioning - Inlet Separator | INLET SEPARATION & FUEL GAS AREA | 1 | 1 | Lot | 1741.5 | 1764.73 | 5.136% | 0.04635% | 09-Apr-25 | 45851 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PC |  | 0 | 0
CTPCOO4310 | PC | L3 | Precommissioning - HP Flare Systems | FLARE K.O.D AREA | 1 | 1 | Lot | 1509.56 | 1529.7 | 4.452% | 0.04018% | 30-Apr-25 | 45809 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PC |  | 0 | 0
CTPCOO5710 | PC | L3 | Precommissioning - Closed Drains System | UTILITY AREA | 1 | 1 | Lot | 2206.28 | 2235.71 | 6.507% | 0.05873% | 26-Apr-25 | 45820 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PC |  | 0 | 0
CTPCOO4320 | PC | L3 | Precommissioning - LP Flare System | FLARE K.O.D AREA | 1 | 1 | Lot | 1509.56 | 1529.7 | 4.452% | 0.04018% | 19-May-25 | 45829 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PC |  | 0 | 0
CTPCOO4410 | PC | L3 | Precommissioning - Water Treatment package | PWTP & WWTP AREA | 1 | 1 | Lot | 1451.26 | 1470.62 | 4.28% | 0.03863% | 45813 | 03-Aug-25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PC |  | 0 | 0
CTPCOO6410 | PC | L3 | Precommissioning - Inert Gas ( Nitrogen Gas) System | UTILITY AREA | 1 | 1 | Lot | 1277.11 | 1294.15 | 3.767% | 0.03399% | 19-May-25 | 45854 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PC |  | 0 | 0
CTPCOO6310 | PC | L3 | Precommissioning - Instrument Air System | UTILITY AREA | 1 | 1 | Lot | 1741.5 | 1764.73 | 5.136% | 0.04635% | 45813 | 03-Aug-25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PC |  | 0 | 0
CTPCOO2810 | PC | L3 | Precommissioning - AGRU Package Systems | AGRU AREA | 1 | 1 | Lot | 2322.44 | 2353.42 | 6.85% | 0.06182% | 45813 | 03-Aug-25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PC |  | 0 | 0
CTPCOO4110 | PC | L3 | Precommissioning - Hot Oil System | HOT OIL AREA | 1 | 1 | Lot | 2032.1 | 2059.21 | 5.993% | 0.05409% | 45827 | 03-Aug-25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PC |  | 0 | 0

## eng
date | discipline | plan | actual | var

## proc
date | discipline | plan | actual | var

## hse
date