## progress
date | discipline | plan | actual | var
2023-06-23 | Civil | 8.371% | 7.854% | 0.2365%
2023-06-23 | Steel structure | 0% | 0% | 0%
2023-06-23 | Mechanical Static | 0% | 0% | 0%
2023-06-23 | Mechanical Rotating | 0% | 0% | 0%
2023-06-23 | Piping | 0% | 0% | 0%
2023-06-23 | Piping painting & insulation | 0% | 0% | 0%
2023-06-23 | Electrical | 0% | 0% | 0%
2023-06-23 | Instrumentation | 0% | 0% | 0%
2023-06-23 | HVAC | 0% | 0% | 0%
2023-06-23 | Telecom | 0% | 0% | 0%
2023-06-23 | HSE | 0% | 0% | 0%
2023-06-23 | Precommissioning | 0% | 0% | 0%
2023-06-23 | OHL REROUTING | 27.54% | 27.54% | 0%
2023-06-23 | Overall Construction | 1.84% | 1.727% | 0.05176%

## pob
date | discipline | nb | var | direct_indirect

## commodity
date | commodity | UOM | Last week plan | Last week actual | Last week var | Planifié | Réalisé | Ecart | Cum plan | Cum actual | Cum var | Commodity code | Scope
2023-06-23 | Béton armé | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RCC | 13305
2023-06-23 | Béton préfabriqué | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PRECAST | 2110
2023-06-23 | Structure métallique | T | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SS | 3169
2023-06-23 | Total Equipements | T | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MSTMRT | 4283
2023-06-23 | Equipements statiques | T | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MST | 3562
2023-06-23 | Equipements rotatifs | T | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MRT | 721
2023-06-23 | Tanks | T | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TNK | 586
2023-06-23 | Total Piping | ID | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | UGAG | 218197
2023-06-23 | U/G Piping | ID | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | UG | 10631
2023-06-23 | U/G Piping fabrication | ID | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | UGFAB | 6889
2023-06-23 | U/G Piping erection | ID | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | UGPI | 3742
2023-06-23 | A/G piping | ID | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | AG | 207566
2023-06-23 | A/G Piping fabrication | ID | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | AGFAB | 126360
2023-06-23 | A/G Piping erection | ID | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | AGPI | 81206
2023-06-23 | Cables électricité | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ELCL | 630300
2023-06-23 | Cables instrumentation | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | INCL | 225915
2023-06-30 | Béton armé | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RCC
2023-06-30 | Béton préfabriqué | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PRECAST
2023-06-30 | Structure métallique | T | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SS
2023-06-30 | Total Equipements | T | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MSTMRT
2023-06-30 | Equipements statiques | T | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MST
2023-06-30 | Equipements rotatifs | T | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MRT
2023-06-30 | Tanks | T | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TNK
2023-06-30 | Total Piping | ID | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | UGAG
2023-06-30 | U/G Piping | ID | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | UG
2023-06-30 | U/G Piping fabrication | ID | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | UGFAB
2023-06-30 | U/G Piping erection | ID | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | UGPI
2023-06-30 | A/G piping | ID | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | AG
2023-06-30 | A/G Piping fabrication | ID | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | AGFAB
2023-06-30 | A/G Piping erection | ID | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | AGPI
2023-06-30 | Cables électricité | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ELCL
2023-06-30 | Cables instrumentation | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | INCL
2023-07-07 | Béton armé | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RCC
2023-07-07 | Béton préfabriqué | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PRECAST
2023-07-07 | Structure métallique | T | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SS
2023-07-07 | Total Equipements | T | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MSTMRT
2023-07-07 | Equipements statiques | T | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MST
2023-07-07 | Equipements rotatifs | T | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MRT
2023-07-07 | Tanks | T | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TNK
2023-07-07 | Total Piping | ID | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | UGAG
2023-07-07 | U/G Piping | ID | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | UG
2023-07-07 | U/G Piping fabrication | ID | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | UGFAB
2023-07-07 | U/G Piping erection | ID | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | UGPI
2023-07-07 | A/G piping | ID | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | AG
2023-07-07 | A/G Piping fabrication | ID | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | AGFAB
2023-07-07 | A/G Piping erection | ID | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | AGPI
2023-07-07 | Cables électricité | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ELCL
2023-07-07 | Cables instrumentation | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | INCL
2023-07-14 | Béton armé | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RCC
2023-07-14 | Béton préfabriqué | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PRECAST
2023-07-14 | Structure métallique | T | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SS
2023-07-14 | Total Equipements | T | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MSTMRT
2023-07-14 | Equipements statiques | T | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MST
2023-07-14 | Equipements rotatifs | T | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MRT
2023-07-14 | Tanks | T | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TNK
2023-07-14 | Total Piping | ID | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | UGAG
2023-07-14 | U/G Piping | ID | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | UG
2023-07-14 | U/G Piping fabrication | ID | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | UGFAB
2023-07-14 | U/G Piping erection | ID | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | UGPI
2023-07-14 | A/G piping | ID | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | AG
2023-07-14 | A/G Piping fabrication | ID | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | AGFAB
2023-07-14 | A/G Piping erection | ID | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | AGPI
2023-07-14 | Cables électricité | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ELCL
2023-07-14 | Cables instrumentation | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | INCL
2023-07-21 | Béton armé | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RCC
2023-07-21 | Béton préfabriqué | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PRECAST
2023-07-21 | Structure métallique | T | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SS
2023-07-21 | Total Equipements | T | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MSTMRT
2023-07-21 | Equipements statiques | T | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MST
2023-07-21 | Equipements rotatifs | T | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MRT
2023-07-21 | Tanks | T | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TNK
2023-07-21 | Total Piping | ID | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | UGAG
2023-07-21 | U/G Piping | ID | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | UG
2023-07-21 | U/G Piping fabrication | ID | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | UGFAB
2023-07-21 | U/G Piping erection | ID | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | UGPI
2023-07-21 | A/G piping | ID | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | AG
2023-07-21 | A/G Piping fabrication | ID | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | AGFAB
2023-07-21 | A/G Piping erection | ID | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | AGPI
2023-07-21 | Cables électricité | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ELCL
2023-07-21 | Cables instrumentation | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | INCL
2023-07-28 | Béton armé | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RCC
2023-07-28 | Béton préfabriqué | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PRECAST
2023-07-28 | Structure métallique | T | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SS
2023-07-28 | Total Equipements | T | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MSTMRT
2023-07-28 | Equipements statiques | T | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MST
2023-07-28 | Equipements rotatifs | T | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MRT
2023-07-28 | Tanks | T | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TNK
2023-07-28 | Total Piping | ID | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | UGAG
2023-07-28 | U/G Piping | ID | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | UG
2023-07-28 | U/G Piping fabrication | ID | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | UGFAB
2023-07-28 | U/G Piping erection | ID | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | UGPI
2023-07-28 | A/G piping | ID | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | AG
2023-07-28 | A/G Piping fabrication | ID | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | AGFAB
2023-07-28 | A/G Piping erection | ID | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | AGPI
2023-07-28 | Cables électricité | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ELCL
2023-07-28 | Cables instrumentation | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | INCL
2023-08-04 | Béton armé | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RCC
2023-08-04 | Béton préfabriqué | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PRECAST
2023-08-04 | Structure métallique | T | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SS
2023-08-04 | Total Equipements | T | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MSTMRT
2023-08-04 | Equipements statiques | T | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MST
2023-08-04 | Equipements rotatifs | T | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MRT
2023-08-04 | Tanks | T | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TNK
2023-08-04 | Total Piping | ID | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | UGAG
2023-08-04 | U/G Piping | ID | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | UG
2023-08-04 | U/G Piping fabrication | ID | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | UGFAB
2023-08-04 | U/G Piping erection | ID | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | UGPI
2023-08-04 | A/G piping | ID | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | AG
2023-08-04 | A/G Piping fabrication | ID | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | AGFAB
2023-08-04 | A/G Piping erection | ID | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | AGPI
2023-08-04 | Cables électricité | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ELCL
2023-08-04 | Cables instrumentation | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | INCL
2023-08-11 | Béton armé | m3 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | RCC
2023-08-11 | Béton préfabriqué | m3 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | PRECAST
2023-08-11 | Structure métallique | T | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | SS
2023-08-11 | Total Equipements | T | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | MSTMRT
2023-08-11 | Equipements statiques | T | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | MST
2023-08-11 | Equipements rotatifs | T | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | MRT
2023-08-11 | Tanks | T | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | TNK
2023-08-11 | Total Piping | ID | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | UGAG
2023-08-11 | U/G Piping | ID | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | UG
2023-08-11 | U/G Piping fabrication | ID | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | UGFAB
2023-08-11 | U/G Piping erection | ID | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | UGPI
2023-08-11 | A/G piping | ID | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | AG
2023-08-11 | A/G Piping fabrication | ID | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | AGFAB
2023-08-11 | A/G Piping erection | ID | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | AGPI
2023-08-11 | Cables électricité | m | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | ELCL
2023-08-11 | Cables instrumentation | m | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | INCL
2023-08-18 | Béton armé | m3 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | RCC
2023-08-18 | Béton préfabriqué | m3 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | PRECAST
2023-08-18 | Structure métallique | T | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | SS
2023-08-18 | Total Equipements | T | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | MSTMRT
2023-08-18 | Equipements statiques | T | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | MST
2023-08-18 | Equipements rotatifs | T | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | MRT
2023-08-18 | Tanks | T | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | TNK
2023-08-18 | Total Piping | ID | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | UGAG
2023-08-18 | U/G Piping | ID | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | UG
2023-08-18 | U/G Piping fabrication | ID | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | UGFAB
2023-08-18 | U/G Piping erection | ID | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | UGPI
2023-08-18 | A/G piping | ID | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | AG
2023-08-18 | A/G Piping fabrication | ID | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | AGFAB
2023-08-18 | A/G Piping erection | ID | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | AGPI
2023-08-18 | Cables électricité | m | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | ELCL
2023-08-18 | Cables instrumentation | m | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | INCL
2023-08-25 | Béton armé | m3 | 0 |  |  | 32.7412 |  |  | 32.7412 |  |  | RCC
2023-08-25 | Béton préfabriqué | m3 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | PRECAST
2023-08-25 | Structure métallique | T | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | SS
2023-08-25 | Total Equipements | T | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | MSTMRT
2023-08-25 | Equipements statiques | T | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | MST
2023-08-25 | Equipements rotatifs | T | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | MRT
2023-08-25 | Tanks | T | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | TNK
2023-08-25 | Total Piping | ID | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | UGAG
2023-08-25 | U/G Piping | ID | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | UG
2023-08-25 | U/G Piping fabrication | ID | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | UGFAB
2023-08-25 | U/G Piping erection | ID | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | UGPI
2023-08-25 | A/G piping | ID | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | AG
2023-08-25 | A/G Piping fabrication | ID | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | AGFAB
2023-08-25 | A/G Piping erection | ID | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | AGPI
2023-08-25 | Cables électricité | m | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | ELCL
2023-08-25 | Cables instrumentation | m | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | INCL
2023-09-01 | Béton armé | m3 | 32.7412 |  |  | 49.4284 |  |  | 82.1695 |  |  | RCC
2023-09-01 | Béton préfabriqué | m3 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | PRECAST
2023-09-01 | Structure métallique | T | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | SS
2023-09-01 | Total Equipements | T | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | MSTMRT
2023-09-01 | Equipements statiques | T | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | MST
2023-09-01 | Equipements rotatifs | T | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | MRT
2023-09-01 | Tanks | T | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | TNK
2023-09-01 | Total Piping | ID | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | UGAG
2023-09-01 | U/G Piping | ID | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | UG
2023-09-01 | U/G Piping fabrication | ID | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | UGFAB
2023-09-01 | U/G Piping erection | ID | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | UGPI
2023-09-01 | A/G piping | ID | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | AG
2023-09-01 | A/G Piping fabrication | ID | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | AGFAB
2023-09-01 | A/G Piping erection | ID | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | AGPI
2023-09-01 | Cables électricité | m | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | ELCL
2023-09-01 | Cables instrumentation | m | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | INCL
2023-09-08 | Béton armé | m3 | 82.1695 |  |  | 79.8771 |  |  | 162.0466 |  |  | RCC
2023-09-08 | Béton préfabriqué | m3 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | PRECAST
2023-09-08 | Structure métallique | T | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | SS
2023-09-08 | Total Equipements | T | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | MSTMRT
2023-09-08 | Equipements statiques | T | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | MST
2023-09-08 | Equipements rotatifs | T | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | MRT
2023-09-08 | Tanks | T | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | TNK
2023-09-08 | Total Piping | ID | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | UGAG
2023-09-08 | U/G Piping | ID | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | UG
2023-09-08 | U/G Piping fabrication | ID | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | UGFAB
2023-09-08 | U/G Piping erection | ID | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | UGPI
2023-09-08 | A/G piping | ID | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | AG
2023-09-08 | A/G Piping fabrication | ID | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | AGFAB
2023-09-08 | A/G Piping erection | ID | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | AGPI
2023-09-08 | Cables électricité | m | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | ELCL
2023-09-08 | Cables instrumentation | m | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | INCL
2023-09-15 | Béton armé | m3 | 162.0466 |  |  | 120.287 |  |  | 282.3336 |  |  | RCC
2023-09-15 | Béton préfabriqué | m3 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | PRECAST
2023-09-15 | Structure métallique | T | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | SS
2023-09-15 | Total Equipements | T | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | MSTMRT
2023-09-15 | Equipements statiques | T | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | MST
2023-09-15 | Equipements rotatifs | T | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | MRT
2023-09-15 | Tanks | T | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | TNK
2023-09-15 | Total Piping | ID | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | UGAG
2023-09-15 | U/G Piping | ID | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | UG
2023-09-15 | U/G Piping fabrication | ID | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | UGFAB
2023-09-15 | U/G Piping erection | ID | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | UGPI
2023-09-15 | A/G piping | ID | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | AG
2023-09-15 | A/G Piping fabrication | ID | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | AGFAB
2023-09-15 | A/G Piping erection | ID | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | AGPI
2023-09-15 | Cables électricité | m | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | ELCL
2023-09-15 | Cables instrumentation | m | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | INCL
2023-09-22 | Béton armé | m3 | 282.3336 |  |  | 122.56 |  |  | 404.8937 |  |  | RCC
2023-09-22 | Béton préfabriqué | m3 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | PRECAST
2023-09-22 | Structure métallique | T | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | SS
2023-09-22 | Total Equipements | T | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | MSTMRT
2023-09-22 | Equipements statiques | T | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | MST
2023-09-22 | Equipements rotatifs | T | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | MRT
2023-09-22 | Tanks | T | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | TNK
2023-09-22 | Total Piping | ID | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | UGAG
2023-09-22 | U/G Piping | ID | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | UG
2023-09-22 | U/G Piping fabrication | ID | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | UGFAB
2023-09-22 | U/G Piping erection | ID | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | UGPI
2023-09-22 | A/G piping | ID | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | AG
2023-09-22 | A/G Piping fabrication | ID | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | AGFAB
2023-09-22 | A/G Piping erection | ID | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | AGPI
2023-09-22 | Cables électricité | m | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | ELCL
2023-09-22 | Cables instrumentation | m | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | INCL
2023-09-29 | Béton armé | m3 | 404.8937 |  |  | 102.1338 |  |  | 507.0275 |  |  | RCC
2023-09-29 | Béton préfabriqué | m3 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | PRECAST
2023-09-29 | Structure métallique | T | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | SS
2023-09-29 | Total Equipements | T | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | MSTMRT
2023-09-29 | Equipements statiques | T | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | MST
2023-09-29 | Equipements rotatifs | T | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | MRT
2023-09-29 | Tanks | T | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | TNK
2023-09-29 | Total Piping | ID | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | UGAG
2023-09-29 | U/G Piping | ID | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | UG
2023-09-29 | U/G Piping fabrication | ID | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | UGFAB
2023-09-29 | U/G Piping erection | ID | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | UGPI
2023-09-29 | A/G piping | ID | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | AG
2023-09-29 | A/G Piping fabrication | ID | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | AGFAB
2023-09-29 | A/G Piping erection | ID | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | AGPI
2023-09-29 | Cables électricité | m | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | ELCL
2023-09-29 | Cables instrumentation | m | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | INCL
2023-10-06 | Béton armé | m3 | 507.0275 |  |  | 123.4709 |  |  | 630.4983 |  |  | RCC
2023-10-06 | Béton préfabriqué | m3 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | PRECAST
2023-10-06 | Structure métallique | T | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | SS
2023-10-06 | Total Equipements | T | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | MSTMRT
2023-10-06 | Equipements statiques | T | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | MST
2023-10-06 | Equipements rotatifs | T | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | MRT
2023-10-06 | Tanks | T | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | TNK
2023-10-06 | Total Piping | ID | 0 |  |  | 48.3313 |  |  | 48.3313 |  |  | UGAG
2023-10-06 | U/G Piping | ID | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | UG
2023-10-06 | U/G Piping fabrication | ID | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | UGFAB
2023-10-06 | U/G Piping erection | ID | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | UGPI
2023-10-06 | A/G piping | ID | 0 |  |  | 48.3313 |  |  | 48.3313 |  |  | AG
2023-10-06 | A/G Piping fabrication | ID | 0 |  |  | 48.3313 |  |  | 48.3313 |  |  | AGFAB
2023-10-06 | A/G Piping erection | ID | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | AGPI
2023-10-06 | Cables électricité | m | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | ELCL
2023-10-06 | Cables instrumentation | m | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | INCL
2023-10-13 | Béton armé | m3 | 630.4983 |  |  | 125.471 |  |  | 755.9693 |  |  | RCC
2023-10-13 | Béton préfabriqué | m3 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | PRECAST
2023-10-13 | Structure métallique | T | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | SS
2023-10-13 | Total Equipements | T | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | MSTMRT
2023-10-13 | Equipements statiques | T | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | MST
2023-10-13 | Equipements rotatifs | T | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | MRT
2023-10-13 | Tanks | T | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | TNK
2023-10-13 | Total Piping | ID | 48.3313 |  |  | 187.9615 |  |  | 236.2929 |  |  | UGAG
2023-10-13 | U/G Piping | ID | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | UG
2023-10-13 | U/G Piping fabrication | ID | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | UGFAB
2023-10-13 | U/G Piping erection | ID | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | UGPI
2023-10-13 | A/G piping | ID | 48.3313 |  |  | 187.9615 |  |  | 236.2929 |  |  | AG
2023-10-13 | A/G Piping fabrication | ID | 48.3313 |  |  | 187.9615 |  |  | 236.2929 |  |  | AGFAB
2023-10-13 | A/G Piping erection | ID | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | AGPI
2023-10-13 | Cables électricité | m | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | ELCL
2023-10-13 | Cables instrumentation | m | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | INCL
2023-10-20 | Béton armé | m3 | 755.9693 |  |  | 112.5986 |  |  | 868.5679 |  |  | RCC
2023-10-20 | Béton préfabriqué | m3 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | PRECAST
2023-10-20 | Structure métallique | T | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | SS
2023-10-20 | Total Equipements | T | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | MSTMRT
2023-10-20 | Equipements statiques | T | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | MST
2023-10-20 | Equipements rotatifs | T | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | MRT
2023-10-20 | Tanks | T | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | TNK
2023-10-20 | Total Piping | ID | 236.2929 |  |  | 187.9592 |  |  | 424.2521 |  |  | UGAG
2023-10-20 | U/G Piping | ID | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | UG
2023-10-20 | U/G Piping fabrication | ID | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | UGFAB
2023-10-20 | U/G Piping erection | ID | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | UGPI
2023-10-20 | A/G piping | ID | 236.2929 |  |  | 187.9592 |  |  | 424.2521 |  |  | AG
2023-10-20 | A/G Piping fabrication | ID | 236.2929 |  |  | 187.9592 |  |  | 424.2521 |  |  | AGFAB
2023-10-20 | A/G Piping erection | ID | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | AGPI
2023-10-20 | Cables électricité | m | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | ELCL
2023-10-20 | Cables instrumentation | m | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | INCL
2023-10-27 | Béton armé | m3 | 868.5679 |  |  | 105.4903 |  |  | 974.0582 |  |  | RCC
2023-10-27 | Béton préfabriqué | m3 | 0 |  |  | 21.5306 |  |  | 21.5306 |  |  | PRECAST
2023-10-27 | Structure métallique | T | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | SS
2023-10-27 | Total Equipements | T | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | MSTMRT
2023-10-27 | Equipements statiques | T | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | MST
2023-10-27 | Equipements rotatifs | T | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | MRT
2023-10-27 | Tanks | T | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | TNK
2023-10-27 | Total Piping | ID | 424.2521 |  |  | 187.9592 |  |  | 612.2112 |  |  | UGAG
2023-10-27 | U/G Piping | ID | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | UG
2023-10-27 | U/G Piping fabrication | ID | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | UGFAB
2023-10-27 | U/G Piping erection | ID | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | UGPI
2023-10-27 | A/G piping | ID | 424.2521 |  |  | 187.9592 |  |  | 612.2112 |  |  | AG
2023-10-27 | A/G Piping fabrication | ID | 424.2521 |  |  | 187.9592 |  |  | 612.2112 |  |  | AGFAB
2023-10-27 | A/G Piping erection | ID | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | AGPI
2023-10-27 | Cables électricité | m | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | ELCL
2023-10-27 | Cables instrumentation | m | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | INCL
2023-11-03 | Béton armé | m3 | 974.0582 |  |  | 73.1986 |  |  | 1047.2568 |  |  | RCC
2023-11-03 | Béton préfabriqué | m3 | 21.5306 |  |  | 59.8074 |  |  | 81.338 |  |  | PRECAST
2023-11-03 | Structure métallique | T | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | SS
2023-11-03 | Total Equipements | T | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | MSTMRT
2023-11-03 | Equipements statiques | T | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | MST
2023-11-03 | Equipements rotatifs | T | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | MRT
2023-11-03 | Tanks | T | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | TNK
2023-11-03 | Total Piping | ID | 612.2112 |  |  | 499.4334 |  |  | 1111.6446 |  |  | UGAG
2023-11-03 | U/G Piping | ID | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | UG
2023-11-03 | U/G Piping fabrication | ID | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | UGFAB
2023-11-03 | U/G Piping erection | ID | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | UGPI
2023-11-03 | A/G piping | ID | 612.2112 |  |  | 499.4334 |  |  | 1111.6446 |  |  | AG
2023-11-03 | A/G Piping fabrication | ID | 612.2112 |  |  | 499.4334 |  |  | 1111.6446 |  |  | AGFAB
2023-11-03 | A/G Piping erection | ID | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | AGPI
2023-11-03 | Cables électricité | m | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | ELCL
2023-11-03 | Cables instrumentation | m | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | INCL
2023-11-10 | Béton armé | m3 | 1047.2568 |  |  | 83.958 |  |  | 1131.2148 |  |  | RCC
2023-11-10 | Béton préfabriqué | m3 | 81.338 |  |  | 71.7687 |  |  | 153.1067 |  |  | PRECAST
2023-11-10 | Structure métallique | T | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | SS
2023-11-10 | Total Equipements | T | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | MSTMRT
2023-11-10 | Equipements statiques | T | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | MST
2023-11-10 | Equipements rotatifs | T | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | MRT
2023-11-10 | Tanks | T | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | TNK
2023-11-10 | Total Piping | ID | 1111.6446 |  |  | 563.8799 |  |  | 1675.5245 |  |  | UGAG
2023-11-10 | U/G Piping | ID | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | UG
2023-11-10 | U/G Piping fabrication | ID | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | UGFAB
2023-11-10 | U/G Piping erection | ID | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | UGPI
2023-11-10 | A/G piping | ID | 1111.6446 |  |  | 563.8799 |  |  | 1675.5245 |  |  | AG
2023-11-10 | A/G Piping fabrication | ID | 1111.6446 |  |  | 563.8799 |  |  | 1675.5245 |  |  | AGFAB
2023-11-10 | A/G Piping erection | ID | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | AGPI
2023-11-10 | Cables électricité | m | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | ELCL
2023-11-10 | Cables instrumentation | m | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | INCL
2023-11-17 | Béton armé | m3 | 1131.2148 |  |  | 116.1454 |  |  | 1247.3601 |  |  | RCC
2023-11-17 | Béton préfabriqué | m3 | 153.1067 |  |  | 71.7687 |  |  | 224.8754 |  |  | PRECAST
2023-11-17 | Structure métallique | T | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | SS
2023-11-17 | Total Equipements | T | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | MSTMRT
2023-11-17 | Equipements statiques | T | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | MST
2023-11-17 | Equipements rotatifs | T | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | MRT
2023-11-17 | Tanks | T | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | TNK
2023-11-17 | Total Piping | ID | 1675.5245 |  |  | 563.8775 |  |  | 2239.402 |  |  | UGAG
2023-11-17 | U/G Piping | ID | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | UG
2023-11-17 | U/G Piping fabrication | ID | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | UGFAB
2023-11-17 | U/G Piping erection | ID | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | UGPI
2023-11-17 | A/G piping | ID | 1675.5245 |  |  | 563.8775 |  |  | 2239.402 |  |  | AG
2023-11-17 | A/G Piping fabrication | ID | 1675.5245 |  |  | 563.8775 |  |  | 2239.402 |  |  | AGFAB
2023-11-17 | A/G Piping erection | ID | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | AGPI
2023-11-17 | Cables électricité | m | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | ELCL
2023-11-17 | Cables instrumentation | m | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | INCL
2023-11-24 | Béton armé | m3 | 1247.3601 |  |  | 111.9916 |  |  | 1359.3517 |  |  | RCC
2023-11-24 | Béton préfabriqué | m3 | 224.8754 |  |  | 86.1004 |  |  | 310.9758 |  |  | PRECAST
2023-11-24 | Structure métallique | T | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | SS
2023-11-24 | Total Equipements | T | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | MSTMRT
2023-11-24 | Equipements statiques | T | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | MST
2023-11-24 | Equipements rotatifs | T | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | MRT
2023-11-24 | Tanks | T | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | TNK
2023-11-24 | Total Piping | ID | 2239.402 |  |  | 939.7959 |  |  | 3179.1979 |  |  | UGAG
2023-11-24 | U/G Piping | ID | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | UG
2023-11-24 | U/G Piping fabrication | ID | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | UGFAB
2023-11-24 | U/G Piping erection | ID | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | UGPI
2023-11-24 | A/G piping | ID | 2239.402 |  |  | 939.7959 |  |  | 3179.1979 |  |  | AG
2023-11-24 | A/G Piping fabrication | ID | 2239.402 |  |  | 939.7959 |  |  | 3179.1979 |  |  | AGFAB
2023-11-24 | A/G Piping erection | ID | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | AGPI
2023-11-24 | Cables électricité | m | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | ELCL
2023-11-24 | Cables instrumentation | m | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | INCL
2023-12-01 | Béton armé | m3 | 1359.3517 |  |  | 122.3383 |  |  | 1481.69 |  |  | RCC
2023-12-01 | Béton préfabriqué | m3 | 310.9758 |  |  | 91.7669 |  |  | 402.7427 |  |  | PRECAST
2023-12-01 | Structure métallique | T | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | SS
2023-12-01 | Total Equipements | T | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | MSTMRT
2023-12-01 | Equipements statiques | T | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | MST
2023-12-01 | Equipements rotatifs | T | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | MRT
2023-12-01 | Tanks | T | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | TNK
2023-12-01 | Total Piping | ID | 3179.1979 |  |  | 1503.6758 |  |  | 4682.8736 |  |  | UGAG
2023-12-01 | U/G Piping | ID | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | UG
2023-12-01 | U/G Piping fabrication | ID | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | UGFAB
2023-12-01 | U/G Piping erection | ID | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | UGPI
2023-12-01 | A/G piping | ID | 3179.1979 |  |  | 1503.6758 |  |  | 4682.8736 |  |  | AG
2023-12-01 | A/G Piping fabrication | ID | 3179.1979 |  |  | 1503.6758 |  |  | 4682.8736 |  |  | AGFAB
2023-12-01 | A/G Piping erection | ID | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | AGPI
2023-12-01 | Cables électricité | m | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | ELCL
2023-12-01 | Cables instrumentation | m | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | INCL
2023-12-08 | Béton armé | m3 | 1481.69 |  |  | 141.6266 |  |  | 1623.3166 |  |  | RCC
2023-12-08 | Béton préfabriqué | m3 | 402.7427 |  |  | 91.7666 |  |  | 494.5094 |  |  | PRECAST
2023-12-08 | Structure métallique | T | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | SS
2023-12-08 | Total Equipements | T | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | MSTMRT
2023-12-08 | Equipements statiques | T | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | MST
2023-12-08 | Equipements rotatifs | T | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | MRT
2023-12-08 | Tanks | T | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | TNK
2023-12-08 | Total Piping | ID | 4682.8736 |  |  | 1503.6758 |  |  | 6186.5494 |  |  | UGAG
2023-12-08 | U/G Piping | ID | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | UG
2023-12-08 | U/G Piping fabrication | ID | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | UGFAB
2023-12-08 | U/G Piping erection | ID | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | UGPI
2023-12-08 | A/G piping | ID | 4682.8736 |  |  | 1503.6758 |  |  | 6186.5494 |  |  | AG
2023-12-08 | A/G Piping fabrication | ID | 4682.8736 |  |  | 1503.6758 |  |  | 6186.5494 |  |  | AGFAB
2023-12-08 | A/G Piping erection | ID | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | AGPI
2023-12-08 | Cables électricité | m | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | ELCL
2023-12-08 | Cables instrumentation | m | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | INCL
2023-12-15 | Béton armé | m3 | 1623.3166 |  |  | 145.5104 |  |  | 1768.827 |  |  | RCC
2023-12-15 | Béton préfabriqué | m3 | 494.5094 |  |  | 99.9997 |  |  | 594.5091 |  |  | PRECAST
2023-12-15 | Structure métallique | T | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | SS
2023-12-15 | Total Equipements | T | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | MSTMRT
2023-12-15 | Equipements statiques | T | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | MST
2023-12-15 | Equipements rotatifs | T | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | MRT
2023-12-15 | Tanks | T | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | TNK
2023-12-15 | Total Piping | ID | 6186.5494 |  |  | 1503.6758 |  |  | 7690.2251 |  |  | UGAG
2023-12-15 | U/G Piping | ID | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | UG
2023-12-15 | U/G Piping fabrication | ID | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | UGFAB
2023-12-15 | U/G Piping erection | ID | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | UGPI
2023-12-15 | A/G piping | ID | 6186.5494 |  |  | 1503.6758 |  |  | 7690.2251 |  |  | AG
2023-12-15 | A/G Piping fabrication | ID | 6186.5494 |  |  | 1503.6758 |  |  | 7690.2251 |  |  | AGFAB
2023-12-15 | A/G Piping erection | ID | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | AGPI
2023-12-15 | Cables électricité | m | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | ELCL
2023-12-15 | Cables instrumentation | m | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | INCL
2023-12-22 | Béton armé | m3 | 1768.827 |  |  | 176.6271 |  |  | 1945.4541 |  |  | RCC
2023-12-22 | Béton préfabriqué | m3 | 594.5091 |  |  | 109.4086 |  |  | 703.9177 |  |  | PRECAST
2023-12-22 | Structure métallique | T | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | SS
2023-12-22 | Total Equipements | T | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | MSTMRT
2023-12-22 | Equipements statiques | T | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | MST
2023-12-22 | Equipements rotatifs | T | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | MRT
2023-12-22 | Tanks | T | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | TNK
2023-12-22 | Total Piping | ID | 7690.2251 |  |  | 2781.7981 |  |  | 10472.0233 |  |  | UGAG
2023-12-22 | U/G Piping | ID | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | UG
2023-12-22 | U/G Piping fabrication | ID | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | UGFAB
2023-12-22 | U/G Piping erection | ID | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | UGPI
2023-12-22 | A/G piping | ID | 7690.2251 |  |  | 2781.7981 |  |  | 10472.0233 |  |  | AG
2023-12-22 | A/G Piping fabrication | ID | 7690.2251 |  |  | 2781.7981 |  |  | 10472.0233 |  |  | AGFAB
2023-12-22 | A/G Piping erection | ID | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | AGPI
2023-12-22 | Cables électricité | m | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | ELCL
2023-12-22 | Cables instrumentation | m | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | INCL
2023-12-29 | Béton armé | m3 | 1945.4541 |  |  | 160.1279 |  |  | 2105.582 |  |  | RCC
2023-12-29 | Béton préfabriqué | m3 | 703.9177 |  |  | 109.4092 |  |  | 813.3269 |  |  | PRECAST
2023-12-29 | Structure métallique | T | 0 |  |  | 0.96528 |  |  | 0.96528 |  |  | SS
2023-12-29 | Total Equipements | T | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | MSTMRT
2023-12-29 | Equipements statiques | T | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | MST
2023-12-29 | Equipements rotatifs | T | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | MRT
2023-12-29 | Tanks | T | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | TNK
2023-12-29 | Total Piping | ID | 10472.0233 |  |  | 2819.3923 |  |  | 13291.4156 |  |  | UGAG
2023-12-29 | U/G Piping | ID | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | UG
2023-12-29 | U/G Piping fabrication | ID | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | UGFAB
2023-12-29 | U/G Piping erection | ID | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | UGPI
2023-12-29 | A/G piping | ID | 10472.0233 |  |  | 2819.3923 |  |  | 13291.4156 |  |  | AG
2023-12-29 | A/G Piping fabrication | ID | 10472.0233 |  |  | 2819.3923 |  |  | 13291.4156 |  |  | AGFAB
2023-12-29 | A/G Piping erection | ID | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | AGPI
2023-12-29 | Cables électricité | m | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | ELCL
2023-12-29 | Cables instrumentation | m | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | INCL
2024-01-05 | Béton armé | m3 | 2105.582 |  |  | 139.1058 |  |  | 2244.6878 |  |  | RCC
2024-01-05 | Béton préfabriqué | m3 | 813.3269 |  |  | 91.174 |  |  | 904.5009 |  |  | PRECAST
2024-01-05 | Structure métallique | T | 0.96528 |  |  | 2.6817 |  |  | 3.647 |  |  | SS
2024-01-05 | Total Equipements | T | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | MSTMRT
2024-01-05 | Equipements statiques | T | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | MST
2024-01-05 | Equipements rotatifs | T | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | MRT
2024-01-05 | Tanks | T | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | TNK
2024-01-05 | Total Piping | ID | 13291.4156 |  |  | 2833.1698 |  |  | 16124.5854 |  |  | UGAG
2024-01-05 | U/G Piping | ID | 0 |  |  | 13.7798 |  |  | 13.7798 |  |  | UG
2024-01-05 | U/G Piping fabrication | ID | 0 |  |  | 13.7798 |  |  | 13.7798 |  |  | UGFAB
2024-01-05 | U/G Piping erection | ID | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | UGPI
2024-01-05 | A/G piping | ID | 13291.4156 |  |  | 2819.39 |  |  | 16110.8056 |  |  | AG
2024-01-05 | A/G Piping fabrication | ID | 13291.4156 |  |  | 2819.39 |  |  | 16110.8056 |  |  | AGFAB
2024-01-05 | A/G Piping erection | ID | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | AGPI
2024-01-05 | Cables électricité | m | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | ELCL
2024-01-05 | Cables instrumentation | m | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | INCL
2024-01-12 | Béton armé | m3 | 2244.6878 |  |  | 328.0531 |  |  | 2572.741 |  |  | RCC
2024-01-12 | Béton préfabriqué | m3 | 904.5009 |  |  | 104.9926 |  |  | 1009.4935 |  |  | PRECAST
2024-01-12 | Structure métallique | T | 3.647 |  |  | 8.3664 |  |  | 12.0133 |  |  | SS
2024-01-12 | Total Equipements | T | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | MSTMRT
2024-01-12 | Equipements statiques | T | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | MST
2024-01-12 | Equipements rotatifs | T | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | MRT
2024-01-12 | Tanks | T | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | TNK
2024-01-12 | Total Piping | ID | 16124.5854 |  |  | 3681.5961 |  |  | 19806.1815 |  |  | UGAG
2024-01-12 | U/G Piping | ID | 13.7798 |  |  | 45.9253 |  |  | 59.7051 |  |  | UG
2024-01-12 | U/G Piping fabrication | ID | 13.7798 |  |  | 45.9253 |  |  | 59.7051 |  |  | UGFAB
2024-01-12 | U/G Piping erection | ID | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | UGPI
2024-01-12 | A/G piping | ID | 16110.8056 |  |  | 3635.6708 |  |  | 19746.4764 |  |  | AG
2024-01-12 | A/G Piping fabrication | ID | 16110.8056 |  |  | 3635.6708 |  |  | 19746.4764 |  |  | AGFAB
2024-01-12 | A/G Piping erection | ID | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | AGPI
2024-01-12 | Cables électricité | m | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | ELCL
2024-01-12 | Cables instrumentation | m | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | INCL
2024-01-19 | Béton armé | m3 | 2572.741 |  |  | 354.6637 |  |  | 2927.4047 |  |  | RCC
2024-01-19 | Béton préfabriqué | m3 | 1009.4935 |  |  | 76.2848 |  |  | 1085.7783 |  |  | PRECAST
2024-01-19 | Structure métallique | T | 12.0133 |  |  | 17.1619 |  |  | 29.1752 |  |  | SS
2024-01-19 | Total Equipements | T | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | MSTMRT
2024-01-19 | Equipements statiques | T | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | MST
2024-01-19 | Equipements rotatifs | T | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | MRT
2024-01-19 | Tanks | T | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | TNK
2024-01-19 | Total Piping | ID | 19806.1815 |  |  | 4442.4759 |  |  | 24248.6574 |  |  | UGAG
2024-01-19 | U/G Piping | ID | 59.7051 |  |  | 119.4102 |  |  | 179.1153 |  |  | UG
2024-01-19 | U/G Piping fabrication | ID | 59.7051 |  |  | 119.4102 |  |  | 179.1153 |  |  | UGFAB
2024-01-19 | U/G Piping erection | ID | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | UGPI
2024-01-19 | A/G piping | ID | 19746.4764 |  |  | 4323.0657 |  |  | 24069.5422 |  |  | AG
2024-01-19 | A/G Piping fabrication | ID | 19746.4764 |  |  | 4323.0657 |  |  | 24069.5422 |  |  | AGFAB
2024-01-19 | A/G Piping erection | ID | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | AGPI
2024-01-19 | Cables électricité | m | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | ELCL
2024-01-19 | Cables instrumentation | m | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | INCL
2024-01-26 | Béton armé | m3 | 2927.4047 |  |  | 416.1446 |  |  | 3343.5493 |  |  | RCC
2024-01-26 | Béton préfabriqué | m3 | 1085.7783 |  |  | 76.2845 |  |  | 1162.0628 |  |  | PRECAST
2024-01-26 | Structure métallique | T | 29.1752 |  |  | 28.7461 |  |  | 57.9213 |  |  | SS
2024-01-26 | Total Equipements | T | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | MSTMRT
2024-01-26 | Equipements statiques | T | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | MST
2024-01-26 | Equipements rotatifs | T | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | MRT
2024-01-26 | Tanks | T | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | TNK
2024-01-26 | Total Piping | ID | 24248.6574 |  |  | 4529.7356 |  |  | 28778.393 |  |  | UGAG
2024-01-26 | U/G Piping | ID | 179.1153 |  |  | 206.6675 |  |  | 385.7828 |  |  | UG
2024-01-26 | U/G Piping fabrication | ID | 179.1153 |  |  | 206.6675 |  |  | 385.7828 |  |  | UGFAB
2024-01-26 | U/G Piping erection | ID | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | UGPI
2024-01-26 | A/G piping | ID | 24069.5422 |  |  | 4323.0681 |  |  | 28392.6103 |  |  | AG
2024-01-26 | A/G Piping fabrication | ID | 24069.5422 |  |  | 4323.0681 |  |  | 28392.6103 |  |  | AGFAB
2024-01-26 | A/G Piping erection | ID | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | AGPI
2024-01-26 | Cables électricité | m | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | ELCL
2024-01-26 | Cables instrumentation | m | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | INCL
2024-02-02 | Béton armé | m3 | 3343.5493 |  |  | 418.3576 |  |  | 3761.9069 |  |  | RCC
2024-02-02 | Béton préfabriqué | m3 | 1162.0628 |  |  | 76.2851 |  |  | 1238.3479 |  |  | PRECAST
2024-02-02 | Structure métallique | T | 57.9213 |  |  | 48.2679 |  |  | 106.1892 |  |  | SS
2024-02-02 | Total Equipements | T | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | MSTMRT
2024-02-02 | Equipements statiques | T | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | MST
2024-02-02 | Equipements rotatifs | T | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | MRT
2024-02-02 | Tanks | T | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | TNK
2024-02-02 | Total Piping | ID | 28778.393 |  |  | 4690.4791 |  |  | 33468.8722 |  |  | UGAG
2024-02-02 | U/G Piping | ID | 385.7828 |  |  | 367.4134 |  |  | 753.1962 |  |  | UG
2024-02-02 | U/G Piping fabrication | ID | 385.7828 |  |  | 367.4134 |  |  | 753.1962 |  |  | UGFAB
2024-02-02 | U/G Piping erection | ID | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | UGPI
2024-02-02 | A/G piping | ID | 28392.6103 |  |  | 4323.0657 |  |  | 32715.676 |  |  | AG
2024-02-02 | A/G Piping fabrication | ID | 28392.6103 |  |  | 4323.0657 |  |  | 32715.676 |  |  | AGFAB
2024-02-02 | A/G Piping erection | ID | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | AGPI
2024-02-02 | Cables électricité | m | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | ELCL
2024-02-02 | Cables instrumentation | m | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | INCL
2024-02-09 | Béton armé | m3 | 3761.9069 |  |  | 446.2189 |  |  | 4208.1258 |  |  | RCC
2024-02-09 | Béton préfabriqué | m3 | 1238.3479 |  |  | 76.2848 |  |  | 1314.6327 |  |  | PRECAST
2024-02-09 | Structure métallique | T | 106.1892 |  |  | 68.8621 |  |  | 175.0513 |  |  | SS
2024-02-09 | Total Equipements | T | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | MSTMRT
2024-02-09 | Equipements statiques | T | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | MST
2024-02-09 | Equipements rotatifs | T | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | MRT
2024-02-09 | Tanks | T | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | TNK
2024-02-09 | Total Piping | ID | 33468.8722 |  |  | 4947.6688 |  |  | 38416.541 |  |  | UGAG
2024-02-09 | U/G Piping | ID | 753.1962 |  |  | 624.6031 |  |  | 1377.7993 |  |  | UG
2024-02-09 | U/G Piping fabrication | ID | 753.1962 |  |  | 624.6031 |  |  | 1377.7993 |  |  | UGFAB
2024-02-09 | U/G Piping erection | ID | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | UGPI
2024-02-09 | A/G piping | ID | 32715.676 |  |  | 4323.0657 |  |  | 37038.7417 |  |  | AG
2024-02-09 | A/G Piping fabrication | ID | 32715.676 |  |  | 4323.0657 |  |  | 37038.7417 |  |  | AGFAB
2024-02-09 | A/G Piping erection | ID | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | AGPI
2024-02-09 | Cables électricité | m | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | ELCL
2024-02-09 | Cables instrumentation | m | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | INCL
2024-02-16 | Béton armé | m3 | 4208.1258 |  |  | 465.9227 |  |  | 4674.0485 |  |  | RCC
2024-02-16 | Béton préfabriqué | m3 | 1314.6327 |  |  | 76.2848 |  |  | 1390.9175 |  |  | PRECAST
2024-02-16 | Structure métallique | T | 175.0513 |  |  | 74.0106 |  |  | 249.0619 |  |  | SS
2024-02-16 | Total Equipements | T | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | MSTMRT
2024-02-16 | Equipements statiques | T | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | MST
2024-02-16 | Equipements rotatifs | T | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | MRT
2024-02-16 | Tanks | T | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | TNK
2024-02-16 | Total Piping | ID | 38416.541 |  |  | 5122.1908 |  |  | 43538.7318 |  |  | UGAG
2024-02-16 | U/G Piping | ID | 1377.7993 |  |  | 799.1251 |  |  | 2176.9244 |  |  | UG
2024-02-16 | U/G Piping fabrication | ID | 1377.7993 |  |  | 799.1251 |  |  | 2176.9244 |  |  | UGFAB
2024-02-16 | U/G Piping erection | ID | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | UGPI
2024-02-16 | A/G piping | ID | 37038.7417 |  |  | 4323.0657 |  |  | 41361.8075 |  |  | AG
2024-02-16 | A/G Piping fabrication | ID | 37038.7417 |  |  | 4323.0657 |  |  | 41361.8075 |  |  | AGFAB
2024-02-16 | A/G Piping erection | ID | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | AGPI
2024-02-16 | Cables électricité | m | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | ELCL
2024-02-16 | Cables instrumentation | m | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | INCL
2024-02-23 | Béton armé | m3 | 4674.0485 |  |  | 475.7444 |  |  | 5149.7929 |  |  | RCC
2024-02-23 | Béton préfabriqué | m3 | 1390.9175 |  |  | 76.2848 |  |  | 1467.2024 |  |  | PRECAST
2024-02-23 | Structure métallique | T | 249.0619 |  |  | 70.5783 |  |  | 319.6403 |  |  | SS
2024-02-23 | Total Equipements | T | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | MSTMRT
2024-02-23 | Equipements statiques | T | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | MST
2024-02-23 | Equipements rotatifs | T | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | MRT
2024-02-23 | Tanks | T | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | TNK
2024-02-23 | Total Piping | ID | 43538.7318 |  |  | 5541.9058 |  |  | 49080.6376 |  |  | UGAG
2024-02-23 | U/G Piping | ID | 2176.9244 |  |  | 1056.3112 |  |  | 3233.2356 |  |  | UG
2024-02-23 | U/G Piping fabrication | ID | 2176.9244 |  |  | 1056.3112 |  |  | 3233.2356 |  |  | UGFAB
2024-02-23 | U/G Piping erection | ID | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | UGPI
2024-02-23 | A/G piping | ID | 41361.8075 |  |  | 4485.5946 |  |  | 45847.402 |  |  | AG
2024-02-23 | A/G Piping fabrication | ID | 41361.8075 |  |  | 4485.5946 |  |  | 45847.402 |  |  | AGFAB
2024-02-23 | A/G Piping erection | ID | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | AGPI
2024-02-23 | Cables électricité | m | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | ELCL
2024-02-23 | Cables instrumentation | m | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | INCL
2024-03-01 | Béton armé | m3 | 5149.7929 |  |  | 445.6293 |  |  | 5595.4222 |  |  | RCC
2024-03-01 | Béton préfabriqué | m3 | 1467.2024 |  |  | 76.2848 |  |  | 1543.4872 |  |  | PRECAST
2024-03-01 | Structure métallique | T | 319.6403 |  |  | 49.6286 |  |  | 369.2688 |  |  | SS
2024-03-01 | Total Equipements | T | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | MSTMRT
2024-03-01 | Equipements statiques | T | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | MST
2024-03-01 | Equipements rotatifs | T | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | MRT
2024-03-01 | Tanks | T | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | TNK
2024-03-01 | Total Piping | ID | 49080.6376 |  |  | 4528.8795 |  |  | 53609.5171 |  |  | UGAG
2024-03-01 | U/G Piping | ID | 3233.2356 |  |  | 1056.3148 |  |  | 4289.5504 |  |  | UG
2024-03-01 | U/G Piping fabrication | ID | 3233.2356 |  |  | 1056.3148 |  |  | 4289.5504 |  |  | UGFAB
2024-03-01 | U/G Piping erection | ID | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | UGPI
2024-03-01 | A/G piping | ID | 45847.402 |  |  | 3472.5647 |  |  | 49319.9667 |  |  | AG
2024-03-01 | A/G Piping fabrication | ID | 45847.402 |  |  | 3472.5647 |  |  | 49319.9667 |  |  | AGFAB
2024-03-01 | A/G Piping erection | ID | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | AGPI
2024-03-01 | Cables électricité | m | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | ELCL
2024-03-01 | Cables instrumentation | m | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | INCL
2024-03-08 | Béton armé | m3 | 5595.4222 |  |  | 470.6782 |  |  | 6066.1004 |  |  | RCC
2024-03-08 | Béton préfabriqué | m3 | 1543.4872 |  |  | 71.2083 |  |  | 1614.6954 |  |  | PRECAST
2024-03-08 | Structure métallique | T | 369.2688 |  |  | 38.5432 |  |  | 407.812 |  |  | SS
2024-03-08 | Total Equipements | T | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | MSTMRT
2024-03-08 | Equipements statiques | T | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | MST
2024-03-08 | Equipements rotatifs | T | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | MRT
2024-03-08 | Tanks | T | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | TNK
2024-03-08 | Total Piping | ID | 53609.5171 |  |  | 3946.0701 |  |  | 57555.5872 |  |  | UGAG
2024-03-08 | U/G Piping | ID | 4289.5504 |  |  | 946.0912 |  |  | 5235.6416 |  |  | UG
2024-03-08 | U/G Piping fabrication | ID | 4289.5504 |  |  | 946.0912 |  |  | 5235.6416 |  |  | UGFAB
2024-03-08 | U/G Piping erection | ID | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | UGPI
2024-03-08 | A/G piping | ID | 49319.9667 |  |  | 2999.9789 |  |  | 52319.9456 |  |  | AG
2024-03-08 | A/G Piping fabrication | ID | 49319.9667 |  |  | 2999.9789 |  |  | 52319.9456 |  |  | AGFAB
2024-03-08 | A/G Piping erection | ID | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | AGPI
2024-03-08 | Cables électricité | m | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | ELCL
2024-03-08 | Cables instrumentation | m | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | INCL
2024-03-15 | Béton armé | m3 | 6066.1004 |  |  | 333.6919 |  |  | 6399.7922 |  |  | RCC
2024-03-15 | Béton préfabriqué | m3 | 1614.6954 |  |  | 44.7033 |  |  | 1659.3988 |  |  | PRECAST
2024-03-15 | Structure métallique | T | 407.812 |  |  | 27.0253 |  |  | 434.8374 |  |  | SS
2024-03-15 | Total Equipements | T | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | MSTMRT
2024-03-15 | Equipements statiques | T | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | MST
2024-03-15 | Equipements rotatifs | T | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | MRT
2024-03-15 | Tanks | T | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | TNK
2024-03-15 | Total Piping | ID | 57555.5872 |  |  | 3629.5135 |  |  | 61185.1007 |  |  | UGAG
2024-03-15 | U/G Piping | ID | 5235.6416 |  |  | 459.264 |  |  | 5694.9056 |  |  | UG
2024-03-15 | U/G Piping fabrication | ID | 5235.6416 |  |  | 459.264 |  |  | 5694.9056 |  |  | UGFAB
2024-03-15 | U/G Piping erection | ID | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | UGPI
2024-03-15 | A/G piping | ID | 52319.9456 |  |  | 3170.2495 |  |  | 55490.1951 |  |  | AG
2024-03-15 | A/G Piping fabrication | ID | 52319.9456 |  |  | 3170.2495 |  |  | 55490.1951 |  |  | AGFAB
2024-03-15 | A/G Piping erection | ID | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | AGPI
2024-03-15 | Cables électricité | m | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | ELCL
2024-03-15 | Cables instrumentation | m | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | INCL
2024-03-22 | Béton armé | m3 | 6399.7922 |  |  | 301.3549 |  |  | 6701.1472 |  |  | RCC
2024-03-22 | Béton préfabriqué | m3 | 1659.3988 |  |  | 40.2328 |  |  | 1699.6316 |  |  | PRECAST
2024-03-22 | Structure métallique | T | 434.8374 |  |  | 18.0954 |  |  | 452.9328 |  |  | SS
2024-03-22 | Total Equipements | T | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | MSTMRT
2024-03-22 | Equipements statiques | T | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | MST
2024-03-22 | Equipements rotatifs | T | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | MRT
2024-03-22 | Tanks | T | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | TNK
2024-03-22 | Total Piping | ID | 61185.1007 |  |  | 3428.8737 |  |  | 64613.9743 |  |  | UGAG
2024-03-22 | U/G Piping | ID | 5694.9056 |  |  | 406.0458 |  |  | 6100.9514 |  |  | UG
2024-03-22 | U/G Piping fabrication | ID | 5694.9056 |  |  | 391.9096 |  |  | 6086.8152 |  |  | UGFAB
2024-03-22 | U/G Piping erection | ID | 0 |  |  | 14.1363 |  |  | 14.1363 |  |  | UGPI
2024-03-22 | A/G piping | ID | 55490.1951 |  |  | 3022.8279 |  |  | 58513.0229 |  |  | AG
2024-03-22 | A/G Piping fabrication | ID | 55490.1951 |  |  | 3022.8279 |  |  | 58513.0229 |  |  | AGFAB
2024-03-22 | A/G Piping erection | ID | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | AGPI
2024-03-22 | Cables électricité | m | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | ELCL
2024-03-22 | Cables instrumentation | m | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | INCL
2024-03-29 | Béton armé | m3 | 6701.1472 |  |  | 316.0775 |  |  | 7017.2246 |  |  | RCC
2024-03-29 | Béton préfabriqué | m3 | 1699.6316 |  |  | 40.2331 |  |  | 1739.8646 |  |  | PRECAST
2024-03-29 | Structure métallique | T | 452.9328 |  |  | 14.2764 |  |  | 467.2092 |  |  | SS
2024-03-29 | Total Equipements | T | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | MSTMRT
2024-03-29 | Equipements statiques | T | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | MST
2024-03-29 | Equipements rotatifs | T | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | MRT
2024-03-29 | Tanks | T | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | TNK
2024-03-29 | Total Piping | ID | 64613.9743 |  |  | 2280.8553 |  |  | 66894.8296 |  |  | UGAG
2024-03-29 | U/G Piping | ID | 6100.9514 |  |  | 235.4151 |  |  | 6336.3666 |  |  | UG
2024-03-29 | U/G Piping fabrication | ID | 6086.8152 |  |  | 220.4473 |  |  | 6307.2624 |  |  | UGFAB
2024-03-29 | U/G Piping erection | ID | 14.1363 |  |  | 14.9678 |  |  | 29.1041 |  |  | UGPI
2024-03-29 | A/G piping | ID | 58513.0229 |  |  | 2045.4402 |  |  | 60558.4631 |  |  | AG
2024-03-29 | A/G Piping fabrication | ID | 58513.0229 |  |  | 2045.4402 |  |  | 60558.4631 |  |  | AGFAB
2024-03-29 | A/G Piping erection | ID | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | AGPI
2024-03-29 | Cables électricité | m | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | ELCL
2024-03-29 | Cables instrumentation | m | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | INCL
2024-04-05 | Béton armé | m3 | 7017.2246 |  |  | 312.7866 |  |  | 7330.0112 |  |  | RCC
2024-04-05 | Béton préfabriqué | m3 | 1739.8646 |  |  | 40.2328 |  |  | 1780.0974 |  |  | PRECAST
2024-04-05 | Structure métallique | T | 467.2092 |  |  | 8.5337 |  |  | 475.7429 |  |  | SS
2024-04-05 | Total Equipements | T | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | MSTMRT
2024-04-05 | Equipements statiques | T | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | MST
2024-04-05 | Equipements rotatifs | T | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | MRT
2024-04-05 | Tanks | T | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | TNK
2024-04-05 | Total Piping | ID | 66894.8296 |  |  | 2336.9581 |  |  | 69231.7877 |  |  | UGAG
2024-04-05 | U/G Piping | ID | 6336.3666 |  |  | 248.7205 |  |  | 6585.0871 |  |  | UG
2024-04-05 | U/G Piping fabrication | ID | 6307.2624 |  |  | 220.4473 |  |  | 6527.7097 |  |  | UGFAB
2024-04-05 | U/G Piping erection | ID | 29.1041 |  |  | 28.2732 |  |  | 57.3773 |  |  | UGPI
2024-04-05 | A/G piping | ID | 60558.4631 |  |  | 2088.2376 |  |  | 62646.7007 |  |  | AG
2024-04-05 | A/G Piping fabrication | ID | 60558.4631 |  |  | 2084.1346 |  |  | 62642.5977 |  |  | AGFAB
2024-04-05 | A/G Piping erection | ID | 0 |  |  | 4.103 |  |  | 4.103 |  |  | AGPI
2024-04-05 | Cables électricité | m | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | ELCL
2024-04-05 | Cables instrumentation | m | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | INCL
2024-04-12 | Béton armé | m3 | 7330.0112 |  |  | 209.9356 |  |  | 7539.9468 |  |  | RCC
2024-04-12 | Béton préfabriqué | m3 | 1780.0974 |  |  | 20.3816 |  |  | 1800.479 |  |  | PRECAST
2024-04-12 | Structure métallique | T | 475.7429 |  |  | 6.1978 |  |  | 481.9407 |  |  | SS
2024-04-12 | Total Equipements | T | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | MSTMRT
2024-04-12 | Equipements statiques | T | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | MST
2024-04-12 | Equipements rotatifs | T | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | MRT
2024-04-12 | Tanks | T | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | TNK
2024-04-12 | Total Piping | ID | 69231.7877 |  |  | 3097.9551 |  |  | 72329.7428 |  |  | UGAG
2024-04-12 | U/G Piping | ID | 6585.0871 |  |  | 138.6295 |  |  | 6723.7165 |  |  | UG
2024-04-12 | U/G Piping fabrication | ID | 6527.7097 |  |  | 108.6938 |  |  | 6636.4035 |  |  | UGFAB
2024-04-12 | U/G Piping erection | ID | 57.3773 |  |  | 29.9357 |  |  | 87.313 |  |  | UGPI
2024-04-12 | A/G piping | ID | 62646.7007 |  |  | 2959.3256 |  |  | 65606.0263 |  |  | AG
2024-04-12 | A/G Piping fabrication | ID | 62642.5977 |  |  | 2948.3824 |  |  | 65590.9801 |  |  | AGFAB
2024-04-12 | A/G Piping erection | ID | 4.103 |  |  | 10.9432 |  |  | 15.0462 |  |  | AGPI
2024-04-12 | Cables électricité | m | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | ELCL
2024-04-12 | Cables instrumentation | m | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | INCL
2024-04-19 | Béton armé | m3 | 7539.9468 |  |  | 562.4325 |  |  | 8102.3793 |  |  | RCC
2024-04-19 | Béton préfabriqué | m3 | 1800.479 |  |  | 28.4102 |  |  | 1828.8892 |  |  | PRECAST
2024-04-19 | Structure métallique | T | 481.9407 |  |  | 21.4554 |  |  | 503.3961 |  |  | SS
2024-04-19 | Total Equipements | T | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | MSTMRT
2024-04-19 | Equipements statiques | T | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | MST
2024-04-19 | Equipements rotatifs | T | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | MRT
2024-04-19 | Tanks | T | 0 |  |  | 0.88056 |  |  | 0.88056 |  |  | TNK
2024-04-19 | Total Piping | ID | 72329.7428 |  |  | 2430.4582 |  |  | 74760.201 |  |  | UGAG
2024-04-19 | U/G Piping | ID | 6723.7165 |  |  | 233.4091 |  |  | 6957.1257 |  |  | UG
2024-04-19 | U/G Piping fabrication | ID | 6636.4035 |  |  | 137.7796 |  |  | 6774.1831 |  |  | UGFAB
2024-04-19 | U/G Piping erection | ID | 87.313 |  |  | 95.6296 |  |  | 182.9426 |  |  | UGPI
2024-04-19 | A/G piping | ID | 65606.0263 |  |  | 2197.0491 |  |  | 67803.0754 |  |  | AG
2024-04-19 | A/G Piping fabrication | ID | 65590.9801 |  |  | 2169.691 |  |  | 67760.6711 |  |  | AGFAB
2024-04-19 | A/G Piping erection | ID | 15.0462 |  |  | 27.3581 |  |  | 42.4043 |  |  | AGPI
2024-04-19 | Cables électricité | m | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | ELCL
2024-04-19 | Cables instrumentation | m | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | INCL
2024-04-26 | Béton armé | m3 | 8102.3793 |  |  | 491.0893 |  |  | 8593.4686 |  |  | RCC
2024-04-26 | Béton préfabriqué | m3 | 1828.8892 |  |  | 24.3389 |  |  | 1853.2281 |  |  | PRECAST
2024-04-26 | Structure métallique | T | 503.3961 |  |  | 37.9488 |  |  | 541.3449 |  |  | SS
2024-04-26 | Total Equipements | T | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | MSTMRT
2024-04-26 | Equipements statiques | T | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | MST
2024-04-26 | Equipements rotatifs | T | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | MRT
2024-04-26 | Tanks | T | 0.88056 |  |  | 1.2534 |  |  | 2.1339 |  |  | TNK
2024-04-26 | Total Piping | ID | 74760.201 |  |  | 2312.0597 |  |  | 77072.2608 |  |  | UGAG
2024-04-26 | U/G Piping | ID | 6957.1257 |  |  | 276.1175 |  |  | 7233.2431 |  |  | UG
2024-04-26 | U/G Piping fabrication | ID | 6774.1831 |  |  | 76.5446 |  |  | 6850.7277 |  |  | UGFAB
2024-04-26 | U/G Piping erection | ID | 182.9426 |  |  | 199.5729 |  |  | 382.5154 |  |  | UGPI
2024-04-26 | A/G piping | ID | 67803.0754 |  |  | 2035.9423 |  |  | 69839.0177 |  |  | AG
2024-04-26 | A/G Piping fabrication | ID | 67760.6711 |  |  | 2008.5842 |  |  | 69769.2552 |  |  | AGFAB
2024-04-26 | A/G Piping erection | ID | 42.4043 |  |  | 27.3581 |  |  | 69.7624 |  |  | AGPI
2024-04-26 | Cables électricité | m | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | ELCL
2024-04-26 | Cables instrumentation | m | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | INCL
2024-05-03 | Béton armé | m3 | 8593.4686 |  |  | 339.0215 |  |  | 8932.4902 |  |  | RCC
2024-05-03 | Béton préfabriqué | m3 | 1853.2281 |  |  | 16.89 |  |  | 1870.1181 |  |  | PRECAST
2024-05-03 | Structure métallique | T | 541.3449 |  |  | 48.7525 |  |  | 590.0974 |  |  | SS
2024-05-03 | Total Equipements | T | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | MSTMRT
2024-05-03 | Equipements statiques | T | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | MST
2024-05-03 | Equipements rotatifs | T | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | MRT
2024-05-03 | Tanks | T | 2.1339 |  |  | 1.4168 |  |  | 3.5507 |  |  | TNK
2024-05-03 | Total Piping | ID | 77072.2608 |  |  | 3120.7813 |  |  | 80193.0421 |  |  | UGAG
2024-05-03 | U/G Piping | ID | 7233.2431 |  |  | 291.8969 |  |  | 7525.14 |  |  | UG
2024-05-03 | U/G Piping fabrication | ID | 6850.7277 |  |  | 38.2723 |  |  | 6889 |  |  | UGFAB
2024-05-03 | U/G Piping erection | ID | 382.5154 |  |  | 253.6245 |  |  | 636.14 |  |  | UGPI
2024-05-03 | A/G piping | ID | 69839.0177 |  |  | 2828.8845 |  |  | 72667.9021 |  |  | AG
2024-05-03 | A/G Piping fabrication | ID | 69769.2552 |  |  | 2785.113 |  |  | 72554.3682 |  |  | AGFAB
2024-05-03 | A/G Piping erection | ID | 69.7624 |  |  | 43.7715 |  |  | 113.5339 |  |  | AGPI
2024-05-03 | Cables électricité | m | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | ELCL
2024-05-03 | Cables instrumentation | m | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | INCL
2024-05-10 | Béton armé | m3 | 8932.4902 |  |  | 371.7709 |  |  | 9304.2611 |  |  | RCC
2024-05-10 | Béton préfabriqué | m3 | 1870.1181 |  |  | 20.2676 |  |  | 1890.3857 |  |  | PRECAST
2024-05-10 | Structure métallique | T | 590.0974 |  |  | 68.7661 |  |  | 658.8635 |  |  | SS
2024-05-10 | Total Equipements | T | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | MSTMRT
2024-05-10 | Equipements statiques | T | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | MST
2024-05-10 | Equipements rotatifs | T | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | MRT
2024-05-10 | Tanks | T | 3.5507 |  |  | 2.2963 |  |  | 5.847 |  |  | TNK
2024-05-10 | Total Piping | ID | 80193.0421 |  |  | 3578.6091 |  |  | 83771.6512 |  |  | UGAG
2024-05-10 | U/G Piping | ID | 7525.14 |  |  | 374.2003 |  |  | 7899.3403 |  |  | UG
2024-05-10 | U/G Piping fabrication | ID | 6889 |  |  | 0 |  |  | 6889 |  |  | UGFAB
2024-05-10 | U/G Piping erection | ID | 636.14 |  |  | 374.2003 |  |  | 1010.3403 |  |  | UGPI
2024-05-10 | A/G piping | ID | 72667.9021 |  |  | 3204.4088 |  |  | 75872.311 |  |  | AG
2024-05-10 | A/G Piping fabrication | ID | 72554.3682 |  |  | 3122.3345 |  |  | 75676.7028 |  |  | AGFAB
2024-05-10 | A/G Piping erection | ID | 113.5339 |  |  | 82.0743 |  |  | 195.6082 |  |  | AGPI
2024-05-10 | Cables électricité | m | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | ELCL
2024-05-10 | Cables instrumentation | m | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | INCL
2024-05-17 | Béton armé | m3 | 9304.2611 |  |  | 346.1252 |  |  | 9650.3863 |  |  | RCC
2024-05-17 | Béton préfabriqué | m3 | 1890.3857 |  |  | 20.2678 |  |  | 1910.6536 |  |  | PRECAST
2024-05-17 | Structure métallique | T | 658.8635 |  |  | 66.306 |  |  | 725.1694 |  |  | SS
2024-05-17 | Total Equipements | T | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | MSTMRT
2024-05-17 | Equipements statiques | T | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | MST
2024-05-17 | Equipements rotatifs | T | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | MRT
2024-05-17 | Tanks | T | 5.847 |  |  | 4.9275 |  |  | 10.7744 |  |  | TNK
2024-05-17 | Total Piping | ID | 83771.6512 |  |  | 3552.6272 |  |  | 87324.2784 |  |  | UGAG
2024-05-17 | U/G Piping | ID | 7899.3403 |  |  | 573.7732 |  |  | 8473.1134 |  |  | UG
2024-05-17 | U/G Piping fabrication | ID | 6889 |  |  | 0 |  |  | 6889 |  |  | UGFAB
2024-05-17 | U/G Piping erection | ID | 1010.3403 |  |  | 573.7732 |  |  | 1584.1134 |  |  | UGPI
2024-05-17 | A/G piping | ID | 75872.311 |  |  | 2978.854 |  |  | 78851.165 |  |  | AG
2024-05-17 | A/G Piping fabrication | ID | 75676.7028 |  |  | 2896.7812 |  |  | 78573.4839 |  |  | AGFAB
2024-05-17 | A/G Piping erection | ID | 195.6082 |  |  | 82.0728 |  |  | 277.681 |  |  | AGPI
2024-05-17 | Cables électricité | m | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | ELCL
2024-05-17 | Cables instrumentation | m | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | INCL
2024-05-24 | Béton armé | m3 | 9650.3863 |  |  | 315.8963 |  |  | 9966.2827 |  |  | RCC
2024-05-24 | Béton préfabriqué | m3 | 1910.6536 |  |  | 20.2676 |  |  | 1930.9211 |  |  | PRECAST
2024-05-24 | Structure métallique | T | 725.1694 |  |  | 59.9026 |  |  | 785.072 |  |  | SS
2024-05-24 | Total Equipements | T | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | MSTMRT
2024-05-24 | Equipements statiques | T | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | MST
2024-05-24 | Equipements rotatifs | T | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | MRT
2024-05-24 | Tanks | T | 10.7744 |  |  | 6.3245 |  |  | 17.0989 |  |  | TNK
2024-05-24 | Total Piping | ID | 87324.2784 |  |  | 3873.366 |  |  | 91197.6444 |  |  | UGAG
2024-05-24 | U/G Piping | ID | 8473.1134 |  |  | 573.7732 |  |  | 9046.8866 |  |  | UG
2024-05-24 | U/G Piping fabrication | ID | 6889 |  |  | 0 |  |  | 6889 |  |  | UGFAB
2024-05-24 | U/G Piping erection | ID | 1584.1134 |  |  | 573.7732 |  |  | 2157.8866 |  |  | UGPI
2024-05-24 | A/G piping | ID | 78851.165 |  |  | 3299.5928 |  |  | 82150.7578 |  |  | AG
2024-05-24 | A/G Piping fabrication | ID | 78573.4839 |  |  | 3165.0844 |  |  | 81738.5683 |  |  | AGFAB
2024-05-24 | A/G Piping erection | ID | 277.681 |  |  | 134.5085 |  |  | 412.1895 |  |  | AGPI
2024-05-24 | Cables électricité | m | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | ELCL
2024-05-24 | Cables instrumentation | m | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | INCL
2024-05-31 | Béton armé | m3 | 9966.2827 |  |  | 306.2902 |  |  | 10272.5729 |  |  | RCC
2024-05-31 | Béton préfabriqué | m3 | 1930.9211 |  |  | 20.2678 |  |  | 1951.189 |  |  | PRECAST
2024-05-31 | Structure métallique | T | 785.072 |  |  | 46.54 |  |  | 831.612 |  |  | SS
2024-05-31 | Total Equipements | T | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | MSTMRT
2024-05-31 | Equipements statiques | T | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | MST
2024-05-31 | Equipements rotatifs | T | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | MRT
2024-05-31 | Tanks | T | 17.0989 |  |  | 7.7801 |  |  | 24.8791 |  |  | TNK
2024-05-31 | Total Piping | ID | 91197.6444 |  |  | 5134.1235 |  |  | 96331.7679 |  |  | UGAG
2024-05-31 | U/G Piping | ID | 9046.8866 |  |  | 573.7739 |  |  | 9620.6604 |  |  | UG
2024-05-31 | U/G Piping fabrication | ID | 6889 |  |  | 0 |  |  | 6889 |  |  | UGFAB
2024-05-31 | U/G Piping erection | ID | 2157.8866 |  |  | 573.7739 |  |  | 2731.6604 |  |  | UGPI
2024-05-31 | A/G piping | ID | 82150.7578 |  |  | 4560.3497 |  |  | 86711.1075 |  |  | AG
2024-05-31 | A/G Piping fabrication | ID | 81738.5683 |  |  | 4341.4878 |  |  | 86080.0561 |  |  | AGFAB
2024-05-31 | A/G Piping erection | ID | 412.1895 |  |  | 218.8619 |  |  | 631.0514 |  |  | AGPI
2024-05-31 | Cables électricité | m | 0 |  |  | 2.0057 |  |  | 2.0057 |  |  | ELCL
2024-05-31 | Cables instrumentation | m | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | INCL
2024-06-07 | Béton armé | m3 | 10272.5729 |  |  | 283.6234 |  |  | 10556.1963 |  |  | RCC
2024-06-07 | Béton préfabriqué | m3 | 1951.189 |  |  | 20.2676 |  |  | 1971.4565 |  |  | PRECAST
2024-06-07 | Structure métallique | T | 831.612 |  |  | 42.9045 |  |  | 874.5165 |  |  | SS
2024-06-07 | Total Equipements | T | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | MSTMRT
2024-06-07 | Equipements statiques | T | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | MST
2024-06-07 | Equipements rotatifs | T | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | MRT
2024-06-07 | Tanks | T | 24.8791 |  |  | 13.3624 |  |  | 38.2414 |  |  | TNK
2024-06-07 | Total Piping | ID | 96331.7679 |  |  | 4751.9587 |  |  | 101083.7266 |  |  | UGAG
2024-06-07 | U/G Piping | ID | 9620.6604 |  |  | 374.1996 |  |  | 9994.86 |  |  | UG
2024-06-07 | U/G Piping fabrication | ID | 6889 |  |  | 0 |  |  | 6889 |  |  | UGFAB
2024-06-07 | U/G Piping erection | ID | 2731.6604 |  |  | 374.1996 |  |  | 3105.86 |  |  | UGPI
2024-06-07 | A/G piping | ID | 86711.1075 |  |  | 4377.7591 |  |  | 91088.8666 |  |  | AG
2024-06-07 | A/G Piping fabrication | ID | 86080.0561 |  |  | 4158.8972 |  |  | 90238.9533 |  |  | AGFAB
2024-06-07 | A/G Piping erection | ID | 631.0514 |  |  | 218.8619 |  |  | 849.9132 |  |  | AGPI
2024-06-07 | Cables électricité | m | 2.0057 |  |  | 3.6102 |  |  | 5.6159 |  |  | ELCL
2024-06-07 | Cables instrumentation | m | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | INCL
2024-06-14 | Béton armé | m3 | 10556.1963 |  |  | 281.9842 |  |  | 10838.1804 |  |  | RCC
2024-06-14 | Béton préfabriqué | m3 | 1971.4565 |  |  | 20.2681 |  |  | 1991.7247 |  |  | PRECAST
2024-06-14 | Structure métallique | T | 874.5165 |  |  | 59.6639 |  |  | 934.1804 |  |  | SS
2024-06-14 | Total Equipements | T | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | MSTMRT
2024-06-14 | Equipements statiques | T | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | MST
2024-06-14 | Equipements rotatifs | T | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | MRT
2024-06-14 | Tanks | T | 38.2414 |  |  | 16.4805 |  |  | 54.722 |  |  | TNK
2024-06-14 | Total Piping | ID | 101083.7266 |  |  | 4732.6872 |  |  | 105816.4138 |  |  | UGAG
2024-06-14 | U/G Piping | ID | 9994.86 |  |  | 286.8866 |  |  | 10281.7466 |  |  | UG
2024-06-14 | U/G Piping fabrication | ID | 6889 |  |  | 0 |  |  | 6889 |  |  | UGFAB
2024-06-14 | U/G Piping erection | ID | 3105.86 |  |  | 286.8866 |  |  | 3392.7466 |  |  | UGPI
2024-06-14 | A/G piping | ID | 91088.8666 |  |  | 4445.8007 |  |  | 95534.6672 |  |  | AG
2024-06-14 | A/G Piping fabrication | ID | 90238.9533 |  |  | 4153.5286 |  |  | 94392.482 |  |  | AGFAB
2024-06-14 | A/G Piping erection | ID | 849.9132 |  |  | 292.272 |  |  | 1142.1853 |  |  | AGPI
2024-06-14 | Cables électricité | m | 5.6159 |  |  | 3.6353 |  |  | 9.2512 |  |  | ELCL
2024-06-14 | Cables instrumentation | m | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | INCL
2024-06-21 | Béton armé | m3 | 10838.1804 |  |  | 119.2626 |  |  | 10957.4431 |  |  | RCC
2024-06-21 | Béton préfabriqué | m3 | 1991.7247 |  |  | 10.1338 |  |  | 2001.8584 |  |  | PRECAST
2024-06-21 | Structure métallique | T | 934.1804 |  |  | 36.4889 |  |  | 970.6693 |  |  | SS
2024-06-21 | Total Equipements | T | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | MSTMRT
2024-06-21 | Equipements statiques | T | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | MST
2024-06-21 | Equipements rotatifs | T | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | MRT
2024-06-21 | Tanks | T | 54.722 |  |  | 8.448 |  |  | 63.1699 |  |  | TNK
2024-06-21 | Total Piping | ID | 105816.4138 |  |  | 4458.4982 |  |  | 110274.9121 |  |  | UGAG
2024-06-21 | U/G Piping | ID | 10281.7466 |  |  | 99.7868 |  |  | 10381.5334 |  |  | UG
2024-06-21 | U/G Piping fabrication | ID | 6889 |  |  | 0 |  |  | 6889 |  |  | UGFAB
2024-06-21 | U/G Piping erection | ID | 3392.7466 |  |  | 99.7868 |  |  | 3492.5334 |  |  | UGPI
2024-06-21 | A/G piping | ID | 95534.6672 |  |  | 4358.7115 |  |  | 99893.3787 |  |  | AG
2024-06-21 | A/G Piping fabrication | ID | 94392.482 |  |  | 4153.5286 |  |  | 98546.0106 |  |  | AGFAB
2024-06-21 | A/G Piping erection | ID | 1142.1853 |  |  | 205.1828 |  |  | 1347.3681 |  |  | AGPI
2024-06-21 | Cables électricité | m | 9.2512 |  |  | 1.8051 |  |  | 11.0564 |  |  | ELCL
2024-06-21 | Cables instrumentation | m | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | INCL
2024-06-28 | Béton armé | m3 | 10957.4431 |  |  | 227.1028 |  |  | 11184.5459 |  |  | RCC
2024-06-28 | Béton préfabriqué | m3 | 2001.8584 |  |  | 20.2678 |  |  | 2022.1263 |  |  | PRECAST
2024-06-28 | Structure métallique | T | 970.6693 |  |  | 76.9712 |  |  | 1047.6405 |  |  | SS
2024-06-28 | Total Equipements | T | 0 |  |  | 0.0056401 |  |  | 0.0056401 |  |  | MSTMRT
2024-06-28 | Equipements statiques | T | 0 |  |  | 0.0056401 |  |  | 0.0056401 |  |  | MST
2024-06-28 | Equipements rotatifs | T | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | MRT
2024-06-28 | Tanks | T | 63.1699 |  |  | 18.8561 |  |  | 82.026 |  |  | TNK
2024-06-28 | Total Piping | ID | 110274.9121 |  |  | 4701.101 |  |  | 114976.0131 |  |  | UGAG
2024-06-28 | U/G Piping | ID | 10381.5334 |  |  | 137.2067 |  |  | 10518.7401 |  |  | UG
2024-06-28 | U/G Piping fabrication | ID | 6889 |  |  | 0 |  |  | 6889 |  |  | UGFAB
2024-06-28 | U/G Piping erection | ID | 3492.5334 |  |  | 137.2067 |  |  | 3629.7401 |  |  | UGPI
2024-06-28 | A/G piping | ID | 99893.3787 |  |  | 4563.8943 |  |  | 104457.273 |  |  | AG
2024-06-28 | A/G Piping fabrication | ID | 98546.0106 |  |  | 4153.5286 |  |  | 102699.5393 |  |  | AGFAB
2024-06-28 | A/G Piping erection | ID | 1347.3681 |  |  | 410.3656 |  |  | 1757.7337 |  |  | AGPI
2024-06-28 | Cables électricité | m | 11.0564 |  |  | 7.6216 |  |  | 18.678 |  |  | ELCL
2024-06-28 | Cables instrumentation | m | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | INCL
2024-07-05 | Béton armé | m3 | 11184.5459 |  |  | 172.7923 |  |  | 11357.3381 |  |  | RCC
2024-07-05 | Béton préfabriqué | m3 | 2022.1263 |  |  | 20.2676 |  |  | 2042.3939 |  |  | PRECAST
2024-07-05 | Structure métallique | T | 1047.6405 |  |  | 82.1779 |  |  | 1129.8184 |  |  | SS
2024-07-05 | Total Equipements | T | 0.0056401 |  |  | 0.013099 |  |  | 0.01874 |  |  | MSTMRT
2024-07-05 | Equipements statiques | T | 0.0056401 |  |  | 0.013099 |  |  | 0.01874 |  |  | MST
2024-07-05 | Equipements rotatifs | T | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | MRT
2024-07-05 | Tanks | T | 82.026 |  |  | 25.7216 |  |  | 107.7476 |  |  | TNK
2024-07-05 | Total Piping | ID | 114976.0131 |  |  | 4638.7342 |  |  | 119614.7473 |  |  | UGAG
2024-07-05 | U/G Piping | ID | 10518.7401 |  |  | 74.8399 |  |  | 10593.58 |  |  | UG
2024-07-05 | U/G Piping fabrication | ID | 6889 |  |  | 0 |  |  | 6889 |  |  | UGFAB
2024-07-05 | U/G Piping erection | ID | 3629.7401 |  |  | 74.8399 |  |  | 3704.58 |  |  | UGPI
2024-07-05 | A/G piping | ID | 104457.273 |  |  | 4563.8943 |  |  | 109021.1672 |  |  | AG
2024-07-05 | A/G Piping fabrication | ID | 102699.5393 |  |  | 4153.5286 |  |  | 106853.0679 |  |  | AGFAB
2024-07-05 | A/G Piping erection | ID | 1757.7337 |  |  | 410.3656 |  |  | 2168.0993 |  |  | AGPI
2024-07-05 | Cables électricité | m | 18.678 |  |  | 10.8809 |  |  | 29.5589 |  |  | ELCL
2024-07-05 | Cables instrumentation | m | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | INCL
2024-07-12 | Béton armé | m3 | 11357.3381 |  |  | 113.3877 |  |  | 11470.7258 |  |  | RCC
2024-07-12 | Béton préfabriqué | m3 | 2042.3939 |  |  | 10.6084 |  |  | 2053.0022 |  |  | PRECAST
2024-07-12 | Structure métallique | T | 1129.8184 |  |  | 69.3277 |  |  | 1199.1461 |  |  | SS
2024-07-12 | Total Equipements | T | 0.01874 |  |  | 0.027109 |  |  | 0.045848 |  |  | MSTMRT
2024-07-12 | Equipements statiques | T | 0.01874 |  |  | 0.027109 |  |  | 0.045848 |  |  | MST
2024-07-12 | Equipements rotatifs | T | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | MRT
2024-07-12 | Tanks | T | 107.7476 |  |  | 22.7611 |  |  | 130.5086 |  |  | TNK
2024-07-12 | Total Piping | ID | 119614.7473 |  |  | 4198.4504 |  |  | 123813.1977 |  |  | UGAG
2024-07-12 | U/G Piping | ID | 10593.58 |  |  | 20.7889 |  |  | 10614.369 |  |  | UG
2024-07-12 | U/G Piping fabrication | ID | 6889 |  |  | 0 |  |  | 6889 |  |  | UGFAB
2024-07-12 | U/G Piping erection | ID | 3704.58 |  |  | 20.7889 |  |  | 3725.369 |  |  | UGPI
2024-07-12 | A/G piping | ID | 109021.1672 |  |  | 4177.6615 |  |  | 113198.8287 |  |  | AG
2024-07-12 | A/G Piping fabrication | ID | 106853.0679 |  |  | 3678.8394 |  |  | 110531.9073 |  |  | AGFAB
2024-07-12 | A/G Piping erection | ID | 2168.0993 |  |  | 498.822 |  |  | 2666.9214 |  |  | AGPI
2024-07-12 | Cables électricité | m | 29.5589 |  |  | 9.0757 |  |  | 38.6346 |  |  | ELCL
2024-07-12 | Cables instrumentation | m | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | INCL
2024-07-19 | Béton armé | m3 | 11470.7258 |  |  | 82.3037 |  |  | 11553.0295 |  |  | RCC
2024-07-19 | Béton préfabriqué | m3 | 2053.0022 |  |  | 6.3331 |  |  | 2059.3354 |  |  | PRECAST
2024-07-19 | Structure métallique | T | 1199.1461 |  |  | 45.8525 |  |  | 1244.9985 |  |  | SS
2024-07-19 | Total Equipements | T | 0.045848 |  |  | 0.042573 |  |  | 0.088422 |  |  | MSTMRT
2024-07-19 | Equipements statiques | T | 0.045848 |  |  | 0.042573 |  |  | 0.088422 |  |  | MST
2024-07-19 | Equipements rotatifs | T | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | MRT
2024-07-19 | Tanks | T | 130.5086 |  |  | 19.2531 |  |  | 149.7618 |  |  | TNK
2024-07-19 | Total Piping | ID | 123813.1977 |  |  | 3144.938 |  |  | 126958.1357 |  |  | UGAG
2024-07-19 | U/G Piping | ID | 10614.369 |  |  | 16.631 |  |  | 10631 |  |  | UG
2024-07-19 | U/G Piping fabrication | ID | 6889 |  |  | 0 |  |  | 6889 |  |  | UGFAB
2024-07-19 | U/G Piping erection | ID | 3725.369 |  |  | 16.631 |  |  | 3742 |  |  | UGPI
2024-07-19 | A/G piping | ID | 113198.8287 |  |  | 3128.307 |  |  | 116327.1357 |  |  | AG
2024-07-19 | A/G Piping fabrication | ID | 110531.9073 |  |  | 2708.822 |  |  | 113240.7293 |  |  | AGFAB
2024-07-19 | A/G Piping erection | ID | 2666.9214 |  |  | 419.485 |  |  | 3086.4064 |  |  | AGPI
2024-07-19 | Cables électricité | m | 38.6346 |  |  | 7.2706 |  |  | 45.9052 |  |  | ELCL
2024-07-19 | Cables instrumentation | m | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | INCL
2024-07-26 | Béton armé | m3 | 11553.0295 |  |  | 109.1922 |  |  | 11662.2218 |  |  | RCC
2024-07-26 | Béton préfabriqué | m3 | 2059.3354 |  |  | 9.4996 |  |  | 2068.8349 |  |  | PRECAST
2024-07-26 | Structure métallique | T | 1244.9985 |  |  | 55.1049 |  |  | 1300.1034 |  |  | SS
2024-07-26 | Total Equipements | T | 0.088422 |  |  | 0.15319 |  |  | 0.24161 |  |  | MSTMRT
2024-07-26 | Equipements statiques | T | 0.088422 |  |  | 0.15319 |  |  | 0.24161 |  |  | MST
2024-07-26 | Equipements rotatifs | T | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | MRT
2024-07-26 | Tanks | T | 149.7618 |  |  | 32.173 |  |  | 181.9348 |  |  | TNK
2024-07-26 | Total Piping | ID | 126958.1357 |  |  | 3338.0495 |  |  | 130296.1852 |  |  | UGAG
2024-07-26 | U/G Piping | ID | 10631 |  |  | 0 |  |  | 10631 |  |  | UG
2024-07-26 | U/G Piping fabrication | ID | 6889 |  |  | 0 |  |  | 6889 |  |  | UGFAB
2024-07-26 | U/G Piping erection | ID | 3742 |  |  | 0 |  |  | 3742 |  |  | UGPI
2024-07-26 | A/G piping | ID | 116327.1357 |  |  | 3338.0495 |  |  | 119665.1852 |  |  | AG
2024-07-26 | A/G Piping fabrication | ID | 113240.7293 |  |  | 2708.822 |  |  | 115949.5513 |  |  | AGFAB
2024-07-26 | A/G Piping erection | ID | 3086.4064 |  |  | 629.2275 |  |  | 3715.6339 |  |  | AGPI
2024-07-26 | Cables électricité | m | 45.9052 |  |  | 20.8592 |  |  | 66.7644 |  |  | ELCL
2024-07-26 | Cables instrumentation | m | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | INCL
2024-08-02 | Béton armé | m3 | 11662.2218 |  |  | 98.2084 |  |  | 11760.4302 |  |  | RCC
2024-08-02 | Béton préfabriqué | m3 | 2068.8349 |  |  | 9.4996 |  |  | 2078.3345 |  |  | PRECAST
2024-08-02 | Structure métallique | T | 1300.1034 |  |  | 31.0434 |  |  | 1331.1468 |  |  | SS
2024-08-02 | Total Equipements | T | 0.24161 |  |  | 0.58229 |  |  | 0.8239 |  |  | MSTMRT
2024-08-02 | Equipements statiques | T | 0.24161 |  |  | 0.35787 |  |  | 0.59948 |  |  | MST
2024-08-02 | Equipements rotatifs | T | 0 |  |  | 0.22442 |  |  | 0.22442 |  |  | MRT
2024-08-02 | Tanks | T | 181.9348 |  |  | 37.585 |  |  | 219.5198 |  |  | TNK
2024-08-02 | Total Piping | ID | 130296.1852 |  |  | 3338.0519 |  |  | 133634.2371 |  |  | UGAG
2024-08-02 | U/G Piping | ID | 10631 |  |  | 0 |  |  | 10631 |  |  | UG
2024-08-02 | U/G Piping fabrication | ID | 6889 |  |  | 0 |  |  | 6889 |  |  | UGFAB
2024-08-02 | U/G Piping erection | ID | 3742 |  |  | 0 |  |  | 3742 |  |  | UGPI
2024-08-02 | A/G piping | ID | 119665.1852 |  |  | 3338.0519 |  |  | 123003.2371 |  |  | AG
2024-08-02 | A/G Piping fabrication | ID | 115949.5513 |  |  | 2708.8244 |  |  | 118658.3757 |  |  | AGFAB
2024-08-02 | A/G Piping erection | ID | 3715.6339 |  |  | 629.2275 |  |  | 4344.8614 |  |  | AGPI
2024-08-02 | Cables électricité | m | 66.7644 |  |  | 29.0073 |  |  | 95.7717 |  |  | ELCL
2024-08-02 | Cables instrumentation | m | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | INCL
2024-08-09 | Béton armé | m3 | 11760.4302 |  |  | 85.9584 |  |  | 11846.3886 |  |  | RCC
2024-08-09 | Béton préfabriqué | m3 | 2078.3345 |  |  | 9.4996 |  |  | 2087.8341 |  |  | PRECAST
2024-08-09 | Structure métallique | T | 1331.1468 |  |  | 21.4305 |  |  | 1352.5773 |  |  | SS
2024-08-09 | Total Equipements | T | 0.8239 |  |  | 1.1978 |  |  | 2.0217 |  |  | MSTMRT
2024-08-09 | Equipements statiques | T | 0.59948 |  |  | 0.6517 |  |  | 1.2512 |  |  | MST
2024-08-09 | Equipements rotatifs | T | 0.22442 |  |  | 0.54613 |  |  | 0.77054 |  |  | MRT
2024-08-09 | Tanks | T | 219.5198 |  |  | 41.8396 |  |  | 261.3594 |  |  | TNK
2024-08-09 | Total Piping | ID | 133634.2371 |  |  | 2200.3428 |  |  | 135834.5799 |  |  | UGAG
2024-08-09 | U/G Piping | ID | 10631 |  |  | 0 |  |  | 10631 |  |  | UG
2024-08-09 | U/G Piping fabrication | ID | 6889 |  |  | 0 |  |  | 6889 |  |  | UGFAB
2024-08-09 | U/G Piping erection | ID | 3742 |  |  | 0 |  |  | 3742 |  |  | UGPI
2024-08-09 | A/G piping | ID | 123003.2371 |  |  | 2200.3428 |  |  | 125203.5799 |  |  | AG
2024-08-09 | A/G Piping fabrication | ID | 118658.3757 |  |  | 1571.1153 |  |  | 120229.491 |  |  | AGFAB
2024-08-09 | A/G Piping erection | ID | 4344.8614 |  |  | 629.2275 |  |  | 4974.0889 |  |  | AGPI
2024-08-09 | Cables électricité | m | 95.7717 |  |  | 29.0324 |  |  | 124.8041 |  |  | ELCL
2024-08-09 | Cables instrumentation | m | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | INCL
2024-08-16 | Béton armé | m3 | 11846.3886 |  |  | 48.1425 |  |  | 11894.5312 |  |  | RCC
2024-08-16 | Béton préfabriqué | m3 | 2087.8341 |  |  | 9.4996 |  |  | 2097.3337 |  |  | PRECAST
2024-08-16 | Structure métallique | T | 1352.5773 |  |  | 24.6308 |  |  | 1377.2081 |  |  | SS
2024-08-16 | Total Equipements | T | 2.0217 |  |  | 2.3835 |  |  | 4.4052 |  |  | MSTMRT
2024-08-16 | Equipements statiques | T | 1.2512 |  |  | 1.2243 |  |  | 2.4754 |  |  | MST
2024-08-16 | Equipements rotatifs | T | 0.77054 |  |  | 1.1592 |  |  | 1.9298 |  |  | MRT
2024-08-16 | Tanks | T | 261.3594 |  |  | 42.2152 |  |  | 303.5746 |  |  | TNK
2024-08-16 | Total Piping | ID | 135834.5799 |  |  | 2073.9341 |  |  | 137908.5141 |  |  | UGAG
2024-08-16 | U/G Piping | ID | 10631 |  |  | 0 |  |  | 10631 |  |  | UG
2024-08-16 | U/G Piping fabrication | ID | 6889 |  |  | 0 |  |  | 6889 |  |  | UGFAB
2024-08-16 | U/G Piping erection | ID | 3742 |  |  | 0 |  |  | 3742 |  |  | UGPI
2024-08-16 | A/G piping | ID | 125203.5799 |  |  | 2073.9341 |  |  | 127277.5141 |  |  | AG
2024-08-16 | A/G Piping fabrication | ID | 120229.491 |  |  | 1444.7066 |  |  | 121674.1977 |  |  | AGFAB
2024-08-16 | A/G Piping erection | ID | 4974.0889 |  |  | 629.2275 |  |  | 5603.3164 |  |  | AGPI
2024-08-16 | Cables électricité | m | 124.8041 |  |  | 203.7531 |  |  | 328.5572 |  |  | ELCL
2024-08-16 | Cables instrumentation | m | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | INCL
2024-08-23 | Béton armé | m3 | 11894.5312 |  |  | 39.9259 |  |  | 11934.4571 |  |  | RCC
2024-08-23 | Béton préfabriqué | m3 | 2097.3337 |  |  | 9.4999 |  |  | 2106.8336 |  |  | PRECAST
2024-08-23 | Structure métallique | T | 1377.2081 |  |  | 44.6127 |  |  | 1421.8208 |  |  | SS
2024-08-23 | Total Equipements | T | 4.4052 |  |  | 14.2897 |  |  | 18.695 |  |  | MSTMRT
2024-08-23 | Equipements statiques | T | 2.4754 |  |  | 11.5325 |  |  | 14.0079 |  |  | MST
2024-08-23 | Equipements rotatifs | T | 1.9298 |  |  | 2.7573 |  |  | 4.6871 |  |  | MRT
2024-08-23 | Tanks | T | 303.5746 |  |  | 41.3665 |  |  | 344.9411 |  |  | TNK
2024-08-23 | Total Piping | ID | 137908.5141 |  |  | 1990.0351 |  |  | 139898.5491 |  |  | UGAG
2024-08-23 | U/G Piping | ID | 10631 |  |  | 0 |  |  | 10631 |  |  | UG
2024-08-23 | U/G Piping fabrication | ID | 6889 |  |  | 0 |  |  | 6889 |  |  | UGFAB
2024-08-23 | U/G Piping erection | ID | 3742 |  |  | 0 |  |  | 3742 |  |  | UGPI
2024-08-23 | A/G piping | ID | 127277.5141 |  |  | 1990.0351 |  |  | 129267.5491 |  |  | AG
2024-08-23 | A/G Piping fabrication | ID | 121674.1977 |  |  | 1444.7043 |  |  | 123118.902 |  |  | AGFAB
2024-08-23 | A/G Piping erection | ID | 5603.3164 |  |  | 545.3308 |  |  | 6148.6472 |  |  | AGPI
2024-08-23 | Cables électricité | m | 328.5572 |  |  | 797.9138 |  |  | 1126.471 |  |  | ELCL
2024-08-23 | Cables instrumentation | m | 0 |  |  | 14.3892 |  |  | 14.3892 |  |  | INCL
2024-08-30 | Béton armé | m3 | 11934.4571 |  |  | 63.3746 |  |  | 11997.8317 |  |  | RCC
2024-08-30 | Béton préfabriqué | m3 | 2106.8336 |  |  | 3.1664 |  |  | 2110 |  |  | PRECAST
2024-08-30 | Structure métallique | T | 1421.8208 |  |  | 82.0186 |  |  | 1503.8394 |  |  | SS
2024-08-30 | Total Equipements | T | 18.695 |  |  | 45.7921 |  |  | 64.4871 |  |  | MSTMRT
2024-08-30 | Equipements statiques | T | 14.0079 |  |  | 41.0802 |  |  | 55.0881 |  |  | MST
2024-08-30 | Equipements rotatifs | T | 4.6871 |  |  | 4.7119 |  |  | 9.399 |  |  | MRT
2024-08-30 | Tanks | T | 344.9411 |  |  | 40.159 |  |  | 385.1001 |  |  | TNK
2024-08-30 | Total Piping | ID | 139898.5491 |  |  | 1457.1968 |  |  | 141355.7459 |  |  | UGAG
2024-08-30 | U/G Piping | ID | 10631 |  |  | 0 |  |  | 10631 |  |  | UG
2024-08-30 | U/G Piping fabrication | ID | 6889 |  |  | 0 |  |  | 6889 |  |  | UGFAB
2024-08-30 | U/G Piping erection | ID | 3742 |  |  | 0 |  |  | 3742 |  |  | UGPI
2024-08-30 | A/G piping | ID | 129267.5491 |  |  | 1457.1968 |  |  | 130724.7459 |  |  | AG
2024-08-30 | A/G Piping fabrication | ID | 123118.902 |  |  | 1019.035 |  |  | 124137.9369 |  |  | AGFAB
2024-08-30 | A/G Piping erection | ID | 6148.6472 |  |  | 438.1619 |  |  | 6586.809 |  |  | AGPI
2024-08-30 | Cables électricité | m | 1126.471 |  |  | 1888.3325 |  |  | 3014.8035 |  |  | ELCL
2024-08-30 | Cables instrumentation | m | 14.3892 |  |  | 343.1396 |  |  | 357.5288 |  |  | INCL
2024-09-06 | Béton armé | m3 | 11997.8317 |  |  | 62.4986 |  |  | 12060.3303 |  |  | RCC
2024-09-06 | Béton préfabriqué | m3 | 2110 |  |  | 0 |  |  | 2110 |  |  | PRECAST
2024-09-06 | Structure métallique | T | 1503.8394 |  |  | 115.2152 |  |  | 1619.0546 |  |  | SS
2024-09-06 | Total Equipements | T | 64.4871 |  |  | 113.7504 |  |  | 178.2375 |  |  | MSTMRT
2024-09-06 | Equipements statiques | T | 55.0881 |  |  | 104.3557 |  |  | 159.4438 |  |  | MST
2024-09-06 | Equipements rotatifs | T | 9.399 |  |  | 9.3947 |  |  | 18.7937 |  |  | MRT
2024-09-06 | Tanks | T | 385.1001 |  |  | 39.2117 |  |  | 424.3118 |  |  | TNK
2024-09-06 | Total Piping | ID | 141355.7459 |  |  | 1118.9088 |  |  | 142474.6547 |  |  | UGAG
2024-09-06 | U/G Piping | ID | 10631 |  |  | 0 |  |  | 10631 |  |  | UG
2024-09-06 | U/G Piping fabrication | ID | 6889 |  |  | 0 |  |  | 6889 |  |  | UGFAB
2024-09-06 | U/G Piping erection | ID | 3742 |  |  | 0 |  |  | 3742 |  |  | UGPI
2024-09-06 | A/G piping | ID | 130724.7459 |  |  | 1118.9088 |  |  | 131843.6547 |  |  | AG
2024-09-06 | A/G Piping fabrication | ID | 124137.9369 |  |  | 541.7644 |  |  | 124679.7013 |  |  | AGFAB
2024-09-06 | A/G Piping erection | ID | 6586.809 |  |  | 577.1444 |  |  | 7163.9534 |  |  | AGPI
2024-09-06 | Cables électricité | m | 3014.8035 |  |  | 3152.2435 |  |  | 6167.047 |  |  | ELCL
2024-09-06 | Cables instrumentation | m | 357.5288 |  |  | 840.0725 |  |  | 1197.6013 |  |  | INCL
2024-09-13 | Béton armé | m3 | 12060.3303 |  |  | 55.6239 |  |  | 12115.9542 |  |  | RCC
2024-09-13 | Béton préfabriqué | m3 | 2110 |  |  | 0 |  |  | 2110 |  |  | PRECAST
2024-09-13 | Structure métallique | T | 1619.0546 |  |  | 149.2914 |  |  | 1768.346 |  |  | SS
2024-09-13 | Total Equipements | T | 178.2375 |  |  | 217.5063 |  |  | 395.7438 |  |  | MSTMRT
2024-09-13 | Equipements statiques | T | 159.4438 |  |  | 179.7492 |  |  | 339.193 |  |  | MST
2024-09-13 | Equipements rotatifs | T | 18.7937 |  |  | 37.7571 |  |  | 56.5508 |  |  | MRT
2024-09-13 | Tanks | T | 424.3118 |  |  | 34.5453 |  |  | 458.8571 |  |  | TNK
2024-09-13 | Total Piping | ID | 142474.6547 |  |  | 1101.0925 |  |  | 143575.7472 |  |  | UGAG
2024-09-13 | U/G Piping | ID | 10631 |  |  | 0 |  |  | 10631 |  |  | UG
2024-09-13 | U/G Piping fabrication | ID | 6889 |  |  | 0 |  |  | 6889 |  |  | UGFAB
2024-09-13 | U/G Piping erection | ID | 3742 |  |  | 0 |  |  | 3742 |  |  | UGPI
2024-09-13 | A/G piping | ID | 131843.6547 |  |  | 1101.0925 |  |  | 132944.7472 |  |  | AG
2024-09-13 | A/G Piping fabrication | ID | 124679.7013 |  |  | 541.7644 |  |  | 125221.4657 |  |  | AGFAB
2024-09-13 | A/G Piping erection | ID | 7163.9534 |  |  | 559.3281 |  |  | 7723.2815 |  |  | AGPI
2024-09-13 | Cables électricité | m | 6167.047 |  |  | 6018.1997 |  |  | 12185.2467 |  |  | ELCL
2024-09-13 | Cables instrumentation | m | 1197.6013 |  |  | 1317.2891 |  |  | 2514.8904 |  |  | INCL
2024-09-20 | Béton armé | m3 | 12115.9542 |  |  | 41.1422 |  |  | 12157.0964 |  |  | RCC
2024-09-20 | Béton préfabriqué | m3 | 2110 |  |  | 0 |  |  | 2110 |  |  | PRECAST
2024-09-20 | Structure métallique | T | 1768.346 |  |  | 154.6727 |  |  | 1923.0187 |  |  | SS
2024-09-20 | Total Equipements | T | 395.7438 |  |  | 199.3565 |  |  | 595.1003 |  |  | MSTMRT
2024-09-20 | Equipements statiques | T | 339.193 |  |  | 145.3391 |  |  | 484.5321 |  |  | MST
2024-09-20 | Equipements rotatifs | T | 56.5508 |  |  | 54.0175 |  |  | 110.5682 |  |  | MRT
2024-09-20 | Tanks | T | 458.8571 |  |  | 21.2185 |  |  | 480.0756 |  |  | TNK
2024-09-20 | Total Piping | ID | 143575.7472 |  |  | 1138.1621 |  |  | 144713.9093 |  |  | UGAG
2024-09-20 | U/G Piping | ID | 10631 |  |  | 0 |  |  | 10631 |  |  | UG
2024-09-20 | U/G Piping fabrication | ID | 6889 |  |  | 0 |  |  | 6889 |  |  | UGFAB
2024-09-20 | U/G Piping erection | ID | 3742 |  |  | 0 |  |  | 3742 |  |  | UGPI
2024-09-20 | A/G piping | ID | 132944.7472 |  |  | 1138.1621 |  |  | 134082.9093 |  |  | AG
2024-09-20 | A/G Piping fabrication | ID | 125221.4657 |  |  | 526.2857 |  |  | 125747.7514 |  |  | AGFAB
2024-09-20 | A/G Piping erection | ID | 7723.2815 |  |  | 611.8764 |  |  | 8335.1579 |  |  | AGPI
2024-09-20 | Cables électricité | m | 12185.2467 |  |  | 7975.202 |  |  | 20160.4487 |  |  | ELCL
2024-09-20 | Cables instrumentation | m | 2514.8904 |  |  | 2378.9605 |  |  | 4893.8509 |  |  | INCL
2024-09-27 | Béton armé | m3 | 12157.0964 |  |  | 49.3706 |  |  | 12206.467 |  |  | RCC
2024-09-27 | Béton préfabriqué | m3 | 2110 |  |  | 0 |  |  | 2110 |  |  | PRECAST
2024-09-27 | Structure métallique | T | 1923.0187 |  |  | 209.0751 |  |  | 2132.0938 |  |  | SS
2024-09-27 | Total Equipements | T | 595.1003 |  |  | 256.9417 |  |  | 852.042 |  |  | MSTMRT
2024-09-27 | Equipements statiques | T | 484.5321 |  |  | 146.1913 |  |  | 630.7233 |  |  | MST
2024-09-27 | Equipements rotatifs | T | 110.5682 |  |  | 110.7504 |  |  | 221.3186 |  |  | MRT
2024-09-27 | Tanks | T | 480.0756 |  |  | 24.5631 |  |  | 504.6387 |  |  | TNK
2024-09-27 | Total Piping | ID | 144713.9093 |  |  | 941.6005 |  |  | 145655.5098 |  |  | UGAG
2024-09-27 | U/G Piping | ID | 10631 |  |  | 0 |  |  | 10631 |  |  | UG
2024-09-27 | U/G Piping fabrication | ID | 6889 |  |  | 0 |  |  | 6889 |  |  | UGFAB
2024-09-27 | U/G Piping erection | ID | 3742 |  |  | 0 |  |  | 3742 |  |  | UGPI
2024-09-27 | A/G piping | ID | 134082.9093 |  |  | 941.6005 |  |  | 135024.5098 |  |  | AG
2024-09-27 | A/G Piping fabrication | ID | 125747.7514 |  |  | 180.5889 |  |  | 125928.3403 |  |  | AGFAB
2024-09-27 | A/G Piping erection | ID | 8335.1579 |  |  | 761.0116 |  |  | 9096.1695 |  |  | AGPI
2024-09-27 | Cables électricité | m | 20160.4487 |  |  | 11645.1894 |  |  | 31805.6382 |  |  | ELCL
2024-09-27 | Cables instrumentation | m | 4893.8509 |  |  | 3351.9229 |  |  | 8245.7738 |  |  | INCL
2024-10-04 | Béton armé | m3 | 12206.467 |  |  | 49.371 |  |  | 12255.838 |  |  | RCC
2024-10-04 | Béton préfabriqué | m3 | 2110 |  |  | 0 |  |  | 2110 |  |  | PRECAST
2024-10-04 | Structure métallique | T | 2132.0938 |  |  | 223.8908 |  |  | 2355.9846 |  |  | SS
2024-10-04 | Total Equipements | T | 852.042 |  |  | 294.4873 |  |  | 1146.5293 |  |  | MSTMRT
2024-10-04 | Equipements statiques | T | 630.7233 |  |  | 187.6983 |  |  | 818.4216 |  |  | MST
2024-10-04 | Equipements rotatifs | T | 221.3186 |  |  | 106.7891 |  |  | 328.1077 |  |  | MRT
2024-10-04 | Tanks | T | 504.6387 |  |  | 20.1024 |  |  | 524.741 |  |  | TNK
2024-10-04 | Total Piping | ID | 145655.5098 |  |  | 1805.4815 |  |  | 147460.9914 |  |  | UGAG
2024-10-04 | U/G Piping | ID | 10631 |  |  | 0 |  |  | 10631 |  |  | UG
2024-10-04 | U/G Piping fabrication | ID | 6889 |  |  | 0 |  |  | 6889 |  |  | UGFAB
2024-10-04 | U/G Piping erection | ID | 3742 |  |  | 0 |  |  | 3742 |  |  | UGPI
2024-10-04 | A/G piping | ID | 135024.5098 |  |  | 1805.4815 |  |  | 136829.9914 |  |  | AG
2024-10-04 | A/G Piping fabrication | ID | 125928.3403 |  |  | 180.5866 |  |  | 126108.9269 |  |  | AGFAB
2024-10-04 | A/G Piping erection | ID | 9096.1695 |  |  | 1624.895 |  |  | 10721.0645 |  |  | AGPI
2024-10-04 | Cables électricité | m | 31805.6382 |  |  | 17241.9183 |  |  | 49047.5565 |  |  | ELCL
2024-10-04 | Cables instrumentation | m | 8245.7738 |  |  | 6914.1534 |  |  | 15159.9272 |  |  | INCL
2024-10-11 | Béton armé | m3 | 12255.838 |  |  | 35.6668 |  |  | 12291.5048 |  |  | RCC
2024-10-11 | Béton préfabriqué | m3 | 2110 |  |  | 0 |  |  | 2110 |  |  | PRECAST
2024-10-11 | Structure métallique | T | 2355.9846 |  |  | 194.4904 |  |  | 2550.475 |  |  | SS
2024-10-11 | Total Equipements | T | 1146.5293 |  |  | 344.466 |  |  | 1490.9953 |  |  | MSTMRT
2024-10-11 | Equipements statiques | T | 818.4216 |  |  | 274.3867 |  |  | 1092.8083 |  |  | MST
2024-10-11 | Equipements rotatifs | T | 328.1077 |  |  | 70.0792 |  |  | 398.1869 |  |  | MRT
2024-10-11 | Tanks | T | 524.741 |  |  | 16.8059 |  |  | 541.5469 |  |  | TNK
2024-10-11 | Total Piping | ID | 147460.9914 |  |  | 1847.2146 |  |  | 149308.206 |  |  | UGAG
2024-10-11 | U/G Piping | ID | 10631 |  |  | 0 |  |  | 10631 |  |  | UG
2024-10-11 | U/G Piping fabrication | ID | 6889 |  |  | 0 |  |  | 6889 |  |  | UGFAB
2024-10-11 | U/G Piping erection | ID | 3742 |  |  | 0 |  |  | 3742 |  |  | UGPI
2024-10-11 | A/G piping | ID | 136829.9914 |  |  | 1847.2146 |  |  | 138677.206 |  |  | AG
2024-10-11 | A/G Piping fabrication | ID | 126108.9269 |  |  | 180.5889 |  |  | 126289.5158 |  |  | AGFAB
2024-10-11 | A/G Piping erection | ID | 10721.0645 |  |  | 1666.6257 |  |  | 12387.6902 |  |  | AGPI
2024-10-11 | Cables électricité | m | 49047.5565 |  |  | 17345.1111 |  |  | 66392.6676 |  |  | ELCL
2024-10-11 | Cables instrumentation | m | 15159.9272 |  |  | 7767.1386 |  |  | 22927.0658 |  |  | INCL
2024-10-18 | Béton armé | m3 | 12291.5048 |  |  | 25.6535 |  |  | 12317.1583 |  |  | RCC
2024-10-18 | Béton préfabriqué | m3 | 2110 |  |  | 0 |  |  | 2110 |  |  | PRECAST
2024-10-18 | Structure métallique | T | 2550.475 |  |  | 143.7087 |  |  | 2694.1838 |  |  | SS
2024-10-18 | Total Equipements | T | 1490.9953 |  |  | 359.0265 |  |  | 1850.0218 |  |  | MSTMRT
2024-10-18 | Equipements statiques | T | 1092.8083 |  |  | 301.3962 |  |  | 1394.2046 |  |  | MST
2024-10-18 | Equipements rotatifs | T | 398.1869 |  |  | 57.6303 |  |  | 455.8172 |  |  | MRT
2024-10-18 | Tanks | T | 541.5469 |  |  | 11.1376 |  |  | 552.6844 |  |  | TNK
2024-10-18 | Total Piping | ID | 149308.206 |  |  | 3080.9536 |  |  | 152389.1596 |  |  | UGAG
2024-10-18 | U/G Piping | ID | 10631 |  |  | 0 |  |  | 10631 |  |  | UG
2024-10-18 | U/G Piping fabrication | ID | 6889 |  |  | 0 |  |  | 6889 |  |  | UGFAB
2024-10-18 | U/G Piping erection | ID | 3742 |  |  | 0 |  |  | 3742 |  |  | UGPI
2024-10-18 | A/G piping | ID | 138677.206 |  |  | 3080.9536 |  |  | 141758.1596 |  |  | AG
2024-10-18 | A/G Piping fabrication | ID | 126289.5158 |  |  | 69.6542 |  |  | 126359.17 |  |  | AGFAB
2024-10-18 | A/G Piping erection | ID | 12387.6902 |  |  | 3011.2994 |  |  | 15398.9896 |  |  | AGPI
2024-10-18 | Cables électricité | m | 66392.6676 |  |  | 17042.4273 |  |  | 83435.0949 |  |  | ELCL
2024-10-18 | Cables instrumentation | m | 22927.0658 |  |  | 12355.169 |  |  | 35282.2348 |  |  | INCL
2024-10-25 | Béton armé | m3 | 12317.1583 |  |  | 25.6532 |  |  | 12342.8116 |  |  | RCC
2024-10-25 | Béton préfabriqué | m3 | 2110 |  |  | 0 |  |  | 2110 |  |  | PRECAST
2024-10-25 | Structure métallique | T | 2694.1838 |  |  | 128.6091 |  |  | 2822.7928 |  |  | SS
2024-10-25 | Total Equipements | T | 1850.0218 |  |  | 333.551 |  |  | 2183.5728 |  |  | MSTMRT
2024-10-25 | Equipements statiques | T | 1394.2046 |  |  | 309.0822 |  |  | 1703.2867 |  |  | MST
2024-10-25 | Equipements rotatifs | T | 455.8172 |  |  | 24.4689 |  |  | 480.2861 |  |  | MRT
2024-10-25 | Tanks | T | 552.6844 |  |  | 9.6764 |  |  | 562.3609 |  |  | TNK
2024-10-25 | Total Piping | ID | 152389.1596 |  |  | 3257.3095 |  |  | 155646.4691 |  |  | UGAG
2024-10-25 | U/G Piping | ID | 10631 |  |  | 0 |  |  | 10631 |  |  | UG
2024-10-25 | U/G Piping fabrication | ID | 6889 |  |  | 0 |  |  | 6889 |  |  | UGFAB
2024-10-25 | U/G Piping erection | ID | 3742 |  |  | 0 |  |  | 3742 |  |  | UGPI
2024-10-25 | A/G piping | ID | 141758.1596 |  |  | 3257.3095 |  |  | 145015.4691 |  |  | AG
2024-10-25 | A/G Piping fabrication | ID | 126359.17 |  |  | 0 |  |  | 126359.17 |  |  | AGFAB
2024-10-25 | A/G Piping erection | ID | 15398.9896 |  |  | 3257.3095 |  |  | 18656.2991 |  |  | AGPI
2024-10-25 | Cables électricité | m | 83435.0949 |  |  | 11869.1248 |  |  | 95304.2197 |  |  | ELCL
2024-10-25 | Cables instrumentation | m | 35282.2348 |  |  | 12800.0461 |  |  | 48082.2809 |  |  | INCL
2024-11-01 | Béton armé | m3 | 12342.8116 |  |  | 25.6532 |  |  | 12368.4648 |  |  | RCC
2024-11-01 | Béton préfabriqué | m3 | 2110 |  |  | 0 |  |  | 2110 |  |  | PRECAST
2024-11-01 | Structure métallique | T | 2822.7928 |  |  | 101.144 |  |  | 2923.9368 |  |  | SS
2024-11-01 | Total Equipements | T | 2183.5728 |  |  | 282.5438 |  |  | 2466.1167 |  |  | MSTMRT
2024-11-01 | Equipements statiques | T | 1703.2867 |  |  | 275.182 |  |  | 1978.4687 |  |  | MST
2024-11-01 | Equipements rotatifs | T | 480.2861 |  |  | 7.3619 |  |  | 487.648 |  |  | MRT
2024-11-01 | Tanks | T | 562.3609 |  |  | 9.2805 |  |  | 571.6414 |  |  | TNK
2024-11-01 | Total Piping | ID | 155646.4691 |  |  | 4864.314 |  |  | 160510.7831 |  |  | UGAG
2024-11-01 | U/G Piping | ID | 10631 |  |  | 0 |  |  | 10631 |  |  | UG
2024-11-01 | U/G Piping fabrication | ID | 6889 |  |  | 0 |  |  | 6889 |  |  | UGFAB
2024-11-01 | U/G Piping erection | ID | 3742 |  |  | 0 |  |  | 3742 |  |  | UGPI
2024-11-01 | A/G piping | ID | 145015.4691 |  |  | 4864.314 |  |  | 149879.7831 |  |  | AG
2024-11-01 | A/G Piping fabrication | ID | 126359.17 |  |  | 0 |  |  | 126359.17 |  |  | AGFAB
2024-11-01 | A/G Piping erection | ID | 18656.2991 |  |  | 4864.314 |  |  | 23520.6131 |  |  | AGPI
2024-11-01 | Cables électricité | m | 95304.2197 |  |  | 9465.6557 |  |  | 104769.8754 |  |  | ELCL
2024-11-01 | Cables instrumentation | m | 48082.2809 |  |  | 16376.9553 |  |  | 64459.2362 |  |  | INCL
2024-11-08 | Béton armé | m3 | 12368.4648 |  |  | 25.6535 |  |  | 12394.1183 |  |  | RCC
2024-11-08 | Béton préfabriqué | m3 | 2110 |  |  | 0 |  |  | 2110 |  |  | PRECAST
2024-11-08 | Structure métallique | T | 2923.9368 |  |  | 68.8116 |  |  | 2992.7484 |  |  | SS
2024-11-08 | Total Equipements | T | 2466.1167 |  |  | 305.615 |  |  | 2771.7316 |  |  | MSTMRT
2024-11-08 | Equipements statiques | T | 1978.4687 |  |  | 298.2351 |  |  | 2276.7038 |  |  | MST
2024-11-08 | Equipements rotatifs | T | 487.648 |  |  | 7.3799 |  |  | 495.0278 |  |  | MRT
2024-11-08 | Tanks | T | 571.6414 |  |  | 3.5334 |  |  | 575.1747 |  |  | TNK
2024-11-08 | Total Piping | ID | 160510.7831 |  |  | 5113.207 |  |  | 165623.9901 |  |  | UGAG
2024-11-08 | U/G Piping | ID | 10631 |  |  | 0 |  |  | 10631 |  |  | UG
2024-11-08 | U/G Piping fabrication | ID | 6889 |  |  | 0 |  |  | 6889 |  |  | UGFAB
2024-11-08 | U/G Piping erection | ID | 3742 |  |  | 0 |  |  | 3742 |  |  | UGPI
2024-11-08 | A/G piping | ID | 149879.7831 |  |  | 5113.207 |  |  | 154992.9901 |  |  | AG
2024-11-08 | A/G Piping fabrication | ID | 126359.17 |  |  | 0 |  |  | 126359.17 |  |  | AGFAB
2024-11-08 | A/G Piping erection | ID | 23520.6131 |  |  | 5113.207 |  |  | 28633.8201 |  |  | AGPI
2024-11-08 | Cables électricité | m | 104769.8754 |  |  | 8018.2241 |  |  | 112788.0995 |  |  | ELCL
2024-11-08 | Cables instrumentation | m | 64459.2362 |  |  | 15506.1937 |  |  | 79965.4298 |  |  | INCL
2024-11-15 | Béton armé | m3 | 12394.1183 |  |  | 25.6532 |  |  | 12419.7715 |  |  | RCC
2024-11-15 | Béton préfabriqué | m3 | 2110 |  |  | 0 |  |  | 2110 |  |  | PRECAST
2024-11-15 | Structure métallique | T | 2992.7484 |  |  | 58.988 |  |  | 3051.7364 |  |  | SS
2024-11-15 | Total Equipements | T | 2771.7316 |  |  | 252.2896 |  |  | 3024.0213 |  |  | MSTMRT
2024-11-15 | Equipements statiques | T | 2276.7038 |  |  | 240.4516 |  |  | 2517.1554 |  |  | MST
2024-11-15 | Equipements rotatifs | T | 495.0278 |  |  | 11.8381 |  |  | 506.8659 |  |  | MRT
2024-11-15 | Tanks | T | 575.1747 |  |  | 3.5334 |  |  | 578.7081 |  |  | TNK
2024-11-15 | Total Piping | ID | 165623.9901 |  |  | 5350.1549 |  |  | 170974.1449 |  |  | UGAG
2024-11-15 | U/G Piping | ID | 10631 |  |  | 0 |  |  | 10631 |  |  | UG
2024-11-15 | U/G Piping fabrication | ID | 6889 |  |  | 0 |  |  | 6889 |  |  | UGFAB
2024-11-15 | U/G Piping erection | ID | 3742 |  |  | 0 |  |  | 3742 |  |  | UGPI
2024-11-15 | A/G piping | ID | 154992.9901 |  |  | 5350.1549 |  |  | 160343.1449 |  |  | AG
2024-11-15 | A/G Piping fabrication | ID | 126359.17 |  |  | 0 |  |  | 126359.17 |  |  | AGFAB
2024-11-15 | A/G Piping erection | ID | 28633.8201 |  |  | 5350.1549 |  |  | 33983.9749 |  |  | AGPI
2024-11-15 | Cables électricité | m | 112788.0995 |  |  | 7196.7183 |  |  | 119984.8179 |  |  | ELCL
2024-11-15 | Cables instrumentation | m | 79965.4298 |  |  | 16346.4978 |  |  | 96311.9276 |  |  | INCL
2024-11-22 | Béton armé | m3 | 12419.7715 |  |  | 25.6535 |  |  | 12445.425 |  |  | RCC
2024-11-22 | Béton préfabriqué | m3 | 2110 |  |  | 0 |  |  | 2110 |  |  | PRECAST
2024-11-22 | Structure métallique | T | 3051.7364 |  |  | 51.0148 |  |  | 3102.7511 |  |  | SS
2024-11-22 | Total Equipements | T | 3024.0213 |  |  | 221.8428 |  |  | 3245.864 |  |  | MSTMRT
2024-11-22 | Equipements statiques | T | 2517.1554 |  |  | 204.9012 |  |  | 2722.0565 |  |  | MST
2024-11-22 | Equipements rotatifs | T | 506.8659 |  |  | 16.9416 |  |  | 523.8075 |  |  | MRT
2024-11-22 | Tanks | T | 578.7081 |  |  | 3.1197 |  |  | 581.8278 |  |  | TNK
2024-11-22 | Total Piping | ID | 170974.1449 |  |  | 5857.6553 |  |  | 176831.8002 |  |  | UGAG
2024-11-22 | U/G Piping | ID | 10631 |  |  | 0 |  |  | 10631 |  |  | UG
2024-11-22 | U/G Piping fabrication | ID | 6889 |  |  | 0 |  |  | 6889 |  |  | UGFAB
2024-11-22 | U/G Piping erection | ID | 3742 |  |  | 0 |  |  | 3742 |  |  | UGPI
2024-11-22 | A/G piping | ID | 160343.1449 |  |  | 5857.6553 |  |  | 166200.8002 |  |  | AG
2024-11-22 | A/G Piping fabrication | ID | 126359.17 |  |  | 0 |  |  | 126359.17 |  |  | AGFAB
2024-11-22 | A/G Piping erection | ID | 33983.9749 |  |  | 5857.6553 |  |  | 39841.6302 |  |  | AGPI
2024-11-22 | Cables électricité | m | 119984.8179 |  |  | 10566.504 |  |  | 130551.3219 |  |  | ELCL
2024-11-22 | Cables instrumentation | m | 96311.9276 |  |  | 16231.1239 |  |  | 112543.0515 |  |  | INCL
2024-11-29 | Béton armé | m3 | 12445.425 |  |  | 1.2825 |  |  | 12446.7076 |  |  | RCC
2024-11-29 | Béton préfabriqué | m3 | 2110 |  |  | 0 |  |  | 2110 |  |  | PRECAST
2024-11-29 | Structure métallique | T | 3102.7511 |  |  | 34.2036 |  |  | 3136.9547 |  |  | SS
2024-11-29 | Total Equipements | T | 3245.864 |  |  | 190.0366 |  |  | 3435.9006 |  |  | MSTMRT
2024-11-29 | Equipements statiques | T | 2722.0565 |  |  | 168.829 |  |  | 2890.8855 |  |  | MST
2024-11-29 | Equipements rotatifs | T | 523.8075 |  |  | 21.2076 |  |  | 545.0151 |  |  | MRT
2024-11-29 | Tanks | T | 581.8278 |  |  | 1.6011 |  |  | 583.4289 |  |  | TNK
2024-11-29 | Total Piping | ID | 176831.8002 |  |  | 5100.173 |  |  | 181931.9732 |  |  | UGAG
2024-11-29 | U/G Piping | ID | 10631 |  |  | 0 |  |  | 10631 |  |  | UG
2024-11-29 | U/G Piping fabrication | ID | 6889 |  |  | 0 |  |  | 6889 |  |  | UGFAB
2024-11-29 | U/G Piping erection | ID | 3742 |  |  | 0 |  |  | 3742 |  |  | UGPI
2024-11-29 | A/G piping | ID | 166200.8002 |  |  | 5100.173 |  |  | 171300.9732 |  |  | AG
2024-11-29 | A/G Piping fabrication | ID | 126359.17 |  |  | 0 |  |  | 126359.17 |  |  | AGFAB
2024-11-29 | A/G Piping erection | ID | 39841.6302 |  |  | 5100.173 |  |  | 44941.8032 |  |  | AGPI
2024-11-29 | Cables électricité | m | 130551.3219 |  |  | 13227.4285 |  |  | 143778.7504 |  |  | ELCL
2024-11-29 | Cables instrumentation | m | 112543.0515 |  |  | 13889.3088 |  |  | 126432.3603 |  |  | INCL
2024-12-06 | Béton armé | m3 | 12446.7076 |  |  | 0 |  |  | 12446.7076 |  |  | RCC
2024-12-06 | Béton préfabriqué | m3 | 2110 |  |  | 0 |  |  | 2110 |  |  | PRECAST
2024-12-06 | Structure métallique | T | 3136.9547 |  |  | 19.1506 |  |  | 3156.1052 |  |  | SS
2024-12-06 | Total Equipements | T | 3435.9006 |  |  | 140.7638 |  |  | 3576.6644 |  |  | MSTMRT
2024-12-06 | Equipements statiques | T | 2890.8855 |  |  | 109.4828 |  |  | 3000.3684 |  |  | MST
2024-12-06 | Equipements rotatifs | T | 545.0151 |  |  | 31.2809 |  |  | 576.296 |  |  | MRT
2024-12-06 | Tanks | T | 583.4289 |  |  | 0.92375 |  |  | 584.3527 |  |  | TNK
2024-12-06 | Total Piping | ID | 181931.9732 |  |  | 5624.9103 |  |  | 187556.8835 |  |  | UGAG
2024-12-06 | U/G Piping | ID | 10631 |  |  | 0 |  |  | 10631 |  |  | UG
2024-12-06 | U/G Piping fabrication | ID | 6889 |  |  | 0 |  |  | 6889 |  |  | UGFAB
2024-12-06 | U/G Piping erection | ID | 3742 |  |  | 0 |  |  | 3742 |  |  | UGPI
2024-12-06 | A/G piping | ID | 171300.9732 |  |  | 5624.9103 |  |  | 176925.8835 |  |  | AG
2024-12-06 | A/G Piping fabrication | ID | 126359.17 |  |  | 0 |  |  | 126359.17 |  |  | AGFAB
2024-12-06 | A/G Piping erection | ID | 44941.8032 |  |  | 5624.9103 |  |  | 50566.7135 |  |  | AGPI
2024-12-06 | Cables électricité | m | 143778.7504 |  |  | 19054.7617 |  |  | 162833.5121 |  |  | ELCL
2024-12-06 | Cables instrumentation | m | 126432.3603 |  |  | 14296.2009 |  |  | 140728.5612 |  |  | INCL
2024-12-13 | Béton armé | m3 | 12446.7076 |  |  | 0 |  |  | 12446.7076 |  |  | RCC
2024-12-13 | Béton préfabriqué | m3 | 2110 |  |  | 0 |  |  | 2110 |  |  | PRECAST
2024-12-13 | Structure métallique | T | 3156.1052 |  |  | 8.367 |  |  | 3164.4723 |  |  | SS
2024-12-13 | Total Equipements | T | 3576.6644 |  |  | 98.1178 |  |  | 3674.7822 |  |  | MSTMRT
2024-12-13 | Equipements statiques | T | 3000.3684 |  |  | 65.6134 |  |  | 3065.9817 |  |  | MST
2024-12-13 | Equipements rotatifs | T | 576.296 |  |  | 32.5045 |  |  | 608.8004 |  |  | MRT
2024-12-13 | Tanks | T | 584.3527 |  |  | 0.92367 |  |  | 585.2764 |  |  | TNK
2024-12-13 | Total Piping | ID | 187556.8835 |  |  | 4692.9028 |  |  | 192249.7863 |  |  | UGAG
2024-12-13 | U/G Piping | ID | 10631 |  |  | 0 |  |  | 10631 |  |  | UG
2024-12-13 | U/G Piping fabrication | ID | 6889 |  |  | 0 |  |  | 6889 |  |  | UGFAB
2024-12-13 | U/G Piping erection | ID | 3742 |  |  | 0 |  |  | 3742 |  |  | UGPI
2024-12-13 | A/G piping | ID | 176925.8835 |  |  | 4692.9028 |  |  | 181618.7863 |  |  | AG
2024-12-13 | A/G Piping fabrication | ID | 126359.17 |  |  | 0 |  |  | 126359.17 |  |  | AGFAB
2024-12-13 | A/G Piping erection | ID | 50566.7135 |  |  | 4692.9028 |  |  | 55259.6163 |  |  | AGPI
2024-12-13 | Cables électricité | m | 162833.5121 |  |  | 23031.369 |  |  | 185864.8811 |  |  | ELCL
2024-12-13 | Cables instrumentation | m | 140728.5612 |  |  | 11687.7086 |  |  | 152416.2698 |  |  | INCL
2024-12-20 | Béton armé | m3 | 12446.7076 |  |  | 0 |  |  | 12446.7076 |  |  | RCC
2024-12-20 | Béton préfabriqué | m3 | 2110 |  |  | 0 |  |  | 2110 |  |  | PRECAST
2024-12-20 | Structure métallique | T | 3164.4723 |  |  | 3.0119 |  |  | 3167.4842 |  |  | SS
2024-12-20 | Total Equipements | T | 3674.7822 |  |  | 93.702 |  |  | 3768.4842 |  |  | MSTMRT
2024-12-20 | Equipements statiques | T | 3065.9817 |  |  | 61.1974 |  |  | 3127.1791 |  |  | MST
2024-12-20 | Equipements rotatifs | T | 608.8004 |  |  | 32.5046 |  |  | 641.3051 |  |  | MRT
2024-12-20 | Tanks | T | 585.2764 |  |  | 0.72364 |  |  | 586 |  |  | TNK
2024-12-20 | Total Piping | ID | 192249.7863 |  |  | 4832.3063 |  |  | 197082.0926 |  |  | UGAG
2024-12-20 | U/G Piping | ID | 10631 |  |  | 0 |  |  | 10631 |  |  | UG
2024-12-20 | U/G Piping fabrication | ID | 6889 |  |  | 0 |  |  | 6889 |  |  | UGFAB
2024-12-20 | U/G Piping erection | ID | 3742 |  |  | 0 |  |  | 3742 |  |  | UGPI
2024-12-20 | A/G piping | ID | 181618.7863 |  |  | 4832.3063 |  |  | 186451.0926 |  |  | AG
2024-12-20 | A/G Piping fabrication | ID | 126359.17 |  |  | 0 |  |  | 126359.17 |  |  | AGFAB
2024-12-20 | A/G Piping erection | ID | 55259.6163 |  |  | 4832.3063 |  |  | 60091.9226 |  |  | AGPI
2024-12-20 | Cables électricité | m | 185864.8811 |  |  | 24065.8791 |  |  | 209930.7602 |  |  | ELCL
2024-12-20 | Cables instrumentation | m | 152416.2698 |  |  | 11778.6759 |  |  | 164194.9457 |  |  | INCL
2024-12-27 | Béton armé | m3 | 12446.7076 |  |  | 0 |  |  | 12446.7076 |  |  | RCC
2024-12-27 | Béton préfabriqué | m3 | 2110 |  |  | 0 |  |  | 2110 |  |  | PRECAST
2024-12-27 | Structure métallique | T | 3167.4842 |  |  | 0.57585 |  |  | 3168.06 |  |  | SS
2024-12-27 | Total Equipements | T | 3768.4842 |  |  | 100.8778 |  |  | 3869.3619 |  |  | MSTMRT
2024-12-27 | Equipements statiques | T | 3127.1791 |  |  | 74.6224 |  |  | 3201.8015 |  |  | MST
2024-12-27 | Equipements rotatifs | T | 641.3051 |  |  | 26.2554 |  |  | 667.5605 |  |  | MRT
2024-12-27 | Tanks | T | 586 |  |  | 0 |  |  | 586 |  |  | TNK
2024-12-27 | Total Piping | ID | 197082.0926 |  |  | 4246.6677 |  |  | 201328.7603 |  |  | UGAG
2024-12-27 | U/G Piping | ID | 10631 |  |  | 0 |  |  | 10631 |  |  | UG
2024-12-27 | U/G Piping fabrication | ID | 6889 |  |  | 0 |  |  | 6889 |  |  | UGFAB
2024-12-27 | U/G Piping erection | ID | 3742 |  |  | 0 |  |  | 3742 |  |  | UGPI
2024-12-27 | A/G piping | ID | 186451.0926 |  |  | 4246.6677 |  |  | 190697.7603 |  |  | AG
2024-12-27 | A/G Piping fabrication | ID | 126359.17 |  |  | 0 |  |  | 126359.17 |  |  | AGFAB
2024-12-27 | A/G Piping erection | ID | 60091.9226 |  |  | 4246.6677 |  |  | 64338.5903 |  |  | AGPI
2024-12-27 | Cables électricité | m | 209930.7602 |  |  | 31505.7624 |  |  | 241436.5226 |  |  | ELCL
2024-12-27 | Cables instrumentation | m | 164194.9457 |  |  | 10381.0739 |  |  | 174576.0195 |  |  | INCL
2025-01-03 | Béton armé | m3 | 12446.7076 |  |  | 0 |  |  | 12446.7076 |  |  | RCC
2025-01-03 | Béton préfabriqué | m3 | 2110 |  |  | 0 |  |  | 2110 |  |  | PRECAST
2025-01-03 | Structure métallique | T | 3168.06 |  |  | 0 |  |  | 3168.06 |  |  | SS
2025-01-03 | Total Equipements | T | 3869.3619 |  |  | 90.3157 |  |  | 3959.6776 |  |  | MSTMRT
2025-01-03 | Equipements statiques | T | 3201.8015 |  |  | 72.5295 |  |  | 3274.331 |  |  | MST
2025-01-03 | Equipements rotatifs | T | 667.5605 |  |  | 17.7861 |  |  | 685.3466 |  |  | MRT
2025-01-03 | Tanks | T | 586 |  |  | 0 |  |  | 586 |  |  | TNK
2025-01-03 | Total Piping | ID | 201328.7603 |  |  | 3322.665 |  |  | 204651.4253 |  |  | UGAG
2025-01-03 | U/G Piping | ID | 10631 |  |  | 0 |  |  | 10631 |  |  | UG
2025-01-03 | U/G Piping fabrication | ID | 6889 |  |  | 0 |  |  | 6889 |  |  | UGFAB
2025-01-03 | U/G Piping erection | ID | 3742 |  |  | 0 |  |  | 3742 |  |  | UGPI
2025-01-03 | A/G piping | ID | 190697.7603 |  |  | 3322.665 |  |  | 194020.4253 |  |  | AG
2025-01-03 | A/G Piping fabrication | ID | 126359.17 |  |  | 0 |  |  | 126359.17 |  |  | AGFAB
2025-01-03 | A/G Piping erection | ID | 64338.5903 |  |  | 3322.665 |  |  | 67661.2553 |  |  | AGPI
2025-01-03 | Cables électricité | m | 241436.5226 |  |  | 26174.0604 |  |  | 267610.583 |  |  | ELCL
2025-01-03 | Cables instrumentation | m | 174576.0195 |  |  | 9348.3255 |  |  | 183924.345 |  |  | INCL
2025-01-10 | Béton armé | m3 | 12446.7076 |  |  | 0 |  |  | 12446.7076 |  |  | RCC
2025-01-10 | Béton préfabriqué | m3 | 2110 |  |  | 0 |  |  | 2110 |  |  | PRECAST
2025-01-10 | Structure métallique | T | 3168.06 |  |  | 0 |  |  | 3168.06 |  |  | SS
2025-01-10 | Total Equipements | T | 3959.6776 |  |  | 100.0989 |  |  | 4059.7765 |  |  | MSTMRT
2025-01-10 | Equipements statiques | T | 3274.331 |  |  | 85.9763 |  |  | 3360.3073 |  |  | MST
2025-01-10 | Equipements rotatifs | T | 685.3466 |  |  | 14.1226 |  |  | 699.4692 |  |  | MRT
2025-01-10 | Tanks | T | 586 |  |  | 0 |  |  | 586 |  |  | TNK
2025-01-10 | Total Piping | ID | 204651.4253 |  |  | 3591.5306 |  |  | 208242.9559 |  |  | UGAG
2025-01-10 | U/G Piping | ID | 10631 |  |  | 0 |  |  | 10631 |  |  | UG
2025-01-10 | U/G Piping fabrication | ID | 6889 |  |  | 0 |  |  | 6889 |  |  | UGFAB
2025-01-10 | U/G Piping erection | ID | 3742 |  |  | 0 |  |  | 3742 |  |  | UGPI
2025-01-10 | A/G piping | ID | 194020.4253 |  |  | 3591.5306 |  |  | 197611.9559 |  |  | AG
2025-01-10 | A/G Piping fabrication | ID | 126359.17 |  |  | 0 |  |  | 126359.17 |  |  | AGFAB
2025-01-10 | A/G Piping erection | ID | 67661.2553 |  |  | 3591.5306 |  |  | 71252.7859 |  |  | AGPI
2025-01-10 | Cables électricité | m | 267610.583 |  |  | 32077.8605 |  |  | 299688.4435 |  |  | ELCL
2025-01-10 | Cables instrumentation | m | 183924.345 |  |  | 10344.9417 |  |  | 194269.2867 |  |  | INCL
2025-01-17 | Béton armé | m3 | 12446.7076 |  |  | 0 |  |  | 12446.7076 |  |  | RCC
2025-01-17 | Béton préfabriqué | m3 | 2110 |  |  | 0 |  |  | 2110 |  |  | PRECAST
2025-01-17 | Structure métallique | T | 3168.06 |  |  | 0 |  |  | 3168.06 |  |  | SS
2025-01-17 | Total Equipements | T | 4059.7765 |  |  | 79.7059 |  |  | 4139.4824 |  |  | MSTMRT
2025-01-17 | Equipements statiques | T | 3360.3073 |  |  | 70.138 |  |  | 3430.4453 |  |  | MST
2025-01-17 | Equipements rotatifs | T | 699.4692 |  |  | 9.5679 |  |  | 709.0371 |  |  | MRT
2025-01-17 | Tanks | T | 586 |  |  | 0 |  |  | 586 |  |  | TNK
2025-01-17 | Total Piping | ID | 208242.9559 |  |  | 2487.4497 |  |  | 210730.4056 |  |  | UGAG
2025-01-17 | U/G Piping | ID | 10631 |  |  | 0 |  |  | 10631 |  |  | UG
2025-01-17 | U/G Piping fabrication | ID | 6889 |  |  | 0 |  |  | 6889 |  |  | UGFAB
2025-01-17 | U/G Piping erection | ID | 3742 |  |  | 0 |  |  | 3742 |  |  | UGPI
2025-01-17 | A/G piping | ID | 197611.9559 |  |  | 2487.4497 |  |  | 200099.4056 |  |  | AG
2025-01-17 | A/G Piping fabrication | ID | 126359.17 |  |  | 0 |  |  | 126359.17 |  |  | AGFAB
2025-01-17 | A/G Piping erection | ID | 71252.7859 |  |  | 2487.4497 |  |  | 73740.2356 |  |  | AGPI
2025-01-17 | Cables électricité | m | 299688.4435 |  |  | 22077.5128 |  |  | 321765.9562 |  |  | ELCL
2025-01-17 | Cables instrumentation | m | 194269.2867 |  |  | 8671.5136 |  |  | 202940.8003 |  |  | INCL
2025-01-24 | Béton armé | m3 | 12446.7076 |  |  | 0 |  |  | 12446.7076 |  |  | RCC
2025-01-24 | Béton préfabriqué | m3 | 2110 |  |  | 0 |  |  | 2110 |  |  | PRECAST
2025-01-24 | Structure métallique | T | 3168.06 |  |  | 0 |  |  | 3168.06 |  |  | SS
2025-01-24 | Total Equipements | T | 4139.4824 |  |  | 73.3525 |  |  | 4212.8349 |  |  | MSTMRT
2025-01-24 | Equipements statiques | T | 3430.4453 |  |  | 68.2495 |  |  | 3498.6948 |  |  | MST
2025-01-24 | Equipements rotatifs | T | 709.0371 |  |  | 5.103 |  |  | 714.1401 |  |  | MRT
2025-01-24 | Tanks | T | 586 |  |  | 0 |  |  | 586 |  |  | TNK
2025-01-24 | Total Piping | ID | 210730.4056 |  |  | 2344.3856 |  |  | 213074.7913 |  |  | UGAG
2025-01-24 | U/G Piping | ID | 10631 |  |  | 0 |  |  | 10631 |  |  | UG
2025-01-24 | U/G Piping fabrication | ID | 6889 |  |  | 0 |  |  | 6889 |  |  | UGFAB
2025-01-24 | U/G Piping erection | ID | 3742 |  |  | 0 |  |  | 3742 |  |  | UGPI
2025-01-24 | A/G piping | ID | 200099.4056 |  |  | 2344.3856 |  |  | 202443.7913 |  |  | AG
2025-01-24 | A/G Piping fabrication | ID | 126359.17 |  |  | 0 |  |  | 126359.17 |  |  | AGFAB
2025-01-24 | A/G Piping erection | ID | 73740.2356 |  |  | 2344.3856 |  |  | 76084.6213 |  |  | AGPI
2025-01-24 | Cables électricité | m | 321765.9562 |  |  | 26948.7834 |  |  | 348714.7396 |  |  | ELCL
2025-01-24 | Cables instrumentation | m | 202940.8003 |  |  | 7493.7734 |  |  | 210434.5737 |  |  | INCL
2025-01-31 | Béton armé | m3 | 12446.7076 |  |  | 0 |  |  | 12446.7076 |  |  | RCC
2025-01-31 | Béton préfabriqué | m3 | 2110 |  |  | 0 |  |  | 2110 |  |  | PRECAST
2025-01-31 | Structure métallique | T | 3168.06 |  |  | 0 |  |  | 3168.06 |  |  | SS
2025-01-31 | Total Equipements | T | 4212.8349 |  |  | 42.4602 |  |  | 4255.2951 |  |  | MSTMRT
2025-01-31 | Equipements statiques | T | 3498.6948 |  |  | 38.7303 |  |  | 3537.4251 |  |  | MST
2025-01-31 | Equipements rotatifs | T | 714.1401 |  |  | 3.7299 |  |  | 717.87 |  |  | MRT
2025-01-31 | Tanks | T | 586 |  |  | 0 |  |  | 586 |  |  | TNK
2025-01-31 | Total Piping | ID | 213074.7913 |  |  | 1915.453 |  |  | 214990.2443 |  |  | UGAG
2025-01-31 | U/G Piping | ID | 10631 |  |  | 0 |  |  | 10631 |  |  | UG
2025-01-31 | U/G Piping fabrication | ID | 6889 |  |  | 0 |  |  | 6889 |  |  | UGFAB
2025-01-31 | U/G Piping erection | ID | 3742 |  |  | 0 |  |  | 3742 |  |  | UGPI
2025-01-31 | A/G piping | ID | 202443.7913 |  |  | 1915.453 |  |  | 204359.2443 |  |  | AG
2025-01-31 | A/G Piping fabrication | ID | 126359.17 |  |  | 0 |  |  | 126359.17 |  |  | AGFAB
2025-01-31 | A/G Piping erection | ID | 76084.6213 |  |  | 1915.453 |  |  | 78000.0743 |  |  | AGPI
2025-01-31 | Cables électricité | m | 348714.7396 |  |  | 24790.3345 |  |  | 373505.0742 |  |  | ELCL
2025-01-31 | Cables instrumentation | m | 210434.5737 |  |  | 6191.3078 |  |  | 216625.8814 |  |  | INCL
2025-02-07 | Béton armé | m3 | 12446.7076 |  |  | 0 |  |  | 12446.7076 |  |  | RCC
2025-02-07 | Béton préfabriqué | m3 | 2110 |  |  | 0 |  |  | 2110 |  |  | PRECAST
2025-02-07 | Structure métallique | T | 3168.06 |  |  | 0 |  |  | 3168.06 |  |  | SS
2025-02-07 | Total Equipements | T | 4255.2951 |  |  | 18.6767 |  |  | 4273.9718 |  |  | MSTMRT
2025-02-07 | Equipements statiques | T | 3537.4251 |  |  | 17.1938 |  |  | 3554.6189 |  |  | MST
2025-02-07 | Equipements rotatifs | T | 717.87 |  |  | 1.4829 |  |  | 719.3529 |  |  | MRT
2025-02-07 | Tanks | T | 586 |  |  | 0 |  |  | 586 |  |  | TNK
2025-02-07 | Total Piping | ID | 214990.2443 |  |  | 1247.7958 |  |  | 216238.0401 |  |  | UGAG
2025-02-07 | U/G Piping | ID | 10631 |  |  | 0 |  |  | 10631 |  |  | UG
2025-02-07 | U/G Piping fabrication | ID | 6889 |  |  | 0 |  |  | 6889 |  |  | UGFAB
2025-02-07 | U/G Piping erection | ID | 3742 |  |  | 0 |  |  | 3742 |  |  | UGPI
2025-02-07 | A/G piping | ID | 204359.2443 |  |  | 1247.7958 |  |  | 205607.0401 |  |  | AG
2025-02-07 | A/G Piping fabrication | ID | 126359.17 |  |  | 0 |  |  | 126359.17 |  |  | AGFAB
2025-02-07 | A/G Piping erection | ID | 78000.0743 |  |  | 1247.7958 |  |  | 79247.8701 |  |  | AGPI
2025-02-07 | Cables électricité | m | 373505.0742 |  |  | 25034.3518 |  |  | 398539.426 |  |  | ELCL
2025-02-07 | Cables instrumentation | m | 216625.8814 |  |  | 3695.8442 |  |  | 220321.7257 |  |  | INCL
2025-02-14 | Béton armé | m3 | 12446.7076 |  |  | 0 |  |  | 12446.7076 |  |  | RCC
2025-02-14 | Béton préfabriqué | m3 | 2110 |  |  | 0 |  |  | 2110 |  |  | PRECAST
2025-02-14 | Structure métallique | T | 3168.06 |  |  | 0 |  |  | 3168.06 |  |  | SS
2025-02-14 | Total Equipements | T | 4273.9718 |  |  | 6.563 |  |  | 4280.5348 |  |  | MSTMRT
2025-02-14 | Equipements statiques | T | 3554.6189 |  |  | 5.8775 |  |  | 3560.4964 |  |  | MST
2025-02-14 | Equipements rotatifs | T | 719.3529 |  |  | 0.68553 |  |  | 720.0384 |  |  | MRT
2025-02-14 | Tanks | T | 586 |  |  | 0 |  |  | 586 |  |  | TNK
2025-02-14 | Total Piping | ID | 216238.0401 |  |  | 967.3304 |  |  | 217205.3705 |  |  | UGAG
2025-02-14 | U/G Piping | ID | 10631 |  |  | 0 |  |  | 10631 |  |  | UG
2025-02-14 | U/G Piping fabrication | ID | 6889 |  |  | 0 |  |  | 6889 |  |  | UGFAB
2025-02-14 | U/G Piping erection | ID | 3742 |  |  | 0 |  |  | 3742 |  |  | UGPI
2025-02-14 | A/G piping | ID | 205607.0401 |  |  | 967.3304 |  |  | 206574.3705 |  |  | AG
2025-02-14 | A/G Piping fabrication | ID | 126359.17 |  |  | 0 |  |  | 126359.17 |  |  | AGFAB
2025-02-14 | A/G Piping erection | ID | 79247.8701 |  |  | 967.3304 |  |  | 80215.2005 |  |  | AGPI
2025-02-14 | Cables électricité | m | 398539.426 |  |  | 26435.2765 |  |  | 424974.7025 |  |  | ELCL
2025-02-14 | Cables instrumentation | m | 220321.7257 |  |  | 2707.8557 |  |  | 223029.5814 |  |  | INCL
2025-02-21 | Béton armé | m3 | 12446.7076 |  |  | 0 |  |  | 12446.7076 |  |  | RCC
2025-02-21 | Béton préfabriqué | m3 | 2110 |  |  | 0 |  |  | 2110 |  |  | PRECAST
2025-02-21 | Structure métallique | T | 3168.06 |  |  | 0 |  |  | 3168.06 |  |  | SS
2025-02-21 | Total Equipements | T | 4280.5348 |  |  | 1.4384 |  |  | 4281.9732 |  |  | MSTMRT
2025-02-21 | Equipements statiques | T | 3560.4964 |  |  | 1.4036 |  |  | 3561.9 |  |  | MST
2025-02-21 | Equipements rotatifs | T | 720.0384 |  |  | 0.034771 |  |  | 720.0732 |  |  | MRT
2025-02-21 | Tanks | T | 586 |  |  | 0 |  |  | 586 |  |  | TNK
2025-02-21 | Total Piping | ID | 217205.3705 |  |  | 454.2185 |  |  | 217659.589 |  |  | UGAG
2025-02-21 | U/G Piping | ID | 10631 |  |  | 0 |  |  | 10631 |  |  | UG
2025-02-21 | U/G Piping fabrication | ID | 6889 |  |  | 0 |  |  | 6889 |  |  | UGFAB
2025-02-21 | U/G Piping erection | ID | 3742 |  |  | 0 |  |  | 3742 |  |  | UGPI
2025-02-21 | A/G piping | ID | 206574.3705 |  |  | 454.2185 |  |  | 207028.589 |  |  | AG
2025-02-21 | A/G Piping fabrication | ID | 126359.17 |  |  | 0 |  |  | 126359.17 |  |  | AGFAB
2025-02-21 | A/G Piping erection | ID | 80215.2005 |  |  | 454.2185 |  |  | 80669.419 |  |  | AGPI
2025-02-21 | Cables électricité | m | 424974.7025 |  |  | 25000.9571 |  |  | 449975.6596 |  |  | ELCL
2025-02-21 | Cables instrumentation | m | 223029.5814 |  |  | 1490.6828 |  |  | 224520.2642 |  |  | INCL
2025-02-28 | Béton armé | m3 | 12446.7076 |  |  | 21.0529 |  |  | 12467.7605 |  |  | RCC
2025-02-28 | Béton préfabriqué | m3 | 2110 |  |  | 0 |  |  | 2110 |  |  | PRECAST
2025-02-28 | Structure métallique | T | 3168.06 |  |  | 0 |  |  | 3168.06 |  |  | SS
2025-02-28 | Total Equipements | T | 4281.9732 |  |  | 0.026796 |  |  | 4282 |  |  | MSTMRT
2025-02-28 | Equipements statiques | T | 3561.9 |  |  | 0 |  |  | 3561.9 |  |  | MST
2025-02-28 | Equipements rotatifs | T | 720.0732 |  |  | 0.026796 |  |  | 720.1 |  |  | MRT
2025-02-28 | Tanks | T | 586 |  |  | 0 |  |  | 586 |  |  | TNK
2025-02-28 | Total Piping | ID | 217659.589 |  |  | 308.0475 |  |  | 217967.6365 |  |  | UGAG
2025-02-28 | U/G Piping | ID | 10631 |  |  | 0 |  |  | 10631 |  |  | UG
2025-02-28 | U/G Piping fabrication | ID | 6889 |  |  | 0 |  |  | 6889 |  |  | UGFAB
2025-02-28 | U/G Piping erection | ID | 3742 |  |  | 0 |  |  | 3742 |  |  | UGPI
2025-02-28 | A/G piping | ID | 207028.589 |  |  | 308.0475 |  |  | 207336.6365 |  |  | AG
2025-02-28 | A/G Piping fabrication | ID | 126359.17 |  |  | 0 |  |  | 126359.17 |  |  | AGFAB
2025-02-28 | A/G Piping erection | ID | 80669.419 |  |  | 308.0475 |  |  | 80977.4665 |  |  | AGPI
2025-02-28 | Cables électricité | m | 449975.6596 |  |  | 23752.3897 |  |  | 473728.0492 |  |  | ELCL
2025-02-28 | Cables instrumentation | m | 224520.2642 |  |  | 777.8256 |  |  | 225298.0898 |  |  | INCL
2025-03-07 | Béton armé | m3 | 12467.7605 |  |  | 44.5823 |  |  | 12512.3428 |  |  | RCC
2025-03-07 | Béton préfabriqué | m3 | 2110 |  |  | 0 |  |  | 2110 |  |  | PRECAST
2025-03-07 | Structure métallique | T | 3168.06 |  |  | 0 |  |  | 3168.06 |  |  | SS
2025-03-07 | Total Equipements | T | 4282 |  |  | 0 |  |  | 4282 |  |  | MSTMRT
2025-03-07 | Equipements statiques | T | 3561.9 |  |  | 0 |  |  | 3561.9 |  |  | MST
2025-03-07 | Equipements rotatifs | T | 720.1 |  |  | 0 |  |  | 720.1 |  |  | MRT
2025-03-07 | Tanks | T | 586 |  |  | 0 |  |  | 586 |  |  | TNK
2025-03-07 | Total Piping | ID | 217967.6365 |  |  | 98.0025 |  |  | 218065.6389 |  |  | UGAG
2025-03-07 | U/G Piping | ID | 10631 |  |  | 0 |  |  | 10631 |  |  | UG
2025-03-07 | U/G Piping fabrication | ID | 6889 |  |  | 0 |  |  | 6889 |  |  | UGFAB
2025-03-07 | U/G Piping erection | ID | 3742 |  |  | 0 |  |  | 3742 |  |  | UGPI
2025-03-07 | A/G piping | ID | 207336.6365 |  |  | 98.0025 |  |  | 207434.6389 |  |  | AG
2025-03-07 | A/G Piping fabrication | ID | 126359.17 |  |  | 0 |  |  | 126359.17 |  |  | AGFAB
2025-03-07 | A/G Piping erection | ID | 80977.4665 |  |  | 98.0025 |  |  | 81075.4689 |  |  | AGPI
2025-03-07 | Cables électricité | m | 473728.0492 |  |  | 14659.0653 |  |  | 488387.1146 |  |  | ELCL
2025-03-07 | Cables instrumentation | m | 225298.0898 |  |  | 279.8215 |  |  | 225577.9114 |  |  | INCL
2025-03-14 | Béton armé | m3 | 12512.3428 |  |  | 44.5823 |  |  | 12556.9252 |  |  | RCC
2025-03-14 | Béton préfabriqué | m3 | 2110 |  |  | 0 |  |  | 2110 |  |  | PRECAST
2025-03-14 | Structure métallique | T | 3168.06 |  |  | 0 |  |  | 3168.06 |  |  | SS
2025-03-14 | Total Equipements | T | 4282 |  |  | 0 |  |  | 4282 |  |  | MSTMRT
2025-03-14 | Equipements statiques | T | 3561.9 |  |  | 0 |  |  | 3561.9 |  |  | MST
2025-03-14 | Equipements rotatifs | T | 720.1 |  |  | 0 |  |  | 720.1 |  |  | MRT
2025-03-14 | Tanks | T | 586 |  |  | 0 |  |  | 586 |  |  | TNK
2025-03-14 | Total Piping | ID | 218065.6389 |  |  | 61.0141 |  |  | 218126.6531 |  |  | UGAG
2025-03-14 | U/G Piping | ID | 10631 |  |  | 0 |  |  | 10631 |  |  | UG
2025-03-14 | U/G Piping fabrication | ID | 6889 |  |  | 0 |  |  | 6889 |  |  | UGFAB
2025-03-14 | U/G Piping erection | ID | 3742 |  |  | 0 |  |  | 3742 |  |  | UGPI
2025-03-14 | A/G piping | ID | 207434.6389 |  |  | 61.0141 |  |  | 207495.6531 |  |  | AG
2025-03-14 | A/G Piping fabrication | ID | 126359.17 |  |  | 0 |  |  | 126359.17 |  |  | AGFAB
2025-03-14 | A/G Piping erection | ID | 81075.4689 |  |  | 61.0141 |  |  | 81136.4831 |  |  | AGPI
2025-03-14 | Cables électricité | m | 488387.1146 |  |  | 13971.3893 |  |  | 502358.5038 |  |  | ELCL
2025-03-14 | Cables instrumentation | m | 225577.9114 |  |  | 168.6167 |  |  | 225746.5281 |  |  | INCL
2025-03-21 | Béton armé | m3 | 12556.9252 |  |  | 44.5823 |  |  | 12601.5075 |  |  | RCC
2025-03-21 | Béton préfabriqué | m3 | 2110 |  |  | 0 |  |  | 2110 |  |  | PRECAST
2025-03-21 | Structure métallique | T | 3168.06 |  |  | 0 |  |  | 3168.06 |  |  | SS
2025-03-21 | Total Equipements | T | 4282 |  |  | 0 |  |  | 4282 |  |  | MSTMRT
2025-03-21 | Equipements statiques | T | 3561.9 |  |  | 0 |  |  | 3561.9 |  |  | MST
2025-03-21 | Equipements rotatifs | T | 720.1 |  |  | 0 |  |  | 720.1 |  |  | MRT
2025-03-21 | Tanks | T | 586 |  |  | 0 |  |  | 586 |  |  | TNK
2025-03-21 | Total Piping | ID | 218126.6531 |  |  | 55.0473 |  |  | 218181.7003 |  |  | UGAG
2025-03-21 | U/G Piping | ID | 10631 |  |  | 0 |  |  | 10631 |  |  | UG
2025-03-21 | U/G Piping fabrication | ID | 6889 |  |  | 0 |  |  | 6889 |  |  | UGFAB
2025-03-21 | U/G Piping erection | ID | 3742 |  |  | 0 |  |  | 3742 |  |  | UGPI
2025-03-21 | A/G piping | ID | 207495.6531 |  |  | 55.0473 |  |  | 207550.7003 |  |  | AG
2025-03-21 | A/G Piping fabrication | ID | 126359.17 |  |  | 0 |  |  | 126359.17 |  |  | AGFAB
2025-03-21 | A/G Piping erection | ID | 81136.4831 |  |  | 55.0473 |  |  | 81191.5303 |  |  | AGPI
2025-03-21 | Cables électricité | m | 502358.5038 |  |  | 14639.0836 |  |  | 516997.5875 |  |  | ELCL
2025-03-21 | Cables instrumentation | m | 225746.5281 |  |  | 138.5645 |  |  | 225885.0925 |  |  | INCL
2025-03-28 | Béton armé | m3 | 12601.5075 |  |  | 44.5823 |  |  | 12646.0898 |  |  | RCC
2025-03-28 | Béton préfabriqué | m3 | 2110 |  |  | 0 |  |  | 2110 |  |  | PRECAST
2025-03-28 | Structure métallique | T | 3168.06 |  |  | 0 |  |  | 3168.06 |  |  | SS
2025-03-28 | Total Equipements | T | 4282 |  |  | 0 |  |  | 4282 |  |  | MSTMRT
2025-03-28 | Equipements statiques | T | 3561.9 |  |  | 0 |  |  | 3561.9 |  |  | MST
2025-03-28 | Equipements rotatifs | T | 720.1 |  |  | 0 |  |  | 720.1 |  |  | MRT
2025-03-28 | Tanks | T | 586 |  |  | 0 |  |  | 586 |  |  | TNK
2025-03-28 | Total Piping | ID | 218181.7003 |  |  | 14.4697 |  |  | 218196.17 |  |  | UGAG
2025-03-28 | U/G Piping | ID | 10631 |  |  | 0 |  |  | 10631 |  |  | UG
2025-03-28 | U/G Piping fabrication | ID | 6889 |  |  | 0 |  |  | 6889 |  |  | UGFAB
2025-03-28 | U/G Piping erection | ID | 3742 |  |  | 0 |  |  | 3742 |  |  | UGPI
2025-03-28 | A/G piping | ID | 207550.7003 |  |  | 14.4697 |  |  | 207565.17 |  |  | AG
2025-03-28 | A/G Piping fabrication | ID | 126359.17 |  |  | 0 |  |  | 126359.17 |  |  | AGFAB
2025-03-28 | A/G Piping erection | ID | 81191.5303 |  |  | 14.4697 |  |  | 81206 |  |  | AGPI
2025-03-28 | Cables électricité | m | 516997.5875 |  |  | 15679.7612 |  |  | 532677.3487 |  |  | ELCL
2025-03-28 | Cables instrumentation | m | 225885.0925 |  |  | 29.9075 |  |  | 225915 |  |  | INCL
2025-04-04 | Béton armé | m3 | 12646.0898 |  |  | 52.0125 |  |  | 12698.1023 |  |  | RCC
2025-04-04 | Béton préfabriqué | m3 | 2110 |  |  | 0 |  |  | 2110 |  |  | PRECAST
2025-04-04 | Structure métallique | T | 3168.06 |  |  | 0 |  |  | 3168.06 |  |  | SS
2025-04-04 | Total Equipements | T | 4282 |  |  | 0 |  |  | 4282 |  |  | MSTMRT
2025-04-04 | Equipements statiques | T | 3561.9 |  |  | 0 |  |  | 3561.9 |  |  | MST
2025-04-04 | Equipements rotatifs | T | 720.1 |  |  | 0 |  |  | 720.1 |  |  | MRT
2025-04-04 | Tanks | T | 586 |  |  | 0 |  |  | 586 |  |  | TNK
2025-04-04 | Total Piping | ID | 218196.17 |  |  | 0 |  |  | 218196.17 |  |  | UGAG
2025-04-04 | U/G Piping | ID | 10631 |  |  | 0 |  |  | 10631 |  |  | UG
2025-04-04 | U/G Piping fabrication | ID | 6889 |  |  | 0 |  |  | 6889 |  |  | UGFAB
2025-04-04 | U/G Piping erection | ID | 3742 |  |  | 0 |  |  | 3742 |  |  | UGPI
2025-04-04 | A/G piping | ID | 207565.17 |  |  | 0 |  |  | 207565.17 |  |  | AG
2025-04-04 | A/G Piping fabrication | ID | 126359.17 |  |  | 0 |  |  | 126359.17 |  |  | AGFAB
2025-04-04 | A/G Piping erection | ID | 81206 |  |  | 0 |  |  | 81206 |  |  | AGPI
2025-04-04 | Cables électricité | m | 532677.3487 |  |  | 17249.565 |  |  | 549926.9137 |  |  | ELCL
2025-04-04 | Cables instrumentation | m | 225915 |  |  | 0 |  |  | 225915 |  |  | INCL
2025-04-11 | Béton armé | m3 | 12698.1023 |  |  | 74.304 |  |  | 12772.4063 |  |  | RCC
2025-04-11 | Béton préfabriqué | m3 | 2110 |  |  | 0 |  |  | 2110 |  |  | PRECAST
2025-04-11 | Structure métallique | T | 3168.06 |  |  | 0 |  |  | 3168.06 |  |  | SS
2025-04-11 | Total Equipements | T | 4282 |  |  | 0 |  |  | 4282 |  |  | MSTMRT
2025-04-11 | Equipements statiques | T | 3561.9 |  |  | 0 |  |  | 3561.9 |  |  | MST
2025-04-11 | Equipements rotatifs | T | 720.1 |  |  | 0 |  |  | 720.1 |  |  | MRT
2025-04-11 | Tanks | T | 586 |  |  | 0 |  |  | 586 |  |  | TNK
2025-04-11 | Total Piping | ID | 218196.17 |  |  | 0 |  |  | 218196.17 |  |  | UGAG
2025-04-11 | U/G Piping | ID | 10631 |  |  | 0 |  |  | 10631 |  |  | UG
2025-04-11 | U/G Piping fabrication | ID | 6889 |  |  | 0 |  |  | 6889 |  |  | UGFAB
2025-04-11 | U/G Piping erection | ID | 3742 |  |  | 0 |  |  | 3742 |  |  | UGPI
2025-04-11 | A/G piping | ID | 207565.17 |  |  | 0 |  |  | 207565.17 |  |  | AG
2025-04-11 | A/G Piping fabrication | ID | 126359.17 |  |  | 0 |  |  | 126359.17 |  |  | AGFAB
2025-04-11 | A/G Piping erection | ID | 81206 |  |  | 0 |  |  | 81206 |  |  | AGPI
2025-04-11 | Cables électricité | m | 549926.9137 |  |  | 24211.5674 |  |  | 574138.4812 |  |  | ELCL
2025-04-11 | Cables instrumentation | m | 225915 |  |  | 0 |  |  | 225915 |  |  | INCL
2025-04-18 | Béton armé | m3 | 12772.4063 |  |  | 74.304 |  |  | 12846.7103 |  |  | RCC
2025-04-18 | Béton préfabriqué | m3 | 2110 |  |  | 0 |  |  | 2110 |  |  | PRECAST
2025-04-18 | Structure métallique | T | 3168.06 |  |  | 0 |  |  | 3168.06 |  |  | SS
2025-04-18 | Total Equipements | T | 4282 |  |  | 0 |  |  | 4282 |  |  | MSTMRT
2025-04-18 | Equipements statiques | T | 3561.9 |  |  | 0 |  |  | 3561.9 |  |  | MST
2025-04-18 | Equipements rotatifs | T | 720.1 |  |  | 0 |  |  | 720.1 |  |  | MRT
2025-04-18 | Tanks | T | 586 |  |  | 0 |  |  | 586 |  |  | TNK
2025-04-18 | Total Piping | ID | 218196.17 |  |  | 0 |  |  | 218196.17 |  |  | UGAG
2025-04-18 | U/G Piping | ID | 10631 |  |  | 0 |  |  | 10631 |  |  | UG
2025-04-18 | U/G Piping fabrication | ID | 6889 |  |  | 0 |  |  | 6889 |  |  | UGFAB
2025-04-18 | U/G Piping erection | ID | 3742 |  |  | 0 |  |  | 3742 |  |  | UGPI
2025-04-18 | A/G piping | ID | 207565.17 |  |  | 0 |  |  | 207565.17 |  |  | AG
2025-04-18 | A/G Piping fabrication | ID | 126359.17 |  |  | 0 |  |  | 126359.17 |  |  | AGFAB
2025-04-18 | A/G Piping erection | ID | 81206 |  |  | 0 |  |  | 81206 |  |  | AGPI
2025-04-18 | Cables électricité | m | 574138.4812 |  |  | 18838.0719 |  |  | 592976.5531 |  |  | ELCL
2025-04-18 | Cables instrumentation | m | 225915 |  |  | 0 |  |  | 225915 |  |  | INCL
2025-04-25 | Béton armé | m3 | 12846.7103 |  |  | 74.3037 |  |  | 12921.0139 |  |  | RCC
2025-04-25 | Béton préfabriqué | m3 | 2110 |  |  | 0 |  |  | 2110 |  |  | PRECAST
2025-04-25 | Structure métallique | T | 3168.06 |  |  | 0 |  |  | 3168.06 |  |  | SS
2025-04-25 | Total Equipements | T | 4282 |  |  | 0 |  |  | 4282 |  |  | MSTMRT
2025-04-25 | Equipements statiques | T | 3561.9 |  |  | 0 |  |  | 3561.9 |  |  | MST
2025-04-25 | Equipements rotatifs | T | 720.1 |  |  | 0 |  |  | 720.1 |  |  | MRT
2025-04-25 | Tanks | T | 586 |  |  | 0 |  |  | 586 |  |  | TNK
2025-04-25 | Total Piping | ID | 218196.17 |  |  | 0 |  |  | 218196.17 |  |  | UGAG
2025-04-25 | U/G Piping | ID | 10631 |  |  | 0 |  |  | 10631 |  |  | UG
2025-04-25 | U/G Piping fabrication | ID | 6889 |  |  | 0 |  |  | 6889 |  |  | UGFAB
2025-04-25 | U/G Piping erection | ID | 3742 |  |  | 0 |  |  | 3742 |  |  | UGPI
2025-04-25 | A/G piping | ID | 207565.17 |  |  | 0 |  |  | 207565.17 |  |  | AG
2025-04-25 | A/G Piping fabrication | ID | 126359.17 |  |  | 0 |  |  | 126359.17 |  |  | AGFAB
2025-04-25 | A/G Piping erection | ID | 81206 |  |  | 0 |  |  | 81206 |  |  | AGPI
2025-04-25 | Cables électricité | m | 592976.5531 |  |  | 15386.8552 |  |  | 608363.4083 |  |  | ELCL
2025-04-25 | Cables instrumentation | m | 225915 |  |  | 0 |  |  | 225915 |  |  | INCL
2025-05-02 | Béton armé | m3 | 12921.0139 |  |  | 61.9198 |  |  | 12982.9337 |  |  | RCC
2025-05-02 | Béton préfabriqué | m3 | 2110 |  |  | 0 |  |  | 2110 |  |  | PRECAST
2025-05-02 | Structure métallique | T | 3168.06 |  |  | 0 |  |  | 3168.06 |  |  | SS
2025-05-02 | Total Equipements | T | 4282 |  |  | 0 |  |  | 4282 |  |  | MSTMRT
2025-05-02 | Equipements statiques | T | 3561.9 |  |  | 0 |  |  | 3561.9 |  |  | MST
2025-05-02 | Equipements rotatifs | T | 720.1 |  |  | 0 |  |  | 720.1 |  |  | MRT
2025-05-02 | Tanks | T | 586 |  |  | 0 |  |  | 586 |  |  | TNK
2025-05-02 | Total Piping | ID | 218196.17 |  |  | 0 |  |  | 218196.17 |  |  | UGAG
2025-05-02 | U/G Piping | ID | 10631 |  |  | 0 |  |  | 10631 |  |  | UG
2025-05-02 | U/G Piping fabrication | ID | 6889 |  |  | 0 |  |  | 6889 |  |  | UGFAB
2025-05-02 | U/G Piping erection | ID | 3742 |  |  | 0 |  |  | 3742 |  |  | UGPI
2025-05-02 | A/G piping | ID | 207565.17 |  |  | 0 |  |  | 207565.17 |  |  | AG
2025-05-02 | A/G Piping fabrication | ID | 126359.17 |  |  | 0 |  |  | 126359.17 |  |  | AGFAB
2025-05-02 | A/G Piping erection | ID | 81206 |  |  | 0 |  |  | 81206 |  |  | AGPI
2025-05-02 | Cables électricité | m | 608363.4083 |  |  | 8060.1681 |  |  | 616423.5764 |  |  | ELCL
2025-05-02 | Cables instrumentation | m | 225915 |  |  | 0 |  |  | 225915 |  |  | INCL
2025-05-09 | Béton armé | m3 | 12982.9337 |  |  | 49.7266 |  |  | 13032.6603 |  |  | RCC
2025-05-09 | Béton préfabriqué | m3 | 2110 |  |  | 0 |  |  | 2110 |  |  | PRECAST
2025-05-09 | Structure métallique | T | 3168.06 |  |  | 0 |  |  | 3168.06 |  |  | SS
2025-05-09 | Total Equipements | T | 4282 |  |  | 0 |  |  | 4282 |  |  | MSTMRT
2025-05-09 | Equipements statiques | T | 3561.9 |  |  | 0 |  |  | 3561.9 |  |  | MST
2025-05-09 | Equipements rotatifs | T | 720.1 |  |  | 0 |  |  | 720.1 |  |  | MRT
2025-05-09 | Tanks | T | 586 |  |  | 0 |  |  | 586 |  |  | TNK
2025-05-09 | Total Piping | ID | 218196.17 |  |  | 0 |  |  | 218196.17 |  |  | UGAG
2025-05-09 | U/G Piping | ID | 10631 |  |  | 0 |  |  | 10631 |  |  | UG
2025-05-09 | U/G Piping fabrication | ID | 6889 |  |  | 0 |  |  | 6889 |  |  | UGFAB
2025-05-09 | U/G Piping erection | ID | 3742 |  |  | 0 |  |  | 3742 |  |  | UGPI
2025-05-09 | A/G piping | ID | 207565.17 |  |  | 0 |  |  | 207565.17 |  |  | AG
2025-05-09 | A/G Piping fabrication | ID | 126359.17 |  |  | 0 |  |  | 126359.17 |  |  | AGFAB
2025-05-09 | A/G Piping erection | ID | 81206 |  |  | 0 |  |  | 81206 |  |  | AGPI
2025-05-09 | Cables électricité | m | 616423.5764 |  |  | 6939.9649 |  |  | 623363.5413 |  |  | ELCL
2025-05-09 | Cables instrumentation | m | 225915 |  |  | 0 |  |  | 225915 |  |  | INCL
2025-05-16 | Béton armé | m3 | 13032.6603 |  |  | 40.0096 |  |  | 13072.6699 |  |  | RCC
2025-05-16 | Béton préfabriqué | m3 | 2110 |  |  | 0 |  |  | 2110 |  |  | PRECAST
2025-05-16 | Structure métallique | T | 3168.06 |  |  | 0 |  |  | 3168.06 |  |  | SS
2025-05-16 | Total Equipements | T | 4282 |  |  | 0 |  |  | 4282 |  |  | MSTMRT
2025-05-16 | Equipements statiques | T | 3561.9 |  |  | 0 |  |  | 3561.9 |  |  | MST
2025-05-16 | Equipements rotatifs | T | 720.1 |  |  | 0 |  |  | 720.1 |  |  | MRT
2025-05-16 | Tanks | T | 586 |  |  | 0 |  |  | 586 |  |  | TNK
2025-05-16 | Total Piping | ID | 218196.17 |  |  | 0 |  |  | 218196.17 |  |  | UGAG
2025-05-16 | U/G Piping | ID | 10631 |  |  | 0 |  |  | 10631 |  |  | UG
2025-05-16 | U/G Piping fabrication | ID | 6889 |  |  | 0 |  |  | 6889 |  |  | UGFAB
2025-05-16 | U/G Piping erection | ID | 3742 |  |  | 0 |  |  | 3742 |  |  | UGPI
2025-05-16 | A/G piping | ID | 207565.17 |  |  | 0 |  |  | 207565.17 |  |  | AG
2025-05-16 | A/G Piping fabrication | ID | 126359.17 |  |  | 0 |  |  | 126359.17 |  |  | AGFAB
2025-05-16 | A/G Piping erection | ID | 81206 |  |  | 0 |  |  | 81206 |  |  | AGPI
2025-05-16 | Cables électricité | m | 623363.5413 |  |  | 4090.681 |  |  | 627454.2223 |  |  | ELCL
2025-05-16 | Cables instrumentation | m | 225915 |  |  | 0 |  |  | 225915 |  |  | INCL
2025-05-23 | Béton armé | m3 | 13072.6699 |  |  | 40.0099 |  |  | 13112.6798 |  |  | RCC
2025-05-23 | Béton préfabriqué | m3 | 2110 |  |  | 0 |  |  | 2110 |  |  | PRECAST
2025-05-23 | Structure métallique | T | 3168.06 |  |  | 0 |  |  | 3168.06 |  |  | SS
2025-05-23 | Total Equipements | T | 4282 |  |  | 0 |  |  | 4282 |  |  | MSTMRT
2025-05-23 | Equipements statiques | T | 3561.9 |  |  | 0 |  |  | 3561.9 |  |  | MST
2025-05-23 | Equipements rotatifs | T | 720.1 |  |  | 0 |  |  | 720.1 |  |  | MRT
2025-05-23 | Tanks | T | 586 |  |  | 0 |  |  | 586 |  |  | TNK
2025-05-23 | Total Piping | ID | 218196.17 |  |  | 0 |  |  | 218196.17 |  |  | UGAG
2025-05-23 | U/G Piping | ID | 10631 |  |  | 0 |  |  | 10631 |  |  | UG
2025-05-23 | U/G Piping fabrication | ID | 6889 |  |  | 0 |  |  | 6889 |  |  | UGFAB
2025-05-23 | U/G Piping erection | ID | 3742 |  |  | 0 |  |  | 3742 |  |  | UGPI
2025-05-23 | A/G piping | ID | 207565.17 |  |  | 0 |  |  | 207565.17 |  |  | AG
2025-05-23 | A/G Piping fabrication | ID | 126359.17 |  |  | 0 |  |  | 126359.17 |  |  | AGFAB
2025-05-23 | A/G Piping erection | ID | 81206 |  |  | 0 |  |  | 81206 |  |  | AGPI
2025-05-23 | Cables électricité | m | 627454.2223 |  |  | 1722.8631 |  |  | 629177.0853 |  |  | ELCL
2025-05-23 | Cables instrumentation | m | 225915 |  |  | 0 |  |  | 225915 |  |  | INCL
2025-05-30 | Béton armé | m3 | 13112.6798 |  |  | 40.0099 |  |  | 13152.6898 |  |  | RCC
2025-05-30 | Béton préfabriqué | m3 | 2110 |  |  | 0 |  |  | 2110 |  |  | PRECAST
2025-05-30 | Structure métallique | T | 3168.06 |  |  | 0 |  |  | 3168.06 |  |  | SS
2025-05-30 | Total Equipements | T | 4282 |  |  | 0 |  |  | 4282 |  |  | MSTMRT
2025-05-30 | Equipements statiques | T | 3561.9 |  |  | 0 |  |  | 3561.9 |  |  | MST
2025-05-30 | Equipements rotatifs | T | 720.1 |  |  | 0 |  |  | 720.1 |  |  | MRT
2025-05-30 | Tanks | T | 586 |  |  | 0 |  |  | 586 |  |  | TNK
2025-05-30 | Total Piping | ID | 218196.17 |  |  | 0 |  |  | 218196.17 |  |  | UGAG
2025-05-30 | U/G Piping | ID | 10631 |  |  | 0 |  |  | 10631 |  |  | UG
2025-05-30 | U/G Piping fabrication | ID | 6889 |  |  | 0 |  |  | 6889 |  |  | UGFAB
2025-05-30 | U/G Piping erection | ID | 3742 |  |  | 0 |  |  | 3742 |  |  | UGPI
2025-05-30 | A/G piping | ID | 207565.17 |  |  | 0 |  |  | 207565.17 |  |  | AG
2025-05-30 | A/G Piping fabrication | ID | 126359.17 |  |  | 0 |  |  | 126359.17 |  |  | AGFAB
2025-05-30 | A/G Piping erection | ID | 81206 |  |  | 0 |  |  | 81206 |  |  | AGPI
2025-05-30 | Cables électricité | m | 629177.0853 |  |  | 848.1313 |  |  | 630025.2166 |  |  | ELCL
2025-05-30 | Cables instrumentation | m | 225915 |  |  | 0 |  |  | 225915 |  |  | INCL
2025-06-06 | Béton armé | m3 | 13152.6898 |  |  | 40.0096 |  |  | 13192.6993 |  |  | RCC
2025-06-06 | Béton préfabriqué | m3 | 2110 |  |  | 0 |  |  | 2110 |  |  | PRECAST
2025-06-06 | Structure métallique | T | 3168.06 |  |  | 0 |  |  | 3168.06 |  |  | SS
2025-06-06 | Total Equipements | T | 4282 |  |  | 0 |  |  | 4282 |  |  | MSTMRT
2025-06-06 | Equipements statiques | T | 3561.9 |  |  | 0 |  |  | 3561.9 |  |  | MST
2025-06-06 | Equipements rotatifs | T | 720.1 |  |  | 0 |  |  | 720.1 |  |  | MRT
2025-06-06 | Tanks | T | 586 |  |  | 0 |  |  | 586 |  |  | TNK
2025-06-06 | Total Piping | ID | 218196.17 |  |  | 0 |  |  | 218196.17 |  |  | UGAG
2025-06-06 | U/G Piping | ID | 10631 |  |  | 0 |  |  | 10631 |  |  | UG
2025-06-06 | U/G Piping fabrication | ID | 6889 |  |  | 0 |  |  | 6889 |  |  | UGFAB
2025-06-06 | U/G Piping erection | ID | 3742 |  |  | 0 |  |  | 3742 |  |  | UGPI
2025-06-06 | A/G piping | ID | 207565.17 |  |  | 0 |  |  | 207565.17 |  |  | AG
2025-06-06 | A/G Piping fabrication | ID | 126359.17 |  |  | 0 |  |  | 126359.17 |  |  | AGFAB
2025-06-06 | A/G Piping erection | ID | 81206 |  |  | 0 |  |  | 81206 |  |  | AGPI
2025-06-06 | Cables électricité | m | 630025.2166 |  |  | 209.3941 |  |  | 630234.6107 |  |  | ELCL
2025-06-06 | Cables instrumentation | m | 225915 |  |  | 0 |  |  | 225915 |  |  | INCL
2025-06-13 | Béton armé | m3 | 13192.6993 |  |  | 26.6733 |  |  | 13219.3726 |  |  | RCC
2025-06-13 | Béton préfabriqué | m3 | 2110 |  |  | 0 |  |  | 2110 |  |  | PRECAST
2025-06-13 | Structure métallique | T | 3168.06 |  |  | 0 |  |  | 3168.06 |  |  | SS
2025-06-13 | Total Equipements | T | 4282 |  |  | 0 |  |  | 4282 |  |  | MSTMRT
2025-06-13 | Equipements statiques | T | 3561.9 |  |  | 0 |  |  | 3561.9 |  |  | MST
2025-06-13 | Equipements rotatifs | T | 720.1 |  |  | 0 |  |  | 720.1 |  |  | MRT
2025-06-13 | Tanks | T | 586 |  |  | 0 |  |  | 586 |  |  | TNK
2025-06-13 | Total Piping | ID | 218196.17 |  |  | 0 |  |  | 218196.17 |  |  | UGAG
2025-06-13 | U/G Piping | ID | 10631 |  |  | 0 |  |  | 10631 |  |  | UG
2025-06-13 | U/G Piping fabrication | ID | 6889 |  |  | 0 |  |  | 6889 |  |  | UGFAB
2025-06-13 | U/G Piping erection | ID | 3742 |  |  | 0 |  |  | 3742 |  |  | UGPI
2025-06-13 | A/G piping | ID | 207565.17 |  |  | 0 |  |  | 207565.17 |  |  | AG
2025-06-13 | A/G Piping fabrication | ID | 126359.17 |  |  | 0 |  |  | 126359.17 |  |  | AGFAB
2025-06-13 | A/G Piping erection | ID | 81206 |  |  | 0 |  |  | 81206 |  |  | AGPI
2025-06-13 | Cables électricité | m | 630234.6107 |  |  | 60.6972 |  |  | 630295.3079 |  |  | ELCL
2025-06-13 | Cables instrumentation | m | 225915 |  |  | 0 |  |  | 225915 |  |  | INCL
2025-06-20 | Béton armé | m3 | 13219.3726 |  |  | 40.0096 |  |  | 13259.3822 |  |  | RCC
2025-06-20 | Béton préfabriqué | m3 | 2110 |  |  | 0 |  |  | 2110 |  |  | PRECAST
2025-06-20 | Structure métallique | T | 3168.06 |  |  | 0 |  |  | 3168.06 |  |  | SS
2025-06-20 | Total Equipements | T | 4282 |  |  | 0 |  |  | 4282 |  |  | MSTMRT
2025-06-20 | Equipements statiques | T | 3561.9 |  |  | 0 |  |  | 3561.9 |  |  | MST
2025-06-20 | Equipements rotatifs | T | 720.1 |  |  | 0 |  |  | 720.1 |  |  | MRT
2025-06-20 | Tanks | T | 586 |  |  | 0 |  |  | 586 |  |  | TNK
2025-06-20 | Total Piping | ID | 218196.17 |  |  | 0 |  |  | 218196.17 |  |  | UGAG
2025-06-20 | U/G Piping | ID | 10631 |  |  | 0 |  |  | 10631 |  |  | UG
2025-06-20 | U/G Piping fabrication | ID | 6889 |  |  | 0 |  |  | 6889 |  |  | UGFAB
2025-06-20 | U/G Piping erection | ID | 3742 |  |  | 0 |  |  | 3742 |  |  | UGPI
2025-06-20 | A/G piping | ID | 207565.17 |  |  | 0 |  |  | 207565.17 |  |  | AG
2025-06-20 | A/G Piping fabrication | ID | 126359.17 |  |  | 0 |  |  | 126359.17 |  |  | AGFAB
2025-06-20 | A/G Piping erection | ID | 81206 |  |  | 0 |  |  | 81206 |  |  | AGPI
2025-06-20 | Cables électricité | m | 630295.3079 |  |  | 4.2621 |  |  | 630299.57 |  |  | ELCL
2025-06-20 | Cables instrumentation | m | 225915 |  |  | 0 |  |  | 225915 |  |  | INCL
2025-06-27 | Béton armé | m3 | 13259.3822 |  |  | 33.3416 |  |  | 13292.7238 |  |  | RCC
2025-06-27 | Béton préfabriqué | m3 | 2110 |  |  | 0 |  |  | 2110 |  |  | PRECAST
2025-06-27 | Structure métallique | T | 3168.06 |  |  | 0 |  |  | 3168.06 |  |  | SS
2025-06-27 | Total Equipements | T | 4282 |  |  | 0 |  |  | 4282 |  |  | MSTMRT
2025-06-27 | Equipements statiques | T | 3561.9 |  |  | 0 |  |  | 3561.9 |  |  | MST
2025-06-27 | Equipements rotatifs | T | 720.1 |  |  | 0 |  |  | 720.1 |  |  | MRT
2025-06-27 | Tanks | T | 586 |  |  | 0 |  |  | 586 |  |  | TNK
2025-06-27 | Total Piping | ID | 218196.17 |  |  | 0 |  |  | 218196.17 |  |  | UGAG
2025-06-27 | U/G Piping | ID | 10631 |  |  | 0 |  |  | 10631 |  |  | UG
2025-06-27 | U/G Piping fabrication | ID | 6889 |  |  | 0 |  |  | 6889 |  |  | UGFAB
2025-06-27 | U/G Piping erection | ID | 3742 |  |  | 0 |  |  | 3742 |  |  | UGPI
2025-06-27 | A/G piping | ID | 207565.17 |  |  | 0 |  |  | 207565.17 |  |  | AG
2025-06-27 | A/G Piping fabrication | ID | 126359.17 |  |  | 0 |  |  | 126359.17 |  |  | AGFAB
2025-06-27 | A/G Piping erection | ID | 81206 |  |  | 0 |  |  | 81206 |  |  | AGPI
2025-06-27 | Cables électricité | m | 630299.57 |  |  | 0 |  |  | 630299.57 |  |  | ELCL
2025-06-27 | Cables instrumentation | m | 225915 |  |  | 0 |  |  | 225915 |  |  | INCL
2025-07-04 | Béton armé | m3 | 13292.7238 |  |  | 11.3362 |  |  | 13304.06 |  |  | RCC
2025-07-04 | Béton préfabriqué | m3 | 2110 |  |  | 0 |  |  | 2110 |  |  | PRECAST
2025-07-04 | Structure métallique | T | 3168.06 |  |  | 0 |  |  | 3168.06 |  |  | SS
2025-07-04 | Total Equipements | T | 4282 |  |  | 0 |  |  | 4282 |  |  | MSTMRT
2025-07-04 | Equipements statiques | T | 3561.9 |  |  | 0 |  |  | 3561.9 |  |  | MST
2025-07-04 | Equipements rotatifs | T | 720.1 |  |  | 0 |  |  | 720.1 |  |  | MRT
2025-07-04 | Tanks | T | 586 |  |  | 0 |  |  | 586 |  |  | TNK
2025-07-04 | Total Piping | ID | 218196.17 |  |  | 0 |  |  | 218196.17 |  |  | UGAG
2025-07-04 | U/G Piping | ID | 10631 |  |  | 0 |  |  | 10631 |  |  | UG
2025-07-04 | U/G Piping fabrication | ID | 6889 |  |  | 0 |  |  | 6889 |  |  | UGFAB
2025-07-04 | U/G Piping erection | ID | 3742 |  |  | 0 |  |  | 3742 |  |  | UGPI
2025-07-04 | A/G piping | ID | 207565.17 |  |  | 0 |  |  | 207565.17 |  |  | AG
2025-07-04 | A/G Piping fabrication | ID | 126359.17 |  |  | 0 |  |  | 126359.17 |  |  | AGFAB
2025-07-04 | A/G Piping erection | ID | 81206 |  |  | 0 |  |  | 81206 |  |  | AGPI
2025-07-04 | Cables électricité | m | 630299.57 |  |  | 0 |  |  | 630299.57 |  |  | ELCL
2025-07-04 | Cables instrumentation | m | 225915 |  |  | 0 |  |  | 225915 |  |  | INCL
2025-07-11 | Béton armé | m3 | 13304.06 |  |  | 0 |  |  | 13304.06 |  |  | RCC
2025-07-11 | Béton préfabriqué | m3 | 2110 |  |  | 0 |  |  | 2110 |  |  | PRECAST
2025-07-11 | Structure métallique | T | 3168.06 |  |  | 0 |  |  | 3168.06 |  |  | SS
2025-07-11 | Total Equipements | T | 4282 |  |  | 0 |  |  | 4282 |  |  | MSTMRT
2025-07-11 | Equipements statiques | T | 3561.9 |  |  | 0 |  |  | 3561.9 |  |  | MST
2025-07-11 | Equipements rotatifs | T | 720.1 |  |  | 0 |  |  | 720.1 |  |  | MRT
2025-07-11 | Tanks | T | 586 |  |  | 0 |  |  | 586 |  |  | TNK
2025-07-11 | Total Piping | ID | 218196.17 |  |  | 0 |  |  | 218196.17 |  |  | UGAG
2025-07-11 | U/G Piping | ID | 10631 |  |  | 0 |  |  | 10631 |  |  | UG
2025-07-11 | U/G Piping fabrication | ID | 6889 |  |  | 0 |  |  | 6889 |  |  | UGFAB
2025-07-11 | U/G Piping erection | ID | 3742 |  |  | 0 |  |  | 3742 |  |  | UGPI
2025-07-11 | A/G piping | ID | 207565.17 |  |  | 0 |  |  | 207565.17 |  |  | AG
2025-07-11 | A/G Piping fabrication | ID | 126359.17 |  |  | 0 |  |  | 126359.17 |  |  | AGFAB
2025-07-11 | A/G Piping erection | ID | 81206 |  |  | 0 |  |  | 81206 |  |  | AGPI
2025-07-11 | Cables électricité | m | 630299.57 |  |  | 0 |  |  | 630299.57 |  |  | ELCL
2025-07-11 | Cables instrumentation | m | 225915 |  |  | 0 |  |  | 225915 |  |  | INCL
2025-07-18 | Béton armé | m3 | 13304.06 |  |  | 0 |  |  | 13304.06 |  |  | RCC
2025-07-18 | Béton préfabriqué | m3 | 2110 |  |  | 0 |  |  | 2110 |  |  | PRECAST
2025-07-18 | Structure métallique | T | 3168.06 |  |  | 0 |  |  | 3168.06 |  |  | SS
2025-07-18 | Total Equipements | T | 4282 |  |  | 0 |  |  | 4282 |  |  | MSTMRT
2025-07-18 | Equipements statiques | T | 3561.9 |  |  | 0 |  |  | 3561.9 |  |  | MST
2025-07-18 | Equipements rotatifs | T | 720.1 |  |  | 0 |  |  | 720.1 |  |  | MRT
2025-07-18 | Tanks | T | 586 |  |  | 0 |  |  | 586 |  |  | TNK
2025-07-18 | Total Piping | ID | 218196.17 |  |  | 0 |  |  | 218196.17 |  |  | UGAG
2025-07-18 | U/G Piping | ID | 10631 |  |  | 0 |  |  | 10631 |  |  | UG
2025-07-18 | U/G Piping fabrication | ID | 6889 |  |  | 0 |  |  | 6889 |  |  | UGFAB
2025-07-18 | U/G Piping erection | ID | 3742 |  |  | 0 |  |  | 3742 |  |  | UGPI
2025-07-18 | A/G piping | ID | 207565.17 |  |  | 0 |  |  | 207565.17 |  |  | AG
2025-07-18 | A/G Piping fabrication | ID | 126359.17 |  |  | 0 |  |  | 126359.17 |  |  | AGFAB
2025-07-18 | A/G Piping erection | ID | 81206 |  |  | 0 |  |  | 81206 |  |  | AGPI
2025-07-18 | Cables électricité | m | 630299.57 |  |  | 0 |  |  | 630299.57 |  |  | ELCL
2025-07-18 | Cables instrumentation | m | 225915 |  |  | 0 |  |  | 225915 |  |  | INCL
2025-07-25 | Béton armé | m3 | 13304.06 |  |  | 0 |  |  | 13304.06 |  |  | RCC
2025-07-25 | Béton préfabriqué | m3 | 2110 |  |  | 0 |  |  | 2110 |  |  | PRECAST
2025-07-25 | Structure métallique | T | 3168.06 |  |  | 0 |  |  | 3168.06 |  |  | SS
2025-07-25 | Total Equipements | T | 4282 |  |  | 0 |  |  | 4282 |  |  | MSTMRT
2025-07-25 | Equipements statiques | T | 3561.9 |  |  | 0 |  |  | 3561.9 |  |  | MST
2025-07-25 | Equipements rotatifs | T | 720.1 |  |  | 0 |  |  | 720.1 |  |  | MRT
2025-07-25 | Tanks | T | 586 |  |  | 0 |  |  | 586 |  |  | TNK
2025-07-25 | Total Piping | ID | 218196.17 |  |  | 0 |  |  | 218196.17 |  |  | UGAG
2025-07-25 | U/G Piping | ID | 10631 |  |  | 0 |  |  | 10631 |  |  | UG
2025-07-25 | U/G Piping fabrication | ID | 6889 |  |  | 0 |  |  | 6889 |  |  | UGFAB
2025-07-25 | U/G Piping erection | ID | 3742 |  |  | 0 |  |  | 3742 |  |  | UGPI
2025-07-25 | A/G piping | ID | 207565.17 |  |  | 0 |  |  | 207565.17 |  |  | AG
2025-07-25 | A/G Piping fabrication | ID | 126359.17 |  |  | 0 |  |  | 126359.17 |  |  | AGFAB
2025-07-25 | A/G Piping erection | ID | 81206 |  |  | 0 |  |  | 81206 |  |  | AGPI
2025-07-25 | Cables électricité | m | 630299.57 |  |  | 0 |  |  | 630299.57 |  |  | ELCL
2025-07-25 | Cables instrumentation | m | 225915 |  |  | 0 |  |  | 225915 |  |  | INCL
2025-08-01 | Béton armé | m3 | 13304.06 |  |  | 0 |  |  | 13304.06 |  |  | RCC
2025-08-01 | Béton préfabriqué | m3 | 2110 |  |  | 0 |  |  | 2110 |  |  | PRECAST
2025-08-01 | Structure métallique | T | 3168.06 |  |  | 0 |  |  | 3168.06 |  |  | SS
2025-08-01 | Total Equipements | T | 4282 |  |  | 0 |  |  | 4282 |  |  | MSTMRT
2025-08-01 | Equipements statiques | T | 3561.9 |  |  | 0 |  |  | 3561.9 |  |  | MST
2025-08-01 | Equipements rotatifs | T | 720.1 |  |  | 0 |  |  | 720.1 |  |  | MRT
2025-08-01 | Tanks | T | 586 |  |  | 0 |  |  | 586 |  |  | TNK
2025-08-01 | Total Piping | ID | 218196.17 |  |  | 0 |  |  | 218196.17 |  |  | UGAG
2025-08-01 | U/G Piping | ID | 10631 |  |  | 0 |  |  | 10631 |  |  | UG
2025-08-01 | U/G Piping fabrication | ID | 6889 |  |  | 0 |  |  | 6889 |  |  | UGFAB
2025-08-01 | U/G Piping erection | ID | 3742 |  |  | 0 |  |  | 3742 |  |  | UGPI
2025-08-01 | A/G piping | ID | 207565.17 |  |  | 0 |  |  | 207565.17 |  |  | AG
2025-08-01 | A/G Piping fabrication | ID | 126359.17 |  |  | 0 |  |  | 126359.17 |  |  | AGFAB
2025-08-01 | A/G Piping erection | ID | 81206 |  |  | 0 |  |  | 81206 |  |  | AGPI
2025-08-01 | Cables électricité | m | 630299.57 |  |  | 0 |  |  | 630299.57 |  |  | ELCL
2025-08-01 | Cables instrumentation | m | 225915 |  |  | 0 |  |  | 225915 |  |  | INCL
2025-08-08 | Béton armé | m3 | 13304.06 |  |  | 0 |  |  | 13304.06 |  |  | RCC
2025-08-08 | Béton préfabriqué | m3 | 2110 |  |  | 0 |  |  | 2110 |  |  | PRECAST
2025-08-08 | Structure métallique | T | 3168.06 |  |  | 0 |  |  | 3168.06 |  |  | SS
2025-08-08 | Total Equipements | T | 4282 |  |  | 0 |  |  | 4282 |  |  | MSTMRT
2025-08-08 | Equipements statiques | T | 3561.9 |  |  | 0 |  |  | 3561.9 |  |  | MST
2025-08-08 | Equipements rotatifs | T | 720.1 |  |  | 0 |  |  | 720.1 |  |  | MRT
2025-08-08 | Tanks | T | 586 |  |  | 0 |  |  | 586 |  |  | TNK
2025-08-08 | Total Piping | ID | 218196.17 |  |  | 0 |  |  | 218196.17 |  |  | UGAG
2025-08-08 | U/G Piping | ID | 10631 |  |  | 0 |  |  | 10631 |  |  | UG
2025-08-08 | U/G Piping fabrication | ID | 6889 |  |  | 0 |  |  | 6889 |  |  | UGFAB
2025-08-08 | U/G Piping erection | ID | 3742 |  |  | 0 |  |  | 3742 |  |  | UGPI
2025-08-08 | A/G piping | ID | 207565.17 |  |  | 0 |  |  | 207565.17 |  |  | AG
2025-08-08 | A/G Piping fabrication | ID | 126359.17 |  |  | 0 |  |  | 126359.17 |  |  | AGFAB
2025-08-08 | A/G Piping erection | ID | 81206 |  |  | 0 |  |  | 81206 |  |  | AGPI
2025-08-08 | Cables électricité | m | 630299.57 |  |  | 0 |  |  | 630299.57 |  |  | ELCL
2025-08-08 | Cables instrumentation | m | 225915 |  |  | 0 |  |  | 225915 |  |  | INCL
2025-08-15 | Béton armé | m3 | 13304.06 |  |  | 0 |  |  | 13304.06 |  |  | RCC
2025-08-15 | Béton préfabriqué | m3 | 2110 |  |  | 0 |  |  | 2110 |  |  | PRECAST
2025-08-15 | Structure métallique | T | 3168.06 |  |  | 0 |  |  | 3168.06 |  |  | SS
2025-08-15 | Total Equipements | T | 4282 |  |  | 0 |  |  | 4282 |  |  | MSTMRT
2025-08-15 | Equipements statiques | T | 3561.9 |  |  | 0 |  |  | 3561.9 |  |  | MST
2025-08-15 | Equipements rotatifs | T | 720.1 |  |  | 0 |  |  | 720.1 |  |  | MRT
2025-08-15 | Tanks | T | 586 |  |  | 0 |  |  | 586 |  |  | TNK
2025-08-15 | Total Piping | ID | 218196.17 |  |  | 0 |  |  | 218196.17 |  |  | UGAG
2025-08-15 | U/G Piping | ID | 10631 |  |  | 0 |  |  | 10631 |  |  | UG
2025-08-15 | U/G Piping fabrication | ID | 6889 |  |  | 0 |  |  | 6889 |  |  | UGFAB
2025-08-15 | U/G Piping erection | ID | 3742 |  |  | 0 |  |  | 3742 |  |  | UGPI
2025-08-15 | A/G piping | ID | 207565.17 |  |  | 0 |  |  | 207565.17 |  |  | AG
2025-08-15 | A/G Piping fabrication | ID | 126359.17 |  |  | 0 |  |  | 126359.17 |  |  | AGFAB
2025-08-15 | A/G Piping erection | ID | 81206 |  |  | 0 |  |  | 81206 |  |  | AGPI
2025-08-15 | Cables électricité | m | 630299.57 |  |  | 0 |  |  | 630299.57 |  |  | ELCL
2025-08-15 | Cables instrumentation | m | 225915 |  |  | 0 |  |  | 225915 |  |  | INCL

## scope
code | uom | commodity | scope | cum_plan | cum_actual | progress | ecart_planning
RCC | m3 | Béton armé | 13305 | 0 | 0 | 0 | 0
PRECAST | m3 | Béton préfabriqué | 2110 | 0 | 0 | 0 | 0
SS | T | Structure métallique | 3169 | 0 | 0 | 0 | 0
MSTMRT | T | Total Equipements | 4283 | 0 | 0 | 0 | 0
MST | T | Equipements statiques | 3562 | 0 | 0 | 0 | 0
MRT | T | Equipements rotatifs | 721 | 0 | 0 | 0 | 0
TNK | T | Tanks | 586 | 0 | 0 | 0 | 0
UGAG | ID | Total Piping | 218197 | 0 | 0 | 0 | 0
UG | ID | U/G Piping | 10631 | 0 | 0 | 0 | 0
UGFAB | ID | U/G Piping fabrication | 6889 | 0 | 0 | 0 | 0
UGPI | ID | U/G Piping erection | 3742 | 0 | 0 | 0 | 0
AG | ID | A/G piping | 207566 | 0 | 0 | 0 | 0
AGFAB | ID | A/G Piping fabrication | 126360 | 0 | 0 | 0 | 0
AGPI | ID | A/G Piping erection | 81206 | 0 | 0 | 0 | 0
ELCL | m | Cables électricité | 630300 | 0 | 0 | 0 | 0
INCL | m | Cables instrumentation | 225915 | 0 | 0 | 0 | 0

## general_info
data_date
2023-07-11

## L3
| Activity ID | Activity Name | Start | Finish | Budgeted Labor Units | Budgeted Nonlabor Units | Scope | Activity code | time axis 2023-03-07 to 2025-08-15
2 | PERMENENT FACILITY |  | 2023-03-07 | 14-Aug-25 | 3756567.98 | 3807000 |  |  | 584.9653 | 1420.7883 | 2256.8166 | 2256.8166 | 3092.8296 | 3928.8327 | 4764.861 | 5601.164 | 6437.9123 | 7274.6453 | 7274.6453 | 8111.4036 | 8948.1367 | 9785.4097 | 10623.978 | 11462.5211 | 12301.0993 | 12301.0993 | 13139.6424 | 13978.7206 | 14819.8037 | 15660.912 | 16501.995 | 17415.5321 | 17415.5321 | 18360.4363 | 19307.9354 | 20255.4497 | 21202.9387 | 22150.463 | 23097.952 | 23097.952 | 24045.4411 | 24992.9654 | 25940.4564 | 26887.9707 | 27835.4697 | 28780.374 | 28780.374 | 29724.9631 | 30669.5521 | 31614.1664 | 32558.7555 | 33501.3397 | 33501.3397 | 33501.3397 | 33501.3397 | 34443.3888 | 35385.473 | 36327.5221 | 37269.5964 | 38210.3754 | 38210.3754 | 39150.6145 | 40090.8787 | 40090.8787 | 41031.1178 | 41971.3721 | 42911.1811 | 42911.1811 | 43850.7154 | 44790.2244 | 45729.7435 | 46669.2778 | 47608.6088 | 48547.7831 | 48547.7831 | 49486.9321 | 50426.1064 | 51365.2555 | 52227.271 | 52780.7522 | 53334.2334 | 53334.2334 | 53887.6894 | 54441.1706 | 54996.6719 | 55553.7731 | 56110.8591 | 56667.9703 | 56667.9703 | 57225.0815 | 57782.1675 | 58339.2788 | 58896.39 | 59453.466 | 60010.5772 | 60010.5772 | 60567.6884 | 61124.7744 | 61681.8857 | 62238.9969 | 62796.1101 | 63353.1861 | 63353.1861 | 63910.2973 | 64467.4085 | 65024.4946 | 65581.6058 | 66138.717 | 66695.803 | 66695.803 | 67252.9042 | 67810.0155 | 68367.1267 | 68924.2127 | 69481.3239 | 70038.4351 | 70038.4351 | 70562.0811 | 71071.4104 | 71580.7496 | 72090.0636 | 72093.6936 | 72097.3236 | 72097.3236 | 72606.6628 | 73113.982 | 73619.666 | 74127.4153 | 74131.0753 | 74640.4545 | 74640.4545 | 75149.8337 | 75659.1777 | 76168.5569 | 76677.9361 | 77187.2802 | 77696.6594 | 77696.6594 | 78206.0386 | 78715.3826 | 79224.7618 | 79228.4318 | 79737.8011 | 80247.1803 | 80247.1803 | 80756.5343 | 81265.9035 | 81775.2827 | 82284.6367 | 82794.006 | 82797.676 | 82797.676 | 82992.072 | 83051.466 | 83110.87 | 83170.254 | 83229.618 | 83288.992 | 83288.992 | 83348.356 | 83407.72 | 83467.094 | 83526.458 | 83585.822 | 83645.196 | 83645.196 | 83704.56 | 83763.924 | 83823.298 | 83882.662 | 83942.026 | 84001.4 | 84001.4 | 84136.704 | 84384.498 | 84632.302 | 84880.096 | 85127.88 | 85375.694 | 85375.694 | 85623.488 | 85871.272 | 86121.106 | 86372.54 | 86800.734 | 87273.138 | 87273.138 | 87745.532 | 88217.916 | 88690.33 | 89160.694 | 89629.448 | 90098.222 | 90098.222 | 90714.506 | 91400.09 | 92085.664 | 92771.248 | 93456.832 | 94142.426 | 94142.426 | 94828 | 95513.576 | 96199.17 | 96843.71 | 97473.53 | 98103.39 | 98103.39 | 98731.22 | 99357.61 | 99984.2 | 99985.82 | 100608.75 | 101232.42 | 101232.42 | 101856.09 | 102480.67 | 103106.15 | 103731.65 | 104359.67 | 105106.25 | 105219.73 | 105997.4 | 106776.52 | 107555.64 | 108334.76 | 109447.56 | 110599.71 | 110713.2 | 111863.87 | 113014.55 | 114162.69 | 115310.82 | 116458.04 | 117604.37 | 117717.86 | 118828.05 | 119937.54 | 121047 | 122156.32 | 123624.21 | 125182.93 | 125296.42 | 126855.15 | 128501.08 | 130168.7 | 131836.25 | 132180.28 | 133847.82 | 134188.27 | 135855.8 | 137523.35 | 139190.89 | 141066.75 | 142995.12 | 144977.17 | 145317.63 | 147422.03 | 149522.54 | 151623.22 | 153724.5 | 155825.78 | 157927.06 | 158267.52 | 160368.8 | 162516.48 | 164740.46 | 166932.45 | 169563.44 | 172305.41 | 173213.29 | 175956.47 | 178699.66 | 181526.49 | 184409.15 | 187291.63 | 190174.36 | 191082.24 | 193957.77 | 196868.15 | 199689.57 | 202550.99 | 205405.46 | 208254.39 | 209162.28 | 212011.26 | 214860.25 | 217709.18 | 220645.85 | 223604.4 | 226622.53 | 227530.42 | 231317.27 | 235263.01 | 239212.51 | 243162.94 | 247089.51 | 250961.97 | 252664.26 | 256540.45 | 260427.81 | 264328.44 | 268234 | 272075.07 | 275932.39 | 277634.68 | 281693.42 | 285733.94 | 287439.88 | 291480.41 | 295537.65 | 300103.01 | 301805.3 | 306711.97 | 311672.09 | 316643.73 | 322401.41 | 328491.27 | 334432.63 | 337042.8 | 342942.94 | 348876.69 | 354825.5 | 360906.8 | 367016.4 | 373126.05 | 375736.22 | 382055.39 | 388498.17 | 394924.89 | 401370.21 | 407907.9 | 414681.1 | 417291.28 | 424120.88 | 430935.95 | 437825.94 | 444782.52 | 451743.32 | 458711.52 | 461321.7 | 468458.72 | 475922.65 | 483461.82 | 491011.67 | 498541.74 | 506013.86 | 508624.03 | 516075.11 | 523532.7 | 530990.35 | 538715.52 | 546650.05 | 554721.43 | 557331.6 | 565434.43 | 573631.57 | 581811.67 | 589717.74 | 597236.35 | 604506.29 | 607225.49 | 614503.43 | 621890.48 | 628561.63 | 635084.46 | 641631.06 | 648310.28 | 650121.61 | 656844.42 | 663442.55 | 669989.51 | 676469.04 | 682869.42 | 689297.91 | 691109.24 | 697607.72 | 702280.64 | 706998.36 | 711777.73 | 716668.85 | 721529.3 | 723558.7 | 728451.6 | 733314.89 | 738169.08 | 743023.26 | 747877.42 | 752034.41 | 753269.41 | 757252.06 | 761261.65 | 765298.55 | 769336.16 | 773358.28 | 777368.64 | 778603.64 | 782552.17 | 786494.46 | 790436.8 | 794415.26 | 798437.42 | 802466.05 | 803864.59 | 808438.42 | 813014.35 | 817485.92 | 821899.5 | 823679.67 | 825459.83 | 827240.01 | 833625.69 | 839583.41 | 845446.93 | 851271.11 | 856981.7 | 863120.09 | 864332.83 | 870536.4 | 876724.32 | 882496.98 | 888100.21 | 893596.11 | 899027.95 | 900240.7 | 905666.16 | 911017.87 | 916932.13 | 923394.38 | 925370.36 | 931848.8 | 933824.79 | 940217.74 | 946587.72 | 952933.55 | 959312.71 | 965433.59 | 971576.69 | 973325.71 | 979806.48 | 986226.56 | 992599.73 | 999170.47 | 1005644.99 | 1012066.33 | 1013815.35 | 1020135.1 | 1026455.45 | 1032706.88 | 1038948.44 | 1045287.35 | 1051834.35 | 1054455.65 | 1061470.19 | 1068483.46 | 1075580.03 | 1082614.46 | 1089970.9 | 1097251.9 | 1099873.2 | 1106466 | 1113161.9 | 1120044.75 | 1127075.41 | 1134110.42 | 1141141.13 | 1143648.94 | 1150796.39 | 1158053.8 | 1165495 | 1172435.49 | 1179475.62 | 1186515.72 | 1189023.53 | 1195979.37 | 1198487.19 | 1200995 | 1203502.81 | 1210483.56 | 1217720.81 | 1220228.62 | 1227453.04 | 1234660.14 | 1241821.55 | 1248658.78 | 1255479.93 | 1262488.08 | 1264995.89 | 1271901.34 | 1278892.07 | 1285755.11 | 1292482.92 | 1299159.05 | 1305922.69 | 1308430.5 | 1315450.71 | 1317958.52 | 1325244.07 | 1332447.25 | 1339349.71 | 1345608.14 | 1347243.67 | 1353356.73 | 1359477.92 | 1365630.6 | 1367266.13 | 1368901.66 | 1375114.4 | 1376749.93 | 1382867.05 | 1388981.18 | 1394945.31 | 1400927.58 | 1407038.7 | 1413218.74 | 1414854.27 | 1421023.95 | 1427309.91 | 1433482.95 | 1439657.32 | 1445791.43 | 1451897.55 | 1453533.08 | 1459408.3 | 1464736.57 | 1469995.13 | 1475126.52 | 1480187.52 | 1485492.39 | 1486364.67 | 1491914.16 | 1497489.27 | 1502790.1 | 1508020.96 | 1513297.44 | 1518620.28 | 1519492.56 | 1524909.99 | 1530354.97 | 1535864.2 | 1541554.79 | 1547269.11 | 1553056.17 | 1553928.45 | 1559810.26 | 1565887.08 | 1572203.52 | 1578653.8 | 1584743.99 | 1590998.23 | 1591325.34 | 1597657.12 | 1604440.38 | 1611374.33 | 1618497.97 | 1626016.08 | 1634004.4 | 1634331.51 | 1642742.16 | 1650945.61 | 1659002.04 | 1667185.72 | 1675321.32 | 1684008.31 | 1684335.42 | 1693080.51 | 1693407.62 | 1702406.11 | 1711679.78 | 1720874.99 | 1730410.59 | 1730672.28 | 1740523.72 | 1750419.38 | 1760132.98 | 1769489.88 | 1778639.08 | 1788119 | 1788228.04 | 1799178.21 | 1810381.03 | 1821903 | 1833408.89 | 1845261.76 | 1856695.81 | 1856804.84 | 1868321.37 | 1880157.64 | 1892078.38 | 1903572.91 | 1914704.95 | 1925767.61 | 1925876.65 | 1938483.84 | 1950974.57 | 1963431.07 | 1975634.49 | 1987970.7 | 2000324.64 | 2000332.42 | 2012150.29 | 2023993.68 | 2036213.3 | 2048304.77 | 2060605.27 | 2072685.17 | 2072692.95 | 2086185.35 | 2099404.92 | 2112510.89 | 2125561.91 | 2138810.69 | 2152103.58 | 2152111.36 | 2165545.19 | 2178980.39 | 2192427.28 | 2205699.39 | 2218852.97 | 2232208.62 | 2232231.96 | 2245517.71 | 2258438.66 | 2271372.32 | 2284300.26 | 2297279.08 | 2310137.44 | 2310160.78 | 2323058.65 | 2336324.79 | 2350108.45 | 2364451.95 | 2378911.35 | 2393294.32 | 2393321.55 | 2405814.2 | 2418725.77 | 2432108.31 | 2445379.64 | 2458120.5 | 2470997.29 | 2471063.42 | 2484537.86 | 2498101.59 | 2511732.45 | 2525594.24 | 2539394.7 | 2552949.39 | 2553015.52 | 2565200.63 | 2577561.22 | 2589903.72 | 2602836 | 2615359.28 | 2627786.37 | 2627869.41 | 2640364.47 | 2653294.49 | 2666237.31 | 2679633.38 | 2692880.53 | 2706098.44 | 2706438.06 | 2719687.51 | 2733122.72 | 2746658.3 | 2760631.07 | 2774554.77 | 2788764.27 | 2789106.32 | 2803748.73 | 2818915.3 | 2833823.81 | 2848563.02 | 2848909.07 | 2863658.2 | 2864028.03 | 2880377.35 | 2896201.23 | 2912024.15 | 2927898.08 | 2944009.34 | 2960156.45 | 2960696.59 | 2976534.41 | 2977074.55 | 2992046.47 | 3007223.57 | 3022419.45 | 3037242.34 | 3037776.06 | 3051716.62 | 3065132.48 | 3078069.5 | 3091147.16 | 3104156.95 | 3115845.57 | 3116391.05 | 3127740 | 3139331.46 | 3151110.55 | 3163008.08 | 3174769.7 | 3185253.22 | 3186034.62 | 3196325.86 | 3206547.14 | 3215963.92 | 3225107.28 | 3233971.09 | 3242658.69 | 3243440.09 | 3252286.53 | 3261009.57 | 3270111.42 | 3278895.72 | 3287462.29 | 3295243.96 | 3295967.23 | 3303517.66 | 3311015.5 | 3318817.39 | 3327013.14 | 3334980.71 | 3343007.22 | 3343889.3 | 3352024.68 | 3360224.8 | 3368144.15 | 3376599.52 | 3385419.71 | 3394967.89 | 3395945.07 | 3402788 | 3409768.5 | 3416313.19 | 3422587.46 | 3428752.32 | 3434891.33 | 3436070.98 | 3442134.08 | 3448227.43 | 3454462.01 | 3460689.35 | 3466816.92 | 3472914.32 | 3474275.47 | 3480367.92 | 3486369.41 | 3492469.46 | 3498719.9 | 3504783.09 | 3510861.9 | 3512674.4 | 3518724.98 | 3524741.44 | 3530713.42 | 3536517.17 | 3542173.07 | 3547818.67 | 3549601.86 | 3555236.08 | 3560870.83 | 3562654.05 | 3570761.25 | 3577857.71 | 3584934.78 | 3586742.02 | 3593778.14 | 3600717.07 | 3607293.8 | 3613841.89 | 3620116.56 | 3626181 | 3628007.69 | 3633814.76 | 3639549.62 | 3644870.25 | 3650100.95 | 3655259.35 | 3660197.66 | 3662031.14 | 3667016.09 | 3671936.93 | 3676667.73 | 3681445.47 | 3686196.42 | 3690465.23 | 3691826.14 | 3695762.39 | 3699687.8 | 3703506.64 | 3707315.68 | 3711115.09 | 3712452.32 | 3713780.21 | 3717579.47 | 3721327.59 | 3724822.4 | 3727730.79 | 3730611.14 | 3733500.69 | 3734694.44 | 3737547.73 | 3740278.39 | 3742831.66 | 3745141.37 | 3747427.68 | 3749686.21 | 3750448.88 | 3752572.45 | 3754697.51 | 3756824.41 | 3758920.38 | 3760963.81 | 3762950.3 | 3763703.36 | 3765604.04 | 3767425.47 | 3769238.31 | 3770960.46 | 3772656.54 | 3774311.62 | 3774909.23 | 3776326.87 | 3777723.64 | 3778941.47 | 3780110.09 | 3781274.4 | 3782442.6 | 3782788.6 | 3783181.24 | 3783571.48 | 3784684.59 | 3785764.72 | 3786858.68 | 3787898.99 | 3788242.79 | 3789251.91 | 3790206.25 | 3791021.85 | 3791793.76 | 3792547.73 | 3793317.65 | 3793507.24 | 3794263.07 | 3794930.44 | 3795553.09 | 3796226.24 | 3796902.75 | 3796996.58 | 3797087.3 | 3797750.99 | 3798344.15 | 3798880.21 | 3799417.49 | 3799934.83 | 3800461.33 | 3800552.04 | 3800632.05 | 3800686.05 | 3801190.83 | 3801692.13 | 3802192.75 | 3802729.34 | 3802783.34 | 3803314.12 | 3803766.75 | 3804173.13 | 3804579.51 | 3804971.66 | 3805304.79 | 3805313.94 | 3805538.65 | 3805754.23 | 3805969.82 | 3806160.66 | 3806292.25 | 3806404.55 | 3806413.7 | 3806523.05 | 3806605.93 | 3806680.79 | 3806740.26 | 3806790.06 | 3806828.12 | 3806837.27 | 3806870.6 | 3806894.78 | 3806909.81 | 3806924.84 | 3806939.86 | 3806954.9 | 3806964.05 | 3806974.12 | 3806980 | 3806985.89 | 3806991.77 | 3806997.65 | 3807000
3 | CONSTRUCTION |  | 2023-03-07 | 09-Aug-25 | 3722662.85 | 3772644.55 |  |  | 232.14 | 563.94 | 895.93 | 895.93 | 1227.92 | 1559.9 | 1891.89 | 2224.17 | 2556.88 | 2889.59 | 2889.59 | 3222.31 | 3555.02 | 3888.28 | 4222.8 | 4557.33 | 4891.85 | 4891.85 | 5226.38 | 5561.41 | 5898.48 | 6235.55 | 6572.61 | 7271.95 | 7271.95 | 8126.83 | 8984.33 | 9841.83 | 10699.33 | 11556.83 | 12414.32 | 12414.32 | 13271.82 | 14129.32 | 14986.82 | 15844.32 | 16701.81 | 17556.7 | 17556.7 | 18411.3 | 19265.89 | 20120.49 | 20975.08 | 21827.65 | 21827.65 | 21827.65 | 21827.65 | 22679.7 | 23531.76 | 24383.82 | 25235.88 | 26086.66 | 26086.66 | 26936.91 | 27787.15 | 27787.15 | 28637.39 | 29487.63 | 30337.44 | 30337.44 | 31186.96 | 32036.48 | 32885.99 | 33735.51 | 34584.85 | 35434 | 35434 | 36283.16 | 37132.31 | 37981.47 | 38800.01 | 39496.11 | 40192.21 | 40192.21 | 40888.3 | 41584.4 | 42282.51 | 42982.24 | 43681.97 | 44381.69 | 44381.69 | 45081.42 | 45781.14 | 46480.87 | 47180.6 | 47880.32 | 48580.05 | 48580.05 | 49279.77 | 49979.5 | 50679.22 | 51378.95 | 52078.68 | 52778.4 | 52778.4 | 53478.13 | 54177.85 | 54877.58 | 55577.31 | 56277.03 | 56976.76 | 56976.76 | 57676.48 | 58376.21 | 59075.94 | 59775.66 | 60475.39 | 61175.11 | 61175.11 | 61707.64 | 62168.5 | 62629.37 | 63090.24 | 63093.86 | 63097.49 | 63097.49 | 63558.36 | 64017.21 | 64474.45 | 64933.72 | 64937.39 | 65398.29 | 65398.29 | 65859.19 | 66320.1 | 66781 | 67241.91 | 67702.81 | 68163.71 | 68163.71 | 68624.62 | 69085.52 | 69546.42 | 69550.09 | 70011 | 70471.9 | 70471.9 | 70932.8 | 71393.71 | 71854.61 | 72315.51 | 72776.42 | 72780.09 | 72780.09 | 73115.99 | 73398.33 | 73680.67 | 73962.98 | 74245.29 | 74527.59 | 74527.59 | 74809.89 | 75092.2 | 75374.5 | 75656.81 | 75939.11 | 76221.41 | 76221.41 | 76503.72 | 76786.02 | 77068.32 | 77350.63 | 77632.93 | 77915.23 | 77915.23 | 78273.47 | 78744.21 | 79214.94 | 79685.68 | 80156.41 | 80627.14 | 80627.14 | 81097.88 | 81568.61 | 82041.36 | 82515.74 | 83166.88 | 83862.21 | 83862.21 | 84557.54 | 85252.87 | 85948.2 | 86641.51 | 87333.21 | 88024.91 | 88024.91 | 88864.13 | 89772.65 | 90681.17 | 91589.69 | 92498.21 | 93406.72 | 93406.72 | 94315.24 | 95223.76 | 96132.28 | 96845.73 | 97475.58 | 98105.43 | 98105.43 | 98733.26 | 99359.66 | 99986.23 | 99987.85 | 100610.79 | 101234.46 | 101234.46 | 101858.13 | 102482.7 | 103108.19 | 103733.68 | 104361.71 | 105108.29 | 105221.77 | 105999.43 | 106778.55 | 107557.67 | 108336.79 | 109449.61 | 110601.74 | 110715.23 | 111865.91 | 113016.59 | 114164.72 | 115312.86 | 116460.08 | 117606.39 | 117719.88 | 118830.09 | 119939.57 | 121049.05 | 122158.35 | 123626.25 | 125184.98 | 125298.47 | 126857.2 | 128503.13 | 130170.74 | 131838.28 | 132182.31 | 133849.85 | 134190.31 | 135857.85 | 137525.39 | 139192.93 | 141068.78 | 142997.16 | 144979.19 | 145319.65 | 147424.08 | 149524.58 | 151625.25 | 153726.53 | 155827.81 | 157929.09 | 158269.55 | 160370.83 | 162518.51 | 164742.49 | 166934.48 | 169565.47 | 172307.44 | 173215.33 | 175958.52 | 178701.7 | 181528.56 | 184411.19 | 187293.66 | 190176.39 | 191084.28 | 193959.79 | 196870.19 | 199691.61 | 202553.03 | 205407.48 | 208256.44 | 209164.33 | 212013.3 | 214862.26 | 217711.23 | 220647.88 | 223606.44 | 226624.55 | 227532.43 | 231319.3 | 235265.06 | 239214.54 | 243164.95 | 247091.54 | 250964.06 | 252666.35 | 256542.47 | 260429.85 | 264330.5 | 268236.03 | 272077.09 | 275934.45 | 277636.74 | 281695.48 | 285735.98 | 287441.92 | 291482.42 | 295539.69 | 300105.03 | 301807.32 | 306714.02 | 311674.14 | 316645.79 | 322403.45 | 328493.33 | 334434.67 | 337044.84 | 342945.03 | 348878.76 | 354827.55 | 360908.83 | 367018.45 | 373128.07 | 375738.24 | 382057.43 | 388500.23 | 394926.92 | 401372.26 | 407909.94 | 414683.15 | 417293.32 | 424122.95 | 430937.98 | 437827.97 | 444784.56 | 451745.34 | 458713.58 | 461323.75 | 468460.78 | 475924.7 | 483463.84 | 491013.7 | 498543.79 | 506015.9 | 508626.07 | 516077.15 | 523534.77 | 530992.38 | 538717.56 | 546652.09 | 554723.44 | 557333.62 | 565436.46 | 573633.62 | 581813.7 | 589719.78 | 597238.4 | 604508.28 | 607227.49 | 614505.5 | 621892.55 | 628563.66 | 635086.48 | 641633.08 | 648312.31 | 650123.64 | 656846.44 | 663444.59 | 669991.56 | 676471.09 | 682871.5 | 689299.96 | 691111.28 | 697609.81 | 702282.69 | 707000.42 | 711779.77 | 716670.86 | 721531.39 | 723560.78 | 728453.62 | 733316.93 | 738171.11 | 743025.29 | 747879.47 | 752036.47 | 753271.46 | 757254.11 | 761263.7 | 765300.58 | 769338.16 | 773360.35 | 777370.68 | 778605.68 | 782554.21 | 786496.52 | 790438.84 | 794417.3 | 798439.46 | 802468.1 | 803866.64 | 808440.45 | 813016.35 | 817487.92 | 821901.55 | 823681.72 | 825461.89 | 827242.05 | 833627.7 | 839585.48 | 845449.01 | 851273.14 | 856983.71 | 863122.14 | 864334.88 | 870538.48 | 876726.37 | 882499.02 | 888102.23 | 893598.15 | 899029.98 | 900242.72 | 905668.23 | 911019.88 | 916934.16 | 923396.4 | 925372.38 | 931850.84 | 933826.83 | 940219.74 | 946589.74 | 952935.57 | 959314.71 | 965435.62 | 971578.67 | 973327.69 | 979808.49 | 986228.56 | 992601.76 | 999172.45 | 1005647.03 | 1012068.31 | 1013817.32 | 1020137.13 | 1026457.47 | 1032708.88 | 1038950.45 | 1045289.35 | 1051836.36 | 1054457.66 | 1061472.23 | 1068485.43 | 1075581.98 | 1082616.42 | 1089972.85 | 1097253.9 | 1099875.2 | 1106467.99 | 1113163.86 | 1120046.7 | 1127077.41 | 1134112.44 | 1141143.11 | 1143650.92 | 1150798.37 | 1158055.76 | 1165496.99 | 1172437.54 | 1179477.59 | 1186517.69 | 1189025.5 | 1195981.33 | 1198489.14 | 1200996.95 | 1203504.76 | 1210485.53 | 1217722.8 | 1220230.61 | 1227454.97 | 1234662.11 | 1241823.53 | 1248660.79 | 1255481.92 | 1262490.05 | 1264997.86 | 1271903.3 | 1278894.07 | 1285757.1 | 1292484.93 | 1299161 | 1305924.63 | 1308432.44 | 1315452.67 | 1317960.49 | 1325246.02 | 1332449.22 | 1339351.68 | 1345610.14 | 1347245.67 | 1353358.7 | 1359479.87 | 1365632.59 | 1367268.12 | 1368903.65 | 1375116.38 | 1376751.91 | 1382869.02 | 1388983.12 | 1394947.25 | 1400929.51 | 1407040.66 | 1413220.7 | 1414856.23 | 1421025.89 | 1427311.85 | 1433484.92 | 1439659.27 | 1445793.4 | 1451899.54 | 1453535.07 | 1459410.27 | 1464738.51 | 1469997.09 | 1475128.49 | 1480189.45 | 1485494.32 | 1486366.6 | 1491916.11 | 1497491.25 | 1502792.03 | 1508022.88 | 1513299.39 | 1518622.27 | 1519494.55 | 1524911.98 | 1530356.92 | 1535866.15 | 1541556.74 | 1547271.08 | 1553058.17 | 1553930.45 | 1559812.21 | 1565889.05 | 1572205.5 | 1578655.76 | 1584745.92 | 1591000.24 | 1591327.35 | 1597659.16 | 1604442.35 | 1611376.26 | 1618499.94 | 1626018.03 | 1634006.33 | 1634333.44 | 1642744.11 | 1650947.6 | 1659004 | 1667187.68 | 1675323.33 | 1684010.3 | 1684337.41 | 1693082.51 | 1693409.61 | 1702408.02 | 1711681.8 | 1720876.93 | 1730412.54 | 1730674.22 | 1740525.73 | 1750421.29 | 1760134.96 | 1769491.79 | 1778640.99 | 1788120.92 | 1788229.95 | 1799180.21 | 1810383.04 | 1821904.98 | 1833410.85 | 1845263.72 | 1856697.78 | 1856806.81 | 1868323.36 | 1880159.54 | 1892080.37 | 1903574.81 | 1914706.85 | 1925769.57 | 1925878.6 | 1938485.79 | 1950976.51 | 1963433.06 | 1975636.35 | 1987972.64 | 2000326.56 | 2000334.34 | 2012152.23 | 2023995.62 | 2036215.18 | 2048306.71 | 2060607.28 | 2072687.12 | 2072694.9 | 2086187.26 | 2099406.85 | 2112512.79 | 2125563.77 | 2138812.63 | 2152105.53 | 2152113.31 | 2165547.15 | 2178982.31 | 2192429.17 | 2205701.27 | 2218854.86 | 2232210.54 | 2232233.88 | 2245519.63 | 2258440.56 | 2271374.2 | 2284302.14 | 2297281 | 2310139.31 | 2310162.65 | 2323060.56 | 2336326.71 | 2350110.42 | 2364453.9 | 2378913.23 | 2393296.19 | 2393323.42 | 2405816.13 | 2418727.75 | 2432110.2 | 2445381.61 | 2458122.43 | 2470999.18 | 2471065.32 | 2484539.87 | 2498103.52 | 2511734.4 | 2525596.24 | 2539396.72 | 2552951.4 | 2553017.53 | 2565202.54 | 2577563.27 | 2589905.64 | 2602837.96 | 2615361.24 | 2627788.39 | 2627871.44 | 2640366.48 | 2653296.4 | 2666235.15 | 2679625.28 | 2692866.66 | 2706078.65 | 2706418.27 | 2719661.82 | 2733085.29 | 2746603.18 | 2760558.29 | 2774464.4 | 2788656.22 | 2788998.26 | 2803614.2 | 2818733.65 | 2833595.13 | 2848287.31 | 2848633.37 | 2863335.42 | 2863705.25 | 2880003.33 | 2895738.95 | 2911473.69 | 2927259.35 | 2943282.34 | 2959341.22 | 2959881.36 | 2975588.52 | 2976128.67 | 2990965.3 | 3006007.05 | 3021067.6 | 3035755.2 | 3036288.92 | 3050094.18 | 3063374.68 | 3076176.34 | 3089118.75 | 3101993.18 | 3113570.04 | 3114115.52 | 3125376.17 | 3136879.37 | 3148570.29 | 3160379.56 | 3172065.31 | 3182501.73 | 3183283.15 | 3193527.26 | 3203701.56 | 3213071.19 | 3222170.44 | 3231016.67 | 3239686.52 | 3240467.94 | 3249296.78 | 3258002.18 | 3267086.37 | 3275863.53 | 3284424.31 | 3292200.1 | 3292923.38 | 3300467.9 | 3307959.85 | 3315759.99 | 3323955.71 | 3331923.26 | 3339949.77 | 3340831.87 | 3348967.25 | 3357167.37 | 3365086.72 | 3373542.06 | 3382362.27 | 3391910.45 | 3392887.63 | 3399730.59 | 3406711.05 | 3413255.38 | 3419527.18 | 3425689.5 | 3431826.05 | 3433005.69 | 3439066.34 | 3445157.25 | 3451389.35 | 3457614.21 | 3463735.77 | 3469823.1 | 3471184.25 | 3477265.7 | 3483256.25 | 3489345.34 | 3495584.88 | 3501637.12 | 3507704.95 | 3509517.44 | 3515557.1 | 3521556.44 | 3527505.13 | 3533285.59 | 3538918.24 | 3544540.44 | 3546323.65 | 3551934.6 | 3557546.08 | 3559329.29 | 3567397.65 | 3574429.33 | 3581431.73 | 3583238.98 | 3590195.61 | 3597055.14 | 3603552.43 | 3609991.46 | 3616152.95 | 3622096.77 | 3623923.45 | 3629609.9 | 3635220.68 | 3640407.75 | 3645500.18 | 3650520.35 | 3655299.82 | 3657133.3 | 3661918.31 | 3666667.05 | 3671221.91 | 3675794.35 | 3680323.51 | 3684370.49 | 3685731.39 | 3689466.49 | 3693144.85 | 3696705.99 | 3700239.71 | 3703747.93 | 3705085.15 | 3706413.04 | 3709901.31 | 3713324.11 | 3716492.39 | 3719096.08 | 3721647.09 | 3724156.9 | 3725350.64 | 3727830.39 | 3730162.7 | 3732276.53 | 3734149.73 | 3735996.72 | 3737758.03 | 3738520.71 | 3740068.87 | 3741587.93 | 3743110.41 | 3744619.91 | 3746100.93 | 3747524.47 | 3748277.53 | 3749658.26 | 3750993.34 | 3752302.22 | 3753538 | 3754756.01 | 3755920.03 | 3756517.64 | 3757446.34 | 3758321.79 | 3759060.22 | 3759785.95 | 3760495.3 | 3761199.98 | 3761545.97 | 3761938.62 | 3762328.86 | 3763008.73 | 3763680.28 | 3764345.01 | 3765008.84 | 3765352.65 | 3766006.07 | 3766617.6 | 3767139.16 | 3767635.88 | 3768080.1 | 3768523.92 | 3768713.51 | 3769156.17 | 3769549.33 | 3769885 | 3770211.99 | 3770528.5 | 3770622.33 | 3770713.05 | 3771024.73 | 3771275.06 | 3771380.36 | 3771485.45 | 3771589.89 | 3771693.57 | 3771784.29 | 3771864.3 | 3771918.31 | 3771985.28 | 3772048.73 | 3772106.8 | 3772164.34 | 3772218.35 | 3772275.88 | 3772323.97 | 3772358.81 | 3772393.66 | 3772416.82 | 3772429.25 | 3772438.4 | 3772448.72 | 3772459.05 | 3772469.37 | 3772479.69 | 3772490.01 | 3772500.33 | 3772509.48 | 3772519.8 | 3772530.12 | 3772539.74 | 3772548.89 | 3772558.04 | 3772567.18 | 3772576.33 | 3772585.48 | 3772594.62 | 3772603.77 | 3772612.92 | 3772622.07 | 3772631.21 | 3772640.36 | 3772644.55 | 3772644.55 | 3772644.55 | 3772644.55 | 3772644.55 | 3772644.55
4 | CIVIL |  | 2023-03-07 | 2025-07-13 | 822342.09 | 833310.97 |  |  | 232.14 | 563.76 | 895.39 | 895.39 | 1227.01 | 1558.63 | 1890.26 | 2221.88 | 2553.51 | 2885.13 | 2885.13 | 3216.76 | 3548.38 | 3880 | 4211.63 | 4543.25 | 4874.88 | 4874.88 | 5206.5 | 5538.13 | 5869.75 | 6201.38 | 6533 | 7226.9 | 7226.9 | 8076.05 | 8925.2 | 9774.36 | 10623.51 | 11472.67 | 12321.82 | 12321.82 | 13170.98 | 14020.13 | 14869.29 | 15718.44 | 16567.6 | 17416.75 | 17416.75 | 18265.91 | 19115.06 | 19964.22 | 20813.37 | 21662.53 | 21662.53 | 21662.53 | 21662.53 | 22511.68 | 23360.84 | 24209.99 | 25059.15 | 25908.3 | 25908.3 | 26757.46 | 27606.61 | 27606.61 | 28455.76 | 29304.92 | 30154.07 | 30154.07 | 31003.23 | 31852.38 | 32701.54 | 33550.69 | 34399.85 | 35249 | 35249 | 36098.16 | 36947.31 | 37796.47 | 38615.01 | 39311.11 | 40007.21 | 40007.21 | 40703.3 | 41399.4 | 42095.5 | 42791.59 | 43487.69 | 44183.79 | 44183.79 | 44879.89 | 45575.98 | 46272.08 | 46968.18 | 47664.28 | 48360.37 | 48360.37 | 49056.47 | 49752.57 | 50448.67 | 51144.76 | 51840.86 | 52536.96 | 52536.96 | 53233.06 | 53929.15 | 54625.25 | 55321.35 | 56017.45 | 56713.54 | 56713.54 | 57409.64 | 58105.74 | 58801.83 | 59497.93 | 60194.03 | 60890.13 | 60890.13 | 61419.02 | 61876.26 | 62333.5 | 62790.73 | 62790.73 | 62790.73 | 62790.73 | 63247.97 | 63705.21 | 64162.45 | 64619.68 | 64619.68 | 65076.92 | 65076.92 | 65534.16 | 65991.39 | 66448.63 | 66905.87 | 67363.11 | 67820.34 | 67820.34 | 68277.58 | 68734.82 | 69192.05 | 69192.05 | 69649.29 | 70106.53 | 70106.53 | 70563.77 | 71021 | 71478.24 | 71935.48 | 72392.71 | 72392.71 | 72392.71 | 72724.96 | 73003.63 | 73282.3 | 73560.97 | 73839.64 | 74118.31 | 74118.31 | 74396.98 | 74675.65 | 74954.32 | 75232.99 | 75511.66 | 75790.33 | 75790.33 | 76069 | 76347.67 | 76626.34 | 76905.01 | 77183.68 | 77462.35 | 77462.35 | 77814.94 | 78278.4 | 78741.87 | 79205.34 | 79668.8 | 80132.27 | 80132.27 | 80595.74 | 81059.21 | 81522.67 | 81986.14 | 82626.37 | 83310.8 | 83310.8 | 83995.22 | 84679.65 | 85364.07 | 86048.49 | 86732.92 | 87417.34 | 87417.34 | 88249.29 | 89150.54 | 90051.78 | 90953.03 | 91854.27 | 92755.52 | 92755.52 | 93656.76 | 94558.01 | 95459.25 | 96165.43 | 96788.01 | 97410.58 | 97410.58 | 98033.16 | 98655.73 | 99278.31 | 99278.31 | 99900.88 | 100523.46 | 100523.46 | 101146.03 | 101768.61 | 102391.18 | 103013.76 | 103636.33 | 104286.66 | 104286.66 | 104943.92 | 105601.18 | 106258.44 | 106915.7 | 107906.66 | 108938.39 | 108938.39 | 109970.13 | 111001.86 | 112033.6 | 113065.33 | 114097.07 | 115128.81 | 115128.81 | 116124.44 | 117120.07 | 118115.7 | 119111.33 | 120463.66 | 121905.16 | 121905.16 | 123346.66 | 124693.77 | 126017.28 | 127340.79 | 127340.79 | 128664.3 | 128664.3 | 129987.81 | 131311.32 | 132634.83 | 134166.6 | 135750.45 | 137385.92 | 137385.92 | 139141.88 | 140897.83 | 142653.78 | 144409.74 | 146165.69 | 147921.64 | 147921.64 | 149677.6 | 151479.95 | 153358.6 | 155205.27 | 157036.99 | 158864.98 | 158864.98 | 160692.97 | 162520.96 | 164432.61 | 166400.04 | 168367.47 | 170334.89 | 170334.89 | 172295.1 | 174290.2 | 176192.92 | 178132.67 | 180065.64 | 181993.27 | 181993.27 | 183920.91 | 185848.55 | 187776.18 | 189791.5 | 191828.74 | 193921.26 | 193921.26 | 196142.74 | 198364.22 | 200585.71 | 202807.19 | 205004.84 | 207148.43 | 207148.43 | 209295.62 | 211446.02 | 213603.9 | 215761.78 | 217828.61 | 219905.08 | 219905.08 | 222182.94 | 224442.56 | 224442.56 | 226702.17 | 228961.79 | 231725.29 | 231725.29 | 234824.71 | 237924.13 | 241021.8 | 244179.17 | 247485.38 | 250626.96 | 250626.96 | 253727.39 | 256827.82 | 259934.93 | 263046.48 | 266158.04 | 269269.6 | 269269.6 | 272590.73 | 276035.46 | 279464.09 | 282892.72 | 286325.17 | 289786.08 | 289786.08 | 293261.18 | 296712.53 | 300207.55 | 303769.17 | 307334.97 | 310908.24 | 310908.24 | 314650.29 | 318389.17 | 322120.74 | 325866.1 | 329594.73 | 333265.38 | 333265.38 | 336888.9 | 340512.41 | 344135.92 | 348027.01 | 351961.97 | 355968.91 | 355968.91 | 359975.84 | 364002 | 368011.08 | 371746.15 | 375093.76 | 378405.31 | 378405.31 | 381776.25 | 385249.33 | 388732.76 | 392217.2 | 395703.98 | 399323.4 | 399323.4 | 402980.58 | 406610.83 | 410214.95 | 413746.07 | 417276.09 | 420867.69 | 420867.69 | 424525.94 | 426729.86 | 428978.63 | 431223.59 | 433460.89 | 435734.08 | 435734.08 | 438007.26 | 440234.77 | 442453.13 | 444671.5 | 446889.87 | 449145.23 | 449145.23 | 451416.82 | 453715.37 | 456041.21 | 458367.75 | 460694.29 | 463005.12 | 463005.12 | 465294.02 | 467576.72 | 469859.41 | 472151.93 | 474459.87 | 476764.7 | 476764.7 | 479069.54 | 481376.47 | 483586.3 | 485740.7 | 485740.7 | 485740.7 | 485740.7 | 489547.76 | 493373.5 | 497223.99 | 501035.09 | 504769.93 | 508486.21 | 508486.21 | 512267.65 | 516054.86 | 519480.3 | 522736.29 | 525885 | 528796.74 | 528796.74 | 531695.65 | 534520.7 | 537147.05 | 539742.36 | 539742.36 | 542353.89 | 542353.89 | 544900.84 | 547424.88 | 549956.18 | 552382.74 | 554725.96 | 557123.98 | 557123.98 | 559576.2 | 561966.18 | 564309.3 | 566695.75 | 568986.09 | 571223.12 | 571223.12 | 573507.38 | 575786.02 | 577977.9 | 580080.21 | 582166.97 | 584223.47 | 584223.47 | 586240.66 | 588252.75 | 590320.9 | 592487.3 | 594975.69 | 597371.95 | 597371.95 | 599678.26 | 601969.04 | 604253.57 | 606819.11 | 609375.69 | 611853.36 | 611853.36 | 614388.85 | 617029.07 | 619669.3 | 622254.93 | 624774.43 | 627206.1 | 627206.1 | 629548.92 | 629548.92 | 629548.92 | 629548.92 | 631914.19 | 634356.81 | 634356.81 | 636751.14 | 639111.8 | 641472.46 | 643802.3 | 646064.89 | 648305.92 | 648305.92 | 650530.49 | 652704.13 | 654745.5 | 656651.67 | 658503.5 | 660486.01 | 660486.01 | 662566 | 662566 | 664545.95 | 666417.52 | 668258.66 | 670083.87 | 670083.87 | 671895.16 | 673696.69 | 675492.5 | 675492.5 | 675492.5 | 677288.3 | 677288.3 | 679067.41 | 680807.54 | 682537.8 | 684263.81 | 685903.1 | 687469.4 | 687469.4 | 689031.78 | 690594.16 | 692134.73 | 693668.03 | 695204.21 | 696743.28 | 696743.28 | 698265.28 | 699719.06 | 701059.56 | 702246.92 | 703371.99 | 704497.07 | 704497.07 | 705613.65 | 706712.45 | 707543.35 | 708266.85 | 708990.34 | 709661.88 | 709661.88 | 710320.43 | 710970.5 | 711595.12 | 712389.14 | 713255.76 | 714122.39 | 714122.39 | 714992.89 | 715861.16 | 716670.41 | 717479.66 | 718288.92 | 719028.51 | 719028.51 | 719738.26 | 720480.7 | 721250.66 | 722020.62 | 722782.42 | 723536.07 | 723536.07 | 724289.73 | 725043.38 | 725797.03 | 726523.45 | 727222.65 | 727773.43 | 727773.43 | 728324.2 | 728324.2 | 728874.98 | 729425.75 | 729976.53 | 730527.3 | 730527.3 | 731078.08 | 731628.85 | 732179.63 | 732730.4 | 733281.18 | 733831.95 | 733831.95 | 734382.73 | 734933.5 | 735484.28 | 735869.7 | 736255.12 | 736640.54 | 736640.54 | 737025.96 | 737411.38 | 737718.62 | 737992.34 | 738266.07 | 738532.58 | 738532.58 | 738794.7 | 739027.19 | 739246.97 | 739466.75 | 739686.53 | 739906.31 | 739906.31 | 740126.09 | 740345.87 | 740565.65 | 740785.44 | 741005.22 | 741225 | 741225 | 741444.78 | 741664.56 | 741884.34 | 742104.12 | 742323.9 | 742543.68 | 742543.68 | 742763.47 | 742983.25 | 743203.03 | 743422.81 | 743642.59 | 743862.37 | 743862.37 | 744082.15 | 744301.93 | 744484.94 | 744667.94 | 744850.94 | 745033.94 | 745033.94 | 745216.94 | 745399.94 | 745582.95 | 745765.95 | 745948.95 | 746131.95 | 746131.95 | 746290.32 | 746438.12 | 746585.92 | 746730.44 | 746874.95 | 747019.46 | 747019.46 | 747163.97 | 747308.48 | 747453 | 747597.51 | 747742.02 | 747886.53 | 747886.53 | 748031.05 | 748175.56 | 748320.07 | 748464.58 | 748609.09 | 748753.61 | 748753.61 | 748898.12 | 749052.08 | 749219.29 | 749386.49 | 749553.69 | 749720.89 | 749743.57 | 749910.77 | 750077.97 | 750245.17 | 750412.38 | 750579.58 | 750746.78 | 750769.46 | 750936.66 | 751103.86 | 751271.06 | 751438.26 | 751460.95 | 751628.15 | 751650.84 | 751818.04 | 752004.15 | 752216.72 | 752429.3 | 752641.88 | 752854.45 | 752922.52 | 753135.09 | 753203.16 | 753415.73 | 753628.31 | 753840.89 | 754053.46 | 754121.53 | 754334.1 | 754546.68 | 754759.26 | 754971.83 | 755184.41 | 755396.99 | 755465.05 | 755677.63 | 755937.47 | 756263.49 | 756589.5 | 756915.52 | 757241.54 | 757423.04 | 757749.06 | 758075.07 | 758354.4 | 758613.72 | 758873.04 | 759132.36 | 759313.86 | 759573.18 | 759832.5 | 760091.82 | 760351.14 | 760610.45 | 760869.77 | 761051.28 | 761310.6 | 761636.09 | 762054.22 | 762472.36 | 762890.49 | 763308.63 | 763648.95 | 764067.08 | 764485.22 | 764903.35 | 765321.49 | 766003.83 | 766799.41 | 767139.73 | 767753.21 | 768366.68 | 768980.16 | 769593.63 | 770207.11 | 770820.59 | 771160.91 | 771774.38 | 772463.48 | 773258.46 | 774053.44 | 774848.42 | 775643.4 | 776165.23 | 776960.21 | 777755.19 | 778550.17 | 779345.15 | 780140.13 | 780935.11 | 781456.93 | 782251.91 | 783046.89 | 783841.87 | 784636.85 | 785431.83 | 786226.81 | 786748.64 | 787543.62 | 788338.6 | 788860.42 | 789837.51 | 790814.59 | 791791.67 | 792313.5 | 793290.58 | 794267.66 | 795244.75 | 796221.83 | 797198.92 | 798176 | 798697.82 | 799674.91 | 800651.99 | 801629.07 | 802606.16 | 803583.24 | 804560.32 | 805082.15 | 806059.23 | 806960.69 | 807756.27 | 808551.85 | 809347.43 | 810143.01 | 810483.33 | 811278.91 | 812051.14 | 812768.91 | 813486.67 | 814204.44 | 814544.76 | 814885.08 | 815602.84 | 816268.34 | 816811.9 | 817355.46 | 817899.02 | 818442.58 | 818782.9 | 819326.46 | 819803.85 | 820188.59 | 820573.34 | 820958.08 | 821342.82 | 821524.33 | 821909.07 | 822293.82 | 822678.56 | 823063.3 | 823448.05 | 823832.79 | 824014.29 | 824399.04 | 824783.78 | 825168.53 | 825553.27 | 825938.01 | 826322.76 | 826504.26 | 826889 | 827226.48 | 827497.78 | 827769.09 | 828040.39 | 828311.69 | 828379.76 | 828447.82 | 828515.89 | 828787.19 | 829058.49 | 829329.8 | 829601.1 | 829669.16 | 829940.47 | 830211.77 | 830483.07 | 830754.38 | 831025.68 | 831296.98 | 831365.05 | 831636.35 | 831888.75 | 832114.68 | 832340.6 | 832566.53 | 832589.22 | 832611.91 | 832837.83 | 833002.79 | 833025.48 | 833048.17 | 833070.85 | 833093.54 | 833116.23 | 833138.92 | 833161.61 | 833184.29 | 833206.98 | 833229.67 | 833252.36 | 833275.05 | 833297.73 | 833310.97 | 833310.97 | 833310.97 | 833310.97 | 833310.97 | 833310.97 | 833310.97 | 833310.97 | 833310.97 | 833310.97 | 833310.97 | 833310.97 | 833310.97 | 833310.97 | 833310.97 | 833310.97 | 833310.97 | 833310.97 | 833310.97 | 833310.97 | 833310.97 | 833310.97 | 833310.97 | 833310.97 | 833310.97 | 833310.97 | 833310.97 | 833310.97 | 833310.97 | 833310.97 | 833310.97 | 833310.97 | 833310.97
5 | Area Grading & Temporary Fencing Works |  | 2023-03-07 | 2023-09-19 | 83950.51 | 85070.05 |  |  | 232.14 | 563.76 | 895.39 | 895.39 | 1227.01 | 1558.63 | 1890.26 | 2221.88 | 2553.51 | 2885.13 | 2885.13 | 3216.76 | 3548.38 | 3880 | 4211.63 | 4543.25 | 4874.88 | 4874.88 | 5206.5 | 5538.13 | 5869.75 | 6201.38 | 6533 | 7226.9 | 7226.9 | 8076.05 | 8925.2 | 9774.36 | 10623.51 | 11472.67 | 12321.82 | 12321.82 | 13170.98 | 14020.13 | 14869.29 | 15718.44 | 16567.6 | 17416.75 | 17416.75 | 18265.91 | 19115.06 | 19964.22 | 20813.37 | 21662.53 | 21662.53 | 21662.53 | 21662.53 | 22511.68 | 23360.84 | 24209.99 | 25059.15 | 25908.3 | 25908.3 | 26757.46 | 27606.61 | 27606.61 | 28455.76 | 29304.92 | 30154.07 | 30154.07 | 31003.23 | 31852.38 | 32701.54 | 33550.69 | 34399.85 | 35249 | 35249 | 36098.16 | 36947.31 | 37796.47 | 38615.01 | 39311.11 | 40007.21 | 40007.21 | 40703.3 | 41399.4 | 42095.5 | 42791.59 | 43487.69 | 44183.79 | 44183.79 | 44879.89 | 45575.98 | 46272.08 | 46968.18 | 47664.28 | 48360.37 | 48360.37 | 49056.47 | 49752.57 | 50448.67 | 51144.76 | 51840.86 | 52536.96 | 52536.96 | 53233.06 | 53929.15 | 54625.25 | 55321.35 | 56017.45 | 56713.54 | 56713.54 | 57409.64 | 58105.74 | 58801.83 | 59497.93 | 60194.03 | 60890.13 | 60890.13 | 61419.02 | 61876.26 | 62333.5 | 62790.73 | 62790.73 | 62790.73 | 62790.73 | 63247.97 | 63705.21 | 64162.45 | 64619.68 | 64619.68 | 65076.92 | 65076.92 | 65534.16 | 65991.39 | 66448.63 | 66905.87 | 67363.11 | 67820.34 | 67820.34 | 68277.58 | 68734.82 | 69192.05 | 69192.05 | 69649.29 | 70106.53 | 70106.53 | 70563.77 | 71021 | 71478.24 | 71935.48 | 72392.71 | 72392.71 | 72392.71 | 72724.96 | 73003.63 | 73282.3 | 73560.97 | 73839.64 | 74118.31 | 74118.31 | 74396.98 | 74675.65 | 74954.32 | 75232.99 | 75511.66 | 75790.33 | 75790.33 | 76069 | 76347.67 | 76626.34 | 76905.01 | 77183.68 | 77462.35 | 77462.35 | 77741.02 | 78019.69 | 78298.36 | 78577.03 | 78855.7 | 79134.37 | 79134.37 | 79413.04 | 79691.71 | 79970.38 | 80249.05 | 80527.72 | 80806.39 | 80806.39 | 81085.06 | 81363.73 | 81642.4 | 81921.07 | 82199.74 | 82478.41 | 82478.41 | 82757.08 | 83035.75 | 83314.42 | 83593.09 | 83871.76 | 84150.43 | 84150.43 | 84429.1 | 84707.78 | 84986.45 | 85070.05 | 85070.05 | 85070.05 | 85070.05 | 85070.05 | 85070.05 | 85070.05 | 85070.05 | 85070.05 | 85070.05 | 85070.05 | 85070.05 | 85070.05 | 85070.05 | 85070.05 | 85070.05 | 85070.05 | 85070.05 | 85070.05 | 85070.05 | 85070.05 | 85070.05 | 85070.05 | 85070.05 | 85070.05 | 85070.05 | 85070.05 | 85070.05 | 85070.05 | 85070.05 | 85070.05 | 85070.05 | 85070.05 | 85070.05 | 85070.05 | 85070.05 | 85070.05 | 85070.05 | 85070.05 | 85070.05 | 85070.05 | 85070.05 | 85070.05 | 85070.05 | 85070.05 | 85070.05 | 85070.05 | 85070.05 | 85070.05 | 85070.05 | 85070.05 | 85070.05 | 85070.05 | 85070.05 | 85070.05 | 85070.05 | 85070.05 | 85070.05 | 85070.05 | 85070.05 | 85070.05 | 85070.05 | 85070.05 | 85070.05 | 85070.05 | 85070.05 | 85070.05 | 85070.05 | 85070.05 | 85070.05 | 85070.05 | 85070.05 | 85070.05 | 85070.05 | 85070.05 | 85070.05 | 85070.05 | 85070.05 | 85070.05 | 85070.05 | 85070.05 | 85070.05 | 85070.05 | 85070.05 | 85070.05 | 85070.05 | 85070.05 | 85070.05 | 85070.05 | 85070.05 | 85070.05 | 85070.05 | 85070.05 | 85070.05 | 85070.05 | 85070.05 | 85070.05 | 85070.05 | 85070.05 | 85070.05 | 85070.05 | 85070.05 | 85070.05 | 85070.05 | 85070.05 | 85070.05 | 85070.05 | 85070.05 | 85070.05 | 85070.05 | 85070.05 | 85070.05 | 85070.05 | 85070.05 | 85070.05 | 85070.05 | 85070.05 | 85070.05 | 85070.05 | 85070.05 | 85070.05 | 85070.05 | 85070.05 | 85070.05 | 85070.05 | 85070.05 | 85070.05 | 85070.05 | 85070.05 | 85070.05 | 85070.05 | 85070.05 | 85070.05 | 85070.05 | 85070.05 | 85070.05 | 85070.05 | 85070.05 | 85070.05 | 85070.05 | 85070.05 | 85070.05 | 85070.05 | 85070.05 | 85070.05 | 85070.05 | 85070.05 | 85070.05 | 85070.05 | 85070.05 | 85070.05 | 85070.05 | 85070.05 | 85070.05 | 85070.05 | 85070.05 | 85070.05 | 85070.05 | 85070.05 | 85070.05 | 85070.05 | 85070.05 | 85070.05 | 85070.05 | 85070.05 | 85070.05 | 85070.05 | 85070.05 | 85070.05 | 85070.05 | 85070.05 | 85070.05 | 85070.05 | 85070.05 | 85070.05 | 85070.05 | 85070.05 | 85070.05 | 85070.05 | 85070.05 | 85070.05 | 85070.05 | 85070.05 | 85070.05 | 85070.05 | 85070.05 | 85070.05 | 85070.05 | 85070.05 | 85070.05 | 85070.05 | 85070.05 | 85070.05 | 85070.05 | 85070.05 | 85070.05 | 85070.05 | 85070.05 | 85070.05 | 85070.05 | 85070.05 | 85070.05 | 85070.05 | 85070.05 | 85070.05 | 85070.05 | 85070.05 | 85070.05 | 85070.05 | 85070.05 | 85070.05 | 85070.05 | 85070.05 | 85070.05 | 85070.05 | 85070.05 | 85070.05 | 85070.05 | 85070.05 | 85070.05 | 85070.05 | 85070.05 | 85070.05 | 85070.05 | 85070.05 | 85070.05 | 85070.05 | 85070.05 | 85070.05 | 85070.05 | 85070.05 | 85070.05 | 85070.05 | 85070.05 | 85070.05 | 85070.05 | 85070.05 | 85070.05 | 85070.05 | 85070.05 | 85070.05 | 85070.05 | 85070.05 | 85070.05 | 85070.05 | 85070.05 | 85070.05 | 85070.05 | 85070.05 | 85070.05 | 85070.05 | 85070.05 | 85070.05 | 85070.05 | 85070.05 | 85070.05 | 85070.05 | 85070.05 | 85070.05 | 85070.05 | 85070.05 | 85070.05 | 85070.05 | 85070.05 | 85070.05 | 85070.05 | 85070.05 | 85070.05 | 85070.05 | 85070.05 | 85070.05 | 85070.05 | 85070.05 | 85070.05 | 85070.05 | 85070.05 | 85070.05 | 85070.05 | 85070.05 | 85070.05 | 85070.05 | 85070.05 | 85070.05 | 85070.05 | 85070.05 | 85070.05 | 85070.05 | 85070.05 | 85070.05 | 85070.05 | 85070.05 | 85070.05 | 85070.05 | 85070.05 | 85070.05 | 85070.05 | 85070.05 | 85070.05 | 85070.05 | 85070.05 | 85070.05 | 85070.05 | 85070.05 | 85070.05 | 85070.05 | 85070.05 | 85070.05 | 85070.05 | 85070.05 | 85070.05 | 85070.05 | 85070.05 | 85070.05 | 85070.05 | 85070.05 | 85070.05 | 85070.05 | 85070.05 | 85070.05 | 85070.05 | 85070.05 | 85070.05 | 85070.05 | 85070.05 | 85070.05 | 85070.05 | 85070.05 | 85070.05 | 85070.05 | 85070.05 | 85070.05 | 85070.05 | 85070.05 | 85070.05 | 85070.05 | 85070.05 | 85070.05 | 85070.05 | 85070.05 | 85070.05 | 85070.05 | 85070.05 | 85070.05 | 85070.05 | 85070.05 | 85070.05 | 85070.05 | 85070.05 | 85070.05 | 85070.05 | 85070.05 | 85070.05 | 85070.05 | 85070.05 | 85070.05 | 85070.05 | 85070.05 | 85070.05 | 85070.05 | 85070.05 | 85070.05 | 85070.05 | 85070.05 | 85070.05 | 85070.05 | 85070.05 | 85070.05 | 85070.05 | 85070.05 | 85070.05 | 85070.05 | 85070.05 | 85070.05 | 85070.05 | 85070.05 | 85070.05 | 85070.05 | 85070.05 | 85070.05 | 85070.05 | 85070.05 | 85070.05 | 85070.05 | 85070.05 | 85070.05 | 85070.05 | 85070.05 | 85070.05 | 85070.05 | 85070.05 | 85070.05 | 85070.05 | 85070.05 | 85070.05 | 85070.05 | 85070.05 | 85070.05 | 85070.05 | 85070.05 | 85070.05 | 85070.05 | 85070.05 | 85070.05 | 85070.05 | 85070.05 | 85070.05 | 85070.05 | 85070.05 | 85070.05 | 85070.05 | 85070.05 | 85070.05 | 85070.05 | 85070.05 | 85070.05 | 85070.05 | 85070.05 | 85070.05 | 85070.05 | 85070.05 | 85070.05 | 85070.05 | 85070.05 | 85070.05 | 85070.05 | 85070.05 | 85070.05 | 85070.05 | 85070.05 | 85070.05 | 85070.05 | 85070.05 | 85070.05 | 85070.05 | 85070.05 | 85070.05 | 85070.05 | 85070.05 | 85070.05 | 85070.05 | 85070.05 | 85070.05 | 85070.05 | 85070.05 | 85070.05 | 85070.05 | 85070.05 | 85070.05 | 85070.05 | 85070.05 | 85070.05 | 85070.05 | 85070.05 | 85070.05 | 85070.05 | 85070.05 | 85070.05 | 85070.05 | 85070.05 | 85070.05 | 85070.05 | 85070.05 | 85070.05 | 85070.05 | 85070.05 | 85070.05 | 85070.05 | 85070.05 | 85070.05 | 85070.05 | 85070.05 | 85070.05 | 85070.05 | 85070.05 | 85070.05 | 85070.05 | 85070.05 | 85070.05 | 85070.05 | 85070.05 | 85070.05 | 85070.05 | 85070.05 | 85070.05 | 85070.05 | 85070.05 | 85070.05 | 85070.05 | 85070.05 | 85070.05 | 85070.05 | 85070.05 | 85070.05 | 85070.05 | 85070.05 | 85070.05 | 85070.05 | 85070.05 | 85070.05 | 85070.05 | 85070.05 | 85070.05 | 85070.05 | 85070.05 | 85070.05 | 85070.05 | 85070.05 | 85070.05 | 85070.05 | 85070.05 | 85070.05 | 85070.05 | 85070.05 | 85070.05 | 85070.05 | 85070.05 | 85070.05 | 85070.05 | 85070.05 | 85070.05 | 85070.05 | 85070.05 | 85070.05 | 85070.05 | 85070.05 | 85070.05 | 85070.05 | 85070.05 | 85070.05 | 85070.05 | 85070.05 | 85070.05 | 85070.05 | 85070.05 | 85070.05 | 85070.05 | 85070.05 | 85070.05 | 85070.05 | 85070.05 | 85070.05 | 85070.05 | 85070.05 | 85070.05 | 85070.05 | 85070.05 | 85070.05 | 85070.05 | 85070.05 | 85070.05 | 85070.05 | 85070.05 | 85070.05 | 85070.05 | 85070.05 | 85070.05 | 85070.05 | 85070.05 | 85070.05 | 85070.05 | 85070.05 | 85070.05 | 85070.05 | 85070.05 | 85070.05 | 85070.05 | 85070.05 | 85070.05 | 85070.05 | 85070.05 | 85070.05 | 85070.05 | 85070.05 | 85070.05 | 85070.05 | 85070.05 | 85070.05 | 85070.05 | 85070.05 | 85070.05 | 85070.05 | 85070.05 | 85070.05 | 85070.05 | 85070.05 | 85070.05 | 85070.05 | 85070.05 | 85070.05 | 85070.05 | 85070.05 | 85070.05 | 85070.05 | 85070.05 | 85070.05 | 85070.05 | 85070.05 | 85070.05 | 85070.05 | 85070.05 | 85070.05 | 85070.05 | 85070.05 | 85070.05 | 85070.05 | 85070.05 | 85070.05 | 85070.05 | 85070.05 | 85070.05 | 85070.05 | 85070.05 | 85070.05 | 85070.05 | 85070.05 | 85070.05 | 85070.05 | 85070.05 | 85070.05 | 85070.05 | 85070.05 | 85070.05 | 85070.05 | 85070.05 | 85070.05 | 85070.05 | 85070.05 | 85070.05 | 85070.05 | 85070.05 | 85070.05 | 85070.05 | 85070.05 | 85070.05 | 85070.05 | 85070.05 | 85070.05 | 85070.05 | 85070.05 | 85070.05 | 85070.05 | 85070.05 | 85070.05 | 85070.05 | 85070.05 | 85070.05 | 85070.05 | 85070.05 | 85070.05 | 85070.05 | 85070.05 | 85070.05 | 85070.05 | 85070.05 | 85070.05 | 85070.05 | 85070.05 | 85070.05 | 85070.05 | 85070.05 | 85070.05 | 85070.05 | 85070.05 | 85070.05 | 85070.05 | 85070.05 | 85070.05 | 85070.05 | 85070.05 | 85070.05 | 85070.05 | 85070.05 | 85070.05 | 85070.05 | 85070.05 | 85070.05 | 85070.05 | 85070.05 | 85070.05 | 85070.05 | 85070.05 | 85070.05 | 85070.05 | 85070.05 | 85070.05 | 85070.05 | 85070.05 | 85070.05 | 85070.05 | 85070.05 | 85070.05 | 85070.05 | 85070.05 | 85070.05 | 85070.05 | 85070.05
6 | CTCV040010 | Area Grading Works | 2023-03-07 | 2023-07-29 | 72950.43 | 73923.24 | 0 | 0 | 584.9653 | 1420.6083 | 2256.2766 | 2256.2766 | 3091.9196 | 3927.5627 | 4763.231 | 5598.874 | 6434.5423 | 7270.1853 | 7270.1853 | 8105.8536 | 8941.4967 | 9777.1397 | 10612.808 | 11448.4511 | 12284.1193 | 12284.1193 | 13119.7624 | 13955.4306 | 14791.0737 | 15626.742 | 16462.385 | 17298.0281 | 17298.0281 | 18133.6963 | 18969.3394 | 19805.0077 | 20640.6507 | 21476.319 | 22311.962 | 22311.962 | 23147.6051 | 23983.2734 | 24818.9164 | 25654.5847 | 26490.2277 | 27325.896 | 27325.896 | 28161.5391 | 28997.1821 | 29832.8504 | 30668.4935 | 31504.1617 | 31504.1617 | 31504.1617 | 31504.1617 | 32339.8048 | 33175.473 | 34011.1161 | 34846.7844 | 35682.4274 | 35682.4274 | 36518.0705 | 37353.7387 | 37353.7387 | 38189.3818 | 39025.0501 | 39860.6931 | 39860.6931 | 40696.3614 | 41532.0044 | 42367.6475 | 43203.3158 | 44038.9588 | 44874.6271 | 44874.6271 | 45710.2701 | 46545.9384 | 47381.5815 | 48140.091 | 48590.0662 | 49040.0414 | 49040.0414 | 49489.9914 | 49939.9666 | 50389.9419 | 50839.9171 | 51289.8671 | 51739.8423 | 51739.8423 | 52189.8175 | 52639.7675 | 53089.7428 | 53539.718 | 53989.668 | 54439.6432 | 54439.6432 | 54889.6184 | 55339.5684 | 55789.5437 | 56239.5189 | 56689.4941 | 57139.4441 | 57139.4441 | 57589.4193 | 58039.3945 | 58489.3446 | 58939.3198 | 59389.295 | 59839.245 | 59839.245 | 60289.2202 | 60739.1955 | 61189.1707 | 61639.1207 | 62089.0959 | 62539.0711 | 62539.0711 | 62989.0211 | 63438.9964 | 63888.9716 | 64338.9216 | 64338.9216 | 64338.9216 | 64338.9216 | 64788.8968 | 65238.872 | 65688.822 | 66138.7973 | 66138.7973 | 66588.7725 | 66588.7725 | 67038.7477 | 67488.6977 | 67938.6729 | 68388.6481 | 68838.5982 | 69288.5734 | 69288.5734 | 69738.5486 | 70188.4986 | 70638.4738 | 70638.4738 | 71088.4491 | 71538.4243 | 71538.4243 | 71988.3743 | 72438.3495 | 72888.3247 | 73338.2747 | 73788.25 | 73788.25 | 73788.25 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24 | 73923.24
7 | CTCV040020 | Temporary Fencing Works | 2023-03-30 | 2023-09-19 | 11000.08 | 11144.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.454 | 72.454 | 175.96 | 279.466 | 382.972 | 486.478 | 589.984 | 693.49 | 693.49 | 796.996 | 900.502 | 1004.01 | 1107.516 | 1211.022 | 1314.528 | 1314.528 | 1418.034 | 1521.54 | 1625.046 | 1728.552 | 1832.058 | 1832.058 | 1832.058 | 1832.058 | 1935.564 | 2039.07 | 2142.576 | 2246.082 | 2349.588 | 2349.588 | 2453.094 | 2556.6 | 2556.6 | 2660.106 | 2763.612 | 2867.118 | 2867.118 | 2970.624 | 3074.13 | 3177.636 | 3281.142 | 3384.65 | 3488.156 | 3488.156 | 3591.662 | 3695.168 | 3798.674 | 3902.18 | 4005.686 | 4109.192 | 4109.192 | 4212.698 | 4316.204 | 4419.71 | 4523.216 | 4626.722 | 4730.228 | 4730.228 | 4833.734 | 4937.24 | 5040.746 | 5144.252 | 5247.758 | 5351.264 | 5351.264 | 5454.77 | 5558.276 | 5661.782 | 5765.288 | 5868.796 | 5972.302 | 5972.302 | 6075.808 | 6179.314 | 6282.82 | 6386.326 | 6489.832 | 6593.338 | 6593.338 | 6696.844 | 6800.35 | 6903.856 | 7007.362 | 7110.868 | 7214.374 | 7214.374 | 7284.44 | 7340.174 | 7395.908 | 7451.642 | 7451.642 | 7451.642 | 7451.642 | 7507.376 | 7563.11 | 7618.844 | 7674.578 | 7674.578 | 7730.312 | 7730.312 | 7786.046 | 7841.78 | 7897.514 | 7953.248 | 8008.982 | 8064.716 | 8064.716 | 8120.45 | 8176.184 | 8231.918 | 8231.918 | 8287.652 | 8343.386 | 8343.386 | 8399.12 | 8454.854 | 8510.588 | 8566.322 | 8622.056 | 8622.056 | 8622.056 | 8677.792 | 8733.526 | 8789.26 | 8844.994 | 8900.728 | 8956.462 | 8956.462 | 9012.196 | 9067.93 | 9123.664 | 9179.398 | 9235.132 | 9290.866 | 9290.866 | 9346.6 | 9402.334 | 9458.068 | 9513.802 | 9569.536 | 9625.27 | 9625.27 | 9681.004 | 9736.738 | 9792.472 | 9848.206 | 9903.94 | 9959.674 | 9959.674 | 10015.408 | 10071.142 | 10126.876 | 10182.61 | 10238.344 | 10294.078 | 10294.078 | 10349.812 | 10405.546 | 10461.28 | 10517.014 | 10572.748 | 10628.482 | 10628.482 | 10684.216 | 10739.95 | 10795.684 | 10851.418 | 10907.152 | 10962.886 | 10962.886 | 11018.62 | 11074.356 | 11130.09 | 11144.77 | 11144.77 | 11144.77 | 11144.77 | 11144.77 | 11144.77 | 11144.77 | 11144.77 | 11144.77 | 11144.77 | 11144.77 | 11144.77 | 11144.77 | 11144.77 | 11144.77 | 11144.77 | 11144.77 | 11144.77 | 11144.77 | 11144.77 | 11144.77 | 11144.77 | 11144.77 | 11144.77 | 11144.77 | 11144.77 | 11144.77 | 11144.77 | 11144.77 | 11144.77 | 11144.77 | 11144.77 | 11144.77 | 11144.77 | 11144.77 | 11144.77 | 11144.77 | 11144.77 | 11144.77 | 11144.77 | 11144.77 | 11144.77 | 11144.77 | 11144.77 | 11144.77 | 11144.77 | 11144.77 | 11144.77 | 11144.77 | 11144.77 | 11144.77 | 11144.77 | 11144.77 | 11144.77 | 11144.77 | 11144.77 | 11144.77 | 11144.77 | 11144.77 | 11144.77 | 11144.77 | 11144.77 | 11144.77 | 11144.77 | 11144.77 | 11144.77 | 11144.77 | 11144.77 | 11144.77 | 11144.77 | 11144.77 | 11144.77 | 11144.77 | 11144.77 | 11144.77 | 11144.77 | 11144.77 | 11144.77 | 11144.77 | 11144.77 | 11144.77 | 11144.77 | 11144.77 | 11144.77 | 11144.77 | 11144.77 | 11144.77 | 11144.77 | 11144.77 | 11144.77 | 11144.77 | 11144.77 | 11144.77 | 11144.77 | 11144.77 | 11144.77 | 11144.77 | 11144.77 | 11144.77 | 11144.77 | 11144.77 | 11144.77 | 11144.77 | 11144.77 | 11144.77 | 11144.77 | 11144.77 | 11144.77 | 11144.77 | 11144.77 | 11144.77 | 11144.77 | 11144.77 | 11144.77 | 11144.77 | 11144.77 | 11144.77 | 11144.77 | 11144.77 | 11144.77 | 11144.77 | 11144.77 | 11144.77 | 11144.77 | 11144.77 | 11144.77 | 11144.77 | 11144.77 | 11144.77 | 11144.77 | 11144.77 | 11144.77 | 11144.77 | 11144.77 | 11144.77 | 11144.77 | 11144.77 | 11144.77 | 11144.77 | 11144.77 | 11144.77 | 11144.77 | 11144.77 | 11144.77 | 11144.77 | 11144.77 | 11144.77 | 11144.77 | 11144.77 | 11144.77 | 11144.77 | 11144.77 | 11144.77 | 11144.77 | 11144.77 | 11144.77 | 11144.77 | 11144.77 | 11144.77 | 11144.77 | 11144.77 | 11144.77 | 11144.77 | 11144.77 | 11144.77 | 11144.77 | 11144.77 | 11144.77 | 11144.77 | 11144.77 | 11144.77 | 11144.77 | 11144.77 | 11144.77 | 11144.77 | 11144.77 | 11144.77 | 11144.77 | 11144.77 | 11144.77 | 11144.77 | 11144.77 | 11144.77 | 11144.77 | 11144.77 | 11144.77 | 11144.77 | 11144.77 | 11144.77 | 11144.77 | 11144.77 | 11144.77 | 11144.77 | 11144.77 | 11144.77 | 11144.77 | 11144.77 | 11144.77 | 11144.77 | 11144.77 | 11144.77 | 11144.77 | 11144.77 | 11144.77 | 11144.77 | 11144.77 | 11144.77 | 11144.77 | 11144.77 | 11144.77 | 11144.77 | 11144.77 | 11144.77 | 11144.77 | 11144.77 | 11144.77 | 11144.77 | 11144.77 | 11144.77 | 11144.77 | 11144.77 | 11144.77 | 11144.77 | 11144.77 | 11144.77 | 11144.77 | 11144.77 | 11144.77 | 11144.77 | 11144.77 | 11144.77 | 11144.77 | 11144.77 | 11144.77 | 11144.77 | 11144.77 | 11144.77 | 11144.77 | 11144.77 | 11144.77 | 11144.77 | 11144.77 | 11144.77 | 11144.77 | 11144.77 | 11144.77 | 11144.77 | 11144.77 | 11144.77 | 11144.77 | 11144.77 | 11144.77 | 11144.77 | 11144.77 | 11144.77 | 11144.77 | 11144.77 | 11144.77 | 11144.77 | 11144.77 | 11144.77 | 11144.77 | 11144.77 | 11144.77 | 11144.77 | 11144.77 | 11144.77 | 11144.77 | 11144.77 | 11144.77 | 11144.77 | 11144.77 | 11144.77 | 11144.77 | 11144.77 | 11144.77 | 11144.77 | 11144.77 | 11144.77 | 11144.77 | 11144.77 | 11144.77 | 11144.77 | 11144.77 | 11144.77 | 11144.77 | 11144.77 | 11144.77 | 11144.77 | 11144.77 | 11144.77 | 11144.77 | 11144.77 | 11144.77 | 11144.77 | 11144.77 | 11144.77 | 11144.77 | 11144.77 | 11144.77 | 11144.77 | 11144.77 | 11144.77 | 11144.77 | 11144.77 | 11144.77 | 11144.77 | 11144.77 | 11144.77 | 11144.77 | 11144.77 | 11144.77 | 11144.77 | 11144.77 | 11144.77 | 11144.77 | 11144.77 | 11144.77 | 11144.77 | 11144.77 | 11144.77 | 11144.77 | 11144.77 | 11144.77 | 11144.77 | 11144.77 | 11144.77 | 11144.77 | 11144.77 | 11144.77 | 11144.77 | 11144.77 | 11144.77 | 11144.77 | 11144.77 | 11144.77 | 11144.77 | 11144.77 | 11144.77 | 11144.77 | 11144.77 | 11144.77 | 11144.77 | 11144.77 | 11144.77 | 11144.77 | 11144.77 | 11144.77 | 11144.77 | 11144.77 | 11144.77 | 11144.77 | 11144.77 | 11144.77 | 11144.77 | 11144.77 | 11144.77 | 11144.77 | 11144.77 | 11144.77 | 11144.77 | 11144.77 | 11144.77 | 11144.77 | 11144.77 | 11144.77 | 11144.77 | 11144.77 | 11144.77 | 11144.77 | 11144.77 | 11144.77 | 11144.77 | 11144.77 | 11144.77 | 11144.77 | 11144.77 | 11144.77 | 11144.77 | 11144.77 | 11144.77 | 11144.77 | 11144.77 | 11144.77 | 11144.77 | 11144.77 | 11144.77 | 11144.77 | 11144.77 | 11144.77 | 11144.77 | 11144.77 | 11144.77 | 11144.77 | 11144.77 | 11144.77 | 11144.77 | 11144.77 | 11144.77 | 11144.77 | 11144.77 | 11144.77 | 11144.77 | 11144.77 | 11144.77 | 11144.77 | 11144.77 | 11144.77 | 11144.77 | 11144.77 | 11144.77 | 11144.77 | 11144.77 | 11144.77 | 11144.77 | 11144.77 | 11144.77 | 11144.77 | 11144.77 | 11144.77 | 11144.77 | 11144.77 | 11144.77 | 11144.77 | 11144.77 | 11144.77 | 11144.77 | 11144.77 | 11144.77 | 11144.77 | 11144.77 | 11144.77 | 11144.77 | 11144.77 | 11144.77 | 11144.77 | 11144.77 | 11144.77 | 11144.77 | 11144.77 | 11144.77 | 11144.77 | 11144.77 | 11144.77 | 11144.77 | 11144.77 | 11144.77 | 11144.77 | 11144.77 | 11144.77 | 11144.77 | 11144.77 | 11144.77 | 11144.77 | 11144.77 | 11144.77 | 11144.77 | 11144.77 | 11144.77 | 11144.77 | 11144.77 | 11144.77 | 11144.77 | 11144.77 | 11144.77 | 11144.77 | 11144.77 | 11144.77 | 11144.77 | 11144.77 | 11144.77 | 11144.77 | 11144.77 | 11144.77 | 11144.77 | 11144.77 | 11144.77 | 11144.77 | 11144.77 | 11144.77 | 11144.77 | 11144.77 | 11144.77 | 11144.77 | 11144.77 | 11144.77 | 11144.77 | 11144.77 | 11144.77 | 11144.77 | 11144.77 | 11144.77 | 11144.77 | 11144.77 | 11144.77 | 11144.77 | 11144.77 | 11144.77 | 11144.77 | 11144.77 | 11144.77 | 11144.77 | 11144.77 | 11144.77 | 11144.77 | 11144.77 | 11144.77 | 11144.77 | 11144.77 | 11144.77 | 11144.77 | 11144.77 | 11144.77 | 11144.77 | 11144.77 | 11144.77 | 11144.77 | 11144.77 | 11144.77 | 11144.77 | 11144.77 | 11144.77 | 11144.77 | 11144.77 | 11144.77 | 11144.77 | 11144.77 | 11144.77 | 11144.77 | 11144.77 | 11144.77 | 11144.77 | 11144.77 | 11144.77 | 11144.77 | 11144.77 | 11144.77 | 11144.77 | 11144.77 | 11144.77 | 11144.77 | 11144.77 | 11144.77 | 11144.77 | 11144.77 | 11144.77 | 11144.77 | 11144.77 | 11144.77 | 11144.77 | 11144.77 | 11144.77 | 11144.77 | 11144.77 | 11144.77 | 11144.77 | 11144.77 | 11144.77 | 11144.77 | 11144.77 | 11144.77 | 11144.77 | 11144.77 | 11144.77 | 11144.77 | 11144.77 | 11144.77 | 11144.77 | 11144.77 | 11144.77 | 11144.77 | 11144.77 | 11144.77 | 11144.77 | 11144.77 | 11144.77 | 11144.77 | 11144.77 | 11144.77 | 11144.77 | 11144.77 | 11144.77 | 11144.77 | 11144.77 | 11144.77 | 11144.77 | 11144.77 | 11144.77 | 11144.77 | 11144.77 | 11144.77 | 11144.77 | 11144.77 | 11144.77 | 11144.77 | 11144.77 | 11144.77 | 11144.77 | 11144.77 | 11144.77 | 11144.77 | 11144.77 | 11144.77 | 11144.77 | 11144.77 | 11144.77 | 11144.77 | 11144.77 | 11144.77 | 11144.77 | 11144.77 | 11144.77 | 11144.77 | 11144.77 | 11144.77 | 11144.77 | 11144.77 | 11144.77 | 11144.77 | 11144.77 | 11144.77 | 11144.77 | 11144.77 | 11144.77 | 11144.77 | 11144.77 | 11144.77 | 11144.77 | 11144.77 | 11144.77 | 11144.77 | 11144.77 | 11144.77 | 11144.77 | 11144.77 | 11144.77 | 11144.77 | 11144.77 | 11144.77 | 11144.77 | 11144.77 | 11144.77 | 11144.77 | 11144.77 | 11144.77 | 11144.77 | 11144.77 | 11144.77 | 11144.77 | 11144.77 | 11144.77 | 11144.77 | 11144.77 | 11144.77 | 11144.77 | 11144.77 | 11144.77 | 11144.77 | 11144.77 | 11144.77 | 11144.77 | 11144.77 | 11144.77 | 11144.77 | 11144.77 | 11144.77 | 11144.77 | 11144.77 | 11144.77 | 11144.77 | 11144.77 | 11144.77 | 11144.77 | 11144.77 | 11144.77 | 11144.77 | 11144.77 | 11144.77 | 11144.77 | 11144.77 | 11144.77 | 11144.77 | 11144.77 | 11144.77 | 11144.77 | 11144.77 | 11144.77 | 11144.77 | 11144.77 | 11144.77 | 11144.77 | 11144.77 | 11144.77 | 11144.77 | 11144.77 | 11144.77
8 | Under Ground Works |  | 2023-10-11 | 2024-11-10 | 155129.46 | 157198.72 | [220 empty] | 367.81 | 827.58 | 827.58 | 1287.34 | 1747.11 | 2206.87 | 2666.64 | 3126.4 | 3586.17 | 3586.17 | 4045.93 | 4505.7 | 4965.46 | 5425.23 | 5884.99 | 6344.76 | 6344.76 | 6804.52 | 7264.29 | 7724.06 | 8183.82 | 8183.82 | 8643.59 | 8643.59 | 9103.35 | 9563.12 | 10022.88 | 10690.91 | 11411.01 | 12131.11 | 12131.11 | 12851.21 | 13571.3 | 14291.4 | 15011.5 | 15731.6 | 16451.7 | 16451.7 | 17171.8 | 17891.89 | 18611.99 | 19332.09 | 20052.19 | 20772.29 | 20772.29 | 21492.38 | 22212.48 | 22932.58 | 23652.68 | 24372.78 | 25092.87 | 25092.87 | 25812.97 | 26533.07 | 27083.41 | 27591.31 | 28099.21 | 28607.1 | 28607.1 | 29115 | 29622.9 | 30130.8 | 30638.7 | 31146.6 | 31654.5 | 31654.5 | 32162.4 | 32670.29 | 33178.19 | 33686.09 | 34193.99 | 34701.89 | 34701.89 | 35209.79 | 35717.69 | 36225.59 | 36733.48 | 37241.38 | 37781.7 | 37781.7 | 38517.62 | 39229.51 | 39229.51 | 39941.4 | 40653.29 | 41365.18 | 41365.18 | 42077.07 | 42788.96 | 43500.85 | 44212.74 | 44924.63 | 45636.52 | 45636.52 | 46348.41 | 47060.3 | 47772.19 | 48484.08 | 49195.97 | 49907.86 | 49907.86 | 50619.75 | 51331.64 | 52043.53 | 52755.41 | 53467.3 | 54179.19 | 54179.19 | 54941.31 | 55681.5 | 56421.69 | 57161.88 | 57902.06 | 58642.25 | 58642.25 | 59382.44 | 60122.63 | 60862.82 | 61603.01 | 62343.19 | 63083.38 | 63083.38 | 63823.57 | 64563.76 | 65303.95 | 66044.14 | 66792.52 | 67614.69 | 67614.69 | 68436.85 | 69259.02 | 70081.19 | 70888.39 | 71448.81 | 71981.19 | 71981.19 | 72513.57 | 73045.96 | 73578.34 | 74110.72 | 74643.1 | 75175.48 | 75175.48 | 75707.87 | 76240.25 | 76772.63 | 77305.01 | 77837.39 | 78369.78 | 78369.78 | 78902.16 | 79221.59 | 79541.02 | 79860.45 | 80179.87 | 80499.3 | 80499.3 | 80818.73 | 81138.16 | 81457.59 | 81777.02 | 82096.45 | 82415.88 | 82415.88 | 82735.31 | 83054.74 | 83374.17 | 83693.6 | 84013.02 | 84332.45 | 84332.45 | 84651.88 | 84971.31 | 85290.74 | 85610.17 | 85929.6 | 86249.03 | 86249.03 | 86568.46 | 86887.89 | 87207.32 | 87526.75 | 87526.75 | 87526.75 | 87526.75 | 88059.13 | 88591.51 | 89123.89 | 89656.27 | 90188.65 | 90721.04 | 90721.04 | 91253.42 | 91785.8 | 92318.18 | 92850.56 | 93382.95 | 93915.33 | 93915.33 | 94447.71 | 94916.38 | 95236.39 | 95556.39 | 95556.39 | 95876.4 | 95876.4 | 96196.4 | 96516.41 | 96836.42 | 97156.42 | 97463.7 | 97656.38 | 97656.38 | 97849.07 | 98041.75 | 98234.44 | 98427.12 | 98619.8 | 98812.49 | 98812.49 | 99005.17 | 99197.86 | 99390.54 | 99583.23 | 99775.91 | 99968.59 | 99968.59 | 100161.28 | 100353.96 | 100546.65 | 100739.33 | 101207.66 | 101675.98 | 101675.98 | 102144.31 | 102612.63 | 103080.96 | 103856.37 | 104631.78 | 105407.19 | 105407.19 | 106182.6 | 106958.01 | 107733.41 | 108508.82 | 109284.23 | 110059.64 | 110059.64 | 110835.05 | 110835.05 | 110835.05 | 110835.05 | 111678.77 | 112522.48 | 112522.48 | 113366.2 | 114209.91 | 115053.62 | 115897.34 | 116741.05 | 117584.77 | 117584.77 | 118428.48 | 119258.95 | 120058.52 | 120858.1 | 121657.67 | 122457.24 | 122457.24 | 123256.81 | 123256.81 | 124056.38 | 124855.96 | 125655.53 | 126455.1 | 126455.1 | 127254.67 | 128054.24 | 128853.82 | 128853.82 | 128853.82 | 129653.39 | 129653.39 | 130452.96 | 131252.53 | 132052.1 | 132851.68 | 133587.64 | 134259.99 | 134259.99 | 134932.35 | 135604.7 | 136277.05 | 136949.41 | 137621.76 | 138294.11 | 138294.11 | 138966.47 | 139638.82 | 140240.31 | 140770.93 | 141301.55 | 141832.17 | 141832.17 | 142362.79 | 142878.56 | 143260.64 | 143642.72 | 144024.8 | 144406.88 | 144406.88 | 144788.96 | 145171.04 | 145553.12 | 145935.2 | 146317.28 | 146699.36 | 146699.36 | 147081.44 | 147463.52 | 147845.6 | 148227.67 | 148609.75 | 148991.83 | 148991.83 | 149373.91 | 149724.47 | 150075.02 | 150425.58 | 150776.13 | 151126.69 | 151126.69 | 151477.24 | 151827.79 | 152178.35 | 152528.9 | 152879.46 | 153081.59 | 153081.59 | 153283.72 | 153283.72 | 153485.86 | 153687.99 | 153890.12 | 154092.25 | 154092.25 | 154294.39 | 154496.52 | 154698.65 | 154900.79 | 155102.92 | 155305.05 | 155305.05 | 155507.18 | 155709.32 | 155911.45 | 155948.23 | 155985.01 | 156021.79 | 156021.79 | 156058.57 | 156095.34 | 156132.12 | 156168.9 | 156205.68 | 156242.46 | 156242.46 | 156279.24 | 156316.02 | 156352.8 | 156389.58 | 156426.36 | 156463.14 | 156463.14 | 156499.92 | 156536.69 | 156573.47 | 156610.25 | 156647.03 | 156683.81 | 156683.81 | 156720.59 | 156757.37 | 156794.15 | 156830.93 | 156867.71 | 156904.49 | 156904.49 | 156941.27 | 156978.05 | 157014.82 | 157051.6 | 157088.38 | 157125.16 | 157125.16 | 157161.94 | 157198.72 | 157198.72 | 157198.72 | 157198.72 | 157198.72 | 157198.72 | 157198.72 | 157198.72 | 157198.72 | 157198.72 | 157198.72 | 157198.72 | 157198.72 | 157198.72 | 157198.72 | 157198.72 | 157198.72 | 157198.72 | 157198.72 | 157198.72 | 157198.72 | 157198.72 | 157198.72 | 157198.72 | 157198.72 | 157198.72 | 157198.72 | 157198.72 | 157198.72 | 157198.72 | 157198.72 | 157198.72 | 157198.72 | 157198.72 | 157198.72 | 157198.72 | 157198.72 | 157198.72 | 157198.72 | 157198.72 | 157198.72 | 157198.72 | 157198.72 | 157198.72 | 157198.72 | 157198.72 | 157198.72 | 157198.72 | 157198.72 | 157198.72 | 157198.72 | 157198.72 | 157198.72 | 157198.72 | 157198.72 | 157198.72 | 157198.72 | 157198.72 | 157198.72 | 157198.72 | 157198.72 | 157198.72 | 157198.72 | 157198.72 | 157198.72 | 157198.72 | 157198.72 | 157198.72 | 157198.72 | 157198.72 | 157198.72 | 157198.72 | 157198.72 | 157198.72 | 157198.72 | 157198.72 | 157198.72 | 157198.72 | 157198.72 | 157198.72 | 157198.72 | 157198.72 | 157198.72 | 157198.72 | 157198.72 | 157198.72 | 157198.72 | 157198.72 | 157198.72 | 157198.72 | 157198.72 | 157198.72 | 157198.72 | 157198.72 | 157198.72 | 157198.72 | 157198.72 | 157198.72 | 157198.72 | 157198.72 | 157198.72 | 157198.72 | 157198.72 | 157198.72 | 157198.72 | 157198.72 | 157198.72 | 157198.72 | 157198.72 | 157198.72 | 157198.72 | 157198.72 | 157198.72 | 157198.72 | 157198.72 | 157198.72 | 157198.72 | 157198.72 | 157198.72 | 157198.72 | 157198.72 | 157198.72 | 157198.72 | 157198.72 | 157198.72 | 157198.72 | 157198.72 | 157198.72 | 157198.72 | 157198.72 | 157198.72 | 157198.72 | 157198.72 | 157198.72 | 157198.72 | 157198.72 | 157198.72 | 157198.72 | 157198.72 | 157198.72 | 157198.72 | 157198.72 | 157198.72 | 157198.72 | 157198.72 | 157198.72 | 157198.72 | 157198.72 | 157198.72 | 157198.72 | 157198.72 | 157198.72 | 157198.72 | 157198.72 | 157198.72 | 157198.72 | 157198.72 | 157198.72 | 157198.72 | 157198.72 | 157198.72 | 157198.72 | 157198.72 | 157198.72 | 157198.72 | 157198.72 | 157198.72 | 157198.72 | 157198.72 | 157198.72 | 157198.72 | 157198.72 | 157198.72 | 157198.72 | 157198.72 | 157198.72 | 157198.72 | 157198.72 | 157198.72 | 157198.72 | 157198.72 | 157198.72 | 157198.72 | 157198.72 | 157198.72 | 157198.72 | 157198.72 | 157198.72 | 157198.72 | 157198.72 | 157198.72 | 157198.72 | 157198.72 | 157198.72 | 157198.72 | 157198.72 | 157198.72 | 157198.72 | 157198.72 | 157198.72 | 157198.72 | 157198.72 | 157198.72 | 157198.72 | 157198.72 | 157198.72 | 157198.72 | 157198.72 | 157198.72 | 157198.72 | 157198.72 | 157198.72 | 157198.72 | 157198.72 | 157198.72 | 157198.72 | 157198.72 | 157198.72 | 157198.72 | 157198.72 | 157198.72 | 157198.72 | 157198.72 | 157198.72 | 157198.72 | 157198.72 | 157198.72 | 157198.72 | 157198.72 | 157198.72 | 157198.72 | 157198.72 | 157198.72 | 157198.72 | 157198.72 | 157198.72 | 157198.72 | 157198.72 | 157198.72 | 157198.72 | 157198.72 | 157198.72 | 157198.72 | 157198.72 | 157198.72 | 157198.72 | 157198.72 | 157198.72 | 157198.72 | 157198.72 | 157198.72 | 157198.72 | 157198.72 | 157198.72 | 157198.72 | 157198.72 | 157198.72 | 157198.72 | 157198.72 | 157198.72 | 157198.72 | 157198.72 | 157198.72 | 157198.72 | 157198.72 | 157198.72 | 157198.72 | 157198.72 | 157198.72 | 157198.72 | 157198.72 | 157198.72 | 157198.72 | 157198.72 | 157198.72 | 157198.72 | 157198.72 | 157198.72
9 | Fire Water Line |  | 2023-10-11 | 11-Aug-24 | 62822.41 | 63660.39 | [220 empty] | 367.81 | 827.58 | 827.58 | 1287.34 | 1747.11 | 2206.87 | 2666.64 | 3126.4 | 3586.17 | 3586.17 | 4045.93 | 4505.7 | 4965.46 | 5425.23 | 5884.99 | 6344.76 | 6344.76 | 6804.52 | 7264.29 | 7724.06 | 8183.82 | 8183.82 | 8643.59 | 8643.59 | 9103.35 | 9563.12 | 10022.88 | 10482.65 | 10942.41 | 11402.18 | 11402.18 | 11861.94 | 12321.71 | 12781.47 | 13241.24 | 13701 | 14160.77 | 14160.77 | 14620.53 | 15080.3 | 15540.06 | 15999.83 | 16459.59 | 16919.36 | 16919.36 | 17379.12 | 17838.89 | 18298.65 | 18758.42 | 19218.18 | 19677.95 | 19677.95 | 20137.72 | 20597.48 | 20887.49 | 21135.05 | 21382.62 | 21630.18 | 21630.18 | 21877.75 | 22125.32 | 22372.88 | 22620.45 | 22868.01 | 23115.58 | 23115.58 | 23363.15 | 23610.71 | 23858.28 | 24105.84 | 24353.41 | 24600.97 | 24600.97 | 24848.54 | 25096.11 | 25343.67 | 25591.24 | 25838.8 | 26086.37 | 26086.37 | 26333.94 | 26581.5 | 26581.5 | 26829.07 | 27076.63 | 27324.2 | 27324.2 | 27571.76 | 27819.33 | 28066.9 | 28314.46 | 28562.03 | 28809.59 | 28809.59 | 29057.16 | 29304.73 | 29552.29 | 29799.86 | 30047.42 | 30294.99 | 30294.99 | 30542.56 | 30790.12 | 31037.69 | 31285.25 | 31532.82 | 31780.38 | 31780.38 | 32078.18 | 32354.04 | 32629.9 | 32905.77 | 33181.63 | 33457.5 | 33457.5 | 33733.36 | 34009.23 | 34285.09 | 34560.95 | 34836.82 | 35112.68 | 35112.68 | 35388.55 | 35664.41 | 35940.28 | 36216.14 | 36492 | 36767.87 | 36767.87 | 37043.73 | 37319.6 | 37595.46 | 37871.33 | 38147.19 | 38423.05 | 38423.05 | 38698.92 | 38974.78 | 39250.65 | 39526.51 | 39802.38 | 40078.24 | 40078.24 | 40354.1 | 40629.97 | 40905.83 | 41181.7 | 41457.56 | 41733.43 | 41733.43 | 42009.29 | 42174.81 | 42340.33 | 42505.85 | 42671.36 | 42836.88 | 42836.88 | 43002.4 | 43167.92 | 43333.44 | 43498.96 | 43664.48 | 43829.99 | 43829.99 | 43995.51 | 44161.03 | 44326.55 | 44492.07 | 44657.59 | 44823.11 | 44823.11 | 44988.62 | 45154.14 | 45319.66 | 45485.18 | 45650.7 | 45816.22 | 45816.22 | 45981.74 | 46147.25 | 46312.77 | 46478.29 | 46478.29 | 46478.29 | 46478.29 | 46754.16 | 47030.02 | 47305.88 | 47581.75 | 47857.61 | 48133.48 | 48133.48 | 48409.34 | 48685.21 | 48961.07 | 49236.93 | 49512.8 | 49788.66 | 49788.66 | 50064.53 | 50340.39 | 50616.26 | 50892.12 | 50892.12 | 51167.98 | 51167.98 | 51443.85 | 51719.71 | 51995.58 | 52271.44 | 52534.57 | 52683.12 | 52683.12 | 52831.66 | 52980.2 | 53128.74 | 53277.29 | 53425.83 | 53574.37 | 53574.37 | 53722.91 | 53871.46 | 54020 | 54168.54 | 54317.08 | 54465.62 | 54465.62 | 54614.17 | 54762.71 | 54911.25 | 55059.79 | 55208.34 | 55356.88 | 55356.88 | 55505.42 | 55653.96 | 55802.51 | 55951.05 | 56099.59 | 56248.13 | 56248.13 | 56396.67 | 56545.22 | 56693.76 | 56842.3 | 56990.84 | 57139.39 | 57139.39 | 57287.93 | 57287.93 | 57287.93 | 57287.93 | 57436.47 | 57585.01 | 57585.01 | 57733.56 | 57882.1 | 58030.64 | 58179.18 | 58327.72 | 58476.27 | 58476.27 | 58624.81 | 58773.35 | 58921.89 | 59070.44 | 59218.98 | 59367.52 | 59367.52 | 59516.06 | 59516.06 | 59664.61 | 59813.15 | 59961.69 | 60110.23 | 60110.23 | 60258.77 | 60407.32 | 60555.86 | 60555.86 | 60555.86 | 60704.4 | 60704.4 | 60852.94 | 61001.49 | 61150.03 | 61298.57 | 61447.11 | 61595.66 | 61595.66 | 61744.2 | 61892.74 | 62041.28 | 62189.82 | 62338.37 | 62486.91 | 62486.91 | 62635.45 | 62783.99 | 62932.54 | 63081.08 | 63229.62 | 63378.16 | 63378.16 | 63526.71 | 63660.39 | 63660.39 | 63660.39 | 63660.39 | 63660.39 | 63660.39 | 63660.39 | 63660.39 | 63660.39 | 63660.39 | 63660.39 | 63660.39 | 63660.39 | 63660.39 | 63660.39 | 63660.39 | 63660.39 | 63660.39 | 63660.39 | 63660.39 | 63660.39 | 63660.39 | 63660.39 | 63660.39 | 63660.39 | 63660.39 | 63660.39 | 63660.39 | 63660.39 | 63660.39 | 63660.39 | 63660.39 | 63660.39 | 63660.39 | 63660.39 | 63660.39 | 63660.39 | 63660.39 | 63660.39 | 63660.39 | 63660.39 | 63660.39 | 63660.39 | 63660.39 | 63660.39 | 63660.39 | 63660.39 | 63660.39 | 63660.39 | 63660.39 | 63660.39 | 63660.39 | 63660.39 | 63660.39 | 63660.39 | 63660.39 | 63660.39 | 63660.39 | 63660.39 | 63660.39 | 63660.39 | 63660.39 | 63660.39 | 63660.39 | 63660.39 | 63660.39 | 63660.39 | 63660.39 | 63660.39 | 63660.39 | 63660.39 | 63660.39 | 63660.39 | 63660.39 | 63660.39 | 63660.39 | 63660.39 | 63660.39 | 63660.39 | 63660.39 | 63660.39 | 63660.39 | 63660.39 | 63660.39 | 63660.39 | 63660.39 | 63660.39 | 63660.39 | 63660.39 | 63660.39 | 63660.39 | 63660.39 | 63660.39 | 63660.39 | 63660.39 | 63660.39 | 63660.39 | 63660.39 | 63660.39 | 63660.39 | 63660.39 | 63660.39 | 63660.39 | 63660.39 | 63660.39 | 63660.39 | 63660.39 | 63660.39 | 63660.39 | 63660.39 | 63660.39 | 63660.39 | 63660.39 | 63660.39 | 63660.39 | 63660.39 | 63660.39 | 63660.39 | 63660.39 | 63660.39 | 63660.39 | 63660.39 | 63660.39 | 63660.39 | 63660.39 | 63660.39 | 63660.39 | 63660.39 | 63660.39 | 63660.39 | 63660.39 | 63660.39 | 63660.39 | 63660.39 | 63660.39 | 63660.39 | 63660.39 | 63660.39 | 63660.39 | 63660.39 | 63660.39 | 63660.39 | 63660.39 | 63660.39 | 63660.39 | 63660.39 | 63660.39 | 63660.39 | 63660.39 | 63660.39 | 63660.39 | 63660.39 | 63660.39 | 63660.39 | 63660.39 | 63660.39 | 63660.39 | 63660.39 | 63660.39 | 63660.39 | 63660.39 | 63660.39 | 63660.39 | 63660.39 | 63660.39 | 63660.39 | 63660.39 | 63660.39 | 63660.39 | 63660.39 | 63660.39 | 63660.39 | 63660.39 | 63660.39 | 63660.39 | 63660.39 | 63660.39 | 63660.39 | 63660.39 | 63660.39 | 63660.39 | 63660.39 | 63660.39 | 63660.39 | 63660.39 | 63660.39 | 63660.39 | 63660.39 | 63660.39 | 63660.39 | 63660.39 | 63660.39 | 63660.39 | 63660.39 | 63660.39 | 63660.39 | 63660.39 | 63660.39 | 63660.39 | 63660.39 | 63660.39 | 63660.39 | 63660.39 | 63660.39 | 63660.39 | 63660.39 | 63660.39 | 63660.39 | 63660.39 | 63660.39 | 63660.39 | 63660.39 | 63660.39 | 63660.39 | 63660.39 | 63660.39 | 63660.39 | 63660.39 | 63660.39 | 63660.39 | 63660.39 | 63660.39 | 63660.39 | 63660.39 | 63660.39 | 63660.39 | 63660.39 | 63660.39 | 63660.39 | 63660.39 | 63660.39 | 63660.39 | 63660.39 | 63660.39 | 63660.39 | 63660.39 | 63660.39 | 63660.39 | 63660.39 | 63660.39 | 63660.39 | 63660.39 | 63660.39 | 63660.39 | 63660.39 | 63660.39 | 63660.39 | 63660.39 | 63660.39 | 63660.39 | 63660.39 | 63660.39 | 63660.39 | 63660.39 | 63660.39 | 63660.39 | 63660.39 | 63660.39 | 63660.39 | 63660.39 | 63660.39 | 63660.39 | 63660.39 | 63660.39 | 63660.39 | 63660.39 | 63660.39 | 63660.39 | 63660.39 | 63660.39 | 63660.39 | 63660.39 | 63660.39 | 63660.39 | 63660.39 | 63660.39 | 63660.39 | 63660.39 | 63660.39 | 63660.39 | 63660.39 | 63660.39 | 63660.39 | 63660.39 | 63660.39 | 63660.39 | 63660.39 | 63660.39 | 63660.39 | 63660.39 | 63660.39 | 63660.39 | 63660.39 | 63660.39 | 63660.39 | 63660.39 | 63660.39 | 63660.39 | 63660.39 | 63660.39 | 63660.39 | 63660.39 | 63660.39 | 63660.39 | 63660.39 | 63660.39 | 63660.39 | 63660.39 | 63660.39 | 63660.39 | 63660.39 | 63660.39 | 63660.39 | 63660.39 | 63660.39 | 63660.39 | 63660.39 | 63660.39 | 63660.39 | 63660.39 | 63660.39 | 63660.39 | 63660.39 | 63660.39 | 63660.39 | 63660.39 | 63660.39 | 63660.39 | 63660.39 | 63660.39 | 63660.39 | 63660.39 | 63660.39 | 63660.39 | 63660.39 | 63660.39 | 63660.39 | 63660.39 | 63660.39 | 63660.39 | 63660.39 | 63660.39 | 63660.39 | 63660.39 | 63660.39 | 63660.39 | 63660.39 | 63660.39 | 63660.39 | 63660.39 | 63660.39 | 63660.39 | 63660.39 | 63660.39 | 63660.39 | 63660.39 | 63660.39 | 63660.39 | 63660.39 | 63660.39 | 63660.39 | 63660.39 | 63660.39 | 63660.39 | 63660.39 | 63660.39 | 63660.39 | 63660.39 | 63660.39
10 | CTCV050010 | Trench Excavation for Firewater line | 2023-10-11 | 2024-01-27 | 31410.91 | 31829.9 | 0 | 0 | [218 empty] | 367.81 | 827.58 | 827.58 | 1287.34 | 1747.11 | 2206.87 | 2666.64 | 3126.4 | 3586.17 | 3586.17 | 4045.93 | 4505.7 | 4965.46 | 5425.23 | 5884.99 | 6344.76 | 6344.76 | 6804.52 | 7264.29 | 7724.06 | 8183.82 | 8183.82 | 8643.59 | 8643.59 | 9103.35 | 9563.12 | 10022.88 | 10482.65 | 10942.41 | 11402.18 | 11402.18 | 11861.94 | 12321.71 | 12781.47 | 13241.24 | 13701 | 14160.77 | 14160.77 | 14620.53 | 15080.3 | 15540.06 | 15999.83 | 16459.59 | 16919.36 | 16919.36 | 17379.12 | 17838.89 | 18298.65 | 18758.42 | 19218.18 | 19677.95 | 19677.95 | 20137.72 | 20597.48 | 20887.49 | 21135.05 | 21382.62 | 21630.18 | 21630.18 | 21877.75 | 22125.32 | 22372.88 | 22620.45 | 22868.01 | 23115.58 | 23115.58 | 23363.15 | 23610.71 | 23858.28 | 24105.84 | 24353.41 | 24600.97 | 24600.97 | 24848.54 | 25096.11 | 25343.67 | 25591.24 | 25838.8 | 26086.37 | 26086.37 | 26333.94 | 26581.5 | 26581.5 | 26829.07 | 27076.63 | 27324.2 | 27324.2 | 27571.76 | 27819.33 | 28066.9 | 28314.46 | 28562.03 | 28809.59 | 28809.59 | 29057.16 | 29304.73 | 29552.29 | 29799.86 | 30047.42 | 30294.99 | 30294.99 | 30542.56 | 30790.12 | 31037.69 | 31285.25 | 31532.82 | 31780.38 | 31780.38 | 31829.9 | 31829.9 | 31829.9 | 31829.9 | 31829.9 | 31829.9 | 31829.9 | 31829.9 | 31829.9 | 31829.9 | 31829.9 | 31829.9 | 31829.9 | 31829.9 | 31829.9 | 31829.9 | 31829.9 | 31829.9 | 31829.9 | 31829.9 | 31829.9 | 31829.9 | 31829.9 | 31829.9 | 31829.9 | 31829.9 | 31829.9 | 31829.9 | 31829.9 | 31829.9 | 31829.9 | 31829.9 | 31829.9 | 31829.9 | 31829.9 | 31829.9 | 31829.9 | 31829.9 | 31829.9 | 31829.9 | 31829.9 | 31829.9 | 31829.9 | 31829.9 | 31829.9 | 31829.9 | 31829.9 | 31829.9 | 31829.9 | 31829.9 | 31829.9 | 31829.9 | 31829.9 | 31829.9 | 31829.9 | 31829.9 | 31829.9 | 31829.9 | 31829.9 | 31829.9 | 31829.9 | 31829.9 | 31829.9 | 31829.9 | 31829.9 | 31829.9 | 31829.9 | 31829.9 | 31829.9 | 31829.9 | 31829.9 | 31829.9 | 31829.9 | 31829.9 | 31829.9 | 31829.9 | 31829.9 | 31829.9 | 31829.9 | 31829.9 | 31829.9 | 31829.9 | 31829.9 | 31829.9 | 31829.9 | 31829.9 | 31829.9 | 31829.9 | 31829.9 | 31829.9 | 31829.9 | 31829.9 | 31829.9 | 31829.9 | 31829.9 | 31829.9 | 31829.9 | 31829.9 | 31829.9 | 31829.9 | 31829.9 | 31829.9 | 31829.9 | 31829.9 | 31829.9 | 31829.9 | 31829.9 | 31829.9 | 31829.9 | 31829.9 | 31829.9 | 31829.9 | 31829.9 | 31829.9 | 31829.9 | 31829.9 | 31829.9 | 31829.9 | 31829.9 | 31829.9 | 31829.9 | 31829.9 | 31829.9 | 31829.9 | 31829.9 | 31829.9 | 31829.9 | 31829.9 | 31829.9 | 31829.9 | 31829.9 | 31829.9 | 31829.9 | 31829.9 | 31829.9 | 31829.9 | 31829.9 | 31829.9 | 31829.9 | 31829.9 | 31829.9 | 31829.9 | 31829.9 | 31829.9 | 31829.9 | 31829.9 | 31829.9 | 31829.9 | 31829.9 | 31829.9 | 31829.9 | 31829.9 | 31829.9 | 31829.9 | 31829.9 | 31829.9 | 31829.9 | 31829.9 | 31829.9 | 31829.9 | 31829.9 | 31829.9 | 31829.9 | 31829.9 | 31829.9 | 31829.9 | 31829.9 | 31829.9 | 31829.9 | 31829.9 | 31829.9 | 31829.9 | 31829.9 | 31829.9 | 31829.9 | 31829.9 | 31829.9 | 31829.9 | 31829.9 | 31829.9 | 31829.9 | 31829.9 | 31829.9 | 31829.9 | 31829.9 | 31829.9 | 31829.9 | 31829.9 | 31829.9 | 31829.9 | 31829.9 | 31829.9 | 31829.9 | 31829.9 | 31829.9 | 31829.9 | 31829.9 | 31829.9 | 31829.9 | 31829.9 | 31829.9 | 31829.9 | 31829.9 | 31829.9 | 31829.9 | 31829.9 | 31829.9 | 31829.9 | 31829.9 | 31829.9 | 31829.9 | 31829.9 | 31829.9 | 31829.9 | 31829.9 | 31829.9 | 31829.9 | 31829.9 | 31829.9 | 31829.9 | 31829.9 | 31829.9 | 31829.9 | 31829.9 | 31829.9 | 31829.9 | 31829.9 | 31829.9 | 31829.9 | 31829.9 | 31829.9 | 31829.9 | 31829.9 | 31829.9 | 31829.9 | 31829.9 | 31829.9 | 31829.9 | 31829.9 | 31829.9 | 31829.9 | 31829.9 | 31829.9 | 31829.9 | 31829.9 | 31829.9 | 31829.9 | 31829.9 | 31829.9 | 31829.9 | 31829.9 | 31829.9 | 31829.9 | 31829.9 | 31829.9 | 31829.9 | 31829.9 | 31829.9 | 31829.9 | 31829.9 | 31829.9 | 31829.9 | 31829.9 | 31829.9 | 31829.9 | 31829.9 | 31829.9 | 31829.9 | 31829.9 | 31829.9 | 31829.9 | 31829.9 | 31829.9 | 31829.9 | 31829.9 | 31829.9 | 31829.9 | 31829.9 | 31829.9 | 31829.9 | 31829.9 | 31829.9 | 31829.9 | 31829.9 | 31829.9 | 31829.9 | 31829.9 | 31829.9 | 31829.9 | 31829.9 | 31829.9 | 31829.9 | 31829.9 | 31829.9 | 31829.9 | 31829.9 | 31829.9 | 31829.9 | 31829.9 | 31829.9 | 31829.9 | 31829.9 | 31829.9 | 31829.9 | 31829.9 | 31829.9 | 31829.9 | 31829.9 | 31829.9 | 31829.9 | 31829.9 | 31829.9 | 31829.9 | 31829.9 | 31829.9 | 31829.9 | 31829.9 | 31829.9 | 31829.9 | 31829.9 | 31829.9 | 31829.9 | 31829.9 | 31829.9 | 31829.9 | 31829.9 | 31829.9 | 31829.9 | 31829.9 | 31829.9 | 31829.9 | 31829.9 | 31829.9 | 31829.9 | 31829.9 | 31829.9 | 31829.9 | 31829.9 | 31829.9 | 31829.9 | 31829.9 | 31829.9 | 31829.9 | 31829.9 | 31829.9 | 31829.9 | 31829.9 | 31829.9 | 31829.9 | 31829.9 | 31829.9 | 31829.9 | 31829.9 | 31829.9 | 31829.9 | 31829.9 | 31829.9 | 31829.9 | 31829.9 | 31829.9 | 31829.9 | 31829.9 | 31829.9 | 31829.9 | 31829.9 | 31829.9 | 31829.9 | 31829.9 | 31829.9 | 31829.9 | 31829.9 | 31829.9 | 31829.9 | 31829.9 | 31829.9 | 31829.9 | 31829.9 | 31829.9 | 31829.9 | 31829.9 | 31829.9 | 31829.9 | 31829.9 | 31829.9 | 31829.9 | 31829.9 | 31829.9 | 31829.9 | 31829.9 | 31829.9 | 31829.9 | 31829.9 | 31829.9 | 31829.9 | 31829.9 | 31829.9 | 31829.9 | 31829.9 | 31829.9 | 31829.9 | 31829.9 | 31829.9 | 31829.9 | 31829.9 | 31829.9 | 31829.9 | 31829.9 | 31829.9 | 31829.9 | 31829.9 | 31829.9 | 31829.9 | 31829.9 | 31829.9 | 31829.9 | 31829.9 | 31829.9 | 31829.9 | 31829.9 | 31829.9 | 31829.9 | 31829.9 | 31829.9 | 31829.9 | 31829.9 | 31829.9 | 31829.9 | 31829.9 | 31829.9 | 31829.9 | 31829.9 | 31829.9 | 31829.9 | 31829.9 | 31829.9 | 31829.9 | 31829.9 | 31829.9 | 31829.9 | 31829.9 | 31829.9 | 31829.9 | 31829.9 | 31829.9 | 31829.9 | 31829.9 | 31829.9 | 31829.9 | 31829.9 | 31829.9 | 31829.9 | 31829.9 | 31829.9 | 31829.9 | 31829.9 | 31829.9 | 31829.9 | 31829.9 | 31829.9 | 31829.9 | 31829.9 | 31829.9 | 31829.9 | 31829.9 | 31829.9 | 31829.9 | 31829.9 | 31829.9 | 31829.9 | 31829.9 | 31829.9 | 31829.9 | 31829.9 | 31829.9 | 31829.9 | 31829.9 | 31829.9 | 31829.9 | 31829.9 | 31829.9 | 31829.9 | 31829.9 | 31829.9 | 31829.9 | 31829.9 | 31829.9 | 31829.9 | 31829.9 | 31829.9 | 31829.9 | 31829.9 | 31829.9 | 31829.9 | 31829.9 | 31829.9 | 31829.9 | 31829.9 | 31829.9 | 31829.9 | 31829.9 | 31829.9 | 31829.9 | 31829.9 | 31829.9 | 31829.9 | 31829.9 | 31829.9 | 31829.9 | 31829.9 | 31829.9 | 31829.9 | 31829.9 | 31829.9 | 31829.9 | 31829.9 | 31829.9 | 31829.9 | 31829.9 | 31829.9 | 31829.9 | 31829.9 | 31829.9 | 31829.9 | 31829.9 | 31829.9 | 31829.9 | 31829.9 | 31829.9 | 31829.9 | 31829.9 | 31829.9 | 31829.9 | 31829.9 | 31829.9 | 31829.9 | 31829.9 | 31829.9 | 31829.9 | 31829.9 | 31829.9 | 31829.9 | 31829.9 | 31829.9 | 31829.9 | 31829.9 | 31829.9 | 31829.9 | 31829.9 | 31829.9 | 31829.9 | 31829.9 | 31829.9 | 31829.9 | 31829.9 | 31829.9 | 31829.9 | 31829.9 | 31829.9 | 31829.9 | 31829.9 | 31829.9 | 31829.9 | 31829.9 | 31829.9 | 31829.9 | 31829.9
11 | CTCV050020 | Backfilling for Firewater Trench | 2024-01-27 | 11-Aug-24 | 31411.5 | 31830.5 | 0 | 0 | [326 empty] | 248.28 | 524.14 | 800.01 | 1075.87 | 1351.74 | 1627.6 | 1627.6 | 1903.46 | 2179.33 | 2455.19 | 2731.06 | 3006.92 | 3282.79 | 3282.79 | 3558.65 | 3834.51 | 4110.38 | 4386.24 | 4662.11 | 4937.97 | 4937.97 | 5213.84 | 5489.7 | 5765.56 | 6041.43 | 6317.29 | 6593.16 | 6593.16 | 6869.02 | 7144.89 | 7420.75 | 7696.61 | 7972.48 | 8248.34 | 8248.34 | 8524.21 | 8800.07 | 9075.94 | 9351.8 | 9627.66 | 9903.53 | 9903.53 | 10179.39 | 10344.91 | 10510.43 | 10675.95 | 10841.47 | 11006.99 | 11006.99 | 11172.5 | 11338.02 | 11503.54 | 11669.06 | 11834.58 | 12000.1 | 12000.1 | 12165.62 | 12331.13 | 12496.65 | 12662.17 | 12827.69 | 12993.21 | 12993.21 | 13158.73 | 13324.25 | 13489.76 | 13655.28 | 13820.8 | 13986.32 | 13986.32 | 14151.84 | 14317.36 | 14482.88 | 14648.39 | 14648.39 | 14648.39 | 14648.39 | 14924.26 | 15200.12 | 15475.99 | 15751.85 | 16027.72 | 16303.58 | 16303.58 | 16579.44 | 16855.31 | 17131.17 | 17407.04 | 17682.9 | 17958.77 | 17958.77 | 18234.63 | 18510.49 | 18786.36 | 19062.22 | 19062.22 | 19338.09 | 19338.09 | 19613.95 | 19889.82 | 20165.68 | 20441.54 | 20704.68 | 20853.22 | 20853.22 | 21001.76 | 21150.3 | 21298.85 | 21447.39 | 21595.93 | 21744.47 | 21744.47 | 21893.01 | 22041.56 | 22190.1 | 22338.64 | 22487.18 | 22635.73 | 22635.73 | 22784.27 | 22932.81 | 23081.35 | 23229.9 | 23378.44 | 23526.98 | 23526.98 | 23675.52 | 23824.07 | 23972.61 | 24121.15 | 24269.69 | 24418.23 | 24418.23 | 24566.78 | 24715.32 | 24863.86 | 25012.4 | 25160.95 | 25309.49 | 25309.49 | 25458.03 | 25458.03 | 25458.03 | 25458.03 | 25606.57 | 25755.12 | 25755.12 | 25903.66 | 26052.2 | 26200.74 | 26349.28 | 26497.83 | 26646.37 | 26646.37 | 26794.91 | 26943.45 | 27092 | 27240.54 | 27389.08 | 27537.62 | 27537.62 | 27686.17 | 27686.17 | 27834.71 | 27983.25 | 28131.79 | 28280.33 | 28280.33 | 28428.88 | 28577.42 | 28725.96 | 28725.96 | 28725.96 | 28874.5 | 28874.5 | 29023.05 | 29171.59 | 29320.13 | 29468.67 | 29617.22 | 29765.76 | 29765.76 | 29914.3 | 30062.84 | 30211.38 | 30359.93 | 30508.47 | 30657.01 | 30657.01 | 30805.55 | 30954.1 | 31102.64 | 31251.18 | 31399.72 | 31548.27 | 31548.27 | 31696.81 | 31830.5 | 31830.5 | 31830.5 | 31830.5 | 31830.5 | 31830.5 | 31830.5 | 31830.5 | 31830.5 | 31830.5 | 31830.5 | 31830.5 | 31830.5 | 31830.5 | 31830.5 | 31830.5 | 31830.5 | 31830.5 | 31830.5 | 31830.5 | 31830.5 | 31830.5 | 31830.5 | 31830.5 | 31830.5 | 31830.5 | 31830.5 | 31830.5 | 31830.5 | 31830.5 | 31830.5 | 31830.5 | 31830.5 | 31830.5 | 31830.5 | 31830.5 | 31830.5 | 31830.5 | 31830.5 | 31830.5 | 31830.5 | 31830.5 | 31830.5 | 31830.5 | 31830.5 | 31830.5 | 31830.5 | 31830.5 | 31830.5 | 31830.5 | 31830.5 | 31830.5 | 31830.5 | 31830.5 | 31830.5 | 31830.5 | 31830.5 | 31830.5 | 31830.5 | 31830.5 | 31830.5 | 31830.5 | 31830.5 | 31830.5 | 31830.5 | 31830.5 | 31830.5 | 31830.5 | 31830.5 | 31830.5 | 31830.5 | 31830.5 | 31830.5 | 31830.5 | 31830.5 | 31830.5 | 31830.5 | 31830.5 | 31830.5 | 31830.5 | 31830.5 | 31830.5 | 31830.5 | 31830.5 | 31830.5 | 31830.5 | 31830.5 | 31830.5 | 31830.5 | 31830.5 | 31830.5 | 31830.5 | 31830.5 | 31830.5 | 31830.5 | 31830.5 | 31830.5 | 31830.5 | 31830.5 | 31830.5 | 31830.5 | 31830.5 | 31830.5 | 31830.5 | 31830.5 | 31830.5 | 31830.5 | 31830.5 | 31830.5 | 31830.5 | 31830.5 | 31830.5 | 31830.5 | 31830.5 | 31830.5 | 31830.5 | 31830.5 | 31830.5 | 31830.5 | 31830.5 | 31830.5 | 31830.5 | 31830.5 | 31830.5 | 31830.5 | 31830.5 | 31830.5 | 31830.5 | 31830.5 | 31830.5 | 31830.5 | 31830.5 | 31830.5 | 31830.5 | 31830.5 | 31830.5 | 31830.5 | 31830.5 | 31830.5 | 31830.5 | 31830.5 | 31830.5 | 31830.5 | 31830.5 | 31830.5 | 31830.5 | 31830.5 | 31830.5 | 31830.5 | 31830.5 | 31830.5 | 31830.5 | 31830.5 | 31830.5 | 31830.5 | 31830.5 | 31830.5 | 31830.5 | 31830.5 | 31830.5 | 31830.5 | 31830.5 | 31830.5 | 31830.5 | 31830.5 | 31830.5 | 31830.5 | 31830.5 | 31830.5 | 31830.5 | 31830.5 | 31830.5 | 31830.5 | 31830.5 | 31830.5 | 31830.5 | 31830.5 | 31830.5 | 31830.5 | 31830.5 | 31830.5 | 31830.5 | 31830.5 | 31830.5 | 31830.5 | 31830.5 | 31830.5 | 31830.5 | 31830.5 | 31830.5 | 31830.5 | 31830.5 | 31830.5 | 31830.5 | 31830.5 | 31830.5 | 31830.5 | 31830.5 | 31830.5 | 31830.5 | 31830.5 | 31830.5 | 31830.5 | 31830.5 | 31830.5 | 31830.5 | 31830.5 | 31830.5 | 31830.5 | 31830.5 | 31830.5 | 31830.5 | 31830.5 | 31830.5 | 31830.5 | 31830.5 | 31830.5 | 31830.5 | 31830.5 | 31830.5 | 31830.5 | 31830.5 | 31830.5 | 31830.5 | 31830.5 | 31830.5 | 31830.5 | 31830.5 | 31830.5 | 31830.5 | 31830.5 | 31830.5 | 31830.5 | 31830.5 | 31830.5 | 31830.5 | 31830.5 | 31830.5 | 31830.5 | 31830.5 | 31830.5 | 31830.5 | 31830.5 | 31830.5 | 31830.5 | 31830.5 | 31830.5 | 31830.5 | 31830.5 | 31830.5 | 31830.5 | 31830.5 | 31830.5 | 31830.5 | 31830.5 | 31830.5 | 31830.5 | 31830.5 | 31830.5 | 31830.5 | 31830.5 | 31830.5 | 31830.5 | 31830.5 | 31830.5 | 31830.5 | 31830.5 | 31830.5 | 31830.5 | 31830.5 | 31830.5 | 31830.5 | 31830.5 | 31830.5 | 31830.5 | 31830.5 | 31830.5 | 31830.5 | 31830.5 | 31830.5 | 31830.5 | 31830.5 | 31830.5 | 31830.5 | 31830.5 | 31830.5 | 31830.5 | 31830.5 | 31830.5 | 31830.5 | 31830.5 | 31830.5 | 31830.5 | 31830.5 | 31830.5 | 31830.5 | 31830.5 | 31830.5 | 31830.5 | 31830.5 | 31830.5 | 31830.5 | 31830.5 | 31830.5 | 31830.5 | 31830.5 | 31830.5 | 31830.5 | 31830.5 | 31830.5 | 31830.5 | 31830.5 | 31830.5 | 31830.5 | 31830.5 | 31830.5 | 31830.5 | 31830.5 | 31830.5 | 31830.5 | 31830.5 | 31830.5 | 31830.5 | 31830.5 | 31830.5 | 31830.5 | 31830.5 | 31830.5 | 31830.5 | 31830.5 | 31830.5 | 31830.5 | 31830.5 | 31830.5 | 31830.5 | 31830.5 | 31830.5 | 31830.5 | 31830.5 | 31830.5 | 31830.5 | 31830.5 | 31830.5 | 31830.5 | 31830.5 | 31830.5 | 31830.5 | 31830.5 | 31830.5 | 31830.5 | 31830.5 | 31830.5 | 31830.5 | 31830.5 | 31830.5 | 31830.5 | 31830.5 | 31830.5 | 31830.5 | 31830.5 | 31830.5 | 31830.5 | 31830.5 | 31830.5 | 31830.5 | 31830.5 | 31830.5 | 31830.5 | 31830.5
12 | Open Drains |  | 2023-11-07 | 2024-09-11 | 35571.2 | 36045.68 | [247 empty] | 208.27 | 468.6 | 728.93 | 728.93 | 989.26 | 1249.6 | 1509.93 | 1770.26 | 2030.6 | 2290.93 | 2290.93 | 2551.26 | 2811.59 | 3071.93 | 3332.26 | 3592.59 | 3852.93 | 3852.93 | 4113.26 | 4373.59 | 4633.92 | 4894.26 | 5154.59 | 5414.92 | 5414.92 | 5675.26 | 5935.59 | 6195.92 | 6456.25 | 6716.59 | 6976.92 | 6976.92 | 7237.25 | 7497.59 | 7757.92 | 8018.25 | 8278.58 | 8538.92 | 8538.92 | 8799.25 | 9059.58 | 9319.92 | 9580.25 | 9840.58 | 10100.91 | 10100.91 | 10361.25 | 10621.58 | 10881.91 | 11142.25 | 11402.58 | 11662.91 | 11662.91 | 11827.12 | 11967.3 | 11967.3 | 12107.48 | 12247.66 | 12387.84 | 12387.84 | 12528.02 | 12668.2 | 12808.38 | 12948.56 | 13088.73 | 13228.91 | 13228.91 | 13369.09 | 13509.27 | 13649.45 | 13789.63 | 13929.81 | 14069.99 | 14069.99 | 14210.17 | 14350.35 | 14490.53 | 14630.71 | 14770.89 | 14911.06 | 14911.06 | 15051.24 | 15191.42 | 15331.6 | 15471.78 | 15611.96 | 15752.14 | 15752.14 | 15892.32 | 16032.5 | 16172.68 | 16312.86 | 16453.04 | 16593.22 | 16593.22 | 16733.39 | 16873.57 | 17013.75 | 17153.93 | 17294.11 | 17434.29 | 17434.29 | 17574.47 | 17714.65 | 17854.83 | 17995.01 | 18023.04 | 18023.04 | 18023.04 | 18023.04 | 18023.04 | 18023.04 | 18023.04 | 18023.04 | 18023.04 | 18023.04 | 18023.04 | 18023.04 | 18023.04 | 18023.04 | 18023.04 | 18023.04 | 18023.04 | 18023.04 | 18023.04 | 18023.04 | 18023.04 | 18023.04 | 18023.04 | 18023.04 | 18023.04 | 18023.04 | 18023.04 | 18023.04 | 18023.04 | 18023.04 | 18023.04 | 18023.04 | 18023.04 | 18023.04 | 18023.04 | 18023.04 | 18023.04 | 18023.04 | 18023.04 | 18023.04 | 18023.04 | 18023.04 | 18023.04 | 18023.04 | 18023.04 | 18023.04 | 18023.04 | 18023.04 | 18023.04 | 18023.04 | 18023.04 | 18023.04 | 18023.04 | 18023.04 | 18023.04 | 18023.04 | 18023.04 | 18023.04 | 18023.04 | 18023.04 | 18023.04 | 18023.04 | 18023.04 | 18023.04 | 18023.04 | 18023.04 | 18023.04 | 18023.04 | 18023.04 | 18023.04 | 18023.04 | 18023.04 | 18023.04 | 18023.04 | 18023.04 | 18023.04 | 18023.04 | 18023.04 | 18023.04 | 18023.04 | 18023.04 | 18023.04 | 18023.04 | 18023.04 | 18023.04 | 18023.04 | 18023.04 | 18023.04 | 18023.04 | 18023.04 | 18023.04 | 18023.04 | 18023.04 | 18023.04 | 18023.04 | 18023.04 | 18023.04 | 18023.04 | 18298.68 | 18574.32 | 18574.32 | 18849.96 | 19125.6 | 19401.25 | 19676.89 | 19952.53 | 20228.17 | 20228.17 | 20503.81 | 20779.45 | 21055.09 | 21330.73 | 21606.37 | 21882.01 | 21882.01 | 22157.65 | 22157.65 | 22157.65 | 22157.65 | 22433.29 | 22708.93 | 22708.93 | 22984.57 | 23260.21 | 23535.85 | 23811.49 | 24087.13 | 24362.77 | 24362.77 | 24638.41 | 24914.05 | 25189.69 | 25465.33 | 25740.97 | 26016.61 | 26016.61 | 26292.25 | 26292.25 | 26567.89 | 26843.53 | 27119.17 | 27394.82 | 27394.82 | 27670.46 | 27946.1 | 28221.74 | 28221.74 | 28221.74 | 28497.38 | 28497.38 | 28773.02 | 29048.66 | 29324.3 | 29599.94 | 29811.97 | 29960.39 | 29960.39 | 30108.81 | 30257.23 | 30405.66 | 30554.08 | 30702.5 | 30850.92 | 30850.92 | 30999.34 | 31147.76 | 31296.19 | 31444.61 | 31593.03 | 31741.45 | 31741.45 | 31889.87 | 32038.3 | 32186.72 | 32335.14 | 32483.56 | 32631.98 | 32631.98 | 32780.4 | 32928.83 | 33077.25 | 33225.67 | 33374.09 | 33522.51 | 33522.51 | 33670.93 | 33819.36 | 33967.78 | 34116.2 | 34264.62 | 34413.04 | 34413.04 | 34561.46 | 34709.89 | 34858.31 | 35006.73 | 35155.15 | 35303.57 | 35303.57 | 35451.99 | 35600.42 | 35748.84 | 35897.26 | 36045.68 | 36045.68 | 36045.68 | 36045.68 | 36045.68 | 36045.68 | 36045.68 | 36045.68 | 36045.68 | 36045.68 | 36045.68 | 36045.68 | 36045.68 | 36045.68 | 36045.68 | 36045.68 | 36045.68 | 36045.68 | 36045.68 | 36045.68 | 36045.68 | 36045.68 | 36045.68 | 36045.68 | 36045.68 | 36045.68 | 36045.68 | 36045.68 | 36045.68 | 36045.68 | 36045.68 | 36045.68 | 36045.68 | 36045.68 | 36045.68 | 36045.68 | 36045.68 | 36045.68 | 36045.68 | 36045.68 | 36045.68 | 36045.68 | 36045.68 | 36045.68 | 36045.68 | 36045.68 | 36045.68 | 36045.68 | 36045.68 | 36045.68 | 36045.68 | 36045.68 | 36045.68 | 36045.68 | 36045.68 | 36045.68 | 36045.68 | 36045.68 | 36045.68 | 36045.68 | 36045.68 | 36045.68 | 36045.68 | 36045.68 | 36045.68 | 36045.68 | 36045.68 | 36045.68 | 36045.68 | 36045.68 | 36045.68 | 36045.68 | 36045.68 | 36045.68 | 36045.68 | 36045.68 | 36045.68 | 36045.68 | 36045.68 | 36045.68 | 36045.68 | 36045.68 | 36045.68 | 36045.68 | 36045.68 | 36045.68 | 36045.68 | 36045.68 | 36045.68 | 36045.68 | 36045.68 | 36045.68 | 36045.68 | 36045.68 | 36045.68 | 36045.68 | 36045.68 | 36045.68 | 36045.68 | 36045.68 | 36045.68 | 36045.68 | 36045.68 | 36045.68 | 36045.68 | 36045.68 | 36045.68 | 36045.68 | 36045.68 | 36045.68 | 36045.68 | 36045.68 | 36045.68 | 36045.68 | 36045.68 | 36045.68 | 36045.68 | 36045.68 | 36045.68 | 36045.68 | 36045.68 | 36045.68 | 36045.68 | 36045.68 | 36045.68 | 36045.68 | 36045.68 | 36045.68 | 36045.68 | 36045.68 | 36045.68 | 36045.68 | 36045.68 | 36045.68 | 36045.68 | 36045.68 | 36045.68 | 36045.68 | 36045.68 | 36045.68 | 36045.68 | 36045.68 | 36045.68 | 36045.68 | 36045.68 | 36045.68 | 36045.68 | 36045.68 | 36045.68 | 36045.68 | 36045.68 | 36045.68 | 36045.68 | 36045.68 | 36045.68 | 36045.68 | 36045.68 | 36045.68 | 36045.68 | 36045.68 | 36045.68 | 36045.68 | 36045.68 | 36045.68 | 36045.68 | 36045.68 | 36045.68 | 36045.68 | 36045.68 | 36045.68 | 36045.68 | 36045.68 | 36045.68 | 36045.68 | 36045.68 | 36045.68 | 36045.68 | 36045.68 | 36045.68 | 36045.68 | 36045.68 | 36045.68 | 36045.68 | 36045.68 | 36045.68 | 36045.68 | 36045.68 | 36045.68 | 36045.68 | 36045.68 | 36045.68 | 36045.68 | 36045.68 | 36045.68 | 36045.68 | 36045.68 | 36045.68 | 36045.68 | 36045.68 | 36045.68 | 36045.68 | 36045.68 | 36045.68 | 36045.68 | 36045.68 | 36045.68 | 36045.68 | 36045.68 | 36045.68 | 36045.68 | 36045.68 | 36045.68 | 36045.68 | 36045.68 | 36045.68 | 36045.68 | 36045.68 | 36045.68 | 36045.68 | 36045.68 | 36045.68 | 36045.68 | 36045.68 | 36045.68 | 36045.68 | 36045.68 | 36045.68 | 36045.68 | 36045.68 | 36045.68 | 36045.68 | 36045.68 | 36045.68 | 36045.68 | 36045.68 | 36045.68 | 36045.68 | 36045.68 | 36045.68 | 36045.68 | 36045.68 | 36045.68 | 36045.68 | 36045.68 | 36045.68 | 36045.68 | 36045.68 | 36045.68 | 36045.68 | 36045.68 | 36045.68 | 36045.68 | 36045.68 | 36045.68 | 36045.68 | 36045.68 | 36045.68 | 36045.68 | 36045.68 | 36045.68 | 36045.68 | 36045.68 | 36045.68 | 36045.68 | 36045.68 | 36045.68 | 36045.68 | 36045.68 | 36045.68 | 36045.68 | 36045.68 | 36045.68 | 36045.68 | 36045.68 | 36045.68 | 36045.68 | 36045.68 | 36045.68 | 36045.68 | 36045.68 | 36045.68 | 36045.68 | 36045.68 | 36045.68 | 36045.68 | 36045.68 | 36045.68 | 36045.68 | 36045.68 | 36045.68 | 36045.68 | 36045.68 | 36045.68 | 36045.68 | 36045.68 | 36045.68 | 36045.68 | 36045.68 | 36045.68 | 36045.68 | 36045.68 | 36045.68 | 36045.68 | 36045.68 | 36045.68 | 36045.68 | 36045.68 | 36045.68 | 36045.68 | 36045.68 | 36045.68 | 36045.68 | 36045.68 | 36045.68 | 36045.68 | 36045.68 | 36045.68 | 36045.68 | 36045.68 | 36045.68 | 36045.68 | 36045.68 | 36045.68 | 36045.68 | 36045.68 | 36045.68 | 36045.68 | 36045.68 | 36045.68 | 36045.68 | 36045.68 | 36045.68 | 36045.68 | 36045.68 | 36045.68 | 36045.68 | 36045.68 | 36045.68
13 | CTCV050030 | Trench Excavation for Open Drain, AOC/SWS & Manhloles & Pits | 2023-11-07 | 21-Feb-24 | 17785.8 | 18023.04 | 1 | 0 | [245 empty] | 208.27 | 468.6 | 728.93 | 728.93 | 989.26 | 1249.6 | 1509.93 | 1770.26 | 2030.6 | 2290.93 | 2290.93 | 2551.26 | 2811.59 | 3071.93 | 3332.26 | 3592.59 | 3852.93 | 3852.93 | 4113.26 | 4373.59 | 4633.92 | 4894.26 | 5154.59 | 5414.92 | 5414.92 | 5675.26 | 5935.59 | 6195.92 | 6456.25 | 6716.59 | 6976.92 | 6976.92 | 7237.25 | 7497.59 | 7757.92 | 8018.25 | 8278.58 | 8538.92 | 8538.92 | 8799.25 | 9059.58 | 9319.92 | 9580.25 | 9840.58 | 10100.91 | 10100.91 | 10361.25 | 10621.58 | 10881.91 | 11142.25 | 11402.58 | 11662.91 | 11662.91 | 11827.12 | 11967.3 | 11967.3 | 12107.48 | 12247.66 | 12387.84 | 12387.84 | 12528.02 | 12668.2 | 12808.38 | 12948.56 | 13088.73 | 13228.91 | 13228.91 | 13369.09 | 13509.27 | 13649.45 | 13789.63 | 13929.81 | 14069.99 | 14069.99 | 14210.17 | 14350.35 | 14490.53 | 14630.71 | 14770.89 | 14911.06 | 14911.06 | 15051.24 | 15191.42 | 15331.6 | 15471.78 | 15611.96 | 15752.14 | 15752.14 | 15892.32 | 16032.5 | 16172.68 | 16312.86 | 16453.04 | 16593.22 | 16593.22 | 16733.39 | 16873.57 | 17013.75 | 17153.93 | 17294.11 | 17434.29 | 17434.29 | 17574.47 | 17714.65 | 17854.83 | 17995.01 | 18023.04 | 18023.04 | 18023.04 | 18023.04 | 18023.04 | 18023.04 | 18023.04 | 18023.04 | 18023.04 | 18023.04 | 18023.04 | 18023.04 | 18023.04 | 18023.04 | 18023.04 | 18023.04 | 18023.04 | 18023.04 | 18023.04 | 18023.04 | 18023.04 | 18023.04 | 18023.04 | 18023.04 | 18023.04 | 18023.04 | 18023.04 | 18023.04 | 18023.04 | 18023.04 | 18023.04 | 18023.04 | 18023.04 | 18023.04 | 18023.04 | 18023.04 | 18023.04 | 18023.04 | 18023.04 | 18023.04 | 18023.04 | 18023.04 | 18023.04 | 18023.04 | 18023.04 | 18023.04 | 18023.04 | 18023.04 | 18023.04 | 18023.04 | 18023.04 | 18023.04 | 18023.04 | 18023.04 | 18023.04 | 18023.04 | 18023.04 | 18023.04 | 18023.04 | 18023.04 | 18023.04 | 18023.04 | 18023.04 | 18023.04 | 18023.04 | 18023.04 | 18023.04 | 18023.04 | 18023.04 | 18023.04 | 18023.04 | 18023.04 | 18023.04 | 18023.04 | 18023.04 | 18023.04 | 18023.04 | 18023.04 | 18023.04 | 18023.04 | 18023.04 | 18023.04 | 18023.04 | 18023.04 | 18023.04 | 18023.04 | 18023.04 | 18023.04 | 18023.04 | 18023.04 | 18023.04 | 18023.04 | 18023.04 | 18023.04 | 18023.04 | 18023.04 | 18023.04 | 18023.04 | 18023.04 | 18023.04 | 18023.04 | 18023.04 | 18023.04 | 18023.04 | 18023.04 | 18023.04 | 18023.04 | 18023.04 | 18023.04 | 18023.04 | 18023.04 | 18023.04 | 18023.04 | 18023.04 | 18023.04 | 18023.04 | 18023.04 | 18023.04 | 18023.04 | 18023.04 | 18023.04 | 18023.04 | 18023.04 | 18023.04 | 18023.04 | 18023.04 | 18023.04 | 18023.04 | 18023.04 | 18023.04 | 18023.04 | 18023.04 | 18023.04 | 18023.04 | 18023.04 | 18023.04 | 18023.04 | 18023.04 | 18023.04 | 18023.04 | 18023.04 | 18023.04 | 18023.04 | 18023.04 | 18023.04 | 18023.04 | 18023.04 | 18023.04 | 18023.04 | 18023.04 | 18023.04 | 18023.04 | 18023.04 | 18023.04 | 18023.04 | 18023.04 | 18023.04 | 18023.04 | 18023.04 | 18023.04 | 18023.04 | 18023.04 | 18023.04 | 18023.04 | 18023.04 | 18023.04 | 18023.04 | 18023.04 | 18023.04 | 18023.04 | 18023.04 | 18023.04 | 18023.04 | 18023.04 | 18023.04 | 18023.04 | 18023.04 | 18023.04 | 18023.04 | 18023.04 | 18023.04 | 18023.04 | 18023.04 | 18023.04 | 18023.04 | 18023.04 | 18023.04 | 18023.04 | 18023.04 | 18023.04 | 18023.04 | 18023.04 | 18023.04 | 18023.04 | 18023.04 | 18023.04 | 18023.04 | 18023.04 | 18023.04 | 18023.04 | 18023.04 | 18023.04 | 18023.04 | 18023.04 | 18023.04 | 18023.04 | 18023.04 | 18023.04 | 18023.04 | 18023.04 | 18023.04 | 18023.04 | 18023.04 | 18023.04 | 18023.04 | 18023.04 | 18023.04 | 18023.04 | 18023.04 | 18023.04 | 18023.04 | 18023.04 | 18023.04 | 18023.04 | 18023.04 | 18023.04 | 18023.04 | 18023.04 | 18023.04 | 18023.04 | 18023.04 | 18023.04 | 18023.04 | 18023.04 | 18023.04 | 18023.04 | 18023.04 | 18023.04 | 18023.04 | 18023.04 | 18023.04 | 18023.04 | 18023.04 | 18023.04 | 18023.04 | 18023.04 | 18023.04 | 18023.04 | 18023.04 | 18023.04 | 18023.04 | 18023.04 | 18023.04 | 18023.04 | 18023.04 | 18023.04 | 18023.04 | 18023.04 | 18023.04 | 18023.04 | 18023.04 | 18023.04 | 18023.04 | 18023.04 | 18023.04 | 18023.04 | 18023.04 | 18023.04 | 18023.04 | 18023.04 | 18023.04 | 18023.04 | 18023.04 | 18023.04 | 18023.04 | 18023.04 | 18023.04 | 18023.04 | 18023.04 | 18023.04 | 18023.04 | 18023.04 | 18023.04 | 18023.04 | 18023.04 | 18023.04 | 18023.04 | 18023.04 | 18023.04 | 18023.04 | 18023.04 | 18023.04 | 18023.04 | 18023.04 | 18023.04 | 18023.04 | 18023.04 | 18023.04 | 18023.04 | 18023.04 | 18023.04 | 18023.04 | 18023.04 | 18023.04 | 18023.04 | 18023.04 | 18023.04 | 18023.04 | 18023.04 | 18023.04 | 18023.04 | 18023.04 | 18023.04 | 18023.04 | 18023.04 | 18023.04 | 18023.04 | 18023.04 | 18023.04 | 18023.04 | 18023.04 | 18023.04 | 18023.04 | 18023.04 | 18023.04 | 18023.04 | 18023.04 | 18023.04 | 18023.04 | 18023.04 | 18023.04 | 18023.04 | 18023.04 | 18023.04 | 18023.04 | 18023.04 | 18023.04 | 18023.04 | 18023.04 | 18023.04 | 18023.04 | 18023.04 | 18023.04 | 18023.04 | 18023.04 | 18023.04 | 18023.04 | 18023.04 | 18023.04 | 18023.04 | 18023.04 | 18023.04 | 18023.04 | 18023.04 | 18023.04 | 18023.04 | 18023.04 | 18023.04 | 18023.04 | 18023.04 | 18023.04 | 18023.04 | 18023.04 | 18023.04 | 18023.04 | 18023.04 | 18023.04 | 18023.04 | 18023.04 | 18023.04 | 18023.04 | 18023.04 | 18023.04 | 18023.04 | 18023.04 | 18023.04 | 18023.04 | 18023.04 | 18023.04 | 18023.04 | 18023.04 | 18023.04 | 18023.04 | 18023.04 | 18023.04 | 18023.04 | 18023.04 | 18023.04 | 18023.04 | 18023.04 | 18023.04 | 18023.04 | 18023.04 | 18023.04 | 18023.04 | 18023.04 | 18023.04 | 18023.04 | 18023.04 | 18023.04 | 18023.04 | 18023.04 | 18023.04 | 18023.04 | 18023.04 | 18023.04 | 18023.04 | 18023.04 | 18023.04 | 18023.04 | 18023.04 | 18023.04 | 18023.04 | 18023.04 | 18023.04 | 18023.04 | 18023.04 | 18023.04 | 18023.04 | 18023.04 | 18023.04 | 18023.04 | 18023.04 | 18023.04 | 18023.04 | 18023.04 | 18023.04 | 18023.04 | 18023.04 | 18023.04 | 18023.04 | 18023.04 | 18023.04 | 18023.04 | 18023.04 | 18023.04 | 18023.04 | 18023.04 | 18023.04 | 18023.04 | 18023.04 | 18023.04 | 18023.04 | 18023.04 | 18023.04 | 18023.04 | 18023.04 | 18023.04 | 18023.04 | 18023.04 | 18023.04 | 18023.04 | 18023.04 | 18023.04 | 18023.04 | 18023.04 | 18023.04 | 18023.04 | 18023.04 | 18023.04 | 18023.04 | 18023.04 | 18023.04 | 18023.04 | 18023.04 | 18023.04 | 18023.04 | 18023.04 | 18023.04 | 18023.04 | 18023.04 | 18023.04 | 18023.04 | 18023.04 | 18023.04 | 18023.04 | 18023.04 | 18023.04 | 18023.04 | 18023.04 | 18023.04 | 18023.04 | 18023.04 | 18023.04 | 18023.04 | 18023.04 | 18023.04 | 18023.04 | 18023.04 | 18023.04 | 18023.04 | 18023.04 | 18023.04 | 18023.04 | 18023.04 | 18023.04 | 18023.04 | 18023.04 | 18023.04 | 18023.04 | 18023.04 | 18023.04 | 18023.04 | 18023.04 | 18023.04 | 18023.04 | 18023.04 | 18023.04 | 18023.04 | 18023.04 | 18023.04 | 18023.04 | 18023.04 | 18023.04 | 18023.04 | 18023.04 | 18023.04 | 18023.04 | 18023.04 | 18023.04 | 18023.04 | 18023.04 | 18023.04 | 18023.04 | 18023.04 | 18023.04 | 18023.04 | 18023.04 | 18023.04 | 18023.04 | 18023.04 | 18023.04 | 18023.04 | 18023.04 | 18023.04 | 18023.04 | 18023.04 | 18023.04 | 18023.04 | 18023.04 | 18023.04
14 | CTCV050040 | Backfilling for AOC/SWS Trench & Pits | 29-May-24 | 2024-09-11 | 17785.4 | 18022.64 | 0 | 0 | 2024-05-29: 275.64; 2024-05-30: 551.28; 2024-05-31: 551.28; 2024-06-01: 826.92; 2024-06-02: 1102.56; 2024-06-03: 1378.2; 2024-06-04: 1653.84; 2024-06-05: 1929.48; 2024-06-06: 2205.12; 2024-06-07: 2205.12; 2024-06-08: 2480.76; 2024-06-09: 2756.4; 2024-06-10: 3032.04; 2024-06-11: 3307.68; 2024-06-12: 3583.32; 2024-06-13: 3858.96; 2024-06-14: 3858.96; 2024-06-15: 4134.61; 2024-06-16: 4134.61; 2024-06-17: 4134.61; 2024-06-18: 4134.61; 2024-06-19: 4410.25; 2024-06-20: 4685.89; 2024-06-21: 4685.89; 2024-06-22: 4961.53; 2024-06-23: 5237.17; 2024-06-24: 5512.81; 2024-06-25: 5788.45; 2024-06-26: 6064.09; 2024-06-27: 6339.73; 2024-06-28: 6339.73; 2024-06-29: 6615.37; 2024-06-30: 6891.01; 2024-07-01: 7166.65; 2024-07-02: 7442.29; 2024-07-03: 7717.93; 2024-07-04: 7993.57; 2024-07-05: 7993.57; 2024-07-06: 8269.21; 2024-07-07: 8269.21; 2024-07-08: 8544.85; 2024-07-09: 8820.49; 2024-07-10: 9096.13; 2024-07-11: 9371.77; 2024-07-12: 9371.77; 2024-07-13: 9647.41; 2024-07-14: 9923.05; 2024-07-15: 10198.69; 2024-07-16: 10198.69; 2024-07-17: 10198.69; 2024-07-18: 10474.33; 2024-07-19: 10474.33; 2024-07-20: 10749.97; 2024-07-21: 11025.61; 2024-07-22: 11301.25; 2024-07-23: 11576.89; 2024-07-24: 11788.93; 2024-07-25: 11937.35; 2024-07-26: 11937.35; 2024-07-27: 12085.77; 2024-07-28: 12234.19; 2024-07-29: 12382.61; 2024-07-30: 12531.03; 2024-07-31: 12679.46; 2024-08-01: 12827.88; 2024-08-02: 12827.88; 2024-08-03: 12976.3; 2024-08-04: 13124.72; 2024-08-05: 13273.14; 2024-08-06: 13421.56; 2024-08-07: 13569.99; 2024-08-08: 13718.41; 2024-08-09: 13718.41; 2024-08-10: 13866.83; 2024-08-11: 14015.25; 2024-08-12: 14163.67; 2024-08-13: 14312.09; 2024-08-14: 14460.52; 2024-08-15: 14608.94; 2024-08-16: 14608.94; 2024-08-17: 14757.36; 2024-08-18: 14905.78; 2024-08-19: 15054.2; 2024-08-20: 15202.63; 2024-08-21: 15351.05; 2024-08-22: 15499.47; 2024-08-23: 15499.47; 2024-08-24: 15647.89; 2024-08-25: 15796.31; 2024-08-26: 15944.73; 2024-08-27: 16093.16; 2024-08-28: 16241.58; 2024-08-29: 16390; 2024-08-30: 16390; 2024-08-31: 16538.42; 2024-09-01: 16686.84; 2024-09-02: 16835.26; 2024-09-03: 16983.69; 2024-09-04: 17132.11; 2024-09-05: 17280.53; 2024-09-06: 17280.53; 2024-09-07: 17428.95; 2024-09-08: 17577.37; 2024-09-09: 17725.79; 2024-09-10: 17874.22; 2024-09-11: 18022.64; 2024-09-12: 18022.64; 2024-09-13: 18022.64; 2024-09-14: 18022.64; 2024-09-15: 18022.64; 2024-09-16: 18022.64; 2024-09-17: 18022.64; 2024-09-18: 18022.64; 2024-09-19: 18022.64; 2024-09-20: 18022.64; 2024-09-21: 18022.64; 2024-09-22: 18022.64; 2024-09-23: 18022.64; 2024-09-24: 18022.64; 2024-09-25: 18022.64; 2024-09-26: 18022.64; 2024-09-27: 18022.64; 2024-09-28: 18022.64; 2024-09-29: 18022.64; 2024-09-30: 18022.64; 2024-10-01: 18022.64; 2024-10-02: 18022.64; 2024-10-03: 18022.64; 2024-10-04: 18022.64; 2024-10-05: 18022.64; 2024-10-06: 18022.64; 2024-10-07: 18022.64; 2024-10-08: 18022.64; 2024-10-09: 18022.64; 2024-10-10: 18022.64; 2024-10-11: 18022.64; 2024-10-12: 18022.64; 2024-10-13: 18022.64; 2024-10-14: 18022.64; 2024-10-15: 18022.64; 2024-10-16: 18022.64; 2024-10-17: 18022.64; 2024-10-18: 18022.64; 2024-10-19: 18022.64; 2024-10-20: 18022.64; 2024-10-21: 18022.64; 2024-10-22: 18022.64; 2024-10-23: 18022.64; 2024-10-24: 18022.64; 2024-10-25: 18022.64; 2024-10-26: 18022.64; 2024-10-27: 18022.64; 2024-10-28: 18022.64; 2024-10-29: 18022.64; 2024-10-30: 18022.64; 2024-10-31: 18022.64; 2024-11-01: 18022.64; 2024-11-02: 18022.64; 2024-11-03: 18022.64; 2024-11-04: 18022.64; 2024-11-05: 18022.64; 2024-11-06: 18022.64; 2024-11-07: 18022.64; 2024-11-08: 18022.64; 2024-11-09: 18022.64; 2024-11-10: 18022.64; 2024-11-11: 18022.64; 2024-11-12: 18022.64; 2024-11-13: 18022.64; 2024-11-14: 18022.64; 2024-11-15: 18022.64; 2024-11-16: 18022.64; 2024-11-17: 18022.64; 2024-11-18: 18022.64; 2024-11-19: 18022.64; 2024-11-20: 18022.64; 2024-11-21: 18022.64; 2024-11-22: 18022.64; 2024-11-23: 18022.64; 2024-11-24: 18022.64; 2024-11-25: 18022.64; 2024-11-26: 18022.64; 2024-11-27: 18022.64; 2024-11-28: 18022.64; 2024-11-29: 18022.64; 2024-11-30: 18022.64; 2024-12-01: 18022.64; 2024-12-02: 18022.64; 2024-12-03: 18022.64; 2024-12-04: 18022.64; 2024-12-05: 18022.64; 2024-12-06: 18022.64; 2024-12-07: 18022.64; 2024-12-08: 18022.64; 2024-12-09: 18022.64; 2024-12-10: 18022.64; 2024-12-11: 18022.64; 2024-12-12: 18022.64; 2024-12-13: 18022.64; 2024-12-14: 18022.64; 2024-12-15: 18022.64; 2024-12-16: 18022.64; 2024-12-17: 18022.64; 2024-12-18: 18022.64; 2024-12-19: 18022.64; 2024-12-20: 18022.64; 2024-12-21: 18022.64; 2024-12-22: 18022.64; 2024-12-23: 18022.64; 2024-12-24: 18022.64; 2024-12-25: 18022.64; 2024-12-26: 18022.64; 2024-12-27: 18022.64; 2024-12-28: 18022.64; 2024-12-29: 18022.64; 2024-12-30: 18022.64; 2024-12-31: 18022.64; 2025-01-01: 18022.64; 2025-01-02: 18022.64; 2025-01-03: 18022.64; 2025-01-04: 18022.64; 2025-01-05: 18022.64; 2025-01-06: 18022.64; 2025-01-07: 18022.64; 2025-01-08: 18022.64; 2025-01-09: 18022.64; 2025-01-10: 18022.64; 2025-01-11: 18022.64; 2025-01-12: 18022.64; 2025-01-13: 18022.64; 2025-01-14: 18022.64; 2025-01-15: 18022.64; 2025-01-16: 18022.64; 2025-01-17: 18022.64; 2025-01-18: 18022.64; 2025-01-19: 18022.64; 2025-01-20: 18022.64; 2025-01-21: 18022.64; 2025-01-22: 18022.64; 2025-01-23: 18022.64; 2025-01-24: 18022.64; 2025-01-25: 18022.64; 2025-01-26: 18022.64; 2025-01-27: 18022.64; 2025-01-28: 18022.64; 2025-01-29: 18022.64; 2025-01-30: 18022.64; 2025-01-31: 18022.64; 2025-02-01: 18022.64; 2025-02-02: 18022.64; 2025-02-03: 18022.64; 2025-02-04: 18022.64; 2025-02-05: 18022.64; 2025-02-06: 18022.64; 2025-02-07: 18022.64; 2025-02-08: 18022.64; 2025-02-09: 18022.64; 2025-02-10: 18022.64; 2025-02-11: 18022.64; 2025-02-12: 18022.64; 2025-02-13: 18022.64; 2025-02-14: 18022.64; 2025-02-15: 18022.64; 2025-02-16: 18022.64; 2025-02-17: 18022.64; 2025-02-18: 18022.64; 2025-02-19: 18022.64; 2025-02-20: 18022.64; 2025-02-21: 18022.64; 2025-02-22: 18022.64; 2025-02-23: 18022.64; 2025-02-24: 18022.64; 2025-02-25: 18022.64; 2025-02-26: 18022.64; 2025-02-27: 18022.64; 2025-02-28: 18022.64; 2025-03-01: 18022.64; 2025-03-02: 18022.64; 2025-03-03: 18022.64; 2025-03-04: 18022.64; 2025-03-05: 18022.64; 2025-03-06: 18022.64; 2025-03-07: 18022.64; 2025-03-08: 18022.64; 2025-03-09: 18022.64; 2025-03-10: 18022.64; 2025-03-11: 18022.64; 2025-03-12: 18022.64; 2025-03-13: 18022.64; 2025-03-14: 18022.64; 2025-03-15: 18022.64; 2025-03-16: 18022.64; 2025-03-17: 18022.64; 2025-03-18: 18022.64; 2025-03-19: 18022.64; 2025-03-20: 18022.64; 2025-03-21: 18022.64; 2025-03-22: 18022.64; 2025-03-23: 18022.64; 2025-03-24: 18022.64; 2025-03-25: 18022.64; 2025-03-26: 18022.64; 2025-03-27: 18022.64; 2025-03-28: 18022.64; 2025-03-29: 18022.64; 2025-03-30: 18022.64; 2025-03-31: 18022.64; 2025-04-01: 18022.64; 2025-04-02: 18022.64; 2025-04-03: 18022.64; 2025-04-04: 18022.64; 2025-04-05: 18022.64; 2025-04-06: 18022.64; 2025-04-07: 18022.64; 2025-04-08: 18022.64; 2025-04-09: 18022.64; 2025-04-10: 18022.64; 2025-04-11: 18022.64; 2025-04-12: 18022.64; 2025-04-13: 18022.64; 2025-04-14: 18022.64; 2025-04-15: 18022.64; 2025-04-16: 18022.64; 2025-04-17: 18022.64; 2025-04-18: 18022.64; 2025-04-19: 18022.64; 2025-04-20: 18022.64; 2025-04-21: 18022.64; 2025-04-22: 18022.64; 2025-04-23: 18022.64; 2025-04-24: 18022.64; 2025-04-25: 18022.64; 2025-04-26: 18022.64; 2025-04-27: 18022.64; 2025-04-28: 18022.64; 2025-04-29: 18022.64; 2025-04-30: 18022.64; 2025-05-01: 18022.64; 2025-05-02: 18022.64; 2025-05-03: 18022.64; 2025-05-04: 18022.64; 2025-05-05: 18022.64; 2025-05-06: 18022.64; 2025-05-07: 18022.64; 2025-05-08: 18022.64; 2025-05-09: 18022.64; 2025-05-10: 18022.64; 2025-05-11: 18022.64; 2025-05-12: 18022.64; 2025-05-13: 18022.64; 2025-05-14: 18022.64; 2025-05-15: 18022.64; 2025-05-16: 18022.64; 2025-05-17: 18022.64; 2025-05-18: 18022.64; 2025-05-19: 18022.64; 2025-05-20: 18022.64; 2025-05-21: 18022.64; 2025-05-22: 18022.64; 2025-05-23: 18022.64; 2025-05-24: 18022.64; 2025-05-25: 18022.64; 2025-05-26: 18022.64; 2025-05-27: 18022.64; 2025-05-28: 18022.64; 2025-05-29: 18022.64; 2025-05-30: 18022.64; 2025-05-31: 18022.64; 2025-06-01: 18022.64; 2025-06-02: 18022.64; 2025-06-03: 18022.64; 2025-06-04: 18022.64; 2025-06-05: 18022.64; 2025-06-06: 18022.64; 2025-06-07: 18022.64; 2025-06-08: 18022.64; 2025-06-09: 18022.64; 2025-06-10: 18022.64; 2025-06-11: 18022.64; 2025-06-12: 18022.64; 2025-06-13: 18022.64; 2025-06-14: 18022.64; 2025-06-15: 18022.64; 2025-06-16: 18022.64; 2025-06-17: 18022.64; 2025-06-18: 18022.64; 2025-06-19: 18022.64; 2025-06-20: 18022.64; 2025-06-21: 18022.64; 2025-06-22: 18022.64; 2025-06-23: 18022.64; 2025-06-24: 18022.64; 2025-06-25: 18022.64; 2025-06-26: 18022.64; 2025-06-27: 18022.64; 2025-06-28: 18022.64; 2025-06-29: 18022.64; 2025-06-30: 18022.64; 2025-07-01: 18022.64; 2025-07-02: 18022.64; 2025-07-03: 18022.64; 2025-07-04: 18022.64; 2025-07-05: 18022.64; 2025-07-06: 18022.64; 2025-07-07: 18022.64; 2025-07-08: 18022.64; 2025-07-09: 18022.64; 2025-07-10: 18022.64; 2025-07-11: 18022.64; 2025-07-12: 18022.64; 2025-07-13: 18022.64; 2025-07-14: 18022.64; 2025-07-15: 18022.64; 2025-07-16: 18022.64; 2025-07-17: 18022.64; 2025-07-18: 18022.64; 2025-07-19: 18022.64; 2025-07-20: 18022.64; 2025-07-21: 18022.64; 2025-07-22: 18022.64; 2025-07-23: 18022.64; 2025-07-24: 18022.64; 2025-07-25: 18022.64; 2025-07-26: 18022.64; 2025-07-27: 18022.64; 2025-07-28: 18022.64; 2025-07-29: 18022.64; 2025-07-30: 18022.64; 2025-07-31: 18022.64; 2025-08-01: 18022.64; 2025-08-02: 18022.64; 2025-08-03: 18022.64; 2025-08-04: 18022.64; 2025-08-05: 18022.64; 2025-08-06: 18022.64; 2025-08-07: 18022.64; 2025-08-08: 18022.64; 2025-08-09: 18022.64; 2025-08-10: 18022.64; 2025-08-11: 18022.64; 2025-08-12: 18022.64; 2025-08-13: 18022.64; 2025-08-15: 18022.64
15 | Closed Drains & AOC |  | 28-Dec-23 | 2024-09-30 | 44290.84 | 44881.63 | [298 empty] | 32.41 | 32.41 | 356.56 | 680.7 | 680.7 | 1004.85 | 1328.99 | 1653.14 | 1653.14 | 1977.28 | 2301.43 | 2625.57 | 2949.72 | 3273.86 | 3598.01 | 3598.01 | 3922.15 | 4246.3 | 4570.44 | 4894.59 | 5218.73 | 5542.88 | 5542.88 | 5867.02 | 6191.17 | 6515.31 | 6839.46 | 7163.6 | 7487.75 | 7487.75 | 7811.89 | 8136.04 | 8460.18 | 8784.32 | 9108.47 | 9432.61 | 9432.61 | 9756.76 | 10080.9 | 10405.05 | 10729.19 | 11053.34 | 11377.48 | 11377.48 | 11701.63 | 12025.77 | 12349.92 | 12674.06 | 12998.21 | 13322.35 | 13322.35 | 13646.5 | 13970.64 | 14294.79 | 14603.97 | 14778.51 | 14953.05 | 14953.05 | 15127.59 | 15302.13 | 15476.67 | 15651.21 | 15825.75 | 16000.29 | 16000.29 | 16174.83 | 16349.37 | 16523.91 | 16698.45 | 16872.99 | 17047.52 | 17047.52 | 17222.06 | 17326.79 | 17431.51 | 17536.24 | 17640.96 | 17745.68 | 17745.68 | 17850.41 | 17955.13 | 18059.85 | 18164.58 | 18269.3 | 18374.02 | 18374.02 | 18478.75 | 18583.47 | 18688.2 | 18792.92 | 18897.64 | 19002.37 | 19002.37 | 19107.09 | 19211.81 | 19316.54 | 19421.26 | 19525.99 | 19630.71 | 19630.71 | 19735.43 | 19840.16 | 19944.88 | 20049.6 | 20049.6 | 20049.6 | 20049.6 | 20224.14 | 20398.68 | 20573.22 | 20747.76 | 20922.3 | 21096.84 | 21096.84 | 21271.38 | 21445.92 | 21620.46 | 21795 | 21969.54 | 22144.08 | 22144.08 | 22318.62 | 22440.8 | 22440.8 | 22440.8 | 22440.8 | 22440.8 | 22440.8 | 22440.8 | 22440.8 | 22440.8 | 22440.8 | 22440.8 | 22440.8 | 22440.8 | 22440.8 | 22440.8 | 22440.8 | 22440.8 | 22440.8 | 22440.8 | 22440.8 | 22440.8 | 22440.8 | 22440.8 | 22440.8 | 22440.8 | 22440.8 | 22440.8 | 22440.8 | 22440.8 | 22440.8 | 22440.8 | 22440.8 | 22440.8 | 22440.8 | 22440.8 | 22440.8 | 22440.8 | 22747.88 | 23054.97 | 23362.05 | 23362.05 | 23669.14 | 23976.22 | 24283.31 | 24590.39 | 24897.48 | 25204.56 | 25204.56 | 25511.65 | 25511.65 | 25511.65 | 25511.65 | 25818.73 | 26125.82 | 26125.82 | 26432.9 | 26739.99 | 27047.07 | 27354.16 | 27661.24 | 27968.33 | 27968.33 | 28275.41 | 28582.5 | 28889.58 | 29196.67 | 29503.75 | 29810.84 | 29810.84 | 30117.92 | 30117.92 | 30425.01 | 30732.09 | 31039.18 | 31346.26 | 31346.26 | 31653.35 | 31960.43 | 32267.52 | 32267.52 | 32267.52 | 32574.61 | 32574.61 | 32881.69 | 33188.78 | 33495.86 | 33802.95 | 34110.03 | 34417.12 | 34417.12 | 34724.2 | 35031.29 | 35338.37 | 35645.46 | 35952.54 | 36259.63 | 36259.63 | 36566.71 | 36873.8 | 37110.02 | 37275.37 | 37440.72 | 37606.08 | 37606.08 | 37771.43 | 37936.78 | 38102.14 | 38267.49 | 38432.84 | 38598.2 | 38598.2 | 38763.55 | 38928.91 | 39094.26 | 39259.61 | 39424.97 | 39590.32 | 39590.32 | 39755.67 | 39921.03 | 40086.38 | 40251.73 | 40417.09 | 40582.44 | 40582.44 | 40747.79 | 40913.15 | 41078.5 | 41243.85 | 41409.21 | 41574.56 | 41574.56 | 41739.92 | 41905.27 | 42070.62 | 42235.98 | 42401.33 | 42566.68 | 42566.68 | 42732.04 | 42732.04 | 42897.39 | 43062.74 | 43228.1 | 43393.45 | 43393.45 | 43558.8 | 43724.16 | 43889.51 | 44054.86 | 44220.22 | 44385.57 | 44385.57 | 44550.93 | 44716.28 | 44881.63 | 44881.63 | 44881.63 | 44881.63 | 44881.63 | 44881.63 | 44881.63 | 44881.63 | 44881.63 | 44881.63 | 44881.63 | 44881.63 | 44881.63 | 44881.63 | 44881.63 | 44881.63 | 44881.63 | 44881.63 | 44881.63 | 44881.63 | 44881.63 | 44881.63 | 44881.63 | 44881.63 | 44881.63 | 44881.63 | 44881.63 | 44881.63 | 44881.63 | 44881.63 | 44881.63 | 44881.63 | 44881.63 | 44881.63 | 44881.63 | 44881.63 | 44881.63 | 44881.63 | 44881.63 | 44881.63 | 44881.63 | 44881.63 | 44881.63 | 44881.63 | 44881.63 | 44881.63 | 44881.63 | 44881.63 | 44881.63 | 44881.63 | 44881.63 | 44881.63 | 44881.63 | 44881.63 | 44881.63 | 44881.63 | 44881.63 | 44881.63 | 44881.63 | 44881.63 | 44881.63 | 44881.63 | 44881.63 | 44881.63 | 44881.63 | 44881.63 | 44881.63 | 44881.63 | 44881.63 | 44881.63 | 44881.63 | 44881.63 | 44881.63 | 44881.63 | 44881.63 | 44881.63 | 44881.63 | 44881.63 | 44881.63 | 44881.63 | 44881.63 | 44881.63 | 44881.63 | 44881.63 | 44881.63 | 44881.63 | 44881.63 | 44881.63 | 44881.63 | 44881.63 | 44881.63 | 44881.63 | 44881.63 | 44881.63 | 44881.63 | 44881.63 | 44881.63 | 44881.63 | 44881.63 | 44881.63 | 44881.63 | 44881.63 | 44881.63 | 44881.63 | 44881.63 | 44881.63 | 44881.63 | 44881.63 | 44881.63 | 44881.63 | 44881.63 | 44881.63 | 44881.63 | 44881.63 | 44881.63 | 44881.63 | 44881.63 | 44881.63 | 44881.63 | 44881.63 | 44881.63 | 44881.63 | 44881.63 | 44881.63 | 44881.63 | 44881.63 | 44881.63 | 44881.63 | 44881.63 | 44881.63 | 44881.63 | 44881.63 | 44881.63 | 44881.63 | 44881.63 | 44881.63 | 44881.63 | 44881.63 | 44881.63 | 44881.63 | 44881.63 | 44881.63 | 44881.63 | 44881.63 | 44881.63 | 44881.63 | 44881.63 | 44881.63 | 44881.63 | 44881.63 | 44881.63 | 44881.63 | 44881.63 | 44881.63 | 44881.63 | 44881.63 | 44881.63 | 44881.63 | 44881.63 | 44881.63 | 44881.63 | 44881.63 | 44881.63 | 44881.63 | 44881.63 | 44881.63 | 44881.63 | 44881.63 | 44881.63 | 44881.63 | 44881.63 | 44881.63 | 44881.63 | 44881.63 | 44881.63 | 44881.63 | 44881.63 | 44881.63 | 44881.63 | 44881.63 | 44881.63 | 44881.63 | 44881.63 | 44881.63 | 44881.63 | 44881.63 | 44881.63 | 44881.63 | 44881.63 | 44881.63 | 44881.63 | 44881.63 | 44881.63 | 44881.63 | 44881.63 | 44881.63 | 44881.63 | 44881.63 | 44881.63 | 44881.63 | 44881.63 | 44881.63 | 44881.63 | 44881.63 | 44881.63 | 44881.63 | 44881.63 | 44881.63 | 44881.63 | 44881.63 | 44881.63 | 44881.63 | 44881.63 | 44881.63 | 44881.63 | 44881.63 | 44881.63 | 44881.63 | 44881.63 | 44881.63 | 44881.63 | 44881.63 | 44881.63 | 44881.63 | 44881.63 | 44881.63 | 44881.63 | 44881.63 | 44881.63 | 44881.63 | 44881.63 | 44881.63 | 44881.63 | 44881.63 | 44881.63 | 44881.63 | 44881.63 | 44881.63 | 44881.63 | 44881.63 | 44881.63 | 44881.63 | 44881.63 | 44881.63 | 44881.63 | 44881.63 | 44881.63 | 44881.63 | 44881.63 | 44881.63 | 44881.63 | 44881.63 | 44881.63 | 44881.63 | 44881.63 | 44881.63 | 44881.63 | 44881.63 | 44881.63 | 44881.63 | 44881.63 | 44881.63 | 44881.63 | 44881.63 | 44881.63 | 44881.63 | 44881.63 | 44881.63 | 44881.63 | 44881.63 | 44881.63 | 44881.63 | 44881.63 | 44881.63 | 44881.63 | 44881.63 | 44881.63 | 44881.63 | 44881.63 | 44881.63 | 44881.63 | 44881.63 | 44881.63 | 44881.63 | 44881.63 | 44881.63 | 44881.63 | 44881.63 | 44881.63 | 44881.63 | 44881.63 | 44881.63 | 44881.63 | 44881.63 | 44881.63 | 44881.63 | 44881.63 | 44881.63 | 44881.63 | 44881.63 | 44881.63 | 44881.63 | 44881.63 | 44881.63 | 44881.63 | 44881.63 | 44881.63 | 44881.63 | 44881.63 | 44881.63 | 44881.63 | 44881.63 | 44881.63 | 44881.63 | 44881.63 | 44881.63 | 44881.63 | 44881.63 | 44881.63
16 | CTCV050050 | Trench Excavation for Closed Drain Piping | 28-Dec-23 | 28-Apr-24 | 22145.4 | 22440.8 | 0 | 0 | [296 empty] | 32.41 | 32.41 | 356.56 | 680.7 | 680.7 | 1004.85 | 1328.99 | 1653.14 | 1653.14 | 1977.28 | 2301.43 | 2625.57 | 2949.72 | 3273.86 | 3598.01 | 3598.01 | 3922.15 | 4246.3 | 4570.44 | 4894.59 | 5218.73 | 5542.88 | 5542.88 | 5867.02 | 6191.17 | 6515.31 | 6839.46 | 7163.6 | 7487.75 | 7487.75 | 7811.89 | 8136.04 | 8460.18 | 8784.32 | 9108.47 | 9432.61 | 9432.61 | 9756.76 | 10080.9 | 10405.05 | 10729.19 | 11053.34 | 11377.48 | 11377.48 | 11701.63 | 12025.77 | 12349.92 | 12674.06 | 12998.21 | 13322.35 | 13322.35 | 13646.5 | 13970.64 | 14294.79 | 14603.97 | 14778.51 | 14953.05 | 14953.05 | 15127.59 | 15302.13 | 15476.67 | 15651.21 | 15825.75 | 16000.29 | 16000.29 | 16174.83 | 16349.37 | 16523.91 | 16698.45 | 16872.99 | 17047.52 | 17047.52 | 17222.06 | 17326.79 | 17431.51 | 17536.24 | 17640.96 | 17745.68 | 17745.68 | 17850.41 | 17955.13 | 18059.85 | 18164.58 | 18269.3 | 18374.02 | 18374.02 | 18478.75 | 18583.47 | 18688.2 | 18792.92 | 18897.64 | 19002.37 | 19002.37 | 19107.09 | 19211.81 | 19316.54 | 19421.26 | 19525.99 | 19630.71 | 19630.71 | 19735.43 | 19840.16 | 19944.88 | 20049.6 | 20049.6 | 20049.6 | 20049.6 | 20224.14 | 20398.68 | 20573.22 | 20747.76 | 20922.3 | 21096.84 | 21096.84 | 21271.38 | 21445.92 | 21620.46 | 21795 | 21969.54 | 22144.08 | 22144.08 | 22318.62 | 22440.8 | 22440.8 | 22440.8 | 22440.8 | 22440.8 | 22440.8 | 22440.8 | 22440.8 | 22440.8 | 22440.8 | 22440.8 | 22440.8 | 22440.8 | 22440.8 | 22440.8 | 22440.8 | 22440.8 | 22440.8 | 22440.8 | 22440.8 | 22440.8 | 22440.8 | 22440.8 | 22440.8 | 22440.8 | 22440.8 | 22440.8 | 22440.8 | 22440.8 | 22440.8 | 22440.8 | 22440.8 | 22440.8 | 22440.8 | 22440.8 | 22440.8 | 22440.8 | 22440.8 | 22440.8 | 22440.8 | 22440.8 | 22440.8 | 22440.8 | 22440.8 | 22440.8 | 22440.8 | 22440.8 | 22440.8 | 22440.8 | 22440.8 | 22440.8 | 22440.8 | 22440.8 | 22440.8 | 22440.8 | 22440.8 | 22440.8 | 22440.8 | 22440.8 | 22440.8 | 22440.8 | 22440.8 | 22440.8 | 22440.8 | 22440.8 | 22440.8 | 22440.8 | 22440.8 | 22440.8 | 22440.8 | 22440.8 | 22440.8 | 22440.8 | 22440.8 | 22440.8 | 22440.8 | 22440.8 | 22440.8 | 22440.8 | 22440.8 | 22440.8 | 22440.8 | 22440.8 | 22440.8 | 22440.8 | 22440.8 | 22440.8 | 22440.8 | 22440.8 | 22440.8 | 22440.8 | 22440.8 | 22440.8 | 22440.8 | 22440.8 | 22440.8 | 22440.8 | 22440.8 | 22440.8 | 22440.8 | 22440.8 | 22440.8 | 22440.8 | 22440.8 | 22440.8 | 22440.8 | 22440.8 | 22440.8 | 22440.8 | 22440.8 | 22440.8 | 22440.8 | 22440.8 | 22440.8 | 22440.8 | 22440.8 | 22440.8 | 22440.8 | 22440.8 | 22440.8 | 22440.8 | 22440.8 | 22440.8 | 22440.8 | 22440.8 | 22440.8 | 22440.8 | 22440.8 | 22440.8 | 22440.8 | 22440.8 | 22440.8 | 22440.8 | 22440.8 | 22440.8 | 22440.8 | 22440.8 | 22440.8 | 22440.8 | 22440.8 | 22440.8 | 22440.8 | 22440.8 | 22440.8 | 22440.8 | 22440.8 | 22440.8 | 22440.8 | 22440.8 | 22440.8 | 22440.8 | 22440.8 | 22440.8 | 22440.8 | 22440.8 | 22440.8 | 22440.8 | 22440.8 | 22440.8 | 22440.8 | 22440.8 | 22440.8 | 22440.8 | 22440.8 | 22440.8 | 22440.8 | 22440.8 | 22440.8 | 22440.8 | 22440.8 | 22440.8 | 22440.8 | 22440.8 | 22440.8 | 22440.8 | 22440.8 | 22440.8 | 22440.8 | 22440.8 | 22440.8 | 22440.8 | 22440.8 | 22440.8 | 22440.8 | 22440.8 | 22440.8 | 22440.8 | 22440.8 | 22440.8 | 22440.8 | 22440.8 | 22440.8 | 22440.8 | 22440.8 | 22440.8 | 22440.8 | 22440.8 | 22440.8 | 22440.8 | 22440.8 | 22440.8 | 22440.8 | 22440.8 | 22440.8 | 22440.8 | 22440.8 | 22440.8 | 22440.8 | 22440.8 | 22440.8 | 22440.8 | 22440.8 | 22440.8 | 22440.8 | 22440.8 | 22440.8 | 22440.8 | 22440.8 | 22440.8 | 22440.8 | 22440.8 | 22440.8 | 22440.8 | 22440.8 | 22440.8 | 22440.8 | 22440.8 | 22440.8 | 22440.8 | 22440.8 | 22440.8 | 22440.8 | 22440.8 | 22440.8 | 22440.8 | 22440.8 | 22440.8 | 22440.8 | 22440.8 | 22440.8 | 22440.8 | 22440.8 | 22440.8 | 22440.8 | 22440.8 | 22440.8 | 22440.8 | 22440.8 | 22440.8 | 22440.8 | 22440.8 | 22440.8 | 22440.8 | 22440.8 | 22440.8 | 22440.8 | 22440.8 | 22440.8 | 22440.8 | 22440.8 | 22440.8 | 22440.8 | 22440.8 | 22440.8 | 22440.8 | 22440.8 | 22440.8 | 22440.8 | 22440.8 | 22440.8 | 22440.8 | 22440.8 | 22440.8 | 22440.8 | 22440.8 | 22440.8 | 22440.8 | 22440.8 | 22440.8 | 22440.8 | 22440.8 | 22440.8 | 22440.8 | 22440.8 | 22440.8 | 22440.8 | 22440.8 | 22440.8 | 22440.8 | 22440.8 | 22440.8 | 22440.8 | 22440.8 | 22440.8 | 22440.8 | 22440.8 | 22440.8 | 22440.8 | 22440.8 | 22440.8 | 22440.8 | 22440.8 | 22440.8 | 22440.8 | 22440.8 | 22440.8 | 22440.8 | 22440.8 | 22440.8 | 22440.8 | 22440.8 | 22440.8 | 22440.8 | 22440.8 | 22440.8 | 22440.8 | 22440.8 | 22440.8 | 22440.8 | 22440.8 | 22440.8 | 22440.8 | 22440.8 | 22440.8 | 22440.8 | 22440.8 | 22440.8 | 22440.8 | 22440.8 | 22440.8 | 22440.8 | 22440.8 | 22440.8 | 22440.8 | 22440.8 | 22440.8 | 22440.8 | 22440.8 | 22440.8 | 22440.8 | 22440.8 | 22440.8 | 22440.8 | 22440.8 | 22440.8 | 22440.8 | 22440.8 | 22440.8 | 22440.8 | 22440.8 | 22440.8 | 22440.8 | 22440.8 | 22440.8 | 22440.8 | 22440.8 | 22440.8 | 22440.8 | 22440.8 | 22440.8 | 22440.8 | 22440.8 | 22440.8 | 22440.8 | 22440.8 | 22440.8 | 22440.8 | 22440.8 | 22440.8 | 22440.8 | 22440.8 | 22440.8 | 22440.8 | 22440.8 | 22440.8 | 22440.8 | 22440.8 | 22440.8 | 22440.8 | 22440.8 | 22440.8 | 22440.8 | 22440.8 | 22440.8 | 22440.8 | 22440.8 | 22440.8 | 22440.8 | 22440.8 | 22440.8 | 22440.8 | 22440.8 | 22440.8 | 22440.8 | 22440.8 | 22440.8 | 22440.8 | 22440.8 | 22440.8 | 22440.8 | 22440.8 | 22440.8 | 22440.8 | 22440.8 | 22440.8 | 22440.8 | 22440.8 | 22440.8 | 22440.8 | 22440.8 | 22440.8 | 22440.8 | 22440.8 | 22440.8 | 22440.8 | 22440.8 | 22440.8 | 22440.8 | 22440.8 | 22440.8 | 22440.8 | 22440.8 | 22440.8 | 22440.8 | 22440.8 | 22440.8 | 22440.8 | 22440.8 | 22440.8 | 22440.8 | 22440.8 | 22440.8 | 22440.8 | 22440.8 | 22440.8 | 22440.8 | 22440.8 | 22440.8 | 22440.8 | 22440.8 | 22440.8 | 22440.8 | 22440.8 | 22440.8 | 22440.8 | 22440.8 | 22440.8 | 22440.8 | 22440.8 | 22440.8 | 22440.8 | 22440.8 | 22440.8 | 22440.8 | 22440.8 | 22440.8 | 22440.8 | 22440.8 | 22440.8 | 22440.8 | 22440.8 | 22440.8 | 22440.8 | 22440.8 | 22440.8 | 22440.8 | 22440.8 | 22440.8 | 22440.8 | 22440.8 | 22440.8 | 22440.8 | 22440.8 | 22440.8
17 | CTCV050060 | Backfilling for Closed Drain Piping Trench | 2024-06-04 | 2024-09-30 | 22145.44 | 22440.84 | 0 | 0 | 2024-06-04: 307.09; 2024-06-05: 614.17; 2024-06-06: 921.26; 2024-06-07: 921.26; 2024-06-08: 1228.34; 2024-06-09: 1535.43; 2024-06-10: 1842.51; 2024-06-11: 2149.6; 2024-06-12: 2456.68; 2024-06-13: 2763.77; 2024-06-14: 2763.77; 2024-06-15: 3070.85; 2024-06-16: 3070.85; 2024-06-17: 3070.85; 2024-06-18: 3070.85; 2024-06-19: 3377.94; 2024-06-20: 3685.02; 2024-06-21: 3685.02; 2024-06-22: 3992.11; 2024-06-23: 4299.19; 2024-06-24: 4606.28; 2024-06-25: 4913.36; 2024-06-26: 5220.45; 2024-06-27: 5527.53; 2024-06-28: 5527.53; 2024-06-29: 5834.62; 2024-06-30: 6141.7; 2024-07-01: 6448.79; 2024-07-02: 6755.87; 2024-07-03: 7062.96; 2024-07-04: 7370.04; 2024-07-05: 7370.04; 2024-07-06: 7677.13; 2024-07-07: 7677.13; 2024-07-08: 7984.21; 2024-07-09: 8291.3; 2024-07-10: 8598.38; 2024-07-11: 8905.47; 2024-07-12: 8905.47; 2024-07-13: 9212.55; 2024-07-14: 9519.64; 2024-07-15: 9826.72; 2024-07-16: 9826.72; 2024-07-17: 9826.72; 2024-07-18: 10133.81; 2024-07-19: 10133.81; 2024-07-20: 10440.89; 2024-07-21: 10747.98; 2024-07-22: 11055.06; 2024-07-23: 11362.15; 2024-07-24: 11669.23; 2024-07-25: 11976.32; 2024-07-26: 11976.32; 2024-07-27: 12283.41; 2024-07-28: 12590.49; 2024-07-29: 12897.58; 2024-07-30: 13204.66; 2024-07-31: 13511.75; 2024-08-01: 13818.83; 2024-08-02: 13818.83; 2024-08-03: 14125.92; 2024-08-04: 14433; 2024-08-05: 14669.22; 2024-08-06: 14834.57; 2024-08-07: 14999.93; 2024-08-08: 15165.28; 2024-08-09: 15165.28; 2024-08-10: 15330.63; 2024-08-11: 15495.99; 2024-08-12: 15661.34; 2024-08-13: 15826.7; 2024-08-14: 15992.05; 2024-08-15: 16157.4; 2024-08-16: 16157.4; 2024-08-17: 16322.76; 2024-08-18: 16488.11; 2024-08-19: 16653.46; 2024-08-20: 16818.82; 2024-08-21: 16984.17; 2024-08-22: 17149.52; 2024-08-23: 17149.52; 2024-08-24: 17314.88; 2024-08-25: 17480.23; 2024-08-26: 17645.58; 2024-08-27: 17810.94; 2024-08-28: 17976.29; 2024-08-29: 18141.64; 2024-08-30: 18141.64; 2024-08-31: 18307; 2024-09-01: 18472.35; 2024-09-02: 18637.71; 2024-09-03: 18803.06; 2024-09-04: 18968.41; 2024-09-05: 19133.77; 2024-09-06: 19133.77; 2024-09-07: 19299.12; 2024-09-08: 19464.47; 2024-09-09: 19629.83; 2024-09-10: 19795.18; 2024-09-11: 19960.53; 2024-09-12: 20125.89; 2024-09-13: 20125.89; 2024-09-14: 20291.24; 2024-09-15: 20291.24; 2024-09-16: 20456.59; 2024-09-17: 20621.95; 2024-09-18: 20787.3; 2024-09-19: 20952.65; 2024-09-20: 20952.65; 2024-09-21: 21118.01; 2024-09-22: 21283.36; 2024-09-23: 21448.72; 2024-09-24: 21614.07; 2024-09-25: 21779.42; 2024-09-26: 21944.78; 2024-09-27: 21944.78; 2024-09-28: 22110.13; 2024-09-29: 22275.48; 2024-09-30: 22440.84; 2024-10-01: 22440.84; 2024-10-02: 22440.84; 2024-10-03: 22440.84; 2024-10-04: 22440.84; 2024-10-05: 22440.84; 2024-10-06: 22440.84; 2024-10-07: 22440.84; 2024-10-08: 22440.84; 2024-10-09: 22440.84; 2024-10-10: 22440.84; 2024-10-11: 22440.84; 2024-10-12: 22440.84; 2024-10-13: 22440.84; 2024-10-14: 22440.84; 2024-10-15: 22440.84; 2024-10-16: 22440.84; 2024-10-17: 22440.84; 2024-10-18: 22440.84; 2024-10-19: 22440.84; 2024-10-20: 22440.84; 2024-10-21: 22440.84; 2024-10-22: 22440.84; 2024-10-23: 22440.84; 2024-10-24: 22440.84; 2024-10-25: 22440.84; 2024-10-26: 22440.84; 2024-10-27: 22440.84; 2024-10-28: 22440.84; 2024-10-29: 22440.84; 2024-10-30: 22440.84; 2024-10-31: 22440.84; 2024-11-01: 22440.84; 2024-11-02: 22440.84; 2024-11-03: 22440.84; 2024-11-04: 22440.84; 2024-11-05: 22440.84; 2024-11-06: 22440.84; 2024-11-07: 22440.84; 2024-11-08: 22440.84; 2024-11-09: 22440.84; 2024-11-10: 22440.84; 2024-11-11: 22440.84; 2024-11-12: 22440.84; 2024-11-13: 22440.84; 2024-11-14: 22440.84; 2024-11-15: 22440.84; 2024-11-16: 22440.84; 2024-11-17: 22440.84; 2024-11-18: 22440.84; 2024-11-19: 22440.84; 2024-11-20: 22440.84; 2024-11-21: 22440.84; 2024-11-22: 22440.84; 2024-11-23: 22440.84; 2024-11-24: 22440.84; 2024-11-25: 22440.84; 2024-11-26: 22440.84; 2024-11-27: 22440.84; 2024-11-28: 22440.84; 2024-11-29: 22440.84; 2024-11-30: 22440.84; 2024-12-01: 22440.84; 2024-12-02: 22440.84; 2024-12-03: 22440.84; 2024-12-04: 22440.84; 2024-12-05: 22440.84; 2024-12-06: 22440.84; 2024-12-07: 22440.84; 2024-12-08: 22440.84; 2024-12-09: 22440.84; 2024-12-10: 22440.84; 2024-12-11: 22440.84; 2024-12-12: 22440.84; 2024-12-13: 22440.84; 2024-12-14: 22440.84; 2024-12-15: 22440.84; 2024-12-16: 22440.84; 2024-12-17: 22440.84; 2024-12-18: 22440.84; 2024-12-19: 22440.84; 2024-12-20: 22440.84; 2024-12-21: 22440.84; 2024-12-22: 22440.84; 2024-12-23: 22440.84; 2024-12-24: 22440.84; 2024-12-25: 22440.84; 2024-12-26: 22440.84; 2024-12-27: 22440.84; 2024-12-28: 22440.84; 2024-12-29: 22440.84; 2024-12-30: 22440.84; 2024-12-31: 22440.84; 2025-01-01: 22440.84; 2025-01-02: 22440.84; 2025-01-03: 22440.84; 2025-01-04: 22440.84; 2025-01-05: 22440.84; 2025-01-06: 22440.84; 2025-01-07: 22440.84; 2025-01-08: 22440.84; 2025-01-09: 22440.84; 2025-01-10: 22440.84; 2025-01-11: 22440.84; 2025-01-12: 22440.84; 2025-01-13: 22440.84; 2025-01-14: 22440.84; 2025-01-15: 22440.84; 2025-01-16: 22440.84; 2025-01-17: 22440.84; 2025-01-18: 22440.84; 2025-01-19: 22440.84; 2025-01-20: 22440.84; 2025-01-21: 22440.84; 2025-01-22: 22440.84; 2025-01-23: 22440.84; 2025-01-24: 22440.84; 2025-01-25: 22440.84; 2025-01-26: 22440.84; 2025-01-27: 22440.84; 2025-01-28: 22440.84; 2025-01-29: 22440.84; 2025-01-30: 22440.84; 2025-01-31: 22440.84; 2025-02-01: 22440.84; 2025-02-02: 22440.84; 2025-02-03: 22440.84; 2025-02-04: 22440.84; 2025-02-05: 22440.84; 2025-02-06: 22440.84; 2025-02-07: 22440.84; 2025-02-08: 22440.84; 2025-02-09: 22440.84; 2025-02-10: 22440.84; 2025-02-11: 22440.84; 2025-02-12: 22440.84; 2025-02-13: 22440.84; 2025-02-14: 22440.84; 2025-02-15: 22440.84; 2025-02-16: 22440.84; 2025-02-17: 22440.84; 2025-02-18: 22440.84; 2025-02-19: 22440.84; 2025-02-20: 22440.84; 2025-02-21: 22440.84; 2025-02-22: 22440.84; 2025-02-23: 22440.84; 2025-02-24: 22440.84; 2025-02-25: 22440.84; 2025-02-26: 22440.84; 2025-02-27: 22440.84; 2025-02-28: 22440.84; 2025-03-01: 22440.84; 2025-03-02: 22440.84; 2025-03-03: 22440.84; 2025-03-04: 22440.84; 2025-03-05: 22440.84; 2025-03-06: 22440.84; 2025-03-07: 22440.84; 2025-03-08: 22440.84; 2025-03-09: 22440.84; 2025-03-10: 22440.84; 2025-03-11: 22440.84; 2025-03-12: 22440.84; 2025-03-13: 22440.84; 2025-03-14: 22440.84; 2025-03-15: 22440.84; 2025-03-16: 22440.84; 2025-03-17: 22440.84; 2025-03-18: 22440.84; 2025-03-19: 22440.84; 2025-03-20: 22440.84; 2025-03-21: 22440.84; 2025-03-22: 22440.84; 2025-03-23: 22440.84; 2025-03-24: 22440.84; 2025-03-25: 22440.84; 2025-03-26: 22440.84; 2025-03-27: 22440.84; 2025-03-28: 22440.84; 2025-03-29: 22440.84; 2025-03-30: 22440.84; 2025-03-31: 22440.84; 2025-04-01: 22440.84; 2025-04-02: 22440.84; 2025-04-03: 22440.84; 2025-04-04: 22440.84; 2025-04-05: 22440.84; 2025-04-06: 22440.84; 2025-04-07: 22440.84; 2025-04-08: 22440.84; 2025-04-09: 22440.84; 2025-04-10: 22440.84; 2025-04-11: 22440.84; 2025-04-12: 22440.84; 2025-04-13: 22440.84; 2025-04-14: 22440.84; 2025-04-15: 22440.84; 2025-04-16: 22440.84; 2025-04-17: 22440.84; 2025-04-18: 22440.84; 2025-04-19: 22440.84; 2025-04-20: 22440.84; 2025-04-21: 22440.84; 2025-04-22: 22440.84; 2025-04-23: 22440.84; 2025-04-24: 22440.84; 2025-04-25: 22440.84; 2025-04-26: 22440.84; 2025-04-27: 22440.84; 2025-04-28: 22440.84; 2025-04-29: 22440.84; 2025-04-30: 22440.84; 2025-05-01: 22440.84; 2025-05-02: 22440.84; 2025-05-03: 22440.84; 2025-05-04: 22440.84; 2025-05-05: 22440.84; 2025-05-06: 22440.84; 2025-05-07: 22440.84; 2025-05-08: 22440.84; 2025-05-09: 22440.84; 2025-05-10: 22440.84; 2025-05-11: 22440.84; 2025-05-12: 22440.84; 2025-05-13: 22440.84; 2025-05-14: 22440.84; 2025-05-15: 22440.84; 2025-05-16: 22440.84; 2025-05-17: 22440.84; 2025-05-18: 22440.84; 2025-05-19: 22440.84; 2025-05-20: 22440.84; 2025-05-21: 22440.84; 2025-05-22: 22440.84; 2025-05-23: 22440.84; 2025-05-24: 22440.84; 2025-05-25: 22440.84; 2025-05-26: 22440.84; 2025-05-27: 22440.84; 2025-05-28: 22440.84; 2025-05-29: 22440.84; 2025-05-30: 22440.84; 2025-05-31: 22440.84; 2025-06-01: 22440.84; 2025-06-02: 22440.84; 2025-06-03: 22440.84; 2025-06-04: 22440.84; 2025-06-05: 22440.84; 2025-06-06: 22440.84; 2025-06-07: 22440.84; 2025-06-08: 22440.84; 2025-06-09: 22440.84; 2025-06-10: 22440.84; 2025-06-11: 22440.84; 2025-06-12: 22440.84; 2025-06-13: 22440.84; 2025-06-14: 22440.84; 2025-06-15: 22440.84; 2025-06-16: 22440.84; 2025-06-17: 22440.84; 2025-06-18: 22440.84; 2025-06-19: 22440.84; 2025-06-20: 22440.84; 2025-06-21: 22440.84; 2025-06-22: 22440.84; 2025-06-23: 22440.84; 2025-06-24: 22440.84; 2025-06-25: 22440.84; 2025-06-26: 22440.84; 2025-06-27: 22440.84; 2025-06-28: 22440.84; 2025-06-29: 22440.84; 2025-06-30: 22440.84; 2025-07-01: 22440.84; 2025-07-02: 22440.84; 2025-07-03: 22440.84; 2025-07-04: 22440.84; 2025-07-05: 22440.84; 2025-07-06: 22440.84; 2025-07-07: 22440.84; 2025-07-08: 22440.84; 2025-07-09: 22440.84; 2025-07-10: 22440.84; 2025-07-11: 22440.84; 2025-07-12: 22440.84; 2025-07-13: 22440.84; 2025-07-14: 22440.84; 2025-07-15: 22440.84; 2025-07-16: 22440.84; 2025-07-17: 22440.84; 2025-07-18: 22440.84; 2025-07-19: 22440.84; 2025-07-20: 22440.84; 2025-07-21: 22440.84; 2025-07-22: 22440.84; 2025-07-23: 22440.84; 2025-07-24: 22440.84; 2025-07-25: 22440.84; 2025-07-26: 22440.84; 2025-07-27: 22440.84; 2025-07-28: 22440.84; 2025-07-29: 22440.84; 2025-07-30: 22440.84; 2025-07-31: 22440.84; 2025-08-01: 22440.84; 2025-08-02: 22440.84; 2025-08-03: 22440.84; 2025-08-04: 22440.84; 2025-08-05: 22440.84; 2025-08-06: 22440.84; 2025-08-07: 22440.84; 2025-08-08: 22440.84; 2025-08-09: 22440.84; 2025-08-10: 22440.84; 2025-08-11: 22440.84; 2025-08-12: 22440.84; 2025-08-13: 22440.84; 2025-08-15: 22440.84
18 | EIT Trench |  | 14-Feb-24 | 2024-11-10 | 12445.01 | 12611.01 | [346 empty] | 8.2 | 90.18 | 90.18 | 172.15 | 254.13 | 336.11 | 418.09 | 500.07 | 582.04 | 582.04 | 664.02 | 746 | 827.98 | 909.96 | 991.94 | 1073.91 | 1073.91 | 1155.89 | 1237.87 | 1319.85 | 1401.83 | 1483.8 | 1565.78 | 1565.78 | 1647.76 | 1696.95 | 1746.13 | 1795.32 | 1844.51 | 1893.69 | 1893.69 | 1942.88 | 1992.07 | 2041.25 | 2090.44 | 2139.63 | 2188.82 | 2188.82 | 2238 | 2287.19 | 2336.38 | 2385.56 | 2434.75 | 2483.94 | 2483.94 | 2533.12 | 2582.31 | 2631.5 | 2680.68 | 2729.87 | 2779.06 | 2779.06 | 2828.24 | 2877.43 | 2926.62 | 2975.81 | 2975.81 | 2975.81 | 2975.81 | 3057.78 | 3139.76 | 3221.74 | 3303.72 | 3385.7 | 3467.67 | 3467.67 | 3549.65 | 3631.63 | 3713.61 | 3795.59 | 3877.56 | 3959.54 | 3959.54 | 4041.52 | 4112.15 | 4156.29 | 4200.43 | 4200.43 | 4244.57 | 4244.57 | 4288.72 | 4332.86 | 4377 | 4421.14 | 4465.28 | 4509.43 | 4509.43 | 4553.57 | 4597.71 | 4641.85 | 4685.99 | 4730.14 | 4774.28 | 4774.28 | 4818.42 | 4862.56 | 4906.7 | 4950.85 | 4994.99 | 5039.13 | 5039.13 | 5083.27 | 5127.42 | 5171.56 | 5215.7 | 5259.84 | 5303.98 | 5303.98 | 5348.13 | 5392.27 | 5436.41 | 5480.55 | 5524.69 | 5568.84 | 5568.84 | 5612.98 | 5657.12 | 5701.26 | 5745.4 | 5789.55 | 5833.69 | 5833.69 | 5877.83 | 5877.83 | 5877.83 | 5877.83 | 5990.28 | 6102.72 | 6102.72 | 6215.17 | 6327.62 | 6440.06 | 6552.51 | 6664.95 | 6777.4 | 6777.4 | 6889.85 | 6989.05 | 7057.35 | 7125.66 | 7193.96 | 7262.27 | 7262.27 | 7330.57 | 7330.57 | 7398.88 | 7467.18 | 7535.48 | 7603.79 | 7603.79 | 7672.09 | 7740.4 | 7808.7 | 7808.7 | 7808.7 | 7877.01 | 7877.01 | 7945.31 | 8013.61 | 8081.92 | 8150.22 | 8218.53 | 8286.83 | 8286.83 | 8355.13 | 8423.44 | 8491.74 | 8560.05 | 8628.35 | 8696.66 | 8696.66 | 8764.96 | 8833.26 | 8901.57 | 8969.87 | 9038.18 | 9106.48 | 9106.48 | 9174.79 | 9243.09 | 9311.39 | 9379.7 | 9448 | 9516.31 | 9516.31 | 9584.61 | 9652.91 | 9721.22 | 9789.52 | 9857.83 | 9926.13 | 9926.13 | 9994.44 | 10062.74 | 10131.04 | 10199.35 | 10267.65 | 10335.96 | 10335.96 | 10404.26 | 10441.04 | 10477.82 | 10514.6 | 10551.38 | 10588.16 | 10588.16 | 10624.94 | 10661.72 | 10698.49 | 10735.27 | 10772.05 | 10808.83 | 10808.83 | 10845.61 | 10845.61 | 10882.39 | 10919.17 | 10955.95 | 10992.73 | 10992.73 | 11029.51 | 11066.29 | 11103.07 | 11139.85 | 11176.62 | 11213.4 | 11213.4 | 11250.18 | 11286.96 | 11323.74 | 11360.52 | 11397.3 | 11434.08 | 11434.08 | 11470.86 | 11507.64 | 11544.42 | 11581.2 | 11617.97 | 11654.75 | 11654.75 | 11691.53 | 11728.31 | 11765.09 | 11801.87 | 11838.65 | 11875.43 | 11875.43 | 11912.21 | 11948.99 | 11985.77 | 12022.55 | 12059.33 | 12096.1 | 12096.1 | 12132.88 | 12169.66 | 12206.44 | 12243.22 | 12280 | 12316.78 | 12316.78 | 12353.56 | 12390.34 | 12427.12 | 12463.9 | 12500.68 | 12537.45 | 12537.45 | 12574.23 | 12611.01 | 12611.01 | 12611.01 | 12611.01 | 12611.01 | 12611.01 | 12611.01 | 12611.01 | 12611.01 | 12611.01 | 12611.01 | 12611.01 | 12611.01 | 12611.01 | 12611.01 | 12611.01 | 12611.01 | 12611.01 | 12611.01 | 12611.01 | 12611.01 | 12611.01 | 12611.01 | 12611.01 | 12611.01 | 12611.01 | 12611.01 | 12611.01 | 12611.01 | 12611.01 | 12611.01 | 12611.01 | 12611.01 | 12611.01 | 12611.01 | 12611.01 | 12611.01 | 12611.01 | 12611.01 | 12611.01 | 12611.01 | 12611.01 | 12611.01 | 12611.01 | 12611.01 | 12611.01 | 12611.01 | 12611.01 | 12611.01 | 12611.01 | 12611.01 | 12611.01 | 12611.01 | 12611.01 | 12611.01 | 12611.01 | 12611.01 | 12611.01 | 12611.01 | 12611.01 | 12611.01 | 12611.01 | 12611.01 | 12611.01 | 12611.01 | 12611.01 | 12611.01 | 12611.01 | 12611.01 | 12611.01 | 12611.01 | 12611.01 | 12611.01 | 12611.01 | 12611.01 | 12611.01 | 12611.01 | 12611.01 | 12611.01 | 12611.01 | 12611.01 | 12611.01 | 12611.01 | 12611.01 | 12611.01 | 12611.01 | 12611.01 | 12611.01 | 12611.01 | 12611.01 | 12611.01 | 12611.01 | 12611.01 | 12611.01 | 12611.01 | 12611.01 | 12611.01 | 12611.01 | 12611.01 | 12611.01 | 12611.01 | 12611.01 | 12611.01 | 12611.01 | 12611.01 | 12611.01 | 12611.01 | 12611.01 | 12611.01 | 12611.01 | 12611.01 | 12611.01 | 12611.01 | 12611.01 | 12611.01 | 12611.01 | 12611.01 | 12611.01 | 12611.01 | 12611.01 | 12611.01 | 12611.01 | 12611.01 | 12611.01 | 12611.01 | 12611.01 | 12611.01 | 12611.01 | 12611.01 | 12611.01 | 12611.01 | 12611.01 | 12611.01 | 12611.01 | 12611.01 | 12611.01 | 12611.01 | 12611.01 | 12611.01 | 12611.01 | 12611.01 | 12611.01 | 12611.01 | 12611.01 | 12611.01 | 12611.01 | 12611.01 | 12611.01 | 12611.01 | 12611.01 | 12611.01 | 12611.01 | 12611.01 | 12611.01 | 12611.01 | 12611.01 | 12611.01 | 12611.01 | 12611.01 | 12611.01 | 12611.01 | 12611.01 | 12611.01 | 12611.01 | 12611.01 | 12611.01 | 12611.01 | 12611.01 | 12611.01 | 12611.01 | 12611.01 | 12611.01 | 12611.01 | 12611.01 | 12611.01 | 12611.01 | 12611.01 | 12611.01 | 12611.01 | 12611.01 | 12611.01 | 12611.01 | 12611.01 | 12611.01 | 12611.01 | 12611.01 | 12611.01 | 12611.01 | 12611.01 | 12611.01 | 12611.01 | 12611.01 | 12611.01 | 12611.01 | 12611.01 | 12611.01 | 12611.01 | 12611.01 | 12611.01 | 12611.01 | 12611.01 | 12611.01 | 12611.01 | 12611.01 | 12611.01 | 12611.01 | 12611.01 | 12611.01 | 12611.01 | 12611.01 | 12611.01 | 12611.01 | 12611.01 | 12611.01 | 12611.01 | 12611.01 | 12611.01 | 12611.01 | 12611.01 | 12611.01 | 12611.01 | 12611.01 | 12611.01 | 12611.01 | 12611.01 | 12611.01 | 12611.01 | 12611.01 | 12611.01 | 12611.01 | 12611.01 | 12611.01 | 12611.01 | 12611.01 | 12611.01 | 12611.01 | 12611.01 | 12611.01 | 12611.01 | 12611.01 | 12611.01 | 12611.01 | 12611.01 | 12611.01 | 12611.01 | 12611.01 | 12611.01 | 12611.01 | 12611.01 | 12611.01 | 12611.01 | 12611.01 | 12611.01 | 12611.01 | 12611.01 | 12611.01 | 12611.01 | 12611.01 | 12611.01 | 12611.01 | 12611.01 | 12611.01 | 12611.01 | 12611.01 | 12611.01 | 12611.01 | 12611.01 | 12611.01 | 12611.01 | 12611.01 | 12611.01 | 12611.01 | 12611.01 | 12611.01 | 12611.01 | 12611.01 | 12611.01 | 12611.01
19 | CTCV050070 | E&IT- RCC Trench Civil Work | 14-Feb-24 | 2024-06-30 | 6223 | 6306.01 | 644 | RCC | [344 empty] | 8.2 | 90.18 | 90.18 | 172.15 | 254.13 | 336.11 | 418.09 | 500.07 | 582.04 | 582.04 | 664.02 | 746 | 827.98 | 909.96 | 991.94 | 1073.91 | 1073.91 | 1155.89 | 1237.87 | 1319.85 | 1401.83 | 1483.8 | 1565.78 | 1565.78 | 1647.76 | 1696.95 | 1746.13 | 1795.32 | 1844.51 | 1893.69 | 1893.69 | 1942.88 | 1992.07 | 2041.25 | 2090.44 | 2139.63 | 2188.82 | 2188.82 | 2238 | 2287.19 | 2336.38 | 2385.56 | 2434.75 | 2483.94 | 2483.94 | 2533.12 | 2582.31 | 2631.5 | 2680.68 | 2729.87 | 2779.06 | 2779.06 | 2828.24 | 2877.43 | 2926.62 | 2975.81 | 2975.81 | 2975.81 | 2975.81 | 3057.78 | 3139.76 | 3221.74 | 3303.72 | 3385.7 | 3467.67 | 3467.67 | 3549.65 | 3631.63 | 3713.61 | 3795.59 | 3877.56 | 3959.54 | 3959.54 | 4041.52 | 4112.15 | 4156.29 | 4200.43 | 4200.43 | 4244.57 | 4244.57 | 4288.72 | 4332.86 | 4377 | 4421.14 | 4465.28 | 4509.43 | 4509.43 | 4553.57 | 4597.71 | 4641.85 | 4685.99 | 4730.14 | 4774.28 | 4774.28 | 4818.42 | 4862.56 | 4906.7 | 4950.85 | 4994.99 | 5039.13 | 5039.13 | 5083.27 | 5127.42 | 5171.56 | 5215.7 | 5259.84 | 5303.98 | 5303.98 | 5348.13 | 5392.27 | 5436.41 | 5480.55 | 5524.69 | 5568.84 | 5568.84 | 5612.98 | 5657.12 | 5701.26 | 5745.4 | 5789.55 | 5833.69 | 5833.69 | 5877.83 | 5877.83 | 5877.83 | 5877.83 | 5921.97 | 5966.11 | 5966.11 | 6010.26 | 6054.4 | 6098.54 | 6142.68 | 6186.82 | 6230.97 | 6230.97 | 6275.11 | 6306.01 | 6306.01 | 6306.01 | 6306.01 | 6306.01 | 6306.01 | 6306.01 | 6306.01 | 6306.01 | 6306.01 | 6306.01 | 6306.01 | 6306.01 | 6306.01 | 6306.01 | 6306.01 | 6306.01 | 6306.01 | 6306.01 | 6306.01 | 6306.01 | 6306.01 | 6306.01 | 6306.01 | 6306.01 | 6306.01 | 6306.01 | 6306.01 | 6306.01 | 6306.01 | 6306.01 | 6306.01 | 6306.01 | 6306.01 | 6306.01 | 6306.01 | 6306.01 | 6306.01 | 6306.01 | 6306.01 | 6306.01 | 6306.01 | 6306.01 | 6306.01 | 6306.01 | 6306.01 | 6306.01 | 6306.01 | 6306.01 | 6306.01 | 6306.01 | 6306.01 | 6306.01 | 6306.01 | 6306.01 | 6306.01 | 6306.01 | 6306.01 | 6306.01 | 6306.01 | 6306.01 | 6306.01 | 6306.01 | 6306.01 | 6306.01 | 6306.01 | 6306.01 | 6306.01 | 6306.01 | 6306.01 | 6306.01 | 6306.01 | 6306.01 | 6306.01 | 6306.01 | 6306.01 | 6306.01 | 6306.01 | 6306.01 | 6306.01 | 6306.01 | 6306.01 | 6306.01 | 6306.01 | 6306.01 | 6306.01 | 6306.01 | 6306.01 | 6306.01 | 6306.01 | 6306.01 | 6306.01 | 6306.01 | 6306.01 | 6306.01 | 6306.01 | 6306.01 | 6306.01 | 6306.01 | 6306.01 | 6306.01 | 6306.01 | 6306.01 | 6306.01 | 6306.01 | 6306.01 | 6306.01 | 6306.01 | 6306.01 | 6306.01 | 6306.01 | 6306.01 | 6306.01 | 6306.01 | 6306.01 | 6306.01 | 6306.01 | 6306.01 | 6306.01 | 6306.01 | 6306.01 | 6306.01 | 6306.01 | 6306.01 | 6306.01 | 6306.01 | 6306.01 | 6306.01 | 6306.01 | 6306.01 | 6306.01 | 6306.01 | 6306.01 | 6306.01 | 6306.01 | 6306.01 | 6306.01 | 6306.01 | 6306.01 | 6306.01 | 6306.01 | 6306.01 | 6306.01 | 6306.01 | 6306.01 | 6306.01 | 6306.01 | 6306.01 | 6306.01 | 6306.01 | 6306.01 | 6306.01 | 6306.01 | 6306.01 | 6306.01 | 6306.01 | 6306.01 | 6306.01 | 6306.01 | 6306.01 | 6306.01 | 6306.01 | 6306.01 | 6306.01 | 6306.01 | 6306.01 | 6306.01 | 6306.01 | 6306.01 | 6306.01 | 6306.01 | 6306.01 | 6306.01 | 6306.01 | 6306.01 | 6306.01 | 6306.01 | 6306.01 | 6306.01 | 6306.01 | 6306.01 | 6306.01 | 6306.01 | 6306.01 | 6306.01 | 6306.01 | 6306.01 | 6306.01 | 6306.01 | 6306.01 | 6306.01 | 6306.01 | 6306.01 | 6306.01 | 6306.01 | 6306.01 | 6306.01 | 6306.01 | 6306.01 | 6306.01 | 6306.01 | 6306.01 | 6306.01 | 6306.01 | 6306.01 | 6306.01 | 6306.01 | 6306.01 | 6306.01 | 6306.01 | 6306.01 | 6306.01 | 6306.01 | 6306.01 | 6306.01 | 6306.01 | 6306.01 | 6306.01 | 6306.01 | 6306.01 | 6306.01 | 6306.01 | 6306.01 | 6306.01 | 6306.01 | 6306.01 | 6306.01 | 6306.01 | 6306.01 | 6306.01 | 6306.01 | 6306.01 | 6306.01 | 6306.01 | 6306.01 | 6306.01 | 6306.01 | 6306.01 | 6306.01 | 6306.01 | 6306.01 | 6306.01 | 6306.01 | 6306.01 | 6306.01 | 6306.01 | 6306.01 | 6306.01 | 6306.01 | 6306.01 | 6306.01 | 6306.01 | 6306.01 | 6306.01 | 6306.01 | 6306.01 | 6306.01 | 6306.01 | 6306.01 | 6306.01 | 6306.01 | 6306.01 | 6306.01 | 6306.01 | 6306.01 | 6306.01 | 6306.01 | 6306.01 | 6306.01 | 6306.01 | 6306.01 | 6306.01 | 6306.01 | 6306.01 | 6306.01 | 6306.01 | 6306.01 | 6306.01 | 6306.01 | 6306.01 | 6306.01 | 6306.01 | 6306.01 | 6306.01 | 6306.01 | 6306.01 | 6306.01 | 6306.01 | 6306.01 | 6306.01 | 6306.01 | 6306.01 | 6306.01 | 6306.01 | 6306.01 | 6306.01 | 6306.01 | 6306.01 | 6306.01 | 6306.01 | 6306.01 | 6306.01 | 6306.01 | 6306.01 | 6306.01 | 6306.01 | 6306.01 | 6306.01 | 6306.01 | 6306.01 | 6306.01 | 6306.01 | 6306.01 | 6306.01 | 6306.01 | 6306.01 | 6306.01 | 6306.01 | 6306.01 | 6306.01 | 6306.01 | 6306.01 | 6306.01 | 6306.01 | 6306.01 | 6306.01 | 6306.01 | 6306.01 | 6306.01 | 6306.01 | 6306.01 | 6306.01 | 6306.01 | 6306.01 | 6306.01 | 6306.01 | 6306.01 | 6306.01 | 6306.01 | 6306.01 | 6306.01 | 6306.01 | 6306.01 | 6306.01 | 6306.01 | 6306.01 | 6306.01 | 6306.01 | 6306.01 | 6306.01 | 6306.01 | 6306.01 | 6306.01 | 6306.01 | 6306.01 | 6306.01 | 6306.01 | 6306.01 | 6306.01 | 6306.01 | 6306.01 | 6306.01 | 6306.01 | 6306.01 | 6306.01 | 6306.01 | 6306.01 | 6306.01 | 6306.01 | 6306.01 | 6306.01 | 6306.01 | 6306.01 | 6306.01 | 6306.01 | 6306.01 | 6306.01 | 6306.01 | 6306.01 | 6306.01 | 6306.01 | 6306.01 | 6306.01 | 6306.01 | 6306.01 | 6306.01 | 6306.01 | 6306.01 | 6306.01 | 6306.01 | 6306.01 | 6306.01 | 6306.01 | 6306.01 | 6306.01 | 6306.01 | 6306.01 | 6306.01 | 6306.01 | 6306.01 | 6306.01 | 6306.01 | 6306.01 | 6306.01 | 6306.01 | 6306.01 | 6306.01 | 6306.01 | 6306.01 | 6306.01 | 6306.01
20 | CTCV050080 | E&IT- Burried Trench Civil Work | 2024-06-19 | 2024-11-10 | 6222.01 | 6305 | 0 | 0 | 2024-06-19: 68.3; 2024-06-20: 136.61; 2024-06-21: 136.61; 2024-06-22: 204.91; 2024-06-23: 273.22; 2024-06-24: 341.52; 2024-06-25: 409.83; 2024-06-26: 478.13; 2024-06-27: 546.43; 2024-06-28: 546.43; 2024-06-29: 614.74; 2024-06-30: 683.04; 2024-07-01: 751.35; 2024-07-02: 819.65; 2024-07-03: 887.95; 2024-07-04: 956.26; 2024-07-05: 956.26; 2024-07-06: 1024.56; 2024-07-07: 1024.56; 2024-07-08: 1092.87; 2024-07-09: 1161.17; 2024-07-10: 1229.48; 2024-07-11: 1297.78; 2024-07-12: 1297.78; 2024-07-13: 1366.08; 2024-07-14: 1434.39; 2024-07-15: 1502.69; 2024-07-16: 1502.69; 2024-07-17: 1502.69; 2024-07-18: 1571; 2024-07-19: 1571; 2024-07-20: 1639.3; 2024-07-21: 1707.61; 2024-07-22: 1775.91; 2024-07-23: 1844.21; 2024-07-24: 1912.52; 2024-07-25: 1980.82; 2024-07-26: 1980.82; 2024-07-27: 2049.13; 2024-07-28: 2117.43; 2024-07-29: 2185.74; 2024-07-30: 2254.04; 2024-07-31: 2322.34; 2024-08-01: 2390.65; 2024-08-02: 2390.65; 2024-08-03: 2458.95; 2024-08-04: 2527.26; 2024-08-05: 2595.56; 2024-08-06: 2663.86; 2024-08-07: 2732.17; 2024-08-08: 2800.47; 2024-08-09: 2800.47; 2024-08-10: 2868.78; 2024-08-11: 2937.08; 2024-08-12: 3005.39; 2024-08-13: 3073.69; 2024-08-14: 3141.99; 2024-08-15: 3210.3; 2024-08-16: 3210.3; 2024-08-17: 3278.6; 2024-08-18: 3346.91; 2024-08-19: 3415.21; 2024-08-20: 3483.52; 2024-08-21: 3551.82; 2024-08-22: 3620.12; 2024-08-23: 3620.12; 2024-08-24: 3688.43; 2024-08-25: 3756.73; 2024-08-26: 3825.04; 2024-08-27: 3893.34; 2024-08-28: 3961.64; 2024-08-29: 4029.95; 2024-08-30: 4029.95; 2024-08-31: 4098.25; 2024-09-01: 4135.03; 2024-09-02: 4171.81; 2024-09-03: 4208.59; 2024-09-04: 4245.37; 2024-09-05: 4282.15; 2024-09-06: 4282.15; 2024-09-07: 4318.93; 2024-09-08: 4355.71; 2024-09-09: 4392.49; 2024-09-10: 4429.27; 2024-09-11: 4466.05; 2024-09-12: 4502.82; 2024-09-13: 4502.82; 2024-09-14: 4539.6; 2024-09-15: 4539.6; 2024-09-16: 4576.38; 2024-09-17: 4613.16; 2024-09-18: 4649.94; 2024-09-19: 4686.72; 2024-09-20: 4686.72; 2024-09-21: 4723.5; 2024-09-22: 4760.28; 2024-09-23: 4797.06; 2024-09-24: 4833.84; 2024-09-25: 4870.62; 2024-09-26: 4907.4; 2024-09-27: 4907.4; 2024-09-28: 4944.17; 2024-09-29: 4980.95; 2024-09-30: 5017.73; 2024-10-01: 5054.51; 2024-10-02: 5091.29; 2024-10-03: 5128.07; 2024-10-04: 5128.07; 2024-10-05: 5164.85; 2024-10-06: 5201.63; 2024-10-07: 5238.41; 2024-10-08: 5275.19; 2024-10-09: 5311.97; 2024-10-10: 5348.75; 2024-10-11: 5348.75; 2024-10-12: 5385.53; 2024-10-13: 5422.3; 2024-10-14: 5459.08; 2024-10-15: 5495.86; 2024-10-16: 5532.64; 2024-10-17: 5569.42; 2024-10-18: 5569.42; 2024-10-19: 5606.2; 2024-10-20: 5642.98; 2024-10-21: 5679.76; 2024-10-22: 5716.54; 2024-10-23: 5753.32; 2024-10-24: 5790.1; 2024-10-25: 5790.1; 2024-10-26: 5826.88; 2024-10-27: 5863.65; 2024-10-28: 5900.43; 2024-10-29: 5937.21; 2024-10-30: 5973.99; 2024-10-31: 6010.77; 2024-11-01: 6010.77; 2024-11-02: 6047.55; 2024-11-03: 6084.33; 2024-11-04: 6121.11; 2024-11-05: 6157.89; 2024-11-06: 6194.67; 2024-11-07: 6231.45; 2024-11-08: 6231.45; 2024-11-09: 6268.23; 2024-11-10: 6305; 2024-11-11: 6305; 2024-11-12: 6305; 2024-11-13: 6305; 2024-11-14: 6305; 2024-11-15: 6305; 2024-11-16: 6305; 2024-11-17: 6305; 2024-11-18: 6305; 2024-11-19: 6305; 2024-11-20: 6305; 2024-11-21: 6305; 2024-11-22: 6305; 2024-11-23: 6305; 2024-11-24: 6305; 2024-11-25: 6305; 2024-11-26: 6305; 2024-11-27: 6305; 2024-11-28: 6305; 2024-11-29: 6305; 2024-11-30: 6305; 2024-12-01: 6305; 2024-12-02: 6305; 2024-12-03: 6305; 2024-12-04: 6305; 2024-12-05: 6305; 2024-12-06: 6305; 2024-12-07: 6305; 2024-12-08: 6305; 2024-12-09: 6305; 2024-12-10: 6305; 2024-12-11: 6305; 2024-12-12: 6305; 2024-12-13: 6305; 2024-12-14: 6305; 2024-12-15: 6305; 2024-12-16: 6305; 2024-12-17: 6305; 2024-12-18: 6305; 2024-12-19: 6305; 2024-12-20: 6305; 2024-12-21: 6305; 2024-12-22: 6305; 2024-12-23: 6305; 2024-12-24: 6305; 2024-12-25: 6305; 2024-12-26: 6305; 2024-12-27: 6305; 2024-12-28: 6305; 2024-12-29: 6305; 2024-12-30: 6305; 2024-12-31: 6305; 2025-01-01: 6305; 2025-01-02: 6305; 2025-01-03: 6305; 2025-01-04: 6305; 2025-01-05: 6305; 2025-01-06: 6305; 2025-01-07: 6305; 2025-01-08: 6305; 2025-01-09: 6305; 2025-01-10: 6305; 2025-01-11: 6305; 2025-01-12: 6305; 2025-01-13: 6305; 2025-01-14: 6305; 2025-01-15: 6305; 2025-01-16: 6305; 2025-01-17: 6305; 2025-01-18: 6305; 2025-01-19: 6305; 2025-01-20: 6305; 2025-01-21: 6305; 2025-01-22: 6305; 2025-01-23: 6305; 2025-01-24: 6305; 2025-01-25: 6305; 2025-01-26: 6305; 2025-01-27: 6305; 2025-01-28: 6305; 2025-01-29: 6305; 2025-01-30: 6305; 2025-01-31: 6305; 2025-02-01: 6305; 2025-02-02: 6305; 2025-02-03: 6305; 2025-02-04: 6305; 2025-02-05: 6305; 2025-02-06: 6305; 2025-02-07: 6305; 2025-02-08: 6305; 2025-02-09: 6305; 2025-02-10: 6305; 2025-02-11: 6305; 2025-02-12: 6305; 2025-02-13: 6305; 2025-02-14: 6305; 2025-02-15: 6305; 2025-02-16: 6305; 2025-02-17: 6305; 2025-02-18: 6305; 2025-02-19: 6305; 2025-02-20: 6305; 2025-02-21: 6305; 2025-02-22: 6305; 2025-02-23: 6305; 2025-02-24: 6305; 2025-02-25: 6305; 2025-02-26: 6305; 2025-02-27: 6305; 2025-02-28: 6305; 2025-03-01: 6305; 2025-03-02: 6305; 2025-03-03: 6305; 2025-03-04: 6305; 2025-03-05: 6305; 2025-03-06: 6305; 2025-03-07: 6305; 2025-03-08: 6305; 2025-03-09: 6305; 2025-03-10: 6305; 2025-03-11: 6305; 2025-03-12: 6305; 2025-03-13: 6305; 2025-03-14: 6305; 2025-03-15: 6305; 2025-03-16: 6305; 2025-03-17: 6305; 2025-03-18: 6305; 2025-03-19: 6305; 2025-03-20: 6305; 2025-03-21: 6305; 2025-03-22: 6305; 2025-03-23: 6305; 2025-03-24: 6305; 2025-03-25: 6305; 2025-03-26: 6305; 2025-03-27: 6305; 2025-03-28: 6305; 2025-03-29: 6305; 2025-03-30: 6305; 2025-03-31: 6305; 2025-04-01: 6305; 2025-04-02: 6305; 2025-04-03: 6305; 2025-04-04: 6305; 2025-04-05: 6305; 2025-04-06: 6305; 2025-04-07: 6305; 2025-04-08: 6305; 2025-04-09: 6305; 2025-04-10: 6305; 2025-04-11: 6305; 2025-04-12: 6305; 2025-04-13: 6305; 2025-04-14: 6305; 2025-04-15: 6305; 2025-04-16: 6305; 2025-04-17: 6305; 2025-04-18: 6305; 2025-04-19: 6305; 2025-04-20: 6305; 2025-04-21: 6305; 2025-04-22: 6305; 2025-04-23: 6305; 2025-04-24: 6305; 2025-04-25: 6305; 2025-04-26: 6305; 2025-04-27: 6305; 2025-04-28: 6305; 2025-04-29: 6305; 2025-04-30: 6305; 2025-05-01: 6305; 2025-05-02: 6305; 2025-05-03: 6305; 2025-05-04: 6305; 2025-05-05: 6305; 2025-05-06: 6305; 2025-05-07: 6305; 2025-05-08: 6305; 2025-05-09: 6305; 2025-05-10: 6305; 2025-05-11: 6305; 2025-05-12: 6305; 2025-05-13: 6305; 2025-05-14: 6305; 2025-05-15: 6305; 2025-05-16: 6305; 2025-05-17: 6305; 2025-05-18: 6305; 2025-05-19: 6305; 2025-05-20: 6305; 2025-05-21: 6305; 2025-05-22: 6305; 2025-05-23: 6305; 2025-05-24: 6305; 2025-05-25: 6305; 2025-05-26: 6305; 2025-05-27: 6305; 2025-05-28: 6305; 2025-05-29: 6305; 2025-05-30: 6305; 2025-05-31: 6305; 2025-06-01: 6305; 2025-06-02: 6305; 2025-06-03: 6305; 2025-06-04: 6305; 2025-06-05: 6305; 2025-06-06: 6305; 2025-06-07: 6305; 2025-06-08: 6305; 2025-06-09: 6305; 2025-06-10: 6305; 2025-06-11: 6305; 2025-06-12: 6305; 2025-06-13: 6305; 2025-06-14: 6305; 2025-06-15: 6305; 2025-06-16: 6305; 2025-06-17: 6305; 2025-06-18: 6305; 2025-06-19: 6305; 2025-06-20: 6305; 2025-06-21: 6305; 2025-06-22: 6305; 2025-06-23: 6305; 2025-06-24: 6305; 2025-06-25: 6305; 2025-06-26: 6305; 2025-06-27: 6305; 2025-06-28: 6305; 2025-06-29: 6305; 2025-06-30: 6305; 2025-07-01: 6305; 2025-07-02: 6305; 2025-07-03: 6305; 2025-07-04: 6305; 2025-07-05: 6305; 2025-07-06: 6305; 2025-07-07: 6305; 2025-07-08: 6305; 2025-07-09: 6305; 2025-07-10: 6305; 2025-07-11: 6305; 2025-07-12: 6305; 2025-07-13: 6305; 2025-07-14: 6305; 2025-07-15: 6305; 2025-07-16: 6305; 2025-07-17: 6305; 2025-07-18: 6305; 2025-07-19: 6305; 2025-07-20: 6305; 2025-07-21: 6305; 2025-07-22: 6305; 2025-07-23: 6305; 2025-07-24: 6305; 2025-07-25: 6305; 2025-07-26: 6305; 2025-07-27: 6305; 2025-07-28: 6305; 2025-07-29: 6305; 2025-07-30: 6305; 2025-07-31: 6305; 2025-08-01: 6305; 2025-08-02: 6305; 2025-08-03: 6305; 2025-08-04: 6305; 2025-08-05: 6305; 2025-08-06: 6305; 2025-08-07: 6305; 2025-08-08: 6305; 2025-08-09: 6305; 2025-08-10: 6305; 2025-08-11: 6305; 2025-08-12: 6305; 2025-08-13: 6305; 2025-08-15: 6305
21 | Substation Building |  | 19-Aug-23 | 29-Aug-24 | 84167.95 | 85290.66 | [167 empty] | 73.92 | 258.72 | 443.51 | 628.31 | 813.1 | 997.9 | 997.9 | 1182.7 | 1367.49 | 1552.29 | 1737.09 | 1921.88 | 2106.68 | 2106.68 | 2291.48 | 2476.27 | 2661.07 | 2845.87 | 3030.66 | 3215.46 | 3215.46 | 3469.56 | 3792.95 | 4116.34 | 4439.74 | 4763.13 | 5086.52 | 5086.52 | 5409.92 | 5733.31 | 6056.71 | 6380.1 | 6703.49 | 7026.89 | 7026.89 | 7350.28 | 7673.68 | 7997.07 | 7997.07 | 8320.46 | 8643.86 | 8643.86 | 8967.25 | 9290.65 | 9614.04 | 9937.43 | 10260.83 | 10584.22 | 10584.22 | 10907.62 | 11231.01 | 11554.4 | 11877.8 | 12167.08 | 12405.18 | 12405.18 | 12643.28 | 12881.38 | 13119.49 | 13357.59 | 13595.69 | 13833.8 | 13833.8 | 14071.9 | 14310 | 14548.11 | 14786.21 | 15024.31 | 15262.42 | 15262.42 | 15500.52 | 15738.62 | 15976.73 | 16214.83 | 16214.83 | 16452.93 | 16452.93 | 16691.04 | 16929.14 | 17167.24 | 17405.35 | 17643.45 | 17881.55 | 17881.55 | 18119.66 | 18357.76 | 18595.86 | 18833.97 | 19072.07 | 19310.17 | 19310.17 | 19548.28 | 19786.38 | 19992.5 | 20166.63 | 20340.77 | 20514.9 | 20514.9 | 20689.04 | 20863.17 | 21037.31 | 21211.44 | 21385.58 | 21559.71 | 21559.71 | 21733.85 | 21907.99 | 22159.49 | 22492.41 | 22825.34 | 23158.26 | 23158.26 | 23491.18 | 23824.1 | 24157.02 | 24489.94 | 24822.86 | 25155.78 | 25155.78 | 25488.7 | 25821.62 | 26154.54 | 26487.46 | 26820.38 | 27153.3 | 27153.3 | 27486.22 | 27819.14 | 28152.06 | 28484.98 | 28817.9 | 29150.82 | 29150.82 | 29483.74 | 29816.66 | 29816.66 | 30149.59 | 30482.51 | 30815.43 | 30815.43 | 31148.35 | 31481.27 | 31814.19 | 32147.11 | 32480.03 | 32812.95 | 32812.95 | 33145.87 | 33478.79 | 33811.71 | 34144.63 | 34477.55 | 34810.47 | 34810.47 | 35143.39 | 35476.31 | 35809.23 | 36142.15 | 36475.07 | 36807.99 | 36807.99 | 37140.92 | 37473.84 | 37806.76 | 38171.66 | 38568.55 | 38965.44 | 38965.44 | 39362.33 | 39759.21 | 40156.1 | 40552.99 | 40927.78 | 41269.43 | 41269.43 | 41611.07 | 41952.72 | 42294.36 | 42604.02 | 42881.7 | 43159.38 | 43159.38 | 43437.06 | 43714.73 | 43992.41 | 44270.09 | 44547.77 | 44825.44 | 44825.44 | 45155.1 | 45536.72 | 45918.35 | 46299.98 | 46681.61 | 47063.24 | 47063.24 | 47444.87 | 47826.49 | 48208.12 | 48589.75 | 48971.38 | 49353.01 | 49353.01 | 49734.64 | 49963.61 | 50192.59 | 50421.57 | 50650.55 | 50879.52 | 50879.52 | 51108.5 | 51337.48 | 51566.45 | 51795.43 | 52024.41 | 52253.38 | 52253.38 | 52482.36 | 52711.34 | 52940.32 | 53169.29 | 53398.27 | 53627.25 | 53627.25 | 53856.22 | 54085.2 | 54314.18 | 54543.16 | 54772.13 | 55001.11 | 55001.11 | 55230.09 | 55459.06 | 55688.04 | 55917.02 | 55917.02 | 55917.02 | 55917.02 | 56298.65 | 56680.28 | 57061.9 | 57443.53 | 57825.16 | 58206.79 | 58206.79 | 58588.42 | 58970.05 | 59351.67 | 59733.3 | 60070.15 | 60387.81 | 60387.81 | 60666.8 | 60920.01 | 61173.22 | 61426.43 | 61426.43 | 61679.64 | 61679.64 | 61932.85 | 62186.06 | 62439.27 | 62692.48 | 62945.69 | 63243.68 | 63243.68 | 63560.86 | 63878.04 | 64195.22 | 64512.39 | 64829.57 | 65146.75 | 65146.75 | 65463.93 | 65781.11 | 66064.7 | 66333.9 | 66603.1 | 66872.3 | 66872.3 | 67141.5 | 67410.7 | 67679.9 | 67949.1 | 68218.3 | 68487.5 | 68487.5 | 68756.7 | 69025.91 | 69295.11 | 69564.31 | 69833.51 | 70102.71 | 70102.71 | 70371.91 | 70641.11 | 70910.31 | 71179.51 | 71448.71 | 71717.91 | 71717.91 | 71987.11 | 71987.11 | 71987.11 | 71987.11 | 72256.31 | 72525.51 | 72525.51 | 72794.71 | 73063.91 | 73333.11 | 73589.52 | 73794.75 | 73999.99 | 73999.99 | 74205.22 | 74410.45 | 74615.68 | 74820.92 | 75026.15 | 75360.74 | 75360.74 | 75750.77 | 75750.77 | 76140.8 | 76478.58 | 76793.98 | 77109.38 | 77109.38 | 77424.78 | 77740.18 | 78055.58 | 78055.58 | 78055.58 | 78370.98 | 78370.98 | 78686.38 | 79001.78 | 79317.18 | 79632.58 | 79947.98 | 80263.38 | 80263.38 | 80578.78 | 80894.18 | 81209.58 | 81524.98 | 81840.38 | 82155.78 | 82155.78 | 82454.12 | 82684.23 | 82875.16 | 83049.29 | 83223.43 | 83397.56 | 83397.56 | 83571.7 | 83745.83 | 83867.73 | 83967.23 | 84066.74 | 84166.24 | 84166.24 | 84265.75 | 84365.26 | 84464.76 | 84564.27 | 84663.77 | 84763.28 | 84763.28 | 84862.79 | 84962.29 | 85061.8 | 85161.3 | 85260.81 | 85290.66 | 85290.66 | 85290.66 | 85290.66 | 85290.66 | 85290.66 | 85290.66 | 85290.66 | 85290.66 | 85290.66 | 85290.66 | 85290.66 | 85290.66 | 85290.66 | 85290.66 | 85290.66 | 85290.66 | 85290.66 | 85290.66 | 85290.66 | 85290.66 | 85290.66 | 85290.66 | 85290.66 | 85290.66 | 85290.66 | 85290.66 | 85290.66 | 85290.66 | 85290.66 | 85290.66 | 85290.66 | 85290.66 | 85290.66 | 85290.66 | 85290.66 | 85290.66 | 85290.66 | 85290.66 | 85290.66 | 85290.66 | 85290.66 | 85290.66 | 85290.66 | 85290.66 | 85290.66 | 85290.66 | 85290.66 | 85290.66 | 85290.66 | 85290.66 | 85290.66 | 85290.66 | 85290.66 | 85290.66 | 85290.66 | 85290.66 | 85290.66 | 85290.66 | 85290.66 | 85290.66 | 85290.66 | 85290.66 | 85290.66 | 85290.66 | 85290.66 | 85290.66 | 85290.66 | 85290.66 | 85290.66 | 85290.66 | 85290.66 | 85290.66 | 85290.66 | 85290.66 | 85290.66 | 85290.66 | 85290.66 | 85290.66 | 85290.66 | 85290.66 | 85290.66 | 85290.66 | 85290.66 | 85290.66 | 85290.66 | 85290.66 | 85290.66 | 85290.66 | 85290.66 | 85290.66 | 85290.66 | 85290.66 | 85290.66 | 85290.66 | 85290.66 | 85290.66 | 85290.66 | 85290.66 | 85290.66 | 85290.66 | 85290.66 | 85290.66 | 85290.66 | 85290.66 | 85290.66 | 85290.66 | 85290.66 | 85290.66 | 85290.66 | 85290.66 | 85290.66 | 85290.66 | 85290.66 | 85290.66 | 85290.66 | 85290.66 | 85290.66 | 85290.66 | 85290.66 | 85290.66 | 85290.66 | 85290.66 | 85290.66 | 85290.66 | 85290.66 | 85290.66 | 85290.66 | 85290.66 | 85290.66 | 85290.66 | 85290.66 | 85290.66 | 85290.66 | 85290.66 | 85290.66 | 85290.66 | 85290.66 | 85290.66 | 85290.66 | 85290.66 | 85290.66 | 85290.66 | 85290.66 | 85290.66 | 85290.66 | 85290.66 | 85290.66 | 85290.66 | 85290.66 | 85290.66 | 85290.66 | 85290.66 | 85290.66 | 85290.66 | 85290.66 | 85290.66 | 85290.66 | 85290.66 | 85290.66 | 85290.66 | 85290.66 | 85290.66 | 85290.66 | 85290.66 | 85290.66 | 85290.66 | 85290.66 | 85290.66 | 85290.66 | 85290.66 | 85290.66 | 85290.66 | 85290.66 | 85290.66 | 85290.66 | 85290.66 | 85290.66 | 85290.66 | 85290.66 | 85290.66 | 85290.66 | 85290.66 | 85290.66 | 85290.66 | 85290.66 | 85290.66 | 85290.66 | 85290.66 | 85290.66 | 85290.66 | 85290.66 | 85290.66 | 85290.66 | 85290.66 | 85290.66 | 85290.66 | 85290.66 | 85290.66 | 85290.66 | 85290.66 | 85290.66 | 85290.66 | 85290.66 | 85290.66 | 85290.66 | 85290.66 | 85290.66 | 85290.66 | 85290.66 | 85290.66 | 85290.66 | 85290.66 | 85290.66 | 85290.66 | 85290.66 | 85290.66 | 85290.66 | 85290.66 | 85290.66 | 85290.66 | 85290.66 | 85290.66 | 85290.66 | 85290.66 | 85290.66 | 85290.66 | 85290.66 | 85290.66 | 85290.66 | 85290.66 | 85290.66 | 85290.66 | 85290.66 | 85290.66 | 85290.66 | 85290.66 | 85290.66 | 85290.66 | 85290.66 | 85290.66 | 85290.66 | 85290.66 | 85290.66 | 85290.66 | 85290.66 | 85290.66 | 85290.66 | 85290.66 | 85290.66 | 85290.66 | 85290.66 | 85290.66 | 85290.66 | 85290.66 | 85290.66 | 85290.66 | 85290.66 | 85290.66 | 85290.66 | 85290.66 | 85290.66 | 85290.66 | 85290.66 | 85290.66 | 85290.66 | 85290.66 | 85290.66 | 85290.66 | 85290.66 | 85290.66 | 85290.66 | 85290.66 | 85290.66 | 85290.66 | 85290.66 | 85290.66 | 85290.66 | 85290.66 | 85290.66 | 85290.66 | 85290.66 | 85290.66 | 85290.66 | 85290.66 | 85290.66 | 85290.66 | 85290.66 | 85290.66 | 85290.66 | 85290.66 | 85290.66 | 85290.66 | 85290.66 | 85290.66 | 85290.66 | 85290.66 | 85290.66 | 85290.66 | 85290.66 | 85290.66 | 85290.66 | 85290.66 | 85290.66 | 85290.66 | 85290.66 | 85290.66 | 85290.66 | 85290.66 | 85290.66 | 85290.66 | 85290.66 | 85290.66 | 85290.66 | 85290.66 | 85290.66 | 85290.66 | 85290.66 | 85290.66 | 85290.66 | 85290.66 | 85290.66 | 85290.66 | 85290.66 | 85290.66 | 85290.66 | 85290.66 | 85290.66 | 85290.66 | 85290.66 | 85290.66 | 85290.66 | 85290.66 | 85290.66 | 85290.66 | 85290.66 | 85290.66 | 85290.66 | 85290.66 | 85290.66 | 85290.66 | 85290.66 | 85290.66 | 85290.66 | 85290.66 | 85290.66 | 85290.66 | 85290.66 | 85290.66 | 85290.66 | 85290.66
22 | CTCV090010 | Concrete foundation / Footings | 19-Aug-23 | 04-Dec-23 | 12625.2 | 12793.61 | 603.75 | RCC | [165 empty] | 73.92 | 258.72 | 443.51 | 628.31 | 813.1 | 997.9 | 997.9 | 1182.7 | 1367.49 | 1552.29 | 1737.09 | 1921.88 | 2106.68 | 2106.68 | 2291.48 | 2476.27 | 2661.07 | 2845.87 | 3030.66 | 3215.46 | 3215.46 | 3400.26 | 3585.05 | 3769.85 | 3954.65 | 4139.44 | 4324.24 | 4324.24 | 4509.04 | 4693.83 | 4878.63 | 5063.43 | 5248.22 | 5433.02 | 5433.02 | 5617.81 | 5802.61 | 5987.41 | 5987.41 | 6172.2 | 6357 | 6357 | 6541.8 | 6726.59 | 6911.39 | 7096.19 | 7280.98 | 7465.78 | 7465.78 | 7650.58 | 7835.37 | 8020.17 | 8204.97 | 8355.65 | 8455.15 | 8455.15 | 8554.66 | 8654.16 | 8753.67 | 8853.18 | 8952.68 | 9052.19 | 9052.19 | 9151.69 | 9251.2 | 9350.7 | 9450.21 | 9549.72 | 9649.22 | 9649.22 | 9748.73 | 9848.23 | 9947.74 | 10047.25 | 10047.25 | 10146.75 | 10146.75 | 10246.26 | 10345.76 | 10445.27 | 10544.77 | 10644.28 | 10743.79 | 10743.79 | 10843.29 | 10942.8 | 11042.3 | 11141.81 | 11241.32 | 11340.82 | 11340.82 | 11440.33 | 11539.83 | 11639.34 | 11738.84 | 11838.35 | 11937.86 | 11937.86 | 12037.36 | 12136.87 | 12236.37 | 12335.88 | 12435.39 | 12534.89 | 12534.89 | 12634.4 | 12733.9 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61
23 | CTCV090020 | Columns and elevated floor slab | 2023-09-09 | 2024-01-30 | 12625.2 | 12793.61 | 130 | RCC | [186 empty] | 69.3 | 207.9 | 346.49 | 485.09 | 623.69 | 762.29 | 762.29 | 900.88 | 1039.48 | 1178.08 | 1316.68 | 1455.27 | 1593.87 | 1593.87 | 1732.47 | 1871.06 | 2009.66 | 2009.66 | 2148.26 | 2286.86 | 2286.86 | 2425.45 | 2564.05 | 2702.65 | 2841.25 | 2979.84 | 3118.44 | 3118.44 | 3257.04 | 3395.64 | 3534.23 | 3672.83 | 3811.43 | 3950.03 | 3950.03 | 4088.62 | 4227.22 | 4365.82 | 4504.42 | 4643.01 | 4781.61 | 4781.61 | 4920.21 | 5058.81 | 5197.4 | 5336 | 5474.6 | 5613.19 | 5613.19 | 5751.79 | 5890.39 | 6028.99 | 6167.58 | 6167.58 | 6306.18 | 6306.18 | 6444.78 | 6583.38 | 6721.97 | 6860.57 | 6999.17 | 7137.77 | 7137.77 | 7276.36 | 7414.96 | 7553.56 | 7692.16 | 7830.75 | 7969.35 | 7969.35 | 8107.95 | 8246.55 | 8353.16 | 8427.79 | 8502.42 | 8577.05 | 8577.05 | 8651.68 | 8726.31 | 8800.94 | 8875.56 | 8950.19 | 9024.82 | 9024.82 | 9099.45 | 9174.08 | 9248.71 | 9323.34 | 9397.97 | 9472.6 | 9472.6 | 9547.23 | 9621.86 | 9696.49 | 9771.12 | 9845.75 | 9920.38 | 9920.38 | 9995.01 | 10069.63 | 10144.26 | 10218.89 | 10293.52 | 10368.15 | 10368.15 | 10442.78 | 10517.41 | 10592.04 | 10666.67 | 10741.3 | 10815.93 | 10815.93 | 10890.56 | 10965.19 | 10965.19 | 11039.82 | 11114.45 | 11189.08 | 11189.08 | 11263.7 | 11338.33 | 11412.96 | 11487.59 | 11562.22 | 11636.85 | 11636.85 | 11711.48 | 11786.11 | 11860.74 | 11935.37 | 12010 | 12084.63 | 12084.63 | 12159.26 | 12233.89 | 12308.52 | 12383.15 | 12457.77 | 12532.4 | 12532.4 | 12607.03 | 12681.66 | 12756.29 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61
24 | CTCV090030 | Columns and Roof slab | 04-Dec-23 | 09-May-24 | 12625.2 | 12793.61 | 32 | RCC | [272 empty] | 69.3 | 207.9 | 346.49 | 485.09 | 485.09 | 623.69 | 762.29 | 900.88 | 1039.48 | 1178.08 | 1316.68 | 1316.68 | 1455.27 | 1593.87 | 1732.47 | 1871.06 | 2009.66 | 2148.26 | 2148.26 | 2286.86 | 2425.45 | 2564.05 | 2702.65 | 2841.25 | 2979.84 | 2979.84 | 3118.44 | 3257.04 | 3257.04 | 3395.64 | 3534.23 | 3672.83 | 3672.83 | 3811.43 | 3950.03 | 4088.62 | 4227.22 | 4365.82 | 4504.42 | 4504.42 | 4643.01 | 4781.61 | 4920.21 | 5058.81 | 5197.4 | 5336 | 5336 | 5474.6 | 5613.19 | 5751.79 | 5890.39 | 6028.99 | 6167.58 | 6167.58 | 6306.18 | 6444.78 | 6583.38 | 6721.97 | 6860.57 | 6999.17 | 6999.17 | 7137.77 | 7276.36 | 7414.96 | 7553.56 | 7692.16 | 7830.75 | 7830.75 | 7969.35 | 8107.95 | 8246.55 | 8353.16 | 8427.79 | 8502.42 | 8502.42 | 8577.05 | 8651.68 | 8726.31 | 8800.94 | 8875.56 | 8950.19 | 8950.19 | 9024.82 | 9099.45 | 9174.08 | 9248.71 | 9323.34 | 9397.97 | 9397.97 | 9472.6 | 9547.23 | 9621.86 | 9696.49 | 9771.12 | 9845.75 | 9845.75 | 9920.38 | 9965.15 | 10009.93 | 10054.71 | 10099.49 | 10144.26 | 10144.26 | 10189.04 | 10233.82 | 10278.6 | 10323.37 | 10368.15 | 10412.93 | 10412.93 | 10457.71 | 10502.48 | 10547.26 | 10592.04 | 10636.82 | 10681.6 | 10681.6 | 10726.37 | 10771.15 | 10815.93 | 10860.71 | 10905.48 | 10950.26 | 10950.26 | 10995.04 | 11039.82 | 11084.59 | 11129.37 | 11129.37 | 11129.37 | 11129.37 | 11204 | 11278.63 | 11353.26 | 11427.89 | 11502.52 | 11577.15 | 11577.15 | 11651.78 | 11726.41 | 11801.04 | 11875.67 | 11950.29 | 12024.92 | 12024.92 | 12099.55 | 12174.18 | 12248.81 | 12323.44 | 12323.44 | 12398.07 | 12398.07 | 12472.7 | 12547.33 | 12621.96 | 12696.59 | 12771.22 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61
25 | CTCV090040 | Other Finishing Works | 04-Dec-23 | 27-Apr-24 | 9994.61 | 10127.93 | 0 | 0 | [272 empty] | 47.88 | 167.57 | 287.26 | 406.96 | 406.96 | 526.65 | 646.35 | 766.04 | 885.73 | 1005.43 | 1125.12 | 1125.12 | 1244.81 | 1364.51 | 1484.2 | 1603.9 | 1723.59 | 1843.28 | 1843.28 | 1962.98 | 2082.67 | 2202.36 | 2322.06 | 2441.75 | 2561.44 | 2561.44 | 2681.14 | 2800.83 | 2800.83 | 2920.53 | 3040.22 | 3159.91 | 3159.91 | 3279.61 | 3399.3 | 3518.99 | 3638.69 | 3758.38 | 3878.08 | 3878.08 | 3997.77 | 4117.46 | 4237.16 | 4356.85 | 4476.54 | 4596.24 | 4596.24 | 4715.93 | 4835.62 | 4955.32 | 5075.01 | 5194.71 | 5314.4 | 5314.4 | 5434.09 | 5553.79 | 5673.48 | 5793.17 | 5912.87 | 6032.56 | 6032.56 | 6152.26 | 6271.95 | 6391.64 | 6511.34 | 6608.93 | 6673.38 | 6673.38 | 6737.83 | 6802.28 | 6866.73 | 6931.19 | 6995.64 | 7060.09 | 7060.09 | 7124.54 | 7188.99 | 7253.44 | 7317.89 | 7382.34 | 7446.79 | 7446.79 | 7511.24 | 7575.69 | 7640.14 | 7704.59 | 7769.04 | 7833.49 | 7833.49 | 7897.94 | 7962.39 | 8026.84 | 8091.29 | 8155.74 | 8220.19 | 8220.19 | 8284.64 | 8323.31 | 8361.99 | 8400.66 | 8439.33 | 8478 | 8478 | 8516.67 | 8555.34 | 8594.01 | 8632.68 | 8671.35 | 8710.02 | 8710.02 | 8748.69 | 8787.36 | 8826.03 | 8864.7 | 8903.37 | 8942.04 | 8942.04 | 8980.71 | 9019.38 | 9058.05 | 9096.72 | 9135.39 | 9174.06 | 9174.06 | 9212.73 | 9251.4 | 9290.07 | 9328.74 | 9328.74 | 9328.74 | 9328.74 | 9393.19 | 9457.64 | 9522.09 | 9586.54 | 9650.99 | 9715.44 | 9715.44 | 9779.89 | 9844.35 | 9908.8 | 9973.25 | 10037.7 | 10102.15 | 10102.15 | 10127.93 | 10127.93 | 10127.93 | 10127.93 | 10127.93 | 10127.93 | 10127.93 | 10127.93 | 10127.93 | 10127.93 | 10127.93 | 10127.93 | 10127.93 | 10127.93 | 10127.93 | 10127.93 | 10127.93 | 10127.93 | 10127.93 | 10127.93 | 10127.93 | 10127.93 | 10127.93 | 10127.93 | 10127.93 | 10127.93 | 10127.93 | 10127.93 | 10127.93 | 10127.93 | 10127.93 | 10127.93 | 10127.93 | 10127.93 | 10127.93 | 10127.93 | 10127.93 | 10127.93 | 10127.93 | 10127.93 | 10127.93 | 10127.93 | 10127.93 | 10127.93 | 10127.93 | 10127.93 | 10127.93 | 10127.93 | 10127.93 | 10127.93 | 10127.93 | 10127.93 | 10127.93 | 10127.93 | 10127.93 | 10127.93 | 10127.93 | 10127.93 | 10127.93 | 10127.93 | 10127.93 | 10127.93 | 10127.93 | 10127.93 | 10127.93 | 10127.93 | 10127.93 | 10127.93 | 10127.93 | 10127.93 | 10127.93 | 10127.93 | 10127.93 | 10127.93 | 10127.93 | 10127.93 | 10127.93 | 10127.93 | 10127.93 | 10127.93 | 10127.93 | 10127.93 | 10127.93 | 10127.93 | 10127.93 | 10127.93 | 10127.93 | 10127.93 | 10127.93 | 10127.93 | 10127.93 | 10127.93 | 10127.93 | 10127.93 | 10127.93 | 10127.93 | 10127.93 | 10127.93 | 10127.93 | 10127.93 | 10127.93 | 10127.93 | 10127.93 | 10127.93 | 10127.93 | 10127.93 | 10127.93 | 10127.93 | 10127.93 | 10127.93 | 10127.93 | 10127.93 | 10127.93 | 10127.93 | 10127.93 | 10127.93 | 10127.93 | 10127.93 | 10127.93 | 10127.93 | 10127.93 | 10127.93 | 10127.93 | 10127.93 | 10127.93 | 10127.93 | 10127.93 | 10127.93 | 10127.93 | 10127.93 | 10127.93 | 10127.93 | 10127.93 | 10127.93 | 10127.93 | 10127.93 | 10127.93 | 10127.93 | 10127.93 | 10127.93 | 10127.93 | 10127.93 | 10127.93 | 10127.93 | 10127.93 | 10127.93 | 10127.93 | 10127.93 | 10127.93 | 10127.93 | 10127.93 | 10127.93 | 10127.93 | 10127.93 | 10127.93 | 10127.93 | 10127.93 | 10127.93 | 10127.93 | 10127.93 | 10127.93 | 10127.93 | 10127.93 | 10127.93 | 10127.93 | 10127.93 | 10127.93 | 10127.93 | 10127.93 | 10127.93 | 10127.93 | 10127.93 | 10127.93 | 10127.93 | 10127.93 | 10127.93 | 10127.93 | 10127.93 | 10127.93 | 10127.93 | 10127.93 | 10127.93 | 10127.93 | 10127.93 | 10127.93 | 10127.93 | 10127.93 | 10127.93 | 10127.93 | 10127.93 | 10127.93 | 10127.93 | 10127.93 | 10127.93 | 10127.93 | 10127.93 | 10127.93 | 10127.93 | 10127.93 | 10127.93 | 10127.93 | 10127.93 | 10127.93 | 10127.93 | 10127.93 | 10127.93 | 10127.93 | 10127.93 | 10127.93 | 10127.93 | 10127.93 | 10127.93 | 10127.93 | 10127.93 | 10127.93 | 10127.93 | 10127.93 | 10127.93 | 10127.93 | 10127.93 | 10127.93 | 10127.93 | 10127.93 | 10127.93 | 10127.93 | 10127.93 | 10127.93 | 10127.93 | 10127.93 | 10127.93 | 10127.93 | 10127.93 | 10127.93 | 10127.93 | 10127.93 | 10127.93 | 10127.93 | 10127.93 | 10127.93 | 10127.93 | 10127.93 | 10127.93 | 10127.93 | 10127.93 | 10127.93 | 10127.93 | 10127.93 | 10127.93 | 10127.93 | 10127.93 | 10127.93 | 10127.93 | 10127.93 | 10127.93 | 10127.93 | 10127.93 | 10127.93 | 10127.93 | 10127.93 | 10127.93 | 10127.93 | 10127.93 | 10127.93 | 10127.93 | 10127.93 | 10127.93 | 10127.93 | 10127.93 | 10127.93 | 10127.93 | 10127.93 | 10127.93 | 10127.93 | 10127.93 | 10127.93 | 10127.93 | 10127.93 | 10127.93 | 10127.93 | 10127.93 | 10127.93 | 10127.93 | 10127.93 | 10127.93 | 10127.93 | 10127.93 | 10127.93 | 10127.93 | 10127.93 | 10127.93 | 10127.93 | 10127.93 | 10127.93 | 10127.93 | 10127.93 | 10127.93 | 10127.93 | 10127.93 | 10127.93 | 10127.93 | 10127.93 | 10127.93 | 10127.93 | 10127.93 | 10127.93 | 10127.93 | 10127.93 | 10127.93 | 10127.93 | 10127.93 | 10127.93 | 10127.93 | 10127.93 | 10127.93 | 10127.93 | 10127.93 | 10127.93 | 10127.93 | 10127.93 | 10127.93 | 10127.93 | 10127.93 | 10127.93 | 10127.93 | 10127.93 | 10127.93 | 10127.93 | 10127.93 | 10127.93 | 10127.93 | 10127.93 | 10127.93 | 10127.93 | 10127.93 | 10127.93 | 10127.93 | 10127.93 | 10127.93 | 10127.93 | 10127.93 | 10127.93 | 10127.93 | 10127.93 | 10127.93 | 10127.93 | 10127.93 | 10127.93 | 10127.93 | 10127.93 | 10127.93 | 10127.93 | 10127.93 | 10127.93 | 10127.93 | 10127.93 | 10127.93 | 10127.93 | 10127.93 | 10127.93 | 10127.93 | 10127.93 | 10127.93 | 10127.93 | 10127.93 | 10127.93 | 10127.93 | 10127.93 | 10127.93 | 10127.93 | 10127.93 | 10127.93 | 10127.93 | 10127.93 | 10127.93 | 10127.93 | 10127.93 | 10127.93 | 10127.93 | 10127.93 | 10127.93 | 10127.93 | 10127.93 | 10127.93 | 10127.93 | 10127.93 | 10127.93 | 10127.93 | 10127.93 | 10127.93 | 10127.93 | 10127.93 | 10127.93 | 10127.93 | 10127.93 | 10127.93 | 10127.93 | 10127.93 | 10127.93 | 10127.93 | 10127.93 | 10127.93 | 10127.93 | 10127.93 | 10127.93 | 10127.93 | 10127.93 | 10127.93 | 10127.93 | 10127.93 | 10127.93 | 10127.93 | 10127.93 | 10127.93 | 10127.93 | 10127.93 | 10127.93 | 10127.93 | 10127.93 | 10127.93 | 10127.93 | 10127.93 | 10127.93 | 10127.93 | 10127.93 | 10127.93 | 10127.93 | 10127.93 | 10127.93 | 10127.93 | 10127.93 | 10127.93 | 10127.93 | 10127.93 | 10127.93 | 10127.93 | 10127.93 | 10127.93 | 10127.93 | 10127.93 | 10127.93 | 10127.93 | 10127.93 | 10127.93 | 10127.93 | 10127.93 | 10127.93 | 10127.93 | 10127.93 | 10127.93 | 10127.93 | 10127.93 | 10127.93 | 10127.93 | 10127.93 | 10127.93 | 10127.93 | 10127.93 | 10127.93 | 10127.93 | 10127.93 | 10127.93 | 10127.93 | 10127.93 | 10127.93 | 10127.93 | 10127.93 | 10127.93 | 10127.93 | 10127.93 | 10127.93 | 10127.93 | 10127.93 | 10127.93 | 10127.93 | 10127.93
26 | CTCV090050 | Parapet wall and block work including partition wall | 2024-01-30 | 2024-07-09 | 12625.2 | 12793.61 | 0 | 0 | [329 empty] | 69.3 | 207.9 | 346.49 | 346.49 | 485.09 | 623.69 | 762.29 | 900.88 | 1039.48 | 1178.08 | 1178.08 | 1316.68 | 1455.27 | 1593.87 | 1732.47 | 1871.06 | 2009.66 | 2009.66 | 2148.26 | 2286.86 | 2425.45 | 2564.05 | 2702.65 | 2841.25 | 2841.25 | 2979.84 | 3118.44 | 3257.04 | 3395.64 | 3534.23 | 3672.83 | 3672.83 | 3811.43 | 3950.03 | 4088.62 | 4227.22 | 4365.82 | 4504.42 | 4504.42 | 4643.01 | 4726.17 | 4809.33 | 4892.49 | 4975.65 | 5058.81 | 5058.81 | 5141.96 | 5225.12 | 5308.28 | 5391.44 | 5474.6 | 5557.76 | 5557.76 | 5640.91 | 5724.07 | 5807.23 | 5890.39 | 5973.55 | 6056.71 | 6056.71 | 6139.87 | 6223.02 | 6306.18 | 6389.34 | 6472.5 | 6555.66 | 6555.66 | 6638.82 | 6721.97 | 6805.13 | 6888.29 | 6888.29 | 6888.29 | 6888.29 | 7026.89 | 7165.49 | 7304.08 | 7442.68 | 7581.28 | 7719.88 | 7719.88 | 7858.47 | 7997.07 | 8135.67 | 8274.27 | 8368.08 | 8442.71 | 8442.71 | 8517.34 | 8591.97 | 8666.6 | 8741.23 | 8741.23 | 8815.86 | 8815.86 | 8890.49 | 8965.12 | 9039.75 | 9114.38 | 9189.01 | 9263.64 | 9263.64 | 9338.27 | 9412.9 | 9487.53 | 9562.15 | 9636.78 | 9711.41 | 9711.41 | 9786.04 | 9860.67 | 9935.3 | 10009.93 | 10084.56 | 10159.19 | 10159.19 | 10233.82 | 10308.45 | 10383.08 | 10457.71 | 10532.34 | 10606.97 | 10606.97 | 10681.6 | 10756.22 | 10830.85 | 10905.48 | 10980.11 | 11054.74 | 11054.74 | 11129.37 | 11204 | 11278.63 | 11353.26 | 11427.89 | 11502.52 | 11502.52 | 11577.15 | 11577.15 | 11577.15 | 11577.15 | 11651.78 | 11726.41 | 11726.41 | 11801.04 | 11875.67 | 11950.29 | 12024.92 | 12099.55 | 12174.18 | 12174.18 | 12248.81 | 12323.44 | 12398.07 | 12472.7 | 12547.33 | 12621.96 | 12621.96 | 12696.59 | 12696.59 | 12771.22 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61 | 12793.61
27 | CTCV090060 | Door and windows | 24-Feb-24 | 05-Aug-24 | 9469.19 | 9595.5 | 0 | 0 | [354 empty] | 51.98 | 155.93 | 259.88 | 363.83 | 467.78 | 571.73 | 571.73 | 675.68 | 779.63 | 883.59 | 987.54 | 1091.49 | 1195.44 | 1195.44 | 1299.39 | 1361.76 | 1424.13 | 1486.5 | 1548.87 | 1611.24 | 1611.24 | 1673.61 | 1735.99 | 1798.36 | 1860.73 | 1923.1 | 1985.47 | 1985.47 | 2047.84 | 2110.21 | 2172.58 | 2234.95 | 2297.32 | 2359.69 | 2359.69 | 2422.06 | 2484.43 | 2546.81 | 2609.18 | 2671.55 | 2733.92 | 2733.92 | 2796.29 | 2858.66 | 2921.03 | 2983.4 | 2983.4 | 2983.4 | 2983.4 | 3087.35 | 3191.3 | 3295.25 | 3399.21 | 3503.16 | 3607.11 | 3607.11 | 3711.06 | 3815.01 | 3918.96 | 4022.91 | 4126.86 | 4230.82 | 4230.82 | 4334.77 | 4438.72 | 4542.67 | 4646.62 | 4646.62 | 4750.57 | 4750.57 | 4854.52 | 4958.47 | 5062.43 | 5166.38 | 5270.33 | 5374.28 | 5374.28 | 5478.23 | 5582.18 | 5686.13 | 5790.08 | 5894.04 | 5997.99 | 5997.99 | 6101.94 | 6205.89 | 6276.26 | 6332.23 | 6388.2 | 6444.18 | 6444.18 | 6500.15 | 6556.12 | 6612.1 | 6668.07 | 6724.05 | 6780.02 | 6780.02 | 6835.99 | 6891.97 | 6947.94 | 7003.91 | 7059.89 | 7115.86 | 7115.86 | 7171.84 | 7227.81 | 7283.78 | 7339.76 | 7395.73 | 7451.7 | 7451.7 | 7507.68 | 7507.68 | 7507.68 | 7507.68 | 7563.65 | 7619.63 | 7619.63 | 7675.6 | 7731.57 | 7787.55 | 7843.52 | 7899.49 | 7955.47 | 7955.47 | 8011.44 | 8067.42 | 8123.39 | 8179.36 | 8235.34 | 8291.31 | 8291.31 | 8347.28 | 8347.28 | 8403.26 | 8459.23 | 8515.21 | 8571.18 | 8571.18 | 8627.15 | 8683.13 | 8739.1 | 8739.1 | 8739.1 | 8795.07 | 8795.07 | 8851.05 | 8907.02 | 8963 | 9018.97 | 9074.94 | 9130.92 | 9130.92 | 9186.89 | 9242.86 | 9298.84 | 9354.81 | 9410.79 | 9466.76 | 9466.76 | 9522.73 | 9578.71 | 9595.5 | 9595.5 | 9595.5 | 9595.5 | 9595.5 | 9595.5 | 9595.5 | 9595.5 | 9595.5 | 9595.5 | 9595.5 | 9595.5 | 9595.5 | 9595.5 | 9595.5 | 9595.5 | 9595.5 | 9595.5 | 9595.5 | 9595.5 | 9595.5 | 9595.5 | 9595.5 | 9595.5 | 9595.5 | 9595.5 | 9595.5 | 9595.5 | 9595.5 | 9595.5 | 9595.5 | 9595.5 | 9595.5 | 9595.5 | 9595.5 | 9595.5 | 9595.5 | 9595.5 | 9595.5 | 9595.5 | 9595.5 | 9595.5 | 9595.5 | 9595.5 | 9595.5 | 9595.5 | 9595.5 | 9595.5 | 9595.5 | 9595.5 | 9595.5 | 9595.5 | 9595.5 | 9595.5 | 9595.5 | 9595.5 | 9595.5 | 9595.5 | 9595.5 | 9595.5 | 9595.5 | 9595.5 | 9595.5 | 9595.5 | 9595.5 | 9595.5 | 9595.5 | 9595.5 | 9595.5 | 9595.5 | 9595.5 | 9595.5 | 9595.5 | 9595.5 | 9595.5 | 9595.5 | 9595.5 | 9595.5 | 9595.5 | 9595.5 | 9595.5 | 9595.5 | 9595.5 | 9595.5 | 9595.5 | 9595.5 | 9595.5 | 9595.5 | 9595.5 | 9595.5 | 9595.5 | 9595.5 | 9595.5 | 9595.5 | 9595.5 | 9595.5 | 9595.5 | 9595.5 | 9595.5 | 9595.5 | 9595.5 | 9595.5 | 9595.5 | 9595.5 | 9595.5 | 9595.5 | 9595.5 | 9595.5 | 9595.5 | 9595.5 | 9595.5 | 9595.5 | 9595.5 | 9595.5 | 9595.5 | 9595.5 | 9595.5 | 9595.5 | 9595.5 | 9595.5 | 9595.5 | 9595.5 | 9595.5 | 9595.5 | 9595.5 | 9595.5 | 9595.5 | 9595.5 | 9595.5 | 9595.5 | 9595.5 | 9595.5 | 9595.5 | 9595.5 | 9595.5 | 9595.5 | 9595.5 | 9595.5 | 9595.5 | 9595.5 | 9595.5 | 9595.5 | 9595.5 | 9595.5 | 9595.5 | 9595.5 | 9595.5 | 9595.5 | 9595.5 | 9595.5 | 9595.5 | 9595.5 | 9595.5 | 9595.5 | 9595.5 | 9595.5 | 9595.5 | 9595.5 | 9595.5 | 9595.5 | 9595.5 | 9595.5 | 9595.5 | 9595.5 | 9595.5 | 9595.5 | 9595.5 | 9595.5 | 9595.5 | 9595.5 | 9595.5 | 9595.5 | 9595.5 | 9595.5 | 9595.5 | 9595.5 | 9595.5 | 9595.5 | 9595.5 | 9595.5 | 9595.5 | 9595.5 | 9595.5 | 9595.5 | 9595.5 | 9595.5 | 9595.5 | 9595.5 | 9595.5 | 9595.5 | 9595.5 | 9595.5 | 9595.5 | 9595.5 | 9595.5 | 9595.5 | 9595.5 | 9595.5 | 9595.5 | 9595.5 | 9595.5 | 9595.5 | 9595.5 | 9595.5 | 9595.5 | 9595.5 | 9595.5 | 9595.5 | 9595.5 | 9595.5 | 9595.5 | 9595.5 | 9595.5 | 9595.5 | 9595.5 | 9595.5 | 9595.5 | 9595.5 | 9595.5 | 9595.5 | 9595.5 | 9595.5 | 9595.5 | 9595.5 | 9595.5 | 9595.5 | 9595.5 | 9595.5 | 9595.5 | 9595.5 | 9595.5 | 9595.5 | 9595.5 | 9595.5 | 9595.5 | 9595.5 | 9595.5 | 9595.5 | 9595.5 | 9595.5 | 9595.5 | 9595.5 | 9595.5 | 9595.5 | 9595.5 | 9595.5 | 9595.5 | 9595.5 | 9595.5 | 9595.5 | 9595.5 | 9595.5 | 9595.5 | 9595.5 | 9595.5 | 9595.5 | 9595.5 | 9595.5 | 9595.5 | 9595.5 | 9595.5 | 9595.5 | 9595.5 | 9595.5 | 9595.5 | 9595.5 | 9595.5 | 9595.5 | 9595.5 | 9595.5 | 9595.5 | 9595.5 | 9595.5 | 9595.5 | 9595.5 | 9595.5 | 9595.5 | 9595.5 | 9595.5 | 9595.5 | 9595.5 | 9595.5 | 9595.5 | 9595.5 | 9595.5 | 9595.5 | 9595.5 | 9595.5 | 9595.5 | 9595.5 | 9595.5 | 9595.5 | 9595.5 | 9595.5 | 9595.5 | 9595.5 | 9595.5 | 9595.5 | 9595.5 | 9595.5 | 9595.5 | 9595.5 | 9595.5 | 9595.5 | 9595.5 | 9595.5 | 9595.5 | 9595.5 | 9595.5 | 9595.5 | 9595.5 | 9595.5 | 9595.5 | 9595.5 | 9595.5 | 9595.5 | 9595.5 | 9595.5 | 9595.5 | 9595.5 | 9595.5 | 9595.5 | 9595.5 | 9595.5 | 9595.5 | 9595.5 | 9595.5 | 9595.5 | 9595.5 | 9595.5 | 9595.5 | 9595.5 | 9595.5 | 9595.5 | 9595.5 | 9595.5 | 9595.5 | 9595.5 | 9595.5 | 9595.5 | 9595.5 | 9595.5 | 9595.5 | 9595.5 | 9595.5 | 9595.5 | 9595.5 | 9595.5 | 9595.5 | 9595.5 | 9595.5 | 9595.5 | 9595.5 | 9595.5 | 9595.5 | 9595.5 | 9595.5 | 9595.5 | 9595.5 | 9595.5 | 9595.5 | 9595.5 | 9595.5 | 9595.5 | 9595.5 | 9595.5 | 9595.5 | 9595.5 | 9595.5 | 9595.5 | 9595.5 | 9595.5 | 9595.5 | 9595.5 | 9595.5
28 | CTCV090070 | Internal and external Plastering | 09-May-24 | 12-Aug-24 | 7890.75 | 7996 | 0 | 0 | 2024-05-09: 97.02; 2024-05-10: 97.02; 2024-05-11: 235.62; 2024-05-12: 374.21; 2024-05-13: 512.81; 2024-05-14: 651.41; 2024-05-15: 790.01; 2024-05-16: 928.6; 2024-05-17: 928.6; 2024-05-18: 1067.2; 2024-05-19: 1205.8; 2024-05-20: 1344.39; 2024-05-21: 1482.99; 2024-05-22: 1621.59; 2024-05-23: 1760.19; 2024-05-24: 1760.19; 2024-05-25: 1898.78; 2024-05-26: 2037.38; 2024-05-27: 2175.98; 2024-05-28: 2314.58; 2024-05-29: 2453.17; 2024-05-30: 2591.77; 2024-05-31: 2591.77; 2024-06-01: 2730.37; 2024-06-02: 2868.97; 2024-06-03: 3007.56; 2024-06-04: 3146.16; 2024-06-05: 3284.76; 2024-06-06: 3423.36; 2024-06-07: 3423.36; 2024-06-08: 3561.95; 2024-06-09: 3700.55; 2024-06-10: 3839.15; 2024-06-11: 3977.75; 2024-06-12: 4116.34; 2024-06-13: 4254.94; 2024-06-14: 4254.94; 2024-06-15: 4393.54; 2024-06-16: 4393.54; 2024-06-17: 4393.54; 2024-06-18: 4393.54; 2024-06-19: 4532.14; 2024-06-20: 4670.73; 2024-06-21: 4670.73; 2024-06-22: 4809.33; 2024-06-23: 4947.93; 2024-06-24: 5086.52; 2024-06-25: 5212.33; 2024-06-26: 5286.96; 2024-06-27: 5361.59; 2024-06-28: 5361.59; 2024-06-29: 5436.22; 2024-06-30: 5510.85; 2024-07-01: 5585.48; 2024-07-02: 5660.1; 2024-07-03: 5734.73; 2024-07-04: 5809.36; 2024-07-05: 5809.36; 2024-07-06: 5883.99; 2024-07-07: 5883.99; 2024-07-08: 5958.62; 2024-07-09: 6033.25; 2024-07-10: 6107.88; 2024-07-11: 6182.51; 2024-07-12: 6182.51; 2024-07-13: 6257.14; 2024-07-14: 6331.77; 2024-07-15: 6406.4; 2024-07-16: 6406.4; 2024-07-17: 6406.4; 2024-07-18: 6481.03; 2024-07-19: 6481.03; 2024-07-20: 6555.66; 2024-07-21: 6630.29; 2024-07-22: 6704.92; 2024-07-23: 6779.55; 2024-07-24: 6854.17; 2024-07-25: 6928.8; 2024-07-26: 6928.8; 2024-07-27: 7003.43; 2024-07-28: 7078.06; 2024-07-29: 7152.69; 2024-07-30: 7227.32; 2024-07-31: 7301.95; 2024-08-01: 7376.58; 2024-08-02: 7376.58; 2024-08-03: 7451.21; 2024-08-04: 7525.84; 2024-08-05: 7600.47; 2024-08-06: 7675.1; 2024-08-07: 7749.73; 2024-08-08: 7824.36; 2024-08-09: 7824.36; 2024-08-10: 7898.99; 2024-08-11: 7973.62; 2024-08-12: 7996; 2024-08-13: 7996; 2024-08-14: 7996; 2024-08-15: 7996; 2024-08-16: 7996; 2024-08-17: 7996; 2024-08-18: 7996; 2024-08-19: 7996; 2024-08-20: 7996; 2024-08-21: 7996; 2024-08-22: 7996; 2024-08-23: 7996; 2024-08-24: 7996; 2024-08-25: 7996; 2024-08-26: 7996; 2024-08-27: 7996; 2024-08-28: 7996; 2024-08-29: 7996; 2024-08-30: 7996; 2024-08-31: 7996; 2024-09-01: 7996; 2024-09-02: 7996; 2024-09-03: 7996; 2024-09-04: 7996; 2024-09-05: 7996; 2024-09-06: 7996; 2024-09-07: 7996; 2024-09-08: 7996; 2024-09-09: 7996; 2024-09-10: 7996; 2024-09-11: 7996; 2024-09-12: 7996; 2024-09-13: 7996; 2024-09-14: 7996; 2024-09-15: 7996; 2024-09-16: 7996; 2024-09-17: 7996; 2024-09-18: 7996; 2024-09-19: 7996; 2024-09-20: 7996; 2024-09-21: 7996; 2024-09-22: 7996; 2024-09-23: 7996; 2024-09-24: 7996; 2024-09-25: 7996; 2024-09-26: 7996; 2024-09-27: 7996; 2024-09-28: 7996; 2024-09-29: 7996; 2024-09-30: 7996; 2024-10-01: 7996; 2024-10-02: 7996; 2024-10-03: 7996; 2024-10-04: 7996; 2024-10-05: 7996; 2024-10-06: 7996; 2024-10-07: 7996; 2024-10-08: 7996; 2024-10-09: 7996; 2024-10-10: 7996; 2024-10-11: 7996; 2024-10-12: 7996; 2024-10-13: 7996; 2024-10-14: 7996; 2024-10-15: 7996; 2024-10-16: 7996; 2024-10-17: 7996; 2024-10-18: 7996; 2024-10-19: 7996; 2024-10-20: 7996; 2024-10-21: 7996; 2024-10-22: 7996; 2024-10-23: 7996; 2024-10-24: 7996; 2024-10-25: 7996; 2024-10-26: 7996; 2024-10-27: 7996; 2024-10-28: 7996; 2024-10-29: 7996; 2024-10-30: 7996; 2024-10-31: 7996; 2024-11-01: 7996; 2024-11-02: 7996; 2024-11-03: 7996; 2024-11-04: 7996; 2024-11-05: 7996; 2024-11-06: 7996; 2024-11-07: 7996; 2024-11-08: 7996; 2024-11-09: 7996; 2024-11-10: 7996; 2024-11-11: 7996; 2024-11-12: 7996; 2024-11-13: 7996; 2024-11-14: 7996; 2024-11-15: 7996; 2024-11-16: 7996; 2024-11-17: 7996; 2024-11-18: 7996; 2024-11-19: 7996; 2024-11-20: 7996; 2024-11-21: 7996; 2024-11-22: 7996; 2024-11-23: 7996; 2024-11-24: 7996; 2024-11-25: 7996; 2024-11-26: 7996; 2024-11-27: 7996; 2024-11-28: 7996; 2024-11-29: 7996; 2024-11-30: 7996; 2024-12-01: 7996; 2024-12-02: 7996; 2024-12-03: 7996; 2024-12-04: 7996; 2024-12-05: 7996; 2024-12-06: 7996; 2024-12-07: 7996; 2024-12-08: 7996; 2024-12-09: 7996; 2024-12-10: 7996; 2024-12-11: 7996; 2024-12-12: 7996; 2024-12-13: 7996; 2024-12-14: 7996; 2024-12-15: 7996; 2024-12-16: 7996; 2024-12-17: 7996; 2024-12-18: 7996; 2024-12-19: 7996; 2024-12-20: 7996; 2024-12-21: 7996; 2024-12-22: 7996; 2024-12-23: 7996; 2024-12-24: 7996; 2024-12-25: 7996; 2024-12-26: 7996; 2024-12-27: 7996; 2024-12-28: 7996; 2024-12-29: 7996; 2024-12-30: 7996; 2024-12-31: 7996; 2025-01-01: 7996; 2025-01-02: 7996; 2025-01-03: 7996; 2025-01-04: 7996; 2025-01-05: 7996; 2025-01-06: 7996; 2025-01-07: 7996; 2025-01-08: 7996; 2025-01-09: 7996; 2025-01-10: 7996; 2025-01-11: 7996; 2025-01-12: 7996; 2025-01-13: 7996; 2025-01-14: 7996; 2025-01-15: 7996; 2025-01-16: 7996; 2025-01-17: 7996; 2025-01-18: 7996; 2025-01-19: 7996; 2025-01-20: 7996; 2025-01-21: 7996; 2025-01-22: 7996; 2025-01-23: 7996; 2025-01-24: 7996; 2025-01-25: 7996; 2025-01-26: 7996; 2025-01-27: 7996; 2025-01-28: 7996; 2025-01-29: 7996; 2025-01-30: 7996; 2025-01-31: 7996; 2025-02-01: 7996; 2025-02-02: 7996; 2025-02-03: 7996; 2025-02-04: 7996; 2025-02-05: 7996; 2025-02-06: 7996; 2025-02-07: 7996; 2025-02-08: 7996; 2025-02-09: 7996; 2025-02-10: 7996; 2025-02-11: 7996; 2025-02-12: 7996; 2025-02-13: 7996; 2025-02-14: 7996; 2025-02-15: 7996; 2025-02-16: 7996; 2025-02-17: 7996; 2025-02-18: 7996; 2025-02-19: 7996; 2025-02-20: 7996; 2025-02-21: 7996; 2025-02-22: 7996; 2025-02-23: 7996; 2025-02-24: 7996; 2025-02-25: 7996; 2025-02-26: 7996; 2025-02-27: 7996; 2025-02-28: 7996; 2025-03-01: 7996; 2025-03-02: 7996; 2025-03-03: 7996; 2025-03-04: 7996; 2025-03-05: 7996; 2025-03-06: 7996; 2025-03-07: 7996; 2025-03-08: 7996; 2025-03-09: 7996; 2025-03-10: 7996; 2025-03-11: 7996; 2025-03-12: 7996; 2025-03-13: 7996; 2025-03-14: 7996; 2025-03-15: 7996; 2025-03-16: 7996; 2025-03-17: 7996; 2025-03-18: 7996; 2025-03-19: 7996; 2025-03-20: 7996; 2025-03-21: 7996; 2025-03-22: 7996; 2025-03-23: 7996; 2025-03-24: 7996; 2025-03-25: 7996; 2025-03-26: 7996; 2025-03-27: 7996; 2025-03-28: 7996; 2025-03-29: 7996; 2025-03-30: 7996; 2025-03-31: 7996; 2025-04-01: 7996; 2025-04-02: 7996; 2025-04-03: 7996; 2025-04-04: 7996; 2025-04-05: 7996; 2025-04-06: 7996; 2025-04-07: 7996; 2025-04-08: 7996; 2025-04-09: 7996; 2025-04-10: 7996; 2025-04-11: 7996; 2025-04-12: 7996; 2025-04-13: 7996; 2025-04-14: 7996; 2025-04-15: 7996; 2025-04-16: 7996; 2025-04-17: 7996; 2025-04-18: 7996; 2025-04-19: 7996; 2025-04-20: 7996; 2025-04-21: 7996; 2025-04-22: 7996; 2025-04-23: 7996; 2025-04-24: 7996; 2025-04-25: 7996; 2025-04-26: 7996; 2025-04-27: 7996; 2025-04-28: 7996; 2025-04-29: 7996; 2025-04-30: 7996; 2025-05-01: 7996; 2025-05-02: 7996; 2025-05-03: 7996; 2025-05-04: 7996; 2025-05-05: 7996; 2025-05-06: 7996; 2025-05-07: 7996; 2025-05-08: 7996; 2025-05-09: 7996; 2025-05-10: 7996; 2025-05-11: 7996; 2025-05-12: 7996; 2025-05-13: 7996; 2025-05-14: 7996; 2025-05-15: 7996; 2025-05-16: 7996; 2025-05-17: 7996; 2025-05-18: 7996; 2025-05-19: 7996; 2025-05-20: 7996; 2025-05-21: 7996; 2025-05-22: 7996; 2025-05-23: 7996; 2025-05-24: 7996; 2025-05-25: 7996; 2025-05-26: 7996; 2025-05-27: 7996; 2025-05-28: 7996; 2025-05-29: 7996; 2025-05-30: 7996; 2025-05-31: 7996; 2025-06-01: 7996; 2025-06-02: 7996; 2025-06-03: 7996; 2025-06-04: 7996; 2025-06-05: 7996; 2025-06-06: 7996; 2025-06-07: 7996; 2025-06-08: 7996; 2025-06-09: 7996; 2025-06-10: 7996; 2025-06-11: 7996; 2025-06-12: 7996; 2025-06-13: 7996; 2025-06-14: 7996; 2025-06-15: 7996; 2025-06-16: 7996; 2025-06-17: 7996; 2025-06-18: 7996; 2025-06-19: 7996; 2025-06-20: 7996; 2025-06-21: 7996; 2025-06-22: 7996; 2025-06-23: 7996; 2025-06-24: 7996; 2025-06-25: 7996; 2025-06-26: 7996; 2025-06-27: 7996; 2025-06-28: 7996; 2025-06-29: 7996; 2025-06-30: 7996; 2025-07-01: 7996; 2025-07-02: 7996; 2025-07-03: 7996; 2025-07-04: 7996; 2025-07-05: 7996; 2025-07-06: 7996; 2025-07-07: 7996; 2025-07-08: 7996; 2025-07-09: 7996; 2025-07-10: 7996; 2025-07-11: 7996; 2025-07-12: 7996; 2025-07-13: 7996; 2025-07-14: 7996; 2025-07-15: 7996; 2025-07-16: 7996; 2025-07-17: 7996; 2025-07-18: 7996; 2025-07-19: 7996; 2025-07-20: 7996; 2025-07-21: 7996; 2025-07-22: 7996; 2025-07-23: 7996; 2025-07-24: 7996; 2025-07-25: 7996; 2025-07-26: 7996; 2025-07-27: 7996; 2025-07-28: 7996; 2025-07-29: 7996; 2025-07-30: 7996; 2025-07-31: 7996; 2025-08-01: 7996; 2025-08-02: 7996; 2025-08-03: 7996; 2025-08-04: 7996; 2025-08-05: 7996; 2025-08-06: 7996; 2025-08-07: 7996; 2025-08-08: 7996; 2025-08-09: 7996; 2025-08-10: 7996; 2025-08-11: 7996; 2025-08-12: 7996; 2025-08-13: 7996; 2025-08-15: 7996
29 | CTCV090080 | Internal and External painting | 2024-07-04 | 29-Aug-24 | 6312.6 | 6396.8 | 0 | 0 | 2024-07-04: 129.36; 2024-07-05: 129.36; 2024-07-06: 314.15; 2024-07-07: 314.15; 2024-07-08: 498.95; 2024-07-09: 683.75; 2024-07-10: 868.54; 2024-07-11: 1053.34; 2024-07-12: 1053.34; 2024-07-13: 1238.14; 2024-07-14: 1422.93; 2024-07-15: 1607.73; 2024-07-16: 1607.73; 2024-07-17: 1607.73; 2024-07-18: 1792.53; 2024-07-19: 1792.53; 2024-07-20: 1977.32; 2024-07-21: 2162.12; 2024-07-22: 2346.92; 2024-07-23: 2531.71; 2024-07-24: 2716.51; 2024-07-25: 2901.31; 2024-07-26: 2901.31; 2024-07-27: 3086.1; 2024-07-28: 3270.9; 2024-07-29: 3455.7; 2024-07-30: 3640.49; 2024-07-31: 3825.29; 2024-08-01: 4010.08; 2024-08-02: 4010.08; 2024-08-03: 4177.82; 2024-08-04: 4277.33; 2024-08-05: 4376.83; 2024-08-06: 4476.34; 2024-08-07: 4575.85; 2024-08-08: 4675.35; 2024-08-09: 4675.35; 2024-08-10: 4774.86; 2024-08-11: 4874.36; 2024-08-12: 4973.87; 2024-08-13: 5073.38; 2024-08-14: 5172.88; 2024-08-15: 5272.39; 2024-08-16: 5272.39; 2024-08-17: 5371.89; 2024-08-18: 5471.4; 2024-08-19: 5570.9; 2024-08-20: 5670.41; 2024-08-21: 5769.92; 2024-08-22: 5869.42; 2024-08-23: 5869.42; 2024-08-24: 5968.93; 2024-08-25: 6068.43; 2024-08-26: 6167.94; 2024-08-27: 6267.45; 2024-08-28: 6366.95; 2024-08-29: 6396.8; 2024-08-30: 6396.8; 2024-08-31: 6396.8; 2024-09-01: 6396.8; 2024-09-02: 6396.8; 2024-09-03: 6396.8; 2024-09-04: 6396.8; 2024-09-05: 6396.8; 2024-09-06: 6396.8; 2024-09-07: 6396.8; 2024-09-08: 6396.8; 2024-09-09: 6396.8; 2024-09-10: 6396.8; 2024-09-11: 6396.8; 2024-09-12: 6396.8; 2024-09-13: 6396.8; 2024-09-14: 6396.8; 2024-09-15: 6396.8; 2024-09-16: 6396.8; 2024-09-17: 6396.8; 2024-09-18: 6396.8; 2024-09-19: 6396.8; 2024-09-20: 6396.8; 2024-09-21: 6396.8; 2024-09-22: 6396.8; 2024-09-23: 6396.8; 2024-09-24: 6396.8; 2024-09-25: 6396.8; 2024-09-26: 6396.8; 2024-09-27: 6396.8; 2024-09-28: 6396.8; 2024-09-29: 6396.8; 2024-09-30: 6396.8; 2024-10-01: 6396.8; 2024-10-02: 6396.8; 2024-10-03: 6396.8; 2024-10-04: 6396.8; 2024-10-05: 6396.8; 2024-10-06: 6396.8; 2024-10-07: 6396.8; 2024-10-08: 6396.8; 2024-10-09: 6396.8; 2024-10-10: 6396.8; 2024-10-11: 6396.8; 2024-10-12: 6396.8; 2024-10-13: 6396.8; 2024-10-14: 6396.8; 2024-10-15: 6396.8; 2024-10-16: 6396.8; 2024-10-17: 6396.8; 2024-10-18: 6396.8; 2024-10-19: 6396.8; 2024-10-20: 6396.8; 2024-10-21: 6396.8; 2024-10-22: 6396.8; 2024-10-23: 6396.8; 2024-10-24: 6396.8; 2024-10-25: 6396.8; 2024-10-26: 6396.8; 2024-10-27: 6396.8; 2024-10-28: 6396.8; 2024-10-29: 6396.8; 2024-10-30: 6396.8; 2024-10-31: 6396.8; 2024-11-01: 6396.8; 2024-11-02: 6396.8; 2024-11-03: 6396.8; 2024-11-04: 6396.8; 2024-11-05: 6396.8; 2024-11-06: 6396.8; 2024-11-07: 6396.8; 2024-11-08: 6396.8; 2024-11-09: 6396.8; 2024-11-10: 6396.8; 2024-11-11: 6396.8; 2024-11-12: 6396.8; 2024-11-13: 6396.8; 2024-11-14: 6396.8; 2024-11-15: 6396.8; 2024-11-16: 6396.8; 2024-11-17: 6396.8; 2024-11-18: 6396.8; 2024-11-19: 6396.8; 2024-11-20: 6396.8; 2024-11-21: 6396.8; 2024-11-22: 6396.8; 2024-11-23: 6396.8; 2024-11-24: 6396.8; 2024-11-25: 6396.8; 2024-11-26: 6396.8; 2024-11-27: 6396.8; 2024-11-28: 6396.8; 2024-11-29: 6396.8; 2024-11-30: 6396.8; 2024-12-01: 6396.8; 2024-12-02: 6396.8; 2024-12-03: 6396.8; 2024-12-04: 6396.8; 2024-12-05: 6396.8; 2024-12-06: 6396.8; 2024-12-07: 6396.8; 2024-12-08: 6396.8; 2024-12-09: 6396.8; 2024-12-10: 6396.8; 2024-12-11: 6396.8; 2024-12-12: 6396.8; 2024-12-13: 6396.8; 2024-12-14: 6396.8; 2024-12-15: 6396.8; 2024-12-16: 6396.8; 2024-12-17: 6396.8; 2024-12-18: 6396.8; 2024-12-19: 6396.8; 2024-12-20: 6396.8; 2024-12-21: 6396.8; 2024-12-22: 6396.8; 2024-12-23: 6396.8; 2024-12-24: 6396.8; 2024-12-25: 6396.8; 2024-12-26: 6396.8; 2024-12-27: 6396.8; 2024-12-28: 6396.8; 2024-12-29: 6396.8; 2024-12-30: 6396.8; 2024-12-31: 6396.8; 2025-01-01: 6396.8; 2025-01-02: 6396.8; 2025-01-03: 6396.8; 2025-01-04: 6396.8; 2025-01-05: 6396.8; 2025-01-06: 6396.8; 2025-01-07: 6396.8; 2025-01-08: 6396.8; 2025-01-09: 6396.8; 2025-01-10: 6396.8; 2025-01-11: 6396.8; 2025-01-12: 6396.8; 2025-01-13: 6396.8; 2025-01-14: 6396.8; 2025-01-15: 6396.8; 2025-01-16: 6396.8; 2025-01-17: 6396.8; 2025-01-18: 6396.8; 2025-01-19: 6396.8; 2025-01-20: 6396.8; 2025-01-21: 6396.8; 2025-01-22: 6396.8; 2025-01-23: 6396.8; 2025-01-24: 6396.8; 2025-01-25: 6396.8; 2025-01-26: 6396.8; 2025-01-27: 6396.8; 2025-01-28: 6396.8; 2025-01-29: 6396.8; 2025-01-30: 6396.8; 2025-01-31: 6396.8; 2025-02-01: 6396.8; 2025-02-02: 6396.8; 2025-02-03: 6396.8; 2025-02-04: 6396.8; 2025-02-05: 6396.8; 2025-02-06: 6396.8; 2025-02-07: 6396.8; 2025-02-08: 6396.8; 2025-02-09: 6396.8; 2025-02-10: 6396.8; 2025-02-11: 6396.8; 2025-02-12: 6396.8; 2025-02-13: 6396.8; 2025-02-14: 6396.8; 2025-02-15: 6396.8; 2025-02-16: 6396.8; 2025-02-17: 6396.8; 2025-02-18: 6396.8; 2025-02-19: 6396.8; 2025-02-20: 6396.8; 2025-02-21: 6396.8; 2025-02-22: 6396.8; 2025-02-23: 6396.8; 2025-02-24: 6396.8; 2025-02-25: 6396.8; 2025-02-26: 6396.8; 2025-02-27: 6396.8; 2025-02-28: 6396.8; 2025-03-01: 6396.8; 2025-03-02: 6396.8; 2025-03-03: 6396.8; 2025-03-04: 6396.8; 2025-03-05: 6396.8; 2025-03-06: 6396.8; 2025-03-07: 6396.8; 2025-03-08: 6396.8; 2025-03-09: 6396.8; 2025-03-10: 6396.8; 2025-03-11: 6396.8; 2025-03-12: 6396.8; 2025-03-13: 6396.8; 2025-03-14: 6396.8; 2025-03-15: 6396.8; 2025-03-16: 6396.8; 2025-03-17: 6396.8; 2025-03-18: 6396.8; 2025-03-19: 6396.8; 2025-03-20: 6396.8; 2025-03-21: 6396.8; 2025-03-22: 6396.8; 2025-03-23: 6396.8; 2025-03-24: 6396.8; 2025-03-25: 6396.8; 2025-03-26: 6396.8; 2025-03-27: 6396.8; 2025-03-28: 6396.8; 2025-03-29: 6396.8; 2025-03-30: 6396.8; 2025-03-31: 6396.8; 2025-04-01: 6396.8; 2025-04-02: 6396.8; 2025-04-03: 6396.8; 2025-04-04: 6396.8; 2025-04-05: 6396.8; 2025-04-06: 6396.8; 2025-04-07: 6396.8; 2025-04-08: 6396.8; 2025-04-09: 6396.8; 2025-04-10: 6396.8; 2025-04-11: 6396.8; 2025-04-12: 6396.8; 2025-04-13: 6396.8; 2025-04-14: 6396.8; 2025-04-15: 6396.8; 2025-04-16: 6396.8; 2025-04-17: 6396.8; 2025-04-18: 6396.8; 2025-04-19: 6396.8; 2025-04-20: 6396.8; 2025-04-21: 6396.8; 2025-04-22: 6396.8; 2025-04-23: 6396.8; 2025-04-24: 6396.8; 2025-04-25: 6396.8; 2025-04-26: 6396.8; 2025-04-27: 6396.8; 2025-04-28: 6396.8; 2025-04-29: 6396.8; 2025-04-30: 6396.8; 2025-05-01: 6396.8; 2025-05-02: 6396.8; 2025-05-03: 6396.8; 2025-05-04: 6396.8; 2025-05-05: 6396.8; 2025-05-06: 6396.8; 2025-05-07: 6396.8; 2025-05-08: 6396.8; 2025-05-09: 6396.8; 2025-05-10: 6396.8; 2025-05-11: 6396.8; 2025-05-12: 6396.8; 2025-05-13: 6396.8; 2025-05-14: 6396.8; 2025-05-15: 6396.8; 2025-05-16: 6396.8; 2025-05-17: 6396.8; 2025-05-18: 6396.8; 2025-05-19: 6396.8; 2025-05-20: 6396.8; 2025-05-21: 6396.8; 2025-05-22: 6396.8; 2025-05-23: 6396.8; 2025-05-24: 6396.8; 2025-05-25: 6396.8; 2025-05-26: 6396.8; 2025-05-27: 6396.8; 2025-05-28: 6396.8; 2025-05-29: 6396.8; 2025-05-30: 6396.8; 2025-05-31: 6396.8; 2025-06-01: 6396.8; 2025-06-02: 6396.8; 2025-06-03: 6396.8; 2025-06-04: 6396.8; 2025-06-05: 6396.8; 2025-06-06: 6396.8; 2025-06-07: 6396.8; 2025-06-08: 6396.8; 2025-06-09: 6396.8; 2025-06-10: 6396.8; 2025-06-11: 6396.8; 2025-06-12: 6396.8; 2025-06-13: 6396.8; 2025-06-14: 6396.8; 2025-06-15: 6396.8; 2025-06-16: 6396.8; 2025-06-17: 6396.8; 2025-06-18: 6396.8; 2025-06-19: 6396.8; 2025-06-20: 6396.8; 2025-06-21: 6396.8; 2025-06-22: 6396.8; 2025-06-23: 6396.8; 2025-06-24: 6396.8; 2025-06-25: 6396.8; 2025-06-26: 6396.8; 2025-06-27: 6396.8; 2025-06-28: 6396.8; 2025-06-29: 6396.8; 2025-06-30: 6396.8; 2025-07-01: 6396.8; 2025-07-02: 6396.8; 2025-07-03: 6396.8; 2025-07-04: 6396.8; 2025-07-05: 6396.8; 2025-07-06: 6396.8; 2025-07-07: 6396.8; 2025-07-08: 6396.8; 2025-07-09: 6396.8; 2025-07-10: 6396.8; 2025-07-11: 6396.8; 2025-07-12: 6396.8; 2025-07-13: 6396.8; 2025-07-14: 6396.8; 2025-07-15: 6396.8; 2025-07-16: 6396.8; 2025-07-17: 6396.8; 2025-07-18: 6396.8; 2025-07-19: 6396.8; 2025-07-20: 6396.8; 2025-07-21: 6396.8; 2025-07-22: 6396.8; 2025-07-23: 6396.8; 2025-07-24: 6396.8; 2025-07-25: 6396.8; 2025-07-26: 6396.8; 2025-07-27: 6396.8; 2025-07-28: 6396.8; 2025-07-29: 6396.8; 2025-07-30: 6396.8; 2025-07-31: 6396.8; 2025-08-01: 6396.8; 2025-08-02: 6396.8; 2025-08-03: 6396.8; 2025-08-04: 6396.8; 2025-08-05: 6396.8; 2025-08-06: 6396.8; 2025-08-07: 6396.8; 2025-08-08: 6396.8; 2025-08-09: 6396.8; 2025-08-10: 6396.8; 2025-08-11: 6396.8; 2025-08-12: 6396.8; 2025-08-13: 6396.8; 2025-08-15: 6396.8
30 | CTCV090090 | Benificial Occupancy - Substation building | 29-Aug-24 |  | 0 | 0 | 0 | 0
31 | Roads, Fencing, Paving & Miscellaneous Civil Work |  | 20-Aug-24 | 2025-06-29 | 58522.4 | 59303.03 |  |  | 2024-08-20: 169.41; 2024-08-21: 411.41; 2024-08-22: 653.42; 2024-08-23: 653.42; 2024-08-24: 895.43; 2024-08-25: 1137.44; 2024-08-26: 1379.45; 2024-08-27: 1621.46; 2024-08-28: 1863.47; 2024-08-29: 2105.48; 2024-08-30: 2105.48; 2024-08-31: 2347.48; 2024-09-01: 2653.71; 2024-09-02: 2987.46; 2024-09-03: 3321.21; 2024-09-04: 3654.95; 2024-09-05: 3988.7; 2024-09-06: 3988.7; 2024-09-07: 4322.45; 2024-09-08: 4656.2; 2024-09-09: 4989.95; 2024-09-10: 5323.7; 2024-09-11: 5657.44; 2024-09-12: 5991.19; 2024-09-13: 5991.19; 2024-09-14: 6324.94; 2024-09-15: 6324.94; 2024-09-16: 6658.69; 2024-09-17: 6992.44; 2024-09-18: 7326.19; 2024-09-19: 7659.93; 2024-09-20: 7659.93; 2024-09-21: 7993.68; 2024-09-22: 8327.43; 2024-09-23: 8661.18; 2024-09-24: 8994.93; 2024-09-25: 9328.68; 2024-09-26: 9662.42; 2024-09-27: 9662.42; 2024-09-28: 9996.17; 2024-09-29: 10329.92; 2024-09-30: 10663.67; 2024-10-01: 10997.42; 2024-10-02: 11331.16; 2024-10-03: 11664.91; 2024-10-04: 11664.91; 2024-10-05: 11998.66; 2024-10-06: 12332.41; 2024-10-07: 12587.97; 2024-10-08: 12810.02; 2024-10-09: 13032.07; 2024-10-10: 13254.13; 2024-10-11: 13254.13; 2024-10-12: 13476.18; 2024-10-13: 13668.59; 2024-10-14: 13848.3; 2024-10-15: 14028.01; 2024-10-16: 14207.72; 2024-10-17: 14387.43; 2024-10-18: 14387.43; 2024-10-19: 14567.14; 2024-10-20: 14746.85; 2024-10-21: 14926.56; 2024-10-22: 15106.28; 2024-10-23: 15285.99; 2024-10-24: 15465.7; 2024-10-25: 15465.7; 2024-10-26: 15645.41; 2024-10-27: 15825.12; 2024-10-28: 16004.83; 2024-10-29: 16184.54; 2024-10-30: 16364.25; 2024-10-31: 16543.96; 2024-11-01: 16543.96; 2024-11-02: 16723.67; 2024-11-03: 16903.38; 2024-11-04: 17083.09; 2024-11-05: 17262.8; 2024-11-06: 17442.51; 2024-11-07: 17622.22; 2024-11-08: 17622.22; 2024-11-09: 17801.93; 2024-11-10: 17981.65; 2024-11-11: 18161.36; 2024-11-12: 18341.07; 2024-11-13: 18520.78; 2024-11-14: 18700.49; 2024-11-15: 18700.49; 2024-11-16: 18880.2; 2024-11-17: 19059.91; 2024-11-18: 19239.62; 2024-11-19: 19419.33; 2024-11-20: 19599.04; 2024-11-21: 19778.75; 2024-11-22: 19778.75; 2024-11-23: 19933.82; 2024-11-24: 20078.33; 2024-11-25: 20222.85; 2024-11-26: 20367.36; 2024-11-27: 20511.87; 2024-11-28: 20656.38; 2024-11-29: 20656.38; 2024-11-30: 20800.9; 2024-12-01: 20945.41; 2024-12-02: 21089.92; 2024-12-03: 21234.43; 2024-12-04: 21378.95; 2024-12-05: 21523.46; 2024-12-06: 21523.46; 2024-12-07: 21667.97; 2024-12-08: 21812.48; 2024-12-09: 21956.99; 2024-12-10: 22101.51; 2024-12-11: 22246.02; 2024-12-12: 22390.53; 2024-12-13: 22390.53; 2024-12-14: 22535.04; 2024-12-15: 22679.56; 2024-12-16: 22824.07; 2024-12-17: 22968.58; 2024-12-18: 23113.09; 2024-12-19: 23257.6; 2024-12-20: 23257.6; 2024-12-21: 23402.12; 2024-12-22: 23546.63; 2024-12-23: 23691.14; 2024-12-24: 23835.65; 2024-12-25: 23980.17; 2024-12-26: 24124.68; 2024-12-27: 24124.68; 2024-12-28: 24269.19; 2024-12-29: 24413.7; 2024-12-30: 24558.22; 2024-12-31: 24702.73; 2025-01-01: 24702.73; 2025-01-02: 24847.24; 2025-01-03: 24847.24; 2025-01-04: 24991.75; 2025-01-05: 25136.26; 2025-01-06: 25280.78; 2025-01-07: 25425.29; 2025-01-08: 25569.8; 2025-01-09: 25714.31; 2025-01-10: 25714.31; 2025-01-11: 25858.83; 2025-01-12: 25858.83; 2025-01-13: 26003.34; 2025-01-14: 26147.85; 2025-01-15: 26292.36; 2025-01-16: 26436.87; 2025-01-17: 26436.87; 2025-01-18: 26581.39; 2025-01-19: 26725.9; 2025-01-20: 26870.41; 2025-01-21: 27014.92; 2025-01-22: 27159.44; 2025-01-23: 27303.95; 2025-01-24: 27303.95; 2025-01-25: 27448.46; 2025-01-26: 27592.97; 2025-01-27: 27737.48; 2025-01-28: 27882; 2025-01-29: 28026.51; 2025-01-30: 28171.02; 2025-01-31: 28171.02; 2025-02-01: 28315.53; 2025-02-02: 28460.05; 2025-02-03: 28557.87; 2025-02-04: 28635.68; 2025-02-05: 28713.5; 2025-02-06: 28791.31; 2025-02-07: 28791.31; 2025-02-08: 28869.13; 2025-02-09: 28946.94; 2025-02-10: 29024.76; 2025-02-11: 29102.57; 2025-02-12: 29180.38; 2025-02-13: 29258.2; 2025-02-14: 29258.2; 2025-02-15: 29336.01; 2025-02-16: 29413.83; 2025-02-17: 29491.64; 2025-02-18: 29569.46; 2025-02-19: 29647.27; 2025-02-20: 29725.08; 2025-02-21: 29725.08; 2025-02-22: 29802.9; 2025-02-23: 29880.71; 2025-02-24: 29958.53; 2025-02-25: 30036.34; 2025-02-26: 30378.37; 2025-02-27: 30833.63; 2025-02-28: 30833.63; 2025-03-01: 31106.78; 2025-03-02: 31379.94; 2025-03-03: 31653.09; 2025-03-04: 31926.25; 2025-03-05: 32199.4; 2025-03-06: 32472.56; 2025-03-07: 32472.56; 2025-03-08: 32745.71; 2025-03-09: 33018.87; 2025-03-10: 33292.02; 2025-03-11: 33565.18; 2025-03-12: 33838.33; 2025-03-13: 34111.49; 2025-03-14: 34111.49; 2025-03-15: 34384.64; 2025-03-16: 34657.8; 2025-03-17: 34930.95; 2025-03-18: 35204.11; 2025-03-19: 35477.26; 2025-03-20: 35750.42; 2025-03-21: 35750.42; 2025-03-22: 36023.58; 2025-03-23: 36296.73; 2025-03-24: 36569.89; 2025-03-25: 36843.04; 2025-03-26: 37116.2; 2025-03-27: 37389.35; 2025-03-28: 37389.35; 2025-03-29: 37662.51; 2025-03-30: 37935.66; 2025-03-31: 37935.66; 2025-04-01: 38390.92; 2025-04-02: 38846.18; 2025-04-03: 39301.44; 2025-04-04: 39301.44; 2025-04-05: 39756.7; 2025-04-06: 40211.96; 2025-04-07: 40667.21; 2025-04-08: 41122.47; 2025-04-09: 41577.73; 2025-04-10: 42032.99; 2025-04-11: 42032.99; 2025-04-12: 42488.25; 2025-04-13: 42943.51; 2025-04-14: 43398.77; 2025-04-15: 43854.03; 2025-04-16: 44309.28; 2025-04-17: 44764.54; 2025-04-18: 44764.54; 2025-04-19: 45219.8; 2025-04-20: 45675.06; 2025-04-21: 46130.32; 2025-04-22: 46585.58; 2025-04-23: 47040.84; 2025-04-24: 47496.1; 2025-04-25: 47496.1; 2025-04-26: 47951.35; 2025-04-27: 48383.27; 2025-04-28: 48760.71; 2025-04-29: 49138.16; 2025-04-30: 49515.6; 2025-05-01: 49515.6; 2025-05-02: 49515.6; 2025-05-03: 49893.05; 2025-05-04: 50218.23; 2025-05-05: 50421.47; 2025-05-06: 50624.71; 2025-05-07: 50827.95; 2025-05-08: 51031.19; 2025-05-09: 51031.19; 2025-05-10: 51234.43; 2025-05-11: 51437.66; 2025-05-12: 51640.9; 2025-05-13: 51844.14; 2025-05-14: 52047.38; 2025-05-15: 52250.62; 2025-05-16: 52250.62; 2025-05-17: 52453.86; 2025-05-18: 52657.1; 2025-05-19: 52860.34; 2025-05-20: 53063.58; 2025-05-21: 53266.82; 2025-05-22: 53470.06; 2025-05-23: 53470.06; 2025-05-24: 53673.3; 2025-05-25: 53876.54; 2025-05-26: 54079.78; 2025-05-27: 54283.02; 2025-05-28: 54486.25; 2025-05-29: 54689.49; 2025-05-30: 54689.49; 2025-05-31: 54892.73; 2025-06-01: 55095.97; 2025-06-02: 55299.21; 2025-06-03: 55502.45; 2025-06-04: 55705.69; 2025-06-05: 55908.93; 2025-06-06: 55908.93; 2025-06-07: 55908.93; 2025-06-08: 55908.93; 2025-06-09: 56112.17; 2025-06-10: 56315.41; 2025-06-11: 56518.65; 2025-06-12: 56721.89; 2025-06-13: 56721.89; 2025-06-14: 56925.13; 2025-06-15: 57128.37; 2025-06-16: 57331.6; 2025-06-17: 57534.84; 2025-06-18: 57738.08; 2025-06-19: 57941.32; 2025-06-20: 57941.32; 2025-06-21: 58144.56; 2025-06-22: 58347.8; 2025-06-23: 58551.04; 2025-06-24: 58754.28; 2025-06-25: 58957.52; 2025-06-26: 58957.52; 2025-06-27: 58957.52; 2025-06-28: 59160.76; 2025-06-29: 59303.03; 2025-06-30: 59303.03; 2025-07-01: 59303.03; 2025-07-02: 59303.03; 2025-07-03: 59303.03; 2025-07-04: 59303.03; 2025-07-05: 59303.03; 2025-07-06: 59303.03; 2025-07-07: 59303.03; 2025-07-08: 59303.03; 2025-07-09: 59303.03; 2025-07-10: 59303.03; 2025-07-11: 59303.03; 2025-07-12: 59303.03; 2025-07-13: 59303.03; 2025-07-14: 59303.03; 2025-07-15: 59303.03; 2025-07-16: 59303.03; 2025-07-17: 59303.03; 2025-07-18: 59303.03; 2025-07-19: 59303.03; 2025-07-20: 59303.03; 2025-07-21: 59303.03; 2025-07-22: 59303.03; 2025-07-23: 59303.03; 2025-07-24: 59303.03; 2025-07-25: 59303.03; 2025-07-26: 59303.03; 2025-07-27: 59303.03; 2025-07-28: 59303.03; 2025-07-29: 59303.03; 2025-07-30: 59303.03; 2025-07-31: 59303.03; 2025-08-01: 59303.03; 2025-08-02: 59303.03; 2025-08-03: 59303.03; 2025-08-04: 59303.03; 2025-08-05: 59303.03; 2025-08-06: 59303.03; 2025-08-07: 59303.03; 2025-08-08: 59303.03; 2025-08-09: 59303.03; 2025-08-10: 59303.03; 2025-08-11: 59303.03; 2025-08-12: 59303.03; 2025-08-13: 59303.03; 2025-08-15: 59303.03
32 | CTCV070010 | Fencing & Gates Work | 20-Aug-24 | 2024-11-23 | 14696.8 | 14892.84 | 2800 | RCC | 2024-08-20: 169.41; 2024-08-21: 411.41; 2024-08-22: 653.42; 2024-08-23: 653.42; 2024-08-24: 895.43; 2024-08-25: 1137.44; 2024-08-26: 1379.45; 2024-08-27: 1621.46; 2024-08-28: 1863.47; 2024-08-29: 2105.48; 2024-08-30: 2105.48; 2024-08-31: 2347.48; 2024-09-01: 2589.49; 2024-09-02: 2831.5; 2024-09-03: 3073.51; 2024-09-04: 3315.52; 2024-09-05: 3557.53; 2024-09-06: 3557.53; 2024-09-07: 3799.54; 2024-09-08: 4041.54; 2024-09-09: 4283.55; 2024-09-10: 4525.56; 2024-09-11: 4767.57; 2024-09-12: 5009.58; 2024-09-13: 5009.58; 2024-09-14: 5251.59; 2024-09-15: 5251.59; 2024-09-16: 5493.6; 2024-09-17: 5735.6; 2024-09-18: 5977.61; 2024-09-19: 6219.62; 2024-09-20: 6219.62; 2024-09-21: 6461.63; 2024-09-22: 6703.64; 2024-09-23: 6945.65; 2024-09-24: 7187.66; 2024-09-25: 7429.67; 2024-09-26: 7671.67; 2024-09-27: 7671.67; 2024-09-28: 7913.68; 2024-09-29: 8155.69; 2024-09-30: 8397.7; 2024-10-01: 8639.71; 2024-10-02: 8881.72; 2024-10-03: 9123.73; 2024-10-04: 9123.73; 2024-10-05: 9365.73; 2024-10-06: 9607.74; 2024-10-07: 9771.56; 2024-10-08: 9901.88; 2024-10-09: 10032.19; 2024-10-10: 10162.5; 2024-10-11: 10162.5; 2024-10-12: 10292.81; 2024-10-13: 10423.13; 2024-10-14: 10553.44; 2024-10-15: 10683.75; 2024-10-16: 10814.06; 2024-10-17: 10944.38; 2024-10-18: 10944.38; 2024-10-19: 11074.69; 2024-10-20: 11205; 2024-10-21: 11335.31; 2024-10-22: 11465.62; 2024-10-23: 11595.94; 2024-10-24: 11726.25; 2024-10-25: 11726.25; 2024-10-26: 11856.56; 2024-10-27: 11986.87; 2024-10-28: 12117.19; 2024-10-29: 12247.5; 2024-10-30: 12377.81; 2024-10-31: 12508.12; 2024-11-01: 12508.12; 2024-11-02: 12638.44; 2024-11-03: 12768.75; 2024-11-04: 12899.06; 2024-11-05: 13029.37; 2024-11-06: 13159.69; 2024-11-07: 13290; 2024-11-08: 13290; 2024-11-09: 13420.31; 2024-11-10: 13550.62; 2024-11-11: 13680.93; 2024-11-12: 13811.25; 2024-11-13: 13941.56; 2024-11-14: 14071.87; 2024-11-15: 14071.87; 2024-11-16: 14202.18; 2024-11-17: 14332.5; 2024-11-18: 14462.81; 2024-11-19: 14593.12; 2024-11-20: 14723.43; 2024-11-21: 14853.75; 2024-11-22: 14853.75; 2024-11-23: 14892.84; 2024-11-24: 14892.84; 2024-11-25: 14892.84; 2024-11-26: 14892.84; 2024-11-27: 14892.84; 2024-11-28: 14892.84; 2024-11-29: 14892.84; 2024-11-30: 14892.84; 2024-12-01: 14892.84; 2024-12-02: 14892.84; 2024-12-03: 14892.84; 2024-12-04: 14892.84; 2024-12-05: 14892.84; 2024-12-06: 14892.84; 2024-12-07: 14892.84; 2024-12-08: 14892.84; 2024-12-09: 14892.84; 2024-12-10: 14892.84; 2024-12-11: 14892.84; 2024-12-12: 14892.84; 2024-12-13: 14892.84; 2024-12-14: 14892.84; 2024-12-15: 14892.84; 2024-12-16: 14892.84; 2024-12-17: 14892.84; 2024-12-18: 14892.84; 2024-12-19: 14892.84; 2024-12-20: 14892.84; 2024-12-21: 14892.84; 2024-12-22: 14892.84; 2024-12-23: 14892.84; 2024-12-24: 14892.84; 2024-12-25: 14892.84; 2024-12-26: 14892.84; 2024-12-27: 14892.84; 2024-12-28: 14892.84; 2024-12-29: 14892.84; 2024-12-30: 14892.84; 2024-12-31: 14892.84; 2025-01-01: 14892.84; 2025-01-02: 14892.84; 2025-01-03: 14892.84; 2025-01-04: 14892.84; 2025-01-05: 14892.84; 2025-01-06: 14892.84; 2025-01-07: 14892.84; 2025-01-08: 14892.84; 2025-01-09: 14892.84; 2025-01-10: 14892.84; 2025-01-11: 14892.84; 2025-01-12: 14892.84; 2025-01-13: 14892.84; 2025-01-14: 14892.84; 2025-01-15: 14892.84; 2025-01-16: 14892.84; 2025-01-17: 14892.84; 2025-01-18: 14892.84; 2025-01-19: 14892.84; 2025-01-20: 14892.84; 2025-01-21: 14892.84; 2025-01-22: 14892.84; 2025-01-23: 14892.84; 2025-01-24: 14892.84; 2025-01-25: 14892.84; 2025-01-26: 14892.84; 2025-01-27: 14892.84; 2025-01-28: 14892.84; 2025-01-29: 14892.84; 2025-01-30: 14892.84; 2025-01-31: 14892.84; 2025-02-01: 14892.84; 2025-02-02: 14892.84; 2025-02-03: 14892.84; 2025-02-04: 14892.84; 2025-02-05: 14892.84; 2025-02-06: 14892.84; 2025-02-07: 14892.84; 2025-02-08: 14892.84; 2025-02-09: 14892.84; 2025-02-10: 14892.84; 2025-02-11: 14892.84; 2025-02-12: 14892.84; 2025-02-13: 14892.84; 2025-02-14: 14892.84; 2025-02-15: 14892.84; 2025-02-16: 14892.84; 2025-02-17: 14892.84; 2025-02-18: 14892.84; 2025-02-19: 14892.84; 2025-02-20: 14892.84; 2025-02-21: 14892.84; 2025-02-22: 14892.84; 2025-02-23: 14892.84; 2025-02-24: 14892.84; 2025-02-25: 14892.84; 2025-02-26: 14892.84; 2025-02-27: 14892.84; 2025-02-28: 14892.84; 2025-03-01: 14892.84; 2025-03-02: 14892.84; 2025-03-03: 14892.84; 2025-03-04: 14892.84; 2025-03-05: 14892.84; 2025-03-06: 14892.84; 2025-03-07: 14892.84; 2025-03-08: 14892.84; 2025-03-09: 14892.84; 2025-03-10: 14892.84; 2025-03-11: 14892.84; 2025-03-12: 14892.84; 2025-03-13: 14892.84; 2025-03-14: 14892.84; 2025-03-15: 14892.84; 2025-03-16: 14892.84; 2025-03-17: 14892.84; 2025-03-18: 14892.84; 2025-03-19: 14892.84; 2025-03-20: 14892.84; 2025-03-21: 14892.84; 2025-03-22: 14892.84; 2025-03-23: 14892.84; 2025-03-24: 14892.84; 2025-03-25: 14892.84; 2025-03-26: 14892.84; 2025-03-27: 14892.84; 2025-03-28: 14892.84; 2025-03-29: 14892.84; 2025-03-30: 14892.84; 2025-03-31: 14892.84; 2025-04-01: 14892.84; 2025-04-02: 14892.84; 2025-04-03: 14892.84; 2025-04-04: 14892.84; 2025-04-05: 14892.84; 2025-04-06: 14892.84; 2025-04-07: 14892.84; 2025-04-08: 14892.84; 2025-04-09: 14892.84; 2025-04-10: 14892.84; 2025-04-11: 14892.84; 2025-04-12: 14892.84; 2025-04-13: 14892.84; 2025-04-14: 14892.84; 2025-04-15: 14892.84; 2025-04-16: 14892.84; 2025-04-17: 14892.84; 2025-04-18: 14892.84; 2025-04-19: 14892.84; 2025-04-20: 14892.84; 2025-04-21: 14892.84; 2025-04-22: 14892.84; 2025-04-23: 14892.84; 2025-04-24: 14892.84; 2025-04-25: 14892.84; 2025-04-26: 14892.84; 2025-04-27: 14892.84; 2025-04-28: 14892.84; 2025-04-29: 14892.84; 2025-04-30: 14892.84; 2025-05-01: 14892.84; 2025-05-02: 14892.84; 2025-05-03: 14892.84; 2025-05-04: 14892.84; 2025-05-05: 14892.84; 2025-05-06: 14892.84; 2025-05-07: 14892.84; 2025-05-08: 14892.84; 2025-05-09: 14892.84; 2025-05-10: 14892.84; 2025-05-11: 14892.84; 2025-05-12: 14892.84; 2025-05-13: 14892.84; 2025-05-14: 14892.84; 2025-05-15: 14892.84; 2025-05-16: 14892.84; 2025-05-17: 14892.84; 2025-05-18: 14892.84; 2025-05-19: 14892.84; 2025-05-20: 14892.84; 2025-05-21: 14892.84; 2025-05-22: 14892.84; 2025-05-23: 14892.84; 2025-05-24: 14892.84; 2025-05-25: 14892.84; 2025-05-26: 14892.84; 2025-05-27: 14892.84; 2025-05-28: 14892.84; 2025-05-29: 14892.84; 2025-05-30: 14892.84; 2025-05-31: 14892.84; 2025-06-01: 14892.84; 2025-06-02: 14892.84; 2025-06-03: 14892.84; 2025-06-04: 14892.84; 2025-06-05: 14892.84; 2025-06-06: 14892.84; 2025-06-07: 14892.84; 2025-06-08: 14892.84; 2025-06-09: 14892.84; 2025-06-10: 14892.84; 2025-06-11: 14892.84; 2025-06-12: 14892.84; 2025-06-13: 14892.84; 2025-06-14: 14892.84; 2025-06-15: 14892.84; 2025-06-16: 14892.84; 2025-06-17: 14892.84; 2025-06-18: 14892.84; 2025-06-19: 14892.84; 2025-06-20: 14892.84; 2025-06-21: 14892.84; 2025-06-22: 14892.84; 2025-06-23: 14892.84; 2025-06-24: 14892.84; 2025-06-25: 14892.84; 2025-06-26: 14892.84; 2025-06-27: 14892.84; 2025-06-28: 14892.84; 2025-06-29: 14892.84; 2025-06-30: 14892.84; 2025-07-01: 14892.84; 2025-07-02: 14892.84; 2025-07-03: 14892.84; 2025-07-04: 14892.84; 2025-07-05: 14892.84; 2025-07-06: 14892.84; 2025-07-07: 14892.84; 2025-07-08: 14892.84; 2025-07-09: 14892.84; 2025-07-10: 14892.84; 2025-07-11: 14892.84; 2025-07-12: 14892.84; 2025-07-13: 14892.84; 2025-07-14: 14892.84; 2025-07-15: 14892.84; 2025-07-16: 14892.84; 2025-07-17: 14892.84; 2025-07-18: 14892.84; 2025-07-19: 14892.84; 2025-07-20: 14892.84; 2025-07-21: 14892.84; 2025-07-22: 14892.84; 2025-07-23: 14892.84; 2025-07-24: 14892.84; 2025-07-25: 14892.84; 2025-07-26: 14892.84; 2025-07-27: 14892.84; 2025-07-28: 14892.84; 2025-07-29: 14892.84; 2025-07-30: 14892.84; 2025-07-31: 14892.84; 2025-08-01: 14892.84; 2025-08-02: 14892.84; 2025-08-03: 14892.84; 2025-08-04: 14892.84; 2025-08-05: 14892.84; 2025-08-06: 14892.84; 2025-08-07: 14892.84; 2025-08-08: 14892.84; 2025-08-09: 14892.84; 2025-08-10: 14892.84; 2025-08-11: 14892.84; 2025-08-12: 14892.84; 2025-08-13: 14892.84; 2025-08-15: 14892.84
33 | CTCV070020 | Fencing Demolition in existing area | 2024-09-01 | 2024-11-23 | 4874.8 | 4939.82 | 0 | 0 | 2024-09-01: 64.22; 2024-09-02: 155.96; 2024-09-03: 247.7; 2024-09-04: 339.44; 2024-09-05: 431.18; 2024-09-06: 431.18; 2024-09-07: 522.92; 2024-09-08: 614.66; 2024-09-09: 706.39; 2024-09-10: 798.13; 2024-09-11: 889.87; 2024-09-12: 981.61; 2024-09-13: 981.61; 2024-09-14: 1073.35; 2024-09-15: 1073.35; 2024-09-16: 1165.09; 2024-09-17: 1256.83; 2024-09-18: 1348.57; 2024-09-19: 1440.31; 2024-09-20: 1440.31; 2024-09-21: 1532.05; 2024-09-22: 1623.79; 2024-09-23: 1715.53; 2024-09-24: 1807.27; 2024-09-25: 1899.01; 2024-09-26: 1990.75; 2024-09-27: 1990.75; 2024-09-28: 2082.49; 2024-09-29: 2174.23; 2024-09-30: 2265.97; 2024-10-01: 2357.71; 2024-10-02: 2449.45; 2024-10-03: 2541.19; 2024-10-04: 2541.19; 2024-10-05: 2632.93; 2024-10-06: 2724.67; 2024-10-07: 2816.41; 2024-10-08: 2908.15; 2024-10-09: 2999.88; 2024-10-10: 3091.62; 2024-10-11: 3091.62; 2024-10-12: 3183.36; 2024-10-13: 3245.46; 2024-10-14: 3294.86; 2024-10-15: 3344.26; 2024-10-16: 3393.66; 2024-10-17: 3443.06; 2024-10-18: 3443.06; 2024-10-19: 3492.46; 2024-10-20: 3541.85; 2024-10-21: 3591.25; 2024-10-22: 3640.65; 2024-10-23: 3690.05; 2024-10-24: 3739.45; 2024-10-25: 3739.45; 2024-10-26: 3788.85; 2024-10-27: 3838.24; 2024-10-28: 3887.64; 2024-10-29: 3937.04; 2024-10-30: 3986.44; 2024-10-31: 4035.84; 2024-11-01: 4035.84; 2024-11-02: 4085.23; 2024-11-03: 4134.63; 2024-11-04: 4184.03; 2024-11-05: 4233.43; 2024-11-06: 4282.83; 2024-11-07: 4332.23; 2024-11-08: 4332.23; 2024-11-09: 4381.62; 2024-11-10: 4431.02; 2024-11-11: 4480.42; 2024-11-12: 4529.82; 2024-11-13: 4579.22; 2024-11-14: 4628.62; 2024-11-15: 4628.62; 2024-11-16: 4678.01; 2024-11-17: 4727.41; 2024-11-18: 4776.81; 2024-11-19: 4826.21; 2024-11-20: 4875.61; 2024-11-21: 4925.01; 2024-11-22: 4925.01; 2024-11-23: 4939.82; 2024-11-24: 4939.82; 2024-11-25: 4939.82; 2024-11-26: 4939.82; 2024-11-27: 4939.82; 2024-11-28: 4939.82; 2024-11-29: 4939.82; 2024-11-30: 4939.82; 2024-12-01: 4939.82; 2024-12-02: 4939.82; 2024-12-03: 4939.82; 2024-12-04: 4939.82; 2024-12-05: 4939.82; 2024-12-06: 4939.82; 2024-12-07: 4939.82; 2024-12-08: 4939.82; 2024-12-09: 4939.82; 2024-12-10: 4939.82; 2024-12-11: 4939.82; 2024-12-12: 4939.82; 2024-12-13: 4939.82; 2024-12-14: 4939.82; 2024-12-15: 4939.82; 2024-12-16: 4939.82; 2024-12-17: 4939.82; 2024-12-18: 4939.82; 2024-12-19: 4939.82; 2024-12-20: 4939.82; 2024-12-21: 4939.82; 2024-12-22: 4939.82; 2024-12-23: 4939.82; 2024-12-24: 4939.82; 2024-12-25: 4939.82; 2024-12-26: 4939.82; 2024-12-27: 4939.82; 2024-12-28: 4939.82; 2024-12-29: 4939.82; 2024-12-30: 4939.82; 2024-12-31: 4939.82; 2025-01-01: 4939.82; 2025-01-02: 4939.82; 2025-01-03: 4939.82; 2025-01-04: 4939.82; 2025-01-05: 4939.82; 2025-01-06: 4939.82; 2025-01-07: 4939.82; 2025-01-08: 4939.82; 2025-01-09: 4939.82; 2025-01-10: 4939.82; 2025-01-11: 4939.82; 2025-01-12: 4939.82; 2025-01-13: 4939.82; 2025-01-14: 4939.82; 2025-01-15: 4939.82; 2025-01-16: 4939.82; 2025-01-17: 4939.82; 2025-01-18: 4939.82; 2025-01-19: 4939.82; 2025-01-20: 4939.82; 2025-01-21: 4939.82; 2025-01-22: 4939.82; 2025-01-23: 4939.82; 2025-01-24: 4939.82; 2025-01-25: 4939.82; 2025-01-26: 4939.82; 2025-01-27: 4939.82; 2025-01-28: 4939.82; 2025-01-29: 4939.82; 2025-01-30: 4939.82; 2025-01-31: 4939.82; 2025-02-01: 4939.82; 2025-02-02: 4939.82; 2025-02-03: 4939.82; 2025-02-04: 4939.82; 2025-02-05: 4939.82; 2025-02-06: 4939.82; 2025-02-07: 4939.82; 2025-02-08: 4939.82; 2025-02-09: 4939.82; 2025-02-10: 4939.82; 2025-02-11: 4939.82; 2025-02-12: 4939.82; 2025-02-13: 4939.82; 2025-02-14: 4939.82; 2025-02-15: 4939.82; 2025-02-16: 4939.82; 2025-02-17: 4939.82; 2025-02-18: 4939.82; 2025-02-19: 4939.82; 2025-02-20: 4939.82; 2025-02-21: 4939.82; 2025-02-22: 4939.82; 2025-02-23: 4939.82; 2025-02-24: 4939.82; 2025-02-25: 4939.82; 2025-02-26: 4939.82; 2025-02-27: 4939.82; 2025-02-28: 4939.82; 2025-03-01: 4939.82; 2025-03-02: 4939.82; 2025-03-03: 4939.82; 2025-03-04: 4939.82; 2025-03-05: 4939.82; 2025-03-06: 4939.82; 2025-03-07: 4939.82; 2025-03-08: 4939.82; 2025-03-09: 4939.82; 2025-03-10: 4939.82; 2025-03-11: 4939.82; 2025-03-12: 4939.82; 2025-03-13: 4939.82; 2025-03-14: 4939.82; 2025-03-15: 4939.82; 2025-03-16: 4939.82; 2025-03-17: 4939.82; 2025-03-18: 4939.82; 2025-03-19: 4939.82; 2025-03-20: 4939.82; 2025-03-21: 4939.82; 2025-03-22: 4939.82; 2025-03-23: 4939.82; 2025-03-24: 4939.82; 2025-03-25: 4939.82; 2025-03-26: 4939.82; 2025-03-27: 4939.82; 2025-03-28: 4939.82; 2025-03-29: 4939.82; 2025-03-30: 4939.82; 2025-03-31: 4939.82; 2025-04-01: 4939.82; 2025-04-02: 4939.82; 2025-04-03: 4939.82; 2025-04-04: 4939.82; 2025-04-05: 4939.82; 2025-04-06: 4939.82; 2025-04-07: 4939.82; 2025-04-08: 4939.82; 2025-04-09: 4939.82; 2025-04-10: 4939.82; 2025-04-11: 4939.82; 2025-04-12: 4939.82; 2025-04-13: 4939.82; 2025-04-14: 4939.82; 2025-04-15: 4939.82; 2025-04-16: 4939.82; 2025-04-17: 4939.82; 2025-04-18: 4939.82; 2025-04-19: 4939.82; 2025-04-20: 4939.82; 2025-04-21: 4939.82; 2025-04-22: 4939.82; 2025-04-23: 4939.82; 2025-04-24: 4939.82; 2025-04-25: 4939.82; 2025-04-26: 4939.82; 2025-04-27: 4939.82; 2025-04-28: 4939.82; 2025-04-29: 4939.82; 2025-04-30: 4939.82; 2025-05-01: 4939.82; 2025-05-02: 4939.82; 2025-05-03: 4939.82; 2025-05-04: 4939.82; 2025-05-05: 4939.82; 2025-05-06: 4939.82; 2025-05-07: 4939.82; 2025-05-08: 4939.82; 2025-05-09: 4939.82; 2025-05-10: 4939.82; 2025-05-11: 4939.82; 2025-05-12: 4939.82; 2025-05-13: 4939.82; 2025-05-14: 4939.82; 2025-05-15: 4939.82; 2025-05-16: 4939.82; 2025-05-17: 4939.82; 2025-05-18: 4939.82; 2025-05-19: 4939.82; 2025-05-20: 4939.82; 2025-05-21: 4939.82; 2025-05-22: 4939.82; 2025-05-23: 4939.82; 2025-05-24: 4939.82; 2025-05-25: 4939.82; 2025-05-26: 4939.82; 2025-05-27: 4939.82; 2025-05-28: 4939.82; 2025-05-29: 4939.82; 2025-05-30: 4939.82; 2025-05-31: 4939.82; 2025-06-01: 4939.82; 2025-06-02: 4939.82; 2025-06-03: 4939.82; 2025-06-04: 4939.82; 2025-06-05: 4939.82; 2025-06-06: 4939.82; 2025-06-07: 4939.82; 2025-06-08: 4939.82; 2025-06-09: 4939.82; 2025-06-10: 4939.82; 2025-06-11: 4939.82; 2025-06-12: 4939.82; 2025-06-13: 4939.82; 2025-06-14: 4939.82; 2025-06-15: 4939.82; 2025-06-16: 4939.82; 2025-06-17: 4939.82; 2025-06-18: 4939.82; 2025-06-19: 4939.82; 2025-06-20: 4939.82; 2025-06-21: 4939.82; 2025-06-22: 4939.82; 2025-06-23: 4939.82; 2025-06-24: 4939.82; 2025-06-25: 4939.82; 2025-06-26: 4939.82; 2025-06-27: 4939.82; 2025-06-28: 4939.82; 2025-06-29: 4939.82; 2025-06-30: 4939.82; 2025-07-01: 4939.82; 2025-07-02: 4939.82; 2025-07-03: 4939.82; 2025-07-04: 4939.82; 2025-07-05: 4939.82; 2025-07-06: 4939.82; 2025-07-07: 4939.82; 2025-07-08: 4939.82; 2025-07-09: 4939.82; 2025-07-10: 4939.82; 2025-07-11: 4939.82; 2025-07-12: 4939.82; 2025-07-13: 4939.82; 2025-07-14: 4939.82; 2025-07-15: 4939.82; 2025-07-16: 4939.82; 2025-07-17: 4939.82; 2025-07-18: 4939.82; 2025-07-19: 4939.82; 2025-07-20: 4939.82; 2025-07-21: 4939.82; 2025-07-22: 4939.82; 2025-07-23: 4939.82; 2025-07-24: 4939.82; 2025-07-25: 4939.82; 2025-07-26: 4939.82; 2025-07-27: 4939.82; 2025-07-28: 4939.82; 2025-07-29: 4939.82; 2025-07-30: 4939.82; 2025-07-31: 4939.82; 2025-08-01: 4939.82; 2025-08-02: 4939.82; 2025-08-03: 4939.82; 2025-08-04: 4939.82; 2025-08-05: 4939.82; 2025-08-06: 4939.82; 2025-08-07: 4939.82; 2025-08-08: 4939.82; 2025-08-09: 4939.82; 2025-08-10: 4939.82; 2025-08-11: 4939.82; 2025-08-12: 4939.82; 2025-08-13: 4939.82; 2025-08-15: 4939.82
34 | CTCV070030 | Plant Road Works | 2024-11-23 | 27-Apr-25 | 13164 | 13339.59 | 0 | 0 | 2024-11-23: 101.16; 2024-11-24: 245.67; 2024-11-25: 390.18; 2024-11-26: 534.7; 2024-11-27: 679.21; 2024-11-28: 823.72; 2024-11-29: 823.72; 2024-11-30: 968.23; 2024-12-01: 1112.74; 2024-12-02: 1257.26; 2024-12-03: 1401.77; 2024-12-04: 1546.28; 2024-12-05: 1690.79; 2024-12-06: 1690.79; 2024-12-07: 1835.31; 2024-12-08: 1979.82; 2024-12-09: 2124.33; 2024-12-10: 2268.84; 2024-12-11: 2413.35; 2024-12-12: 2557.87; 2024-12-13: 2557.87; 2024-12-14: 2702.38; 2024-12-15: 2846.89; 2024-12-16: 2991.4; 2024-12-17: 3135.92; 2024-12-18: 3280.43; 2024-12-19: 3424.94; 2024-12-20: 3424.94; 2024-12-21: 3569.45; 2024-12-22: 3713.97; 2024-12-23: 3858.48; 2024-12-24: 4002.99; 2024-12-25: 4147.5; 2024-12-26: 4292.01; 2024-12-27: 4292.01; 2024-12-28: 4436.53; 2024-12-29: 4581.04; 2024-12-30: 4725.55; 2024-12-31: 4870.06; 2025-01-01: 4870.06; 2025-01-02: 5014.58; 2025-01-03: 5014.58; 2025-01-04: 5159.09; 2025-01-05: 5303.6; 2025-01-06: 5448.11; 2025-01-07: 5592.62; 2025-01-08: 5737.14; 2025-01-09: 5881.65; 2025-01-10: 5881.65; 2025-01-11: 6026.16; 2025-01-12: 6026.16; 2025-01-13: 6170.67; 2025-01-14: 6315.19; 2025-01-15: 6459.7; 2025-01-16: 6604.21; 2025-01-17: 6604.21; 2025-01-18: 6748.72; 2025-01-19: 6893.24; 2025-01-20: 7037.75; 2025-01-21: 7182.26; 2025-01-22: 7326.77; 2025-01-23: 7471.28; 2025-01-24: 7471.28; 2025-01-25: 7615.8; 2025-01-26: 7760.31; 2025-01-27: 7904.82; 2025-01-28: 8049.33; 2025-01-29: 8193.85; 2025-01-30: 8338.36; 2025-01-31: 8338.36; 2025-02-01: 8482.87; 2025-02-02: 8627.38; 2025-02-03: 8725.21; 2025-02-04: 8803.02; 2025-02-05: 8880.83; 2025-02-06: 8958.65; 2025-02-07: 8958.65; 2025-02-08: 9036.46; 2025-02-09: 9114.28; 2025-02-10: 9192.09; 2025-02-11: 9269.91; 2025-02-12: 9347.72; 2025-02-13: 9425.53; 2025-02-14: 9425.53; 2025-02-15: 9503.35; 2025-02-16: 9581.16; 2025-02-17: 9658.98; 2025-02-18: 9736.79; 2025-02-19: 9814.61; 2025-02-20: 9892.42; 2025-02-21: 9892.42; 2025-02-22: 9970.23; 2025-02-23: 10048.05; 2025-02-24: 10125.86; 2025-02-25: 10203.68; 2025-02-26: 10281.49; 2025-02-27: 10359.31; 2025-02-28: 10359.31; 2025-03-01: 10405.99; 2025-03-02: 10452.68; 2025-03-03: 10499.37; 2025-03-04: 10546.06; 2025-03-05: 10592.75; 2025-03-06: 10639.44; 2025-03-07: 10639.44; 2025-03-08: 10686.13; 2025-03-09: 10732.81; 2025-03-10: 10779.5; 2025-03-11: 10826.19; 2025-03-12: 10872.88; 2025-03-13: 10919.57; 2025-03-14: 10919.57; 2025-03-15: 10966.26; 2025-03-16: 11012.95; 2025-03-17: 11059.63; 2025-03-18: 11106.32; 2025-03-19: 11153.01; 2025-03-20: 11199.7; 2025-03-21: 11199.7; 2025-03-22: 11246.39; 2025-03-23: 11293.08; 2025-03-24: 11339.77; 2025-03-25: 11386.45; 2025-03-26: 11433.14; 2025-03-27: 11479.83; 2025-03-28: 11479.83; 2025-03-29: 11526.52; 2025-03-30: 11573.21; 2025-03-31: 11573.21; 2025-04-01: 11651.02; 2025-04-02: 11728.84; 2025-04-03: 11806.65; 2025-04-04: 11806.65; 2025-04-05: 11884.47; 2025-04-06: 11962.28; 2025-04-07: 12040.09; 2025-04-08: 12117.91; 2025-04-09: 12195.72; 2025-04-10: 12273.54; 2025-04-11: 12273.54; 2025-04-12: 12351.35; 2025-04-13: 12429.17; 2025-04-14: 12506.98; 2025-04-15: 12584.79; 2025-04-16: 12662.61; 2025-04-17: 12740.42; 2025-04-18: 12740.42; 2025-04-19: 12818.24; 2025-04-20: 12896.05; 2025-04-21: 12973.87; 2025-04-22: 13051.68; 2025-04-23: 13129.5; 2025-04-24: 13207.31; 2025-04-25: 13207.31; 2025-04-26: 13285.12; 2025-04-27: 13339.59; 2025-04-28: 13339.59; 2025-04-29: 13339.59; 2025-04-30: 13339.59; 2025-05-01: 13339.59; 2025-05-02: 13339.59; 2025-05-03: 13339.59; 2025-05-04: 13339.59; 2025-05-05: 13339.59; 2025-05-06: 13339.59; 2025-05-07: 13339.59; 2025-05-08: 13339.59; 2025-05-09: 13339.59; 2025-05-10: 13339.59; 2025-05-11: 13339.59; 2025-05-12: 13339.59; 2025-05-13: 13339.59; 2025-05-14: 13339.59; 2025-05-15: 13339.59; 2025-05-16: 13339.59; 2025-05-17: 13339.59; 2025-05-18: 13339.59; 2025-05-19: 13339.59; 2025-05-20: 13339.59; 2025-05-21: 13339.59; 2025-05-22: 13339.59; 2025-05-23: 13339.59; 2025-05-24: 13339.59; 2025-05-25: 13339.59; 2025-05-26: 13339.59; 2025-05-27: 13339.59; 2025-05-28: 13339.59; 2025-05-29: 13339.59; 2025-05-30: 13339.59; 2025-05-31: 13339.59; 2025-06-01: 13339.59; 2025-06-02: 13339.59; 2025-06-03: 13339.59; 2025-06-04: 13339.59; 2025-06-05: 13339.59; 2025-06-06: 13339.59; 2025-06-07: 13339.59; 2025-06-08: 13339.59; 2025-06-09: 13339.59; 2025-06-10: 13339.59; 2025-06-11: 13339.59; 2025-06-12: 13339.59; 2025-06-13: 13339.59; 2025-06-14: 13339.59; 2025-06-15: 13339.59; 2025-06-16: 13339.59; 2025-06-17: 13339.59; 2025-06-18: 13339.59; 2025-06-19: 13339.59; 2025-06-20: 13339.59; 2025-06-21: 13339.59; 2025-06-22: 13339.59; 2025-06-23: 13339.59; 2025-06-24: 13339.59; 2025-06-25: 13339.59; 2025-06-26: 13339.59; 2025-06-27: 13339.59; 2025-06-28: 13339.59; 2025-06-29: 13339.59; 2025-06-30: 13339.59; 2025-07-01: 13339.59; 2025-07-02: 13339.59; 2025-07-03: 13339.59; 2025-07-04: 13339.59; 2025-07-05: 13339.59; 2025-07-06: 13339.59; 2025-07-07: 13339.59; 2025-07-08: 13339.59; 2025-07-09: 13339.59; 2025-07-10: 13339.59; 2025-07-11: 13339.59; 2025-07-12: 13339.59; 2025-07-13: 13339.59; 2025-07-14: 13339.59; 2025-07-15: 13339.59; 2025-07-16: 13339.59; 2025-07-17: 13339.59; 2025-07-18: 13339.59; 2025-07-19: 13339.59; 2025-07-20: 13339.59; 2025-07-21: 13339.59; 2025-07-22: 13339.59; 2025-07-23: 13339.59; 2025-07-24: 13339.59; 2025-07-25: 13339.59; 2025-07-26: 13339.59; 2025-07-27: 13339.59; 2025-07-28: 13339.59; 2025-07-29: 13339.59; 2025-07-30: 13339.59; 2025-07-31: 13339.59; 2025-08-01: 13339.59; 2025-08-02: 13339.59; 2025-08-03: 13339.59; 2025-08-04: 13339.59; 2025-08-05: 13339.59; 2025-08-06: 13339.59; 2025-08-07: 13339.59; 2025-08-08: 13339.59; 2025-08-09: 13339.59; 2025-08-10: 13339.59; 2025-08-11: 13339.59; 2025-08-12: 13339.59; 2025-08-13: 13339.59; 2025-08-15: 13339.59
35 | CTCV070040 | Paving & Catch Basin Works | 26-Feb-25 | 2025-06-29 | 25786.8 | 26130.77 | 123 | RCC | 2025-02-26: 264.21; 2025-02-27: 641.66; 2025-02-28: 641.66; 2025-03-01: 868.12; 2025-03-02: 1094.59; 2025-03-03: 1321.06; 2025-03-04: 1547.52; 2025-03-05: 1773.99; 2025-03-06: 2000.46; 2025-03-07: 2000.46; 2025-03-08: 2226.92; 2025-03-09: 2453.39; 2025-03-10: 2679.86; 2025-03-11: 2906.32; 2025-03-12: 3132.79; 2025-03-13: 3359.26; 2025-03-14: 3359.26; 2025-03-15: 3585.72; 2025-03-16: 3812.19; 2025-03-17: 4038.66; 2025-03-18: 4265.12; 2025-03-19: 4491.59; 2025-03-20: 4718.06; 2025-03-21: 4718.06; 2025-03-22: 4944.52; 2025-03-23: 5170.99; 2025-03-24: 5397.46; 2025-03-25: 5623.92; 2025-03-26: 5850.39; 2025-03-27: 6076.86; 2025-03-28: 6076.86; 2025-03-29: 6303.32; 2025-03-30: 6529.79; 2025-03-31: 6529.79; 2025-04-01: 6907.23; 2025-04-02: 7284.68; 2025-04-03: 7662.12; 2025-04-04: 7662.12; 2025-04-05: 8039.57; 2025-04-06: 8417.01; 2025-04-07: 8794.46; 2025-04-08: 9171.9; 2025-04-09: 9549.34; 2025-04-10: 9926.79; 2025-04-11: 9926.79; 2025-04-12: 10304.23; 2025-04-13: 10681.68; 2025-04-14: 11059.12; 2025-04-15: 11436.57; 2025-04-16: 11814.01; 2025-04-17: 12191.46; 2025-04-18: 12191.46; 2025-04-19: 12568.9; 2025-04-20: 12946.34; 2025-04-21: 13323.79; 2025-04-22: 13701.23; 2025-04-23: 14078.68; 2025-04-24: 14456.12; 2025-04-25: 14456.12; 2025-04-26: 14833.57; 2025-04-27: 15211.01; 2025-04-28: 15588.45; 2025-04-29: 15965.9; 2025-04-30: 16343.34; 2025-05-01: 16343.34; 2025-05-02: 16343.34; 2025-05-03: 16720.79; 2025-05-04: 17045.97; 2025-05-05: 17249.21; 2025-05-06: 17452.45; 2025-05-07: 17655.69; 2025-05-08: 17858.93; 2025-05-09: 17858.93; 2025-05-10: 18062.17; 2025-05-11: 18265.41; 2025-05-12: 18468.65; 2025-05-13: 18671.89; 2025-05-14: 18875.12; 2025-05-15: 19078.36; 2025-05-16: 19078.36; 2025-05-17: 19281.6; 2025-05-18: 19484.84; 2025-05-19: 19688.08; 2025-05-20: 19891.32; 2025-05-21: 20094.56; 2025-05-22: 20297.8; 2025-05-23: 20297.8; 2025-05-24: 20501.04; 2025-05-25: 20704.28; 2025-05-26: 20907.52; 2025-05-27: 21110.76; 2025-05-28: 21314; 2025-05-29: 21517.24; 2025-05-30: 21517.24; 2025-05-31: 21720.48; 2025-06-01: 21923.71; 2025-06-02: 22126.95; 2025-06-03: 22330.19; 2025-06-04: 22533.43; 2025-06-05: 22736.67; 2025-06-06: 22736.67; 2025-06-07: 22736.67; 2025-06-08: 22736.67; 2025-06-09: 22939.91; 2025-06-10: 23143.15; 2025-06-11: 23346.39; 2025-06-12: 23549.63; 2025-06-13: 23549.63; 2025-06-14: 23752.87; 2025-06-15: 23956.11; 2025-06-16: 24159.35; 2025-06-17: 24362.59; 2025-06-18: 24565.83; 2025-06-19: 24769.06; 2025-06-20: 24769.06; 2025-06-21: 24972.3; 2025-06-22: 25175.54; 2025-06-23: 25378.78; 2025-06-24: 25582.02; 2025-06-25: 25785.26; 2025-06-26: 25785.26; 2025-06-27: 25785.26; 2025-06-28: 25988.5; 2025-06-29: 26130.77; 2025-06-30: 26130.77; 2025-07-01: 26130.77; 2025-07-02: 26130.77; 2025-07-03: 26130.77; 2025-07-04: 26130.77; 2025-07-05: 26130.77; 2025-07-06: 26130.77; 2025-07-07: 26130.77; 2025-07-08: 26130.77; 2025-07-09: 26130.77; 2025-07-10: 26130.77; 2025-07-11: 26130.77; 2025-07-12: 26130.77; 2025-07-13: 26130.77; 2025-07-14: 26130.77; 2025-07-15: 26130.77; 2025-07-16: 26130.77; 2025-07-17: 26130.77; 2025-07-18: 26130.77; 2025-07-19: 26130.77; 2025-07-20: 26130.77; 2025-07-21: 26130.77; 2025-07-22: 26130.77; 2025-07-23: 26130.77; 2025-07-24: 26130.77; 2025-07-25: 26130.77; 2025-07-26: 26130.77; 2025-07-27: 26130.77; 2025-07-28: 26130.77; 2025-07-29: 26130.77; 2025-07-30: 26130.77; 2025-07-31: 26130.77; 2025-08-01: 26130.77; 2025-08-02: 26130.77; 2025-08-03: 26130.77; 2025-08-04: 26130.77; 2025-08-05: 26130.77; 2025-08-06: 26130.77; 2025-08-07: 26130.77; 2025-08-08: 26130.77; 2025-08-09: 26130.77; 2025-08-10: 26130.77; 2025-08-11: 26130.77; 2025-08-12: 26130.77; 2025-08-13: 26130.77; 2025-08-15: 26130.77
36 | Foundation Works |  | 30-Aug-23 | 2024-11-25 | 393554.06 | 398803.65 | [178 empty] | 176.77 | 397.72 | 397.72 | 618.68 | 839.64 | 1060.6 | 1281.55 | 1502.51 | 1723.47 | 1723.47 | 2022.65 | 2321.83 | 2621.01 | 2920.2 | 3219.38 | 3518.56 | 3518.56 | 3817.74 | 4116.92 | 4416.1 | 4715.28 | 5014.46 | 5313.65 | 5313.65 | 5612.83 | 5912.01 | 6211.19 | 6211.19 | 6510.37 | 6809.55 | 6809.55 | 7108.73 | 7407.92 | 7707.1 | 8006.28 | 8305.46 | 8632.39 | 8632.39 | 8966.26 | 9300.12 | 9633.99 | 9967.86 | 10301.72 | 10635.59 | 10635.59 | 10969.46 | 11303.32 | 11637.19 | 11971.06 | 12304.93 | 12638.79 | 12638.79 | 12936.56 | 13234.32 | 13532.08 | 13829.85 | 14484.3 | 15227.94 | 15227.94 | 15971.57 | 16620.81 | 17246.45 | 17872.09 | 17872.09 | 18497.73 | 18497.73 | 19123.37 | 19749.01 | 20374.66 | 21000.3 | 21625.94 | 22303.21 | 22303.21 | 23100.97 | 23898.72 | 24696.47 | 25494.22 | 26291.98 | 27089.73 | 27089.73 | 27887.48 | 28731.64 | 29684.07 | 30636.5 | 31573.99 | 32507.74 | 32507.74 | 33441.5 | 34375.25 | 35392.67 | 36465.87 | 37539.06 | 38612.26 | 38612.26 | 39678.23 | 40779.1 | 41879.97 | 42978.9 | 44071.05 | 45157.87 | 45157.87 | 46244.68 | 47331.5 | 48418.32 | 49592.82 | 50789.24 | 52040.93 | 52040.93 | 53421.6 | 54802.26 | 56182.93 | 57563.59 | 58920.42 | 60223.19 | 60223.19 | 61529.56 | 62839.14 | 64156.21 | 65473.27 | 66699.28 | 67902.51 | 67902.51 | 69111.54 | 70326.34 | 70326.34 | 71541.15 | 72755.95 | 74474.64 | 74474.64 | 76529.25 | 78583.86 | 80636.72 | 82749.28 | 85010.68 | 87107.45 | 87107.45 | 89163.07 | 91218.69 | 93280.98 | 95347.73 | 97414.48 | 99481.23 | 99481.23 | 101757.55 | 104157.47 | 106541.28 | 108925.1 | 111312.74 | 113728.85 | 113728.85 | 116108.9 | 118487.15 | 120909.06 | 123365.59 | 125794.32 | 128230.5 | 128230.5 | 130835.48 | 133437.28 | 136031.78 | 138640.05 | 141253.7 | 143842.53 | 143842.53 | 146384.21 | 148925.89 | 151467.57 | 154308.8 | 157217.7 | 160124.79 | 160124.79 | 163031.89 | 165958.2 | 168867.43 | 171517.62 | 174027.13 | 176528.63 | 176528.63 | 179037.54 | 181596.6 | 184166.02 | 186736.45 | 189309.22 | 192014.63 | 192014.63 | 194757.8 | 197474.04 | 200164.15 | 202781.26 | 205397.27 | 208074.86 | 208074.86 | 210819.09 | 212474.61 | 214174.98 | 215871.53 | 217560.43 | 219285.2 | 219285.2 | 221009.98 | 222689.08 | 224359.04 | 226029.01 | 227698.97 | 229405.92 | 229405.92 | 231129.11 | 232879.24 | 234656.68 | 236434.81 | 238212.95 | 239975.37 | 239975.37 | 241715.87 | 243450.16 | 245184.45 | 246928.55 | 248688.09 | 250444.52 | 250444.52 | 252200.95 | 253959.47 | 255620.9 | 257226.89 | 257226.89 | 257226.89 | 257226.89 | 260119.94 | 263031.67 | 265968.15 | 268865.24 | 271686.07 | 274488.34 | 274488.34 | 277355.77 | 280228.97 | 282740.4 | 285082.38 | 287361.86 | 289423.55 | 289423.55 | 291511.08 | 293614.26 | 295667.39 | 297689.49 | 297689.49 | 299727.81 | 299727.81 | 301701.53 | 303652.35 | 305610.44 | 307463.78 | 309246.52 | 311153.87 | 311153.87 | 313096.22 | 314976.35 | 316809.6 | 318686.19 | 320466.67 | 322193.84 | 322193.84 | 323968.24 | 325737.01 | 327452.61 | 329093.03 | 330717.91 | 332312.53 | 332312.53 | 333867.84 | 335418.04 | 337024.3 | 338728.82 | 340479.69 | 342138.42 | 342138.42 | 343707.2 | 345260.46 | 346807.46 | 348328.39 | 349840.37 | 351273.42 | 351273.42 | 352764.3 | 354359.91 | 355955.53 | 357496.55 | 358971.44 | 360358.5 | 360358.5 | 361656.7 | 361656.7 | 361656.7 | 361656.7 | 362909.06 | 364238.77 | 364238.77 | 365520.19 | 366767.93 | 368015.67 | 369245.4 | 370459.04 | 371651.13 | 371651.13 | 372826.75 | 373964.68 | 375001.25 | 375902.61 | 376749.63 | 377597.99 | 377597.99 | 378488.37 | 378488.37 | 379278.72 | 380012.94 | 380739.1 | 381449.34 | 381449.34 | 382145.66 | 382832.22 | 383513.05 | 383513.05 | 383513.05 | 384193.88 | 384193.88 | 384858.02 | 385483.18 | 386098.46 | 386709.51 | 387297.43 | 387875.98 | 387875.98 | 388450.61 | 389025.24 | 389578.05 | 390123.6 | 390672.03 | 391223.34 | 391223.34 | 391774.65 | 392325.96 | 392874.05 | 393356.65 | 393776.97 | 394197.29 | 394197.29 | 394609.11 | 395018.01 | 395344.93 | 395586.85 | 395828.76 | 396018.71 | 396018.71 | 396195.68 | 396364.16 | 396507.19 | 396650.22 | 396793.25 | 396936.28 | 396936.28 | 397083.19 | 397227.87 | 397313.52 | 397399.18 | 397484.84 | 397570.5 | 397570.5 | 397656.15 | 397741.81 | 397827.47 | 397913.13 | 397990.63 | 398059.98 | 398059.98 | 398129.33 | 398198.68 | 398268.03 | 398310.15 | 398325.04 | 398339.94 | 398339.94 | 398354.83 | 398354.83 | 398369.72 | 398384.62 | 398399.51 | 398414.41 | 398414.41 | 398429.3 | 398444.19 | 398459.09 | 398473.98 | 398488.88 | 398503.77 | 398503.77 | 398518.66 | 398533.56 | 398548.45 | 398563.35 | 398578.24 | 398593.13 | 398593.13 | 398608.03 | 398622.92 | 398637.82 | 398652.71 | 398667.6 | 398675.29 | 398675.29 | 398678.58 | 398681.87 | 398685.16 | 398688.45 | 398691.74 | 398695.04 | 398695.04 | 398698.33 | 398701.62 | 398704.91 | 398708.2 | 398711.49 | 398714.78 | 398714.78 | 398718.07 | 398721.37 | 398724.66 | 398727.95 | 398731.24 | 398734.53 | 398734.53 | 398737.82 | 398741.11 | 398744.4 | 398747.7 | 398750.99 | 398754.28 | 398754.28 | 398757.57 | 398760.86 | 398764.15 | 398767.44 | 398770.74 | 398774.03 | 398774.03 | 398777.32 | 398780.61 | 398783.9 | 398787.19 | 398790.48 | 398793.77 | 398793.77 | 398797.07 | 398800.36 | 398803.65 | 398803.65 | 398803.65 | 398803.65 | 398803.65 | 398803.65 | 398803.65 | 398803.65 | 398803.65 | 398803.65 | 398803.65 | 398803.65 | 398803.65 | 398803.65 | 398803.65 | 398803.65 | 398803.65 | 398803.65 | 398803.65 | 398803.65 | 398803.65 | 398803.65 | 398803.65 | 398803.65 | 398803.65 | 398803.65 | 398803.65 | 398803.65 | 398803.65 | 398803.65 | 398803.65 | 398803.65 | 398803.65 | 398803.65 | 398803.65 | 398803.65 | 398803.65 | 398803.65 | 398803.65 | 398803.65 | 398803.65 | 398803.65 | 398803.65 | 398803.65 | 398803.65 | 398803.65 | 398803.65 | 398803.65 | 398803.65 | 398803.65 | 398803.65 | 398803.65 | 398803.65 | 398803.65 | 398803.65 | 398803.65 | 398803.65 | 398803.65 | 398803.65 | 398803.65 | 398803.65 | 398803.65 | 398803.65 | 398803.65 | 398803.65 | 398803.65 | 398803.65 | 398803.65 | 398803.65 | 398803.65 | 398803.65 | 398803.65 | 398803.65 | 398803.65 | 398803.65 | 398803.65 | 398803.65 | 398803.65 | 398803.65 | 398803.65 | 398803.65 | 398803.65 | 398803.65 | 398803.65 | 398803.65 | 398803.65 | 398803.65 | 398803.65 | 398803.65 | 398803.65 | 398803.65 | 398803.65 | 398803.65 | 398803.65 | 398803.65 | 398803.65 | 398803.65 | 398803.65 | 398803.65 | 398803.65 | 398803.65 | 398803.65 | 398803.65 | 398803.65 | 398803.65 | 398803.65 | 398803.65 | 398803.65 | 398803.65 | 398803.65 | 398803.65 | 398803.65 | 398803.65 | 398803.65 | 398803.65 | 398803.65 | 398803.65 | 398803.65 | 398803.65 | 398803.65 | 398803.65 | 398803.65 | 398803.65 | 398803.65 | 398803.65 | 398803.65 | 398803.65 | 398803.65 | 398803.65 | 398803.65 | 398803.65 | 398803.65 | 398803.65 | 398803.65 | 398803.65 | 398803.65 | 398803.65 | 398803.65 | 398803.65 | 398803.65 | 398803.65 | 398803.65 | 398803.65 | 398803.65 | 398803.65 | 398803.65 | 398803.65 | 398803.65 | 398803.65 | 398803.65 | 398803.65 | 398803.65 | 398803.65 | 398803.65 | 398803.65 | 398803.65 | 398803.65 | 398803.65 | 398803.65 | 398803.65 | 398803.65 | 398803.65 | 398803.65 | 398803.65 | 398803.65 | 398803.65 | 398803.65 | 398803.65 | 398803.65 | 398803.65 | 398803.65 | 398803.65 | 398803.65 | 398803.65 | 398803.65 | 398803.65 | 398803.65 | 398803.65 | 398803.65 | 398803.65 | 398803.65 | 398803.65 | 398803.65 | 398803.65 | 398803.65 | 398803.65 | 398803.65 | 398803.65 | 398803.65 | 398803.65 | 398803.65 | 398803.65 | 398803.65 | 398803.65 | 398803.65 | 398803.65 | 398803.65 | 398803.65 | 398803.65 | 398803.65 | 398803.65 | 398803.65 | 398803.65 | 398803.65 | 398803.65 | 398803.65 | 398803.65 | 398803.65 | 398803.65 | 398803.65 | 398803.65 | 398803.65 | 398803.65 | 398803.65 | 398803.65 | 398803.65 | 398803.65 | 398803.65 | 398803.65 | 398803.65 | 398803.65 | 398803.65 | 398803.65 | 398803.65 | 398803.65 | 398803.65 | 398803.65 | 398803.65 | 398803.65 | 398803.65 | 398803.65 | 398803.65 | 398803.65 | 398803.65 | 398803.65 | 398803.65 | 398803.65 | 398803.65 | 398803.65 | 398803.65 | 398803.65 | 398803.65 | 398803.65 | 398803.65 | 398803.65 | 398803.65 | 398803.65 | 398803.65 | 398803.65 | 398803.65 | 398803.65 | 398803.65 | 398803.65 | 398803.65 | 398803.65 | 398803.65 | 398803.65 | 398803.65 | 398803.65 | 398803.65 | 398803.65 | 398803.65 | 398803.65
37 | Pipe Rack & Pipe Sleeper |  | 30-Aug-23 | 2024-06-13 | 68310.61 | 69221.8 | [178 empty] | 176.77 | 397.72 | 397.72 | 618.68 | 839.64 | 1060.6 | 1281.55 | 1502.51 | 1723.47 | 1723.47 | 2022.65 | 2321.83 | 2621.01 | 2920.2 | 3219.38 | 3518.56 | 3518.56 | 3817.74 | 4116.92 | 4416.1 | 4715.28 | 5014.46 | 5313.65 | 5313.65 | 5612.83 | 5912.01 | 6211.19 | 6211.19 | 6510.37 | 6809.55 | 6809.55 | 7108.73 | 7407.92 | 7707.1 | 8006.28 | 8305.46 | 8604.64 | 8604.64 | 8903.82 | 9203 | 9502.19 | 9801.37 | 10100.55 | 10399.73 | 10399.73 | 10698.91 | 10998.09 | 11297.27 | 11596.45 | 11895.64 | 12194.82 | 12194.82 | 12457.9 | 12720.97 | 12984.05 | 13247.13 | 13510.21 | 13773.29 | 13773.29 | 14036.36 | 14217.86 | 14378.96 | 14540.05 | 14540.05 | 14701.15 | 14701.15 | 14862.25 | 15023.35 | 15184.44 | 15345.54 | 15506.64 | 15719.37 | 15719.37 | 16052.58 | 16385.79 | 16719 | 17052.2 | 17385.41 | 17718.62 | 17718.62 | 18051.83 | 18385.04 | 18718.25 | 19051.45 | 19384.66 | 19717.87 | 19717.87 | 20051.08 | 20384.29 | 20717.5 | 21050.7 | 21383.91 | 21717.12 | 21717.12 | 22008.21 | 22299.3 | 22590.38 | 22881.47 | 23172.56 | 23463.65 | 23463.65 | 23754.74 | 24045.82 | 24336.91 | 24628 | 24919.09 | 25265.45 | 25265.45 | 25740.78 | 26216.11 | 26691.44 | 27166.77 | 27618.27 | 28014.17 | 28014.17 | 28410.07 | 28805.96 | 29201.86 | 29597.75 | 29898.47 | 30175.38 | 30175.38 | 30452.3 | 30729.22 | 30729.22 | 31006.14 | 31283.06 | 31559.98 | 31559.98 | 31836.89 | 32113.81 | 32390.73 | 32731.44 | 33220.99 | 33710.54 | 33710.54 | 34200.09 | 34689.64 | 35179.19 | 35668.74 | 36158.29 | 36647.84 | 36647.84 | 37137.39 | 37626.94 | 38116.49 | 38606.04 | 39095.59 | 39559.63 | 39559.63 | 39964.14 | 40368.66 | 40773.17 | 41177.69 | 41554.4 | 41938.57 | 41938.57 | 42491.54 | 43044.51 | 43597.47 | 44150.44 | 44695.01 | 45219.99 | 45219.99 | 45744.97 | 46269.94 | 46794.92 | 47319.9 | 47844.88 | 48369.86 | 48369.86 | 48894.84 | 49419.82 | 49923.75 | 50378.58 | 50833.41 | 51288.24 | 51288.24 | 51743.07 | 52197.89 | 52652.72 | 53107.55 | 53562.38 | 54017.21 | 54017.21 | 54466.05 | 54900.95 | 55335.85 | 55770.75 | 56175.88 | 56501.78 | 56501.78 | 56804.82 | 56986.64 | 57168.46 | 57350.29 | 57532.11 | 57713.93 | 57713.93 | 57895.76 | 58031.9 | 58158.91 | 58285.92 | 58412.93 | 58539.93 | 58539.93 | 58666.94 | 58793.95 | 58920.96 | 59047.97 | 59174.98 | 59301.98 | 59301.98 | 59428.99 | 59556 | 59683.01 | 59810.02 | 59937.02 | 60064.03 | 60064.03 | 60191.04 | 60318.05 | 60445.06 | 60572.07 | 60572.07 | 60572.07 | 60572.07 | 60783.75 | 60995.43 | 61154.56 | 61261.14 | 61367.73 | 61474.31 | 61474.31 | 61580.9 | 61687.48 | 61794.07 | 61900.65 | 62007.24 | 62113.82 | 62113.82 | 62220.41 | 62326.99 | 62433.58 | 62540.16 | 62540.16 | 62646.75 | 62646.75 | 62753.33 | 62859.92 | 62966.5 | 63073.09 | 63179.67 | 63362.73 | 63362.73 | 63622.24 | 63881.76 | 64141.27 | 64400.79 | 64660.31 | 64919.82 | 64919.82 | 65179.34 | 65438.85 | 65698.37 | 65957.89 | 66217.4 | 66476.92 | 66476.92 | 66736.43 | 66995.95 | 67195.58 | 67335.32 | 67475.06 | 67614.8 | 67614.8 | 67754.54 | 67894.28 | 68034.01 | 68173.75 | 68313.49 | 68453.23 | 68453.23 | 68592.97 | 68732.71 | 68872.45 | 69012.19 | 69151.93 | 69221.8 | 69221.8 | 69221.8 | 69221.8 | 69221.8 | 69221.8 | 69221.8 | 69221.8 | 69221.8 | 69221.8 | 69221.8 | 69221.8 | 69221.8 | 69221.8 | 69221.8 | 69221.8 | 69221.8 | 69221.8 | 69221.8 | 69221.8 | 69221.8 | 69221.8 | 69221.8 | 69221.8 | 69221.8 | 69221.8 | 69221.8 | 69221.8 | 69221.8 | 69221.8 | 69221.8 | 69221.8 | 69221.8 | 69221.8 | 69221.8 | 69221.8 | 69221.8 | 69221.8 | 69221.8 | 69221.8 | 69221.8 | 69221.8 | 69221.8 | 69221.8 | 69221.8 | 69221.8 | 69221.8 | 69221.8 | 69221.8 | 69221.8 | 69221.8 | 69221.8 | 69221.8 | 69221.8 | 69221.8 | 69221.8 | 69221.8 | 69221.8 | 69221.8 | 69221.8 | 69221.8 | 69221.8 | 69221.8 | 69221.8 | 69221.8 | 69221.8 | 69221.8 | 69221.8 | 69221.8 | 69221.8 | 69221.8 | 69221.8 | 69221.8 | 69221.8 | 69221.8 | 69221.8 | 69221.8 | 69221.8 | 69221.8 | 69221.8 | 69221.8 | 69221.8 | 69221.8 | 69221.8 | 69221.8 | 69221.8 | 69221.8 | 69221.8 | 69221.8 | 69221.8 | 69221.8 | 69221.8 | 69221.8 | 69221.8 | 69221.8 | 69221.8 | 69221.8 | 69221.8 | 69221.8 | 69221.8 | 69221.8 | 69221.8 | 69221.8 | 69221.8 | 69221.8 | 69221.8 | 69221.8 | 69221.8 | 69221.8 | 69221.8 | 69221.8 | 69221.8 | 69221.8 | 69221.8 | 69221.8 | 69221.8 | 69221.8 | 69221.8 | 69221.8 | 69221.8 | 69221.8 | 69221.8 | 69221.8 | 69221.8 | 69221.8 | 69221.8 | 69221.8 | 69221.8 | 69221.8 | 69221.8 | 69221.8 | 69221.8 | 69221.8 | 69221.8 | 69221.8 | 69221.8 | 69221.8 | 69221.8 | 69221.8 | 69221.8 | 69221.8 | 69221.8 | 69221.8 | 69221.8 | 69221.8 | 69221.8 | 69221.8 | 69221.8 | 69221.8 | 69221.8 | 69221.8 | 69221.8 | 69221.8 | 69221.8 | 69221.8 | 69221.8 | 69221.8 | 69221.8 | 69221.8 | 69221.8 | 69221.8 | 69221.8 | 69221.8 | 69221.8 | 69221.8 | 69221.8 | 69221.8 | 69221.8 | 69221.8 | 69221.8 | 69221.8 | 69221.8 | 69221.8 | 69221.8 | 69221.8 | 69221.8 | 69221.8 | 69221.8 | 69221.8 | 69221.8 | 69221.8 | 69221.8 | 69221.8 | 69221.8 | 69221.8 | 69221.8 | 69221.8 | 69221.8 | 69221.8 | 69221.8 | 69221.8 | 69221.8 | 69221.8 | 69221.8 | 69221.8 | 69221.8 | 69221.8 | 69221.8 | 69221.8 | 69221.8 | 69221.8 | 69221.8 | 69221.8 | 69221.8 | 69221.8 | 69221.8 | 69221.8 | 69221.8 | 69221.8 | 69221.8 | 69221.8 | 69221.8 | 69221.8 | 69221.8 | 69221.8 | 69221.8 | 69221.8 | 69221.8 | 69221.8 | 69221.8 | 69221.8 | 69221.8 | 69221.8 | 69221.8 | 69221.8 | 69221.8 | 69221.8 | 69221.8 | 69221.8 | 69221.8 | 69221.8 | 69221.8 | 69221.8 | 69221.8 | 69221.8 | 69221.8 | 69221.8 | 69221.8 | 69221.8 | 69221.8 | 69221.8 | 69221.8 | 69221.8 | 69221.8 | 69221.8 | 69221.8 | 69221.8 | 69221.8 | 69221.8 | 69221.8 | 69221.8 | 69221.8 | 69221.8 | 69221.8 | 69221.8 | 69221.8 | 69221.8 | 69221.8 | 69221.8 | 69221.8 | 69221.8 | 69221.8 | 69221.8 | 69221.8 | 69221.8 | 69221.8 | 69221.8 | 69221.8 | 69221.8 | 69221.8 | 69221.8 | 69221.8 | 69221.8 | 69221.8 | 69221.8 | 69221.8 | 69221.8 | 69221.8 | 69221.8 | 69221.8 | 69221.8 | 69221.8 | 69221.8 | 69221.8 | 69221.8 | 69221.8 | 69221.8 | 69221.8 | 69221.8 | 69221.8 | 69221.8 | 69221.8 | 69221.8 | 69221.8 | 69221.8 | 69221.8 | 69221.8 | 69221.8 | 69221.8 | 69221.8 | 69221.8 | 69221.8 | 69221.8 | 69221.8 | 69221.8 | 69221.8 | 69221.8 | 69221.8 | 69221.8 | 69221.8 | 69221.8 | 69221.8 | 69221.8 | 69221.8 | 69221.8 | 69221.8 | 69221.8 | 69221.8 | 69221.8 | 69221.8 | 69221.8 | 69221.8 | 69221.8 | 69221.8 | 69221.8 | 69221.8 | 69221.8 | 69221.8 | 69221.8 | 69221.8 | 69221.8 | 69221.8 | 69221.8 | 69221.8 | 69221.8 | 69221.8 | 69221.8 | 69221.8 | 69221.8 | 69221.8 | 69221.8 | 69221.8 | 69221.8 | 69221.8 | 69221.8 | 69221.8 | 69221.8 | 69221.8 | 69221.8 | 69221.8 | 69221.8 | 69221.8 | 69221.8 | 69221.8 | 69221.8 | 69221.8 | 69221.8 | 69221.8 | 69221.8 | 69221.8 | 69221.8 | 69221.8 | 69221.8 | 69221.8 | 69221.8 | 69221.8 | 69221.8 | 69221.8 | 69221.8 | 69221.8 | 69221.8 | 69221.8 | 69221.8 | 69221.8 | 69221.8 | 69221.8 | 69221.8 | 69221.8 | 69221.8 | 69221.8 | 69221.8 | 69221.8 | 69221.8 | 69221.8 | 69221.8 | 69221.8 | 69221.8 | 69221.8 | 69221.8 | 69221.8 | 69221.8 | 69221.8 | 69221.8 | 69221.8 | 69221.8 | 69221.8 | 69221.8 | 69221.8 | 69221.8 | 69221.8 | 69221.8 | 69221.8 | 69221.8 | 69221.8 | 69221.8 | 69221.8 | 69221.8 | 69221.8 | 69221.8 | 69221.8 | 69221.8 | 69221.8 | 69221.8 | 69221.8 | 69221.8 | 69221.8 | 69221.8 | 69221.8 | 69221.8 | 69221.8 | 69221.8 | 69221.8 | 69221.8 | 69221.8 | 69221.8 | 69221.8 | 69221.8 | 69221.8
38 | CTCV080020 | Foundation For Main Pipe Rack (PR0001 to PR0009) | 30-Aug-23 | 27-Dec-23 | 16773.01 | 16996.74 | 451.56 | RCC | [176 empty] | 176.77 | 397.72 | 397.72 | 618.68 | 839.64 | 1060.6 | 1281.55 | 1502.51 | 1723.47 | 1723.47 | 1944.43 | 2165.39 | 2386.34 | 2607.3 | 2828.26 | 3049.22 | 3049.22 | 3270.17 | 3491.13 | 3712.09 | 3933.05 | 4154 | 4374.96 | 4374.96 | 4595.92 | 4816.88 | 5037.83 | 5037.83 | 5258.79 | 5479.75 | 5479.75 | 5700.71 | 5921.67 | 6142.62 | 6363.58 | 6584.54 | 6805.5 | 6805.5 | 7026.45 | 7247.41 | 7468.37 | 7689.33 | 7910.28 | 8131.24 | 8131.24 | 8352.2 | 8573.16 | 8794.12 | 9015.07 | 9236.03 | 9456.99 | 9456.99 | 9677.95 | 9898.9 | 10119.86 | 10340.82 | 10561.78 | 10782.73 | 10782.73 | 11003.69 | 11143.07 | 11262.04 | 11381.02 | 11381.02 | 11500 | 11500 | 11618.97 | 11737.95 | 11856.93 | 11975.91 | 12094.88 | 12213.86 | 12213.86 | 12332.84 | 12451.81 | 12570.79 | 12689.77 | 12808.75 | 12927.72 | 12927.72 | 13046.7 | 13165.68 | 13284.66 | 13403.63 | 13522.61 | 13641.59 | 13641.59 | 13760.56 | 13879.54 | 13998.52 | 14117.5 | 14236.47 | 14355.45 | 14355.45 | 14474.43 | 14593.4 | 14712.38 | 14831.36 | 14950.34 | 15069.31 | 15069.31 | 15188.29 | 15307.27 | 15426.24 | 15545.22 | 15664.2 | 15783.18 | 15783.18 | 15902.15 | 16021.13 | 16140.11 | 16259.09 | 16378.06 | 16497.04 | 16497.04 | 16616.02 | 16734.99 | 16853.97 | 16972.95 | 16996.74 | 16996.74 | 16996.74 | 16996.74 | 16996.74 | 16996.74 | 16996.74 | 16996.74 | 16996.74 | 16996.74 | 16996.74 | 16996.74 | 16996.74 | 16996.74 | 16996.74 | 16996.74 | 16996.74 | 16996.74 | 16996.74 | 16996.74 | 16996.74 | 16996.74 | 16996.74 | 16996.74 | 16996.74 | 16996.74 | 16996.74 | 16996.74 | 16996.74 | 16996.74 | 16996.74 | 16996.74 | 16996.74 | 16996.74 | 16996.74 | 16996.74 | 16996.74 | 16996.74 | 16996.74 | 16996.74 | 16996.74 | 16996.74 | 16996.74 | 16996.74 | 16996.74 | 16996.74 | 16996.74 | 16996.74 | 16996.74 | 16996.74 | 16996.74 | 16996.74 | 16996.74 | 16996.74 | 16996.74 | 16996.74 | 16996.74 | 16996.74 | 16996.74 | 16996.74 | 16996.74 | 16996.74 | 16996.74 | 16996.74 | 16996.74 | 16996.74 | 16996.74 | 16996.74 | 16996.74 | 16996.74 | 16996.74 | 16996.74 | 16996.74 | 16996.74 | 16996.74 | 16996.74 | 16996.74 | 16996.74 | 16996.74 | 16996.74 | 16996.74 | 16996.74 | 16996.74 | 16996.74 | 16996.74 | 16996.74 | 16996.74 | 16996.74 | 16996.74 | 16996.74 | 16996.74 | 16996.74 | 16996.74 | 16996.74 | 16996.74 | 16996.74 | 16996.74 | 16996.74 | 16996.74 | 16996.74 | 16996.74 | 16996.74 | 16996.74 | 16996.74 | 16996.74 | 16996.74 | 16996.74 | 16996.74 | 16996.74 | 16996.74 | 16996.74 | 16996.74 | 16996.74 | 16996.74 | 16996.74 | 16996.74 | 16996.74 | 16996.74 | 16996.74 | 16996.74 | 16996.74 | 16996.74 | 16996.74 | 16996.74 | 16996.74 | 16996.74 | 16996.74 | 16996.74 | 16996.74 | 16996.74 | 16996.74 | 16996.74 | 16996.74 | 16996.74 | 16996.74 | 16996.74 | 16996.74 | 16996.74 | 16996.74 | 16996.74 | 16996.74 | 16996.74 | 16996.74 | 16996.74 | 16996.74 | 16996.74 | 16996.74 | 16996.74 | 16996.74 | 16996.74 | 16996.74 | 16996.74 | 16996.74 | 16996.74 | 16996.74 | 16996.74 | 16996.74 | 16996.74 | 16996.74 | 16996.74 | 16996.74 | 16996.74 | 16996.74 | 16996.74 | 16996.74 | 16996.74 | 16996.74 | 16996.74 | 16996.74 | 16996.74 | 16996.74 | 16996.74 | 16996.74 | 16996.74 | 16996.74 | 16996.74 | 16996.74 | 16996.74 | 16996.74 | 16996.74 | 16996.74 | 16996.74 | 16996.74 | 16996.74 | 16996.74 | 16996.74 | 16996.74 | 16996.74 | 16996.74 | 16996.74 | 16996.74 | 16996.74 | 16996.74 | 16996.74 | 16996.74 | 16996.74 | 16996.74 | 16996.74 | 16996.74 | 16996.74 | 16996.74 | 16996.74 | 16996.74 | 16996.74 | 16996.74 | 16996.74 | 16996.74 | 16996.74 | 16996.74 | 16996.74 | 16996.74 | 16996.74 | 16996.74 | 16996.74 | 16996.74 | 16996.74 | 16996.74 | 16996.74 | 16996.74 | 16996.74 | 16996.74 | 16996.74 | 16996.74 | 16996.74 | 16996.74 | 16996.74 | 16996.74 | 16996.74 | 16996.74 | 16996.74 | 16996.74 | 16996.74 | 16996.74 | 16996.74 | 16996.74 | 16996.74 | 16996.74 | 16996.74 | 16996.74 | 16996.74 | 16996.74 | 16996.74 | 16996.74 | 16996.74 | 16996.74 | 16996.74 | 16996.74 | 16996.74 | 16996.74 | 16996.74 | 16996.74 | 16996.74 | 16996.74 | 16996.74 | 16996.74 | 16996.74 | 16996.74 | 16996.74 | 16996.74 | 16996.74 | 16996.74 | 16996.74 | 16996.74 | 16996.74 | 16996.74 | 16996.74 | 16996.74 | 16996.74 | 16996.74 | 16996.74 | 16996.74 | 16996.74 | 16996.74 | 16996.74 | 16996.74 | 16996.74 | 16996.74 | 16996.74 | 16996.74 | 16996.74 | 16996.74 | 16996.74 | 16996.74 | 16996.74 | 16996.74 | 16996.74 | 16996.74 | 16996.74 | 16996.74 | 16996.74 | 16996.74 | 16996.74 | 16996.74 | 16996.74 | 16996.74 | 16996.74 | 16996.74 | 16996.74 | 16996.74 | 16996.74 | 16996.74 | 16996.74 | 16996.74 | 16996.74 | 16996.74 | 16996.74 | 16996.74 | 16996.74 | 16996.74 | 16996.74 | 16996.74 | 16996.74 | 16996.74 | 16996.74 | 16996.74 | 16996.74 | 16996.74 | 16996.74 | 16996.74 | 16996.74 | 16996.74 | 16996.74 | 16996.74 | 16996.74 | 16996.74 | 16996.74 | 16996.74 | 16996.74 | 16996.74 | 16996.74 | 16996.74 | 16996.74 | 16996.74 | 16996.74 | 16996.74 | 16996.74 | 16996.74 | 16996.74 | 16996.74 | 16996.74 | 16996.74 | 16996.74 | 16996.74 | 16996.74 | 16996.74 | 16996.74 | 16996.74 | 16996.74 | 16996.74 | 16996.74 | 16996.74 | 16996.74 | 16996.74 | 16996.74 | 16996.74 | 16996.74 | 16996.74 | 16996.74 | 16996.74 | 16996.74 | 16996.74 | 16996.74 | 16996.74 | 16996.74 | 16996.74 | 16996.74 | 16996.74 | 16996.74 | 16996.74 | 16996.74 | 16996.74 | 16996.74 | 16996.74 | 16996.74 | 16996.74 | 16996.74 | 16996.74 | 16996.74 | 16996.74 | 16996.74 | 16996.74 | 16996.74 | 16996.74 | 16996.74 | 16996.74 | 16996.74 | 16996.74 | 16996.74 | 16996.74 | 16996.74 | 16996.74 | 16996.74 | 16996.74 | 16996.74 | 16996.74 | 16996.74 | 16996.74 | 16996.74 | 16996.74 | 16996.74 | 16996.74 | 16996.74 | 16996.74 | 16996.74 | 16996.74 | 16996.74 | 16996.74 | 16996.74 | 16996.74 | 16996.74 | 16996.74 | 16996.74 | 16996.74 | 16996.74 | 16996.74 | 16996.74 | 16996.74 | 16996.74 | 16996.74 | 16996.74 | 16996.74 | 16996.74 | 16996.74 | 16996.74 | 16996.74 | 16996.74 | 16996.74 | 16996.74 | 16996.74 | 16996.74 | 16996.74 | 16996.74 | 16996.74 | 16996.74 | 16996.74 | 16996.74 | 16996.74 | 16996.74 | 16996.74 | 16996.74 | 16996.74 | 16996.74 | 16996.74 | 16996.74 | 16996.74 | 16996.74 | 16996.74 | 16996.74 | 16996.74 | 16996.74 | 16996.74 | 16996.74 | 16996.74 | 16996.74 | 16996.74 | 16996.74 | 16996.74 | 16996.74 | 16996.74 | 16996.74 | 16996.74 | 16996.74 | 16996.74 | 16996.74 | 16996.74 | 16996.74 | 16996.74 | 16996.74 | 16996.74 | 16996.74 | 16996.74 | 16996.74 | 16996.74 | 16996.74 | 16996.74 | 16996.74 | 16996.74 | 16996.74 | 16996.74 | 16996.74 | 16996.74 | 16996.74 | 16996.74 | 16996.74 | 16996.74 | 16996.74 | 16996.74 | 16996.74 | 16996.74 | 16996.74 | 16996.74 | 16996.74 | 16996.74 | 16996.74 | 16996.74 | 16996.74 | 16996.74 | 16996.74 | 16996.74 | 16996.74 | 16996.74 | 16996.74 | 16996.74 | 16996.74 | 16996.74 | 16996.74 | 16996.74 | 16996.74 | 16996.74 | 16996.74 | 16996.74 | 16996.74 | 16996.74 | 16996.74 | 16996.74 | 16996.74 | 16996.74 | 16996.74 | 16996.74 | 16996.74 | 16996.74 | 16996.74 | 16996.74 | 16996.74 | 16996.74 | 16996.74 | 16996.74 | 16996.74 | 16996.74 | 16996.74 | 16996.74 | 16996.74 | 16996.74 | 16996.74 | 16996.74 | 16996.74 | 16996.74 | 16996.74 | 16996.74 | 16996.74 | 16996.74 | 16996.74 | 16996.74 | 16996.74 | 16996.74 | 16996.74 | 16996.74 | 16996.74 | 16996.74 | 16996.74 | 16996.74 | 16996.74 | 16996.74 | 16996.74 | 16996.74 | 16996.74 | 16996.74 | 16996.74 | 16996.74 | 16996.74 | 16996.74 | 16996.74 | 16996.74 | 16996.74 | 16996.74 | 16996.74 | 16996.74 | 16996.74 | 16996.74 | 16996.74 | 16996.74 | 16996.74 | 16996.74 | 16996.74 | 16996.74 | 16996.74 | 16996.74 | 16996.74 | 16996.74 | 16996.74 | 16996.74 | 16996.74 | 16996.74 | 16996.74 | 16996.74 | 16996.74 | 16996.74 | 16996.74 | 16996.74 | 16996.74 | 16996.74 | 16996.74 | 16996.74 | 16996.74 | 16996.74 | 16996.74 | 16996.74
39 | CTCV080010 | Foundation For Main Piprack (PR0010 to PR0013) | 2023-09-09 | 2023-11-30 | 4156.6 | 4212.04 | 111.91 | RCC | [186 empty] | 78.22 | 156.45 | 234.67 | 312.89 | 391.12 | 469.34 | 469.34 | 547.57 | 625.79 | 704.01 | 782.24 | 860.46 | 938.68 | 938.68 | 1016.91 | 1095.13 | 1173.36 | 1173.36 | 1251.58 | 1329.8 | 1329.8 | 1408.03 | 1486.25 | 1564.47 | 1642.7 | 1720.92 | 1799.14 | 1799.14 | 1877.37 | 1955.59 | 2033.82 | 2112.04 | 2190.26 | 2268.49 | 2268.49 | 2346.71 | 2424.93 | 2503.16 | 2581.38 | 2659.61 | 2737.83 | 2737.83 | 2779.95 | 2822.07 | 2864.19 | 2906.31 | 2948.43 | 2990.55 | 2990.55 | 3032.67 | 3074.79 | 3116.91 | 3159.03 | 3159.03 | 3201.15 | 3201.15 | 3243.27 | 3285.39 | 3327.52 | 3369.64 | 3411.76 | 3453.88 | 3453.88 | 3496 | 3538.12 | 3580.24 | 3622.36 | 3664.48 | 3706.6 | 3706.6 | 3748.72 | 3790.84 | 3832.96 | 3875.08 | 3917.2 | 3959.32 | 3959.32 | 4001.44 | 4043.56 | 4085.68 | 4127.8 | 4169.92 | 4212.04 | 4212.04 | 4212.04 | 4212.04 | 4212.04 | 4212.04 | 4212.04 | 4212.04 | 4212.04 | 4212.04 | 4212.04 | 4212.04 | 4212.04 | 4212.04 | 4212.04 | 4212.04 | 4212.04 | 4212.04 | 4212.04 | 4212.04 | 4212.04 | 4212.04 | 4212.04 | 4212.04 | 4212.04 | 4212.04 | 4212.04 | 4212.04 | 4212.04 | 4212.04 | 4212.04 | 4212.04 | 4212.04 | 4212.04 | 4212.04 | 4212.04 | 4212.04 | 4212.04 | 4212.04 | 4212.04 | 4212.04 | 4212.04 | 4212.04 | 4212.04 | 4212.04 | 4212.04 | 4212.04 | 4212.04 | 4212.04 | 4212.04 | 4212.04 | 4212.04 | 4212.04 | 4212.04 | 4212.04 | 4212.04 | 4212.04 | 4212.04 | 4212.04 | 4212.04 | 4212.04 | 4212.04 | 4212.04 | 4212.04 | 4212.04 | 4212.04 | 4212.04 | 4212.04 | 4212.04 | 4212.04 | 4212.04 | 4212.04 | 4212.04 | 4212.04 | 4212.04 | 4212.04 | 4212.04 | 4212.04 | 4212.04 | 4212.04 | 4212.04 | 4212.04 | 4212.04 | 4212.04 | 4212.04 | 4212.04 | 4212.04 | 4212.04 | 4212.04 | 4212.04 | 4212.04 | 4212.04 | 4212.04 | 4212.04 | 4212.04 | 4212.04 | 4212.04 | 4212.04 | 4212.04 | 4212.04 | 4212.04 | 4212.04 | 4212.04 | 4212.04 | 4212.04 | 4212.04 | 4212.04 | 4212.04 | 4212.04 | 4212.04 | 4212.04 | 4212.04 | 4212.04 | 4212.04 | 4212.04 | 4212.04 | 4212.04 | 4212.04 | 4212.04 | 4212.04 | 4212.04 | 4212.04 | 4212.04 | 4212.04 | 4212.04 | 4212.04 | 4212.04 | 4212.04 | 4212.04 | 4212.04 | 4212.04 | 4212.04 | 4212.04 | 4212.04 | 4212.04 | 4212.04 | 4212.04 | 4212.04 | 4212.04 | 4212.04 | 4212.04 | 4212.04 | 4212.04 | 4212.04 | 4212.04 | 4212.04 | 4212.04 | 4212.04 | 4212.04 | 4212.04 | 4212.04 | 4212.04 | 4212.04 | 4212.04 | 4212.04 | 4212.04 | 4212.04 | 4212.04 | 4212.04 | 4212.04 | 4212.04 | 4212.04 | 4212.04 | 4212.04 | 4212.04 | 4212.04 | 4212.04 | 4212.04 | 4212.04 | 4212.04 | 4212.04 | 4212.04 | 4212.04 | 4212.04 | 4212.04 | 4212.04 | 4212.04 | 4212.04 | 4212.04 | 4212.04 | 4212.04 | 4212.04 | 4212.04 | 4212.04 | 4212.04 | 4212.04 | 4212.04 | 4212.04 | 4212.04 | 4212.04 | 4212.04 | 4212.04 | 4212.04 | 4212.04 | 4212.04 | 4212.04 | 4212.04 | 4212.04 | 4212.04 | 4212.04 | 4212.04 | 4212.04 | 4212.04 | 4212.04 | 4212.04 | 4212.04 | 4212.04 | 4212.04 | 4212.04 | 4212.04 | 4212.04 | 4212.04 | 4212.04 | 4212.04 | 4212.04 | 4212.04 | 4212.04 | 4212.04 | 4212.04 | 4212.04 | 4212.04 | 4212.04 | 4212.04 | 4212.04 | 4212.04 | 4212.04 | 4212.04 | 4212.04 | 4212.04 | 4212.04 | 4212.04 | 4212.04 | 4212.04 | 4212.04 | 4212.04 | 4212.04 | 4212.04 | 4212.04 | 4212.04 | 4212.04 | 4212.04 | 4212.04 | 4212.04 | 4212.04 | 4212.04 | 4212.04 | 4212.04 | 4212.04 | 4212.04 | 4212.04 | 4212.04 | 4212.04 | 4212.04 | 4212.04 | 4212.04 | 4212.04 | 4212.04 | 4212.04 | 4212.04 | 4212.04 | 4212.04 | 4212.04 | 4212.04 | 4212.04 | 4212.04 | 4212.04 | 4212.04 | 4212.04 | 4212.04 | 4212.04 | 4212.04 | 4212.04 | 4212.04 | 4212.04 | 4212.04 | 4212.04 | 4212.04 | 4212.04 | 4212.04 | 4212.04 | 4212.04 | 4212.04 | 4212.04 | 4212.04 | 4212.04 | 4212.04 | 4212.04 | 4212.04 | 4212.04 | 4212.04 | 4212.04 | 4212.04 | 4212.04 | 4212.04 | 4212.04 | 4212.04 | 4212.04 | 4212.04 | 4212.04 | 4212.04 | 4212.04 | 4212.04 | 4212.04 | 4212.04 | 4212.04 | 4212.04 | 4212.04 | 4212.04 | 4212.04 | 4212.04 | 4212.04 | 4212.04 | 4212.04 | 4212.04 | 4212.04 | 4212.04 | 4212.04 | 4212.04 | 4212.04 | 4212.04 | 4212.04 | 4212.04 | 4212.04 | 4212.04 | 4212.04 | 4212.04 | 4212.04 | 4212.04 | 4212.04 | 4212.04 | 4212.04 | 4212.04 | 4212.04 | 4212.04 | 4212.04 | 4212.04 | 4212.04 | 4212.04 | 4212.04 | 4212.04 | 4212.04 | 4212.04 | 4212.04 | 4212.04 | 4212.04 | 4212.04 | 4212.04 | 4212.04 | 4212.04 | 4212.04 | 4212.04 | 4212.04 | 4212.04 | 4212.04 | 4212.04 | 4212.04 | 4212.04 | 4212.04 | 4212.04 | 4212.04 | 4212.04 | 4212.04 | 4212.04 | 4212.04 | 4212.04 | 4212.04 | 4212.04 | 4212.04 | 4212.04 | 4212.04 | 4212.04 | 4212.04 | 4212.04 | 4212.04 | 4212.04 | 4212.04 | 4212.04 | 4212.04 | 4212.04 | 4212.04 | 4212.04 | 4212.04 | 4212.04 | 4212.04 | 4212.04 | 4212.04 | 4212.04 | 4212.04 | 4212.04 | 4212.04 | 4212.04 | 4212.04 | 4212.04 | 4212.04 | 4212.04 | 4212.04 | 4212.04 | 4212.04 | 4212.04 | 4212.04 | 4212.04 | 4212.04 | 4212.04 | 4212.04 | 4212.04 | 4212.04 | 4212.04 | 4212.04 | 4212.04 | 4212.04 | 4212.04 | 4212.04 | 4212.04 | 4212.04 | 4212.04 | 4212.04 | 4212.04 | 4212.04 | 4212.04 | 4212.04 | 4212.04 | 4212.04 | 4212.04 | 4212.04 | 4212.04 | 4212.04 | 4212.04 | 4212.04 | 4212.04 | 4212.04 | 4212.04 | 4212.04 | 4212.04 | 4212.04 | 4212.04 | 4212.04 | 4212.04 | 4212.04 | 4212.04 | 4212.04 | 4212.04 | 4212.04 | 4212.04 | 4212.04 | 4212.04 | 4212.04 | 4212.04 | 4212.04 | 4212.04 | 4212.04 | 4212.04 | 4212.04 | 4212.04 | 4212.04 | 4212.04 | 4212.04 | 4212.04 | 4212.04 | 4212.04 | 4212.04 | 4212.04 | 4212.04 | 4212.04 | 4212.04 | 4212.04 | 4212.04 | 4212.04 | 4212.04 | 4212.04 | 4212.04 | 4212.04 | 4212.04 | 4212.04 | 4212.04 | 4212.04 | 4212.04 | 4212.04 | 4212.04 | 4212.04 | 4212.04 | 4212.04 | 4212.04 | 4212.04 | 4212.04 | 4212.04 | 4212.04 | 4212.04 | 4212.04 | 4212.04 | 4212.04 | 4212.04 | 4212.04 | 4212.04 | 4212.04 | 4212.04 | 4212.04 | 4212.04 | 4212.04 | 4212.04 | 4212.04 | 4212.04 | 4212.04 | 4212.04 | 4212.04 | 4212.04 | 4212.04 | 4212.04 | 4212.04 | 4212.04 | 4212.04 | 4212.04 | 4212.04 | 4212.04 | 4212.04 | 4212.04 | 4212.04 | 4212.04 | 4212.04 | 4212.04 | 4212.04 | 4212.04 | 4212.04 | 4212.04 | 4212.04 | 4212.04 | 4212.04 | 4212.04 | 4212.04 | 4212.04 | 4212.04 | 4212.04 | 4212.04 | 4212.04 | 4212.04 | 4212.04 | 4212.04 | 4212.04 | 4212.04 | 4212.04 | 4212.04 | 4212.04 | 4212.04 | 4212.04 | 4212.04 | 4212.04 | 4212.04 | 4212.04 | 4212.04 | 4212.04 | 4212.04 | 4212.04 | 4212.04 | 4212.04 | 4212.04 | 4212.04 | 4212.04 | 4212.04 | 4212.04 | 4212.04 | 4212.04 | 4212.04 | 4212.04 | 4212.04 | 4212.04 | 4212.04 | 4212.04 | 4212.04 | 4212.04 | 4212.04 | 4212.04 | 4212.04 | 4212.04 | 4212.04 | 4212.04 | 4212.04 | 4212.04 | 4212.04 | 4212.04 | 4212.04 | 4212.04 | 4212.04 | 4212.04 | 4212.04 | 4212.04 | 4212.04 | 4212.04 | 4212.04 | 4212.04 | 4212.04 | 4212.04 | 4212.04 | 4212.04 | 4212.04 | 4212.04 | 4212.04 | 4212.04 | 4212.04 | 4212.04 | 4212.04 | 4212.04 | 4212.04 | 4212.04 | 4212.04 | 4212.04 | 4212.04 | 4212.04 | 4212.04 | 4212.04 | 4212.04 | 4212.04 | 4212.04 | 4212.04 | 4212.04 | 4212.04 | 4212.04 | 4212.04 | 4212.04 | 4212.04 | 4212.04 | 4212.04 | 4212.04 | 4212.04 | 4212.04 | 4212.04
40 | CTCV080030 | Foundation For AGRU1 Area Piprack (PR0201 to PR0204) | 2023-11-09 | 2024-01-31 | 9145.51 | 9267.5 | 246.22 | RCC | [247 empty] | 51.63 | 51.63 | 223.74 | 395.85 | 567.97 | 740.08 | 912.19 | 1084.3 | 1084.3 | 1256.41 | 1428.52 | 1600.63 | 1772.74 | 1944.85 | 2116.96 | 2116.96 | 2289.07 | 2461.18 | 2633.29 | 2805.41 | 2977.52 | 3149.63 | 3149.63 | 3321.74 | 3493.85 | 3665.96 | 3838.07 | 4010.18 | 4182.29 | 4182.29 | 4354.4 | 4526.51 | 4698.62 | 4870.73 | 5042.84 | 5214.96 | 5214.96 | 5387.07 | 5559.18 | 5731.29 | 5903.4 | 6051.68 | 6144.35 | 6144.35 | 6237.03 | 6329.7 | 6422.38 | 6515.05 | 6607.73 | 6700.4 | 6700.4 | 6793.08 | 6885.75 | 6885.75 | 6978.43 | 7071.1 | 7163.78 | 7163.78 | 7256.45 | 7349.13 | 7441.8 | 7534.48 | 7627.15 | 7719.83 | 7719.83 | 7812.5 | 7905.18 | 7997.85 | 8090.53 | 8183.2 | 8275.88 | 8275.88 | 8368.55 | 8461.23 | 8553.9 | 8646.58 | 8739.25 | 8831.93 | 8831.93 | 8924.6 | 9017.28 | 9109.95 | 9202.63 | 9267.5 | 9267.5 | 9267.5 | 9267.5 | 9267.5 | 9267.5 | 9267.5 | 9267.5 | 9267.5 | 9267.5 | 9267.5 | 9267.5 | 9267.5 | 9267.5 | 9267.5 | 9267.5 | 9267.5 | 9267.5 | 9267.5 | 9267.5 | 9267.5 | 9267.5 | 9267.5 | 9267.5 | 9267.5 | 9267.5 | 9267.5 | 9267.5 | 9267.5 | 9267.5 | 9267.5 | 9267.5 | 9267.5 | 9267.5 | 9267.5 | 9267.5 | 9267.5 | 9267.5 | 9267.5 | 9267.5 | 9267.5 | 9267.5 | 9267.5 | 9267.5 | 9267.5 | 9267.5 | 9267.5 | 9267.5 | 9267.5 | 9267.5 | 9267.5 | 9267.5 | 9267.5 | 9267.5 | 9267.5 | 9267.5 | 9267.5 | 9267.5 | 9267.5 | 9267.5 | 9267.5 | 9267.5 | 9267.5 | 9267.5 | 9267.5 | 9267.5 | 9267.5 | 9267.5 | 9267.5 | 9267.5 | 9267.5 | 9267.5 | 9267.5 | 9267.5 | 9267.5 | 9267.5 | 9267.5 | 9267.5 | 9267.5 | 9267.5 | 9267.5 | 9267.5 | 9267.5 | 9267.5 | 9267.5 | 9267.5 | 9267.5 | 9267.5 | 9267.5 | 9267.5 | 9267.5 | 9267.5 | 9267.5 | 9267.5 | 9267.5 | 9267.5 | 9267.5 | 9267.5 | 9267.5 | 9267.5 | 9267.5 | 9267.5 | 9267.5 | 9267.5 | 9267.5 | 9267.5 | 9267.5 | 9267.5 | 9267.5 | 9267.5 | 9267.5 | 9267.5 | 9267.5 | 9267.5 | 9267.5 | 9267.5 | 9267.5 | 9267.5 | 9267.5 | 9267.5 | 9267.5 | 9267.5 | 9267.5 | 9267.5 | 9267.5 | 9267.5 | 9267.5 | 9267.5 | 9267.5 | 9267.5 | 9267.5 | 9267.5 | 9267.5 | 9267.5 | 9267.5 | 9267.5 | 9267.5 | 9267.5 | 9267.5 | 9267.5 | 9267.5 | 9267.5 | 9267.5 | 9267.5 | 9267.5 | 9267.5 | 9267.5 | 9267.5 | 9267.5 | 9267.5 | 9267.5 | 9267.5 | 9267.5 | 9267.5 | 9267.5 | 9267.5 | 9267.5 | 9267.5 | 9267.5 | 9267.5 | 9267.5 | 9267.5 | 9267.5 | 9267.5 | 9267.5 | 9267.5 | 9267.5 | 9267.5 | 9267.5 | 9267.5 | 9267.5 | 9267.5 | 9267.5 | 9267.5 | 9267.5 | 9267.5 | 9267.5 | 9267.5 | 9267.5 | 9267.5 | 9267.5 | 9267.5 | 9267.5 | 9267.5 | 9267.5 | 9267.5 | 9267.5 | 9267.5 | 9267.5 | 9267.5 | 9267.5 | 9267.5 | 9267.5 | 9267.5 | 9267.5 | 9267.5 | 9267.5 | 9267.5 | 9267.5 | 9267.5 | 9267.5 | 9267.5 | 9267.5 | 9267.5 | 9267.5 | 9267.5 | 9267.5 | 9267.5 | 9267.5 | 9267.5 | 9267.5 | 9267.5 | 9267.5 | 9267.5 | 9267.5 | 9267.5 | 9267.5 | 9267.5 | 9267.5 | 9267.5 | 9267.5 | 9267.5 | 9267.5 | 9267.5 | 9267.5 | 9267.5 | 9267.5 | 9267.5 | 9267.5 | 9267.5 | 9267.5 | 9267.5 | 9267.5 | 9267.5 | 9267.5 | 9267.5 | 9267.5 | 9267.5 | 9267.5 | 9267.5 | 9267.5 | 9267.5 | 9267.5 | 9267.5 | 9267.5 | 9267.5 | 9267.5 | 9267.5 | 9267.5 | 9267.5 | 9267.5 | 9267.5 | 9267.5 | 9267.5 | 9267.5 | 9267.5 | 9267.5 | 9267.5 | 9267.5 | 9267.5 | 9267.5 | 9267.5 | 9267.5 | 9267.5 | 9267.5 | 9267.5 | 9267.5 | 9267.5 | 9267.5 | 9267.5 | 9267.5 | 9267.5 | 9267.5 | 9267.5 | 9267.5 | 9267.5 | 9267.5 | 9267.5 | 9267.5 | 9267.5 | 9267.5 | 9267.5 | 9267.5 | 9267.5 | 9267.5 | 9267.5 | 9267.5 | 9267.5 | 9267.5 | 9267.5 | 9267.5 | 9267.5 | 9267.5 | 9267.5 | 9267.5 | 9267.5 | 9267.5 | 9267.5 | 9267.5 | 9267.5 | 9267.5 | 9267.5 | 9267.5 | 9267.5 | 9267.5 | 9267.5 | 9267.5 | 9267.5 | 9267.5 | 9267.5 | 9267.5 | 9267.5 | 9267.5 | 9267.5 | 9267.5 | 9267.5 | 9267.5 | 9267.5 | 9267.5 | 9267.5 | 9267.5 | 9267.5 | 9267.5 | 9267.5 | 9267.5 | 9267.5 | 9267.5 | 9267.5 | 9267.5 | 9267.5 | 9267.5 | 9267.5 | 9267.5 | 9267.5 | 9267.5 | 9267.5 | 9267.5 | 9267.5 | 9267.5 | 9267.5 | 9267.5 | 9267.5 | 9267.5 | 9267.5 | 9267.5 | 9267.5 | 9267.5 | 9267.5 | 9267.5 | 9267.5 | 9267.5 | 9267.5 | 9267.5 | 9267.5 | 9267.5 | 9267.5 | 9267.5 | 9267.5 | 9267.5 | 9267.5 | 9267.5 | 9267.5 | 9267.5 | 9267.5 | 9267.5 | 9267.5 | 9267.5 | 9267.5 | 9267.5 | 9267.5 | 9267.5 | 9267.5 | 9267.5 | 9267.5 | 9267.5 | 9267.5 | 9267.5 | 9267.5 | 9267.5 | 9267.5 | 9267.5 | 9267.5 | 9267.5 | 9267.5 | 9267.5 | 9267.5 | 9267.5 | 9267.5 | 9267.5 | 9267.5 | 9267.5 | 9267.5 | 9267.5 | 9267.5 | 9267.5 | 9267.5 | 9267.5 | 9267.5 | 9267.5 | 9267.5 | 9267.5 | 9267.5 | 9267.5 | 9267.5 | 9267.5 | 9267.5 | 9267.5 | 9267.5 | 9267.5 | 9267.5 | 9267.5 | 9267.5 | 9267.5 | 9267.5 | 9267.5 | 9267.5 | 9267.5 | 9267.5 | 9267.5 | 9267.5 | 9267.5 | 9267.5 | 9267.5 | 9267.5 | 9267.5 | 9267.5 | 9267.5 | 9267.5 | 9267.5 | 9267.5 | 9267.5 | 9267.5 | 9267.5 | 9267.5 | 9267.5 | 9267.5 | 9267.5 | 9267.5 | 9267.5 | 9267.5 | 9267.5 | 9267.5 | 9267.5 | 9267.5 | 9267.5 | 9267.5 | 9267.5 | 9267.5 | 9267.5 | 9267.5 | 9267.5 | 9267.5 | 9267.5 | 9267.5 | 9267.5 | 9267.5 | 9267.5 | 9267.5 | 9267.5 | 9267.5 | 9267.5 | 9267.5 | 9267.5 | 9267.5 | 9267.5 | 9267.5 | 9267.5 | 9267.5 | 9267.5 | 9267.5 | 9267.5 | 9267.5 | 9267.5 | 9267.5 | 9267.5 | 9267.5 | 9267.5 | 9267.5 | 9267.5 | 9267.5 | 9267.5 | 9267.5 | 9267.5 | 9267.5 | 9267.5 | 9267.5 | 9267.5 | 9267.5 | 9267.5 | 9267.5 | 9267.5 | 9267.5 | 9267.5 | 9267.5 | 9267.5 | 9267.5 | 9267.5 | 9267.5 | 9267.5 | 9267.5 | 9267.5 | 9267.5 | 9267.5 | 9267.5 | 9267.5 | 9267.5 | 9267.5 | 9267.5 | 9267.5 | 9267.5 | 9267.5 | 9267.5 | 9267.5 | 9267.5 | 9267.5 | 9267.5 | 9267.5 | 9267.5 | 9267.5 | 9267.5 | 9267.5 | 9267.5 | 9267.5 | 9267.5 | 9267.5 | 9267.5 | 9267.5 | 9267.5 | 9267.5 | 9267.5 | 9267.5 | 9267.5 | 9267.5 | 9267.5 | 9267.5 | 9267.5 | 9267.5 | 9267.5 | 9267.5 | 9267.5 | 9267.5 | 9267.5 | 9267.5 | 9267.5 | 9267.5 | 9267.5 | 9267.5 | 9267.5 | 9267.5 | 9267.5 | 9267.5 | 9267.5 | 9267.5 | 9267.5 | 9267.5 | 9267.5 | 9267.5 | 9267.5 | 9267.5 | 9267.5 | 9267.5 | 9267.5
41 | CTCV080040 | Foundation For AGRU2 Area Piperack (PR0401 to PR0403) | 14-Dec-23 | 2024-03-06 | 9790.2 | 9920.79 | 263.57 | RCC | [282 empty] | 55.27 | 55.27 | 239.52 | 423.76 | 608 | 792.25 | 976.49 | 1160.73 | 1160.73 | 1344.98 | 1529.22 | 1713.46 | 1897.71 | 2081.95 | 2266.19 | 2266.19 | 2450.44 | 2634.68 | 2634.68 | 2818.92 | 3003.17 | 3187.41 | 3187.41 | 3371.65 | 3555.89 | 3740.14 | 3924.38 | 4108.62 | 4292.87 | 4292.87 | 4477.11 | 4661.35 | 4845.6 | 5029.84 | 5214.08 | 5398.33 | 5398.33 | 5582.57 | 5766.81 | 5951.06 | 6135.3 | 6319.54 | 6478.28 | 6478.28 | 6577.48 | 6676.69 | 6775.9 | 6875.11 | 6974.32 | 7073.52 | 7073.52 | 7172.73 | 7271.94 | 7371.15 | 7470.36 | 7569.56 | 7668.77 | 7668.77 | 7767.98 | 7867.19 | 7966.39 | 8065.6 | 8164.81 | 8264.02 | 8264.02 | 8363.23 | 8462.43 | 8561.64 | 8660.85 | 8760.06 | 8859.27 | 8859.27 | 8958.47 | 9057.68 | 9156.89 | 9256.1 | 9355.31 | 9454.51 | 9454.51 | 9553.72 | 9652.93 | 9752.14 | 9851.35 | 9920.79 | 9920.79 | 9920.79 | 9920.79 | 9920.79 | 9920.79 | 9920.79 | 9920.79 | 9920.79 | 9920.79 | 9920.79 | 9920.79 | 9920.79 | 9920.79 | 9920.79 | 9920.79 | 9920.79 | 9920.79 | 9920.79 | 9920.79 | 9920.79 | 9920.79 | 9920.79 | 9920.79 | 9920.79 | 9920.79 | 9920.79 | 9920.79 | 9920.79 | 9920.79 | 9920.79 | 9920.79 | 9920.79 | 9920.79 | 9920.79 | 9920.79 | 9920.79 | 9920.79 | 9920.79 | 9920.79 | 9920.79 | 9920.79 | 9920.79 | 9920.79 | 9920.79 | 9920.79 | 9920.79 | 9920.79 | 9920.79 | 9920.79 | 9920.79 | 9920.79 | 9920.79 | 9920.79 | 9920.79 | 9920.79 | 9920.79 | 9920.79 | 9920.79 | 9920.79 | 9920.79 | 9920.79 | 9920.79 | 9920.79 | 9920.79 | 9920.79 | 9920.79 | 9920.79 | 9920.79 | 9920.79 | 9920.79 | 9920.79 | 9920.79 | 9920.79 | 9920.79 | 9920.79 | 9920.79 | 9920.79 | 9920.79 | 9920.79 | 9920.79 | 9920.79 | 9920.79 | 9920.79 | 9920.79 | 9920.79 | 9920.79 | 9920.79 | 9920.79 | 9920.79 | 9920.79 | 9920.79 | 9920.79 | 9920.79 | 9920.79 | 9920.79 | 9920.79 | 9920.79 | 9920.79 | 9920.79 | 9920.79 | 9920.79 | 9920.79 | 9920.79 | 9920.79 | 9920.79 | 9920.79 | 9920.79 | 9920.79 | 9920.79 | 9920.79 | 9920.79 | 9920.79 | 9920.79 | 9920.79 | 9920.79 | 9920.79 | 9920.79 | 9920.79 | 9920.79 | 9920.79 | 9920.79 | 9920.79 | 9920.79 | 9920.79 | 9920.79 | 9920.79 | 9920.79 | 9920.79 | 9920.79 | 9920.79 | 9920.79 | 9920.79 | 9920.79 | 9920.79 | 9920.79 | 9920.79 | 9920.79 | 9920.79 | 9920.79 | 9920.79 | 9920.79 | 9920.79 | 9920.79 | 9920.79 | 9920.79 | 9920.79 | 9920.79 | 9920.79 | 9920.79 | 9920.79 | 9920.79 | 9920.79 | 9920.79 | 9920.79 | 9920.79 | 9920.79 | 9920.79 | 9920.79 | 9920.79 | 9920.79 | 9920.79 | 9920.79 | 9920.79 | 9920.79 | 9920.79 | 9920.79 | 9920.79 | 9920.79 | 9920.79 | 9920.79 | 9920.79 | 9920.79 | 9920.79 | 9920.79 | 9920.79 | 9920.79 | 9920.79 | 9920.79 | 9920.79 | 9920.79 | 9920.79 | 9920.79 | 9920.79 | 9920.79 | 9920.79 | 9920.79 | 9920.79 | 9920.79 | 9920.79 | 9920.79 | 9920.79 | 9920.79 | 9920.79 | 9920.79 | 9920.79 | 9920.79 | 9920.79 | 9920.79 | 9920.79 | 9920.79 | 9920.79 | 9920.79 | 9920.79 | 9920.79 | 9920.79 | 9920.79 | 9920.79 | 9920.79 | 9920.79 | 9920.79 | 9920.79 | 9920.79 | 9920.79 | 9920.79 | 9920.79 | 9920.79 | 9920.79 | 9920.79 | 9920.79 | 9920.79 | 9920.79 | 9920.79 | 9920.79 | 9920.79 | 9920.79 | 9920.79 | 9920.79 | 9920.79 | 9920.79 | 9920.79 | 9920.79 | 9920.79 | 9920.79 | 9920.79 | 9920.79 | 9920.79 | 9920.79 | 9920.79 | 9920.79 | 9920.79 | 9920.79 | 9920.79 | 9920.79 | 9920.79 | 9920.79 | 9920.79 | 9920.79 | 9920.79 | 9920.79 | 9920.79 | 9920.79 | 9920.79 | 9920.79 | 9920.79 | 9920.79 | 9920.79 | 9920.79 | 9920.79 | 9920.79 | 9920.79 | 9920.79 | 9920.79 | 9920.79 | 9920.79 | 9920.79 | 9920.79 | 9920.79 | 9920.79 | 9920.79 | 9920.79 | 9920.79 | 9920.79 | 9920.79 | 9920.79 | 9920.79 | 9920.79 | 9920.79 | 9920.79 | 9920.79 | 9920.79 | 9920.79 | 9920.79 | 9920.79 | 9920.79 | 9920.79 | 9920.79 | 9920.79 | 9920.79 | 9920.79 | 9920.79 | 9920.79 | 9920.79 | 9920.79 | 9920.79 | 9920.79 | 9920.79 | 9920.79 | 9920.79 | 9920.79 | 9920.79 | 9920.79 | 9920.79 | 9920.79 | 9920.79 | 9920.79 | 9920.79 | 9920.79 | 9920.79 | 9920.79 | 9920.79 | 9920.79 | 9920.79 | 9920.79 | 9920.79 | 9920.79 | 9920.79 | 9920.79 | 9920.79 | 9920.79 | 9920.79 | 9920.79 | 9920.79 | 9920.79 | 9920.79 | 9920.79 | 9920.79 | 9920.79 | 9920.79 | 9920.79 | 9920.79 | 9920.79 | 9920.79 | 9920.79 | 9920.79 | 9920.79 | 9920.79 | 9920.79 | 9920.79 | 9920.79 | 9920.79 | 9920.79 | 9920.79 | 9920.79 | 9920.79 | 9920.79 | 9920.79 | 9920.79 | 9920.79 | 9920.79 | 9920.79 | 9920.79 | 9920.79 | 9920.79 | 9920.79 | 9920.79 | 9920.79 | 9920.79 | 9920.79 | 9920.79 | 9920.79 | 9920.79 | 9920.79 | 9920.79 | 9920.79 | 9920.79 | 9920.79 | 9920.79 | 9920.79 | 9920.79 | 9920.79 | 9920.79 | 9920.79 | 9920.79 | 9920.79 | 9920.79 | 9920.79 | 9920.79 | 9920.79 | 9920.79 | 9920.79 | 9920.79 | 9920.79 | 9920.79 | 9920.79 | 9920.79 | 9920.79 | 9920.79 | 9920.79 | 9920.79 | 9920.79 | 9920.79 | 9920.79 | 9920.79 | 9920.79 | 9920.79 | 9920.79 | 9920.79 | 9920.79 | 9920.79 | 9920.79 | 9920.79 | 9920.79 | 9920.79 | 9920.79 | 9920.79 | 9920.79 | 9920.79 | 9920.79 | 9920.79 | 9920.79 | 9920.79 | 9920.79 | 9920.79 | 9920.79 | 9920.79 | 9920.79 | 9920.79 | 9920.79 | 9920.79 | 9920.79 | 9920.79 | 9920.79 | 9920.79 | 9920.79 | 9920.79 | 9920.79 | 9920.79 | 9920.79 | 9920.79 | 9920.79 | 9920.79 | 9920.79 | 9920.79 | 9920.79 | 9920.79 | 9920.79 | 9920.79 | 9920.79 | 9920.79 | 9920.79 | 9920.79 | 9920.79 | 9920.79 | 9920.79 | 9920.79 | 9920.79 | 9920.79 | 9920.79 | 9920.79 | 9920.79 | 9920.79 | 9920.79 | 9920.79 | 9920.79 | 9920.79 | 9920.79 | 9920.79 | 9920.79 | 9920.79 | 9920.79 | 9920.79 | 9920.79 | 9920.79 | 9920.79 | 9920.79 | 9920.79 | 9920.79 | 9920.79 | 9920.79 | 9920.79 | 9920.79 | 9920.79 | 9920.79 | 9920.79 | 9920.79 | 9920.79 | 9920.79 | 9920.79 | 9920.79 | 9920.79 | 9920.79 | 9920.79 | 9920.79 | 9920.79 | 9920.79 | 9920.79 | 9920.79 | 9920.79 | 9920.79 | 9920.79 | 9920.79 | 9920.79 | 9920.79 | 9920.79 | 9920.79 | 9920.79 | 9920.79 | 9920.79 | 9920.79 | 9920.79 | 9920.79 | 9920.79 | 9920.79 | 9920.79 | 9920.79 | 9920.79 | 9920.79 | 9920.79 | 9920.79 | 9920.79 | 9920.79 | 9920.79 | 9920.79 | 9920.79 | 9920.79 | 9920.79 | 9920.79 | 9920.79 | 9920.79 | 9920.79 | 9920.79 | 9920.79 | 9920.79 | 9920.79 | 9920.79 | 9920.79
42 | CTCV080050 | Foundation For Utility area Piperack (PR0701 to PR0703, PR0015, PR0016) | 2024-01-09 | 2024-03-07 | 2301.49 | 2332.19 | 61.96 | RCC | [308 empty] | 18.19 | 78.83 | 139.46 | 139.46 | 200.1 | 260.74 | 321.38 | 382.01 | 442.65 | 503.29 | 503.29 | 563.92 | 624.56 | 685.2 | 745.83 | 806.47 | 867.11 | 867.11 | 927.74 | 988.38 | 1049.02 | 1109.66 | 1170.29 | 1230.93 | 1230.93 | 1291.57 | 1352.2 | 1412.84 | 1473.48 | 1525.72 | 1558.37 | 1558.37 | 1591.02 | 1623.67 | 1656.32 | 1688.97 | 1721.62 | 1754.27 | 1754.27 | 1786.92 | 1819.57 | 1852.22 | 1884.88 | 1917.53 | 1950.18 | 1950.18 | 1982.83 | 2015.48 | 2048.13 | 2080.78 | 2113.43 | 2146.08 | 2146.08 | 2178.73 | 2211.38 | 2244.03 | 2276.68 | 2309.33 | 2332.19 | 2332.19 | 2332.19 | 2332.19 | 2332.19 | 2332.19 | 2332.19 | 2332.19 | 2332.19 | 2332.19 | 2332.19 | 2332.19 | 2332.19 | 2332.19 | 2332.19 | 2332.19 | 2332.19 | 2332.19 | 2332.19 | 2332.19 | 2332.19 | 2332.19 | 2332.19 | 2332.19 | 2332.19 | 2332.19 | 2332.19 | 2332.19 | 2332.19 | 2332.19 | 2332.19 | 2332.19 | 2332.19 | 2332.19 | 2332.19 | 2332.19 | 2332.19 | 2332.19 | 2332.19 | 2332.19 | 2332.19 | 2332.19 | 2332.19 | 2332.19 | 2332.19 | 2332.19 | 2332.19 | 2332.19 | 2332.19 | 2332.19 | 2332.19 | 2332.19 | 2332.19 | 2332.19 | 2332.19 | 2332.19 | 2332.19 | 2332.19 | 2332.19 | 2332.19 | 2332.19 | 2332.19 | 2332.19 | 2332.19 | 2332.19 | 2332.19 | 2332.19 | 2332.19 | 2332.19 | 2332.19 | 2332.19 | 2332.19 | 2332.19 | 2332.19 | 2332.19 | 2332.19 | 2332.19 | 2332.19 | 2332.19 | 2332.19 | 2332.19 | 2332.19 | 2332.19 | 2332.19 | 2332.19 | 2332.19 | 2332.19 | 2332.19 | 2332.19 | 2332.19 | 2332.19 | 2332.19 | 2332.19 | 2332.19 | 2332.19 | 2332.19 | 2332.19 | 2332.19 | 2332.19 | 2332.19 | 2332.19 | 2332.19 | 2332.19 | 2332.19 | 2332.19 | 2332.19 | 2332.19 | 2332.19 | 2332.19 | 2332.19 | 2332.19 | 2332.19 | 2332.19 | 2332.19 | 2332.19 | 2332.19 | 2332.19 | 2332.19 | 2332.19 | 2332.19 | 2332.19 | 2332.19 | 2332.19 | 2332.19 | 2332.19 | 2332.19 | 2332.19 | 2332.19 | 2332.19 | 2332.19 | 2332.19 | 2332.19 | 2332.19 | 2332.19 | 2332.19 | 2332.19 | 2332.19 | 2332.19 | 2332.19 | 2332.19 | 2332.19 | 2332.19 | 2332.19 | 2332.19 | 2332.19 | 2332.19 | 2332.19 | 2332.19 | 2332.19 | 2332.19 | 2332.19 | 2332.19 | 2332.19 | 2332.19 | 2332.19 | 2332.19 | 2332.19 | 2332.19 | 2332.19 | 2332.19 | 2332.19 | 2332.19 | 2332.19 | 2332.19 | 2332.19 | 2332.19 | 2332.19 | 2332.19 | 2332.19 | 2332.19 | 2332.19 | 2332.19 | 2332.19 | 2332.19 | 2332.19 | 2332.19 | 2332.19 | 2332.19 | 2332.19 | 2332.19 | 2332.19 | 2332.19 | 2332.19 | 2332.19 | 2332.19 | 2332.19 | 2332.19 | 2332.19 | 2332.19 | 2332.19 | 2332.19 | 2332.19 | 2332.19 | 2332.19 | 2332.19 | 2332.19 | 2332.19 | 2332.19 | 2332.19 | 2332.19 | 2332.19 | 2332.19 | 2332.19 | 2332.19 | 2332.19 | 2332.19 | 2332.19 | 2332.19 | 2332.19 | 2332.19 | 2332.19 | 2332.19 | 2332.19 | 2332.19 | 2332.19 | 2332.19 | 2332.19 | 2332.19 | 2332.19 | 2332.19 | 2332.19 | 2332.19 | 2332.19 | 2332.19 | 2332.19 | 2332.19 | 2332.19 | 2332.19 | 2332.19 | 2332.19 | 2332.19 | 2332.19 | 2332.19 | 2332.19 | 2332.19 | 2332.19 | 2332.19 | 2332.19 | 2332.19 | 2332.19 | 2332.19 | 2332.19 | 2332.19 | 2332.19 | 2332.19 | 2332.19 | 2332.19 | 2332.19 | 2332.19 | 2332.19 | 2332.19 | 2332.19 | 2332.19 | 2332.19 | 2332.19 | 2332.19 | 2332.19 | 2332.19 | 2332.19 | 2332.19 | 2332.19 | 2332.19 | 2332.19 | 2332.19 | 2332.19 | 2332.19 | 2332.19 | 2332.19 | 2332.19 | 2332.19 | 2332.19 | 2332.19 | 2332.19 | 2332.19 | 2332.19 | 2332.19 | 2332.19 | 2332.19 | 2332.19 | 2332.19 | 2332.19 | 2332.19 | 2332.19 | 2332.19 | 2332.19 | 2332.19 | 2332.19 | 2332.19 | 2332.19 | 2332.19 | 2332.19 | 2332.19 | 2332.19 | 2332.19 | 2332.19 | 2332.19 | 2332.19 | 2332.19 | 2332.19 | 2332.19 | 2332.19 | 2332.19 | 2332.19 | 2332.19 | 2332.19 | 2332.19 | 2332.19 | 2332.19 | 2332.19 | 2332.19 | 2332.19 | 2332.19 | 2332.19 | 2332.19 | 2332.19 | 2332.19 | 2332.19 | 2332.19 | 2332.19 | 2332.19 | 2332.19 | 2332.19 | 2332.19 | 2332.19 | 2332.19 | 2332.19 | 2332.19 | 2332.19 | 2332.19 | 2332.19 | 2332.19 | 2332.19 | 2332.19 | 2332.19 | 2332.19 | 2332.19 | 2332.19 | 2332.19 | 2332.19 | 2332.19 | 2332.19 | 2332.19 | 2332.19 | 2332.19 | 2332.19 | 2332.19 | 2332.19 | 2332.19 | 2332.19 | 2332.19 | 2332.19 | 2332.19 | 2332.19 | 2332.19 | 2332.19 | 2332.19 | 2332.19 | 2332.19 | 2332.19 | 2332.19 | 2332.19 | 2332.19 | 2332.19 | 2332.19 | 2332.19 | 2332.19 | 2332.19 | 2332.19 | 2332.19 | 2332.19 | 2332.19 | 2332.19 | 2332.19 | 2332.19 | 2332.19 | 2332.19 | 2332.19 | 2332.19 | 2332.19 | 2332.19 | 2332.19 | 2332.19 | 2332.19 | 2332.19 | 2332.19 | 2332.19 | 2332.19 | 2332.19 | 2332.19 | 2332.19 | 2332.19 | 2332.19 | 2332.19 | 2332.19 | 2332.19 | 2332.19 | 2332.19 | 2332.19 | 2332.19 | 2332.19 | 2332.19 | 2332.19 | 2332.19 | 2332.19 | 2332.19 | 2332.19 | 2332.19 | 2332.19 | 2332.19 | 2332.19 | 2332.19 | 2332.19 | 2332.19 | 2332.19 | 2332.19 | 2332.19 | 2332.19 | 2332.19 | 2332.19 | 2332.19 | 2332.19 | 2332.19 | 2332.19 | 2332.19 | 2332.19 | 2332.19 | 2332.19 | 2332.19 | 2332.19 | 2332.19 | 2332.19 | 2332.19 | 2332.19 | 2332.19 | 2332.19 | 2332.19 | 2332.19 | 2332.19 | 2332.19 | 2332.19 | 2332.19 | 2332.19 | 2332.19 | 2332.19 | 2332.19 | 2332.19 | 2332.19 | 2332.19 | 2332.19 | 2332.19 | 2332.19 | 2332.19 | 2332.19 | 2332.19 | 2332.19 | 2332.19 | 2332.19 | 2332.19 | 2332.19 | 2332.19 | 2332.19 | 2332.19 | 2332.19 | 2332.19 | 2332.19 | 2332.19 | 2332.19 | 2332.19 | 2332.19 | 2332.19 | 2332.19 | 2332.19 | 2332.19 | 2332.19 | 2332.19 | 2332.19 | 2332.19 | 2332.19 | 2332.19 | 2332.19 | 2332.19 | 2332.19 | 2332.19 | 2332.19 | 2332.19 | 2332.19 | 2332.19 | 2332.19 | 2332.19 | 2332.19 | 2332.19 | 2332.19 | 2332.19 | 2332.19 | 2332.19 | 2332.19 | 2332.19 | 2332.19 | 2332.19 | 2332.19 | 2332.19 | 2332.19 | 2332.19 | 2332.19 | 2332.19 | 2332.19 | 2332.19 | 2332.19 | 2332.19 | 2332.19 | 2332.19 | 2332.19 | 2332.19 | 2332.19 | 2332.19 | 2332.19 | 2332.19 | 2332.19 | 2332.19 | 2332.19 | 2332.19 | 2332.19 | 2332.19 | 2332.19 | 2332.19 | 2332.19
43 | CTCV080070 | Foundation For Hot Oil Area Piperacks (PR0301, PR0017, PR0018) | 2024-01-09 | 15-Apr-24 | 8076.6 | 8184.33 | 217.43 | RCC | [308 empty] | 45.6 | 197.59 | 349.59 | 349.59 | 501.58 | 653.58 | 805.57 | 957.57 | 1109.56 | 1261.56 | 1261.56 | 1413.55 | 1565.55 | 1717.54 | 1869.54 | 2021.53 | 2173.53 | 2173.53 | 2325.52 | 2477.51 | 2629.51 | 2781.5 | 2933.5 | 3085.49 | 3085.49 | 3237.49 | 3389.48 | 3541.48 | 3693.47 | 3845.47 | 3997.46 | 3997.46 | 4149.46 | 4301.45 | 4453.45 | 4605.44 | 4757.44 | 4909.43 | 4909.43 | 5061.43 | 5213.42 | 5344.37 | 5426.21 | 5508.06 | 5589.9 | 5589.9 | 5671.74 | 5753.59 | 5835.43 | 5917.27 | 5999.12 | 6080.96 | 6080.96 | 6162.8 | 6244.65 | 6326.49 | 6408.33 | 6490.18 | 6572.02 | 6572.02 | 6653.86 | 6702.97 | 6752.07 | 6801.18 | 6850.29 | 6899.39 | 6899.39 | 6948.5 | 6997.6 | 7046.71 | 7095.82 | 7144.92 | 7194.03 | 7194.03 | 7243.13 | 7292.24 | 7341.35 | 7390.45 | 7439.56 | 7488.66 | 7488.66 | 7537.77 | 7586.88 | 7635.98 | 7685.09 | 7734.19 | 7783.3 | 7783.3 | 7832.41 | 7881.51 | 7930.62 | 7979.72 | 7979.72 | 7979.72 | 7979.72 | 8061.57 | 8143.41 | 8184.33 | 8184.33 | 8184.33 | 8184.33 | 8184.33 | 8184.33 | 8184.33 | 8184.33 | 8184.33 | 8184.33 | 8184.33 | 8184.33 | 8184.33 | 8184.33 | 8184.33 | 8184.33 | 8184.33 | 8184.33 | 8184.33 | 8184.33 | 8184.33 | 8184.33 | 8184.33 | 8184.33 | 8184.33 | 8184.33 | 8184.33 | 8184.33 | 8184.33 | 8184.33 | 8184.33 | 8184.33 | 8184.33 | 8184.33 | 8184.33 | 8184.33 | 8184.33 | 8184.33 | 8184.33 | 8184.33 | 8184.33 | 8184.33 | 8184.33 | 8184.33 | 8184.33 | 8184.33 | 8184.33 | 8184.33 | 8184.33 | 8184.33 | 8184.33 | 8184.33 | 8184.33 | 8184.33 | 8184.33 | 8184.33 | 8184.33 | 8184.33 | 8184.33 | 8184.33 | 8184.33 | 8184.33 | 8184.33 | 8184.33 | 8184.33 | 8184.33 | 8184.33 | 8184.33 | 8184.33 | 8184.33 | 8184.33 | 8184.33 | 8184.33 | 8184.33 | 8184.33 | 8184.33 | 8184.33 | 8184.33 | 8184.33 | 8184.33 | 8184.33 | 8184.33 | 8184.33 | 8184.33 | 8184.33 | 8184.33 | 8184.33 | 8184.33 | 8184.33 | 8184.33 | 8184.33 | 8184.33 | 8184.33 | 8184.33 | 8184.33 | 8184.33 | 8184.33 | 8184.33 | 8184.33 | 8184.33 | 8184.33 | 8184.33 | 8184.33 | 8184.33 | 8184.33 | 8184.33 | 8184.33 | 8184.33 | 8184.33 | 8184.33 | 8184.33 | 8184.33 | 8184.33 | 8184.33 | 8184.33 | 8184.33 | 8184.33 | 8184.33 | 8184.33 | 8184.33 | 8184.33 | 8184.33 | 8184.33 | 8184.33 | 8184.33 | 8184.33 | 8184.33 | 8184.33 | 8184.33 | 8184.33 | 8184.33 | 8184.33 | 8184.33 | 8184.33 | 8184.33 | 8184.33 | 8184.33 | 8184.33 | 8184.33 | 8184.33 | 8184.33 | 8184.33 | 8184.33 | 8184.33 | 8184.33 | 8184.33 | 8184.33 | 8184.33 | 8184.33 | 8184.33 | 8184.33 | 8184.33 | 8184.33 | 8184.33 | 8184.33 | 8184.33 | 8184.33 | 8184.33 | 8184.33 | 8184.33 | 8184.33 | 8184.33 | 8184.33 | 8184.33 | 8184.33 | 8184.33 | 8184.33 | 8184.33 | 8184.33 | 8184.33 | 8184.33 | 8184.33 | 8184.33 | 8184.33 | 8184.33 | 8184.33 | 8184.33 | 8184.33 | 8184.33 | 8184.33 | 8184.33 | 8184.33 | 8184.33 | 8184.33 | 8184.33 | 8184.33 | 8184.33 | 8184.33 | 8184.33 | 8184.33 | 8184.33 | 8184.33 | 8184.33 | 8184.33 | 8184.33 | 8184.33 | 8184.33 | 8184.33 | 8184.33 | 8184.33 | 8184.33 | 8184.33 | 8184.33 | 8184.33 | 8184.33 | 8184.33 | 8184.33 | 8184.33 | 8184.33 | 8184.33 | 8184.33 | 8184.33 | 8184.33 | 8184.33 | 8184.33 | 8184.33 | 8184.33 | 8184.33 | 8184.33 | 8184.33 | 8184.33 | 8184.33 | 8184.33 | 8184.33 | 8184.33 | 8184.33 | 8184.33 | 8184.33 | 8184.33 | 8184.33 | 8184.33 | 8184.33 | 8184.33 | 8184.33 | 8184.33 | 8184.33 | 8184.33 | 8184.33 | 8184.33 | 8184.33 | 8184.33 | 8184.33 | 8184.33 | 8184.33 | 8184.33 | 8184.33 | 8184.33 | 8184.33 | 8184.33 | 8184.33 | 8184.33 | 8184.33 | 8184.33 | 8184.33 | 8184.33 | 8184.33 | 8184.33 | 8184.33 | 8184.33 | 8184.33 | 8184.33 | 8184.33 | 8184.33 | 8184.33 | 8184.33 | 8184.33 | 8184.33 | 8184.33 | 8184.33 | 8184.33 | 8184.33 | 8184.33 | 8184.33 | 8184.33 | 8184.33 | 8184.33 | 8184.33 | 8184.33 | 8184.33 | 8184.33 | 8184.33 | 8184.33 | 8184.33 | 8184.33 | 8184.33 | 8184.33 | 8184.33 | 8184.33 | 8184.33 | 8184.33 | 8184.33 | 8184.33 | 8184.33 | 8184.33 | 8184.33 | 8184.33 | 8184.33 | 8184.33 | 8184.33 | 8184.33 | 8184.33 | 8184.33 | 8184.33 | 8184.33 | 8184.33 | 8184.33 | 8184.33 | 8184.33 | 8184.33 | 8184.33 | 8184.33 | 8184.33 | 8184.33 | 8184.33 | 8184.33 | 8184.33 | 8184.33 | 8184.33 | 8184.33 | 8184.33 | 8184.33 | 8184.33 | 8184.33 | 8184.33 | 8184.33 | 8184.33 | 8184.33 | 8184.33 | 8184.33 | 8184.33 | 8184.33 | 8184.33 | 8184.33 | 8184.33 | 8184.33 | 8184.33 | 8184.33 | 8184.33 | 8184.33 | 8184.33 | 8184.33 | 8184.33 | 8184.33 | 8184.33 | 8184.33 | 8184.33 | 8184.33 | 8184.33 | 8184.33 | 8184.33 | 8184.33 | 8184.33 | 8184.33 | 8184.33 | 8184.33 | 8184.33 | 8184.33 | 8184.33 | 8184.33 | 8184.33 | 8184.33 | 8184.33 | 8184.33 | 8184.33 | 8184.33 | 8184.33 | 8184.33 | 8184.33 | 8184.33 | 8184.33 | 8184.33 | 8184.33 | 8184.33 | 8184.33 | 8184.33 | 8184.33 | 8184.33 | 8184.33 | 8184.33 | 8184.33 | 8184.33 | 8184.33 | 8184.33 | 8184.33 | 8184.33 | 8184.33 | 8184.33 | 8184.33 | 8184.33 | 8184.33 | 8184.33 | 8184.33 | 8184.33 | 8184.33 | 8184.33 | 8184.33 | 8184.33 | 8184.33 | 8184.33 | 8184.33 | 8184.33 | 8184.33 | 8184.33 | 8184.33 | 8184.33 | 8184.33 | 8184.33 | 8184.33 | 8184.33 | 8184.33 | 8184.33 | 8184.33 | 8184.33 | 8184.33 | 8184.33 | 8184.33 | 8184.33 | 8184.33 | 8184.33 | 8184.33 | 8184.33 | 8184.33 | 8184.33 | 8184.33 | 8184.33 | 8184.33 | 8184.33 | 8184.33 | 8184.33 | 8184.33 | 8184.33 | 8184.33 | 8184.33 | 8184.33 | 8184.33 | 8184.33 | 8184.33 | 8184.33 | 8184.33 | 8184.33 | 8184.33 | 8184.33 | 8184.33 | 8184.33 | 8184.33 | 8184.33 | 8184.33 | 8184.33 | 8184.33 | 8184.33 | 8184.33 | 8184.33 | 8184.33 | 8184.33 | 8184.33 | 8184.33 | 8184.33 | 8184.33 | 8184.33 | 8184.33 | 8184.33 | 8184.33 | 8184.33 | 8184.33 | 8184.33 | 8184.33 | 8184.33 | 8184.33 | 8184.33 | 8184.33 | 8184.33 | 8184.33 | 8184.33 | 8184.33 | 8184.33 | 8184.33 | 8184.33 | 8184.33 | 8184.33 | 8184.33 | 8184.33 | 8184.33 | 8184.33 | 8184.33 | 8184.33 | 8184.33 | 8184.33
44 | CTCV080060 | Foundation For Trestles area Piperaks | 01-Feb-24 | 15-Apr-24 | 1639 | 1660.86 | 44.13 | RCC | [331 empty] | 12.95 | 12.95 | 56.14 | 99.32 | 142.5 | 185.68 | 228.87 | 272.05 | 272.05 | 315.23 | 358.41 | 401.6 | 444.78 | 487.96 | 531.14 | 531.14 | 574.33 | 617.51 | 660.69 | 703.87 | 747.06 | 790.24 | 790.24 | 833.42 | 876.6 | 919.79 | 962.97 | 1006.15 | 1049.33 | 1049.33 | 1086.54 | 1109.79 | 1133.04 | 1156.29 | 1179.54 | 1202.8 | 1202.8 | 1226.05 | 1240 | 1253.95 | 1267.9 | 1281.85 | 1295.8 | 1295.8 | 1309.76 | 1323.71 | 1337.66 | 1351.61 | 1365.56 | 1379.51 | 1379.51 | 1393.46 | 1407.41 | 1421.37 | 1435.32 | 1449.27 | 1463.22 | 1463.22 | 1477.17 | 1491.12 | 1505.07 | 1519.02 | 1532.98 | 1546.93 | 1546.93 | 1560.88 | 1574.83 | 1588.78 | 1602.73 | 1602.73 | 1602.73 | 1602.73 | 1625.98 | 1649.24 | 1660.86 | 1660.86 | 1660.86 | 1660.86 | 1660.86 | 1660.86 | 1660.86 | 1660.86 | 1660.86 | 1660.86 | 1660.86 | 1660.86 | 1660.86 | 1660.86 | 1660.86 | 1660.86 | 1660.86 | 1660.86 | 1660.86 | 1660.86 | 1660.86 | 1660.86 | 1660.86 | 1660.86 | 1660.86 | 1660.86 | 1660.86 | 1660.86 | 1660.86 | 1660.86 | 1660.86 | 1660.86 | 1660.86 | 1660.86 | 1660.86 | 1660.86 | 1660.86 | 1660.86 | 1660.86 | 1660.86 | 1660.86 | 1660.86 | 1660.86 | 1660.86 | 1660.86 | 1660.86 | 1660.86 | 1660.86 | 1660.86 | 1660.86 | 1660.86 | 1660.86 | 1660.86 | 1660.86 | 1660.86 | 1660.86 | 1660.86 | 1660.86 | 1660.86 | 1660.86 | 1660.86 | 1660.86 | 1660.86 | 1660.86 | 1660.86 | 1660.86 | 1660.86 | 1660.86 | 1660.86 | 1660.86 | 1660.86 | 1660.86 | 1660.86 | 1660.86 | 1660.86 | 1660.86 | 1660.86 | 1660.86 | 1660.86 | 1660.86 | 1660.86 | 1660.86 | 1660.86 | 1660.86 | 1660.86 | 1660.86 | 1660.86 | 1660.86 | 1660.86 | 1660.86 | 1660.86 | 1660.86 | 1660.86 | 1660.86 | 1660.86 | 1660.86 | 1660.86 | 1660.86 | 1660.86 | 1660.86 | 1660.86 | 1660.86 | 1660.86 | 1660.86 | 1660.86 | 1660.86 | 1660.86 | 1660.86 | 1660.86 | 1660.86 | 1660.86 | 1660.86 | 1660.86 | 1660.86 | 1660.86 | 1660.86 | 1660.86 | 1660.86 | 1660.86 | 1660.86 | 1660.86 | 1660.86 | 1660.86 | 1660.86 | 1660.86 | 1660.86 | 1660.86 | 1660.86 | 1660.86 | 1660.86 | 1660.86 | 1660.86 | 1660.86 | 1660.86 | 1660.86 | 1660.86 | 1660.86 | 1660.86 | 1660.86 | 1660.86 | 1660.86 | 1660.86 | 1660.86 | 1660.86 | 1660.86 | 1660.86 | 1660.86 | 1660.86 | 1660.86 | 1660.86 | 1660.86 | 1660.86 | 1660.86 | 1660.86 | 1660.86 | 1660.86 | 1660.86 | 1660.86 | 1660.86 | 1660.86 | 1660.86 | 1660.86 | 1660.86 | 1660.86 | 1660.86 | 1660.86 | 1660.86 | 1660.86 | 1660.86 | 1660.86 | 1660.86 | 1660.86 | 1660.86 | 1660.86 | 1660.86 | 1660.86 | 1660.86 | 1660.86 | 1660.86 | 1660.86 | 1660.86 | 1660.86 | 1660.86 | 1660.86 | 1660.86 | 1660.86 | 1660.86 | 1660.86 | 1660.86 | 1660.86 | 1660.86 | 1660.86 | 1660.86 | 1660.86 | 1660.86 | 1660.86 | 1660.86 | 1660.86 | 1660.86 | 1660.86 | 1660.86 | 1660.86 | 1660.86 | 1660.86 | 1660.86 | 1660.86 | 1660.86 | 1660.86 | 1660.86 | 1660.86 | 1660.86 | 1660.86 | 1660.86 | 1660.86 | 1660.86 | 1660.86 | 1660.86 | 1660.86 | 1660.86 | 1660.86 | 1660.86 | 1660.86 | 1660.86 | 1660.86 | 1660.86 | 1660.86 | 1660.86 | 1660.86 | 1660.86 | 1660.86 | 1660.86 | 1660.86 | 1660.86 | 1660.86 | 1660.86 | 1660.86 | 1660.86 | 1660.86 | 1660.86 | 1660.86 | 1660.86 | 1660.86 | 1660.86 | 1660.86 | 1660.86 | 1660.86 | 1660.86 | 1660.86 | 1660.86 | 1660.86 | 1660.86 | 1660.86 | 1660.86 | 1660.86 | 1660.86 | 1660.86 | 1660.86 | 1660.86 | 1660.86 | 1660.86 | 1660.86 | 1660.86 | 1660.86 | 1660.86 | 1660.86 | 1660.86 | 1660.86 | 1660.86 | 1660.86 | 1660.86 | 1660.86 | 1660.86 | 1660.86 | 1660.86 | 1660.86 | 1660.86 | 1660.86 | 1660.86 | 1660.86 | 1660.86 | 1660.86 | 1660.86 | 1660.86 | 1660.86 | 1660.86 | 1660.86 | 1660.86 | 1660.86 | 1660.86 | 1660.86 | 1660.86 | 1660.86 | 1660.86 | 1660.86 | 1660.86 | 1660.86 | 1660.86 | 1660.86 | 1660.86 | 1660.86 | 1660.86 | 1660.86 | 1660.86 | 1660.86 | 1660.86 | 1660.86 | 1660.86 | 1660.86 | 1660.86 | 1660.86 | 1660.86 | 1660.86 | 1660.86 | 1660.86 | 1660.86 | 1660.86 | 1660.86 | 1660.86 | 1660.86 | 1660.86 | 1660.86 | 1660.86 | 1660.86 | 1660.86 | 1660.86 | 1660.86 | 1660.86 | 1660.86 | 1660.86 | 1660.86 | 1660.86 | 1660.86 | 1660.86 | 1660.86 | 1660.86 | 1660.86 | 1660.86 | 1660.86 | 1660.86 | 1660.86 | 1660.86 | 1660.86 | 1660.86 | 1660.86 | 1660.86 | 1660.86 | 1660.86 | 1660.86 | 1660.86 | 1660.86 | 1660.86 | 1660.86 | 1660.86 | 1660.86 | 1660.86 | 1660.86 | 1660.86 | 1660.86 | 1660.86 | 1660.86 | 1660.86 | 1660.86 | 1660.86 | 1660.86 | 1660.86 | 1660.86 | 1660.86 | 1660.86 | 1660.86 | 1660.86 | 1660.86 | 1660.86 | 1660.86 | 1660.86 | 1660.86 | 1660.86 | 1660.86 | 1660.86 | 1660.86 | 1660.86 | 1660.86 | 1660.86 | 1660.86 | 1660.86 | 1660.86 | 1660.86 | 1660.86 | 1660.86 | 1660.86 | 1660.86 | 1660.86 | 1660.86 | 1660.86 | 1660.86 | 1660.86 | 1660.86 | 1660.86 | 1660.86 | 1660.86 | 1660.86 | 1660.86 | 1660.86 | 1660.86 | 1660.86 | 1660.86 | 1660.86 | 1660.86 | 1660.86 | 1660.86 | 1660.86 | 1660.86 | 1660.86 | 1660.86 | 1660.86 | 1660.86 | 1660.86 | 1660.86 | 1660.86 | 1660.86 | 1660.86 | 1660.86 | 1660.86 | 1660.86 | 1660.86 | 1660.86 | 1660.86 | 1660.86 | 1660.86 | 1660.86 | 1660.86 | 1660.86 | 1660.86 | 1660.86 | 1660.86 | 1660.86 | 1660.86 | 1660.86 | 1660.86 | 1660.86 | 1660.86 | 1660.86 | 1660.86 | 1660.86 | 1660.86 | 1660.86 | 1660.86 | 1660.86 | 1660.86 | 1660.86 | 1660.86 | 1660.86 | 1660.86 | 1660.86 | 1660.86 | 1660.86 | 1660.86 | 1660.86 | 1660.86 | 1660.86 | 1660.86 | 1660.86 | 1660.86 | 1660.86 | 1660.86 | 1660.86 | 1660.86 | 1660.86 | 1660.86 | 1660.86 | 1660.86 | 1660.86 | 1660.86 | 1660.86 | 1660.86 | 1660.86 | 1660.86 | 1660.86 | 1660.86 | 1660.86 | 1660.86 | 1660.86 | 1660.86 | 1660.86 | 1660.86 | 1660.86 | 1660.86 | 1660.86
45 | CTCV080080 | Foundation For Piperacks PWTP and RWTP (PR0014, PR0501 to PR0506) | 01-Feb-24 | 09-May-24 | 10518.2 | 10658.5 | 283.17 | RCC | [331 empty] | 59.38 | 59.38 | 257.33 | 455.27 | 653.21 | 851.16 | 1049.1 | 1247.04 | 1247.04 | 1444.99 | 1642.93 | 1840.88 | 2038.82 | 2236.76 | 2434.71 | 2434.71 | 2632.65 | 2830.59 | 3028.54 | 3226.48 | 3424.42 | 3622.37 | 3622.37 | 3820.31 | 4018.26 | 4216.2 | 4414.14 | 4612.09 | 4810.03 | 4810.03 | 5007.97 | 5205.92 | 5403.86 | 5601.8 | 5799.75 | 5997.69 | 5997.69 | 6195.63 | 6314.4 | 6433.17 | 6551.93 | 6670.7 | 6789.47 | 6789.47 | 6908.23 | 6981.32 | 7045.27 | 7109.22 | 7173.17 | 7237.12 | 7237.12 | 7301.07 | 7365.02 | 7428.98 | 7492.93 | 7556.88 | 7620.83 | 7620.83 | 7684.78 | 7748.73 | 7812.68 | 7876.63 | 7940.58 | 8004.53 | 8004.53 | 8068.49 | 8132.44 | 8196.39 | 8260.34 | 8260.34 | 8260.34 | 8260.34 | 8366.92 | 8473.51 | 8580.09 | 8686.68 | 8793.26 | 8899.85 | 8899.85 | 9006.43 | 9113.02 | 9219.6 | 9326.19 | 9432.77 | 9539.36 | 9539.36 | 9645.94 | 9752.53 | 9859.11 | 9965.7 | 9965.7 | 10072.28 | 10072.28 | 10178.87 | 10285.45 | 10392.04 | 10498.62 | 10605.21 | 10658.5 | 10658.5 | 10658.5 | 10658.5 | 10658.5 | 10658.5 | 10658.5 | 10658.5 | 10658.5 | 10658.5 | 10658.5 | 10658.5 | 10658.5 | 10658.5 | 10658.5 | 10658.5 | 10658.5 | 10658.5 | 10658.5 | 10658.5 | 10658.5 | 10658.5 | 10658.5 | 10658.5 | 10658.5 | 10658.5 | 10658.5 | 10658.5 | 10658.5 | 10658.5 | 10658.5 | 10658.5 | 10658.5 | 10658.5 | 10658.5 | 10658.5 | 10658.5 | 10658.5 | 10658.5 | 10658.5 | 10658.5 | 10658.5 | 10658.5 | 10658.5 | 10658.5 | 10658.5 | 10658.5 | 10658.5 | 10658.5 | 10658.5 | 10658.5 | 10658.5 | 10658.5 | 10658.5 | 10658.5 | 10658.5 | 10658.5 | 10658.5 | 10658.5 | 10658.5 | 10658.5 | 10658.5 | 10658.5 | 10658.5 | 10658.5 | 10658.5 | 10658.5 | 10658.5 | 10658.5 | 10658.5 | 10658.5 | 10658.5 | 10658.5 | 10658.5 | 10658.5 | 10658.5 | 10658.5 | 10658.5 | 10658.5 | 10658.5 | 10658.5 | 10658.5 | 10658.5 | 10658.5 | 10658.5 | 10658.5 | 10658.5 | 10658.5 | 10658.5 | 10658.5 | 10658.5 | 10658.5 | 10658.5 | 10658.5 | 10658.5 | 10658.5 | 10658.5 | 10658.5 | 10658.5 | 10658.5 | 10658.5 | 10658.5 | 10658.5 | 10658.5 | 10658.5 | 10658.5 | 10658.5 | 10658.5 | 10658.5 | 10658.5 | 10658.5 | 10658.5 | 10658.5 | 10658.5 | 10658.5 | 10658.5 | 10658.5 | 10658.5 | 10658.5 | 10658.5 | 10658.5 | 10658.5 | 10658.5 | 10658.5 | 10658.5 | 10658.5 | 10658.5 | 10658.5 | 10658.5 | 10658.5 | 10658.5 | 10658.5 | 10658.5 | 10658.5 | 10658.5 | 10658.5 | 10658.5 | 10658.5 | 10658.5 | 10658.5 | 10658.5 | 10658.5 | 10658.5 | 10658.5 | 10658.5 | 10658.5 | 10658.5 | 10658.5 | 10658.5 | 10658.5 | 10658.5 | 10658.5 | 10658.5 | 10658.5 | 10658.5 | 10658.5 | 10658.5 | 10658.5 | 10658.5 | 10658.5 | 10658.5 | 10658.5 | 10658.5 | 10658.5 | 10658.5 | 10658.5 | 10658.5 | 10658.5 | 10658.5 | 10658.5 | 10658.5 | 10658.5 | 10658.5 | 10658.5 | 10658.5 | 10658.5 | 10658.5 | 10658.5 | 10658.5 | 10658.5 | 10658.5 | 10658.5 | 10658.5 | 10658.5 | 10658.5 | 10658.5 | 10658.5 | 10658.5 | 10658.5 | 10658.5 | 10658.5 | 10658.5 | 10658.5 | 10658.5 | 10658.5 | 10658.5 | 10658.5 | 10658.5 | 10658.5 | 10658.5 | 10658.5 | 10658.5 | 10658.5 | 10658.5 | 10658.5 | 10658.5 | 10658.5 | 10658.5 | 10658.5 | 10658.5 | 10658.5 | 10658.5 | 10658.5 | 10658.5 | 10658.5 | 10658.5 | 10658.5 | 10658.5 | 10658.5 | 10658.5 | 10658.5 | 10658.5 | 10658.5 | 10658.5 | 10658.5 | 10658.5 | 10658.5 | 10658.5 | 10658.5 | 10658.5 | 10658.5 | 10658.5 | 10658.5 | 10658.5 | 10658.5 | 10658.5 | 10658.5 | 10658.5 | 10658.5 | 10658.5 | 10658.5 | 10658.5 | 10658.5 | 10658.5 | 10658.5 | 10658.5 | 10658.5 | 10658.5 | 10658.5 | 10658.5 | 10658.5 | 10658.5 | 10658.5 | 10658.5 | 10658.5 | 10658.5 | 10658.5 | 10658.5 | 10658.5 | 10658.5 | 10658.5 | 10658.5 | 10658.5 | 10658.5 | 10658.5 | 10658.5 | 10658.5 | 10658.5 | 10658.5 | 10658.5 | 10658.5 | 10658.5 | 10658.5 | 10658.5 | 10658.5 | 10658.5 | 10658.5 | 10658.5 | 10658.5 | 10658.5 | 10658.5 | 10658.5 | 10658.5 | 10658.5 | 10658.5 | 10658.5 | 10658.5 | 10658.5 | 10658.5 | 10658.5 | 10658.5 | 10658.5 | 10658.5 | 10658.5 | 10658.5 | 10658.5 | 10658.5 | 10658.5 | 10658.5 | 10658.5 | 10658.5 | 10658.5 | 10658.5 | 10658.5 | 10658.5 | 10658.5 | 10658.5 | 10658.5 | 10658.5 | 10658.5 | 10658.5 | 10658.5 | 10658.5 | 10658.5 | 10658.5 | 10658.5 | 10658.5 | 10658.5 | 10658.5 | 10658.5 | 10658.5 | 10658.5 | 10658.5 | 10658.5 | 10658.5 | 10658.5 | 10658.5 | 10658.5 | 10658.5 | 10658.5 | 10658.5 | 10658.5 | 10658.5 | 10658.5 | 10658.5 | 10658.5 | 10658.5 | 10658.5 | 10658.5 | 10658.5 | 10658.5 | 10658.5 | 10658.5 | 10658.5 | 10658.5 | 10658.5 | 10658.5 | 10658.5 | 10658.5 | 10658.5 | 10658.5 | 10658.5 | 10658.5 | 10658.5 | 10658.5 | 10658.5 | 10658.5 | 10658.5 | 10658.5 | 10658.5 | 10658.5 | 10658.5 | 10658.5 | 10658.5 | 10658.5 | 10658.5 | 10658.5 | 10658.5 | 10658.5 | 10658.5 | 10658.5 | 10658.5 | 10658.5 | 10658.5 | 10658.5 | 10658.5 | 10658.5 | 10658.5 | 10658.5 | 10658.5 | 10658.5 | 10658.5 | 10658.5 | 10658.5 | 10658.5 | 10658.5 | 10658.5 | 10658.5 | 10658.5 | 10658.5 | 10658.5 | 10658.5 | 10658.5 | 10658.5 | 10658.5 | 10658.5 | 10658.5 | 10658.5 | 10658.5 | 10658.5 | 10658.5 | 10658.5 | 10658.5 | 10658.5 | 10658.5 | 10658.5 | 10658.5 | 10658.5 | 10658.5 | 10658.5 | 10658.5 | 10658.5 | 10658.5 | 10658.5 | 10658.5 | 10658.5 | 10658.5 | 10658.5 | 10658.5 | 10658.5 | 10658.5 | 10658.5 | 10658.5 | 10658.5 | 10658.5 | 10658.5 | 10658.5 | 10658.5 | 10658.5 | 10658.5 | 10658.5 | 10658.5 | 10658.5 | 10658.5 | 10658.5 | 10658.5 | 10658.5 | 10658.5 | 10658.5 | 10658.5 | 10658.5 | 10658.5 | 10658.5 | 10658.5 | 10658.5 | 10658.5 | 10658.5 | 10658.5 | 10658.5 | 10658.5 | 10658.5 | 10658.5 | 10658.5 | 10658.5 | 10658.5 | 10658.5 | 10658.5 | 10658.5 | 10658.5 | 10658.5 | 10658.5 | 10658.5 | 10658.5
46 | CTCV080090 | Foundation For Manifold Area Sleepers | 09-May-24 | 2024-06-13 | 5910 | 5988.83 | 159.11 | RCC | 2024-05-09: 129.76; 2024-05-10: 129.76; 2024-05-11: 389.27; 2024-05-12: 648.79; 2024-05-13: 908.31; 2024-05-14: 1167.82; 2024-05-15: 1427.34; 2024-05-16: 1686.85; 2024-05-17: 1686.85; 2024-05-18: 1946.37; 2024-05-19: 2205.89; 2024-05-20: 2465.4; 2024-05-21: 2724.92; 2024-05-22: 2984.44; 2024-05-23: 3243.95; 2024-05-24: 3243.95; 2024-05-25: 3503.47; 2024-05-26: 3762.98; 2024-05-27: 3962.61; 2024-05-28: 4102.35; 2024-05-29: 4242.09; 2024-05-30: 4381.83; 2024-05-31: 4381.83; 2024-06-01: 4521.57; 2024-06-02: 4661.31; 2024-06-03: 4801.05; 2024-06-04: 4940.79; 2024-06-05: 5080.53; 2024-06-06: 5220.27; 2024-06-07: 5220.27; 2024-06-08: 5360.01; 2024-06-09: 5499.75; 2024-06-10: 5639.48; 2024-06-11: 5779.22; 2024-06-12: 5918.96; 2024-06-13: 5988.83; 2024-06-14: 5988.83; 2024-06-15: 5988.83; 2024-06-16: 5988.83; 2024-06-17: 5988.83; 2024-06-18: 5988.83; 2024-06-19: 5988.83; 2024-06-20: 5988.83; 2024-06-21: 5988.83; 2024-06-22: 5988.83; 2024-06-23: 5988.83; 2024-06-24: 5988.83; 2024-06-25: 5988.83; 2024-06-26: 5988.83; 2024-06-27: 5988.83; 2024-06-28: 5988.83; 2024-06-29: 5988.83; 2024-06-30: 5988.83; 2024-07-01: 5988.83; 2024-07-02: 5988.83; 2024-07-03: 5988.83; 2024-07-04: 5988.83; 2024-07-05: 5988.83; 2024-07-06: 5988.83; 2024-07-07: 5988.83; 2024-07-08: 5988.83; 2024-07-09: 5988.83; 2024-07-10: 5988.83; 2024-07-11: 5988.83; 2024-07-12: 5988.83; 2024-07-13: 5988.83; 2024-07-14: 5988.83; 2024-07-15: 5988.83; 2024-07-16: 5988.83; 2024-07-17: 5988.83; 2024-07-18: 5988.83; 2024-07-19: 5988.83; 2024-07-20: 5988.83; 2024-07-21: 5988.83; 2024-07-22: 5988.83; 2024-07-23: 5988.83; 2024-07-24: 5988.83; 2024-07-25: 5988.83; 2024-07-26: 5988.83; 2024-07-27: 5988.83; 2024-07-28: 5988.83; 2024-07-29: 5988.83; 2024-07-30: 5988.83; 2024-07-31: 5988.83; 2024-08-01: 5988.83; 2024-08-02: 5988.83; 2024-08-03: 5988.83; 2024-08-04: 5988.83; 2024-08-05: 5988.83; 2024-08-06: 5988.83; 2024-08-07: 5988.83; 2024-08-08: 5988.83; 2024-08-09: 5988.83; 2024-08-10: 5988.83; 2024-08-11: 5988.83; 2024-08-12: 5988.83; 2024-08-13: 5988.83; 2024-08-14: 5988.83; 2024-08-15: 5988.83; 2024-08-16: 5988.83; 2024-08-17: 5988.83; 2024-08-18: 5988.83; 2024-08-19: 5988.83; 2024-08-20: 5988.83; 2024-08-21: 5988.83; 2024-08-22: 5988.83; 2024-08-23: 5988.83; 2024-08-24: 5988.83; 2024-08-25: 5988.83; 2024-08-26: 5988.83; 2024-08-27: 5988.83; 2024-08-28: 5988.83; 2024-08-29: 5988.83; 2024-08-30: 5988.83; 2024-08-31: 5988.83; 2024-09-01: 5988.83; 2024-09-02: 5988.83; 2024-09-03: 5988.83; 2024-09-04: 5988.83; 2024-09-05: 5988.83; 2024-09-06: 5988.83; 2024-09-07: 5988.83; 2024-09-08: 5988.83; 2024-09-09: 5988.83; 2024-09-10: 5988.83; 2024-09-11: 5988.83; 2024-09-12: 5988.83; 2024-09-13: 5988.83; 2024-09-14: 5988.83; 2024-09-15: 5988.83; 2024-09-16: 5988.83; 2024-09-17: 5988.83; 2024-09-18: 5988.83; 2024-09-19: 5988.83; 2024-09-20: 5988.83; 2024-09-21: 5988.83; 2024-09-22: 5988.83; 2024-09-23: 5988.83; 2024-09-24: 5988.83; 2024-09-25: 5988.83; 2024-09-26: 5988.83; 2024-09-27: 5988.83; 2024-09-28: 5988.83; 2024-09-29: 5988.83; 2024-09-30: 5988.83; 2024-10-01: 5988.83; 2024-10-02: 5988.83; 2024-10-03: 5988.83; 2024-10-04: 5988.83; 2024-10-05: 5988.83; 2024-10-06: 5988.83; 2024-10-07: 5988.83; 2024-10-08: 5988.83; 2024-10-09: 5988.83; 2024-10-10: 5988.83; 2024-10-11: 5988.83; 2024-10-12: 5988.83; 2024-10-13: 5988.83; 2024-10-14: 5988.83; 2024-10-15: 5988.83; 2024-10-16: 5988.83; 2024-10-17: 5988.83; 2024-10-18: 5988.83; 2024-10-19: 5988.83; 2024-10-20: 5988.83; 2024-10-21: 5988.83; 2024-10-22: 5988.83; 2024-10-23: 5988.83; 2024-10-24: 5988.83; 2024-10-25: 5988.83; 2024-10-26: 5988.83; 2024-10-27: 5988.83; 2024-10-28: 5988.83; 2024-10-29: 5988.83; 2024-10-30: 5988.83; 2024-10-31: 5988.83; 2024-11-01: 5988.83; 2024-11-02: 5988.83; 2024-11-03: 5988.83; 2024-11-04: 5988.83; 2024-11-05: 5988.83; 2024-11-06: 5988.83; 2024-11-07: 5988.83; 2024-11-08: 5988.83; 2024-11-09: 5988.83; 2024-11-10: 5988.83; 2024-11-11: 5988.83; 2024-11-12: 5988.83; 2024-11-13: 5988.83; 2024-11-14: 5988.83; 2024-11-15: 5988.83; 2024-11-16: 5988.83; 2024-11-17: 5988.83; 2024-11-18: 5988.83; 2024-11-19: 5988.83; 2024-11-20: 5988.83; 2024-11-21: 5988.83; 2024-11-22: 5988.83; 2024-11-23: 5988.83; 2024-11-24: 5988.83; 2024-11-25: 5988.83; 2024-11-26: 5988.83; 2024-11-27: 5988.83; 2024-11-28: 5988.83; 2024-11-29: 5988.83; 2024-11-30: 5988.83; 2024-12-01: 5988.83; 2024-12-02: 5988.83; 2024-12-03: 5988.83; 2024-12-04: 5988.83; 2024-12-05: 5988.83; 2024-12-06: 5988.83; 2024-12-07: 5988.83; 2024-12-08: 5988.83; 2024-12-09: 5988.83; 2024-12-10: 5988.83; 2024-12-11: 5988.83; 2024-12-12: 5988.83; 2024-12-13: 5988.83; 2024-12-14: 5988.83; 2024-12-15: 5988.83; 2024-12-16: 5988.83; 2024-12-17: 5988.83; 2024-12-18: 5988.83; 2024-12-19: 5988.83; 2024-12-20: 5988.83; 2024-12-21: 5988.83; 2024-12-22: 5988.83; 2024-12-23: 5988.83; 2024-12-24: 5988.83; 2024-12-25: 5988.83; 2024-12-26: 5988.83; 2024-12-27: 5988.83; 2024-12-28: 5988.83; 2024-12-29: 5988.83; 2024-12-30: 5988.83; 2024-12-31: 5988.83; 2025-01-01: 5988.83; 2025-01-02: 5988.83; 2025-01-03: 5988.83; 2025-01-04: 5988.83; 2025-01-05: 5988.83; 2025-01-06: 5988.83; 2025-01-07: 5988.83; 2025-01-08: 5988.83; 2025-01-09: 5988.83; 2025-01-10: 5988.83; 2025-01-11: 5988.83; 2025-01-12: 5988.83; 2025-01-13: 5988.83; 2025-01-14: 5988.83; 2025-01-15: 5988.83; 2025-01-16: 5988.83; 2025-01-17: 5988.83; 2025-01-18: 5988.83; 2025-01-19: 5988.83; 2025-01-20: 5988.83; 2025-01-21: 5988.83; 2025-01-22: 5988.83; 2025-01-23: 5988.83; 2025-01-24: 5988.83; 2025-01-25: 5988.83; 2025-01-26: 5988.83; 2025-01-27: 5988.83; 2025-01-28: 5988.83; 2025-01-29: 5988.83; 2025-01-30: 5988.83; 2025-01-31: 5988.83; 2025-02-01: 5988.83; 2025-02-02: 5988.83; 2025-02-03: 5988.83; 2025-02-04: 5988.83; 2025-02-05: 5988.83; 2025-02-06: 5988.83; 2025-02-07: 5988.83; 2025-02-08: 5988.83; 2025-02-09: 5988.83; 2025-02-10: 5988.83; 2025-02-11: 5988.83; 2025-02-12: 5988.83; 2025-02-13: 5988.83; 2025-02-14: 5988.83; 2025-02-15: 5988.83; 2025-02-16: 5988.83; 2025-02-17: 5988.83; 2025-02-18: 5988.83; 2025-02-19: 5988.83; 2025-02-20: 5988.83; 2025-02-21: 5988.83; 2025-02-22: 5988.83; 2025-02-23: 5988.83; 2025-02-24: 5988.83; 2025-02-25: 5988.83; 2025-02-26: 5988.83; 2025-02-27: 5988.83; 2025-02-28: 5988.83; 2025-03-01: 5988.83; 2025-03-02: 5988.83; 2025-03-03: 5988.83; 2025-03-04: 5988.83; 2025-03-05: 5988.83; 2025-03-06: 5988.83; 2025-03-07: 5988.83; 2025-03-08: 5988.83; 2025-03-09: 5988.83; 2025-03-10: 5988.83; 2025-03-11: 5988.83; 2025-03-12: 5988.83; 2025-03-13: 5988.83; 2025-03-14: 5988.83; 2025-03-15: 5988.83; 2025-03-16: 5988.83; 2025-03-17: 5988.83; 2025-03-18: 5988.83; 2025-03-19: 5988.83; 2025-03-20: 5988.83; 2025-03-21: 5988.83; 2025-03-22: 5988.83; 2025-03-23: 5988.83; 2025-03-24: 5988.83; 2025-03-25: 5988.83; 2025-03-26: 5988.83; 2025-03-27: 5988.83; 2025-03-28: 5988.83; 2025-03-29: 5988.83; 2025-03-30: 5988.83; 2025-03-31: 5988.83; 2025-04-01: 5988.83; 2025-04-02: 5988.83; 2025-04-03: 5988.83; 2025-04-04: 5988.83; 2025-04-05: 5988.83; 2025-04-06: 5988.83; 2025-04-07: 5988.83; 2025-04-08: 5988.83; 2025-04-09: 5988.83; 2025-04-10: 5988.83; 2025-04-11: 5988.83; 2025-04-12: 5988.83; 2025-04-13: 5988.83; 2025-04-14: 5988.83; 2025-04-15: 5988.83; 2025-04-16: 5988.83; 2025-04-17: 5988.83; 2025-04-18: 5988.83; 2025-04-19: 5988.83; 2025-04-20: 5988.83; 2025-04-21: 5988.83; 2025-04-22: 5988.83; 2025-04-23: 5988.83; 2025-04-24: 5988.83; 2025-04-25: 5988.83; 2025-04-26: 5988.83; 2025-04-27: 5988.83; 2025-04-28: 5988.83; 2025-04-29: 5988.83; 2025-04-30: 5988.83; 2025-05-01: 5988.83; 2025-05-02: 5988.83; 2025-05-03: 5988.83; 2025-05-04: 5988.83; 2025-05-05: 5988.83; 2025-05-06: 5988.83; 2025-05-07: 5988.83; 2025-05-08: 5988.83; 2025-05-09: 5988.83; 2025-05-10: 5988.83; 2025-05-11: 5988.83; 2025-05-12: 5988.83; 2025-05-13: 5988.83; 2025-05-14: 5988.83; 2025-05-15: 5988.83; 2025-05-16: 5988.83; 2025-05-17: 5988.83; 2025-05-18: 5988.83; 2025-05-19: 5988.83; 2025-05-20: 5988.83; 2025-05-21: 5988.83; 2025-05-22: 5988.83; 2025-05-23: 5988.83; 2025-05-24: 5988.83; 2025-05-25: 5988.83; 2025-05-26: 5988.83; 2025-05-27: 5988.83; 2025-05-28: 5988.83; 2025-05-29: 5988.83; 2025-05-30: 5988.83; 2025-05-31: 5988.83; 2025-06-01: 5988.83; 2025-06-02: 5988.83; 2025-06-03: 5988.83; 2025-06-04: 5988.83; 2025-06-05: 5988.83; 2025-06-06: 5988.83; 2025-06-07: 5988.83; 2025-06-08: 5988.83; 2025-06-09: 5988.83; 2025-06-10: 5988.83; 2025-06-11: 5988.83; 2025-06-12: 5988.83; 2025-06-13: 5988.83; 2025-06-14: 5988.83; 2025-06-15: 5988.83; 2025-06-16: 5988.83; 2025-06-17: 5988.83; 2025-06-18: 5988.83; 2025-06-19: 5988.83; 2025-06-20: 5988.83; 2025-06-21: 5988.83; 2025-06-22: 5988.83; 2025-06-23: 5988.83; 2025-06-24: 5988.83; 2025-06-25: 5988.83; 2025-06-26: 5988.83; 2025-06-27: 5988.83; 2025-06-28: 5988.83; 2025-06-29: 5988.83; 2025-06-30: 5988.83; 2025-07-01: 5988.83; 2025-07-02: 5988.83; 2025-07-03: 5988.83; 2025-07-04: 5988.83; 2025-07-05: 5988.83; 2025-07-06: 5988.83; 2025-07-07: 5988.83; 2025-07-08: 5988.83; 2025-07-09: 5988.83; 2025-07-10: 5988.83; 2025-07-11: 5988.83; 2025-07-12: 5988.83; 2025-07-13: 5988.83; 2025-07-14: 5988.83; 2025-07-15: 5988.83; 2025-07-16: 5988.83; 2025-07-17: 5988.83; 2025-07-18: 5988.83; 2025-07-19: 5988.83; 2025-07-20: 5988.83; 2025-07-21: 5988.83; 2025-07-22: 5988.83; 2025-07-23: 5988.83; 2025-07-24: 5988.83; 2025-07-25: 5988.83; 2025-07-26: 5988.83; 2025-07-27: 5988.83; 2025-07-28: 5988.83; 2025-07-29: 5988.83; 2025-07-30: 5988.83; 2025-07-31: 5988.83; 2025-08-01: 5988.83; 2025-08-02: 5988.83; 2025-08-03: 5988.83; 2025-08-04: 5988.83; 2025-08-05: 5988.83; 2025-08-06: 5988.83; 2025-08-07: 5988.83; 2025-08-08: 5988.83; 2025-08-09: 5988.83; 2025-08-10: 5988.83; 2025-08-11: 5988.83; 2025-08-12: 5988.83; 2025-08-13: 5988.83; 2025-08-15: 5988.83
47 | EQUIPMENT FOUNDATION WORKS |  | 2023-10-05 | 2024-11-25 | 288117.28 | 291960.46 | [214 empty] | 27.75 | 27.75 | 62.43 | 97.12 | 131.81 | 166.49 | 201.18 | 235.86 | 235.86 | 270.55 | 305.23 | 339.92 | 374.6 | 409.29 | 443.98 | 443.98 | 478.66 | 513.35 | 548.03 | 582.72 | 974.1 | 1454.65 | 1454.65 | 1935.2 | 2402.95 | 2867.49 | 3332.04 | 3332.04 | 3796.58 | 3796.58 | 4261.12 | 4725.67 | 5190.21 | 5654.76 | 6119.3 | 6583.84 | 6583.84 | 7048.39 | 7512.93 | 7977.48 | 8442.02 | 8906.56 | 9371.11 | 9371.11 | 9835.65 | 10346.6 | 10965.82 | 11585.05 | 12189.33 | 12789.87 | 12789.87 | 13390.42 | 13990.97 | 14675.18 | 15415.17 | 16155.15 | 16895.14 | 16895.14 | 17670.02 | 18479.8 | 19289.58 | 20097.43 | 20898.49 | 21694.22 | 21694.22 | 22489.95 | 23285.68 | 24081.41 | 24964.82 | 25870.15 | 26775.49 | 26775.49 | 27680.82 | 28586.15 | 29491.48 | 30396.82 | 31302.15 | 32209.02 | 32209.02 | 33119.5 | 34033.18 | 34954.35 | 35875.52 | 36796.69 | 37717.86 | 37717.86 | 38644.81 | 39577.55 | 39577.55 | 40510.28 | 41443.02 | 42879.64 | 42879.64 | 44652.18 | 46424.72 | 48195.51 | 49962.21 | 51728.91 | 53330.98 | 53330.98 | 54891.9 | 56452.82 | 58020.41 | 59592.46 | 61164.51 | 62736.55 | 62736.55 | 64518.17 | 66423.39 | 68312.51 | 70201.62 | 72094.56 | 74041.48 | 74041.48 | 76011.2 | 77979.11 | 79990.68 | 82036.87 | 84083.06 | 86129.25 | 86129.25 | 88175.44 | 90218.45 | 92254.16 | 94303.64 | 96366.9 | 98424.92 | 98424.92 | 100435.8 | 102446.68 | 104457.56 | 106767.99 | 109146.09 | 111522.38 | 111522.38 | 113898.67 | 116294.18 | 118693.66 | 120883.19 | 122932.77 | 124975.99 | 124975.99 | 127026.63 | 129127.42 | 131238.57 | 133350.72 | 135465.22 | 137712.35 | 137712.35 | 140003.23 | 142281.12 | 144532.89 | 146711.65 | 148919.09 | 151233.79 | 151233.79 | 153559.73 | 154964.29 | 156413.87 | 157859.63 | 159297.73 | 160771.71 | 160771.71 | 162245.7 | 163719.68 | 165193.66 | 166667.65 | 168141.63 | 169652.6 | 169652.6 | 171179.81 | 172733.97 | 174315.42 | 175897.58 | 177479.74 | 179046.18 | 179046.18 | 180590.7 | 182129.01 | 183667.32 | 185215.45 | 186779 | 188339.45 | 188339.45 | 189899.9 | 191462.45 | 192927.9 | 194337.91 | 194337.91 | 194337.91 | 194337.91 | 196904.33 | 199489.42 | 202138.67 | 204787.92 | 207360.9 | 209915.33 | 209915.33 | 212534.92 | 215160.27 | 217423.86 | 219518 | 221561.62 | 223387.47 | 223387.47 | 225239.16 | 227106.49 | 228923.77 | 230712.31 | 230712.31 | 232517.07 | 232517.07 | 234260.02 | 235980.06 | 237673.9 | 239248.66 | 240752.88 | 242305.53 | 242305.53 | 243816.73 | 245265.69 | 246667.79 | 248113.22 | 249481.2 | 250779.39 | 250779.39 | 252116.01 | 253447.01 | 254724.85 | 255933.57 | 257132.82 | 258301.8 | 258301.8 | 259425.37 | 260543.83 | 261655.64 | 262803 | 264012.15 | 265135.79 | 265135.79 | 266169.48 | 267187.65 | 268199.56 | 269185.39 | 270168.36 | 271086.59 | 271086.59 | 271957.93 | 272829.27 | 273700.61 | 274517.36 | 275267.98 | 276000.64 | 276000.64 | 276714.3 | 276714.3 | 276714.3 | 276714.3 | 277382.12 | 278130.12 | 278130.12 | 278829.83 | 279495.86 | 280161.89 | 280827.92 | 281485.59 | 282121.71 | 282121.71 | 282752.96 | 283377.04 | 283904.5 | 284403.51 | 284848.18 | 285276.61 | 285276.61 | 285694.39 | 285694.39 | 286012.13 | 286273.74 | 286527.3 | 286778.84 | 286778.84 | 287030.39 | 287272.18 | 287511.53 | 287511.53 | 287511.53 | 287750.89 | 287750.89 | 287973.54 | 288157.22 | 288331.03 | 288500.6 | 288647.87 | 288788.28 | 288788.28 | 288924.76 | 289061.25 | 289197.74 | 289334.23 | 289470.72 | 289607.21 | 289607.21 | 289743.7 | 289880.19 | 290013.46 | 290143.51 | 290273.56 | 290403.61 | 290403.61 | 290533.66 | 290663.71 | 290792.24 | 290916.2 | 291040.16 | 291112.17 | 291112.17 | 291171.19 | 291230.2 | 291289.22 | 291348.24 | 291407.25 | 291466.27 | 291466.27 | 291531.4 | 291596.53 | 291602.64 | 291608.75 | 291614.87 | 291620.98 | 291620.98 | 291627.09 | 291633.2 | 291639.32 | 291645.43 | 291651.54 | 291657.65 | 291657.65 | 291663.77 | 291669.88 | 291675.99 | 291682.1 | 291688.22 | 291694.33 | 291694.33 | 291700.44 | 291700.44 | 291706.55 | 291712.67 | 291718.78 | 291724.89 | 291724.89 | 291731 | 291737.12 | 291743.23 | 291749.34 | 291755.45 | 291761.57 | 291761.57 | 291767.68 | 291773.79 | 291779.9 | 291786.02 | 291792.13 | 291798.24 | 291798.24 | 291804.35 | 291810.46 | 291816.58 | 291822.69 | 291828.8 | 291832.09 | 291832.09 | 291835.38 | 291838.68 | 291841.97 | 291845.26 | 291848.55 | 291851.84 | 291851.84 | 291855.13 | 291858.42 | 291861.72 | 291865.01 | 291868.3 | 291871.59 | 291871.59 | 291874.88 | 291878.17 | 291881.46 | 291884.75 | 291888.05 | 291891.34 | 291891.34 | 291894.63 | 291897.92 | 291901.21 | 291904.5 | 291907.79 | 291911.09 | 291911.09 | 291914.38 | 291917.67 | 291920.96 | 291924.25 | 291927.54 | 291930.83 | 291930.83 | 291934.12 | 291937.42 | 291940.71 | 291944 | 291947.29 | 291950.58 | 291950.58 | 291953.87 | 291957.16 | 291960.46 | 291960.46 | 291960.46 | 291960.46 | 291960.46 | 291960.46 | 291960.46 | 291960.46 | 291960.46 | 291960.46 | 291960.46 | 291960.46 | 291960.46 | 291960.46 | 291960.46 | 291960.46 | 291960.46 | 291960.46 | 291960.46 | 291960.46 | 291960.46 | 291960.46 | 291960.46 | 291960.46 | 291960.46 | 291960.46 | 291960.46 | 291960.46 | 291960.46 | 291960.46 | 291960.46 | 291960.46 | 291960.46 | 291960.46 | 291960.46 | 291960.46 | 291960.46 | 291960.46 | 291960.46 | 291960.46 | 291960.46 | 291960.46 | 291960.46 | 291960.46 | 291960.46 | 291960.46 | 291960.46 | 291960.46 | 291960.46 | 291960.46 | 291960.46 | 291960.46 | 291960.46 | 291960.46 | 291960.46 | 291960.46 | 291960.46 | 291960.46 | 291960.46 | 291960.46 | 291960.46 | 291960.46 | 291960.46 | 291960.46 | 291960.46 | 291960.46 | 291960.46 | 291960.46 | 291960.46 | 291960.46 | 291960.46 | 291960.46 | 291960.46 | 291960.46 | 291960.46 | 291960.46 | 291960.46 | 291960.46 | 291960.46 | 291960.46 | 291960.46 | 291960.46 | 291960.46 | 291960.46 | 291960.46 | 291960.46 | 291960.46 | 291960.46 | 291960.46 | 291960.46 | 291960.46 | 291960.46 | 291960.46 | 291960.46 | 291960.46 | 291960.46 | 291960.46 | 291960.46 | 291960.46 | 291960.46 | 291960.46 | 291960.46 | 291960.46 | 291960.46 | 291960.46 | 291960.46 | 291960.46 | 291960.46 | 291960.46 | 291960.46 | 291960.46 | 291960.46 | 291960.46 | 291960.46 | 291960.46 | 291960.46 | 291960.46 | 291960.46 | 291960.46 | 291960.46 | 291960.46 | 291960.46 | 291960.46 | 291960.46 | 291960.46 | 291960.46 | 291960.46 | 291960.46 | 291960.46 | 291960.46 | 291960.46 | 291960.46 | 291960.46 | 291960.46 | 291960.46 | 291960.46 | 291960.46 | 291960.46 | 291960.46 | 291960.46 | 291960.46 | 291960.46 | 291960.46 | 291960.46 | 291960.46 | 291960.46 | 291960.46 | 291960.46 | 291960.46 | 291960.46 | 291960.46 | 291960.46 | 291960.46 | 291960.46 | 291960.46 | 291960.46 | 291960.46 | 291960.46 | 291960.46 | 291960.46 | 291960.46 | 291960.46 | 291960.46 | 291960.46 | 291960.46 | 291960.46 | 291960.46 | 291960.46 | 291960.46 | 291960.46 | 291960.46 | 291960.46 | 291960.46 | 291960.46 | 291960.46 | 291960.46 | 291960.46 | 291960.46 | 291960.46 | 291960.46 | 291960.46 | 291960.46 | 291960.46 | 291960.46 | 291960.46 | 291960.46 | 291960.46 | 291960.46 | 291960.46 | 291960.46 | 291960.46 | 291960.46 | 291960.46 | 291960.46 | 291960.46 | 291960.46 | 291960.46 | 291960.46 | 291960.46 | 291960.46 | 291960.46 | 291960.46 | 291960.46 | 291960.46 | 291960.46 | 291960.46 | 291960.46 | 291960.46 | 291960.46 | 291960.46 | 291960.46 | 291960.46 | 291960.46 | 291960.46 | 291960.46 | 291960.46 | 291960.46 | 291960.46 | 291960.46 | 291960.46 | 291960.46 | 291960.46 | 291960.46 | 291960.46 | 291960.46 | 291960.46 | 291960.46 | 291960.46 | 291960.46 | 291960.46 | 291960.46 | 291960.46 | 291960.46 | 291960.46 | 291960.46 | 291960.46 | 291960.46 | 291960.46 | 291960.46 | 291960.46 | 291960.46 | 291960.46 | 291960.46 | 291960.46 | 291960.46 | 291960.46 | 291960.46 | 291960.46 | 291960.46 | 291960.46 | 291960.46 | 291960.46 | 291960.46 | 291960.46 | 291960.46 | 291960.46 | 291960.46 | 291960.46 | 291960.46 | 291960.46 | 291960.46 | 291960.46 | 291960.46
48 | COMMON AREA |  | 2023-10-25 | 2024-11-25 | 130971.8 | 132718.82 | [234 empty] | 356.69 | 802.56 | 802.56 | 1248.43 | 1694.29 | 2140.16 | 2586.03 | 2586.03 | 3031.9 | 3031.9 | 3477.76 | 3923.63 | 4369.5 | 4815.36 | 5261.23 | 5707.1 | 5707.1 | 6152.97 | 6598.83 | 7044.7 | 7490.57 | 7936.43 | 8382.3 | 8382.3 | 8828.17 | 9311.31 | 9881.41 | 10451.52 | 11021.62 | 11591.73 | 11591.73 | 12161.83 | 12731.94 | 13302.05 | 13872.15 | 14442.26 | 15012.36 | 15012.36 | 15582.47 | 16152.57 | 16722.68 | 17292.78 | 17862.89 | 18432.99 | 18432.99 | 19003.1 | 19573.2 | 20143.31 | 20801.1 | 21480.81 | 22160.51 | 22160.51 | 22840.22 | 23519.93 | 24199.64 | 24879.35 | 25559.05 | 26238.76 | 26238.76 | 26918.47 | 27604.05 | 28303.34 | 29002.62 | 29701.9 | 30401.19 | 30401.19 | 31100.47 | 31799.76 | 31799.76 | 32499.04 | 33198.32 | 34401.49 | 34401.49 | 35940.58 | 37479.67 | 39018.76 | 40557.84 | 42096.93 | 43471.39 | 43471.39 | 44804.7 | 46138 | 47471.3 | 48804.61 | 50137.91 | 51471.22 | 51471.22 | 52804.52 | 54137.82 | 55471.13 | 56804.43 | 58137.74 | 59471.04 | 59471.04 | 60797.12 | 62121.38 | 63445.65 | 64769.92 | 66094.19 | 67418.46 | 67418.46 | 68742.73 | 70067 | 71391.27 | 72715.54 | 74039.8 | 75364.07 | 75364.07 | 76688.34 | 78012.61 | 79336.88 | 80661.15 | 81985.42 | 83309.69 | 83309.69 | 84633.96 | 85958.22 | 87282.49 | 88374.2 | 89310.87 | 90247.53 | 90247.53 | 91184.2 | 92120.87 | 93057.53 | 93995.21 | 94935.22 | 95875.24 | 95875.24 | 96815.26 | 97755.27 | 98678.09 | 99560.76 | 100443.44 | 101326.11 | 101326.11 | 102208.79 | 102738.39 | 103268 | 103797.61 | 104327.21 | 104856.82 | 104856.82 | 105386.42 | 105916.03 | 106445.63 | 106975.24 | 107504.84 | 108034.45 | 108034.45 | 108564.06 | 109093.66 | 109623.27 | 110152.87 | 110682.48 | 111212.08 | 111212.08 | 111741.69 | 112271.29 | 112800.9 | 113330.5 | 113860.11 | 114389.72 | 114389.72 | 114919.32 | 115448.93 | 115882.5 | 116268.05 | 116268.05 | 116268.05 | 116268.05 | 116910.65 | 117553.24 | 118195.84 | 118838.43 | 119481.02 | 120123.62 | 120123.62 | 120766.21 | 121408.8 | 121689.63 | 121829.44 | 121966.04 | 122099.43 | 122099.43 | 122232.83 | 122366.22 | 122499.61 | 122633.01 | 122633.01 | 122766.4 | 122766.4 | 122899.8 | 123033.19 | 123166.58 | 123299.98 | 123433.37 | 123566.77 | 123566.77 | 123700.16 | 123833.55 | 123966.95 | 124100.34 | 124233.74 | 124367.13 | 124367.13 | 124500.52 | 124633.92 | 124767.31 | 124900.71 | 125034.1 | 125167.49 | 125167.49 | 125300.89 | 125434.28 | 125567.68 | 125701.07 | 125834.46 | 125967.86 | 125967.86 | 126101.25 | 126234.65 | 126368.04 | 126501.43 | 126634.83 | 126770.46 | 126770.46 | 126908.33 | 127046.21 | 127184.08 | 127321.95 | 127459.83 | 127597.7 | 127597.7 | 127735.57 | 127735.57 | 127735.57 | 127735.57 | 127873.45 | 128011.32 | 128011.32 | 128149.19 | 128287.06 | 128424.94 | 128562.81 | 128700.68 | 128838.56 | 128838.56 | 128976.43 | 129114.3 | 129252.17 | 129390.05 | 129527.92 | 129665.79 | 129665.79 | 129803.67 | 129803.67 | 129902.57 | 129968.03 | 130033.48 | 130098.94 | 130098.94 | 130164.4 | 130229.85 | 130295.31 | 130295.31 | 130295.31 | 130360.76 | 130360.76 | 130426.22 | 130491.68 | 130557.13 | 130622.59 | 130688.04 | 130753.5 | 130753.5 | 130818.96 | 130884.41 | 130949.87 | 131015.32 | 131080.78 | 131146.24 | 131146.24 | 131211.69 | 131277.15 | 131339.39 | 131398.4 | 131457.42 | 131516.44 | 131516.44 | 131575.45 | 131634.47 | 131693.49 | 131752.5 | 131811.52 | 131870.54 | 131870.54 | 131929.55 | 131988.57 | 132047.59 | 132106.6 | 132165.62 | 132224.64 | 132224.64 | 132289.77 | 132354.9 | 132361.01 | 132367.12 | 132373.23 | 132379.35 | 132379.35 | 132385.46 | 132391.57 | 132397.68 | 132403.8 | 132409.91 | 132416.02 | 132416.02 | 132422.13 | 132428.25 | 132434.36 | 132440.47 | 132446.58 | 132452.7 | 132452.7 | 132458.81 | 132458.81 | 132464.92 | 132471.03 | 132477.15 | 132483.26 | 132483.26 | 132489.37 | 132495.48 | 132501.6 | 132507.71 | 132513.82 | 132519.93 | 132519.93 | 132526.05 | 132532.16 | 132538.27 | 132544.38 | 132550.5 | 132556.61 | 132556.61 | 132562.72 | 132568.83 | 132574.95 | 132581.06 | 132587.17 | 132590.46 | 132590.46 | 132593.75 | 132597.04 | 132600.34 | 132603.63 | 132606.92 | 132610.21 | 132610.21 | 132613.5 | 132616.79 | 132620.08 | 132623.37 | 132626.67 | 132629.96 | 132629.96 | 132633.25 | 132636.54 | 132639.83 | 132643.12 | 132646.41 | 132649.71 | 132649.71 | 132653 | 132656.29 | 132659.58 | 132662.87 | 132666.16 | 132669.45 | 132669.45 | 132672.74 | 132676.04 | 132679.33 | 132682.62 | 132685.91 | 132689.2 | 132689.2 | 132692.49 | 132695.78 | 132699.08 | 132702.37 | 132705.66 | 132708.95 | 132708.95 | 132712.24 | 132715.53 | 132718.82 | 132718.82 | 132718.82 | 132718.82 | 132718.82 | 132718.82 | 132718.82 | 132718.82 | 132718.82 | 132718.82 | 132718.82 | 132718.82 | 132718.82 | 132718.82 | 132718.82 | 132718.82 | 132718.82 | 132718.82 | 132718.82 | 132718.82 | 132718.82 | 132718.82 | 132718.82 | 132718.82 | 132718.82 | 132718.82 | 132718.82 | 132718.82 | 132718.82 | 132718.82 | 132718.82 | 132718.82 | 132718.82 | 132718.82 | 132718.82 | 132718.82 | 132718.82 | 132718.82 | 132718.82 | 132718.82 | 132718.82 | 132718.82 | 132718.82 | 132718.82 | 132718.82 | 132718.82 | 132718.82 | 132718.82 | 132718.82 | 132718.82 | 132718.82 | 132718.82 | 132718.82 | 132718.82 | 132718.82 | 132718.82 | 132718.82 | 132718.82 | 132718.82 | 132718.82 | 132718.82 | 132718.82 | 132718.82 | 132718.82 | 132718.82 | 132718.82 | 132718.82 | 132718.82 | 132718.82 | 132718.82 | 132718.82 | 132718.82 | 132718.82 | 132718.82 | 132718.82 | 132718.82 | 132718.82 | 132718.82 | 132718.82 | 132718.82 | 132718.82 | 132718.82 | 132718.82 | 132718.82 | 132718.82 | 132718.82 | 132718.82 | 132718.82 | 132718.82 | 132718.82 | 132718.82 | 132718.82 | 132718.82 | 132718.82 | 132718.82 | 132718.82 | 132718.82 | 132718.82 | 132718.82 | 132718.82 | 132718.82 | 132718.82 | 132718.82 | 132718.82 | 132718.82 | 132718.82 | 132718.82 | 132718.82 | 132718.82 | 132718.82 | 132718.82 | 132718.82 | 132718.82 | 132718.82 | 132718.82 | 132718.82 | 132718.82 | 132718.82 | 132718.82 | 132718.82 | 132718.82 | 132718.82 | 132718.82 | 132718.82 | 132718.82 | 132718.82 | 132718.82 | 132718.82 | 132718.82 | 132718.82 | 132718.82 | 132718.82 | 132718.82 | 132718.82 | 132718.82 | 132718.82 | 132718.82 | 132718.82 | 132718.82 | 132718.82 | 132718.82 | 132718.82 | 132718.82 | 132718.82 | 132718.82 | 132718.82 | 132718.82 | 132718.82 | 132718.82 | 132718.82 | 132718.82 | 132718.82 | 132718.82 | 132718.82 | 132718.82 | 132718.82 | 132718.82 | 132718.82 | 132718.82 | 132718.82 | 132718.82 | 132718.82 | 132718.82 | 132718.82 | 132718.82 | 132718.82 | 132718.82 | 132718.82 | 132718.82 | 132718.82 | 132718.82 | 132718.82 | 132718.82 | 132718.82 | 132718.82 | 132718.82 | 132718.82 | 132718.82 | 132718.82 | 132718.82 | 132718.82 | 132718.82 | 132718.82 | 132718.82 | 132718.82 | 132718.82 | 132718.82 | 132718.82 | 132718.82 | 132718.82 | 132718.82 | 132718.82 | 132718.82 | 132718.82 | 132718.82 | 132718.82 | 132718.82 | 132718.82 | 132718.82 | 132718.82 | 132718.82 | 132718.82 | 132718.82 | 132718.82 | 132718.82 | 132718.82 | 132718.82 | 132718.82 | 132718.82 | 132718.82 | 132718.82 | 132718.82 | 132718.82 | 132718.82 | 132718.82 | 132718.82 | 132718.82 | 132718.82 | 132718.82 | 132718.82 | 132718.82 | 132718.82 | 132718.82 | 132718.82 | 132718.82 | 132718.82 | 132718.82 | 132718.82 | 132718.82 | 132718.82 | 132718.82 | 132718.82 | 132718.82 | 132718.82 | 132718.82 | 132718.82 | 132718.82 | 132718.82 | 132718.82 | 132718.82 | 132718.82 | 132718.82 | 132718.82 | 132718.82 | 132718.82 | 132718.82 | 132718.82 | 132718.82 | 132718.82 | 132718.82 | 132718.82 | 132718.82 | 132718.82 | 132718.82 | 132718.82 | 132718.82 | 132718.82 | 132718.82 | 132718.82 | 132718.82 | 132718.82 | 132718.82 | 132718.82
49 | CTCV080140 | Pre-Cast / Cast-In-Situ Culvert & Duct Bank works | 2023-10-25 | 08-Apr-24 | 43999.8 | 44586.71 | 1205 | PRECAST | [232 empty] | 356.69 | 802.56 | 802.56 | 1248.43 | 1694.29 | 2140.16 | 2586.03 | 2586.03 | 3031.9 | 3031.9 | 3477.76 | 3923.63 | 4369.5 | 4815.36 | 5261.23 | 5707.1 | 5707.1 | 6152.97 | 6598.83 | 7044.7 | 7490.57 | 7936.43 | 8382.3 | 8382.3 | 8828.17 | 9274.04 | 9719.9 | 10165.77 | 10611.64 | 11057.5 | 11057.5 | 11503.37 | 11949.24 | 12395.11 | 12840.97 | 13286.84 | 13732.71 | 13732.71 | 14178.57 | 14624.44 | 15070.31 | 15516.18 | 15962.04 | 16407.91 | 16407.91 | 16853.78 | 17299.64 | 17745.51 | 18191.38 | 18637.24 | 19083.11 | 19083.11 | 19528.98 | 19974.85 | 20420.71 | 20866.58 | 21312.45 | 21758.31 | 21758.31 | 22204.18 | 22650.05 | 23095.92 | 23541.78 | 23987.65 | 24433.52 | 24433.52 | 24879.38 | 25325.25 | 25325.25 | 25771.12 | 26216.99 | 26662.85 | 26662.85 | 27108.72 | 27554.59 | 28000.45 | 28446.32 | 28892.19 | 29173.43 | 29173.43 | 29413.51 | 29653.59 | 29893.67 | 30133.76 | 30373.84 | 30613.92 | 30613.92 | 30854 | 31094.09 | 31334.17 | 31574.25 | 31814.33 | 32054.41 | 32054.41 | 32294.5 | 32534.58 | 32774.66 | 33014.74 | 33254.83 | 33494.91 | 33494.91 | 33734.99 | 33975.07 | 34215.16 | 34455.24 | 34695.32 | 34935.4 | 34935.4 | 35175.48 | 35415.57 | 35655.65 | 35895.73 | 36135.81 | 36375.9 | 36375.9 | 36615.98 | 36856.06 | 37096.14 | 37336.23 | 37576.31 | 37816.39 | 37816.39 | 38056.47 | 38296.55 | 38536.64 | 38776.72 | 39016.8 | 39256.88 | 39256.88 | 39496.97 | 39737.05 | 39977.13 | 40217.21 | 40457.29 | 40697.38 | 40697.38 | 40937.46 | 41081.51 | 41225.56 | 41369.61 | 41513.66 | 41657.71 | 41657.71 | 41801.76 | 41945.8 | 42089.85 | 42233.9 | 42377.95 | 42522 | 42522 | 42666.05 | 42810.1 | 42954.15 | 43098.2 | 43242.25 | 43386.3 | 43386.3 | 43530.35 | 43674.4 | 43818.45 | 43962.5 | 44106.55 | 44250.59 | 44250.59 | 44394.64 | 44538.69 | 44586.71 | 44586.71 | 44586.71 | 44586.71 | 44586.71 | 44586.71 | 44586.71 | 44586.71 | 44586.71 | 44586.71 | 44586.71 | 44586.71 | 44586.71 | 44586.71 | 44586.71 | 44586.71 | 44586.71 | 44586.71 | 44586.71 | 44586.71 | 44586.71 | 44586.71 | 44586.71 | 44586.71 | 44586.71 | 44586.71 | 44586.71 | 44586.71 | 44586.71 | 44586.71 | 44586.71 | 44586.71 | 44586.71 | 44586.71 | 44586.71 | 44586.71 | 44586.71 | 44586.71 | 44586.71 | 44586.71 | 44586.71 | 44586.71 | 44586.71 | 44586.71 | 44586.71 | 44586.71 | 44586.71 | 44586.71 | 44586.71 | 44586.71 | 44586.71 | 44586.71 | 44586.71 | 44586.71 | 44586.71 | 44586.71 | 44586.71 | 44586.71 | 44586.71 | 44586.71 | 44586.71 | 44586.71 | 44586.71 | 44586.71 | 44586.71 | 44586.71 | 44586.71 | 44586.71 | 44586.71 | 44586.71 | 44586.71 | 44586.71 | 44586.71 | 44586.71 | 44586.71 | 44586.71 | 44586.71 | 44586.71 | 44586.71 | 44586.71 | 44586.71 | 44586.71 | 44586.71 | 44586.71 | 44586.71 | 44586.71 | 44586.71 | 44586.71 | 44586.71 | 44586.71 | 44586.71 | 44586.71 | 44586.71 | 44586.71 | 44586.71 | 44586.71 | 44586.71 | 44586.71 | 44586.71 | 44586.71 | 44586.71 | 44586.71 | 44586.71 | 44586.71 | 44586.71 | 44586.71 | 44586.71 | 44586.71 | 44586.71 | 44586.71 | 44586.71 | 44586.71 | 44586.71 | 44586.71 | 44586.71 | 44586.71 | 44586.71 | 44586.71 | 44586.71 | 44586.71 | 44586.71 | 44586.71 | 44586.71 | 44586.71 | 44586.71 | 44586.71 | 44586.71 | 44586.71 | 44586.71 | 44586.71 | 44586.71 | 44586.71 | 44586.71 | 44586.71 | 44586.71 | 44586.71 | 44586.71 | 44586.71 | 44586.71 | 44586.71 | 44586.71 | 44586.71 | 44586.71 | 44586.71 | 44586.71 | 44586.71 | 44586.71 | 44586.71 | 44586.71 | 44586.71 | 44586.71 | 44586.71 | 44586.71 | 44586.71 | 44586.71 | 44586.71 | 44586.71 | 44586.71 | 44586.71 | 44586.71 | 44586.71 | 44586.71 | 44586.71 | 44586.71 | 44586.71 | 44586.71 | 44586.71 | 44586.71 | 44586.71 | 44586.71 | 44586.71 | 44586.71 | 44586.71 | 44586.71 | 44586.71 | 44586.71 | 44586.71 | 44586.71 | 44586.71 | 44586.71 | 44586.71 | 44586.71 | 44586.71 | 44586.71 | 44586.71 | 44586.71 | 44586.71 | 44586.71 | 44586.71 | 44586.71 | 44586.71 | 44586.71 | 44586.71 | 44586.71 | 44586.71 | 44586.71 | 44586.71 | 44586.71 | 44586.71 | 44586.71 | 44586.71 | 44586.71 | 44586.71 | 44586.71 | 44586.71 | 44586.71 | 44586.71 | 44586.71 | 44586.71 | 44586.71 | 44586.71 | 44586.71 | 44586.71 | 44586.71 | 44586.71 | 44586.71 | 44586.71 | 44586.71 | 44586.71 | 44586.71 | 44586.71 | 44586.71 | 44586.71 | 44586.71 | 44586.71 | 44586.71 | 44586.71 | 44586.71 | 44586.71 | 44586.71 | 44586.71 | 44586.71 | 44586.71 | 44586.71 | 44586.71 | 44586.71 | 44586.71 | 44586.71 | 44586.71 | 44586.71 | 44586.71 | 44586.71 | 44586.71 | 44586.71 | 44586.71 | 44586.71 | 44586.71 | 44586.71 | 44586.71 | 44586.71 | 44586.71 | 44586.71 | 44586.71 | 44586.71 | 44586.71 | 44586.71 | 44586.71 | 44586.71 | 44586.71 | 44586.71 | 44586.71 | 44586.71 | 44586.71 | 44586.71 | 44586.71 | 44586.71 | 44586.71 | 44586.71 | 44586.71 | 44586.71 | 44586.71 | 44586.71 | 44586.71 | 44586.71 | 44586.71 | 44586.71 | 44586.71 | 44586.71 | 44586.71 | 44586.71 | 44586.71 | 44586.71 | 44586.71 | 44586.71 | 44586.71 | 44586.71 | 44586.71 | 44586.71 | 44586.71 | 44586.71 | 44586.71 | 44586.71 | 44586.71 | 44586.71 | 44586.71 | 44586.71 | 44586.71 | 44586.71 | 44586.71 | 44586.71 | 44586.71 | 44586.71 | 44586.71 | 44586.71 | 44586.71 | 44586.71 | 44586.71 | 44586.71 | 44586.71 | 44586.71 | 44586.71 | 44586.71 | 44586.71 | 44586.71 | 44586.71 | 44586.71 | 44586.71 | 44586.71 | 44586.71 | 44586.71 | 44586.71 | 44586.71 | 44586.71 | 44586.71 | 44586.71 | 44586.71 | 44586.71 | 44586.71 | 44586.71 | 44586.71 | 44586.71 | 44586.71 | 44586.71 | 44586.71 | 44586.71 | 44586.71 | 44586.71 | 44586.71 | 44586.71 | 44586.71 | 44586.71 | 44586.71 | 44586.71 | 44586.71 | 44586.71 | 44586.71 | 44586.71 | 44586.71 | 44586.71 | 44586.71 | 44586.71 | 44586.71 | 44586.71 | 44586.71 | 44586.71 | 44586.71 | 44586.71 | 44586.71 | 44586.71 | 44586.71 | 44586.71 | 44586.71 | 44586.71 | 44586.71 | 44586.71 | 44586.71 | 44586.71 | 44586.71 | 44586.71 | 44586.71 | 44586.71 | 44586.71 | 44586.71 | 44586.71 | 44586.71 | 44586.71 | 44586.71 | 44586.71 | 44586.71 | 44586.71 | 44586.71 | 44586.71 | 44586.71 | 44586.71 | 44586.71 | 44586.71 | 44586.71 | 44586.71 | 44586.71 | 44586.71 | 44586.71 | 44586.71 | 44586.71 | 44586.71 | 44586.71 | 44586.71 | 44586.71 | 44586.71 | 44586.71 | 44586.71 | 44586.71 | 44586.71 | 44586.71 | 44586.71 | 44586.71 | 44586.71 | 44586.71 | 44586.71 | 44586.71 | 44586.71 | 44586.71 | 44586.71 | 44586.71 | 44586.71 | 44586.71 | 44586.71 | 44586.71 | 44586.71 | 44586.71 | 44586.71 | 44586.71 | 44586.71 | 44586.71 | 44586.71 | 44586.71 | 44586.71 | 44586.71 | 44586.71 | 44586.71 | 44586.71 | 44586.71 | 44586.71 | 44586.71 | 44586.71 | 44586.71 | 44586.71 | 44586.71 | 44586.71 | 44586.71 | 44586.71 | 44586.71 | 44586.71 | 44586.71 | 44586.71 | 44586.71 | 44586.71 | 44586.71 | 44586.71 | 44586.71 | 44586.71 | 44586.71 | 44586.71 | 44586.71 | 44586.71 | 44586.71 | 44586.71 | 44586.71 | 44586.71 | 44586.71 | 44586.71 | 44586.71 | 44586.71 | 44586.71 | 44586.71 | 44586.71 | 44586.71 | 44586.71 | 44586.71 | 44586.71 | 44586.71 | 44586.71 | 44586.71 | 44586.71 | 44586.71 | 44586.71 | 44586.71 | 44586.71 | 44586.71 | 44586.71 | 44586.71 | 44586.71 | 44586.71 | 44586.71 | 44586.71 | 44586.71 | 44586.71 | 44586.71 | 44586.71 | 44586.71 | 44586.71 | 44586.71 | 44586.71 | 44586.71 | 44586.71
50 | CTCV080100 | Pre-Cast / Cast-In-Situ Civil Foundation Works | 2023-11-19 | 2024-07-08 | 16975.79 | 17202.23 | 457 | PRECAST | [257 empty] | 37.27 | 161.51 | 285.75 | 409.99 | 534.22 | 534.22 | 658.46 | 782.7 | 906.94 | 1031.18 | 1155.42 | 1279.65 | 1279.65 | 1403.89 | 1528.13 | 1652.37 | 1776.61 | 1900.85 | 2025.08 | 2025.08 | 2149.32 | 2273.56 | 2397.8 | 2522.04 | 2646.28 | 2770.51 | 2770.51 | 2894.75 | 3018.99 | 3143.23 | 3267.47 | 3391.71 | 3515.94 | 3515.94 | 3640.18 | 3764.42 | 3888.66 | 4012.9 | 4137.14 | 4261.37 | 4261.37 | 4385.61 | 4509.85 | 4509.85 | 4634.09 | 4758.33 | 4882.57 | 4882.57 | 5006.8 | 5131.04 | 5255.28 | 5379.52 | 5503.76 | 5628 | 5628 | 5752.23 | 5876.47 | 6000.71 | 6124.95 | 6249.19 | 6373.43 | 6373.43 | 6497.66 | 6621.9 | 6746.14 | 6870.38 | 6994.62 | 7118.86 | 7118.86 | 7243.09 | 7367.33 | 7491.57 | 7615.81 | 7740.05 | 7864.29 | 7864.29 | 7988.52 | 8112.76 | 8237 | 8361.24 | 8485.48 | 8609.72 | 8609.72 | 8733.95 | 8858.19 | 8982.43 | 9106.67 | 9230.91 | 9355.15 | 9355.15 | 9479.38 | 9603.62 | 9727.86 | 9852.1 | 9976.34 | 10100.58 | 10100.58 | 10224.81 | 10349.05 | 10473.29 | 10597.53 | 10721.77 | 10846.01 | 10846.01 | 10970.24 | 11094.48 | 11201.52 | 11268.42 | 11335.31 | 11402.21 | 11402.21 | 11469.11 | 11509.25 | 11549.39 | 11589.52 | 11629.66 | 11669.8 | 11669.8 | 11709.94 | 11750.08 | 11790.22 | 11830.36 | 11870.49 | 11910.63 | 11910.63 | 11950.77 | 11990.91 | 12031.05 | 12071.19 | 12111.32 | 12151.46 | 12151.46 | 12191.6 | 12231.74 | 12271.88 | 12312.02 | 12352.16 | 12392.29 | 12392.29 | 12432.43 | 12472.57 | 12512.71 | 12552.85 | 12552.85 | 12552.85 | 12552.85 | 12619.75 | 12686.64 | 12753.54 | 12820.44 | 12887.34 | 12954.23 | 12954.23 | 13021.13 | 13088.03 | 13154.93 | 13221.82 | 13288.72 | 13355.62 | 13355.62 | 13422.52 | 13489.41 | 13556.31 | 13623.21 | 13623.21 | 13690.11 | 13690.11 | 13757 | 13823.9 | 13890.8 | 13957.7 | 14024.59 | 14091.49 | 14091.49 | 14158.39 | 14225.29 | 14292.19 | 14359.08 | 14425.98 | 14492.88 | 14492.88 | 14559.78 | 14626.67 | 14693.57 | 14760.47 | 14827.37 | 14894.26 | 14894.26 | 14961.16 | 15028.06 | 15094.96 | 15161.85 | 15228.75 | 15295.65 | 15295.65 | 15362.55 | 15429.44 | 15496.34 | 15563.24 | 15630.14 | 15697.03 | 15697.03 | 15763.93 | 15830.83 | 15897.73 | 15964.62 | 16031.52 | 16098.42 | 16098.42 | 16165.32 | 16165.32 | 16165.32 | 16165.32 | 16232.21 | 16299.11 | 16299.11 | 16366.01 | 16432.91 | 16499.8 | 16566.7 | 16633.6 | 16700.5 | 16700.5 | 16767.39 | 16834.29 | 16901.19 | 16968.09 | 17034.98 | 17101.88 | 17101.88 | 17168.78 | 17168.78 | 17202.23 | 17202.23 | 17202.23 | 17202.23 | 17202.23 | 17202.23 | 17202.23 | 17202.23 | 17202.23 | 17202.23 | 17202.23 | 17202.23 | 17202.23 | 17202.23 | 17202.23 | 17202.23 | 17202.23 | 17202.23 | 17202.23 | 17202.23 | 17202.23 | 17202.23 | 17202.23 | 17202.23 | 17202.23 | 17202.23 | 17202.23 | 17202.23 | 17202.23 | 17202.23 | 17202.23 | 17202.23 | 17202.23 | 17202.23 | 17202.23 | 17202.23 | 17202.23 | 17202.23 | 17202.23 | 17202.23 | 17202.23 | 17202.23 | 17202.23 | 17202.23 | 17202.23 | 17202.23 | 17202.23 | 17202.23 | 17202.23 | 17202.23 | 17202.23 | 17202.23 | 17202.23 | 17202.23 | 17202.23 | 17202.23 | 17202.23 | 17202.23 | 17202.23 | 17202.23 | 17202.23 | 17202.23 | 17202.23 | 17202.23 | 17202.23 | 17202.23 | 17202.23 | 17202.23 | 17202.23 | 17202.23 | 17202.23 | 17202.23 | 17202.23 | 17202.23 | 17202.23 | 17202.23 | 17202.23 | 17202.23 | 17202.23 | 17202.23 | 17202.23 | 17202.23 | 17202.23 | 17202.23 | 17202.23 | 17202.23 | 17202.23 | 17202.23 | 17202.23 | 17202.23 | 17202.23 | 17202.23 | 17202.23 | 17202.23 | 17202.23 | 17202.23 | 17202.23 | 17202.23 | 17202.23 | 17202.23 | 17202.23 | 17202.23 | 17202.23 | 17202.23 | 17202.23 | 17202.23 | 17202.23 | 17202.23 | 17202.23 | 17202.23 | 17202.23 | 17202.23 | 17202.23 | 17202.23 | 17202.23 | 17202.23 | 17202.23 | 17202.23 | 17202.23 | 17202.23 | 17202.23 | 17202.23 | 17202.23 | 17202.23 | 17202.23 | 17202.23 | 17202.23 | 17202.23 | 17202.23 | 17202.23 | 17202.23 | 17202.23 | 17202.23 | 17202.23 | 17202.23 | 17202.23 | 17202.23 | 17202.23 | 17202.23 | 17202.23 | 17202.23 | 17202.23 | 17202.23 | 17202.23 | 17202.23 | 17202.23 | 17202.23 | 17202.23 | 17202.23 | 17202.23 | 17202.23 | 17202.23 | 17202.23 | 17202.23 | 17202.23 | 17202.23 | 17202.23 | 17202.23 | 17202.23 | 17202.23 | 17202.23 | 17202.23 | 17202.23 | 17202.23 | 17202.23 | 17202.23 | 17202.23 | 17202.23 | 17202.23 | 17202.23 | 17202.23 | 17202.23 | 17202.23 | 17202.23 | 17202.23 | 17202.23 | 17202.23 | 17202.23 | 17202.23 | 17202.23 | 17202.23 | 17202.23 | 17202.23 | 17202.23 | 17202.23 | 17202.23 | 17202.23 | 17202.23 | 17202.23 | 17202.23 | 17202.23 | 17202.23 | 17202.23 | 17202.23 | 17202.23 | 17202.23 | 17202.23 | 17202.23 | 17202.23 | 17202.23 | 17202.23 | 17202.23 | 17202.23 | 17202.23 | 17202.23 | 17202.23 | 17202.23 | 17202.23 | 17202.23 | 17202.23 | 17202.23 | 17202.23 | 17202.23 | 17202.23 | 17202.23 | 17202.23 | 17202.23 | 17202.23 | 17202.23 | 17202.23 | 17202.23 | 17202.23 | 17202.23 | 17202.23 | 17202.23 | 17202.23 | 17202.23 | 17202.23 | 17202.23 | 17202.23 | 17202.23 | 17202.23 | 17202.23 | 17202.23 | 17202.23 | 17202.23 | 17202.23 | 17202.23 | 17202.23 | 17202.23 | 17202.23 | 17202.23 | 17202.23 | 17202.23 | 17202.23 | 17202.23 | 17202.23 | 17202.23 | 17202.23 | 17202.23 | 17202.23 | 17202.23 | 17202.23 | 17202.23 | 17202.23 | 17202.23 | 17202.23 | 17202.23 | 17202.23 | 17202.23 | 17202.23 | 17202.23 | 17202.23 | 17202.23 | 17202.23 | 17202.23 | 17202.23 | 17202.23 | 17202.23 | 17202.23 | 17202.23 | 17202.23 | 17202.23 | 17202.23 | 17202.23 | 17202.23 | 17202.23 | 17202.23 | 17202.23 | 17202.23 | 17202.23 | 17202.23 | 17202.23 | 17202.23 | 17202.23 | 17202.23 | 17202.23 | 17202.23 | 17202.23 | 17202.23 | 17202.23 | 17202.23 | 17202.23 | 17202.23 | 17202.23 | 17202.23 | 17202.23 | 17202.23 | 17202.23 | 17202.23 | 17202.23 | 17202.23 | 17202.23 | 17202.23 | 17202.23 | 17202.23 | 17202.23 | 17202.23 | 17202.23 | 17202.23 | 17202.23 | 17202.23 | 17202.23 | 17202.23 | 17202.23 | 17202.23 | 17202.23 | 17202.23 | 17202.23 | 17202.23 | 17202.23 | 17202.23 | 17202.23 | 17202.23 | 17202.23 | 17202.23 | 17202.23 | 17202.23 | 17202.23 | 17202.23 | 17202.23 | 17202.23 | 17202.23 | 17202.23 | 17202.23 | 17202.23 | 17202.23 | 17202.23 | 17202.23 | 17202.23 | 17202.23 | 17202.23 | 17202.23 | 17202.23 | 17202.23 | 17202.23 | 17202.23 | 17202.23 | 17202.23 | 17202.23 | 17202.23 | 17202.23 | 17202.23 | 17202.23 | 17202.23 | 17202.23 | 17202.23 | 17202.23 | 17202.23 | 17202.23 | 17202.23 | 17202.23 | 17202.23 | 17202.23 | 17202.23 | 17202.23 | 17202.23 | 17202.23 | 17202.23 | 17202.23 | 17202.23 | 17202.23 | 17202.23 | 17202.23 | 17202.23 | 17202.23 | 17202.23 | 17202.23 | 17202.23 | 17202.23 | 17202.23 | 17202.23 | 17202.23 | 17202.23 | 17202.23 | 17202.23 | 17202.23 | 17202.23 | 17202.23 | 17202.23 | 17202.23 | 17202.23 | 17202.23 | 17202.23 | 17202.23 | 17202.23 | 17202.23 | 17202.23 | 17202.23 | 17202.23 | 17202.23 | 17202.23 | 17202.23
51 | CTCV080110 | Pre-Cast / Cast-In-Situ Manholes & Pit works | 12-Dec-23 | 25-Aug-24 | 16640 | 16861.96 | 448 | PRECAST | [280 empty] | 87.68 | 197.28 | 306.89 | 306.89 | 416.49 | 526.09 | 635.7 | 745.3 | 854.9 | 964.5 | 964.5 | 1074.11 | 1183.71 | 1293.31 | 1402.92 | 1512.52 | 1622.12 | 1622.12 | 1731.72 | 1841.33 | 1841.33 | 1950.93 | 2060.53 | 2170.13 | 2170.13 | 2279.74 | 2389.34 | 2498.94 | 2608.55 | 2718.15 | 2827.75 | 2827.75 | 2937.35 | 3046.96 | 3156.56 | 3266.16 | 3375.76 | 3485.37 | 3485.37 | 3594.97 | 3704.57 | 3814.18 | 3923.78 | 4033.38 | 4142.98 | 4142.98 | 4252.59 | 4362.19 | 4471.79 | 4581.39 | 4691 | 4800.6 | 4800.6 | 4910.2 | 5019.81 | 5129.41 | 5239.01 | 5348.61 | 5458.22 | 5458.22 | 5567.82 | 5677.42 | 5787.02 | 5896.63 | 6006.23 | 6115.83 | 6115.83 | 6225.44 | 6335.04 | 6444.64 | 6554.24 | 6663.85 | 6773.45 | 6773.45 | 6883.05 | 6992.65 | 7102.26 | 7211.86 | 7321.46 | 7431.07 | 7431.07 | 7540.67 | 7650.27 | 7759.87 | 7869.48 | 7979.08 | 8088.68 | 8088.68 | 8198.28 | 8264.05 | 8329.81 | 8395.57 | 8461.33 | 8527.09 | 8527.09 | 8592.85 | 8658.62 | 8724.38 | 8790.14 | 8855.9 | 8921.66 | 8921.66 | 8987.42 | 9053.19 | 9118.95 | 9184.71 | 9250.47 | 9316.23 | 9316.23 | 9381.99 | 9447.76 | 9513.52 | 9579.28 | 9645.04 | 9710.8 | 9710.8 | 9776.56 | 9842.33 | 9908.09 | 9973.85 | 9973.85 | 9973.85 | 9973.85 | 10083.45 | 10193.05 | 10302.66 | 10412.26 | 10521.86 | 10631.47 | 10631.47 | 10741.07 | 10850.67 | 10960.27 | 11019.29 | 11078.31 | 11137.32 | 11137.32 | 11196.34 | 11255.36 | 11314.37 | 11373.39 | 11373.39 | 11432.41 | 11432.41 | 11491.43 | 11550.44 | 11609.46 | 11668.48 | 11727.49 | 11786.51 | 11786.51 | 11845.53 | 11904.54 | 11963.56 | 12022.58 | 12081.59 | 12140.61 | 12140.61 | 12199.63 | 12258.64 | 12317.66 | 12376.68 | 12435.7 | 12494.71 | 12494.71 | 12553.73 | 12612.75 | 12671.76 | 12730.78 | 12789.8 | 12848.81 | 12848.81 | 12907.83 | 12966.85 | 13025.86 | 13084.88 | 13143.9 | 13202.91 | 13202.91 | 13261.93 | 13320.95 | 13379.97 | 13438.98 | 13498 | 13557.02 | 13557.02 | 13616.03 | 13616.03 | 13616.03 | 13616.03 | 13675.05 | 13734.07 | 13734.07 | 13793.08 | 13852.1 | 13911.12 | 13970.13 | 14029.15 | 14088.17 | 14088.17 | 14147.18 | 14206.2 | 14265.22 | 14324.23 | 14383.25 | 14442.27 | 14442.27 | 14501.29 | 14501.29 | 14560.3 | 14619.32 | 14678.34 | 14737.35 | 14737.35 | 14796.37 | 14855.39 | 14914.4 | 14914.4 | 14914.4 | 14973.42 | 14973.42 | 15032.44 | 15091.45 | 15150.47 | 15209.49 | 15268.5 | 15327.52 | 15327.52 | 15386.54 | 15445.56 | 15504.57 | 15563.59 | 15622.61 | 15681.62 | 15681.62 | 15740.64 | 15799.66 | 15858.67 | 15917.69 | 15976.71 | 16035.72 | 16035.72 | 16094.74 | 16153.76 | 16212.77 | 16271.79 | 16330.81 | 16389.82 | 16389.82 | 16448.84 | 16507.86 | 16566.88 | 16625.89 | 16684.91 | 16743.93 | 16743.93 | 16802.94 | 16861.96 | 16861.96 | 16861.96 | 16861.96 | 16861.96 | 16861.96 | 16861.96 | 16861.96 | 16861.96 | 16861.96 | 16861.96 | 16861.96 | 16861.96 | 16861.96 | 16861.96 | 16861.96 | 16861.96 | 16861.96 | 16861.96 | 16861.96 | 16861.96 | 16861.96 | 16861.96 | 16861.96 | 16861.96 | 16861.96 | 16861.96 | 16861.96 | 16861.96 | 16861.96 | 16861.96 | 16861.96 | 16861.96 | 16861.96 | 16861.96 | 16861.96 | 16861.96 | 16861.96 | 16861.96 | 16861.96 | 16861.96 | 16861.96 | 16861.96 | 16861.96 | 16861.96 | 16861.96 | 16861.96 | 16861.96 | 16861.96 | 16861.96 | 16861.96 | 16861.96 | 16861.96 | 16861.96 | 16861.96 | 16861.96 | 16861.96 | 16861.96 | 16861.96 | 16861.96 | 16861.96 | 16861.96 | 16861.96 | 16861.96 | 16861.96 | 16861.96 | 16861.96 | 16861.96 | 16861.96 | 16861.96 | 16861.96 | 16861.96 | 16861.96 | 16861.96 | 16861.96 | 16861.96 | 16861.96 | 16861.96 | 16861.96 | 16861.96 | 16861.96 | 16861.96 | 16861.96 | 16861.96 | 16861.96 | 16861.96 | 16861.96 | 16861.96 | 16861.96 | 16861.96 | 16861.96 | 16861.96 | 16861.96 | 16861.96 | 16861.96 | 16861.96 | 16861.96 | 16861.96 | 16861.96 | 16861.96 | 16861.96 | 16861.96 | 16861.96 | 16861.96 | 16861.96 | 16861.96 | 16861.96 | 16861.96 | 16861.96 | 16861.96 | 16861.96 | 16861.96 | 16861.96 | 16861.96 | 16861.96 | 16861.96 | 16861.96 | 16861.96 | 16861.96 | 16861.96 | 16861.96 | 16861.96 | 16861.96 | 16861.96 | 16861.96 | 16861.96 | 16861.96 | 16861.96 | 16861.96 | 16861.96 | 16861.96 | 16861.96 | 16861.96 | 16861.96 | 16861.96 | 16861.96 | 16861.96 | 16861.96 | 16861.96 | 16861.96 | 16861.96 | 16861.96 | 16861.96 | 16861.96 | 16861.96 | 16861.96 | 16861.96 | 16861.96 | 16861.96 | 16861.96 | 16861.96 | 16861.96 | 16861.96 | 16861.96 | 16861.96 | 16861.96 | 16861.96 | 16861.96 | 16861.96 | 16861.96 | 16861.96 | 16861.96 | 16861.96 | 16861.96 | 16861.96 | 16861.96 | 16861.96 | 16861.96 | 16861.96 | 16861.96 | 16861.96 | 16861.96 | 16861.96 | 16861.96 | 16861.96 | 16861.96 | 16861.96 | 16861.96 | 16861.96 | 16861.96 | 16861.96 | 16861.96 | 16861.96 | 16861.96 | 16861.96 | 16861.96 | 16861.96 | 16861.96 | 16861.96 | 16861.96 | 16861.96 | 16861.96 | 16861.96 | 16861.96 | 16861.96 | 16861.96 | 16861.96 | 16861.96 | 16861.96 | 16861.96 | 16861.96 | 16861.96 | 16861.96 | 16861.96 | 16861.96 | 16861.96 | 16861.96 | 16861.96 | 16861.96 | 16861.96 | 16861.96 | 16861.96 | 16861.96 | 16861.96 | 16861.96 | 16861.96 | 16861.96 | 16861.96 | 16861.96 | 16861.96 | 16861.96 | 16861.96 | 16861.96 | 16861.96 | 16861.96 | 16861.96 | 16861.96 | 16861.96 | 16861.96 | 16861.96 | 16861.96 | 16861.96 | 16861.96 | 16861.96 | 16861.96 | 16861.96 | 16861.96 | 16861.96 | 16861.96 | 16861.96 | 16861.96 | 16861.96 | 16861.96 | 16861.96 | 16861.96 | 16861.96 | 16861.96 | 16861.96 | 16861.96 | 16861.96 | 16861.96 | 16861.96 | 16861.96 | 16861.96 | 16861.96 | 16861.96 | 16861.96 | 16861.96 | 16861.96 | 16861.96 | 16861.96 | 16861.96 | 16861.96 | 16861.96 | 16861.96 | 16861.96 | 16861.96 | 16861.96 | 16861.96 | 16861.96 | 16861.96 | 16861.96 | 16861.96 | 16861.96 | 16861.96 | 16861.96 | 16861.96 | 16861.96 | 16861.96 | 16861.96 | 16861.96 | 16861.96 | 16861.96 | 16861.96 | 16861.96 | 16861.96 | 16861.96 | 16861.96 | 16861.96 | 16861.96 | 16861.96 | 16861.96 | 16861.96 | 16861.96 | 16861.96 | 16861.96 | 16861.96 | 16861.96 | 16861.96 | 16861.96 | 16861.96 | 16861.96 | 16861.96 | 16861.96 | 16861.96 | 16861.96 | 16861.96 | 16861.96 | 16861.96 | 16861.96 | 16861.96 | 16861.96 | 16861.96 | 16861.96 | 16861.96 | 16861.96 | 16861.96 | 16861.96 | 16861.96 | 16861.96 | 16861.96 | 16861.96 | 16861.96 | 16861.96 | 16861.96 | 16861.96 | 16861.96 | 16861.96 | 16861.96 | 16861.96 | 16861.96 | 16861.96 | 16861.96 | 16861.96 | 16861.96 | 16861.96 | 16861.96 | 16861.96 | 16861.96 | 16861.96 | 16861.96 | 16861.96 | 16861.96 | 16861.96 | 16861.96 | 16861.96 | 16861.96 | 16861.96 | 16861.96 | 16861.96 | 16861.96 | 16861.96 | 16861.96 | 16861.96 | 16861.96
52 | CTCV080130 | Foundation For Deluge Valve Skid | 24-Dec-23 | 27-Feb-24 | 817.3 | 828.2 | 22 | RCC | [292 empty] | 5.87 | 25.45 | 45.02 | 64.6 | 84.18 | 84.18 | 103.75 | 123.33 | 123.33 | 142.9 | 162.48 | 182.05 | 182.05 | 201.63 | 221.21 | 240.78 | 260.36 | 279.93 | 299.51 | 299.51 | 319.08 | 338.66 | 358.23 | 377.81 | 397.39 | 416.96 | 416.96 | 436.54 | 456.11 | 475.69 | 495.26 | 514.84 | 534.42 | 534.42 | 546.76 | 557.3 | 567.85 | 578.39 | 588.93 | 599.47 | 599.47 | 610.01 | 620.55 | 631.09 | 641.63 | 652.17 | 662.71 | 662.71 | 673.25 | 683.79 | 694.33 | 704.88 | 715.42 | 725.96 | 725.96 | 736.5 | 747.04 | 757.58 | 768.12 | 778.66 | 789.2 | 789.2 | 799.74 | 810.28 | 820.82 | 828.2 | 828.2 | 828.2 | 828.2 | 828.2 | 828.2 | 828.2 | 828.2 | 828.2 | 828.2 | 828.2 | 828.2 | 828.2 | 828.2 | 828.2 | 828.2 | 828.2 | 828.2 | 828.2 | 828.2 | 828.2 | 828.2 | 828.2 | 828.2 | 828.2 | 828.2 | 828.2 | 828.2 | 828.2 | 828.2 | 828.2 | 828.2 | 828.2 | 828.2 | 828.2 | 828.2 | 828.2 | 828.2 | 828.2 | 828.2 | 828.2 | 828.2 | 828.2 | 828.2 | 828.2 | 828.2 | 828.2 | 828.2 | 828.2 | 828.2 | 828.2 | 828.2 | 828.2 | 828.2 | 828.2 | 828.2 | 828.2 | 828.2 | 828.2 | 828.2 | 828.2 | 828.2 | 828.2 | 828.2 | 828.2 | 828.2 | 828.2 | 828.2 | 828.2 | 828.2 | 828.2 | 828.2 | 828.2 | 828.2 | 828.2 | 828.2 | 828.2 | 828.2 | 828.2 | 828.2 | 828.2 | 828.2 | 828.2 | 828.2 | 828.2 | 828.2 | 828.2 | 828.2 | 828.2 | 828.2 | 828.2 | 828.2 | 828.2 | 828.2 | 828.2 | 828.2 | 828.2 | 828.2 | 828.2 | 828.2 | 828.2 | 828.2 | 828.2 | 828.2 | 828.2 | 828.2 | 828.2 | 828.2 | 828.2 | 828.2 | 828.2 | 828.2 | 828.2 | 828.2 | 828.2 | 828.2 | 828.2 | 828.2 | 828.2 | 828.2 | 828.2 | 828.2 | 828.2 | 828.2 | 828.2 | 828.2 | 828.2 | 828.2 | 828.2 | 828.2 | 828.2 | 828.2 | 828.2 | 828.2 | 828.2 | 828.2 | 828.2 | 828.2 | 828.2 | 828.2 | 828.2 | 828.2 | 828.2 | 828.2 | 828.2 | 828.2 | 828.2 | 828.2 | 828.2 | 828.2 | 828.2 | 828.2 | 828.2 | 828.2 | 828.2 | 828.2 | 828.2 | 828.2 | 828.2 | 828.2 | 828.2 | 828.2 | 828.2 | 828.2 | 828.2 | 828.2 | 828.2 | 828.2 | 828.2 | 828.2 | 828.2 | 828.2 | 828.2 | 828.2 | 828.2 | 828.2 | 828.2 | 828.2 | 828.2 | 828.2 | 828.2 | 828.2 | 828.2 | 828.2 | 828.2 | 828.2 | 828.2 | 828.2 | 828.2 | 828.2 | 828.2 | 828.2 | 828.2 | 828.2 | 828.2 | 828.2 | 828.2 | 828.2 | 828.2 | 828.2 | 828.2 | 828.2 | 828.2 | 828.2 | 828.2 | 828.2 | 828.2 | 828.2 | 828.2 | 828.2 | 828.2 | 828.2 | 828.2 | 828.2 | 828.2 | 828.2 | 828.2 | 828.2 | 828.2 | 828.2 | 828.2 | 828.2 | 828.2 | 828.2 | 828.2 | 828.2 | 828.2 | 828.2 | 828.2 | 828.2 | 828.2 | 828.2 | 828.2 | 828.2 | 828.2 | 828.2 | 828.2 | 828.2 | 828.2 | 828.2 | 828.2 | 828.2 | 828.2 | 828.2 | 828.2 | 828.2 | 828.2 | 828.2 | 828.2 | 828.2 | 828.2 | 828.2 | 828.2 | 828.2 | 828.2 | 828.2 | 828.2 | 828.2 | 828.2 | 828.2 | 828.2 | 828.2 | 828.2 | 828.2 | 828.2 | 828.2 | 828.2 | 828.2 | 828.2 | 828.2 | 828.2 | 828.2 | 828.2 | 828.2 | 828.2 | 828.2 | 828.2 | 828.2 | 828.2 | 828.2 | 828.2 | 828.2 | 828.2 | 828.2 | 828.2 | 828.2 | 828.2 | 828.2 | 828.2 | 828.2 | 828.2 | 828.2 | 828.2 | 828.2 | 828.2 | 828.2 | 828.2 | 828.2 | 828.2 | 828.2 | 828.2 | 828.2 | 828.2 | 828.2 | 828.2 | 828.2 | 828.2 | 828.2 | 828.2 | 828.2 | 828.2 | 828.2 | 828.2 | 828.2 | 828.2 | 828.2 | 828.2 | 828.2 | 828.2 | 828.2 | 828.2 | 828.2 | 828.2 | 828.2 | 828.2 | 828.2 | 828.2 | 828.2 | 828.2 | 828.2 | 828.2 | 828.2 | 828.2 | 828.2 | 828.2 | 828.2 | 828.2 | 828.2 | 828.2 | 828.2 | 828.2 | 828.2 | 828.2 | 828.2 | 828.2 | 828.2 | 828.2 | 828.2 | 828.2 | 828.2 | 828.2 | 828.2 | 828.2 | 828.2 | 828.2 | 828.2 | 828.2 | 828.2 | 828.2 | 828.2 | 828.2 | 828.2 | 828.2 | 828.2 | 828.2 | 828.2 | 828.2 | 828.2 | 828.2 | 828.2 | 828.2 | 828.2 | 828.2 | 828.2 | 828.2 | 828.2 | 828.2 | 828.2 | 828.2 | 828.2 | 828.2 | 828.2 | 828.2 | 828.2 | 828.2 | 828.2 | 828.2 | 828.2 | 828.2 | 828.2 | 828.2 | 828.2 | 828.2 | 828.2 | 828.2 | 828.2 | 828.2 | 828.2 | 828.2 | 828.2 | 828.2 | 828.2 | 828.2 | 828.2 | 828.2 | 828.2 | 828.2 | 828.2 | 828.2 | 828.2 | 828.2 | 828.2 | 828.2 | 828.2 | 828.2 | 828.2 | 828.2 | 828.2 | 828.2 | 828.2 | 828.2 | 828.2 | 828.2 | 828.2 | 828.2 | 828.2 | 828.2 | 828.2 | 828.2 | 828.2 | 828.2 | 828.2 | 828.2 | 828.2 | 828.2 | 828.2 | 828.2 | 828.2 | 828.2 | 828.2 | 828.2 | 828.2 | 828.2 | 828.2 | 828.2 | 828.2 | 828.2 | 828.2 | 828.2 | 828.2 | 828.2 | 828.2 | 828.2 | 828.2 | 828.2 | 828.2 | 828.2 | 828.2 | 828.2 | 828.2 | 828.2 | 828.2 | 828.2 | 828.2 | 828.2 | 828.2 | 828.2 | 828.2 | 828.2 | 828.2 | 828.2 | 828.2 | 828.2 | 828.2 | 828.2 | 828.2 | 828.2 | 828.2 | 828.2 | 828.2 | 828.2 | 828.2 | 828.2 | 828.2 | 828.2 | 828.2 | 828.2 | 828.2 | 828.2 | 828.2 | 828.2 | 828.2 | 828.2 | 828.2 | 828.2 | 828.2 | 828.2 | 828.2 | 828.2 | 828.2 | 828.2 | 828.2 | 828.2 | 828.2 | 828.2 | 828.2 | 828.2 | 828.2 | 828.2 | 828.2 | 828.2 | 828.2 | 828.2 | 828.2 | 828.2 | 828.2 | 828.2 | 828.2 | 828.2 | 828.2 | 828.2 | 828.2 | 828.2 | 828.2 | 828.2 | 828.2 | 828.2 | 828.2 | 828.2 | 828.2 | 828.2 | 828.2 | 828.2 | 828.2 | 828.2
53 | CTCV080120 | Civil for work For Open Drain Holding Basin & Trench | 2024-01-04 | 22-Apr-24 | 51000.01 | 51680.3 | 1384 | RCC | [303 empty] | 503.88 | 503.88 | 1343.69 | 2183.49 | 3023.3 | 3863.1 | 4702.91 | 5542.71 | 5542.71 | 6382.52 | 7222.32 | 8062.13 | 8901.93 | 9741.74 | 10581.54 | 10581.54 | 11421.35 | 12261.15 | 13100.95 | 13940.76 | 14780.56 | 15620.37 | 15620.37 | 16460.17 | 17299.98 | 18139.78 | 18979.59 | 19819.39 | 20659.2 | 20659.2 | 21499 | 22338.81 | 23178.61 | 24018.42 | 24858.22 | 25698.03 | 25698.03 | 26537.83 | 27377.64 | 28217.44 | 29057.25 | 29897.05 | 30736.86 | 30736.86 | 31576.66 | 32416.47 | 33256.27 | 33863.51 | 34315.72 | 34767.92 | 34767.92 | 35220.12 | 35672.32 | 36124.53 | 36576.73 | 37028.93 | 37481.13 | 37481.13 | 37933.34 | 38385.54 | 38837.74 | 39289.94 | 39742.15 | 40194.35 | 40194.35 | 40646.55 | 40917.87 | 41189.2 | 41460.52 | 41731.84 | 42003.16 | 42003.16 | 42274.48 | 42545.8 | 42817.12 | 43088.45 | 43359.77 | 43631.09 | 43631.09 | 43902.41 | 44173.73 | 44445.05 | 44716.38 | 44987.7 | 45259.02 | 45259.02 | 45530.34 | 45801.66 | 46072.98 | 46344.3 | 46615.63 | 46886.95 | 46886.95 | 47158.27 | 47429.59 | 47700.91 | 47972.23 | 47972.23 | 47972.23 | 47972.23 | 48424.44 | 48876.64 | 49328.84 | 49781.04 | 50233.25 | 50685.45 | 50685.45 | 51137.65 | 51589.85 | 51680.3 | 51680.3 | 51680.3 | 51680.3 | 51680.3 | 51680.3 | 51680.3 | 51680.3 | 51680.3 | 51680.3 | 51680.3 | 51680.3 | 51680.3 | 51680.3 | 51680.3 | 51680.3 | 51680.3 | 51680.3 | 51680.3 | 51680.3 | 51680.3 | 51680.3 | 51680.3 | 51680.3 | 51680.3 | 51680.3 | 51680.3 | 51680.3 | 51680.3 | 51680.3 | 51680.3 | 51680.3 | 51680.3 | 51680.3 | 51680.3 | 51680.3 | 51680.3 | 51680.3 | 51680.3 | 51680.3 | 51680.3 | 51680.3 | 51680.3 | 51680.3 | 51680.3 | 51680.3 | 51680.3 | 51680.3 | 51680.3 | 51680.3 | 51680.3 | 51680.3 | 51680.3 | 51680.3 | 51680.3 | 51680.3 | 51680.3 | 51680.3 | 51680.3 | 51680.3 | 51680.3 | 51680.3 | 51680.3 | 51680.3 | 51680.3 | 51680.3 | 51680.3 | 51680.3 | 51680.3 | 51680.3 | 51680.3 | 51680.3 | 51680.3 | 51680.3 | 51680.3 | 51680.3 | 51680.3 | 51680.3 | 51680.3 | 51680.3 | 51680.3 | 51680.3 | 51680.3 | 51680.3 | 51680.3 | 51680.3 | 51680.3 | 51680.3 | 51680.3 | 51680.3 | 51680.3 | 51680.3 | 51680.3 | 51680.3 | 51680.3 | 51680.3 | 51680.3 | 51680.3 | 51680.3 | 51680.3 | 51680.3 | 51680.3 | 51680.3 | 51680.3 | 51680.3 | 51680.3 | 51680.3 | 51680.3 | 51680.3 | 51680.3 | 51680.3 | 51680.3 | 51680.3 | 51680.3 | 51680.3 | 51680.3 | 51680.3 | 51680.3 | 51680.3 | 51680.3 | 51680.3 | 51680.3 | 51680.3 | 51680.3 | 51680.3 | 51680.3 | 51680.3 | 51680.3 | 51680.3 | 51680.3 | 51680.3 | 51680.3 | 51680.3 | 51680.3 | 51680.3 | 51680.3 | 51680.3 | 51680.3 | 51680.3 | 51680.3 | 51680.3 | 51680.3 | 51680.3 | 51680.3 | 51680.3 | 51680.3 | 51680.3 | 51680.3 | 51680.3 | 51680.3 | 51680.3 | 51680.3 | 51680.3 | 51680.3 | 51680.3 | 51680.3 | 51680.3 | 51680.3 | 51680.3 | 51680.3 | 51680.3 | 51680.3 | 51680.3 | 51680.3 | 51680.3 | 51680.3 | 51680.3 | 51680.3 | 51680.3 | 51680.3 | 51680.3 | 51680.3 | 51680.3 | 51680.3 | 51680.3 | 51680.3 | 51680.3 | 51680.3 | 51680.3 | 51680.3 | 51680.3 | 51680.3 | 51680.3 | 51680.3 | 51680.3 | 51680.3 | 51680.3 | 51680.3 | 51680.3 | 51680.3 | 51680.3 | 51680.3 | 51680.3 | 51680.3 | 51680.3 | 51680.3 | 51680.3 | 51680.3 | 51680.3 | 51680.3 | 51680.3 | 51680.3 | 51680.3 | 51680.3 | 51680.3 | 51680.3 | 51680.3 | 51680.3 | 51680.3 | 51680.3 | 51680.3 | 51680.3 | 51680.3 | 51680.3 | 51680.3 | 51680.3 | 51680.3 | 51680.3 | 51680.3 | 51680.3 | 51680.3 | 51680.3 | 51680.3 | 51680.3 | 51680.3 | 51680.3 | 51680.3 | 51680.3 | 51680.3 | 51680.3 | 51680.3 | 51680.3 | 51680.3 | 51680.3 | 51680.3 | 51680.3 | 51680.3 | 51680.3 | 51680.3 | 51680.3 | 51680.3 | 51680.3 | 51680.3 | 51680.3 | 51680.3 | 51680.3 | 51680.3 | 51680.3 | 51680.3 | 51680.3 | 51680.3 | 51680.3 | 51680.3 | 51680.3 | 51680.3 | 51680.3 | 51680.3 | 51680.3 | 51680.3 | 51680.3 | 51680.3 | 51680.3 | 51680.3 | 51680.3 | 51680.3 | 51680.3 | 51680.3 | 51680.3 | 51680.3 | 51680.3 | 51680.3 | 51680.3 | 51680.3 | 51680.3 | 51680.3 | 51680.3 | 51680.3 | 51680.3 | 51680.3 | 51680.3 | 51680.3 | 51680.3 | 51680.3 | 51680.3 | 51680.3 | 51680.3 | 51680.3 | 51680.3 | 51680.3 | 51680.3 | 51680.3 | 51680.3 | 51680.3 | 51680.3 | 51680.3 | 51680.3 | 51680.3 | 51680.3 | 51680.3 | 51680.3 | 51680.3 | 51680.3 | 51680.3 | 51680.3 | 51680.3 | 51680.3 | 51680.3 | 51680.3 | 51680.3 | 51680.3 | 51680.3 | 51680.3 | 51680.3 | 51680.3 | 51680.3 | 51680.3 | 51680.3 | 51680.3 | 51680.3 | 51680.3 | 51680.3 | 51680.3 | 51680.3 | 51680.3 | 51680.3 | 51680.3 | 51680.3 | 51680.3 | 51680.3 | 51680.3 | 51680.3 | 51680.3 | 51680.3 | 51680.3 | 51680.3 | 51680.3 | 51680.3 | 51680.3 | 51680.3 | 51680.3 | 51680.3 | 51680.3 | 51680.3 | 51680.3 | 51680.3 | 51680.3 | 51680.3 | 51680.3 | 51680.3 | 51680.3 | 51680.3 | 51680.3 | 51680.3 | 51680.3 | 51680.3 | 51680.3 | 51680.3 | 51680.3 | 51680.3 | 51680.3 | 51680.3 | 51680.3 | 51680.3 | 51680.3 | 51680.3 | 51680.3 | 51680.3 | 51680.3 | 51680.3 | 51680.3 | 51680.3 | 51680.3 | 51680.3 | 51680.3 | 51680.3 | 51680.3 | 51680.3 | 51680.3 | 51680.3 | 51680.3 | 51680.3 | 51680.3 | 51680.3 | 51680.3 | 51680.3 | 51680.3 | 51680.3 | 51680.3 | 51680.3 | 51680.3 | 51680.3 | 51680.3 | 51680.3 | 51680.3 | 51680.3 | 51680.3 | 51680.3 | 51680.3 | 51680.3 | 51680.3 | 51680.3 | 51680.3 | 51680.3 | 51680.3 | 51680.3 | 51680.3 | 51680.3 | 51680.3 | 51680.3 | 51680.3 | 51680.3 | 51680.3 | 51680.3 | 51680.3 | 51680.3 | 51680.3 | 51680.3 | 51680.3 | 51680.3 | 51680.3 | 51680.3 | 51680.3 | 51680.3 | 51680.3 | 51680.3 | 51680.3 | 51680.3 | 51680.3 | 51680.3 | 51680.3 | 51680.3 | 51680.3 | 51680.3 | 51680.3 | 51680.3 | 51680.3 | 51680.3 | 51680.3 | 51680.3 | 51680.3 | 51680.3 | 51680.3 | 51680.3 | 51680.3 | 51680.3 | 51680.3 | 51680.3 | 51680.3 | 51680.3 | 51680.3 | 51680.3 | 51680.3 | 51680.3 | 51680.3 | 51680.3 | 51680.3 | 51680.3 | 51680.3 | 51680.3 | 51680.3 | 51680.3 | 51680.3 | 51680.3 | 51680.3 | 51680.3 | 51680.3 | 51680.3 | 51680.3 | 51680.3 | 51680.3 | 51680.3 | 51680.3 | 51680.3 | 51680.3 | 51680.3 | 51680.3 | 51680.3 | 51680.3 | 51680.3 | 51680.3
54 | CTCV080150 | Foundation for transformers & Firewall | 27-Feb-24 | 2024-06-06 | 759.2 | 769.33 | 417 | RCC | 2024-02-27: 4.17; 2024-02-28: 18.06; 2024-02-29: 31.95; 2024-03-01: 31.95; 2024-03-02: 45.84; 2024-03-03: 59.73; 2024-03-04: 73.62; 2024-03-05: 87.51; 2024-03-06: 101.4; 2024-03-07: 115.29; 2024-03-08: 115.29; 2024-03-09: 129.18; 2024-03-10: 137.52; 2024-03-11: 145.85; 2024-03-12: 154.19; 2024-03-13: 162.52; 2024-03-14: 170.85; 2024-03-15: 170.85; 2024-03-16: 179.19; 2024-03-17: 187.52; 2024-03-18: 195.86; 2024-03-19: 204.19; 2024-03-20: 212.53; 2024-03-21: 220.86; 2024-03-22: 220.86; 2024-03-23: 229.2; 2024-03-24: 237.53; 2024-03-25: 245.86; 2024-03-26: 254.2; 2024-03-27: 262.53; 2024-03-28: 270.87; 2024-03-29: 270.87; 2024-03-30: 279.2; 2024-03-31: 287.54; 2024-04-01: 295.87; 2024-04-02: 304.2; 2024-04-03: 312.54; 2024-04-04: 320.87; 2024-04-05: 320.87; 2024-04-06: 329.21; 2024-04-07: 337.54; 2024-04-08: 345.88; 2024-04-09: 354.21; 2024-04-10: 354.21; 2024-04-11: 354.21; 2024-04-12: 354.21; 2024-04-13: 368.1; 2024-04-14: 381.99; 2024-04-15: 395.88; 2024-04-16: 409.77; 2024-04-17: 423.66; 2024-04-18: 437.55; 2024-04-19: 437.55; 2024-04-20: 451.45; 2024-04-21: 465.34; 2024-04-22: 479.23; 2024-04-23: 493.12; 2024-04-24: 503.8; 2024-04-25: 511.28; 2024-04-26: 511.28; 2024-04-27: 518.76; 2024-04-28: 526.24; 2024-04-29: 533.72; 2024-04-30: 541.2; 2024-05-01: 541.2; 2024-05-02: 548.68; 2024-05-03: 548.68; 2024-05-04: 556.16; 2024-05-05: 563.64; 2024-05-06: 571.12; 2024-05-07: 578.6; 2024-05-08: 586.08; 2024-05-09: 593.56; 2024-05-10: 593.56; 2024-05-11: 601.04; 2024-05-12: 608.52; 2024-05-13: 616; 2024-05-14: 623.48; 2024-05-15: 630.95; 2024-05-16: 638.43; 2024-05-17: 638.43; 2024-05-18: 645.91; 2024-05-19: 653.39; 2024-05-20: 660.87; 2024-05-21: 668.35; 2024-05-22: 675.83; 2024-05-23: 683.31; 2024-05-24: 683.31; 2024-05-25: 690.79; 2024-05-26: 698.27; 2024-05-27: 705.75; 2024-05-28: 713.23; 2024-05-29: 720.71; 2024-05-30: 728.19; 2024-05-31: 728.19; 2024-06-01: 735.67; 2024-06-02: 743.15; 2024-06-03: 750.63; 2024-06-04: 758.11; 2024-06-05: 765.59; 2024-06-06: 769.33; 2024-06-07: 769.33; 2024-06-08: 769.33; 2024-06-09: 769.33; 2024-06-10: 769.33; 2024-06-11: 769.33; 2024-06-12: 769.33; 2024-06-13: 769.33; 2024-06-14: 769.33; 2024-06-15: 769.33; 2024-06-16: 769.33; 2024-06-17: 769.33; 2024-06-18: 769.33; 2024-06-19: 769.33; 2024-06-20: 769.33; 2024-06-21: 769.33; 2024-06-22: 769.33; 2024-06-23: 769.33; 2024-06-24: 769.33; 2024-06-25: 769.33; 2024-06-26: 769.33; 2024-06-27: 769.33; 2024-06-28: 769.33; 2024-06-29: 769.33; 2024-06-30: 769.33; 2024-07-01: 769.33; 2024-07-02: 769.33; 2024-07-03: 769.33; 2024-07-04: 769.33; 2024-07-05: 769.33; 2024-07-06: 769.33; 2024-07-07: 769.33; 2024-07-08: 769.33; 2024-07-09: 769.33; 2024-07-10: 769.33; 2024-07-11: 769.33; 2024-07-12: 769.33; 2024-07-13: 769.33; 2024-07-14: 769.33; 2024-07-15: 769.33; 2024-07-16: 769.33; 2024-07-17: 769.33; 2024-07-18: 769.33; 2024-07-19: 769.33; 2024-07-20: 769.33; 2024-07-21: 769.33; 2024-07-22: 769.33; 2024-07-23: 769.33; 2024-07-24: 769.33; 2024-07-25: 769.33; 2024-07-26: 769.33; 2024-07-27: 769.33; 2024-07-28: 769.33; 2024-07-29: 769.33; 2024-07-30: 769.33; 2024-07-31: 769.33; 2024-08-01: 769.33; 2024-08-02: 769.33; 2024-08-03: 769.33; 2024-08-04: 769.33; 2024-08-05: 769.33; 2024-08-06: 769.33; 2024-08-07: 769.33; 2024-08-08: 769.33; 2024-08-09: 769.33; 2024-08-10: 769.33; 2024-08-11: 769.33; 2024-08-12: 769.33; 2024-08-13: 769.33; 2024-08-14: 769.33; 2024-08-15: 769.33; 2024-08-16: 769.33; 2024-08-17: 769.33; 2024-08-18: 769.33; 2024-08-19: 769.33; 2024-08-20: 769.33; 2024-08-21: 769.33; 2024-08-22: 769.33; 2024-08-23: 769.33; 2024-08-24: 769.33; 2024-08-25: 769.33; 2024-08-26: 769.33; 2024-08-27: 769.33; 2024-08-28: 769.33; 2024-08-29: 769.33; 2024-08-30: 769.33; 2024-08-31: 769.33; 2024-09-01: 769.33; 2024-09-02: 769.33; 2024-09-03: 769.33; 2024-09-04: 769.33; 2024-09-05: 769.33; 2024-09-06: 769.33; 2024-09-07: 769.33; 2024-09-08: 769.33; 2024-09-09: 769.33; 2024-09-10: 769.33; 2024-09-11: 769.33; 2024-09-12: 769.33; 2024-09-13: 769.33; 2024-09-14: 769.33; 2024-09-15: 769.33; 2024-09-16: 769.33; 2024-09-17: 769.33; 2024-09-18: 769.33; 2024-09-19: 769.33; 2024-09-20: 769.33; 2024-09-21: 769.33; 2024-09-22: 769.33; 2024-09-23: 769.33; 2024-09-24: 769.33; 2024-09-25: 769.33; 2024-09-26: 769.33; 2024-09-27: 769.33; 2024-09-28: 769.33; 2024-09-29: 769.33; 2024-09-30: 769.33; 2024-10-01: 769.33; 2024-10-02: 769.33; 2024-10-03: 769.33; 2024-10-04: 769.33; 2024-10-05: 769.33; 2024-10-06: 769.33; 2024-10-07: 769.33; 2024-10-08: 769.33; 2024-10-09: 769.33; 2024-10-10: 769.33; 2024-10-11: 769.33; 2024-10-12: 769.33; 2024-10-13: 769.33; 2024-10-14: 769.33; 2024-10-15: 769.33; 2024-10-16: 769.33; 2024-10-17: 769.33; 2024-10-18: 769.33; 2024-10-19: 769.33; 2024-10-20: 769.33; 2024-10-21: 769.33; 2024-10-22: 769.33; 2024-10-23: 769.33; 2024-10-24: 769.33; 2024-10-25: 769.33; 2024-10-26: 769.33; 2024-10-27: 769.33; 2024-10-28: 769.33; 2024-10-29: 769.33; 2024-10-30: 769.33; 2024-10-31: 769.33; 2024-11-01: 769.33; 2024-11-02: 769.33; 2024-11-03: 769.33; 2024-11-04: 769.33; 2024-11-05: 769.33; 2024-11-06: 769.33; 2024-11-07: 769.33; 2024-11-08: 769.33; 2024-11-09: 769.33; 2024-11-10: 769.33; 2024-11-11: 769.33; 2024-11-12: 769.33; 2024-11-13: 769.33; 2024-11-14: 769.33; 2024-11-15: 769.33; 2024-11-16: 769.33; 2024-11-17: 769.33; 2024-11-18: 769.33; 2024-11-19: 769.33; 2024-11-20: 769.33; 2024-11-21: 769.33; 2024-11-22: 769.33; 2024-11-23: 769.33; 2024-11-24: 769.33; 2024-11-25: 769.33; 2024-11-26: 769.33; 2024-11-27: 769.33; 2024-11-28: 769.33; 2024-11-29: 769.33; 2024-11-30: 769.33; 2024-12-01: 769.33; 2024-12-02: 769.33; 2024-12-03: 769.33; 2024-12-04: 769.33; 2024-12-05: 769.33; 2024-12-06: 769.33; 2024-12-07: 769.33; 2024-12-08: 769.33; 2024-12-09: 769.33; 2024-12-10: 769.33; 2024-12-11: 769.33; 2024-12-12: 769.33; 2024-12-13: 769.33; 2024-12-14: 769.33; 2024-12-15: 769.33; 2024-12-16: 769.33; 2024-12-17: 769.33; 2024-12-18: 769.33; 2024-12-19: 769.33; 2024-12-20: 769.33; 2024-12-21: 769.33; 2024-12-22: 769.33; 2024-12-23: 769.33; 2024-12-24: 769.33; 2024-12-25: 769.33; 2024-12-26: 769.33; 2024-12-27: 769.33; 2024-12-28: 769.33; 2024-12-29: 769.33; 2024-12-30: 769.33; 2024-12-31: 769.33; 2025-01-01: 769.33; 2025-01-02: 769.33; 2025-01-03: 769.33; 2025-01-04: 769.33; 2025-01-05: 769.33; 2025-01-06: 769.33; 2025-01-07: 769.33; 2025-01-08: 769.33; 2025-01-09: 769.33; 2025-01-10: 769.33; 2025-01-11: 769.33; 2025-01-12: 769.33; 2025-01-13: 769.33; 2025-01-14: 769.33; 2025-01-15: 769.33; 2025-01-16: 769.33; 2025-01-17: 769.33; 2025-01-18: 769.33; 2025-01-19: 769.33; 2025-01-20: 769.33; 2025-01-21: 769.33; 2025-01-22: 769.33; 2025-01-23: 769.33; 2025-01-24: 769.33; 2025-01-25: 769.33; 2025-01-26: 769.33; 2025-01-27: 769.33; 2025-01-28: 769.33; 2025-01-29: 769.33; 2025-01-30: 769.33; 2025-01-31: 769.33; 2025-02-01: 769.33; 2025-02-02: 769.33; 2025-02-03: 769.33; 2025-02-04: 769.33; 2025-02-05: 769.33; 2025-02-06: 769.33; 2025-02-07: 769.33; 2025-02-08: 769.33; 2025-02-09: 769.33; 2025-02-10: 769.33; 2025-02-11: 769.33; 2025-02-12: 769.33; 2025-02-13: 769.33; 2025-02-14: 769.33; 2025-02-15: 769.33; 2025-02-16: 769.33; 2025-02-17: 769.33; 2025-02-18: 769.33; 2025-02-19: 769.33; 2025-02-20: 769.33; 2025-02-21: 769.33; 2025-02-22: 769.33; 2025-02-23: 769.33; 2025-02-24: 769.33; 2025-02-25: 769.33; 2025-02-26: 769.33; 2025-02-27: 769.33; 2025-02-28: 769.33; 2025-03-01: 769.33; 2025-03-02: 769.33; 2025-03-03: 769.33; 2025-03-04: 769.33; 2025-03-05: 769.33; 2025-03-06: 769.33; 2025-03-07: 769.33; 2025-03-08: 769.33; 2025-03-09: 769.33; 2025-03-10: 769.33; 2025-03-11: 769.33; 2025-03-12: 769.33; 2025-03-13: 769.33; 2025-03-14: 769.33; 2025-03-15: 769.33; 2025-03-16: 769.33; 2025-03-17: 769.33; 2025-03-18: 769.33; 2025-03-19: 769.33; 2025-03-20: 769.33; 2025-03-21: 769.33; 2025-03-22: 769.33; 2025-03-23: 769.33; 2025-03-24: 769.33; 2025-03-25: 769.33; 2025-03-26: 769.33; 2025-03-27: 769.33; 2025-03-28: 769.33; 2025-03-29: 769.33; 2025-03-30: 769.33; 2025-03-31: 769.33; 2025-04-01: 769.33; 2025-04-02: 769.33; 2025-04-03: 769.33; 2025-04-04: 769.33; 2025-04-05: 769.33; 2025-04-06: 769.33; 2025-04-07: 769.33; 2025-04-08: 769.33; 2025-04-09: 769.33; 2025-04-10: 769.33; 2025-04-11: 769.33; 2025-04-12: 769.33; 2025-04-13: 769.33; 2025-04-14: 769.33; 2025-04-15: 769.33; 2025-04-16: 769.33; 2025-04-17: 769.33; 2025-04-18: 769.33; 2025-04-19: 769.33; 2025-04-20: 769.33; 2025-04-21: 769.33; 2025-04-22: 769.33; 2025-04-23: 769.33; 2025-04-24: 769.33; 2025-04-25: 769.33; 2025-04-26: 769.33; 2025-04-27: 769.33; 2025-04-28: 769.33; 2025-04-29: 769.33; 2025-04-30: 769.33; 2025-05-01: 769.33; 2025-05-02: 769.33; 2025-05-03: 769.33; 2025-05-04: 769.33; 2025-05-05: 769.33; 2025-05-06: 769.33; 2025-05-07: 769.33; 2025-05-08: 769.33; 2025-05-09: 769.33; 2025-05-10: 769.33; 2025-05-11: 769.33; 2025-05-12: 769.33; 2025-05-13: 769.33; 2025-05-14: 769.33; 2025-05-15: 769.33; 2025-05-16: 769.33; 2025-05-17: 769.33; 2025-05-18: 769.33; 2025-05-19: 769.33; 2025-05-20: 769.33; 2025-05-21: 769.33; 2025-05-22: 769.33; 2025-05-23: 769.33; 2025-05-24: 769.33; 2025-05-25: 769.33; 2025-05-26: 769.33; 2025-05-27: 769.33; 2025-05-28: 769.33; 2025-05-29: 769.33; 2025-05-30: 769.33; 2025-05-31: 769.33; 2025-06-01: 769.33; 2025-06-02: 769.33; 2025-06-03: 769.33; 2025-06-04: 769.33; 2025-06-05: 769.33; 2025-06-06: 769.33; 2025-06-07: 769.33; 2025-06-08: 769.33; 2025-06-09: 769.33; 2025-06-10: 769.33; 2025-06-11: 769.33; 2025-06-12: 769.33; 2025-06-13: 769.33; 2025-06-14: 769.33; 2025-06-15: 769.33; 2025-06-16: 769.33; 2025-06-17: 769.33; 2025-06-18: 769.33; 2025-06-19: 769.33; 2025-06-20: 769.33; 2025-06-21: 769.33; 2025-06-22: 769.33; 2025-06-23: 769.33; 2025-06-24: 769.33; 2025-06-25: 769.33; 2025-06-26: 769.33; 2025-06-27: 769.33; 2025-06-28: 769.33; 2025-06-29: 769.33; 2025-06-30: 769.33; 2025-07-01: 769.33; 2025-07-02: 769.33; 2025-07-03: 769.33; 2025-07-04: 769.33; 2025-07-05: 769.33; 2025-07-06: 769.33; 2025-07-07: 769.33; 2025-07-08: 769.33; 2025-07-09: 769.33; 2025-07-10: 769.33; 2025-07-11: 769.33; 2025-07-12: 769.33; 2025-07-13: 769.33; 2025-07-14: 769.33; 2025-07-15: 769.33; 2025-07-16: 769.33; 2025-07-17: 769.33; 2025-07-18: 769.33; 2025-07-19: 769.33; 2025-07-20: 769.33; 2025-07-21: 769.33; 2025-07-22: 769.33; 2025-07-23: 769.33; 2025-07-24: 769.33; 2025-07-25: 769.33; 2025-07-26: 769.33; 2025-07-27: 769.33; 2025-07-28: 769.33; 2025-07-29: 769.33; 2025-07-30: 769.33; 2025-07-31: 769.33; 2025-08-01: 769.33; 2025-08-02: 769.33; 2025-08-03: 769.33; 2025-08-04: 769.33; 2025-08-05: 769.33; 2025-08-06: 769.33; 2025-08-07: 769.33; 2025-08-08: 769.33; 2025-08-09: 769.33; 2025-08-10: 769.33; 2025-08-11: 769.33; 2025-08-12: 769.33; 2025-08-13: 769.33; 2025-08-15: 769.33
55 | CTCV080160 | Foundation for EDG | 2024-06-06 | 05-Aug-24 | 408.5 | 413.95 | 200 | RCC | 2024-06-06: 5.98; 2024-06-07: 5.98; 2024-06-08: 17.94; 2024-06-09: 29.9; 2024-06-10: 41.85; 2024-06-11: 53.81; 2024-06-12: 65.77; 2024-06-13: 77.73; 2024-06-14: 77.73; 2024-06-15: 89.69; 2024-06-16: 89.69; 2024-06-17: 89.69; 2024-06-18: 89.69; 2024-06-19: 101.65; 2024-06-20: 113.61; 2024-06-21: 113.61; 2024-06-22: 125.56; 2024-06-23: 137.52; 2024-06-24: 149.48; 2024-06-25: 161.44; 2024-06-26: 173.4; 2024-06-27: 185.36; 2024-06-28: 185.36; 2024-06-29: 197.32; 2024-06-30: 209.27; 2024-07-01: 221.23; 2024-07-02: 233.19; 2024-07-03: 245.15; 2024-07-04: 257.11; 2024-07-05: 257.11; 2024-07-06: 269.07; 2024-07-07: 269.07; 2024-07-08: 275.51; 2024-07-09: 281.95; 2024-07-10: 288.38; 2024-07-11: 294.82; 2024-07-12: 294.82; 2024-07-13: 301.26; 2024-07-14: 307.7; 2024-07-15: 314.14; 2024-07-16: 314.14; 2024-07-17: 314.14; 2024-07-18: 320.58; 2024-07-19: 320.58; 2024-07-20: 327.02; 2024-07-21: 333.46; 2024-07-22: 339.9; 2024-07-23: 346.34; 2024-07-24: 352.78; 2024-07-25: 359.22; 2024-07-26: 359.22; 2024-07-27: 365.65; 2024-07-28: 372.09; 2024-07-29: 378.53; 2024-07-30: 384.97; 2024-07-31: 391.41; 2024-08-01: 397.85; 2024-08-02: 397.85; 2024-08-03: 404.29; 2024-08-04: 410.73; 2024-08-05: 413.95; 2024-08-06: 413.95; 2024-08-07: 413.95; 2024-08-08: 413.95; 2024-08-09: 413.95; 2024-08-10: 413.95; 2024-08-11: 413.95; 2024-08-12: 413.95; 2024-08-13: 413.95; 2024-08-14: 413.95; 2024-08-15: 413.95; 2024-08-16: 413.95; 2024-08-17: 413.95; 2024-08-18: 413.95; 2024-08-19: 413.95; 2024-08-20: 413.95; 2024-08-21: 413.95; 2024-08-22: 413.95; 2024-08-23: 413.95; 2024-08-24: 413.95; 2024-08-25: 413.95; 2024-08-26: 413.95; 2024-08-27: 413.95; 2024-08-28: 413.95; 2024-08-29: 413.95; 2024-08-30: 413.95; 2024-08-31: 413.95; 2024-09-01: 413.95; 2024-09-02: 413.95; 2024-09-03: 413.95; 2024-09-04: 413.95; 2024-09-05: 413.95; 2024-09-06: 413.95; 2024-09-07: 413.95; 2024-09-08: 413.95; 2024-09-09: 413.95; 2024-09-10: 413.95; 2024-09-11: 413.95; 2024-09-12: 413.95; 2024-09-13: 413.95; 2024-09-14: 413.95; 2024-09-15: 413.95; 2024-09-16: 413.95; 2024-09-17: 413.95; 2024-09-18: 413.95; 2024-09-19: 413.95; 2024-09-20: 413.95; 2024-09-21: 413.95; 2024-09-22: 413.95; 2024-09-23: 413.95; 2024-09-24: 413.95; 2024-09-25: 413.95; 2024-09-26: 413.95; 2024-09-27: 413.95; 2024-09-28: 413.95; 2024-09-29: 413.95; 2024-09-30: 413.95; 2024-10-01: 413.95; 2024-10-02: 413.95; 2024-10-03: 413.95; 2024-10-04: 413.95; 2024-10-05: 413.95; 2024-10-06: 413.95; 2024-10-07: 413.95; 2024-10-08: 413.95; 2024-10-09: 413.95; 2024-10-10: 413.95; 2024-10-11: 413.95; 2024-10-12: 413.95; 2024-10-13: 413.95; 2024-10-14: 413.95; 2024-10-15: 413.95; 2024-10-16: 413.95; 2024-10-17: 413.95; 2024-10-18: 413.95; 2024-10-19: 413.95; 2024-10-20: 413.95; 2024-10-21: 413.95; 2024-10-22: 413.95; 2024-10-23: 413.95; 2024-10-24: 413.95; 2024-10-25: 413.95; 2024-10-26: 413.95; 2024-10-27: 413.95; 2024-10-28: 413.95; 2024-10-29: 413.95; 2024-10-30: 413.95; 2024-10-31: 413.95; 2024-11-01: 413.95; 2024-11-02: 413.95; 2024-11-03: 413.95; 2024-11-04: 413.95; 2024-11-05: 413.95; 2024-11-06: 413.95; 2024-11-07: 413.95; 2024-11-08: 413.95; 2024-11-09: 413.95; 2024-11-10: 413.95; 2024-11-11: 413.95; 2024-11-12: 413.95; 2024-11-13: 413.95; 2024-11-14: 413.95; 2024-11-15: 413.95; 2024-11-16: 413.95; 2024-11-17: 413.95; 2024-11-18: 413.95; 2024-11-19: 413.95; 2024-11-20: 413.95; 2024-11-21: 413.95; 2024-11-22: 413.95; 2024-11-23: 413.95; 2024-11-24: 413.95; 2024-11-25: 413.95; 2024-11-26: 413.95; 2024-11-27: 413.95; 2024-11-28: 413.95; 2024-11-29: 413.95; 2024-11-30: 413.95; 2024-12-01: 413.95; 2024-12-02: 413.95; 2024-12-03: 413.95; 2024-12-04: 413.95; 2024-12-05: 413.95; 2024-12-06: 413.95; 2024-12-07: 413.95; 2024-12-08: 413.95; 2024-12-09: 413.95; 2024-12-10: 413.95; 2024-12-11: 413.95; 2024-12-12: 413.95; 2024-12-13: 413.95; 2024-12-14: 413.95; 2024-12-15: 413.95; 2024-12-16: 413.95; 2024-12-17: 413.95; 2024-12-18: 413.95; 2024-12-19: 413.95; 2024-12-20: 413.95; 2024-12-21: 413.95; 2024-12-22: 413.95; 2024-12-23: 413.95; 2024-12-24: 413.95; 2024-12-25: 413.95; 2024-12-26: 413.95; 2024-12-27: 413.95; 2024-12-28: 413.95; 2024-12-29: 413.95; 2024-12-30: 413.95; 2024-12-31: 413.95; 2025-01-01: 413.95; 2025-01-02: 413.95; 2025-01-03: 413.95; 2025-01-04: 413.95; 2025-01-05: 413.95; 2025-01-06: 413.95; 2025-01-07: 413.95; 2025-01-08: 413.95; 2025-01-09: 413.95; 2025-01-10: 413.95; 2025-01-11: 413.95; 2025-01-12: 413.95; 2025-01-13: 413.95; 2025-01-14: 413.95; 2025-01-15: 413.95; 2025-01-16: 413.95; 2025-01-17: 413.95; 2025-01-18: 413.95; 2025-01-19: 413.95; 2025-01-20: 413.95; 2025-01-21: 413.95; 2025-01-22: 413.95; 2025-01-23: 413.95; 2025-01-24: 413.95; 2025-01-25: 413.95; 2025-01-26: 413.95; 2025-01-27: 413.95; 2025-01-28: 413.95; 2025-01-29: 413.95; 2025-01-30: 413.95; 2025-01-31: 413.95; 2025-02-01: 413.95; 2025-02-02: 413.95; 2025-02-03: 413.95; 2025-02-04: 413.95; 2025-02-05: 413.95; 2025-02-06: 413.95; 2025-02-07: 413.95; 2025-02-08: 413.95; 2025-02-09: 413.95; 2025-02-10: 413.95; 2025-02-11: 413.95; 2025-02-12: 413.95; 2025-02-13: 413.95; 2025-02-14: 413.95; 2025-02-15: 413.95; 2025-02-16: 413.95; 2025-02-17: 413.95; 2025-02-18: 413.95; 2025-02-19: 413.95; 2025-02-20: 413.95; 2025-02-21: 413.95; 2025-02-22: 413.95; 2025-02-23: 413.95; 2025-02-24: 413.95; 2025-02-25: 413.95; 2025-02-26: 413.95; 2025-02-27: 413.95; 2025-02-28: 413.95; 2025-03-01: 413.95; 2025-03-02: 413.95; 2025-03-03: 413.95; 2025-03-04: 413.95; 2025-03-05: 413.95; 2025-03-06: 413.95; 2025-03-07: 413.95; 2025-03-08: 413.95; 2025-03-09: 413.95; 2025-03-10: 413.95; 2025-03-11: 413.95; 2025-03-12: 413.95; 2025-03-13: 413.95; 2025-03-14: 413.95; 2025-03-15: 413.95; 2025-03-16: 413.95; 2025-03-17: 413.95; 2025-03-18: 413.95; 2025-03-19: 413.95; 2025-03-20: 413.95; 2025-03-21: 413.95; 2025-03-22: 413.95; 2025-03-23: 413.95; 2025-03-24: 413.95; 2025-03-25: 413.95; 2025-03-26: 413.95; 2025-03-27: 413.95; 2025-03-28: 413.95; 2025-03-29: 413.95; 2025-03-30: 413.95; 2025-03-31: 413.95; 2025-04-01: 413.95; 2025-04-02: 413.95; 2025-04-03: 413.95; 2025-04-04: 413.95; 2025-04-05: 413.95; 2025-04-06: 413.95; 2025-04-07: 413.95; 2025-04-08: 413.95; 2025-04-09: 413.95; 2025-04-10: 413.95; 2025-04-11: 413.95; 2025-04-12: 413.95; 2025-04-13: 413.95; 2025-04-14: 413.95; 2025-04-15: 413.95; 2025-04-16: 413.95; 2025-04-17: 413.95; 2025-04-18: 413.95; 2025-04-19: 413.95; 2025-04-20: 413.95; 2025-04-21: 413.95; 2025-04-22: 413.95; 2025-04-23: 413.95; 2025-04-24: 413.95; 2025-04-25: 413.95; 2025-04-26: 413.95; 2025-04-27: 413.95; 2025-04-28: 413.95; 2025-04-29: 413.95; 2025-04-30: 413.95; 2025-05-01: 413.95; 2025-05-02: 413.95; 2025-05-03: 413.95; 2025-05-04: 413.95; 2025-05-05: 413.95; 2025-05-06: 413.95; 2025-05-07: 413.95; 2025-05-08: 413.95; 2025-05-09: 413.95; 2025-05-10: 413.95; 2025-05-11: 413.95; 2025-05-12: 413.95; 2025-05-13: 413.95; 2025-05-14: 413.95; 2025-05-15: 413.95; 2025-05-16: 413.95; 2025-05-17: 413.95; 2025-05-18: 413.95; 2025-05-19: 413.95; 2025-05-20: 413.95; 2025-05-21: 413.95; 2025-05-22: 413.95; 2025-05-23: 413.95; 2025-05-24: 413.95; 2025-05-25: 413.95; 2025-05-26: 413.95; 2025-05-27: 413.95; 2025-05-28: 413.95; 2025-05-29: 413.95; 2025-05-30: 413.95; 2025-05-31: 413.95; 2025-06-01: 413.95; 2025-06-02: 413.95; 2025-06-03: 413.95; 2025-06-04: 413.95; 2025-06-05: 413.95; 2025-06-06: 413.95; 2025-06-07: 413.95; 2025-06-08: 413.95; 2025-06-09: 413.95; 2025-06-10: 413.95; 2025-06-11: 413.95; 2025-06-12: 413.95; 2025-06-13: 413.95; 2025-06-14: 413.95; 2025-06-15: 413.95; 2025-06-16: 413.95; 2025-06-17: 413.95; 2025-06-18: 413.95; 2025-06-19: 413.95; 2025-06-20: 413.95; 2025-06-21: 413.95; 2025-06-22: 413.95; 2025-06-23: 413.95; 2025-06-24: 413.95; 2025-06-25: 413.95; 2025-06-26: 413.95; 2025-06-27: 413.95; 2025-06-28: 413.95; 2025-06-29: 413.95; 2025-06-30: 413.95; 2025-07-01: 413.95; 2025-07-02: 413.95; 2025-07-03: 413.95; 2025-07-04: 413.95; 2025-07-05: 413.95; 2025-07-06: 413.95; 2025-07-07: 413.95; 2025-07-08: 413.95; 2025-07-09: 413.95; 2025-07-10: 413.95; 2025-07-11: 413.95; 2025-07-12: 413.95; 2025-07-13: 413.95; 2025-07-14: 413.95; 2025-07-15: 413.95; 2025-07-16: 413.95; 2025-07-17: 413.95; 2025-07-18: 413.95; 2025-07-19: 413.95; 2025-07-20: 413.95; 2025-07-21: 413.95; 2025-07-22: 413.95; 2025-07-23: 413.95; 2025-07-24: 413.95; 2025-07-25: 413.95; 2025-07-26: 413.95; 2025-07-27: 413.95; 2025-07-28: 413.95; 2025-07-29: 413.95; 2025-07-30: 413.95; 2025-07-31: 413.95; 2025-08-01: 413.95; 2025-08-02: 413.95; 2025-08-03: 413.95; 2025-08-04: 413.95; 2025-08-05: 413.95; 2025-08-06: 413.95; 2025-08-07: 413.95; 2025-08-08: 413.95; 2025-08-09: 413.95; 2025-08-10: 413.95; 2025-08-11: 413.95; 2025-08-12: 413.95; 2025-08-13: 413.95; 2025-08-15: 413.95
56 | CTCV080170 | Civil work For Retention Pond | 24-Aug-24 | 2024-11-25 | 371.2 | 376.15 | 0 | 0 | 2024-08-24: 6.11; 2024-08-25: 12.22; 2024-08-26: 18.34; 2024-08-27: 24.45; 2024-08-28: 30.56; 2024-08-29: 36.67; 2024-08-30: 36.67; 2024-08-31: 42.79; 2024-09-01: 48.9; 2024-09-02: 55.01; 2024-09-03: 61.12; 2024-09-04: 67.24; 2024-09-05: 73.35; 2024-09-06: 73.35; 2024-09-07: 79.46; 2024-09-08: 85.57; 2024-09-09: 91.69; 2024-09-10: 97.8; 2024-09-11: 103.91; 2024-09-12: 110.02; 2024-09-13: 110.02; 2024-09-14: 116.14; 2024-09-15: 116.14; 2024-09-16: 122.25; 2024-09-17: 128.36; 2024-09-18: 134.47; 2024-09-19: 140.59; 2024-09-20: 140.59; 2024-09-21: 146.7; 2024-09-22: 152.81; 2024-09-23: 158.92; 2024-09-24: 165.04; 2024-09-25: 171.15; 2024-09-26: 177.26; 2024-09-27: 177.26; 2024-09-28: 183.37; 2024-09-29: 189.49; 2024-09-30: 195.6; 2024-10-01: 201.71; 2024-10-02: 207.82; 2024-10-03: 213.94; 2024-10-04: 213.94; 2024-10-05: 220.05; 2024-10-06: 226.16; 2024-10-07: 232.27; 2024-10-08: 238.39; 2024-10-09: 244.5; 2024-10-10: 247.79; 2024-10-11: 247.79; 2024-10-12: 251.08; 2024-10-13: 254.37; 2024-10-14: 257.66; 2024-10-15: 260.96; 2024-10-16: 264.25; 2024-10-17: 267.54; 2024-10-18: 267.54; 2024-10-19: 270.83; 2024-10-20: 274.12; 2024-10-21: 277.41; 2024-10-22: 280.7; 2024-10-23: 283.99; 2024-10-24: 287.29; 2024-10-25: 287.29; 2024-10-26: 290.58; 2024-10-27: 293.87; 2024-10-28: 297.16; 2024-10-29: 300.45; 2024-10-30: 303.74; 2024-10-31: 307.03; 2024-11-01: 307.03; 2024-11-02: 310.32; 2024-11-03: 313.62; 2024-11-04: 316.91; 2024-11-05: 320.2; 2024-11-06: 323.49; 2024-11-07: 326.78; 2024-11-08: 326.78; 2024-11-09: 330.07; 2024-11-10: 333.36; 2024-11-11: 336.66; 2024-11-12: 339.95; 2024-11-13: 343.24; 2024-11-14: 346.53; 2024-11-15: 346.53; 2024-11-16: 349.82; 2024-11-17: 353.11; 2024-11-18: 356.4; 2024-11-19: 359.69; 2024-11-20: 362.99; 2024-11-21: 366.28; 2024-11-22: 366.28; 2024-11-23: 369.57; 2024-11-24: 372.86; 2024-11-25: 376.15; 2024-11-26: 376.15; 2024-11-27: 376.15; 2024-11-28: 376.15; 2024-11-29: 376.15; 2024-11-30: 376.15; 2024-12-01: 376.15; 2024-12-02: 376.15; 2024-12-03: 376.15; 2024-12-04: 376.15; 2024-12-05: 376.15; 2024-12-06: 376.15; 2024-12-07: 376.15; 2024-12-08: 376.15; 2024-12-09: 376.15; 2024-12-10: 376.15; 2024-12-11: 376.15; 2024-12-12: 376.15; 2024-12-13: 376.15; 2024-12-14: 376.15; 2024-12-15: 376.15; 2024-12-16: 376.15; 2024-12-17: 376.15; 2024-12-18: 376.15; 2024-12-19: 376.15; 2024-12-20: 376.15; 2024-12-21: 376.15; 2024-12-22: 376.15; 2024-12-23: 376.15; 2024-12-24: 376.15; 2024-12-25: 376.15; 2024-12-26: 376.15; 2024-12-27: 376.15; 2024-12-28: 376.15; 2024-12-29: 376.15; 2024-12-30: 376.15; 2024-12-31: 376.15; 2025-01-01: 376.15; 2025-01-02: 376.15; 2025-01-03: 376.15; 2025-01-04: 376.15; 2025-01-05: 376.15; 2025-01-06: 376.15; 2025-01-07: 376.15; 2025-01-08: 376.15; 2025-01-09: 376.15; 2025-01-10: 376.15; 2025-01-11: 376.15; 2025-01-12: 376.15; 2025-01-13: 376.15; 2025-01-14: 376.15; 2025-01-15: 376.15; 2025-01-16: 376.15; 2025-01-17: 376.15; 2025-01-18: 376.15; 2025-01-19: 376.15; 2025-01-20: 376.15; 2025-01-21: 376.15; 2025-01-22: 376.15; 2025-01-23: 376.15; 2025-01-24: 376.15; 2025-01-25: 376.15; 2025-01-26: 376.15; 2025-01-27: 376.15; 2025-01-28: 376.15; 2025-01-29: 376.15; 2025-01-30: 376.15; 2025-01-31: 376.15; 2025-02-01: 376.15; 2025-02-02: 376.15; 2025-02-03: 376.15; 2025-02-04: 376.15; 2025-02-05: 376.15; 2025-02-06: 376.15; 2025-02-07: 376.15; 2025-02-08: 376.15; 2025-02-09: 376.15; 2025-02-10: 376.15; 2025-02-11: 376.15; 2025-02-12: 376.15; 2025-02-13: 376.15; 2025-02-14: 376.15; 2025-02-15: 376.15; 2025-02-16: 376.15; 2025-02-17: 376.15; 2025-02-18: 376.15; 2025-02-19: 376.15; 2025-02-20: 376.15; 2025-02-21: 376.15; 2025-02-22: 376.15; 2025-02-23: 376.15; 2025-02-24: 376.15; 2025-02-25: 376.15; 2025-02-26: 376.15; 2025-02-27: 376.15; 2025-02-28: 376.15; 2025-03-01: 376.15; 2025-03-02: 376.15; 2025-03-03: 376.15; 2025-03-04: 376.15; 2025-03-05: 376.15; 2025-03-06: 376.15; 2025-03-07: 376.15; 2025-03-08: 376.15; 2025-03-09: 376.15; 2025-03-10: 376.15; 2025-03-11: 376.15; 2025-03-12: 376.15; 2025-03-13: 376.15; 2025-03-14: 376.15; 2025-03-15: 376.15; 2025-03-16: 376.15; 2025-03-17: 376.15; 2025-03-18: 376.15; 2025-03-19: 376.15; 2025-03-20: 376.15; 2025-03-21: 376.15; 2025-03-22: 376.15; 2025-03-23: 376.15; 2025-03-24: 376.15; 2025-03-25: 376.15; 2025-03-26: 376.15; 2025-03-27: 376.15; 2025-03-28: 376.15; 2025-03-29: 376.15; 2025-03-30: 376.15; 2025-03-31: 376.15; 2025-04-01: 376.15; 2025-04-02: 376.15; 2025-04-03: 376.15; 2025-04-04: 376.15; 2025-04-05: 376.15; 2025-04-06: 376.15; 2025-04-07: 376.15; 2025-04-08: 376.15; 2025-04-09: 376.15; 2025-04-10: 376.15; 2025-04-11: 376.15; 2025-04-12: 376.15; 2025-04-13: 376.15; 2025-04-14: 376.15; 2025-04-15: 376.15; 2025-04-16: 376.15; 2025-04-17: 376.15; 2025-04-18: 376.15; 2025-04-19: 376.15; 2025-04-20: 376.15; 2025-04-21: 376.15; 2025-04-22: 376.15; 2025-04-23: 376.15; 2025-04-24: 376.15; 2025-04-25: 376.15; 2025-04-26: 376.15; 2025-04-27: 376.15; 2025-04-28: 376.15; 2025-04-29: 376.15; 2025-04-30: 376.15; 2025-05-01: 376.15; 2025-05-02: 376.15; 2025-05-03: 376.15; 2025-05-04: 376.15; 2025-05-05: 376.15; 2025-05-06: 376.15; 2025-05-07: 376.15; 2025-05-08: 376.15; 2025-05-09: 376.15; 2025-05-10: 376.15; 2025-05-11: 376.15; 2025-05-12: 376.15; 2025-05-13: 376.15; 2025-05-14: 376.15; 2025-05-15: 376.15; 2025-05-16: 376.15; 2025-05-17: 376.15; 2025-05-18: 376.15; 2025-05-19: 376.15; 2025-05-20: 376.15; 2025-05-21: 376.15; 2025-05-22: 376.15; 2025-05-23: 376.15; 2025-05-24: 376.15; 2025-05-25: 376.15; 2025-05-26: 376.15; 2025-05-27: 376.15; 2025-05-28: 376.15; 2025-05-29: 376.15; 2025-05-30: 376.15; 2025-05-31: 376.15; 2025-06-01: 376.15; 2025-06-02: 376.15; 2025-06-03: 376.15; 2025-06-04: 376.15; 2025-06-05: 376.15; 2025-06-06: 376.15; 2025-06-07: 376.15; 2025-06-08: 376.15; 2025-06-09: 376.15; 2025-06-10: 376.15; 2025-06-11: 376.15; 2025-06-12: 376.15; 2025-06-13: 376.15; 2025-06-14: 376.15; 2025-06-15: 376.15; 2025-06-16: 376.15; 2025-06-17: 376.15; 2025-06-18: 376.15; 2025-06-19: 376.15; 2025-06-20: 376.15; 2025-06-21: 376.15; 2025-06-22: 376.15; 2025-06-23: 376.15; 2025-06-24: 376.15; 2025-06-25: 376.15; 2025-06-26: 376.15; 2025-06-27: 376.15; 2025-06-28: 376.15; 2025-06-29: 376.15; 2025-06-30: 376.15; 2025-07-01: 376.15; 2025-07-02: 376.15; 2025-07-03: 376.15; 2025-07-04: 376.15; 2025-07-05: 376.15; 2025-07-06: 376.15; 2025-07-07: 376.15; 2025-07-08: 376.15; 2025-07-09: 376.15; 2025-07-10: 376.15; 2025-07-11: 376.15; 2025-07-12: 376.15; 2025-07-13: 376.15; 2025-07-14: 376.15; 2025-07-15: 376.15; 2025-07-16: 376.15; 2025-07-17: 376.15; 2025-07-18: 376.15; 2025-07-19: 376.15; 2025-07-20: 376.15; 2025-07-21: 376.15; 2025-07-22: 376.15; 2025-07-23: 376.15; 2025-07-24: 376.15; 2025-07-25: 376.15; 2025-07-26: 376.15; 2025-07-27: 376.15; 2025-07-28: 376.15; 2025-07-29: 376.15; 2025-07-30: 376.15; 2025-07-31: 376.15; 2025-08-01: 376.15; 2025-08-02: 376.15; 2025-08-03: 376.15; 2025-08-04: 376.15; 2025-08-05: 376.15; 2025-08-06: 376.15; 2025-08-07: 376.15; 2025-08-08: 376.15; 2025-08-09: 376.15; 2025-08-10: 376.15; 2025-08-11: 376.15; 2025-08-12: 376.15; 2025-08-13: 376.15; 2025-08-15: 376.15
57 | DRAIN SYSTEM |  | 2024-01-29 | 15-Aug-24 | 8239.8 | 8349.71 | [330 empty] | 27.13 | 72.36 | 117.58 | 162.81 | 162.81 | 208.03 | 253.26 | 298.48 | 343.7 | 388.93 | 434.15 | 434.15 | 479.38 | 524.6 | 569.83 | 615.05 | 660.27 | 705.5 | 705.5 | 750.72 | 795.95 | 841.17 | 886.4 | 931.62 | 976.84 | 976.84 | 1022.07 | 1067.29 | 1112.52 | 1157.74 | 1202.97 | 1248.19 | 1248.19 | 1293.42 | 1338.64 | 1383.86 | 1429.09 | 1474.31 | 1519.54 | 1519.54 | 1564.76 | 1591.9 | 1619.03 | 1646.16 | 1673.3 | 1700.43 | 1700.43 | 1727.57 | 1754.7 | 1781.84 | 1808.97 | 1836.11 | 1863.24 | 1863.24 | 1890.38 | 1917.51 | 1944.65 | 1971.78 | 1998.91 | 2026.05 | 2026.05 | 2053.18 | 2080.32 | 2107.45 | 2134.59 | 2161.72 | 2188.86 | 2188.86 | 2215.99 | 2243.13 | 2270.26 | 2297.39 | 2297.39 | 2297.39 | 2297.39 | 2342.62 | 2387.84 | 2433.07 | 2478.29 | 2523.52 | 2568.74 | 2568.74 | 2613.96 | 2659.19 | 2704.41 | 2732.94 | 2757.29 | 2781.64 | 2781.64 | 2805.99 | 2830.35 | 2854.7 | 2879.05 | 2879.05 | 2903.4 | 2903.4 | 2927.75 | 2952.1 | 2976.45 | 3000.81 | 3025.16 | 3049.51 | 3049.51 | 3073.86 | 3098.21 | 3122.56 | 3146.92 | 3171.27 | 3195.62 | 3195.62 | 3219.97 | 3244.32 | 3268.67 | 3293.03 | 3317.38 | 3341.73 | 3341.73 | 3366.08 | 3390.43 | 3414.78 | 3439.13 | 3463.49 | 3487.84 | 3487.84 | 3512.19 | 3536.54 | 3560.89 | 3585.24 | 3609.6 | 3633.95 | 3633.95 | 3658.3 | 3682.65 | 3707 | 3731.35 | 3755.7 | 3780.06 | 3780.06 | 3804.41 | 3804.41 | 3804.41 | 3804.41 | 3828.76 | 3949.6 | 3949.6 | 4094.57 | 4239.54 | 4384.5 | 4529.47 | 4674.44 | 4819.41 | 4819.41 | 4964.37 | 5109.34 | 5254.31 | 5399.28 | 5544.24 | 5689.21 | 5689.21 | 5834.18 | 5834.18 | 5959.66 | 6080.28 | 6200.89 | 6321.51 | 6321.51 | 6442.13 | 6562.74 | 6683.36 | 6683.36 | 6683.36 | 6803.97 | 6803.97 | 6907.89 | 6972.84 | 7037.78 | 7102.73 | 7167.68 | 7232.62 | 7232.62 | 7297.57 | 7362.52 | 7427.46 | 7492.41 | 7557.36 | 7622.3 | 7622.3 | 7687.25 | 7752.2 | 7817.15 | 7882.09 | 7947.04 | 8011.99 | 8011.99 | 8076.93 | 8141.88 | 8206.83 | 8271.77 | 8336.72 | 8349.71 | 8349.71 | 8349.71 | 8349.71 | 8349.71 | 8349.71 | 8349.71 | 8349.71 | 8349.71 | 8349.71 | 8349.71 | 8349.71 | 8349.71 | 8349.71 | 8349.71 | 8349.71 | 8349.71 | 8349.71 | 8349.71 | 8349.71 | 8349.71 | 8349.71 | 8349.71 | 8349.71 | 8349.71 | 8349.71 | 8349.71 | 8349.71 | 8349.71 | 8349.71 | 8349.71 | 8349.71 | 8349.71 | 8349.71 | 8349.71 | 8349.71 | 8349.71 | 8349.71 | 8349.71 | 8349.71 | 8349.71 | 8349.71 | 8349.71 | 8349.71 | 8349.71 | 8349.71 | 8349.71 | 8349.71 | 8349.71 | 8349.71 | 8349.71 | 8349.71 | 8349.71 | 8349.71 | 8349.71 | 8349.71 | 8349.71 | 8349.71 | 8349.71 | 8349.71 | 8349.71 | 8349.71 | 8349.71 | 8349.71 | 8349.71 | 8349.71 | 8349.71 | 8349.71 | 8349.71 | 8349.71 | 8349.71 | 8349.71 | 8349.71 | 8349.71 | 8349.71 | 8349.71 | 8349.71 | 8349.71 | 8349.71 | 8349.71 | 8349.71 | 8349.71 | 8349.71 | 8349.71 | 8349.71 | 8349.71 | 8349.71 | 8349.71 | 8349.71 | 8349.71 | 8349.71 | 8349.71 | 8349.71 | 8349.71 | 8349.71 | 8349.71 | 8349.71 | 8349.71 | 8349.71 | 8349.71 | 8349.71 | 8349.71 | 8349.71 | 8349.71 | 8349.71 | 8349.71 | 8349.71 | 8349.71 | 8349.71 | 8349.71 | 8349.71 | 8349.71 | 8349.71 | 8349.71 | 8349.71 | 8349.71 | 8349.71 | 8349.71 | 8349.71 | 8349.71 | 8349.71 | 8349.71 | 8349.71 | 8349.71 | 8349.71 | 8349.71 | 8349.71 | 8349.71 | 8349.71 | 8349.71 | 8349.71 | 8349.71 | 8349.71 | 8349.71 | 8349.71 | 8349.71 | 8349.71 | 8349.71 | 8349.71 | 8349.71 | 8349.71 | 8349.71 | 8349.71 | 8349.71 | 8349.71 | 8349.71 | 8349.71 | 8349.71 | 8349.71 | 8349.71 | 8349.71 | 8349.71 | 8349.71 | 8349.71 | 8349.71 | 8349.71 | 8349.71 | 8349.71 | 8349.71 | 8349.71 | 8349.71 | 8349.71 | 8349.71 | 8349.71 | 8349.71 | 8349.71 | 8349.71 | 8349.71 | 8349.71 | 8349.71 | 8349.71 | 8349.71 | 8349.71 | 8349.71 | 8349.71 | 8349.71 | 8349.71 | 8349.71 | 8349.71 | 8349.71 | 8349.71 | 8349.71 | 8349.71 | 8349.71 | 8349.71 | 8349.71 | 8349.71 | 8349.71 | 8349.71 | 8349.71 | 8349.71 | 8349.71 | 8349.71 | 8349.71 | 8349.71 | 8349.71 | 8349.71 | 8349.71 | 8349.71 | 8349.71 | 8349.71 | 8349.71 | 8349.71 | 8349.71 | 8349.71 | 8349.71 | 8349.71 | 8349.71 | 8349.71 | 8349.71 | 8349.71 | 8349.71 | 8349.71 | 8349.71 | 8349.71 | 8349.71 | 8349.71 | 8349.71 | 8349.71 | 8349.71 | 8349.71 | 8349.71 | 8349.71 | 8349.71 | 8349.71 | 8349.71 | 8349.71 | 8349.71 | 8349.71 | 8349.71 | 8349.71 | 8349.71 | 8349.71 | 8349.71 | 8349.71 | 8349.71 | 8349.71 | 8349.71 | 8349.71 | 8349.71 | 8349.71 | 8349.71 | 8349.71 | 8349.71 | 8349.71 | 8349.71 | 8349.71 | 8349.71 | 8349.71 | 8349.71 | 8349.71 | 8349.71 | 8349.71 | 8349.71 | 8349.71 | 8349.71 | 8349.71 | 8349.71 | 8349.71 | 8349.71 | 8349.71 | 8349.71 | 8349.71 | 8349.71 | 8349.71 | 8349.71 | 8349.71 | 8349.71 | 8349.71 | 8349.71 | 8349.71 | 8349.71 | 8349.71 | 8349.71 | 8349.71 | 8349.71 | 8349.71 | 8349.71 | 8349.71 | 8349.71 | 8349.71 | 8349.71 | 8349.71 | 8349.71 | 8349.71 | 8349.71 | 8349.71 | 8349.71 | 8349.71 | 8349.71 | 8349.71 | 8349.71 | 8349.71 | 8349.71 | 8349.71 | 8349.71 | 8349.71 | 8349.71 | 8349.71 | 8349.71 | 8349.71 | 8349.71 | 8349.71 | 8349.71 | 8349.71 | 8349.71 | 8349.71 | 8349.71 | 8349.71 | 8349.71 | 8349.71 | 8349.71 | 8349.71 | 8349.71 | 8349.71 | 8349.71 | 8349.71 | 8349.71 | 8349.71 | 8349.71 | 8349.71 | 8349.71 | 8349.71 | 8349.71 | 8349.71 | 8349.71 | 8349.71 | 8349.71 | 8349.71 | 8349.71 | 8349.71 | 8349.71 | 8349.71 | 8349.71 | 8349.71 | 8349.71 | 8349.71 | 8349.71 | 8349.71 | 8349.71 | 8349.71 | 8349.71 | 8349.71 | 8349.71 | 8349.71 | 8349.71 | 8349.71 | 8349.71 | 8349.71 | 8349.71 | 8349.71 | 8349.71 | 8349.71 | 8349.71 | 8349.71 | 8349.71 | 8349.71 | 8349.71 | 8349.71 | 8349.71 | 8349.71 | 8349.71 | 8349.71 | 8349.71 | 8349.71
58 | CTCV080180 | Foundation For Closed Drain Drum (VL-57-401) | 2024-01-29 | 2024-07-08 | 4119.6 | 4174.55 | 110.92 | RCC | [328 empty] | 27.13 | 72.36 | 117.58 | 162.81 | 162.81 | 208.03 | 253.26 | 298.48 | 343.7 | 388.93 | 434.15 | 434.15 | 479.38 | 524.6 | 569.83 | 615.05 | 660.27 | 705.5 | 705.5 | 750.72 | 795.95 | 841.17 | 886.4 | 931.62 | 976.84 | 976.84 | 1022.07 | 1067.29 | 1112.52 | 1157.74 | 1202.97 | 1248.19 | 1248.19 | 1293.42 | 1338.64 | 1383.86 | 1429.09 | 1474.31 | 1519.54 | 1519.54 | 1564.76 | 1591.9 | 1619.03 | 1646.16 | 1673.3 | 1700.43 | 1700.43 | 1727.57 | 1754.7 | 1781.84 | 1808.97 | 1836.11 | 1863.24 | 1863.24 | 1890.38 | 1917.51 | 1944.65 | 1971.78 | 1998.91 | 2026.05 | 2026.05 | 2053.18 | 2080.32 | 2107.45 | 2134.59 | 2161.72 | 2188.86 | 2188.86 | 2215.99 | 2243.13 | 2270.26 | 2297.39 | 2297.39 | 2297.39 | 2297.39 | 2342.62 | 2387.84 | 2433.07 | 2478.29 | 2523.52 | 2568.74 | 2568.74 | 2613.96 | 2659.19 | 2704.41 | 2732.94 | 2757.29 | 2781.64 | 2781.64 | 2805.99 | 2830.35 | 2854.7 | 2879.05 | 2879.05 | 2903.4 | 2903.4 | 2927.75 | 2952.1 | 2976.45 | 3000.81 | 3025.16 | 3049.51 | 3049.51 | 3073.86 | 3098.21 | 3122.56 | 3146.92 | 3171.27 | 3195.62 | 3195.62 | 3219.97 | 3244.32 | 3268.67 | 3293.03 | 3317.38 | 3341.73 | 3341.73 | 3366.08 | 3390.43 | 3414.78 | 3439.13 | 3463.49 | 3487.84 | 3487.84 | 3512.19 | 3536.54 | 3560.89 | 3585.24 | 3609.6 | 3633.95 | 3633.95 | 3658.3 | 3682.65 | 3707 | 3731.35 | 3755.7 | 3780.06 | 3780.06 | 3804.41 | 3804.41 | 3804.41 | 3804.41 | 3828.76 | 3853.11 | 3853.11 | 3877.46 | 3901.81 | 3926.17 | 3950.52 | 3974.87 | 3999.22 | 3999.22 | 4023.57 | 4047.92 | 4072.27 | 4096.63 | 4120.98 | 4145.33 | 4145.33 | 4169.68 | 4169.68 | 4174.55 | 4174.55 | 4174.55 | 4174.55 | 4174.55 | 4174.55 | 4174.55 | 4174.55 | 4174.55 | 4174.55 | 4174.55 | 4174.55 | 4174.55 | 4174.55 | 4174.55 | 4174.55 | 4174.55 | 4174.55 | 4174.55 | 4174.55 | 4174.55 | 4174.55 | 4174.55 | 4174.55 | 4174.55 | 4174.55 | 4174.55 | 4174.55 | 4174.55 | 4174.55 | 4174.55 | 4174.55 | 4174.55 | 4174.55 | 4174.55 | 4174.55 | 4174.55 | 4174.55 | 4174.55 | 4174.55 | 4174.55 | 4174.55 | 4174.55 | 4174.55 | 4174.55 | 4174.55 | 4174.55 | 4174.55 | 4174.55 | 4174.55 | 4174.55 | 4174.55 | 4174.55 | 4174.55 | 4174.55 | 4174.55 | 4174.55 | 4174.55 | 4174.55 | 4174.55 | 4174.55 | 4174.55 | 4174.55 | 4174.55 | 4174.55 | 4174.55 | 4174.55 | 4174.55 | 4174.55 | 4174.55 | 4174.55 | 4174.55 | 4174.55 | 4174.55 | 4174.55 | 4174.55 | 4174.55 | 4174.55 | 4174.55 | 4174.55 | 4174.55 | 4174.55 | 4174.55 | 4174.55 | 4174.55 | 4174.55 | 4174.55 | 4174.55 | 4174.55 | 4174.55 | 4174.55 | 4174.55 | 4174.55 | 4174.55 | 4174.55 | 4174.55 | 4174.55 | 4174.55 | 4174.55 | 4174.55 | 4174.55 | 4174.55 | 4174.55 | 4174.55 | 4174.55 | 4174.55 | 4174.55 | 4174.55 | 4174.55 | 4174.55 | 4174.55 | 4174.55 | 4174.55 | 4174.55 | 4174.55 | 4174.55 | 4174.55 | 4174.55 | 4174.55 | 4174.55 | 4174.55 | 4174.55 | 4174.55 | 4174.55 | 4174.55 | 4174.55 | 4174.55 | 4174.55 | 4174.55 | 4174.55 | 4174.55 | 4174.55 | 4174.55 | 4174.55 | 4174.55 | 4174.55 | 4174.55 | 4174.55 | 4174.55 | 4174.55 | 4174.55 | 4174.55 | 4174.55 | 4174.55 | 4174.55 | 4174.55 | 4174.55 | 4174.55 | 4174.55 | 4174.55 | 4174.55 | 4174.55 | 4174.55 | 4174.55 | 4174.55 | 4174.55 | 4174.55 | 4174.55 | 4174.55 | 4174.55 | 4174.55 | 4174.55 | 4174.55 | 4174.55 | 4174.55 | 4174.55 | 4174.55 | 4174.55 | 4174.55 | 4174.55 | 4174.55 | 4174.55 | 4174.55 | 4174.55 | 4174.55 | 4174.55 | 4174.55 | 4174.55 | 4174.55 | 4174.55 | 4174.55 | 4174.55 | 4174.55 | 4174.55 | 4174.55 | 4174.55 | 4174.55 | 4174.55 | 4174.55 | 4174.55 | 4174.55 | 4174.55 | 4174.55 | 4174.55 | 4174.55 | 4174.55 | 4174.55 | 4174.55 | 4174.55 | 4174.55 | 4174.55 | 4174.55 | 4174.55 | 4174.55 | 4174.55 | 4174.55 | 4174.55 | 4174.55 | 4174.55 | 4174.55 | 4174.55 | 4174.55 | 4174.55 | 4174.55 | 4174.55 | 4174.55 | 4174.55 | 4174.55 | 4174.55 | 4174.55 | 4174.55 | 4174.55 | 4174.55 | 4174.55 | 4174.55 | 4174.55 | 4174.55 | 4174.55 | 4174.55 | 4174.55 | 4174.55 | 4174.55 | 4174.55 | 4174.55 | 4174.55 | 4174.55 | 4174.55 | 4174.55 | 4174.55 | 4174.55 | 4174.55 | 4174.55 | 4174.55 | 4174.55 | 4174.55 | 4174.55 | 4174.55 | 4174.55 | 4174.55 | 4174.55 | 4174.55 | 4174.55 | 4174.55 | 4174.55 | 4174.55 | 4174.55 | 4174.55 | 4174.55 | 4174.55 | 4174.55 | 4174.55 | 4174.55 | 4174.55 | 4174.55 | 4174.55 | 4174.55 | 4174.55 | 4174.55 | 4174.55 | 4174.55 | 4174.55 | 4174.55 | 4174.55 | 4174.55 | 4174.55 | 4174.55 | 4174.55 | 4174.55 | 4174.55 | 4174.55 | 4174.55 | 4174.55 | 4174.55 | 4174.55 | 4174.55 | 4174.55 | 4174.55 | 4174.55 | 4174.55 | 4174.55 | 4174.55 | 4174.55 | 4174.55 | 4174.55 | 4174.55 | 4174.55 | 4174.55 | 4174.55 | 4174.55 | 4174.55 | 4174.55 | 4174.55 | 4174.55 | 4174.55 | 4174.55 | 4174.55 | 4174.55 | 4174.55 | 4174.55 | 4174.55 | 4174.55 | 4174.55 | 4174.55 | 4174.55 | 4174.55 | 4174.55 | 4174.55 | 4174.55 | 4174.55 | 4174.55 | 4174.55 | 4174.55 | 4174.55 | 4174.55 | 4174.55 | 4174.55 | 4174.55 | 4174.55 | 4174.55 | 4174.55 | 4174.55 | 4174.55 | 4174.55 | 4174.55 | 4174.55 | 4174.55 | 4174.55 | 4174.55 | 4174.55 | 4174.55 | 4174.55 | 4174.55 | 4174.55 | 4174.55 | 4174.55 | 4174.55 | 4174.55 | 4174.55 | 4174.55 | 4174.55 | 4174.55 | 4174.55 | 4174.55 | 4174.55 | 4174.55 | 4174.55 | 4174.55 | 4174.55 | 4174.55 | 4174.55 | 4174.55 | 4174.55 | 4174.55 | 4174.55 | 4174.55 | 4174.55 | 4174.55 | 4174.55 | 4174.55 | 4174.55 | 4174.55 | 4174.55 | 4174.55 | 4174.55 | 4174.55 | 4174.55 | 4174.55 | 4174.55 | 4174.55 | 4174.55 | 4174.55 | 4174.55 | 4174.55 | 4174.55 | 4174.55 | 4174.55 | 4174.55 | 4174.55 | 4174.55 | 4174.55 | 4174.55 | 4174.55 | 4174.55 | 4174.55 | 4174.55 | 4174.55 | 4174.55 | 4174.55 | 4174.55 | 4174.55 | 4174.55 | 4174.55 | 4174.55
59 | CTCV080190 | Foundation For Closed Drain Drum Pumps (PZ-57-401A/B) | 2024-06-20 | 15-Aug-24 | 4120.2 | 4175.16 | 110.92 | RCC | 2024-06-20: 96.49; 2024-06-21: 96.49; 2024-06-22: 217.11; 2024-06-23: 337.72; 2024-06-24: 458.34; 2024-06-25: 578.96; 2024-06-26: 699.57; 2024-06-27: 820.19; 2024-06-28: 820.19; 2024-06-29: 940.8; 2024-06-30: 1061.42; 2024-07-01: 1182.03; 2024-07-02: 1302.65; 2024-07-03: 1423.27; 2024-07-04: 1543.88; 2024-07-05: 1543.88; 2024-07-06: 1664.5; 2024-07-07: 1664.5; 2024-07-08: 1785.11; 2024-07-09: 1905.73; 2024-07-10: 2026.34; 2024-07-11: 2146.96; 2024-07-12: 2146.96; 2024-07-13: 2267.58; 2024-07-14: 2388.19; 2024-07-15: 2508.81; 2024-07-16: 2508.81; 2024-07-17: 2508.81; 2024-07-18: 2629.42; 2024-07-19: 2629.42; 2024-07-20: 2733.34; 2024-07-21: 2798.28; 2024-07-22: 2863.23; 2024-07-23: 2928.18; 2024-07-24: 2993.13; 2024-07-25: 3058.07; 2024-07-26: 3058.07; 2024-07-27: 3123.02; 2024-07-28: 3187.97; 2024-07-29: 3252.91; 2024-07-30: 3317.86; 2024-07-31: 3382.81; 2024-08-01: 3447.75; 2024-08-02: 3447.75; 2024-08-03: 3512.7; 2024-08-04: 3577.65; 2024-08-05: 3642.59; 2024-08-06: 3707.54; 2024-08-07: 3772.49; 2024-08-08: 3837.44; 2024-08-09: 3837.44; 2024-08-10: 3902.38; 2024-08-11: 3967.33; 2024-08-12: 4032.28; 2024-08-13: 4097.22; 2024-08-14: 4162.17; 2024-08-15: 4175.16; 2024-08-16: 4175.16; 2024-08-17: 4175.16; 2024-08-18: 4175.16; 2024-08-19: 4175.16; 2024-08-20: 4175.16; 2024-08-21: 4175.16; 2024-08-22: 4175.16; 2024-08-23: 4175.16; 2024-08-24: 4175.16; 2024-08-25: 4175.16; 2024-08-26: 4175.16; 2024-08-27: 4175.16; 2024-08-28: 4175.16; 2024-08-29: 4175.16; 2024-08-30: 4175.16; 2024-08-31: 4175.16; 2024-09-01: 4175.16; 2024-09-02: 4175.16; 2024-09-03: 4175.16; 2024-09-04: 4175.16; 2024-09-05: 4175.16; 2024-09-06: 4175.16; 2024-09-07: 4175.16; 2024-09-08: 4175.16; 2024-09-09: 4175.16; 2024-09-10: 4175.16; 2024-09-11: 4175.16; 2024-09-12: 4175.16; 2024-09-13: 4175.16; 2024-09-14: 4175.16; 2024-09-15: 4175.16; 2024-09-16: 4175.16; 2024-09-17: 4175.16; 2024-09-18: 4175.16; 2024-09-19: 4175.16; 2024-09-20: 4175.16; 2024-09-21: 4175.16; 2024-09-22: 4175.16; 2024-09-23: 4175.16; 2024-09-24: 4175.16; 2024-09-25: 4175.16; 2024-09-26: 4175.16; 2024-09-27: 4175.16; 2024-09-28: 4175.16; 2024-09-29: 4175.16; 2024-09-30: 4175.16; 2024-10-01: 4175.16; 2024-10-02: 4175.16; 2024-10-03: 4175.16; 2024-10-04: 4175.16; 2024-10-05: 4175.16; 2024-10-06: 4175.16; 2024-10-07: 4175.16; 2024-10-08: 4175.16; 2024-10-09: 4175.16; 2024-10-10: 4175.16; 2024-10-11: 4175.16; 2024-10-12: 4175.16; 2024-10-13: 4175.16; 2024-10-14: 4175.16; 2024-10-15: 4175.16; 2024-10-16: 4175.16; 2024-10-17: 4175.16; 2024-10-18: 4175.16; 2024-10-19: 4175.16; 2024-10-20: 4175.16; 2024-10-21: 4175.16; 2024-10-22: 4175.16; 2024-10-23: 4175.16; 2024-10-24: 4175.16; 2024-10-25: 4175.16; 2024-10-26: 4175.16; 2024-10-27: 4175.16; 2024-10-28: 4175.16; 2024-10-29: 4175.16; 2024-10-30: 4175.16; 2024-10-31: 4175.16; 2024-11-01: 4175.16; 2024-11-02: 4175.16; 2024-11-03: 4175.16; 2024-11-04: 4175.16; 2024-11-05: 4175.16; 2024-11-06: 4175.16; 2024-11-07: 4175.16; 2024-11-08: 4175.16; 2024-11-09: 4175.16; 2024-11-10: 4175.16; 2024-11-11: 4175.16; 2024-11-12: 4175.16; 2024-11-13: 4175.16; 2024-11-14: 4175.16; 2024-11-15: 4175.16; 2024-11-16: 4175.16; 2024-11-17: 4175.16; 2024-11-18: 4175.16; 2024-11-19: 4175.16; 2024-11-20: 4175.16; 2024-11-21: 4175.16; 2024-11-22: 4175.16; 2024-11-23: 4175.16; 2024-11-24: 4175.16; 2024-11-25: 4175.16; 2024-11-26: 4175.16; 2024-11-27: 4175.16; 2024-11-28: 4175.16; 2024-11-29: 4175.16; 2024-11-30: 4175.16; 2024-12-01: 4175.16; 2024-12-02: 4175.16; 2024-12-03: 4175.16; 2024-12-04: 4175.16; 2024-12-05: 4175.16; 2024-12-06: 4175.16; 2024-12-07: 4175.16; 2024-12-08: 4175.16; 2024-12-09: 4175.16; 2024-12-10: 4175.16; 2024-12-11: 4175.16; 2024-12-12: 4175.16; 2024-12-13: 4175.16; 2024-12-14: 4175.16; 2024-12-15: 4175.16; 2024-12-16: 4175.16; 2024-12-17: 4175.16; 2024-12-18: 4175.16; 2024-12-19: 4175.16; 2024-12-20: 4175.16; 2024-12-21: 4175.16; 2024-12-22: 4175.16; 2024-12-23: 4175.16; 2024-12-24: 4175.16; 2024-12-25: 4175.16; 2024-12-26: 4175.16; 2024-12-27: 4175.16; 2024-12-28: 4175.16; 2024-12-29: 4175.16; 2024-12-30: 4175.16; 2024-12-31: 4175.16; 2025-01-01: 4175.16; 2025-01-02: 4175.16; 2025-01-03: 4175.16; 2025-01-04: 4175.16; 2025-01-05: 4175.16; 2025-01-06: 4175.16; 2025-01-07: 4175.16; 2025-01-08: 4175.16; 2025-01-09: 4175.16; 2025-01-10: 4175.16; 2025-01-11: 4175.16; 2025-01-12: 4175.16; 2025-01-13: 4175.16; 2025-01-14: 4175.16; 2025-01-15: 4175.16; 2025-01-16: 4175.16; 2025-01-17: 4175.16; 2025-01-18: 4175.16; 2025-01-19: 4175.16; 2025-01-20: 4175.16; 2025-01-21: 4175.16; 2025-01-22: 4175.16; 2025-01-23: 4175.16; 2025-01-24: 4175.16; 2025-01-25: 4175.16; 2025-01-26: 4175.16; 2025-01-27: 4175.16; 2025-01-28: 4175.16; 2025-01-29: 4175.16; 2025-01-30: 4175.16; 2025-01-31: 4175.16; 2025-02-01: 4175.16; 2025-02-02: 4175.16; 2025-02-03: 4175.16; 2025-02-04: 4175.16; 2025-02-05: 4175.16; 2025-02-06: 4175.16; 2025-02-07: 4175.16; 2025-02-08: 4175.16; 2025-02-09: 4175.16; 2025-02-10: 4175.16; 2025-02-11: 4175.16; 2025-02-12: 4175.16; 2025-02-13: 4175.16; 2025-02-14: 4175.16; 2025-02-15: 4175.16; 2025-02-16: 4175.16; 2025-02-17: 4175.16; 2025-02-18: 4175.16; 2025-02-19: 4175.16; 2025-02-20: 4175.16; 2025-02-21: 4175.16; 2025-02-22: 4175.16; 2025-02-23: 4175.16; 2025-02-24: 4175.16; 2025-02-25: 4175.16; 2025-02-26: 4175.16; 2025-02-27: 4175.16; 2025-02-28: 4175.16; 2025-03-01: 4175.16; 2025-03-02: 4175.16; 2025-03-03: 4175.16; 2025-03-04: 4175.16; 2025-03-05: 4175.16; 2025-03-06: 4175.16; 2025-03-07: 4175.16; 2025-03-08: 4175.16; 2025-03-09: 4175.16; 2025-03-10: 4175.16; 2025-03-11: 4175.16; 2025-03-12: 4175.16; 2025-03-13: 4175.16; 2025-03-14: 4175.16; 2025-03-15: 4175.16; 2025-03-16: 4175.16; 2025-03-17: 4175.16; 2025-03-18: 4175.16; 2025-03-19: 4175.16; 2025-03-20: 4175.16; 2025-03-21: 4175.16; 2025-03-22: 4175.16; 2025-03-23: 4175.16; 2025-03-24: 4175.16; 2025-03-25: 4175.16; 2025-03-26: 4175.16; 2025-03-27: 4175.16; 2025-03-28: 4175.16; 2025-03-29: 4175.16; 2025-03-30: 4175.16; 2025-03-31: 4175.16; 2025-04-01: 4175.16; 2025-04-02: 4175.16; 2025-04-03: 4175.16; 2025-04-04: 4175.16; 2025-04-05: 4175.16; 2025-04-06: 4175.16; 2025-04-07: 4175.16; 2025-04-08: 4175.16; 2025-04-09: 4175.16; 2025-04-10: 4175.16; 2025-04-11: 4175.16; 2025-04-12: 4175.16; 2025-04-13: 4175.16; 2025-04-14: 4175.16; 2025-04-15: 4175.16; 2025-04-16: 4175.16; 2025-04-17: 4175.16; 2025-04-18: 4175.16; 2025-04-19: 4175.16; 2025-04-20: 4175.16; 2025-04-21: 4175.16; 2025-04-22: 4175.16; 2025-04-23: 4175.16; 2025-04-24: 4175.16; 2025-04-25: 4175.16; 2025-04-26: 4175.16; 2025-04-27: 4175.16; 2025-04-28: 4175.16; 2025-04-29: 4175.16; 2025-04-30: 4175.16; 2025-05-01: 4175.16; 2025-05-02: 4175.16; 2025-05-03: 4175.16; 2025-05-04: 4175.16; 2025-05-05: 4175.16; 2025-05-06: 4175.16; 2025-05-07: 4175.16; 2025-05-08: 4175.16; 2025-05-09: 4175.16; 2025-05-10: 4175.16; 2025-05-11: 4175.16; 2025-05-12: 4175.16; 2025-05-13: 4175.16; 2025-05-14: 4175.16; 2025-05-15: 4175.16; 2025-05-16: 4175.16; 2025-05-17: 4175.16; 2025-05-18: 4175.16; 2025-05-19: 4175.16; 2025-05-20: 4175.16; 2025-05-21: 4175.16; 2025-05-22: 4175.16; 2025-05-23: 4175.16; 2025-05-24: 4175.16; 2025-05-25: 4175.16; 2025-05-26: 4175.16; 2025-05-27: 4175.16; 2025-05-28: 4175.16; 2025-05-29: 4175.16; 2025-05-30: 4175.16; 2025-05-31: 4175.16; 2025-06-01: 4175.16; 2025-06-02: 4175.16; 2025-06-03: 4175.16; 2025-06-04: 4175.16; 2025-06-05: 4175.16; 2025-06-06: 4175.16; 2025-06-07: 4175.16; 2025-06-08: 4175.16; 2025-06-09: 4175.16; 2025-06-10: 4175.16; 2025-06-11: 4175.16; 2025-06-12: 4175.16; 2025-06-13: 4175.16; 2025-06-14: 4175.16; 2025-06-15: 4175.16; 2025-06-16: 4175.16; 2025-06-17: 4175.16; 2025-06-18: 4175.16; 2025-06-19: 4175.16; 2025-06-20: 4175.16; 2025-06-21: 4175.16; 2025-06-22: 4175.16; 2025-06-23: 4175.16; 2025-06-24: 4175.16; 2025-06-25: 4175.16; 2025-06-26: 4175.16; 2025-06-27: 4175.16; 2025-06-28: 4175.16; 2025-06-29: 4175.16; 2025-06-30: 4175.16; 2025-07-01: 4175.16; 2025-07-02: 4175.16; 2025-07-03: 4175.16; 2025-07-04: 4175.16; 2025-07-05: 4175.16; 2025-07-06: 4175.16; 2025-07-07: 4175.16; 2025-07-08: 4175.16; 2025-07-09: 4175.16; 2025-07-10: 4175.16; 2025-07-11: 4175.16; 2025-07-12: 4175.16; 2025-07-13: 4175.16; 2025-07-14: 4175.16; 2025-07-15: 4175.16; 2025-07-16: 4175.16; 2025-07-17: 4175.16; 2025-07-18: 4175.16; 2025-07-19: 4175.16; 2025-07-20: 4175.16; 2025-07-21: 4175.16; 2025-07-22: 4175.16; 2025-07-23: 4175.16; 2025-07-24: 4175.16; 2025-07-25: 4175.16; 2025-07-26: 4175.16; 2025-07-27: 4175.16; 2025-07-28: 4175.16; 2025-07-29: 4175.16; 2025-07-30: 4175.16; 2025-07-31: 4175.16; 2025-08-01: 4175.16; 2025-08-02: 4175.16; 2025-08-03: 4175.16; 2025-08-04: 4175.16; 2025-08-05: 4175.16; 2025-08-06: 4175.16; 2025-08-07: 4175.16; 2025-08-08: 4175.16; 2025-08-09: 4175.16; 2025-08-10: 4175.16; 2025-08-11: 4175.16; 2025-08-12: 4175.16; 2025-08-13: 4175.16; 2025-08-15: 4175.16
60 | FIREWATER AREA |  | 02-Dec-23 | 22-May-24 | 6424.85 | 6510.55 | [272 empty] | 34.9 | 104.69 | 174.48 | 244.27 | 314.07 | 383.86 | 383.86 | 453.65 | 523.45 | 593.24 | 663.03 | 732.82 | 802.62 | 802.62 | 872.41 | 942.2 | 1011.99 | 1081.79 | 1151.58 | 1221.37 | 1221.37 | 1291.17 | 1360.96 | 1430.75 | 1500.54 | 1570.34 | 1640.13 | 1640.13 | 1715.7 | 1797.06 | 1797.06 | 1878.42 | 1959.78 | 2041.14 | 2041.14 | 2122.5 | 2203.86 | 2285.22 | 2366.58 | 2447.94 | 2529.29 | 2529.29 | 2610.65 | 2692.01 | 2773.37 | 2854.73 | 2936.09 | 3017.45 | 3017.45 | 3098.81 | 3164.06 | 3213.21 | 3262.35 | 3311.5 | 3360.65 | 3360.65 | 3409.79 | 3458.94 | 3508.09 | 3557.24 | 3606.38 | 3655.53 | 3655.53 | 3704.68 | 3751.15 | 3794.96 | 3838.77 | 3882.58 | 3926.39 | 3926.39 | 3970.2 | 4014.01 | 4057.81 | 4101.62 | 4145.43 | 4189.24 | 4189.24 | 4233.05 | 4276.86 | 4320.67 | 4364.48 | 4408.28 | 4452.09 | 4452.09 | 4495.9 | 4539.71 | 4583.52 | 4627.33 | 4671.14 | 4714.94 | 4714.94 | 4758.75 | 4802.56 | 4846.37 | 4890.18 | 4933.99 | 4977.8 | 4977.8 | 5021.61 | 5048.41 | 5077.82 | 5107.23 | 5136.64 | 5166.05 | 5166.05 | 5195.46 | 5224.88 | 5254.29 | 5283.7 | 5313.11 | 5342.52 | 5342.52 | 5371.93 | 5401.34 | 5430.75 | 5460.16 | 5489.57 | 5518.98 | 5518.98 | 5548.39 | 5577.8 | 5607.21 | 5636.62 | 5666.04 | 5695.45 | 5695.45 | 5724.86 | 5756.36 | 5788.28 | 5820.21 | 5820.21 | 5820.21 | 5820.21 | 5873.41 | 5922.55 | 5955.4 | 5988.24 | 6021.09 | 6053.94 | 6053.94 | 6086.79 | 6119.64 | 6152.49 | 6185.34 | 6218.19 | 6251.04 | 6251.04 | 6282.03 | 6312.24 | 6342.44 | 6372.05 | 6372.05 | 6399.27 | 6399.27 | 6426.5 | 6453.72 | 6464.32 | 6467.8 | 6471.27 | 6474.75 | 6474.75 | 6478.23 | 6481.7 | 6485.18 | 6488.65 | 6492.13 | 6495.6 | 6495.6 | 6499.08 | 6502.56 | 6506.03 | 6509.51 | 6510.55 | 6510.55 | 6510.55 | 6510.55 | 6510.55 | 6510.55 | 6510.55 | 6510.55 | 6510.55 | 6510.55 | 6510.55 | 6510.55 | 6510.55 | 6510.55 | 6510.55 | 6510.55 | 6510.55 | 6510.55 | 6510.55 | 6510.55 | 6510.55 | 6510.55 | 6510.55 | 6510.55 | 6510.55 | 6510.55 | 6510.55 | 6510.55 | 6510.55 | 6510.55 | 6510.55 | 6510.55 | 6510.55 | 6510.55 | 6510.55 | 6510.55 | 6510.55 | 6510.55 | 6510.55 | 6510.55 | 6510.55 | 6510.55 | 6510.55 | 6510.55 | 6510.55 | 6510.55 | 6510.55 | 6510.55 | 6510.55 | 6510.55 | 6510.55 | 6510.55 | 6510.55 | 6510.55 | 6510.55 | 6510.55 | 6510.55 | 6510.55 | 6510.55 | 6510.55 | 6510.55 | 6510.55 | 6510.55 | 6510.55 | 6510.55 | 6510.55 | 6510.55 | 6510.55 | 6510.55 | 6510.55 | 6510.55 | 6510.55 | 6510.55 | 6510.55 | 6510.55 | 6510.55 | 6510.55 | 6510.55 | 6510.55 | 6510.55 | 6510.55 | 6510.55 | 6510.55 | 6510.55 | 6510.55 | 6510.55 | 6510.55 | 6510.55 | 6510.55 | 6510.55 | 6510.55 | 6510.55 | 6510.55 | 6510.55 | 6510.55 | 6510.55 | 6510.55 | 6510.55 | 6510.55 | 6510.55 | 6510.55 | 6510.55 | 6510.55 | 6510.55 | 6510.55 | 6510.55 | 6510.55 | 6510.55 | 6510.55 | 6510.55 | 6510.55 | 6510.55 | 6510.55 | 6510.55 | 6510.55 | 6510.55 | 6510.55 | 6510.55 | 6510.55 | 6510.55 | 6510.55 | 6510.55 | 6510.55 | 6510.55 | 6510.55 | 6510.55 | 6510.55 | 6510.55 | 6510.55 | 6510.55 | 6510.55 | 6510.55 | 6510.55 | 6510.55 | 6510.55 | 6510.55 | 6510.55 | 6510.55 | 6510.55 | 6510.55 | 6510.55 | 6510.55 | 6510.55 | 6510.55 | 6510.55 | 6510.55 | 6510.55 | 6510.55 | 6510.55 | 6510.55 | 6510.55 | 6510.55 | 6510.55 | 6510.55 | 6510.55 | 6510.55 | 6510.55 | 6510.55 | 6510.55 | 6510.55 | 6510.55 | 6510.55 | 6510.55 | 6510.55 | 6510.55 | 6510.55 | 6510.55 | 6510.55 | 6510.55 | 6510.55 | 6510.55 | 6510.55 | 6510.55 | 6510.55 | 6510.55 | 6510.55 | 6510.55 | 6510.55 | 6510.55 | 6510.55 | 6510.55 | 6510.55 | 6510.55 | 6510.55 | 6510.55 | 6510.55 | 6510.55 | 6510.55 | 6510.55 | 6510.55 | 6510.55 | 6510.55 | 6510.55 | 6510.55 | 6510.55 | 6510.55 | 6510.55 | 6510.55 | 6510.55 | 6510.55 | 6510.55 | 6510.55 | 6510.55 | 6510.55 | 6510.55 | 6510.55 | 6510.55 | 6510.55 | 6510.55 | 6510.55 | 6510.55 | 6510.55 | 6510.55 | 6510.55 | 6510.55 | 6510.55 | 6510.55 | 6510.55 | 6510.55 | 6510.55 | 6510.55 | 6510.55 | 6510.55 | 6510.55 | 6510.55 | 6510.55 | 6510.55 | 6510.55 | 6510.55 | 6510.55 | 6510.55 | 6510.55 | 6510.55 | 6510.55 | 6510.55 | 6510.55 | 6510.55 | 6510.55 | 6510.55 | 6510.55 | 6510.55 | 6510.55 | 6510.55 | 6510.55 | 6510.55 | 6510.55 | 6510.55 | 6510.55 | 6510.55 | 6510.55 | 6510.55 | 6510.55 | 6510.55 | 6510.55 | 6510.55 | 6510.55 | 6510.55 | 6510.55 | 6510.55 | 6510.55 | 6510.55 | 6510.55 | 6510.55 | 6510.55 | 6510.55 | 6510.55 | 6510.55 | 6510.55 | 6510.55 | 6510.55 | 6510.55 | 6510.55 | 6510.55 | 6510.55 | 6510.55 | 6510.55 | 6510.55 | 6510.55 | 6510.55 | 6510.55 | 6510.55 | 6510.55 | 6510.55 | 6510.55 | 6510.55 | 6510.55 | 6510.55 | 6510.55 | 6510.55 | 6510.55 | 6510.55 | 6510.55 | 6510.55 | 6510.55 | 6510.55 | 6510.55 | 6510.55 | 6510.55 | 6510.55 | 6510.55 | 6510.55 | 6510.55 | 6510.55 | 6510.55 | 6510.55 | 6510.55 | 6510.55 | 6510.55 | 6510.55 | 6510.55 | 6510.55 | 6510.55 | 6510.55 | 6510.55 | 6510.55 | 6510.55 | 6510.55 | 6510.55 | 6510.55 | 6510.55 | 6510.55 | 6510.55 | 6510.55 | 6510.55 | 6510.55 | 6510.55 | 6510.55 | 6510.55 | 6510.55 | 6510.55 | 6510.55 | 6510.55 | 6510.55 | 6510.55 | 6510.55 | 6510.55 | 6510.55 | 6510.55 | 6510.55 | 6510.55 | 6510.55 | 6510.55 | 6510.55 | 6510.55 | 6510.55 | 6510.55 | 6510.55 | 6510.55 | 6510.55 | 6510.55 | 6510.55 | 6510.55 | 6510.55 | 6510.55 | 6510.55 | 6510.55 | 6510.55 | 6510.55 | 6510.55 | 6510.55 | 6510.55 | 6510.55 | 6510.55 | 6510.55 | 6510.55 | 6510.55 | 6510.55 | 6510.55 | 6510.55 | 6510.55 | 6510.55 | 6510.55 | 6510.55 | 6510.55 | 6510.55 | 6510.55 | 6510.55 | 6510.55 | 6510.55 | 6510.55 | 6510.55 | 6510.55 | 6510.55 | 6510.55 | 6510.55 | 6510.55 | 6510.55 | 6510.55 | 6510.55 | 6510.55 | 6510.55 | 6510.55 | 6510.55 | 6510.55 | 6510.55 | 6510.55 | 6510.55 | 6510.55 | 6510.55 | 6510.55 | 6510.55 | 6510.55 | 6510.55 | 6510.55 | 6510.55 | 6510.55 | 6510.55 | 6510.55 | 6510.55 | 6510.55 | 6510.55 | 6510.55 | 6510.55 | 6510.55 | 6510.55 | 6510.55 | 6510.55 | 6510.55 | 6510.55 | 6510.55 | 6510.55 | 6510.55 | 6510.55 | 6510.55 | 6510.55 | 6510.55 | 6510.55 | 6510.55 | 6510.55 | 6510.55 | 6510.55 | 6510.55 | 6510.55 | 6510.55 | 6510.55 | 6510.55 | 6510.55 | 6510.55 | 6510.55 | 6510.55 | 6510.55 | 6510.55 | 6510.55 | 6510.55 | 6510.55 | 6510.55 | 6510.55 | 6510.55 | 6510.55 | 6510.55
61 | Diesel Storage and Distribution |  | 30-Dec-23 | 22-May-24 | 802.73 | 813.44 | [300 empty] | 5.78 | 17.35 | 17.35 | 28.92 | 40.48 | 52.05 | 52.05 | 63.61 | 75.18 | 86.75 | 98.31 | 109.88 | 121.45 | 121.45 | 133.01 | 144.58 | 156.14 | 167.71 | 179.28 | 190.84 | 190.84 | 202.41 | 213.98 | 225.54 | 237.11 | 248.67 | 260.24 | 260.24 | 271.81 | 283.37 | 294.94 | 306.51 | 318.07 | 329.64 | 329.64 | 341.2 | 350.1 | 356.33 | 362.56 | 368.79 | 375.01 | 375.01 | 381.24 | 387.47 | 393.7 | 399.93 | 406.15 | 412.38 | 412.38 | 418.61 | 424.84 | 431.07 | 437.29 | 443.52 | 449.75 | 449.75 | 455.98 | 462.21 | 468.43 | 474.66 | 480.89 | 487.12 | 487.12 | 493.35 | 499.57 | 505.8 | 512.03 | 518.26 | 524.48 | 524.48 | 530.71 | 534.32 | 537.27 | 540.21 | 543.16 | 546.11 | 546.11 | 549.06 | 552.01 | 554.95 | 557.9 | 560.85 | 563.8 | 563.8 | 566.75 | 569.69 | 572.64 | 575.59 | 578.54 | 581.49 | 581.49 | 584.43 | 587.38 | 590.33 | 593.28 | 596.22 | 599.17 | 599.17 | 602.12 | 607.16 | 612.62 | 618.08 | 618.08 | 618.08 | 618.08 | 627.18 | 636.28 | 645.38 | 654.48 | 663.59 | 672.69 | 672.69 | 681.79 | 690.89 | 699.99 | 709.09 | 718.19 | 727.29 | 727.29 | 734.54 | 740.99 | 747.45 | 753.31 | 753.31 | 756.78 | 756.78 | 760.26 | 763.73 | 767.21 | 770.69 | 774.16 | 777.64 | 777.64 | 781.11 | 784.59 | 788.06 | 791.54 | 795.02 | 798.49 | 798.49 | 801.97 | 805.44 | 808.92 | 812.39 | 813.44 | 813.44 | 813.44 | 813.44 | 813.44 | 813.44 | 813.44 | 813.44 | 813.44 | 813.44 | 813.44 | 813.44 | 813.44 | 813.44 | 813.44 | 813.44 | 813.44 | 813.44 | 813.44 | 813.44 | 813.44 | 813.44 | 813.44 | 813.44 | 813.44 | 813.44 | 813.44 | 813.44 | 813.44 | 813.44 | 813.44 | 813.44 | 813.44 | 813.44 | 813.44 | 813.44 | 813.44 | 813.44 | 813.44 | 813.44 | 813.44 | 813.44 | 813.44 | 813.44 | 813.44 | 813.44 | 813.44 | 813.44 | 813.44 | 813.44 | 813.44 | 813.44 | 813.44 | 813.44 | 813.44 | 813.44 | 813.44 | 813.44 | 813.44 | 813.44 | 813.44 | 813.44 | 813.44 | 813.44 | 813.44 | 813.44 | 813.44 | 813.44 | 813.44 | 813.44 | 813.44 | 813.44 | 813.44 | 813.44 | 813.44 | 813.44 | 813.44 | 813.44 | 813.44 | 813.44 | 813.44 | 813.44 | 813.44 | 813.44 | 813.44 | 813.44 | 813.44 | 813.44 | 813.44 | 813.44 | 813.44 | 813.44 | 813.44 | 813.44 | 813.44 | 813.44 | 813.44 | 813.44 | 813.44 | 813.44 | 813.44 | 813.44 | 813.44 | 813.44 | 813.44 | 813.44 | 813.44 | 813.44 | 813.44 | 813.44 | 813.44 | 813.44 | 813.44 | 813.44 | 813.44 | 813.44 | 813.44 | 813.44 | 813.44 | 813.44 | 813.44 | 813.44 | 813.44 | 813.44 | 813.44 | 813.44 | 813.44 | 813.44 | 813.44 | 813.44 | 813.44 | 813.44 | 813.44 | 813.44 | 813.44 | 813.44 | 813.44 | 813.44 | 813.44 | 813.44 | 813.44 | 813.44 | 813.44 | 813.44 | 813.44 | 813.44 | 813.44 | 813.44 | 813.44 | 813.44 | 813.44 | 813.44 | 813.44 | 813.44 | 813.44 | 813.44 | 813.44 | 813.44 | 813.44 | 813.44 | 813.44 | 813.44 | 813.44 | 813.44 | 813.44 | 813.44 | 813.44 | 813.44 | 813.44 | 813.44 | 813.44 | 813.44 | 813.44 | 813.44 | 813.44 | 813.44 | 813.44 | 813.44 | 813.44 | 813.44 | 813.44 | 813.44 | 813.44 | 813.44 | 813.44 | 813.44 | 813.44 | 813.44 | 813.44 | 813.44 | 813.44 | 813.44 | 813.44 | 813.44 | 813.44 | 813.44 | 813.44 | 813.44 | 813.44 | 813.44 | 813.44 | 813.44 | 813.44 | 813.44 | 813.44 | 813.44 | 813.44 | 813.44 | 813.44 | 813.44 | 813.44 | 813.44 | 813.44 | 813.44 | 813.44 | 813.44 | 813.44 | 813.44 | 813.44 | 813.44 | 813.44 | 813.44 | 813.44 | 813.44 | 813.44 | 813.44 | 813.44 | 813.44 | 813.44 | 813.44 | 813.44 | 813.44 | 813.44 | 813.44 | 813.44 | 813.44 | 813.44 | 813.44 | 813.44 | 813.44 | 813.44 | 813.44 | 813.44 | 813.44 | 813.44 | 813.44 | 813.44 | 813.44 | 813.44 | 813.44 | 813.44 | 813.44 | 813.44 | 813.44 | 813.44 | 813.44 | 813.44 | 813.44 | 813.44 | 813.44 | 813.44 | 813.44 | 813.44 | 813.44 | 813.44 | 813.44 | 813.44 | 813.44 | 813.44 | 813.44 | 813.44 | 813.44 | 813.44 | 813.44 | 813.44 | 813.44 | 813.44 | 813.44 | 813.44 | 813.44 | 813.44 | 813.44 | 813.44 | 813.44 | 813.44 | 813.44 | 813.44 | 813.44 | 813.44 | 813.44 | 813.44 | 813.44 | 813.44 | 813.44 | 813.44 | 813.44 | 813.44 | 813.44 | 813.44 | 813.44 | 813.44 | 813.44 | 813.44 | 813.44 | 813.44 | 813.44 | 813.44 | 813.44 | 813.44 | 813.44 | 813.44 | 813.44 | 813.44 | 813.44 | 813.44 | 813.44 | 813.44 | 813.44 | 813.44 | 813.44 | 813.44 | 813.44 | 813.44 | 813.44 | 813.44 | 813.44 | 813.44 | 813.44 | 813.44 | 813.44 | 813.44 | 813.44 | 813.44 | 813.44 | 813.44 | 813.44 | 813.44 | 813.44 | 813.44 | 813.44 | 813.44 | 813.44 | 813.44 | 813.44 | 813.44 | 813.44 | 813.44 | 813.44 | 813.44 | 813.44 | 813.44 | 813.44 | 813.44 | 813.44 | 813.44 | 813.44 | 813.44 | 813.44 | 813.44 | 813.44 | 813.44 | 813.44 | 813.44 | 813.44 | 813.44 | 813.44 | 813.44 | 813.44 | 813.44 | 813.44 | 813.44 | 813.44 | 813.44 | 813.44 | 813.44 | 813.44 | 813.44 | 813.44 | 813.44 | 813.44 | 813.44 | 813.44 | 813.44 | 813.44 | 813.44 | 813.44 | 813.44 | 813.44 | 813.44 | 813.44 | 813.44 | 813.44 | 813.44 | 813.44 | 813.44 | 813.44 | 813.44 | 813.44 | 813.44 | 813.44 | 813.44 | 813.44 | 813.44 | 813.44 | 813.44 | 813.44 | 813.44 | 813.44 | 813.44 | 813.44 | 813.44 | 813.44 | 813.44 | 813.44 | 813.44 | 813.44 | 813.44 | 813.44 | 813.44 | 813.44 | 813.44 | 813.44 | 813.44 | 813.44 | 813.44 | 813.44 | 813.44 | 813.44 | 813.44 | 813.44 | 813.44 | 813.44 | 813.44 | 813.44 | 813.44 | 813.44 | 813.44 | 813.44 | 813.44 | 813.44 | 813.44 | 813.44 | 813.44 | 813.44 | 813.44 | 813.44 | 813.44 | 813.44 | 813.44 | 813.44
62 | CTCV080200 | Foundation For Diesel Tank with Dyke Wall (RA-62-401) | 30-Dec-23 | 2024-03-10 | 526.8 | 533.83 | 14.19 | RCC | [298 empty] | 5.78 | 17.35 | 17.35 | 28.92 | 40.48 | 52.05 | 52.05 | 63.61 | 75.18 | 86.75 | 98.31 | 109.88 | 121.45 | 121.45 | 133.01 | 144.58 | 156.14 | 167.71 | 179.28 | 190.84 | 190.84 | 202.41 | 213.98 | 225.54 | 237.11 | 248.67 | 260.24 | 260.24 | 271.81 | 283.37 | 294.94 | 306.51 | 318.07 | 329.64 | 329.64 | 341.2 | 350.1 | 356.33 | 362.56 | 368.79 | 375.01 | 375.01 | 381.24 | 387.47 | 393.7 | 399.93 | 406.15 | 412.38 | 412.38 | 418.61 | 424.84 | 431.07 | 437.29 | 443.52 | 449.75 | 449.75 | 455.98 | 462.21 | 468.43 | 474.66 | 480.89 | 487.12 | 487.12 | 493.35 | 499.57 | 505.8 | 512.03 | 518.26 | 524.48 | 524.48 | 530.71 | 533.83 | 533.83 | 533.83 | 533.83 | 533.83 | 533.83 | 533.83 | 533.83 | 533.83 | 533.83 | 533.83 | 533.83 | 533.83 | 533.83 | 533.83 | 533.83 | 533.83 | 533.83 | 533.83 | 533.83 | 533.83 | 533.83 | 533.83 | 533.83 | 533.83 | 533.83 | 533.83 | 533.83 | 533.83 | 533.83 | 533.83 | 533.83 | 533.83 | 533.83 | 533.83 | 533.83 | 533.83 | 533.83 | 533.83 | 533.83 | 533.83 | 533.83 | 533.83 | 533.83 | 533.83 | 533.83 | 533.83 | 533.83 | 533.83 | 533.83 | 533.83 | 533.83 | 533.83 | 533.83 | 533.83 | 533.83 | 533.83 | 533.83 | 533.83 | 533.83 | 533.83 | 533.83 | 533.83 | 533.83 | 533.83 | 533.83 | 533.83 | 533.83 | 533.83 | 533.83 | 533.83 | 533.83 | 533.83 | 533.83 | 533.83 | 533.83 | 533.83 | 533.83 | 533.83 | 533.83 | 533.83 | 533.83 | 533.83 | 533.83 | 533.83 | 533.83 | 533.83 | 533.83 | 533.83 | 533.83 | 533.83 | 533.83 | 533.83 | 533.83 | 533.83 | 533.83 | 533.83 | 533.83 | 533.83 | 533.83 | 533.83 | 533.83 | 533.83 | 533.83 | 533.83 | 533.83 | 533.83 | 533.83 | 533.83 | 533.83 | 533.83 | 533.83 | 533.83 | 533.83 | 533.83 | 533.83 | 533.83 | 533.83 | 533.83 | 533.83 | 533.83 | 533.83 | 533.83 | 533.83 | 533.83 | 533.83 | 533.83 | 533.83 | 533.83 | 533.83 | 533.83 | 533.83 | 533.83 | 533.83 | 533.83 | 533.83 | 533.83 | 533.83 | 533.83 | 533.83 | 533.83 | 533.83 | 533.83 | 533.83 | 533.83 | 533.83 | 533.83 | 533.83 | 533.83 | 533.83 | 533.83 | 533.83 | 533.83 | 533.83 | 533.83 | 533.83 | 533.83 | 533.83 | 533.83 | 533.83 | 533.83 | 533.83 | 533.83 | 533.83 | 533.83 | 533.83 | 533.83 | 533.83 | 533.83 | 533.83 | 533.83 | 533.83 | 533.83 | 533.83 | 533.83 | 533.83 | 533.83 | 533.83 | 533.83 | 533.83 | 533.83 | 533.83 | 533.83 | 533.83 | 533.83 | 533.83 | 533.83 | 533.83 | 533.83 | 533.83 | 533.83 | 533.83 | 533.83 | 533.83 | 533.83 | 533.83 | 533.83 | 533.83 | 533.83 | 533.83 | 533.83 | 533.83 | 533.83 | 533.83 | 533.83 | 533.83 | 533.83 | 533.83 | 533.83 | 533.83 | 533.83 | 533.83 | 533.83 | 533.83 | 533.83 | 533.83 | 533.83 | 533.83 | 533.83 | 533.83 | 533.83 | 533.83 | 533.83 | 533.83 | 533.83 | 533.83 | 533.83 | 533.83 | 533.83 | 533.83 | 533.83 | 533.83 | 533.83 | 533.83 | 533.83 | 533.83 | 533.83 | 533.83 | 533.83 | 533.83 | 533.83 | 533.83 | 533.83 | 533.83 | 533.83 | 533.83 | 533.83 | 533.83 | 533.83 | 533.83 | 533.83 | 533.83 | 533.83 | 533.83 | 533.83 | 533.83 | 533.83 | 533.83 | 533.83 | 533.83 | 533.83 | 533.83 | 533.83 | 533.83 | 533.83 | 533.83 | 533.83 | 533.83 | 533.83 | 533.83 | 533.83 | 533.83 | 533.83 | 533.83 | 533.83 | 533.83 | 533.83 | 533.83 | 533.83 | 533.83 | 533.83 | 533.83 | 533.83 | 533.83 | 533.83 | 533.83 | 533.83 | 533.83 | 533.83 | 533.83 | 533.83 | 533.83 | 533.83 | 533.83 | 533.83 | 533.83 | 533.83 | 533.83 | 533.83 | 533.83 | 533.83 | 533.83 | 533.83 | 533.83 | 533.83 | 533.83 | 533.83 | 533.83 | 533.83 | 533.83 | 533.83 | 533.83 | 533.83 | 533.83 | 533.83 | 533.83 | 533.83 | 533.83 | 533.83 | 533.83 | 533.83 | 533.83 | 533.83 | 533.83 | 533.83 | 533.83 | 533.83 | 533.83 | 533.83 | 533.83 | 533.83 | 533.83 | 533.83 | 533.83 | 533.83 | 533.83 | 533.83 | 533.83 | 533.83 | 533.83 | 533.83 | 533.83 | 533.83 | 533.83 | 533.83 | 533.83 | 533.83 | 533.83 | 533.83 | 533.83 | 533.83 | 533.83 | 533.83 | 533.83 | 533.83 | 533.83 | 533.83 | 533.83 | 533.83 | 533.83 | 533.83 | 533.83 | 533.83 | 533.83 | 533.83 | 533.83 | 533.83 | 533.83 | 533.83 | 533.83 | 533.83 | 533.83 | 533.83 | 533.83 | 533.83 | 533.83 | 533.83 | 533.83 | 533.83 | 533.83 | 533.83 | 533.83 | 533.83 | 533.83 | 533.83 | 533.83 | 533.83 | 533.83 | 533.83 | 533.83 | 533.83 | 533.83 | 533.83 | 533.83 | 533.83 | 533.83 | 533.83 | 533.83 | 533.83 | 533.83 | 533.83 | 533.83 | 533.83 | 533.83 | 533.83 | 533.83 | 533.83 | 533.83 | 533.83 | 533.83 | 533.83 | 533.83 | 533.83 | 533.83 | 533.83 | 533.83 | 533.83 | 533.83 | 533.83 | 533.83 | 533.83 | 533.83 | 533.83 | 533.83 | 533.83 | 533.83 | 533.83 | 533.83 | 533.83 | 533.83 | 533.83 | 533.83 | 533.83 | 533.83 | 533.83 | 533.83 | 533.83 | 533.83 | 533.83 | 533.83 | 533.83 | 533.83 | 533.83 | 533.83 | 533.83 | 533.83 | 533.83 | 533.83 | 533.83 | 533.83 | 533.83 | 533.83 | 533.83 | 533.83 | 533.83 | 533.83 | 533.83 | 533.83 | 533.83 | 533.83 | 533.83 | 533.83 | 533.83 | 533.83 | 533.83 | 533.83 | 533.83 | 533.83 | 533.83 | 533.83 | 533.83 | 533.83 | 533.83 | 533.83 | 533.83 | 533.83 | 533.83 | 533.83 | 533.83 | 533.83 | 533.83 | 533.83 | 533.83 | 533.83 | 533.83 | 533.83 | 533.83 | 533.83 | 533.83 | 533.83 | 533.83 | 533.83 | 533.83 | 533.83 | 533.83 | 533.83 | 533.83 | 533.83 | 533.83 | 533.83 | 533.83 | 533.83 | 533.83 | 533.83 | 533.83 | 533.83 | 533.83 | 533.83 | 533.83 | 533.83 | 533.83 | 533.83 | 533.83 | 533.83 | 533.83 | 533.83 | 533.83 | 533.83 | 533.83 | 533.83 | 533.83 | 533.83 | 533.83
63 | CTCV080210 | Foundation For Diesel Filter Coalescer Package (UO-62-401) | 2024-03-10 | 27-Apr-24 | 104.43 | 105.82 | 2.81 | RCC | 2024-03-10: 0.49; 2024-03-11: 3.44; 2024-03-12: 6.39; 2024-03-13: 9.34; 2024-03-14: 12.28; 2024-03-15: 12.28; 2024-03-16: 15.23; 2024-03-17: 18.18; 2024-03-18: 21.13; 2024-03-19: 24.07; 2024-03-20: 27.02; 2024-03-21: 29.97; 2024-03-22: 29.97; 2024-03-23: 32.92; 2024-03-24: 35.87; 2024-03-25: 38.81; 2024-03-26: 41.76; 2024-03-27: 44.71; 2024-03-28: 47.66; 2024-03-29: 47.66; 2024-03-30: 50.61; 2024-03-31: 53.55; 2024-04-01: 56.5; 2024-04-02: 59.45; 2024-04-03: 62.4; 2024-04-04: 65.35; 2024-04-05: 65.35; 2024-04-06: 68.29; 2024-04-07: 70.11; 2024-04-08: 71.7; 2024-04-09: 73.28; 2024-04-10: 73.28; 2024-04-11: 73.28; 2024-04-12: 73.28; 2024-04-13: 75.93; 2024-04-14: 78.57; 2024-04-15: 81.22; 2024-04-16: 83.86; 2024-04-17: 86.51; 2024-04-18: 89.16; 2024-04-19: 89.16; 2024-04-20: 91.8; 2024-04-21: 94.45; 2024-04-22: 97.09; 2024-04-23: 99.74; 2024-04-24: 102.38; 2024-04-25: 105.03; 2024-04-26: 105.03; 2024-04-27: 105.82; 2024-04-28: 105.82; 2024-04-29: 105.82; 2024-04-30: 105.82; 2024-05-01: 105.82; 2024-05-02: 105.82; 2024-05-03: 105.82; 2024-05-04: 105.82; 2024-05-05: 105.82; 2024-05-06: 105.82; 2024-05-07: 105.82; 2024-05-08: 105.82; 2024-05-09: 105.82; 2024-05-10: 105.82; 2024-05-11: 105.82; 2024-05-12: 105.82; 2024-05-13: 105.82; 2024-05-14: 105.82; 2024-05-15: 105.82; 2024-05-16: 105.82; 2024-05-17: 105.82; 2024-05-18: 105.82; 2024-05-19: 105.82; 2024-05-20: 105.82; 2024-05-21: 105.82; 2024-05-22: 105.82; 2024-05-23: 105.82; 2024-05-24: 105.82; 2024-05-25: 105.82; 2024-05-26: 105.82; 2024-05-27: 105.82; 2024-05-28: 105.82; 2024-05-29: 105.82; 2024-05-30: 105.82; 2024-05-31: 105.82; 2024-06-01: 105.82; 2024-06-02: 105.82; 2024-06-03: 105.82; 2024-06-04: 105.82; 2024-06-05: 105.82; 2024-06-06: 105.82; 2024-06-07: 105.82; 2024-06-08: 105.82; 2024-06-09: 105.82; 2024-06-10: 105.82; 2024-06-11: 105.82; 2024-06-12: 105.82; 2024-06-13: 105.82; 2024-06-14: 105.82; 2024-06-15: 105.82; 2024-06-16: 105.82; 2024-06-17: 105.82; 2024-06-18: 105.82; 2024-06-19: 105.82; 2024-06-20: 105.82; 2024-06-21: 105.82; 2024-06-22: 105.82; 2024-06-23: 105.82; 2024-06-24: 105.82; 2024-06-25: 105.82; 2024-06-26: 105.82; 2024-06-27: 105.82; 2024-06-28: 105.82; 2024-06-29: 105.82; 2024-06-30: 105.82; 2024-07-01: 105.82; 2024-07-02: 105.82; 2024-07-03: 105.82; 2024-07-04: 105.82; 2024-07-05: 105.82; 2024-07-06: 105.82; 2024-07-07: 105.82; 2024-07-08: 105.82; 2024-07-09: 105.82; 2024-07-10: 105.82; 2024-07-11: 105.82; 2024-07-12: 105.82; 2024-07-13: 105.82; 2024-07-14: 105.82; 2024-07-15: 105.82; 2024-07-16: 105.82; 2024-07-17: 105.82; 2024-07-18: 105.82; 2024-07-19: 105.82; 2024-07-20: 105.82; 2024-07-21: 105.82; 2024-07-22: 105.82; 2024-07-23: 105.82; 2024-07-24: 105.82; 2024-07-25: 105.82; 2024-07-26: 105.82; 2024-07-27: 105.82; 2024-07-28: 105.82; 2024-07-29: 105.82; 2024-07-30: 105.82; 2024-07-31: 105.82; 2024-08-01: 105.82; 2024-08-02: 105.82; 2024-08-03: 105.82; 2024-08-04: 105.82; 2024-08-05: 105.82; 2024-08-06: 105.82; 2024-08-07: 105.82; 2024-08-08: 105.82; 2024-08-09: 105.82; 2024-08-10: 105.82; 2024-08-11: 105.82; 2024-08-12: 105.82; 2024-08-13: 105.82; 2024-08-14: 105.82; 2024-08-15: 105.82; 2024-08-16: 105.82; 2024-08-17: 105.82; 2024-08-18: 105.82; 2024-08-19: 105.82; 2024-08-20: 105.82; 2024-08-21: 105.82; 2024-08-22: 105.82; 2024-08-23: 105.82; 2024-08-24: 105.82; 2024-08-25: 105.82; 2024-08-26: 105.82; 2024-08-27: 105.82; 2024-08-28: 105.82; 2024-08-29: 105.82; 2024-08-30: 105.82; 2024-08-31: 105.82; 2024-09-01: 105.82; 2024-09-02: 105.82; 2024-09-03: 105.82; 2024-09-04: 105.82; 2024-09-05: 105.82; 2024-09-06: 105.82; 2024-09-07: 105.82; 2024-09-08: 105.82; 2024-09-09: 105.82; 2024-09-10: 105.82; 2024-09-11: 105.82; 2024-09-12: 105.82; 2024-09-13: 105.82; 2024-09-14: 105.82; 2024-09-15: 105.82; 2024-09-16: 105.82; 2024-09-17: 105.82; 2024-09-18: 105.82; 2024-09-19: 105.82; 2024-09-20: 105.82; 2024-09-21: 105.82; 2024-09-22: 105.82; 2024-09-23: 105.82; 2024-09-24: 105.82; 2024-09-25: 105.82; 2024-09-26: 105.82; 2024-09-27: 105.82; 2024-09-28: 105.82; 2024-09-29: 105.82; 2024-09-30: 105.82; 2024-10-01: 105.82; 2024-10-02: 105.82; 2024-10-03: 105.82; 2024-10-04: 105.82; 2024-10-05: 105.82; 2024-10-06: 105.82; 2024-10-07: 105.82; 2024-10-08: 105.82; 2024-10-09: 105.82; 2024-10-10: 105.82; 2024-10-11: 105.82; 2024-10-12: 105.82; 2024-10-13: 105.82; 2024-10-14: 105.82; 2024-10-15: 105.82; 2024-10-16: 105.82; 2024-10-17: 105.82; 2024-10-18: 105.82; 2024-10-19: 105.82; 2024-10-20: 105.82; 2024-10-21: 105.82; 2024-10-22: 105.82; 2024-10-23: 105.82; 2024-10-24: 105.82; 2024-10-25: 105.82; 2024-10-26: 105.82; 2024-10-27: 105.82; 2024-10-28: 105.82; 2024-10-29: 105.82; 2024-10-30: 105.82; 2024-10-31: 105.82; 2024-11-01: 105.82; 2024-11-02: 105.82; 2024-11-03: 105.82; 2024-11-04: 105.82; 2024-11-05: 105.82; 2024-11-06: 105.82; 2024-11-07: 105.82; 2024-11-08: 105.82; 2024-11-09: 105.82; 2024-11-10: 105.82; 2024-11-11: 105.82; 2024-11-12: 105.82; 2024-11-13: 105.82; 2024-11-14: 105.82; 2024-11-15: 105.82; 2024-11-16: 105.82; 2024-11-17: 105.82; 2024-11-18: 105.82; 2024-11-19: 105.82; 2024-11-20: 105.82; 2024-11-21: 105.82; 2024-11-22: 105.82; 2024-11-23: 105.82; 2024-11-24: 105.82; 2024-11-25: 105.82; 2024-11-26: 105.82; 2024-11-27: 105.82; 2024-11-28: 105.82; 2024-11-29: 105.82; 2024-11-30: 105.82; 2024-12-01: 105.82; 2024-12-02: 105.82; 2024-12-03: 105.82; 2024-12-04: 105.82; 2024-12-05: 105.82; 2024-12-06: 105.82; 2024-12-07: 105.82; 2024-12-08: 105.82; 2024-12-09: 105.82; 2024-12-10: 105.82; 2024-12-11: 105.82; 2024-12-12: 105.82; 2024-12-13: 105.82; 2024-12-14: 105.82; 2024-12-15: 105.82; 2024-12-16: 105.82; 2024-12-17: 105.82; 2024-12-18: 105.82; 2024-12-19: 105.82; 2024-12-20: 105.82; 2024-12-21: 105.82; 2024-12-22: 105.82; 2024-12-23: 105.82; 2024-12-24: 105.82; 2024-12-25: 105.82; 2024-12-26: 105.82; 2024-12-27: 105.82; 2024-12-28: 105.82; 2024-12-29: 105.82; 2024-12-30: 105.82; 2024-12-31: 105.82; 2025-01-01: 105.82; 2025-01-02: 105.82; 2025-01-03: 105.82; 2025-01-04: 105.82; 2025-01-05: 105.82; 2025-01-06: 105.82; 2025-01-07: 105.82; 2025-01-08: 105.82; 2025-01-09: 105.82; 2025-01-10: 105.82; 2025-01-11: 105.82; 2025-01-12: 105.82; 2025-01-13: 105.82; 2025-01-14: 105.82; 2025-01-15: 105.82; 2025-01-16: 105.82; 2025-01-17: 105.82; 2025-01-18: 105.82; 2025-01-19: 105.82; 2025-01-20: 105.82; 2025-01-21: 105.82; 2025-01-22: 105.82; 2025-01-23: 105.82; 2025-01-24: 105.82; 2025-01-25: 105.82; 2025-01-26: 105.82; 2025-01-27: 105.82; 2025-01-28: 105.82; 2025-01-29: 105.82; 2025-01-30: 105.82; 2025-01-31: 105.82; 2025-02-01: 105.82; 2025-02-02: 105.82; 2025-02-03: 105.82; 2025-02-04: 105.82; 2025-02-05: 105.82; 2025-02-06: 105.82; 2025-02-07: 105.82; 2025-02-08: 105.82; 2025-02-09: 105.82; 2025-02-10: 105.82; 2025-02-11: 105.82; 2025-02-12: 105.82; 2025-02-13: 105.82; 2025-02-14: 105.82; 2025-02-15: 105.82; 2025-02-16: 105.82; 2025-02-17: 105.82; 2025-02-18: 105.82; 2025-02-19: 105.82; 2025-02-20: 105.82; 2025-02-21: 105.82; 2025-02-22: 105.82; 2025-02-23: 105.82; 2025-02-24: 105.82; 2025-02-25: 105.82; 2025-02-26: 105.82; 2025-02-27: 105.82; 2025-02-28: 105.82; 2025-03-01: 105.82; 2025-03-02: 105.82; 2025-03-03: 105.82; 2025-03-04: 105.82; 2025-03-05: 105.82; 2025-03-06: 105.82; 2025-03-07: 105.82; 2025-03-08: 105.82; 2025-03-09: 105.82; 2025-03-10: 105.82; 2025-03-11: 105.82; 2025-03-12: 105.82; 2025-03-13: 105.82; 2025-03-14: 105.82; 2025-03-15: 105.82; 2025-03-16: 105.82; 2025-03-17: 105.82; 2025-03-18: 105.82; 2025-03-19: 105.82; 2025-03-20: 105.82; 2025-03-21: 105.82; 2025-03-22: 105.82; 2025-03-23: 105.82; 2025-03-24: 105.82; 2025-03-25: 105.82; 2025-03-26: 105.82; 2025-03-27: 105.82; 2025-03-28: 105.82; 2025-03-29: 105.82; 2025-03-30: 105.82; 2025-03-31: 105.82; 2025-04-01: 105.82; 2025-04-02: 105.82; 2025-04-03: 105.82; 2025-04-04: 105.82; 2025-04-05: 105.82; 2025-04-06: 105.82; 2025-04-07: 105.82; 2025-04-08: 105.82; 2025-04-09: 105.82; 2025-04-10: 105.82; 2025-04-11: 105.82; 2025-04-12: 105.82; 2025-04-13: 105.82; 2025-04-14: 105.82; 2025-04-15: 105.82; 2025-04-16: 105.82; 2025-04-17: 105.82; 2025-04-18: 105.82; 2025-04-19: 105.82; 2025-04-20: 105.82; 2025-04-21: 105.82; 2025-04-22: 105.82; 2025-04-23: 105.82; 2025-04-24: 105.82; 2025-04-25: 105.82; 2025-04-26: 105.82; 2025-04-27: 105.82; 2025-04-28: 105.82; 2025-04-29: 105.82; 2025-04-30: 105.82; 2025-05-01: 105.82; 2025-05-02: 105.82; 2025-05-03: 105.82; 2025-05-04: 105.82; 2025-05-05: 105.82; 2025-05-06: 105.82; 2025-05-07: 105.82; 2025-05-08: 105.82; 2025-05-09: 105.82; 2025-05-10: 105.82; 2025-05-11: 105.82; 2025-05-12: 105.82; 2025-05-13: 105.82; 2025-05-14: 105.82; 2025-05-15: 105.82; 2025-05-16: 105.82; 2025-05-17: 105.82; 2025-05-18: 105.82; 2025-05-19: 105.82; 2025-05-20: 105.82; 2025-05-21: 105.82; 2025-05-22: 105.82; 2025-05-23: 105.82; 2025-05-24: 105.82; 2025-05-25: 105.82; 2025-05-26: 105.82; 2025-05-27: 105.82; 2025-05-28: 105.82; 2025-05-29: 105.82; 2025-05-30: 105.82; 2025-05-31: 105.82; 2025-06-01: 105.82; 2025-06-02: 105.82; 2025-06-03: 105.82; 2025-06-04: 105.82; 2025-06-05: 105.82; 2025-06-06: 105.82; 2025-06-07: 105.82; 2025-06-08: 105.82; 2025-06-09: 105.82; 2025-06-10: 105.82; 2025-06-11: 105.82; 2025-06-12: 105.82; 2025-06-13: 105.82; 2025-06-14: 105.82; 2025-06-15: 105.82; 2025-06-16: 105.82; 2025-06-17: 105.82; 2025-06-18: 105.82; 2025-06-19: 105.82; 2025-06-20: 105.82; 2025-06-21: 105.82; 2025-06-22: 105.82; 2025-06-23: 105.82; 2025-06-24: 105.82; 2025-06-25: 105.82; 2025-06-26: 105.82; 2025-06-27: 105.82; 2025-06-28: 105.82; 2025-06-29: 105.82; 2025-06-30: 105.82; 2025-07-01: 105.82; 2025-07-02: 105.82; 2025-07-03: 105.82; 2025-07-04: 105.82; 2025-07-05: 105.82; 2025-07-06: 105.82; 2025-07-07: 105.82; 2025-07-08: 105.82; 2025-07-09: 105.82; 2025-07-10: 105.82; 2025-07-11: 105.82; 2025-07-12: 105.82; 2025-07-13: 105.82; 2025-07-14: 105.82; 2025-07-15: 105.82; 2025-07-16: 105.82; 2025-07-17: 105.82; 2025-07-18: 105.82; 2025-07-19: 105.82; 2025-07-20: 105.82; 2025-07-21: 105.82; 2025-07-22: 105.82; 2025-07-23: 105.82; 2025-07-24: 105.82; 2025-07-25: 105.82; 2025-07-26: 105.82; 2025-07-27: 105.82; 2025-07-28: 105.82; 2025-07-29: 105.82; 2025-07-30: 105.82; 2025-07-31: 105.82; 2025-08-01: 105.82; 2025-08-02: 105.82; 2025-08-03: 105.82; 2025-08-04: 105.82; 2025-08-05: 105.82; 2025-08-06: 105.82; 2025-08-07: 105.82; 2025-08-08: 105.82; 2025-08-09: 105.82; 2025-08-10: 105.82; 2025-08-11: 105.82; 2025-08-12: 105.82; 2025-08-13: 105.82; 2025-08-15: 105.82
64 | CTCV080220 | Foundation For Diesel Pump (PZ-62-401A/B) | 07-Apr-24 | 22-May-24 | 171.5 | 173.79 | 4.62 | RCC | 2024-04-07: 3.23; 2024-04-08: 7.1; 2024-04-09: 10.97; 2024-04-10: 10.97; 2024-04-11: 10.97; 2024-04-12: 10.97; 2024-04-13: 17.43; 2024-04-14: 23.88; 2024-04-15: 30.34; 2024-04-16: 36.79; 2024-04-17: 43.25; 2024-04-18: 49.7; 2024-04-19: 49.7; 2024-04-20: 56.16; 2024-04-21: 62.61; 2024-04-22: 69.07; 2024-04-23: 75.52; 2024-04-24: 81.98; 2024-04-25: 88.43; 2024-04-26: 88.43; 2024-04-27: 94.89; 2024-04-28: 101.34; 2024-04-29: 107.8; 2024-04-30: 113.66; 2024-05-01: 113.66; 2024-05-02: 117.13; 2024-05-03: 117.13; 2024-05-04: 120.61; 2024-05-05: 124.08; 2024-05-06: 127.56; 2024-05-07: 131.04; 2024-05-08: 134.51; 2024-05-09: 137.99; 2024-05-10: 137.99; 2024-05-11: 141.46; 2024-05-12: 144.94; 2024-05-13: 148.41; 2024-05-14: 151.89; 2024-05-15: 155.37; 2024-05-16: 158.84; 2024-05-17: 158.84; 2024-05-18: 162.32; 2024-05-19: 165.79; 2024-05-20: 169.27; 2024-05-21: 172.74; 2024-05-22: 173.79; 2024-05-23: 173.79; 2024-05-24: 173.79; 2024-05-25: 173.79; 2024-05-26: 173.79; 2024-05-27: 173.79; 2024-05-28: 173.79; 2024-05-29: 173.79; 2024-05-30: 173.79; 2024-05-31: 173.79; 2024-06-01: 173.79; 2024-06-02: 173.79; 2024-06-03: 173.79; 2024-06-04: 173.79; 2024-06-05: 173.79; 2024-06-06: 173.79; 2024-06-07: 173.79; 2024-06-08: 173.79; 2024-06-09: 173.79; 2024-06-10: 173.79; 2024-06-11: 173.79; 2024-06-12: 173.79; 2024-06-13: 173.79; 2024-06-14: 173.79; 2024-06-15: 173.79; 2024-06-16: 173.79; 2024-06-17: 173.79; 2024-06-18: 173.79; 2024-06-19: 173.79; 2024-06-20: 173.79; 2024-06-21: 173.79; 2024-06-22: 173.79; 2024-06-23: 173.79; 2024-06-24: 173.79; 2024-06-25: 173.79; 2024-06-26: 173.79; 2024-06-27: 173.79; 2024-06-28: 173.79; 2024-06-29: 173.79; 2024-06-30: 173.79; 2024-07-01: 173.79; 2024-07-02: 173.79; 2024-07-03: 173.79; 2024-07-04: 173.79; 2024-07-05: 173.79; 2024-07-06: 173.79; 2024-07-07: 173.79; 2024-07-08: 173.79; 2024-07-09: 173.79; 2024-07-10: 173.79; 2024-07-11: 173.79; 2024-07-12: 173.79; 2024-07-13: 173.79; 2024-07-14: 173.79; 2024-07-15: 173.79; 2024-07-16: 173.79; 2024-07-17: 173.79; 2024-07-18: 173.79; 2024-07-19: 173.79; 2024-07-20: 173.79; 2024-07-21: 173.79; 2024-07-22: 173.79; 2024-07-23: 173.79; 2024-07-24: 173.79; 2024-07-25: 173.79; 2024-07-26: 173.79; 2024-07-27: 173.79; 2024-07-28: 173.79; 2024-07-29: 173.79; 2024-07-30: 173.79; 2024-07-31: 173.79; 2024-08-01: 173.79; 2024-08-02: 173.79; 2024-08-03: 173.79; 2024-08-04: 173.79; 2024-08-05: 173.79; 2024-08-06: 173.79; 2024-08-07: 173.79; 2024-08-08: 173.79; 2024-08-09: 173.79; 2024-08-10: 173.79; 2024-08-11: 173.79; 2024-08-12: 173.79; 2024-08-13: 173.79; 2024-08-14: 173.79; 2024-08-15: 173.79; 2024-08-16: 173.79; 2024-08-17: 173.79; 2024-08-18: 173.79; 2024-08-19: 173.79; 2024-08-20: 173.79; 2024-08-21: 173.79; 2024-08-22: 173.79; 2024-08-23: 173.79; 2024-08-24: 173.79; 2024-08-25: 173.79; 2024-08-26: 173.79; 2024-08-27: 173.79; 2024-08-28: 173.79; 2024-08-29: 173.79; 2024-08-30: 173.79; 2024-08-31: 173.79; 2024-09-01: 173.79; 2024-09-02: 173.79; 2024-09-03: 173.79; 2024-09-04: 173.79; 2024-09-05: 173.79; 2024-09-06: 173.79; 2024-09-07: 173.79; 2024-09-08: 173.79; 2024-09-09: 173.79; 2024-09-10: 173.79; 2024-09-11: 173.79; 2024-09-12: 173.79; 2024-09-13: 173.79; 2024-09-14: 173.79; 2024-09-15: 173.79; 2024-09-16: 173.79; 2024-09-17: 173.79; 2024-09-18: 173.79; 2024-09-19: 173.79; 2024-09-20: 173.79; 2024-09-21: 173.79; 2024-09-22: 173.79; 2024-09-23: 173.79; 2024-09-24: 173.79; 2024-09-25: 173.79; 2024-09-26: 173.79; 2024-09-27: 173.79; 2024-09-28: 173.79; 2024-09-29: 173.79; 2024-09-30: 173.79; 2024-10-01: 173.79; 2024-10-02: 173.79; 2024-10-03: 173.79; 2024-10-04: 173.79; 2024-10-05: 173.79; 2024-10-06: 173.79; 2024-10-07: 173.79; 2024-10-08: 173.79; 2024-10-09: 173.79; 2024-10-10: 173.79; 2024-10-11: 173.79; 2024-10-12: 173.79; 2024-10-13: 173.79; 2024-10-14: 173.79; 2024-10-15: 173.79; 2024-10-16: 173.79; 2024-10-17: 173.79; 2024-10-18: 173.79; 2024-10-19: 173.79; 2024-10-20: 173.79; 2024-10-21: 173.79; 2024-10-22: 173.79; 2024-10-23: 173.79; 2024-10-24: 173.79; 2024-10-25: 173.79; 2024-10-26: 173.79; 2024-10-27: 173.79; 2024-10-28: 173.79; 2024-10-29: 173.79; 2024-10-30: 173.79; 2024-10-31: 173.79; 2024-11-01: 173.79; 2024-11-02: 173.79; 2024-11-03: 173.79; 2024-11-04: 173.79; 2024-11-05: 173.79; 2024-11-06: 173.79; 2024-11-07: 173.79; 2024-11-08: 173.79; 2024-11-09: 173.79; 2024-11-10: 173.79; 2024-11-11: 173.79; 2024-11-12: 173.79; 2024-11-13: 173.79; 2024-11-14: 173.79; 2024-11-15: 173.79; 2024-11-16: 173.79; 2024-11-17: 173.79; 2024-11-18: 173.79; 2024-11-19: 173.79; 2024-11-20: 173.79; 2024-11-21: 173.79; 2024-11-22: 173.79; 2024-11-23: 173.79; 2024-11-24: 173.79; 2024-11-25: 173.79; 2024-11-26: 173.79; 2024-11-27: 173.79; 2024-11-28: 173.79; 2024-11-29: 173.79; 2024-11-30: 173.79; 2024-12-01: 173.79; 2024-12-02: 173.79; 2024-12-03: 173.79; 2024-12-04: 173.79; 2024-12-05: 173.79; 2024-12-06: 173.79; 2024-12-07: 173.79; 2024-12-08: 173.79; 2024-12-09: 173.79; 2024-12-10: 173.79; 2024-12-11: 173.79; 2024-12-12: 173.79; 2024-12-13: 173.79; 2024-12-14: 173.79; 2024-12-15: 173.79; 2024-12-16: 173.79; 2024-12-17: 173.79; 2024-12-18: 173.79; 2024-12-19: 173.79; 2024-12-20: 173.79; 2024-12-21: 173.79; 2024-12-22: 173.79; 2024-12-23: 173.79; 2024-12-24: 173.79; 2024-12-25: 173.79; 2024-12-26: 173.79; 2024-12-27: 173.79; 2024-12-28: 173.79; 2024-12-29: 173.79; 2024-12-30: 173.79; 2024-12-31: 173.79; 2025-01-01: 173.79; 2025-01-02: 173.79; 2025-01-03: 173.79; 2025-01-04: 173.79; 2025-01-05: 173.79; 2025-01-06: 173.79; 2025-01-07: 173.79; 2025-01-08: 173.79; 2025-01-09: 173.79; 2025-01-10: 173.79; 2025-01-11: 173.79; 2025-01-12: 173.79; 2025-01-13: 173.79; 2025-01-14: 173.79; 2025-01-15: 173.79; 2025-01-16: 173.79; 2025-01-17: 173.79; 2025-01-18: 173.79; 2025-01-19: 173.79; 2025-01-20: 173.79; 2025-01-21: 173.79; 2025-01-22: 173.79; 2025-01-23: 173.79; 2025-01-24: 173.79; 2025-01-25: 173.79; 2025-01-26: 173.79; 2025-01-27: 173.79; 2025-01-28: 173.79; 2025-01-29: 173.79; 2025-01-30: 173.79; 2025-01-31: 173.79; 2025-02-01: 173.79; 2025-02-02: 173.79; 2025-02-03: 173.79; 2025-02-04: 173.79; 2025-02-05: 173.79; 2025-02-06: 173.79; 2025-02-07: 173.79; 2025-02-08: 173.79; 2025-02-09: 173.79; 2025-02-10: 173.79; 2025-02-11: 173.79; 2025-02-12: 173.79; 2025-02-13: 173.79; 2025-02-14: 173.79; 2025-02-15: 173.79; 2025-02-16: 173.79; 2025-02-17: 173.79; 2025-02-18: 173.79; 2025-02-19: 173.79; 2025-02-20: 173.79; 2025-02-21: 173.79; 2025-02-22: 173.79; 2025-02-23: 173.79; 2025-02-24: 173.79; 2025-02-25: 173.79; 2025-02-26: 173.79; 2025-02-27: 173.79; 2025-02-28: 173.79; 2025-03-01: 173.79; 2025-03-02: 173.79; 2025-03-03: 173.79; 2025-03-04: 173.79; 2025-03-05: 173.79; 2025-03-06: 173.79; 2025-03-07: 173.79; 2025-03-08: 173.79; 2025-03-09: 173.79; 2025-03-10: 173.79; 2025-03-11: 173.79; 2025-03-12: 173.79; 2025-03-13: 173.79; 2025-03-14: 173.79; 2025-03-15: 173.79; 2025-03-16: 173.79; 2025-03-17: 173.79; 2025-03-18: 173.79; 2025-03-19: 173.79; 2025-03-20: 173.79; 2025-03-21: 173.79; 2025-03-22: 173.79; 2025-03-23: 173.79; 2025-03-24: 173.79; 2025-03-25: 173.79; 2025-03-26: 173.79; 2025-03-27: 173.79; 2025-03-28: 173.79; 2025-03-29: 173.79; 2025-03-30: 173.79; 2025-03-31: 173.79; 2025-04-01: 173.79; 2025-04-02: 173.79; 2025-04-03: 173.79; 2025-04-04: 173.79; 2025-04-05: 173.79; 2025-04-06: 173.79; 2025-04-07: 173.79; 2025-04-08: 173.79; 2025-04-09: 173.79; 2025-04-10: 173.79; 2025-04-11: 173.79; 2025-04-12: 173.79; 2025-04-13: 173.79; 2025-04-14: 173.79; 2025-04-15: 173.79; 2025-04-16: 173.79; 2025-04-17: 173.79; 2025-04-18: 173.79; 2025-04-19: 173.79; 2025-04-20: 173.79; 2025-04-21: 173.79; 2025-04-22: 173.79; 2025-04-23: 173.79; 2025-04-24: 173.79; 2025-04-25: 173.79; 2025-04-26: 173.79; 2025-04-27: 173.79; 2025-04-28: 173.79; 2025-04-29: 173.79; 2025-04-30: 173.79; 2025-05-01: 173.79; 2025-05-02: 173.79; 2025-05-03: 173.79; 2025-05-04: 173.79; 2025-05-05: 173.79; 2025-05-06: 173.79; 2025-05-07: 173.79; 2025-05-08: 173.79; 2025-05-09: 173.79; 2025-05-10: 173.79; 2025-05-11: 173.79; 2025-05-12: 173.79; 2025-05-13: 173.79; 2025-05-14: 173.79; 2025-05-15: 173.79; 2025-05-16: 173.79; 2025-05-17: 173.79; 2025-05-18: 173.79; 2025-05-19: 173.79; 2025-05-20: 173.79; 2025-05-21: 173.79; 2025-05-22: 173.79; 2025-05-23: 173.79; 2025-05-24: 173.79; 2025-05-25: 173.79; 2025-05-26: 173.79; 2025-05-27: 173.79; 2025-05-28: 173.79; 2025-05-29: 173.79; 2025-05-30: 173.79; 2025-05-31: 173.79; 2025-06-01: 173.79; 2025-06-02: 173.79; 2025-06-03: 173.79; 2025-06-04: 173.79; 2025-06-05: 173.79; 2025-06-06: 173.79; 2025-06-07: 173.79; 2025-06-08: 173.79; 2025-06-09: 173.79; 2025-06-10: 173.79; 2025-06-11: 173.79; 2025-06-12: 173.79; 2025-06-13: 173.79; 2025-06-14: 173.79; 2025-06-15: 173.79; 2025-06-16: 173.79; 2025-06-17: 173.79; 2025-06-18: 173.79; 2025-06-19: 173.79; 2025-06-20: 173.79; 2025-06-21: 173.79; 2025-06-22: 173.79; 2025-06-23: 173.79; 2025-06-24: 173.79; 2025-06-25: 173.79; 2025-06-26: 173.79; 2025-06-27: 173.79; 2025-06-28: 173.79; 2025-06-29: 173.79; 2025-06-30: 173.79; 2025-07-01: 173.79; 2025-07-02: 173.79; 2025-07-03: 173.79; 2025-07-04: 173.79; 2025-07-05: 173.79; 2025-07-06: 173.79; 2025-07-07: 173.79; 2025-07-08: 173.79; 2025-07-09: 173.79; 2025-07-10: 173.79; 2025-07-11: 173.79; 2025-07-12: 173.79; 2025-07-13: 173.79; 2025-07-14: 173.79; 2025-07-15: 173.79; 2025-07-16: 173.79; 2025-07-17: 173.79; 2025-07-18: 173.79; 2025-07-19: 173.79; 2025-07-20: 173.79; 2025-07-21: 173.79; 2025-07-22: 173.79; 2025-07-23: 173.79; 2025-07-24: 173.79; 2025-07-25: 173.79; 2025-07-26: 173.79; 2025-07-27: 173.79; 2025-07-28: 173.79; 2025-07-29: 173.79; 2025-07-30: 173.79; 2025-07-31: 173.79; 2025-08-01: 173.79; 2025-08-02: 173.79; 2025-08-03: 173.79; 2025-08-04: 173.79; 2025-08-05: 173.79; 2025-08-06: 173.79; 2025-08-07: 173.79; 2025-08-08: 173.79; 2025-08-09: 173.79; 2025-08-10: 173.79; 2025-08-11: 173.79; 2025-08-12: 173.79; 2025-08-13: 173.79; 2025-08-15: 173.79
65 | Fire Fighting Network and Distribution Area |  | 02-Dec-23 | 06-May-24 | 5622.12 | 5697.11 | [272 empty] | 34.9 | 104.69 | 174.48 | 244.27 | 314.07 | 383.86 | 383.86 | 453.65 | 523.45 | 593.24 | 663.03 | 732.82 | 802.62 | 802.62 | 872.41 | 942.2 | 1011.99 | 1081.79 | 1151.58 | 1221.37 | 1221.37 | 1291.17 | 1360.96 | 1430.75 | 1500.54 | 1570.34 | 1640.13 | 1640.13 | 1709.92 | 1779.71 | 1779.71 | 1849.51 | 1919.3 | 1989.09 | 1989.09 | 2058.88 | 2128.68 | 2198.47 | 2268.26 | 2338.06 | 2407.85 | 2407.85 | 2477.64 | 2547.43 | 2617.23 | 2687.02 | 2756.81 | 2826.6 | 2826.6 | 2896.4 | 2950.08 | 2987.66 | 3025.25 | 3062.83 | 3100.41 | 3100.41 | 3137.99 | 3175.57 | 3213.15 | 3250.73 | 3288.31 | 3325.89 | 3325.89 | 3363.47 | 3401.05 | 3438.63 | 3476.21 | 3513.79 | 3551.37 | 3551.37 | 3588.96 | 3626.54 | 3664.12 | 3701.7 | 3739.28 | 3776.86 | 3776.86 | 3814.44 | 3852.02 | 3889.6 | 3927.18 | 3964.76 | 4002.34 | 4002.34 | 4039.92 | 4077.5 | 4115.09 | 4152.67 | 4190.25 | 4227.83 | 4227.83 | 4265.41 | 4302.99 | 4340.57 | 4378.15 | 4415.73 | 4453.31 | 4453.31 | 4490.89 | 4514.09 | 4540.56 | 4567.02 | 4593.48 | 4619.94 | 4619.94 | 4646.41 | 4672.87 | 4699.33 | 4725.79 | 4752.26 | 4778.72 | 4778.72 | 4805.18 | 4831.65 | 4858.11 | 4884.57 | 4911.03 | 4937.5 | 4937.5 | 4963.96 | 4990.42 | 5016.88 | 5043.35 | 5069.81 | 5096.27 | 5096.27 | 5122.74 | 5149.2 | 5175.66 | 5202.12 | 5202.12 | 5202.12 | 5202.12 | 5246.23 | 5286.26 | 5310.01 | 5333.76 | 5357.51 | 5381.26 | 5381.26 | 5405.01 | 5428.75 | 5452.5 | 5476.25 | 5500 | 5523.75 | 5523.75 | 5547.5 | 5571.25 | 5594.99 | 5618.74 | 5618.74 | 5642.49 | 5642.49 | 5666.24 | 5689.99 | 5697.11 | 5697.11 | 5697.11 | 5697.11 | 5697.11 | 5697.11 | 5697.11 | 5697.11 | 5697.11 | 5697.11 | 5697.11 | 5697.11 | 5697.11 | 5697.11 | 5697.11 | 5697.11 | 5697.11 | 5697.11 | 5697.11 | 5697.11 | 5697.11 | 5697.11 | 5697.11 | 5697.11 | 5697.11 | 5697.11 | 5697.11 | 5697.11 | 5697.11 | 5697.11 | 5697.11 | 5697.11 | 5697.11 | 5697.11 | 5697.11 | 5697.11 | 5697.11 | 5697.11 | 5697.11 | 5697.11 | 5697.11 | 5697.11 | 5697.11 | 5697.11 | 5697.11 | 5697.11 | 5697.11 | 5697.11 | 5697.11 | 5697.11 | 5697.11 | 5697.11 | 5697.11 | 5697.11 | 5697.11 | 5697.11 | 5697.11 | 5697.11 | 5697.11 | 5697.11 | 5697.11 | 5697.11 | 5697.11 | 5697.11 | 5697.11 | 5697.11 | 5697.11 | 5697.11 | 5697.11 | 5697.11 | 5697.11 | 5697.11 | 5697.11 | 5697.11 | 5697.11 | 5697.11 | 5697.11 | 5697.11 | 5697.11 | 5697.11 | 5697.11 | 5697.11 | 5697.11 | 5697.11 | 5697.11 | 5697.11 | 5697.11 | 5697.11 | 5697.11 | 5697.11 | 5697.11 | 5697.11 | 5697.11 | 5697.11 | 5697.11 | 5697.11 | 5697.11 | 5697.11 | 5697.11 | 5697.11 | 5697.11 | 5697.11 | 5697.11 | 5697.11 | 5697.11 | 5697.11 | 5697.11 | 5697.11 | 5697.11 | 5697.11 | 5697.11 | 5697.11 | 5697.11 | 5697.11 | 5697.11 | 5697.11 | 5697.11 | 5697.11 | 5697.11 | 5697.11 | 5697.11 | 5697.11 | 5697.11 | 5697.11 | 5697.11 | 5697.11 | 5697.11 | 5697.11 | 5697.11 | 5697.11 | 5697.11 | 5697.11 | 5697.11 | 5697.11 | 5697.11 | 5697.11 | 5697.11 | 5697.11 | 5697.11 | 5697.11 | 5697.11 | 5697.11 | 5697.11 | 5697.11 | 5697.11 | 5697.11 | 5697.11 | 5697.11 | 5697.11 | 5697.11 | 5697.11 | 5697.11 | 5697.11 | 5697.11 | 5697.11 | 5697.11 | 5697.11 | 5697.11 | 5697.11 | 5697.11 | 5697.11 | 5697.11 | 5697.11 | 5697.11 | 5697.11 | 5697.11 | 5697.11 | 5697.11 | 5697.11 | 5697.11 | 5697.11 | 5697.11 | 5697.11 | 5697.11 | 5697.11 | 5697.11 | 5697.11 | 5697.11 | 5697.11 | 5697.11 | 5697.11 | 5697.11 | 5697.11 | 5697.11 | 5697.11 | 5697.11 | 5697.11 | 5697.11 | 5697.11 | 5697.11 | 5697.11 | 5697.11 | 5697.11 | 5697.11 | 5697.11 | 5697.11 | 5697.11 | 5697.11 | 5697.11 | 5697.11 | 5697.11 | 5697.11 | 5697.11 | 5697.11 | 5697.11 | 5697.11 | 5697.11 | 5697.11 | 5697.11 | 5697.11 | 5697.11 | 5697.11 | 5697.11 | 5697.11 | 5697.11 | 5697.11 | 5697.11 | 5697.11 | 5697.11 | 5697.11 | 5697.11 | 5697.11 | 5697.11 | 5697.11 | 5697.11 | 5697.11 | 5697.11 | 5697.11 | 5697.11 | 5697.11 | 5697.11 | 5697.11 | 5697.11 | 5697.11 | 5697.11 | 5697.11 | 5697.11 | 5697.11 | 5697.11 | 5697.11 | 5697.11 | 5697.11 | 5697.11 | 5697.11 | 5697.11 | 5697.11 | 5697.11 | 5697.11 | 5697.11 | 5697.11 | 5697.11 | 5697.11 | 5697.11 | 5697.11 | 5697.11 | 5697.11 | 5697.11 | 5697.11 | 5697.11 | 5697.11 | 5697.11 | 5697.11 | 5697.11 | 5697.11 | 5697.11 | 5697.11 | 5697.11 | 5697.11 | 5697.11 | 5697.11 | 5697.11 | 5697.11 | 5697.11 | 5697.11 | 5697.11 | 5697.11 | 5697.11 | 5697.11 | 5697.11 | 5697.11 | 5697.11 | 5697.11 | 5697.11 | 5697.11 | 5697.11 | 5697.11 | 5697.11 | 5697.11 | 5697.11 | 5697.11 | 5697.11 | 5697.11 | 5697.11 | 5697.11 | 5697.11 | 5697.11 | 5697.11 | 5697.11 | 5697.11 | 5697.11 | 5697.11 | 5697.11 | 5697.11 | 5697.11 | 5697.11 | 5697.11 | 5697.11 | 5697.11 | 5697.11 | 5697.11 | 5697.11 | 5697.11 | 5697.11 | 5697.11 | 5697.11 | 5697.11 | 5697.11 | 5697.11 | 5697.11 | 5697.11 | 5697.11 | 5697.11 | 5697.11 | 5697.11 | 5697.11 | 5697.11 | 5697.11 | 5697.11 | 5697.11 | 5697.11 | 5697.11 | 5697.11 | 5697.11 | 5697.11 | 5697.11 | 5697.11 | 5697.11 | 5697.11 | 5697.11 | 5697.11 | 5697.11 | 5697.11 | 5697.11 | 5697.11 | 5697.11 | 5697.11 | 5697.11 | 5697.11 | 5697.11 | 5697.11 | 5697.11 | 5697.11 | 5697.11 | 5697.11 | 5697.11 | 5697.11 | 5697.11 | 5697.11 | 5697.11 | 5697.11 | 5697.11 | 5697.11 | 5697.11 | 5697.11 | 5697.11 | 5697.11 | 5697.11 | 5697.11 | 5697.11 | 5697.11 | 5697.11 | 5697.11 | 5697.11 | 5697.11 | 5697.11 | 5697.11 | 5697.11 | 5697.11 | 5697.11 | 5697.11 | 5697.11 | 5697.11 | 5697.11 | 5697.11 | 5697.11 | 5697.11 | 5697.11 | 5697.11 | 5697.11 | 5697.11 | 5697.11 | 5697.11 | 5697.11 | 5697.11 | 5697.11 | 5697.11 | 5697.11 | 5697.11 | 5697.11 | 5697.11 | 5697.11 | 5697.11 | 5697.11 | 5697.11 | 5697.11 | 5697.11 | 5697.11 | 5697.11 | 5697.11 | 5697.11 | 5697.11 | 5697.11 | 5697.11 | 5697.11 | 5697.11 | 5697.11 | 5697.11 | 5697.11 | 5697.11 | 5697.11 | 5697.11 | 5697.11 | 5697.11 | 5697.11 | 5697.11 | 5697.11 | 5697.11 | 5697.11 | 5697.11 | 5697.11 | 5697.11 | 5697.11 | 5697.11 | 5697.11 | 5697.11 | 5697.11 | 5697.11 | 5697.11 | 5697.11 | 5697.11 | 5697.11 | 5697.11 | 5697.11 | 5697.11 | 5697.11 | 5697.11 | 5697.11 | 5697.11 | 5697.11 | 5697.11 | 5697.11 | 5697.11 | 5697.11 | 5697.11 | 5697.11 | 5697.11 | 5697.11 | 5697.11 | 5697.11 | 5697.11 | 5697.11 | 5697.11 | 5697.11 | 5697.11 | 5697.11 | 5697.11
66 | CTCV080230 | Foundation For - Firewater Storage Tank (RA-71-401) | 02-Dec-23 | 2024-03-10 | 4450.32 | 4509.68 | 119.8 | RCC | [270 empty] | 34.9 | 104.69 | 174.48 | 244.27 | 314.07 | 383.86 | 383.86 | 453.65 | 523.45 | 593.24 | 663.03 | 732.82 | 802.62 | 802.62 | 872.41 | 942.2 | 1011.99 | 1081.79 | 1151.58 | 1221.37 | 1221.37 | 1291.17 | 1360.96 | 1430.75 | 1500.54 | 1570.34 | 1640.13 | 1640.13 | 1709.92 | 1779.71 | 1779.71 | 1849.51 | 1919.3 | 1989.09 | 1989.09 | 2058.88 | 2128.68 | 2198.47 | 2268.26 | 2338.06 | 2407.85 | 2407.85 | 2477.64 | 2547.43 | 2617.23 | 2687.02 | 2756.81 | 2826.6 | 2826.6 | 2896.4 | 2950.08 | 2987.66 | 3025.25 | 3062.83 | 3100.41 | 3100.41 | 3137.99 | 3175.57 | 3213.15 | 3250.73 | 3288.31 | 3325.89 | 3325.89 | 3363.47 | 3401.05 | 3438.63 | 3476.21 | 3513.79 | 3551.37 | 3551.37 | 3588.96 | 3626.54 | 3664.12 | 3701.7 | 3739.28 | 3776.86 | 3776.86 | 3814.44 | 3852.02 | 3889.6 | 3927.18 | 3964.76 | 4002.34 | 4002.34 | 4039.92 | 4077.5 | 4115.09 | 4152.67 | 4190.25 | 4227.83 | 4227.83 | 4265.41 | 4302.99 | 4340.57 | 4378.15 | 4415.73 | 4453.31 | 4453.31 | 4490.89 | 4509.68 | 4509.68 | 4509.68 | 4509.68 | 4509.68 | 4509.68 | 4509.68 | 4509.68 | 4509.68 | 4509.68 | 4509.68 | 4509.68 | 4509.68 | 4509.68 | 4509.68 | 4509.68 | 4509.68 | 4509.68 | 4509.68 | 4509.68 | 4509.68 | 4509.68 | 4509.68 | 4509.68 | 4509.68 | 4509.68 | 4509.68 | 4509.68 | 4509.68 | 4509.68 | 4509.68 | 4509.68 | 4509.68 | 4509.68 | 4509.68 | 4509.68 | 4509.68 | 4509.68 | 4509.68 | 4509.68 | 4509.68 | 4509.68 | 4509.68 | 4509.68 | 4509.68 | 4509.68 | 4509.68 | 4509.68 | 4509.68 | 4509.68 | 4509.68 | 4509.68 | 4509.68 | 4509.68 | 4509.68 | 4509.68 | 4509.68 | 4509.68 | 4509.68 | 4509.68 | 4509.68 | 4509.68 | 4509.68 | 4509.68 | 4509.68 | 4509.68 | 4509.68 | 4509.68 | 4509.68 | 4509.68 | 4509.68 | 4509.68 | 4509.68 | 4509.68 | 4509.68 | 4509.68 | 4509.68 | 4509.68 | 4509.68 | 4509.68 | 4509.68 | 4509.68 | 4509.68 | 4509.68 | 4509.68 | 4509.68 | 4509.68 | 4509.68 | 4509.68 | 4509.68 | 4509.68 | 4509.68 | 4509.68 | 4509.68 | 4509.68 | 4509.68 | 4509.68 | 4509.68 | 4509.68 | 4509.68 | 4509.68 | 4509.68 | 4509.68 | 4509.68 | 4509.68 | 4509.68 | 4509.68 | 4509.68 | 4509.68 | 4509.68 | 4509.68 | 4509.68 | 4509.68 | 4509.68 | 4509.68 | 4509.68 | 4509.68 | 4509.68 | 4509.68 | 4509.68 | 4509.68 | 4509.68 | 4509.68 | 4509.68 | 4509.68 | 4509.68 | 4509.68 | 4509.68 | 4509.68 | 4509.68 | 4509.68 | 4509.68 | 4509.68 | 4509.68 | 4509.68 | 4509.68 | 4509.68 | 4509.68 | 4509.68 | 4509.68 | 4509.68 | 4509.68 | 4509.68 | 4509.68 | 4509.68 | 4509.68 | 4509.68 | 4509.68 | 4509.68 | 4509.68 | 4509.68 | 4509.68 | 4509.68 | 4509.68 | 4509.68 | 4509.68 | 4509.68 | 4509.68 | 4509.68 | 4509.68 | 4509.68 | 4509.68 | 4509.68 | 4509.68 | 4509.68 | 4509.68 | 4509.68 | 4509.68 | 4509.68 | 4509.68 | 4509.68 | 4509.68 | 4509.68 | 4509.68 | 4509.68 | 4509.68 | 4509.68 | 4509.68 | 4509.68 | 4509.68 | 4509.68 | 4509.68 | 4509.68 | 4509.68 | 4509.68 | 4509.68 | 4509.68 | 4509.68 | 4509.68 | 4509.68 | 4509.68 | 4509.68 | 4509.68 | 4509.68 | 4509.68 | 4509.68 | 4509.68 | 4509.68 | 4509.68 | 4509.68 | 4509.68 | 4509.68 | 4509.68 | 4509.68 | 4509.68 | 4509.68 | 4509.68 | 4509.68 | 4509.68 | 4509.68 | 4509.68 | 4509.68 | 4509.68 | 4509.68 | 4509.68 | 4509.68 | 4509.68 | 4509.68 | 4509.68 | 4509.68 | 4509.68 | 4509.68 | 4509.68 | 4509.68 | 4509.68 | 4509.68 | 4509.68 | 4509.68 | 4509.68 | 4509.68 | 4509.68 | 4509.68 | 4509.68 | 4509.68 | 4509.68 | 4509.68 | 4509.68 | 4509.68 | 4509.68 | 4509.68 | 4509.68 | 4509.68 | 4509.68 | 4509.68 | 4509.68 | 4509.68 | 4509.68 | 4509.68 | 4509.68 | 4509.68 | 4509.68 | 4509.68 | 4509.68 | 4509.68 | 4509.68 | 4509.68 | 4509.68 | 4509.68 | 4509.68 | 4509.68 | 4509.68 | 4509.68 | 4509.68 | 4509.68 | 4509.68 | 4509.68 | 4509.68 | 4509.68 | 4509.68 | 4509.68 | 4509.68 | 4509.68 | 4509.68 | 4509.68 | 4509.68 | 4509.68 | 4509.68 | 4509.68 | 4509.68 | 4509.68 | 4509.68 | 4509.68 | 4509.68 | 4509.68 | 4509.68 | 4509.68 | 4509.68 | 4509.68 | 4509.68 | 4509.68 | 4509.68 | 4509.68 | 4509.68 | 4509.68 | 4509.68 | 4509.68 | 4509.68 | 4509.68 | 4509.68 | 4509.68 | 4509.68 | 4509.68 | 4509.68 | 4509.68 | 4509.68 | 4509.68 | 4509.68 | 4509.68 | 4509.68 | 4509.68 | 4509.68 | 4509.68 | 4509.68 | 4509.68 | 4509.68 | 4509.68 | 4509.68 | 4509.68 | 4509.68 | 4509.68 | 4509.68 | 4509.68 | 4509.68 | 4509.68 | 4509.68 | 4509.68 | 4509.68 | 4509.68 | 4509.68 | 4509.68 | 4509.68 | 4509.68 | 4509.68 | 4509.68 | 4509.68 | 4509.68 | 4509.68 | 4509.68 | 4509.68 | 4509.68 | 4509.68 | 4509.68 | 4509.68 | 4509.68 | 4509.68 | 4509.68 | 4509.68 | 4509.68 | 4509.68 | 4509.68 | 4509.68 | 4509.68 | 4509.68 | 4509.68 | 4509.68 | 4509.68 | 4509.68 | 4509.68 | 4509.68 | 4509.68 | 4509.68 | 4509.68 | 4509.68 | 4509.68 | 4509.68 | 4509.68 | 4509.68 | 4509.68 | 4509.68 | 4509.68 | 4509.68 | 4509.68 | 4509.68 | 4509.68 | 4509.68 | 4509.68 | 4509.68 | 4509.68 | 4509.68 | 4509.68 | 4509.68 | 4509.68 | 4509.68 | 4509.68 | 4509.68 | 4509.68 | 4509.68 | 4509.68 | 4509.68 | 4509.68 | 4509.68 | 4509.68 | 4509.68 | 4509.68 | 4509.68 | 4509.68 | 4509.68 | 4509.68 | 4509.68 | 4509.68 | 4509.68 | 4509.68 | 4509.68 | 4509.68 | 4509.68 | 4509.68 | 4509.68 | 4509.68 | 4509.68 | 4509.68 | 4509.68 | 4509.68 | 4509.68 | 4509.68 | 4509.68 | 4509.68 | 4509.68 | 4509.68 | 4509.68 | 4509.68 | 4509.68 | 4509.68 | 4509.68 | 4509.68 | 4509.68 | 4509.68 | 4509.68 | 4509.68 | 4509.68 | 4509.68 | 4509.68 | 4509.68 | 4509.68 | 4509.68 | 4509.68 | 4509.68 | 4509.68 | 4509.68 | 4509.68 | 4509.68 | 4509.68 | 4509.68 | 4509.68 | 4509.68 | 4509.68 | 4509.68 | 4509.68 | 4509.68 | 4509.68 | 4509.68 | 4509.68 | 4509.68 | 4509.68 | 4509.68 | 4509.68 | 4509.68 | 4509.68 | 4509.68 | 4509.68 | 4509.68 | 4509.68 | 4509.68 | 4509.68 | 4509.68 | 4509.68 | 4509.68 | 4509.68 | 4509.68 | 4509.68 | 4509.68 | 4509.68 | 4509.68 | 4509.68 | 4509.68 | 4509.68 | 4509.68 | 4509.68 | 4509.68 | 4509.68 | 4509.68 | 4509.68 | 4509.68 | 4509.68 | 4509.68 | 4509.68 | 4509.68 | 4509.68 | 4509.68 | 4509.68 | 4509.68 | 4509.68 | 4509.68 | 4509.68 | 4509.68 | 4509.68 | 4509.68 | 4509.68 | 4509.68 | 4509.68 | 4509.68 | 4509.68 | 4509.68 | 4509.68 | 4509.68 | 4509.68 | 4509.68 | 4509.68 | 4509.68 | 4509.68 | 4509.68 | 4509.68 | 4509.68 | 4509.68 | 4509.68 | 4509.68 | 4509.68 | 4509.68 | 4509.68 | 4509.68 | 4509.68 | 4509.68 | 4509.68 | 4509.68
67 | CTCV080240 | Foundation For Fire Water Pumps (PZ-71-401, 402A/B, 403) | 2024-03-10 | 06-May-24 | 1171.8 | 1187.43 | 31.55 | RCC | 2024-03-10: 4.41; 2024-03-11: 30.87; 2024-03-12: 57.34; 2024-03-13: 83.8; 2024-03-14: 110.26; 2024-03-15: 110.26; 2024-03-16: 136.72; 2024-03-17: 163.19; 2024-03-18: 189.65; 2024-03-19: 216.11; 2024-03-20: 242.58; 2024-03-21: 269.04; 2024-03-22: 269.04; 2024-03-23: 295.5; 2024-03-24: 321.96; 2024-03-25: 348.43; 2024-03-26: 374.89; 2024-03-27: 401.35; 2024-03-28: 427.81; 2024-03-29: 427.81; 2024-03-30: 454.28; 2024-03-31: 480.74; 2024-04-01: 507.2; 2024-04-02: 533.67; 2024-04-03: 560.13; 2024-04-04: 586.59; 2024-04-05: 586.59; 2024-04-06: 613.05; 2024-04-07: 639.52; 2024-04-08: 665.98; 2024-04-09: 692.44; 2024-04-10: 692.44; 2024-04-11: 692.44; 2024-04-12: 692.44; 2024-04-13: 736.55; 2024-04-14: 776.58; 2024-04-15: 800.33; 2024-04-16: 824.08; 2024-04-17: 847.83; 2024-04-18: 871.57; 2024-04-19: 871.57; 2024-04-20: 895.32; 2024-04-21: 919.07; 2024-04-22: 942.82; 2024-04-23: 966.57; 2024-04-24: 990.32; 2024-04-25: 1014.07; 2024-04-26: 1014.07; 2024-04-27: 1037.81; 2024-04-28: 1061.56; 2024-04-29: 1085.31; 2024-04-30: 1109.06; 2024-05-01: 1109.06; 2024-05-02: 1132.81; 2024-05-03: 1132.81; 2024-05-04: 1156.56; 2024-05-05: 1180.31; 2024-05-06: 1187.43; 2024-05-07: 1187.43; 2024-05-08: 1187.43; 2024-05-09: 1187.43; 2024-05-10: 1187.43; 2024-05-11: 1187.43; 2024-05-12: 1187.43; 2024-05-13: 1187.43; 2024-05-14: 1187.43; 2024-05-15: 1187.43; 2024-05-16: 1187.43; 2024-05-17: 1187.43; 2024-05-18: 1187.43; 2024-05-19: 1187.43; 2024-05-20: 1187.43; 2024-05-21: 1187.43; 2024-05-22: 1187.43; 2024-05-23: 1187.43; 2024-05-24: 1187.43; 2024-05-25: 1187.43; 2024-05-26: 1187.43; 2024-05-27: 1187.43; 2024-05-28: 1187.43; 2024-05-29: 1187.43; 2024-05-30: 1187.43; 2024-05-31: 1187.43; 2024-06-01: 1187.43; 2024-06-02: 1187.43; 2024-06-03: 1187.43; 2024-06-04: 1187.43; 2024-06-05: 1187.43; 2024-06-06: 1187.43; 2024-06-07: 1187.43; 2024-06-08: 1187.43; 2024-06-09: 1187.43; 2024-06-10: 1187.43; 2024-06-11: 1187.43; 2024-06-12: 1187.43; 2024-06-13: 1187.43; 2024-06-14: 1187.43; 2024-06-15: 1187.43; 2024-06-16: 1187.43; 2024-06-17: 1187.43; 2024-06-18: 1187.43; 2024-06-19: 1187.43; 2024-06-20: 1187.43; 2024-06-21: 1187.43; 2024-06-22: 1187.43; 2024-06-23: 1187.43; 2024-06-24: 1187.43; 2024-06-25: 1187.43; 2024-06-26: 1187.43; 2024-06-27: 1187.43; 2024-06-28: 1187.43; 2024-06-29: 1187.43; 2024-06-30: 1187.43; 2024-07-01: 1187.43; 2024-07-02: 1187.43; 2024-07-03: 1187.43; 2024-07-04: 1187.43; 2024-07-05: 1187.43; 2024-07-06: 1187.43; 2024-07-07: 1187.43; 2024-07-08: 1187.43; 2024-07-09: 1187.43; 2024-07-10: 1187.43; 2024-07-11: 1187.43; 2024-07-12: 1187.43; 2024-07-13: 1187.43; 2024-07-14: 1187.43; 2024-07-15: 1187.43; 2024-07-16: 1187.43; 2024-07-17: 1187.43; 2024-07-18: 1187.43; 2024-07-19: 1187.43; 2024-07-20: 1187.43; 2024-07-21: 1187.43; 2024-07-22: 1187.43; 2024-07-23: 1187.43; 2024-07-24: 1187.43; 2024-07-25: 1187.43; 2024-07-26: 1187.43; 2024-07-27: 1187.43; 2024-07-28: 1187.43; 2024-07-29: 1187.43; 2024-07-30: 1187.43; 2024-07-31: 1187.43; 2024-08-01: 1187.43; 2024-08-02: 1187.43; 2024-08-03: 1187.43; 2024-08-04: 1187.43; 2024-08-05: 1187.43; 2024-08-06: 1187.43; 2024-08-07: 1187.43; 2024-08-08: 1187.43; 2024-08-09: 1187.43; 2024-08-10: 1187.43; 2024-08-11: 1187.43; 2024-08-12: 1187.43; 2024-08-13: 1187.43; 2024-08-14: 1187.43; 2024-08-15: 1187.43; 2024-08-16: 1187.43; 2024-08-17: 1187.43; 2024-08-18: 1187.43; 2024-08-19: 1187.43; 2024-08-20: 1187.43; 2024-08-21: 1187.43; 2024-08-22: 1187.43; 2024-08-23: 1187.43; 2024-08-24: 1187.43; 2024-08-25: 1187.43; 2024-08-26: 1187.43; 2024-08-27: 1187.43; 2024-08-28: 1187.43; 2024-08-29: 1187.43; 2024-08-30: 1187.43; 2024-08-31: 1187.43; 2024-09-01: 1187.43; 2024-09-02: 1187.43; 2024-09-03: 1187.43; 2024-09-04: 1187.43; 2024-09-05: 1187.43; 2024-09-06: 1187.43; 2024-09-07: 1187.43; 2024-09-08: 1187.43; 2024-09-09: 1187.43; 2024-09-10: 1187.43; 2024-09-11: 1187.43; 2024-09-12: 1187.43; 2024-09-13: 1187.43; 2024-09-14: 1187.43; 2024-09-15: 1187.43; 2024-09-16: 1187.43; 2024-09-17: 1187.43; 2024-09-18: 1187.43; 2024-09-19: 1187.43; 2024-09-20: 1187.43; 2024-09-21: 1187.43; 2024-09-22: 1187.43; 2024-09-23: 1187.43; 2024-09-24: 1187.43; 2024-09-25: 1187.43; 2024-09-26: 1187.43; 2024-09-27: 1187.43; 2024-09-28: 1187.43; 2024-09-29: 1187.43; 2024-09-30: 1187.43; 2024-10-01: 1187.43; 2024-10-02: 1187.43; 2024-10-03: 1187.43; 2024-10-04: 1187.43; 2024-10-05: 1187.43; 2024-10-06: 1187.43; 2024-10-07: 1187.43; 2024-10-08: 1187.43; 2024-10-09: 1187.43; 2024-10-10: 1187.43; 2024-10-11: 1187.43; 2024-10-12: 1187.43; 2024-10-13: 1187.43; 2024-10-14: 1187.43; 2024-10-15: 1187.43; 2024-10-16: 1187.43; 2024-10-17: 1187.43; 2024-10-18: 1187.43; 2024-10-19: 1187.43; 2024-10-20: 1187.43; 2024-10-21: 1187.43; 2024-10-22: 1187.43; 2024-10-23: 1187.43; 2024-10-24: 1187.43; 2024-10-25: 1187.43; 2024-10-26: 1187.43; 2024-10-27: 1187.43; 2024-10-28: 1187.43; 2024-10-29: 1187.43; 2024-10-30: 1187.43; 2024-10-31: 1187.43; 2024-11-01: 1187.43; 2024-11-02: 1187.43; 2024-11-03: 1187.43; 2024-11-04: 1187.43; 2024-11-05: 1187.43; 2024-11-06: 1187.43; 2024-11-07: 1187.43; 2024-11-08: 1187.43; 2024-11-09: 1187.43; 2024-11-10: 1187.43; 2024-11-11: 1187.43; 2024-11-12: 1187.43; 2024-11-13: 1187.43; 2024-11-14: 1187.43; 2024-11-15: 1187.43; 2024-11-16: 1187.43; 2024-11-17: 1187.43; 2024-11-18: 1187.43; 2024-11-19: 1187.43; 2024-11-20: 1187.43; 2024-11-21: 1187.43; 2024-11-22: 1187.43; 2024-11-23: 1187.43; 2024-11-24: 1187.43; 2024-11-25: 1187.43; 2024-11-26: 1187.43; 2024-11-27: 1187.43; 2024-11-28: 1187.43; 2024-11-29: 1187.43; 2024-11-30: 1187.43; 2024-12-01: 1187.43; 2024-12-02: 1187.43; 2024-12-03: 1187.43; 2024-12-04: 1187.43; 2024-12-05: 1187.43; 2024-12-06: 1187.43; 2024-12-07: 1187.43; 2024-12-08: 1187.43; 2024-12-09: 1187.43; 2024-12-10: 1187.43; 2024-12-11: 1187.43; 2024-12-12: 1187.43; 2024-12-13: 1187.43; 2024-12-14: 1187.43; 2024-12-15: 1187.43; 2024-12-16: 1187.43; 2024-12-17: 1187.43; 2024-12-18: 1187.43; 2024-12-19: 1187.43; 2024-12-20: 1187.43; 2024-12-21: 1187.43; 2024-12-22: 1187.43; 2024-12-23: 1187.43; 2024-12-24: 1187.43; 2024-12-25: 1187.43; 2024-12-26: 1187.43; 2024-12-27: 1187.43; 2024-12-28: 1187.43; 2024-12-29: 1187.43; 2024-12-30: 1187.43; 2024-12-31: 1187.43; 2025-01-01: 1187.43; 2025-01-02: 1187.43; 2025-01-03: 1187.43; 2025-01-04: 1187.43; 2025-01-05: 1187.43; 2025-01-06: 1187.43; 2025-01-07: 1187.43; 2025-01-08: 1187.43; 2025-01-09: 1187.43; 2025-01-10: 1187.43; 2025-01-11: 1187.43; 2025-01-12: 1187.43; 2025-01-13: 1187.43; 2025-01-14: 1187.43; 2025-01-15: 1187.43; 2025-01-16: 1187.43; 2025-01-17: 1187.43; 2025-01-18: 1187.43; 2025-01-19: 1187.43; 2025-01-20: 1187.43; 2025-01-21: 1187.43; 2025-01-22: 1187.43; 2025-01-23: 1187.43; 2025-01-24: 1187.43; 2025-01-25: 1187.43; 2025-01-26: 1187.43; 2025-01-27: 1187.43; 2025-01-28: 1187.43; 2025-01-29: 1187.43; 2025-01-30: 1187.43; 2025-01-31: 1187.43; 2025-02-01: 1187.43; 2025-02-02: 1187.43; 2025-02-03: 1187.43; 2025-02-04: 1187.43; 2025-02-05: 1187.43; 2025-02-06: 1187.43; 2025-02-07: 1187.43; 2025-02-08: 1187.43; 2025-02-09: 1187.43; 2025-02-10: 1187.43; 2025-02-11: 1187.43; 2025-02-12: 1187.43; 2025-02-13: 1187.43; 2025-02-14: 1187.43; 2025-02-15: 1187.43; 2025-02-16: 1187.43; 2025-02-17: 1187.43; 2025-02-18: 1187.43; 2025-02-19: 1187.43; 2025-02-20: 1187.43; 2025-02-21: 1187.43; 2025-02-22: 1187.43; 2025-02-23: 1187.43; 2025-02-24: 1187.43; 2025-02-25: 1187.43; 2025-02-26: 1187.43; 2025-02-27: 1187.43; 2025-02-28: 1187.43; 2025-03-01: 1187.43; 2025-03-02: 1187.43; 2025-03-03: 1187.43; 2025-03-04: 1187.43; 2025-03-05: 1187.43; 2025-03-06: 1187.43; 2025-03-07: 1187.43; 2025-03-08: 1187.43; 2025-03-09: 1187.43; 2025-03-10: 1187.43; 2025-03-11: 1187.43; 2025-03-12: 1187.43; 2025-03-13: 1187.43; 2025-03-14: 1187.43; 2025-03-15: 1187.43; 2025-03-16: 1187.43; 2025-03-17: 1187.43; 2025-03-18: 1187.43; 2025-03-19: 1187.43; 2025-03-20: 1187.43; 2025-03-21: 1187.43; 2025-03-22: 1187.43; 2025-03-23: 1187.43; 2025-03-24: 1187.43; 2025-03-25: 1187.43; 2025-03-26: 1187.43; 2025-03-27: 1187.43; 2025-03-28: 1187.43; 2025-03-29: 1187.43; 2025-03-30: 1187.43; 2025-03-31: 1187.43; 2025-04-01: 1187.43; 2025-04-02: 1187.43; 2025-04-03: 1187.43; 2025-04-04: 1187.43; 2025-04-05: 1187.43; 2025-04-06: 1187.43; 2025-04-07: 1187.43; 2025-04-08: 1187.43; 2025-04-09: 1187.43; 2025-04-10: 1187.43; 2025-04-11: 1187.43; 2025-04-12: 1187.43; 2025-04-13: 1187.43; 2025-04-14: 1187.43; 2025-04-15: 1187.43; 2025-04-16: 1187.43; 2025-04-17: 1187.43; 2025-04-18: 1187.43; 2025-04-19: 1187.43; 2025-04-20: 1187.43; 2025-04-21: 1187.43; 2025-04-22: 1187.43; 2025-04-23: 1187.43; 2025-04-24: 1187.43; 2025-04-25: 1187.43; 2025-04-26: 1187.43; 2025-04-27: 1187.43; 2025-04-28: 1187.43; 2025-04-29: 1187.43; 2025-04-30: 1187.43; 2025-05-01: 1187.43; 2025-05-02: 1187.43; 2025-05-03: 1187.43; 2025-05-04: 1187.43; 2025-05-05: 1187.43; 2025-05-06: 1187.43; 2025-05-07: 1187.43; 2025-05-08: 1187.43; 2025-05-09: 1187.43; 2025-05-10: 1187.43; 2025-05-11: 1187.43; 2025-05-12: 1187.43; 2025-05-13: 1187.43; 2025-05-14: 1187.43; 2025-05-15: 1187.43; 2025-05-16: 1187.43; 2025-05-17: 1187.43; 2025-05-18: 1187.43; 2025-05-19: 1187.43; 2025-05-20: 1187.43; 2025-05-21: 1187.43; 2025-05-22: 1187.43; 2025-05-23: 1187.43; 2025-05-24: 1187.43; 2025-05-25: 1187.43; 2025-05-26: 1187.43; 2025-05-27: 1187.43; 2025-05-28: 1187.43; 2025-05-29: 1187.43; 2025-05-30: 1187.43; 2025-05-31: 1187.43; 2025-06-01: 1187.43; 2025-06-02: 1187.43; 2025-06-03: 1187.43; 2025-06-04: 1187.43; 2025-06-05: 1187.43; 2025-06-06: 1187.43; 2025-06-07: 1187.43; 2025-06-08: 1187.43; 2025-06-09: 1187.43; 2025-06-10: 1187.43; 2025-06-11: 1187.43; 2025-06-12: 1187.43; 2025-06-13: 1187.43; 2025-06-14: 1187.43; 2025-06-15: 1187.43; 2025-06-16: 1187.43; 2025-06-17: 1187.43; 2025-06-18: 1187.43; 2025-06-19: 1187.43; 2025-06-20: 1187.43; 2025-06-21: 1187.43; 2025-06-22: 1187.43; 2025-06-23: 1187.43; 2025-06-24: 1187.43; 2025-06-25: 1187.43; 2025-06-26: 1187.43; 2025-06-27: 1187.43; 2025-06-28: 1187.43; 2025-06-29: 1187.43; 2025-06-30: 1187.43; 2025-07-01: 1187.43; 2025-07-02: 1187.43; 2025-07-03: 1187.43; 2025-07-04: 1187.43; 2025-07-05: 1187.43; 2025-07-06: 1187.43; 2025-07-07: 1187.43; 2025-07-08: 1187.43; 2025-07-09: 1187.43; 2025-07-10: 1187.43; 2025-07-11: 1187.43; 2025-07-12: 1187.43; 2025-07-13: 1187.43; 2025-07-14: 1187.43; 2025-07-15: 1187.43; 2025-07-16: 1187.43; 2025-07-17: 1187.43; 2025-07-18: 1187.43; 2025-07-19: 1187.43; 2025-07-20: 1187.43; 2025-07-21: 1187.43; 2025-07-22: 1187.43; 2025-07-23: 1187.43; 2025-07-24: 1187.43; 2025-07-25: 1187.43; 2025-07-26: 1187.43; 2025-07-27: 1187.43; 2025-07-28: 1187.43; 2025-07-29: 1187.43; 2025-07-30: 1187.43; 2025-07-31: 1187.43; 2025-08-01: 1187.43; 2025-08-02: 1187.43; 2025-08-03: 1187.43; 2025-08-04: 1187.43; 2025-08-05: 1187.43; 2025-08-06: 1187.43; 2025-08-07: 1187.43; 2025-08-08: 1187.43; 2025-08-09: 1187.43; 2025-08-10: 1187.43; 2025-08-11: 1187.43; 2025-08-12: 1187.43; 2025-08-13: 1187.43; 2025-08-15: 1187.43
68 | FLARE K.O.D AREA |  | 13-Feb-24 | 12-May-24 | 3955.45 | 4008.21 | [345 empty] | 111.78 | 251.51 | 391.24 | 391.24 | 530.98 | 670.71 | 810.44 | 950.17 | 1089.9 | 1229.63 | 1229.63 | 1369.36 | 1509.09 | 1648.82 | 1788.55 | 1928.28 | 2068.01 | 2068.01 | 2170.28 | 2263.19 | 2350.8 | 2426.04 | 2501.28 | 2576.51 | 2576.51 | 2651.75 | 2696.9 | 2742.04 | 2787.19 | 2832.33 | 2877.47 | 2877.47 | 2922.62 | 2967.76 | 3012.9 | 3058.05 | 3103.19 | 3148.33 | 3148.33 | 3193.48 | 3238.62 | 3272.84 | 3285.21 | 3297.58 | 3309.94 | 3309.94 | 3322.31 | 3334.68 | 3347.05 | 3359.42 | 3371.78 | 3389.51 | 3389.51 | 3407.24 | 3424.97 | 3442.7 | 3460.43 | 3460.43 | 3460.43 | 3460.43 | 3489.98 | 3519.53 | 3549.07 | 3578.62 | 3608.17 | 3637.72 | 3637.72 | 3667.27 | 3696.82 | 3726.36 | 3755.91 | 3785.46 | 3801.37 | 3801.37 | 3817.28 | 3833.19 | 3849.1 | 3865.02 | 3865.02 | 3880.93 | 3880.93 | 3896.84 | 3912.75 | 3928.66 | 3944.57 | 3960.48 | 3976.39 | 3976.39 | 3992.3 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21
69 | Flare Area |  | 13-Feb-24 | 12-May-24 | 3955.45 | 4008.21 | [345 empty] | 111.78 | 251.51 | 391.24 | 391.24 | 530.98 | 670.71 | 810.44 | 950.17 | 1089.9 | 1229.63 | 1229.63 | 1369.36 | 1509.09 | 1648.82 | 1788.55 | 1928.28 | 2068.01 | 2068.01 | 2170.28 | 2263.19 | 2350.8 | 2426.04 | 2501.28 | 2576.51 | 2576.51 | 2651.75 | 2696.9 | 2742.04 | 2787.19 | 2832.33 | 2877.47 | 2877.47 | 2922.62 | 2967.76 | 3012.9 | 3058.05 | 3103.19 | 3148.33 | 3148.33 | 3193.48 | 3238.62 | 3272.84 | 3285.21 | 3297.58 | 3309.94 | 3309.94 | 3322.31 | 3334.68 | 3347.05 | 3359.42 | 3371.78 | 3389.51 | 3389.51 | 3407.24 | 3424.97 | 3442.7 | 3460.43 | 3460.43 | 3460.43 | 3460.43 | 3489.98 | 3519.53 | 3549.07 | 3578.62 | 3608.17 | 3637.72 | 3637.72 | 3667.27 | 3696.82 | 3726.36 | 3755.91 | 3785.46 | 3801.37 | 3801.37 | 3817.28 | 3833.19 | 3849.1 | 3865.02 | 3865.02 | 3880.93 | 3880.93 | 3896.84 | 3912.75 | 3928.66 | 3944.57 | 3960.48 | 3976.39 | 3976.39 | 3992.3 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21 | 4008.21
70 | CTCV080250 | Foundation For HP/ LP Flare K.O. Drum (VD-43-401& 402) | 13-Feb-24 | 2024-03-25 | 2310.3 | 2341.12 | 2.4 | RCC | [343 empty] | 81.16 | 182.61 | 284.06 | 284.06 | 385.5 | 486.95 | 588.4 | 689.85 | 791.3 | 892.75 | 892.75 | 994.19 | 1095.64 | 1197.09 | 1298.54 | 1399.99 | 1501.44 | 1501.44 | 1565.43 | 1620.05 | 1674.68 | 1729.31 | 1783.93 | 1838.56 | 1838.56 | 1893.18 | 1925.96 | 1958.73 | 1991.51 | 2024.29 | 2057.06 | 2057.06 | 2089.84 | 2122.61 | 2155.39 | 2188.16 | 2220.94 | 2253.72 | 2253.72 | 2286.49 | 2319.27 | 2341.12 | 2341.12 | 2341.12 | 2341.12 | 2341.12 | 2341.12 | 2341.12 | 2341.12 | 2341.12 | 2341.12 | 2341.12 | 2341.12 | 2341.12 | 2341.12 | 2341.12 | 2341.12 | 2341.12 | 2341.12 | 2341.12 | 2341.12 | 2341.12 | 2341.12 | 2341.12 | 2341.12 | 2341.12 | 2341.12 | 2341.12 | 2341.12 | 2341.12 | 2341.12 | 2341.12 | 2341.12 | 2341.12 | 2341.12 | 2341.12 | 2341.12 | 2341.12 | 2341.12 | 2341.12 | 2341.12 | 2341.12 | 2341.12 | 2341.12 | 2341.12 | 2341.12 | 2341.12 | 2341.12 | 2341.12 | 2341.12 | 2341.12 | 2341.12 | 2341.12 | 2341.12 | 2341.12 | 2341.12 | 2341.12 | 2341.12 | 2341.12 | 2341.12 | 2341.12 | 2341.12 | 2341.12 | 2341.12 | 2341.12 | 2341.12 | 2341.12 | 2341.12 | 2341.12 | 2341.12 | 2341.12 | 2341.12 | 2341.12 | 2341.12 | 2341.12 | 2341.12 | 2341.12 | 2341.12 | 2341.12 | 2341.12 | 2341.12 | 2341.12 | 2341.12 | 2341.12 | 2341.12 | 2341.12 | 2341.12 | 2341.12 | 2341.12 | 2341.12 | 2341.12 | 2341.12 | 2341.12 | 2341.12 | 2341.12 | 2341.12 | 2341.12 | 2341.12 | 2341.12 | 2341.12 | 2341.12 | 2341.12 | 2341.12 | 2341.12 | 2341.12 | 2341.12 | 2341.12 | 2341.12 | 2341.12 | 2341.12 | 2341.12 | 2341.12 | 2341.12 | 2341.12 | 2341.12 | 2341.12 | 2341.12 | 2341.12 | 2341.12 | 2341.12 | 2341.12 | 2341.12 | 2341.12 | 2341.12 | 2341.12 | 2341.12 | 2341.12 | 2341.12 | 2341.12 | 2341.12 | 2341.12 | 2341.12 | 2341.12 | 2341.12 | 2341.12 | 2341.12 | 2341.12 | 2341.12 | 2341.12 | 2341.12 | 2341.12 | 2341.12 | 2341.12 | 2341.12 | 2341.12 | 2341.12 | 2341.12 | 2341.12 | 2341.12 | 2341.12 | 2341.12 | 2341.12 | 2341.12 | 2341.12 | 2341.12 | 2341.12 | 2341.12 | 2341.12 | 2341.12 | 2341.12 | 2341.12 | 2341.12 | 2341.12 | 2341.12 | 2341.12 | 2341.12 | 2341.12 | 2341.12 | 2341.12 | 2341.12 | 2341.12 | 2341.12 | 2341.12 | 2341.12 | 2341.12 | 2341.12 | 2341.12 | 2341.12 | 2341.12 | 2341.12 | 2341.12 | 2341.12 | 2341.12 | 2341.12 | 2341.12 | 2341.12 | 2341.12 | 2341.12 | 2341.12 | 2341.12 | 2341.12 | 2341.12 | 2341.12 | 2341.12 | 2341.12 | 2341.12 | 2341.12 | 2341.12 | 2341.12 | 2341.12 | 2341.12 | 2341.12 | 2341.12 | 2341.12 | 2341.12 | 2341.12 | 2341.12 | 2341.12 | 2341.12 | 2341.12 | 2341.12 | 2341.12 | 2341.12 | 2341.12 | 2341.12 | 2341.12 | 2341.12 | 2341.12 | 2341.12 | 2341.12 | 2341.12 | 2341.12 | 2341.12 | 2341.12 | 2341.12 | 2341.12 | 2341.12 | 2341.12 | 2341.12 | 2341.12 | 2341.12 | 2341.12 | 2341.12 | 2341.12 | 2341.12 | 2341.12 | 2341.12 | 2341.12 | 2341.12 | 2341.12 | 2341.12 | 2341.12 | 2341.12 | 2341.12 | 2341.12 | 2341.12 | 2341.12 | 2341.12 | 2341.12 | 2341.12 | 2341.12 | 2341.12 | 2341.12 | 2341.12 | 2341.12 | 2341.12 | 2341.12 | 2341.12 | 2341.12 | 2341.12 | 2341.12 | 2341.12 | 2341.12 | 2341.12 | 2341.12 | 2341.12 | 2341.12 | 2341.12 | 2341.12 | 2341.12 | 2341.12 | 2341.12 | 2341.12 | 2341.12 | 2341.12 | 2341.12 | 2341.12 | 2341.12 | 2341.12 | 2341.12 | 2341.12 | 2341.12 | 2341.12 | 2341.12 | 2341.12 | 2341.12 | 2341.12 | 2341.12 | 2341.12 | 2341.12 | 2341.12 | 2341.12 | 2341.12 | 2341.12 | 2341.12 | 2341.12 | 2341.12 | 2341.12 | 2341.12 | 2341.12 | 2341.12 | 2341.12 | 2341.12 | 2341.12 | 2341.12 | 2341.12 | 2341.12 | 2341.12 | 2341.12 | 2341.12 | 2341.12 | 2341.12 | 2341.12 | 2341.12 | 2341.12 | 2341.12 | 2341.12 | 2341.12 | 2341.12 | 2341.12 | 2341.12 | 2341.12 | 2341.12 | 2341.12 | 2341.12 | 2341.12 | 2341.12 | 2341.12 | 2341.12 | 2341.12 | 2341.12 | 2341.12 | 2341.12 | 2341.12 | 2341.12 | 2341.12 | 2341.12 | 2341.12 | 2341.12 | 2341.12 | 2341.12 | 2341.12 | 2341.12 | 2341.12 | 2341.12 | 2341.12 | 2341.12 | 2341.12 | 2341.12 | 2341.12 | 2341.12 | 2341.12 | 2341.12 | 2341.12 | 2341.12 | 2341.12 | 2341.12 | 2341.12 | 2341.12 | 2341.12 | 2341.12 | 2341.12 | 2341.12 | 2341.12 | 2341.12 | 2341.12 | 2341.12 | 2341.12 | 2341.12 | 2341.12 | 2341.12 | 2341.12 | 2341.12 | 2341.12 | 2341.12 | 2341.12 | 2341.12 | 2341.12 | 2341.12 | 2341.12 | 2341.12 | 2341.12 | 2341.12 | 2341.12 | 2341.12 | 2341.12 | 2341.12 | 2341.12 | 2341.12 | 2341.12 | 2341.12 | 2341.12 | 2341.12 | 2341.12 | 2341.12 | 2341.12 | 2341.12 | 2341.12 | 2341.12 | 2341.12 | 2341.12 | 2341.12 | 2341.12 | 2341.12 | 2341.12 | 2341.12 | 2341.12 | 2341.12 | 2341.12 | 2341.12 | 2341.12 | 2341.12 | 2341.12 | 2341.12 | 2341.12 | 2341.12 | 2341.12 | 2341.12 | 2341.12 | 2341.12 | 2341.12 | 2341.12 | 2341.12 | 2341.12 | 2341.12 | 2341.12 | 2341.12 | 2341.12 | 2341.12 | 2341.12 | 2341.12 | 2341.12 | 2341.12 | 2341.12 | 2341.12 | 2341.12 | 2341.12 | 2341.12 | 2341.12 | 2341.12 | 2341.12 | 2341.12 | 2341.12 | 2341.12 | 2341.12 | 2341.12 | 2341.12 | 2341.12 | 2341.12 | 2341.12 | 2341.12 | 2341.12 | 2341.12 | 2341.12 | 2341.12 | 2341.12 | 2341.12 | 2341.12 | 2341.12 | 2341.12 | 2341.12 | 2341.12 | 2341.12 | 2341.12 | 2341.12 | 2341.12 | 2341.12 | 2341.12 | 2341.12 | 2341.12 | 2341.12 | 2341.12 | 2341.12 | 2341.12 | 2341.12 | 2341.12 | 2341.12 | 2341.12 | 2341.12 | 2341.12 | 2341.12 | 2341.12 | 2341.12 | 2341.12 | 2341.12 | 2341.12 | 2341.12 | 2341.12 | 2341.12 | 2341.12 | 2341.12 | 2341.12 | 2341.12 | 2341.12 | 2341.12 | 2341.12 | 2341.12 | 2341.12 | 2341.12 | 2341.12 | 2341.12 | 2341.12 | 2341.12 | 2341.12 | 2341.12 | 2341.12 | 2341.12 | 2341.12 | 2341.12
71 | CTCV080260 | Foundation For - HP/ LP Flare Stack (FE-43- 401 & 402) | 13-Feb-24 | 03-Apr-24 | 1017.1 | 1030.67 | 27.38 | RCC | [343 empty] | 30.63 | 68.91 | 107.19 | 107.19 | 145.47 | 183.75 | 222.04 | 260.32 | 298.6 | 336.88 | 336.88 | 375.16 | 413.44 | 451.73 | 490.01 | 528.29 | 566.57 | 566.57 | 604.85 | 643.14 | 676.12 | 696.73 | 717.34 | 737.96 | 737.96 | 758.57 | 770.94 | 783.31 | 795.67 | 808.04 | 820.41 | 820.41 | 832.78 | 845.15 | 857.51 | 869.88 | 882.25 | 894.62 | 894.62 | 906.99 | 919.35 | 931.72 | 944.09 | 956.46 | 968.83 | 968.83 | 981.2 | 993.56 | 1005.93 | 1018.3 | 1030.67 | 1030.67 | 1030.67 | 1030.67 | 1030.67 | 1030.67 | 1030.67 | 1030.67 | 1030.67 | 1030.67 | 1030.67 | 1030.67 | 1030.67 | 1030.67 | 1030.67 | 1030.67 | 1030.67 | 1030.67 | 1030.67 | 1030.67 | 1030.67 | 1030.67 | 1030.67 | 1030.67 | 1030.67 | 1030.67 | 1030.67 | 1030.67 | 1030.67 | 1030.67 | 1030.67 | 1030.67 | 1030.67 | 1030.67 | 1030.67 | 1030.67 | 1030.67 | 1030.67 | 1030.67 | 1030.67 | 1030.67 | 1030.67 | 1030.67 | 1030.67 | 1030.67 | 1030.67 | 1030.67 | 1030.67 | 1030.67 | 1030.67 | 1030.67 | 1030.67 | 1030.67 | 1030.67 | 1030.67 | 1030.67 | 1030.67 | 1030.67 | 1030.67 | 1030.67 | 1030.67 | 1030.67 | 1030.67 | 1030.67 | 1030.67 | 1030.67 | 1030.67 | 1030.67 | 1030.67 | 1030.67 | 1030.67 | 1030.67 | 1030.67 | 1030.67 | 1030.67 | 1030.67 | 1030.67 | 1030.67 | 1030.67 | 1030.67 | 1030.67 | 1030.67 | 1030.67 | 1030.67 | 1030.67 | 1030.67 | 1030.67 | 1030.67 | 1030.67 | 1030.67 | 1030.67 | 1030.67 | 1030.67 | 1030.67 | 1030.67 | 1030.67 | 1030.67 | 1030.67 | 1030.67 | 1030.67 | 1030.67 | 1030.67 | 1030.67 | 1030.67 | 1030.67 | 1030.67 | 1030.67 | 1030.67 | 1030.67 | 1030.67 | 1030.67 | 1030.67 | 1030.67 | 1030.67 | 1030.67 | 1030.67 | 1030.67 | 1030.67 | 1030.67 | 1030.67 | 1030.67 | 1030.67 | 1030.67 | 1030.67 | 1030.67 | 1030.67 | 1030.67 | 1030.67 | 1030.67 | 1030.67 | 1030.67 | 1030.67 | 1030.67 | 1030.67 | 1030.67 | 1030.67 | 1030.67 | 1030.67 | 1030.67 | 1030.67 | 1030.67 | 1030.67 | 1030.67 | 1030.67 | 1030.67 | 1030.67 | 1030.67 | 1030.67 | 1030.67 | 1030.67 | 1030.67 | 1030.67 | 1030.67 | 1030.67 | 1030.67 | 1030.67 | 1030.67 | 1030.67 | 1030.67 | 1030.67 | 1030.67 | 1030.67 | 1030.67 | 1030.67 | 1030.67 | 1030.67 | 1030.67 | 1030.67 | 1030.67 | 1030.67 | 1030.67 | 1030.67 | 1030.67 | 1030.67 | 1030.67 | 1030.67 | 1030.67 | 1030.67 | 1030.67 | 1030.67 | 1030.67 | 1030.67 | 1030.67 | 1030.67 | 1030.67 | 1030.67 | 1030.67 | 1030.67 | 1030.67 | 1030.67 | 1030.67 | 1030.67 | 1030.67 | 1030.67 | 1030.67 | 1030.67 | 1030.67 | 1030.67 | 1030.67 | 1030.67 | 1030.67 | 1030.67 | 1030.67 | 1030.67 | 1030.67 | 1030.67 | 1030.67 | 1030.67 | 1030.67 | 1030.67 | 1030.67 | 1030.67 | 1030.67 | 1030.67 | 1030.67 | 1030.67 | 1030.67 | 1030.67 | 1030.67 | 1030.67 | 1030.67 | 1030.67 | 1030.67 | 1030.67 | 1030.67 | 1030.67 | 1030.67 | 1030.67 | 1030.67 | 1030.67 | 1030.67 | 1030.67 | 1030.67 | 1030.67 | 1030.67 | 1030.67 | 1030.67 | 1030.67 | 1030.67 | 1030.67 | 1030.67 | 1030.67 | 1030.67 | 1030.67 | 1030.67 | 1030.67 | 1030.67 | 1030.67 | 1030.67 | 1030.67 | 1030.67 | 1030.67 | 1030.67 | 1030.67 | 1030.67 | 1030.67 | 1030.67 | 1030.67 | 1030.67 | 1030.67 | 1030.67 | 1030.67 | 1030.67 | 1030.67 | 1030.67 | 1030.67 | 1030.67 | 1030.67 | 1030.67 | 1030.67 | 1030.67 | 1030.67 | 1030.67 | 1030.67 | 1030.67 | 1030.67 | 1030.67 | 1030.67 | 1030.67 | 1030.67 | 1030.67 | 1030.67 | 1030.67 | 1030.67 | 1030.67 | 1030.67 | 1030.67 | 1030.67 | 1030.67 | 1030.67 | 1030.67 | 1030.67 | 1030.67 | 1030.67 | 1030.67 | 1030.67 | 1030.67 | 1030.67 | 1030.67 | 1030.67 | 1030.67 | 1030.67 | 1030.67 | 1030.67 | 1030.67 | 1030.67 | 1030.67 | 1030.67 | 1030.67 | 1030.67 | 1030.67 | 1030.67 | 1030.67 | 1030.67 | 1030.67 | 1030.67 | 1030.67 | 1030.67 | 1030.67 | 1030.67 | 1030.67 | 1030.67 | 1030.67 | 1030.67 | 1030.67 | 1030.67 | 1030.67 | 1030.67 | 1030.67 | 1030.67 | 1030.67 | 1030.67 | 1030.67 | 1030.67 | 1030.67 | 1030.67 | 1030.67 | 1030.67 | 1030.67 | 1030.67 | 1030.67 | 1030.67 | 1030.67 | 1030.67 | 1030.67 | 1030.67 | 1030.67 | 1030.67 | 1030.67 | 1030.67 | 1030.67 | 1030.67 | 1030.67 | 1030.67 | 1030.67 | 1030.67 | 1030.67 | 1030.67 | 1030.67 | 1030.67 | 1030.67 | 1030.67 | 1030.67 | 1030.67 | 1030.67 | 1030.67 | 1030.67 | 1030.67 | 1030.67 | 1030.67 | 1030.67 | 1030.67 | 1030.67 | 1030.67 | 1030.67 | 1030.67 | 1030.67 | 1030.67 | 1030.67 | 1030.67 | 1030.67 | 1030.67 | 1030.67 | 1030.67 | 1030.67 | 1030.67 | 1030.67 | 1030.67 | 1030.67 | 1030.67 | 1030.67 | 1030.67 | 1030.67 | 1030.67 | 1030.67 | 1030.67 | 1030.67 | 1030.67 | 1030.67 | 1030.67 | 1030.67 | 1030.67 | 1030.67 | 1030.67 | 1030.67 | 1030.67 | 1030.67 | 1030.67 | 1030.67 | 1030.67 | 1030.67 | 1030.67 | 1030.67 | 1030.67 | 1030.67 | 1030.67 | 1030.67 | 1030.67 | 1030.67 | 1030.67 | 1030.67 | 1030.67 | 1030.67 | 1030.67 | 1030.67 | 1030.67 | 1030.67 | 1030.67 | 1030.67 | 1030.67 | 1030.67 | 1030.67 | 1030.67 | 1030.67 | 1030.67 | 1030.67 | 1030.67 | 1030.67 | 1030.67 | 1030.67 | 1030.67 | 1030.67 | 1030.67 | 1030.67 | 1030.67 | 1030.67 | 1030.67 | 1030.67 | 1030.67 | 1030.67 | 1030.67 | 1030.67 | 1030.67 | 1030.67 | 1030.67 | 1030.67 | 1030.67 | 1030.67 | 1030.67 | 1030.67 | 1030.67 | 1030.67 | 1030.67 | 1030.67 | 1030.67 | 1030.67 | 1030.67 | 1030.67 | 1030.67 | 1030.67 | 1030.67 | 1030.67 | 1030.67 | 1030.67 | 1030.67 | 1030.67 | 1030.67 | 1030.67 | 1030.67 | 1030.67 | 1030.67 | 1030.67 | 1030.67 | 1030.67 | 1030.67 | 1030.67 | 1030.67 | 1030.67 | 1030.67 | 1030.67 | 1030.67 | 1030.67 | 1030.67 | 1030.67 | 1030.67 | 1030.67 | 1030.67 | 1030.67 | 1030.67
72 | CTCV080270 | Foundation For - HP/ LP Flare K.O. Drum Pump (PZ-43-401A/B & 402 A/B) | 04-Apr-24 | 12-May-24 | 628.05 | 636.43 | 16.91 | RCC | 2024-04-04: 17.73; 2024-04-05: 17.73; 2024-04-06: 35.46; 2024-04-07: 53.19; 2024-04-08: 70.92; 2024-04-09: 88.65; 2024-04-10: 88.65; 2024-04-11: 88.65; 2024-04-12: 88.65; 2024-04-13: 118.19; 2024-04-14: 147.74; 2024-04-15: 177.29; 2024-04-16: 206.84; 2024-04-17: 236.39; 2024-04-18: 265.94; 2024-04-19: 265.94; 2024-04-20: 295.48; 2024-04-21: 325.03; 2024-04-22: 354.58; 2024-04-23: 384.13; 2024-04-24: 413.68; 2024-04-25: 429.59; 2024-04-26: 429.59; 2024-04-27: 445.5; 2024-04-28: 461.41; 2024-04-29: 477.32; 2024-04-30: 493.23; 2024-05-01: 493.23; 2024-05-02: 509.14; 2024-05-03: 509.14; 2024-05-04: 525.05; 2024-05-05: 540.96; 2024-05-06: 556.87; 2024-05-07: 572.78; 2024-05-08: 588.7; 2024-05-09: 604.61; 2024-05-10: 604.61; 2024-05-11: 620.52; 2024-05-12: 636.43; 2024-05-13: 636.43; 2024-05-14: 636.43; 2024-05-15: 636.43; 2024-05-16: 636.43; 2024-05-17: 636.43; 2024-05-18: 636.43; 2024-05-19: 636.43; 2024-05-20: 636.43; 2024-05-21: 636.43; 2024-05-22: 636.43; 2024-05-23: 636.43; 2024-05-24: 636.43; 2024-05-25: 636.43; 2024-05-26: 636.43; 2024-05-27: 636.43; 2024-05-28: 636.43; 2024-05-29: 636.43; 2024-05-30: 636.43; 2024-05-31: 636.43; 2024-06-01: 636.43; 2024-06-02: 636.43; 2024-06-03: 636.43; 2024-06-04: 636.43; 2024-06-05: 636.43; 2024-06-06: 636.43; 2024-06-07: 636.43; 2024-06-08: 636.43; 2024-06-09: 636.43; 2024-06-10: 636.43; 2024-06-11: 636.43; 2024-06-12: 636.43; 2024-06-13: 636.43; 2024-06-14: 636.43; 2024-06-15: 636.43; 2024-06-16: 636.43; 2024-06-17: 636.43; 2024-06-18: 636.43; 2024-06-19: 636.43; 2024-06-20: 636.43; 2024-06-21: 636.43; 2024-06-22: 636.43; 2024-06-23: 636.43; 2024-06-24: 636.43; 2024-06-25: 636.43; 2024-06-26: 636.43; 2024-06-27: 636.43; 2024-06-28: 636.43; 2024-06-29: 636.43; 2024-06-30: 636.43; 2024-07-01: 636.43; 2024-07-02: 636.43; 2024-07-03: 636.43; 2024-07-04: 636.43; 2024-07-05: 636.43; 2024-07-06: 636.43; 2024-07-07: 636.43; 2024-07-08: 636.43; 2024-07-09: 636.43; 2024-07-10: 636.43; 2024-07-11: 636.43; 2024-07-12: 636.43; 2024-07-13: 636.43; 2024-07-14: 636.43; 2024-07-15: 636.43; 2024-07-16: 636.43; 2024-07-17: 636.43; 2024-07-18: 636.43; 2024-07-19: 636.43; 2024-07-20: 636.43; 2024-07-21: 636.43; 2024-07-22: 636.43; 2024-07-23: 636.43; 2024-07-24: 636.43; 2024-07-25: 636.43; 2024-07-26: 636.43; 2024-07-27: 636.43; 2024-07-28: 636.43; 2024-07-29: 636.43; 2024-07-30: 636.43; 2024-07-31: 636.43; 2024-08-01: 636.43; 2024-08-02: 636.43; 2024-08-03: 636.43; 2024-08-04: 636.43; 2024-08-05: 636.43; 2024-08-06: 636.43; 2024-08-07: 636.43; 2024-08-08: 636.43; 2024-08-09: 636.43; 2024-08-10: 636.43; 2024-08-11: 636.43; 2024-08-12: 636.43; 2024-08-13: 636.43; 2024-08-14: 636.43; 2024-08-15: 636.43; 2024-08-16: 636.43; 2024-08-17: 636.43; 2024-08-18: 636.43; 2024-08-19: 636.43; 2024-08-20: 636.43; 2024-08-21: 636.43; 2024-08-22: 636.43; 2024-08-23: 636.43; 2024-08-24: 636.43; 2024-08-25: 636.43; 2024-08-26: 636.43; 2024-08-27: 636.43; 2024-08-28: 636.43; 2024-08-29: 636.43; 2024-08-30: 636.43; 2024-08-31: 636.43; 2024-09-01: 636.43; 2024-09-02: 636.43; 2024-09-03: 636.43; 2024-09-04: 636.43; 2024-09-05: 636.43; 2024-09-06: 636.43; 2024-09-07: 636.43; 2024-09-08: 636.43; 2024-09-09: 636.43; 2024-09-10: 636.43; 2024-09-11: 636.43; 2024-09-12: 636.43; 2024-09-13: 636.43; 2024-09-14: 636.43; 2024-09-15: 636.43; 2024-09-16: 636.43; 2024-09-17: 636.43; 2024-09-18: 636.43; 2024-09-19: 636.43; 2024-09-20: 636.43; 2024-09-21: 636.43; 2024-09-22: 636.43; 2024-09-23: 636.43; 2024-09-24: 636.43; 2024-09-25: 636.43; 2024-09-26: 636.43; 2024-09-27: 636.43; 2024-09-28: 636.43; 2024-09-29: 636.43; 2024-09-30: 636.43; 2024-10-01: 636.43; 2024-10-02: 636.43; 2024-10-03: 636.43; 2024-10-04: 636.43; 2024-10-05: 636.43; 2024-10-06: 636.43; 2024-10-07: 636.43; 2024-10-08: 636.43; 2024-10-09: 636.43; 2024-10-10: 636.43; 2024-10-11: 636.43; 2024-10-12: 636.43; 2024-10-13: 636.43; 2024-10-14: 636.43; 2024-10-15: 636.43; 2024-10-16: 636.43; 2024-10-17: 636.43; 2024-10-18: 636.43; 2024-10-19: 636.43; 2024-10-20: 636.43; 2024-10-21: 636.43; 2024-10-22: 636.43; 2024-10-23: 636.43; 2024-10-24: 636.43; 2024-10-25: 636.43; 2024-10-26: 636.43; 2024-10-27: 636.43; 2024-10-28: 636.43; 2024-10-29: 636.43; 2024-10-30: 636.43; 2024-10-31: 636.43; 2024-11-01: 636.43; 2024-11-02: 636.43; 2024-11-03: 636.43; 2024-11-04: 636.43; 2024-11-05: 636.43; 2024-11-06: 636.43; 2024-11-07: 636.43; 2024-11-08: 636.43; 2024-11-09: 636.43; 2024-11-10: 636.43; 2024-11-11: 636.43; 2024-11-12: 636.43; 2024-11-13: 636.43; 2024-11-14: 636.43; 2024-11-15: 636.43; 2024-11-16: 636.43; 2024-11-17: 636.43; 2024-11-18: 636.43; 2024-11-19: 636.43; 2024-11-20: 636.43; 2024-11-21: 636.43; 2024-11-22: 636.43; 2024-11-23: 636.43; 2024-11-24: 636.43; 2024-11-25: 636.43; 2024-11-26: 636.43; 2024-11-27: 636.43; 2024-11-28: 636.43; 2024-11-29: 636.43; 2024-11-30: 636.43; 2024-12-01: 636.43; 2024-12-02: 636.43; 2024-12-03: 636.43; 2024-12-04: 636.43; 2024-12-05: 636.43; 2024-12-06: 636.43; 2024-12-07: 636.43; 2024-12-08: 636.43; 2024-12-09: 636.43; 2024-12-10: 636.43; 2024-12-11: 636.43; 2024-12-12: 636.43; 2024-12-13: 636.43; 2024-12-14: 636.43; 2024-12-15: 636.43; 2024-12-16: 636.43; 2024-12-17: 636.43; 2024-12-18: 636.43; 2024-12-19: 636.43; 2024-12-20: 636.43; 2024-12-21: 636.43; 2024-12-22: 636.43; 2024-12-23: 636.43; 2024-12-24: 636.43; 2024-12-25: 636.43; 2024-12-26: 636.43; 2024-12-27: 636.43; 2024-12-28: 636.43; 2024-12-29: 636.43; 2024-12-30: 636.43; 2024-12-31: 636.43; 2025-01-01: 636.43; 2025-01-02: 636.43; 2025-01-03: 636.43; 2025-01-04: 636.43; 2025-01-05: 636.43; 2025-01-06: 636.43; 2025-01-07: 636.43; 2025-01-08: 636.43; 2025-01-09: 636.43; 2025-01-10: 636.43; 2025-01-11: 636.43; 2025-01-12: 636.43; 2025-01-13: 636.43; 2025-01-14: 636.43; 2025-01-15: 636.43; 2025-01-16: 636.43; 2025-01-17: 636.43; 2025-01-18: 636.43; 2025-01-19: 636.43; 2025-01-20: 636.43; 2025-01-21: 636.43; 2025-01-22: 636.43; 2025-01-23: 636.43; 2025-01-24: 636.43; 2025-01-25: 636.43; 2025-01-26: 636.43; 2025-01-27: 636.43; 2025-01-28: 636.43; 2025-01-29: 636.43; 2025-01-30: 636.43; 2025-01-31: 636.43; 2025-02-01: 636.43; 2025-02-02: 636.43; 2025-02-03: 636.43; 2025-02-04: 636.43; 2025-02-05: 636.43; 2025-02-06: 636.43; 2025-02-07: 636.43; 2025-02-08: 636.43; 2025-02-09: 636.43; 2025-02-10: 636.43; 2025-02-11: 636.43; 2025-02-12: 636.43; 2025-02-13: 636.43; 2025-02-14: 636.43; 2025-02-15: 636.43; 2025-02-16: 636.43; 2025-02-17: 636.43; 2025-02-18: 636.43; 2025-02-19: 636.43; 2025-02-20: 636.43; 2025-02-21: 636.43; 2025-02-22: 636.43; 2025-02-23: 636.43; 2025-02-24: 636.43; 2025-02-25: 636.43; 2025-02-26: 636.43; 2025-02-27: 636.43; 2025-02-28: 636.43; 2025-03-01: 636.43; 2025-03-02: 636.43; 2025-03-03: 636.43; 2025-03-04: 636.43; 2025-03-05: 636.43; 2025-03-06: 636.43; 2025-03-07: 636.43; 2025-03-08: 636.43; 2025-03-09: 636.43; 2025-03-10: 636.43; 2025-03-11: 636.43; 2025-03-12: 636.43; 2025-03-13: 636.43; 2025-03-14: 636.43; 2025-03-15: 636.43; 2025-03-16: 636.43; 2025-03-17: 636.43; 2025-03-18: 636.43; 2025-03-19: 636.43; 2025-03-20: 636.43; 2025-03-21: 636.43; 2025-03-22: 636.43; 2025-03-23: 636.43; 2025-03-24: 636.43; 2025-03-25: 636.43; 2025-03-26: 636.43; 2025-03-27: 636.43; 2025-03-28: 636.43; 2025-03-29: 636.43; 2025-03-30: 636.43; 2025-03-31: 636.43; 2025-04-01: 636.43; 2025-04-02: 636.43; 2025-04-03: 636.43; 2025-04-04: 636.43; 2025-04-05: 636.43; 2025-04-06: 636.43; 2025-04-07: 636.43; 2025-04-08: 636.43; 2025-04-09: 636.43; 2025-04-10: 636.43; 2025-04-11: 636.43; 2025-04-12: 636.43; 2025-04-13: 636.43; 2025-04-14: 636.43; 2025-04-15: 636.43; 2025-04-16: 636.43; 2025-04-17: 636.43; 2025-04-18: 636.43; 2025-04-19: 636.43; 2025-04-20: 636.43; 2025-04-21: 636.43; 2025-04-22: 636.43; 2025-04-23: 636.43; 2025-04-24: 636.43; 2025-04-25: 636.43; 2025-04-26: 636.43; 2025-04-27: 636.43; 2025-04-28: 636.43; 2025-04-29: 636.43; 2025-04-30: 636.43; 2025-05-01: 636.43; 2025-05-02: 636.43; 2025-05-03: 636.43; 2025-05-04: 636.43; 2025-05-05: 636.43; 2025-05-06: 636.43; 2025-05-07: 636.43; 2025-05-08: 636.43; 2025-05-09: 636.43; 2025-05-10: 636.43; 2025-05-11: 636.43; 2025-05-12: 636.43; 2025-05-13: 636.43; 2025-05-14: 636.43; 2025-05-15: 636.43; 2025-05-16: 636.43; 2025-05-17: 636.43; 2025-05-18: 636.43; 2025-05-19: 636.43; 2025-05-20: 636.43; 2025-05-21: 636.43; 2025-05-22: 636.43; 2025-05-23: 636.43; 2025-05-24: 636.43; 2025-05-25: 636.43; 2025-05-26: 636.43; 2025-05-27: 636.43; 2025-05-28: 636.43; 2025-05-29: 636.43; 2025-05-30: 636.43; 2025-05-31: 636.43; 2025-06-01: 636.43; 2025-06-02: 636.43; 2025-06-03: 636.43; 2025-06-04: 636.43; 2025-06-05: 636.43; 2025-06-06: 636.43; 2025-06-07: 636.43; 2025-06-08: 636.43; 2025-06-09: 636.43; 2025-06-10: 636.43; 2025-06-11: 636.43; 2025-06-12: 636.43; 2025-06-13: 636.43; 2025-06-14: 636.43; 2025-06-15: 636.43; 2025-06-16: 636.43; 2025-06-17: 636.43; 2025-06-18: 636.43; 2025-06-19: 636.43; 2025-06-20: 636.43; 2025-06-21: 636.43; 2025-06-22: 636.43; 2025-06-23: 636.43; 2025-06-24: 636.43; 2025-06-25: 636.43; 2025-06-26: 636.43; 2025-06-27: 636.43; 2025-06-28: 636.43; 2025-06-29: 636.43; 2025-06-30: 636.43; 2025-07-01: 636.43; 2025-07-02: 636.43; 2025-07-03: 636.43; 2025-07-04: 636.43; 2025-07-05: 636.43; 2025-07-06: 636.43; 2025-07-07: 636.43; 2025-07-08: 636.43; 2025-07-09: 636.43; 2025-07-10: 636.43; 2025-07-11: 636.43; 2025-07-12: 636.43; 2025-07-13: 636.43; 2025-07-14: 636.43; 2025-07-15: 636.43; 2025-07-16: 636.43; 2025-07-17: 636.43; 2025-07-18: 636.43; 2025-07-19: 636.43; 2025-07-20: 636.43; 2025-07-21: 636.43; 2025-07-22: 636.43; 2025-07-23: 636.43; 2025-07-24: 636.43; 2025-07-25: 636.43; 2025-07-26: 636.43; 2025-07-27: 636.43; 2025-07-28: 636.43; 2025-07-29: 636.43; 2025-07-30: 636.43; 2025-07-31: 636.43; 2025-08-01: 636.43; 2025-08-02: 636.43; 2025-08-03: 636.43; 2025-08-04: 636.43; 2025-08-05: 636.43; 2025-08-06: 636.43; 2025-08-07: 636.43; 2025-08-08: 636.43; 2025-08-09: 636.43; 2025-08-10: 636.43; 2025-08-11: 636.43; 2025-08-12: 636.43; 2025-08-13: 636.43; 2025-08-15: 636.43
73 | UTILITY AREA |  | 2023-10-05 | 2024-06-22 | 12056.43 | 12217.25 | [214 empty] | 27.75 | 27.75 | 62.43 | 97.12 | 131.81 | 166.49 | 201.18 | 235.86 | 235.86 | 270.55 | 305.23 | 339.92 | 374.6 | 409.29 | 443.98 | 443.98 | 478.66 | 513.35 | 548.03 | 582.72 | 617.4 | 652.09 | 652.09 | 686.77 | 708.65 | 727.33 | 746.01 | 746.01 | 764.68 | 764.68 | 783.36 | 802.04 | 820.71 | 839.39 | 858.07 | 876.74 | 876.74 | 895.42 | 914.1 | 932.78 | 951.45 | 970.13 | 988.81 | 988.81 | 1007.48 | 1035.29 | 1084.41 | 1133.53 | 1167.7 | 1198.15 | 1198.15 | 1228.59 | 1259.03 | 1289.47 | 1319.91 | 1350.35 | 1380.79 | 1380.79 | 1411.23 | 1441.67 | 1472.12 | 1500.62 | 1522.34 | 1538.74 | 1538.74 | 1555.13 | 1571.52 | 1587.91 | 1604.3 | 1620.69 | 1637.08 | 1637.08 | 1653.47 | 1669.87 | 1686.26 | 1702.65 | 1719.04 | 1736.97 | 1736.97 | 1758.51 | 1777.37 | 1790.03 | 1802.68 | 1815.33 | 1827.98 | 1827.98 | 1840.64 | 1853.29 | 1853.29 | 1865.94 | 1878.59 | 1891.25 | 1891.25 | 1903.9 | 1916.55 | 1927.45 | 1934.27 | 1941.08 | 1947.89 | 1947.89 | 1954.7 | 1961.52 | 1975.01 | 1992.95 | 2010.9 | 2028.84 | 2028.84 | 2046.79 | 2064.73 | 2082.68 | 2100.62 | 2122.39 | 2153.08 | 2153.08 | 2183.78 | 2214.47 | 2261.69 | 2325.44 | 2389.18 | 2452.93 | 2452.93 | 2516.67 | 2579.9 | 2638.51 | 2697.12 | 2755.73 | 2814.33 | 2814.33 | 2872.94 | 2931.55 | 2990.16 | 3048.77 | 3100.15 | 3149.73 | 3149.73 | 3199.31 | 3268.11 | 3340.87 | 3436.26 | 3546.73 | 3657.19 | 3657.19 | 3767.66 | 3881.15 | 3996.67 | 4112.18 | 4227.69 | 4343.21 | 4343.21 | 4458.72 | 4574.23 | 4689.75 | 4793.23 | 4880.47 | 4957.26 | 4957.26 | 5027.1 | 5067.22 | 5098.45 | 5129.67 | 5160.89 | 5189.06 | 5189.06 | 5217.23 | 5245.39 | 5273.56 | 5301.73 | 5329.89 | 5358.06 | 5358.06 | 5386.23 | 5414.39 | 5442.56 | 5470.73 | 5498.89 | 5527.06 | 5527.06 | 5549.02 | 5564.77 | 5580.51 | 5611.77 | 5674.06 | 5736.35 | 5736.35 | 5798.63 | 5860.92 | 5923.2 | 5985.49 | 5985.49 | 5985.49 | 5985.49 | 6183.89 | 6405.94 | 6627.99 | 6850.04 | 7072.09 | 7294.14 | 7294.14 | 7516.19 | 7738.24 | 7960.29 | 8182.34 | 8404.4 | 8590.31 | 8590.31 | 8767.19 | 8944.07 | 9075.1 | 9194.67 | 9194.67 | 9314.23 | 9314.23 | 9433.8 | 9553.37 | 9672.93 | 9792.5 | 9912.06 | 10031.63 | 10031.63 | 10151.19 | 10270.76 | 10390.33 | 10526.12 | 10665.97 | 10752.32 | 10752.32 | 10825.3 | 10898.28 | 10971.26 | 11044.24 | 11117.23 | 11190.21 | 11190.21 | 11263.19 | 11336.17 | 11409.15 | 11482.13 | 11555.11 | 11624.52 | 11624.52 | 11669.66 | 11708.95 | 11748.25 | 11787.55 | 11826.84 | 11866.14 | 11866.14 | 11905.44 | 11944.74 | 11984.03 | 12023.33 | 12062.63 | 12101.93 | 12101.93 | 12141.22 | 12141.22 | 12141.22 | 12141.22 | 12176.35 | 12210.43 | 12210.43 | 12217.25 | 12217.25 | 12217.25 | 12217.25 | 12217.25 | 12217.25 | 12217.25 | 12217.25 | 12217.25 | 12217.25 | 12217.25 | 12217.25 | 12217.25 | 12217.25 | 12217.25 | 12217.25 | 12217.25 | 12217.25 | 12217.25 | 12217.25 | 12217.25 | 12217.25 | 12217.25 | 12217.25 | 12217.25 | 12217.25 | 12217.25 | 12217.25 | 12217.25 | 12217.25 | 12217.25 | 12217.25 | 12217.25 | 12217.25 | 12217.25 | 12217.25 | 12217.25 | 12217.25 | 12217.25 | 12217.25 | 12217.25 | 12217.25 | 12217.25 | 12217.25 | 12217.25 | 12217.25 | 12217.25 | 12217.25 | 12217.25 | 12217.25 | 12217.25 | 12217.25 | 12217.25 | 12217.25 | 12217.25 | 12217.25 | 12217.25 | 12217.25 | 12217.25 | 12217.25 | 12217.25 | 12217.25 | 12217.25 | 12217.25 | 12217.25 | 12217.25 | 12217.25 | 12217.25 | 12217.25 | 12217.25 | 12217.25 | 12217.25 | 12217.25 | 12217.25 | 12217.25 | 12217.25 | 12217.25 | 12217.25 | 12217.25 | 12217.25 | 12217.25 | 12217.25 | 12217.25 | 12217.25 | 12217.25 | 12217.25 | 12217.25 | 12217.25 | 12217.25 | 12217.25 | 12217.25 | 12217.25 | 12217.25 | 12217.25 | 12217.25 | 12217.25 | 12217.25 | 12217.25 | 12217.25 | 12217.25 | 12217.25 | 12217.25 | 12217.25 | 12217.25 | 12217.25 | 12217.25 | 12217.25 | 12217.25 | 12217.25 | 12217.25 | 12217.25 | 12217.25 | 12217.25 | 12217.25 | 12217.25 | 12217.25 | 12217.25 | 12217.25 | 12217.25 | 12217.25 | 12217.25 | 12217.25 | 12217.25 | 12217.25 | 12217.25 | 12217.25 | 12217.25 | 12217.25 | 12217.25 | 12217.25 | 12217.25 | 12217.25 | 12217.25 | 12217.25 | 12217.25 | 12217.25 | 12217.25 | 12217.25 | 12217.25 | 12217.25 | 12217.25 | 12217.25 | 12217.25 | 12217.25 | 12217.25 | 12217.25 | 12217.25 | 12217.25 | 12217.25 | 12217.25 | 12217.25 | 12217.25 | 12217.25 | 12217.25 | 12217.25 | 12217.25 | 12217.25 | 12217.25 | 12217.25 | 12217.25 | 12217.25 | 12217.25 | 12217.25 | 12217.25 | 12217.25 | 12217.25 | 12217.25 | 12217.25 | 12217.25 | 12217.25 | 12217.25 | 12217.25 | 12217.25 | 12217.25 | 12217.25 | 12217.25 | 12217.25 | 12217.25 | 12217.25 | 12217.25 | 12217.25 | 12217.25 | 12217.25 | 12217.25 | 12217.25 | 12217.25 | 12217.25 | 12217.25 | 12217.25 | 12217.25 | 12217.25 | 12217.25 | 12217.25 | 12217.25 | 12217.25 | 12217.25 | 12217.25 | 12217.25 | 12217.25 | 12217.25 | 12217.25 | 12217.25 | 12217.25 | 12217.25 | 12217.25 | 12217.25 | 12217.25 | 12217.25 | 12217.25 | 12217.25 | 12217.25 | 12217.25 | 12217.25 | 12217.25 | 12217.25 | 12217.25 | 12217.25 | 12217.25 | 12217.25 | 12217.25 | 12217.25 | 12217.25 | 12217.25 | 12217.25 | 12217.25 | 12217.25 | 12217.25 | 12217.25 | 12217.25 | 12217.25 | 12217.25 | 12217.25 | 12217.25 | 12217.25 | 12217.25 | 12217.25 | 12217.25 | 12217.25 | 12217.25 | 12217.25 | 12217.25 | 12217.25 | 12217.25 | 12217.25 | 12217.25 | 12217.25 | 12217.25 | 12217.25 | 12217.25 | 12217.25 | 12217.25 | 12217.25 | 12217.25 | 12217.25 | 12217.25 | 12217.25 | 12217.25 | 12217.25 | 12217.25 | 12217.25 | 12217.25 | 12217.25 | 12217.25 | 12217.25 | 12217.25 | 12217.25 | 12217.25 | 12217.25 | 12217.25 | 12217.25 | 12217.25 | 12217.25 | 12217.25 | 12217.25 | 12217.25 | 12217.25 | 12217.25 | 12217.25 | 12217.25 | 12217.25 | 12217.25 | 12217.25 | 12217.25 | 12217.25 | 12217.25 | 12217.25 | 12217.25 | 12217.25 | 12217.25 | 12217.25 | 12217.25 | 12217.25 | 12217.25 | 12217.25 | 12217.25 | 12217.25 | 12217.25 | 12217.25 | 12217.25 | 12217.25 | 12217.25 | 12217.25 | 12217.25 | 12217.25 | 12217.25 | 12217.25 | 12217.25 | 12217.25 | 12217.25 | 12217.25 | 12217.25 | 12217.25 | 12217.25 | 12217.25 | 12217.25 | 12217.25 | 12217.25 | 12217.25 | 12217.25 | 12217.25 | 12217.25 | 12217.25 | 12217.25 | 12217.25 | 12217.25 | 12217.25 | 12217.25 | 12217.25 | 12217.25 | 12217.25 | 12217.25 | 12217.25 | 12217.25 | 12217.25 | 12217.25 | 12217.25 | 12217.25 | 12217.25 | 12217.25 | 12217.25 | 12217.25 | 12217.25 | 12217.25 | 12217.25 | 12217.25 | 12217.25 | 12217.25 | 12217.25 | 12217.25 | 12217.25 | 12217.25 | 12217.25 | 12217.25 | 12217.25 | 12217.25 | 12217.25 | 12217.25 | 12217.25 | 12217.25 | 12217.25 | 12217.25 | 12217.25 | 12217.25 | 12217.25 | 12217.25 | 12217.25 | 12217.25 | 12217.25 | 12217.25 | 12217.25 | 12217.25 | 12217.25 | 12217.25 | 12217.25 | 12217.25 | 12217.25 | 12217.25 | 12217.25 | 12217.25 | 12217.25 | 12217.25 | 12217.25 | 12217.25 | 12217.25 | 12217.25 | 12217.25 | 12217.25 | 12217.25 | 12217.25 | 12217.25 | 12217.25 | 12217.25 | 12217.25 | 12217.25 | 12217.25 | 12217.25 | 12217.25 | 12217.25 | 12217.25 | 12217.25 | 12217.25 | 12217.25 | 12217.25 | 12217.25 | 12217.25 | 12217.25 | 12217.25 | 12217.25 | 12217.25 | 12217.25 | 12217.25 | 12217.25 | 12217.25 | 12217.25 | 12217.25 | 12217.25 | 12217.25 | 12217.25 | 12217.25
74 | Waste Water Treatment Package |  | 2023-10-05 | 2023-11-22 | 1053.2 | 1067.25 | [214 empty] | 27.75 | 27.75 | 62.43 | 97.12 | 131.81 | 166.49 | 201.18 | 235.86 | 235.86 | 270.55 | 305.23 | 339.92 | 374.6 | 409.29 | 443.98 | 443.98 | 478.66 | 513.35 | 548.03 | 582.72 | 617.4 | 652.09 | 652.09 | 686.77 | 708.65 | 727.33 | 746.01 | 746.01 | 764.68 | 764.68 | 783.36 | 802.04 | 820.71 | 839.39 | 858.07 | 876.74 | 876.74 | 895.42 | 914.1 | 932.78 | 951.45 | 970.13 | 988.81 | 988.81 | 1007.48 | 1026.16 | 1044.84 | 1063.51 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25
75 | CTCV080280 | Foundation For PWTP & WWTP (UO-44-402 & PZ-44-401A/B) | 2023-10-05 | 2023-11-22 | 1053.2 | 1067.25 | 28.35 | RCC | [212 empty] | 27.75 | 27.75 | 62.43 | 97.12 | 131.81 | 166.49 | 201.18 | 235.86 | 235.86 | 270.55 | 305.23 | 339.92 | 374.6 | 409.29 | 443.98 | 443.98 | 478.66 | 513.35 | 548.03 | 582.72 | 617.4 | 652.09 | 652.09 | 686.77 | 708.65 | 727.33 | 746.01 | 746.01 | 764.68 | 764.68 | 783.36 | 802.04 | 820.71 | 839.39 | 858.07 | 876.74 | 876.74 | 895.42 | 914.1 | 932.78 | 951.45 | 970.13 | 988.81 | 988.81 | 1007.48 | 1026.16 | 1044.84 | 1063.51 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25 | 1067.25
76 | Demin Water Treatment Package |  | 2023-11-19 | 2024-03-10 | 1403.76 | 1422.48 | [259 empty] | 7.07 | 30.62 | 54.17 | 77.72 | 101.27 | 101.27 | 124.82 | 148.37 | 171.93 | 195.48 | 219.03 | 242.58 | 242.58 | 266.13 | 289.68 | 313.23 | 335.81 | 353.82 | 366.5 | 366.5 | 379.18 | 391.86 | 404.54 | 417.22 | 429.91 | 442.59 | 442.59 | 455.27 | 467.95 | 480.63 | 493.31 | 506 | 517.54 | 517.54 | 526.42 | 532.63 | 532.63 | 532.63 | 532.63 | 532.63 | 532.63 | 532.63 | 532.63 | 532.63 | 532.63 | 532.63 | 532.63 | 532.63 | 532.63 | 532.63 | 532.63 | 532.63 | 532.63 | 532.63 | 532.63 | 532.63 | 532.63 | 532.63 | 532.63 | 532.63 | 532.63 | 532.63 | 532.63 | 532.63 | 532.63 | 532.63 | 532.63 | 532.63 | 532.63 | 532.63 | 532.63 | 549.16 | 582.21 | 615.26 | 648.31 | 648.31 | 681.36 | 714.42 | 747.47 | 780.52 | 813.57 | 846.62 | 846.62 | 879.67 | 912.73 | 945.78 | 978.83 | 1011.88 | 1044.93 | 1044.93 | 1077.98 | 1111.04 | 1128.83 | 1146.63 | 1164.43 | 1182.22 | 1182.22 | 1200.02 | 1217.82 | 1235.62 | 1253.41 | 1271.21 | 1289.01 | 1289.01 | 1306.8 | 1324.6 | 1342.4 | 1360.19 | 1377.99 | 1395.79 | 1395.79 | 1413.59 | 1422.48 | 1422.48 | 1422.48 | 1422.48 | 1422.48 | 1422.48 | 1422.48 | 1422.48 | 1422.48 | 1422.48 | 1422.48 | 1422.48 | 1422.48 | 1422.48 | 1422.48 | 1422.48 | 1422.48 | 1422.48 | 1422.48 | 1422.48 | 1422.48 | 1422.48 | 1422.48 | 1422.48 | 1422.48 | 1422.48 | 1422.48 | 1422.48 | 1422.48 | 1422.48 | 1422.48 | 1422.48 | 1422.48 | 1422.48 | 1422.48 | 1422.48 | 1422.48 | 1422.48 | 1422.48 | 1422.48 | 1422.48 | 1422.48 | 1422.48 | 1422.48 | 1422.48 | 1422.48 | 1422.48 | 1422.48 | 1422.48 | 1422.48 | 1422.48 | 1422.48 | 1422.48 | 1422.48 | 1422.48 | 1422.48 | 1422.48 | 1422.48 | 1422.48 | 1422.48 | 1422.48 | 1422.48 | 1422.48 | 1422.48 | 1422.48 | 1422.48 | 1422.48 | 1422.48 | 1422.48 | 1422.48 | 1422.48 | 1422.48 | 1422.48 | 1422.48 | 1422.48 | 1422.48 | 1422.48 | 1422.48 | 1422.48 | 1422.48 | 1422.48 | 1422.48 | 1422.48 | 1422.48 | 1422.48 | 1422.48 | 1422.48 | 1422.48 | 1422.48 | 1422.48 | 1422.48 | 1422.48 | 1422.48 | 1422.48 | 1422.48 | 1422.48 | 1422.48 | 1422.48 | 1422.48 | 1422.48 | 1422.48 | 1422.48 | 1422.48 | 1422.48 | 1422.48 | 1422.48 | 1422.48 | 1422.48 | 1422.48 | 1422.48 | 1422.48 | 1422.48 | 1422.48 | 1422.48 | 1422.48 | 1422.48 | 1422.48 | 1422.48 | 1422.48 | 1422.48 | 1422.48 | 1422.48 | 1422.48 | 1422.48 | 1422.48 | 1422.48 | 1422.48 | 1422.48 | 1422.48 | 1422.48 | 1422.48 | 1422.48 | 1422.48 | 1422.48 | 1422.48 | 1422.48 | 1422.48 | 1422.48 | 1422.48 | 1422.48 | 1422.48 | 1422.48 | 1422.48 | 1422.48 | 1422.48 | 1422.48 | 1422.48 | 1422.48 | 1422.48 | 1422.48 | 1422.48 | 1422.48 | 1422.48 | 1422.48 | 1422.48 | 1422.48 | 1422.48 | 1422.48 | 1422.48 | 1422.48 | 1422.48 | 1422.48 | 1422.48 | 1422.48 | 1422.48 | 1422.48 | 1422.48 | 1422.48 | 1422.48 | 1422.48 | 1422.48 | 1422.48 | 1422.48 | 1422.48 | 1422.48 | 1422.48 | 1422.48 | 1422.48 | 1422.48 | 1422.48 | 1422.48 | 1422.48 | 1422.48 | 1422.48 | 1422.48 | 1422.48 | 1422.48 | 1422.48 | 1422.48 | 1422.48 | 1422.48 | 1422.48 | 1422.48 | 1422.48 | 1422.48 | 1422.48 | 1422.48 | 1422.48 | 1422.48 | 1422.48 | 1422.48 | 1422.48 | 1422.48 | 1422.48 | 1422.48 | 1422.48 | 1422.48 | 1422.48 | 1422.48 | 1422.48 | 1422.48 | 1422.48 | 1422.48 | 1422.48 | 1422.48 | 1422.48 | 1422.48 | 1422.48 | 1422.48 | 1422.48 | 1422.48 | 1422.48 | 1422.48 | 1422.48 | 1422.48 | 1422.48 | 1422.48 | 1422.48 | 1422.48 | 1422.48 | 1422.48 | 1422.48 | 1422.48 | 1422.48 | 1422.48 | 1422.48 | 1422.48 | 1422.48 | 1422.48 | 1422.48 | 1422.48 | 1422.48 | 1422.48 | 1422.48 | 1422.48 | 1422.48 | 1422.48 | 1422.48 | 1422.48 | 1422.48 | 1422.48 | 1422.48 | 1422.48 | 1422.48 | 1422.48 | 1422.48 | 1422.48 | 1422.48 | 1422.48 | 1422.48 | 1422.48 | 1422.48 | 1422.48 | 1422.48 | 1422.48 | 1422.48 | 1422.48 | 1422.48 | 1422.48 | 1422.48 | 1422.48 | 1422.48 | 1422.48 | 1422.48 | 1422.48 | 1422.48 | 1422.48 | 1422.48 | 1422.48 | 1422.48 | 1422.48 | 1422.48 | 1422.48 | 1422.48 | 1422.48 | 1422.48 | 1422.48 | 1422.48 | 1422.48 | 1422.48 | 1422.48 | 1422.48 | 1422.48 | 1422.48 | 1422.48 | 1422.48 | 1422.48 | 1422.48 | 1422.48 | 1422.48 | 1422.48 | 1422.48 | 1422.48 | 1422.48 | 1422.48 | 1422.48 | 1422.48 | 1422.48 | 1422.48 | 1422.48 | 1422.48 | 1422.48 | 1422.48 | 1422.48 | 1422.48 | 1422.48 | 1422.48 | 1422.48 | 1422.48 | 1422.48 | 1422.48 | 1422.48 | 1422.48 | 1422.48 | 1422.48 | 1422.48 | 1422.48 | 1422.48 | 1422.48 | 1422.48 | 1422.48 | 1422.48 | 1422.48 | 1422.48 | 1422.48 | 1422.48 | 1422.48 | 1422.48 | 1422.48 | 1422.48 | 1422.48 | 1422.48 | 1422.48 | 1422.48 | 1422.48 | 1422.48 | 1422.48 | 1422.48 | 1422.48 | 1422.48 | 1422.48 | 1422.48 | 1422.48 | 1422.48 | 1422.48 | 1422.48 | 1422.48 | 1422.48 | 1422.48 | 1422.48 | 1422.48 | 1422.48 | 1422.48 | 1422.48 | 1422.48 | 1422.48 | 1422.48 | 1422.48 | 1422.48 | 1422.48 | 1422.48 | 1422.48 | 1422.48 | 1422.48 | 1422.48 | 1422.48 | 1422.48 | 1422.48 | 1422.48 | 1422.48 | 1422.48 | 1422.48 | 1422.48 | 1422.48 | 1422.48 | 1422.48 | 1422.48 | 1422.48 | 1422.48 | 1422.48 | 1422.48 | 1422.48 | 1422.48 | 1422.48 | 1422.48 | 1422.48 | 1422.48 | 1422.48 | 1422.48 | 1422.48 | 1422.48 | 1422.48 | 1422.48 | 1422.48 | 1422.48 | 1422.48 | 1422.48 | 1422.48 | 1422.48 | 1422.48 | 1422.48 | 1422.48 | 1422.48 | 1422.48 | 1422.48 | 1422.48 | 1422.48 | 1422.48 | 1422.48 | 1422.48 | 1422.48 | 1422.48 | 1422.48 | 1422.48 | 1422.48 | 1422.48 | 1422.48 | 1422.48 | 1422.48 | 1422.48 | 1422.48 | 1422.48 | 1422.48 | 1422.48 | 1422.48 | 1422.48 | 1422.48 | 1422.48 | 1422.48 | 1422.48 | 1422.48 | 1422.48 | 1422.48 | 1422.48 | 1422.48 | 1422.48 | 1422.48 | 1422.48 | 1422.48 | 1422.48 | 1422.48 | 1422.48 | 1422.48 | 1422.48 | 1422.48 | 1422.48 | 1422.48 | 1422.48 | 1422.48 | 1422.48 | 1422.48 | 1422.48 | 1422.48 | 1422.48 | 1422.48 | 1422.48 | 1422.48 | 1422.48 | 1422.48 | 1422.48 | 1422.48 | 1422.48 | 1422.48 | 1422.48 | 1422.48 | 1422.48 | 1422.48 | 1422.48 | 1422.48 | 1422.48 | 1422.48 | 1422.48 | 1422.48 | 1422.48 | 1422.48 | 1422.48 | 1422.48 | 1422.48 | 1422.48 | 1422.48 | 1422.48 | 1422.48 | 1422.48 | 1422.48 | 1422.48 | 1422.48 | 1422.48 | 1422.48 | 1422.48 | 1422.48 | 1422.48 | 1422.48 | 1422.48 | 1422.48 | 1422.48 | 1422.48 | 1422.48 | 1422.48 | 1422.48 | 1422.48 | 1422.48 | 1422.48 | 1422.48 | 1422.48 | 1422.48 | 1422.48 | 1422.48 | 1422.48 | 1422.48 | 1422.48 | 1422.48 | 1422.48 | 1422.48
77 | CTCV080290 | Foundation For Demin Water Pumps (PZ-52-401A/B) | 2023-11-19 | 21-Dec-23 | 150.08 | 152.08 | 4.04 | RCC | [257 empty] | 2.12 | 9.18 | 16.24 | 23.3 | 30.36 | 30.36 | 37.42 | 44.48 | 51.54 | 58.61 | 65.67 | 72.73 | 72.73 | 79.79 | 86.85 | 93.91 | 99.99 | 103.8 | 107.6 | 107.6 | 111.4 | 115.2 | 119 | 122.81 | 126.61 | 130.41 | 130.41 | 134.21 | 138.01 | 141.82 | 145.62 | 149.42 | 152.08 | 152.08 | 152.08 | 152.08 | 152.08 | 152.08 | 152.08 | 152.08 | 152.08 | 152.08 | 152.08 | 152.08 | 152.08 | 152.08 | 152.08 | 152.08 | 152.08 | 152.08 | 152.08 | 152.08 | 152.08 | 152.08 | 152.08 | 152.08 | 152.08 | 152.08 | 152.08 | 152.08 | 152.08 | 152.08 | 152.08 | 152.08 | 152.08 | 152.08 | 152.08 | 152.08 | 152.08 | 152.08 | 152.08 | 152.08 | 152.08 | 152.08 | 152.08 | 152.08 | 152.08 | 152.08 | 152.08 | 152.08 | 152.08 | 152.08 | 152.08 | 152.08 | 152.08 | 152.08 | 152.08 | 152.08 | 152.08 | 152.08 | 152.08 | 152.08 | 152.08 | 152.08 | 152.08 | 152.08 | 152.08 | 152.08 | 152.08 | 152.08 | 152.08 | 152.08 | 152.08 | 152.08 | 152.08 | 152.08 | 152.08 | 152.08 | 152.08 | 152.08 | 152.08 | 152.08 | 152.08 | 152.08 | 152.08 | 152.08 | 152.08 | 152.08 | 152.08 | 152.08 | 152.08 | 152.08 | 152.08 | 152.08 | 152.08 | 152.08 | 152.08 | 152.08 | 152.08 | 152.08 | 152.08 | 152.08 | 152.08 | 152.08 | 152.08 | 152.08 | 152.08 | 152.08 | 152.08 | 152.08 | 152.08 | 152.08 | 152.08 | 152.08 | 152.08 | 152.08 | 152.08 | 152.08 | 152.08 | 152.08 | 152.08 | 152.08 | 152.08 | 152.08 | 152.08 | 152.08 | 152.08 | 152.08 | 152.08 | 152.08 | 152.08 | 152.08 | 152.08 | 152.08 | 152.08 | 152.08 | 152.08 | 152.08 | 152.08 | 152.08 | 152.08 | 152.08 | 152.08 | 152.08 | 152.08 | 152.08 | 152.08 | 152.08 | 152.08 | 152.08 | 152.08 | 152.08 | 152.08 | 152.08 | 152.08 | 152.08 | 152.08 | 152.08 | 152.08 | 152.08 | 152.08 | 152.08 | 152.08 | 152.08 | 152.08 | 152.08 | 152.08 | 152.08 | 152.08 | 152.08 | 152.08 | 152.08 | 152.08 | 152.08 | 152.08 | 152.08 | 152.08 | 152.08 | 152.08 | 152.08 | 152.08 | 152.08 | 152.08 | 152.08 | 152.08 | 152.08 | 152.08 | 152.08 | 152.08 | 152.08 | 152.08 | 152.08 | 152.08 | 152.08 | 152.08 | 152.08 | 152.08 | 152.08 | 152.08 | 152.08 | 152.08 | 152.08 | 152.08 | 152.08 | 152.08 | 152.08 | 152.08 | 152.08 | 152.08 | 152.08 | 152.08 | 152.08 | 152.08 | 152.08 | 152.08 | 152.08 | 152.08 | 152.08 | 152.08 | 152.08 | 152.08 | 152.08 | 152.08 | 152.08 | 152.08 | 152.08 | 152.08 | 152.08 | 152.08 | 152.08 | 152.08 | 152.08 | 152.08 | 152.08 | 152.08 | 152.08 | 152.08 | 152.08 | 152.08 | 152.08 | 152.08 | 152.08 | 152.08 | 152.08 | 152.08 | 152.08 | 152.08 | 152.08 | 152.08 | 152.08 | 152.08 | 152.08 | 152.08 | 152.08 | 152.08 | 152.08 | 152.08 | 152.08 | 152.08 | 152.08 | 152.08 | 152.08 | 152.08 | 152.08 | 152.08 | 152.08 | 152.08 | 152.08 | 152.08 | 152.08 | 152.08 | 152.08 | 152.08 | 152.08 | 152.08 | 152.08 | 152.08 | 152.08 | 152.08 | 152.08 | 152.08 | 152.08 | 152.08 | 152.08 | 152.08 | 152.08 | 152.08 | 152.08 | 152.08 | 152.08 | 152.08 | 152.08 | 152.08 | 152.08 | 152.08 | 152.08 | 152.08 | 152.08 | 152.08 | 152.08 | 152.08 | 152.08 | 152.08 | 152.08 | 152.08 | 152.08 | 152.08 | 152.08 | 152.08 | 152.08 | 152.08 | 152.08 | 152.08 | 152.08 | 152.08 | 152.08 | 152.08 | 152.08 | 152.08 | 152.08 | 152.08 | 152.08 | 152.08 | 152.08 | 152.08 | 152.08 | 152.08 | 152.08 | 152.08 | 152.08 | 152.08 | 152.08 | 152.08 | 152.08 | 152.08 | 152.08 | 152.08 | 152.08 | 152.08 | 152.08 | 152.08 | 152.08 | 152.08 | 152.08 | 152.08 | 152.08 | 152.08 | 152.08 | 152.08 | 152.08 | 152.08 | 152.08 | 152.08 | 152.08 | 152.08 | 152.08 | 152.08 | 152.08 | 152.08 | 152.08 | 152.08 | 152.08 | 152.08 | 152.08 | 152.08 | 152.08 | 152.08 | 152.08 | 152.08 | 152.08 | 152.08 | 152.08 | 152.08 | 152.08 | 152.08 | 152.08 | 152.08 | 152.08 | 152.08 | 152.08 | 152.08 | 152.08 | 152.08 | 152.08 | 152.08 | 152.08 | 152.08 | 152.08 | 152.08 | 152.08 | 152.08 | 152.08 | 152.08 | 152.08 | 152.08 | 152.08 | 152.08 | 152.08 | 152.08 | 152.08 | 152.08 | 152.08 | 152.08 | 152.08 | 152.08 | 152.08 | 152.08 | 152.08 | 152.08 | 152.08 | 152.08 | 152.08 | 152.08 | 152.08 | 152.08 | 152.08 | 152.08 | 152.08 | 152.08 | 152.08 | 152.08 | 152.08 | 152.08 | 152.08 | 152.08 | 152.08 | 152.08 | 152.08 | 152.08 | 152.08 | 152.08 | 152.08 | 152.08 | 152.08 | 152.08 | 152.08 | 152.08 | 152.08 | 152.08 | 152.08 | 152.08 | 152.08 | 152.08 | 152.08 | 152.08 | 152.08 | 152.08 | 152.08 | 152.08 | 152.08 | 152.08 | 152.08 | 152.08 | 152.08 | 152.08 | 152.08 | 152.08 | 152.08 | 152.08 | 152.08 | 152.08 | 152.08 | 152.08 | 152.08 | 152.08 | 152.08 | 152.08 | 152.08 | 152.08 | 152.08 | 152.08 | 152.08 | 152.08 | 152.08 | 152.08 | 152.08 | 152.08 | 152.08 | 152.08 | 152.08 | 152.08 | 152.08 | 152.08 | 152.08 | 152.08 | 152.08 | 152.08 | 152.08 | 152.08 | 152.08 | 152.08 | 152.08 | 152.08 | 152.08 | 152.08 | 152.08 | 152.08 | 152.08 | 152.08 | 152.08 | 152.08 | 152.08 | 152.08 | 152.08 | 152.08 | 152.08 | 152.08 | 152.08 | 152.08 | 152.08 | 152.08 | 152.08 | 152.08 | 152.08 | 152.08 | 152.08 | 152.08 | 152.08 | 152.08 | 152.08 | 152.08 | 152.08 | 152.08 | 152.08 | 152.08 | 152.08 | 152.08 | 152.08 | 152.08 | 152.08 | 152.08 | 152.08 | 152.08 | 152.08 | 152.08 | 152.08 | 152.08 | 152.08 | 152.08 | 152.08 | 152.08 | 152.08 | 152.08 | 152.08 | 152.08 | 152.08 | 152.08 | 152.08 | 152.08 | 152.08 | 152.08 | 152.08 | 152.08 | 152.08 | 152.08 | 152.08 | 152.08 | 152.08 | 152.08 | 152.08 | 152.08 | 152.08 | 152.08 | 152.08 | 152.08 | 152.08 | 152.08 | 152.08 | 152.08 | 152.08 | 152.08 | 152.08 | 152.08 | 152.08 | 152.08 | 152.08 | 152.08 | 152.08 | 152.08 | 152.08 | 152.08 | 152.08 | 152.08 | 152.08 | 152.08 | 152.08 | 152.08 | 152.08 | 152.08 | 152.08 | 152.08 | 152.08 | 152.08 | 152.08 | 152.08 | 152.08 | 152.08 | 152.08 | 152.08 | 152.08 | 152.08 | 152.08 | 152.08 | 152.08 | 152.08
78 | CTCV080300 | Foundation For Demin Water Treatment Pkg (UO-52-401) | 2023-11-19 | 24-Dec-23 | 375.54 | 380.55 | 10.11 | RCC | [257 empty] | 4.95 | 21.44 | 37.93 | 54.42 | 70.91 | 70.91 | 87.4 | 103.89 | 120.38 | 136.87 | 153.36 | 169.85 | 169.85 | 186.34 | 202.83 | 219.32 | 235.81 | 250.02 | 258.9 | 258.9 | 267.78 | 276.66 | 285.54 | 294.42 | 303.3 | 312.18 | 312.18 | 321.06 | 329.94 | 338.82 | 347.7 | 356.57 | 365.45 | 365.45 | 374.33 | 380.55 | 380.55 | 380.55 | 380.55 | 380.55 | 380.55 | 380.55 | 380.55 | 380.55 | 380.55 | 380.55 | 380.55 | 380.55 | 380.55 | 380.55 | 380.55 | 380.55 | 380.55 | 380.55 | 380.55 | 380.55 | 380.55 | 380.55 | 380.55 | 380.55 | 380.55 | 380.55 | 380.55 | 380.55 | 380.55 | 380.55 | 380.55 | 380.55 | 380.55 | 380.55 | 380.55 | 380.55 | 380.55 | 380.55 | 380.55 | 380.55 | 380.55 | 380.55 | 380.55 | 380.55 | 380.55 | 380.55 | 380.55 | 380.55 | 380.55 | 380.55 | 380.55 | 380.55 | 380.55 | 380.55 | 380.55 | 380.55 | 380.55 | 380.55 | 380.55 | 380.55 | 380.55 | 380.55 | 380.55 | 380.55 | 380.55 | 380.55 | 380.55 | 380.55 | 380.55 | 380.55 | 380.55 | 380.55 | 380.55 | 380.55 | 380.55 | 380.55 | 380.55 | 380.55 | 380.55 | 380.55 | 380.55 | 380.55 | 380.55 | 380.55 | 380.55 | 380.55 | 380.55 | 380.55 | 380.55 | 380.55 | 380.55 | 380.55 | 380.55 | 380.55 | 380.55 | 380.55 | 380.55 | 380.55 | 380.55 | 380.55 | 380.55 | 380.55 | 380.55 | 380.55 | 380.55 | 380.55 | 380.55 | 380.55 | 380.55 | 380.55 | 380.55 | 380.55 | 380.55 | 380.55 | 380.55 | 380.55 | 380.55 | 380.55 | 380.55 | 380.55 | 380.55 | 380.55 | 380.55 | 380.55 | 380.55 | 380.55 | 380.55 | 380.55 | 380.55 | 380.55 | 380.55 | 380.55 | 380.55 | 380.55 | 380.55 | 380.55 | 380.55 | 380.55 | 380.55 | 380.55 | 380.55 | 380.55 | 380.55 | 380.55 | 380.55 | 380.55 | 380.55 | 380.55 | 380.55 | 380.55 | 380.55 | 380.55 | 380.55 | 380.55 | 380.55 | 380.55 | 380.55 | 380.55 | 380.55 | 380.55 | 380.55 | 380.55 | 380.55 | 380.55 | 380.55 | 380.55 | 380.55 | 380.55 | 380.55 | 380.55 | 380.55 | 380.55 | 380.55 | 380.55 | 380.55 | 380.55 | 380.55 | 380.55 | 380.55 | 380.55 | 380.55 | 380.55 | 380.55 | 380.55 | 380.55 | 380.55 | 380.55 | 380.55 | 380.55 | 380.55 | 380.55 | 380.55 | 380.55 | 380.55 | 380.55 | 380.55 | 380.55 | 380.55 | 380.55 | 380.55 | 380.55 | 380.55 | 380.55 | 380.55 | 380.55 | 380.55 | 380.55 | 380.55 | 380.55 | 380.55 | 380.55 | 380.55 | 380.55 | 380.55 | 380.55 | 380.55 | 380.55 | 380.55 | 380.55 | 380.55 | 380.55 | 380.55 | 380.55 | 380.55 | 380.55 | 380.55 | 380.55 | 380.55 | 380.55 | 380.55 | 380.55 | 380.55 | 380.55 | 380.55 | 380.55 | 380.55 | 380.55 | 380.55 | 380.55 | 380.55 | 380.55 | 380.55 | 380.55 | 380.55 | 380.55 | 380.55 | 380.55 | 380.55 | 380.55 | 380.55 | 380.55 | 380.55 | 380.55 | 380.55 | 380.55 | 380.55 | 380.55 | 380.55 | 380.55 | 380.55 | 380.55 | 380.55 | 380.55 | 380.55 | 380.55 | 380.55 | 380.55 | 380.55 | 380.55 | 380.55 | 380.55 | 380.55 | 380.55 | 380.55 | 380.55 | 380.55 | 380.55 | 380.55 | 380.55 | 380.55 | 380.55 | 380.55 | 380.55 | 380.55 | 380.55 | 380.55 | 380.55 | 380.55 | 380.55 | 380.55 | 380.55 | 380.55 | 380.55 | 380.55 | 380.55 | 380.55 | 380.55 | 380.55 | 380.55 | 380.55 | 380.55 | 380.55 | 380.55 | 380.55 | 380.55 | 380.55 | 380.55 | 380.55 | 380.55 | 380.55 | 380.55 | 380.55 | 380.55 | 380.55 | 380.55 | 380.55 | 380.55 | 380.55 | 380.55 | 380.55 | 380.55 | 380.55 | 380.55 | 380.55 | 380.55 | 380.55 | 380.55 | 380.55 | 380.55 | 380.55 | 380.55 | 380.55 | 380.55 | 380.55 | 380.55 | 380.55 | 380.55 | 380.55 | 380.55 | 380.55 | 380.55 | 380.55 | 380.55 | 380.55 | 380.55 | 380.55 | 380.55 | 380.55 | 380.55 | 380.55 | 380.55 | 380.55 | 380.55 | 380.55 | 380.55 | 380.55 | 380.55 | 380.55 | 380.55 | 380.55 | 380.55 | 380.55 | 380.55 | 380.55 | 380.55 | 380.55 | 380.55 | 380.55 | 380.55 | 380.55 | 380.55 | 380.55 | 380.55 | 380.55 | 380.55 | 380.55 | 380.55 | 380.55 | 380.55 | 380.55 | 380.55 | 380.55 | 380.55 | 380.55 | 380.55 | 380.55 | 380.55 | 380.55 | 380.55 | 380.55 | 380.55 | 380.55 | 380.55 | 380.55 | 380.55 | 380.55 | 380.55 | 380.55 | 380.55 | 380.55 | 380.55 | 380.55 | 380.55 | 380.55 | 380.55 | 380.55 | 380.55 | 380.55 | 380.55 | 380.55 | 380.55 | 380.55 | 380.55 | 380.55 | 380.55 | 380.55 | 380.55 | 380.55 | 380.55 | 380.55 | 380.55 | 380.55 | 380.55 | 380.55 | 380.55 | 380.55 | 380.55 | 380.55 | 380.55 | 380.55 | 380.55 | 380.55 | 380.55 | 380.55 | 380.55 | 380.55 | 380.55 | 380.55 | 380.55 | 380.55 | 380.55 | 380.55 | 380.55 | 380.55 | 380.55 | 380.55 | 380.55 | 380.55 | 380.55 | 380.55 | 380.55 | 380.55 | 380.55 | 380.55 | 380.55 | 380.55 | 380.55 | 380.55 | 380.55 | 380.55 | 380.55 | 380.55 | 380.55 | 380.55 | 380.55 | 380.55 | 380.55 | 380.55 | 380.55 | 380.55 | 380.55 | 380.55 | 380.55 | 380.55 | 380.55 | 380.55 | 380.55 | 380.55 | 380.55 | 380.55 | 380.55 | 380.55 | 380.55 | 380.55 | 380.55 | 380.55 | 380.55 | 380.55 | 380.55 | 380.55 | 380.55 | 380.55 | 380.55 | 380.55 | 380.55 | 380.55 | 380.55 | 380.55 | 380.55 | 380.55 | 380.55 | 380.55 | 380.55 | 380.55 | 380.55 | 380.55 | 380.55 | 380.55 | 380.55 | 380.55 | 380.55 | 380.55 | 380.55 | 380.55 | 380.55 | 380.55 | 380.55 | 380.55 | 380.55 | 380.55 | 380.55 | 380.55 | 380.55 | 380.55 | 380.55 | 380.55 | 380.55 | 380.55 | 380.55 | 380.55 | 380.55 | 380.55 | 380.55 | 380.55 | 380.55 | 380.55 | 380.55 | 380.55 | 380.55 | 380.55 | 380.55 | 380.55 | 380.55 | 380.55 | 380.55 | 380.55 | 380.55 | 380.55 | 380.55 | 380.55 | 380.55 | 380.55 | 380.55 | 380.55 | 380.55 | 380.55 | 380.55 | 380.55 | 380.55 | 380.55 | 380.55 | 380.55 | 380.55 | 380.55 | 380.55 | 380.55 | 380.55 | 380.55 | 380.55 | 380.55 | 380.55 | 380.55 | 380.55 | 380.55 | 380.55 | 380.55 | 380.55 | 380.55 | 380.55 | 380.55 | 380.55 | 380.55 | 380.55 | 380.55 | 380.55 | 380.55 | 380.55 | 380.55 | 380.55 | 380.55 | 380.55 | 380.55 | 380.55 | 380.55 | 380.55 | 380.55 | 380.55 | 380.55 | 380.55
79 | CTCV080310 | Foundation For Demin Water Tank (RA-52-401) | 2024-01-29 | 2024-03-10 | 878.14 | 889.85 | 23.64 | RCC | [328 empty] | 16.53 | 49.58 | 82.63 | 115.68 | 115.68 | 148.73 | 181.78 | 214.84 | 247.89 | 280.94 | 313.99 | 313.99 | 347.04 | 380.09 | 413.15 | 446.2 | 479.25 | 512.3 | 512.3 | 545.35 | 578.4 | 596.2 | 614 | 631.8 | 649.59 | 649.59 | 667.39 | 685.19 | 702.98 | 720.78 | 738.58 | 756.38 | 756.38 | 774.17 | 791.97 | 809.77 | 827.56 | 845.36 | 863.16 | 863.16 | 880.95 | 889.85 | 889.85 | 889.85 | 889.85 | 889.85 | 889.85 | 889.85 | 889.85 | 889.85 | 889.85 | 889.85 | 889.85 | 889.85 | 889.85 | 889.85 | 889.85 | 889.85 | 889.85 | 889.85 | 889.85 | 889.85 | 889.85 | 889.85 | 889.85 | 889.85 | 889.85 | 889.85 | 889.85 | 889.85 | 889.85 | 889.85 | 889.85 | 889.85 | 889.85 | 889.85 | 889.85 | 889.85 | 889.85 | 889.85 | 889.85 | 889.85 | 889.85 | 889.85 | 889.85 | 889.85 | 889.85 | 889.85 | 889.85 | 889.85 | 889.85 | 889.85 | 889.85 | 889.85 | 889.85 | 889.85 | 889.85 | 889.85 | 889.85 | 889.85 | 889.85 | 889.85 | 889.85 | 889.85 | 889.85 | 889.85 | 889.85 | 889.85 | 889.85 | 889.85 | 889.85 | 889.85 | 889.85 | 889.85 | 889.85 | 889.85 | 889.85 | 889.85 | 889.85 | 889.85 | 889.85 | 889.85 | 889.85 | 889.85 | 889.85 | 889.85 | 889.85 | 889.85 | 889.85 | 889.85 | 889.85 | 889.85 | 889.85 | 889.85 | 889.85 | 889.85 | 889.85 | 889.85 | 889.85 | 889.85 | 889.85 | 889.85 | 889.85 | 889.85 | 889.85 | 889.85 | 889.85 | 889.85 | 889.85 | 889.85 | 889.85 | 889.85 | 889.85 | 889.85 | 889.85 | 889.85 | 889.85 | 889.85 | 889.85 | 889.85 | 889.85 | 889.85 | 889.85 | 889.85 | 889.85 | 889.85 | 889.85 | 889.85 | 889.85 | 889.85 | 889.85 | 889.85 | 889.85 | 889.85 | 889.85 | 889.85 | 889.85 | 889.85 | 889.85 | 889.85 | 889.85 | 889.85 | 889.85 | 889.85 | 889.85 | 889.85 | 889.85 | 889.85 | 889.85 | 889.85 | 889.85 | 889.85 | 889.85 | 889.85 | 889.85 | 889.85 | 889.85 | 889.85 | 889.85 | 889.85 | 889.85 | 889.85 | 889.85 | 889.85 | 889.85 | 889.85 | 889.85 | 889.85 | 889.85 | 889.85 | 889.85 | 889.85 | 889.85 | 889.85 | 889.85 | 889.85 | 889.85 | 889.85 | 889.85 | 889.85 | 889.85 | 889.85 | 889.85 | 889.85 | 889.85 | 889.85 | 889.85 | 889.85 | 889.85 | 889.85 | 889.85 | 889.85 | 889.85 | 889.85 | 889.85 | 889.85 | 889.85 | 889.85 | 889.85 | 889.85 | 889.85 | 889.85 | 889.85 | 889.85 | 889.85 | 889.85 | 889.85 | 889.85 | 889.85 | 889.85 | 889.85 | 889.85 | 889.85 | 889.85 | 889.85 | 889.85 | 889.85 | 889.85 | 889.85 | 889.85 | 889.85 | 889.85 | 889.85 | 889.85 | 889.85 | 889.85 | 889.85 | 889.85 | 889.85 | 889.85 | 889.85 | 889.85 | 889.85 | 889.85 | 889.85 | 889.85 | 889.85 | 889.85 | 889.85 | 889.85 | 889.85 | 889.85 | 889.85 | 889.85 | 889.85 | 889.85 | 889.85 | 889.85 | 889.85 | 889.85 | 889.85 | 889.85 | 889.85 | 889.85 | 889.85 | 889.85 | 889.85 | 889.85 | 889.85 | 889.85 | 889.85 | 889.85 | 889.85 | 889.85 | 889.85 | 889.85 | 889.85 | 889.85 | 889.85 | 889.85 | 889.85 | 889.85 | 889.85 | 889.85 | 889.85 | 889.85 | 889.85 | 889.85 | 889.85 | 889.85 | 889.85 | 889.85 | 889.85 | 889.85 | 889.85 | 889.85 | 889.85 | 889.85 | 889.85 | 889.85 | 889.85 | 889.85 | 889.85 | 889.85 | 889.85 | 889.85 | 889.85 | 889.85 | 889.85 | 889.85 | 889.85 | 889.85 | 889.85 | 889.85 | 889.85 | 889.85 | 889.85 | 889.85 | 889.85 | 889.85 | 889.85 | 889.85 | 889.85 | 889.85 | 889.85 | 889.85 | 889.85 | 889.85 | 889.85 | 889.85 | 889.85 | 889.85 | 889.85 | 889.85 | 889.85 | 889.85 | 889.85 | 889.85 | 889.85 | 889.85 | 889.85 | 889.85 | 889.85 | 889.85 | 889.85 | 889.85 | 889.85 | 889.85 | 889.85 | 889.85 | 889.85 | 889.85 | 889.85 | 889.85 | 889.85 | 889.85 | 889.85 | 889.85 | 889.85 | 889.85 | 889.85 | 889.85 | 889.85 | 889.85 | 889.85 | 889.85 | 889.85 | 889.85 | 889.85 | 889.85 | 889.85 | 889.85 | 889.85 | 889.85 | 889.85 | 889.85 | 889.85 | 889.85 | 889.85 | 889.85 | 889.85 | 889.85 | 889.85 | 889.85 | 889.85 | 889.85 | 889.85 | 889.85 | 889.85 | 889.85 | 889.85 | 889.85 | 889.85 | 889.85 | 889.85 | 889.85 | 889.85 | 889.85 | 889.85 | 889.85 | 889.85 | 889.85 | 889.85 | 889.85 | 889.85 | 889.85 | 889.85 | 889.85 | 889.85 | 889.85 | 889.85 | 889.85 | 889.85 | 889.85 | 889.85 | 889.85 | 889.85 | 889.85 | 889.85 | 889.85 | 889.85 | 889.85 | 889.85 | 889.85 | 889.85 | 889.85 | 889.85 | 889.85 | 889.85 | 889.85 | 889.85 | 889.85 | 889.85 | 889.85 | 889.85 | 889.85 | 889.85 | 889.85 | 889.85 | 889.85 | 889.85 | 889.85 | 889.85 | 889.85 | 889.85 | 889.85 | 889.85 | 889.85 | 889.85 | 889.85 | 889.85 | 889.85 | 889.85 | 889.85 | 889.85 | 889.85 | 889.85 | 889.85 | 889.85 | 889.85 | 889.85 | 889.85 | 889.85 | 889.85 | 889.85 | 889.85 | 889.85 | 889.85 | 889.85 | 889.85 | 889.85 | 889.85 | 889.85 | 889.85 | 889.85 | 889.85 | 889.85 | 889.85 | 889.85 | 889.85 | 889.85 | 889.85 | 889.85 | 889.85 | 889.85 | 889.85 | 889.85 | 889.85 | 889.85 | 889.85 | 889.85 | 889.85 | 889.85 | 889.85 | 889.85 | 889.85 | 889.85 | 889.85 | 889.85 | 889.85 | 889.85 | 889.85 | 889.85 | 889.85 | 889.85 | 889.85 | 889.85 | 889.85 | 889.85 | 889.85 | 889.85 | 889.85 | 889.85 | 889.85 | 889.85 | 889.85 | 889.85 | 889.85 | 889.85 | 889.85 | 889.85 | 889.85 | 889.85 | 889.85 | 889.85 | 889.85 | 889.85 | 889.85 | 889.85 | 889.85 | 889.85 | 889.85 | 889.85 | 889.85
80 | Raw Water Treatment Package |  | 2023-11-19 | 2024-03-30 | 1752.15 | 1775.52 | [259 empty] | 2.07 | 8.96 | 15.85 | 22.74 | 29.63 | 29.63 | 36.52 | 43.41 | 50.29 | 57.18 | 64.07 | 70.96 | 70.96 | 77.85 | 84.74 | 91.63 | 97.57 | 101.28 | 104.99 | 104.99 | 108.7 | 112.41 | 116.12 | 119.83 | 123.54 | 127.25 | 127.25 | 130.96 | 134.67 | 138.38 | 142.09 | 145.8 | 152.19 | 152.19 | 164.84 | 177.49 | 190.15 | 202.8 | 215.45 | 228.1 | 228.1 | 240.76 | 253.41 | 253.41 | 266.06 | 278.71 | 291.37 | 291.37 | 304.02 | 316.67 | 327.57 | 334.39 | 341.2 | 348.01 | 348.01 | 354.83 | 361.64 | 368.45 | 375.26 | 382.08 | 388.89 | 388.89 | 395.7 | 402.52 | 409.33 | 416.14 | 426.78 | 446.34 | 446.34 | 465.9 | 485.47 | 505.03 | 524.59 | 544.15 | 563.71 | 563.71 | 583.28 | 602.84 | 622.4 | 641.96 | 661.52 | 681.09 | 681.09 | 700.65 | 720.21 | 739.77 | 759.34 | 771.67 | 782.21 | 782.21 | 792.74 | 822.5 | 871.47 | 920.44 | 969.42 | 1018.39 | 1018.39 | 1067.36 | 1116.34 | 1165.31 | 1214.28 | 1263.26 | 1312.23 | 1312.23 | 1361.2 | 1410.18 | 1459.15 | 1496.09 | 1516.79 | 1537.49 | 1537.49 | 1558.19 | 1570.61 | 1583.03 | 1595.45 | 1607.86 | 1620.28 | 1620.28 | 1632.7 | 1645.12 | 1657.54 | 1669.96 | 1682.38 | 1694.8 | 1694.8 | 1707.22 | 1719.64 | 1732.06 | 1744.47 | 1756.89 | 1769.31 | 1769.31 | 1775.52 | 1775.52 | 1775.52 | 1775.52 | 1775.52 | 1775.52 | 1775.52 | 1775.52 | 1775.52 | 1775.52 | 1775.52 | 1775.52 | 1775.52 | 1775.52 | 1775.52 | 1775.52 | 1775.52 | 1775.52 | 1775.52 | 1775.52 | 1775.52 | 1775.52 | 1775.52 | 1775.52 | 1775.52 | 1775.52 | 1775.52 | 1775.52 | 1775.52 | 1775.52 | 1775.52 | 1775.52 | 1775.52 | 1775.52 | 1775.52 | 1775.52 | 1775.52 | 1775.52 | 1775.52 | 1775.52 | 1775.52 | 1775.52 | 1775.52 | 1775.52 | 1775.52 | 1775.52 | 1775.52 | 1775.52 | 1775.52 | 1775.52 | 1775.52 | 1775.52 | 1775.52 | 1775.52 | 1775.52 | 1775.52 | 1775.52 | 1775.52 | 1775.52 | 1775.52 | 1775.52 | 1775.52 | 1775.52 | 1775.52 | 1775.52 | 1775.52 | 1775.52 | 1775.52 | 1775.52 | 1775.52 | 1775.52 | 1775.52 | 1775.52 | 1775.52 | 1775.52 | 1775.52 | 1775.52 | 1775.52 | 1775.52 | 1775.52 | 1775.52 | 1775.52 | 1775.52 | 1775.52 | 1775.52 | 1775.52 | 1775.52 | 1775.52 | 1775.52 | 1775.52 | 1775.52 | 1775.52 | 1775.52 | 1775.52 | 1775.52 | 1775.52 | 1775.52 | 1775.52 | 1775.52 | 1775.52 | 1775.52 | 1775.52 | 1775.52 | 1775.52 | 1775.52 | 1775.52 | 1775.52 | 1775.52 | 1775.52 | 1775.52 | 1775.52 | 1775.52 | 1775.52 | 1775.52 | 1775.52 | 1775.52 | 1775.52 | 1775.52 | 1775.52 | 1775.52 | 1775.52 | 1775.52 | 1775.52 | 1775.52 | 1775.52 | 1775.52 | 1775.52 | 1775.52 | 1775.52 | 1775.52 | 1775.52 | 1775.52 | 1775.52 | 1775.52 | 1775.52 | 1775.52 | 1775.52 | 1775.52 | 1775.52 | 1775.52 | 1775.52 | 1775.52 | 1775.52 | 1775.52 | 1775.52 | 1775.52 | 1775.52 | 1775.52 | 1775.52 | 1775.52 | 1775.52 | 1775.52 | 1775.52 | 1775.52 | 1775.52 | 1775.52 | 1775.52 | 1775.52 | 1775.52 | 1775.52 | 1775.52 | 1775.52 | 1775.52 | 1775.52 | 1775.52 | 1775.52 | 1775.52 | 1775.52 | 1775.52 | 1775.52 | 1775.52 | 1775.52 | 1775.52 | 1775.52 | 1775.52 | 1775.52 | 1775.52 | 1775.52 | 1775.52 | 1775.52 | 1775.52 | 1775.52 | 1775.52 | 1775.52 | 1775.52 | 1775.52 | 1775.52 | 1775.52 | 1775.52 | 1775.52 | 1775.52 | 1775.52 | 1775.52 | 1775.52 | 1775.52 | 1775.52 | 1775.52 | 1775.52 | 1775.52 | 1775.52 | 1775.52 | 1775.52 | 1775.52 | 1775.52 | 1775.52 | 1775.52 | 1775.52 | 1775.52 | 1775.52 | 1775.52 | 1775.52 | 1775.52 | 1775.52 | 1775.52 | 1775.52 | 1775.52 | 1775.52 | 1775.52 | 1775.52 | 1775.52 | 1775.52 | 1775.52 | 1775.52 | 1775.52 | 1775.52 | 1775.52 | 1775.52 | 1775.52 | 1775.52 | 1775.52 | 1775.52 | 1775.52 | 1775.52 | 1775.52 | 1775.52 | 1775.52 | 1775.52 | 1775.52 | 1775.52 | 1775.52 | 1775.52 | 1775.52 | 1775.52 | 1775.52 | 1775.52 | 1775.52 | 1775.52 | 1775.52 | 1775.52 | 1775.52 | 1775.52 | 1775.52 | 1775.52 | 1775.52 | 1775.52 | 1775.52 | 1775.52 | 1775.52 | 1775.52 | 1775.52 | 1775.52 | 1775.52 | 1775.52 | 1775.52 | 1775.52 | 1775.52 | 1775.52 | 1775.52 | 1775.52 | 1775.52 | 1775.52 | 1775.52 | 1775.52 | 1775.52 | 1775.52 | 1775.52 | 1775.52 | 1775.52 | 1775.52 | 1775.52 | 1775.52 | 1775.52 | 1775.52 | 1775.52 | 1775.52 | 1775.52 | 1775.52 | 1775.52 | 1775.52 | 1775.52 | 1775.52 | 1775.52 | 1775.52 | 1775.52 | 1775.52 | 1775.52 | 1775.52 | 1775.52 | 1775.52 | 1775.52 | 1775.52 | 1775.52 | 1775.52 | 1775.52 | 1775.52 | 1775.52 | 1775.52 | 1775.52 | 1775.52 | 1775.52 | 1775.52 | 1775.52 | 1775.52 | 1775.52 | 1775.52 | 1775.52 | 1775.52 | 1775.52 | 1775.52 | 1775.52 | 1775.52 | 1775.52 | 1775.52 | 1775.52 | 1775.52 | 1775.52 | 1775.52 | 1775.52 | 1775.52 | 1775.52 | 1775.52 | 1775.52 | 1775.52 | 1775.52 | 1775.52 | 1775.52 | 1775.52 | 1775.52 | 1775.52 | 1775.52 | 1775.52 | 1775.52 | 1775.52 | 1775.52 | 1775.52 | 1775.52 | 1775.52 | 1775.52 | 1775.52 | 1775.52 | 1775.52 | 1775.52 | 1775.52 | 1775.52 | 1775.52 | 1775.52 | 1775.52 | 1775.52 | 1775.52 | 1775.52 | 1775.52 | 1775.52 | 1775.52 | 1775.52 | 1775.52 | 1775.52 | 1775.52 | 1775.52 | 1775.52 | 1775.52 | 1775.52 | 1775.52 | 1775.52 | 1775.52 | 1775.52 | 1775.52 | 1775.52 | 1775.52 | 1775.52 | 1775.52 | 1775.52 | 1775.52 | 1775.52 | 1775.52 | 1775.52 | 1775.52 | 1775.52 | 1775.52 | 1775.52 | 1775.52 | 1775.52 | 1775.52 | 1775.52 | 1775.52 | 1775.52 | 1775.52 | 1775.52 | 1775.52 | 1775.52 | 1775.52 | 1775.52 | 1775.52 | 1775.52 | 1775.52 | 1775.52 | 1775.52 | 1775.52 | 1775.52 | 1775.52 | 1775.52 | 1775.52 | 1775.52 | 1775.52 | 1775.52 | 1775.52 | 1775.52 | 1775.52 | 1775.52 | 1775.52 | 1775.52 | 1775.52 | 1775.52 | 1775.52 | 1775.52 | 1775.52 | 1775.52 | 1775.52 | 1775.52 | 1775.52 | 1775.52 | 1775.52 | 1775.52 | 1775.52 | 1775.52 | 1775.52 | 1775.52 | 1775.52 | 1775.52 | 1775.52 | 1775.52 | 1775.52 | 1775.52 | 1775.52 | 1775.52 | 1775.52 | 1775.52 | 1775.52 | 1775.52 | 1775.52 | 1775.52 | 1775.52 | 1775.52 | 1775.52 | 1775.52 | 1775.52 | 1775.52 | 1775.52 | 1775.52 | 1775.52 | 1775.52 | 1775.52 | 1775.52 | 1775.52 | 1775.52 | 1775.52 | 1775.52 | 1775.52 | 1775.52 | 1775.52 | 1775.52 | 1775.52 | 1775.52 | 1775.52 | 1775.52 | 1775.52 | 1775.52 | 1775.52 | 1775.52 | 1775.52 | 1775.52 | 1775.52 | 1775.52 | 1775.52 | 1775.52 | 1775.52 | 1775.52 | 1775.52 | 1775.52 | 1775.52 | 1775.52 | 1775.52 | 1775.52 | 1775.52 | 1775.52 | 1775.52 | 1775.52 | 1775.52 | 1775.52 | 1775.52 | 1775.52 | 1775.52 | 1775.52 | 1775.52
81 | CTCV080320 | Foundation For Raw Water Treatment Package (UO-50-401) | 2023-11-19 | 21-Dec-23 | 146.44 | 148.39 | 3.94 | RCC | [257 empty] | 2.07 | 8.96 | 15.85 | 22.74 | 29.63 | 29.63 | 36.52 | 43.41 | 50.29 | 57.18 | 64.07 | 70.96 | 70.96 | 77.85 | 84.74 | 91.63 | 97.57 | 101.28 | 104.99 | 104.99 | 108.7 | 112.41 | 116.12 | 119.83 | 123.54 | 127.25 | 127.25 | 130.96 | 134.67 | 138.38 | 142.09 | 145.8 | 148.39 | 148.39 | 148.39 | 148.39 | 148.39 | 148.39 | 148.39 | 148.39 | 148.39 | 148.39 | 148.39 | 148.39 | 148.39 | 148.39 | 148.39 | 148.39 | 148.39 | 148.39 | 148.39 | 148.39 | 148.39 | 148.39 | 148.39 | 148.39 | 148.39 | 148.39 | 148.39 | 148.39 | 148.39 | 148.39 | 148.39 | 148.39 | 148.39 | 148.39 | 148.39 | 148.39 | 148.39 | 148.39 | 148.39 | 148.39 | 148.39 | 148.39 | 148.39 | 148.39 | 148.39 | 148.39 | 148.39 | 148.39 | 148.39 | 148.39 | 148.39 | 148.39 | 148.39 | 148.39 | 148.39 | 148.39 | 148.39 | 148.39 | 148.39 | 148.39 | 148.39 | 148.39 | 148.39 | 148.39 | 148.39 | 148.39 | 148.39 | 148.39 | 148.39 | 148.39 | 148.39 | 148.39 | 148.39 | 148.39 | 148.39 | 148.39 | 148.39 | 148.39 | 148.39 | 148.39 | 148.39 | 148.39 | 148.39 | 148.39 | 148.39 | 148.39 | 148.39 | 148.39 | 148.39 | 148.39 | 148.39 | 148.39 | 148.39 | 148.39 | 148.39 | 148.39 | 148.39 | 148.39 | 148.39 | 148.39 | 148.39 | 148.39 | 148.39 | 148.39 | 148.39 | 148.39 | 148.39 | 148.39 | 148.39 | 148.39 | 148.39 | 148.39 | 148.39 | 148.39 | 148.39 | 148.39 | 148.39 | 148.39 | 148.39 | 148.39 | 148.39 | 148.39 | 148.39 | 148.39 | 148.39 | 148.39 | 148.39 | 148.39 | 148.39 | 148.39 | 148.39 | 148.39 | 148.39 | 148.39 | 148.39 | 148.39 | 148.39 | 148.39 | 148.39 | 148.39 | 148.39 | 148.39 | 148.39 | 148.39 | 148.39 | 148.39 | 148.39 | 148.39 | 148.39 | 148.39 | 148.39 | 148.39 | 148.39 | 148.39 | 148.39 | 148.39 | 148.39 | 148.39 | 148.39 | 148.39 | 148.39 | 148.39 | 148.39 | 148.39 | 148.39 | 148.39 | 148.39 | 148.39 | 148.39 | 148.39 | 148.39 | 148.39 | 148.39 | 148.39 | 148.39 | 148.39 | 148.39 | 148.39 | 148.39 | 148.39 | 148.39 | 148.39 | 148.39 | 148.39 | 148.39 | 148.39 | 148.39 | 148.39 | 148.39 | 148.39 | 148.39 | 148.39 | 148.39 | 148.39 | 148.39 | 148.39 | 148.39 | 148.39 | 148.39 | 148.39 | 148.39 | 148.39 | 148.39 | 148.39 | 148.39 | 148.39 | 148.39 | 148.39 | 148.39 | 148.39 | 148.39 | 148.39 | 148.39 | 148.39 | 148.39 | 148.39 | 148.39 | 148.39 | 148.39 | 148.39 | 148.39 | 148.39 | 148.39 | 148.39 | 148.39 | 148.39 | 148.39 | 148.39 | 148.39 | 148.39 | 148.39 | 148.39 | 148.39 | 148.39 | 148.39 | 148.39 | 148.39 | 148.39 | 148.39 | 148.39 | 148.39 | 148.39 | 148.39 | 148.39 | 148.39 | 148.39 | 148.39 | 148.39 | 148.39 | 148.39 | 148.39 | 148.39 | 148.39 | 148.39 | 148.39 | 148.39 | 148.39 | 148.39 | 148.39 | 148.39 | 148.39 | 148.39 | 148.39 | 148.39 | 148.39 | 148.39 | 148.39 | 148.39 | 148.39 | 148.39 | 148.39 | 148.39 | 148.39 | 148.39 | 148.39 | 148.39 | 148.39 | 148.39 | 148.39 | 148.39 | 148.39 | 148.39 | 148.39 | 148.39 | 148.39 | 148.39 | 148.39 | 148.39 | 148.39 | 148.39 | 148.39 | 148.39 | 148.39 | 148.39 | 148.39 | 148.39 | 148.39 | 148.39 | 148.39 | 148.39 | 148.39 | 148.39 | 148.39 | 148.39 | 148.39 | 148.39 | 148.39 | 148.39 | 148.39 | 148.39 | 148.39 | 148.39 | 148.39 | 148.39 | 148.39 | 148.39 | 148.39 | 148.39 | 148.39 | 148.39 | 148.39 | 148.39 | 148.39 | 148.39 | 148.39 | 148.39 | 148.39 | 148.39 | 148.39 | 148.39 | 148.39 | 148.39 | 148.39 | 148.39 | 148.39 | 148.39 | 148.39 | 148.39 | 148.39 | 148.39 | 148.39 | 148.39 | 148.39 | 148.39 | 148.39 | 148.39 | 148.39 | 148.39 | 148.39 | 148.39 | 148.39 | 148.39 | 148.39 | 148.39 | 148.39 | 148.39 | 148.39 | 148.39 | 148.39 | 148.39 | 148.39 | 148.39 | 148.39 | 148.39 | 148.39 | 148.39 | 148.39 | 148.39 | 148.39 | 148.39 | 148.39 | 148.39 | 148.39 | 148.39 | 148.39 | 148.39 | 148.39 | 148.39 | 148.39 | 148.39 | 148.39 | 148.39 | 148.39 | 148.39 | 148.39 | 148.39 | 148.39 | 148.39 | 148.39 | 148.39 | 148.39 | 148.39 | 148.39 | 148.39 | 148.39 | 148.39 | 148.39 | 148.39 | 148.39 | 148.39 | 148.39 | 148.39 | 148.39 | 148.39 | 148.39 | 148.39 | 148.39 | 148.39 | 148.39 | 148.39 | 148.39 | 148.39 | 148.39 | 148.39 | 148.39 | 148.39 | 148.39 | 148.39 | 148.39 | 148.39 | 148.39 | 148.39 | 148.39 | 148.39 | 148.39 | 148.39 | 148.39 | 148.39 | 148.39 | 148.39 | 148.39 | 148.39 | 148.39 | 148.39 | 148.39 | 148.39 | 148.39 | 148.39 | 148.39 | 148.39 | 148.39 | 148.39 | 148.39 | 148.39 | 148.39 | 148.39 | 148.39 | 148.39 | 148.39 | 148.39 | 148.39 | 148.39 | 148.39 | 148.39 | 148.39 | 148.39 | 148.39 | 148.39 | 148.39 | 148.39 | 148.39 | 148.39 | 148.39 | 148.39 | 148.39 | 148.39 | 148.39 | 148.39 | 148.39 | 148.39 | 148.39 | 148.39 | 148.39 | 148.39 | 148.39 | 148.39 | 148.39 | 148.39 | 148.39 | 148.39 | 148.39 | 148.39 | 148.39 | 148.39 | 148.39 | 148.39 | 148.39 | 148.39 | 148.39 | 148.39 | 148.39 | 148.39 | 148.39 | 148.39 | 148.39 | 148.39 | 148.39 | 148.39 | 148.39 | 148.39 | 148.39 | 148.39 | 148.39 | 148.39 | 148.39 | 148.39 | 148.39 | 148.39 | 148.39 | 148.39 | 148.39 | 148.39 | 148.39 | 148.39 | 148.39 | 148.39 | 148.39 | 148.39 | 148.39 | 148.39 | 148.39 | 148.39 | 148.39 | 148.39 | 148.39 | 148.39 | 148.39 | 148.39 | 148.39 | 148.39 | 148.39 | 148.39 | 148.39 | 148.39 | 148.39 | 148.39 | 148.39 | 148.39 | 148.39 | 148.39 | 148.39 | 148.39 | 148.39 | 148.39 | 148.39 | 148.39 | 148.39 | 148.39 | 148.39 | 148.39 | 148.39 | 148.39 | 148.39 | 148.39 | 148.39 | 148.39 | 148.39 | 148.39 | 148.39 | 148.39 | 148.39 | 148.39 | 148.39 | 148.39 | 148.39 | 148.39 | 148.39 | 148.39 | 148.39 | 148.39 | 148.39 | 148.39 | 148.39 | 148.39 | 148.39 | 148.39 | 148.39 | 148.39 | 148.39 | 148.39 | 148.39 | 148.39 | 148.39 | 148.39 | 148.39 | 148.39 | 148.39 | 148.39 | 148.39 | 148.39 | 148.39 | 148.39 | 148.39 | 148.39 | 148.39 | 148.39 | 148.39 | 148.39 | 148.39 | 148.39 | 148.39 | 148.39 | 148.39
82 | CTCV080330 | Foundation For Hypochlorite Package (UO-42-402) | 21-Dec-23 | 2024-01-24 | 111.44 | 112.93 | 3 | RCC | [289 empty] | 1.57 | 1.57 | 6.82 | 12.06 | 17.3 | 22.54 | 27.79 | 33.03 | 33.03 | 38.27 | 43.52 | 43.52 | 48.76 | 54 | 59.25 | 59.25 | 64.49 | 69.73 | 74.25 | 77.07 | 79.9 | 82.72 | 82.72 | 85.54 | 88.36 | 91.19 | 94.01 | 96.83 | 99.66 | 99.66 | 102.48 | 105.3 | 108.13 | 110.95 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93
83 | CTCV080340 | Foundation For Raw Water Pumps (PA-50-401A/B) | 21-Dec-23 | 2024-01-24 | 157.49 | 159.59 | 4.24 | RCC | [289 empty] | 2.22 | 2.22 | 9.63 | 17.04 | 24.45 | 31.86 | 39.27 | 46.68 | 46.68 | 54.09 | 61.5 | 61.5 | 68.91 | 76.32 | 83.73 | 83.73 | 91.14 | 98.55 | 104.93 | 108.92 | 112.91 | 116.9 | 116.9 | 120.89 | 124.88 | 128.87 | 132.86 | 136.85 | 140.84 | 140.84 | 144.83 | 148.82 | 152.81 | 156.8 | 159.59 | 159.59 | 159.59 | 159.59 | 159.59 | 159.59 | 159.59 | 159.59 | 159.59 | 159.59 | 159.59 | 159.59 | 159.59 | 159.59 | 159.59 | 159.59 | 159.59 | 159.59 | 159.59 | 159.59 | 159.59 | 159.59 | 159.59 | 159.59 | 159.59 | 159.59 | 159.59 | 159.59 | 159.59 | 159.59 | 159.59 | 159.59 | 159.59 | 159.59 | 159.59 | 159.59 | 159.59 | 159.59 | 159.59 | 159.59 | 159.59 | 159.59 | 159.59 | 159.59 | 159.59 | 159.59 | 159.59 | 159.59 | 159.59 | 159.59 | 159.59 | 159.59 | 159.59 | 159.59 | 159.59 | 159.59 | 159.59 | 159.59 | 159.59 | 159.59 | 159.59 | 159.59 | 159.59 | 159.59 | 159.59 | 159.59 | 159.59 | 159.59 | 159.59 | 159.59 | 159.59 | 159.59 | 159.59 | 159.59 | 159.59 | 159.59 | 159.59 | 159.59 | 159.59 | 159.59 | 159.59 | 159.59 | 159.59 | 159.59 | 159.59 | 159.59 | 159.59 | 159.59 | 159.59 | 159.59 | 159.59 | 159.59 | 159.59 | 159.59 | 159.59 | 159.59 | 159.59 | 159.59 | 159.59 | 159.59 | 159.59 | 159.59 | 159.59 | 159.59 | 159.59 | 159.59 | 159.59 | 159.59 | 159.59 | 159.59 | 159.59 | 159.59 | 159.59 | 159.59 | 159.59 | 159.59 | 159.59 | 159.59 | 159.59 | 159.59 | 159.59 | 159.59 | 159.59 | 159.59 | 159.59 | 159.59 | 159.59 | 159.59 | 159.59 | 159.59 | 159.59 | 159.59 | 159.59 | 159.59 | 159.59 | 159.59 | 159.59 | 159.59 | 159.59 | 159.59 | 159.59 | 159.59 | 159.59 | 159.59 | 159.59 | 159.59 | 159.59 | 159.59 | 159.59 | 159.59 | 159.59 | 159.59 | 159.59 | 159.59 | 159.59 | 159.59 | 159.59 | 159.59 | 159.59 | 159.59 | 159.59 | 159.59 | 159.59 | 159.59 | 159.59 | 159.59 | 159.59 | 159.59 | 159.59 | 159.59 | 159.59 | 159.59 | 159.59 | 159.59 | 159.59 | 159.59 | 159.59 | 159.59 | 159.59 | 159.59 | 159.59 | 159.59 | 159.59 | 159.59 | 159.59 | 159.59 | 159.59 | 159.59 | 159.59 | 159.59 | 159.59 | 159.59 | 159.59 | 159.59 | 159.59 | 159.59 | 159.59 | 159.59 | 159.59 | 159.59 | 159.59 | 159.59 | 159.59 | 159.59 | 159.59 | 159.59 | 159.59 | 159.59 | 159.59 | 159.59 | 159.59 | 159.59 | 159.59 | 159.59 | 159.59 | 159.59 | 159.59 | 159.59 | 159.59 | 159.59 | 159.59 | 159.59 | 159.59 | 159.59 | 159.59 | 159.59 | 159.59 | 159.59 | 159.59 | 159.59 | 159.59 | 159.59 | 159.59 | 159.59 | 159.59 | 159.59 | 159.59 | 159.59 | 159.59 | 159.59 | 159.59 | 159.59 | 159.59 | 159.59 | 159.59 | 159.59 | 159.59 | 159.59 | 159.59 | 159.59 | 159.59 | 159.59 | 159.59 | 159.59 | 159.59 | 159.59 | 159.59 | 159.59 | 159.59 | 159.59 | 159.59 | 159.59 | 159.59 | 159.59 | 159.59 | 159.59 | 159.59 | 159.59 | 159.59 | 159.59 | 159.59 | 159.59 | 159.59 | 159.59 | 159.59 | 159.59 | 159.59 | 159.59 | 159.59 | 159.59 | 159.59 | 159.59 | 159.59 | 159.59 | 159.59 | 159.59 | 159.59 | 159.59 | 159.59 | 159.59 | 159.59 | 159.59 | 159.59 | 159.59 | 159.59 | 159.59 | 159.59 | 159.59 | 159.59 | 159.59 | 159.59 | 159.59 | 159.59 | 159.59 | 159.59 | 159.59 | 159.59 | 159.59 | 159.59 | 159.59 | 159.59 | 159.59 | 159.59 | 159.59 | 159.59 | 159.59 | 159.59 | 159.59 | 159.59 | 159.59 | 159.59 | 159.59 | 159.59 | 159.59 | 159.59 | 159.59 | 159.59 | 159.59 | 159.59 | 159.59 | 159.59 | 159.59 | 159.59 | 159.59 | 159.59 | 159.59 | 159.59 | 159.59 | 159.59 | 159.59 | 159.59 | 159.59 | 159.59 | 159.59 | 159.59 | 159.59 | 159.59 | 159.59 | 159.59 | 159.59 | 159.59 | 159.59 | 159.59 | 159.59 | 159.59 | 159.59 | 159.59 | 159.59 | 159.59 | 159.59 | 159.59 | 159.59 | 159.59 | 159.59 | 159.59 | 159.59 | 159.59 | 159.59 | 159.59 | 159.59 | 159.59 | 159.59 | 159.59 | 159.59 | 159.59 | 159.59 | 159.59 | 159.59 | 159.59 | 159.59 | 159.59 | 159.59 | 159.59 | 159.59 | 159.59 | 159.59 | 159.59 | 159.59 | 159.59 | 159.59 | 159.59 | 159.59 | 159.59 | 159.59 | 159.59 | 159.59 | 159.59 | 159.59 | 159.59 | 159.59 | 159.59 | 159.59 | 159.59 | 159.59 | 159.59 | 159.59 | 159.59 | 159.59 | 159.59 | 159.59 | 159.59 | 159.59 | 159.59 | 159.59 | 159.59 | 159.59 | 159.59 | 159.59 | 159.59 | 159.59 | 159.59 | 159.59 | 159.59 | 159.59 | 159.59 | 159.59 | 159.59 | 159.59 | 159.59 | 159.59 | 159.59 | 159.59 | 159.59 | 159.59 | 159.59 | 159.59 | 159.59 | 159.59 | 159.59 | 159.59 | 159.59 | 159.59 | 159.59 | 159.59 | 159.59 | 159.59 | 159.59 | 159.59 | 159.59 | 159.59 | 159.59 | 159.59 | 159.59 | 159.59 | 159.59 | 159.59 | 159.59 | 159.59 | 159.59 | 159.59 | 159.59 | 159.59 | 159.59 | 159.59 | 159.59 | 159.59 | 159.59 | 159.59 | 159.59 | 159.59 | 159.59 | 159.59 | 159.59 | 159.59 | 159.59 | 159.59 | 159.59 | 159.59 | 159.59 | 159.59 | 159.59 | 159.59 | 159.59 | 159.59 | 159.59 | 159.59 | 159.59 | 159.59 | 159.59 | 159.59 | 159.59 | 159.59 | 159.59 | 159.59 | 159.59 | 159.59 | 159.59 | 159.59 | 159.59 | 159.59 | 159.59 | 159.59 | 159.59 | 159.59 | 159.59 | 159.59 | 159.59 | 159.59 | 159.59 | 159.59 | 159.59 | 159.59 | 159.59 | 159.59 | 159.59 | 159.59 | 159.59 | 159.59 | 159.59 | 159.59 | 159.59 | 159.59 | 159.59 | 159.59 | 159.59 | 159.59 | 159.59 | 159.59 | 159.59 | 159.59 | 159.59 | 159.59 | 159.59 | 159.59 | 159.59 | 159.59 | 159.59 | 159.59 | 159.59 | 159.59 | 159.59 | 159.59 | 159.59 | 159.59 | 159.59 | 159.59 | 159.59 | 159.59 | 159.59 | 159.59 | 159.59 | 159.59 | 159.59 | 159.59 | 159.59 | 159.59 | 159.59 | 159.59 | 159.59 | 159.59 | 159.59 | 159.59 | 159.59 | 159.59 | 159.59 | 159.59 | 159.59 | 159.59 | 159.59
84 | CTCV080350 | Foundation For Anti-Foam Package (UO-42-403) | 2024-01-24 | 2024-03-05 | 519.74 | 526.67 | 13.99 | RCC | [323 empty] | 5.87 | 25.43 | 25.43 | 44.99 | 64.56 | 84.12 | 103.68 | 123.24 | 142.8 | 142.8 | 162.37 | 181.93 | 201.49 | 221.05 | 240.61 | 260.18 | 260.18 | 279.74 | 299.3 | 318.86 | 338.42 | 350.76 | 361.3 | 361.3 | 371.83 | 382.36 | 392.9 | 403.43 | 413.96 | 424.5 | 424.5 | 435.03 | 445.57 | 456.1 | 466.63 | 477.17 | 487.7 | 487.7 | 498.23 | 508.77 | 519.3 | 526.67 | 526.67 | 526.67 | 526.67 | 526.67 | 526.67 | 526.67 | 526.67 | 526.67 | 526.67 | 526.67 | 526.67 | 526.67 | 526.67 | 526.67 | 526.67 | 526.67 | 526.67 | 526.67 | 526.67 | 526.67 | 526.67 | 526.67 | 526.67 | 526.67 | 526.67 | 526.67 | 526.67 | 526.67 | 526.67 | 526.67 | 526.67 | 526.67 | 526.67 | 526.67 | 526.67 | 526.67 | 526.67 | 526.67 | 526.67 | 526.67 | 526.67 | 526.67 | 526.67 | 526.67 | 526.67 | 526.67 | 526.67 | 526.67 | 526.67 | 526.67 | 526.67 | 526.67 | 526.67 | 526.67 | 526.67 | 526.67 | 526.67 | 526.67 | 526.67 | 526.67 | 526.67 | 526.67 | 526.67 | 526.67 | 526.67 | 526.67 | 526.67 | 526.67 | 526.67 | 526.67 | 526.67 | 526.67 | 526.67 | 526.67 | 526.67 | 526.67 | 526.67 | 526.67 | 526.67 | 526.67 | 526.67 | 526.67 | 526.67 | 526.67 | 526.67 | 526.67 | 526.67 | 526.67 | 526.67 | 526.67 | 526.67 | 526.67 | 526.67 | 526.67 | 526.67 | 526.67 | 526.67 | 526.67 | 526.67 | 526.67 | 526.67 | 526.67 | 526.67 | 526.67 | 526.67 | 526.67 | 526.67 | 526.67 | 526.67 | 526.67 | 526.67 | 526.67 | 526.67 | 526.67 | 526.67 | 526.67 | 526.67 | 526.67 | 526.67 | 526.67 | 526.67 | 526.67 | 526.67 | 526.67 | 526.67 | 526.67 | 526.67 | 526.67 | 526.67 | 526.67 | 526.67 | 526.67 | 526.67 | 526.67 | 526.67 | 526.67 | 526.67 | 526.67 | 526.67 | 526.67 | 526.67 | 526.67 | 526.67 | 526.67 | 526.67 | 526.67 | 526.67 | 526.67 | 526.67 | 526.67 | 526.67 | 526.67 | 526.67 | 526.67 | 526.67 | 526.67 | 526.67 | 526.67 | 526.67 | 526.67 | 526.67 | 526.67 | 526.67 | 526.67 | 526.67 | 526.67 | 526.67 | 526.67 | 526.67 | 526.67 | 526.67 | 526.67 | 526.67 | 526.67 | 526.67 | 526.67 | 526.67 | 526.67 | 526.67 | 526.67 | 526.67 | 526.67 | 526.67 | 526.67 | 526.67 | 526.67 | 526.67 | 526.67 | 526.67 | 526.67 | 526.67 | 526.67 | 526.67 | 526.67 | 526.67 | 526.67 | 526.67 | 526.67 | 526.67 | 526.67 | 526.67 | 526.67 | 526.67 | 526.67 | 526.67 | 526.67 | 526.67 | 526.67 | 526.67 | 526.67 | 526.67 | 526.67 | 526.67 | 526.67 | 526.67 | 526.67 | 526.67 | 526.67 | 526.67 | 526.67 | 526.67 | 526.67 | 526.67 | 526.67 | 526.67 | 526.67 | 526.67 | 526.67 | 526.67 | 526.67 | 526.67 | 526.67 | 526.67 | 526.67 | 526.67 | 526.67 | 526.67 | 526.67 | 526.67 | 526.67 | 526.67 | 526.67 | 526.67 | 526.67 | 526.67 | 526.67 | 526.67 | 526.67 | 526.67 | 526.67 | 526.67 | 526.67 | 526.67 | 526.67 | 526.67 | 526.67 | 526.67 | 526.67 | 526.67 | 526.67 | 526.67 | 526.67 | 526.67 | 526.67 | 526.67 | 526.67 | 526.67 | 526.67 | 526.67 | 526.67 | 526.67 | 526.67 | 526.67 | 526.67 | 526.67 | 526.67 | 526.67 | 526.67 | 526.67 | 526.67 | 526.67 | 526.67 | 526.67 | 526.67 | 526.67 | 526.67 | 526.67 | 526.67 | 526.67 | 526.67 | 526.67 | 526.67 | 526.67 | 526.67 | 526.67 | 526.67 | 526.67 | 526.67 | 526.67 | 526.67 | 526.67 | 526.67 | 526.67 | 526.67 | 526.67 | 526.67 | 526.67 | 526.67 | 526.67 | 526.67 | 526.67 | 526.67 | 526.67 | 526.67 | 526.67 | 526.67 | 526.67 | 526.67 | 526.67 | 526.67 | 526.67 | 526.67 | 526.67 | 526.67 | 526.67 | 526.67 | 526.67 | 526.67 | 526.67 | 526.67 | 526.67 | 526.67 | 526.67 | 526.67 | 526.67 | 526.67 | 526.67 | 526.67 | 526.67 | 526.67 | 526.67 | 526.67 | 526.67 | 526.67 | 526.67 | 526.67 | 526.67 | 526.67 | 526.67 | 526.67 | 526.67 | 526.67 | 526.67 | 526.67 | 526.67 | 526.67 | 526.67 | 526.67 | 526.67 | 526.67 | 526.67 | 526.67 | 526.67 | 526.67 | 526.67 | 526.67 | 526.67 | 526.67 | 526.67 | 526.67 | 526.67 | 526.67 | 526.67 | 526.67 | 526.67 | 526.67 | 526.67 | 526.67 | 526.67 | 526.67 | 526.67 | 526.67 | 526.67 | 526.67 | 526.67 | 526.67 | 526.67 | 526.67 | 526.67 | 526.67 | 526.67 | 526.67 | 526.67 | 526.67 | 526.67 | 526.67 | 526.67 | 526.67 | 526.67 | 526.67 | 526.67 | 526.67 | 526.67 | 526.67 | 526.67 | 526.67 | 526.67 | 526.67 | 526.67 | 526.67 | 526.67 | 526.67 | 526.67 | 526.67 | 526.67 | 526.67 | 526.67 | 526.67 | 526.67 | 526.67 | 526.67 | 526.67 | 526.67 | 526.67 | 526.67 | 526.67 | 526.67 | 526.67 | 526.67 | 526.67 | 526.67 | 526.67 | 526.67 | 526.67 | 526.67 | 526.67 | 526.67 | 526.67 | 526.67 | 526.67 | 526.67 | 526.67 | 526.67 | 526.67 | 526.67 | 526.67 | 526.67 | 526.67 | 526.67 | 526.67 | 526.67 | 526.67 | 526.67 | 526.67 | 526.67 | 526.67 | 526.67 | 526.67 | 526.67 | 526.67 | 526.67 | 526.67 | 526.67 | 526.67 | 526.67 | 526.67 | 526.67 | 526.67 | 526.67 | 526.67 | 526.67 | 526.67 | 526.67 | 526.67 | 526.67 | 526.67 | 526.67 | 526.67 | 526.67 | 526.67 | 526.67 | 526.67 | 526.67 | 526.67 | 526.67 | 526.67 | 526.67 | 526.67 | 526.67 | 526.67 | 526.67 | 526.67 | 526.67 | 526.67 | 526.67 | 526.67 | 526.67 | 526.67 | 526.67 | 526.67 | 526.67 | 526.67 | 526.67 | 526.67 | 526.67 | 526.67 | 526.67 | 526.67 | 526.67 | 526.67 | 526.67 | 526.67 | 526.67 | 526.67 | 526.67 | 526.67 | 526.67 | 526.67 | 526.67 | 526.67 | 526.67 | 526.67 | 526.67 | 526.67 | 526.67 | 526.67 | 526.67
85 | CTCV080360 | Foundation For Filtered Raw Water Storage Tank (RA-50-402) | 18-Feb-24 | 2024-03-30 | 644 | 652.59 | 17.34 | RCC | [348 empty] | 15.15 | 45.45 | 75.75 | 106.05 | 136.34 | 136.34 | 166.64 | 196.94 | 227.24 | 257.54 | 287.84 | 318.14 | 318.14 | 348.44 | 378.74 | 409.03 | 432.34 | 448.66 | 464.97 | 464.97 | 481.29 | 491.07 | 500.86 | 510.65 | 520.44 | 530.23 | 530.23 | 540.02 | 549.81 | 559.6 | 569.39 | 579.17 | 588.96 | 588.96 | 598.75 | 608.54 | 618.33 | 628.12 | 637.91 | 647.7 | 647.7 | 652.59 | 652.59 | 652.59 | 652.59 | 652.59 | 652.59 | 652.59 | 652.59 | 652.59 | 652.59 | 652.59 | 652.59 | 652.59 | 652.59 | 652.59 | 652.59 | 652.59 | 652.59 | 652.59 | 652.59 | 652.59 | 652.59 | 652.59 | 652.59 | 652.59 | 652.59 | 652.59 | 652.59 | 652.59 | 652.59 | 652.59 | 652.59 | 652.59 | 652.59 | 652.59 | 652.59 | 652.59 | 652.59 | 652.59 | 652.59 | 652.59 | 652.59 | 652.59 | 652.59 | 652.59 | 652.59 | 652.59 | 652.59 | 652.59 | 652.59 | 652.59 | 652.59 | 652.59 | 652.59 | 652.59 | 652.59 | 652.59 | 652.59 | 652.59 | 652.59 | 652.59 | 652.59 | 652.59 | 652.59 | 652.59 | 652.59 | 652.59 | 652.59 | 652.59 | 652.59 | 652.59 | 652.59 | 652.59 | 652.59 | 652.59 | 652.59 | 652.59 | 652.59 | 652.59 | 652.59 | 652.59 | 652.59 | 652.59 | 652.59 | 652.59 | 652.59 | 652.59 | 652.59 | 652.59 | 652.59 | 652.59 | 652.59 | 652.59 | 652.59 | 652.59 | 652.59 | 652.59 | 652.59 | 652.59 | 652.59 | 652.59 | 652.59 | 652.59 | 652.59 | 652.59 | 652.59 | 652.59 | 652.59 | 652.59 | 652.59 | 652.59 | 652.59 | 652.59 | 652.59 | 652.59 | 652.59 | 652.59 | 652.59 | 652.59 | 652.59 | 652.59 | 652.59 | 652.59 | 652.59 | 652.59 | 652.59 | 652.59 | 652.59 | 652.59 | 652.59 | 652.59 | 652.59 | 652.59 | 652.59 | 652.59 | 652.59 | 652.59 | 652.59 | 652.59 | 652.59 | 652.59 | 652.59 | 652.59 | 652.59 | 652.59 | 652.59 | 652.59 | 652.59 | 652.59 | 652.59 | 652.59 | 652.59 | 652.59 | 652.59 | 652.59 | 652.59 | 652.59 | 652.59 | 652.59 | 652.59 | 652.59 | 652.59 | 652.59 | 652.59 | 652.59 | 652.59 | 652.59 | 652.59 | 652.59 | 652.59 | 652.59 | 652.59 | 652.59 | 652.59 | 652.59 | 652.59 | 652.59 | 652.59 | 652.59 | 652.59 | 652.59 | 652.59 | 652.59 | 652.59 | 652.59 | 652.59 | 652.59 | 652.59 | 652.59 | 652.59 | 652.59 | 652.59 | 652.59 | 652.59 | 652.59 | 652.59 | 652.59 | 652.59 | 652.59 | 652.59 | 652.59 | 652.59 | 652.59 | 652.59 | 652.59 | 652.59 | 652.59 | 652.59 | 652.59 | 652.59 | 652.59 | 652.59 | 652.59 | 652.59 | 652.59 | 652.59 | 652.59 | 652.59 | 652.59 | 652.59 | 652.59 | 652.59 | 652.59 | 652.59 | 652.59 | 652.59 | 652.59 | 652.59 | 652.59 | 652.59 | 652.59 | 652.59 | 652.59 | 652.59 | 652.59 | 652.59 | 652.59 | 652.59 | 652.59 | 652.59 | 652.59 | 652.59 | 652.59 | 652.59 | 652.59 | 652.59 | 652.59 | 652.59 | 652.59 | 652.59 | 652.59 | 652.59 | 652.59 | 652.59 | 652.59 | 652.59 | 652.59 | 652.59 | 652.59 | 652.59 | 652.59 | 652.59 | 652.59 | 652.59 | 652.59 | 652.59 | 652.59 | 652.59 | 652.59 | 652.59 | 652.59 | 652.59 | 652.59 | 652.59 | 652.59 | 652.59 | 652.59 | 652.59 | 652.59 | 652.59 | 652.59 | 652.59 | 652.59 | 652.59 | 652.59 | 652.59 | 652.59 | 652.59 | 652.59 | 652.59 | 652.59 | 652.59 | 652.59 | 652.59 | 652.59 | 652.59 | 652.59 | 652.59 | 652.59 | 652.59 | 652.59 | 652.59 | 652.59 | 652.59 | 652.59 | 652.59 | 652.59 | 652.59 | 652.59 | 652.59 | 652.59 | 652.59 | 652.59 | 652.59 | 652.59 | 652.59 | 652.59 | 652.59 | 652.59 | 652.59 | 652.59 | 652.59 | 652.59 | 652.59 | 652.59 | 652.59 | 652.59 | 652.59 | 652.59 | 652.59 | 652.59 | 652.59 | 652.59 | 652.59 | 652.59 | 652.59 | 652.59 | 652.59 | 652.59 | 652.59 | 652.59 | 652.59 | 652.59 | 652.59 | 652.59 | 652.59 | 652.59 | 652.59 | 652.59 | 652.59 | 652.59 | 652.59 | 652.59 | 652.59 | 652.59 | 652.59 | 652.59 | 652.59 | 652.59 | 652.59 | 652.59 | 652.59 | 652.59 | 652.59 | 652.59 | 652.59 | 652.59 | 652.59 | 652.59 | 652.59 | 652.59 | 652.59 | 652.59 | 652.59 | 652.59 | 652.59 | 652.59 | 652.59 | 652.59 | 652.59 | 652.59 | 652.59 | 652.59 | 652.59 | 652.59 | 652.59 | 652.59 | 652.59 | 652.59 | 652.59 | 652.59 | 652.59 | 652.59 | 652.59 | 652.59 | 652.59 | 652.59 | 652.59 | 652.59 | 652.59 | 652.59 | 652.59 | 652.59 | 652.59 | 652.59 | 652.59 | 652.59 | 652.59 | 652.59 | 652.59 | 652.59 | 652.59 | 652.59 | 652.59 | 652.59 | 652.59 | 652.59 | 652.59 | 652.59 | 652.59 | 652.59 | 652.59 | 652.59 | 652.59 | 652.59 | 652.59 | 652.59 | 652.59 | 652.59 | 652.59 | 652.59 | 652.59 | 652.59 | 652.59 | 652.59 | 652.59 | 652.59 | 652.59 | 652.59 | 652.59 | 652.59 | 652.59 | 652.59 | 652.59 | 652.59 | 652.59 | 652.59 | 652.59 | 652.59 | 652.59 | 652.59 | 652.59 | 652.59 | 652.59 | 652.59 | 652.59 | 652.59 | 652.59 | 652.59 | 652.59 | 652.59 | 652.59 | 652.59 | 652.59 | 652.59 | 652.59 | 652.59 | 652.59 | 652.59 | 652.59 | 652.59 | 652.59 | 652.59 | 652.59 | 652.59 | 652.59 | 652.59 | 652.59 | 652.59 | 652.59 | 652.59 | 652.59 | 652.59 | 652.59 | 652.59 | 652.59 | 652.59 | 652.59 | 652.59 | 652.59 | 652.59 | 652.59 | 652.59 | 652.59 | 652.59 | 652.59 | 652.59 | 652.59 | 652.59 | 652.59 | 652.59 | 652.59 | 652.59
86 | CTCV080370 | Foundation For Corrosion Inhibitro Package (UO-42-405) | 18-Feb-24 | 2024-03-30 | 173.04 | 175.35 | 4.66 | RCC | [348 empty] | 4.07 | 12.21 | 20.35 | 28.49 | 36.64 | 36.64 | 44.78 | 52.92 | 61.06 | 69.2 | 77.34 | 85.48 | 85.48 | 93.62 | 101.76 | 109.91 | 116.17 | 120.55 | 124.94 | 124.94 | 129.32 | 131.95 | 134.58 | 137.21 | 139.84 | 142.47 | 142.47 | 145.1 | 147.73 | 150.36 | 152.99 | 155.62 | 158.25 | 158.25 | 160.88 | 163.51 | 166.14 | 168.77 | 171.4 | 174.03 | 174.03 | 175.35 | 175.35 | 175.35 | 175.35 | 175.35 | 175.35 | 175.35 | 175.35 | 175.35 | 175.35 | 175.35 | 175.35 | 175.35 | 175.35 | 175.35 | 175.35 | 175.35 | 175.35 | 175.35 | 175.35 | 175.35 | 175.35 | 175.35 | 175.35 | 175.35 | 175.35 | 175.35 | 175.35 | 175.35 | 175.35 | 175.35 | 175.35 | 175.35 | 175.35 | 175.35 | 175.35 | 175.35 | 175.35 | 175.35 | 175.35 | 175.35 | 175.35 | 175.35 | 175.35 | 175.35 | 175.35 | 175.35 | 175.35 | 175.35 | 175.35 | 175.35 | 175.35 | 175.35 | 175.35 | 175.35 | 175.35 | 175.35 | 175.35 | 175.35 | 175.35 | 175.35 | 175.35 | 175.35 | 175.35 | 175.35 | 175.35 | 175.35 | 175.35 | 175.35 | 175.35 | 175.35 | 175.35 | 175.35 | 175.35 | 175.35 | 175.35 | 175.35 | 175.35 | 175.35 | 175.35 | 175.35 | 175.35 | 175.35 | 175.35 | 175.35 | 175.35 | 175.35 | 175.35 | 175.35 | 175.35 | 175.35 | 175.35 | 175.35 | 175.35 | 175.35 | 175.35 | 175.35 | 175.35 | 175.35 | 175.35 | 175.35 | 175.35 | 175.35 | 175.35 | 175.35 | 175.35 | 175.35 | 175.35 | 175.35 | 175.35 | 175.35 | 175.35 | 175.35 | 175.35 | 175.35 | 175.35 | 175.35 | 175.35 | 175.35 | 175.35 | 175.35 | 175.35 | 175.35 | 175.35 | 175.35 | 175.35 | 175.35 | 175.35 | 175.35 | 175.35 | 175.35 | 175.35 | 175.35 | 175.35 | 175.35 | 175.35 | 175.35 | 175.35 | 175.35 | 175.35 | 175.35 | 175.35 | 175.35 | 175.35 | 175.35 | 175.35 | 175.35 | 175.35 | 175.35 | 175.35 | 175.35 | 175.35 | 175.35 | 175.35 | 175.35 | 175.35 | 175.35 | 175.35 | 175.35 | 175.35 | 175.35 | 175.35 | 175.35 | 175.35 | 175.35 | 175.35 | 175.35 | 175.35 | 175.35 | 175.35 | 175.35 | 175.35 | 175.35 | 175.35 | 175.35 | 175.35 | 175.35 | 175.35 | 175.35 | 175.35 | 175.35 | 175.35 | 175.35 | 175.35 | 175.35 | 175.35 | 175.35 | 175.35 | 175.35 | 175.35 | 175.35 | 175.35 | 175.35 | 175.35 | 175.35 | 175.35 | 175.35 | 175.35 | 175.35 | 175.35 | 175.35 | 175.35 | 175.35 | 175.35 | 175.35 | 175.35 | 175.35 | 175.35 | 175.35 | 175.35 | 175.35 | 175.35 | 175.35 | 175.35 | 175.35 | 175.35 | 175.35 | 175.35 | 175.35 | 175.35 | 175.35 | 175.35 | 175.35 | 175.35 | 175.35 | 175.35 | 175.35 | 175.35 | 175.35 | 175.35 | 175.35 | 175.35 | 175.35 | 175.35 | 175.35 | 175.35 | 175.35 | 175.35 | 175.35 | 175.35 | 175.35 | 175.35 | 175.35 | 175.35 | 175.35 | 175.35 | 175.35 | 175.35 | 175.35 | 175.35 | 175.35 | 175.35 | 175.35 | 175.35 | 175.35 | 175.35 | 175.35 | 175.35 | 175.35 | 175.35 | 175.35 | 175.35 | 175.35 | 175.35 | 175.35 | 175.35 | 175.35 | 175.35 | 175.35 | 175.35 | 175.35 | 175.35 | 175.35 | 175.35 | 175.35 | 175.35 | 175.35 | 175.35 | 175.35 | 175.35 | 175.35 | 175.35 | 175.35 | 175.35 | 175.35 | 175.35 | 175.35 | 175.35 | 175.35 | 175.35 | 175.35 | 175.35 | 175.35 | 175.35 | 175.35 | 175.35 | 175.35 | 175.35 | 175.35 | 175.35 | 175.35 | 175.35 | 175.35 | 175.35 | 175.35 | 175.35 | 175.35 | 175.35 | 175.35 | 175.35 | 175.35 | 175.35 | 175.35 | 175.35 | 175.35 | 175.35 | 175.35 | 175.35 | 175.35 | 175.35 | 175.35 | 175.35 | 175.35 | 175.35 | 175.35 | 175.35 | 175.35 | 175.35 | 175.35 | 175.35 | 175.35 | 175.35 | 175.35 | 175.35 | 175.35 | 175.35 | 175.35 | 175.35 | 175.35 | 175.35 | 175.35 | 175.35 | 175.35 | 175.35 | 175.35 | 175.35 | 175.35 | 175.35 | 175.35 | 175.35 | 175.35 | 175.35 | 175.35 | 175.35 | 175.35 | 175.35 | 175.35 | 175.35 | 175.35 | 175.35 | 175.35 | 175.35 | 175.35 | 175.35 | 175.35 | 175.35 | 175.35 | 175.35 | 175.35 | 175.35 | 175.35 | 175.35 | 175.35 | 175.35 | 175.35 | 175.35 | 175.35 | 175.35 | 175.35 | 175.35 | 175.35 | 175.35 | 175.35 | 175.35 | 175.35 | 175.35 | 175.35 | 175.35 | 175.35 | 175.35 | 175.35 | 175.35 | 175.35 | 175.35 | 175.35 | 175.35 | 175.35 | 175.35 | 175.35 | 175.35 | 175.35 | 175.35 | 175.35 | 175.35 | 175.35 | 175.35 | 175.35 | 175.35 | 175.35 | 175.35 | 175.35 | 175.35 | 175.35 | 175.35 | 175.35 | 175.35 | 175.35 | 175.35 | 175.35 | 175.35 | 175.35 | 175.35 | 175.35 | 175.35 | 175.35 | 175.35 | 175.35 | 175.35 | 175.35 | 175.35 | 175.35 | 175.35 | 175.35 | 175.35 | 175.35 | 175.35 | 175.35 | 175.35 | 175.35 | 175.35 | 175.35 | 175.35 | 175.35 | 175.35 | 175.35 | 175.35 | 175.35 | 175.35 | 175.35 | 175.35 | 175.35 | 175.35 | 175.35 | 175.35 | 175.35 | 175.35 | 175.35 | 175.35 | 175.35 | 175.35 | 175.35 | 175.35 | 175.35 | 175.35 | 175.35 | 175.35 | 175.35 | 175.35 | 175.35 | 175.35 | 175.35 | 175.35 | 175.35 | 175.35 | 175.35 | 175.35 | 175.35 | 175.35 | 175.35 | 175.35 | 175.35 | 175.35 | 175.35 | 175.35 | 175.35 | 175.35 | 175.35 | 175.35 | 175.35 | 175.35 | 175.35 | 175.35 | 175.35 | 175.35 | 175.35 | 175.35 | 175.35 | 175.35 | 175.35 | 175.35 | 175.35 | 175.35 | 175.35
87 | Instrument Air Unit |  | 2024-01-15 | 16-May-24 | 3169.95 | 3212.23 | [316 empty] | 6.68 | 17.81 | 28.94 | 40.07 | 40.07 | 51.21 | 62.34 | 73.47 | 84.6 | 95.73 | 106.86 | 106.86 | 117.99 | 129.13 | 140.26 | 151.39 | 162.52 | 173.65 | 173.65 | 184.78 | 195.4 | 201.4 | 207.39 | 213.38 | 219.38 | 219.38 | 225.37 | 231.36 | 237.36 | 243.35 | 249.35 | 255.34 | 255.34 | 261.33 | 267.33 | 273.32 | 279.32 | 285.31 | 291.3 | 291.3 | 297.3 | 306.32 | 317.36 | 328.4 | 339.44 | 350.48 | 350.48 | 361.52 | 372.56 | 383.6 | 394.64 | 405.68 | 416.72 | 416.72 | 427.76 | 434.38 | 441 | 447.63 | 454.25 | 457.82 | 457.82 | 461.39 | 464.95 | 468.52 | 472.09 | 475.65 | 479.22 | 479.22 | 482.79 | 486.35 | 489.92 | 493.49 | 497.05 | 500.62 | 500.62 | 504.19 | 507.75 | 511.32 | 514.89 | 518.45 | 522.02 | 522.02 | 525.59 | 529.15 | 532.72 | 536.29 | 536.29 | 536.29 | 536.29 | 636.82 | 761.01 | 885.19 | 1009.38 | 1133.56 | 1257.75 | 1257.75 | 1381.93 | 1506.12 | 1630.3 | 1754.49 | 1878.68 | 2002.86 | 2002.86 | 2127.05 | 2251.23 | 2329.56 | 2396.43 | 2396.43 | 2463.3 | 2463.3 | 2530.17 | 2597.04 | 2663.91 | 2730.78 | 2797.65 | 2864.52 | 2864.52 | 2931.38 | 2998.25 | 3065.12 | 3131.99 | 3198.86 | 3212.23 | 3212.23 | 3212.23 | 3212.23 | 3212.23 | 3212.23 | 3212.23 | 3212.23 | 3212.23 | 3212.23 | 3212.23 | 3212.23 | 3212.23 | 3212.23 | 3212.23 | 3212.23 | 3212.23 | 3212.23 | 3212.23 | 3212.23 | 3212.23 | 3212.23 | 3212.23 | 3212.23 | 3212.23 | 3212.23 | 3212.23 | 3212.23 | 3212.23 | 3212.23 | 3212.23 | 3212.23 | 3212.23 | 3212.23 | 3212.23 | 3212.23 | 3212.23 | 3212.23 | 3212.23 | 3212.23 | 3212.23 | 3212.23 | 3212.23 | 3212.23 | 3212.23 | 3212.23 | 3212.23 | 3212.23 | 3212.23 | 3212.23 | 3212.23 | 3212.23 | 3212.23 | 3212.23 | 3212.23 | 3212.23 | 3212.23 | 3212.23 | 3212.23 | 3212.23 | 3212.23 | 3212.23 | 3212.23 | 3212.23 | 3212.23 | 3212.23 | 3212.23 | 3212.23 | 3212.23 | 3212.23 | 3212.23 | 3212.23 | 3212.23 | 3212.23 | 3212.23 | 3212.23 | 3212.23 | 3212.23 | 3212.23 | 3212.23 | 3212.23 | 3212.23 | 3212.23 | 3212.23 | 3212.23 | 3212.23 | 3212.23 | 3212.23 | 3212.23 | 3212.23 | 3212.23 | 3212.23 | 3212.23 | 3212.23 | 3212.23 | 3212.23 | 3212.23 | 3212.23 | 3212.23 | 3212.23 | 3212.23 | 3212.23 | 3212.23 | 3212.23 | 3212.23 | 3212.23 | 3212.23 | 3212.23 | 3212.23 | 3212.23 | 3212.23 | 3212.23 | 3212.23 | 3212.23 | 3212.23 | 3212.23 | 3212.23 | 3212.23 | 3212.23 | 3212.23 | 3212.23 | 3212.23 | 3212.23 | 3212.23 | 3212.23 | 3212.23 | 3212.23 | 3212.23 | 3212.23 | 3212.23 | 3212.23 | 3212.23 | 3212.23 | 3212.23 | 3212.23 | 3212.23 | 3212.23 | 3212.23 | 3212.23 | 3212.23 | 3212.23 | 3212.23 | 3212.23 | 3212.23 | 3212.23 | 3212.23 | 3212.23 | 3212.23 | 3212.23 | 3212.23 | 3212.23 | 3212.23 | 3212.23 | 3212.23 | 3212.23 | 3212.23 | 3212.23 | 3212.23 | 3212.23 | 3212.23 | 3212.23 | 3212.23 | 3212.23 | 3212.23 | 3212.23 | 3212.23 | 3212.23 | 3212.23 | 3212.23 | 3212.23 | 3212.23 | 3212.23 | 3212.23 | 3212.23 | 3212.23 | 3212.23 | 3212.23 | 3212.23 | 3212.23 | 3212.23 | 3212.23 | 3212.23 | 3212.23 | 3212.23 | 3212.23 | 3212.23 | 3212.23 | 3212.23 | 3212.23 | 3212.23 | 3212.23 | 3212.23 | 3212.23 | 3212.23 | 3212.23 | 3212.23 | 3212.23 | 3212.23 | 3212.23 | 3212.23 | 3212.23 | 3212.23 | 3212.23 | 3212.23 | 3212.23 | 3212.23 | 3212.23 | 3212.23 | 3212.23 | 3212.23 | 3212.23 | 3212.23 | 3212.23 | 3212.23 | 3212.23 | 3212.23 | 3212.23 | 3212.23 | 3212.23 | 3212.23 | 3212.23 | 3212.23 | 3212.23 | 3212.23 | 3212.23 | 3212.23 | 3212.23 | 3212.23 | 3212.23 | 3212.23 | 3212.23 | 3212.23 | 3212.23 | 3212.23 | 3212.23 | 3212.23 | 3212.23 | 3212.23 | 3212.23 | 3212.23 | 3212.23 | 3212.23 | 3212.23 | 3212.23 | 3212.23 | 3212.23 | 3212.23 | 3212.23 | 3212.23 | 3212.23 | 3212.23 | 3212.23 | 3212.23 | 3212.23 | 3212.23 | 3212.23 | 3212.23 | 3212.23 | 3212.23 | 3212.23 | 3212.23 | 3212.23 | 3212.23 | 3212.23 | 3212.23 | 3212.23 | 3212.23 | 3212.23 | 3212.23 | 3212.23 | 3212.23 | 3212.23 | 3212.23 | 3212.23 | 3212.23 | 3212.23 | 3212.23 | 3212.23 | 3212.23 | 3212.23 | 3212.23 | 3212.23 | 3212.23 | 3212.23 | 3212.23 | 3212.23 | 3212.23 | 3212.23 | 3212.23 | 3212.23 | 3212.23 | 3212.23 | 3212.23 | 3212.23 | 3212.23 | 3212.23 | 3212.23 | 3212.23 | 3212.23 | 3212.23 | 3212.23 | 3212.23 | 3212.23 | 3212.23 | 3212.23 | 3212.23 | 3212.23 | 3212.23 | 3212.23 | 3212.23 | 3212.23 | 3212.23 | 3212.23 | 3212.23 | 3212.23 | 3212.23 | 3212.23 | 3212.23 | 3212.23 | 3212.23 | 3212.23 | 3212.23 | 3212.23 | 3212.23 | 3212.23 | 3212.23 | 3212.23 | 3212.23 | 3212.23 | 3212.23 | 3212.23 | 3212.23 | 3212.23 | 3212.23 | 3212.23 | 3212.23 | 3212.23 | 3212.23 | 3212.23 | 3212.23 | 3212.23 | 3212.23 | 3212.23 | 3212.23 | 3212.23 | 3212.23 | 3212.23 | 3212.23 | 3212.23 | 3212.23 | 3212.23 | 3212.23 | 3212.23 | 3212.23 | 3212.23 | 3212.23 | 3212.23 | 3212.23 | 3212.23 | 3212.23 | 3212.23 | 3212.23 | 3212.23 | 3212.23 | 3212.23 | 3212.23 | 3212.23 | 3212.23 | 3212.23 | 3212.23 | 3212.23 | 3212.23 | 3212.23 | 3212.23 | 3212.23 | 3212.23 | 3212.23 | 3212.23 | 3212.23 | 3212.23 | 3212.23 | 3212.23 | 3212.23 | 3212.23 | 3212.23 | 3212.23 | 3212.23 | 3212.23 | 3212.23 | 3212.23 | 3212.23 | 3212.23 | 3212.23 | 3212.23 | 3212.23 | 3212.23 | 3212.23 | 3212.23 | 3212.23 | 3212.23 | 3212.23 | 3212.23 | 3212.23 | 3212.23 | 3212.23 | 3212.23 | 3212.23 | 3212.23 | 3212.23 | 3212.23 | 3212.23 | 3212.23 | 3212.23 | 3212.23 | 3212.23 | 3212.23 | 3212.23 | 3212.23 | 3212.23 | 3212.23 | 3212.23 | 3212.23 | 3212.23 | 3212.23 | 3212.23 | 3212.23 | 3212.23 | 3212.23 | 3212.23 | 3212.23 | 3212.23 | 3212.23 | 3212.23 | 3212.23 | 3212.23 | 3212.23 | 3212.23 | 3212.23 | 3212.23 | 3212.23 | 3212.23 | 3212.23 | 3212.23 | 3212.23 | 3212.23 | 3212.23 | 3212.23 | 3212.23 | 3212.23 | 3212.23 | 3212.23 | 3212.23 | 3212.23 | 3212.23 | 3212.23 | 3212.23
88 | CTCV080380 | Foundation For Inlet Air Receiver (VL-63-401) | 2024-01-15 | 25-Feb-24 | 295.75 | 299.69 | 7.96 | RCC | [314 empty] | 6.68 | 17.81 | 28.94 | 40.07 | 40.07 | 51.21 | 62.34 | 73.47 | 84.6 | 95.73 | 106.86 | 106.86 | 117.99 | 129.13 | 140.26 | 151.39 | 162.52 | 173.65 | 173.65 | 184.78 | 195.4 | 201.4 | 207.39 | 213.38 | 219.38 | 219.38 | 225.37 | 231.36 | 237.36 | 243.35 | 249.35 | 255.34 | 255.34 | 261.33 | 267.33 | 273.32 | 279.32 | 285.31 | 291.3 | 291.3 | 297.3 | 299.69 | 299.69 | 299.69 | 299.69 | 299.69 | 299.69 | 299.69 | 299.69 | 299.69 | 299.69 | 299.69 | 299.69 | 299.69 | 299.69 | 299.69 | 299.69 | 299.69 | 299.69 | 299.69 | 299.69 | 299.69 | 299.69 | 299.69 | 299.69 | 299.69 | 299.69 | 299.69 | 299.69 | 299.69 | 299.69 | 299.69 | 299.69 | 299.69 | 299.69 | 299.69 | 299.69 | 299.69 | 299.69 | 299.69 | 299.69 | 299.69 | 299.69 | 299.69 | 299.69 | 299.69 | 299.69 | 299.69 | 299.69 | 299.69 | 299.69 | 299.69 | 299.69 | 299.69 | 299.69 | 299.69 | 299.69 | 299.69 | 299.69 | 299.69 | 299.69 | 299.69 | 299.69 | 299.69 | 299.69 | 299.69 | 299.69 | 299.69 | 299.69 | 299.69 | 299.69 | 299.69 | 299.69 | 299.69 | 299.69 | 299.69 | 299.69 | 299.69 | 299.69 | 299.69 | 299.69 | 299.69 | 299.69 | 299.69 | 299.69 | 299.69 | 299.69 | 299.69 | 299.69 | 299.69 | 299.69 | 299.69 | 299.69 | 299.69 | 299.69 | 299.69 | 299.69 | 299.69 | 299.69 | 299.69 | 299.69 | 299.69 | 299.69 | 299.69 | 299.69 | 299.69 | 299.69 | 299.69 | 299.69 | 299.69 | 299.69 | 299.69 | 299.69 | 299.69 | 299.69 | 299.69 | 299.69 | 299.69 | 299.69 | 299.69 | 299.69 | 299.69 | 299.69 | 299.69 | 299.69 | 299.69 | 299.69 | 299.69 | 299.69 | 299.69 | 299.69 | 299.69 | 299.69 | 299.69 | 299.69 | 299.69 | 299.69 | 299.69 | 299.69 | 299.69 | 299.69 | 299.69 | 299.69 | 299.69 | 299.69 | 299.69 | 299.69 | 299.69 | 299.69 | 299.69 | 299.69 | 299.69 | 299.69 | 299.69 | 299.69 | 299.69 | 299.69 | 299.69 | 299.69 | 299.69 | 299.69 | 299.69 | 299.69 | 299.69 | 299.69 | 299.69 | 299.69 | 299.69 | 299.69 | 299.69 | 299.69 | 299.69 | 299.69 | 299.69 | 299.69 | 299.69 | 299.69 | 299.69 | 299.69 | 299.69 | 299.69 | 299.69 | 299.69 | 299.69 | 299.69 | 299.69 | 299.69 | 299.69 | 299.69 | 299.69 | 299.69 | 299.69 | 299.69 | 299.69 | 299.69 | 299.69 | 299.69 | 299.69 | 299.69 | 299.69 | 299.69 | 299.69 | 299.69 | 299.69 | 299.69 | 299.69 | 299.69 | 299.69 | 299.69 | 299.69 | 299.69 | 299.69 | 299.69 | 299.69 | 299.69 | 299.69 | 299.69 | 299.69 | 299.69 | 299.69 | 299.69 | 299.69 | 299.69 | 299.69 | 299.69 | 299.69 | 299.69 | 299.69 | 299.69 | 299.69 | 299.69 | 299.69 | 299.69 | 299.69 | 299.69 | 299.69 | 299.69 | 299.69 | 299.69 | 299.69 | 299.69 | 299.69 | 299.69 | 299.69 | 299.69 | 299.69 | 299.69 | 299.69 | 299.69 | 299.69 | 299.69 | 299.69 | 299.69 | 299.69 | 299.69 | 299.69 | 299.69 | 299.69 | 299.69 | 299.69 | 299.69 | 299.69 | 299.69 | 299.69 | 299.69 | 299.69 | 299.69 | 299.69 | 299.69 | 299.69 | 299.69 | 299.69 | 299.69 | 299.69 | 299.69 | 299.69 | 299.69 | 299.69 | 299.69 | 299.69 | 299.69 | 299.69 | 299.69 | 299.69 | 299.69 | 299.69 | 299.69 | 299.69 | 299.69 | 299.69 | 299.69 | 299.69 | 299.69 | 299.69 | 299.69 | 299.69 | 299.69 | 299.69 | 299.69 | 299.69 | 299.69 | 299.69 | 299.69 | 299.69 | 299.69 | 299.69 | 299.69 | 299.69 | 299.69 | 299.69 | 299.69 | 299.69 | 299.69 | 299.69 | 299.69 | 299.69 | 299.69 | 299.69 | 299.69 | 299.69 | 299.69 | 299.69 | 299.69 | 299.69 | 299.69 | 299.69 | 299.69 | 299.69 | 299.69 | 299.69 | 299.69 | 299.69 | 299.69 | 299.69 | 299.69 | 299.69 | 299.69 | 299.69 | 299.69 | 299.69 | 299.69 | 299.69 | 299.69 | 299.69 | 299.69 | 299.69 | 299.69 | 299.69 | 299.69 | 299.69 | 299.69 | 299.69 | 299.69 | 299.69 | 299.69 | 299.69 | 299.69 | 299.69 | 299.69 | 299.69 | 299.69 | 299.69 | 299.69 | 299.69 | 299.69 | 299.69 | 299.69 | 299.69 | 299.69 | 299.69 | 299.69 | 299.69 | 299.69 | 299.69 | 299.69 | 299.69 | 299.69 | 299.69 | 299.69 | 299.69 | 299.69 | 299.69 | 299.69 | 299.69 | 299.69 | 299.69 | 299.69 | 299.69 | 299.69 | 299.69 | 299.69 | 299.69 | 299.69 | 299.69 | 299.69 | 299.69 | 299.69 | 299.69 | 299.69 | 299.69 | 299.69 | 299.69 | 299.69 | 299.69 | 299.69 | 299.69 | 299.69 | 299.69 | 299.69 | 299.69 | 299.69 | 299.69 | 299.69 | 299.69 | 299.69 | 299.69 | 299.69 | 299.69 | 299.69 | 299.69 | 299.69 | 299.69 | 299.69 | 299.69 | 299.69 | 299.69 | 299.69 | 299.69 | 299.69 | 299.69 | 299.69 | 299.69 | 299.69 | 299.69 | 299.69 | 299.69 | 299.69 | 299.69 | 299.69 | 299.69 | 299.69 | 299.69 | 299.69 | 299.69 | 299.69 | 299.69 | 299.69 | 299.69 | 299.69 | 299.69 | 299.69 | 299.69 | 299.69 | 299.69 | 299.69 | 299.69 | 299.69 | 299.69 | 299.69 | 299.69 | 299.69 | 299.69 | 299.69 | 299.69 | 299.69 | 299.69 | 299.69 | 299.69 | 299.69 | 299.69 | 299.69 | 299.69 | 299.69 | 299.69 | 299.69 | 299.69 | 299.69 | 299.69 | 299.69 | 299.69 | 299.69 | 299.69 | 299.69 | 299.69 | 299.69 | 299.69 | 299.69 | 299.69 | 299.69 | 299.69 | 299.69 | 299.69 | 299.69 | 299.69 | 299.69 | 299.69 | 299.69 | 299.69 | 299.69 | 299.69 | 299.69 | 299.69 | 299.69 | 299.69 | 299.69 | 299.69 | 299.69 | 299.69 | 299.69 | 299.69 | 299.69 | 299.69 | 299.69 | 299.69 | 299.69 | 299.69 | 299.69 | 299.69 | 299.69 | 299.69 | 299.69 | 299.69 | 299.69 | 299.69 | 299.69 | 299.69 | 299.69 | 299.69 | 299.69 | 299.69 | 299.69 | 299.69 | 299.69 | 299.69 | 299.69 | 299.69 | 299.69 | 299.69
89 | CTCV080390 | Foundation For Instrument Air Receiver (VL-63-402) | 25-Feb-24 | 13-Apr-24 | 234.65 | 237.78 | 6.32 | RCC | [355 empty] | 6.62 | 17.66 | 28.7 | 39.74 | 50.78 | 50.78 | 61.82 | 72.86 | 83.9 | 94.94 | 105.98 | 117.02 | 117.02 | 128.06 | 134.69 | 141.31 | 147.93 | 154.56 | 158.12 | 158.12 | 161.69 | 165.26 | 168.82 | 172.39 | 175.96 | 179.52 | 179.52 | 183.09 | 186.66 | 190.22 | 193.79 | 197.36 | 200.92 | 200.92 | 204.49 | 208.06 | 211.62 | 215.19 | 218.76 | 222.32 | 222.32 | 225.89 | 229.46 | 233.02 | 236.59 | 236.59 | 236.59 | 236.59 | 237.78 | 237.78 | 237.78 | 237.78 | 237.78 | 237.78 | 237.78 | 237.78 | 237.78 | 237.78 | 237.78 | 237.78 | 237.78 | 237.78 | 237.78 | 237.78 | 237.78 | 237.78 | 237.78 | 237.78 | 237.78 | 237.78 | 237.78 | 237.78 | 237.78 | 237.78 | 237.78 | 237.78 | 237.78 | 237.78 | 237.78 | 237.78 | 237.78 | 237.78 | 237.78 | 237.78 | 237.78 | 237.78 | 237.78 | 237.78 | 237.78 | 237.78 | 237.78 | 237.78 | 237.78 | 237.78 | 237.78 | 237.78 | 237.78 | 237.78 | 237.78 | 237.78 | 237.78 | 237.78 | 237.78 | 237.78 | 237.78 | 237.78 | 237.78 | 237.78 | 237.78 | 237.78 | 237.78 | 237.78 | 237.78 | 237.78 | 237.78 | 237.78 | 237.78 | 237.78 | 237.78 | 237.78 | 237.78 | 237.78 | 237.78 | 237.78 | 237.78 | 237.78 | 237.78 | 237.78 | 237.78 | 237.78 | 237.78 | 237.78 | 237.78 | 237.78 | 237.78 | 237.78 | 237.78 | 237.78 | 237.78 | 237.78 | 237.78 | 237.78 | 237.78 | 237.78 | 237.78 | 237.78 | 237.78 | 237.78 | 237.78 | 237.78 | 237.78 | 237.78 | 237.78 | 237.78 | 237.78 | 237.78 | 237.78 | 237.78 | 237.78 | 237.78 | 237.78 | 237.78 | 237.78 | 237.78 | 237.78 | 237.78 | 237.78 | 237.78 | 237.78 | 237.78 | 237.78 | 237.78 | 237.78 | 237.78 | 237.78 | 237.78 | 237.78 | 237.78 | 237.78 | 237.78 | 237.78 | 237.78 | 237.78 | 237.78 | 237.78 | 237.78 | 237.78 | 237.78 | 237.78 | 237.78 | 237.78 | 237.78 | 237.78 | 237.78 | 237.78 | 237.78 | 237.78 | 237.78 | 237.78 | 237.78 | 237.78 | 237.78 | 237.78 | 237.78 | 237.78 | 237.78 | 237.78 | 237.78 | 237.78 | 237.78 | 237.78 | 237.78 | 237.78 | 237.78 | 237.78 | 237.78 | 237.78 | 237.78 | 237.78 | 237.78 | 237.78 | 237.78 | 237.78 | 237.78 | 237.78 | 237.78 | 237.78 | 237.78 | 237.78 | 237.78 | 237.78 | 237.78 | 237.78 | 237.78 | 237.78 | 237.78 | 237.78 | 237.78 | 237.78 | 237.78 | 237.78 | 237.78 | 237.78 | 237.78 | 237.78 | 237.78 | 237.78 | 237.78 | 237.78 | 237.78 | 237.78 | 237.78 | 237.78 | 237.78 | 237.78 | 237.78 | 237.78 | 237.78 | 237.78 | 237.78 | 237.78 | 237.78 | 237.78 | 237.78 | 237.78 | 237.78 | 237.78 | 237.78 | 237.78 | 237.78 | 237.78 | 237.78 | 237.78 | 237.78 | 237.78 | 237.78 | 237.78 | 237.78 | 237.78 | 237.78 | 237.78 | 237.78 | 237.78 | 237.78 | 237.78 | 237.78 | 237.78 | 237.78 | 237.78 | 237.78 | 237.78 | 237.78 | 237.78 | 237.78 | 237.78 | 237.78 | 237.78 | 237.78 | 237.78 | 237.78 | 237.78 | 237.78 | 237.78 | 237.78 | 237.78 | 237.78 | 237.78 | 237.78 | 237.78 | 237.78 | 237.78 | 237.78 | 237.78 | 237.78 | 237.78 | 237.78 | 237.78 | 237.78 | 237.78 | 237.78 | 237.78 | 237.78 | 237.78 | 237.78 | 237.78 | 237.78 | 237.78 | 237.78 | 237.78 | 237.78 | 237.78 | 237.78 | 237.78 | 237.78 | 237.78 | 237.78 | 237.78 | 237.78 | 237.78 | 237.78 | 237.78 | 237.78 | 237.78 | 237.78 | 237.78 | 237.78 | 237.78 | 237.78 | 237.78 | 237.78 | 237.78 | 237.78 | 237.78 | 237.78 | 237.78 | 237.78 | 237.78 | 237.78 | 237.78 | 237.78 | 237.78 | 237.78 | 237.78 | 237.78 | 237.78 | 237.78 | 237.78 | 237.78 | 237.78 | 237.78 | 237.78 | 237.78 | 237.78 | 237.78 | 237.78 | 237.78 | 237.78 | 237.78 | 237.78 | 237.78 | 237.78 | 237.78 | 237.78 | 237.78 | 237.78 | 237.78 | 237.78 | 237.78 | 237.78 | 237.78 | 237.78 | 237.78 | 237.78 | 237.78 | 237.78 | 237.78 | 237.78 | 237.78 | 237.78 | 237.78 | 237.78 | 237.78 | 237.78 | 237.78 | 237.78 | 237.78 | 237.78 | 237.78 | 237.78 | 237.78 | 237.78 | 237.78 | 237.78 | 237.78 | 237.78 | 237.78 | 237.78 | 237.78 | 237.78 | 237.78 | 237.78 | 237.78 | 237.78 | 237.78 | 237.78 | 237.78 | 237.78 | 237.78 | 237.78 | 237.78 | 237.78 | 237.78 | 237.78 | 237.78 | 237.78 | 237.78 | 237.78 | 237.78 | 237.78 | 237.78 | 237.78 | 237.78 | 237.78 | 237.78 | 237.78 | 237.78 | 237.78 | 237.78 | 237.78 | 237.78 | 237.78 | 237.78 | 237.78 | 237.78 | 237.78 | 237.78 | 237.78 | 237.78 | 237.78 | 237.78 | 237.78 | 237.78 | 237.78 | 237.78 | 237.78 | 237.78 | 237.78 | 237.78 | 237.78 | 237.78 | 237.78 | 237.78 | 237.78 | 237.78 | 237.78 | 237.78 | 237.78 | 237.78 | 237.78 | 237.78 | 237.78 | 237.78 | 237.78 | 237.78 | 237.78 | 237.78 | 237.78 | 237.78 | 237.78 | 237.78 | 237.78 | 237.78 | 237.78 | 237.78 | 237.78 | 237.78 | 237.78 | 237.78 | 237.78 | 237.78 | 237.78 | 237.78 | 237.78 | 237.78 | 237.78 | 237.78 | 237.78 | 237.78 | 237.78 | 237.78 | 237.78 | 237.78 | 237.78 | 237.78 | 237.78 | 237.78 | 237.78 | 237.78 | 237.78 | 237.78 | 237.78 | 237.78 | 237.78 | 237.78 | 237.78 | 237.78 | 237.78 | 237.78 | 237.78 | 237.78 | 237.78 | 237.78 | 237.78 | 237.78 | 237.78 | 237.78 | 237.78
90 | CTCV080400 | Foundation For Air Generation & Dryer Package (UO-63-401 & UO-63-402) | 13-Apr-24 | 16-May-24 | 2639.55 | 2674.76 | 71.06 | RCC | 2024-04-13: 99.35; 2024-04-14: 223.53; 2024-04-15: 347.72; 2024-04-16: 471.9; 2024-04-17: 596.09; 2024-04-18: 720.27; 2024-04-19: 720.27; 2024-04-20: 844.46; 2024-04-21: 968.64; 2024-04-22: 1092.83; 2024-04-23: 1217.02; 2024-04-24: 1341.2; 2024-04-25: 1465.39; 2024-04-26: 1465.39; 2024-04-27: 1589.57; 2024-04-28: 1713.76; 2024-04-29: 1792.09; 2024-04-30: 1858.96; 2024-05-01: 1858.96; 2024-05-02: 1925.83; 2024-05-03: 1925.83; 2024-05-04: 1992.7; 2024-05-05: 2059.56; 2024-05-06: 2126.43; 2024-05-07: 2193.3; 2024-05-08: 2260.17; 2024-05-09: 2327.04; 2024-05-10: 2327.04; 2024-05-11: 2393.91; 2024-05-12: 2460.78; 2024-05-13: 2527.65; 2024-05-14: 2594.52; 2024-05-15: 2661.38; 2024-05-16: 2674.76; 2024-05-17: 2674.76; 2024-05-18: 2674.76; 2024-05-19: 2674.76; 2024-05-20: 2674.76; 2024-05-21: 2674.76; 2024-05-22: 2674.76; 2024-05-23: 2674.76; 2024-05-24: 2674.76; 2024-05-25: 2674.76; 2024-05-26: 2674.76; 2024-05-27: 2674.76; 2024-05-28: 2674.76; 2024-05-29: 2674.76; 2024-05-30: 2674.76; 2024-05-31: 2674.76; 2024-06-01: 2674.76; 2024-06-02: 2674.76; 2024-06-03: 2674.76; 2024-06-04: 2674.76; 2024-06-05: 2674.76; 2024-06-06: 2674.76; 2024-06-07: 2674.76; 2024-06-08: 2674.76; 2024-06-09: 2674.76; 2024-06-10: 2674.76; 2024-06-11: 2674.76; 2024-06-12: 2674.76; 2024-06-13: 2674.76; 2024-06-14: 2674.76; 2024-06-15: 2674.76; 2024-06-16: 2674.76; 2024-06-17: 2674.76; 2024-06-18: 2674.76; 2024-06-19: 2674.76; 2024-06-20: 2674.76; 2024-06-21: 2674.76; 2024-06-22: 2674.76; 2024-06-23: 2674.76; 2024-06-24: 2674.76; 2024-06-25: 2674.76; 2024-06-26: 2674.76; 2024-06-27: 2674.76; 2024-06-28: 2674.76; 2024-06-29: 2674.76; 2024-06-30: 2674.76; 2024-07-01: 2674.76; 2024-07-02: 2674.76; 2024-07-03: 2674.76; 2024-07-04: 2674.76; 2024-07-05: 2674.76; 2024-07-06: 2674.76; 2024-07-07: 2674.76; 2024-07-08: 2674.76; 2024-07-09: 2674.76; 2024-07-10: 2674.76; 2024-07-11: 2674.76; 2024-07-12: 2674.76; 2024-07-13: 2674.76; 2024-07-14: 2674.76; 2024-07-15: 2674.76; 2024-07-16: 2674.76; 2024-07-17: 2674.76; 2024-07-18: 2674.76; 2024-07-19: 2674.76; 2024-07-20: 2674.76; 2024-07-21: 2674.76; 2024-07-22: 2674.76; 2024-07-23: 2674.76; 2024-07-24: 2674.76; 2024-07-25: 2674.76; 2024-07-26: 2674.76; 2024-07-27: 2674.76; 2024-07-28: 2674.76; 2024-07-29: 2674.76; 2024-07-30: 2674.76; 2024-07-31: 2674.76; 2024-08-01: 2674.76; 2024-08-02: 2674.76; 2024-08-03: 2674.76; 2024-08-04: 2674.76; 2024-08-05: 2674.76; 2024-08-06: 2674.76; 2024-08-07: 2674.76; 2024-08-08: 2674.76; 2024-08-09: 2674.76; 2024-08-10: 2674.76; 2024-08-11: 2674.76; 2024-08-12: 2674.76; 2024-08-13: 2674.76; 2024-08-14: 2674.76; 2024-08-15: 2674.76; 2024-08-16: 2674.76; 2024-08-17: 2674.76; 2024-08-18: 2674.76; 2024-08-19: 2674.76; 2024-08-20: 2674.76; 2024-08-21: 2674.76; 2024-08-22: 2674.76; 2024-08-23: 2674.76; 2024-08-24: 2674.76; 2024-08-25: 2674.76; 2024-08-26: 2674.76; 2024-08-27: 2674.76; 2024-08-28: 2674.76; 2024-08-29: 2674.76; 2024-08-30: 2674.76; 2024-08-31: 2674.76; 2024-09-01: 2674.76; 2024-09-02: 2674.76; 2024-09-03: 2674.76; 2024-09-04: 2674.76; 2024-09-05: 2674.76; 2024-09-06: 2674.76; 2024-09-07: 2674.76; 2024-09-08: 2674.76; 2024-09-09: 2674.76; 2024-09-10: 2674.76; 2024-09-11: 2674.76; 2024-09-12: 2674.76; 2024-09-13: 2674.76; 2024-09-14: 2674.76; 2024-09-15: 2674.76; 2024-09-16: 2674.76; 2024-09-17: 2674.76; 2024-09-18: 2674.76; 2024-09-19: 2674.76; 2024-09-20: 2674.76; 2024-09-21: 2674.76; 2024-09-22: 2674.76; 2024-09-23: 2674.76; 2024-09-24: 2674.76; 2024-09-25: 2674.76; 2024-09-26: 2674.76; 2024-09-27: 2674.76; 2024-09-28: 2674.76; 2024-09-29: 2674.76; 2024-09-30: 2674.76; 2024-10-01: 2674.76; 2024-10-02: 2674.76; 2024-10-03: 2674.76; 2024-10-04: 2674.76; 2024-10-05: 2674.76; 2024-10-06: 2674.76; 2024-10-07: 2674.76; 2024-10-08: 2674.76; 2024-10-09: 2674.76; 2024-10-10: 2674.76; 2024-10-11: 2674.76; 2024-10-12: 2674.76; 2024-10-13: 2674.76; 2024-10-14: 2674.76; 2024-10-15: 2674.76; 2024-10-16: 2674.76; 2024-10-17: 2674.76; 2024-10-18: 2674.76; 2024-10-19: 2674.76; 2024-10-20: 2674.76; 2024-10-21: 2674.76; 2024-10-22: 2674.76; 2024-10-23: 2674.76; 2024-10-24: 2674.76; 2024-10-25: 2674.76; 2024-10-26: 2674.76; 2024-10-27: 2674.76; 2024-10-28: 2674.76; 2024-10-29: 2674.76; 2024-10-30: 2674.76; 2024-10-31: 2674.76; 2024-11-01: 2674.76; 2024-11-02: 2674.76; 2024-11-03: 2674.76; 2024-11-04: 2674.76; 2024-11-05: 2674.76; 2024-11-06: 2674.76; 2024-11-07: 2674.76; 2024-11-08: 2674.76; 2024-11-09: 2674.76; 2024-11-10: 2674.76; 2024-11-11: 2674.76; 2024-11-12: 2674.76; 2024-11-13: 2674.76; 2024-11-14: 2674.76; 2024-11-15: 2674.76; 2024-11-16: 2674.76; 2024-11-17: 2674.76; 2024-11-18: 2674.76; 2024-11-19: 2674.76; 2024-11-20: 2674.76; 2024-11-21: 2674.76; 2024-11-22: 2674.76; 2024-11-23: 2674.76; 2024-11-24: 2674.76; 2024-11-25: 2674.76; 2024-11-26: 2674.76; 2024-11-27: 2674.76; 2024-11-28: 2674.76; 2024-11-29: 2674.76; 2024-11-30: 2674.76; 2024-12-01: 2674.76; 2024-12-02: 2674.76; 2024-12-03: 2674.76; 2024-12-04: 2674.76; 2024-12-05: 2674.76; 2024-12-06: 2674.76; 2024-12-07: 2674.76; 2024-12-08: 2674.76; 2024-12-09: 2674.76; 2024-12-10: 2674.76; 2024-12-11: 2674.76; 2024-12-12: 2674.76; 2024-12-13: 2674.76; 2024-12-14: 2674.76; 2024-12-15: 2674.76; 2024-12-16: 2674.76; 2024-12-17: 2674.76; 2024-12-18: 2674.76; 2024-12-19: 2674.76; 2024-12-20: 2674.76; 2024-12-21: 2674.76; 2024-12-22: 2674.76; 2024-12-23: 2674.76; 2024-12-24: 2674.76; 2024-12-25: 2674.76; 2024-12-26: 2674.76; 2024-12-27: 2674.76; 2024-12-28: 2674.76; 2024-12-29: 2674.76; 2024-12-30: 2674.76; 2024-12-31: 2674.76; 2025-01-01: 2674.76; 2025-01-02: 2674.76; 2025-01-03: 2674.76; 2025-01-04: 2674.76; 2025-01-05: 2674.76; 2025-01-06: 2674.76; 2025-01-07: 2674.76; 2025-01-08: 2674.76; 2025-01-09: 2674.76; 2025-01-10: 2674.76; 2025-01-11: 2674.76; 2025-01-12: 2674.76; 2025-01-13: 2674.76; 2025-01-14: 2674.76; 2025-01-15: 2674.76; 2025-01-16: 2674.76; 2025-01-17: 2674.76; 2025-01-18: 2674.76; 2025-01-19: 2674.76; 2025-01-20: 2674.76; 2025-01-21: 2674.76; 2025-01-22: 2674.76; 2025-01-23: 2674.76; 2025-01-24: 2674.76; 2025-01-25: 2674.76; 2025-01-26: 2674.76; 2025-01-27: 2674.76; 2025-01-28: 2674.76; 2025-01-29: 2674.76; 2025-01-30: 2674.76; 2025-01-31: 2674.76; 2025-02-01: 2674.76; 2025-02-02: 2674.76; 2025-02-03: 2674.76; 2025-02-04: 2674.76; 2025-02-05: 2674.76; 2025-02-06: 2674.76; 2025-02-07: 2674.76; 2025-02-08: 2674.76; 2025-02-09: 2674.76; 2025-02-10: 2674.76; 2025-02-11: 2674.76; 2025-02-12: 2674.76; 2025-02-13: 2674.76; 2025-02-14: 2674.76; 2025-02-15: 2674.76; 2025-02-16: 2674.76; 2025-02-17: 2674.76; 2025-02-18: 2674.76; 2025-02-19: 2674.76; 2025-02-20: 2674.76; 2025-02-21: 2674.76; 2025-02-22: 2674.76; 2025-02-23: 2674.76; 2025-02-24: 2674.76; 2025-02-25: 2674.76; 2025-02-26: 2674.76; 2025-02-27: 2674.76; 2025-02-28: 2674.76; 2025-03-01: 2674.76; 2025-03-02: 2674.76; 2025-03-03: 2674.76; 2025-03-04: 2674.76; 2025-03-05: 2674.76; 2025-03-06: 2674.76; 2025-03-07: 2674.76; 2025-03-08: 2674.76; 2025-03-09: 2674.76; 2025-03-10: 2674.76; 2025-03-11: 2674.76; 2025-03-12: 2674.76; 2025-03-13: 2674.76; 2025-03-14: 2674.76; 2025-03-15: 2674.76; 2025-03-16: 2674.76; 2025-03-17: 2674.76; 2025-03-18: 2674.76; 2025-03-19: 2674.76; 2025-03-20: 2674.76; 2025-03-21: 2674.76; 2025-03-22: 2674.76; 2025-03-23: 2674.76; 2025-03-24: 2674.76; 2025-03-25: 2674.76; 2025-03-26: 2674.76; 2025-03-27: 2674.76; 2025-03-28: 2674.76; 2025-03-29: 2674.76; 2025-03-30: 2674.76; 2025-03-31: 2674.76; 2025-04-01: 2674.76; 2025-04-02: 2674.76; 2025-04-03: 2674.76; 2025-04-04: 2674.76; 2025-04-05: 2674.76; 2025-04-06: 2674.76; 2025-04-07: 2674.76; 2025-04-08: 2674.76; 2025-04-09: 2674.76; 2025-04-10: 2674.76; 2025-04-11: 2674.76; 2025-04-12: 2674.76; 2025-04-13: 2674.76; 2025-04-14: 2674.76; 2025-04-15: 2674.76; 2025-04-16: 2674.76; 2025-04-17: 2674.76; 2025-04-18: 2674.76; 2025-04-19: 2674.76; 2025-04-20: 2674.76; 2025-04-21: 2674.76; 2025-04-22: 2674.76; 2025-04-23: 2674.76; 2025-04-24: 2674.76; 2025-04-25: 2674.76; 2025-04-26: 2674.76; 2025-04-27: 2674.76; 2025-04-28: 2674.76; 2025-04-29: 2674.76; 2025-04-30: 2674.76; 2025-05-01: 2674.76; 2025-05-02: 2674.76; 2025-05-03: 2674.76; 2025-05-04: 2674.76; 2025-05-05: 2674.76; 2025-05-06: 2674.76; 2025-05-07: 2674.76; 2025-05-08: 2674.76; 2025-05-09: 2674.76; 2025-05-10: 2674.76; 2025-05-11: 2674.76; 2025-05-12: 2674.76; 2025-05-13: 2674.76; 2025-05-14: 2674.76; 2025-05-15: 2674.76; 2025-05-16: 2674.76; 2025-05-17: 2674.76; 2025-05-18: 2674.76; 2025-05-19: 2674.76; 2025-05-20: 2674.76; 2025-05-21: 2674.76; 2025-05-22: 2674.76; 2025-05-23: 2674.76; 2025-05-24: 2674.76; 2025-05-25: 2674.76; 2025-05-26: 2674.76; 2025-05-27: 2674.76; 2025-05-28: 2674.76; 2025-05-29: 2674.76; 2025-05-30: 2674.76; 2025-05-31: 2674.76; 2025-06-01: 2674.76; 2025-06-02: 2674.76; 2025-06-03: 2674.76; 2025-06-04: 2674.76; 2025-06-05: 2674.76; 2025-06-06: 2674.76; 2025-06-07: 2674.76; 2025-06-08: 2674.76; 2025-06-09: 2674.76; 2025-06-10: 2674.76; 2025-06-11: 2674.76; 2025-06-12: 2674.76; 2025-06-13: 2674.76; 2025-06-14: 2674.76; 2025-06-15: 2674.76; 2025-06-16: 2674.76; 2025-06-17: 2674.76; 2025-06-18: 2674.76; 2025-06-19: 2674.76; 2025-06-20: 2674.76; 2025-06-21: 2674.76; 2025-06-22: 2674.76; 2025-06-23: 2674.76; 2025-06-24: 2674.76; 2025-06-25: 2674.76; 2025-06-26: 2674.76; 2025-06-27: 2674.76; 2025-06-28: 2674.76; 2025-06-29: 2674.76; 2025-06-30: 2674.76; 2025-07-01: 2674.76; 2025-07-02: 2674.76; 2025-07-03: 2674.76; 2025-07-04: 2674.76; 2025-07-05: 2674.76; 2025-07-06: 2674.76; 2025-07-07: 2674.76; 2025-07-08: 2674.76; 2025-07-09: 2674.76; 2025-07-10: 2674.76; 2025-07-11: 2674.76; 2025-07-12: 2674.76; 2025-07-13: 2674.76; 2025-07-14: 2674.76; 2025-07-15: 2674.76; 2025-07-16: 2674.76; 2025-07-17: 2674.76; 2025-07-18: 2674.76; 2025-07-19: 2674.76; 2025-07-20: 2674.76; 2025-07-21: 2674.76; 2025-07-22: 2674.76; 2025-07-23: 2674.76; 2025-07-24: 2674.76; 2025-07-25: 2674.76; 2025-07-26: 2674.76; 2025-07-27: 2674.76; 2025-07-28: 2674.76; 2025-07-29: 2674.76; 2025-07-30: 2674.76; 2025-07-31: 2674.76; 2025-08-01: 2674.76; 2025-08-02: 2674.76; 2025-08-03: 2674.76; 2025-08-04: 2674.76; 2025-08-05: 2674.76; 2025-08-06: 2674.76; 2025-08-07: 2674.76; 2025-08-08: 2674.76; 2025-08-09: 2674.76; 2025-08-10: 2674.76; 2025-08-11: 2674.76; 2025-08-12: 2674.76; 2025-08-13: 2674.76; 2025-08-15: 2674.76
91 | Nitrogen Generation Unit |  | 20-Feb-24 | 2024-06-22 | 4677.37 | 4739.76 | [352 empty] | 22.62 | 60.32 | 98.03 | 98.03 | 135.73 | 173.43 | 211.14 | 248.84 | 286.54 | 324.24 | 324.24 | 361.95 | 399.65 | 437.35 | 475.05 | 512.76 | 540.02 | 540.02 | 560.32 | 572.5 | 584.68 | 596.86 | 609.04 | 621.23 | 621.23 | 633.41 | 645.59 | 657.77 | 669.95 | 682.13 | 694.31 | 694.31 | 706.49 | 718.67 | 730.85 | 743.03 | 755.22 | 767.4 | 767.4 | 779.58 | 791.76 | 803.94 | 831.63 | 890.35 | 949.07 | 949.07 | 1007.79 | 1066.51 | 1125.23 | 1183.95 | 1183.95 | 1183.95 | 1183.95 | 1281.81 | 1379.68 | 1477.54 | 1575.41 | 1673.27 | 1771.14 | 1771.14 | 1869 | 1966.87 | 2064.73 | 2162.6 | 2260.46 | 2322.2 | 2322.2 | 2374.89 | 2427.59 | 2480.29 | 2532.98 | 2532.98 | 2585.68 | 2585.68 | 2638.38 | 2691.07 | 2743.77 | 2796.47 | 2849.16 | 2901.86 | 2901.86 | 2954.56 | 3007.25 | 3059.95 | 3128.87 | 3201.85 | 3274.83 | 3274.83 | 3347.81 | 3420.79 | 3493.78 | 3566.76 | 3639.74 | 3712.72 | 3712.72 | 3785.7 | 3858.68 | 3931.66 | 4004.64 | 4077.62 | 4147.03 | 4147.03 | 4192.17 | 4231.46 | 4270.76 | 4310.06 | 4349.36 | 4388.65 | 4388.65 | 4427.95 | 4467.25 | 4506.54 | 4545.84 | 4585.14 | 4624.44 | 4624.44 | 4663.73 | 4663.73 | 4663.73 | 4663.73 | 4698.86 | 4732.94 | 4732.94 | 4739.76 | 4739.76 | 4739.76 | 4739.76 | 4739.76 | 4739.76 | 4739.76 | 4739.76 | 4739.76 | 4739.76 | 4739.76 | 4739.76 | 4739.76 | 4739.76 | 4739.76 | 4739.76 | 4739.76 | 4739.76 | 4739.76 | 4739.76 | 4739.76 | 4739.76 | 4739.76 | 4739.76 | 4739.76 | 4739.76 | 4739.76 | 4739.76 | 4739.76 | 4739.76 | 4739.76 | 4739.76 | 4739.76 | 4739.76 | 4739.76 | 4739.76 | 4739.76 | 4739.76 | 4739.76 | 4739.76 | 4739.76 | 4739.76 | 4739.76 | 4739.76 | 4739.76 | 4739.76 | 4739.76 | 4739.76 | 4739.76 | 4739.76 | 4739.76 | 4739.76 | 4739.76 | 4739.76 | 4739.76 | 4739.76 | 4739.76 | 4739.76 | 4739.76 | 4739.76 | 4739.76 | 4739.76 | 4739.76 | 4739.76 | 4739.76 | 4739.76 | 4739.76 | 4739.76 | 4739.76 | 4739.76 | 4739.76 | 4739.76 | 4739.76 | 4739.76 | 4739.76 | 4739.76 | 4739.76 | 4739.76 | 4739.76 | 4739.76 | 4739.76 | 4739.76 | 4739.76 | 4739.76 | 4739.76 | 4739.76 | 4739.76 | 4739.76 | 4739.76 | 4739.76 | 4739.76 | 4739.76 | 4739.76 | 4739.76 | 4739.76 | 4739.76 | 4739.76 | 4739.76 | 4739.76 | 4739.76 | 4739.76 | 4739.76 | 4739.76 | 4739.76 | 4739.76 | 4739.76 | 4739.76 | 4739.76 | 4739.76 | 4739.76 | 4739.76 | 4739.76 | 4739.76 | 4739.76 | 4739.76 | 4739.76 | 4739.76 | 4739.76 | 4739.76 | 4739.76 | 4739.76 | 4739.76 | 4739.76 | 4739.76 | 4739.76 | 4739.76 | 4739.76 | 4739.76 | 4739.76 | 4739.76 | 4739.76 | 4739.76 | 4739.76 | 4739.76 | 4739.76 | 4739.76 | 4739.76 | 4739.76 | 4739.76 | 4739.76 | 4739.76 | 4739.76 | 4739.76 | 4739.76 | 4739.76 | 4739.76 | 4739.76 | 4739.76 | 4739.76 | 4739.76 | 4739.76 | 4739.76 | 4739.76 | 4739.76 | 4739.76 | 4739.76 | 4739.76 | 4739.76 | 4739.76 | 4739.76 | 4739.76 | 4739.76 | 4739.76 | 4739.76 | 4739.76 | 4739.76 | 4739.76 | 4739.76 | 4739.76 | 4739.76 | 4739.76 | 4739.76 | 4739.76 | 4739.76 | 4739.76 | 4739.76 | 4739.76 | 4739.76 | 4739.76 | 4739.76 | 4739.76 | 4739.76 | 4739.76 | 4739.76 | 4739.76 | 4739.76 | 4739.76 | 4739.76 | 4739.76 | 4739.76 | 4739.76 | 4739.76 | 4739.76 | 4739.76 | 4739.76 | 4739.76 | 4739.76 | 4739.76 | 4739.76 | 4739.76 | 4739.76 | 4739.76 | 4739.76 | 4739.76 | 4739.76 | 4739.76 | 4739.76 | 4739.76 | 4739.76 | 4739.76 | 4739.76 | 4739.76 | 4739.76 | 4739.76 | 4739.76 | 4739.76 | 4739.76 | 4739.76 | 4739.76 | 4739.76 | 4739.76 | 4739.76 | 4739.76 | 4739.76 | 4739.76 | 4739.76 | 4739.76 | 4739.76 | 4739.76 | 4739.76 | 4739.76 | 4739.76 | 4739.76 | 4739.76 | 4739.76 | 4739.76 | 4739.76 | 4739.76 | 4739.76 | 4739.76 | 4739.76 | 4739.76 | 4739.76 | 4739.76 | 4739.76 | 4739.76 | 4739.76 | 4739.76 | 4739.76 | 4739.76 | 4739.76 | 4739.76 | 4739.76 | 4739.76 | 4739.76 | 4739.76 | 4739.76 | 4739.76 | 4739.76 | 4739.76 | 4739.76 | 4739.76 | 4739.76 | 4739.76 | 4739.76 | 4739.76 | 4739.76 | 4739.76 | 4739.76 | 4739.76 | 4739.76 | 4739.76 | 4739.76 | 4739.76 | 4739.76 | 4739.76 | 4739.76 | 4739.76 | 4739.76 | 4739.76 | 4739.76 | 4739.76 | 4739.76 | 4739.76 | 4739.76 | 4739.76 | 4739.76 | 4739.76 | 4739.76 | 4739.76 | 4739.76 | 4739.76 | 4739.76 | 4739.76 | 4739.76 | 4739.76 | 4739.76 | 4739.76 | 4739.76 | 4739.76 | 4739.76 | 4739.76 | 4739.76 | 4739.76 | 4739.76 | 4739.76 | 4739.76 | 4739.76 | 4739.76 | 4739.76 | 4739.76 | 4739.76 | 4739.76 | 4739.76 | 4739.76 | 4739.76 | 4739.76 | 4739.76 | 4739.76 | 4739.76 | 4739.76 | 4739.76 | 4739.76 | 4739.76 | 4739.76 | 4739.76 | 4739.76 | 4739.76 | 4739.76 | 4739.76 | 4739.76 | 4739.76 | 4739.76 | 4739.76 | 4739.76 | 4739.76 | 4739.76 | 4739.76 | 4739.76 | 4739.76 | 4739.76 | 4739.76 | 4739.76 | 4739.76 | 4739.76 | 4739.76 | 4739.76 | 4739.76 | 4739.76 | 4739.76 | 4739.76 | 4739.76 | 4739.76 | 4739.76 | 4739.76 | 4739.76 | 4739.76 | 4739.76 | 4739.76 | 4739.76 | 4739.76 | 4739.76 | 4739.76 | 4739.76 | 4739.76 | 4739.76 | 4739.76 | 4739.76 | 4739.76 | 4739.76 | 4739.76 | 4739.76 | 4739.76 | 4739.76 | 4739.76 | 4739.76 | 4739.76 | 4739.76 | 4739.76 | 4739.76 | 4739.76 | 4739.76 | 4739.76 | 4739.76 | 4739.76 | 4739.76 | 4739.76 | 4739.76 | 4739.76 | 4739.76 | 4739.76 | 4739.76 | 4739.76 | 4739.76 | 4739.76 | 4739.76 | 4739.76 | 4739.76 | 4739.76 | 4739.76 | 4739.76 | 4739.76 | 4739.76 | 4739.76 | 4739.76 | 4739.76 | 4739.76 | 4739.76 | 4739.76 | 4739.76 | 4739.76 | 4739.76 | 4739.76 | 4739.76 | 4739.76 | 4739.76 | 4739.76 | 4739.76 | 4739.76
92 | CTCV080410 | Foundation For Nitrogen Buffer Vessel (VN-64-401) | 20-Feb-24 | 02-Apr-24 | 344.97 | 349.57 | 6.65 | RCC | [350 empty] | 9.74 | 25.97 | 42.2 | 42.2 | 58.43 | 74.66 | 90.89 | 107.12 | 123.35 | 139.58 | 139.58 | 155.81 | 172.04 | 188.27 | 204.5 | 220.73 | 232.47 | 232.47 | 241.2 | 246.45 | 251.69 | 256.94 | 262.18 | 267.42 | 267.42 | 272.67 | 277.91 | 283.15 | 288.4 | 293.64 | 298.88 | 298.88 | 304.13 | 309.37 | 314.61 | 319.86 | 325.1 | 330.35 | 330.35 | 335.59 | 340.83 | 346.08 | 349.57 | 349.57 | 349.57 | 349.57 | 349.57 | 349.57 | 349.57 | 349.57 | 349.57 | 349.57 | 349.57 | 349.57 | 349.57 | 349.57 | 349.57 | 349.57 | 349.57 | 349.57 | 349.57 | 349.57 | 349.57 | 349.57 | 349.57 | 349.57 | 349.57 | 349.57 | 349.57 | 349.57 | 349.57 | 349.57 | 349.57 | 349.57 | 349.57 | 349.57 | 349.57 | 349.57 | 349.57 | 349.57 | 349.57 | 349.57 | 349.57 | 349.57 | 349.57 | 349.57 | 349.57 | 349.57 | 349.57 | 349.57 | 349.57 | 349.57 | 349.57 | 349.57 | 349.57 | 349.57 | 349.57 | 349.57 | 349.57 | 349.57 | 349.57 | 349.57 | 349.57 | 349.57 | 349.57 | 349.57 | 349.57 | 349.57 | 349.57 | 349.57 | 349.57 | 349.57 | 349.57 | 349.57 | 349.57 | 349.57 | 349.57 | 349.57 | 349.57 | 349.57 | 349.57 | 349.57 | 349.57 | 349.57 | 349.57 | 349.57 | 349.57 | 349.57 | 349.57 | 349.57 | 349.57 | 349.57 | 349.57 | 349.57 | 349.57 | 349.57 | 349.57 | 349.57 | 349.57 | 349.57 | 349.57 | 349.57 | 349.57 | 349.57 | 349.57 | 349.57 | 349.57 | 349.57 | 349.57 | 349.57 | 349.57 | 349.57 | 349.57 | 349.57 | 349.57 | 349.57 | 349.57 | 349.57 | 349.57 | 349.57 | 349.57 | 349.57 | 349.57 | 349.57 | 349.57 | 349.57 | 349.57 | 349.57 | 349.57 | 349.57 | 349.57 | 349.57 | 349.57 | 349.57 | 349.57 | 349.57 | 349.57 | 349.57 | 349.57 | 349.57 | 349.57 | 349.57 | 349.57 | 349.57 | 349.57 | 349.57 | 349.57 | 349.57 | 349.57 | 349.57 | 349.57 | 349.57 | 349.57 | 349.57 | 349.57 | 349.57 | 349.57 | 349.57 | 349.57 | 349.57 | 349.57 | 349.57 | 349.57 | 349.57 | 349.57 | 349.57 | 349.57 | 349.57 | 349.57 | 349.57 | 349.57 | 349.57 | 349.57 | 349.57 | 349.57 | 349.57 | 349.57 | 349.57 | 349.57 | 349.57 | 349.57 | 349.57 | 349.57 | 349.57 | 349.57 | 349.57 | 349.57 | 349.57 | 349.57 | 349.57 | 349.57 | 349.57 | 349.57 | 349.57 | 349.57 | 349.57 | 349.57 | 349.57 | 349.57 | 349.57 | 349.57 | 349.57 | 349.57 | 349.57 | 349.57 | 349.57 | 349.57 | 349.57 | 349.57 | 349.57 | 349.57 | 349.57 | 349.57 | 349.57 | 349.57 | 349.57 | 349.57 | 349.57 | 349.57 | 349.57 | 349.57 | 349.57 | 349.57 | 349.57 | 349.57 | 349.57 | 349.57 | 349.57 | 349.57 | 349.57 | 349.57 | 349.57 | 349.57 | 349.57 | 349.57 | 349.57 | 349.57 | 349.57 | 349.57 | 349.57 | 349.57 | 349.57 | 349.57 | 349.57 | 349.57 | 349.57 | 349.57 | 349.57 | 349.57 | 349.57 | 349.57 | 349.57 | 349.57 | 349.57 | 349.57 | 349.57 | 349.57 | 349.57 | 349.57 | 349.57 | 349.57 | 349.57 | 349.57 | 349.57 | 349.57 | 349.57 | 349.57 | 349.57 | 349.57 | 349.57 | 349.57 | 349.57 | 349.57 | 349.57 | 349.57 | 349.57 | 349.57 | 349.57 | 349.57 | 349.57 | 349.57 | 349.57 | 349.57 | 349.57 | 349.57 | 349.57 | 349.57 | 349.57 | 349.57 | 349.57 | 349.57 | 349.57 | 349.57 | 349.57 | 349.57 | 349.57 | 349.57 | 349.57 | 349.57 | 349.57 | 349.57 | 349.57 | 349.57 | 349.57 | 349.57 | 349.57 | 349.57 | 349.57 | 349.57 | 349.57 | 349.57 | 349.57 | 349.57 | 349.57 | 349.57 | 349.57 | 349.57 | 349.57 | 349.57 | 349.57 | 349.57 | 349.57 | 349.57 | 349.57 | 349.57 | 349.57 | 349.57 | 349.57 | 349.57 | 349.57 | 349.57 | 349.57 | 349.57 | 349.57 | 349.57 | 349.57 | 349.57 | 349.57 | 349.57 | 349.57 | 349.57 | 349.57 | 349.57 | 349.57 | 349.57 | 349.57 | 349.57 | 349.57 | 349.57 | 349.57 | 349.57 | 349.57 | 349.57 | 349.57 | 349.57 | 349.57 | 349.57 | 349.57 | 349.57 | 349.57 | 349.57 | 349.57 | 349.57 | 349.57 | 349.57 | 349.57 | 349.57 | 349.57 | 349.57 | 349.57 | 349.57 | 349.57 | 349.57 | 349.57 | 349.57 | 349.57 | 349.57 | 349.57 | 349.57 | 349.57 | 349.57 | 349.57 | 349.57 | 349.57 | 349.57 | 349.57 | 349.57 | 349.57 | 349.57 | 349.57 | 349.57 | 349.57 | 349.57 | 349.57 | 349.57 | 349.57 | 349.57 | 349.57 | 349.57 | 349.57 | 349.57 | 349.57 | 349.57 | 349.57 | 349.57 | 349.57 | 349.57 | 349.57 | 349.57 | 349.57 | 349.57 | 349.57 | 349.57 | 349.57 | 349.57 | 349.57 | 349.57 | 349.57 | 349.57 | 349.57 | 349.57 | 349.57 | 349.57 | 349.57 | 349.57 | 349.57 | 349.57 | 349.57 | 349.57 | 349.57 | 349.57 | 349.57 | 349.57 | 349.57 | 349.57 | 349.57 | 349.57 | 349.57 | 349.57 | 349.57 | 349.57 | 349.57 | 349.57 | 349.57 | 349.57 | 349.57 | 349.57 | 349.57 | 349.57 | 349.57 | 349.57 | 349.57 | 349.57 | 349.57 | 349.57 | 349.57 | 349.57 | 349.57 | 349.57 | 349.57 | 349.57 | 349.57 | 349.57 | 349.57 | 349.57 | 349.57 | 349.57 | 349.57 | 349.57 | 349.57 | 349.57 | 349.57 | 349.57 | 349.57 | 349.57 | 349.57 | 349.57 | 349.57 | 349.57 | 349.57 | 349.57 | 349.57 | 349.57 | 349.57 | 349.57 | 349.57 | 349.57 | 349.57 | 349.57 | 349.57 | 349.57 | 349.57 | 349.57 | 349.57 | 349.57 | 349.57 | 349.57 | 349.57 | 349.57 | 349.57 | 349.57 | 349.57
93 | CTCV080420 | Foundation For Nitrogen Generation Package (UO-64-401) | 20-Feb-24 | 02-Apr-24 | 456.4 | 462.49 | 12.29 | RCC | [350 empty] | 12.88 | 34.36 | 55.83 | 55.83 | 77.3 | 98.77 | 120.25 | 141.72 | 163.19 | 184.66 | 184.66 | 206.14 | 227.61 | 249.08 | 270.56 | 292.03 | 307.55 | 307.55 | 319.12 | 326.05 | 332.99 | 339.93 | 346.87 | 353.8 | 353.8 | 360.74 | 367.68 | 374.62 | 381.55 | 388.49 | 395.43 | 395.43 | 402.36 | 409.3 | 416.24 | 423.18 | 430.11 | 437.05 | 437.05 | 443.99 | 450.93 | 457.86 | 462.49 | 462.49 | 462.49 | 462.49 | 462.49 | 462.49 | 462.49 | 462.49 | 462.49 | 462.49 | 462.49 | 462.49 | 462.49 | 462.49 | 462.49 | 462.49 | 462.49 | 462.49 | 462.49 | 462.49 | 462.49 | 462.49 | 462.49 | 462.49 | 462.49 | 462.49 | 462.49 | 462.49 | 462.49 | 462.49 | 462.49 | 462.49 | 462.49 | 462.49 | 462.49 | 462.49 | 462.49 | 462.49 | 462.49 | 462.49 | 462.49 | 462.49 | 462.49 | 462.49 | 462.49 | 462.49 | 462.49 | 462.49 | 462.49 | 462.49 | 462.49 | 462.49 | 462.49 | 462.49 | 462.49 | 462.49 | 462.49 | 462.49 | 462.49 | 462.49 | 462.49 | 462.49 | 462.49 | 462.49 | 462.49 | 462.49 | 462.49 | 462.49 | 462.49 | 462.49 | 462.49 | 462.49 | 462.49 | 462.49 | 462.49 | 462.49 | 462.49 | 462.49 | 462.49 | 462.49 | 462.49 | 462.49 | 462.49 | 462.49 | 462.49 | 462.49 | 462.49 | 462.49 | 462.49 | 462.49 | 462.49 | 462.49 | 462.49 | 462.49 | 462.49 | 462.49 | 462.49 | 462.49 | 462.49 | 462.49 | 462.49 | 462.49 | 462.49 | 462.49 | 462.49 | 462.49 | 462.49 | 462.49 | 462.49 | 462.49 | 462.49 | 462.49 | 462.49 | 462.49 | 462.49 | 462.49 | 462.49 | 462.49 | 462.49 | 462.49 | 462.49 | 462.49 | 462.49 | 462.49 | 462.49 | 462.49 | 462.49 | 462.49 | 462.49 | 462.49 | 462.49 | 462.49 | 462.49 | 462.49 | 462.49 | 462.49 | 462.49 | 462.49 | 462.49 | 462.49 | 462.49 | 462.49 | 462.49 | 462.49 | 462.49 | 462.49 | 462.49 | 462.49 | 462.49 | 462.49 | 462.49 | 462.49 | 462.49 | 462.49 | 462.49 | 462.49 | 462.49 | 462.49 | 462.49 | 462.49 | 462.49 | 462.49 | 462.49 | 462.49 | 462.49 | 462.49 | 462.49 | 462.49 | 462.49 | 462.49 | 462.49 | 462.49 | 462.49 | 462.49 | 462.49 | 462.49 | 462.49 | 462.49 | 462.49 | 462.49 | 462.49 | 462.49 | 462.49 | 462.49 | 462.49 | 462.49 | 462.49 | 462.49 | 462.49 | 462.49 | 462.49 | 462.49 | 462.49 | 462.49 | 462.49 | 462.49 | 462.49 | 462.49 | 462.49 | 462.49 | 462.49 | 462.49 | 462.49 | 462.49 | 462.49 | 462.49 | 462.49 | 462.49 | 462.49 | 462.49 | 462.49 | 462.49 | 462.49 | 462.49 | 462.49 | 462.49 | 462.49 | 462.49 | 462.49 | 462.49 | 462.49 | 462.49 | 462.49 | 462.49 | 462.49 | 462.49 | 462.49 | 462.49 | 462.49 | 462.49 | 462.49 | 462.49 | 462.49 | 462.49 | 462.49 | 462.49 | 462.49 | 462.49 | 462.49 | 462.49 | 462.49 | 462.49 | 462.49 | 462.49 | 462.49 | 462.49 | 462.49 | 462.49 | 462.49 | 462.49 | 462.49 | 462.49 | 462.49 | 462.49 | 462.49 | 462.49 | 462.49 | 462.49 | 462.49 | 462.49 | 462.49 | 462.49 | 462.49 | 462.49 | 462.49 | 462.49 | 462.49 | 462.49 | 462.49 | 462.49 | 462.49 | 462.49 | 462.49 | 462.49 | 462.49 | 462.49 | 462.49 | 462.49 | 462.49 | 462.49 | 462.49 | 462.49 | 462.49 | 462.49 | 462.49 | 462.49 | 462.49 | 462.49 | 462.49 | 462.49 | 462.49 | 462.49 | 462.49 | 462.49 | 462.49 | 462.49 | 462.49 | 462.49 | 462.49 | 462.49 | 462.49 | 462.49 | 462.49 | 462.49 | 462.49 | 462.49 | 462.49 | 462.49 | 462.49 | 462.49 | 462.49 | 462.49 | 462.49 | 462.49 | 462.49 | 462.49 | 462.49 | 462.49 | 462.49 | 462.49 | 462.49 | 462.49 | 462.49 | 462.49 | 462.49 | 462.49 | 462.49 | 462.49 | 462.49 | 462.49 | 462.49 | 462.49 | 462.49 | 462.49 | 462.49 | 462.49 | 462.49 | 462.49 | 462.49 | 462.49 | 462.49 | 462.49 | 462.49 | 462.49 | 462.49 | 462.49 | 462.49 | 462.49 | 462.49 | 462.49 | 462.49 | 462.49 | 462.49 | 462.49 | 462.49 | 462.49 | 462.49 | 462.49 | 462.49 | 462.49 | 462.49 | 462.49 | 462.49 | 462.49 | 462.49 | 462.49 | 462.49 | 462.49 | 462.49 | 462.49 | 462.49 | 462.49 | 462.49 | 462.49 | 462.49 | 462.49 | 462.49 | 462.49 | 462.49 | 462.49 | 462.49 | 462.49 | 462.49 | 462.49 | 462.49 | 462.49 | 462.49 | 462.49 | 462.49 | 462.49 | 462.49 | 462.49 | 462.49 | 462.49 | 462.49 | 462.49 | 462.49 | 462.49 | 462.49 | 462.49 | 462.49 | 462.49 | 462.49 | 462.49 | 462.49 | 462.49 | 462.49 | 462.49 | 462.49 | 462.49 | 462.49 | 462.49 | 462.49 | 462.49 | 462.49 | 462.49 | 462.49 | 462.49 | 462.49 | 462.49 | 462.49 | 462.49 | 462.49 | 462.49 | 462.49 | 462.49 | 462.49 | 462.49 | 462.49 | 462.49 | 462.49 | 462.49 | 462.49 | 462.49 | 462.49 | 462.49 | 462.49 | 462.49 | 462.49 | 462.49 | 462.49 | 462.49 | 462.49 | 462.49 | 462.49 | 462.49 | 462.49 | 462.49 | 462.49 | 462.49 | 462.49 | 462.49 | 462.49 | 462.49 | 462.49 | 462.49 | 462.49 | 462.49 | 462.49 | 462.49 | 462.49 | 462.49 | 462.49 | 462.49 | 462.49 | 462.49 | 462.49 | 462.49 | 462.49 | 462.49 | 462.49 | 462.49 | 462.49 | 462.49 | 462.49 | 462.49 | 462.49 | 462.49 | 462.49 | 462.49 | 462.49 | 462.49 | 462.49 | 462.49 | 462.49 | 462.49 | 462.49 | 462.49 | 462.49 | 462.49 | 462.49 | 462.49 | 462.49 | 462.49 | 462.49 | 462.49 | 462.49 | 462.49 | 462.49 | 462.49
94 | CTCV080430 | Foundation For - Nitrogen Receiver & Nitrogen Vessel (VL-64-401) | 02-Apr-24 | 14-May-24 | 2228.7 | 2258.43 | 1.55 | RCC | 2024-04-02: 19.57; 2024-04-03: 78.29; 2024-04-04: 137.01; 2024-04-05: 137.01; 2024-04-06: 195.73; 2024-04-07: 254.45; 2024-04-08: 313.17; 2024-04-09: 371.89; 2024-04-10: 371.89; 2024-04-11: 371.89; 2024-04-12: 371.89; 2024-04-13: 469.75; 2024-04-14: 567.62; 2024-04-15: 665.48; 2024-04-16: 763.35; 2024-04-17: 861.21; 2024-04-18: 959.08; 2024-04-19: 959.08; 2024-04-20: 1056.94; 2024-04-21: 1154.81; 2024-04-22: 1252.67; 2024-04-23: 1350.54; 2024-04-24: 1448.41; 2024-04-25: 1510.14; 2024-04-26: 1510.14; 2024-04-27: 1562.83; 2024-04-28: 1615.53; 2024-04-29: 1668.23; 2024-04-30: 1720.92; 2024-05-01: 1720.92; 2024-05-02: 1773.62; 2024-05-03: 1773.62; 2024-05-04: 1826.32; 2024-05-05: 1879.01; 2024-05-06: 1931.71; 2024-05-07: 1984.41; 2024-05-08: 2037.1; 2024-05-09: 2089.8; 2024-05-10: 2089.8; 2024-05-11: 2142.5; 2024-05-12: 2195.19; 2024-05-13: 2247.89; 2024-05-14: 2258.43; 2024-05-15: 2258.43; 2024-05-16: 2258.43; 2024-05-17: 2258.43; 2024-05-18: 2258.43; 2024-05-19: 2258.43; 2024-05-20: 2258.43; 2024-05-21: 2258.43; 2024-05-22: 2258.43; 2024-05-23: 2258.43; 2024-05-24: 2258.43; 2024-05-25: 2258.43; 2024-05-26: 2258.43; 2024-05-27: 2258.43; 2024-05-28: 2258.43; 2024-05-29: 2258.43; 2024-05-30: 2258.43; 2024-05-31: 2258.43; 2024-06-01: 2258.43; 2024-06-02: 2258.43; 2024-06-03: 2258.43; 2024-06-04: 2258.43; 2024-06-05: 2258.43; 2024-06-06: 2258.43; 2024-06-07: 2258.43; 2024-06-08: 2258.43; 2024-06-09: 2258.43; 2024-06-10: 2258.43; 2024-06-11: 2258.43; 2024-06-12: 2258.43; 2024-06-13: 2258.43; 2024-06-14: 2258.43; 2024-06-15: 2258.43; 2024-06-16: 2258.43; 2024-06-17: 2258.43; 2024-06-18: 2258.43; 2024-06-19: 2258.43; 2024-06-20: 2258.43; 2024-06-21: 2258.43; 2024-06-22: 2258.43; 2024-06-23: 2258.43; 2024-06-24: 2258.43; 2024-06-25: 2258.43; 2024-06-26: 2258.43; 2024-06-27: 2258.43; 2024-06-28: 2258.43; 2024-06-29: 2258.43; 2024-06-30: 2258.43; 2024-07-01: 2258.43; 2024-07-02: 2258.43; 2024-07-03: 2258.43; 2024-07-04: 2258.43; 2024-07-05: 2258.43; 2024-07-06: 2258.43; 2024-07-07: 2258.43; 2024-07-08: 2258.43; 2024-07-09: 2258.43; 2024-07-10: 2258.43; 2024-07-11: 2258.43; 2024-07-12: 2258.43; 2024-07-13: 2258.43; 2024-07-14: 2258.43; 2024-07-15: 2258.43; 2024-07-16: 2258.43; 2024-07-17: 2258.43; 2024-07-18: 2258.43; 2024-07-19: 2258.43; 2024-07-20: 2258.43; 2024-07-21: 2258.43; 2024-07-22: 2258.43; 2024-07-23: 2258.43; 2024-07-24: 2258.43; 2024-07-25: 2258.43; 2024-07-26: 2258.43; 2024-07-27: 2258.43; 2024-07-28: 2258.43; 2024-07-29: 2258.43; 2024-07-30: 2258.43; 2024-07-31: 2258.43; 2024-08-01: 2258.43; 2024-08-02: 2258.43; 2024-08-03: 2258.43; 2024-08-04: 2258.43; 2024-08-05: 2258.43; 2024-08-06: 2258.43; 2024-08-07: 2258.43; 2024-08-08: 2258.43; 2024-08-09: 2258.43; 2024-08-10: 2258.43; 2024-08-11: 2258.43; 2024-08-12: 2258.43; 2024-08-13: 2258.43; 2024-08-14: 2258.43; 2024-08-15: 2258.43; 2024-08-16: 2258.43; 2024-08-17: 2258.43; 2024-08-18: 2258.43; 2024-08-19: 2258.43; 2024-08-20: 2258.43; 2024-08-21: 2258.43; 2024-08-22: 2258.43; 2024-08-23: 2258.43; 2024-08-24: 2258.43; 2024-08-25: 2258.43; 2024-08-26: 2258.43; 2024-08-27: 2258.43; 2024-08-28: 2258.43; 2024-08-29: 2258.43; 2024-08-30: 2258.43; 2024-08-31: 2258.43; 2024-09-01: 2258.43; 2024-09-02: 2258.43; 2024-09-03: 2258.43; 2024-09-04: 2258.43; 2024-09-05: 2258.43; 2024-09-06: 2258.43; 2024-09-07: 2258.43; 2024-09-08: 2258.43; 2024-09-09: 2258.43; 2024-09-10: 2258.43; 2024-09-11: 2258.43; 2024-09-12: 2258.43; 2024-09-13: 2258.43; 2024-09-14: 2258.43; 2024-09-15: 2258.43; 2024-09-16: 2258.43; 2024-09-17: 2258.43; 2024-09-18: 2258.43; 2024-09-19: 2258.43; 2024-09-20: 2258.43; 2024-09-21: 2258.43; 2024-09-22: 2258.43; 2024-09-23: 2258.43; 2024-09-24: 2258.43; 2024-09-25: 2258.43; 2024-09-26: 2258.43; 2024-09-27: 2258.43; 2024-09-28: 2258.43; 2024-09-29: 2258.43; 2024-09-30: 2258.43; 2024-10-01: 2258.43; 2024-10-02: 2258.43; 2024-10-03: 2258.43; 2024-10-04: 2258.43; 2024-10-05: 2258.43; 2024-10-06: 2258.43; 2024-10-07: 2258.43; 2024-10-08: 2258.43; 2024-10-09: 2258.43; 2024-10-10: 2258.43; 2024-10-11: 2258.43; 2024-10-12: 2258.43; 2024-10-13: 2258.43; 2024-10-14: 2258.43; 2024-10-15: 2258.43; 2024-10-16: 2258.43; 2024-10-17: 2258.43; 2024-10-18: 2258.43; 2024-10-19: 2258.43; 2024-10-20: 2258.43; 2024-10-21: 2258.43; 2024-10-22: 2258.43; 2024-10-23: 2258.43; 2024-10-24: 2258.43; 2024-10-25: 2258.43; 2024-10-26: 2258.43; 2024-10-27: 2258.43; 2024-10-28: 2258.43; 2024-10-29: 2258.43; 2024-10-30: 2258.43; 2024-10-31: 2258.43; 2024-11-01: 2258.43; 2024-11-02: 2258.43; 2024-11-03: 2258.43; 2024-11-04: 2258.43; 2024-11-05: 2258.43; 2024-11-06: 2258.43; 2024-11-07: 2258.43; 2024-11-08: 2258.43; 2024-11-09: 2258.43; 2024-11-10: 2258.43; 2024-11-11: 2258.43; 2024-11-12: 2258.43; 2024-11-13: 2258.43; 2024-11-14: 2258.43; 2024-11-15: 2258.43; 2024-11-16: 2258.43; 2024-11-17: 2258.43; 2024-11-18: 2258.43; 2024-11-19: 2258.43; 2024-11-20: 2258.43; 2024-11-21: 2258.43; 2024-11-22: 2258.43; 2024-11-23: 2258.43; 2024-11-24: 2258.43; 2024-11-25: 2258.43; 2024-11-26: 2258.43; 2024-11-27: 2258.43; 2024-11-28: 2258.43; 2024-11-29: 2258.43; 2024-11-30: 2258.43; 2024-12-01: 2258.43; 2024-12-02: 2258.43; 2024-12-03: 2258.43; 2024-12-04: 2258.43; 2024-12-05: 2258.43; 2024-12-06: 2258.43; 2024-12-07: 2258.43; 2024-12-08: 2258.43; 2024-12-09: 2258.43; 2024-12-10: 2258.43; 2024-12-11: 2258.43; 2024-12-12: 2258.43; 2024-12-13: 2258.43; 2024-12-14: 2258.43; 2024-12-15: 2258.43; 2024-12-16: 2258.43; 2024-12-17: 2258.43; 2024-12-18: 2258.43; 2024-12-19: 2258.43; 2024-12-20: 2258.43; 2024-12-21: 2258.43; 2024-12-22: 2258.43; 2024-12-23: 2258.43; 2024-12-24: 2258.43; 2024-12-25: 2258.43; 2024-12-26: 2258.43; 2024-12-27: 2258.43; 2024-12-28: 2258.43; 2024-12-29: 2258.43; 2024-12-30: 2258.43; 2024-12-31: 2258.43; 2025-01-01: 2258.43; 2025-01-02: 2258.43; 2025-01-03: 2258.43; 2025-01-04: 2258.43; 2025-01-05: 2258.43; 2025-01-06: 2258.43; 2025-01-07: 2258.43; 2025-01-08: 2258.43; 2025-01-09: 2258.43; 2025-01-10: 2258.43; 2025-01-11: 2258.43; 2025-01-12: 2258.43; 2025-01-13: 2258.43; 2025-01-14: 2258.43; 2025-01-15: 2258.43; 2025-01-16: 2258.43; 2025-01-17: 2258.43; 2025-01-18: 2258.43; 2025-01-19: 2258.43; 2025-01-20: 2258.43; 2025-01-21: 2258.43; 2025-01-22: 2258.43; 2025-01-23: 2258.43; 2025-01-24: 2258.43; 2025-01-25: 2258.43; 2025-01-26: 2258.43; 2025-01-27: 2258.43; 2025-01-28: 2258.43; 2025-01-29: 2258.43; 2025-01-30: 2258.43; 2025-01-31: 2258.43; 2025-02-01: 2258.43; 2025-02-02: 2258.43; 2025-02-03: 2258.43; 2025-02-04: 2258.43; 2025-02-05: 2258.43; 2025-02-06: 2258.43; 2025-02-07: 2258.43; 2025-02-08: 2258.43; 2025-02-09: 2258.43; 2025-02-10: 2258.43; 2025-02-11: 2258.43; 2025-02-12: 2258.43; 2025-02-13: 2258.43; 2025-02-14: 2258.43; 2025-02-15: 2258.43; 2025-02-16: 2258.43; 2025-02-17: 2258.43; 2025-02-18: 2258.43; 2025-02-19: 2258.43; 2025-02-20: 2258.43; 2025-02-21: 2258.43; 2025-02-22: 2258.43; 2025-02-23: 2258.43; 2025-02-24: 2258.43; 2025-02-25: 2258.43; 2025-02-26: 2258.43; 2025-02-27: 2258.43; 2025-02-28: 2258.43; 2025-03-01: 2258.43; 2025-03-02: 2258.43; 2025-03-03: 2258.43; 2025-03-04: 2258.43; 2025-03-05: 2258.43; 2025-03-06: 2258.43; 2025-03-07: 2258.43; 2025-03-08: 2258.43; 2025-03-09: 2258.43; 2025-03-10: 2258.43; 2025-03-11: 2258.43; 2025-03-12: 2258.43; 2025-03-13: 2258.43; 2025-03-14: 2258.43; 2025-03-15: 2258.43; 2025-03-16: 2258.43; 2025-03-17: 2258.43; 2025-03-18: 2258.43; 2025-03-19: 2258.43; 2025-03-20: 2258.43; 2025-03-21: 2258.43; 2025-03-22: 2258.43; 2025-03-23: 2258.43; 2025-03-24: 2258.43; 2025-03-25: 2258.43; 2025-03-26: 2258.43; 2025-03-27: 2258.43; 2025-03-28: 2258.43; 2025-03-29: 2258.43; 2025-03-30: 2258.43; 2025-03-31: 2258.43; 2025-04-01: 2258.43; 2025-04-02: 2258.43; 2025-04-03: 2258.43; 2025-04-04: 2258.43; 2025-04-05: 2258.43; 2025-04-06: 2258.43; 2025-04-07: 2258.43; 2025-04-08: 2258.43; 2025-04-09: 2258.43; 2025-04-10: 2258.43; 2025-04-11: 2258.43; 2025-04-12: 2258.43; 2025-04-13: 2258.43; 2025-04-14: 2258.43; 2025-04-15: 2258.43; 2025-04-16: 2258.43; 2025-04-17: 2258.43; 2025-04-18: 2258.43; 2025-04-19: 2258.43; 2025-04-20: 2258.43; 2025-04-21: 2258.43; 2025-04-22: 2258.43; 2025-04-23: 2258.43; 2025-04-24: 2258.43; 2025-04-25: 2258.43; 2025-04-26: 2258.43; 2025-04-27: 2258.43; 2025-04-28: 2258.43; 2025-04-29: 2258.43; 2025-04-30: 2258.43; 2025-05-01: 2258.43; 2025-05-02: 2258.43; 2025-05-03: 2258.43; 2025-05-04: 2258.43; 2025-05-05: 2258.43; 2025-05-06: 2258.43; 2025-05-07: 2258.43; 2025-05-08: 2258.43; 2025-05-09: 2258.43; 2025-05-10: 2258.43; 2025-05-11: 2258.43; 2025-05-12: 2258.43; 2025-05-13: 2258.43; 2025-05-14: 2258.43; 2025-05-15: 2258.43; 2025-05-16: 2258.43; 2025-05-17: 2258.43; 2025-05-18: 2258.43; 2025-05-19: 2258.43; 2025-05-20: 2258.43; 2025-05-21: 2258.43; 2025-05-22: 2258.43; 2025-05-23: 2258.43; 2025-05-24: 2258.43; 2025-05-25: 2258.43; 2025-05-26: 2258.43; 2025-05-27: 2258.43; 2025-05-28: 2258.43; 2025-05-29: 2258.43; 2025-05-30: 2258.43; 2025-05-31: 2258.43; 2025-06-01: 2258.43; 2025-06-02: 2258.43; 2025-06-03: 2258.43; 2025-06-04: 2258.43; 2025-06-05: 2258.43; 2025-06-06: 2258.43; 2025-06-07: 2258.43; 2025-06-08: 2258.43; 2025-06-09: 2258.43; 2025-06-10: 2258.43; 2025-06-11: 2258.43; 2025-06-12: 2258.43; 2025-06-13: 2258.43; 2025-06-14: 2258.43; 2025-06-15: 2258.43; 2025-06-16: 2258.43; 2025-06-17: 2258.43; 2025-06-18: 2258.43; 2025-06-19: 2258.43; 2025-06-20: 2258.43; 2025-06-21: 2258.43; 2025-06-22: 2258.43; 2025-06-23: 2258.43; 2025-06-24: 2258.43; 2025-06-25: 2258.43; 2025-06-26: 2258.43; 2025-06-27: 2258.43; 2025-06-28: 2258.43; 2025-06-29: 2258.43; 2025-06-30: 2258.43; 2025-07-01: 2258.43; 2025-07-02: 2258.43; 2025-07-03: 2258.43; 2025-07-04: 2258.43; 2025-07-05: 2258.43; 2025-07-06: 2258.43; 2025-07-07: 2258.43; 2025-07-08: 2258.43; 2025-07-09: 2258.43; 2025-07-10: 2258.43; 2025-07-11: 2258.43; 2025-07-12: 2258.43; 2025-07-13: 2258.43; 2025-07-14: 2258.43; 2025-07-15: 2258.43; 2025-07-16: 2258.43; 2025-07-17: 2258.43; 2025-07-18: 2258.43; 2025-07-19: 2258.43; 2025-07-20: 2258.43; 2025-07-21: 2258.43; 2025-07-22: 2258.43; 2025-07-23: 2258.43; 2025-07-24: 2258.43; 2025-07-25: 2258.43; 2025-07-26: 2258.43; 2025-07-27: 2258.43; 2025-07-28: 2258.43; 2025-07-29: 2258.43; 2025-07-30: 2258.43; 2025-07-31: 2258.43; 2025-08-01: 2258.43; 2025-08-02: 2258.43; 2025-08-03: 2258.43; 2025-08-04: 2258.43; 2025-08-05: 2258.43; 2025-08-06: 2258.43; 2025-08-07: 2258.43; 2025-08-08: 2258.43; 2025-08-09: 2258.43; 2025-08-10: 2258.43; 2025-08-11: 2258.43; 2025-08-12: 2258.43; 2025-08-13: 2258.43; 2025-08-15: 2258.43
95 | CTCV080440 | Foundation For Nitrogen Compression & Letdown Package (UO-64-402) | 14-May-24 | 2024-06-22 | 1441.51 | 1460.74 | 38.81 | RCC | 2024-05-14: 50.64; 2024-05-15: 113.94; 2024-05-16: 177.24; 2024-05-17: 177.24; 2024-05-18: 240.53; 2024-05-19: 303.83; 2024-05-20: 367.13; 2024-05-21: 430.43; 2024-05-22: 493.73; 2024-05-23: 557.03; 2024-05-24: 557.03; 2024-05-25: 620.33; 2024-05-26: 683.63; 2024-05-27: 746.92; 2024-05-28: 810.22; 2024-05-29: 873.52; 2024-05-30: 936.82; 2024-05-31: 936.82; 2024-06-01: 976.75; 2024-06-02: 1010.83; 2024-06-03: 1044.91; 2024-06-04: 1079; 2024-06-05: 1113.08; 2024-06-06: 1147.17; 2024-06-07: 1147.17; 2024-06-08: 1181.25; 2024-06-09: 1215.33; 2024-06-10: 1249.42; 2024-06-11: 1283.5; 2024-06-12: 1317.59; 2024-06-13: 1351.67; 2024-06-14: 1351.67; 2024-06-15: 1385.75; 2024-06-16: 1385.75; 2024-06-17: 1385.75; 2024-06-18: 1385.75; 2024-06-19: 1419.84; 2024-06-20: 1453.92; 2024-06-21: 1453.92; 2024-06-22: 1460.74; 2024-06-23: 1460.74; 2024-06-24: 1460.74; 2024-06-25: 1460.74; 2024-06-26: 1460.74; 2024-06-27: 1460.74; 2024-06-28: 1460.74; 2024-06-29: 1460.74; 2024-06-30: 1460.74; 2024-07-01: 1460.74; 2024-07-02: 1460.74; 2024-07-03: 1460.74; 2024-07-04: 1460.74; 2024-07-05: 1460.74; 2024-07-06: 1460.74; 2024-07-07: 1460.74; 2024-07-08: 1460.74; 2024-07-09: 1460.74; 2024-07-10: 1460.74; 2024-07-11: 1460.74; 2024-07-12: 1460.74; 2024-07-13: 1460.74; 2024-07-14: 1460.74; 2024-07-15: 1460.74; 2024-07-16: 1460.74; 2024-07-17: 1460.74; 2024-07-18: 1460.74; 2024-07-19: 1460.74; 2024-07-20: 1460.74; 2024-07-21: 1460.74; 2024-07-22: 1460.74; 2024-07-23: 1460.74; 2024-07-24: 1460.74; 2024-07-25: 1460.74; 2024-07-26: 1460.74; 2024-07-27: 1460.74; 2024-07-28: 1460.74; 2024-07-29: 1460.74; 2024-07-30: 1460.74; 2024-07-31: 1460.74; 2024-08-01: 1460.74; 2024-08-02: 1460.74; 2024-08-03: 1460.74; 2024-08-04: 1460.74; 2024-08-05: 1460.74; 2024-08-06: 1460.74; 2024-08-07: 1460.74; 2024-08-08: 1460.74; 2024-08-09: 1460.74; 2024-08-10: 1460.74; 2024-08-11: 1460.74; 2024-08-12: 1460.74; 2024-08-13: 1460.74; 2024-08-14: 1460.74; 2024-08-15: 1460.74; 2024-08-16: 1460.74; 2024-08-17: 1460.74; 2024-08-18: 1460.74; 2024-08-19: 1460.74; 2024-08-20: 1460.74; 2024-08-21: 1460.74; 2024-08-22: 1460.74; 2024-08-23: 1460.74; 2024-08-24: 1460.74; 2024-08-25: 1460.74; 2024-08-26: 1460.74; 2024-08-27: 1460.74; 2024-08-28: 1460.74; 2024-08-29: 1460.74; 2024-08-30: 1460.74; 2024-08-31: 1460.74; 2024-09-01: 1460.74; 2024-09-02: 1460.74; 2024-09-03: 1460.74; 2024-09-04: 1460.74; 2024-09-05: 1460.74; 2024-09-06: 1460.74; 2024-09-07: 1460.74; 2024-09-08: 1460.74; 2024-09-09: 1460.74; 2024-09-10: 1460.74; 2024-09-11: 1460.74; 2024-09-12: 1460.74; 2024-09-13: 1460.74; 2024-09-14: 1460.74; 2024-09-15: 1460.74; 2024-09-16: 1460.74; 2024-09-17: 1460.74; 2024-09-18: 1460.74; 2024-09-19: 1460.74; 2024-09-20: 1460.74; 2024-09-21: 1460.74; 2024-09-22: 1460.74; 2024-09-23: 1460.74; 2024-09-24: 1460.74; 2024-09-25: 1460.74; 2024-09-26: 1460.74; 2024-09-27: 1460.74; 2024-09-28: 1460.74; 2024-09-29: 1460.74; 2024-09-30: 1460.74; 2024-10-01: 1460.74; 2024-10-02: 1460.74; 2024-10-03: 1460.74; 2024-10-04: 1460.74; 2024-10-05: 1460.74; 2024-10-06: 1460.74; 2024-10-07: 1460.74; 2024-10-08: 1460.74; 2024-10-09: 1460.74; 2024-10-10: 1460.74; 2024-10-11: 1460.74; 2024-10-12: 1460.74; 2024-10-13: 1460.74; 2024-10-14: 1460.74; 2024-10-15: 1460.74; 2024-10-16: 1460.74; 2024-10-17: 1460.74; 2024-10-18: 1460.74; 2024-10-19: 1460.74; 2024-10-20: 1460.74; 2024-10-21: 1460.74; 2024-10-22: 1460.74; 2024-10-23: 1460.74; 2024-10-24: 1460.74; 2024-10-25: 1460.74; 2024-10-26: 1460.74; 2024-10-27: 1460.74; 2024-10-28: 1460.74; 2024-10-29: 1460.74; 2024-10-30: 1460.74; 2024-10-31: 1460.74; 2024-11-01: 1460.74; 2024-11-02: 1460.74; 2024-11-03: 1460.74; 2024-11-04: 1460.74; 2024-11-05: 1460.74; 2024-11-06: 1460.74; 2024-11-07: 1460.74; 2024-11-08: 1460.74; 2024-11-09: 1460.74; 2024-11-10: 1460.74; 2024-11-11: 1460.74; 2024-11-12: 1460.74; 2024-11-13: 1460.74; 2024-11-14: 1460.74; 2024-11-15: 1460.74; 2024-11-16: 1460.74; 2024-11-17: 1460.74; 2024-11-18: 1460.74; 2024-11-19: 1460.74; 2024-11-20: 1460.74; 2024-11-21: 1460.74; 2024-11-22: 1460.74; 2024-11-23: 1460.74; 2024-11-24: 1460.74; 2024-11-25: 1460.74; 2024-11-26: 1460.74; 2024-11-27: 1460.74; 2024-11-28: 1460.74; 2024-11-29: 1460.74; 2024-11-30: 1460.74; 2024-12-01: 1460.74; 2024-12-02: 1460.74; 2024-12-03: 1460.74; 2024-12-04: 1460.74; 2024-12-05: 1460.74; 2024-12-06: 1460.74; 2024-12-07: 1460.74; 2024-12-08: 1460.74; 2024-12-09: 1460.74; 2024-12-10: 1460.74; 2024-12-11: 1460.74; 2024-12-12: 1460.74; 2024-12-13: 1460.74; 2024-12-14: 1460.74; 2024-12-15: 1460.74; 2024-12-16: 1460.74; 2024-12-17: 1460.74; 2024-12-18: 1460.74; 2024-12-19: 1460.74; 2024-12-20: 1460.74; 2024-12-21: 1460.74; 2024-12-22: 1460.74; 2024-12-23: 1460.74; 2024-12-24: 1460.74; 2024-12-25: 1460.74; 2024-12-26: 1460.74; 2024-12-27: 1460.74; 2024-12-28: 1460.74; 2024-12-29: 1460.74; 2024-12-30: 1460.74; 2024-12-31: 1460.74; 2025-01-01: 1460.74; 2025-01-02: 1460.74; 2025-01-03: 1460.74; 2025-01-04: 1460.74; 2025-01-05: 1460.74; 2025-01-06: 1460.74; 2025-01-07: 1460.74; 2025-01-08: 1460.74; 2025-01-09: 1460.74; 2025-01-10: 1460.74; 2025-01-11: 1460.74; 2025-01-12: 1460.74; 2025-01-13: 1460.74; 2025-01-14: 1460.74; 2025-01-15: 1460.74; 2025-01-16: 1460.74; 2025-01-17: 1460.74; 2025-01-18: 1460.74; 2025-01-19: 1460.74; 2025-01-20: 1460.74; 2025-01-21: 1460.74; 2025-01-22: 1460.74; 2025-01-23: 1460.74; 2025-01-24: 1460.74; 2025-01-25: 1460.74; 2025-01-26: 1460.74; 2025-01-27: 1460.74; 2025-01-28: 1460.74; 2025-01-29: 1460.74; 2025-01-30: 1460.74; 2025-01-31: 1460.74; 2025-02-01: 1460.74; 2025-02-02: 1460.74; 2025-02-03: 1460.74; 2025-02-04: 1460.74; 2025-02-05: 1460.74; 2025-02-06: 1460.74; 2025-02-07: 1460.74; 2025-02-08: 1460.74; 2025-02-09: 1460.74; 2025-02-10: 1460.74; 2025-02-11: 1460.74; 2025-02-12: 1460.74; 2025-02-13: 1460.74; 2025-02-14: 1460.74; 2025-02-15: 1460.74; 2025-02-16: 1460.74; 2025-02-17: 1460.74; 2025-02-18: 1460.74; 2025-02-19: 1460.74; 2025-02-20: 1460.74; 2025-02-21: 1460.74; 2025-02-22: 1460.74; 2025-02-23: 1460.74; 2025-02-24: 1460.74; 2025-02-25: 1460.74; 2025-02-26: 1460.74; 2025-02-27: 1460.74; 2025-02-28: 1460.74; 2025-03-01: 1460.74; 2025-03-02: 1460.74; 2025-03-03: 1460.74; 2025-03-04: 1460.74; 2025-03-05: 1460.74; 2025-03-06: 1460.74; 2025-03-07: 1460.74; 2025-03-08: 1460.74; 2025-03-09: 1460.74; 2025-03-10: 1460.74; 2025-03-11: 1460.74; 2025-03-12: 1460.74; 2025-03-13: 1460.74; 2025-03-14: 1460.74; 2025-03-15: 1460.74; 2025-03-16: 1460.74; 2025-03-17: 1460.74; 2025-03-18: 1460.74; 2025-03-19: 1460.74; 2025-03-20: 1460.74; 2025-03-21: 1460.74; 2025-03-22: 1460.74; 2025-03-23: 1460.74; 2025-03-24: 1460.74; 2025-03-25: 1460.74; 2025-03-26: 1460.74; 2025-03-27: 1460.74; 2025-03-28: 1460.74; 2025-03-29: 1460.74; 2025-03-30: 1460.74; 2025-03-31: 1460.74; 2025-04-01: 1460.74; 2025-04-02: 1460.74; 2025-04-03: 1460.74; 2025-04-04: 1460.74; 2025-04-05: 1460.74; 2025-04-06: 1460.74; 2025-04-07: 1460.74; 2025-04-08: 1460.74; 2025-04-09: 1460.74; 2025-04-10: 1460.74; 2025-04-11: 1460.74; 2025-04-12: 1460.74; 2025-04-13: 1460.74; 2025-04-14: 1460.74; 2025-04-15: 1460.74; 2025-04-16: 1460.74; 2025-04-17: 1460.74; 2025-04-18: 1460.74; 2025-04-19: 1460.74; 2025-04-20: 1460.74; 2025-04-21: 1460.74; 2025-04-22: 1460.74; 2025-04-23: 1460.74; 2025-04-24: 1460.74; 2025-04-25: 1460.74; 2025-04-26: 1460.74; 2025-04-27: 1460.74; 2025-04-28: 1460.74; 2025-04-29: 1460.74; 2025-04-30: 1460.74; 2025-05-01: 1460.74; 2025-05-02: 1460.74; 2025-05-03: 1460.74; 2025-05-04: 1460.74; 2025-05-05: 1460.74; 2025-05-06: 1460.74; 2025-05-07: 1460.74; 2025-05-08: 1460.74; 2025-05-09: 1460.74; 2025-05-10: 1460.74; 2025-05-11: 1460.74; 2025-05-12: 1460.74; 2025-05-13: 1460.74; 2025-05-14: 1460.74; 2025-05-15: 1460.74; 2025-05-16: 1460.74; 2025-05-17: 1460.74; 2025-05-18: 1460.74; 2025-05-19: 1460.74; 2025-05-20: 1460.74; 2025-05-21: 1460.74; 2025-05-22: 1460.74; 2025-05-23: 1460.74; 2025-05-24: 1460.74; 2025-05-25: 1460.74; 2025-05-26: 1460.74; 2025-05-27: 1460.74; 2025-05-28: 1460.74; 2025-05-29: 1460.74; 2025-05-30: 1460.74; 2025-05-31: 1460.74; 2025-06-01: 1460.74; 2025-06-02: 1460.74; 2025-06-03: 1460.74; 2025-06-04: 1460.74; 2025-06-05: 1460.74; 2025-06-06: 1460.74; 2025-06-07: 1460.74; 2025-06-08: 1460.74; 2025-06-09: 1460.74; 2025-06-10: 1460.74; 2025-06-11: 1460.74; 2025-06-12: 1460.74; 2025-06-13: 1460.74; 2025-06-14: 1460.74; 2025-06-15: 1460.74; 2025-06-16: 1460.74; 2025-06-17: 1460.74; 2025-06-18: 1460.74; 2025-06-19: 1460.74; 2025-06-20: 1460.74; 2025-06-21: 1460.74; 2025-06-22: 1460.74; 2025-06-23: 1460.74; 2025-06-24: 1460.74; 2025-06-25: 1460.74; 2025-06-26: 1460.74; 2025-06-27: 1460.74; 2025-06-28: 1460.74; 2025-06-29: 1460.74; 2025-06-30: 1460.74; 2025-07-01: 1460.74; 2025-07-02: 1460.74; 2025-07-03: 1460.74; 2025-07-04: 1460.74; 2025-07-05: 1460.74; 2025-07-06: 1460.74; 2025-07-07: 1460.74; 2025-07-08: 1460.74; 2025-07-09: 1460.74; 2025-07-10: 1460.74; 2025-07-11: 1460.74; 2025-07-12: 1460.74; 2025-07-13: 1460.74; 2025-07-14: 1460.74; 2025-07-15: 1460.74; 2025-07-16: 1460.74; 2025-07-17: 1460.74; 2025-07-18: 1460.74; 2025-07-19: 1460.74; 2025-07-20: 1460.74; 2025-07-21: 1460.74; 2025-07-22: 1460.74; 2025-07-23: 1460.74; 2025-07-24: 1460.74; 2025-07-25: 1460.74; 2025-07-26: 1460.74; 2025-07-27: 1460.74; 2025-07-28: 1460.74; 2025-07-29: 1460.74; 2025-07-30: 1460.74; 2025-07-31: 1460.74; 2025-08-01: 1460.74; 2025-08-02: 1460.74; 2025-08-03: 1460.74; 2025-08-04: 1460.74; 2025-08-05: 1460.74; 2025-08-06: 1460.74; 2025-08-07: 1460.74; 2025-08-08: 1460.74; 2025-08-09: 1460.74; 2025-08-10: 1460.74; 2025-08-11: 1460.74; 2025-08-12: 1460.74; 2025-08-13: 1460.74; 2025-08-15: 1460.74
96 | CTCV080450 | Foundation For - Nitrogen Filter (MB-64-401) | 14-May-24 | 2024-06-19 | 205.79 | 208.54 | 5.54 | RCC | 2024-05-14: 7.75; 2024-05-15: 17.43; 2024-05-16: 27.11; 2024-05-17: 27.11; 2024-05-18: 36.79; 2024-05-19: 46.47; 2024-05-20: 56.16; 2024-05-21: 65.84; 2024-05-22: 75.52; 2024-05-23: 85.2; 2024-05-24: 85.2; 2024-05-25: 94.88; 2024-05-26: 104.57; 2024-05-27: 114.25; 2024-05-28: 123.93; 2024-05-29: 133.61; 2024-05-30: 139.72; 2024-05-31: 139.72; 2024-06-01: 144.93; 2024-06-02: 150.15; 2024-06-03: 155.36; 2024-06-04: 160.57; 2024-06-05: 165.79; 2024-06-06: 171; 2024-06-07: 171; 2024-06-08: 176.21; 2024-06-09: 181.43; 2024-06-10: 186.64; 2024-06-11: 191.85; 2024-06-12: 197.07; 2024-06-13: 202.28; 2024-06-14: 202.28; 2024-06-15: 207.49; 2024-06-16: 207.49; 2024-06-17: 207.49; 2024-06-18: 207.49; 2024-06-19: 208.54; 2024-06-20: 208.54; 2024-06-21: 208.54; 2024-06-22: 208.54; 2024-06-23: 208.54; 2024-06-24: 208.54; 2024-06-25: 208.54; 2024-06-26: 208.54; 2024-06-27: 208.54; 2024-06-28: 208.54; 2024-06-29: 208.54; 2024-06-30: 208.54; 2024-07-01: 208.54; 2024-07-02: 208.54; 2024-07-03: 208.54; 2024-07-04: 208.54; 2024-07-05: 208.54; 2024-07-06: 208.54; 2024-07-07: 208.54; 2024-07-08: 208.54; 2024-07-09: 208.54; 2024-07-10: 208.54; 2024-07-11: 208.54; 2024-07-12: 208.54; 2024-07-13: 208.54; 2024-07-14: 208.54; 2024-07-15: 208.54; 2024-07-16: 208.54; 2024-07-17: 208.54; 2024-07-18: 208.54; 2024-07-19: 208.54; 2024-07-20: 208.54; 2024-07-21: 208.54; 2024-07-22: 208.54; 2024-07-23: 208.54; 2024-07-24: 208.54; 2024-07-25: 208.54; 2024-07-26: 208.54; 2024-07-27: 208.54; 2024-07-28: 208.54; 2024-07-29: 208.54; 2024-07-30: 208.54; 2024-07-31: 208.54; 2024-08-01: 208.54; 2024-08-02: 208.54; 2024-08-03: 208.54; 2024-08-04: 208.54; 2024-08-05: 208.54; 2024-08-06: 208.54; 2024-08-07: 208.54; 2024-08-08: 208.54; 2024-08-09: 208.54; 2024-08-10: 208.54; 2024-08-11: 208.54; 2024-08-12: 208.54; 2024-08-13: 208.54; 2024-08-14: 208.54; 2024-08-15: 208.54; 2024-08-16: 208.54; 2024-08-17: 208.54; 2024-08-18: 208.54; 2024-08-19: 208.54; 2024-08-20: 208.54; 2024-08-21: 208.54; 2024-08-22: 208.54; 2024-08-23: 208.54; 2024-08-24: 208.54; 2024-08-25: 208.54; 2024-08-26: 208.54; 2024-08-27: 208.54; 2024-08-28: 208.54; 2024-08-29: 208.54; 2024-08-30: 208.54; 2024-08-31: 208.54; 2024-09-01: 208.54; 2024-09-02: 208.54; 2024-09-03: 208.54; 2024-09-04: 208.54; 2024-09-05: 208.54; 2024-09-06: 208.54; 2024-09-07: 208.54; 2024-09-08: 208.54; 2024-09-09: 208.54; 2024-09-10: 208.54; 2024-09-11: 208.54; 2024-09-12: 208.54; 2024-09-13: 208.54; 2024-09-14: 208.54; 2024-09-15: 208.54; 2024-09-16: 208.54; 2024-09-17: 208.54; 2024-09-18: 208.54; 2024-09-19: 208.54; 2024-09-20: 208.54; 2024-09-21: 208.54; 2024-09-22: 208.54; 2024-09-23: 208.54; 2024-09-24: 208.54; 2024-09-25: 208.54; 2024-09-26: 208.54; 2024-09-27: 208.54; 2024-09-28: 208.54; 2024-09-29: 208.54; 2024-09-30: 208.54; 2024-10-01: 208.54; 2024-10-02: 208.54; 2024-10-03: 208.54; 2024-10-04: 208.54; 2024-10-05: 208.54; 2024-10-06: 208.54; 2024-10-07: 208.54; 2024-10-08: 208.54; 2024-10-09: 208.54; 2024-10-10: 208.54; 2024-10-11: 208.54; 2024-10-12: 208.54; 2024-10-13: 208.54; 2024-10-14: 208.54; 2024-10-15: 208.54; 2024-10-16: 208.54; 2024-10-17: 208.54; 2024-10-18: 208.54; 2024-10-19: 208.54; 2024-10-20: 208.54; 2024-10-21: 208.54; 2024-10-22: 208.54; 2024-10-23: 208.54; 2024-10-24: 208.54; 2024-10-25: 208.54; 2024-10-26: 208.54; 2024-10-27: 208.54; 2024-10-28: 208.54; 2024-10-29: 208.54; 2024-10-30: 208.54; 2024-10-31: 208.54; 2024-11-01: 208.54; 2024-11-02: 208.54; 2024-11-03: 208.54; 2024-11-04: 208.54; 2024-11-05: 208.54; 2024-11-06: 208.54; 2024-11-07: 208.54; 2024-11-08: 208.54; 2024-11-09: 208.54; 2024-11-10: 208.54; 2024-11-11: 208.54; 2024-11-12: 208.54; 2024-11-13: 208.54; 2024-11-14: 208.54; 2024-11-15: 208.54; 2024-11-16: 208.54; 2024-11-17: 208.54; 2024-11-18: 208.54; 2024-11-19: 208.54; 2024-11-20: 208.54; 2024-11-21: 208.54; 2024-11-22: 208.54; 2024-11-23: 208.54; 2024-11-24: 208.54; 2024-11-25: 208.54; 2024-11-26: 208.54; 2024-11-27: 208.54; 2024-11-28: 208.54; 2024-11-29: 208.54; 2024-11-30: 208.54; 2024-12-01: 208.54; 2024-12-02: 208.54; 2024-12-03: 208.54; 2024-12-04: 208.54; 2024-12-05: 208.54; 2024-12-06: 208.54; 2024-12-07: 208.54; 2024-12-08: 208.54; 2024-12-09: 208.54; 2024-12-10: 208.54; 2024-12-11: 208.54; 2024-12-12: 208.54; 2024-12-13: 208.54; 2024-12-14: 208.54; 2024-12-15: 208.54; 2024-12-16: 208.54; 2024-12-17: 208.54; 2024-12-18: 208.54; 2024-12-19: 208.54; 2024-12-20: 208.54; 2024-12-21: 208.54; 2024-12-22: 208.54; 2024-12-23: 208.54; 2024-12-24: 208.54; 2024-12-25: 208.54; 2024-12-26: 208.54; 2024-12-27: 208.54; 2024-12-28: 208.54; 2024-12-29: 208.54; 2024-12-30: 208.54; 2024-12-31: 208.54; 2025-01-01: 208.54; 2025-01-02: 208.54; 2025-01-03: 208.54; 2025-01-04: 208.54; 2025-01-05: 208.54; 2025-01-06: 208.54; 2025-01-07: 208.54; 2025-01-08: 208.54; 2025-01-09: 208.54; 2025-01-10: 208.54; 2025-01-11: 208.54; 2025-01-12: 208.54; 2025-01-13: 208.54; 2025-01-14: 208.54; 2025-01-15: 208.54; 2025-01-16: 208.54; 2025-01-17: 208.54; 2025-01-18: 208.54; 2025-01-19: 208.54; 2025-01-20: 208.54; 2025-01-21: 208.54; 2025-01-22: 208.54; 2025-01-23: 208.54; 2025-01-24: 208.54; 2025-01-25: 208.54; 2025-01-26: 208.54; 2025-01-27: 208.54; 2025-01-28: 208.54; 2025-01-29: 208.54; 2025-01-30: 208.54; 2025-01-31: 208.54; 2025-02-01: 208.54; 2025-02-02: 208.54; 2025-02-03: 208.54; 2025-02-04: 208.54; 2025-02-05: 208.54; 2025-02-06: 208.54; 2025-02-07: 208.54; 2025-02-08: 208.54; 2025-02-09: 208.54; 2025-02-10: 208.54; 2025-02-11: 208.54; 2025-02-12: 208.54; 2025-02-13: 208.54; 2025-02-14: 208.54; 2025-02-15: 208.54; 2025-02-16: 208.54; 2025-02-17: 208.54; 2025-02-18: 208.54; 2025-02-19: 208.54; 2025-02-20: 208.54; 2025-02-21: 208.54; 2025-02-22: 208.54; 2025-02-23: 208.54; 2025-02-24: 208.54; 2025-02-25: 208.54; 2025-02-26: 208.54; 2025-02-27: 208.54; 2025-02-28: 208.54; 2025-03-01: 208.54; 2025-03-02: 208.54; 2025-03-03: 208.54; 2025-03-04: 208.54; 2025-03-05: 208.54; 2025-03-06: 208.54; 2025-03-07: 208.54; 2025-03-08: 208.54; 2025-03-09: 208.54; 2025-03-10: 208.54; 2025-03-11: 208.54; 2025-03-12: 208.54; 2025-03-13: 208.54; 2025-03-14: 208.54; 2025-03-15: 208.54; 2025-03-16: 208.54; 2025-03-17: 208.54; 2025-03-18: 208.54; 2025-03-19: 208.54; 2025-03-20: 208.54; 2025-03-21: 208.54; 2025-03-22: 208.54; 2025-03-23: 208.54; 2025-03-24: 208.54; 2025-03-25: 208.54; 2025-03-26: 208.54; 2025-03-27: 208.54; 2025-03-28: 208.54; 2025-03-29: 208.54; 2025-03-30: 208.54; 2025-03-31: 208.54; 2025-04-01: 208.54; 2025-04-02: 208.54; 2025-04-03: 208.54; 2025-04-04: 208.54; 2025-04-05: 208.54; 2025-04-06: 208.54; 2025-04-07: 208.54; 2025-04-08: 208.54; 2025-04-09: 208.54; 2025-04-10: 208.54; 2025-04-11: 208.54; 2025-04-12: 208.54; 2025-04-13: 208.54; 2025-04-14: 208.54; 2025-04-15: 208.54; 2025-04-16: 208.54; 2025-04-17: 208.54; 2025-04-18: 208.54; 2025-04-19: 208.54; 2025-04-20: 208.54; 2025-04-21: 208.54; 2025-04-22: 208.54; 2025-04-23: 208.54; 2025-04-24: 208.54; 2025-04-25: 208.54; 2025-04-26: 208.54; 2025-04-27: 208.54; 2025-04-28: 208.54; 2025-04-29: 208.54; 2025-04-30: 208.54; 2025-05-01: 208.54; 2025-05-02: 208.54; 2025-05-03: 208.54; 2025-05-04: 208.54; 2025-05-05: 208.54; 2025-05-06: 208.54; 2025-05-07: 208.54; 2025-05-08: 208.54; 2025-05-09: 208.54; 2025-05-10: 208.54; 2025-05-11: 208.54; 2025-05-12: 208.54; 2025-05-13: 208.54; 2025-05-14: 208.54; 2025-05-15: 208.54; 2025-05-16: 208.54; 2025-05-17: 208.54; 2025-05-18: 208.54; 2025-05-19: 208.54; 2025-05-20: 208.54; 2025-05-21: 208.54; 2025-05-22: 208.54; 2025-05-23: 208.54; 2025-05-24: 208.54; 2025-05-25: 208.54; 2025-05-26: 208.54; 2025-05-27: 208.54; 2025-05-28: 208.54; 2025-05-29: 208.54; 2025-05-30: 208.54; 2025-05-31: 208.54; 2025-06-01: 208.54; 2025-06-02: 208.54; 2025-06-03: 208.54; 2025-06-04: 208.54; 2025-06-05: 208.54; 2025-06-06: 208.54; 2025-06-07: 208.54; 2025-06-08: 208.54; 2025-06-09: 208.54; 2025-06-10: 208.54; 2025-06-11: 208.54; 2025-06-12: 208.54; 2025-06-13: 208.54; 2025-06-14: 208.54; 2025-06-15: 208.54; 2025-06-16: 208.54; 2025-06-17: 208.54; 2025-06-18: 208.54; 2025-06-19: 208.54; 2025-06-20: 208.54; 2025-06-21: 208.54; 2025-06-22: 208.54; 2025-06-23: 208.54; 2025-06-24: 208.54; 2025-06-25: 208.54; 2025-06-26: 208.54; 2025-06-27: 208.54; 2025-06-28: 208.54; 2025-06-29: 208.54; 2025-06-30: 208.54; 2025-07-01: 208.54; 2025-07-02: 208.54; 2025-07-03: 208.54; 2025-07-04: 208.54; 2025-07-05: 208.54; 2025-07-06: 208.54; 2025-07-07: 208.54; 2025-07-08: 208.54; 2025-07-09: 208.54; 2025-07-10: 208.54; 2025-07-11: 208.54; 2025-07-12: 208.54; 2025-07-13: 208.54; 2025-07-14: 208.54; 2025-07-15: 208.54; 2025-07-16: 208.54; 2025-07-17: 208.54; 2025-07-18: 208.54; 2025-07-19: 208.54; 2025-07-20: 208.54; 2025-07-21: 208.54; 2025-07-22: 208.54; 2025-07-23: 208.54; 2025-07-24: 208.54; 2025-07-25: 208.54; 2025-07-26: 208.54; 2025-07-27: 208.54; 2025-07-28: 208.54; 2025-07-29: 208.54; 2025-07-30: 208.54; 2025-07-31: 208.54; 2025-08-01: 208.54; 2025-08-02: 208.54; 2025-08-03: 208.54; 2025-08-04: 208.54; 2025-08-05: 208.54; 2025-08-06: 208.54; 2025-08-07: 208.54; 2025-08-08: 208.54; 2025-08-09: 208.54; 2025-08-10: 208.54; 2025-08-11: 208.54; 2025-08-12: 208.54; 2025-08-13: 208.54; 2025-08-15: 208.54
97 | HOT OIL AREA |  | 2023-11-27 | 2024-07-01 | 37769.49 | 38273.29 | [267 empty] | 83.66 | 223.1 | 362.55 | 501.99 | 501.99 | 641.43 | 780.87 | 920.31 | 1059.75 | 1199.19 | 1338.63 | 1338.63 | 1478.07 | 1617.51 | 1756.95 | 1896.39 | 2035.83 | 2175.27 | 2175.27 | 2314.71 | 2454.15 | 2593.59 | 2733.03 | 2872.47 | 3011.91 | 3011.91 | 3151.36 | 3290.8 | 3430.24 | 3569.68 | 3709.12 | 3848.56 | 3848.56 | 3988 | 4127.44 | 4127.44 | 4266.88 | 4406.32 | 4545.76 | 4545.76 | 4685.2 | 4824.64 | 4964.08 | 5103.52 | 5242.96 | 5382.4 | 5382.4 | 5521.84 | 5661.28 | 5800.72 | 5940.17 | 6079.61 | 6219.05 | 6219.05 | 6358.49 | 6497.93 | 6637.37 | 6776.81 | 6916.25 | 7100.74 | 7100.74 | 7315.26 | 7529.79 | 7744.31 | 7958.83 | 8173.36 | 8387.88 | 8387.88 | 8602.41 | 8816.93 | 9031.45 | 9259.75 | 9501.82 | 9743.89 | 9743.89 | 9985.96 | 10228.03 | 10470.1 | 10712.16 | 10954.23 | 11196.3 | 11196.3 | 11438.37 | 11680.44 | 11922.51 | 12164.58 | 12406.65 | 12642.36 | 12642.36 | 12885.49 | 13142.39 | 13399.29 | 13656.19 | 13913.09 | 14169.99 | 14169.99 | 14426.89 | 14683.79 | 14940.7 | 15197.6 | 15454.5 | 15711.4 | 15711.4 | 15968.3 | 16132.7 | 16348.41 | 16560.3 | 16768.38 | 16976.45 | 16976.45 | 17184.53 | 17392.61 | 17600.69 | 17808.77 | 18016.84 | 18224.92 | 18224.92 | 18433 | 18641.08 | 18849.15 | 19057.23 | 19265.31 | 19473.39 | 19473.39 | 19681.47 | 19889.54 | 20097.62 | 20301.3 | 20496.18 | 20691.06 | 20691.06 | 20885.93 | 21080.81 | 21274.21 | 21460.19 | 21460.19 | 21460.19 | 21460.19 | 21770.15 | 22080.12 | 22390.08 | 22700.05 | 22972.07 | 23306.44 | 23306.44 | 23674.51 | 24042.57 | 24410.64 | 24778.7 | 25146.77 | 25514.83 | 25514.83 | 25921.25 | 26344.1 | 26766.96 | 27189.81 | 27189.81 | 27569.3 | 27569.3 | 27937.95 | 28306.6 | 28675.25 | 29043.9 | 29412.55 | 29770.84 | 29770.84 | 30087.66 | 30360.21 | 30613.79 | 30849.67 | 31077.96 | 31306.26 | 31306.26 | 31624.39 | 31964.99 | 32305.59 | 32646.18 | 32986.78 | 33327.38 | 33327.38 | 33667.97 | 34001.81 | 34333.96 | 34666.11 | 34998.25 | 35267.42 | 35267.42 | 35509.59 | 35751.77 | 35993.94 | 36236.12 | 36478.29 | 36644.85 | 36644.85 | 36760.11 | 36875.37 | 36990.63 | 37085.66 | 37175.63 | 37265.6 | 37265.6 | 37355.58 | 37355.58 | 37355.58 | 37355.58 | 37445.55 | 37535.52 | 37535.52 | 37625.49 | 37715.47 | 37805.44 | 37895.41 | 37985.38 | 38075.36 | 38075.36 | 38165.33 | 38255.3 | 38273.29 | 38273.29 | 38273.29 | 38273.29 | 38273.29 | 38273.29 | 38273.29 | 38273.29 | 38273.29 | 38273.29 | 38273.29 | 38273.29 | 38273.29 | 38273.29 | 38273.29 | 38273.29 | 38273.29 | 38273.29 | 38273.29 | 38273.29 | 38273.29 | 38273.29 | 38273.29 | 38273.29 | 38273.29 | 38273.29 | 38273.29 | 38273.29 | 38273.29 | 38273.29 | 38273.29 | 38273.29 | 38273.29 | 38273.29 | 38273.29 | 38273.29 | 38273.29 | 38273.29 | 38273.29 | 38273.29 | 38273.29 | 38273.29 | 38273.29 | 38273.29 | 38273.29 | 38273.29 | 38273.29 | 38273.29 | 38273.29 | 38273.29 | 38273.29 | 38273.29 | 38273.29 | 38273.29 | 38273.29 | 38273.29 | 38273.29 | 38273.29 | 38273.29 | 38273.29 | 38273.29 | 38273.29 | 38273.29 | 38273.29 | 38273.29 | 38273.29 | 38273.29 | 38273.29 | 38273.29 | 38273.29 | 38273.29 | 38273.29 | 38273.29 | 38273.29 | 38273.29 | 38273.29 | 38273.29 | 38273.29 | 38273.29 | 38273.29 | 38273.29 | 38273.29 | 38273.29 | 38273.29 | 38273.29 | 38273.29 | 38273.29 | 38273.29 | 38273.29 | 38273.29 | 38273.29 | 38273.29 | 38273.29 | 38273.29 | 38273.29 | 38273.29 | 38273.29 | 38273.29 | 38273.29 | 38273.29 | 38273.29 | 38273.29 | 38273.29 | 38273.29 | 38273.29 | 38273.29 | 38273.29 | 38273.29 | 38273.29 | 38273.29 | 38273.29 | 38273.29 | 38273.29 | 38273.29 | 38273.29 | 38273.29 | 38273.29 | 38273.29 | 38273.29 | 38273.29 | 38273.29 | 38273.29 | 38273.29 | 38273.29 | 38273.29 | 38273.29 | 38273.29 | 38273.29 | 38273.29 | 38273.29 | 38273.29 | 38273.29 | 38273.29 | 38273.29 | 38273.29 | 38273.29 | 38273.29 | 38273.29 | 38273.29 | 38273.29 | 38273.29 | 38273.29 | 38273.29 | 38273.29 | 38273.29 | 38273.29 | 38273.29 | 38273.29 | 38273.29 | 38273.29 | 38273.29 | 38273.29 | 38273.29 | 38273.29 | 38273.29 | 38273.29 | 38273.29 | 38273.29 | 38273.29 | 38273.29 | 38273.29 | 38273.29 | 38273.29 | 38273.29 | 38273.29 | 38273.29 | 38273.29 | 38273.29 | 38273.29 | 38273.29 | 38273.29 | 38273.29 | 38273.29 | 38273.29 | 38273.29 | 38273.29 | 38273.29 | 38273.29 | 38273.29 | 38273.29 | 38273.29 | 38273.29 | 38273.29 | 38273.29 | 38273.29 | 38273.29 | 38273.29 | 38273.29 | 38273.29 | 38273.29 | 38273.29 | 38273.29 | 38273.29 | 38273.29 | 38273.29 | 38273.29 | 38273.29 | 38273.29 | 38273.29 | 38273.29 | 38273.29 | 38273.29 | 38273.29 | 38273.29 | 38273.29 | 38273.29 | 38273.29 | 38273.29 | 38273.29 | 38273.29 | 38273.29 | 38273.29 | 38273.29 | 38273.29 | 38273.29 | 38273.29 | 38273.29 | 38273.29 | 38273.29 | 38273.29 | 38273.29 | 38273.29 | 38273.29 | 38273.29 | 38273.29 | 38273.29 | 38273.29 | 38273.29 | 38273.29 | 38273.29 | 38273.29 | 38273.29 | 38273.29 | 38273.29 | 38273.29 | 38273.29 | 38273.29 | 38273.29 | 38273.29 | 38273.29 | 38273.29 | 38273.29 | 38273.29 | 38273.29 | 38273.29 | 38273.29 | 38273.29 | 38273.29 | 38273.29 | 38273.29 | 38273.29 | 38273.29 | 38273.29 | 38273.29 | 38273.29 | 38273.29 | 38273.29 | 38273.29 | 38273.29 | 38273.29 | 38273.29 | 38273.29 | 38273.29 | 38273.29 | 38273.29 | 38273.29 | 38273.29 | 38273.29 | 38273.29 | 38273.29 | 38273.29 | 38273.29 | 38273.29 | 38273.29 | 38273.29 | 38273.29 | 38273.29 | 38273.29 | 38273.29 | 38273.29 | 38273.29 | 38273.29 | 38273.29 | 38273.29 | 38273.29 | 38273.29 | 38273.29 | 38273.29 | 38273.29 | 38273.29 | 38273.29 | 38273.29 | 38273.29 | 38273.29 | 38273.29 | 38273.29 | 38273.29 | 38273.29 | 38273.29 | 38273.29 | 38273.29 | 38273.29 | 38273.29 | 38273.29 | 38273.29 | 38273.29 | 38273.29 | 38273.29 | 38273.29 | 38273.29 | 38273.29 | 38273.29 | 38273.29 | 38273.29 | 38273.29 | 38273.29 | 38273.29 | 38273.29 | 38273.29 | 38273.29 | 38273.29 | 38273.29 | 38273.29 | 38273.29 | 38273.29 | 38273.29 | 38273.29 | 38273.29 | 38273.29 | 38273.29 | 38273.29 | 38273.29 | 38273.29 | 38273.29 | 38273.29 | 38273.29 | 38273.29 | 38273.29 | 38273.29 | 38273.29 | 38273.29 | 38273.29 | 38273.29 | 38273.29 | 38273.29 | 38273.29 | 38273.29 | 38273.29 | 38273.29 | 38273.29 | 38273.29 | 38273.29 | 38273.29 | 38273.29 | 38273.29 | 38273.29 | 38273.29 | 38273.29 | 38273.29 | 38273.29 | 38273.29 | 38273.29 | 38273.29 | 38273.29 | 38273.29 | 38273.29 | 38273.29 | 38273.29 | 38273.29 | 38273.29 | 38273.29 | 38273.29 | 38273.29 | 38273.29 | 38273.29 | 38273.29 | 38273.29 | 38273.29 | 38273.29 | 38273.29 | 38273.29 | 38273.29 | 38273.29 | 38273.29 | 38273.29 | 38273.29 | 38273.29 | 38273.29 | 38273.29 | 38273.29 | 38273.29 | 38273.29 | 38273.29 | 38273.29 | 38273.29 | 38273.29 | 38273.29 | 38273.29 | 38273.29 | 38273.29 | 38273.29 | 38273.29 | 38273.29 | 38273.29 | 38273.29 | 38273.29 | 38273.29 | 38273.29 | 38273.29 | 38273.29
98 | Hot Oil Unit Train 1 |  | 2024-01-25 | 2024-06-06 | 18884.75 | 19136.65 | [326 empty] | 83.66 | 83.66 | 223.1 | 362.55 | 501.99 | 641.43 | 780.87 | 920.31 | 920.31 | 1059.75 | 1199.19 | 1338.63 | 1491.84 | 1658.83 | 1825.81 | 1825.81 | 1992.8 | 2159.78 | 2326.77 | 2493.76 | 2660.74 | 2827.73 | 2827.73 | 2994.71 | 3161.7 | 3328.68 | 3495.67 | 3662.66 | 3823.28 | 3823.28 | 3977.56 | 4131.83 | 4286.1 | 4440.37 | 4594.65 | 4748.92 | 4748.92 | 4903.19 | 5057.46 | 5211.74 | 5366.01 | 5520.28 | 5674.55 | 5674.55 | 5828.83 | 5931.65 | 6085.78 | 6239.91 | 6394.04 | 6548.17 | 6548.17 | 6702.29 | 6856.42 | 7010.55 | 7164.68 | 7318.81 | 7472.94 | 7472.94 | 7627.07 | 7781.19 | 7935.32 | 8089.45 | 8243.58 | 8397.71 | 8397.71 | 8551.84 | 8705.97 | 8860.1 | 9001.35 | 9116.87 | 9232.38 | 9232.38 | 9347.9 | 9463.41 | 9578.92 | 9694.44 | 9694.44 | 9694.44 | 9694.44 | 9886.96 | 10079.49 | 10272.01 | 10464.53 | 10619.12 | 10836.05 | 10836.05 | 11086.67 | 11337.3 | 11587.92 | 11838.55 | 12089.17 | 12339.79 | 12339.79 | 12628.77 | 12934.18 | 13239.6 | 13545.01 | 13545.01 | 13850.42 | 13850.42 | 14155.84 | 14461.25 | 14766.66 | 15072.07 | 15377.49 | 15672.53 | 15672.53 | 15926.11 | 16135.43 | 16325.77 | 16498.41 | 16663.47 | 16828.53 | 16828.53 | 16993.58 | 17158.64 | 17323.69 | 17488.75 | 17653.81 | 17818.86 | 17818.86 | 17983.92 | 18148.98 | 18314.03 | 18479.09 | 18644.14 | 18746.22 | 18746.22 | 18821.3 | 18896.39 | 18971.47 | 19046.55 | 19121.64 | 19136.65 | 19136.65 | 19136.65 | 19136.65 | 19136.65 | 19136.65 | 19136.65 | 19136.65 | 19136.65 | 19136.65 | 19136.65 | 19136.65 | 19136.65 | 19136.65 | 19136.65 | 19136.65 | 19136.65 | 19136.65 | 19136.65 | 19136.65 | 19136.65 | 19136.65 | 19136.65 | 19136.65 | 19136.65 | 19136.65 | 19136.65 | 19136.65 | 19136.65 | 19136.65 | 19136.65 | 19136.65 | 19136.65 | 19136.65 | 19136.65 | 19136.65 | 19136.65 | 19136.65 | 19136.65 | 19136.65 | 19136.65 | 19136.65 | 19136.65 | 19136.65 | 19136.65 | 19136.65 | 19136.65 | 19136.65 | 19136.65 | 19136.65 | 19136.65 | 19136.65 | 19136.65 | 19136.65 | 19136.65 | 19136.65 | 19136.65 | 19136.65 | 19136.65 | 19136.65 | 19136.65 | 19136.65 | 19136.65 | 19136.65 | 19136.65 | 19136.65 | 19136.65 | 19136.65 | 19136.65 | 19136.65 | 19136.65 | 19136.65 | 19136.65 | 19136.65 | 19136.65 | 19136.65 | 19136.65 | 19136.65 | 19136.65 | 19136.65 | 19136.65 | 19136.65 | 19136.65 | 19136.65 | 19136.65 | 19136.65 | 19136.65 | 19136.65 | 19136.65 | 19136.65 | 19136.65 | 19136.65 | 19136.65 | 19136.65 | 19136.65 | 19136.65 | 19136.65 | 19136.65 | 19136.65 | 19136.65 | 19136.65 | 19136.65 | 19136.65 | 19136.65 | 19136.65 | 19136.65 | 19136.65 | 19136.65 | 19136.65 | 19136.65 | 19136.65 | 19136.65 | 19136.65 | 19136.65 | 19136.65 | 19136.65 | 19136.65 | 19136.65 | 19136.65 | 19136.65 | 19136.65 | 19136.65 | 19136.65 | 19136.65 | 19136.65 | 19136.65 | 19136.65 | 19136.65 | 19136.65 | 19136.65 | 19136.65 | 19136.65 | 19136.65 | 19136.65 | 19136.65 | 19136.65 | 19136.65 | 19136.65 | 19136.65 | 19136.65 | 19136.65 | 19136.65 | 19136.65 | 19136.65 | 19136.65 | 19136.65 | 19136.65 | 19136.65 | 19136.65 | 19136.65 | 19136.65 | 19136.65 | 19136.65 | 19136.65 | 19136.65 | 19136.65 | 19136.65 | 19136.65 | 19136.65 | 19136.65 | 19136.65 | 19136.65 | 19136.65 | 19136.65 | 19136.65 | 19136.65 | 19136.65 | 19136.65 | 19136.65 | 19136.65 | 19136.65 | 19136.65 | 19136.65 | 19136.65 | 19136.65 | 19136.65 | 19136.65 | 19136.65 | 19136.65 | 19136.65 | 19136.65 | 19136.65 | 19136.65 | 19136.65 | 19136.65 | 19136.65 | 19136.65 | 19136.65 | 19136.65 | 19136.65 | 19136.65 | 19136.65 | 19136.65 | 19136.65 | 19136.65 | 19136.65 | 19136.65 | 19136.65 | 19136.65 | 19136.65 | 19136.65 | 19136.65 | 19136.65 | 19136.65 | 19136.65 | 19136.65 | 19136.65 | 19136.65 | 19136.65 | 19136.65 | 19136.65 | 19136.65 | 19136.65 | 19136.65 | 19136.65 | 19136.65 | 19136.65 | 19136.65 | 19136.65 | 19136.65 | 19136.65 | 19136.65 | 19136.65 | 19136.65 | 19136.65 | 19136.65 | 19136.65 | 19136.65 | 19136.65 | 19136.65 | 19136.65 | 19136.65 | 19136.65 | 19136.65 | 19136.65 | 19136.65 | 19136.65 | 19136.65 | 19136.65 | 19136.65 | 19136.65 | 19136.65 | 19136.65 | 19136.65 | 19136.65 | 19136.65 | 19136.65 | 19136.65 | 19136.65 | 19136.65 | 19136.65 | 19136.65 | 19136.65 | 19136.65 | 19136.65 | 19136.65 | 19136.65 | 19136.65 | 19136.65 | 19136.65 | 19136.65 | 19136.65 | 19136.65 | 19136.65 | 19136.65 | 19136.65 | 19136.65 | 19136.65 | 19136.65 | 19136.65 | 19136.65 | 19136.65 | 19136.65 | 19136.65 | 19136.65 | 19136.65 | 19136.65 | 19136.65 | 19136.65 | 19136.65 | 19136.65 | 19136.65 | 19136.65 | 19136.65 | 19136.65 | 19136.65 | 19136.65 | 19136.65 | 19136.65 | 19136.65 | 19136.65 | 19136.65 | 19136.65 | 19136.65 | 19136.65 | 19136.65 | 19136.65 | 19136.65 | 19136.65 | 19136.65 | 19136.65 | 19136.65 | 19136.65 | 19136.65 | 19136.65 | 19136.65 | 19136.65 | 19136.65 | 19136.65 | 19136.65 | 19136.65 | 19136.65 | 19136.65 | 19136.65 | 19136.65 | 19136.65 | 19136.65 | 19136.65 | 19136.65 | 19136.65 | 19136.65 | 19136.65 | 19136.65 | 19136.65 | 19136.65 | 19136.65 | 19136.65 | 19136.65 | 19136.65 | 19136.65 | 19136.65 | 19136.65 | 19136.65 | 19136.65 | 19136.65 | 19136.65 | 19136.65 | 19136.65 | 19136.65 | 19136.65 | 19136.65 | 19136.65 | 19136.65 | 19136.65 | 19136.65 | 19136.65 | 19136.65 | 19136.65 | 19136.65 | 19136.65 | 19136.65 | 19136.65 | 19136.65 | 19136.65 | 19136.65 | 19136.65 | 19136.65 | 19136.65 | 19136.65 | 19136.65 | 19136.65 | 19136.65 | 19136.65 | 19136.65 | 19136.65 | 19136.65 | 19136.65 | 19136.65 | 19136.65 | 19136.65 | 19136.65 | 19136.65 | 19136.65 | 19136.65 | 19136.65 | 19136.65 | 19136.65 | 19136.65 | 19136.65 | 19136.65 | 19136.65 | 19136.65 | 19136.65 | 19136.65 | 19136.65 | 19136.65 | 19136.65 | 19136.65 | 19136.65 | 19136.65 | 19136.65 | 19136.65 | 19136.65 | 19136.65 | 19136.65 | 19136.65 | 19136.65 | 19136.65 | 19136.65 | 19136.65 | 19136.65 | 19136.65 | 19136.65 | 19136.65 | 19136.65 | 19136.65 | 19136.65 | 19136.65 | 19136.65 | 19136.65 | 19136.65 | 19136.65 | 19136.65 | 19136.65 | 19136.65 | 19136.65 | 19136.65 | 19136.65 | 19136.65 | 19136.65 | 19136.65 | 19136.65 | 19136.65 | 19136.65 | 19136.65 | 19136.65 | 19136.65 | 19136.65 | 19136.65 | 19136.65 | 19136.65 | 19136.65 | 19136.65 | 19136.65 | 19136.65
99 | CTCV080460 | Foundation For Hot Oil Filter (MB-41-401A/B) | 2024-01-25 | 2024-06-06 | 10585 | 10726.19 | 284.97 | RCC | [324 empty] | 83.66 | 83.66 | 223.1 | 362.55 | 501.99 | 641.43 | 780.87 | 920.31 | 920.31 | 1059.75 | 1199.19 | 1338.63 | 1478.07 | 1617.51 | 1756.95 | 1756.95 | 1896.39 | 2035.83 | 2175.27 | 2314.71 | 2454.15 | 2593.59 | 2593.59 | 2733.03 | 2872.47 | 3011.91 | 3151.36 | 3290.8 | 3430.24 | 3430.24 | 3569.68 | 3709.12 | 3848.56 | 3988 | 4127.44 | 4266.88 | 4266.88 | 4406.32 | 4545.76 | 4685.2 | 4824.64 | 4964.08 | 5103.52 | 5103.52 | 5242.96 | 5326.63 | 5410.29 | 5493.96 | 5577.62 | 5661.28 | 5661.28 | 5744.95 | 5828.61 | 5912.28 | 5995.94 | 6079.61 | 6163.27 | 6163.27 | 6246.93 | 6330.6 | 6414.26 | 6497.93 | 6581.59 | 6665.26 | 6665.26 | 6748.92 | 6832.58 | 6916.25 | 6987.04 | 7032.09 | 7077.14 | 7077.14 | 7122.19 | 7167.24 | 7212.29 | 7257.34 | 7257.34 | 7257.34 | 7257.34 | 7332.43 | 7407.51 | 7482.59 | 7557.68 | 7632.76 | 7707.84 | 7707.84 | 7782.93 | 7858.01 | 7933.09 | 8008.18 | 8083.26 | 8158.34 | 8158.34 | 8233.43 | 8308.51 | 8383.59 | 8458.68 | 8458.68 | 8533.76 | 8533.76 | 8608.84 | 8683.93 | 8759.01 | 8834.09 | 8909.18 | 8984.26 | 8984.26 | 9059.34 | 9134.43 | 9209.51 | 9284.59 | 9359.68 | 9434.76 | 9434.76 | 9509.84 | 9584.93 | 9660.01 | 9735.09 | 9810.18 | 9885.26 | 9885.26 | 9960.34 | 10035.43 | 10110.51 | 10185.59 | 10260.68 | 10335.76 | 10335.76 | 10410.84 | 10485.93 | 10561.01 | 10636.09 | 10711.18 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19
100 | CTCV080470 | Foundation For Hot Oil Storage Tank (RA-41-401) | 06-Feb-24 | 2024-03-10 | 585.47 | 593.28 | 15.76 | RCC | [336 empty] | 13.77 | 41.32 | 68.86 | 68.86 | 96.41 | 123.95 | 151.5 | 179.04 | 206.59 | 234.13 | 234.13 | 261.68 | 289.22 | 316.77 | 344.31 | 371.86 | 393.05 | 393.05 | 407.88 | 422.71 | 437.54 | 452.38 | 467.21 | 482.04 | 482.04 | 496.87 | 511.7 | 526.54 | 541.37 | 556.2 | 571.03 | 571.03 | 585.86 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28
101 | CTCV080480 | Foundation For Hot Oil Fired Heater (FE-41-401) | 2024-03-10 | 12-May-24 | 3565.99 | 3613.56 | 96 | RCC | 2024-03-10: 11.74; 2024-03-11: 82.21; 2024-03-12: 152.67; 2024-03-13: 223.14; 2024-03-14: 293.6; 2024-03-15: 293.6; 2024-03-16: 364.07; 2024-03-17: 434.53; 2024-03-18: 504.99; 2024-03-19: 575.46; 2024-03-20: 645.92; 2024-03-21: 716.39; 2024-03-22: 716.39; 2024-03-23: 786.85; 2024-03-24: 857.32; 2024-03-25: 927.78; 2024-03-26: 998.24; 2024-03-27: 1068.71; 2024-03-28: 1139.17; 2024-03-29: 1139.17; 2024-03-30: 1209.64; 2024-03-31: 1280.1; 2024-04-01: 1350.57; 2024-04-02: 1421.03; 2024-04-03: 1491.5; 2024-04-04: 1561.96; 2024-04-05: 1561.96; 2024-04-06: 1632.42; 2024-04-07: 1702.89; 2024-04-08: 1773.35; 2024-04-09: 1843.82; 2024-04-10: 1843.82; 2024-04-11: 1843.82; 2024-04-12: 1843.82; 2024-04-13: 1961.26; 2024-04-14: 2078.7; 2024-04-15: 2196.14; 2024-04-16: 2313.58; 2024-04-17: 2393.08; 2024-04-18: 2456.32; 2024-04-19: 2456.32; 2024-04-20: 2519.55; 2024-04-21: 2582.79; 2024-04-22: 2646.03; 2024-04-23: 2709.26; 2024-04-24: 2772.5; 2024-04-25: 2835.74; 2024-04-26: 2835.74; 2024-04-27: 2898.98; 2024-04-28: 2962.21; 2024-04-29: 3025.45; 2024-04-30: 3088.69; 2024-05-01: 3088.69; 2024-05-02: 3151.92; 2024-05-03: 3151.92; 2024-05-04: 3215.16; 2024-05-05: 3278.4; 2024-05-06: 3341.64; 2024-05-07: 3404.87; 2024-05-08: 3468.11; 2024-05-09: 3531.35; 2024-05-10: 3531.35; 2024-05-11: 3594.59; 2024-05-12: 3613.56; 2024-05-13: 3613.56; 2024-05-14: 3613.56; 2024-05-15: 3613.56; 2024-05-16: 3613.56; 2024-05-17: 3613.56; 2024-05-18: 3613.56; 2024-05-19: 3613.56; 2024-05-20: 3613.56; 2024-05-21: 3613.56; 2024-05-22: 3613.56; 2024-05-23: 3613.56; 2024-05-24: 3613.56; 2024-05-25: 3613.56; 2024-05-26: 3613.56; 2024-05-27: 3613.56; 2024-05-28: 3613.56; 2024-05-29: 3613.56; 2024-05-30: 3613.56; 2024-05-31: 3613.56; 2024-06-01: 3613.56; 2024-06-02: 3613.56; 2024-06-03: 3613.56; 2024-06-04: 3613.56; 2024-06-05: 3613.56; 2024-06-06: 3613.56; 2024-06-07: 3613.56; 2024-06-08: 3613.56; 2024-06-09: 3613.56; 2024-06-10: 3613.56; 2024-06-11: 3613.56; 2024-06-12: 3613.56; 2024-06-13: 3613.56; 2024-06-14: 3613.56; 2024-06-15: 3613.56; 2024-06-16: 3613.56; 2024-06-17: 3613.56; 2024-06-18: 3613.56; 2024-06-19: 3613.56; 2024-06-20: 3613.56; 2024-06-21: 3613.56; 2024-06-22: 3613.56; 2024-06-23: 3613.56; 2024-06-24: 3613.56; 2024-06-25: 3613.56; 2024-06-26: 3613.56; 2024-06-27: 3613.56; 2024-06-28: 3613.56; 2024-06-29: 3613.56; 2024-06-30: 3613.56; 2024-07-01: 3613.56; 2024-07-02: 3613.56; 2024-07-03: 3613.56; 2024-07-04: 3613.56; 2024-07-05: 3613.56; 2024-07-06: 3613.56; 2024-07-07: 3613.56; 2024-07-08: 3613.56; 2024-07-09: 3613.56; 2024-07-10: 3613.56; 2024-07-11: 3613.56; 2024-07-12: 3613.56; 2024-07-13: 3613.56; 2024-07-14: 3613.56; 2024-07-15: 3613.56; 2024-07-16: 3613.56; 2024-07-17: 3613.56; 2024-07-18: 3613.56; 2024-07-19: 3613.56; 2024-07-20: 3613.56; 2024-07-21: 3613.56; 2024-07-22: 3613.56; 2024-07-23: 3613.56; 2024-07-24: 3613.56; 2024-07-25: 3613.56; 2024-07-26: 3613.56; 2024-07-27: 3613.56; 2024-07-28: 3613.56; 2024-07-29: 3613.56; 2024-07-30: 3613.56; 2024-07-31: 3613.56; 2024-08-01: 3613.56; 2024-08-02: 3613.56; 2024-08-03: 3613.56; 2024-08-04: 3613.56; 2024-08-05: 3613.56; 2024-08-06: 3613.56; 2024-08-07: 3613.56; 2024-08-08: 3613.56; 2024-08-09: 3613.56; 2024-08-10: 3613.56; 2024-08-11: 3613.56; 2024-08-12: 3613.56; 2024-08-13: 3613.56; 2024-08-14: 3613.56; 2024-08-15: 3613.56; 2024-08-16: 3613.56; 2024-08-17: 3613.56; 2024-08-18: 3613.56; 2024-08-19: 3613.56; 2024-08-20: 3613.56; 2024-08-21: 3613.56; 2024-08-22: 3613.56; 2024-08-23: 3613.56; 2024-08-24: 3613.56; 2024-08-25: 3613.56; 2024-08-26: 3613.56; 2024-08-27: 3613.56; 2024-08-28: 3613.56; 2024-08-29: 3613.56; 2024-08-30: 3613.56; 2024-08-31: 3613.56; 2024-09-01: 3613.56; 2024-09-02: 3613.56; 2024-09-03: 3613.56; 2024-09-04: 3613.56; 2024-09-05: 3613.56; 2024-09-06: 3613.56; 2024-09-07: 3613.56; 2024-09-08: 3613.56; 2024-09-09: 3613.56; 2024-09-10: 3613.56; 2024-09-11: 3613.56; 2024-09-12: 3613.56; 2024-09-13: 3613.56; 2024-09-14: 3613.56; 2024-09-15: 3613.56; 2024-09-16: 3613.56; 2024-09-17: 3613.56; 2024-09-18: 3613.56; 2024-09-19: 3613.56; 2024-09-20: 3613.56; 2024-09-21: 3613.56; 2024-09-22: 3613.56; 2024-09-23: 3613.56; 2024-09-24: 3613.56; 2024-09-25: 3613.56; 2024-09-26: 3613.56; 2024-09-27: 3613.56; 2024-09-28: 3613.56; 2024-09-29: 3613.56; 2024-09-30: 3613.56; 2024-10-01: 3613.56; 2024-10-02: 3613.56; 2024-10-03: 3613.56; 2024-10-04: 3613.56; 2024-10-05: 3613.56; 2024-10-06: 3613.56; 2024-10-07: 3613.56; 2024-10-08: 3613.56; 2024-10-09: 3613.56; 2024-10-10: 3613.56; 2024-10-11: 3613.56; 2024-10-12: 3613.56; 2024-10-13: 3613.56; 2024-10-14: 3613.56; 2024-10-15: 3613.56; 2024-10-16: 3613.56; 2024-10-17: 3613.56; 2024-10-18: 3613.56; 2024-10-19: 3613.56; 2024-10-20: 3613.56; 2024-10-21: 3613.56; 2024-10-22: 3613.56; 2024-10-23: 3613.56; 2024-10-24: 3613.56; 2024-10-25: 3613.56; 2024-10-26: 3613.56; 2024-10-27: 3613.56; 2024-10-28: 3613.56; 2024-10-29: 3613.56; 2024-10-30: 3613.56; 2024-10-31: 3613.56; 2024-11-01: 3613.56; 2024-11-02: 3613.56; 2024-11-03: 3613.56; 2024-11-04: 3613.56; 2024-11-05: 3613.56; 2024-11-06: 3613.56; 2024-11-07: 3613.56; 2024-11-08: 3613.56; 2024-11-09: 3613.56; 2024-11-10: 3613.56; 2024-11-11: 3613.56; 2024-11-12: 3613.56; 2024-11-13: 3613.56; 2024-11-14: 3613.56; 2024-11-15: 3613.56; 2024-11-16: 3613.56; 2024-11-17: 3613.56; 2024-11-18: 3613.56; 2024-11-19: 3613.56; 2024-11-20: 3613.56; 2024-11-21: 3613.56; 2024-11-22: 3613.56; 2024-11-23: 3613.56; 2024-11-24: 3613.56; 2024-11-25: 3613.56; 2024-11-26: 3613.56; 2024-11-27: 3613.56; 2024-11-28: 3613.56; 2024-11-29: 3613.56; 2024-11-30: 3613.56; 2024-12-01: 3613.56; 2024-12-02: 3613.56; 2024-12-03: 3613.56; 2024-12-04: 3613.56; 2024-12-05: 3613.56; 2024-12-06: 3613.56; 2024-12-07: 3613.56; 2024-12-08: 3613.56; 2024-12-09: 3613.56; 2024-12-10: 3613.56; 2024-12-11: 3613.56; 2024-12-12: 3613.56; 2024-12-13: 3613.56; 2024-12-14: 3613.56; 2024-12-15: 3613.56; 2024-12-16: 3613.56; 2024-12-17: 3613.56; 2024-12-18: 3613.56; 2024-12-19: 3613.56; 2024-12-20: 3613.56; 2024-12-21: 3613.56; 2024-12-22: 3613.56; 2024-12-23: 3613.56; 2024-12-24: 3613.56; 2024-12-25: 3613.56; 2024-12-26: 3613.56; 2024-12-27: 3613.56; 2024-12-28: 3613.56; 2024-12-29: 3613.56; 2024-12-30: 3613.56; 2024-12-31: 3613.56; 2025-01-01: 3613.56; 2025-01-02: 3613.56; 2025-01-03: 3613.56; 2025-01-04: 3613.56; 2025-01-05: 3613.56; 2025-01-06: 3613.56; 2025-01-07: 3613.56; 2025-01-08: 3613.56; 2025-01-09: 3613.56; 2025-01-10: 3613.56; 2025-01-11: 3613.56; 2025-01-12: 3613.56; 2025-01-13: 3613.56; 2025-01-14: 3613.56; 2025-01-15: 3613.56; 2025-01-16: 3613.56; 2025-01-17: 3613.56; 2025-01-18: 3613.56; 2025-01-19: 3613.56; 2025-01-20: 3613.56; 2025-01-21: 3613.56; 2025-01-22: 3613.56; 2025-01-23: 3613.56; 2025-01-24: 3613.56; 2025-01-25: 3613.56; 2025-01-26: 3613.56; 2025-01-27: 3613.56; 2025-01-28: 3613.56; 2025-01-29: 3613.56; 2025-01-30: 3613.56; 2025-01-31: 3613.56; 2025-02-01: 3613.56; 2025-02-02: 3613.56; 2025-02-03: 3613.56; 2025-02-04: 3613.56; 2025-02-05: 3613.56; 2025-02-06: 3613.56; 2025-02-07: 3613.56; 2025-02-08: 3613.56; 2025-02-09: 3613.56; 2025-02-10: 3613.56; 2025-02-11: 3613.56; 2025-02-12: 3613.56; 2025-02-13: 3613.56; 2025-02-14: 3613.56; 2025-02-15: 3613.56; 2025-02-16: 3613.56; 2025-02-17: 3613.56; 2025-02-18: 3613.56; 2025-02-19: 3613.56; 2025-02-20: 3613.56; 2025-02-21: 3613.56; 2025-02-22: 3613.56; 2025-02-23: 3613.56; 2025-02-24: 3613.56; 2025-02-25: 3613.56; 2025-02-26: 3613.56; 2025-02-27: 3613.56; 2025-02-28: 3613.56; 2025-03-01: 3613.56; 2025-03-02: 3613.56; 2025-03-03: 3613.56; 2025-03-04: 3613.56; 2025-03-05: 3613.56; 2025-03-06: 3613.56; 2025-03-07: 3613.56; 2025-03-08: 3613.56; 2025-03-09: 3613.56; 2025-03-10: 3613.56; 2025-03-11: 3613.56; 2025-03-12: 3613.56; 2025-03-13: 3613.56; 2025-03-14: 3613.56; 2025-03-15: 3613.56; 2025-03-16: 3613.56; 2025-03-17: 3613.56; 2025-03-18: 3613.56; 2025-03-19: 3613.56; 2025-03-20: 3613.56; 2025-03-21: 3613.56; 2025-03-22: 3613.56; 2025-03-23: 3613.56; 2025-03-24: 3613.56; 2025-03-25: 3613.56; 2025-03-26: 3613.56; 2025-03-27: 3613.56; 2025-03-28: 3613.56; 2025-03-29: 3613.56; 2025-03-30: 3613.56; 2025-03-31: 3613.56; 2025-04-01: 3613.56; 2025-04-02: 3613.56; 2025-04-03: 3613.56; 2025-04-04: 3613.56; 2025-04-05: 3613.56; 2025-04-06: 3613.56; 2025-04-07: 3613.56; 2025-04-08: 3613.56; 2025-04-09: 3613.56; 2025-04-10: 3613.56; 2025-04-11: 3613.56; 2025-04-12: 3613.56; 2025-04-13: 3613.56; 2025-04-14: 3613.56; 2025-04-15: 3613.56; 2025-04-16: 3613.56; 2025-04-17: 3613.56; 2025-04-18: 3613.56; 2025-04-19: 3613.56; 2025-04-20: 3613.56; 2025-04-21: 3613.56; 2025-04-22: 3613.56; 2025-04-23: 3613.56; 2025-04-24: 3613.56; 2025-04-25: 3613.56; 2025-04-26: 3613.56; 2025-04-27: 3613.56; 2025-04-28: 3613.56; 2025-04-29: 3613.56; 2025-04-30: 3613.56; 2025-05-01: 3613.56; 2025-05-02: 3613.56; 2025-05-03: 3613.56; 2025-05-04: 3613.56; 2025-05-05: 3613.56; 2025-05-06: 3613.56; 2025-05-07: 3613.56; 2025-05-08: 3613.56; 2025-05-09: 3613.56; 2025-05-10: 3613.56; 2025-05-11: 3613.56; 2025-05-12: 3613.56; 2025-05-13: 3613.56; 2025-05-14: 3613.56; 2025-05-15: 3613.56; 2025-05-16: 3613.56; 2025-05-17: 3613.56; 2025-05-18: 3613.56; 2025-05-19: 3613.56; 2025-05-20: 3613.56; 2025-05-21: 3613.56; 2025-05-22: 3613.56; 2025-05-23: 3613.56; 2025-05-24: 3613.56; 2025-05-25: 3613.56; 2025-05-26: 3613.56; 2025-05-27: 3613.56; 2025-05-28: 3613.56; 2025-05-29: 3613.56; 2025-05-30: 3613.56; 2025-05-31: 3613.56; 2025-06-01: 3613.56; 2025-06-02: 3613.56; 2025-06-03: 3613.56; 2025-06-04: 3613.56; 2025-06-05: 3613.56; 2025-06-06: 3613.56; 2025-06-07: 3613.56; 2025-06-08: 3613.56; 2025-06-09: 3613.56; 2025-06-10: 3613.56; 2025-06-11: 3613.56; 2025-06-12: 3613.56; 2025-06-13: 3613.56; 2025-06-14: 3613.56; 2025-06-15: 3613.56; 2025-06-16: 3613.56; 2025-06-17: 3613.56; 2025-06-18: 3613.56; 2025-06-19: 3613.56; 2025-06-20: 3613.56; 2025-06-21: 3613.56; 2025-06-22: 3613.56; 2025-06-23: 3613.56; 2025-06-24: 3613.56; 2025-06-25: 3613.56; 2025-06-26: 3613.56; 2025-06-27: 3613.56; 2025-06-28: 3613.56; 2025-06-29: 3613.56; 2025-06-30: 3613.56; 2025-07-01: 3613.56; 2025-07-02: 3613.56; 2025-07-03: 3613.56; 2025-07-04: 3613.56; 2025-07-05: 3613.56; 2025-07-06: 3613.56; 2025-07-07: 3613.56; 2025-07-08: 3613.56; 2025-07-09: 3613.56; 2025-07-10: 3613.56; 2025-07-11: 3613.56; 2025-07-12: 3613.56; 2025-07-13: 3613.56; 2025-07-14: 3613.56; 2025-07-15: 3613.56; 2025-07-16: 3613.56; 2025-07-17: 3613.56; 2025-07-18: 3613.56; 2025-07-19: 3613.56; 2025-07-20: 3613.56; 2025-07-21: 3613.56; 2025-07-22: 3613.56; 2025-07-23: 3613.56; 2025-07-24: 3613.56; 2025-07-25: 3613.56; 2025-07-26: 3613.56; 2025-07-27: 3613.56; 2025-07-28: 3613.56; 2025-07-29: 3613.56; 2025-07-30: 3613.56; 2025-07-31: 3613.56; 2025-08-01: 3613.56; 2025-08-02: 3613.56; 2025-08-03: 3613.56; 2025-08-04: 3613.56; 2025-08-05: 3613.56; 2025-08-06: 3613.56; 2025-08-07: 3613.56; 2025-08-08: 3613.56; 2025-08-09: 3613.56; 2025-08-10: 3613.56; 2025-08-11: 3613.56; 2025-08-12: 3613.56; 2025-08-13: 3613.56; 2025-08-15: 3613.56
102 | CTCV080490 | Foundation For Hot Oil Circulation Pump (PZ-41-401A/B) | 18-Apr-24 | 30-May-24 | 2983.76 | 3023.56 | 80.33 | RCC | 2024-04-18: 78.61; 2024-04-19: 78.61; 2024-04-20: 190.92; 2024-04-21: 303.22; 2024-04-22: 415.52; 2024-04-23: 527.83; 2024-04-24: 640.13; 2024-04-25: 752.43; 2024-04-26: 752.43; 2024-04-27: 864.74; 2024-04-28: 977.04; 2024-04-29: 1089.35; 2024-04-30: 1201.65; 2024-05-01: 1201.65; 2024-05-02: 1313.95; 2024-05-03: 1313.95; 2024-05-04: 1426.26; 2024-05-05: 1538.56; 2024-05-06: 1650.86; 2024-05-07: 1763.17; 2024-05-08: 1875.47; 2024-05-09: 1977.41; 2024-05-10: 1977.41; 2024-05-11: 2037.88; 2024-05-12: 2098.35; 2024-05-13: 2158.82; 2024-05-14: 2219.29; 2024-05-15: 2279.76; 2024-05-16: 2340.24; 2024-05-17: 2340.24; 2024-05-18: 2400.71; 2024-05-19: 2461.18; 2024-05-20: 2521.65; 2024-05-21: 2582.12; 2024-05-22: 2642.59; 2024-05-23: 2703.06; 2024-05-24: 2703.06; 2024-05-25: 2763.53; 2024-05-26: 2824.01; 2024-05-27: 2884.48; 2024-05-28: 2944.95; 2024-05-29: 3005.42; 2024-05-30: 3023.56; 2024-05-31: 3023.56; 2024-06-01: 3023.56; 2024-06-02: 3023.56; 2024-06-03: 3023.56; 2024-06-04: 3023.56; 2024-06-05: 3023.56; 2024-06-06: 3023.56; 2024-06-07: 3023.56; 2024-06-08: 3023.56; 2024-06-09: 3023.56; 2024-06-10: 3023.56; 2024-06-11: 3023.56; 2024-06-12: 3023.56; 2024-06-13: 3023.56; 2024-06-14: 3023.56; 2024-06-15: 3023.56; 2024-06-16: 3023.56; 2024-06-17: 3023.56; 2024-06-18: 3023.56; 2024-06-19: 3023.56; 2024-06-20: 3023.56; 2024-06-21: 3023.56; 2024-06-22: 3023.56; 2024-06-23: 3023.56; 2024-06-24: 3023.56; 2024-06-25: 3023.56; 2024-06-26: 3023.56; 2024-06-27: 3023.56; 2024-06-28: 3023.56; 2024-06-29: 3023.56; 2024-06-30: 3023.56; 2024-07-01: 3023.56; 2024-07-02: 3023.56; 2024-07-03: 3023.56; 2024-07-04: 3023.56; 2024-07-05: 3023.56; 2024-07-06: 3023.56; 2024-07-07: 3023.56; 2024-07-08: 3023.56; 2024-07-09: 3023.56; 2024-07-10: 3023.56; 2024-07-11: 3023.56; 2024-07-12: 3023.56; 2024-07-13: 3023.56; 2024-07-14: 3023.56; 2024-07-15: 3023.56; 2024-07-16: 3023.56; 2024-07-17: 3023.56; 2024-07-18: 3023.56; 2024-07-19: 3023.56; 2024-07-20: 3023.56; 2024-07-21: 3023.56; 2024-07-22: 3023.56; 2024-07-23: 3023.56; 2024-07-24: 3023.56; 2024-07-25: 3023.56; 2024-07-26: 3023.56; 2024-07-27: 3023.56; 2024-07-28: 3023.56; 2024-07-29: 3023.56; 2024-07-30: 3023.56; 2024-07-31: 3023.56; 2024-08-01: 3023.56; 2024-08-02: 3023.56; 2024-08-03: 3023.56; 2024-08-04: 3023.56; 2024-08-05: 3023.56; 2024-08-06: 3023.56; 2024-08-07: 3023.56; 2024-08-08: 3023.56; 2024-08-09: 3023.56; 2024-08-10: 3023.56; 2024-08-11: 3023.56; 2024-08-12: 3023.56; 2024-08-13: 3023.56; 2024-08-14: 3023.56; 2024-08-15: 3023.56; 2024-08-16: 3023.56; 2024-08-17: 3023.56; 2024-08-18: 3023.56; 2024-08-19: 3023.56; 2024-08-20: 3023.56; 2024-08-21: 3023.56; 2024-08-22: 3023.56; 2024-08-23: 3023.56; 2024-08-24: 3023.56; 2024-08-25: 3023.56; 2024-08-26: 3023.56; 2024-08-27: 3023.56; 2024-08-28: 3023.56; 2024-08-29: 3023.56; 2024-08-30: 3023.56; 2024-08-31: 3023.56; 2024-09-01: 3023.56; 2024-09-02: 3023.56; 2024-09-03: 3023.56; 2024-09-04: 3023.56; 2024-09-05: 3023.56; 2024-09-06: 3023.56; 2024-09-07: 3023.56; 2024-09-08: 3023.56; 2024-09-09: 3023.56; 2024-09-10: 3023.56; 2024-09-11: 3023.56; 2024-09-12: 3023.56; 2024-09-13: 3023.56; 2024-09-14: 3023.56; 2024-09-15: 3023.56; 2024-09-16: 3023.56; 2024-09-17: 3023.56; 2024-09-18: 3023.56; 2024-09-19: 3023.56; 2024-09-20: 3023.56; 2024-09-21: 3023.56; 2024-09-22: 3023.56; 2024-09-23: 3023.56; 2024-09-24: 3023.56; 2024-09-25: 3023.56; 2024-09-26: 3023.56; 2024-09-27: 3023.56; 2024-09-28: 3023.56; 2024-09-29: 3023.56; 2024-09-30: 3023.56; 2024-10-01: 3023.56; 2024-10-02: 3023.56; 2024-10-03: 3023.56; 2024-10-04: 3023.56; 2024-10-05: 3023.56; 2024-10-06: 3023.56; 2024-10-07: 3023.56; 2024-10-08: 3023.56; 2024-10-09: 3023.56; 2024-10-10: 3023.56; 2024-10-11: 3023.56; 2024-10-12: 3023.56; 2024-10-13: 3023.56; 2024-10-14: 3023.56; 2024-10-15: 3023.56; 2024-10-16: 3023.56; 2024-10-17: 3023.56; 2024-10-18: 3023.56; 2024-10-19: 3023.56; 2024-10-20: 3023.56; 2024-10-21: 3023.56; 2024-10-22: 3023.56; 2024-10-23: 3023.56; 2024-10-24: 3023.56; 2024-10-25: 3023.56; 2024-10-26: 3023.56; 2024-10-27: 3023.56; 2024-10-28: 3023.56; 2024-10-29: 3023.56; 2024-10-30: 3023.56; 2024-10-31: 3023.56; 2024-11-01: 3023.56; 2024-11-02: 3023.56; 2024-11-03: 3023.56; 2024-11-04: 3023.56; 2024-11-05: 3023.56; 2024-11-06: 3023.56; 2024-11-07: 3023.56; 2024-11-08: 3023.56; 2024-11-09: 3023.56; 2024-11-10: 3023.56; 2024-11-11: 3023.56; 2024-11-12: 3023.56; 2024-11-13: 3023.56; 2024-11-14: 3023.56; 2024-11-15: 3023.56; 2024-11-16: 3023.56; 2024-11-17: 3023.56; 2024-11-18: 3023.56; 2024-11-19: 3023.56; 2024-11-20: 3023.56; 2024-11-21: 3023.56; 2024-11-22: 3023.56; 2024-11-23: 3023.56; 2024-11-24: 3023.56; 2024-11-25: 3023.56; 2024-11-26: 3023.56; 2024-11-27: 3023.56; 2024-11-28: 3023.56; 2024-11-29: 3023.56; 2024-11-30: 3023.56; 2024-12-01: 3023.56; 2024-12-02: 3023.56; 2024-12-03: 3023.56; 2024-12-04: 3023.56; 2024-12-05: 3023.56; 2024-12-06: 3023.56; 2024-12-07: 3023.56; 2024-12-08: 3023.56; 2024-12-09: 3023.56; 2024-12-10: 3023.56; 2024-12-11: 3023.56; 2024-12-12: 3023.56; 2024-12-13: 3023.56; 2024-12-14: 3023.56; 2024-12-15: 3023.56; 2024-12-16: 3023.56; 2024-12-17: 3023.56; 2024-12-18: 3023.56; 2024-12-19: 3023.56; 2024-12-20: 3023.56; 2024-12-21: 3023.56; 2024-12-22: 3023.56; 2024-12-23: 3023.56; 2024-12-24: 3023.56; 2024-12-25: 3023.56; 2024-12-26: 3023.56; 2024-12-27: 3023.56; 2024-12-28: 3023.56; 2024-12-29: 3023.56; 2024-12-30: 3023.56; 2024-12-31: 3023.56; 2025-01-01: 3023.56; 2025-01-02: 3023.56; 2025-01-03: 3023.56; 2025-01-04: 3023.56; 2025-01-05: 3023.56; 2025-01-06: 3023.56; 2025-01-07: 3023.56; 2025-01-08: 3023.56; 2025-01-09: 3023.56; 2025-01-10: 3023.56; 2025-01-11: 3023.56; 2025-01-12: 3023.56; 2025-01-13: 3023.56; 2025-01-14: 3023.56; 2025-01-15: 3023.56; 2025-01-16: 3023.56; 2025-01-17: 3023.56; 2025-01-18: 3023.56; 2025-01-19: 3023.56; 2025-01-20: 3023.56; 2025-01-21: 3023.56; 2025-01-22: 3023.56; 2025-01-23: 3023.56; 2025-01-24: 3023.56; 2025-01-25: 3023.56; 2025-01-26: 3023.56; 2025-01-27: 3023.56; 2025-01-28: 3023.56; 2025-01-29: 3023.56; 2025-01-30: 3023.56; 2025-01-31: 3023.56; 2025-02-01: 3023.56; 2025-02-02: 3023.56; 2025-02-03: 3023.56; 2025-02-04: 3023.56; 2025-02-05: 3023.56; 2025-02-06: 3023.56; 2025-02-07: 3023.56; 2025-02-08: 3023.56; 2025-02-09: 3023.56; 2025-02-10: 3023.56; 2025-02-11: 3023.56; 2025-02-12: 3023.56; 2025-02-13: 3023.56; 2025-02-14: 3023.56; 2025-02-15: 3023.56; 2025-02-16: 3023.56; 2025-02-17: 3023.56; 2025-02-18: 3023.56; 2025-02-19: 3023.56; 2025-02-20: 3023.56; 2025-02-21: 3023.56; 2025-02-22: 3023.56; 2025-02-23: 3023.56; 2025-02-24: 3023.56; 2025-02-25: 3023.56; 2025-02-26: 3023.56; 2025-02-27: 3023.56; 2025-02-28: 3023.56; 2025-03-01: 3023.56; 2025-03-02: 3023.56; 2025-03-03: 3023.56; 2025-03-04: 3023.56; 2025-03-05: 3023.56; 2025-03-06: 3023.56; 2025-03-07: 3023.56; 2025-03-08: 3023.56; 2025-03-09: 3023.56; 2025-03-10: 3023.56; 2025-03-11: 3023.56; 2025-03-12: 3023.56; 2025-03-13: 3023.56; 2025-03-14: 3023.56; 2025-03-15: 3023.56; 2025-03-16: 3023.56; 2025-03-17: 3023.56; 2025-03-18: 3023.56; 2025-03-19: 3023.56; 2025-03-20: 3023.56; 2025-03-21: 3023.56; 2025-03-22: 3023.56; 2025-03-23: 3023.56; 2025-03-24: 3023.56; 2025-03-25: 3023.56; 2025-03-26: 3023.56; 2025-03-27: 3023.56; 2025-03-28: 3023.56; 2025-03-29: 3023.56; 2025-03-30: 3023.56; 2025-03-31: 3023.56; 2025-04-01: 3023.56; 2025-04-02: 3023.56; 2025-04-03: 3023.56; 2025-04-04: 3023.56; 2025-04-05: 3023.56; 2025-04-06: 3023.56; 2025-04-07: 3023.56; 2025-04-08: 3023.56; 2025-04-09: 3023.56; 2025-04-10: 3023.56; 2025-04-11: 3023.56; 2025-04-12: 3023.56; 2025-04-13: 3023.56; 2025-04-14: 3023.56; 2025-04-15: 3023.56; 2025-04-16: 3023.56; 2025-04-17: 3023.56; 2025-04-18: 3023.56; 2025-04-19: 3023.56; 2025-04-20: 3023.56; 2025-04-21: 3023.56; 2025-04-22: 3023.56; 2025-04-23: 3023.56; 2025-04-24: 3023.56; 2025-04-25: 3023.56; 2025-04-26: 3023.56; 2025-04-27: 3023.56; 2025-04-28: 3023.56; 2025-04-29: 3023.56; 2025-04-30: 3023.56; 2025-05-01: 3023.56; 2025-05-02: 3023.56; 2025-05-03: 3023.56; 2025-05-04: 3023.56; 2025-05-05: 3023.56; 2025-05-06: 3023.56; 2025-05-07: 3023.56; 2025-05-08: 3023.56; 2025-05-09: 3023.56; 2025-05-10: 3023.56; 2025-05-11: 3023.56; 2025-05-12: 3023.56; 2025-05-13: 3023.56; 2025-05-14: 3023.56; 2025-05-15: 3023.56; 2025-05-16: 3023.56; 2025-05-17: 3023.56; 2025-05-18: 3023.56; 2025-05-19: 3023.56; 2025-05-20: 3023.56; 2025-05-21: 3023.56; 2025-05-22: 3023.56; 2025-05-23: 3023.56; 2025-05-24: 3023.56; 2025-05-25: 3023.56; 2025-05-26: 3023.56; 2025-05-27: 3023.56; 2025-05-28: 3023.56; 2025-05-29: 3023.56; 2025-05-30: 3023.56; 2025-05-31: 3023.56; 2025-06-01: 3023.56; 2025-06-02: 3023.56; 2025-06-03: 3023.56; 2025-06-04: 3023.56; 2025-06-05: 3023.56; 2025-06-06: 3023.56; 2025-06-07: 3023.56; 2025-06-08: 3023.56; 2025-06-09: 3023.56; 2025-06-10: 3023.56; 2025-06-11: 3023.56; 2025-06-12: 3023.56; 2025-06-13: 3023.56; 2025-06-14: 3023.56; 2025-06-15: 3023.56; 2025-06-16: 3023.56; 2025-06-17: 3023.56; 2025-06-18: 3023.56; 2025-06-19: 3023.56; 2025-06-20: 3023.56; 2025-06-21: 3023.56; 2025-06-22: 3023.56; 2025-06-23: 3023.56; 2025-06-24: 3023.56; 2025-06-25: 3023.56; 2025-06-26: 3023.56; 2025-06-27: 3023.56; 2025-06-28: 3023.56; 2025-06-29: 3023.56; 2025-06-30: 3023.56; 2025-07-01: 3023.56; 2025-07-02: 3023.56; 2025-07-03: 3023.56; 2025-07-04: 3023.56; 2025-07-05: 3023.56; 2025-07-06: 3023.56; 2025-07-07: 3023.56; 2025-07-08: 3023.56; 2025-07-09: 3023.56; 2025-07-10: 3023.56; 2025-07-11: 3023.56; 2025-07-12: 3023.56; 2025-07-13: 3023.56; 2025-07-14: 3023.56; 2025-07-15: 3023.56; 2025-07-16: 3023.56; 2025-07-17: 3023.56; 2025-07-18: 3023.56; 2025-07-19: 3023.56; 2025-07-20: 3023.56; 2025-07-21: 3023.56; 2025-07-22: 3023.56; 2025-07-23: 3023.56; 2025-07-24: 3023.56; 2025-07-25: 3023.56; 2025-07-26: 3023.56; 2025-07-27: 3023.56; 2025-07-28: 3023.56; 2025-07-29: 3023.56; 2025-07-30: 3023.56; 2025-07-31: 3023.56; 2025-08-01: 3023.56; 2025-08-02: 3023.56; 2025-08-03: 3023.56; 2025-08-04: 3023.56; 2025-08-05: 3023.56; 2025-08-06: 3023.56; 2025-08-07: 3023.56; 2025-08-08: 3023.56; 2025-08-09: 3023.56; 2025-08-10: 3023.56; 2025-08-11: 3023.56; 2025-08-12: 3023.56; 2025-08-13: 3023.56; 2025-08-15: 3023.56
103 | CTCV080500 | Foundation For Hot Oil Storage Pump & Drain Drum Pump (PZ-41-402, PZ-41-403) | 27-Apr-24 | 30-May-24 | 598.08 | 606.06 | 16.1 | RCC | 2024-04-27: 19.7; 2024-04-28: 47.84; 2024-04-29: 75.97; 2024-04-30: 104.11; 2024-05-01: 104.11; 2024-05-02: 132.25; 2024-05-03: 132.25; 2024-05-04: 160.39; 2024-05-05: 188.53; 2024-05-06: 216.67; 2024-05-07: 244.8; 2024-05-08: 272.94; 2024-05-09: 301.08; 2024-05-10: 301.08; 2024-05-11: 329.22; 2024-05-12: 357.36; 2024-05-13: 385.5; 2024-05-14: 404.54; 2024-05-15: 419.69; 2024-05-16: 434.85; 2024-05-17: 434.85; 2024-05-18: 450; 2024-05-19: 465.15; 2024-05-20: 480.3; 2024-05-21: 495.45; 2024-05-22: 510.6; 2024-05-23: 525.76; 2024-05-24: 525.76; 2024-05-25: 540.91; 2024-05-26: 556.06; 2024-05-27: 571.21; 2024-05-28: 586.36; 2024-05-29: 601.51; 2024-05-30: 606.06; 2024-05-31: 606.06; 2024-06-01: 606.06; 2024-06-02: 606.06; 2024-06-03: 606.06; 2024-06-04: 606.06; 2024-06-05: 606.06; 2024-06-06: 606.06; 2024-06-07: 606.06; 2024-06-08: 606.06; 2024-06-09: 606.06; 2024-06-10: 606.06; 2024-06-11: 606.06; 2024-06-12: 606.06; 2024-06-13: 606.06; 2024-06-14: 606.06; 2024-06-15: 606.06; 2024-06-16: 606.06; 2024-06-17: 606.06; 2024-06-18: 606.06; 2024-06-19: 606.06; 2024-06-20: 606.06; 2024-06-21: 606.06; 2024-06-22: 606.06; 2024-06-23: 606.06; 2024-06-24: 606.06; 2024-06-25: 606.06; 2024-06-26: 606.06; 2024-06-27: 606.06; 2024-06-28: 606.06; 2024-06-29: 606.06; 2024-06-30: 606.06; 2024-07-01: 606.06; 2024-07-02: 606.06; 2024-07-03: 606.06; 2024-07-04: 606.06; 2024-07-05: 606.06; 2024-07-06: 606.06; 2024-07-07: 606.06; 2024-07-08: 606.06; 2024-07-09: 606.06; 2024-07-10: 606.06; 2024-07-11: 606.06; 2024-07-12: 606.06; 2024-07-13: 606.06; 2024-07-14: 606.06; 2024-07-15: 606.06; 2024-07-16: 606.06; 2024-07-17: 606.06; 2024-07-18: 606.06; 2024-07-19: 606.06; 2024-07-20: 606.06; 2024-07-21: 606.06; 2024-07-22: 606.06; 2024-07-23: 606.06; 2024-07-24: 606.06; 2024-07-25: 606.06; 2024-07-26: 606.06; 2024-07-27: 606.06; 2024-07-28: 606.06; 2024-07-29: 606.06; 2024-07-30: 606.06; 2024-07-31: 606.06; 2024-08-01: 606.06; 2024-08-02: 606.06; 2024-08-03: 606.06; 2024-08-04: 606.06; 2024-08-05: 606.06; 2024-08-06: 606.06; 2024-08-07: 606.06; 2024-08-08: 606.06; 2024-08-09: 606.06; 2024-08-10: 606.06; 2024-08-11: 606.06; 2024-08-12: 606.06; 2024-08-13: 606.06; 2024-08-14: 606.06; 2024-08-15: 606.06; 2024-08-16: 606.06; 2024-08-17: 606.06; 2024-08-18: 606.06; 2024-08-19: 606.06; 2024-08-20: 606.06; 2024-08-21: 606.06; 2024-08-22: 606.06; 2024-08-23: 606.06; 2024-08-24: 606.06; 2024-08-25: 606.06; 2024-08-26: 606.06; 2024-08-27: 606.06; 2024-08-28: 606.06; 2024-08-29: 606.06; 2024-08-30: 606.06; 2024-08-31: 606.06; 2024-09-01: 606.06; 2024-09-02: 606.06; 2024-09-03: 606.06; 2024-09-04: 606.06; 2024-09-05: 606.06; 2024-09-06: 606.06; 2024-09-07: 606.06; 2024-09-08: 606.06; 2024-09-09: 606.06; 2024-09-10: 606.06; 2024-09-11: 606.06; 2024-09-12: 606.06; 2024-09-13: 606.06; 2024-09-14: 606.06; 2024-09-15: 606.06; 2024-09-16: 606.06; 2024-09-17: 606.06; 2024-09-18: 606.06; 2024-09-19: 606.06; 2024-09-20: 606.06; 2024-09-21: 606.06; 2024-09-22: 606.06; 2024-09-23: 606.06; 2024-09-24: 606.06; 2024-09-25: 606.06; 2024-09-26: 606.06; 2024-09-27: 606.06; 2024-09-28: 606.06; 2024-09-29: 606.06; 2024-09-30: 606.06; 2024-10-01: 606.06; 2024-10-02: 606.06; 2024-10-03: 606.06; 2024-10-04: 606.06; 2024-10-05: 606.06; 2024-10-06: 606.06; 2024-10-07: 606.06; 2024-10-08: 606.06; 2024-10-09: 606.06; 2024-10-10: 606.06; 2024-10-11: 606.06; 2024-10-12: 606.06; 2024-10-13: 606.06; 2024-10-14: 606.06; 2024-10-15: 606.06; 2024-10-16: 606.06; 2024-10-17: 606.06; 2024-10-18: 606.06; 2024-10-19: 606.06; 2024-10-20: 606.06; 2024-10-21: 606.06; 2024-10-22: 606.06; 2024-10-23: 606.06; 2024-10-24: 606.06; 2024-10-25: 606.06; 2024-10-26: 606.06; 2024-10-27: 606.06; 2024-10-28: 606.06; 2024-10-29: 606.06; 2024-10-30: 606.06; 2024-10-31: 606.06; 2024-11-01: 606.06; 2024-11-02: 606.06; 2024-11-03: 606.06; 2024-11-04: 606.06; 2024-11-05: 606.06; 2024-11-06: 606.06; 2024-11-07: 606.06; 2024-11-08: 606.06; 2024-11-09: 606.06; 2024-11-10: 606.06; 2024-11-11: 606.06; 2024-11-12: 606.06; 2024-11-13: 606.06; 2024-11-14: 606.06; 2024-11-15: 606.06; 2024-11-16: 606.06; 2024-11-17: 606.06; 2024-11-18: 606.06; 2024-11-19: 606.06; 2024-11-20: 606.06; 2024-11-21: 606.06; 2024-11-22: 606.06; 2024-11-23: 606.06; 2024-11-24: 606.06; 2024-11-25: 606.06; 2024-11-26: 606.06; 2024-11-27: 606.06; 2024-11-28: 606.06; 2024-11-29: 606.06; 2024-11-30: 606.06; 2024-12-01: 606.06; 2024-12-02: 606.06; 2024-12-03: 606.06; 2024-12-04: 606.06; 2024-12-05: 606.06; 2024-12-06: 606.06; 2024-12-07: 606.06; 2024-12-08: 606.06; 2024-12-09: 606.06; 2024-12-10: 606.06; 2024-12-11: 606.06; 2024-12-12: 606.06; 2024-12-13: 606.06; 2024-12-14: 606.06; 2024-12-15: 606.06; 2024-12-16: 606.06; 2024-12-17: 606.06; 2024-12-18: 606.06; 2024-12-19: 606.06; 2024-12-20: 606.06; 2024-12-21: 606.06; 2024-12-22: 606.06; 2024-12-23: 606.06; 2024-12-24: 606.06; 2024-12-25: 606.06; 2024-12-26: 606.06; 2024-12-27: 606.06; 2024-12-28: 606.06; 2024-12-29: 606.06; 2024-12-30: 606.06; 2024-12-31: 606.06; 2025-01-01: 606.06; 2025-01-02: 606.06; 2025-01-03: 606.06; 2025-01-04: 606.06; 2025-01-05: 606.06; 2025-01-06: 606.06; 2025-01-07: 606.06; 2025-01-08: 606.06; 2025-01-09: 606.06; 2025-01-10: 606.06; 2025-01-11: 606.06; 2025-01-12: 606.06; 2025-01-13: 606.06; 2025-01-14: 606.06; 2025-01-15: 606.06; 2025-01-16: 606.06; 2025-01-17: 606.06; 2025-01-18: 606.06; 2025-01-19: 606.06; 2025-01-20: 606.06; 2025-01-21: 606.06; 2025-01-22: 606.06; 2025-01-23: 606.06; 2025-01-24: 606.06; 2025-01-25: 606.06; 2025-01-26: 606.06; 2025-01-27: 606.06; 2025-01-28: 606.06; 2025-01-29: 606.06; 2025-01-30: 606.06; 2025-01-31: 606.06; 2025-02-01: 606.06; 2025-02-02: 606.06; 2025-02-03: 606.06; 2025-02-04: 606.06; 2025-02-05: 606.06; 2025-02-06: 606.06; 2025-02-07: 606.06; 2025-02-08: 606.06; 2025-02-09: 606.06; 2025-02-10: 606.06; 2025-02-11: 606.06; 2025-02-12: 606.06; 2025-02-13: 606.06; 2025-02-14: 606.06; 2025-02-15: 606.06; 2025-02-16: 606.06; 2025-02-17: 606.06; 2025-02-18: 606.06; 2025-02-19: 606.06; 2025-02-20: 606.06; 2025-02-21: 606.06; 2025-02-22: 606.06; 2025-02-23: 606.06; 2025-02-24: 606.06; 2025-02-25: 606.06; 2025-02-26: 606.06; 2025-02-27: 606.06; 2025-02-28: 606.06; 2025-03-01: 606.06; 2025-03-02: 606.06; 2025-03-03: 606.06; 2025-03-04: 606.06; 2025-03-05: 606.06; 2025-03-06: 606.06; 2025-03-07: 606.06; 2025-03-08: 606.06; 2025-03-09: 606.06; 2025-03-10: 606.06; 2025-03-11: 606.06; 2025-03-12: 606.06; 2025-03-13: 606.06; 2025-03-14: 606.06; 2025-03-15: 606.06; 2025-03-16: 606.06; 2025-03-17: 606.06; 2025-03-18: 606.06; 2025-03-19: 606.06; 2025-03-20: 606.06; 2025-03-21: 606.06; 2025-03-22: 606.06; 2025-03-23: 606.06; 2025-03-24: 606.06; 2025-03-25: 606.06; 2025-03-26: 606.06; 2025-03-27: 606.06; 2025-03-28: 606.06; 2025-03-29: 606.06; 2025-03-30: 606.06; 2025-03-31: 606.06; 2025-04-01: 606.06; 2025-04-02: 606.06; 2025-04-03: 606.06; 2025-04-04: 606.06; 2025-04-05: 606.06; 2025-04-06: 606.06; 2025-04-07: 606.06; 2025-04-08: 606.06; 2025-04-09: 606.06; 2025-04-10: 606.06; 2025-04-11: 606.06; 2025-04-12: 606.06; 2025-04-13: 606.06; 2025-04-14: 606.06; 2025-04-15: 606.06; 2025-04-16: 606.06; 2025-04-17: 606.06; 2025-04-18: 606.06; 2025-04-19: 606.06; 2025-04-20: 606.06; 2025-04-21: 606.06; 2025-04-22: 606.06; 2025-04-23: 606.06; 2025-04-24: 606.06; 2025-04-25: 606.06; 2025-04-26: 606.06; 2025-04-27: 606.06; 2025-04-28: 606.06; 2025-04-29: 606.06; 2025-04-30: 606.06; 2025-05-01: 606.06; 2025-05-02: 606.06; 2025-05-03: 606.06; 2025-05-04: 606.06; 2025-05-05: 606.06; 2025-05-06: 606.06; 2025-05-07: 606.06; 2025-05-08: 606.06; 2025-05-09: 606.06; 2025-05-10: 606.06; 2025-05-11: 606.06; 2025-05-12: 606.06; 2025-05-13: 606.06; 2025-05-14: 606.06; 2025-05-15: 606.06; 2025-05-16: 606.06; 2025-05-17: 606.06; 2025-05-18: 606.06; 2025-05-19: 606.06; 2025-05-20: 606.06; 2025-05-21: 606.06; 2025-05-22: 606.06; 2025-05-23: 606.06; 2025-05-24: 606.06; 2025-05-25: 606.06; 2025-05-26: 606.06; 2025-05-27: 606.06; 2025-05-28: 606.06; 2025-05-29: 606.06; 2025-05-30: 606.06; 2025-05-31: 606.06; 2025-06-01: 606.06; 2025-06-02: 606.06; 2025-06-03: 606.06; 2025-06-04: 606.06; 2025-06-05: 606.06; 2025-06-06: 606.06; 2025-06-07: 606.06; 2025-06-08: 606.06; 2025-06-09: 606.06; 2025-06-10: 606.06; 2025-06-11: 606.06; 2025-06-12: 606.06; 2025-06-13: 606.06; 2025-06-14: 606.06; 2025-06-15: 606.06; 2025-06-16: 606.06; 2025-06-17: 606.06; 2025-06-18: 606.06; 2025-06-19: 606.06; 2025-06-20: 606.06; 2025-06-21: 606.06; 2025-06-22: 606.06; 2025-06-23: 606.06; 2025-06-24: 606.06; 2025-06-25: 606.06; 2025-06-26: 606.06; 2025-06-27: 606.06; 2025-06-28: 606.06; 2025-06-29: 606.06; 2025-06-30: 606.06; 2025-07-01: 606.06; 2025-07-02: 606.06; 2025-07-03: 606.06; 2025-07-04: 606.06; 2025-07-05: 606.06; 2025-07-06: 606.06; 2025-07-07: 606.06; 2025-07-08: 606.06; 2025-07-09: 606.06; 2025-07-10: 606.06; 2025-07-11: 606.06; 2025-07-12: 606.06; 2025-07-13: 606.06; 2025-07-14: 606.06; 2025-07-15: 606.06; 2025-07-16: 606.06; 2025-07-17: 606.06; 2025-07-18: 606.06; 2025-07-19: 606.06; 2025-07-20: 606.06; 2025-07-21: 606.06; 2025-07-22: 606.06; 2025-07-23: 606.06; 2025-07-24: 606.06; 2025-07-25: 606.06; 2025-07-26: 606.06; 2025-07-27: 606.06; 2025-07-28: 606.06; 2025-07-29: 606.06; 2025-07-30: 606.06; 2025-07-31: 606.06; 2025-08-01: 606.06; 2025-08-02: 606.06; 2025-08-03: 606.06; 2025-08-04: 606.06; 2025-08-05: 606.06; 2025-08-06: 606.06; 2025-08-07: 606.06; 2025-08-08: 606.06; 2025-08-09: 606.06; 2025-08-10: 606.06; 2025-08-11: 606.06; 2025-08-12: 606.06; 2025-08-13: 606.06; 2025-08-15: 606.06
104 | CTCV080510 | Foundations for Hot Oil Drain Drum (VL-41-402) | 27-Apr-24 | 30-May-24 | 566.45 | 574.01 | 15.25 | RCC | 2024-04-27: 18.66; 2024-04-28: 45.31; 2024-04-29: 71.96; 2024-04-30: 98.61; 2024-05-01: 98.61; 2024-05-02: 125.26; 2024-05-03: 125.26; 2024-05-04: 151.91; 2024-05-05: 178.56; 2024-05-06: 205.21; 2024-05-07: 231.86; 2024-05-08: 258.51; 2024-05-09: 285.16; 2024-05-10: 285.16; 2024-05-11: 311.81; 2024-05-12: 338.46; 2024-05-13: 365.11; 2024-05-14: 383.15; 2024-05-15: 397.5; 2024-05-16: 411.85; 2024-05-17: 411.85; 2024-05-18: 426.2; 2024-05-19: 440.55; 2024-05-20: 454.9; 2024-05-21: 469.25; 2024-05-22: 483.6; 2024-05-23: 497.95; 2024-05-24: 497.95; 2024-05-25: 512.3; 2024-05-26: 526.65; 2024-05-27: 541; 2024-05-28: 555.35; 2024-05-29: 569.7; 2024-05-30: 574.01; 2024-05-31: 574.01; 2024-06-01: 574.01; 2024-06-02: 574.01; 2024-06-03: 574.01; 2024-06-04: 574.01; 2024-06-05: 574.01; 2024-06-06: 574.01; 2024-06-07: 574.01; 2024-06-08: 574.01; 2024-06-09: 574.01; 2024-06-10: 574.01; 2024-06-11: 574.01; 2024-06-12: 574.01; 2024-06-13: 574.01; 2024-06-14: 574.01; 2024-06-15: 574.01; 2024-06-16: 574.01; 2024-06-17: 574.01; 2024-06-18: 574.01; 2024-06-19: 574.01; 2024-06-20: 574.01; 2024-06-21: 574.01; 2024-06-22: 574.01; 2024-06-23: 574.01; 2024-06-24: 574.01; 2024-06-25: 574.01; 2024-06-26: 574.01; 2024-06-27: 574.01; 2024-06-28: 574.01; 2024-06-29: 574.01; 2024-06-30: 574.01; 2024-07-01: 574.01; 2024-07-02: 574.01; 2024-07-03: 574.01; 2024-07-04: 574.01; 2024-07-05: 574.01; 2024-07-06: 574.01; 2024-07-07: 574.01; 2024-07-08: 574.01; 2024-07-09: 574.01; 2024-07-10: 574.01; 2024-07-11: 574.01; 2024-07-12: 574.01; 2024-07-13: 574.01; 2024-07-14: 574.01; 2024-07-15: 574.01; 2024-07-16: 574.01; 2024-07-17: 574.01; 2024-07-18: 574.01; 2024-07-19: 574.01; 2024-07-20: 574.01; 2024-07-21: 574.01; 2024-07-22: 574.01; 2024-07-23: 574.01; 2024-07-24: 574.01; 2024-07-25: 574.01; 2024-07-26: 574.01; 2024-07-27: 574.01; 2024-07-28: 574.01; 2024-07-29: 574.01; 2024-07-30: 574.01; 2024-07-31: 574.01; 2024-08-01: 574.01; 2024-08-02: 574.01; 2024-08-03: 574.01; 2024-08-04: 574.01; 2024-08-05: 574.01; 2024-08-06: 574.01; 2024-08-07: 574.01; 2024-08-08: 574.01; 2024-08-09: 574.01; 2024-08-10: 574.01; 2024-08-11: 574.01; 2024-08-12: 574.01; 2024-08-13: 574.01; 2024-08-14: 574.01; 2024-08-15: 574.01; 2024-08-16: 574.01; 2024-08-17: 574.01; 2024-08-18: 574.01; 2024-08-19: 574.01; 2024-08-20: 574.01; 2024-08-21: 574.01; 2024-08-22: 574.01; 2024-08-23: 574.01; 2024-08-24: 574.01; 2024-08-25: 574.01; 2024-08-26: 574.01; 2024-08-27: 574.01; 2024-08-28: 574.01; 2024-08-29: 574.01; 2024-08-30: 574.01; 2024-08-31: 574.01; 2024-09-01: 574.01; 2024-09-02: 574.01; 2024-09-03: 574.01; 2024-09-04: 574.01; 2024-09-05: 574.01; 2024-09-06: 574.01; 2024-09-07: 574.01; 2024-09-08: 574.01; 2024-09-09: 574.01; 2024-09-10: 574.01; 2024-09-11: 574.01; 2024-09-12: 574.01; 2024-09-13: 574.01; 2024-09-14: 574.01; 2024-09-15: 574.01; 2024-09-16: 574.01; 2024-09-17: 574.01; 2024-09-18: 574.01; 2024-09-19: 574.01; 2024-09-20: 574.01; 2024-09-21: 574.01; 2024-09-22: 574.01; 2024-09-23: 574.01; 2024-09-24: 574.01; 2024-09-25: 574.01; 2024-09-26: 574.01; 2024-09-27: 574.01; 2024-09-28: 574.01; 2024-09-29: 574.01; 2024-09-30: 574.01; 2024-10-01: 574.01; 2024-10-02: 574.01; 2024-10-03: 574.01; 2024-10-04: 574.01; 2024-10-05: 574.01; 2024-10-06: 574.01; 2024-10-07: 574.01; 2024-10-08: 574.01; 2024-10-09: 574.01; 2024-10-10: 574.01; 2024-10-11: 574.01; 2024-10-12: 574.01; 2024-10-13: 574.01; 2024-10-14: 574.01; 2024-10-15: 574.01; 2024-10-16: 574.01; 2024-10-17: 574.01; 2024-10-18: 574.01; 2024-10-19: 574.01; 2024-10-20: 574.01; 2024-10-21: 574.01; 2024-10-22: 574.01; 2024-10-23: 574.01; 2024-10-24: 574.01; 2024-10-25: 574.01; 2024-10-26: 574.01; 2024-10-27: 574.01; 2024-10-28: 574.01; 2024-10-29: 574.01; 2024-10-30: 574.01; 2024-10-31: 574.01; 2024-11-01: 574.01; 2024-11-02: 574.01; 2024-11-03: 574.01; 2024-11-04: 574.01; 2024-11-05: 574.01; 2024-11-06: 574.01; 2024-11-07: 574.01; 2024-11-08: 574.01; 2024-11-09: 574.01; 2024-11-10: 574.01; 2024-11-11: 574.01; 2024-11-12: 574.01; 2024-11-13: 574.01; 2024-11-14: 574.01; 2024-11-15: 574.01; 2024-11-16: 574.01; 2024-11-17: 574.01; 2024-11-18: 574.01; 2024-11-19: 574.01; 2024-11-20: 574.01; 2024-11-21: 574.01; 2024-11-22: 574.01; 2024-11-23: 574.01; 2024-11-24: 574.01; 2024-11-25: 574.01; 2024-11-26: 574.01; 2024-11-27: 574.01; 2024-11-28: 574.01; 2024-11-29: 574.01; 2024-11-30: 574.01; 2024-12-01: 574.01; 2024-12-02: 574.01; 2024-12-03: 574.01; 2024-12-04: 574.01; 2024-12-05: 574.01; 2024-12-06: 574.01; 2024-12-07: 574.01; 2024-12-08: 574.01; 2024-12-09: 574.01; 2024-12-10: 574.01; 2024-12-11: 574.01; 2024-12-12: 574.01; 2024-12-13: 574.01; 2024-12-14: 574.01; 2024-12-15: 574.01; 2024-12-16: 574.01; 2024-12-17: 574.01; 2024-12-18: 574.01; 2024-12-19: 574.01; 2024-12-20: 574.01; 2024-12-21: 574.01; 2024-12-22: 574.01; 2024-12-23: 574.01; 2024-12-24: 574.01; 2024-12-25: 574.01; 2024-12-26: 574.01; 2024-12-27: 574.01; 2024-12-28: 574.01; 2024-12-29: 574.01; 2024-12-30: 574.01; 2024-12-31: 574.01; 2025-01-01: 574.01; 2025-01-02: 574.01; 2025-01-03: 574.01; 2025-01-04: 574.01; 2025-01-05: 574.01; 2025-01-06: 574.01; 2025-01-07: 574.01; 2025-01-08: 574.01; 2025-01-09: 574.01; 2025-01-10: 574.01; 2025-01-11: 574.01; 2025-01-12: 574.01; 2025-01-13: 574.01; 2025-01-14: 574.01; 2025-01-15: 574.01; 2025-01-16: 574.01; 2025-01-17: 574.01; 2025-01-18: 574.01; 2025-01-19: 574.01; 2025-01-20: 574.01; 2025-01-21: 574.01; 2025-01-22: 574.01; 2025-01-23: 574.01; 2025-01-24: 574.01; 2025-01-25: 574.01; 2025-01-26: 574.01; 2025-01-27: 574.01; 2025-01-28: 574.01; 2025-01-29: 574.01; 2025-01-30: 574.01; 2025-01-31: 574.01; 2025-02-01: 574.01; 2025-02-02: 574.01; 2025-02-03: 574.01; 2025-02-04: 574.01; 2025-02-05: 574.01; 2025-02-06: 574.01; 2025-02-07: 574.01; 2025-02-08: 574.01; 2025-02-09: 574.01; 2025-02-10: 574.01; 2025-02-11: 574.01; 2025-02-12: 574.01; 2025-02-13: 574.01; 2025-02-14: 574.01; 2025-02-15: 574.01; 2025-02-16: 574.01; 2025-02-17: 574.01; 2025-02-18: 574.01; 2025-02-19: 574.01; 2025-02-20: 574.01; 2025-02-21: 574.01; 2025-02-22: 574.01; 2025-02-23: 574.01; 2025-02-24: 574.01; 2025-02-25: 574.01; 2025-02-26: 574.01; 2025-02-27: 574.01; 2025-02-28: 574.01; 2025-03-01: 574.01; 2025-03-02: 574.01; 2025-03-03: 574.01; 2025-03-04: 574.01; 2025-03-05: 574.01; 2025-03-06: 574.01; 2025-03-07: 574.01; 2025-03-08: 574.01; 2025-03-09: 574.01; 2025-03-10: 574.01; 2025-03-11: 574.01; 2025-03-12: 574.01; 2025-03-13: 574.01; 2025-03-14: 574.01; 2025-03-15: 574.01; 2025-03-16: 574.01; 2025-03-17: 574.01; 2025-03-18: 574.01; 2025-03-19: 574.01; 2025-03-20: 574.01; 2025-03-21: 574.01; 2025-03-22: 574.01; 2025-03-23: 574.01; 2025-03-24: 574.01; 2025-03-25: 574.01; 2025-03-26: 574.01; 2025-03-27: 574.01; 2025-03-28: 574.01; 2025-03-29: 574.01; 2025-03-30: 574.01; 2025-03-31: 574.01; 2025-04-01: 574.01; 2025-04-02: 574.01; 2025-04-03: 574.01; 2025-04-04: 574.01; 2025-04-05: 574.01; 2025-04-06: 574.01; 2025-04-07: 574.01; 2025-04-08: 574.01; 2025-04-09: 574.01; 2025-04-10: 574.01; 2025-04-11: 574.01; 2025-04-12: 574.01; 2025-04-13: 574.01; 2025-04-14: 574.01; 2025-04-15: 574.01; 2025-04-16: 574.01; 2025-04-17: 574.01; 2025-04-18: 574.01; 2025-04-19: 574.01; 2025-04-20: 574.01; 2025-04-21: 574.01; 2025-04-22: 574.01; 2025-04-23: 574.01; 2025-04-24: 574.01; 2025-04-25: 574.01; 2025-04-26: 574.01; 2025-04-27: 574.01; 2025-04-28: 574.01; 2025-04-29: 574.01; 2025-04-30: 574.01; 2025-05-01: 574.01; 2025-05-02: 574.01; 2025-05-03: 574.01; 2025-05-04: 574.01; 2025-05-05: 574.01; 2025-05-06: 574.01; 2025-05-07: 574.01; 2025-05-08: 574.01; 2025-05-09: 574.01; 2025-05-10: 574.01; 2025-05-11: 574.01; 2025-05-12: 574.01; 2025-05-13: 574.01; 2025-05-14: 574.01; 2025-05-15: 574.01; 2025-05-16: 574.01; 2025-05-17: 574.01; 2025-05-18: 574.01; 2025-05-19: 574.01; 2025-05-20: 574.01; 2025-05-21: 574.01; 2025-05-22: 574.01; 2025-05-23: 574.01; 2025-05-24: 574.01; 2025-05-25: 574.01; 2025-05-26: 574.01; 2025-05-27: 574.01; 2025-05-28: 574.01; 2025-05-29: 574.01; 2025-05-30: 574.01; 2025-05-31: 574.01; 2025-06-01: 574.01; 2025-06-02: 574.01; 2025-06-03: 574.01; 2025-06-04: 574.01; 2025-06-05: 574.01; 2025-06-06: 574.01; 2025-06-07: 574.01; 2025-06-08: 574.01; 2025-06-09: 574.01; 2025-06-10: 574.01; 2025-06-11: 574.01; 2025-06-12: 574.01; 2025-06-13: 574.01; 2025-06-14: 574.01; 2025-06-15: 574.01; 2025-06-16: 574.01; 2025-06-17: 574.01; 2025-06-18: 574.01; 2025-06-19: 574.01; 2025-06-20: 574.01; 2025-06-21: 574.01; 2025-06-22: 574.01; 2025-06-23: 574.01; 2025-06-24: 574.01; 2025-06-25: 574.01; 2025-06-26: 574.01; 2025-06-27: 574.01; 2025-06-28: 574.01; 2025-06-29: 574.01; 2025-06-30: 574.01; 2025-07-01: 574.01; 2025-07-02: 574.01; 2025-07-03: 574.01; 2025-07-04: 574.01; 2025-07-05: 574.01; 2025-07-06: 574.01; 2025-07-07: 574.01; 2025-07-08: 574.01; 2025-07-09: 574.01; 2025-07-10: 574.01; 2025-07-11: 574.01; 2025-07-12: 574.01; 2025-07-13: 574.01; 2025-07-14: 574.01; 2025-07-15: 574.01; 2025-07-16: 574.01; 2025-07-17: 574.01; 2025-07-18: 574.01; 2025-07-19: 574.01; 2025-07-20: 574.01; 2025-07-21: 574.01; 2025-07-22: 574.01; 2025-07-23: 574.01; 2025-07-24: 574.01; 2025-07-25: 574.01; 2025-07-26: 574.01; 2025-07-27: 574.01; 2025-07-28: 574.01; 2025-07-29: 574.01; 2025-07-30: 574.01; 2025-07-31: 574.01; 2025-08-01: 574.01; 2025-08-02: 574.01; 2025-08-03: 574.01; 2025-08-04: 574.01; 2025-08-05: 574.01; 2025-08-06: 574.01; 2025-08-07: 574.01; 2025-08-08: 574.01; 2025-08-09: 574.01; 2025-08-10: 574.01; 2025-08-11: 574.01; 2025-08-12: 574.01; 2025-08-13: 574.01; 2025-08-15: 574.01
105 | Hot Oil Unit Train 2 |  | 2023-11-27 | 2024-07-01 | 18884.74 | 19136.64 | [267 empty] | 83.66 | 223.1 | 362.55 | 501.99 | 501.99 | 641.43 | 780.87 | 920.31 | 1059.75 | 1199.19 | 1338.63 | 1338.63 | 1478.07 | 1617.51 | 1756.95 | 1896.39 | 2035.83 | 2175.27 | 2175.27 | 2314.71 | 2454.15 | 2593.59 | 2733.03 | 2872.47 | 3011.91 | 3011.91 | 3151.36 | 3290.8 | 3430.24 | 3569.68 | 3709.12 | 3848.56 | 3848.56 | 3988 | 4127.44 | 4127.44 | 4266.88 | 4406.32 | 4545.76 | 4545.76 | 4685.2 | 4824.64 | 4964.08 | 5103.52 | 5242.96 | 5382.4 | 5382.4 | 5521.84 | 5661.28 | 5800.72 | 5940.17 | 6079.61 | 6219.05 | 6219.05 | 6358.49 | 6497.93 | 6637.37 | 6776.81 | 6916.25 | 7017.08 | 7017.08 | 7092.16 | 7167.24 | 7242.33 | 7317.41 | 7392.49 | 7467.58 | 7467.58 | 7542.66 | 7617.74 | 7692.83 | 7767.91 | 7842.99 | 7918.08 | 7918.08 | 7993.16 | 8068.24 | 8143.33 | 8218.41 | 8293.49 | 8368.58 | 8368.58 | 8443.66 | 8518.74 | 8593.83 | 8668.91 | 8743.99 | 8819.08 | 8819.08 | 8907.93 | 9010.56 | 9113.19 | 9215.82 | 9318.45 | 9421.07 | 9421.07 | 9523.7 | 9626.33 | 9728.96 | 9831.59 | 9934.22 | 10036.84 | 10036.84 | 10139.47 | 10201.05 | 10262.63 | 10320.39 | 10374.34 | 10428.29 | 10428.29 | 10482.24 | 10536.19 | 10590.14 | 10644.09 | 10698.03 | 10751.98 | 10751.98 | 10805.93 | 10859.88 | 10913.83 | 10967.78 | 11021.73 | 11075.68 | 11075.68 | 11129.63 | 11183.58 | 11237.53 | 11299.95 | 11379.31 | 11458.67 | 11458.67 | 11538.04 | 11617.4 | 11695.28 | 11765.75 | 11765.75 | 11765.75 | 11765.75 | 11883.19 | 12000.63 | 12118.07 | 12235.51 | 12352.95 | 12470.39 | 12470.39 | 12587.83 | 12705.27 | 12822.72 | 12940.16 | 13057.6 | 13175.04 | 13175.04 | 13292.48 | 13409.92 | 13527.36 | 13644.8 | 13644.8 | 13718.88 | 13718.88 | 13782.12 | 13845.36 | 13908.59 | 13971.83 | 14035.07 | 14098.3 | 14098.3 | 14161.54 | 14224.78 | 14288.02 | 14351.25 | 14414.49 | 14477.73 | 14477.73 | 14630.81 | 14806.35 | 14981.89 | 15157.43 | 15332.97 | 15508.51 | 15508.51 | 15684.05 | 15852.83 | 16019.93 | 16187.02 | 16354.11 | 16521.2 | 16521.2 | 16688.29 | 16855.38 | 17022.48 | 17189.57 | 17356.66 | 17508.2 | 17508.2 | 17623.46 | 17738.72 | 17853.98 | 17949.01 | 18038.98 | 18128.95 | 18128.95 | 18218.92 | 18218.92 | 18218.92 | 18218.92 | 18308.9 | 18398.87 | 18398.87 | 18488.84 | 18578.81 | 18668.79 | 18758.76 | 18848.73 | 18938.7 | 18938.7 | 19028.68 | 19118.65 | 19136.64 | 19136.64 | 19136.64 | 19136.64 | 19136.64 | 19136.64 | 19136.64 | 19136.64 | 19136.64 | 19136.64 | 19136.64 | 19136.64 | 19136.64 | 19136.64 | 19136.64 | 19136.64 | 19136.64 | 19136.64 | 19136.64 | 19136.64 | 19136.64 | 19136.64 | 19136.64 | 19136.64 | 19136.64 | 19136.64 | 19136.64 | 19136.64 | 19136.64 | 19136.64 | 19136.64 | 19136.64 | 19136.64 | 19136.64 | 19136.64 | 19136.64 | 19136.64 | 19136.64 | 19136.64 | 19136.64 | 19136.64 | 19136.64 | 19136.64 | 19136.64 | 19136.64 | 19136.64 | 19136.64 | 19136.64 | 19136.64 | 19136.64 | 19136.64 | 19136.64 | 19136.64 | 19136.64 | 19136.64 | 19136.64 | 19136.64 | 19136.64 | 19136.64 | 19136.64 | 19136.64 | 19136.64 | 19136.64 | 19136.64 | 19136.64 | 19136.64 | 19136.64 | 19136.64 | 19136.64 | 19136.64 | 19136.64 | 19136.64 | 19136.64 | 19136.64 | 19136.64 | 19136.64 | 19136.64 | 19136.64 | 19136.64 | 19136.64 | 19136.64 | 19136.64 | 19136.64 | 19136.64 | 19136.64 | 19136.64 | 19136.64 | 19136.64 | 19136.64 | 19136.64 | 19136.64 | 19136.64 | 19136.64 | 19136.64 | 19136.64 | 19136.64 | 19136.64 | 19136.64 | 19136.64 | 19136.64 | 19136.64 | 19136.64 | 19136.64 | 19136.64 | 19136.64 | 19136.64 | 19136.64 | 19136.64 | 19136.64 | 19136.64 | 19136.64 | 19136.64 | 19136.64 | 19136.64 | 19136.64 | 19136.64 | 19136.64 | 19136.64 | 19136.64 | 19136.64 | 19136.64 | 19136.64 | 19136.64 | 19136.64 | 19136.64 | 19136.64 | 19136.64 | 19136.64 | 19136.64 | 19136.64 | 19136.64 | 19136.64 | 19136.64 | 19136.64 | 19136.64 | 19136.64 | 19136.64 | 19136.64 | 19136.64 | 19136.64 | 19136.64 | 19136.64 | 19136.64 | 19136.64 | 19136.64 | 19136.64 | 19136.64 | 19136.64 | 19136.64 | 19136.64 | 19136.64 | 19136.64 | 19136.64 | 19136.64 | 19136.64 | 19136.64 | 19136.64 | 19136.64 | 19136.64 | 19136.64 | 19136.64 | 19136.64 | 19136.64 | 19136.64 | 19136.64 | 19136.64 | 19136.64 | 19136.64 | 19136.64 | 19136.64 | 19136.64 | 19136.64 | 19136.64 | 19136.64 | 19136.64 | 19136.64 | 19136.64 | 19136.64 | 19136.64 | 19136.64 | 19136.64 | 19136.64 | 19136.64 | 19136.64 | 19136.64 | 19136.64 | 19136.64 | 19136.64 | 19136.64 | 19136.64 | 19136.64 | 19136.64 | 19136.64 | 19136.64 | 19136.64 | 19136.64 | 19136.64 | 19136.64 | 19136.64 | 19136.64 | 19136.64 | 19136.64 | 19136.64 | 19136.64 | 19136.64 | 19136.64 | 19136.64 | 19136.64 | 19136.64 | 19136.64 | 19136.64 | 19136.64 | 19136.64 | 19136.64 | 19136.64 | 19136.64 | 19136.64 | 19136.64 | 19136.64 | 19136.64 | 19136.64 | 19136.64 | 19136.64 | 19136.64 | 19136.64 | 19136.64 | 19136.64 | 19136.64 | 19136.64 | 19136.64 | 19136.64 | 19136.64 | 19136.64 | 19136.64 | 19136.64 | 19136.64 | 19136.64 | 19136.64 | 19136.64 | 19136.64 | 19136.64 | 19136.64 | 19136.64 | 19136.64 | 19136.64 | 19136.64 | 19136.64 | 19136.64 | 19136.64 | 19136.64 | 19136.64 | 19136.64 | 19136.64 | 19136.64 | 19136.64 | 19136.64 | 19136.64 | 19136.64 | 19136.64 | 19136.64 | 19136.64 | 19136.64 | 19136.64 | 19136.64 | 19136.64 | 19136.64 | 19136.64 | 19136.64 | 19136.64 | 19136.64 | 19136.64 | 19136.64 | 19136.64 | 19136.64 | 19136.64 | 19136.64 | 19136.64 | 19136.64 | 19136.64 | 19136.64 | 19136.64 | 19136.64 | 19136.64 | 19136.64 | 19136.64 | 19136.64 | 19136.64 | 19136.64 | 19136.64 | 19136.64 | 19136.64 | 19136.64 | 19136.64 | 19136.64 | 19136.64 | 19136.64 | 19136.64 | 19136.64 | 19136.64 | 19136.64 | 19136.64 | 19136.64 | 19136.64 | 19136.64 | 19136.64 | 19136.64 | 19136.64 | 19136.64 | 19136.64 | 19136.64 | 19136.64 | 19136.64 | 19136.64 | 19136.64 | 19136.64 | 19136.64 | 19136.64 | 19136.64 | 19136.64 | 19136.64 | 19136.64 | 19136.64 | 19136.64 | 19136.64 | 19136.64 | 19136.64 | 19136.64 | 19136.64 | 19136.64 | 19136.64 | 19136.64 | 19136.64 | 19136.64 | 19136.64 | 19136.64 | 19136.64 | 19136.64 | 19136.64 | 19136.64 | 19136.64 | 19136.64 | 19136.64 | 19136.64 | 19136.64 | 19136.64 | 19136.64 | 19136.64 | 19136.64 | 19136.64 | 19136.64 | 19136.64 | 19136.64 | 19136.64 | 19136.64 | 19136.64 | 19136.64 | 19136.64 | 19136.64 | 19136.64 | 19136.64 | 19136.64 | 19136.64 | 19136.64 | 19136.64 | 19136.64 | 19136.64 | 19136.64 | 19136.64 | 19136.64 | 19136.64 | 19136.64 | 19136.64 | 19136.64 | 19136.64 | 19136.64 | 19136.64 | 19136.64 | 19136.64 | 19136.64 | 19136.64 | 19136.64 | 19136.64 | 19136.64 | 19136.64 | 19136.64 | 19136.64 | 19136.64 | 19136.64 | 19136.64 | 19136.64 | 19136.64 | 19136.64 | 19136.64 | 19136.64 | 19136.64 | 19136.64 | 19136.64 | 19136.64 | 19136.64 | 19136.64 | 19136.64 | 19136.64 | 19136.64 | 19136.64 | 19136.64 | 19136.64 | 19136.64 | 19136.64 | 19136.64 | 19136.64
106 | CTCV080520 | Foundation For Hot Oil Filter (MB-41-501A/B) | 2023-11-27 | 02-Apr-24 | 10585 | 10726.19 | 284.97 | RCC | [265 empty] | 83.66 | 223.1 | 362.55 | 501.99 | 501.99 | 641.43 | 780.87 | 920.31 | 1059.75 | 1199.19 | 1338.63 | 1338.63 | 1478.07 | 1617.51 | 1756.95 | 1896.39 | 2035.83 | 2175.27 | 2175.27 | 2314.71 | 2454.15 | 2593.59 | 2733.03 | 2872.47 | 3011.91 | 3011.91 | 3151.36 | 3290.8 | 3430.24 | 3569.68 | 3709.12 | 3848.56 | 3848.56 | 3988 | 4127.44 | 4127.44 | 4266.88 | 4406.32 | 4545.76 | 4545.76 | 4685.2 | 4824.64 | 4964.08 | 5103.52 | 5242.96 | 5382.4 | 5382.4 | 5521.84 | 5661.28 | 5800.72 | 5940.17 | 6079.61 | 6219.05 | 6219.05 | 6358.49 | 6497.93 | 6637.37 | 6776.81 | 6916.25 | 7017.08 | 7017.08 | 7092.16 | 7167.24 | 7242.33 | 7317.41 | 7392.49 | 7467.58 | 7467.58 | 7542.66 | 7617.74 | 7692.83 | 7767.91 | 7842.99 | 7918.08 | 7918.08 | 7993.16 | 8068.24 | 8143.33 | 8218.41 | 8293.49 | 8368.58 | 8368.58 | 8443.66 | 8518.74 | 8593.83 | 8668.91 | 8743.99 | 8819.08 | 8819.08 | 8894.16 | 8969.24 | 9044.33 | 9119.41 | 9194.49 | 9269.58 | 9269.58 | 9344.66 | 9419.74 | 9494.83 | 9569.91 | 9644.99 | 9720.08 | 9720.08 | 9795.16 | 9840.21 | 9885.26 | 9930.31 | 9975.36 | 10020.41 | 10020.41 | 10065.46 | 10110.51 | 10155.56 | 10200.61 | 10245.66 | 10290.71 | 10290.71 | 10335.76 | 10380.81 | 10425.86 | 10470.91 | 10515.96 | 10561.01 | 10561.01 | 10606.06 | 10651.11 | 10696.16 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19 | 10726.19
107 | CTCV080540 | Foundation For Hot Oil Storage Tank (RA-41-501) | 24-Feb-24 | 08-Apr-24 | 585.47 | 593.28 | 15.76 | RCC | [354 empty] | 13.77 | 41.32 | 68.86 | 96.41 | 123.95 | 151.5 | 151.5 | 179.04 | 206.59 | 234.13 | 261.68 | 289.22 | 316.77 | 316.77 | 344.31 | 360.84 | 377.37 | 390.08 | 398.98 | 407.88 | 407.88 | 416.78 | 425.68 | 434.58 | 443.48 | 452.38 | 461.27 | 461.27 | 470.17 | 479.07 | 487.97 | 496.87 | 505.77 | 514.67 | 514.67 | 523.57 | 532.47 | 541.37 | 550.27 | 559.17 | 568.07 | 568.07 | 576.96 | 585.86 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28 | 593.28
108 | CTCV080530 | Foundation For Hot Oil Fired Heater (FE-41-501) | 02-Apr-24 | 26-May-24 | 3566 | 3613.57 | 96 | RCC | 2024-04-02: 23.49; 2024-04-03: 93.95; 2024-04-04: 164.42; 2024-04-05: 164.42; 2024-04-06: 234.88; 2024-04-07: 305.35; 2024-04-08: 375.81; 2024-04-09: 446.28; 2024-04-10: 446.28; 2024-04-11: 446.28; 2024-04-12: 446.28; 2024-04-13: 563.72; 2024-04-14: 681.16; 2024-04-15: 798.6; 2024-04-16: 916.04; 2024-04-17: 1033.48; 2024-04-18: 1150.92; 2024-04-19: 1150.92; 2024-04-20: 1268.36; 2024-04-21: 1385.8; 2024-04-22: 1503.24; 2024-04-23: 1620.68; 2024-04-24: 1738.13; 2024-04-25: 1855.57; 2024-04-26: 1855.57; 2024-04-27: 1973.01; 2024-04-28: 2090.45; 2024-04-29: 2207.89; 2024-04-30: 2325.33; 2024-05-01: 2325.33; 2024-05-02: 2399.41; 2024-05-03: 2399.41; 2024-05-04: 2462.65; 2024-05-05: 2525.88; 2024-05-06: 2589.12; 2024-05-07: 2652.36; 2024-05-08: 2715.6; 2024-05-09: 2778.83; 2024-05-10: 2778.83; 2024-05-11: 2842.07; 2024-05-12: 2905.31; 2024-05-13: 2968.54; 2024-05-14: 3031.78; 2024-05-15: 3095.02; 2024-05-16: 3158.26; 2024-05-17: 3158.26; 2024-05-18: 3221.49; 2024-05-19: 3284.73; 2024-05-20: 3347.97; 2024-05-21: 3411.21; 2024-05-22: 3474.44; 2024-05-23: 3537.68; 2024-05-24: 3537.68; 2024-05-25: 3600.92; 2024-05-26: 3613.57; 2024-05-27: 3613.57; 2024-05-28: 3613.57; 2024-05-29: 3613.57; 2024-05-30: 3613.57; 2024-05-31: 3613.57; 2024-06-01: 3613.57; 2024-06-02: 3613.57; 2024-06-03: 3613.57; 2024-06-04: 3613.57; 2024-06-05: 3613.57; 2024-06-06: 3613.57; 2024-06-07: 3613.57; 2024-06-08: 3613.57; 2024-06-09: 3613.57; 2024-06-10: 3613.57; 2024-06-11: 3613.57; 2024-06-12: 3613.57; 2024-06-13: 3613.57; 2024-06-14: 3613.57; 2024-06-15: 3613.57; 2024-06-16: 3613.57; 2024-06-17: 3613.57; 2024-06-18: 3613.57; 2024-06-19: 3613.57; 2024-06-20: 3613.57; 2024-06-21: 3613.57; 2024-06-22: 3613.57; 2024-06-23: 3613.57; 2024-06-24: 3613.57; 2024-06-25: 3613.57; 2024-06-26: 3613.57; 2024-06-27: 3613.57; 2024-06-28: 3613.57; 2024-06-29: 3613.57; 2024-06-30: 3613.57; 2024-07-01: 3613.57; 2024-07-02: 3613.57; 2024-07-03: 3613.57; 2024-07-04: 3613.57; 2024-07-05: 3613.57; 2024-07-06: 3613.57; 2024-07-07: 3613.57; 2024-07-08: 3613.57; 2024-07-09: 3613.57; 2024-07-10: 3613.57; 2024-07-11: 3613.57; 2024-07-12: 3613.57; 2024-07-13: 3613.57; 2024-07-14: 3613.57; 2024-07-15: 3613.57; 2024-07-16: 3613.57; 2024-07-17: 3613.57; 2024-07-18: 3613.57; 2024-07-19: 3613.57; 2024-07-20: 3613.57; 2024-07-21: 3613.57; 2024-07-22: 3613.57; 2024-07-23: 3613.57; 2024-07-24: 3613.57; 2024-07-25: 3613.57; 2024-07-26: 3613.57; 2024-07-27: 3613.57; 2024-07-28: 3613.57; 2024-07-29: 3613.57; 2024-07-30: 3613.57; 2024-07-31: 3613.57; 2024-08-01: 3613.57; 2024-08-02: 3613.57; 2024-08-03: 3613.57; 2024-08-04: 3613.57; 2024-08-05: 3613.57; 2024-08-06: 3613.57; 2024-08-07: 3613.57; 2024-08-08: 3613.57; 2024-08-09: 3613.57; 2024-08-10: 3613.57; 2024-08-11: 3613.57; 2024-08-12: 3613.57; 2024-08-13: 3613.57; 2024-08-14: 3613.57; 2024-08-15: 3613.57; 2024-08-16: 3613.57; 2024-08-17: 3613.57; 2024-08-18: 3613.57; 2024-08-19: 3613.57; 2024-08-20: 3613.57; 2024-08-21: 3613.57; 2024-08-22: 3613.57; 2024-08-23: 3613.57; 2024-08-24: 3613.57; 2024-08-25: 3613.57; 2024-08-26: 3613.57; 2024-08-27: 3613.57; 2024-08-28: 3613.57; 2024-08-29: 3613.57; 2024-08-30: 3613.57; 2024-08-31: 3613.57; 2024-09-01: 3613.57; 2024-09-02: 3613.57; 2024-09-03: 3613.57; 2024-09-04: 3613.57; 2024-09-05: 3613.57; 2024-09-06: 3613.57; 2024-09-07: 3613.57; 2024-09-08: 3613.57; 2024-09-09: 3613.57; 2024-09-10: 3613.57; 2024-09-11: 3613.57; 2024-09-12: 3613.57; 2024-09-13: 3613.57; 2024-09-14: 3613.57; 2024-09-15: 3613.57; 2024-09-16: 3613.57; 2024-09-17: 3613.57; 2024-09-18: 3613.57; 2024-09-19: 3613.57; 2024-09-20: 3613.57; 2024-09-21: 3613.57; 2024-09-22: 3613.57; 2024-09-23: 3613.57; 2024-09-24: 3613.57; 2024-09-25: 3613.57; 2024-09-26: 3613.57; 2024-09-27: 3613.57; 2024-09-28: 3613.57; 2024-09-29: 3613.57; 2024-09-30: 3613.57; 2024-10-01: 3613.57; 2024-10-02: 3613.57; 2024-10-03: 3613.57; 2024-10-04: 3613.57; 2024-10-05: 3613.57; 2024-10-06: 3613.57; 2024-10-07: 3613.57; 2024-10-08: 3613.57; 2024-10-09: 3613.57; 2024-10-10: 3613.57; 2024-10-11: 3613.57; 2024-10-12: 3613.57; 2024-10-13: 3613.57; 2024-10-14: 3613.57; 2024-10-15: 3613.57; 2024-10-16: 3613.57; 2024-10-17: 3613.57; 2024-10-18: 3613.57; 2024-10-19: 3613.57; 2024-10-20: 3613.57; 2024-10-21: 3613.57; 2024-10-22: 3613.57; 2024-10-23: 3613.57; 2024-10-24: 3613.57; 2024-10-25: 3613.57; 2024-10-26: 3613.57; 2024-10-27: 3613.57; 2024-10-28: 3613.57; 2024-10-29: 3613.57; 2024-10-30: 3613.57; 2024-10-31: 3613.57; 2024-11-01: 3613.57; 2024-11-02: 3613.57; 2024-11-03: 3613.57; 2024-11-04: 3613.57; 2024-11-05: 3613.57; 2024-11-06: 3613.57; 2024-11-07: 3613.57; 2024-11-08: 3613.57; 2024-11-09: 3613.57; 2024-11-10: 3613.57; 2024-11-11: 3613.57; 2024-11-12: 3613.57; 2024-11-13: 3613.57; 2024-11-14: 3613.57; 2024-11-15: 3613.57; 2024-11-16: 3613.57; 2024-11-17: 3613.57; 2024-11-18: 3613.57; 2024-11-19: 3613.57; 2024-11-20: 3613.57; 2024-11-21: 3613.57; 2024-11-22: 3613.57; 2024-11-23: 3613.57; 2024-11-24: 3613.57; 2024-11-25: 3613.57; 2024-11-26: 3613.57; 2024-11-27: 3613.57; 2024-11-28: 3613.57; 2024-11-29: 3613.57; 2024-11-30: 3613.57; 2024-12-01: 3613.57; 2024-12-02: 3613.57; 2024-12-03: 3613.57; 2024-12-04: 3613.57; 2024-12-05: 3613.57; 2024-12-06: 3613.57; 2024-12-07: 3613.57; 2024-12-08: 3613.57; 2024-12-09: 3613.57; 2024-12-10: 3613.57; 2024-12-11: 3613.57; 2024-12-12: 3613.57; 2024-12-13: 3613.57; 2024-12-14: 3613.57; 2024-12-15: 3613.57; 2024-12-16: 3613.57; 2024-12-17: 3613.57; 2024-12-18: 3613.57; 2024-12-19: 3613.57; 2024-12-20: 3613.57; 2024-12-21: 3613.57; 2024-12-22: 3613.57; 2024-12-23: 3613.57; 2024-12-24: 3613.57; 2024-12-25: 3613.57; 2024-12-26: 3613.57; 2024-12-27: 3613.57; 2024-12-28: 3613.57; 2024-12-29: 3613.57; 2024-12-30: 3613.57; 2024-12-31: 3613.57; 2025-01-01: 3613.57; 2025-01-02: 3613.57; 2025-01-03: 3613.57; 2025-01-04: 3613.57; 2025-01-05: 3613.57; 2025-01-06: 3613.57; 2025-01-07: 3613.57; 2025-01-08: 3613.57; 2025-01-09: 3613.57; 2025-01-10: 3613.57; 2025-01-11: 3613.57; 2025-01-12: 3613.57; 2025-01-13: 3613.57; 2025-01-14: 3613.57; 2025-01-15: 3613.57; 2025-01-16: 3613.57; 2025-01-17: 3613.57; 2025-01-18: 3613.57; 2025-01-19: 3613.57; 2025-01-20: 3613.57; 2025-01-21: 3613.57; 2025-01-22: 3613.57; 2025-01-23: 3613.57; 2025-01-24: 3613.57; 2025-01-25: 3613.57; 2025-01-26: 3613.57; 2025-01-27: 3613.57; 2025-01-28: 3613.57; 2025-01-29: 3613.57; 2025-01-30: 3613.57; 2025-01-31: 3613.57; 2025-02-01: 3613.57; 2025-02-02: 3613.57; 2025-02-03: 3613.57; 2025-02-04: 3613.57; 2025-02-05: 3613.57; 2025-02-06: 3613.57; 2025-02-07: 3613.57; 2025-02-08: 3613.57; 2025-02-09: 3613.57; 2025-02-10: 3613.57; 2025-02-11: 3613.57; 2025-02-12: 3613.57; 2025-02-13: 3613.57; 2025-02-14: 3613.57; 2025-02-15: 3613.57; 2025-02-16: 3613.57; 2025-02-17: 3613.57; 2025-02-18: 3613.57; 2025-02-19: 3613.57; 2025-02-20: 3613.57; 2025-02-21: 3613.57; 2025-02-22: 3613.57; 2025-02-23: 3613.57; 2025-02-24: 3613.57; 2025-02-25: 3613.57; 2025-02-26: 3613.57; 2025-02-27: 3613.57; 2025-02-28: 3613.57; 2025-03-01: 3613.57; 2025-03-02: 3613.57; 2025-03-03: 3613.57; 2025-03-04: 3613.57; 2025-03-05: 3613.57; 2025-03-06: 3613.57; 2025-03-07: 3613.57; 2025-03-08: 3613.57; 2025-03-09: 3613.57; 2025-03-10: 3613.57; 2025-03-11: 3613.57; 2025-03-12: 3613.57; 2025-03-13: 3613.57; 2025-03-14: 3613.57; 2025-03-15: 3613.57; 2025-03-16: 3613.57; 2025-03-17: 3613.57; 2025-03-18: 3613.57; 2025-03-19: 3613.57; 2025-03-20: 3613.57; 2025-03-21: 3613.57; 2025-03-22: 3613.57; 2025-03-23: 3613.57; 2025-03-24: 3613.57; 2025-03-25: 3613.57; 2025-03-26: 3613.57; 2025-03-27: 3613.57; 2025-03-28: 3613.57; 2025-03-29: 3613.57; 2025-03-30: 3613.57; 2025-03-31: 3613.57; 2025-04-01: 3613.57; 2025-04-02: 3613.57; 2025-04-03: 3613.57; 2025-04-04: 3613.57; 2025-04-05: 3613.57; 2025-04-06: 3613.57; 2025-04-07: 3613.57; 2025-04-08: 3613.57; 2025-04-09: 3613.57; 2025-04-10: 3613.57; 2025-04-11: 3613.57; 2025-04-12: 3613.57; 2025-04-13: 3613.57; 2025-04-14: 3613.57; 2025-04-15: 3613.57; 2025-04-16: 3613.57; 2025-04-17: 3613.57; 2025-04-18: 3613.57; 2025-04-19: 3613.57; 2025-04-20: 3613.57; 2025-04-21: 3613.57; 2025-04-22: 3613.57; 2025-04-23: 3613.57; 2025-04-24: 3613.57; 2025-04-25: 3613.57; 2025-04-26: 3613.57; 2025-04-27: 3613.57; 2025-04-28: 3613.57; 2025-04-29: 3613.57; 2025-04-30: 3613.57; 2025-05-01: 3613.57; 2025-05-02: 3613.57; 2025-05-03: 3613.57; 2025-05-04: 3613.57; 2025-05-05: 3613.57; 2025-05-06: 3613.57; 2025-05-07: 3613.57; 2025-05-08: 3613.57; 2025-05-09: 3613.57; 2025-05-10: 3613.57; 2025-05-11: 3613.57; 2025-05-12: 3613.57; 2025-05-13: 3613.57; 2025-05-14: 3613.57; 2025-05-15: 3613.57; 2025-05-16: 3613.57; 2025-05-17: 3613.57; 2025-05-18: 3613.57; 2025-05-19: 3613.57; 2025-05-20: 3613.57; 2025-05-21: 3613.57; 2025-05-22: 3613.57; 2025-05-23: 3613.57; 2025-05-24: 3613.57; 2025-05-25: 3613.57; 2025-05-26: 3613.57; 2025-05-27: 3613.57; 2025-05-28: 3613.57; 2025-05-29: 3613.57; 2025-05-30: 3613.57; 2025-05-31: 3613.57; 2025-06-01: 3613.57; 2025-06-02: 3613.57; 2025-06-03: 3613.57; 2025-06-04: 3613.57; 2025-06-05: 3613.57; 2025-06-06: 3613.57; 2025-06-07: 3613.57; 2025-06-08: 3613.57; 2025-06-09: 3613.57; 2025-06-10: 3613.57; 2025-06-11: 3613.57; 2025-06-12: 3613.57; 2025-06-13: 3613.57; 2025-06-14: 3613.57; 2025-06-15: 3613.57; 2025-06-16: 3613.57; 2025-06-17: 3613.57; 2025-06-18: 3613.57; 2025-06-19: 3613.57; 2025-06-20: 3613.57; 2025-06-21: 3613.57; 2025-06-22: 3613.57; 2025-06-23: 3613.57; 2025-06-24: 3613.57; 2025-06-25: 3613.57; 2025-06-26: 3613.57; 2025-06-27: 3613.57; 2025-06-28: 3613.57; 2025-06-29: 3613.57; 2025-06-30: 3613.57; 2025-07-01: 3613.57; 2025-07-02: 3613.57; 2025-07-03: 3613.57; 2025-07-04: 3613.57; 2025-07-05: 3613.57; 2025-07-06: 3613.57; 2025-07-07: 3613.57; 2025-07-08: 3613.57; 2025-07-09: 3613.57; 2025-07-10: 3613.57; 2025-07-11: 3613.57; 2025-07-12: 3613.57; 2025-07-13: 3613.57; 2025-07-14: 3613.57; 2025-07-15: 3613.57; 2025-07-16: 3613.57; 2025-07-17: 3613.57; 2025-07-18: 3613.57; 2025-07-19: 3613.57; 2025-07-20: 3613.57; 2025-07-21: 3613.57; 2025-07-22: 3613.57; 2025-07-23: 3613.57; 2025-07-24: 3613.57; 2025-07-25: 3613.57; 2025-07-26: 3613.57; 2025-07-27: 3613.57; 2025-07-28: 3613.57; 2025-07-29: 3613.57; 2025-07-30: 3613.57; 2025-07-31: 3613.57; 2025-08-01: 3613.57; 2025-08-02: 3613.57; 2025-08-03: 3613.57; 2025-08-04: 3613.57; 2025-08-05: 3613.57; 2025-08-06: 3613.57; 2025-08-07: 3613.57; 2025-08-08: 3613.57; 2025-08-09: 3613.57; 2025-08-10: 3613.57; 2025-08-11: 3613.57; 2025-08-12: 3613.57; 2025-08-13: 3613.57; 2025-08-15: 3613.57
109 | CTCV080550 | Foundation For Hot Oil Circulation Pump (PZ-41-501A/B) | 18-May-24 | 2024-07-01 | 2983.75 | 3023.55 | 80.33 | RCC | 2024-05-18: 89.84; 2024-05-19: 202.15; 2024-05-20: 314.45; 2024-05-21: 426.75; 2024-05-22: 539.06; 2024-05-23: 651.36; 2024-05-24: 651.36; 2024-05-25: 763.66; 2024-05-26: 875.97; 2024-05-27: 988.27; 2024-05-28: 1100.57; 2024-05-29: 1212.88; 2024-05-30: 1325.18; 2024-05-31: 1325.18; 2024-06-01: 1437.48; 2024-06-02: 1549.79; 2024-06-03: 1662.09; 2024-06-04: 1774.39; 2024-06-05: 1886.7; 2024-06-06: 1983.45; 2024-06-07: 1983.45; 2024-06-08: 2043.92; 2024-06-09: 2104.39; 2024-06-10: 2164.86; 2024-06-11: 2225.33; 2024-06-12: 2285.8; 2024-06-13: 2346.27; 2024-06-14: 2346.27; 2024-06-15: 2406.75; 2024-06-16: 2406.75; 2024-06-17: 2406.75; 2024-06-18: 2406.75; 2024-06-19: 2467.22; 2024-06-20: 2527.69; 2024-06-21: 2527.69; 2024-06-22: 2588.16; 2024-06-23: 2648.63; 2024-06-24: 2709.1; 2024-06-25: 2769.57; 2024-06-26: 2830.04; 2024-06-27: 2890.51; 2024-06-28: 2890.51; 2024-06-29: 2950.98; 2024-06-30: 3011.46; 2024-07-01: 3023.55; 2024-07-02: 3023.55; 2024-07-03: 3023.55; 2024-07-04: 3023.55; 2024-07-05: 3023.55; 2024-07-06: 3023.55; 2024-07-07: 3023.55; 2024-07-08: 3023.55; 2024-07-09: 3023.55; 2024-07-10: 3023.55; 2024-07-11: 3023.55; 2024-07-12: 3023.55; 2024-07-13: 3023.55; 2024-07-14: 3023.55; 2024-07-15: 3023.55; 2024-07-16: 3023.55; 2024-07-17: 3023.55; 2024-07-18: 3023.55; 2024-07-19: 3023.55; 2024-07-20: 3023.55; 2024-07-21: 3023.55; 2024-07-22: 3023.55; 2024-07-23: 3023.55; 2024-07-24: 3023.55; 2024-07-25: 3023.55; 2024-07-26: 3023.55; 2024-07-27: 3023.55; 2024-07-28: 3023.55; 2024-07-29: 3023.55; 2024-07-30: 3023.55; 2024-07-31: 3023.55; 2024-08-01: 3023.55; 2024-08-02: 3023.55; 2024-08-03: 3023.55; 2024-08-04: 3023.55; 2024-08-05: 3023.55; 2024-08-06: 3023.55; 2024-08-07: 3023.55; 2024-08-08: 3023.55; 2024-08-09: 3023.55; 2024-08-10: 3023.55; 2024-08-11: 3023.55; 2024-08-12: 3023.55; 2024-08-13: 3023.55; 2024-08-14: 3023.55; 2024-08-15: 3023.55; 2024-08-16: 3023.55; 2024-08-17: 3023.55; 2024-08-18: 3023.55; 2024-08-19: 3023.55; 2024-08-20: 3023.55; 2024-08-21: 3023.55; 2024-08-22: 3023.55; 2024-08-23: 3023.55; 2024-08-24: 3023.55; 2024-08-25: 3023.55; 2024-08-26: 3023.55; 2024-08-27: 3023.55; 2024-08-28: 3023.55; 2024-08-29: 3023.55; 2024-08-30: 3023.55; 2024-08-31: 3023.55; 2024-09-01: 3023.55; 2024-09-02: 3023.55; 2024-09-03: 3023.55; 2024-09-04: 3023.55; 2024-09-05: 3023.55; 2024-09-06: 3023.55; 2024-09-07: 3023.55; 2024-09-08: 3023.55; 2024-09-09: 3023.55; 2024-09-10: 3023.55; 2024-09-11: 3023.55; 2024-09-12: 3023.55; 2024-09-13: 3023.55; 2024-09-14: 3023.55; 2024-09-15: 3023.55; 2024-09-16: 3023.55; 2024-09-17: 3023.55; 2024-09-18: 3023.55; 2024-09-19: 3023.55; 2024-09-20: 3023.55; 2024-09-21: 3023.55; 2024-09-22: 3023.55; 2024-09-23: 3023.55; 2024-09-24: 3023.55; 2024-09-25: 3023.55; 2024-09-26: 3023.55; 2024-09-27: 3023.55; 2024-09-28: 3023.55; 2024-09-29: 3023.55; 2024-09-30: 3023.55; 2024-10-01: 3023.55; 2024-10-02: 3023.55; 2024-10-03: 3023.55; 2024-10-04: 3023.55; 2024-10-05: 3023.55; 2024-10-06: 3023.55; 2024-10-07: 3023.55; 2024-10-08: 3023.55; 2024-10-09: 3023.55; 2024-10-10: 3023.55; 2024-10-11: 3023.55; 2024-10-12: 3023.55; 2024-10-13: 3023.55; 2024-10-14: 3023.55; 2024-10-15: 3023.55; 2024-10-16: 3023.55; 2024-10-17: 3023.55; 2024-10-18: 3023.55; 2024-10-19: 3023.55; 2024-10-20: 3023.55; 2024-10-21: 3023.55; 2024-10-22: 3023.55; 2024-10-23: 3023.55; 2024-10-24: 3023.55; 2024-10-25: 3023.55; 2024-10-26: 3023.55; 2024-10-27: 3023.55; 2024-10-28: 3023.55; 2024-10-29: 3023.55; 2024-10-30: 3023.55; 2024-10-31: 3023.55; 2024-11-01: 3023.55; 2024-11-02: 3023.55; 2024-11-03: 3023.55; 2024-11-04: 3023.55; 2024-11-05: 3023.55; 2024-11-06: 3023.55; 2024-11-07: 3023.55; 2024-11-08: 3023.55; 2024-11-09: 3023.55; 2024-11-10: 3023.55; 2024-11-11: 3023.55; 2024-11-12: 3023.55; 2024-11-13: 3023.55; 2024-11-14: 3023.55; 2024-11-15: 3023.55; 2024-11-16: 3023.55; 2024-11-17: 3023.55; 2024-11-18: 3023.55; 2024-11-19: 3023.55; 2024-11-20: 3023.55; 2024-11-21: 3023.55; 2024-11-22: 3023.55; 2024-11-23: 3023.55; 2024-11-24: 3023.55; 2024-11-25: 3023.55; 2024-11-26: 3023.55; 2024-11-27: 3023.55; 2024-11-28: 3023.55; 2024-11-29: 3023.55; 2024-11-30: 3023.55; 2024-12-01: 3023.55; 2024-12-02: 3023.55; 2024-12-03: 3023.55; 2024-12-04: 3023.55; 2024-12-05: 3023.55; 2024-12-06: 3023.55; 2024-12-07: 3023.55; 2024-12-08: 3023.55; 2024-12-09: 3023.55; 2024-12-10: 3023.55; 2024-12-11: 3023.55; 2024-12-12: 3023.55; 2024-12-13: 3023.55; 2024-12-14: 3023.55; 2024-12-15: 3023.55; 2024-12-16: 3023.55; 2024-12-17: 3023.55; 2024-12-18: 3023.55; 2024-12-19: 3023.55; 2024-12-20: 3023.55; 2024-12-21: 3023.55; 2024-12-22: 3023.55; 2024-12-23: 3023.55; 2024-12-24: 3023.55; 2024-12-25: 3023.55; 2024-12-26: 3023.55; 2024-12-27: 3023.55; 2024-12-28: 3023.55; 2024-12-29: 3023.55; 2024-12-30: 3023.55; 2024-12-31: 3023.55; 2025-01-01: 3023.55; 2025-01-02: 3023.55; 2025-01-03: 3023.55; 2025-01-04: 3023.55; 2025-01-05: 3023.55; 2025-01-06: 3023.55; 2025-01-07: 3023.55; 2025-01-08: 3023.55; 2025-01-09: 3023.55; 2025-01-10: 3023.55; 2025-01-11: 3023.55; 2025-01-12: 3023.55; 2025-01-13: 3023.55; 2025-01-14: 3023.55; 2025-01-15: 3023.55; 2025-01-16: 3023.55; 2025-01-17: 3023.55; 2025-01-18: 3023.55; 2025-01-19: 3023.55; 2025-01-20: 3023.55; 2025-01-21: 3023.55; 2025-01-22: 3023.55; 2025-01-23: 3023.55; 2025-01-24: 3023.55; 2025-01-25: 3023.55; 2025-01-26: 3023.55; 2025-01-27: 3023.55; 2025-01-28: 3023.55; 2025-01-29: 3023.55; 2025-01-30: 3023.55; 2025-01-31: 3023.55; 2025-02-01: 3023.55; 2025-02-02: 3023.55; 2025-02-03: 3023.55; 2025-02-04: 3023.55; 2025-02-05: 3023.55; 2025-02-06: 3023.55; 2025-02-07: 3023.55; 2025-02-08: 3023.55; 2025-02-09: 3023.55; 2025-02-10: 3023.55; 2025-02-11: 3023.55; 2025-02-12: 3023.55; 2025-02-13: 3023.55; 2025-02-14: 3023.55; 2025-02-15: 3023.55; 2025-02-16: 3023.55; 2025-02-17: 3023.55; 2025-02-18: 3023.55; 2025-02-19: 3023.55; 2025-02-20: 3023.55; 2025-02-21: 3023.55; 2025-02-22: 3023.55; 2025-02-23: 3023.55; 2025-02-24: 3023.55; 2025-02-25: 3023.55; 2025-02-26: 3023.55; 2025-02-27: 3023.55; 2025-02-28: 3023.55; 2025-03-01: 3023.55; 2025-03-02: 3023.55; 2025-03-03: 3023.55; 2025-03-04: 3023.55; 2025-03-05: 3023.55; 2025-03-06: 3023.55; 2025-03-07: 3023.55; 2025-03-08: 3023.55; 2025-03-09: 3023.55; 2025-03-10: 3023.55; 2025-03-11: 3023.55; 2025-03-12: 3023.55; 2025-03-13: 3023.55; 2025-03-14: 3023.55; 2025-03-15: 3023.55; 2025-03-16: 3023.55; 2025-03-17: 3023.55; 2025-03-18: 3023.55; 2025-03-19: 3023.55; 2025-03-20: 3023.55; 2025-03-21: 3023.55; 2025-03-22: 3023.55; 2025-03-23: 3023.55; 2025-03-24: 3023.55; 2025-03-25: 3023.55; 2025-03-26: 3023.55; 2025-03-27: 3023.55; 2025-03-28: 3023.55; 2025-03-29: 3023.55; 2025-03-30: 3023.55; 2025-03-31: 3023.55; 2025-04-01: 3023.55; 2025-04-02: 3023.55; 2025-04-03: 3023.55; 2025-04-04: 3023.55; 2025-04-05: 3023.55; 2025-04-06: 3023.55; 2025-04-07: 3023.55; 2025-04-08: 3023.55; 2025-04-09: 3023.55; 2025-04-10: 3023.55; 2025-04-11: 3023.55; 2025-04-12: 3023.55; 2025-04-13: 3023.55; 2025-04-14: 3023.55; 2025-04-15: 3023.55; 2025-04-16: 3023.55; 2025-04-17: 3023.55; 2025-04-18: 3023.55; 2025-04-19: 3023.55; 2025-04-20: 3023.55; 2025-04-21: 3023.55; 2025-04-22: 3023.55; 2025-04-23: 3023.55; 2025-04-24: 3023.55; 2025-04-25: 3023.55; 2025-04-26: 3023.55; 2025-04-27: 3023.55; 2025-04-28: 3023.55; 2025-04-29: 3023.55; 2025-04-30: 3023.55; 2025-05-01: 3023.55; 2025-05-02: 3023.55; 2025-05-03: 3023.55; 2025-05-04: 3023.55; 2025-05-05: 3023.55; 2025-05-06: 3023.55; 2025-05-07: 3023.55; 2025-05-08: 3023.55; 2025-05-09: 3023.55; 2025-05-10: 3023.55; 2025-05-11: 3023.55; 2025-05-12: 3023.55; 2025-05-13: 3023.55; 2025-05-14: 3023.55; 2025-05-15: 3023.55; 2025-05-16: 3023.55; 2025-05-17: 3023.55; 2025-05-18: 3023.55; 2025-05-19: 3023.55; 2025-05-20: 3023.55; 2025-05-21: 3023.55; 2025-05-22: 3023.55; 2025-05-23: 3023.55; 2025-05-24: 3023.55; 2025-05-25: 3023.55; 2025-05-26: 3023.55; 2025-05-27: 3023.55; 2025-05-28: 3023.55; 2025-05-29: 3023.55; 2025-05-30: 3023.55; 2025-05-31: 3023.55; 2025-06-01: 3023.55; 2025-06-02: 3023.55; 2025-06-03: 3023.55; 2025-06-04: 3023.55; 2025-06-05: 3023.55; 2025-06-06: 3023.55; 2025-06-07: 3023.55; 2025-06-08: 3023.55; 2025-06-09: 3023.55; 2025-06-10: 3023.55; 2025-06-11: 3023.55; 2025-06-12: 3023.55; 2025-06-13: 3023.55; 2025-06-14: 3023.55; 2025-06-15: 3023.55; 2025-06-16: 3023.55; 2025-06-17: 3023.55; 2025-06-18: 3023.55; 2025-06-19: 3023.55; 2025-06-20: 3023.55; 2025-06-21: 3023.55; 2025-06-22: 3023.55; 2025-06-23: 3023.55; 2025-06-24: 3023.55; 2025-06-25: 3023.55; 2025-06-26: 3023.55; 2025-06-27: 3023.55; 2025-06-28: 3023.55; 2025-06-29: 3023.55; 2025-06-30: 3023.55; 2025-07-01: 3023.55; 2025-07-02: 3023.55; 2025-07-03: 3023.55; 2025-07-04: 3023.55; 2025-07-05: 3023.55; 2025-07-06: 3023.55; 2025-07-07: 3023.55; 2025-07-08: 3023.55; 2025-07-09: 3023.55; 2025-07-10: 3023.55; 2025-07-11: 3023.55; 2025-07-12: 3023.55; 2025-07-13: 3023.55; 2025-07-14: 3023.55; 2025-07-15: 3023.55; 2025-07-16: 3023.55; 2025-07-17: 3023.55; 2025-07-18: 3023.55; 2025-07-19: 3023.55; 2025-07-20: 3023.55; 2025-07-21: 3023.55; 2025-07-22: 3023.55; 2025-07-23: 3023.55; 2025-07-24: 3023.55; 2025-07-25: 3023.55; 2025-07-26: 3023.55; 2025-07-27: 3023.55; 2025-07-28: 3023.55; 2025-07-29: 3023.55; 2025-07-30: 3023.55; 2025-07-31: 3023.55; 2025-08-01: 3023.55; 2025-08-02: 3023.55; 2025-08-03: 3023.55; 2025-08-04: 3023.55; 2025-08-05: 3023.55; 2025-08-06: 3023.55; 2025-08-07: 3023.55; 2025-08-08: 3023.55; 2025-08-09: 3023.55; 2025-08-10: 3023.55; 2025-08-11: 3023.55; 2025-08-12: 3023.55; 2025-08-13: 3023.55; 2025-08-15: 3023.55
110 | CTCV080560 | Foundation For Hot Oil Storage Pump & Drain Drum Pump (PZ-41-502, PZ-41-503) | 26-May-24 | 2024-07-01 | 598.08 | 606.06 | 16.1 | RCC | 2024-05-26: 22.51; 2024-05-27: 50.65; 2024-05-28: 78.79; 2024-05-29: 106.93; 2024-05-30: 135.06; 2024-05-31: 135.06; 2024-06-01: 163.2; 2024-06-02: 191.34; 2024-06-03: 219.48; 2024-06-04: 247.62; 2024-06-05: 275.76; 2024-06-06: 303.89; 2024-06-07: 303.89; 2024-06-08: 332.03; 2024-06-09: 360.17; 2024-06-10: 388.31; 2024-06-11: 406.06; 2024-06-12: 421.21; 2024-06-13: 436.36; 2024-06-14: 436.36; 2024-06-15: 451.51; 2024-06-16: 451.51; 2024-06-17: 451.51; 2024-06-18: 451.51; 2024-06-19: 466.66; 2024-06-20: 481.82; 2024-06-21: 481.82; 2024-06-22: 496.97; 2024-06-23: 512.12; 2024-06-24: 527.27; 2024-06-25: 542.42; 2024-06-26: 557.57; 2024-06-27: 572.72; 2024-06-28: 572.72; 2024-06-29: 587.88; 2024-06-30: 603.03; 2024-07-01: 606.06; 2024-07-02: 606.06; 2024-07-03: 606.06; 2024-07-04: 606.06; 2024-07-05: 606.06; 2024-07-06: 606.06; 2024-07-07: 606.06; 2024-07-08: 606.06; 2024-07-09: 606.06; 2024-07-10: 606.06; 2024-07-11: 606.06; 2024-07-12: 606.06; 2024-07-13: 606.06; 2024-07-14: 606.06; 2024-07-15: 606.06; 2024-07-16: 606.06; 2024-07-17: 606.06; 2024-07-18: 606.06; 2024-07-19: 606.06; 2024-07-20: 606.06; 2024-07-21: 606.06; 2024-07-22: 606.06; 2024-07-23: 606.06; 2024-07-24: 606.06; 2024-07-25: 606.06; 2024-07-26: 606.06; 2024-07-27: 606.06; 2024-07-28: 606.06; 2024-07-29: 606.06; 2024-07-30: 606.06; 2024-07-31: 606.06; 2024-08-01: 606.06; 2024-08-02: 606.06; 2024-08-03: 606.06; 2024-08-04: 606.06; 2024-08-05: 606.06; 2024-08-06: 606.06; 2024-08-07: 606.06; 2024-08-08: 606.06; 2024-08-09: 606.06; 2024-08-10: 606.06; 2024-08-11: 606.06; 2024-08-12: 606.06; 2024-08-13: 606.06; 2024-08-14: 606.06; 2024-08-15: 606.06; 2024-08-16: 606.06; 2024-08-17: 606.06; 2024-08-18: 606.06; 2024-08-19: 606.06; 2024-08-20: 606.06; 2024-08-21: 606.06; 2024-08-22: 606.06; 2024-08-23: 606.06; 2024-08-24: 606.06; 2024-08-25: 606.06; 2024-08-26: 606.06; 2024-08-27: 606.06; 2024-08-28: 606.06; 2024-08-29: 606.06; 2024-08-30: 606.06; 2024-08-31: 606.06; 2024-09-01: 606.06; 2024-09-02: 606.06; 2024-09-03: 606.06; 2024-09-04: 606.06; 2024-09-05: 606.06; 2024-09-06: 606.06; 2024-09-07: 606.06; 2024-09-08: 606.06; 2024-09-09: 606.06; 2024-09-10: 606.06; 2024-09-11: 606.06; 2024-09-12: 606.06; 2024-09-13: 606.06; 2024-09-14: 606.06; 2024-09-15: 606.06; 2024-09-16: 606.06; 2024-09-17: 606.06; 2024-09-18: 606.06; 2024-09-19: 606.06; 2024-09-20: 606.06; 2024-09-21: 606.06; 2024-09-22: 606.06; 2024-09-23: 606.06; 2024-09-24: 606.06; 2024-09-25: 606.06; 2024-09-26: 606.06; 2024-09-27: 606.06; 2024-09-28: 606.06; 2024-09-29: 606.06; 2024-09-30: 606.06; 2024-10-01: 606.06; 2024-10-02: 606.06; 2024-10-03: 606.06; 2024-10-04: 606.06; 2024-10-05: 606.06; 2024-10-06: 606.06; 2024-10-07: 606.06; 2024-10-08: 606.06; 2024-10-09: 606.06; 2024-10-10: 606.06; 2024-10-11: 606.06; 2024-10-12: 606.06; 2024-10-13: 606.06; 2024-10-14: 606.06; 2024-10-15: 606.06; 2024-10-16: 606.06; 2024-10-17: 606.06; 2024-10-18: 606.06; 2024-10-19: 606.06; 2024-10-20: 606.06; 2024-10-21: 606.06; 2024-10-22: 606.06; 2024-10-23: 606.06; 2024-10-24: 606.06; 2024-10-25: 606.06; 2024-10-26: 606.06; 2024-10-27: 606.06; 2024-10-28: 606.06; 2024-10-29: 606.06; 2024-10-30: 606.06; 2024-10-31: 606.06; 2024-11-01: 606.06; 2024-11-02: 606.06; 2024-11-03: 606.06; 2024-11-04: 606.06; 2024-11-05: 606.06; 2024-11-06: 606.06; 2024-11-07: 606.06; 2024-11-08: 606.06; 2024-11-09: 606.06; 2024-11-10: 606.06; 2024-11-11: 606.06; 2024-11-12: 606.06; 2024-11-13: 606.06; 2024-11-14: 606.06; 2024-11-15: 606.06; 2024-11-16: 606.06; 2024-11-17: 606.06; 2024-11-18: 606.06; 2024-11-19: 606.06; 2024-11-20: 606.06; 2024-11-21: 606.06; 2024-11-22: 606.06; 2024-11-23: 606.06; 2024-11-24: 606.06; 2024-11-25: 606.06; 2024-11-26: 606.06; 2024-11-27: 606.06; 2024-11-28: 606.06; 2024-11-29: 606.06; 2024-11-30: 606.06; 2024-12-01: 606.06; 2024-12-02: 606.06; 2024-12-03: 606.06; 2024-12-04: 606.06; 2024-12-05: 606.06; 2024-12-06: 606.06; 2024-12-07: 606.06; 2024-12-08: 606.06; 2024-12-09: 606.06; 2024-12-10: 606.06; 2024-12-11: 606.06; 2024-12-12: 606.06; 2024-12-13: 606.06; 2024-12-14: 606.06; 2024-12-15: 606.06; 2024-12-16: 606.06; 2024-12-17: 606.06; 2024-12-18: 606.06; 2024-12-19: 606.06; 2024-12-20: 606.06; 2024-12-21: 606.06; 2024-12-22: 606.06; 2024-12-23: 606.06; 2024-12-24: 606.06; 2024-12-25: 606.06; 2024-12-26: 606.06; 2024-12-27: 606.06; 2024-12-28: 606.06; 2024-12-29: 606.06; 2024-12-30: 606.06; 2024-12-31: 606.06; 2025-01-01: 606.06; 2025-01-02: 606.06; 2025-01-03: 606.06; 2025-01-04: 606.06; 2025-01-05: 606.06; 2025-01-06: 606.06; 2025-01-07: 606.06; 2025-01-08: 606.06; 2025-01-09: 606.06; 2025-01-10: 606.06; 2025-01-11: 606.06; 2025-01-12: 606.06; 2025-01-13: 606.06; 2025-01-14: 606.06; 2025-01-15: 606.06; 2025-01-16: 606.06; 2025-01-17: 606.06; 2025-01-18: 606.06; 2025-01-19: 606.06; 2025-01-20: 606.06; 2025-01-21: 606.06; 2025-01-22: 606.06; 2025-01-23: 606.06; 2025-01-24: 606.06; 2025-01-25: 606.06; 2025-01-26: 606.06; 2025-01-27: 606.06; 2025-01-28: 606.06; 2025-01-29: 606.06; 2025-01-30: 606.06; 2025-01-31: 606.06; 2025-02-01: 606.06; 2025-02-02: 606.06; 2025-02-03: 606.06; 2025-02-04: 606.06; 2025-02-05: 606.06; 2025-02-06: 606.06; 2025-02-07: 606.06; 2025-02-08: 606.06; 2025-02-09: 606.06; 2025-02-10: 606.06; 2025-02-11: 606.06; 2025-02-12: 606.06; 2025-02-13: 606.06; 2025-02-14: 606.06; 2025-02-15: 606.06; 2025-02-16: 606.06; 2025-02-17: 606.06; 2025-02-18: 606.06; 2025-02-19: 606.06; 2025-02-20: 606.06; 2025-02-21: 606.06; 2025-02-22: 606.06; 2025-02-23: 606.06; 2025-02-24: 606.06; 2025-02-25: 606.06; 2025-02-26: 606.06; 2025-02-27: 606.06; 2025-02-28: 606.06; 2025-03-01: 606.06; 2025-03-02: 606.06; 2025-03-03: 606.06; 2025-03-04: 606.06; 2025-03-05: 606.06; 2025-03-06: 606.06; 2025-03-07: 606.06; 2025-03-08: 606.06; 2025-03-09: 606.06; 2025-03-10: 606.06; 2025-03-11: 606.06; 2025-03-12: 606.06; 2025-03-13: 606.06; 2025-03-14: 606.06; 2025-03-15: 606.06; 2025-03-16: 606.06; 2025-03-17: 606.06; 2025-03-18: 606.06; 2025-03-19: 606.06; 2025-03-20: 606.06; 2025-03-21: 606.06; 2025-03-22: 606.06; 2025-03-23: 606.06; 2025-03-24: 606.06; 2025-03-25: 606.06; 2025-03-26: 606.06; 2025-03-27: 606.06; 2025-03-28: 606.06; 2025-03-29: 606.06; 2025-03-30: 606.06; 2025-03-31: 606.06; 2025-04-01: 606.06; 2025-04-02: 606.06; 2025-04-03: 606.06; 2025-04-04: 606.06; 2025-04-05: 606.06; 2025-04-06: 606.06; 2025-04-07: 606.06; 2025-04-08: 606.06; 2025-04-09: 606.06; 2025-04-10: 606.06; 2025-04-11: 606.06; 2025-04-12: 606.06; 2025-04-13: 606.06; 2025-04-14: 606.06; 2025-04-15: 606.06; 2025-04-16: 606.06; 2025-04-17: 606.06; 2025-04-18: 606.06; 2025-04-19: 606.06; 2025-04-20: 606.06; 2025-04-21: 606.06; 2025-04-22: 606.06; 2025-04-23: 606.06; 2025-04-24: 606.06; 2025-04-25: 606.06; 2025-04-26: 606.06; 2025-04-27: 606.06; 2025-04-28: 606.06; 2025-04-29: 606.06; 2025-04-30: 606.06; 2025-05-01: 606.06; 2025-05-02: 606.06; 2025-05-03: 606.06; 2025-05-04: 606.06; 2025-05-05: 606.06; 2025-05-06: 606.06; 2025-05-07: 606.06; 2025-05-08: 606.06; 2025-05-09: 606.06; 2025-05-10: 606.06; 2025-05-11: 606.06; 2025-05-12: 606.06; 2025-05-13: 606.06; 2025-05-14: 606.06; 2025-05-15: 606.06; 2025-05-16: 606.06; 2025-05-17: 606.06; 2025-05-18: 606.06; 2025-05-19: 606.06; 2025-05-20: 606.06; 2025-05-21: 606.06; 2025-05-22: 606.06; 2025-05-23: 606.06; 2025-05-24: 606.06; 2025-05-25: 606.06; 2025-05-26: 606.06; 2025-05-27: 606.06; 2025-05-28: 606.06; 2025-05-29: 606.06; 2025-05-30: 606.06; 2025-05-31: 606.06; 2025-06-01: 606.06; 2025-06-02: 606.06; 2025-06-03: 606.06; 2025-06-04: 606.06; 2025-06-05: 606.06; 2025-06-06: 606.06; 2025-06-07: 606.06; 2025-06-08: 606.06; 2025-06-09: 606.06; 2025-06-10: 606.06; 2025-06-11: 606.06; 2025-06-12: 606.06; 2025-06-13: 606.06; 2025-06-14: 606.06; 2025-06-15: 606.06; 2025-06-16: 606.06; 2025-06-17: 606.06; 2025-06-18: 606.06; 2025-06-19: 606.06; 2025-06-20: 606.06; 2025-06-21: 606.06; 2025-06-22: 606.06; 2025-06-23: 606.06; 2025-06-24: 606.06; 2025-06-25: 606.06; 2025-06-26: 606.06; 2025-06-27: 606.06; 2025-06-28: 606.06; 2025-06-29: 606.06; 2025-06-30: 606.06; 2025-07-01: 606.06; 2025-07-02: 606.06; 2025-07-03: 606.06; 2025-07-04: 606.06; 2025-07-05: 606.06; 2025-07-06: 606.06; 2025-07-07: 606.06; 2025-07-08: 606.06; 2025-07-09: 606.06; 2025-07-10: 606.06; 2025-07-11: 606.06; 2025-07-12: 606.06; 2025-07-13: 606.06; 2025-07-14: 606.06; 2025-07-15: 606.06; 2025-07-16: 606.06; 2025-07-17: 606.06; 2025-07-18: 606.06; 2025-07-19: 606.06; 2025-07-20: 606.06; 2025-07-21: 606.06; 2025-07-22: 606.06; 2025-07-23: 606.06; 2025-07-24: 606.06; 2025-07-25: 606.06; 2025-07-26: 606.06; 2025-07-27: 606.06; 2025-07-28: 606.06; 2025-07-29: 606.06; 2025-07-30: 606.06; 2025-07-31: 606.06; 2025-08-01: 606.06; 2025-08-02: 606.06; 2025-08-03: 606.06; 2025-08-04: 606.06; 2025-08-05: 606.06; 2025-08-06: 606.06; 2025-08-07: 606.06; 2025-08-08: 606.06; 2025-08-09: 606.06; 2025-08-10: 606.06; 2025-08-11: 606.06; 2025-08-12: 606.06; 2025-08-13: 606.06; 2025-08-15: 606.06
111 | CTCV080570 | Foundations for Hot Oil Drain Drum (VL-41-502) | 26-May-24 | 2024-07-01 | 566.44 | 574 | 15.25 | RCC | 2024-05-26: 21.32; 2024-05-27: 47.97; 2024-05-28: 74.62; 2024-05-29: 101.27; 2024-05-30: 127.92; 2024-05-31: 127.92; 2024-06-01: 154.57; 2024-06-02: 181.22; 2024-06-03: 207.87; 2024-06-04: 234.52; 2024-06-05: 261.17; 2024-06-06: 287.82; 2024-06-07: 287.82; 2024-06-08: 314.47; 2024-06-09: 341.12; 2024-06-10: 367.77; 2024-06-11: 384.58; 2024-06-12: 398.93; 2024-06-13: 413.28; 2024-06-14: 413.28; 2024-06-15: 427.63; 2024-06-16: 427.63; 2024-06-17: 427.63; 2024-06-18: 427.63; 2024-06-19: 441.98; 2024-06-20: 456.33; 2024-06-21: 456.33; 2024-06-22: 470.68; 2024-06-23: 485.03; 2024-06-24: 499.38; 2024-06-25: 513.73; 2024-06-26: 528.08; 2024-06-27: 542.43; 2024-06-28: 542.43; 2024-06-29: 556.78; 2024-06-30: 571.13; 2024-07-01: 574; 2024-07-02: 574; 2024-07-03: 574; 2024-07-04: 574; 2024-07-05: 574; 2024-07-06: 574; 2024-07-07: 574; 2024-07-08: 574; 2024-07-09: 574; 2024-07-10: 574; 2024-07-11: 574; 2024-07-12: 574; 2024-07-13: 574; 2024-07-14: 574; 2024-07-15: 574; 2024-07-16: 574; 2024-07-17: 574; 2024-07-18: 574; 2024-07-19: 574; 2024-07-20: 574; 2024-07-21: 574; 2024-07-22: 574; 2024-07-23: 574; 2024-07-24: 574; 2024-07-25: 574; 2024-07-26: 574; 2024-07-27: 574; 2024-07-28: 574; 2024-07-29: 574; 2024-07-30: 574; 2024-07-31: 574; 2024-08-01: 574; 2024-08-02: 574; 2024-08-03: 574; 2024-08-04: 574; 2024-08-05: 574; 2024-08-06: 574; 2024-08-07: 574; 2024-08-08: 574; 2024-08-09: 574; 2024-08-10: 574; 2024-08-11: 574; 2024-08-12: 574; 2024-08-13: 574; 2024-08-14: 574; 2024-08-15: 574; 2024-08-16: 574; 2024-08-17: 574; 2024-08-18: 574; 2024-08-19: 574; 2024-08-20: 574; 2024-08-21: 574; 2024-08-22: 574; 2024-08-23: 574; 2024-08-24: 574; 2024-08-25: 574; 2024-08-26: 574; 2024-08-27: 574; 2024-08-28: 574; 2024-08-29: 574; 2024-08-30: 574; 2024-08-31: 574; 2024-09-01: 574; 2024-09-02: 574; 2024-09-03: 574; 2024-09-04: 574; 2024-09-05: 574; 2024-09-06: 574; 2024-09-07: 574; 2024-09-08: 574; 2024-09-09: 574; 2024-09-10: 574; 2024-09-11: 574; 2024-09-12: 574; 2024-09-13: 574; 2024-09-14: 574; 2024-09-15: 574; 2024-09-16: 574; 2024-09-17: 574; 2024-09-18: 574; 2024-09-19: 574; 2024-09-20: 574; 2024-09-21: 574; 2024-09-22: 574; 2024-09-23: 574; 2024-09-24: 574; 2024-09-25: 574; 2024-09-26: 574; 2024-09-27: 574; 2024-09-28: 574; 2024-09-29: 574; 2024-09-30: 574; 2024-10-01: 574; 2024-10-02: 574; 2024-10-03: 574; 2024-10-04: 574; 2024-10-05: 574; 2024-10-06: 574; 2024-10-07: 574; 2024-10-08: 574; 2024-10-09: 574; 2024-10-10: 574; 2024-10-11: 574; 2024-10-12: 574; 2024-10-13: 574; 2024-10-14: 574; 2024-10-15: 574; 2024-10-16: 574; 2024-10-17: 574; 2024-10-18: 574; 2024-10-19: 574; 2024-10-20: 574; 2024-10-21: 574; 2024-10-22: 574; 2024-10-23: 574; 2024-10-24: 574; 2024-10-25: 574; 2024-10-26: 574; 2024-10-27: 574; 2024-10-28: 574; 2024-10-29: 574; 2024-10-30: 574; 2024-10-31: 574; 2024-11-01: 574; 2024-11-02: 574; 2024-11-03: 574; 2024-11-04: 574; 2024-11-05: 574; 2024-11-06: 574; 2024-11-07: 574; 2024-11-08: 574; 2024-11-09: 574; 2024-11-10: 574; 2024-11-11: 574; 2024-11-12: 574; 2024-11-13: 574; 2024-11-14: 574; 2024-11-15: 574; 2024-11-16: 574; 2024-11-17: 574; 2024-11-18: 574; 2024-11-19: 574; 2024-11-20: 574; 2024-11-21: 574; 2024-11-22: 574; 2024-11-23: 574; 2024-11-24: 574; 2024-11-25: 574; 2024-11-26: 574; 2024-11-27: 574; 2024-11-28: 574; 2024-11-29: 574; 2024-11-30: 574; 2024-12-01: 574; 2024-12-02: 574; 2024-12-03: 574; 2024-12-04: 574; 2024-12-05: 574; 2024-12-06: 574; 2024-12-07: 574; 2024-12-08: 574; 2024-12-09: 574; 2024-12-10: 574; 2024-12-11: 574; 2024-12-12: 574; 2024-12-13: 574; 2024-12-14: 574; 2024-12-15: 574; 2024-12-16: 574; 2024-12-17: 574; 2024-12-18: 574; 2024-12-19: 574; 2024-12-20: 574; 2024-12-21: 574; 2024-12-22: 574; 2024-12-23: 574; 2024-12-24: 574; 2024-12-25: 574; 2024-12-26: 574; 2024-12-27: 574; 2024-12-28: 574; 2024-12-29: 574; 2024-12-30: 574; 2024-12-31: 574; 2025-01-01: 574; 2025-01-02: 574; 2025-01-03: 574; 2025-01-04: 574; 2025-01-05: 574; 2025-01-06: 574; 2025-01-07: 574; 2025-01-08: 574; 2025-01-09: 574; 2025-01-10: 574; 2025-01-11: 574; 2025-01-12: 574; 2025-01-13: 574; 2025-01-14: 574; 2025-01-15: 574; 2025-01-16: 574; 2025-01-17: 574; 2025-01-18: 574; 2025-01-19: 574; 2025-01-20: 574; 2025-01-21: 574; 2025-01-22: 574; 2025-01-23: 574; 2025-01-24: 574; 2025-01-25: 574; 2025-01-26: 574; 2025-01-27: 574; 2025-01-28: 574; 2025-01-29: 574; 2025-01-30: 574; 2025-01-31: 574; 2025-02-01: 574; 2025-02-02: 574; 2025-02-03: 574; 2025-02-04: 574; 2025-02-05: 574; 2025-02-06: 574; 2025-02-07: 574; 2025-02-08: 574; 2025-02-09: 574; 2025-02-10: 574; 2025-02-11: 574; 2025-02-12: 574; 2025-02-13: 574; 2025-02-14: 574; 2025-02-15: 574; 2025-02-16: 574; 2025-02-17: 574; 2025-02-18: 574; 2025-02-19: 574; 2025-02-20: 574; 2025-02-21: 574; 2025-02-22: 574; 2025-02-23: 574; 2025-02-24: 574; 2025-02-25: 574; 2025-02-26: 574; 2025-02-27: 574; 2025-02-28: 574; 2025-03-01: 574; 2025-03-02: 574; 2025-03-03: 574; 2025-03-04: 574; 2025-03-05: 574; 2025-03-06: 574; 2025-03-07: 574; 2025-03-08: 574; 2025-03-09: 574; 2025-03-10: 574; 2025-03-11: 574; 2025-03-12: 574; 2025-03-13: 574; 2025-03-14: 574; 2025-03-15: 574; 2025-03-16: 574; 2025-03-17: 574; 2025-03-18: 574; 2025-03-19: 574; 2025-03-20: 574; 2025-03-21: 574; 2025-03-22: 574; 2025-03-23: 574; 2025-03-24: 574; 2025-03-25: 574; 2025-03-26: 574; 2025-03-27: 574; 2025-03-28: 574; 2025-03-29: 574; 2025-03-30: 574; 2025-03-31: 574; 2025-04-01: 574; 2025-04-02: 574; 2025-04-03: 574; 2025-04-04: 574; 2025-04-05: 574; 2025-04-06: 574; 2025-04-07: 574; 2025-04-08: 574; 2025-04-09: 574; 2025-04-10: 574; 2025-04-11: 574; 2025-04-12: 574; 2025-04-13: 574; 2025-04-14: 574; 2025-04-15: 574; 2025-04-16: 574; 2025-04-17: 574; 2025-04-18: 574; 2025-04-19: 574; 2025-04-20: 574; 2025-04-21: 574; 2025-04-22: 574; 2025-04-23: 574; 2025-04-24: 574; 2025-04-25: 574; 2025-04-26: 574; 2025-04-27: 574; 2025-04-28: 574; 2025-04-29: 574; 2025-04-30: 574; 2025-05-01: 574; 2025-05-02: 574; 2025-05-03: 574; 2025-05-04: 574; 2025-05-05: 574; 2025-05-06: 574; 2025-05-07: 574; 2025-05-08: 574; 2025-05-09: 574; 2025-05-10: 574; 2025-05-11: 574; 2025-05-12: 574; 2025-05-13: 574; 2025-05-14: 574; 2025-05-15: 574; 2025-05-16: 574; 2025-05-17: 574; 2025-05-18: 574; 2025-05-19: 574; 2025-05-20: 574; 2025-05-21: 574; 2025-05-22: 574; 2025-05-23: 574; 2025-05-24: 574; 2025-05-25: 574; 2025-05-26: 574; 2025-05-27: 574; 2025-05-28: 574; 2025-05-29: 574; 2025-05-30: 574; 2025-05-31: 574; 2025-06-01: 574; 2025-06-02: 574; 2025-06-03: 574; 2025-06-04: 574; 2025-06-05: 574; 2025-06-06: 574; 2025-06-07: 574; 2025-06-08: 574; 2025-06-09: 574; 2025-06-10: 574; 2025-06-11: 574; 2025-06-12: 574; 2025-06-13: 574; 2025-06-14: 574; 2025-06-15: 574; 2025-06-16: 574; 2025-06-17: 574; 2025-06-18: 574; 2025-06-19: 574; 2025-06-20: 574; 2025-06-21: 574; 2025-06-22: 574; 2025-06-23: 574; 2025-06-24: 574; 2025-06-25: 574; 2025-06-26: 574; 2025-06-27: 574; 2025-06-28: 574; 2025-06-29: 574; 2025-06-30: 574; 2025-07-01: 574; 2025-07-02: 574; 2025-07-03: 574; 2025-07-04: 574; 2025-07-05: 574; 2025-07-06: 574; 2025-07-07: 574; 2025-07-08: 574; 2025-07-09: 574; 2025-07-10: 574; 2025-07-11: 574; 2025-07-12: 574; 2025-07-13: 574; 2025-07-14: 574; 2025-07-15: 574; 2025-07-16: 574; 2025-07-17: 574; 2025-07-18: 574; 2025-07-19: 574; 2025-07-20: 574; 2025-07-21: 574; 2025-07-22: 574; 2025-07-23: 574; 2025-07-24: 574; 2025-07-25: 574; 2025-07-26: 574; 2025-07-27: 574; 2025-07-28: 574; 2025-07-29: 574; 2025-07-30: 574; 2025-07-31: 574; 2025-08-01: 574; 2025-08-02: 574; 2025-08-03: 574; 2025-08-04: 574; 2025-08-05: 574; 2025-08-06: 574; 2025-08-07: 574; 2025-08-08: 574; 2025-08-09: 574; 2025-08-10: 574; 2025-08-11: 574; 2025-08-12: 574; 2025-08-13: 574; 2025-08-15: 574
112 | CO2 REMOVAL |  | 2024-01-20 | 2024-07-24 | 71520.42 | 72474.43 | [321 empty] | 209.57 | 558.85 | 908.13 | 1257.41 | 1606.69 | 1955.97 | 1955.97 | 2305.25 | 2654.53 | 3003.81 | 3353.09 | 3702.36 | 4051.64 | 4051.64 | 4400.92 | 4750.2 | 5099.48 | 5448.76 | 5798.04 | 6142.08 | 6142.08 | 6438.98 | 6735.88 | 7032.79 | 7474.95 | 7953.43 | 8431.92 | 8431.92 | 8910.4 | 9388.88 | 9867.36 | 10345.85 | 10824.33 | 11302.81 | 11302.81 | 11781.29 | 12293.13 | 12813.31 | 13333.48 | 13853.66 | 14511.63 | 14511.63 | 15266.55 | 16021.47 | 16772.76 | 17515.58 | 18258.41 | 19074.02 | 19074.02 | 19907.84 | 20408.13 | 20908.42 | 21408.71 | 21905.15 | 22440.53 | 22440.53 | 22975.92 | 23511.3 | 24046.68 | 24582.06 | 25117.45 | 25644.2 | 25644.2 | 26164.39 | 26684.57 | 27220.25 | 27786.91 | 28353.57 | 28904.52 | 28904.52 | 29439.75 | 29974.98 | 30510.21 | 31048.3 | 31600.31 | 32143.86 | 32143.86 | 32687.41 | 33230.96 | 33774.51 | 34318.06 | 34318.06 | 34318.06 | 34318.06 | 35197.93 | 36076.9 | 37036.31 | 37995.72 | 38920.93 | 39817.22 | 39817.22 | 40774 | 41748.98 | 42723.96 | 43687.21 | 44607.33 | 45380.26 | 45380.26 | 46159.11 | 46937.97 | 47712.63 | 48486.24 | 48486.24 | 49321.81 | 49321.81 | 50124.51 | 50927.21 | 51720.33 | 52478.55 | 53190.55 | 53971.79 | 53971.79 | 54753.03 | 55516.3 | 56275.09 | 57081.9 | 57814.78 | 58531.37 | 58531.37 | 59209.93 | 59878.65 | 60494.2 | 61040.64 | 61580.04 | 62090.22 | 62090.22 | 62597.19 | 63110.23 | 63608.33 | 64106.44 | 64597.88 | 65060.15 | 65060.15 | 65483.73 | 65897.64 | 66305.28 | 66686.85 | 67065.55 | 67452.9 | 67452.9 | 67842.41 | 68231.92 | 68621.44 | 68976.59 | 69257.45 | 69520.15 | 69520.15 | 69780.28 | 69780.28 | 69780.28 | 69780.28 | 70034.36 | 70288.45 | 70288.45 | 70497.39 | 70679.47 | 70861.55 | 71043.64 | 71217.36 | 71369.52 | 71369.52 | 71516.82 | 71656.96 | 71772.44 | 71885.94 | 71948.74 | 71998.85 | 71998.85 | 72048.97 | 72048.97 | 72099.08 | 72149.19 | 72191.26 | 72231.32 | 72231.32 | 72271.38 | 72301.68 | 72329.54 | 72329.54 | 72329.54 | 72357.4 | 72357.4 | 72385.26 | 72413.13 | 72440.99 | 72468.85 | 72474.43 | 72474.43 | 72474.43 | 72474.43 | 72474.43 | 72474.43 | 72474.43 | 72474.43 | 72474.43 | 72474.43 | 72474.43 | 72474.43 | 72474.43 | 72474.43 | 72474.43 | 72474.43 | 72474.43 | 72474.43 | 72474.43 | 72474.43 | 72474.43 | 72474.43 | 72474.43 | 72474.43 | 72474.43 | 72474.43 | 72474.43 | 72474.43 | 72474.43 | 72474.43 | 72474.43 | 72474.43 | 72474.43 | 72474.43 | 72474.43 | 72474.43 | 72474.43 | 72474.43 | 72474.43 | 72474.43 | 72474.43 | 72474.43 | 72474.43 | 72474.43 | 72474.43 | 72474.43 | 72474.43 | 72474.43 | 72474.43 | 72474.43 | 72474.43 | 72474.43 | 72474.43 | 72474.43 | 72474.43 | 72474.43 | 72474.43 | 72474.43 | 72474.43 | 72474.43 | 72474.43 | 72474.43 | 72474.43 | 72474.43 | 72474.43 | 72474.43 | 72474.43 | 72474.43 | 72474.43 | 72474.43 | 72474.43 | 72474.43 | 72474.43 | 72474.43 | 72474.43 | 72474.43 | 72474.43 | 72474.43 | 72474.43 | 72474.43 | 72474.43 | 72474.43 | 72474.43 | 72474.43 | 72474.43 | 72474.43 | 72474.43 | 72474.43 | 72474.43 | 72474.43 | 72474.43 | 72474.43 | 72474.43 | 72474.43 | 72474.43 | 72474.43 | 72474.43 | 72474.43 | 72474.43 | 72474.43 | 72474.43 | 72474.43 | 72474.43 | 72474.43 | 72474.43 | 72474.43 | 72474.43 | 72474.43 | 72474.43 | 72474.43 | 72474.43 | 72474.43 | 72474.43 | 72474.43 | 72474.43 | 72474.43 | 72474.43 | 72474.43 | 72474.43 | 72474.43 | 72474.43 | 72474.43 | 72474.43 | 72474.43 | 72474.43 | 72474.43 | 72474.43 | 72474.43 | 72474.43 | 72474.43 | 72474.43 | 72474.43 | 72474.43 | 72474.43 | 72474.43 | 72474.43 | 72474.43 | 72474.43 | 72474.43 | 72474.43 | 72474.43 | 72474.43 | 72474.43 | 72474.43 | 72474.43 | 72474.43 | 72474.43 | 72474.43 | 72474.43 | 72474.43 | 72474.43 | 72474.43 | 72474.43 | 72474.43 | 72474.43 | 72474.43 | 72474.43 | 72474.43 | 72474.43 | 72474.43 | 72474.43 | 72474.43 | 72474.43 | 72474.43 | 72474.43 | 72474.43 | 72474.43 | 72474.43 | 72474.43 | 72474.43 | 72474.43 | 72474.43 | 72474.43 | 72474.43 | 72474.43 | 72474.43 | 72474.43 | 72474.43 | 72474.43 | 72474.43 | 72474.43 | 72474.43 | 72474.43 | 72474.43 | 72474.43 | 72474.43 | 72474.43 | 72474.43 | 72474.43 | 72474.43 | 72474.43 | 72474.43 | 72474.43 | 72474.43 | 72474.43 | 72474.43 | 72474.43 | 72474.43 | 72474.43 | 72474.43 | 72474.43 | 72474.43 | 72474.43 | 72474.43 | 72474.43 | 72474.43 | 72474.43 | 72474.43 | 72474.43 | 72474.43 | 72474.43 | 72474.43 | 72474.43 | 72474.43 | 72474.43 | 72474.43 | 72474.43 | 72474.43 | 72474.43 | 72474.43 | 72474.43 | 72474.43 | 72474.43 | 72474.43 | 72474.43 | 72474.43 | 72474.43 | 72474.43 | 72474.43 | 72474.43 | 72474.43 | 72474.43 | 72474.43 | 72474.43 | 72474.43 | 72474.43 | 72474.43 | 72474.43 | 72474.43 | 72474.43 | 72474.43 | 72474.43 | 72474.43 | 72474.43 | 72474.43 | 72474.43 | 72474.43 | 72474.43 | 72474.43 | 72474.43 | 72474.43 | 72474.43 | 72474.43 | 72474.43 | 72474.43 | 72474.43 | 72474.43 | 72474.43 | 72474.43 | 72474.43 | 72474.43 | 72474.43 | 72474.43 | 72474.43 | 72474.43 | 72474.43 | 72474.43 | 72474.43 | 72474.43 | 72474.43 | 72474.43 | 72474.43 | 72474.43 | 72474.43 | 72474.43 | 72474.43 | 72474.43 | 72474.43 | 72474.43 | 72474.43 | 72474.43 | 72474.43 | 72474.43 | 72474.43 | 72474.43 | 72474.43 | 72474.43 | 72474.43 | 72474.43 | 72474.43 | 72474.43 | 72474.43 | 72474.43 | 72474.43 | 72474.43 | 72474.43 | 72474.43 | 72474.43 | 72474.43 | 72474.43 | 72474.43 | 72474.43 | 72474.43 | 72474.43 | 72474.43 | 72474.43 | 72474.43 | 72474.43 | 72474.43 | 72474.43 | 72474.43 | 72474.43 | 72474.43 | 72474.43 | 72474.43 | 72474.43 | 72474.43 | 72474.43 | 72474.43 | 72474.43 | 72474.43 | 72474.43 | 72474.43 | 72474.43 | 72474.43 | 72474.43 | 72474.43 | 72474.43 | 72474.43 | 72474.43 | 72474.43 | 72474.43 | 72474.43 | 72474.43 | 72474.43 | 72474.43 | 72474.43 | 72474.43 | 72474.43 | 72474.43 | 72474.43 | 72474.43 | 72474.43 | 72474.43 | 72474.43 | 72474.43 | 72474.43 | 72474.43 | 72474.43 | 72474.43 | 72474.43 | 72474.43 | 72474.43 | 72474.43 | 72474.43 | 72474.43 | 72474.43 | 72474.43 | 72474.43 | 72474.43 | 72474.43 | 72474.43 | 72474.43 | 72474.43 | 72474.43 | 72474.43 | 72474.43 | 72474.43 | 72474.43 | 72474.43 | 72474.43 | 72474.43 | 72474.43 | 72474.43 | 72474.43 | 72474.43 | 72474.43 | 72474.43 | 72474.43 | 72474.43 | 72474.43 | 72474.43 | 72474.43 | 72474.43 | 72474.43 | 72474.43 | 72474.43
113 | AGRU Unit 1 |  | 2024-01-20 | 2024-06-22 | 36133.52 | 36615.5 | [321 empty] | 209.57 | 558.85 | 908.13 | 1257.41 | 1606.69 | 1955.97 | 1955.97 | 2305.25 | 2654.53 | 3003.81 | 3353.09 | 3702.36 | 4051.64 | 4051.64 | 4400.92 | 4750.2 | 5099.48 | 5448.76 | 5798.04 | 6142.08 | 6142.08 | 6438.98 | 6735.88 | 7032.79 | 7474.95 | 7953.43 | 8431.92 | 8431.92 | 8910.4 | 9388.88 | 9867.36 | 10345.85 | 10824.33 | 11302.81 | 11302.81 | 11781.29 | 12293.13 | 12813.31 | 13333.48 | 13853.66 | 14292.27 | 14292.27 | 14681.59 | 15070.9 | 15456.59 | 15833.81 | 16211.04 | 16661.05 | 16661.05 | 17129.27 | 17410.2 | 17691.13 | 17972.05 | 18249.13 | 18485.92 | 18485.92 | 18722.7 | 18959.49 | 19196.27 | 19433.05 | 19669.84 | 19899.5 | 19899.5 | 20125.61 | 20351.71 | 20593.31 | 20865.89 | 21138.47 | 21411.05 | 21411.05 | 21683.63 | 21956.22 | 22228.8 | 22495.89 | 22760.24 | 23016.12 | 23016.12 | 23272 | 23527.88 | 23783.77 | 24039.65 | 24039.65 | 24039.65 | 24039.65 | 24443.67 | 24847.69 | 25332.14 | 25816.6 | 26273.89 | 26704.01 | 26704.01 | 27121.83 | 27539.66 | 27957.48 | 28363.58 | 28741.94 | 29069.44 | 29069.44 | 29425.99 | 29782.53 | 30139.08 | 30495.62 | 30495.62 | 30852.17 | 30852.17 | 31160.34 | 31468.52 | 31767.11 | 32041.78 | 32316.45 | 32671.22 | 32671.22 | 33025.99 | 33380.75 | 33735.52 | 34071.01 | 34315.75 | 34560.5 | 34560.5 | 34805.24 | 35049.99 | 35244.03 | 35368.95 | 35493.88 | 35618.8 | 35618.8 | 35743.73 | 35845.03 | 35923.99 | 36002.95 | 36075.24 | 36118.36 | 36118.36 | 36161.49 | 36204.62 | 36247.75 | 36290.87 | 36334 | 36377.13 | 36377.13 | 36420.26 | 36463.39 | 36506.51 | 36522.08 | 36537.65 | 36553.22 | 36553.22 | 36568.79 | 36568.79 | 36568.79 | 36568.79 | 36584.36 | 36599.93 | 36599.93 | 36615.5 | 36615.5 | 36615.5 | 36615.5 | 36615.5 | 36615.5 | 36615.5 | 36615.5 | 36615.5 | 36615.5 | 36615.5 | 36615.5 | 36615.5 | 36615.5 | 36615.5 | 36615.5 | 36615.5 | 36615.5 | 36615.5 | 36615.5 | 36615.5 | 36615.5 | 36615.5 | 36615.5 | 36615.5 | 36615.5 | 36615.5 | 36615.5 | 36615.5 | 36615.5 | 36615.5 | 36615.5 | 36615.5 | 36615.5 | 36615.5 | 36615.5 | 36615.5 | 36615.5 | 36615.5 | 36615.5 | 36615.5 | 36615.5 | 36615.5 | 36615.5 | 36615.5 | 36615.5 | 36615.5 | 36615.5 | 36615.5 | 36615.5 | 36615.5 | 36615.5 | 36615.5 | 36615.5 | 36615.5 | 36615.5 | 36615.5 | 36615.5 | 36615.5 | 36615.5 | 36615.5 | 36615.5 | 36615.5 | 36615.5 | 36615.5 | 36615.5 | 36615.5 | 36615.5 | 36615.5 | 36615.5 | 36615.5 | 36615.5 | 36615.5 | 36615.5 | 36615.5 | 36615.5 | 36615.5 | 36615.5 | 36615.5 | 36615.5 | 36615.5 | 36615.5 | 36615.5 | 36615.5 | 36615.5 | 36615.5 | 36615.5 | 36615.5 | 36615.5 | 36615.5 | 36615.5 | 36615.5 | 36615.5 | 36615.5 | 36615.5 | 36615.5 | 36615.5 | 36615.5 | 36615.5 | 36615.5 | 36615.5 | 36615.5 | 36615.5 | 36615.5 | 36615.5 | 36615.5 | 36615.5 | 36615.5 | 36615.5 | 36615.5 | 36615.5 | 36615.5 | 36615.5 | 36615.5 | 36615.5 | 36615.5 | 36615.5 | 36615.5 | 36615.5 | 36615.5 | 36615.5 | 36615.5 | 36615.5 | 36615.5 | 36615.5 | 36615.5 | 36615.5 | 36615.5 | 36615.5 | 36615.5 | 36615.5 | 36615.5 | 36615.5 | 36615.5 | 36615.5 | 36615.5 | 36615.5 | 36615.5 | 36615.5 | 36615.5 | 36615.5 | 36615.5 | 36615.5 | 36615.5 | 36615.5 | 36615.5 | 36615.5 | 36615.5 | 36615.5 | 36615.5 | 36615.5 | 36615.5 | 36615.5 | 36615.5 | 36615.5 | 36615.5 | 36615.5 | 36615.5 | 36615.5 | 36615.5 | 36615.5 | 36615.5 | 36615.5 | 36615.5 | 36615.5 | 36615.5 | 36615.5 | 36615.5 | 36615.5 | 36615.5 | 36615.5 | 36615.5 | 36615.5 | 36615.5 | 36615.5 | 36615.5 | 36615.5 | 36615.5 | 36615.5 | 36615.5 | 36615.5 | 36615.5 | 36615.5 | 36615.5 | 36615.5 | 36615.5 | 36615.5 | 36615.5 | 36615.5 | 36615.5 | 36615.5 | 36615.5 | 36615.5 | 36615.5 | 36615.5 | 36615.5 | 36615.5 | 36615.5 | 36615.5 | 36615.5 | 36615.5 | 36615.5 | 36615.5 | 36615.5 | 36615.5 | 36615.5 | 36615.5 | 36615.5 | 36615.5 | 36615.5 | 36615.5 | 36615.5 | 36615.5 | 36615.5 | 36615.5 | 36615.5 | 36615.5 | 36615.5 | 36615.5 | 36615.5 | 36615.5 | 36615.5 | 36615.5 | 36615.5 | 36615.5 | 36615.5 | 36615.5 | 36615.5 | 36615.5 | 36615.5 | 36615.5 | 36615.5 | 36615.5 | 36615.5 | 36615.5 | 36615.5 | 36615.5 | 36615.5 | 36615.5 | 36615.5 | 36615.5 | 36615.5 | 36615.5 | 36615.5 | 36615.5 | 36615.5 | 36615.5 | 36615.5 | 36615.5 | 36615.5 | 36615.5 | 36615.5 | 36615.5 | 36615.5 | 36615.5 | 36615.5 | 36615.5 | 36615.5 | 36615.5 | 36615.5 | 36615.5 | 36615.5 | 36615.5 | 36615.5 | 36615.5 | 36615.5 | 36615.5 | 36615.5 | 36615.5 | 36615.5 | 36615.5 | 36615.5 | 36615.5 | 36615.5 | 36615.5 | 36615.5 | 36615.5 | 36615.5 | 36615.5 | 36615.5 | 36615.5 | 36615.5 | 36615.5 | 36615.5 | 36615.5 | 36615.5 | 36615.5 | 36615.5 | 36615.5 | 36615.5 | 36615.5 | 36615.5 | 36615.5 | 36615.5 | 36615.5 | 36615.5 | 36615.5 | 36615.5 | 36615.5 | 36615.5 | 36615.5 | 36615.5 | 36615.5 | 36615.5 | 36615.5 | 36615.5 | 36615.5 | 36615.5 | 36615.5 | 36615.5 | 36615.5 | 36615.5 | 36615.5 | 36615.5 | 36615.5 | 36615.5 | 36615.5 | 36615.5 | 36615.5 | 36615.5 | 36615.5 | 36615.5 | 36615.5 | 36615.5 | 36615.5 | 36615.5 | 36615.5 | 36615.5 | 36615.5 | 36615.5 | 36615.5 | 36615.5 | 36615.5 | 36615.5 | 36615.5 | 36615.5 | 36615.5 | 36615.5 | 36615.5 | 36615.5 | 36615.5 | 36615.5 | 36615.5 | 36615.5 | 36615.5 | 36615.5 | 36615.5 | 36615.5 | 36615.5 | 36615.5 | 36615.5 | 36615.5 | 36615.5 | 36615.5 | 36615.5 | 36615.5 | 36615.5 | 36615.5 | 36615.5 | 36615.5 | 36615.5 | 36615.5 | 36615.5 | 36615.5 | 36615.5 | 36615.5 | 36615.5 | 36615.5 | 36615.5 | 36615.5 | 36615.5 | 36615.5 | 36615.5 | 36615.5 | 36615.5 | 36615.5 | 36615.5 | 36615.5 | 36615.5 | 36615.5 | 36615.5 | 36615.5 | 36615.5 | 36615.5 | 36615.5 | 36615.5 | 36615.5 | 36615.5 | 36615.5 | 36615.5 | 36615.5 | 36615.5 | 36615.5 | 36615.5 | 36615.5 | 36615.5 | 36615.5 | 36615.5 | 36615.5 | 36615.5 | 36615.5 | 36615.5 | 36615.5 | 36615.5 | 36615.5 | 36615.5 | 36615.5 | 36615.5 | 36615.5 | 36615.5 | 36615.5 | 36615.5 | 36615.5 | 36615.5 | 36615.5 | 36615.5 | 36615.5 | 36615.5 | 36615.5
114 | CTCV080580 | Foundations for CO2 Absorber (CA-28-401) | 2024-01-20 | 29-Feb-24 | 3015.25 | 3055.47 | 81.18 | RCC | [319 empty] | 68.09 | 181.58 | 295.07 | 408.56 | 522.05 | 635.54 | 635.54 | 749.03 | 862.52 | 976 | 1089.49 | 1202.98 | 1316.47 | 1316.47 | 1429.96 | 1543.45 | 1656.94 | 1770.43 | 1883.92 | 1992.17 | 1992.17 | 2053.28 | 2114.39 | 2175.49 | 2236.6 | 2297.71 | 2358.82 | 2358.82 | 2419.93 | 2481.04 | 2542.15 | 2603.26 | 2664.37 | 2725.48 | 2725.48 | 2786.59 | 2847.7 | 2908.81 | 2969.92 | 3031.03 | 3055.47 | 3055.47 | 3055.47 | 3055.47 | 3055.47 | 3055.47 | 3055.47 | 3055.47 | 3055.47 | 3055.47 | 3055.47 | 3055.47 | 3055.47 | 3055.47 | 3055.47 | 3055.47 | 3055.47 | 3055.47 | 3055.47 | 3055.47 | 3055.47 | 3055.47 | 3055.47 | 3055.47 | 3055.47 | 3055.47 | 3055.47 | 3055.47 | 3055.47 | 3055.47 | 3055.47 | 3055.47 | 3055.47 | 3055.47 | 3055.47 | 3055.47 | 3055.47 | 3055.47 | 3055.47 | 3055.47 | 3055.47 | 3055.47 | 3055.47 | 3055.47 | 3055.47 | 3055.47 | 3055.47 | 3055.47 | 3055.47 | 3055.47 | 3055.47 | 3055.47 | 3055.47 | 3055.47 | 3055.47 | 3055.47 | 3055.47 | 3055.47 | 3055.47 | 3055.47 | 3055.47 | 3055.47 | 3055.47 | 3055.47 | 3055.47 | 3055.47 | 3055.47 | 3055.47 | 3055.47 | 3055.47 | 3055.47 | 3055.47 | 3055.47 | 3055.47 | 3055.47 | 3055.47 | 3055.47 | 3055.47 | 3055.47 | 3055.47 | 3055.47 | 3055.47 | 3055.47 | 3055.47 | 3055.47 | 3055.47 | 3055.47 | 3055.47 | 3055.47 | 3055.47 | 3055.47 | 3055.47 | 3055.47 | 3055.47 | 3055.47 | 3055.47 | 3055.47 | 3055.47 | 3055.47 | 3055.47 | 3055.47 | 3055.47 | 3055.47 | 3055.47 | 3055.47 | 3055.47 | 3055.47 | 3055.47 | 3055.47 | 3055.47 | 3055.47 | 3055.47 | 3055.47 | 3055.47 | 3055.47 | 3055.47 | 3055.47 | 3055.47 | 3055.47 | 3055.47 | 3055.47 | 3055.47 | 3055.47 | 3055.47 | 3055.47 | 3055.47 | 3055.47 | 3055.47 | 3055.47 | 3055.47 | 3055.47 | 3055.47 | 3055.47 | 3055.47 | 3055.47 | 3055.47 | 3055.47 | 3055.47 | 3055.47 | 3055.47 | 3055.47 | 3055.47 | 3055.47 | 3055.47 | 3055.47 | 3055.47 | 3055.47 | 3055.47 | 3055.47 | 3055.47 | 3055.47 | 3055.47 | 3055.47 | 3055.47 | 3055.47 | 3055.47 | 3055.47 | 3055.47 | 3055.47 | 3055.47 | 3055.47 | 3055.47 | 3055.47 | 3055.47 | 3055.47 | 3055.47 | 3055.47 | 3055.47 | 3055.47 | 3055.47 | 3055.47 | 3055.47 | 3055.47 | 3055.47 | 3055.47 | 3055.47 | 3055.47 | 3055.47 | 3055.47 | 3055.47 | 3055.47 | 3055.47 | 3055.47 | 3055.47 | 3055.47 | 3055.47 | 3055.47 | 3055.47 | 3055.47 | 3055.47 | 3055.47 | 3055.47 | 3055.47 | 3055.47 | 3055.47 | 3055.47 | 3055.47 | 3055.47 | 3055.47 | 3055.47 | 3055.47 | 3055.47 | 3055.47 | 3055.47 | 3055.47 | 3055.47 | 3055.47 | 3055.47 | 3055.47 | 3055.47 | 3055.47 | 3055.47 | 3055.47 | 3055.47 | 3055.47 | 3055.47 | 3055.47 | 3055.47 | 3055.47 | 3055.47 | 3055.47 | 3055.47 | 3055.47 | 3055.47 | 3055.47 | 3055.47 | 3055.47 | 3055.47 | 3055.47 | 3055.47 | 3055.47 | 3055.47 | 3055.47 | 3055.47 | 3055.47 | 3055.47 | 3055.47 | 3055.47 | 3055.47 | 3055.47 | 3055.47 | 3055.47 | 3055.47 | 3055.47 | 3055.47 | 3055.47 | 3055.47 | 3055.47 | 3055.47 | 3055.47 | 3055.47 | 3055.47 | 3055.47 | 3055.47 | 3055.47 | 3055.47 | 3055.47 | 3055.47 | 3055.47 | 3055.47 | 3055.47 | 3055.47 | 3055.47 | 3055.47 | 3055.47 | 3055.47 | 3055.47 | 3055.47 | 3055.47 | 3055.47 | 3055.47 | 3055.47 | 3055.47 | 3055.47 | 3055.47 | 3055.47 | 3055.47 | 3055.47 | 3055.47 | 3055.47 | 3055.47 | 3055.47 | 3055.47 | 3055.47 | 3055.47 | 3055.47 | 3055.47 | 3055.47 | 3055.47 | 3055.47 | 3055.47 | 3055.47 | 3055.47 | 3055.47 | 3055.47 | 3055.47 | 3055.47 | 3055.47 | 3055.47 | 3055.47 | 3055.47 | 3055.47 | 3055.47 | 3055.47 | 3055.47 | 3055.47 | 3055.47 | 3055.47 | 3055.47 | 3055.47 | 3055.47 | 3055.47 | 3055.47 | 3055.47 | 3055.47 | 3055.47 | 3055.47 | 3055.47 | 3055.47 | 3055.47 | 3055.47 | 3055.47 | 3055.47 | 3055.47 | 3055.47 | 3055.47 | 3055.47 | 3055.47 | 3055.47 | 3055.47 | 3055.47 | 3055.47 | 3055.47 | 3055.47 | 3055.47 | 3055.47 | 3055.47 | 3055.47 | 3055.47 | 3055.47 | 3055.47 | 3055.47 | 3055.47 | 3055.47 | 3055.47 | 3055.47 | 3055.47 | 3055.47 | 3055.47 | 3055.47 | 3055.47 | 3055.47 | 3055.47 | 3055.47 | 3055.47 | 3055.47 | 3055.47 | 3055.47 | 3055.47 | 3055.47 | 3055.47 | 3055.47 | 3055.47 | 3055.47 | 3055.47 | 3055.47 | 3055.47 | 3055.47 | 3055.47 | 3055.47 | 3055.47 | 3055.47 | 3055.47 | 3055.47 | 3055.47 | 3055.47 | 3055.47 | 3055.47 | 3055.47 | 3055.47 | 3055.47 | 3055.47 | 3055.47 | 3055.47 | 3055.47 | 3055.47 | 3055.47 | 3055.47 | 3055.47 | 3055.47 | 3055.47 | 3055.47 | 3055.47 | 3055.47 | 3055.47 | 3055.47 | 3055.47 | 3055.47 | 3055.47 | 3055.47 | 3055.47 | 3055.47 | 3055.47 | 3055.47 | 3055.47 | 3055.47 | 3055.47 | 3055.47 | 3055.47 | 3055.47 | 3055.47 | 3055.47 | 3055.47 | 3055.47 | 3055.47 | 3055.47 | 3055.47 | 3055.47 | 3055.47 | 3055.47 | 3055.47 | 3055.47 | 3055.47 | 3055.47 | 3055.47 | 3055.47 | 3055.47 | 3055.47 | 3055.47 | 3055.47 | 3055.47 | 3055.47 | 3055.47 | 3055.47 | 3055.47 | 3055.47 | 3055.47 | 3055.47 | 3055.47 | 3055.47 | 3055.47 | 3055.47 | 3055.47 | 3055.47 | 3055.47 | 3055.47 | 3055.47 | 3055.47 | 3055.47 | 3055.47 | 3055.47 | 3055.47 | 3055.47 | 3055.47 | 3055.47 | 3055.47 | 3055.47 | 3055.47 | 3055.47 | 3055.47 | 3055.47 | 3055.47 | 3055.47 | 3055.47 | 3055.47 | 3055.47 | 3055.47 | 3055.47 | 3055.47 | 3055.47 | 3055.47 | 3055.47 | 3055.47 | 3055.47 | 3055.47 | 3055.47 | 3055.47 | 3055.47 | 3055.47 | 3055.47 | 3055.47 | 3055.47 | 3055.47 | 3055.47 | 3055.47 | 3055.47 | 3055.47 | 3055.47 | 3055.47 | 3055.47 | 3055.47 | 3055.47 | 3055.47 | 3055.47 | 3055.47 | 3055.47 | 3055.47 | 3055.47 | 3055.47 | 3055.47 | 3055.47 | 3055.47 | 3055.47 | 3055.47 | 3055.47 | 3055.47 | 3055.47 | 3055.47 | 3055.47 | 3055.47 | 3055.47 | 3055.47 | 3055.47 | 3055.47 | 3055.47 | 3055.47 | 3055.47 | 3055.47 | 3055.47 | 3055.47 | 3055.47 | 3055.47 | 3055.47 | 3055.47 | 3055.47 | 3055.47 | 3055.47 | 3055.47 | 3055.47 | 3055.47 | 3055.47 | 3055.47 | 3055.47
115 | CTCV080590 | Foundations for Amine Stripper Reboiler (GA-28-402) | 2024-01-20 | 20-May-24 | 8042.4 | 8149.68 | 216.51 | RCC | [319 empty] | 70.63 | 188.35 | 306.07 | 423.78 | 541.5 | 659.22 | 659.22 | 776.94 | 894.65 | 1012.37 | 1130.09 | 1247.81 | 1365.52 | 1365.52 | 1483.24 | 1600.96 | 1718.68 | 1836.39 | 1954.11 | 2071.83 | 2071.83 | 2189.55 | 2307.26 | 2424.98 | 2542.7 | 2660.42 | 2778.13 | 2778.13 | 2895.85 | 3013.57 | 3131.29 | 3249 | 3366.72 | 3484.44 | 3484.44 | 3602.16 | 3719.87 | 3837.59 | 3955.31 | 4073.03 | 4190.75 | 4190.75 | 4308.46 | 4426.18 | 4543.9 | 4661.62 | 4779.33 | 4897.05 | 4897.05 | 5014.77 | 5085.4 | 5156.03 | 5226.66 | 5297.29 | 5335.32 | 5335.32 | 5373.35 | 5411.39 | 5449.42 | 5487.45 | 5525.48 | 5563.51 | 5563.51 | 5601.54 | 5639.58 | 5677.61 | 5715.64 | 5753.67 | 5791.7 | 5791.7 | 5829.74 | 5867.77 | 5905.8 | 5943.83 | 5981.86 | 6019.89 | 6019.89 | 6057.93 | 6095.96 | 6133.99 | 6172.02 | 6172.02 | 6172.02 | 6172.02 | 6235.41 | 6298.79 | 6362.18 | 6425.57 | 6488.95 | 6552.34 | 6552.34 | 6615.73 | 6679.11 | 6742.5 | 6805.89 | 6869.27 | 6932.66 | 6932.66 | 6996.04 | 7059.43 | 7122.82 | 7186.2 | 7186.2 | 7249.59 | 7249.59 | 7312.98 | 7376.36 | 7439.75 | 7503.14 | 7566.52 | 7629.91 | 7629.91 | 7693.3 | 7756.68 | 7820.07 | 7883.45 | 7946.84 | 8010.23 | 8010.23 | 8073.61 | 8137 | 8149.68 | 8149.68 | 8149.68 | 8149.68 | 8149.68 | 8149.68 | 8149.68 | 8149.68 | 8149.68 | 8149.68 | 8149.68 | 8149.68 | 8149.68 | 8149.68 | 8149.68 | 8149.68 | 8149.68 | 8149.68 | 8149.68 | 8149.68 | 8149.68 | 8149.68 | 8149.68 | 8149.68 | 8149.68 | 8149.68 | 8149.68 | 8149.68 | 8149.68 | 8149.68 | 8149.68 | 8149.68 | 8149.68 | 8149.68 | 8149.68 | 8149.68 | 8149.68 | 8149.68 | 8149.68 | 8149.68 | 8149.68 | 8149.68 | 8149.68 | 8149.68 | 8149.68 | 8149.68 | 8149.68 | 8149.68 | 8149.68 | 8149.68 | 8149.68 | 8149.68 | 8149.68 | 8149.68 | 8149.68 | 8149.68 | 8149.68 | 8149.68 | 8149.68 | 8149.68 | 8149.68 | 8149.68 | 8149.68 | 8149.68 | 8149.68 | 8149.68 | 8149.68 | 8149.68 | 8149.68 | 8149.68 | 8149.68 | 8149.68 | 8149.68 | 8149.68 | 8149.68 | 8149.68 | 8149.68 | 8149.68 | 8149.68 | 8149.68 | 8149.68 | 8149.68 | 8149.68 | 8149.68 | 8149.68 | 8149.68 | 8149.68 | 8149.68 | 8149.68 | 8149.68 | 8149.68 | 8149.68 | 8149.68 | 8149.68 | 8149.68 | 8149.68 | 8149.68 | 8149.68 | 8149.68 | 8149.68 | 8149.68 | 8149.68 | 8149.68 | 8149.68 | 8149.68 | 8149.68 | 8149.68 | 8149.68 | 8149.68 | 8149.68 | 8149.68 | 8149.68 | 8149.68 | 8149.68 | 8149.68 | 8149.68 | 8149.68 | 8149.68 | 8149.68 | 8149.68 | 8149.68 | 8149.68 | 8149.68 | 8149.68 | 8149.68 | 8149.68 | 8149.68 | 8149.68 | 8149.68 | 8149.68 | 8149.68 | 8149.68 | 8149.68 | 8149.68 | 8149.68 | 8149.68 | 8149.68 | 8149.68 | 8149.68 | 8149.68 | 8149.68 | 8149.68 | 8149.68 | 8149.68 | 8149.68 | 8149.68 | 8149.68 | 8149.68 | 8149.68 | 8149.68 | 8149.68 | 8149.68 | 8149.68 | 8149.68 | 8149.68 | 8149.68 | 8149.68 | 8149.68 | 8149.68 | 8149.68 | 8149.68 | 8149.68 | 8149.68 | 8149.68 | 8149.68 | 8149.68 | 8149.68 | 8149.68 | 8149.68 | 8149.68 | 8149.68 | 8149.68 | 8149.68 | 8149.68 | 8149.68 | 8149.68 | 8149.68 | 8149.68 | 8149.68 | 8149.68 | 8149.68 | 8149.68 | 8149.68 | 8149.68 | 8149.68 | 8149.68 | 8149.68 | 8149.68 | 8149.68 | 8149.68 | 8149.68 | 8149.68 | 8149.68 | 8149.68 | 8149.68 | 8149.68 | 8149.68 | 8149.68 | 8149.68 | 8149.68 | 8149.68 | 8149.68 | 8149.68 | 8149.68 | 8149.68 | 8149.68 | 8149.68 | 8149.68 | 8149.68 | 8149.68 | 8149.68 | 8149.68 | 8149.68 | 8149.68 | 8149.68 | 8149.68 | 8149.68 | 8149.68 | 8149.68 | 8149.68 | 8149.68 | 8149.68 | 8149.68 | 8149.68 | 8149.68 | 8149.68 | 8149.68 | 8149.68 | 8149.68 | 8149.68 | 8149.68 | 8149.68 | 8149.68 | 8149.68 | 8149.68 | 8149.68 | 8149.68 | 8149.68 | 8149.68 | 8149.68 | 8149.68 | 8149.68 | 8149.68 | 8149.68 | 8149.68 | 8149.68 | 8149.68 | 8149.68 | 8149.68 | 8149.68 | 8149.68 | 8149.68 | 8149.68 | 8149.68 | 8149.68 | 8149.68 | 8149.68 | 8149.68 | 8149.68 | 8149.68 | 8149.68 | 8149.68 | 8149.68 | 8149.68 | 8149.68 | 8149.68 | 8149.68 | 8149.68 | 8149.68 | 8149.68 | 8149.68 | 8149.68 | 8149.68 | 8149.68 | 8149.68 | 8149.68 | 8149.68 | 8149.68 | 8149.68 | 8149.68 | 8149.68 | 8149.68 | 8149.68 | 8149.68 | 8149.68 | 8149.68 | 8149.68 | 8149.68 | 8149.68 | 8149.68 | 8149.68 | 8149.68 | 8149.68 | 8149.68 | 8149.68 | 8149.68 | 8149.68 | 8149.68 | 8149.68 | 8149.68 | 8149.68 | 8149.68 | 8149.68 | 8149.68 | 8149.68 | 8149.68 | 8149.68 | 8149.68 | 8149.68 | 8149.68 | 8149.68 | 8149.68 | 8149.68 | 8149.68 | 8149.68 | 8149.68 | 8149.68 | 8149.68 | 8149.68 | 8149.68 | 8149.68 | 8149.68 | 8149.68 | 8149.68 | 8149.68 | 8149.68 | 8149.68 | 8149.68 | 8149.68 | 8149.68 | 8149.68 | 8149.68 | 8149.68 | 8149.68 | 8149.68 | 8149.68 | 8149.68 | 8149.68 | 8149.68 | 8149.68 | 8149.68 | 8149.68 | 8149.68 | 8149.68 | 8149.68 | 8149.68 | 8149.68 | 8149.68 | 8149.68 | 8149.68 | 8149.68 | 8149.68 | 8149.68 | 8149.68 | 8149.68 | 8149.68 | 8149.68 | 8149.68 | 8149.68 | 8149.68 | 8149.68 | 8149.68 | 8149.68 | 8149.68 | 8149.68 | 8149.68 | 8149.68 | 8149.68 | 8149.68 | 8149.68 | 8149.68 | 8149.68 | 8149.68 | 8149.68 | 8149.68 | 8149.68 | 8149.68 | 8149.68 | 8149.68 | 8149.68 | 8149.68 | 8149.68 | 8149.68 | 8149.68 | 8149.68 | 8149.68 | 8149.68 | 8149.68 | 8149.68 | 8149.68 | 8149.68 | 8149.68 | 8149.68 | 8149.68 | 8149.68 | 8149.68 | 8149.68 | 8149.68 | 8149.68 | 8149.68 | 8149.68 | 8149.68 | 8149.68 | 8149.68 | 8149.68 | 8149.68 | 8149.68 | 8149.68 | 8149.68 | 8149.68 | 8149.68 | 8149.68 | 8149.68 | 8149.68 | 8149.68 | 8149.68 | 8149.68 | 8149.68 | 8149.68 | 8149.68 | 8149.68 | 8149.68 | 8149.68 | 8149.68 | 8149.68 | 8149.68 | 8149.68 | 8149.68 | 8149.68 | 8149.68 | 8149.68 | 8149.68 | 8149.68 | 8149.68 | 8149.68 | 8149.68 | 8149.68 | 8149.68 | 8149.68 | 8149.68 | 8149.68 | 8149.68 | 8149.68 | 8149.68 | 8149.68 | 8149.68 | 8149.68 | 8149.68 | 8149.68 | 8149.68 | 8149.68 | 8149.68
116 | CTCV080600 | Foundations for Amine Drain Vessel (VL-28-404) | 2024-01-20 | 25-Apr-24 | 6274.1 | 6357.79 | 168.91 | RCC | [319 empty] | 70.84 | 188.92 | 306.99 | 425.06 | 543.14 | 661.21 | 661.21 | 779.28 | 897.36 | 1015.43 | 1133.5 | 1251.58 | 1369.65 | 1369.65 | 1487.72 | 1605.8 | 1723.87 | 1841.94 | 1960.02 | 2078.09 | 2078.09 | 2196.16 | 2314.24 | 2432.31 | 2550.38 | 2668.46 | 2786.53 | 2786.53 | 2904.6 | 3022.67 | 3140.75 | 3258.82 | 3376.89 | 3494.97 | 3494.97 | 3613.04 | 3731.11 | 3849.19 | 3967.26 | 4085.33 | 4170.71 | 4170.71 | 4234.29 | 4297.87 | 4361.44 | 4425.02 | 4488.6 | 4552.18 | 4552.18 | 4615.76 | 4653.9 | 4692.05 | 4730.2 | 4768.34 | 4806.49 | 4806.49 | 4844.64 | 4882.78 | 4920.93 | 4959.08 | 4997.22 | 5035.37 | 5035.37 | 5073.52 | 5111.66 | 5149.81 | 5187.96 | 5226.1 | 5264.25 | 5264.25 | 5302.4 | 5340.54 | 5378.69 | 5416.84 | 5454.98 | 5493.13 | 5493.13 | 5531.28 | 5569.42 | 5607.57 | 5645.72 | 5645.72 | 5645.72 | 5645.72 | 5709.3 | 5772.87 | 5836.45 | 5900.03 | 5963.61 | 6027.18 | 6027.18 | 6090.76 | 6154.34 | 6217.92 | 6281.5 | 6345.07 | 6357.79 | 6357.79 | 6357.79 | 6357.79 | 6357.79 | 6357.79 | 6357.79 | 6357.79 | 6357.79 | 6357.79 | 6357.79 | 6357.79 | 6357.79 | 6357.79 | 6357.79 | 6357.79 | 6357.79 | 6357.79 | 6357.79 | 6357.79 | 6357.79 | 6357.79 | 6357.79 | 6357.79 | 6357.79 | 6357.79 | 6357.79 | 6357.79 | 6357.79 | 6357.79 | 6357.79 | 6357.79 | 6357.79 | 6357.79 | 6357.79 | 6357.79 | 6357.79 | 6357.79 | 6357.79 | 6357.79 | 6357.79 | 6357.79 | 6357.79 | 6357.79 | 6357.79 | 6357.79 | 6357.79 | 6357.79 | 6357.79 | 6357.79 | 6357.79 | 6357.79 | 6357.79 | 6357.79 | 6357.79 | 6357.79 | 6357.79 | 6357.79 | 6357.79 | 6357.79 | 6357.79 | 6357.79 | 6357.79 | 6357.79 | 6357.79 | 6357.79 | 6357.79 | 6357.79 | 6357.79 | 6357.79 | 6357.79 | 6357.79 | 6357.79 | 6357.79 | 6357.79 | 6357.79 | 6357.79 | 6357.79 | 6357.79 | 6357.79 | 6357.79 | 6357.79 | 6357.79 | 6357.79 | 6357.79 | 6357.79 | 6357.79 | 6357.79 | 6357.79 | 6357.79 | 6357.79 | 6357.79 | 6357.79 | 6357.79 | 6357.79 | 6357.79 | 6357.79 | 6357.79 | 6357.79 | 6357.79 | 6357.79 | 6357.79 | 6357.79 | 6357.79 | 6357.79 | 6357.79 | 6357.79 | 6357.79 | 6357.79 | 6357.79 | 6357.79 | 6357.79 | 6357.79 | 6357.79 | 6357.79 | 6357.79 | 6357.79 | 6357.79 | 6357.79 | 6357.79 | 6357.79 | 6357.79 | 6357.79 | 6357.79 | 6357.79 | 6357.79 | 6357.79 | 6357.79 | 6357.79 | 6357.79 | 6357.79 | 6357.79 | 6357.79 | 6357.79 | 6357.79 | 6357.79 | 6357.79 | 6357.79 | 6357.79 | 6357.79 | 6357.79 | 6357.79 | 6357.79 | 6357.79 | 6357.79 | 6357.79 | 6357.79 | 6357.79 | 6357.79 | 6357.79 | 6357.79 | 6357.79 | 6357.79 | 6357.79 | 6357.79 | 6357.79 | 6357.79 | 6357.79 | 6357.79 | 6357.79 | 6357.79 | 6357.79 | 6357.79 | 6357.79 | 6357.79 | 6357.79 | 6357.79 | 6357.79 | 6357.79 | 6357.79 | 6357.79 | 6357.79 | 6357.79 | 6357.79 | 6357.79 | 6357.79 | 6357.79 | 6357.79 | 6357.79 | 6357.79 | 6357.79 | 6357.79 | 6357.79 | 6357.79 | 6357.79 | 6357.79 | 6357.79 | 6357.79 | 6357.79 | 6357.79 | 6357.79 | 6357.79 | 6357.79 | 6357.79 | 6357.79 | 6357.79 | 6357.79 | 6357.79 | 6357.79 | 6357.79 | 6357.79 | 6357.79 | 6357.79 | 6357.79 | 6357.79 | 6357.79 | 6357.79 | 6357.79 | 6357.79 | 6357.79 | 6357.79 | 6357.79 | 6357.79 | 6357.79 | 6357.79 | 6357.79 | 6357.79 | 6357.79 | 6357.79 | 6357.79 | 6357.79 | 6357.79 | 6357.79 | 6357.79 | 6357.79 | 6357.79 | 6357.79 | 6357.79 | 6357.79 | 6357.79 | 6357.79 | 6357.79 | 6357.79 | 6357.79 | 6357.79 | 6357.79 | 6357.79 | 6357.79 | 6357.79 | 6357.79 | 6357.79 | 6357.79 | 6357.79 | 6357.79 | 6357.79 | 6357.79 | 6357.79 | 6357.79 | 6357.79 | 6357.79 | 6357.79 | 6357.79 | 6357.79 | 6357.79 | 6357.79 | 6357.79 | 6357.79 | 6357.79 | 6357.79 | 6357.79 | 6357.79 | 6357.79 | 6357.79 | 6357.79 | 6357.79 | 6357.79 | 6357.79 | 6357.79 | 6357.79 | 6357.79 | 6357.79 | 6357.79 | 6357.79 | 6357.79 | 6357.79 | 6357.79 | 6357.79 | 6357.79 | 6357.79 | 6357.79 | 6357.79 | 6357.79 | 6357.79 | 6357.79 | 6357.79 | 6357.79 | 6357.79 | 6357.79 | 6357.79 | 6357.79 | 6357.79 | 6357.79 | 6357.79 | 6357.79 | 6357.79 | 6357.79 | 6357.79 | 6357.79 | 6357.79 | 6357.79 | 6357.79 | 6357.79 | 6357.79 | 6357.79 | 6357.79 | 6357.79 | 6357.79 | 6357.79 | 6357.79 | 6357.79 | 6357.79 | 6357.79 | 6357.79 | 6357.79 | 6357.79 | 6357.79 | 6357.79 | 6357.79 | 6357.79 | 6357.79 | 6357.79 | 6357.79 | 6357.79 | 6357.79 | 6357.79 | 6357.79 | 6357.79 | 6357.79 | 6357.79 | 6357.79 | 6357.79 | 6357.79 | 6357.79 | 6357.79 | 6357.79 | 6357.79 | 6357.79 | 6357.79 | 6357.79 | 6357.79 | 6357.79 | 6357.79 | 6357.79 | 6357.79 | 6357.79 | 6357.79 | 6357.79 | 6357.79 | 6357.79 | 6357.79 | 6357.79 | 6357.79 | 6357.79 | 6357.79 | 6357.79 | 6357.79 | 6357.79 | 6357.79 | 6357.79 | 6357.79 | 6357.79 | 6357.79 | 6357.79 | 6357.79 | 6357.79 | 6357.79 | 6357.79 | 6357.79 | 6357.79 | 6357.79 | 6357.79 | 6357.79 | 6357.79 | 6357.79 | 6357.79 | 6357.79 | 6357.79 | 6357.79 | 6357.79 | 6357.79 | 6357.79 | 6357.79 | 6357.79 | 6357.79 | 6357.79 | 6357.79 | 6357.79 | 6357.79 | 6357.79 | 6357.79 | 6357.79 | 6357.79 | 6357.79 | 6357.79 | 6357.79 | 6357.79 | 6357.79 | 6357.79 | 6357.79 | 6357.79 | 6357.79 | 6357.79 | 6357.79 | 6357.79 | 6357.79 | 6357.79 | 6357.79 | 6357.79 | 6357.79 | 6357.79 | 6357.79 | 6357.79 | 6357.79 | 6357.79 | 6357.79 | 6357.79 | 6357.79 | 6357.79 | 6357.79 | 6357.79 | 6357.79 | 6357.79 | 6357.79 | 6357.79 | 6357.79 | 6357.79 | 6357.79 | 6357.79 | 6357.79 | 6357.79 | 6357.79 | 6357.79 | 6357.79 | 6357.79 | 6357.79 | 6357.79 | 6357.79 | 6357.79 | 6357.79 | 6357.79 | 6357.79 | 6357.79 | 6357.79 | 6357.79 | 6357.79 | 6357.79 | 6357.79 | 6357.79 | 6357.79 | 6357.79 | 6357.79 | 6357.79 | 6357.79 | 6357.79 | 6357.79 | 6357.79 | 6357.79 | 6357.79 | 6357.79 | 6357.79 | 6357.79 | 6357.79 | 6357.79 | 6357.79 | 6357.79 | 6357.79 | 6357.79 | 6357.79 | 6357.79 | 6357.79 | 6357.79 | 6357.79 | 6357.79 | 6357.79 | 6357.79 | 6357.79 | 6357.79
117 | CTCV080610 | Foundations for Incinerator Package (UP-28-403) | 13-Feb-24 | 2024-03-21 | 148.68 | 150.66 | 4 | RCC | [343 empty] | 5.6 | 12.59 | 19.59 | 19.59 | 26.58 | 33.58 | 40.57 | 47.57 | 54.56 | 61.56 | 61.56 | 68.55 | 75.55 | 82.54 | 89.54 | 96.53 | 100.94 | 100.94 | 104.71 | 108.48 | 112.24 | 116.01 | 119.78 | 123.54 | 123.54 | 127.31 | 129.57 | 131.83 | 134.09 | 136.35 | 138.61 | 138.61 | 140.87 | 143.13 | 145.39 | 147.65 | 149.91 | 150.66 | 150.66 | 150.66 | 150.66 | 150.66 | 150.66 | 150.66 | 150.66 | 150.66 | 150.66 | 150.66 | 150.66 | 150.66 | 150.66 | 150.66 | 150.66 | 150.66 | 150.66 | 150.66 | 150.66 | 150.66 | 150.66 | 150.66 | 150.66 | 150.66 | 150.66 | 150.66 | 150.66 | 150.66 | 150.66 | 150.66 | 150.66 | 150.66 | 150.66 | 150.66 | 150.66 | 150.66 | 150.66 | 150.66 | 150.66 | 150.66 | 150.66 | 150.66 | 150.66 | 150.66 | 150.66 | 150.66 | 150.66 | 150.66 | 150.66 | 150.66 | 150.66 | 150.66 | 150.66 | 150.66 | 150.66 | 150.66 | 150.66 | 150.66 | 150.66 | 150.66 | 150.66 | 150.66 | 150.66 | 150.66 | 150.66 | 150.66 | 150.66 | 150.66 | 150.66 | 150.66 | 150.66 | 150.66 | 150.66 | 150.66 | 150.66 | 150.66 | 150.66 | 150.66 | 150.66 | 150.66 | 150.66 | 150.66 | 150.66 | 150.66 | 150.66 | 150.66 | 150.66 | 150.66 | 150.66 | 150.66 | 150.66 | 150.66 | 150.66 | 150.66 | 150.66 | 150.66 | 150.66 | 150.66 | 150.66 | 150.66 | 150.66 | 150.66 | 150.66 | 150.66 | 150.66 | 150.66 | 150.66 | 150.66 | 150.66 | 150.66 | 150.66 | 150.66 | 150.66 | 150.66 | 150.66 | 150.66 | 150.66 | 150.66 | 150.66 | 150.66 | 150.66 | 150.66 | 150.66 | 150.66 | 150.66 | 150.66 | 150.66 | 150.66 | 150.66 | 150.66 | 150.66 | 150.66 | 150.66 | 150.66 | 150.66 | 150.66 | 150.66 | 150.66 | 150.66 | 150.66 | 150.66 | 150.66 | 150.66 | 150.66 | 150.66 | 150.66 | 150.66 | 150.66 | 150.66 | 150.66 | 150.66 | 150.66 | 150.66 | 150.66 | 150.66 | 150.66 | 150.66 | 150.66 | 150.66 | 150.66 | 150.66 | 150.66 | 150.66 | 150.66 | 150.66 | 150.66 | 150.66 | 150.66 | 150.66 | 150.66 | 150.66 | 150.66 | 150.66 | 150.66 | 150.66 | 150.66 | 150.66 | 150.66 | 150.66 | 150.66 | 150.66 | 150.66 | 150.66 | 150.66 | 150.66 | 150.66 | 150.66 | 150.66 | 150.66 | 150.66 | 150.66 | 150.66 | 150.66 | 150.66 | 150.66 | 150.66 | 150.66 | 150.66 | 150.66 | 150.66 | 150.66 | 150.66 | 150.66 | 150.66 | 150.66 | 150.66 | 150.66 | 150.66 | 150.66 | 150.66 | 150.66 | 150.66 | 150.66 | 150.66 | 150.66 | 150.66 | 150.66 | 150.66 | 150.66 | 150.66 | 150.66 | 150.66 | 150.66 | 150.66 | 150.66 | 150.66 | 150.66 | 150.66 | 150.66 | 150.66 | 150.66 | 150.66 | 150.66 | 150.66 | 150.66 | 150.66 | 150.66 | 150.66 | 150.66 | 150.66 | 150.66 | 150.66 | 150.66 | 150.66 | 150.66 | 150.66 | 150.66 | 150.66 | 150.66 | 150.66 | 150.66 | 150.66 | 150.66 | 150.66 | 150.66 | 150.66 | 150.66 | 150.66 | 150.66 | 150.66 | 150.66 | 150.66 | 150.66 | 150.66 | 150.66 | 150.66 | 150.66 | 150.66 | 150.66 | 150.66 | 150.66 | 150.66 | 150.66 | 150.66 | 150.66 | 150.66 | 150.66 | 150.66 | 150.66 | 150.66 | 150.66 | 150.66 | 150.66 | 150.66 | 150.66 | 150.66 | 150.66 | 150.66 | 150.66 | 150.66 | 150.66 | 150.66 | 150.66 | 150.66 | 150.66 | 150.66 | 150.66 | 150.66 | 150.66 | 150.66 | 150.66 | 150.66 | 150.66 | 150.66 | 150.66 | 150.66 | 150.66 | 150.66 | 150.66 | 150.66 | 150.66 | 150.66 | 150.66 | 150.66 | 150.66 | 150.66 | 150.66 | 150.66 | 150.66 | 150.66 | 150.66 | 150.66 | 150.66 | 150.66 | 150.66 | 150.66 | 150.66 | 150.66 | 150.66 | 150.66 | 150.66 | 150.66 | 150.66 | 150.66 | 150.66 | 150.66 | 150.66 | 150.66 | 150.66 | 150.66 | 150.66 | 150.66 | 150.66 | 150.66 | 150.66 | 150.66 | 150.66 | 150.66 | 150.66 | 150.66 | 150.66 | 150.66 | 150.66 | 150.66 | 150.66 | 150.66 | 150.66 | 150.66 | 150.66 | 150.66 | 150.66 | 150.66 | 150.66 | 150.66 | 150.66 | 150.66 | 150.66 | 150.66 | 150.66 | 150.66 | 150.66 | 150.66 | 150.66 | 150.66 | 150.66 | 150.66 | 150.66 | 150.66 | 150.66 | 150.66 | 150.66 | 150.66 | 150.66 | 150.66 | 150.66 | 150.66 | 150.66 | 150.66 | 150.66 | 150.66 | 150.66 | 150.66 | 150.66 | 150.66 | 150.66 | 150.66 | 150.66 | 150.66 | 150.66 | 150.66 | 150.66 | 150.66 | 150.66 | 150.66 | 150.66 | 150.66 | 150.66 | 150.66 | 150.66 | 150.66 | 150.66 | 150.66 | 150.66 | 150.66 | 150.66 | 150.66 | 150.66 | 150.66 | 150.66 | 150.66 | 150.66 | 150.66 | 150.66 | 150.66 | 150.66 | 150.66 | 150.66 | 150.66 | 150.66 | 150.66 | 150.66 | 150.66 | 150.66 | 150.66 | 150.66 | 150.66 | 150.66 | 150.66 | 150.66 | 150.66 | 150.66 | 150.66 | 150.66 | 150.66 | 150.66 | 150.66 | 150.66 | 150.66 | 150.66 | 150.66 | 150.66 | 150.66 | 150.66 | 150.66 | 150.66 | 150.66 | 150.66 | 150.66 | 150.66 | 150.66 | 150.66 | 150.66 | 150.66 | 150.66 | 150.66 | 150.66 | 150.66 | 150.66 | 150.66 | 150.66 | 150.66 | 150.66 | 150.66 | 150.66 | 150.66 | 150.66 | 150.66 | 150.66 | 150.66 | 150.66 | 150.66 | 150.66 | 150.66 | 150.66 | 150.66 | 150.66 | 150.66 | 150.66 | 150.66 | 150.66 | 150.66 | 150.66 | 150.66 | 150.66 | 150.66 | 150.66 | 150.66 | 150.66 | 150.66 | 150.66 | 150.66 | 150.66 | 150.66 | 150.66 | 150.66 | 150.66 | 150.66 | 150.66 | 150.66 | 150.66 | 150.66
118 | CTCV080660 | Foundations for Lean Amine Surge Tank (RA-28-401) | 13-Feb-24 | 03-Apr-24 | 696.15 | 705.44 | 18.74 | RCC | [343 empty] | 20.96 | 47.16 | 73.37 | 73.37 | 99.57 | 125.77 | 151.97 | 178.17 | 204.37 | 230.58 | 230.58 | 256.78 | 282.98 | 309.18 | 335.38 | 361.59 | 387.79 | 387.79 | 413.99 | 440.19 | 462.77 | 476.87 | 490.98 | 505.09 | 505.09 | 519.2 | 527.67 | 536.13 | 544.6 | 553.06 | 561.53 | 561.53 | 569.99 | 578.46 | 586.92 | 595.39 | 603.85 | 612.32 | 612.32 | 620.78 | 629.25 | 637.71 | 646.18 | 654.64 | 663.11 | 663.11 | 671.57 | 680.04 | 688.51 | 696.97 | 705.44 | 705.44 | 705.44 | 705.44 | 705.44 | 705.44 | 705.44 | 705.44 | 705.44 | 705.44 | 705.44 | 705.44 | 705.44 | 705.44 | 705.44 | 705.44 | 705.44 | 705.44 | 705.44 | 705.44 | 705.44 | 705.44 | 705.44 | 705.44 | 705.44 | 705.44 | 705.44 | 705.44 | 705.44 | 705.44 | 705.44 | 705.44 | 705.44 | 705.44 | 705.44 | 705.44 | 705.44 | 705.44 | 705.44 | 705.44 | 705.44 | 705.44 | 705.44 | 705.44 | 705.44 | 705.44 | 705.44 | 705.44 | 705.44 | 705.44 | 705.44 | 705.44 | 705.44 | 705.44 | 705.44 | 705.44 | 705.44 | 705.44 | 705.44 | 705.44 | 705.44 | 705.44 | 705.44 | 705.44 | 705.44 | 705.44 | 705.44 | 705.44 | 705.44 | 705.44 | 705.44 | 705.44 | 705.44 | 705.44 | 705.44 | 705.44 | 705.44 | 705.44 | 705.44 | 705.44 | 705.44 | 705.44 | 705.44 | 705.44 | 705.44 | 705.44 | 705.44 | 705.44 | 705.44 | 705.44 | 705.44 | 705.44 | 705.44 | 705.44 | 705.44 | 705.44 | 705.44 | 705.44 | 705.44 | 705.44 | 705.44 | 705.44 | 705.44 | 705.44 | 705.44 | 705.44 | 705.44 | 705.44 | 705.44 | 705.44 | 705.44 | 705.44 | 705.44 | 705.44 | 705.44 | 705.44 | 705.44 | 705.44 | 705.44 | 705.44 | 705.44 | 705.44 | 705.44 | 705.44 | 705.44 | 705.44 | 705.44 | 705.44 | 705.44 | 705.44 | 705.44 | 705.44 | 705.44 | 705.44 | 705.44 | 705.44 | 705.44 | 705.44 | 705.44 | 705.44 | 705.44 | 705.44 | 705.44 | 705.44 | 705.44 | 705.44 | 705.44 | 705.44 | 705.44 | 705.44 | 705.44 | 705.44 | 705.44 | 705.44 | 705.44 | 705.44 | 705.44 | 705.44 | 705.44 | 705.44 | 705.44 | 705.44 | 705.44 | 705.44 | 705.44 | 705.44 | 705.44 | 705.44 | 705.44 | 705.44 | 705.44 | 705.44 | 705.44 | 705.44 | 705.44 | 705.44 | 705.44 | 705.44 | 705.44 | 705.44 | 705.44 | 705.44 | 705.44 | 705.44 | 705.44 | 705.44 | 705.44 | 705.44 | 705.44 | 705.44 | 705.44 | 705.44 | 705.44 | 705.44 | 705.44 | 705.44 | 705.44 | 705.44 | 705.44 | 705.44 | 705.44 | 705.44 | 705.44 | 705.44 | 705.44 | 705.44 | 705.44 | 705.44 | 705.44 | 705.44 | 705.44 | 705.44 | 705.44 | 705.44 | 705.44 | 705.44 | 705.44 | 705.44 | 705.44 | 705.44 | 705.44 | 705.44 | 705.44 | 705.44 | 705.44 | 705.44 | 705.44 | 705.44 | 705.44 | 705.44 | 705.44 | 705.44 | 705.44 | 705.44 | 705.44 | 705.44 | 705.44 | 705.44 | 705.44 | 705.44 | 705.44 | 705.44 | 705.44 | 705.44 | 705.44 | 705.44 | 705.44 | 705.44 | 705.44 | 705.44 | 705.44 | 705.44 | 705.44 | 705.44 | 705.44 | 705.44 | 705.44 | 705.44 | 705.44 | 705.44 | 705.44 | 705.44 | 705.44 | 705.44 | 705.44 | 705.44 | 705.44 | 705.44 | 705.44 | 705.44 | 705.44 | 705.44 | 705.44 | 705.44 | 705.44 | 705.44 | 705.44 | 705.44 | 705.44 | 705.44 | 705.44 | 705.44 | 705.44 | 705.44 | 705.44 | 705.44 | 705.44 | 705.44 | 705.44 | 705.44 | 705.44 | 705.44 | 705.44 | 705.44 | 705.44 | 705.44 | 705.44 | 705.44 | 705.44 | 705.44 | 705.44 | 705.44 | 705.44 | 705.44 | 705.44 | 705.44 | 705.44 | 705.44 | 705.44 | 705.44 | 705.44 | 705.44 | 705.44 | 705.44 | 705.44 | 705.44 | 705.44 | 705.44 | 705.44 | 705.44 | 705.44 | 705.44 | 705.44 | 705.44 | 705.44 | 705.44 | 705.44 | 705.44 | 705.44 | 705.44 | 705.44 | 705.44 | 705.44 | 705.44 | 705.44 | 705.44 | 705.44 | 705.44 | 705.44 | 705.44 | 705.44 | 705.44 | 705.44 | 705.44 | 705.44 | 705.44 | 705.44 | 705.44 | 705.44 | 705.44 | 705.44 | 705.44 | 705.44 | 705.44 | 705.44 | 705.44 | 705.44 | 705.44 | 705.44 | 705.44 | 705.44 | 705.44 | 705.44 | 705.44 | 705.44 | 705.44 | 705.44 | 705.44 | 705.44 | 705.44 | 705.44 | 705.44 | 705.44 | 705.44 | 705.44 | 705.44 | 705.44 | 705.44 | 705.44 | 705.44 | 705.44 | 705.44 | 705.44 | 705.44 | 705.44 | 705.44 | 705.44 | 705.44 | 705.44 | 705.44 | 705.44 | 705.44 | 705.44 | 705.44 | 705.44 | 705.44 | 705.44 | 705.44 | 705.44 | 705.44 | 705.44 | 705.44 | 705.44 | 705.44 | 705.44 | 705.44 | 705.44 | 705.44 | 705.44 | 705.44 | 705.44 | 705.44 | 705.44 | 705.44 | 705.44 | 705.44 | 705.44 | 705.44 | 705.44 | 705.44 | 705.44 | 705.44 | 705.44 | 705.44 | 705.44 | 705.44 | 705.44 | 705.44 | 705.44 | 705.44 | 705.44 | 705.44 | 705.44 | 705.44 | 705.44 | 705.44 | 705.44 | 705.44 | 705.44 | 705.44 | 705.44 | 705.44 | 705.44 | 705.44 | 705.44 | 705.44 | 705.44 | 705.44 | 705.44 | 705.44 | 705.44 | 705.44 | 705.44 | 705.44 | 705.44 | 705.44 | 705.44 | 705.44 | 705.44 | 705.44 | 705.44 | 705.44 | 705.44 | 705.44 | 705.44 | 705.44 | 705.44 | 705.44 | 705.44 | 705.44 | 705.44 | 705.44 | 705.44 | 705.44 | 705.44 | 705.44 | 705.44 | 705.44 | 705.44 | 705.44 | 705.44 | 705.44 | 705.44 | 705.44 | 705.44 | 705.44 | 705.44 | 705.44 | 705.44 | 705.44 | 705.44 | 705.44 | 705.44 | 705.44 | 705.44 | 705.44 | 705.44 | 705.44 | 705.44
119 | CTCV080620 | Foundations for Amine Rich/Lean Solvent Exchanger (GB-28-401) | 13-Feb-24 | 2024-03-21 | 206.92 | 209.68 | 5.57 | RCC | [343 empty] | 7.79 | 17.52 | 27.26 | 27.26 | 36.99 | 46.73 | 56.46 | 66.2 | 75.93 | 85.67 | 85.67 | 95.4 | 105.14 | 114.87 | 124.61 | 134.35 | 140.49 | 140.49 | 145.73 | 150.97 | 156.21 | 161.45 | 166.7 | 171.94 | 171.94 | 177.18 | 180.32 | 183.47 | 186.62 | 189.76 | 192.91 | 192.91 | 196.05 | 199.2 | 202.34 | 205.49 | 208.63 | 209.68 | 209.68 | 209.68 | 209.68 | 209.68 | 209.68 | 209.68 | 209.68 | 209.68 | 209.68 | 209.68 | 209.68 | 209.68 | 209.68 | 209.68 | 209.68 | 209.68 | 209.68 | 209.68 | 209.68 | 209.68 | 209.68 | 209.68 | 209.68 | 209.68 | 209.68 | 209.68 | 209.68 | 209.68 | 209.68 | 209.68 | 209.68 | 209.68 | 209.68 | 209.68 | 209.68 | 209.68 | 209.68 | 209.68 | 209.68 | 209.68 | 209.68 | 209.68 | 209.68 | 209.68 | 209.68 | 209.68 | 209.68 | 209.68 | 209.68 | 209.68 | 209.68 | 209.68 | 209.68 | 209.68 | 209.68 | 209.68 | 209.68 | 209.68 | 209.68 | 209.68 | 209.68 | 209.68 | 209.68 | 209.68 | 209.68 | 209.68 | 209.68 | 209.68 | 209.68 | 209.68 | 209.68 | 209.68 | 209.68 | 209.68 | 209.68 | 209.68 | 209.68 | 209.68 | 209.68 | 209.68 | 209.68 | 209.68 | 209.68 | 209.68 | 209.68 | 209.68 | 209.68 | 209.68 | 209.68 | 209.68 | 209.68 | 209.68 | 209.68 | 209.68 | 209.68 | 209.68 | 209.68 | 209.68 | 209.68 | 209.68 | 209.68 | 209.68 | 209.68 | 209.68 | 209.68 | 209.68 | 209.68 | 209.68 | 209.68 | 209.68 | 209.68 | 209.68 | 209.68 | 209.68 | 209.68 | 209.68 | 209.68 | 209.68 | 209.68 | 209.68 | 209.68 | 209.68 | 209.68 | 209.68 | 209.68 | 209.68 | 209.68 | 209.68 | 209.68 | 209.68 | 209.68 | 209.68 | 209.68 | 209.68 | 209.68 | 209.68 | 209.68 | 209.68 | 209.68 | 209.68 | 209.68 | 209.68 | 209.68 | 209.68 | 209.68 | 209.68 | 209.68 | 209.68 | 209.68 | 209.68 | 209.68 | 209.68 | 209.68 | 209.68 | 209.68 | 209.68 | 209.68 | 209.68 | 209.68 | 209.68 | 209.68 | 209.68 | 209.68 | 209.68 | 209.68 | 209.68 | 209.68 | 209.68 | 209.68 | 209.68 | 209.68 | 209.68 | 209.68 | 209.68 | 209.68 | 209.68 | 209.68 | 209.68 | 209.68 | 209.68 | 209.68 | 209.68 | 209.68 | 209.68 | 209.68 | 209.68 | 209.68 | 209.68 | 209.68 | 209.68 | 209.68 | 209.68 | 209.68 | 209.68 | 209.68 | 209.68 | 209.68 | 209.68 | 209.68 | 209.68 | 209.68 | 209.68 | 209.68 | 209.68 | 209.68 | 209.68 | 209.68 | 209.68 | 209.68 | 209.68 | 209.68 | 209.68 | 209.68 | 209.68 | 209.68 | 209.68 | 209.68 | 209.68 | 209.68 | 209.68 | 209.68 | 209.68 | 209.68 | 209.68 | 209.68 | 209.68 | 209.68 | 209.68 | 209.68 | 209.68 | 209.68 | 209.68 | 209.68 | 209.68 | 209.68 | 209.68 | 209.68 | 209.68 | 209.68 | 209.68 | 209.68 | 209.68 | 209.68 | 209.68 | 209.68 | 209.68 | 209.68 | 209.68 | 209.68 | 209.68 | 209.68 | 209.68 | 209.68 | 209.68 | 209.68 | 209.68 | 209.68 | 209.68 | 209.68 | 209.68 | 209.68 | 209.68 | 209.68 | 209.68 | 209.68 | 209.68 | 209.68 | 209.68 | 209.68 | 209.68 | 209.68 | 209.68 | 209.68 | 209.68 | 209.68 | 209.68 | 209.68 | 209.68 | 209.68 | 209.68 | 209.68 | 209.68 | 209.68 | 209.68 | 209.68 | 209.68 | 209.68 | 209.68 | 209.68 | 209.68 | 209.68 | 209.68 | 209.68 | 209.68 | 209.68 | 209.68 | 209.68 | 209.68 | 209.68 | 209.68 | 209.68 | 209.68 | 209.68 | 209.68 | 209.68 | 209.68 | 209.68 | 209.68 | 209.68 | 209.68 | 209.68 | 209.68 | 209.68 | 209.68 | 209.68 | 209.68 | 209.68 | 209.68 | 209.68 | 209.68 | 209.68 | 209.68 | 209.68 | 209.68 | 209.68 | 209.68 | 209.68 | 209.68 | 209.68 | 209.68 | 209.68 | 209.68 | 209.68 | 209.68 | 209.68 | 209.68 | 209.68 | 209.68 | 209.68 | 209.68 | 209.68 | 209.68 | 209.68 | 209.68 | 209.68 | 209.68 | 209.68 | 209.68 | 209.68 | 209.68 | 209.68 | 209.68 | 209.68 | 209.68 | 209.68 | 209.68 | 209.68 | 209.68 | 209.68 | 209.68 | 209.68 | 209.68 | 209.68 | 209.68 | 209.68 | 209.68 | 209.68 | 209.68 | 209.68 | 209.68 | 209.68 | 209.68 | 209.68 | 209.68 | 209.68 | 209.68 | 209.68 | 209.68 | 209.68 | 209.68 | 209.68 | 209.68 | 209.68 | 209.68 | 209.68 | 209.68 | 209.68 | 209.68 | 209.68 | 209.68 | 209.68 | 209.68 | 209.68 | 209.68 | 209.68 | 209.68 | 209.68 | 209.68 | 209.68 | 209.68 | 209.68 | 209.68 | 209.68 | 209.68 | 209.68 | 209.68 | 209.68 | 209.68 | 209.68 | 209.68 | 209.68 | 209.68 | 209.68 | 209.68 | 209.68 | 209.68 | 209.68 | 209.68 | 209.68 | 209.68 | 209.68 | 209.68 | 209.68 | 209.68 | 209.68 | 209.68 | 209.68 | 209.68 | 209.68 | 209.68 | 209.68 | 209.68 | 209.68 | 209.68 | 209.68 | 209.68 | 209.68 | 209.68 | 209.68 | 209.68 | 209.68 | 209.68 | 209.68 | 209.68 | 209.68 | 209.68 | 209.68 | 209.68 | 209.68 | 209.68 | 209.68 | 209.68 | 209.68 | 209.68 | 209.68 | 209.68 | 209.68 | 209.68 | 209.68 | 209.68 | 209.68 | 209.68 | 209.68 | 209.68 | 209.68 | 209.68 | 209.68 | 209.68 | 209.68 | 209.68 | 209.68 | 209.68 | 209.68 | 209.68 | 209.68 | 209.68 | 209.68 | 209.68 | 209.68 | 209.68 | 209.68 | 209.68 | 209.68 | 209.68 | 209.68 | 209.68 | 209.68 | 209.68 | 209.68 | 209.68 | 209.68 | 209.68 | 209.68 | 209.68 | 209.68 | 209.68 | 209.68 | 209.68 | 209.68 | 209.68 | 209.68 | 209.68 | 209.68 | 209.68 | 209.68 | 209.68 | 209.68 | 209.68 | 209.68 | 209.68 | 209.68
120 | CTCV080630 | Foundations for Amine Stripper Overhead Condenser (GC-28-401) | 13-Feb-24 | 14-Apr-24 | 3714.4 | 3763.95 | 100 | RCC | [343 empty] | 97.86 | 220.19 | 342.52 | 342.52 | 464.85 | 587.18 | 709.5 | 831.83 | 954.16 | 1076.49 | 1076.49 | 1198.82 | 1321.15 | 1443.47 | 1565.8 | 1688.13 | 1810.46 | 1810.46 | 1932.79 | 2055.11 | 2177.44 | 2299.77 | 2422.1 | 2499.26 | 2499.26 | 2565.13 | 2604.65 | 2644.17 | 2683.69 | 2723.22 | 2762.74 | 2762.74 | 2802.26 | 2841.78 | 2881.3 | 2920.82 | 2960.34 | 2999.87 | 2999.87 | 3039.39 | 3078.91 | 3118.43 | 3157.95 | 3197.47 | 3236.99 | 3236.99 | 3276.52 | 3316.04 | 3355.56 | 3395.08 | 3434.6 | 3474.12 | 3474.12 | 3513.64 | 3553.17 | 3592.69 | 3632.21 | 3632.21 | 3632.21 | 3632.21 | 3698.08 | 3763.95 | 3763.95 | 3763.95 | 3763.95 | 3763.95 | 3763.95 | 3763.95 | 3763.95 | 3763.95 | 3763.95 | 3763.95 | 3763.95 | 3763.95 | 3763.95 | 3763.95 | 3763.95 | 3763.95 | 3763.95 | 3763.95 | 3763.95 | 3763.95 | 3763.95 | 3763.95 | 3763.95 | 3763.95 | 3763.95 | 3763.95 | 3763.95 | 3763.95 | 3763.95 | 3763.95 | 3763.95 | 3763.95 | 3763.95 | 3763.95 | 3763.95 | 3763.95 | 3763.95 | 3763.95 | 3763.95 | 3763.95 | 3763.95 | 3763.95 | 3763.95 | 3763.95 | 3763.95 | 3763.95 | 3763.95 | 3763.95 | 3763.95 | 3763.95 | 3763.95 | 3763.95 | 3763.95 | 3763.95 | 3763.95 | 3763.95 | 3763.95 | 3763.95 | 3763.95 | 3763.95 | 3763.95 | 3763.95 | 3763.95 | 3763.95 | 3763.95 | 3763.95 | 3763.95 | 3763.95 | 3763.95 | 3763.95 | 3763.95 | 3763.95 | 3763.95 | 3763.95 | 3763.95 | 3763.95 | 3763.95 | 3763.95 | 3763.95 | 3763.95 | 3763.95 | 3763.95 | 3763.95 | 3763.95 | 3763.95 | 3763.95 | 3763.95 | 3763.95 | 3763.95 | 3763.95 | 3763.95 | 3763.95 | 3763.95 | 3763.95 | 3763.95 | 3763.95 | 3763.95 | 3763.95 | 3763.95 | 3763.95 | 3763.95 | 3763.95 | 3763.95 | 3763.95 | 3763.95 | 3763.95 | 3763.95 | 3763.95 | 3763.95 | 3763.95 | 3763.95 | 3763.95 | 3763.95 | 3763.95 | 3763.95 | 3763.95 | 3763.95 | 3763.95 | 3763.95 | 3763.95 | 3763.95 | 3763.95 | 3763.95 | 3763.95 | 3763.95 | 3763.95 | 3763.95 | 3763.95 | 3763.95 | 3763.95 | 3763.95 | 3763.95 | 3763.95 | 3763.95 | 3763.95 | 3763.95 | 3763.95 | 3763.95 | 3763.95 | 3763.95 | 3763.95 | 3763.95 | 3763.95 | 3763.95 | 3763.95 | 3763.95 | 3763.95 | 3763.95 | 3763.95 | 3763.95 | 3763.95 | 3763.95 | 3763.95 | 3763.95 | 3763.95 | 3763.95 | 3763.95 | 3763.95 | 3763.95 | 3763.95 | 3763.95 | 3763.95 | 3763.95 | 3763.95 | 3763.95 | 3763.95 | 3763.95 | 3763.95 | 3763.95 | 3763.95 | 3763.95 | 3763.95 | 3763.95 | 3763.95 | 3763.95 | 3763.95 | 3763.95 | 3763.95 | 3763.95 | 3763.95 | 3763.95 | 3763.95 | 3763.95 | 3763.95 | 3763.95 | 3763.95 | 3763.95 | 3763.95 | 3763.95 | 3763.95 | 3763.95 | 3763.95 | 3763.95 | 3763.95 | 3763.95 | 3763.95 | 3763.95 | 3763.95 | 3763.95 | 3763.95 | 3763.95 | 3763.95 | 3763.95 | 3763.95 | 3763.95 | 3763.95 | 3763.95 | 3763.95 | 3763.95 | 3763.95 | 3763.95 | 3763.95 | 3763.95 | 3763.95 | 3763.95 | 3763.95 | 3763.95 | 3763.95 | 3763.95 | 3763.95 | 3763.95 | 3763.95 | 3763.95 | 3763.95 | 3763.95 | 3763.95 | 3763.95 | 3763.95 | 3763.95 | 3763.95 | 3763.95 | 3763.95 | 3763.95 | 3763.95 | 3763.95 | 3763.95 | 3763.95 | 3763.95 | 3763.95 | 3763.95 | 3763.95 | 3763.95 | 3763.95 | 3763.95 | 3763.95 | 3763.95 | 3763.95 | 3763.95 | 3763.95 | 3763.95 | 3763.95 | 3763.95 | 3763.95 | 3763.95 | 3763.95 | 3763.95 | 3763.95 | 3763.95 | 3763.95 | 3763.95 | 3763.95 | 3763.95 | 3763.95 | 3763.95 | 3763.95 | 3763.95 | 3763.95 | 3763.95 | 3763.95 | 3763.95 | 3763.95 | 3763.95 | 3763.95 | 3763.95 | 3763.95 | 3763.95 | 3763.95 | 3763.95 | 3763.95 | 3763.95 | 3763.95 | 3763.95 | 3763.95 | 3763.95 | 3763.95 | 3763.95 | 3763.95 | 3763.95 | 3763.95 | 3763.95 | 3763.95 | 3763.95 | 3763.95 | 3763.95 | 3763.95 | 3763.95 | 3763.95 | 3763.95 | 3763.95 | 3763.95 | 3763.95 | 3763.95 | 3763.95 | 3763.95 | 3763.95 | 3763.95 | 3763.95 | 3763.95 | 3763.95 | 3763.95 | 3763.95 | 3763.95 | 3763.95 | 3763.95 | 3763.95 | 3763.95 | 3763.95 | 3763.95 | 3763.95 | 3763.95 | 3763.95 | 3763.95 | 3763.95 | 3763.95 | 3763.95 | 3763.95 | 3763.95 | 3763.95 | 3763.95 | 3763.95 | 3763.95 | 3763.95 | 3763.95 | 3763.95 | 3763.95 | 3763.95 | 3763.95 | 3763.95 | 3763.95 | 3763.95 | 3763.95 | 3763.95 | 3763.95 | 3763.95 | 3763.95 | 3763.95 | 3763.95 | 3763.95 | 3763.95 | 3763.95 | 3763.95 | 3763.95 | 3763.95 | 3763.95 | 3763.95 | 3763.95 | 3763.95 | 3763.95 | 3763.95 | 3763.95 | 3763.95 | 3763.95 | 3763.95 | 3763.95 | 3763.95 | 3763.95 | 3763.95 | 3763.95 | 3763.95 | 3763.95 | 3763.95 | 3763.95 | 3763.95 | 3763.95 | 3763.95 | 3763.95 | 3763.95 | 3763.95 | 3763.95 | 3763.95 | 3763.95 | 3763.95 | 3763.95 | 3763.95 | 3763.95 | 3763.95 | 3763.95 | 3763.95 | 3763.95 | 3763.95 | 3763.95 | 3763.95 | 3763.95 | 3763.95 | 3763.95 | 3763.95 | 3763.95 | 3763.95 | 3763.95 | 3763.95 | 3763.95 | 3763.95 | 3763.95 | 3763.95 | 3763.95 | 3763.95 | 3763.95 | 3763.95 | 3763.95 | 3763.95 | 3763.95 | 3763.95 | 3763.95 | 3763.95 | 3763.95 | 3763.95 | 3763.95 | 3763.95 | 3763.95 | 3763.95 | 3763.95 | 3763.95 | 3763.95 | 3763.95 | 3763.95 | 3763.95 | 3763.95 | 3763.95 | 3763.95 | 3763.95 | 3763.95 | 3763.95 | 3763.95 | 3763.95 | 3763.95 | 3763.95 | 3763.95 | 3763.95 | 3763.95 | 3763.95 | 3763.95 | 3763.95 | 3763.95 | 3763.95 | 3763.95 | 3763.95 | 3763.95 | 3763.95 | 3763.95 | 3763.95 | 3763.95 | 3763.95 | 3763.95 | 3763.95 | 3763.95 | 3763.95 | 3763.95 | 3763.95 | 3763.95 | 3763.95 | 3763.95 | 3763.95 | 3763.95 | 3763.95 | 3763.95 | 3763.95 | 3763.95 | 3763.95 | 3763.95 | 3763.95 | 3763.95 | 3763.95 | 3763.95 | 3763.95 | 3763.95 | 3763.95 | 3763.95 | 3763.95 | 3763.95 | 3763.95 | 3763.95 | 3763.95 | 3763.95 | 3763.95 | 3763.95 | 3763.95 | 3763.95
121 | CTCV080640 | Foundations for HC SKIM Drum (VL-28-405) | 13-Feb-24 | 2024-03-21 | 235.48 | 238.62 | 6.34 | RCC | [343 empty] | 8.86 | 19.94 | 31.02 | 31.02 | 42.1 | 53.18 | 64.26 | 75.34 | 86.41 | 97.49 | 97.49 | 108.57 | 119.65 | 130.73 | 141.81 | 152.89 | 159.88 | 159.88 | 165.84 | 171.81 | 177.77 | 183.74 | 189.7 | 195.67 | 195.67 | 201.63 | 205.21 | 208.79 | 212.37 | 215.95 | 219.53 | 219.53 | 223.11 | 226.69 | 230.27 | 233.85 | 237.43 | 238.62 | 238.62 | 238.62 | 238.62 | 238.62 | 238.62 | 238.62 | 238.62 | 238.62 | 238.62 | 238.62 | 238.62 | 238.62 | 238.62 | 238.62 | 238.62 | 238.62 | 238.62 | 238.62 | 238.62 | 238.62 | 238.62 | 238.62 | 238.62 | 238.62 | 238.62 | 238.62 | 238.62 | 238.62 | 238.62 | 238.62 | 238.62 | 238.62 | 238.62 | 238.62 | 238.62 | 238.62 | 238.62 | 238.62 | 238.62 | 238.62 | 238.62 | 238.62 | 238.62 | 238.62 | 238.62 | 238.62 | 238.62 | 238.62 | 238.62 | 238.62 | 238.62 | 238.62 | 238.62 | 238.62 | 238.62 | 238.62 | 238.62 | 238.62 | 238.62 | 238.62 | 238.62 | 238.62 | 238.62 | 238.62 | 238.62 | 238.62 | 238.62 | 238.62 | 238.62 | 238.62 | 238.62 | 238.62 | 238.62 | 238.62 | 238.62 | 238.62 | 238.62 | 238.62 | 238.62 | 238.62 | 238.62 | 238.62 | 238.62 | 238.62 | 238.62 | 238.62 | 238.62 | 238.62 | 238.62 | 238.62 | 238.62 | 238.62 | 238.62 | 238.62 | 238.62 | 238.62 | 238.62 | 238.62 | 238.62 | 238.62 | 238.62 | 238.62 | 238.62 | 238.62 | 238.62 | 238.62 | 238.62 | 238.62 | 238.62 | 238.62 | 238.62 | 238.62 | 238.62 | 238.62 | 238.62 | 238.62 | 238.62 | 238.62 | 238.62 | 238.62 | 238.62 | 238.62 | 238.62 | 238.62 | 238.62 | 238.62 | 238.62 | 238.62 | 238.62 | 238.62 | 238.62 | 238.62 | 238.62 | 238.62 | 238.62 | 238.62 | 238.62 | 238.62 | 238.62 | 238.62 | 238.62 | 238.62 | 238.62 | 238.62 | 238.62 | 238.62 | 238.62 | 238.62 | 238.62 | 238.62 | 238.62 | 238.62 | 238.62 | 238.62 | 238.62 | 238.62 | 238.62 | 238.62 | 238.62 | 238.62 | 238.62 | 238.62 | 238.62 | 238.62 | 238.62 | 238.62 | 238.62 | 238.62 | 238.62 | 238.62 | 238.62 | 238.62 | 238.62 | 238.62 | 238.62 | 238.62 | 238.62 | 238.62 | 238.62 | 238.62 | 238.62 | 238.62 | 238.62 | 238.62 | 238.62 | 238.62 | 238.62 | 238.62 | 238.62 | 238.62 | 238.62 | 238.62 | 238.62 | 238.62 | 238.62 | 238.62 | 238.62 | 238.62 | 238.62 | 238.62 | 238.62 | 238.62 | 238.62 | 238.62 | 238.62 | 238.62 | 238.62 | 238.62 | 238.62 | 238.62 | 238.62 | 238.62 | 238.62 | 238.62 | 238.62 | 238.62 | 238.62 | 238.62 | 238.62 | 238.62 | 238.62 | 238.62 | 238.62 | 238.62 | 238.62 | 238.62 | 238.62 | 238.62 | 238.62 | 238.62 | 238.62 | 238.62 | 238.62 | 238.62 | 238.62 | 238.62 | 238.62 | 238.62 | 238.62 | 238.62 | 238.62 | 238.62 | 238.62 | 238.62 | 238.62 | 238.62 | 238.62 | 238.62 | 238.62 | 238.62 | 238.62 | 238.62 | 238.62 | 238.62 | 238.62 | 238.62 | 238.62 | 238.62 | 238.62 | 238.62 | 238.62 | 238.62 | 238.62 | 238.62 | 238.62 | 238.62 | 238.62 | 238.62 | 238.62 | 238.62 | 238.62 | 238.62 | 238.62 | 238.62 | 238.62 | 238.62 | 238.62 | 238.62 | 238.62 | 238.62 | 238.62 | 238.62 | 238.62 | 238.62 | 238.62 | 238.62 | 238.62 | 238.62 | 238.62 | 238.62 | 238.62 | 238.62 | 238.62 | 238.62 | 238.62 | 238.62 | 238.62 | 238.62 | 238.62 | 238.62 | 238.62 | 238.62 | 238.62 | 238.62 | 238.62 | 238.62 | 238.62 | 238.62 | 238.62 | 238.62 | 238.62 | 238.62 | 238.62 | 238.62 | 238.62 | 238.62 | 238.62 | 238.62 | 238.62 | 238.62 | 238.62 | 238.62 | 238.62 | 238.62 | 238.62 | 238.62 | 238.62 | 238.62 | 238.62 | 238.62 | 238.62 | 238.62 | 238.62 | 238.62 | 238.62 | 238.62 | 238.62 | 238.62 | 238.62 | 238.62 | 238.62 | 238.62 | 238.62 | 238.62 | 238.62 | 238.62 | 238.62 | 238.62 | 238.62 | 238.62 | 238.62 | 238.62 | 238.62 | 238.62 | 238.62 | 238.62 | 238.62 | 238.62 | 238.62 | 238.62 | 238.62 | 238.62 | 238.62 | 238.62 | 238.62 | 238.62 | 238.62 | 238.62 | 238.62 | 238.62 | 238.62 | 238.62 | 238.62 | 238.62 | 238.62 | 238.62 | 238.62 | 238.62 | 238.62 | 238.62 | 238.62 | 238.62 | 238.62 | 238.62 | 238.62 | 238.62 | 238.62 | 238.62 | 238.62 | 238.62 | 238.62 | 238.62 | 238.62 | 238.62 | 238.62 | 238.62 | 238.62 | 238.62 | 238.62 | 238.62 | 238.62 | 238.62 | 238.62 | 238.62 | 238.62 | 238.62 | 238.62 | 238.62 | 238.62 | 238.62 | 238.62 | 238.62 | 238.62 | 238.62 | 238.62 | 238.62 | 238.62 | 238.62 | 238.62 | 238.62 | 238.62 | 238.62 | 238.62 | 238.62 | 238.62 | 238.62 | 238.62 | 238.62 | 238.62 | 238.62 | 238.62 | 238.62 | 238.62 | 238.62 | 238.62 | 238.62 | 238.62 | 238.62 | 238.62 | 238.62 | 238.62 | 238.62 | 238.62 | 238.62 | 238.62 | 238.62 | 238.62 | 238.62 | 238.62 | 238.62 | 238.62 | 238.62 | 238.62 | 238.62 | 238.62 | 238.62 | 238.62 | 238.62 | 238.62 | 238.62 | 238.62 | 238.62 | 238.62 | 238.62 | 238.62 | 238.62 | 238.62 | 238.62 | 238.62 | 238.62 | 238.62 | 238.62 | 238.62 | 238.62 | 238.62 | 238.62 | 238.62 | 238.62 | 238.62 | 238.62 | 238.62 | 238.62 | 238.62 | 238.62 | 238.62 | 238.62 | 238.62 | 238.62 | 238.62 | 238.62 | 238.62 | 238.62 | 238.62 | 238.62 | 238.62 | 238.62 | 238.62 | 238.62 | 238.62 | 238.62 | 238.62 | 238.62 | 238.62 | 238.62 | 238.62 | 238.62 | 238.62 | 238.62 | 238.62 | 238.62 | 238.62
122 | CTCV080650 | Foundations for Antifoam Injection Package (UO-28-404) | 13-Feb-24 | 2024-03-21 | 111.44 | 112.93 | 3 | RCC | [343 empty] | 4.19 | 9.44 | 14.68 | 14.68 | 19.92 | 25.17 | 30.41 | 35.65 | 40.9 | 46.14 | 46.14 | 51.38 | 56.62 | 61.87 | 67.11 | 72.35 | 75.66 | 75.66 | 78.48 | 81.31 | 84.13 | 86.95 | 89.78 | 92.6 | 92.6 | 95.42 | 97.12 | 98.81 | 100.5 | 102.2 | 103.89 | 103.89 | 105.59 | 107.28 | 108.97 | 110.67 | 112.36 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93 | 112.93
123 | CTCV080670 | Foundations for Lean Amine Feed cooler (GC-28-402) | 25-Feb-24 | 09-Apr-24 | 334.32 | 338.78 | 9 | RCC | [355 empty] | 12.58 | 28.31 | 44.04 | 59.77 | 75.5 | 75.5 | 91.23 | 106.96 | 122.69 | 138.42 | 154.14 | 169.87 | 169.87 | 185.6 | 195.04 | 204.48 | 213.92 | 221.9 | 226.98 | 226.98 | 232.06 | 237.15 | 242.23 | 247.31 | 252.39 | 257.47 | 257.47 | 262.55 | 267.64 | 272.72 | 277.8 | 282.88 | 287.96 | 287.96 | 293.04 | 298.13 | 303.21 | 308.29 | 313.37 | 318.45 | 318.45 | 323.53 | 328.62 | 333.7 | 338.78 | 338.78 | 338.78 | 338.78 | 338.78 | 338.78 | 338.78 | 338.78 | 338.78 | 338.78 | 338.78 | 338.78 | 338.78 | 338.78 | 338.78 | 338.78 | 338.78 | 338.78 | 338.78 | 338.78 | 338.78 | 338.78 | 338.78 | 338.78 | 338.78 | 338.78 | 338.78 | 338.78 | 338.78 | 338.78 | 338.78 | 338.78 | 338.78 | 338.78 | 338.78 | 338.78 | 338.78 | 338.78 | 338.78 | 338.78 | 338.78 | 338.78 | 338.78 | 338.78 | 338.78 | 338.78 | 338.78 | 338.78 | 338.78 | 338.78 | 338.78 | 338.78 | 338.78 | 338.78 | 338.78 | 338.78 | 338.78 | 338.78 | 338.78 | 338.78 | 338.78 | 338.78 | 338.78 | 338.78 | 338.78 | 338.78 | 338.78 | 338.78 | 338.78 | 338.78 | 338.78 | 338.78 | 338.78 | 338.78 | 338.78 | 338.78 | 338.78 | 338.78 | 338.78 | 338.78 | 338.78 | 338.78 | 338.78 | 338.78 | 338.78 | 338.78 | 338.78 | 338.78 | 338.78 | 338.78 | 338.78 | 338.78 | 338.78 | 338.78 | 338.78 | 338.78 | 338.78 | 338.78 | 338.78 | 338.78 | 338.78 | 338.78 | 338.78 | 338.78 | 338.78 | 338.78 | 338.78 | 338.78 | 338.78 | 338.78 | 338.78 | 338.78 | 338.78 | 338.78 | 338.78 | 338.78 | 338.78 | 338.78 | 338.78 | 338.78 | 338.78 | 338.78 | 338.78 | 338.78 | 338.78 | 338.78 | 338.78 | 338.78 | 338.78 | 338.78 | 338.78 | 338.78 | 338.78 | 338.78 | 338.78 | 338.78 | 338.78 | 338.78 | 338.78 | 338.78 | 338.78 | 338.78 | 338.78 | 338.78 | 338.78 | 338.78 | 338.78 | 338.78 | 338.78 | 338.78 | 338.78 | 338.78 | 338.78 | 338.78 | 338.78 | 338.78 | 338.78 | 338.78 | 338.78 | 338.78 | 338.78 | 338.78 | 338.78 | 338.78 | 338.78 | 338.78 | 338.78 | 338.78 | 338.78 | 338.78 | 338.78 | 338.78 | 338.78 | 338.78 | 338.78 | 338.78 | 338.78 | 338.78 | 338.78 | 338.78 | 338.78 | 338.78 | 338.78 | 338.78 | 338.78 | 338.78 | 338.78 | 338.78 | 338.78 | 338.78 | 338.78 | 338.78 | 338.78 | 338.78 | 338.78 | 338.78 | 338.78 | 338.78 | 338.78 | 338.78 | 338.78 | 338.78 | 338.78 | 338.78 | 338.78 | 338.78 | 338.78 | 338.78 | 338.78 | 338.78 | 338.78 | 338.78 | 338.78 | 338.78 | 338.78 | 338.78 | 338.78 | 338.78 | 338.78 | 338.78 | 338.78 | 338.78 | 338.78 | 338.78 | 338.78 | 338.78 | 338.78 | 338.78 | 338.78 | 338.78 | 338.78 | 338.78 | 338.78 | 338.78 | 338.78 | 338.78 | 338.78 | 338.78 | 338.78 | 338.78 | 338.78 | 338.78 | 338.78 | 338.78 | 338.78 | 338.78 | 338.78 | 338.78 | 338.78 | 338.78 | 338.78 | 338.78 | 338.78 | 338.78 | 338.78 | 338.78 | 338.78 | 338.78 | 338.78 | 338.78 | 338.78 | 338.78 | 338.78 | 338.78 | 338.78 | 338.78 | 338.78 | 338.78 | 338.78 | 338.78 | 338.78 | 338.78 | 338.78 | 338.78 | 338.78 | 338.78 | 338.78 | 338.78 | 338.78 | 338.78 | 338.78 | 338.78 | 338.78 | 338.78 | 338.78 | 338.78 | 338.78 | 338.78 | 338.78 | 338.78 | 338.78 | 338.78 | 338.78 | 338.78 | 338.78 | 338.78 | 338.78 | 338.78 | 338.78 | 338.78 | 338.78 | 338.78 | 338.78 | 338.78 | 338.78 | 338.78 | 338.78 | 338.78 | 338.78 | 338.78 | 338.78 | 338.78 | 338.78 | 338.78 | 338.78 | 338.78 | 338.78 | 338.78 | 338.78 | 338.78 | 338.78 | 338.78 | 338.78 | 338.78 | 338.78 | 338.78 | 338.78 | 338.78 | 338.78 | 338.78 | 338.78 | 338.78 | 338.78 | 338.78 | 338.78 | 338.78 | 338.78 | 338.78 | 338.78 | 338.78 | 338.78 | 338.78 | 338.78 | 338.78 | 338.78 | 338.78 | 338.78 | 338.78 | 338.78 | 338.78 | 338.78 | 338.78 | 338.78 | 338.78 | 338.78 | 338.78 | 338.78 | 338.78 | 338.78 | 338.78 | 338.78 | 338.78 | 338.78 | 338.78 | 338.78 | 338.78 | 338.78 | 338.78 | 338.78 | 338.78 | 338.78 | 338.78 | 338.78 | 338.78 | 338.78 | 338.78 | 338.78 | 338.78 | 338.78 | 338.78 | 338.78 | 338.78 | 338.78 | 338.78 | 338.78 | 338.78 | 338.78 | 338.78 | 338.78 | 338.78 | 338.78 | 338.78 | 338.78 | 338.78 | 338.78 | 338.78 | 338.78 | 338.78 | 338.78 | 338.78 | 338.78 | 338.78 | 338.78 | 338.78 | 338.78 | 338.78 | 338.78 | 338.78 | 338.78 | 338.78 | 338.78 | 338.78 | 338.78 | 338.78 | 338.78 | 338.78 | 338.78 | 338.78 | 338.78 | 338.78 | 338.78 | 338.78 | 338.78 | 338.78 | 338.78 | 338.78 | 338.78 | 338.78 | 338.78 | 338.78 | 338.78 | 338.78 | 338.78 | 338.78 | 338.78 | 338.78 | 338.78 | 338.78 | 338.78 | 338.78 | 338.78 | 338.78 | 338.78 | 338.78 | 338.78 | 338.78 | 338.78 | 338.78 | 338.78 | 338.78 | 338.78 | 338.78 | 338.78 | 338.78 | 338.78 | 338.78 | 338.78 | 338.78 | 338.78 | 338.78 | 338.78 | 338.78 | 338.78 | 338.78 | 338.78 | 338.78 | 338.78 | 338.78 | 338.78 | 338.78 | 338.78 | 338.78 | 338.78 | 338.78 | 338.78 | 338.78 | 338.78 | 338.78 | 338.78 | 338.78 | 338.78 | 338.78 | 338.78 | 338.78 | 338.78 | 338.78 | 338.78 | 338.78 | 338.78 | 338.78 | 338.78 | 338.78 | 338.78
124 | CTCV080680 | Foundations for Pump around cooler (GC-28-404) | 25-Feb-24 | 09-Apr-24 | 551.88 | 559.24 | 14.86 | RCC | [355 empty] | 20.77 | 46.74 | 72.7 | 98.67 | 124.63 | 124.63 | 150.6 | 176.56 | 202.53 | 228.49 | 254.45 | 280.42 | 280.42 | 306.38 | 321.96 | 337.54 | 353.12 | 366.3 | 374.69 | 374.69 | 383.08 | 391.47 | 399.86 | 408.25 | 416.63 | 425.02 | 425.02 | 433.41 | 441.8 | 450.19 | 458.58 | 466.97 | 475.36 | 475.36 | 483.74 | 492.13 | 500.52 | 508.91 | 517.3 | 525.69 | 525.69 | 534.08 | 542.46 | 550.85 | 559.24 | 559.24 | 559.24 | 559.24 | 559.24 | 559.24 | 559.24 | 559.24 | 559.24 | 559.24 | 559.24 | 559.24 | 559.24 | 559.24 | 559.24 | 559.24 | 559.24 | 559.24 | 559.24 | 559.24 | 559.24 | 559.24 | 559.24 | 559.24 | 559.24 | 559.24 | 559.24 | 559.24 | 559.24 | 559.24 | 559.24 | 559.24 | 559.24 | 559.24 | 559.24 | 559.24 | 559.24 | 559.24 | 559.24 | 559.24 | 559.24 | 559.24 | 559.24 | 559.24 | 559.24 | 559.24 | 559.24 | 559.24 | 559.24 | 559.24 | 559.24 | 559.24 | 559.24 | 559.24 | 559.24 | 559.24 | 559.24 | 559.24 | 559.24 | 559.24 | 559.24 | 559.24 | 559.24 | 559.24 | 559.24 | 559.24 | 559.24 | 559.24 | 559.24 | 559.24 | 559.24 | 559.24 | 559.24 | 559.24 | 559.24 | 559.24 | 559.24 | 559.24 | 559.24 | 559.24 | 559.24 | 559.24 | 559.24 | 559.24 | 559.24 | 559.24 | 559.24 | 559.24 | 559.24 | 559.24 | 559.24 | 559.24 | 559.24 | 559.24 | 559.24 | 559.24 | 559.24 | 559.24 | 559.24 | 559.24 | 559.24 | 559.24 | 559.24 | 559.24 | 559.24 | 559.24 | 559.24 | 559.24 | 559.24 | 559.24 | 559.24 | 559.24 | 559.24 | 559.24 | 559.24 | 559.24 | 559.24 | 559.24 | 559.24 | 559.24 | 559.24 | 559.24 | 559.24 | 559.24 | 559.24 | 559.24 | 559.24 | 559.24 | 559.24 | 559.24 | 559.24 | 559.24 | 559.24 | 559.24 | 559.24 | 559.24 | 559.24 | 559.24 | 559.24 | 559.24 | 559.24 | 559.24 | 559.24 | 559.24 | 559.24 | 559.24 | 559.24 | 559.24 | 559.24 | 559.24 | 559.24 | 559.24 | 559.24 | 559.24 | 559.24 | 559.24 | 559.24 | 559.24 | 559.24 | 559.24 | 559.24 | 559.24 | 559.24 | 559.24 | 559.24 | 559.24 | 559.24 | 559.24 | 559.24 | 559.24 | 559.24 | 559.24 | 559.24 | 559.24 | 559.24 | 559.24 | 559.24 | 559.24 | 559.24 | 559.24 | 559.24 | 559.24 | 559.24 | 559.24 | 559.24 | 559.24 | 559.24 | 559.24 | 559.24 | 559.24 | 559.24 | 559.24 | 559.24 | 559.24 | 559.24 | 559.24 | 559.24 | 559.24 | 559.24 | 559.24 | 559.24 | 559.24 | 559.24 | 559.24 | 559.24 | 559.24 | 559.24 | 559.24 | 559.24 | 559.24 | 559.24 | 559.24 | 559.24 | 559.24 | 559.24 | 559.24 | 559.24 | 559.24 | 559.24 | 559.24 | 559.24 | 559.24 | 559.24 | 559.24 | 559.24 | 559.24 | 559.24 | 559.24 | 559.24 | 559.24 | 559.24 | 559.24 | 559.24 | 559.24 | 559.24 | 559.24 | 559.24 | 559.24 | 559.24 | 559.24 | 559.24 | 559.24 | 559.24 | 559.24 | 559.24 | 559.24 | 559.24 | 559.24 | 559.24 | 559.24 | 559.24 | 559.24 | 559.24 | 559.24 | 559.24 | 559.24 | 559.24 | 559.24 | 559.24 | 559.24 | 559.24 | 559.24 | 559.24 | 559.24 | 559.24 | 559.24 | 559.24 | 559.24 | 559.24 | 559.24 | 559.24 | 559.24 | 559.24 | 559.24 | 559.24 | 559.24 | 559.24 | 559.24 | 559.24 | 559.24 | 559.24 | 559.24 | 559.24 | 559.24 | 559.24 | 559.24 | 559.24 | 559.24 | 559.24 | 559.24 | 559.24 | 559.24 | 559.24 | 559.24 | 559.24 | 559.24 | 559.24 | 559.24 | 559.24 | 559.24 | 559.24 | 559.24 | 559.24 | 559.24 | 559.24 | 559.24 | 559.24 | 559.24 | 559.24 | 559.24 | 559.24 | 559.24 | 559.24 | 559.24 | 559.24 | 559.24 | 559.24 | 559.24 | 559.24 | 559.24 | 559.24 | 559.24 | 559.24 | 559.24 | 559.24 | 559.24 | 559.24 | 559.24 | 559.24 | 559.24 | 559.24 | 559.24 | 559.24 | 559.24 | 559.24 | 559.24 | 559.24 | 559.24 | 559.24 | 559.24 | 559.24 | 559.24 | 559.24 | 559.24 | 559.24 | 559.24 | 559.24 | 559.24 | 559.24 | 559.24 | 559.24 | 559.24 | 559.24 | 559.24 | 559.24 | 559.24 | 559.24 | 559.24 | 559.24 | 559.24 | 559.24 | 559.24 | 559.24 | 559.24 | 559.24 | 559.24 | 559.24 | 559.24 | 559.24 | 559.24 | 559.24 | 559.24 | 559.24 | 559.24 | 559.24 | 559.24 | 559.24 | 559.24 | 559.24 | 559.24 | 559.24 | 559.24 | 559.24 | 559.24 | 559.24 | 559.24 | 559.24 | 559.24 | 559.24 | 559.24 | 559.24 | 559.24 | 559.24 | 559.24 | 559.24 | 559.24 | 559.24 | 559.24 | 559.24 | 559.24 | 559.24 | 559.24 | 559.24 | 559.24 | 559.24 | 559.24 | 559.24 | 559.24 | 559.24 | 559.24 | 559.24 | 559.24 | 559.24 | 559.24 | 559.24 | 559.24 | 559.24 | 559.24 | 559.24 | 559.24 | 559.24 | 559.24 | 559.24 | 559.24 | 559.24 | 559.24 | 559.24 | 559.24 | 559.24 | 559.24 | 559.24 | 559.24 | 559.24 | 559.24 | 559.24 | 559.24 | 559.24 | 559.24 | 559.24 | 559.24 | 559.24 | 559.24 | 559.24 | 559.24 | 559.24 | 559.24 | 559.24 | 559.24 | 559.24 | 559.24 | 559.24 | 559.24 | 559.24 | 559.24 | 559.24 | 559.24 | 559.24 | 559.24 | 559.24 | 559.24 | 559.24 | 559.24 | 559.24 | 559.24 | 559.24 | 559.24 | 559.24 | 559.24 | 559.24 | 559.24 | 559.24 | 559.24 | 559.24 | 559.24 | 559.24 | 559.24 | 559.24 | 559.24 | 559.24 | 559.24 | 559.24 | 559.24 | 559.24 | 559.24 | 559.24 | 559.24 | 559.24 | 559.24 | 559.24 | 559.24 | 559.24 | 559.24 | 559.24
125 | CTCV080690 | Foundations for Amine Stripper (CE-28-402) | 2024-03-07 | 14-May-24 | 4021.2 | 4074.84 | 108.26 | RCC | 2024-03-07: 94.17; 2024-03-08: 94.17; 2024-03-09: 211.89; 2024-03-10: 282.52; 2024-03-11: 353.15; 2024-03-12: 423.78; 2024-03-13: 494.41; 2024-03-14: 565.04; 2024-03-15: 565.04; 2024-03-16: 635.67; 2024-03-17: 706.31; 2024-03-18: 776.94; 2024-03-19: 847.57; 2024-03-20: 918.2; 2024-03-21: 988.83; 2024-03-22: 988.83; 2024-03-23: 1059.46; 2024-03-24: 1130.09; 2024-03-25: 1200.72; 2024-03-26: 1271.35; 2024-03-27: 1341.98; 2024-03-28: 1412.61; 2024-03-29: 1412.61; 2024-03-30: 1483.24; 2024-03-31: 1553.87; 2024-04-01: 1624.5; 2024-04-02: 1695.13; 2024-04-03: 1765.76; 2024-04-04: 1836.39; 2024-04-05: 1836.39; 2024-04-06: 1907.02; 2024-04-07: 1977.65; 2024-04-08: 2048.29; 2024-04-09: 2118.92; 2024-04-10: 2118.92; 2024-04-11: 2118.92; 2024-04-12: 2118.92; 2024-04-13: 2236.63; 2024-04-14: 2354.35; 2024-04-15: 2472.07; 2024-04-16: 2589.79; 2024-04-17: 2680.34; 2024-04-18: 2743.72; 2024-04-19: 2743.72; 2024-04-20: 2807.11; 2024-04-21: 2870.5; 2024-04-22: 2933.88; 2024-04-23: 2997.27; 2024-04-24: 3060.66; 2024-04-25: 3124.04; 2024-04-26: 3124.04; 2024-04-27: 3187.43; 2024-04-28: 3250.82; 2024-04-29: 3314.2; 2024-04-30: 3377.59; 2024-05-01: 3377.59; 2024-05-02: 3440.97; 2024-05-03: 3440.97; 2024-05-04: 3504.36; 2024-05-05: 3567.75; 2024-05-06: 3631.13; 2024-05-07: 3694.52; 2024-05-08: 3757.91; 2024-05-09: 3821.29; 2024-05-10: 3821.29; 2024-05-11: 3884.68; 2024-05-12: 3948.07; 2024-05-13: 4011.45; 2024-05-14: 4074.84; 2024-05-15: 4074.84; 2024-05-16: 4074.84; 2024-05-17: 4074.84; 2024-05-18: 4074.84; 2024-05-19: 4074.84; 2024-05-20: 4074.84; 2024-05-21: 4074.84; 2024-05-22: 4074.84; 2024-05-23: 4074.84; 2024-05-24: 4074.84; 2024-05-25: 4074.84; 2024-05-26: 4074.84; 2024-05-27: 4074.84; 2024-05-28: 4074.84; 2024-05-29: 4074.84; 2024-05-30: 4074.84; 2024-05-31: 4074.84; 2024-06-01: 4074.84; 2024-06-02: 4074.84; 2024-06-03: 4074.84; 2024-06-04: 4074.84; 2024-06-05: 4074.84; 2024-06-06: 4074.84; 2024-06-07: 4074.84; 2024-06-08: 4074.84; 2024-06-09: 4074.84; 2024-06-10: 4074.84; 2024-06-11: 4074.84; 2024-06-12: 4074.84; 2024-06-13: 4074.84; 2024-06-14: 4074.84; 2024-06-15: 4074.84; 2024-06-16: 4074.84; 2024-06-17: 4074.84; 2024-06-18: 4074.84; 2024-06-19: 4074.84; 2024-06-20: 4074.84; 2024-06-21: 4074.84; 2024-06-22: 4074.84; 2024-06-23: 4074.84; 2024-06-24: 4074.84; 2024-06-25: 4074.84; 2024-06-26: 4074.84; 2024-06-27: 4074.84; 2024-06-28: 4074.84; 2024-06-29: 4074.84; 2024-06-30: 4074.84; 2024-07-01: 4074.84; 2024-07-02: 4074.84; 2024-07-03: 4074.84; 2024-07-04: 4074.84; 2024-07-05: 4074.84; 2024-07-06: 4074.84; 2024-07-07: 4074.84; 2024-07-08: 4074.84; 2024-07-09: 4074.84; 2024-07-10: 4074.84; 2024-07-11: 4074.84; 2024-07-12: 4074.84; 2024-07-13: 4074.84; 2024-07-14: 4074.84; 2024-07-15: 4074.84; 2024-07-16: 4074.84; 2024-07-17: 4074.84; 2024-07-18: 4074.84; 2024-07-19: 4074.84; 2024-07-20: 4074.84; 2024-07-21: 4074.84; 2024-07-22: 4074.84; 2024-07-23: 4074.84; 2024-07-24: 4074.84; 2024-07-25: 4074.84; 2024-07-26: 4074.84; 2024-07-27: 4074.84; 2024-07-28: 4074.84; 2024-07-29: 4074.84; 2024-07-30: 4074.84; 2024-07-31: 4074.84; 2024-08-01: 4074.84; 2024-08-02: 4074.84; 2024-08-03: 4074.84; 2024-08-04: 4074.84; 2024-08-05: 4074.84; 2024-08-06: 4074.84; 2024-08-07: 4074.84; 2024-08-08: 4074.84; 2024-08-09: 4074.84; 2024-08-10: 4074.84; 2024-08-11: 4074.84; 2024-08-12: 4074.84; 2024-08-13: 4074.84; 2024-08-14: 4074.84; 2024-08-15: 4074.84; 2024-08-16: 4074.84; 2024-08-17: 4074.84; 2024-08-18: 4074.84; 2024-08-19: 4074.84; 2024-08-20: 4074.84; 2024-08-21: 4074.84; 2024-08-22: 4074.84; 2024-08-23: 4074.84; 2024-08-24: 4074.84; 2024-08-25: 4074.84; 2024-08-26: 4074.84; 2024-08-27: 4074.84; 2024-08-28: 4074.84; 2024-08-29: 4074.84; 2024-08-30: 4074.84; 2024-08-31: 4074.84; 2024-09-01: 4074.84; 2024-09-02: 4074.84; 2024-09-03: 4074.84; 2024-09-04: 4074.84; 2024-09-05: 4074.84; 2024-09-06: 4074.84; 2024-09-07: 4074.84; 2024-09-08: 4074.84; 2024-09-09: 4074.84; 2024-09-10: 4074.84; 2024-09-11: 4074.84; 2024-09-12: 4074.84; 2024-09-13: 4074.84; 2024-09-14: 4074.84; 2024-09-15: 4074.84; 2024-09-16: 4074.84; 2024-09-17: 4074.84; 2024-09-18: 4074.84; 2024-09-19: 4074.84; 2024-09-20: 4074.84; 2024-09-21: 4074.84; 2024-09-22: 4074.84; 2024-09-23: 4074.84; 2024-09-24: 4074.84; 2024-09-25: 4074.84; 2024-09-26: 4074.84; 2024-09-27: 4074.84; 2024-09-28: 4074.84; 2024-09-29: 4074.84; 2024-09-30: 4074.84; 2024-10-01: 4074.84; 2024-10-02: 4074.84; 2024-10-03: 4074.84; 2024-10-04: 4074.84; 2024-10-05: 4074.84; 2024-10-06: 4074.84; 2024-10-07: 4074.84; 2024-10-08: 4074.84; 2024-10-09: 4074.84; 2024-10-10: 4074.84; 2024-10-11: 4074.84; 2024-10-12: 4074.84; 2024-10-13: 4074.84; 2024-10-14: 4074.84; 2024-10-15: 4074.84; 2024-10-16: 4074.84; 2024-10-17: 4074.84; 2024-10-18: 4074.84; 2024-10-19: 4074.84; 2024-10-20: 4074.84; 2024-10-21: 4074.84; 2024-10-22: 4074.84; 2024-10-23: 4074.84; 2024-10-24: 4074.84; 2024-10-25: 4074.84; 2024-10-26: 4074.84; 2024-10-27: 4074.84; 2024-10-28: 4074.84; 2024-10-29: 4074.84; 2024-10-30: 4074.84; 2024-10-31: 4074.84; 2024-11-01: 4074.84; 2024-11-02: 4074.84; 2024-11-03: 4074.84; 2024-11-04: 4074.84; 2024-11-05: 4074.84; 2024-11-06: 4074.84; 2024-11-07: 4074.84; 2024-11-08: 4074.84; 2024-11-09: 4074.84; 2024-11-10: 4074.84; 2024-11-11: 4074.84; 2024-11-12: 4074.84; 2024-11-13: 4074.84; 2024-11-14: 4074.84; 2024-11-15: 4074.84; 2024-11-16: 4074.84; 2024-11-17: 4074.84; 2024-11-18: 4074.84; 2024-11-19: 4074.84; 2024-11-20: 4074.84; 2024-11-21: 4074.84; 2024-11-22: 4074.84; 2024-11-23: 4074.84; 2024-11-24: 4074.84; 2024-11-25: 4074.84; 2024-11-26: 4074.84; 2024-11-27: 4074.84; 2024-11-28: 4074.84; 2024-11-29: 4074.84; 2024-11-30: 4074.84; 2024-12-01: 4074.84; 2024-12-02: 4074.84; 2024-12-03: 4074.84; 2024-12-04: 4074.84; 2024-12-05: 4074.84; 2024-12-06: 4074.84; 2024-12-07: 4074.84; 2024-12-08: 4074.84; 2024-12-09: 4074.84; 2024-12-10: 4074.84; 2024-12-11: 4074.84; 2024-12-12: 4074.84; 2024-12-13: 4074.84; 2024-12-14: 4074.84; 2024-12-15: 4074.84; 2024-12-16: 4074.84; 2024-12-17: 4074.84; 2024-12-18: 4074.84; 2024-12-19: 4074.84; 2024-12-20: 4074.84; 2024-12-21: 4074.84; 2024-12-22: 4074.84; 2024-12-23: 4074.84; 2024-12-24: 4074.84; 2024-12-25: 4074.84; 2024-12-26: 4074.84; 2024-12-27: 4074.84; 2024-12-28: 4074.84; 2024-12-29: 4074.84; 2024-12-30: 4074.84; 2024-12-31: 4074.84; 2025-01-01: 4074.84; 2025-01-02: 4074.84; 2025-01-03: 4074.84; 2025-01-04: 4074.84; 2025-01-05: 4074.84; 2025-01-06: 4074.84; 2025-01-07: 4074.84; 2025-01-08: 4074.84; 2025-01-09: 4074.84; 2025-01-10: 4074.84; 2025-01-11: 4074.84; 2025-01-12: 4074.84; 2025-01-13: 4074.84; 2025-01-14: 4074.84; 2025-01-15: 4074.84; 2025-01-16: 4074.84; 2025-01-17: 4074.84; 2025-01-18: 4074.84; 2025-01-19: 4074.84; 2025-01-20: 4074.84; 2025-01-21: 4074.84; 2025-01-22: 4074.84; 2025-01-23: 4074.84; 2025-01-24: 4074.84; 2025-01-25: 4074.84; 2025-01-26: 4074.84; 2025-01-27: 4074.84; 2025-01-28: 4074.84; 2025-01-29: 4074.84; 2025-01-30: 4074.84; 2025-01-31: 4074.84; 2025-02-01: 4074.84; 2025-02-02: 4074.84; 2025-02-03: 4074.84; 2025-02-04: 4074.84; 2025-02-05: 4074.84; 2025-02-06: 4074.84; 2025-02-07: 4074.84; 2025-02-08: 4074.84; 2025-02-09: 4074.84; 2025-02-10: 4074.84; 2025-02-11: 4074.84; 2025-02-12: 4074.84; 2025-02-13: 4074.84; 2025-02-14: 4074.84; 2025-02-15: 4074.84; 2025-02-16: 4074.84; 2025-02-17: 4074.84; 2025-02-18: 4074.84; 2025-02-19: 4074.84; 2025-02-20: 4074.84; 2025-02-21: 4074.84; 2025-02-22: 4074.84; 2025-02-23: 4074.84; 2025-02-24: 4074.84; 2025-02-25: 4074.84; 2025-02-26: 4074.84; 2025-02-27: 4074.84; 2025-02-28: 4074.84; 2025-03-01: 4074.84; 2025-03-02: 4074.84; 2025-03-03: 4074.84; 2025-03-04: 4074.84; 2025-03-05: 4074.84; 2025-03-06: 4074.84; 2025-03-07: 4074.84; 2025-03-08: 4074.84; 2025-03-09: 4074.84; 2025-03-10: 4074.84; 2025-03-11: 4074.84; 2025-03-12: 4074.84; 2025-03-13: 4074.84; 2025-03-14: 4074.84; 2025-03-15: 4074.84; 2025-03-16: 4074.84; 2025-03-17: 4074.84; 2025-03-18: 4074.84; 2025-03-19: 4074.84; 2025-03-20: 4074.84; 2025-03-21: 4074.84; 2025-03-22: 4074.84; 2025-03-23: 4074.84; 2025-03-24: 4074.84; 2025-03-25: 4074.84; 2025-03-26: 4074.84; 2025-03-27: 4074.84; 2025-03-28: 4074.84; 2025-03-29: 4074.84; 2025-03-30: 4074.84; 2025-03-31: 4074.84; 2025-04-01: 4074.84; 2025-04-02: 4074.84; 2025-04-03: 4074.84; 2025-04-04: 4074.84; 2025-04-05: 4074.84; 2025-04-06: 4074.84; 2025-04-07: 4074.84; 2025-04-08: 4074.84; 2025-04-09: 4074.84; 2025-04-10: 4074.84; 2025-04-11: 4074.84; 2025-04-12: 4074.84; 2025-04-13: 4074.84; 2025-04-14: 4074.84; 2025-04-15: 4074.84; 2025-04-16: 4074.84; 2025-04-17: 4074.84; 2025-04-18: 4074.84; 2025-04-19: 4074.84; 2025-04-20: 4074.84; 2025-04-21: 4074.84; 2025-04-22: 4074.84; 2025-04-23: 4074.84; 2025-04-24: 4074.84; 2025-04-25: 4074.84; 2025-04-26: 4074.84; 2025-04-27: 4074.84; 2025-04-28: 4074.84; 2025-04-29: 4074.84; 2025-04-30: 4074.84; 2025-05-01: 4074.84; 2025-05-02: 4074.84; 2025-05-03: 4074.84; 2025-05-04: 4074.84; 2025-05-05: 4074.84; 2025-05-06: 4074.84; 2025-05-07: 4074.84; 2025-05-08: 4074.84; 2025-05-09: 4074.84; 2025-05-10: 4074.84; 2025-05-11: 4074.84; 2025-05-12: 4074.84; 2025-05-13: 4074.84; 2025-05-14: 4074.84; 2025-05-15: 4074.84; 2025-05-16: 4074.84; 2025-05-17: 4074.84; 2025-05-18: 4074.84; 2025-05-19: 4074.84; 2025-05-20: 4074.84; 2025-05-21: 4074.84; 2025-05-22: 4074.84; 2025-05-23: 4074.84; 2025-05-24: 4074.84; 2025-05-25: 4074.84; 2025-05-26: 4074.84; 2025-05-27: 4074.84; 2025-05-28: 4074.84; 2025-05-29: 4074.84; 2025-05-30: 4074.84; 2025-05-31: 4074.84; 2025-06-01: 4074.84; 2025-06-02: 4074.84; 2025-06-03: 4074.84; 2025-06-04: 4074.84; 2025-06-05: 4074.84; 2025-06-06: 4074.84; 2025-06-07: 4074.84; 2025-06-08: 4074.84; 2025-06-09: 4074.84; 2025-06-10: 4074.84; 2025-06-11: 4074.84; 2025-06-12: 4074.84; 2025-06-13: 4074.84; 2025-06-14: 4074.84; 2025-06-15: 4074.84; 2025-06-16: 4074.84; 2025-06-17: 4074.84; 2025-06-18: 4074.84; 2025-06-19: 4074.84; 2025-06-20: 4074.84; 2025-06-21: 4074.84; 2025-06-22: 4074.84; 2025-06-23: 4074.84; 2025-06-24: 4074.84; 2025-06-25: 4074.84; 2025-06-26: 4074.84; 2025-06-27: 4074.84; 2025-06-28: 4074.84; 2025-06-29: 4074.84; 2025-06-30: 4074.84; 2025-07-01: 4074.84; 2025-07-02: 4074.84; 2025-07-03: 4074.84; 2025-07-04: 4074.84; 2025-07-05: 4074.84; 2025-07-06: 4074.84; 2025-07-07: 4074.84; 2025-07-08: 4074.84; 2025-07-09: 4074.84; 2025-07-10: 4074.84; 2025-07-11: 4074.84; 2025-07-12: 4074.84; 2025-07-13: 4074.84; 2025-07-14: 4074.84; 2025-07-15: 4074.84; 2025-07-16: 4074.84; 2025-07-17: 4074.84; 2025-07-18: 4074.84; 2025-07-19: 4074.84; 2025-07-20: 4074.84; 2025-07-21: 4074.84; 2025-07-22: 4074.84; 2025-07-23: 4074.84; 2025-07-24: 4074.84; 2025-07-25: 4074.84; 2025-07-26: 4074.84; 2025-07-27: 4074.84; 2025-07-28: 4074.84; 2025-07-29: 4074.84; 2025-07-30: 4074.84; 2025-07-31: 4074.84; 2025-08-01: 4074.84; 2025-08-02: 4074.84; 2025-08-03: 4074.84; 2025-08-04: 4074.84; 2025-08-05: 4074.84; 2025-08-06: 4074.84; 2025-08-07: 4074.84; 2025-08-08: 4074.84; 2025-08-09: 4074.84; 2025-08-10: 4074.84; 2025-08-11: 4074.84; 2025-08-12: 4074.84; 2025-08-13: 4074.84; 2025-08-15: 4074.84
126 | CTCV080700 | Foundations for Particulate Filter (MB-28-401) | 2024-03-07 | 23-Apr-24 | 297.08 | 301.04 | 8 | RCC | 2024-03-07: 11.18; 2024-03-08: 11.18; 2024-03-09: 25.16; 2024-03-10: 33.54; 2024-03-11: 41.93; 2024-03-12: 50.32; 2024-03-13: 58.7; 2024-03-14: 67.09; 2024-03-15: 67.09; 2024-03-16: 75.48; 2024-03-17: 83.86; 2024-03-18: 92.25; 2024-03-19: 100.63; 2024-03-20: 109.02; 2024-03-21: 117.41; 2024-03-22: 117.41; 2024-03-23: 125.79; 2024-03-24: 134.18; 2024-03-25: 142.57; 2024-03-26: 150.95; 2024-03-27: 159.34; 2024-03-28: 167.72; 2024-03-29: 167.72; 2024-03-30: 176.11; 2024-03-31: 184.5; 2024-04-01: 192.88; 2024-04-02: 198.69; 2024-04-03: 203.2; 2024-04-04: 207.72; 2024-04-05: 207.72; 2024-04-06: 212.24; 2024-04-07: 216.75; 2024-04-08: 221.27; 2024-04-09: 225.78; 2024-04-10: 225.78; 2024-04-11: 225.78; 2024-04-12: 225.78; 2024-04-13: 233.31; 2024-04-14: 240.83; 2024-04-15: 248.36; 2024-04-16: 255.89; 2024-04-17: 263.41; 2024-04-18: 270.94; 2024-04-19: 270.94; 2024-04-20: 278.46; 2024-04-21: 285.99; 2024-04-22: 293.52; 2024-04-23: 301.04; 2024-04-24: 301.04; 2024-04-25: 301.04; 2024-04-26: 301.04; 2024-04-27: 301.04; 2024-04-28: 301.04; 2024-04-29: 301.04; 2024-04-30: 301.04; 2024-05-01: 301.04; 2024-05-02: 301.04; 2024-05-03: 301.04; 2024-05-04: 301.04; 2024-05-05: 301.04; 2024-05-06: 301.04; 2024-05-07: 301.04; 2024-05-08: 301.04; 2024-05-09: 301.04; 2024-05-10: 301.04; 2024-05-11: 301.04; 2024-05-12: 301.04; 2024-05-13: 301.04; 2024-05-14: 301.04; 2024-05-15: 301.04; 2024-05-16: 301.04; 2024-05-17: 301.04; 2024-05-18: 301.04; 2024-05-19: 301.04; 2024-05-20: 301.04; 2024-05-21: 301.04; 2024-05-22: 301.04; 2024-05-23: 301.04; 2024-05-24: 301.04; 2024-05-25: 301.04; 2024-05-26: 301.04; 2024-05-27: 301.04; 2024-05-28: 301.04; 2024-05-29: 301.04; 2024-05-30: 301.04; 2024-05-31: 301.04; 2024-06-01: 301.04; 2024-06-02: 301.04; 2024-06-03: 301.04; 2024-06-04: 301.04; 2024-06-05: 301.04; 2024-06-06: 301.04; 2024-06-07: 301.04; 2024-06-08: 301.04; 2024-06-09: 301.04; 2024-06-10: 301.04; 2024-06-11: 301.04; 2024-06-12: 301.04; 2024-06-13: 301.04; 2024-06-14: 301.04; 2024-06-15: 301.04; 2024-06-16: 301.04; 2024-06-17: 301.04; 2024-06-18: 301.04; 2024-06-19: 301.04; 2024-06-20: 301.04; 2024-06-21: 301.04; 2024-06-22: 301.04; 2024-06-23: 301.04; 2024-06-24: 301.04; 2024-06-25: 301.04; 2024-06-26: 301.04; 2024-06-27: 301.04; 2024-06-28: 301.04; 2024-06-29: 301.04; 2024-06-30: 301.04; 2024-07-01: 301.04; 2024-07-02: 301.04; 2024-07-03: 301.04; 2024-07-04: 301.04; 2024-07-05: 301.04; 2024-07-06: 301.04; 2024-07-07: 301.04; 2024-07-08: 301.04; 2024-07-09: 301.04; 2024-07-10: 301.04; 2024-07-11: 301.04; 2024-07-12: 301.04; 2024-07-13: 301.04; 2024-07-14: 301.04; 2024-07-15: 301.04; 2024-07-16: 301.04; 2024-07-17: 301.04; 2024-07-18: 301.04; 2024-07-19: 301.04; 2024-07-20: 301.04; 2024-07-21: 301.04; 2024-07-22: 301.04; 2024-07-23: 301.04; 2024-07-24: 301.04; 2024-07-25: 301.04; 2024-07-26: 301.04; 2024-07-27: 301.04; 2024-07-28: 301.04; 2024-07-29: 301.04; 2024-07-30: 301.04; 2024-07-31: 301.04; 2024-08-01: 301.04; 2024-08-02: 301.04; 2024-08-03: 301.04; 2024-08-04: 301.04; 2024-08-05: 301.04; 2024-08-06: 301.04; 2024-08-07: 301.04; 2024-08-08: 301.04; 2024-08-09: 301.04; 2024-08-10: 301.04; 2024-08-11: 301.04; 2024-08-12: 301.04; 2024-08-13: 301.04; 2024-08-14: 301.04; 2024-08-15: 301.04; 2024-08-16: 301.04; 2024-08-17: 301.04; 2024-08-18: 301.04; 2024-08-19: 301.04; 2024-08-20: 301.04; 2024-08-21: 301.04; 2024-08-22: 301.04; 2024-08-23: 301.04; 2024-08-24: 301.04; 2024-08-25: 301.04; 2024-08-26: 301.04; 2024-08-27: 301.04; 2024-08-28: 301.04; 2024-08-29: 301.04; 2024-08-30: 301.04; 2024-08-31: 301.04; 2024-09-01: 301.04; 2024-09-02: 301.04; 2024-09-03: 301.04; 2024-09-04: 301.04; 2024-09-05: 301.04; 2024-09-06: 301.04; 2024-09-07: 301.04; 2024-09-08: 301.04; 2024-09-09: 301.04; 2024-09-10: 301.04; 2024-09-11: 301.04; 2024-09-12: 301.04; 2024-09-13: 301.04; 2024-09-14: 301.04; 2024-09-15: 301.04; 2024-09-16: 301.04; 2024-09-17: 301.04; 2024-09-18: 301.04; 2024-09-19: 301.04; 2024-09-20: 301.04; 2024-09-21: 301.04; 2024-09-22: 301.04; 2024-09-23: 301.04; 2024-09-24: 301.04; 2024-09-25: 301.04; 2024-09-26: 301.04; 2024-09-27: 301.04; 2024-09-28: 301.04; 2024-09-29: 301.04; 2024-09-30: 301.04; 2024-10-01: 301.04; 2024-10-02: 301.04; 2024-10-03: 301.04; 2024-10-04: 301.04; 2024-10-05: 301.04; 2024-10-06: 301.04; 2024-10-07: 301.04; 2024-10-08: 301.04; 2024-10-09: 301.04; 2024-10-10: 301.04; 2024-10-11: 301.04; 2024-10-12: 301.04; 2024-10-13: 301.04; 2024-10-14: 301.04; 2024-10-15: 301.04; 2024-10-16: 301.04; 2024-10-17: 301.04; 2024-10-18: 301.04; 2024-10-19: 301.04; 2024-10-20: 301.04; 2024-10-21: 301.04; 2024-10-22: 301.04; 2024-10-23: 301.04; 2024-10-24: 301.04; 2024-10-25: 301.04; 2024-10-26: 301.04; 2024-10-27: 301.04; 2024-10-28: 301.04; 2024-10-29: 301.04; 2024-10-30: 301.04; 2024-10-31: 301.04; 2024-11-01: 301.04; 2024-11-02: 301.04; 2024-11-03: 301.04; 2024-11-04: 301.04; 2024-11-05: 301.04; 2024-11-06: 301.04; 2024-11-07: 301.04; 2024-11-08: 301.04; 2024-11-09: 301.04; 2024-11-10: 301.04; 2024-11-11: 301.04; 2024-11-12: 301.04; 2024-11-13: 301.04; 2024-11-14: 301.04; 2024-11-15: 301.04; 2024-11-16: 301.04; 2024-11-17: 301.04; 2024-11-18: 301.04; 2024-11-19: 301.04; 2024-11-20: 301.04; 2024-11-21: 301.04; 2024-11-22: 301.04; 2024-11-23: 301.04; 2024-11-24: 301.04; 2024-11-25: 301.04; 2024-11-26: 301.04; 2024-11-27: 301.04; 2024-11-28: 301.04; 2024-11-29: 301.04; 2024-11-30: 301.04; 2024-12-01: 301.04; 2024-12-02: 301.04; 2024-12-03: 301.04; 2024-12-04: 301.04; 2024-12-05: 301.04; 2024-12-06: 301.04; 2024-12-07: 301.04; 2024-12-08: 301.04; 2024-12-09: 301.04; 2024-12-10: 301.04; 2024-12-11: 301.04; 2024-12-12: 301.04; 2024-12-13: 301.04; 2024-12-14: 301.04; 2024-12-15: 301.04; 2024-12-16: 301.04; 2024-12-17: 301.04; 2024-12-18: 301.04; 2024-12-19: 301.04; 2024-12-20: 301.04; 2024-12-21: 301.04; 2024-12-22: 301.04; 2024-12-23: 301.04; 2024-12-24: 301.04; 2024-12-25: 301.04; 2024-12-26: 301.04; 2024-12-27: 301.04; 2024-12-28: 301.04; 2024-12-29: 301.04; 2024-12-30: 301.04; 2024-12-31: 301.04; 2025-01-01: 301.04; 2025-01-02: 301.04; 2025-01-03: 301.04; 2025-01-04: 301.04; 2025-01-05: 301.04; 2025-01-06: 301.04; 2025-01-07: 301.04; 2025-01-08: 301.04; 2025-01-09: 301.04; 2025-01-10: 301.04; 2025-01-11: 301.04; 2025-01-12: 301.04; 2025-01-13: 301.04; 2025-01-14: 301.04; 2025-01-15: 301.04; 2025-01-16: 301.04; 2025-01-17: 301.04; 2025-01-18: 301.04; 2025-01-19: 301.04; 2025-01-20: 301.04; 2025-01-21: 301.04; 2025-01-22: 301.04; 2025-01-23: 301.04; 2025-01-24: 301.04; 2025-01-25: 301.04; 2025-01-26: 301.04; 2025-01-27: 301.04; 2025-01-28: 301.04; 2025-01-29: 301.04; 2025-01-30: 301.04; 2025-01-31: 301.04; 2025-02-01: 301.04; 2025-02-02: 301.04; 2025-02-03: 301.04; 2025-02-04: 301.04; 2025-02-05: 301.04; 2025-02-06: 301.04; 2025-02-07: 301.04; 2025-02-08: 301.04; 2025-02-09: 301.04; 2025-02-10: 301.04; 2025-02-11: 301.04; 2025-02-12: 301.04; 2025-02-13: 301.04; 2025-02-14: 301.04; 2025-02-15: 301.04; 2025-02-16: 301.04; 2025-02-17: 301.04; 2025-02-18: 301.04; 2025-02-19: 301.04; 2025-02-20: 301.04; 2025-02-21: 301.04; 2025-02-22: 301.04; 2025-02-23: 301.04; 2025-02-24: 301.04; 2025-02-25: 301.04; 2025-02-26: 301.04; 2025-02-27: 301.04; 2025-02-28: 301.04; 2025-03-01: 301.04; 2025-03-02: 301.04; 2025-03-03: 301.04; 2025-03-04: 301.04; 2025-03-05: 301.04; 2025-03-06: 301.04; 2025-03-07: 301.04; 2025-03-08: 301.04; 2025-03-09: 301.04; 2025-03-10: 301.04; 2025-03-11: 301.04; 2025-03-12: 301.04; 2025-03-13: 301.04; 2025-03-14: 301.04; 2025-03-15: 301.04; 2025-03-16: 301.04; 2025-03-17: 301.04; 2025-03-18: 301.04; 2025-03-19: 301.04; 2025-03-20: 301.04; 2025-03-21: 301.04; 2025-03-22: 301.04; 2025-03-23: 301.04; 2025-03-24: 301.04; 2025-03-25: 301.04; 2025-03-26: 301.04; 2025-03-27: 301.04; 2025-03-28: 301.04; 2025-03-29: 301.04; 2025-03-30: 301.04; 2025-03-31: 301.04; 2025-04-01: 301.04; 2025-04-02: 301.04; 2025-04-03: 301.04; 2025-04-04: 301.04; 2025-04-05: 301.04; 2025-04-06: 301.04; 2025-04-07: 301.04; 2025-04-08: 301.04; 2025-04-09: 301.04; 2025-04-10: 301.04; 2025-04-11: 301.04; 2025-04-12: 301.04; 2025-04-13: 301.04; 2025-04-14: 301.04; 2025-04-15: 301.04; 2025-04-16: 301.04; 2025-04-17: 301.04; 2025-04-18: 301.04; 2025-04-19: 301.04; 2025-04-20: 301.04; 2025-04-21: 301.04; 2025-04-22: 301.04; 2025-04-23: 301.04; 2025-04-24: 301.04; 2025-04-25: 301.04; 2025-04-26: 301.04; 2025-04-27: 301.04; 2025-04-28: 301.04; 2025-04-29: 301.04; 2025-04-30: 301.04; 2025-05-01: 301.04; 2025-05-02: 301.04; 2025-05-03: 301.04; 2025-05-04: 301.04; 2025-05-05: 301.04; 2025-05-06: 301.04; 2025-05-07: 301.04; 2025-05-08: 301.04; 2025-05-09: 301.04; 2025-05-10: 301.04; 2025-05-11: 301.04; 2025-05-12: 301.04; 2025-05-13: 301.04; 2025-05-14: 301.04; 2025-05-15: 301.04; 2025-05-16: 301.04; 2025-05-17: 301.04; 2025-05-18: 301.04; 2025-05-19: 301.04; 2025-05-20: 301.04; 2025-05-21: 301.04; 2025-05-22: 301.04; 2025-05-23: 301.04; 2025-05-24: 301.04; 2025-05-25: 301.04; 2025-05-26: 301.04; 2025-05-27: 301.04; 2025-05-28: 301.04; 2025-05-29: 301.04; 2025-05-30: 301.04; 2025-05-31: 301.04; 2025-06-01: 301.04; 2025-06-02: 301.04; 2025-06-03: 301.04; 2025-06-04: 301.04; 2025-06-05: 301.04; 2025-06-06: 301.04; 2025-06-07: 301.04; 2025-06-08: 301.04; 2025-06-09: 301.04; 2025-06-10: 301.04; 2025-06-11: 301.04; 2025-06-12: 301.04; 2025-06-13: 301.04; 2025-06-14: 301.04; 2025-06-15: 301.04; 2025-06-16: 301.04; 2025-06-17: 301.04; 2025-06-18: 301.04; 2025-06-19: 301.04; 2025-06-20: 301.04; 2025-06-21: 301.04; 2025-06-22: 301.04; 2025-06-23: 301.04; 2025-06-24: 301.04; 2025-06-25: 301.04; 2025-06-26: 301.04; 2025-06-27: 301.04; 2025-06-28: 301.04; 2025-06-29: 301.04; 2025-06-30: 301.04; 2025-07-01: 301.04; 2025-07-02: 301.04; 2025-07-03: 301.04; 2025-07-04: 301.04; 2025-07-05: 301.04; 2025-07-06: 301.04; 2025-07-07: 301.04; 2025-07-08: 301.04; 2025-07-09: 301.04; 2025-07-10: 301.04; 2025-07-11: 301.04; 2025-07-12: 301.04; 2025-07-13: 301.04; 2025-07-14: 301.04; 2025-07-15: 301.04; 2025-07-16: 301.04; 2025-07-17: 301.04; 2025-07-18: 301.04; 2025-07-19: 301.04; 2025-07-20: 301.04; 2025-07-21: 301.04; 2025-07-22: 301.04; 2025-07-23: 301.04; 2025-07-24: 301.04; 2025-07-25: 301.04; 2025-07-26: 301.04; 2025-07-27: 301.04; 2025-07-28: 301.04; 2025-07-29: 301.04; 2025-07-30: 301.04; 2025-07-31: 301.04; 2025-08-01: 301.04; 2025-08-02: 301.04; 2025-08-03: 301.04; 2025-08-04: 301.04; 2025-08-05: 301.04; 2025-08-06: 301.04; 2025-08-07: 301.04; 2025-08-08: 301.04; 2025-08-09: 301.04; 2025-08-10: 301.04; 2025-08-11: 301.04; 2025-08-12: 301.04; 2025-08-13: 301.04; 2025-08-15: 301.04
127 | CTCV080710 | Foundations for Carbon Filter (MB-28-402) | 2024-03-07 | 23-Apr-24 | 260.68 | 264.16 | 7.02 | RCC | 2024-03-07: 9.81; 2024-03-08: 9.81; 2024-03-09: 22.08; 2024-03-10: 29.43; 2024-03-11: 36.79; 2024-03-12: 44.15; 2024-03-13: 51.51; 2024-03-14: 58.87; 2024-03-15: 58.87; 2024-03-16: 66.23; 2024-03-17: 73.59; 2024-03-18: 80.95; 2024-03-19: 88.3; 2024-03-20: 95.66; 2024-03-21: 103.02; 2024-03-22: 103.02; 2024-03-23: 110.38; 2024-03-24: 117.74; 2024-03-25: 125.1; 2024-03-26: 132.46; 2024-03-27: 139.81; 2024-03-28: 147.17; 2024-03-29: 147.17; 2024-03-30: 154.53; 2024-03-31: 161.89; 2024-04-01: 169.25; 2024-04-02: 174.34; 2024-04-03: 178.31; 2024-04-04: 182.27; 2024-04-05: 182.27; 2024-04-06: 186.23; 2024-04-07: 190.19; 2024-04-08: 194.16; 2024-04-09: 198.12; 2024-04-10: 198.12; 2024-04-11: 198.12; 2024-04-12: 198.12; 2024-04-13: 204.72; 2024-04-14: 211.33; 2024-04-15: 217.93; 2024-04-16: 224.53; 2024-04-17: 231.14; 2024-04-18: 237.74; 2024-04-19: 237.74; 2024-04-20: 244.35; 2024-04-21: 250.95; 2024-04-22: 257.55; 2024-04-23: 264.16; 2024-04-24: 264.16; 2024-04-25: 264.16; 2024-04-26: 264.16; 2024-04-27: 264.16; 2024-04-28: 264.16; 2024-04-29: 264.16; 2024-04-30: 264.16; 2024-05-01: 264.16; 2024-05-02: 264.16; 2024-05-03: 264.16; 2024-05-04: 264.16; 2024-05-05: 264.16; 2024-05-06: 264.16; 2024-05-07: 264.16; 2024-05-08: 264.16; 2024-05-09: 264.16; 2024-05-10: 264.16; 2024-05-11: 264.16; 2024-05-12: 264.16; 2024-05-13: 264.16; 2024-05-14: 264.16; 2024-05-15: 264.16; 2024-05-16: 264.16; 2024-05-17: 264.16; 2024-05-18: 264.16; 2024-05-19: 264.16; 2024-05-20: 264.16; 2024-05-21: 264.16; 2024-05-22: 264.16; 2024-05-23: 264.16; 2024-05-24: 264.16; 2024-05-25: 264.16; 2024-05-26: 264.16; 2024-05-27: 264.16; 2024-05-28: 264.16; 2024-05-29: 264.16; 2024-05-30: 264.16; 2024-05-31: 264.16; 2024-06-01: 264.16; 2024-06-02: 264.16; 2024-06-03: 264.16; 2024-06-04: 264.16; 2024-06-05: 264.16; 2024-06-06: 264.16; 2024-06-07: 264.16; 2024-06-08: 264.16; 2024-06-09: 264.16; 2024-06-10: 264.16; 2024-06-11: 264.16; 2024-06-12: 264.16; 2024-06-13: 264.16; 2024-06-14: 264.16; 2024-06-15: 264.16; 2024-06-16: 264.16; 2024-06-17: 264.16; 2024-06-18: 264.16; 2024-06-19: 264.16; 2024-06-20: 264.16; 2024-06-21: 264.16; 2024-06-22: 264.16; 2024-06-23: 264.16; 2024-06-24: 264.16; 2024-06-25: 264.16; 2024-06-26: 264.16; 2024-06-27: 264.16; 2024-06-28: 264.16; 2024-06-29: 264.16; 2024-06-30: 264.16; 2024-07-01: 264.16; 2024-07-02: 264.16; 2024-07-03: 264.16; 2024-07-04: 264.16; 2024-07-05: 264.16; 2024-07-06: 264.16; 2024-07-07: 264.16; 2024-07-08: 264.16; 2024-07-09: 264.16; 2024-07-10: 264.16; 2024-07-11: 264.16; 2024-07-12: 264.16; 2024-07-13: 264.16; 2024-07-14: 264.16; 2024-07-15: 264.16; 2024-07-16: 264.16; 2024-07-17: 264.16; 2024-07-18: 264.16; 2024-07-19: 264.16; 2024-07-20: 264.16; 2024-07-21: 264.16; 2024-07-22: 264.16; 2024-07-23: 264.16; 2024-07-24: 264.16; 2024-07-25: 264.16; 2024-07-26: 264.16; 2024-07-27: 264.16; 2024-07-28: 264.16; 2024-07-29: 264.16; 2024-07-30: 264.16; 2024-07-31: 264.16; 2024-08-01: 264.16; 2024-08-02: 264.16; 2024-08-03: 264.16; 2024-08-04: 264.16; 2024-08-05: 264.16; 2024-08-06: 264.16; 2024-08-07: 264.16; 2024-08-08: 264.16; 2024-08-09: 264.16; 2024-08-10: 264.16; 2024-08-11: 264.16; 2024-08-12: 264.16; 2024-08-13: 264.16; 2024-08-14: 264.16; 2024-08-15: 264.16; 2024-08-16: 264.16; 2024-08-17: 264.16; 2024-08-18: 264.16; 2024-08-19: 264.16; 2024-08-20: 264.16; 2024-08-21: 264.16; 2024-08-22: 264.16; 2024-08-23: 264.16; 2024-08-24: 264.16; 2024-08-25: 264.16; 2024-08-26: 264.16; 2024-08-27: 264.16; 2024-08-28: 264.16; 2024-08-29: 264.16; 2024-08-30: 264.16; 2024-08-31: 264.16; 2024-09-01: 264.16; 2024-09-02: 264.16; 2024-09-03: 264.16; 2024-09-04: 264.16; 2024-09-05: 264.16; 2024-09-06: 264.16; 2024-09-07: 264.16; 2024-09-08: 264.16; 2024-09-09: 264.16; 2024-09-10: 264.16; 2024-09-11: 264.16; 2024-09-12: 264.16; 2024-09-13: 264.16; 2024-09-14: 264.16; 2024-09-15: 264.16; 2024-09-16: 264.16; 2024-09-17: 264.16; 2024-09-18: 264.16; 2024-09-19: 264.16; 2024-09-20: 264.16; 2024-09-21: 264.16; 2024-09-22: 264.16; 2024-09-23: 264.16; 2024-09-24: 264.16; 2024-09-25: 264.16; 2024-09-26: 264.16; 2024-09-27: 264.16; 2024-09-28: 264.16; 2024-09-29: 264.16; 2024-09-30: 264.16; 2024-10-01: 264.16; 2024-10-02: 264.16; 2024-10-03: 264.16; 2024-10-04: 264.16; 2024-10-05: 264.16; 2024-10-06: 264.16; 2024-10-07: 264.16; 2024-10-08: 264.16; 2024-10-09: 264.16; 2024-10-10: 264.16; 2024-10-11: 264.16; 2024-10-12: 264.16; 2024-10-13: 264.16; 2024-10-14: 264.16; 2024-10-15: 264.16; 2024-10-16: 264.16; 2024-10-17: 264.16; 2024-10-18: 264.16; 2024-10-19: 264.16; 2024-10-20: 264.16; 2024-10-21: 264.16; 2024-10-22: 264.16; 2024-10-23: 264.16; 2024-10-24: 264.16; 2024-10-25: 264.16; 2024-10-26: 264.16; 2024-10-27: 264.16; 2024-10-28: 264.16; 2024-10-29: 264.16; 2024-10-30: 264.16; 2024-10-31: 264.16; 2024-11-01: 264.16; 2024-11-02: 264.16; 2024-11-03: 264.16; 2024-11-04: 264.16; 2024-11-05: 264.16; 2024-11-06: 264.16; 2024-11-07: 264.16; 2024-11-08: 264.16; 2024-11-09: 264.16; 2024-11-10: 264.16; 2024-11-11: 264.16; 2024-11-12: 264.16; 2024-11-13: 264.16; 2024-11-14: 264.16; 2024-11-15: 264.16; 2024-11-16: 264.16; 2024-11-17: 264.16; 2024-11-18: 264.16; 2024-11-19: 264.16; 2024-11-20: 264.16; 2024-11-21: 264.16; 2024-11-22: 264.16; 2024-11-23: 264.16; 2024-11-24: 264.16; 2024-11-25: 264.16; 2024-11-26: 264.16; 2024-11-27: 264.16; 2024-11-28: 264.16; 2024-11-29: 264.16; 2024-11-30: 264.16; 2024-12-01: 264.16; 2024-12-02: 264.16; 2024-12-03: 264.16; 2024-12-04: 264.16; 2024-12-05: 264.16; 2024-12-06: 264.16; 2024-12-07: 264.16; 2024-12-08: 264.16; 2024-12-09: 264.16; 2024-12-10: 264.16; 2024-12-11: 264.16; 2024-12-12: 264.16; 2024-12-13: 264.16; 2024-12-14: 264.16; 2024-12-15: 264.16; 2024-12-16: 264.16; 2024-12-17: 264.16; 2024-12-18: 264.16; 2024-12-19: 264.16; 2024-12-20: 264.16; 2024-12-21: 264.16; 2024-12-22: 264.16; 2024-12-23: 264.16; 2024-12-24: 264.16; 2024-12-25: 264.16; 2024-12-26: 264.16; 2024-12-27: 264.16; 2024-12-28: 264.16; 2024-12-29: 264.16; 2024-12-30: 264.16; 2024-12-31: 264.16; 2025-01-01: 264.16; 2025-01-02: 264.16; 2025-01-03: 264.16; 2025-01-04: 264.16; 2025-01-05: 264.16; 2025-01-06: 264.16; 2025-01-07: 264.16; 2025-01-08: 264.16; 2025-01-09: 264.16; 2025-01-10: 264.16; 2025-01-11: 264.16; 2025-01-12: 264.16; 2025-01-13: 264.16; 2025-01-14: 264.16; 2025-01-15: 264.16; 2025-01-16: 264.16; 2025-01-17: 264.16; 2025-01-18: 264.16; 2025-01-19: 264.16; 2025-01-20: 264.16; 2025-01-21: 264.16; 2025-01-22: 264.16; 2025-01-23: 264.16; 2025-01-24: 264.16; 2025-01-25: 264.16; 2025-01-26: 264.16; 2025-01-27: 264.16; 2025-01-28: 264.16; 2025-01-29: 264.16; 2025-01-30: 264.16; 2025-01-31: 264.16; 2025-02-01: 264.16; 2025-02-02: 264.16; 2025-02-03: 264.16; 2025-02-04: 264.16; 2025-02-05: 264.16; 2025-02-06: 264.16; 2025-02-07: 264.16; 2025-02-08: 264.16; 2025-02-09: 264.16; 2025-02-10: 264.16; 2025-02-11: 264.16; 2025-02-12: 264.16; 2025-02-13: 264.16; 2025-02-14: 264.16; 2025-02-15: 264.16; 2025-02-16: 264.16; 2025-02-17: 264.16; 2025-02-18: 264.16; 2025-02-19: 264.16; 2025-02-20: 264.16; 2025-02-21: 264.16; 2025-02-22: 264.16; 2025-02-23: 264.16; 2025-02-24: 264.16; 2025-02-25: 264.16; 2025-02-26: 264.16; 2025-02-27: 264.16; 2025-02-28: 264.16; 2025-03-01: 264.16; 2025-03-02: 264.16; 2025-03-03: 264.16; 2025-03-04: 264.16; 2025-03-05: 264.16; 2025-03-06: 264.16; 2025-03-07: 264.16; 2025-03-08: 264.16; 2025-03-09: 264.16; 2025-03-10: 264.16; 2025-03-11: 264.16; 2025-03-12: 264.16; 2025-03-13: 264.16; 2025-03-14: 264.16; 2025-03-15: 264.16; 2025-03-16: 264.16; 2025-03-17: 264.16; 2025-03-18: 264.16; 2025-03-19: 264.16; 2025-03-20: 264.16; 2025-03-21: 264.16; 2025-03-22: 264.16; 2025-03-23: 264.16; 2025-03-24: 264.16; 2025-03-25: 264.16; 2025-03-26: 264.16; 2025-03-27: 264.16; 2025-03-28: 264.16; 2025-03-29: 264.16; 2025-03-30: 264.16; 2025-03-31: 264.16; 2025-04-01: 264.16; 2025-04-02: 264.16; 2025-04-03: 264.16; 2025-04-04: 264.16; 2025-04-05: 264.16; 2025-04-06: 264.16; 2025-04-07: 264.16; 2025-04-08: 264.16; 2025-04-09: 264.16; 2025-04-10: 264.16; 2025-04-11: 264.16; 2025-04-12: 264.16; 2025-04-13: 264.16; 2025-04-14: 264.16; 2025-04-15: 264.16; 2025-04-16: 264.16; 2025-04-17: 264.16; 2025-04-18: 264.16; 2025-04-19: 264.16; 2025-04-20: 264.16; 2025-04-21: 264.16; 2025-04-22: 264.16; 2025-04-23: 264.16; 2025-04-24: 264.16; 2025-04-25: 264.16; 2025-04-26: 264.16; 2025-04-27: 264.16; 2025-04-28: 264.16; 2025-04-29: 264.16; 2025-04-30: 264.16; 2025-05-01: 264.16; 2025-05-02: 264.16; 2025-05-03: 264.16; 2025-05-04: 264.16; 2025-05-05: 264.16; 2025-05-06: 264.16; 2025-05-07: 264.16; 2025-05-08: 264.16; 2025-05-09: 264.16; 2025-05-10: 264.16; 2025-05-11: 264.16; 2025-05-12: 264.16; 2025-05-13: 264.16; 2025-05-14: 264.16; 2025-05-15: 264.16; 2025-05-16: 264.16; 2025-05-17: 264.16; 2025-05-18: 264.16; 2025-05-19: 264.16; 2025-05-20: 264.16; 2025-05-21: 264.16; 2025-05-22: 264.16; 2025-05-23: 264.16; 2025-05-24: 264.16; 2025-05-25: 264.16; 2025-05-26: 264.16; 2025-05-27: 264.16; 2025-05-28: 264.16; 2025-05-29: 264.16; 2025-05-30: 264.16; 2025-05-31: 264.16; 2025-06-01: 264.16; 2025-06-02: 264.16; 2025-06-03: 264.16; 2025-06-04: 264.16; 2025-06-05: 264.16; 2025-06-06: 264.16; 2025-06-07: 264.16; 2025-06-08: 264.16; 2025-06-09: 264.16; 2025-06-10: 264.16; 2025-06-11: 264.16; 2025-06-12: 264.16; 2025-06-13: 264.16; 2025-06-14: 264.16; 2025-06-15: 264.16; 2025-06-16: 264.16; 2025-06-17: 264.16; 2025-06-18: 264.16; 2025-06-19: 264.16; 2025-06-20: 264.16; 2025-06-21: 264.16; 2025-06-22: 264.16; 2025-06-23: 264.16; 2025-06-24: 264.16; 2025-06-25: 264.16; 2025-06-26: 264.16; 2025-06-27: 264.16; 2025-06-28: 264.16; 2025-06-29: 264.16; 2025-06-30: 264.16; 2025-07-01: 264.16; 2025-07-02: 264.16; 2025-07-03: 264.16; 2025-07-04: 264.16; 2025-07-05: 264.16; 2025-07-06: 264.16; 2025-07-07: 264.16; 2025-07-08: 264.16; 2025-07-09: 264.16; 2025-07-10: 264.16; 2025-07-11: 264.16; 2025-07-12: 264.16; 2025-07-13: 264.16; 2025-07-14: 264.16; 2025-07-15: 264.16; 2025-07-16: 264.16; 2025-07-17: 264.16; 2025-07-18: 264.16; 2025-07-19: 264.16; 2025-07-20: 264.16; 2025-07-21: 264.16; 2025-07-22: 264.16; 2025-07-23: 264.16; 2025-07-24: 264.16; 2025-07-25: 264.16; 2025-07-26: 264.16; 2025-07-27: 264.16; 2025-07-28: 264.16; 2025-07-29: 264.16; 2025-07-30: 264.16; 2025-07-31: 264.16; 2025-08-01: 264.16; 2025-08-02: 264.16; 2025-08-03: 264.16; 2025-08-04: 264.16; 2025-08-05: 264.16; 2025-08-06: 264.16; 2025-08-07: 264.16; 2025-08-08: 264.16; 2025-08-09: 264.16; 2025-08-10: 264.16; 2025-08-11: 264.16; 2025-08-12: 264.16; 2025-08-13: 264.16; 2025-08-15: 264.16
128 | CTCV080720 | Foundations for Gaurd Filter (MB-28-403) | 2024-03-07 | 23-Apr-24 | 74.2 | 75.19 | 2 | RCC | 2024-03-07: 2.79; 2024-03-08: 2.79; 2024-03-09: 6.28; 2024-03-10: 8.38; 2024-03-11: 10.47; 2024-03-12: 12.57; 2024-03-13: 14.66; 2024-03-14: 16.76; 2024-03-15: 16.76; 2024-03-16: 18.85; 2024-03-17: 20.95; 2024-03-18: 23.04; 2024-03-19: 25.13; 2024-03-20: 27.23; 2024-03-21: 29.32; 2024-03-22: 29.32; 2024-03-23: 31.42; 2024-03-24: 33.51; 2024-03-25: 35.61; 2024-03-26: 37.7; 2024-03-27: 39.8; 2024-03-28: 41.89; 2024-03-29: 41.89; 2024-03-30: 43.99; 2024-03-31: 46.08; 2024-04-01: 48.18; 2024-04-02: 49.63; 2024-04-03: 50.75; 2024-04-04: 51.88; 2024-04-05: 51.88; 2024-04-06: 53.01; 2024-04-07: 54.14; 2024-04-08: 55.26; 2024-04-09: 56.39; 2024-04-10: 56.39; 2024-04-11: 56.39; 2024-04-12: 56.39; 2024-04-13: 58.27; 2024-04-14: 60.15; 2024-04-15: 62.03; 2024-04-16: 63.91; 2024-04-17: 65.79; 2024-04-18: 67.67; 2024-04-19: 67.67; 2024-04-20: 69.55; 2024-04-21: 71.43; 2024-04-22: 73.31; 2024-04-23: 75.19; 2024-04-24: 75.19; 2024-04-25: 75.19; 2024-04-26: 75.19; 2024-04-27: 75.19; 2024-04-28: 75.19; 2024-04-29: 75.19; 2024-04-30: 75.19; 2024-05-01: 75.19; 2024-05-02: 75.19; 2024-05-03: 75.19; 2024-05-04: 75.19; 2024-05-05: 75.19; 2024-05-06: 75.19; 2024-05-07: 75.19; 2024-05-08: 75.19; 2024-05-09: 75.19; 2024-05-10: 75.19; 2024-05-11: 75.19; 2024-05-12: 75.19; 2024-05-13: 75.19; 2024-05-14: 75.19; 2024-05-15: 75.19; 2024-05-16: 75.19; 2024-05-17: 75.19; 2024-05-18: 75.19; 2024-05-19: 75.19; 2024-05-20: 75.19; 2024-05-21: 75.19; 2024-05-22: 75.19; 2024-05-23: 75.19; 2024-05-24: 75.19; 2024-05-25: 75.19; 2024-05-26: 75.19; 2024-05-27: 75.19; 2024-05-28: 75.19; 2024-05-29: 75.19; 2024-05-30: 75.19; 2024-05-31: 75.19; 2024-06-01: 75.19; 2024-06-02: 75.19; 2024-06-03: 75.19; 2024-06-04: 75.19; 2024-06-05: 75.19; 2024-06-06: 75.19; 2024-06-07: 75.19; 2024-06-08: 75.19; 2024-06-09: 75.19; 2024-06-10: 75.19; 2024-06-11: 75.19; 2024-06-12: 75.19; 2024-06-13: 75.19; 2024-06-14: 75.19; 2024-06-15: 75.19; 2024-06-16: 75.19; 2024-06-17: 75.19; 2024-06-18: 75.19; 2024-06-19: 75.19; 2024-06-20: 75.19; 2024-06-21: 75.19; 2024-06-22: 75.19; 2024-06-23: 75.19; 2024-06-24: 75.19; 2024-06-25: 75.19; 2024-06-26: 75.19; 2024-06-27: 75.19; 2024-06-28: 75.19; 2024-06-29: 75.19; 2024-06-30: 75.19; 2024-07-01: 75.19; 2024-07-02: 75.19; 2024-07-03: 75.19; 2024-07-04: 75.19; 2024-07-05: 75.19; 2024-07-06: 75.19; 2024-07-07: 75.19; 2024-07-08: 75.19; 2024-07-09: 75.19; 2024-07-10: 75.19; 2024-07-11: 75.19; 2024-07-12: 75.19; 2024-07-13: 75.19; 2024-07-14: 75.19; 2024-07-15: 75.19; 2024-07-16: 75.19; 2024-07-17: 75.19; 2024-07-18: 75.19; 2024-07-19: 75.19; 2024-07-20: 75.19; 2024-07-21: 75.19; 2024-07-22: 75.19; 2024-07-23: 75.19; 2024-07-24: 75.19; 2024-07-25: 75.19; 2024-07-26: 75.19; 2024-07-27: 75.19; 2024-07-28: 75.19; 2024-07-29: 75.19; 2024-07-30: 75.19; 2024-07-31: 75.19; 2024-08-01: 75.19; 2024-08-02: 75.19; 2024-08-03: 75.19; 2024-08-04: 75.19; 2024-08-05: 75.19; 2024-08-06: 75.19; 2024-08-07: 75.19; 2024-08-08: 75.19; 2024-08-09: 75.19; 2024-08-10: 75.19; 2024-08-11: 75.19; 2024-08-12: 75.19; 2024-08-13: 75.19; 2024-08-14: 75.19; 2024-08-15: 75.19; 2024-08-16: 75.19; 2024-08-17: 75.19; 2024-08-18: 75.19; 2024-08-19: 75.19; 2024-08-20: 75.19; 2024-08-21: 75.19; 2024-08-22: 75.19; 2024-08-23: 75.19; 2024-08-24: 75.19; 2024-08-25: 75.19; 2024-08-26: 75.19; 2024-08-27: 75.19; 2024-08-28: 75.19; 2024-08-29: 75.19; 2024-08-30: 75.19; 2024-08-31: 75.19; 2024-09-01: 75.19; 2024-09-02: 75.19; 2024-09-03: 75.19; 2024-09-04: 75.19; 2024-09-05: 75.19; 2024-09-06: 75.19; 2024-09-07: 75.19; 2024-09-08: 75.19; 2024-09-09: 75.19; 2024-09-10: 75.19; 2024-09-11: 75.19; 2024-09-12: 75.19; 2024-09-13: 75.19; 2024-09-14: 75.19; 2024-09-15: 75.19; 2024-09-16: 75.19; 2024-09-17: 75.19; 2024-09-18: 75.19; 2024-09-19: 75.19; 2024-09-20: 75.19; 2024-09-21: 75.19; 2024-09-22: 75.19; 2024-09-23: 75.19; 2024-09-24: 75.19; 2024-09-25: 75.19; 2024-09-26: 75.19; 2024-09-27: 75.19; 2024-09-28: 75.19; 2024-09-29: 75.19; 2024-09-30: 75.19; 2024-10-01: 75.19; 2024-10-02: 75.19; 2024-10-03: 75.19; 2024-10-04: 75.19; 2024-10-05: 75.19; 2024-10-06: 75.19; 2024-10-07: 75.19; 2024-10-08: 75.19; 2024-10-09: 75.19; 2024-10-10: 75.19; 2024-10-11: 75.19; 2024-10-12: 75.19; 2024-10-13: 75.19; 2024-10-14: 75.19; 2024-10-15: 75.19; 2024-10-16: 75.19; 2024-10-17: 75.19; 2024-10-18: 75.19; 2024-10-19: 75.19; 2024-10-20: 75.19; 2024-10-21: 75.19; 2024-10-22: 75.19; 2024-10-23: 75.19; 2024-10-24: 75.19; 2024-10-25: 75.19; 2024-10-26: 75.19; 2024-10-27: 75.19; 2024-10-28: 75.19; 2024-10-29: 75.19; 2024-10-30: 75.19; 2024-10-31: 75.19; 2024-11-01: 75.19; 2024-11-02: 75.19; 2024-11-03: 75.19; 2024-11-04: 75.19; 2024-11-05: 75.19; 2024-11-06: 75.19; 2024-11-07: 75.19; 2024-11-08: 75.19; 2024-11-09: 75.19; 2024-11-10: 75.19; 2024-11-11: 75.19; 2024-11-12: 75.19; 2024-11-13: 75.19; 2024-11-14: 75.19; 2024-11-15: 75.19; 2024-11-16: 75.19; 2024-11-17: 75.19; 2024-11-18: 75.19; 2024-11-19: 75.19; 2024-11-20: 75.19; 2024-11-21: 75.19; 2024-11-22: 75.19; 2024-11-23: 75.19; 2024-11-24: 75.19; 2024-11-25: 75.19; 2024-11-26: 75.19; 2024-11-27: 75.19; 2024-11-28: 75.19; 2024-11-29: 75.19; 2024-11-30: 75.19; 2024-12-01: 75.19; 2024-12-02: 75.19; 2024-12-03: 75.19; 2024-12-04: 75.19; 2024-12-05: 75.19; 2024-12-06: 75.19; 2024-12-07: 75.19; 2024-12-08: 75.19; 2024-12-09: 75.19; 2024-12-10: 75.19; 2024-12-11: 75.19; 2024-12-12: 75.19; 2024-12-13: 75.19; 2024-12-14: 75.19; 2024-12-15: 75.19; 2024-12-16: 75.19; 2024-12-17: 75.19; 2024-12-18: 75.19; 2024-12-19: 75.19; 2024-12-20: 75.19; 2024-12-21: 75.19; 2024-12-22: 75.19; 2024-12-23: 75.19; 2024-12-24: 75.19; 2024-12-25: 75.19; 2024-12-26: 75.19; 2024-12-27: 75.19; 2024-12-28: 75.19; 2024-12-29: 75.19; 2024-12-30: 75.19; 2024-12-31: 75.19; 2025-01-01: 75.19; 2025-01-02: 75.19; 2025-01-03: 75.19; 2025-01-04: 75.19; 2025-01-05: 75.19; 2025-01-06: 75.19; 2025-01-07: 75.19; 2025-01-08: 75.19; 2025-01-09: 75.19; 2025-01-10: 75.19; 2025-01-11: 75.19; 2025-01-12: 75.19; 2025-01-13: 75.19; 2025-01-14: 75.19; 2025-01-15: 75.19; 2025-01-16: 75.19; 2025-01-17: 75.19; 2025-01-18: 75.19; 2025-01-19: 75.19; 2025-01-20: 75.19; 2025-01-21: 75.19; 2025-01-22: 75.19; 2025-01-23: 75.19; 2025-01-24: 75.19; 2025-01-25: 75.19; 2025-01-26: 75.19; 2025-01-27: 75.19; 2025-01-28: 75.19; 2025-01-29: 75.19; 2025-01-30: 75.19; 2025-01-31: 75.19; 2025-02-01: 75.19; 2025-02-02: 75.19; 2025-02-03: 75.19; 2025-02-04: 75.19; 2025-02-05: 75.19; 2025-02-06: 75.19; 2025-02-07: 75.19; 2025-02-08: 75.19; 2025-02-09: 75.19; 2025-02-10: 75.19; 2025-02-11: 75.19; 2025-02-12: 75.19; 2025-02-13: 75.19; 2025-02-14: 75.19; 2025-02-15: 75.19; 2025-02-16: 75.19; 2025-02-17: 75.19; 2025-02-18: 75.19; 2025-02-19: 75.19; 2025-02-20: 75.19; 2025-02-21: 75.19; 2025-02-22: 75.19; 2025-02-23: 75.19; 2025-02-24: 75.19; 2025-02-25: 75.19; 2025-02-26: 75.19; 2025-02-27: 75.19; 2025-02-28: 75.19; 2025-03-01: 75.19; 2025-03-02: 75.19; 2025-03-03: 75.19; 2025-03-04: 75.19; 2025-03-05: 75.19; 2025-03-06: 75.19; 2025-03-07: 75.19; 2025-03-08: 75.19; 2025-03-09: 75.19; 2025-03-10: 75.19; 2025-03-11: 75.19; 2025-03-12: 75.19; 2025-03-13: 75.19; 2025-03-14: 75.19; 2025-03-15: 75.19; 2025-03-16: 75.19; 2025-03-17: 75.19; 2025-03-18: 75.19; 2025-03-19: 75.19; 2025-03-20: 75.19; 2025-03-21: 75.19; 2025-03-22: 75.19; 2025-03-23: 75.19; 2025-03-24: 75.19; 2025-03-25: 75.19; 2025-03-26: 75.19; 2025-03-27: 75.19; 2025-03-28: 75.19; 2025-03-29: 75.19; 2025-03-30: 75.19; 2025-03-31: 75.19; 2025-04-01: 75.19; 2025-04-02: 75.19; 2025-04-03: 75.19; 2025-04-04: 75.19; 2025-04-05: 75.19; 2025-04-06: 75.19; 2025-04-07: 75.19; 2025-04-08: 75.19; 2025-04-09: 75.19; 2025-04-10: 75.19; 2025-04-11: 75.19; 2025-04-12: 75.19; 2025-04-13: 75.19; 2025-04-14: 75.19; 2025-04-15: 75.19; 2025-04-16: 75.19; 2025-04-17: 75.19; 2025-04-18: 75.19; 2025-04-19: 75.19; 2025-04-20: 75.19; 2025-04-21: 75.19; 2025-04-22: 75.19; 2025-04-23: 75.19; 2025-04-24: 75.19; 2025-04-25: 75.19; 2025-04-26: 75.19; 2025-04-27: 75.19; 2025-04-28: 75.19; 2025-04-29: 75.19; 2025-04-30: 75.19; 2025-05-01: 75.19; 2025-05-02: 75.19; 2025-05-03: 75.19; 2025-05-04: 75.19; 2025-05-05: 75.19; 2025-05-06: 75.19; 2025-05-07: 75.19; 2025-05-08: 75.19; 2025-05-09: 75.19; 2025-05-10: 75.19; 2025-05-11: 75.19; 2025-05-12: 75.19; 2025-05-13: 75.19; 2025-05-14: 75.19; 2025-05-15: 75.19; 2025-05-16: 75.19; 2025-05-17: 75.19; 2025-05-18: 75.19; 2025-05-19: 75.19; 2025-05-20: 75.19; 2025-05-21: 75.19; 2025-05-22: 75.19; 2025-05-23: 75.19; 2025-05-24: 75.19; 2025-05-25: 75.19; 2025-05-26: 75.19; 2025-05-27: 75.19; 2025-05-28: 75.19; 2025-05-29: 75.19; 2025-05-30: 75.19; 2025-05-31: 75.19; 2025-06-01: 75.19; 2025-06-02: 75.19; 2025-06-03: 75.19; 2025-06-04: 75.19; 2025-06-05: 75.19; 2025-06-06: 75.19; 2025-06-07: 75.19; 2025-06-08: 75.19; 2025-06-09: 75.19; 2025-06-10: 75.19; 2025-06-11: 75.19; 2025-06-12: 75.19; 2025-06-13: 75.19; 2025-06-14: 75.19; 2025-06-15: 75.19; 2025-06-16: 75.19; 2025-06-17: 75.19; 2025-06-18: 75.19; 2025-06-19: 75.19; 2025-06-20: 75.19; 2025-06-21: 75.19; 2025-06-22: 75.19; 2025-06-23: 75.19; 2025-06-24: 75.19; 2025-06-25: 75.19; 2025-06-26: 75.19; 2025-06-27: 75.19; 2025-06-28: 75.19; 2025-06-29: 75.19; 2025-06-30: 75.19; 2025-07-01: 75.19; 2025-07-02: 75.19; 2025-07-03: 75.19; 2025-07-04: 75.19; 2025-07-05: 75.19; 2025-07-06: 75.19; 2025-07-07: 75.19; 2025-07-08: 75.19; 2025-07-09: 75.19; 2025-07-10: 75.19; 2025-07-11: 75.19; 2025-07-12: 75.19; 2025-07-13: 75.19; 2025-07-14: 75.19; 2025-07-15: 75.19; 2025-07-16: 75.19; 2025-07-17: 75.19; 2025-07-18: 75.19; 2025-07-19: 75.19; 2025-07-20: 75.19; 2025-07-21: 75.19; 2025-07-22: 75.19; 2025-07-23: 75.19; 2025-07-24: 75.19; 2025-07-25: 75.19; 2025-07-26: 75.19; 2025-07-27: 75.19; 2025-07-28: 75.19; 2025-07-29: 75.19; 2025-07-30: 75.19; 2025-07-31: 75.19; 2025-08-01: 75.19; 2025-08-02: 75.19; 2025-08-03: 75.19; 2025-08-04: 75.19; 2025-08-05: 75.19; 2025-08-06: 75.19; 2025-08-07: 75.19; 2025-08-08: 75.19; 2025-08-09: 75.19; 2025-08-10: 75.19; 2025-08-11: 75.19; 2025-08-12: 75.19; 2025-08-13: 75.19; 2025-08-15: 75.19
129 | CTCV080730 | Foundations for Feed Gas Filter Coalescer (MB-28-404) | 2024-03-25 | 06-May-24 | 332.36 | 336.79 | 8.95 | RCC | 2024-03-25: 3.13; 2024-03-26: 12.51; 2024-03-27: 21.89; 2024-03-28: 31.27; 2024-03-29: 31.27; 2024-03-30: 40.66; 2024-03-31: 50.04; 2024-04-01: 59.42; 2024-04-02: 68.8; 2024-04-03: 78.18; 2024-04-04: 87.57; 2024-04-05: 87.57; 2024-04-06: 96.95; 2024-04-07: 106.33; 2024-04-08: 115.71; 2024-04-09: 125.09; 2024-04-10: 125.09; 2024-04-11: 125.09; 2024-04-12: 125.09; 2024-04-13: 140.73; 2024-04-14: 156.37; 2024-04-15: 172.01; 2024-04-16: 187.64; 2024-04-17: 203.28; 2024-04-18: 218.92; 2024-04-19: 218.92; 2024-04-20: 227.34; 2024-04-21: 235.76; 2024-04-22: 244.18; 2024-04-23: 252.59; 2024-04-24: 261.01; 2024-04-25: 269.43; 2024-04-26: 269.43; 2024-04-27: 277.85; 2024-04-28: 286.27; 2024-04-29: 294.69; 2024-04-30: 303.11; 2024-05-01: 303.11; 2024-05-02: 311.53; 2024-05-03: 311.53; 2024-05-04: 319.95; 2024-05-05: 328.37; 2024-05-06: 336.79; 2024-05-07: 336.79; 2024-05-08: 336.79; 2024-05-09: 336.79; 2024-05-10: 336.79; 2024-05-11: 336.79; 2024-05-12: 336.79; 2024-05-13: 336.79; 2024-05-14: 336.79; 2024-05-15: 336.79; 2024-05-16: 336.79; 2024-05-17: 336.79; 2024-05-18: 336.79; 2024-05-19: 336.79; 2024-05-20: 336.79; 2024-05-21: 336.79; 2024-05-22: 336.79; 2024-05-23: 336.79; 2024-05-24: 336.79; 2024-05-25: 336.79; 2024-05-26: 336.79; 2024-05-27: 336.79; 2024-05-28: 336.79; 2024-05-29: 336.79; 2024-05-30: 336.79; 2024-05-31: 336.79; 2024-06-01: 336.79; 2024-06-02: 336.79; 2024-06-03: 336.79; 2024-06-04: 336.79; 2024-06-05: 336.79; 2024-06-06: 336.79; 2024-06-07: 336.79; 2024-06-08: 336.79; 2024-06-09: 336.79; 2024-06-10: 336.79; 2024-06-11: 336.79; 2024-06-12: 336.79; 2024-06-13: 336.79; 2024-06-14: 336.79; 2024-06-15: 336.79; 2024-06-16: 336.79; 2024-06-17: 336.79; 2024-06-18: 336.79; 2024-06-19: 336.79; 2024-06-20: 336.79; 2024-06-21: 336.79; 2024-06-22: 336.79; 2024-06-23: 336.79; 2024-06-24: 336.79; 2024-06-25: 336.79; 2024-06-26: 336.79; 2024-06-27: 336.79; 2024-06-28: 336.79; 2024-06-29: 336.79; 2024-06-30: 336.79; 2024-07-01: 336.79; 2024-07-02: 336.79; 2024-07-03: 336.79; 2024-07-04: 336.79; 2024-07-05: 336.79; 2024-07-06: 336.79; 2024-07-07: 336.79; 2024-07-08: 336.79; 2024-07-09: 336.79; 2024-07-10: 336.79; 2024-07-11: 336.79; 2024-07-12: 336.79; 2024-07-13: 336.79; 2024-07-14: 336.79; 2024-07-15: 336.79; 2024-07-16: 336.79; 2024-07-17: 336.79; 2024-07-18: 336.79; 2024-07-19: 336.79; 2024-07-20: 336.79; 2024-07-21: 336.79; 2024-07-22: 336.79; 2024-07-23: 336.79; 2024-07-24: 336.79; 2024-07-25: 336.79; 2024-07-26: 336.79; 2024-07-27: 336.79; 2024-07-28: 336.79; 2024-07-29: 336.79; 2024-07-30: 336.79; 2024-07-31: 336.79; 2024-08-01: 336.79; 2024-08-02: 336.79; 2024-08-03: 336.79; 2024-08-04: 336.79; 2024-08-05: 336.79; 2024-08-06: 336.79; 2024-08-07: 336.79; 2024-08-08: 336.79; 2024-08-09: 336.79; 2024-08-10: 336.79; 2024-08-11: 336.79; 2024-08-12: 336.79; 2024-08-13: 336.79; 2024-08-14: 336.79; 2024-08-15: 336.79; 2024-08-16: 336.79; 2024-08-17: 336.79; 2024-08-18: 336.79; 2024-08-19: 336.79; 2024-08-20: 336.79; 2024-08-21: 336.79; 2024-08-22: 336.79; 2024-08-23: 336.79; 2024-08-24: 336.79; 2024-08-25: 336.79; 2024-08-26: 336.79; 2024-08-27: 336.79; 2024-08-28: 336.79; 2024-08-29: 336.79; 2024-08-30: 336.79; 2024-08-31: 336.79; 2024-09-01: 336.79; 2024-09-02: 336.79; 2024-09-03: 336.79; 2024-09-04: 336.79; 2024-09-05: 336.79; 2024-09-06: 336.79; 2024-09-07: 336.79; 2024-09-08: 336.79; 2024-09-09: 336.79; 2024-09-10: 336.79; 2024-09-11: 336.79; 2024-09-12: 336.79; 2024-09-13: 336.79; 2024-09-14: 336.79; 2024-09-15: 336.79; 2024-09-16: 336.79; 2024-09-17: 336.79; 2024-09-18: 336.79; 2024-09-19: 336.79; 2024-09-20: 336.79; 2024-09-21: 336.79; 2024-09-22: 336.79; 2024-09-23: 336.79; 2024-09-24: 336.79; 2024-09-25: 336.79; 2024-09-26: 336.79; 2024-09-27: 336.79; 2024-09-28: 336.79; 2024-09-29: 336.79; 2024-09-30: 336.79; 2024-10-01: 336.79; 2024-10-02: 336.79; 2024-10-03: 336.79; 2024-10-04: 336.79; 2024-10-05: 336.79; 2024-10-06: 336.79; 2024-10-07: 336.79; 2024-10-08: 336.79; 2024-10-09: 336.79; 2024-10-10: 336.79; 2024-10-11: 336.79; 2024-10-12: 336.79; 2024-10-13: 336.79; 2024-10-14: 336.79; 2024-10-15: 336.79; 2024-10-16: 336.79; 2024-10-17: 336.79; 2024-10-18: 336.79; 2024-10-19: 336.79; 2024-10-20: 336.79; 2024-10-21: 336.79; 2024-10-22: 336.79; 2024-10-23: 336.79; 2024-10-24: 336.79; 2024-10-25: 336.79; 2024-10-26: 336.79; 2024-10-27: 336.79; 2024-10-28: 336.79; 2024-10-29: 336.79; 2024-10-30: 336.79; 2024-10-31: 336.79; 2024-11-01: 336.79; 2024-11-02: 336.79; 2024-11-03: 336.79; 2024-11-04: 336.79; 2024-11-05: 336.79; 2024-11-06: 336.79; 2024-11-07: 336.79; 2024-11-08: 336.79; 2024-11-09: 336.79; 2024-11-10: 336.79; 2024-11-11: 336.79; 2024-11-12: 336.79; 2024-11-13: 336.79; 2024-11-14: 336.79; 2024-11-15: 336.79; 2024-11-16: 336.79; 2024-11-17: 336.79; 2024-11-18: 336.79; 2024-11-19: 336.79; 2024-11-20: 336.79; 2024-11-21: 336.79; 2024-11-22: 336.79; 2024-11-23: 336.79; 2024-11-24: 336.79; 2024-11-25: 336.79; 2024-11-26: 336.79; 2024-11-27: 336.79; 2024-11-28: 336.79; 2024-11-29: 336.79; 2024-11-30: 336.79; 2024-12-01: 336.79; 2024-12-02: 336.79; 2024-12-03: 336.79; 2024-12-04: 336.79; 2024-12-05: 336.79; 2024-12-06: 336.79; 2024-12-07: 336.79; 2024-12-08: 336.79; 2024-12-09: 336.79; 2024-12-10: 336.79; 2024-12-11: 336.79; 2024-12-12: 336.79; 2024-12-13: 336.79; 2024-12-14: 336.79; 2024-12-15: 336.79; 2024-12-16: 336.79; 2024-12-17: 336.79; 2024-12-18: 336.79; 2024-12-19: 336.79; 2024-12-20: 336.79; 2024-12-21: 336.79; 2024-12-22: 336.79; 2024-12-23: 336.79; 2024-12-24: 336.79; 2024-12-25: 336.79; 2024-12-26: 336.79; 2024-12-27: 336.79; 2024-12-28: 336.79; 2024-12-29: 336.79; 2024-12-30: 336.79; 2024-12-31: 336.79; 2025-01-01: 336.79; 2025-01-02: 336.79; 2025-01-03: 336.79; 2025-01-04: 336.79; 2025-01-05: 336.79; 2025-01-06: 336.79; 2025-01-07: 336.79; 2025-01-08: 336.79; 2025-01-09: 336.79; 2025-01-10: 336.79; 2025-01-11: 336.79; 2025-01-12: 336.79; 2025-01-13: 336.79; 2025-01-14: 336.79; 2025-01-15: 336.79; 2025-01-16: 336.79; 2025-01-17: 336.79; 2025-01-18: 336.79; 2025-01-19: 336.79; 2025-01-20: 336.79; 2025-01-21: 336.79; 2025-01-22: 336.79; 2025-01-23: 336.79; 2025-01-24: 336.79; 2025-01-25: 336.79; 2025-01-26: 336.79; 2025-01-27: 336.79; 2025-01-28: 336.79; 2025-01-29: 336.79; 2025-01-30: 336.79; 2025-01-31: 336.79; 2025-02-01: 336.79; 2025-02-02: 336.79; 2025-02-03: 336.79; 2025-02-04: 336.79; 2025-02-05: 336.79; 2025-02-06: 336.79; 2025-02-07: 336.79; 2025-02-08: 336.79; 2025-02-09: 336.79; 2025-02-10: 336.79; 2025-02-11: 336.79; 2025-02-12: 336.79; 2025-02-13: 336.79; 2025-02-14: 336.79; 2025-02-15: 336.79; 2025-02-16: 336.79; 2025-02-17: 336.79; 2025-02-18: 336.79; 2025-02-19: 336.79; 2025-02-20: 336.79; 2025-02-21: 336.79; 2025-02-22: 336.79; 2025-02-23: 336.79; 2025-02-24: 336.79; 2025-02-25: 336.79; 2025-02-26: 336.79; 2025-02-27: 336.79; 2025-02-28: 336.79; 2025-03-01: 336.79; 2025-03-02: 336.79; 2025-03-03: 336.79; 2025-03-04: 336.79; 2025-03-05: 336.79; 2025-03-06: 336.79; 2025-03-07: 336.79; 2025-03-08: 336.79; 2025-03-09: 336.79; 2025-03-10: 336.79; 2025-03-11: 336.79; 2025-03-12: 336.79; 2025-03-13: 336.79; 2025-03-14: 336.79; 2025-03-15: 336.79; 2025-03-16: 336.79; 2025-03-17: 336.79; 2025-03-18: 336.79; 2025-03-19: 336.79; 2025-03-20: 336.79; 2025-03-21: 336.79; 2025-03-22: 336.79; 2025-03-23: 336.79; 2025-03-24: 336.79; 2025-03-25: 336.79; 2025-03-26: 336.79; 2025-03-27: 336.79; 2025-03-28: 336.79; 2025-03-29: 336.79; 2025-03-30: 336.79; 2025-03-31: 336.79; 2025-04-01: 336.79; 2025-04-02: 336.79; 2025-04-03: 336.79; 2025-04-04: 336.79; 2025-04-05: 336.79; 2025-04-06: 336.79; 2025-04-07: 336.79; 2025-04-08: 336.79; 2025-04-09: 336.79; 2025-04-10: 336.79; 2025-04-11: 336.79; 2025-04-12: 336.79; 2025-04-13: 336.79; 2025-04-14: 336.79; 2025-04-15: 336.79; 2025-04-16: 336.79; 2025-04-17: 336.79; 2025-04-18: 336.79; 2025-04-19: 336.79; 2025-04-20: 336.79; 2025-04-21: 336.79; 2025-04-22: 336.79; 2025-04-23: 336.79; 2025-04-24: 336.79; 2025-04-25: 336.79; 2025-04-26: 336.79; 2025-04-27: 336.79; 2025-04-28: 336.79; 2025-04-29: 336.79; 2025-04-30: 336.79; 2025-05-01: 336.79; 2025-05-02: 336.79; 2025-05-03: 336.79; 2025-05-04: 336.79; 2025-05-05: 336.79; 2025-05-06: 336.79; 2025-05-07: 336.79; 2025-05-08: 336.79; 2025-05-09: 336.79; 2025-05-10: 336.79; 2025-05-11: 336.79; 2025-05-12: 336.79; 2025-05-13: 336.79; 2025-05-14: 336.79; 2025-05-15: 336.79; 2025-05-16: 336.79; 2025-05-17: 336.79; 2025-05-18: 336.79; 2025-05-19: 336.79; 2025-05-20: 336.79; 2025-05-21: 336.79; 2025-05-22: 336.79; 2025-05-23: 336.79; 2025-05-24: 336.79; 2025-05-25: 336.79; 2025-05-26: 336.79; 2025-05-27: 336.79; 2025-05-28: 336.79; 2025-05-29: 336.79; 2025-05-30: 336.79; 2025-05-31: 336.79; 2025-06-01: 336.79; 2025-06-02: 336.79; 2025-06-03: 336.79; 2025-06-04: 336.79; 2025-06-05: 336.79; 2025-06-06: 336.79; 2025-06-07: 336.79; 2025-06-08: 336.79; 2025-06-09: 336.79; 2025-06-10: 336.79; 2025-06-11: 336.79; 2025-06-12: 336.79; 2025-06-13: 336.79; 2025-06-14: 336.79; 2025-06-15: 336.79; 2025-06-16: 336.79; 2025-06-17: 336.79; 2025-06-18: 336.79; 2025-06-19: 336.79; 2025-06-20: 336.79; 2025-06-21: 336.79; 2025-06-22: 336.79; 2025-06-23: 336.79; 2025-06-24: 336.79; 2025-06-25: 336.79; 2025-06-26: 336.79; 2025-06-27: 336.79; 2025-06-28: 336.79; 2025-06-29: 336.79; 2025-06-30: 336.79; 2025-07-01: 336.79; 2025-07-02: 336.79; 2025-07-03: 336.79; 2025-07-04: 336.79; 2025-07-05: 336.79; 2025-07-06: 336.79; 2025-07-07: 336.79; 2025-07-08: 336.79; 2025-07-09: 336.79; 2025-07-10: 336.79; 2025-07-11: 336.79; 2025-07-12: 336.79; 2025-07-13: 336.79; 2025-07-14: 336.79; 2025-07-15: 336.79; 2025-07-16: 336.79; 2025-07-17: 336.79; 2025-07-18: 336.79; 2025-07-19: 336.79; 2025-07-20: 336.79; 2025-07-21: 336.79; 2025-07-22: 336.79; 2025-07-23: 336.79; 2025-07-24: 336.79; 2025-07-25: 336.79; 2025-07-26: 336.79; 2025-07-27: 336.79; 2025-07-28: 336.79; 2025-07-29: 336.79; 2025-07-30: 336.79; 2025-07-31: 336.79; 2025-08-01: 336.79; 2025-08-02: 336.79; 2025-08-03: 336.79; 2025-08-04: 336.79; 2025-08-05: 336.79; 2025-08-06: 336.79; 2025-08-07: 336.79; 2025-08-08: 336.79; 2025-08-09: 336.79; 2025-08-10: 336.79; 2025-08-11: 336.79; 2025-08-12: 336.79; 2025-08-13: 336.79; 2025-08-15: 336.79
130 | CTCV080740 | Foundations for Stripper Reflux Pump (PZ-28-401A/B) | 2024-03-25 | 06-May-24 | 234.08 | 237.2 | 6.3 | RCC | 2024-03-25: 2.2; 2024-03-26: 8.81; 2024-03-27: 15.42; 2024-03-28: 22.03; 2024-03-29: 22.03; 2024-03-30: 28.63; 2024-03-31: 35.24; 2024-04-01: 41.85; 2024-04-02: 48.46; 2024-04-03: 55.06; 2024-04-04: 61.67; 2024-04-05: 61.67; 2024-04-06: 68.28; 2024-04-07: 74.89; 2024-04-08: 81.5; 2024-04-09: 88.1; 2024-04-10: 88.1; 2024-04-11: 88.1; 2024-04-12: 88.1; 2024-04-13: 99.12; 2024-04-14: 110.13; 2024-04-15: 121.14; 2024-04-16: 132.16; 2024-04-17: 143.17; 2024-04-18: 154.18; 2024-04-19: 154.18; 2024-04-20: 160.11; 2024-04-21: 166.04; 2024-04-22: 171.97; 2024-04-23: 177.9; 2024-04-24: 183.83; 2024-04-25: 189.76; 2024-04-26: 189.76; 2024-04-27: 195.69; 2024-04-28: 201.62; 2024-04-29: 207.55; 2024-04-30: 213.48; 2024-05-01: 213.48; 2024-05-02: 219.41; 2024-05-03: 219.41; 2024-05-04: 225.34; 2024-05-05: 231.27; 2024-05-06: 237.2; 2024-05-07: 237.2; 2024-05-08: 237.2; 2024-05-09: 237.2; 2024-05-10: 237.2; 2024-05-11: 237.2; 2024-05-12: 237.2; 2024-05-13: 237.2; 2024-05-14: 237.2; 2024-05-15: 237.2; 2024-05-16: 237.2; 2024-05-17: 237.2; 2024-05-18: 237.2; 2024-05-19: 237.2; 2024-05-20: 237.2; 2024-05-21: 237.2; 2024-05-22: 237.2; 2024-05-23: 237.2; 2024-05-24: 237.2; 2024-05-25: 237.2; 2024-05-26: 237.2; 2024-05-27: 237.2; 2024-05-28: 237.2; 2024-05-29: 237.2; 2024-05-30: 237.2; 2024-05-31: 237.2; 2024-06-01: 237.2; 2024-06-02: 237.2; 2024-06-03: 237.2; 2024-06-04: 237.2; 2024-06-05: 237.2; 2024-06-06: 237.2; 2024-06-07: 237.2; 2024-06-08: 237.2; 2024-06-09: 237.2; 2024-06-10: 237.2; 2024-06-11: 237.2; 2024-06-12: 237.2; 2024-06-13: 237.2; 2024-06-14: 237.2; 2024-06-15: 237.2; 2024-06-16: 237.2; 2024-06-17: 237.2; 2024-06-18: 237.2; 2024-06-19: 237.2; 2024-06-20: 237.2; 2024-06-21: 237.2; 2024-06-22: 237.2; 2024-06-23: 237.2; 2024-06-24: 237.2; 2024-06-25: 237.2; 2024-06-26: 237.2; 2024-06-27: 237.2; 2024-06-28: 237.2; 2024-06-29: 237.2; 2024-06-30: 237.2; 2024-07-01: 237.2; 2024-07-02: 237.2; 2024-07-03: 237.2; 2024-07-04: 237.2; 2024-07-05: 237.2; 2024-07-06: 237.2; 2024-07-07: 237.2; 2024-07-08: 237.2; 2024-07-09: 237.2; 2024-07-10: 237.2; 2024-07-11: 237.2; 2024-07-12: 237.2; 2024-07-13: 237.2; 2024-07-14: 237.2; 2024-07-15: 237.2; 2024-07-16: 237.2; 2024-07-17: 237.2; 2024-07-18: 237.2; 2024-07-19: 237.2; 2024-07-20: 237.2; 2024-07-21: 237.2; 2024-07-22: 237.2; 2024-07-23: 237.2; 2024-07-24: 237.2; 2024-07-25: 237.2; 2024-07-26: 237.2; 2024-07-27: 237.2; 2024-07-28: 237.2; 2024-07-29: 237.2; 2024-07-30: 237.2; 2024-07-31: 237.2; 2024-08-01: 237.2; 2024-08-02: 237.2; 2024-08-03: 237.2; 2024-08-04: 237.2; 2024-08-05: 237.2; 2024-08-06: 237.2; 2024-08-07: 237.2; 2024-08-08: 237.2; 2024-08-09: 237.2; 2024-08-10: 237.2; 2024-08-11: 237.2; 2024-08-12: 237.2; 2024-08-13: 237.2; 2024-08-14: 237.2; 2024-08-15: 237.2; 2024-08-16: 237.2; 2024-08-17: 237.2; 2024-08-18: 237.2; 2024-08-19: 237.2; 2024-08-20: 237.2; 2024-08-21: 237.2; 2024-08-22: 237.2; 2024-08-23: 237.2; 2024-08-24: 237.2; 2024-08-25: 237.2; 2024-08-26: 237.2; 2024-08-27: 237.2; 2024-08-28: 237.2; 2024-08-29: 237.2; 2024-08-30: 237.2; 2024-08-31: 237.2; 2024-09-01: 237.2; 2024-09-02: 237.2; 2024-09-03: 237.2; 2024-09-04: 237.2; 2024-09-05: 237.2; 2024-09-06: 237.2; 2024-09-07: 237.2; 2024-09-08: 237.2; 2024-09-09: 237.2; 2024-09-10: 237.2; 2024-09-11: 237.2; 2024-09-12: 237.2; 2024-09-13: 237.2; 2024-09-14: 237.2; 2024-09-15: 237.2; 2024-09-16: 237.2; 2024-09-17: 237.2; 2024-09-18: 237.2; 2024-09-19: 237.2; 2024-09-20: 237.2; 2024-09-21: 237.2; 2024-09-22: 237.2; 2024-09-23: 237.2; 2024-09-24: 237.2; 2024-09-25: 237.2; 2024-09-26: 237.2; 2024-09-27: 237.2; 2024-09-28: 237.2; 2024-09-29: 237.2; 2024-09-30: 237.2; 2024-10-01: 237.2; 2024-10-02: 237.2; 2024-10-03: 237.2; 2024-10-04: 237.2; 2024-10-05: 237.2; 2024-10-06: 237.2; 2024-10-07: 237.2; 2024-10-08: 237.2; 2024-10-09: 237.2; 2024-10-10: 237.2; 2024-10-11: 237.2; 2024-10-12: 237.2; 2024-10-13: 237.2; 2024-10-14: 237.2; 2024-10-15: 237.2; 2024-10-16: 237.2; 2024-10-17: 237.2; 2024-10-18: 237.2; 2024-10-19: 237.2; 2024-10-20: 237.2; 2024-10-21: 237.2; 2024-10-22: 237.2; 2024-10-23: 237.2; 2024-10-24: 237.2; 2024-10-25: 237.2; 2024-10-26: 237.2; 2024-10-27: 237.2; 2024-10-28: 237.2; 2024-10-29: 237.2; 2024-10-30: 237.2; 2024-10-31: 237.2; 2024-11-01: 237.2; 2024-11-02: 237.2; 2024-11-03: 237.2; 2024-11-04: 237.2; 2024-11-05: 237.2; 2024-11-06: 237.2; 2024-11-07: 237.2; 2024-11-08: 237.2; 2024-11-09: 237.2; 2024-11-10: 237.2; 2024-11-11: 237.2; 2024-11-12: 237.2; 2024-11-13: 237.2; 2024-11-14: 237.2; 2024-11-15: 237.2; 2024-11-16: 237.2; 2024-11-17: 237.2; 2024-11-18: 237.2; 2024-11-19: 237.2; 2024-11-20: 237.2; 2024-11-21: 237.2; 2024-11-22: 237.2; 2024-11-23: 237.2; 2024-11-24: 237.2; 2024-11-25: 237.2; 2024-11-26: 237.2; 2024-11-27: 237.2; 2024-11-28: 237.2; 2024-11-29: 237.2; 2024-11-30: 237.2; 2024-12-01: 237.2; 2024-12-02: 237.2; 2024-12-03: 237.2; 2024-12-04: 237.2; 2024-12-05: 237.2; 2024-12-06: 237.2; 2024-12-07: 237.2; 2024-12-08: 237.2; 2024-12-09: 237.2; 2024-12-10: 237.2; 2024-12-11: 237.2; 2024-12-12: 237.2; 2024-12-13: 237.2; 2024-12-14: 237.2; 2024-12-15: 237.2; 2024-12-16: 237.2; 2024-12-17: 237.2; 2024-12-18: 237.2; 2024-12-19: 237.2; 2024-12-20: 237.2; 2024-12-21: 237.2; 2024-12-22: 237.2; 2024-12-23: 237.2; 2024-12-24: 237.2; 2024-12-25: 237.2; 2024-12-26: 237.2; 2024-12-27: 237.2; 2024-12-28: 237.2; 2024-12-29: 237.2; 2024-12-30: 237.2; 2024-12-31: 237.2; 2025-01-01: 237.2; 2025-01-02: 237.2; 2025-01-03: 237.2; 2025-01-04: 237.2; 2025-01-05: 237.2; 2025-01-06: 237.2; 2025-01-07: 237.2; 2025-01-08: 237.2; 2025-01-09: 237.2; 2025-01-10: 237.2; 2025-01-11: 237.2; 2025-01-12: 237.2; 2025-01-13: 237.2; 2025-01-14: 237.2; 2025-01-15: 237.2; 2025-01-16: 237.2; 2025-01-17: 237.2; 2025-01-18: 237.2; 2025-01-19: 237.2; 2025-01-20: 237.2; 2025-01-21: 237.2; 2025-01-22: 237.2; 2025-01-23: 237.2; 2025-01-24: 237.2; 2025-01-25: 237.2; 2025-01-26: 237.2; 2025-01-27: 237.2; 2025-01-28: 237.2; 2025-01-29: 237.2; 2025-01-30: 237.2; 2025-01-31: 237.2; 2025-02-01: 237.2; 2025-02-02: 237.2; 2025-02-03: 237.2; 2025-02-04: 237.2; 2025-02-05: 237.2; 2025-02-06: 237.2; 2025-02-07: 237.2; 2025-02-08: 237.2; 2025-02-09: 237.2; 2025-02-10: 237.2; 2025-02-11: 237.2; 2025-02-12: 237.2; 2025-02-13: 237.2; 2025-02-14: 237.2; 2025-02-15: 237.2; 2025-02-16: 237.2; 2025-02-17: 237.2; 2025-02-18: 237.2; 2025-02-19: 237.2; 2025-02-20: 237.2; 2025-02-21: 237.2; 2025-02-22: 237.2; 2025-02-23: 237.2; 2025-02-24: 237.2; 2025-02-25: 237.2; 2025-02-26: 237.2; 2025-02-27: 237.2; 2025-02-28: 237.2; 2025-03-01: 237.2; 2025-03-02: 237.2; 2025-03-03: 237.2; 2025-03-04: 237.2; 2025-03-05: 237.2; 2025-03-06: 237.2; 2025-03-07: 237.2; 2025-03-08: 237.2; 2025-03-09: 237.2; 2025-03-10: 237.2; 2025-03-11: 237.2; 2025-03-12: 237.2; 2025-03-13: 237.2; 2025-03-14: 237.2; 2025-03-15: 237.2; 2025-03-16: 237.2; 2025-03-17: 237.2; 2025-03-18: 237.2; 2025-03-19: 237.2; 2025-03-20: 237.2; 2025-03-21: 237.2; 2025-03-22: 237.2; 2025-03-23: 237.2; 2025-03-24: 237.2; 2025-03-25: 237.2; 2025-03-26: 237.2; 2025-03-27: 237.2; 2025-03-28: 237.2; 2025-03-29: 237.2; 2025-03-30: 237.2; 2025-03-31: 237.2; 2025-04-01: 237.2; 2025-04-02: 237.2; 2025-04-03: 237.2; 2025-04-04: 237.2; 2025-04-05: 237.2; 2025-04-06: 237.2; 2025-04-07: 237.2; 2025-04-08: 237.2; 2025-04-09: 237.2; 2025-04-10: 237.2; 2025-04-11: 237.2; 2025-04-12: 237.2; 2025-04-13: 237.2; 2025-04-14: 237.2; 2025-04-15: 237.2; 2025-04-16: 237.2; 2025-04-17: 237.2; 2025-04-18: 237.2; 2025-04-19: 237.2; 2025-04-20: 237.2; 2025-04-21: 237.2; 2025-04-22: 237.2; 2025-04-23: 237.2; 2025-04-24: 237.2; 2025-04-25: 237.2; 2025-04-26: 237.2; 2025-04-27: 237.2; 2025-04-28: 237.2; 2025-04-29: 237.2; 2025-04-30: 237.2; 2025-05-01: 237.2; 2025-05-02: 237.2; 2025-05-03: 237.2; 2025-05-04: 237.2; 2025-05-05: 237.2; 2025-05-06: 237.2; 2025-05-07: 237.2; 2025-05-08: 237.2; 2025-05-09: 237.2; 2025-05-10: 237.2; 2025-05-11: 237.2; 2025-05-12: 237.2; 2025-05-13: 237.2; 2025-05-14: 237.2; 2025-05-15: 237.2; 2025-05-16: 237.2; 2025-05-17: 237.2; 2025-05-18: 237.2; 2025-05-19: 237.2; 2025-05-20: 237.2; 2025-05-21: 237.2; 2025-05-22: 237.2; 2025-05-23: 237.2; 2025-05-24: 237.2; 2025-05-25: 237.2; 2025-05-26: 237.2; 2025-05-27: 237.2; 2025-05-28: 237.2; 2025-05-29: 237.2; 2025-05-30: 237.2; 2025-05-31: 237.2; 2025-06-01: 237.2; 2025-06-02: 237.2; 2025-06-03: 237.2; 2025-06-04: 237.2; 2025-06-05: 237.2; 2025-06-06: 237.2; 2025-06-07: 237.2; 2025-06-08: 237.2; 2025-06-09: 237.2; 2025-06-10: 237.2; 2025-06-11: 237.2; 2025-06-12: 237.2; 2025-06-13: 237.2; 2025-06-14: 237.2; 2025-06-15: 237.2; 2025-06-16: 237.2; 2025-06-17: 237.2; 2025-06-18: 237.2; 2025-06-19: 237.2; 2025-06-20: 237.2; 2025-06-21: 237.2; 2025-06-22: 237.2; 2025-06-23: 237.2; 2025-06-24: 237.2; 2025-06-25: 237.2; 2025-06-26: 237.2; 2025-06-27: 237.2; 2025-06-28: 237.2; 2025-06-29: 237.2; 2025-06-30: 237.2; 2025-07-01: 237.2; 2025-07-02: 237.2; 2025-07-03: 237.2; 2025-07-04: 237.2; 2025-07-05: 237.2; 2025-07-06: 237.2; 2025-07-07: 237.2; 2025-07-08: 237.2; 2025-07-09: 237.2; 2025-07-10: 237.2; 2025-07-11: 237.2; 2025-07-12: 237.2; 2025-07-13: 237.2; 2025-07-14: 237.2; 2025-07-15: 237.2; 2025-07-16: 237.2; 2025-07-17: 237.2; 2025-07-18: 237.2; 2025-07-19: 237.2; 2025-07-20: 237.2; 2025-07-21: 237.2; 2025-07-22: 237.2; 2025-07-23: 237.2; 2025-07-24: 237.2; 2025-07-25: 237.2; 2025-07-26: 237.2; 2025-07-27: 237.2; 2025-07-28: 237.2; 2025-07-29: 237.2; 2025-07-30: 237.2; 2025-07-31: 237.2; 2025-08-01: 237.2; 2025-08-02: 237.2; 2025-08-03: 237.2; 2025-08-04: 237.2; 2025-08-05: 237.2; 2025-08-06: 237.2; 2025-08-07: 237.2; 2025-08-08: 237.2; 2025-08-09: 237.2; 2025-08-10: 237.2; 2025-08-11: 237.2; 2025-08-12: 237.2; 2025-08-13: 237.2; 2025-08-15: 237.2
131 | CTCV080750 | Foundations for Lean Amine Booster Pump (PZ-28-402A/B) | 2024-03-25 | 14-May-24 | 1349.94 | 1367.95 | 36.34 | RCC | 2024-03-25: 10.16; 2024-03-26: 40.65; 2024-03-27: 71.13; 2024-03-28: 101.62; 2024-03-29: 101.62; 2024-03-30: 132.1; 2024-03-31: 162.59; 2024-04-01: 193.08; 2024-04-02: 223.56; 2024-04-03: 254.05; 2024-04-04: 284.53; 2024-04-05: 284.53; 2024-04-06: 315.02; 2024-04-07: 345.5; 2024-04-08: 375.99; 2024-04-09: 406.48; 2024-04-10: 406.48; 2024-04-11: 406.48; 2024-04-12: 406.48; 2024-04-13: 457.29; 2024-04-14: 508.09; 2024-04-15: 558.9; 2024-04-16: 609.71; 2024-04-17: 660.52; 2024-04-18: 711.33; 2024-04-19: 711.33; 2024-04-20: 762.14; 2024-04-21: 812.95; 2024-04-22: 863.76; 2024-04-23: 902.84; 2024-04-24: 930.2; 2024-04-25: 957.56; 2024-04-26: 957.56; 2024-04-27: 984.92; 2024-04-28: 1012.28; 2024-04-29: 1039.64; 2024-04-30: 1067; 2024-05-01: 1067; 2024-05-02: 1094.36; 2024-05-03: 1094.36; 2024-05-04: 1121.72; 2024-05-05: 1149.08; 2024-05-06: 1176.43; 2024-05-07: 1203.79; 2024-05-08: 1231.15; 2024-05-09: 1258.51; 2024-05-10: 1258.51; 2024-05-11: 1285.87; 2024-05-12: 1313.23; 2024-05-13: 1340.59; 2024-05-14: 1367.95; 2024-05-15: 1367.95; 2024-05-16: 1367.95; 2024-05-17: 1367.95; 2024-05-18: 1367.95; 2024-05-19: 1367.95; 2024-05-20: 1367.95; 2024-05-21: 1367.95; 2024-05-22: 1367.95; 2024-05-23: 1367.95; 2024-05-24: 1367.95; 2024-05-25: 1367.95; 2024-05-26: 1367.95; 2024-05-27: 1367.95; 2024-05-28: 1367.95; 2024-05-29: 1367.95; 2024-05-30: 1367.95; 2024-05-31: 1367.95; 2024-06-01: 1367.95; 2024-06-02: 1367.95; 2024-06-03: 1367.95; 2024-06-04: 1367.95; 2024-06-05: 1367.95; 2024-06-06: 1367.95; 2024-06-07: 1367.95; 2024-06-08: 1367.95; 2024-06-09: 1367.95; 2024-06-10: 1367.95; 2024-06-11: 1367.95; 2024-06-12: 1367.95; 2024-06-13: 1367.95; 2024-06-14: 1367.95; 2024-06-15: 1367.95; 2024-06-16: 1367.95; 2024-06-17: 1367.95; 2024-06-18: 1367.95; 2024-06-19: 1367.95; 2024-06-20: 1367.95; 2024-06-21: 1367.95; 2024-06-22: 1367.95; 2024-06-23: 1367.95; 2024-06-24: 1367.95; 2024-06-25: 1367.95; 2024-06-26: 1367.95; 2024-06-27: 1367.95; 2024-06-28: 1367.95; 2024-06-29: 1367.95; 2024-06-30: 1367.95; 2024-07-01: 1367.95; 2024-07-02: 1367.95; 2024-07-03: 1367.95; 2024-07-04: 1367.95; 2024-07-05: 1367.95; 2024-07-06: 1367.95; 2024-07-07: 1367.95; 2024-07-08: 1367.95; 2024-07-09: 1367.95; 2024-07-10: 1367.95; 2024-07-11: 1367.95; 2024-07-12: 1367.95; 2024-07-13: 1367.95; 2024-07-14: 1367.95; 2024-07-15: 1367.95; 2024-07-16: 1367.95; 2024-07-17: 1367.95; 2024-07-18: 1367.95; 2024-07-19: 1367.95; 2024-07-20: 1367.95; 2024-07-21: 1367.95; 2024-07-22: 1367.95; 2024-07-23: 1367.95; 2024-07-24: 1367.95; 2024-07-25: 1367.95; 2024-07-26: 1367.95; 2024-07-27: 1367.95; 2024-07-28: 1367.95; 2024-07-29: 1367.95; 2024-07-30: 1367.95; 2024-07-31: 1367.95; 2024-08-01: 1367.95; 2024-08-02: 1367.95; 2024-08-03: 1367.95; 2024-08-04: 1367.95; 2024-08-05: 1367.95; 2024-08-06: 1367.95; 2024-08-07: 1367.95; 2024-08-08: 1367.95; 2024-08-09: 1367.95; 2024-08-10: 1367.95; 2024-08-11: 1367.95; 2024-08-12: 1367.95; 2024-08-13: 1367.95; 2024-08-14: 1367.95; 2024-08-15: 1367.95; 2024-08-16: 1367.95; 2024-08-17: 1367.95; 2024-08-18: 1367.95; 2024-08-19: 1367.95; 2024-08-20: 1367.95; 2024-08-21: 1367.95; 2024-08-22: 1367.95; 2024-08-23: 1367.95; 2024-08-24: 1367.95; 2024-08-25: 1367.95; 2024-08-26: 1367.95; 2024-08-27: 1367.95; 2024-08-28: 1367.95; 2024-08-29: 1367.95; 2024-08-30: 1367.95; 2024-08-31: 1367.95; 2024-09-01: 1367.95; 2024-09-02: 1367.95; 2024-09-03: 1367.95; 2024-09-04: 1367.95; 2024-09-05: 1367.95; 2024-09-06: 1367.95; 2024-09-07: 1367.95; 2024-09-08: 1367.95; 2024-09-09: 1367.95; 2024-09-10: 1367.95; 2024-09-11: 1367.95; 2024-09-12: 1367.95; 2024-09-13: 1367.95; 2024-09-14: 1367.95; 2024-09-15: 1367.95; 2024-09-16: 1367.95; 2024-09-17: 1367.95; 2024-09-18: 1367.95; 2024-09-19: 1367.95; 2024-09-20: 1367.95; 2024-09-21: 1367.95; 2024-09-22: 1367.95; 2024-09-23: 1367.95; 2024-09-24: 1367.95; 2024-09-25: 1367.95; 2024-09-26: 1367.95; 2024-09-27: 1367.95; 2024-09-28: 1367.95; 2024-09-29: 1367.95; 2024-09-30: 1367.95; 2024-10-01: 1367.95; 2024-10-02: 1367.95; 2024-10-03: 1367.95; 2024-10-04: 1367.95; 2024-10-05: 1367.95; 2024-10-06: 1367.95; 2024-10-07: 1367.95; 2024-10-08: 1367.95; 2024-10-09: 1367.95; 2024-10-10: 1367.95; 2024-10-11: 1367.95; 2024-10-12: 1367.95; 2024-10-13: 1367.95; 2024-10-14: 1367.95; 2024-10-15: 1367.95; 2024-10-16: 1367.95; 2024-10-17: 1367.95; 2024-10-18: 1367.95; 2024-10-19: 1367.95; 2024-10-20: 1367.95; 2024-10-21: 1367.95; 2024-10-22: 1367.95; 2024-10-23: 1367.95; 2024-10-24: 1367.95; 2024-10-25: 1367.95; 2024-10-26: 1367.95; 2024-10-27: 1367.95; 2024-10-28: 1367.95; 2024-10-29: 1367.95; 2024-10-30: 1367.95; 2024-10-31: 1367.95; 2024-11-01: 1367.95; 2024-11-02: 1367.95; 2024-11-03: 1367.95; 2024-11-04: 1367.95; 2024-11-05: 1367.95; 2024-11-06: 1367.95; 2024-11-07: 1367.95; 2024-11-08: 1367.95; 2024-11-09: 1367.95; 2024-11-10: 1367.95; 2024-11-11: 1367.95; 2024-11-12: 1367.95; 2024-11-13: 1367.95; 2024-11-14: 1367.95; 2024-11-15: 1367.95; 2024-11-16: 1367.95; 2024-11-17: 1367.95; 2024-11-18: 1367.95; 2024-11-19: 1367.95; 2024-11-20: 1367.95; 2024-11-21: 1367.95; 2024-11-22: 1367.95; 2024-11-23: 1367.95; 2024-11-24: 1367.95; 2024-11-25: 1367.95; 2024-11-26: 1367.95; 2024-11-27: 1367.95; 2024-11-28: 1367.95; 2024-11-29: 1367.95; 2024-11-30: 1367.95; 2024-12-01: 1367.95; 2024-12-02: 1367.95; 2024-12-03: 1367.95; 2024-12-04: 1367.95; 2024-12-05: 1367.95; 2024-12-06: 1367.95; 2024-12-07: 1367.95; 2024-12-08: 1367.95; 2024-12-09: 1367.95; 2024-12-10: 1367.95; 2024-12-11: 1367.95; 2024-12-12: 1367.95; 2024-12-13: 1367.95; 2024-12-14: 1367.95; 2024-12-15: 1367.95; 2024-12-16: 1367.95; 2024-12-17: 1367.95; 2024-12-18: 1367.95; 2024-12-19: 1367.95; 2024-12-20: 1367.95; 2024-12-21: 1367.95; 2024-12-22: 1367.95; 2024-12-23: 1367.95; 2024-12-24: 1367.95; 2024-12-25: 1367.95; 2024-12-26: 1367.95; 2024-12-27: 1367.95; 2024-12-28: 1367.95; 2024-12-29: 1367.95; 2024-12-30: 1367.95; 2024-12-31: 1367.95; 2025-01-01: 1367.95; 2025-01-02: 1367.95; 2025-01-03: 1367.95; 2025-01-04: 1367.95; 2025-01-05: 1367.95; 2025-01-06: 1367.95; 2025-01-07: 1367.95; 2025-01-08: 1367.95; 2025-01-09: 1367.95; 2025-01-10: 1367.95; 2025-01-11: 1367.95; 2025-01-12: 1367.95; 2025-01-13: 1367.95; 2025-01-14: 1367.95; 2025-01-15: 1367.95; 2025-01-16: 1367.95; 2025-01-17: 1367.95; 2025-01-18: 1367.95; 2025-01-19: 1367.95; 2025-01-20: 1367.95; 2025-01-21: 1367.95; 2025-01-22: 1367.95; 2025-01-23: 1367.95; 2025-01-24: 1367.95; 2025-01-25: 1367.95; 2025-01-26: 1367.95; 2025-01-27: 1367.95; 2025-01-28: 1367.95; 2025-01-29: 1367.95; 2025-01-30: 1367.95; 2025-01-31: 1367.95; 2025-02-01: 1367.95; 2025-02-02: 1367.95; 2025-02-03: 1367.95; 2025-02-04: 1367.95; 2025-02-05: 1367.95; 2025-02-06: 1367.95; 2025-02-07: 1367.95; 2025-02-08: 1367.95; 2025-02-09: 1367.95; 2025-02-10: 1367.95; 2025-02-11: 1367.95; 2025-02-12: 1367.95; 2025-02-13: 1367.95; 2025-02-14: 1367.95; 2025-02-15: 1367.95; 2025-02-16: 1367.95; 2025-02-17: 1367.95; 2025-02-18: 1367.95; 2025-02-19: 1367.95; 2025-02-20: 1367.95; 2025-02-21: 1367.95; 2025-02-22: 1367.95; 2025-02-23: 1367.95; 2025-02-24: 1367.95; 2025-02-25: 1367.95; 2025-02-26: 1367.95; 2025-02-27: 1367.95; 2025-02-28: 1367.95; 2025-03-01: 1367.95; 2025-03-02: 1367.95; 2025-03-03: 1367.95; 2025-03-04: 1367.95; 2025-03-05: 1367.95; 2025-03-06: 1367.95; 2025-03-07: 1367.95; 2025-03-08: 1367.95; 2025-03-09: 1367.95; 2025-03-10: 1367.95; 2025-03-11: 1367.95; 2025-03-12: 1367.95; 2025-03-13: 1367.95; 2025-03-14: 1367.95; 2025-03-15: 1367.95; 2025-03-16: 1367.95; 2025-03-17: 1367.95; 2025-03-18: 1367.95; 2025-03-19: 1367.95; 2025-03-20: 1367.95; 2025-03-21: 1367.95; 2025-03-22: 1367.95; 2025-03-23: 1367.95; 2025-03-24: 1367.95; 2025-03-25: 1367.95; 2025-03-26: 1367.95; 2025-03-27: 1367.95; 2025-03-28: 1367.95; 2025-03-29: 1367.95; 2025-03-30: 1367.95; 2025-03-31: 1367.95; 2025-04-01: 1367.95; 2025-04-02: 1367.95; 2025-04-03: 1367.95; 2025-04-04: 1367.95; 2025-04-05: 1367.95; 2025-04-06: 1367.95; 2025-04-07: 1367.95; 2025-04-08: 1367.95; 2025-04-09: 1367.95; 2025-04-10: 1367.95; 2025-04-11: 1367.95; 2025-04-12: 1367.95; 2025-04-13: 1367.95; 2025-04-14: 1367.95; 2025-04-15: 1367.95; 2025-04-16: 1367.95; 2025-04-17: 1367.95; 2025-04-18: 1367.95; 2025-04-19: 1367.95; 2025-04-20: 1367.95; 2025-04-21: 1367.95; 2025-04-22: 1367.95; 2025-04-23: 1367.95; 2025-04-24: 1367.95; 2025-04-25: 1367.95; 2025-04-26: 1367.95; 2025-04-27: 1367.95; 2025-04-28: 1367.95; 2025-04-29: 1367.95; 2025-04-30: 1367.95; 2025-05-01: 1367.95; 2025-05-02: 1367.95; 2025-05-03: 1367.95; 2025-05-04: 1367.95; 2025-05-05: 1367.95; 2025-05-06: 1367.95; 2025-05-07: 1367.95; 2025-05-08: 1367.95; 2025-05-09: 1367.95; 2025-05-10: 1367.95; 2025-05-11: 1367.95; 2025-05-12: 1367.95; 2025-05-13: 1367.95; 2025-05-14: 1367.95; 2025-05-15: 1367.95; 2025-05-16: 1367.95; 2025-05-17: 1367.95; 2025-05-18: 1367.95; 2025-05-19: 1367.95; 2025-05-20: 1367.95; 2025-05-21: 1367.95; 2025-05-22: 1367.95; 2025-05-23: 1367.95; 2025-05-24: 1367.95; 2025-05-25: 1367.95; 2025-05-26: 1367.95; 2025-05-27: 1367.95; 2025-05-28: 1367.95; 2025-05-29: 1367.95; 2025-05-30: 1367.95; 2025-05-31: 1367.95; 2025-06-01: 1367.95; 2025-06-02: 1367.95; 2025-06-03: 1367.95; 2025-06-04: 1367.95; 2025-06-05: 1367.95; 2025-06-06: 1367.95; 2025-06-07: 1367.95; 2025-06-08: 1367.95; 2025-06-09: 1367.95; 2025-06-10: 1367.95; 2025-06-11: 1367.95; 2025-06-12: 1367.95; 2025-06-13: 1367.95; 2025-06-14: 1367.95; 2025-06-15: 1367.95; 2025-06-16: 1367.95; 2025-06-17: 1367.95; 2025-06-18: 1367.95; 2025-06-19: 1367.95; 2025-06-20: 1367.95; 2025-06-21: 1367.95; 2025-06-22: 1367.95; 2025-06-23: 1367.95; 2025-06-24: 1367.95; 2025-06-25: 1367.95; 2025-06-26: 1367.95; 2025-06-27: 1367.95; 2025-06-28: 1367.95; 2025-06-29: 1367.95; 2025-06-30: 1367.95; 2025-07-01: 1367.95; 2025-07-02: 1367.95; 2025-07-03: 1367.95; 2025-07-04: 1367.95; 2025-07-05: 1367.95; 2025-07-06: 1367.95; 2025-07-07: 1367.95; 2025-07-08: 1367.95; 2025-07-09: 1367.95; 2025-07-10: 1367.95; 2025-07-11: 1367.95; 2025-07-12: 1367.95; 2025-07-13: 1367.95; 2025-07-14: 1367.95; 2025-07-15: 1367.95; 2025-07-16: 1367.95; 2025-07-17: 1367.95; 2025-07-18: 1367.95; 2025-07-19: 1367.95; 2025-07-20: 1367.95; 2025-07-21: 1367.95; 2025-07-22: 1367.95; 2025-07-23: 1367.95; 2025-07-24: 1367.95; 2025-07-25: 1367.95; 2025-07-26: 1367.95; 2025-07-27: 1367.95; 2025-07-28: 1367.95; 2025-07-29: 1367.95; 2025-07-30: 1367.95; 2025-07-31: 1367.95; 2025-08-01: 1367.95; 2025-08-02: 1367.95; 2025-08-03: 1367.95; 2025-08-04: 1367.95; 2025-08-05: 1367.95; 2025-08-06: 1367.95; 2025-08-07: 1367.95; 2025-08-08: 1367.95; 2025-08-09: 1367.95; 2025-08-10: 1367.95; 2025-08-11: 1367.95; 2025-08-12: 1367.95; 2025-08-13: 1367.95; 2025-08-15: 1367.95
132 | CTCV080760 | Foundations for Lean Amine Feed Pump (PZ-28-403A/B) | 15-Apr-24 | 20-May-24 | 2386.8 | 2418.64 | 64.26 | RCC | 2024-04-15: 104.81; 2024-04-16: 209.62; 2024-04-17: 314.42; 2024-04-18: 419.23; 2024-04-19: 419.23; 2024-04-20: 524.04; 2024-04-21: 628.85; 2024-04-22: 733.65; 2024-04-23: 838.46; 2024-04-24: 943.27; 2024-04-25: 1048.08; 2024-04-26: 1048.08; 2024-04-27: 1152.88; 2024-04-28: 1257.69; 2024-04-29: 1362.5; 2024-04-30: 1467.31; 2024-05-01: 1467.31; 2024-05-02: 1572.11; 2024-05-03: 1572.11; 2024-05-04: 1628.55; 2024-05-05: 1684.98; 2024-05-06: 1741.42; 2024-05-07: 1797.85; 2024-05-08: 1854.29; 2024-05-09: 1910.72; 2024-05-10: 1910.72; 2024-05-11: 1967.16; 2024-05-12: 2023.59; 2024-05-13: 2080.03; 2024-05-14: 2136.46; 2024-05-15: 2192.9; 2024-05-16: 2249.33; 2024-05-17: 2249.33; 2024-05-18: 2305.77; 2024-05-19: 2362.2; 2024-05-20: 2418.64; 2024-05-21: 2418.64; 2024-05-22: 2418.64; 2024-05-23: 2418.64; 2024-05-24: 2418.64; 2024-05-25: 2418.64; 2024-05-26: 2418.64; 2024-05-27: 2418.64; 2024-05-28: 2418.64; 2024-05-29: 2418.64; 2024-05-30: 2418.64; 2024-05-31: 2418.64; 2024-06-01: 2418.64; 2024-06-02: 2418.64; 2024-06-03: 2418.64; 2024-06-04: 2418.64; 2024-06-05: 2418.64; 2024-06-06: 2418.64; 2024-06-07: 2418.64; 2024-06-08: 2418.64; 2024-06-09: 2418.64; 2024-06-10: 2418.64; 2024-06-11: 2418.64; 2024-06-12: 2418.64; 2024-06-13: 2418.64; 2024-06-14: 2418.64; 2024-06-15: 2418.64; 2024-06-16: 2418.64; 2024-06-17: 2418.64; 2024-06-18: 2418.64; 2024-06-19: 2418.64; 2024-06-20: 2418.64; 2024-06-21: 2418.64; 2024-06-22: 2418.64; 2024-06-23: 2418.64; 2024-06-24: 2418.64; 2024-06-25: 2418.64; 2024-06-26: 2418.64; 2024-06-27: 2418.64; 2024-06-28: 2418.64; 2024-06-29: 2418.64; 2024-06-30: 2418.64; 2024-07-01: 2418.64; 2024-07-02: 2418.64; 2024-07-03: 2418.64; 2024-07-04: 2418.64; 2024-07-05: 2418.64; 2024-07-06: 2418.64; 2024-07-07: 2418.64; 2024-07-08: 2418.64; 2024-07-09: 2418.64; 2024-07-10: 2418.64; 2024-07-11: 2418.64; 2024-07-12: 2418.64; 2024-07-13: 2418.64; 2024-07-14: 2418.64; 2024-07-15: 2418.64; 2024-07-16: 2418.64; 2024-07-17: 2418.64; 2024-07-18: 2418.64; 2024-07-19: 2418.64; 2024-07-20: 2418.64; 2024-07-21: 2418.64; 2024-07-22: 2418.64; 2024-07-23: 2418.64; 2024-07-24: 2418.64; 2024-07-25: 2418.64; 2024-07-26: 2418.64; 2024-07-27: 2418.64; 2024-07-28: 2418.64; 2024-07-29: 2418.64; 2024-07-30: 2418.64; 2024-07-31: 2418.64; 2024-08-01: 2418.64; 2024-08-02: 2418.64; 2024-08-03: 2418.64; 2024-08-04: 2418.64; 2024-08-05: 2418.64; 2024-08-06: 2418.64; 2024-08-07: 2418.64; 2024-08-08: 2418.64; 2024-08-09: 2418.64; 2024-08-10: 2418.64; 2024-08-11: 2418.64; 2024-08-12: 2418.64; 2024-08-13: 2418.64; 2024-08-14: 2418.64; 2024-08-15: 2418.64; 2024-08-16: 2418.64; 2024-08-17: 2418.64; 2024-08-18: 2418.64; 2024-08-19: 2418.64; 2024-08-20: 2418.64; 2024-08-21: 2418.64; 2024-08-22: 2418.64; 2024-08-23: 2418.64; 2024-08-24: 2418.64; 2024-08-25: 2418.64; 2024-08-26: 2418.64; 2024-08-27: 2418.64; 2024-08-28: 2418.64; 2024-08-29: 2418.64; 2024-08-30: 2418.64; 2024-08-31: 2418.64; 2024-09-01: 2418.64; 2024-09-02: 2418.64; 2024-09-03: 2418.64; 2024-09-04: 2418.64; 2024-09-05: 2418.64; 2024-09-06: 2418.64; 2024-09-07: 2418.64; 2024-09-08: 2418.64; 2024-09-09: 2418.64; 2024-09-10: 2418.64; 2024-09-11: 2418.64; 2024-09-12: 2418.64; 2024-09-13: 2418.64; 2024-09-14: 2418.64; 2024-09-15: 2418.64; 2024-09-16: 2418.64; 2024-09-17: 2418.64; 2024-09-18: 2418.64; 2024-09-19: 2418.64; 2024-09-20: 2418.64; 2024-09-21: 2418.64; 2024-09-22: 2418.64; 2024-09-23: 2418.64; 2024-09-24: 2418.64; 2024-09-25: 2418.64; 2024-09-26: 2418.64; 2024-09-27: 2418.64; 2024-09-28: 2418.64; 2024-09-29: 2418.64; 2024-09-30: 2418.64; 2024-10-01: 2418.64; 2024-10-02: 2418.64; 2024-10-03: 2418.64; 2024-10-04: 2418.64; 2024-10-05: 2418.64; 2024-10-06: 2418.64; 2024-10-07: 2418.64; 2024-10-08: 2418.64; 2024-10-09: 2418.64; 2024-10-10: 2418.64; 2024-10-11: 2418.64; 2024-10-12: 2418.64; 2024-10-13: 2418.64; 2024-10-14: 2418.64; 2024-10-15: 2418.64; 2024-10-16: 2418.64; 2024-10-17: 2418.64; 2024-10-18: 2418.64; 2024-10-19: 2418.64; 2024-10-20: 2418.64; 2024-10-21: 2418.64; 2024-10-22: 2418.64; 2024-10-23: 2418.64; 2024-10-24: 2418.64; 2024-10-25: 2418.64; 2024-10-26: 2418.64; 2024-10-27: 2418.64; 2024-10-28: 2418.64; 2024-10-29: 2418.64; 2024-10-30: 2418.64; 2024-10-31: 2418.64; 2024-11-01: 2418.64; 2024-11-02: 2418.64; 2024-11-03: 2418.64; 2024-11-04: 2418.64; 2024-11-05: 2418.64; 2024-11-06: 2418.64; 2024-11-07: 2418.64; 2024-11-08: 2418.64; 2024-11-09: 2418.64; 2024-11-10: 2418.64; 2024-11-11: 2418.64; 2024-11-12: 2418.64; 2024-11-13: 2418.64; 2024-11-14: 2418.64; 2024-11-15: 2418.64; 2024-11-16: 2418.64; 2024-11-17: 2418.64; 2024-11-18: 2418.64; 2024-11-19: 2418.64; 2024-11-20: 2418.64; 2024-11-21: 2418.64; 2024-11-22: 2418.64; 2024-11-23: 2418.64; 2024-11-24: 2418.64; 2024-11-25: 2418.64; 2024-11-26: 2418.64; 2024-11-27: 2418.64; 2024-11-28: 2418.64; 2024-11-29: 2418.64; 2024-11-30: 2418.64; 2024-12-01: 2418.64; 2024-12-02: 2418.64; 2024-12-03: 2418.64; 2024-12-04: 2418.64; 2024-12-05: 2418.64; 2024-12-06: 2418.64; 2024-12-07: 2418.64; 2024-12-08: 2418.64; 2024-12-09: 2418.64; 2024-12-10: 2418.64; 2024-12-11: 2418.64; 2024-12-12: 2418.64; 2024-12-13: 2418.64; 2024-12-14: 2418.64; 2024-12-15: 2418.64; 2024-12-16: 2418.64; 2024-12-17: 2418.64; 2024-12-18: 2418.64; 2024-12-19: 2418.64; 2024-12-20: 2418.64; 2024-12-21: 2418.64; 2024-12-22: 2418.64; 2024-12-23: 2418.64; 2024-12-24: 2418.64; 2024-12-25: 2418.64; 2024-12-26: 2418.64; 2024-12-27: 2418.64; 2024-12-28: 2418.64; 2024-12-29: 2418.64; 2024-12-30: 2418.64; 2024-12-31: 2418.64; 2025-01-01: 2418.64; 2025-01-02: 2418.64; 2025-01-03: 2418.64; 2025-01-04: 2418.64; 2025-01-05: 2418.64; 2025-01-06: 2418.64; 2025-01-07: 2418.64; 2025-01-08: 2418.64; 2025-01-09: 2418.64; 2025-01-10: 2418.64; 2025-01-11: 2418.64; 2025-01-12: 2418.64; 2025-01-13: 2418.64; 2025-01-14: 2418.64; 2025-01-15: 2418.64; 2025-01-16: 2418.64; 2025-01-17: 2418.64; 2025-01-18: 2418.64; 2025-01-19: 2418.64; 2025-01-20: 2418.64; 2025-01-21: 2418.64; 2025-01-22: 2418.64; 2025-01-23: 2418.64; 2025-01-24: 2418.64; 2025-01-25: 2418.64; 2025-01-26: 2418.64; 2025-01-27: 2418.64; 2025-01-28: 2418.64; 2025-01-29: 2418.64; 2025-01-30: 2418.64; 2025-01-31: 2418.64; 2025-02-01: 2418.64; 2025-02-02: 2418.64; 2025-02-03: 2418.64; 2025-02-04: 2418.64; 2025-02-05: 2418.64; 2025-02-06: 2418.64; 2025-02-07: 2418.64; 2025-02-08: 2418.64; 2025-02-09: 2418.64; 2025-02-10: 2418.64; 2025-02-11: 2418.64; 2025-02-12: 2418.64; 2025-02-13: 2418.64; 2025-02-14: 2418.64; 2025-02-15: 2418.64; 2025-02-16: 2418.64; 2025-02-17: 2418.64; 2025-02-18: 2418.64; 2025-02-19: 2418.64; 2025-02-20: 2418.64; 2025-02-21: 2418.64; 2025-02-22: 2418.64; 2025-02-23: 2418.64; 2025-02-24: 2418.64; 2025-02-25: 2418.64; 2025-02-26: 2418.64; 2025-02-27: 2418.64; 2025-02-28: 2418.64; 2025-03-01: 2418.64; 2025-03-02: 2418.64; 2025-03-03: 2418.64; 2025-03-04: 2418.64; 2025-03-05: 2418.64; 2025-03-06: 2418.64; 2025-03-07: 2418.64; 2025-03-08: 2418.64; 2025-03-09: 2418.64; 2025-03-10: 2418.64; 2025-03-11: 2418.64; 2025-03-12: 2418.64; 2025-03-13: 2418.64; 2025-03-14: 2418.64; 2025-03-15: 2418.64; 2025-03-16: 2418.64; 2025-03-17: 2418.64; 2025-03-18: 2418.64; 2025-03-19: 2418.64; 2025-03-20: 2418.64; 2025-03-21: 2418.64; 2025-03-22: 2418.64; 2025-03-23: 2418.64; 2025-03-24: 2418.64; 2025-03-25: 2418.64; 2025-03-26: 2418.64; 2025-03-27: 2418.64; 2025-03-28: 2418.64; 2025-03-29: 2418.64; 2025-03-30: 2418.64; 2025-03-31: 2418.64; 2025-04-01: 2418.64; 2025-04-02: 2418.64; 2025-04-03: 2418.64; 2025-04-04: 2418.64; 2025-04-05: 2418.64; 2025-04-06: 2418.64; 2025-04-07: 2418.64; 2025-04-08: 2418.64; 2025-04-09: 2418.64; 2025-04-10: 2418.64; 2025-04-11: 2418.64; 2025-04-12: 2418.64; 2025-04-13: 2418.64; 2025-04-14: 2418.64; 2025-04-15: 2418.64; 2025-04-16: 2418.64; 2025-04-17: 2418.64; 2025-04-18: 2418.64; 2025-04-19: 2418.64; 2025-04-20: 2418.64; 2025-04-21: 2418.64; 2025-04-22: 2418.64; 2025-04-23: 2418.64; 2025-04-24: 2418.64; 2025-04-25: 2418.64; 2025-04-26: 2418.64; 2025-04-27: 2418.64; 2025-04-28: 2418.64; 2025-04-29: 2418.64; 2025-04-30: 2418.64; 2025-05-01: 2418.64; 2025-05-02: 2418.64; 2025-05-03: 2418.64; 2025-05-04: 2418.64; 2025-05-05: 2418.64; 2025-05-06: 2418.64; 2025-05-07: 2418.64; 2025-05-08: 2418.64; 2025-05-09: 2418.64; 2025-05-10: 2418.64; 2025-05-11: 2418.64; 2025-05-12: 2418.64; 2025-05-13: 2418.64; 2025-05-14: 2418.64; 2025-05-15: 2418.64; 2025-05-16: 2418.64; 2025-05-17: 2418.64; 2025-05-18: 2418.64; 2025-05-19: 2418.64; 2025-05-20: 2418.64; 2025-05-21: 2418.64; 2025-05-22: 2418.64; 2025-05-23: 2418.64; 2025-05-24: 2418.64; 2025-05-25: 2418.64; 2025-05-26: 2418.64; 2025-05-27: 2418.64; 2025-05-28: 2418.64; 2025-05-29: 2418.64; 2025-05-30: 2418.64; 2025-05-31: 2418.64; 2025-06-01: 2418.64; 2025-06-02: 2418.64; 2025-06-03: 2418.64; 2025-06-04: 2418.64; 2025-06-05: 2418.64; 2025-06-06: 2418.64; 2025-06-07: 2418.64; 2025-06-08: 2418.64; 2025-06-09: 2418.64; 2025-06-10: 2418.64; 2025-06-11: 2418.64; 2025-06-12: 2418.64; 2025-06-13: 2418.64; 2025-06-14: 2418.64; 2025-06-15: 2418.64; 2025-06-16: 2418.64; 2025-06-17: 2418.64; 2025-06-18: 2418.64; 2025-06-19: 2418.64; 2025-06-20: 2418.64; 2025-06-21: 2418.64; 2025-06-22: 2418.64; 2025-06-23: 2418.64; 2025-06-24: 2418.64; 2025-06-25: 2418.64; 2025-06-26: 2418.64; 2025-06-27: 2418.64; 2025-06-28: 2418.64; 2025-06-29: 2418.64; 2025-06-30: 2418.64; 2025-07-01: 2418.64; 2025-07-02: 2418.64; 2025-07-03: 2418.64; 2025-07-04: 2418.64; 2025-07-05: 2418.64; 2025-07-06: 2418.64; 2025-07-07: 2418.64; 2025-07-08: 2418.64; 2025-07-09: 2418.64; 2025-07-10: 2418.64; 2025-07-11: 2418.64; 2025-07-12: 2418.64; 2025-07-13: 2418.64; 2025-07-14: 2418.64; 2025-07-15: 2418.64; 2025-07-16: 2418.64; 2025-07-17: 2418.64; 2025-07-18: 2418.64; 2025-07-19: 2418.64; 2025-07-20: 2418.64; 2025-07-21: 2418.64; 2025-07-22: 2418.64; 2025-07-23: 2418.64; 2025-07-24: 2418.64; 2025-07-25: 2418.64; 2025-07-26: 2418.64; 2025-07-27: 2418.64; 2025-07-28: 2418.64; 2025-07-29: 2418.64; 2025-07-30: 2418.64; 2025-07-31: 2418.64; 2025-08-01: 2418.64; 2025-08-02: 2418.64; 2025-08-03: 2418.64; 2025-08-04: 2418.64; 2025-08-05: 2418.64; 2025-08-06: 2418.64; 2025-08-07: 2418.64; 2025-08-08: 2418.64; 2025-08-09: 2418.64; 2025-08-10: 2418.64; 2025-08-11: 2418.64; 2025-08-12: 2418.64; 2025-08-13: 2418.64; 2025-08-15: 2418.64
133 | CTCV080770 | Foundations for Amine Drain Vessel Pump (PZ-28-404A/B) | 15-Apr-24 | 26-May-24 | 606.2 | 614.29 | 16.32 | RCC | 2024-04-15: 22.82; 2024-04-16: 45.63; 2024-04-17: 68.45; 2024-04-18: 91.27; 2024-04-19: 91.27; 2024-04-20: 114.08; 2024-04-21: 136.9; 2024-04-22: 159.71; 2024-04-23: 182.53; 2024-04-24: 205.35; 2024-04-25: 228.16; 2024-04-26: 228.16; 2024-04-27: 250.98; 2024-04-28: 273.8; 2024-04-29: 296.61; 2024-04-30: 319.43; 2024-05-01: 319.43; 2024-05-02: 342.25; 2024-05-03: 342.25; 2024-05-04: 365.06; 2024-05-05: 387.88; 2024-05-06: 405.43; 2024-05-07: 417.71; 2024-05-08: 430; 2024-05-09: 442.29; 2024-05-10: 442.29; 2024-05-11: 454.57; 2024-05-12: 466.86; 2024-05-13: 479.14; 2024-05-14: 491.43; 2024-05-15: 503.71; 2024-05-16: 516; 2024-05-17: 516; 2024-05-18: 528.29; 2024-05-19: 540.57; 2024-05-20: 552.86; 2024-05-21: 565.14; 2024-05-22: 577.43; 2024-05-23: 589.71; 2024-05-24: 589.71; 2024-05-25: 602; 2024-05-26: 614.29; 2024-05-27: 614.29; 2024-05-28: 614.29; 2024-05-29: 614.29; 2024-05-30: 614.29; 2024-05-31: 614.29; 2024-06-01: 614.29; 2024-06-02: 614.29; 2024-06-03: 614.29; 2024-06-04: 614.29; 2024-06-05: 614.29; 2024-06-06: 614.29; 2024-06-07: 614.29; 2024-06-08: 614.29; 2024-06-09: 614.29; 2024-06-10: 614.29; 2024-06-11: 614.29; 2024-06-12: 614.29; 2024-06-13: 614.29; 2024-06-14: 614.29; 2024-06-15: 614.29; 2024-06-16: 614.29; 2024-06-17: 614.29; 2024-06-18: 614.29; 2024-06-19: 614.29; 2024-06-20: 614.29; 2024-06-21: 614.29; 2024-06-22: 614.29; 2024-06-23: 614.29; 2024-06-24: 614.29; 2024-06-25: 614.29; 2024-06-26: 614.29; 2024-06-27: 614.29; 2024-06-28: 614.29; 2024-06-29: 614.29; 2024-06-30: 614.29; 2024-07-01: 614.29; 2024-07-02: 614.29; 2024-07-03: 614.29; 2024-07-04: 614.29; 2024-07-05: 614.29; 2024-07-06: 614.29; 2024-07-07: 614.29; 2024-07-08: 614.29; 2024-07-09: 614.29; 2024-07-10: 614.29; 2024-07-11: 614.29; 2024-07-12: 614.29; 2024-07-13: 614.29; 2024-07-14: 614.29; 2024-07-15: 614.29; 2024-07-16: 614.29; 2024-07-17: 614.29; 2024-07-18: 614.29; 2024-07-19: 614.29; 2024-07-20: 614.29; 2024-07-21: 614.29; 2024-07-22: 614.29; 2024-07-23: 614.29; 2024-07-24: 614.29; 2024-07-25: 614.29; 2024-07-26: 614.29; 2024-07-27: 614.29; 2024-07-28: 614.29; 2024-07-29: 614.29; 2024-07-30: 614.29; 2024-07-31: 614.29; 2024-08-01: 614.29; 2024-08-02: 614.29; 2024-08-03: 614.29; 2024-08-04: 614.29; 2024-08-05: 614.29; 2024-08-06: 614.29; 2024-08-07: 614.29; 2024-08-08: 614.29; 2024-08-09: 614.29; 2024-08-10: 614.29; 2024-08-11: 614.29; 2024-08-12: 614.29; 2024-08-13: 614.29; 2024-08-14: 614.29; 2024-08-15: 614.29; 2024-08-16: 614.29; 2024-08-17: 614.29; 2024-08-18: 614.29; 2024-08-19: 614.29; 2024-08-20: 614.29; 2024-08-21: 614.29; 2024-08-22: 614.29; 2024-08-23: 614.29; 2024-08-24: 614.29; 2024-08-25: 614.29; 2024-08-26: 614.29; 2024-08-27: 614.29; 2024-08-28: 614.29; 2024-08-29: 614.29; 2024-08-30: 614.29; 2024-08-31: 614.29; 2024-09-01: 614.29; 2024-09-02: 614.29; 2024-09-03: 614.29; 2024-09-04: 614.29; 2024-09-05: 614.29; 2024-09-06: 614.29; 2024-09-07: 614.29; 2024-09-08: 614.29; 2024-09-09: 614.29; 2024-09-10: 614.29; 2024-09-11: 614.29; 2024-09-12: 614.29; 2024-09-13: 614.29; 2024-09-14: 614.29; 2024-09-15: 614.29; 2024-09-16: 614.29; 2024-09-17: 614.29; 2024-09-18: 614.29; 2024-09-19: 614.29; 2024-09-20: 614.29; 2024-09-21: 614.29; 2024-09-22: 614.29; 2024-09-23: 614.29; 2024-09-24: 614.29; 2024-09-25: 614.29; 2024-09-26: 614.29; 2024-09-27: 614.29; 2024-09-28: 614.29; 2024-09-29: 614.29; 2024-09-30: 614.29; 2024-10-01: 614.29; 2024-10-02: 614.29; 2024-10-03: 614.29; 2024-10-04: 614.29; 2024-10-05: 614.29; 2024-10-06: 614.29; 2024-10-07: 614.29; 2024-10-08: 614.29; 2024-10-09: 614.29; 2024-10-10: 614.29; 2024-10-11: 614.29; 2024-10-12: 614.29; 2024-10-13: 614.29; 2024-10-14: 614.29; 2024-10-15: 614.29; 2024-10-16: 614.29; 2024-10-17: 614.29; 2024-10-18: 614.29; 2024-10-19: 614.29; 2024-10-20: 614.29; 2024-10-21: 614.29; 2024-10-22: 614.29; 2024-10-23: 614.29; 2024-10-24: 614.29; 2024-10-25: 614.29; 2024-10-26: 614.29; 2024-10-27: 614.29; 2024-10-28: 614.29; 2024-10-29: 614.29; 2024-10-30: 614.29; 2024-10-31: 614.29; 2024-11-01: 614.29; 2024-11-02: 614.29; 2024-11-03: 614.29; 2024-11-04: 614.29; 2024-11-05: 614.29; 2024-11-06: 614.29; 2024-11-07: 614.29; 2024-11-08: 614.29; 2024-11-09: 614.29; 2024-11-10: 614.29; 2024-11-11: 614.29; 2024-11-12: 614.29; 2024-11-13: 614.29; 2024-11-14: 614.29; 2024-11-15: 614.29; 2024-11-16: 614.29; 2024-11-17: 614.29; 2024-11-18: 614.29; 2024-11-19: 614.29; 2024-11-20: 614.29; 2024-11-21: 614.29; 2024-11-22: 614.29; 2024-11-23: 614.29; 2024-11-24: 614.29; 2024-11-25: 614.29; 2024-11-26: 614.29; 2024-11-27: 614.29; 2024-11-28: 614.29; 2024-11-29: 614.29; 2024-11-30: 614.29; 2024-12-01: 614.29; 2024-12-02: 614.29; 2024-12-03: 614.29; 2024-12-04: 614.29; 2024-12-05: 614.29; 2024-12-06: 614.29; 2024-12-07: 614.29; 2024-12-08: 614.29; 2024-12-09: 614.29; 2024-12-10: 614.29; 2024-12-11: 614.29; 2024-12-12: 614.29; 2024-12-13: 614.29; 2024-12-14: 614.29; 2024-12-15: 614.29; 2024-12-16: 614.29; 2024-12-17: 614.29; 2024-12-18: 614.29; 2024-12-19: 614.29; 2024-12-20: 614.29; 2024-12-21: 614.29; 2024-12-22: 614.29; 2024-12-23: 614.29; 2024-12-24: 614.29; 2024-12-25: 614.29; 2024-12-26: 614.29; 2024-12-27: 614.29; 2024-12-28: 614.29; 2024-12-29: 614.29; 2024-12-30: 614.29; 2024-12-31: 614.29; 2025-01-01: 614.29; 2025-01-02: 614.29; 2025-01-03: 614.29; 2025-01-04: 614.29; 2025-01-05: 614.29; 2025-01-06: 614.29; 2025-01-07: 614.29; 2025-01-08: 614.29; 2025-01-09: 614.29; 2025-01-10: 614.29; 2025-01-11: 614.29; 2025-01-12: 614.29; 2025-01-13: 614.29; 2025-01-14: 614.29; 2025-01-15: 614.29; 2025-01-16: 614.29; 2025-01-17: 614.29; 2025-01-18: 614.29; 2025-01-19: 614.29; 2025-01-20: 614.29; 2025-01-21: 614.29; 2025-01-22: 614.29; 2025-01-23: 614.29; 2025-01-24: 614.29; 2025-01-25: 614.29; 2025-01-26: 614.29; 2025-01-27: 614.29; 2025-01-28: 614.29; 2025-01-29: 614.29; 2025-01-30: 614.29; 2025-01-31: 614.29; 2025-02-01: 614.29; 2025-02-02: 614.29; 2025-02-03: 614.29; 2025-02-04: 614.29; 2025-02-05: 614.29; 2025-02-06: 614.29; 2025-02-07: 614.29; 2025-02-08: 614.29; 2025-02-09: 614.29; 2025-02-10: 614.29; 2025-02-11: 614.29; 2025-02-12: 614.29; 2025-02-13: 614.29; 2025-02-14: 614.29; 2025-02-15: 614.29; 2025-02-16: 614.29; 2025-02-17: 614.29; 2025-02-18: 614.29; 2025-02-19: 614.29; 2025-02-20: 614.29; 2025-02-21: 614.29; 2025-02-22: 614.29; 2025-02-23: 614.29; 2025-02-24: 614.29; 2025-02-25: 614.29; 2025-02-26: 614.29; 2025-02-27: 614.29; 2025-02-28: 614.29; 2025-03-01: 614.29; 2025-03-02: 614.29; 2025-03-03: 614.29; 2025-03-04: 614.29; 2025-03-05: 614.29; 2025-03-06: 614.29; 2025-03-07: 614.29; 2025-03-08: 614.29; 2025-03-09: 614.29; 2025-03-10: 614.29; 2025-03-11: 614.29; 2025-03-12: 614.29; 2025-03-13: 614.29; 2025-03-14: 614.29; 2025-03-15: 614.29; 2025-03-16: 614.29; 2025-03-17: 614.29; 2025-03-18: 614.29; 2025-03-19: 614.29; 2025-03-20: 614.29; 2025-03-21: 614.29; 2025-03-22: 614.29; 2025-03-23: 614.29; 2025-03-24: 614.29; 2025-03-25: 614.29; 2025-03-26: 614.29; 2025-03-27: 614.29; 2025-03-28: 614.29; 2025-03-29: 614.29; 2025-03-30: 614.29; 2025-03-31: 614.29; 2025-04-01: 614.29; 2025-04-02: 614.29; 2025-04-03: 614.29; 2025-04-04: 614.29; 2025-04-05: 614.29; 2025-04-06: 614.29; 2025-04-07: 614.29; 2025-04-08: 614.29; 2025-04-09: 614.29; 2025-04-10: 614.29; 2025-04-11: 614.29; 2025-04-12: 614.29; 2025-04-13: 614.29; 2025-04-14: 614.29; 2025-04-15: 614.29; 2025-04-16: 614.29; 2025-04-17: 614.29; 2025-04-18: 614.29; 2025-04-19: 614.29; 2025-04-20: 614.29; 2025-04-21: 614.29; 2025-04-22: 614.29; 2025-04-23: 614.29; 2025-04-24: 614.29; 2025-04-25: 614.29; 2025-04-26: 614.29; 2025-04-27: 614.29; 2025-04-28: 614.29; 2025-04-29: 614.29; 2025-04-30: 614.29; 2025-05-01: 614.29; 2025-05-02: 614.29; 2025-05-03: 614.29; 2025-05-04: 614.29; 2025-05-05: 614.29; 2025-05-06: 614.29; 2025-05-07: 614.29; 2025-05-08: 614.29; 2025-05-09: 614.29; 2025-05-10: 614.29; 2025-05-11: 614.29; 2025-05-12: 614.29; 2025-05-13: 614.29; 2025-05-14: 614.29; 2025-05-15: 614.29; 2025-05-16: 614.29; 2025-05-17: 614.29; 2025-05-18: 614.29; 2025-05-19: 614.29; 2025-05-20: 614.29; 2025-05-21: 614.29; 2025-05-22: 614.29; 2025-05-23: 614.29; 2025-05-24: 614.29; 2025-05-25: 614.29; 2025-05-26: 614.29; 2025-05-27: 614.29; 2025-05-28: 614.29; 2025-05-29: 614.29; 2025-05-30: 614.29; 2025-05-31: 614.29; 2025-06-01: 614.29; 2025-06-02: 614.29; 2025-06-03: 614.29; 2025-06-04: 614.29; 2025-06-05: 614.29; 2025-06-06: 614.29; 2025-06-07: 614.29; 2025-06-08: 614.29; 2025-06-09: 614.29; 2025-06-10: 614.29; 2025-06-11: 614.29; 2025-06-12: 614.29; 2025-06-13: 614.29; 2025-06-14: 614.29; 2025-06-15: 614.29; 2025-06-16: 614.29; 2025-06-17: 614.29; 2025-06-18: 614.29; 2025-06-19: 614.29; 2025-06-20: 614.29; 2025-06-21: 614.29; 2025-06-22: 614.29; 2025-06-23: 614.29; 2025-06-24: 614.29; 2025-06-25: 614.29; 2025-06-26: 614.29; 2025-06-27: 614.29; 2025-06-28: 614.29; 2025-06-29: 614.29; 2025-06-30: 614.29; 2025-07-01: 614.29; 2025-07-02: 614.29; 2025-07-03: 614.29; 2025-07-04: 614.29; 2025-07-05: 614.29; 2025-07-06: 614.29; 2025-07-07: 614.29; 2025-07-08: 614.29; 2025-07-09: 614.29; 2025-07-10: 614.29; 2025-07-11: 614.29; 2025-07-12: 614.29; 2025-07-13: 614.29; 2025-07-14: 614.29; 2025-07-15: 614.29; 2025-07-16: 614.29; 2025-07-17: 614.29; 2025-07-18: 614.29; 2025-07-19: 614.29; 2025-07-20: 614.29; 2025-07-21: 614.29; 2025-07-22: 614.29; 2025-07-23: 614.29; 2025-07-24: 614.29; 2025-07-25: 614.29; 2025-07-26: 614.29; 2025-07-27: 614.29; 2025-07-28: 614.29; 2025-07-29: 614.29; 2025-07-30: 614.29; 2025-07-31: 614.29; 2025-08-01: 614.29; 2025-08-02: 614.29; 2025-08-03: 614.29; 2025-08-04: 614.29; 2025-08-05: 614.29; 2025-08-06: 614.29; 2025-08-07: 614.29; 2025-08-08: 614.29; 2025-08-09: 614.29; 2025-08-10: 614.29; 2025-08-11: 614.29; 2025-08-12: 614.29; 2025-08-13: 614.29; 2025-08-15: 614.29
134 | CTCV080780 | Foundations for Amine Transfer Pump (PZ-28-408) | 15-Apr-24 | 26-May-24 | 496.3 | 502.92 | 13.36 | RCC | 2024-04-15: 18.68; 2024-04-16: 37.36; 2024-04-17: 56.04; 2024-04-18: 74.72; 2024-04-19: 74.72; 2024-04-20: 93.4; 2024-04-21: 112.08; 2024-04-22: 130.76; 2024-04-23: 149.44; 2024-04-24: 168.12; 2024-04-25: 186.8; 2024-04-26: 186.8; 2024-04-27: 205.48; 2024-04-28: 224.16; 2024-04-29: 242.84; 2024-04-30: 261.52; 2024-05-01: 261.52; 2024-05-02: 280.2; 2024-05-03: 280.2; 2024-05-04: 298.88; 2024-05-05: 317.56; 2024-05-06: 331.93; 2024-05-07: 341.99; 2024-05-08: 352.04; 2024-05-09: 362.1; 2024-05-10: 362.1; 2024-05-11: 372.16; 2024-05-12: 382.22; 2024-05-13: 392.28; 2024-05-14: 402.34; 2024-05-15: 412.39; 2024-05-16: 422.45; 2024-05-17: 422.45; 2024-05-18: 432.51; 2024-05-19: 442.57; 2024-05-20: 452.63; 2024-05-21: 462.69; 2024-05-22: 472.74; 2024-05-23: 482.8; 2024-05-24: 482.8; 2024-05-25: 492.86; 2024-05-26: 502.92; 2024-05-27: 502.92; 2024-05-28: 502.92; 2024-05-29: 502.92; 2024-05-30: 502.92; 2024-05-31: 502.92; 2024-06-01: 502.92; 2024-06-02: 502.92; 2024-06-03: 502.92; 2024-06-04: 502.92; 2024-06-05: 502.92; 2024-06-06: 502.92; 2024-06-07: 502.92; 2024-06-08: 502.92; 2024-06-09: 502.92; 2024-06-10: 502.92; 2024-06-11: 502.92; 2024-06-12: 502.92; 2024-06-13: 502.92; 2024-06-14: 502.92; 2024-06-15: 502.92; 2024-06-16: 502.92; 2024-06-17: 502.92; 2024-06-18: 502.92; 2024-06-19: 502.92; 2024-06-20: 502.92; 2024-06-21: 502.92; 2024-06-22: 502.92; 2024-06-23: 502.92; 2024-06-24: 502.92; 2024-06-25: 502.92; 2024-06-26: 502.92; 2024-06-27: 502.92; 2024-06-28: 502.92; 2024-06-29: 502.92; 2024-06-30: 502.92; 2024-07-01: 502.92; 2024-07-02: 502.92; 2024-07-03: 502.92; 2024-07-04: 502.92; 2024-07-05: 502.92; 2024-07-06: 502.92; 2024-07-07: 502.92; 2024-07-08: 502.92; 2024-07-09: 502.92; 2024-07-10: 502.92; 2024-07-11: 502.92; 2024-07-12: 502.92; 2024-07-13: 502.92; 2024-07-14: 502.92; 2024-07-15: 502.92; 2024-07-16: 502.92; 2024-07-17: 502.92; 2024-07-18: 502.92; 2024-07-19: 502.92; 2024-07-20: 502.92; 2024-07-21: 502.92; 2024-07-22: 502.92; 2024-07-23: 502.92; 2024-07-24: 502.92; 2024-07-25: 502.92; 2024-07-26: 502.92; 2024-07-27: 502.92; 2024-07-28: 502.92; 2024-07-29: 502.92; 2024-07-30: 502.92; 2024-07-31: 502.92; 2024-08-01: 502.92; 2024-08-02: 502.92; 2024-08-03: 502.92; 2024-08-04: 502.92; 2024-08-05: 502.92; 2024-08-06: 502.92; 2024-08-07: 502.92; 2024-08-08: 502.92; 2024-08-09: 502.92; 2024-08-10: 502.92; 2024-08-11: 502.92; 2024-08-12: 502.92; 2024-08-13: 502.92; 2024-08-14: 502.92; 2024-08-15: 502.92; 2024-08-16: 502.92; 2024-08-17: 502.92; 2024-08-18: 502.92; 2024-08-19: 502.92; 2024-08-20: 502.92; 2024-08-21: 502.92; 2024-08-22: 502.92; 2024-08-23: 502.92; 2024-08-24: 502.92; 2024-08-25: 502.92; 2024-08-26: 502.92; 2024-08-27: 502.92; 2024-08-28: 502.92; 2024-08-29: 502.92; 2024-08-30: 502.92; 2024-08-31: 502.92; 2024-09-01: 502.92; 2024-09-02: 502.92; 2024-09-03: 502.92; 2024-09-04: 502.92; 2024-09-05: 502.92; 2024-09-06: 502.92; 2024-09-07: 502.92; 2024-09-08: 502.92; 2024-09-09: 502.92; 2024-09-10: 502.92; 2024-09-11: 502.92; 2024-09-12: 502.92; 2024-09-13: 502.92; 2024-09-14: 502.92; 2024-09-15: 502.92; 2024-09-16: 502.92; 2024-09-17: 502.92; 2024-09-18: 502.92; 2024-09-19: 502.92; 2024-09-20: 502.92; 2024-09-21: 502.92; 2024-09-22: 502.92; 2024-09-23: 502.92; 2024-09-24: 502.92; 2024-09-25: 502.92; 2024-09-26: 502.92; 2024-09-27: 502.92; 2024-09-28: 502.92; 2024-09-29: 502.92; 2024-09-30: 502.92; 2024-10-01: 502.92; 2024-10-02: 502.92; 2024-10-03: 502.92; 2024-10-04: 502.92; 2024-10-05: 502.92; 2024-10-06: 502.92; 2024-10-07: 502.92; 2024-10-08: 502.92; 2024-10-09: 502.92; 2024-10-10: 502.92; 2024-10-11: 502.92; 2024-10-12: 502.92; 2024-10-13: 502.92; 2024-10-14: 502.92; 2024-10-15: 502.92; 2024-10-16: 502.92; 2024-10-17: 502.92; 2024-10-18: 502.92; 2024-10-19: 502.92; 2024-10-20: 502.92; 2024-10-21: 502.92; 2024-10-22: 502.92; 2024-10-23: 502.92; 2024-10-24: 502.92; 2024-10-25: 502.92; 2024-10-26: 502.92; 2024-10-27: 502.92; 2024-10-28: 502.92; 2024-10-29: 502.92; 2024-10-30: 502.92; 2024-10-31: 502.92; 2024-11-01: 502.92; 2024-11-02: 502.92; 2024-11-03: 502.92; 2024-11-04: 502.92; 2024-11-05: 502.92; 2024-11-06: 502.92; 2024-11-07: 502.92; 2024-11-08: 502.92; 2024-11-09: 502.92; 2024-11-10: 502.92; 2024-11-11: 502.92; 2024-11-12: 502.92; 2024-11-13: 502.92; 2024-11-14: 502.92; 2024-11-15: 502.92; 2024-11-16: 502.92; 2024-11-17: 502.92; 2024-11-18: 502.92; 2024-11-19: 502.92; 2024-11-20: 502.92; 2024-11-21: 502.92; 2024-11-22: 502.92; 2024-11-23: 502.92; 2024-11-24: 502.92; 2024-11-25: 502.92; 2024-11-26: 502.92; 2024-11-27: 502.92; 2024-11-28: 502.92; 2024-11-29: 502.92; 2024-11-30: 502.92; 2024-12-01: 502.92; 2024-12-02: 502.92; 2024-12-03: 502.92; 2024-12-04: 502.92; 2024-12-05: 502.92; 2024-12-06: 502.92; 2024-12-07: 502.92; 2024-12-08: 502.92; 2024-12-09: 502.92; 2024-12-10: 502.92; 2024-12-11: 502.92; 2024-12-12: 502.92; 2024-12-13: 502.92; 2024-12-14: 502.92; 2024-12-15: 502.92; 2024-12-16: 502.92; 2024-12-17: 502.92; 2024-12-18: 502.92; 2024-12-19: 502.92; 2024-12-20: 502.92; 2024-12-21: 502.92; 2024-12-22: 502.92; 2024-12-23: 502.92; 2024-12-24: 502.92; 2024-12-25: 502.92; 2024-12-26: 502.92; 2024-12-27: 502.92; 2024-12-28: 502.92; 2024-12-29: 502.92; 2024-12-30: 502.92; 2024-12-31: 502.92; 2025-01-01: 502.92; 2025-01-02: 502.92; 2025-01-03: 502.92; 2025-01-04: 502.92; 2025-01-05: 502.92; 2025-01-06: 502.92; 2025-01-07: 502.92; 2025-01-08: 502.92; 2025-01-09: 502.92; 2025-01-10: 502.92; 2025-01-11: 502.92; 2025-01-12: 502.92; 2025-01-13: 502.92; 2025-01-14: 502.92; 2025-01-15: 502.92; 2025-01-16: 502.92; 2025-01-17: 502.92; 2025-01-18: 502.92; 2025-01-19: 502.92; 2025-01-20: 502.92; 2025-01-21: 502.92; 2025-01-22: 502.92; 2025-01-23: 502.92; 2025-01-24: 502.92; 2025-01-25: 502.92; 2025-01-26: 502.92; 2025-01-27: 502.92; 2025-01-28: 502.92; 2025-01-29: 502.92; 2025-01-30: 502.92; 2025-01-31: 502.92; 2025-02-01: 502.92; 2025-02-02: 502.92; 2025-02-03: 502.92; 2025-02-04: 502.92; 2025-02-05: 502.92; 2025-02-06: 502.92; 2025-02-07: 502.92; 2025-02-08: 502.92; 2025-02-09: 502.92; 2025-02-10: 502.92; 2025-02-11: 502.92; 2025-02-12: 502.92; 2025-02-13: 502.92; 2025-02-14: 502.92; 2025-02-15: 502.92; 2025-02-16: 502.92; 2025-02-17: 502.92; 2025-02-18: 502.92; 2025-02-19: 502.92; 2025-02-20: 502.92; 2025-02-21: 502.92; 2025-02-22: 502.92; 2025-02-23: 502.92; 2025-02-24: 502.92; 2025-02-25: 502.92; 2025-02-26: 502.92; 2025-02-27: 502.92; 2025-02-28: 502.92; 2025-03-01: 502.92; 2025-03-02: 502.92; 2025-03-03: 502.92; 2025-03-04: 502.92; 2025-03-05: 502.92; 2025-03-06: 502.92; 2025-03-07: 502.92; 2025-03-08: 502.92; 2025-03-09: 502.92; 2025-03-10: 502.92; 2025-03-11: 502.92; 2025-03-12: 502.92; 2025-03-13: 502.92; 2025-03-14: 502.92; 2025-03-15: 502.92; 2025-03-16: 502.92; 2025-03-17: 502.92; 2025-03-18: 502.92; 2025-03-19: 502.92; 2025-03-20: 502.92; 2025-03-21: 502.92; 2025-03-22: 502.92; 2025-03-23: 502.92; 2025-03-24: 502.92; 2025-03-25: 502.92; 2025-03-26: 502.92; 2025-03-27: 502.92; 2025-03-28: 502.92; 2025-03-29: 502.92; 2025-03-30: 502.92; 2025-03-31: 502.92; 2025-04-01: 502.92; 2025-04-02: 502.92; 2025-04-03: 502.92; 2025-04-04: 502.92; 2025-04-05: 502.92; 2025-04-06: 502.92; 2025-04-07: 502.92; 2025-04-08: 502.92; 2025-04-09: 502.92; 2025-04-10: 502.92; 2025-04-11: 502.92; 2025-04-12: 502.92; 2025-04-13: 502.92; 2025-04-14: 502.92; 2025-04-15: 502.92; 2025-04-16: 502.92; 2025-04-17: 502.92; 2025-04-18: 502.92; 2025-04-19: 502.92; 2025-04-20: 502.92; 2025-04-21: 502.92; 2025-04-22: 502.92; 2025-04-23: 502.92; 2025-04-24: 502.92; 2025-04-25: 502.92; 2025-04-26: 502.92; 2025-04-27: 502.92; 2025-04-28: 502.92; 2025-04-29: 502.92; 2025-04-30: 502.92; 2025-05-01: 502.92; 2025-05-02: 502.92; 2025-05-03: 502.92; 2025-05-04: 502.92; 2025-05-05: 502.92; 2025-05-06: 502.92; 2025-05-07: 502.92; 2025-05-08: 502.92; 2025-05-09: 502.92; 2025-05-10: 502.92; 2025-05-11: 502.92; 2025-05-12: 502.92; 2025-05-13: 502.92; 2025-05-14: 502.92; 2025-05-15: 502.92; 2025-05-16: 502.92; 2025-05-17: 502.92; 2025-05-18: 502.92; 2025-05-19: 502.92; 2025-05-20: 502.92; 2025-05-21: 502.92; 2025-05-22: 502.92; 2025-05-23: 502.92; 2025-05-24: 502.92; 2025-05-25: 502.92; 2025-05-26: 502.92; 2025-05-27: 502.92; 2025-05-28: 502.92; 2025-05-29: 502.92; 2025-05-30: 502.92; 2025-05-31: 502.92; 2025-06-01: 502.92; 2025-06-02: 502.92; 2025-06-03: 502.92; 2025-06-04: 502.92; 2025-06-05: 502.92; 2025-06-06: 502.92; 2025-06-07: 502.92; 2025-06-08: 502.92; 2025-06-09: 502.92; 2025-06-10: 502.92; 2025-06-11: 502.92; 2025-06-12: 502.92; 2025-06-13: 502.92; 2025-06-14: 502.92; 2025-06-15: 502.92; 2025-06-16: 502.92; 2025-06-17: 502.92; 2025-06-18: 502.92; 2025-06-19: 502.92; 2025-06-20: 502.92; 2025-06-21: 502.92; 2025-06-22: 502.92; 2025-06-23: 502.92; 2025-06-24: 502.92; 2025-06-25: 502.92; 2025-06-26: 502.92; 2025-06-27: 502.92; 2025-06-28: 502.92; 2025-06-29: 502.92; 2025-06-30: 502.92; 2025-07-01: 502.92; 2025-07-02: 502.92; 2025-07-03: 502.92; 2025-07-04: 502.92; 2025-07-05: 502.92; 2025-07-06: 502.92; 2025-07-07: 502.92; 2025-07-08: 502.92; 2025-07-09: 502.92; 2025-07-10: 502.92; 2025-07-11: 502.92; 2025-07-12: 502.92; 2025-07-13: 502.92; 2025-07-14: 502.92; 2025-07-15: 502.92; 2025-07-16: 502.92; 2025-07-17: 502.92; 2025-07-18: 502.92; 2025-07-19: 502.92; 2025-07-20: 502.92; 2025-07-21: 502.92; 2025-07-22: 502.92; 2025-07-23: 502.92; 2025-07-24: 502.92; 2025-07-25: 502.92; 2025-07-26: 502.92; 2025-07-27: 502.92; 2025-07-28: 502.92; 2025-07-29: 502.92; 2025-07-30: 502.92; 2025-07-31: 502.92; 2025-08-01: 502.92; 2025-08-02: 502.92; 2025-08-03: 502.92; 2025-08-04: 502.92; 2025-08-05: 502.92; 2025-08-06: 502.92; 2025-08-07: 502.92; 2025-08-08: 502.92; 2025-08-09: 502.92; 2025-08-10: 502.92; 2025-08-11: 502.92; 2025-08-12: 502.92; 2025-08-13: 502.92; 2025-08-15: 502.92
135 | CTCV080790 | Foundations for Wash Water Pump (PZ-28-409A/B) | 27-Apr-24 | 29-May-24 | 209.45 | 212.24 | 5.64 | RCC | 2024-04-27: 9.85; 2024-04-28: 19.71; 2024-04-29: 29.56; 2024-04-30: 39.42; 2024-05-01: 39.42; 2024-05-02: 49.27; 2024-05-03: 49.27; 2024-05-04: 59.13; 2024-05-05: 68.98; 2024-05-06: 78.83; 2024-05-07: 88.69; 2024-05-08: 98.54; 2024-05-09: 108.4; 2024-05-10: 108.4; 2024-05-11: 118.25; 2024-05-12: 128.1; 2024-05-13: 137.96; 2024-05-14: 143.26; 2024-05-15: 148.57; 2024-05-16: 153.88; 2024-05-17: 153.88; 2024-05-18: 159.18; 2024-05-19: 164.49; 2024-05-20: 169.8; 2024-05-21: 175.1; 2024-05-22: 180.41; 2024-05-23: 185.71; 2024-05-24: 185.71; 2024-05-25: 191.02; 2024-05-26: 196.33; 2024-05-27: 201.63; 2024-05-28: 206.94; 2024-05-29: 212.24; 2024-05-30: 212.24; 2024-05-31: 212.24; 2024-06-01: 212.24; 2024-06-02: 212.24; 2024-06-03: 212.24; 2024-06-04: 212.24; 2024-06-05: 212.24; 2024-06-06: 212.24; 2024-06-07: 212.24; 2024-06-08: 212.24; 2024-06-09: 212.24; 2024-06-10: 212.24; 2024-06-11: 212.24; 2024-06-12: 212.24; 2024-06-13: 212.24; 2024-06-14: 212.24; 2024-06-15: 212.24; 2024-06-16: 212.24; 2024-06-17: 212.24; 2024-06-18: 212.24; 2024-06-19: 212.24; 2024-06-20: 212.24; 2024-06-21: 212.24; 2024-06-22: 212.24; 2024-06-23: 212.24; 2024-06-24: 212.24; 2024-06-25: 212.24; 2024-06-26: 212.24; 2024-06-27: 212.24; 2024-06-28: 212.24; 2024-06-29: 212.24; 2024-06-30: 212.24; 2024-07-01: 212.24; 2024-07-02: 212.24; 2024-07-03: 212.24; 2024-07-04: 212.24; 2024-07-05: 212.24; 2024-07-06: 212.24; 2024-07-07: 212.24; 2024-07-08: 212.24; 2024-07-09: 212.24; 2024-07-10: 212.24; 2024-07-11: 212.24; 2024-07-12: 212.24; 2024-07-13: 212.24; 2024-07-14: 212.24; 2024-07-15: 212.24; 2024-07-16: 212.24; 2024-07-17: 212.24; 2024-07-18: 212.24; 2024-07-19: 212.24; 2024-07-20: 212.24; 2024-07-21: 212.24; 2024-07-22: 212.24; 2024-07-23: 212.24; 2024-07-24: 212.24; 2024-07-25: 212.24; 2024-07-26: 212.24; 2024-07-27: 212.24; 2024-07-28: 212.24; 2024-07-29: 212.24; 2024-07-30: 212.24; 2024-07-31: 212.24; 2024-08-01: 212.24; 2024-08-02: 212.24; 2024-08-03: 212.24; 2024-08-04: 212.24; 2024-08-05: 212.24; 2024-08-06: 212.24; 2024-08-07: 212.24; 2024-08-08: 212.24; 2024-08-09: 212.24; 2024-08-10: 212.24; 2024-08-11: 212.24; 2024-08-12: 212.24; 2024-08-13: 212.24; 2024-08-14: 212.24; 2024-08-15: 212.24; 2024-08-16: 212.24; 2024-08-17: 212.24; 2024-08-18: 212.24; 2024-08-19: 212.24; 2024-08-20: 212.24; 2024-08-21: 212.24; 2024-08-22: 212.24; 2024-08-23: 212.24; 2024-08-24: 212.24; 2024-08-25: 212.24; 2024-08-26: 212.24; 2024-08-27: 212.24; 2024-08-28: 212.24; 2024-08-29: 212.24; 2024-08-30: 212.24; 2024-08-31: 212.24; 2024-09-01: 212.24; 2024-09-02: 212.24; 2024-09-03: 212.24; 2024-09-04: 212.24; 2024-09-05: 212.24; 2024-09-06: 212.24; 2024-09-07: 212.24; 2024-09-08: 212.24; 2024-09-09: 212.24; 2024-09-10: 212.24; 2024-09-11: 212.24; 2024-09-12: 212.24; 2024-09-13: 212.24; 2024-09-14: 212.24; 2024-09-15: 212.24; 2024-09-16: 212.24; 2024-09-17: 212.24; 2024-09-18: 212.24; 2024-09-19: 212.24; 2024-09-20: 212.24; 2024-09-21: 212.24; 2024-09-22: 212.24; 2024-09-23: 212.24; 2024-09-24: 212.24; 2024-09-25: 212.24; 2024-09-26: 212.24; 2024-09-27: 212.24; 2024-09-28: 212.24; 2024-09-29: 212.24; 2024-09-30: 212.24; 2024-10-01: 212.24; 2024-10-02: 212.24; 2024-10-03: 212.24; 2024-10-04: 212.24; 2024-10-05: 212.24; 2024-10-06: 212.24; 2024-10-07: 212.24; 2024-10-08: 212.24; 2024-10-09: 212.24; 2024-10-10: 212.24; 2024-10-11: 212.24; 2024-10-12: 212.24; 2024-10-13: 212.24; 2024-10-14: 212.24; 2024-10-15: 212.24; 2024-10-16: 212.24; 2024-10-17: 212.24; 2024-10-18: 212.24; 2024-10-19: 212.24; 2024-10-20: 212.24; 2024-10-21: 212.24; 2024-10-22: 212.24; 2024-10-23: 212.24; 2024-10-24: 212.24; 2024-10-25: 212.24; 2024-10-26: 212.24; 2024-10-27: 212.24; 2024-10-28: 212.24; 2024-10-29: 212.24; 2024-10-30: 212.24; 2024-10-31: 212.24; 2024-11-01: 212.24; 2024-11-02: 212.24; 2024-11-03: 212.24; 2024-11-04: 212.24; 2024-11-05: 212.24; 2024-11-06: 212.24; 2024-11-07: 212.24; 2024-11-08: 212.24; 2024-11-09: 212.24; 2024-11-10: 212.24; 2024-11-11: 212.24; 2024-11-12: 212.24; 2024-11-13: 212.24; 2024-11-14: 212.24; 2024-11-15: 212.24; 2024-11-16: 212.24; 2024-11-17: 212.24; 2024-11-18: 212.24; 2024-11-19: 212.24; 2024-11-20: 212.24; 2024-11-21: 212.24; 2024-11-22: 212.24; 2024-11-23: 212.24; 2024-11-24: 212.24; 2024-11-25: 212.24; 2024-11-26: 212.24; 2024-11-27: 212.24; 2024-11-28: 212.24; 2024-11-29: 212.24; 2024-11-30: 212.24; 2024-12-01: 212.24; 2024-12-02: 212.24; 2024-12-03: 212.24; 2024-12-04: 212.24; 2024-12-05: 212.24; 2024-12-06: 212.24; 2024-12-07: 212.24; 2024-12-08: 212.24; 2024-12-09: 212.24; 2024-12-10: 212.24; 2024-12-11: 212.24; 2024-12-12: 212.24; 2024-12-13: 212.24; 2024-12-14: 212.24; 2024-12-15: 212.24; 2024-12-16: 212.24; 2024-12-17: 212.24; 2024-12-18: 212.24; 2024-12-19: 212.24; 2024-12-20: 212.24; 2024-12-21: 212.24; 2024-12-22: 212.24; 2024-12-23: 212.24; 2024-12-24: 212.24; 2024-12-25: 212.24; 2024-12-26: 212.24; 2024-12-27: 212.24; 2024-12-28: 212.24; 2024-12-29: 212.24; 2024-12-30: 212.24; 2024-12-31: 212.24; 2025-01-01: 212.24; 2025-01-02: 212.24; 2025-01-03: 212.24; 2025-01-04: 212.24; 2025-01-05: 212.24; 2025-01-06: 212.24; 2025-01-07: 212.24; 2025-01-08: 212.24; 2025-01-09: 212.24; 2025-01-10: 212.24; 2025-01-11: 212.24; 2025-01-12: 212.24; 2025-01-13: 212.24; 2025-01-14: 212.24; 2025-01-15: 212.24; 2025-01-16: 212.24; 2025-01-17: 212.24; 2025-01-18: 212.24; 2025-01-19: 212.24; 2025-01-20: 212.24; 2025-01-21: 212.24; 2025-01-22: 212.24; 2025-01-23: 212.24; 2025-01-24: 212.24; 2025-01-25: 212.24; 2025-01-26: 212.24; 2025-01-27: 212.24; 2025-01-28: 212.24; 2025-01-29: 212.24; 2025-01-30: 212.24; 2025-01-31: 212.24; 2025-02-01: 212.24; 2025-02-02: 212.24; 2025-02-03: 212.24; 2025-02-04: 212.24; 2025-02-05: 212.24; 2025-02-06: 212.24; 2025-02-07: 212.24; 2025-02-08: 212.24; 2025-02-09: 212.24; 2025-02-10: 212.24; 2025-02-11: 212.24; 2025-02-12: 212.24; 2025-02-13: 212.24; 2025-02-14: 212.24; 2025-02-15: 212.24; 2025-02-16: 212.24; 2025-02-17: 212.24; 2025-02-18: 212.24; 2025-02-19: 212.24; 2025-02-20: 212.24; 2025-02-21: 212.24; 2025-02-22: 212.24; 2025-02-23: 212.24; 2025-02-24: 212.24; 2025-02-25: 212.24; 2025-02-26: 212.24; 2025-02-27: 212.24; 2025-02-28: 212.24; 2025-03-01: 212.24; 2025-03-02: 212.24; 2025-03-03: 212.24; 2025-03-04: 212.24; 2025-03-05: 212.24; 2025-03-06: 212.24; 2025-03-07: 212.24; 2025-03-08: 212.24; 2025-03-09: 212.24; 2025-03-10: 212.24; 2025-03-11: 212.24; 2025-03-12: 212.24; 2025-03-13: 212.24; 2025-03-14: 212.24; 2025-03-15: 212.24; 2025-03-16: 212.24; 2025-03-17: 212.24; 2025-03-18: 212.24; 2025-03-19: 212.24; 2025-03-20: 212.24; 2025-03-21: 212.24; 2025-03-22: 212.24; 2025-03-23: 212.24; 2025-03-24: 212.24; 2025-03-25: 212.24; 2025-03-26: 212.24; 2025-03-27: 212.24; 2025-03-28: 212.24; 2025-03-29: 212.24; 2025-03-30: 212.24; 2025-03-31: 212.24; 2025-04-01: 212.24; 2025-04-02: 212.24; 2025-04-03: 212.24; 2025-04-04: 212.24; 2025-04-05: 212.24; 2025-04-06: 212.24; 2025-04-07: 212.24; 2025-04-08: 212.24; 2025-04-09: 212.24; 2025-04-10: 212.24; 2025-04-11: 212.24; 2025-04-12: 212.24; 2025-04-13: 212.24; 2025-04-14: 212.24; 2025-04-15: 212.24; 2025-04-16: 212.24; 2025-04-17: 212.24; 2025-04-18: 212.24; 2025-04-19: 212.24; 2025-04-20: 212.24; 2025-04-21: 212.24; 2025-04-22: 212.24; 2025-04-23: 212.24; 2025-04-24: 212.24; 2025-04-25: 212.24; 2025-04-26: 212.24; 2025-04-27: 212.24; 2025-04-28: 212.24; 2025-04-29: 212.24; 2025-04-30: 212.24; 2025-05-01: 212.24; 2025-05-02: 212.24; 2025-05-03: 212.24; 2025-05-04: 212.24; 2025-05-05: 212.24; 2025-05-06: 212.24; 2025-05-07: 212.24; 2025-05-08: 212.24; 2025-05-09: 212.24; 2025-05-10: 212.24; 2025-05-11: 212.24; 2025-05-12: 212.24; 2025-05-13: 212.24; 2025-05-14: 212.24; 2025-05-15: 212.24; 2025-05-16: 212.24; 2025-05-17: 212.24; 2025-05-18: 212.24; 2025-05-19: 212.24; 2025-05-20: 212.24; 2025-05-21: 212.24; 2025-05-22: 212.24; 2025-05-23: 212.24; 2025-05-24: 212.24; 2025-05-25: 212.24; 2025-05-26: 212.24; 2025-05-27: 212.24; 2025-05-28: 212.24; 2025-05-29: 212.24; 2025-05-30: 212.24; 2025-05-31: 212.24; 2025-06-01: 212.24; 2025-06-02: 212.24; 2025-06-03: 212.24; 2025-06-04: 212.24; 2025-06-05: 212.24; 2025-06-06: 212.24; 2025-06-07: 212.24; 2025-06-08: 212.24; 2025-06-09: 212.24; 2025-06-10: 212.24; 2025-06-11: 212.24; 2025-06-12: 212.24; 2025-06-13: 212.24; 2025-06-14: 212.24; 2025-06-15: 212.24; 2025-06-16: 212.24; 2025-06-17: 212.24; 2025-06-18: 212.24; 2025-06-19: 212.24; 2025-06-20: 212.24; 2025-06-21: 212.24; 2025-06-22: 212.24; 2025-06-23: 212.24; 2025-06-24: 212.24; 2025-06-25: 212.24; 2025-06-26: 212.24; 2025-06-27: 212.24; 2025-06-28: 212.24; 2025-06-29: 212.24; 2025-06-30: 212.24; 2025-07-01: 212.24; 2025-07-02: 212.24; 2025-07-03: 212.24; 2025-07-04: 212.24; 2025-07-05: 212.24; 2025-07-06: 212.24; 2025-07-07: 212.24; 2025-07-08: 212.24; 2025-07-09: 212.24; 2025-07-10: 212.24; 2025-07-11: 212.24; 2025-07-12: 212.24; 2025-07-13: 212.24; 2025-07-14: 212.24; 2025-07-15: 212.24; 2025-07-16: 212.24; 2025-07-17: 212.24; 2025-07-18: 212.24; 2025-07-19: 212.24; 2025-07-20: 212.24; 2025-07-21: 212.24; 2025-07-22: 212.24; 2025-07-23: 212.24; 2025-07-24: 212.24; 2025-07-25: 212.24; 2025-07-26: 212.24; 2025-07-27: 212.24; 2025-07-28: 212.24; 2025-07-29: 212.24; 2025-07-30: 212.24; 2025-07-31: 212.24; 2025-08-01: 212.24; 2025-08-02: 212.24; 2025-08-03: 212.24; 2025-08-04: 212.24; 2025-08-05: 212.24; 2025-08-06: 212.24; 2025-08-07: 212.24; 2025-08-08: 212.24; 2025-08-09: 212.24; 2025-08-10: 212.24; 2025-08-11: 212.24; 2025-08-12: 212.24; 2025-08-13: 212.24; 2025-08-15: 212.24
136 | CTCV080800 | Foundations for Pump Around Pump (PZ-28-410A/B) | 27-Apr-24 | 29-May-24 | 496.16 | 502.78 | 13.36 | RCC | 2024-04-27: 23.34; 2024-04-28: 46.69; 2024-04-29: 70.03; 2024-04-30: 93.37; 2024-05-01: 93.37; 2024-05-02: 116.72; 2024-05-03: 116.72; 2024-05-04: 140.06; 2024-05-05: 163.4; 2024-05-06: 186.75; 2024-05-07: 210.09; 2024-05-08: 233.43; 2024-05-09: 256.78; 2024-05-10: 256.78; 2024-05-11: 280.12; 2024-05-12: 303.46; 2024-05-13: 326.81; 2024-05-14: 339.38; 2024-05-15: 351.94; 2024-05-16: 364.51; 2024-05-17: 364.51; 2024-05-18: 377.08; 2024-05-19: 389.65; 2024-05-20: 402.22; 2024-05-21: 414.79; 2024-05-22: 427.36; 2024-05-23: 439.93; 2024-05-24: 439.93; 2024-05-25: 452.5; 2024-05-26: 465.07; 2024-05-27: 477.64; 2024-05-28: 490.21; 2024-05-29: 502.78; 2024-05-30: 502.78; 2024-05-31: 502.78; 2024-06-01: 502.78; 2024-06-02: 502.78; 2024-06-03: 502.78; 2024-06-04: 502.78; 2024-06-05: 502.78; 2024-06-06: 502.78; 2024-06-07: 502.78; 2024-06-08: 502.78; 2024-06-09: 502.78; 2024-06-10: 502.78; 2024-06-11: 502.78; 2024-06-12: 502.78; 2024-06-13: 502.78; 2024-06-14: 502.78; 2024-06-15: 502.78; 2024-06-16: 502.78; 2024-06-17: 502.78; 2024-06-18: 502.78; 2024-06-19: 502.78; 2024-06-20: 502.78; 2024-06-21: 502.78; 2024-06-22: 502.78; 2024-06-23: 502.78; 2024-06-24: 502.78; 2024-06-25: 502.78; 2024-06-26: 502.78; 2024-06-27: 502.78; 2024-06-28: 502.78; 2024-06-29: 502.78; 2024-06-30: 502.78; 2024-07-01: 502.78; 2024-07-02: 502.78; 2024-07-03: 502.78; 2024-07-04: 502.78; 2024-07-05: 502.78; 2024-07-06: 502.78; 2024-07-07: 502.78; 2024-07-08: 502.78; 2024-07-09: 502.78; 2024-07-10: 502.78; 2024-07-11: 502.78; 2024-07-12: 502.78; 2024-07-13: 502.78; 2024-07-14: 502.78; 2024-07-15: 502.78; 2024-07-16: 502.78; 2024-07-17: 502.78; 2024-07-18: 502.78; 2024-07-19: 502.78; 2024-07-20: 502.78; 2024-07-21: 502.78; 2024-07-22: 502.78; 2024-07-23: 502.78; 2024-07-24: 502.78; 2024-07-25: 502.78; 2024-07-26: 502.78; 2024-07-27: 502.78; 2024-07-28: 502.78; 2024-07-29: 502.78; 2024-07-30: 502.78; 2024-07-31: 502.78; 2024-08-01: 502.78; 2024-08-02: 502.78; 2024-08-03: 502.78; 2024-08-04: 502.78; 2024-08-05: 502.78; 2024-08-06: 502.78; 2024-08-07: 502.78; 2024-08-08: 502.78; 2024-08-09: 502.78; 2024-08-10: 502.78; 2024-08-11: 502.78; 2024-08-12: 502.78; 2024-08-13: 502.78; 2024-08-14: 502.78; 2024-08-15: 502.78; 2024-08-16: 502.78; 2024-08-17: 502.78; 2024-08-18: 502.78; 2024-08-19: 502.78; 2024-08-20: 502.78; 2024-08-21: 502.78; 2024-08-22: 502.78; 2024-08-23: 502.78; 2024-08-24: 502.78; 2024-08-25: 502.78; 2024-08-26: 502.78; 2024-08-27: 502.78; 2024-08-28: 502.78; 2024-08-29: 502.78; 2024-08-30: 502.78; 2024-08-31: 502.78; 2024-09-01: 502.78; 2024-09-02: 502.78; 2024-09-03: 502.78; 2024-09-04: 502.78; 2024-09-05: 502.78; 2024-09-06: 502.78; 2024-09-07: 502.78; 2024-09-08: 502.78; 2024-09-09: 502.78; 2024-09-10: 502.78; 2024-09-11: 502.78; 2024-09-12: 502.78; 2024-09-13: 502.78; 2024-09-14: 502.78; 2024-09-15: 502.78; 2024-09-16: 502.78; 2024-09-17: 502.78; 2024-09-18: 502.78; 2024-09-19: 502.78; 2024-09-20: 502.78; 2024-09-21: 502.78; 2024-09-22: 502.78; 2024-09-23: 502.78; 2024-09-24: 502.78; 2024-09-25: 502.78; 2024-09-26: 502.78; 2024-09-27: 502.78; 2024-09-28: 502.78; 2024-09-29: 502.78; 2024-09-30: 502.78; 2024-10-01: 502.78; 2024-10-02: 502.78; 2024-10-03: 502.78; 2024-10-04: 502.78; 2024-10-05: 502.78; 2024-10-06: 502.78; 2024-10-07: 502.78; 2024-10-08: 502.78; 2024-10-09: 502.78; 2024-10-10: 502.78; 2024-10-11: 502.78; 2024-10-12: 502.78; 2024-10-13: 502.78; 2024-10-14: 502.78; 2024-10-15: 502.78; 2024-10-16: 502.78; 2024-10-17: 502.78; 2024-10-18: 502.78; 2024-10-19: 502.78; 2024-10-20: 502.78; 2024-10-21: 502.78; 2024-10-22: 502.78; 2024-10-23: 502.78; 2024-10-24: 502.78; 2024-10-25: 502.78; 2024-10-26: 502.78; 2024-10-27: 502.78; 2024-10-28: 502.78; 2024-10-29: 502.78; 2024-10-30: 502.78; 2024-10-31: 502.78; 2024-11-01: 502.78; 2024-11-02: 502.78; 2024-11-03: 502.78; 2024-11-04: 502.78; 2024-11-05: 502.78; 2024-11-06: 502.78; 2024-11-07: 502.78; 2024-11-08: 502.78; 2024-11-09: 502.78; 2024-11-10: 502.78; 2024-11-11: 502.78; 2024-11-12: 502.78; 2024-11-13: 502.78; 2024-11-14: 502.78; 2024-11-15: 502.78; 2024-11-16: 502.78; 2024-11-17: 502.78; 2024-11-18: 502.78; 2024-11-19: 502.78; 2024-11-20: 502.78; 2024-11-21: 502.78; 2024-11-22: 502.78; 2024-11-23: 502.78; 2024-11-24: 502.78; 2024-11-25: 502.78; 2024-11-26: 502.78; 2024-11-27: 502.78; 2024-11-28: 502.78; 2024-11-29: 502.78; 2024-11-30: 502.78; 2024-12-01: 502.78; 2024-12-02: 502.78; 2024-12-03: 502.78; 2024-12-04: 502.78; 2024-12-05: 502.78; 2024-12-06: 502.78; 2024-12-07: 502.78; 2024-12-08: 502.78; 2024-12-09: 502.78; 2024-12-10: 502.78; 2024-12-11: 502.78; 2024-12-12: 502.78; 2024-12-13: 502.78; 2024-12-14: 502.78; 2024-12-15: 502.78; 2024-12-16: 502.78; 2024-12-17: 502.78; 2024-12-18: 502.78; 2024-12-19: 502.78; 2024-12-20: 502.78; 2024-12-21: 502.78; 2024-12-22: 502.78; 2024-12-23: 502.78; 2024-12-24: 502.78; 2024-12-25: 502.78; 2024-12-26: 502.78; 2024-12-27: 502.78; 2024-12-28: 502.78; 2024-12-29: 502.78; 2024-12-30: 502.78; 2024-12-31: 502.78; 2025-01-01: 502.78; 2025-01-02: 502.78; 2025-01-03: 502.78; 2025-01-04: 502.78; 2025-01-05: 502.78; 2025-01-06: 502.78; 2025-01-07: 502.78; 2025-01-08: 502.78; 2025-01-09: 502.78; 2025-01-10: 502.78; 2025-01-11: 502.78; 2025-01-12: 502.78; 2025-01-13: 502.78; 2025-01-14: 502.78; 2025-01-15: 502.78; 2025-01-16: 502.78; 2025-01-17: 502.78; 2025-01-18: 502.78; 2025-01-19: 502.78; 2025-01-20: 502.78; 2025-01-21: 502.78; 2025-01-22: 502.78; 2025-01-23: 502.78; 2025-01-24: 502.78; 2025-01-25: 502.78; 2025-01-26: 502.78; 2025-01-27: 502.78; 2025-01-28: 502.78; 2025-01-29: 502.78; 2025-01-30: 502.78; 2025-01-31: 502.78; 2025-02-01: 502.78; 2025-02-02: 502.78; 2025-02-03: 502.78; 2025-02-04: 502.78; 2025-02-05: 502.78; 2025-02-06: 502.78; 2025-02-07: 502.78; 2025-02-08: 502.78; 2025-02-09: 502.78; 2025-02-10: 502.78; 2025-02-11: 502.78; 2025-02-12: 502.78; 2025-02-13: 502.78; 2025-02-14: 502.78; 2025-02-15: 502.78; 2025-02-16: 502.78; 2025-02-17: 502.78; 2025-02-18: 502.78; 2025-02-19: 502.78; 2025-02-20: 502.78; 2025-02-21: 502.78; 2025-02-22: 502.78; 2025-02-23: 502.78; 2025-02-24: 502.78; 2025-02-25: 502.78; 2025-02-26: 502.78; 2025-02-27: 502.78; 2025-02-28: 502.78; 2025-03-01: 502.78; 2025-03-02: 502.78; 2025-03-03: 502.78; 2025-03-04: 502.78; 2025-03-05: 502.78; 2025-03-06: 502.78; 2025-03-07: 502.78; 2025-03-08: 502.78; 2025-03-09: 502.78; 2025-03-10: 502.78; 2025-03-11: 502.78; 2025-03-12: 502.78; 2025-03-13: 502.78; 2025-03-14: 502.78; 2025-03-15: 502.78; 2025-03-16: 502.78; 2025-03-17: 502.78; 2025-03-18: 502.78; 2025-03-19: 502.78; 2025-03-20: 502.78; 2025-03-21: 502.78; 2025-03-22: 502.78; 2025-03-23: 502.78; 2025-03-24: 502.78; 2025-03-25: 502.78; 2025-03-26: 502.78; 2025-03-27: 502.78; 2025-03-28: 502.78; 2025-03-29: 502.78; 2025-03-30: 502.78; 2025-03-31: 502.78; 2025-04-01: 502.78; 2025-04-02: 502.78; 2025-04-03: 502.78; 2025-04-04: 502.78; 2025-04-05: 502.78; 2025-04-06: 502.78; 2025-04-07: 502.78; 2025-04-08: 502.78; 2025-04-09: 502.78; 2025-04-10: 502.78; 2025-04-11: 502.78; 2025-04-12: 502.78; 2025-04-13: 502.78; 2025-04-14: 502.78; 2025-04-15: 502.78; 2025-04-16: 502.78; 2025-04-17: 502.78; 2025-04-18: 502.78; 2025-04-19: 502.78; 2025-04-20: 502.78; 2025-04-21: 502.78; 2025-04-22: 502.78; 2025-04-23: 502.78; 2025-04-24: 502.78; 2025-04-25: 502.78; 2025-04-26: 502.78; 2025-04-27: 502.78; 2025-04-28: 502.78; 2025-04-29: 502.78; 2025-04-30: 502.78; 2025-05-01: 502.78; 2025-05-02: 502.78; 2025-05-03: 502.78; 2025-05-04: 502.78; 2025-05-05: 502.78; 2025-05-06: 502.78; 2025-05-07: 502.78; 2025-05-08: 502.78; 2025-05-09: 502.78; 2025-05-10: 502.78; 2025-05-11: 502.78; 2025-05-12: 502.78; 2025-05-13: 502.78; 2025-05-14: 502.78; 2025-05-15: 502.78; 2025-05-16: 502.78; 2025-05-17: 502.78; 2025-05-18: 502.78; 2025-05-19: 502.78; 2025-05-20: 502.78; 2025-05-21: 502.78; 2025-05-22: 502.78; 2025-05-23: 502.78; 2025-05-24: 502.78; 2025-05-25: 502.78; 2025-05-26: 502.78; 2025-05-27: 502.78; 2025-05-28: 502.78; 2025-05-29: 502.78; 2025-05-30: 502.78; 2025-05-31: 502.78; 2025-06-01: 502.78; 2025-06-02: 502.78; 2025-06-03: 502.78; 2025-06-04: 502.78; 2025-06-05: 502.78; 2025-06-06: 502.78; 2025-06-07: 502.78; 2025-06-08: 502.78; 2025-06-09: 502.78; 2025-06-10: 502.78; 2025-06-11: 502.78; 2025-06-12: 502.78; 2025-06-13: 502.78; 2025-06-14: 502.78; 2025-06-15: 502.78; 2025-06-16: 502.78; 2025-06-17: 502.78; 2025-06-18: 502.78; 2025-06-19: 502.78; 2025-06-20: 502.78; 2025-06-21: 502.78; 2025-06-22: 502.78; 2025-06-23: 502.78; 2025-06-24: 502.78; 2025-06-25: 502.78; 2025-06-26: 502.78; 2025-06-27: 502.78; 2025-06-28: 502.78; 2025-06-29: 502.78; 2025-06-30: 502.78; 2025-07-01: 502.78; 2025-07-02: 502.78; 2025-07-03: 502.78; 2025-07-04: 502.78; 2025-07-05: 502.78; 2025-07-06: 502.78; 2025-07-07: 502.78; 2025-07-08: 502.78; 2025-07-09: 502.78; 2025-07-10: 502.78; 2025-07-11: 502.78; 2025-07-12: 502.78; 2025-07-13: 502.78; 2025-07-14: 502.78; 2025-07-15: 502.78; 2025-07-16: 502.78; 2025-07-17: 502.78; 2025-07-18: 502.78; 2025-07-19: 502.78; 2025-07-20: 502.78; 2025-07-21: 502.78; 2025-07-22: 502.78; 2025-07-23: 502.78; 2025-07-24: 502.78; 2025-07-25: 502.78; 2025-07-26: 502.78; 2025-07-27: 502.78; 2025-07-28: 502.78; 2025-07-29: 502.78; 2025-07-30: 502.78; 2025-07-31: 502.78; 2025-08-01: 502.78; 2025-08-02: 502.78; 2025-08-03: 502.78; 2025-08-04: 502.78; 2025-08-05: 502.78; 2025-08-06: 502.78; 2025-08-07: 502.78; 2025-08-08: 502.78; 2025-08-09: 502.78; 2025-08-10: 502.78; 2025-08-11: 502.78; 2025-08-12: 502.78; 2025-08-13: 502.78; 2025-08-15: 502.78
137 | CTCV080810 | Foundations for Water makeup Pump (PZ-28-411A/B) | 27-Apr-24 | 29-May-24 | 182 | 184.43 | 4.9 | RCC | 2024-04-27: 8.56; 2024-04-28: 17.13; 2024-04-29: 25.69; 2024-04-30: 34.25; 2024-05-01: 34.25; 2024-05-02: 42.81; 2024-05-03: 42.81; 2024-05-04: 51.38; 2024-05-05: 59.94; 2024-05-06: 68.5; 2024-05-07: 77.06; 2024-05-08: 85.63; 2024-05-09: 94.19; 2024-05-10: 94.19; 2024-05-11: 102.75; 2024-05-12: 111.32; 2024-05-13: 119.88; 2024-05-14: 124.49; 2024-05-15: 129.1; 2024-05-16: 133.71; 2024-05-17: 133.71; 2024-05-18: 138.32; 2024-05-19: 142.93; 2024-05-20: 147.54; 2024-05-21: 152.15; 2024-05-22: 156.76; 2024-05-23: 161.37; 2024-05-24: 161.37; 2024-05-25: 165.98; 2024-05-26: 170.6; 2024-05-27: 175.21; 2024-05-28: 179.82; 2024-05-29: 184.43; 2024-05-30: 184.43; 2024-05-31: 184.43; 2024-06-01: 184.43; 2024-06-02: 184.43; 2024-06-03: 184.43; 2024-06-04: 184.43; 2024-06-05: 184.43; 2024-06-06: 184.43; 2024-06-07: 184.43; 2024-06-08: 184.43; 2024-06-09: 184.43; 2024-06-10: 184.43; 2024-06-11: 184.43; 2024-06-12: 184.43; 2024-06-13: 184.43; 2024-06-14: 184.43; 2024-06-15: 184.43; 2024-06-16: 184.43; 2024-06-17: 184.43; 2024-06-18: 184.43; 2024-06-19: 184.43; 2024-06-20: 184.43; 2024-06-21: 184.43; 2024-06-22: 184.43; 2024-06-23: 184.43; 2024-06-24: 184.43; 2024-06-25: 184.43; 2024-06-26: 184.43; 2024-06-27: 184.43; 2024-06-28: 184.43; 2024-06-29: 184.43; 2024-06-30: 184.43; 2024-07-01: 184.43; 2024-07-02: 184.43; 2024-07-03: 184.43; 2024-07-04: 184.43; 2024-07-05: 184.43; 2024-07-06: 184.43; 2024-07-07: 184.43; 2024-07-08: 184.43; 2024-07-09: 184.43; 2024-07-10: 184.43; 2024-07-11: 184.43; 2024-07-12: 184.43; 2024-07-13: 184.43; 2024-07-14: 184.43; 2024-07-15: 184.43; 2024-07-16: 184.43; 2024-07-17: 184.43; 2024-07-18: 184.43; 2024-07-19: 184.43; 2024-07-20: 184.43; 2024-07-21: 184.43; 2024-07-22: 184.43; 2024-07-23: 184.43; 2024-07-24: 184.43; 2024-07-25: 184.43; 2024-07-26: 184.43; 2024-07-27: 184.43; 2024-07-28: 184.43; 2024-07-29: 184.43; 2024-07-30: 184.43; 2024-07-31: 184.43; 2024-08-01: 184.43; 2024-08-02: 184.43; 2024-08-03: 184.43; 2024-08-04: 184.43; 2024-08-05: 184.43; 2024-08-06: 184.43; 2024-08-07: 184.43; 2024-08-08: 184.43; 2024-08-09: 184.43; 2024-08-10: 184.43; 2024-08-11: 184.43; 2024-08-12: 184.43; 2024-08-13: 184.43; 2024-08-14: 184.43; 2024-08-15: 184.43; 2024-08-16: 184.43; 2024-08-17: 184.43; 2024-08-18: 184.43; 2024-08-19: 184.43; 2024-08-20: 184.43; 2024-08-21: 184.43; 2024-08-22: 184.43; 2024-08-23: 184.43; 2024-08-24: 184.43; 2024-08-25: 184.43; 2024-08-26: 184.43; 2024-08-27: 184.43; 2024-08-28: 184.43; 2024-08-29: 184.43; 2024-08-30: 184.43; 2024-08-31: 184.43; 2024-09-01: 184.43; 2024-09-02: 184.43; 2024-09-03: 184.43; 2024-09-04: 184.43; 2024-09-05: 184.43; 2024-09-06: 184.43; 2024-09-07: 184.43; 2024-09-08: 184.43; 2024-09-09: 184.43; 2024-09-10: 184.43; 2024-09-11: 184.43; 2024-09-12: 184.43; 2024-09-13: 184.43; 2024-09-14: 184.43; 2024-09-15: 184.43; 2024-09-16: 184.43; 2024-09-17: 184.43; 2024-09-18: 184.43; 2024-09-19: 184.43; 2024-09-20: 184.43; 2024-09-21: 184.43; 2024-09-22: 184.43; 2024-09-23: 184.43; 2024-09-24: 184.43; 2024-09-25: 184.43; 2024-09-26: 184.43; 2024-09-27: 184.43; 2024-09-28: 184.43; 2024-09-29: 184.43; 2024-09-30: 184.43; 2024-10-01: 184.43; 2024-10-02: 184.43; 2024-10-03: 184.43; 2024-10-04: 184.43; 2024-10-05: 184.43; 2024-10-06: 184.43; 2024-10-07: 184.43; 2024-10-08: 184.43; 2024-10-09: 184.43; 2024-10-10: 184.43; 2024-10-11: 184.43; 2024-10-12: 184.43; 2024-10-13: 184.43; 2024-10-14: 184.43; 2024-10-15: 184.43; 2024-10-16: 184.43; 2024-10-17: 184.43; 2024-10-18: 184.43; 2024-10-19: 184.43; 2024-10-20: 184.43; 2024-10-21: 184.43; 2024-10-22: 184.43; 2024-10-23: 184.43; 2024-10-24: 184.43; 2024-10-25: 184.43; 2024-10-26: 184.43; 2024-10-27: 184.43; 2024-10-28: 184.43; 2024-10-29: 184.43; 2024-10-30: 184.43; 2024-10-31: 184.43; 2024-11-01: 184.43; 2024-11-02: 184.43; 2024-11-03: 184.43; 2024-11-04: 184.43; 2024-11-05: 184.43; 2024-11-06: 184.43; 2024-11-07: 184.43; 2024-11-08: 184.43; 2024-11-09: 184.43; 2024-11-10: 184.43; 2024-11-11: 184.43; 2024-11-12: 184.43; 2024-11-13: 184.43; 2024-11-14: 184.43; 2024-11-15: 184.43; 2024-11-16: 184.43; 2024-11-17: 184.43; 2024-11-18: 184.43; 2024-11-19: 184.43; 2024-11-20: 184.43; 2024-11-21: 184.43; 2024-11-22: 184.43; 2024-11-23: 184.43; 2024-11-24: 184.43; 2024-11-25: 184.43; 2024-11-26: 184.43; 2024-11-27: 184.43; 2024-11-28: 184.43; 2024-11-29: 184.43; 2024-11-30: 184.43; 2024-12-01: 184.43; 2024-12-02: 184.43; 2024-12-03: 184.43; 2024-12-04: 184.43; 2024-12-05: 184.43; 2024-12-06: 184.43; 2024-12-07: 184.43; 2024-12-08: 184.43; 2024-12-09: 184.43; 2024-12-10: 184.43; 2024-12-11: 184.43; 2024-12-12: 184.43; 2024-12-13: 184.43; 2024-12-14: 184.43; 2024-12-15: 184.43; 2024-12-16: 184.43; 2024-12-17: 184.43; 2024-12-18: 184.43; 2024-12-19: 184.43; 2024-12-20: 184.43; 2024-12-21: 184.43; 2024-12-22: 184.43; 2024-12-23: 184.43; 2024-12-24: 184.43; 2024-12-25: 184.43; 2024-12-26: 184.43; 2024-12-27: 184.43; 2024-12-28: 184.43; 2024-12-29: 184.43; 2024-12-30: 184.43; 2024-12-31: 184.43; 2025-01-01: 184.43; 2025-01-02: 184.43; 2025-01-03: 184.43; 2025-01-04: 184.43; 2025-01-05: 184.43; 2025-01-06: 184.43; 2025-01-07: 184.43; 2025-01-08: 184.43; 2025-01-09: 184.43; 2025-01-10: 184.43; 2025-01-11: 184.43; 2025-01-12: 184.43; 2025-01-13: 184.43; 2025-01-14: 184.43; 2025-01-15: 184.43; 2025-01-16: 184.43; 2025-01-17: 184.43; 2025-01-18: 184.43; 2025-01-19: 184.43; 2025-01-20: 184.43; 2025-01-21: 184.43; 2025-01-22: 184.43; 2025-01-23: 184.43; 2025-01-24: 184.43; 2025-01-25: 184.43; 2025-01-26: 184.43; 2025-01-27: 184.43; 2025-01-28: 184.43; 2025-01-29: 184.43; 2025-01-30: 184.43; 2025-01-31: 184.43; 2025-02-01: 184.43; 2025-02-02: 184.43; 2025-02-03: 184.43; 2025-02-04: 184.43; 2025-02-05: 184.43; 2025-02-06: 184.43; 2025-02-07: 184.43; 2025-02-08: 184.43; 2025-02-09: 184.43; 2025-02-10: 184.43; 2025-02-11: 184.43; 2025-02-12: 184.43; 2025-02-13: 184.43; 2025-02-14: 184.43; 2025-02-15: 184.43; 2025-02-16: 184.43; 2025-02-17: 184.43; 2025-02-18: 184.43; 2025-02-19: 184.43; 2025-02-20: 184.43; 2025-02-21: 184.43; 2025-02-22: 184.43; 2025-02-23: 184.43; 2025-02-24: 184.43; 2025-02-25: 184.43; 2025-02-26: 184.43; 2025-02-27: 184.43; 2025-02-28: 184.43; 2025-03-01: 184.43; 2025-03-02: 184.43; 2025-03-03: 184.43; 2025-03-04: 184.43; 2025-03-05: 184.43; 2025-03-06: 184.43; 2025-03-07: 184.43; 2025-03-08: 184.43; 2025-03-09: 184.43; 2025-03-10: 184.43; 2025-03-11: 184.43; 2025-03-12: 184.43; 2025-03-13: 184.43; 2025-03-14: 184.43; 2025-03-15: 184.43; 2025-03-16: 184.43; 2025-03-17: 184.43; 2025-03-18: 184.43; 2025-03-19: 184.43; 2025-03-20: 184.43; 2025-03-21: 184.43; 2025-03-22: 184.43; 2025-03-23: 184.43; 2025-03-24: 184.43; 2025-03-25: 184.43; 2025-03-26: 184.43; 2025-03-27: 184.43; 2025-03-28: 184.43; 2025-03-29: 184.43; 2025-03-30: 184.43; 2025-03-31: 184.43; 2025-04-01: 184.43; 2025-04-02: 184.43; 2025-04-03: 184.43; 2025-04-04: 184.43; 2025-04-05: 184.43; 2025-04-06: 184.43; 2025-04-07: 184.43; 2025-04-08: 184.43; 2025-04-09: 184.43; 2025-04-10: 184.43; 2025-04-11: 184.43; 2025-04-12: 184.43; 2025-04-13: 184.43; 2025-04-14: 184.43; 2025-04-15: 184.43; 2025-04-16: 184.43; 2025-04-17: 184.43; 2025-04-18: 184.43; 2025-04-19: 184.43; 2025-04-20: 184.43; 2025-04-21: 184.43; 2025-04-22: 184.43; 2025-04-23: 184.43; 2025-04-24: 184.43; 2025-04-25: 184.43; 2025-04-26: 184.43; 2025-04-27: 184.43; 2025-04-28: 184.43; 2025-04-29: 184.43; 2025-04-30: 184.43; 2025-05-01: 184.43; 2025-05-02: 184.43; 2025-05-03: 184.43; 2025-05-04: 184.43; 2025-05-05: 184.43; 2025-05-06: 184.43; 2025-05-07: 184.43; 2025-05-08: 184.43; 2025-05-09: 184.43; 2025-05-10: 184.43; 2025-05-11: 184.43; 2025-05-12: 184.43; 2025-05-13: 184.43; 2025-05-14: 184.43; 2025-05-15: 184.43; 2025-05-16: 184.43; 2025-05-17: 184.43; 2025-05-18: 184.43; 2025-05-19: 184.43; 2025-05-20: 184.43; 2025-05-21: 184.43; 2025-05-22: 184.43; 2025-05-23: 184.43; 2025-05-24: 184.43; 2025-05-25: 184.43; 2025-05-26: 184.43; 2025-05-27: 184.43; 2025-05-28: 184.43; 2025-05-29: 184.43; 2025-05-30: 184.43; 2025-05-31: 184.43; 2025-06-01: 184.43; 2025-06-02: 184.43; 2025-06-03: 184.43; 2025-06-04: 184.43; 2025-06-05: 184.43; 2025-06-06: 184.43; 2025-06-07: 184.43; 2025-06-08: 184.43; 2025-06-09: 184.43; 2025-06-10: 184.43; 2025-06-11: 184.43; 2025-06-12: 184.43; 2025-06-13: 184.43; 2025-06-14: 184.43; 2025-06-15: 184.43; 2025-06-16: 184.43; 2025-06-17: 184.43; 2025-06-18: 184.43; 2025-06-19: 184.43; 2025-06-20: 184.43; 2025-06-21: 184.43; 2025-06-22: 184.43; 2025-06-23: 184.43; 2025-06-24: 184.43; 2025-06-25: 184.43; 2025-06-26: 184.43; 2025-06-27: 184.43; 2025-06-28: 184.43; 2025-06-29: 184.43; 2025-06-30: 184.43; 2025-07-01: 184.43; 2025-07-02: 184.43; 2025-07-03: 184.43; 2025-07-04: 184.43; 2025-07-05: 184.43; 2025-07-06: 184.43; 2025-07-07: 184.43; 2025-07-08: 184.43; 2025-07-09: 184.43; 2025-07-10: 184.43; 2025-07-11: 184.43; 2025-07-12: 184.43; 2025-07-13: 184.43; 2025-07-14: 184.43; 2025-07-15: 184.43; 2025-07-16: 184.43; 2025-07-17: 184.43; 2025-07-18: 184.43; 2025-07-19: 184.43; 2025-07-20: 184.43; 2025-07-21: 184.43; 2025-07-22: 184.43; 2025-07-23: 184.43; 2025-07-24: 184.43; 2025-07-25: 184.43; 2025-07-26: 184.43; 2025-07-27: 184.43; 2025-07-28: 184.43; 2025-07-29: 184.43; 2025-07-30: 184.43; 2025-07-31: 184.43; 2025-08-01: 184.43; 2025-08-02: 184.43; 2025-08-03: 184.43; 2025-08-04: 184.43; 2025-08-05: 184.43; 2025-08-06: 184.43; 2025-08-07: 184.43; 2025-08-08: 184.43; 2025-08-09: 184.43; 2025-08-10: 184.43; 2025-08-11: 184.43; 2025-08-12: 184.43; 2025-08-13: 184.43; 2025-08-15: 184.43
138 | CTCV080820 | Foundations for Amine Stripper OVHD Drum (VD-28-401) | 09-May-24 | 2024-06-10 | 481.32 | 487.74 | 12.96 | RCC | 2024-05-09: 22.65; 2024-05-10: 22.65; 2024-05-11: 45.29; 2024-05-12: 67.94; 2024-05-13: 90.58; 2024-05-14: 113.23; 2024-05-15: 135.87; 2024-05-16: 158.52; 2024-05-17: 158.52; 2024-05-18: 181.16; 2024-05-19: 203.81; 2024-05-20: 226.45; 2024-05-21: 249.1; 2024-05-22: 271.74; 2024-05-23: 294.39; 2024-05-24: 294.39; 2024-05-25: 317.03; 2024-05-26: 329.22; 2024-05-27: 341.42; 2024-05-28: 353.61; 2024-05-29: 365.81; 2024-05-30: 378; 2024-05-31: 378; 2024-06-01: 390.19; 2024-06-02: 402.39; 2024-06-03: 414.58; 2024-06-04: 426.77; 2024-06-05: 438.97; 2024-06-06: 451.16; 2024-06-07: 451.16; 2024-06-08: 463.35; 2024-06-09: 475.55; 2024-06-10: 487.74; 2024-06-11: 487.74; 2024-06-12: 487.74; 2024-06-13: 487.74; 2024-06-14: 487.74; 2024-06-15: 487.74; 2024-06-16: 487.74; 2024-06-17: 487.74; 2024-06-18: 487.74; 2024-06-19: 487.74; 2024-06-20: 487.74; 2024-06-21: 487.74; 2024-06-22: 487.74; 2024-06-23: 487.74; 2024-06-24: 487.74; 2024-06-25: 487.74; 2024-06-26: 487.74; 2024-06-27: 487.74; 2024-06-28: 487.74; 2024-06-29: 487.74; 2024-06-30: 487.74; 2024-07-01: 487.74; 2024-07-02: 487.74; 2024-07-03: 487.74; 2024-07-04: 487.74; 2024-07-05: 487.74; 2024-07-06: 487.74; 2024-07-07: 487.74; 2024-07-08: 487.74; 2024-07-09: 487.74; 2024-07-10: 487.74; 2024-07-11: 487.74; 2024-07-12: 487.74; 2024-07-13: 487.74; 2024-07-14: 487.74; 2024-07-15: 487.74; 2024-07-16: 487.74; 2024-07-17: 487.74; 2024-07-18: 487.74; 2024-07-19: 487.74; 2024-07-20: 487.74; 2024-07-21: 487.74; 2024-07-22: 487.74; 2024-07-23: 487.74; 2024-07-24: 487.74; 2024-07-25: 487.74; 2024-07-26: 487.74; 2024-07-27: 487.74; 2024-07-28: 487.74; 2024-07-29: 487.74; 2024-07-30: 487.74; 2024-07-31: 487.74; 2024-08-01: 487.74; 2024-08-02: 487.74; 2024-08-03: 487.74; 2024-08-04: 487.74; 2024-08-05: 487.74; 2024-08-06: 487.74; 2024-08-07: 487.74; 2024-08-08: 487.74; 2024-08-09: 487.74; 2024-08-10: 487.74; 2024-08-11: 487.74; 2024-08-12: 487.74; 2024-08-13: 487.74; 2024-08-14: 487.74; 2024-08-15: 487.74; 2024-08-16: 487.74; 2024-08-17: 487.74; 2024-08-18: 487.74; 2024-08-19: 487.74; 2024-08-20: 487.74; 2024-08-21: 487.74; 2024-08-22: 487.74; 2024-08-23: 487.74; 2024-08-24: 487.74; 2024-08-25: 487.74; 2024-08-26: 487.74; 2024-08-27: 487.74; 2024-08-28: 487.74; 2024-08-29: 487.74; 2024-08-30: 487.74; 2024-08-31: 487.74; 2024-09-01: 487.74; 2024-09-02: 487.74; 2024-09-03: 487.74; 2024-09-04: 487.74; 2024-09-05: 487.74; 2024-09-06: 487.74; 2024-09-07: 487.74; 2024-09-08: 487.74; 2024-09-09: 487.74; 2024-09-10: 487.74; 2024-09-11: 487.74; 2024-09-12: 487.74; 2024-09-13: 487.74; 2024-09-14: 487.74; 2024-09-15: 487.74; 2024-09-16: 487.74; 2024-09-17: 487.74; 2024-09-18: 487.74; 2024-09-19: 487.74; 2024-09-20: 487.74; 2024-09-21: 487.74; 2024-09-22: 487.74; 2024-09-23: 487.74; 2024-09-24: 487.74; 2024-09-25: 487.74; 2024-09-26: 487.74; 2024-09-27: 487.74; 2024-09-28: 487.74; 2024-09-29: 487.74; 2024-09-30: 487.74; 2024-10-01: 487.74; 2024-10-02: 487.74; 2024-10-03: 487.74; 2024-10-04: 487.74; 2024-10-05: 487.74; 2024-10-06: 487.74; 2024-10-07: 487.74; 2024-10-08: 487.74; 2024-10-09: 487.74; 2024-10-10: 487.74; 2024-10-11: 487.74; 2024-10-12: 487.74; 2024-10-13: 487.74; 2024-10-14: 487.74; 2024-10-15: 487.74; 2024-10-16: 487.74; 2024-10-17: 487.74; 2024-10-18: 487.74; 2024-10-19: 487.74; 2024-10-20: 487.74; 2024-10-21: 487.74; 2024-10-22: 487.74; 2024-10-23: 487.74; 2024-10-24: 487.74; 2024-10-25: 487.74; 2024-10-26: 487.74; 2024-10-27: 487.74; 2024-10-28: 487.74; 2024-10-29: 487.74; 2024-10-30: 487.74; 2024-10-31: 487.74; 2024-11-01: 487.74; 2024-11-02: 487.74; 2024-11-03: 487.74; 2024-11-04: 487.74; 2024-11-05: 487.74; 2024-11-06: 487.74; 2024-11-07: 487.74; 2024-11-08: 487.74; 2024-11-09: 487.74; 2024-11-10: 487.74; 2024-11-11: 487.74; 2024-11-12: 487.74; 2024-11-13: 487.74; 2024-11-14: 487.74; 2024-11-15: 487.74; 2024-11-16: 487.74; 2024-11-17: 487.74; 2024-11-18: 487.74; 2024-11-19: 487.74; 2024-11-20: 487.74; 2024-11-21: 487.74; 2024-11-22: 487.74; 2024-11-23: 487.74; 2024-11-24: 487.74; 2024-11-25: 487.74; 2024-11-26: 487.74; 2024-11-27: 487.74; 2024-11-28: 487.74; 2024-11-29: 487.74; 2024-11-30: 487.74; 2024-12-01: 487.74; 2024-12-02: 487.74; 2024-12-03: 487.74; 2024-12-04: 487.74; 2024-12-05: 487.74; 2024-12-06: 487.74; 2024-12-07: 487.74; 2024-12-08: 487.74; 2024-12-09: 487.74; 2024-12-10: 487.74; 2024-12-11: 487.74; 2024-12-12: 487.74; 2024-12-13: 487.74; 2024-12-14: 487.74; 2024-12-15: 487.74; 2024-12-16: 487.74; 2024-12-17: 487.74; 2024-12-18: 487.74; 2024-12-19: 487.74; 2024-12-20: 487.74; 2024-12-21: 487.74; 2024-12-22: 487.74; 2024-12-23: 487.74; 2024-12-24: 487.74; 2024-12-25: 487.74; 2024-12-26: 487.74; 2024-12-27: 487.74; 2024-12-28: 487.74; 2024-12-29: 487.74; 2024-12-30: 487.74; 2024-12-31: 487.74; 2025-01-01: 487.74; 2025-01-02: 487.74; 2025-01-03: 487.74; 2025-01-04: 487.74; 2025-01-05: 487.74; 2025-01-06: 487.74; 2025-01-07: 487.74; 2025-01-08: 487.74; 2025-01-09: 487.74; 2025-01-10: 487.74; 2025-01-11: 487.74; 2025-01-12: 487.74; 2025-01-13: 487.74; 2025-01-14: 487.74; 2025-01-15: 487.74; 2025-01-16: 487.74; 2025-01-17: 487.74; 2025-01-18: 487.74; 2025-01-19: 487.74; 2025-01-20: 487.74; 2025-01-21: 487.74; 2025-01-22: 487.74; 2025-01-23: 487.74; 2025-01-24: 487.74; 2025-01-25: 487.74; 2025-01-26: 487.74; 2025-01-27: 487.74; 2025-01-28: 487.74; 2025-01-29: 487.74; 2025-01-30: 487.74; 2025-01-31: 487.74; 2025-02-01: 487.74; 2025-02-02: 487.74; 2025-02-03: 487.74; 2025-02-04: 487.74; 2025-02-05: 487.74; 2025-02-06: 487.74; 2025-02-07: 487.74; 2025-02-08: 487.74; 2025-02-09: 487.74; 2025-02-10: 487.74; 2025-02-11: 487.74; 2025-02-12: 487.74; 2025-02-13: 487.74; 2025-02-14: 487.74; 2025-02-15: 487.74; 2025-02-16: 487.74; 2025-02-17: 487.74; 2025-02-18: 487.74; 2025-02-19: 487.74; 2025-02-20: 487.74; 2025-02-21: 487.74; 2025-02-22: 487.74; 2025-02-23: 487.74; 2025-02-24: 487.74; 2025-02-25: 487.74; 2025-02-26: 487.74; 2025-02-27: 487.74; 2025-02-28: 487.74; 2025-03-01: 487.74; 2025-03-02: 487.74; 2025-03-03: 487.74; 2025-03-04: 487.74; 2025-03-05: 487.74; 2025-03-06: 487.74; 2025-03-07: 487.74; 2025-03-08: 487.74; 2025-03-09: 487.74; 2025-03-10: 487.74; 2025-03-11: 487.74; 2025-03-12: 487.74; 2025-03-13: 487.74; 2025-03-14: 487.74; 2025-03-15: 487.74; 2025-03-16: 487.74; 2025-03-17: 487.74; 2025-03-18: 487.74; 2025-03-19: 487.74; 2025-03-20: 487.74; 2025-03-21: 487.74; 2025-03-22: 487.74; 2025-03-23: 487.74; 2025-03-24: 487.74; 2025-03-25: 487.74; 2025-03-26: 487.74; 2025-03-27: 487.74; 2025-03-28: 487.74; 2025-03-29: 487.74; 2025-03-30: 487.74; 2025-03-31: 487.74; 2025-04-01: 487.74; 2025-04-02: 487.74; 2025-04-03: 487.74; 2025-04-04: 487.74; 2025-04-05: 487.74; 2025-04-06: 487.74; 2025-04-07: 487.74; 2025-04-08: 487.74; 2025-04-09: 487.74; 2025-04-10: 487.74; 2025-04-11: 487.74; 2025-04-12: 487.74; 2025-04-13: 487.74; 2025-04-14: 487.74; 2025-04-15: 487.74; 2025-04-16: 487.74; 2025-04-17: 487.74; 2025-04-18: 487.74; 2025-04-19: 487.74; 2025-04-20: 487.74; 2025-04-21: 487.74; 2025-04-22: 487.74; 2025-04-23: 487.74; 2025-04-24: 487.74; 2025-04-25: 487.74; 2025-04-26: 487.74; 2025-04-27: 487.74; 2025-04-28: 487.74; 2025-04-29: 487.74; 2025-04-30: 487.74; 2025-05-01: 487.74; 2025-05-02: 487.74; 2025-05-03: 487.74; 2025-05-04: 487.74; 2025-05-05: 487.74; 2025-05-06: 487.74; 2025-05-07: 487.74; 2025-05-08: 487.74; 2025-05-09: 487.74; 2025-05-10: 487.74; 2025-05-11: 487.74; 2025-05-12: 487.74; 2025-05-13: 487.74; 2025-05-14: 487.74; 2025-05-15: 487.74; 2025-05-16: 487.74; 2025-05-17: 487.74; 2025-05-18: 487.74; 2025-05-19: 487.74; 2025-05-20: 487.74; 2025-05-21: 487.74; 2025-05-22: 487.74; 2025-05-23: 487.74; 2025-05-24: 487.74; 2025-05-25: 487.74; 2025-05-26: 487.74; 2025-05-27: 487.74; 2025-05-28: 487.74; 2025-05-29: 487.74; 2025-05-30: 487.74; 2025-05-31: 487.74; 2025-06-01: 487.74; 2025-06-02: 487.74; 2025-06-03: 487.74; 2025-06-04: 487.74; 2025-06-05: 487.74; 2025-06-06: 487.74; 2025-06-07: 487.74; 2025-06-08: 487.74; 2025-06-09: 487.74; 2025-06-10: 487.74; 2025-06-11: 487.74; 2025-06-12: 487.74; 2025-06-13: 487.74; 2025-06-14: 487.74; 2025-06-15: 487.74; 2025-06-16: 487.74; 2025-06-17: 487.74; 2025-06-18: 487.74; 2025-06-19: 487.74; 2025-06-20: 487.74; 2025-06-21: 487.74; 2025-06-22: 487.74; 2025-06-23: 487.74; 2025-06-24: 487.74; 2025-06-25: 487.74; 2025-06-26: 487.74; 2025-06-27: 487.74; 2025-06-28: 487.74; 2025-06-29: 487.74; 2025-06-30: 487.74; 2025-07-01: 487.74; 2025-07-02: 487.74; 2025-07-03: 487.74; 2025-07-04: 487.74; 2025-07-05: 487.74; 2025-07-06: 487.74; 2025-07-07: 487.74; 2025-07-08: 487.74; 2025-07-09: 487.74; 2025-07-10: 487.74; 2025-07-11: 487.74; 2025-07-12: 487.74; 2025-07-13: 487.74; 2025-07-14: 487.74; 2025-07-15: 487.74; 2025-07-16: 487.74; 2025-07-17: 487.74; 2025-07-18: 487.74; 2025-07-19: 487.74; 2025-07-20: 487.74; 2025-07-21: 487.74; 2025-07-22: 487.74; 2025-07-23: 487.74; 2025-07-24: 487.74; 2025-07-25: 487.74; 2025-07-26: 487.74; 2025-07-27: 487.74; 2025-07-28: 487.74; 2025-07-29: 487.74; 2025-07-30: 487.74; 2025-07-31: 487.74; 2025-08-01: 487.74; 2025-08-02: 487.74; 2025-08-03: 487.74; 2025-08-04: 487.74; 2025-08-05: 487.74; 2025-08-06: 487.74; 2025-08-07: 487.74; 2025-08-08: 487.74; 2025-08-09: 487.74; 2025-08-10: 487.74; 2025-08-11: 487.74; 2025-08-12: 487.74; 2025-08-13: 487.74; 2025-08-15: 487.74
139 | CTCV080830 | Foundations for Rich Amine Flash Drum (VD-28-403) | 09-May-24 | 2024-06-22 | 768.25 | 778.5 | 20.68 | RCC | 2024-05-09: 28.92; 2024-05-10: 28.92; 2024-05-11: 57.83; 2024-05-12: 86.75; 2024-05-13: 115.66; 2024-05-14: 144.58; 2024-05-15: 173.49; 2024-05-16: 202.41; 2024-05-17: 202.41; 2024-05-18: 231.33; 2024-05-19: 260.24; 2024-05-20: 289.16; 2024-05-21: 318.07; 2024-05-22: 346.99; 2024-05-23: 375.9; 2024-05-24: 375.9; 2024-05-25: 404.82; 2024-05-26: 433.73; 2024-05-27: 462.65; 2024-05-28: 491.57; 2024-05-29: 513.81; 2024-05-30: 529.38; 2024-05-31: 529.38; 2024-06-01: 544.95; 2024-06-02: 560.52; 2024-06-03: 576.09; 2024-06-04: 591.66; 2024-06-05: 607.23; 2024-06-06: 622.8; 2024-06-07: 622.8; 2024-06-08: 638.37; 2024-06-09: 653.94; 2024-06-10: 669.51; 2024-06-11: 685.08; 2024-06-12: 700.65; 2024-06-13: 716.22; 2024-06-14: 716.22; 2024-06-15: 731.79; 2024-06-16: 731.79; 2024-06-17: 731.79; 2024-06-18: 731.79; 2024-06-19: 747.36; 2024-06-20: 762.93; 2024-06-21: 762.93; 2024-06-22: 778.5; 2024-06-23: 778.5; 2024-06-24: 778.5; 2024-06-25: 778.5; 2024-06-26: 778.5; 2024-06-27: 778.5; 2024-06-28: 778.5; 2024-06-29: 778.5; 2024-06-30: 778.5; 2024-07-01: 778.5; 2024-07-02: 778.5; 2024-07-03: 778.5; 2024-07-04: 778.5; 2024-07-05: 778.5; 2024-07-06: 778.5; 2024-07-07: 778.5; 2024-07-08: 778.5; 2024-07-09: 778.5; 2024-07-10: 778.5; 2024-07-11: 778.5; 2024-07-12: 778.5; 2024-07-13: 778.5; 2024-07-14: 778.5; 2024-07-15: 778.5; 2024-07-16: 778.5; 2024-07-17: 778.5; 2024-07-18: 778.5; 2024-07-19: 778.5; 2024-07-20: 778.5; 2024-07-21: 778.5; 2024-07-22: 778.5; 2024-07-23: 778.5; 2024-07-24: 778.5; 2024-07-25: 778.5; 2024-07-26: 778.5; 2024-07-27: 778.5; 2024-07-28: 778.5; 2024-07-29: 778.5; 2024-07-30: 778.5; 2024-07-31: 778.5; 2024-08-01: 778.5; 2024-08-02: 778.5; 2024-08-03: 778.5; 2024-08-04: 778.5; 2024-08-05: 778.5; 2024-08-06: 778.5; 2024-08-07: 778.5; 2024-08-08: 778.5; 2024-08-09: 778.5; 2024-08-10: 778.5; 2024-08-11: 778.5; 2024-08-12: 778.5; 2024-08-13: 778.5; 2024-08-14: 778.5; 2024-08-15: 778.5; 2024-08-16: 778.5; 2024-08-17: 778.5; 2024-08-18: 778.5; 2024-08-19: 778.5; 2024-08-20: 778.5; 2024-08-21: 778.5; 2024-08-22: 778.5; 2024-08-23: 778.5; 2024-08-24: 778.5; 2024-08-25: 778.5; 2024-08-26: 778.5; 2024-08-27: 778.5; 2024-08-28: 778.5; 2024-08-29: 778.5; 2024-08-30: 778.5; 2024-08-31: 778.5; 2024-09-01: 778.5; 2024-09-02: 778.5; 2024-09-03: 778.5; 2024-09-04: 778.5; 2024-09-05: 778.5; 2024-09-06: 778.5; 2024-09-07: 778.5; 2024-09-08: 778.5; 2024-09-09: 778.5; 2024-09-10: 778.5; 2024-09-11: 778.5; 2024-09-12: 778.5; 2024-09-13: 778.5; 2024-09-14: 778.5; 2024-09-15: 778.5; 2024-09-16: 778.5; 2024-09-17: 778.5; 2024-09-18: 778.5; 2024-09-19: 778.5; 2024-09-20: 778.5; 2024-09-21: 778.5; 2024-09-22: 778.5; 2024-09-23: 778.5; 2024-09-24: 778.5; 2024-09-25: 778.5; 2024-09-26: 778.5; 2024-09-27: 778.5; 2024-09-28: 778.5; 2024-09-29: 778.5; 2024-09-30: 778.5; 2024-10-01: 778.5; 2024-10-02: 778.5; 2024-10-03: 778.5; 2024-10-04: 778.5; 2024-10-05: 778.5; 2024-10-06: 778.5; 2024-10-07: 778.5; 2024-10-08: 778.5; 2024-10-09: 778.5; 2024-10-10: 778.5; 2024-10-11: 778.5; 2024-10-12: 778.5; 2024-10-13: 778.5; 2024-10-14: 778.5; 2024-10-15: 778.5; 2024-10-16: 778.5; 2024-10-17: 778.5; 2024-10-18: 778.5; 2024-10-19: 778.5; 2024-10-20: 778.5; 2024-10-21: 778.5; 2024-10-22: 778.5; 2024-10-23: 778.5; 2024-10-24: 778.5; 2024-10-25: 778.5; 2024-10-26: 778.5; 2024-10-27: 778.5; 2024-10-28: 778.5; 2024-10-29: 778.5; 2024-10-30: 778.5; 2024-10-31: 778.5; 2024-11-01: 778.5; 2024-11-02: 778.5; 2024-11-03: 778.5; 2024-11-04: 778.5; 2024-11-05: 778.5; 2024-11-06: 778.5; 2024-11-07: 778.5; 2024-11-08: 778.5; 2024-11-09: 778.5; 2024-11-10: 778.5; 2024-11-11: 778.5; 2024-11-12: 778.5; 2024-11-13: 778.5; 2024-11-14: 778.5; 2024-11-15: 778.5; 2024-11-16: 778.5; 2024-11-17: 778.5; 2024-11-18: 778.5; 2024-11-19: 778.5; 2024-11-20: 778.5; 2024-11-21: 778.5; 2024-11-22: 778.5; 2024-11-23: 778.5; 2024-11-24: 778.5; 2024-11-25: 778.5; 2024-11-26: 778.5; 2024-11-27: 778.5; 2024-11-28: 778.5; 2024-11-29: 778.5; 2024-11-30: 778.5; 2024-12-01: 778.5; 2024-12-02: 778.5; 2024-12-03: 778.5; 2024-12-04: 778.5; 2024-12-05: 778.5; 2024-12-06: 778.5; 2024-12-07: 778.5; 2024-12-08: 778.5; 2024-12-09: 778.5; 2024-12-10: 778.5; 2024-12-11: 778.5; 2024-12-12: 778.5; 2024-12-13: 778.5; 2024-12-14: 778.5; 2024-12-15: 778.5; 2024-12-16: 778.5; 2024-12-17: 778.5; 2024-12-18: 778.5; 2024-12-19: 778.5; 2024-12-20: 778.5; 2024-12-21: 778.5; 2024-12-22: 778.5; 2024-12-23: 778.5; 2024-12-24: 778.5; 2024-12-25: 778.5; 2024-12-26: 778.5; 2024-12-27: 778.5; 2024-12-28: 778.5; 2024-12-29: 778.5; 2024-12-30: 778.5; 2024-12-31: 778.5; 2025-01-01: 778.5; 2025-01-02: 778.5; 2025-01-03: 778.5; 2025-01-04: 778.5; 2025-01-05: 778.5; 2025-01-06: 778.5; 2025-01-07: 778.5; 2025-01-08: 778.5; 2025-01-09: 778.5; 2025-01-10: 778.5; 2025-01-11: 778.5; 2025-01-12: 778.5; 2025-01-13: 778.5; 2025-01-14: 778.5; 2025-01-15: 778.5; 2025-01-16: 778.5; 2025-01-17: 778.5; 2025-01-18: 778.5; 2025-01-19: 778.5; 2025-01-20: 778.5; 2025-01-21: 778.5; 2025-01-22: 778.5; 2025-01-23: 778.5; 2025-01-24: 778.5; 2025-01-25: 778.5; 2025-01-26: 778.5; 2025-01-27: 778.5; 2025-01-28: 778.5; 2025-01-29: 778.5; 2025-01-30: 778.5; 2025-01-31: 778.5; 2025-02-01: 778.5; 2025-02-02: 778.5; 2025-02-03: 778.5; 2025-02-04: 778.5; 2025-02-05: 778.5; 2025-02-06: 778.5; 2025-02-07: 778.5; 2025-02-08: 778.5; 2025-02-09: 778.5; 2025-02-10: 778.5; 2025-02-11: 778.5; 2025-02-12: 778.5; 2025-02-13: 778.5; 2025-02-14: 778.5; 2025-02-15: 778.5; 2025-02-16: 778.5; 2025-02-17: 778.5; 2025-02-18: 778.5; 2025-02-19: 778.5; 2025-02-20: 778.5; 2025-02-21: 778.5; 2025-02-22: 778.5; 2025-02-23: 778.5; 2025-02-24: 778.5; 2025-02-25: 778.5; 2025-02-26: 778.5; 2025-02-27: 778.5; 2025-02-28: 778.5; 2025-03-01: 778.5; 2025-03-02: 778.5; 2025-03-03: 778.5; 2025-03-04: 778.5; 2025-03-05: 778.5; 2025-03-06: 778.5; 2025-03-07: 778.5; 2025-03-08: 778.5; 2025-03-09: 778.5; 2025-03-10: 778.5; 2025-03-11: 778.5; 2025-03-12: 778.5; 2025-03-13: 778.5; 2025-03-14: 778.5; 2025-03-15: 778.5; 2025-03-16: 778.5; 2025-03-17: 778.5; 2025-03-18: 778.5; 2025-03-19: 778.5; 2025-03-20: 778.5; 2025-03-21: 778.5; 2025-03-22: 778.5; 2025-03-23: 778.5; 2025-03-24: 778.5; 2025-03-25: 778.5; 2025-03-26: 778.5; 2025-03-27: 778.5; 2025-03-28: 778.5; 2025-03-29: 778.5; 2025-03-30: 778.5; 2025-03-31: 778.5; 2025-04-01: 778.5; 2025-04-02: 778.5; 2025-04-03: 778.5; 2025-04-04: 778.5; 2025-04-05: 778.5; 2025-04-06: 778.5; 2025-04-07: 778.5; 2025-04-08: 778.5; 2025-04-09: 778.5; 2025-04-10: 778.5; 2025-04-11: 778.5; 2025-04-12: 778.5; 2025-04-13: 778.5; 2025-04-14: 778.5; 2025-04-15: 778.5; 2025-04-16: 778.5; 2025-04-17: 778.5; 2025-04-18: 778.5; 2025-04-19: 778.5; 2025-04-20: 778.5; 2025-04-21: 778.5; 2025-04-22: 778.5; 2025-04-23: 778.5; 2025-04-24: 778.5; 2025-04-25: 778.5; 2025-04-26: 778.5; 2025-04-27: 778.5; 2025-04-28: 778.5; 2025-04-29: 778.5; 2025-04-30: 778.5; 2025-05-01: 778.5; 2025-05-02: 778.5; 2025-05-03: 778.5; 2025-05-04: 778.5; 2025-05-05: 778.5; 2025-05-06: 778.5; 2025-05-07: 778.5; 2025-05-08: 778.5; 2025-05-09: 778.5; 2025-05-10: 778.5; 2025-05-11: 778.5; 2025-05-12: 778.5; 2025-05-13: 778.5; 2025-05-14: 778.5; 2025-05-15: 778.5; 2025-05-16: 778.5; 2025-05-17: 778.5; 2025-05-18: 778.5; 2025-05-19: 778.5; 2025-05-20: 778.5; 2025-05-21: 778.5; 2025-05-22: 778.5; 2025-05-23: 778.5; 2025-05-24: 778.5; 2025-05-25: 778.5; 2025-05-26: 778.5; 2025-05-27: 778.5; 2025-05-28: 778.5; 2025-05-29: 778.5; 2025-05-30: 778.5; 2025-05-31: 778.5; 2025-06-01: 778.5; 2025-06-02: 778.5; 2025-06-03: 778.5; 2025-06-04: 778.5; 2025-06-05: 778.5; 2025-06-06: 778.5; 2025-06-07: 778.5; 2025-06-08: 778.5; 2025-06-09: 778.5; 2025-06-10: 778.5; 2025-06-11: 778.5; 2025-06-12: 778.5; 2025-06-13: 778.5; 2025-06-14: 778.5; 2025-06-15: 778.5; 2025-06-16: 778.5; 2025-06-17: 778.5; 2025-06-18: 778.5; 2025-06-19: 778.5; 2025-06-20: 778.5; 2025-06-21: 778.5; 2025-06-22: 778.5; 2025-06-23: 778.5; 2025-06-24: 778.5; 2025-06-25: 778.5; 2025-06-26: 778.5; 2025-06-27: 778.5; 2025-06-28: 778.5; 2025-06-29: 778.5; 2025-06-30: 778.5; 2025-07-01: 778.5; 2025-07-02: 778.5; 2025-07-03: 778.5; 2025-07-04: 778.5; 2025-07-05: 778.5; 2025-07-06: 778.5; 2025-07-07: 778.5; 2025-07-08: 778.5; 2025-07-09: 778.5; 2025-07-10: 778.5; 2025-07-11: 778.5; 2025-07-12: 778.5; 2025-07-13: 778.5; 2025-07-14: 778.5; 2025-07-15: 778.5; 2025-07-16: 778.5; 2025-07-17: 778.5; 2025-07-18: 778.5; 2025-07-19: 778.5; 2025-07-20: 778.5; 2025-07-21: 778.5; 2025-07-22: 778.5; 2025-07-23: 778.5; 2025-07-24: 778.5; 2025-07-25: 778.5; 2025-07-26: 778.5; 2025-07-27: 778.5; 2025-07-28: 778.5; 2025-07-29: 778.5; 2025-07-30: 778.5; 2025-07-31: 778.5; 2025-08-01: 778.5; 2025-08-02: 778.5; 2025-08-03: 778.5; 2025-08-04: 778.5; 2025-08-05: 778.5; 2025-08-06: 778.5; 2025-08-07: 778.5; 2025-08-08: 778.5; 2025-08-09: 778.5; 2025-08-10: 778.5; 2025-08-11: 778.5; 2025-08-12: 778.5; 2025-08-13: 778.5; 2025-08-15: 778.5
140 | CTCV080840 | Foundations for CO2 Absorver Outlet Gas Scrubber (VD-28-404) | 09-May-24 | 2024-06-10 | 606.48 | 614.57 | 16.33 | RCC | 2024-05-09: 28.53; 2024-05-10: 28.53; 2024-05-11: 57.07; 2024-05-12: 85.6; 2024-05-13: 114.13; 2024-05-14: 142.67; 2024-05-15: 171.2; 2024-05-16: 199.74; 2024-05-17: 199.74; 2024-05-18: 228.27; 2024-05-19: 256.8; 2024-05-20: 285.34; 2024-05-21: 313.87; 2024-05-22: 342.4; 2024-05-23: 370.94; 2024-05-24: 370.94; 2024-05-25: 399.47; 2024-05-26: 414.83; 2024-05-27: 430.2; 2024-05-28: 445.56; 2024-05-29: 460.93; 2024-05-30: 476.29; 2024-05-31: 476.29; 2024-06-01: 491.66; 2024-06-02: 507.02; 2024-06-03: 522.38; 2024-06-04: 537.75; 2024-06-05: 553.11; 2024-06-06: 568.48; 2024-06-07: 568.48; 2024-06-08: 583.84; 2024-06-09: 599.21; 2024-06-10: 614.57; 2024-06-11: 614.57; 2024-06-12: 614.57; 2024-06-13: 614.57; 2024-06-14: 614.57; 2024-06-15: 614.57; 2024-06-16: 614.57; 2024-06-17: 614.57; 2024-06-18: 614.57; 2024-06-19: 614.57; 2024-06-20: 614.57; 2024-06-21: 614.57; 2024-06-22: 614.57; 2024-06-23: 614.57; 2024-06-24: 614.57; 2024-06-25: 614.57; 2024-06-26: 614.57; 2024-06-27: 614.57; 2024-06-28: 614.57; 2024-06-29: 614.57; 2024-06-30: 614.57; 2024-07-01: 614.57; 2024-07-02: 614.57; 2024-07-03: 614.57; 2024-07-04: 614.57; 2024-07-05: 614.57; 2024-07-06: 614.57; 2024-07-07: 614.57; 2024-07-08: 614.57; 2024-07-09: 614.57; 2024-07-10: 614.57; 2024-07-11: 614.57; 2024-07-12: 614.57; 2024-07-13: 614.57; 2024-07-14: 614.57; 2024-07-15: 614.57; 2024-07-16: 614.57; 2024-07-17: 614.57; 2024-07-18: 614.57; 2024-07-19: 614.57; 2024-07-20: 614.57; 2024-07-21: 614.57; 2024-07-22: 614.57; 2024-07-23: 614.57; 2024-07-24: 614.57; 2024-07-25: 614.57; 2024-07-26: 614.57; 2024-07-27: 614.57; 2024-07-28: 614.57; 2024-07-29: 614.57; 2024-07-30: 614.57; 2024-07-31: 614.57; 2024-08-01: 614.57; 2024-08-02: 614.57; 2024-08-03: 614.57; 2024-08-04: 614.57; 2024-08-05: 614.57; 2024-08-06: 614.57; 2024-08-07: 614.57; 2024-08-08: 614.57; 2024-08-09: 614.57; 2024-08-10: 614.57; 2024-08-11: 614.57; 2024-08-12: 614.57; 2024-08-13: 614.57; 2024-08-14: 614.57; 2024-08-15: 614.57; 2024-08-16: 614.57; 2024-08-17: 614.57; 2024-08-18: 614.57; 2024-08-19: 614.57; 2024-08-20: 614.57; 2024-08-21: 614.57; 2024-08-22: 614.57; 2024-08-23: 614.57; 2024-08-24: 614.57; 2024-08-25: 614.57; 2024-08-26: 614.57; 2024-08-27: 614.57; 2024-08-28: 614.57; 2024-08-29: 614.57; 2024-08-30: 614.57; 2024-08-31: 614.57; 2024-09-01: 614.57; 2024-09-02: 614.57; 2024-09-03: 614.57; 2024-09-04: 614.57; 2024-09-05: 614.57; 2024-09-06: 614.57; 2024-09-07: 614.57; 2024-09-08: 614.57; 2024-09-09: 614.57; 2024-09-10: 614.57; 2024-09-11: 614.57; 2024-09-12: 614.57; 2024-09-13: 614.57; 2024-09-14: 614.57; 2024-09-15: 614.57; 2024-09-16: 614.57; 2024-09-17: 614.57; 2024-09-18: 614.57; 2024-09-19: 614.57; 2024-09-20: 614.57; 2024-09-21: 614.57; 2024-09-22: 614.57; 2024-09-23: 614.57; 2024-09-24: 614.57; 2024-09-25: 614.57; 2024-09-26: 614.57; 2024-09-27: 614.57; 2024-09-28: 614.57; 2024-09-29: 614.57; 2024-09-30: 614.57; 2024-10-01: 614.57; 2024-10-02: 614.57; 2024-10-03: 614.57; 2024-10-04: 614.57; 2024-10-05: 614.57; 2024-10-06: 614.57; 2024-10-07: 614.57; 2024-10-08: 614.57; 2024-10-09: 614.57; 2024-10-10: 614.57; 2024-10-11: 614.57; 2024-10-12: 614.57; 2024-10-13: 614.57; 2024-10-14: 614.57; 2024-10-15: 614.57; 2024-10-16: 614.57; 2024-10-17: 614.57; 2024-10-18: 614.57; 2024-10-19: 614.57; 2024-10-20: 614.57; 2024-10-21: 614.57; 2024-10-22: 614.57; 2024-10-23: 614.57; 2024-10-24: 614.57; 2024-10-25: 614.57; 2024-10-26: 614.57; 2024-10-27: 614.57; 2024-10-28: 614.57; 2024-10-29: 614.57; 2024-10-30: 614.57; 2024-10-31: 614.57; 2024-11-01: 614.57; 2024-11-02: 614.57; 2024-11-03: 614.57; 2024-11-04: 614.57; 2024-11-05: 614.57; 2024-11-06: 614.57; 2024-11-07: 614.57; 2024-11-08: 614.57; 2024-11-09: 614.57; 2024-11-10: 614.57; 2024-11-11: 614.57; 2024-11-12: 614.57; 2024-11-13: 614.57; 2024-11-14: 614.57; 2024-11-15: 614.57; 2024-11-16: 614.57; 2024-11-17: 614.57; 2024-11-18: 614.57; 2024-11-19: 614.57; 2024-11-20: 614.57; 2024-11-21: 614.57; 2024-11-22: 614.57; 2024-11-23: 614.57; 2024-11-24: 614.57; 2024-11-25: 614.57; 2024-11-26: 614.57; 2024-11-27: 614.57; 2024-11-28: 614.57; 2024-11-29: 614.57; 2024-11-30: 614.57; 2024-12-01: 614.57; 2024-12-02: 614.57; 2024-12-03: 614.57; 2024-12-04: 614.57; 2024-12-05: 614.57; 2024-12-06: 614.57; 2024-12-07: 614.57; 2024-12-08: 614.57; 2024-12-09: 614.57; 2024-12-10: 614.57; 2024-12-11: 614.57; 2024-12-12: 614.57; 2024-12-13: 614.57; 2024-12-14: 614.57; 2024-12-15: 614.57; 2024-12-16: 614.57; 2024-12-17: 614.57; 2024-12-18: 614.57; 2024-12-19: 614.57; 2024-12-20: 614.57; 2024-12-21: 614.57; 2024-12-22: 614.57; 2024-12-23: 614.57; 2024-12-24: 614.57; 2024-12-25: 614.57; 2024-12-26: 614.57; 2024-12-27: 614.57; 2024-12-28: 614.57; 2024-12-29: 614.57; 2024-12-30: 614.57; 2024-12-31: 614.57; 2025-01-01: 614.57; 2025-01-02: 614.57; 2025-01-03: 614.57; 2025-01-04: 614.57; 2025-01-05: 614.57; 2025-01-06: 614.57; 2025-01-07: 614.57; 2025-01-08: 614.57; 2025-01-09: 614.57; 2025-01-10: 614.57; 2025-01-11: 614.57; 2025-01-12: 614.57; 2025-01-13: 614.57; 2025-01-14: 614.57; 2025-01-15: 614.57; 2025-01-16: 614.57; 2025-01-17: 614.57; 2025-01-18: 614.57; 2025-01-19: 614.57; 2025-01-20: 614.57; 2025-01-21: 614.57; 2025-01-22: 614.57; 2025-01-23: 614.57; 2025-01-24: 614.57; 2025-01-25: 614.57; 2025-01-26: 614.57; 2025-01-27: 614.57; 2025-01-28: 614.57; 2025-01-29: 614.57; 2025-01-30: 614.57; 2025-01-31: 614.57; 2025-02-01: 614.57; 2025-02-02: 614.57; 2025-02-03: 614.57; 2025-02-04: 614.57; 2025-02-05: 614.57; 2025-02-06: 614.57; 2025-02-07: 614.57; 2025-02-08: 614.57; 2025-02-09: 614.57; 2025-02-10: 614.57; 2025-02-11: 614.57; 2025-02-12: 614.57; 2025-02-13: 614.57; 2025-02-14: 614.57; 2025-02-15: 614.57; 2025-02-16: 614.57; 2025-02-17: 614.57; 2025-02-18: 614.57; 2025-02-19: 614.57; 2025-02-20: 614.57; 2025-02-21: 614.57; 2025-02-22: 614.57; 2025-02-23: 614.57; 2025-02-24: 614.57; 2025-02-25: 614.57; 2025-02-26: 614.57; 2025-02-27: 614.57; 2025-02-28: 614.57; 2025-03-01: 614.57; 2025-03-02: 614.57; 2025-03-03: 614.57; 2025-03-04: 614.57; 2025-03-05: 614.57; 2025-03-06: 614.57; 2025-03-07: 614.57; 2025-03-08: 614.57; 2025-03-09: 614.57; 2025-03-10: 614.57; 2025-03-11: 614.57; 2025-03-12: 614.57; 2025-03-13: 614.57; 2025-03-14: 614.57; 2025-03-15: 614.57; 2025-03-16: 614.57; 2025-03-17: 614.57; 2025-03-18: 614.57; 2025-03-19: 614.57; 2025-03-20: 614.57; 2025-03-21: 614.57; 2025-03-22: 614.57; 2025-03-23: 614.57; 2025-03-24: 614.57; 2025-03-25: 614.57; 2025-03-26: 614.57; 2025-03-27: 614.57; 2025-03-28: 614.57; 2025-03-29: 614.57; 2025-03-30: 614.57; 2025-03-31: 614.57; 2025-04-01: 614.57; 2025-04-02: 614.57; 2025-04-03: 614.57; 2025-04-04: 614.57; 2025-04-05: 614.57; 2025-04-06: 614.57; 2025-04-07: 614.57; 2025-04-08: 614.57; 2025-04-09: 614.57; 2025-04-10: 614.57; 2025-04-11: 614.57; 2025-04-12: 614.57; 2025-04-13: 614.57; 2025-04-14: 614.57; 2025-04-15: 614.57; 2025-04-16: 614.57; 2025-04-17: 614.57; 2025-04-18: 614.57; 2025-04-19: 614.57; 2025-04-20: 614.57; 2025-04-21: 614.57; 2025-04-22: 614.57; 2025-04-23: 614.57; 2025-04-24: 614.57; 2025-04-25: 614.57; 2025-04-26: 614.57; 2025-04-27: 614.57; 2025-04-28: 614.57; 2025-04-29: 614.57; 2025-04-30: 614.57; 2025-05-01: 614.57; 2025-05-02: 614.57; 2025-05-03: 614.57; 2025-05-04: 614.57; 2025-05-05: 614.57; 2025-05-06: 614.57; 2025-05-07: 614.57; 2025-05-08: 614.57; 2025-05-09: 614.57; 2025-05-10: 614.57; 2025-05-11: 614.57; 2025-05-12: 614.57; 2025-05-13: 614.57; 2025-05-14: 614.57; 2025-05-15: 614.57; 2025-05-16: 614.57; 2025-05-17: 614.57; 2025-05-18: 614.57; 2025-05-19: 614.57; 2025-05-20: 614.57; 2025-05-21: 614.57; 2025-05-22: 614.57; 2025-05-23: 614.57; 2025-05-24: 614.57; 2025-05-25: 614.57; 2025-05-26: 614.57; 2025-05-27: 614.57; 2025-05-28: 614.57; 2025-05-29: 614.57; 2025-05-30: 614.57; 2025-05-31: 614.57; 2025-06-01: 614.57; 2025-06-02: 614.57; 2025-06-03: 614.57; 2025-06-04: 614.57; 2025-06-05: 614.57; 2025-06-06: 614.57; 2025-06-07: 614.57; 2025-06-08: 614.57; 2025-06-09: 614.57; 2025-06-10: 614.57; 2025-06-11: 614.57; 2025-06-12: 614.57; 2025-06-13: 614.57; 2025-06-14: 614.57; 2025-06-15: 614.57; 2025-06-16: 614.57; 2025-06-17: 614.57; 2025-06-18: 614.57; 2025-06-19: 614.57; 2025-06-20: 614.57; 2025-06-21: 614.57; 2025-06-22: 614.57; 2025-06-23: 614.57; 2025-06-24: 614.57; 2025-06-25: 614.57; 2025-06-26: 614.57; 2025-06-27: 614.57; 2025-06-28: 614.57; 2025-06-29: 614.57; 2025-06-30: 614.57; 2025-07-01: 614.57; 2025-07-02: 614.57; 2025-07-03: 614.57; 2025-07-04: 614.57; 2025-07-05: 614.57; 2025-07-06: 614.57; 2025-07-07: 614.57; 2025-07-08: 614.57; 2025-07-09: 614.57; 2025-07-10: 614.57; 2025-07-11: 614.57; 2025-07-12: 614.57; 2025-07-13: 614.57; 2025-07-14: 614.57; 2025-07-15: 614.57; 2025-07-16: 614.57; 2025-07-17: 614.57; 2025-07-18: 614.57; 2025-07-19: 614.57; 2025-07-20: 614.57; 2025-07-21: 614.57; 2025-07-22: 614.57; 2025-07-23: 614.57; 2025-07-24: 614.57; 2025-07-25: 614.57; 2025-07-26: 614.57; 2025-07-27: 614.57; 2025-07-28: 614.57; 2025-07-29: 614.57; 2025-07-30: 614.57; 2025-07-31: 614.57; 2025-08-01: 614.57; 2025-08-02: 614.57; 2025-08-03: 614.57; 2025-08-04: 614.57; 2025-08-05: 614.57; 2025-08-06: 614.57; 2025-08-07: 614.57; 2025-08-08: 614.57; 2025-08-09: 614.57; 2025-08-10: 614.57; 2025-08-11: 614.57; 2025-08-12: 614.57; 2025-08-13: 614.57; 2025-08-15: 614.57
141 | AGRU Unit 2 |  | 29-Feb-24 | 2024-07-24 | 35386.9 | 35858.92 |  |  | 2024-02-29: 219.36; 2024-03-01: 219.36; 2024-03-02: 584.96; 2024-03-03: 950.56; 2024-03-04: 1316.17; 2024-03-05: 1681.77; 2024-03-06: 2047.37; 2024-03-07: 2412.97; 2024-03-08: 2412.97; 2024-03-09: 2778.57; 2024-03-10: 2997.93; 2024-03-11: 3217.29; 2024-03-12: 3436.65; 2024-03-13: 3656.02; 2024-03-14: 3954.61; 2024-03-15: 3954.61; 2024-03-16: 4253.21; 2024-03-17: 4551.81; 2024-03-18: 4850.41; 2024-03-19: 5149.01; 2024-03-20: 5447.61; 2024-03-21: 5744.7; 2024-03-22: 5744.7; 2024-03-23: 6038.78; 2024-03-24: 6332.86; 2024-03-25: 6626.94; 2024-03-26: 6921.02; 2024-03-27: 7215.1; 2024-03-28: 7493.46; 2024-03-29: 7493.46; 2024-03-30: 7756.11; 2024-03-31: 8018.76; 2024-04-01: 8281.42; 2024-04-02: 8552.41; 2024-04-03: 8840.07; 2024-04-04: 9127.74; 2024-04-05: 9127.74; 2024-04-06: 9415.41; 2024-04-07: 9703.08; 2024-04-08: 9990.74; 2024-04-09: 10278.41; 2024-04-10: 10278.41; 2024-04-11: 10278.41; 2024-04-12: 10278.41; 2024-04-13: 10754.26; 2024-04-14: 11229.22; 2024-04-15: 11704.17; 2024-04-16: 12179.12; 2024-04-17: 12647.04; 2024-04-18: 13113.21; 2024-04-19: 13113.21; 2024-04-20: 13652.17; 2024-04-21: 14209.32; 2024-04-22: 14766.48; 2024-04-23: 15323.63; 2024-04-24: 15865.39; 2024-04-25: 16310.82; 2024-04-26: 16310.82; 2024-04-27: 16733.13; 2024-04-28: 17155.43; 2024-04-29: 17573.55; 2024-04-30: 17990.61; 2024-05-01: 17990.61; 2024-05-02: 18469.64; 2024-05-03: 18469.64; 2024-05-04: 18964.17; 2024-05-05: 19458.69; 2024-05-06: 19953.22; 2024-05-07: 20436.76; 2024-05-08: 20874.1; 2024-05-09: 21300.57; 2024-05-10: 21300.57; 2024-05-11: 21727.04; 2024-05-12: 22135.55; 2024-05-13: 22539.57; 2024-05-14: 23010.89; 2024-05-15: 23499.03; 2024-05-16: 23970.88; 2024-05-17: 23970.88; 2024-05-18: 24404.69; 2024-05-19: 24828.66; 2024-05-20: 25250.17; 2024-05-21: 25671.68; 2024-05-22: 26086.16; 2024-05-23: 26471.41; 2024-05-24: 26471.41; 2024-05-25: 26853.47; 2024-05-26: 27265.2; 2024-05-27: 27684.34; 2024-05-28: 28103.49; 2024-05-29: 28522.64; 2024-05-30: 28941.79; 2024-05-31: 28941.79; 2024-06-01: 29322.24; 2024-06-02: 29693.02; 2024-06-03: 30057.54; 2024-06-04: 30395.98; 2024-06-05: 30731.55; 2024-06-06: 31075.77; 2024-06-07: 31075.77; 2024-06-08: 31422.15; 2024-06-09: 31768.54; 2024-06-10: 32114.92; 2024-06-11: 32454.51; 2024-06-12: 32719.79; 2024-06-13: 32966.93; 2024-06-14: 32966.93; 2024-06-15: 33211.48; 2024-06-16: 33211.48; 2024-06-17: 33211.48; 2024-06-18: 33211.48; 2024-06-19: 33450; 2024-06-20: 33688.52; 2024-06-21: 33688.52; 2024-06-22: 33881.89; 2024-06-23: 34063.97; 2024-06-24: 34246.05; 2024-06-25: 34428.13; 2024-06-26: 34601.85; 2024-06-27: 34754.02; 2024-06-28: 34754.02; 2024-06-29: 34901.32; 2024-06-30: 35041.46; 2024-07-01: 35156.94; 2024-07-02: 35270.44; 2024-07-03: 35333.23; 2024-07-04: 35383.35; 2024-07-05: 35383.35; 2024-07-06: 35433.46; 2024-07-07: 35433.46; 2024-07-08: 35483.58; 2024-07-09: 35533.69; 2024-07-10: 35575.76; 2024-07-11: 35615.82; 2024-07-12: 35615.82; 2024-07-13: 35655.87; 2024-07-14: 35686.17; 2024-07-15: 35714.04; 2024-07-16: 35714.04; 2024-07-17: 35714.04; 2024-07-18: 35741.9; 2024-07-19: 35741.9; 2024-07-20: 35769.76; 2024-07-21: 35797.63; 2024-07-22: 35825.49; 2024-07-23: 35853.35; 2024-07-24: 35858.92; 2024-07-25: 35858.92; 2024-07-26: 35858.92; 2024-07-27: 35858.92; 2024-07-28: 35858.92; 2024-07-29: 35858.92; 2024-07-30: 35858.92; 2024-07-31: 35858.92; 2024-08-01: 35858.92; 2024-08-02: 35858.92; 2024-08-03: 35858.92; 2024-08-04: 35858.92; 2024-08-05: 35858.92; 2024-08-06: 35858.92; 2024-08-07: 35858.92; 2024-08-08: 35858.92; 2024-08-09: 35858.92; 2024-08-10: 35858.92; 2024-08-11: 35858.92; 2024-08-12: 35858.92; 2024-08-13: 35858.92; 2024-08-14: 35858.92; 2024-08-15: 35858.92; 2024-08-16: 35858.92; 2024-08-17: 35858.92; 2024-08-18: 35858.92; 2024-08-19: 35858.92; 2024-08-20: 35858.92; 2024-08-21: 35858.92; 2024-08-22: 35858.92; 2024-08-23: 35858.92; 2024-08-24: 35858.92; 2024-08-25: 35858.92; 2024-08-26: 35858.92; 2024-08-27: 35858.92; 2024-08-28: 35858.92; 2024-08-29: 35858.92; 2024-08-30: 35858.92; 2024-08-31: 35858.92; 2024-09-01: 35858.92; 2024-09-02: 35858.92; 2024-09-03: 35858.92; 2024-09-04: 35858.92; 2024-09-05: 35858.92; 2024-09-06: 35858.92; 2024-09-07: 35858.92; 2024-09-08: 35858.92; 2024-09-09: 35858.92; 2024-09-10: 35858.92; 2024-09-11: 35858.92; 2024-09-12: 35858.92; 2024-09-13: 35858.92; 2024-09-14: 35858.92; 2024-09-15: 35858.92; 2024-09-16: 35858.92; 2024-09-17: 35858.92; 2024-09-18: 35858.92; 2024-09-19: 35858.92; 2024-09-20: 35858.92; 2024-09-21: 35858.92; 2024-09-22: 35858.92; 2024-09-23: 35858.92; 2024-09-24: 35858.92; 2024-09-25: 35858.92; 2024-09-26: 35858.92; 2024-09-27: 35858.92; 2024-09-28: 35858.92; 2024-09-29: 35858.92; 2024-09-30: 35858.92; 2024-10-01: 35858.92; 2024-10-02: 35858.92; 2024-10-03: 35858.92; 2024-10-04: 35858.92; 2024-10-05: 35858.92; 2024-10-06: 35858.92; 2024-10-07: 35858.92; 2024-10-08: 35858.92; 2024-10-09: 35858.92; 2024-10-10: 35858.92; 2024-10-11: 35858.92; 2024-10-12: 35858.92; 2024-10-13: 35858.92; 2024-10-14: 35858.92; 2024-10-15: 35858.92; 2024-10-16: 35858.92; 2024-10-17: 35858.92; 2024-10-18: 35858.92; 2024-10-19: 35858.92; 2024-10-20: 35858.92; 2024-10-21: 35858.92; 2024-10-22: 35858.92; 2024-10-23: 35858.92; 2024-10-24: 35858.92; 2024-10-25: 35858.92; 2024-10-26: 35858.92; 2024-10-27: 35858.92; 2024-10-28: 35858.92; 2024-10-29: 35858.92; 2024-10-30: 35858.92; 2024-10-31: 35858.92; 2024-11-01: 35858.92; 2024-11-02: 35858.92; 2024-11-03: 35858.92; 2024-11-04: 35858.92; 2024-11-05: 35858.92; 2024-11-06: 35858.92; 2024-11-07: 35858.92; 2024-11-08: 35858.92; 2024-11-09: 35858.92; 2024-11-10: 35858.92; 2024-11-11: 35858.92; 2024-11-12: 35858.92; 2024-11-13: 35858.92; 2024-11-14: 35858.92; 2024-11-15: 35858.92; 2024-11-16: 35858.92; 2024-11-17: 35858.92; 2024-11-18: 35858.92; 2024-11-19: 35858.92; 2024-11-20: 35858.92; 2024-11-21: 35858.92; 2024-11-22: 35858.92; 2024-11-23: 35858.92; 2024-11-24: 35858.92; 2024-11-25: 35858.92; 2024-11-26: 35858.92; 2024-11-27: 35858.92; 2024-11-28: 35858.92; 2024-11-29: 35858.92; 2024-11-30: 35858.92; 2024-12-01: 35858.92; 2024-12-02: 35858.92; 2024-12-03: 35858.92; 2024-12-04: 35858.92; 2024-12-05: 35858.92; 2024-12-06: 35858.92; 2024-12-07: 35858.92; 2024-12-08: 35858.92; 2024-12-09: 35858.92; 2024-12-10: 35858.92; 2024-12-11: 35858.92; 2024-12-12: 35858.92; 2024-12-13: 35858.92; 2024-12-14: 35858.92; 2024-12-15: 35858.92; 2024-12-16: 35858.92; 2024-12-17: 35858.92; 2024-12-18: 35858.92; 2024-12-19: 35858.92; 2024-12-20: 35858.92; 2024-12-21: 35858.92; 2024-12-22: 35858.92; 2024-12-23: 35858.92; 2024-12-24: 35858.92; 2024-12-25: 35858.92; 2024-12-26: 35858.92; 2024-12-27: 35858.92; 2024-12-28: 35858.92; 2024-12-29: 35858.92; 2024-12-30: 35858.92; 2024-12-31: 35858.92; 2025-01-01: 35858.92; 2025-01-02: 35858.92; 2025-01-03: 35858.92; 2025-01-04: 35858.92; 2025-01-05: 35858.92; 2025-01-06: 35858.92; 2025-01-07: 35858.92; 2025-01-08: 35858.92; 2025-01-09: 35858.92; 2025-01-10: 35858.92; 2025-01-11: 35858.92; 2025-01-12: 35858.92; 2025-01-13: 35858.92; 2025-01-14: 35858.92; 2025-01-15: 35858.92; 2025-01-16: 35858.92; 2025-01-17: 35858.92; 2025-01-18: 35858.92; 2025-01-19: 35858.92; 2025-01-20: 35858.92; 2025-01-21: 35858.92; 2025-01-22: 35858.92; 2025-01-23: 35858.92; 2025-01-24: 35858.92; 2025-01-25: 35858.92; 2025-01-26: 35858.92; 2025-01-27: 35858.92; 2025-01-28: 35858.92; 2025-01-29: 35858.92; 2025-01-30: 35858.92; 2025-01-31: 35858.92; 2025-02-01: 35858.92; 2025-02-02: 35858.92; 2025-02-03: 35858.92; 2025-02-04: 35858.92; 2025-02-05: 35858.92; 2025-02-06: 35858.92; 2025-02-07: 35858.92; 2025-02-08: 35858.92; 2025-02-09: 35858.92; 2025-02-10: 35858.92; 2025-02-11: 35858.92; 2025-02-12: 35858.92; 2025-02-13: 35858.92; 2025-02-14: 35858.92; 2025-02-15: 35858.92; 2025-02-16: 35858.92; 2025-02-17: 35858.92; 2025-02-18: 35858.92; 2025-02-19: 35858.92; 2025-02-20: 35858.92; 2025-02-21: 35858.92; 2025-02-22: 35858.92; 2025-02-23: 35858.92; 2025-02-24: 35858.92; 2025-02-25: 35858.92; 2025-02-26: 35858.92; 2025-02-27: 35858.92; 2025-02-28: 35858.92; 2025-03-01: 35858.92; 2025-03-02: 35858.92; 2025-03-03: 35858.92; 2025-03-04: 35858.92; 2025-03-05: 35858.92; 2025-03-06: 35858.92; 2025-03-07: 35858.92; 2025-03-08: 35858.92; 2025-03-09: 35858.92; 2025-03-10: 35858.92; 2025-03-11: 35858.92; 2025-03-12: 35858.92; 2025-03-13: 35858.92; 2025-03-14: 35858.92; 2025-03-15: 35858.92; 2025-03-16: 35858.92; 2025-03-17: 35858.92; 2025-03-18: 35858.92; 2025-03-19: 35858.92; 2025-03-20: 35858.92; 2025-03-21: 35858.92; 2025-03-22: 35858.92; 2025-03-23: 35858.92; 2025-03-24: 35858.92; 2025-03-25: 35858.92; 2025-03-26: 35858.92; 2025-03-27: 35858.92; 2025-03-28: 35858.92; 2025-03-29: 35858.92; 2025-03-30: 35858.92; 2025-03-31: 35858.92; 2025-04-01: 35858.92; 2025-04-02: 35858.92; 2025-04-03: 35858.92; 2025-04-04: 35858.92; 2025-04-05: 35858.92; 2025-04-06: 35858.92; 2025-04-07: 35858.92; 2025-04-08: 35858.92; 2025-04-09: 35858.92; 2025-04-10: 35858.92; 2025-04-11: 35858.92; 2025-04-12: 35858.92; 2025-04-13: 35858.92; 2025-04-14: 35858.92; 2025-04-15: 35858.92; 2025-04-16: 35858.92; 2025-04-17: 35858.92; 2025-04-18: 35858.92; 2025-04-19: 35858.92; 2025-04-20: 35858.92; 2025-04-21: 35858.92; 2025-04-22: 35858.92; 2025-04-23: 35858.92; 2025-04-24: 35858.92; 2025-04-25: 35858.92; 2025-04-26: 35858.92; 2025-04-27: 35858.92; 2025-04-28: 35858.92; 2025-04-29: 35858.92; 2025-04-30: 35858.92; 2025-05-01: 35858.92; 2025-05-02: 35858.92; 2025-05-03: 35858.92; 2025-05-04: 35858.92; 2025-05-05: 35858.92; 2025-05-06: 35858.92; 2025-05-07: 35858.92; 2025-05-08: 35858.92; 2025-05-09: 35858.92; 2025-05-10: 35858.92; 2025-05-11: 35858.92; 2025-05-12: 35858.92; 2025-05-13: 35858.92; 2025-05-14: 35858.92; 2025-05-15: 35858.92; 2025-05-16: 35858.92; 2025-05-17: 35858.92; 2025-05-18: 35858.92; 2025-05-19: 35858.92; 2025-05-20: 35858.92; 2025-05-21: 35858.92; 2025-05-22: 35858.92; 2025-05-23: 35858.92; 2025-05-24: 35858.92; 2025-05-25: 35858.92; 2025-05-26: 35858.92; 2025-05-27: 35858.92; 2025-05-28: 35858.92; 2025-05-29: 35858.92; 2025-05-30: 35858.92; 2025-05-31: 35858.92; 2025-06-01: 35858.92; 2025-06-02: 35858.92; 2025-06-03: 35858.92; 2025-06-04: 35858.92; 2025-06-05: 35858.92; 2025-06-06: 35858.92; 2025-06-07: 35858.92; 2025-06-08: 35858.92; 2025-06-09: 35858.92; 2025-06-10: 35858.92; 2025-06-11: 35858.92; 2025-06-12: 35858.92; 2025-06-13: 35858.92; 2025-06-14: 35858.92; 2025-06-15: 35858.92; 2025-06-16: 35858.92; 2025-06-17: 35858.92; 2025-06-18: 35858.92; 2025-06-19: 35858.92; 2025-06-20: 35858.92; 2025-06-21: 35858.92; 2025-06-22: 35858.92; 2025-06-23: 35858.92; 2025-06-24: 35858.92; 2025-06-25: 35858.92; 2025-06-26: 35858.92; 2025-06-27: 35858.92; 2025-06-28: 35858.92; 2025-06-29: 35858.92; 2025-06-30: 35858.92; 2025-07-01: 35858.92; 2025-07-02: 35858.92; 2025-07-03: 35858.92; 2025-07-04: 35858.92; 2025-07-05: 35858.92; 2025-07-06: 35858.92; 2025-07-07: 35858.92; 2025-07-08: 35858.92; 2025-07-09: 35858.92; 2025-07-10: 35858.92; 2025-07-11: 35858.92; 2025-07-12: 35858.92; 2025-07-13: 35858.92; 2025-07-14: 35858.92; 2025-07-15: 35858.92; 2025-07-16: 35858.92; 2025-07-17: 35858.92; 2025-07-18: 35858.92; 2025-07-19: 35858.92; 2025-07-20: 35858.92; 2025-07-21: 35858.92; 2025-07-22: 35858.92; 2025-07-23: 35858.92; 2025-07-24: 35858.92; 2025-07-25: 35858.92; 2025-07-26: 35858.92; 2025-07-27: 35858.92; 2025-07-28: 35858.92; 2025-07-29: 35858.92; 2025-07-30: 35858.92; 2025-07-31: 35858.92; 2025-08-01: 35858.92; 2025-08-02: 35858.92; 2025-08-03: 35858.92; 2025-08-04: 35858.92; 2025-08-05: 35858.92; 2025-08-06: 35858.92; 2025-08-07: 35858.92; 2025-08-08: 35858.92; 2025-08-09: 35858.92; 2025-08-10: 35858.92; 2025-08-11: 35858.92; 2025-08-12: 35858.92; 2025-08-13: 35858.92; 2025-08-15: 35858.92
142 | CTCV080850 | Foundations for CO2 Absorber (CA-28-501) | 29-Feb-24 | 25-Apr-24 | 3015.25 | 3055.47 | 81.18 | RCC | 2024-02-29: 68.09; 2024-03-01: 68.09; 2024-03-02: 181.58; 2024-03-03: 295.07; 2024-03-04: 408.56; 2024-03-05: 522.05; 2024-03-06: 635.54; 2024-03-07: 749.03; 2024-03-08: 749.03; 2024-03-09: 862.52; 2024-03-10: 930.61; 2024-03-11: 998.7; 2024-03-12: 1066.8; 2024-03-13: 1134.89; 2024-03-14: 1202.98; 2024-03-15: 1202.98; 2024-03-16: 1271.08; 2024-03-17: 1339.17; 2024-03-18: 1407.26; 2024-03-19: 1475.36; 2024-03-20: 1543.45; 2024-03-21: 1611.54; 2024-03-22: 1611.54; 2024-03-23: 1679.64; 2024-03-24: 1747.73; 2024-03-25: 1815.82; 2024-03-26: 1883.92; 2024-03-27: 1952.01; 2024-03-28: 2004.39; 2024-03-29: 2004.39; 2024-03-30: 2041.05; 2024-03-31: 2077.72; 2024-04-01: 2114.39; 2024-04-02: 2151.05; 2024-04-03: 2187.72; 2024-04-04: 2224.38; 2024-04-05: 2224.38; 2024-04-06: 2261.05; 2024-04-07: 2297.71; 2024-04-08: 2334.38; 2024-04-09: 2371.04; 2024-04-10: 2371.04; 2024-04-11: 2371.04; 2024-04-12: 2371.04; 2024-04-13: 2432.15; 2024-04-14: 2493.26; 2024-04-15: 2554.37; 2024-04-16: 2615.48; 2024-04-17: 2676.59; 2024-04-18: 2737.7; 2024-04-19: 2737.7; 2024-04-20: 2798.81; 2024-04-21: 2859.92; 2024-04-22: 2921.03; 2024-04-23: 2982.14; 2024-04-24: 3043.25; 2024-04-25: 3055.47; 2024-04-26: 3055.47; 2024-04-27: 3055.47; 2024-04-28: 3055.47; 2024-04-29: 3055.47; 2024-04-30: 3055.47; 2024-05-01: 3055.47; 2024-05-02: 3055.47; 2024-05-03: 3055.47; 2024-05-04: 3055.47; 2024-05-05: 3055.47; 2024-05-06: 3055.47; 2024-05-07: 3055.47; 2024-05-08: 3055.47; 2024-05-09: 3055.47; 2024-05-10: 3055.47; 2024-05-11: 3055.47; 2024-05-12: 3055.47; 2024-05-13: 3055.47; 2024-05-14: 3055.47; 2024-05-15: 3055.47; 2024-05-16: 3055.47; 2024-05-17: 3055.47; 2024-05-18: 3055.47; 2024-05-19: 3055.47; 2024-05-20: 3055.47; 2024-05-21: 3055.47; 2024-05-22: 3055.47; 2024-05-23: 3055.47; 2024-05-24: 3055.47; 2024-05-25: 3055.47; 2024-05-26: 3055.47; 2024-05-27: 3055.47; 2024-05-28: 3055.47; 2024-05-29: 3055.47; 2024-05-30: 3055.47; 2024-05-31: 3055.47; 2024-06-01: 3055.47; 2024-06-02: 3055.47; 2024-06-03: 3055.47; 2024-06-04: 3055.47; 2024-06-05: 3055.47; 2024-06-06: 3055.47; 2024-06-07: 3055.47; 2024-06-08: 3055.47; 2024-06-09: 3055.47; 2024-06-10: 3055.47; 2024-06-11: 3055.47; 2024-06-12: 3055.47; 2024-06-13: 3055.47; 2024-06-14: 3055.47; 2024-06-15: 3055.47; 2024-06-16: 3055.47; 2024-06-17: 3055.47; 2024-06-18: 3055.47; 2024-06-19: 3055.47; 2024-06-20: 3055.47; 2024-06-21: 3055.47; 2024-06-22: 3055.47; 2024-06-23: 3055.47; 2024-06-24: 3055.47; 2024-06-25: 3055.47; 2024-06-26: 3055.47; 2024-06-27: 3055.47; 2024-06-28: 3055.47; 2024-06-29: 3055.47; 2024-06-30: 3055.47; 2024-07-01: 3055.47; 2024-07-02: 3055.47; 2024-07-03: 3055.47; 2024-07-04: 3055.47; 2024-07-05: 3055.47; 2024-07-06: 3055.47; 2024-07-07: 3055.47; 2024-07-08: 3055.47; 2024-07-09: 3055.47; 2024-07-10: 3055.47; 2024-07-11: 3055.47; 2024-07-12: 3055.47; 2024-07-13: 3055.47; 2024-07-14: 3055.47; 2024-07-15: 3055.47; 2024-07-16: 3055.47; 2024-07-17: 3055.47; 2024-07-18: 3055.47; 2024-07-19: 3055.47; 2024-07-20: 3055.47; 2024-07-21: 3055.47; 2024-07-22: 3055.47; 2024-07-23: 3055.47; 2024-07-24: 3055.47; 2024-07-25: 3055.47; 2024-07-26: 3055.47; 2024-07-27: 3055.47; 2024-07-28: 3055.47; 2024-07-29: 3055.47; 2024-07-30: 3055.47; 2024-07-31: 3055.47; 2024-08-01: 3055.47; 2024-08-02: 3055.47; 2024-08-03: 3055.47; 2024-08-04: 3055.47; 2024-08-05: 3055.47; 2024-08-06: 3055.47; 2024-08-07: 3055.47; 2024-08-08: 3055.47; 2024-08-09: 3055.47; 2024-08-10: 3055.47; 2024-08-11: 3055.47; 2024-08-12: 3055.47; 2024-08-13: 3055.47; 2024-08-14: 3055.47; 2024-08-15: 3055.47; 2024-08-16: 3055.47; 2024-08-17: 3055.47; 2024-08-18: 3055.47; 2024-08-19: 3055.47; 2024-08-20: 3055.47; 2024-08-21: 3055.47; 2024-08-22: 3055.47; 2024-08-23: 3055.47; 2024-08-24: 3055.47; 2024-08-25: 3055.47; 2024-08-26: 3055.47; 2024-08-27: 3055.47; 2024-08-28: 3055.47; 2024-08-29: 3055.47; 2024-08-30: 3055.47; 2024-08-31: 3055.47; 2024-09-01: 3055.47; 2024-09-02: 3055.47; 2024-09-03: 3055.47; 2024-09-04: 3055.47; 2024-09-05: 3055.47; 2024-09-06: 3055.47; 2024-09-07: 3055.47; 2024-09-08: 3055.47; 2024-09-09: 3055.47; 2024-09-10: 3055.47; 2024-09-11: 3055.47; 2024-09-12: 3055.47; 2024-09-13: 3055.47; 2024-09-14: 3055.47; 2024-09-15: 3055.47; 2024-09-16: 3055.47; 2024-09-17: 3055.47; 2024-09-18: 3055.47; 2024-09-19: 3055.47; 2024-09-20: 3055.47; 2024-09-21: 3055.47; 2024-09-22: 3055.47; 2024-09-23: 3055.47; 2024-09-24: 3055.47; 2024-09-25: 3055.47; 2024-09-26: 3055.47; 2024-09-27: 3055.47; 2024-09-28: 3055.47; 2024-09-29: 3055.47; 2024-09-30: 3055.47; 2024-10-01: 3055.47; 2024-10-02: 3055.47; 2024-10-03: 3055.47; 2024-10-04: 3055.47; 2024-10-05: 3055.47; 2024-10-06: 3055.47; 2024-10-07: 3055.47; 2024-10-08: 3055.47; 2024-10-09: 3055.47; 2024-10-10: 3055.47; 2024-10-11: 3055.47; 2024-10-12: 3055.47; 2024-10-13: 3055.47; 2024-10-14: 3055.47; 2024-10-15: 3055.47; 2024-10-16: 3055.47; 2024-10-17: 3055.47; 2024-10-18: 3055.47; 2024-10-19: 3055.47; 2024-10-20: 3055.47; 2024-10-21: 3055.47; 2024-10-22: 3055.47; 2024-10-23: 3055.47; 2024-10-24: 3055.47; 2024-10-25: 3055.47; 2024-10-26: 3055.47; 2024-10-27: 3055.47; 2024-10-28: 3055.47; 2024-10-29: 3055.47; 2024-10-30: 3055.47; 2024-10-31: 3055.47; 2024-11-01: 3055.47; 2024-11-02: 3055.47; 2024-11-03: 3055.47; 2024-11-04: 3055.47; 2024-11-05: 3055.47; 2024-11-06: 3055.47; 2024-11-07: 3055.47; 2024-11-08: 3055.47; 2024-11-09: 3055.47; 2024-11-10: 3055.47; 2024-11-11: 3055.47; 2024-11-12: 3055.47; 2024-11-13: 3055.47; 2024-11-14: 3055.47; 2024-11-15: 3055.47; 2024-11-16: 3055.47; 2024-11-17: 3055.47; 2024-11-18: 3055.47; 2024-11-19: 3055.47; 2024-11-20: 3055.47; 2024-11-21: 3055.47; 2024-11-22: 3055.47; 2024-11-23: 3055.47; 2024-11-24: 3055.47; 2024-11-25: 3055.47; 2024-11-26: 3055.47; 2024-11-27: 3055.47; 2024-11-28: 3055.47; 2024-11-29: 3055.47; 2024-11-30: 3055.47; 2024-12-01: 3055.47; 2024-12-02: 3055.47; 2024-12-03: 3055.47; 2024-12-04: 3055.47; 2024-12-05: 3055.47; 2024-12-06: 3055.47; 2024-12-07: 3055.47; 2024-12-08: 3055.47; 2024-12-09: 3055.47; 2024-12-10: 3055.47; 2024-12-11: 3055.47; 2024-12-12: 3055.47; 2024-12-13: 3055.47; 2024-12-14: 3055.47; 2024-12-15: 3055.47; 2024-12-16: 3055.47; 2024-12-17: 3055.47; 2024-12-18: 3055.47; 2024-12-19: 3055.47; 2024-12-20: 3055.47; 2024-12-21: 3055.47; 2024-12-22: 3055.47; 2024-12-23: 3055.47; 2024-12-24: 3055.47; 2024-12-25: 3055.47; 2024-12-26: 3055.47; 2024-12-27: 3055.47; 2024-12-28: 3055.47; 2024-12-29: 3055.47; 2024-12-30: 3055.47; 2024-12-31: 3055.47; 2025-01-01: 3055.47; 2025-01-02: 3055.47; 2025-01-03: 3055.47; 2025-01-04: 3055.47; 2025-01-05: 3055.47; 2025-01-06: 3055.47; 2025-01-07: 3055.47; 2025-01-08: 3055.47; 2025-01-09: 3055.47; 2025-01-10: 3055.47; 2025-01-11: 3055.47; 2025-01-12: 3055.47; 2025-01-13: 3055.47; 2025-01-14: 3055.47; 2025-01-15: 3055.47; 2025-01-16: 3055.47; 2025-01-17: 3055.47; 2025-01-18: 3055.47; 2025-01-19: 3055.47; 2025-01-20: 3055.47; 2025-01-21: 3055.47; 2025-01-22: 3055.47; 2025-01-23: 3055.47; 2025-01-24: 3055.47; 2025-01-25: 3055.47; 2025-01-26: 3055.47; 2025-01-27: 3055.47; 2025-01-28: 3055.47; 2025-01-29: 3055.47; 2025-01-30: 3055.47; 2025-01-31: 3055.47; 2025-02-01: 3055.47; 2025-02-02: 3055.47; 2025-02-03: 3055.47; 2025-02-04: 3055.47; 2025-02-05: 3055.47; 2025-02-06: 3055.47; 2025-02-07: 3055.47; 2025-02-08: 3055.47; 2025-02-09: 3055.47; 2025-02-10: 3055.47; 2025-02-11: 3055.47; 2025-02-12: 3055.47; 2025-02-13: 3055.47; 2025-02-14: 3055.47; 2025-02-15: 3055.47; 2025-02-16: 3055.47; 2025-02-17: 3055.47; 2025-02-18: 3055.47; 2025-02-19: 3055.47; 2025-02-20: 3055.47; 2025-02-21: 3055.47; 2025-02-22: 3055.47; 2025-02-23: 3055.47; 2025-02-24: 3055.47; 2025-02-25: 3055.47; 2025-02-26: 3055.47; 2025-02-27: 3055.47; 2025-02-28: 3055.47; 2025-03-01: 3055.47; 2025-03-02: 3055.47; 2025-03-03: 3055.47; 2025-03-04: 3055.47; 2025-03-05: 3055.47; 2025-03-06: 3055.47; 2025-03-07: 3055.47; 2025-03-08: 3055.47; 2025-03-09: 3055.47; 2025-03-10: 3055.47; 2025-03-11: 3055.47; 2025-03-12: 3055.47; 2025-03-13: 3055.47; 2025-03-14: 3055.47; 2025-03-15: 3055.47; 2025-03-16: 3055.47; 2025-03-17: 3055.47; 2025-03-18: 3055.47; 2025-03-19: 3055.47; 2025-03-20: 3055.47; 2025-03-21: 3055.47; 2025-03-22: 3055.47; 2025-03-23: 3055.47; 2025-03-24: 3055.47; 2025-03-25: 3055.47; 2025-03-26: 3055.47; 2025-03-27: 3055.47; 2025-03-28: 3055.47; 2025-03-29: 3055.47; 2025-03-30: 3055.47; 2025-03-31: 3055.47; 2025-04-01: 3055.47; 2025-04-02: 3055.47; 2025-04-03: 3055.47; 2025-04-04: 3055.47; 2025-04-05: 3055.47; 2025-04-06: 3055.47; 2025-04-07: 3055.47; 2025-04-08: 3055.47; 2025-04-09: 3055.47; 2025-04-10: 3055.47; 2025-04-11: 3055.47; 2025-04-12: 3055.47; 2025-04-13: 3055.47; 2025-04-14: 3055.47; 2025-04-15: 3055.47; 2025-04-16: 3055.47; 2025-04-17: 3055.47; 2025-04-18: 3055.47; 2025-04-19: 3055.47; 2025-04-20: 3055.47; 2025-04-21: 3055.47; 2025-04-22: 3055.47; 2025-04-23: 3055.47; 2025-04-24: 3055.47; 2025-04-25: 3055.47; 2025-04-26: 3055.47; 2025-04-27: 3055.47; 2025-04-28: 3055.47; 2025-04-29: 3055.47; 2025-04-30: 3055.47; 2025-05-01: 3055.47; 2025-05-02: 3055.47; 2025-05-03: 3055.47; 2025-05-04: 3055.47; 2025-05-05: 3055.47; 2025-05-06: 3055.47; 2025-05-07: 3055.47; 2025-05-08: 3055.47; 2025-05-09: 3055.47; 2025-05-10: 3055.47; 2025-05-11: 3055.47; 2025-05-12: 3055.47; 2025-05-13: 3055.47; 2025-05-14: 3055.47; 2025-05-15: 3055.47; 2025-05-16: 3055.47; 2025-05-17: 3055.47; 2025-05-18: 3055.47; 2025-05-19: 3055.47; 2025-05-20: 3055.47; 2025-05-21: 3055.47; 2025-05-22: 3055.47; 2025-05-23: 3055.47; 2025-05-24: 3055.47; 2025-05-25: 3055.47; 2025-05-26: 3055.47; 2025-05-27: 3055.47; 2025-05-28: 3055.47; 2025-05-29: 3055.47; 2025-05-30: 3055.47; 2025-05-31: 3055.47; 2025-06-01: 3055.47; 2025-06-02: 3055.47; 2025-06-03: 3055.47; 2025-06-04: 3055.47; 2025-06-05: 3055.47; 2025-06-06: 3055.47; 2025-06-07: 3055.47; 2025-06-08: 3055.47; 2025-06-09: 3055.47; 2025-06-10: 3055.47; 2025-06-11: 3055.47; 2025-06-12: 3055.47; 2025-06-13: 3055.47; 2025-06-14: 3055.47; 2025-06-15: 3055.47; 2025-06-16: 3055.47; 2025-06-17: 3055.47; 2025-06-18: 3055.47; 2025-06-19: 3055.47; 2025-06-20: 3055.47; 2025-06-21: 3055.47; 2025-06-22: 3055.47; 2025-06-23: 3055.47; 2025-06-24: 3055.47; 2025-06-25: 3055.47; 2025-06-26: 3055.47; 2025-06-27: 3055.47; 2025-06-28: 3055.47; 2025-06-29: 3055.47; 2025-06-30: 3055.47; 2025-07-01: 3055.47; 2025-07-02: 3055.47; 2025-07-03: 3055.47; 2025-07-04: 3055.47; 2025-07-05: 3055.47; 2025-07-06: 3055.47; 2025-07-07: 3055.47; 2025-07-08: 3055.47; 2025-07-09: 3055.47; 2025-07-10: 3055.47; 2025-07-11: 3055.47; 2025-07-12: 3055.47; 2025-07-13: 3055.47; 2025-07-14: 3055.47; 2025-07-15: 3055.47; 2025-07-16: 3055.47; 2025-07-17: 3055.47; 2025-07-18: 3055.47; 2025-07-19: 3055.47; 2025-07-20: 3055.47; 2025-07-21: 3055.47; 2025-07-22: 3055.47; 2025-07-23: 3055.47; 2025-07-24: 3055.47; 2025-07-25: 3055.47; 2025-07-26: 3055.47; 2025-07-27: 3055.47; 2025-07-28: 3055.47; 2025-07-29: 3055.47; 2025-07-30: 3055.47; 2025-07-31: 3055.47; 2025-08-01: 3055.47; 2025-08-02: 3055.47; 2025-08-03: 3055.47; 2025-08-04: 3055.47; 2025-08-05: 3055.47; 2025-08-06: 3055.47; 2025-08-07: 3055.47; 2025-08-08: 3055.47; 2025-08-09: 3055.47; 2025-08-10: 3055.47; 2025-08-11: 3055.47; 2025-08-12: 3055.47; 2025-08-13: 3055.47; 2025-08-15: 3055.47
143 | CTCV080860 | Foundations for Amine Stripper Reboiler (GA-28-502) | 29-Feb-24 | 2024-07-03 | 8042.4 | 8149.68 | 216.51 | RCC | 2024-02-29: 70.63; 2024-03-01: 70.63; 2024-03-02: 188.35; 2024-03-03: 306.07; 2024-03-04: 423.78; 2024-03-05: 541.5; 2024-03-06: 659.22; 2024-03-07: 776.94; 2024-03-08: 776.94; 2024-03-09: 894.65; 2024-03-10: 965.28; 2024-03-11: 1035.91; 2024-03-12: 1106.55; 2024-03-13: 1177.18; 2024-03-14: 1247.81; 2024-03-15: 1247.81; 2024-03-16: 1318.44; 2024-03-17: 1389.07; 2024-03-18: 1459.7; 2024-03-19: 1530.33; 2024-03-20: 1600.96; 2024-03-21: 1671.59; 2024-03-22: 1671.59; 2024-03-23: 1742.22; 2024-03-24: 1812.85; 2024-03-25: 1883.48; 2024-03-26: 1954.11; 2024-03-27: 2024.74; 2024-03-28: 2095.37; 2024-03-29: 2095.37; 2024-03-30: 2166; 2024-03-31: 2236.63; 2024-04-01: 2307.26; 2024-04-02: 2377.89; 2024-04-03: 2448.53; 2024-04-04: 2519.16; 2024-04-05: 2519.16; 2024-04-06: 2589.79; 2024-04-07: 2660.42; 2024-04-08: 2731.05; 2024-04-09: 2801.68; 2024-04-10: 2801.68; 2024-04-11: 2801.68; 2024-04-12: 2801.68; 2024-04-13: 2919.4; 2024-04-14: 3037.11; 2024-04-15: 3154.83; 2024-04-16: 3272.55; 2024-04-17: 3390.27; 2024-04-18: 3507.98; 2024-04-19: 3507.98; 2024-04-20: 3625.7; 2024-04-21: 3743.42; 2024-04-22: 3861.14; 2024-04-23: 3978.85; 2024-04-24: 4096.57; 2024-04-25: 4214.29; 2024-04-26: 4214.29; 2024-04-27: 4332.01; 2024-04-28: 4449.72; 2024-04-29: 4567.44; 2024-04-30: 4685.16; 2024-05-01: 4685.16; 2024-05-02: 4802.88; 2024-05-03: 4802.88; 2024-05-04: 4920.59; 2024-05-05: 5038.31; 2024-05-06: 5156.03; 2024-05-07: 5273.75; 2024-05-08: 5348; 2024-05-09: 5411.39; 2024-05-10: 5411.39; 2024-05-11: 5474.77; 2024-05-12: 5538.16; 2024-05-13: 5601.54; 2024-05-14: 5664.93; 2024-05-15: 5728.32; 2024-05-16: 5791.7; 2024-05-17: 5791.7; 2024-05-18: 5855.09; 2024-05-19: 5918.48; 2024-05-20: 5981.86; 2024-05-21: 6045.25; 2024-05-22: 6108.64; 2024-05-23: 6172.02; 2024-05-24: 6172.02; 2024-05-25: 6235.41; 2024-05-26: 6298.79; 2024-05-27: 6362.18; 2024-05-28: 6425.57; 2024-05-29: 6488.95; 2024-05-30: 6552.34; 2024-05-31: 6552.34; 2024-06-01: 6615.73; 2024-06-02: 6679.11; 2024-06-03: 6742.5; 2024-06-04: 6805.89; 2024-06-05: 6869.27; 2024-06-06: 6932.66; 2024-06-07: 6932.66; 2024-06-08: 6996.04; 2024-06-09: 7059.43; 2024-06-10: 7122.82; 2024-06-11: 7186.2; 2024-06-12: 7249.59; 2024-06-13: 7312.98; 2024-06-14: 7312.98; 2024-06-15: 7376.36; 2024-06-16: 7376.36; 2024-06-17: 7376.36; 2024-06-18: 7376.36; 2024-06-19: 7439.75; 2024-06-20: 7503.14; 2024-06-21: 7503.14; 2024-06-22: 7566.52; 2024-06-23: 7629.91; 2024-06-24: 7693.3; 2024-06-25: 7756.68; 2024-06-26: 7820.07; 2024-06-27: 7883.45; 2024-06-28: 7883.45; 2024-06-29: 7946.84; 2024-06-30: 8010.23; 2024-07-01: 8073.61; 2024-07-02: 8137; 2024-07-03: 8149.68; 2024-07-04: 8149.68; 2024-07-05: 8149.68; 2024-07-06: 8149.68; 2024-07-07: 8149.68; 2024-07-08: 8149.68; 2024-07-09: 8149.68; 2024-07-10: 8149.68; 2024-07-11: 8149.68; 2024-07-12: 8149.68; 2024-07-13: 8149.68; 2024-07-14: 8149.68; 2024-07-15: 8149.68; 2024-07-16: 8149.68; 2024-07-17: 8149.68; 2024-07-18: 8149.68; 2024-07-19: 8149.68; 2024-07-20: 8149.68; 2024-07-21: 8149.68; 2024-07-22: 8149.68; 2024-07-23: 8149.68; 2024-07-24: 8149.68; 2024-07-25: 8149.68; 2024-07-26: 8149.68; 2024-07-27: 8149.68; 2024-07-28: 8149.68; 2024-07-29: 8149.68; 2024-07-30: 8149.68; 2024-07-31: 8149.68; 2024-08-01: 8149.68; 2024-08-02: 8149.68; 2024-08-03: 8149.68; 2024-08-04: 8149.68; 2024-08-05: 8149.68; 2024-08-06: 8149.68; 2024-08-07: 8149.68; 2024-08-08: 8149.68; 2024-08-09: 8149.68; 2024-08-10: 8149.68; 2024-08-11: 8149.68; 2024-08-12: 8149.68; 2024-08-13: 8149.68; 2024-08-14: 8149.68; 2024-08-15: 8149.68; 2024-08-16: 8149.68; 2024-08-17: 8149.68; 2024-08-18: 8149.68; 2024-08-19: 8149.68; 2024-08-20: 8149.68; 2024-08-21: 8149.68; 2024-08-22: 8149.68; 2024-08-23: 8149.68; 2024-08-24: 8149.68; 2024-08-25: 8149.68; 2024-08-26: 8149.68; 2024-08-27: 8149.68; 2024-08-28: 8149.68; 2024-08-29: 8149.68; 2024-08-30: 8149.68; 2024-08-31: 8149.68; 2024-09-01: 8149.68; 2024-09-02: 8149.68; 2024-09-03: 8149.68; 2024-09-04: 8149.68; 2024-09-05: 8149.68; 2024-09-06: 8149.68; 2024-09-07: 8149.68; 2024-09-08: 8149.68; 2024-09-09: 8149.68; 2024-09-10: 8149.68; 2024-09-11: 8149.68; 2024-09-12: 8149.68; 2024-09-13: 8149.68; 2024-09-14: 8149.68; 2024-09-15: 8149.68; 2024-09-16: 8149.68; 2024-09-17: 8149.68; 2024-09-18: 8149.68; 2024-09-19: 8149.68; 2024-09-20: 8149.68; 2024-09-21: 8149.68; 2024-09-22: 8149.68; 2024-09-23: 8149.68; 2024-09-24: 8149.68; 2024-09-25: 8149.68; 2024-09-26: 8149.68; 2024-09-27: 8149.68; 2024-09-28: 8149.68; 2024-09-29: 8149.68; 2024-09-30: 8149.68; 2024-10-01: 8149.68; 2024-10-02: 8149.68; 2024-10-03: 8149.68; 2024-10-04: 8149.68; 2024-10-05: 8149.68; 2024-10-06: 8149.68; 2024-10-07: 8149.68; 2024-10-08: 8149.68; 2024-10-09: 8149.68; 2024-10-10: 8149.68; 2024-10-11: 8149.68; 2024-10-12: 8149.68; 2024-10-13: 8149.68; 2024-10-14: 8149.68; 2024-10-15: 8149.68; 2024-10-16: 8149.68; 2024-10-17: 8149.68; 2024-10-18: 8149.68; 2024-10-19: 8149.68; 2024-10-20: 8149.68; 2024-10-21: 8149.68; 2024-10-22: 8149.68; 2024-10-23: 8149.68; 2024-10-24: 8149.68; 2024-10-25: 8149.68; 2024-10-26: 8149.68; 2024-10-27: 8149.68; 2024-10-28: 8149.68; 2024-10-29: 8149.68; 2024-10-30: 8149.68; 2024-10-31: 8149.68; 2024-11-01: 8149.68; 2024-11-02: 8149.68; 2024-11-03: 8149.68; 2024-11-04: 8149.68; 2024-11-05: 8149.68; 2024-11-06: 8149.68; 2024-11-07: 8149.68; 2024-11-08: 8149.68; 2024-11-09: 8149.68; 2024-11-10: 8149.68; 2024-11-11: 8149.68; 2024-11-12: 8149.68; 2024-11-13: 8149.68; 2024-11-14: 8149.68; 2024-11-15: 8149.68; 2024-11-16: 8149.68; 2024-11-17: 8149.68; 2024-11-18: 8149.68; 2024-11-19: 8149.68; 2024-11-20: 8149.68; 2024-11-21: 8149.68; 2024-11-22: 8149.68; 2024-11-23: 8149.68; 2024-11-24: 8149.68; 2024-11-25: 8149.68; 2024-11-26: 8149.68; 2024-11-27: 8149.68; 2024-11-28: 8149.68; 2024-11-29: 8149.68; 2024-11-30: 8149.68; 2024-12-01: 8149.68; 2024-12-02: 8149.68; 2024-12-03: 8149.68; 2024-12-04: 8149.68; 2024-12-05: 8149.68; 2024-12-06: 8149.68; 2024-12-07: 8149.68; 2024-12-08: 8149.68; 2024-12-09: 8149.68; 2024-12-10: 8149.68; 2024-12-11: 8149.68; 2024-12-12: 8149.68; 2024-12-13: 8149.68; 2024-12-14: 8149.68; 2024-12-15: 8149.68; 2024-12-16: 8149.68; 2024-12-17: 8149.68; 2024-12-18: 8149.68; 2024-12-19: 8149.68; 2024-12-20: 8149.68; 2024-12-21: 8149.68; 2024-12-22: 8149.68; 2024-12-23: 8149.68; 2024-12-24: 8149.68; 2024-12-25: 8149.68; 2024-12-26: 8149.68; 2024-12-27: 8149.68; 2024-12-28: 8149.68; 2024-12-29: 8149.68; 2024-12-30: 8149.68; 2024-12-31: 8149.68; 2025-01-01: 8149.68; 2025-01-02: 8149.68; 2025-01-03: 8149.68; 2025-01-04: 8149.68; 2025-01-05: 8149.68; 2025-01-06: 8149.68; 2025-01-07: 8149.68; 2025-01-08: 8149.68; 2025-01-09: 8149.68; 2025-01-10: 8149.68; 2025-01-11: 8149.68; 2025-01-12: 8149.68; 2025-01-13: 8149.68; 2025-01-14: 8149.68; 2025-01-15: 8149.68; 2025-01-16: 8149.68; 2025-01-17: 8149.68; 2025-01-18: 8149.68; 2025-01-19: 8149.68; 2025-01-20: 8149.68; 2025-01-21: 8149.68; 2025-01-22: 8149.68; 2025-01-23: 8149.68; 2025-01-24: 8149.68; 2025-01-25: 8149.68; 2025-01-26: 8149.68; 2025-01-27: 8149.68; 2025-01-28: 8149.68; 2025-01-29: 8149.68; 2025-01-30: 8149.68; 2025-01-31: 8149.68; 2025-02-01: 8149.68; 2025-02-02: 8149.68; 2025-02-03: 8149.68; 2025-02-04: 8149.68; 2025-02-05: 8149.68; 2025-02-06: 8149.68; 2025-02-07: 8149.68; 2025-02-08: 8149.68; 2025-02-09: 8149.68; 2025-02-10: 8149.68; 2025-02-11: 8149.68; 2025-02-12: 8149.68; 2025-02-13: 8149.68; 2025-02-14: 8149.68; 2025-02-15: 8149.68; 2025-02-16: 8149.68; 2025-02-17: 8149.68; 2025-02-18: 8149.68; 2025-02-19: 8149.68; 2025-02-20: 8149.68; 2025-02-21: 8149.68; 2025-02-22: 8149.68; 2025-02-23: 8149.68; 2025-02-24: 8149.68; 2025-02-25: 8149.68; 2025-02-26: 8149.68; 2025-02-27: 8149.68; 2025-02-28: 8149.68; 2025-03-01: 8149.68; 2025-03-02: 8149.68; 2025-03-03: 8149.68; 2025-03-04: 8149.68; 2025-03-05: 8149.68; 2025-03-06: 8149.68; 2025-03-07: 8149.68; 2025-03-08: 8149.68; 2025-03-09: 8149.68; 2025-03-10: 8149.68; 2025-03-11: 8149.68; 2025-03-12: 8149.68; 2025-03-13: 8149.68; 2025-03-14: 8149.68; 2025-03-15: 8149.68; 2025-03-16: 8149.68; 2025-03-17: 8149.68; 2025-03-18: 8149.68; 2025-03-19: 8149.68; 2025-03-20: 8149.68; 2025-03-21: 8149.68; 2025-03-22: 8149.68; 2025-03-23: 8149.68; 2025-03-24: 8149.68; 2025-03-25: 8149.68; 2025-03-26: 8149.68; 2025-03-27: 8149.68; 2025-03-28: 8149.68; 2025-03-29: 8149.68; 2025-03-30: 8149.68; 2025-03-31: 8149.68; 2025-04-01: 8149.68; 2025-04-02: 8149.68; 2025-04-03: 8149.68; 2025-04-04: 8149.68; 2025-04-05: 8149.68; 2025-04-06: 8149.68; 2025-04-07: 8149.68; 2025-04-08: 8149.68; 2025-04-09: 8149.68; 2025-04-10: 8149.68; 2025-04-11: 8149.68; 2025-04-12: 8149.68; 2025-04-13: 8149.68; 2025-04-14: 8149.68; 2025-04-15: 8149.68; 2025-04-16: 8149.68; 2025-04-17: 8149.68; 2025-04-18: 8149.68; 2025-04-19: 8149.68; 2025-04-20: 8149.68; 2025-04-21: 8149.68; 2025-04-22: 8149.68; 2025-04-23: 8149.68; 2025-04-24: 8149.68; 2025-04-25: 8149.68; 2025-04-26: 8149.68; 2025-04-27: 8149.68; 2025-04-28: 8149.68; 2025-04-29: 8149.68; 2025-04-30: 8149.68; 2025-05-01: 8149.68; 2025-05-02: 8149.68; 2025-05-03: 8149.68; 2025-05-04: 8149.68; 2025-05-05: 8149.68; 2025-05-06: 8149.68; 2025-05-07: 8149.68; 2025-05-08: 8149.68; 2025-05-09: 8149.68; 2025-05-10: 8149.68; 2025-05-11: 8149.68; 2025-05-12: 8149.68; 2025-05-13: 8149.68; 2025-05-14: 8149.68; 2025-05-15: 8149.68; 2025-05-16: 8149.68; 2025-05-17: 8149.68; 2025-05-18: 8149.68; 2025-05-19: 8149.68; 2025-05-20: 8149.68; 2025-05-21: 8149.68; 2025-05-22: 8149.68; 2025-05-23: 8149.68; 2025-05-24: 8149.68; 2025-05-25: 8149.68; 2025-05-26: 8149.68; 2025-05-27: 8149.68; 2025-05-28: 8149.68; 2025-05-29: 8149.68; 2025-05-30: 8149.68; 2025-05-31: 8149.68; 2025-06-01: 8149.68; 2025-06-02: 8149.68; 2025-06-03: 8149.68; 2025-06-04: 8149.68; 2025-06-05: 8149.68; 2025-06-06: 8149.68; 2025-06-07: 8149.68; 2025-06-08: 8149.68; 2025-06-09: 8149.68; 2025-06-10: 8149.68; 2025-06-11: 8149.68; 2025-06-12: 8149.68; 2025-06-13: 8149.68; 2025-06-14: 8149.68; 2025-06-15: 8149.68; 2025-06-16: 8149.68; 2025-06-17: 8149.68; 2025-06-18: 8149.68; 2025-06-19: 8149.68; 2025-06-20: 8149.68; 2025-06-21: 8149.68; 2025-06-22: 8149.68; 2025-06-23: 8149.68; 2025-06-24: 8149.68; 2025-06-25: 8149.68; 2025-06-26: 8149.68; 2025-06-27: 8149.68; 2025-06-28: 8149.68; 2025-06-29: 8149.68; 2025-06-30: 8149.68; 2025-07-01: 8149.68; 2025-07-02: 8149.68; 2025-07-03: 8149.68; 2025-07-04: 8149.68; 2025-07-05: 8149.68; 2025-07-06: 8149.68; 2025-07-07: 8149.68; 2025-07-08: 8149.68; 2025-07-09: 8149.68; 2025-07-10: 8149.68; 2025-07-11: 8149.68; 2025-07-12: 8149.68; 2025-07-13: 8149.68; 2025-07-14: 8149.68; 2025-07-15: 8149.68; 2025-07-16: 8149.68; 2025-07-17: 8149.68; 2025-07-18: 8149.68; 2025-07-19: 8149.68; 2025-07-20: 8149.68; 2025-07-21: 8149.68; 2025-07-22: 8149.68; 2025-07-23: 8149.68; 2025-07-24: 8149.68; 2025-07-25: 8149.68; 2025-07-26: 8149.68; 2025-07-27: 8149.68; 2025-07-28: 8149.68; 2025-07-29: 8149.68; 2025-07-30: 8149.68; 2025-07-31: 8149.68; 2025-08-01: 8149.68; 2025-08-02: 8149.68; 2025-08-03: 8149.68; 2025-08-04: 8149.68; 2025-08-05: 8149.68; 2025-08-06: 8149.68; 2025-08-07: 8149.68; 2025-08-08: 8149.68; 2025-08-09: 8149.68; 2025-08-10: 8149.68; 2025-08-11: 8149.68; 2025-08-12: 8149.68; 2025-08-13: 8149.68; 2025-08-15: 8149.68
144 | CTCV080870 | Foundations for Amine Drain Vessel (VL-28-504) | 29-Feb-24 | 2024-06-06 | 6274.1 | 6357.79 | 168.91 | RCC | 2024-02-29: 70.84; 2024-03-01: 70.84; 2024-03-02: 188.92; 2024-03-03: 306.99; 2024-03-04: 425.06; 2024-03-05: 543.14; 2024-03-06: 661.21; 2024-03-07: 779.28; 2024-03-08: 779.28; 2024-03-09: 897.36; 2024-03-10: 968.2; 2024-03-11: 1039.04; 2024-03-12: 1109.89; 2024-03-13: 1180.73; 2024-03-14: 1251.58; 2024-03-15: 1251.58; 2024-03-16: 1322.42; 2024-03-17: 1393.26; 2024-03-18: 1464.11; 2024-03-19: 1534.95; 2024-03-20: 1605.8; 2024-03-21: 1676.64; 2024-03-22: 1676.64; 2024-03-23: 1747.48; 2024-03-24: 1818.33; 2024-03-25: 1889.17; 2024-03-26: 1960.02; 2024-03-27: 2030.86; 2024-03-28: 2101.7; 2024-03-29: 2101.7; 2024-03-30: 2172.55; 2024-03-31: 2243.39; 2024-04-01: 2314.24; 2024-04-02: 2385.08; 2024-04-03: 2455.92; 2024-04-04: 2526.77; 2024-04-05: 2526.77; 2024-04-06: 2597.61; 2024-04-07: 2668.46; 2024-04-08: 2739.3; 2024-04-09: 2810.14; 2024-04-10: 2810.14; 2024-04-11: 2810.14; 2024-04-12: 2810.14; 2024-04-13: 2928.22; 2024-04-14: 3046.29; 2024-04-15: 3164.36; 2024-04-16: 3282.44; 2024-04-17: 3400.51; 2024-04-18: 3518.58; 2024-04-19: 3518.58; 2024-04-20: 3636.66; 2024-04-21: 3754.73; 2024-04-22: 3872.8; 2024-04-23: 3990.88; 2024-04-24: 4108.95; 2024-04-25: 4183.43; 2024-04-26: 4183.43; 2024-04-27: 4247; 2024-04-28: 4310.58; 2024-04-29: 4374.16; 2024-04-30: 4437.74; 2024-05-01: 4437.74; 2024-05-02: 4501.32; 2024-05-03: 4501.32; 2024-05-04: 4564.89; 2024-05-05: 4628.47; 2024-05-06: 4692.05; 2024-05-07: 4755.63; 2024-05-08: 4819.2; 2024-05-09: 4882.78; 2024-05-10: 4882.78; 2024-05-11: 4946.36; 2024-05-12: 5009.94; 2024-05-13: 5073.52; 2024-05-14: 5137.09; 2024-05-15: 5200.67; 2024-05-16: 5264.25; 2024-05-17: 5264.25; 2024-05-18: 5327.83; 2024-05-19: 5391.41; 2024-05-20: 5454.98; 2024-05-21: 5518.56; 2024-05-22: 5582.14; 2024-05-23: 5645.72; 2024-05-24: 5645.72; 2024-05-25: 5709.3; 2024-05-26: 5772.87; 2024-05-27: 5836.45; 2024-05-28: 5900.03; 2024-05-29: 5963.61; 2024-05-30: 6027.18; 2024-05-31: 6027.18; 2024-06-01: 6090.76; 2024-06-02: 6154.34; 2024-06-03: 6217.92; 2024-06-04: 6281.5; 2024-06-05: 6345.07; 2024-06-06: 6357.79; 2024-06-07: 6357.79; 2024-06-08: 6357.79; 2024-06-09: 6357.79; 2024-06-10: 6357.79; 2024-06-11: 6357.79; 2024-06-12: 6357.79; 2024-06-13: 6357.79; 2024-06-14: 6357.79; 2024-06-15: 6357.79; 2024-06-16: 6357.79; 2024-06-17: 6357.79; 2024-06-18: 6357.79; 2024-06-19: 6357.79; 2024-06-20: 6357.79; 2024-06-21: 6357.79; 2024-06-22: 6357.79; 2024-06-23: 6357.79; 2024-06-24: 6357.79; 2024-06-25: 6357.79; 2024-06-26: 6357.79; 2024-06-27: 6357.79; 2024-06-28: 6357.79; 2024-06-29: 6357.79; 2024-06-30: 6357.79; 2024-07-01: 6357.79; 2024-07-02: 6357.79; 2024-07-03: 6357.79; 2024-07-04: 6357.79; 2024-07-05: 6357.79; 2024-07-06: 6357.79; 2024-07-07: 6357.79; 2024-07-08: 6357.79; 2024-07-09: 6357.79; 2024-07-10: 6357.79; 2024-07-11: 6357.79; 2024-07-12: 6357.79; 2024-07-13: 6357.79; 2024-07-14: 6357.79; 2024-07-15: 6357.79; 2024-07-16: 6357.79; 2024-07-17: 6357.79; 2024-07-18: 6357.79; 2024-07-19: 6357.79; 2024-07-20: 6357.79; 2024-07-21: 6357.79; 2024-07-22: 6357.79; 2024-07-23: 6357.79; 2024-07-24: 6357.79; 2024-07-25: 6357.79; 2024-07-26: 6357.79; 2024-07-27: 6357.79; 2024-07-28: 6357.79; 2024-07-29: 6357.79; 2024-07-30: 6357.79; 2024-07-31: 6357.79; 2024-08-01: 6357.79; 2024-08-02: 6357.79; 2024-08-03: 6357.79; 2024-08-04: 6357.79; 2024-08-05: 6357.79; 2024-08-06: 6357.79; 2024-08-07: 6357.79; 2024-08-08: 6357.79; 2024-08-09: 6357.79; 2024-08-10: 6357.79; 2024-08-11: 6357.79; 2024-08-12: 6357.79; 2024-08-13: 6357.79; 2024-08-14: 6357.79; 2024-08-15: 6357.79; 2024-08-16: 6357.79; 2024-08-17: 6357.79; 2024-08-18: 6357.79; 2024-08-19: 6357.79; 2024-08-20: 6357.79; 2024-08-21: 6357.79; 2024-08-22: 6357.79; 2024-08-23: 6357.79; 2024-08-24: 6357.79; 2024-08-25: 6357.79; 2024-08-26: 6357.79; 2024-08-27: 6357.79; 2024-08-28: 6357.79; 2024-08-29: 6357.79; 2024-08-30: 6357.79; 2024-08-31: 6357.79; 2024-09-01: 6357.79; 2024-09-02: 6357.79; 2024-09-03: 6357.79; 2024-09-04: 6357.79; 2024-09-05: 6357.79; 2024-09-06: 6357.79; 2024-09-07: 6357.79; 2024-09-08: 6357.79; 2024-09-09: 6357.79; 2024-09-10: 6357.79; 2024-09-11: 6357.79; 2024-09-12: 6357.79; 2024-09-13: 6357.79; 2024-09-14: 6357.79; 2024-09-15: 6357.79; 2024-09-16: 6357.79; 2024-09-17: 6357.79; 2024-09-18: 6357.79; 2024-09-19: 6357.79; 2024-09-20: 6357.79; 2024-09-21: 6357.79; 2024-09-22: 6357.79; 2024-09-23: 6357.79; 2024-09-24: 6357.79; 2024-09-25: 6357.79; 2024-09-26: 6357.79; 2024-09-27: 6357.79; 2024-09-28: 6357.79; 2024-09-29: 6357.79; 2024-09-30: 6357.79; 2024-10-01: 6357.79; 2024-10-02: 6357.79; 2024-10-03: 6357.79; 2024-10-04: 6357.79; 2024-10-05: 6357.79; 2024-10-06: 6357.79; 2024-10-07: 6357.79; 2024-10-08: 6357.79; 2024-10-09: 6357.79; 2024-10-10: 6357.79; 2024-10-11: 6357.79; 2024-10-12: 6357.79; 2024-10-13: 6357.79; 2024-10-14: 6357.79; 2024-10-15: 6357.79; 2024-10-16: 6357.79; 2024-10-17: 6357.79; 2024-10-18: 6357.79; 2024-10-19: 6357.79; 2024-10-20: 6357.79; 2024-10-21: 6357.79; 2024-10-22: 6357.79; 2024-10-23: 6357.79; 2024-10-24: 6357.79; 2024-10-25: 6357.79; 2024-10-26: 6357.79; 2024-10-27: 6357.79; 2024-10-28: 6357.79; 2024-10-29: 6357.79; 2024-10-30: 6357.79; 2024-10-31: 6357.79; 2024-11-01: 6357.79; 2024-11-02: 6357.79; 2024-11-03: 6357.79; 2024-11-04: 6357.79; 2024-11-05: 6357.79; 2024-11-06: 6357.79; 2024-11-07: 6357.79; 2024-11-08: 6357.79; 2024-11-09: 6357.79; 2024-11-10: 6357.79; 2024-11-11: 6357.79; 2024-11-12: 6357.79; 2024-11-13: 6357.79; 2024-11-14: 6357.79; 2024-11-15: 6357.79; 2024-11-16: 6357.79; 2024-11-17: 6357.79; 2024-11-18: 6357.79; 2024-11-19: 6357.79; 2024-11-20: 6357.79; 2024-11-21: 6357.79; 2024-11-22: 6357.79; 2024-11-23: 6357.79; 2024-11-24: 6357.79; 2024-11-25: 6357.79; 2024-11-26: 6357.79; 2024-11-27: 6357.79; 2024-11-28: 6357.79; 2024-11-29: 6357.79; 2024-11-30: 6357.79; 2024-12-01: 6357.79; 2024-12-02: 6357.79; 2024-12-03: 6357.79; 2024-12-04: 6357.79; 2024-12-05: 6357.79; 2024-12-06: 6357.79; 2024-12-07: 6357.79; 2024-12-08: 6357.79; 2024-12-09: 6357.79; 2024-12-10: 6357.79; 2024-12-11: 6357.79; 2024-12-12: 6357.79; 2024-12-13: 6357.79; 2024-12-14: 6357.79; 2024-12-15: 6357.79; 2024-12-16: 6357.79; 2024-12-17: 6357.79; 2024-12-18: 6357.79; 2024-12-19: 6357.79; 2024-12-20: 6357.79; 2024-12-21: 6357.79; 2024-12-22: 6357.79; 2024-12-23: 6357.79; 2024-12-24: 6357.79; 2024-12-25: 6357.79; 2024-12-26: 6357.79; 2024-12-27: 6357.79; 2024-12-28: 6357.79; 2024-12-29: 6357.79; 2024-12-30: 6357.79; 2024-12-31: 6357.79; 2025-01-01: 6357.79; 2025-01-02: 6357.79; 2025-01-03: 6357.79; 2025-01-04: 6357.79; 2025-01-05: 6357.79; 2025-01-06: 6357.79; 2025-01-07: 6357.79; 2025-01-08: 6357.79; 2025-01-09: 6357.79; 2025-01-10: 6357.79; 2025-01-11: 6357.79; 2025-01-12: 6357.79; 2025-01-13: 6357.79; 2025-01-14: 6357.79; 2025-01-15: 6357.79; 2025-01-16: 6357.79; 2025-01-17: 6357.79; 2025-01-18: 6357.79; 2025-01-19: 6357.79; 2025-01-20: 6357.79; 2025-01-21: 6357.79; 2025-01-22: 6357.79; 2025-01-23: 6357.79; 2025-01-24: 6357.79; 2025-01-25: 6357.79; 2025-01-26: 6357.79; 2025-01-27: 6357.79; 2025-01-28: 6357.79; 2025-01-29: 6357.79; 2025-01-30: 6357.79; 2025-01-31: 6357.79; 2025-02-01: 6357.79; 2025-02-02: 6357.79; 2025-02-03: 6357.79; 2025-02-04: 6357.79; 2025-02-05: 6357.79; 2025-02-06: 6357.79; 2025-02-07: 6357.79; 2025-02-08: 6357.79; 2025-02-09: 6357.79; 2025-02-10: 6357.79; 2025-02-11: 6357.79; 2025-02-12: 6357.79; 2025-02-13: 6357.79; 2025-02-14: 6357.79; 2025-02-15: 6357.79; 2025-02-16: 6357.79; 2025-02-17: 6357.79; 2025-02-18: 6357.79; 2025-02-19: 6357.79; 2025-02-20: 6357.79; 2025-02-21: 6357.79; 2025-02-22: 6357.79; 2025-02-23: 6357.79; 2025-02-24: 6357.79; 2025-02-25: 6357.79; 2025-02-26: 6357.79; 2025-02-27: 6357.79; 2025-02-28: 6357.79; 2025-03-01: 6357.79; 2025-03-02: 6357.79; 2025-03-03: 6357.79; 2025-03-04: 6357.79; 2025-03-05: 6357.79; 2025-03-06: 6357.79; 2025-03-07: 6357.79; 2025-03-08: 6357.79; 2025-03-09: 6357.79; 2025-03-10: 6357.79; 2025-03-11: 6357.79; 2025-03-12: 6357.79; 2025-03-13: 6357.79; 2025-03-14: 6357.79; 2025-03-15: 6357.79; 2025-03-16: 6357.79; 2025-03-17: 6357.79; 2025-03-18: 6357.79; 2025-03-19: 6357.79; 2025-03-20: 6357.79; 2025-03-21: 6357.79; 2025-03-22: 6357.79; 2025-03-23: 6357.79; 2025-03-24: 6357.79; 2025-03-25: 6357.79; 2025-03-26: 6357.79; 2025-03-27: 6357.79; 2025-03-28: 6357.79; 2025-03-29: 6357.79; 2025-03-30: 6357.79; 2025-03-31: 6357.79; 2025-04-01: 6357.79; 2025-04-02: 6357.79; 2025-04-03: 6357.79; 2025-04-04: 6357.79; 2025-04-05: 6357.79; 2025-04-06: 6357.79; 2025-04-07: 6357.79; 2025-04-08: 6357.79; 2025-04-09: 6357.79; 2025-04-10: 6357.79; 2025-04-11: 6357.79; 2025-04-12: 6357.79; 2025-04-13: 6357.79; 2025-04-14: 6357.79; 2025-04-15: 6357.79; 2025-04-16: 6357.79; 2025-04-17: 6357.79; 2025-04-18: 6357.79; 2025-04-19: 6357.79; 2025-04-20: 6357.79; 2025-04-21: 6357.79; 2025-04-22: 6357.79; 2025-04-23: 6357.79; 2025-04-24: 6357.79; 2025-04-25: 6357.79; 2025-04-26: 6357.79; 2025-04-27: 6357.79; 2025-04-28: 6357.79; 2025-04-29: 6357.79; 2025-04-30: 6357.79; 2025-05-01: 6357.79; 2025-05-02: 6357.79; 2025-05-03: 6357.79; 2025-05-04: 6357.79; 2025-05-05: 6357.79; 2025-05-06: 6357.79; 2025-05-07: 6357.79; 2025-05-08: 6357.79; 2025-05-09: 6357.79; 2025-05-10: 6357.79; 2025-05-11: 6357.79; 2025-05-12: 6357.79; 2025-05-13: 6357.79; 2025-05-14: 6357.79; 2025-05-15: 6357.79; 2025-05-16: 6357.79; 2025-05-17: 6357.79; 2025-05-18: 6357.79; 2025-05-19: 6357.79; 2025-05-20: 6357.79; 2025-05-21: 6357.79; 2025-05-22: 6357.79; 2025-05-23: 6357.79; 2025-05-24: 6357.79; 2025-05-25: 6357.79; 2025-05-26: 6357.79; 2025-05-27: 6357.79; 2025-05-28: 6357.79; 2025-05-29: 6357.79; 2025-05-30: 6357.79; 2025-05-31: 6357.79; 2025-06-01: 6357.79; 2025-06-02: 6357.79; 2025-06-03: 6357.79; 2025-06-04: 6357.79; 2025-06-05: 6357.79; 2025-06-06: 6357.79; 2025-06-07: 6357.79; 2025-06-08: 6357.79; 2025-06-09: 6357.79; 2025-06-10: 6357.79; 2025-06-11: 6357.79; 2025-06-12: 6357.79; 2025-06-13: 6357.79; 2025-06-14: 6357.79; 2025-06-15: 6357.79; 2025-06-16: 6357.79; 2025-06-17: 6357.79; 2025-06-18: 6357.79; 2025-06-19: 6357.79; 2025-06-20: 6357.79; 2025-06-21: 6357.79; 2025-06-22: 6357.79; 2025-06-23: 6357.79; 2025-06-24: 6357.79; 2025-06-25: 6357.79; 2025-06-26: 6357.79; 2025-06-27: 6357.79; 2025-06-28: 6357.79; 2025-06-29: 6357.79; 2025-06-30: 6357.79; 2025-07-01: 6357.79; 2025-07-02: 6357.79; 2025-07-03: 6357.79; 2025-07-04: 6357.79; 2025-07-05: 6357.79; 2025-07-06: 6357.79; 2025-07-07: 6357.79; 2025-07-08: 6357.79; 2025-07-09: 6357.79; 2025-07-10: 6357.79; 2025-07-11: 6357.79; 2025-07-12: 6357.79; 2025-07-13: 6357.79; 2025-07-14: 6357.79; 2025-07-15: 6357.79; 2025-07-16: 6357.79; 2025-07-17: 6357.79; 2025-07-18: 6357.79; 2025-07-19: 6357.79; 2025-07-20: 6357.79; 2025-07-21: 6357.79; 2025-07-22: 6357.79; 2025-07-23: 6357.79; 2025-07-24: 6357.79; 2025-07-25: 6357.79; 2025-07-26: 6357.79; 2025-07-27: 6357.79; 2025-07-28: 6357.79; 2025-07-29: 6357.79; 2025-07-30: 6357.79; 2025-07-31: 6357.79; 2025-08-01: 6357.79; 2025-08-02: 6357.79; 2025-08-03: 6357.79; 2025-08-04: 6357.79; 2025-08-05: 6357.79; 2025-08-06: 6357.79; 2025-08-07: 6357.79; 2025-08-08: 6357.79; 2025-08-09: 6357.79; 2025-08-10: 6357.79; 2025-08-11: 6357.79; 2025-08-12: 6357.79; 2025-08-13: 6357.79; 2025-08-15: 6357.79
145 | CTCV080900 | Foundations for HC SKIM Drum (VL-28-505) | 29-Feb-24 | 17-Apr-24 | 235.48 | 238.62 | 6.34 | RCC | 2024-02-29: 6.65; 2024-03-01: 6.65; 2024-03-02: 17.73; 2024-03-03: 28.8; 2024-03-04: 39.88; 2024-03-05: 50.96; 2024-03-06: 62.04; 2024-03-07: 73.12; 2024-03-08: 73.12; 2024-03-09: 84.2; 2024-03-10: 90.85; 2024-03-11: 97.49; 2024-03-12: 104.14; 2024-03-13: 110.79; 2024-03-14: 117.44; 2024-03-15: 117.44; 2024-03-16: 124.08; 2024-03-17: 130.73; 2024-03-18: 137.38; 2024-03-19: 144.02; 2024-03-20: 150.67; 2024-03-21: 156.3; 2024-03-22: 156.3; 2024-03-23: 159.88; 2024-03-24: 163.46; 2024-03-25: 167.03; 2024-03-26: 170.61; 2024-03-27: 174.19; 2024-03-28: 177.77; 2024-03-29: 177.77; 2024-03-30: 181.35; 2024-03-31: 184.93; 2024-04-01: 188.51; 2024-04-02: 192.09; 2024-04-03: 195.67; 2024-04-04: 199.25; 2024-04-05: 199.25; 2024-04-06: 202.83; 2024-04-07: 206.41; 2024-04-08: 209.99; 2024-04-09: 213.57; 2024-04-10: 213.57; 2024-04-11: 213.57; 2024-04-12: 213.57; 2024-04-13: 219.53; 2024-04-14: 225.5; 2024-04-15: 231.46; 2024-04-16: 237.43; 2024-04-17: 238.62; 2024-04-18: 238.62; 2024-04-19: 238.62; 2024-04-20: 238.62; 2024-04-21: 238.62; 2024-04-22: 238.62; 2024-04-23: 238.62; 2024-04-24: 238.62; 2024-04-25: 238.62; 2024-04-26: 238.62; 2024-04-27: 238.62; 2024-04-28: 238.62; 2024-04-29: 238.62; 2024-04-30: 238.62; 2024-05-01: 238.62; 2024-05-02: 238.62; 2024-05-03: 238.62; 2024-05-04: 238.62; 2024-05-05: 238.62; 2024-05-06: 238.62; 2024-05-07: 238.62; 2024-05-08: 238.62; 2024-05-09: 238.62; 2024-05-10: 238.62; 2024-05-11: 238.62; 2024-05-12: 238.62; 2024-05-13: 238.62; 2024-05-14: 238.62; 2024-05-15: 238.62; 2024-05-16: 238.62; 2024-05-17: 238.62; 2024-05-18: 238.62; 2024-05-19: 238.62; 2024-05-20: 238.62; 2024-05-21: 238.62; 2024-05-22: 238.62; 2024-05-23: 238.62; 2024-05-24: 238.62; 2024-05-25: 238.62; 2024-05-26: 238.62; 2024-05-27: 238.62; 2024-05-28: 238.62; 2024-05-29: 238.62; 2024-05-30: 238.62; 2024-05-31: 238.62; 2024-06-01: 238.62; 2024-06-02: 238.62; 2024-06-03: 238.62; 2024-06-04: 238.62; 2024-06-05: 238.62; 2024-06-06: 238.62; 2024-06-07: 238.62; 2024-06-08: 238.62; 2024-06-09: 238.62; 2024-06-10: 238.62; 2024-06-11: 238.62; 2024-06-12: 238.62; 2024-06-13: 238.62; 2024-06-14: 238.62; 2024-06-15: 238.62; 2024-06-16: 238.62; 2024-06-17: 238.62; 2024-06-18: 238.62; 2024-06-19: 238.62; 2024-06-20: 238.62; 2024-06-21: 238.62; 2024-06-22: 238.62; 2024-06-23: 238.62; 2024-06-24: 238.62; 2024-06-25: 238.62; 2024-06-26: 238.62; 2024-06-27: 238.62; 2024-06-28: 238.62; 2024-06-29: 238.62; 2024-06-30: 238.62; 2024-07-01: 238.62; 2024-07-02: 238.62; 2024-07-03: 238.62; 2024-07-04: 238.62; 2024-07-05: 238.62; 2024-07-06: 238.62; 2024-07-07: 238.62; 2024-07-08: 238.62; 2024-07-09: 238.62; 2024-07-10: 238.62; 2024-07-11: 238.62; 2024-07-12: 238.62; 2024-07-13: 238.62; 2024-07-14: 238.62; 2024-07-15: 238.62; 2024-07-16: 238.62; 2024-07-17: 238.62; 2024-07-18: 238.62; 2024-07-19: 238.62; 2024-07-20: 238.62; 2024-07-21: 238.62; 2024-07-22: 238.62; 2024-07-23: 238.62; 2024-07-24: 238.62; 2024-07-25: 238.62; 2024-07-26: 238.62; 2024-07-27: 238.62; 2024-07-28: 238.62; 2024-07-29: 238.62; 2024-07-30: 238.62; 2024-07-31: 238.62; 2024-08-01: 238.62; 2024-08-02: 238.62; 2024-08-03: 238.62; 2024-08-04: 238.62; 2024-08-05: 238.62; 2024-08-06: 238.62; 2024-08-07: 238.62; 2024-08-08: 238.62; 2024-08-09: 238.62; 2024-08-10: 238.62; 2024-08-11: 238.62; 2024-08-12: 238.62; 2024-08-13: 238.62; 2024-08-14: 238.62; 2024-08-15: 238.62; 2024-08-16: 238.62; 2024-08-17: 238.62; 2024-08-18: 238.62; 2024-08-19: 238.62; 2024-08-20: 238.62; 2024-08-21: 238.62; 2024-08-22: 238.62; 2024-08-23: 238.62; 2024-08-24: 238.62; 2024-08-25: 238.62; 2024-08-26: 238.62; 2024-08-27: 238.62; 2024-08-28: 238.62; 2024-08-29: 238.62; 2024-08-30: 238.62; 2024-08-31: 238.62; 2024-09-01: 238.62; 2024-09-02: 238.62; 2024-09-03: 238.62; 2024-09-04: 238.62; 2024-09-05: 238.62; 2024-09-06: 238.62; 2024-09-07: 238.62; 2024-09-08: 238.62; 2024-09-09: 238.62; 2024-09-10: 238.62; 2024-09-11: 238.62; 2024-09-12: 238.62; 2024-09-13: 238.62; 2024-09-14: 238.62; 2024-09-15: 238.62; 2024-09-16: 238.62; 2024-09-17: 238.62; 2024-09-18: 238.62; 2024-09-19: 238.62; 2024-09-20: 238.62; 2024-09-21: 238.62; 2024-09-22: 238.62; 2024-09-23: 238.62; 2024-09-24: 238.62; 2024-09-25: 238.62; 2024-09-26: 238.62; 2024-09-27: 238.62; 2024-09-28: 238.62; 2024-09-29: 238.62; 2024-09-30: 238.62; 2024-10-01: 238.62; 2024-10-02: 238.62; 2024-10-03: 238.62; 2024-10-04: 238.62; 2024-10-05: 238.62; 2024-10-06: 238.62; 2024-10-07: 238.62; 2024-10-08: 238.62; 2024-10-09: 238.62; 2024-10-10: 238.62; 2024-10-11: 238.62; 2024-10-12: 238.62; 2024-10-13: 238.62; 2024-10-14: 238.62; 2024-10-15: 238.62; 2024-10-16: 238.62; 2024-10-17: 238.62; 2024-10-18: 238.62; 2024-10-19: 238.62; 2024-10-20: 238.62; 2024-10-21: 238.62; 2024-10-22: 238.62; 2024-10-23: 238.62; 2024-10-24: 238.62; 2024-10-25: 238.62; 2024-10-26: 238.62; 2024-10-27: 238.62; 2024-10-28: 238.62; 2024-10-29: 238.62; 2024-10-30: 238.62; 2024-10-31: 238.62; 2024-11-01: 238.62; 2024-11-02: 238.62; 2024-11-03: 238.62; 2024-11-04: 238.62; 2024-11-05: 238.62; 2024-11-06: 238.62; 2024-11-07: 238.62; 2024-11-08: 238.62; 2024-11-09: 238.62; 2024-11-10: 238.62; 2024-11-11: 238.62; 2024-11-12: 238.62; 2024-11-13: 238.62; 2024-11-14: 238.62; 2024-11-15: 238.62; 2024-11-16: 238.62; 2024-11-17: 238.62; 2024-11-18: 238.62; 2024-11-19: 238.62; 2024-11-20: 238.62; 2024-11-21: 238.62; 2024-11-22: 238.62; 2024-11-23: 238.62; 2024-11-24: 238.62; 2024-11-25: 238.62; 2024-11-26: 238.62; 2024-11-27: 238.62; 2024-11-28: 238.62; 2024-11-29: 238.62; 2024-11-30: 238.62; 2024-12-01: 238.62; 2024-12-02: 238.62; 2024-12-03: 238.62; 2024-12-04: 238.62; 2024-12-05: 238.62; 2024-12-06: 238.62; 2024-12-07: 238.62; 2024-12-08: 238.62; 2024-12-09: 238.62; 2024-12-10: 238.62; 2024-12-11: 238.62; 2024-12-12: 238.62; 2024-12-13: 238.62; 2024-12-14: 238.62; 2024-12-15: 238.62; 2024-12-16: 238.62; 2024-12-17: 238.62; 2024-12-18: 238.62; 2024-12-19: 238.62; 2024-12-20: 238.62; 2024-12-21: 238.62; 2024-12-22: 238.62; 2024-12-23: 238.62; 2024-12-24: 238.62; 2024-12-25: 238.62; 2024-12-26: 238.62; 2024-12-27: 238.62; 2024-12-28: 238.62; 2024-12-29: 238.62; 2024-12-30: 238.62; 2024-12-31: 238.62; 2025-01-01: 238.62; 2025-01-02: 238.62; 2025-01-03: 238.62; 2025-01-04: 238.62; 2025-01-05: 238.62; 2025-01-06: 238.62; 2025-01-07: 238.62; 2025-01-08: 238.62; 2025-01-09: 238.62; 2025-01-10: 238.62; 2025-01-11: 238.62; 2025-01-12: 238.62; 2025-01-13: 238.62; 2025-01-14: 238.62; 2025-01-15: 238.62; 2025-01-16: 238.62; 2025-01-17: 238.62; 2025-01-18: 238.62; 2025-01-19: 238.62; 2025-01-20: 238.62; 2025-01-21: 238.62; 2025-01-22: 238.62; 2025-01-23: 238.62; 2025-01-24: 238.62; 2025-01-25: 238.62; 2025-01-26: 238.62; 2025-01-27: 238.62; 2025-01-28: 238.62; 2025-01-29: 238.62; 2025-01-30: 238.62; 2025-01-31: 238.62; 2025-02-01: 238.62; 2025-02-02: 238.62; 2025-02-03: 238.62; 2025-02-04: 238.62; 2025-02-05: 238.62; 2025-02-06: 238.62; 2025-02-07: 238.62; 2025-02-08: 238.62; 2025-02-09: 238.62; 2025-02-10: 238.62; 2025-02-11: 238.62; 2025-02-12: 238.62; 2025-02-13: 238.62; 2025-02-14: 238.62; 2025-02-15: 238.62; 2025-02-16: 238.62; 2025-02-17: 238.62; 2025-02-18: 238.62; 2025-02-19: 238.62; 2025-02-20: 238.62; 2025-02-21: 238.62; 2025-02-22: 238.62; 2025-02-23: 238.62; 2025-02-24: 238.62; 2025-02-25: 238.62; 2025-02-26: 238.62; 2025-02-27: 238.62; 2025-02-28: 238.62; 2025-03-01: 238.62; 2025-03-02: 238.62; 2025-03-03: 238.62; 2025-03-04: 238.62; 2025-03-05: 238.62; 2025-03-06: 238.62; 2025-03-07: 238.62; 2025-03-08: 238.62; 2025-03-09: 238.62; 2025-03-10: 238.62; 2025-03-11: 238.62; 2025-03-12: 238.62; 2025-03-13: 238.62; 2025-03-14: 238.62; 2025-03-15: 238.62; 2025-03-16: 238.62; 2025-03-17: 238.62; 2025-03-18: 238.62; 2025-03-19: 238.62; 2025-03-20: 238.62; 2025-03-21: 238.62; 2025-03-22: 238.62; 2025-03-23: 238.62; 2025-03-24: 238.62; 2025-03-25: 238.62; 2025-03-26: 238.62; 2025-03-27: 238.62; 2025-03-28: 238.62; 2025-03-29: 238.62; 2025-03-30: 238.62; 2025-03-31: 238.62; 2025-04-01: 238.62; 2025-04-02: 238.62; 2025-04-03: 238.62; 2025-04-04: 238.62; 2025-04-05: 238.62; 2025-04-06: 238.62; 2025-04-07: 238.62; 2025-04-08: 238.62; 2025-04-09: 238.62; 2025-04-10: 238.62; 2025-04-11: 238.62; 2025-04-12: 238.62; 2025-04-13: 238.62; 2025-04-14: 238.62; 2025-04-15: 238.62; 2025-04-16: 238.62; 2025-04-17: 238.62; 2025-04-18: 238.62; 2025-04-19: 238.62; 2025-04-20: 238.62; 2025-04-21: 238.62; 2025-04-22: 238.62; 2025-04-23: 238.62; 2025-04-24: 238.62; 2025-04-25: 238.62; 2025-04-26: 238.62; 2025-04-27: 238.62; 2025-04-28: 238.62; 2025-04-29: 238.62; 2025-04-30: 238.62; 2025-05-01: 238.62; 2025-05-02: 238.62; 2025-05-03: 238.62; 2025-05-04: 238.62; 2025-05-05: 238.62; 2025-05-06: 238.62; 2025-05-07: 238.62; 2025-05-08: 238.62; 2025-05-09: 238.62; 2025-05-10: 238.62; 2025-05-11: 238.62; 2025-05-12: 238.62; 2025-05-13: 238.62; 2025-05-14: 238.62; 2025-05-15: 238.62; 2025-05-16: 238.62; 2025-05-17: 238.62; 2025-05-18: 238.62; 2025-05-19: 238.62; 2025-05-20: 238.62; 2025-05-21: 238.62; 2025-05-22: 238.62; 2025-05-23: 238.62; 2025-05-24: 238.62; 2025-05-25: 238.62; 2025-05-26: 238.62; 2025-05-27: 238.62; 2025-05-28: 238.62; 2025-05-29: 238.62; 2025-05-30: 238.62; 2025-05-31: 238.62; 2025-06-01: 238.62; 2025-06-02: 238.62; 2025-06-03: 238.62; 2025-06-04: 238.62; 2025-06-05: 238.62; 2025-06-06: 238.62; 2025-06-07: 238.62; 2025-06-08: 238.62; 2025-06-09: 238.62; 2025-06-10: 238.62; 2025-06-11: 238.62; 2025-06-12: 238.62; 2025-06-13: 238.62; 2025-06-14: 238.62; 2025-06-15: 238.62; 2025-06-16: 238.62; 2025-06-17: 238.62; 2025-06-18: 238.62; 2025-06-19: 238.62; 2025-06-20: 238.62; 2025-06-21: 238.62; 2025-06-22: 238.62; 2025-06-23: 238.62; 2025-06-24: 238.62; 2025-06-25: 238.62; 2025-06-26: 238.62; 2025-06-27: 238.62; 2025-06-28: 238.62; 2025-06-29: 238.62; 2025-06-30: 238.62; 2025-07-01: 238.62; 2025-07-02: 238.62; 2025-07-03: 238.62; 2025-07-04: 238.62; 2025-07-05: 238.62; 2025-07-06: 238.62; 2025-07-07: 238.62; 2025-07-08: 238.62; 2025-07-09: 238.62; 2025-07-10: 238.62; 2025-07-11: 238.62; 2025-07-12: 238.62; 2025-07-13: 238.62; 2025-07-14: 238.62; 2025-07-15: 238.62; 2025-07-16: 238.62; 2025-07-17: 238.62; 2025-07-18: 238.62; 2025-07-19: 238.62; 2025-07-20: 238.62; 2025-07-21: 238.62; 2025-07-22: 238.62; 2025-07-23: 238.62; 2025-07-24: 238.62; 2025-07-25: 238.62; 2025-07-26: 238.62; 2025-07-27: 238.62; 2025-07-28: 238.62; 2025-07-29: 238.62; 2025-07-30: 238.62; 2025-07-31: 238.62; 2025-08-01: 238.62; 2025-08-02: 238.62; 2025-08-03: 238.62; 2025-08-04: 238.62; 2025-08-05: 238.62; 2025-08-06: 238.62; 2025-08-07: 238.62; 2025-08-08: 238.62; 2025-08-09: 238.62; 2025-08-10: 238.62; 2025-08-11: 238.62; 2025-08-12: 238.62; 2025-08-13: 238.62; 2025-08-15: 238.62
146 | CTCV080910 | Foundations for Antifoam Injection Package (UO-28-504) | 29-Feb-24 | 17-Apr-24 | 111.44 | 112.93 | 3 | RCC | 2024-02-29: 3.15; 2024-03-01: 3.15; 2024-03-02: 8.39; 2024-03-03: 13.63; 2024-03-04: 18.87; 2024-03-05: 24.12; 2024-03-06: 29.36; 2024-03-07: 34.6; 2024-03-08: 34.6; 2024-03-09: 39.85; 2024-03-10: 42.99; 2024-03-11: 46.14; 2024-03-12: 49.28; 2024-03-13: 52.43; 2024-03-14: 55.58; 2024-03-15: 55.58; 2024-03-16: 58.72; 2024-03-17: 61.87; 2024-03-18: 65.01; 2024-03-19: 68.16; 2024-03-20: 71.31; 2024-03-21: 73.97; 2024-03-22: 73.97; 2024-03-23: 75.66; 2024-03-24: 77.35; 2024-03-25: 79.05; 2024-03-26: 80.74; 2024-03-27: 82.44; 2024-03-28: 84.13; 2024-03-29: 84.13; 2024-03-30: 85.82; 2024-03-31: 87.52; 2024-04-01: 89.21; 2024-04-02: 90.91; 2024-04-03: 92.6; 2024-04-04: 94.29; 2024-04-05: 94.29; 2024-04-06: 95.99; 2024-04-07: 97.68; 2024-04-08: 99.38; 2024-04-09: 101.07; 2024-04-10: 101.07; 2024-04-11: 101.07; 2024-04-12: 101.07; 2024-04-13: 103.89; 2024-04-14: 106.72; 2024-04-15: 109.54; 2024-04-16: 112.36; 2024-04-17: 112.93; 2024-04-18: 112.93; 2024-04-19: 112.93; 2024-04-20: 112.93; 2024-04-21: 112.93; 2024-04-22: 112.93; 2024-04-23: 112.93; 2024-04-24: 112.93; 2024-04-25: 112.93; 2024-04-26: 112.93; 2024-04-27: 112.93; 2024-04-28: 112.93; 2024-04-29: 112.93; 2024-04-30: 112.93; 2024-05-01: 112.93; 2024-05-02: 112.93; 2024-05-03: 112.93; 2024-05-04: 112.93; 2024-05-05: 112.93; 2024-05-06: 112.93; 2024-05-07: 112.93; 2024-05-08: 112.93; 2024-05-09: 112.93; 2024-05-10: 112.93; 2024-05-11: 112.93; 2024-05-12: 112.93; 2024-05-13: 112.93; 2024-05-14: 112.93; 2024-05-15: 112.93; 2024-05-16: 112.93; 2024-05-17: 112.93; 2024-05-18: 112.93; 2024-05-19: 112.93; 2024-05-20: 112.93; 2024-05-21: 112.93; 2024-05-22: 112.93; 2024-05-23: 112.93; 2024-05-24: 112.93; 2024-05-25: 112.93; 2024-05-26: 112.93; 2024-05-27: 112.93; 2024-05-28: 112.93; 2024-05-29: 112.93; 2024-05-30: 112.93; 2024-05-31: 112.93; 2024-06-01: 112.93; 2024-06-02: 112.93; 2024-06-03: 112.93; 2024-06-04: 112.93; 2024-06-05: 112.93; 2024-06-06: 112.93; 2024-06-07: 112.93; 2024-06-08: 112.93; 2024-06-09: 112.93; 2024-06-10: 112.93; 2024-06-11: 112.93; 2024-06-12: 112.93; 2024-06-13: 112.93; 2024-06-14: 112.93; 2024-06-15: 112.93; 2024-06-16: 112.93; 2024-06-17: 112.93; 2024-06-18: 112.93; 2024-06-19: 112.93; 2024-06-20: 112.93; 2024-06-21: 112.93; 2024-06-22: 112.93; 2024-06-23: 112.93; 2024-06-24: 112.93; 2024-06-25: 112.93; 2024-06-26: 112.93; 2024-06-27: 112.93; 2024-06-28: 112.93; 2024-06-29: 112.93; 2024-06-30: 112.93; 2024-07-01: 112.93; 2024-07-02: 112.93; 2024-07-03: 112.93; 2024-07-04: 112.93; 2024-07-05: 112.93; 2024-07-06: 112.93; 2024-07-07: 112.93; 2024-07-08: 112.93; 2024-07-09: 112.93; 2024-07-10: 112.93; 2024-07-11: 112.93; 2024-07-12: 112.93; 2024-07-13: 112.93; 2024-07-14: 112.93; 2024-07-15: 112.93; 2024-07-16: 112.93; 2024-07-17: 112.93; 2024-07-18: 112.93; 2024-07-19: 112.93; 2024-07-20: 112.93; 2024-07-21: 112.93; 2024-07-22: 112.93; 2024-07-23: 112.93; 2024-07-24: 112.93; 2024-07-25: 112.93; 2024-07-26: 112.93; 2024-07-27: 112.93; 2024-07-28: 112.93; 2024-07-29: 112.93; 2024-07-30: 112.93; 2024-07-31: 112.93; 2024-08-01: 112.93; 2024-08-02: 112.93; 2024-08-03: 112.93; 2024-08-04: 112.93; 2024-08-05: 112.93; 2024-08-06: 112.93; 2024-08-07: 112.93; 2024-08-08: 112.93; 2024-08-09: 112.93; 2024-08-10: 112.93; 2024-08-11: 112.93; 2024-08-12: 112.93; 2024-08-13: 112.93; 2024-08-14: 112.93; 2024-08-15: 112.93; 2024-08-16: 112.93; 2024-08-17: 112.93; 2024-08-18: 112.93; 2024-08-19: 112.93; 2024-08-20: 112.93; 2024-08-21: 112.93; 2024-08-22: 112.93; 2024-08-23: 112.93; 2024-08-24: 112.93; 2024-08-25: 112.93; 2024-08-26: 112.93; 2024-08-27: 112.93; 2024-08-28: 112.93; 2024-08-29: 112.93; 2024-08-30: 112.93; 2024-08-31: 112.93; 2024-09-01: 112.93; 2024-09-02: 112.93; 2024-09-03: 112.93; 2024-09-04: 112.93; 2024-09-05: 112.93; 2024-09-06: 112.93; 2024-09-07: 112.93; 2024-09-08: 112.93; 2024-09-09: 112.93; 2024-09-10: 112.93; 2024-09-11: 112.93; 2024-09-12: 112.93; 2024-09-13: 112.93; 2024-09-14: 112.93; 2024-09-15: 112.93; 2024-09-16: 112.93; 2024-09-17: 112.93; 2024-09-18: 112.93; 2024-09-19: 112.93; 2024-09-20: 112.93; 2024-09-21: 112.93; 2024-09-22: 112.93; 2024-09-23: 112.93; 2024-09-24: 112.93; 2024-09-25: 112.93; 2024-09-26: 112.93; 2024-09-27: 112.93; 2024-09-28: 112.93; 2024-09-29: 112.93; 2024-09-30: 112.93; 2024-10-01: 112.93; 2024-10-02: 112.93; 2024-10-03: 112.93; 2024-10-04: 112.93; 2024-10-05: 112.93; 2024-10-06: 112.93; 2024-10-07: 112.93; 2024-10-08: 112.93; 2024-10-09: 112.93; 2024-10-10: 112.93; 2024-10-11: 112.93; 2024-10-12: 112.93; 2024-10-13: 112.93; 2024-10-14: 112.93; 2024-10-15: 112.93; 2024-10-16: 112.93; 2024-10-17: 112.93; 2024-10-18: 112.93; 2024-10-19: 112.93; 2024-10-20: 112.93; 2024-10-21: 112.93; 2024-10-22: 112.93; 2024-10-23: 112.93; 2024-10-24: 112.93; 2024-10-25: 112.93; 2024-10-26: 112.93; 2024-10-27: 112.93; 2024-10-28: 112.93; 2024-10-29: 112.93; 2024-10-30: 112.93; 2024-10-31: 112.93; 2024-11-01: 112.93; 2024-11-02: 112.93; 2024-11-03: 112.93; 2024-11-04: 112.93; 2024-11-05: 112.93; 2024-11-06: 112.93; 2024-11-07: 112.93; 2024-11-08: 112.93; 2024-11-09: 112.93; 2024-11-10: 112.93; 2024-11-11: 112.93; 2024-11-12: 112.93; 2024-11-13: 112.93; 2024-11-14: 112.93; 2024-11-15: 112.93; 2024-11-16: 112.93; 2024-11-17: 112.93; 2024-11-18: 112.93; 2024-11-19: 112.93; 2024-11-20: 112.93; 2024-11-21: 112.93; 2024-11-22: 112.93; 2024-11-23: 112.93; 2024-11-24: 112.93; 2024-11-25: 112.93; 2024-11-26: 112.93; 2024-11-27: 112.93; 2024-11-28: 112.93; 2024-11-29: 112.93; 2024-11-30: 112.93; 2024-12-01: 112.93; 2024-12-02: 112.93; 2024-12-03: 112.93; 2024-12-04: 112.93; 2024-12-05: 112.93; 2024-12-06: 112.93; 2024-12-07: 112.93; 2024-12-08: 112.93; 2024-12-09: 112.93; 2024-12-10: 112.93; 2024-12-11: 112.93; 2024-12-12: 112.93; 2024-12-13: 112.93; 2024-12-14: 112.93; 2024-12-15: 112.93; 2024-12-16: 112.93; 2024-12-17: 112.93; 2024-12-18: 112.93; 2024-12-19: 112.93; 2024-12-20: 112.93; 2024-12-21: 112.93; 2024-12-22: 112.93; 2024-12-23: 112.93; 2024-12-24: 112.93; 2024-12-25: 112.93; 2024-12-26: 112.93; 2024-12-27: 112.93; 2024-12-28: 112.93; 2024-12-29: 112.93; 2024-12-30: 112.93; 2024-12-31: 112.93; 2025-01-01: 112.93; 2025-01-02: 112.93; 2025-01-03: 112.93; 2025-01-04: 112.93; 2025-01-05: 112.93; 2025-01-06: 112.93; 2025-01-07: 112.93; 2025-01-08: 112.93; 2025-01-09: 112.93; 2025-01-10: 112.93; 2025-01-11: 112.93; 2025-01-12: 112.93; 2025-01-13: 112.93; 2025-01-14: 112.93; 2025-01-15: 112.93; 2025-01-16: 112.93; 2025-01-17: 112.93; 2025-01-18: 112.93; 2025-01-19: 112.93; 2025-01-20: 112.93; 2025-01-21: 112.93; 2025-01-22: 112.93; 2025-01-23: 112.93; 2025-01-24: 112.93; 2025-01-25: 112.93; 2025-01-26: 112.93; 2025-01-27: 112.93; 2025-01-28: 112.93; 2025-01-29: 112.93; 2025-01-30: 112.93; 2025-01-31: 112.93; 2025-02-01: 112.93; 2025-02-02: 112.93; 2025-02-03: 112.93; 2025-02-04: 112.93; 2025-02-05: 112.93; 2025-02-06: 112.93; 2025-02-07: 112.93; 2025-02-08: 112.93; 2025-02-09: 112.93; 2025-02-10: 112.93; 2025-02-11: 112.93; 2025-02-12: 112.93; 2025-02-13: 112.93; 2025-02-14: 112.93; 2025-02-15: 112.93; 2025-02-16: 112.93; 2025-02-17: 112.93; 2025-02-18: 112.93; 2025-02-19: 112.93; 2025-02-20: 112.93; 2025-02-21: 112.93; 2025-02-22: 112.93; 2025-02-23: 112.93; 2025-02-24: 112.93; 2025-02-25: 112.93; 2025-02-26: 112.93; 2025-02-27: 112.93; 2025-02-28: 112.93; 2025-03-01: 112.93; 2025-03-02: 112.93; 2025-03-03: 112.93; 2025-03-04: 112.93; 2025-03-05: 112.93; 2025-03-06: 112.93; 2025-03-07: 112.93; 2025-03-08: 112.93; 2025-03-09: 112.93; 2025-03-10: 112.93; 2025-03-11: 112.93; 2025-03-12: 112.93; 2025-03-13: 112.93; 2025-03-14: 112.93; 2025-03-15: 112.93; 2025-03-16: 112.93; 2025-03-17: 112.93; 2025-03-18: 112.93; 2025-03-19: 112.93; 2025-03-20: 112.93; 2025-03-21: 112.93; 2025-03-22: 112.93; 2025-03-23: 112.93; 2025-03-24: 112.93; 2025-03-25: 112.93; 2025-03-26: 112.93; 2025-03-27: 112.93; 2025-03-28: 112.93; 2025-03-29: 112.93; 2025-03-30: 112.93; 2025-03-31: 112.93; 2025-04-01: 112.93; 2025-04-02: 112.93; 2025-04-03: 112.93; 2025-04-04: 112.93; 2025-04-05: 112.93; 2025-04-06: 112.93; 2025-04-07: 112.93; 2025-04-08: 112.93; 2025-04-09: 112.93; 2025-04-10: 112.93; 2025-04-11: 112.93; 2025-04-12: 112.93; 2025-04-13: 112.93; 2025-04-14: 112.93; 2025-04-15: 112.93; 2025-04-16: 112.93; 2025-04-17: 112.93; 2025-04-18: 112.93; 2025-04-19: 112.93; 2025-04-20: 112.93; 2025-04-21: 112.93; 2025-04-22: 112.93; 2025-04-23: 112.93; 2025-04-24: 112.93; 2025-04-25: 112.93; 2025-04-26: 112.93; 2025-04-27: 112.93; 2025-04-28: 112.93; 2025-04-29: 112.93; 2025-04-30: 112.93; 2025-05-01: 112.93; 2025-05-02: 112.93; 2025-05-03: 112.93; 2025-05-04: 112.93; 2025-05-05: 112.93; 2025-05-06: 112.93; 2025-05-07: 112.93; 2025-05-08: 112.93; 2025-05-09: 112.93; 2025-05-10: 112.93; 2025-05-11: 112.93; 2025-05-12: 112.93; 2025-05-13: 112.93; 2025-05-14: 112.93; 2025-05-15: 112.93; 2025-05-16: 112.93; 2025-05-17: 112.93; 2025-05-18: 112.93; 2025-05-19: 112.93; 2025-05-20: 112.93; 2025-05-21: 112.93; 2025-05-22: 112.93; 2025-05-23: 112.93; 2025-05-24: 112.93; 2025-05-25: 112.93; 2025-05-26: 112.93; 2025-05-27: 112.93; 2025-05-28: 112.93; 2025-05-29: 112.93; 2025-05-30: 112.93; 2025-05-31: 112.93; 2025-06-01: 112.93; 2025-06-02: 112.93; 2025-06-03: 112.93; 2025-06-04: 112.93; 2025-06-05: 112.93; 2025-06-06: 112.93; 2025-06-07: 112.93; 2025-06-08: 112.93; 2025-06-09: 112.93; 2025-06-10: 112.93; 2025-06-11: 112.93; 2025-06-12: 112.93; 2025-06-13: 112.93; 2025-06-14: 112.93; 2025-06-15: 112.93; 2025-06-16: 112.93; 2025-06-17: 112.93; 2025-06-18: 112.93; 2025-06-19: 112.93; 2025-06-20: 112.93; 2025-06-21: 112.93; 2025-06-22: 112.93; 2025-06-23: 112.93; 2025-06-24: 112.93; 2025-06-25: 112.93; 2025-06-26: 112.93; 2025-06-27: 112.93; 2025-06-28: 112.93; 2025-06-29: 112.93; 2025-06-30: 112.93; 2025-07-01: 112.93; 2025-07-02: 112.93; 2025-07-03: 112.93; 2025-07-04: 112.93; 2025-07-05: 112.93; 2025-07-06: 112.93; 2025-07-07: 112.93; 2025-07-08: 112.93; 2025-07-09: 112.93; 2025-07-10: 112.93; 2025-07-11: 112.93; 2025-07-12: 112.93; 2025-07-13: 112.93; 2025-07-14: 112.93; 2025-07-15: 112.93; 2025-07-16: 112.93; 2025-07-17: 112.93; 2025-07-18: 112.93; 2025-07-19: 112.93; 2025-07-20: 112.93; 2025-07-21: 112.93; 2025-07-22: 112.93; 2025-07-23: 112.93; 2025-07-24: 112.93; 2025-07-25: 112.93; 2025-07-26: 112.93; 2025-07-27: 112.93; 2025-07-28: 112.93; 2025-07-29: 112.93; 2025-07-30: 112.93; 2025-07-31: 112.93; 2025-08-01: 112.93; 2025-08-02: 112.93; 2025-08-03: 112.93; 2025-08-04: 112.93; 2025-08-05: 112.93; 2025-08-06: 112.93; 2025-08-07: 112.93; 2025-08-08: 112.93; 2025-08-09: 112.93; 2025-08-10: 112.93; 2025-08-11: 112.93; 2025-08-12: 112.93; 2025-08-13: 112.93; 2025-08-15: 112.93
147 | CTCV080880 | Foundations for Amine Rich/Lean Solvent Exchanger (GB-28-501) | 2024-03-14 | 29-Apr-24 | 206.92 | 209.68 | 5.57 | RCC | 2024-03-14: 5.84; 2024-03-15: 5.84; 2024-03-16: 11.68; 2024-03-17: 17.52; 2024-03-18: 23.36; 2024-03-19: 29.21; 2024-03-20: 35.05; 2024-03-21: 40.89; 2024-03-22: 40.89; 2024-03-23: 46.73; 2024-03-24: 52.57; 2024-03-25: 58.41; 2024-03-26: 64.25; 2024-03-27: 70.09; 2024-03-28: 75.93; 2024-03-29: 75.93; 2024-03-30: 81.78; 2024-03-31: 87.62; 2024-04-01: 93.46; 2024-04-02: 99.3; 2024-04-03: 105.14; 2024-04-04: 110.98; 2024-04-05: 110.98; 2024-04-06: 116.82; 2024-04-07: 122.66; 2024-04-08: 128.5; 2024-04-09: 134.35; 2024-04-10: 134.35; 2024-04-11: 134.35; 2024-04-12: 134.35; 2024-04-13: 140.49; 2024-04-14: 145.73; 2024-04-15: 150.97; 2024-04-16: 156.21; 2024-04-17: 161.45; 2024-04-18: 166.7; 2024-04-19: 166.7; 2024-04-20: 171.94; 2024-04-21: 177.18; 2024-04-22: 182.42; 2024-04-23: 187.66; 2024-04-24: 192.91; 2024-04-25: 198.15; 2024-04-26: 198.15; 2024-04-27: 203.39; 2024-04-28: 208.63; 2024-04-29: 209.68; 2024-04-30: 209.68; 2024-05-01: 209.68; 2024-05-02: 209.68; 2024-05-03: 209.68; 2024-05-04: 209.68; 2024-05-05: 209.68; 2024-05-06: 209.68; 2024-05-07: 209.68; 2024-05-08: 209.68; 2024-05-09: 209.68; 2024-05-10: 209.68; 2024-05-11: 209.68; 2024-05-12: 209.68; 2024-05-13: 209.68; 2024-05-14: 209.68; 2024-05-15: 209.68; 2024-05-16: 209.68; 2024-05-17: 209.68; 2024-05-18: 209.68; 2024-05-19: 209.68; 2024-05-20: 209.68; 2024-05-21: 209.68; 2024-05-22: 209.68; 2024-05-23: 209.68; 2024-05-24: 209.68; 2024-05-25: 209.68; 2024-05-26: 209.68; 2024-05-27: 209.68; 2024-05-28: 209.68; 2024-05-29: 209.68; 2024-05-30: 209.68; 2024-05-31: 209.68; 2024-06-01: 209.68; 2024-06-02: 209.68; 2024-06-03: 209.68; 2024-06-04: 209.68; 2024-06-05: 209.68; 2024-06-06: 209.68; 2024-06-07: 209.68; 2024-06-08: 209.68; 2024-06-09: 209.68; 2024-06-10: 209.68; 2024-06-11: 209.68; 2024-06-12: 209.68; 2024-06-13: 209.68; 2024-06-14: 209.68; 2024-06-15: 209.68; 2024-06-16: 209.68; 2024-06-17: 209.68; 2024-06-18: 209.68; 2024-06-19: 209.68; 2024-06-20: 209.68; 2024-06-21: 209.68; 2024-06-22: 209.68; 2024-06-23: 209.68; 2024-06-24: 209.68; 2024-06-25: 209.68; 2024-06-26: 209.68; 2024-06-27: 209.68; 2024-06-28: 209.68; 2024-06-29: 209.68; 2024-06-30: 209.68; 2024-07-01: 209.68; 2024-07-02: 209.68; 2024-07-03: 209.68; 2024-07-04: 209.68; 2024-07-05: 209.68; 2024-07-06: 209.68; 2024-07-07: 209.68; 2024-07-08: 209.68; 2024-07-09: 209.68; 2024-07-10: 209.68; 2024-07-11: 209.68; 2024-07-12: 209.68; 2024-07-13: 209.68; 2024-07-14: 209.68; 2024-07-15: 209.68; 2024-07-16: 209.68; 2024-07-17: 209.68; 2024-07-18: 209.68; 2024-07-19: 209.68; 2024-07-20: 209.68; 2024-07-21: 209.68; 2024-07-22: 209.68; 2024-07-23: 209.68; 2024-07-24: 209.68; 2024-07-25: 209.68; 2024-07-26: 209.68; 2024-07-27: 209.68; 2024-07-28: 209.68; 2024-07-29: 209.68; 2024-07-30: 209.68; 2024-07-31: 209.68; 2024-08-01: 209.68; 2024-08-02: 209.68; 2024-08-03: 209.68; 2024-08-04: 209.68; 2024-08-05: 209.68; 2024-08-06: 209.68; 2024-08-07: 209.68; 2024-08-08: 209.68; 2024-08-09: 209.68; 2024-08-10: 209.68; 2024-08-11: 209.68; 2024-08-12: 209.68; 2024-08-13: 209.68; 2024-08-14: 209.68; 2024-08-15: 209.68; 2024-08-16: 209.68; 2024-08-17: 209.68; 2024-08-18: 209.68; 2024-08-19: 209.68; 2024-08-20: 209.68; 2024-08-21: 209.68; 2024-08-22: 209.68; 2024-08-23: 209.68; 2024-08-24: 209.68; 2024-08-25: 209.68; 2024-08-26: 209.68; 2024-08-27: 209.68; 2024-08-28: 209.68; 2024-08-29: 209.68; 2024-08-30: 209.68; 2024-08-31: 209.68; 2024-09-01: 209.68; 2024-09-02: 209.68; 2024-09-03: 209.68; 2024-09-04: 209.68; 2024-09-05: 209.68; 2024-09-06: 209.68; 2024-09-07: 209.68; 2024-09-08: 209.68; 2024-09-09: 209.68; 2024-09-10: 209.68; 2024-09-11: 209.68; 2024-09-12: 209.68; 2024-09-13: 209.68; 2024-09-14: 209.68; 2024-09-15: 209.68; 2024-09-16: 209.68; 2024-09-17: 209.68; 2024-09-18: 209.68; 2024-09-19: 209.68; 2024-09-20: 209.68; 2024-09-21: 209.68; 2024-09-22: 209.68; 2024-09-23: 209.68; 2024-09-24: 209.68; 2024-09-25: 209.68; 2024-09-26: 209.68; 2024-09-27: 209.68; 2024-09-28: 209.68; 2024-09-29: 209.68; 2024-09-30: 209.68; 2024-10-01: 209.68; 2024-10-02: 209.68; 2024-10-03: 209.68; 2024-10-04: 209.68; 2024-10-05: 209.68; 2024-10-06: 209.68; 2024-10-07: 209.68; 2024-10-08: 209.68; 2024-10-09: 209.68; 2024-10-10: 209.68; 2024-10-11: 209.68; 2024-10-12: 209.68; 2024-10-13: 209.68; 2024-10-14: 209.68; 2024-10-15: 209.68; 2024-10-16: 209.68; 2024-10-17: 209.68; 2024-10-18: 209.68; 2024-10-19: 209.68; 2024-10-20: 209.68; 2024-10-21: 209.68; 2024-10-22: 209.68; 2024-10-23: 209.68; 2024-10-24: 209.68; 2024-10-25: 209.68; 2024-10-26: 209.68; 2024-10-27: 209.68; 2024-10-28: 209.68; 2024-10-29: 209.68; 2024-10-30: 209.68; 2024-10-31: 209.68; 2024-11-01: 209.68; 2024-11-02: 209.68; 2024-11-03: 209.68; 2024-11-04: 209.68; 2024-11-05: 209.68; 2024-11-06: 209.68; 2024-11-07: 209.68; 2024-11-08: 209.68; 2024-11-09: 209.68; 2024-11-10: 209.68; 2024-11-11: 209.68; 2024-11-12: 209.68; 2024-11-13: 209.68; 2024-11-14: 209.68; 2024-11-15: 209.68; 2024-11-16: 209.68; 2024-11-17: 209.68; 2024-11-18: 209.68; 2024-11-19: 209.68; 2024-11-20: 209.68; 2024-11-21: 209.68; 2024-11-22: 209.68; 2024-11-23: 209.68; 2024-11-24: 209.68; 2024-11-25: 209.68; 2024-11-26: 209.68; 2024-11-27: 209.68; 2024-11-28: 209.68; 2024-11-29: 209.68; 2024-11-30: 209.68; 2024-12-01: 209.68; 2024-12-02: 209.68; 2024-12-03: 209.68; 2024-12-04: 209.68; 2024-12-05: 209.68; 2024-12-06: 209.68; 2024-12-07: 209.68; 2024-12-08: 209.68; 2024-12-09: 209.68; 2024-12-10: 209.68; 2024-12-11: 209.68; 2024-12-12: 209.68; 2024-12-13: 209.68; 2024-12-14: 209.68; 2024-12-15: 209.68; 2024-12-16: 209.68; 2024-12-17: 209.68; 2024-12-18: 209.68; 2024-12-19: 209.68; 2024-12-20: 209.68; 2024-12-21: 209.68; 2024-12-22: 209.68; 2024-12-23: 209.68; 2024-12-24: 209.68; 2024-12-25: 209.68; 2024-12-26: 209.68; 2024-12-27: 209.68; 2024-12-28: 209.68; 2024-12-29: 209.68; 2024-12-30: 209.68; 2024-12-31: 209.68; 2025-01-01: 209.68; 2025-01-02: 209.68; 2025-01-03: 209.68; 2025-01-04: 209.68; 2025-01-05: 209.68; 2025-01-06: 209.68; 2025-01-07: 209.68; 2025-01-08: 209.68; 2025-01-09: 209.68; 2025-01-10: 209.68; 2025-01-11: 209.68; 2025-01-12: 209.68; 2025-01-13: 209.68; 2025-01-14: 209.68; 2025-01-15: 209.68; 2025-01-16: 209.68; 2025-01-17: 209.68; 2025-01-18: 209.68; 2025-01-19: 209.68; 2025-01-20: 209.68; 2025-01-21: 209.68; 2025-01-22: 209.68; 2025-01-23: 209.68; 2025-01-24: 209.68; 2025-01-25: 209.68; 2025-01-26: 209.68; 2025-01-27: 209.68; 2025-01-28: 209.68; 2025-01-29: 209.68; 2025-01-30: 209.68; 2025-01-31: 209.68; 2025-02-01: 209.68; 2025-02-02: 209.68; 2025-02-03: 209.68; 2025-02-04: 209.68; 2025-02-05: 209.68; 2025-02-06: 209.68; 2025-02-07: 209.68; 2025-02-08: 209.68; 2025-02-09: 209.68; 2025-02-10: 209.68; 2025-02-11: 209.68; 2025-02-12: 209.68; 2025-02-13: 209.68; 2025-02-14: 209.68; 2025-02-15: 209.68; 2025-02-16: 209.68; 2025-02-17: 209.68; 2025-02-18: 209.68; 2025-02-19: 209.68; 2025-02-20: 209.68; 2025-02-21: 209.68; 2025-02-22: 209.68; 2025-02-23: 209.68; 2025-02-24: 209.68; 2025-02-25: 209.68; 2025-02-26: 209.68; 2025-02-27: 209.68; 2025-02-28: 209.68; 2025-03-01: 209.68; 2025-03-02: 209.68; 2025-03-03: 209.68; 2025-03-04: 209.68; 2025-03-05: 209.68; 2025-03-06: 209.68; 2025-03-07: 209.68; 2025-03-08: 209.68; 2025-03-09: 209.68; 2025-03-10: 209.68; 2025-03-11: 209.68; 2025-03-12: 209.68; 2025-03-13: 209.68; 2025-03-14: 209.68; 2025-03-15: 209.68; 2025-03-16: 209.68; 2025-03-17: 209.68; 2025-03-18: 209.68; 2025-03-19: 209.68; 2025-03-20: 209.68; 2025-03-21: 209.68; 2025-03-22: 209.68; 2025-03-23: 209.68; 2025-03-24: 209.68; 2025-03-25: 209.68; 2025-03-26: 209.68; 2025-03-27: 209.68; 2025-03-28: 209.68; 2025-03-29: 209.68; 2025-03-30: 209.68; 2025-03-31: 209.68; 2025-04-01: 209.68; 2025-04-02: 209.68; 2025-04-03: 209.68; 2025-04-04: 209.68; 2025-04-05: 209.68; 2025-04-06: 209.68; 2025-04-07: 209.68; 2025-04-08: 209.68; 2025-04-09: 209.68; 2025-04-10: 209.68; 2025-04-11: 209.68; 2025-04-12: 209.68; 2025-04-13: 209.68; 2025-04-14: 209.68; 2025-04-15: 209.68; 2025-04-16: 209.68; 2025-04-17: 209.68; 2025-04-18: 209.68; 2025-04-19: 209.68; 2025-04-20: 209.68; 2025-04-21: 209.68; 2025-04-22: 209.68; 2025-04-23: 209.68; 2025-04-24: 209.68; 2025-04-25: 209.68; 2025-04-26: 209.68; 2025-04-27: 209.68; 2025-04-28: 209.68; 2025-04-29: 209.68; 2025-04-30: 209.68; 2025-05-01: 209.68; 2025-05-02: 209.68; 2025-05-03: 209.68; 2025-05-04: 209.68; 2025-05-05: 209.68; 2025-05-06: 209.68; 2025-05-07: 209.68; 2025-05-08: 209.68; 2025-05-09: 209.68; 2025-05-10: 209.68; 2025-05-11: 209.68; 2025-05-12: 209.68; 2025-05-13: 209.68; 2025-05-14: 209.68; 2025-05-15: 209.68; 2025-05-16: 209.68; 2025-05-17: 209.68; 2025-05-18: 209.68; 2025-05-19: 209.68; 2025-05-20: 209.68; 2025-05-21: 209.68; 2025-05-22: 209.68; 2025-05-23: 209.68; 2025-05-24: 209.68; 2025-05-25: 209.68; 2025-05-26: 209.68; 2025-05-27: 209.68; 2025-05-28: 209.68; 2025-05-29: 209.68; 2025-05-30: 209.68; 2025-05-31: 209.68; 2025-06-01: 209.68; 2025-06-02: 209.68; 2025-06-03: 209.68; 2025-06-04: 209.68; 2025-06-05: 209.68; 2025-06-06: 209.68; 2025-06-07: 209.68; 2025-06-08: 209.68; 2025-06-09: 209.68; 2025-06-10: 209.68; 2025-06-11: 209.68; 2025-06-12: 209.68; 2025-06-13: 209.68; 2025-06-14: 209.68; 2025-06-15: 209.68; 2025-06-16: 209.68; 2025-06-17: 209.68; 2025-06-18: 209.68; 2025-06-19: 209.68; 2025-06-20: 209.68; 2025-06-21: 209.68; 2025-06-22: 209.68; 2025-06-23: 209.68; 2025-06-24: 209.68; 2025-06-25: 209.68; 2025-06-26: 209.68; 2025-06-27: 209.68; 2025-06-28: 209.68; 2025-06-29: 209.68; 2025-06-30: 209.68; 2025-07-01: 209.68; 2025-07-02: 209.68; 2025-07-03: 209.68; 2025-07-04: 209.68; 2025-07-05: 209.68; 2025-07-06: 209.68; 2025-07-07: 209.68; 2025-07-08: 209.68; 2025-07-09: 209.68; 2025-07-10: 209.68; 2025-07-11: 209.68; 2025-07-12: 209.68; 2025-07-13: 209.68; 2025-07-14: 209.68; 2025-07-15: 209.68; 2025-07-16: 209.68; 2025-07-17: 209.68; 2025-07-18: 209.68; 2025-07-19: 209.68; 2025-07-20: 209.68; 2025-07-21: 209.68; 2025-07-22: 209.68; 2025-07-23: 209.68; 2025-07-24: 209.68; 2025-07-25: 209.68; 2025-07-26: 209.68; 2025-07-27: 209.68; 2025-07-28: 209.68; 2025-07-29: 209.68; 2025-07-30: 209.68; 2025-07-31: 209.68; 2025-08-01: 209.68; 2025-08-02: 209.68; 2025-08-03: 209.68; 2025-08-04: 209.68; 2025-08-05: 209.68; 2025-08-06: 209.68; 2025-08-07: 209.68; 2025-08-08: 209.68; 2025-08-09: 209.68; 2025-08-10: 209.68; 2025-08-11: 209.68; 2025-08-12: 209.68; 2025-08-13: 209.68; 2025-08-15: 209.68
148 | CTCV080890 | Foundations for Amine Stripper Overhead Condenser (GC-28-501) | 2024-03-14 | 14-May-24 | 3714.4 | 3763.95 | 100 | RCC | 2024-03-14: 73.4; 2024-03-15: 73.4; 2024-03-16: 146.79; 2024-03-17: 220.19; 2024-03-18: 293.59; 2024-03-19: 366.98; 2024-03-20: 440.38; 2024-03-21: 513.78; 2024-03-22: 513.78; 2024-03-23: 587.18; 2024-03-24: 660.57; 2024-03-25: 733.97; 2024-03-26: 807.37; 2024-03-27: 880.76; 2024-03-28: 954.16; 2024-03-29: 954.16; 2024-03-30: 1027.56; 2024-03-31: 1100.95; 2024-04-01: 1174.35; 2024-04-02: 1247.75; 2024-04-03: 1321.15; 2024-04-04: 1394.54; 2024-04-05: 1394.54; 2024-04-06: 1467.94; 2024-04-07: 1541.34; 2024-04-08: 1614.73; 2024-04-09: 1688.13; 2024-04-10: 1688.13; 2024-04-11: 1688.13; 2024-04-12: 1688.13; 2024-04-13: 1810.46; 2024-04-14: 1932.79; 2024-04-15: 2055.11; 2024-04-16: 2177.44; 2024-04-17: 2299.77; 2024-04-18: 2422.1; 2024-04-19: 2422.1; 2024-04-20: 2499.26; 2024-04-21: 2565.13; 2024-04-22: 2631; 2024-04-23: 2696.87; 2024-04-24: 2762.74; 2024-04-25: 2828.61; 2024-04-26: 2828.61; 2024-04-27: 2894.47; 2024-04-28: 2960.34; 2024-04-29: 3026.21; 2024-04-30: 3092.08; 2024-05-01: 3092.08; 2024-05-02: 3157.95; 2024-05-03: 3157.95; 2024-05-04: 3223.82; 2024-05-05: 3289.69; 2024-05-06: 3355.56; 2024-05-07: 3421.43; 2024-05-08: 3487.3; 2024-05-09: 3553.17; 2024-05-10: 3553.17; 2024-05-11: 3619.03; 2024-05-12: 3684.9; 2024-05-13: 3750.77; 2024-05-14: 3763.95; 2024-05-15: 3763.95; 2024-05-16: 3763.95; 2024-05-17: 3763.95; 2024-05-18: 3763.95; 2024-05-19: 3763.95; 2024-05-20: 3763.95; 2024-05-21: 3763.95; 2024-05-22: 3763.95; 2024-05-23: 3763.95; 2024-05-24: 3763.95; 2024-05-25: 3763.95; 2024-05-26: 3763.95; 2024-05-27: 3763.95; 2024-05-28: 3763.95; 2024-05-29: 3763.95; 2024-05-30: 3763.95; 2024-05-31: 3763.95; 2024-06-01: 3763.95; 2024-06-02: 3763.95; 2024-06-03: 3763.95; 2024-06-04: 3763.95; 2024-06-05: 3763.95; 2024-06-06: 3763.95; 2024-06-07: 3763.95; 2024-06-08: 3763.95; 2024-06-09: 3763.95; 2024-06-10: 3763.95; 2024-06-11: 3763.95; 2024-06-12: 3763.95; 2024-06-13: 3763.95; 2024-06-14: 3763.95; 2024-06-15: 3763.95; 2024-06-16: 3763.95; 2024-06-17: 3763.95; 2024-06-18: 3763.95; 2024-06-19: 3763.95; 2024-06-20: 3763.95; 2024-06-21: 3763.95; 2024-06-22: 3763.95; 2024-06-23: 3763.95; 2024-06-24: 3763.95; 2024-06-25: 3763.95; 2024-06-26: 3763.95; 2024-06-27: 3763.95; 2024-06-28: 3763.95; 2024-06-29: 3763.95; 2024-06-30: 3763.95; 2024-07-01: 3763.95; 2024-07-02: 3763.95; 2024-07-03: 3763.95; 2024-07-04: 3763.95; 2024-07-05: 3763.95; 2024-07-06: 3763.95; 2024-07-07: 3763.95; 2024-07-08: 3763.95; 2024-07-09: 3763.95; 2024-07-10: 3763.95; 2024-07-11: 3763.95; 2024-07-12: 3763.95; 2024-07-13: 3763.95; 2024-07-14: 3763.95; 2024-07-15: 3763.95; 2024-07-16: 3763.95; 2024-07-17: 3763.95; 2024-07-18: 3763.95; 2024-07-19: 3763.95; 2024-07-20: 3763.95; 2024-07-21: 3763.95; 2024-07-22: 3763.95; 2024-07-23: 3763.95; 2024-07-24: 3763.95; 2024-07-25: 3763.95; 2024-07-26: 3763.95; 2024-07-27: 3763.95; 2024-07-28: 3763.95; 2024-07-29: 3763.95; 2024-07-30: 3763.95; 2024-07-31: 3763.95; 2024-08-01: 3763.95; 2024-08-02: 3763.95; 2024-08-03: 3763.95; 2024-08-04: 3763.95; 2024-08-05: 3763.95; 2024-08-06: 3763.95; 2024-08-07: 3763.95; 2024-08-08: 3763.95; 2024-08-09: 3763.95; 2024-08-10: 3763.95; 2024-08-11: 3763.95; 2024-08-12: 3763.95; 2024-08-13: 3763.95; 2024-08-14: 3763.95; 2024-08-15: 3763.95; 2024-08-16: 3763.95; 2024-08-17: 3763.95; 2024-08-18: 3763.95; 2024-08-19: 3763.95; 2024-08-20: 3763.95; 2024-08-21: 3763.95; 2024-08-22: 3763.95; 2024-08-23: 3763.95; 2024-08-24: 3763.95; 2024-08-25: 3763.95; 2024-08-26: 3763.95; 2024-08-27: 3763.95; 2024-08-28: 3763.95; 2024-08-29: 3763.95; 2024-08-30: 3763.95; 2024-08-31: 3763.95; 2024-09-01: 3763.95; 2024-09-02: 3763.95; 2024-09-03: 3763.95; 2024-09-04: 3763.95; 2024-09-05: 3763.95; 2024-09-06: 3763.95; 2024-09-07: 3763.95; 2024-09-08: 3763.95; 2024-09-09: 3763.95; 2024-09-10: 3763.95; 2024-09-11: 3763.95; 2024-09-12: 3763.95; 2024-09-13: 3763.95; 2024-09-14: 3763.95; 2024-09-15: 3763.95; 2024-09-16: 3763.95; 2024-09-17: 3763.95; 2024-09-18: 3763.95; 2024-09-19: 3763.95; 2024-09-20: 3763.95; 2024-09-21: 3763.95; 2024-09-22: 3763.95; 2024-09-23: 3763.95; 2024-09-24: 3763.95; 2024-09-25: 3763.95; 2024-09-26: 3763.95; 2024-09-27: 3763.95; 2024-09-28: 3763.95; 2024-09-29: 3763.95; 2024-09-30: 3763.95; 2024-10-01: 3763.95; 2024-10-02: 3763.95; 2024-10-03: 3763.95; 2024-10-04: 3763.95; 2024-10-05: 3763.95; 2024-10-06: 3763.95; 2024-10-07: 3763.95; 2024-10-08: 3763.95; 2024-10-09: 3763.95; 2024-10-10: 3763.95; 2024-10-11: 3763.95; 2024-10-12: 3763.95; 2024-10-13: 3763.95; 2024-10-14: 3763.95; 2024-10-15: 3763.95; 2024-10-16: 3763.95; 2024-10-17: 3763.95; 2024-10-18: 3763.95; 2024-10-19: 3763.95; 2024-10-20: 3763.95; 2024-10-21: 3763.95; 2024-10-22: 3763.95; 2024-10-23: 3763.95; 2024-10-24: 3763.95; 2024-10-25: 3763.95; 2024-10-26: 3763.95; 2024-10-27: 3763.95; 2024-10-28: 3763.95; 2024-10-29: 3763.95; 2024-10-30: 3763.95; 2024-10-31: 3763.95; 2024-11-01: 3763.95; 2024-11-02: 3763.95; 2024-11-03: 3763.95; 2024-11-04: 3763.95; 2024-11-05: 3763.95; 2024-11-06: 3763.95; 2024-11-07: 3763.95; 2024-11-08: 3763.95; 2024-11-09: 3763.95; 2024-11-10: 3763.95; 2024-11-11: 3763.95; 2024-11-12: 3763.95; 2024-11-13: 3763.95; 2024-11-14: 3763.95; 2024-11-15: 3763.95; 2024-11-16: 3763.95; 2024-11-17: 3763.95; 2024-11-18: 3763.95; 2024-11-19: 3763.95; 2024-11-20: 3763.95; 2024-11-21: 3763.95; 2024-11-22: 3763.95; 2024-11-23: 3763.95; 2024-11-24: 3763.95; 2024-11-25: 3763.95; 2024-11-26: 3763.95; 2024-11-27: 3763.95; 2024-11-28: 3763.95; 2024-11-29: 3763.95; 2024-11-30: 3763.95; 2024-12-01: 3763.95; 2024-12-02: 3763.95; 2024-12-03: 3763.95; 2024-12-04: 3763.95; 2024-12-05: 3763.95; 2024-12-06: 3763.95; 2024-12-07: 3763.95; 2024-12-08: 3763.95; 2024-12-09: 3763.95; 2024-12-10: 3763.95; 2024-12-11: 3763.95; 2024-12-12: 3763.95; 2024-12-13: 3763.95; 2024-12-14: 3763.95; 2024-12-15: 3763.95; 2024-12-16: 3763.95; 2024-12-17: 3763.95; 2024-12-18: 3763.95; 2024-12-19: 3763.95; 2024-12-20: 3763.95; 2024-12-21: 3763.95; 2024-12-22: 3763.95; 2024-12-23: 3763.95; 2024-12-24: 3763.95; 2024-12-25: 3763.95; 2024-12-26: 3763.95; 2024-12-27: 3763.95; 2024-12-28: 3763.95; 2024-12-29: 3763.95; 2024-12-30: 3763.95; 2024-12-31: 3763.95; 2025-01-01: 3763.95; 2025-01-02: 3763.95; 2025-01-03: 3763.95; 2025-01-04: 3763.95; 2025-01-05: 3763.95; 2025-01-06: 3763.95; 2025-01-07: 3763.95; 2025-01-08: 3763.95; 2025-01-09: 3763.95; 2025-01-10: 3763.95; 2025-01-11: 3763.95; 2025-01-12: 3763.95; 2025-01-13: 3763.95; 2025-01-14: 3763.95; 2025-01-15: 3763.95; 2025-01-16: 3763.95; 2025-01-17: 3763.95; 2025-01-18: 3763.95; 2025-01-19: 3763.95; 2025-01-20: 3763.95; 2025-01-21: 3763.95; 2025-01-22: 3763.95; 2025-01-23: 3763.95; 2025-01-24: 3763.95; 2025-01-25: 3763.95; 2025-01-26: 3763.95; 2025-01-27: 3763.95; 2025-01-28: 3763.95; 2025-01-29: 3763.95; 2025-01-30: 3763.95; 2025-01-31: 3763.95; 2025-02-01: 3763.95; 2025-02-02: 3763.95; 2025-02-03: 3763.95; 2025-02-04: 3763.95; 2025-02-05: 3763.95; 2025-02-06: 3763.95; 2025-02-07: 3763.95; 2025-02-08: 3763.95; 2025-02-09: 3763.95; 2025-02-10: 3763.95; 2025-02-11: 3763.95; 2025-02-12: 3763.95; 2025-02-13: 3763.95; 2025-02-14: 3763.95; 2025-02-15: 3763.95; 2025-02-16: 3763.95; 2025-02-17: 3763.95; 2025-02-18: 3763.95; 2025-02-19: 3763.95; 2025-02-20: 3763.95; 2025-02-21: 3763.95; 2025-02-22: 3763.95; 2025-02-23: 3763.95; 2025-02-24: 3763.95; 2025-02-25: 3763.95; 2025-02-26: 3763.95; 2025-02-27: 3763.95; 2025-02-28: 3763.95; 2025-03-01: 3763.95; 2025-03-02: 3763.95; 2025-03-03: 3763.95; 2025-03-04: 3763.95; 2025-03-05: 3763.95; 2025-03-06: 3763.95; 2025-03-07: 3763.95; 2025-03-08: 3763.95; 2025-03-09: 3763.95; 2025-03-10: 3763.95; 2025-03-11: 3763.95; 2025-03-12: 3763.95; 2025-03-13: 3763.95; 2025-03-14: 3763.95; 2025-03-15: 3763.95; 2025-03-16: 3763.95; 2025-03-17: 3763.95; 2025-03-18: 3763.95; 2025-03-19: 3763.95; 2025-03-20: 3763.95; 2025-03-21: 3763.95; 2025-03-22: 3763.95; 2025-03-23: 3763.95; 2025-03-24: 3763.95; 2025-03-25: 3763.95; 2025-03-26: 3763.95; 2025-03-27: 3763.95; 2025-03-28: 3763.95; 2025-03-29: 3763.95; 2025-03-30: 3763.95; 2025-03-31: 3763.95; 2025-04-01: 3763.95; 2025-04-02: 3763.95; 2025-04-03: 3763.95; 2025-04-04: 3763.95; 2025-04-05: 3763.95; 2025-04-06: 3763.95; 2025-04-07: 3763.95; 2025-04-08: 3763.95; 2025-04-09: 3763.95; 2025-04-10: 3763.95; 2025-04-11: 3763.95; 2025-04-12: 3763.95; 2025-04-13: 3763.95; 2025-04-14: 3763.95; 2025-04-15: 3763.95; 2025-04-16: 3763.95; 2025-04-17: 3763.95; 2025-04-18: 3763.95; 2025-04-19: 3763.95; 2025-04-20: 3763.95; 2025-04-21: 3763.95; 2025-04-22: 3763.95; 2025-04-23: 3763.95; 2025-04-24: 3763.95; 2025-04-25: 3763.95; 2025-04-26: 3763.95; 2025-04-27: 3763.95; 2025-04-28: 3763.95; 2025-04-29: 3763.95; 2025-04-30: 3763.95; 2025-05-01: 3763.95; 2025-05-02: 3763.95; 2025-05-03: 3763.95; 2025-05-04: 3763.95; 2025-05-05: 3763.95; 2025-05-06: 3763.95; 2025-05-07: 3763.95; 2025-05-08: 3763.95; 2025-05-09: 3763.95; 2025-05-10: 3763.95; 2025-05-11: 3763.95; 2025-05-12: 3763.95; 2025-05-13: 3763.95; 2025-05-14: 3763.95; 2025-05-15: 3763.95; 2025-05-16: 3763.95; 2025-05-17: 3763.95; 2025-05-18: 3763.95; 2025-05-19: 3763.95; 2025-05-20: 3763.95; 2025-05-21: 3763.95; 2025-05-22: 3763.95; 2025-05-23: 3763.95; 2025-05-24: 3763.95; 2025-05-25: 3763.95; 2025-05-26: 3763.95; 2025-05-27: 3763.95; 2025-05-28: 3763.95; 2025-05-29: 3763.95; 2025-05-30: 3763.95; 2025-05-31: 3763.95; 2025-06-01: 3763.95; 2025-06-02: 3763.95; 2025-06-03: 3763.95; 2025-06-04: 3763.95; 2025-06-05: 3763.95; 2025-06-06: 3763.95; 2025-06-07: 3763.95; 2025-06-08: 3763.95; 2025-06-09: 3763.95; 2025-06-10: 3763.95; 2025-06-11: 3763.95; 2025-06-12: 3763.95; 2025-06-13: 3763.95; 2025-06-14: 3763.95; 2025-06-15: 3763.95; 2025-06-16: 3763.95; 2025-06-17: 3763.95; 2025-06-18: 3763.95; 2025-06-19: 3763.95; 2025-06-20: 3763.95; 2025-06-21: 3763.95; 2025-06-22: 3763.95; 2025-06-23: 3763.95; 2025-06-24: 3763.95; 2025-06-25: 3763.95; 2025-06-26: 3763.95; 2025-06-27: 3763.95; 2025-06-28: 3763.95; 2025-06-29: 3763.95; 2025-06-30: 3763.95; 2025-07-01: 3763.95; 2025-07-02: 3763.95; 2025-07-03: 3763.95; 2025-07-04: 3763.95; 2025-07-05: 3763.95; 2025-07-06: 3763.95; 2025-07-07: 3763.95; 2025-07-08: 3763.95; 2025-07-09: 3763.95; 2025-07-10: 3763.95; 2025-07-11: 3763.95; 2025-07-12: 3763.95; 2025-07-13: 3763.95; 2025-07-14: 3763.95; 2025-07-15: 3763.95; 2025-07-16: 3763.95; 2025-07-17: 3763.95; 2025-07-18: 3763.95; 2025-07-19: 3763.95; 2025-07-20: 3763.95; 2025-07-21: 3763.95; 2025-07-22: 3763.95; 2025-07-23: 3763.95; 2025-07-24: 3763.95; 2025-07-25: 3763.95; 2025-07-26: 3763.95; 2025-07-27: 3763.95; 2025-07-28: 3763.95; 2025-07-29: 3763.95; 2025-07-30: 3763.95; 2025-07-31: 3763.95; 2025-08-01: 3763.95; 2025-08-02: 3763.95; 2025-08-03: 3763.95; 2025-08-04: 3763.95; 2025-08-05: 3763.95; 2025-08-06: 3763.95; 2025-08-07: 3763.95; 2025-08-08: 3763.95; 2025-08-09: 3763.95; 2025-08-10: 3763.95; 2025-08-11: 3763.95; 2025-08-12: 3763.95; 2025-08-13: 3763.95; 2025-08-15: 3763.95
149 | CTCV080920 | Foundations for Lean Amine Feed cooler (GC-28-502) | 02-Apr-24 | 12-May-24 | 334.32 | 338.78 | 9 | RCC | 2024-04-02: 3.15; 2024-04-03: 12.58; 2024-04-04: 22.02; 2024-04-05: 22.02; 2024-04-06: 31.46; 2024-04-07: 40.9; 2024-04-08: 50.33; 2024-04-09: 59.77; 2024-04-10: 59.77; 2024-04-11: 59.77; 2024-04-12: 59.77; 2024-04-13: 75.5; 2024-04-14: 91.23; 2024-04-15: 106.96; 2024-04-16: 122.69; 2024-04-17: 138.42; 2024-04-18: 154.14; 2024-04-19: 154.14; 2024-04-20: 169.87; 2024-04-21: 185.6; 2024-04-22: 201.33; 2024-04-23: 217.06; 2024-04-24: 226.98; 2024-04-25: 235.45; 2024-04-26: 235.45; 2024-04-27: 243.92; 2024-04-28: 252.39; 2024-04-29: 260.86; 2024-04-30: 269.33; 2024-05-01: 269.33; 2024-05-02: 277.8; 2024-05-03: 277.8; 2024-05-04: 286.27; 2024-05-05: 294.74; 2024-05-06: 303.21; 2024-05-07: 311.68; 2024-05-08: 320.15; 2024-05-09: 328.62; 2024-05-10: 328.62; 2024-05-11: 337.09; 2024-05-12: 338.78; 2024-05-13: 338.78; 2024-05-14: 338.78; 2024-05-15: 338.78; 2024-05-16: 338.78; 2024-05-17: 338.78; 2024-05-18: 338.78; 2024-05-19: 338.78; 2024-05-20: 338.78; 2024-05-21: 338.78; 2024-05-22: 338.78; 2024-05-23: 338.78; 2024-05-24: 338.78; 2024-05-25: 338.78; 2024-05-26: 338.78; 2024-05-27: 338.78; 2024-05-28: 338.78; 2024-05-29: 338.78; 2024-05-30: 338.78; 2024-05-31: 338.78; 2024-06-01: 338.78; 2024-06-02: 338.78; 2024-06-03: 338.78; 2024-06-04: 338.78; 2024-06-05: 338.78; 2024-06-06: 338.78; 2024-06-07: 338.78; 2024-06-08: 338.78; 2024-06-09: 338.78; 2024-06-10: 338.78; 2024-06-11: 338.78; 2024-06-12: 338.78; 2024-06-13: 338.78; 2024-06-14: 338.78; 2024-06-15: 338.78; 2024-06-16: 338.78; 2024-06-17: 338.78; 2024-06-18: 338.78; 2024-06-19: 338.78; 2024-06-20: 338.78; 2024-06-21: 338.78; 2024-06-22: 338.78; 2024-06-23: 338.78; 2024-06-24: 338.78; 2024-06-25: 338.78; 2024-06-26: 338.78; 2024-06-27: 338.78; 2024-06-28: 338.78; 2024-06-29: 338.78; 2024-06-30: 338.78; 2024-07-01: 338.78; 2024-07-02: 338.78; 2024-07-03: 338.78; 2024-07-04: 338.78; 2024-07-05: 338.78; 2024-07-06: 338.78; 2024-07-07: 338.78; 2024-07-08: 338.78; 2024-07-09: 338.78; 2024-07-10: 338.78; 2024-07-11: 338.78; 2024-07-12: 338.78; 2024-07-13: 338.78; 2024-07-14: 338.78; 2024-07-15: 338.78; 2024-07-16: 338.78; 2024-07-17: 338.78; 2024-07-18: 338.78; 2024-07-19: 338.78; 2024-07-20: 338.78; 2024-07-21: 338.78; 2024-07-22: 338.78; 2024-07-23: 338.78; 2024-07-24: 338.78; 2024-07-25: 338.78; 2024-07-26: 338.78; 2024-07-27: 338.78; 2024-07-28: 338.78; 2024-07-29: 338.78; 2024-07-30: 338.78; 2024-07-31: 338.78; 2024-08-01: 338.78; 2024-08-02: 338.78; 2024-08-03: 338.78; 2024-08-04: 338.78; 2024-08-05: 338.78; 2024-08-06: 338.78; 2024-08-07: 338.78; 2024-08-08: 338.78; 2024-08-09: 338.78; 2024-08-10: 338.78; 2024-08-11: 338.78; 2024-08-12: 338.78; 2024-08-13: 338.78; 2024-08-14: 338.78; 2024-08-15: 338.78; 2024-08-16: 338.78; 2024-08-17: 338.78; 2024-08-18: 338.78; 2024-08-19: 338.78; 2024-08-20: 338.78; 2024-08-21: 338.78; 2024-08-22: 338.78; 2024-08-23: 338.78; 2024-08-24: 338.78; 2024-08-25: 338.78; 2024-08-26: 338.78; 2024-08-27: 338.78; 2024-08-28: 338.78; 2024-08-29: 338.78; 2024-08-30: 338.78; 2024-08-31: 338.78; 2024-09-01: 338.78; 2024-09-02: 338.78; 2024-09-03: 338.78; 2024-09-04: 338.78; 2024-09-05: 338.78; 2024-09-06: 338.78; 2024-09-07: 338.78; 2024-09-08: 338.78; 2024-09-09: 338.78; 2024-09-10: 338.78; 2024-09-11: 338.78; 2024-09-12: 338.78; 2024-09-13: 338.78; 2024-09-14: 338.78; 2024-09-15: 338.78; 2024-09-16: 338.78; 2024-09-17: 338.78; 2024-09-18: 338.78; 2024-09-19: 338.78; 2024-09-20: 338.78; 2024-09-21: 338.78; 2024-09-22: 338.78; 2024-09-23: 338.78; 2024-09-24: 338.78; 2024-09-25: 338.78; 2024-09-26: 338.78; 2024-09-27: 338.78; 2024-09-28: 338.78; 2024-09-29: 338.78; 2024-09-30: 338.78; 2024-10-01: 338.78; 2024-10-02: 338.78; 2024-10-03: 338.78; 2024-10-04: 338.78; 2024-10-05: 338.78; 2024-10-06: 338.78; 2024-10-07: 338.78; 2024-10-08: 338.78; 2024-10-09: 338.78; 2024-10-10: 338.78; 2024-10-11: 338.78; 2024-10-12: 338.78; 2024-10-13: 338.78; 2024-10-14: 338.78; 2024-10-15: 338.78; 2024-10-16: 338.78; 2024-10-17: 338.78; 2024-10-18: 338.78; 2024-10-19: 338.78; 2024-10-20: 338.78; 2024-10-21: 338.78; 2024-10-22: 338.78; 2024-10-23: 338.78; 2024-10-24: 338.78; 2024-10-25: 338.78; 2024-10-26: 338.78; 2024-10-27: 338.78; 2024-10-28: 338.78; 2024-10-29: 338.78; 2024-10-30: 338.78; 2024-10-31: 338.78; 2024-11-01: 338.78; 2024-11-02: 338.78; 2024-11-03: 338.78; 2024-11-04: 338.78; 2024-11-05: 338.78; 2024-11-06: 338.78; 2024-11-07: 338.78; 2024-11-08: 338.78; 2024-11-09: 338.78; 2024-11-10: 338.78; 2024-11-11: 338.78; 2024-11-12: 338.78; 2024-11-13: 338.78; 2024-11-14: 338.78; 2024-11-15: 338.78; 2024-11-16: 338.78; 2024-11-17: 338.78; 2024-11-18: 338.78; 2024-11-19: 338.78; 2024-11-20: 338.78; 2024-11-21: 338.78; 2024-11-22: 338.78; 2024-11-23: 338.78; 2024-11-24: 338.78; 2024-11-25: 338.78; 2024-11-26: 338.78; 2024-11-27: 338.78; 2024-11-28: 338.78; 2024-11-29: 338.78; 2024-11-30: 338.78; 2024-12-01: 338.78; 2024-12-02: 338.78; 2024-12-03: 338.78; 2024-12-04: 338.78; 2024-12-05: 338.78; 2024-12-06: 338.78; 2024-12-07: 338.78; 2024-12-08: 338.78; 2024-12-09: 338.78; 2024-12-10: 338.78; 2024-12-11: 338.78; 2024-12-12: 338.78; 2024-12-13: 338.78; 2024-12-14: 338.78; 2024-12-15: 338.78; 2024-12-16: 338.78; 2024-12-17: 338.78; 2024-12-18: 338.78; 2024-12-19: 338.78; 2024-12-20: 338.78; 2024-12-21: 338.78; 2024-12-22: 338.78; 2024-12-23: 338.78; 2024-12-24: 338.78; 2024-12-25: 338.78; 2024-12-26: 338.78; 2024-12-27: 338.78; 2024-12-28: 338.78; 2024-12-29: 338.78; 2024-12-30: 338.78; 2024-12-31: 338.78; 2025-01-01: 338.78; 2025-01-02: 338.78; 2025-01-03: 338.78; 2025-01-04: 338.78; 2025-01-05: 338.78; 2025-01-06: 338.78; 2025-01-07: 338.78; 2025-01-08: 338.78; 2025-01-09: 338.78; 2025-01-10: 338.78; 2025-01-11: 338.78; 2025-01-12: 338.78; 2025-01-13: 338.78; 2025-01-14: 338.78; 2025-01-15: 338.78; 2025-01-16: 338.78; 2025-01-17: 338.78; 2025-01-18: 338.78; 2025-01-19: 338.78; 2025-01-20: 338.78; 2025-01-21: 338.78; 2025-01-22: 338.78; 2025-01-23: 338.78; 2025-01-24: 338.78; 2025-01-25: 338.78; 2025-01-26: 338.78; 2025-01-27: 338.78; 2025-01-28: 338.78; 2025-01-29: 338.78; 2025-01-30: 338.78; 2025-01-31: 338.78; 2025-02-01: 338.78; 2025-02-02: 338.78; 2025-02-03: 338.78; 2025-02-04: 338.78; 2025-02-05: 338.78; 2025-02-06: 338.78; 2025-02-07: 338.78; 2025-02-08: 338.78; 2025-02-09: 338.78; 2025-02-10: 338.78; 2025-02-11: 338.78; 2025-02-12: 338.78; 2025-02-13: 338.78; 2025-02-14: 338.78; 2025-02-15: 338.78; 2025-02-16: 338.78; 2025-02-17: 338.78; 2025-02-18: 338.78; 2025-02-19: 338.78; 2025-02-20: 338.78; 2025-02-21: 338.78; 2025-02-22: 338.78; 2025-02-23: 338.78; 2025-02-24: 338.78; 2025-02-25: 338.78; 2025-02-26: 338.78; 2025-02-27: 338.78; 2025-02-28: 338.78; 2025-03-01: 338.78; 2025-03-02: 338.78; 2025-03-03: 338.78; 2025-03-04: 338.78; 2025-03-05: 338.78; 2025-03-06: 338.78; 2025-03-07: 338.78; 2025-03-08: 338.78; 2025-03-09: 338.78; 2025-03-10: 338.78; 2025-03-11: 338.78; 2025-03-12: 338.78; 2025-03-13: 338.78; 2025-03-14: 338.78; 2025-03-15: 338.78; 2025-03-16: 338.78; 2025-03-17: 338.78; 2025-03-18: 338.78; 2025-03-19: 338.78; 2025-03-20: 338.78; 2025-03-21: 338.78; 2025-03-22: 338.78; 2025-03-23: 338.78; 2025-03-24: 338.78; 2025-03-25: 338.78; 2025-03-26: 338.78; 2025-03-27: 338.78; 2025-03-28: 338.78; 2025-03-29: 338.78; 2025-03-30: 338.78; 2025-03-31: 338.78; 2025-04-01: 338.78; 2025-04-02: 338.78; 2025-04-03: 338.78; 2025-04-04: 338.78; 2025-04-05: 338.78; 2025-04-06: 338.78; 2025-04-07: 338.78; 2025-04-08: 338.78; 2025-04-09: 338.78; 2025-04-10: 338.78; 2025-04-11: 338.78; 2025-04-12: 338.78; 2025-04-13: 338.78; 2025-04-14: 338.78; 2025-04-15: 338.78; 2025-04-16: 338.78; 2025-04-17: 338.78; 2025-04-18: 338.78; 2025-04-19: 338.78; 2025-04-20: 338.78; 2025-04-21: 338.78; 2025-04-22: 338.78; 2025-04-23: 338.78; 2025-04-24: 338.78; 2025-04-25: 338.78; 2025-04-26: 338.78; 2025-04-27: 338.78; 2025-04-28: 338.78; 2025-04-29: 338.78; 2025-04-30: 338.78; 2025-05-01: 338.78; 2025-05-02: 338.78; 2025-05-03: 338.78; 2025-05-04: 338.78; 2025-05-05: 338.78; 2025-05-06: 338.78; 2025-05-07: 338.78; 2025-05-08: 338.78; 2025-05-09: 338.78; 2025-05-10: 338.78; 2025-05-11: 338.78; 2025-05-12: 338.78; 2025-05-13: 338.78; 2025-05-14: 338.78; 2025-05-15: 338.78; 2025-05-16: 338.78; 2025-05-17: 338.78; 2025-05-18: 338.78; 2025-05-19: 338.78; 2025-05-20: 338.78; 2025-05-21: 338.78; 2025-05-22: 338.78; 2025-05-23: 338.78; 2025-05-24: 338.78; 2025-05-25: 338.78; 2025-05-26: 338.78; 2025-05-27: 338.78; 2025-05-28: 338.78; 2025-05-29: 338.78; 2025-05-30: 338.78; 2025-05-31: 338.78; 2025-06-01: 338.78; 2025-06-02: 338.78; 2025-06-03: 338.78; 2025-06-04: 338.78; 2025-06-05: 338.78; 2025-06-06: 338.78; 2025-06-07: 338.78; 2025-06-08: 338.78; 2025-06-09: 338.78; 2025-06-10: 338.78; 2025-06-11: 338.78; 2025-06-12: 338.78; 2025-06-13: 338.78; 2025-06-14: 338.78; 2025-06-15: 338.78; 2025-06-16: 338.78; 2025-06-17: 338.78; 2025-06-18: 338.78; 2025-06-19: 338.78; 2025-06-20: 338.78; 2025-06-21: 338.78; 2025-06-22: 338.78; 2025-06-23: 338.78; 2025-06-24: 338.78; 2025-06-25: 338.78; 2025-06-26: 338.78; 2025-06-27: 338.78; 2025-06-28: 338.78; 2025-06-29: 338.78; 2025-06-30: 338.78; 2025-07-01: 338.78; 2025-07-02: 338.78; 2025-07-03: 338.78; 2025-07-04: 338.78; 2025-07-05: 338.78; 2025-07-06: 338.78; 2025-07-07: 338.78; 2025-07-08: 338.78; 2025-07-09: 338.78; 2025-07-10: 338.78; 2025-07-11: 338.78; 2025-07-12: 338.78; 2025-07-13: 338.78; 2025-07-14: 338.78; 2025-07-15: 338.78; 2025-07-16: 338.78; 2025-07-17: 338.78; 2025-07-18: 338.78; 2025-07-19: 338.78; 2025-07-20: 338.78; 2025-07-21: 338.78; 2025-07-22: 338.78; 2025-07-23: 338.78; 2025-07-24: 338.78; 2025-07-25: 338.78; 2025-07-26: 338.78; 2025-07-27: 338.78; 2025-07-28: 338.78; 2025-07-29: 338.78; 2025-07-30: 338.78; 2025-07-31: 338.78; 2025-08-01: 338.78; 2025-08-02: 338.78; 2025-08-03: 338.78; 2025-08-04: 338.78; 2025-08-05: 338.78; 2025-08-06: 338.78; 2025-08-07: 338.78; 2025-08-08: 338.78; 2025-08-09: 338.78; 2025-08-10: 338.78; 2025-08-11: 338.78; 2025-08-12: 338.78; 2025-08-13: 338.78; 2025-08-15: 338.78
150 | CTCV080930 | Foundations for Pump around cooler (GC-28-504) | 02-Apr-24 | 12-May-24 | 551.88 | 559.24 | 14.86 | RCC | 2024-04-02: 5.19; 2024-04-03: 20.77; 2024-04-04: 36.35; 2024-04-05: 36.35; 2024-04-06: 51.93; 2024-04-07: 67.51; 2024-04-08: 83.09; 2024-04-09: 98.67; 2024-04-10: 98.67; 2024-04-11: 98.67; 2024-04-12: 98.67; 2024-04-13: 124.63; 2024-04-14: 150.6; 2024-04-15: 176.56; 2024-04-16: 202.53; 2024-04-17: 228.49; 2024-04-18: 254.45; 2024-04-19: 254.45; 2024-04-20: 280.42; 2024-04-21: 306.38; 2024-04-22: 332.35; 2024-04-23: 358.31; 2024-04-24: 374.69; 2024-04-25: 388.67; 2024-04-26: 388.67; 2024-04-27: 402.65; 2024-04-28: 416.63; 2024-04-29: 430.62; 2024-04-30: 444.6; 2024-05-01: 444.6; 2024-05-02: 458.58; 2024-05-03: 458.58; 2024-05-04: 472.56; 2024-05-05: 486.54; 2024-05-06: 500.52; 2024-05-07: 514.5; 2024-05-08: 528.48; 2024-05-09: 542.46; 2024-05-10: 542.46; 2024-05-11: 556.45; 2024-05-12: 559.24; 2024-05-13: 559.24; 2024-05-14: 559.24; 2024-05-15: 559.24; 2024-05-16: 559.24; 2024-05-17: 559.24; 2024-05-18: 559.24; 2024-05-19: 559.24; 2024-05-20: 559.24; 2024-05-21: 559.24; 2024-05-22: 559.24; 2024-05-23: 559.24; 2024-05-24: 559.24; 2024-05-25: 559.24; 2024-05-26: 559.24; 2024-05-27: 559.24; 2024-05-28: 559.24; 2024-05-29: 559.24; 2024-05-30: 559.24; 2024-05-31: 559.24; 2024-06-01: 559.24; 2024-06-02: 559.24; 2024-06-03: 559.24; 2024-06-04: 559.24; 2024-06-05: 559.24; 2024-06-06: 559.24; 2024-06-07: 559.24; 2024-06-08: 559.24; 2024-06-09: 559.24; 2024-06-10: 559.24; 2024-06-11: 559.24; 2024-06-12: 559.24; 2024-06-13: 559.24; 2024-06-14: 559.24; 2024-06-15: 559.24; 2024-06-16: 559.24; 2024-06-17: 559.24; 2024-06-18: 559.24; 2024-06-19: 559.24; 2024-06-20: 559.24; 2024-06-21: 559.24; 2024-06-22: 559.24; 2024-06-23: 559.24; 2024-06-24: 559.24; 2024-06-25: 559.24; 2024-06-26: 559.24; 2024-06-27: 559.24; 2024-06-28: 559.24; 2024-06-29: 559.24; 2024-06-30: 559.24; 2024-07-01: 559.24; 2024-07-02: 559.24; 2024-07-03: 559.24; 2024-07-04: 559.24; 2024-07-05: 559.24; 2024-07-06: 559.24; 2024-07-07: 559.24; 2024-07-08: 559.24; 2024-07-09: 559.24; 2024-07-10: 559.24; 2024-07-11: 559.24; 2024-07-12: 559.24; 2024-07-13: 559.24; 2024-07-14: 559.24; 2024-07-15: 559.24; 2024-07-16: 559.24; 2024-07-17: 559.24; 2024-07-18: 559.24; 2024-07-19: 559.24; 2024-07-20: 559.24; 2024-07-21: 559.24; 2024-07-22: 559.24; 2024-07-23: 559.24; 2024-07-24: 559.24; 2024-07-25: 559.24; 2024-07-26: 559.24; 2024-07-27: 559.24; 2024-07-28: 559.24; 2024-07-29: 559.24; 2024-07-30: 559.24; 2024-07-31: 559.24; 2024-08-01: 559.24; 2024-08-02: 559.24; 2024-08-03: 559.24; 2024-08-04: 559.24; 2024-08-05: 559.24; 2024-08-06: 559.24; 2024-08-07: 559.24; 2024-08-08: 559.24; 2024-08-09: 559.24; 2024-08-10: 559.24; 2024-08-11: 559.24; 2024-08-12: 559.24; 2024-08-13: 559.24; 2024-08-14: 559.24; 2024-08-15: 559.24; 2024-08-16: 559.24; 2024-08-17: 559.24; 2024-08-18: 559.24; 2024-08-19: 559.24; 2024-08-20: 559.24; 2024-08-21: 559.24; 2024-08-22: 559.24; 2024-08-23: 559.24; 2024-08-24: 559.24; 2024-08-25: 559.24; 2024-08-26: 559.24; 2024-08-27: 559.24; 2024-08-28: 559.24; 2024-08-29: 559.24; 2024-08-30: 559.24; 2024-08-31: 559.24; 2024-09-01: 559.24; 2024-09-02: 559.24; 2024-09-03: 559.24; 2024-09-04: 559.24; 2024-09-05: 559.24; 2024-09-06: 559.24; 2024-09-07: 559.24; 2024-09-08: 559.24; 2024-09-09: 559.24; 2024-09-10: 559.24; 2024-09-11: 559.24; 2024-09-12: 559.24; 2024-09-13: 559.24; 2024-09-14: 559.24; 2024-09-15: 559.24; 2024-09-16: 559.24; 2024-09-17: 559.24; 2024-09-18: 559.24; 2024-09-19: 559.24; 2024-09-20: 559.24; 2024-09-21: 559.24; 2024-09-22: 559.24; 2024-09-23: 559.24; 2024-09-24: 559.24; 2024-09-25: 559.24; 2024-09-26: 559.24; 2024-09-27: 559.24; 2024-09-28: 559.24; 2024-09-29: 559.24; 2024-09-30: 559.24; 2024-10-01: 559.24; 2024-10-02: 559.24; 2024-10-03: 559.24; 2024-10-04: 559.24; 2024-10-05: 559.24; 2024-10-06: 559.24; 2024-10-07: 559.24; 2024-10-08: 559.24; 2024-10-09: 559.24; 2024-10-10: 559.24; 2024-10-11: 559.24; 2024-10-12: 559.24; 2024-10-13: 559.24; 2024-10-14: 559.24; 2024-10-15: 559.24; 2024-10-16: 559.24; 2024-10-17: 559.24; 2024-10-18: 559.24; 2024-10-19: 559.24; 2024-10-20: 559.24; 2024-10-21: 559.24; 2024-10-22: 559.24; 2024-10-23: 559.24; 2024-10-24: 559.24; 2024-10-25: 559.24; 2024-10-26: 559.24; 2024-10-27: 559.24; 2024-10-28: 559.24; 2024-10-29: 559.24; 2024-10-30: 559.24; 2024-10-31: 559.24; 2024-11-01: 559.24; 2024-11-02: 559.24; 2024-11-03: 559.24; 2024-11-04: 559.24; 2024-11-05: 559.24; 2024-11-06: 559.24; 2024-11-07: 559.24; 2024-11-08: 559.24; 2024-11-09: 559.24; 2024-11-10: 559.24; 2024-11-11: 559.24; 2024-11-12: 559.24; 2024-11-13: 559.24; 2024-11-14: 559.24; 2024-11-15: 559.24; 2024-11-16: 559.24; 2024-11-17: 559.24; 2024-11-18: 559.24; 2024-11-19: 559.24; 2024-11-20: 559.24; 2024-11-21: 559.24; 2024-11-22: 559.24; 2024-11-23: 559.24; 2024-11-24: 559.24; 2024-11-25: 559.24; 2024-11-26: 559.24; 2024-11-27: 559.24; 2024-11-28: 559.24; 2024-11-29: 559.24; 2024-11-30: 559.24; 2024-12-01: 559.24; 2024-12-02: 559.24; 2024-12-03: 559.24; 2024-12-04: 559.24; 2024-12-05: 559.24; 2024-12-06: 559.24; 2024-12-07: 559.24; 2024-12-08: 559.24; 2024-12-09: 559.24; 2024-12-10: 559.24; 2024-12-11: 559.24; 2024-12-12: 559.24; 2024-12-13: 559.24; 2024-12-14: 559.24; 2024-12-15: 559.24; 2024-12-16: 559.24; 2024-12-17: 559.24; 2024-12-18: 559.24; 2024-12-19: 559.24; 2024-12-20: 559.24; 2024-12-21: 559.24; 2024-12-22: 559.24; 2024-12-23: 559.24; 2024-12-24: 559.24; 2024-12-25: 559.24; 2024-12-26: 559.24; 2024-12-27: 559.24; 2024-12-28: 559.24; 2024-12-29: 559.24; 2024-12-30: 559.24; 2024-12-31: 559.24; 2025-01-01: 559.24; 2025-01-02: 559.24; 2025-01-03: 559.24; 2025-01-04: 559.24; 2025-01-05: 559.24; 2025-01-06: 559.24; 2025-01-07: 559.24; 2025-01-08: 559.24; 2025-01-09: 559.24; 2025-01-10: 559.24; 2025-01-11: 559.24; 2025-01-12: 559.24; 2025-01-13: 559.24; 2025-01-14: 559.24; 2025-01-15: 559.24; 2025-01-16: 559.24; 2025-01-17: 559.24; 2025-01-18: 559.24; 2025-01-19: 559.24; 2025-01-20: 559.24; 2025-01-21: 559.24; 2025-01-22: 559.24; 2025-01-23: 559.24; 2025-01-24: 559.24; 2025-01-25: 559.24; 2025-01-26: 559.24; 2025-01-27: 559.24; 2025-01-28: 559.24; 2025-01-29: 559.24; 2025-01-30: 559.24; 2025-01-31: 559.24; 2025-02-01: 559.24; 2025-02-02: 559.24; 2025-02-03: 559.24; 2025-02-04: 559.24; 2025-02-05: 559.24; 2025-02-06: 559.24; 2025-02-07: 559.24; 2025-02-08: 559.24; 2025-02-09: 559.24; 2025-02-10: 559.24; 2025-02-11: 559.24; 2025-02-12: 559.24; 2025-02-13: 559.24; 2025-02-14: 559.24; 2025-02-15: 559.24; 2025-02-16: 559.24; 2025-02-17: 559.24; 2025-02-18: 559.24; 2025-02-19: 559.24; 2025-02-20: 559.24; 2025-02-21: 559.24; 2025-02-22: 559.24; 2025-02-23: 559.24; 2025-02-24: 559.24; 2025-02-25: 559.24; 2025-02-26: 559.24; 2025-02-27: 559.24; 2025-02-28: 559.24; 2025-03-01: 559.24; 2025-03-02: 559.24; 2025-03-03: 559.24; 2025-03-04: 559.24; 2025-03-05: 559.24; 2025-03-06: 559.24; 2025-03-07: 559.24; 2025-03-08: 559.24; 2025-03-09: 559.24; 2025-03-10: 559.24; 2025-03-11: 559.24; 2025-03-12: 559.24; 2025-03-13: 559.24; 2025-03-14: 559.24; 2025-03-15: 559.24; 2025-03-16: 559.24; 2025-03-17: 559.24; 2025-03-18: 559.24; 2025-03-19: 559.24; 2025-03-20: 559.24; 2025-03-21: 559.24; 2025-03-22: 559.24; 2025-03-23: 559.24; 2025-03-24: 559.24; 2025-03-25: 559.24; 2025-03-26: 559.24; 2025-03-27: 559.24; 2025-03-28: 559.24; 2025-03-29: 559.24; 2025-03-30: 559.24; 2025-03-31: 559.24; 2025-04-01: 559.24; 2025-04-02: 559.24; 2025-04-03: 559.24; 2025-04-04: 559.24; 2025-04-05: 559.24; 2025-04-06: 559.24; 2025-04-07: 559.24; 2025-04-08: 559.24; 2025-04-09: 559.24; 2025-04-10: 559.24; 2025-04-11: 559.24; 2025-04-12: 559.24; 2025-04-13: 559.24; 2025-04-14: 559.24; 2025-04-15: 559.24; 2025-04-16: 559.24; 2025-04-17: 559.24; 2025-04-18: 559.24; 2025-04-19: 559.24; 2025-04-20: 559.24; 2025-04-21: 559.24; 2025-04-22: 559.24; 2025-04-23: 559.24; 2025-04-24: 559.24; 2025-04-25: 559.24; 2025-04-26: 559.24; 2025-04-27: 559.24; 2025-04-28: 559.24; 2025-04-29: 559.24; 2025-04-30: 559.24; 2025-05-01: 559.24; 2025-05-02: 559.24; 2025-05-03: 559.24; 2025-05-04: 559.24; 2025-05-05: 559.24; 2025-05-06: 559.24; 2025-05-07: 559.24; 2025-05-08: 559.24; 2025-05-09: 559.24; 2025-05-10: 559.24; 2025-05-11: 559.24; 2025-05-12: 559.24; 2025-05-13: 559.24; 2025-05-14: 559.24; 2025-05-15: 559.24; 2025-05-16: 559.24; 2025-05-17: 559.24; 2025-05-18: 559.24; 2025-05-19: 559.24; 2025-05-20: 559.24; 2025-05-21: 559.24; 2025-05-22: 559.24; 2025-05-23: 559.24; 2025-05-24: 559.24; 2025-05-25: 559.24; 2025-05-26: 559.24; 2025-05-27: 559.24; 2025-05-28: 559.24; 2025-05-29: 559.24; 2025-05-30: 559.24; 2025-05-31: 559.24; 2025-06-01: 559.24; 2025-06-02: 559.24; 2025-06-03: 559.24; 2025-06-04: 559.24; 2025-06-05: 559.24; 2025-06-06: 559.24; 2025-06-07: 559.24; 2025-06-08: 559.24; 2025-06-09: 559.24; 2025-06-10: 559.24; 2025-06-11: 559.24; 2025-06-12: 559.24; 2025-06-13: 559.24; 2025-06-14: 559.24; 2025-06-15: 559.24; 2025-06-16: 559.24; 2025-06-17: 559.24; 2025-06-18: 559.24; 2025-06-19: 559.24; 2025-06-20: 559.24; 2025-06-21: 559.24; 2025-06-22: 559.24; 2025-06-23: 559.24; 2025-06-24: 559.24; 2025-06-25: 559.24; 2025-06-26: 559.24; 2025-06-27: 559.24; 2025-06-28: 559.24; 2025-06-29: 559.24; 2025-06-30: 559.24; 2025-07-01: 559.24; 2025-07-02: 559.24; 2025-07-03: 559.24; 2025-07-04: 559.24; 2025-07-05: 559.24; 2025-07-06: 559.24; 2025-07-07: 559.24; 2025-07-08: 559.24; 2025-07-09: 559.24; 2025-07-10: 559.24; 2025-07-11: 559.24; 2025-07-12: 559.24; 2025-07-13: 559.24; 2025-07-14: 559.24; 2025-07-15: 559.24; 2025-07-16: 559.24; 2025-07-17: 559.24; 2025-07-18: 559.24; 2025-07-19: 559.24; 2025-07-20: 559.24; 2025-07-21: 559.24; 2025-07-22: 559.24; 2025-07-23: 559.24; 2025-07-24: 559.24; 2025-07-25: 559.24; 2025-07-26: 559.24; 2025-07-27: 559.24; 2025-07-28: 559.24; 2025-07-29: 559.24; 2025-07-30: 559.24; 2025-07-31: 559.24; 2025-08-01: 559.24; 2025-08-02: 559.24; 2025-08-03: 559.24; 2025-08-04: 559.24; 2025-08-05: 559.24; 2025-08-06: 559.24; 2025-08-07: 559.24; 2025-08-08: 559.24; 2025-08-09: 559.24; 2025-08-10: 559.24; 2025-08-11: 559.24; 2025-08-12: 559.24; 2025-08-13: 559.24; 2025-08-15: 559.24
151 | CTCV080940 | Foundations for Amine Stripper (CE-28-502) | 20-Apr-24 | 2024-06-12 | 4021.2 | 4074.84 | 108.26 | RCC | 2024-04-20: 94.17; 2024-04-21: 211.89; 2024-04-22: 329.61; 2024-04-23: 447.33; 2024-04-24: 565.04; 2024-04-25: 682.76; 2024-04-26: 682.76; 2024-04-27: 800.48; 2024-04-28: 918.2; 2024-04-29: 1035.91; 2024-04-30: 1153.63; 2024-05-01: 1153.63; 2024-05-02: 1271.35; 2024-05-03: 1271.35; 2024-05-04: 1389.07; 2024-05-05: 1506.78; 2024-05-06: 1624.5; 2024-05-07: 1742.22; 2024-05-08: 1859.94; 2024-05-09: 1977.65; 2024-05-10: 1977.65; 2024-05-11: 2095.37; 2024-05-12: 2213.09; 2024-05-13: 2330.81; 2024-05-14: 2448.53; 2024-05-15: 2566.24; 2024-05-16: 2667.66; 2024-05-17: 2667.66; 2024-05-18: 2731.05; 2024-05-19: 2794.43; 2024-05-20: 2857.82; 2024-05-21: 2921.21; 2024-05-22: 2984.59; 2024-05-23: 3047.98; 2024-05-24: 3047.98; 2024-05-25: 3111.37; 2024-05-26: 3174.75; 2024-05-27: 3238.14; 2024-05-28: 3301.52; 2024-05-29: 3364.91; 2024-05-30: 3428.3; 2024-05-31: 3428.3; 2024-06-01: 3491.68; 2024-06-02: 3555.07; 2024-06-03: 3618.46; 2024-06-04: 3681.84; 2024-06-05: 3745.23; 2024-06-06: 3808.62; 2024-06-07: 3808.62; 2024-06-08: 3872; 2024-06-09: 3935.39; 2024-06-10: 3998.77; 2024-06-11: 4062.16; 2024-06-12: 4074.84; 2024-06-13: 4074.84; 2024-06-14: 4074.84; 2024-06-15: 4074.84; 2024-06-16: 4074.84; 2024-06-17: 4074.84; 2024-06-18: 4074.84; 2024-06-19: 4074.84; 2024-06-20: 4074.84; 2024-06-21: 4074.84; 2024-06-22: 4074.84; 2024-06-23: 4074.84; 2024-06-24: 4074.84; 2024-06-25: 4074.84; 2024-06-26: 4074.84; 2024-06-27: 4074.84; 2024-06-28: 4074.84; 2024-06-29: 4074.84; 2024-06-30: 4074.84; 2024-07-01: 4074.84; 2024-07-02: 4074.84; 2024-07-03: 4074.84; 2024-07-04: 4074.84; 2024-07-05: 4074.84; 2024-07-06: 4074.84; 2024-07-07: 4074.84; 2024-07-08: 4074.84; 2024-07-09: 4074.84; 2024-07-10: 4074.84; 2024-07-11: 4074.84; 2024-07-12: 4074.84; 2024-07-13: 4074.84; 2024-07-14: 4074.84; 2024-07-15: 4074.84; 2024-07-16: 4074.84; 2024-07-17: 4074.84; 2024-07-18: 4074.84; 2024-07-19: 4074.84; 2024-07-20: 4074.84; 2024-07-21: 4074.84; 2024-07-22: 4074.84; 2024-07-23: 4074.84; 2024-07-24: 4074.84; 2024-07-25: 4074.84; 2024-07-26: 4074.84; 2024-07-27: 4074.84; 2024-07-28: 4074.84; 2024-07-29: 4074.84; 2024-07-30: 4074.84; 2024-07-31: 4074.84; 2024-08-01: 4074.84; 2024-08-02: 4074.84; 2024-08-03: 4074.84; 2024-08-04: 4074.84; 2024-08-05: 4074.84; 2024-08-06: 4074.84; 2024-08-07: 4074.84; 2024-08-08: 4074.84; 2024-08-09: 4074.84; 2024-08-10: 4074.84; 2024-08-11: 4074.84; 2024-08-12: 4074.84; 2024-08-13: 4074.84; 2024-08-14: 4074.84; 2024-08-15: 4074.84; 2024-08-16: 4074.84; 2024-08-17: 4074.84; 2024-08-18: 4074.84; 2024-08-19: 4074.84; 2024-08-20: 4074.84; 2024-08-21: 4074.84; 2024-08-22: 4074.84; 2024-08-23: 4074.84; 2024-08-24: 4074.84; 2024-08-25: 4074.84; 2024-08-26: 4074.84; 2024-08-27: 4074.84; 2024-08-28: 4074.84; 2024-08-29: 4074.84; 2024-08-30: 4074.84; 2024-08-31: 4074.84; 2024-09-01: 4074.84; 2024-09-02: 4074.84; 2024-09-03: 4074.84; 2024-09-04: 4074.84; 2024-09-05: 4074.84; 2024-09-06: 4074.84; 2024-09-07: 4074.84; 2024-09-08: 4074.84; 2024-09-09: 4074.84; 2024-09-10: 4074.84; 2024-09-11: 4074.84; 2024-09-12: 4074.84; 2024-09-13: 4074.84; 2024-09-14: 4074.84; 2024-09-15: 4074.84; 2024-09-16: 4074.84; 2024-09-17: 4074.84; 2024-09-18: 4074.84; 2024-09-19: 4074.84; 2024-09-20: 4074.84; 2024-09-21: 4074.84; 2024-09-22: 4074.84; 2024-09-23: 4074.84; 2024-09-24: 4074.84; 2024-09-25: 4074.84; 2024-09-26: 4074.84; 2024-09-27: 4074.84; 2024-09-28: 4074.84; 2024-09-29: 4074.84; 2024-09-30: 4074.84; 2024-10-01: 4074.84; 2024-10-02: 4074.84; 2024-10-03: 4074.84; 2024-10-04: 4074.84; 2024-10-05: 4074.84; 2024-10-06: 4074.84; 2024-10-07: 4074.84; 2024-10-08: 4074.84; 2024-10-09: 4074.84; 2024-10-10: 4074.84; 2024-10-11: 4074.84; 2024-10-12: 4074.84; 2024-10-13: 4074.84; 2024-10-14: 4074.84; 2024-10-15: 4074.84; 2024-10-16: 4074.84; 2024-10-17: 4074.84; 2024-10-18: 4074.84; 2024-10-19: 4074.84; 2024-10-20: 4074.84; 2024-10-21: 4074.84; 2024-10-22: 4074.84; 2024-10-23: 4074.84; 2024-10-24: 4074.84; 2024-10-25: 4074.84; 2024-10-26: 4074.84; 2024-10-27: 4074.84; 2024-10-28: 4074.84; 2024-10-29: 4074.84; 2024-10-30: 4074.84; 2024-10-31: 4074.84; 2024-11-01: 4074.84; 2024-11-02: 4074.84; 2024-11-03: 4074.84; 2024-11-04: 4074.84; 2024-11-05: 4074.84; 2024-11-06: 4074.84; 2024-11-07: 4074.84; 2024-11-08: 4074.84; 2024-11-09: 4074.84; 2024-11-10: 4074.84; 2024-11-11: 4074.84; 2024-11-12: 4074.84; 2024-11-13: 4074.84; 2024-11-14: 4074.84; 2024-11-15: 4074.84; 2024-11-16: 4074.84; 2024-11-17: 4074.84; 2024-11-18: 4074.84; 2024-11-19: 4074.84; 2024-11-20: 4074.84; 2024-11-21: 4074.84; 2024-11-22: 4074.84; 2024-11-23: 4074.84; 2024-11-24: 4074.84; 2024-11-25: 4074.84; 2024-11-26: 4074.84; 2024-11-27: 4074.84; 2024-11-28: 4074.84; 2024-11-29: 4074.84; 2024-11-30: 4074.84; 2024-12-01: 4074.84; 2024-12-02: 4074.84; 2024-12-03: 4074.84; 2024-12-04: 4074.84; 2024-12-05: 4074.84; 2024-12-06: 4074.84; 2024-12-07: 4074.84; 2024-12-08: 4074.84; 2024-12-09: 4074.84; 2024-12-10: 4074.84; 2024-12-11: 4074.84; 2024-12-12: 4074.84; 2024-12-13: 4074.84; 2024-12-14: 4074.84; 2024-12-15: 4074.84; 2024-12-16: 4074.84; 2024-12-17: 4074.84; 2024-12-18: 4074.84; 2024-12-19: 4074.84; 2024-12-20: 4074.84; 2024-12-21: 4074.84; 2024-12-22: 4074.84; 2024-12-23: 4074.84; 2024-12-24: 4074.84; 2024-12-25: 4074.84; 2024-12-26: 4074.84; 2024-12-27: 4074.84; 2024-12-28: 4074.84; 2024-12-29: 4074.84; 2024-12-30: 4074.84; 2024-12-31: 4074.84; 2025-01-01: 4074.84; 2025-01-02: 4074.84; 2025-01-03: 4074.84; 2025-01-04: 4074.84; 2025-01-05: 4074.84; 2025-01-06: 4074.84; 2025-01-07: 4074.84; 2025-01-08: 4074.84; 2025-01-09: 4074.84; 2025-01-10: 4074.84; 2025-01-11: 4074.84; 2025-01-12: 4074.84; 2025-01-13: 4074.84; 2025-01-14: 4074.84; 2025-01-15: 4074.84; 2025-01-16: 4074.84; 2025-01-17: 4074.84; 2025-01-18: 4074.84; 2025-01-19: 4074.84; 2025-01-20: 4074.84; 2025-01-21: 4074.84; 2025-01-22: 4074.84; 2025-01-23: 4074.84; 2025-01-24: 4074.84; 2025-01-25: 4074.84; 2025-01-26: 4074.84; 2025-01-27: 4074.84; 2025-01-28: 4074.84; 2025-01-29: 4074.84; 2025-01-30: 4074.84; 2025-01-31: 4074.84; 2025-02-01: 4074.84; 2025-02-02: 4074.84; 2025-02-03: 4074.84; 2025-02-04: 4074.84; 2025-02-05: 4074.84; 2025-02-06: 4074.84; 2025-02-07: 4074.84; 2025-02-08: 4074.84; 2025-02-09: 4074.84; 2025-02-10: 4074.84; 2025-02-11: 4074.84; 2025-02-12: 4074.84; 2025-02-13: 4074.84; 2025-02-14: 4074.84; 2025-02-15: 4074.84; 2025-02-16: 4074.84; 2025-02-17: 4074.84; 2025-02-18: 4074.84; 2025-02-19: 4074.84; 2025-02-20: 4074.84; 2025-02-21: 4074.84; 2025-02-22: 4074.84; 2025-02-23: 4074.84; 2025-02-24: 4074.84; 2025-02-25: 4074.84; 2025-02-26: 4074.84; 2025-02-27: 4074.84; 2025-02-28: 4074.84; 2025-03-01: 4074.84; 2025-03-02: 4074.84; 2025-03-03: 4074.84; 2025-03-04: 4074.84; 2025-03-05: 4074.84; 2025-03-06: 4074.84; 2025-03-07: 4074.84; 2025-03-08: 4074.84; 2025-03-09: 4074.84; 2025-03-10: 4074.84; 2025-03-11: 4074.84; 2025-03-12: 4074.84; 2025-03-13: 4074.84; 2025-03-14: 4074.84; 2025-03-15: 4074.84; 2025-03-16: 4074.84; 2025-03-17: 4074.84; 2025-03-18: 4074.84; 2025-03-19: 4074.84; 2025-03-20: 4074.84; 2025-03-21: 4074.84; 2025-03-22: 4074.84; 2025-03-23: 4074.84; 2025-03-24: 4074.84; 2025-03-25: 4074.84; 2025-03-26: 4074.84; 2025-03-27: 4074.84; 2025-03-28: 4074.84; 2025-03-29: 4074.84; 2025-03-30: 4074.84; 2025-03-31: 4074.84; 2025-04-01: 4074.84; 2025-04-02: 4074.84; 2025-04-03: 4074.84; 2025-04-04: 4074.84; 2025-04-05: 4074.84; 2025-04-06: 4074.84; 2025-04-07: 4074.84; 2025-04-08: 4074.84; 2025-04-09: 4074.84; 2025-04-10: 4074.84; 2025-04-11: 4074.84; 2025-04-12: 4074.84; 2025-04-13: 4074.84; 2025-04-14: 4074.84; 2025-04-15: 4074.84; 2025-04-16: 4074.84; 2025-04-17: 4074.84; 2025-04-18: 4074.84; 2025-04-19: 4074.84; 2025-04-20: 4074.84; 2025-04-21: 4074.84; 2025-04-22: 4074.84; 2025-04-23: 4074.84; 2025-04-24: 4074.84; 2025-04-25: 4074.84; 2025-04-26: 4074.84; 2025-04-27: 4074.84; 2025-04-28: 4074.84; 2025-04-29: 4074.84; 2025-04-30: 4074.84; 2025-05-01: 4074.84; 2025-05-02: 4074.84; 2025-05-03: 4074.84; 2025-05-04: 4074.84; 2025-05-05: 4074.84; 2025-05-06: 4074.84; 2025-05-07: 4074.84; 2025-05-08: 4074.84; 2025-05-09: 4074.84; 2025-05-10: 4074.84; 2025-05-11: 4074.84; 2025-05-12: 4074.84; 2025-05-13: 4074.84; 2025-05-14: 4074.84; 2025-05-15: 4074.84; 2025-05-16: 4074.84; 2025-05-17: 4074.84; 2025-05-18: 4074.84; 2025-05-19: 4074.84; 2025-05-20: 4074.84; 2025-05-21: 4074.84; 2025-05-22: 4074.84; 2025-05-23: 4074.84; 2025-05-24: 4074.84; 2025-05-25: 4074.84; 2025-05-26: 4074.84; 2025-05-27: 4074.84; 2025-05-28: 4074.84; 2025-05-29: 4074.84; 2025-05-30: 4074.84; 2025-05-31: 4074.84; 2025-06-01: 4074.84; 2025-06-02: 4074.84; 2025-06-03: 4074.84; 2025-06-04: 4074.84; 2025-06-05: 4074.84; 2025-06-06: 4074.84; 2025-06-07: 4074.84; 2025-06-08: 4074.84; 2025-06-09: 4074.84; 2025-06-10: 4074.84; 2025-06-11: 4074.84; 2025-06-12: 4074.84; 2025-06-13: 4074.84; 2025-06-14: 4074.84; 2025-06-15: 4074.84; 2025-06-16: 4074.84; 2025-06-17: 4074.84; 2025-06-18: 4074.84; 2025-06-19: 4074.84; 2025-06-20: 4074.84; 2025-06-21: 4074.84; 2025-06-22: 4074.84; 2025-06-23: 4074.84; 2025-06-24: 4074.84; 2025-06-25: 4074.84; 2025-06-26: 4074.84; 2025-06-27: 4074.84; 2025-06-28: 4074.84; 2025-06-29: 4074.84; 2025-06-30: 4074.84; 2025-07-01: 4074.84; 2025-07-02: 4074.84; 2025-07-03: 4074.84; 2025-07-04: 4074.84; 2025-07-05: 4074.84; 2025-07-06: 4074.84; 2025-07-07: 4074.84; 2025-07-08: 4074.84; 2025-07-09: 4074.84; 2025-07-10: 4074.84; 2025-07-11: 4074.84; 2025-07-12: 4074.84; 2025-07-13: 4074.84; 2025-07-14: 4074.84; 2025-07-15: 4074.84; 2025-07-16: 4074.84; 2025-07-17: 4074.84; 2025-07-18: 4074.84; 2025-07-19: 4074.84; 2025-07-20: 4074.84; 2025-07-21: 4074.84; 2025-07-22: 4074.84; 2025-07-23: 4074.84; 2025-07-24: 4074.84; 2025-07-25: 4074.84; 2025-07-26: 4074.84; 2025-07-27: 4074.84; 2025-07-28: 4074.84; 2025-07-29: 4074.84; 2025-07-30: 4074.84; 2025-07-31: 4074.84; 2025-08-01: 4074.84; 2025-08-02: 4074.84; 2025-08-03: 4074.84; 2025-08-04: 4074.84; 2025-08-05: 4074.84; 2025-08-06: 4074.84; 2025-08-07: 4074.84; 2025-08-08: 4074.84; 2025-08-09: 4074.84; 2025-08-10: 4074.84; 2025-08-11: 4074.84; 2025-08-12: 4074.84; 2025-08-13: 4074.84; 2025-08-15: 4074.84
152 | CTCV080950 | Foundations for Particulate Filter (MB-28-501) | 20-Apr-24 | 23-May-24 | 297.08 | 301.04 | 8 | RCC | 2024-04-20: 11.18; 2024-04-21: 25.16; 2024-04-22: 39.14; 2024-04-23: 53.11; 2024-04-24: 67.09; 2024-04-25: 81.07; 2024-04-26: 81.07; 2024-04-27: 95.04; 2024-04-28: 109.02; 2024-04-29: 123; 2024-04-30: 136.97; 2024-05-01: 136.97; 2024-05-02: 150.95; 2024-05-03: 150.95; 2024-05-04: 164.93; 2024-05-05: 178.91; 2024-05-06: 192.88; 2024-05-07: 201.7; 2024-05-08: 209.22; 2024-05-09: 216.75; 2024-05-10: 216.75; 2024-05-11: 224.28; 2024-05-12: 231.8; 2024-05-13: 239.33; 2024-05-14: 246.86; 2024-05-15: 254.38; 2024-05-16: 261.91; 2024-05-17: 261.91; 2024-05-18: 269.43; 2024-05-19: 276.96; 2024-05-20: 284.49; 2024-05-21: 292.01; 2024-05-22: 299.54; 2024-05-23: 301.04; 2024-05-24: 301.04; 2024-05-25: 301.04; 2024-05-26: 301.04; 2024-05-27: 301.04; 2024-05-28: 301.04; 2024-05-29: 301.04; 2024-05-30: 301.04; 2024-05-31: 301.04; 2024-06-01: 301.04; 2024-06-02: 301.04; 2024-06-03: 301.04; 2024-06-04: 301.04; 2024-06-05: 301.04; 2024-06-06: 301.04; 2024-06-07: 301.04; 2024-06-08: 301.04; 2024-06-09: 301.04; 2024-06-10: 301.04; 2024-06-11: 301.04; 2024-06-12: 301.04; 2024-06-13: 301.04; 2024-06-14: 301.04; 2024-06-15: 301.04; 2024-06-16: 301.04; 2024-06-17: 301.04; 2024-06-18: 301.04; 2024-06-19: 301.04; 2024-06-20: 301.04; 2024-06-21: 301.04; 2024-06-22: 301.04; 2024-06-23: 301.04; 2024-06-24: 301.04; 2024-06-25: 301.04; 2024-06-26: 301.04; 2024-06-27: 301.04; 2024-06-28: 301.04; 2024-06-29: 301.04; 2024-06-30: 301.04; 2024-07-01: 301.04; 2024-07-02: 301.04; 2024-07-03: 301.04; 2024-07-04: 301.04; 2024-07-05: 301.04; 2024-07-06: 301.04; 2024-07-07: 301.04; 2024-07-08: 301.04; 2024-07-09: 301.04; 2024-07-10: 301.04; 2024-07-11: 301.04; 2024-07-12: 301.04; 2024-07-13: 301.04; 2024-07-14: 301.04; 2024-07-15: 301.04; 2024-07-16: 301.04; 2024-07-17: 301.04; 2024-07-18: 301.04; 2024-07-19: 301.04; 2024-07-20: 301.04; 2024-07-21: 301.04; 2024-07-22: 301.04; 2024-07-23: 301.04; 2024-07-24: 301.04; 2024-07-25: 301.04; 2024-07-26: 301.04; 2024-07-27: 301.04; 2024-07-28: 301.04; 2024-07-29: 301.04; 2024-07-30: 301.04; 2024-07-31: 301.04; 2024-08-01: 301.04; 2024-08-02: 301.04; 2024-08-03: 301.04; 2024-08-04: 301.04; 2024-08-05: 301.04; 2024-08-06: 301.04; 2024-08-07: 301.04; 2024-08-08: 301.04; 2024-08-09: 301.04; 2024-08-10: 301.04; 2024-08-11: 301.04; 2024-08-12: 301.04; 2024-08-13: 301.04; 2024-08-14: 301.04; 2024-08-15: 301.04; 2024-08-16: 301.04; 2024-08-17: 301.04; 2024-08-18: 301.04; 2024-08-19: 301.04; 2024-08-20: 301.04; 2024-08-21: 301.04; 2024-08-22: 301.04; 2024-08-23: 301.04; 2024-08-24: 301.04; 2024-08-25: 301.04; 2024-08-26: 301.04; 2024-08-27: 301.04; 2024-08-28: 301.04; 2024-08-29: 301.04; 2024-08-30: 301.04; 2024-08-31: 301.04; 2024-09-01: 301.04; 2024-09-02: 301.04; 2024-09-03: 301.04; 2024-09-04: 301.04; 2024-09-05: 301.04; 2024-09-06: 301.04; 2024-09-07: 301.04; 2024-09-08: 301.04; 2024-09-09: 301.04; 2024-09-10: 301.04; 2024-09-11: 301.04; 2024-09-12: 301.04; 2024-09-13: 301.04; 2024-09-14: 301.04; 2024-09-15: 301.04; 2024-09-16: 301.04; 2024-09-17: 301.04; 2024-09-18: 301.04; 2024-09-19: 301.04; 2024-09-20: 301.04; 2024-09-21: 301.04; 2024-09-22: 301.04; 2024-09-23: 301.04; 2024-09-24: 301.04; 2024-09-25: 301.04; 2024-09-26: 301.04; 2024-09-27: 301.04; 2024-09-28: 301.04; 2024-09-29: 301.04; 2024-09-30: 301.04; 2024-10-01: 301.04; 2024-10-02: 301.04; 2024-10-03: 301.04; 2024-10-04: 301.04; 2024-10-05: 301.04; 2024-10-06: 301.04; 2024-10-07: 301.04; 2024-10-08: 301.04; 2024-10-09: 301.04; 2024-10-10: 301.04; 2024-10-11: 301.04; 2024-10-12: 301.04; 2024-10-13: 301.04; 2024-10-14: 301.04; 2024-10-15: 301.04; 2024-10-16: 301.04; 2024-10-17: 301.04; 2024-10-18: 301.04; 2024-10-19: 301.04; 2024-10-20: 301.04; 2024-10-21: 301.04; 2024-10-22: 301.04; 2024-10-23: 301.04; 2024-10-24: 301.04; 2024-10-25: 301.04; 2024-10-26: 301.04; 2024-10-27: 301.04; 2024-10-28: 301.04; 2024-10-29: 301.04; 2024-10-30: 301.04; 2024-10-31: 301.04; 2024-11-01: 301.04; 2024-11-02: 301.04; 2024-11-03: 301.04; 2024-11-04: 301.04; 2024-11-05: 301.04; 2024-11-06: 301.04; 2024-11-07: 301.04; 2024-11-08: 301.04; 2024-11-09: 301.04; 2024-11-10: 301.04; 2024-11-11: 301.04; 2024-11-12: 301.04; 2024-11-13: 301.04; 2024-11-14: 301.04; 2024-11-15: 301.04; 2024-11-16: 301.04; 2024-11-17: 301.04; 2024-11-18: 301.04; 2024-11-19: 301.04; 2024-11-20: 301.04; 2024-11-21: 301.04; 2024-11-22: 301.04; 2024-11-23: 301.04; 2024-11-24: 301.04; 2024-11-25: 301.04; 2024-11-26: 301.04; 2024-11-27: 301.04; 2024-11-28: 301.04; 2024-11-29: 301.04; 2024-11-30: 301.04; 2024-12-01: 301.04; 2024-12-02: 301.04; 2024-12-03: 301.04; 2024-12-04: 301.04; 2024-12-05: 301.04; 2024-12-06: 301.04; 2024-12-07: 301.04; 2024-12-08: 301.04; 2024-12-09: 301.04; 2024-12-10: 301.04; 2024-12-11: 301.04; 2024-12-12: 301.04; 2024-12-13: 301.04; 2024-12-14: 301.04; 2024-12-15: 301.04; 2024-12-16: 301.04; 2024-12-17: 301.04; 2024-12-18: 301.04; 2024-12-19: 301.04; 2024-12-20: 301.04; 2024-12-21: 301.04; 2024-12-22: 301.04; 2024-12-23: 301.04; 2024-12-24: 301.04; 2024-12-25: 301.04; 2024-12-26: 301.04; 2024-12-27: 301.04; 2024-12-28: 301.04; 2024-12-29: 301.04; 2024-12-30: 301.04; 2024-12-31: 301.04; 2025-01-01: 301.04; 2025-01-02: 301.04; 2025-01-03: 301.04; 2025-01-04: 301.04; 2025-01-05: 301.04; 2025-01-06: 301.04; 2025-01-07: 301.04; 2025-01-08: 301.04; 2025-01-09: 301.04; 2025-01-10: 301.04; 2025-01-11: 301.04; 2025-01-12: 301.04; 2025-01-13: 301.04; 2025-01-14: 301.04; 2025-01-15: 301.04; 2025-01-16: 301.04; 2025-01-17: 301.04; 2025-01-18: 301.04; 2025-01-19: 301.04; 2025-01-20: 301.04; 2025-01-21: 301.04; 2025-01-22: 301.04; 2025-01-23: 301.04; 2025-01-24: 301.04; 2025-01-25: 301.04; 2025-01-26: 301.04; 2025-01-27: 301.04; 2025-01-28: 301.04; 2025-01-29: 301.04; 2025-01-30: 301.04; 2025-01-31: 301.04; 2025-02-01: 301.04; 2025-02-02: 301.04; 2025-02-03: 301.04; 2025-02-04: 301.04; 2025-02-05: 301.04; 2025-02-06: 301.04; 2025-02-07: 301.04; 2025-02-08: 301.04; 2025-02-09: 301.04; 2025-02-10: 301.04; 2025-02-11: 301.04; 2025-02-12: 301.04; 2025-02-13: 301.04; 2025-02-14: 301.04; 2025-02-15: 301.04; 2025-02-16: 301.04; 2025-02-17: 301.04; 2025-02-18: 301.04; 2025-02-19: 301.04; 2025-02-20: 301.04; 2025-02-21: 301.04; 2025-02-22: 301.04; 2025-02-23: 301.04; 2025-02-24: 301.04; 2025-02-25: 301.04; 2025-02-26: 301.04; 2025-02-27: 301.04; 2025-02-28: 301.04; 2025-03-01: 301.04; 2025-03-02: 301.04; 2025-03-03: 301.04; 2025-03-04: 301.04; 2025-03-05: 301.04; 2025-03-06: 301.04; 2025-03-07: 301.04; 2025-03-08: 301.04; 2025-03-09: 301.04; 2025-03-10: 301.04; 2025-03-11: 301.04; 2025-03-12: 301.04; 2025-03-13: 301.04; 2025-03-14: 301.04; 2025-03-15: 301.04; 2025-03-16: 301.04; 2025-03-17: 301.04; 2025-03-18: 301.04; 2025-03-19: 301.04; 2025-03-20: 301.04; 2025-03-21: 301.04; 2025-03-22: 301.04; 2025-03-23: 301.04; 2025-03-24: 301.04; 2025-03-25: 301.04; 2025-03-26: 301.04; 2025-03-27: 301.04; 2025-03-28: 301.04; 2025-03-29: 301.04; 2025-03-30: 301.04; 2025-03-31: 301.04; 2025-04-01: 301.04; 2025-04-02: 301.04; 2025-04-03: 301.04; 2025-04-04: 301.04; 2025-04-05: 301.04; 2025-04-06: 301.04; 2025-04-07: 301.04; 2025-04-08: 301.04; 2025-04-09: 301.04; 2025-04-10: 301.04; 2025-04-11: 301.04; 2025-04-12: 301.04; 2025-04-13: 301.04; 2025-04-14: 301.04; 2025-04-15: 301.04; 2025-04-16: 301.04; 2025-04-17: 301.04; 2025-04-18: 301.04; 2025-04-19: 301.04; 2025-04-20: 301.04; 2025-04-21: 301.04; 2025-04-22: 301.04; 2025-04-23: 301.04; 2025-04-24: 301.04; 2025-04-25: 301.04; 2025-04-26: 301.04; 2025-04-27: 301.04; 2025-04-28: 301.04; 2025-04-29: 301.04; 2025-04-30: 301.04; 2025-05-01: 301.04; 2025-05-02: 301.04; 2025-05-03: 301.04; 2025-05-04: 301.04; 2025-05-05: 301.04; 2025-05-06: 301.04; 2025-05-07: 301.04; 2025-05-08: 301.04; 2025-05-09: 301.04; 2025-05-10: 301.04; 2025-05-11: 301.04; 2025-05-12: 301.04; 2025-05-13: 301.04; 2025-05-14: 301.04; 2025-05-15: 301.04; 2025-05-16: 301.04; 2025-05-17: 301.04; 2025-05-18: 301.04; 2025-05-19: 301.04; 2025-05-20: 301.04; 2025-05-21: 301.04; 2025-05-22: 301.04; 2025-05-23: 301.04; 2025-05-24: 301.04; 2025-05-25: 301.04; 2025-05-26: 301.04; 2025-05-27: 301.04; 2025-05-28: 301.04; 2025-05-29: 301.04; 2025-05-30: 301.04; 2025-05-31: 301.04; 2025-06-01: 301.04; 2025-06-02: 301.04; 2025-06-03: 301.04; 2025-06-04: 301.04; 2025-06-05: 301.04; 2025-06-06: 301.04; 2025-06-07: 301.04; 2025-06-08: 301.04; 2025-06-09: 301.04; 2025-06-10: 301.04; 2025-06-11: 301.04; 2025-06-12: 301.04; 2025-06-13: 301.04; 2025-06-14: 301.04; 2025-06-15: 301.04; 2025-06-16: 301.04; 2025-06-17: 301.04; 2025-06-18: 301.04; 2025-06-19: 301.04; 2025-06-20: 301.04; 2025-06-21: 301.04; 2025-06-22: 301.04; 2025-06-23: 301.04; 2025-06-24: 301.04; 2025-06-25: 301.04; 2025-06-26: 301.04; 2025-06-27: 301.04; 2025-06-28: 301.04; 2025-06-29: 301.04; 2025-06-30: 301.04; 2025-07-01: 301.04; 2025-07-02: 301.04; 2025-07-03: 301.04; 2025-07-04: 301.04; 2025-07-05: 301.04; 2025-07-06: 301.04; 2025-07-07: 301.04; 2025-07-08: 301.04; 2025-07-09: 301.04; 2025-07-10: 301.04; 2025-07-11: 301.04; 2025-07-12: 301.04; 2025-07-13: 301.04; 2025-07-14: 301.04; 2025-07-15: 301.04; 2025-07-16: 301.04; 2025-07-17: 301.04; 2025-07-18: 301.04; 2025-07-19: 301.04; 2025-07-20: 301.04; 2025-07-21: 301.04; 2025-07-22: 301.04; 2025-07-23: 301.04; 2025-07-24: 301.04; 2025-07-25: 301.04; 2025-07-26: 301.04; 2025-07-27: 301.04; 2025-07-28: 301.04; 2025-07-29: 301.04; 2025-07-30: 301.04; 2025-07-31: 301.04; 2025-08-01: 301.04; 2025-08-02: 301.04; 2025-08-03: 301.04; 2025-08-04: 301.04; 2025-08-05: 301.04; 2025-08-06: 301.04; 2025-08-07: 301.04; 2025-08-08: 301.04; 2025-08-09: 301.04; 2025-08-10: 301.04; 2025-08-11: 301.04; 2025-08-12: 301.04; 2025-08-13: 301.04; 2025-08-15: 301.04
153 | CTCV080960 | Foundations for Carbon Filter (MB-28-502) | 20-Apr-24 | 23-May-24 | 260.68 | 264.16 | 7.02 | RCC | 2024-04-20: 9.81; 2024-04-21: 22.08; 2024-04-22: 34.34; 2024-04-23: 46.6; 2024-04-24: 58.87; 2024-04-25: 71.13; 2024-04-26: 71.13; 2024-04-27: 83.4; 2024-04-28: 95.66; 2024-04-29: 107.93; 2024-04-30: 120.19; 2024-05-01: 120.19; 2024-05-02: 132.46; 2024-05-03: 132.46; 2024-05-04: 144.72; 2024-05-05: 156.98; 2024-05-06: 169.25; 2024-05-07: 176.99; 2024-05-08: 183.59; 2024-05-09: 190.19; 2024-05-10: 190.19; 2024-05-11: 196.8; 2024-05-12: 203.4; 2024-05-13: 210; 2024-05-14: 216.61; 2024-05-15: 223.21; 2024-05-16: 229.82; 2024-05-17: 229.82; 2024-05-18: 236.42; 2024-05-19: 243.02; 2024-05-20: 249.63; 2024-05-21: 256.23; 2024-05-22: 262.84; 2024-05-23: 264.16; 2024-05-24: 264.16; 2024-05-25: 264.16; 2024-05-26: 264.16; 2024-05-27: 264.16; 2024-05-28: 264.16; 2024-05-29: 264.16; 2024-05-30: 264.16; 2024-05-31: 264.16; 2024-06-01: 264.16; 2024-06-02: 264.16; 2024-06-03: 264.16; 2024-06-04: 264.16; 2024-06-05: 264.16; 2024-06-06: 264.16; 2024-06-07: 264.16; 2024-06-08: 264.16; 2024-06-09: 264.16; 2024-06-10: 264.16; 2024-06-11: 264.16; 2024-06-12: 264.16; 2024-06-13: 264.16; 2024-06-14: 264.16; 2024-06-15: 264.16; 2024-06-16: 264.16; 2024-06-17: 264.16; 2024-06-18: 264.16; 2024-06-19: 264.16; 2024-06-20: 264.16; 2024-06-21: 264.16; 2024-06-22: 264.16; 2024-06-23: 264.16; 2024-06-24: 264.16; 2024-06-25: 264.16; 2024-06-26: 264.16; 2024-06-27: 264.16; 2024-06-28: 264.16; 2024-06-29: 264.16; 2024-06-30: 264.16; 2024-07-01: 264.16; 2024-07-02: 264.16; 2024-07-03: 264.16; 2024-07-04: 264.16; 2024-07-05: 264.16; 2024-07-06: 264.16; 2024-07-07: 264.16; 2024-07-08: 264.16; 2024-07-09: 264.16; 2024-07-10: 264.16; 2024-07-11: 264.16; 2024-07-12: 264.16; 2024-07-13: 264.16; 2024-07-14: 264.16; 2024-07-15: 264.16; 2024-07-16: 264.16; 2024-07-17: 264.16; 2024-07-18: 264.16; 2024-07-19: 264.16; 2024-07-20: 264.16; 2024-07-21: 264.16; 2024-07-22: 264.16; 2024-07-23: 264.16; 2024-07-24: 264.16; 2024-07-25: 264.16; 2024-07-26: 264.16; 2024-07-27: 264.16; 2024-07-28: 264.16; 2024-07-29: 264.16; 2024-07-30: 264.16; 2024-07-31: 264.16; 2024-08-01: 264.16; 2024-08-02: 264.16; 2024-08-03: 264.16; 2024-08-04: 264.16; 2024-08-05: 264.16; 2024-08-06: 264.16; 2024-08-07: 264.16; 2024-08-08: 264.16; 2024-08-09: 264.16; 2024-08-10: 264.16; 2024-08-11: 264.16; 2024-08-12: 264.16; 2024-08-13: 264.16; 2024-08-14: 264.16; 2024-08-15: 264.16; 2024-08-16: 264.16; 2024-08-17: 264.16; 2024-08-18: 264.16; 2024-08-19: 264.16; 2024-08-20: 264.16; 2024-08-21: 264.16; 2024-08-22: 264.16; 2024-08-23: 264.16; 2024-08-24: 264.16; 2024-08-25: 264.16; 2024-08-26: 264.16; 2024-08-27: 264.16; 2024-08-28: 264.16; 2024-08-29: 264.16; 2024-08-30: 264.16; 2024-08-31: 264.16; 2024-09-01: 264.16; 2024-09-02: 264.16; 2024-09-03: 264.16; 2024-09-04: 264.16; 2024-09-05: 264.16; 2024-09-06: 264.16; 2024-09-07: 264.16; 2024-09-08: 264.16; 2024-09-09: 264.16; 2024-09-10: 264.16; 2024-09-11: 264.16; 2024-09-12: 264.16; 2024-09-13: 264.16; 2024-09-14: 264.16; 2024-09-15: 264.16; 2024-09-16: 264.16; 2024-09-17: 264.16; 2024-09-18: 264.16; 2024-09-19: 264.16; 2024-09-20: 264.16; 2024-09-21: 264.16; 2024-09-22: 264.16; 2024-09-23: 264.16; 2024-09-24: 264.16; 2024-09-25: 264.16; 2024-09-26: 264.16; 2024-09-27: 264.16; 2024-09-28: 264.16; 2024-09-29: 264.16; 2024-09-30: 264.16; 2024-10-01: 264.16; 2024-10-02: 264.16; 2024-10-03: 264.16; 2024-10-04: 264.16; 2024-10-05: 264.16; 2024-10-06: 264.16; 2024-10-07: 264.16; 2024-10-08: 264.16; 2024-10-09: 264.16; 2024-10-10: 264.16; 2024-10-11: 264.16; 2024-10-12: 264.16; 2024-10-13: 264.16; 2024-10-14: 264.16; 2024-10-15: 264.16; 2024-10-16: 264.16; 2024-10-17: 264.16; 2024-10-18: 264.16; 2024-10-19: 264.16; 2024-10-20: 264.16; 2024-10-21: 264.16; 2024-10-22: 264.16; 2024-10-23: 264.16; 2024-10-24: 264.16; 2024-10-25: 264.16; 2024-10-26: 264.16; 2024-10-27: 264.16; 2024-10-28: 264.16; 2024-10-29: 264.16; 2024-10-30: 264.16; 2024-10-31: 264.16; 2024-11-01: 264.16; 2024-11-02: 264.16; 2024-11-03: 264.16; 2024-11-04: 264.16; 2024-11-05: 264.16; 2024-11-06: 264.16; 2024-11-07: 264.16; 2024-11-08: 264.16; 2024-11-09: 264.16; 2024-11-10: 264.16; 2024-11-11: 264.16; 2024-11-12: 264.16; 2024-11-13: 264.16; 2024-11-14: 264.16; 2024-11-15: 264.16; 2024-11-16: 264.16; 2024-11-17: 264.16; 2024-11-18: 264.16; 2024-11-19: 264.16; 2024-11-20: 264.16; 2024-11-21: 264.16; 2024-11-22: 264.16; 2024-11-23: 264.16; 2024-11-24: 264.16; 2024-11-25: 264.16; 2024-11-26: 264.16; 2024-11-27: 264.16; 2024-11-28: 264.16; 2024-11-29: 264.16; 2024-11-30: 264.16; 2024-12-01: 264.16; 2024-12-02: 264.16; 2024-12-03: 264.16; 2024-12-04: 264.16; 2024-12-05: 264.16; 2024-12-06: 264.16; 2024-12-07: 264.16; 2024-12-08: 264.16; 2024-12-09: 264.16; 2024-12-10: 264.16; 2024-12-11: 264.16; 2024-12-12: 264.16; 2024-12-13: 264.16; 2024-12-14: 264.16; 2024-12-15: 264.16; 2024-12-16: 264.16; 2024-12-17: 264.16; 2024-12-18: 264.16; 2024-12-19: 264.16; 2024-12-20: 264.16; 2024-12-21: 264.16; 2024-12-22: 264.16; 2024-12-23: 264.16; 2024-12-24: 264.16; 2024-12-25: 264.16; 2024-12-26: 264.16; 2024-12-27: 264.16; 2024-12-28: 264.16; 2024-12-29: 264.16; 2024-12-30: 264.16; 2024-12-31: 264.16; 2025-01-01: 264.16; 2025-01-02: 264.16; 2025-01-03: 264.16; 2025-01-04: 264.16; 2025-01-05: 264.16; 2025-01-06: 264.16; 2025-01-07: 264.16; 2025-01-08: 264.16; 2025-01-09: 264.16; 2025-01-10: 264.16; 2025-01-11: 264.16; 2025-01-12: 264.16; 2025-01-13: 264.16; 2025-01-14: 264.16; 2025-01-15: 264.16; 2025-01-16: 264.16; 2025-01-17: 264.16; 2025-01-18: 264.16; 2025-01-19: 264.16; 2025-01-20: 264.16; 2025-01-21: 264.16; 2025-01-22: 264.16; 2025-01-23: 264.16; 2025-01-24: 264.16; 2025-01-25: 264.16; 2025-01-26: 264.16; 2025-01-27: 264.16; 2025-01-28: 264.16; 2025-01-29: 264.16; 2025-01-30: 264.16; 2025-01-31: 264.16; 2025-02-01: 264.16; 2025-02-02: 264.16; 2025-02-03: 264.16; 2025-02-04: 264.16; 2025-02-05: 264.16; 2025-02-06: 264.16; 2025-02-07: 264.16; 2025-02-08: 264.16; 2025-02-09: 264.16; 2025-02-10: 264.16; 2025-02-11: 264.16; 2025-02-12: 264.16; 2025-02-13: 264.16; 2025-02-14: 264.16; 2025-02-15: 264.16; 2025-02-16: 264.16; 2025-02-17: 264.16; 2025-02-18: 264.16; 2025-02-19: 264.16; 2025-02-20: 264.16; 2025-02-21: 264.16; 2025-02-22: 264.16; 2025-02-23: 264.16; 2025-02-24: 264.16; 2025-02-25: 264.16; 2025-02-26: 264.16; 2025-02-27: 264.16; 2025-02-28: 264.16; 2025-03-01: 264.16; 2025-03-02: 264.16; 2025-03-03: 264.16; 2025-03-04: 264.16; 2025-03-05: 264.16; 2025-03-06: 264.16; 2025-03-07: 264.16; 2025-03-08: 264.16; 2025-03-09: 264.16; 2025-03-10: 264.16; 2025-03-11: 264.16; 2025-03-12: 264.16; 2025-03-13: 264.16; 2025-03-14: 264.16; 2025-03-15: 264.16; 2025-03-16: 264.16; 2025-03-17: 264.16; 2025-03-18: 264.16; 2025-03-19: 264.16; 2025-03-20: 264.16; 2025-03-21: 264.16; 2025-03-22: 264.16; 2025-03-23: 264.16; 2025-03-24: 264.16; 2025-03-25: 264.16; 2025-03-26: 264.16; 2025-03-27: 264.16; 2025-03-28: 264.16; 2025-03-29: 264.16; 2025-03-30: 264.16; 2025-03-31: 264.16; 2025-04-01: 264.16; 2025-04-02: 264.16; 2025-04-03: 264.16; 2025-04-04: 264.16; 2025-04-05: 264.16; 2025-04-06: 264.16; 2025-04-07: 264.16; 2025-04-08: 264.16; 2025-04-09: 264.16; 2025-04-10: 264.16; 2025-04-11: 264.16; 2025-04-12: 264.16; 2025-04-13: 264.16; 2025-04-14: 264.16; 2025-04-15: 264.16; 2025-04-16: 264.16; 2025-04-17: 264.16; 2025-04-18: 264.16; 2025-04-19: 264.16; 2025-04-20: 264.16; 2025-04-21: 264.16; 2025-04-22: 264.16; 2025-04-23: 264.16; 2025-04-24: 264.16; 2025-04-25: 264.16; 2025-04-26: 264.16; 2025-04-27: 264.16; 2025-04-28: 264.16; 2025-04-29: 264.16; 2025-04-30: 264.16; 2025-05-01: 264.16; 2025-05-02: 264.16; 2025-05-03: 264.16; 2025-05-04: 264.16; 2025-05-05: 264.16; 2025-05-06: 264.16; 2025-05-07: 264.16; 2025-05-08: 264.16; 2025-05-09: 264.16; 2025-05-10: 264.16; 2025-05-11: 264.16; 2025-05-12: 264.16; 2025-05-13: 264.16; 2025-05-14: 264.16; 2025-05-15: 264.16; 2025-05-16: 264.16; 2025-05-17: 264.16; 2025-05-18: 264.16; 2025-05-19: 264.16; 2025-05-20: 264.16; 2025-05-21: 264.16; 2025-05-22: 264.16; 2025-05-23: 264.16; 2025-05-24: 264.16; 2025-05-25: 264.16; 2025-05-26: 264.16; 2025-05-27: 264.16; 2025-05-28: 264.16; 2025-05-29: 264.16; 2025-05-30: 264.16; 2025-05-31: 264.16; 2025-06-01: 264.16; 2025-06-02: 264.16; 2025-06-03: 264.16; 2025-06-04: 264.16; 2025-06-05: 264.16; 2025-06-06: 264.16; 2025-06-07: 264.16; 2025-06-08: 264.16; 2025-06-09: 264.16; 2025-06-10: 264.16; 2025-06-11: 264.16; 2025-06-12: 264.16; 2025-06-13: 264.16; 2025-06-14: 264.16; 2025-06-15: 264.16; 2025-06-16: 264.16; 2025-06-17: 264.16; 2025-06-18: 264.16; 2025-06-19: 264.16; 2025-06-20: 264.16; 2025-06-21: 264.16; 2025-06-22: 264.16; 2025-06-23: 264.16; 2025-06-24: 264.16; 2025-06-25: 264.16; 2025-06-26: 264.16; 2025-06-27: 264.16; 2025-06-28: 264.16; 2025-06-29: 264.16; 2025-06-30: 264.16; 2025-07-01: 264.16; 2025-07-02: 264.16; 2025-07-03: 264.16; 2025-07-04: 264.16; 2025-07-05: 264.16; 2025-07-06: 264.16; 2025-07-07: 264.16; 2025-07-08: 264.16; 2025-07-09: 264.16; 2025-07-10: 264.16; 2025-07-11: 264.16; 2025-07-12: 264.16; 2025-07-13: 264.16; 2025-07-14: 264.16; 2025-07-15: 264.16; 2025-07-16: 264.16; 2025-07-17: 264.16; 2025-07-18: 264.16; 2025-07-19: 264.16; 2025-07-20: 264.16; 2025-07-21: 264.16; 2025-07-22: 264.16; 2025-07-23: 264.16; 2025-07-24: 264.16; 2025-07-25: 264.16; 2025-07-26: 264.16; 2025-07-27: 264.16; 2025-07-28: 264.16; 2025-07-29: 264.16; 2025-07-30: 264.16; 2025-07-31: 264.16; 2025-08-01: 264.16; 2025-08-02: 264.16; 2025-08-03: 264.16; 2025-08-04: 264.16; 2025-08-05: 264.16; 2025-08-06: 264.16; 2025-08-07: 264.16; 2025-08-08: 264.16; 2025-08-09: 264.16; 2025-08-10: 264.16; 2025-08-11: 264.16; 2025-08-12: 264.16; 2025-08-13: 264.16; 2025-08-15: 264.16
154 | CTCV080970 | Foundations for Gaurd Filter (MB-28-503) | 20-Apr-24 | 23-May-24 | 74.2 | 75.19 | 2 | RCC | 2024-04-20: 2.79; 2024-04-21: 6.28; 2024-04-22: 9.77; 2024-04-23: 13.27; 2024-04-24: 16.76; 2024-04-25: 20.25; 2024-04-26: 20.25; 2024-04-27: 23.74; 2024-04-28: 27.23; 2024-04-29: 30.72; 2024-04-30: 34.21; 2024-05-01: 34.21; 2024-05-02: 37.7; 2024-05-03: 37.7; 2024-05-04: 41.19; 2024-05-05: 44.68; 2024-05-06: 48.18; 2024-05-07: 50.38; 2024-05-08: 52.26; 2024-05-09: 54.14; 2024-05-10: 54.14; 2024-05-11: 56.02; 2024-05-12: 57.9; 2024-05-13: 59.78; 2024-05-14: 61.66; 2024-05-15: 63.54; 2024-05-16: 65.42; 2024-05-17: 65.42; 2024-05-18: 67.29; 2024-05-19: 69.17; 2024-05-20: 71.05; 2024-05-21: 72.93; 2024-05-22: 74.81; 2024-05-23: 75.19; 2024-05-24: 75.19; 2024-05-25: 75.19; 2024-05-26: 75.19; 2024-05-27: 75.19; 2024-05-28: 75.19; 2024-05-29: 75.19; 2024-05-30: 75.19; 2024-05-31: 75.19; 2024-06-01: 75.19; 2024-06-02: 75.19; 2024-06-03: 75.19; 2024-06-04: 75.19; 2024-06-05: 75.19; 2024-06-06: 75.19; 2024-06-07: 75.19; 2024-06-08: 75.19; 2024-06-09: 75.19; 2024-06-10: 75.19; 2024-06-11: 75.19; 2024-06-12: 75.19; 2024-06-13: 75.19; 2024-06-14: 75.19; 2024-06-15: 75.19; 2024-06-16: 75.19; 2024-06-17: 75.19; 2024-06-18: 75.19; 2024-06-19: 75.19; 2024-06-20: 75.19; 2024-06-21: 75.19; 2024-06-22: 75.19; 2024-06-23: 75.19; 2024-06-24: 75.19; 2024-06-25: 75.19; 2024-06-26: 75.19; 2024-06-27: 75.19; 2024-06-28: 75.19; 2024-06-29: 75.19; 2024-06-30: 75.19; 2024-07-01: 75.19; 2024-07-02: 75.19; 2024-07-03: 75.19; 2024-07-04: 75.19; 2024-07-05: 75.19; 2024-07-06: 75.19; 2024-07-07: 75.19; 2024-07-08: 75.19; 2024-07-09: 75.19; 2024-07-10: 75.19; 2024-07-11: 75.19; 2024-07-12: 75.19; 2024-07-13: 75.19; 2024-07-14: 75.19; 2024-07-15: 75.19; 2024-07-16: 75.19; 2024-07-17: 75.19; 2024-07-18: 75.19; 2024-07-19: 75.19; 2024-07-20: 75.19; 2024-07-21: 75.19; 2024-07-22: 75.19; 2024-07-23: 75.19; 2024-07-24: 75.19; 2024-07-25: 75.19; 2024-07-26: 75.19; 2024-07-27: 75.19; 2024-07-28: 75.19; 2024-07-29: 75.19; 2024-07-30: 75.19; 2024-07-31: 75.19; 2024-08-01: 75.19; 2024-08-02: 75.19; 2024-08-03: 75.19; 2024-08-04: 75.19; 2024-08-05: 75.19; 2024-08-06: 75.19; 2024-08-07: 75.19; 2024-08-08: 75.19; 2024-08-09: 75.19; 2024-08-10: 75.19; 2024-08-11: 75.19; 2024-08-12: 75.19; 2024-08-13: 75.19; 2024-08-14: 75.19; 2024-08-15: 75.19; 2024-08-16: 75.19; 2024-08-17: 75.19; 2024-08-18: 75.19; 2024-08-19: 75.19; 2024-08-20: 75.19; 2024-08-21: 75.19; 2024-08-22: 75.19; 2024-08-23: 75.19; 2024-08-24: 75.19; 2024-08-25: 75.19; 2024-08-26: 75.19; 2024-08-27: 75.19; 2024-08-28: 75.19; 2024-08-29: 75.19; 2024-08-30: 75.19; 2024-08-31: 75.19; 2024-09-01: 75.19; 2024-09-02: 75.19; 2024-09-03: 75.19; 2024-09-04: 75.19; 2024-09-05: 75.19; 2024-09-06: 75.19; 2024-09-07: 75.19; 2024-09-08: 75.19; 2024-09-09: 75.19; 2024-09-10: 75.19; 2024-09-11: 75.19; 2024-09-12: 75.19; 2024-09-13: 75.19; 2024-09-14: 75.19; 2024-09-15: 75.19; 2024-09-16: 75.19; 2024-09-17: 75.19; 2024-09-18: 75.19; 2024-09-19: 75.19; 2024-09-20: 75.19; 2024-09-21: 75.19; 2024-09-22: 75.19; 2024-09-23: 75.19; 2024-09-24: 75.19; 2024-09-25: 75.19; 2024-09-26: 75.19; 2024-09-27: 75.19; 2024-09-28: 75.19; 2024-09-29: 75.19; 2024-09-30: 75.19; 2024-10-01: 75.19; 2024-10-02: 75.19; 2024-10-03: 75.19; 2024-10-04: 75.19; 2024-10-05: 75.19; 2024-10-06: 75.19; 2024-10-07: 75.19; 2024-10-08: 75.19; 2024-10-09: 75.19; 2024-10-10: 75.19; 2024-10-11: 75.19; 2024-10-12: 75.19; 2024-10-13: 75.19; 2024-10-14: 75.19; 2024-10-15: 75.19; 2024-10-16: 75.19; 2024-10-17: 75.19; 2024-10-18: 75.19; 2024-10-19: 75.19; 2024-10-20: 75.19; 2024-10-21: 75.19; 2024-10-22: 75.19; 2024-10-23: 75.19; 2024-10-24: 75.19; 2024-10-25: 75.19; 2024-10-26: 75.19; 2024-10-27: 75.19; 2024-10-28: 75.19; 2024-10-29: 75.19; 2024-10-30: 75.19; 2024-10-31: 75.19; 2024-11-01: 75.19; 2024-11-02: 75.19; 2024-11-03: 75.19; 2024-11-04: 75.19; 2024-11-05: 75.19; 2024-11-06: 75.19; 2024-11-07: 75.19; 2024-11-08: 75.19; 2024-11-09: 75.19; 2024-11-10: 75.19; 2024-11-11: 75.19; 2024-11-12: 75.19; 2024-11-13: 75.19; 2024-11-14: 75.19; 2024-11-15: 75.19; 2024-11-16: 75.19; 2024-11-17: 75.19; 2024-11-18: 75.19; 2024-11-19: 75.19; 2024-11-20: 75.19; 2024-11-21: 75.19; 2024-11-22: 75.19; 2024-11-23: 75.19; 2024-11-24: 75.19; 2024-11-25: 75.19; 2024-11-26: 75.19; 2024-11-27: 75.19; 2024-11-28: 75.19; 2024-11-29: 75.19; 2024-11-30: 75.19; 2024-12-01: 75.19; 2024-12-02: 75.19; 2024-12-03: 75.19; 2024-12-04: 75.19; 2024-12-05: 75.19; 2024-12-06: 75.19; 2024-12-07: 75.19; 2024-12-08: 75.19; 2024-12-09: 75.19; 2024-12-10: 75.19; 2024-12-11: 75.19; 2024-12-12: 75.19; 2024-12-13: 75.19; 2024-12-14: 75.19; 2024-12-15: 75.19; 2024-12-16: 75.19; 2024-12-17: 75.19; 2024-12-18: 75.19; 2024-12-19: 75.19; 2024-12-20: 75.19; 2024-12-21: 75.19; 2024-12-22: 75.19; 2024-12-23: 75.19; 2024-12-24: 75.19; 2024-12-25: 75.19; 2024-12-26: 75.19; 2024-12-27: 75.19; 2024-12-28: 75.19; 2024-12-29: 75.19; 2024-12-30: 75.19; 2024-12-31: 75.19; 2025-01-01: 75.19; 2025-01-02: 75.19; 2025-01-03: 75.19; 2025-01-04: 75.19; 2025-01-05: 75.19; 2025-01-06: 75.19; 2025-01-07: 75.19; 2025-01-08: 75.19; 2025-01-09: 75.19; 2025-01-10: 75.19; 2025-01-11: 75.19; 2025-01-12: 75.19; 2025-01-13: 75.19; 2025-01-14: 75.19; 2025-01-15: 75.19; 2025-01-16: 75.19; 2025-01-17: 75.19; 2025-01-18: 75.19; 2025-01-19: 75.19; 2025-01-20: 75.19; 2025-01-21: 75.19; 2025-01-22: 75.19; 2025-01-23: 75.19; 2025-01-24: 75.19; 2025-01-25: 75.19; 2025-01-26: 75.19; 2025-01-27: 75.19; 2025-01-28: 75.19; 2025-01-29: 75.19; 2025-01-30: 75.19; 2025-01-31: 75.19; 2025-02-01: 75.19; 2025-02-02: 75.19; 2025-02-03: 75.19; 2025-02-04: 75.19; 2025-02-05: 75.19; 2025-02-06: 75.19; 2025-02-07: 75.19; 2025-02-08: 75.19; 2025-02-09: 75.19; 2025-02-10: 75.19; 2025-02-11: 75.19; 2025-02-12: 75.19; 2025-02-13: 75.19; 2025-02-14: 75.19; 2025-02-15: 75.19; 2025-02-16: 75.19; 2025-02-17: 75.19; 2025-02-18: 75.19; 2025-02-19: 75.19; 2025-02-20: 75.19; 2025-02-21: 75.19; 2025-02-22: 75.19; 2025-02-23: 75.19; 2025-02-24: 75.19; 2025-02-25: 75.19; 2025-02-26: 75.19; 2025-02-27: 75.19; 2025-02-28: 75.19; 2025-03-01: 75.19; 2025-03-02: 75.19; 2025-03-03: 75.19; 2025-03-04: 75.19; 2025-03-05: 75.19; 2025-03-06: 75.19; 2025-03-07: 75.19; 2025-03-08: 75.19; 2025-03-09: 75.19; 2025-03-10: 75.19; 2025-03-11: 75.19; 2025-03-12: 75.19; 2025-03-13: 75.19; 2025-03-14: 75.19; 2025-03-15: 75.19; 2025-03-16: 75.19; 2025-03-17: 75.19; 2025-03-18: 75.19; 2025-03-19: 75.19; 2025-03-20: 75.19; 2025-03-21: 75.19; 2025-03-22: 75.19; 2025-03-23: 75.19; 2025-03-24: 75.19; 2025-03-25: 75.19; 2025-03-26: 75.19; 2025-03-27: 75.19; 2025-03-28: 75.19; 2025-03-29: 75.19; 2025-03-30: 75.19; 2025-03-31: 75.19; 2025-04-01: 75.19; 2025-04-02: 75.19; 2025-04-03: 75.19; 2025-04-04: 75.19; 2025-04-05: 75.19; 2025-04-06: 75.19; 2025-04-07: 75.19; 2025-04-08: 75.19; 2025-04-09: 75.19; 2025-04-10: 75.19; 2025-04-11: 75.19; 2025-04-12: 75.19; 2025-04-13: 75.19; 2025-04-14: 75.19; 2025-04-15: 75.19; 2025-04-16: 75.19; 2025-04-17: 75.19; 2025-04-18: 75.19; 2025-04-19: 75.19; 2025-04-20: 75.19; 2025-04-21: 75.19; 2025-04-22: 75.19; 2025-04-23: 75.19; 2025-04-24: 75.19; 2025-04-25: 75.19; 2025-04-26: 75.19; 2025-04-27: 75.19; 2025-04-28: 75.19; 2025-04-29: 75.19; 2025-04-30: 75.19; 2025-05-01: 75.19; 2025-05-02: 75.19; 2025-05-03: 75.19; 2025-05-04: 75.19; 2025-05-05: 75.19; 2025-05-06: 75.19; 2025-05-07: 75.19; 2025-05-08: 75.19; 2025-05-09: 75.19; 2025-05-10: 75.19; 2025-05-11: 75.19; 2025-05-12: 75.19; 2025-05-13: 75.19; 2025-05-14: 75.19; 2025-05-15: 75.19; 2025-05-16: 75.19; 2025-05-17: 75.19; 2025-05-18: 75.19; 2025-05-19: 75.19; 2025-05-20: 75.19; 2025-05-21: 75.19; 2025-05-22: 75.19; 2025-05-23: 75.19; 2025-05-24: 75.19; 2025-05-25: 75.19; 2025-05-26: 75.19; 2025-05-27: 75.19; 2025-05-28: 75.19; 2025-05-29: 75.19; 2025-05-30: 75.19; 2025-05-31: 75.19; 2025-06-01: 75.19; 2025-06-02: 75.19; 2025-06-03: 75.19; 2025-06-04: 75.19; 2025-06-05: 75.19; 2025-06-06: 75.19; 2025-06-07: 75.19; 2025-06-08: 75.19; 2025-06-09: 75.19; 2025-06-10: 75.19; 2025-06-11: 75.19; 2025-06-12: 75.19; 2025-06-13: 75.19; 2025-06-14: 75.19; 2025-06-15: 75.19; 2025-06-16: 75.19; 2025-06-17: 75.19; 2025-06-18: 75.19; 2025-06-19: 75.19; 2025-06-20: 75.19; 2025-06-21: 75.19; 2025-06-22: 75.19; 2025-06-23: 75.19; 2025-06-24: 75.19; 2025-06-25: 75.19; 2025-06-26: 75.19; 2025-06-27: 75.19; 2025-06-28: 75.19; 2025-06-29: 75.19; 2025-06-30: 75.19; 2025-07-01: 75.19; 2025-07-02: 75.19; 2025-07-03: 75.19; 2025-07-04: 75.19; 2025-07-05: 75.19; 2025-07-06: 75.19; 2025-07-07: 75.19; 2025-07-08: 75.19; 2025-07-09: 75.19; 2025-07-10: 75.19; 2025-07-11: 75.19; 2025-07-12: 75.19; 2025-07-13: 75.19; 2025-07-14: 75.19; 2025-07-15: 75.19; 2025-07-16: 75.19; 2025-07-17: 75.19; 2025-07-18: 75.19; 2025-07-19: 75.19; 2025-07-20: 75.19; 2025-07-21: 75.19; 2025-07-22: 75.19; 2025-07-23: 75.19; 2025-07-24: 75.19; 2025-07-25: 75.19; 2025-07-26: 75.19; 2025-07-27: 75.19; 2025-07-28: 75.19; 2025-07-29: 75.19; 2025-07-30: 75.19; 2025-07-31: 75.19; 2025-08-01: 75.19; 2025-08-02: 75.19; 2025-08-03: 75.19; 2025-08-04: 75.19; 2025-08-05: 75.19; 2025-08-06: 75.19; 2025-08-07: 75.19; 2025-08-08: 75.19; 2025-08-09: 75.19; 2025-08-10: 75.19; 2025-08-11: 75.19; 2025-08-12: 75.19; 2025-08-13: 75.19; 2025-08-15: 75.19
155 | CTCV080980 | Foundations for Feed Gas Filter Coalescer (MB-28-504) | 02-May-24 | 2024-06-04 | 332.36 | 336.79 | 8.95 | RCC | 2024-05-02: 12.51; 2024-05-03: 12.51; 2024-05-04: 28.15; 2024-05-05: 43.78; 2024-05-06: 59.42; 2024-05-07: 75.06; 2024-05-08: 90.69; 2024-05-09: 106.33; 2024-05-10: 106.33; 2024-05-11: 121.97; 2024-05-12: 137.6; 2024-05-13: 153.24; 2024-05-14: 168.88; 2024-05-15: 184.51; 2024-05-16: 200.15; 2024-05-17: 200.15; 2024-05-18: 215.79; 2024-05-19: 225.65; 2024-05-20: 234.07; 2024-05-21: 242.49; 2024-05-22: 250.91; 2024-05-23: 259.33; 2024-05-24: 259.33; 2024-05-25: 267.75; 2024-05-26: 276.17; 2024-05-27: 284.59; 2024-05-28: 293.01; 2024-05-29: 301.43; 2024-05-30: 309.85; 2024-05-31: 309.85; 2024-06-01: 318.27; 2024-06-02: 326.69; 2024-06-03: 335.11; 2024-06-04: 336.79; 2024-06-05: 336.79; 2024-06-06: 336.79; 2024-06-07: 336.79; 2024-06-08: 336.79; 2024-06-09: 336.79; 2024-06-10: 336.79; 2024-06-11: 336.79; 2024-06-12: 336.79; 2024-06-13: 336.79; 2024-06-14: 336.79; 2024-06-15: 336.79; 2024-06-16: 336.79; 2024-06-17: 336.79; 2024-06-18: 336.79; 2024-06-19: 336.79; 2024-06-20: 336.79; 2024-06-21: 336.79; 2024-06-22: 336.79; 2024-06-23: 336.79; 2024-06-24: 336.79; 2024-06-25: 336.79; 2024-06-26: 336.79; 2024-06-27: 336.79; 2024-06-28: 336.79; 2024-06-29: 336.79; 2024-06-30: 336.79; 2024-07-01: 336.79; 2024-07-02: 336.79; 2024-07-03: 336.79; 2024-07-04: 336.79; 2024-07-05: 336.79; 2024-07-06: 336.79; 2024-07-07: 336.79; 2024-07-08: 336.79; 2024-07-09: 336.79; 2024-07-10: 336.79; 2024-07-11: 336.79; 2024-07-12: 336.79; 2024-07-13: 336.79; 2024-07-14: 336.79; 2024-07-15: 336.79; 2024-07-16: 336.79; 2024-07-17: 336.79; 2024-07-18: 336.79; 2024-07-19: 336.79; 2024-07-20: 336.79; 2024-07-21: 336.79; 2024-07-22: 336.79; 2024-07-23: 336.79; 2024-07-24: 336.79; 2024-07-25: 336.79; 2024-07-26: 336.79; 2024-07-27: 336.79; 2024-07-28: 336.79; 2024-07-29: 336.79; 2024-07-30: 336.79; 2024-07-31: 336.79; 2024-08-01: 336.79; 2024-08-02: 336.79; 2024-08-03: 336.79; 2024-08-04: 336.79; 2024-08-05: 336.79; 2024-08-06: 336.79; 2024-08-07: 336.79; 2024-08-08: 336.79; 2024-08-09: 336.79; 2024-08-10: 336.79; 2024-08-11: 336.79; 2024-08-12: 336.79; 2024-08-13: 336.79; 2024-08-14: 336.79; 2024-08-15: 336.79; 2024-08-16: 336.79; 2024-08-17: 336.79; 2024-08-18: 336.79; 2024-08-19: 336.79; 2024-08-20: 336.79; 2024-08-21: 336.79; 2024-08-22: 336.79; 2024-08-23: 336.79; 2024-08-24: 336.79; 2024-08-25: 336.79; 2024-08-26: 336.79; 2024-08-27: 336.79; 2024-08-28: 336.79; 2024-08-29: 336.79; 2024-08-30: 336.79; 2024-08-31: 336.79; 2024-09-01: 336.79; 2024-09-02: 336.79; 2024-09-03: 336.79; 2024-09-04: 336.79; 2024-09-05: 336.79; 2024-09-06: 336.79; 2024-09-07: 336.79; 2024-09-08: 336.79; 2024-09-09: 336.79; 2024-09-10: 336.79; 2024-09-11: 336.79; 2024-09-12: 336.79; 2024-09-13: 336.79; 2024-09-14: 336.79; 2024-09-15: 336.79; 2024-09-16: 336.79; 2024-09-17: 336.79; 2024-09-18: 336.79; 2024-09-19: 336.79; 2024-09-20: 336.79; 2024-09-21: 336.79; 2024-09-22: 336.79; 2024-09-23: 336.79; 2024-09-24: 336.79; 2024-09-25: 336.79; 2024-09-26: 336.79; 2024-09-27: 336.79; 2024-09-28: 336.79; 2024-09-29: 336.79; 2024-09-30: 336.79; 2024-10-01: 336.79; 2024-10-02: 336.79; 2024-10-03: 336.79; 2024-10-04: 336.79; 2024-10-05: 336.79; 2024-10-06: 336.79; 2024-10-07: 336.79; 2024-10-08: 336.79; 2024-10-09: 336.79; 2024-10-10: 336.79; 2024-10-11: 336.79; 2024-10-12: 336.79; 2024-10-13: 336.79; 2024-10-14: 336.79; 2024-10-15: 336.79; 2024-10-16: 336.79; 2024-10-17: 336.79; 2024-10-18: 336.79; 2024-10-19: 336.79; 2024-10-20: 336.79; 2024-10-21: 336.79; 2024-10-22: 336.79; 2024-10-23: 336.79; 2024-10-24: 336.79; 2024-10-25: 336.79; 2024-10-26: 336.79; 2024-10-27: 336.79; 2024-10-28: 336.79; 2024-10-29: 336.79; 2024-10-30: 336.79; 2024-10-31: 336.79; 2024-11-01: 336.79; 2024-11-02: 336.79; 2024-11-03: 336.79; 2024-11-04: 336.79; 2024-11-05: 336.79; 2024-11-06: 336.79; 2024-11-07: 336.79; 2024-11-08: 336.79; 2024-11-09: 336.79; 2024-11-10: 336.79; 2024-11-11: 336.79; 2024-11-12: 336.79; 2024-11-13: 336.79; 2024-11-14: 336.79; 2024-11-15: 336.79; 2024-11-16: 336.79; 2024-11-17: 336.79; 2024-11-18: 336.79; 2024-11-19: 336.79; 2024-11-20: 336.79; 2024-11-21: 336.79; 2024-11-22: 336.79; 2024-11-23: 336.79; 2024-11-24: 336.79; 2024-11-25: 336.79; 2024-11-26: 336.79; 2024-11-27: 336.79; 2024-11-28: 336.79; 2024-11-29: 336.79; 2024-11-30: 336.79; 2024-12-01: 336.79; 2024-12-02: 336.79; 2024-12-03: 336.79; 2024-12-04: 336.79; 2024-12-05: 336.79; 2024-12-06: 336.79; 2024-12-07: 336.79; 2024-12-08: 336.79; 2024-12-09: 336.79; 2024-12-10: 336.79; 2024-12-11: 336.79; 2024-12-12: 336.79; 2024-12-13: 336.79; 2024-12-14: 336.79; 2024-12-15: 336.79; 2024-12-16: 336.79; 2024-12-17: 336.79; 2024-12-18: 336.79; 2024-12-19: 336.79; 2024-12-20: 336.79; 2024-12-21: 336.79; 2024-12-22: 336.79; 2024-12-23: 336.79; 2024-12-24: 336.79; 2024-12-25: 336.79; 2024-12-26: 336.79; 2024-12-27: 336.79; 2024-12-28: 336.79; 2024-12-29: 336.79; 2024-12-30: 336.79; 2024-12-31: 336.79; 2025-01-01: 336.79; 2025-01-02: 336.79; 2025-01-03: 336.79; 2025-01-04: 336.79; 2025-01-05: 336.79; 2025-01-06: 336.79; 2025-01-07: 336.79; 2025-01-08: 336.79; 2025-01-09: 336.79; 2025-01-10: 336.79; 2025-01-11: 336.79; 2025-01-12: 336.79; 2025-01-13: 336.79; 2025-01-14: 336.79; 2025-01-15: 336.79; 2025-01-16: 336.79; 2025-01-17: 336.79; 2025-01-18: 336.79; 2025-01-19: 336.79; 2025-01-20: 336.79; 2025-01-21: 336.79; 2025-01-22: 336.79; 2025-01-23: 336.79; 2025-01-24: 336.79; 2025-01-25: 336.79; 2025-01-26: 336.79; 2025-01-27: 336.79; 2025-01-28: 336.79; 2025-01-29: 336.79; 2025-01-30: 336.79; 2025-01-31: 336.79; 2025-02-01: 336.79; 2025-02-02: 336.79; 2025-02-03: 336.79; 2025-02-04: 336.79; 2025-02-05: 336.79; 2025-02-06: 336.79; 2025-02-07: 336.79; 2025-02-08: 336.79; 2025-02-09: 336.79; 2025-02-10: 336.79; 2025-02-11: 336.79; 2025-02-12: 336.79; 2025-02-13: 336.79; 2025-02-14: 336.79; 2025-02-15: 336.79; 2025-02-16: 336.79; 2025-02-17: 336.79; 2025-02-18: 336.79; 2025-02-19: 336.79; 2025-02-20: 336.79; 2025-02-21: 336.79; 2025-02-22: 336.79; 2025-02-23: 336.79; 2025-02-24: 336.79; 2025-02-25: 336.79; 2025-02-26: 336.79; 2025-02-27: 336.79; 2025-02-28: 336.79; 2025-03-01: 336.79; 2025-03-02: 336.79; 2025-03-03: 336.79; 2025-03-04: 336.79; 2025-03-05: 336.79; 2025-03-06: 336.79; 2025-03-07: 336.79; 2025-03-08: 336.79; 2025-03-09: 336.79; 2025-03-10: 336.79; 2025-03-11: 336.79; 2025-03-12: 336.79; 2025-03-13: 336.79; 2025-03-14: 336.79; 2025-03-15: 336.79; 2025-03-16: 336.79; 2025-03-17: 336.79; 2025-03-18: 336.79; 2025-03-19: 336.79; 2025-03-20: 336.79; 2025-03-21: 336.79; 2025-03-22: 336.79; 2025-03-23: 336.79; 2025-03-24: 336.79; 2025-03-25: 336.79; 2025-03-26: 336.79; 2025-03-27: 336.79; 2025-03-28: 336.79; 2025-03-29: 336.79; 2025-03-30: 336.79; 2025-03-31: 336.79; 2025-04-01: 336.79; 2025-04-02: 336.79; 2025-04-03: 336.79; 2025-04-04: 336.79; 2025-04-05: 336.79; 2025-04-06: 336.79; 2025-04-07: 336.79; 2025-04-08: 336.79; 2025-04-09: 336.79; 2025-04-10: 336.79; 2025-04-11: 336.79; 2025-04-12: 336.79; 2025-04-13: 336.79; 2025-04-14: 336.79; 2025-04-15: 336.79; 2025-04-16: 336.79; 2025-04-17: 336.79; 2025-04-18: 336.79; 2025-04-19: 336.79; 2025-04-20: 336.79; 2025-04-21: 336.79; 2025-04-22: 336.79; 2025-04-23: 336.79; 2025-04-24: 336.79; 2025-04-25: 336.79; 2025-04-26: 336.79; 2025-04-27: 336.79; 2025-04-28: 336.79; 2025-04-29: 336.79; 2025-04-30: 336.79; 2025-05-01: 336.79; 2025-05-02: 336.79; 2025-05-03: 336.79; 2025-05-04: 336.79; 2025-05-05: 336.79; 2025-05-06: 336.79; 2025-05-07: 336.79; 2025-05-08: 336.79; 2025-05-09: 336.79; 2025-05-10: 336.79; 2025-05-11: 336.79; 2025-05-12: 336.79; 2025-05-13: 336.79; 2025-05-14: 336.79; 2025-05-15: 336.79; 2025-05-16: 336.79; 2025-05-17: 336.79; 2025-05-18: 336.79; 2025-05-19: 336.79; 2025-05-20: 336.79; 2025-05-21: 336.79; 2025-05-22: 336.79; 2025-05-23: 336.79; 2025-05-24: 336.79; 2025-05-25: 336.79; 2025-05-26: 336.79; 2025-05-27: 336.79; 2025-05-28: 336.79; 2025-05-29: 336.79; 2025-05-30: 336.79; 2025-05-31: 336.79; 2025-06-01: 336.79; 2025-06-02: 336.79; 2025-06-03: 336.79; 2025-06-04: 336.79; 2025-06-05: 336.79; 2025-06-06: 336.79; 2025-06-07: 336.79; 2025-06-08: 336.79; 2025-06-09: 336.79; 2025-06-10: 336.79; 2025-06-11: 336.79; 2025-06-12: 336.79; 2025-06-13: 336.79; 2025-06-14: 336.79; 2025-06-15: 336.79; 2025-06-16: 336.79; 2025-06-17: 336.79; 2025-06-18: 336.79; 2025-06-19: 336.79; 2025-06-20: 336.79; 2025-06-21: 336.79; 2025-06-22: 336.79; 2025-06-23: 336.79; 2025-06-24: 336.79; 2025-06-25: 336.79; 2025-06-26: 336.79; 2025-06-27: 336.79; 2025-06-28: 336.79; 2025-06-29: 336.79; 2025-06-30: 336.79; 2025-07-01: 336.79; 2025-07-02: 336.79; 2025-07-03: 336.79; 2025-07-04: 336.79; 2025-07-05: 336.79; 2025-07-06: 336.79; 2025-07-07: 336.79; 2025-07-08: 336.79; 2025-07-09: 336.79; 2025-07-10: 336.79; 2025-07-11: 336.79; 2025-07-12: 336.79; 2025-07-13: 336.79; 2025-07-14: 336.79; 2025-07-15: 336.79; 2025-07-16: 336.79; 2025-07-17: 336.79; 2025-07-18: 336.79; 2025-07-19: 336.79; 2025-07-20: 336.79; 2025-07-21: 336.79; 2025-07-22: 336.79; 2025-07-23: 336.79; 2025-07-24: 336.79; 2025-07-25: 336.79; 2025-07-26: 336.79; 2025-07-27: 336.79; 2025-07-28: 336.79; 2025-07-29: 336.79; 2025-07-30: 336.79; 2025-07-31: 336.79; 2025-08-01: 336.79; 2025-08-02: 336.79; 2025-08-03: 336.79; 2025-08-04: 336.79; 2025-08-05: 336.79; 2025-08-06: 336.79; 2025-08-07: 336.79; 2025-08-08: 336.79; 2025-08-09: 336.79; 2025-08-10: 336.79; 2025-08-11: 336.79; 2025-08-12: 336.79; 2025-08-13: 336.79; 2025-08-15: 336.79
156 | CTCV080990 | Foundations for Stripper Reflux Pump (PZ-28-501A/B) | 02-May-24 | 2024-06-04 | 234.08 | 237.2 | 6.3 | RCC | 2024-05-02: 8.81; 2024-05-03: 8.81; 2024-05-04: 19.82; 2024-05-05: 30.84; 2024-05-06: 41.85; 2024-05-07: 52.86; 2024-05-08: 63.88; 2024-05-09: 74.89; 2024-05-10: 74.89; 2024-05-11: 85.9; 2024-05-12: 96.91; 2024-05-13: 107.93; 2024-05-14: 118.94; 2024-05-15: 129.95; 2024-05-16: 140.97; 2024-05-17: 140.97; 2024-05-18: 151.98; 2024-05-19: 158.93; 2024-05-20: 164.86; 2024-05-21: 170.79; 2024-05-22: 176.72; 2024-05-23: 182.65; 2024-05-24: 182.65; 2024-05-25: 188.58; 2024-05-26: 194.51; 2024-05-27: 200.44; 2024-05-28: 206.37; 2024-05-29: 212.3; 2024-05-30: 218.23; 2024-05-31: 218.23; 2024-06-01: 224.16; 2024-06-02: 230.09; 2024-06-03: 236.02; 2024-06-04: 237.2; 2024-06-05: 237.2; 2024-06-06: 237.2; 2024-06-07: 237.2; 2024-06-08: 237.2; 2024-06-09: 237.2; 2024-06-10: 237.2; 2024-06-11: 237.2; 2024-06-12: 237.2; 2024-06-13: 237.2; 2024-06-14: 237.2; 2024-06-15: 237.2; 2024-06-16: 237.2; 2024-06-17: 237.2; 2024-06-18: 237.2; 2024-06-19: 237.2; 2024-06-20: 237.2; 2024-06-21: 237.2; 2024-06-22: 237.2; 2024-06-23: 237.2; 2024-06-24: 237.2; 2024-06-25: 237.2; 2024-06-26: 237.2; 2024-06-27: 237.2; 2024-06-28: 237.2; 2024-06-29: 237.2; 2024-06-30: 237.2; 2024-07-01: 237.2; 2024-07-02: 237.2; 2024-07-03: 237.2; 2024-07-04: 237.2; 2024-07-05: 237.2; 2024-07-06: 237.2; 2024-07-07: 237.2; 2024-07-08: 237.2; 2024-07-09: 237.2; 2024-07-10: 237.2; 2024-07-11: 237.2; 2024-07-12: 237.2; 2024-07-13: 237.2; 2024-07-14: 237.2; 2024-07-15: 237.2; 2024-07-16: 237.2; 2024-07-17: 237.2; 2024-07-18: 237.2; 2024-07-19: 237.2; 2024-07-20: 237.2; 2024-07-21: 237.2; 2024-07-22: 237.2; 2024-07-23: 237.2; 2024-07-24: 237.2; 2024-07-25: 237.2; 2024-07-26: 237.2; 2024-07-27: 237.2; 2024-07-28: 237.2; 2024-07-29: 237.2; 2024-07-30: 237.2; 2024-07-31: 237.2; 2024-08-01: 237.2; 2024-08-02: 237.2; 2024-08-03: 237.2; 2024-08-04: 237.2; 2024-08-05: 237.2; 2024-08-06: 237.2; 2024-08-07: 237.2; 2024-08-08: 237.2; 2024-08-09: 237.2; 2024-08-10: 237.2; 2024-08-11: 237.2; 2024-08-12: 237.2; 2024-08-13: 237.2; 2024-08-14: 237.2; 2024-08-15: 237.2; 2024-08-16: 237.2; 2024-08-17: 237.2; 2024-08-18: 237.2; 2024-08-19: 237.2; 2024-08-20: 237.2; 2024-08-21: 237.2; 2024-08-22: 237.2; 2024-08-23: 237.2; 2024-08-24: 237.2; 2024-08-25: 237.2; 2024-08-26: 237.2; 2024-08-27: 237.2; 2024-08-28: 237.2; 2024-08-29: 237.2; 2024-08-30: 237.2; 2024-08-31: 237.2; 2024-09-01: 237.2; 2024-09-02: 237.2; 2024-09-03: 237.2; 2024-09-04: 237.2; 2024-09-05: 237.2; 2024-09-06: 237.2; 2024-09-07: 237.2; 2024-09-08: 237.2; 2024-09-09: 237.2; 2024-09-10: 237.2; 2024-09-11: 237.2; 2024-09-12: 237.2; 2024-09-13: 237.2; 2024-09-14: 237.2; 2024-09-15: 237.2; 2024-09-16: 237.2; 2024-09-17: 237.2; 2024-09-18: 237.2; 2024-09-19: 237.2; 2024-09-20: 237.2; 2024-09-21: 237.2; 2024-09-22: 237.2; 2024-09-23: 237.2; 2024-09-24: 237.2; 2024-09-25: 237.2; 2024-09-26: 237.2; 2024-09-27: 237.2; 2024-09-28: 237.2; 2024-09-29: 237.2; 2024-09-30: 237.2; 2024-10-01: 237.2; 2024-10-02: 237.2; 2024-10-03: 237.2; 2024-10-04: 237.2; 2024-10-05: 237.2; 2024-10-06: 237.2; 2024-10-07: 237.2; 2024-10-08: 237.2; 2024-10-09: 237.2; 2024-10-10: 237.2; 2024-10-11: 237.2; 2024-10-12: 237.2; 2024-10-13: 237.2; 2024-10-14: 237.2; 2024-10-15: 237.2; 2024-10-16: 237.2; 2024-10-17: 237.2; 2024-10-18: 237.2; 2024-10-19: 237.2; 2024-10-20: 237.2; 2024-10-21: 237.2; 2024-10-22: 237.2; 2024-10-23: 237.2; 2024-10-24: 237.2; 2024-10-25: 237.2; 2024-10-26: 237.2; 2024-10-27: 237.2; 2024-10-28: 237.2; 2024-10-29: 237.2; 2024-10-30: 237.2; 2024-10-31: 237.2; 2024-11-01: 237.2; 2024-11-02: 237.2; 2024-11-03: 237.2; 2024-11-04: 237.2; 2024-11-05: 237.2; 2024-11-06: 237.2; 2024-11-07: 237.2; 2024-11-08: 237.2; 2024-11-09: 237.2; 2024-11-10: 237.2; 2024-11-11: 237.2; 2024-11-12: 237.2; 2024-11-13: 237.2; 2024-11-14: 237.2; 2024-11-15: 237.2; 2024-11-16: 237.2; 2024-11-17: 237.2; 2024-11-18: 237.2; 2024-11-19: 237.2; 2024-11-20: 237.2; 2024-11-21: 237.2; 2024-11-22: 237.2; 2024-11-23: 237.2; 2024-11-24: 237.2; 2024-11-25: 237.2; 2024-11-26: 237.2; 2024-11-27: 237.2; 2024-11-28: 237.2; 2024-11-29: 237.2; 2024-11-30: 237.2; 2024-12-01: 237.2; 2024-12-02: 237.2; 2024-12-03: 237.2; 2024-12-04: 237.2; 2024-12-05: 237.2; 2024-12-06: 237.2; 2024-12-07: 237.2; 2024-12-08: 237.2; 2024-12-09: 237.2; 2024-12-10: 237.2; 2024-12-11: 237.2; 2024-12-12: 237.2; 2024-12-13: 237.2; 2024-12-14: 237.2; 2024-12-15: 237.2; 2024-12-16: 237.2; 2024-12-17: 237.2; 2024-12-18: 237.2; 2024-12-19: 237.2; 2024-12-20: 237.2; 2024-12-21: 237.2; 2024-12-22: 237.2; 2024-12-23: 237.2; 2024-12-24: 237.2; 2024-12-25: 237.2; 2024-12-26: 237.2; 2024-12-27: 237.2; 2024-12-28: 237.2; 2024-12-29: 237.2; 2024-12-30: 237.2; 2024-12-31: 237.2; 2025-01-01: 237.2; 2025-01-02: 237.2; 2025-01-03: 237.2; 2025-01-04: 237.2; 2025-01-05: 237.2; 2025-01-06: 237.2; 2025-01-07: 237.2; 2025-01-08: 237.2; 2025-01-09: 237.2; 2025-01-10: 237.2; 2025-01-11: 237.2; 2025-01-12: 237.2; 2025-01-13: 237.2; 2025-01-14: 237.2; 2025-01-15: 237.2; 2025-01-16: 237.2; 2025-01-17: 237.2; 2025-01-18: 237.2; 2025-01-19: 237.2; 2025-01-20: 237.2; 2025-01-21: 237.2; 2025-01-22: 237.2; 2025-01-23: 237.2; 2025-01-24: 237.2; 2025-01-25: 237.2; 2025-01-26: 237.2; 2025-01-27: 237.2; 2025-01-28: 237.2; 2025-01-29: 237.2; 2025-01-30: 237.2; 2025-01-31: 237.2; 2025-02-01: 237.2; 2025-02-02: 237.2; 2025-02-03: 237.2; 2025-02-04: 237.2; 2025-02-05: 237.2; 2025-02-06: 237.2; 2025-02-07: 237.2; 2025-02-08: 237.2; 2025-02-09: 237.2; 2025-02-10: 237.2; 2025-02-11: 237.2; 2025-02-12: 237.2; 2025-02-13: 237.2; 2025-02-14: 237.2; 2025-02-15: 237.2; 2025-02-16: 237.2; 2025-02-17: 237.2; 2025-02-18: 237.2; 2025-02-19: 237.2; 2025-02-20: 237.2; 2025-02-21: 237.2; 2025-02-22: 237.2; 2025-02-23: 237.2; 2025-02-24: 237.2; 2025-02-25: 237.2; 2025-02-26: 237.2; 2025-02-27: 237.2; 2025-02-28: 237.2; 2025-03-01: 237.2; 2025-03-02: 237.2; 2025-03-03: 237.2; 2025-03-04: 237.2; 2025-03-05: 237.2; 2025-03-06: 237.2; 2025-03-07: 237.2; 2025-03-08: 237.2; 2025-03-09: 237.2; 2025-03-10: 237.2; 2025-03-11: 237.2; 2025-03-12: 237.2; 2025-03-13: 237.2; 2025-03-14: 237.2; 2025-03-15: 237.2; 2025-03-16: 237.2; 2025-03-17: 237.2; 2025-03-18: 237.2; 2025-03-19: 237.2; 2025-03-20: 237.2; 2025-03-21: 237.2; 2025-03-22: 237.2; 2025-03-23: 237.2; 2025-03-24: 237.2; 2025-03-25: 237.2; 2025-03-26: 237.2; 2025-03-27: 237.2; 2025-03-28: 237.2; 2025-03-29: 237.2; 2025-03-30: 237.2; 2025-03-31: 237.2; 2025-04-01: 237.2; 2025-04-02: 237.2; 2025-04-03: 237.2; 2025-04-04: 237.2; 2025-04-05: 237.2; 2025-04-06: 237.2; 2025-04-07: 237.2; 2025-04-08: 237.2; 2025-04-09: 237.2; 2025-04-10: 237.2; 2025-04-11: 237.2; 2025-04-12: 237.2; 2025-04-13: 237.2; 2025-04-14: 237.2; 2025-04-15: 237.2; 2025-04-16: 237.2; 2025-04-17: 237.2; 2025-04-18: 237.2; 2025-04-19: 237.2; 2025-04-20: 237.2; 2025-04-21: 237.2; 2025-04-22: 237.2; 2025-04-23: 237.2; 2025-04-24: 237.2; 2025-04-25: 237.2; 2025-04-26: 237.2; 2025-04-27: 237.2; 2025-04-28: 237.2; 2025-04-29: 237.2; 2025-04-30: 237.2; 2025-05-01: 237.2; 2025-05-02: 237.2; 2025-05-03: 237.2; 2025-05-04: 237.2; 2025-05-05: 237.2; 2025-05-06: 237.2; 2025-05-07: 237.2; 2025-05-08: 237.2; 2025-05-09: 237.2; 2025-05-10: 237.2; 2025-05-11: 237.2; 2025-05-12: 237.2; 2025-05-13: 237.2; 2025-05-14: 237.2; 2025-05-15: 237.2; 2025-05-16: 237.2; 2025-05-17: 237.2; 2025-05-18: 237.2; 2025-05-19: 237.2; 2025-05-20: 237.2; 2025-05-21: 237.2; 2025-05-22: 237.2; 2025-05-23: 237.2; 2025-05-24: 237.2; 2025-05-25: 237.2; 2025-05-26: 237.2; 2025-05-27: 237.2; 2025-05-28: 237.2; 2025-05-29: 237.2; 2025-05-30: 237.2; 2025-05-31: 237.2; 2025-06-01: 237.2; 2025-06-02: 237.2; 2025-06-03: 237.2; 2025-06-04: 237.2; 2025-06-05: 237.2; 2025-06-06: 237.2; 2025-06-07: 237.2; 2025-06-08: 237.2; 2025-06-09: 237.2; 2025-06-10: 237.2; 2025-06-11: 237.2; 2025-06-12: 237.2; 2025-06-13: 237.2; 2025-06-14: 237.2; 2025-06-15: 237.2; 2025-06-16: 237.2; 2025-06-17: 237.2; 2025-06-18: 237.2; 2025-06-19: 237.2; 2025-06-20: 237.2; 2025-06-21: 237.2; 2025-06-22: 237.2; 2025-06-23: 237.2; 2025-06-24: 237.2; 2025-06-25: 237.2; 2025-06-26: 237.2; 2025-06-27: 237.2; 2025-06-28: 237.2; 2025-06-29: 237.2; 2025-06-30: 237.2; 2025-07-01: 237.2; 2025-07-02: 237.2; 2025-07-03: 237.2; 2025-07-04: 237.2; 2025-07-05: 237.2; 2025-07-06: 237.2; 2025-07-07: 237.2; 2025-07-08: 237.2; 2025-07-09: 237.2; 2025-07-10: 237.2; 2025-07-11: 237.2; 2025-07-12: 237.2; 2025-07-13: 237.2; 2025-07-14: 237.2; 2025-07-15: 237.2; 2025-07-16: 237.2; 2025-07-17: 237.2; 2025-07-18: 237.2; 2025-07-19: 237.2; 2025-07-20: 237.2; 2025-07-21: 237.2; 2025-07-22: 237.2; 2025-07-23: 237.2; 2025-07-24: 237.2; 2025-07-25: 237.2; 2025-07-26: 237.2; 2025-07-27: 237.2; 2025-07-28: 237.2; 2025-07-29: 237.2; 2025-07-30: 237.2; 2025-07-31: 237.2; 2025-08-01: 237.2; 2025-08-02: 237.2; 2025-08-03: 237.2; 2025-08-04: 237.2; 2025-08-05: 237.2; 2025-08-06: 237.2; 2025-08-07: 237.2; 2025-08-08: 237.2; 2025-08-09: 237.2; 2025-08-10: 237.2; 2025-08-11: 237.2; 2025-08-12: 237.2; 2025-08-13: 237.2; 2025-08-15: 237.2
157 | CTCV081000 | Foundations for Lean Amine Booster Pump (PZ-28-502A/B) | 02-May-24 | 2024-06-12 | 1349.94 | 1367.95 | 36.34 | RCC | 2024-05-02: 40.65; 2024-05-03: 40.65; 2024-05-04: 91.46; 2024-05-05: 142.27; 2024-05-06: 193.08; 2024-05-07: 243.89; 2024-05-08: 294.69; 2024-05-09: 345.5; 2024-05-10: 345.5; 2024-05-11: 396.31; 2024-05-12: 447.12; 2024-05-13: 497.93; 2024-05-14: 548.74; 2024-05-15: 599.55; 2024-05-16: 650.36; 2024-05-17: 650.36; 2024-05-18: 701.17; 2024-05-19: 751.98; 2024-05-20: 802.79; 2024-05-21: 853.6; 2024-05-22: 897.37; 2024-05-23: 924.73; 2024-05-24: 924.73; 2024-05-25: 952.09; 2024-05-26: 979.45; 2024-05-27: 1006.81; 2024-05-28: 1034.17; 2024-05-29: 1061.53; 2024-05-30: 1088.89; 2024-05-31: 1088.89; 2024-06-01: 1116.24; 2024-06-02: 1143.6; 2024-06-03: 1170.96; 2024-06-04: 1198.32; 2024-06-05: 1225.68; 2024-06-06: 1253.04; 2024-06-07: 1253.04; 2024-06-08: 1280.4; 2024-06-09: 1307.76; 2024-06-10: 1335.12; 2024-06-11: 1362.47; 2024-06-12: 1367.95; 2024-06-13: 1367.95; 2024-06-14: 1367.95; 2024-06-15: 1367.95; 2024-06-16: 1367.95; 2024-06-17: 1367.95; 2024-06-18: 1367.95; 2024-06-19: 1367.95; 2024-06-20: 1367.95; 2024-06-21: 1367.95; 2024-06-22: 1367.95; 2024-06-23: 1367.95; 2024-06-24: 1367.95; 2024-06-25: 1367.95; 2024-06-26: 1367.95; 2024-06-27: 1367.95; 2024-06-28: 1367.95; 2024-06-29: 1367.95; 2024-06-30: 1367.95; 2024-07-01: 1367.95; 2024-07-02: 1367.95; 2024-07-03: 1367.95; 2024-07-04: 1367.95; 2024-07-05: 1367.95; 2024-07-06: 1367.95; 2024-07-07: 1367.95; 2024-07-08: 1367.95; 2024-07-09: 1367.95; 2024-07-10: 1367.95; 2024-07-11: 1367.95; 2024-07-12: 1367.95; 2024-07-13: 1367.95; 2024-07-14: 1367.95; 2024-07-15: 1367.95; 2024-07-16: 1367.95; 2024-07-17: 1367.95; 2024-07-18: 1367.95; 2024-07-19: 1367.95; 2024-07-20: 1367.95; 2024-07-21: 1367.95; 2024-07-22: 1367.95; 2024-07-23: 1367.95; 2024-07-24: 1367.95; 2024-07-25: 1367.95; 2024-07-26: 1367.95; 2024-07-27: 1367.95; 2024-07-28: 1367.95; 2024-07-29: 1367.95; 2024-07-30: 1367.95; 2024-07-31: 1367.95; 2024-08-01: 1367.95; 2024-08-02: 1367.95; 2024-08-03: 1367.95; 2024-08-04: 1367.95; 2024-08-05: 1367.95; 2024-08-06: 1367.95; 2024-08-07: 1367.95; 2024-08-08: 1367.95; 2024-08-09: 1367.95; 2024-08-10: 1367.95; 2024-08-11: 1367.95; 2024-08-12: 1367.95; 2024-08-13: 1367.95; 2024-08-14: 1367.95; 2024-08-15: 1367.95; 2024-08-16: 1367.95; 2024-08-17: 1367.95; 2024-08-18: 1367.95; 2024-08-19: 1367.95; 2024-08-20: 1367.95; 2024-08-21: 1367.95; 2024-08-22: 1367.95; 2024-08-23: 1367.95; 2024-08-24: 1367.95; 2024-08-25: 1367.95; 2024-08-26: 1367.95; 2024-08-27: 1367.95; 2024-08-28: 1367.95; 2024-08-29: 1367.95; 2024-08-30: 1367.95; 2024-08-31: 1367.95; 2024-09-01: 1367.95; 2024-09-02: 1367.95; 2024-09-03: 1367.95; 2024-09-04: 1367.95; 2024-09-05: 1367.95; 2024-09-06: 1367.95; 2024-09-07: 1367.95; 2024-09-08: 1367.95; 2024-09-09: 1367.95; 2024-09-10: 1367.95; 2024-09-11: 1367.95; 2024-09-12: 1367.95; 2024-09-13: 1367.95; 2024-09-14: 1367.95; 2024-09-15: 1367.95; 2024-09-16: 1367.95; 2024-09-17: 1367.95; 2024-09-18: 1367.95; 2024-09-19: 1367.95; 2024-09-20: 1367.95; 2024-09-21: 1367.95; 2024-09-22: 1367.95; 2024-09-23: 1367.95; 2024-09-24: 1367.95; 2024-09-25: 1367.95; 2024-09-26: 1367.95; 2024-09-27: 1367.95; 2024-09-28: 1367.95; 2024-09-29: 1367.95; 2024-09-30: 1367.95; 2024-10-01: 1367.95; 2024-10-02: 1367.95; 2024-10-03: 1367.95; 2024-10-04: 1367.95; 2024-10-05: 1367.95; 2024-10-06: 1367.95; 2024-10-07: 1367.95; 2024-10-08: 1367.95; 2024-10-09: 1367.95; 2024-10-10: 1367.95; 2024-10-11: 1367.95; 2024-10-12: 1367.95; 2024-10-13: 1367.95; 2024-10-14: 1367.95; 2024-10-15: 1367.95; 2024-10-16: 1367.95; 2024-10-17: 1367.95; 2024-10-18: 1367.95; 2024-10-19: 1367.95; 2024-10-20: 1367.95; 2024-10-21: 1367.95; 2024-10-22: 1367.95; 2024-10-23: 1367.95; 2024-10-24: 1367.95; 2024-10-25: 1367.95; 2024-10-26: 1367.95; 2024-10-27: 1367.95; 2024-10-28: 1367.95; 2024-10-29: 1367.95; 2024-10-30: 1367.95; 2024-10-31: 1367.95; 2024-11-01: 1367.95; 2024-11-02: 1367.95; 2024-11-03: 1367.95; 2024-11-04: 1367.95; 2024-11-05: 1367.95; 2024-11-06: 1367.95; 2024-11-07: 1367.95; 2024-11-08: 1367.95; 2024-11-09: 1367.95; 2024-11-10: 1367.95; 2024-11-11: 1367.95; 2024-11-12: 1367.95; 2024-11-13: 1367.95; 2024-11-14: 1367.95; 2024-11-15: 1367.95; 2024-11-16: 1367.95; 2024-11-17: 1367.95; 2024-11-18: 1367.95; 2024-11-19: 1367.95; 2024-11-20: 1367.95; 2024-11-21: 1367.95; 2024-11-22: 1367.95; 2024-11-23: 1367.95; 2024-11-24: 1367.95; 2024-11-25: 1367.95; 2024-11-26: 1367.95; 2024-11-27: 1367.95; 2024-11-28: 1367.95; 2024-11-29: 1367.95; 2024-11-30: 1367.95; 2024-12-01: 1367.95; 2024-12-02: 1367.95; 2024-12-03: 1367.95; 2024-12-04: 1367.95; 2024-12-05: 1367.95; 2024-12-06: 1367.95; 2024-12-07: 1367.95; 2024-12-08: 1367.95; 2024-12-09: 1367.95; 2024-12-10: 1367.95; 2024-12-11: 1367.95; 2024-12-12: 1367.95; 2024-12-13: 1367.95; 2024-12-14: 1367.95; 2024-12-15: 1367.95; 2024-12-16: 1367.95; 2024-12-17: 1367.95; 2024-12-18: 1367.95; 2024-12-19: 1367.95; 2024-12-20: 1367.95; 2024-12-21: 1367.95; 2024-12-22: 1367.95; 2024-12-23: 1367.95; 2024-12-24: 1367.95; 2024-12-25: 1367.95; 2024-12-26: 1367.95; 2024-12-27: 1367.95; 2024-12-28: 1367.95; 2024-12-29: 1367.95; 2024-12-30: 1367.95; 2024-12-31: 1367.95; 2025-01-01: 1367.95; 2025-01-02: 1367.95; 2025-01-03: 1367.95; 2025-01-04: 1367.95; 2025-01-05: 1367.95; 2025-01-06: 1367.95; 2025-01-07: 1367.95; 2025-01-08: 1367.95; 2025-01-09: 1367.95; 2025-01-10: 1367.95; 2025-01-11: 1367.95; 2025-01-12: 1367.95; 2025-01-13: 1367.95; 2025-01-14: 1367.95; 2025-01-15: 1367.95; 2025-01-16: 1367.95; 2025-01-17: 1367.95; 2025-01-18: 1367.95; 2025-01-19: 1367.95; 2025-01-20: 1367.95; 2025-01-21: 1367.95; 2025-01-22: 1367.95; 2025-01-23: 1367.95; 2025-01-24: 1367.95; 2025-01-25: 1367.95; 2025-01-26: 1367.95; 2025-01-27: 1367.95; 2025-01-28: 1367.95; 2025-01-29: 1367.95; 2025-01-30: 1367.95; 2025-01-31: 1367.95; 2025-02-01: 1367.95; 2025-02-02: 1367.95; 2025-02-03: 1367.95; 2025-02-04: 1367.95; 2025-02-05: 1367.95; 2025-02-06: 1367.95; 2025-02-07: 1367.95; 2025-02-08: 1367.95; 2025-02-09: 1367.95; 2025-02-10: 1367.95; 2025-02-11: 1367.95; 2025-02-12: 1367.95; 2025-02-13: 1367.95; 2025-02-14: 1367.95; 2025-02-15: 1367.95; 2025-02-16: 1367.95; 2025-02-17: 1367.95; 2025-02-18: 1367.95; 2025-02-19: 1367.95; 2025-02-20: 1367.95; 2025-02-21: 1367.95; 2025-02-22: 1367.95; 2025-02-23: 1367.95; 2025-02-24: 1367.95; 2025-02-25: 1367.95; 2025-02-26: 1367.95; 2025-02-27: 1367.95; 2025-02-28: 1367.95; 2025-03-01: 1367.95; 2025-03-02: 1367.95; 2025-03-03: 1367.95; 2025-03-04: 1367.95; 2025-03-05: 1367.95; 2025-03-06: 1367.95; 2025-03-07: 1367.95; 2025-03-08: 1367.95; 2025-03-09: 1367.95; 2025-03-10: 1367.95; 2025-03-11: 1367.95; 2025-03-12: 1367.95; 2025-03-13: 1367.95; 2025-03-14: 1367.95; 2025-03-15: 1367.95; 2025-03-16: 1367.95; 2025-03-17: 1367.95; 2025-03-18: 1367.95; 2025-03-19: 1367.95; 2025-03-20: 1367.95; 2025-03-21: 1367.95; 2025-03-22: 1367.95; 2025-03-23: 1367.95; 2025-03-24: 1367.95; 2025-03-25: 1367.95; 2025-03-26: 1367.95; 2025-03-27: 1367.95; 2025-03-28: 1367.95; 2025-03-29: 1367.95; 2025-03-30: 1367.95; 2025-03-31: 1367.95; 2025-04-01: 1367.95; 2025-04-02: 1367.95; 2025-04-03: 1367.95; 2025-04-04: 1367.95; 2025-04-05: 1367.95; 2025-04-06: 1367.95; 2025-04-07: 1367.95; 2025-04-08: 1367.95; 2025-04-09: 1367.95; 2025-04-10: 1367.95; 2025-04-11: 1367.95; 2025-04-12: 1367.95; 2025-04-13: 1367.95; 2025-04-14: 1367.95; 2025-04-15: 1367.95; 2025-04-16: 1367.95; 2025-04-17: 1367.95; 2025-04-18: 1367.95; 2025-04-19: 1367.95; 2025-04-20: 1367.95; 2025-04-21: 1367.95; 2025-04-22: 1367.95; 2025-04-23: 1367.95; 2025-04-24: 1367.95; 2025-04-25: 1367.95; 2025-04-26: 1367.95; 2025-04-27: 1367.95; 2025-04-28: 1367.95; 2025-04-29: 1367.95; 2025-04-30: 1367.95; 2025-05-01: 1367.95; 2025-05-02: 1367.95; 2025-05-03: 1367.95; 2025-05-04: 1367.95; 2025-05-05: 1367.95; 2025-05-06: 1367.95; 2025-05-07: 1367.95; 2025-05-08: 1367.95; 2025-05-09: 1367.95; 2025-05-10: 1367.95; 2025-05-11: 1367.95; 2025-05-12: 1367.95; 2025-05-13: 1367.95; 2025-05-14: 1367.95; 2025-05-15: 1367.95; 2025-05-16: 1367.95; 2025-05-17: 1367.95; 2025-05-18: 1367.95; 2025-05-19: 1367.95; 2025-05-20: 1367.95; 2025-05-21: 1367.95; 2025-05-22: 1367.95; 2025-05-23: 1367.95; 2025-05-24: 1367.95; 2025-05-25: 1367.95; 2025-05-26: 1367.95; 2025-05-27: 1367.95; 2025-05-28: 1367.95; 2025-05-29: 1367.95; 2025-05-30: 1367.95; 2025-05-31: 1367.95; 2025-06-01: 1367.95; 2025-06-02: 1367.95; 2025-06-03: 1367.95; 2025-06-04: 1367.95; 2025-06-05: 1367.95; 2025-06-06: 1367.95; 2025-06-07: 1367.95; 2025-06-08: 1367.95; 2025-06-09: 1367.95; 2025-06-10: 1367.95; 2025-06-11: 1367.95; 2025-06-12: 1367.95; 2025-06-13: 1367.95; 2025-06-14: 1367.95; 2025-06-15: 1367.95; 2025-06-16: 1367.95; 2025-06-17: 1367.95; 2025-06-18: 1367.95; 2025-06-19: 1367.95; 2025-06-20: 1367.95; 2025-06-21: 1367.95; 2025-06-22: 1367.95; 2025-06-23: 1367.95; 2025-06-24: 1367.95; 2025-06-25: 1367.95; 2025-06-26: 1367.95; 2025-06-27: 1367.95; 2025-06-28: 1367.95; 2025-06-29: 1367.95; 2025-06-30: 1367.95; 2025-07-01: 1367.95; 2025-07-02: 1367.95; 2025-07-03: 1367.95; 2025-07-04: 1367.95; 2025-07-05: 1367.95; 2025-07-06: 1367.95; 2025-07-07: 1367.95; 2025-07-08: 1367.95; 2025-07-09: 1367.95; 2025-07-10: 1367.95; 2025-07-11: 1367.95; 2025-07-12: 1367.95; 2025-07-13: 1367.95; 2025-07-14: 1367.95; 2025-07-15: 1367.95; 2025-07-16: 1367.95; 2025-07-17: 1367.95; 2025-07-18: 1367.95; 2025-07-19: 1367.95; 2025-07-20: 1367.95; 2025-07-21: 1367.95; 2025-07-22: 1367.95; 2025-07-23: 1367.95; 2025-07-24: 1367.95; 2025-07-25: 1367.95; 2025-07-26: 1367.95; 2025-07-27: 1367.95; 2025-07-28: 1367.95; 2025-07-29: 1367.95; 2025-07-30: 1367.95; 2025-07-31: 1367.95; 2025-08-01: 1367.95; 2025-08-02: 1367.95; 2025-08-03: 1367.95; 2025-08-04: 1367.95; 2025-08-05: 1367.95; 2025-08-06: 1367.95; 2025-08-07: 1367.95; 2025-08-08: 1367.95; 2025-08-09: 1367.95; 2025-08-10: 1367.95; 2025-08-11: 1367.95; 2025-08-12: 1367.95; 2025-08-13: 1367.95; 2025-08-15: 1367.95
158 | CTCV081010 | Foundations for Lean Amine Feed Pump (PZ-28-503A/B) | 14-May-24 | 2024-06-22 | 2386.8 | 2418.64 | 64.26 | RCC | 2024-05-14: 83.85; 2024-05-15: 188.65; 2024-05-16: 293.46; 2024-05-17: 293.46; 2024-05-18: 398.27; 2024-05-19: 503.08; 2024-05-20: 607.88; 2024-05-21: 712.69; 2024-05-22: 817.5; 2024-05-23: 922.31; 2024-05-24: 922.31; 2024-05-25: 1027.11; 2024-05-26: 1131.92; 2024-05-27: 1236.73; 2024-05-28: 1341.54; 2024-05-29: 1446.35; 2024-05-30: 1551.15; 2024-05-31: 1551.15; 2024-06-01: 1617.26; 2024-06-02: 1673.7; 2024-06-03: 1730.13; 2024-06-04: 1786.57; 2024-06-05: 1843; 2024-06-06: 1899.44; 2024-06-07: 1899.44; 2024-06-08: 1955.87; 2024-06-09: 2012.31; 2024-06-10: 2068.74; 2024-06-11: 2125.18; 2024-06-12: 2181.61; 2024-06-13: 2238.05; 2024-06-14: 2238.05; 2024-06-15: 2294.48; 2024-06-16: 2294.48; 2024-06-17: 2294.48; 2024-06-18: 2294.48; 2024-06-19: 2350.92; 2024-06-20: 2407.35; 2024-06-21: 2407.35; 2024-06-22: 2418.64; 2024-06-23: 2418.64; 2024-06-24: 2418.64; 2024-06-25: 2418.64; 2024-06-26: 2418.64; 2024-06-27: 2418.64; 2024-06-28: 2418.64; 2024-06-29: 2418.64; 2024-06-30: 2418.64; 2024-07-01: 2418.64; 2024-07-02: 2418.64; 2024-07-03: 2418.64; 2024-07-04: 2418.64; 2024-07-05: 2418.64; 2024-07-06: 2418.64; 2024-07-07: 2418.64; 2024-07-08: 2418.64; 2024-07-09: 2418.64; 2024-07-10: 2418.64; 2024-07-11: 2418.64; 2024-07-12: 2418.64; 2024-07-13: 2418.64; 2024-07-14: 2418.64; 2024-07-15: 2418.64; 2024-07-16: 2418.64; 2024-07-17: 2418.64; 2024-07-18: 2418.64; 2024-07-19: 2418.64; 2024-07-20: 2418.64; 2024-07-21: 2418.64; 2024-07-22: 2418.64; 2024-07-23: 2418.64; 2024-07-24: 2418.64; 2024-07-25: 2418.64; 2024-07-26: 2418.64; 2024-07-27: 2418.64; 2024-07-28: 2418.64; 2024-07-29: 2418.64; 2024-07-30: 2418.64; 2024-07-31: 2418.64; 2024-08-01: 2418.64; 2024-08-02: 2418.64; 2024-08-03: 2418.64; 2024-08-04: 2418.64; 2024-08-05: 2418.64; 2024-08-06: 2418.64; 2024-08-07: 2418.64; 2024-08-08: 2418.64; 2024-08-09: 2418.64; 2024-08-10: 2418.64; 2024-08-11: 2418.64; 2024-08-12: 2418.64; 2024-08-13: 2418.64; 2024-08-14: 2418.64; 2024-08-15: 2418.64; 2024-08-16: 2418.64; 2024-08-17: 2418.64; 2024-08-18: 2418.64; 2024-08-19: 2418.64; 2024-08-20: 2418.64; 2024-08-21: 2418.64; 2024-08-22: 2418.64; 2024-08-23: 2418.64; 2024-08-24: 2418.64; 2024-08-25: 2418.64; 2024-08-26: 2418.64; 2024-08-27: 2418.64; 2024-08-28: 2418.64; 2024-08-29: 2418.64; 2024-08-30: 2418.64; 2024-08-31: 2418.64; 2024-09-01: 2418.64; 2024-09-02: 2418.64; 2024-09-03: 2418.64; 2024-09-04: 2418.64; 2024-09-05: 2418.64; 2024-09-06: 2418.64; 2024-09-07: 2418.64; 2024-09-08: 2418.64; 2024-09-09: 2418.64; 2024-09-10: 2418.64; 2024-09-11: 2418.64; 2024-09-12: 2418.64; 2024-09-13: 2418.64; 2024-09-14: 2418.64; 2024-09-15: 2418.64; 2024-09-16: 2418.64; 2024-09-17: 2418.64; 2024-09-18: 2418.64; 2024-09-19: 2418.64; 2024-09-20: 2418.64; 2024-09-21: 2418.64; 2024-09-22: 2418.64; 2024-09-23: 2418.64; 2024-09-24: 2418.64; 2024-09-25: 2418.64; 2024-09-26: 2418.64; 2024-09-27: 2418.64; 2024-09-28: 2418.64; 2024-09-29: 2418.64; 2024-09-30: 2418.64; 2024-10-01: 2418.64; 2024-10-02: 2418.64; 2024-10-03: 2418.64; 2024-10-04: 2418.64; 2024-10-05: 2418.64; 2024-10-06: 2418.64; 2024-10-07: 2418.64; 2024-10-08: 2418.64; 2024-10-09: 2418.64; 2024-10-10: 2418.64; 2024-10-11: 2418.64; 2024-10-12: 2418.64; 2024-10-13: 2418.64; 2024-10-14: 2418.64; 2024-10-15: 2418.64; 2024-10-16: 2418.64; 2024-10-17: 2418.64; 2024-10-18: 2418.64; 2024-10-19: 2418.64; 2024-10-20: 2418.64; 2024-10-21: 2418.64; 2024-10-22: 2418.64; 2024-10-23: 2418.64; 2024-10-24: 2418.64; 2024-10-25: 2418.64; 2024-10-26: 2418.64; 2024-10-27: 2418.64; 2024-10-28: 2418.64; 2024-10-29: 2418.64; 2024-10-30: 2418.64; 2024-10-31: 2418.64; 2024-11-01: 2418.64; 2024-11-02: 2418.64; 2024-11-03: 2418.64; 2024-11-04: 2418.64; 2024-11-05: 2418.64; 2024-11-06: 2418.64; 2024-11-07: 2418.64; 2024-11-08: 2418.64; 2024-11-09: 2418.64; 2024-11-10: 2418.64; 2024-11-11: 2418.64; 2024-11-12: 2418.64; 2024-11-13: 2418.64; 2024-11-14: 2418.64; 2024-11-15: 2418.64; 2024-11-16: 2418.64; 2024-11-17: 2418.64; 2024-11-18: 2418.64; 2024-11-19: 2418.64; 2024-11-20: 2418.64; 2024-11-21: 2418.64; 2024-11-22: 2418.64; 2024-11-23: 2418.64; 2024-11-24: 2418.64; 2024-11-25: 2418.64; 2024-11-26: 2418.64; 2024-11-27: 2418.64; 2024-11-28: 2418.64; 2024-11-29: 2418.64; 2024-11-30: 2418.64; 2024-12-01: 2418.64; 2024-12-02: 2418.64; 2024-12-03: 2418.64; 2024-12-04: 2418.64; 2024-12-05: 2418.64; 2024-12-06: 2418.64; 2024-12-07: 2418.64; 2024-12-08: 2418.64; 2024-12-09: 2418.64; 2024-12-10: 2418.64; 2024-12-11: 2418.64; 2024-12-12: 2418.64; 2024-12-13: 2418.64; 2024-12-14: 2418.64; 2024-12-15: 2418.64; 2024-12-16: 2418.64; 2024-12-17: 2418.64; 2024-12-18: 2418.64; 2024-12-19: 2418.64; 2024-12-20: 2418.64; 2024-12-21: 2418.64; 2024-12-22: 2418.64; 2024-12-23: 2418.64; 2024-12-24: 2418.64; 2024-12-25: 2418.64; 2024-12-26: 2418.64; 2024-12-27: 2418.64; 2024-12-28: 2418.64; 2024-12-29: 2418.64; 2024-12-30: 2418.64; 2024-12-31: 2418.64; 2025-01-01: 2418.64; 2025-01-02: 2418.64; 2025-01-03: 2418.64; 2025-01-04: 2418.64; 2025-01-05: 2418.64; 2025-01-06: 2418.64; 2025-01-07: 2418.64; 2025-01-08: 2418.64; 2025-01-09: 2418.64; 2025-01-10: 2418.64; 2025-01-11: 2418.64; 2025-01-12: 2418.64; 2025-01-13: 2418.64; 2025-01-14: 2418.64; 2025-01-15: 2418.64; 2025-01-16: 2418.64; 2025-01-17: 2418.64; 2025-01-18: 2418.64; 2025-01-19: 2418.64; 2025-01-20: 2418.64; 2025-01-21: 2418.64; 2025-01-22: 2418.64; 2025-01-23: 2418.64; 2025-01-24: 2418.64; 2025-01-25: 2418.64; 2025-01-26: 2418.64; 2025-01-27: 2418.64; 2025-01-28: 2418.64; 2025-01-29: 2418.64; 2025-01-30: 2418.64; 2025-01-31: 2418.64; 2025-02-01: 2418.64; 2025-02-02: 2418.64; 2025-02-03: 2418.64; 2025-02-04: 2418.64; 2025-02-05: 2418.64; 2025-02-06: 2418.64; 2025-02-07: 2418.64; 2025-02-08: 2418.64; 2025-02-09: 2418.64; 2025-02-10: 2418.64; 2025-02-11: 2418.64; 2025-02-12: 2418.64; 2025-02-13: 2418.64; 2025-02-14: 2418.64; 2025-02-15: 2418.64; 2025-02-16: 2418.64; 2025-02-17: 2418.64; 2025-02-18: 2418.64; 2025-02-19: 2418.64; 2025-02-20: 2418.64; 2025-02-21: 2418.64; 2025-02-22: 2418.64; 2025-02-23: 2418.64; 2025-02-24: 2418.64; 2025-02-25: 2418.64; 2025-02-26: 2418.64; 2025-02-27: 2418.64; 2025-02-28: 2418.64; 2025-03-01: 2418.64; 2025-03-02: 2418.64; 2025-03-03: 2418.64; 2025-03-04: 2418.64; 2025-03-05: 2418.64; 2025-03-06: 2418.64; 2025-03-07: 2418.64; 2025-03-08: 2418.64; 2025-03-09: 2418.64; 2025-03-10: 2418.64; 2025-03-11: 2418.64; 2025-03-12: 2418.64; 2025-03-13: 2418.64; 2025-03-14: 2418.64; 2025-03-15: 2418.64; 2025-03-16: 2418.64; 2025-03-17: 2418.64; 2025-03-18: 2418.64; 2025-03-19: 2418.64; 2025-03-20: 2418.64; 2025-03-21: 2418.64; 2025-03-22: 2418.64; 2025-03-23: 2418.64; 2025-03-24: 2418.64; 2025-03-25: 2418.64; 2025-03-26: 2418.64; 2025-03-27: 2418.64; 2025-03-28: 2418.64; 2025-03-29: 2418.64; 2025-03-30: 2418.64; 2025-03-31: 2418.64; 2025-04-01: 2418.64; 2025-04-02: 2418.64; 2025-04-03: 2418.64; 2025-04-04: 2418.64; 2025-04-05: 2418.64; 2025-04-06: 2418.64; 2025-04-07: 2418.64; 2025-04-08: 2418.64; 2025-04-09: 2418.64; 2025-04-10: 2418.64; 2025-04-11: 2418.64; 2025-04-12: 2418.64; 2025-04-13: 2418.64; 2025-04-14: 2418.64; 2025-04-15: 2418.64; 2025-04-16: 2418.64; 2025-04-17: 2418.64; 2025-04-18: 2418.64; 2025-04-19: 2418.64; 2025-04-20: 2418.64; 2025-04-21: 2418.64; 2025-04-22: 2418.64; 2025-04-23: 2418.64; 2025-04-24: 2418.64; 2025-04-25: 2418.64; 2025-04-26: 2418.64; 2025-04-27: 2418.64; 2025-04-28: 2418.64; 2025-04-29: 2418.64; 2025-04-30: 2418.64; 2025-05-01: 2418.64; 2025-05-02: 2418.64; 2025-05-03: 2418.64; 2025-05-04: 2418.64; 2025-05-05: 2418.64; 2025-05-06: 2418.64; 2025-05-07: 2418.64; 2025-05-08: 2418.64; 2025-05-09: 2418.64; 2025-05-10: 2418.64; 2025-05-11: 2418.64; 2025-05-12: 2418.64; 2025-05-13: 2418.64; 2025-05-14: 2418.64; 2025-05-15: 2418.64; 2025-05-16: 2418.64; 2025-05-17: 2418.64; 2025-05-18: 2418.64; 2025-05-19: 2418.64; 2025-05-20: 2418.64; 2025-05-21: 2418.64; 2025-05-22: 2418.64; 2025-05-23: 2418.64; 2025-05-24: 2418.64; 2025-05-25: 2418.64; 2025-05-26: 2418.64; 2025-05-27: 2418.64; 2025-05-28: 2418.64; 2025-05-29: 2418.64; 2025-05-30: 2418.64; 2025-05-31: 2418.64; 2025-06-01: 2418.64; 2025-06-02: 2418.64; 2025-06-03: 2418.64; 2025-06-04: 2418.64; 2025-06-05: 2418.64; 2025-06-06: 2418.64; 2025-06-07: 2418.64; 2025-06-08: 2418.64; 2025-06-09: 2418.64; 2025-06-10: 2418.64; 2025-06-11: 2418.64; 2025-06-12: 2418.64; 2025-06-13: 2418.64; 2025-06-14: 2418.64; 2025-06-15: 2418.64; 2025-06-16: 2418.64; 2025-06-17: 2418.64; 2025-06-18: 2418.64; 2025-06-19: 2418.64; 2025-06-20: 2418.64; 2025-06-21: 2418.64; 2025-06-22: 2418.64; 2025-06-23: 2418.64; 2025-06-24: 2418.64; 2025-06-25: 2418.64; 2025-06-26: 2418.64; 2025-06-27: 2418.64; 2025-06-28: 2418.64; 2025-06-29: 2418.64; 2025-06-30: 2418.64; 2025-07-01: 2418.64; 2025-07-02: 2418.64; 2025-07-03: 2418.64; 2025-07-04: 2418.64; 2025-07-05: 2418.64; 2025-07-06: 2418.64; 2025-07-07: 2418.64; 2025-07-08: 2418.64; 2025-07-09: 2418.64; 2025-07-10: 2418.64; 2025-07-11: 2418.64; 2025-07-12: 2418.64; 2025-07-13: 2418.64; 2025-07-14: 2418.64; 2025-07-15: 2418.64; 2025-07-16: 2418.64; 2025-07-17: 2418.64; 2025-07-18: 2418.64; 2025-07-19: 2418.64; 2025-07-20: 2418.64; 2025-07-21: 2418.64; 2025-07-22: 2418.64; 2025-07-23: 2418.64; 2025-07-24: 2418.64; 2025-07-25: 2418.64; 2025-07-26: 2418.64; 2025-07-27: 2418.64; 2025-07-28: 2418.64; 2025-07-29: 2418.64; 2025-07-30: 2418.64; 2025-07-31: 2418.64; 2025-08-01: 2418.64; 2025-08-02: 2418.64; 2025-08-03: 2418.64; 2025-08-04: 2418.64; 2025-08-05: 2418.64; 2025-08-06: 2418.64; 2025-08-07: 2418.64; 2025-08-08: 2418.64; 2025-08-09: 2418.64; 2025-08-10: 2418.64; 2025-08-11: 2418.64; 2025-08-12: 2418.64; 2025-08-13: 2418.64; 2025-08-15: 2418.64
159 | CTCV081020 | Foundations for Amine Drain Vessel Pump (PZ-28-504A/B) | 14-May-24 | 2024-06-27 | 606.2 | 614.29 | 16.32 | RCC | 2024-05-14: 18.25; 2024-05-15: 41.07; 2024-05-16: 63.89; 2024-05-17: 63.89; 2024-05-18: 86.7; 2024-05-19: 109.52; 2024-05-20: 132.33; 2024-05-21: 155.15; 2024-05-22: 177.97; 2024-05-23: 200.78; 2024-05-24: 200.78; 2024-05-25: 223.6; 2024-05-26: 246.42; 2024-05-27: 269.23; 2024-05-28: 292.05; 2024-05-29: 314.87; 2024-05-30: 337.68; 2024-05-31: 337.68; 2024-06-01: 360.5; 2024-06-02: 383.31; 2024-06-03: 402.97; 2024-06-04: 415.26; 2024-06-05: 427.54; 2024-06-06: 439.83; 2024-06-07: 439.83; 2024-06-08: 452.11; 2024-06-09: 464.4; 2024-06-10: 476.69; 2024-06-11: 488.97; 2024-06-12: 501.26; 2024-06-13: 513.54; 2024-06-14: 513.54; 2024-06-15: 525.83; 2024-06-16: 525.83; 2024-06-17: 525.83; 2024-06-18: 525.83; 2024-06-19: 538.11; 2024-06-20: 550.4; 2024-06-21: 550.4; 2024-06-22: 562.69; 2024-06-23: 574.97; 2024-06-24: 587.26; 2024-06-25: 599.54; 2024-06-26: 611.83; 2024-06-27: 614.29; 2024-06-28: 614.29; 2024-06-29: 614.29; 2024-06-30: 614.29; 2024-07-01: 614.29; 2024-07-02: 614.29; 2024-07-03: 614.29; 2024-07-04: 614.29; 2024-07-05: 614.29; 2024-07-06: 614.29; 2024-07-07: 614.29; 2024-07-08: 614.29; 2024-07-09: 614.29; 2024-07-10: 614.29; 2024-07-11: 614.29; 2024-07-12: 614.29; 2024-07-13: 614.29; 2024-07-14: 614.29; 2024-07-15: 614.29; 2024-07-16: 614.29; 2024-07-17: 614.29; 2024-07-18: 614.29; 2024-07-19: 614.29; 2024-07-20: 614.29; 2024-07-21: 614.29; 2024-07-22: 614.29; 2024-07-23: 614.29; 2024-07-24: 614.29; 2024-07-25: 614.29; 2024-07-26: 614.29; 2024-07-27: 614.29; 2024-07-28: 614.29; 2024-07-29: 614.29; 2024-07-30: 614.29; 2024-07-31: 614.29; 2024-08-01: 614.29; 2024-08-02: 614.29; 2024-08-03: 614.29; 2024-08-04: 614.29; 2024-08-05: 614.29; 2024-08-06: 614.29; 2024-08-07: 614.29; 2024-08-08: 614.29; 2024-08-09: 614.29; 2024-08-10: 614.29; 2024-08-11: 614.29; 2024-08-12: 614.29; 2024-08-13: 614.29; 2024-08-14: 614.29; 2024-08-15: 614.29; 2024-08-16: 614.29; 2024-08-17: 614.29; 2024-08-18: 614.29; 2024-08-19: 614.29; 2024-08-20: 614.29; 2024-08-21: 614.29; 2024-08-22: 614.29; 2024-08-23: 614.29; 2024-08-24: 614.29; 2024-08-25: 614.29; 2024-08-26: 614.29; 2024-08-27: 614.29; 2024-08-28: 614.29; 2024-08-29: 614.29; 2024-08-30: 614.29; 2024-08-31: 614.29; 2024-09-01: 614.29; 2024-09-02: 614.29; 2024-09-03: 614.29; 2024-09-04: 614.29; 2024-09-05: 614.29; 2024-09-06: 614.29; 2024-09-07: 614.29; 2024-09-08: 614.29; 2024-09-09: 614.29; 2024-09-10: 614.29; 2024-09-11: 614.29; 2024-09-12: 614.29; 2024-09-13: 614.29; 2024-09-14: 614.29; 2024-09-15: 614.29; 2024-09-16: 614.29; 2024-09-17: 614.29; 2024-09-18: 614.29; 2024-09-19: 614.29; 2024-09-20: 614.29; 2024-09-21: 614.29; 2024-09-22: 614.29; 2024-09-23: 614.29; 2024-09-24: 614.29; 2024-09-25: 614.29; 2024-09-26: 614.29; 2024-09-27: 614.29; 2024-09-28: 614.29; 2024-09-29: 614.29; 2024-09-30: 614.29; 2024-10-01: 614.29; 2024-10-02: 614.29; 2024-10-03: 614.29; 2024-10-04: 614.29; 2024-10-05: 614.29; 2024-10-06: 614.29; 2024-10-07: 614.29; 2024-10-08: 614.29; 2024-10-09: 614.29; 2024-10-10: 614.29; 2024-10-11: 614.29; 2024-10-12: 614.29; 2024-10-13: 614.29; 2024-10-14: 614.29; 2024-10-15: 614.29; 2024-10-16: 614.29; 2024-10-17: 614.29; 2024-10-18: 614.29; 2024-10-19: 614.29; 2024-10-20: 614.29; 2024-10-21: 614.29; 2024-10-22: 614.29; 2024-10-23: 614.29; 2024-10-24: 614.29; 2024-10-25: 614.29; 2024-10-26: 614.29; 2024-10-27: 614.29; 2024-10-28: 614.29; 2024-10-29: 614.29; 2024-10-30: 614.29; 2024-10-31: 614.29; 2024-11-01: 614.29; 2024-11-02: 614.29; 2024-11-03: 614.29; 2024-11-04: 614.29; 2024-11-05: 614.29; 2024-11-06: 614.29; 2024-11-07: 614.29; 2024-11-08: 614.29; 2024-11-09: 614.29; 2024-11-10: 614.29; 2024-11-11: 614.29; 2024-11-12: 614.29; 2024-11-13: 614.29; 2024-11-14: 614.29; 2024-11-15: 614.29; 2024-11-16: 614.29; 2024-11-17: 614.29; 2024-11-18: 614.29; 2024-11-19: 614.29; 2024-11-20: 614.29; 2024-11-21: 614.29; 2024-11-22: 614.29; 2024-11-23: 614.29; 2024-11-24: 614.29; 2024-11-25: 614.29; 2024-11-26: 614.29; 2024-11-27: 614.29; 2024-11-28: 614.29; 2024-11-29: 614.29; 2024-11-30: 614.29; 2024-12-01: 614.29; 2024-12-02: 614.29; 2024-12-03: 614.29; 2024-12-04: 614.29; 2024-12-05: 614.29; 2024-12-06: 614.29; 2024-12-07: 614.29; 2024-12-08: 614.29; 2024-12-09: 614.29; 2024-12-10: 614.29; 2024-12-11: 614.29; 2024-12-12: 614.29; 2024-12-13: 614.29; 2024-12-14: 614.29; 2024-12-15: 614.29; 2024-12-16: 614.29; 2024-12-17: 614.29; 2024-12-18: 614.29; 2024-12-19: 614.29; 2024-12-20: 614.29; 2024-12-21: 614.29; 2024-12-22: 614.29; 2024-12-23: 614.29; 2024-12-24: 614.29; 2024-12-25: 614.29; 2024-12-26: 614.29; 2024-12-27: 614.29; 2024-12-28: 614.29; 2024-12-29: 614.29; 2024-12-30: 614.29; 2024-12-31: 614.29; 2025-01-01: 614.29; 2025-01-02: 614.29; 2025-01-03: 614.29; 2025-01-04: 614.29; 2025-01-05: 614.29; 2025-01-06: 614.29; 2025-01-07: 614.29; 2025-01-08: 614.29; 2025-01-09: 614.29; 2025-01-10: 614.29; 2025-01-11: 614.29; 2025-01-12: 614.29; 2025-01-13: 614.29; 2025-01-14: 614.29; 2025-01-15: 614.29; 2025-01-16: 614.29; 2025-01-17: 614.29; 2025-01-18: 614.29; 2025-01-19: 614.29; 2025-01-20: 614.29; 2025-01-21: 614.29; 2025-01-22: 614.29; 2025-01-23: 614.29; 2025-01-24: 614.29; 2025-01-25: 614.29; 2025-01-26: 614.29; 2025-01-27: 614.29; 2025-01-28: 614.29; 2025-01-29: 614.29; 2025-01-30: 614.29; 2025-01-31: 614.29; 2025-02-01: 614.29; 2025-02-02: 614.29; 2025-02-03: 614.29; 2025-02-04: 614.29; 2025-02-05: 614.29; 2025-02-06: 614.29; 2025-02-07: 614.29; 2025-02-08: 614.29; 2025-02-09: 614.29; 2025-02-10: 614.29; 2025-02-11: 614.29; 2025-02-12: 614.29; 2025-02-13: 614.29; 2025-02-14: 614.29; 2025-02-15: 614.29; 2025-02-16: 614.29; 2025-02-17: 614.29; 2025-02-18: 614.29; 2025-02-19: 614.29; 2025-02-20: 614.29; 2025-02-21: 614.29; 2025-02-22: 614.29; 2025-02-23: 614.29; 2025-02-24: 614.29; 2025-02-25: 614.29; 2025-02-26: 614.29; 2025-02-27: 614.29; 2025-02-28: 614.29; 2025-03-01: 614.29; 2025-03-02: 614.29; 2025-03-03: 614.29; 2025-03-04: 614.29; 2025-03-05: 614.29; 2025-03-06: 614.29; 2025-03-07: 614.29; 2025-03-08: 614.29; 2025-03-09: 614.29; 2025-03-10: 614.29; 2025-03-11: 614.29; 2025-03-12: 614.29; 2025-03-13: 614.29; 2025-03-14: 614.29; 2025-03-15: 614.29; 2025-03-16: 614.29; 2025-03-17: 614.29; 2025-03-18: 614.29; 2025-03-19: 614.29; 2025-03-20: 614.29; 2025-03-21: 614.29; 2025-03-22: 614.29; 2025-03-23: 614.29; 2025-03-24: 614.29; 2025-03-25: 614.29; 2025-03-26: 614.29; 2025-03-27: 614.29; 2025-03-28: 614.29; 2025-03-29: 614.29; 2025-03-30: 614.29; 2025-03-31: 614.29; 2025-04-01: 614.29; 2025-04-02: 614.29; 2025-04-03: 614.29; 2025-04-04: 614.29; 2025-04-05: 614.29; 2025-04-06: 614.29; 2025-04-07: 614.29; 2025-04-08: 614.29; 2025-04-09: 614.29; 2025-04-10: 614.29; 2025-04-11: 614.29; 2025-04-12: 614.29; 2025-04-13: 614.29; 2025-04-14: 614.29; 2025-04-15: 614.29; 2025-04-16: 614.29; 2025-04-17: 614.29; 2025-04-18: 614.29; 2025-04-19: 614.29; 2025-04-20: 614.29; 2025-04-21: 614.29; 2025-04-22: 614.29; 2025-04-23: 614.29; 2025-04-24: 614.29; 2025-04-25: 614.29; 2025-04-26: 614.29; 2025-04-27: 614.29; 2025-04-28: 614.29; 2025-04-29: 614.29; 2025-04-30: 614.29; 2025-05-01: 614.29; 2025-05-02: 614.29; 2025-05-03: 614.29; 2025-05-04: 614.29; 2025-05-05: 614.29; 2025-05-06: 614.29; 2025-05-07: 614.29; 2025-05-08: 614.29; 2025-05-09: 614.29; 2025-05-10: 614.29; 2025-05-11: 614.29; 2025-05-12: 614.29; 2025-05-13: 614.29; 2025-05-14: 614.29; 2025-05-15: 614.29; 2025-05-16: 614.29; 2025-05-17: 614.29; 2025-05-18: 614.29; 2025-05-19: 614.29; 2025-05-20: 614.29; 2025-05-21: 614.29; 2025-05-22: 614.29; 2025-05-23: 614.29; 2025-05-24: 614.29; 2025-05-25: 614.29; 2025-05-26: 614.29; 2025-05-27: 614.29; 2025-05-28: 614.29; 2025-05-29: 614.29; 2025-05-30: 614.29; 2025-05-31: 614.29; 2025-06-01: 614.29; 2025-06-02: 614.29; 2025-06-03: 614.29; 2025-06-04: 614.29; 2025-06-05: 614.29; 2025-06-06: 614.29; 2025-06-07: 614.29; 2025-06-08: 614.29; 2025-06-09: 614.29; 2025-06-10: 614.29; 2025-06-11: 614.29; 2025-06-12: 614.29; 2025-06-13: 614.29; 2025-06-14: 614.29; 2025-06-15: 614.29; 2025-06-16: 614.29; 2025-06-17: 614.29; 2025-06-18: 614.29; 2025-06-19: 614.29; 2025-06-20: 614.29; 2025-06-21: 614.29; 2025-06-22: 614.29; 2025-06-23: 614.29; 2025-06-24: 614.29; 2025-06-25: 614.29; 2025-06-26: 614.29; 2025-06-27: 614.29; 2025-06-28: 614.29; 2025-06-29: 614.29; 2025-06-30: 614.29; 2025-07-01: 614.29; 2025-07-02: 614.29; 2025-07-03: 614.29; 2025-07-04: 614.29; 2025-07-05: 614.29; 2025-07-06: 614.29; 2025-07-07: 614.29; 2025-07-08: 614.29; 2025-07-09: 614.29; 2025-07-10: 614.29; 2025-07-11: 614.29; 2025-07-12: 614.29; 2025-07-13: 614.29; 2025-07-14: 614.29; 2025-07-15: 614.29; 2025-07-16: 614.29; 2025-07-17: 614.29; 2025-07-18: 614.29; 2025-07-19: 614.29; 2025-07-20: 614.29; 2025-07-21: 614.29; 2025-07-22: 614.29; 2025-07-23: 614.29; 2025-07-24: 614.29; 2025-07-25: 614.29; 2025-07-26: 614.29; 2025-07-27: 614.29; 2025-07-28: 614.29; 2025-07-29: 614.29; 2025-07-30: 614.29; 2025-07-31: 614.29; 2025-08-01: 614.29; 2025-08-02: 614.29; 2025-08-03: 614.29; 2025-08-04: 614.29; 2025-08-05: 614.29; 2025-08-06: 614.29; 2025-08-07: 614.29; 2025-08-08: 614.29; 2025-08-09: 614.29; 2025-08-10: 614.29; 2025-08-11: 614.29; 2025-08-12: 614.29; 2025-08-13: 614.29; 2025-08-15: 614.29
160 | CTCV081030 | Foundations for Amine Transfer Pump (PZ-28-508) | 14-May-24 | 2024-06-27 | 594.3 | 602.23 | 16 | RCC | 2024-05-14: 17.89; 2024-05-15: 40.26; 2024-05-16: 62.63; 2024-05-17: 62.63; 2024-05-18: 85; 2024-05-19: 107.37; 2024-05-20: 129.74; 2024-05-21: 152.11; 2024-05-22: 174.47; 2024-05-23: 196.84; 2024-05-24: 196.84; 2024-05-25: 219.21; 2024-05-26: 241.58; 2024-05-27: 263.95; 2024-05-28: 286.32; 2024-05-29: 308.68; 2024-05-30: 331.05; 2024-05-31: 331.05; 2024-06-01: 353.42; 2024-06-02: 375.79; 2024-06-03: 395.06; 2024-06-04: 407.11; 2024-06-05: 419.15; 2024-06-06: 431.19; 2024-06-07: 431.19; 2024-06-08: 443.24; 2024-06-09: 455.28; 2024-06-10: 467.33; 2024-06-11: 479.37; 2024-06-12: 491.42; 2024-06-13: 503.46; 2024-06-14: 503.46; 2024-06-15: 515.51; 2024-06-16: 515.51; 2024-06-17: 515.51; 2024-06-18: 515.51; 2024-06-19: 527.55; 2024-06-20: 539.6; 2024-06-21: 539.6; 2024-06-22: 551.64; 2024-06-23: 563.68; 2024-06-24: 575.73; 2024-06-25: 587.77; 2024-06-26: 599.82; 2024-06-27: 602.23; 2024-06-28: 602.23; 2024-06-29: 602.23; 2024-06-30: 602.23; 2024-07-01: 602.23; 2024-07-02: 602.23; 2024-07-03: 602.23; 2024-07-04: 602.23; 2024-07-05: 602.23; 2024-07-06: 602.23; 2024-07-07: 602.23; 2024-07-08: 602.23; 2024-07-09: 602.23; 2024-07-10: 602.23; 2024-07-11: 602.23; 2024-07-12: 602.23; 2024-07-13: 602.23; 2024-07-14: 602.23; 2024-07-15: 602.23; 2024-07-16: 602.23; 2024-07-17: 602.23; 2024-07-18: 602.23; 2024-07-19: 602.23; 2024-07-20: 602.23; 2024-07-21: 602.23; 2024-07-22: 602.23; 2024-07-23: 602.23; 2024-07-24: 602.23; 2024-07-25: 602.23; 2024-07-26: 602.23; 2024-07-27: 602.23; 2024-07-28: 602.23; 2024-07-29: 602.23; 2024-07-30: 602.23; 2024-07-31: 602.23; 2024-08-01: 602.23; 2024-08-02: 602.23; 2024-08-03: 602.23; 2024-08-04: 602.23; 2024-08-05: 602.23; 2024-08-06: 602.23; 2024-08-07: 602.23; 2024-08-08: 602.23; 2024-08-09: 602.23; 2024-08-10: 602.23; 2024-08-11: 602.23; 2024-08-12: 602.23; 2024-08-13: 602.23; 2024-08-14: 602.23; 2024-08-15: 602.23; 2024-08-16: 602.23; 2024-08-17: 602.23; 2024-08-18: 602.23; 2024-08-19: 602.23; 2024-08-20: 602.23; 2024-08-21: 602.23; 2024-08-22: 602.23; 2024-08-23: 602.23; 2024-08-24: 602.23; 2024-08-25: 602.23; 2024-08-26: 602.23; 2024-08-27: 602.23; 2024-08-28: 602.23; 2024-08-29: 602.23; 2024-08-30: 602.23; 2024-08-31: 602.23; 2024-09-01: 602.23; 2024-09-02: 602.23; 2024-09-03: 602.23; 2024-09-04: 602.23; 2024-09-05: 602.23; 2024-09-06: 602.23; 2024-09-07: 602.23; 2024-09-08: 602.23; 2024-09-09: 602.23; 2024-09-10: 602.23; 2024-09-11: 602.23; 2024-09-12: 602.23; 2024-09-13: 602.23; 2024-09-14: 602.23; 2024-09-15: 602.23; 2024-09-16: 602.23; 2024-09-17: 602.23; 2024-09-18: 602.23; 2024-09-19: 602.23; 2024-09-20: 602.23; 2024-09-21: 602.23; 2024-09-22: 602.23; 2024-09-23: 602.23; 2024-09-24: 602.23; 2024-09-25: 602.23; 2024-09-26: 602.23; 2024-09-27: 602.23; 2024-09-28: 602.23; 2024-09-29: 602.23; 2024-09-30: 602.23; 2024-10-01: 602.23; 2024-10-02: 602.23; 2024-10-03: 602.23; 2024-10-04: 602.23; 2024-10-05: 602.23; 2024-10-06: 602.23; 2024-10-07: 602.23; 2024-10-08: 602.23; 2024-10-09: 602.23; 2024-10-10: 602.23; 2024-10-11: 602.23; 2024-10-12: 602.23; 2024-10-13: 602.23; 2024-10-14: 602.23; 2024-10-15: 602.23; 2024-10-16: 602.23; 2024-10-17: 602.23; 2024-10-18: 602.23; 2024-10-19: 602.23; 2024-10-20: 602.23; 2024-10-21: 602.23; 2024-10-22: 602.23; 2024-10-23: 602.23; 2024-10-24: 602.23; 2024-10-25: 602.23; 2024-10-26: 602.23; 2024-10-27: 602.23; 2024-10-28: 602.23; 2024-10-29: 602.23; 2024-10-30: 602.23; 2024-10-31: 602.23; 2024-11-01: 602.23; 2024-11-02: 602.23; 2024-11-03: 602.23; 2024-11-04: 602.23; 2024-11-05: 602.23; 2024-11-06: 602.23; 2024-11-07: 602.23; 2024-11-08: 602.23; 2024-11-09: 602.23; 2024-11-10: 602.23; 2024-11-11: 602.23; 2024-11-12: 602.23; 2024-11-13: 602.23; 2024-11-14: 602.23; 2024-11-15: 602.23; 2024-11-16: 602.23; 2024-11-17: 602.23; 2024-11-18: 602.23; 2024-11-19: 602.23; 2024-11-20: 602.23; 2024-11-21: 602.23; 2024-11-22: 602.23; 2024-11-23: 602.23; 2024-11-24: 602.23; 2024-11-25: 602.23; 2024-11-26: 602.23; 2024-11-27: 602.23; 2024-11-28: 602.23; 2024-11-29: 602.23; 2024-11-30: 602.23; 2024-12-01: 602.23; 2024-12-02: 602.23; 2024-12-03: 602.23; 2024-12-04: 602.23; 2024-12-05: 602.23; 2024-12-06: 602.23; 2024-12-07: 602.23; 2024-12-08: 602.23; 2024-12-09: 602.23; 2024-12-10: 602.23; 2024-12-11: 602.23; 2024-12-12: 602.23; 2024-12-13: 602.23; 2024-12-14: 602.23; 2024-12-15: 602.23; 2024-12-16: 602.23; 2024-12-17: 602.23; 2024-12-18: 602.23; 2024-12-19: 602.23; 2024-12-20: 602.23; 2024-12-21: 602.23; 2024-12-22: 602.23; 2024-12-23: 602.23; 2024-12-24: 602.23; 2024-12-25: 602.23; 2024-12-26: 602.23; 2024-12-27: 602.23; 2024-12-28: 602.23; 2024-12-29: 602.23; 2024-12-30: 602.23; 2024-12-31: 602.23; 2025-01-01: 602.23; 2025-01-02: 602.23; 2025-01-03: 602.23; 2025-01-04: 602.23; 2025-01-05: 602.23; 2025-01-06: 602.23; 2025-01-07: 602.23; 2025-01-08: 602.23; 2025-01-09: 602.23; 2025-01-10: 602.23; 2025-01-11: 602.23; 2025-01-12: 602.23; 2025-01-13: 602.23; 2025-01-14: 602.23; 2025-01-15: 602.23; 2025-01-16: 602.23; 2025-01-17: 602.23; 2025-01-18: 602.23; 2025-01-19: 602.23; 2025-01-20: 602.23; 2025-01-21: 602.23; 2025-01-22: 602.23; 2025-01-23: 602.23; 2025-01-24: 602.23; 2025-01-25: 602.23; 2025-01-26: 602.23; 2025-01-27: 602.23; 2025-01-28: 602.23; 2025-01-29: 602.23; 2025-01-30: 602.23; 2025-01-31: 602.23; 2025-02-01: 602.23; 2025-02-02: 602.23; 2025-02-03: 602.23; 2025-02-04: 602.23; 2025-02-05: 602.23; 2025-02-06: 602.23; 2025-02-07: 602.23; 2025-02-08: 602.23; 2025-02-09: 602.23; 2025-02-10: 602.23; 2025-02-11: 602.23; 2025-02-12: 602.23; 2025-02-13: 602.23; 2025-02-14: 602.23; 2025-02-15: 602.23; 2025-02-16: 602.23; 2025-02-17: 602.23; 2025-02-18: 602.23; 2025-02-19: 602.23; 2025-02-20: 602.23; 2025-02-21: 602.23; 2025-02-22: 602.23; 2025-02-23: 602.23; 2025-02-24: 602.23; 2025-02-25: 602.23; 2025-02-26: 602.23; 2025-02-27: 602.23; 2025-02-28: 602.23; 2025-03-01: 602.23; 2025-03-02: 602.23; 2025-03-03: 602.23; 2025-03-04: 602.23; 2025-03-05: 602.23; 2025-03-06: 602.23; 2025-03-07: 602.23; 2025-03-08: 602.23; 2025-03-09: 602.23; 2025-03-10: 602.23; 2025-03-11: 602.23; 2025-03-12: 602.23; 2025-03-13: 602.23; 2025-03-14: 602.23; 2025-03-15: 602.23; 2025-03-16: 602.23; 2025-03-17: 602.23; 2025-03-18: 602.23; 2025-03-19: 602.23; 2025-03-20: 602.23; 2025-03-21: 602.23; 2025-03-22: 602.23; 2025-03-23: 602.23; 2025-03-24: 602.23; 2025-03-25: 602.23; 2025-03-26: 602.23; 2025-03-27: 602.23; 2025-03-28: 602.23; 2025-03-29: 602.23; 2025-03-30: 602.23; 2025-03-31: 602.23; 2025-04-01: 602.23; 2025-04-02: 602.23; 2025-04-03: 602.23; 2025-04-04: 602.23; 2025-04-05: 602.23; 2025-04-06: 602.23; 2025-04-07: 602.23; 2025-04-08: 602.23; 2025-04-09: 602.23; 2025-04-10: 602.23; 2025-04-11: 602.23; 2025-04-12: 602.23; 2025-04-13: 602.23; 2025-04-14: 602.23; 2025-04-15: 602.23; 2025-04-16: 602.23; 2025-04-17: 602.23; 2025-04-18: 602.23; 2025-04-19: 602.23; 2025-04-20: 602.23; 2025-04-21: 602.23; 2025-04-22: 602.23; 2025-04-23: 602.23; 2025-04-24: 602.23; 2025-04-25: 602.23; 2025-04-26: 602.23; 2025-04-27: 602.23; 2025-04-28: 602.23; 2025-04-29: 602.23; 2025-04-30: 602.23; 2025-05-01: 602.23; 2025-05-02: 602.23; 2025-05-03: 602.23; 2025-05-04: 602.23; 2025-05-05: 602.23; 2025-05-06: 602.23; 2025-05-07: 602.23; 2025-05-08: 602.23; 2025-05-09: 602.23; 2025-05-10: 602.23; 2025-05-11: 602.23; 2025-05-12: 602.23; 2025-05-13: 602.23; 2025-05-14: 602.23; 2025-05-15: 602.23; 2025-05-16: 602.23; 2025-05-17: 602.23; 2025-05-18: 602.23; 2025-05-19: 602.23; 2025-05-20: 602.23; 2025-05-21: 602.23; 2025-05-22: 602.23; 2025-05-23: 602.23; 2025-05-24: 602.23; 2025-05-25: 602.23; 2025-05-26: 602.23; 2025-05-27: 602.23; 2025-05-28: 602.23; 2025-05-29: 602.23; 2025-05-30: 602.23; 2025-05-31: 602.23; 2025-06-01: 602.23; 2025-06-02: 602.23; 2025-06-03: 602.23; 2025-06-04: 602.23; 2025-06-05: 602.23; 2025-06-06: 602.23; 2025-06-07: 602.23; 2025-06-08: 602.23; 2025-06-09: 602.23; 2025-06-10: 602.23; 2025-06-11: 602.23; 2025-06-12: 602.23; 2025-06-13: 602.23; 2025-06-14: 602.23; 2025-06-15: 602.23; 2025-06-16: 602.23; 2025-06-17: 602.23; 2025-06-18: 602.23; 2025-06-19: 602.23; 2025-06-20: 602.23; 2025-06-21: 602.23; 2025-06-22: 602.23; 2025-06-23: 602.23; 2025-06-24: 602.23; 2025-06-25: 602.23; 2025-06-26: 602.23; 2025-06-27: 602.23; 2025-06-28: 602.23; 2025-06-29: 602.23; 2025-06-30: 602.23; 2025-07-01: 602.23; 2025-07-02: 602.23; 2025-07-03: 602.23; 2025-07-04: 602.23; 2025-07-05: 602.23; 2025-07-06: 602.23; 2025-07-07: 602.23; 2025-07-08: 602.23; 2025-07-09: 602.23; 2025-07-10: 602.23; 2025-07-11: 602.23; 2025-07-12: 602.23; 2025-07-13: 602.23; 2025-07-14: 602.23; 2025-07-15: 602.23; 2025-07-16: 602.23; 2025-07-17: 602.23; 2025-07-18: 602.23; 2025-07-19: 602.23; 2025-07-20: 602.23; 2025-07-21: 602.23; 2025-07-22: 602.23; 2025-07-23: 602.23; 2025-07-24: 602.23; 2025-07-25: 602.23; 2025-07-26: 602.23; 2025-07-27: 602.23; 2025-07-28: 602.23; 2025-07-29: 602.23; 2025-07-30: 602.23; 2025-07-31: 602.23; 2025-08-01: 602.23; 2025-08-02: 602.23; 2025-08-03: 602.23; 2025-08-04: 602.23; 2025-08-05: 602.23; 2025-08-06: 602.23; 2025-08-07: 602.23; 2025-08-08: 602.23; 2025-08-09: 602.23; 2025-08-10: 602.23; 2025-08-11: 602.23; 2025-08-12: 602.23; 2025-08-13: 602.23; 2025-08-15: 602.23
161 | CTCV081040 | Foundations for Wash Water Pump (PZ-28-509A/B) | 26-May-24 | 2024-07-01 | 209.45 | 212.24 | 5.64 | RCC | 2024-05-26: 7.88; 2024-05-27: 17.74; 2024-05-28: 27.59; 2024-05-29: 37.45; 2024-05-30: 47.3; 2024-05-31: 47.3; 2024-06-01: 57.15; 2024-06-02: 67.01; 2024-06-03: 76.86; 2024-06-04: 86.72; 2024-06-05: 96.57; 2024-06-06: 106.43; 2024-06-07: 106.43; 2024-06-08: 116.28; 2024-06-09: 126.13; 2024-06-10: 135.99; 2024-06-11: 142.2; 2024-06-12: 147.51; 2024-06-13: 152.82; 2024-06-14: 152.82; 2024-06-15: 158.12; 2024-06-16: 158.12; 2024-06-17: 158.12; 2024-06-18: 158.12; 2024-06-19: 163.43; 2024-06-20: 168.73; 2024-06-21: 168.73; 2024-06-22: 174.04; 2024-06-23: 179.35; 2024-06-24: 184.65; 2024-06-25: 189.96; 2024-06-26: 195.26; 2024-06-27: 200.57; 2024-06-28: 200.57; 2024-06-29: 205.88; 2024-06-30: 211.18; 2024-07-01: 212.24; 2024-07-02: 212.24; 2024-07-03: 212.24; 2024-07-04: 212.24; 2024-07-05: 212.24; 2024-07-06: 212.24; 2024-07-07: 212.24; 2024-07-08: 212.24; 2024-07-09: 212.24; 2024-07-10: 212.24; 2024-07-11: 212.24; 2024-07-12: 212.24; 2024-07-13: 212.24; 2024-07-14: 212.24; 2024-07-15: 212.24; 2024-07-16: 212.24; 2024-07-17: 212.24; 2024-07-18: 212.24; 2024-07-19: 212.24; 2024-07-20: 212.24; 2024-07-21: 212.24; 2024-07-22: 212.24; 2024-07-23: 212.24; 2024-07-24: 212.24; 2024-07-25: 212.24; 2024-07-26: 212.24; 2024-07-27: 212.24; 2024-07-28: 212.24; 2024-07-29: 212.24; 2024-07-30: 212.24; 2024-07-31: 212.24; 2024-08-01: 212.24; 2024-08-02: 212.24; 2024-08-03: 212.24; 2024-08-04: 212.24; 2024-08-05: 212.24; 2024-08-06: 212.24; 2024-08-07: 212.24; 2024-08-08: 212.24; 2024-08-09: 212.24; 2024-08-10: 212.24; 2024-08-11: 212.24; 2024-08-12: 212.24; 2024-08-13: 212.24; 2024-08-14: 212.24; 2024-08-15: 212.24; 2024-08-16: 212.24; 2024-08-17: 212.24; 2024-08-18: 212.24; 2024-08-19: 212.24; 2024-08-20: 212.24; 2024-08-21: 212.24; 2024-08-22: 212.24; 2024-08-23: 212.24; 2024-08-24: 212.24; 2024-08-25: 212.24; 2024-08-26: 212.24; 2024-08-27: 212.24; 2024-08-28: 212.24; 2024-08-29: 212.24; 2024-08-30: 212.24; 2024-08-31: 212.24; 2024-09-01: 212.24; 2024-09-02: 212.24; 2024-09-03: 212.24; 2024-09-04: 212.24; 2024-09-05: 212.24; 2024-09-06: 212.24; 2024-09-07: 212.24; 2024-09-08: 212.24; 2024-09-09: 212.24; 2024-09-10: 212.24; 2024-09-11: 212.24; 2024-09-12: 212.24; 2024-09-13: 212.24; 2024-09-14: 212.24; 2024-09-15: 212.24; 2024-09-16: 212.24; 2024-09-17: 212.24; 2024-09-18: 212.24; 2024-09-19: 212.24; 2024-09-20: 212.24; 2024-09-21: 212.24; 2024-09-22: 212.24; 2024-09-23: 212.24; 2024-09-24: 212.24; 2024-09-25: 212.24; 2024-09-26: 212.24; 2024-09-27: 212.24; 2024-09-28: 212.24; 2024-09-29: 212.24; 2024-09-30: 212.24; 2024-10-01: 212.24; 2024-10-02: 212.24; 2024-10-03: 212.24; 2024-10-04: 212.24; 2024-10-05: 212.24; 2024-10-06: 212.24; 2024-10-07: 212.24; 2024-10-08: 212.24; 2024-10-09: 212.24; 2024-10-10: 212.24; 2024-10-11: 212.24; 2024-10-12: 212.24; 2024-10-13: 212.24; 2024-10-14: 212.24; 2024-10-15: 212.24; 2024-10-16: 212.24; 2024-10-17: 212.24; 2024-10-18: 212.24; 2024-10-19: 212.24; 2024-10-20: 212.24; 2024-10-21: 212.24; 2024-10-22: 212.24; 2024-10-23: 212.24; 2024-10-24: 212.24; 2024-10-25: 212.24; 2024-10-26: 212.24; 2024-10-27: 212.24; 2024-10-28: 212.24; 2024-10-29: 212.24; 2024-10-30: 212.24; 2024-10-31: 212.24; 2024-11-01: 212.24; 2024-11-02: 212.24; 2024-11-03: 212.24; 2024-11-04: 212.24; 2024-11-05: 212.24; 2024-11-06: 212.24; 2024-11-07: 212.24; 2024-11-08: 212.24; 2024-11-09: 212.24; 2024-11-10: 212.24; 2024-11-11: 212.24; 2024-11-12: 212.24; 2024-11-13: 212.24; 2024-11-14: 212.24; 2024-11-15: 212.24; 2024-11-16: 212.24; 2024-11-17: 212.24; 2024-11-18: 212.24; 2024-11-19: 212.24; 2024-11-20: 212.24; 2024-11-21: 212.24; 2024-11-22: 212.24; 2024-11-23: 212.24; 2024-11-24: 212.24; 2024-11-25: 212.24; 2024-11-26: 212.24; 2024-11-27: 212.24; 2024-11-28: 212.24; 2024-11-29: 212.24; 2024-11-30: 212.24; 2024-12-01: 212.24; 2024-12-02: 212.24; 2024-12-03: 212.24; 2024-12-04: 212.24; 2024-12-05: 212.24; 2024-12-06: 212.24; 2024-12-07: 212.24; 2024-12-08: 212.24; 2024-12-09: 212.24; 2024-12-10: 212.24; 2024-12-11: 212.24; 2024-12-12: 212.24; 2024-12-13: 212.24; 2024-12-14: 212.24; 2024-12-15: 212.24; 2024-12-16: 212.24; 2024-12-17: 212.24; 2024-12-18: 212.24; 2024-12-19: 212.24; 2024-12-20: 212.24; 2024-12-21: 212.24; 2024-12-22: 212.24; 2024-12-23: 212.24; 2024-12-24: 212.24; 2024-12-25: 212.24; 2024-12-26: 212.24; 2024-12-27: 212.24; 2024-12-28: 212.24; 2024-12-29: 212.24; 2024-12-30: 212.24; 2024-12-31: 212.24; 2025-01-01: 212.24; 2025-01-02: 212.24; 2025-01-03: 212.24; 2025-01-04: 212.24; 2025-01-05: 212.24; 2025-01-06: 212.24; 2025-01-07: 212.24; 2025-01-08: 212.24; 2025-01-09: 212.24; 2025-01-10: 212.24; 2025-01-11: 212.24; 2025-01-12: 212.24; 2025-01-13: 212.24; 2025-01-14: 212.24; 2025-01-15: 212.24; 2025-01-16: 212.24; 2025-01-17: 212.24; 2025-01-18: 212.24; 2025-01-19: 212.24; 2025-01-20: 212.24; 2025-01-21: 212.24; 2025-01-22: 212.24; 2025-01-23: 212.24; 2025-01-24: 212.24; 2025-01-25: 212.24; 2025-01-26: 212.24; 2025-01-27: 212.24; 2025-01-28: 212.24; 2025-01-29: 212.24; 2025-01-30: 212.24; 2025-01-31: 212.24; 2025-02-01: 212.24; 2025-02-02: 212.24; 2025-02-03: 212.24; 2025-02-04: 212.24; 2025-02-05: 212.24; 2025-02-06: 212.24; 2025-02-07: 212.24; 2025-02-08: 212.24; 2025-02-09: 212.24; 2025-02-10: 212.24; 2025-02-11: 212.24; 2025-02-12: 212.24; 2025-02-13: 212.24; 2025-02-14: 212.24; 2025-02-15: 212.24; 2025-02-16: 212.24; 2025-02-17: 212.24; 2025-02-18: 212.24; 2025-02-19: 212.24; 2025-02-20: 212.24; 2025-02-21: 212.24; 2025-02-22: 212.24; 2025-02-23: 212.24; 2025-02-24: 212.24; 2025-02-25: 212.24; 2025-02-26: 212.24; 2025-02-27: 212.24; 2025-02-28: 212.24; 2025-03-01: 212.24; 2025-03-02: 212.24; 2025-03-03: 212.24; 2025-03-04: 212.24; 2025-03-05: 212.24; 2025-03-06: 212.24; 2025-03-07: 212.24; 2025-03-08: 212.24; 2025-03-09: 212.24; 2025-03-10: 212.24; 2025-03-11: 212.24; 2025-03-12: 212.24; 2025-03-13: 212.24; 2025-03-14: 212.24; 2025-03-15: 212.24; 2025-03-16: 212.24; 2025-03-17: 212.24; 2025-03-18: 212.24; 2025-03-19: 212.24; 2025-03-20: 212.24; 2025-03-21: 212.24; 2025-03-22: 212.24; 2025-03-23: 212.24; 2025-03-24: 212.24; 2025-03-25: 212.24; 2025-03-26: 212.24; 2025-03-27: 212.24; 2025-03-28: 212.24; 2025-03-29: 212.24; 2025-03-30: 212.24; 2025-03-31: 212.24; 2025-04-01: 212.24; 2025-04-02: 212.24; 2025-04-03: 212.24; 2025-04-04: 212.24; 2025-04-05: 212.24; 2025-04-06: 212.24; 2025-04-07: 212.24; 2025-04-08: 212.24; 2025-04-09: 212.24; 2025-04-10: 212.24; 2025-04-11: 212.24; 2025-04-12: 212.24; 2025-04-13: 212.24; 2025-04-14: 212.24; 2025-04-15: 212.24; 2025-04-16: 212.24; 2025-04-17: 212.24; 2025-04-18: 212.24; 2025-04-19: 212.24; 2025-04-20: 212.24; 2025-04-21: 212.24; 2025-04-22: 212.24; 2025-04-23: 212.24; 2025-04-24: 212.24; 2025-04-25: 212.24; 2025-04-26: 212.24; 2025-04-27: 212.24; 2025-04-28: 212.24; 2025-04-29: 212.24; 2025-04-30: 212.24; 2025-05-01: 212.24; 2025-05-02: 212.24; 2025-05-03: 212.24; 2025-05-04: 212.24; 2025-05-05: 212.24; 2025-05-06: 212.24; 2025-05-07: 212.24; 2025-05-08: 212.24; 2025-05-09: 212.24; 2025-05-10: 212.24; 2025-05-11: 212.24; 2025-05-12: 212.24; 2025-05-13: 212.24; 2025-05-14: 212.24; 2025-05-15: 212.24; 2025-05-16: 212.24; 2025-05-17: 212.24; 2025-05-18: 212.24; 2025-05-19: 212.24; 2025-05-20: 212.24; 2025-05-21: 212.24; 2025-05-22: 212.24; 2025-05-23: 212.24; 2025-05-24: 212.24; 2025-05-25: 212.24; 2025-05-26: 212.24; 2025-05-27: 212.24; 2025-05-28: 212.24; 2025-05-29: 212.24; 2025-05-30: 212.24; 2025-05-31: 212.24; 2025-06-01: 212.24; 2025-06-02: 212.24; 2025-06-03: 212.24; 2025-06-04: 212.24; 2025-06-05: 212.24; 2025-06-06: 212.24; 2025-06-07: 212.24; 2025-06-08: 212.24; 2025-06-09: 212.24; 2025-06-10: 212.24; 2025-06-11: 212.24; 2025-06-12: 212.24; 2025-06-13: 212.24; 2025-06-14: 212.24; 2025-06-15: 212.24; 2025-06-16: 212.24; 2025-06-17: 212.24; 2025-06-18: 212.24; 2025-06-19: 212.24; 2025-06-20: 212.24; 2025-06-21: 212.24; 2025-06-22: 212.24; 2025-06-23: 212.24; 2025-06-24: 212.24; 2025-06-25: 212.24; 2025-06-26: 212.24; 2025-06-27: 212.24; 2025-06-28: 212.24; 2025-06-29: 212.24; 2025-06-30: 212.24; 2025-07-01: 212.24; 2025-07-02: 212.24; 2025-07-03: 212.24; 2025-07-04: 212.24; 2025-07-05: 212.24; 2025-07-06: 212.24; 2025-07-07: 212.24; 2025-07-08: 212.24; 2025-07-09: 212.24; 2025-07-10: 212.24; 2025-07-11: 212.24; 2025-07-12: 212.24; 2025-07-13: 212.24; 2025-07-14: 212.24; 2025-07-15: 212.24; 2025-07-16: 212.24; 2025-07-17: 212.24; 2025-07-18: 212.24; 2025-07-19: 212.24; 2025-07-20: 212.24; 2025-07-21: 212.24; 2025-07-22: 212.24; 2025-07-23: 212.24; 2025-07-24: 212.24; 2025-07-25: 212.24; 2025-07-26: 212.24; 2025-07-27: 212.24; 2025-07-28: 212.24; 2025-07-29: 212.24; 2025-07-30: 212.24; 2025-07-31: 212.24; 2025-08-01: 212.24; 2025-08-02: 212.24; 2025-08-03: 212.24; 2025-08-04: 212.24; 2025-08-05: 212.24; 2025-08-06: 212.24; 2025-08-07: 212.24; 2025-08-08: 212.24; 2025-08-09: 212.24; 2025-08-10: 212.24; 2025-08-11: 212.24; 2025-08-12: 212.24; 2025-08-13: 212.24; 2025-08-15: 212.24
162 | CTCV081050 | Foundations for Pump Around Pump (PZ-28-510A/B) | 26-May-24 | 2024-07-10 | 496.3 | 502.92 | 13.36 | RCC | 2024-05-26: 14.94; 2024-05-27: 33.62; 2024-05-28: 52.3; 2024-05-29: 70.98; 2024-05-30: 89.66; 2024-05-31: 89.66; 2024-06-01: 108.34; 2024-06-02: 127.02; 2024-06-03: 145.7; 2024-06-04: 164.38; 2024-06-05: 183.06; 2024-06-06: 201.74; 2024-06-07: 201.74; 2024-06-08: 220.42; 2024-06-09: 239.1; 2024-06-10: 257.78; 2024-06-11: 276.46; 2024-06-12: 295.14; 2024-06-13: 313.82; 2024-06-14: 313.82; 2024-06-15: 329.92; 2024-06-16: 329.92; 2024-06-17: 329.92; 2024-06-18: 329.92; 2024-06-19: 339.97; 2024-06-20: 350.03; 2024-06-21: 350.03; 2024-06-22: 360.09; 2024-06-23: 370.15; 2024-06-24: 380.21; 2024-06-25: 390.27; 2024-06-26: 400.32; 2024-06-27: 410.38; 2024-06-28: 410.38; 2024-06-29: 420.44; 2024-06-30: 430.5; 2024-07-01: 440.56; 2024-07-02: 450.62; 2024-07-03: 460.67; 2024-07-04: 470.73; 2024-07-05: 470.73; 2024-07-06: 480.79; 2024-07-07: 480.79; 2024-07-08: 490.85; 2024-07-09: 500.91; 2024-07-10: 502.92; 2024-07-11: 502.92; 2024-07-12: 502.92; 2024-07-13: 502.92; 2024-07-14: 502.92; 2024-07-15: 502.92; 2024-07-16: 502.92; 2024-07-17: 502.92; 2024-07-18: 502.92; 2024-07-19: 502.92; 2024-07-20: 502.92; 2024-07-21: 502.92; 2024-07-22: 502.92; 2024-07-23: 502.92; 2024-07-24: 502.92; 2024-07-25: 502.92; 2024-07-26: 502.92; 2024-07-27: 502.92; 2024-07-28: 502.92; 2024-07-29: 502.92; 2024-07-30: 502.92; 2024-07-31: 502.92; 2024-08-01: 502.92; 2024-08-02: 502.92; 2024-08-03: 502.92; 2024-08-04: 502.92; 2024-08-05: 502.92; 2024-08-06: 502.92; 2024-08-07: 502.92; 2024-08-08: 502.92; 2024-08-09: 502.92; 2024-08-10: 502.92; 2024-08-11: 502.92; 2024-08-12: 502.92; 2024-08-13: 502.92; 2024-08-14: 502.92; 2024-08-15: 502.92; 2024-08-16: 502.92; 2024-08-17: 502.92; 2024-08-18: 502.92; 2024-08-19: 502.92; 2024-08-20: 502.92; 2024-08-21: 502.92; 2024-08-22: 502.92; 2024-08-23: 502.92; 2024-08-24: 502.92; 2024-08-25: 502.92; 2024-08-26: 502.92; 2024-08-27: 502.92; 2024-08-28: 502.92; 2024-08-29: 502.92; 2024-08-30: 502.92; 2024-08-31: 502.92; 2024-09-01: 502.92; 2024-09-02: 502.92; 2024-09-03: 502.92; 2024-09-04: 502.92; 2024-09-05: 502.92; 2024-09-06: 502.92; 2024-09-07: 502.92; 2024-09-08: 502.92; 2024-09-09: 502.92; 2024-09-10: 502.92; 2024-09-11: 502.92; 2024-09-12: 502.92; 2024-09-13: 502.92; 2024-09-14: 502.92; 2024-09-15: 502.92; 2024-09-16: 502.92; 2024-09-17: 502.92; 2024-09-18: 502.92; 2024-09-19: 502.92; 2024-09-20: 502.92; 2024-09-21: 502.92; 2024-09-22: 502.92; 2024-09-23: 502.92; 2024-09-24: 502.92; 2024-09-25: 502.92; 2024-09-26: 502.92; 2024-09-27: 502.92; 2024-09-28: 502.92; 2024-09-29: 502.92; 2024-09-30: 502.92; 2024-10-01: 502.92; 2024-10-02: 502.92; 2024-10-03: 502.92; 2024-10-04: 502.92; 2024-10-05: 502.92; 2024-10-06: 502.92; 2024-10-07: 502.92; 2024-10-08: 502.92; 2024-10-09: 502.92; 2024-10-10: 502.92; 2024-10-11: 502.92; 2024-10-12: 502.92; 2024-10-13: 502.92; 2024-10-14: 502.92; 2024-10-15: 502.92; 2024-10-16: 502.92; 2024-10-17: 502.92; 2024-10-18: 502.92; 2024-10-19: 502.92; 2024-10-20: 502.92; 2024-10-21: 502.92; 2024-10-22: 502.92; 2024-10-23: 502.92; 2024-10-24: 502.92; 2024-10-25: 502.92; 2024-10-26: 502.92; 2024-10-27: 502.92; 2024-10-28: 502.92; 2024-10-29: 502.92; 2024-10-30: 502.92; 2024-10-31: 502.92; 2024-11-01: 502.92; 2024-11-02: 502.92; 2024-11-03: 502.92; 2024-11-04: 502.92; 2024-11-05: 502.92; 2024-11-06: 502.92; 2024-11-07: 502.92; 2024-11-08: 502.92; 2024-11-09: 502.92; 2024-11-10: 502.92; 2024-11-11: 502.92; 2024-11-12: 502.92; 2024-11-13: 502.92; 2024-11-14: 502.92; 2024-11-15: 502.92; 2024-11-16: 502.92; 2024-11-17: 502.92; 2024-11-18: 502.92; 2024-11-19: 502.92; 2024-11-20: 502.92; 2024-11-21: 502.92; 2024-11-22: 502.92; 2024-11-23: 502.92; 2024-11-24: 502.92; 2024-11-25: 502.92; 2024-11-26: 502.92; 2024-11-27: 502.92; 2024-11-28: 502.92; 2024-11-29: 502.92; 2024-11-30: 502.92; 2024-12-01: 502.92; 2024-12-02: 502.92; 2024-12-03: 502.92; 2024-12-04: 502.92; 2024-12-05: 502.92; 2024-12-06: 502.92; 2024-12-07: 502.92; 2024-12-08: 502.92; 2024-12-09: 502.92; 2024-12-10: 502.92; 2024-12-11: 502.92; 2024-12-12: 502.92; 2024-12-13: 502.92; 2024-12-14: 502.92; 2024-12-15: 502.92; 2024-12-16: 502.92; 2024-12-17: 502.92; 2024-12-18: 502.92; 2024-12-19: 502.92; 2024-12-20: 502.92; 2024-12-21: 502.92; 2024-12-22: 502.92; 2024-12-23: 502.92; 2024-12-24: 502.92; 2024-12-25: 502.92; 2024-12-26: 502.92; 2024-12-27: 502.92; 2024-12-28: 502.92; 2024-12-29: 502.92; 2024-12-30: 502.92; 2024-12-31: 502.92; 2025-01-01: 502.92; 2025-01-02: 502.92; 2025-01-03: 502.92; 2025-01-04: 502.92; 2025-01-05: 502.92; 2025-01-06: 502.92; 2025-01-07: 502.92; 2025-01-08: 502.92; 2025-01-09: 502.92; 2025-01-10: 502.92; 2025-01-11: 502.92; 2025-01-12: 502.92; 2025-01-13: 502.92; 2025-01-14: 502.92; 2025-01-15: 502.92; 2025-01-16: 502.92; 2025-01-17: 502.92; 2025-01-18: 502.92; 2025-01-19: 502.92; 2025-01-20: 502.92; 2025-01-21: 502.92; 2025-01-22: 502.92; 2025-01-23: 502.92; 2025-01-24: 502.92; 2025-01-25: 502.92; 2025-01-26: 502.92; 2025-01-27: 502.92; 2025-01-28: 502.92; 2025-01-29: 502.92; 2025-01-30: 502.92; 2025-01-31: 502.92; 2025-02-01: 502.92; 2025-02-02: 502.92; 2025-02-03: 502.92; 2025-02-04: 502.92; 2025-02-05: 502.92; 2025-02-06: 502.92; 2025-02-07: 502.92; 2025-02-08: 502.92; 2025-02-09: 502.92; 2025-02-10: 502.92; 2025-02-11: 502.92; 2025-02-12: 502.92; 2025-02-13: 502.92; 2025-02-14: 502.92; 2025-02-15: 502.92; 2025-02-16: 502.92; 2025-02-17: 502.92; 2025-02-18: 502.92; 2025-02-19: 502.92; 2025-02-20: 502.92; 2025-02-21: 502.92; 2025-02-22: 502.92; 2025-02-23: 502.92; 2025-02-24: 502.92; 2025-02-25: 502.92; 2025-02-26: 502.92; 2025-02-27: 502.92; 2025-02-28: 502.92; 2025-03-01: 502.92; 2025-03-02: 502.92; 2025-03-03: 502.92; 2025-03-04: 502.92; 2025-03-05: 502.92; 2025-03-06: 502.92; 2025-03-07: 502.92; 2025-03-08: 502.92; 2025-03-09: 502.92; 2025-03-10: 502.92; 2025-03-11: 502.92; 2025-03-12: 502.92; 2025-03-13: 502.92; 2025-03-14: 502.92; 2025-03-15: 502.92; 2025-03-16: 502.92; 2025-03-17: 502.92; 2025-03-18: 502.92; 2025-03-19: 502.92; 2025-03-20: 502.92; 2025-03-21: 502.92; 2025-03-22: 502.92; 2025-03-23: 502.92; 2025-03-24: 502.92; 2025-03-25: 502.92; 2025-03-26: 502.92; 2025-03-27: 502.92; 2025-03-28: 502.92; 2025-03-29: 502.92; 2025-03-30: 502.92; 2025-03-31: 502.92; 2025-04-01: 502.92; 2025-04-02: 502.92; 2025-04-03: 502.92; 2025-04-04: 502.92; 2025-04-05: 502.92; 2025-04-06: 502.92; 2025-04-07: 502.92; 2025-04-08: 502.92; 2025-04-09: 502.92; 2025-04-10: 502.92; 2025-04-11: 502.92; 2025-04-12: 502.92; 2025-04-13: 502.92; 2025-04-14: 502.92; 2025-04-15: 502.92; 2025-04-16: 502.92; 2025-04-17: 502.92; 2025-04-18: 502.92; 2025-04-19: 502.92; 2025-04-20: 502.92; 2025-04-21: 502.92; 2025-04-22: 502.92; 2025-04-23: 502.92; 2025-04-24: 502.92; 2025-04-25: 502.92; 2025-04-26: 502.92; 2025-04-27: 502.92; 2025-04-28: 502.92; 2025-04-29: 502.92; 2025-04-30: 502.92; 2025-05-01: 502.92; 2025-05-02: 502.92; 2025-05-03: 502.92; 2025-05-04: 502.92; 2025-05-05: 502.92; 2025-05-06: 502.92; 2025-05-07: 502.92; 2025-05-08: 502.92; 2025-05-09: 502.92; 2025-05-10: 502.92; 2025-05-11: 502.92; 2025-05-12: 502.92; 2025-05-13: 502.92; 2025-05-14: 502.92; 2025-05-15: 502.92; 2025-05-16: 502.92; 2025-05-17: 502.92; 2025-05-18: 502.92; 2025-05-19: 502.92; 2025-05-20: 502.92; 2025-05-21: 502.92; 2025-05-22: 502.92; 2025-05-23: 502.92; 2025-05-24: 502.92; 2025-05-25: 502.92; 2025-05-26: 502.92; 2025-05-27: 502.92; 2025-05-28: 502.92; 2025-05-29: 502.92; 2025-05-30: 502.92; 2025-05-31: 502.92; 2025-06-01: 502.92; 2025-06-02: 502.92; 2025-06-03: 502.92; 2025-06-04: 502.92; 2025-06-05: 502.92; 2025-06-06: 502.92; 2025-06-07: 502.92; 2025-06-08: 502.92; 2025-06-09: 502.92; 2025-06-10: 502.92; 2025-06-11: 502.92; 2025-06-12: 502.92; 2025-06-13: 502.92; 2025-06-14: 502.92; 2025-06-15: 502.92; 2025-06-16: 502.92; 2025-06-17: 502.92; 2025-06-18: 502.92; 2025-06-19: 502.92; 2025-06-20: 502.92; 2025-06-21: 502.92; 2025-06-22: 502.92; 2025-06-23: 502.92; 2025-06-24: 502.92; 2025-06-25: 502.92; 2025-06-26: 502.92; 2025-06-27: 502.92; 2025-06-28: 502.92; 2025-06-29: 502.92; 2025-06-30: 502.92; 2025-07-01: 502.92; 2025-07-02: 502.92; 2025-07-03: 502.92; 2025-07-04: 502.92; 2025-07-05: 502.92; 2025-07-06: 502.92; 2025-07-07: 502.92; 2025-07-08: 502.92; 2025-07-09: 502.92; 2025-07-10: 502.92; 2025-07-11: 502.92; 2025-07-12: 502.92; 2025-07-13: 502.92; 2025-07-14: 502.92; 2025-07-15: 502.92; 2025-07-16: 502.92; 2025-07-17: 502.92; 2025-07-18: 502.92; 2025-07-19: 502.92; 2025-07-20: 502.92; 2025-07-21: 502.92; 2025-07-22: 502.92; 2025-07-23: 502.92; 2025-07-24: 502.92; 2025-07-25: 502.92; 2025-07-26: 502.92; 2025-07-27: 502.92; 2025-07-28: 502.92; 2025-07-29: 502.92; 2025-07-30: 502.92; 2025-07-31: 502.92; 2025-08-01: 502.92; 2025-08-02: 502.92; 2025-08-03: 502.92; 2025-08-04: 502.92; 2025-08-05: 502.92; 2025-08-06: 502.92; 2025-08-07: 502.92; 2025-08-08: 502.92; 2025-08-09: 502.92; 2025-08-10: 502.92; 2025-08-11: 502.92; 2025-08-12: 502.92; 2025-08-13: 502.92; 2025-08-15: 502.92
163 | CTCV081060 | Foundations for Water makeup Pump (PZ-28-511A/B) | 26-May-24 | 2024-07-01 | 182 | 184.43 | 4.9 | RCC | 2024-05-26: 6.85; 2024-05-27: 15.41; 2024-05-28: 23.98; 2024-05-29: 32.54; 2024-05-30: 41.1; 2024-05-31: 41.1; 2024-06-01: 49.66; 2024-06-02: 58.23; 2024-06-03: 66.79; 2024-06-04: 75.35; 2024-06-05: 83.91; 2024-06-06: 92.48; 2024-06-07: 92.48; 2024-06-08: 101.04; 2024-06-09: 109.6; 2024-06-10: 118.17; 2024-06-11: 123.57; 2024-06-12: 128.18; 2024-06-13: 132.79; 2024-06-14: 132.79; 2024-06-15: 137.4; 2024-06-16: 137.4; 2024-06-17: 137.4; 2024-06-18: 137.4; 2024-06-19: 142.01; 2024-06-20: 146.62; 2024-06-21: 146.62; 2024-06-22: 151.23; 2024-06-23: 155.84; 2024-06-24: 160.45; 2024-06-25: 165.06; 2024-06-26: 169.67; 2024-06-27: 174.28; 2024-06-28: 174.28; 2024-06-29: 178.89; 2024-06-30: 183.51; 2024-07-01: 184.43; 2024-07-02: 184.43; 2024-07-03: 184.43; 2024-07-04: 184.43; 2024-07-05: 184.43; 2024-07-06: 184.43; 2024-07-07: 184.43; 2024-07-08: 184.43; 2024-07-09: 184.43; 2024-07-10: 184.43; 2024-07-11: 184.43; 2024-07-12: 184.43; 2024-07-13: 184.43; 2024-07-14: 184.43; 2024-07-15: 184.43; 2024-07-16: 184.43; 2024-07-17: 184.43; 2024-07-18: 184.43; 2024-07-19: 184.43; 2024-07-20: 184.43; 2024-07-21: 184.43; 2024-07-22: 184.43; 2024-07-23: 184.43; 2024-07-24: 184.43; 2024-07-25: 184.43; 2024-07-26: 184.43; 2024-07-27: 184.43; 2024-07-28: 184.43; 2024-07-29: 184.43; 2024-07-30: 184.43; 2024-07-31: 184.43; 2024-08-01: 184.43; 2024-08-02: 184.43; 2024-08-03: 184.43; 2024-08-04: 184.43; 2024-08-05: 184.43; 2024-08-06: 184.43; 2024-08-07: 184.43; 2024-08-08: 184.43; 2024-08-09: 184.43; 2024-08-10: 184.43; 2024-08-11: 184.43; 2024-08-12: 184.43; 2024-08-13: 184.43; 2024-08-14: 184.43; 2024-08-15: 184.43; 2024-08-16: 184.43; 2024-08-17: 184.43; 2024-08-18: 184.43; 2024-08-19: 184.43; 2024-08-20: 184.43; 2024-08-21: 184.43; 2024-08-22: 184.43; 2024-08-23: 184.43; 2024-08-24: 184.43; 2024-08-25: 184.43; 2024-08-26: 184.43; 2024-08-27: 184.43; 2024-08-28: 184.43; 2024-08-29: 184.43; 2024-08-30: 184.43; 2024-08-31: 184.43; 2024-09-01: 184.43; 2024-09-02: 184.43; 2024-09-03: 184.43; 2024-09-04: 184.43; 2024-09-05: 184.43; 2024-09-06: 184.43; 2024-09-07: 184.43; 2024-09-08: 184.43; 2024-09-09: 184.43; 2024-09-10: 184.43; 2024-09-11: 184.43; 2024-09-12: 184.43; 2024-09-13: 184.43; 2024-09-14: 184.43; 2024-09-15: 184.43; 2024-09-16: 184.43; 2024-09-17: 184.43; 2024-09-18: 184.43; 2024-09-19: 184.43; 2024-09-20: 184.43; 2024-09-21: 184.43; 2024-09-22: 184.43; 2024-09-23: 184.43; 2024-09-24: 184.43; 2024-09-25: 184.43; 2024-09-26: 184.43; 2024-09-27: 184.43; 2024-09-28: 184.43; 2024-09-29: 184.43; 2024-09-30: 184.43; 2024-10-01: 184.43; 2024-10-02: 184.43; 2024-10-03: 184.43; 2024-10-04: 184.43; 2024-10-05: 184.43; 2024-10-06: 184.43; 2024-10-07: 184.43; 2024-10-08: 184.43; 2024-10-09: 184.43; 2024-10-10: 184.43; 2024-10-11: 184.43; 2024-10-12: 184.43; 2024-10-13: 184.43; 2024-10-14: 184.43; 2024-10-15: 184.43; 2024-10-16: 184.43; 2024-10-17: 184.43; 2024-10-18: 184.43; 2024-10-19: 184.43; 2024-10-20: 184.43; 2024-10-21: 184.43; 2024-10-22: 184.43; 2024-10-23: 184.43; 2024-10-24: 184.43; 2024-10-25: 184.43; 2024-10-26: 184.43; 2024-10-27: 184.43; 2024-10-28: 184.43; 2024-10-29: 184.43; 2024-10-30: 184.43; 2024-10-31: 184.43; 2024-11-01: 184.43; 2024-11-02: 184.43; 2024-11-03: 184.43; 2024-11-04: 184.43; 2024-11-05: 184.43; 2024-11-06: 184.43; 2024-11-07: 184.43; 2024-11-08: 184.43; 2024-11-09: 184.43; 2024-11-10: 184.43; 2024-11-11: 184.43; 2024-11-12: 184.43; 2024-11-13: 184.43; 2024-11-14: 184.43; 2024-11-15: 184.43; 2024-11-16: 184.43; 2024-11-17: 184.43; 2024-11-18: 184.43; 2024-11-19: 184.43; 2024-11-20: 184.43; 2024-11-21: 184.43; 2024-11-22: 184.43; 2024-11-23: 184.43; 2024-11-24: 184.43; 2024-11-25: 184.43; 2024-11-26: 184.43; 2024-11-27: 184.43; 2024-11-28: 184.43; 2024-11-29: 184.43; 2024-11-30: 184.43; 2024-12-01: 184.43; 2024-12-02: 184.43; 2024-12-03: 184.43; 2024-12-04: 184.43; 2024-12-05: 184.43; 2024-12-06: 184.43; 2024-12-07: 184.43; 2024-12-08: 184.43; 2024-12-09: 184.43; 2024-12-10: 184.43; 2024-12-11: 184.43; 2024-12-12: 184.43; 2024-12-13: 184.43; 2024-12-14: 184.43; 2024-12-15: 184.43; 2024-12-16: 184.43; 2024-12-17: 184.43; 2024-12-18: 184.43; 2024-12-19: 184.43; 2024-12-20: 184.43; 2024-12-21: 184.43; 2024-12-22: 184.43; 2024-12-23: 184.43; 2024-12-24: 184.43; 2024-12-25: 184.43; 2024-12-26: 184.43; 2024-12-27: 184.43; 2024-12-28: 184.43; 2024-12-29: 184.43; 2024-12-30: 184.43; 2024-12-31: 184.43; 2025-01-01: 184.43; 2025-01-02: 184.43; 2025-01-03: 184.43; 2025-01-04: 184.43; 2025-01-05: 184.43; 2025-01-06: 184.43; 2025-01-07: 184.43; 2025-01-08: 184.43; 2025-01-09: 184.43; 2025-01-10: 184.43; 2025-01-11: 184.43; 2025-01-12: 184.43; 2025-01-13: 184.43; 2025-01-14: 184.43; 2025-01-15: 184.43; 2025-01-16: 184.43; 2025-01-17: 184.43; 2025-01-18: 184.43; 2025-01-19: 184.43; 2025-01-20: 184.43; 2025-01-21: 184.43; 2025-01-22: 184.43; 2025-01-23: 184.43; 2025-01-24: 184.43; 2025-01-25: 184.43; 2025-01-26: 184.43; 2025-01-27: 184.43; 2025-01-28: 184.43; 2025-01-29: 184.43; 2025-01-30: 184.43; 2025-01-31: 184.43; 2025-02-01: 184.43; 2025-02-02: 184.43; 2025-02-03: 184.43; 2025-02-04: 184.43; 2025-02-05: 184.43; 2025-02-06: 184.43; 2025-02-07: 184.43; 2025-02-08: 184.43; 2025-02-09: 184.43; 2025-02-10: 184.43; 2025-02-11: 184.43; 2025-02-12: 184.43; 2025-02-13: 184.43; 2025-02-14: 184.43; 2025-02-15: 184.43; 2025-02-16: 184.43; 2025-02-17: 184.43; 2025-02-18: 184.43; 2025-02-19: 184.43; 2025-02-20: 184.43; 2025-02-21: 184.43; 2025-02-22: 184.43; 2025-02-23: 184.43; 2025-02-24: 184.43; 2025-02-25: 184.43; 2025-02-26: 184.43; 2025-02-27: 184.43; 2025-02-28: 184.43; 2025-03-01: 184.43; 2025-03-02: 184.43; 2025-03-03: 184.43; 2025-03-04: 184.43; 2025-03-05: 184.43; 2025-03-06: 184.43; 2025-03-07: 184.43; 2025-03-08: 184.43; 2025-03-09: 184.43; 2025-03-10: 184.43; 2025-03-11: 184.43; 2025-03-12: 184.43; 2025-03-13: 184.43; 2025-03-14: 184.43; 2025-03-15: 184.43; 2025-03-16: 184.43; 2025-03-17: 184.43; 2025-03-18: 184.43; 2025-03-19: 184.43; 2025-03-20: 184.43; 2025-03-21: 184.43; 2025-03-22: 184.43; 2025-03-23: 184.43; 2025-03-24: 184.43; 2025-03-25: 184.43; 2025-03-26: 184.43; 2025-03-27: 184.43; 2025-03-28: 184.43; 2025-03-29: 184.43; 2025-03-30: 184.43; 2025-03-31: 184.43; 2025-04-01: 184.43; 2025-04-02: 184.43; 2025-04-03: 184.43; 2025-04-04: 184.43; 2025-04-05: 184.43; 2025-04-06: 184.43; 2025-04-07: 184.43; 2025-04-08: 184.43; 2025-04-09: 184.43; 2025-04-10: 184.43; 2025-04-11: 184.43; 2025-04-12: 184.43; 2025-04-13: 184.43; 2025-04-14: 184.43; 2025-04-15: 184.43; 2025-04-16: 184.43; 2025-04-17: 184.43; 2025-04-18: 184.43; 2025-04-19: 184.43; 2025-04-20: 184.43; 2025-04-21: 184.43; 2025-04-22: 184.43; 2025-04-23: 184.43; 2025-04-24: 184.43; 2025-04-25: 184.43; 2025-04-26: 184.43; 2025-04-27: 184.43; 2025-04-28: 184.43; 2025-04-29: 184.43; 2025-04-30: 184.43; 2025-05-01: 184.43; 2025-05-02: 184.43; 2025-05-03: 184.43; 2025-05-04: 184.43; 2025-05-05: 184.43; 2025-05-06: 184.43; 2025-05-07: 184.43; 2025-05-08: 184.43; 2025-05-09: 184.43; 2025-05-10: 184.43; 2025-05-11: 184.43; 2025-05-12: 184.43; 2025-05-13: 184.43; 2025-05-14: 184.43; 2025-05-15: 184.43; 2025-05-16: 184.43; 2025-05-17: 184.43; 2025-05-18: 184.43; 2025-05-19: 184.43; 2025-05-20: 184.43; 2025-05-21: 184.43; 2025-05-22: 184.43; 2025-05-23: 184.43; 2025-05-24: 184.43; 2025-05-25: 184.43; 2025-05-26: 184.43; 2025-05-27: 184.43; 2025-05-28: 184.43; 2025-05-29: 184.43; 2025-05-30: 184.43; 2025-05-31: 184.43; 2025-06-01: 184.43; 2025-06-02: 184.43; 2025-06-03: 184.43; 2025-06-04: 184.43; 2025-06-05: 184.43; 2025-06-06: 184.43; 2025-06-07: 184.43; 2025-06-08: 184.43; 2025-06-09: 184.43; 2025-06-10: 184.43; 2025-06-11: 184.43; 2025-06-12: 184.43; 2025-06-13: 184.43; 2025-06-14: 184.43; 2025-06-15: 184.43; 2025-06-16: 184.43; 2025-06-17: 184.43; 2025-06-18: 184.43; 2025-06-19: 184.43; 2025-06-20: 184.43; 2025-06-21: 184.43; 2025-06-22: 184.43; 2025-06-23: 184.43; 2025-06-24: 184.43; 2025-06-25: 184.43; 2025-06-26: 184.43; 2025-06-27: 184.43; 2025-06-28: 184.43; 2025-06-29: 184.43; 2025-06-30: 184.43; 2025-07-01: 184.43; 2025-07-02: 184.43; 2025-07-03: 184.43; 2025-07-04: 184.43; 2025-07-05: 184.43; 2025-07-06: 184.43; 2025-07-07: 184.43; 2025-07-08: 184.43; 2025-07-09: 184.43; 2025-07-10: 184.43; 2025-07-11: 184.43; 2025-07-12: 184.43; 2025-07-13: 184.43; 2025-07-14: 184.43; 2025-07-15: 184.43; 2025-07-16: 184.43; 2025-07-17: 184.43; 2025-07-18: 184.43; 2025-07-19: 184.43; 2025-07-20: 184.43; 2025-07-21: 184.43; 2025-07-22: 184.43; 2025-07-23: 184.43; 2025-07-24: 184.43; 2025-07-25: 184.43; 2025-07-26: 184.43; 2025-07-27: 184.43; 2025-07-28: 184.43; 2025-07-29: 184.43; 2025-07-30: 184.43; 2025-07-31: 184.43; 2025-08-01: 184.43; 2025-08-02: 184.43; 2025-08-03: 184.43; 2025-08-04: 184.43; 2025-08-05: 184.43; 2025-08-06: 184.43; 2025-08-07: 184.43; 2025-08-08: 184.43; 2025-08-09: 184.43; 2025-08-10: 184.43; 2025-08-11: 184.43; 2025-08-12: 184.43; 2025-08-13: 184.43; 2025-08-15: 184.43
164 | CTCV081070 | Foundations for Amine Stripper OVHD Drum (VD-28-501) | 2024-06-06 | 2024-07-14 | 481.32 | 487.74 | 12.96 | RCC | 2024-06-06: 18.12; 2024-06-07: 18.12; 2024-06-08: 40.76; 2024-06-09: 63.41; 2024-06-10: 86.05; 2024-06-11: 108.7; 2024-06-12: 131.34; 2024-06-13: 153.99; 2024-06-14: 153.99; 2024-06-15: 176.63; 2024-06-16: 176.63; 2024-06-17: 176.63; 2024-06-18: 176.63; 2024-06-19: 199.28; 2024-06-20: 221.92; 2024-06-21: 221.92; 2024-06-22: 244.57; 2024-06-23: 267.21; 2024-06-24: 289.86; 2024-06-25: 312.5; 2024-06-26: 326.79; 2024-06-27: 338.98; 2024-06-28: 338.98; 2024-06-29: 351.17; 2024-06-30: 363.37; 2024-07-01: 375.56; 2024-07-02: 387.75; 2024-07-03: 399.95; 2024-07-04: 412.14; 2024-07-05: 412.14; 2024-07-06: 424.33; 2024-07-07: 424.33; 2024-07-08: 436.53; 2024-07-09: 448.72; 2024-07-10: 460.91; 2024-07-11: 473.11; 2024-07-12: 473.11; 2024-07-13: 485.3; 2024-07-14: 487.74; 2024-07-15: 487.74; 2024-07-16: 487.74; 2024-07-17: 487.74; 2024-07-18: 487.74; 2024-07-19: 487.74; 2024-07-20: 487.74; 2024-07-21: 487.74; 2024-07-22: 487.74; 2024-07-23: 487.74; 2024-07-24: 487.74; 2024-07-25: 487.74; 2024-07-26: 487.74; 2024-07-27: 487.74; 2024-07-28: 487.74; 2024-07-29: 487.74; 2024-07-30: 487.74; 2024-07-31: 487.74; 2024-08-01: 487.74; 2024-08-02: 487.74; 2024-08-03: 487.74; 2024-08-04: 487.74; 2024-08-05: 487.74; 2024-08-06: 487.74; 2024-08-07: 487.74; 2024-08-08: 487.74; 2024-08-09: 487.74; 2024-08-10: 487.74; 2024-08-11: 487.74; 2024-08-12: 487.74; 2024-08-13: 487.74; 2024-08-14: 487.74; 2024-08-15: 487.74; 2024-08-16: 487.74; 2024-08-17: 487.74; 2024-08-18: 487.74; 2024-08-19: 487.74; 2024-08-20: 487.74; 2024-08-21: 487.74; 2024-08-22: 487.74; 2024-08-23: 487.74; 2024-08-24: 487.74; 2024-08-25: 487.74; 2024-08-26: 487.74; 2024-08-27: 487.74; 2024-08-28: 487.74; 2024-08-29: 487.74; 2024-08-30: 487.74; 2024-08-31: 487.74; 2024-09-01: 487.74; 2024-09-02: 487.74; 2024-09-03: 487.74; 2024-09-04: 487.74; 2024-09-05: 487.74; 2024-09-06: 487.74; 2024-09-07: 487.74; 2024-09-08: 487.74; 2024-09-09: 487.74; 2024-09-10: 487.74; 2024-09-11: 487.74; 2024-09-12: 487.74; 2024-09-13: 487.74; 2024-09-14: 487.74; 2024-09-15: 487.74; 2024-09-16: 487.74; 2024-09-17: 487.74; 2024-09-18: 487.74; 2024-09-19: 487.74; 2024-09-20: 487.74; 2024-09-21: 487.74; 2024-09-22: 487.74; 2024-09-23: 487.74; 2024-09-24: 487.74; 2024-09-25: 487.74; 2024-09-26: 487.74; 2024-09-27: 487.74; 2024-09-28: 487.74; 2024-09-29: 487.74; 2024-09-30: 487.74; 2024-10-01: 487.74; 2024-10-02: 487.74; 2024-10-03: 487.74; 2024-10-04: 487.74; 2024-10-05: 487.74; 2024-10-06: 487.74; 2024-10-07: 487.74; 2024-10-08: 487.74; 2024-10-09: 487.74; 2024-10-10: 487.74; 2024-10-11: 487.74; 2024-10-12: 487.74; 2024-10-13: 487.74; 2024-10-14: 487.74; 2024-10-15: 487.74; 2024-10-16: 487.74; 2024-10-17: 487.74; 2024-10-18: 487.74; 2024-10-19: 487.74; 2024-10-20: 487.74; 2024-10-21: 487.74; 2024-10-22: 487.74; 2024-10-23: 487.74; 2024-10-24: 487.74; 2024-10-25: 487.74; 2024-10-26: 487.74; 2024-10-27: 487.74; 2024-10-28: 487.74; 2024-10-29: 487.74; 2024-10-30: 487.74; 2024-10-31: 487.74; 2024-11-01: 487.74; 2024-11-02: 487.74; 2024-11-03: 487.74; 2024-11-04: 487.74; 2024-11-05: 487.74; 2024-11-06: 487.74; 2024-11-07: 487.74; 2024-11-08: 487.74; 2024-11-09: 487.74; 2024-11-10: 487.74; 2024-11-11: 487.74; 2024-11-12: 487.74; 2024-11-13: 487.74; 2024-11-14: 487.74; 2024-11-15: 487.74; 2024-11-16: 487.74; 2024-11-17: 487.74; 2024-11-18: 487.74; 2024-11-19: 487.74; 2024-11-20: 487.74; 2024-11-21: 487.74; 2024-11-22: 487.74; 2024-11-23: 487.74; 2024-11-24: 487.74; 2024-11-25: 487.74; 2024-11-26: 487.74; 2024-11-27: 487.74; 2024-11-28: 487.74; 2024-11-29: 487.74; 2024-11-30: 487.74; 2024-12-01: 487.74; 2024-12-02: 487.74; 2024-12-03: 487.74; 2024-12-04: 487.74; 2024-12-05: 487.74; 2024-12-06: 487.74; 2024-12-07: 487.74; 2024-12-08: 487.74; 2024-12-09: 487.74; 2024-12-10: 487.74; 2024-12-11: 487.74; 2024-12-12: 487.74; 2024-12-13: 487.74; 2024-12-14: 487.74; 2024-12-15: 487.74; 2024-12-16: 487.74; 2024-12-17: 487.74; 2024-12-18: 487.74; 2024-12-19: 487.74; 2024-12-20: 487.74; 2024-12-21: 487.74; 2024-12-22: 487.74; 2024-12-23: 487.74; 2024-12-24: 487.74; 2024-12-25: 487.74; 2024-12-26: 487.74; 2024-12-27: 487.74; 2024-12-28: 487.74; 2024-12-29: 487.74; 2024-12-30: 487.74; 2024-12-31: 487.74; 2025-01-01: 487.74; 2025-01-02: 487.74; 2025-01-03: 487.74; 2025-01-04: 487.74; 2025-01-05: 487.74; 2025-01-06: 487.74; 2025-01-07: 487.74; 2025-01-08: 487.74; 2025-01-09: 487.74; 2025-01-10: 487.74; 2025-01-11: 487.74; 2025-01-12: 487.74; 2025-01-13: 487.74; 2025-01-14: 487.74; 2025-01-15: 487.74; 2025-01-16: 487.74; 2025-01-17: 487.74; 2025-01-18: 487.74; 2025-01-19: 487.74; 2025-01-20: 487.74; 2025-01-21: 487.74; 2025-01-22: 487.74; 2025-01-23: 487.74; 2025-01-24: 487.74; 2025-01-25: 487.74; 2025-01-26: 487.74; 2025-01-27: 487.74; 2025-01-28: 487.74; 2025-01-29: 487.74; 2025-01-30: 487.74; 2025-01-31: 487.74; 2025-02-01: 487.74; 2025-02-02: 487.74; 2025-02-03: 487.74; 2025-02-04: 487.74; 2025-02-05: 487.74; 2025-02-06: 487.74; 2025-02-07: 487.74; 2025-02-08: 487.74; 2025-02-09: 487.74; 2025-02-10: 487.74; 2025-02-11: 487.74; 2025-02-12: 487.74; 2025-02-13: 487.74; 2025-02-14: 487.74; 2025-02-15: 487.74; 2025-02-16: 487.74; 2025-02-17: 487.74; 2025-02-18: 487.74; 2025-02-19: 487.74; 2025-02-20: 487.74; 2025-02-21: 487.74; 2025-02-22: 487.74; 2025-02-23: 487.74; 2025-02-24: 487.74; 2025-02-25: 487.74; 2025-02-26: 487.74; 2025-02-27: 487.74; 2025-02-28: 487.74; 2025-03-01: 487.74; 2025-03-02: 487.74; 2025-03-03: 487.74; 2025-03-04: 487.74; 2025-03-05: 487.74; 2025-03-06: 487.74; 2025-03-07: 487.74; 2025-03-08: 487.74; 2025-03-09: 487.74; 2025-03-10: 487.74; 2025-03-11: 487.74; 2025-03-12: 487.74; 2025-03-13: 487.74; 2025-03-14: 487.74; 2025-03-15: 487.74; 2025-03-16: 487.74; 2025-03-17: 487.74; 2025-03-18: 487.74; 2025-03-19: 487.74; 2025-03-20: 487.74; 2025-03-21: 487.74; 2025-03-22: 487.74; 2025-03-23: 487.74; 2025-03-24: 487.74; 2025-03-25: 487.74; 2025-03-26: 487.74; 2025-03-27: 487.74; 2025-03-28: 487.74; 2025-03-29: 487.74; 2025-03-30: 487.74; 2025-03-31: 487.74; 2025-04-01: 487.74; 2025-04-02: 487.74; 2025-04-03: 487.74; 2025-04-04: 487.74; 2025-04-05: 487.74; 2025-04-06: 487.74; 2025-04-07: 487.74; 2025-04-08: 487.74; 2025-04-09: 487.74; 2025-04-10: 487.74; 2025-04-11: 487.74; 2025-04-12: 487.74; 2025-04-13: 487.74; 2025-04-14: 487.74; 2025-04-15: 487.74; 2025-04-16: 487.74; 2025-04-17: 487.74; 2025-04-18: 487.74; 2025-04-19: 487.74; 2025-04-20: 487.74; 2025-04-21: 487.74; 2025-04-22: 487.74; 2025-04-23: 487.74; 2025-04-24: 487.74; 2025-04-25: 487.74; 2025-04-26: 487.74; 2025-04-27: 487.74; 2025-04-28: 487.74; 2025-04-29: 487.74; 2025-04-30: 487.74; 2025-05-01: 487.74; 2025-05-02: 487.74; 2025-05-03: 487.74; 2025-05-04: 487.74; 2025-05-05: 487.74; 2025-05-06: 487.74; 2025-05-07: 487.74; 2025-05-08: 487.74; 2025-05-09: 487.74; 2025-05-10: 487.74; 2025-05-11: 487.74; 2025-05-12: 487.74; 2025-05-13: 487.74; 2025-05-14: 487.74; 2025-05-15: 487.74; 2025-05-16: 487.74; 2025-05-17: 487.74; 2025-05-18: 487.74; 2025-05-19: 487.74; 2025-05-20: 487.74; 2025-05-21: 487.74; 2025-05-22: 487.74; 2025-05-23: 487.74; 2025-05-24: 487.74; 2025-05-25: 487.74; 2025-05-26: 487.74; 2025-05-27: 487.74; 2025-05-28: 487.74; 2025-05-29: 487.74; 2025-05-30: 487.74; 2025-05-31: 487.74; 2025-06-01: 487.74; 2025-06-02: 487.74; 2025-06-03: 487.74; 2025-06-04: 487.74; 2025-06-05: 487.74; 2025-06-06: 487.74; 2025-06-07: 487.74; 2025-06-08: 487.74; 2025-06-09: 487.74; 2025-06-10: 487.74; 2025-06-11: 487.74; 2025-06-12: 487.74; 2025-06-13: 487.74; 2025-06-14: 487.74; 2025-06-15: 487.74; 2025-06-16: 487.74; 2025-06-17: 487.74; 2025-06-18: 487.74; 2025-06-19: 487.74; 2025-06-20: 487.74; 2025-06-21: 487.74; 2025-06-22: 487.74; 2025-06-23: 487.74; 2025-06-24: 487.74; 2025-06-25: 487.74; 2025-06-26: 487.74; 2025-06-27: 487.74; 2025-06-28: 487.74; 2025-06-29: 487.74; 2025-06-30: 487.74; 2025-07-01: 487.74; 2025-07-02: 487.74; 2025-07-03: 487.74; 2025-07-04: 487.74; 2025-07-05: 487.74; 2025-07-06: 487.74; 2025-07-07: 487.74; 2025-07-08: 487.74; 2025-07-09: 487.74; 2025-07-10: 487.74; 2025-07-11: 487.74; 2025-07-12: 487.74; 2025-07-13: 487.74; 2025-07-14: 487.74; 2025-07-15: 487.74; 2025-07-16: 487.74; 2025-07-17: 487.74; 2025-07-18: 487.74; 2025-07-19: 487.74; 2025-07-20: 487.74; 2025-07-21: 487.74; 2025-07-22: 487.74; 2025-07-23: 487.74; 2025-07-24: 487.74; 2025-07-25: 487.74; 2025-07-26: 487.74; 2025-07-27: 487.74; 2025-07-28: 487.74; 2025-07-29: 487.74; 2025-07-30: 487.74; 2025-07-31: 487.74; 2025-08-01: 487.74; 2025-08-02: 487.74; 2025-08-03: 487.74; 2025-08-04: 487.74; 2025-08-05: 487.74; 2025-08-06: 487.74; 2025-08-07: 487.74; 2025-08-08: 487.74; 2025-08-09: 487.74; 2025-08-10: 487.74; 2025-08-11: 487.74; 2025-08-12: 487.74; 2025-08-13: 487.74; 2025-08-15: 487.74
165 | CTCV081080 | Foundations for Rich Amine Flash Drum (VD-28-503) | 2024-06-06 | 2024-07-24 | 768.25 | 778.5 | 20.68 | RCC | 2024-06-06: 23.13; 2024-06-07: 23.13; 2024-06-08: 52.05; 2024-06-09: 80.96; 2024-06-10: 109.88; 2024-06-11: 138.8; 2024-06-12: 167.71; 2024-06-13: 196.63; 2024-06-14: 196.63; 2024-06-15: 225.54; 2024-06-16: 225.54; 2024-06-17: 225.54; 2024-06-18: 225.54; 2024-06-19: 254.46; 2024-06-20: 283.37; 2024-06-21: 283.37; 2024-06-22: 312.29; 2024-06-23: 341.2; 2024-06-24: 370.12; 2024-06-25: 399.04; 2024-06-26: 427.95; 2024-06-27: 456.87; 2024-06-28: 456.87; 2024-06-29: 485.78; 2024-06-30: 510.69; 2024-07-01: 526.26; 2024-07-02: 541.83; 2024-07-03: 557.4; 2024-07-04: 572.97; 2024-07-05: 572.97; 2024-07-06: 588.54; 2024-07-07: 588.54; 2024-07-08: 604.11; 2024-07-09: 619.68; 2024-07-10: 635.25; 2024-07-11: 650.82; 2024-07-12: 650.82; 2024-07-13: 666.39; 2024-07-14: 681.96; 2024-07-15: 697.53; 2024-07-16: 697.53; 2024-07-17: 697.53; 2024-07-18: 713.1; 2024-07-19: 713.1; 2024-07-20: 728.67; 2024-07-21: 744.24; 2024-07-22: 759.81; 2024-07-23: 775.38; 2024-07-24: 778.5; 2024-07-25: 778.5; 2024-07-26: 778.5; 2024-07-27: 778.5; 2024-07-28: 778.5; 2024-07-29: 778.5; 2024-07-30: 778.5; 2024-07-31: 778.5; 2024-08-01: 778.5; 2024-08-02: 778.5; 2024-08-03: 778.5; 2024-08-04: 778.5; 2024-08-05: 778.5; 2024-08-06: 778.5; 2024-08-07: 778.5; 2024-08-08: 778.5; 2024-08-09: 778.5; 2024-08-10: 778.5; 2024-08-11: 778.5; 2024-08-12: 778.5; 2024-08-13: 778.5; 2024-08-14: 778.5; 2024-08-15: 778.5; 2024-08-16: 778.5; 2024-08-17: 778.5; 2024-08-18: 778.5; 2024-08-19: 778.5; 2024-08-20: 778.5; 2024-08-21: 778.5; 2024-08-22: 778.5; 2024-08-23: 778.5; 2024-08-24: 778.5; 2024-08-25: 778.5; 2024-08-26: 778.5; 2024-08-27: 778.5; 2024-08-28: 778.5; 2024-08-29: 778.5; 2024-08-30: 778.5; 2024-08-31: 778.5; 2024-09-01: 778.5; 2024-09-02: 778.5; 2024-09-03: 778.5; 2024-09-04: 778.5; 2024-09-05: 778.5; 2024-09-06: 778.5; 2024-09-07: 778.5; 2024-09-08: 778.5; 2024-09-09: 778.5; 2024-09-10: 778.5; 2024-09-11: 778.5; 2024-09-12: 778.5; 2024-09-13: 778.5; 2024-09-14: 778.5; 2024-09-15: 778.5; 2024-09-16: 778.5; 2024-09-17: 778.5; 2024-09-18: 778.5; 2024-09-19: 778.5; 2024-09-20: 778.5; 2024-09-21: 778.5; 2024-09-22: 778.5; 2024-09-23: 778.5; 2024-09-24: 778.5; 2024-09-25: 778.5; 2024-09-26: 778.5; 2024-09-27: 778.5; 2024-09-28: 778.5; 2024-09-29: 778.5; 2024-09-30: 778.5; 2024-10-01: 778.5; 2024-10-02: 778.5; 2024-10-03: 778.5; 2024-10-04: 778.5; 2024-10-05: 778.5; 2024-10-06: 778.5; 2024-10-07: 778.5; 2024-10-08: 778.5; 2024-10-09: 778.5; 2024-10-10: 778.5; 2024-10-11: 778.5; 2024-10-12: 778.5; 2024-10-13: 778.5; 2024-10-14: 778.5; 2024-10-15: 778.5; 2024-10-16: 778.5; 2024-10-17: 778.5; 2024-10-18: 778.5; 2024-10-19: 778.5; 2024-10-20: 778.5; 2024-10-21: 778.5; 2024-10-22: 778.5; 2024-10-23: 778.5; 2024-10-24: 778.5; 2024-10-25: 778.5; 2024-10-26: 778.5; 2024-10-27: 778.5; 2024-10-28: 778.5; 2024-10-29: 778.5; 2024-10-30: 778.5; 2024-10-31: 778.5; 2024-11-01: 778.5; 2024-11-02: 778.5; 2024-11-03: 778.5; 2024-11-04: 778.5; 2024-11-05: 778.5; 2024-11-06: 778.5; 2024-11-07: 778.5; 2024-11-08: 778.5; 2024-11-09: 778.5; 2024-11-10: 778.5; 2024-11-11: 778.5; 2024-11-12: 778.5; 2024-11-13: 778.5; 2024-11-14: 778.5; 2024-11-15: 778.5; 2024-11-16: 778.5; 2024-11-17: 778.5; 2024-11-18: 778.5; 2024-11-19: 778.5; 2024-11-20: 778.5; 2024-11-21: 778.5; 2024-11-22: 778.5; 2024-11-23: 778.5; 2024-11-24: 778.5; 2024-11-25: 778.5; 2024-11-26: 778.5; 2024-11-27: 778.5; 2024-11-28: 778.5; 2024-11-29: 778.5; 2024-11-30: 778.5; 2024-12-01: 778.5; 2024-12-02: 778.5; 2024-12-03: 778.5; 2024-12-04: 778.5; 2024-12-05: 778.5; 2024-12-06: 778.5; 2024-12-07: 778.5; 2024-12-08: 778.5; 2024-12-09: 778.5; 2024-12-10: 778.5; 2024-12-11: 778.5; 2024-12-12: 778.5; 2024-12-13: 778.5; 2024-12-14: 778.5; 2024-12-15: 778.5; 2024-12-16: 778.5; 2024-12-17: 778.5; 2024-12-18: 778.5; 2024-12-19: 778.5; 2024-12-20: 778.5; 2024-12-21: 778.5; 2024-12-22: 778.5; 2024-12-23: 778.5; 2024-12-24: 778.5; 2024-12-25: 778.5; 2024-12-26: 778.5; 2024-12-27: 778.5; 2024-12-28: 778.5; 2024-12-29: 778.5; 2024-12-30: 778.5; 2024-12-31: 778.5; 2025-01-01: 778.5; 2025-01-02: 778.5; 2025-01-03: 778.5; 2025-01-04: 778.5; 2025-01-05: 778.5; 2025-01-06: 778.5; 2025-01-07: 778.5; 2025-01-08: 778.5; 2025-01-09: 778.5; 2025-01-10: 778.5; 2025-01-11: 778.5; 2025-01-12: 778.5; 2025-01-13: 778.5; 2025-01-14: 778.5; 2025-01-15: 778.5; 2025-01-16: 778.5; 2025-01-17: 778.5; 2025-01-18: 778.5; 2025-01-19: 778.5; 2025-01-20: 778.5; 2025-01-21: 778.5; 2025-01-22: 778.5; 2025-01-23: 778.5; 2025-01-24: 778.5; 2025-01-25: 778.5; 2025-01-26: 778.5; 2025-01-27: 778.5; 2025-01-28: 778.5; 2025-01-29: 778.5; 2025-01-30: 778.5; 2025-01-31: 778.5; 2025-02-01: 778.5; 2025-02-02: 778.5; 2025-02-03: 778.5; 2025-02-04: 778.5; 2025-02-05: 778.5; 2025-02-06: 778.5; 2025-02-07: 778.5; 2025-02-08: 778.5; 2025-02-09: 778.5; 2025-02-10: 778.5; 2025-02-11: 778.5; 2025-02-12: 778.5; 2025-02-13: 778.5; 2025-02-14: 778.5; 2025-02-15: 778.5; 2025-02-16: 778.5; 2025-02-17: 778.5; 2025-02-18: 778.5; 2025-02-19: 778.5; 2025-02-20: 778.5; 2025-02-21: 778.5; 2025-02-22: 778.5; 2025-02-23: 778.5; 2025-02-24: 778.5; 2025-02-25: 778.5; 2025-02-26: 778.5; 2025-02-27: 778.5; 2025-02-28: 778.5; 2025-03-01: 778.5; 2025-03-02: 778.5; 2025-03-03: 778.5; 2025-03-04: 778.5; 2025-03-05: 778.5; 2025-03-06: 778.5; 2025-03-07: 778.5; 2025-03-08: 778.5; 2025-03-09: 778.5; 2025-03-10: 778.5; 2025-03-11: 778.5; 2025-03-12: 778.5; 2025-03-13: 778.5; 2025-03-14: 778.5; 2025-03-15: 778.5; 2025-03-16: 778.5; 2025-03-17: 778.5; 2025-03-18: 778.5; 2025-03-19: 778.5; 2025-03-20: 778.5; 2025-03-21: 778.5; 2025-03-22: 778.5; 2025-03-23: 778.5; 2025-03-24: 778.5; 2025-03-25: 778.5; 2025-03-26: 778.5; 2025-03-27: 778.5; 2025-03-28: 778.5; 2025-03-29: 778.5; 2025-03-30: 778.5; 2025-03-31: 778.5; 2025-04-01: 778.5; 2025-04-02: 778.5; 2025-04-03: 778.5; 2025-04-04: 778.5; 2025-04-05: 778.5; 2025-04-06: 778.5; 2025-04-07: 778.5; 2025-04-08: 778.5; 2025-04-09: 778.5; 2025-04-10: 778.5; 2025-04-11: 778.5; 2025-04-12: 778.5; 2025-04-13: 778.5; 2025-04-14: 778.5; 2025-04-15: 778.5; 2025-04-16: 778.5; 2025-04-17: 778.5; 2025-04-18: 778.5; 2025-04-19: 778.5; 2025-04-20: 778.5; 2025-04-21: 778.5; 2025-04-22: 778.5; 2025-04-23: 778.5; 2025-04-24: 778.5; 2025-04-25: 778.5; 2025-04-26: 778.5; 2025-04-27: 778.5; 2025-04-28: 778.5; 2025-04-29: 778.5; 2025-04-30: 778.5; 2025-05-01: 778.5; 2025-05-02: 778.5; 2025-05-03: 778.5; 2025-05-04: 778.5; 2025-05-05: 778.5; 2025-05-06: 778.5; 2025-05-07: 778.5; 2025-05-08: 778.5; 2025-05-09: 778.5; 2025-05-10: 778.5; 2025-05-11: 778.5; 2025-05-12: 778.5; 2025-05-13: 778.5; 2025-05-14: 778.5; 2025-05-15: 778.5; 2025-05-16: 778.5; 2025-05-17: 778.5; 2025-05-18: 778.5; 2025-05-19: 778.5; 2025-05-20: 778.5; 2025-05-21: 778.5; 2025-05-22: 778.5; 2025-05-23: 778.5; 2025-05-24: 778.5; 2025-05-25: 778.5; 2025-05-26: 778.5; 2025-05-27: 778.5; 2025-05-28: 778.5; 2025-05-29: 778.5; 2025-05-30: 778.5; 2025-05-31: 778.5; 2025-06-01: 778.5; 2025-06-02: 778.5; 2025-06-03: 778.5; 2025-06-04: 778.5; 2025-06-05: 778.5; 2025-06-06: 778.5; 2025-06-07: 778.5; 2025-06-08: 778.5; 2025-06-09: 778.5; 2025-06-10: 778.5; 2025-06-11: 778.5; 2025-06-12: 778.5; 2025-06-13: 778.5; 2025-06-14: 778.5; 2025-06-15: 778.5; 2025-06-16: 778.5; 2025-06-17: 778.5; 2025-06-18: 778.5; 2025-06-19: 778.5; 2025-06-20: 778.5; 2025-06-21: 778.5; 2025-06-22: 778.5; 2025-06-23: 778.5; 2025-06-24: 778.5; 2025-06-25: 778.5; 2025-06-26: 778.5; 2025-06-27: 778.5; 2025-06-28: 778.5; 2025-06-29: 778.5; 2025-06-30: 778.5; 2025-07-01: 778.5; 2025-07-02: 778.5; 2025-07-03: 778.5; 2025-07-04: 778.5; 2025-07-05: 778.5; 2025-07-06: 778.5; 2025-07-07: 778.5; 2025-07-08: 778.5; 2025-07-09: 778.5; 2025-07-10: 778.5; 2025-07-11: 778.5; 2025-07-12: 778.5; 2025-07-13: 778.5; 2025-07-14: 778.5; 2025-07-15: 778.5; 2025-07-16: 778.5; 2025-07-17: 778.5; 2025-07-18: 778.5; 2025-07-19: 778.5; 2025-07-20: 778.5; 2025-07-21: 778.5; 2025-07-22: 778.5; 2025-07-23: 778.5; 2025-07-24: 778.5; 2025-07-25: 778.5; 2025-07-26: 778.5; 2025-07-27: 778.5; 2025-07-28: 778.5; 2025-07-29: 778.5; 2025-07-30: 778.5; 2025-07-31: 778.5; 2025-08-01: 778.5; 2025-08-02: 778.5; 2025-08-03: 778.5; 2025-08-04: 778.5; 2025-08-05: 778.5; 2025-08-06: 778.5; 2025-08-07: 778.5; 2025-08-08: 778.5; 2025-08-09: 778.5; 2025-08-10: 778.5; 2025-08-11: 778.5; 2025-08-12: 778.5; 2025-08-13: 778.5; 2025-08-15: 778.5
166 | CTCV081090 | Foundations for CO2 Absorver Outlet Gas Scrubber (VD-28-504) | 2024-06-06 | 2024-07-24 | 606.55 | 614.64 | 16.33 | RCC | 2024-06-06: 18.26; 2024-06-07: 18.26; 2024-06-08: 41.09; 2024-06-09: 63.92; 2024-06-10: 86.75; 2024-06-11: 109.58; 2024-06-12: 132.41; 2024-06-13: 155.24; 2024-06-14: 155.24; 2024-06-15: 178.07; 2024-06-16: 178.07; 2024-06-17: 178.07; 2024-06-18: 178.07; 2024-06-19: 200.9; 2024-06-20: 223.73; 2024-06-21: 223.73; 2024-06-22: 246.56; 2024-06-23: 269.39; 2024-06-24: 292.22; 2024-06-25: 315.05; 2024-06-26: 337.88; 2024-06-27: 360.71; 2024-06-28: 360.71; 2024-06-29: 383.54; 2024-06-30: 403.2; 2024-07-01: 415.5; 2024-07-02: 427.79; 2024-07-03: 440.08; 2024-07-04: 452.38; 2024-07-05: 452.38; 2024-07-06: 464.67; 2024-07-07: 464.67; 2024-07-08: 476.96; 2024-07-09: 489.25; 2024-07-10: 501.55; 2024-07-11: 513.84; 2024-07-12: 513.84; 2024-07-13: 526.13; 2024-07-14: 538.43; 2024-07-15: 550.72; 2024-07-16: 550.72; 2024-07-17: 550.72; 2024-07-18: 563.01; 2024-07-19: 563.01; 2024-07-20: 575.3; 2024-07-21: 587.6; 2024-07-22: 599.89; 2024-07-23: 612.18; 2024-07-24: 614.64; 2024-07-25: 614.64; 2024-07-26: 614.64; 2024-07-27: 614.64; 2024-07-28: 614.64; 2024-07-29: 614.64; 2024-07-30: 614.64; 2024-07-31: 614.64; 2024-08-01: 614.64; 2024-08-02: 614.64; 2024-08-03: 614.64; 2024-08-04: 614.64; 2024-08-05: 614.64; 2024-08-06: 614.64; 2024-08-07: 614.64; 2024-08-08: 614.64; 2024-08-09: 614.64; 2024-08-10: 614.64; 2024-08-11: 614.64; 2024-08-12: 614.64; 2024-08-13: 614.64; 2024-08-14: 614.64; 2024-08-15: 614.64; 2024-08-16: 614.64; 2024-08-17: 614.64; 2024-08-18: 614.64; 2024-08-19: 614.64; 2024-08-20: 614.64; 2024-08-21: 614.64; 2024-08-22: 614.64; 2024-08-23: 614.64; 2024-08-24: 614.64; 2024-08-25: 614.64; 2024-08-26: 614.64; 2024-08-27: 614.64; 2024-08-28: 614.64; 2024-08-29: 614.64; 2024-08-30: 614.64; 2024-08-31: 614.64; 2024-09-01: 614.64; 2024-09-02: 614.64; 2024-09-03: 614.64; 2024-09-04: 614.64; 2024-09-05: 614.64; 2024-09-06: 614.64; 2024-09-07: 614.64; 2024-09-08: 614.64; 2024-09-09: 614.64; 2024-09-10: 614.64; 2024-09-11: 614.64; 2024-09-12: 614.64; 2024-09-13: 614.64; 2024-09-14: 614.64; 2024-09-15: 614.64; 2024-09-16: 614.64; 2024-09-17: 614.64; 2024-09-18: 614.64; 2024-09-19: 614.64; 2024-09-20: 614.64; 2024-09-21: 614.64; 2024-09-22: 614.64; 2024-09-23: 614.64; 2024-09-24: 614.64; 2024-09-25: 614.64; 2024-09-26: 614.64; 2024-09-27: 614.64; 2024-09-28: 614.64; 2024-09-29: 614.64; 2024-09-30: 614.64; 2024-10-01: 614.64; 2024-10-02: 614.64; 2024-10-03: 614.64; 2024-10-04: 614.64; 2024-10-05: 614.64; 2024-10-06: 614.64; 2024-10-07: 614.64; 2024-10-08: 614.64; 2024-10-09: 614.64; 2024-10-10: 614.64; 2024-10-11: 614.64; 2024-10-12: 614.64; 2024-10-13: 614.64; 2024-10-14: 614.64; 2024-10-15: 614.64; 2024-10-16: 614.64; 2024-10-17: 614.64; 2024-10-18: 614.64; 2024-10-19: 614.64; 2024-10-20: 614.64; 2024-10-21: 614.64; 2024-10-22: 614.64; 2024-10-23: 614.64; 2024-10-24: 614.64; 2024-10-25: 614.64; 2024-10-26: 614.64; 2024-10-27: 614.64; 2024-10-28: 614.64; 2024-10-29: 614.64; 2024-10-30: 614.64; 2024-10-31: 614.64; 2024-11-01: 614.64; 2024-11-02: 614.64; 2024-11-03: 614.64; 2024-11-04: 614.64; 2024-11-05: 614.64; 2024-11-06: 614.64; 2024-11-07: 614.64; 2024-11-08: 614.64; 2024-11-09: 614.64; 2024-11-10: 614.64; 2024-11-11: 614.64; 2024-11-12: 614.64; 2024-11-13: 614.64; 2024-11-14: 614.64; 2024-11-15: 614.64; 2024-11-16: 614.64; 2024-11-17: 614.64; 2024-11-18: 614.64; 2024-11-19: 614.64; 2024-11-20: 614.64; 2024-11-21: 614.64; 2024-11-22: 614.64; 2024-11-23: 614.64; 2024-11-24: 614.64; 2024-11-25: 614.64; 2024-11-26: 614.64; 2024-11-27: 614.64; 2024-11-28: 614.64; 2024-11-29: 614.64; 2024-11-30: 614.64; 2024-12-01: 614.64; 2024-12-02: 614.64; 2024-12-03: 614.64; 2024-12-04: 614.64; 2024-12-05: 614.64; 2024-12-06: 614.64; 2024-12-07: 614.64; 2024-12-08: 614.64; 2024-12-09: 614.64; 2024-12-10: 614.64; 2024-12-11: 614.64; 2024-12-12: 614.64; 2024-12-13: 614.64; 2024-12-14: 614.64; 2024-12-15: 614.64; 2024-12-16: 614.64; 2024-12-17: 614.64; 2024-12-18: 614.64; 2024-12-19: 614.64; 2024-12-20: 614.64; 2024-12-21: 614.64; 2024-12-22: 614.64; 2024-12-23: 614.64; 2024-12-24: 614.64; 2024-12-25: 614.64; 2024-12-26: 614.64; 2024-12-27: 614.64; 2024-12-28: 614.64; 2024-12-29: 614.64; 2024-12-30: 614.64; 2024-12-31: 614.64; 2025-01-01: 614.64; 2025-01-02: 614.64; 2025-01-03: 614.64; 2025-01-04: 614.64; 2025-01-05: 614.64; 2025-01-06: 614.64; 2025-01-07: 614.64; 2025-01-08: 614.64; 2025-01-09: 614.64; 2025-01-10: 614.64; 2025-01-11: 614.64; 2025-01-12: 614.64; 2025-01-13: 614.64; 2025-01-14: 614.64; 2025-01-15: 614.64; 2025-01-16: 614.64; 2025-01-17: 614.64; 2025-01-18: 614.64; 2025-01-19: 614.64; 2025-01-20: 614.64; 2025-01-21: 614.64; 2025-01-22: 614.64; 2025-01-23: 614.64; 2025-01-24: 614.64; 2025-01-25: 614.64; 2025-01-26: 614.64; 2025-01-27: 614.64; 2025-01-28: 614.64; 2025-01-29: 614.64; 2025-01-30: 614.64; 2025-01-31: 614.64; 2025-02-01: 614.64; 2025-02-02: 614.64; 2025-02-03: 614.64; 2025-02-04: 614.64; 2025-02-05: 614.64; 2025-02-06: 614.64; 2025-02-07: 614.64; 2025-02-08: 614.64; 2025-02-09: 614.64; 2025-02-10: 614.64; 2025-02-11: 614.64; 2025-02-12: 614.64; 2025-02-13: 614.64; 2025-02-14: 614.64; 2025-02-15: 614.64; 2025-02-16: 614.64; 2025-02-17: 614.64; 2025-02-18: 614.64; 2025-02-19: 614.64; 2025-02-20: 614.64; 2025-02-21: 614.64; 2025-02-22: 614.64; 2025-02-23: 614.64; 2025-02-24: 614.64; 2025-02-25: 614.64; 2025-02-26: 614.64; 2025-02-27: 614.64; 2025-02-28: 614.64; 2025-03-01: 614.64; 2025-03-02: 614.64; 2025-03-03: 614.64; 2025-03-04: 614.64; 2025-03-05: 614.64; 2025-03-06: 614.64; 2025-03-07: 614.64; 2025-03-08: 614.64; 2025-03-09: 614.64; 2025-03-10: 614.64; 2025-03-11: 614.64; 2025-03-12: 614.64; 2025-03-13: 614.64; 2025-03-14: 614.64; 2025-03-15: 614.64; 2025-03-16: 614.64; 2025-03-17: 614.64; 2025-03-18: 614.64; 2025-03-19: 614.64; 2025-03-20: 614.64; 2025-03-21: 614.64; 2025-03-22: 614.64; 2025-03-23: 614.64; 2025-03-24: 614.64; 2025-03-25: 614.64; 2025-03-26: 614.64; 2025-03-27: 614.64; 2025-03-28: 614.64; 2025-03-29: 614.64; 2025-03-30: 614.64; 2025-03-31: 614.64; 2025-04-01: 614.64; 2025-04-02: 614.64; 2025-04-03: 614.64; 2025-04-04: 614.64; 2025-04-05: 614.64; 2025-04-06: 614.64; 2025-04-07: 614.64; 2025-04-08: 614.64; 2025-04-09: 614.64; 2025-04-10: 614.64; 2025-04-11: 614.64; 2025-04-12: 614.64; 2025-04-13: 614.64; 2025-04-14: 614.64; 2025-04-15: 614.64; 2025-04-16: 614.64; 2025-04-17: 614.64; 2025-04-18: 614.64; 2025-04-19: 614.64; 2025-04-20: 614.64; 2025-04-21: 614.64; 2025-04-22: 614.64; 2025-04-23: 614.64; 2025-04-24: 614.64; 2025-04-25: 614.64; 2025-04-26: 614.64; 2025-04-27: 614.64; 2025-04-28: 614.64; 2025-04-29: 614.64; 2025-04-30: 614.64; 2025-05-01: 614.64; 2025-05-02: 614.64; 2025-05-03: 614.64; 2025-05-04: 614.64; 2025-05-05: 614.64; 2025-05-06: 614.64; 2025-05-07: 614.64; 2025-05-08: 614.64; 2025-05-09: 614.64; 2025-05-10: 614.64; 2025-05-11: 614.64; 2025-05-12: 614.64; 2025-05-13: 614.64; 2025-05-14: 614.64; 2025-05-15: 614.64; 2025-05-16: 614.64; 2025-05-17: 614.64; 2025-05-18: 614.64; 2025-05-19: 614.64; 2025-05-20: 614.64; 2025-05-21: 614.64; 2025-05-22: 614.64; 2025-05-23: 614.64; 2025-05-24: 614.64; 2025-05-25: 614.64; 2025-05-26: 614.64; 2025-05-27: 614.64; 2025-05-28: 614.64; 2025-05-29: 614.64; 2025-05-30: 614.64; 2025-05-31: 614.64; 2025-06-01: 614.64; 2025-06-02: 614.64; 2025-06-03: 614.64; 2025-06-04: 614.64; 2025-06-05: 614.64; 2025-06-06: 614.64; 2025-06-07: 614.64; 2025-06-08: 614.64; 2025-06-09: 614.64; 2025-06-10: 614.64; 2025-06-11: 614.64; 2025-06-12: 614.64; 2025-06-13: 614.64; 2025-06-14: 614.64; 2025-06-15: 614.64; 2025-06-16: 614.64; 2025-06-17: 614.64; 2025-06-18: 614.64; 2025-06-19: 614.64; 2025-06-20: 614.64; 2025-06-21: 614.64; 2025-06-22: 614.64; 2025-06-23: 614.64; 2025-06-24: 614.64; 2025-06-25: 614.64; 2025-06-26: 614.64; 2025-06-27: 614.64; 2025-06-28: 614.64; 2025-06-29: 614.64; 2025-06-30: 614.64; 2025-07-01: 614.64; 2025-07-02: 614.64; 2025-07-03: 614.64; 2025-07-04: 614.64; 2025-07-05: 614.64; 2025-07-06: 614.64; 2025-07-07: 614.64; 2025-07-08: 614.64; 2025-07-09: 614.64; 2025-07-10: 614.64; 2025-07-11: 614.64; 2025-07-12: 614.64; 2025-07-13: 614.64; 2025-07-14: 614.64; 2025-07-15: 614.64; 2025-07-16: 614.64; 2025-07-17: 614.64; 2025-07-18: 614.64; 2025-07-19: 614.64; 2025-07-20: 614.64; 2025-07-21: 614.64; 2025-07-22: 614.64; 2025-07-23: 614.64; 2025-07-24: 614.64; 2025-07-25: 614.64; 2025-07-26: 614.64; 2025-07-27: 614.64; 2025-07-28: 614.64; 2025-07-29: 614.64; 2025-07-30: 614.64; 2025-07-31: 614.64; 2025-08-01: 614.64; 2025-08-02: 614.64; 2025-08-03: 614.64; 2025-08-04: 614.64; 2025-08-05: 614.64; 2025-08-06: 614.64; 2025-08-07: 614.64; 2025-08-08: 614.64; 2025-08-09: 614.64; 2025-08-10: 614.64; 2025-08-11: 614.64; 2025-08-12: 614.64; 2025-08-13: 614.64; 2025-08-15: 614.64
167 | PWTP & WWTP AREA |  | 2024-03-06 | 2024-07-22 | 7964.34 | 8070.58 |  |  | 2024-03-06: 44.91; 2024-03-07: 134.74; 2024-03-08: 134.74; 2024-03-09: 224.57; 2024-03-10: 278.47; 2024-03-11: 332.37; 2024-03-12: 386.26; 2024-03-13: 440.16; 2024-03-14: 494.06; 2024-03-15: 494.06; 2024-03-16: 547.96; 2024-03-17: 601.85; 2024-03-18: 655.75; 2024-03-19: 709.65; 2024-03-20: 763.55; 2024-03-21: 817.44; 2024-03-22: 817.44; 2024-03-23: 871.34; 2024-03-24: 952.19; 2024-03-25: 1059.98; 2024-03-26: 1167.78; 2024-03-27: 1275.57; 2024-03-28: 1383.37; 2024-03-29: 1383.37; 2024-03-30: 1491.16; 2024-03-31: 1598.96; 2024-04-01: 1706.75; 2024-04-02: 1810.4; 2024-04-03: 1893.32; 2024-04-04: 1976.24; 2024-04-05: 1976.24; 2024-04-06: 2059.16; 2024-04-07: 2142.08; 2024-04-08: 2225; 2024-04-09: 2307.91; 2024-04-10: 2307.91; 2024-04-11: 2307.91; 2024-04-12: 2307.91; 2024-04-13: 2446.11; 2024-04-14: 2584.31; 2024-04-15: 2722.51; 2024-04-16: 2860.71; 2024-04-17: 2998.91; 2024-04-18: 3137.11; 2024-04-19: 3137.11; 2024-04-20: 3246.28; 2024-04-21: 3343.02; 2024-04-22: 3439.76; 2024-04-23: 3536.5; 2024-04-24: 3633.24; 2024-04-25: 3712.37; 2024-04-26: 3712.37; 2024-04-27: 3783.95; 2024-04-28: 3855.53; 2024-04-29: 3927.11; 2024-04-30: 3998.69; 2024-05-01: 3998.69; 2024-05-02: 4070.27; 2024-05-03: 4070.27; 2024-05-04: 4141.85; 2024-05-05: 4213.43; 2024-05-06: 4285.01; 2024-05-07: 4356.6; 2024-05-08: 4403.85; 2024-05-09: 4440.69; 2024-05-10: 4440.69; 2024-05-11: 4477.52; 2024-05-12: 4514.35; 2024-05-13: 4543.69; 2024-05-14: 4569.81; 2024-05-15: 4595.92; 2024-05-16: 4622.04; 2024-05-17: 4622.04; 2024-05-18: 4648.16; 2024-05-19: 4674.28; 2024-05-20: 4700.4; 2024-05-21: 4726.52; 2024-05-22: 4752.64; 2024-05-23: 4778.76; 2024-05-24: 4778.76; 2024-05-25: 4804.88; 2024-05-26: 4826.6; 2024-05-27: 4846.44; 2024-05-28: 4866.27; 2024-05-29: 4954.57; 2024-05-30: 5072.22; 2024-05-31: 5072.22; 2024-06-01: 5189.87; 2024-06-02: 5307.52; 2024-06-03: 5425.17; 2024-06-04: 5542.82; 2024-06-05: 5660.46; 2024-06-06: 5778.11; 2024-06-07: 5778.11; 2024-06-08: 5895.76; 2024-06-09: 6013.41; 2024-06-10: 6131.06; 2024-06-11: 6248.71; 2024-06-12: 6379.57; 2024-06-13: 6516.1; 2024-06-14: 6516.1; 2024-06-15: 6652.63; 2024-06-16: 6652.63; 2024-06-17: 6652.63; 2024-06-18: 6652.63; 2024-06-19: 6753.52; 2024-06-20: 6839.14; 2024-06-21: 6839.14; 2024-06-22: 6924.75; 2024-06-23: 7010.37; 2024-06-24: 7095.98; 2024-06-25: 7181.6; 2024-06-26: 7267.21; 2024-06-27: 7352.83; 2024-06-28: 7352.83; 2024-06-29: 7438.44; 2024-06-30: 7524.06; 2024-07-01: 7609.67; 2024-07-02: 7686.82; 2024-07-03: 7760.33; 2024-07-04: 7833.85; 2024-07-05: 7833.85; 2024-07-06: 7907.36; 2024-07-07: 7907.36; 2024-07-08: 7939.3; 2024-07-09: 7953.41; 2024-07-10: 7967.53; 2024-07-11: 7981.65; 2024-07-12: 7981.65; 2024-07-13: 7995.76; 2024-07-14: 8009.88; 2024-07-15: 8023.99; 2024-07-16: 8023.99; 2024-07-17: 8023.99; 2024-07-18: 8038.11; 2024-07-19: 8038.11; 2024-07-20: 8052.23; 2024-07-21: 8066.34; 2024-07-22: 8070.58; 2024-07-23: 8070.58; 2024-07-24: 8070.58; 2024-07-25: 8070.58; 2024-07-26: 8070.58; 2024-07-27: 8070.58; 2024-07-28: 8070.58; 2024-07-29: 8070.58; 2024-07-30: 8070.58; 2024-07-31: 8070.58; 2024-08-01: 8070.58; 2024-08-02: 8070.58; 2024-08-03: 8070.58; 2024-08-04: 8070.58; 2024-08-05: 8070.58; 2024-08-06: 8070.58; 2024-08-07: 8070.58; 2024-08-08: 8070.58; 2024-08-09: 8070.58; 2024-08-10: 8070.58; 2024-08-11: 8070.58; 2024-08-12: 8070.58; 2024-08-13: 8070.58; 2024-08-14: 8070.58; 2024-08-15: 8070.58; 2024-08-16: 8070.58; 2024-08-17: 8070.58; 2024-08-18: 8070.58; 2024-08-19: 8070.58; 2024-08-20: 8070.58; 2024-08-21: 8070.58; 2024-08-22: 8070.58; 2024-08-23: 8070.58; 2024-08-24: 8070.58; 2024-08-25: 8070.58; 2024-08-26: 8070.58; 2024-08-27: 8070.58; 2024-08-28: 8070.58; 2024-08-29: 8070.58; 2024-08-30: 8070.58; 2024-08-31: 8070.58; 2024-09-01: 8070.58; 2024-09-02: 8070.58; 2024-09-03: 8070.58; 2024-09-04: 8070.58; 2024-09-05: 8070.58; 2024-09-06: 8070.58; 2024-09-07: 8070.58; 2024-09-08: 8070.58; 2024-09-09: 8070.58; 2024-09-10: 8070.58; 2024-09-11: 8070.58; 2024-09-12: 8070.58; 2024-09-13: 8070.58; 2024-09-14: 8070.58; 2024-09-15: 8070.58; 2024-09-16: 8070.58; 2024-09-17: 8070.58; 2024-09-18: 8070.58; 2024-09-19: 8070.58; 2024-09-20: 8070.58; 2024-09-21: 8070.58; 2024-09-22: 8070.58; 2024-09-23: 8070.58; 2024-09-24: 8070.58; 2024-09-25: 8070.58; 2024-09-26: 8070.58; 2024-09-27: 8070.58; 2024-09-28: 8070.58; 2024-09-29: 8070.58; 2024-09-30: 8070.58; 2024-10-01: 8070.58; 2024-10-02: 8070.58; 2024-10-03: 8070.58; 2024-10-04: 8070.58; 2024-10-05: 8070.58; 2024-10-06: 8070.58; 2024-10-07: 8070.58; 2024-10-08: 8070.58; 2024-10-09: 8070.58; 2024-10-10: 8070.58; 2024-10-11: 8070.58; 2024-10-12: 8070.58; 2024-10-13: 8070.58; 2024-10-14: 8070.58; 2024-10-15: 8070.58; 2024-10-16: 8070.58; 2024-10-17: 8070.58; 2024-10-18: 8070.58; 2024-10-19: 8070.58; 2024-10-20: 8070.58; 2024-10-21: 8070.58; 2024-10-22: 8070.58; 2024-10-23: 8070.58; 2024-10-24: 8070.58; 2024-10-25: 8070.58; 2024-10-26: 8070.58; 2024-10-27: 8070.58; 2024-10-28: 8070.58; 2024-10-29: 8070.58; 2024-10-30: 8070.58; 2024-10-31: 8070.58; 2024-11-01: 8070.58; 2024-11-02: 8070.58; 2024-11-03: 8070.58; 2024-11-04: 8070.58; 2024-11-05: 8070.58; 2024-11-06: 8070.58; 2024-11-07: 8070.58; 2024-11-08: 8070.58; 2024-11-09: 8070.58; 2024-11-10: 8070.58; 2024-11-11: 8070.58; 2024-11-12: 8070.58; 2024-11-13: 8070.58; 2024-11-14: 8070.58; 2024-11-15: 8070.58; 2024-11-16: 8070.58; 2024-11-17: 8070.58; 2024-11-18: 8070.58; 2024-11-19: 8070.58; 2024-11-20: 8070.58; 2024-11-21: 8070.58; 2024-11-22: 8070.58; 2024-11-23: 8070.58; 2024-11-24: 8070.58; 2024-11-25: 8070.58; 2024-11-26: 8070.58; 2024-11-27: 8070.58; 2024-11-28: 8070.58; 2024-11-29: 8070.58; 2024-11-30: 8070.58; 2024-12-01: 8070.58; 2024-12-02: 8070.58; 2024-12-03: 8070.58; 2024-12-04: 8070.58; 2024-12-05: 8070.58; 2024-12-06: 8070.58; 2024-12-07: 8070.58; 2024-12-08: 8070.58; 2024-12-09: 8070.58; 2024-12-10: 8070.58; 2024-12-11: 8070.58; 2024-12-12: 8070.58; 2024-12-13: 8070.58; 2024-12-14: 8070.58; 2024-12-15: 8070.58; 2024-12-16: 8070.58; 2024-12-17: 8070.58; 2024-12-18: 8070.58; 2024-12-19: 8070.58; 2024-12-20: 8070.58; 2024-12-21: 8070.58; 2024-12-22: 8070.58; 2024-12-23: 8070.58; 2024-12-24: 8070.58; 2024-12-25: 8070.58; 2024-12-26: 8070.58; 2024-12-27: 8070.58; 2024-12-28: 8070.58; 2024-12-29: 8070.58; 2024-12-30: 8070.58; 2024-12-31: 8070.58; 2025-01-01: 8070.58; 2025-01-02: 8070.58; 2025-01-03: 8070.58; 2025-01-04: 8070.58; 2025-01-05: 8070.58; 2025-01-06: 8070.58; 2025-01-07: 8070.58; 2025-01-08: 8070.58; 2025-01-09: 8070.58; 2025-01-10: 8070.58; 2025-01-11: 8070.58; 2025-01-12: 8070.58; 2025-01-13: 8070.58; 2025-01-14: 8070.58; 2025-01-15: 8070.58; 2025-01-16: 8070.58; 2025-01-17: 8070.58; 2025-01-18: 8070.58; 2025-01-19: 8070.58; 2025-01-20: 8070.58; 2025-01-21: 8070.58; 2025-01-22: 8070.58; 2025-01-23: 8070.58; 2025-01-24: 8070.58; 2025-01-25: 8070.58; 2025-01-26: 8070.58; 2025-01-27: 8070.58; 2025-01-28: 8070.58; 2025-01-29: 8070.58; 2025-01-30: 8070.58; 2025-01-31: 8070.58; 2025-02-01: 8070.58; 2025-02-02: 8070.58; 2025-02-03: 8070.58; 2025-02-04: 8070.58; 2025-02-05: 8070.58; 2025-02-06: 8070.58; 2025-02-07: 8070.58; 2025-02-08: 8070.58; 2025-02-09: 8070.58; 2025-02-10: 8070.58; 2025-02-11: 8070.58; 2025-02-12: 8070.58; 2025-02-13: 8070.58; 2025-02-14: 8070.58; 2025-02-15: 8070.58; 2025-02-16: 8070.58; 2025-02-17: 8070.58; 2025-02-18: 8070.58; 2025-02-19: 8070.58; 2025-02-20: 8070.58; 2025-02-21: 8070.58; 2025-02-22: 8070.58; 2025-02-23: 8070.58; 2025-02-24: 8070.58; 2025-02-25: 8070.58; 2025-02-26: 8070.58; 2025-02-27: 8070.58; 2025-02-28: 8070.58; 2025-03-01: 8070.58; 2025-03-02: 8070.58; 2025-03-03: 8070.58; 2025-03-04: 8070.58; 2025-03-05: 8070.58; 2025-03-06: 8070.58; 2025-03-07: 8070.58; 2025-03-08: 8070.58; 2025-03-09: 8070.58; 2025-03-10: 8070.58; 2025-03-11: 8070.58; 2025-03-12: 8070.58; 2025-03-13: 8070.58; 2025-03-14: 8070.58; 2025-03-15: 8070.58; 2025-03-16: 8070.58; 2025-03-17: 8070.58; 2025-03-18: 8070.58; 2025-03-19: 8070.58; 2025-03-20: 8070.58; 2025-03-21: 8070.58; 2025-03-22: 8070.58; 2025-03-23: 8070.58; 2025-03-24: 8070.58; 2025-03-25: 8070.58; 2025-03-26: 8070.58; 2025-03-27: 8070.58; 2025-03-28: 8070.58; 2025-03-29: 8070.58; 2025-03-30: 8070.58; 2025-03-31: 8070.58; 2025-04-01: 8070.58; 2025-04-02: 8070.58; 2025-04-03: 8070.58; 2025-04-04: 8070.58; 2025-04-05: 8070.58; 2025-04-06: 8070.58; 2025-04-07: 8070.58; 2025-04-08: 8070.58; 2025-04-09: 8070.58; 2025-04-10: 8070.58; 2025-04-11: 8070.58; 2025-04-12: 8070.58; 2025-04-13: 8070.58; 2025-04-14: 8070.58; 2025-04-15: 8070.58; 2025-04-16: 8070.58; 2025-04-17: 8070.58; 2025-04-18: 8070.58; 2025-04-19: 8070.58; 2025-04-20: 8070.58; 2025-04-21: 8070.58; 2025-04-22: 8070.58; 2025-04-23: 8070.58; 2025-04-24: 8070.58; 2025-04-25: 8070.58; 2025-04-26: 8070.58; 2025-04-27: 8070.58; 2025-04-28: 8070.58; 2025-04-29: 8070.58; 2025-04-30: 8070.58; 2025-05-01: 8070.58; 2025-05-02: 8070.58; 2025-05-03: 8070.58; 2025-05-04: 8070.58; 2025-05-05: 8070.58; 2025-05-06: 8070.58; 2025-05-07: 8070.58; 2025-05-08: 8070.58; 2025-05-09: 8070.58; 2025-05-10: 8070.58; 2025-05-11: 8070.58; 2025-05-12: 8070.58; 2025-05-13: 8070.58; 2025-05-14: 8070.58; 2025-05-15: 8070.58; 2025-05-16: 8070.58; 2025-05-17: 8070.58; 2025-05-18: 8070.58; 2025-05-19: 8070.58; 2025-05-20: 8070.58; 2025-05-21: 8070.58; 2025-05-22: 8070.58; 2025-05-23: 8070.58; 2025-05-24: 8070.58; 2025-05-25: 8070.58; 2025-05-26: 8070.58; 2025-05-27: 8070.58; 2025-05-28: 8070.58; 2025-05-29: 8070.58; 2025-05-30: 8070.58; 2025-05-31: 8070.58; 2025-06-01: 8070.58; 2025-06-02: 8070.58; 2025-06-03: 8070.58; 2025-06-04: 8070.58; 2025-06-05: 8070.58; 2025-06-06: 8070.58; 2025-06-07: 8070.58; 2025-06-08: 8070.58; 2025-06-09: 8070.58; 2025-06-10: 8070.58; 2025-06-11: 8070.58; 2025-06-12: 8070.58; 2025-06-13: 8070.58; 2025-06-14: 8070.58; 2025-06-15: 8070.58; 2025-06-16: 8070.58; 2025-06-17: 8070.58; 2025-06-18: 8070.58; 2025-06-19: 8070.58; 2025-06-20: 8070.58; 2025-06-21: 8070.58; 2025-06-22: 8070.58; 2025-06-23: 8070.58; 2025-06-24: 8070.58; 2025-06-25: 8070.58; 2025-06-26: 8070.58; 2025-06-27: 8070.58; 2025-06-28: 8070.58; 2025-06-29: 8070.58; 2025-06-30: 8070.58; 2025-07-01: 8070.58; 2025-07-02: 8070.58; 2025-07-03: 8070.58; 2025-07-04: 8070.58; 2025-07-05: 8070.58; 2025-07-06: 8070.58; 2025-07-07: 8070.58; 2025-07-08: 8070.58; 2025-07-09: 8070.58; 2025-07-10: 8070.58; 2025-07-11: 8070.58; 2025-07-12: 8070.58; 2025-07-13: 8070.58; 2025-07-14: 8070.58; 2025-07-15: 8070.58; 2025-07-16: 8070.58; 2025-07-17: 8070.58; 2025-07-18: 8070.58; 2025-07-19: 8070.58; 2025-07-20: 8070.58; 2025-07-21: 8070.58; 2025-07-22: 8070.58; 2025-07-23: 8070.58; 2025-07-24: 8070.58; 2025-07-25: 8070.58; 2025-07-26: 8070.58; 2025-07-27: 8070.58; 2025-07-28: 8070.58; 2025-07-29: 8070.58; 2025-07-30: 8070.58; 2025-07-31: 8070.58; 2025-08-01: 8070.58; 2025-08-02: 8070.58; 2025-08-03: 8070.58; 2025-08-04: 8070.58; 2025-08-05: 8070.58; 2025-08-06: 8070.58; 2025-08-07: 8070.58; 2025-08-08: 8070.58; 2025-08-09: 8070.58; 2025-08-10: 8070.58; 2025-08-11: 8070.58; 2025-08-12: 8070.58; 2025-08-13: 8070.58; 2025-08-15: 8070.58
168 | Water Injection |  | 2024-03-06 | 2024-07-08 | 5051.25 | 5118.63 |  |  | 2024-03-06: 44.91; 2024-03-07: 134.74; 2024-03-08: 134.74; 2024-03-09: 224.57; 2024-03-10: 278.47; 2024-03-11: 332.37; 2024-03-12: 386.26; 2024-03-13: 440.16; 2024-03-14: 494.06; 2024-03-15: 494.06; 2024-03-16: 547.96; 2024-03-17: 601.85; 2024-03-18: 655.75; 2024-03-19: 709.65; 2024-03-20: 763.55; 2024-03-21: 817.44; 2024-03-22: 817.44; 2024-03-23: 871.34; 2024-03-24: 925.24; 2024-03-25: 979.14; 2024-03-26: 1033.03; 2024-03-27: 1086.93; 2024-03-28: 1140.83; 2024-03-29: 1140.83; 2024-03-30: 1194.73; 2024-03-31: 1248.62; 2024-04-01: 1302.52; 2024-04-02: 1352.27; 2024-04-03: 1381.29; 2024-04-04: 1410.32; 2024-04-05: 1410.32; 2024-04-06: 1439.34; 2024-04-07: 1468.36; 2024-04-08: 1497.38; 2024-04-09: 1526.4; 2024-04-10: 1526.4; 2024-04-11: 1526.4; 2024-04-12: 1526.4; 2024-04-13: 1574.77; 2024-04-14: 1623.14; 2024-04-15: 1671.51; 2024-04-16: 1719.88; 2024-04-17: 1768.25; 2024-04-18: 1816.62; 2024-04-19: 1816.62; 2024-04-20: 1864.99; 2024-04-21: 1913.36; 2024-04-22: 1961.73; 2024-04-23: 2010.1; 2024-04-24: 2058.47; 2024-04-25: 2089.23; 2024-04-26: 2089.23; 2024-04-27: 2112.44; 2024-04-28: 2135.65; 2024-04-29: 2158.86; 2024-04-30: 2182.07; 2024-05-01: 2182.07; 2024-05-02: 2205.28; 2024-05-03: 2205.28; 2024-05-04: 2228.49; 2024-05-05: 2251.71; 2024-05-06: 2274.92; 2024-05-07: 2298.13; 2024-05-08: 2321.34; 2024-05-09: 2344.55; 2024-05-10: 2344.55; 2024-05-11: 2367.76; 2024-05-12: 2390.98; 2024-05-13: 2406.69; 2024-05-14: 2419.19; 2024-05-15: 2431.68; 2024-05-16: 2444.18; 2024-05-17: 2444.18; 2024-05-18: 2456.68; 2024-05-19: 2469.18; 2024-05-20: 2481.68; 2024-05-21: 2494.18; 2024-05-22: 2506.68; 2024-05-23: 2519.17; 2024-05-24: 2519.17; 2024-05-25: 2531.67; 2024-05-26: 2544.17; 2024-05-27: 2556.67; 2024-05-28: 2569.17; 2024-05-29: 2650.14; 2024-05-30: 2760.45; 2024-05-31: 2760.45; 2024-06-01: 2870.77; 2024-06-02: 2981.08; 2024-06-03: 3091.39; 2024-06-04: 3201.71; 2024-06-05: 3312.02; 2024-06-06: 3422.34; 2024-06-07: 3422.34; 2024-06-08: 3532.65; 2024-06-09: 3642.96; 2024-06-10: 3753.28; 2024-06-11: 3863.59; 2024-06-12: 3973.91; 2024-06-13: 4084.22; 2024-06-14: 4084.22; 2024-06-15: 4194.54; 2024-06-16: 4194.54; 2024-06-17: 4194.54; 2024-06-18: 4194.54; 2024-06-19: 4269.21; 2024-06-20: 4328.61; 2024-06-21: 4328.61; 2024-06-22: 4388.01; 2024-06-23: 4447.41; 2024-06-24: 4506.81; 2024-06-25: 4566.21; 2024-06-26: 4625.61; 2024-06-27: 4685.01; 2024-06-28: 4685.01; 2024-06-29: 4744.41; 2024-06-30: 4803.81; 2024-07-01: 4863.21; 2024-07-02: 4922.61; 2024-07-03: 4982.01; 2024-07-04: 5041.41; 2024-07-05: 5041.41; 2024-07-06: 5100.81; 2024-07-07: 5100.81; 2024-07-08: 5118.63; 2024-07-09: 5118.63; 2024-07-10: 5118.63; 2024-07-11: 5118.63; 2024-07-12: 5118.63; 2024-07-13: 5118.63; 2024-07-14: 5118.63; 2024-07-15: 5118.63; 2024-07-16: 5118.63; 2024-07-17: 5118.63; 2024-07-18: 5118.63; 2024-07-19: 5118.63; 2024-07-20: 5118.63; 2024-07-21: 5118.63; 2024-07-22: 5118.63; 2024-07-23: 5118.63; 2024-07-24: 5118.63; 2024-07-25: 5118.63; 2024-07-26: 5118.63; 2024-07-27: 5118.63; 2024-07-28: 5118.63; 2024-07-29: 5118.63; 2024-07-30: 5118.63; 2024-07-31: 5118.63; 2024-08-01: 5118.63; 2024-08-02: 5118.63; 2024-08-03: 5118.63; 2024-08-04: 5118.63; 2024-08-05: 5118.63; 2024-08-06: 5118.63; 2024-08-07: 5118.63; 2024-08-08: 5118.63; 2024-08-09: 5118.63; 2024-08-10: 5118.63; 2024-08-11: 5118.63; 2024-08-12: 5118.63; 2024-08-13: 5118.63; 2024-08-14: 5118.63; 2024-08-15: 5118.63; 2024-08-16: 5118.63; 2024-08-17: 5118.63; 2024-08-18: 5118.63; 2024-08-19: 5118.63; 2024-08-20: 5118.63; 2024-08-21: 5118.63; 2024-08-22: 5118.63; 2024-08-23: 5118.63; 2024-08-24: 5118.63; 2024-08-25: 5118.63; 2024-08-26: 5118.63; 2024-08-27: 5118.63; 2024-08-28: 5118.63; 2024-08-29: 5118.63; 2024-08-30: 5118.63; 2024-08-31: 5118.63; 2024-09-01: 5118.63; 2024-09-02: 5118.63; 2024-09-03: 5118.63; 2024-09-04: 5118.63; 2024-09-05: 5118.63; 2024-09-06: 5118.63; 2024-09-07: 5118.63; 2024-09-08: 5118.63; 2024-09-09: 5118.63; 2024-09-10: 5118.63; 2024-09-11: 5118.63; 2024-09-12: 5118.63; 2024-09-13: 5118.63; 2024-09-14: 5118.63; 2024-09-15: 5118.63; 2024-09-16: 5118.63; 2024-09-17: 5118.63; 2024-09-18: 5118.63; 2024-09-19: 5118.63; 2024-09-20: 5118.63; 2024-09-21: 5118.63; 2024-09-22: 5118.63; 2024-09-23: 5118.63; 2024-09-24: 5118.63; 2024-09-25: 5118.63; 2024-09-26: 5118.63; 2024-09-27: 5118.63; 2024-09-28: 5118.63; 2024-09-29: 5118.63; 2024-09-30: 5118.63; 2024-10-01: 5118.63; 2024-10-02: 5118.63; 2024-10-03: 5118.63; 2024-10-04: 5118.63; 2024-10-05: 5118.63; 2024-10-06: 5118.63; 2024-10-07: 5118.63; 2024-10-08: 5118.63; 2024-10-09: 5118.63; 2024-10-10: 5118.63; 2024-10-11: 5118.63; 2024-10-12: 5118.63; 2024-10-13: 5118.63; 2024-10-14: 5118.63; 2024-10-15: 5118.63; 2024-10-16: 5118.63; 2024-10-17: 5118.63; 2024-10-18: 5118.63; 2024-10-19: 5118.63; 2024-10-20: 5118.63; 2024-10-21: 5118.63; 2024-10-22: 5118.63; 2024-10-23: 5118.63; 2024-10-24: 5118.63; 2024-10-25: 5118.63; 2024-10-26: 5118.63; 2024-10-27: 5118.63; 2024-10-28: 5118.63; 2024-10-29: 5118.63; 2024-10-30: 5118.63; 2024-10-31: 5118.63; 2024-11-01: 5118.63; 2024-11-02: 5118.63; 2024-11-03: 5118.63; 2024-11-04: 5118.63; 2024-11-05: 5118.63; 2024-11-06: 5118.63; 2024-11-07: 5118.63; 2024-11-08: 5118.63; 2024-11-09: 5118.63; 2024-11-10: 5118.63; 2024-11-11: 5118.63; 2024-11-12: 5118.63; 2024-11-13: 5118.63; 2024-11-14: 5118.63; 2024-11-15: 5118.63; 2024-11-16: 5118.63; 2024-11-17: 5118.63; 2024-11-18: 5118.63; 2024-11-19: 5118.63; 2024-11-20: 5118.63; 2024-11-21: 5118.63; 2024-11-22: 5118.63; 2024-11-23: 5118.63; 2024-11-24: 5118.63; 2024-11-25: 5118.63; 2024-11-26: 5118.63; 2024-11-27: 5118.63; 2024-11-28: 5118.63; 2024-11-29: 5118.63; 2024-11-30: 5118.63; 2024-12-01: 5118.63; 2024-12-02: 5118.63; 2024-12-03: 5118.63; 2024-12-04: 5118.63; 2024-12-05: 5118.63; 2024-12-06: 5118.63; 2024-12-07: 5118.63; 2024-12-08: 5118.63; 2024-12-09: 5118.63; 2024-12-10: 5118.63; 2024-12-11: 5118.63; 2024-12-12: 5118.63; 2024-12-13: 5118.63; 2024-12-14: 5118.63; 2024-12-15: 5118.63; 2024-12-16: 5118.63; 2024-12-17: 5118.63; 2024-12-18: 5118.63; 2024-12-19: 5118.63; 2024-12-20: 5118.63; 2024-12-21: 5118.63; 2024-12-22: 5118.63; 2024-12-23: 5118.63; 2024-12-24: 5118.63; 2024-12-25: 5118.63; 2024-12-26: 5118.63; 2024-12-27: 5118.63; 2024-12-28: 5118.63; 2024-12-29: 5118.63; 2024-12-30: 5118.63; 2024-12-31: 5118.63; 2025-01-01: 5118.63; 2025-01-02: 5118.63; 2025-01-03: 5118.63; 2025-01-04: 5118.63; 2025-01-05: 5118.63; 2025-01-06: 5118.63; 2025-01-07: 5118.63; 2025-01-08: 5118.63; 2025-01-09: 5118.63; 2025-01-10: 5118.63; 2025-01-11: 5118.63; 2025-01-12: 5118.63; 2025-01-13: 5118.63; 2025-01-14: 5118.63; 2025-01-15: 5118.63; 2025-01-16: 5118.63; 2025-01-17: 5118.63; 2025-01-18: 5118.63; 2025-01-19: 5118.63; 2025-01-20: 5118.63; 2025-01-21: 5118.63; 2025-01-22: 5118.63; 2025-01-23: 5118.63; 2025-01-24: 5118.63; 2025-01-25: 5118.63; 2025-01-26: 5118.63; 2025-01-27: 5118.63; 2025-01-28: 5118.63; 2025-01-29: 5118.63; 2025-01-30: 5118.63; 2025-01-31: 5118.63; 2025-02-01: 5118.63; 2025-02-02: 5118.63; 2025-02-03: 5118.63; 2025-02-04: 5118.63; 2025-02-05: 5118.63; 2025-02-06: 5118.63; 2025-02-07: 5118.63; 2025-02-08: 5118.63; 2025-02-09: 5118.63; 2025-02-10: 5118.63; 2025-02-11: 5118.63; 2025-02-12: 5118.63; 2025-02-13: 5118.63; 2025-02-14: 5118.63; 2025-02-15: 5118.63; 2025-02-16: 5118.63; 2025-02-17: 5118.63; 2025-02-18: 5118.63; 2025-02-19: 5118.63; 2025-02-20: 5118.63; 2025-02-21: 5118.63; 2025-02-22: 5118.63; 2025-02-23: 5118.63; 2025-02-24: 5118.63; 2025-02-25: 5118.63; 2025-02-26: 5118.63; 2025-02-27: 5118.63; 2025-02-28: 5118.63; 2025-03-01: 5118.63; 2025-03-02: 5118.63; 2025-03-03: 5118.63; 2025-03-04: 5118.63; 2025-03-05: 5118.63; 2025-03-06: 5118.63; 2025-03-07: 5118.63; 2025-03-08: 5118.63; 2025-03-09: 5118.63; 2025-03-10: 5118.63; 2025-03-11: 5118.63; 2025-03-12: 5118.63; 2025-03-13: 5118.63; 2025-03-14: 5118.63; 2025-03-15: 5118.63; 2025-03-16: 5118.63; 2025-03-17: 5118.63; 2025-03-18: 5118.63; 2025-03-19: 5118.63; 2025-03-20: 5118.63; 2025-03-21: 5118.63; 2025-03-22: 5118.63; 2025-03-23: 5118.63; 2025-03-24: 5118.63; 2025-03-25: 5118.63; 2025-03-26: 5118.63; 2025-03-27: 5118.63; 2025-03-28: 5118.63; 2025-03-29: 5118.63; 2025-03-30: 5118.63; 2025-03-31: 5118.63; 2025-04-01: 5118.63; 2025-04-02: 5118.63; 2025-04-03: 5118.63; 2025-04-04: 5118.63; 2025-04-05: 5118.63; 2025-04-06: 5118.63; 2025-04-07: 5118.63; 2025-04-08: 5118.63; 2025-04-09: 5118.63; 2025-04-10: 5118.63; 2025-04-11: 5118.63; 2025-04-12: 5118.63; 2025-04-13: 5118.63; 2025-04-14: 5118.63; 2025-04-15: 5118.63; 2025-04-16: 5118.63; 2025-04-17: 5118.63; 2025-04-18: 5118.63; 2025-04-19: 5118.63; 2025-04-20: 5118.63; 2025-04-21: 5118.63; 2025-04-22: 5118.63; 2025-04-23: 5118.63; 2025-04-24: 5118.63; 2025-04-25: 5118.63; 2025-04-26: 5118.63; 2025-04-27: 5118.63; 2025-04-28: 5118.63; 2025-04-29: 5118.63; 2025-04-30: 5118.63; 2025-05-01: 5118.63; 2025-05-02: 5118.63; 2025-05-03: 5118.63; 2025-05-04: 5118.63; 2025-05-05: 5118.63; 2025-05-06: 5118.63; 2025-05-07: 5118.63; 2025-05-08: 5118.63; 2025-05-09: 5118.63; 2025-05-10: 5118.63; 2025-05-11: 5118.63; 2025-05-12: 5118.63; 2025-05-13: 5118.63; 2025-05-14: 5118.63; 2025-05-15: 5118.63; 2025-05-16: 5118.63; 2025-05-17: 5118.63; 2025-05-18: 5118.63; 2025-05-19: 5118.63; 2025-05-20: 5118.63; 2025-05-21: 5118.63; 2025-05-22: 5118.63; 2025-05-23: 5118.63; 2025-05-24: 5118.63; 2025-05-25: 5118.63; 2025-05-26: 5118.63; 2025-05-27: 5118.63; 2025-05-28: 5118.63; 2025-05-29: 5118.63; 2025-05-30: 5118.63; 2025-05-31: 5118.63; 2025-06-01: 5118.63; 2025-06-02: 5118.63; 2025-06-03: 5118.63; 2025-06-04: 5118.63; 2025-06-05: 5118.63; 2025-06-06: 5118.63; 2025-06-07: 5118.63; 2025-06-08: 5118.63; 2025-06-09: 5118.63; 2025-06-10: 5118.63; 2025-06-11: 5118.63; 2025-06-12: 5118.63; 2025-06-13: 5118.63; 2025-06-14: 5118.63; 2025-06-15: 5118.63; 2025-06-16: 5118.63; 2025-06-17: 5118.63; 2025-06-18: 5118.63; 2025-06-19: 5118.63; 2025-06-20: 5118.63; 2025-06-21: 5118.63; 2025-06-22: 5118.63; 2025-06-23: 5118.63; 2025-06-24: 5118.63; 2025-06-25: 5118.63; 2025-06-26: 5118.63; 2025-06-27: 5118.63; 2025-06-28: 5118.63; 2025-06-29: 5118.63; 2025-06-30: 5118.63; 2025-07-01: 5118.63; 2025-07-02: 5118.63; 2025-07-03: 5118.63; 2025-07-04: 5118.63; 2025-07-05: 5118.63; 2025-07-06: 5118.63; 2025-07-07: 5118.63; 2025-07-08: 5118.63; 2025-07-09: 5118.63; 2025-07-10: 5118.63; 2025-07-11: 5118.63; 2025-07-12: 5118.63; 2025-07-13: 5118.63; 2025-07-14: 5118.63; 2025-07-15: 5118.63; 2025-07-16: 5118.63; 2025-07-17: 5118.63; 2025-07-18: 5118.63; 2025-07-19: 5118.63; 2025-07-20: 5118.63; 2025-07-21: 5118.63; 2025-07-22: 5118.63; 2025-07-23: 5118.63; 2025-07-24: 5118.63; 2025-07-25: 5118.63; 2025-07-26: 5118.63; 2025-07-27: 5118.63; 2025-07-28: 5118.63; 2025-07-29: 5118.63; 2025-07-30: 5118.63; 2025-07-31: 5118.63; 2025-08-01: 5118.63; 2025-08-02: 5118.63; 2025-08-03: 5118.63; 2025-08-04: 5118.63; 2025-08-05: 5118.63; 2025-08-06: 5118.63; 2025-08-07: 5118.63; 2025-08-08: 5118.63; 2025-08-09: 5118.63; 2025-08-10: 5118.63; 2025-08-11: 5118.63; 2025-08-12: 5118.63; 2025-08-13: 5118.63; 2025-08-15: 5118.63
169 | CTCV081200 | Foundation For Water Injection Tank (RA-51-401) | 2024-03-06 | 25-Apr-24 | 2045.69 | 2072.98 | 55.07 | RCC | 2024-03-06: 44.91; 2024-03-07: 134.74; 2024-03-08: 134.74; 2024-03-09: 224.57; 2024-03-10: 278.47; 2024-03-11: 332.37; 2024-03-12: 386.26; 2024-03-13: 440.16; 2024-03-14: 494.06; 2024-03-15: 494.06; 2024-03-16: 547.96; 2024-03-17: 601.85; 2024-03-18: 655.75; 2024-03-19: 709.65; 2024-03-20: 763.55; 2024-03-21: 817.44; 2024-03-22: 817.44; 2024-03-23: 871.34; 2024-03-24: 925.24; 2024-03-25: 979.14; 2024-03-26: 1033.03; 2024-03-27: 1086.93; 2024-03-28: 1140.83; 2024-03-29: 1140.83; 2024-03-30: 1194.73; 2024-03-31: 1248.62; 2024-04-01: 1302.52; 2024-04-02: 1352.27; 2024-04-03: 1381.29; 2024-04-04: 1410.32; 2024-04-05: 1410.32; 2024-04-06: 1439.34; 2024-04-07: 1468.36; 2024-04-08: 1497.38; 2024-04-09: 1526.4; 2024-04-10: 1526.4; 2024-04-11: 1526.4; 2024-04-12: 1526.4; 2024-04-13: 1574.77; 2024-04-14: 1623.14; 2024-04-15: 1671.51; 2024-04-16: 1719.88; 2024-04-17: 1768.25; 2024-04-18: 1816.62; 2024-04-19: 1816.62; 2024-04-20: 1864.99; 2024-04-21: 1913.36; 2024-04-22: 1961.73; 2024-04-23: 2010.1; 2024-04-24: 2058.47; 2024-04-25: 2072.98; 2024-04-26: 2072.98; 2024-04-27: 2072.98; 2024-04-28: 2072.98; 2024-04-29: 2072.98; 2024-04-30: 2072.98; 2024-05-01: 2072.98; 2024-05-02: 2072.98; 2024-05-03: 2072.98; 2024-05-04: 2072.98; 2024-05-05: 2072.98; 2024-05-06: 2072.98; 2024-05-07: 2072.98; 2024-05-08: 2072.98; 2024-05-09: 2072.98; 2024-05-10: 2072.98; 2024-05-11: 2072.98; 2024-05-12: 2072.98; 2024-05-13: 2072.98; 2024-05-14: 2072.98; 2024-05-15: 2072.98; 2024-05-16: 2072.98; 2024-05-17: 2072.98; 2024-05-18: 2072.98; 2024-05-19: 2072.98; 2024-05-20: 2072.98; 2024-05-21: 2072.98; 2024-05-22: 2072.98; 2024-05-23: 2072.98; 2024-05-24: 2072.98; 2024-05-25: 2072.98; 2024-05-26: 2072.98; 2024-05-27: 2072.98; 2024-05-28: 2072.98; 2024-05-29: 2072.98; 2024-05-30: 2072.98; 2024-05-31: 2072.98; 2024-06-01: 2072.98; 2024-06-02: 2072.98; 2024-06-03: 2072.98; 2024-06-04: 2072.98; 2024-06-05: 2072.98; 2024-06-06: 2072.98; 2024-06-07: 2072.98; 2024-06-08: 2072.98; 2024-06-09: 2072.98; 2024-06-10: 2072.98; 2024-06-11: 2072.98; 2024-06-12: 2072.98; 2024-06-13: 2072.98; 2024-06-14: 2072.98; 2024-06-15: 2072.98; 2024-06-16: 2072.98; 2024-06-17: 2072.98; 2024-06-18: 2072.98; 2024-06-19: 2072.98; 2024-06-20: 2072.98; 2024-06-21: 2072.98; 2024-06-22: 2072.98; 2024-06-23: 2072.98; 2024-06-24: 2072.98; 2024-06-25: 2072.98; 2024-06-26: 2072.98; 2024-06-27: 2072.98; 2024-06-28: 2072.98; 2024-06-29: 2072.98; 2024-06-30: 2072.98; 2024-07-01: 2072.98; 2024-07-02: 2072.98; 2024-07-03: 2072.98; 2024-07-04: 2072.98; 2024-07-05: 2072.98; 2024-07-06: 2072.98; 2024-07-07: 2072.98; 2024-07-08: 2072.98; 2024-07-09: 2072.98; 2024-07-10: 2072.98; 2024-07-11: 2072.98; 2024-07-12: 2072.98; 2024-07-13: 2072.98; 2024-07-14: 2072.98; 2024-07-15: 2072.98; 2024-07-16: 2072.98; 2024-07-17: 2072.98; 2024-07-18: 2072.98; 2024-07-19: 2072.98; 2024-07-20: 2072.98; 2024-07-21: 2072.98; 2024-07-22: 2072.98; 2024-07-23: 2072.98; 2024-07-24: 2072.98; 2024-07-25: 2072.98; 2024-07-26: 2072.98; 2024-07-27: 2072.98; 2024-07-28: 2072.98; 2024-07-29: 2072.98; 2024-07-30: 2072.98; 2024-07-31: 2072.98; 2024-08-01: 2072.98; 2024-08-02: 2072.98; 2024-08-03: 2072.98; 2024-08-04: 2072.98; 2024-08-05: 2072.98; 2024-08-06: 2072.98; 2024-08-07: 2072.98; 2024-08-08: 2072.98; 2024-08-09: 2072.98; 2024-08-10: 2072.98; 2024-08-11: 2072.98; 2024-08-12: 2072.98; 2024-08-13: 2072.98; 2024-08-14: 2072.98; 2024-08-15: 2072.98; 2024-08-16: 2072.98; 2024-08-17: 2072.98; 2024-08-18: 2072.98; 2024-08-19: 2072.98; 2024-08-20: 2072.98; 2024-08-21: 2072.98; 2024-08-22: 2072.98; 2024-08-23: 2072.98; 2024-08-24: 2072.98; 2024-08-25: 2072.98; 2024-08-26: 2072.98; 2024-08-27: 2072.98; 2024-08-28: 2072.98; 2024-08-29: 2072.98; 2024-08-30: 2072.98; 2024-08-31: 2072.98; 2024-09-01: 2072.98; 2024-09-02: 2072.98; 2024-09-03: 2072.98; 2024-09-04: 2072.98; 2024-09-05: 2072.98; 2024-09-06: 2072.98; 2024-09-07: 2072.98; 2024-09-08: 2072.98; 2024-09-09: 2072.98; 2024-09-10: 2072.98; 2024-09-11: 2072.98; 2024-09-12: 2072.98; 2024-09-13: 2072.98; 2024-09-14: 2072.98; 2024-09-15: 2072.98; 2024-09-16: 2072.98; 2024-09-17: 2072.98; 2024-09-18: 2072.98; 2024-09-19: 2072.98; 2024-09-20: 2072.98; 2024-09-21: 2072.98; 2024-09-22: 2072.98; 2024-09-23: 2072.98; 2024-09-24: 2072.98; 2024-09-25: 2072.98; 2024-09-26: 2072.98; 2024-09-27: 2072.98; 2024-09-28: 2072.98; 2024-09-29: 2072.98; 2024-09-30: 2072.98; 2024-10-01: 2072.98; 2024-10-02: 2072.98; 2024-10-03: 2072.98; 2024-10-04: 2072.98; 2024-10-05: 2072.98; 2024-10-06: 2072.98; 2024-10-07: 2072.98; 2024-10-08: 2072.98; 2024-10-09: 2072.98; 2024-10-10: 2072.98; 2024-10-11: 2072.98; 2024-10-12: 2072.98; 2024-10-13: 2072.98; 2024-10-14: 2072.98; 2024-10-15: 2072.98; 2024-10-16: 2072.98; 2024-10-17: 2072.98; 2024-10-18: 2072.98; 2024-10-19: 2072.98; 2024-10-20: 2072.98; 2024-10-21: 2072.98; 2024-10-22: 2072.98; 2024-10-23: 2072.98; 2024-10-24: 2072.98; 2024-10-25: 2072.98; 2024-10-26: 2072.98; 2024-10-27: 2072.98; 2024-10-28: 2072.98; 2024-10-29: 2072.98; 2024-10-30: 2072.98; 2024-10-31: 2072.98; 2024-11-01: 2072.98; 2024-11-02: 2072.98; 2024-11-03: 2072.98; 2024-11-04: 2072.98; 2024-11-05: 2072.98; 2024-11-06: 2072.98; 2024-11-07: 2072.98; 2024-11-08: 2072.98; 2024-11-09: 2072.98; 2024-11-10: 2072.98; 2024-11-11: 2072.98; 2024-11-12: 2072.98; 2024-11-13: 2072.98; 2024-11-14: 2072.98; 2024-11-15: 2072.98; 2024-11-16: 2072.98; 2024-11-17: 2072.98; 2024-11-18: 2072.98; 2024-11-19: 2072.98; 2024-11-20: 2072.98; 2024-11-21: 2072.98; 2024-11-22: 2072.98; 2024-11-23: 2072.98; 2024-11-24: 2072.98; 2024-11-25: 2072.98; 2024-11-26: 2072.98; 2024-11-27: 2072.98; 2024-11-28: 2072.98; 2024-11-29: 2072.98; 2024-11-30: 2072.98; 2024-12-01: 2072.98; 2024-12-02: 2072.98; 2024-12-03: 2072.98; 2024-12-04: 2072.98; 2024-12-05: 2072.98; 2024-12-06: 2072.98; 2024-12-07: 2072.98; 2024-12-08: 2072.98; 2024-12-09: 2072.98; 2024-12-10: 2072.98; 2024-12-11: 2072.98; 2024-12-12: 2072.98; 2024-12-13: 2072.98; 2024-12-14: 2072.98; 2024-12-15: 2072.98; 2024-12-16: 2072.98; 2024-12-17: 2072.98; 2024-12-18: 2072.98; 2024-12-19: 2072.98; 2024-12-20: 2072.98; 2024-12-21: 2072.98; 2024-12-22: 2072.98; 2024-12-23: 2072.98; 2024-12-24: 2072.98; 2024-12-25: 2072.98; 2024-12-26: 2072.98; 2024-12-27: 2072.98; 2024-12-28: 2072.98; 2024-12-29: 2072.98; 2024-12-30: 2072.98; 2024-12-31: 2072.98; 2025-01-01: 2072.98; 2025-01-02: 2072.98; 2025-01-03: 2072.98; 2025-01-04: 2072.98; 2025-01-05: 2072.98; 2025-01-06: 2072.98; 2025-01-07: 2072.98; 2025-01-08: 2072.98; 2025-01-09: 2072.98; 2025-01-10: 2072.98; 2025-01-11: 2072.98; 2025-01-12: 2072.98; 2025-01-13: 2072.98; 2025-01-14: 2072.98; 2025-01-15: 2072.98; 2025-01-16: 2072.98; 2025-01-17: 2072.98; 2025-01-18: 2072.98; 2025-01-19: 2072.98; 2025-01-20: 2072.98; 2025-01-21: 2072.98; 2025-01-22: 2072.98; 2025-01-23: 2072.98; 2025-01-24: 2072.98; 2025-01-25: 2072.98; 2025-01-26: 2072.98; 2025-01-27: 2072.98; 2025-01-28: 2072.98; 2025-01-29: 2072.98; 2025-01-30: 2072.98; 2025-01-31: 2072.98; 2025-02-01: 2072.98; 2025-02-02: 2072.98; 2025-02-03: 2072.98; 2025-02-04: 2072.98; 2025-02-05: 2072.98; 2025-02-06: 2072.98; 2025-02-07: 2072.98; 2025-02-08: 2072.98; 2025-02-09: 2072.98; 2025-02-10: 2072.98; 2025-02-11: 2072.98; 2025-02-12: 2072.98; 2025-02-13: 2072.98; 2025-02-14: 2072.98; 2025-02-15: 2072.98; 2025-02-16: 2072.98; 2025-02-17: 2072.98; 2025-02-18: 2072.98; 2025-02-19: 2072.98; 2025-02-20: 2072.98; 2025-02-21: 2072.98; 2025-02-22: 2072.98; 2025-02-23: 2072.98; 2025-02-24: 2072.98; 2025-02-25: 2072.98; 2025-02-26: 2072.98; 2025-02-27: 2072.98; 2025-02-28: 2072.98; 2025-03-01: 2072.98; 2025-03-02: 2072.98; 2025-03-03: 2072.98; 2025-03-04: 2072.98; 2025-03-05: 2072.98; 2025-03-06: 2072.98; 2025-03-07: 2072.98; 2025-03-08: 2072.98; 2025-03-09: 2072.98; 2025-03-10: 2072.98; 2025-03-11: 2072.98; 2025-03-12: 2072.98; 2025-03-13: 2072.98; 2025-03-14: 2072.98; 2025-03-15: 2072.98; 2025-03-16: 2072.98; 2025-03-17: 2072.98; 2025-03-18: 2072.98; 2025-03-19: 2072.98; 2025-03-20: 2072.98; 2025-03-21: 2072.98; 2025-03-22: 2072.98; 2025-03-23: 2072.98; 2025-03-24: 2072.98; 2025-03-25: 2072.98; 2025-03-26: 2072.98; 2025-03-27: 2072.98; 2025-03-28: 2072.98; 2025-03-29: 2072.98; 2025-03-30: 2072.98; 2025-03-31: 2072.98; 2025-04-01: 2072.98; 2025-04-02: 2072.98; 2025-04-03: 2072.98; 2025-04-04: 2072.98; 2025-04-05: 2072.98; 2025-04-06: 2072.98; 2025-04-07: 2072.98; 2025-04-08: 2072.98; 2025-04-09: 2072.98; 2025-04-10: 2072.98; 2025-04-11: 2072.98; 2025-04-12: 2072.98; 2025-04-13: 2072.98; 2025-04-14: 2072.98; 2025-04-15: 2072.98; 2025-04-16: 2072.98; 2025-04-17: 2072.98; 2025-04-18: 2072.98; 2025-04-19: 2072.98; 2025-04-20: 2072.98; 2025-04-21: 2072.98; 2025-04-22: 2072.98; 2025-04-23: 2072.98; 2025-04-24: 2072.98; 2025-04-25: 2072.98; 2025-04-26: 2072.98; 2025-04-27: 2072.98; 2025-04-28: 2072.98; 2025-04-29: 2072.98; 2025-04-30: 2072.98; 2025-05-01: 2072.98; 2025-05-02: 2072.98; 2025-05-03: 2072.98; 2025-05-04: 2072.98; 2025-05-05: 2072.98; 2025-05-06: 2072.98; 2025-05-07: 2072.98; 2025-05-08: 2072.98; 2025-05-09: 2072.98; 2025-05-10: 2072.98; 2025-05-11: 2072.98; 2025-05-12: 2072.98; 2025-05-13: 2072.98; 2025-05-14: 2072.98; 2025-05-15: 2072.98; 2025-05-16: 2072.98; 2025-05-17: 2072.98; 2025-05-18: 2072.98; 2025-05-19: 2072.98; 2025-05-20: 2072.98; 2025-05-21: 2072.98; 2025-05-22: 2072.98; 2025-05-23: 2072.98; 2025-05-24: 2072.98; 2025-05-25: 2072.98; 2025-05-26: 2072.98; 2025-05-27: 2072.98; 2025-05-28: 2072.98; 2025-05-29: 2072.98; 2025-05-30: 2072.98; 2025-05-31: 2072.98; 2025-06-01: 2072.98; 2025-06-02: 2072.98; 2025-06-03: 2072.98; 2025-06-04: 2072.98; 2025-06-05: 2072.98; 2025-06-06: 2072.98; 2025-06-07: 2072.98; 2025-06-08: 2072.98; 2025-06-09: 2072.98; 2025-06-10: 2072.98; 2025-06-11: 2072.98; 2025-06-12: 2072.98; 2025-06-13: 2072.98; 2025-06-14: 2072.98; 2025-06-15: 2072.98; 2025-06-16: 2072.98; 2025-06-17: 2072.98; 2025-06-18: 2072.98; 2025-06-19: 2072.98; 2025-06-20: 2072.98; 2025-06-21: 2072.98; 2025-06-22: 2072.98; 2025-06-23: 2072.98; 2025-06-24: 2072.98; 2025-06-25: 2072.98; 2025-06-26: 2072.98; 2025-06-27: 2072.98; 2025-06-28: 2072.98; 2025-06-29: 2072.98; 2025-06-30: 2072.98; 2025-07-01: 2072.98; 2025-07-02: 2072.98; 2025-07-03: 2072.98; 2025-07-04: 2072.98; 2025-07-05: 2072.98; 2025-07-06: 2072.98; 2025-07-07: 2072.98; 2025-07-08: 2072.98; 2025-07-09: 2072.98; 2025-07-10: 2072.98; 2025-07-11: 2072.98; 2025-07-12: 2072.98; 2025-07-13: 2072.98; 2025-07-14: 2072.98; 2025-07-15: 2072.98; 2025-07-16: 2072.98; 2025-07-17: 2072.98; 2025-07-18: 2072.98; 2025-07-19: 2072.98; 2025-07-20: 2072.98; 2025-07-21: 2072.98; 2025-07-22: 2072.98; 2025-07-23: 2072.98; 2025-07-24: 2072.98; 2025-07-25: 2072.98; 2025-07-26: 2072.98; 2025-07-27: 2072.98; 2025-07-28: 2072.98; 2025-07-29: 2072.98; 2025-07-30: 2072.98; 2025-07-31: 2072.98; 2025-08-01: 2072.98; 2025-08-02: 2072.98; 2025-08-03: 2072.98; 2025-08-04: 2072.98; 2025-08-05: 2072.98; 2025-08-06: 2072.98; 2025-08-07: 2072.98; 2025-08-08: 2072.98; 2025-08-09: 2072.98; 2025-08-10: 2072.98; 2025-08-11: 2072.98; 2025-08-12: 2072.98; 2025-08-13: 2072.98; 2025-08-15: 2072.98
170 | CTCV081210 | Foundation For Water Injection Booster Pumps (PZ-51-401A/B) | 25-Apr-24 | 29-May-24 | 493.36 | 499.94 | 13.28 | RCC | 2024-04-25: 16.25; 2024-04-26: 16.25; 2024-04-27: 39.46; 2024-04-28: 62.67; 2024-04-29: 85.88; 2024-04-30: 109.09; 2024-05-01: 109.09; 2024-05-02: 132.31; 2024-05-03: 132.31; 2024-05-04: 155.52; 2024-05-05: 178.73; 2024-05-06: 201.94; 2024-05-07: 225.15; 2024-05-08: 248.36; 2024-05-09: 271.58; 2024-05-10: 271.58; 2024-05-11: 294.79; 2024-05-12: 318; 2024-05-13: 333.71; 2024-05-14: 346.21; 2024-05-15: 358.71; 2024-05-16: 371.21; 2024-05-17: 371.21; 2024-05-18: 383.7; 2024-05-19: 396.2; 2024-05-20: 408.7; 2024-05-21: 421.2; 2024-05-22: 433.7; 2024-05-23: 446.2; 2024-05-24: 446.2; 2024-05-25: 458.7; 2024-05-26: 471.19; 2024-05-27: 483.69; 2024-05-28: 496.19; 2024-05-29: 499.94; 2024-05-30: 499.94; 2024-05-31: 499.94; 2024-06-01: 499.94; 2024-06-02: 499.94; 2024-06-03: 499.94; 2024-06-04: 499.94; 2024-06-05: 499.94; 2024-06-06: 499.94; 2024-06-07: 499.94; 2024-06-08: 499.94; 2024-06-09: 499.94; 2024-06-10: 499.94; 2024-06-11: 499.94; 2024-06-12: 499.94; 2024-06-13: 499.94; 2024-06-14: 499.94; 2024-06-15: 499.94; 2024-06-16: 499.94; 2024-06-17: 499.94; 2024-06-18: 499.94; 2024-06-19: 499.94; 2024-06-20: 499.94; 2024-06-21: 499.94; 2024-06-22: 499.94; 2024-06-23: 499.94; 2024-06-24: 499.94; 2024-06-25: 499.94; 2024-06-26: 499.94; 2024-06-27: 499.94; 2024-06-28: 499.94; 2024-06-29: 499.94; 2024-06-30: 499.94; 2024-07-01: 499.94; 2024-07-02: 499.94; 2024-07-03: 499.94; 2024-07-04: 499.94; 2024-07-05: 499.94; 2024-07-06: 499.94; 2024-07-07: 499.94; 2024-07-08: 499.94; 2024-07-09: 499.94; 2024-07-10: 499.94; 2024-07-11: 499.94; 2024-07-12: 499.94; 2024-07-13: 499.94; 2024-07-14: 499.94; 2024-07-15: 499.94; 2024-07-16: 499.94; 2024-07-17: 499.94; 2024-07-18: 499.94; 2024-07-19: 499.94; 2024-07-20: 499.94; 2024-07-21: 499.94; 2024-07-22: 499.94; 2024-07-23: 499.94; 2024-07-24: 499.94; 2024-07-25: 499.94; 2024-07-26: 499.94; 2024-07-27: 499.94; 2024-07-28: 499.94; 2024-07-29: 499.94; 2024-07-30: 499.94; 2024-07-31: 499.94; 2024-08-01: 499.94; 2024-08-02: 499.94; 2024-08-03: 499.94; 2024-08-04: 499.94; 2024-08-05: 499.94; 2024-08-06: 499.94; 2024-08-07: 499.94; 2024-08-08: 499.94; 2024-08-09: 499.94; 2024-08-10: 499.94; 2024-08-11: 499.94; 2024-08-12: 499.94; 2024-08-13: 499.94; 2024-08-14: 499.94; 2024-08-15: 499.94; 2024-08-16: 499.94; 2024-08-17: 499.94; 2024-08-18: 499.94; 2024-08-19: 499.94; 2024-08-20: 499.94; 2024-08-21: 499.94; 2024-08-22: 499.94; 2024-08-23: 499.94; 2024-08-24: 499.94; 2024-08-25: 499.94; 2024-08-26: 499.94; 2024-08-27: 499.94; 2024-08-28: 499.94; 2024-08-29: 499.94; 2024-08-30: 499.94; 2024-08-31: 499.94; 2024-09-01: 499.94; 2024-09-02: 499.94; 2024-09-03: 499.94; 2024-09-04: 499.94; 2024-09-05: 499.94; 2024-09-06: 499.94; 2024-09-07: 499.94; 2024-09-08: 499.94; 2024-09-09: 499.94; 2024-09-10: 499.94; 2024-09-11: 499.94; 2024-09-12: 499.94; 2024-09-13: 499.94; 2024-09-14: 499.94; 2024-09-15: 499.94; 2024-09-16: 499.94; 2024-09-17: 499.94; 2024-09-18: 499.94; 2024-09-19: 499.94; 2024-09-20: 499.94; 2024-09-21: 499.94; 2024-09-22: 499.94; 2024-09-23: 499.94; 2024-09-24: 499.94; 2024-09-25: 499.94; 2024-09-26: 499.94; 2024-09-27: 499.94; 2024-09-28: 499.94; 2024-09-29: 499.94; 2024-09-30: 499.94; 2024-10-01: 499.94; 2024-10-02: 499.94; 2024-10-03: 499.94; 2024-10-04: 499.94; 2024-10-05: 499.94; 2024-10-06: 499.94; 2024-10-07: 499.94; 2024-10-08: 499.94; 2024-10-09: 499.94; 2024-10-10: 499.94; 2024-10-11: 499.94; 2024-10-12: 499.94; 2024-10-13: 499.94; 2024-10-14: 499.94; 2024-10-15: 499.94; 2024-10-16: 499.94; 2024-10-17: 499.94; 2024-10-18: 499.94; 2024-10-19: 499.94; 2024-10-20: 499.94; 2024-10-21: 499.94; 2024-10-22: 499.94; 2024-10-23: 499.94; 2024-10-24: 499.94; 2024-10-25: 499.94; 2024-10-26: 499.94; 2024-10-27: 499.94; 2024-10-28: 499.94; 2024-10-29: 499.94; 2024-10-30: 499.94; 2024-10-31: 499.94; 2024-11-01: 499.94; 2024-11-02: 499.94; 2024-11-03: 499.94; 2024-11-04: 499.94; 2024-11-05: 499.94; 2024-11-06: 499.94; 2024-11-07: 499.94; 2024-11-08: 499.94; 2024-11-09: 499.94; 2024-11-10: 499.94; 2024-11-11: 499.94; 2024-11-12: 499.94; 2024-11-13: 499.94; 2024-11-14: 499.94; 2024-11-15: 499.94; 2024-11-16: 499.94; 2024-11-17: 499.94; 2024-11-18: 499.94; 2024-11-19: 499.94; 2024-11-20: 499.94; 2024-11-21: 499.94; 2024-11-22: 499.94; 2024-11-23: 499.94; 2024-11-24: 499.94; 2024-11-25: 499.94; 2024-11-26: 499.94; 2024-11-27: 499.94; 2024-11-28: 499.94; 2024-11-29: 499.94; 2024-11-30: 499.94; 2024-12-01: 499.94; 2024-12-02: 499.94; 2024-12-03: 499.94; 2024-12-04: 499.94; 2024-12-05: 499.94; 2024-12-06: 499.94; 2024-12-07: 499.94; 2024-12-08: 499.94; 2024-12-09: 499.94; 2024-12-10: 499.94; 2024-12-11: 499.94; 2024-12-12: 499.94; 2024-12-13: 499.94; 2024-12-14: 499.94; 2024-12-15: 499.94; 2024-12-16: 499.94; 2024-12-17: 499.94; 2024-12-18: 499.94; 2024-12-19: 499.94; 2024-12-20: 499.94; 2024-12-21: 499.94; 2024-12-22: 499.94; 2024-12-23: 499.94; 2024-12-24: 499.94; 2024-12-25: 499.94; 2024-12-26: 499.94; 2024-12-27: 499.94; 2024-12-28: 499.94; 2024-12-29: 499.94; 2024-12-30: 499.94; 2024-12-31: 499.94; 2025-01-01: 499.94; 2025-01-02: 499.94; 2025-01-03: 499.94; 2025-01-04: 499.94; 2025-01-05: 499.94; 2025-01-06: 499.94; 2025-01-07: 499.94; 2025-01-08: 499.94; 2025-01-09: 499.94; 2025-01-10: 499.94; 2025-01-11: 499.94; 2025-01-12: 499.94; 2025-01-13: 499.94; 2025-01-14: 499.94; 2025-01-15: 499.94; 2025-01-16: 499.94; 2025-01-17: 499.94; 2025-01-18: 499.94; 2025-01-19: 499.94; 2025-01-20: 499.94; 2025-01-21: 499.94; 2025-01-22: 499.94; 2025-01-23: 499.94; 2025-01-24: 499.94; 2025-01-25: 499.94; 2025-01-26: 499.94; 2025-01-27: 499.94; 2025-01-28: 499.94; 2025-01-29: 499.94; 2025-01-30: 499.94; 2025-01-31: 499.94; 2025-02-01: 499.94; 2025-02-02: 499.94; 2025-02-03: 499.94; 2025-02-04: 499.94; 2025-02-05: 499.94; 2025-02-06: 499.94; 2025-02-07: 499.94; 2025-02-08: 499.94; 2025-02-09: 499.94; 2025-02-10: 499.94; 2025-02-11: 499.94; 2025-02-12: 499.94; 2025-02-13: 499.94; 2025-02-14: 499.94; 2025-02-15: 499.94; 2025-02-16: 499.94; 2025-02-17: 499.94; 2025-02-18: 499.94; 2025-02-19: 499.94; 2025-02-20: 499.94; 2025-02-21: 499.94; 2025-02-22: 499.94; 2025-02-23: 499.94; 2025-02-24: 499.94; 2025-02-25: 499.94; 2025-02-26: 499.94; 2025-02-27: 499.94; 2025-02-28: 499.94; 2025-03-01: 499.94; 2025-03-02: 499.94; 2025-03-03: 499.94; 2025-03-04: 499.94; 2025-03-05: 499.94; 2025-03-06: 499.94; 2025-03-07: 499.94; 2025-03-08: 499.94; 2025-03-09: 499.94; 2025-03-10: 499.94; 2025-03-11: 499.94; 2025-03-12: 499.94; 2025-03-13: 499.94; 2025-03-14: 499.94; 2025-03-15: 499.94; 2025-03-16: 499.94; 2025-03-17: 499.94; 2025-03-18: 499.94; 2025-03-19: 499.94; 2025-03-20: 499.94; 2025-03-21: 499.94; 2025-03-22: 499.94; 2025-03-23: 499.94; 2025-03-24: 499.94; 2025-03-25: 499.94; 2025-03-26: 499.94; 2025-03-27: 499.94; 2025-03-28: 499.94; 2025-03-29: 499.94; 2025-03-30: 499.94; 2025-03-31: 499.94; 2025-04-01: 499.94; 2025-04-02: 499.94; 2025-04-03: 499.94; 2025-04-04: 499.94; 2025-04-05: 499.94; 2025-04-06: 499.94; 2025-04-07: 499.94; 2025-04-08: 499.94; 2025-04-09: 499.94; 2025-04-10: 499.94; 2025-04-11: 499.94; 2025-04-12: 499.94; 2025-04-13: 499.94; 2025-04-14: 499.94; 2025-04-15: 499.94; 2025-04-16: 499.94; 2025-04-17: 499.94; 2025-04-18: 499.94; 2025-04-19: 499.94; 2025-04-20: 499.94; 2025-04-21: 499.94; 2025-04-22: 499.94; 2025-04-23: 499.94; 2025-04-24: 499.94; 2025-04-25: 499.94; 2025-04-26: 499.94; 2025-04-27: 499.94; 2025-04-28: 499.94; 2025-04-29: 499.94; 2025-04-30: 499.94; 2025-05-01: 499.94; 2025-05-02: 499.94; 2025-05-03: 499.94; 2025-05-04: 499.94; 2025-05-05: 499.94; 2025-05-06: 499.94; 2025-05-07: 499.94; 2025-05-08: 499.94; 2025-05-09: 499.94; 2025-05-10: 499.94; 2025-05-11: 499.94; 2025-05-12: 499.94; 2025-05-13: 499.94; 2025-05-14: 499.94; 2025-05-15: 499.94; 2025-05-16: 499.94; 2025-05-17: 499.94; 2025-05-18: 499.94; 2025-05-19: 499.94; 2025-05-20: 499.94; 2025-05-21: 499.94; 2025-05-22: 499.94; 2025-05-23: 499.94; 2025-05-24: 499.94; 2025-05-25: 499.94; 2025-05-26: 499.94; 2025-05-27: 499.94; 2025-05-28: 499.94; 2025-05-29: 499.94; 2025-05-30: 499.94; 2025-05-31: 499.94; 2025-06-01: 499.94; 2025-06-02: 499.94; 2025-06-03: 499.94; 2025-06-04: 499.94; 2025-06-05: 499.94; 2025-06-06: 499.94; 2025-06-07: 499.94; 2025-06-08: 499.94; 2025-06-09: 499.94; 2025-06-10: 499.94; 2025-06-11: 499.94; 2025-06-12: 499.94; 2025-06-13: 499.94; 2025-06-14: 499.94; 2025-06-15: 499.94; 2025-06-16: 499.94; 2025-06-17: 499.94; 2025-06-18: 499.94; 2025-06-19: 499.94; 2025-06-20: 499.94; 2025-06-21: 499.94; 2025-06-22: 499.94; 2025-06-23: 499.94; 2025-06-24: 499.94; 2025-06-25: 499.94; 2025-06-26: 499.94; 2025-06-27: 499.94; 2025-06-28: 499.94; 2025-06-29: 499.94; 2025-06-30: 499.94; 2025-07-01: 499.94; 2025-07-02: 499.94; 2025-07-03: 499.94; 2025-07-04: 499.94; 2025-07-05: 499.94; 2025-07-06: 499.94; 2025-07-07: 499.94; 2025-07-08: 499.94; 2025-07-09: 499.94; 2025-07-10: 499.94; 2025-07-11: 499.94; 2025-07-12: 499.94; 2025-07-13: 499.94; 2025-07-14: 499.94; 2025-07-15: 499.94; 2025-07-16: 499.94; 2025-07-17: 499.94; 2025-07-18: 499.94; 2025-07-19: 499.94; 2025-07-20: 499.94; 2025-07-21: 499.94; 2025-07-22: 499.94; 2025-07-23: 499.94; 2025-07-24: 499.94; 2025-07-25: 499.94; 2025-07-26: 499.94; 2025-07-27: 499.94; 2025-07-28: 499.94; 2025-07-29: 499.94; 2025-07-30: 499.94; 2025-07-31: 499.94; 2025-08-01: 499.94; 2025-08-02: 499.94; 2025-08-03: 499.94; 2025-08-04: 499.94; 2025-08-05: 499.94; 2025-08-06: 499.94; 2025-08-07: 499.94; 2025-08-08: 499.94; 2025-08-09: 499.94; 2025-08-10: 499.94; 2025-08-11: 499.94; 2025-08-12: 499.94; 2025-08-13: 499.94; 2025-08-15: 499.94
171 | CTCV081230 | Foundation For Water Injection Stack Pumps (PZ-51-402A/B) | 29-May-24 | 2024-07-08 | 2512.2 | 2545.71 | 67.63 | RCC | 2024-05-29: 77.22; 2024-05-30: 187.53; 2024-05-31: 187.53; 2024-06-01: 297.85; 2024-06-02: 408.16; 2024-06-03: 518.48; 2024-06-04: 628.79; 2024-06-05: 739.1; 2024-06-06: 849.42; 2024-06-07: 849.42; 2024-06-08: 959.73; 2024-06-09: 1070.05; 2024-06-10: 1180.36; 2024-06-11: 1290.67; 2024-06-12: 1400.99; 2024-06-13: 1511.3; 2024-06-14: 1511.3; 2024-06-15: 1621.62; 2024-06-16: 1621.62; 2024-06-17: 1621.62; 2024-06-18: 1621.62; 2024-06-19: 1696.29; 2024-06-20: 1755.69; 2024-06-21: 1755.69; 2024-06-22: 1815.09; 2024-06-23: 1874.49; 2024-06-24: 1933.89; 2024-06-25: 1993.29; 2024-06-26: 2052.69; 2024-06-27: 2112.09; 2024-06-28: 2112.09; 2024-06-29: 2171.49; 2024-06-30: 2230.89; 2024-07-01: 2290.29; 2024-07-02: 2349.69; 2024-07-03: 2409.09; 2024-07-04: 2468.49; 2024-07-05: 2468.49; 2024-07-06: 2527.89; 2024-07-07: 2527.89; 2024-07-08: 2545.71; 2024-07-09: 2545.71; 2024-07-10: 2545.71; 2024-07-11: 2545.71; 2024-07-12: 2545.71; 2024-07-13: 2545.71; 2024-07-14: 2545.71; 2024-07-15: 2545.71; 2024-07-16: 2545.71; 2024-07-17: 2545.71; 2024-07-18: 2545.71; 2024-07-19: 2545.71; 2024-07-20: 2545.71; 2024-07-21: 2545.71; 2024-07-22: 2545.71; 2024-07-23: 2545.71; 2024-07-24: 2545.71; 2024-07-25: 2545.71; 2024-07-26: 2545.71; 2024-07-27: 2545.71; 2024-07-28: 2545.71; 2024-07-29: 2545.71; 2024-07-30: 2545.71; 2024-07-31: 2545.71; 2024-08-01: 2545.71; 2024-08-02: 2545.71; 2024-08-03: 2545.71; 2024-08-04: 2545.71; 2024-08-05: 2545.71; 2024-08-06: 2545.71; 2024-08-07: 2545.71; 2024-08-08: 2545.71; 2024-08-09: 2545.71; 2024-08-10: 2545.71; 2024-08-11: 2545.71; 2024-08-12: 2545.71; 2024-08-13: 2545.71; 2024-08-14: 2545.71; 2024-08-15: 2545.71; 2024-08-16: 2545.71; 2024-08-17: 2545.71; 2024-08-18: 2545.71; 2024-08-19: 2545.71; 2024-08-20: 2545.71; 2024-08-21: 2545.71; 2024-08-22: 2545.71; 2024-08-23: 2545.71; 2024-08-24: 2545.71; 2024-08-25: 2545.71; 2024-08-26: 2545.71; 2024-08-27: 2545.71; 2024-08-28: 2545.71; 2024-08-29: 2545.71; 2024-08-30: 2545.71; 2024-08-31: 2545.71; 2024-09-01: 2545.71; 2024-09-02: 2545.71; 2024-09-03: 2545.71; 2024-09-04: 2545.71; 2024-09-05: 2545.71; 2024-09-06: 2545.71; 2024-09-07: 2545.71; 2024-09-08: 2545.71; 2024-09-09: 2545.71; 2024-09-10: 2545.71; 2024-09-11: 2545.71; 2024-09-12: 2545.71; 2024-09-13: 2545.71; 2024-09-14: 2545.71; 2024-09-15: 2545.71; 2024-09-16: 2545.71; 2024-09-17: 2545.71; 2024-09-18: 2545.71; 2024-09-19: 2545.71; 2024-09-20: 2545.71; 2024-09-21: 2545.71; 2024-09-22: 2545.71; 2024-09-23: 2545.71; 2024-09-24: 2545.71; 2024-09-25: 2545.71; 2024-09-26: 2545.71; 2024-09-27: 2545.71; 2024-09-28: 2545.71; 2024-09-29: 2545.71; 2024-09-30: 2545.71; 2024-10-01: 2545.71; 2024-10-02: 2545.71; 2024-10-03: 2545.71; 2024-10-04: 2545.71; 2024-10-05: 2545.71; 2024-10-06: 2545.71; 2024-10-07: 2545.71; 2024-10-08: 2545.71; 2024-10-09: 2545.71; 2024-10-10: 2545.71; 2024-10-11: 2545.71; 2024-10-12: 2545.71; 2024-10-13: 2545.71; 2024-10-14: 2545.71; 2024-10-15: 2545.71; 2024-10-16: 2545.71; 2024-10-17: 2545.71; 2024-10-18: 2545.71; 2024-10-19: 2545.71; 2024-10-20: 2545.71; 2024-10-21: 2545.71; 2024-10-22: 2545.71; 2024-10-23: 2545.71; 2024-10-24: 2545.71; 2024-10-25: 2545.71; 2024-10-26: 2545.71; 2024-10-27: 2545.71; 2024-10-28: 2545.71; 2024-10-29: 2545.71; 2024-10-30: 2545.71; 2024-10-31: 2545.71; 2024-11-01: 2545.71; 2024-11-02: 2545.71; 2024-11-03: 2545.71; 2024-11-04: 2545.71; 2024-11-05: 2545.71; 2024-11-06: 2545.71; 2024-11-07: 2545.71; 2024-11-08: 2545.71; 2024-11-09: 2545.71; 2024-11-10: 2545.71; 2024-11-11: 2545.71; 2024-11-12: 2545.71; 2024-11-13: 2545.71; 2024-11-14: 2545.71; 2024-11-15: 2545.71; 2024-11-16: 2545.71; 2024-11-17: 2545.71; 2024-11-18: 2545.71; 2024-11-19: 2545.71; 2024-11-20: 2545.71; 2024-11-21: 2545.71; 2024-11-22: 2545.71; 2024-11-23: 2545.71; 2024-11-24: 2545.71; 2024-11-25: 2545.71; 2024-11-26: 2545.71; 2024-11-27: 2545.71; 2024-11-28: 2545.71; 2024-11-29: 2545.71; 2024-11-30: 2545.71; 2024-12-01: 2545.71; 2024-12-02: 2545.71; 2024-12-03: 2545.71; 2024-12-04: 2545.71; 2024-12-05: 2545.71; 2024-12-06: 2545.71; 2024-12-07: 2545.71; 2024-12-08: 2545.71; 2024-12-09: 2545.71; 2024-12-10: 2545.71; 2024-12-11: 2545.71; 2024-12-12: 2545.71; 2024-12-13: 2545.71; 2024-12-14: 2545.71; 2024-12-15: 2545.71; 2024-12-16: 2545.71; 2024-12-17: 2545.71; 2024-12-18: 2545.71; 2024-12-19: 2545.71; 2024-12-20: 2545.71; 2024-12-21: 2545.71; 2024-12-22: 2545.71; 2024-12-23: 2545.71; 2024-12-24: 2545.71; 2024-12-25: 2545.71; 2024-12-26: 2545.71; 2024-12-27: 2545.71; 2024-12-28: 2545.71; 2024-12-29: 2545.71; 2024-12-30: 2545.71; 2024-12-31: 2545.71; 2025-01-01: 2545.71; 2025-01-02: 2545.71; 2025-01-03: 2545.71; 2025-01-04: 2545.71; 2025-01-05: 2545.71; 2025-01-06: 2545.71; 2025-01-07: 2545.71; 2025-01-08: 2545.71; 2025-01-09: 2545.71; 2025-01-10: 2545.71; 2025-01-11: 2545.71; 2025-01-12: 2545.71; 2025-01-13: 2545.71; 2025-01-14: 2545.71; 2025-01-15: 2545.71; 2025-01-16: 2545.71; 2025-01-17: 2545.71; 2025-01-18: 2545.71; 2025-01-19: 2545.71; 2025-01-20: 2545.71; 2025-01-21: 2545.71; 2025-01-22: 2545.71; 2025-01-23: 2545.71; 2025-01-24: 2545.71; 2025-01-25: 2545.71; 2025-01-26: 2545.71; 2025-01-27: 2545.71; 2025-01-28: 2545.71; 2025-01-29: 2545.71; 2025-01-30: 2545.71; 2025-01-31: 2545.71; 2025-02-01: 2545.71; 2025-02-02: 2545.71; 2025-02-03: 2545.71; 2025-02-04: 2545.71; 2025-02-05: 2545.71; 2025-02-06: 2545.71; 2025-02-07: 2545.71; 2025-02-08: 2545.71; 2025-02-09: 2545.71; 2025-02-10: 2545.71; 2025-02-11: 2545.71; 2025-02-12: 2545.71; 2025-02-13: 2545.71; 2025-02-14: 2545.71; 2025-02-15: 2545.71; 2025-02-16: 2545.71; 2025-02-17: 2545.71; 2025-02-18: 2545.71; 2025-02-19: 2545.71; 2025-02-20: 2545.71; 2025-02-21: 2545.71; 2025-02-22: 2545.71; 2025-02-23: 2545.71; 2025-02-24: 2545.71; 2025-02-25: 2545.71; 2025-02-26: 2545.71; 2025-02-27: 2545.71; 2025-02-28: 2545.71; 2025-03-01: 2545.71; 2025-03-02: 2545.71; 2025-03-03: 2545.71; 2025-03-04: 2545.71; 2025-03-05: 2545.71; 2025-03-06: 2545.71; 2025-03-07: 2545.71; 2025-03-08: 2545.71; 2025-03-09: 2545.71; 2025-03-10: 2545.71; 2025-03-11: 2545.71; 2025-03-12: 2545.71; 2025-03-13: 2545.71; 2025-03-14: 2545.71; 2025-03-15: 2545.71; 2025-03-16: 2545.71; 2025-03-17: 2545.71; 2025-03-18: 2545.71; 2025-03-19: 2545.71; 2025-03-20: 2545.71; 2025-03-21: 2545.71; 2025-03-22: 2545.71; 2025-03-23: 2545.71; 2025-03-24: 2545.71; 2025-03-25: 2545.71; 2025-03-26: 2545.71; 2025-03-27: 2545.71; 2025-03-28: 2545.71; 2025-03-29: 2545.71; 2025-03-30: 2545.71; 2025-03-31: 2545.71; 2025-04-01: 2545.71; 2025-04-02: 2545.71; 2025-04-03: 2545.71; 2025-04-04: 2545.71; 2025-04-05: 2545.71; 2025-04-06: 2545.71; 2025-04-07: 2545.71; 2025-04-08: 2545.71; 2025-04-09: 2545.71; 2025-04-10: 2545.71; 2025-04-11: 2545.71; 2025-04-12: 2545.71; 2025-04-13: 2545.71; 2025-04-14: 2545.71; 2025-04-15: 2545.71; 2025-04-16: 2545.71; 2025-04-17: 2545.71; 2025-04-18: 2545.71; 2025-04-19: 2545.71; 2025-04-20: 2545.71; 2025-04-21: 2545.71; 2025-04-22: 2545.71; 2025-04-23: 2545.71; 2025-04-24: 2545.71; 2025-04-25: 2545.71; 2025-04-26: 2545.71; 2025-04-27: 2545.71; 2025-04-28: 2545.71; 2025-04-29: 2545.71; 2025-04-30: 2545.71; 2025-05-01: 2545.71; 2025-05-02: 2545.71; 2025-05-03: 2545.71; 2025-05-04: 2545.71; 2025-05-05: 2545.71; 2025-05-06: 2545.71; 2025-05-07: 2545.71; 2025-05-08: 2545.71; 2025-05-09: 2545.71; 2025-05-10: 2545.71; 2025-05-11: 2545.71; 2025-05-12: 2545.71; 2025-05-13: 2545.71; 2025-05-14: 2545.71; 2025-05-15: 2545.71; 2025-05-16: 2545.71; 2025-05-17: 2545.71; 2025-05-18: 2545.71; 2025-05-19: 2545.71; 2025-05-20: 2545.71; 2025-05-21: 2545.71; 2025-05-22: 2545.71; 2025-05-23: 2545.71; 2025-05-24: 2545.71; 2025-05-25: 2545.71; 2025-05-26: 2545.71; 2025-05-27: 2545.71; 2025-05-28: 2545.71; 2025-05-29: 2545.71; 2025-05-30: 2545.71; 2025-05-31: 2545.71; 2025-06-01: 2545.71; 2025-06-02: 2545.71; 2025-06-03: 2545.71; 2025-06-04: 2545.71; 2025-06-05: 2545.71; 2025-06-06: 2545.71; 2025-06-07: 2545.71; 2025-06-08: 2545.71; 2025-06-09: 2545.71; 2025-06-10: 2545.71; 2025-06-11: 2545.71; 2025-06-12: 2545.71; 2025-06-13: 2545.71; 2025-06-14: 2545.71; 2025-06-15: 2545.71; 2025-06-16: 2545.71; 2025-06-17: 2545.71; 2025-06-18: 2545.71; 2025-06-19: 2545.71; 2025-06-20: 2545.71; 2025-06-21: 2545.71; 2025-06-22: 2545.71; 2025-06-23: 2545.71; 2025-06-24: 2545.71; 2025-06-25: 2545.71; 2025-06-26: 2545.71; 2025-06-27: 2545.71; 2025-06-28: 2545.71; 2025-06-29: 2545.71; 2025-06-30: 2545.71; 2025-07-01: 2545.71; 2025-07-02: 2545.71; 2025-07-03: 2545.71; 2025-07-04: 2545.71; 2025-07-05: 2545.71; 2025-07-06: 2545.71; 2025-07-07: 2545.71; 2025-07-08: 2545.71; 2025-07-09: 2545.71; 2025-07-10: 2545.71; 2025-07-11: 2545.71; 2025-07-12: 2545.71; 2025-07-13: 2545.71; 2025-07-14: 2545.71; 2025-07-15: 2545.71; 2025-07-16: 2545.71; 2025-07-17: 2545.71; 2025-07-18: 2545.71; 2025-07-19: 2545.71; 2025-07-20: 2545.71; 2025-07-21: 2545.71; 2025-07-22: 2545.71; 2025-07-23: 2545.71; 2025-07-24: 2545.71; 2025-07-25: 2545.71; 2025-07-26: 2545.71; 2025-07-27: 2545.71; 2025-07-28: 2545.71; 2025-07-29: 2545.71; 2025-07-30: 2545.71; 2025-07-31: 2545.71; 2025-08-01: 2545.71; 2025-08-02: 2545.71; 2025-08-03: 2545.71; 2025-08-04: 2545.71; 2025-08-05: 2545.71; 2025-08-06: 2545.71; 2025-08-07: 2545.71; 2025-08-08: 2545.71; 2025-08-09: 2545.71; 2025-08-10: 2545.71; 2025-08-11: 2545.71; 2025-08-12: 2545.71; 2025-08-13: 2545.71; 2025-08-15: 2545.71
172 | Produced Water Treatment Area & Storage Area |  | 2024-03-24 | 2024-07-22 | 2913.09 | 2951.95 |  |  | 2024-03-24: 26.95; 2024-03-25: 80.85; 2024-03-26: 134.74; 2024-03-27: 188.64; 2024-03-28: 242.54; 2024-03-29: 242.54; 2024-03-30: 296.44; 2024-03-31: 350.33; 2024-04-01: 404.23; 2024-04-02: 458.13; 2024-04-03: 512.03; 2024-04-04: 565.92; 2024-04-05: 565.92; 2024-04-06: 619.82; 2024-04-07: 673.72; 2024-04-08: 727.62; 2024-04-09: 781.51; 2024-04-10: 781.51; 2024-04-11: 781.51; 2024-04-12: 781.51; 2024-04-13: 871.34; 2024-04-14: 961.17; 2024-04-15: 1051; 2024-04-16: 1140.83; 2024-04-17: 1230.66; 2024-04-18: 1320.49; 2024-04-19: 1320.49; 2024-04-20: 1381.29; 2024-04-21: 1429.66; 2024-04-22: 1478.03; 2024-04-23: 1526.4; 2024-04-24: 1574.77; 2024-04-25: 1623.14; 2024-04-26: 1623.14; 2024-04-27: 1671.51; 2024-04-28: 1719.88; 2024-04-29: 1768.25; 2024-04-30: 1816.62; 2024-05-01: 1816.62; 2024-05-02: 1864.99; 2024-05-03: 1864.99; 2024-05-04: 1913.36; 2024-05-05: 1961.73; 2024-05-06: 2010.1; 2024-05-07: 2058.47; 2024-05-08: 2082.51; 2024-05-09: 2096.13; 2024-05-10: 2096.13; 2024-05-11: 2109.75; 2024-05-12: 2123.38; 2024-05-13: 2137; 2024-05-14: 2150.62; 2024-05-15: 2164.24; 2024-05-16: 2177.86; 2024-05-17: 2177.86; 2024-05-18: 2191.48; 2024-05-19: 2205.1; 2024-05-20: 2218.73; 2024-05-21: 2232.35; 2024-05-22: 2245.97; 2024-05-23: 2259.59; 2024-05-24: 2259.59; 2024-05-25: 2273.21; 2024-05-26: 2282.43; 2024-05-27: 2289.77; 2024-05-28: 2297.1; 2024-05-29: 2304.43; 2024-05-30: 2311.77; 2024-05-31: 2311.77; 2024-06-01: 2319.1; 2024-06-02: 2326.44; 2024-06-03: 2333.77; 2024-06-04: 2341.11; 2024-06-05: 2348.44; 2024-06-06: 2355.78; 2024-06-07: 2355.78; 2024-06-08: 2363.11; 2024-06-09: 2370.45; 2024-06-10: 2377.78; 2024-06-11: 2385.11; 2024-06-12: 2405.67; 2024-06-13: 2431.88; 2024-06-14: 2431.88; 2024-06-15: 2458.1; 2024-06-16: 2458.1; 2024-06-17: 2458.1; 2024-06-18: 2458.1; 2024-06-19: 2484.31; 2024-06-20: 2510.53; 2024-06-21: 2510.53; 2024-06-22: 2536.74; 2024-06-23: 2562.96; 2024-06-24: 2589.17; 2024-06-25: 2615.39; 2024-06-26: 2641.6; 2024-06-27: 2667.82; 2024-06-28: 2667.82; 2024-06-29: 2694.03; 2024-06-30: 2720.25; 2024-07-01: 2746.46; 2024-07-02: 2764.21; 2024-07-03: 2778.32; 2024-07-04: 2792.44; 2024-07-05: 2792.44; 2024-07-06: 2806.55; 2024-07-07: 2806.55; 2024-07-08: 2820.67; 2024-07-09: 2834.79; 2024-07-10: 2848.9; 2024-07-11: 2863.02; 2024-07-12: 2863.02; 2024-07-13: 2877.13; 2024-07-14: 2891.25; 2024-07-15: 2905.37; 2024-07-16: 2905.37; 2024-07-17: 2905.37; 2024-07-18: 2919.48; 2024-07-19: 2919.48; 2024-07-20: 2933.6; 2024-07-21: 2947.71; 2024-07-22: 2951.95; 2024-07-23: 2951.95; 2024-07-24: 2951.95; 2024-07-25: 2951.95; 2024-07-26: 2951.95; 2024-07-27: 2951.95; 2024-07-28: 2951.95; 2024-07-29: 2951.95; 2024-07-30: 2951.95; 2024-07-31: 2951.95; 2024-08-01: 2951.95; 2024-08-02: 2951.95; 2024-08-03: 2951.95; 2024-08-04: 2951.95; 2024-08-05: 2951.95; 2024-08-06: 2951.95; 2024-08-07: 2951.95; 2024-08-08: 2951.95; 2024-08-09: 2951.95; 2024-08-10: 2951.95; 2024-08-11: 2951.95; 2024-08-12: 2951.95; 2024-08-13: 2951.95; 2024-08-14: 2951.95; 2024-08-15: 2951.95; 2024-08-16: 2951.95; 2024-08-17: 2951.95; 2024-08-18: 2951.95; 2024-08-19: 2951.95; 2024-08-20: 2951.95; 2024-08-21: 2951.95; 2024-08-22: 2951.95; 2024-08-23: 2951.95; 2024-08-24: 2951.95; 2024-08-25: 2951.95; 2024-08-26: 2951.95; 2024-08-27: 2951.95; 2024-08-28: 2951.95; 2024-08-29: 2951.95; 2024-08-30: 2951.95; 2024-08-31: 2951.95; 2024-09-01: 2951.95; 2024-09-02: 2951.95; 2024-09-03: 2951.95; 2024-09-04: 2951.95; 2024-09-05: 2951.95; 2024-09-06: 2951.95; 2024-09-07: 2951.95; 2024-09-08: 2951.95; 2024-09-09: 2951.95; 2024-09-10: 2951.95; 2024-09-11: 2951.95; 2024-09-12: 2951.95; 2024-09-13: 2951.95; 2024-09-14: 2951.95; 2024-09-15: 2951.95; 2024-09-16: 2951.95; 2024-09-17: 2951.95; 2024-09-18: 2951.95; 2024-09-19: 2951.95; 2024-09-20: 2951.95; 2024-09-21: 2951.95; 2024-09-22: 2951.95; 2024-09-23: 2951.95; 2024-09-24: 2951.95; 2024-09-25: 2951.95; 2024-09-26: 2951.95; 2024-09-27: 2951.95; 2024-09-28: 2951.95; 2024-09-29: 2951.95; 2024-09-30: 2951.95; 2024-10-01: 2951.95; 2024-10-02: 2951.95; 2024-10-03: 2951.95; 2024-10-04: 2951.95; 2024-10-05: 2951.95; 2024-10-06: 2951.95; 2024-10-07: 2951.95; 2024-10-08: 2951.95; 2024-10-09: 2951.95; 2024-10-10: 2951.95; 2024-10-11: 2951.95; 2024-10-12: 2951.95; 2024-10-13: 2951.95; 2024-10-14: 2951.95; 2024-10-15: 2951.95; 2024-10-16: 2951.95; 2024-10-17: 2951.95; 2024-10-18: 2951.95; 2024-10-19: 2951.95; 2024-10-20: 2951.95; 2024-10-21: 2951.95; 2024-10-22: 2951.95; 2024-10-23: 2951.95; 2024-10-24: 2951.95; 2024-10-25: 2951.95; 2024-10-26: 2951.95; 2024-10-27: 2951.95; 2024-10-28: 2951.95; 2024-10-29: 2951.95; 2024-10-30: 2951.95; 2024-10-31: 2951.95; 2024-11-01: 2951.95; 2024-11-02: 2951.95; 2024-11-03: 2951.95; 2024-11-04: 2951.95; 2024-11-05: 2951.95; 2024-11-06: 2951.95; 2024-11-07: 2951.95; 2024-11-08: 2951.95; 2024-11-09: 2951.95; 2024-11-10: 2951.95; 2024-11-11: 2951.95; 2024-11-12: 2951.95; 2024-11-13: 2951.95; 2024-11-14: 2951.95; 2024-11-15: 2951.95; 2024-11-16: 2951.95; 2024-11-17: 2951.95; 2024-11-18: 2951.95; 2024-11-19: 2951.95; 2024-11-20: 2951.95; 2024-11-21: 2951.95; 2024-11-22: 2951.95; 2024-11-23: 2951.95; 2024-11-24: 2951.95; 2024-11-25: 2951.95; 2024-11-26: 2951.95; 2024-11-27: 2951.95; 2024-11-28: 2951.95; 2024-11-29: 2951.95; 2024-11-30: 2951.95; 2024-12-01: 2951.95; 2024-12-02: 2951.95; 2024-12-03: 2951.95; 2024-12-04: 2951.95; 2024-12-05: 2951.95; 2024-12-06: 2951.95; 2024-12-07: 2951.95; 2024-12-08: 2951.95; 2024-12-09: 2951.95; 2024-12-10: 2951.95; 2024-12-11: 2951.95; 2024-12-12: 2951.95; 2024-12-13: 2951.95; 2024-12-14: 2951.95; 2024-12-15: 2951.95; 2024-12-16: 2951.95; 2024-12-17: 2951.95; 2024-12-18: 2951.95; 2024-12-19: 2951.95; 2024-12-20: 2951.95; 2024-12-21: 2951.95; 2024-12-22: 2951.95; 2024-12-23: 2951.95; 2024-12-24: 2951.95; 2024-12-25: 2951.95; 2024-12-26: 2951.95; 2024-12-27: 2951.95; 2024-12-28: 2951.95; 2024-12-29: 2951.95; 2024-12-30: 2951.95; 2024-12-31: 2951.95; 2025-01-01: 2951.95; 2025-01-02: 2951.95; 2025-01-03: 2951.95; 2025-01-04: 2951.95; 2025-01-05: 2951.95; 2025-01-06: 2951.95; 2025-01-07: 2951.95; 2025-01-08: 2951.95; 2025-01-09: 2951.95; 2025-01-10: 2951.95; 2025-01-11: 2951.95; 2025-01-12: 2951.95; 2025-01-13: 2951.95; 2025-01-14: 2951.95; 2025-01-15: 2951.95; 2025-01-16: 2951.95; 2025-01-17: 2951.95; 2025-01-18: 2951.95; 2025-01-19: 2951.95; 2025-01-20: 2951.95; 2025-01-21: 2951.95; 2025-01-22: 2951.95; 2025-01-23: 2951.95; 2025-01-24: 2951.95; 2025-01-25: 2951.95; 2025-01-26: 2951.95; 2025-01-27: 2951.95; 2025-01-28: 2951.95; 2025-01-29: 2951.95; 2025-01-30: 2951.95; 2025-01-31: 2951.95; 2025-02-01: 2951.95; 2025-02-02: 2951.95; 2025-02-03: 2951.95; 2025-02-04: 2951.95; 2025-02-05: 2951.95; 2025-02-06: 2951.95; 2025-02-07: 2951.95; 2025-02-08: 2951.95; 2025-02-09: 2951.95; 2025-02-10: 2951.95; 2025-02-11: 2951.95; 2025-02-12: 2951.95; 2025-02-13: 2951.95; 2025-02-14: 2951.95; 2025-02-15: 2951.95; 2025-02-16: 2951.95; 2025-02-17: 2951.95; 2025-02-18: 2951.95; 2025-02-19: 2951.95; 2025-02-20: 2951.95; 2025-02-21: 2951.95; 2025-02-22: 2951.95; 2025-02-23: 2951.95; 2025-02-24: 2951.95; 2025-02-25: 2951.95; 2025-02-26: 2951.95; 2025-02-27: 2951.95; 2025-02-28: 2951.95; 2025-03-01: 2951.95; 2025-03-02: 2951.95; 2025-03-03: 2951.95; 2025-03-04: 2951.95; 2025-03-05: 2951.95; 2025-03-06: 2951.95; 2025-03-07: 2951.95; 2025-03-08: 2951.95; 2025-03-09: 2951.95; 2025-03-10: 2951.95; 2025-03-11: 2951.95; 2025-03-12: 2951.95; 2025-03-13: 2951.95; 2025-03-14: 2951.95; 2025-03-15: 2951.95; 2025-03-16: 2951.95; 2025-03-17: 2951.95; 2025-03-18: 2951.95; 2025-03-19: 2951.95; 2025-03-20: 2951.95; 2025-03-21: 2951.95; 2025-03-22: 2951.95; 2025-03-23: 2951.95; 2025-03-24: 2951.95; 2025-03-25: 2951.95; 2025-03-26: 2951.95; 2025-03-27: 2951.95; 2025-03-28: 2951.95; 2025-03-29: 2951.95; 2025-03-30: 2951.95; 2025-03-31: 2951.95; 2025-04-01: 2951.95; 2025-04-02: 2951.95; 2025-04-03: 2951.95; 2025-04-04: 2951.95; 2025-04-05: 2951.95; 2025-04-06: 2951.95; 2025-04-07: 2951.95; 2025-04-08: 2951.95; 2025-04-09: 2951.95; 2025-04-10: 2951.95; 2025-04-11: 2951.95; 2025-04-12: 2951.95; 2025-04-13: 2951.95; 2025-04-14: 2951.95; 2025-04-15: 2951.95; 2025-04-16: 2951.95; 2025-04-17: 2951.95; 2025-04-18: 2951.95; 2025-04-19: 2951.95; 2025-04-20: 2951.95; 2025-04-21: 2951.95; 2025-04-22: 2951.95; 2025-04-23: 2951.95; 2025-04-24: 2951.95; 2025-04-25: 2951.95; 2025-04-26: 2951.95; 2025-04-27: 2951.95; 2025-04-28: 2951.95; 2025-04-29: 2951.95; 2025-04-30: 2951.95; 2025-05-01: 2951.95; 2025-05-02: 2951.95; 2025-05-03: 2951.95; 2025-05-04: 2951.95; 2025-05-05: 2951.95; 2025-05-06: 2951.95; 2025-05-07: 2951.95; 2025-05-08: 2951.95; 2025-05-09: 2951.95; 2025-05-10: 2951.95; 2025-05-11: 2951.95; 2025-05-12: 2951.95; 2025-05-13: 2951.95; 2025-05-14: 2951.95; 2025-05-15: 2951.95; 2025-05-16: 2951.95; 2025-05-17: 2951.95; 2025-05-18: 2951.95; 2025-05-19: 2951.95; 2025-05-20: 2951.95; 2025-05-21: 2951.95; 2025-05-22: 2951.95; 2025-05-23: 2951.95; 2025-05-24: 2951.95; 2025-05-25: 2951.95; 2025-05-26: 2951.95; 2025-05-27: 2951.95; 2025-05-28: 2951.95; 2025-05-29: 2951.95; 2025-05-30: 2951.95; 2025-05-31: 2951.95; 2025-06-01: 2951.95; 2025-06-02: 2951.95; 2025-06-03: 2951.95; 2025-06-04: 2951.95; 2025-06-05: 2951.95; 2025-06-06: 2951.95; 2025-06-07: 2951.95; 2025-06-08: 2951.95; 2025-06-09: 2951.95; 2025-06-10: 2951.95; 2025-06-11: 2951.95; 2025-06-12: 2951.95; 2025-06-13: 2951.95; 2025-06-14: 2951.95; 2025-06-15: 2951.95; 2025-06-16: 2951.95; 2025-06-17: 2951.95; 2025-06-18: 2951.95; 2025-06-19: 2951.95; 2025-06-20: 2951.95; 2025-06-21: 2951.95; 2025-06-22: 2951.95; 2025-06-23: 2951.95; 2025-06-24: 2951.95; 2025-06-25: 2951.95; 2025-06-26: 2951.95; 2025-06-27: 2951.95; 2025-06-28: 2951.95; 2025-06-29: 2951.95; 2025-06-30: 2951.95; 2025-07-01: 2951.95; 2025-07-02: 2951.95; 2025-07-03: 2951.95; 2025-07-04: 2951.95; 2025-07-05: 2951.95; 2025-07-06: 2951.95; 2025-07-07: 2951.95; 2025-07-08: 2951.95; 2025-07-09: 2951.95; 2025-07-10: 2951.95; 2025-07-11: 2951.95; 2025-07-12: 2951.95; 2025-07-13: 2951.95; 2025-07-14: 2951.95; 2025-07-15: 2951.95; 2025-07-16: 2951.95; 2025-07-17: 2951.95; 2025-07-18: 2951.95; 2025-07-19: 2951.95; 2025-07-20: 2951.95; 2025-07-21: 2951.95; 2025-07-22: 2951.95; 2025-07-23: 2951.95; 2025-07-24: 2951.95; 2025-07-25: 2951.95; 2025-07-26: 2951.95; 2025-07-27: 2951.95; 2025-07-28: 2951.95; 2025-07-29: 2951.95; 2025-07-30: 2951.95; 2025-07-31: 2951.95; 2025-08-01: 2951.95; 2025-08-02: 2951.95; 2025-08-03: 2951.95; 2025-08-04: 2951.95; 2025-08-05: 2951.95; 2025-08-06: 2951.95; 2025-08-07: 2951.95; 2025-08-08: 2951.95; 2025-08-09: 2951.95; 2025-08-10: 2951.95; 2025-08-11: 2951.95; 2025-08-12: 2951.95; 2025-08-13: 2951.95; 2025-08-15: 2951.95
173 | CTCV081240 | Foundation For Produced Water Buffer Storage Tank (RA-44-401) | 2024-03-24 | 08-May-24 | 2045.69 | 2072.98 | 55.07 | RCC | 2024-03-24: 26.95; 2024-03-25: 80.85; 2024-03-26: 134.74; 2024-03-27: 188.64; 2024-03-28: 242.54; 2024-03-29: 242.54; 2024-03-30: 296.44; 2024-03-31: 350.33; 2024-04-01: 404.23; 2024-04-02: 458.13; 2024-04-03: 512.03; 2024-04-04: 565.92; 2024-04-05: 565.92; 2024-04-06: 619.82; 2024-04-07: 673.72; 2024-04-08: 727.62; 2024-04-09: 781.51; 2024-04-10: 781.51; 2024-04-11: 781.51; 2024-04-12: 781.51; 2024-04-13: 871.34; 2024-04-14: 961.17; 2024-04-15: 1051; 2024-04-16: 1140.83; 2024-04-17: 1230.66; 2024-04-18: 1320.49; 2024-04-19: 1320.49; 2024-04-20: 1381.29; 2024-04-21: 1429.66; 2024-04-22: 1478.03; 2024-04-23: 1526.4; 2024-04-24: 1574.77; 2024-04-25: 1623.14; 2024-04-26: 1623.14; 2024-04-27: 1671.51; 2024-04-28: 1719.88; 2024-04-29: 1768.25; 2024-04-30: 1816.62; 2024-05-01: 1816.62; 2024-05-02: 1864.99; 2024-05-03: 1864.99; 2024-05-04: 1913.36; 2024-05-05: 1961.73; 2024-05-06: 2010.1; 2024-05-07: 2058.47; 2024-05-08: 2072.98; 2024-05-09: 2072.98; 2024-05-10: 2072.98; 2024-05-11: 2072.98; 2024-05-12: 2072.98; 2024-05-13: 2072.98; 2024-05-14: 2072.98; 2024-05-15: 2072.98; 2024-05-16: 2072.98; 2024-05-17: 2072.98; 2024-05-18: 2072.98; 2024-05-19: 2072.98; 2024-05-20: 2072.98; 2024-05-21: 2072.98; 2024-05-22: 2072.98; 2024-05-23: 2072.98; 2024-05-24: 2072.98; 2024-05-25: 2072.98; 2024-05-26: 2072.98; 2024-05-27: 2072.98; 2024-05-28: 2072.98; 2024-05-29: 2072.98; 2024-05-30: 2072.98; 2024-05-31: 2072.98; 2024-06-01: 2072.98; 2024-06-02: 2072.98; 2024-06-03: 2072.98; 2024-06-04: 2072.98; 2024-06-05: 2072.98; 2024-06-06: 2072.98; 2024-06-07: 2072.98; 2024-06-08: 2072.98; 2024-06-09: 2072.98; 2024-06-10: 2072.98; 2024-06-11: 2072.98; 2024-06-12: 2072.98; 2024-06-13: 2072.98; 2024-06-14: 2072.98; 2024-06-15: 2072.98; 2024-06-16: 2072.98; 2024-06-17: 2072.98; 2024-06-18: 2072.98; 2024-06-19: 2072.98; 2024-06-20: 2072.98; 2024-06-21: 2072.98; 2024-06-22: 2072.98; 2024-06-23: 2072.98; 2024-06-24: 2072.98; 2024-06-25: 2072.98; 2024-06-26: 2072.98; 2024-06-27: 2072.98; 2024-06-28: 2072.98; 2024-06-29: 2072.98; 2024-06-30: 2072.98; 2024-07-01: 2072.98; 2024-07-02: 2072.98; 2024-07-03: 2072.98; 2024-07-04: 2072.98; 2024-07-05: 2072.98; 2024-07-06: 2072.98; 2024-07-07: 2072.98; 2024-07-08: 2072.98; 2024-07-09: 2072.98; 2024-07-10: 2072.98; 2024-07-11: 2072.98; 2024-07-12: 2072.98; 2024-07-13: 2072.98; 2024-07-14: 2072.98; 2024-07-15: 2072.98; 2024-07-16: 2072.98; 2024-07-17: 2072.98; 2024-07-18: 2072.98; 2024-07-19: 2072.98; 2024-07-20: 2072.98; 2024-07-21: 2072.98; 2024-07-22: 2072.98; 2024-07-23: 2072.98; 2024-07-24: 2072.98; 2024-07-25: 2072.98; 2024-07-26: 2072.98; 2024-07-27: 2072.98; 2024-07-28: 2072.98; 2024-07-29: 2072.98; 2024-07-30: 2072.98; 2024-07-31: 2072.98; 2024-08-01: 2072.98; 2024-08-02: 2072.98; 2024-08-03: 2072.98; 2024-08-04: 2072.98; 2024-08-05: 2072.98; 2024-08-06: 2072.98; 2024-08-07: 2072.98; 2024-08-08: 2072.98; 2024-08-09: 2072.98; 2024-08-10: 2072.98; 2024-08-11: 2072.98; 2024-08-12: 2072.98; 2024-08-13: 2072.98; 2024-08-14: 2072.98; 2024-08-15: 2072.98; 2024-08-16: 2072.98; 2024-08-17: 2072.98; 2024-08-18: 2072.98; 2024-08-19: 2072.98; 2024-08-20: 2072.98; 2024-08-21: 2072.98; 2024-08-22: 2072.98; 2024-08-23: 2072.98; 2024-08-24: 2072.98; 2024-08-25: 2072.98; 2024-08-26: 2072.98; 2024-08-27: 2072.98; 2024-08-28: 2072.98; 2024-08-29: 2072.98; 2024-08-30: 2072.98; 2024-08-31: 2072.98; 2024-09-01: 2072.98; 2024-09-02: 2072.98; 2024-09-03: 2072.98; 2024-09-04: 2072.98; 2024-09-05: 2072.98; 2024-09-06: 2072.98; 2024-09-07: 2072.98; 2024-09-08: 2072.98; 2024-09-09: 2072.98; 2024-09-10: 2072.98; 2024-09-11: 2072.98; 2024-09-12: 2072.98; 2024-09-13: 2072.98; 2024-09-14: 2072.98; 2024-09-15: 2072.98; 2024-09-16: 2072.98; 2024-09-17: 2072.98; 2024-09-18: 2072.98; 2024-09-19: 2072.98; 2024-09-20: 2072.98; 2024-09-21: 2072.98; 2024-09-22: 2072.98; 2024-09-23: 2072.98; 2024-09-24: 2072.98; 2024-09-25: 2072.98; 2024-09-26: 2072.98; 2024-09-27: 2072.98; 2024-09-28: 2072.98; 2024-09-29: 2072.98; 2024-09-30: 2072.98; 2024-10-01: 2072.98; 2024-10-02: 2072.98; 2024-10-03: 2072.98; 2024-10-04: 2072.98; 2024-10-05: 2072.98; 2024-10-06: 2072.98; 2024-10-07: 2072.98; 2024-10-08: 2072.98; 2024-10-09: 2072.98; 2024-10-10: 2072.98; 2024-10-11: 2072.98; 2024-10-12: 2072.98; 2024-10-13: 2072.98; 2024-10-14: 2072.98; 2024-10-15: 2072.98; 2024-10-16: 2072.98; 2024-10-17: 2072.98; 2024-10-18: 2072.98; 2024-10-19: 2072.98; 2024-10-20: 2072.98; 2024-10-21: 2072.98; 2024-10-22: 2072.98; 2024-10-23: 2072.98; 2024-10-24: 2072.98; 2024-10-25: 2072.98; 2024-10-26: 2072.98; 2024-10-27: 2072.98; 2024-10-28: 2072.98; 2024-10-29: 2072.98; 2024-10-30: 2072.98; 2024-10-31: 2072.98; 2024-11-01: 2072.98; 2024-11-02: 2072.98; 2024-11-03: 2072.98; 2024-11-04: 2072.98; 2024-11-05: 2072.98; 2024-11-06: 2072.98; 2024-11-07: 2072.98; 2024-11-08: 2072.98; 2024-11-09: 2072.98; 2024-11-10: 2072.98; 2024-11-11: 2072.98; 2024-11-12: 2072.98; 2024-11-13: 2072.98; 2024-11-14: 2072.98; 2024-11-15: 2072.98; 2024-11-16: 2072.98; 2024-11-17: 2072.98; 2024-11-18: 2072.98; 2024-11-19: 2072.98; 2024-11-20: 2072.98; 2024-11-21: 2072.98; 2024-11-22: 2072.98; 2024-11-23: 2072.98; 2024-11-24: 2072.98; 2024-11-25: 2072.98; 2024-11-26: 2072.98; 2024-11-27: 2072.98; 2024-11-28: 2072.98; 2024-11-29: 2072.98; 2024-11-30: 2072.98; 2024-12-01: 2072.98; 2024-12-02: 2072.98; 2024-12-03: 2072.98; 2024-12-04: 2072.98; 2024-12-05: 2072.98; 2024-12-06: 2072.98; 2024-12-07: 2072.98; 2024-12-08: 2072.98; 2024-12-09: 2072.98; 2024-12-10: 2072.98; 2024-12-11: 2072.98; 2024-12-12: 2072.98; 2024-12-13: 2072.98; 2024-12-14: 2072.98; 2024-12-15: 2072.98; 2024-12-16: 2072.98; 2024-12-17: 2072.98; 2024-12-18: 2072.98; 2024-12-19: 2072.98; 2024-12-20: 2072.98; 2024-12-21: 2072.98; 2024-12-22: 2072.98; 2024-12-23: 2072.98; 2024-12-24: 2072.98; 2024-12-25: 2072.98; 2024-12-26: 2072.98; 2024-12-27: 2072.98; 2024-12-28: 2072.98; 2024-12-29: 2072.98; 2024-12-30: 2072.98; 2024-12-31: 2072.98; 2025-01-01: 2072.98; 2025-01-02: 2072.98; 2025-01-03: 2072.98; 2025-01-04: 2072.98; 2025-01-05: 2072.98; 2025-01-06: 2072.98; 2025-01-07: 2072.98; 2025-01-08: 2072.98; 2025-01-09: 2072.98; 2025-01-10: 2072.98; 2025-01-11: 2072.98; 2025-01-12: 2072.98; 2025-01-13: 2072.98; 2025-01-14: 2072.98; 2025-01-15: 2072.98; 2025-01-16: 2072.98; 2025-01-17: 2072.98; 2025-01-18: 2072.98; 2025-01-19: 2072.98; 2025-01-20: 2072.98; 2025-01-21: 2072.98; 2025-01-22: 2072.98; 2025-01-23: 2072.98; 2025-01-24: 2072.98; 2025-01-25: 2072.98; 2025-01-26: 2072.98; 2025-01-27: 2072.98; 2025-01-28: 2072.98; 2025-01-29: 2072.98; 2025-01-30: 2072.98; 2025-01-31: 2072.98; 2025-02-01: 2072.98; 2025-02-02: 2072.98; 2025-02-03: 2072.98; 2025-02-04: 2072.98; 2025-02-05: 2072.98; 2025-02-06: 2072.98; 2025-02-07: 2072.98; 2025-02-08: 2072.98; 2025-02-09: 2072.98; 2025-02-10: 2072.98; 2025-02-11: 2072.98; 2025-02-12: 2072.98; 2025-02-13: 2072.98; 2025-02-14: 2072.98; 2025-02-15: 2072.98; 2025-02-16: 2072.98; 2025-02-17: 2072.98; 2025-02-18: 2072.98; 2025-02-19: 2072.98; 2025-02-20: 2072.98; 2025-02-21: 2072.98; 2025-02-22: 2072.98; 2025-02-23: 2072.98; 2025-02-24: 2072.98; 2025-02-25: 2072.98; 2025-02-26: 2072.98; 2025-02-27: 2072.98; 2025-02-28: 2072.98; 2025-03-01: 2072.98; 2025-03-02: 2072.98; 2025-03-03: 2072.98; 2025-03-04: 2072.98; 2025-03-05: 2072.98; 2025-03-06: 2072.98; 2025-03-07: 2072.98; 2025-03-08: 2072.98; 2025-03-09: 2072.98; 2025-03-10: 2072.98; 2025-03-11: 2072.98; 2025-03-12: 2072.98; 2025-03-13: 2072.98; 2025-03-14: 2072.98; 2025-03-15: 2072.98; 2025-03-16: 2072.98; 2025-03-17: 2072.98; 2025-03-18: 2072.98; 2025-03-19: 2072.98; 2025-03-20: 2072.98; 2025-03-21: 2072.98; 2025-03-22: 2072.98; 2025-03-23: 2072.98; 2025-03-24: 2072.98; 2025-03-25: 2072.98; 2025-03-26: 2072.98; 2025-03-27: 2072.98; 2025-03-28: 2072.98; 2025-03-29: 2072.98; 2025-03-30: 2072.98; 2025-03-31: 2072.98; 2025-04-01: 2072.98; 2025-04-02: 2072.98; 2025-04-03: 2072.98; 2025-04-04: 2072.98; 2025-04-05: 2072.98; 2025-04-06: 2072.98; 2025-04-07: 2072.98; 2025-04-08: 2072.98; 2025-04-09: 2072.98; 2025-04-10: 2072.98; 2025-04-11: 2072.98; 2025-04-12: 2072.98; 2025-04-13: 2072.98; 2025-04-14: 2072.98; 2025-04-15: 2072.98; 2025-04-16: 2072.98; 2025-04-17: 2072.98; 2025-04-18: 2072.98; 2025-04-19: 2072.98; 2025-04-20: 2072.98; 2025-04-21: 2072.98; 2025-04-22: 2072.98; 2025-04-23: 2072.98; 2025-04-24: 2072.98; 2025-04-25: 2072.98; 2025-04-26: 2072.98; 2025-04-27: 2072.98; 2025-04-28: 2072.98; 2025-04-29: 2072.98; 2025-04-30: 2072.98; 2025-05-01: 2072.98; 2025-05-02: 2072.98; 2025-05-03: 2072.98; 2025-05-04: 2072.98; 2025-05-05: 2072.98; 2025-05-06: 2072.98; 2025-05-07: 2072.98; 2025-05-08: 2072.98; 2025-05-09: 2072.98; 2025-05-10: 2072.98; 2025-05-11: 2072.98; 2025-05-12: 2072.98; 2025-05-13: 2072.98; 2025-05-14: 2072.98; 2025-05-15: 2072.98; 2025-05-16: 2072.98; 2025-05-17: 2072.98; 2025-05-18: 2072.98; 2025-05-19: 2072.98; 2025-05-20: 2072.98; 2025-05-21: 2072.98; 2025-05-22: 2072.98; 2025-05-23: 2072.98; 2025-05-24: 2072.98; 2025-05-25: 2072.98; 2025-05-26: 2072.98; 2025-05-27: 2072.98; 2025-05-28: 2072.98; 2025-05-29: 2072.98; 2025-05-30: 2072.98; 2025-05-31: 2072.98; 2025-06-01: 2072.98; 2025-06-02: 2072.98; 2025-06-03: 2072.98; 2025-06-04: 2072.98; 2025-06-05: 2072.98; 2025-06-06: 2072.98; 2025-06-07: 2072.98; 2025-06-08: 2072.98; 2025-06-09: 2072.98; 2025-06-10: 2072.98; 2025-06-11: 2072.98; 2025-06-12: 2072.98; 2025-06-13: 2072.98; 2025-06-14: 2072.98; 2025-06-15: 2072.98; 2025-06-16: 2072.98; 2025-06-17: 2072.98; 2025-06-18: 2072.98; 2025-06-19: 2072.98; 2025-06-20: 2072.98; 2025-06-21: 2072.98; 2025-06-22: 2072.98; 2025-06-23: 2072.98; 2025-06-24: 2072.98; 2025-06-25: 2072.98; 2025-06-26: 2072.98; 2025-06-27: 2072.98; 2025-06-28: 2072.98; 2025-06-29: 2072.98; 2025-06-30: 2072.98; 2025-07-01: 2072.98; 2025-07-02: 2072.98; 2025-07-03: 2072.98; 2025-07-04: 2072.98; 2025-07-05: 2072.98; 2025-07-06: 2072.98; 2025-07-07: 2072.98; 2025-07-08: 2072.98; 2025-07-09: 2072.98; 2025-07-10: 2072.98; 2025-07-11: 2072.98; 2025-07-12: 2072.98; 2025-07-13: 2072.98; 2025-07-14: 2072.98; 2025-07-15: 2072.98; 2025-07-16: 2072.98; 2025-07-17: 2072.98; 2025-07-18: 2072.98; 2025-07-19: 2072.98; 2025-07-20: 2072.98; 2025-07-21: 2072.98; 2025-07-22: 2072.98; 2025-07-23: 2072.98; 2025-07-24: 2072.98; 2025-07-25: 2072.98; 2025-07-26: 2072.98; 2025-07-27: 2072.98; 2025-07-28: 2072.98; 2025-07-29: 2072.98; 2025-07-30: 2072.98; 2025-07-31: 2072.98; 2025-08-01: 2072.98; 2025-08-02: 2072.98; 2025-08-03: 2072.98; 2025-08-04: 2072.98; 2025-08-05: 2072.98; 2025-08-06: 2072.98; 2025-08-07: 2072.98; 2025-08-08: 2072.98; 2025-08-09: 2072.98; 2025-08-10: 2072.98; 2025-08-11: 2072.98; 2025-08-12: 2072.98; 2025-08-13: 2072.98; 2025-08-15: 2072.98
174 | CTCV081250 | Foundation For Produced Water Buffer Storage Tank Pump (PZ-44-401A/B) | 08-May-24 | 2024-06-12 | 310.2 | 314.34 | 8.35 | RCC | 2024-05-08: 9.53; 2024-05-09: 23.16; 2024-05-10: 23.16; 2024-05-11: 36.78; 2024-05-12: 50.4; 2024-05-13: 64.02; 2024-05-14: 77.64; 2024-05-15: 91.26; 2024-05-16: 104.88; 2024-05-17: 104.88; 2024-05-18: 118.51; 2024-05-19: 132.13; 2024-05-20: 145.75; 2024-05-21: 159.37; 2024-05-22: 172.99; 2024-05-23: 186.61; 2024-05-24: 186.61; 2024-05-25: 200.23; 2024-05-26: 209.45; 2024-05-27: 216.79; 2024-05-28: 224.12; 2024-05-29: 231.46; 2024-05-30: 238.79; 2024-05-31: 238.79; 2024-06-01: 246.13; 2024-06-02: 253.46; 2024-06-03: 260.8; 2024-06-04: 268.13; 2024-06-05: 275.46; 2024-06-06: 282.8; 2024-06-07: 282.8; 2024-06-08: 290.13; 2024-06-09: 297.47; 2024-06-10: 304.8; 2024-06-11: 312.14; 2024-06-12: 314.34; 2024-06-13: 314.34; 2024-06-14: 314.34; 2024-06-15: 314.34; 2024-06-16: 314.34; 2024-06-17: 314.34; 2024-06-18: 314.34; 2024-06-19: 314.34; 2024-06-20: 314.34; 2024-06-21: 314.34; 2024-06-22: 314.34; 2024-06-23: 314.34; 2024-06-24: 314.34; 2024-06-25: 314.34; 2024-06-26: 314.34; 2024-06-27: 314.34; 2024-06-28: 314.34; 2024-06-29: 314.34; 2024-06-30: 314.34; 2024-07-01: 314.34; 2024-07-02: 314.34; 2024-07-03: 314.34; 2024-07-04: 314.34; 2024-07-05: 314.34; 2024-07-06: 314.34; 2024-07-07: 314.34; 2024-07-08: 314.34; 2024-07-09: 314.34; 2024-07-10: 314.34; 2024-07-11: 314.34; 2024-07-12: 314.34; 2024-07-13: 314.34; 2024-07-14: 314.34; 2024-07-15: 314.34; 2024-07-16: 314.34; 2024-07-17: 314.34; 2024-07-18: 314.34; 2024-07-19: 314.34; 2024-07-20: 314.34; 2024-07-21: 314.34; 2024-07-22: 314.34; 2024-07-23: 314.34; 2024-07-24: 314.34; 2024-07-25: 314.34; 2024-07-26: 314.34; 2024-07-27: 314.34; 2024-07-28: 314.34; 2024-07-29: 314.34; 2024-07-30: 314.34; 2024-07-31: 314.34; 2024-08-01: 314.34; 2024-08-02: 314.34; 2024-08-03: 314.34; 2024-08-04: 314.34; 2024-08-05: 314.34; 2024-08-06: 314.34; 2024-08-07: 314.34; 2024-08-08: 314.34; 2024-08-09: 314.34; 2024-08-10: 314.34; 2024-08-11: 314.34; 2024-08-12: 314.34; 2024-08-13: 314.34; 2024-08-14: 314.34; 2024-08-15: 314.34; 2024-08-16: 314.34; 2024-08-17: 314.34; 2024-08-18: 314.34; 2024-08-19: 314.34; 2024-08-20: 314.34; 2024-08-21: 314.34; 2024-08-22: 314.34; 2024-08-23: 314.34; 2024-08-24: 314.34; 2024-08-25: 314.34; 2024-08-26: 314.34; 2024-08-27: 314.34; 2024-08-28: 314.34; 2024-08-29: 314.34; 2024-08-30: 314.34; 2024-08-31: 314.34; 2024-09-01: 314.34; 2024-09-02: 314.34; 2024-09-03: 314.34; 2024-09-04: 314.34; 2024-09-05: 314.34; 2024-09-06: 314.34; 2024-09-07: 314.34; 2024-09-08: 314.34; 2024-09-09: 314.34; 2024-09-10: 314.34; 2024-09-11: 314.34; 2024-09-12: 314.34; 2024-09-13: 314.34; 2024-09-14: 314.34; 2024-09-15: 314.34; 2024-09-16: 314.34; 2024-09-17: 314.34; 2024-09-18: 314.34; 2024-09-19: 314.34; 2024-09-20: 314.34; 2024-09-21: 314.34; 2024-09-22: 314.34; 2024-09-23: 314.34; 2024-09-24: 314.34; 2024-09-25: 314.34; 2024-09-26: 314.34; 2024-09-27: 314.34; 2024-09-28: 314.34; 2024-09-29: 314.34; 2024-09-30: 314.34; 2024-10-01: 314.34; 2024-10-02: 314.34; 2024-10-03: 314.34; 2024-10-04: 314.34; 2024-10-05: 314.34; 2024-10-06: 314.34; 2024-10-07: 314.34; 2024-10-08: 314.34; 2024-10-09: 314.34; 2024-10-10: 314.34; 2024-10-11: 314.34; 2024-10-12: 314.34; 2024-10-13: 314.34; 2024-10-14: 314.34; 2024-10-15: 314.34; 2024-10-16: 314.34; 2024-10-17: 314.34; 2024-10-18: 314.34; 2024-10-19: 314.34; 2024-10-20: 314.34; 2024-10-21: 314.34; 2024-10-22: 314.34; 2024-10-23: 314.34; 2024-10-24: 314.34; 2024-10-25: 314.34; 2024-10-26: 314.34; 2024-10-27: 314.34; 2024-10-28: 314.34; 2024-10-29: 314.34; 2024-10-30: 314.34; 2024-10-31: 314.34; 2024-11-01: 314.34; 2024-11-02: 314.34; 2024-11-03: 314.34; 2024-11-04: 314.34; 2024-11-05: 314.34; 2024-11-06: 314.34; 2024-11-07: 314.34; 2024-11-08: 314.34; 2024-11-09: 314.34; 2024-11-10: 314.34; 2024-11-11: 314.34; 2024-11-12: 314.34; 2024-11-13: 314.34; 2024-11-14: 314.34; 2024-11-15: 314.34; 2024-11-16: 314.34; 2024-11-17: 314.34; 2024-11-18: 314.34; 2024-11-19: 314.34; 2024-11-20: 314.34; 2024-11-21: 314.34; 2024-11-22: 314.34; 2024-11-23: 314.34; 2024-11-24: 314.34; 2024-11-25: 314.34; 2024-11-26: 314.34; 2024-11-27: 314.34; 2024-11-28: 314.34; 2024-11-29: 314.34; 2024-11-30: 314.34; 2024-12-01: 314.34; 2024-12-02: 314.34; 2024-12-03: 314.34; 2024-12-04: 314.34; 2024-12-05: 314.34; 2024-12-06: 314.34; 2024-12-07: 314.34; 2024-12-08: 314.34; 2024-12-09: 314.34; 2024-12-10: 314.34; 2024-12-11: 314.34; 2024-12-12: 314.34; 2024-12-13: 314.34; 2024-12-14: 314.34; 2024-12-15: 314.34; 2024-12-16: 314.34; 2024-12-17: 314.34; 2024-12-18: 314.34; 2024-12-19: 314.34; 2024-12-20: 314.34; 2024-12-21: 314.34; 2024-12-22: 314.34; 2024-12-23: 314.34; 2024-12-24: 314.34; 2024-12-25: 314.34; 2024-12-26: 314.34; 2024-12-27: 314.34; 2024-12-28: 314.34; 2024-12-29: 314.34; 2024-12-30: 314.34; 2024-12-31: 314.34; 2025-01-01: 314.34; 2025-01-02: 314.34; 2025-01-03: 314.34; 2025-01-04: 314.34; 2025-01-05: 314.34; 2025-01-06: 314.34; 2025-01-07: 314.34; 2025-01-08: 314.34; 2025-01-09: 314.34; 2025-01-10: 314.34; 2025-01-11: 314.34; 2025-01-12: 314.34; 2025-01-13: 314.34; 2025-01-14: 314.34; 2025-01-15: 314.34; 2025-01-16: 314.34; 2025-01-17: 314.34; 2025-01-18: 314.34; 2025-01-19: 314.34; 2025-01-20: 314.34; 2025-01-21: 314.34; 2025-01-22: 314.34; 2025-01-23: 314.34; 2025-01-24: 314.34; 2025-01-25: 314.34; 2025-01-26: 314.34; 2025-01-27: 314.34; 2025-01-28: 314.34; 2025-01-29: 314.34; 2025-01-30: 314.34; 2025-01-31: 314.34; 2025-02-01: 314.34; 2025-02-02: 314.34; 2025-02-03: 314.34; 2025-02-04: 314.34; 2025-02-05: 314.34; 2025-02-06: 314.34; 2025-02-07: 314.34; 2025-02-08: 314.34; 2025-02-09: 314.34; 2025-02-10: 314.34; 2025-02-11: 314.34; 2025-02-12: 314.34; 2025-02-13: 314.34; 2025-02-14: 314.34; 2025-02-15: 314.34; 2025-02-16: 314.34; 2025-02-17: 314.34; 2025-02-18: 314.34; 2025-02-19: 314.34; 2025-02-20: 314.34; 2025-02-21: 314.34; 2025-02-22: 314.34; 2025-02-23: 314.34; 2025-02-24: 314.34; 2025-02-25: 314.34; 2025-02-26: 314.34; 2025-02-27: 314.34; 2025-02-28: 314.34; 2025-03-01: 314.34; 2025-03-02: 314.34; 2025-03-03: 314.34; 2025-03-04: 314.34; 2025-03-05: 314.34; 2025-03-06: 314.34; 2025-03-07: 314.34; 2025-03-08: 314.34; 2025-03-09: 314.34; 2025-03-10: 314.34; 2025-03-11: 314.34; 2025-03-12: 314.34; 2025-03-13: 314.34; 2025-03-14: 314.34; 2025-03-15: 314.34; 2025-03-16: 314.34; 2025-03-17: 314.34; 2025-03-18: 314.34; 2025-03-19: 314.34; 2025-03-20: 314.34; 2025-03-21: 314.34; 2025-03-22: 314.34; 2025-03-23: 314.34; 2025-03-24: 314.34; 2025-03-25: 314.34; 2025-03-26: 314.34; 2025-03-27: 314.34; 2025-03-28: 314.34; 2025-03-29: 314.34; 2025-03-30: 314.34; 2025-03-31: 314.34; 2025-04-01: 314.34; 2025-04-02: 314.34; 2025-04-03: 314.34; 2025-04-04: 314.34; 2025-04-05: 314.34; 2025-04-06: 314.34; 2025-04-07: 314.34; 2025-04-08: 314.34; 2025-04-09: 314.34; 2025-04-10: 314.34; 2025-04-11: 314.34; 2025-04-12: 314.34; 2025-04-13: 314.34; 2025-04-14: 314.34; 2025-04-15: 314.34; 2025-04-16: 314.34; 2025-04-17: 314.34; 2025-04-18: 314.34; 2025-04-19: 314.34; 2025-04-20: 314.34; 2025-04-21: 314.34; 2025-04-22: 314.34; 2025-04-23: 314.34; 2025-04-24: 314.34; 2025-04-25: 314.34; 2025-04-26: 314.34; 2025-04-27: 314.34; 2025-04-28: 314.34; 2025-04-29: 314.34; 2025-04-30: 314.34; 2025-05-01: 314.34; 2025-05-02: 314.34; 2025-05-03: 314.34; 2025-05-04: 314.34; 2025-05-05: 314.34; 2025-05-06: 314.34; 2025-05-07: 314.34; 2025-05-08: 314.34; 2025-05-09: 314.34; 2025-05-10: 314.34; 2025-05-11: 314.34; 2025-05-12: 314.34; 2025-05-13: 314.34; 2025-05-14: 314.34; 2025-05-15: 314.34; 2025-05-16: 314.34; 2025-05-17: 314.34; 2025-05-18: 314.34; 2025-05-19: 314.34; 2025-05-20: 314.34; 2025-05-21: 314.34; 2025-05-22: 314.34; 2025-05-23: 314.34; 2025-05-24: 314.34; 2025-05-25: 314.34; 2025-05-26: 314.34; 2025-05-27: 314.34; 2025-05-28: 314.34; 2025-05-29: 314.34; 2025-05-30: 314.34; 2025-05-31: 314.34; 2025-06-01: 314.34; 2025-06-02: 314.34; 2025-06-03: 314.34; 2025-06-04: 314.34; 2025-06-05: 314.34; 2025-06-06: 314.34; 2025-06-07: 314.34; 2025-06-08: 314.34; 2025-06-09: 314.34; 2025-06-10: 314.34; 2025-06-11: 314.34; 2025-06-12: 314.34; 2025-06-13: 314.34; 2025-06-14: 314.34; 2025-06-15: 314.34; 2025-06-16: 314.34; 2025-06-17: 314.34; 2025-06-18: 314.34; 2025-06-19: 314.34; 2025-06-20: 314.34; 2025-06-21: 314.34; 2025-06-22: 314.34; 2025-06-23: 314.34; 2025-06-24: 314.34; 2025-06-25: 314.34; 2025-06-26: 314.34; 2025-06-27: 314.34; 2025-06-28: 314.34; 2025-06-29: 314.34; 2025-06-30: 314.34; 2025-07-01: 314.34; 2025-07-02: 314.34; 2025-07-03: 314.34; 2025-07-04: 314.34; 2025-07-05: 314.34; 2025-07-06: 314.34; 2025-07-07: 314.34; 2025-07-08: 314.34; 2025-07-09: 314.34; 2025-07-10: 314.34; 2025-07-11: 314.34; 2025-07-12: 314.34; 2025-07-13: 314.34; 2025-07-14: 314.34; 2025-07-15: 314.34; 2025-07-16: 314.34; 2025-07-17: 314.34; 2025-07-18: 314.34; 2025-07-19: 314.34; 2025-07-20: 314.34; 2025-07-21: 314.34; 2025-07-22: 314.34; 2025-07-23: 314.34; 2025-07-24: 314.34; 2025-07-25: 314.34; 2025-07-26: 314.34; 2025-07-27: 314.34; 2025-07-28: 314.34; 2025-07-29: 314.34; 2025-07-30: 314.34; 2025-07-31: 314.34; 2025-08-01: 314.34; 2025-08-02: 314.34; 2025-08-03: 314.34; 2025-08-04: 314.34; 2025-08-05: 314.34; 2025-08-06: 314.34; 2025-08-07: 314.34; 2025-08-08: 314.34; 2025-08-09: 314.34; 2025-08-10: 314.34; 2025-08-11: 314.34; 2025-08-12: 314.34; 2025-08-13: 314.34; 2025-08-15: 314.34
175 | CTCV081260 | Foundation For Produced Water Treatment Package (UO-44-401) | 2024-06-12 | 2024-07-22 | 557.2 | 564.63 | 15 | RCC | 2024-06-12: 18.35; 2024-06-13: 44.57; 2024-06-14: 44.57; 2024-06-15: 70.78; 2024-06-16: 70.78; 2024-06-17: 70.78; 2024-06-18: 70.78; 2024-06-19: 97; 2024-06-20: 123.21; 2024-06-21: 123.21; 2024-06-22: 149.43; 2024-06-23: 175.64; 2024-06-24: 201.86; 2024-06-25: 228.07; 2024-06-26: 254.29; 2024-06-27: 280.5; 2024-06-28: 280.5; 2024-06-29: 306.72; 2024-06-30: 332.93; 2024-07-01: 359.15; 2024-07-02: 376.89; 2024-07-03: 391.01; 2024-07-04: 405.12; 2024-07-05: 405.12; 2024-07-06: 419.24; 2024-07-07: 419.24; 2024-07-08: 433.36; 2024-07-09: 447.47; 2024-07-10: 461.59; 2024-07-11: 475.7; 2024-07-12: 475.7; 2024-07-13: 489.82; 2024-07-14: 503.93; 2024-07-15: 518.05; 2024-07-16: 518.05; 2024-07-17: 518.05; 2024-07-18: 532.17; 2024-07-19: 532.17; 2024-07-20: 546.28; 2024-07-21: 560.4; 2024-07-22: 564.63; 2024-07-23: 564.63; 2024-07-24: 564.63; 2024-07-25: 564.63; 2024-07-26: 564.63; 2024-07-27: 564.63; 2024-07-28: 564.63; 2024-07-29: 564.63; 2024-07-30: 564.63; 2024-07-31: 564.63; 2024-08-01: 564.63; 2024-08-02: 564.63; 2024-08-03: 564.63; 2024-08-04: 564.63; 2024-08-05: 564.63; 2024-08-06: 564.63; 2024-08-07: 564.63; 2024-08-08: 564.63; 2024-08-09: 564.63; 2024-08-10: 564.63; 2024-08-11: 564.63; 2024-08-12: 564.63; 2024-08-13: 564.63; 2024-08-14: 564.63; 2024-08-15: 564.63; 2024-08-16: 564.63; 2024-08-17: 564.63; 2024-08-18: 564.63; 2024-08-19: 564.63; 2024-08-20: 564.63; 2024-08-21: 564.63; 2024-08-22: 564.63; 2024-08-23: 564.63; 2024-08-24: 564.63; 2024-08-25: 564.63; 2024-08-26: 564.63; 2024-08-27: 564.63; 2024-08-28: 564.63; 2024-08-29: 564.63; 2024-08-30: 564.63; 2024-08-31: 564.63; 2024-09-01: 564.63; 2024-09-02: 564.63; 2024-09-03: 564.63; 2024-09-04: 564.63; 2024-09-05: 564.63; 2024-09-06: 564.63; 2024-09-07: 564.63; 2024-09-08: 564.63; 2024-09-09: 564.63; 2024-09-10: 564.63; 2024-09-11: 564.63; 2024-09-12: 564.63; 2024-09-13: 564.63; 2024-09-14: 564.63; 2024-09-15: 564.63; 2024-09-16: 564.63; 2024-09-17: 564.63; 2024-09-18: 564.63; 2024-09-19: 564.63; 2024-09-20: 564.63; 2024-09-21: 564.63; 2024-09-22: 564.63; 2024-09-23: 564.63; 2024-09-24: 564.63; 2024-09-25: 564.63; 2024-09-26: 564.63; 2024-09-27: 564.63; 2024-09-28: 564.63; 2024-09-29: 564.63; 2024-09-30: 564.63; 2024-10-01: 564.63; 2024-10-02: 564.63; 2024-10-03: 564.63; 2024-10-04: 564.63; 2024-10-05: 564.63; 2024-10-06: 564.63; 2024-10-07: 564.63; 2024-10-08: 564.63; 2024-10-09: 564.63; 2024-10-10: 564.63; 2024-10-11: 564.63; 2024-10-12: 564.63; 2024-10-13: 564.63; 2024-10-14: 564.63; 2024-10-15: 564.63; 2024-10-16: 564.63; 2024-10-17: 564.63; 2024-10-18: 564.63; 2024-10-19: 564.63; 2024-10-20: 564.63; 2024-10-21: 564.63; 2024-10-22: 564.63; 2024-10-23: 564.63; 2024-10-24: 564.63; 2024-10-25: 564.63; 2024-10-26: 564.63; 2024-10-27: 564.63; 2024-10-28: 564.63; 2024-10-29: 564.63; 2024-10-30: 564.63; 2024-10-31: 564.63; 2024-11-01: 564.63; 2024-11-02: 564.63; 2024-11-03: 564.63; 2024-11-04: 564.63; 2024-11-05: 564.63; 2024-11-06: 564.63; 2024-11-07: 564.63; 2024-11-08: 564.63; 2024-11-09: 564.63; 2024-11-10: 564.63; 2024-11-11: 564.63; 2024-11-12: 564.63; 2024-11-13: 564.63; 2024-11-14: 564.63; 2024-11-15: 564.63; 2024-11-16: 564.63; 2024-11-17: 564.63; 2024-11-18: 564.63; 2024-11-19: 564.63; 2024-11-20: 564.63; 2024-11-21: 564.63; 2024-11-22: 564.63; 2024-11-23: 564.63; 2024-11-24: 564.63; 2024-11-25: 564.63; 2024-11-26: 564.63; 2024-11-27: 564.63; 2024-11-28: 564.63; 2024-11-29: 564.63; 2024-11-30: 564.63; 2024-12-01: 564.63; 2024-12-02: 564.63; 2024-12-03: 564.63; 2024-12-04: 564.63; 2024-12-05: 564.63; 2024-12-06: 564.63; 2024-12-07: 564.63; 2024-12-08: 564.63; 2024-12-09: 564.63; 2024-12-10: 564.63; 2024-12-11: 564.63; 2024-12-12: 564.63; 2024-12-13: 564.63; 2024-12-14: 564.63; 2024-12-15: 564.63; 2024-12-16: 564.63; 2024-12-17: 564.63; 2024-12-18: 564.63; 2024-12-19: 564.63; 2024-12-20: 564.63; 2024-12-21: 564.63; 2024-12-22: 564.63; 2024-12-23: 564.63; 2024-12-24: 564.63; 2024-12-25: 564.63; 2024-12-26: 564.63; 2024-12-27: 564.63; 2024-12-28: 564.63; 2024-12-29: 564.63; 2024-12-30: 564.63; 2024-12-31: 564.63; 2025-01-01: 564.63; 2025-01-02: 564.63; 2025-01-03: 564.63; 2025-01-04: 564.63; 2025-01-05: 564.63; 2025-01-06: 564.63; 2025-01-07: 564.63; 2025-01-08: 564.63; 2025-01-09: 564.63; 2025-01-10: 564.63; 2025-01-11: 564.63; 2025-01-12: 564.63; 2025-01-13: 564.63; 2025-01-14: 564.63; 2025-01-15: 564.63; 2025-01-16: 564.63; 2025-01-17: 564.63; 2025-01-18: 564.63; 2025-01-19: 564.63; 2025-01-20: 564.63; 2025-01-21: 564.63; 2025-01-22: 564.63; 2025-01-23: 564.63; 2025-01-24: 564.63; 2025-01-25: 564.63; 2025-01-26: 564.63; 2025-01-27: 564.63; 2025-01-28: 564.63; 2025-01-29: 564.63; 2025-01-30: 564.63; 2025-01-31: 564.63; 2025-02-01: 564.63; 2025-02-02: 564.63; 2025-02-03: 564.63; 2025-02-04: 564.63; 2025-02-05: 564.63; 2025-02-06: 564.63; 2025-02-07: 564.63; 2025-02-08: 564.63; 2025-02-09: 564.63; 2025-02-10: 564.63; 2025-02-11: 564.63; 2025-02-12: 564.63; 2025-02-13: 564.63; 2025-02-14: 564.63; 2025-02-15: 564.63; 2025-02-16: 564.63; 2025-02-17: 564.63; 2025-02-18: 564.63; 2025-02-19: 564.63; 2025-02-20: 564.63; 2025-02-21: 564.63; 2025-02-22: 564.63; 2025-02-23: 564.63; 2025-02-24: 564.63; 2025-02-25: 564.63; 2025-02-26: 564.63; 2025-02-27: 564.63; 2025-02-28: 564.63; 2025-03-01: 564.63; 2025-03-02: 564.63; 2025-03-03: 564.63; 2025-03-04: 564.63; 2025-03-05: 564.63; 2025-03-06: 564.63; 2025-03-07: 564.63; 2025-03-08: 564.63; 2025-03-09: 564.63; 2025-03-10: 564.63; 2025-03-11: 564.63; 2025-03-12: 564.63; 2025-03-13: 564.63; 2025-03-14: 564.63; 2025-03-15: 564.63; 2025-03-16: 564.63; 2025-03-17: 564.63; 2025-03-18: 564.63; 2025-03-19: 564.63; 2025-03-20: 564.63; 2025-03-21: 564.63; 2025-03-22: 564.63; 2025-03-23: 564.63; 2025-03-24: 564.63; 2025-03-25: 564.63; 2025-03-26: 564.63; 2025-03-27: 564.63; 2025-03-28: 564.63; 2025-03-29: 564.63; 2025-03-30: 564.63; 2025-03-31: 564.63; 2025-04-01: 564.63; 2025-04-02: 564.63; 2025-04-03: 564.63; 2025-04-04: 564.63; 2025-04-05: 564.63; 2025-04-06: 564.63; 2025-04-07: 564.63; 2025-04-08: 564.63; 2025-04-09: 564.63; 2025-04-10: 564.63; 2025-04-11: 564.63; 2025-04-12: 564.63; 2025-04-13: 564.63; 2025-04-14: 564.63; 2025-04-15: 564.63; 2025-04-16: 564.63; 2025-04-17: 564.63; 2025-04-18: 564.63; 2025-04-19: 564.63; 2025-04-20: 564.63; 2025-04-21: 564.63; 2025-04-22: 564.63; 2025-04-23: 564.63; 2025-04-24: 564.63; 2025-04-25: 564.63; 2025-04-26: 564.63; 2025-04-27: 564.63; 2025-04-28: 564.63; 2025-04-29: 564.63; 2025-04-30: 564.63; 2025-05-01: 564.63; 2025-05-02: 564.63; 2025-05-03: 564.63; 2025-05-04: 564.63; 2025-05-05: 564.63; 2025-05-06: 564.63; 2025-05-07: 564.63; 2025-05-08: 564.63; 2025-05-09: 564.63; 2025-05-10: 564.63; 2025-05-11: 564.63; 2025-05-12: 564.63; 2025-05-13: 564.63; 2025-05-14: 564.63; 2025-05-15: 564.63; 2025-05-16: 564.63; 2025-05-17: 564.63; 2025-05-18: 564.63; 2025-05-19: 564.63; 2025-05-20: 564.63; 2025-05-21: 564.63; 2025-05-22: 564.63; 2025-05-23: 564.63; 2025-05-24: 564.63; 2025-05-25: 564.63; 2025-05-26: 564.63; 2025-05-27: 564.63; 2025-05-28: 564.63; 2025-05-29: 564.63; 2025-05-30: 564.63; 2025-05-31: 564.63; 2025-06-01: 564.63; 2025-06-02: 564.63; 2025-06-03: 564.63; 2025-06-04: 564.63; 2025-06-05: 564.63; 2025-06-06: 564.63; 2025-06-07: 564.63; 2025-06-08: 564.63; 2025-06-09: 564.63; 2025-06-10: 564.63; 2025-06-11: 564.63; 2025-06-12: 564.63; 2025-06-13: 564.63; 2025-06-14: 564.63; 2025-06-15: 564.63; 2025-06-16: 564.63; 2025-06-17: 564.63; 2025-06-18: 564.63; 2025-06-19: 564.63; 2025-06-20: 564.63; 2025-06-21: 564.63; 2025-06-22: 564.63; 2025-06-23: 564.63; 2025-06-24: 564.63; 2025-06-25: 564.63; 2025-06-26: 564.63; 2025-06-27: 564.63; 2025-06-28: 564.63; 2025-06-29: 564.63; 2025-06-30: 564.63; 2025-07-01: 564.63; 2025-07-02: 564.63; 2025-07-03: 564.63; 2025-07-04: 564.63; 2025-07-05: 564.63; 2025-07-06: 564.63; 2025-07-07: 564.63; 2025-07-08: 564.63; 2025-07-09: 564.63; 2025-07-10: 564.63; 2025-07-11: 564.63; 2025-07-12: 564.63; 2025-07-13: 564.63; 2025-07-14: 564.63; 2025-07-15: 564.63; 2025-07-16: 564.63; 2025-07-17: 564.63; 2025-07-18: 564.63; 2025-07-19: 564.63; 2025-07-20: 564.63; 2025-07-21: 564.63; 2025-07-22: 564.63; 2025-07-23: 564.63; 2025-07-24: 564.63; 2025-07-25: 564.63; 2025-07-26: 564.63; 2025-07-27: 564.63; 2025-07-28: 564.63; 2025-07-29: 564.63; 2025-07-30: 564.63; 2025-07-31: 564.63; 2025-08-01: 564.63; 2025-08-02: 564.63; 2025-08-03: 564.63; 2025-08-04: 564.63; 2025-08-05: 564.63; 2025-08-06: 564.63; 2025-08-07: 564.63; 2025-08-08: 564.63; 2025-08-09: 564.63; 2025-08-10: 564.63; 2025-08-11: 564.63; 2025-08-12: 564.63; 2025-08-13: 564.63; 2025-08-15: 564.63
176 | SEPARATOR UNIT AREA |  | 13-Feb-24 | 29-May-24 | 7877.9 | 7982.98 | [345 empty] | 42.5 | 95.63 | 148.76 | 148.76 | 201.89 | 255.02 | 308.14 | 361.27 | 414.4 | 467.53 | 467.53 | 520.66 | 573.79 | 626.91 | 680.04 | 733.17 | 781.14 | 781.14 | 813.36 | 841.97 | 870.58 | 899.18 | 927.79 | 956.4 | 956.4 | 985.01 | 1002.17 | 1019.33 | 1036.5 | 1053.66 | 1070.83 | 1070.83 | 1087.99 | 1105.16 | 1122.32 | 1139.49 | 1156.65 | 1219.43 | 1219.43 | 1305.02 | 1390.61 | 1471.98 | 1544.92 | 1617.85 | 1690.79 | 1690.79 | 1763.73 | 1836.67 | 1909.61 | 1982.55 | 2055.49 | 2128.42 | 2128.42 | 2201.36 | 2274.3 | 2347.24 | 2420.18 | 2420.18 | 2420.18 | 2420.18 | 2689.59 | 2958.99 | 3228.4 | 3497.81 | 3763.1 | 3976.4 | 3976.4 | 4189.7 | 4403 | 4616.31 | 4829.61 | 5042.91 | 5256.21 | 5256.21 | 5469.51 | 5682.82 | 5896.12 | 6093.78 | 6093.78 | 6291.45 | 6291.45 | 6471.02 | 6627.68 | 6784.35 | 6863.96 | 6943.57 | 7023.18 | 7023.18 | 7102.78 | 7182.39 | 7262 | 7341.61 | 7421.22 | 7500.83 | 7500.83 | 7580.43 | 7641.8 | 7703.16 | 7764.53 | 7825.89 | 7887.26 | 7887.26 | 7906.4 | 7925.55 | 7944.69 | 7963.84 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98
177 | Inlet Separation & Fuel Gas Area |  | 13-Feb-24 | 29-May-24 | 7877.9 | 7982.98 | [345 empty] | 42.5 | 95.63 | 148.76 | 148.76 | 201.89 | 255.02 | 308.14 | 361.27 | 414.4 | 467.53 | 467.53 | 520.66 | 573.79 | 626.91 | 680.04 | 733.17 | 781.14 | 781.14 | 813.36 | 841.97 | 870.58 | 899.18 | 927.79 | 956.4 | 956.4 | 985.01 | 1002.17 | 1019.33 | 1036.5 | 1053.66 | 1070.83 | 1070.83 | 1087.99 | 1105.16 | 1122.32 | 1139.49 | 1156.65 | 1219.43 | 1219.43 | 1305.02 | 1390.61 | 1471.98 | 1544.92 | 1617.85 | 1690.79 | 1690.79 | 1763.73 | 1836.67 | 1909.61 | 1982.55 | 2055.49 | 2128.42 | 2128.42 | 2201.36 | 2274.3 | 2347.24 | 2420.18 | 2420.18 | 2420.18 | 2420.18 | 2689.59 | 2958.99 | 3228.4 | 3497.81 | 3763.1 | 3976.4 | 3976.4 | 4189.7 | 4403 | 4616.31 | 4829.61 | 5042.91 | 5256.21 | 5256.21 | 5469.51 | 5682.82 | 5896.12 | 6093.78 | 6093.78 | 6291.45 | 6291.45 | 6471.02 | 6627.68 | 6784.35 | 6863.96 | 6943.57 | 7023.18 | 7023.18 | 7102.78 | 7182.39 | 7262 | 7341.61 | 7421.22 | 7500.83 | 7500.83 | 7580.43 | 7641.8 | 7703.16 | 7764.53 | 7825.89 | 7887.26 | 7887.26 | 7906.4 | 7925.55 | 7944.69 | 7963.84 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98 | 7982.98
178 | CTCV081270 | Foundation For Separator Liquid Sand Filter (Devonian) (MB-20-401) | 13-Feb-24 | 2024-03-21 | 297.08 | 301.04 | 8 | RCC | [343 empty] | 11.18 | 25.16 | 39.14 | 39.14 | 53.11 | 67.09 | 81.07 | 95.04 | 109.02 | 123 | 123 | 136.97 | 150.95 | 164.93 | 178.91 | 192.88 | 201.7 | 201.7 | 209.22 | 216.75 | 224.28 | 231.8 | 239.33 | 246.86 | 246.86 | 254.38 | 258.9 | 263.41 | 267.93 | 272.44 | 276.96 | 276.96 | 281.47 | 285.99 | 290.51 | 295.02 | 299.54 | 301.04 | 301.04 | 301.04 | 301.04 | 301.04 | 301.04 | 301.04 | 301.04 | 301.04 | 301.04 | 301.04 | 301.04 | 301.04 | 301.04 | 301.04 | 301.04 | 301.04 | 301.04 | 301.04 | 301.04 | 301.04 | 301.04 | 301.04 | 301.04 | 301.04 | 301.04 | 301.04 | 301.04 | 301.04 | 301.04 | 301.04 | 301.04 | 301.04 | 301.04 | 301.04 | 301.04 | 301.04 | 301.04 | 301.04 | 301.04 | 301.04 | 301.04 | 301.04 | 301.04 | 301.04 | 301.04 | 301.04 | 301.04 | 301.04 | 301.04 | 301.04 | 301.04 | 301.04 | 301.04 | 301.04 | 301.04 | 301.04 | 301.04 | 301.04 | 301.04 | 301.04 | 301.04 | 301.04 | 301.04 | 301.04 | 301.04 | 301.04 | 301.04 | 301.04 | 301.04 | 301.04 | 301.04 | 301.04 | 301.04 | 301.04 | 301.04 | 301.04 | 301.04 | 301.04 | 301.04 | 301.04 | 301.04 | 301.04 | 301.04 | 301.04 | 301.04 | 301.04 | 301.04 | 301.04 | 301.04 | 301.04 | 301.04 | 301.04 | 301.04 | 301.04 | 301.04 | 301.04 | 301.04 | 301.04 | 301.04 | 301.04 | 301.04 | 301.04 | 301.04 | 301.04 | 301.04 | 301.04 | 301.04 | 301.04 | 301.04 | 301.04 | 301.04 | 301.04 | 301.04 | 301.04 | 301.04 | 301.04 | 301.04 | 301.04 | 301.04 | 301.04 | 301.04 | 301.04 | 301.04 | 301.04 | 301.04 | 301.04 | 301.04 | 301.04 | 301.04 | 301.04 | 301.04 | 301.04 | 301.04 | 301.04 | 301.04 | 301.04 | 301.04 | 301.04 | 301.04 | 301.04 | 301.04 | 301.04 | 301.04 | 301.04 | 301.04 | 301.04 | 301.04 | 301.04 | 301.04 | 301.04 | 301.04 | 301.04 | 301.04 | 301.04 | 301.04 | 301.04 | 301.04 | 301.04 | 301.04 | 301.04 | 301.04 | 301.04 | 301.04 | 301.04 | 301.04 | 301.04 | 301.04 | 301.04 | 301.04 | 301.04 | 301.04 | 301.04 | 301.04 | 301.04 | 301.04 | 301.04 | 301.04 | 301.04 | 301.04 | 301.04 | 301.04 | 301.04 | 301.04 | 301.04 | 301.04 | 301.04 | 301.04 | 301.04 | 301.04 | 301.04 | 301.04 | 301.04 | 301.04 | 301.04 | 301.04 | 301.04 | 301.04 | 301.04 | 301.04 | 301.04 | 301.04 | 301.04 | 301.04 | 301.04 | 301.04 | 301.04 | 301.04 | 301.04 | 301.04 | 301.04 | 301.04 | 301.04 | 301.04 | 301.04 | 301.04 | 301.04 | 301.04 | 301.04 | 301.04 | 301.04 | 301.04 | 301.04 | 301.04 | 301.04 | 301.04 | 301.04 | 301.04 | 301.04 | 301.04 | 301.04 | 301.04 | 301.04 | 301.04 | 301.04 | 301.04 | 301.04 | 301.04 | 301.04 | 301.04 | 301.04 | 301.04 | 301.04 | 301.04 | 301.04 | 301.04 | 301.04 | 301.04 | 301.04 | 301.04 | 301.04 | 301.04 | 301.04 | 301.04 | 301.04 | 301.04 | 301.04 | 301.04 | 301.04 | 301.04 | 301.04 | 301.04 | 301.04 | 301.04 | 301.04 | 301.04 | 301.04 | 301.04 | 301.04 | 301.04 | 301.04 | 301.04 | 301.04 | 301.04 | 301.04 | 301.04 | 301.04 | 301.04 | 301.04 | 301.04 | 301.04 | 301.04 | 301.04 | 301.04 | 301.04 | 301.04 | 301.04 | 301.04 | 301.04 | 301.04 | 301.04 | 301.04 | 301.04 | 301.04 | 301.04 | 301.04 | 301.04 | 301.04 | 301.04 | 301.04 | 301.04 | 301.04 | 301.04 | 301.04 | 301.04 | 301.04 | 301.04 | 301.04 | 301.04 | 301.04 | 301.04 | 301.04 | 301.04 | 301.04 | 301.04 | 301.04 | 301.04 | 301.04 | 301.04 | 301.04 | 301.04 | 301.04 | 301.04 | 301.04 | 301.04 | 301.04 | 301.04 | 301.04 | 301.04 | 301.04 | 301.04 | 301.04 | 301.04 | 301.04 | 301.04 | 301.04 | 301.04 | 301.04 | 301.04 | 301.04 | 301.04 | 301.04 | 301.04 | 301.04 | 301.04 | 301.04 | 301.04 | 301.04 | 301.04 | 301.04 | 301.04 | 301.04 | 301.04 | 301.04 | 301.04 | 301.04 | 301.04 | 301.04 | 301.04 | 301.04 | 301.04 | 301.04 | 301.04 | 301.04 | 301.04 | 301.04 | 301.04 | 301.04 | 301.04 | 301.04 | 301.04 | 301.04 | 301.04 | 301.04 | 301.04 | 301.04 | 301.04 | 301.04 | 301.04 | 301.04 | 301.04 | 301.04 | 301.04 | 301.04 | 301.04 | 301.04 | 301.04 | 301.04 | 301.04 | 301.04 | 301.04 | 301.04 | 301.04 | 301.04 | 301.04 | 301.04 | 301.04 | 301.04 | 301.04 | 301.04 | 301.04 | 301.04 | 301.04 | 301.04 | 301.04 | 301.04 | 301.04 | 301.04 | 301.04 | 301.04 | 301.04 | 301.04 | 301.04 | 301.04 | 301.04 | 301.04 | 301.04 | 301.04 | 301.04 | 301.04 | 301.04 | 301.04 | 301.04 | 301.04 | 301.04 | 301.04 | 301.04 | 301.04 | 301.04 | 301.04 | 301.04 | 301.04 | 301.04 | 301.04 | 301.04 | 301.04 | 301.04 | 301.04 | 301.04 | 301.04 | 301.04 | 301.04 | 301.04 | 301.04 | 301.04 | 301.04 | 301.04 | 301.04 | 301.04 | 301.04 | 301.04 | 301.04 | 301.04 | 301.04 | 301.04 | 301.04 | 301.04 | 301.04 | 301.04 | 301.04 | 301.04 | 301.04 | 301.04 | 301.04 | 301.04 | 301.04 | 301.04 | 301.04 | 301.04 | 301.04 | 301.04 | 301.04 | 301.04 | 301.04 | 301.04 | 301.04 | 301.04 | 301.04 | 301.04 | 301.04 | 301.04 | 301.04 | 301.04 | 301.04 | 301.04 | 301.04 | 301.04 | 301.04 | 301.04 | 301.04 | 301.04 | 301.04 | 301.04 | 301.04 | 301.04 | 301.04 | 301.04 | 301.04 | 301.04 | 301.04 | 301.04 | 301.04 | 301.04 | 301.04 | 301.04 | 301.04 | 301.04 | 301.04 | 301.04 | 301.04 | 301.04 | 301.04
179 | CTCV081280 | Foundation For - Separator Water Sand Filter (Devonian) (MB-20-403) | 13-Feb-24 | 2024-03-25 | 445.8 | 451.75 | 12 | RCC | [343 empty] | 15.66 | 35.24 | 54.81 | 54.81 | 74.39 | 93.96 | 113.54 | 133.11 | 152.69 | 172.27 | 172.27 | 191.84 | 211.42 | 230.99 | 250.57 | 270.14 | 289.72 | 289.72 | 302.07 | 312.61 | 323.15 | 333.69 | 344.23 | 354.77 | 354.77 | 365.31 | 371.64 | 377.96 | 384.29 | 390.61 | 396.93 | 396.93 | 403.26 | 409.58 | 415.91 | 422.23 | 428.56 | 434.88 | 434.88 | 441.21 | 447.53 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75
180 | CTCV081290 | Foundation For - Separator Water Sand Filter (Ordovician) (MB-20-404) | 13-Feb-24 | 2024-03-25 | 445.8 | 451.75 | 12 | RCC | [343 empty] | 15.66 | 35.24 | 54.81 | 54.81 | 74.39 | 93.96 | 113.54 | 133.11 | 152.69 | 172.27 | 172.27 | 191.84 | 211.42 | 230.99 | 250.57 | 270.14 | 289.72 | 289.72 | 302.07 | 312.61 | 323.15 | 333.69 | 344.23 | 354.77 | 354.77 | 365.31 | 371.64 | 377.96 | 384.29 | 390.61 | 396.93 | 396.93 | 403.26 | 409.58 | 415.91 | 422.23 | 428.56 | 434.88 | 434.88 | 441.21 | 447.53 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75
181 | CTCV081300 | Foundation For HP Fuel gas KO Drum ( VD-45-401) | 2024-03-21 | 04-May-24 | 189.84 | 192.37 | 5.11 | RCC | 2024-03-21: 3.57; 2024-03-22: 3.57; 2024-03-23: 8.93; 2024-03-24: 14.29; 2024-03-25: 19.65; 2024-03-26: 25.01; 2024-03-27: 30.37; 2024-03-28: 35.73; 2024-03-29: 35.73; 2024-03-30: 41.09; 2024-03-31: 46.44; 2024-04-01: 51.8; 2024-04-02: 57.16; 2024-04-03: 62.52; 2024-04-04: 67.88; 2024-04-05: 67.88; 2024-04-06: 73.24; 2024-04-07: 78.6; 2024-04-08: 83.96; 2024-04-09: 89.32; 2024-04-10: 89.32; 2024-04-11: 89.32; 2024-04-12: 89.32; 2024-04-13: 98.25; 2024-04-14: 107.18; 2024-04-15: 116.11; 2024-04-16: 125.04; 2024-04-17: 129.85; 2024-04-18: 134.66; 2024-04-19: 134.66; 2024-04-20: 139.47; 2024-04-21: 144.28; 2024-04-22: 149.09; 2024-04-23: 153.9; 2024-04-24: 158.71; 2024-04-25: 163.52; 2024-04-26: 163.52; 2024-04-27: 168.33; 2024-04-28: 173.14; 2024-04-29: 177.94; 2024-04-30: 182.75; 2024-05-01: 182.75; 2024-05-02: 187.56; 2024-05-03: 187.56; 2024-05-04: 192.37; 2024-05-05: 192.37; 2024-05-06: 192.37; 2024-05-07: 192.37; 2024-05-08: 192.37; 2024-05-09: 192.37; 2024-05-10: 192.37; 2024-05-11: 192.37; 2024-05-12: 192.37; 2024-05-13: 192.37; 2024-05-14: 192.37; 2024-05-15: 192.37; 2024-05-16: 192.37; 2024-05-17: 192.37; 2024-05-18: 192.37; 2024-05-19: 192.37; 2024-05-20: 192.37; 2024-05-21: 192.37; 2024-05-22: 192.37; 2024-05-23: 192.37; 2024-05-24: 192.37; 2024-05-25: 192.37; 2024-05-26: 192.37; 2024-05-27: 192.37; 2024-05-28: 192.37; 2024-05-29: 192.37; 2024-05-30: 192.37; 2024-05-31: 192.37; 2024-06-01: 192.37; 2024-06-02: 192.37; 2024-06-03: 192.37; 2024-06-04: 192.37; 2024-06-05: 192.37; 2024-06-06: 192.37; 2024-06-07: 192.37; 2024-06-08: 192.37; 2024-06-09: 192.37; 2024-06-10: 192.37; 2024-06-11: 192.37; 2024-06-12: 192.37; 2024-06-13: 192.37; 2024-06-14: 192.37; 2024-06-15: 192.37; 2024-06-16: 192.37; 2024-06-17: 192.37; 2024-06-18: 192.37; 2024-06-19: 192.37; 2024-06-20: 192.37; 2024-06-21: 192.37; 2024-06-22: 192.37; 2024-06-23: 192.37; 2024-06-24: 192.37; 2024-06-25: 192.37; 2024-06-26: 192.37; 2024-06-27: 192.37; 2024-06-28: 192.37; 2024-06-29: 192.37; 2024-06-30: 192.37; 2024-07-01: 192.37; 2024-07-02: 192.37; 2024-07-03: 192.37; 2024-07-04: 192.37; 2024-07-05: 192.37; 2024-07-06: 192.37; 2024-07-07: 192.37; 2024-07-08: 192.37; 2024-07-09: 192.37; 2024-07-10: 192.37; 2024-07-11: 192.37; 2024-07-12: 192.37; 2024-07-13: 192.37; 2024-07-14: 192.37; 2024-07-15: 192.37; 2024-07-16: 192.37; 2024-07-17: 192.37; 2024-07-18: 192.37; 2024-07-19: 192.37; 2024-07-20: 192.37; 2024-07-21: 192.37; 2024-07-22: 192.37; 2024-07-23: 192.37; 2024-07-24: 192.37; 2024-07-25: 192.37; 2024-07-26: 192.37; 2024-07-27: 192.37; 2024-07-28: 192.37; 2024-07-29: 192.37; 2024-07-30: 192.37; 2024-07-31: 192.37; 2024-08-01: 192.37; 2024-08-02: 192.37; 2024-08-03: 192.37; 2024-08-04: 192.37; 2024-08-05: 192.37; 2024-08-06: 192.37; 2024-08-07: 192.37; 2024-08-08: 192.37; 2024-08-09: 192.37; 2024-08-10: 192.37; 2024-08-11: 192.37; 2024-08-12: 192.37; 2024-08-13: 192.37; 2024-08-14: 192.37; 2024-08-15: 192.37; 2024-08-16: 192.37; 2024-08-17: 192.37; 2024-08-18: 192.37; 2024-08-19: 192.37; 2024-08-20: 192.37; 2024-08-21: 192.37; 2024-08-22: 192.37; 2024-08-23: 192.37; 2024-08-24: 192.37; 2024-08-25: 192.37; 2024-08-26: 192.37; 2024-08-27: 192.37; 2024-08-28: 192.37; 2024-08-29: 192.37; 2024-08-30: 192.37; 2024-08-31: 192.37; 2024-09-01: 192.37; 2024-09-02: 192.37; 2024-09-03: 192.37; 2024-09-04: 192.37; 2024-09-05: 192.37; 2024-09-06: 192.37; 2024-09-07: 192.37; 2024-09-08: 192.37; 2024-09-09: 192.37; 2024-09-10: 192.37; 2024-09-11: 192.37; 2024-09-12: 192.37; 2024-09-13: 192.37; 2024-09-14: 192.37; 2024-09-15: 192.37; 2024-09-16: 192.37; 2024-09-17: 192.37; 2024-09-18: 192.37; 2024-09-19: 192.37; 2024-09-20: 192.37; 2024-09-21: 192.37; 2024-09-22: 192.37; 2024-09-23: 192.37; 2024-09-24: 192.37; 2024-09-25: 192.37; 2024-09-26: 192.37; 2024-09-27: 192.37; 2024-09-28: 192.37; 2024-09-29: 192.37; 2024-09-30: 192.37; 2024-10-01: 192.37; 2024-10-02: 192.37; 2024-10-03: 192.37; 2024-10-04: 192.37; 2024-10-05: 192.37; 2024-10-06: 192.37; 2024-10-07: 192.37; 2024-10-08: 192.37; 2024-10-09: 192.37; 2024-10-10: 192.37; 2024-10-11: 192.37; 2024-10-12: 192.37; 2024-10-13: 192.37; 2024-10-14: 192.37; 2024-10-15: 192.37; 2024-10-16: 192.37; 2024-10-17: 192.37; 2024-10-18: 192.37; 2024-10-19: 192.37; 2024-10-20: 192.37; 2024-10-21: 192.37; 2024-10-22: 192.37; 2024-10-23: 192.37; 2024-10-24: 192.37; 2024-10-25: 192.37; 2024-10-26: 192.37; 2024-10-27: 192.37; 2024-10-28: 192.37; 2024-10-29: 192.37; 2024-10-30: 192.37; 2024-10-31: 192.37; 2024-11-01: 192.37; 2024-11-02: 192.37; 2024-11-03: 192.37; 2024-11-04: 192.37; 2024-11-05: 192.37; 2024-11-06: 192.37; 2024-11-07: 192.37; 2024-11-08: 192.37; 2024-11-09: 192.37; 2024-11-10: 192.37; 2024-11-11: 192.37; 2024-11-12: 192.37; 2024-11-13: 192.37; 2024-11-14: 192.37; 2024-11-15: 192.37; 2024-11-16: 192.37; 2024-11-17: 192.37; 2024-11-18: 192.37; 2024-11-19: 192.37; 2024-11-20: 192.37; 2024-11-21: 192.37; 2024-11-22: 192.37; 2024-11-23: 192.37; 2024-11-24: 192.37; 2024-11-25: 192.37; 2024-11-26: 192.37; 2024-11-27: 192.37; 2024-11-28: 192.37; 2024-11-29: 192.37; 2024-11-30: 192.37; 2024-12-01: 192.37; 2024-12-02: 192.37; 2024-12-03: 192.37; 2024-12-04: 192.37; 2024-12-05: 192.37; 2024-12-06: 192.37; 2024-12-07: 192.37; 2024-12-08: 192.37; 2024-12-09: 192.37; 2024-12-10: 192.37; 2024-12-11: 192.37; 2024-12-12: 192.37; 2024-12-13: 192.37; 2024-12-14: 192.37; 2024-12-15: 192.37; 2024-12-16: 192.37; 2024-12-17: 192.37; 2024-12-18: 192.37; 2024-12-19: 192.37; 2024-12-20: 192.37; 2024-12-21: 192.37; 2024-12-22: 192.37; 2024-12-23: 192.37; 2024-12-24: 192.37; 2024-12-25: 192.37; 2024-12-26: 192.37; 2024-12-27: 192.37; 2024-12-28: 192.37; 2024-12-29: 192.37; 2024-12-30: 192.37; 2024-12-31: 192.37; 2025-01-01: 192.37; 2025-01-02: 192.37; 2025-01-03: 192.37; 2025-01-04: 192.37; 2025-01-05: 192.37; 2025-01-06: 192.37; 2025-01-07: 192.37; 2025-01-08: 192.37; 2025-01-09: 192.37; 2025-01-10: 192.37; 2025-01-11: 192.37; 2025-01-12: 192.37; 2025-01-13: 192.37; 2025-01-14: 192.37; 2025-01-15: 192.37; 2025-01-16: 192.37; 2025-01-17: 192.37; 2025-01-18: 192.37; 2025-01-19: 192.37; 2025-01-20: 192.37; 2025-01-21: 192.37; 2025-01-22: 192.37; 2025-01-23: 192.37; 2025-01-24: 192.37; 2025-01-25: 192.37; 2025-01-26: 192.37; 2025-01-27: 192.37; 2025-01-28: 192.37; 2025-01-29: 192.37; 2025-01-30: 192.37; 2025-01-31: 192.37; 2025-02-01: 192.37; 2025-02-02: 192.37; 2025-02-03: 192.37; 2025-02-04: 192.37; 2025-02-05: 192.37; 2025-02-06: 192.37; 2025-02-07: 192.37; 2025-02-08: 192.37; 2025-02-09: 192.37; 2025-02-10: 192.37; 2025-02-11: 192.37; 2025-02-12: 192.37; 2025-02-13: 192.37; 2025-02-14: 192.37; 2025-02-15: 192.37; 2025-02-16: 192.37; 2025-02-17: 192.37; 2025-02-18: 192.37; 2025-02-19: 192.37; 2025-02-20: 192.37; 2025-02-21: 192.37; 2025-02-22: 192.37; 2025-02-23: 192.37; 2025-02-24: 192.37; 2025-02-25: 192.37; 2025-02-26: 192.37; 2025-02-27: 192.37; 2025-02-28: 192.37; 2025-03-01: 192.37; 2025-03-02: 192.37; 2025-03-03: 192.37; 2025-03-04: 192.37; 2025-03-05: 192.37; 2025-03-06: 192.37; 2025-03-07: 192.37; 2025-03-08: 192.37; 2025-03-09: 192.37; 2025-03-10: 192.37; 2025-03-11: 192.37; 2025-03-12: 192.37; 2025-03-13: 192.37; 2025-03-14: 192.37; 2025-03-15: 192.37; 2025-03-16: 192.37; 2025-03-17: 192.37; 2025-03-18: 192.37; 2025-03-19: 192.37; 2025-03-20: 192.37; 2025-03-21: 192.37; 2025-03-22: 192.37; 2025-03-23: 192.37; 2025-03-24: 192.37; 2025-03-25: 192.37; 2025-03-26: 192.37; 2025-03-27: 192.37; 2025-03-28: 192.37; 2025-03-29: 192.37; 2025-03-30: 192.37; 2025-03-31: 192.37; 2025-04-01: 192.37; 2025-04-02: 192.37; 2025-04-03: 192.37; 2025-04-04: 192.37; 2025-04-05: 192.37; 2025-04-06: 192.37; 2025-04-07: 192.37; 2025-04-08: 192.37; 2025-04-09: 192.37; 2025-04-10: 192.37; 2025-04-11: 192.37; 2025-04-12: 192.37; 2025-04-13: 192.37; 2025-04-14: 192.37; 2025-04-15: 192.37; 2025-04-16: 192.37; 2025-04-17: 192.37; 2025-04-18: 192.37; 2025-04-19: 192.37; 2025-04-20: 192.37; 2025-04-21: 192.37; 2025-04-22: 192.37; 2025-04-23: 192.37; 2025-04-24: 192.37; 2025-04-25: 192.37; 2025-04-26: 192.37; 2025-04-27: 192.37; 2025-04-28: 192.37; 2025-04-29: 192.37; 2025-04-30: 192.37; 2025-05-01: 192.37; 2025-05-02: 192.37; 2025-05-03: 192.37; 2025-05-04: 192.37; 2025-05-05: 192.37; 2025-05-06: 192.37; 2025-05-07: 192.37; 2025-05-08: 192.37; 2025-05-09: 192.37; 2025-05-10: 192.37; 2025-05-11: 192.37; 2025-05-12: 192.37; 2025-05-13: 192.37; 2025-05-14: 192.37; 2025-05-15: 192.37; 2025-05-16: 192.37; 2025-05-17: 192.37; 2025-05-18: 192.37; 2025-05-19: 192.37; 2025-05-20: 192.37; 2025-05-21: 192.37; 2025-05-22: 192.37; 2025-05-23: 192.37; 2025-05-24: 192.37; 2025-05-25: 192.37; 2025-05-26: 192.37; 2025-05-27: 192.37; 2025-05-28: 192.37; 2025-05-29: 192.37; 2025-05-30: 192.37; 2025-05-31: 192.37; 2025-06-01: 192.37; 2025-06-02: 192.37; 2025-06-03: 192.37; 2025-06-04: 192.37; 2025-06-05: 192.37; 2025-06-06: 192.37; 2025-06-07: 192.37; 2025-06-08: 192.37; 2025-06-09: 192.37; 2025-06-10: 192.37; 2025-06-11: 192.37; 2025-06-12: 192.37; 2025-06-13: 192.37; 2025-06-14: 192.37; 2025-06-15: 192.37; 2025-06-16: 192.37; 2025-06-17: 192.37; 2025-06-18: 192.37; 2025-06-19: 192.37; 2025-06-20: 192.37; 2025-06-21: 192.37; 2025-06-22: 192.37; 2025-06-23: 192.37; 2025-06-24: 192.37; 2025-06-25: 192.37; 2025-06-26: 192.37; 2025-06-27: 192.37; 2025-06-28: 192.37; 2025-06-29: 192.37; 2025-06-30: 192.37; 2025-07-01: 192.37; 2025-07-02: 192.37; 2025-07-03: 192.37; 2025-07-04: 192.37; 2025-07-05: 192.37; 2025-07-06: 192.37; 2025-07-07: 192.37; 2025-07-08: 192.37; 2025-07-09: 192.37; 2025-07-10: 192.37; 2025-07-11: 192.37; 2025-07-12: 192.37; 2025-07-13: 192.37; 2025-07-14: 192.37; 2025-07-15: 192.37; 2025-07-16: 192.37; 2025-07-17: 192.37; 2025-07-18: 192.37; 2025-07-19: 192.37; 2025-07-20: 192.37; 2025-07-21: 192.37; 2025-07-22: 192.37; 2025-07-23: 192.37; 2025-07-24: 192.37; 2025-07-25: 192.37; 2025-07-26: 192.37; 2025-07-27: 192.37; 2025-07-28: 192.37; 2025-07-29: 192.37; 2025-07-30: 192.37; 2025-07-31: 192.37; 2025-08-01: 192.37; 2025-08-02: 192.37; 2025-08-03: 192.37; 2025-08-04: 192.37; 2025-08-05: 192.37; 2025-08-06: 192.37; 2025-08-07: 192.37; 2025-08-08: 192.37; 2025-08-09: 192.37; 2025-08-10: 192.37; 2025-08-11: 192.37; 2025-08-12: 192.37; 2025-08-13: 192.37; 2025-08-15: 192.37
182 | CTCV081310 | Foundation For - Separator Liquid Sand Filter (Ordovician) (MB-20-402) | 2024-03-21 | 06-May-24 | 445.8 | 451.75 | 12 | RCC | 2024-03-21: 7.83; 2024-03-22: 7.83; 2024-03-23: 19.58; 2024-03-24: 31.32; 2024-03-25: 43.07; 2024-03-26: 54.81; 2024-03-27: 66.56; 2024-03-28: 78.3; 2024-03-29: 78.3; 2024-03-30: 90.05; 2024-03-31: 101.79; 2024-04-01: 113.54; 2024-04-02: 125.28; 2024-04-03: 137.03; 2024-04-04: 148.78; 2024-04-05: 148.78; 2024-04-06: 160.52; 2024-04-07: 172.27; 2024-04-08: 184.01; 2024-04-09: 195.76; 2024-04-10: 195.76; 2024-04-11: 195.76; 2024-04-12: 195.76; 2024-04-13: 215.33; 2024-04-14: 234.91; 2024-04-15: 254.48; 2024-04-16: 274.06; 2024-04-17: 293.64; 2024-04-18: 304.18; 2024-04-19: 304.18; 2024-04-20: 314.72; 2024-04-21: 325.26; 2024-04-22: 335.8; 2024-04-23: 346.34; 2024-04-24: 356.88; 2024-04-25: 367.42; 2024-04-26: 367.42; 2024-04-27: 377.96; 2024-04-28: 388.5; 2024-04-29: 399.04; 2024-04-30: 409.58; 2024-05-01: 409.58; 2024-05-02: 420.12; 2024-05-03: 420.12; 2024-05-04: 430.66; 2024-05-05: 441.21; 2024-05-06: 451.75; 2024-05-07: 451.75; 2024-05-08: 451.75; 2024-05-09: 451.75; 2024-05-10: 451.75; 2024-05-11: 451.75; 2024-05-12: 451.75; 2024-05-13: 451.75; 2024-05-14: 451.75; 2024-05-15: 451.75; 2024-05-16: 451.75; 2024-05-17: 451.75; 2024-05-18: 451.75; 2024-05-19: 451.75; 2024-05-20: 451.75; 2024-05-21: 451.75; 2024-05-22: 451.75; 2024-05-23: 451.75; 2024-05-24: 451.75; 2024-05-25: 451.75; 2024-05-26: 451.75; 2024-05-27: 451.75; 2024-05-28: 451.75; 2024-05-29: 451.75; 2024-05-30: 451.75; 2024-05-31: 451.75; 2024-06-01: 451.75; 2024-06-02: 451.75; 2024-06-03: 451.75; 2024-06-04: 451.75; 2024-06-05: 451.75; 2024-06-06: 451.75; 2024-06-07: 451.75; 2024-06-08: 451.75; 2024-06-09: 451.75; 2024-06-10: 451.75; 2024-06-11: 451.75; 2024-06-12: 451.75; 2024-06-13: 451.75; 2024-06-14: 451.75; 2024-06-15: 451.75; 2024-06-16: 451.75; 2024-06-17: 451.75; 2024-06-18: 451.75; 2024-06-19: 451.75; 2024-06-20: 451.75; 2024-06-21: 451.75; 2024-06-22: 451.75; 2024-06-23: 451.75; 2024-06-24: 451.75; 2024-06-25: 451.75; 2024-06-26: 451.75; 2024-06-27: 451.75; 2024-06-28: 451.75; 2024-06-29: 451.75; 2024-06-30: 451.75; 2024-07-01: 451.75; 2024-07-02: 451.75; 2024-07-03: 451.75; 2024-07-04: 451.75; 2024-07-05: 451.75; 2024-07-06: 451.75; 2024-07-07: 451.75; 2024-07-08: 451.75; 2024-07-09: 451.75; 2024-07-10: 451.75; 2024-07-11: 451.75; 2024-07-12: 451.75; 2024-07-13: 451.75; 2024-07-14: 451.75; 2024-07-15: 451.75; 2024-07-16: 451.75; 2024-07-17: 451.75; 2024-07-18: 451.75; 2024-07-19: 451.75; 2024-07-20: 451.75; 2024-07-21: 451.75; 2024-07-22: 451.75; 2024-07-23: 451.75; 2024-07-24: 451.75; 2024-07-25: 451.75; 2024-07-26: 451.75; 2024-07-27: 451.75; 2024-07-28: 451.75; 2024-07-29: 451.75; 2024-07-30: 451.75; 2024-07-31: 451.75; 2024-08-01: 451.75; 2024-08-02: 451.75; 2024-08-03: 451.75; 2024-08-04: 451.75; 2024-08-05: 451.75; 2024-08-06: 451.75; 2024-08-07: 451.75; 2024-08-08: 451.75; 2024-08-09: 451.75; 2024-08-10: 451.75; 2024-08-11: 451.75; 2024-08-12: 451.75; 2024-08-13: 451.75; 2024-08-14: 451.75; 2024-08-15: 451.75; 2024-08-16: 451.75; 2024-08-17: 451.75; 2024-08-18: 451.75; 2024-08-19: 451.75; 2024-08-20: 451.75; 2024-08-21: 451.75; 2024-08-22: 451.75; 2024-08-23: 451.75; 2024-08-24: 451.75; 2024-08-25: 451.75; 2024-08-26: 451.75; 2024-08-27: 451.75; 2024-08-28: 451.75; 2024-08-29: 451.75; 2024-08-30: 451.75; 2024-08-31: 451.75; 2024-09-01: 451.75; 2024-09-02: 451.75; 2024-09-03: 451.75; 2024-09-04: 451.75; 2024-09-05: 451.75; 2024-09-06: 451.75; 2024-09-07: 451.75; 2024-09-08: 451.75; 2024-09-09: 451.75; 2024-09-10: 451.75; 2024-09-11: 451.75; 2024-09-12: 451.75; 2024-09-13: 451.75; 2024-09-14: 451.75; 2024-09-15: 451.75; 2024-09-16: 451.75; 2024-09-17: 451.75; 2024-09-18: 451.75; 2024-09-19: 451.75; 2024-09-20: 451.75; 2024-09-21: 451.75; 2024-09-22: 451.75; 2024-09-23: 451.75; 2024-09-24: 451.75; 2024-09-25: 451.75; 2024-09-26: 451.75; 2024-09-27: 451.75; 2024-09-28: 451.75; 2024-09-29: 451.75; 2024-09-30: 451.75; 2024-10-01: 451.75; 2024-10-02: 451.75; 2024-10-03: 451.75; 2024-10-04: 451.75; 2024-10-05: 451.75; 2024-10-06: 451.75; 2024-10-07: 451.75; 2024-10-08: 451.75; 2024-10-09: 451.75; 2024-10-10: 451.75; 2024-10-11: 451.75; 2024-10-12: 451.75; 2024-10-13: 451.75; 2024-10-14: 451.75; 2024-10-15: 451.75; 2024-10-16: 451.75; 2024-10-17: 451.75; 2024-10-18: 451.75; 2024-10-19: 451.75; 2024-10-20: 451.75; 2024-10-21: 451.75; 2024-10-22: 451.75; 2024-10-23: 451.75; 2024-10-24: 451.75; 2024-10-25: 451.75; 2024-10-26: 451.75; 2024-10-27: 451.75; 2024-10-28: 451.75; 2024-10-29: 451.75; 2024-10-30: 451.75; 2024-10-31: 451.75; 2024-11-01: 451.75; 2024-11-02: 451.75; 2024-11-03: 451.75; 2024-11-04: 451.75; 2024-11-05: 451.75; 2024-11-06: 451.75; 2024-11-07: 451.75; 2024-11-08: 451.75; 2024-11-09: 451.75; 2024-11-10: 451.75; 2024-11-11: 451.75; 2024-11-12: 451.75; 2024-11-13: 451.75; 2024-11-14: 451.75; 2024-11-15: 451.75; 2024-11-16: 451.75; 2024-11-17: 451.75; 2024-11-18: 451.75; 2024-11-19: 451.75; 2024-11-20: 451.75; 2024-11-21: 451.75; 2024-11-22: 451.75; 2024-11-23: 451.75; 2024-11-24: 451.75; 2024-11-25: 451.75; 2024-11-26: 451.75; 2024-11-27: 451.75; 2024-11-28: 451.75; 2024-11-29: 451.75; 2024-11-30: 451.75; 2024-12-01: 451.75; 2024-12-02: 451.75; 2024-12-03: 451.75; 2024-12-04: 451.75; 2024-12-05: 451.75; 2024-12-06: 451.75; 2024-12-07: 451.75; 2024-12-08: 451.75; 2024-12-09: 451.75; 2024-12-10: 451.75; 2024-12-11: 451.75; 2024-12-12: 451.75; 2024-12-13: 451.75; 2024-12-14: 451.75; 2024-12-15: 451.75; 2024-12-16: 451.75; 2024-12-17: 451.75; 2024-12-18: 451.75; 2024-12-19: 451.75; 2024-12-20: 451.75; 2024-12-21: 451.75; 2024-12-22: 451.75; 2024-12-23: 451.75; 2024-12-24: 451.75; 2024-12-25: 451.75; 2024-12-26: 451.75; 2024-12-27: 451.75; 2024-12-28: 451.75; 2024-12-29: 451.75; 2024-12-30: 451.75; 2024-12-31: 451.75; 2025-01-01: 451.75; 2025-01-02: 451.75; 2025-01-03: 451.75; 2025-01-04: 451.75; 2025-01-05: 451.75; 2025-01-06: 451.75; 2025-01-07: 451.75; 2025-01-08: 451.75; 2025-01-09: 451.75; 2025-01-10: 451.75; 2025-01-11: 451.75; 2025-01-12: 451.75; 2025-01-13: 451.75; 2025-01-14: 451.75; 2025-01-15: 451.75; 2025-01-16: 451.75; 2025-01-17: 451.75; 2025-01-18: 451.75; 2025-01-19: 451.75; 2025-01-20: 451.75; 2025-01-21: 451.75; 2025-01-22: 451.75; 2025-01-23: 451.75; 2025-01-24: 451.75; 2025-01-25: 451.75; 2025-01-26: 451.75; 2025-01-27: 451.75; 2025-01-28: 451.75; 2025-01-29: 451.75; 2025-01-30: 451.75; 2025-01-31: 451.75; 2025-02-01: 451.75; 2025-02-02: 451.75; 2025-02-03: 451.75; 2025-02-04: 451.75; 2025-02-05: 451.75; 2025-02-06: 451.75; 2025-02-07: 451.75; 2025-02-08: 451.75; 2025-02-09: 451.75; 2025-02-10: 451.75; 2025-02-11: 451.75; 2025-02-12: 451.75; 2025-02-13: 451.75; 2025-02-14: 451.75; 2025-02-15: 451.75; 2025-02-16: 451.75; 2025-02-17: 451.75; 2025-02-18: 451.75; 2025-02-19: 451.75; 2025-02-20: 451.75; 2025-02-21: 451.75; 2025-02-22: 451.75; 2025-02-23: 451.75; 2025-02-24: 451.75; 2025-02-25: 451.75; 2025-02-26: 451.75; 2025-02-27: 451.75; 2025-02-28: 451.75; 2025-03-01: 451.75; 2025-03-02: 451.75; 2025-03-03: 451.75; 2025-03-04: 451.75; 2025-03-05: 451.75; 2025-03-06: 451.75; 2025-03-07: 451.75; 2025-03-08: 451.75; 2025-03-09: 451.75; 2025-03-10: 451.75; 2025-03-11: 451.75; 2025-03-12: 451.75; 2025-03-13: 451.75; 2025-03-14: 451.75; 2025-03-15: 451.75; 2025-03-16: 451.75; 2025-03-17: 451.75; 2025-03-18: 451.75; 2025-03-19: 451.75; 2025-03-20: 451.75; 2025-03-21: 451.75; 2025-03-22: 451.75; 2025-03-23: 451.75; 2025-03-24: 451.75; 2025-03-25: 451.75; 2025-03-26: 451.75; 2025-03-27: 451.75; 2025-03-28: 451.75; 2025-03-29: 451.75; 2025-03-30: 451.75; 2025-03-31: 451.75; 2025-04-01: 451.75; 2025-04-02: 451.75; 2025-04-03: 451.75; 2025-04-04: 451.75; 2025-04-05: 451.75; 2025-04-06: 451.75; 2025-04-07: 451.75; 2025-04-08: 451.75; 2025-04-09: 451.75; 2025-04-10: 451.75; 2025-04-11: 451.75; 2025-04-12: 451.75; 2025-04-13: 451.75; 2025-04-14: 451.75; 2025-04-15: 451.75; 2025-04-16: 451.75; 2025-04-17: 451.75; 2025-04-18: 451.75; 2025-04-19: 451.75; 2025-04-20: 451.75; 2025-04-21: 451.75; 2025-04-22: 451.75; 2025-04-23: 451.75; 2025-04-24: 451.75; 2025-04-25: 451.75; 2025-04-26: 451.75; 2025-04-27: 451.75; 2025-04-28: 451.75; 2025-04-29: 451.75; 2025-04-30: 451.75; 2025-05-01: 451.75; 2025-05-02: 451.75; 2025-05-03: 451.75; 2025-05-04: 451.75; 2025-05-05: 451.75; 2025-05-06: 451.75; 2025-05-07: 451.75; 2025-05-08: 451.75; 2025-05-09: 451.75; 2025-05-10: 451.75; 2025-05-11: 451.75; 2025-05-12: 451.75; 2025-05-13: 451.75; 2025-05-14: 451.75; 2025-05-15: 451.75; 2025-05-16: 451.75; 2025-05-17: 451.75; 2025-05-18: 451.75; 2025-05-19: 451.75; 2025-05-20: 451.75; 2025-05-21: 451.75; 2025-05-22: 451.75; 2025-05-23: 451.75; 2025-05-24: 451.75; 2025-05-25: 451.75; 2025-05-26: 451.75; 2025-05-27: 451.75; 2025-05-28: 451.75; 2025-05-29: 451.75; 2025-05-30: 451.75; 2025-05-31: 451.75; 2025-06-01: 451.75; 2025-06-02: 451.75; 2025-06-03: 451.75; 2025-06-04: 451.75; 2025-06-05: 451.75; 2025-06-06: 451.75; 2025-06-07: 451.75; 2025-06-08: 451.75; 2025-06-09: 451.75; 2025-06-10: 451.75; 2025-06-11: 451.75; 2025-06-12: 451.75; 2025-06-13: 451.75; 2025-06-14: 451.75; 2025-06-15: 451.75; 2025-06-16: 451.75; 2025-06-17: 451.75; 2025-06-18: 451.75; 2025-06-19: 451.75; 2025-06-20: 451.75; 2025-06-21: 451.75; 2025-06-22: 451.75; 2025-06-23: 451.75; 2025-06-24: 451.75; 2025-06-25: 451.75; 2025-06-26: 451.75; 2025-06-27: 451.75; 2025-06-28: 451.75; 2025-06-29: 451.75; 2025-06-30: 451.75; 2025-07-01: 451.75; 2025-07-02: 451.75; 2025-07-03: 451.75; 2025-07-04: 451.75; 2025-07-05: 451.75; 2025-07-06: 451.75; 2025-07-07: 451.75; 2025-07-08: 451.75; 2025-07-09: 451.75; 2025-07-10: 451.75; 2025-07-11: 451.75; 2025-07-12: 451.75; 2025-07-13: 451.75; 2025-07-14: 451.75; 2025-07-15: 451.75; 2025-07-16: 451.75; 2025-07-17: 451.75; 2025-07-18: 451.75; 2025-07-19: 451.75; 2025-07-20: 451.75; 2025-07-21: 451.75; 2025-07-22: 451.75; 2025-07-23: 451.75; 2025-07-24: 451.75; 2025-07-25: 451.75; 2025-07-26: 451.75; 2025-07-27: 451.75; 2025-07-28: 451.75; 2025-07-29: 451.75; 2025-07-30: 451.75; 2025-07-31: 451.75; 2025-08-01: 451.75; 2025-08-02: 451.75; 2025-08-03: 451.75; 2025-08-04: 451.75; 2025-08-05: 451.75; 2025-08-06: 451.75; 2025-08-07: 451.75; 2025-08-08: 451.75; 2025-08-09: 451.75; 2025-08-10: 451.75; 2025-08-11: 451.75; 2025-08-12: 451.75; 2025-08-13: 451.75; 2025-08-15: 451.75
183 | CTCV081320 | Foundation For Separator (Ordovician) (VA-20-402) | 2024-03-21 | 06-May-24 | 2119.2 | 2147.47 | 57.05 | RCC | 2024-03-21: 37.22; 2024-03-22: 37.22; 2024-03-23: 93.06; 2024-03-24: 148.89; 2024-03-25: 204.73; 2024-03-26: 260.56; 2024-03-27: 316.39; 2024-03-28: 372.23; 2024-03-29: 372.23; 2024-03-30: 428.06; 2024-03-31: 483.9; 2024-04-01: 539.73; 2024-04-02: 595.56; 2024-04-03: 651.4; 2024-04-04: 707.23; 2024-04-05: 707.23; 2024-04-06: 763.07; 2024-04-07: 818.9; 2024-04-08: 874.74; 2024-04-09: 930.57; 2024-04-10: 930.57; 2024-04-11: 930.57; 2024-04-12: 930.57; 2024-04-13: 1023.63; 2024-04-14: 1116.68; 2024-04-15: 1209.74; 2024-04-16: 1302.8; 2024-04-17: 1395.85; 2024-04-18: 1445.96; 2024-04-19: 1445.96; 2024-04-20: 1496.07; 2024-04-21: 1546.18; 2024-04-22: 1596.28; 2024-04-23: 1646.39; 2024-04-24: 1696.5; 2024-04-25: 1746.61; 2024-04-26: 1746.61; 2024-04-27: 1796.71; 2024-04-28: 1846.82; 2024-04-29: 1896.93; 2024-04-30: 1947.04; 2024-05-01: 1947.04; 2024-05-02: 1997.15; 2024-05-03: 1997.15; 2024-05-04: 2047.25; 2024-05-05: 2097.36; 2024-05-06: 2147.47; 2024-05-07: 2147.47; 2024-05-08: 2147.47; 2024-05-09: 2147.47; 2024-05-10: 2147.47; 2024-05-11: 2147.47; 2024-05-12: 2147.47; 2024-05-13: 2147.47; 2024-05-14: 2147.47; 2024-05-15: 2147.47; 2024-05-16: 2147.47; 2024-05-17: 2147.47; 2024-05-18: 2147.47; 2024-05-19: 2147.47; 2024-05-20: 2147.47; 2024-05-21: 2147.47; 2024-05-22: 2147.47; 2024-05-23: 2147.47; 2024-05-24: 2147.47; 2024-05-25: 2147.47; 2024-05-26: 2147.47; 2024-05-27: 2147.47; 2024-05-28: 2147.47; 2024-05-29: 2147.47; 2024-05-30: 2147.47; 2024-05-31: 2147.47; 2024-06-01: 2147.47; 2024-06-02: 2147.47; 2024-06-03: 2147.47; 2024-06-04: 2147.47; 2024-06-05: 2147.47; 2024-06-06: 2147.47; 2024-06-07: 2147.47; 2024-06-08: 2147.47; 2024-06-09: 2147.47; 2024-06-10: 2147.47; 2024-06-11: 2147.47; 2024-06-12: 2147.47; 2024-06-13: 2147.47; 2024-06-14: 2147.47; 2024-06-15: 2147.47; 2024-06-16: 2147.47; 2024-06-17: 2147.47; 2024-06-18: 2147.47; 2024-06-19: 2147.47; 2024-06-20: 2147.47; 2024-06-21: 2147.47; 2024-06-22: 2147.47; 2024-06-23: 2147.47; 2024-06-24: 2147.47; 2024-06-25: 2147.47; 2024-06-26: 2147.47; 2024-06-27: 2147.47; 2024-06-28: 2147.47; 2024-06-29: 2147.47; 2024-06-30: 2147.47; 2024-07-01: 2147.47; 2024-07-02: 2147.47; 2024-07-03: 2147.47; 2024-07-04: 2147.47; 2024-07-05: 2147.47; 2024-07-06: 2147.47; 2024-07-07: 2147.47; 2024-07-08: 2147.47; 2024-07-09: 2147.47; 2024-07-10: 2147.47; 2024-07-11: 2147.47; 2024-07-12: 2147.47; 2024-07-13: 2147.47; 2024-07-14: 2147.47; 2024-07-15: 2147.47; 2024-07-16: 2147.47; 2024-07-17: 2147.47; 2024-07-18: 2147.47; 2024-07-19: 2147.47; 2024-07-20: 2147.47; 2024-07-21: 2147.47; 2024-07-22: 2147.47; 2024-07-23: 2147.47; 2024-07-24: 2147.47; 2024-07-25: 2147.47; 2024-07-26: 2147.47; 2024-07-27: 2147.47; 2024-07-28: 2147.47; 2024-07-29: 2147.47; 2024-07-30: 2147.47; 2024-07-31: 2147.47; 2024-08-01: 2147.47; 2024-08-02: 2147.47; 2024-08-03: 2147.47; 2024-08-04: 2147.47; 2024-08-05: 2147.47; 2024-08-06: 2147.47; 2024-08-07: 2147.47; 2024-08-08: 2147.47; 2024-08-09: 2147.47; 2024-08-10: 2147.47; 2024-08-11: 2147.47; 2024-08-12: 2147.47; 2024-08-13: 2147.47; 2024-08-14: 2147.47; 2024-08-15: 2147.47; 2024-08-16: 2147.47; 2024-08-17: 2147.47; 2024-08-18: 2147.47; 2024-08-19: 2147.47; 2024-08-20: 2147.47; 2024-08-21: 2147.47; 2024-08-22: 2147.47; 2024-08-23: 2147.47; 2024-08-24: 2147.47; 2024-08-25: 2147.47; 2024-08-26: 2147.47; 2024-08-27: 2147.47; 2024-08-28: 2147.47; 2024-08-29: 2147.47; 2024-08-30: 2147.47; 2024-08-31: 2147.47; 2024-09-01: 2147.47; 2024-09-02: 2147.47; 2024-09-03: 2147.47; 2024-09-04: 2147.47; 2024-09-05: 2147.47; 2024-09-06: 2147.47; 2024-09-07: 2147.47; 2024-09-08: 2147.47; 2024-09-09: 2147.47; 2024-09-10: 2147.47; 2024-09-11: 2147.47; 2024-09-12: 2147.47; 2024-09-13: 2147.47; 2024-09-14: 2147.47; 2024-09-15: 2147.47; 2024-09-16: 2147.47; 2024-09-17: 2147.47; 2024-09-18: 2147.47; 2024-09-19: 2147.47; 2024-09-20: 2147.47; 2024-09-21: 2147.47; 2024-09-22: 2147.47; 2024-09-23: 2147.47; 2024-09-24: 2147.47; 2024-09-25: 2147.47; 2024-09-26: 2147.47; 2024-09-27: 2147.47; 2024-09-28: 2147.47; 2024-09-29: 2147.47; 2024-09-30: 2147.47; 2024-10-01: 2147.47; 2024-10-02: 2147.47; 2024-10-03: 2147.47; 2024-10-04: 2147.47; 2024-10-05: 2147.47; 2024-10-06: 2147.47; 2024-10-07: 2147.47; 2024-10-08: 2147.47; 2024-10-09: 2147.47; 2024-10-10: 2147.47; 2024-10-11: 2147.47; 2024-10-12: 2147.47; 2024-10-13: 2147.47; 2024-10-14: 2147.47; 2024-10-15: 2147.47; 2024-10-16: 2147.47; 2024-10-17: 2147.47; 2024-10-18: 2147.47; 2024-10-19: 2147.47; 2024-10-20: 2147.47; 2024-10-21: 2147.47; 2024-10-22: 2147.47; 2024-10-23: 2147.47; 2024-10-24: 2147.47; 2024-10-25: 2147.47; 2024-10-26: 2147.47; 2024-10-27: 2147.47; 2024-10-28: 2147.47; 2024-10-29: 2147.47; 2024-10-30: 2147.47; 2024-10-31: 2147.47; 2024-11-01: 2147.47; 2024-11-02: 2147.47; 2024-11-03: 2147.47; 2024-11-04: 2147.47; 2024-11-05: 2147.47; 2024-11-06: 2147.47; 2024-11-07: 2147.47; 2024-11-08: 2147.47; 2024-11-09: 2147.47; 2024-11-10: 2147.47; 2024-11-11: 2147.47; 2024-11-12: 2147.47; 2024-11-13: 2147.47; 2024-11-14: 2147.47; 2024-11-15: 2147.47; 2024-11-16: 2147.47; 2024-11-17: 2147.47; 2024-11-18: 2147.47; 2024-11-19: 2147.47; 2024-11-20: 2147.47; 2024-11-21: 2147.47; 2024-11-22: 2147.47; 2024-11-23: 2147.47; 2024-11-24: 2147.47; 2024-11-25: 2147.47; 2024-11-26: 2147.47; 2024-11-27: 2147.47; 2024-11-28: 2147.47; 2024-11-29: 2147.47; 2024-11-30: 2147.47; 2024-12-01: 2147.47; 2024-12-02: 2147.47; 2024-12-03: 2147.47; 2024-12-04: 2147.47; 2024-12-05: 2147.47; 2024-12-06: 2147.47; 2024-12-07: 2147.47; 2024-12-08: 2147.47; 2024-12-09: 2147.47; 2024-12-10: 2147.47; 2024-12-11: 2147.47; 2024-12-12: 2147.47; 2024-12-13: 2147.47; 2024-12-14: 2147.47; 2024-12-15: 2147.47; 2024-12-16: 2147.47; 2024-12-17: 2147.47; 2024-12-18: 2147.47; 2024-12-19: 2147.47; 2024-12-20: 2147.47; 2024-12-21: 2147.47; 2024-12-22: 2147.47; 2024-12-23: 2147.47; 2024-12-24: 2147.47; 2024-12-25: 2147.47; 2024-12-26: 2147.47; 2024-12-27: 2147.47; 2024-12-28: 2147.47; 2024-12-29: 2147.47; 2024-12-30: 2147.47; 2024-12-31: 2147.47; 2025-01-01: 2147.47; 2025-01-02: 2147.47; 2025-01-03: 2147.47; 2025-01-04: 2147.47; 2025-01-05: 2147.47; 2025-01-06: 2147.47; 2025-01-07: 2147.47; 2025-01-08: 2147.47; 2025-01-09: 2147.47; 2025-01-10: 2147.47; 2025-01-11: 2147.47; 2025-01-12: 2147.47; 2025-01-13: 2147.47; 2025-01-14: 2147.47; 2025-01-15: 2147.47; 2025-01-16: 2147.47; 2025-01-17: 2147.47; 2025-01-18: 2147.47; 2025-01-19: 2147.47; 2025-01-20: 2147.47; 2025-01-21: 2147.47; 2025-01-22: 2147.47; 2025-01-23: 2147.47; 2025-01-24: 2147.47; 2025-01-25: 2147.47; 2025-01-26: 2147.47; 2025-01-27: 2147.47; 2025-01-28: 2147.47; 2025-01-29: 2147.47; 2025-01-30: 2147.47; 2025-01-31: 2147.47; 2025-02-01: 2147.47; 2025-02-02: 2147.47; 2025-02-03: 2147.47; 2025-02-04: 2147.47; 2025-02-05: 2147.47; 2025-02-06: 2147.47; 2025-02-07: 2147.47; 2025-02-08: 2147.47; 2025-02-09: 2147.47; 2025-02-10: 2147.47; 2025-02-11: 2147.47; 2025-02-12: 2147.47; 2025-02-13: 2147.47; 2025-02-14: 2147.47; 2025-02-15: 2147.47; 2025-02-16: 2147.47; 2025-02-17: 2147.47; 2025-02-18: 2147.47; 2025-02-19: 2147.47; 2025-02-20: 2147.47; 2025-02-21: 2147.47; 2025-02-22: 2147.47; 2025-02-23: 2147.47; 2025-02-24: 2147.47; 2025-02-25: 2147.47; 2025-02-26: 2147.47; 2025-02-27: 2147.47; 2025-02-28: 2147.47; 2025-03-01: 2147.47; 2025-03-02: 2147.47; 2025-03-03: 2147.47; 2025-03-04: 2147.47; 2025-03-05: 2147.47; 2025-03-06: 2147.47; 2025-03-07: 2147.47; 2025-03-08: 2147.47; 2025-03-09: 2147.47; 2025-03-10: 2147.47; 2025-03-11: 2147.47; 2025-03-12: 2147.47; 2025-03-13: 2147.47; 2025-03-14: 2147.47; 2025-03-15: 2147.47; 2025-03-16: 2147.47; 2025-03-17: 2147.47; 2025-03-18: 2147.47; 2025-03-19: 2147.47; 2025-03-20: 2147.47; 2025-03-21: 2147.47; 2025-03-22: 2147.47; 2025-03-23: 2147.47; 2025-03-24: 2147.47; 2025-03-25: 2147.47; 2025-03-26: 2147.47; 2025-03-27: 2147.47; 2025-03-28: 2147.47; 2025-03-29: 2147.47; 2025-03-30: 2147.47; 2025-03-31: 2147.47; 2025-04-01: 2147.47; 2025-04-02: 2147.47; 2025-04-03: 2147.47; 2025-04-04: 2147.47; 2025-04-05: 2147.47; 2025-04-06: 2147.47; 2025-04-07: 2147.47; 2025-04-08: 2147.47; 2025-04-09: 2147.47; 2025-04-10: 2147.47; 2025-04-11: 2147.47; 2025-04-12: 2147.47; 2025-04-13: 2147.47; 2025-04-14: 2147.47; 2025-04-15: 2147.47; 2025-04-16: 2147.47; 2025-04-17: 2147.47; 2025-04-18: 2147.47; 2025-04-19: 2147.47; 2025-04-20: 2147.47; 2025-04-21: 2147.47; 2025-04-22: 2147.47; 2025-04-23: 2147.47; 2025-04-24: 2147.47; 2025-04-25: 2147.47; 2025-04-26: 2147.47; 2025-04-27: 2147.47; 2025-04-28: 2147.47; 2025-04-29: 2147.47; 2025-04-30: 2147.47; 2025-05-01: 2147.47; 2025-05-02: 2147.47; 2025-05-03: 2147.47; 2025-05-04: 2147.47; 2025-05-05: 2147.47; 2025-05-06: 2147.47; 2025-05-07: 2147.47; 2025-05-08: 2147.47; 2025-05-09: 2147.47; 2025-05-10: 2147.47; 2025-05-11: 2147.47; 2025-05-12: 2147.47; 2025-05-13: 2147.47; 2025-05-14: 2147.47; 2025-05-15: 2147.47; 2025-05-16: 2147.47; 2025-05-17: 2147.47; 2025-05-18: 2147.47; 2025-05-19: 2147.47; 2025-05-20: 2147.47; 2025-05-21: 2147.47; 2025-05-22: 2147.47; 2025-05-23: 2147.47; 2025-05-24: 2147.47; 2025-05-25: 2147.47; 2025-05-26: 2147.47; 2025-05-27: 2147.47; 2025-05-28: 2147.47; 2025-05-29: 2147.47; 2025-05-30: 2147.47; 2025-05-31: 2147.47; 2025-06-01: 2147.47; 2025-06-02: 2147.47; 2025-06-03: 2147.47; 2025-06-04: 2147.47; 2025-06-05: 2147.47; 2025-06-06: 2147.47; 2025-06-07: 2147.47; 2025-06-08: 2147.47; 2025-06-09: 2147.47; 2025-06-10: 2147.47; 2025-06-11: 2147.47; 2025-06-12: 2147.47; 2025-06-13: 2147.47; 2025-06-14: 2147.47; 2025-06-15: 2147.47; 2025-06-16: 2147.47; 2025-06-17: 2147.47; 2025-06-18: 2147.47; 2025-06-19: 2147.47; 2025-06-20: 2147.47; 2025-06-21: 2147.47; 2025-06-22: 2147.47; 2025-06-23: 2147.47; 2025-06-24: 2147.47; 2025-06-25: 2147.47; 2025-06-26: 2147.47; 2025-06-27: 2147.47; 2025-06-28: 2147.47; 2025-06-29: 2147.47; 2025-06-30: 2147.47; 2025-07-01: 2147.47; 2025-07-02: 2147.47; 2025-07-03: 2147.47; 2025-07-04: 2147.47; 2025-07-05: 2147.47; 2025-07-06: 2147.47; 2025-07-07: 2147.47; 2025-07-08: 2147.47; 2025-07-09: 2147.47; 2025-07-10: 2147.47; 2025-07-11: 2147.47; 2025-07-12: 2147.47; 2025-07-13: 2147.47; 2025-07-14: 2147.47; 2025-07-15: 2147.47; 2025-07-16: 2147.47; 2025-07-17: 2147.47; 2025-07-18: 2147.47; 2025-07-19: 2147.47; 2025-07-20: 2147.47; 2025-07-21: 2147.47; 2025-07-22: 2147.47; 2025-07-23: 2147.47; 2025-07-24: 2147.47; 2025-07-25: 2147.47; 2025-07-26: 2147.47; 2025-07-27: 2147.47; 2025-07-28: 2147.47; 2025-07-29: 2147.47; 2025-07-30: 2147.47; 2025-07-31: 2147.47; 2025-08-01: 2147.47; 2025-08-02: 2147.47; 2025-08-03: 2147.47; 2025-08-04: 2147.47; 2025-08-05: 2147.47; 2025-08-06: 2147.47; 2025-08-07: 2147.47; 2025-08-08: 2147.47; 2025-08-09: 2147.47; 2025-08-10: 2147.47; 2025-08-11: 2147.47; 2025-08-12: 2147.47; 2025-08-13: 2147.47; 2025-08-15: 2147.47
184 | CTCV081330 | Foundation For Condensate Transfer Pump (22-401A/B) | 13-Apr-24 | 29-May-24 | 1079.6 | 1094 | 29.06 | RCC | 2024-04-13: 35.56; 2024-04-14: 71.11; 2024-04-15: 106.67; 2024-04-16: 142.22; 2024-04-17: 177.78; 2024-04-18: 213.33; 2024-04-19: 213.33; 2024-04-20: 248.89; 2024-04-21: 284.44; 2024-04-22: 320; 2024-04-23: 355.55; 2024-04-24: 391.11; 2024-04-25: 426.66; 2024-04-26: 426.66; 2024-04-27: 462.22; 2024-04-28: 497.77; 2024-04-29: 533.33; 2024-04-30: 568.88; 2024-05-01: 568.88; 2024-05-02: 604.44; 2024-05-03: 604.44; 2024-05-04: 639.99; 2024-05-05: 675.55; 2024-05-06: 711.1; 2024-05-07: 730.25; 2024-05-08: 749.39; 2024-05-09: 768.54; 2024-05-10: 768.54; 2024-05-11: 787.68; 2024-05-12: 806.83; 2024-05-13: 825.97; 2024-05-14: 845.12; 2024-05-15: 864.26; 2024-05-16: 883.41; 2024-05-17: 883.41; 2024-05-18: 902.55; 2024-05-19: 921.7; 2024-05-20: 940.84; 2024-05-21: 959.99; 2024-05-22: 979.13; 2024-05-23: 998.28; 2024-05-24: 998.28; 2024-05-25: 1017.42; 2024-05-26: 1036.57; 2024-05-27: 1055.71; 2024-05-28: 1074.86; 2024-05-29: 1094; 2024-05-30: 1094; 2024-05-31: 1094; 2024-06-01: 1094; 2024-06-02: 1094; 2024-06-03: 1094; 2024-06-04: 1094; 2024-06-05: 1094; 2024-06-06: 1094; 2024-06-07: 1094; 2024-06-08: 1094; 2024-06-09: 1094; 2024-06-10: 1094; 2024-06-11: 1094; 2024-06-12: 1094; 2024-06-13: 1094; 2024-06-14: 1094; 2024-06-15: 1094; 2024-06-16: 1094; 2024-06-17: 1094; 2024-06-18: 1094; 2024-06-19: 1094; 2024-06-20: 1094; 2024-06-21: 1094; 2024-06-22: 1094; 2024-06-23: 1094; 2024-06-24: 1094; 2024-06-25: 1094; 2024-06-26: 1094; 2024-06-27: 1094; 2024-06-28: 1094; 2024-06-29: 1094; 2024-06-30: 1094; 2024-07-01: 1094; 2024-07-02: 1094; 2024-07-03: 1094; 2024-07-04: 1094; 2024-07-05: 1094; 2024-07-06: 1094; 2024-07-07: 1094; 2024-07-08: 1094; 2024-07-09: 1094; 2024-07-10: 1094; 2024-07-11: 1094; 2024-07-12: 1094; 2024-07-13: 1094; 2024-07-14: 1094; 2024-07-15: 1094; 2024-07-16: 1094; 2024-07-17: 1094; 2024-07-18: 1094; 2024-07-19: 1094; 2024-07-20: 1094; 2024-07-21: 1094; 2024-07-22: 1094; 2024-07-23: 1094; 2024-07-24: 1094; 2024-07-25: 1094; 2024-07-26: 1094; 2024-07-27: 1094; 2024-07-28: 1094; 2024-07-29: 1094; 2024-07-30: 1094; 2024-07-31: 1094; 2024-08-01: 1094; 2024-08-02: 1094; 2024-08-03: 1094; 2024-08-04: 1094; 2024-08-05: 1094; 2024-08-06: 1094; 2024-08-07: 1094; 2024-08-08: 1094; 2024-08-09: 1094; 2024-08-10: 1094; 2024-08-11: 1094; 2024-08-12: 1094; 2024-08-13: 1094; 2024-08-14: 1094; 2024-08-15: 1094; 2024-08-16: 1094; 2024-08-17: 1094; 2024-08-18: 1094; 2024-08-19: 1094; 2024-08-20: 1094; 2024-08-21: 1094; 2024-08-22: 1094; 2024-08-23: 1094; 2024-08-24: 1094; 2024-08-25: 1094; 2024-08-26: 1094; 2024-08-27: 1094; 2024-08-28: 1094; 2024-08-29: 1094; 2024-08-30: 1094; 2024-08-31: 1094; 2024-09-01: 1094; 2024-09-02: 1094; 2024-09-03: 1094; 2024-09-04: 1094; 2024-09-05: 1094; 2024-09-06: 1094; 2024-09-07: 1094; 2024-09-08: 1094; 2024-09-09: 1094; 2024-09-10: 1094; 2024-09-11: 1094; 2024-09-12: 1094; 2024-09-13: 1094; 2024-09-14: 1094; 2024-09-15: 1094; 2024-09-16: 1094; 2024-09-17: 1094; 2024-09-18: 1094; 2024-09-19: 1094; 2024-09-20: 1094; 2024-09-21: 1094; 2024-09-22: 1094; 2024-09-23: 1094; 2024-09-24: 1094; 2024-09-25: 1094; 2024-09-26: 1094; 2024-09-27: 1094; 2024-09-28: 1094; 2024-09-29: 1094; 2024-09-30: 1094; 2024-10-01: 1094; 2024-10-02: 1094; 2024-10-03: 1094; 2024-10-04: 1094; 2024-10-05: 1094; 2024-10-06: 1094; 2024-10-07: 1094; 2024-10-08: 1094; 2024-10-09: 1094; 2024-10-10: 1094; 2024-10-11: 1094; 2024-10-12: 1094; 2024-10-13: 1094; 2024-10-14: 1094; 2024-10-15: 1094; 2024-10-16: 1094; 2024-10-17: 1094; 2024-10-18: 1094; 2024-10-19: 1094; 2024-10-20: 1094; 2024-10-21: 1094; 2024-10-22: 1094; 2024-10-23: 1094; 2024-10-24: 1094; 2024-10-25: 1094; 2024-10-26: 1094; 2024-10-27: 1094; 2024-10-28: 1094; 2024-10-29: 1094; 2024-10-30: 1094; 2024-10-31: 1094; 2024-11-01: 1094; 2024-11-02: 1094; 2024-11-03: 1094; 2024-11-04: 1094; 2024-11-05: 1094; 2024-11-06: 1094; 2024-11-07: 1094; 2024-11-08: 1094; 2024-11-09: 1094; 2024-11-10: 1094; 2024-11-11: 1094; 2024-11-12: 1094; 2024-11-13: 1094; 2024-11-14: 1094; 2024-11-15: 1094; 2024-11-16: 1094; 2024-11-17: 1094; 2024-11-18: 1094; 2024-11-19: 1094; 2024-11-20: 1094; 2024-11-21: 1094; 2024-11-22: 1094; 2024-11-23: 1094; 2024-11-24: 1094; 2024-11-25: 1094; 2024-11-26: 1094; 2024-11-27: 1094; 2024-11-28: 1094; 2024-11-29: 1094; 2024-11-30: 1094; 2024-12-01: 1094; 2024-12-02: 1094; 2024-12-03: 1094; 2024-12-04: 1094; 2024-12-05: 1094; 2024-12-06: 1094; 2024-12-07: 1094; 2024-12-08: 1094; 2024-12-09: 1094; 2024-12-10: 1094; 2024-12-11: 1094; 2024-12-12: 1094; 2024-12-13: 1094; 2024-12-14: 1094; 2024-12-15: 1094; 2024-12-16: 1094; 2024-12-17: 1094; 2024-12-18: 1094; 2024-12-19: 1094; 2024-12-20: 1094; 2024-12-21: 1094; 2024-12-22: 1094; 2024-12-23: 1094; 2024-12-24: 1094; 2024-12-25: 1094; 2024-12-26: 1094; 2024-12-27: 1094; 2024-12-28: 1094; 2024-12-29: 1094; 2024-12-30: 1094; 2024-12-31: 1094; 2025-01-01: 1094; 2025-01-02: 1094; 2025-01-03: 1094; 2025-01-04: 1094; 2025-01-05: 1094; 2025-01-06: 1094; 2025-01-07: 1094; 2025-01-08: 1094; 2025-01-09: 1094; 2025-01-10: 1094; 2025-01-11: 1094; 2025-01-12: 1094; 2025-01-13: 1094; 2025-01-14: 1094; 2025-01-15: 1094; 2025-01-16: 1094; 2025-01-17: 1094; 2025-01-18: 1094; 2025-01-19: 1094; 2025-01-20: 1094; 2025-01-21: 1094; 2025-01-22: 1094; 2025-01-23: 1094; 2025-01-24: 1094; 2025-01-25: 1094; 2025-01-26: 1094; 2025-01-27: 1094; 2025-01-28: 1094; 2025-01-29: 1094; 2025-01-30: 1094; 2025-01-31: 1094; 2025-02-01: 1094; 2025-02-02: 1094; 2025-02-03: 1094; 2025-02-04: 1094; 2025-02-05: 1094; 2025-02-06: 1094; 2025-02-07: 1094; 2025-02-08: 1094; 2025-02-09: 1094; 2025-02-10: 1094; 2025-02-11: 1094; 2025-02-12: 1094; 2025-02-13: 1094; 2025-02-14: 1094; 2025-02-15: 1094; 2025-02-16: 1094; 2025-02-17: 1094; 2025-02-18: 1094; 2025-02-19: 1094; 2025-02-20: 1094; 2025-02-21: 1094; 2025-02-22: 1094; 2025-02-23: 1094; 2025-02-24: 1094; 2025-02-25: 1094; 2025-02-26: 1094; 2025-02-27: 1094; 2025-02-28: 1094; 2025-03-01: 1094; 2025-03-02: 1094; 2025-03-03: 1094; 2025-03-04: 1094; 2025-03-05: 1094; 2025-03-06: 1094; 2025-03-07: 1094; 2025-03-08: 1094; 2025-03-09: 1094; 2025-03-10: 1094; 2025-03-11: 1094; 2025-03-12: 1094; 2025-03-13: 1094; 2025-03-14: 1094; 2025-03-15: 1094; 2025-03-16: 1094; 2025-03-17: 1094; 2025-03-18: 1094; 2025-03-19: 1094; 2025-03-20: 1094; 2025-03-21: 1094; 2025-03-22: 1094; 2025-03-23: 1094; 2025-03-24: 1094; 2025-03-25: 1094; 2025-03-26: 1094; 2025-03-27: 1094; 2025-03-28: 1094; 2025-03-29: 1094; 2025-03-30: 1094; 2025-03-31: 1094; 2025-04-01: 1094; 2025-04-02: 1094; 2025-04-03: 1094; 2025-04-04: 1094; 2025-04-05: 1094; 2025-04-06: 1094; 2025-04-07: 1094; 2025-04-08: 1094; 2025-04-09: 1094; 2025-04-10: 1094; 2025-04-11: 1094; 2025-04-12: 1094; 2025-04-13: 1094; 2025-04-14: 1094; 2025-04-15: 1094; 2025-04-16: 1094; 2025-04-17: 1094; 2025-04-18: 1094; 2025-04-19: 1094; 2025-04-20: 1094; 2025-04-21: 1094; 2025-04-22: 1094; 2025-04-23: 1094; 2025-04-24: 1094; 2025-04-25: 1094; 2025-04-26: 1094; 2025-04-27: 1094; 2025-04-28: 1094; 2025-04-29: 1094; 2025-04-30: 1094; 2025-05-01: 1094; 2025-05-02: 1094; 2025-05-03: 1094; 2025-05-04: 1094; 2025-05-05: 1094; 2025-05-06: 1094; 2025-05-07: 1094; 2025-05-08: 1094; 2025-05-09: 1094; 2025-05-10: 1094; 2025-05-11: 1094; 2025-05-12: 1094; 2025-05-13: 1094; 2025-05-14: 1094; 2025-05-15: 1094; 2025-05-16: 1094; 2025-05-17: 1094; 2025-05-18: 1094; 2025-05-19: 1094; 2025-05-20: 1094; 2025-05-21: 1094; 2025-05-22: 1094; 2025-05-23: 1094; 2025-05-24: 1094; 2025-05-25: 1094; 2025-05-26: 1094; 2025-05-27: 1094; 2025-05-28: 1094; 2025-05-29: 1094; 2025-05-30: 1094; 2025-05-31: 1094; 2025-06-01: 1094; 2025-06-02: 1094; 2025-06-03: 1094; 2025-06-04: 1094; 2025-06-05: 1094; 2025-06-06: 1094; 2025-06-07: 1094; 2025-06-08: 1094; 2025-06-09: 1094; 2025-06-10: 1094; 2025-06-11: 1094; 2025-06-12: 1094; 2025-06-13: 1094; 2025-06-14: 1094; 2025-06-15: 1094; 2025-06-16: 1094; 2025-06-17: 1094; 2025-06-18: 1094; 2025-06-19: 1094; 2025-06-20: 1094; 2025-06-21: 1094; 2025-06-22: 1094; 2025-06-23: 1094; 2025-06-24: 1094; 2025-06-25: 1094; 2025-06-26: 1094; 2025-06-27: 1094; 2025-06-28: 1094; 2025-06-29: 1094; 2025-06-30: 1094; 2025-07-01: 1094; 2025-07-02: 1094; 2025-07-03: 1094; 2025-07-04: 1094; 2025-07-05: 1094; 2025-07-06: 1094; 2025-07-07: 1094; 2025-07-08: 1094; 2025-07-09: 1094; 2025-07-10: 1094; 2025-07-11: 1094; 2025-07-12: 1094; 2025-07-13: 1094; 2025-07-14: 1094; 2025-07-15: 1094; 2025-07-16: 1094; 2025-07-17: 1094; 2025-07-18: 1094; 2025-07-19: 1094; 2025-07-20: 1094; 2025-07-21: 1094; 2025-07-22: 1094; 2025-07-23: 1094; 2025-07-24: 1094; 2025-07-25: 1094; 2025-07-26: 1094; 2025-07-27: 1094; 2025-07-28: 1094; 2025-07-29: 1094; 2025-07-30: 1094; 2025-07-31: 1094; 2025-08-01: 1094; 2025-08-02: 1094; 2025-08-03: 1094; 2025-08-04: 1094; 2025-08-05: 1094; 2025-08-06: 1094; 2025-08-07: 1094; 2025-08-08: 1094; 2025-08-09: 1094; 2025-08-10: 1094; 2025-08-11: 1094; 2025-08-12: 1094; 2025-08-13: 1094; 2025-08-15: 1094
185 | CTCV081340 | Foundation For Condensate Separator (VA-20-403) | 13-Apr-24 | 18-May-24 | 771.59 | 781.88 | 20.77 | RCC | 2024-04-13: 33.88; 2024-04-14: 67.76; 2024-04-15: 101.64; 2024-04-16: 135.53; 2024-04-17: 169.41; 2024-04-18: 203.29; 2024-04-19: 203.29; 2024-04-20: 237.17; 2024-04-21: 271.05; 2024-04-22: 304.93; 2024-04-23: 338.82; 2024-04-24: 372.7; 2024-04-25: 406.58; 2024-04-26: 406.58; 2024-04-27: 440.46; 2024-04-28: 474.34; 2024-04-29: 508.22; 2024-04-30: 526.47; 2024-05-01: 526.47; 2024-05-02: 544.71; 2024-05-03: 544.71; 2024-05-04: 562.96; 2024-05-05: 581.2; 2024-05-06: 599.44; 2024-05-07: 617.69; 2024-05-08: 635.93; 2024-05-09: 654.17; 2024-05-10: 654.17; 2024-05-11: 672.42; 2024-05-12: 690.66; 2024-05-13: 708.91; 2024-05-14: 727.15; 2024-05-15: 745.39; 2024-05-16: 763.64; 2024-05-17: 763.64; 2024-05-18: 781.88; 2024-05-19: 781.88; 2024-05-20: 781.88; 2024-05-21: 781.88; 2024-05-22: 781.88; 2024-05-23: 781.88; 2024-05-24: 781.88; 2024-05-25: 781.88; 2024-05-26: 781.88; 2024-05-27: 781.88; 2024-05-28: 781.88; 2024-05-29: 781.88; 2024-05-30: 781.88; 2024-05-31: 781.88; 2024-06-01: 781.88; 2024-06-02: 781.88; 2024-06-03: 781.88; 2024-06-04: 781.88; 2024-06-05: 781.88; 2024-06-06: 781.88; 2024-06-07: 781.88; 2024-06-08: 781.88; 2024-06-09: 781.88; 2024-06-10: 781.88; 2024-06-11: 781.88; 2024-06-12: 781.88; 2024-06-13: 781.88; 2024-06-14: 781.88; 2024-06-15: 781.88; 2024-06-16: 781.88; 2024-06-17: 781.88; 2024-06-18: 781.88; 2024-06-19: 781.88; 2024-06-20: 781.88; 2024-06-21: 781.88; 2024-06-22: 781.88; 2024-06-23: 781.88; 2024-06-24: 781.88; 2024-06-25: 781.88; 2024-06-26: 781.88; 2024-06-27: 781.88; 2024-06-28: 781.88; 2024-06-29: 781.88; 2024-06-30: 781.88; 2024-07-01: 781.88; 2024-07-02: 781.88; 2024-07-03: 781.88; 2024-07-04: 781.88; 2024-07-05: 781.88; 2024-07-06: 781.88; 2024-07-07: 781.88; 2024-07-08: 781.88; 2024-07-09: 781.88; 2024-07-10: 781.88; 2024-07-11: 781.88; 2024-07-12: 781.88; 2024-07-13: 781.88; 2024-07-14: 781.88; 2024-07-15: 781.88; 2024-07-16: 781.88; 2024-07-17: 781.88; 2024-07-18: 781.88; 2024-07-19: 781.88; 2024-07-20: 781.88; 2024-07-21: 781.88; 2024-07-22: 781.88; 2024-07-23: 781.88; 2024-07-24: 781.88; 2024-07-25: 781.88; 2024-07-26: 781.88; 2024-07-27: 781.88; 2024-07-28: 781.88; 2024-07-29: 781.88; 2024-07-30: 781.88; 2024-07-31: 781.88; 2024-08-01: 781.88; 2024-08-02: 781.88; 2024-08-03: 781.88; 2024-08-04: 781.88; 2024-08-05: 781.88; 2024-08-06: 781.88; 2024-08-07: 781.88; 2024-08-08: 781.88; 2024-08-09: 781.88; 2024-08-10: 781.88; 2024-08-11: 781.88; 2024-08-12: 781.88; 2024-08-13: 781.88; 2024-08-14: 781.88; 2024-08-15: 781.88; 2024-08-16: 781.88; 2024-08-17: 781.88; 2024-08-18: 781.88; 2024-08-19: 781.88; 2024-08-20: 781.88; 2024-08-21: 781.88; 2024-08-22: 781.88; 2024-08-23: 781.88; 2024-08-24: 781.88; 2024-08-25: 781.88; 2024-08-26: 781.88; 2024-08-27: 781.88; 2024-08-28: 781.88; 2024-08-29: 781.88; 2024-08-30: 781.88; 2024-08-31: 781.88; 2024-09-01: 781.88; 2024-09-02: 781.88; 2024-09-03: 781.88; 2024-09-04: 781.88; 2024-09-05: 781.88; 2024-09-06: 781.88; 2024-09-07: 781.88; 2024-09-08: 781.88; 2024-09-09: 781.88; 2024-09-10: 781.88; 2024-09-11: 781.88; 2024-09-12: 781.88; 2024-09-13: 781.88; 2024-09-14: 781.88; 2024-09-15: 781.88; 2024-09-16: 781.88; 2024-09-17: 781.88; 2024-09-18: 781.88; 2024-09-19: 781.88; 2024-09-20: 781.88; 2024-09-21: 781.88; 2024-09-22: 781.88; 2024-09-23: 781.88; 2024-09-24: 781.88; 2024-09-25: 781.88; 2024-09-26: 781.88; 2024-09-27: 781.88; 2024-09-28: 781.88; 2024-09-29: 781.88; 2024-09-30: 781.88; 2024-10-01: 781.88; 2024-10-02: 781.88; 2024-10-03: 781.88; 2024-10-04: 781.88; 2024-10-05: 781.88; 2024-10-06: 781.88; 2024-10-07: 781.88; 2024-10-08: 781.88; 2024-10-09: 781.88; 2024-10-10: 781.88; 2024-10-11: 781.88; 2024-10-12: 781.88; 2024-10-13: 781.88; 2024-10-14: 781.88; 2024-10-15: 781.88; 2024-10-16: 781.88; 2024-10-17: 781.88; 2024-10-18: 781.88; 2024-10-19: 781.88; 2024-10-20: 781.88; 2024-10-21: 781.88; 2024-10-22: 781.88; 2024-10-23: 781.88; 2024-10-24: 781.88; 2024-10-25: 781.88; 2024-10-26: 781.88; 2024-10-27: 781.88; 2024-10-28: 781.88; 2024-10-29: 781.88; 2024-10-30: 781.88; 2024-10-31: 781.88; 2024-11-01: 781.88; 2024-11-02: 781.88; 2024-11-03: 781.88; 2024-11-04: 781.88; 2024-11-05: 781.88; 2024-11-06: 781.88; 2024-11-07: 781.88; 2024-11-08: 781.88; 2024-11-09: 781.88; 2024-11-10: 781.88; 2024-11-11: 781.88; 2024-11-12: 781.88; 2024-11-13: 781.88; 2024-11-14: 781.88; 2024-11-15: 781.88; 2024-11-16: 781.88; 2024-11-17: 781.88; 2024-11-18: 781.88; 2024-11-19: 781.88; 2024-11-20: 781.88; 2024-11-21: 781.88; 2024-11-22: 781.88; 2024-11-23: 781.88; 2024-11-24: 781.88; 2024-11-25: 781.88; 2024-11-26: 781.88; 2024-11-27: 781.88; 2024-11-28: 781.88; 2024-11-29: 781.88; 2024-11-30: 781.88; 2024-12-01: 781.88; 2024-12-02: 781.88; 2024-12-03: 781.88; 2024-12-04: 781.88; 2024-12-05: 781.88; 2024-12-06: 781.88; 2024-12-07: 781.88; 2024-12-08: 781.88; 2024-12-09: 781.88; 2024-12-10: 781.88; 2024-12-11: 781.88; 2024-12-12: 781.88; 2024-12-13: 781.88; 2024-12-14: 781.88; 2024-12-15: 781.88; 2024-12-16: 781.88; 2024-12-17: 781.88; 2024-12-18: 781.88; 2024-12-19: 781.88; 2024-12-20: 781.88; 2024-12-21: 781.88; 2024-12-22: 781.88; 2024-12-23: 781.88; 2024-12-24: 781.88; 2024-12-25: 781.88; 2024-12-26: 781.88; 2024-12-27: 781.88; 2024-12-28: 781.88; 2024-12-29: 781.88; 2024-12-30: 781.88; 2024-12-31: 781.88; 2025-01-01: 781.88; 2025-01-02: 781.88; 2025-01-03: 781.88; 2025-01-04: 781.88; 2025-01-05: 781.88; 2025-01-06: 781.88; 2025-01-07: 781.88; 2025-01-08: 781.88; 2025-01-09: 781.88; 2025-01-10: 781.88; 2025-01-11: 781.88; 2025-01-12: 781.88; 2025-01-13: 781.88; 2025-01-14: 781.88; 2025-01-15: 781.88; 2025-01-16: 781.88; 2025-01-17: 781.88; 2025-01-18: 781.88; 2025-01-19: 781.88; 2025-01-20: 781.88; 2025-01-21: 781.88; 2025-01-22: 781.88; 2025-01-23: 781.88; 2025-01-24: 781.88; 2025-01-25: 781.88; 2025-01-26: 781.88; 2025-01-27: 781.88; 2025-01-28: 781.88; 2025-01-29: 781.88; 2025-01-30: 781.88; 2025-01-31: 781.88; 2025-02-01: 781.88; 2025-02-02: 781.88; 2025-02-03: 781.88; 2025-02-04: 781.88; 2025-02-05: 781.88; 2025-02-06: 781.88; 2025-02-07: 781.88; 2025-02-08: 781.88; 2025-02-09: 781.88; 2025-02-10: 781.88; 2025-02-11: 781.88; 2025-02-12: 781.88; 2025-02-13: 781.88; 2025-02-14: 781.88; 2025-02-15: 781.88; 2025-02-16: 781.88; 2025-02-17: 781.88; 2025-02-18: 781.88; 2025-02-19: 781.88; 2025-02-20: 781.88; 2025-02-21: 781.88; 2025-02-22: 781.88; 2025-02-23: 781.88; 2025-02-24: 781.88; 2025-02-25: 781.88; 2025-02-26: 781.88; 2025-02-27: 781.88; 2025-02-28: 781.88; 2025-03-01: 781.88; 2025-03-02: 781.88; 2025-03-03: 781.88; 2025-03-04: 781.88; 2025-03-05: 781.88; 2025-03-06: 781.88; 2025-03-07: 781.88; 2025-03-08: 781.88; 2025-03-09: 781.88; 2025-03-10: 781.88; 2025-03-11: 781.88; 2025-03-12: 781.88; 2025-03-13: 781.88; 2025-03-14: 781.88; 2025-03-15: 781.88; 2025-03-16: 781.88; 2025-03-17: 781.88; 2025-03-18: 781.88; 2025-03-19: 781.88; 2025-03-20: 781.88; 2025-03-21: 781.88; 2025-03-22: 781.88; 2025-03-23: 781.88; 2025-03-24: 781.88; 2025-03-25: 781.88; 2025-03-26: 781.88; 2025-03-27: 781.88; 2025-03-28: 781.88; 2025-03-29: 781.88; 2025-03-30: 781.88; 2025-03-31: 781.88; 2025-04-01: 781.88; 2025-04-02: 781.88; 2025-04-03: 781.88; 2025-04-04: 781.88; 2025-04-05: 781.88; 2025-04-06: 781.88; 2025-04-07: 781.88; 2025-04-08: 781.88; 2025-04-09: 781.88; 2025-04-10: 781.88; 2025-04-11: 781.88; 2025-04-12: 781.88; 2025-04-13: 781.88; 2025-04-14: 781.88; 2025-04-15: 781.88; 2025-04-16: 781.88; 2025-04-17: 781.88; 2025-04-18: 781.88; 2025-04-19: 781.88; 2025-04-20: 781.88; 2025-04-21: 781.88; 2025-04-22: 781.88; 2025-04-23: 781.88; 2025-04-24: 781.88; 2025-04-25: 781.88; 2025-04-26: 781.88; 2025-04-27: 781.88; 2025-04-28: 781.88; 2025-04-29: 781.88; 2025-04-30: 781.88; 2025-05-01: 781.88; 2025-05-02: 781.88; 2025-05-03: 781.88; 2025-05-04: 781.88; 2025-05-05: 781.88; 2025-05-06: 781.88; 2025-05-07: 781.88; 2025-05-08: 781.88; 2025-05-09: 781.88; 2025-05-10: 781.88; 2025-05-11: 781.88; 2025-05-12: 781.88; 2025-05-13: 781.88; 2025-05-14: 781.88; 2025-05-15: 781.88; 2025-05-16: 781.88; 2025-05-17: 781.88; 2025-05-18: 781.88; 2025-05-19: 781.88; 2025-05-20: 781.88; 2025-05-21: 781.88; 2025-05-22: 781.88; 2025-05-23: 781.88; 2025-05-24: 781.88; 2025-05-25: 781.88; 2025-05-26: 781.88; 2025-05-27: 781.88; 2025-05-28: 781.88; 2025-05-29: 781.88; 2025-05-30: 781.88; 2025-05-31: 781.88; 2025-06-01: 781.88; 2025-06-02: 781.88; 2025-06-03: 781.88; 2025-06-04: 781.88; 2025-06-05: 781.88; 2025-06-06: 781.88; 2025-06-07: 781.88; 2025-06-08: 781.88; 2025-06-09: 781.88; 2025-06-10: 781.88; 2025-06-11: 781.88; 2025-06-12: 781.88; 2025-06-13: 781.88; 2025-06-14: 781.88; 2025-06-15: 781.88; 2025-06-16: 781.88; 2025-06-17: 781.88; 2025-06-18: 781.88; 2025-06-19: 781.88; 2025-06-20: 781.88; 2025-06-21: 781.88; 2025-06-22: 781.88; 2025-06-23: 781.88; 2025-06-24: 781.88; 2025-06-25: 781.88; 2025-06-26: 781.88; 2025-06-27: 781.88; 2025-06-28: 781.88; 2025-06-29: 781.88; 2025-06-30: 781.88; 2025-07-01: 781.88; 2025-07-02: 781.88; 2025-07-03: 781.88; 2025-07-04: 781.88; 2025-07-05: 781.88; 2025-07-06: 781.88; 2025-07-07: 781.88; 2025-07-08: 781.88; 2025-07-09: 781.88; 2025-07-10: 781.88; 2025-07-11: 781.88; 2025-07-12: 781.88; 2025-07-13: 781.88; 2025-07-14: 781.88; 2025-07-15: 781.88; 2025-07-16: 781.88; 2025-07-17: 781.88; 2025-07-18: 781.88; 2025-07-19: 781.88; 2025-07-20: 781.88; 2025-07-21: 781.88; 2025-07-22: 781.88; 2025-07-23: 781.88; 2025-07-24: 781.88; 2025-07-25: 781.88; 2025-07-26: 781.88; 2025-07-27: 781.88; 2025-07-28: 781.88; 2025-07-29: 781.88; 2025-07-30: 781.88; 2025-07-31: 781.88; 2025-08-01: 781.88; 2025-08-02: 781.88; 2025-08-03: 781.88; 2025-08-04: 781.88; 2025-08-05: 781.88; 2025-08-06: 781.88; 2025-08-07: 781.88; 2025-08-08: 781.88; 2025-08-09: 781.88; 2025-08-10: 781.88; 2025-08-11: 781.88; 2025-08-12: 781.88; 2025-08-13: 781.88; 2025-08-15: 781.88
186 | CTCV081350 | Foundation For Separator (Devonian) (VA-20-401) | 13-Apr-24 | 23-May-24 | 2083.19 | 2110.98 | 56.08 | RCC | 2024-04-13: 78.41; 2024-04-14: 156.82; 2024-04-15: 235.22; 2024-04-16: 313.63; 2024-04-17: 392.04; 2024-04-18: 470.45; 2024-04-19: 470.45; 2024-04-20: 548.85; 2024-04-21: 627.26; 2024-04-22: 705.67; 2024-04-23: 784.08; 2024-04-24: 862.49; 2024-04-25: 940.89; 2024-04-26: 940.89; 2024-04-27: 1019.3; 2024-04-28: 1097.71; 2024-04-29: 1176.12; 2024-04-30: 1254.52; 2024-05-01: 1254.52; 2024-05-02: 1332.93; 2024-05-03: 1332.93; 2024-05-04: 1393.25; 2024-05-05: 1435.46; 2024-05-06: 1477.68; 2024-05-07: 1519.9; 2024-05-08: 1562.12; 2024-05-09: 1604.34; 2024-05-10: 1604.34; 2024-05-11: 1646.56; 2024-05-12: 1688.78; 2024-05-13: 1731; 2024-05-14: 1773.22; 2024-05-15: 1815.44; 2024-05-16: 1857.66; 2024-05-17: 1857.66; 2024-05-18: 1899.88; 2024-05-19: 1942.1; 2024-05-20: 1984.32; 2024-05-21: 2026.54; 2024-05-22: 2068.76; 2024-05-23: 2110.98; 2024-05-24: 2110.98; 2024-05-25: 2110.98; 2024-05-26: 2110.98; 2024-05-27: 2110.98; 2024-05-28: 2110.98; 2024-05-29: 2110.98; 2024-05-30: 2110.98; 2024-05-31: 2110.98; 2024-06-01: 2110.98; 2024-06-02: 2110.98; 2024-06-03: 2110.98; 2024-06-04: 2110.98; 2024-06-05: 2110.98; 2024-06-06: 2110.98; 2024-06-07: 2110.98; 2024-06-08: 2110.98; 2024-06-09: 2110.98; 2024-06-10: 2110.98; 2024-06-11: 2110.98; 2024-06-12: 2110.98; 2024-06-13: 2110.98; 2024-06-14: 2110.98; 2024-06-15: 2110.98; 2024-06-16: 2110.98; 2024-06-17: 2110.98; 2024-06-18: 2110.98; 2024-06-19: 2110.98; 2024-06-20: 2110.98; 2024-06-21: 2110.98; 2024-06-22: 2110.98; 2024-06-23: 2110.98; 2024-06-24: 2110.98; 2024-06-25: 2110.98; 2024-06-26: 2110.98; 2024-06-27: 2110.98; 2024-06-28: 2110.98; 2024-06-29: 2110.98; 2024-06-30: 2110.98; 2024-07-01: 2110.98; 2024-07-02: 2110.98; 2024-07-03: 2110.98; 2024-07-04: 2110.98; 2024-07-05: 2110.98; 2024-07-06: 2110.98; 2024-07-07: 2110.98; 2024-07-08: 2110.98; 2024-07-09: 2110.98; 2024-07-10: 2110.98; 2024-07-11: 2110.98; 2024-07-12: 2110.98; 2024-07-13: 2110.98; 2024-07-14: 2110.98; 2024-07-15: 2110.98; 2024-07-16: 2110.98; 2024-07-17: 2110.98; 2024-07-18: 2110.98; 2024-07-19: 2110.98; 2024-07-20: 2110.98; 2024-07-21: 2110.98; 2024-07-22: 2110.98; 2024-07-23: 2110.98; 2024-07-24: 2110.98; 2024-07-25: 2110.98; 2024-07-26: 2110.98; 2024-07-27: 2110.98; 2024-07-28: 2110.98; 2024-07-29: 2110.98; 2024-07-30: 2110.98; 2024-07-31: 2110.98; 2024-08-01: 2110.98; 2024-08-02: 2110.98; 2024-08-03: 2110.98; 2024-08-04: 2110.98; 2024-08-05: 2110.98; 2024-08-06: 2110.98; 2024-08-07: 2110.98; 2024-08-08: 2110.98; 2024-08-09: 2110.98; 2024-08-10: 2110.98; 2024-08-11: 2110.98; 2024-08-12: 2110.98; 2024-08-13: 2110.98; 2024-08-14: 2110.98; 2024-08-15: 2110.98; 2024-08-16: 2110.98; 2024-08-17: 2110.98; 2024-08-18: 2110.98; 2024-08-19: 2110.98; 2024-08-20: 2110.98; 2024-08-21: 2110.98; 2024-08-22: 2110.98; 2024-08-23: 2110.98; 2024-08-24: 2110.98; 2024-08-25: 2110.98; 2024-08-26: 2110.98; 2024-08-27: 2110.98; 2024-08-28: 2110.98; 2024-08-29: 2110.98; 2024-08-30: 2110.98; 2024-08-31: 2110.98; 2024-09-01: 2110.98; 2024-09-02: 2110.98; 2024-09-03: 2110.98; 2024-09-04: 2110.98; 2024-09-05: 2110.98; 2024-09-06: 2110.98; 2024-09-07: 2110.98; 2024-09-08: 2110.98; 2024-09-09: 2110.98; 2024-09-10: 2110.98; 2024-09-11: 2110.98; 2024-09-12: 2110.98; 2024-09-13: 2110.98; 2024-09-14: 2110.98; 2024-09-15: 2110.98; 2024-09-16: 2110.98; 2024-09-17: 2110.98; 2024-09-18: 2110.98; 2024-09-19: 2110.98; 2024-09-20: 2110.98; 2024-09-21: 2110.98; 2024-09-22: 2110.98; 2024-09-23: 2110.98; 2024-09-24: 2110.98; 2024-09-25: 2110.98; 2024-09-26: 2110.98; 2024-09-27: 2110.98; 2024-09-28: 2110.98; 2024-09-29: 2110.98; 2024-09-30: 2110.98; 2024-10-01: 2110.98; 2024-10-02: 2110.98; 2024-10-03: 2110.98; 2024-10-04: 2110.98; 2024-10-05: 2110.98; 2024-10-06: 2110.98; 2024-10-07: 2110.98; 2024-10-08: 2110.98; 2024-10-09: 2110.98; 2024-10-10: 2110.98; 2024-10-11: 2110.98; 2024-10-12: 2110.98; 2024-10-13: 2110.98; 2024-10-14: 2110.98; 2024-10-15: 2110.98; 2024-10-16: 2110.98; 2024-10-17: 2110.98; 2024-10-18: 2110.98; 2024-10-19: 2110.98; 2024-10-20: 2110.98; 2024-10-21: 2110.98; 2024-10-22: 2110.98; 2024-10-23: 2110.98; 2024-10-24: 2110.98; 2024-10-25: 2110.98; 2024-10-26: 2110.98; 2024-10-27: 2110.98; 2024-10-28: 2110.98; 2024-10-29: 2110.98; 2024-10-30: 2110.98; 2024-10-31: 2110.98; 2024-11-01: 2110.98; 2024-11-02: 2110.98; 2024-11-03: 2110.98; 2024-11-04: 2110.98; 2024-11-05: 2110.98; 2024-11-06: 2110.98; 2024-11-07: 2110.98; 2024-11-08: 2110.98; 2024-11-09: 2110.98; 2024-11-10: 2110.98; 2024-11-11: 2110.98; 2024-11-12: 2110.98; 2024-11-13: 2110.98; 2024-11-14: 2110.98; 2024-11-15: 2110.98; 2024-11-16: 2110.98; 2024-11-17: 2110.98; 2024-11-18: 2110.98; 2024-11-19: 2110.98; 2024-11-20: 2110.98; 2024-11-21: 2110.98; 2024-11-22: 2110.98; 2024-11-23: 2110.98; 2024-11-24: 2110.98; 2024-11-25: 2110.98; 2024-11-26: 2110.98; 2024-11-27: 2110.98; 2024-11-28: 2110.98; 2024-11-29: 2110.98; 2024-11-30: 2110.98; 2024-12-01: 2110.98; 2024-12-02: 2110.98; 2024-12-03: 2110.98; 2024-12-04: 2110.98; 2024-12-05: 2110.98; 2024-12-06: 2110.98; 2024-12-07: 2110.98; 2024-12-08: 2110.98; 2024-12-09: 2110.98; 2024-12-10: 2110.98; 2024-12-11: 2110.98; 2024-12-12: 2110.98; 2024-12-13: 2110.98; 2024-12-14: 2110.98; 2024-12-15: 2110.98; 2024-12-16: 2110.98; 2024-12-17: 2110.98; 2024-12-18: 2110.98; 2024-12-19: 2110.98; 2024-12-20: 2110.98; 2024-12-21: 2110.98; 2024-12-22: 2110.98; 2024-12-23: 2110.98; 2024-12-24: 2110.98; 2024-12-25: 2110.98; 2024-12-26: 2110.98; 2024-12-27: 2110.98; 2024-12-28: 2110.98; 2024-12-29: 2110.98; 2024-12-30: 2110.98; 2024-12-31: 2110.98; 2025-01-01: 2110.98; 2025-01-02: 2110.98; 2025-01-03: 2110.98; 2025-01-04: 2110.98; 2025-01-05: 2110.98; 2025-01-06: 2110.98; 2025-01-07: 2110.98; 2025-01-08: 2110.98; 2025-01-09: 2110.98; 2025-01-10: 2110.98; 2025-01-11: 2110.98; 2025-01-12: 2110.98; 2025-01-13: 2110.98; 2025-01-14: 2110.98; 2025-01-15: 2110.98; 2025-01-16: 2110.98; 2025-01-17: 2110.98; 2025-01-18: 2110.98; 2025-01-19: 2110.98; 2025-01-20: 2110.98; 2025-01-21: 2110.98; 2025-01-22: 2110.98; 2025-01-23: 2110.98; 2025-01-24: 2110.98; 2025-01-25: 2110.98; 2025-01-26: 2110.98; 2025-01-27: 2110.98; 2025-01-28: 2110.98; 2025-01-29: 2110.98; 2025-01-30: 2110.98; 2025-01-31: 2110.98; 2025-02-01: 2110.98; 2025-02-02: 2110.98; 2025-02-03: 2110.98; 2025-02-04: 2110.98; 2025-02-05: 2110.98; 2025-02-06: 2110.98; 2025-02-07: 2110.98; 2025-02-08: 2110.98; 2025-02-09: 2110.98; 2025-02-10: 2110.98; 2025-02-11: 2110.98; 2025-02-12: 2110.98; 2025-02-13: 2110.98; 2025-02-14: 2110.98; 2025-02-15: 2110.98; 2025-02-16: 2110.98; 2025-02-17: 2110.98; 2025-02-18: 2110.98; 2025-02-19: 2110.98; 2025-02-20: 2110.98; 2025-02-21: 2110.98; 2025-02-22: 2110.98; 2025-02-23: 2110.98; 2025-02-24: 2110.98; 2025-02-25: 2110.98; 2025-02-26: 2110.98; 2025-02-27: 2110.98; 2025-02-28: 2110.98; 2025-03-01: 2110.98; 2025-03-02: 2110.98; 2025-03-03: 2110.98; 2025-03-04: 2110.98; 2025-03-05: 2110.98; 2025-03-06: 2110.98; 2025-03-07: 2110.98; 2025-03-08: 2110.98; 2025-03-09: 2110.98; 2025-03-10: 2110.98; 2025-03-11: 2110.98; 2025-03-12: 2110.98; 2025-03-13: 2110.98; 2025-03-14: 2110.98; 2025-03-15: 2110.98; 2025-03-16: 2110.98; 2025-03-17: 2110.98; 2025-03-18: 2110.98; 2025-03-19: 2110.98; 2025-03-20: 2110.98; 2025-03-21: 2110.98; 2025-03-22: 2110.98; 2025-03-23: 2110.98; 2025-03-24: 2110.98; 2025-03-25: 2110.98; 2025-03-26: 2110.98; 2025-03-27: 2110.98; 2025-03-28: 2110.98; 2025-03-29: 2110.98; 2025-03-30: 2110.98; 2025-03-31: 2110.98; 2025-04-01: 2110.98; 2025-04-02: 2110.98; 2025-04-03: 2110.98; 2025-04-04: 2110.98; 2025-04-05: 2110.98; 2025-04-06: 2110.98; 2025-04-07: 2110.98; 2025-04-08: 2110.98; 2025-04-09: 2110.98; 2025-04-10: 2110.98; 2025-04-11: 2110.98; 2025-04-12: 2110.98; 2025-04-13: 2110.98; 2025-04-14: 2110.98; 2025-04-15: 2110.98; 2025-04-16: 2110.98; 2025-04-17: 2110.98; 2025-04-18: 2110.98; 2025-04-19: 2110.98; 2025-04-20: 2110.98; 2025-04-21: 2110.98; 2025-04-22: 2110.98; 2025-04-23: 2110.98; 2025-04-24: 2110.98; 2025-04-25: 2110.98; 2025-04-26: 2110.98; 2025-04-27: 2110.98; 2025-04-28: 2110.98; 2025-04-29: 2110.98; 2025-04-30: 2110.98; 2025-05-01: 2110.98; 2025-05-02: 2110.98; 2025-05-03: 2110.98; 2025-05-04: 2110.98; 2025-05-05: 2110.98; 2025-05-06: 2110.98; 2025-05-07: 2110.98; 2025-05-08: 2110.98; 2025-05-09: 2110.98; 2025-05-10: 2110.98; 2025-05-11: 2110.98; 2025-05-12: 2110.98; 2025-05-13: 2110.98; 2025-05-14: 2110.98; 2025-05-15: 2110.98; 2025-05-16: 2110.98; 2025-05-17: 2110.98; 2025-05-18: 2110.98; 2025-05-19: 2110.98; 2025-05-20: 2110.98; 2025-05-21: 2110.98; 2025-05-22: 2110.98; 2025-05-23: 2110.98; 2025-05-24: 2110.98; 2025-05-25: 2110.98; 2025-05-26: 2110.98; 2025-05-27: 2110.98; 2025-05-28: 2110.98; 2025-05-29: 2110.98; 2025-05-30: 2110.98; 2025-05-31: 2110.98; 2025-06-01: 2110.98; 2025-06-02: 2110.98; 2025-06-03: 2110.98; 2025-06-04: 2110.98; 2025-06-05: 2110.98; 2025-06-06: 2110.98; 2025-06-07: 2110.98; 2025-06-08: 2110.98; 2025-06-09: 2110.98; 2025-06-10: 2110.98; 2025-06-11: 2110.98; 2025-06-12: 2110.98; 2025-06-13: 2110.98; 2025-06-14: 2110.98; 2025-06-15: 2110.98; 2025-06-16: 2110.98; 2025-06-17: 2110.98; 2025-06-18: 2110.98; 2025-06-19: 2110.98; 2025-06-20: 2110.98; 2025-06-21: 2110.98; 2025-06-22: 2110.98; 2025-06-23: 2110.98; 2025-06-24: 2110.98; 2025-06-25: 2110.98; 2025-06-26: 2110.98; 2025-06-27: 2110.98; 2025-06-28: 2110.98; 2025-06-29: 2110.98; 2025-06-30: 2110.98; 2025-07-01: 2110.98; 2025-07-02: 2110.98; 2025-07-03: 2110.98; 2025-07-04: 2110.98; 2025-07-05: 2110.98; 2025-07-06: 2110.98; 2025-07-07: 2110.98; 2025-07-08: 2110.98; 2025-07-09: 2110.98; 2025-07-10: 2110.98; 2025-07-11: 2110.98; 2025-07-12: 2110.98; 2025-07-13: 2110.98; 2025-07-14: 2110.98; 2025-07-15: 2110.98; 2025-07-16: 2110.98; 2025-07-17: 2110.98; 2025-07-18: 2110.98; 2025-07-19: 2110.98; 2025-07-20: 2110.98; 2025-07-21: 2110.98; 2025-07-22: 2110.98; 2025-07-23: 2110.98; 2025-07-24: 2110.98; 2025-07-25: 2110.98; 2025-07-26: 2110.98; 2025-07-27: 2110.98; 2025-07-28: 2110.98; 2025-07-29: 2110.98; 2025-07-30: 2110.98; 2025-07-31: 2110.98; 2025-08-01: 2110.98; 2025-08-02: 2110.98; 2025-08-03: 2110.98; 2025-08-04: 2110.98; 2025-08-05: 2110.98; 2025-08-06: 2110.98; 2025-08-07: 2110.98; 2025-08-08: 2110.98; 2025-08-09: 2110.98; 2025-08-10: 2110.98; 2025-08-11: 2110.98; 2025-08-12: 2110.98; 2025-08-13: 2110.98; 2025-08-15: 2110.98
187 | TIE-IN WITH EXISTING CPF |  | 27-May-24 | 12-Aug-24 | 1336.8 | 1354.63 |  |  | 2024-05-27: 11.85; 2024-05-28: 59.25; 2024-05-29: 106.65; 2024-05-30: 154.04; 2024-05-31: 154.04; 2024-06-01: 201.44; 2024-06-02: 248.84; 2024-06-03: 296.24; 2024-06-04: 343.63; 2024-06-05: 391.03; 2024-06-06: 438.43; 2024-06-07: 438.43; 2024-06-08: 485.83; 2024-06-09: 533.23; 2024-06-10: 580.62; 2024-06-11: 628.02; 2024-06-12: 675.42; 2024-06-13: 717.35; 2024-06-14: 717.35; 2024-06-15: 742.87; 2024-06-16: 742.87; 2024-06-17: 742.87; 2024-06-18: 742.87; 2024-06-19: 768.39; 2024-06-20: 793.92; 2024-06-21: 793.92; 2024-06-22: 819.44; 2024-06-23: 844.96; 2024-06-24: 870.48; 2024-06-25: 896; 2024-06-26: 921.52; 2024-06-27: 947.05; 2024-06-28: 947.05; 2024-06-29: 972.57; 2024-06-30: 998.09; 2024-07-01: 1023.61; 2024-07-02: 1049.13; 2024-07-03: 1074.66; 2024-07-04: 1096.62; 2024-07-05: 1096.62; 2024-07-06: 1107.93; 2024-07-07: 1107.93; 2024-07-08: 1119.23; 2024-07-09: 1130.53; 2024-07-10: 1141.83; 2024-07-11: 1153.14; 2024-07-12: 1153.14; 2024-07-13: 1164.44; 2024-07-14: 1175.74; 2024-07-15: 1187.05; 2024-07-16: 1187.05; 2024-07-17: 1187.05; 2024-07-18: 1198.35; 2024-07-19: 1198.35; 2024-07-20: 1209.65; 2024-07-21: 1220.95; 2024-07-22: 1232.26; 2024-07-23: 1243.56; 2024-07-24: 1254.86; 2024-07-25: 1264.86; 2024-07-26: 1264.86; 2024-07-27: 1270.95; 2024-07-28: 1277.03; 2024-07-29: 1283.12; 2024-07-30: 1289.21; 2024-07-31: 1295.29; 2024-08-01: 1301.38; 2024-08-02: 1301.38; 2024-08-03: 1307.46; 2024-08-04: 1313.55; 2024-08-05: 1319.64; 2024-08-06: 1325.72; 2024-08-07: 1331.81; 2024-08-08: 1337.89; 2024-08-09: 1337.89; 2024-08-10: 1343.98; 2024-08-11: 1350.07; 2024-08-12: 1354.63; 2024-08-13: 1354.63; 2024-08-14: 1354.63; 2024-08-15: 1354.63; 2024-08-16: 1354.63; 2024-08-17: 1354.63; 2024-08-18: 1354.63; 2024-08-19: 1354.63; 2024-08-20: 1354.63; 2024-08-21: 1354.63; 2024-08-22: 1354.63; 2024-08-23: 1354.63; 2024-08-24: 1354.63; 2024-08-25: 1354.63; 2024-08-26: 1354.63; 2024-08-27: 1354.63; 2024-08-28: 1354.63; 2024-08-29: 1354.63; 2024-08-30: 1354.63; 2024-08-31: 1354.63; 2024-09-01: 1354.63; 2024-09-02: 1354.63; 2024-09-03: 1354.63; 2024-09-04: 1354.63; 2024-09-05: 1354.63; 2024-09-06: 1354.63; 2024-09-07: 1354.63; 2024-09-08: 1354.63; 2024-09-09: 1354.63; 2024-09-10: 1354.63; 2024-09-11: 1354.63; 2024-09-12: 1354.63; 2024-09-13: 1354.63; 2024-09-14: 1354.63; 2024-09-15: 1354.63; 2024-09-16: 1354.63; 2024-09-17: 1354.63; 2024-09-18: 1354.63; 2024-09-19: 1354.63; 2024-09-20: 1354.63; 2024-09-21: 1354.63; 2024-09-22: 1354.63; 2024-09-23: 1354.63; 2024-09-24: 1354.63; 2024-09-25: 1354.63; 2024-09-26: 1354.63; 2024-09-27: 1354.63; 2024-09-28: 1354.63; 2024-09-29: 1354.63; 2024-09-30: 1354.63; 2024-10-01: 1354.63; 2024-10-02: 1354.63; 2024-10-03: 1354.63; 2024-10-04: 1354.63; 2024-10-05: 1354.63; 2024-10-06: 1354.63; 2024-10-07: 1354.63; 2024-10-08: 1354.63; 2024-10-09: 1354.63; 2024-10-10: 1354.63; 2024-10-11: 1354.63; 2024-10-12: 1354.63; 2024-10-13: 1354.63; 2024-10-14: 1354.63; 2024-10-15: 1354.63; 2024-10-16: 1354.63; 2024-10-17: 1354.63; 2024-10-18: 1354.63; 2024-10-19: 1354.63; 2024-10-20: 1354.63; 2024-10-21: 1354.63; 2024-10-22: 1354.63; 2024-10-23: 1354.63; 2024-10-24: 1354.63; 2024-10-25: 1354.63; 2024-10-26: 1354.63; 2024-10-27: 1354.63; 2024-10-28: 1354.63; 2024-10-29: 1354.63; 2024-10-30: 1354.63; 2024-10-31: 1354.63; 2024-11-01: 1354.63; 2024-11-02: 1354.63; 2024-11-03: 1354.63; 2024-11-04: 1354.63; 2024-11-05: 1354.63; 2024-11-06: 1354.63; 2024-11-07: 1354.63; 2024-11-08: 1354.63; 2024-11-09: 1354.63; 2024-11-10: 1354.63; 2024-11-11: 1354.63; 2024-11-12: 1354.63; 2024-11-13: 1354.63; 2024-11-14: 1354.63; 2024-11-15: 1354.63; 2024-11-16: 1354.63; 2024-11-17: 1354.63; 2024-11-18: 1354.63; 2024-11-19: 1354.63; 2024-11-20: 1354.63; 2024-11-21: 1354.63; 2024-11-22: 1354.63; 2024-11-23: 1354.63; 2024-11-24: 1354.63; 2024-11-25: 1354.63; 2024-11-26: 1354.63; 2024-11-27: 1354.63; 2024-11-28: 1354.63; 2024-11-29: 1354.63; 2024-11-30: 1354.63; 2024-12-01: 1354.63; 2024-12-02: 1354.63; 2024-12-03: 1354.63; 2024-12-04: 1354.63; 2024-12-05: 1354.63; 2024-12-06: 1354.63; 2024-12-07: 1354.63; 2024-12-08: 1354.63; 2024-12-09: 1354.63; 2024-12-10: 1354.63; 2024-12-11: 1354.63; 2024-12-12: 1354.63; 2024-12-13: 1354.63; 2024-12-14: 1354.63; 2024-12-15: 1354.63; 2024-12-16: 1354.63; 2024-12-17: 1354.63; 2024-12-18: 1354.63; 2024-12-19: 1354.63; 2024-12-20: 1354.63; 2024-12-21: 1354.63; 2024-12-22: 1354.63; 2024-12-23: 1354.63; 2024-12-24: 1354.63; 2024-12-25: 1354.63; 2024-12-26: 1354.63; 2024-12-27: 1354.63; 2024-12-28: 1354.63; 2024-12-29: 1354.63; 2024-12-30: 1354.63; 2024-12-31: 1354.63; 2025-01-01: 1354.63; 2025-01-02: 1354.63; 2025-01-03: 1354.63; 2025-01-04: 1354.63; 2025-01-05: 1354.63; 2025-01-06: 1354.63; 2025-01-07: 1354.63; 2025-01-08: 1354.63; 2025-01-09: 1354.63; 2025-01-10: 1354.63; 2025-01-11: 1354.63; 2025-01-12: 1354.63; 2025-01-13: 1354.63; 2025-01-14: 1354.63; 2025-01-15: 1354.63; 2025-01-16: 1354.63; 2025-01-17: 1354.63; 2025-01-18: 1354.63; 2025-01-19: 1354.63; 2025-01-20: 1354.63; 2025-01-21: 1354.63; 2025-01-22: 1354.63; 2025-01-23: 1354.63; 2025-01-24: 1354.63; 2025-01-25: 1354.63; 2025-01-26: 1354.63; 2025-01-27: 1354.63; 2025-01-28: 1354.63; 2025-01-29: 1354.63; 2025-01-30: 1354.63; 2025-01-31: 1354.63; 2025-02-01: 1354.63; 2025-02-02: 1354.63; 2025-02-03: 1354.63; 2025-02-04: 1354.63; 2025-02-05: 1354.63; 2025-02-06: 1354.63; 2025-02-07: 1354.63; 2025-02-08: 1354.63; 2025-02-09: 1354.63; 2025-02-10: 1354.63; 2025-02-11: 1354.63; 2025-02-12: 1354.63; 2025-02-13: 1354.63; 2025-02-14: 1354.63; 2025-02-15: 1354.63; 2025-02-16: 1354.63; 2025-02-17: 1354.63; 2025-02-18: 1354.63; 2025-02-19: 1354.63; 2025-02-20: 1354.63; 2025-02-21: 1354.63; 2025-02-22: 1354.63; 2025-02-23: 1354.63; 2025-02-24: 1354.63; 2025-02-25: 1354.63; 2025-02-26: 1354.63; 2025-02-27: 1354.63; 2025-02-28: 1354.63; 2025-03-01: 1354.63; 2025-03-02: 1354.63; 2025-03-03: 1354.63; 2025-03-04: 1354.63; 2025-03-05: 1354.63; 2025-03-06: 1354.63; 2025-03-07: 1354.63; 2025-03-08: 1354.63; 2025-03-09: 1354.63; 2025-03-10: 1354.63; 2025-03-11: 1354.63; 2025-03-12: 1354.63; 2025-03-13: 1354.63; 2025-03-14: 1354.63; 2025-03-15: 1354.63; 2025-03-16: 1354.63; 2025-03-17: 1354.63; 2025-03-18: 1354.63; 2025-03-19: 1354.63; 2025-03-20: 1354.63; 2025-03-21: 1354.63; 2025-03-22: 1354.63; 2025-03-23: 1354.63; 2025-03-24: 1354.63; 2025-03-25: 1354.63; 2025-03-26: 1354.63; 2025-03-27: 1354.63; 2025-03-28: 1354.63; 2025-03-29: 1354.63; 2025-03-30: 1354.63; 2025-03-31: 1354.63; 2025-04-01: 1354.63; 2025-04-02: 1354.63; 2025-04-03: 1354.63; 2025-04-04: 1354.63; 2025-04-05: 1354.63; 2025-04-06: 1354.63; 2025-04-07: 1354.63; 2025-04-08: 1354.63; 2025-04-09: 1354.63; 2025-04-10: 1354.63; 2025-04-11: 1354.63; 2025-04-12: 1354.63; 2025-04-13: 1354.63; 2025-04-14: 1354.63; 2025-04-15: 1354.63; 2025-04-16: 1354.63; 2025-04-17: 1354.63; 2025-04-18: 1354.63; 2025-04-19: 1354.63; 2025-04-20: 1354.63; 2025-04-21: 1354.63; 2025-04-22: 1354.63; 2025-04-23: 1354.63; 2025-04-24: 1354.63; 2025-04-25: 1354.63; 2025-04-26: 1354.63; 2025-04-27: 1354.63; 2025-04-28: 1354.63; 2025-04-29: 1354.63; 2025-04-30: 1354.63; 2025-05-01: 1354.63; 2025-05-02: 1354.63; 2025-05-03: 1354.63; 2025-05-04: 1354.63; 2025-05-05: 1354.63; 2025-05-06: 1354.63; 2025-05-07: 1354.63; 2025-05-08: 1354.63; 2025-05-09: 1354.63; 2025-05-10: 1354.63; 2025-05-11: 1354.63; 2025-05-12: 1354.63; 2025-05-13: 1354.63; 2025-05-14: 1354.63; 2025-05-15: 1354.63; 2025-05-16: 1354.63; 2025-05-17: 1354.63; 2025-05-18: 1354.63; 2025-05-19: 1354.63; 2025-05-20: 1354.63; 2025-05-21: 1354.63; 2025-05-22: 1354.63; 2025-05-23: 1354.63; 2025-05-24: 1354.63; 2025-05-25: 1354.63; 2025-05-26: 1354.63; 2025-05-27: 1354.63; 2025-05-28: 1354.63; 2025-05-29: 1354.63; 2025-05-30: 1354.63; 2025-05-31: 1354.63; 2025-06-01: 1354.63; 2025-06-02: 1354.63; 2025-06-03: 1354.63; 2025-06-04: 1354.63; 2025-06-05: 1354.63; 2025-06-06: 1354.63; 2025-06-07: 1354.63; 2025-06-08: 1354.63; 2025-06-09: 1354.63; 2025-06-10: 1354.63; 2025-06-11: 1354.63; 2025-06-12: 1354.63; 2025-06-13: 1354.63; 2025-06-14: 1354.63; 2025-06-15: 1354.63; 2025-06-16: 1354.63; 2025-06-17: 1354.63; 2025-06-18: 1354.63; 2025-06-19: 1354.63; 2025-06-20: 1354.63; 2025-06-21: 1354.63; 2025-06-22: 1354.63; 2025-06-23: 1354.63; 2025-06-24: 1354.63; 2025-06-25: 1354.63; 2025-06-26: 1354.63; 2025-06-27: 1354.63; 2025-06-28: 1354.63; 2025-06-29: 1354.63; 2025-06-30: 1354.63; 2025-07-01: 1354.63; 2025-07-02: 1354.63; 2025-07-03: 1354.63; 2025-07-04: 1354.63; 2025-07-05: 1354.63; 2025-07-06: 1354.63; 2025-07-07: 1354.63; 2025-07-08: 1354.63; 2025-07-09: 1354.63; 2025-07-10: 1354.63; 2025-07-11: 1354.63; 2025-07-12: 1354.63; 2025-07-13: 1354.63; 2025-07-14: 1354.63; 2025-07-15: 1354.63; 2025-07-16: 1354.63; 2025-07-17: 1354.63; 2025-07-18: 1354.63; 2025-07-19: 1354.63; 2025-07-20: 1354.63; 2025-07-21: 1354.63; 2025-07-22: 1354.63; 2025-07-23: 1354.63; 2025-07-24: 1354.63; 2025-07-25: 1354.63; 2025-07-26: 1354.63; 2025-07-27: 1354.63; 2025-07-28: 1354.63; 2025-07-29: 1354.63; 2025-07-30: 1354.63; 2025-07-31: 1354.63; 2025-08-01: 1354.63; 2025-08-02: 1354.63; 2025-08-03: 1354.63; 2025-08-04: 1354.63; 2025-08-05: 1354.63; 2025-08-06: 1354.63; 2025-08-07: 1354.63; 2025-08-08: 1354.63; 2025-08-09: 1354.63; 2025-08-10: 1354.63; 2025-08-11: 1354.63; 2025-08-12: 1354.63; 2025-08-13: 1354.63; 2025-08-15: 1354.63
188 | Condensate pump |  | 27-May-24 | 2024-07-04 | 1079.4 | 1093.8 |  |  | 2024-05-27: 11.85; 2024-05-28: 59.25; 2024-05-29: 106.65; 2024-05-30: 154.04; 2024-05-31: 154.04; 2024-06-01: 201.44; 2024-06-02: 248.84; 2024-06-03: 296.24; 2024-06-04: 343.63; 2024-06-05: 391.03; 2024-06-06: 438.43; 2024-06-07: 438.43; 2024-06-08: 485.83; 2024-06-09: 533.23; 2024-06-10: 580.62; 2024-06-11: 628.02; 2024-06-12: 675.42; 2024-06-13: 717.35; 2024-06-14: 717.35; 2024-06-15: 742.87; 2024-06-16: 742.87; 2024-06-17: 742.87; 2024-06-18: 742.87; 2024-06-19: 768.39; 2024-06-20: 793.92; 2024-06-21: 793.92; 2024-06-22: 819.44; 2024-06-23: 844.96; 2024-06-24: 870.48; 2024-06-25: 896; 2024-06-26: 921.52; 2024-06-27: 947.05; 2024-06-28: 947.05; 2024-06-29: 972.57; 2024-06-30: 998.09; 2024-07-01: 1023.61; 2024-07-02: 1049.13; 2024-07-03: 1074.66; 2024-07-04: 1093.8; 2024-07-05: 1093.8; 2024-07-06: 1093.8; 2024-07-07: 1093.8; 2024-07-08: 1093.8; 2024-07-09: 1093.8; 2024-07-10: 1093.8; 2024-07-11: 1093.8; 2024-07-12: 1093.8; 2024-07-13: 1093.8; 2024-07-14: 1093.8; 2024-07-15: 1093.8; 2024-07-16: 1093.8; 2024-07-17: 1093.8; 2024-07-18: 1093.8; 2024-07-19: 1093.8; 2024-07-20: 1093.8; 2024-07-21: 1093.8; 2024-07-22: 1093.8; 2024-07-23: 1093.8; 2024-07-24: 1093.8; 2024-07-25: 1093.8; 2024-07-26: 1093.8; 2024-07-27: 1093.8; 2024-07-28: 1093.8; 2024-07-29: 1093.8; 2024-07-30: 1093.8; 2024-07-31: 1093.8; 2024-08-01: 1093.8; 2024-08-02: 1093.8; 2024-08-03: 1093.8; 2024-08-04: 1093.8; 2024-08-05: 1093.8; 2024-08-06: 1093.8; 2024-08-07: 1093.8; 2024-08-08: 1093.8; 2024-08-09: 1093.8; 2024-08-10: 1093.8; 2024-08-11: 1093.8; 2024-08-12: 1093.8; 2024-08-13: 1093.8; 2024-08-14: 1093.8; 2024-08-15: 1093.8; 2024-08-16: 1093.8; 2024-08-17: 1093.8; 2024-08-18: 1093.8; 2024-08-19: 1093.8; 2024-08-20: 1093.8; 2024-08-21: 1093.8; 2024-08-22: 1093.8; 2024-08-23: 1093.8; 2024-08-24: 1093.8; 2024-08-25: 1093.8; 2024-08-26: 1093.8; 2024-08-27: 1093.8; 2024-08-28: 1093.8; 2024-08-29: 1093.8; 2024-08-30: 1093.8; 2024-08-31: 1093.8; 2024-09-01: 1093.8; 2024-09-02: 1093.8; 2024-09-03: 1093.8; 2024-09-04: 1093.8; 2024-09-05: 1093.8; 2024-09-06: 1093.8; 2024-09-07: 1093.8; 2024-09-08: 1093.8; 2024-09-09: 1093.8; 2024-09-10: 1093.8; 2024-09-11: 1093.8; 2024-09-12: 1093.8; 2024-09-13: 1093.8; 2024-09-14: 1093.8; 2024-09-15: 1093.8; 2024-09-16: 1093.8; 2024-09-17: 1093.8; 2024-09-18: 1093.8; 2024-09-19: 1093.8; 2024-09-20: 1093.8; 2024-09-21: 1093.8; 2024-09-22: 1093.8; 2024-09-23: 1093.8; 2024-09-24: 1093.8; 2024-09-25: 1093.8; 2024-09-26: 1093.8; 2024-09-27: 1093.8; 2024-09-28: 1093.8; 2024-09-29: 1093.8; 2024-09-30: 1093.8; 2024-10-01: 1093.8; 2024-10-02: 1093.8; 2024-10-03: 1093.8; 2024-10-04: 1093.8; 2024-10-05: 1093.8; 2024-10-06: 1093.8; 2024-10-07: 1093.8; 2024-10-08: 1093.8; 2024-10-09: 1093.8; 2024-10-10: 1093.8; 2024-10-11: 1093.8; 2024-10-12: 1093.8; 2024-10-13: 1093.8; 2024-10-14: 1093.8; 2024-10-15: 1093.8; 2024-10-16: 1093.8; 2024-10-17: 1093.8; 2024-10-18: 1093.8; 2024-10-19: 1093.8; 2024-10-20: 1093.8; 2024-10-21: 1093.8; 2024-10-22: 1093.8; 2024-10-23: 1093.8; 2024-10-24: 1093.8; 2024-10-25: 1093.8; 2024-10-26: 1093.8; 2024-10-27: 1093.8; 2024-10-28: 1093.8; 2024-10-29: 1093.8; 2024-10-30: 1093.8; 2024-10-31: 1093.8; 2024-11-01: 1093.8; 2024-11-02: 1093.8; 2024-11-03: 1093.8; 2024-11-04: 1093.8; 2024-11-05: 1093.8; 2024-11-06: 1093.8; 2024-11-07: 1093.8; 2024-11-08: 1093.8; 2024-11-09: 1093.8; 2024-11-10: 1093.8; 2024-11-11: 1093.8; 2024-11-12: 1093.8; 2024-11-13: 1093.8; 2024-11-14: 1093.8; 2024-11-15: 1093.8; 2024-11-16: 1093.8; 2024-11-17: 1093.8; 2024-11-18: 1093.8; 2024-11-19: 1093.8; 2024-11-20: 1093.8; 2024-11-21: 1093.8; 2024-11-22: 1093.8; 2024-11-23: 1093.8; 2024-11-24: 1093.8; 2024-11-25: 1093.8; 2024-11-26: 1093.8; 2024-11-27: 1093.8; 2024-11-28: 1093.8; 2024-11-29: 1093.8; 2024-11-30: 1093.8; 2024-12-01: 1093.8; 2024-12-02: 1093.8; 2024-12-03: 1093.8; 2024-12-04: 1093.8; 2024-12-05: 1093.8; 2024-12-06: 1093.8; 2024-12-07: 1093.8; 2024-12-08: 1093.8; 2024-12-09: 1093.8; 2024-12-10: 1093.8; 2024-12-11: 1093.8; 2024-12-12: 1093.8; 2024-12-13: 1093.8; 2024-12-14: 1093.8; 2024-12-15: 1093.8; 2024-12-16: 1093.8; 2024-12-17: 1093.8; 2024-12-18: 1093.8; 2024-12-19: 1093.8; 2024-12-20: 1093.8; 2024-12-21: 1093.8; 2024-12-22: 1093.8; 2024-12-23: 1093.8; 2024-12-24: 1093.8; 2024-12-25: 1093.8; 2024-12-26: 1093.8; 2024-12-27: 1093.8; 2024-12-28: 1093.8; 2024-12-29: 1093.8; 2024-12-30: 1093.8; 2024-12-31: 1093.8; 2025-01-01: 1093.8; 2025-01-02: 1093.8; 2025-01-03: 1093.8; 2025-01-04: 1093.8; 2025-01-05: 1093.8; 2025-01-06: 1093.8; 2025-01-07: 1093.8; 2025-01-08: 1093.8; 2025-01-09: 1093.8; 2025-01-10: 1093.8; 2025-01-11: 1093.8; 2025-01-12: 1093.8; 2025-01-13: 1093.8; 2025-01-14: 1093.8; 2025-01-15: 1093.8; 2025-01-16: 1093.8; 2025-01-17: 1093.8; 2025-01-18: 1093.8; 2025-01-19: 1093.8; 2025-01-20: 1093.8; 2025-01-21: 1093.8; 2025-01-22: 1093.8; 2025-01-23: 1093.8; 2025-01-24: 1093.8; 2025-01-25: 1093.8; 2025-01-26: 1093.8; 2025-01-27: 1093.8; 2025-01-28: 1093.8; 2025-01-29: 1093.8; 2025-01-30: 1093.8; 2025-01-31: 1093.8; 2025-02-01: 1093.8; 2025-02-02: 1093.8; 2025-02-03: 1093.8; 2025-02-04: 1093.8; 2025-02-05: 1093.8; 2025-02-06: 1093.8; 2025-02-07: 1093.8; 2025-02-08: 1093.8; 2025-02-09: 1093.8; 2025-02-10: 1093.8; 2025-02-11: 1093.8; 2025-02-12: 1093.8; 2025-02-13: 1093.8; 2025-02-14: 1093.8; 2025-02-15: 1093.8; 2025-02-16: 1093.8; 2025-02-17: 1093.8; 2025-02-18: 1093.8; 2025-02-19: 1093.8; 2025-02-20: 1093.8; 2025-02-21: 1093.8; 2025-02-22: 1093.8; 2025-02-23: 1093.8; 2025-02-24: 1093.8; 2025-02-25: 1093.8; 2025-02-26: 1093.8; 2025-02-27: 1093.8; 2025-02-28: 1093.8; 2025-03-01: 1093.8; 2025-03-02: 1093.8; 2025-03-03: 1093.8; 2025-03-04: 1093.8; 2025-03-05: 1093.8; 2025-03-06: 1093.8; 2025-03-07: 1093.8; 2025-03-08: 1093.8; 2025-03-09: 1093.8; 2025-03-10: 1093.8; 2025-03-11: 1093.8; 2025-03-12: 1093.8; 2025-03-13: 1093.8; 2025-03-14: 1093.8; 2025-03-15: 1093.8; 2025-03-16: 1093.8; 2025-03-17: 1093.8; 2025-03-18: 1093.8; 2025-03-19: 1093.8; 2025-03-20: 1093.8; 2025-03-21: 1093.8; 2025-03-22: 1093.8; 2025-03-23: 1093.8; 2025-03-24: 1093.8; 2025-03-25: 1093.8; 2025-03-26: 1093.8; 2025-03-27: 1093.8; 2025-03-28: 1093.8; 2025-03-29: 1093.8; 2025-03-30: 1093.8; 2025-03-31: 1093.8; 2025-04-01: 1093.8; 2025-04-02: 1093.8; 2025-04-03: 1093.8; 2025-04-04: 1093.8; 2025-04-05: 1093.8; 2025-04-06: 1093.8; 2025-04-07: 1093.8; 2025-04-08: 1093.8; 2025-04-09: 1093.8; 2025-04-10: 1093.8; 2025-04-11: 1093.8; 2025-04-12: 1093.8; 2025-04-13: 1093.8; 2025-04-14: 1093.8; 2025-04-15: 1093.8; 2025-04-16: 1093.8; 2025-04-17: 1093.8; 2025-04-18: 1093.8; 2025-04-19: 1093.8; 2025-04-20: 1093.8; 2025-04-21: 1093.8; 2025-04-22: 1093.8; 2025-04-23: 1093.8; 2025-04-24: 1093.8; 2025-04-25: 1093.8; 2025-04-26: 1093.8; 2025-04-27: 1093.8; 2025-04-28: 1093.8; 2025-04-29: 1093.8; 2025-04-30: 1093.8; 2025-05-01: 1093.8; 2025-05-02: 1093.8; 2025-05-03: 1093.8; 2025-05-04: 1093.8; 2025-05-05: 1093.8; 2025-05-06: 1093.8; 2025-05-07: 1093.8; 2025-05-08: 1093.8; 2025-05-09: 1093.8; 2025-05-10: 1093.8; 2025-05-11: 1093.8; 2025-05-12: 1093.8; 2025-05-13: 1093.8; 2025-05-14: 1093.8; 2025-05-15: 1093.8; 2025-05-16: 1093.8; 2025-05-17: 1093.8; 2025-05-18: 1093.8; 2025-05-19: 1093.8; 2025-05-20: 1093.8; 2025-05-21: 1093.8; 2025-05-22: 1093.8; 2025-05-23: 1093.8; 2025-05-24: 1093.8; 2025-05-25: 1093.8; 2025-05-26: 1093.8; 2025-05-27: 1093.8; 2025-05-28: 1093.8; 2025-05-29: 1093.8; 2025-05-30: 1093.8; 2025-05-31: 1093.8; 2025-06-01: 1093.8; 2025-06-02: 1093.8; 2025-06-03: 1093.8; 2025-06-04: 1093.8; 2025-06-05: 1093.8; 2025-06-06: 1093.8; 2025-06-07: 1093.8; 2025-06-08: 1093.8; 2025-06-09: 1093.8; 2025-06-10: 1093.8; 2025-06-11: 1093.8; 2025-06-12: 1093.8; 2025-06-13: 1093.8; 2025-06-14: 1093.8; 2025-06-15: 1093.8; 2025-06-16: 1093.8; 2025-06-17: 1093.8; 2025-06-18: 1093.8; 2025-06-19: 1093.8; 2025-06-20: 1093.8; 2025-06-21: 1093.8; 2025-06-22: 1093.8; 2025-06-23: 1093.8; 2025-06-24: 1093.8; 2025-06-25: 1093.8; 2025-06-26: 1093.8; 2025-06-27: 1093.8; 2025-06-28: 1093.8; 2025-06-29: 1093.8; 2025-06-30: 1093.8; 2025-07-01: 1093.8; 2025-07-02: 1093.8; 2025-07-03: 1093.8; 2025-07-04: 1093.8; 2025-07-05: 1093.8; 2025-07-06: 1093.8; 2025-07-07: 1093.8; 2025-07-08: 1093.8; 2025-07-09: 1093.8; 2025-07-10: 1093.8; 2025-07-11: 1093.8; 2025-07-12: 1093.8; 2025-07-13: 1093.8; 2025-07-14: 1093.8; 2025-07-15: 1093.8; 2025-07-16: 1093.8; 2025-07-17: 1093.8; 2025-07-18: 1093.8; 2025-07-19: 1093.8; 2025-07-20: 1093.8; 2025-07-21: 1093.8; 2025-07-22: 1093.8; 2025-07-23: 1093.8; 2025-07-24: 1093.8; 2025-07-25: 1093.8; 2025-07-26: 1093.8; 2025-07-27: 1093.8; 2025-07-28: 1093.8; 2025-07-29: 1093.8; 2025-07-30: 1093.8; 2025-07-31: 1093.8; 2025-08-01: 1093.8; 2025-08-02: 1093.8; 2025-08-03: 1093.8; 2025-08-04: 1093.8; 2025-08-05: 1093.8; 2025-08-06: 1093.8; 2025-08-07: 1093.8; 2025-08-08: 1093.8; 2025-08-09: 1093.8; 2025-08-10: 1093.8; 2025-08-11: 1093.8; 2025-08-12: 1093.8; 2025-08-13: 1093.8; 2025-08-15: 1093.8
189 | CTCV081360 | Foundation For - Condensate Pump (150-P-21-001D) | 27-May-24 | 2024-07-04 | 1079.4 | 1093.8 | 29.06 | RCC | 2024-05-27: 11.85; 2024-05-28: 59.25; 2024-05-29: 106.65; 2024-05-30: 154.04; 2024-05-31: 154.04; 2024-06-01: 201.44; 2024-06-02: 248.84; 2024-06-03: 296.24; 2024-06-04: 343.63; 2024-06-05: 391.03; 2024-06-06: 438.43; 2024-06-07: 438.43; 2024-06-08: 485.83; 2024-06-09: 533.23; 2024-06-10: 580.62; 2024-06-11: 628.02; 2024-06-12: 675.42; 2024-06-13: 717.35; 2024-06-14: 717.35; 2024-06-15: 742.87; 2024-06-16: 742.87; 2024-06-17: 742.87; 2024-06-18: 742.87; 2024-06-19: 768.39; 2024-06-20: 793.92; 2024-06-21: 793.92; 2024-06-22: 819.44; 2024-06-23: 844.96; 2024-06-24: 870.48; 2024-06-25: 896; 2024-06-26: 921.52; 2024-06-27: 947.05; 2024-06-28: 947.05; 2024-06-29: 972.57; 2024-06-30: 998.09; 2024-07-01: 1023.61; 2024-07-02: 1049.13; 2024-07-03: 1074.66; 2024-07-04: 1093.8; 2024-07-05: 1093.8; 2024-07-06: 1093.8; 2024-07-07: 1093.8; 2024-07-08: 1093.8; 2024-07-09: 1093.8; 2024-07-10: 1093.8; 2024-07-11: 1093.8; 2024-07-12: 1093.8; 2024-07-13: 1093.8; 2024-07-14: 1093.8; 2024-07-15: 1093.8; 2024-07-16: 1093.8; 2024-07-17: 1093.8; 2024-07-18: 1093.8; 2024-07-19: 1093.8; 2024-07-20: 1093.8; 2024-07-21: 1093.8; 2024-07-22: 1093.8; 2024-07-23: 1093.8; 2024-07-24: 1093.8; 2024-07-25: 1093.8; 2024-07-26: 1093.8; 2024-07-27: 1093.8; 2024-07-28: 1093.8; 2024-07-29: 1093.8; 2024-07-30: 1093.8; 2024-07-31: 1093.8; 2024-08-01: 1093.8; 2024-08-02: 1093.8; 2024-08-03: 1093.8; 2024-08-04: 1093.8; 2024-08-05: 1093.8; 2024-08-06: 1093.8; 2024-08-07: 1093.8; 2024-08-08: 1093.8; 2024-08-09: 1093.8; 2024-08-10: 1093.8; 2024-08-11: 1093.8; 2024-08-12: 1093.8; 2024-08-13: 1093.8; 2024-08-14: 1093.8; 2024-08-15: 1093.8; 2024-08-16: 1093.8; 2024-08-17: 1093.8; 2024-08-18: 1093.8; 2024-08-19: 1093.8; 2024-08-20: 1093.8; 2024-08-21: 1093.8; 2024-08-22: 1093.8; 2024-08-23: 1093.8; 2024-08-24: 1093.8; 2024-08-25: 1093.8; 2024-08-26: 1093.8; 2024-08-27: 1093.8; 2024-08-28: 1093.8; 2024-08-29: 1093.8; 2024-08-30: 1093.8; 2024-08-31: 1093.8; 2024-09-01: 1093.8; 2024-09-02: 1093.8; 2024-09-03: 1093.8; 2024-09-04: 1093.8; 2024-09-05: 1093.8; 2024-09-06: 1093.8; 2024-09-07: 1093.8; 2024-09-08: 1093.8; 2024-09-09: 1093.8; 2024-09-10: 1093.8; 2024-09-11: 1093.8; 2024-09-12: 1093.8; 2024-09-13: 1093.8; 2024-09-14: 1093.8; 2024-09-15: 1093.8; 2024-09-16: 1093.8; 2024-09-17: 1093.8; 2024-09-18: 1093.8; 2024-09-19: 1093.8; 2024-09-20: 1093.8; 2024-09-21: 1093.8; 2024-09-22: 1093.8; 2024-09-23: 1093.8; 2024-09-24: 1093.8; 2024-09-25: 1093.8; 2024-09-26: 1093.8; 2024-09-27: 1093.8; 2024-09-28: 1093.8; 2024-09-29: 1093.8; 2024-09-30: 1093.8; 2024-10-01: 1093.8; 2024-10-02: 1093.8; 2024-10-03: 1093.8; 2024-10-04: 1093.8; 2024-10-05: 1093.8; 2024-10-06: 1093.8; 2024-10-07: 1093.8; 2024-10-08: 1093.8; 2024-10-09: 1093.8; 2024-10-10: 1093.8; 2024-10-11: 1093.8; 2024-10-12: 1093.8; 2024-10-13: 1093.8; 2024-10-14: 1093.8; 2024-10-15: 1093.8; 2024-10-16: 1093.8; 2024-10-17: 1093.8; 2024-10-18: 1093.8; 2024-10-19: 1093.8; 2024-10-20: 1093.8; 2024-10-21: 1093.8; 2024-10-22: 1093.8; 2024-10-23: 1093.8; 2024-10-24: 1093.8; 2024-10-25: 1093.8; 2024-10-26: 1093.8; 2024-10-27: 1093.8; 2024-10-28: 1093.8; 2024-10-29: 1093.8; 2024-10-30: 1093.8; 2024-10-31: 1093.8; 2024-11-01: 1093.8; 2024-11-02: 1093.8; 2024-11-03: 1093.8; 2024-11-04: 1093.8; 2024-11-05: 1093.8; 2024-11-06: 1093.8; 2024-11-07: 1093.8; 2024-11-08: 1093.8; 2024-11-09: 1093.8; 2024-11-10: 1093.8; 2024-11-11: 1093.8; 2024-11-12: 1093.8; 2024-11-13: 1093.8; 2024-11-14: 1093.8; 2024-11-15: 1093.8; 2024-11-16: 1093.8; 2024-11-17: 1093.8; 2024-11-18: 1093.8; 2024-11-19: 1093.8; 2024-11-20: 1093.8; 2024-11-21: 1093.8; 2024-11-22: 1093.8; 2024-11-23: 1093.8; 2024-11-24: 1093.8; 2024-11-25: 1093.8; 2024-11-26: 1093.8; 2024-11-27: 1093.8; 2024-11-28: 1093.8; 2024-11-29: 1093.8; 2024-11-30: 1093.8; 2024-12-01: 1093.8; 2024-12-02: 1093.8; 2024-12-03: 1093.8; 2024-12-04: 1093.8; 2024-12-05: 1093.8; 2024-12-06: 1093.8; 2024-12-07: 1093.8; 2024-12-08: 1093.8; 2024-12-09: 1093.8; 2024-12-10: 1093.8; 2024-12-11: 1093.8; 2024-12-12: 1093.8; 2024-12-13: 1093.8; 2024-12-14: 1093.8; 2024-12-15: 1093.8; 2024-12-16: 1093.8; 2024-12-17: 1093.8; 2024-12-18: 1093.8; 2024-12-19: 1093.8; 2024-12-20: 1093.8; 2024-12-21: 1093.8; 2024-12-22: 1093.8; 2024-12-23: 1093.8; 2024-12-24: 1093.8; 2024-12-25: 1093.8; 2024-12-26: 1093.8; 2024-12-27: 1093.8; 2024-12-28: 1093.8; 2024-12-29: 1093.8; 2024-12-30: 1093.8; 2024-12-31: 1093.8; 2025-01-01: 1093.8; 2025-01-02: 1093.8; 2025-01-03: 1093.8; 2025-01-04: 1093.8; 2025-01-05: 1093.8; 2025-01-06: 1093.8; 2025-01-07: 1093.8; 2025-01-08: 1093.8; 2025-01-09: 1093.8; 2025-01-10: 1093.8; 2025-01-11: 1093.8; 2025-01-12: 1093.8; 2025-01-13: 1093.8; 2025-01-14: 1093.8; 2025-01-15: 1093.8; 2025-01-16: 1093.8; 2025-01-17: 1093.8; 2025-01-18: 1093.8; 2025-01-19: 1093.8; 2025-01-20: 1093.8; 2025-01-21: 1093.8; 2025-01-22: 1093.8; 2025-01-23: 1093.8; 2025-01-24: 1093.8; 2025-01-25: 1093.8; 2025-01-26: 1093.8; 2025-01-27: 1093.8; 2025-01-28: 1093.8; 2025-01-29: 1093.8; 2025-01-30: 1093.8; 2025-01-31: 1093.8; 2025-02-01: 1093.8; 2025-02-02: 1093.8; 2025-02-03: 1093.8; 2025-02-04: 1093.8; 2025-02-05: 1093.8; 2025-02-06: 1093.8; 2025-02-07: 1093.8; 2025-02-08: 1093.8; 2025-02-09: 1093.8; 2025-02-10: 1093.8; 2025-02-11: 1093.8; 2025-02-12: 1093.8; 2025-02-13: 1093.8; 2025-02-14: 1093.8; 2025-02-15: 1093.8; 2025-02-16: 1093.8; 2025-02-17: 1093.8; 2025-02-18: 1093.8; 2025-02-19: 1093.8; 2025-02-20: 1093.8; 2025-02-21: 1093.8; 2025-02-22: 1093.8; 2025-02-23: 1093.8; 2025-02-24: 1093.8; 2025-02-25: 1093.8; 2025-02-26: 1093.8; 2025-02-27: 1093.8; 2025-02-28: 1093.8; 2025-03-01: 1093.8; 2025-03-02: 1093.8; 2025-03-03: 1093.8; 2025-03-04: 1093.8; 2025-03-05: 1093.8; 2025-03-06: 1093.8; 2025-03-07: 1093.8; 2025-03-08: 1093.8; 2025-03-09: 1093.8; 2025-03-10: 1093.8; 2025-03-11: 1093.8; 2025-03-12: 1093.8; 2025-03-13: 1093.8; 2025-03-14: 1093.8; 2025-03-15: 1093.8; 2025-03-16: 1093.8; 2025-03-17: 1093.8; 2025-03-18: 1093.8; 2025-03-19: 1093.8; 2025-03-20: 1093.8; 2025-03-21: 1093.8; 2025-03-22: 1093.8; 2025-03-23: 1093.8; 2025-03-24: 1093.8; 2025-03-25: 1093.8; 2025-03-26: 1093.8; 2025-03-27: 1093.8; 2025-03-28: 1093.8; 2025-03-29: 1093.8; 2025-03-30: 1093.8; 2025-03-31: 1093.8; 2025-04-01: 1093.8; 2025-04-02: 1093.8; 2025-04-03: 1093.8; 2025-04-04: 1093.8; 2025-04-05: 1093.8; 2025-04-06: 1093.8; 2025-04-07: 1093.8; 2025-04-08: 1093.8; 2025-04-09: 1093.8; 2025-04-10: 1093.8; 2025-04-11: 1093.8; 2025-04-12: 1093.8; 2025-04-13: 1093.8; 2025-04-14: 1093.8; 2025-04-15: 1093.8; 2025-04-16: 1093.8; 2025-04-17: 1093.8; 2025-04-18: 1093.8; 2025-04-19: 1093.8; 2025-04-20: 1093.8; 2025-04-21: 1093.8; 2025-04-22: 1093.8; 2025-04-23: 1093.8; 2025-04-24: 1093.8; 2025-04-25: 1093.8; 2025-04-26: 1093.8; 2025-04-27: 1093.8; 2025-04-28: 1093.8; 2025-04-29: 1093.8; 2025-04-30: 1093.8; 2025-05-01: 1093.8; 2025-05-02: 1093.8; 2025-05-03: 1093.8; 2025-05-04: 1093.8; 2025-05-05: 1093.8; 2025-05-06: 1093.8; 2025-05-07: 1093.8; 2025-05-08: 1093.8; 2025-05-09: 1093.8; 2025-05-10: 1093.8; 2025-05-11: 1093.8; 2025-05-12: 1093.8; 2025-05-13: 1093.8; 2025-05-14: 1093.8; 2025-05-15: 1093.8; 2025-05-16: 1093.8; 2025-05-17: 1093.8; 2025-05-18: 1093.8; 2025-05-19: 1093.8; 2025-05-20: 1093.8; 2025-05-21: 1093.8; 2025-05-22: 1093.8; 2025-05-23: 1093.8; 2025-05-24: 1093.8; 2025-05-25: 1093.8; 2025-05-26: 1093.8; 2025-05-27: 1093.8; 2025-05-28: 1093.8; 2025-05-29: 1093.8; 2025-05-30: 1093.8; 2025-05-31: 1093.8; 2025-06-01: 1093.8; 2025-06-02: 1093.8; 2025-06-03: 1093.8; 2025-06-04: 1093.8; 2025-06-05: 1093.8; 2025-06-06: 1093.8; 2025-06-07: 1093.8; 2025-06-08: 1093.8; 2025-06-09: 1093.8; 2025-06-10: 1093.8; 2025-06-11: 1093.8; 2025-06-12: 1093.8; 2025-06-13: 1093.8; 2025-06-14: 1093.8; 2025-06-15: 1093.8; 2025-06-16: 1093.8; 2025-06-17: 1093.8; 2025-06-18: 1093.8; 2025-06-19: 1093.8; 2025-06-20: 1093.8; 2025-06-21: 1093.8; 2025-06-22: 1093.8; 2025-06-23: 1093.8; 2025-06-24: 1093.8; 2025-06-25: 1093.8; 2025-06-26: 1093.8; 2025-06-27: 1093.8; 2025-06-28: 1093.8; 2025-06-29: 1093.8; 2025-06-30: 1093.8; 2025-07-01: 1093.8; 2025-07-02: 1093.8; 2025-07-03: 1093.8; 2025-07-04: 1093.8; 2025-07-05: 1093.8; 2025-07-06: 1093.8; 2025-07-07: 1093.8; 2025-07-08: 1093.8; 2025-07-09: 1093.8; 2025-07-10: 1093.8; 2025-07-11: 1093.8; 2025-07-12: 1093.8; 2025-07-13: 1093.8; 2025-07-14: 1093.8; 2025-07-15: 1093.8; 2025-07-16: 1093.8; 2025-07-17: 1093.8; 2025-07-18: 1093.8; 2025-07-19: 1093.8; 2025-07-20: 1093.8; 2025-07-21: 1093.8; 2025-07-22: 1093.8; 2025-07-23: 1093.8; 2025-07-24: 1093.8; 2025-07-25: 1093.8; 2025-07-26: 1093.8; 2025-07-27: 1093.8; 2025-07-28: 1093.8; 2025-07-29: 1093.8; 2025-07-30: 1093.8; 2025-07-31: 1093.8; 2025-08-01: 1093.8; 2025-08-02: 1093.8; 2025-08-03: 1093.8; 2025-08-04: 1093.8; 2025-08-05: 1093.8; 2025-08-06: 1093.8; 2025-08-07: 1093.8; 2025-08-08: 1093.8; 2025-08-09: 1093.8; 2025-08-10: 1093.8; 2025-08-11: 1093.8; 2025-08-12: 1093.8; 2025-08-13: 1093.8; 2025-08-15: 1093.8
190 | Coalescer filter |  | 2024-07-04 | 12-Aug-24 | 257.4 | 260.83 |  |  | 2024-07-04: 2.83; 2024-07-05: 2.83; 2024-07-06: 14.13; 2024-07-07: 14.13; 2024-07-08: 25.43; 2024-07-09: 36.73; 2024-07-10: 48.04; 2024-07-11: 59.34; 2024-07-12: 59.34; 2024-07-13: 70.64; 2024-07-14: 81.95; 2024-07-15: 93.25; 2024-07-16: 93.25; 2024-07-17: 93.25; 2024-07-18: 104.55; 2024-07-19: 104.55; 2024-07-20: 115.85; 2024-07-21: 127.16; 2024-07-22: 138.46; 2024-07-23: 149.76; 2024-07-24: 161.06; 2024-07-25: 171.06; 2024-07-26: 171.06; 2024-07-27: 177.15; 2024-07-28: 183.24; 2024-07-29: 189.32; 2024-07-30: 195.41; 2024-07-31: 201.49; 2024-08-01: 207.58; 2024-08-02: 207.58; 2024-08-03: 213.67; 2024-08-04: 219.75; 2024-08-05: 225.84; 2024-08-06: 231.92; 2024-08-07: 238.01; 2024-08-08: 244.1; 2024-08-09: 244.1; 2024-08-10: 250.18; 2024-08-11: 256.27; 2024-08-12: 260.83; 2024-08-13: 260.83; 2024-08-14: 260.83; 2024-08-15: 260.83; 2024-08-16: 260.83; 2024-08-17: 260.83; 2024-08-18: 260.83; 2024-08-19: 260.83; 2024-08-20: 260.83; 2024-08-21: 260.83; 2024-08-22: 260.83; 2024-08-23: 260.83; 2024-08-24: 260.83; 2024-08-25: 260.83; 2024-08-26: 260.83; 2024-08-27: 260.83; 2024-08-28: 260.83; 2024-08-29: 260.83; 2024-08-30: 260.83; 2024-08-31: 260.83; 2024-09-01: 260.83; 2024-09-02: 260.83; 2024-09-03: 260.83; 2024-09-04: 260.83; 2024-09-05: 260.83; 2024-09-06: 260.83; 2024-09-07: 260.83; 2024-09-08: 260.83; 2024-09-09: 260.83; 2024-09-10: 260.83; 2024-09-11: 260.83; 2024-09-12: 260.83; 2024-09-13: 260.83; 2024-09-14: 260.83; 2024-09-15: 260.83; 2024-09-16: 260.83; 2024-09-17: 260.83; 2024-09-18: 260.83; 2024-09-19: 260.83; 2024-09-20: 260.83; 2024-09-21: 260.83; 2024-09-22: 260.83; 2024-09-23: 260.83; 2024-09-24: 260.83; 2024-09-25: 260.83; 2024-09-26: 260.83; 2024-09-27: 260.83; 2024-09-28: 260.83; 2024-09-29: 260.83; 2024-09-30: 260.83; 2024-10-01: 260.83; 2024-10-02: 260.83; 2024-10-03: 260.83; 2024-10-04: 260.83; 2024-10-05: 260.83; 2024-10-06: 260.83; 2024-10-07: 260.83; 2024-10-08: 260.83; 2024-10-09: 260.83; 2024-10-10: 260.83; 2024-10-11: 260.83; 2024-10-12: 260.83; 2024-10-13: 260.83; 2024-10-14: 260.83; 2024-10-15: 260.83; 2024-10-16: 260.83; 2024-10-17: 260.83; 2024-10-18: 260.83; 2024-10-19: 260.83; 2024-10-20: 260.83; 2024-10-21: 260.83; 2024-10-22: 260.83; 2024-10-23: 260.83; 2024-10-24: 260.83; 2024-10-25: 260.83; 2024-10-26: 260.83; 2024-10-27: 260.83; 2024-10-28: 260.83; 2024-10-29: 260.83; 2024-10-30: 260.83; 2024-10-31: 260.83; 2024-11-01: 260.83; 2024-11-02: 260.83; 2024-11-03: 260.83; 2024-11-04: 260.83; 2024-11-05: 260.83; 2024-11-06: 260.83; 2024-11-07: 260.83; 2024-11-08: 260.83; 2024-11-09: 260.83; 2024-11-10: 260.83; 2024-11-11: 260.83; 2024-11-12: 260.83; 2024-11-13: 260.83; 2024-11-14: 260.83; 2024-11-15: 260.83; 2024-11-16: 260.83; 2024-11-17: 260.83; 2024-11-18: 260.83; 2024-11-19: 260.83; 2024-11-20: 260.83; 2024-11-21: 260.83; 2024-11-22: 260.83; 2024-11-23: 260.83; 2024-11-24: 260.83; 2024-11-25: 260.83; 2024-11-26: 260.83; 2024-11-27: 260.83; 2024-11-28: 260.83; 2024-11-29: 260.83; 2024-11-30: 260.83; 2024-12-01: 260.83; 2024-12-02: 260.83; 2024-12-03: 260.83; 2024-12-04: 260.83; 2024-12-05: 260.83; 2024-12-06: 260.83; 2024-12-07: 260.83; 2024-12-08: 260.83; 2024-12-09: 260.83; 2024-12-10: 260.83; 2024-12-11: 260.83; 2024-12-12: 260.83; 2024-12-13: 260.83; 2024-12-14: 260.83; 2024-12-15: 260.83; 2024-12-16: 260.83; 2024-12-17: 260.83; 2024-12-18: 260.83; 2024-12-19: 260.83; 2024-12-20: 260.83; 2024-12-21: 260.83; 2024-12-22: 260.83; 2024-12-23: 260.83; 2024-12-24: 260.83; 2024-12-25: 260.83; 2024-12-26: 260.83; 2024-12-27: 260.83; 2024-12-28: 260.83; 2024-12-29: 260.83; 2024-12-30: 260.83; 2024-12-31: 260.83; 2025-01-01: 260.83; 2025-01-02: 260.83; 2025-01-03: 260.83; 2025-01-04: 260.83; 2025-01-05: 260.83; 2025-01-06: 260.83; 2025-01-07: 260.83; 2025-01-08: 260.83; 2025-01-09: 260.83; 2025-01-10: 260.83; 2025-01-11: 260.83; 2025-01-12: 260.83; 2025-01-13: 260.83; 2025-01-14: 260.83; 2025-01-15: 260.83; 2025-01-16: 260.83; 2025-01-17: 260.83; 2025-01-18: 260.83; 2025-01-19: 260.83; 2025-01-20: 260.83; 2025-01-21: 260.83; 2025-01-22: 260.83; 2025-01-23: 260.83; 2025-01-24: 260.83; 2025-01-25: 260.83; 2025-01-26: 260.83; 2025-01-27: 260.83; 2025-01-28: 260.83; 2025-01-29: 260.83; 2025-01-30: 260.83; 2025-01-31: 260.83; 2025-02-01: 260.83; 2025-02-02: 260.83; 2025-02-03: 260.83; 2025-02-04: 260.83; 2025-02-05: 260.83; 2025-02-06: 260.83; 2025-02-07: 260.83; 2025-02-08: 260.83; 2025-02-09: 260.83; 2025-02-10: 260.83; 2025-02-11: 260.83; 2025-02-12: 260.83; 2025-02-13: 260.83; 2025-02-14: 260.83; 2025-02-15: 260.83; 2025-02-16: 260.83; 2025-02-17: 260.83; 2025-02-18: 260.83; 2025-02-19: 260.83; 2025-02-20: 260.83; 2025-02-21: 260.83; 2025-02-22: 260.83; 2025-02-23: 260.83; 2025-02-24: 260.83; 2025-02-25: 260.83; 2025-02-26: 260.83; 2025-02-27: 260.83; 2025-02-28: 260.83; 2025-03-01: 260.83; 2025-03-02: 260.83; 2025-03-03: 260.83; 2025-03-04: 260.83; 2025-03-05: 260.83; 2025-03-06: 260.83; 2025-03-07: 260.83; 2025-03-08: 260.83; 2025-03-09: 260.83; 2025-03-10: 260.83; 2025-03-11: 260.83; 2025-03-12: 260.83; 2025-03-13: 260.83; 2025-03-14: 260.83; 2025-03-15: 260.83; 2025-03-16: 260.83; 2025-03-17: 260.83; 2025-03-18: 260.83; 2025-03-19: 260.83; 2025-03-20: 260.83; 2025-03-21: 260.83; 2025-03-22: 260.83; 2025-03-23: 260.83; 2025-03-24: 260.83; 2025-03-25: 260.83; 2025-03-26: 260.83; 2025-03-27: 260.83; 2025-03-28: 260.83; 2025-03-29: 260.83; 2025-03-30: 260.83; 2025-03-31: 260.83; 2025-04-01: 260.83; 2025-04-02: 260.83; 2025-04-03: 260.83; 2025-04-04: 260.83; 2025-04-05: 260.83; 2025-04-06: 260.83; 2025-04-07: 260.83; 2025-04-08: 260.83; 2025-04-09: 260.83; 2025-04-10: 260.83; 2025-04-11: 260.83; 2025-04-12: 260.83; 2025-04-13: 260.83; 2025-04-14: 260.83; 2025-04-15: 260.83; 2025-04-16: 260.83; 2025-04-17: 260.83; 2025-04-18: 260.83; 2025-04-19: 260.83; 2025-04-20: 260.83; 2025-04-21: 260.83; 2025-04-22: 260.83; 2025-04-23: 260.83; 2025-04-24: 260.83; 2025-04-25: 260.83; 2025-04-26: 260.83; 2025-04-27: 260.83; 2025-04-28: 260.83; 2025-04-29: 260.83; 2025-04-30: 260.83; 2025-05-01: 260.83; 2025-05-02: 260.83; 2025-05-03: 260.83; 2025-05-04: 260.83; 2025-05-05: 260.83; 2025-05-06: 260.83; 2025-05-07: 260.83; 2025-05-08: 260.83; 2025-05-09: 260.83; 2025-05-10: 260.83; 2025-05-11: 260.83; 2025-05-12: 260.83; 2025-05-13: 260.83; 2025-05-14: 260.83; 2025-05-15: 260.83; 2025-05-16: 260.83; 2025-05-17: 260.83; 2025-05-18: 260.83; 2025-05-19: 260.83; 2025-05-20: 260.83; 2025-05-21: 260.83; 2025-05-22: 260.83; 2025-05-23: 260.83; 2025-05-24: 260.83; 2025-05-25: 260.83; 2025-05-26: 260.83; 2025-05-27: 260.83; 2025-05-28: 260.83; 2025-05-29: 260.83; 2025-05-30: 260.83; 2025-05-31: 260.83; 2025-06-01: 260.83; 2025-06-02: 260.83; 2025-06-03: 260.83; 2025-06-04: 260.83; 2025-06-05: 260.83; 2025-06-06: 260.83; 2025-06-07: 260.83; 2025-06-08: 260.83; 2025-06-09: 260.83; 2025-06-10: 260.83; 2025-06-11: 260.83; 2025-06-12: 260.83; 2025-06-13: 260.83; 2025-06-14: 260.83; 2025-06-15: 260.83; 2025-06-16: 260.83; 2025-06-17: 260.83; 2025-06-18: 260.83; 2025-06-19: 260.83; 2025-06-20: 260.83; 2025-06-21: 260.83; 2025-06-22: 260.83; 2025-06-23: 260.83; 2025-06-24: 260.83; 2025-06-25: 260.83; 2025-06-26: 260.83; 2025-06-27: 260.83; 2025-06-28: 260.83; 2025-06-29: 260.83; 2025-06-30: 260.83; 2025-07-01: 260.83; 2025-07-02: 260.83; 2025-07-03: 260.83; 2025-07-04: 260.83; 2025-07-05: 260.83; 2025-07-06: 260.83; 2025-07-07: 260.83; 2025-07-08: 260.83; 2025-07-09: 260.83; 2025-07-10: 260.83; 2025-07-11: 260.83; 2025-07-12: 260.83; 2025-07-13: 260.83; 2025-07-14: 260.83; 2025-07-15: 260.83; 2025-07-16: 260.83; 2025-07-17: 260.83; 2025-07-18: 260.83; 2025-07-19: 260.83; 2025-07-20: 260.83; 2025-07-21: 260.83; 2025-07-22: 260.83; 2025-07-23: 260.83; 2025-07-24: 260.83; 2025-07-25: 260.83; 2025-07-26: 260.83; 2025-07-27: 260.83; 2025-07-28: 260.83; 2025-07-29: 260.83; 2025-07-30: 260.83; 2025-07-31: 260.83; 2025-08-01: 260.83; 2025-08-02: 260.83; 2025-08-03: 260.83; 2025-08-04: 260.83; 2025-08-05: 260.83; 2025-08-06: 260.83; 2025-08-07: 260.83; 2025-08-08: 260.83; 2025-08-09: 260.83; 2025-08-10: 260.83; 2025-08-11: 260.83; 2025-08-12: 260.83; 2025-08-13: 260.83; 2025-08-15: 260.83
191 | CTCV081370 | Foundation For - Condensate MRB Inlet Filter Coalescer (150-P-21-001C) | 2024-07-04 | 12-Aug-24 | 257.4 | 260.83 | 6.93 | RCC | 2024-07-04: 2.83; 2024-07-05: 2.83; 2024-07-06: 14.13; 2024-07-07: 14.13; 2024-07-08: 25.43; 2024-07-09: 36.73; 2024-07-10: 48.04; 2024-07-11: 59.34; 2024-07-12: 59.34; 2024-07-13: 70.64; 2024-07-14: 81.95; 2024-07-15: 93.25; 2024-07-16: 93.25; 2024-07-17: 93.25; 2024-07-18: 104.55; 2024-07-19: 104.55; 2024-07-20: 115.85; 2024-07-21: 127.16; 2024-07-22: 138.46; 2024-07-23: 149.76; 2024-07-24: 161.06; 2024-07-25: 171.06; 2024-07-26: 171.06; 2024-07-27: 177.15; 2024-07-28: 183.24; 2024-07-29: 189.32; 2024-07-30: 195.41; 2024-07-31: 201.49; 2024-08-01: 207.58; 2024-08-02: 207.58; 2024-08-03: 213.67; 2024-08-04: 219.75; 2024-08-05: 225.84; 2024-08-06: 231.92; 2024-08-07: 238.01; 2024-08-08: 244.1; 2024-08-09: 244.1; 2024-08-10: 250.18; 2024-08-11: 256.27; 2024-08-12: 260.83; 2024-08-13: 260.83; 2024-08-14: 260.83; 2024-08-15: 260.83; 2024-08-16: 260.83; 2024-08-17: 260.83; 2024-08-18: 260.83; 2024-08-19: 260.83; 2024-08-20: 260.83; 2024-08-21: 260.83; 2024-08-22: 260.83; 2024-08-23: 260.83; 2024-08-24: 260.83; 2024-08-25: 260.83; 2024-08-26: 260.83; 2024-08-27: 260.83; 2024-08-28: 260.83; 2024-08-29: 260.83; 2024-08-30: 260.83; 2024-08-31: 260.83; 2024-09-01: 260.83; 2024-09-02: 260.83; 2024-09-03: 260.83; 2024-09-04: 260.83; 2024-09-05: 260.83; 2024-09-06: 260.83; 2024-09-07: 260.83; 2024-09-08: 260.83; 2024-09-09: 260.83; 2024-09-10: 260.83; 2024-09-11: 260.83; 2024-09-12: 260.83; 2024-09-13: 260.83; 2024-09-14: 260.83; 2024-09-15: 260.83; 2024-09-16: 260.83; 2024-09-17: 260.83; 2024-09-18: 260.83; 2024-09-19: 260.83; 2024-09-20: 260.83; 2024-09-21: 260.83; 2024-09-22: 260.83; 2024-09-23: 260.83; 2024-09-24: 260.83; 2024-09-25: 260.83; 2024-09-26: 260.83; 2024-09-27: 260.83; 2024-09-28: 260.83; 2024-09-29: 260.83; 2024-09-30: 260.83; 2024-10-01: 260.83; 2024-10-02: 260.83; 2024-10-03: 260.83; 2024-10-04: 260.83; 2024-10-05: 260.83; 2024-10-06: 260.83; 2024-10-07: 260.83; 2024-10-08: 260.83; 2024-10-09: 260.83; 2024-10-10: 260.83; 2024-10-11: 260.83; 2024-10-12: 260.83; 2024-10-13: 260.83; 2024-10-14: 260.83; 2024-10-15: 260.83; 2024-10-16: 260.83; 2024-10-17: 260.83; 2024-10-18: 260.83; 2024-10-19: 260.83; 2024-10-20: 260.83; 2024-10-21: 260.83; 2024-10-22: 260.83; 2024-10-23: 260.83; 2024-10-24: 260.83; 2024-10-25: 260.83; 2024-10-26: 260.83; 2024-10-27: 260.83; 2024-10-28: 260.83; 2024-10-29: 260.83; 2024-10-30: 260.83; 2024-10-31: 260.83; 2024-11-01: 260.83; 2024-11-02: 260.83; 2024-11-03: 260.83; 2024-11-04: 260.83; 2024-11-05: 260.83; 2024-11-06: 260.83; 2024-11-07: 260.83; 2024-11-08: 260.83; 2024-11-09: 260.83; 2024-11-10: 260.83; 2024-11-11: 260.83; 2024-11-12: 260.83; 2024-11-13: 260.83; 2024-11-14: 260.83; 2024-11-15: 260.83; 2024-11-16: 260.83; 2024-11-17: 260.83; 2024-11-18: 260.83; 2024-11-19: 260.83; 2024-11-20: 260.83; 2024-11-21: 260.83; 2024-11-22: 260.83; 2024-11-23: 260.83; 2024-11-24: 260.83; 2024-11-25: 260.83; 2024-11-26: 260.83; 2024-11-27: 260.83; 2024-11-28: 260.83; 2024-11-29: 260.83; 2024-11-30: 260.83; 2024-12-01: 260.83; 2024-12-02: 260.83; 2024-12-03: 260.83; 2024-12-04: 260.83; 2024-12-05: 260.83; 2024-12-06: 260.83; 2024-12-07: 260.83; 2024-12-08: 260.83; 2024-12-09: 260.83; 2024-12-10: 260.83; 2024-12-11: 260.83; 2024-12-12: 260.83; 2024-12-13: 260.83; 2024-12-14: 260.83; 2024-12-15: 260.83; 2024-12-16: 260.83; 2024-12-17: 260.83; 2024-12-18: 260.83; 2024-12-19: 260.83; 2024-12-20: 260.83; 2024-12-21: 260.83; 2024-12-22: 260.83; 2024-12-23: 260.83; 2024-12-24: 260.83; 2024-12-25: 260.83; 2024-12-26: 260.83; 2024-12-27: 260.83; 2024-12-28: 260.83; 2024-12-29: 260.83; 2024-12-30: 260.83; 2024-12-31: 260.83; 2025-01-01: 260.83; 2025-01-02: 260.83; 2025-01-03: 260.83; 2025-01-04: 260.83; 2025-01-05: 260.83; 2025-01-06: 260.83; 2025-01-07: 260.83; 2025-01-08: 260.83; 2025-01-09: 260.83; 2025-01-10: 260.83; 2025-01-11: 260.83; 2025-01-12: 260.83; 2025-01-13: 260.83; 2025-01-14: 260.83; 2025-01-15: 260.83; 2025-01-16: 260.83; 2025-01-17: 260.83; 2025-01-18: 260.83; 2025-01-19: 260.83; 2025-01-20: 260.83; 2025-01-21: 260.83; 2025-01-22: 260.83; 2025-01-23: 260.83; 2025-01-24: 260.83; 2025-01-25: 260.83; 2025-01-26: 260.83; 2025-01-27: 260.83; 2025-01-28: 260.83; 2025-01-29: 260.83; 2025-01-30: 260.83; 2025-01-31: 260.83; 2025-02-01: 260.83; 2025-02-02: 260.83; 2025-02-03: 260.83; 2025-02-04: 260.83; 2025-02-05: 260.83; 2025-02-06: 260.83; 2025-02-07: 260.83; 2025-02-08: 260.83; 2025-02-09: 260.83; 2025-02-10: 260.83; 2025-02-11: 260.83; 2025-02-12: 260.83; 2025-02-13: 260.83; 2025-02-14: 260.83; 2025-02-15: 260.83; 2025-02-16: 260.83; 2025-02-17: 260.83; 2025-02-18: 260.83; 2025-02-19: 260.83; 2025-02-20: 260.83; 2025-02-21: 260.83; 2025-02-22: 260.83; 2025-02-23: 260.83; 2025-02-24: 260.83; 2025-02-25: 260.83; 2025-02-26: 260.83; 2025-02-27: 260.83; 2025-02-28: 260.83; 2025-03-01: 260.83; 2025-03-02: 260.83; 2025-03-03: 260.83; 2025-03-04: 260.83; 2025-03-05: 260.83; 2025-03-06: 260.83; 2025-03-07: 260.83; 2025-03-08: 260.83; 2025-03-09: 260.83; 2025-03-10: 260.83; 2025-03-11: 260.83; 2025-03-12: 260.83; 2025-03-13: 260.83; 2025-03-14: 260.83; 2025-03-15: 260.83; 2025-03-16: 260.83; 2025-03-17: 260.83; 2025-03-18: 260.83; 2025-03-19: 260.83; 2025-03-20: 260.83; 2025-03-21: 260.83; 2025-03-22: 260.83; 2025-03-23: 260.83; 2025-03-24: 260.83; 2025-03-25: 260.83; 2025-03-26: 260.83; 2025-03-27: 260.83; 2025-03-28: 260.83; 2025-03-29: 260.83; 2025-03-30: 260.83; 2025-03-31: 260.83; 2025-04-01: 260.83; 2025-04-02: 260.83; 2025-04-03: 260.83; 2025-04-04: 260.83; 2025-04-05: 260.83; 2025-04-06: 260.83; 2025-04-07: 260.83; 2025-04-08: 260.83; 2025-04-09: 260.83; 2025-04-10: 260.83; 2025-04-11: 260.83; 2025-04-12: 260.83; 2025-04-13: 260.83; 2025-04-14: 260.83; 2025-04-15: 260.83; 2025-04-16: 260.83; 2025-04-17: 260.83; 2025-04-18: 260.83; 2025-04-19: 260.83; 2025-04-20: 260.83; 2025-04-21: 260.83; 2025-04-22: 260.83; 2025-04-23: 260.83; 2025-04-24: 260.83; 2025-04-25: 260.83; 2025-04-26: 260.83; 2025-04-27: 260.83; 2025-04-28: 260.83; 2025-04-29: 260.83; 2025-04-30: 260.83; 2025-05-01: 260.83; 2025-05-02: 260.83; 2025-05-03: 260.83; 2025-05-04: 260.83; 2025-05-05: 260.83; 2025-05-06: 260.83; 2025-05-07: 260.83; 2025-05-08: 260.83; 2025-05-09: 260.83; 2025-05-10: 260.83; 2025-05-11: 260.83; 2025-05-12: 260.83; 2025-05-13: 260.83; 2025-05-14: 260.83; 2025-05-15: 260.83; 2025-05-16: 260.83; 2025-05-17: 260.83; 2025-05-18: 260.83; 2025-05-19: 260.83; 2025-05-20: 260.83; 2025-05-21: 260.83; 2025-05-22: 260.83; 2025-05-23: 260.83; 2025-05-24: 260.83; 2025-05-25: 260.83; 2025-05-26: 260.83; 2025-05-27: 260.83; 2025-05-28: 260.83; 2025-05-29: 260.83; 2025-05-30: 260.83; 2025-05-31: 260.83; 2025-06-01: 260.83; 2025-06-02: 260.83; 2025-06-03: 260.83; 2025-06-04: 260.83; 2025-06-05: 260.83; 2025-06-06: 260.83; 2025-06-07: 260.83; 2025-06-08: 260.83; 2025-06-09: 260.83; 2025-06-10: 260.83; 2025-06-11: 260.83; 2025-06-12: 260.83; 2025-06-13: 260.83; 2025-06-14: 260.83; 2025-06-15: 260.83; 2025-06-16: 260.83; 2025-06-17: 260.83; 2025-06-18: 260.83; 2025-06-19: 260.83; 2025-06-20: 260.83; 2025-06-21: 260.83; 2025-06-22: 260.83; 2025-06-23: 260.83; 2025-06-24: 260.83; 2025-06-25: 260.83; 2025-06-26: 260.83; 2025-06-27: 260.83; 2025-06-28: 260.83; 2025-06-29: 260.83; 2025-06-30: 260.83; 2025-07-01: 260.83; 2025-07-02: 260.83; 2025-07-03: 260.83; 2025-07-04: 260.83; 2025-07-05: 260.83; 2025-07-06: 260.83; 2025-07-07: 260.83; 2025-07-08: 260.83; 2025-07-09: 260.83; 2025-07-10: 260.83; 2025-07-11: 260.83; 2025-07-12: 260.83; 2025-07-13: 260.83; 2025-07-14: 260.83; 2025-07-15: 260.83; 2025-07-16: 260.83; 2025-07-17: 260.83; 2025-07-18: 260.83; 2025-07-19: 260.83; 2025-07-20: 260.83; 2025-07-21: 260.83; 2025-07-22: 260.83; 2025-07-23: 260.83; 2025-07-24: 260.83; 2025-07-25: 260.83; 2025-07-26: 260.83; 2025-07-27: 260.83; 2025-07-28: 260.83; 2025-07-29: 260.83; 2025-07-30: 260.83; 2025-07-31: 260.83; 2025-08-01: 260.83; 2025-08-02: 260.83; 2025-08-03: 260.83; 2025-08-04: 260.83; 2025-08-05: 260.83; 2025-08-06: 260.83; 2025-08-07: 260.83; 2025-08-08: 260.83; 2025-08-09: 260.83; 2025-08-10: 260.83; 2025-08-11: 260.83; 2025-08-12: 260.83; 2025-08-13: 260.83; 2025-08-15: 260.83
192 | Shelter Foundation |  | 06-May-24 | 18-Aug-24 | 4632.59 | 4694.38 |  |  | 2024-05-06: 33.46; 2024-05-07: 81.27; 2024-05-08: 129.08; 2024-05-09: 176.88; 2024-05-10: 176.88; 2024-05-11: 224.69; 2024-05-12: 272.5; 2024-05-13: 320.3; 2024-05-14: 368.11; 2024-05-15: 415.92; 2024-05-16: 498.87; 2024-05-17: 498.87; 2024-05-18: 590.61; 2024-05-19: 682.35; 2024-05-20: 774.09; 2024-05-21: 865.83; 2024-05-22: 957.57; 2024-05-23: 1049.31; 2024-05-24: 1049.31; 2024-05-25: 1147.16; 2024-05-26: 1245.02; 2024-05-27: 1342.87; 2024-05-28: 1440.72; 2024-05-29: 1523.13; 2024-05-30: 1598.92; 2024-05-31: 1598.92; 2024-06-01: 1674.71; 2024-06-02: 1750.49; 2024-06-03: 1826.28; 2024-06-04: 1902.07; 2024-06-05: 1971.77; 2024-06-06: 2027.29; 2024-06-07: 2027.29; 2024-06-08: 2082.8; 2024-06-09: 2138.31; 2024-06-10: 2193.82; 2024-06-11: 2249.33; 2024-06-12: 2304.84; 2024-06-13: 2360.35; 2024-06-14: 2360.35; 2024-06-15: 2415.86; 2024-06-16: 2415.86; 2024-06-17: 2415.86; 2024-06-18: 2415.86; 2024-06-19: 2471.38; 2024-06-20: 2524.07; 2024-06-21: 2524.07; 2024-06-22: 2576.76; 2024-06-23: 2629.45; 2024-06-24: 2682.14; 2024-06-25: 2716.81; 2024-06-26: 2743.75; 2024-06-27: 2770.7; 2024-06-28: 2770.7; 2024-06-29: 2797.65; 2024-06-30: 2805.67; 2024-07-01: 2808.96; 2024-07-02: 2812.26; 2024-07-03: 2815.55; 2024-07-04: 2836.4; 2024-07-05: 2836.4; 2024-07-06: 2909.95; 2024-07-07: 2909.95; 2024-07-08: 2983.49; 2024-07-09: 3057.04; 2024-07-10: 3130.58; 2024-07-11: 3204.13; 2024-07-12: 3204.13; 2024-07-13: 3277.67; 2024-07-14: 3351.22; 2024-07-15: 3421.47; 2024-07-16: 3421.47; 2024-07-17: 3421.47; 2024-07-18: 3491.73; 2024-07-19: 3491.73; 2024-07-20: 3561.98; 2024-07-21: 3632.23; 2024-07-22: 3702.49; 2024-07-23: 3772.74; 2024-07-24: 3842.16; 2024-07-25: 3909.08; 2024-07-26: 3909.08; 2024-07-27: 3975.99; 2024-07-28: 4042.91; 2024-07-29: 4088.01; 2024-07-30: 4125.84; 2024-07-31: 4163.67; 2024-08-01: 4201.5; 2024-08-02: 4201.5; 2024-08-03: 4239.32; 2024-08-04: 4277.15; 2024-08-05: 4314.98; 2024-08-06: 4352.81; 2024-08-07: 4390.64; 2024-08-08: 4428.47; 2024-08-09: 4428.47; 2024-08-10: 4465.32; 2024-08-11: 4499.26; 2024-08-12: 4533.19; 2024-08-13: 4567.13; 2024-08-14: 4601.06; 2024-08-15: 4635; 2024-08-16: 4635; 2024-08-17: 4668.93; 2024-08-18: 4694.38; 2024-08-19: 4694.38; 2024-08-20: 4694.38; 2024-08-21: 4694.38; 2024-08-22: 4694.38; 2024-08-23: 4694.38; 2024-08-24: 4694.38; 2024-08-25: 4694.38; 2024-08-26: 4694.38; 2024-08-27: 4694.38; 2024-08-28: 4694.38; 2024-08-29: 4694.38; 2024-08-30: 4694.38; 2024-08-31: 4694.38; 2024-09-01: 4694.38; 2024-09-02: 4694.38; 2024-09-03: 4694.38; 2024-09-04: 4694.38; 2024-09-05: 4694.38; 2024-09-06: 4694.38; 2024-09-07: 4694.38; 2024-09-08: 4694.38; 2024-09-09: 4694.38; 2024-09-10: 4694.38; 2024-09-11: 4694.38; 2024-09-12: 4694.38; 2024-09-13: 4694.38; 2024-09-14: 4694.38; 2024-09-15: 4694.38; 2024-09-16: 4694.38; 2024-09-17: 4694.38; 2024-09-18: 4694.38; 2024-09-19: 4694.38; 2024-09-20: 4694.38; 2024-09-21: 4694.38; 2024-09-22: 4694.38; 2024-09-23: 4694.38; 2024-09-24: 4694.38; 2024-09-25: 4694.38; 2024-09-26: 4694.38; 2024-09-27: 4694.38; 2024-09-28: 4694.38; 2024-09-29: 4694.38; 2024-09-30: 4694.38; 2024-10-01: 4694.38; 2024-10-02: 4694.38; 2024-10-03: 4694.38; 2024-10-04: 4694.38; 2024-10-05: 4694.38; 2024-10-06: 4694.38; 2024-10-07: 4694.38; 2024-10-08: 4694.38; 2024-10-09: 4694.38; 2024-10-10: 4694.38; 2024-10-11: 4694.38; 2024-10-12: 4694.38; 2024-10-13: 4694.38; 2024-10-14: 4694.38; 2024-10-15: 4694.38; 2024-10-16: 4694.38; 2024-10-17: 4694.38; 2024-10-18: 4694.38; 2024-10-19: 4694.38; 2024-10-20: 4694.38; 2024-10-21: 4694.38; 2024-10-22: 4694.38; 2024-10-23: 4694.38; 2024-10-24: 4694.38; 2024-10-25: 4694.38; 2024-10-26: 4694.38; 2024-10-27: 4694.38; 2024-10-28: 4694.38; 2024-10-29: 4694.38; 2024-10-30: 4694.38; 2024-10-31: 4694.38; 2024-11-01: 4694.38; 2024-11-02: 4694.38; 2024-11-03: 4694.38; 2024-11-04: 4694.38; 2024-11-05: 4694.38; 2024-11-06: 4694.38; 2024-11-07: 4694.38; 2024-11-08: 4694.38; 2024-11-09: 4694.38; 2024-11-10: 4694.38; 2024-11-11: 4694.38; 2024-11-12: 4694.38; 2024-11-13: 4694.38; 2024-11-14: 4694.38; 2024-11-15: 4694.38; 2024-11-16: 4694.38; 2024-11-17: 4694.38; 2024-11-18: 4694.38; 2024-11-19: 4694.38; 2024-11-20: 4694.38; 2024-11-21: 4694.38; 2024-11-22: 4694.38; 2024-11-23: 4694.38; 2024-11-24: 4694.38; 2024-11-25: 4694.38; 2024-11-26: 4694.38; 2024-11-27: 4694.38; 2024-11-28: 4694.38; 2024-11-29: 4694.38; 2024-11-30: 4694.38; 2024-12-01: 4694.38; 2024-12-02: 4694.38; 2024-12-03: 4694.38; 2024-12-04: 4694.38; 2024-12-05: 4694.38; 2024-12-06: 4694.38; 2024-12-07: 4694.38; 2024-12-08: 4694.38; 2024-12-09: 4694.38; 2024-12-10: 4694.38; 2024-12-11: 4694.38; 2024-12-12: 4694.38; 2024-12-13: 4694.38; 2024-12-14: 4694.38; 2024-12-15: 4694.38; 2024-12-16: 4694.38; 2024-12-17: 4694.38; 2024-12-18: 4694.38; 2024-12-19: 4694.38; 2024-12-20: 4694.38; 2024-12-21: 4694.38; 2024-12-22: 4694.38; 2024-12-23: 4694.38; 2024-12-24: 4694.38; 2024-12-25: 4694.38; 2024-12-26: 4694.38; 2024-12-27: 4694.38; 2024-12-28: 4694.38; 2024-12-29: 4694.38; 2024-12-30: 4694.38; 2024-12-31: 4694.38; 2025-01-01: 4694.38; 2025-01-02: 4694.38; 2025-01-03: 4694.38; 2025-01-04: 4694.38; 2025-01-05: 4694.38; 2025-01-06: 4694.38; 2025-01-07: 4694.38; 2025-01-08: 4694.38; 2025-01-09: 4694.38; 2025-01-10: 4694.38; 2025-01-11: 4694.38; 2025-01-12: 4694.38; 2025-01-13: 4694.38; 2025-01-14: 4694.38; 2025-01-15: 4694.38; 2025-01-16: 4694.38; 2025-01-17: 4694.38; 2025-01-18: 4694.38; 2025-01-19: 4694.38; 2025-01-20: 4694.38; 2025-01-21: 4694.38; 2025-01-22: 4694.38; 2025-01-23: 4694.38; 2025-01-24: 4694.38; 2025-01-25: 4694.38; 2025-01-26: 4694.38; 2025-01-27: 4694.38; 2025-01-28: 4694.38; 2025-01-29: 4694.38; 2025-01-30: 4694.38; 2025-01-31: 4694.38; 2025-02-01: 4694.38; 2025-02-02: 4694.38; 2025-02-03: 4694.38; 2025-02-04: 4694.38; 2025-02-05: 4694.38; 2025-02-06: 4694.38; 2025-02-07: 4694.38; 2025-02-08: 4694.38; 2025-02-09: 4694.38; 2025-02-10: 4694.38; 2025-02-11: 4694.38; 2025-02-12: 4694.38; 2025-02-13: 4694.38; 2025-02-14: 4694.38; 2025-02-15: 4694.38; 2025-02-16: 4694.38; 2025-02-17: 4694.38; 2025-02-18: 4694.38; 2025-02-19: 4694.38; 2025-02-20: 4694.38; 2025-02-21: 4694.38; 2025-02-22: 4694.38; 2025-02-23: 4694.38; 2025-02-24: 4694.38; 2025-02-25: 4694.38; 2025-02-26: 4694.38; 2025-02-27: 4694.38; 2025-02-28: 4694.38; 2025-03-01: 4694.38; 2025-03-02: 4694.38; 2025-03-03: 4694.38; 2025-03-04: 4694.38; 2025-03-05: 4694.38; 2025-03-06: 4694.38; 2025-03-07: 4694.38; 2025-03-08: 4694.38; 2025-03-09: 4694.38; 2025-03-10: 4694.38; 2025-03-11: 4694.38; 2025-03-12: 4694.38; 2025-03-13: 4694.38; 2025-03-14: 4694.38; 2025-03-15: 4694.38; 2025-03-16: 4694.38; 2025-03-17: 4694.38; 2025-03-18: 4694.38; 2025-03-19: 4694.38; 2025-03-20: 4694.38; 2025-03-21: 4694.38; 2025-03-22: 4694.38; 2025-03-23: 4694.38; 2025-03-24: 4694.38; 2025-03-25: 4694.38; 2025-03-26: 4694.38; 2025-03-27: 4694.38; 2025-03-28: 4694.38; 2025-03-29: 4694.38; 2025-03-30: 4694.38; 2025-03-31: 4694.38; 2025-04-01: 4694.38; 2025-04-02: 4694.38; 2025-04-03: 4694.38; 2025-04-04: 4694.38; 2025-04-05: 4694.38; 2025-04-06: 4694.38; 2025-04-07: 4694.38; 2025-04-08: 4694.38; 2025-04-09: 4694.38; 2025-04-10: 4694.38; 2025-04-11: 4694.38; 2025-04-12: 4694.38; 2025-04-13: 4694.38; 2025-04-14: 4694.38; 2025-04-15: 4694.38; 2025-04-16: 4694.38; 2025-04-17: 4694.38; 2025-04-18: 4694.38; 2025-04-19: 4694.38; 2025-04-20: 4694.38; 2025-04-21: 4694.38; 2025-04-22: 4694.38; 2025-04-23: 4694.38; 2025-04-24: 4694.38; 2025-04-25: 4694.38; 2025-04-26: 4694.38; 2025-04-27: 4694.38; 2025-04-28: 4694.38; 2025-04-29: 4694.38; 2025-04-30: 4694.38; 2025-05-01: 4694.38; 2025-05-02: 4694.38; 2025-05-03: 4694.38; 2025-05-04: 4694.38; 2025-05-05: 4694.38; 2025-05-06: 4694.38; 2025-05-07: 4694.38; 2025-05-08: 4694.38; 2025-05-09: 4694.38; 2025-05-10: 4694.38; 2025-05-11: 4694.38; 2025-05-12: 4694.38; 2025-05-13: 4694.38; 2025-05-14: 4694.38; 2025-05-15: 4694.38; 2025-05-16: 4694.38; 2025-05-17: 4694.38; 2025-05-18: 4694.38; 2025-05-19: 4694.38; 2025-05-20: 4694.38; 2025-05-21: 4694.38; 2025-05-22: 4694.38; 2025-05-23: 4694.38; 2025-05-24: 4694.38; 2025-05-25: 4694.38; 2025-05-26: 4694.38; 2025-05-27: 4694.38; 2025-05-28: 4694.38; 2025-05-29: 4694.38; 2025-05-30: 4694.38; 2025-05-31: 4694.38; 2025-06-01: 4694.38; 2025-06-02: 4694.38; 2025-06-03: 4694.38; 2025-06-04: 4694.38; 2025-06-05: 4694.38; 2025-06-06: 4694.38; 2025-06-07: 4694.38; 2025-06-08: 4694.38; 2025-06-09: 4694.38; 2025-06-10: 4694.38; 2025-06-11: 4694.38; 2025-06-12: 4694.38; 2025-06-13: 4694.38; 2025-06-14: 4694.38; 2025-06-15: 4694.38; 2025-06-16: 4694.38; 2025-06-17: 4694.38; 2025-06-18: 4694.38; 2025-06-19: 4694.38; 2025-06-20: 4694.38; 2025-06-21: 4694.38; 2025-06-22: 4694.38; 2025-06-23: 4694.38; 2025-06-24: 4694.38; 2025-06-25: 4694.38; 2025-06-26: 4694.38; 2025-06-27: 4694.38; 2025-06-28: 4694.38; 2025-06-29: 4694.38; 2025-06-30: 4694.38; 2025-07-01: 4694.38; 2025-07-02: 4694.38; 2025-07-03: 4694.38; 2025-07-04: 4694.38; 2025-07-05: 4694.38; 2025-07-06: 4694.38; 2025-07-07: 4694.38; 2025-07-08: 4694.38; 2025-07-09: 4694.38; 2025-07-10: 4694.38; 2025-07-11: 4694.38; 2025-07-12: 4694.38; 2025-07-13: 4694.38; 2025-07-14: 4694.38; 2025-07-15: 4694.38; 2025-07-16: 4694.38; 2025-07-17: 4694.38; 2025-07-18: 4694.38; 2025-07-19: 4694.38; 2025-07-20: 4694.38; 2025-07-21: 4694.38; 2025-07-22: 4694.38; 2025-07-23: 4694.38; 2025-07-24: 4694.38; 2025-07-25: 4694.38; 2025-07-26: 4694.38; 2025-07-27: 4694.38; 2025-07-28: 4694.38; 2025-07-29: 4694.38; 2025-07-30: 4694.38; 2025-07-31: 4694.38; 2025-08-01: 4694.38; 2025-08-02: 4694.38; 2025-08-03: 4694.38; 2025-08-04: 4694.38; 2025-08-05: 4694.38; 2025-08-06: 4694.38; 2025-08-07: 4694.38; 2025-08-08: 4694.38; 2025-08-09: 4694.38; 2025-08-10: 4694.38; 2025-08-11: 4694.38; 2025-08-12: 4694.38; 2025-08-13: 4694.38; 2025-08-15: 4694.38
193 | CTCV081390 | Foundation & Grade Slab For - Firewater Pump Shelter - (Fire water Area) | 06-May-24 | 2024-06-25 | 1451.61 | 1470.97 | 39.08 | RCC | 2024-05-06: 33.46; 2024-05-07: 81.27; 2024-05-08: 129.08; 2024-05-09: 176.88; 2024-05-10: 176.88; 2024-05-11: 224.69; 2024-05-12: 272.5; 2024-05-13: 320.3; 2024-05-14: 368.11; 2024-05-15: 415.92; 2024-05-16: 463.72; 2024-05-17: 463.72; 2024-05-18: 511.53; 2024-05-19: 559.34; 2024-05-20: 607.14; 2024-05-21: 654.95; 2024-05-22: 702.76; 2024-05-23: 750.56; 2024-05-24: 750.56; 2024-05-25: 798.37; 2024-05-26: 846.18; 2024-05-27: 893.98; 2024-05-28: 941.79; 2024-05-29: 974.15; 2024-05-30: 999.89; 2024-05-31: 999.89; 2024-06-01: 1025.64; 2024-06-02: 1051.38; 2024-06-03: 1077.12; 2024-06-04: 1102.86; 2024-06-05: 1128.6; 2024-06-06: 1154.35; 2024-06-07: 1154.35; 2024-06-08: 1180.09; 2024-06-09: 1205.83; 2024-06-10: 1231.57; 2024-06-11: 1257.31; 2024-06-12: 1283.06; 2024-06-13: 1308.8; 2024-06-14: 1308.8; 2024-06-15: 1334.54; 2024-06-16: 1334.54; 2024-06-17: 1334.54; 2024-06-18: 1334.54; 2024-06-19: 1360.28; 2024-06-20: 1386.02; 2024-06-21: 1386.02; 2024-06-22: 1411.77; 2024-06-23: 1437.51; 2024-06-24: 1463.25; 2024-06-25: 1470.97; 2024-06-26: 1470.97; 2024-06-27: 1470.97; 2024-06-28: 1470.97; 2024-06-29: 1470.97; 2024-06-30: 1470.97; 2024-07-01: 1470.97; 2024-07-02: 1470.97; 2024-07-03: 1470.97; 2024-07-04: 1470.97; 2024-07-05: 1470.97; 2024-07-06: 1470.97; 2024-07-07: 1470.97; 2024-07-08: 1470.97; 2024-07-09: 1470.97; 2024-07-10: 1470.97; 2024-07-11: 1470.97; 2024-07-12: 1470.97; 2024-07-13: 1470.97; 2024-07-14: 1470.97; 2024-07-15: 1470.97; 2024-07-16: 1470.97; 2024-07-17: 1470.97; 2024-07-18: 1470.97; 2024-07-19: 1470.97; 2024-07-20: 1470.97; 2024-07-21: 1470.97; 2024-07-22: 1470.97; 2024-07-23: 1470.97; 2024-07-24: 1470.97; 2024-07-25: 1470.97; 2024-07-26: 1470.97; 2024-07-27: 1470.97; 2024-07-28: 1470.97; 2024-07-29: 1470.97; 2024-07-30: 1470.97; 2024-07-31: 1470.97; 2024-08-01: 1470.97; 2024-08-02: 1470.97; 2024-08-03: 1470.97; 2024-08-04: 1470.97; 2024-08-05: 1470.97; 2024-08-06: 1470.97; 2024-08-07: 1470.97; 2024-08-08: 1470.97; 2024-08-09: 1470.97; 2024-08-10: 1470.97; 2024-08-11: 1470.97; 2024-08-12: 1470.97; 2024-08-13: 1470.97; 2024-08-14: 1470.97; 2024-08-15: 1470.97; 2024-08-16: 1470.97; 2024-08-17: 1470.97; 2024-08-18: 1470.97; 2024-08-19: 1470.97; 2024-08-20: 1470.97; 2024-08-21: 1470.97; 2024-08-22: 1470.97; 2024-08-23: 1470.97; 2024-08-24: 1470.97; 2024-08-25: 1470.97; 2024-08-26: 1470.97; 2024-08-27: 1470.97; 2024-08-28: 1470.97; 2024-08-29: 1470.97; 2024-08-30: 1470.97; 2024-08-31: 1470.97; 2024-09-01: 1470.97; 2024-09-02: 1470.97; 2024-09-03: 1470.97; 2024-09-04: 1470.97; 2024-09-05: 1470.97; 2024-09-06: 1470.97; 2024-09-07: 1470.97; 2024-09-08: 1470.97; 2024-09-09: 1470.97; 2024-09-10: 1470.97; 2024-09-11: 1470.97; 2024-09-12: 1470.97; 2024-09-13: 1470.97; 2024-09-14: 1470.97; 2024-09-15: 1470.97; 2024-09-16: 1470.97; 2024-09-17: 1470.97; 2024-09-18: 1470.97; 2024-09-19: 1470.97; 2024-09-20: 1470.97; 2024-09-21: 1470.97; 2024-09-22: 1470.97; 2024-09-23: 1470.97; 2024-09-24: 1470.97; 2024-09-25: 1470.97; 2024-09-26: 1470.97; 2024-09-27: 1470.97; 2024-09-28: 1470.97; 2024-09-29: 1470.97; 2024-09-30: 1470.97; 2024-10-01: 1470.97; 2024-10-02: 1470.97; 2024-10-03: 1470.97; 2024-10-04: 1470.97; 2024-10-05: 1470.97; 2024-10-06: 1470.97; 2024-10-07: 1470.97; 2024-10-08: 1470.97; 2024-10-09: 1470.97; 2024-10-10: 1470.97; 2024-10-11: 1470.97; 2024-10-12: 1470.97; 2024-10-13: 1470.97; 2024-10-14: 1470.97; 2024-10-15: 1470.97; 2024-10-16: 1470.97; 2024-10-17: 1470.97; 2024-10-18: 1470.97; 2024-10-19: 1470.97; 2024-10-20: 1470.97; 2024-10-21: 1470.97; 2024-10-22: 1470.97; 2024-10-23: 1470.97; 2024-10-24: 1470.97; 2024-10-25: 1470.97; 2024-10-26: 1470.97; 2024-10-27: 1470.97; 2024-10-28: 1470.97; 2024-10-29: 1470.97; 2024-10-30: 1470.97; 2024-10-31: 1470.97; 2024-11-01: 1470.97; 2024-11-02: 1470.97; 2024-11-03: 1470.97; 2024-11-04: 1470.97; 2024-11-05: 1470.97; 2024-11-06: 1470.97; 2024-11-07: 1470.97; 2024-11-08: 1470.97; 2024-11-09: 1470.97; 2024-11-10: 1470.97; 2024-11-11: 1470.97; 2024-11-12: 1470.97; 2024-11-13: 1470.97; 2024-11-14: 1470.97; 2024-11-15: 1470.97; 2024-11-16: 1470.97; 2024-11-17: 1470.97; 2024-11-18: 1470.97; 2024-11-19: 1470.97; 2024-11-20: 1470.97; 2024-11-21: 1470.97; 2024-11-22: 1470.97; 2024-11-23: 1470.97; 2024-11-24: 1470.97; 2024-11-25: 1470.97; 2024-11-26: 1470.97; 2024-11-27: 1470.97; 2024-11-28: 1470.97; 2024-11-29: 1470.97; 2024-11-30: 1470.97; 2024-12-01: 1470.97; 2024-12-02: 1470.97; 2024-12-03: 1470.97; 2024-12-04: 1470.97; 2024-12-05: 1470.97; 2024-12-06: 1470.97; 2024-12-07: 1470.97; 2024-12-08: 1470.97; 2024-12-09: 1470.97; 2024-12-10: 1470.97; 2024-12-11: 1470.97; 2024-12-12: 1470.97; 2024-12-13: 1470.97; 2024-12-14: 1470.97; 2024-12-15: 1470.97; 2024-12-16: 1470.97; 2024-12-17: 1470.97; 2024-12-18: 1470.97; 2024-12-19: 1470.97; 2024-12-20: 1470.97; 2024-12-21: 1470.97; 2024-12-22: 1470.97; 2024-12-23: 1470.97; 2024-12-24: 1470.97; 2024-12-25: 1470.97; 2024-12-26: 1470.97; 2024-12-27: 1470.97; 2024-12-28: 1470.97; 2024-12-29: 1470.97; 2024-12-30: 1470.97; 2024-12-31: 1470.97; 2025-01-01: 1470.97; 2025-01-02: 1470.97; 2025-01-03: 1470.97; 2025-01-04: 1470.97; 2025-01-05: 1470.97; 2025-01-06: 1470.97; 2025-01-07: 1470.97; 2025-01-08: 1470.97; 2025-01-09: 1470.97; 2025-01-10: 1470.97; 2025-01-11: 1470.97; 2025-01-12: 1470.97; 2025-01-13: 1470.97; 2025-01-14: 1470.97; 2025-01-15: 1470.97; 2025-01-16: 1470.97; 2025-01-17: 1470.97; 2025-01-18: 1470.97; 2025-01-19: 1470.97; 2025-01-20: 1470.97; 2025-01-21: 1470.97; 2025-01-22: 1470.97; 2025-01-23: 1470.97; 2025-01-24: 1470.97; 2025-01-25: 1470.97; 2025-01-26: 1470.97; 2025-01-27: 1470.97; 2025-01-28: 1470.97; 2025-01-29: 1470.97; 2025-01-30: 1470.97; 2025-01-31: 1470.97; 2025-02-01: 1470.97; 2025-02-02: 1470.97; 2025-02-03: 1470.97; 2025-02-04: 1470.97; 2025-02-05: 1470.97; 2025-02-06: 1470.97; 2025-02-07: 1470.97; 2025-02-08: 1470.97; 2025-02-09: 1470.97; 2025-02-10: 1470.97; 2025-02-11: 1470.97; 2025-02-12: 1470.97; 2025-02-13: 1470.97; 2025-02-14: 1470.97; 2025-02-15: 1470.97; 2025-02-16: 1470.97; 2025-02-17: 1470.97; 2025-02-18: 1470.97; 2025-02-19: 1470.97; 2025-02-20: 1470.97; 2025-02-21: 1470.97; 2025-02-22: 1470.97; 2025-02-23: 1470.97; 2025-02-24: 1470.97; 2025-02-25: 1470.97; 2025-02-26: 1470.97; 2025-02-27: 1470.97; 2025-02-28: 1470.97; 2025-03-01: 1470.97; 2025-03-02: 1470.97; 2025-03-03: 1470.97; 2025-03-04: 1470.97; 2025-03-05: 1470.97; 2025-03-06: 1470.97; 2025-03-07: 1470.97; 2025-03-08: 1470.97; 2025-03-09: 1470.97; 2025-03-10: 1470.97; 2025-03-11: 1470.97; 2025-03-12: 1470.97; 2025-03-13: 1470.97; 2025-03-14: 1470.97; 2025-03-15: 1470.97; 2025-03-16: 1470.97; 2025-03-17: 1470.97; 2025-03-18: 1470.97; 2025-03-19: 1470.97; 2025-03-20: 1470.97; 2025-03-21: 1470.97; 2025-03-22: 1470.97; 2025-03-23: 1470.97; 2025-03-24: 1470.97; 2025-03-25: 1470.97; 2025-03-26: 1470.97; 2025-03-27: 1470.97; 2025-03-28: 1470.97; 2025-03-29: 1470.97; 2025-03-30: 1470.97; 2025-03-31: 1470.97; 2025-04-01: 1470.97; 2025-04-02: 1470.97; 2025-04-03: 1470.97; 2025-04-04: 1470.97; 2025-04-05: 1470.97; 2025-04-06: 1470.97; 2025-04-07: 1470.97; 2025-04-08: 1470.97; 2025-04-09: 1470.97; 2025-04-10: 1470.97; 2025-04-11: 1470.97; 2025-04-12: 1470.97; 2025-04-13: 1470.97; 2025-04-14: 1470.97; 2025-04-15: 1470.97; 2025-04-16: 1470.97; 2025-04-17: 1470.97; 2025-04-18: 1470.97; 2025-04-19: 1470.97; 2025-04-20: 1470.97; 2025-04-21: 1470.97; 2025-04-22: 1470.97; 2025-04-23: 1470.97; 2025-04-24: 1470.97; 2025-04-25: 1470.97; 2025-04-26: 1470.97; 2025-04-27: 1470.97; 2025-04-28: 1470.97; 2025-04-29: 1470.97; 2025-04-30: 1470.97; 2025-05-01: 1470.97; 2025-05-02: 1470.97; 2025-05-03: 1470.97; 2025-05-04: 1470.97; 2025-05-05: 1470.97; 2025-05-06: 1470.97; 2025-05-07: 1470.97; 2025-05-08: 1470.97; 2025-05-09: 1470.97; 2025-05-10: 1470.97; 2025-05-11: 1470.97; 2025-05-12: 1470.97; 2025-05-13: 1470.97; 2025-05-14: 1470.97; 2025-05-15: 1470.97; 2025-05-16: 1470.97; 2025-05-17: 1470.97; 2025-05-18: 1470.97; 2025-05-19: 1470.97; 2025-05-20: 1470.97; 2025-05-21: 1470.97; 2025-05-22: 1470.97; 2025-05-23: 1470.97; 2025-05-24: 1470.97; 2025-05-25: 1470.97; 2025-05-26: 1470.97; 2025-05-27: 1470.97; 2025-05-28: 1470.97; 2025-05-29: 1470.97; 2025-05-30: 1470.97; 2025-05-31: 1470.97; 2025-06-01: 1470.97; 2025-06-02: 1470.97; 2025-06-03: 1470.97; 2025-06-04: 1470.97; 2025-06-05: 1470.97; 2025-06-06: 1470.97; 2025-06-07: 1470.97; 2025-06-08: 1470.97; 2025-06-09: 1470.97; 2025-06-10: 1470.97; 2025-06-11: 1470.97; 2025-06-12: 1470.97; 2025-06-13: 1470.97; 2025-06-14: 1470.97; 2025-06-15: 1470.97; 2025-06-16: 1470.97; 2025-06-17: 1470.97; 2025-06-18: 1470.97; 2025-06-19: 1470.97; 2025-06-20: 1470.97; 2025-06-21: 1470.97; 2025-06-22: 1470.97; 2025-06-23: 1470.97; 2025-06-24: 1470.97; 2025-06-25: 1470.97; 2025-06-26: 1470.97; 2025-06-27: 1470.97; 2025-06-28: 1470.97; 2025-06-29: 1470.97; 2025-06-30: 1470.97; 2025-07-01: 1470.97; 2025-07-02: 1470.97; 2025-07-03: 1470.97; 2025-07-04: 1470.97; 2025-07-05: 1470.97; 2025-07-06: 1470.97; 2025-07-07: 1470.97; 2025-07-08: 1470.97; 2025-07-09: 1470.97; 2025-07-10: 1470.97; 2025-07-11: 1470.97; 2025-07-12: 1470.97; 2025-07-13: 1470.97; 2025-07-14: 1470.97; 2025-07-15: 1470.97; 2025-07-16: 1470.97; 2025-07-17: 1470.97; 2025-07-18: 1470.97; 2025-07-19: 1470.97; 2025-07-20: 1470.97; 2025-07-21: 1470.97; 2025-07-22: 1470.97; 2025-07-23: 1470.97; 2025-07-24: 1470.97; 2025-07-25: 1470.97; 2025-07-26: 1470.97; 2025-07-27: 1470.97; 2025-07-28: 1470.97; 2025-07-29: 1470.97; 2025-07-30: 1470.97; 2025-07-31: 1470.97; 2025-08-01: 1470.97; 2025-08-02: 1470.97; 2025-08-03: 1470.97; 2025-08-04: 1470.97; 2025-08-05: 1470.97; 2025-08-06: 1470.97; 2025-08-07: 1470.97; 2025-08-08: 1470.97; 2025-08-09: 1470.97; 2025-08-10: 1470.97; 2025-08-11: 1470.97; 2025-08-12: 1470.97; 2025-08-13: 1470.97; 2025-08-15: 1470.97
194 | CTCV081420 | Foundation & Grade Slab For Air generation and Air dryer shelter (Utility Area)) | 16-May-24 | 2024-06-30 | 1167.25 | 1182.82 | 31.42 | RCC | 2024-05-16: 35.15; 2024-05-17: 35.15; 2024-05-18: 79.08; 2024-05-19: 123.01; 2024-05-20: 166.95; 2024-05-21: 210.88; 2024-05-22: 254.81; 2024-05-23: 298.75; 2024-05-24: 298.75; 2024-05-25: 342.68; 2024-05-26: 386.61; 2024-05-27: 430.55; 2024-05-28: 474.48; 2024-05-29: 518.41; 2024-05-30: 562.35; 2024-05-31: 562.35; 2024-06-01: 606.28; 2024-06-02: 650.21; 2024-06-03: 694.15; 2024-06-04: 738.08; 2024-06-05: 775.93; 2024-06-06: 799.59; 2024-06-07: 799.59; 2024-06-08: 823.24; 2024-06-09: 846.9; 2024-06-10: 870.56; 2024-06-11: 894.21; 2024-06-12: 917.87; 2024-06-13: 941.52; 2024-06-14: 941.52; 2024-06-15: 965.18; 2024-06-16: 965.18; 2024-06-17: 965.18; 2024-06-18: 965.18; 2024-06-19: 988.84; 2024-06-20: 1012.49; 2024-06-21: 1012.49; 2024-06-22: 1036.15; 2024-06-23: 1059.81; 2024-06-24: 1083.46; 2024-06-25: 1107.12; 2024-06-26: 1130.78; 2024-06-27: 1154.43; 2024-06-28: 1154.43; 2024-06-29: 1178.09; 2024-06-30: 1182.82; 2024-07-01: 1182.82; 2024-07-02: 1182.82; 2024-07-03: 1182.82; 2024-07-04: 1182.82; 2024-07-05: 1182.82; 2024-07-06: 1182.82; 2024-07-07: 1182.82; 2024-07-08: 1182.82; 2024-07-09: 1182.82; 2024-07-10: 1182.82; 2024-07-11: 1182.82; 2024-07-12: 1182.82; 2024-07-13: 1182.82; 2024-07-14: 1182.82; 2024-07-15: 1182.82; 2024-07-16: 1182.82; 2024-07-17: 1182.82; 2024-07-18: 1182.82; 2024-07-19: 1182.82; 2024-07-20: 1182.82; 2024-07-21: 1182.82; 2024-07-22: 1182.82; 2024-07-23: 1182.82; 2024-07-24: 1182.82; 2024-07-25: 1182.82; 2024-07-26: 1182.82; 2024-07-27: 1182.82; 2024-07-28: 1182.82; 2024-07-29: 1182.82; 2024-07-30: 1182.82; 2024-07-31: 1182.82; 2024-08-01: 1182.82; 2024-08-02: 1182.82; 2024-08-03: 1182.82; 2024-08-04: 1182.82; 2024-08-05: 1182.82; 2024-08-06: 1182.82; 2024-08-07: 1182.82; 2024-08-08: 1182.82; 2024-08-09: 1182.82; 2024-08-10: 1182.82; 2024-08-11: 1182.82; 2024-08-12: 1182.82; 2024-08-13: 1182.82; 2024-08-14: 1182.82; 2024-08-15: 1182.82; 2024-08-16: 1182.82; 2024-08-17: 1182.82; 2024-08-18: 1182.82; 2024-08-19: 1182.82; 2024-08-20: 1182.82; 2024-08-21: 1182.82; 2024-08-22: 1182.82; 2024-08-23: 1182.82; 2024-08-24: 1182.82; 2024-08-25: 1182.82; 2024-08-26: 1182.82; 2024-08-27: 1182.82; 2024-08-28: 1182.82; 2024-08-29: 1182.82; 2024-08-30: 1182.82; 2024-08-31: 1182.82; 2024-09-01: 1182.82; 2024-09-02: 1182.82; 2024-09-03: 1182.82; 2024-09-04: 1182.82; 2024-09-05: 1182.82; 2024-09-06: 1182.82; 2024-09-07: 1182.82; 2024-09-08: 1182.82; 2024-09-09: 1182.82; 2024-09-10: 1182.82; 2024-09-11: 1182.82; 2024-09-12: 1182.82; 2024-09-13: 1182.82; 2024-09-14: 1182.82; 2024-09-15: 1182.82; 2024-09-16: 1182.82; 2024-09-17: 1182.82; 2024-09-18: 1182.82; 2024-09-19: 1182.82; 2024-09-20: 1182.82; 2024-09-21: 1182.82; 2024-09-22: 1182.82; 2024-09-23: 1182.82; 2024-09-24: 1182.82; 2024-09-25: 1182.82; 2024-09-26: 1182.82; 2024-09-27: 1182.82; 2024-09-28: 1182.82; 2024-09-29: 1182.82; 2024-09-30: 1182.82; 2024-10-01: 1182.82; 2024-10-02: 1182.82; 2024-10-03: 1182.82; 2024-10-04: 1182.82; 2024-10-05: 1182.82; 2024-10-06: 1182.82; 2024-10-07: 1182.82; 2024-10-08: 1182.82; 2024-10-09: 1182.82; 2024-10-10: 1182.82; 2024-10-11: 1182.82; 2024-10-12: 1182.82; 2024-10-13: 1182.82; 2024-10-14: 1182.82; 2024-10-15: 1182.82; 2024-10-16: 1182.82; 2024-10-17: 1182.82; 2024-10-18: 1182.82; 2024-10-19: 1182.82; 2024-10-20: 1182.82; 2024-10-21: 1182.82; 2024-10-22: 1182.82; 2024-10-23: 1182.82; 2024-10-24: 1182.82; 2024-10-25: 1182.82; 2024-10-26: 1182.82; 2024-10-27: 1182.82; 2024-10-28: 1182.82; 2024-10-29: 1182.82; 2024-10-30: 1182.82; 2024-10-31: 1182.82; 2024-11-01: 1182.82; 2024-11-02: 1182.82; 2024-11-03: 1182.82; 2024-11-04: 1182.82; 2024-11-05: 1182.82; 2024-11-06: 1182.82; 2024-11-07: 1182.82; 2024-11-08: 1182.82; 2024-11-09: 1182.82; 2024-11-10: 1182.82; 2024-11-11: 1182.82; 2024-11-12: 1182.82; 2024-11-13: 1182.82; 2024-11-14: 1182.82; 2024-11-15: 1182.82; 2024-11-16: 1182.82; 2024-11-17: 1182.82; 2024-11-18: 1182.82; 2024-11-19: 1182.82; 2024-11-20: 1182.82; 2024-11-21: 1182.82; 2024-11-22: 1182.82; 2024-11-23: 1182.82; 2024-11-24: 1182.82; 2024-11-25: 1182.82; 2024-11-26: 1182.82; 2024-11-27: 1182.82; 2024-11-28: 1182.82; 2024-11-29: 1182.82; 2024-11-30: 1182.82; 2024-12-01: 1182.82; 2024-12-02: 1182.82; 2024-12-03: 1182.82; 2024-12-04: 1182.82; 2024-12-05: 1182.82; 2024-12-06: 1182.82; 2024-12-07: 1182.82; 2024-12-08: 1182.82; 2024-12-09: 1182.82; 2024-12-10: 1182.82; 2024-12-11: 1182.82; 2024-12-12: 1182.82; 2024-12-13: 1182.82; 2024-12-14: 1182.82; 2024-12-15: 1182.82; 2024-12-16: 1182.82; 2024-12-17: 1182.82; 2024-12-18: 1182.82; 2024-12-19: 1182.82; 2024-12-20: 1182.82; 2024-12-21: 1182.82; 2024-12-22: 1182.82; 2024-12-23: 1182.82; 2024-12-24: 1182.82; 2024-12-25: 1182.82; 2024-12-26: 1182.82; 2024-12-27: 1182.82; 2024-12-28: 1182.82; 2024-12-29: 1182.82; 2024-12-30: 1182.82; 2024-12-31: 1182.82; 2025-01-01: 1182.82; 2025-01-02: 1182.82; 2025-01-03: 1182.82; 2025-01-04: 1182.82; 2025-01-05: 1182.82; 2025-01-06: 1182.82; 2025-01-07: 1182.82; 2025-01-08: 1182.82; 2025-01-09: 1182.82; 2025-01-10: 1182.82; 2025-01-11: 1182.82; 2025-01-12: 1182.82; 2025-01-13: 1182.82; 2025-01-14: 1182.82; 2025-01-15: 1182.82; 2025-01-16: 1182.82; 2025-01-17: 1182.82; 2025-01-18: 1182.82; 2025-01-19: 1182.82; 2025-01-20: 1182.82; 2025-01-21: 1182.82; 2025-01-22: 1182.82; 2025-01-23: 1182.82; 2025-01-24: 1182.82; 2025-01-25: 1182.82; 2025-01-26: 1182.82; 2025-01-27: 1182.82; 2025-01-28: 1182.82; 2025-01-29: 1182.82; 2025-01-30: 1182.82; 2025-01-31: 1182.82; 2025-02-01: 1182.82; 2025-02-02: 1182.82; 2025-02-03: 1182.82; 2025-02-04: 1182.82; 2025-02-05: 1182.82; 2025-02-06: 1182.82; 2025-02-07: 1182.82; 2025-02-08: 1182.82; 2025-02-09: 1182.82; 2025-02-10: 1182.82; 2025-02-11: 1182.82; 2025-02-12: 1182.82; 2025-02-13: 1182.82; 2025-02-14: 1182.82; 2025-02-15: 1182.82; 2025-02-16: 1182.82; 2025-02-17: 1182.82; 2025-02-18: 1182.82; 2025-02-19: 1182.82; 2025-02-20: 1182.82; 2025-02-21: 1182.82; 2025-02-22: 1182.82; 2025-02-23: 1182.82; 2025-02-24: 1182.82; 2025-02-25: 1182.82; 2025-02-26: 1182.82; 2025-02-27: 1182.82; 2025-02-28: 1182.82; 2025-03-01: 1182.82; 2025-03-02: 1182.82; 2025-03-03: 1182.82; 2025-03-04: 1182.82; 2025-03-05: 1182.82; 2025-03-06: 1182.82; 2025-03-07: 1182.82; 2025-03-08: 1182.82; 2025-03-09: 1182.82; 2025-03-10: 1182.82; 2025-03-11: 1182.82; 2025-03-12: 1182.82; 2025-03-13: 1182.82; 2025-03-14: 1182.82; 2025-03-15: 1182.82; 2025-03-16: 1182.82; 2025-03-17: 1182.82; 2025-03-18: 1182.82; 2025-03-19: 1182.82; 2025-03-20: 1182.82; 2025-03-21: 1182.82; 2025-03-22: 1182.82; 2025-03-23: 1182.82; 2025-03-24: 1182.82; 2025-03-25: 1182.82; 2025-03-26: 1182.82; 2025-03-27: 1182.82; 2025-03-28: 1182.82; 2025-03-29: 1182.82; 2025-03-30: 1182.82; 2025-03-31: 1182.82; 2025-04-01: 1182.82; 2025-04-02: 1182.82; 2025-04-03: 1182.82; 2025-04-04: 1182.82; 2025-04-05: 1182.82; 2025-04-06: 1182.82; 2025-04-07: 1182.82; 2025-04-08: 1182.82; 2025-04-09: 1182.82; 2025-04-10: 1182.82; 2025-04-11: 1182.82; 2025-04-12: 1182.82; 2025-04-13: 1182.82; 2025-04-14: 1182.82; 2025-04-15: 1182.82; 2025-04-16: 1182.82; 2025-04-17: 1182.82; 2025-04-18: 1182.82; 2025-04-19: 1182.82; 2025-04-20: 1182.82; 2025-04-21: 1182.82; 2025-04-22: 1182.82; 2025-04-23: 1182.82; 2025-04-24: 1182.82; 2025-04-25: 1182.82; 2025-04-26: 1182.82; 2025-04-27: 1182.82; 2025-04-28: 1182.82; 2025-04-29: 1182.82; 2025-04-30: 1182.82; 2025-05-01: 1182.82; 2025-05-02: 1182.82; 2025-05-03: 1182.82; 2025-05-04: 1182.82; 2025-05-05: 1182.82; 2025-05-06: 1182.82; 2025-05-07: 1182.82; 2025-05-08: 1182.82; 2025-05-09: 1182.82; 2025-05-10: 1182.82; 2025-05-11: 1182.82; 2025-05-12: 1182.82; 2025-05-13: 1182.82; 2025-05-14: 1182.82; 2025-05-15: 1182.82; 2025-05-16: 1182.82; 2025-05-17: 1182.82; 2025-05-18: 1182.82; 2025-05-19: 1182.82; 2025-05-20: 1182.82; 2025-05-21: 1182.82; 2025-05-22: 1182.82; 2025-05-23: 1182.82; 2025-05-24: 1182.82; 2025-05-25: 1182.82; 2025-05-26: 1182.82; 2025-05-27: 1182.82; 2025-05-28: 1182.82; 2025-05-29: 1182.82; 2025-05-30: 1182.82; 2025-05-31: 1182.82; 2025-06-01: 1182.82; 2025-06-02: 1182.82; 2025-06-03: 1182.82; 2025-06-04: 1182.82; 2025-06-05: 1182.82; 2025-06-06: 1182.82; 2025-06-07: 1182.82; 2025-06-08: 1182.82; 2025-06-09: 1182.82; 2025-06-10: 1182.82; 2025-06-11: 1182.82; 2025-06-12: 1182.82; 2025-06-13: 1182.82; 2025-06-14: 1182.82; 2025-06-15: 1182.82; 2025-06-16: 1182.82; 2025-06-17: 1182.82; 2025-06-18: 1182.82; 2025-06-19: 1182.82; 2025-06-20: 1182.82; 2025-06-21: 1182.82; 2025-06-22: 1182.82; 2025-06-23: 1182.82; 2025-06-24: 1182.82; 2025-06-25: 1182.82; 2025-06-26: 1182.82; 2025-06-27: 1182.82; 2025-06-28: 1182.82; 2025-06-29: 1182.82; 2025-06-30: 1182.82; 2025-07-01: 1182.82; 2025-07-02: 1182.82; 2025-07-03: 1182.82; 2025-07-04: 1182.82; 2025-07-05: 1182.82; 2025-07-06: 1182.82; 2025-07-07: 1182.82; 2025-07-08: 1182.82; 2025-07-09: 1182.82; 2025-07-10: 1182.82; 2025-07-11: 1182.82; 2025-07-12: 1182.82; 2025-07-13: 1182.82; 2025-07-14: 1182.82; 2025-07-15: 1182.82; 2025-07-16: 1182.82; 2025-07-17: 1182.82; 2025-07-18: 1182.82; 2025-07-19: 1182.82; 2025-07-20: 1182.82; 2025-07-21: 1182.82; 2025-07-22: 1182.82; 2025-07-23: 1182.82; 2025-07-24: 1182.82; 2025-07-25: 1182.82; 2025-07-26: 1182.82; 2025-07-27: 1182.82; 2025-07-28: 1182.82; 2025-07-29: 1182.82; 2025-07-30: 1182.82; 2025-07-31: 1182.82; 2025-08-01: 1182.82; 2025-08-02: 1182.82; 2025-08-03: 1182.82; 2025-08-04: 1182.82; 2025-08-05: 1182.82; 2025-08-06: 1182.82; 2025-08-07: 1182.82; 2025-08-08: 1182.82; 2025-08-09: 1182.82; 2025-08-10: 1182.82; 2025-08-11: 1182.82; 2025-08-12: 1182.82; 2025-08-13: 1182.82; 2025-08-15: 1182.82
195 | CTCV081380 | Foundation & Grade Slab For - EDG | 25-May-24 | 2024-07-14 | 185.61 | 188.09 | 5 | RCC | 2024-05-25: 6.11; 2024-05-26: 12.23; 2024-05-27: 18.34; 2024-05-28: 24.45; 2024-05-29: 30.56; 2024-05-30: 36.68; 2024-05-31: 36.68; 2024-06-01: 42.79; 2024-06-02: 48.9; 2024-06-03: 55.02; 2024-06-04: 61.13; 2024-06-05: 67.24; 2024-06-06: 73.35; 2024-06-07: 73.35; 2024-06-08: 79.47; 2024-06-09: 85.58; 2024-06-10: 91.69; 2024-06-11: 97.8; 2024-06-12: 103.92; 2024-06-13: 110.03; 2024-06-14: 110.03; 2024-06-15: 116.14; 2024-06-16: 116.14; 2024-06-17: 116.14; 2024-06-18: 116.14; 2024-06-19: 122.26; 2024-06-20: 125.55; 2024-06-21: 125.55; 2024-06-22: 128.84; 2024-06-23: 132.13; 2024-06-24: 135.42; 2024-06-25: 138.71; 2024-06-26: 142; 2024-06-27: 145.3; 2024-06-28: 145.3; 2024-06-29: 148.59; 2024-06-30: 151.88; 2024-07-01: 155.17; 2024-07-02: 158.46; 2024-07-03: 161.75; 2024-07-04: 165.05; 2024-07-05: 165.05; 2024-07-06: 168.34; 2024-07-07: 168.34; 2024-07-08: 171.63; 2024-07-09: 174.92; 2024-07-10: 178.21; 2024-07-11: 181.5; 2024-07-12: 181.5; 2024-07-13: 184.79; 2024-07-14: 188.09; 2024-07-15: 188.09; 2024-07-16: 188.09; 2024-07-17: 188.09; 2024-07-18: 188.09; 2024-07-19: 188.09; 2024-07-20: 188.09; 2024-07-21: 188.09; 2024-07-22: 188.09; 2024-07-23: 188.09; 2024-07-24: 188.09; 2024-07-25: 188.09; 2024-07-26: 188.09; 2024-07-27: 188.09; 2024-07-28: 188.09; 2024-07-29: 188.09; 2024-07-30: 188.09; 2024-07-31: 188.09; 2024-08-01: 188.09; 2024-08-02: 188.09; 2024-08-03: 188.09; 2024-08-04: 188.09; 2024-08-05: 188.09; 2024-08-06: 188.09; 2024-08-07: 188.09; 2024-08-08: 188.09; 2024-08-09: 188.09; 2024-08-10: 188.09; 2024-08-11: 188.09; 2024-08-12: 188.09; 2024-08-13: 188.09; 2024-08-14: 188.09; 2024-08-15: 188.09; 2024-08-16: 188.09; 2024-08-17: 188.09; 2024-08-18: 188.09; 2024-08-19: 188.09; 2024-08-20: 188.09; 2024-08-21: 188.09; 2024-08-22: 188.09; 2024-08-23: 188.09; 2024-08-24: 188.09; 2024-08-25: 188.09; 2024-08-26: 188.09; 2024-08-27: 188.09; 2024-08-28: 188.09; 2024-08-29: 188.09; 2024-08-30: 188.09; 2024-08-31: 188.09; 2024-09-01: 188.09; 2024-09-02: 188.09; 2024-09-03: 188.09; 2024-09-04: 188.09; 2024-09-05: 188.09; 2024-09-06: 188.09; 2024-09-07: 188.09; 2024-09-08: 188.09; 2024-09-09: 188.09; 2024-09-10: 188.09; 2024-09-11: 188.09; 2024-09-12: 188.09; 2024-09-13: 188.09; 2024-09-14: 188.09; 2024-09-15: 188.09; 2024-09-16: 188.09; 2024-09-17: 188.09; 2024-09-18: 188.09; 2024-09-19: 188.09; 2024-09-20: 188.09; 2024-09-21: 188.09; 2024-09-22: 188.09; 2024-09-23: 188.09; 2024-09-24: 188.09; 2024-09-25: 188.09; 2024-09-26: 188.09; 2024-09-27: 188.09; 2024-09-28: 188.09; 2024-09-29: 188.09; 2024-09-30: 188.09; 2024-10-01: 188.09; 2024-10-02: 188.09; 2024-10-03: 188.09; 2024-10-04: 188.09; 2024-10-05: 188.09; 2024-10-06: 188.09; 2024-10-07: 188.09; 2024-10-08: 188.09; 2024-10-09: 188.09; 2024-10-10: 188.09; 2024-10-11: 188.09; 2024-10-12: 188.09; 2024-10-13: 188.09; 2024-10-14: 188.09; 2024-10-15: 188.09; 2024-10-16: 188.09; 2024-10-17: 188.09; 2024-10-18: 188.09; 2024-10-19: 188.09; 2024-10-20: 188.09; 2024-10-21: 188.09; 2024-10-22: 188.09; 2024-10-23: 188.09; 2024-10-24: 188.09; 2024-10-25: 188.09; 2024-10-26: 188.09; 2024-10-27: 188.09; 2024-10-28: 188.09; 2024-10-29: 188.09; 2024-10-30: 188.09; 2024-10-31: 188.09; 2024-11-01: 188.09; 2024-11-02: 188.09; 2024-11-03: 188.09; 2024-11-04: 188.09; 2024-11-05: 188.09; 2024-11-06: 188.09; 2024-11-07: 188.09; 2024-11-08: 188.09; 2024-11-09: 188.09; 2024-11-10: 188.09; 2024-11-11: 188.09; 2024-11-12: 188.09; 2024-11-13: 188.09; 2024-11-14: 188.09; 2024-11-15: 188.09; 2024-11-16: 188.09; 2024-11-17: 188.09; 2024-11-18: 188.09; 2024-11-19: 188.09; 2024-11-20: 188.09; 2024-11-21: 188.09; 2024-11-22: 188.09; 2024-11-23: 188.09; 2024-11-24: 188.09; 2024-11-25: 188.09; 2024-11-26: 188.09; 2024-11-27: 188.09; 2024-11-28: 188.09; 2024-11-29: 188.09; 2024-11-30: 188.09; 2024-12-01: 188.09; 2024-12-02: 188.09; 2024-12-03: 188.09; 2024-12-04: 188.09; 2024-12-05: 188.09; 2024-12-06: 188.09; 2024-12-07: 188.09; 2024-12-08: 188.09; 2024-12-09: 188.09; 2024-12-10: 188.09; 2024-12-11: 188.09; 2024-12-12: 188.09; 2024-12-13: 188.09; 2024-12-14: 188.09; 2024-12-15: 188.09; 2024-12-16: 188.09; 2024-12-17: 188.09; 2024-12-18: 188.09; 2024-12-19: 188.09; 2024-12-20: 188.09; 2024-12-21: 188.09; 2024-12-22: 188.09; 2024-12-23: 188.09; 2024-12-24: 188.09; 2024-12-25: 188.09; 2024-12-26: 188.09; 2024-12-27: 188.09; 2024-12-28: 188.09; 2024-12-29: 188.09; 2024-12-30: 188.09; 2024-12-31: 188.09; 2025-01-01: 188.09; 2025-01-02: 188.09; 2025-01-03: 188.09; 2025-01-04: 188.09; 2025-01-05: 188.09; 2025-01-06: 188.09; 2025-01-07: 188.09; 2025-01-08: 188.09; 2025-01-09: 188.09; 2025-01-10: 188.09; 2025-01-11: 188.09; 2025-01-12: 188.09; 2025-01-13: 188.09; 2025-01-14: 188.09; 2025-01-15: 188.09; 2025-01-16: 188.09; 2025-01-17: 188.09; 2025-01-18: 188.09; 2025-01-19: 188.09; 2025-01-20: 188.09; 2025-01-21: 188.09; 2025-01-22: 188.09; 2025-01-23: 188.09; 2025-01-24: 188.09; 2025-01-25: 188.09; 2025-01-26: 188.09; 2025-01-27: 188.09; 2025-01-28: 188.09; 2025-01-29: 188.09; 2025-01-30: 188.09; 2025-01-31: 188.09; 2025-02-01: 188.09; 2025-02-02: 188.09; 2025-02-03: 188.09; 2025-02-04: 188.09; 2025-02-05: 188.09; 2025-02-06: 188.09; 2025-02-07: 188.09; 2025-02-08: 188.09; 2025-02-09: 188.09; 2025-02-10: 188.09; 2025-02-11: 188.09; 2025-02-12: 188.09; 2025-02-13: 188.09; 2025-02-14: 188.09; 2025-02-15: 188.09; 2025-02-16: 188.09; 2025-02-17: 188.09; 2025-02-18: 188.09; 2025-02-19: 188.09; 2025-02-20: 188.09; 2025-02-21: 188.09; 2025-02-22: 188.09; 2025-02-23: 188.09; 2025-02-24: 188.09; 2025-02-25: 188.09; 2025-02-26: 188.09; 2025-02-27: 188.09; 2025-02-28: 188.09; 2025-03-01: 188.09; 2025-03-02: 188.09; 2025-03-03: 188.09; 2025-03-04: 188.09; 2025-03-05: 188.09; 2025-03-06: 188.09; 2025-03-07: 188.09; 2025-03-08: 188.09; 2025-03-09: 188.09; 2025-03-10: 188.09; 2025-03-11: 188.09; 2025-03-12: 188.09; 2025-03-13: 188.09; 2025-03-14: 188.09; 2025-03-15: 188.09; 2025-03-16: 188.09; 2025-03-17: 188.09; 2025-03-18: 188.09; 2025-03-19: 188.09; 2025-03-20: 188.09; 2025-03-21: 188.09; 2025-03-22: 188.09; 2025-03-23: 188.09; 2025-03-24: 188.09; 2025-03-25: 188.09; 2025-03-26: 188.09; 2025-03-27: 188.09; 2025-03-28: 188.09; 2025-03-29: 188.09; 2025-03-30: 188.09; 2025-03-31: 188.09; 2025-04-01: 188.09; 2025-04-02: 188.09; 2025-04-03: 188.09; 2025-04-04: 188.09; 2025-04-05: 188.09; 2025-04-06: 188.09; 2025-04-07: 188.09; 2025-04-08: 188.09; 2025-04-09: 188.09; 2025-04-10: 188.09; 2025-04-11: 188.09; 2025-04-12: 188.09; 2025-04-13: 188.09; 2025-04-14: 188.09; 2025-04-15: 188.09; 2025-04-16: 188.09; 2025-04-17: 188.09; 2025-04-18: 188.09; 2025-04-19: 188.09; 2025-04-20: 188.09; 2025-04-21: 188.09; 2025-04-22: 188.09; 2025-04-23: 188.09; 2025-04-24: 188.09; 2025-04-25: 188.09; 2025-04-26: 188.09; 2025-04-27: 188.09; 2025-04-28: 188.09; 2025-04-29: 188.09; 2025-04-30: 188.09; 2025-05-01: 188.09; 2025-05-02: 188.09; 2025-05-03: 188.09; 2025-05-04: 188.09; 2025-05-05: 188.09; 2025-05-06: 188.09; 2025-05-07: 188.09; 2025-05-08: 188.09; 2025-05-09: 188.09; 2025-05-10: 188.09; 2025-05-11: 188.09; 2025-05-12: 188.09; 2025-05-13: 188.09; 2025-05-14: 188.09; 2025-05-15: 188.09; 2025-05-16: 188.09; 2025-05-17: 188.09; 2025-05-18: 188.09; 2025-05-19: 188.09; 2025-05-20: 188.09; 2025-05-21: 188.09; 2025-05-22: 188.09; 2025-05-23: 188.09; 2025-05-24: 188.09; 2025-05-25: 188.09; 2025-05-26: 188.09; 2025-05-27: 188.09; 2025-05-28: 188.09; 2025-05-29: 188.09; 2025-05-30: 188.09; 2025-05-31: 188.09; 2025-06-01: 188.09; 2025-06-02: 188.09; 2025-06-03: 188.09; 2025-06-04: 188.09; 2025-06-05: 188.09; 2025-06-06: 188.09; 2025-06-07: 188.09; 2025-06-08: 188.09; 2025-06-09: 188.09; 2025-06-10: 188.09; 2025-06-11: 188.09; 2025-06-12: 188.09; 2025-06-13: 188.09; 2025-06-14: 188.09; 2025-06-15: 188.09; 2025-06-16: 188.09; 2025-06-17: 188.09; 2025-06-18: 188.09; 2025-06-19: 188.09; 2025-06-20: 188.09; 2025-06-21: 188.09; 2025-06-22: 188.09; 2025-06-23: 188.09; 2025-06-24: 188.09; 2025-06-25: 188.09; 2025-06-26: 188.09; 2025-06-27: 188.09; 2025-06-28: 188.09; 2025-06-29: 188.09; 2025-06-30: 188.09; 2025-07-01: 188.09; 2025-07-02: 188.09; 2025-07-03: 188.09; 2025-07-04: 188.09; 2025-07-05: 188.09; 2025-07-06: 188.09; 2025-07-07: 188.09; 2025-07-08: 188.09; 2025-07-09: 188.09; 2025-07-10: 188.09; 2025-07-11: 188.09; 2025-07-12: 188.09; 2025-07-13: 188.09; 2025-07-14: 188.09; 2025-07-15: 188.09; 2025-07-16: 188.09; 2025-07-17: 188.09; 2025-07-18: 188.09; 2025-07-19: 188.09; 2025-07-20: 188.09; 2025-07-21: 188.09; 2025-07-22: 188.09; 2025-07-23: 188.09; 2025-07-24: 188.09; 2025-07-25: 188.09; 2025-07-26: 188.09; 2025-07-27: 188.09; 2025-07-28: 188.09; 2025-07-29: 188.09; 2025-07-30: 188.09; 2025-07-31: 188.09; 2025-08-01: 188.09; 2025-08-02: 188.09; 2025-08-03: 188.09; 2025-08-04: 188.09; 2025-08-05: 188.09; 2025-08-06: 188.09; 2025-08-07: 188.09; 2025-08-08: 188.09; 2025-08-09: 188.09; 2025-08-10: 188.09; 2025-08-11: 188.09; 2025-08-12: 188.09; 2025-08-13: 188.09; 2025-08-15: 188.09
196 | CTCV081410 | Foundation & Grade Slab For - Condensate Pump Shelter (Existing Plant separator area) | 2024-07-04 | 10-Aug-24 | 153.72 | 155.77 | 4.14 | RCC | 2024-07-04: 1.81; 2024-07-05: 1.81; 2024-07-06: 9.04; 2024-07-07: 9.04; 2024-07-08: 16.27; 2024-07-09: 23.5; 2024-07-10: 30.74; 2024-07-11: 37.97; 2024-07-12: 37.97; 2024-07-13: 45.2; 2024-07-14: 52.43; 2024-07-15: 59.67; 2024-07-16: 59.67; 2024-07-17: 59.67; 2024-07-18: 66.9; 2024-07-19: 66.9; 2024-07-20: 74.13; 2024-07-21: 81.36; 2024-07-22: 88.59; 2024-07-23: 95.83; 2024-07-24: 102.22; 2024-07-25: 106.12; 2024-07-26: 106.12; 2024-07-27: 110.01; 2024-07-28: 113.91; 2024-07-29: 117.8; 2024-07-30: 121.7; 2024-07-31: 125.59; 2024-08-01: 129.48; 2024-08-02: 129.48; 2024-08-03: 133.38; 2024-08-04: 137.27; 2024-08-05: 141.17; 2024-08-06: 145.06; 2024-08-07: 148.96; 2024-08-08: 152.85; 2024-08-09: 152.85; 2024-08-10: 155.77; 2024-08-11: 155.77; 2024-08-12: 155.77; 2024-08-13: 155.77; 2024-08-14: 155.77; 2024-08-15: 155.77; 2024-08-16: 155.77; 2024-08-17: 155.77; 2024-08-18: 155.77; 2024-08-19: 155.77; 2024-08-20: 155.77; 2024-08-21: 155.77; 2024-08-22: 155.77; 2024-08-23: 155.77; 2024-08-24: 155.77; 2024-08-25: 155.77; 2024-08-26: 155.77; 2024-08-27: 155.77; 2024-08-28: 155.77; 2024-08-29: 155.77; 2024-08-30: 155.77; 2024-08-31: 155.77; 2024-09-01: 155.77; 2024-09-02: 155.77; 2024-09-03: 155.77; 2024-09-04: 155.77; 2024-09-05: 155.77; 2024-09-06: 155.77; 2024-09-07: 155.77; 2024-09-08: 155.77; 2024-09-09: 155.77; 2024-09-10: 155.77; 2024-09-11: 155.77; 2024-09-12: 155.77; 2024-09-13: 155.77; 2024-09-14: 155.77; 2024-09-15: 155.77; 2024-09-16: 155.77; 2024-09-17: 155.77; 2024-09-18: 155.77; 2024-09-19: 155.77; 2024-09-20: 155.77; 2024-09-21: 155.77; 2024-09-22: 155.77; 2024-09-23: 155.77; 2024-09-24: 155.77; 2024-09-25: 155.77; 2024-09-26: 155.77; 2024-09-27: 155.77; 2024-09-28: 155.77; 2024-09-29: 155.77; 2024-09-30: 155.77; 2024-10-01: 155.77; 2024-10-02: 155.77; 2024-10-03: 155.77; 2024-10-04: 155.77; 2024-10-05: 155.77; 2024-10-06: 155.77; 2024-10-07: 155.77; 2024-10-08: 155.77; 2024-10-09: 155.77; 2024-10-10: 155.77; 2024-10-11: 155.77; 2024-10-12: 155.77; 2024-10-13: 155.77; 2024-10-14: 155.77; 2024-10-15: 155.77; 2024-10-16: 155.77; 2024-10-17: 155.77; 2024-10-18: 155.77; 2024-10-19: 155.77; 2024-10-20: 155.77; 2024-10-21: 155.77; 2024-10-22: 155.77; 2024-10-23: 155.77; 2024-10-24: 155.77; 2024-10-25: 155.77; 2024-10-26: 155.77; 2024-10-27: 155.77; 2024-10-28: 155.77; 2024-10-29: 155.77; 2024-10-30: 155.77; 2024-10-31: 155.77; 2024-11-01: 155.77; 2024-11-02: 155.77; 2024-11-03: 155.77; 2024-11-04: 155.77; 2024-11-05: 155.77; 2024-11-06: 155.77; 2024-11-07: 155.77; 2024-11-08: 155.77; 2024-11-09: 155.77; 2024-11-10: 155.77; 2024-11-11: 155.77; 2024-11-12: 155.77; 2024-11-13: 155.77; 2024-11-14: 155.77; 2024-11-15: 155.77; 2024-11-16: 155.77; 2024-11-17: 155.77; 2024-11-18: 155.77; 2024-11-19: 155.77; 2024-11-20: 155.77; 2024-11-21: 155.77; 2024-11-22: 155.77; 2024-11-23: 155.77; 2024-11-24: 155.77; 2024-11-25: 155.77; 2024-11-26: 155.77; 2024-11-27: 155.77; 2024-11-28: 155.77; 2024-11-29: 155.77; 2024-11-30: 155.77; 2024-12-01: 155.77; 2024-12-02: 155.77; 2024-12-03: 155.77; 2024-12-04: 155.77; 2024-12-05: 155.77; 2024-12-06: 155.77; 2024-12-07: 155.77; 2024-12-08: 155.77; 2024-12-09: 155.77; 2024-12-10: 155.77; 2024-12-11: 155.77; 2024-12-12: 155.77; 2024-12-13: 155.77; 2024-12-14: 155.77; 2024-12-15: 155.77; 2024-12-16: 155.77; 2024-12-17: 155.77; 2024-12-18: 155.77; 2024-12-19: 155.77; 2024-12-20: 155.77; 2024-12-21: 155.77; 2024-12-22: 155.77; 2024-12-23: 155.77; 2024-12-24: 155.77; 2024-12-25: 155.77; 2024-12-26: 155.77; 2024-12-27: 155.77; 2024-12-28: 155.77; 2024-12-29: 155.77; 2024-12-30: 155.77; 2024-12-31: 155.77; 2025-01-01: 155.77; 2025-01-02: 155.77; 2025-01-03: 155.77; 2025-01-04: 155.77; 2025-01-05: 155.77; 2025-01-06: 155.77; 2025-01-07: 155.77; 2025-01-08: 155.77; 2025-01-09: 155.77; 2025-01-10: 155.77; 2025-01-11: 155.77; 2025-01-12: 155.77; 2025-01-13: 155.77; 2025-01-14: 155.77; 2025-01-15: 155.77; 2025-01-16: 155.77; 2025-01-17: 155.77; 2025-01-18: 155.77; 2025-01-19: 155.77; 2025-01-20: 155.77; 2025-01-21: 155.77; 2025-01-22: 155.77; 2025-01-23: 155.77; 2025-01-24: 155.77; 2025-01-25: 155.77; 2025-01-26: 155.77; 2025-01-27: 155.77; 2025-01-28: 155.77; 2025-01-29: 155.77; 2025-01-30: 155.77; 2025-01-31: 155.77; 2025-02-01: 155.77; 2025-02-02: 155.77; 2025-02-03: 155.77; 2025-02-04: 155.77; 2025-02-05: 155.77; 2025-02-06: 155.77; 2025-02-07: 155.77; 2025-02-08: 155.77; 2025-02-09: 155.77; 2025-02-10: 155.77; 2025-02-11: 155.77; 2025-02-12: 155.77; 2025-02-13: 155.77; 2025-02-14: 155.77; 2025-02-15: 155.77; 2025-02-16: 155.77; 2025-02-17: 155.77; 2025-02-18: 155.77; 2025-02-19: 155.77; 2025-02-20: 155.77; 2025-02-21: 155.77; 2025-02-22: 155.77; 2025-02-23: 155.77; 2025-02-24: 155.77; 2025-02-25: 155.77; 2025-02-26: 155.77; 2025-02-27: 155.77; 2025-02-28: 155.77; 2025-03-01: 155.77; 2025-03-02: 155.77; 2025-03-03: 155.77; 2025-03-04: 155.77; 2025-03-05: 155.77; 2025-03-06: 155.77; 2025-03-07: 155.77; 2025-03-08: 155.77; 2025-03-09: 155.77; 2025-03-10: 155.77; 2025-03-11: 155.77; 2025-03-12: 155.77; 2025-03-13: 155.77; 2025-03-14: 155.77; 2025-03-15: 155.77; 2025-03-16: 155.77; 2025-03-17: 155.77; 2025-03-18: 155.77; 2025-03-19: 155.77; 2025-03-20: 155.77; 2025-03-21: 155.77; 2025-03-22: 155.77; 2025-03-23: 155.77; 2025-03-24: 155.77; 2025-03-25: 155.77; 2025-03-26: 155.77; 2025-03-27: 155.77; 2025-03-28: 155.77; 2025-03-29: 155.77; 2025-03-30: 155.77; 2025-03-31: 155.77; 2025-04-01: 155.77; 2025-04-02: 155.77; 2025-04-03: 155.77; 2025-04-04: 155.77; 2025-04-05: 155.77; 2025-04-06: 155.77; 2025-04-07: 155.77; 2025-04-08: 155.77; 2025-04-09: 155.77; 2025-04-10: 155.77; 2025-04-11: 155.77; 2025-04-12: 155.77; 2025-04-13: 155.77; 2025-04-14: 155.77; 2025-04-15: 155.77; 2025-04-16: 155.77; 2025-04-17: 155.77; 2025-04-18: 155.77; 2025-04-19: 155.77; 2025-04-20: 155.77; 2025-04-21: 155.77; 2025-04-22: 155.77; 2025-04-23: 155.77; 2025-04-24: 155.77; 2025-04-25: 155.77; 2025-04-26: 155.77; 2025-04-27: 155.77; 2025-04-28: 155.77; 2025-04-29: 155.77; 2025-04-30: 155.77; 2025-05-01: 155.77; 2025-05-02: 155.77; 2025-05-03: 155.77; 2025-05-04: 155.77; 2025-05-05: 155.77; 2025-05-06: 155.77; 2025-05-07: 155.77; 2025-05-08: 155.77; 2025-05-09: 155.77; 2025-05-10: 155.77; 2025-05-11: 155.77; 2025-05-12: 155.77; 2025-05-13: 155.77; 2025-05-14: 155.77; 2025-05-15: 155.77; 2025-05-16: 155.77; 2025-05-17: 155.77; 2025-05-18: 155.77; 2025-05-19: 155.77; 2025-05-20: 155.77; 2025-05-21: 155.77; 2025-05-22: 155.77; 2025-05-23: 155.77; 2025-05-24: 155.77; 2025-05-25: 155.77; 2025-05-26: 155.77; 2025-05-27: 155.77; 2025-05-28: 155.77; 2025-05-29: 155.77; 2025-05-30: 155.77; 2025-05-31: 155.77; 2025-06-01: 155.77; 2025-06-02: 155.77; 2025-06-03: 155.77; 2025-06-04: 155.77; 2025-06-05: 155.77; 2025-06-06: 155.77; 2025-06-07: 155.77; 2025-06-08: 155.77; 2025-06-09: 155.77; 2025-06-10: 155.77; 2025-06-11: 155.77; 2025-06-12: 155.77; 2025-06-13: 155.77; 2025-06-14: 155.77; 2025-06-15: 155.77; 2025-06-16: 155.77; 2025-06-17: 155.77; 2025-06-18: 155.77; 2025-06-19: 155.77; 2025-06-20: 155.77; 2025-06-21: 155.77; 2025-06-22: 155.77; 2025-06-23: 155.77; 2025-06-24: 155.77; 2025-06-25: 155.77; 2025-06-26: 155.77; 2025-06-27: 155.77; 2025-06-28: 155.77; 2025-06-29: 155.77; 2025-06-30: 155.77; 2025-07-01: 155.77; 2025-07-02: 155.77; 2025-07-03: 155.77; 2025-07-04: 155.77; 2025-07-05: 155.77; 2025-07-06: 155.77; 2025-07-07: 155.77; 2025-07-08: 155.77; 2025-07-09: 155.77; 2025-07-10: 155.77; 2025-07-11: 155.77; 2025-07-12: 155.77; 2025-07-13: 155.77; 2025-07-14: 155.77; 2025-07-15: 155.77; 2025-07-16: 155.77; 2025-07-17: 155.77; 2025-07-18: 155.77; 2025-07-19: 155.77; 2025-07-20: 155.77; 2025-07-21: 155.77; 2025-07-22: 155.77; 2025-07-23: 155.77; 2025-07-24: 155.77; 2025-07-25: 155.77; 2025-07-26: 155.77; 2025-07-27: 155.77; 2025-07-28: 155.77; 2025-07-29: 155.77; 2025-07-30: 155.77; 2025-07-31: 155.77; 2025-08-01: 155.77; 2025-08-02: 155.77; 2025-08-03: 155.77; 2025-08-04: 155.77; 2025-08-05: 155.77; 2025-08-06: 155.77; 2025-08-07: 155.77; 2025-08-08: 155.77; 2025-08-09: 155.77; 2025-08-10: 155.77; 2025-08-11: 155.77; 2025-08-12: 155.77; 2025-08-13: 155.77; 2025-08-15: 155.77
197 | CTCV081400 | Foundation & Grade Slab For - Demin Water Treatment Package Shelter (Utility Area) | 2024-07-04 | 18-Aug-24 | 1674.4 | 1696.73 | 45.08 | RCC | 2024-07-04: 15.76; 2024-07-05: 15.76; 2024-07-06: 78.78; 2024-07-07: 78.78; 2024-07-08: 141.8; 2024-07-09: 204.82; 2024-07-10: 267.84; 2024-07-11: 330.86; 2024-07-12: 330.86; 2024-07-13: 393.88; 2024-07-14: 456.91; 2024-07-15: 519.93; 2024-07-16: 519.93; 2024-07-17: 519.93; 2024-07-18: 582.95; 2024-07-19: 582.95; 2024-07-20: 645.97; 2024-07-21: 708.99; 2024-07-22: 772.01; 2024-07-23: 835.04; 2024-07-24: 898.06; 2024-07-25: 961.08; 2024-07-26: 961.08; 2024-07-27: 1024.1; 2024-07-28: 1087.12; 2024-07-29: 1128.33; 2024-07-30: 1162.26; 2024-07-31: 1196.2; 2024-08-01: 1230.13; 2024-08-02: 1230.13; 2024-08-03: 1264.07; 2024-08-04: 1298; 2024-08-05: 1331.94; 2024-08-06: 1365.87; 2024-08-07: 1399.81; 2024-08-08: 1433.74; 2024-08-09: 1433.74; 2024-08-10: 1467.68; 2024-08-11: 1501.61; 2024-08-12: 1535.54; 2024-08-13: 1569.48; 2024-08-14: 1603.41; 2024-08-15: 1637.35; 2024-08-16: 1637.35; 2024-08-17: 1671.28; 2024-08-18: 1696.73; 2024-08-19: 1696.73; 2024-08-20: 1696.73; 2024-08-21: 1696.73; 2024-08-22: 1696.73; 2024-08-23: 1696.73; 2024-08-24: 1696.73; 2024-08-25: 1696.73; 2024-08-26: 1696.73; 2024-08-27: 1696.73; 2024-08-28: 1696.73; 2024-08-29: 1696.73; 2024-08-30: 1696.73; 2024-08-31: 1696.73; 2024-09-01: 1696.73; 2024-09-02: 1696.73; 2024-09-03: 1696.73; 2024-09-04: 1696.73; 2024-09-05: 1696.73; 2024-09-06: 1696.73; 2024-09-07: 1696.73; 2024-09-08: 1696.73; 2024-09-09: 1696.73; 2024-09-10: 1696.73; 2024-09-11: 1696.73; 2024-09-12: 1696.73; 2024-09-13: 1696.73; 2024-09-14: 1696.73; 2024-09-15: 1696.73; 2024-09-16: 1696.73; 2024-09-17: 1696.73; 2024-09-18: 1696.73; 2024-09-19: 1696.73; 2024-09-20: 1696.73; 2024-09-21: 1696.73; 2024-09-22: 1696.73; 2024-09-23: 1696.73; 2024-09-24: 1696.73; 2024-09-25: 1696.73; 2024-09-26: 1696.73; 2024-09-27: 1696.73; 2024-09-28: 1696.73; 2024-09-29: 1696.73; 2024-09-30: 1696.73; 2024-10-01: 1696.73; 2024-10-02: 1696.73; 2024-10-03: 1696.73; 2024-10-04: 1696.73; 2024-10-05: 1696.73; 2024-10-06: 1696.73; 2024-10-07: 1696.73; 2024-10-08: 1696.73; 2024-10-09: 1696.73; 2024-10-10: 1696.73; 2024-10-11: 1696.73; 2024-10-12: 1696.73; 2024-10-13: 1696.73; 2024-10-14: 1696.73; 2024-10-15: 1696.73; 2024-10-16: 1696.73; 2024-10-17: 1696.73; 2024-10-18: 1696.73; 2024-10-19: 1696.73; 2024-10-20: 1696.73; 2024-10-21: 1696.73; 2024-10-22: 1696.73; 2024-10-23: 1696.73; 2024-10-24: 1696.73; 2024-10-25: 1696.73; 2024-10-26: 1696.73; 2024-10-27: 1696.73; 2024-10-28: 1696.73; 2024-10-29: 1696.73; 2024-10-30: 1696.73; 2024-10-31: 1696.73; 2024-11-01: 1696.73; 2024-11-02: 1696.73; 2024-11-03: 1696.73; 2024-11-04: 1696.73; 2024-11-05: 1696.73; 2024-11-06: 1696.73; 2024-11-07: 1696.73; 2024-11-08: 1696.73; 2024-11-09: 1696.73; 2024-11-10: 1696.73; 2024-11-11: 1696.73; 2024-11-12: 1696.73; 2024-11-13: 1696.73; 2024-11-14: 1696.73; 2024-11-15: 1696.73; 2024-11-16: 1696.73; 2024-11-17: 1696.73; 2024-11-18: 1696.73; 2024-11-19: 1696.73; 2024-11-20: 1696.73; 2024-11-21: 1696.73; 2024-11-22: 1696.73; 2024-11-23: 1696.73; 2024-11-24: 1696.73; 2024-11-25: 1696.73; 2024-11-26: 1696.73; 2024-11-27: 1696.73; 2024-11-28: 1696.73; 2024-11-29: 1696.73; 2024-11-30: 1696.73; 2024-12-01: 1696.73; 2024-12-02: 1696.73; 2024-12-03: 1696.73; 2024-12-04: 1696.73; 2024-12-05: 1696.73; 2024-12-06: 1696.73; 2024-12-07: 1696.73; 2024-12-08: 1696.73; 2024-12-09: 1696.73; 2024-12-10: 1696.73; 2024-12-11: 1696.73; 2024-12-12: 1696.73; 2024-12-13: 1696.73; 2024-12-14: 1696.73; 2024-12-15: 1696.73; 2024-12-16: 1696.73; 2024-12-17: 1696.73; 2024-12-18: 1696.73; 2024-12-19: 1696.73; 2024-12-20: 1696.73; 2024-12-21: 1696.73; 2024-12-22: 1696.73; 2024-12-23: 1696.73; 2024-12-24: 1696.73; 2024-12-25: 1696.73; 2024-12-26: 1696.73; 2024-12-27: 1696.73; 2024-12-28: 1696.73; 2024-12-29: 1696.73; 2024-12-30: 1696.73; 2024-12-31: 1696.73; 2025-01-01: 1696.73; 2025-01-02: 1696.73; 2025-01-03: 1696.73; 2025-01-04: 1696.73; 2025-01-05: 1696.73; 2025-01-06: 1696.73; 2025-01-07: 1696.73; 2025-01-08: 1696.73; 2025-01-09: 1696.73; 2025-01-10: 1696.73; 2025-01-11: 1696.73; 2025-01-12: 1696.73; 2025-01-13: 1696.73; 2025-01-14: 1696.73; 2025-01-15: 1696.73; 2025-01-16: 1696.73; 2025-01-17: 1696.73; 2025-01-18: 1696.73; 2025-01-19: 1696.73; 2025-01-20: 1696.73; 2025-01-21: 1696.73; 2025-01-22: 1696.73; 2025-01-23: 1696.73; 2025-01-24: 1696.73; 2025-01-25: 1696.73; 2025-01-26: 1696.73; 2025-01-27: 1696.73; 2025-01-28: 1696.73; 2025-01-29: 1696.73; 2025-01-30: 1696.73; 2025-01-31: 1696.73; 2025-02-01: 1696.73; 2025-02-02: 1696.73; 2025-02-03: 1696.73; 2025-02-04: 1696.73; 2025-02-05: 1696.73; 2025-02-06: 1696.73; 2025-02-07: 1696.73; 2025-02-08: 1696.73; 2025-02-09: 1696.73; 2025-02-10: 1696.73; 2025-02-11: 1696.73; 2025-02-12: 1696.73; 2025-02-13: 1696.73; 2025-02-14: 1696.73; 2025-02-15: 1696.73; 2025-02-16: 1696.73; 2025-02-17: 1696.73; 2025-02-18: 1696.73; 2025-02-19: 1696.73; 2025-02-20: 1696.73; 2025-02-21: 1696.73; 2025-02-22: 1696.73; 2025-02-23: 1696.73; 2025-02-24: 1696.73; 2025-02-25: 1696.73; 2025-02-26: 1696.73; 2025-02-27: 1696.73; 2025-02-28: 1696.73; 2025-03-01: 1696.73; 2025-03-02: 1696.73; 2025-03-03: 1696.73; 2025-03-04: 1696.73; 2025-03-05: 1696.73; 2025-03-06: 1696.73; 2025-03-07: 1696.73; 2025-03-08: 1696.73; 2025-03-09: 1696.73; 2025-03-10: 1696.73; 2025-03-11: 1696.73; 2025-03-12: 1696.73; 2025-03-13: 1696.73; 2025-03-14: 1696.73; 2025-03-15: 1696.73; 2025-03-16: 1696.73; 2025-03-17: 1696.73; 2025-03-18: 1696.73; 2025-03-19: 1696.73; 2025-03-20: 1696.73; 2025-03-21: 1696.73; 2025-03-22: 1696.73; 2025-03-23: 1696.73; 2025-03-24: 1696.73; 2025-03-25: 1696.73; 2025-03-26: 1696.73; 2025-03-27: 1696.73; 2025-03-28: 1696.73; 2025-03-29: 1696.73; 2025-03-30: 1696.73; 2025-03-31: 1696.73; 2025-04-01: 1696.73; 2025-04-02: 1696.73; 2025-04-03: 1696.73; 2025-04-04: 1696.73; 2025-04-05: 1696.73; 2025-04-06: 1696.73; 2025-04-07: 1696.73; 2025-04-08: 1696.73; 2025-04-09: 1696.73; 2025-04-10: 1696.73; 2025-04-11: 1696.73; 2025-04-12: 1696.73; 2025-04-13: 1696.73; 2025-04-14: 1696.73; 2025-04-15: 1696.73; 2025-04-16: 1696.73; 2025-04-17: 1696.73; 2025-04-18: 1696.73; 2025-04-19: 1696.73; 2025-04-20: 1696.73; 2025-04-21: 1696.73; 2025-04-22: 1696.73; 2025-04-23: 1696.73; 2025-04-24: 1696.73; 2025-04-25: 1696.73; 2025-04-26: 1696.73; 2025-04-27: 1696.73; 2025-04-28: 1696.73; 2025-04-29: 1696.73; 2025-04-30: 1696.73; 2025-05-01: 1696.73; 2025-05-02: 1696.73; 2025-05-03: 1696.73; 2025-05-04: 1696.73; 2025-05-05: 1696.73; 2025-05-06: 1696.73; 2025-05-07: 1696.73; 2025-05-08: 1696.73; 2025-05-09: 1696.73; 2025-05-10: 1696.73; 2025-05-11: 1696.73; 2025-05-12: 1696.73; 2025-05-13: 1696.73; 2025-05-14: 1696.73; 2025-05-15: 1696.73; 2025-05-16: 1696.73; 2025-05-17: 1696.73; 2025-05-18: 1696.73; 2025-05-19: 1696.73; 2025-05-20: 1696.73; 2025-05-21: 1696.73; 2025-05-22: 1696.73; 2025-05-23: 1696.73; 2025-05-24: 1696.73; 2025-05-25: 1696.73; 2025-05-26: 1696.73; 2025-05-27: 1696.73; 2025-05-28: 1696.73; 2025-05-29: 1696.73; 2025-05-30: 1696.73; 2025-05-31: 1696.73; 2025-06-01: 1696.73; 2025-06-02: 1696.73; 2025-06-03: 1696.73; 2025-06-04: 1696.73; 2025-06-05: 1696.73; 2025-06-06: 1696.73; 2025-06-07: 1696.73; 2025-06-08: 1696.73; 2025-06-09: 1696.73; 2025-06-10: 1696.73; 2025-06-11: 1696.73; 2025-06-12: 1696.73; 2025-06-13: 1696.73; 2025-06-14: 1696.73; 2025-06-15: 1696.73; 2025-06-16: 1696.73; 2025-06-17: 1696.73; 2025-06-18: 1696.73; 2025-06-19: 1696.73; 2025-06-20: 1696.73; 2025-06-21: 1696.73; 2025-06-22: 1696.73; 2025-06-23: 1696.73; 2025-06-24: 1696.73; 2025-06-25: 1696.73; 2025-06-26: 1696.73; 2025-06-27: 1696.73; 2025-06-28: 1696.73; 2025-06-29: 1696.73; 2025-06-30: 1696.73; 2025-07-01: 1696.73; 2025-07-02: 1696.73; 2025-07-03: 1696.73; 2025-07-04: 1696.73; 2025-07-05: 1696.73; 2025-07-06: 1696.73; 2025-07-07: 1696.73; 2025-07-08: 1696.73; 2025-07-09: 1696.73; 2025-07-10: 1696.73; 2025-07-11: 1696.73; 2025-07-12: 1696.73; 2025-07-13: 1696.73; 2025-07-14: 1696.73; 2025-07-15: 1696.73; 2025-07-16: 1696.73; 2025-07-17: 1696.73; 2025-07-18: 1696.73; 2025-07-19: 1696.73; 2025-07-20: 1696.73; 2025-07-21: 1696.73; 2025-07-22: 1696.73; 2025-07-23: 1696.73; 2025-07-24: 1696.73; 2025-07-25: 1696.73; 2025-07-26: 1696.73; 2025-07-27: 1696.73; 2025-07-28: 1696.73; 2025-07-29: 1696.73; 2025-07-30: 1696.73; 2025-07-31: 1696.73; 2025-08-01: 1696.73; 2025-08-02: 1696.73; 2025-08-03: 1696.73; 2025-08-04: 1696.73; 2025-08-05: 1696.73; 2025-08-06: 1696.73; 2025-08-07: 1696.73; 2025-08-08: 1696.73; 2025-08-09: 1696.73; 2025-08-10: 1696.73; 2025-08-11: 1696.73; 2025-08-12: 1696.73; 2025-08-13: 1696.73; 2025-08-15: 1696.73
198 | Platforms, Supports & Miscellaneous Works |  | 27-Dec-23 | 2024-10-10 | 32493.58 | 32927.01 | [297 empty] | 4.12 | 9.27 | 9.27 | 14.42 | 19.57 | 19.57 | 24.72 | 29.88 | 35.03 | 35.03 | 40.18 | 45.33 | 50.48 | 55.63 | 60.78 | 65.93 | 65.93 | 71.08 | 76.23 | 81.38 | 86.54 | 91.69 | 96.84 | 96.84 | 101.99 | 107.14 | 112.29 | 117.44 | 122.59 | 127.74 | 127.74 | 133.57 | 139.39 | 145.21 | 151.03 | 156.86 | 162.68 | 162.68 | 168.5 | 174.33 | 180.15 | 185.97 | 191.79 | 197.62 | 197.62 | 203.44 | 209.26 | 215.09 | 220.91 | 226.73 | 232.55 | 232.55 | 238.38 | 244.2 | 250.02 | 255.84 | 260.95 | 264.4 | 264.4 | 267.85 | 271.29 | 274.74 | 278.18 | 281.63 | 285.07 | 285.07 | 288.52 | 291.96 | 295.41 | 298.85 | 302.3 | 339.29 | 339.29 | 454.55 | 523.68 | 592.65 | 661.62 | 730.59 | 799.56 | 799.56 | 868.53 | 937.5 | 1006.47 | 1075.44 | 1144.41 | 1213.38 | 1213.38 | 1282.35 | 1351.32 | 1420.3 | 1489.27 | 1558.24 | 1627.21 | 1627.21 | 1696.18 | 1765.15 | 1834.12 | 1903.09 | 1972.06 | 2041.03 | 2041.03 | 2110 | 2178.97 | 2247.94 | 2316.91 | 2316.91 | 2316.91 | 2316.91 | 2431.87 | 2546.82 | 2674.92 | 2816.18 | 2957.44 | 3098.7 | 3098.7 | 3239.95 | 3381.21 | 3522.47 | 3663.73 | 3792.99 | 3922.25 | 3922.25 | 4051.52 | 4180.78 | 4310.04 | 4437.01 | 4437.01 | 4563.98 | 4563.98 | 4688.18 | 4812.38 | 4936.57 | 5060.77 | 5184.89 | 5308.73 | 5308.73 | 5432.56 | 5556.4 | 5680.23 | 5804.07 | 5909.24 | 5995.76 | 5995.76 | 6082.27 | 6168.79 | 6255.3 | 6335.75 | 6410.12 | 6484.5 | 6484.5 | 6558.87 | 6633.25 | 6830.21 | 7149.78 | 7469.35 | 7788.91 | 7788.91 | 8108.48 | 8428.04 | 8747.61 | 9067.18 | 9386.74 | 9706.31 | 9706.31 | 10130.6 | 10659.62 | 11188.65 | 11717.67 | 12246.69 | 12775.71 | 12775.71 | 13304.74 | 13304.74 | 13304.74 | 13304.74 | 13833.76 | 14362.78 | 14362.78 | 14891.8 | 15420.83 | 15949.85 | 16478.87 | 17007.89 | 17536.92 | 17536.92 | 18054.34 | 18560.16 | 19065.98 | 19465.05 | 19864.11 | 20263.17 | 20263.17 | 20662.24 | 20662.24 | 21061.3 | 21460.36 | 21859.42 | 22244.57 | 22244.57 | 22615.79 | 22987.02 | 23358.25 | 23358.25 | 23358.25 | 23729.47 | 23729.47 | 24100.7 | 24471.92 | 24843.15 | 25214.37 | 25585.6 | 25956.83 | 25956.83 | 26328.05 | 26699.28 | 27070.5 | 27441.73 | 27815.84 | 28192.83 | 28192.83 | 28569.83 | 28946.82 | 29323.81 | 29638.53 | 29890.97 | 30143.41 | 30143.41 | 30388.33 | 30633.24 | 30797.7 | 30881.72 | 30965.73 | 31049.75 | 31049.75 | 31133.76 | 31217.77 | 31301.79 | 31385.8 | 31469.82 | 31553.83 | 31553.83 | 31635.61 | 31715.15 | 31794.7 | 31874.24 | 31953.79 | 32033.33 | 32033.33 | 32112.88 | 32192.42 | 32271.97 | 32351.51 | 32422.91 | 32486.14 | 32486.14 | 32549.38 | 32612.61 | 32675.85 | 32711.86 | 32720.64 | 32729.42 | 32729.42 | 32738.21 | 32738.21 | 32746.99 | 32755.77 | 32764.55 | 32773.33 | 32773.33 | 32782.11 | 32790.89 | 32799.68 | 32808.46 | 32817.24 | 32826.02 | 32826.02 | 32834.8 | 32843.58 | 32852.37 | 32861.15 | 32869.93 | 32878.71 | 32878.71 | 32887.49 | 32896.27 | 32905.06 | 32913.84 | 32922.62 | 32927.01 | 32927.01 | 32927.01 | 32927.01 | 32927.01 | 32927.01 | 32927.01 | 32927.01 | 32927.01 | 32927.01 | 32927.01 | 32927.01 | 32927.01 | 32927.01 | 32927.01 | 32927.01 | 32927.01 | 32927.01 | 32927.01 | 32927.01 | 32927.01 | 32927.01 | 32927.01 | 32927.01 | 32927.01 | 32927.01 | 32927.01 | 32927.01 | 32927.01 | 32927.01 | 32927.01 | 32927.01 | 32927.01 | 32927.01 | 32927.01 | 32927.01 | 32927.01 | 32927.01 | 32927.01 | 32927.01 | 32927.01 | 32927.01 | 32927.01 | 32927.01 | 32927.01 | 32927.01 | 32927.01 | 32927.01 | 32927.01 | 32927.01 | 32927.01 | 32927.01 | 32927.01 | 32927.01 | 32927.01 | 32927.01 | 32927.01 | 32927.01 | 32927.01 | 32927.01 | 32927.01 | 32927.01 | 32927.01 | 32927.01 | 32927.01 | 32927.01 | 32927.01 | 32927.01 | 32927.01 | 32927.01 | 32927.01 | 32927.01 | 32927.01 | 32927.01 | 32927.01 | 32927.01 | 32927.01 | 32927.01 | 32927.01 | 32927.01 | 32927.01 | 32927.01 | 32927.01 | 32927.01 | 32927.01 | 32927.01 | 32927.01 | 32927.01 | 32927.01 | 32927.01 | 32927.01 | 32927.01 | 32927.01 | 32927.01 | 32927.01 | 32927.01 | 32927.01 | 32927.01 | 32927.01 | 32927.01 | 32927.01 | 32927.01 | 32927.01 | 32927.01 | 32927.01 | 32927.01 | 32927.01 | 32927.01 | 32927.01 | 32927.01 | 32927.01 | 32927.01 | 32927.01 | 32927.01 | 32927.01 | 32927.01 | 32927.01 | 32927.01 | 32927.01 | 32927.01 | 32927.01 | 32927.01 | 32927.01 | 32927.01 | 32927.01 | 32927.01 | 32927.01 | 32927.01 | 32927.01 | 32927.01 | 32927.01 | 32927.01 | 32927.01 | 32927.01 | 32927.01 | 32927.01 | 32927.01 | 32927.01 | 32927.01 | 32927.01 | 32927.01 | 32927.01 | 32927.01 | 32927.01 | 32927.01 | 32927.01 | 32927.01 | 32927.01 | 32927.01 | 32927.01 | 32927.01 | 32927.01 | 32927.01 | 32927.01 | 32927.01 | 32927.01 | 32927.01 | 32927.01 | 32927.01 | 32927.01 | 32927.01 | 32927.01 | 32927.01 | 32927.01 | 32927.01 | 32927.01 | 32927.01 | 32927.01 | 32927.01 | 32927.01 | 32927.01 | 32927.01 | 32927.01 | 32927.01 | 32927.01 | 32927.01 | 32927.01 | 32927.01 | 32927.01 | 32927.01 | 32927.01 | 32927.01 | 32927.01 | 32927.01 | 32927.01 | 32927.01 | 32927.01 | 32927.01 | 32927.01 | 32927.01 | 32927.01 | 32927.01 | 32927.01 | 32927.01 | 32927.01 | 32927.01 | 32927.01 | 32927.01 | 32927.01 | 32927.01 | 32927.01 | 32927.01 | 32927.01 | 32927.01 | 32927.01 | 32927.01 | 32927.01 | 32927.01 | 32927.01 | 32927.01 | 32927.01 | 32927.01 | 32927.01 | 32927.01 | 32927.01 | 32927.01 | 32927.01 | 32927.01 | 32927.01 | 32927.01 | 32927.01 | 32927.01 | 32927.01 | 32927.01 | 32927.01 | 32927.01 | 32927.01 | 32927.01 | 32927.01 | 32927.01 | 32927.01 | 32927.01 | 32927.01 | 32927.01 | 32927.01 | 32927.01 | 32927.01 | 32927.01 | 32927.01 | 32927.01 | 32927.01 | 32927.01 | 32927.01 | 32927.01 | 32927.01 | 32927.01 | 32927.01 | 32927.01 | 32927.01 | 32927.01 | 32927.01 | 32927.01 | 32927.01 | 32927.01 | 32927.01 | 32927.01 | 32927.01 | 32927.01 | 32927.01 | 32927.01 | 32927.01 | 32927.01 | 32927.01 | 32927.01 | 32927.01 | 32927.01 | 32927.01 | 32927.01 | 32927.01 | 32927.01 | 32927.01 | 32927.01 | 32927.01 | 32927.01 | 32927.01 | 32927.01 | 32927.01 | 32927.01 | 32927.01 | 32927.01 | 32927.01 | 32927.01 | 32927.01 | 32927.01 | 32927.01 | 32927.01 | 32927.01 | 32927.01 | 32927.01 | 32927.01 | 32927.01 | 32927.01 | 32927.01 | 32927.01 | 32927.01 | 32927.01 | 32927.01 | 32927.01 | 32927.01 | 32927.01 | 32927.01 | 32927.01 | 32927.01 | 32927.01 | 32927.01 | 32927.01 | 32927.01 | 32927.01 | 32927.01
199 | CTCV081430 | Foundation For Platforms - Common Area | 27-Dec-23 | 02-May-24 | 371.46 | 376.41 | 10 | RCC | [295 empty] | 4.12 | 9.27 | 9.27 | 14.42 | 19.57 | 19.57 | 24.72 | 29.88 | 35.03 | 35.03 | 40.18 | 45.33 | 50.48 | 55.63 | 60.78 | 65.93 | 65.93 | 71.08 | 76.23 | 81.38 | 86.54 | 91.69 | 96.84 | 96.84 | 101.99 | 107.14 | 112.29 | 117.44 | 122.59 | 127.74 | 127.74 | 132.89 | 138.05 | 143.2 | 148.35 | 153.5 | 158.65 | 158.65 | 163.8 | 168.95 | 174.1 | 179.25 | 184.4 | 189.55 | 189.55 | 194.71 | 199.86 | 205.01 | 210.16 | 215.31 | 220.46 | 220.46 | 225.61 | 230.76 | 235.91 | 241.06 | 245.5 | 248.28 | 248.28 | 251.05 | 253.82 | 256.6 | 259.37 | 262.14 | 264.92 | 264.92 | 267.69 | 270.46 | 273.24 | 276.01 | 278.78 | 281.56 | 281.56 | 284.33 | 286 | 287.66 | 289.32 | 290.99 | 292.65 | 292.65 | 294.32 | 295.98 | 297.65 | 299.31 | 300.97 | 302.64 | 302.64 | 304.3 | 305.97 | 307.63 | 309.29 | 310.96 | 312.62 | 312.62 | 314.29 | 315.95 | 317.61 | 319.28 | 320.94 | 322.61 | 322.61 | 324.27 | 325.94 | 327.6 | 329.26 | 329.26 | 329.26 | 329.26 | 332.04 | 334.81 | 337.58 | 340.36 | 343.13 | 345.91 | 345.91 | 348.68 | 351.45 | 354.23 | 357 | 359.77 | 362.55 | 362.55 | 365.32 | 368.09 | 370.87 | 373.64 | 373.64 | 376.41 | 376.41 | 376.41 | 376.41 | 376.41 | 376.41 | 376.41 | 376.41 | 376.41 | 376.41 | 376.41 | 376.41 | 376.41 | 376.41 | 376.41 | 376.41 | 376.41 | 376.41 | 376.41 | 376.41 | 376.41 | 376.41 | 376.41 | 376.41 | 376.41 | 376.41 | 376.41 | 376.41 | 376.41 | 376.41 | 376.41 | 376.41 | 376.41 | 376.41 | 376.41 | 376.41 | 376.41 | 376.41 | 376.41 | 376.41 | 376.41 | 376.41 | 376.41 | 376.41 | 376.41 | 376.41 | 376.41 | 376.41 | 376.41 | 376.41 | 376.41 | 376.41 | 376.41 | 376.41 | 376.41 | 376.41 | 376.41 | 376.41 | 376.41 | 376.41 | 376.41 | 376.41 | 376.41 | 376.41 | 376.41 | 376.41 | 376.41 | 376.41 | 376.41 | 376.41 | 376.41 | 376.41 | 376.41 | 376.41 | 376.41 | 376.41 | 376.41 | 376.41 | 376.41 | 376.41 | 376.41 | 376.41 | 376.41 | 376.41 | 376.41 | 376.41 | 376.41 | 376.41 | 376.41 | 376.41 | 376.41 | 376.41 | 376.41 | 376.41 | 376.41 | 376.41 | 376.41 | 376.41 | 376.41 | 376.41 | 376.41 | 376.41 | 376.41 | 376.41 | 376.41 | 376.41 | 376.41 | 376.41 | 376.41 | 376.41 | 376.41 | 376.41 | 376.41 | 376.41 | 376.41 | 376.41 | 376.41 | 376.41 | 376.41 | 376.41 | 376.41 | 376.41 | 376.41 | 376.41 | 376.41 | 376.41 | 376.41 | 376.41 | 376.41 | 376.41 | 376.41 | 376.41 | 376.41 | 376.41 | 376.41 | 376.41 | 376.41 | 376.41 | 376.41 | 376.41 | 376.41 | 376.41 | 376.41 | 376.41 | 376.41 | 376.41 | 376.41 | 376.41 | 376.41 | 376.41 | 376.41 | 376.41 | 376.41 | 376.41 | 376.41 | 376.41 | 376.41 | 376.41 | 376.41 | 376.41 | 376.41 | 376.41 | 376.41 | 376.41 | 376.41 | 376.41 | 376.41 | 376.41 | 376.41 | 376.41 | 376.41 | 376.41 | 376.41 | 376.41 | 376.41 | 376.41 | 376.41 | 376.41 | 376.41 | 376.41 | 376.41 | 376.41 | 376.41 | 376.41 | 376.41 | 376.41 | 376.41 | 376.41 | 376.41 | 376.41 | 376.41 | 376.41 | 376.41 | 376.41 | 376.41 | 376.41 | 376.41 | 376.41 | 376.41 | 376.41 | 376.41 | 376.41 | 376.41 | 376.41 | 376.41 | 376.41 | 376.41 | 376.41 | 376.41 | 376.41 | 376.41 | 376.41 | 376.41 | 376.41 | 376.41 | 376.41 | 376.41 | 376.41 | 376.41 | 376.41 | 376.41 | 376.41 | 376.41 | 376.41 | 376.41 | 376.41 | 376.41 | 376.41 | 376.41 | 376.41 | 376.41 | 376.41 | 376.41 | 376.41 | 376.41 | 376.41 | 376.41 | 376.41 | 376.41 | 376.41 | 376.41 | 376.41 | 376.41 | 376.41 | 376.41 | 376.41 | 376.41 | 376.41 | 376.41 | 376.41 | 376.41 | 376.41 | 376.41 | 376.41 | 376.41 | 376.41 | 376.41 | 376.41 | 376.41 | 376.41 | 376.41 | 376.41 | 376.41 | 376.41 | 376.41 | 376.41 | 376.41 | 376.41 | 376.41 | 376.41 | 376.41 | 376.41 | 376.41 | 376.41 | 376.41 | 376.41 | 376.41 | 376.41 | 376.41 | 376.41 | 376.41 | 376.41 | 376.41 | 376.41 | 376.41 | 376.41 | 376.41 | 376.41 | 376.41 | 376.41 | 376.41 | 376.41 | 376.41 | 376.41 | 376.41 | 376.41 | 376.41 | 376.41 | 376.41 | 376.41 | 376.41 | 376.41 | 376.41 | 376.41 | 376.41 | 376.41 | 376.41 | 376.41 | 376.41 | 376.41 | 376.41 | 376.41 | 376.41 | 376.41 | 376.41 | 376.41 | 376.41 | 376.41 | 376.41 | 376.41 | 376.41 | 376.41 | 376.41 | 376.41 | 376.41 | 376.41 | 376.41 | 376.41 | 376.41 | 376.41 | 376.41 | 376.41 | 376.41 | 376.41 | 376.41 | 376.41 | 376.41 | 376.41 | 376.41 | 376.41 | 376.41 | 376.41 | 376.41 | 376.41 | 376.41 | 376.41 | 376.41 | 376.41 | 376.41 | 376.41 | 376.41 | 376.41 | 376.41 | 376.41 | 376.41 | 376.41 | 376.41 | 376.41 | 376.41 | 376.41 | 376.41 | 376.41 | 376.41 | 376.41 | 376.41 | 376.41 | 376.41 | 376.41 | 376.41 | 376.41 | 376.41 | 376.41 | 376.41 | 376.41 | 376.41 | 376.41 | 376.41 | 376.41 | 376.41 | 376.41 | 376.41 | 376.41 | 376.41 | 376.41 | 376.41 | 376.41 | 376.41 | 376.41 | 376.41 | 376.41 | 376.41 | 376.41 | 376.41 | 376.41 | 376.41 | 376.41 | 376.41 | 376.41 | 376.41 | 376.41 | 376.41 | 376.41 | 376.41 | 376.41 | 376.41 | 376.41 | 376.41 | 376.41 | 376.41 | 376.41 | 376.41 | 376.41 | 376.41 | 376.41 | 376.41 | 376.41 | 376.41 | 376.41 | 376.41 | 376.41 | 376.41 | 376.41 | 376.41 | 376.41 | 376.41 | 376.41 | 376.41 | 376.41 | 376.41 | 376.41 | 376.41 | 376.41 | 376.41 | 376.41 | 376.41 | 376.41 | 376.41 | 376.41 | 376.41 | 376.41 | 376.41 | 376.41 | 376.41 | 376.41 | 376.41 | 376.41 | 376.41 | 376.41 | 376.41 | 376.41 | 376.41 | 376.41 | 376.41 | 376.41 | 376.41 | 376.41 | 376.41 | 376.41 | 376.41 | 376.41 | 376.41 | 376.41 | 376.41 | 376.41 | 376.41 | 376.41 | 376.41 | 376.41 | 376.41 | 376.41
200 | CTCV081440 | Foundation For - EIT, HSE Foundations - Common Area | 2024-01-27 | 08-May-24 | 38.25 | 38.76 | 1.03 | RCC | [326 empty] | 0.67 | 1.34 | 2.02 | 2.69 | 3.36 | 4.03 | 4.03 | 4.7 | 5.37 | 6.05 | 6.72 | 7.39 | 8.06 | 8.06 | 8.73 | 9.41 | 10.08 | 10.75 | 11.42 | 12.09 | 12.09 | 12.77 | 13.44 | 14.11 | 14.78 | 15.45 | 16.12 | 16.12 | 16.8 | 17.47 | 18.14 | 18.81 | 19.48 | 20.16 | 20.16 | 20.83 | 21.5 | 22.17 | 22.84 | 23.51 | 24.19 | 24.19 | 24.86 | 25.23 | 25.45 | 25.66 | 25.88 | 26.1 | 26.1 | 26.32 | 26.53 | 26.75 | 26.97 | 27.18 | 27.4 | 27.4 | 27.62 | 27.84 | 28.05 | 28.27 | 28.49 | 28.7 | 28.7 | 28.92 | 29.14 | 29.35 | 29.57 | 29.79 | 30.01 | 30.01 | 30.22 | 30.44 | 30.66 | 30.87 | 30.87 | 30.87 | 30.87 | 31.24 | 31.6 | 31.96 | 32.32 | 32.68 | 33.04 | 33.04 | 33.41 | 33.77 | 34.13 | 34.49 | 34.85 | 35.21 | 35.21 | 35.58 | 35.94 | 36.3 | 36.66 | 36.66 | 37.02 | 37.02 | 37.39 | 37.75 | 38.11 | 38.47 | 38.76 | 38.76 | 38.76 | 38.76 | 38.76 | 38.76 | 38.76 | 38.76 | 38.76 | 38.76 | 38.76 | 38.76 | 38.76 | 38.76 | 38.76 | 38.76 | 38.76 | 38.76 | 38.76 | 38.76 | 38.76 | 38.76 | 38.76 | 38.76 | 38.76 | 38.76 | 38.76 | 38.76 | 38.76 | 38.76 | 38.76 | 38.76 | 38.76 | 38.76 | 38.76 | 38.76 | 38.76 | 38.76 | 38.76 | 38.76 | 38.76 | 38.76 | 38.76 | 38.76 | 38.76 | 38.76 | 38.76 | 38.76 | 38.76 | 38.76 | 38.76 | 38.76 | 38.76 | 38.76 | 38.76 | 38.76 | 38.76 | 38.76 | 38.76 | 38.76 | 38.76 | 38.76 | 38.76 | 38.76 | 38.76 | 38.76 | 38.76 | 38.76 | 38.76 | 38.76 | 38.76 | 38.76 | 38.76 | 38.76 | 38.76 | 38.76 | 38.76 | 38.76 | 38.76 | 38.76 | 38.76 | 38.76 | 38.76 | 38.76 | 38.76 | 38.76 | 38.76 | 38.76 | 38.76 | 38.76 | 38.76 | 38.76 | 38.76 | 38.76 | 38.76 | 38.76 | 38.76 | 38.76 | 38.76 | 38.76 | 38.76 | 38.76 | 38.76 | 38.76 | 38.76 | 38.76 | 38.76 | 38.76 | 38.76 | 38.76 | 38.76 | 38.76 | 38.76 | 38.76 | 38.76 | 38.76 | 38.76 | 38.76 | 38.76 | 38.76 | 38.76 | 38.76 | 38.76 | 38.76 | 38.76 | 38.76 | 38.76 | 38.76 | 38.76 | 38.76 | 38.76 | 38.76 | 38.76 | 38.76 | 38.76 | 38.76 | 38.76 | 38.76 | 38.76 | 38.76 | 38.76 | 38.76 | 38.76 | 38.76 | 38.76 | 38.76 | 38.76 | 38.76 | 38.76 | 38.76 | 38.76 | 38.76 | 38.76 | 38.76 | 38.76 | 38.76 | 38.76 | 38.76 | 38.76 | 38.76 | 38.76 | 38.76 | 38.76 | 38.76 | 38.76 | 38.76 | 38.76 | 38.76 | 38.76 | 38.76 | 38.76 | 38.76 | 38.76 | 38.76 | 38.76 | 38.76 | 38.76 | 38.76 | 38.76 | 38.76 | 38.76 | 38.76 | 38.76 | 38.76 | 38.76 | 38.76 | 38.76 | 38.76 | 38.76 | 38.76 | 38.76 | 38.76 | 38.76 | 38.76 | 38.76 | 38.76 | 38.76 | 38.76 | 38.76 | 38.76 | 38.76 | 38.76 | 38.76 | 38.76 | 38.76 | 38.76 | 38.76 | 38.76 | 38.76 | 38.76 | 38.76 | 38.76 | 38.76 | 38.76 | 38.76 | 38.76 | 38.76 | 38.76 | 38.76 | 38.76 | 38.76 | 38.76 | 38.76 | 38.76 | 38.76 | 38.76 | 38.76 | 38.76 | 38.76 | 38.76 | 38.76 | 38.76 | 38.76 | 38.76 | 38.76 | 38.76 | 38.76 | 38.76 | 38.76 | 38.76 | 38.76 | 38.76 | 38.76 | 38.76 | 38.76 | 38.76 | 38.76 | 38.76 | 38.76 | 38.76 | 38.76 | 38.76 | 38.76 | 38.76 | 38.76 | 38.76 | 38.76 | 38.76 | 38.76 | 38.76 | 38.76 | 38.76 | 38.76 | 38.76 | 38.76 | 38.76 | 38.76 | 38.76 | 38.76 | 38.76 | 38.76 | 38.76 | 38.76 | 38.76 | 38.76 | 38.76 | 38.76 | 38.76 | 38.76 | 38.76 | 38.76 | 38.76 | 38.76 | 38.76 | 38.76 | 38.76 | 38.76 | 38.76 | 38.76 | 38.76 | 38.76 | 38.76 | 38.76 | 38.76 | 38.76 | 38.76 | 38.76 | 38.76 | 38.76 | 38.76 | 38.76 | 38.76 | 38.76 | 38.76 | 38.76 | 38.76 | 38.76 | 38.76 | 38.76 | 38.76 | 38.76 | 38.76 | 38.76 | 38.76 | 38.76 | 38.76 | 38.76 | 38.76 | 38.76 | 38.76 | 38.76 | 38.76 | 38.76 | 38.76 | 38.76 | 38.76 | 38.76 | 38.76 | 38.76 | 38.76 | 38.76 | 38.76 | 38.76 | 38.76 | 38.76 | 38.76 | 38.76 | 38.76 | 38.76 | 38.76 | 38.76 | 38.76 | 38.76 | 38.76 | 38.76 | 38.76 | 38.76 | 38.76 | 38.76 | 38.76 | 38.76 | 38.76 | 38.76 | 38.76 | 38.76 | 38.76 | 38.76 | 38.76 | 38.76 | 38.76 | 38.76 | 38.76 | 38.76 | 38.76 | 38.76 | 38.76 | 38.76 | 38.76 | 38.76 | 38.76 | 38.76 | 38.76 | 38.76 | 38.76 | 38.76 | 38.76 | 38.76 | 38.76 | 38.76 | 38.76 | 38.76 | 38.76 | 38.76 | 38.76 | 38.76 | 38.76 | 38.76 | 38.76 | 38.76 | 38.76 | 38.76 | 38.76 | 38.76 | 38.76 | 38.76 | 38.76 | 38.76 | 38.76 | 38.76 | 38.76 | 38.76 | 38.76 | 38.76 | 38.76 | 38.76 | 38.76 | 38.76 | 38.76 | 38.76 | 38.76 | 38.76 | 38.76 | 38.76 | 38.76 | 38.76 | 38.76 | 38.76 | 38.76 | 38.76 | 38.76 | 38.76 | 38.76 | 38.76 | 38.76 | 38.76 | 38.76 | 38.76 | 38.76 | 38.76 | 38.76 | 38.76 | 38.76 | 38.76 | 38.76 | 38.76 | 38.76 | 38.76 | 38.76 | 38.76 | 38.76 | 38.76 | 38.76 | 38.76 | 38.76 | 38.76 | 38.76 | 38.76 | 38.76 | 38.76 | 38.76 | 38.76 | 38.76 | 38.76 | 38.76 | 38.76 | 38.76 | 38.76 | 38.76 | 38.76 | 38.76 | 38.76 | 38.76 | 38.76 | 38.76
201 | CTCV081450 | Foundation For EIT, HSE & Miscellaneous Support - Utility Area | 2024-03-07 | 2024-07-11 | 5524.2 | 5597.89 | 148.72 | RCC | 2024-03-07: 24.26; 2024-03-08: 24.26; 2024-03-09: 105.12; 2024-03-10: 153.63; 2024-03-11: 202.15; 2024-03-12: 250.66; 2024-03-13: 299.18; 2024-03-14: 347.69; 2024-03-15: 347.69; 2024-03-16: 396.21; 2024-03-17: 444.72; 2024-03-18: 493.24; 2024-03-19: 541.75; 2024-03-20: 590.27; 2024-03-21: 638.78; 2024-03-22: 638.78; 2024-03-23: 687.3; 2024-03-24: 735.81; 2024-03-25: 784.33; 2024-03-26: 832.84; 2024-03-27: 881.36; 2024-03-28: 929.87; 2024-03-29: 929.87; 2024-03-30: 978.39; 2024-03-31: 1026.9; 2024-04-01: 1075.42; 2024-04-02: 1123.93; 2024-04-03: 1172.45; 2024-04-04: 1220.96; 2024-04-05: 1220.96; 2024-04-06: 1269.48; 2024-04-07: 1317.99; 2024-04-08: 1366.51; 2024-04-09: 1415.02; 2024-04-10: 1415.02; 2024-04-11: 1415.02; 2024-04-12: 1415.02; 2024-04-13: 1495.88; 2024-04-14: 1576.74; 2024-04-15: 1657.6; 2024-04-16: 1738.45; 2024-04-17: 1819.31; 2024-04-18: 1900.17; 2024-04-19: 1900.17; 2024-04-20: 1981.03; 2024-04-21: 2061.89; 2024-04-22: 2142.75; 2024-04-23: 2223.61; 2024-04-24: 2304.46; 2024-04-25: 2385.32; 2024-04-26: 2385.32; 2024-04-27: 2466.18; 2024-04-28: 2547.04; 2024-04-29: 2627.9; 2024-04-30: 2708.76; 2024-05-01: 2708.76; 2024-05-02: 2789.61; 2024-05-03: 2789.61; 2024-05-04: 2870.47; 2024-05-05: 2951.33; 2024-05-06: 3032.19; 2024-05-07: 3113.05; 2024-05-08: 3193.91; 2024-05-09: 3274.76; 2024-05-10: 3274.76; 2024-05-11: 3355.62; 2024-05-12: 3436.48; 2024-05-13: 3517.34; 2024-05-14: 3598.2; 2024-05-15: 3660.4; 2024-05-16: 3703.94; 2024-05-17: 3703.94; 2024-05-18: 3747.47; 2024-05-19: 3791.01; 2024-05-20: 3834.55; 2024-05-21: 3878.09; 2024-05-22: 3921.63; 2024-05-23: 3965.17; 2024-05-24: 3965.17; 2024-05-25: 4008.71; 2024-05-26: 4052.25; 2024-05-27: 4095.79; 2024-05-28: 4139.33; 2024-05-29: 4182.87; 2024-05-30: 4226.4; 2024-05-31: 4226.4; 2024-06-01: 4269.94; 2024-06-02: 4313.48; 2024-06-03: 4357.02; 2024-06-04: 4400.56; 2024-06-05: 4444.1; 2024-06-06: 4487.64; 2024-06-07: 4487.64; 2024-06-08: 4531.18; 2024-06-09: 4574.72; 2024-06-10: 4618.26; 2024-06-11: 4661.8; 2024-06-12: 4705.33; 2024-06-13: 4748.87; 2024-06-14: 4748.87; 2024-06-15: 4792.41; 2024-06-16: 4792.41; 2024-06-17: 4792.41; 2024-06-18: 4792.41; 2024-06-19: 4835.95; 2024-06-20: 4879.49; 2024-06-21: 4879.49; 2024-06-22: 4923.03; 2024-06-23: 4966.57; 2024-06-24: 5010.11; 2024-06-25: 5053.65; 2024-06-26: 5097.19; 2024-06-27: 5140.73; 2024-06-28: 5140.73; 2024-06-29: 5184.27; 2024-06-30: 5227.8; 2024-07-01: 5271.34; 2024-07-02: 5314.88; 2024-07-03: 5358.42; 2024-07-04: 5401.96; 2024-07-05: 5401.96; 2024-07-06: 5445.5; 2024-07-07: 5445.5; 2024-07-08: 5489.04; 2024-07-09: 5532.58; 2024-07-10: 5576.12; 2024-07-11: 5597.89; 2024-07-12: 5597.89; 2024-07-13: 5597.89; 2024-07-14: 5597.89; 2024-07-15: 5597.89; 2024-07-16: 5597.89; 2024-07-17: 5597.89; 2024-07-18: 5597.89; 2024-07-19: 5597.89; 2024-07-20: 5597.89; 2024-07-21: 5597.89; 2024-07-22: 5597.89; 2024-07-23: 5597.89; 2024-07-24: 5597.89; 2024-07-25: 5597.89; 2024-07-26: 5597.89; 2024-07-27: 5597.89; 2024-07-28: 5597.89; 2024-07-29: 5597.89; 2024-07-30: 5597.89; 2024-07-31: 5597.89; 2024-08-01: 5597.89; 2024-08-02: 5597.89; 2024-08-03: 5597.89; 2024-08-04: 5597.89; 2024-08-05: 5597.89; 2024-08-06: 5597.89; 2024-08-07: 5597.89; 2024-08-08: 5597.89; 2024-08-09: 5597.89; 2024-08-10: 5597.89; 2024-08-11: 5597.89; 2024-08-12: 5597.89; 2024-08-13: 5597.89; 2024-08-14: 5597.89; 2024-08-15: 5597.89; 2024-08-16: 5597.89; 2024-08-17: 5597.89; 2024-08-18: 5597.89; 2024-08-19: 5597.89; 2024-08-20: 5597.89; 2024-08-21: 5597.89; 2024-08-22: 5597.89; 2024-08-23: 5597.89; 2024-08-24: 5597.89; 2024-08-25: 5597.89; 2024-08-26: 5597.89; 2024-08-27: 5597.89; 2024-08-28: 5597.89; 2024-08-29: 5597.89; 2024-08-30: 5597.89; 2024-08-31: 5597.89; 2024-09-01: 5597.89; 2024-09-02: 5597.89; 2024-09-03: 5597.89; 2024-09-04: 5597.89; 2024-09-05: 5597.89; 2024-09-06: 5597.89; 2024-09-07: 5597.89; 2024-09-08: 5597.89; 2024-09-09: 5597.89; 2024-09-10: 5597.89; 2024-09-11: 5597.89; 2024-09-12: 5597.89; 2024-09-13: 5597.89; 2024-09-14: 5597.89; 2024-09-15: 5597.89; 2024-09-16: 5597.89; 2024-09-17: 5597.89; 2024-09-18: 5597.89; 2024-09-19: 5597.89; 2024-09-20: 5597.89; 2024-09-21: 5597.89; 2024-09-22: 5597.89; 2024-09-23: 5597.89; 2024-09-24: 5597.89; 2024-09-25: 5597.89; 2024-09-26: 5597.89; 2024-09-27: 5597.89; 2024-09-28: 5597.89; 2024-09-29: 5597.89; 2024-09-30: 5597.89; 2024-10-01: 5597.89; 2024-10-02: 5597.89; 2024-10-03: 5597.89; 2024-10-04: 5597.89; 2024-10-05: 5597.89; 2024-10-06: 5597.89; 2024-10-07: 5597.89; 2024-10-08: 5597.89; 2024-10-09: 5597.89; 2024-10-10: 5597.89; 2024-10-11: 5597.89; 2024-10-12: 5597.89; 2024-10-13: 5597.89; 2024-10-14: 5597.89; 2024-10-15: 5597.89; 2024-10-16: 5597.89; 2024-10-17: 5597.89; 2024-10-18: 5597.89; 2024-10-19: 5597.89; 2024-10-20: 5597.89; 2024-10-21: 5597.89; 2024-10-22: 5597.89; 2024-10-23: 5597.89; 2024-10-24: 5597.89; 2024-10-25: 5597.89; 2024-10-26: 5597.89; 2024-10-27: 5597.89; 2024-10-28: 5597.89; 2024-10-29: 5597.89; 2024-10-30: 5597.89; 2024-10-31: 5597.89; 2024-11-01: 5597.89; 2024-11-02: 5597.89; 2024-11-03: 5597.89; 2024-11-04: 5597.89; 2024-11-05: 5597.89; 2024-11-06: 5597.89; 2024-11-07: 5597.89; 2024-11-08: 5597.89; 2024-11-09: 5597.89; 2024-11-10: 5597.89; 2024-11-11: 5597.89; 2024-11-12: 5597.89; 2024-11-13: 5597.89; 2024-11-14: 5597.89; 2024-11-15: 5597.89; 2024-11-16: 5597.89; 2024-11-17: 5597.89; 2024-11-18: 5597.89; 2024-11-19: 5597.89; 2024-11-20: 5597.89; 2024-11-21: 5597.89; 2024-11-22: 5597.89; 2024-11-23: 5597.89; 2024-11-24: 5597.89; 2024-11-25: 5597.89; 2024-11-26: 5597.89; 2024-11-27: 5597.89; 2024-11-28: 5597.89; 2024-11-29: 5597.89; 2024-11-30: 5597.89; 2024-12-01: 5597.89; 2024-12-02: 5597.89; 2024-12-03: 5597.89; 2024-12-04: 5597.89; 2024-12-05: 5597.89; 2024-12-06: 5597.89; 2024-12-07: 5597.89; 2024-12-08: 5597.89; 2024-12-09: 5597.89; 2024-12-10: 5597.89; 2024-12-11: 5597.89; 2024-12-12: 5597.89; 2024-12-13: 5597.89; 2024-12-14: 5597.89; 2024-12-15: 5597.89; 2024-12-16: 5597.89; 2024-12-17: 5597.89; 2024-12-18: 5597.89; 2024-12-19: 5597.89; 2024-12-20: 5597.89; 2024-12-21: 5597.89; 2024-12-22: 5597.89; 2024-12-23: 5597.89; 2024-12-24: 5597.89; 2024-12-25: 5597.89; 2024-12-26: 5597.89; 2024-12-27: 5597.89; 2024-12-28: 5597.89; 2024-12-29: 5597.89; 2024-12-30: 5597.89; 2024-12-31: 5597.89; 2025-01-01: 5597.89; 2025-01-02: 5597.89; 2025-01-03: 5597.89; 2025-01-04: 5597.89; 2025-01-05: 5597.89; 2025-01-06: 5597.89; 2025-01-07: 5597.89; 2025-01-08: 5597.89; 2025-01-09: 5597.89; 2025-01-10: 5597.89; 2025-01-11: 5597.89; 2025-01-12: 5597.89; 2025-01-13: 5597.89; 2025-01-14: 5597.89; 2025-01-15: 5597.89; 2025-01-16: 5597.89; 2025-01-17: 5597.89; 2025-01-18: 5597.89; 2025-01-19: 5597.89; 2025-01-20: 5597.89; 2025-01-21: 5597.89; 2025-01-22: 5597.89; 2025-01-23: 5597.89; 2025-01-24: 5597.89; 2025-01-25: 5597.89; 2025-01-26: 5597.89; 2025-01-27: 5597.89; 2025-01-28: 5597.89; 2025-01-29: 5597.89; 2025-01-30: 5597.89; 2025-01-31: 5597.89; 2025-02-01: 5597.89; 2025-02-02: 5597.89; 2025-02-03: 5597.89; 2025-02-04: 5597.89; 2025-02-05: 5597.89; 2025-02-06: 5597.89; 2025-02-07: 5597.89; 2025-02-08: 5597.89; 2025-02-09: 5597.89; 2025-02-10: 5597.89; 2025-02-11: 5597.89; 2025-02-12: 5597.89; 2025-02-13: 5597.89; 2025-02-14: 5597.89; 2025-02-15: 5597.89; 2025-02-16: 5597.89; 2025-02-17: 5597.89; 2025-02-18: 5597.89; 2025-02-19: 5597.89; 2025-02-20: 5597.89; 2025-02-21: 5597.89; 2025-02-22: 5597.89; 2025-02-23: 5597.89; 2025-02-24: 5597.89; 2025-02-25: 5597.89; 2025-02-26: 5597.89; 2025-02-27: 5597.89; 2025-02-28: 5597.89; 2025-03-01: 5597.89; 2025-03-02: 5597.89; 2025-03-03: 5597.89; 2025-03-04: 5597.89; 2025-03-05: 5597.89; 2025-03-06: 5597.89; 2025-03-07: 5597.89; 2025-03-08: 5597.89; 2025-03-09: 5597.89; 2025-03-10: 5597.89; 2025-03-11: 5597.89; 2025-03-12: 5597.89; 2025-03-13: 5597.89; 2025-03-14: 5597.89; 2025-03-15: 5597.89; 2025-03-16: 5597.89; 2025-03-17: 5597.89; 2025-03-18: 5597.89; 2025-03-19: 5597.89; 2025-03-20: 5597.89; 2025-03-21: 5597.89; 2025-03-22: 5597.89; 2025-03-23: 5597.89; 2025-03-24: 5597.89; 2025-03-25: 5597.89; 2025-03-26: 5597.89; 2025-03-27: 5597.89; 2025-03-28: 5597.89; 2025-03-29: 5597.89; 2025-03-30: 5597.89; 2025-03-31: 5597.89; 2025-04-01: 5597.89; 2025-04-02: 5597.89; 2025-04-03: 5597.89; 2025-04-04: 5597.89; 2025-04-05: 5597.89; 2025-04-06: 5597.89; 2025-04-07: 5597.89; 2025-04-08: 5597.89; 2025-04-09: 5597.89; 2025-04-10: 5597.89; 2025-04-11: 5597.89; 2025-04-12: 5597.89; 2025-04-13: 5597.89; 2025-04-14: 5597.89; 2025-04-15: 5597.89; 2025-04-16: 5597.89; 2025-04-17: 5597.89; 2025-04-18: 5597.89; 2025-04-19: 5597.89; 2025-04-20: 5597.89; 2025-04-21: 5597.89; 2025-04-22: 5597.89; 2025-04-23: 5597.89; 2025-04-24: 5597.89; 2025-04-25: 5597.89; 2025-04-26: 5597.89; 2025-04-27: 5597.89; 2025-04-28: 5597.89; 2025-04-29: 5597.89; 2025-04-30: 5597.89; 2025-05-01: 5597.89; 2025-05-02: 5597.89; 2025-05-03: 5597.89; 2025-05-04: 5597.89; 2025-05-05: 5597.89; 2025-05-06: 5597.89; 2025-05-07: 5597.89; 2025-05-08: 5597.89; 2025-05-09: 5597.89; 2025-05-10: 5597.89; 2025-05-11: 5597.89; 2025-05-12: 5597.89; 2025-05-13: 5597.89; 2025-05-14: 5597.89; 2025-05-15: 5597.89; 2025-05-16: 5597.89; 2025-05-17: 5597.89; 2025-05-18: 5597.89; 2025-05-19: 5597.89; 2025-05-20: 5597.89; 2025-05-21: 5597.89; 2025-05-22: 5597.89; 2025-05-23: 5597.89; 2025-05-24: 5597.89; 2025-05-25: 5597.89; 2025-05-26: 5597.89; 2025-05-27: 5597.89; 2025-05-28: 5597.89; 2025-05-29: 5597.89; 2025-05-30: 5597.89; 2025-05-31: 5597.89; 2025-06-01: 5597.89; 2025-06-02: 5597.89; 2025-06-03: 5597.89; 2025-06-04: 5597.89; 2025-06-05: 5597.89; 2025-06-06: 5597.89; 2025-06-07: 5597.89; 2025-06-08: 5597.89; 2025-06-09: 5597.89; 2025-06-10: 5597.89; 2025-06-11: 5597.89; 2025-06-12: 5597.89; 2025-06-13: 5597.89; 2025-06-14: 5597.89; 2025-06-15: 5597.89; 2025-06-16: 5597.89; 2025-06-17: 5597.89; 2025-06-18: 5597.89; 2025-06-19: 5597.89; 2025-06-20: 5597.89; 2025-06-21: 5597.89; 2025-06-22: 5597.89; 2025-06-23: 5597.89; 2025-06-24: 5597.89; 2025-06-25: 5597.89; 2025-06-26: 5597.89; 2025-06-27: 5597.89; 2025-06-28: 5597.89; 2025-06-29: 5597.89; 2025-06-30: 5597.89; 2025-07-01: 5597.89; 2025-07-02: 5597.89; 2025-07-03: 5597.89; 2025-07-04: 5597.89; 2025-07-05: 5597.89; 2025-07-06: 5597.89; 2025-07-07: 5597.89; 2025-07-08: 5597.89; 2025-07-09: 5597.89; 2025-07-10: 5597.89; 2025-07-11: 5597.89; 2025-07-12: 5597.89; 2025-07-13: 5597.89; 2025-07-14: 5597.89; 2025-07-15: 5597.89; 2025-07-16: 5597.89; 2025-07-17: 5597.89; 2025-07-18: 5597.89; 2025-07-19: 5597.89; 2025-07-20: 5597.89; 2025-07-21: 5597.89; 2025-07-22: 5597.89; 2025-07-23: 5597.89; 2025-07-24: 5597.89; 2025-07-25: 5597.89; 2025-07-26: 5597.89; 2025-07-27: 5597.89; 2025-07-28: 5597.89; 2025-07-29: 5597.89; 2025-07-30: 5597.89; 2025-07-31: 5597.89; 2025-08-01: 5597.89; 2025-08-02: 5597.89; 2025-08-03: 5597.89; 2025-08-04: 5597.89; 2025-08-05: 5597.89; 2025-08-06: 5597.89; 2025-08-07: 5597.89; 2025-08-08: 5597.89; 2025-08-09: 5597.89; 2025-08-10: 5597.89; 2025-08-11: 5597.89; 2025-08-12: 5597.89; 2025-08-13: 5597.89; 2025-08-15: 5597.89
202 | CTCV081460 | Foundation For EIT, HSE & Miscellaneous Support - Instrument and Nitrogen Area | 2024-03-07 | 2024-06-08 | 245.06 | 248.33 | 6.6 | RCC | 2024-03-07: 1.49; 2024-03-08: 1.49; 2024-03-09: 6.46; 2024-03-10: 9.44; 2024-03-11: 12.42; 2024-03-12: 15.4; 2024-03-13: 18.38; 2024-03-14: 21.36; 2024-03-15: 21.36; 2024-03-16: 24.34; 2024-03-17: 27.32; 2024-03-18: 30.3; 2024-03-19: 33.28; 2024-03-20: 36.26; 2024-03-21: 39.24; 2024-03-22: 39.24; 2024-03-23: 42.22; 2024-03-24: 45.2; 2024-03-25: 48.18; 2024-03-26: 51.16; 2024-03-27: 54.14; 2024-03-28: 57.12; 2024-03-29: 57.12; 2024-03-30: 60.1; 2024-03-31: 63.08; 2024-04-01: 66.06; 2024-04-02: 69.04; 2024-04-03: 72.02; 2024-04-04: 75; 2024-04-05: 75; 2024-04-06: 77.98; 2024-04-07: 80.96; 2024-04-08: 83.94; 2024-04-09: 86.92; 2024-04-10: 86.92; 2024-04-11: 86.92; 2024-04-12: 86.92; 2024-04-13: 91.88; 2024-04-14: 96.85; 2024-04-15: 101.81; 2024-04-16: 106.78; 2024-04-17: 111.75; 2024-04-18: 116.71; 2024-04-19: 116.71; 2024-04-20: 121.68; 2024-04-21: 126.65; 2024-04-22: 131.61; 2024-04-23: 136.58; 2024-04-24: 141.55; 2024-04-25: 146.51; 2024-04-26: 146.51; 2024-04-27: 151.48; 2024-04-28: 156.45; 2024-04-29: 161.41; 2024-04-30: 164.09; 2024-05-01: 164.09; 2024-05-02: 166.76; 2024-05-03: 166.76; 2024-05-04: 169.44; 2024-05-05: 172.11; 2024-05-06: 174.79; 2024-05-07: 177.46; 2024-05-08: 180.13; 2024-05-09: 182.81; 2024-05-10: 182.81; 2024-05-11: 185.48; 2024-05-12: 188.16; 2024-05-13: 190.83; 2024-05-14: 193.51; 2024-05-15: 196.18; 2024-05-16: 198.85; 2024-05-17: 198.85; 2024-05-18: 201.53; 2024-05-19: 204.2; 2024-05-20: 206.88; 2024-05-21: 209.55; 2024-05-22: 212.23; 2024-05-23: 214.9; 2024-05-24: 214.9; 2024-05-25: 217.57; 2024-05-26: 220.25; 2024-05-27: 222.92; 2024-05-28: 225.6; 2024-05-29: 228.27; 2024-05-30: 230.95; 2024-05-31: 230.95; 2024-06-01: 233.62; 2024-06-02: 236.29; 2024-06-03: 238.97; 2024-06-04: 241.64; 2024-06-05: 244.32; 2024-06-06: 246.99; 2024-06-07: 246.99; 2024-06-08: 248.33; 2024-06-09: 248.33; 2024-06-10: 248.33; 2024-06-11: 248.33; 2024-06-12: 248.33; 2024-06-13: 248.33; 2024-06-14: 248.33; 2024-06-15: 248.33; 2024-06-16: 248.33; 2024-06-17: 248.33; 2024-06-18: 248.33; 2024-06-19: 248.33; 2024-06-20: 248.33; 2024-06-21: 248.33; 2024-06-22: 248.33; 2024-06-23: 248.33; 2024-06-24: 248.33; 2024-06-25: 248.33; 2024-06-26: 248.33; 2024-06-27: 248.33; 2024-06-28: 248.33; 2024-06-29: 248.33; 2024-06-30: 248.33; 2024-07-01: 248.33; 2024-07-02: 248.33; 2024-07-03: 248.33; 2024-07-04: 248.33; 2024-07-05: 248.33; 2024-07-06: 248.33; 2024-07-07: 248.33; 2024-07-08: 248.33; 2024-07-09: 248.33; 2024-07-10: 248.33; 2024-07-11: 248.33; 2024-07-12: 248.33; 2024-07-13: 248.33; 2024-07-14: 248.33; 2024-07-15: 248.33; 2024-07-16: 248.33; 2024-07-17: 248.33; 2024-07-18: 248.33; 2024-07-19: 248.33; 2024-07-20: 248.33; 2024-07-21: 248.33; 2024-07-22: 248.33; 2024-07-23: 248.33; 2024-07-24: 248.33; 2024-07-25: 248.33; 2024-07-26: 248.33; 2024-07-27: 248.33; 2024-07-28: 248.33; 2024-07-29: 248.33; 2024-07-30: 248.33; 2024-07-31: 248.33; 2024-08-01: 248.33; 2024-08-02: 248.33; 2024-08-03: 248.33; 2024-08-04: 248.33; 2024-08-05: 248.33; 2024-08-06: 248.33; 2024-08-07: 248.33; 2024-08-08: 248.33; 2024-08-09: 248.33; 2024-08-10: 248.33; 2024-08-11: 248.33; 2024-08-12: 248.33; 2024-08-13: 248.33; 2024-08-14: 248.33; 2024-08-15: 248.33; 2024-08-16: 248.33; 2024-08-17: 248.33; 2024-08-18: 248.33; 2024-08-19: 248.33; 2024-08-20: 248.33; 2024-08-21: 248.33; 2024-08-22: 248.33; 2024-08-23: 248.33; 2024-08-24: 248.33; 2024-08-25: 248.33; 2024-08-26: 248.33; 2024-08-27: 248.33; 2024-08-28: 248.33; 2024-08-29: 248.33; 2024-08-30: 248.33; 2024-08-31: 248.33; 2024-09-01: 248.33; 2024-09-02: 248.33; 2024-09-03: 248.33; 2024-09-04: 248.33; 2024-09-05: 248.33; 2024-09-06: 248.33; 2024-09-07: 248.33; 2024-09-08: 248.33; 2024-09-09: 248.33; 2024-09-10: 248.33; 2024-09-11: 248.33; 2024-09-12: 248.33; 2024-09-13: 248.33; 2024-09-14: 248.33; 2024-09-15: 248.33; 2024-09-16: 248.33; 2024-09-17: 248.33; 2024-09-18: 248.33; 2024-09-19: 248.33; 2024-09-20: 248.33; 2024-09-21: 248.33; 2024-09-22: 248.33; 2024-09-23: 248.33; 2024-09-24: 248.33; 2024-09-25: 248.33; 2024-09-26: 248.33; 2024-09-27: 248.33; 2024-09-28: 248.33; 2024-09-29: 248.33; 2024-09-30: 248.33; 2024-10-01: 248.33; 2024-10-02: 248.33; 2024-10-03: 248.33; 2024-10-04: 248.33; 2024-10-05: 248.33; 2024-10-06: 248.33; 2024-10-07: 248.33; 2024-10-08: 248.33; 2024-10-09: 248.33; 2024-10-10: 248.33; 2024-10-11: 248.33; 2024-10-12: 248.33; 2024-10-13: 248.33; 2024-10-14: 248.33; 2024-10-15: 248.33; 2024-10-16: 248.33; 2024-10-17: 248.33; 2024-10-18: 248.33; 2024-10-19: 248.33; 2024-10-20: 248.33; 2024-10-21: 248.33; 2024-10-22: 248.33; 2024-10-23: 248.33; 2024-10-24: 248.33; 2024-10-25: 248.33; 2024-10-26: 248.33; 2024-10-27: 248.33; 2024-10-28: 248.33; 2024-10-29: 248.33; 2024-10-30: 248.33; 2024-10-31: 248.33; 2024-11-01: 248.33; 2024-11-02: 248.33; 2024-11-03: 248.33; 2024-11-04: 248.33; 2024-11-05: 248.33; 2024-11-06: 248.33; 2024-11-07: 248.33; 2024-11-08: 248.33; 2024-11-09: 248.33; 2024-11-10: 248.33; 2024-11-11: 248.33; 2024-11-12: 248.33; 2024-11-13: 248.33; 2024-11-14: 248.33; 2024-11-15: 248.33; 2024-11-16: 248.33; 2024-11-17: 248.33; 2024-11-18: 248.33; 2024-11-19: 248.33; 2024-11-20: 248.33; 2024-11-21: 248.33; 2024-11-22: 248.33; 2024-11-23: 248.33; 2024-11-24: 248.33; 2024-11-25: 248.33; 2024-11-26: 248.33; 2024-11-27: 248.33; 2024-11-28: 248.33; 2024-11-29: 248.33; 2024-11-30: 248.33; 2024-12-01: 248.33; 2024-12-02: 248.33; 2024-12-03: 248.33; 2024-12-04: 248.33; 2024-12-05: 248.33; 2024-12-06: 248.33; 2024-12-07: 248.33; 2024-12-08: 248.33; 2024-12-09: 248.33; 2024-12-10: 248.33; 2024-12-11: 248.33; 2024-12-12: 248.33; 2024-12-13: 248.33; 2024-12-14: 248.33; 2024-12-15: 248.33; 2024-12-16: 248.33; 2024-12-17: 248.33; 2024-12-18: 248.33; 2024-12-19: 248.33; 2024-12-20: 248.33; 2024-12-21: 248.33; 2024-12-22: 248.33; 2024-12-23: 248.33; 2024-12-24: 248.33; 2024-12-25: 248.33; 2024-12-26: 248.33; 2024-12-27: 248.33; 2024-12-28: 248.33; 2024-12-29: 248.33; 2024-12-30: 248.33; 2024-12-31: 248.33; 2025-01-01: 248.33; 2025-01-02: 248.33; 2025-01-03: 248.33; 2025-01-04: 248.33; 2025-01-05: 248.33; 2025-01-06: 248.33; 2025-01-07: 248.33; 2025-01-08: 248.33; 2025-01-09: 248.33; 2025-01-10: 248.33; 2025-01-11: 248.33; 2025-01-12: 248.33; 2025-01-13: 248.33; 2025-01-14: 248.33; 2025-01-15: 248.33; 2025-01-16: 248.33; 2025-01-17: 248.33; 2025-01-18: 248.33; 2025-01-19: 248.33; 2025-01-20: 248.33; 2025-01-21: 248.33; 2025-01-22: 248.33; 2025-01-23: 248.33; 2025-01-24: 248.33; 2025-01-25: 248.33; 2025-01-26: 248.33; 2025-01-27: 248.33; 2025-01-28: 248.33; 2025-01-29: 248.33; 2025-01-30: 248.33; 2025-01-31: 248.33; 2025-02-01: 248.33; 2025-02-02: 248.33; 2025-02-03: 248.33; 2025-02-04: 248.33; 2025-02-05: 248.33; 2025-02-06: 248.33; 2025-02-07: 248.33; 2025-02-08: 248.33; 2025-02-09: 248.33; 2025-02-10: 248.33; 2025-02-11: 248.33; 2025-02-12: 248.33; 2025-02-13: 248.33; 2025-02-14: 248.33; 2025-02-15: 248.33; 2025-02-16: 248.33; 2025-02-17: 248.33; 2025-02-18: 248.33; 2025-02-19: 248.33; 2025-02-20: 248.33; 2025-02-21: 248.33; 2025-02-22: 248.33; 2025-02-23: 248.33; 2025-02-24: 248.33; 2025-02-25: 248.33; 2025-02-26: 248.33; 2025-02-27: 248.33; 2025-02-28: 248.33; 2025-03-01: 248.33; 2025-03-02: 248.33; 2025-03-03: 248.33; 2025-03-04: 248.33; 2025-03-05: 248.33; 2025-03-06: 248.33; 2025-03-07: 248.33; 2025-03-08: 248.33; 2025-03-09: 248.33; 2025-03-10: 248.33; 2025-03-11: 248.33; 2025-03-12: 248.33; 2025-03-13: 248.33; 2025-03-14: 248.33; 2025-03-15: 248.33; 2025-03-16: 248.33; 2025-03-17: 248.33; 2025-03-18: 248.33; 2025-03-19: 248.33; 2025-03-20: 248.33; 2025-03-21: 248.33; 2025-03-22: 248.33; 2025-03-23: 248.33; 2025-03-24: 248.33; 2025-03-25: 248.33; 2025-03-26: 248.33; 2025-03-27: 248.33; 2025-03-28: 248.33; 2025-03-29: 248.33; 2025-03-30: 248.33; 2025-03-31: 248.33; 2025-04-01: 248.33; 2025-04-02: 248.33; 2025-04-03: 248.33; 2025-04-04: 248.33; 2025-04-05: 248.33; 2025-04-06: 248.33; 2025-04-07: 248.33; 2025-04-08: 248.33; 2025-04-09: 248.33; 2025-04-10: 248.33; 2025-04-11: 248.33; 2025-04-12: 248.33; 2025-04-13: 248.33; 2025-04-14: 248.33; 2025-04-15: 248.33; 2025-04-16: 248.33; 2025-04-17: 248.33; 2025-04-18: 248.33; 2025-04-19: 248.33; 2025-04-20: 248.33; 2025-04-21: 248.33; 2025-04-22: 248.33; 2025-04-23: 248.33; 2025-04-24: 248.33; 2025-04-25: 248.33; 2025-04-26: 248.33; 2025-04-27: 248.33; 2025-04-28: 248.33; 2025-04-29: 248.33; 2025-04-30: 248.33; 2025-05-01: 248.33; 2025-05-02: 248.33; 2025-05-03: 248.33; 2025-05-04: 248.33; 2025-05-05: 248.33; 2025-05-06: 248.33; 2025-05-07: 248.33; 2025-05-08: 248.33; 2025-05-09: 248.33; 2025-05-10: 248.33; 2025-05-11: 248.33; 2025-05-12: 248.33; 2025-05-13: 248.33; 2025-05-14: 248.33; 2025-05-15: 248.33; 2025-05-16: 248.33; 2025-05-17: 248.33; 2025-05-18: 248.33; 2025-05-19: 248.33; 2025-05-20: 248.33; 2025-05-21: 248.33; 2025-05-22: 248.33; 2025-05-23: 248.33; 2025-05-24: 248.33; 2025-05-25: 248.33; 2025-05-26: 248.33; 2025-05-27: 248.33; 2025-05-28: 248.33; 2025-05-29: 248.33; 2025-05-30: 248.33; 2025-05-31: 248.33; 2025-06-01: 248.33; 2025-06-02: 248.33; 2025-06-03: 248.33; 2025-06-04: 248.33; 2025-06-05: 248.33; 2025-06-06: 248.33; 2025-06-07: 248.33; 2025-06-08: 248.33; 2025-06-09: 248.33; 2025-06-10: 248.33; 2025-06-11: 248.33; 2025-06-12: 248.33; 2025-06-13: 248.33; 2025-06-14: 248.33; 2025-06-15: 248.33; 2025-06-16: 248.33; 2025-06-17: 248.33; 2025-06-18: 248.33; 2025-06-19: 248.33; 2025-06-20: 248.33; 2025-06-21: 248.33; 2025-06-22: 248.33; 2025-06-23: 248.33; 2025-06-24: 248.33; 2025-06-25: 248.33; 2025-06-26: 248.33; 2025-06-27: 248.33; 2025-06-28: 248.33; 2025-06-29: 248.33; 2025-06-30: 248.33; 2025-07-01: 248.33; 2025-07-02: 248.33; 2025-07-03: 248.33; 2025-07-04: 248.33; 2025-07-05: 248.33; 2025-07-06: 248.33; 2025-07-07: 248.33; 2025-07-08: 248.33; 2025-07-09: 248.33; 2025-07-10: 248.33; 2025-07-11: 248.33; 2025-07-12: 248.33; 2025-07-13: 248.33; 2025-07-14: 248.33; 2025-07-15: 248.33; 2025-07-16: 248.33; 2025-07-17: 248.33; 2025-07-18: 248.33; 2025-07-19: 248.33; 2025-07-20: 248.33; 2025-07-21: 248.33; 2025-07-22: 248.33; 2025-07-23: 248.33; 2025-07-24: 248.33; 2025-07-25: 248.33; 2025-07-26: 248.33; 2025-07-27: 248.33; 2025-07-28: 248.33; 2025-07-29: 248.33; 2025-07-30: 248.33; 2025-07-31: 248.33; 2025-08-01: 248.33; 2025-08-02: 248.33; 2025-08-03: 248.33; 2025-08-04: 248.33; 2025-08-05: 248.33; 2025-08-06: 248.33; 2025-08-07: 248.33; 2025-08-08: 248.33; 2025-08-09: 248.33; 2025-08-10: 248.33; 2025-08-11: 248.33; 2025-08-12: 248.33; 2025-08-13: 248.33; 2025-08-15: 248.33
203 | CTCV081470 | Foundation For Pipe & Miscellaneous Support - Fire water & Diesel Area | 2024-03-07 | 27-May-24 | 1085.14 | 1099.61 | 29.21 | RCC | 2024-03-07: 7.8; 2024-03-08: 7.8; 2024-03-09: 33.79; 2024-03-10: 49.38; 2024-03-11: 64.98; 2024-03-12: 80.57; 2024-03-13: 96.17; 2024-03-14: 111.76; 2024-03-15: 111.76; 2024-03-16: 127.36; 2024-03-17: 142.95; 2024-03-18: 158.54; 2024-03-19: 174.14; 2024-03-20: 189.73; 2024-03-21: 205.33; 2024-03-22: 205.33; 2024-03-23: 220.92; 2024-03-24: 236.52; 2024-03-25: 252.11; 2024-03-26: 267.71; 2024-03-27: 283.3; 2024-03-28: 298.9; 2024-03-29: 298.9; 2024-03-30: 314.49; 2024-03-31: 330.08; 2024-04-01: 345.68; 2024-04-02: 361.27; 2024-04-03: 376.87; 2024-04-04: 392.46; 2024-04-05: 392.46; 2024-04-06: 408.06; 2024-04-07: 423.65; 2024-04-08: 439.25; 2024-04-09: 454.84; 2024-04-10: 454.84; 2024-04-11: 454.84; 2024-04-12: 454.84; 2024-04-13: 480.83; 2024-04-14: 506.82; 2024-04-15: 532.81; 2024-04-16: 558.8; 2024-04-17: 584.8; 2024-04-18: 610.79; 2024-04-19: 610.79; 2024-04-20: 636.78; 2024-04-21: 662.77; 2024-04-22: 688.76; 2024-04-23: 714.75; 2024-04-24: 728.74; 2024-04-25: 742.74; 2024-04-26: 742.74; 2024-04-27: 756.73; 2024-04-28: 770.73; 2024-04-29: 784.72; 2024-04-30: 798.72; 2024-05-01: 798.72; 2024-05-02: 812.72; 2024-05-03: 812.72; 2024-05-04: 826.71; 2024-05-05: 840.71; 2024-05-06: 854.7; 2024-05-07: 868.7; 2024-05-08: 882.69; 2024-05-09: 896.69; 2024-05-10: 896.69; 2024-05-11: 910.68; 2024-05-12: 924.68; 2024-05-13: 938.67; 2024-05-14: 952.67; 2024-05-15: 966.66; 2024-05-16: 980.66; 2024-05-17: 980.66; 2024-05-18: 994.65; 2024-05-19: 1008.65; 2024-05-20: 1022.64; 2024-05-21: 1036.64; 2024-05-22: 1050.63; 2024-05-23: 1064.63; 2024-05-24: 1064.63; 2024-05-25: 1078.62; 2024-05-26: 1092.62; 2024-05-27: 1099.61; 2024-05-28: 1099.61; 2024-05-29: 1099.61; 2024-05-30: 1099.61; 2024-05-31: 1099.61; 2024-06-01: 1099.61; 2024-06-02: 1099.61; 2024-06-03: 1099.61; 2024-06-04: 1099.61; 2024-06-05: 1099.61; 2024-06-06: 1099.61; 2024-06-07: 1099.61; 2024-06-08: 1099.61; 2024-06-09: 1099.61; 2024-06-10: 1099.61; 2024-06-11: 1099.61; 2024-06-12: 1099.61; 2024-06-13: 1099.61; 2024-06-14: 1099.61; 2024-06-15: 1099.61; 2024-06-16: 1099.61; 2024-06-17: 1099.61; 2024-06-18: 1099.61; 2024-06-19: 1099.61; 2024-06-20: 1099.61; 2024-06-21: 1099.61; 2024-06-22: 1099.61; 2024-06-23: 1099.61; 2024-06-24: 1099.61; 2024-06-25: 1099.61; 2024-06-26: 1099.61; 2024-06-27: 1099.61; 2024-06-28: 1099.61; 2024-06-29: 1099.61; 2024-06-30: 1099.61; 2024-07-01: 1099.61; 2024-07-02: 1099.61; 2024-07-03: 1099.61; 2024-07-04: 1099.61; 2024-07-05: 1099.61; 2024-07-06: 1099.61; 2024-07-07: 1099.61; 2024-07-08: 1099.61; 2024-07-09: 1099.61; 2024-07-10: 1099.61; 2024-07-11: 1099.61; 2024-07-12: 1099.61; 2024-07-13: 1099.61; 2024-07-14: 1099.61; 2024-07-15: 1099.61; 2024-07-16: 1099.61; 2024-07-17: 1099.61; 2024-07-18: 1099.61; 2024-07-19: 1099.61; 2024-07-20: 1099.61; 2024-07-21: 1099.61; 2024-07-22: 1099.61; 2024-07-23: 1099.61; 2024-07-24: 1099.61; 2024-07-25: 1099.61; 2024-07-26: 1099.61; 2024-07-27: 1099.61; 2024-07-28: 1099.61; 2024-07-29: 1099.61; 2024-07-30: 1099.61; 2024-07-31: 1099.61; 2024-08-01: 1099.61; 2024-08-02: 1099.61; 2024-08-03: 1099.61; 2024-08-04: 1099.61; 2024-08-05: 1099.61; 2024-08-06: 1099.61; 2024-08-07: 1099.61; 2024-08-08: 1099.61; 2024-08-09: 1099.61; 2024-08-10: 1099.61; 2024-08-11: 1099.61; 2024-08-12: 1099.61; 2024-08-13: 1099.61; 2024-08-14: 1099.61; 2024-08-15: 1099.61; 2024-08-16: 1099.61; 2024-08-17: 1099.61; 2024-08-18: 1099.61; 2024-08-19: 1099.61; 2024-08-20: 1099.61; 2024-08-21: 1099.61; 2024-08-22: 1099.61; 2024-08-23: 1099.61; 2024-08-24: 1099.61; 2024-08-25: 1099.61; 2024-08-26: 1099.61; 2024-08-27: 1099.61; 2024-08-28: 1099.61; 2024-08-29: 1099.61; 2024-08-30: 1099.61; 2024-08-31: 1099.61; 2024-09-01: 1099.61; 2024-09-02: 1099.61; 2024-09-03: 1099.61; 2024-09-04: 1099.61; 2024-09-05: 1099.61; 2024-09-06: 1099.61; 2024-09-07: 1099.61; 2024-09-08: 1099.61; 2024-09-09: 1099.61; 2024-09-10: 1099.61; 2024-09-11: 1099.61; 2024-09-12: 1099.61; 2024-09-13: 1099.61; 2024-09-14: 1099.61; 2024-09-15: 1099.61; 2024-09-16: 1099.61; 2024-09-17: 1099.61; 2024-09-18: 1099.61; 2024-09-19: 1099.61; 2024-09-20: 1099.61; 2024-09-21: 1099.61; 2024-09-22: 1099.61; 2024-09-23: 1099.61; 2024-09-24: 1099.61; 2024-09-25: 1099.61; 2024-09-26: 1099.61; 2024-09-27: 1099.61; 2024-09-28: 1099.61; 2024-09-29: 1099.61; 2024-09-30: 1099.61; 2024-10-01: 1099.61; 2024-10-02: 1099.61; 2024-10-03: 1099.61; 2024-10-04: 1099.61; 2024-10-05: 1099.61; 2024-10-06: 1099.61; 2024-10-07: 1099.61; 2024-10-08: 1099.61; 2024-10-09: 1099.61; 2024-10-10: 1099.61; 2024-10-11: 1099.61; 2024-10-12: 1099.61; 2024-10-13: 1099.61; 2024-10-14: 1099.61; 2024-10-15: 1099.61; 2024-10-16: 1099.61; 2024-10-17: 1099.61; 2024-10-18: 1099.61; 2024-10-19: 1099.61; 2024-10-20: 1099.61; 2024-10-21: 1099.61; 2024-10-22: 1099.61; 2024-10-23: 1099.61; 2024-10-24: 1099.61; 2024-10-25: 1099.61; 2024-10-26: 1099.61; 2024-10-27: 1099.61; 2024-10-28: 1099.61; 2024-10-29: 1099.61; 2024-10-30: 1099.61; 2024-10-31: 1099.61; 2024-11-01: 1099.61; 2024-11-02: 1099.61; 2024-11-03: 1099.61; 2024-11-04: 1099.61; 2024-11-05: 1099.61; 2024-11-06: 1099.61; 2024-11-07: 1099.61; 2024-11-08: 1099.61; 2024-11-09: 1099.61; 2024-11-10: 1099.61; 2024-11-11: 1099.61; 2024-11-12: 1099.61; 2024-11-13: 1099.61; 2024-11-14: 1099.61; 2024-11-15: 1099.61; 2024-11-16: 1099.61; 2024-11-17: 1099.61; 2024-11-18: 1099.61; 2024-11-19: 1099.61; 2024-11-20: 1099.61; 2024-11-21: 1099.61; 2024-11-22: 1099.61; 2024-11-23: 1099.61; 2024-11-24: 1099.61; 2024-11-25: 1099.61; 2024-11-26: 1099.61; 2024-11-27: 1099.61; 2024-11-28: 1099.61; 2024-11-29: 1099.61; 2024-11-30: 1099.61; 2024-12-01: 1099.61; 2024-12-02: 1099.61; 2024-12-03: 1099.61; 2024-12-04: 1099.61; 2024-12-05: 1099.61; 2024-12-06: 1099.61; 2024-12-07: 1099.61; 2024-12-08: 1099.61; 2024-12-09: 1099.61; 2024-12-10: 1099.61; 2024-12-11: 1099.61; 2024-12-12: 1099.61; 2024-12-13: 1099.61; 2024-12-14: 1099.61; 2024-12-15: 1099.61; 2024-12-16: 1099.61; 2024-12-17: 1099.61; 2024-12-18: 1099.61; 2024-12-19: 1099.61; 2024-12-20: 1099.61; 2024-12-21: 1099.61; 2024-12-22: 1099.61; 2024-12-23: 1099.61; 2024-12-24: 1099.61; 2024-12-25: 1099.61; 2024-12-26: 1099.61; 2024-12-27: 1099.61; 2024-12-28: 1099.61; 2024-12-29: 1099.61; 2024-12-30: 1099.61; 2024-12-31: 1099.61; 2025-01-01: 1099.61; 2025-01-02: 1099.61; 2025-01-03: 1099.61; 2025-01-04: 1099.61; 2025-01-05: 1099.61; 2025-01-06: 1099.61; 2025-01-07: 1099.61; 2025-01-08: 1099.61; 2025-01-09: 1099.61; 2025-01-10: 1099.61; 2025-01-11: 1099.61; 2025-01-12: 1099.61; 2025-01-13: 1099.61; 2025-01-14: 1099.61; 2025-01-15: 1099.61; 2025-01-16: 1099.61; 2025-01-17: 1099.61; 2025-01-18: 1099.61; 2025-01-19: 1099.61; 2025-01-20: 1099.61; 2025-01-21: 1099.61; 2025-01-22: 1099.61; 2025-01-23: 1099.61; 2025-01-24: 1099.61; 2025-01-25: 1099.61; 2025-01-26: 1099.61; 2025-01-27: 1099.61; 2025-01-28: 1099.61; 2025-01-29: 1099.61; 2025-01-30: 1099.61; 2025-01-31: 1099.61; 2025-02-01: 1099.61; 2025-02-02: 1099.61; 2025-02-03: 1099.61; 2025-02-04: 1099.61; 2025-02-05: 1099.61; 2025-02-06: 1099.61; 2025-02-07: 1099.61; 2025-02-08: 1099.61; 2025-02-09: 1099.61; 2025-02-10: 1099.61; 2025-02-11: 1099.61; 2025-02-12: 1099.61; 2025-02-13: 1099.61; 2025-02-14: 1099.61; 2025-02-15: 1099.61; 2025-02-16: 1099.61; 2025-02-17: 1099.61; 2025-02-18: 1099.61; 2025-02-19: 1099.61; 2025-02-20: 1099.61; 2025-02-21: 1099.61; 2025-02-22: 1099.61; 2025-02-23: 1099.61; 2025-02-24: 1099.61; 2025-02-25: 1099.61; 2025-02-26: 1099.61; 2025-02-27: 1099.61; 2025-02-28: 1099.61; 2025-03-01: 1099.61; 2025-03-02: 1099.61; 2025-03-03: 1099.61; 2025-03-04: 1099.61; 2025-03-05: 1099.61; 2025-03-06: 1099.61; 2025-03-07: 1099.61; 2025-03-08: 1099.61; 2025-03-09: 1099.61; 2025-03-10: 1099.61; 2025-03-11: 1099.61; 2025-03-12: 1099.61; 2025-03-13: 1099.61; 2025-03-14: 1099.61; 2025-03-15: 1099.61; 2025-03-16: 1099.61; 2025-03-17: 1099.61; 2025-03-18: 1099.61; 2025-03-19: 1099.61; 2025-03-20: 1099.61; 2025-03-21: 1099.61; 2025-03-22: 1099.61; 2025-03-23: 1099.61; 2025-03-24: 1099.61; 2025-03-25: 1099.61; 2025-03-26: 1099.61; 2025-03-27: 1099.61; 2025-03-28: 1099.61; 2025-03-29: 1099.61; 2025-03-30: 1099.61; 2025-03-31: 1099.61; 2025-04-01: 1099.61; 2025-04-02: 1099.61; 2025-04-03: 1099.61; 2025-04-04: 1099.61; 2025-04-05: 1099.61; 2025-04-06: 1099.61; 2025-04-07: 1099.61; 2025-04-08: 1099.61; 2025-04-09: 1099.61; 2025-04-10: 1099.61; 2025-04-11: 1099.61; 2025-04-12: 1099.61; 2025-04-13: 1099.61; 2025-04-14: 1099.61; 2025-04-15: 1099.61; 2025-04-16: 1099.61; 2025-04-17: 1099.61; 2025-04-18: 1099.61; 2025-04-19: 1099.61; 2025-04-20: 1099.61; 2025-04-21: 1099.61; 2025-04-22: 1099.61; 2025-04-23: 1099.61; 2025-04-24: 1099.61; 2025-04-25: 1099.61; 2025-04-26: 1099.61; 2025-04-27: 1099.61; 2025-04-28: 1099.61; 2025-04-29: 1099.61; 2025-04-30: 1099.61; 2025-05-01: 1099.61; 2025-05-02: 1099.61; 2025-05-03: 1099.61; 2025-05-04: 1099.61; 2025-05-05: 1099.61; 2025-05-06: 1099.61; 2025-05-07: 1099.61; 2025-05-08: 1099.61; 2025-05-09: 1099.61; 2025-05-10: 1099.61; 2025-05-11: 1099.61; 2025-05-12: 1099.61; 2025-05-13: 1099.61; 2025-05-14: 1099.61; 2025-05-15: 1099.61; 2025-05-16: 1099.61; 2025-05-17: 1099.61; 2025-05-18: 1099.61; 2025-05-19: 1099.61; 2025-05-20: 1099.61; 2025-05-21: 1099.61; 2025-05-22: 1099.61; 2025-05-23: 1099.61; 2025-05-24: 1099.61; 2025-05-25: 1099.61; 2025-05-26: 1099.61; 2025-05-27: 1099.61; 2025-05-28: 1099.61; 2025-05-29: 1099.61; 2025-05-30: 1099.61; 2025-05-31: 1099.61; 2025-06-01: 1099.61; 2025-06-02: 1099.61; 2025-06-03: 1099.61; 2025-06-04: 1099.61; 2025-06-05: 1099.61; 2025-06-06: 1099.61; 2025-06-07: 1099.61; 2025-06-08: 1099.61; 2025-06-09: 1099.61; 2025-06-10: 1099.61; 2025-06-11: 1099.61; 2025-06-12: 1099.61; 2025-06-13: 1099.61; 2025-06-14: 1099.61; 2025-06-15: 1099.61; 2025-06-16: 1099.61; 2025-06-17: 1099.61; 2025-06-18: 1099.61; 2025-06-19: 1099.61; 2025-06-20: 1099.61; 2025-06-21: 1099.61; 2025-06-22: 1099.61; 2025-06-23: 1099.61; 2025-06-24: 1099.61; 2025-06-25: 1099.61; 2025-06-26: 1099.61; 2025-06-27: 1099.61; 2025-06-28: 1099.61; 2025-06-29: 1099.61; 2025-06-30: 1099.61; 2025-07-01: 1099.61; 2025-07-02: 1099.61; 2025-07-03: 1099.61; 2025-07-04: 1099.61; 2025-07-05: 1099.61; 2025-07-06: 1099.61; 2025-07-07: 1099.61; 2025-07-08: 1099.61; 2025-07-09: 1099.61; 2025-07-10: 1099.61; 2025-07-11: 1099.61; 2025-07-12: 1099.61; 2025-07-13: 1099.61; 2025-07-14: 1099.61; 2025-07-15: 1099.61; 2025-07-16: 1099.61; 2025-07-17: 1099.61; 2025-07-18: 1099.61; 2025-07-19: 1099.61; 2025-07-20: 1099.61; 2025-07-21: 1099.61; 2025-07-22: 1099.61; 2025-07-23: 1099.61; 2025-07-24: 1099.61; 2025-07-25: 1099.61; 2025-07-26: 1099.61; 2025-07-27: 1099.61; 2025-07-28: 1099.61; 2025-07-29: 1099.61; 2025-07-30: 1099.61; 2025-07-31: 1099.61; 2025-08-01: 1099.61; 2025-08-02: 1099.61; 2025-08-03: 1099.61; 2025-08-04: 1099.61; 2025-08-05: 1099.61; 2025-08-06: 1099.61; 2025-08-07: 1099.61; 2025-08-08: 1099.61; 2025-08-09: 1099.61; 2025-08-10: 1099.61; 2025-08-11: 1099.61; 2025-08-12: 1099.61; 2025-08-13: 1099.61; 2025-08-15: 1099.61
204 | CTCV081480 | Foundation For Platforms - Flare Area | 15-Apr-24 | 2024-06-29 | 1198.19 | 1214.17 | 32.25 | RCC | 2024-04-15: 13.15; 2024-04-16: 39.46; 2024-04-17: 65.77; 2024-04-18: 92.07; 2024-04-19: 92.07; 2024-04-20: 118.38; 2024-04-21: 144.69; 2024-04-22: 171; 2024-04-23: 197.3; 2024-04-24: 223.61; 2024-04-25: 249.92; 2024-04-26: 249.92; 2024-04-27: 276.22; 2024-04-28: 302.53; 2024-04-29: 328.84; 2024-04-30: 355.15; 2024-05-01: 355.15; 2024-05-02: 381.45; 2024-05-03: 381.45; 2024-05-04: 407.76; 2024-05-05: 434.07; 2024-05-06: 460.37; 2024-05-07: 486.68; 2024-05-08: 512.99; 2024-05-09: 539.29; 2024-05-10: 539.29; 2024-05-11: 565.6; 2024-05-12: 591.91; 2024-05-13: 618.22; 2024-05-14: 644.52; 2024-05-15: 670.83; 2024-05-16: 697.14; 2024-05-17: 697.14; 2024-05-18: 723.44; 2024-05-19: 749.75; 2024-05-20: 776.06; 2024-05-21: 796.29; 2024-05-22: 810.46; 2024-05-23: 824.63; 2024-05-24: 824.63; 2024-05-25: 838.79; 2024-05-26: 852.96; 2024-05-27: 867.12; 2024-05-28: 881.29; 2024-05-29: 895.45; 2024-05-30: 909.62; 2024-05-31: 909.62; 2024-06-01: 923.78; 2024-06-02: 937.95; 2024-06-03: 952.11; 2024-06-04: 966.28; 2024-06-05: 980.44; 2024-06-06: 994.61; 2024-06-07: 994.61; 2024-06-08: 1008.78; 2024-06-09: 1022.94; 2024-06-10: 1037.11; 2024-06-11: 1051.27; 2024-06-12: 1065.44; 2024-06-13: 1079.6; 2024-06-14: 1079.6; 2024-06-15: 1093.77; 2024-06-16: 1093.77; 2024-06-17: 1093.77; 2024-06-18: 1093.77; 2024-06-19: 1107.93; 2024-06-20: 1122.1; 2024-06-21: 1122.1; 2024-06-22: 1136.26; 2024-06-23: 1150.43; 2024-06-24: 1164.59; 2024-06-25: 1178.76; 2024-06-26: 1192.92; 2024-06-27: 1207.09; 2024-06-28: 1207.09; 2024-06-29: 1214.17; 2024-06-30: 1214.17; 2024-07-01: 1214.17; 2024-07-02: 1214.17; 2024-07-03: 1214.17; 2024-07-04: 1214.17; 2024-07-05: 1214.17; 2024-07-06: 1214.17; 2024-07-07: 1214.17; 2024-07-08: 1214.17; 2024-07-09: 1214.17; 2024-07-10: 1214.17; 2024-07-11: 1214.17; 2024-07-12: 1214.17; 2024-07-13: 1214.17; 2024-07-14: 1214.17; 2024-07-15: 1214.17; 2024-07-16: 1214.17; 2024-07-17: 1214.17; 2024-07-18: 1214.17; 2024-07-19: 1214.17; 2024-07-20: 1214.17; 2024-07-21: 1214.17; 2024-07-22: 1214.17; 2024-07-23: 1214.17; 2024-07-24: 1214.17; 2024-07-25: 1214.17; 2024-07-26: 1214.17; 2024-07-27: 1214.17; 2024-07-28: 1214.17; 2024-07-29: 1214.17; 2024-07-30: 1214.17; 2024-07-31: 1214.17; 2024-08-01: 1214.17; 2024-08-02: 1214.17; 2024-08-03: 1214.17; 2024-08-04: 1214.17; 2024-08-05: 1214.17; 2024-08-06: 1214.17; 2024-08-07: 1214.17; 2024-08-08: 1214.17; 2024-08-09: 1214.17; 2024-08-10: 1214.17; 2024-08-11: 1214.17; 2024-08-12: 1214.17; 2024-08-13: 1214.17; 2024-08-14: 1214.17; 2024-08-15: 1214.17; 2024-08-16: 1214.17; 2024-08-17: 1214.17; 2024-08-18: 1214.17; 2024-08-19: 1214.17; 2024-08-20: 1214.17; 2024-08-21: 1214.17; 2024-08-22: 1214.17; 2024-08-23: 1214.17; 2024-08-24: 1214.17; 2024-08-25: 1214.17; 2024-08-26: 1214.17; 2024-08-27: 1214.17; 2024-08-28: 1214.17; 2024-08-29: 1214.17; 2024-08-30: 1214.17; 2024-08-31: 1214.17; 2024-09-01: 1214.17; 2024-09-02: 1214.17; 2024-09-03: 1214.17; 2024-09-04: 1214.17; 2024-09-05: 1214.17; 2024-09-06: 1214.17; 2024-09-07: 1214.17; 2024-09-08: 1214.17; 2024-09-09: 1214.17; 2024-09-10: 1214.17; 2024-09-11: 1214.17; 2024-09-12: 1214.17; 2024-09-13: 1214.17; 2024-09-14: 1214.17; 2024-09-15: 1214.17; 2024-09-16: 1214.17; 2024-09-17: 1214.17; 2024-09-18: 1214.17; 2024-09-19: 1214.17; 2024-09-20: 1214.17; 2024-09-21: 1214.17; 2024-09-22: 1214.17; 2024-09-23: 1214.17; 2024-09-24: 1214.17; 2024-09-25: 1214.17; 2024-09-26: 1214.17; 2024-09-27: 1214.17; 2024-09-28: 1214.17; 2024-09-29: 1214.17; 2024-09-30: 1214.17; 2024-10-01: 1214.17; 2024-10-02: 1214.17; 2024-10-03: 1214.17; 2024-10-04: 1214.17; 2024-10-05: 1214.17; 2024-10-06: 1214.17; 2024-10-07: 1214.17; 2024-10-08: 1214.17; 2024-10-09: 1214.17; 2024-10-10: 1214.17; 2024-10-11: 1214.17; 2024-10-12: 1214.17; 2024-10-13: 1214.17; 2024-10-14: 1214.17; 2024-10-15: 1214.17; 2024-10-16: 1214.17; 2024-10-17: 1214.17; 2024-10-18: 1214.17; 2024-10-19: 1214.17; 2024-10-20: 1214.17; 2024-10-21: 1214.17; 2024-10-22: 1214.17; 2024-10-23: 1214.17; 2024-10-24: 1214.17; 2024-10-25: 1214.17; 2024-10-26: 1214.17; 2024-10-27: 1214.17; 2024-10-28: 1214.17; 2024-10-29: 1214.17; 2024-10-30: 1214.17; 2024-10-31: 1214.17; 2024-11-01: 1214.17; 2024-11-02: 1214.17; 2024-11-03: 1214.17; 2024-11-04: 1214.17; 2024-11-05: 1214.17; 2024-11-06: 1214.17; 2024-11-07: 1214.17; 2024-11-08: 1214.17; 2024-11-09: 1214.17; 2024-11-10: 1214.17; 2024-11-11: 1214.17; 2024-11-12: 1214.17; 2024-11-13: 1214.17; 2024-11-14: 1214.17; 2024-11-15: 1214.17; 2024-11-16: 1214.17; 2024-11-17: 1214.17; 2024-11-18: 1214.17; 2024-11-19: 1214.17; 2024-11-20: 1214.17; 2024-11-21: 1214.17; 2024-11-22: 1214.17; 2024-11-23: 1214.17; 2024-11-24: 1214.17; 2024-11-25: 1214.17; 2024-11-26: 1214.17; 2024-11-27: 1214.17; 2024-11-28: 1214.17; 2024-11-29: 1214.17; 2024-11-30: 1214.17; 2024-12-01: 1214.17; 2024-12-02: 1214.17; 2024-12-03: 1214.17; 2024-12-04: 1214.17; 2024-12-05: 1214.17; 2024-12-06: 1214.17; 2024-12-07: 1214.17; 2024-12-08: 1214.17; 2024-12-09: 1214.17; 2024-12-10: 1214.17; 2024-12-11: 1214.17; 2024-12-12: 1214.17; 2024-12-13: 1214.17; 2024-12-14: 1214.17; 2024-12-15: 1214.17; 2024-12-16: 1214.17; 2024-12-17: 1214.17; 2024-12-18: 1214.17; 2024-12-19: 1214.17; 2024-12-20: 1214.17; 2024-12-21: 1214.17; 2024-12-22: 1214.17; 2024-12-23: 1214.17; 2024-12-24: 1214.17; 2024-12-25: 1214.17; 2024-12-26: 1214.17; 2024-12-27: 1214.17; 2024-12-28: 1214.17; 2024-12-29: 1214.17; 2024-12-30: 1214.17; 2024-12-31: 1214.17; 2025-01-01: 1214.17; 2025-01-02: 1214.17; 2025-01-03: 1214.17; 2025-01-04: 1214.17; 2025-01-05: 1214.17; 2025-01-06: 1214.17; 2025-01-07: 1214.17; 2025-01-08: 1214.17; 2025-01-09: 1214.17; 2025-01-10: 1214.17; 2025-01-11: 1214.17; 2025-01-12: 1214.17; 2025-01-13: 1214.17; 2025-01-14: 1214.17; 2025-01-15: 1214.17; 2025-01-16: 1214.17; 2025-01-17: 1214.17; 2025-01-18: 1214.17; 2025-01-19: 1214.17; 2025-01-20: 1214.17; 2025-01-21: 1214.17; 2025-01-22: 1214.17; 2025-01-23: 1214.17; 2025-01-24: 1214.17; 2025-01-25: 1214.17; 2025-01-26: 1214.17; 2025-01-27: 1214.17; 2025-01-28: 1214.17; 2025-01-29: 1214.17; 2025-01-30: 1214.17; 2025-01-31: 1214.17; 2025-02-01: 1214.17; 2025-02-02: 1214.17; 2025-02-03: 1214.17; 2025-02-04: 1214.17; 2025-02-05: 1214.17; 2025-02-06: 1214.17; 2025-02-07: 1214.17; 2025-02-08: 1214.17; 2025-02-09: 1214.17; 2025-02-10: 1214.17; 2025-02-11: 1214.17; 2025-02-12: 1214.17; 2025-02-13: 1214.17; 2025-02-14: 1214.17; 2025-02-15: 1214.17; 2025-02-16: 1214.17; 2025-02-17: 1214.17; 2025-02-18: 1214.17; 2025-02-19: 1214.17; 2025-02-20: 1214.17; 2025-02-21: 1214.17; 2025-02-22: 1214.17; 2025-02-23: 1214.17; 2025-02-24: 1214.17; 2025-02-25: 1214.17; 2025-02-26: 1214.17; 2025-02-27: 1214.17; 2025-02-28: 1214.17; 2025-03-01: 1214.17; 2025-03-02: 1214.17; 2025-03-03: 1214.17; 2025-03-04: 1214.17; 2025-03-05: 1214.17; 2025-03-06: 1214.17; 2025-03-07: 1214.17; 2025-03-08: 1214.17; 2025-03-09: 1214.17; 2025-03-10: 1214.17; 2025-03-11: 1214.17; 2025-03-12: 1214.17; 2025-03-13: 1214.17; 2025-03-14: 1214.17; 2025-03-15: 1214.17; 2025-03-16: 1214.17; 2025-03-17: 1214.17; 2025-03-18: 1214.17; 2025-03-19: 1214.17; 2025-03-20: 1214.17; 2025-03-21: 1214.17; 2025-03-22: 1214.17; 2025-03-23: 1214.17; 2025-03-24: 1214.17; 2025-03-25: 1214.17; 2025-03-26: 1214.17; 2025-03-27: 1214.17; 2025-03-28: 1214.17; 2025-03-29: 1214.17; 2025-03-30: 1214.17; 2025-03-31: 1214.17; 2025-04-01: 1214.17; 2025-04-02: 1214.17; 2025-04-03: 1214.17; 2025-04-04: 1214.17; 2025-04-05: 1214.17; 2025-04-06: 1214.17; 2025-04-07: 1214.17; 2025-04-08: 1214.17; 2025-04-09: 1214.17; 2025-04-10: 1214.17; 2025-04-11: 1214.17; 2025-04-12: 1214.17; 2025-04-13: 1214.17; 2025-04-14: 1214.17; 2025-04-15: 1214.17; 2025-04-16: 1214.17; 2025-04-17: 1214.17; 2025-04-18: 1214.17; 2025-04-19: 1214.17; 2025-04-20: 1214.17; 2025-04-21: 1214.17; 2025-04-22: 1214.17; 2025-04-23: 1214.17; 2025-04-24: 1214.17; 2025-04-25: 1214.17; 2025-04-26: 1214.17; 2025-04-27: 1214.17; 2025-04-28: 1214.17; 2025-04-29: 1214.17; 2025-04-30: 1214.17; 2025-05-01: 1214.17; 2025-05-02: 1214.17; 2025-05-03: 1214.17; 2025-05-04: 1214.17; 2025-05-05: 1214.17; 2025-05-06: 1214.17; 2025-05-07: 1214.17; 2025-05-08: 1214.17; 2025-05-09: 1214.17; 2025-05-10: 1214.17; 2025-05-11: 1214.17; 2025-05-12: 1214.17; 2025-05-13: 1214.17; 2025-05-14: 1214.17; 2025-05-15: 1214.17; 2025-05-16: 1214.17; 2025-05-17: 1214.17; 2025-05-18: 1214.17; 2025-05-19: 1214.17; 2025-05-20: 1214.17; 2025-05-21: 1214.17; 2025-05-22: 1214.17; 2025-05-23: 1214.17; 2025-05-24: 1214.17; 2025-05-25: 1214.17; 2025-05-26: 1214.17; 2025-05-27: 1214.17; 2025-05-28: 1214.17; 2025-05-29: 1214.17; 2025-05-30: 1214.17; 2025-05-31: 1214.17; 2025-06-01: 1214.17; 2025-06-02: 1214.17; 2025-06-03: 1214.17; 2025-06-04: 1214.17; 2025-06-05: 1214.17; 2025-06-06: 1214.17; 2025-06-07: 1214.17; 2025-06-08: 1214.17; 2025-06-09: 1214.17; 2025-06-10: 1214.17; 2025-06-11: 1214.17; 2025-06-12: 1214.17; 2025-06-13: 1214.17; 2025-06-14: 1214.17; 2025-06-15: 1214.17; 2025-06-16: 1214.17; 2025-06-17: 1214.17; 2025-06-18: 1214.17; 2025-06-19: 1214.17; 2025-06-20: 1214.17; 2025-06-21: 1214.17; 2025-06-22: 1214.17; 2025-06-23: 1214.17; 2025-06-24: 1214.17; 2025-06-25: 1214.17; 2025-06-26: 1214.17; 2025-06-27: 1214.17; 2025-06-28: 1214.17; 2025-06-29: 1214.17; 2025-06-30: 1214.17; 2025-07-01: 1214.17; 2025-07-02: 1214.17; 2025-07-03: 1214.17; 2025-07-04: 1214.17; 2025-07-05: 1214.17; 2025-07-06: 1214.17; 2025-07-07: 1214.17; 2025-07-08: 1214.17; 2025-07-09: 1214.17; 2025-07-10: 1214.17; 2025-07-11: 1214.17; 2025-07-12: 1214.17; 2025-07-13: 1214.17; 2025-07-14: 1214.17; 2025-07-15: 1214.17; 2025-07-16: 1214.17; 2025-07-17: 1214.17; 2025-07-18: 1214.17; 2025-07-19: 1214.17; 2025-07-20: 1214.17; 2025-07-21: 1214.17; 2025-07-22: 1214.17; 2025-07-23: 1214.17; 2025-07-24: 1214.17; 2025-07-25: 1214.17; 2025-07-26: 1214.17; 2025-07-27: 1214.17; 2025-07-28: 1214.17; 2025-07-29: 1214.17; 2025-07-30: 1214.17; 2025-07-31: 1214.17; 2025-08-01: 1214.17; 2025-08-02: 1214.17; 2025-08-03: 1214.17; 2025-08-04: 1214.17; 2025-08-05: 1214.17; 2025-08-06: 1214.17; 2025-08-07: 1214.17; 2025-08-08: 1214.17; 2025-08-09: 1214.17; 2025-08-10: 1214.17; 2025-08-11: 1214.17; 2025-08-12: 1214.17; 2025-08-13: 1214.17; 2025-08-15: 1214.17
205 | CTCV081490 | Foundation For Platforms - AGRU Unit 1 & 2 | 27-May-24 | 06-Aug-24 | 9657.46 | 9786.28 | 260 | RCC | 2024-05-27: 115.66; 2024-05-28: 346.97; 2024-05-29: 578.28; 2024-05-30: 809.59; 2024-05-31: 809.59; 2024-06-01: 1040.9; 2024-06-02: 1272.22; 2024-06-03: 1503.53; 2024-06-04: 1734.84; 2024-06-05: 1966.15; 2024-06-06: 2197.46; 2024-06-07: 2197.46; 2024-06-08: 2428.78; 2024-06-09: 2660.09; 2024-06-10: 2891.4; 2024-06-11: 3122.71; 2024-06-12: 3354.03; 2024-06-13: 3585.34; 2024-06-14: 3585.34; 2024-06-15: 3816.65; 2024-06-16: 3816.65; 2024-06-17: 3816.65; 2024-06-18: 3816.65; 2024-06-19: 4047.96; 2024-06-20: 4279.27; 2024-06-21: 4279.27; 2024-06-22: 4510.59; 2024-06-23: 4741.9; 2024-06-24: 4973.21; 2024-06-25: 5204.52; 2024-06-26: 5435.83; 2024-06-27: 5667.15; 2024-06-28: 5667.15; 2024-06-29: 5898.46; 2024-06-30: 6129.77; 2024-07-01: 6361.08; 2024-07-02: 6485.63; 2024-07-03: 6610.19; 2024-07-04: 6734.74; 2024-07-05: 6734.74; 2024-07-06: 6859.29; 2024-07-07: 6859.29; 2024-07-08: 6983.85; 2024-07-09: 7108.4; 2024-07-10: 7232.95; 2024-07-11: 7357.5; 2024-07-12: 7357.5; 2024-07-13: 7482.06; 2024-07-14: 7606.61; 2024-07-15: 7731.16; 2024-07-16: 7731.16; 2024-07-17: 7731.16; 2024-07-18: 7855.71; 2024-07-19: 7855.71; 2024-07-20: 7980.27; 2024-07-21: 8104.82; 2024-07-22: 8229.37; 2024-07-23: 8353.92; 2024-07-24: 8478.48; 2024-07-25: 8603.03; 2024-07-26: 8603.03; 2024-07-27: 8727.58; 2024-07-28: 8852.14; 2024-07-29: 8976.69; 2024-07-30: 9101.24; 2024-07-31: 9225.79; 2024-08-01: 9350.35; 2024-08-02: 9350.35; 2024-08-03: 9474.9; 2024-08-04: 9599.45; 2024-08-05: 9724; 2024-08-06: 9786.28; 2024-08-07: 9786.28; 2024-08-08: 9786.28; 2024-08-09: 9786.28; 2024-08-10: 9786.28; 2024-08-11: 9786.28; 2024-08-12: 9786.28; 2024-08-13: 9786.28; 2024-08-14: 9786.28; 2024-08-15: 9786.28; 2024-08-16: 9786.28; 2024-08-17: 9786.28; 2024-08-18: 9786.28; 2024-08-19: 9786.28; 2024-08-20: 9786.28; 2024-08-21: 9786.28; 2024-08-22: 9786.28; 2024-08-23: 9786.28; 2024-08-24: 9786.28; 2024-08-25: 9786.28; 2024-08-26: 9786.28; 2024-08-27: 9786.28; 2024-08-28: 9786.28; 2024-08-29: 9786.28; 2024-08-30: 9786.28; 2024-08-31: 9786.28; 2024-09-01: 9786.28; 2024-09-02: 9786.28; 2024-09-03: 9786.28; 2024-09-04: 9786.28; 2024-09-05: 9786.28; 2024-09-06: 9786.28; 2024-09-07: 9786.28; 2024-09-08: 9786.28; 2024-09-09: 9786.28; 2024-09-10: 9786.28; 2024-09-11: 9786.28; 2024-09-12: 9786.28; 2024-09-13: 9786.28; 2024-09-14: 9786.28; 2024-09-15: 9786.28; 2024-09-16: 9786.28; 2024-09-17: 9786.28; 2024-09-18: 9786.28; 2024-09-19: 9786.28; 2024-09-20: 9786.28; 2024-09-21: 9786.28; 2024-09-22: 9786.28; 2024-09-23: 9786.28; 2024-09-24: 9786.28; 2024-09-25: 9786.28; 2024-09-26: 9786.28; 2024-09-27: 9786.28; 2024-09-28: 9786.28; 2024-09-29: 9786.28; 2024-09-30: 9786.28; 2024-10-01: 9786.28; 2024-10-02: 9786.28; 2024-10-03: 9786.28; 2024-10-04: 9786.28; 2024-10-05: 9786.28; 2024-10-06: 9786.28; 2024-10-07: 9786.28; 2024-10-08: 9786.28; 2024-10-09: 9786.28; 2024-10-10: 9786.28; 2024-10-11: 9786.28; 2024-10-12: 9786.28; 2024-10-13: 9786.28; 2024-10-14: 9786.28; 2024-10-15: 9786.28; 2024-10-16: 9786.28; 2024-10-17: 9786.28; 2024-10-18: 9786.28; 2024-10-19: 9786.28; 2024-10-20: 9786.28; 2024-10-21: 9786.28; 2024-10-22: 9786.28; 2024-10-23: 9786.28; 2024-10-24: 9786.28; 2024-10-25: 9786.28; 2024-10-26: 9786.28; 2024-10-27: 9786.28; 2024-10-28: 9786.28; 2024-10-29: 9786.28; 2024-10-30: 9786.28; 2024-10-31: 9786.28; 2024-11-01: 9786.28; 2024-11-02: 9786.28; 2024-11-03: 9786.28; 2024-11-04: 9786.28; 2024-11-05: 9786.28; 2024-11-06: 9786.28; 2024-11-07: 9786.28; 2024-11-08: 9786.28; 2024-11-09: 9786.28; 2024-11-10: 9786.28; 2024-11-11: 9786.28; 2024-11-12: 9786.28; 2024-11-13: 9786.28; 2024-11-14: 9786.28; 2024-11-15: 9786.28; 2024-11-16: 9786.28; 2024-11-17: 9786.28; 2024-11-18: 9786.28; 2024-11-19: 9786.28; 2024-11-20: 9786.28; 2024-11-21: 9786.28; 2024-11-22: 9786.28; 2024-11-23: 9786.28; 2024-11-24: 9786.28; 2024-11-25: 9786.28; 2024-11-26: 9786.28; 2024-11-27: 9786.28; 2024-11-28: 9786.28; 2024-11-29: 9786.28; 2024-11-30: 9786.28; 2024-12-01: 9786.28; 2024-12-02: 9786.28; 2024-12-03: 9786.28; 2024-12-04: 9786.28; 2024-12-05: 9786.28; 2024-12-06: 9786.28; 2024-12-07: 9786.28; 2024-12-08: 9786.28; 2024-12-09: 9786.28; 2024-12-10: 9786.28; 2024-12-11: 9786.28; 2024-12-12: 9786.28; 2024-12-13: 9786.28; 2024-12-14: 9786.28; 2024-12-15: 9786.28; 2024-12-16: 9786.28; 2024-12-17: 9786.28; 2024-12-18: 9786.28; 2024-12-19: 9786.28; 2024-12-20: 9786.28; 2024-12-21: 9786.28; 2024-12-22: 9786.28; 2024-12-23: 9786.28; 2024-12-24: 9786.28; 2024-12-25: 9786.28; 2024-12-26: 9786.28; 2024-12-27: 9786.28; 2024-12-28: 9786.28; 2024-12-29: 9786.28; 2024-12-30: 9786.28; 2024-12-31: 9786.28; 2025-01-01: 9786.28; 2025-01-02: 9786.28; 2025-01-03: 9786.28; 2025-01-04: 9786.28; 2025-01-05: 9786.28; 2025-01-06: 9786.28; 2025-01-07: 9786.28; 2025-01-08: 9786.28; 2025-01-09: 9786.28; 2025-01-10: 9786.28; 2025-01-11: 9786.28; 2025-01-12: 9786.28; 2025-01-13: 9786.28; 2025-01-14: 9786.28; 2025-01-15: 9786.28; 2025-01-16: 9786.28; 2025-01-17: 9786.28; 2025-01-18: 9786.28; 2025-01-19: 9786.28; 2025-01-20: 9786.28; 2025-01-21: 9786.28; 2025-01-22: 9786.28; 2025-01-23: 9786.28; 2025-01-24: 9786.28; 2025-01-25: 9786.28; 2025-01-26: 9786.28; 2025-01-27: 9786.28; 2025-01-28: 9786.28; 2025-01-29: 9786.28; 2025-01-30: 9786.28; 2025-01-31: 9786.28; 2025-02-01: 9786.28; 2025-02-02: 9786.28; 2025-02-03: 9786.28; 2025-02-04: 9786.28; 2025-02-05: 9786.28; 2025-02-06: 9786.28; 2025-02-07: 9786.28; 2025-02-08: 9786.28; 2025-02-09: 9786.28; 2025-02-10: 9786.28; 2025-02-11: 9786.28; 2025-02-12: 9786.28; 2025-02-13: 9786.28; 2025-02-14: 9786.28; 2025-02-15: 9786.28; 2025-02-16: 9786.28; 2025-02-17: 9786.28; 2025-02-18: 9786.28; 2025-02-19: 9786.28; 2025-02-20: 9786.28; 2025-02-21: 9786.28; 2025-02-22: 9786.28; 2025-02-23: 9786.28; 2025-02-24: 9786.28; 2025-02-25: 9786.28; 2025-02-26: 9786.28; 2025-02-27: 9786.28; 2025-02-28: 9786.28; 2025-03-01: 9786.28; 2025-03-02: 9786.28; 2025-03-03: 9786.28; 2025-03-04: 9786.28; 2025-03-05: 9786.28; 2025-03-06: 9786.28; 2025-03-07: 9786.28; 2025-03-08: 9786.28; 2025-03-09: 9786.28; 2025-03-10: 9786.28; 2025-03-11: 9786.28; 2025-03-12: 9786.28; 2025-03-13: 9786.28; 2025-03-14: 9786.28; 2025-03-15: 9786.28; 2025-03-16: 9786.28; 2025-03-17: 9786.28; 2025-03-18: 9786.28; 2025-03-19: 9786.28; 2025-03-20: 9786.28; 2025-03-21: 9786.28; 2025-03-22: 9786.28; 2025-03-23: 9786.28; 2025-03-24: 9786.28; 2025-03-25: 9786.28; 2025-03-26: 9786.28; 2025-03-27: 9786.28; 2025-03-28: 9786.28; 2025-03-29: 9786.28; 2025-03-30: 9786.28; 2025-03-31: 9786.28; 2025-04-01: 9786.28; 2025-04-02: 9786.28; 2025-04-03: 9786.28; 2025-04-04: 9786.28; 2025-04-05: 9786.28; 2025-04-06: 9786.28; 2025-04-07: 9786.28; 2025-04-08: 9786.28; 2025-04-09: 9786.28; 2025-04-10: 9786.28; 2025-04-11: 9786.28; 2025-04-12: 9786.28; 2025-04-13: 9786.28; 2025-04-14: 9786.28; 2025-04-15: 9786.28; 2025-04-16: 9786.28; 2025-04-17: 9786.28; 2025-04-18: 9786.28; 2025-04-19: 9786.28; 2025-04-20: 9786.28; 2025-04-21: 9786.28; 2025-04-22: 9786.28; 2025-04-23: 9786.28; 2025-04-24: 9786.28; 2025-04-25: 9786.28; 2025-04-26: 9786.28; 2025-04-27: 9786.28; 2025-04-28: 9786.28; 2025-04-29: 9786.28; 2025-04-30: 9786.28; 2025-05-01: 9786.28; 2025-05-02: 9786.28; 2025-05-03: 9786.28; 2025-05-04: 9786.28; 2025-05-05: 9786.28; 2025-05-06: 9786.28; 2025-05-07: 9786.28; 2025-05-08: 9786.28; 2025-05-09: 9786.28; 2025-05-10: 9786.28; 2025-05-11: 9786.28; 2025-05-12: 9786.28; 2025-05-13: 9786.28; 2025-05-14: 9786.28; 2025-05-15: 9786.28; 2025-05-16: 9786.28; 2025-05-17: 9786.28; 2025-05-18: 9786.28; 2025-05-19: 9786.28; 2025-05-20: 9786.28; 2025-05-21: 9786.28; 2025-05-22: 9786.28; 2025-05-23: 9786.28; 2025-05-24: 9786.28; 2025-05-25: 9786.28; 2025-05-26: 9786.28; 2025-05-27: 9786.28; 2025-05-28: 9786.28; 2025-05-29: 9786.28; 2025-05-30: 9786.28; 2025-05-31: 9786.28; 2025-06-01: 9786.28; 2025-06-02: 9786.28; 2025-06-03: 9786.28; 2025-06-04: 9786.28; 2025-06-05: 9786.28; 2025-06-06: 9786.28; 2025-06-07: 9786.28; 2025-06-08: 9786.28; 2025-06-09: 9786.28; 2025-06-10: 9786.28; 2025-06-11: 9786.28; 2025-06-12: 9786.28; 2025-06-13: 9786.28; 2025-06-14: 9786.28; 2025-06-15: 9786.28; 2025-06-16: 9786.28; 2025-06-17: 9786.28; 2025-06-18: 9786.28; 2025-06-19: 9786.28; 2025-06-20: 9786.28; 2025-06-21: 9786.28; 2025-06-22: 9786.28; 2025-06-23: 9786.28; 2025-06-24: 9786.28; 2025-06-25: 9786.28; 2025-06-26: 9786.28; 2025-06-27: 9786.28; 2025-06-28: 9786.28; 2025-06-29: 9786.28; 2025-06-30: 9786.28; 2025-07-01: 9786.28; 2025-07-02: 9786.28; 2025-07-03: 9786.28; 2025-07-04: 9786.28; 2025-07-05: 9786.28; 2025-07-06: 9786.28; 2025-07-07: 9786.28; 2025-07-08: 9786.28; 2025-07-09: 9786.28; 2025-07-10: 9786.28; 2025-07-11: 9786.28; 2025-07-12: 9786.28; 2025-07-13: 9786.28; 2025-07-14: 9786.28; 2025-07-15: 9786.28; 2025-07-16: 9786.28; 2025-07-17: 9786.28; 2025-07-18: 9786.28; 2025-07-19: 9786.28; 2025-07-20: 9786.28; 2025-07-21: 9786.28; 2025-07-22: 9786.28; 2025-07-23: 9786.28; 2025-07-24: 9786.28; 2025-07-25: 9786.28; 2025-07-26: 9786.28; 2025-07-27: 9786.28; 2025-07-28: 9786.28; 2025-07-29: 9786.28; 2025-07-30: 9786.28; 2025-07-31: 9786.28; 2025-08-01: 9786.28; 2025-08-02: 9786.28; 2025-08-03: 9786.28; 2025-08-04: 9786.28; 2025-08-05: 9786.28; 2025-08-06: 9786.28; 2025-08-07: 9786.28; 2025-08-08: 9786.28; 2025-08-09: 9786.28; 2025-08-10: 9786.28; 2025-08-11: 9786.28; 2025-08-12: 9786.28; 2025-08-13: 9786.28; 2025-08-15: 9786.28
206 | CTCV081510 | Foundation For Pipe, EIT & Misc. Suport - Hot Oil Area | 27-May-24 | 2024-07-31 | 743 | 752.91 | 20 | RCC | 2024-05-27: 9.79; 2024-05-28: 29.36; 2024-05-29: 48.94; 2024-05-30: 68.51; 2024-05-31: 68.51; 2024-06-01: 88.09; 2024-06-02: 107.67; 2024-06-03: 127.24; 2024-06-04: 146.82; 2024-06-05: 166.39; 2024-06-06: 185.97; 2024-06-07: 185.97; 2024-06-08: 205.54; 2024-06-09: 225.12; 2024-06-10: 244.7; 2024-06-11: 264.27; 2024-06-12: 283.85; 2024-06-13: 303.42; 2024-06-14: 303.42; 2024-06-15: 323; 2024-06-16: 323; 2024-06-17: 323; 2024-06-18: 323; 2024-06-19: 342.57; 2024-06-20: 362.15; 2024-06-21: 362.15; 2024-06-22: 381.73; 2024-06-23: 401.3; 2024-06-24: 420.88; 2024-06-25: 440.45; 2024-06-26: 460.03; 2024-06-27: 479.6; 2024-06-28: 479.6; 2024-06-29: 494.66; 2024-06-30: 505.2; 2024-07-01: 515.74; 2024-07-02: 526.28; 2024-07-03: 536.83; 2024-07-04: 547.37; 2024-07-05: 547.37; 2024-07-06: 557.91; 2024-07-07: 557.91; 2024-07-08: 568.45; 2024-07-09: 578.99; 2024-07-10: 589.53; 2024-07-11: 600.07; 2024-07-12: 600.07; 2024-07-13: 610.61; 2024-07-14: 621.15; 2024-07-15: 631.69; 2024-07-16: 631.69; 2024-07-17: 631.69; 2024-07-18: 642.23; 2024-07-19: 642.23; 2024-07-20: 652.77; 2024-07-21: 663.31; 2024-07-22: 673.86; 2024-07-23: 684.4; 2024-07-24: 694.94; 2024-07-25: 705.48; 2024-07-26: 705.48; 2024-07-27: 716.02; 2024-07-28: 726.56; 2024-07-29: 737.1; 2024-07-30: 747.64; 2024-07-31: 752.91; 2024-08-01: 752.91; 2024-08-02: 752.91; 2024-08-03: 752.91; 2024-08-04: 752.91; 2024-08-05: 752.91; 2024-08-06: 752.91; 2024-08-07: 752.91; 2024-08-08: 752.91; 2024-08-09: 752.91; 2024-08-10: 752.91; 2024-08-11: 752.91; 2024-08-12: 752.91; 2024-08-13: 752.91; 2024-08-14: 752.91; 2024-08-15: 752.91; 2024-08-16: 752.91; 2024-08-17: 752.91; 2024-08-18: 752.91; 2024-08-19: 752.91; 2024-08-20: 752.91; 2024-08-21: 752.91; 2024-08-22: 752.91; 2024-08-23: 752.91; 2024-08-24: 752.91; 2024-08-25: 752.91; 2024-08-26: 752.91; 2024-08-27: 752.91; 2024-08-28: 752.91; 2024-08-29: 752.91; 2024-08-30: 752.91; 2024-08-31: 752.91; 2024-09-01: 752.91; 2024-09-02: 752.91; 2024-09-03: 752.91; 2024-09-04: 752.91; 2024-09-05: 752.91; 2024-09-06: 752.91; 2024-09-07: 752.91; 2024-09-08: 752.91; 2024-09-09: 752.91; 2024-09-10: 752.91; 2024-09-11: 752.91; 2024-09-12: 752.91; 2024-09-13: 752.91; 2024-09-14: 752.91; 2024-09-15: 752.91; 2024-09-16: 752.91; 2024-09-17: 752.91; 2024-09-18: 752.91; 2024-09-19: 752.91; 2024-09-20: 752.91; 2024-09-21: 752.91; 2024-09-22: 752.91; 2024-09-23: 752.91; 2024-09-24: 752.91; 2024-09-25: 752.91; 2024-09-26: 752.91; 2024-09-27: 752.91; 2024-09-28: 752.91; 2024-09-29: 752.91; 2024-09-30: 752.91; 2024-10-01: 752.91; 2024-10-02: 752.91; 2024-10-03: 752.91; 2024-10-04: 752.91; 2024-10-05: 752.91; 2024-10-06: 752.91; 2024-10-07: 752.91; 2024-10-08: 752.91; 2024-10-09: 752.91; 2024-10-10: 752.91; 2024-10-11: 752.91; 2024-10-12: 752.91; 2024-10-13: 752.91; 2024-10-14: 752.91; 2024-10-15: 752.91; 2024-10-16: 752.91; 2024-10-17: 752.91; 2024-10-18: 752.91; 2024-10-19: 752.91; 2024-10-20: 752.91; 2024-10-21: 752.91; 2024-10-22: 752.91; 2024-10-23: 752.91; 2024-10-24: 752.91; 2024-10-25: 752.91; 2024-10-26: 752.91; 2024-10-27: 752.91; 2024-10-28: 752.91; 2024-10-29: 752.91; 2024-10-30: 752.91; 2024-10-31: 752.91; 2024-11-01: 752.91; 2024-11-02: 752.91; 2024-11-03: 752.91; 2024-11-04: 752.91; 2024-11-05: 752.91; 2024-11-06: 752.91; 2024-11-07: 752.91; 2024-11-08: 752.91; 2024-11-09: 752.91; 2024-11-10: 752.91; 2024-11-11: 752.91; 2024-11-12: 752.91; 2024-11-13: 752.91; 2024-11-14: 752.91; 2024-11-15: 752.91; 2024-11-16: 752.91; 2024-11-17: 752.91; 2024-11-18: 752.91; 2024-11-19: 752.91; 2024-11-20: 752.91; 2024-11-21: 752.91; 2024-11-22: 752.91; 2024-11-23: 752.91; 2024-11-24: 752.91; 2024-11-25: 752.91; 2024-11-26: 752.91; 2024-11-27: 752.91; 2024-11-28: 752.91; 2024-11-29: 752.91; 2024-11-30: 752.91; 2024-12-01: 752.91; 2024-12-02: 752.91; 2024-12-03: 752.91; 2024-12-04: 752.91; 2024-12-05: 752.91; 2024-12-06: 752.91; 2024-12-07: 752.91; 2024-12-08: 752.91; 2024-12-09: 752.91; 2024-12-10: 752.91; 2024-12-11: 752.91; 2024-12-12: 752.91; 2024-12-13: 752.91; 2024-12-14: 752.91; 2024-12-15: 752.91; 2024-12-16: 752.91; 2024-12-17: 752.91; 2024-12-18: 752.91; 2024-12-19: 752.91; 2024-12-20: 752.91; 2024-12-21: 752.91; 2024-12-22: 752.91; 2024-12-23: 752.91; 2024-12-24: 752.91; 2024-12-25: 752.91; 2024-12-26: 752.91; 2024-12-27: 752.91; 2024-12-28: 752.91; 2024-12-29: 752.91; 2024-12-30: 752.91; 2024-12-31: 752.91; 2025-01-01: 752.91; 2025-01-02: 752.91; 2025-01-03: 752.91; 2025-01-04: 752.91; 2025-01-05: 752.91; 2025-01-06: 752.91; 2025-01-07: 752.91; 2025-01-08: 752.91; 2025-01-09: 752.91; 2025-01-10: 752.91; 2025-01-11: 752.91; 2025-01-12: 752.91; 2025-01-13: 752.91; 2025-01-14: 752.91; 2025-01-15: 752.91; 2025-01-16: 752.91; 2025-01-17: 752.91; 2025-01-18: 752.91; 2025-01-19: 752.91; 2025-01-20: 752.91; 2025-01-21: 752.91; 2025-01-22: 752.91; 2025-01-23: 752.91; 2025-01-24: 752.91; 2025-01-25: 752.91; 2025-01-26: 752.91; 2025-01-27: 752.91; 2025-01-28: 752.91; 2025-01-29: 752.91; 2025-01-30: 752.91; 2025-01-31: 752.91; 2025-02-01: 752.91; 2025-02-02: 752.91; 2025-02-03: 752.91; 2025-02-04: 752.91; 2025-02-05: 752.91; 2025-02-06: 752.91; 2025-02-07: 752.91; 2025-02-08: 752.91; 2025-02-09: 752.91; 2025-02-10: 752.91; 2025-02-11: 752.91; 2025-02-12: 752.91; 2025-02-13: 752.91; 2025-02-14: 752.91; 2025-02-15: 752.91; 2025-02-16: 752.91; 2025-02-17: 752.91; 2025-02-18: 752.91; 2025-02-19: 752.91; 2025-02-20: 752.91; 2025-02-21: 752.91; 2025-02-22: 752.91; 2025-02-23: 752.91; 2025-02-24: 752.91; 2025-02-25: 752.91; 2025-02-26: 752.91; 2025-02-27: 752.91; 2025-02-28: 752.91; 2025-03-01: 752.91; 2025-03-02: 752.91; 2025-03-03: 752.91; 2025-03-04: 752.91; 2025-03-05: 752.91; 2025-03-06: 752.91; 2025-03-07: 752.91; 2025-03-08: 752.91; 2025-03-09: 752.91; 2025-03-10: 752.91; 2025-03-11: 752.91; 2025-03-12: 752.91; 2025-03-13: 752.91; 2025-03-14: 752.91; 2025-03-15: 752.91; 2025-03-16: 752.91; 2025-03-17: 752.91; 2025-03-18: 752.91; 2025-03-19: 752.91; 2025-03-20: 752.91; 2025-03-21: 752.91; 2025-03-22: 752.91; 2025-03-23: 752.91; 2025-03-24: 752.91; 2025-03-25: 752.91; 2025-03-26: 752.91; 2025-03-27: 752.91; 2025-03-28: 752.91; 2025-03-29: 752.91; 2025-03-30: 752.91; 2025-03-31: 752.91; 2025-04-01: 752.91; 2025-04-02: 752.91; 2025-04-03: 752.91; 2025-04-04: 752.91; 2025-04-05: 752.91; 2025-04-06: 752.91; 2025-04-07: 752.91; 2025-04-08: 752.91; 2025-04-09: 752.91; 2025-04-10: 752.91; 2025-04-11: 752.91; 2025-04-12: 752.91; 2025-04-13: 752.91; 2025-04-14: 752.91; 2025-04-15: 752.91; 2025-04-16: 752.91; 2025-04-17: 752.91; 2025-04-18: 752.91; 2025-04-19: 752.91; 2025-04-20: 752.91; 2025-04-21: 752.91; 2025-04-22: 752.91; 2025-04-23: 752.91; 2025-04-24: 752.91; 2025-04-25: 752.91; 2025-04-26: 752.91; 2025-04-27: 752.91; 2025-04-28: 752.91; 2025-04-29: 752.91; 2025-04-30: 752.91; 2025-05-01: 752.91; 2025-05-02: 752.91; 2025-05-03: 752.91; 2025-05-04: 752.91; 2025-05-05: 752.91; 2025-05-06: 752.91; 2025-05-07: 752.91; 2025-05-08: 752.91; 2025-05-09: 752.91; 2025-05-10: 752.91; 2025-05-11: 752.91; 2025-05-12: 752.91; 2025-05-13: 752.91; 2025-05-14: 752.91; 2025-05-15: 752.91; 2025-05-16: 752.91; 2025-05-17: 752.91; 2025-05-18: 752.91; 2025-05-19: 752.91; 2025-05-20: 752.91; 2025-05-21: 752.91; 2025-05-22: 752.91; 2025-05-23: 752.91; 2025-05-24: 752.91; 2025-05-25: 752.91; 2025-05-26: 752.91; 2025-05-27: 752.91; 2025-05-28: 752.91; 2025-05-29: 752.91; 2025-05-30: 752.91; 2025-05-31: 752.91; 2025-06-01: 752.91; 2025-06-02: 752.91; 2025-06-03: 752.91; 2025-06-04: 752.91; 2025-06-05: 752.91; 2025-06-06: 752.91; 2025-06-07: 752.91; 2025-06-08: 752.91; 2025-06-09: 752.91; 2025-06-10: 752.91; 2025-06-11: 752.91; 2025-06-12: 752.91; 2025-06-13: 752.91; 2025-06-14: 752.91; 2025-06-15: 752.91; 2025-06-16: 752.91; 2025-06-17: 752.91; 2025-06-18: 752.91; 2025-06-19: 752.91; 2025-06-20: 752.91; 2025-06-21: 752.91; 2025-06-22: 752.91; 2025-06-23: 752.91; 2025-06-24: 752.91; 2025-06-25: 752.91; 2025-06-26: 752.91; 2025-06-27: 752.91; 2025-06-28: 752.91; 2025-06-29: 752.91; 2025-06-30: 752.91; 2025-07-01: 752.91; 2025-07-02: 752.91; 2025-07-03: 752.91; 2025-07-04: 752.91; 2025-07-05: 752.91; 2025-07-06: 752.91; 2025-07-07: 752.91; 2025-07-08: 752.91; 2025-07-09: 752.91; 2025-07-10: 752.91; 2025-07-11: 752.91; 2025-07-12: 752.91; 2025-07-13: 752.91; 2025-07-14: 752.91; 2025-07-15: 752.91; 2025-07-16: 752.91; 2025-07-17: 752.91; 2025-07-18: 752.91; 2025-07-19: 752.91; 2025-07-20: 752.91; 2025-07-21: 752.91; 2025-07-22: 752.91; 2025-07-23: 752.91; 2025-07-24: 752.91; 2025-07-25: 752.91; 2025-07-26: 752.91; 2025-07-27: 752.91; 2025-07-28: 752.91; 2025-07-29: 752.91; 2025-07-30: 752.91; 2025-07-31: 752.91; 2025-08-01: 752.91; 2025-08-02: 752.91; 2025-08-03: 752.91; 2025-08-04: 752.91; 2025-08-05: 752.91; 2025-08-06: 752.91; 2025-08-07: 752.91; 2025-08-08: 752.91; 2025-08-09: 752.91; 2025-08-10: 752.91; 2025-08-11: 752.91; 2025-08-12: 752.91; 2025-08-13: 752.91; 2025-08-15: 752.91
207 | CTCV081500 | Foundation For EIT & Miscellaneous Support - Flare Area | 27-May-24 | 24-Aug-24 | 441 | 446.88 | 11.88 | RCC | 2024-05-27: 4.15; 2024-05-28: 12.45; 2024-05-29: 20.75; 2024-05-30: 29.05; 2024-05-31: 29.05; 2024-06-01: 37.35; 2024-06-02: 45.65; 2024-06-03: 53.95; 2024-06-04: 62.24; 2024-06-05: 70.54; 2024-06-06: 78.84; 2024-06-07: 78.84; 2024-06-08: 87.14; 2024-06-09: 95.44; 2024-06-10: 103.74; 2024-06-11: 112.04; 2024-06-12: 120.34; 2024-06-13: 128.64; 2024-06-14: 128.64; 2024-06-15: 136.94; 2024-06-16: 136.94; 2024-06-17: 136.94; 2024-06-18: 136.94; 2024-06-19: 145.24; 2024-06-20: 153.54; 2024-06-21: 153.54; 2024-06-22: 161.84; 2024-06-23: 170.13; 2024-06-24: 178.43; 2024-06-25: 186.73; 2024-06-26: 195.03; 2024-06-27: 203.33; 2024-06-28: 203.33; 2024-06-29: 211.63; 2024-06-30: 219.93; 2024-07-01: 228.23; 2024-07-02: 236.53; 2024-07-03: 244.83; 2024-07-04: 253.13; 2024-07-05: 253.13; 2024-07-06: 261.43; 2024-07-07: 261.43; 2024-07-08: 269.73; 2024-07-09: 278.02; 2024-07-10: 286.32; 2024-07-11: 292.71; 2024-07-12: 292.71; 2024-07-13: 297.18; 2024-07-14: 301.65; 2024-07-15: 306.11; 2024-07-16: 306.11; 2024-07-17: 306.11; 2024-07-18: 310.58; 2024-07-19: 310.58; 2024-07-20: 315.05; 2024-07-21: 319.52; 2024-07-22: 323.99; 2024-07-23: 328.46; 2024-07-24: 332.93; 2024-07-25: 337.4; 2024-07-26: 337.4; 2024-07-27: 341.87; 2024-07-28: 346.33; 2024-07-29: 350.8; 2024-07-30: 355.27; 2024-07-31: 359.74; 2024-08-01: 364.21; 2024-08-02: 364.21; 2024-08-03: 368.68; 2024-08-04: 373.15; 2024-08-05: 377.62; 2024-08-06: 382.08; 2024-08-07: 386.55; 2024-08-08: 391.02; 2024-08-09: 391.02; 2024-08-10: 395.49; 2024-08-11: 399.96; 2024-08-12: 404.43; 2024-08-13: 408.9; 2024-08-14: 413.37; 2024-08-15: 417.84; 2024-08-16: 417.84; 2024-08-17: 422.3; 2024-08-18: 426.77; 2024-08-19: 431.24; 2024-08-20: 435.71; 2024-08-21: 440.18; 2024-08-22: 444.65; 2024-08-23: 444.65; 2024-08-24: 446.88; 2024-08-25: 446.88; 2024-08-26: 446.88; 2024-08-27: 446.88; 2024-08-28: 446.88; 2024-08-29: 446.88; 2024-08-30: 446.88; 2024-08-31: 446.88; 2024-09-01: 446.88; 2024-09-02: 446.88; 2024-09-03: 446.88; 2024-09-04: 446.88; 2024-09-05: 446.88; 2024-09-06: 446.88; 2024-09-07: 446.88; 2024-09-08: 446.88; 2024-09-09: 446.88; 2024-09-10: 446.88; 2024-09-11: 446.88; 2024-09-12: 446.88; 2024-09-13: 446.88; 2024-09-14: 446.88; 2024-09-15: 446.88; 2024-09-16: 446.88; 2024-09-17: 446.88; 2024-09-18: 446.88; 2024-09-19: 446.88; 2024-09-20: 446.88; 2024-09-21: 446.88; 2024-09-22: 446.88; 2024-09-23: 446.88; 2024-09-24: 446.88; 2024-09-25: 446.88; 2024-09-26: 446.88; 2024-09-27: 446.88; 2024-09-28: 446.88; 2024-09-29: 446.88; 2024-09-30: 446.88; 2024-10-01: 446.88; 2024-10-02: 446.88; 2024-10-03: 446.88; 2024-10-04: 446.88; 2024-10-05: 446.88; 2024-10-06: 446.88; 2024-10-07: 446.88; 2024-10-08: 446.88; 2024-10-09: 446.88; 2024-10-10: 446.88; 2024-10-11: 446.88; 2024-10-12: 446.88; 2024-10-13: 446.88; 2024-10-14: 446.88; 2024-10-15: 446.88; 2024-10-16: 446.88; 2024-10-17: 446.88; 2024-10-18: 446.88; 2024-10-19: 446.88; 2024-10-20: 446.88; 2024-10-21: 446.88; 2024-10-22: 446.88; 2024-10-23: 446.88; 2024-10-24: 446.88; 2024-10-25: 446.88; 2024-10-26: 446.88; 2024-10-27: 446.88; 2024-10-28: 446.88; 2024-10-29: 446.88; 2024-10-30: 446.88; 2024-10-31: 446.88; 2024-11-01: 446.88; 2024-11-02: 446.88; 2024-11-03: 446.88; 2024-11-04: 446.88; 2024-11-05: 446.88; 2024-11-06: 446.88; 2024-11-07: 446.88; 2024-11-08: 446.88; 2024-11-09: 446.88; 2024-11-10: 446.88; 2024-11-11: 446.88; 2024-11-12: 446.88; 2024-11-13: 446.88; 2024-11-14: 446.88; 2024-11-15: 446.88; 2024-11-16: 446.88; 2024-11-17: 446.88; 2024-11-18: 446.88; 2024-11-19: 446.88; 2024-11-20: 446.88; 2024-11-21: 446.88; 2024-11-22: 446.88; 2024-11-23: 446.88; 2024-11-24: 446.88; 2024-11-25: 446.88; 2024-11-26: 446.88; 2024-11-27: 446.88; 2024-11-28: 446.88; 2024-11-29: 446.88; 2024-11-30: 446.88; 2024-12-01: 446.88; 2024-12-02: 446.88; 2024-12-03: 446.88; 2024-12-04: 446.88; 2024-12-05: 446.88; 2024-12-06: 446.88; 2024-12-07: 446.88; 2024-12-08: 446.88; 2024-12-09: 446.88; 2024-12-10: 446.88; 2024-12-11: 446.88; 2024-12-12: 446.88; 2024-12-13: 446.88; 2024-12-14: 446.88; 2024-12-15: 446.88; 2024-12-16: 446.88; 2024-12-17: 446.88; 2024-12-18: 446.88; 2024-12-19: 446.88; 2024-12-20: 446.88; 2024-12-21: 446.88; 2024-12-22: 446.88; 2024-12-23: 446.88; 2024-12-24: 446.88; 2024-12-25: 446.88; 2024-12-26: 446.88; 2024-12-27: 446.88; 2024-12-28: 446.88; 2024-12-29: 446.88; 2024-12-30: 446.88; 2024-12-31: 446.88; 2025-01-01: 446.88; 2025-01-02: 446.88; 2025-01-03: 446.88; 2025-01-04: 446.88; 2025-01-05: 446.88; 2025-01-06: 446.88; 2025-01-07: 446.88; 2025-01-08: 446.88; 2025-01-09: 446.88; 2025-01-10: 446.88; 2025-01-11: 446.88; 2025-01-12: 446.88; 2025-01-13: 446.88; 2025-01-14: 446.88; 2025-01-15: 446.88; 2025-01-16: 446.88; 2025-01-17: 446.88; 2025-01-18: 446.88; 2025-01-19: 446.88; 2025-01-20: 446.88; 2025-01-21: 446.88; 2025-01-22: 446.88; 2025-01-23: 446.88; 2025-01-24: 446.88; 2025-01-25: 446.88; 2025-01-26: 446.88; 2025-01-27: 446.88; 2025-01-28: 446.88; 2025-01-29: 446.88; 2025-01-30: 446.88; 2025-01-31: 446.88; 2025-02-01: 446.88; 2025-02-02: 446.88; 2025-02-03: 446.88; 2025-02-04: 446.88; 2025-02-05: 446.88; 2025-02-06: 446.88; 2025-02-07: 446.88; 2025-02-08: 446.88; 2025-02-09: 446.88; 2025-02-10: 446.88; 2025-02-11: 446.88; 2025-02-12: 446.88; 2025-02-13: 446.88; 2025-02-14: 446.88; 2025-02-15: 446.88; 2025-02-16: 446.88; 2025-02-17: 446.88; 2025-02-18: 446.88; 2025-02-19: 446.88; 2025-02-20: 446.88; 2025-02-21: 446.88; 2025-02-22: 446.88; 2025-02-23: 446.88; 2025-02-24: 446.88; 2025-02-25: 446.88; 2025-02-26: 446.88; 2025-02-27: 446.88; 2025-02-28: 446.88; 2025-03-01: 446.88; 2025-03-02: 446.88; 2025-03-03: 446.88; 2025-03-04: 446.88; 2025-03-05: 446.88; 2025-03-06: 446.88; 2025-03-07: 446.88; 2025-03-08: 446.88; 2025-03-09: 446.88; 2025-03-10: 446.88; 2025-03-11: 446.88; 2025-03-12: 446.88; 2025-03-13: 446.88; 2025-03-14: 446.88; 2025-03-15: 446.88; 2025-03-16: 446.88; 2025-03-17: 446.88; 2025-03-18: 446.88; 2025-03-19: 446.88; 2025-03-20: 446.88; 2025-03-21: 446.88; 2025-03-22: 446.88; 2025-03-23: 446.88; 2025-03-24: 446.88; 2025-03-25: 446.88; 2025-03-26: 446.88; 2025-03-27: 446.88; 2025-03-28: 446.88; 2025-03-29: 446.88; 2025-03-30: 446.88; 2025-03-31: 446.88; 2025-04-01: 446.88; 2025-04-02: 446.88; 2025-04-03: 446.88; 2025-04-04: 446.88; 2025-04-05: 446.88; 2025-04-06: 446.88; 2025-04-07: 446.88; 2025-04-08: 446.88; 2025-04-09: 446.88; 2025-04-10: 446.88; 2025-04-11: 446.88; 2025-04-12: 446.88; 2025-04-13: 446.88; 2025-04-14: 446.88; 2025-04-15: 446.88; 2025-04-16: 446.88; 2025-04-17: 446.88; 2025-04-18: 446.88; 2025-04-19: 446.88; 2025-04-20: 446.88; 2025-04-21: 446.88; 2025-04-22: 446.88; 2025-04-23: 446.88; 2025-04-24: 446.88; 2025-04-25: 446.88; 2025-04-26: 446.88; 2025-04-27: 446.88; 2025-04-28: 446.88; 2025-04-29: 446.88; 2025-04-30: 446.88; 2025-05-01: 446.88; 2025-05-02: 446.88; 2025-05-03: 446.88; 2025-05-04: 446.88; 2025-05-05: 446.88; 2025-05-06: 446.88; 2025-05-07: 446.88; 2025-05-08: 446.88; 2025-05-09: 446.88; 2025-05-10: 446.88; 2025-05-11: 446.88; 2025-05-12: 446.88; 2025-05-13: 446.88; 2025-05-14: 446.88; 2025-05-15: 446.88; 2025-05-16: 446.88; 2025-05-17: 446.88; 2025-05-18: 446.88; 2025-05-19: 446.88; 2025-05-20: 446.88; 2025-05-21: 446.88; 2025-05-22: 446.88; 2025-05-23: 446.88; 2025-05-24: 446.88; 2025-05-25: 446.88; 2025-05-26: 446.88; 2025-05-27: 446.88; 2025-05-28: 446.88; 2025-05-29: 446.88; 2025-05-30: 446.88; 2025-05-31: 446.88; 2025-06-01: 446.88; 2025-06-02: 446.88; 2025-06-03: 446.88; 2025-06-04: 446.88; 2025-06-05: 446.88; 2025-06-06: 446.88; 2025-06-07: 446.88; 2025-06-08: 446.88; 2025-06-09: 446.88; 2025-06-10: 446.88; 2025-06-11: 446.88; 2025-06-12: 446.88; 2025-06-13: 446.88; 2025-06-14: 446.88; 2025-06-15: 446.88; 2025-06-16: 446.88; 2025-06-17: 446.88; 2025-06-18: 446.88; 2025-06-19: 446.88; 2025-06-20: 446.88; 2025-06-21: 446.88; 2025-06-22: 446.88; 2025-06-23: 446.88; 2025-06-24: 446.88; 2025-06-25: 446.88; 2025-06-26: 446.88; 2025-06-27: 446.88; 2025-06-28: 446.88; 2025-06-29: 446.88; 2025-06-30: 446.88; 2025-07-01: 446.88; 2025-07-02: 446.88; 2025-07-03: 446.88; 2025-07-04: 446.88; 2025-07-05: 446.88; 2025-07-06: 446.88; 2025-07-07: 446.88; 2025-07-08: 446.88; 2025-07-09: 446.88; 2025-07-10: 446.88; 2025-07-11: 446.88; 2025-07-12: 446.88; 2025-07-13: 446.88; 2025-07-14: 446.88; 2025-07-15: 446.88; 2025-07-16: 446.88; 2025-07-17: 446.88; 2025-07-18: 446.88; 2025-07-19: 446.88; 2025-07-20: 446.88; 2025-07-21: 446.88; 2025-07-22: 446.88; 2025-07-23: 446.88; 2025-07-24: 446.88; 2025-07-25: 446.88; 2025-07-26: 446.88; 2025-07-27: 446.88; 2025-07-28: 446.88; 2025-07-29: 446.88; 2025-07-30: 446.88; 2025-07-31: 446.88; 2025-08-01: 446.88; 2025-08-02: 446.88; 2025-08-03: 446.88; 2025-08-04: 446.88; 2025-08-05: 446.88; 2025-08-06: 446.88; 2025-08-07: 446.88; 2025-08-08: 446.88; 2025-08-09: 446.88; 2025-08-10: 446.88; 2025-08-11: 446.88; 2025-08-12: 446.88; 2025-08-13: 446.88; 2025-08-15: 446.88
208 | CTCV081520 | Foundation For Pipe, EIT & Misc. Suport - AGRU Unit | 2024-06-08 | 12-Aug-24 | 8051.49 | 8158.89 | 216.76 | RCC | 2024-06-08: 106.07; 2024-06-09: 318.2; 2024-06-10: 530.33; 2024-06-11: 742.46; 2024-06-12: 954.59; 2024-06-13: 1166.72; 2024-06-14: 1166.72; 2024-06-15: 1378.85; 2024-06-16: 1378.85; 2024-06-17: 1378.85; 2024-06-18: 1378.85; 2024-06-19: 1590.98; 2024-06-20: 1803.11; 2024-06-21: 1803.11; 2024-06-22: 2015.25; 2024-06-23: 2227.38; 2024-06-24: 2439.51; 2024-06-25: 2651.64; 2024-06-26: 2863.77; 2024-06-27: 3075.9; 2024-06-28: 3075.9; 2024-06-29: 3288.03; 2024-06-30: 3500.16; 2024-07-01: 3712.29; 2024-07-02: 3924.43; 2024-07-03: 4136.56; 2024-07-04: 4348.69; 2024-07-05: 4348.69; 2024-07-06: 4560.82; 2024-07-07: 4560.82; 2024-07-08: 4772.95; 2024-07-09: 4985.08; 2024-07-10: 5197.21; 2024-07-11: 5360.39; 2024-07-12: 5360.39; 2024-07-13: 5474.61; 2024-07-14: 5588.84; 2024-07-15: 5703.06; 2024-07-16: 5703.06; 2024-07-17: 5703.06; 2024-07-18: 5817.29; 2024-07-19: 5817.29; 2024-07-20: 5931.51; 2024-07-21: 6045.74; 2024-07-22: 6159.96; 2024-07-23: 6274.19; 2024-07-24: 6388.41; 2024-07-25: 6502.63; 2024-07-26: 6502.63; 2024-07-27: 6616.86; 2024-07-28: 6731.08; 2024-07-29: 6845.31; 2024-07-30: 6959.53; 2024-07-31: 7073.76; 2024-08-01: 7187.98; 2024-08-02: 7187.98; 2024-08-03: 7302.2; 2024-08-04: 7416.43; 2024-08-05: 7530.65; 2024-08-06: 7644.88; 2024-08-07: 7759.1; 2024-08-08: 7873.33; 2024-08-09: 7873.33; 2024-08-10: 7987.55; 2024-08-11: 8101.78; 2024-08-12: 8158.89; 2024-08-13: 8158.89; 2024-08-14: 8158.89; 2024-08-15: 8158.89; 2024-08-16: 8158.89; 2024-08-17: 8158.89; 2024-08-18: 8158.89; 2024-08-19: 8158.89; 2024-08-20: 8158.89; 2024-08-21: 8158.89; 2024-08-22: 8158.89; 2024-08-23: 8158.89; 2024-08-24: 8158.89; 2024-08-25: 8158.89; 2024-08-26: 8158.89; 2024-08-27: 8158.89; 2024-08-28: 8158.89; 2024-08-29: 8158.89; 2024-08-30: 8158.89; 2024-08-31: 8158.89; 2024-09-01: 8158.89; 2024-09-02: 8158.89; 2024-09-03: 8158.89; 2024-09-04: 8158.89; 2024-09-05: 8158.89; 2024-09-06: 8158.89; 2024-09-07: 8158.89; 2024-09-08: 8158.89; 2024-09-09: 8158.89; 2024-09-10: 8158.89; 2024-09-11: 8158.89; 2024-09-12: 8158.89; 2024-09-13: 8158.89; 2024-09-14: 8158.89; 2024-09-15: 8158.89; 2024-09-16: 8158.89; 2024-09-17: 8158.89; 2024-09-18: 8158.89; 2024-09-19: 8158.89; 2024-09-20: 8158.89; 2024-09-21: 8158.89; 2024-09-22: 8158.89; 2024-09-23: 8158.89; 2024-09-24: 8158.89; 2024-09-25: 8158.89; 2024-09-26: 8158.89; 2024-09-27: 8158.89; 2024-09-28: 8158.89; 2024-09-29: 8158.89; 2024-09-30: 8158.89; 2024-10-01: 8158.89; 2024-10-02: 8158.89; 2024-10-03: 8158.89; 2024-10-04: 8158.89; 2024-10-05: 8158.89; 2024-10-06: 8158.89; 2024-10-07: 8158.89; 2024-10-08: 8158.89; 2024-10-09: 8158.89; 2024-10-10: 8158.89; 2024-10-11: 8158.89; 2024-10-12: 8158.89; 2024-10-13: 8158.89; 2024-10-14: 8158.89; 2024-10-15: 8158.89; 2024-10-16: 8158.89; 2024-10-17: 8158.89; 2024-10-18: 8158.89; 2024-10-19: 8158.89; 2024-10-20: 8158.89; 2024-10-21: 8158.89; 2024-10-22: 8158.89; 2024-10-23: 8158.89; 2024-10-24: 8158.89; 2024-10-25: 8158.89; 2024-10-26: 8158.89; 2024-10-27: 8158.89; 2024-10-28: 8158.89; 2024-10-29: 8158.89; 2024-10-30: 8158.89; 2024-10-31: 8158.89; 2024-11-01: 8158.89; 2024-11-02: 8158.89; 2024-11-03: 8158.89; 2024-11-04: 8158.89; 2024-11-05: 8158.89; 2024-11-06: 8158.89; 2024-11-07: 8158.89; 2024-11-08: 8158.89; 2024-11-09: 8158.89; 2024-11-10: 8158.89; 2024-11-11: 8158.89; 2024-11-12: 8158.89; 2024-11-13: 8158.89; 2024-11-14: 8158.89; 2024-11-15: 8158.89; 2024-11-16: 8158.89; 2024-11-17: 8158.89; 2024-11-18: 8158.89; 2024-11-19: 8158.89; 2024-11-20: 8158.89; 2024-11-21: 8158.89; 2024-11-22: 8158.89; 2024-11-23: 8158.89; 2024-11-24: 8158.89; 2024-11-25: 8158.89; 2024-11-26: 8158.89; 2024-11-27: 8158.89; 2024-11-28: 8158.89; 2024-11-29: 8158.89; 2024-11-30: 8158.89; 2024-12-01: 8158.89; 2024-12-02: 8158.89; 2024-12-03: 8158.89; 2024-12-04: 8158.89; 2024-12-05: 8158.89; 2024-12-06: 8158.89; 2024-12-07: 8158.89; 2024-12-08: 8158.89; 2024-12-09: 8158.89; 2024-12-10: 8158.89; 2024-12-11: 8158.89; 2024-12-12: 8158.89; 2024-12-13: 8158.89; 2024-12-14: 8158.89; 2024-12-15: 8158.89; 2024-12-16: 8158.89; 2024-12-17: 8158.89; 2024-12-18: 8158.89; 2024-12-19: 8158.89; 2024-12-20: 8158.89; 2024-12-21: 8158.89; 2024-12-22: 8158.89; 2024-12-23: 8158.89; 2024-12-24: 8158.89; 2024-12-25: 8158.89; 2024-12-26: 8158.89; 2024-12-27: 8158.89; 2024-12-28: 8158.89; 2024-12-29: 8158.89; 2024-12-30: 8158.89; 2024-12-31: 8158.89; 2025-01-01: 8158.89; 2025-01-02: 8158.89; 2025-01-03: 8158.89; 2025-01-04: 8158.89; 2025-01-05: 8158.89; 2025-01-06: 8158.89; 2025-01-07: 8158.89; 2025-01-08: 8158.89; 2025-01-09: 8158.89; 2025-01-10: 8158.89; 2025-01-11: 8158.89; 2025-01-12: 8158.89; 2025-01-13: 8158.89; 2025-01-14: 8158.89; 2025-01-15: 8158.89; 2025-01-16: 8158.89; 2025-01-17: 8158.89; 2025-01-18: 8158.89; 2025-01-19: 8158.89; 2025-01-20: 8158.89; 2025-01-21: 8158.89; 2025-01-22: 8158.89; 2025-01-23: 8158.89; 2025-01-24: 8158.89; 2025-01-25: 8158.89; 2025-01-26: 8158.89; 2025-01-27: 8158.89; 2025-01-28: 8158.89; 2025-01-29: 8158.89; 2025-01-30: 8158.89; 2025-01-31: 8158.89; 2025-02-01: 8158.89; 2025-02-02: 8158.89; 2025-02-03: 8158.89; 2025-02-04: 8158.89; 2025-02-05: 8158.89; 2025-02-06: 8158.89; 2025-02-07: 8158.89; 2025-02-08: 8158.89; 2025-02-09: 8158.89; 2025-02-10: 8158.89; 2025-02-11: 8158.89; 2025-02-12: 8158.89; 2025-02-13: 8158.89; 2025-02-14: 8158.89; 2025-02-15: 8158.89; 2025-02-16: 8158.89; 2025-02-17: 8158.89; 2025-02-18: 8158.89; 2025-02-19: 8158.89; 2025-02-20: 8158.89; 2025-02-21: 8158.89; 2025-02-22: 8158.89; 2025-02-23: 8158.89; 2025-02-24: 8158.89; 2025-02-25: 8158.89; 2025-02-26: 8158.89; 2025-02-27: 8158.89; 2025-02-28: 8158.89; 2025-03-01: 8158.89; 2025-03-02: 8158.89; 2025-03-03: 8158.89; 2025-03-04: 8158.89; 2025-03-05: 8158.89; 2025-03-06: 8158.89; 2025-03-07: 8158.89; 2025-03-08: 8158.89; 2025-03-09: 8158.89; 2025-03-10: 8158.89; 2025-03-11: 8158.89; 2025-03-12: 8158.89; 2025-03-13: 8158.89; 2025-03-14: 8158.89; 2025-03-15: 8158.89; 2025-03-16: 8158.89; 2025-03-17: 8158.89; 2025-03-18: 8158.89; 2025-03-19: 8158.89; 2025-03-20: 8158.89; 2025-03-21: 8158.89; 2025-03-22: 8158.89; 2025-03-23: 8158.89; 2025-03-24: 8158.89; 2025-03-25: 8158.89; 2025-03-26: 8158.89; 2025-03-27: 8158.89; 2025-03-28: 8158.89; 2025-03-29: 8158.89; 2025-03-30: 8158.89; 2025-03-31: 8158.89; 2025-04-01: 8158.89; 2025-04-02: 8158.89; 2025-04-03: 8158.89; 2025-04-04: 8158.89; 2025-04-05: 8158.89; 2025-04-06: 8158.89; 2025-04-07: 8158.89; 2025-04-08: 8158.89; 2025-04-09: 8158.89; 2025-04-10: 8158.89; 2025-04-11: 8158.89; 2025-04-12: 8158.89; 2025-04-13: 8158.89; 2025-04-14: 8158.89; 2025-04-15: 8158.89; 2025-04-16: 8158.89; 2025-04-17: 8158.89; 2025-04-18: 8158.89; 2025-04-19: 8158.89; 2025-04-20: 8158.89; 2025-04-21: 8158.89; 2025-04-22: 8158.89; 2025-04-23: 8158.89; 2025-04-24: 8158.89; 2025-04-25: 8158.89; 2025-04-26: 8158.89; 2025-04-27: 8158.89; 2025-04-28: 8158.89; 2025-04-29: 8158.89; 2025-04-30: 8158.89; 2025-05-01: 8158.89; 2025-05-02: 8158.89; 2025-05-03: 8158.89; 2025-05-04: 8158.89; 2025-05-05: 8158.89; 2025-05-06: 8158.89; 2025-05-07: 8158.89; 2025-05-08: 8158.89; 2025-05-09: 8158.89; 2025-05-10: 8158.89; 2025-05-11: 8158.89; 2025-05-12: 8158.89; 2025-05-13: 8158.89; 2025-05-14: 8158.89; 2025-05-15: 8158.89; 2025-05-16: 8158.89; 2025-05-17: 8158.89; 2025-05-18: 8158.89; 2025-05-19: 8158.89; 2025-05-20: 8158.89; 2025-05-21: 8158.89; 2025-05-22: 8158.89; 2025-05-23: 8158.89; 2025-05-24: 8158.89; 2025-05-25: 8158.89; 2025-05-26: 8158.89; 2025-05-27: 8158.89; 2025-05-28: 8158.89; 2025-05-29: 8158.89; 2025-05-30: 8158.89; 2025-05-31: 8158.89; 2025-06-01: 8158.89; 2025-06-02: 8158.89; 2025-06-03: 8158.89; 2025-06-04: 8158.89; 2025-06-05: 8158.89; 2025-06-06: 8158.89; 2025-06-07: 8158.89; 2025-06-08: 8158.89; 2025-06-09: 8158.89; 2025-06-10: 8158.89; 2025-06-11: 8158.89; 2025-06-12: 8158.89; 2025-06-13: 8158.89; 2025-06-14: 8158.89; 2025-06-15: 8158.89; 2025-06-16: 8158.89; 2025-06-17: 8158.89; 2025-06-18: 8158.89; 2025-06-19: 8158.89; 2025-06-20: 8158.89; 2025-06-21: 8158.89; 2025-06-22: 8158.89; 2025-06-23: 8158.89; 2025-06-24: 8158.89; 2025-06-25: 8158.89; 2025-06-26: 8158.89; 2025-06-27: 8158.89; 2025-06-28: 8158.89; 2025-06-29: 8158.89; 2025-06-30: 8158.89; 2025-07-01: 8158.89; 2025-07-02: 8158.89; 2025-07-03: 8158.89; 2025-07-04: 8158.89; 2025-07-05: 8158.89; 2025-07-06: 8158.89; 2025-07-07: 8158.89; 2025-07-08: 8158.89; 2025-07-09: 8158.89; 2025-07-10: 8158.89; 2025-07-11: 8158.89; 2025-07-12: 8158.89; 2025-07-13: 8158.89; 2025-07-14: 8158.89; 2025-07-15: 8158.89; 2025-07-16: 8158.89; 2025-07-17: 8158.89; 2025-07-18: 8158.89; 2025-07-19: 8158.89; 2025-07-20: 8158.89; 2025-07-21: 8158.89; 2025-07-22: 8158.89; 2025-07-23: 8158.89; 2025-07-24: 8158.89; 2025-07-25: 8158.89; 2025-07-26: 8158.89; 2025-07-27: 8158.89; 2025-07-28: 8158.89; 2025-07-29: 8158.89; 2025-07-30: 8158.89; 2025-07-31: 8158.89; 2025-08-01: 8158.89; 2025-08-02: 8158.89; 2025-08-03: 8158.89; 2025-08-04: 8158.89; 2025-08-05: 8158.89; 2025-08-06: 8158.89; 2025-08-07: 8158.89; 2025-08-08: 8158.89; 2025-08-09: 8158.89; 2025-08-10: 8158.89; 2025-08-11: 8158.89; 2025-08-12: 8158.89; 2025-08-13: 8158.89; 2025-08-15: 8158.89
209 | CTCV081530 | Foundation For Platforms - Hot Oil Area | 2024-07-11 | 2024-09-10 | 1241.93 | 1258.5 | 33.43 | RCC | 2024-07-11: 16.36; 2024-07-12: 16.36; 2024-07-13: 49.08; 2024-07-14: 81.8; 2024-07-15: 114.52; 2024-07-16: 114.52; 2024-07-17: 114.52; 2024-07-18: 147.24; 2024-07-19: 147.24; 2024-07-20: 179.96; 2024-07-21: 212.69; 2024-07-22: 245.41; 2024-07-23: 278.13; 2024-07-24: 310.85; 2024-07-25: 343.57; 2024-07-26: 343.57; 2024-07-27: 376.29; 2024-07-28: 409.01; 2024-07-29: 441.73; 2024-07-30: 474.45; 2024-07-31: 507.17; 2024-08-01: 539.89; 2024-08-02: 539.89; 2024-08-03: 572.62; 2024-08-04: 605.34; 2024-08-05: 638.06; 2024-08-06: 670.78; 2024-08-07: 703.5; 2024-08-08: 736.22; 2024-08-09: 736.22; 2024-08-10: 768.94; 2024-08-11: 801.66; 2024-08-12: 826.83; 2024-08-13: 844.45; 2024-08-14: 862.07; 2024-08-15: 879.69; 2024-08-16: 879.69; 2024-08-17: 897.31; 2024-08-18: 914.93; 2024-08-19: 932.55; 2024-08-20: 950.16; 2024-08-21: 967.78; 2024-08-22: 985.4; 2024-08-23: 985.4; 2024-08-24: 1003.02; 2024-08-25: 1020.64; 2024-08-26: 1038.26; 2024-08-27: 1055.88; 2024-08-28: 1073.5; 2024-08-29: 1091.12; 2024-08-30: 1091.12; 2024-08-31: 1108.73; 2024-09-01: 1126.35; 2024-09-02: 1143.97; 2024-09-03: 1161.59; 2024-09-04: 1179.21; 2024-09-05: 1196.83; 2024-09-06: 1196.83; 2024-09-07: 1214.45; 2024-09-08: 1232.07; 2024-09-09: 1249.69; 2024-09-10: 1258.5; 2024-09-11: 1258.5; 2024-09-12: 1258.5; 2024-09-13: 1258.5; 2024-09-14: 1258.5; 2024-09-15: 1258.5; 2024-09-16: 1258.5; 2024-09-17: 1258.5; 2024-09-18: 1258.5; 2024-09-19: 1258.5; 2024-09-20: 1258.5; 2024-09-21: 1258.5; 2024-09-22: 1258.5; 2024-09-23: 1258.5; 2024-09-24: 1258.5; 2024-09-25: 1258.5; 2024-09-26: 1258.5; 2024-09-27: 1258.5; 2024-09-28: 1258.5; 2024-09-29: 1258.5; 2024-09-30: 1258.5; 2024-10-01: 1258.5; 2024-10-02: 1258.5; 2024-10-03: 1258.5; 2024-10-04: 1258.5; 2024-10-05: 1258.5; 2024-10-06: 1258.5; 2024-10-07: 1258.5; 2024-10-08: 1258.5; 2024-10-09: 1258.5; 2024-10-10: 1258.5; 2024-10-11: 1258.5; 2024-10-12: 1258.5; 2024-10-13: 1258.5; 2024-10-14: 1258.5; 2024-10-15: 1258.5; 2024-10-16: 1258.5; 2024-10-17: 1258.5; 2024-10-18: 1258.5; 2024-10-19: 1258.5; 2024-10-20: 1258.5; 2024-10-21: 1258.5; 2024-10-22: 1258.5; 2024-10-23: 1258.5; 2024-10-24: 1258.5; 2024-10-25: 1258.5; 2024-10-26: 1258.5; 2024-10-27: 1258.5; 2024-10-28: 1258.5; 2024-10-29: 1258.5; 2024-10-30: 1258.5; 2024-10-31: 1258.5; 2024-11-01: 1258.5; 2024-11-02: 1258.5; 2024-11-03: 1258.5; 2024-11-04: 1258.5; 2024-11-05: 1258.5; 2024-11-06: 1258.5; 2024-11-07: 1258.5; 2024-11-08: 1258.5; 2024-11-09: 1258.5; 2024-11-10: 1258.5; 2024-11-11: 1258.5; 2024-11-12: 1258.5; 2024-11-13: 1258.5; 2024-11-14: 1258.5; 2024-11-15: 1258.5; 2024-11-16: 1258.5; 2024-11-17: 1258.5; 2024-11-18: 1258.5; 2024-11-19: 1258.5; 2024-11-20: 1258.5; 2024-11-21: 1258.5; 2024-11-22: 1258.5; 2024-11-23: 1258.5; 2024-11-24: 1258.5; 2024-11-25: 1258.5; 2024-11-26: 1258.5; 2024-11-27: 1258.5; 2024-11-28: 1258.5; 2024-11-29: 1258.5; 2024-11-30: 1258.5; 2024-12-01: 1258.5; 2024-12-02: 1258.5; 2024-12-03: 1258.5; 2024-12-04: 1258.5; 2024-12-05: 1258.5; 2024-12-06: 1258.5; 2024-12-07: 1258.5; 2024-12-08: 1258.5; 2024-12-09: 1258.5; 2024-12-10: 1258.5; 2024-12-11: 1258.5; 2024-12-12: 1258.5; 2024-12-13: 1258.5; 2024-12-14: 1258.5; 2024-12-15: 1258.5; 2024-12-16: 1258.5; 2024-12-17: 1258.5; 2024-12-18: 1258.5; 2024-12-19: 1258.5; 2024-12-20: 1258.5; 2024-12-21: 1258.5; 2024-12-22: 1258.5; 2024-12-23: 1258.5; 2024-12-24: 1258.5; 2024-12-25: 1258.5; 2024-12-26: 1258.5; 2024-12-27: 1258.5; 2024-12-28: 1258.5; 2024-12-29: 1258.5; 2024-12-30: 1258.5; 2024-12-31: 1258.5; 2025-01-01: 1258.5; 2025-01-02: 1258.5; 2025-01-03: 1258.5; 2025-01-04: 1258.5; 2025-01-05: 1258.5; 2025-01-06: 1258.5; 2025-01-07: 1258.5; 2025-01-08: 1258.5; 2025-01-09: 1258.5; 2025-01-10: 1258.5; 2025-01-11: 1258.5; 2025-01-12: 1258.5; 2025-01-13: 1258.5; 2025-01-14: 1258.5; 2025-01-15: 1258.5; 2025-01-16: 1258.5; 2025-01-17: 1258.5; 2025-01-18: 1258.5; 2025-01-19: 1258.5; 2025-01-20: 1258.5; 2025-01-21: 1258.5; 2025-01-22: 1258.5; 2025-01-23: 1258.5; 2025-01-24: 1258.5; 2025-01-25: 1258.5; 2025-01-26: 1258.5; 2025-01-27: 1258.5; 2025-01-28: 1258.5; 2025-01-29: 1258.5; 2025-01-30: 1258.5; 2025-01-31: 1258.5; 2025-02-01: 1258.5; 2025-02-02: 1258.5; 2025-02-03: 1258.5; 2025-02-04: 1258.5; 2025-02-05: 1258.5; 2025-02-06: 1258.5; 2025-02-07: 1258.5; 2025-02-08: 1258.5; 2025-02-09: 1258.5; 2025-02-10: 1258.5; 2025-02-11: 1258.5; 2025-02-12: 1258.5; 2025-02-13: 1258.5; 2025-02-14: 1258.5; 2025-02-15: 1258.5; 2025-02-16: 1258.5; 2025-02-17: 1258.5; 2025-02-18: 1258.5; 2025-02-19: 1258.5; 2025-02-20: 1258.5; 2025-02-21: 1258.5; 2025-02-22: 1258.5; 2025-02-23: 1258.5; 2025-02-24: 1258.5; 2025-02-25: 1258.5; 2025-02-26: 1258.5; 2025-02-27: 1258.5; 2025-02-28: 1258.5; 2025-03-01: 1258.5; 2025-03-02: 1258.5; 2025-03-03: 1258.5; 2025-03-04: 1258.5; 2025-03-05: 1258.5; 2025-03-06: 1258.5; 2025-03-07: 1258.5; 2025-03-08: 1258.5; 2025-03-09: 1258.5; 2025-03-10: 1258.5; 2025-03-11: 1258.5; 2025-03-12: 1258.5; 2025-03-13: 1258.5; 2025-03-14: 1258.5; 2025-03-15: 1258.5; 2025-03-16: 1258.5; 2025-03-17: 1258.5; 2025-03-18: 1258.5; 2025-03-19: 1258.5; 2025-03-20: 1258.5; 2025-03-21: 1258.5; 2025-03-22: 1258.5; 2025-03-23: 1258.5; 2025-03-24: 1258.5; 2025-03-25: 1258.5; 2025-03-26: 1258.5; 2025-03-27: 1258.5; 2025-03-28: 1258.5; 2025-03-29: 1258.5; 2025-03-30: 1258.5; 2025-03-31: 1258.5; 2025-04-01: 1258.5; 2025-04-02: 1258.5; 2025-04-03: 1258.5; 2025-04-04: 1258.5; 2025-04-05: 1258.5; 2025-04-06: 1258.5; 2025-04-07: 1258.5; 2025-04-08: 1258.5; 2025-04-09: 1258.5; 2025-04-10: 1258.5; 2025-04-11: 1258.5; 2025-04-12: 1258.5; 2025-04-13: 1258.5; 2025-04-14: 1258.5; 2025-04-15: 1258.5; 2025-04-16: 1258.5; 2025-04-17: 1258.5; 2025-04-18: 1258.5; 2025-04-19: 1258.5; 2025-04-20: 1258.5; 2025-04-21: 1258.5; 2025-04-22: 1258.5; 2025-04-23: 1258.5; 2025-04-24: 1258.5; 2025-04-25: 1258.5; 2025-04-26: 1258.5; 2025-04-27: 1258.5; 2025-04-28: 1258.5; 2025-04-29: 1258.5; 2025-04-30: 1258.5; 2025-05-01: 1258.5; 2025-05-02: 1258.5; 2025-05-03: 1258.5; 2025-05-04: 1258.5; 2025-05-05: 1258.5; 2025-05-06: 1258.5; 2025-05-07: 1258.5; 2025-05-08: 1258.5; 2025-05-09: 1258.5; 2025-05-10: 1258.5; 2025-05-11: 1258.5; 2025-05-12: 1258.5; 2025-05-13: 1258.5; 2025-05-14: 1258.5; 2025-05-15: 1258.5; 2025-05-16: 1258.5; 2025-05-17: 1258.5; 2025-05-18: 1258.5; 2025-05-19: 1258.5; 2025-05-20: 1258.5; 2025-05-21: 1258.5; 2025-05-22: 1258.5; 2025-05-23: 1258.5; 2025-05-24: 1258.5; 2025-05-25: 1258.5; 2025-05-26: 1258.5; 2025-05-27: 1258.5; 2025-05-28: 1258.5; 2025-05-29: 1258.5; 2025-05-30: 1258.5; 2025-05-31: 1258.5; 2025-06-01: 1258.5; 2025-06-02: 1258.5; 2025-06-03: 1258.5; 2025-06-04: 1258.5; 2025-06-05: 1258.5; 2025-06-06: 1258.5; 2025-06-07: 1258.5; 2025-06-08: 1258.5; 2025-06-09: 1258.5; 2025-06-10: 1258.5; 2025-06-11: 1258.5; 2025-06-12: 1258.5; 2025-06-13: 1258.5; 2025-06-14: 1258.5; 2025-06-15: 1258.5; 2025-06-16: 1258.5; 2025-06-17: 1258.5; 2025-06-18: 1258.5; 2025-06-19: 1258.5; 2025-06-20: 1258.5; 2025-06-21: 1258.5; 2025-06-22: 1258.5; 2025-06-23: 1258.5; 2025-06-24: 1258.5; 2025-06-25: 1258.5; 2025-06-26: 1258.5; 2025-06-27: 1258.5; 2025-06-28: 1258.5; 2025-06-29: 1258.5; 2025-06-30: 1258.5; 2025-07-01: 1258.5; 2025-07-02: 1258.5; 2025-07-03: 1258.5; 2025-07-04: 1258.5; 2025-07-05: 1258.5; 2025-07-06: 1258.5; 2025-07-07: 1258.5; 2025-07-08: 1258.5; 2025-07-09: 1258.5; 2025-07-10: 1258.5; 2025-07-11: 1258.5; 2025-07-12: 1258.5; 2025-07-13: 1258.5; 2025-07-14: 1258.5; 2025-07-15: 1258.5; 2025-07-16: 1258.5; 2025-07-17: 1258.5; 2025-07-18: 1258.5; 2025-07-19: 1258.5; 2025-07-20: 1258.5; 2025-07-21: 1258.5; 2025-07-22: 1258.5; 2025-07-23: 1258.5; 2025-07-24: 1258.5; 2025-07-25: 1258.5; 2025-07-26: 1258.5; 2025-07-27: 1258.5; 2025-07-28: 1258.5; 2025-07-29: 1258.5; 2025-07-30: 1258.5; 2025-07-31: 1258.5; 2025-08-01: 1258.5; 2025-08-02: 1258.5; 2025-08-03: 1258.5; 2025-08-04: 1258.5; 2025-08-05: 1258.5; 2025-08-06: 1258.5; 2025-08-07: 1258.5; 2025-08-08: 1258.5; 2025-08-09: 1258.5; 2025-08-10: 1258.5; 2025-08-11: 1258.5; 2025-08-12: 1258.5; 2025-08-13: 1258.5; 2025-08-15: 1258.5
210 | CTCV081540 | Foundation For EIT, HSE & Miscellaneous Support - Receiver Area | 2024-07-11 | 2024-09-04 | 557.1 | 564.53 | 15 | RCC | 2024-07-11: 8.15; 2024-07-12: 8.15; 2024-07-13: 24.46; 2024-07-14: 40.77; 2024-07-15: 57.08; 2024-07-16: 57.08; 2024-07-17: 57.08; 2024-07-18: 73.39; 2024-07-19: 73.39; 2024-07-20: 89.7; 2024-07-21: 106.01; 2024-07-22: 122.32; 2024-07-23: 138.62; 2024-07-24: 154.93; 2024-07-25: 171.24; 2024-07-26: 171.24; 2024-07-27: 187.55; 2024-07-28: 203.86; 2024-07-29: 220.17; 2024-07-30: 236.48; 2024-07-31: 252.78; 2024-08-01: 269.09; 2024-08-02: 269.09; 2024-08-03: 285.4; 2024-08-04: 301.71; 2024-08-05: 318.02; 2024-08-06: 334.33; 2024-08-07: 350.64; 2024-08-08: 366.95; 2024-08-09: 366.95; 2024-08-10: 375.73; 2024-08-11: 384.51; 2024-08-12: 393.29; 2024-08-13: 402.07; 2024-08-14: 410.85; 2024-08-15: 419.63; 2024-08-16: 419.63; 2024-08-17: 428.42; 2024-08-18: 437.2; 2024-08-19: 445.98; 2024-08-20: 454.76; 2024-08-21: 463.54; 2024-08-22: 472.32; 2024-08-23: 472.32; 2024-08-24: 481.11; 2024-08-25: 489.89; 2024-08-26: 498.67; 2024-08-27: 507.45; 2024-08-28: 516.23; 2024-08-29: 525.01; 2024-08-30: 525.01; 2024-08-31: 533.8; 2024-09-01: 542.58; 2024-09-02: 551.36; 2024-09-03: 560.14; 2024-09-04: 564.53; 2024-09-05: 564.53; 2024-09-06: 564.53; 2024-09-07: 564.53; 2024-09-08: 564.53; 2024-09-09: 564.53; 2024-09-10: 564.53; 2024-09-11: 564.53; 2024-09-12: 564.53; 2024-09-13: 564.53; 2024-09-14: 564.53; 2024-09-15: 564.53; 2024-09-16: 564.53; 2024-09-17: 564.53; 2024-09-18: 564.53; 2024-09-19: 564.53; 2024-09-20: 564.53; 2024-09-21: 564.53; 2024-09-22: 564.53; 2024-09-23: 564.53; 2024-09-24: 564.53; 2024-09-25: 564.53; 2024-09-26: 564.53; 2024-09-27: 564.53; 2024-09-28: 564.53; 2024-09-29: 564.53; 2024-09-30: 564.53; 2024-10-01: 564.53; 2024-10-02: 564.53; 2024-10-03: 564.53; 2024-10-04: 564.53; 2024-10-05: 564.53; 2024-10-06: 564.53; 2024-10-07: 564.53; 2024-10-08: 564.53; 2024-10-09: 564.53; 2024-10-10: 564.53; 2024-10-11: 564.53; 2024-10-12: 564.53; 2024-10-13: 564.53; 2024-10-14: 564.53; 2024-10-15: 564.53; 2024-10-16: 564.53; 2024-10-17: 564.53; 2024-10-18: 564.53; 2024-10-19: 564.53; 2024-10-20: 564.53; 2024-10-21: 564.53; 2024-10-22: 564.53; 2024-10-23: 564.53; 2024-10-24: 564.53; 2024-10-25: 564.53; 2024-10-26: 564.53; 2024-10-27: 564.53; 2024-10-28: 564.53; 2024-10-29: 564.53; 2024-10-30: 564.53; 2024-10-31: 564.53; 2024-11-01: 564.53; 2024-11-02: 564.53; 2024-11-03: 564.53; 2024-11-04: 564.53; 2024-11-05: 564.53; 2024-11-06: 564.53; 2024-11-07: 564.53; 2024-11-08: 564.53; 2024-11-09: 564.53; 2024-11-10: 564.53; 2024-11-11: 564.53; 2024-11-12: 564.53; 2024-11-13: 564.53; 2024-11-14: 564.53; 2024-11-15: 564.53; 2024-11-16: 564.53; 2024-11-17: 564.53; 2024-11-18: 564.53; 2024-11-19: 564.53; 2024-11-20: 564.53; 2024-11-21: 564.53; 2024-11-22: 564.53; 2024-11-23: 564.53; 2024-11-24: 564.53; 2024-11-25: 564.53; 2024-11-26: 564.53; 2024-11-27: 564.53; 2024-11-28: 564.53; 2024-11-29: 564.53; 2024-11-30: 564.53; 2024-12-01: 564.53; 2024-12-02: 564.53; 2024-12-03: 564.53; 2024-12-04: 564.53; 2024-12-05: 564.53; 2024-12-06: 564.53; 2024-12-07: 564.53; 2024-12-08: 564.53; 2024-12-09: 564.53; 2024-12-10: 564.53; 2024-12-11: 564.53; 2024-12-12: 564.53; 2024-12-13: 564.53; 2024-12-14: 564.53; 2024-12-15: 564.53; 2024-12-16: 564.53; 2024-12-17: 564.53; 2024-12-18: 564.53; 2024-12-19: 564.53; 2024-12-20: 564.53; 2024-12-21: 564.53; 2024-12-22: 564.53; 2024-12-23: 564.53; 2024-12-24: 564.53; 2024-12-25: 564.53; 2024-12-26: 564.53; 2024-12-27: 564.53; 2024-12-28: 564.53; 2024-12-29: 564.53; 2024-12-30: 564.53; 2024-12-31: 564.53; 2025-01-01: 564.53; 2025-01-02: 564.53; 2025-01-03: 564.53; 2025-01-04: 564.53; 2025-01-05: 564.53; 2025-01-06: 564.53; 2025-01-07: 564.53; 2025-01-08: 564.53; 2025-01-09: 564.53; 2025-01-10: 564.53; 2025-01-11: 564.53; 2025-01-12: 564.53; 2025-01-13: 564.53; 2025-01-14: 564.53; 2025-01-15: 564.53; 2025-01-16: 564.53; 2025-01-17: 564.53; 2025-01-18: 564.53; 2025-01-19: 564.53; 2025-01-20: 564.53; 2025-01-21: 564.53; 2025-01-22: 564.53; 2025-01-23: 564.53; 2025-01-24: 564.53; 2025-01-25: 564.53; 2025-01-26: 564.53; 2025-01-27: 564.53; 2025-01-28: 564.53; 2025-01-29: 564.53; 2025-01-30: 564.53; 2025-01-31: 564.53; 2025-02-01: 564.53; 2025-02-02: 564.53; 2025-02-03: 564.53; 2025-02-04: 564.53; 2025-02-05: 564.53; 2025-02-06: 564.53; 2025-02-07: 564.53; 2025-02-08: 564.53; 2025-02-09: 564.53; 2025-02-10: 564.53; 2025-02-11: 564.53; 2025-02-12: 564.53; 2025-02-13: 564.53; 2025-02-14: 564.53; 2025-02-15: 564.53; 2025-02-16: 564.53; 2025-02-17: 564.53; 2025-02-18: 564.53; 2025-02-19: 564.53; 2025-02-20: 564.53; 2025-02-21: 564.53; 2025-02-22: 564.53; 2025-02-23: 564.53; 2025-02-24: 564.53; 2025-02-25: 564.53; 2025-02-26: 564.53; 2025-02-27: 564.53; 2025-02-28: 564.53; 2025-03-01: 564.53; 2025-03-02: 564.53; 2025-03-03: 564.53; 2025-03-04: 564.53; 2025-03-05: 564.53; 2025-03-06: 564.53; 2025-03-07: 564.53; 2025-03-08: 564.53; 2025-03-09: 564.53; 2025-03-10: 564.53; 2025-03-11: 564.53; 2025-03-12: 564.53; 2025-03-13: 564.53; 2025-03-14: 564.53; 2025-03-15: 564.53; 2025-03-16: 564.53; 2025-03-17: 564.53; 2025-03-18: 564.53; 2025-03-19: 564.53; 2025-03-20: 564.53; 2025-03-21: 564.53; 2025-03-22: 564.53; 2025-03-23: 564.53; 2025-03-24: 564.53; 2025-03-25: 564.53; 2025-03-26: 564.53; 2025-03-27: 564.53; 2025-03-28: 564.53; 2025-03-29: 564.53; 2025-03-30: 564.53; 2025-03-31: 564.53; 2025-04-01: 564.53; 2025-04-02: 564.53; 2025-04-03: 564.53; 2025-04-04: 564.53; 2025-04-05: 564.53; 2025-04-06: 564.53; 2025-04-07: 564.53; 2025-04-08: 564.53; 2025-04-09: 564.53; 2025-04-10: 564.53; 2025-04-11: 564.53; 2025-04-12: 564.53; 2025-04-13: 564.53; 2025-04-14: 564.53; 2025-04-15: 564.53; 2025-04-16: 564.53; 2025-04-17: 564.53; 2025-04-18: 564.53; 2025-04-19: 564.53; 2025-04-20: 564.53; 2025-04-21: 564.53; 2025-04-22: 564.53; 2025-04-23: 564.53; 2025-04-24: 564.53; 2025-04-25: 564.53; 2025-04-26: 564.53; 2025-04-27: 564.53; 2025-04-28: 564.53; 2025-04-29: 564.53; 2025-04-30: 564.53; 2025-05-01: 564.53; 2025-05-02: 564.53; 2025-05-03: 564.53; 2025-05-04: 564.53; 2025-05-05: 564.53; 2025-05-06: 564.53; 2025-05-07: 564.53; 2025-05-08: 564.53; 2025-05-09: 564.53; 2025-05-10: 564.53; 2025-05-11: 564.53; 2025-05-12: 564.53; 2025-05-13: 564.53; 2025-05-14: 564.53; 2025-05-15: 564.53; 2025-05-16: 564.53; 2025-05-17: 564.53; 2025-05-18: 564.53; 2025-05-19: 564.53; 2025-05-20: 564.53; 2025-05-21: 564.53; 2025-05-22: 564.53; 2025-05-23: 564.53; 2025-05-24: 564.53; 2025-05-25: 564.53; 2025-05-26: 564.53; 2025-05-27: 564.53; 2025-05-28: 564.53; 2025-05-29: 564.53; 2025-05-30: 564.53; 2025-05-31: 564.53; 2025-06-01: 564.53; 2025-06-02: 564.53; 2025-06-03: 564.53; 2025-06-04: 564.53; 2025-06-05: 564.53; 2025-06-06: 564.53; 2025-06-07: 564.53; 2025-06-08: 564.53; 2025-06-09: 564.53; 2025-06-10: 564.53; 2025-06-11: 564.53; 2025-06-12: 564.53; 2025-06-13: 564.53; 2025-06-14: 564.53; 2025-06-15: 564.53; 2025-06-16: 564.53; 2025-06-17: 564.53; 2025-06-18: 564.53; 2025-06-19: 564.53; 2025-06-20: 564.53; 2025-06-21: 564.53; 2025-06-22: 564.53; 2025-06-23: 564.53; 2025-06-24: 564.53; 2025-06-25: 564.53; 2025-06-26: 564.53; 2025-06-27: 564.53; 2025-06-28: 564.53; 2025-06-29: 564.53; 2025-06-30: 564.53; 2025-07-01: 564.53; 2025-07-02: 564.53; 2025-07-03: 564.53; 2025-07-04: 564.53; 2025-07-05: 564.53; 2025-07-06: 564.53; 2025-07-07: 564.53; 2025-07-08: 564.53; 2025-07-09: 564.53; 2025-07-10: 564.53; 2025-07-11: 564.53; 2025-07-12: 564.53; 2025-07-13: 564.53; 2025-07-14: 564.53; 2025-07-15: 564.53; 2025-07-16: 564.53; 2025-07-17: 564.53; 2025-07-18: 564.53; 2025-07-19: 564.53; 2025-07-20: 564.53; 2025-07-21: 564.53; 2025-07-22: 564.53; 2025-07-23: 564.53; 2025-07-24: 564.53; 2025-07-25: 564.53; 2025-07-26: 564.53; 2025-07-27: 564.53; 2025-07-28: 564.53; 2025-07-29: 564.53; 2025-07-30: 564.53; 2025-07-31: 564.53; 2025-08-01: 564.53; 2025-08-02: 564.53; 2025-08-03: 564.53; 2025-08-04: 564.53; 2025-08-05: 564.53; 2025-08-06: 564.53; 2025-08-07: 564.53; 2025-08-08: 564.53; 2025-08-09: 564.53; 2025-08-10: 564.53; 2025-08-11: 564.53; 2025-08-12: 564.53; 2025-08-13: 564.53; 2025-08-15: 564.53
211 | CTCV081550 | Foundation For Platforms - Inlet Separation, Receiver Unit & Fuel Gas Area | 2024-07-11 | 2024-09-10 | 2596.5 | 2631.13 | 69.9 | RCC | 2024-07-11: 34.2; 2024-07-12: 34.2; 2024-07-13: 102.61; 2024-07-14: 171.02; 2024-07-15: 239.43; 2024-07-16: 239.43; 2024-07-17: 239.43; 2024-07-18: 307.84; 2024-07-19: 307.84; 2024-07-20: 376.25; 2024-07-21: 444.66; 2024-07-22: 513.07; 2024-07-23: 581.48; 2024-07-24: 649.89; 2024-07-25: 718.3; 2024-07-26: 718.3; 2024-07-27: 786.71; 2024-07-28: 855.12; 2024-07-29: 923.53; 2024-07-30: 991.94; 2024-07-31: 1060.35; 2024-08-01: 1128.76; 2024-08-02: 1128.76; 2024-08-03: 1197.17; 2024-08-04: 1265.58; 2024-08-05: 1333.99; 2024-08-06: 1402.39; 2024-08-07: 1470.8; 2024-08-08: 1539.21; 2024-08-09: 1539.21; 2024-08-10: 1607.62; 2024-08-11: 1676.03; 2024-08-12: 1728.66; 2024-08-13: 1765.49; 2024-08-14: 1802.33; 2024-08-15: 1839.16; 2024-08-16: 1839.16; 2024-08-17: 1876; 2024-08-18: 1912.83; 2024-08-19: 1949.67; 2024-08-20: 1986.51; 2024-08-21: 2023.34; 2024-08-22: 2060.18; 2024-08-23: 2060.18; 2024-08-24: 2097.01; 2024-08-25: 2133.85; 2024-08-26: 2170.69; 2024-08-27: 2207.52; 2024-08-28: 2244.36; 2024-08-29: 2281.19; 2024-08-30: 2281.19; 2024-08-31: 2318.03; 2024-09-01: 2354.87; 2024-09-02: 2391.7; 2024-09-03: 2428.54; 2024-09-04: 2465.37; 2024-09-05: 2502.21; 2024-09-06: 2502.21; 2024-09-07: 2539.04; 2024-09-08: 2575.88; 2024-09-09: 2612.72; 2024-09-10: 2631.13; 2024-09-11: 2631.13; 2024-09-12: 2631.13; 2024-09-13: 2631.13; 2024-09-14: 2631.13; 2024-09-15: 2631.13; 2024-09-16: 2631.13; 2024-09-17: 2631.13; 2024-09-18: 2631.13; 2024-09-19: 2631.13; 2024-09-20: 2631.13; 2024-09-21: 2631.13; 2024-09-22: 2631.13; 2024-09-23: 2631.13; 2024-09-24: 2631.13; 2024-09-25: 2631.13; 2024-09-26: 2631.13; 2024-09-27: 2631.13; 2024-09-28: 2631.13; 2024-09-29: 2631.13; 2024-09-30: 2631.13; 2024-10-01: 2631.13; 2024-10-02: 2631.13; 2024-10-03: 2631.13; 2024-10-04: 2631.13; 2024-10-05: 2631.13; 2024-10-06: 2631.13; 2024-10-07: 2631.13; 2024-10-08: 2631.13; 2024-10-09: 2631.13; 2024-10-10: 2631.13; 2024-10-11: 2631.13; 2024-10-12: 2631.13; 2024-10-13: 2631.13; 2024-10-14: 2631.13; 2024-10-15: 2631.13; 2024-10-16: 2631.13; 2024-10-17: 2631.13; 2024-10-18: 2631.13; 2024-10-19: 2631.13; 2024-10-20: 2631.13; 2024-10-21: 2631.13; 2024-10-22: 2631.13; 2024-10-23: 2631.13; 2024-10-24: 2631.13; 2024-10-25: 2631.13; 2024-10-26: 2631.13; 2024-10-27: 2631.13; 2024-10-28: 2631.13; 2024-10-29: 2631.13; 2024-10-30: 2631.13; 2024-10-31: 2631.13; 2024-11-01: 2631.13; 2024-11-02: 2631.13; 2024-11-03: 2631.13; 2024-11-04: 2631.13; 2024-11-05: 2631.13; 2024-11-06: 2631.13; 2024-11-07: 2631.13; 2024-11-08: 2631.13; 2024-11-09: 2631.13; 2024-11-10: 2631.13; 2024-11-11: 2631.13; 2024-11-12: 2631.13; 2024-11-13: 2631.13; 2024-11-14: 2631.13; 2024-11-15: 2631.13; 2024-11-16: 2631.13; 2024-11-17: 2631.13; 2024-11-18: 2631.13; 2024-11-19: 2631.13; 2024-11-20: 2631.13; 2024-11-21: 2631.13; 2024-11-22: 2631.13; 2024-11-23: 2631.13; 2024-11-24: 2631.13; 2024-11-25: 2631.13; 2024-11-26: 2631.13; 2024-11-27: 2631.13; 2024-11-28: 2631.13; 2024-11-29: 2631.13; 2024-11-30: 2631.13; 2024-12-01: 2631.13; 2024-12-02: 2631.13; 2024-12-03: 2631.13; 2024-12-04: 2631.13; 2024-12-05: 2631.13; 2024-12-06: 2631.13; 2024-12-07: 2631.13; 2024-12-08: 2631.13; 2024-12-09: 2631.13; 2024-12-10: 2631.13; 2024-12-11: 2631.13; 2024-12-12: 2631.13; 2024-12-13: 2631.13; 2024-12-14: 2631.13; 2024-12-15: 2631.13; 2024-12-16: 2631.13; 2024-12-17: 2631.13; 2024-12-18: 2631.13; 2024-12-19: 2631.13; 2024-12-20: 2631.13; 2024-12-21: 2631.13; 2024-12-22: 2631.13; 2024-12-23: 2631.13; 2024-12-24: 2631.13; 2024-12-25: 2631.13; 2024-12-26: 2631.13; 2024-12-27: 2631.13; 2024-12-28: 2631.13; 2024-12-29: 2631.13; 2024-12-30: 2631.13; 2024-12-31: 2631.13; 2025-01-01: 2631.13; 2025-01-02: 2631.13; 2025-01-03: 2631.13; 2025-01-04: 2631.13; 2025-01-05: 2631.13; 2025-01-06: 2631.13; 2025-01-07: 2631.13; 2025-01-08: 2631.13; 2025-01-09: 2631.13; 2025-01-10: 2631.13; 2025-01-11: 2631.13; 2025-01-12: 2631.13; 2025-01-13: 2631.13; 2025-01-14: 2631.13; 2025-01-15: 2631.13; 2025-01-16: 2631.13; 2025-01-17: 2631.13; 2025-01-18: 2631.13; 2025-01-19: 2631.13; 2025-01-20: 2631.13; 2025-01-21: 2631.13; 2025-01-22: 2631.13; 2025-01-23: 2631.13; 2025-01-24: 2631.13; 2025-01-25: 2631.13; 2025-01-26: 2631.13; 2025-01-27: 2631.13; 2025-01-28: 2631.13; 2025-01-29: 2631.13; 2025-01-30: 2631.13; 2025-01-31: 2631.13; 2025-02-01: 2631.13; 2025-02-02: 2631.13; 2025-02-03: 2631.13; 2025-02-04: 2631.13; 2025-02-05: 2631.13; 2025-02-06: 2631.13; 2025-02-07: 2631.13; 2025-02-08: 2631.13; 2025-02-09: 2631.13; 2025-02-10: 2631.13; 2025-02-11: 2631.13; 2025-02-12: 2631.13; 2025-02-13: 2631.13; 2025-02-14: 2631.13; 2025-02-15: 2631.13; 2025-02-16: 2631.13; 2025-02-17: 2631.13; 2025-02-18: 2631.13; 2025-02-19: 2631.13; 2025-02-20: 2631.13; 2025-02-21: 2631.13; 2025-02-22: 2631.13; 2025-02-23: 2631.13; 2025-02-24: 2631.13; 2025-02-25: 2631.13; 2025-02-26: 2631.13; 2025-02-27: 2631.13; 2025-02-28: 2631.13; 2025-03-01: 2631.13; 2025-03-02: 2631.13; 2025-03-03: 2631.13; 2025-03-04: 2631.13; 2025-03-05: 2631.13; 2025-03-06: 2631.13; 2025-03-07: 2631.13; 2025-03-08: 2631.13; 2025-03-09: 2631.13; 2025-03-10: 2631.13; 2025-03-11: 2631.13; 2025-03-12: 2631.13; 2025-03-13: 2631.13; 2025-03-14: 2631.13; 2025-03-15: 2631.13; 2025-03-16: 2631.13; 2025-03-17: 2631.13; 2025-03-18: 2631.13; 2025-03-19: 2631.13; 2025-03-20: 2631.13; 2025-03-21: 2631.13; 2025-03-22: 2631.13; 2025-03-23: 2631.13; 2025-03-24: 2631.13; 2025-03-25: 2631.13; 2025-03-26: 2631.13; 2025-03-27: 2631.13; 2025-03-28: 2631.13; 2025-03-29: 2631.13; 2025-03-30: 2631.13; 2025-03-31: 2631.13; 2025-04-01: 2631.13; 2025-04-02: 2631.13; 2025-04-03: 2631.13; 2025-04-04: 2631.13; 2025-04-05: 2631.13; 2025-04-06: 2631.13; 2025-04-07: 2631.13; 2025-04-08: 2631.13; 2025-04-09: 2631.13; 2025-04-10: 2631.13; 2025-04-11: 2631.13; 2025-04-12: 2631.13; 2025-04-13: 2631.13; 2025-04-14: 2631.13; 2025-04-15: 2631.13; 2025-04-16: 2631.13; 2025-04-17: 2631.13; 2025-04-18: 2631.13; 2025-04-19: 2631.13; 2025-04-20: 2631.13; 2025-04-21: 2631.13; 2025-04-22: 2631.13; 2025-04-23: 2631.13; 2025-04-24: 2631.13; 2025-04-25: 2631.13; 2025-04-26: 2631.13; 2025-04-27: 2631.13; 2025-04-28: 2631.13; 2025-04-29: 2631.13; 2025-04-30: 2631.13; 2025-05-01: 2631.13; 2025-05-02: 2631.13; 2025-05-03: 2631.13; 2025-05-04: 2631.13; 2025-05-05: 2631.13; 2025-05-06: 2631.13; 2025-05-07: 2631.13; 2025-05-08: 2631.13; 2025-05-09: 2631.13; 2025-05-10: 2631.13; 2025-05-11: 2631.13; 2025-05-12: 2631.13; 2025-05-13: 2631.13; 2025-05-14: 2631.13; 2025-05-15: 2631.13; 2025-05-16: 2631.13; 2025-05-17: 2631.13; 2025-05-18: 2631.13; 2025-05-19: 2631.13; 2025-05-20: 2631.13; 2025-05-21: 2631.13; 2025-05-22: 2631.13; 2025-05-23: 2631.13; 2025-05-24: 2631.13; 2025-05-25: 2631.13; 2025-05-26: 2631.13; 2025-05-27: 2631.13; 2025-05-28: 2631.13; 2025-05-29: 2631.13; 2025-05-30: 2631.13; 2025-05-31: 2631.13; 2025-06-01: 2631.13; 2025-06-02: 2631.13; 2025-06-03: 2631.13; 2025-06-04: 2631.13; 2025-06-05: 2631.13; 2025-06-06: 2631.13; 2025-06-07: 2631.13; 2025-06-08: 2631.13; 2025-06-09: 2631.13; 2025-06-10: 2631.13; 2025-06-11: 2631.13; 2025-06-12: 2631.13; 2025-06-13: 2631.13; 2025-06-14: 2631.13; 2025-06-15: 2631.13; 2025-06-16: 2631.13; 2025-06-17: 2631.13; 2025-06-18: 2631.13; 2025-06-19: 2631.13; 2025-06-20: 2631.13; 2025-06-21: 2631.13; 2025-06-22: 2631.13; 2025-06-23: 2631.13; 2025-06-24: 2631.13; 2025-06-25: 2631.13; 2025-06-26: 2631.13; 2025-06-27: 2631.13; 2025-06-28: 2631.13; 2025-06-29: 2631.13; 2025-06-30: 2631.13; 2025-07-01: 2631.13; 2025-07-02: 2631.13; 2025-07-03: 2631.13; 2025-07-04: 2631.13; 2025-07-05: 2631.13; 2025-07-06: 2631.13; 2025-07-07: 2631.13; 2025-07-08: 2631.13; 2025-07-09: 2631.13; 2025-07-10: 2631.13; 2025-07-11: 2631.13; 2025-07-12: 2631.13; 2025-07-13: 2631.13; 2025-07-14: 2631.13; 2025-07-15: 2631.13; 2025-07-16: 2631.13; 2025-07-17: 2631.13; 2025-07-18: 2631.13; 2025-07-19: 2631.13; 2025-07-20: 2631.13; 2025-07-21: 2631.13; 2025-07-22: 2631.13; 2025-07-23: 2631.13; 2025-07-24: 2631.13; 2025-07-25: 2631.13; 2025-07-26: 2631.13; 2025-07-27: 2631.13; 2025-07-28: 2631.13; 2025-07-29: 2631.13; 2025-07-30: 2631.13; 2025-07-31: 2631.13; 2025-08-01: 2631.13; 2025-08-02: 2631.13; 2025-08-03: 2631.13; 2025-08-04: 2631.13; 2025-08-05: 2631.13; 2025-08-06: 2631.13; 2025-08-07: 2631.13; 2025-08-08: 2631.13; 2025-08-09: 2631.13; 2025-08-10: 2631.13; 2025-08-11: 2631.13; 2025-08-12: 2631.13; 2025-08-13: 2631.13; 2025-08-15: 2631.13
212 | CTCV081560 | Foundation For Pipe & Miscellaneous Support - Inlet Separation, Receiver Unit & Fuel Gas Area | 2024-07-31 | 2024-10-10 | 742.8 | 752.71 | 20 | RCC | 2024-07-31: 8.15; 2024-08-01: 24.46; 2024-08-02: 24.46; 2024-08-03: 40.77; 2024-08-04: 57.08; 2024-08-05: 73.39; 2024-08-06: 89.7; 2024-08-07: 106.01; 2024-08-08: 122.32; 2024-08-09: 122.32; 2024-08-10: 138.62; 2024-08-11: 154.93; 2024-08-12: 171.24; 2024-08-13: 187.55; 2024-08-14: 203.86; 2024-08-15: 220.17; 2024-08-16: 220.17; 2024-08-17: 236.48; 2024-08-18: 252.78; 2024-08-19: 269.09; 2024-08-20: 285.4; 2024-08-21: 301.71; 2024-08-22: 318.02; 2024-08-23: 318.02; 2024-08-24: 334.33; 2024-08-25: 350.64; 2024-08-26: 366.95; 2024-08-27: 383.25; 2024-08-28: 399.56; 2024-08-29: 415.87; 2024-08-30: 415.87; 2024-08-31: 432.18; 2024-09-01: 448.49; 2024-09-02: 464.8; 2024-09-03: 481.11; 2024-09-04: 493.65; 2024-09-05: 502.43; 2024-09-06: 502.43; 2024-09-07: 511.21; 2024-09-08: 520; 2024-09-09: 528.78; 2024-09-10: 537.56; 2024-09-11: 546.34; 2024-09-12: 555.12; 2024-09-13: 555.12; 2024-09-14: 563.9; 2024-09-15: 563.9; 2024-09-16: 572.69; 2024-09-17: 581.47; 2024-09-18: 590.25; 2024-09-19: 599.03; 2024-09-20: 599.03; 2024-09-21: 607.81; 2024-09-22: 616.59; 2024-09-23: 625.38; 2024-09-24: 634.16; 2024-09-25: 642.94; 2024-09-26: 651.72; 2024-09-27: 651.72; 2024-09-28: 660.5; 2024-09-29: 669.28; 2024-09-30: 678.06; 2024-10-01: 686.85; 2024-10-02: 695.63; 2024-10-03: 704.41; 2024-10-04: 704.41; 2024-10-05: 713.19; 2024-10-06: 721.97; 2024-10-07: 730.75; 2024-10-08: 739.54; 2024-10-09: 748.32; 2024-10-10: 752.71; 2024-10-11: 752.71; 2024-10-12: 752.71; 2024-10-13: 752.71; 2024-10-14: 752.71; 2024-10-15: 752.71; 2024-10-16: 752.71; 2024-10-17: 752.71; 2024-10-18: 752.71; 2024-10-19: 752.71; 2024-10-20: 752.71; 2024-10-21: 752.71; 2024-10-22: 752.71; 2024-10-23: 752.71; 2024-10-24: 752.71; 2024-10-25: 752.71; 2024-10-26: 752.71; 2024-10-27: 752.71; 2024-10-28: 752.71; 2024-10-29: 752.71; 2024-10-30: 752.71; 2024-10-31: 752.71; 2024-11-01: 752.71; 2024-11-02: 752.71; 2024-11-03: 752.71; 2024-11-04: 752.71; 2024-11-05: 752.71; 2024-11-06: 752.71; 2024-11-07: 752.71; 2024-11-08: 752.71; 2024-11-09: 752.71; 2024-11-10: 752.71; 2024-11-11: 752.71; 2024-11-12: 752.71; 2024-11-13: 752.71; 2024-11-14: 752.71; 2024-11-15: 752.71; 2024-11-16: 752.71; 2024-11-17: 752.71; 2024-11-18: 752.71; 2024-11-19: 752.71; 2024-11-20: 752.71; 2024-11-21: 752.71; 2024-11-22: 752.71; 2024-11-23: 752.71; 2024-11-24: 752.71; 2024-11-25: 752.71; 2024-11-26: 752.71; 2024-11-27: 752.71; 2024-11-28: 752.71; 2024-11-29: 752.71; 2024-11-30: 752.71; 2024-12-01: 752.71; 2024-12-02: 752.71; 2024-12-03: 752.71; 2024-12-04: 752.71; 2024-12-05: 752.71; 2024-12-06: 752.71; 2024-12-07: 752.71; 2024-12-08: 752.71; 2024-12-09: 752.71; 2024-12-10: 752.71; 2024-12-11: 752.71; 2024-12-12: 752.71; 2024-12-13: 752.71; 2024-12-14: 752.71; 2024-12-15: 752.71; 2024-12-16: 752.71; 2024-12-17: 752.71; 2024-12-18: 752.71; 2024-12-19: 752.71; 2024-12-20: 752.71; 2024-12-21: 752.71; 2024-12-22: 752.71; 2024-12-23: 752.71; 2024-12-24: 752.71; 2024-12-25: 752.71; 2024-12-26: 752.71; 2024-12-27: 752.71; 2024-12-28: 752.71; 2024-12-29: 752.71; 2024-12-30: 752.71; 2024-12-31: 752.71; 2025-01-01: 752.71; 2025-01-02: 752.71; 2025-01-03: 752.71; 2025-01-04: 752.71; 2025-01-05: 752.71; 2025-01-06: 752.71; 2025-01-07: 752.71; 2025-01-08: 752.71; 2025-01-09: 752.71; 2025-01-10: 752.71; 2025-01-11: 752.71; 2025-01-12: 752.71; 2025-01-13: 752.71; 2025-01-14: 752.71; 2025-01-15: 752.71; 2025-01-16: 752.71; 2025-01-17: 752.71; 2025-01-18: 752.71; 2025-01-19: 752.71; 2025-01-20: 752.71; 2025-01-21: 752.71; 2025-01-22: 752.71; 2025-01-23: 752.71; 2025-01-24: 752.71; 2025-01-25: 752.71; 2025-01-26: 752.71; 2025-01-27: 752.71; 2025-01-28: 752.71; 2025-01-29: 752.71; 2025-01-30: 752.71; 2025-01-31: 752.71; 2025-02-01: 752.71; 2025-02-02: 752.71; 2025-02-03: 752.71; 2025-02-04: 752.71; 2025-02-05: 752.71; 2025-02-06: 752.71; 2025-02-07: 752.71; 2025-02-08: 752.71; 2025-02-09: 752.71; 2025-02-10: 752.71; 2025-02-11: 752.71; 2025-02-12: 752.71; 2025-02-13: 752.71; 2025-02-14: 752.71; 2025-02-15: 752.71; 2025-02-16: 752.71; 2025-02-17: 752.71; 2025-02-18: 752.71; 2025-02-19: 752.71; 2025-02-20: 752.71; 2025-02-21: 752.71; 2025-02-22: 752.71; 2025-02-23: 752.71; 2025-02-24: 752.71; 2025-02-25: 752.71; 2025-02-26: 752.71; 2025-02-27: 752.71; 2025-02-28: 752.71; 2025-03-01: 752.71; 2025-03-02: 752.71; 2025-03-03: 752.71; 2025-03-04: 752.71; 2025-03-05: 752.71; 2025-03-06: 752.71; 2025-03-07: 752.71; 2025-03-08: 752.71; 2025-03-09: 752.71; 2025-03-10: 752.71; 2025-03-11: 752.71; 2025-03-12: 752.71; 2025-03-13: 752.71; 2025-03-14: 752.71; 2025-03-15: 752.71; 2025-03-16: 752.71; 2025-03-17: 752.71; 2025-03-18: 752.71; 2025-03-19: 752.71; 2025-03-20: 752.71; 2025-03-21: 752.71; 2025-03-22: 752.71; 2025-03-23: 752.71; 2025-03-24: 752.71; 2025-03-25: 752.71; 2025-03-26: 752.71; 2025-03-27: 752.71; 2025-03-28: 752.71; 2025-03-29: 752.71; 2025-03-30: 752.71; 2025-03-31: 752.71; 2025-04-01: 752.71; 2025-04-02: 752.71; 2025-04-03: 752.71; 2025-04-04: 752.71; 2025-04-05: 752.71; 2025-04-06: 752.71; 2025-04-07: 752.71; 2025-04-08: 752.71; 2025-04-09: 752.71; 2025-04-10: 752.71; 2025-04-11: 752.71; 2025-04-12: 752.71; 2025-04-13: 752.71; 2025-04-14: 752.71; 2025-04-15: 752.71; 2025-04-16: 752.71; 2025-04-17: 752.71; 2025-04-18: 752.71; 2025-04-19: 752.71; 2025-04-20: 752.71; 2025-04-21: 752.71; 2025-04-22: 752.71; 2025-04-23: 752.71; 2025-04-24: 752.71; 2025-04-25: 752.71; 2025-04-26: 752.71; 2025-04-27: 752.71; 2025-04-28: 752.71; 2025-04-29: 752.71; 2025-04-30: 752.71; 2025-05-01: 752.71; 2025-05-02: 752.71; 2025-05-03: 752.71; 2025-05-04: 752.71; 2025-05-05: 752.71; 2025-05-06: 752.71; 2025-05-07: 752.71; 2025-05-08: 752.71; 2025-05-09: 752.71; 2025-05-10: 752.71; 2025-05-11: 752.71; 2025-05-12: 752.71; 2025-05-13: 752.71; 2025-05-14: 752.71; 2025-05-15: 752.71; 2025-05-16: 752.71; 2025-05-17: 752.71; 2025-05-18: 752.71; 2025-05-19: 752.71; 2025-05-20: 752.71; 2025-05-21: 752.71; 2025-05-22: 752.71; 2025-05-23: 752.71; 2025-05-24: 752.71; 2025-05-25: 752.71; 2025-05-26: 752.71; 2025-05-27: 752.71; 2025-05-28: 752.71; 2025-05-29: 752.71; 2025-05-30: 752.71; 2025-05-31: 752.71; 2025-06-01: 752.71; 2025-06-02: 752.71; 2025-06-03: 752.71; 2025-06-04: 752.71; 2025-06-05: 752.71; 2025-06-06: 752.71; 2025-06-07: 752.71; 2025-06-08: 752.71; 2025-06-09: 752.71; 2025-06-10: 752.71; 2025-06-11: 752.71; 2025-06-12: 752.71; 2025-06-13: 752.71; 2025-06-14: 752.71; 2025-06-15: 752.71; 2025-06-16: 752.71; 2025-06-17: 752.71; 2025-06-18: 752.71; 2025-06-19: 752.71; 2025-06-20: 752.71; 2025-06-21: 752.71; 2025-06-22: 752.71; 2025-06-23: 752.71; 2025-06-24: 752.71; 2025-06-25: 752.71; 2025-06-26: 752.71; 2025-06-27: 752.71; 2025-06-28: 752.71; 2025-06-29: 752.71; 2025-06-30: 752.71; 2025-07-01: 752.71; 2025-07-02: 752.71; 2025-07-03: 752.71; 2025-07-04: 752.71; 2025-07-05: 752.71; 2025-07-06: 752.71; 2025-07-07: 752.71; 2025-07-08: 752.71; 2025-07-09: 752.71; 2025-07-10: 752.71; 2025-07-11: 752.71; 2025-07-12: 752.71; 2025-07-13: 752.71; 2025-07-14: 752.71; 2025-07-15: 752.71; 2025-07-16: 752.71; 2025-07-17: 752.71; 2025-07-18: 752.71; 2025-07-19: 752.71; 2025-07-20: 752.71; 2025-07-21: 752.71; 2025-07-22: 752.71; 2025-07-23: 752.71; 2025-07-24: 752.71; 2025-07-25: 752.71; 2025-07-26: 752.71; 2025-07-27: 752.71; 2025-07-28: 752.71; 2025-07-29: 752.71; 2025-07-30: 752.71; 2025-07-31: 752.71; 2025-08-01: 752.71; 2025-08-02: 752.71; 2025-08-03: 752.71; 2025-08-04: 752.71; 2025-08-05: 752.71; 2025-08-06: 752.71; 2025-08-07: 752.71; 2025-08-08: 752.71; 2025-08-09: 752.71; 2025-08-10: 752.71; 2025-08-11: 752.71; 2025-08-12: 752.71; 2025-08-13: 752.71; 2025-08-15: 752.71
213 | Civil Completions |  | 15-Dec-24 | 2025-07-13 | 47017.7 | 47644.87 |  |  | 2024-12-15: 9.45; 2024-12-16: 32.14; 2024-12-17: 54.83; 2024-12-18: 77.52; 2024-12-19: 100.21; 2024-12-20: 122.89; 2024-12-21: 145.58; 2024-12-22: 168.27; 2024-12-23: 190.96; 2024-12-24: 213.65; 2024-12-25: 236.33; 2024-12-26: 259.02; 2024-12-27: 281.71; 2024-12-28: 304.4; 2024-12-29: 327.09; 2024-12-30: 349.77; 2024-12-31: 372.46; 2025-01-01: 395.15; 2025-01-02: 417.84; 2025-01-03: 440.53; 2025-01-04: 463.21; 2025-01-05: 504.81; 2025-01-06: 572.87; 2025-01-07: 640.94; 2025-01-08: 709; 2025-01-09: 777.07; 2025-01-10: 845.13; 2025-01-11: 913.19; 2025-01-12: 981.26; 2025-01-13: 1049.32; 2025-01-14: 1117.39; 2025-01-15: 1185.45; 2025-01-16: 1253.51; 2025-01-17: 1321.58; 2025-01-18: 1389.64; 2025-01-19: 1457.71; 2025-01-20: 1525.77; 2025-01-21: 1593.83; 2025-01-22: 1661.9; 2025-01-23: 1729.96; 2025-01-24: 1798.03; 2025-01-25: 1866.09; 2025-01-26: 1981.42; 2025-01-27: 2162.93; 2025-01-28: 2344.43; 2025-01-29: 2525.93; 2025-01-30: 2707.44; 2025-01-31: 2888.94; 2025-02-01: 3070.45; 2025-02-02: 3251.95; 2025-02-03: 3433.46; 2025-02-04: 3614.96; 2025-02-05: 3796.46; 2025-02-06: 3977.97; 2025-02-07: 4159.47; 2025-02-08: 4340.98; 2025-02-09: 4522.48; 2025-02-10: 4703.99; 2025-02-11: 4885.49; 2025-02-12: 5066.99; 2025-02-13: 5248.5; 2025-02-14: 5430; 2025-02-15: 5611.51; 2025-02-16: 5859.18; 2025-02-17: 6199.5; 2025-02-18: 6539.83; 2025-02-19: 6880.15; 2025-02-20: 7220.47; 2025-02-21: 7560.79; 2025-02-22: 7901.11; 2025-02-23: 8241.43; 2025-02-24: 8581.75; 2025-02-25: 8922.07; 2025-02-26: 9262.39; 2025-02-27: 9602.71; 2025-02-28: 9943.03; 2025-03-01: 10283.35; 2025-03-02: 10623.67; 2025-03-03: 10963.99; 2025-03-04: 11304.31; 2025-03-05: 11644.63; 2025-03-06: 11984.95; 2025-03-07: 12325.27; 2025-03-08: 12665.59; 2025-03-09: 13081.54; 2025-03-10: 13603.37; 2025-03-11: 14125.19; 2025-03-12: 14647.02; 2025-03-13: 15168.84; 2025-03-14: 15690.66; 2025-03-15: 16212.49; 2025-03-16: 16734.31; 2025-03-17: 17256.14; 2025-03-18: 17777.96; 2025-03-19: 18299.79; 2025-03-20: 18821.61; 2025-03-21: 19343.44; 2025-03-22: 19865.26; 2025-03-23: 20387.09; 2025-03-24: 20908.91; 2025-03-25: 21430.74; 2025-03-26: 21952.56; 2025-03-27: 22474.39; 2025-03-28: 22996.21; 2025-03-29: 23518.04; 2025-03-30: 24039.86; 2025-03-31: 24561.69; 2025-04-01: 25083.51; 2025-04-02: 25605.33; 2025-04-03: 26127.16; 2025-04-04: 26648.98; 2025-04-05: 27170.81; 2025-04-06: 27692.63; 2025-04-07: 28214.46; 2025-04-08: 28736.28; 2025-04-09: 29258.11; 2025-04-10: 29779.93; 2025-04-11: 30301.76; 2025-04-12: 30823.58; 2025-04-13: 31345.41; 2025-04-14: 31867.23; 2025-04-15: 32389.06; 2025-04-16: 32910.88; 2025-04-17: 33432.71; 2025-04-18: 33954.53; 2025-04-19: 34476.36; 2025-04-20: 34922.55; 2025-04-21: 35262.87; 2025-04-22: 35603.19; 2025-04-23: 35943.51; 2025-04-24: 36283.84; 2025-04-25: 36624.16; 2025-04-26: 36964.48; 2025-04-27: 37304.8; 2025-04-28: 37645.12; 2025-04-29: 37985.44; 2025-04-30: 38325.76; 2025-05-01: 38666.08; 2025-05-02: 39006.4; 2025-05-03: 39346.72; 2025-05-04: 39687.04; 2025-05-05: 40027.36; 2025-05-06: 40367.68; 2025-05-07: 40708; 2025-05-08: 41048.32; 2025-05-09: 41388.64; 2025-05-10: 41728.96; 2025-05-11: 42003.11; 2025-05-12: 42184.61; 2025-05-13: 42366.12; 2025-05-14: 42547.62; 2025-05-15: 42729.13; 2025-05-16: 42910.63; 2025-05-17: 43092.14; 2025-05-18: 43273.64; 2025-05-19: 43455.14; 2025-05-20: 43636.65; 2025-05-21: 43818.15; 2025-05-22: 43999.66; 2025-05-23: 44181.16; 2025-05-24: 44362.67; 2025-05-25: 44544.17; 2025-05-26: 44725.67; 2025-05-27: 44907.18; 2025-05-28: 45088.68; 2025-05-29: 45270.19; 2025-05-30: 45451.69; 2025-05-31: 45633.2; 2025-06-01: 45767.43; 2025-06-02: 45835.5; 2025-06-03: 45903.56; 2025-06-04: 45971.62; 2025-06-05: 46039.69; 2025-06-06: 46107.75; 2025-06-07: 46175.82; 2025-06-08: 46243.88; 2025-06-09: 46311.95; 2025-06-10: 46380.01; 2025-06-11: 46448.07; 2025-06-12: 46516.14; 2025-06-13: 46584.2; 2025-06-14: 46652.27; 2025-06-15: 46720.33; 2025-06-16: 46788.39; 2025-06-17: 46856.46; 2025-06-18: 46924.52; 2025-06-19: 46992.59; 2025-06-20: 47060.65; 2025-06-21: 47128.71; 2025-06-22: 47177.87; 2025-06-23: 47200.56; 2025-06-24: 47223.25; 2025-06-25: 47245.94; 2025-06-26: 47268.62; 2025-06-27: 47291.31; 2025-06-28: 47314; 2025-06-29: 47336.69; 2025-06-30: 47359.38; 2025-07-01: 47382.06; 2025-07-02: 47404.75; 2025-07-03: 47427.44; 2025-07-04: 47450.13; 2025-07-05: 47472.82; 2025-07-06: 47495.5; 2025-07-07: 47518.19; 2025-07-08: 47540.88; 2025-07-09: 47563.57; 2025-07-10: 47586.26; 2025-07-11: 47608.94; 2025-07-12: 47631.63; 2025-07-13: 47644.87; 2025-07-14: 47644.87; 2025-07-15: 47644.87; 2025-07-16: 47644.87; 2025-07-17: 47644.87; 2025-07-18: 47644.87; 2025-07-19: 47644.87; 2025-07-20: 47644.87; 2025-07-21: 47644.87; 2025-07-22: 47644.87; 2025-07-23: 47644.87; 2025-07-24: 47644.87; 2025-07-25: 47644.87; 2025-07-26: 47644.87; 2025-07-27: 47644.87; 2025-07-28: 47644.87; 2025-07-29: 47644.87; 2025-07-30: 47644.87; 2025-07-31: 47644.87; 2025-08-01: 47644.87; 2025-08-02: 47644.87; 2025-08-03: 47644.87; 2025-08-04: 47644.87; 2025-08-05: 47644.87; 2025-08-06: 47644.87; 2025-08-07: 47644.87; 2025-08-08: 47644.87; 2025-08-09: 47644.87; 2025-08-10: 47644.87; 2025-08-11: 47644.87; 2025-08-12: 47644.87; 2025-08-13: 47644.87; 2025-08-15: 47644.87
214 | CTCV060010 | ITR-A Completion - Civil | 15-Dec-24 | 2025-07-13 | 47017.7 | 47644.87 | 0 | 0 | 2024-12-15: 9.45; 2024-12-16: 32.14; 2024-12-17: 54.83; 2024-12-18: 77.52; 2024-12-19: 100.21; 2024-12-20: 122.89; 2024-12-21: 145.58; 2024-12-22: 168.27; 2024-12-23: 190.96; 2024-12-24: 213.65; 2024-12-25: 236.33; 2024-12-26: 259.02; 2024-12-27: 281.71; 2024-12-28: 304.4; 2024-12-29: 327.09; 2024-12-30: 349.77; 2024-12-31: 372.46; 2025-01-01: 395.15; 2025-01-02: 417.84; 2025-01-03: 440.53; 2025-01-04: 463.21; 2025-01-05: 504.81; 2025-01-06: 572.87; 2025-01-07: 640.94; 2025-01-08: 709; 2025-01-09: 777.07; 2025-01-10: 845.13; 2025-01-11: 913.19; 2025-01-12: 981.26; 2025-01-13: 1049.32; 2025-01-14: 1117.39; 2025-01-15: 1185.45; 2025-01-16: 1253.51; 2025-01-17: 1321.58; 2025-01-18: 1389.64; 2025-01-19: 1457.71; 2025-01-20: 1525.77; 2025-01-21: 1593.83; 2025-01-22: 1661.9; 2025-01-23: 1729.96; 2025-01-24: 1798.03; 2025-01-25: 1866.09; 2025-01-26: 1981.42; 2025-01-27: 2162.93; 2025-01-28: 2344.43; 2025-01-29: 2525.93; 2025-01-30: 2707.44; 2025-01-31: 2888.94; 2025-02-01: 3070.45; 2025-02-02: 3251.95; 2025-02-03: 3433.46; 2025-02-04: 3614.96; 2025-02-05: 3796.46; 2025-02-06: 3977.97; 2025-02-07: 4159.47; 2025-02-08: 4340.98; 2025-02-09: 4522.48; 2025-02-10: 4703.99; 2025-02-11: 4885.49; 2025-02-12: 5066.99; 2025-02-13: 5248.5; 2025-02-14: 5430; 2025-02-15: 5611.51; 2025-02-16: 5859.18; 2025-02-17: 6199.5; 2025-02-18: 6539.83; 2025-02-19: 6880.15; 2025-02-20: 7220.47; 2025-02-21: 7560.79; 2025-02-22: 7901.11; 2025-02-23: 8241.43; 2025-02-24: 8581.75; 2025-02-25: 8922.07; 2025-02-26: 9262.39; 2025-02-27: 9602.71; 2025-02-28: 9943.03; 2025-03-01: 10283.35; 2025-03-02: 10623.67; 2025-03-03: 10963.99; 2025-03-04: 11304.31; 2025-03-05: 11644.63; 2025-03-06: 11984.95; 2025-03-07: 12325.27; 2025-03-08: 12665.59; 2025-03-09: 13081.54; 2025-03-10: 13603.37; 2025-03-11: 14125.19; 2025-03-12: 14647.02; 2025-03-13: 15168.84; 2025-03-14: 15690.66; 2025-03-15: 16212.49; 2025-03-16: 16734.31; 2025-03-17: 17256.14; 2025-03-18: 17777.96; 2025-03-19: 18299.79; 2025-03-20: 18821.61; 2025-03-21: 19343.44; 2025-03-22: 19865.26; 2025-03-23: 20387.09; 2025-03-24: 20908.91; 2025-03-25: 21430.74; 2025-03-26: 21952.56; 2025-03-27: 22474.39; 2025-03-28: 22996.21; 2025-03-29: 23518.04; 2025-03-30: 24039.86; 2025-03-31: 24561.69; 2025-04-01: 25083.51; 2025-04-02: 25605.33; 2025-04-03: 26127.16; 2025-04-04: 26648.98; 2025-04-05: 27170.81; 2025-04-06: 27692.63; 2025-04-07: 28214.46; 2025-04-08: 28736.28; 2025-04-09: 29258.11; 2025-04-10: 29779.93; 2025-04-11: 30301.76; 2025-04-12: 30823.58; 2025-04-13: 31345.41; 2025-04-14: 31867.23; 2025-04-15: 32389.06; 2025-04-16: 32910.88; 2025-04-17: 33432.71; 2025-04-18: 33954.53; 2025-04-19: 34476.36; 2025-04-20: 34922.55; 2025-04-21: 35262.87; 2025-04-22: 35603.19; 2025-04-23: 35943.51; 2025-04-24: 36283.84; 2025-04-25: 36624.16; 2025-04-26: 36964.48; 2025-04-27: 37304.8; 2025-04-28: 37645.12; 2025-04-29: 37985.44; 2025-04-30: 38325.76; 2025-05-01: 38666.08; 2025-05-02: 39006.4; 2025-05-03: 39346.72; 2025-05-04: 39687.04; 2025-05-05: 40027.36; 2025-05-06: 40367.68; 2025-05-07: 40708; 2025-05-08: 41048.32; 2025-05-09: 41388.64; 2025-05-10: 41728.96; 2025-05-11: 42003.11; 2025-05-12: 42184.61; 2025-05-13: 42366.12; 2025-05-14: 42547.62; 2025-05-15: 42729.13; 2025-05-16: 42910.63; 2025-05-17: 43092.14; 2025-05-18: 43273.64; 2025-05-19: 43455.14; 2025-05-20: 43636.65; 2025-05-21: 43818.15; 2025-05-22: 43999.66; 2025-05-23: 44181.16; 2025-05-24: 44362.67; 2025-05-25: 44544.17; 2025-05-26: 44725.67; 2025-05-27: 44907.18; 2025-05-28: 45088.68; 2025-05-29: 45270.19; 2025-05-30: 45451.69; 2025-05-31: 45633.2; 2025-06-01: 45767.43; 2025-06-02: 45835.5; 2025-06-03: 45903.56; 2025-06-04: 45971.62; 2025-06-05: 46039.69; 2025-06-06: 46107.75; 2025-06-07: 46175.82; 2025-06-08: 46243.88; 2025-06-09: 46311.95; 2025-06-10: 46380.01; 2025-06-11: 46448.07; 2025-06-12: 46516.14; 2025-06-13: 46584.2; 2025-06-14: 46652.27; 2025-06-15: 46720.33; 2025-06-16: 46788.39; 2025-06-17: 46856.46; 2025-06-18: 46924.52; 2025-06-19: 46992.59; 2025-06-20: 47060.65; 2025-06-21: 47128.71; 2025-06-22: 47177.87; 2025-06-23: 47200.56; 2025-06-24: 47223.25; 2025-06-25: 47245.94; 2025-06-26: 47268.62; 2025-06-27: 47291.31; 2025-06-28: 47314; 2025-06-29: 47336.69; 2025-06-30: 47359.38; 2025-07-01: 47382.06; 2025-07-02: 47404.75; 2025-07-03: 47427.44; 2025-07-04: 47450.13; 2025-07-05: 47472.82; 2025-07-06: 47495.5; 2025-07-07: 47518.19; 2025-07-08: 47540.88; 2025-07-09: 47563.57; 2025-07-10: 47586.26; 2025-07-11: 47608.94; 2025-07-12: 47631.63; 2025-07-13: 47644.87; 2025-07-14: 47644.87; 2025-07-15: 47644.87; 2025-07-16: 47644.87; 2025-07-17: 47644.87; 2025-07-18: 47644.87; 2025-07-19: 47644.87; 2025-07-20: 47644.87; 2025-07-21: 47644.87; 2025-07-22: 47644.87; 2025-07-23: 47644.87; 2025-07-24: 47644.87; 2025-07-25: 47644.87; 2025-07-26: 47644.87; 2025-07-27: 47644.87; 2025-07-28: 47644.87; 2025-07-29: 47644.87; 2025-07-30: 47644.87; 2025-07-31: 47644.87; 2025-08-01: 47644.87; 2025-08-02: 47644.87; 2025-08-03: 47644.87; 2025-08-04: 47644.87; 2025-08-05: 47644.87; 2025-08-06: 47644.87; 2025-08-07: 47644.87; 2025-08-08: 47644.87; 2025-08-09: 47644.87; 2025-08-10: 47644.87; 2025-08-11: 47644.87; 2025-08-12: 47644.87; 2025-08-13: 47644.87; 2025-08-15: 47644.87
215 | STRUCTURAL |  | 27-Dec-23 | 12-Feb-25 | 204955.72 | 207689.61 | [297 empty] | 26.58 | 59.81 | 59.81 | 93.04 | 126.28 | 126.28 | 159.51 | 192.74 | 225.97 | 225.97 | 259.2 | 345.6 | 445.29 | 544.98 | 644.67 | 744.36 | 744.36 | 844.05 | 943.74 | 1043.43 | 1276.04 | 1541.89 | 1807.73 | 1807.73 | 2073.57 | 2339.41 | 2605.26 | 2871.1 | 3136.94 | 3588.87 | 3588.87 | 4087.33 | 4585.78 | 5084.24 | 5582.69 | 6081.14 | 6579.6 | 6579.6 | 7078.05 | 7789.18 | 8553.48 | 9317.78 | 10082.07 | 10846.37 | 10846.37 | 11610.67 | 12374.96 | 13139.26 | 13903.56 | 14667.85 | 15432.15 | 15432.15 | 16196.45 | 16960.74 | 17725.04 | 18489.34 | 19253.63 | 19805.26 | 19805.26 | 20305.61 | 20812.88 | 21320.15 | 21830.48 | 22355.39 | 22880.3 | 22880.3 | 23411.02 | 23793.92 | 24130.31 | 24472.26 | 24870.36 | 25268.48 | 25268.48 | 25670.02 | 25951.2 | 26232.38 | 26513.56 | 26761.51 | 26943 | 26943 | 27132.99 | 27327.22 | 27521.46 | 27715.69 | 27909.93 | 28064.21 | 28064.21 | 28216.14 | 28368.06 | 28519.98 | 28671.89 | 28808.4 | 28948.79 | 28948.79 | 29049.29 | 29149.78 | 29250.27 | 29329.46 | 29403.51 | 29477.56 | 29477.56 | 29551.6 | 29625.64 | 29734.38 | 29861.56 | 29861.56 | 29861.56 | 29861.56 | 30073.53 | 30285.51 | 30474.7 | 30663.9 | 30853.09 | 31190.97 | 31190.97 | 31528.85 | 31866.73 | 32243.15 | 32619.56 | 32995.98 | 33542.33 | 33542.33 | 34088.67 | 34635.01 | 35277.7 | 35920.39 | 35920.39 | 36563.09 | 36563.09 | 37205.78 | 37848.47 | 38491.16 | 39268.74 | 40046.32 | 40823.9 | 40823.9 | 41431.55 | 42039.2 | 42646.86 | 43408.67 | 44170.48 | 44932.29 | 44932.29 | 45545.42 | 46158.55 | 46771.67 | 47395.76 | 48019.84 | 48643.93 | 48643.93 | 49161.81 | 49679.69 | 50253.1 | 50672.34 | 51091.59 | 51527.59 | 51527.59 | 51921.11 | 52369.42 | 52910.07 | 53315.84 | 53721.6 | 54186 | 54186 | 54705.86 | 55225.73 | 55938.75 | 56555.43 | 57172.11 | 57882.83 | 57882.83 | 58599.93 | 58599.93 | 58599.93 | 58599.93 | 59317.03 | 60143.74 | 60143.74 | 60931.9 | 61732.82 | 62487.86 | 63242.91 | 63997.95 | 64912.96 | 64912.96 | 65752.92 | 66624.78 | 67479.88 | 68334.99 | 69190.09 | 70004.77 | 70004.77 | 70864.1 | 70864.1 | 71723.42 | 72582.75 | 73442.08 | 74300.4 | 74300.4 | 75010.67 | 75720.93 | 76431.2 | 76431.2 | 76431.2 | 77141.47 | 77141.47 | 77830.05 | 78520.77 | 79035.29 | 79559.13 | 80088.48 | 80555.83 | 80555.83 | 80972.63 | 81393.68 | 81689.42 | 81992.78 | 82251.49 | 82479.31 | 82479.31 | 82722.08 | 82975.48 | 83180.54 | 83395.5 | 83601.33 | 83807.17 | 83807.17 | 84014.65 | 84256.3 | 84492.25 | 84756.1 | 85019.96 | 85333.31 | 85333.31 | 85706.01 | 86099.65 | 86510.54 | 87003.68 | 87534.99 | 88099.44 | 88099.44 | 88710.46 | 89437.08 | 90311.11 | 91263.12 | 92222.92 | 93183.93 | 93183.93 | 94194.26 | 95239.07 | 96288.05 | 97491.49 | 98901.16 | 100326.53 | 100326.53 | 101770.94 | 103188.63 | 104653.28 | 106175.65 | 107770.18 | 109584.34 | 109584.34 | 111558.92 | 111558.92 | 113504.19 | 115420.02 | 117268.23 | 119174.29 | 119174.29 | 121245.11 | 123348.71 | 125487.4 | 127667.7 | 129884.04 | 132143.68 | 132143.68 | 134507.17 | 136859.65 | 139231.33 | 141684.93 | 143941.38 | 146036.3 | 146036.3 | 148200.36 | 150347.63 | 152384.43 | 154289.97 | 156181.39 | 158108.68 | 158108.68 | 159779.09 | 161307.02 | 162844.84 | 164254.25 | 165650.09 | 167050.68 | 167050.68 | 168388.25 | 169778.8 | 171191.39 | 172491.77 | 173766.21 | 175057.1 | 175057.1 | 176321.73 | 177525.59 | 178628.17 | 179692.07 | 180598.44 | 181373.49 | 181373.49 | 182170.78 | 182992.43 | 183740.17 | 184455.75 | 185079.63 | 185694.88 | 185694.88 | 186333.63 | 186968.16 | 187616.63 | 188249.94 | 188845.88 | 189407.59 | 189407.59 | 189961.23 | 190514.87 | 191068.51 | 191618.9 | 192154.02 | 192626.28 | 192626.28 | 193036.57 | 193446.86 | 193825.45 | 194170.69 | 194511.07 | 194803.32 | 194803.32 | 195046.51 | 195286.91 | 195525.64 | 195707.2 | 195888.76 | 196035.95 | 196035.95 | 196148.76 | 196261.1 | 196372.05 | 196463.18 | 196534.49 | 196592.06 | 196592.06 | 196725.58 | 196948.81 | 197172.05 | 197395.28 | 197602.66 | 197801.7 | 197981.12 | 198171.82 | 198362.52 | 198553.22 | 198743.92 | 198930.65 | 199113.42 | 199292.85 | 199475.62 | 199658.39 | 199841.16 | 200023.93 | 200203.36 | 200386.13 | 200565.55 | 200748.32 | 200931.1 | 201113.87 | 201295.59 | 201476.27 | 201656.95 | 201836.37 | 202017.05 | 202196.48 | 202377.16 | 202557.83 | 202738.51 | 202919.19 | 203098.62 | 203279.29 | 203459.97 | 203640.65 | 203821.33 | 204002.01 | 204182.69 | 204362.11 | 204542.79 | 204723.05 | 204902.89 | 205082.74 | 205262.58 | 205442.42 | 205621.84 | 205801.69 | 205981.53 | 206161.37 | 206341.21 | 206521.05 | 206700.9 | 206880.32 | 207060.16 | 207240 | 207419.84 | 207599.69 | 207689.61 | 207689.61 | 207689.61 | 207689.61 | 207689.61 | 207689.61 | 207689.61 | 207689.61 | 207689.61 | 207689.61 | 207689.61 | 207689.61 | 207689.61 | 207689.61 | 207689.61 | 207689.61 | 207689.61 | 207689.61 | 207689.61 | 207689.61 | 207689.61 | 207689.61 | 207689.61 | 207689.61 | 207689.61 | 207689.61 | 207689.61 | 207689.61 | 207689.61 | 207689.61 | 207689.61 | 207689.61 | 207689.61 | 207689.61 | 207689.61 | 207689.61 | 207689.61 | 207689.61 | 207689.61 | 207689.61 | 207689.61 | 207689.61 | 207689.61 | 207689.61 | 207689.61 | 207689.61 | 207689.61 | 207689.61 | 207689.61 | 207689.61 | 207689.61 | 207689.61 | 207689.61 | 207689.61 | 207689.61 | 207689.61 | 207689.61 | 207689.61 | 207689.61 | 207689.61 | 207689.61 | 207689.61 | 207689.61 | 207689.61 | 207689.61 | 207689.61 | 207689.61 | 207689.61 | 207689.61 | 207689.61 | 207689.61 | 207689.61 | 207689.61 | 207689.61 | 207689.61 | 207689.61 | 207689.61 | 207689.61 | 207689.61 | 207689.61 | 207689.61 | 207689.61 | 207689.61 | 207689.61 | 207689.61 | 207689.61 | 207689.61 | 207689.61 | 207689.61 | 207689.61 | 207689.61 | 207689.61 | 207689.61 | 207689.61 | 207689.61 | 207689.61 | 207689.61 | 207689.61 | 207689.61 | 207689.61 | 207689.61 | 207689.61 | 207689.61 | 207689.61 | 207689.61 | 207689.61 | 207689.61 | 207689.61 | 207689.61 | 207689.61 | 207689.61 | 207689.61 | 207689.61 | 207689.61 | 207689.61 | 207689.61 | 207689.61 | 207689.61 | 207689.61 | 207689.61 | 207689.61 | 207689.61 | 207689.61 | 207689.61 | 207689.61 | 207689.61 | 207689.61 | 207689.61 | 207689.61 | 207689.61 | 207689.61 | 207689.61 | 207689.61 | 207689.61 | 207689.61 | 207689.61 | 207689.61 | 207689.61 | 207689.61 | 207689.61 | 207689.61 | 207689.61 | 207689.61 | 207689.61 | 207689.61 | 207689.61 | 207689.61 | 207689.61 | 207689.61 | 207689.61 | 207689.61 | 207689.61 | 207689.61 | 207689.61 | 207689.61 | 207689.61 | 207689.61 | 207689.61 | 207689.61 | 207689.61 | 207689.61 | 207689.61 | 207689.61 | 207689.61 | 207689.61 | 207689.61 | 207689.61 | 207689.61 | 207689.61 | 207689.61 | 207689.61 | 207689.61 | 207689.61 | 207689.61 | 207689.61 | 207689.61 | 207689.61 | 207689.61 | 207689.61 | 207689.61 | 207689.61 | 207689.61 | 207689.61 | 207689.61
216 | Pipe Rack Structure |  | 27-Dec-23 | 12-Feb-25 | 82607.02 | 83708.91 | [297 empty] | 26.58 | 59.81 | 59.81 | 93.04 | 126.28 | 126.28 | 159.51 | 192.74 | 225.97 | 225.97 | 259.2 | 345.6 | 445.29 | 544.98 | 644.67 | 744.36 | 744.36 | 844.05 | 943.74 | 1043.43 | 1276.04 | 1541.89 | 1807.73 | 1807.73 | 2073.57 | 2339.41 | 2605.26 | 2871.1 | 3136.94 | 3588.87 | 3588.87 | 4087.33 | 4585.78 | 5084.24 | 5582.69 | 6081.14 | 6579.6 | 6579.6 | 7078.05 | 7789.18 | 8553.48 | 9317.78 | 10082.07 | 10846.37 | 10846.37 | 11610.67 | 12374.96 | 13139.26 | 13903.56 | 14667.85 | 15432.15 | 15432.15 | 16196.45 | 16960.74 | 17725.04 | 18489.34 | 19253.63 | 19805.26 | 19805.26 | 20305.61 | 20812.88 | 21320.15 | 21830.48 | 22355.39 | 22880.3 | 22880.3 | 23411.02 | 23793.92 | 24130.31 | 24472.26 | 24870.36 | 25268.48 | 25268.48 | 25670.02 | 25951.2 | 26232.38 | 26513.56 | 26761.51 | 26943 | 26943 | 27132.99 | 27327.22 | 27521.46 | 27715.69 | 27909.93 | 28064.21 | 28064.21 | 28216.14 | 28368.06 | 28519.98 | 28671.89 | 28808.4 | 28948.79 | 28948.79 | 29049.29 | 29149.78 | 29250.27 | 29329.46 | 29403.51 | 29477.56 | 29477.56 | 29551.6 | 29625.64 | 29734.38 | 29861.56 | 29861.56 | 29861.56 | 29861.56 | 30073.53 | 30285.51 | 30474.7 | 30663.9 | 30853.09 | 31190.97 | 31190.97 | 31528.85 | 31866.73 | 32243.15 | 32619.56 | 32995.98 | 33542.33 | 33542.33 | 34088.67 | 34635.01 | 35277.7 | 35920.39 | 35920.39 | 36563.09 | 36563.09 | 37205.78 | 37848.47 | 38491.16 | 39268.74 | 40046.32 | 40823.9 | 40823.9 | 41431.55 | 42039.2 | 42646.86 | 43408.67 | 44170.48 | 44932.29 | 44932.29 | 45545.42 | 46158.55 | 46771.67 | 47395.76 | 48019.84 | 48643.93 | 48643.93 | 49161.81 | 49679.69 | 50253.1 | 50672.34 | 51091.59 | 51527.59 | 51527.59 | 51921.11 | 52369.42 | 52910.07 | 53315.84 | 53721.6 | 54186 | 54186 | 54705.86 | 55225.73 | 55938.75 | 56555.43 | 57172.11 | 57882.83 | 57882.83 | 58599.93 | 58599.93 | 58599.93 | 58599.93 | 59317.03 | 60143.74 | 60143.74 | 60931.9 | 61732.82 | 62487.86 | 63242.91 | 63997.95 | 64912.96 | 64912.96 | 65752.92 | 66624.78 | 67479.88 | 68334.99 | 69190.09 | 70004.77 | 70004.77 | 70864.1 | 70864.1 | 71723.42 | 72582.75 | 73442.08 | 74297.65 | 74297.65 | 75002.41 | 75707.16 | 76411.92 | 76411.92 | 76411.92 | 77116.68 | 77116.68 | 77799.52 | 78482.37 | 78988.6 | 79494.83 | 80001.06 | 80445.3 | 80445.3 | 80838.51 | 81231.72 | 81498.78 | 81765.84 | 81988.25 | 82166 | 82166 | 82343.76 | 82521.51 | 82648.8 | 82744.2 | 82807.71 | 82871.21 | 82871.21 | 82934.72 | 82998.22 | 83023.73 | 83036.49 | 83049.25 | 83062.01 | 83062.01 | 83074.77 | 83081.35 | 83081.77 | 83082.19 | 83082.61 | 83083.03 | 83083.03 | 83083.45 | 83083.87 | 83084.28 | 83084.7 | 83085.12 | 83085.54 | 83085.54 | 83085.96 | 83086.38 | 83086.8 | 83087.21 | 83088.05 | 83089.31 | 83089.31 | 83090.56 | 83091.82 | 83093.07 | 83094.33 | 83095.58 | 83096.84 | 83096.84 | 83098.1 | 83098.1 | 83099.35 | 83100.61 | 83101.86 | 83103.12 | 83103.12 | 83104.37 | 83105.63 | 83107.93 | 83111.28 | 83114.63 | 83117.97 | 83117.97 | 83121.32 | 83124.67 | 83128.02 | 83131.37 | 83134.71 | 83138.06 | 83138.06 | 83141.41 | 83144.76 | 83148.11 | 83151.46 | 83154.8 | 83159.62 | 83159.62 | 83165.89 | 83172.17 | 83178.45 | 83184.73 | 83191 | 83197.28 | 83197.28 | 83203.56 | 83209.84 | 83216.11 | 83222.39 | 83228.67 | 83234.95 | 83234.95 | 83241.23 | 83247.5 | 83255.45 | 83265.08 | 83274.71 | 83284.33 | 83284.33 | 83293.96 | 83303.58 | 83313.21 | 83322.83 | 83332.46 | 83342.09 | 83342.09 | 83351.71 | 83361.34 | 83370.96 | 83380.59 | 83390.21 | 83399.84 | 83399.84 | 83409.47 | 83419.09 | 83428.72 | 83438.34 | 83447.97 | 83457.59 | 83457.59 | 83467.22 | 83476.85 | 83486.47 | 83496.1 | 83505.72 | 83515.35 | 83515.35 | 83524.97 | 83534.6 | 83542.55 | 83548.83 | 83555.11 | 83561.38 | 83561.38 | 83567.66 | 83573.94 | 83580.22 | 83586.5 | 83592.77 | 83599.05 | 83599.05 | 83605.33 | 83611.61 | 83617.88 | 83624.16 | 83630.44 | 83635.25 | 83635.25 | 83638.6 | 83641.95 | 83645.3 | 83648.64 | 83651.99 | 83655.34 | 83655.34 | 83658.69 | 83662.04 | 83665.38 | 83668.73 | 83668.73 | 83672.08 | 83672.08 | 83675.43 | 83678.78 | 83682.12 | 83684.43 | 83685.68 | 83686.94 | 83686.94 | 83688.19 | 83688.19 | 83689.45 | 83690.7 | 83691.96 | 83693.21 | 83693.21 | 83694.47 | 83695.73 | 83696.98 | 83698.24 | 83699.49 | 83700.75 | 83700.75 | 83702 | 83702.84 | 83703.26 | 83703.68 | 83704.1 | 83704.51 | 83704.51 | 83704.93 | 83705.35 | 83705.77 | 83706.19 | 83706.61 | 83707.03 | 83707.03 | 83707.44 | 83707.86 | 83708.28 | 83708.7 | 83708.91 | 83708.91 | 83708.91 | 83708.91 | 83708.91 | 83708.91 | 83708.91 | 83708.91 | 83708.91 | 83708.91 | 83708.91 | 83708.91 | 83708.91 | 83708.91 | 83708.91 | 83708.91 | 83708.91 | 83708.91 | 83708.91 | 83708.91 | 83708.91 | 83708.91 | 83708.91 | 83708.91 | 83708.91 | 83708.91 | 83708.91 | 83708.91 | 83708.91 | 83708.91 | 83708.91 | 83708.91 | 83708.91 | 83708.91 | 83708.91 | 83708.91 | 83708.91 | 83708.91 | 83708.91 | 83708.91 | 83708.91 | 83708.91 | 83708.91 | 83708.91 | 83708.91 | 83708.91 | 83708.91 | 83708.91 | 83708.91 | 83708.91 | 83708.91 | 83708.91 | 83708.91 | 83708.91 | 83708.91 | 83708.91 | 83708.91 | 83708.91 | 83708.91 | 83708.91 | 83708.91 | 83708.91 | 83708.91 | 83708.91 | 83708.91 | 83708.91 | 83708.91 | 83708.91 | 83708.91 | 83708.91 | 83708.91 | 83708.91 | 83708.91 | 83708.91 | 83708.91 | 83708.91 | 83708.91 | 83708.91 | 83708.91 | 83708.91 | 83708.91 | 83708.91 | 83708.91 | 83708.91 | 83708.91 | 83708.91 | 83708.91 | 83708.91 | 83708.91 | 83708.91 | 83708.91 | 83708.91 | 83708.91 | 83708.91 | 83708.91 | 83708.91 | 83708.91 | 83708.91 | 83708.91 | 83708.91 | 83708.91 | 83708.91 | 83708.91 | 83708.91 | 83708.91 | 83708.91 | 83708.91 | 83708.91 | 83708.91 | 83708.91 | 83708.91 | 83708.91 | 83708.91 | 83708.91 | 83708.91 | 83708.91 | 83708.91 | 83708.91 | 83708.91 | 83708.91 | 83708.91 | 83708.91 | 83708.91 | 83708.91 | 83708.91 | 83708.91 | 83708.91 | 83708.91 | 83708.91 | 83708.91 | 83708.91 | 83708.91 | 83708.91 | 83708.91 | 83708.91 | 83708.91 | 83708.91 | 83708.91 | 83708.91 | 83708.91 | 83708.91 | 83708.91 | 83708.91 | 83708.91 | 83708.91 | 83708.91 | 83708.91 | 83708.91 | 83708.91 | 83708.91 | 83708.91 | 83708.91 | 83708.91 | 83708.91 | 83708.91 | 83708.91 | 83708.91 | 83708.91 | 83708.91 | 83708.91 | 83708.91 | 83708.91 | 83708.91 | 83708.91 | 83708.91 | 83708.91 | 83708.91 | 83708.91 | 83708.91 | 83708.91 | 83708.91 | 83708.91 | 83708.91 | 83708.91 | 83708.91 | 83708.91 | 83708.91 | 83708.91 | 83708.91 | 83708.91 | 83708.91 | 83708.91 | 83708.91 | 83708.91
217 | CTST060010 | Structural Erection - Main Pipe Rack (PR0001 to PR0009) | 27-Dec-23 | 14-Apr-24 | 26234.3 | 26584.24 | 603 | SS | [295 empty] | 26.58 | 59.81 | 59.81 | 93.04 | 126.28 | 126.28 | 159.51 | 192.74 | 225.97 | 225.97 | 259.2 | 345.6 | 445.29 | 544.98 | 644.67 | 744.36 | 744.36 | 844.05 | 943.74 | 1043.43 | 1276.04 | 1541.89 | 1807.73 | 1807.73 | 2073.57 | 2339.41 | 2605.26 | 2871.1 | 3136.94 | 3588.87 | 3588.87 | 4087.33 | 4585.78 | 5084.24 | 5582.69 | 6081.14 | 6579.6 | 6579.6 | 7078.05 | 7789.18 | 8553.48 | 9317.78 | 10082.07 | 10846.37 | 10846.37 | 11610.67 | 12374.96 | 13139.26 | 13903.56 | 14667.85 | 15432.15 | 15432.15 | 16196.45 | 16960.74 | 17725.04 | 18489.34 | 19253.63 | 19805.26 | 19805.26 | 20303.71 | 20802.17 | 21300.62 | 21799.07 | 22297.53 | 22795.98 | 22795.98 | 23294.44 | 23606.8 | 23872.65 | 24138.49 | 24404.33 | 24670.17 | 24670.17 | 24936.01 | 25095.52 | 25255.03 | 25414.53 | 25540.81 | 25600.62 | 25600.62 | 25660.44 | 25720.25 | 25780.06 | 25839.88 | 25899.69 | 25959.51 | 25959.51 | 26019.32 | 26079.14 | 26138.95 | 26198.77 | 26258.58 | 26318.4 | 26318.4 | 26338.33 | 26358.27 | 26378.21 | 26398.15 | 26418.09 | 26438.02 | 26438.02 | 26457.96 | 26477.9 | 26497.84 | 26517.78 | 26517.78 | 26517.78 | 26517.78 | 26551.01 | 26584.24 | 26584.24 | 26584.24 | 26584.24 | 26584.24 | 26584.24 | 26584.24 | 26584.24 | 26584.24 | 26584.24 | 26584.24 | 26584.24 | 26584.24 | 26584.24 | 26584.24 | 26584.24 | 26584.24 | 26584.24 | 26584.24 | 26584.24 | 26584.24 | 26584.24 | 26584.24 | 26584.24 | 26584.24 | 26584.24 | 26584.24 | 26584.24 | 26584.24 | 26584.24 | 26584.24 | 26584.24 | 26584.24 | 26584.24 | 26584.24 | 26584.24 | 26584.24 | 26584.24 | 26584.24 | 26584.24 | 26584.24 | 26584.24 | 26584.24 | 26584.24 | 26584.24 | 26584.24 | 26584.24 | 26584.24 | 26584.24 | 26584.24 | 26584.24 | 26584.24 | 26584.24 | 26584.24 | 26584.24 | 26584.24 | 26584.24 | 26584.24 | 26584.24 | 26584.24 | 26584.24 | 26584.24 | 26584.24 | 26584.24 | 26584.24 | 26584.24 | 26584.24 | 26584.24 | 26584.24 | 26584.24 | 26584.24 | 26584.24 | 26584.24 | 26584.24 | 26584.24 | 26584.24 | 26584.24 | 26584.24 | 26584.24 | 26584.24 | 26584.24 | 26584.24 | 26584.24 | 26584.24 | 26584.24 | 26584.24 | 26584.24 | 26584.24 | 26584.24 | 26584.24 | 26584.24 | 26584.24 | 26584.24 | 26584.24 | 26584.24 | 26584.24 | 26584.24 | 26584.24 | 26584.24 | 26584.24 | 26584.24 | 26584.24 | 26584.24 | 26584.24 | 26584.24 | 26584.24 | 26584.24 | 26584.24 | 26584.24 | 26584.24 | 26584.24 | 26584.24 | 26584.24 | 26584.24 | 26584.24 | 26584.24 | 26584.24 | 26584.24 | 26584.24 | 26584.24 | 26584.24 | 26584.24 | 26584.24 | 26584.24 | 26584.24 | 26584.24 | 26584.24 | 26584.24 | 26584.24 | 26584.24 | 26584.24 | 26584.24 | 26584.24 | 26584.24 | 26584.24 | 26584.24 | 26584.24 | 26584.24 | 26584.24 | 26584.24 | 26584.24 | 26584.24 | 26584.24 | 26584.24 | 26584.24 | 26584.24 | 26584.24 | 26584.24 | 26584.24 | 26584.24 | 26584.24 | 26584.24 | 26584.24 | 26584.24 | 26584.24 | 26584.24 | 26584.24 | 26584.24 | 26584.24 | 26584.24 | 26584.24 | 26584.24 | 26584.24 | 26584.24 | 26584.24 | 26584.24 | 26584.24 | 26584.24 | 26584.24 | 26584.24 | 26584.24 | 26584.24 | 26584.24 | 26584.24 | 26584.24 | 26584.24 | 26584.24 | 26584.24 | 26584.24 | 26584.24 | 26584.24 | 26584.24 | 26584.24 | 26584.24 | 26584.24 | 26584.24 | 26584.24 | 26584.24 | 26584.24 | 26584.24 | 26584.24 | 26584.24 | 26584.24 | 26584.24 | 26584.24 | 26584.24 | 26584.24 | 26584.24 | 26584.24 | 26584.24 | 26584.24 | 26584.24 | 26584.24 | 26584.24 | 26584.24 | 26584.24 | 26584.24 | 26584.24 | 26584.24 | 26584.24 | 26584.24 | 26584.24 | 26584.24 | 26584.24 | 26584.24 | 26584.24 | 26584.24 | 26584.24 | 26584.24 | 26584.24 | 26584.24 | 26584.24 | 26584.24 | 26584.24 | 26584.24 | 26584.24 | 26584.24 | 26584.24 | 26584.24 | 26584.24 | 26584.24 | 26584.24 | 26584.24 | 26584.24 | 26584.24 | 26584.24 | 26584.24 | 26584.24 | 26584.24 | 26584.24 | 26584.24 | 26584.24 | 26584.24 | 26584.24 | 26584.24 | 26584.24 | 26584.24 | 26584.24 | 26584.24 | 26584.24 | 26584.24 | 26584.24 | 26584.24 | 26584.24 | 26584.24 | 26584.24 | 26584.24 | 26584.24 | 26584.24 | 26584.24 | 26584.24 | 26584.24 | 26584.24 | 26584.24 | 26584.24 | 26584.24 | 26584.24 | 26584.24 | 26584.24 | 26584.24 | 26584.24 | 26584.24 | 26584.24 | 26584.24 | 26584.24 | 26584.24 | 26584.24 | 26584.24 | 26584.24 | 26584.24 | 26584.24 | 26584.24 | 26584.24 | 26584.24 | 26584.24 | 26584.24 | 26584.24 | 26584.24 | 26584.24 | 26584.24 | 26584.24 | 26584.24 | 26584.24 | 26584.24 | 26584.24 | 26584.24 | 26584.24 | 26584.24 | 26584.24 | 26584.24 | 26584.24 | 26584.24 | 26584.24 | 26584.24 | 26584.24 | 26584.24 | 26584.24 | 26584.24 | 26584.24 | 26584.24 | 26584.24 | 26584.24 | 26584.24 | 26584.24 | 26584.24 | 26584.24 | 26584.24 | 26584.24 | 26584.24 | 26584.24 | 26584.24 | 26584.24 | 26584.24 | 26584.24 | 26584.24 | 26584.24 | 26584.24 | 26584.24 | 26584.24 | 26584.24 | 26584.24 | 26584.24 | 26584.24 | 26584.24 | 26584.24 | 26584.24 | 26584.24 | 26584.24 | 26584.24 | 26584.24 | 26584.24 | 26584.24 | 26584.24 | 26584.24 | 26584.24 | 26584.24 | 26584.24 | 26584.24 | 26584.24 | 26584.24 | 26584.24 | 26584.24 | 26584.24 | 26584.24 | 26584.24 | 26584.24 | 26584.24 | 26584.24 | 26584.24 | 26584.24 | 26584.24 | 26584.24 | 26584.24 | 26584.24 | 26584.24 | 26584.24 | 26584.24 | 26584.24 | 26584.24 | 26584.24 | 26584.24 | 26584.24 | 26584.24 | 26584.24 | 26584.24 | 26584.24 | 26584.24 | 26584.24 | 26584.24 | 26584.24 | 26584.24 | 26584.24 | 26584.24 | 26584.24 | 26584.24 | 26584.24 | 26584.24 | 26584.24 | 26584.24 | 26584.24 | 26584.24 | 26584.24 | 26584.24 | 26584.24 | 26584.24 | 26584.24 | 26584.24 | 26584.24 | 26584.24 | 26584.24 | 26584.24 | 26584.24 | 26584.24 | 26584.24 | 26584.24 | 26584.24 | 26584.24 | 26584.24 | 26584.24 | 26584.24 | 26584.24 | 26584.24 | 26584.24 | 26584.24 | 26584.24 | 26584.24 | 26584.24 | 26584.24 | 26584.24 | 26584.24 | 26584.24 | 26584.24 | 26584.24 | 26584.24 | 26584.24 | 26584.24 | 26584.24 | 26584.24 | 26584.24 | 26584.24 | 26584.24 | 26584.24 | 26584.24 | 26584.24 | 26584.24 | 26584.24 | 26584.24 | 26584.24 | 26584.24 | 26584.24 | 26584.24 | 26584.24 | 26584.24 | 26584.24 | 26584.24 | 26584.24 | 26584.24 | 26584.24 | 26584.24 | 26584.24 | 26584.24 | 26584.24 | 26584.24 | 26584.24 | 26584.24 | 26584.24 | 26584.24 | 26584.24 | 26584.24 | 26584.24 | 26584.24 | 26584.24 | 26584.24 | 26584.24 | 26584.24 | 26584.24 | 26584.24 | 26584.24 | 26584.24 | 26584.24 | 26584.24 | 26584.24 | 26584.24 | 26584.24 | 26584.24 | 26584.24 | 26584.24 | 26584.24 | 26584.24 | 26584.24 | 26584.24 | 26584.24 | 26584.24 | 26584.24 | 26584.24 | 26584.24 | 26584.24 | 26584.24
218 | CTST060020 | Structural Erection - Main Piprack (PR0010 to PR0013) | 24-Feb-24 | 14-Apr-24 | 2646.42 | 2681.72 | 60.83 | SS | [354 empty] | 1.9 | 10.71 | 19.53 | 31.41 | 57.86 | 84.32 | 84.32 | 116.58 | 187.12 | 257.67 | 333.78 | 466.03 | 598.31 | 598.31 | 734 | 855.68 | 977.35 | 1099.03 | 1220.71 | 1342.38 | 1342.38 | 1464.06 | 1585.73 | 1707.41 | 1829.08 | 1950.76 | 2032.48 | 2032.48 | 2111.86 | 2191.22 | 2270.57 | 2349.93 | 2396.89 | 2439.22 | 2439.22 | 2481.55 | 2523.88 | 2566.2 | 2587.22 | 2603.09 | 2618.97 | 2618.97 | 2634.84 | 2650.71 | 2658.79 | 2664.09 | 2664.09 | 2664.09 | 2664.09 | 2672.9 | 2681.72 | 2681.72 | 2681.72 | 2681.72 | 2681.72 | 2681.72 | 2681.72 | 2681.72 | 2681.72 | 2681.72 | 2681.72 | 2681.72 | 2681.72 | 2681.72 | 2681.72 | 2681.72 | 2681.72 | 2681.72 | 2681.72 | 2681.72 | 2681.72 | 2681.72 | 2681.72 | 2681.72 | 2681.72 | 2681.72 | 2681.72 | 2681.72 | 2681.72 | 2681.72 | 2681.72 | 2681.72 | 2681.72 | 2681.72 | 2681.72 | 2681.72 | 2681.72 | 2681.72 | 2681.72 | 2681.72 | 2681.72 | 2681.72 | 2681.72 | 2681.72 | 2681.72 | 2681.72 | 2681.72 | 2681.72 | 2681.72 | 2681.72 | 2681.72 | 2681.72 | 2681.72 | 2681.72 | 2681.72 | 2681.72 | 2681.72 | 2681.72 | 2681.72 | 2681.72 | 2681.72 | 2681.72 | 2681.72 | 2681.72 | 2681.72 | 2681.72 | 2681.72 | 2681.72 | 2681.72 | 2681.72 | 2681.72 | 2681.72 | 2681.72 | 2681.72 | 2681.72 | 2681.72 | 2681.72 | 2681.72 | 2681.72 | 2681.72 | 2681.72 | 2681.72 | 2681.72 | 2681.72 | 2681.72 | 2681.72 | 2681.72 | 2681.72 | 2681.72 | 2681.72 | 2681.72 | 2681.72 | 2681.72 | 2681.72 | 2681.72 | 2681.72 | 2681.72 | 2681.72 | 2681.72 | 2681.72 | 2681.72 | 2681.72 | 2681.72 | 2681.72 | 2681.72 | 2681.72 | 2681.72 | 2681.72 | 2681.72 | 2681.72 | 2681.72 | 2681.72 | 2681.72 | 2681.72 | 2681.72 | 2681.72 | 2681.72 | 2681.72 | 2681.72 | 2681.72 | 2681.72 | 2681.72 | 2681.72 | 2681.72 | 2681.72 | 2681.72 | 2681.72 | 2681.72 | 2681.72 | 2681.72 | 2681.72 | 2681.72 | 2681.72 | 2681.72 | 2681.72 | 2681.72 | 2681.72 | 2681.72 | 2681.72 | 2681.72 | 2681.72 | 2681.72 | 2681.72 | 2681.72 | 2681.72 | 2681.72 | 2681.72 | 2681.72 | 2681.72 | 2681.72 | 2681.72 | 2681.72 | 2681.72 | 2681.72 | 2681.72 | 2681.72 | 2681.72 | 2681.72 | 2681.72 | 2681.72 | 2681.72 | 2681.72 | 2681.72 | 2681.72 | 2681.72 | 2681.72 | 2681.72 | 2681.72 | 2681.72 | 2681.72 | 2681.72 | 2681.72 | 2681.72 | 2681.72 | 2681.72 | 2681.72 | 2681.72 | 2681.72 | 2681.72 | 2681.72 | 2681.72 | 2681.72 | 2681.72 | 2681.72 | 2681.72 | 2681.72 | 2681.72 | 2681.72 | 2681.72 | 2681.72 | 2681.72 | 2681.72 | 2681.72 | 2681.72 | 2681.72 | 2681.72 | 2681.72 | 2681.72 | 2681.72 | 2681.72 | 2681.72 | 2681.72 | 2681.72 | 2681.72 | 2681.72 | 2681.72 | 2681.72 | 2681.72 | 2681.72 | 2681.72 | 2681.72 | 2681.72 | 2681.72 | 2681.72 | 2681.72 | 2681.72 | 2681.72 | 2681.72 | 2681.72 | 2681.72 | 2681.72 | 2681.72 | 2681.72 | 2681.72 | 2681.72 | 2681.72 | 2681.72 | 2681.72 | 2681.72 | 2681.72 | 2681.72 | 2681.72 | 2681.72 | 2681.72 | 2681.72 | 2681.72 | 2681.72 | 2681.72 | 2681.72 | 2681.72 | 2681.72 | 2681.72 | 2681.72 | 2681.72 | 2681.72 | 2681.72 | 2681.72 | 2681.72 | 2681.72 | 2681.72 | 2681.72 | 2681.72 | 2681.72 | 2681.72 | 2681.72 | 2681.72 | 2681.72 | 2681.72 | 2681.72 | 2681.72 | 2681.72 | 2681.72 | 2681.72 | 2681.72 | 2681.72 | 2681.72 | 2681.72 | 2681.72 | 2681.72 | 2681.72 | 2681.72 | 2681.72 | 2681.72 | 2681.72 | 2681.72 | 2681.72 | 2681.72 | 2681.72 | 2681.72 | 2681.72 | 2681.72 | 2681.72 | 2681.72 | 2681.72 | 2681.72 | 2681.72 | 2681.72 | 2681.72 | 2681.72 | 2681.72 | 2681.72 | 2681.72 | 2681.72 | 2681.72 | 2681.72 | 2681.72 | 2681.72 | 2681.72 | 2681.72 | 2681.72 | 2681.72 | 2681.72 | 2681.72 | 2681.72 | 2681.72 | 2681.72 | 2681.72 | 2681.72 | 2681.72 | 2681.72 | 2681.72 | 2681.72 | 2681.72 | 2681.72 | 2681.72 | 2681.72 | 2681.72 | 2681.72 | 2681.72 | 2681.72 | 2681.72 | 2681.72 | 2681.72 | 2681.72 | 2681.72 | 2681.72 | 2681.72 | 2681.72 | 2681.72 | 2681.72 | 2681.72 | 2681.72 | 2681.72 | 2681.72 | 2681.72 | 2681.72 | 2681.72 | 2681.72 | 2681.72 | 2681.72 | 2681.72 | 2681.72 | 2681.72 | 2681.72 | 2681.72 | 2681.72 | 2681.72 | 2681.72 | 2681.72 | 2681.72 | 2681.72 | 2681.72 | 2681.72 | 2681.72 | 2681.72 | 2681.72 | 2681.72 | 2681.72 | 2681.72 | 2681.72 | 2681.72 | 2681.72 | 2681.72 | 2681.72 | 2681.72 | 2681.72 | 2681.72 | 2681.72 | 2681.72 | 2681.72 | 2681.72 | 2681.72 | 2681.72 | 2681.72 | 2681.72 | 2681.72 | 2681.72 | 2681.72 | 2681.72 | 2681.72 | 2681.72 | 2681.72 | 2681.72 | 2681.72 | 2681.72 | 2681.72 | 2681.72 | 2681.72 | 2681.72 | 2681.72 | 2681.72 | 2681.72 | 2681.72 | 2681.72 | 2681.72 | 2681.72 | 2681.72 | 2681.72 | 2681.72 | 2681.72 | 2681.72 | 2681.72 | 2681.72 | 2681.72 | 2681.72 | 2681.72 | 2681.72 | 2681.72 | 2681.72 | 2681.72 | 2681.72 | 2681.72 | 2681.72 | 2681.72 | 2681.72 | 2681.72 | 2681.72 | 2681.72 | 2681.72 | 2681.72 | 2681.72 | 2681.72 | 2681.72 | 2681.72 | 2681.72 | 2681.72 | 2681.72 | 2681.72 | 2681.72 | 2681.72 | 2681.72 | 2681.72 | 2681.72 | 2681.72 | 2681.72 | 2681.72 | 2681.72 | 2681.72 | 2681.72 | 2681.72 | 2681.72 | 2681.72 | 2681.72 | 2681.72 | 2681.72 | 2681.72 | 2681.72 | 2681.72 | 2681.72 | 2681.72 | 2681.72 | 2681.72 | 2681.72 | 2681.72 | 2681.72 | 2681.72 | 2681.72 | 2681.72 | 2681.72 | 2681.72 | 2681.72 | 2681.72 | 2681.72 | 2681.72 | 2681.72 | 2681.72 | 2681.72 | 2681.72 | 2681.72 | 2681.72 | 2681.72 | 2681.72 | 2681.72 | 2681.72 | 2681.72 | 2681.72 | 2681.72 | 2681.72 | 2681.72 | 2681.72 | 2681.72 | 2681.72 | 2681.72 | 2681.72 | 2681.72 | 2681.72 | 2681.72 | 2681.72
219 | CTST060030 | Structural Erection - AGRU1 Area Piprack (PR0201 to PR0204) | 2024-03-16 | 2024-06-06 | 12576.61 | 12744.37 | 289.08 | SS | 2024-03-16: 8.5; 2024-03-17: 21.24; 2024-03-18: 33.98; 2024-03-19: 46.73; 2024-03-20: 59.47; 2024-03-21: 72.22; 2024-03-22: 72.22; 2024-03-23: 84.96; 2024-03-24: 97.71; 2024-03-25: 110.45; 2024-03-26: 123.2; 2024-03-27: 152.93; 2024-03-28: 191.17; 2024-03-29: 191.17; 2024-03-30: 229.4; 2024-03-31: 267.63; 2024-04-01: 305.86; 2024-04-02: 344.1; 2024-04-03: 382.33; 2024-04-04: 420.56; 2024-04-05: 420.56; 2024-04-06: 458.8; 2024-04-07: 497.03; 2024-04-08: 577.74; 2024-04-09: 679.7; 2024-04-10: 679.7; 2024-04-11: 679.7; 2024-04-12: 679.7; 2024-04-13: 849.62; 2024-04-14: 1019.55; 2024-04-15: 1189.47; 2024-04-16: 1359.4; 2024-04-17: 1529.32; 2024-04-18: 1847.93; 2024-04-19: 1847.93; 2024-04-20: 2166.54; 2024-04-21: 2485.15; 2024-04-22: 2803.76; 2024-04-23: 3122.37; 2024-04-24: 3440.98; 2024-04-25: 3929.51; 2024-04-26: 3929.51; 2024-04-27: 4418.05; 2024-04-28: 4906.58; 2024-04-29: 5395.12; 2024-04-30: 5883.65; 2024-05-01: 5883.65; 2024-05-02: 6372.18; 2024-05-03: 6372.18; 2024-05-04: 6860.72; 2024-05-05: 7349.25; 2024-05-06: 7837.79; 2024-05-07: 8326.32; 2024-05-08: 8814.85; 2024-05-09: 9303.39; 2024-05-10: 9303.39; 2024-05-11: 9622; 2024-05-12: 9940.61; 2024-05-13: 10259.22; 2024-05-14: 10577.83; 2024-05-15: 10896.44; 2024-05-16: 11215.04; 2024-05-17: 11215.04; 2024-05-18: 11384.97; 2024-05-19: 11554.89; 2024-05-20: 11724.82; 2024-05-21: 11894.74; 2024-05-22: 12064.67; 2024-05-23: 12234.59; 2024-05-24: 12234.59; 2024-05-25: 12298.32; 2024-05-26: 12362.04; 2024-05-27: 12425.76; 2024-05-28: 12489.48; 2024-05-29: 12553.2; 2024-05-30: 12616.92; 2024-05-31: 12616.92; 2024-06-01: 12638.17; 2024-06-02: 12659.41; 2024-06-03: 12680.65; 2024-06-04: 12701.89; 2024-06-05: 12723.13; 2024-06-06: 12744.37; 2024-06-07: 12744.37; 2024-06-08: 12744.37; 2024-06-09: 12744.37; 2024-06-10: 12744.37; 2024-06-11: 12744.37; 2024-06-12: 12744.37; 2024-06-13: 12744.37; 2024-06-14: 12744.37; 2024-06-15: 12744.37; 2024-06-16: 12744.37; 2024-06-17: 12744.37; 2024-06-18: 12744.37; 2024-06-19: 12744.37; 2024-06-20: 12744.37; 2024-06-21: 12744.37; 2024-06-22: 12744.37; 2024-06-23: 12744.37; 2024-06-24: 12744.37; 2024-06-25: 12744.37; 2024-06-26: 12744.37; 2024-06-27: 12744.37; 2024-06-28: 12744.37; 2024-06-29: 12744.37; 2024-06-30: 12744.37; 2024-07-01: 12744.37; 2024-07-02: 12744.37; 2024-07-03: 12744.37; 2024-07-04: 12744.37; 2024-07-05: 12744.37; 2024-07-06: 12744.37; 2024-07-07: 12744.37; 2024-07-08: 12744.37; 2024-07-09: 12744.37; 2024-07-10: 12744.37; 2024-07-11: 12744.37; 2024-07-12: 12744.37; 2024-07-13: 12744.37; 2024-07-14: 12744.37; 2024-07-15: 12744.37; 2024-07-16: 12744.37; 2024-07-17: 12744.37; 2024-07-18: 12744.37; 2024-07-19: 12744.37; 2024-07-20: 12744.37; 2024-07-21: 12744.37; 2024-07-22: 12744.37; 2024-07-23: 12744.37; 2024-07-24: 12744.37; 2024-07-25: 12744.37; 2024-07-26: 12744.37; 2024-07-27: 12744.37; 2024-07-28: 12744.37; 2024-07-29: 12744.37; 2024-07-30: 12744.37; 2024-07-31: 12744.37; 2024-08-01: 12744.37; 2024-08-02: 12744.37; 2024-08-03: 12744.37; 2024-08-04: 12744.37; 2024-08-05: 12744.37; 2024-08-06: 12744.37; 2024-08-07: 12744.37; 2024-08-08: 12744.37; 2024-08-09: 12744.37; 2024-08-10: 12744.37; 2024-08-11: 12744.37; 2024-08-12: 12744.37; 2024-08-13: 12744.37; 2024-08-14: 12744.37; 2024-08-15: 12744.37; 2024-08-16: 12744.37; 2024-08-17: 12744.37; 2024-08-18: 12744.37; 2024-08-19: 12744.37; 2024-08-20: 12744.37; 2024-08-21: 12744.37; 2024-08-22: 12744.37; 2024-08-23: 12744.37; 2024-08-24: 12744.37; 2024-08-25: 12744.37; 2024-08-26: 12744.37; 2024-08-27: 12744.37; 2024-08-28: 12744.37; 2024-08-29: 12744.37; 2024-08-30: 12744.37; 2024-08-31: 12744.37; 2024-09-01: 12744.37; 2024-09-02: 12744.37; 2024-09-03: 12744.37; 2024-09-04: 12744.37; 2024-09-05: 12744.37; 2024-09-06: 12744.37; 2024-09-07: 12744.37; 2024-09-08: 12744.37; 2024-09-09: 12744.37; 2024-09-10: 12744.37; 2024-09-11: 12744.37; 2024-09-12: 12744.37; 2024-09-13: 12744.37; 2024-09-14: 12744.37; 2024-09-15: 12744.37; 2024-09-16: 12744.37; 2024-09-17: 12744.37; 2024-09-18: 12744.37; 2024-09-19: 12744.37; 2024-09-20: 12744.37; 2024-09-21: 12744.37; 2024-09-22: 12744.37; 2024-09-23: 12744.37; 2024-09-24: 12744.37; 2024-09-25: 12744.37; 2024-09-26: 12744.37; 2024-09-27: 12744.37; 2024-09-28: 12744.37; 2024-09-29: 12744.37; 2024-09-30: 12744.37; 2024-10-01: 12744.37; 2024-10-02: 12744.37; 2024-10-03: 12744.37; 2024-10-04: 12744.37; 2024-10-05: 12744.37; 2024-10-06: 12744.37; 2024-10-07: 12744.37; 2024-10-08: 12744.37; 2024-10-09: 12744.37; 2024-10-10: 12744.37; 2024-10-11: 12744.37; 2024-10-12: 12744.37; 2024-10-13: 12744.37; 2024-10-14: 12744.37; 2024-10-15: 12744.37; 2024-10-16: 12744.37; 2024-10-17: 12744.37; 2024-10-18: 12744.37; 2024-10-19: 12744.37; 2024-10-20: 12744.37; 2024-10-21: 12744.37; 2024-10-22: 12744.37; 2024-10-23: 12744.37; 2024-10-24: 12744.37; 2024-10-25: 12744.37; 2024-10-26: 12744.37; 2024-10-27: 12744.37; 2024-10-28: 12744.37; 2024-10-29: 12744.37; 2024-10-30: 12744.37; 2024-10-31: 12744.37; 2024-11-01: 12744.37; 2024-11-02: 12744.37; 2024-11-03: 12744.37; 2024-11-04: 12744.37; 2024-11-05: 12744.37; 2024-11-06: 12744.37; 2024-11-07: 12744.37; 2024-11-08: 12744.37; 2024-11-09: 12744.37; 2024-11-10: 12744.37; 2024-11-11: 12744.37; 2024-11-12: 12744.37; 2024-11-13: 12744.37; 2024-11-14: 12744.37; 2024-11-15: 12744.37; 2024-11-16: 12744.37; 2024-11-17: 12744.37; 2024-11-18: 12744.37; 2024-11-19: 12744.37; 2024-11-20: 12744.37; 2024-11-21: 12744.37; 2024-11-22: 12744.37; 2024-11-23: 12744.37; 2024-11-24: 12744.37; 2024-11-25: 12744.37; 2024-11-26: 12744.37; 2024-11-27: 12744.37; 2024-11-28: 12744.37; 2024-11-29: 12744.37; 2024-11-30: 12744.37; 2024-12-01: 12744.37; 2024-12-02: 12744.37; 2024-12-03: 12744.37; 2024-12-04: 12744.37; 2024-12-05: 12744.37; 2024-12-06: 12744.37; 2024-12-07: 12744.37; 2024-12-08: 12744.37; 2024-12-09: 12744.37; 2024-12-10: 12744.37; 2024-12-11: 12744.37; 2024-12-12: 12744.37; 2024-12-13: 12744.37; 2024-12-14: 12744.37; 2024-12-15: 12744.37; 2024-12-16: 12744.37; 2024-12-17: 12744.37; 2024-12-18: 12744.37; 2024-12-19: 12744.37; 2024-12-20: 12744.37; 2024-12-21: 12744.37; 2024-12-22: 12744.37; 2024-12-23: 12744.37; 2024-12-24: 12744.37; 2024-12-25: 12744.37; 2024-12-26: 12744.37; 2024-12-27: 12744.37; 2024-12-28: 12744.37; 2024-12-29: 12744.37; 2024-12-30: 12744.37; 2024-12-31: 12744.37; 2025-01-01: 12744.37; 2025-01-02: 12744.37; 2025-01-03: 12744.37; 2025-01-04: 12744.37; 2025-01-05: 12744.37; 2025-01-06: 12744.37; 2025-01-07: 12744.37; 2025-01-08: 12744.37; 2025-01-09: 12744.37; 2025-01-10: 12744.37; 2025-01-11: 12744.37; 2025-01-12: 12744.37; 2025-01-13: 12744.37; 2025-01-14: 12744.37; 2025-01-15: 12744.37; 2025-01-16: 12744.37; 2025-01-17: 12744.37; 2025-01-18: 12744.37; 2025-01-19: 12744.37; 2025-01-20: 12744.37; 2025-01-21: 12744.37; 2025-01-22: 12744.37; 2025-01-23: 12744.37; 2025-01-24: 12744.37; 2025-01-25: 12744.37; 2025-01-26: 12744.37; 2025-01-27: 12744.37; 2025-01-28: 12744.37; 2025-01-29: 12744.37; 2025-01-30: 12744.37; 2025-01-31: 12744.37; 2025-02-01: 12744.37; 2025-02-02: 12744.37; 2025-02-03: 12744.37; 2025-02-04: 12744.37; 2025-02-05: 12744.37; 2025-02-06: 12744.37; 2025-02-07: 12744.37; 2025-02-08: 12744.37; 2025-02-09: 12744.37; 2025-02-10: 12744.37; 2025-02-11: 12744.37; 2025-02-12: 12744.37; 2025-02-13: 12744.37; 2025-02-14: 12744.37; 2025-02-15: 12744.37; 2025-02-16: 12744.37; 2025-02-17: 12744.37; 2025-02-18: 12744.37; 2025-02-19: 12744.37; 2025-02-20: 12744.37; 2025-02-21: 12744.37; 2025-02-22: 12744.37; 2025-02-23: 12744.37; 2025-02-24: 12744.37; 2025-02-25: 12744.37; 2025-02-26: 12744.37; 2025-02-27: 12744.37; 2025-02-28: 12744.37; 2025-03-01: 12744.37; 2025-03-02: 12744.37; 2025-03-03: 12744.37; 2025-03-04: 12744.37; 2025-03-05: 12744.37; 2025-03-06: 12744.37; 2025-03-07: 12744.37; 2025-03-08: 12744.37; 2025-03-09: 12744.37; 2025-03-10: 12744.37; 2025-03-11: 12744.37; 2025-03-12: 12744.37; 2025-03-13: 12744.37; 2025-03-14: 12744.37; 2025-03-15: 12744.37; 2025-03-16: 12744.37; 2025-03-17: 12744.37; 2025-03-18: 12744.37; 2025-03-19: 12744.37; 2025-03-20: 12744.37; 2025-03-21: 12744.37; 2025-03-22: 12744.37; 2025-03-23: 12744.37; 2025-03-24: 12744.37; 2025-03-25: 12744.37; 2025-03-26: 12744.37; 2025-03-27: 12744.37; 2025-03-28: 12744.37; 2025-03-29: 12744.37; 2025-03-30: 12744.37; 2025-03-31: 12744.37; 2025-04-01: 12744.37; 2025-04-02: 12744.37; 2025-04-03: 12744.37; 2025-04-04: 12744.37; 2025-04-05: 12744.37; 2025-04-06: 12744.37; 2025-04-07: 12744.37; 2025-04-08: 12744.37; 2025-04-09: 12744.37; 2025-04-10: 12744.37; 2025-04-11: 12744.37; 2025-04-12: 12744.37; 2025-04-13: 12744.37; 2025-04-14: 12744.37; 2025-04-15: 12744.37; 2025-04-16: 12744.37; 2025-04-17: 12744.37; 2025-04-18: 12744.37; 2025-04-19: 12744.37; 2025-04-20: 12744.37; 2025-04-21: 12744.37; 2025-04-22: 12744.37; 2025-04-23: 12744.37; 2025-04-24: 12744.37; 2025-04-25: 12744.37; 2025-04-26: 12744.37; 2025-04-27: 12744.37; 2025-04-28: 12744.37; 2025-04-29: 12744.37; 2025-04-30: 12744.37; 2025-05-01: 12744.37; 2025-05-02: 12744.37; 2025-05-03: 12744.37; 2025-05-04: 12744.37; 2025-05-05: 12744.37; 2025-05-06: 12744.37; 2025-05-07: 12744.37; 2025-05-08: 12744.37; 2025-05-09: 12744.37; 2025-05-10: 12744.37; 2025-05-11: 12744.37; 2025-05-12: 12744.37; 2025-05-13: 12744.37; 2025-05-14: 12744.37; 2025-05-15: 12744.37; 2025-05-16: 12744.37; 2025-05-17: 12744.37; 2025-05-18: 12744.37; 2025-05-19: 12744.37; 2025-05-20: 12744.37; 2025-05-21: 12744.37; 2025-05-22: 12744.37; 2025-05-23: 12744.37; 2025-05-24: 12744.37; 2025-05-25: 12744.37; 2025-05-26: 12744.37; 2025-05-27: 12744.37; 2025-05-28: 12744.37; 2025-05-29: 12744.37; 2025-05-30: 12744.37; 2025-05-31: 12744.37; 2025-06-01: 12744.37; 2025-06-02: 12744.37; 2025-06-03: 12744.37; 2025-06-04: 12744.37; 2025-06-05: 12744.37; 2025-06-06: 12744.37; 2025-06-07: 12744.37; 2025-06-08: 12744.37; 2025-06-09: 12744.37; 2025-06-10: 12744.37; 2025-06-11: 12744.37; 2025-06-12: 12744.37; 2025-06-13: 12744.37; 2025-06-14: 12744.37; 2025-06-15: 12744.37; 2025-06-16: 12744.37; 2025-06-17: 12744.37; 2025-06-18: 12744.37; 2025-06-19: 12744.37; 2025-06-20: 12744.37; 2025-06-21: 12744.37; 2025-06-22: 12744.37; 2025-06-23: 12744.37; 2025-06-24: 12744.37; 2025-06-25: 12744.37; 2025-06-26: 12744.37; 2025-06-27: 12744.37; 2025-06-28: 12744.37; 2025-06-29: 12744.37; 2025-06-30: 12744.37; 2025-07-01: 12744.37; 2025-07-02: 12744.37; 2025-07-03: 12744.37; 2025-07-04: 12744.37; 2025-07-05: 12744.37; 2025-07-06: 12744.37; 2025-07-07: 12744.37; 2025-07-08: 12744.37; 2025-07-09: 12744.37; 2025-07-10: 12744.37; 2025-07-11: 12744.37; 2025-07-12: 12744.37; 2025-07-13: 12744.37; 2025-07-14: 12744.37; 2025-07-15: 12744.37; 2025-07-16: 12744.37; 2025-07-17: 12744.37; 2025-07-18: 12744.37; 2025-07-19: 12744.37; 2025-07-20: 12744.37; 2025-07-21: 12744.37; 2025-07-22: 12744.37; 2025-07-23: 12744.37; 2025-07-24: 12744.37; 2025-07-25: 12744.37; 2025-07-26: 12744.37; 2025-07-27: 12744.37; 2025-07-28: 12744.37; 2025-07-29: 12744.37; 2025-07-30: 12744.37; 2025-07-31: 12744.37; 2025-08-01: 12744.37; 2025-08-02: 12744.37; 2025-08-03: 12744.37; 2025-08-04: 12744.37; 2025-08-05: 12744.37; 2025-08-06: 12744.37; 2025-08-07: 12744.37; 2025-08-08: 12744.37; 2025-08-09: 12744.37; 2025-08-10: 12744.37; 2025-08-11: 12744.37; 2025-08-12: 12744.37; 2025-08-13: 12744.37; 2025-08-15: 12744.37
220 | CTST060040 | Structural Erection - AGRU2 Area Piperack (PR0401 to PR0403) | 15-Apr-24 | 2024-06-27 | 11409.6 | 11561.79 | 262.26 | SS | 2024-04-15: 19.27; 2024-04-16: 38.54; 2024-04-17: 57.81; 2024-04-18: 77.08; 2024-04-19: 77.08; 2024-04-20: 96.35; 2024-04-21: 115.62; 2024-04-22: 173.43; 2024-04-23: 231.24; 2024-04-24: 289.04; 2024-04-25: 346.85; 2024-04-26: 346.85; 2024-04-27: 404.66; 2024-04-28: 462.47; 2024-04-29: 616.63; 2024-04-30: 770.79; 2024-05-01: 770.79; 2024-05-02: 924.94; 2024-05-03: 924.94; 2024-05-04: 1079.1; 2024-05-05: 1233.26; 2024-05-06: 1387.42; 2024-05-07: 1676.46; 2024-05-08: 1965.5; 2024-05-09: 2254.55; 2024-05-10: 2254.55; 2024-05-11: 2543.59; 2024-05-12: 2832.64; 2024-05-13: 3121.68; 2024-05-14: 3564.89; 2024-05-15: 4008.09; 2024-05-16: 4451.29; 2024-05-17: 4451.29; 2024-05-18: 4894.49; 2024-05-19: 5337.69; 2024-05-20: 5780.9; 2024-05-21: 6224.1; 2024-05-22: 6667.3; 2024-05-23: 7110.5; 2024-05-24: 7110.5; 2024-05-25: 7553.7; 2024-05-26: 7996.91; 2024-05-27: 8440.11; 2024-05-28: 8729.15; 2024-05-29: 9018.2; 2024-05-30: 9307.24; 2024-05-31: 9307.24; 2024-06-01: 9596.29; 2024-06-02: 9885.33; 2024-06-03: 10174.38; 2024-06-04: 10328.53; 2024-06-05: 10482.69; 2024-06-06: 10636.85; 2024-06-07: 10636.85; 2024-06-08: 10791.01; 2024-06-09: 10945.16; 2024-06-10: 11099.32; 2024-06-11: 11157.13; 2024-06-12: 11214.94; 2024-06-13: 11272.75; 2024-06-14: 11272.75; 2024-06-15: 11330.56; 2024-06-16: 11330.56; 2024-06-17: 11330.56; 2024-06-18: 11330.56; 2024-06-19: 11388.36; 2024-06-20: 11446.17; 2024-06-21: 11446.17; 2024-06-22: 11465.44; 2024-06-23: 11484.71; 2024-06-24: 11503.98; 2024-06-25: 11523.25; 2024-06-26: 11542.52; 2024-06-27: 11561.79; 2024-06-28: 11561.79; 2024-06-29: 11561.79; 2024-06-30: 11561.79; 2024-07-01: 11561.79; 2024-07-02: 11561.79; 2024-07-03: 11561.79; 2024-07-04: 11561.79; 2024-07-05: 11561.79; 2024-07-06: 11561.79; 2024-07-07: 11561.79; 2024-07-08: 11561.79; 2024-07-09: 11561.79; 2024-07-10: 11561.79; 2024-07-11: 11561.79; 2024-07-12: 11561.79; 2024-07-13: 11561.79; 2024-07-14: 11561.79; 2024-07-15: 11561.79; 2024-07-16: 11561.79; 2024-07-17: 11561.79; 2024-07-18: 11561.79; 2024-07-19: 11561.79; 2024-07-20: 11561.79; 2024-07-21: 11561.79; 2024-07-22: 11561.79; 2024-07-23: 11561.79; 2024-07-24: 11561.79; 2024-07-25: 11561.79; 2024-07-26: 11561.79; 2024-07-27: 11561.79; 2024-07-28: 11561.79; 2024-07-29: 11561.79; 2024-07-30: 11561.79; 2024-07-31: 11561.79; 2024-08-01: 11561.79; 2024-08-02: 11561.79; 2024-08-03: 11561.79; 2024-08-04: 11561.79; 2024-08-05: 11561.79; 2024-08-06: 11561.79; 2024-08-07: 11561.79; 2024-08-08: 11561.79; 2024-08-09: 11561.79; 2024-08-10: 11561.79; 2024-08-11: 11561.79; 2024-08-12: 11561.79; 2024-08-13: 11561.79; 2024-08-14: 11561.79; 2024-08-15: 11561.79; 2024-08-16: 11561.79; 2024-08-17: 11561.79; 2024-08-18: 11561.79; 2024-08-19: 11561.79; 2024-08-20: 11561.79; 2024-08-21: 11561.79; 2024-08-22: 11561.79; 2024-08-23: 11561.79; 2024-08-24: 11561.79; 2024-08-25: 11561.79; 2024-08-26: 11561.79; 2024-08-27: 11561.79; 2024-08-28: 11561.79; 2024-08-29: 11561.79; 2024-08-30: 11561.79; 2024-08-31: 11561.79; 2024-09-01: 11561.79; 2024-09-02: 11561.79; 2024-09-03: 11561.79; 2024-09-04: 11561.79; 2024-09-05: 11561.79; 2024-09-06: 11561.79; 2024-09-07: 11561.79; 2024-09-08: 11561.79; 2024-09-09: 11561.79; 2024-09-10: 11561.79; 2024-09-11: 11561.79; 2024-09-12: 11561.79; 2024-09-13: 11561.79; 2024-09-14: 11561.79; 2024-09-15: 11561.79; 2024-09-16: 11561.79; 2024-09-17: 11561.79; 2024-09-18: 11561.79; 2024-09-19: 11561.79; 2024-09-20: 11561.79; 2024-09-21: 11561.79; 2024-09-22: 11561.79; 2024-09-23: 11561.79; 2024-09-24: 11561.79; 2024-09-25: 11561.79; 2024-09-26: 11561.79; 2024-09-27: 11561.79; 2024-09-28: 11561.79; 2024-09-29: 11561.79; 2024-09-30: 11561.79; 2024-10-01: 11561.79; 2024-10-02: 11561.79; 2024-10-03: 11561.79; 2024-10-04: 11561.79; 2024-10-05: 11561.79; 2024-10-06: 11561.79; 2024-10-07: 11561.79; 2024-10-08: 11561.79; 2024-10-09: 11561.79; 2024-10-10: 11561.79; 2024-10-11: 11561.79; 2024-10-12: 11561.79; 2024-10-13: 11561.79; 2024-10-14: 11561.79; 2024-10-15: 11561.79; 2024-10-16: 11561.79; 2024-10-17: 11561.79; 2024-10-18: 11561.79; 2024-10-19: 11561.79; 2024-10-20: 11561.79; 2024-10-21: 11561.79; 2024-10-22: 11561.79; 2024-10-23: 11561.79; 2024-10-24: 11561.79; 2024-10-25: 11561.79; 2024-10-26: 11561.79; 2024-10-27: 11561.79; 2024-10-28: 11561.79; 2024-10-29: 11561.79; 2024-10-30: 11561.79; 2024-10-31: 11561.79; 2024-11-01: 11561.79; 2024-11-02: 11561.79; 2024-11-03: 11561.79; 2024-11-04: 11561.79; 2024-11-05: 11561.79; 2024-11-06: 11561.79; 2024-11-07: 11561.79; 2024-11-08: 11561.79; 2024-11-09: 11561.79; 2024-11-10: 11561.79; 2024-11-11: 11561.79; 2024-11-12: 11561.79; 2024-11-13: 11561.79; 2024-11-14: 11561.79; 2024-11-15: 11561.79; 2024-11-16: 11561.79; 2024-11-17: 11561.79; 2024-11-18: 11561.79; 2024-11-19: 11561.79; 2024-11-20: 11561.79; 2024-11-21: 11561.79; 2024-11-22: 11561.79; 2024-11-23: 11561.79; 2024-11-24: 11561.79; 2024-11-25: 11561.79; 2024-11-26: 11561.79; 2024-11-27: 11561.79; 2024-11-28: 11561.79; 2024-11-29: 11561.79; 2024-11-30: 11561.79; 2024-12-01: 11561.79; 2024-12-02: 11561.79; 2024-12-03: 11561.79; 2024-12-04: 11561.79; 2024-12-05: 11561.79; 2024-12-06: 11561.79; 2024-12-07: 11561.79; 2024-12-08: 11561.79; 2024-12-09: 11561.79; 2024-12-10: 11561.79; 2024-12-11: 11561.79; 2024-12-12: 11561.79; 2024-12-13: 11561.79; 2024-12-14: 11561.79; 2024-12-15: 11561.79; 2024-12-16: 11561.79; 2024-12-17: 11561.79; 2024-12-18: 11561.79; 2024-12-19: 11561.79; 2024-12-20: 11561.79; 2024-12-21: 11561.79; 2024-12-22: 11561.79; 2024-12-23: 11561.79; 2024-12-24: 11561.79; 2024-12-25: 11561.79; 2024-12-26: 11561.79; 2024-12-27: 11561.79; 2024-12-28: 11561.79; 2024-12-29: 11561.79; 2024-12-30: 11561.79; 2024-12-31: 11561.79; 2025-01-01: 11561.79; 2025-01-02: 11561.79; 2025-01-03: 11561.79; 2025-01-04: 11561.79; 2025-01-05: 11561.79; 2025-01-06: 11561.79; 2025-01-07: 11561.79; 2025-01-08: 11561.79; 2025-01-09: 11561.79; 2025-01-10: 11561.79; 2025-01-11: 11561.79; 2025-01-12: 11561.79; 2025-01-13: 11561.79; 2025-01-14: 11561.79; 2025-01-15: 11561.79; 2025-01-16: 11561.79; 2025-01-17: 11561.79; 2025-01-18: 11561.79; 2025-01-19: 11561.79; 2025-01-20: 11561.79; 2025-01-21: 11561.79; 2025-01-22: 11561.79; 2025-01-23: 11561.79; 2025-01-24: 11561.79; 2025-01-25: 11561.79; 2025-01-26: 11561.79; 2025-01-27: 11561.79; 2025-01-28: 11561.79; 2025-01-29: 11561.79; 2025-01-30: 11561.79; 2025-01-31: 11561.79; 2025-02-01: 11561.79; 2025-02-02: 11561.79; 2025-02-03: 11561.79; 2025-02-04: 11561.79; 2025-02-05: 11561.79; 2025-02-06: 11561.79; 2025-02-07: 11561.79; 2025-02-08: 11561.79; 2025-02-09: 11561.79; 2025-02-10: 11561.79; 2025-02-11: 11561.79; 2025-02-12: 11561.79; 2025-02-13: 11561.79; 2025-02-14: 11561.79; 2025-02-15: 11561.79; 2025-02-16: 11561.79; 2025-02-17: 11561.79; 2025-02-18: 11561.79; 2025-02-19: 11561.79; 2025-02-20: 11561.79; 2025-02-21: 11561.79; 2025-02-22: 11561.79; 2025-02-23: 11561.79; 2025-02-24: 11561.79; 2025-02-25: 11561.79; 2025-02-26: 11561.79; 2025-02-27: 11561.79; 2025-02-28: 11561.79; 2025-03-01: 11561.79; 2025-03-02: 11561.79; 2025-03-03: 11561.79; 2025-03-04: 11561.79; 2025-03-05: 11561.79; 2025-03-06: 11561.79; 2025-03-07: 11561.79; 2025-03-08: 11561.79; 2025-03-09: 11561.79; 2025-03-10: 11561.79; 2025-03-11: 11561.79; 2025-03-12: 11561.79; 2025-03-13: 11561.79; 2025-03-14: 11561.79; 2025-03-15: 11561.79; 2025-03-16: 11561.79; 2025-03-17: 11561.79; 2025-03-18: 11561.79; 2025-03-19: 11561.79; 2025-03-20: 11561.79; 2025-03-21: 11561.79; 2025-03-22: 11561.79; 2025-03-23: 11561.79; 2025-03-24: 11561.79; 2025-03-25: 11561.79; 2025-03-26: 11561.79; 2025-03-27: 11561.79; 2025-03-28: 11561.79; 2025-03-29: 11561.79; 2025-03-30: 11561.79; 2025-03-31: 11561.79; 2025-04-01: 11561.79; 2025-04-02: 11561.79; 2025-04-03: 11561.79; 2025-04-04: 11561.79; 2025-04-05: 11561.79; 2025-04-06: 11561.79; 2025-04-07: 11561.79; 2025-04-08: 11561.79; 2025-04-09: 11561.79; 2025-04-10: 11561.79; 2025-04-11: 11561.79; 2025-04-12: 11561.79; 2025-04-13: 11561.79; 2025-04-14: 11561.79; 2025-04-15: 11561.79; 2025-04-16: 11561.79; 2025-04-17: 11561.79; 2025-04-18: 11561.79; 2025-04-19: 11561.79; 2025-04-20: 11561.79; 2025-04-21: 11561.79; 2025-04-22: 11561.79; 2025-04-23: 11561.79; 2025-04-24: 11561.79; 2025-04-25: 11561.79; 2025-04-26: 11561.79; 2025-04-27: 11561.79; 2025-04-28: 11561.79; 2025-04-29: 11561.79; 2025-04-30: 11561.79; 2025-05-01: 11561.79; 2025-05-02: 11561.79; 2025-05-03: 11561.79; 2025-05-04: 11561.79; 2025-05-05: 11561.79; 2025-05-06: 11561.79; 2025-05-07: 11561.79; 2025-05-08: 11561.79; 2025-05-09: 11561.79; 2025-05-10: 11561.79; 2025-05-11: 11561.79; 2025-05-12: 11561.79; 2025-05-13: 11561.79; 2025-05-14: 11561.79; 2025-05-15: 11561.79; 2025-05-16: 11561.79; 2025-05-17: 11561.79; 2025-05-18: 11561.79; 2025-05-19: 11561.79; 2025-05-20: 11561.79; 2025-05-21: 11561.79; 2025-05-22: 11561.79; 2025-05-23: 11561.79; 2025-05-24: 11561.79; 2025-05-25: 11561.79; 2025-05-26: 11561.79; 2025-05-27: 11561.79; 2025-05-28: 11561.79; 2025-05-29: 11561.79; 2025-05-30: 11561.79; 2025-05-31: 11561.79; 2025-06-01: 11561.79; 2025-06-02: 11561.79; 2025-06-03: 11561.79; 2025-06-04: 11561.79; 2025-06-05: 11561.79; 2025-06-06: 11561.79; 2025-06-07: 11561.79; 2025-06-08: 11561.79; 2025-06-09: 11561.79; 2025-06-10: 11561.79; 2025-06-11: 11561.79; 2025-06-12: 11561.79; 2025-06-13: 11561.79; 2025-06-14: 11561.79; 2025-06-15: 11561.79; 2025-06-16: 11561.79; 2025-06-17: 11561.79; 2025-06-18: 11561.79; 2025-06-19: 11561.79; 2025-06-20: 11561.79; 2025-06-21: 11561.79; 2025-06-22: 11561.79; 2025-06-23: 11561.79; 2025-06-24: 11561.79; 2025-06-25: 11561.79; 2025-06-26: 11561.79; 2025-06-27: 11561.79; 2025-06-28: 11561.79; 2025-06-29: 11561.79; 2025-06-30: 11561.79; 2025-07-01: 11561.79; 2025-07-02: 11561.79; 2025-07-03: 11561.79; 2025-07-04: 11561.79; 2025-07-05: 11561.79; 2025-07-06: 11561.79; 2025-07-07: 11561.79; 2025-07-08: 11561.79; 2025-07-09: 11561.79; 2025-07-10: 11561.79; 2025-07-11: 11561.79; 2025-07-12: 11561.79; 2025-07-13: 11561.79; 2025-07-14: 11561.79; 2025-07-15: 11561.79; 2025-07-16: 11561.79; 2025-07-17: 11561.79; 2025-07-18: 11561.79; 2025-07-19: 11561.79; 2025-07-20: 11561.79; 2025-07-21: 11561.79; 2025-07-22: 11561.79; 2025-07-23: 11561.79; 2025-07-24: 11561.79; 2025-07-25: 11561.79; 2025-07-26: 11561.79; 2025-07-27: 11561.79; 2025-07-28: 11561.79; 2025-07-29: 11561.79; 2025-07-30: 11561.79; 2025-07-31: 11561.79; 2025-08-01: 11561.79; 2025-08-02: 11561.79; 2025-08-03: 11561.79; 2025-08-04: 11561.79; 2025-08-05: 11561.79; 2025-08-06: 11561.79; 2025-08-07: 11561.79; 2025-08-08: 11561.79; 2025-08-09: 11561.79; 2025-08-10: 11561.79; 2025-08-11: 11561.79; 2025-08-12: 11561.79; 2025-08-13: 11561.79; 2025-08-15: 11561.79
221 | CTST060060 | Structural Erection - Piperacks PWTP and RWTP (PR0014, PR0501 to PR0506) | 21-May-24 | 2024-07-24 | 5406.99 | 5479.11 | 124.28 | SS | 2024-05-21: 10.96; 2024-05-22: 21.92; 2024-05-23: 32.87; 2024-05-24: 32.87; 2024-05-25: 43.83; 2024-05-26: 54.79; 2024-05-27: 87.67; 2024-05-28: 120.54; 2024-05-29: 153.42; 2024-05-30: 186.29; 2024-05-31: 186.29; 2024-06-01: 219.16; 2024-06-02: 306.83; 2024-06-03: 394.5; 2024-06-04: 482.16; 2024-06-05: 569.83; 2024-06-06: 657.49; 2024-06-07: 657.49; 2024-06-08: 821.87; 2024-06-09: 986.24; 2024-06-10: 1150.61; 2024-06-11: 1314.99; 2024-06-12: 1479.36; 2024-06-13: 1731.4; 2024-06-14: 1731.4; 2024-06-15: 1983.44; 2024-06-16: 1983.44; 2024-06-17: 1983.44; 2024-06-18: 1983.44; 2024-06-19: 2235.48; 2024-06-20: 2487.52; 2024-06-21: 2487.52; 2024-06-22: 2739.56; 2024-06-23: 2991.6; 2024-06-24: 3243.64; 2024-06-25: 3495.67; 2024-06-26: 3747.71; 2024-06-27: 3999.75; 2024-06-28: 3999.75; 2024-06-29: 4164.13; 2024-06-30: 4328.5; 2024-07-01: 4492.87; 2024-07-02: 4657.25; 2024-07-03: 4821.62; 2024-07-04: 4909.29; 2024-07-05: 4909.29; 2024-07-06: 4996.95; 2024-07-07: 4996.95; 2024-07-08: 5084.62; 2024-07-09: 5172.28; 2024-07-10: 5259.95; 2024-07-11: 5292.82; 2024-07-12: 5292.82; 2024-07-13: 5325.7; 2024-07-14: 5358.57; 2024-07-15: 5391.45; 2024-07-16: 5391.45; 2024-07-17: 5391.45; 2024-07-18: 5424.32; 2024-07-19: 5424.32; 2024-07-20: 5435.28; 2024-07-21: 5446.24; 2024-07-22: 5457.2; 2024-07-23: 5468.16; 2024-07-24: 5479.11; 2024-07-25: 5479.11; 2024-07-26: 5479.11; 2024-07-27: 5479.11; 2024-07-28: 5479.11; 2024-07-29: 5479.11; 2024-07-30: 5479.11; 2024-07-31: 5479.11; 2024-08-01: 5479.11; 2024-08-02: 5479.11; 2024-08-03: 5479.11; 2024-08-04: 5479.11; 2024-08-05: 5479.11; 2024-08-06: 5479.11; 2024-08-07: 5479.11; 2024-08-08: 5479.11; 2024-08-09: 5479.11; 2024-08-10: 5479.11; 2024-08-11: 5479.11; 2024-08-12: 5479.11; 2024-08-13: 5479.11; 2024-08-14: 5479.11; 2024-08-15: 5479.11; 2024-08-16: 5479.11; 2024-08-17: 5479.11; 2024-08-18: 5479.11; 2024-08-19: 5479.11; 2024-08-20: 5479.11; 2024-08-21: 5479.11; 2024-08-22: 5479.11; 2024-08-23: 5479.11; 2024-08-24: 5479.11; 2024-08-25: 5479.11; 2024-08-26: 5479.11; 2024-08-27: 5479.11; 2024-08-28: 5479.11; 2024-08-29: 5479.11; 2024-08-30: 5479.11; 2024-08-31: 5479.11; 2024-09-01: 5479.11; 2024-09-02: 5479.11; 2024-09-03: 5479.11; 2024-09-04: 5479.11; 2024-09-05: 5479.11; 2024-09-06: 5479.11; 2024-09-07: 5479.11; 2024-09-08: 5479.11; 2024-09-09: 5479.11; 2024-09-10: 5479.11; 2024-09-11: 5479.11; 2024-09-12: 5479.11; 2024-09-13: 5479.11; 2024-09-14: 5479.11; 2024-09-15: 5479.11; 2024-09-16: 5479.11; 2024-09-17: 5479.11; 2024-09-18: 5479.11; 2024-09-19: 5479.11; 2024-09-20: 5479.11; 2024-09-21: 5479.11; 2024-09-22: 5479.11; 2024-09-23: 5479.11; 2024-09-24: 5479.11; 2024-09-25: 5479.11; 2024-09-26: 5479.11; 2024-09-27: 5479.11; 2024-09-28: 5479.11; 2024-09-29: 5479.11; 2024-09-30: 5479.11; 2024-10-01: 5479.11; 2024-10-02: 5479.11; 2024-10-03: 5479.11; 2024-10-04: 5479.11; 2024-10-05: 5479.11; 2024-10-06: 5479.11; 2024-10-07: 5479.11; 2024-10-08: 5479.11; 2024-10-09: 5479.11; 2024-10-10: 5479.11; 2024-10-11: 5479.11; 2024-10-12: 5479.11; 2024-10-13: 5479.11; 2024-10-14: 5479.11; 2024-10-15: 5479.11; 2024-10-16: 5479.11; 2024-10-17: 5479.11; 2024-10-18: 5479.11; 2024-10-19: 5479.11; 2024-10-20: 5479.11; 2024-10-21: 5479.11; 2024-10-22: 5479.11; 2024-10-23: 5479.11; 2024-10-24: 5479.11; 2024-10-25: 5479.11; 2024-10-26: 5479.11; 2024-10-27: 5479.11; 2024-10-28: 5479.11; 2024-10-29: 5479.11; 2024-10-30: 5479.11; 2024-10-31: 5479.11; 2024-11-01: 5479.11; 2024-11-02: 5479.11; 2024-11-03: 5479.11; 2024-11-04: 5479.11; 2024-11-05: 5479.11; 2024-11-06: 5479.11; 2024-11-07: 5479.11; 2024-11-08: 5479.11; 2024-11-09: 5479.11; 2024-11-10: 5479.11; 2024-11-11: 5479.11; 2024-11-12: 5479.11; 2024-11-13: 5479.11; 2024-11-14: 5479.11; 2024-11-15: 5479.11; 2024-11-16: 5479.11; 2024-11-17: 5479.11; 2024-11-18: 5479.11; 2024-11-19: 5479.11; 2024-11-20: 5479.11; 2024-11-21: 5479.11; 2024-11-22: 5479.11; 2024-11-23: 5479.11; 2024-11-24: 5479.11; 2024-11-25: 5479.11; 2024-11-26: 5479.11; 2024-11-27: 5479.11; 2024-11-28: 5479.11; 2024-11-29: 5479.11; 2024-11-30: 5479.11; 2024-12-01: 5479.11; 2024-12-02: 5479.11; 2024-12-03: 5479.11; 2024-12-04: 5479.11; 2024-12-05: 5479.11; 2024-12-06: 5479.11; 2024-12-07: 5479.11; 2024-12-08: 5479.11; 2024-12-09: 5479.11; 2024-12-10: 5479.11; 2024-12-11: 5479.11; 2024-12-12: 5479.11; 2024-12-13: 5479.11; 2024-12-14: 5479.11; 2024-12-15: 5479.11; 2024-12-16: 5479.11; 2024-12-17: 5479.11; 2024-12-18: 5479.11; 2024-12-19: 5479.11; 2024-12-20: 5479.11; 2024-12-21: 5479.11; 2024-12-22: 5479.11; 2024-12-23: 5479.11; 2024-12-24: 5479.11; 2024-12-25: 5479.11; 2024-12-26: 5479.11; 2024-12-27: 5479.11; 2024-12-28: 5479.11; 2024-12-29: 5479.11; 2024-12-30: 5479.11; 2024-12-31: 5479.11; 2025-01-01: 5479.11; 2025-01-02: 5479.11; 2025-01-03: 5479.11; 2025-01-04: 5479.11; 2025-01-05: 5479.11; 2025-01-06: 5479.11; 2025-01-07: 5479.11; 2025-01-08: 5479.11; 2025-01-09: 5479.11; 2025-01-10: 5479.11; 2025-01-11: 5479.11; 2025-01-12: 5479.11; 2025-01-13: 5479.11; 2025-01-14: 5479.11; 2025-01-15: 5479.11; 2025-01-16: 5479.11; 2025-01-17: 5479.11; 2025-01-18: 5479.11; 2025-01-19: 5479.11; 2025-01-20: 5479.11; 2025-01-21: 5479.11; 2025-01-22: 5479.11; 2025-01-23: 5479.11; 2025-01-24: 5479.11; 2025-01-25: 5479.11; 2025-01-26: 5479.11; 2025-01-27: 5479.11; 2025-01-28: 5479.11; 2025-01-29: 5479.11; 2025-01-30: 5479.11; 2025-01-31: 5479.11; 2025-02-01: 5479.11; 2025-02-02: 5479.11; 2025-02-03: 5479.11; 2025-02-04: 5479.11; 2025-02-05: 5479.11; 2025-02-06: 5479.11; 2025-02-07: 5479.11; 2025-02-08: 5479.11; 2025-02-09: 5479.11; 2025-02-10: 5479.11; 2025-02-11: 5479.11; 2025-02-12: 5479.11; 2025-02-13: 5479.11; 2025-02-14: 5479.11; 2025-02-15: 5479.11; 2025-02-16: 5479.11; 2025-02-17: 5479.11; 2025-02-18: 5479.11; 2025-02-19: 5479.11; 2025-02-20: 5479.11; 2025-02-21: 5479.11; 2025-02-22: 5479.11; 2025-02-23: 5479.11; 2025-02-24: 5479.11; 2025-02-25: 5479.11; 2025-02-26: 5479.11; 2025-02-27: 5479.11; 2025-02-28: 5479.11; 2025-03-01: 5479.11; 2025-03-02: 5479.11; 2025-03-03: 5479.11; 2025-03-04: 5479.11; 2025-03-05: 5479.11; 2025-03-06: 5479.11; 2025-03-07: 5479.11; 2025-03-08: 5479.11; 2025-03-09: 5479.11; 2025-03-10: 5479.11; 2025-03-11: 5479.11; 2025-03-12: 5479.11; 2025-03-13: 5479.11; 2025-03-14: 5479.11; 2025-03-15: 5479.11; 2025-03-16: 5479.11; 2025-03-17: 5479.11; 2025-03-18: 5479.11; 2025-03-19: 5479.11; 2025-03-20: 5479.11; 2025-03-21: 5479.11; 2025-03-22: 5479.11; 2025-03-23: 5479.11; 2025-03-24: 5479.11; 2025-03-25: 5479.11; 2025-03-26: 5479.11; 2025-03-27: 5479.11; 2025-03-28: 5479.11; 2025-03-29: 5479.11; 2025-03-30: 5479.11; 2025-03-31: 5479.11; 2025-04-01: 5479.11; 2025-04-02: 5479.11; 2025-04-03: 5479.11; 2025-04-04: 5479.11; 2025-04-05: 5479.11; 2025-04-06: 5479.11; 2025-04-07: 5479.11; 2025-04-08: 5479.11; 2025-04-09: 5479.11; 2025-04-10: 5479.11; 2025-04-11: 5479.11; 2025-04-12: 5479.11; 2025-04-13: 5479.11; 2025-04-14: 5479.11; 2025-04-15: 5479.11; 2025-04-16: 5479.11; 2025-04-17: 5479.11; 2025-04-18: 5479.11; 2025-04-19: 5479.11; 2025-04-20: 5479.11; 2025-04-21: 5479.11; 2025-04-22: 5479.11; 2025-04-23: 5479.11; 2025-04-24: 5479.11; 2025-04-25: 5479.11; 2025-04-26: 5479.11; 2025-04-27: 5479.11; 2025-04-28: 5479.11; 2025-04-29: 5479.11; 2025-04-30: 5479.11; 2025-05-01: 5479.11; 2025-05-02: 5479.11; 2025-05-03: 5479.11; 2025-05-04: 5479.11; 2025-05-05: 5479.11; 2025-05-06: 5479.11; 2025-05-07: 5479.11; 2025-05-08: 5479.11; 2025-05-09: 5479.11; 2025-05-10: 5479.11; 2025-05-11: 5479.11; 2025-05-12: 5479.11; 2025-05-13: 5479.11; 2025-05-14: 5479.11; 2025-05-15: 5479.11; 2025-05-16: 5479.11; 2025-05-17: 5479.11; 2025-05-18: 5479.11; 2025-05-19: 5479.11; 2025-05-20: 5479.11; 2025-05-21: 5479.11; 2025-05-22: 5479.11; 2025-05-23: 5479.11; 2025-05-24: 5479.11; 2025-05-25: 5479.11; 2025-05-26: 5479.11; 2025-05-27: 5479.11; 2025-05-28: 5479.11; 2025-05-29: 5479.11; 2025-05-30: 5479.11; 2025-05-31: 5479.11; 2025-06-01: 5479.11; 2025-06-02: 5479.11; 2025-06-03: 5479.11; 2025-06-04: 5479.11; 2025-06-05: 5479.11; 2025-06-06: 5479.11; 2025-06-07: 5479.11; 2025-06-08: 5479.11; 2025-06-09: 5479.11; 2025-06-10: 5479.11; 2025-06-11: 5479.11; 2025-06-12: 5479.11; 2025-06-13: 5479.11; 2025-06-14: 5479.11; 2025-06-15: 5479.11; 2025-06-16: 5479.11; 2025-06-17: 5479.11; 2025-06-18: 5479.11; 2025-06-19: 5479.11; 2025-06-20: 5479.11; 2025-06-21: 5479.11; 2025-06-22: 5479.11; 2025-06-23: 5479.11; 2025-06-24: 5479.11; 2025-06-25: 5479.11; 2025-06-26: 5479.11; 2025-06-27: 5479.11; 2025-06-28: 5479.11; 2025-06-29: 5479.11; 2025-06-30: 5479.11; 2025-07-01: 5479.11; 2025-07-02: 5479.11; 2025-07-03: 5479.11; 2025-07-04: 5479.11; 2025-07-05: 5479.11; 2025-07-06: 5479.11; 2025-07-07: 5479.11; 2025-07-08: 5479.11; 2025-07-09: 5479.11; 2025-07-10: 5479.11; 2025-07-11: 5479.11; 2025-07-12: 5479.11; 2025-07-13: 5479.11; 2025-07-14: 5479.11; 2025-07-15: 5479.11; 2025-07-16: 5479.11; 2025-07-17: 5479.11; 2025-07-18: 5479.11; 2025-07-19: 5479.11; 2025-07-20: 5479.11; 2025-07-21: 5479.11; 2025-07-22: 5479.11; 2025-07-23: 5479.11; 2025-07-24: 5479.11; 2025-07-25: 5479.11; 2025-07-26: 5479.11; 2025-07-27: 5479.11; 2025-07-28: 5479.11; 2025-07-29: 5479.11; 2025-07-30: 5479.11; 2025-07-31: 5479.11; 2025-08-01: 5479.11; 2025-08-02: 5479.11; 2025-08-03: 5479.11; 2025-08-04: 5479.11; 2025-08-05: 5479.11; 2025-08-06: 5479.11; 2025-08-07: 5479.11; 2025-08-08: 5479.11; 2025-08-09: 5479.11; 2025-08-10: 5479.11; 2025-08-11: 5479.11; 2025-08-12: 5479.11; 2025-08-13: 5479.11; 2025-08-15: 5479.11
222 | CTST060050 | Structural Erection - Hot Oil Area Piperacks (PR0301, PR0017, PR0018) | 27-May-24 | 11-Aug-24 | 14938.8 | 15138.07 | 343.37 | SS | 2024-05-27: 25.23; 2024-05-28: 50.46; 2024-05-29: 75.69; 2024-05-30: 100.92; 2024-05-31: 100.92; 2024-06-01: 126.15; 2024-06-02: 151.38; 2024-06-03: 227.07; 2024-06-04: 302.76; 2024-06-05: 378.45; 2024-06-06: 454.14; 2024-06-07: 454.14; 2024-06-08: 529.83; 2024-06-09: 605.52; 2024-06-10: 807.36; 2024-06-11: 1009.2; 2024-06-12: 1211.05; 2024-06-13: 1412.89; 2024-06-14: 1412.89; 2024-06-15: 1614.73; 2024-06-16: 1614.73; 2024-06-17: 1614.73; 2024-06-18: 1614.73; 2024-06-19: 1816.57; 2024-06-20: 2195.02; 2024-06-21: 2195.02; 2024-06-22: 2573.47; 2024-06-23: 2951.92; 2024-06-24: 3330.37; 2024-06-25: 3708.83; 2024-06-26: 4087.28; 2024-06-27: 4667.57; 2024-06-28: 4667.57; 2024-06-29: 5247.86; 2024-06-30: 5828.16; 2024-07-01: 6408.45; 2024-07-02: 6988.74; 2024-07-03: 7569.03; 2024-07-04: 8149.33; 2024-07-05: 8149.33; 2024-07-06: 8729.62; 2024-07-07: 8729.62; 2024-07-08: 9309.91; 2024-07-09: 9890.2; 2024-07-10: 10470.5; 2024-07-11: 11050.79; 2024-07-12: 11050.79; 2024-07-13: 11429.24; 2024-07-14: 11807.69; 2024-07-15: 12186.14; 2024-07-16: 12186.14; 2024-07-17: 12186.14; 2024-07-18: 12564.6; 2024-07-19: 12564.6; 2024-07-20: 12943.05; 2024-07-21: 13321.5; 2024-07-22: 13523.34; 2024-07-23: 13725.18; 2024-07-24: 13927.02; 2024-07-25: 14128.86; 2024-07-26: 14128.86; 2024-07-27: 14330.7; 2024-07-28: 14532.54; 2024-07-29: 14608.24; 2024-07-30: 14683.93; 2024-07-31: 14759.62; 2024-08-01: 14835.31; 2024-08-02: 14835.31; 2024-08-03: 14911; 2024-08-04: 14986.69; 2024-08-05: 15011.92; 2024-08-06: 15037.15; 2024-08-07: 15062.38; 2024-08-08: 15087.61; 2024-08-09: 15087.61; 2024-08-10: 15112.84; 2024-08-11: 15138.07; 2024-08-12: 15138.07; 2024-08-13: 15138.07; 2024-08-14: 15138.07; 2024-08-15: 15138.07; 2024-08-16: 15138.07; 2024-08-17: 15138.07; 2024-08-18: 15138.07; 2024-08-19: 15138.07; 2024-08-20: 15138.07; 2024-08-21: 15138.07; 2024-08-22: 15138.07; 2024-08-23: 15138.07; 2024-08-24: 15138.07; 2024-08-25: 15138.07; 2024-08-26: 15138.07; 2024-08-27: 15138.07; 2024-08-28: 15138.07; 2024-08-29: 15138.07; 2024-08-30: 15138.07; 2024-08-31: 15138.07; 2024-09-01: 15138.07; 2024-09-02: 15138.07; 2024-09-03: 15138.07; 2024-09-04: 15138.07; 2024-09-05: 15138.07; 2024-09-06: 15138.07; 2024-09-07: 15138.07; 2024-09-08: 15138.07; 2024-09-09: 15138.07; 2024-09-10: 15138.07; 2024-09-11: 15138.07; 2024-09-12: 15138.07; 2024-09-13: 15138.07; 2024-09-14: 15138.07; 2024-09-15: 15138.07; 2024-09-16: 15138.07; 2024-09-17: 15138.07; 2024-09-18: 15138.07; 2024-09-19: 15138.07; 2024-09-20: 15138.07; 2024-09-21: 15138.07; 2024-09-22: 15138.07; 2024-09-23: 15138.07; 2024-09-24: 15138.07; 2024-09-25: 15138.07; 2024-09-26: 15138.07; 2024-09-27: 15138.07; 2024-09-28: 15138.07; 2024-09-29: 15138.07; 2024-09-30: 15138.07; 2024-10-01: 15138.07; 2024-10-02: 15138.07; 2024-10-03: 15138.07; 2024-10-04: 15138.07; 2024-10-05: 15138.07; 2024-10-06: 15138.07; 2024-10-07: 15138.07; 2024-10-08: 15138.07; 2024-10-09: 15138.07; 2024-10-10: 15138.07; 2024-10-11: 15138.07; 2024-10-12: 15138.07; 2024-10-13: 15138.07; 2024-10-14: 15138.07; 2024-10-15: 15138.07; 2024-10-16: 15138.07; 2024-10-17: 15138.07; 2024-10-18: 15138.07; 2024-10-19: 15138.07; 2024-10-20: 15138.07; 2024-10-21: 15138.07; 2024-10-22: 15138.07; 2024-10-23: 15138.07; 2024-10-24: 15138.07; 2024-10-25: 15138.07; 2024-10-26: 15138.07; 2024-10-27: 15138.07; 2024-10-28: 15138.07; 2024-10-29: 15138.07; 2024-10-30: 15138.07; 2024-10-31: 15138.07; 2024-11-01: 15138.07; 2024-11-02: 15138.07; 2024-11-03: 15138.07; 2024-11-04: 15138.07; 2024-11-05: 15138.07; 2024-11-06: 15138.07; 2024-11-07: 15138.07; 2024-11-08: 15138.07; 2024-11-09: 15138.07; 2024-11-10: 15138.07; 2024-11-11: 15138.07; 2024-11-12: 15138.07; 2024-11-13: 15138.07; 2024-11-14: 15138.07; 2024-11-15: 15138.07; 2024-11-16: 15138.07; 2024-11-17: 15138.07; 2024-11-18: 15138.07; 2024-11-19: 15138.07; 2024-11-20: 15138.07; 2024-11-21: 15138.07; 2024-11-22: 15138.07; 2024-11-23: 15138.07; 2024-11-24: 15138.07; 2024-11-25: 15138.07; 2024-11-26: 15138.07; 2024-11-27: 15138.07; 2024-11-28: 15138.07; 2024-11-29: 15138.07; 2024-11-30: 15138.07; 2024-12-01: 15138.07; 2024-12-02: 15138.07; 2024-12-03: 15138.07; 2024-12-04: 15138.07; 2024-12-05: 15138.07; 2024-12-06: 15138.07; 2024-12-07: 15138.07; 2024-12-08: 15138.07; 2024-12-09: 15138.07; 2024-12-10: 15138.07; 2024-12-11: 15138.07; 2024-12-12: 15138.07; 2024-12-13: 15138.07; 2024-12-14: 15138.07; 2024-12-15: 15138.07; 2024-12-16: 15138.07; 2024-12-17: 15138.07; 2024-12-18: 15138.07; 2024-12-19: 15138.07; 2024-12-20: 15138.07; 2024-12-21: 15138.07; 2024-12-22: 15138.07; 2024-12-23: 15138.07; 2024-12-24: 15138.07; 2024-12-25: 15138.07; 2024-12-26: 15138.07; 2024-12-27: 15138.07; 2024-12-28: 15138.07; 2024-12-29: 15138.07; 2024-12-30: 15138.07; 2024-12-31: 15138.07; 2025-01-01: 15138.07; 2025-01-02: 15138.07; 2025-01-03: 15138.07; 2025-01-04: 15138.07; 2025-01-05: 15138.07; 2025-01-06: 15138.07; 2025-01-07: 15138.07; 2025-01-08: 15138.07; 2025-01-09: 15138.07; 2025-01-10: 15138.07; 2025-01-11: 15138.07; 2025-01-12: 15138.07; 2025-01-13: 15138.07; 2025-01-14: 15138.07; 2025-01-15: 15138.07; 2025-01-16: 15138.07; 2025-01-17: 15138.07; 2025-01-18: 15138.07; 2025-01-19: 15138.07; 2025-01-20: 15138.07; 2025-01-21: 15138.07; 2025-01-22: 15138.07; 2025-01-23: 15138.07; 2025-01-24: 15138.07; 2025-01-25: 15138.07; 2025-01-26: 15138.07; 2025-01-27: 15138.07; 2025-01-28: 15138.07; 2025-01-29: 15138.07; 2025-01-30: 15138.07; 2025-01-31: 15138.07; 2025-02-01: 15138.07; 2025-02-02: 15138.07; 2025-02-03: 15138.07; 2025-02-04: 15138.07; 2025-02-05: 15138.07; 2025-02-06: 15138.07; 2025-02-07: 15138.07; 2025-02-08: 15138.07; 2025-02-09: 15138.07; 2025-02-10: 15138.07; 2025-02-11: 15138.07; 2025-02-12: 15138.07; 2025-02-13: 15138.07; 2025-02-14: 15138.07; 2025-02-15: 15138.07; 2025-02-16: 15138.07; 2025-02-17: 15138.07; 2025-02-18: 15138.07; 2025-02-19: 15138.07; 2025-02-20: 15138.07; 2025-02-21: 15138.07; 2025-02-22: 15138.07; 2025-02-23: 15138.07; 2025-02-24: 15138.07; 2025-02-25: 15138.07; 2025-02-26: 15138.07; 2025-02-27: 15138.07; 2025-02-28: 15138.07; 2025-03-01: 15138.07; 2025-03-02: 15138.07; 2025-03-03: 15138.07; 2025-03-04: 15138.07; 2025-03-05: 15138.07; 2025-03-06: 15138.07; 2025-03-07: 15138.07; 2025-03-08: 15138.07; 2025-03-09: 15138.07; 2025-03-10: 15138.07; 2025-03-11: 15138.07; 2025-03-12: 15138.07; 2025-03-13: 15138.07; 2025-03-14: 15138.07; 2025-03-15: 15138.07; 2025-03-16: 15138.07; 2025-03-17: 15138.07; 2025-03-18: 15138.07; 2025-03-19: 15138.07; 2025-03-20: 15138.07; 2025-03-21: 15138.07; 2025-03-22: 15138.07; 2025-03-23: 15138.07; 2025-03-24: 15138.07; 2025-03-25: 15138.07; 2025-03-26: 15138.07; 2025-03-27: 15138.07; 2025-03-28: 15138.07; 2025-03-29: 15138.07; 2025-03-30: 15138.07; 2025-03-31: 15138.07; 2025-04-01: 15138.07; 2025-04-02: 15138.07; 2025-04-03: 15138.07; 2025-04-04: 15138.07; 2025-04-05: 15138.07; 2025-04-06: 15138.07; 2025-04-07: 15138.07; 2025-04-08: 15138.07; 2025-04-09: 15138.07; 2025-04-10: 15138.07; 2025-04-11: 15138.07; 2025-04-12: 15138.07; 2025-04-13: 15138.07; 2025-04-14: 15138.07; 2025-04-15: 15138.07; 2025-04-16: 15138.07; 2025-04-17: 15138.07; 2025-04-18: 15138.07; 2025-04-19: 15138.07; 2025-04-20: 15138.07; 2025-04-21: 15138.07; 2025-04-22: 15138.07; 2025-04-23: 15138.07; 2025-04-24: 15138.07; 2025-04-25: 15138.07; 2025-04-26: 15138.07; 2025-04-27: 15138.07; 2025-04-28: 15138.07; 2025-04-29: 15138.07; 2025-04-30: 15138.07; 2025-05-01: 15138.07; 2025-05-02: 15138.07; 2025-05-03: 15138.07; 2025-05-04: 15138.07; 2025-05-05: 15138.07; 2025-05-06: 15138.07; 2025-05-07: 15138.07; 2025-05-08: 15138.07; 2025-05-09: 15138.07; 2025-05-10: 15138.07; 2025-05-11: 15138.07; 2025-05-12: 15138.07; 2025-05-13: 15138.07; 2025-05-14: 15138.07; 2025-05-15: 15138.07; 2025-05-16: 15138.07; 2025-05-17: 15138.07; 2025-05-18: 15138.07; 2025-05-19: 15138.07; 2025-05-20: 15138.07; 2025-05-21: 15138.07; 2025-05-22: 15138.07; 2025-05-23: 15138.07; 2025-05-24: 15138.07; 2025-05-25: 15138.07; 2025-05-26: 15138.07; 2025-05-27: 15138.07; 2025-05-28: 15138.07; 2025-05-29: 15138.07; 2025-05-30: 15138.07; 2025-05-31: 15138.07; 2025-06-01: 15138.07; 2025-06-02: 15138.07; 2025-06-03: 15138.07; 2025-06-04: 15138.07; 2025-06-05: 15138.07; 2025-06-06: 15138.07; 2025-06-07: 15138.07; 2025-06-08: 15138.07; 2025-06-09: 15138.07; 2025-06-10: 15138.07; 2025-06-11: 15138.07; 2025-06-12: 15138.07; 2025-06-13: 15138.07; 2025-06-14: 15138.07; 2025-06-15: 15138.07; 2025-06-16: 15138.07; 2025-06-17: 15138.07; 2025-06-18: 15138.07; 2025-06-19: 15138.07; 2025-06-20: 15138.07; 2025-06-21: 15138.07; 2025-06-22: 15138.07; 2025-06-23: 15138.07; 2025-06-24: 15138.07; 2025-06-25: 15138.07; 2025-06-26: 15138.07; 2025-06-27: 15138.07; 2025-06-28: 15138.07; 2025-06-29: 15138.07; 2025-06-30: 15138.07; 2025-07-01: 15138.07; 2025-07-02: 15138.07; 2025-07-03: 15138.07; 2025-07-04: 15138.07; 2025-07-05: 15138.07; 2025-07-06: 15138.07; 2025-07-07: 15138.07; 2025-07-08: 15138.07; 2025-07-09: 15138.07; 2025-07-10: 15138.07; 2025-07-11: 15138.07; 2025-07-12: 15138.07; 2025-07-13: 15138.07; 2025-07-14: 15138.07; 2025-07-15: 15138.07; 2025-07-16: 15138.07; 2025-07-17: 15138.07; 2025-07-18: 15138.07; 2025-07-19: 15138.07; 2025-07-20: 15138.07; 2025-07-21: 15138.07; 2025-07-22: 15138.07; 2025-07-23: 15138.07; 2025-07-24: 15138.07; 2025-07-25: 15138.07; 2025-07-26: 15138.07; 2025-07-27: 15138.07; 2025-07-28: 15138.07; 2025-07-29: 15138.07; 2025-07-30: 15138.07; 2025-07-31: 15138.07; 2025-08-01: 15138.07; 2025-08-02: 15138.07; 2025-08-03: 15138.07; 2025-08-04: 15138.07; 2025-08-05: 15138.07; 2025-08-06: 15138.07; 2025-08-07: 15138.07; 2025-08-08: 15138.07; 2025-08-09: 15138.07; 2025-08-10: 15138.07; 2025-08-11: 15138.07; 2025-08-12: 15138.07; 2025-08-13: 15138.07; 2025-08-15: 15138.07
223 | CTST060070 | Structural Erection - Utility area Piperack (PR0701 to PR0703, PR0015, PR0016) | 27-May-24 | 2024-07-03 | 2479.8 | 2512.88 | 57 | SS | 2024-05-27: 8.38; 2024-05-28: 16.75; 2024-05-29: 25.13; 2024-05-30: 50.26; 2024-05-31: 50.26; 2024-06-01: 75.39; 2024-06-02: 100.52; 2024-06-03: 167.53; 2024-06-04: 234.54; 2024-06-05: 301.55; 2024-06-06: 427.19; 2024-06-07: 427.19; 2024-06-08: 552.83; 2024-06-09: 678.48; 2024-06-10: 871.13; 2024-06-11: 1063.78; 2024-06-12: 1256.44; 2024-06-13: 1449.09; 2024-06-14: 1449.09; 2024-06-15: 1641.75; 2024-06-16: 1641.75; 2024-06-17: 1641.75; 2024-06-18: 1641.75; 2024-06-19: 1834.4; 2024-06-20: 1960.04; 2024-06-21: 1960.04; 2024-06-22: 2085.69; 2024-06-23: 2211.33; 2024-06-24: 2278.34; 2024-06-25: 2345.35; 2024-06-26: 2412.36; 2024-06-27: 2437.49; 2024-06-28: 2437.49; 2024-06-29: 2462.62; 2024-06-30: 2487.75; 2024-07-01: 2496.13; 2024-07-02: 2504.5; 2024-07-03: 2512.88; 2024-07-04: 2512.88; 2024-07-05: 2512.88; 2024-07-06: 2512.88; 2024-07-07: 2512.88; 2024-07-08: 2512.88; 2024-07-09: 2512.88; 2024-07-10: 2512.88; 2024-07-11: 2512.88; 2024-07-12: 2512.88; 2024-07-13: 2512.88; 2024-07-14: 2512.88; 2024-07-15: 2512.88; 2024-07-16: 2512.88; 2024-07-17: 2512.88; 2024-07-18: 2512.88; 2024-07-19: 2512.88; 2024-07-20: 2512.88; 2024-07-21: 2512.88; 2024-07-22: 2512.88; 2024-07-23: 2512.88; 2024-07-24: 2512.88; 2024-07-25: 2512.88; 2024-07-26: 2512.88; 2024-07-27: 2512.88; 2024-07-28: 2512.88; 2024-07-29: 2512.88; 2024-07-30: 2512.88; 2024-07-31: 2512.88; 2024-08-01: 2512.88; 2024-08-02: 2512.88; 2024-08-03: 2512.88; 2024-08-04: 2512.88; 2024-08-05: 2512.88; 2024-08-06: 2512.88; 2024-08-07: 2512.88; 2024-08-08: 2512.88; 2024-08-09: 2512.88; 2024-08-10: 2512.88; 2024-08-11: 2512.88; 2024-08-12: 2512.88; 2024-08-13: 2512.88; 2024-08-14: 2512.88; 2024-08-15: 2512.88; 2024-08-16: 2512.88; 2024-08-17: 2512.88; 2024-08-18: 2512.88; 2024-08-19: 2512.88; 2024-08-20: 2512.88; 2024-08-21: 2512.88; 2024-08-22: 2512.88; 2024-08-23: 2512.88; 2024-08-24: 2512.88; 2024-08-25: 2512.88; 2024-08-26: 2512.88; 2024-08-27: 2512.88; 2024-08-28: 2512.88; 2024-08-29: 2512.88; 2024-08-30: 2512.88; 2024-08-31: 2512.88; 2024-09-01: 2512.88; 2024-09-02: 2512.88; 2024-09-03: 2512.88; 2024-09-04: 2512.88; 2024-09-05: 2512.88; 2024-09-06: 2512.88; 2024-09-07: 2512.88; 2024-09-08: 2512.88; 2024-09-09: 2512.88; 2024-09-10: 2512.88; 2024-09-11: 2512.88; 2024-09-12: 2512.88; 2024-09-13: 2512.88; 2024-09-14: 2512.88; 2024-09-15: 2512.88; 2024-09-16: 2512.88; 2024-09-17: 2512.88; 2024-09-18: 2512.88; 2024-09-19: 2512.88; 2024-09-20: 2512.88; 2024-09-21: 2512.88; 2024-09-22: 2512.88; 2024-09-23: 2512.88; 2024-09-24: 2512.88; 2024-09-25: 2512.88; 2024-09-26: 2512.88; 2024-09-27: 2512.88; 2024-09-28: 2512.88; 2024-09-29: 2512.88; 2024-09-30: 2512.88; 2024-10-01: 2512.88; 2024-10-02: 2512.88; 2024-10-03: 2512.88; 2024-10-04: 2512.88; 2024-10-05: 2512.88; 2024-10-06: 2512.88; 2024-10-07: 2512.88; 2024-10-08: 2512.88; 2024-10-09: 2512.88; 2024-10-10: 2512.88; 2024-10-11: 2512.88; 2024-10-12: 2512.88; 2024-10-13: 2512.88; 2024-10-14: 2512.88; 2024-10-15: 2512.88; 2024-10-16: 2512.88; 2024-10-17: 2512.88; 2024-10-18: 2512.88; 2024-10-19: 2512.88; 2024-10-20: 2512.88; 2024-10-21: 2512.88; 2024-10-22: 2512.88; 2024-10-23: 2512.88; 2024-10-24: 2512.88; 2024-10-25: 2512.88; 2024-10-26: 2512.88; 2024-10-27: 2512.88; 2024-10-28: 2512.88; 2024-10-29: 2512.88; 2024-10-30: 2512.88; 2024-10-31: 2512.88; 2024-11-01: 2512.88; 2024-11-02: 2512.88; 2024-11-03: 2512.88; 2024-11-04: 2512.88; 2024-11-05: 2512.88; 2024-11-06: 2512.88; 2024-11-07: 2512.88; 2024-11-08: 2512.88; 2024-11-09: 2512.88; 2024-11-10: 2512.88; 2024-11-11: 2512.88; 2024-11-12: 2512.88; 2024-11-13: 2512.88; 2024-11-14: 2512.88; 2024-11-15: 2512.88; 2024-11-16: 2512.88; 2024-11-17: 2512.88; 2024-11-18: 2512.88; 2024-11-19: 2512.88; 2024-11-20: 2512.88; 2024-11-21: 2512.88; 2024-11-22: 2512.88; 2024-11-23: 2512.88; 2024-11-24: 2512.88; 2024-11-25: 2512.88; 2024-11-26: 2512.88; 2024-11-27: 2512.88; 2024-11-28: 2512.88; 2024-11-29: 2512.88; 2024-11-30: 2512.88; 2024-12-01: 2512.88; 2024-12-02: 2512.88; 2024-12-03: 2512.88; 2024-12-04: 2512.88; 2024-12-05: 2512.88; 2024-12-06: 2512.88; 2024-12-07: 2512.88; 2024-12-08: 2512.88; 2024-12-09: 2512.88; 2024-12-10: 2512.88; 2024-12-11: 2512.88; 2024-12-12: 2512.88; 2024-12-13: 2512.88; 2024-12-14: 2512.88; 2024-12-15: 2512.88; 2024-12-16: 2512.88; 2024-12-17: 2512.88; 2024-12-18: 2512.88; 2024-12-19: 2512.88; 2024-12-20: 2512.88; 2024-12-21: 2512.88; 2024-12-22: 2512.88; 2024-12-23: 2512.88; 2024-12-24: 2512.88; 2024-12-25: 2512.88; 2024-12-26: 2512.88; 2024-12-27: 2512.88; 2024-12-28: 2512.88; 2024-12-29: 2512.88; 2024-12-30: 2512.88; 2024-12-31: 2512.88; 2025-01-01: 2512.88; 2025-01-02: 2512.88; 2025-01-03: 2512.88; 2025-01-04: 2512.88; 2025-01-05: 2512.88; 2025-01-06: 2512.88; 2025-01-07: 2512.88; 2025-01-08: 2512.88; 2025-01-09: 2512.88; 2025-01-10: 2512.88; 2025-01-11: 2512.88; 2025-01-12: 2512.88; 2025-01-13: 2512.88; 2025-01-14: 2512.88; 2025-01-15: 2512.88; 2025-01-16: 2512.88; 2025-01-17: 2512.88; 2025-01-18: 2512.88; 2025-01-19: 2512.88; 2025-01-20: 2512.88; 2025-01-21: 2512.88; 2025-01-22: 2512.88; 2025-01-23: 2512.88; 2025-01-24: 2512.88; 2025-01-25: 2512.88; 2025-01-26: 2512.88; 2025-01-27: 2512.88; 2025-01-28: 2512.88; 2025-01-29: 2512.88; 2025-01-30: 2512.88; 2025-01-31: 2512.88; 2025-02-01: 2512.88; 2025-02-02: 2512.88; 2025-02-03: 2512.88; 2025-02-04: 2512.88; 2025-02-05: 2512.88; 2025-02-06: 2512.88; 2025-02-07: 2512.88; 2025-02-08: 2512.88; 2025-02-09: 2512.88; 2025-02-10: 2512.88; 2025-02-11: 2512.88; 2025-02-12: 2512.88; 2025-02-13: 2512.88; 2025-02-14: 2512.88; 2025-02-15: 2512.88; 2025-02-16: 2512.88; 2025-02-17: 2512.88; 2025-02-18: 2512.88; 2025-02-19: 2512.88; 2025-02-20: 2512.88; 2025-02-21: 2512.88; 2025-02-22: 2512.88; 2025-02-23: 2512.88; 2025-02-24: 2512.88; 2025-02-25: 2512.88; 2025-02-26: 2512.88; 2025-02-27: 2512.88; 2025-02-28: 2512.88; 2025-03-01: 2512.88; 2025-03-02: 2512.88; 2025-03-03: 2512.88; 2025-03-04: 2512.88; 2025-03-05: 2512.88; 2025-03-06: 2512.88; 2025-03-07: 2512.88; 2025-03-08: 2512.88; 2025-03-09: 2512.88; 2025-03-10: 2512.88; 2025-03-11: 2512.88; 2025-03-12: 2512.88; 2025-03-13: 2512.88; 2025-03-14: 2512.88; 2025-03-15: 2512.88; 2025-03-16: 2512.88; 2025-03-17: 2512.88; 2025-03-18: 2512.88; 2025-03-19: 2512.88; 2025-03-20: 2512.88; 2025-03-21: 2512.88; 2025-03-22: 2512.88; 2025-03-23: 2512.88; 2025-03-24: 2512.88; 2025-03-25: 2512.88; 2025-03-26: 2512.88; 2025-03-27: 2512.88; 2025-03-28: 2512.88; 2025-03-29: 2512.88; 2025-03-30: 2512.88; 2025-03-31: 2512.88; 2025-04-01: 2512.88; 2025-04-02: 2512.88; 2025-04-03: 2512.88; 2025-04-04: 2512.88; 2025-04-05: 2512.88; 2025-04-06: 2512.88; 2025-04-07: 2512.88; 2025-04-08: 2512.88; 2025-04-09: 2512.88; 2025-04-10: 2512.88; 2025-04-11: 2512.88; 2025-04-12: 2512.88; 2025-04-13: 2512.88; 2025-04-14: 2512.88; 2025-04-15: 2512.88; 2025-04-16: 2512.88; 2025-04-17: 2512.88; 2025-04-18: 2512.88; 2025-04-19: 2512.88; 2025-04-20: 2512.88; 2025-04-21: 2512.88; 2025-04-22: 2512.88; 2025-04-23: 2512.88; 2025-04-24: 2512.88; 2025-04-25: 2512.88; 2025-04-26: 2512.88; 2025-04-27: 2512.88; 2025-04-28: 2512.88; 2025-04-29: 2512.88; 2025-04-30: 2512.88; 2025-05-01: 2512.88; 2025-05-02: 2512.88; 2025-05-03: 2512.88; 2025-05-04: 2512.88; 2025-05-05: 2512.88; 2025-05-06: 2512.88; 2025-05-07: 2512.88; 2025-05-08: 2512.88; 2025-05-09: 2512.88; 2025-05-10: 2512.88; 2025-05-11: 2512.88; 2025-05-12: 2512.88; 2025-05-13: 2512.88; 2025-05-14: 2512.88; 2025-05-15: 2512.88; 2025-05-16: 2512.88; 2025-05-17: 2512.88; 2025-05-18: 2512.88; 2025-05-19: 2512.88; 2025-05-20: 2512.88; 2025-05-21: 2512.88; 2025-05-22: 2512.88; 2025-05-23: 2512.88; 2025-05-24: 2512.88; 2025-05-25: 2512.88; 2025-05-26: 2512.88; 2025-05-27: 2512.88; 2025-05-28: 2512.88; 2025-05-29: 2512.88; 2025-05-30: 2512.88; 2025-05-31: 2512.88; 2025-06-01: 2512.88; 2025-06-02: 2512.88; 2025-06-03: 2512.88; 2025-06-04: 2512.88; 2025-06-05: 2512.88; 2025-06-06: 2512.88; 2025-06-07: 2512.88; 2025-06-08: 2512.88; 2025-06-09: 2512.88; 2025-06-10: 2512.88; 2025-06-11: 2512.88; 2025-06-12: 2512.88; 2025-06-13: 2512.88; 2025-06-14: 2512.88; 2025-06-15: 2512.88; 2025-06-16: 2512.88; 2025-06-17: 2512.88; 2025-06-18: 2512.88; 2025-06-19: 2512.88; 2025-06-20: 2512.88; 2025-06-21: 2512.88; 2025-06-22: 2512.88; 2025-06-23: 2512.88; 2025-06-24: 2512.88; 2025-06-25: 2512.88; 2025-06-26: 2512.88; 2025-06-27: 2512.88; 2025-06-28: 2512.88; 2025-06-29: 2512.88; 2025-06-30: 2512.88; 2025-07-01: 2512.88; 2025-07-02: 2512.88; 2025-07-03: 2512.88; 2025-07-04: 2512.88; 2025-07-05: 2512.88; 2025-07-06: 2512.88; 2025-07-07: 2512.88; 2025-07-08: 2512.88; 2025-07-09: 2512.88; 2025-07-10: 2512.88; 2025-07-11: 2512.88; 2025-07-12: 2512.88; 2025-07-13: 2512.88; 2025-07-14: 2512.88; 2025-07-15: 2512.88; 2025-07-16: 2512.88; 2025-07-17: 2512.88; 2025-07-18: 2512.88; 2025-07-19: 2512.88; 2025-07-20: 2512.88; 2025-07-21: 2512.88; 2025-07-22: 2512.88; 2025-07-23: 2512.88; 2025-07-24: 2512.88; 2025-07-25: 2512.88; 2025-07-26: 2512.88; 2025-07-27: 2512.88; 2025-07-28: 2512.88; 2025-07-29: 2512.88; 2025-07-30: 2512.88; 2025-07-31: 2512.88; 2025-08-01: 2512.88; 2025-08-02: 2512.88; 2025-08-03: 2512.88; 2025-08-04: 2512.88; 2025-08-05: 2512.88; 2025-08-06: 2512.88; 2025-08-07: 2512.88; 2025-08-08: 2512.88; 2025-08-09: 2512.88; 2025-08-10: 2512.88; 2025-08-11: 2512.88; 2025-08-12: 2512.88; 2025-08-13: 2512.88; 2025-08-15: 2512.88
224 | CTST060080 | Structural Erection - Manifold and Flare Area Sleepers & Trestles | 2024-06-13 | 18-Aug-24 | 6295 | 6378.97 | 144.69 | SS | 2024-06-13: 6.38; 2024-06-14: 6.38; 2024-06-15: 19.14; 2024-06-16: 19.14; 2024-06-17: 19.14; 2024-06-18: 19.14; 2024-06-19: 31.89; 2024-06-20: 44.65; 2024-06-21: 44.65; 2024-06-22: 57.41; 2024-06-23: 82.93; 2024-06-24: 121.2; 2024-06-25: 159.47; 2024-06-26: 197.75; 2024-06-27: 236.02; 2024-06-28: 236.02; 2024-06-29: 306.19; 2024-06-30: 408.25; 2024-07-01: 510.32; 2024-07-02: 612.38; 2024-07-03: 714.44; 2024-07-04: 861.16; 2024-07-05: 861.16; 2024-07-06: 1052.53; 2024-07-07: 1052.53; 2024-07-08: 1243.9; 2024-07-09: 1435.27; 2024-07-10: 1626.64; 2024-07-11: 1869.04; 2024-07-12: 1869.04; 2024-07-13: 2162.47; 2024-07-14: 2455.9; 2024-07-15: 2749.34; 2024-07-16: 2749.34; 2024-07-17: 2749.34; 2024-07-18: 3042.77; 2024-07-19: 3042.77; 2024-07-20: 3336.2; 2024-07-21: 3629.63; 2024-07-22: 3923.07; 2024-07-23: 4216.5; 2024-07-24: 4509.93; 2024-07-25: 4752.33; 2024-07-26: 4752.33; 2024-07-27: 4943.7; 2024-07-28: 5135.07; 2024-07-29: 5326.44; 2024-07-30: 5517.81; 2024-07-31: 5664.52; 2024-08-01: 5766.59; 2024-08-02: 5766.59; 2024-08-03: 5868.65; 2024-08-04: 5970.71; 2024-08-05: 6072.78; 2024-08-06: 6142.95; 2024-08-07: 6181.22; 2024-08-08: 6219.49; 2024-08-09: 6219.49; 2024-08-10: 6257.77; 2024-08-11: 6296.04; 2024-08-12: 6321.56; 2024-08-13: 6334.32; 2024-08-14: 6347.07; 2024-08-15: 6359.83; 2024-08-16: 6359.83; 2024-08-17: 6372.59; 2024-08-18: 6378.97; 2024-08-19: 6378.97; 2024-08-20: 6378.97; 2024-08-21: 6378.97; 2024-08-22: 6378.97; 2024-08-23: 6378.97; 2024-08-24: 6378.97; 2024-08-25: 6378.97; 2024-08-26: 6378.97; 2024-08-27: 6378.97; 2024-08-28: 6378.97; 2024-08-29: 6378.97; 2024-08-30: 6378.97; 2024-08-31: 6378.97; 2024-09-01: 6378.97; 2024-09-02: 6378.97; 2024-09-03: 6378.97; 2024-09-04: 6378.97; 2024-09-05: 6378.97; 2024-09-06: 6378.97; 2024-09-07: 6378.97; 2024-09-08: 6378.97; 2024-09-09: 6378.97; 2024-09-10: 6378.97; 2024-09-11: 6378.97; 2024-09-12: 6378.97; 2024-09-13: 6378.97; 2024-09-14: 6378.97; 2024-09-15: 6378.97; 2024-09-16: 6378.97; 2024-09-17: 6378.97; 2024-09-18: 6378.97; 2024-09-19: 6378.97; 2024-09-20: 6378.97; 2024-09-21: 6378.97; 2024-09-22: 6378.97; 2024-09-23: 6378.97; 2024-09-24: 6378.97; 2024-09-25: 6378.97; 2024-09-26: 6378.97; 2024-09-27: 6378.97; 2024-09-28: 6378.97; 2024-09-29: 6378.97; 2024-09-30: 6378.97; 2024-10-01: 6378.97; 2024-10-02: 6378.97; 2024-10-03: 6378.97; 2024-10-04: 6378.97; 2024-10-05: 6378.97; 2024-10-06: 6378.97; 2024-10-07: 6378.97; 2024-10-08: 6378.97; 2024-10-09: 6378.97; 2024-10-10: 6378.97; 2024-10-11: 6378.97; 2024-10-12: 6378.97; 2024-10-13: 6378.97; 2024-10-14: 6378.97; 2024-10-15: 6378.97; 2024-10-16: 6378.97; 2024-10-17: 6378.97; 2024-10-18: 6378.97; 2024-10-19: 6378.97; 2024-10-20: 6378.97; 2024-10-21: 6378.97; 2024-10-22: 6378.97; 2024-10-23: 6378.97; 2024-10-24: 6378.97; 2024-10-25: 6378.97; 2024-10-26: 6378.97; 2024-10-27: 6378.97; 2024-10-28: 6378.97; 2024-10-29: 6378.97; 2024-10-30: 6378.97; 2024-10-31: 6378.97; 2024-11-01: 6378.97; 2024-11-02: 6378.97; 2024-11-03: 6378.97; 2024-11-04: 6378.97; 2024-11-05: 6378.97; 2024-11-06: 6378.97; 2024-11-07: 6378.97; 2024-11-08: 6378.97; 2024-11-09: 6378.97; 2024-11-10: 6378.97; 2024-11-11: 6378.97; 2024-11-12: 6378.97; 2024-11-13: 6378.97; 2024-11-14: 6378.97; 2024-11-15: 6378.97; 2024-11-16: 6378.97; 2024-11-17: 6378.97; 2024-11-18: 6378.97; 2024-11-19: 6378.97; 2024-11-20: 6378.97; 2024-11-21: 6378.97; 2024-11-22: 6378.97; 2024-11-23: 6378.97; 2024-11-24: 6378.97; 2024-11-25: 6378.97; 2024-11-26: 6378.97; 2024-11-27: 6378.97; 2024-11-28: 6378.97; 2024-11-29: 6378.97; 2024-11-30: 6378.97; 2024-12-01: 6378.97; 2024-12-02: 6378.97; 2024-12-03: 6378.97; 2024-12-04: 6378.97; 2024-12-05: 6378.97; 2024-12-06: 6378.97; 2024-12-07: 6378.97; 2024-12-08: 6378.97; 2024-12-09: 6378.97; 2024-12-10: 6378.97; 2024-12-11: 6378.97; 2024-12-12: 6378.97; 2024-12-13: 6378.97; 2024-12-14: 6378.97; 2024-12-15: 6378.97; 2024-12-16: 6378.97; 2024-12-17: 6378.97; 2024-12-18: 6378.97; 2024-12-19: 6378.97; 2024-12-20: 6378.97; 2024-12-21: 6378.97; 2024-12-22: 6378.97; 2024-12-23: 6378.97; 2024-12-24: 6378.97; 2024-12-25: 6378.97; 2024-12-26: 6378.97; 2024-12-27: 6378.97; 2024-12-28: 6378.97; 2024-12-29: 6378.97; 2024-12-30: 6378.97; 2024-12-31: 6378.97; 2025-01-01: 6378.97; 2025-01-02: 6378.97; 2025-01-03: 6378.97; 2025-01-04: 6378.97; 2025-01-05: 6378.97; 2025-01-06: 6378.97; 2025-01-07: 6378.97; 2025-01-08: 6378.97; 2025-01-09: 6378.97; 2025-01-10: 6378.97; 2025-01-11: 6378.97; 2025-01-12: 6378.97; 2025-01-13: 6378.97; 2025-01-14: 6378.97; 2025-01-15: 6378.97; 2025-01-16: 6378.97; 2025-01-17: 6378.97; 2025-01-18: 6378.97; 2025-01-19: 6378.97; 2025-01-20: 6378.97; 2025-01-21: 6378.97; 2025-01-22: 6378.97; 2025-01-23: 6378.97; 2025-01-24: 6378.97; 2025-01-25: 6378.97; 2025-01-26: 6378.97; 2025-01-27: 6378.97; 2025-01-28: 6378.97; 2025-01-29: 6378.97; 2025-01-30: 6378.97; 2025-01-31: 6378.97; 2025-02-01: 6378.97; 2025-02-02: 6378.97; 2025-02-03: 6378.97; 2025-02-04: 6378.97; 2025-02-05: 6378.97; 2025-02-06: 6378.97; 2025-02-07: 6378.97; 2025-02-08: 6378.97; 2025-02-09: 6378.97; 2025-02-10: 6378.97; 2025-02-11: 6378.97; 2025-02-12: 6378.97; 2025-02-13: 6378.97; 2025-02-14: 6378.97; 2025-02-15: 6378.97; 2025-02-16: 6378.97; 2025-02-17: 6378.97; 2025-02-18: 6378.97; 2025-02-19: 6378.97; 2025-02-20: 6378.97; 2025-02-21: 6378.97; 2025-02-22: 6378.97; 2025-02-23: 6378.97; 2025-02-24: 6378.97; 2025-02-25: 6378.97; 2025-02-26: 6378.97; 2025-02-27: 6378.97; 2025-02-28: 6378.97; 2025-03-01: 6378.97; 2025-03-02: 6378.97; 2025-03-03: 6378.97; 2025-03-04: 6378.97; 2025-03-05: 6378.97; 2025-03-06: 6378.97; 2025-03-07: 6378.97; 2025-03-08: 6378.97; 2025-03-09: 6378.97; 2025-03-10: 6378.97; 2025-03-11: 6378.97; 2025-03-12: 6378.97; 2025-03-13: 6378.97; 2025-03-14: 6378.97; 2025-03-15: 6378.97; 2025-03-16: 6378.97; 2025-03-17: 6378.97; 2025-03-18: 6378.97; 2025-03-19: 6378.97; 2025-03-20: 6378.97; 2025-03-21: 6378.97; 2025-03-22: 6378.97; 2025-03-23: 6378.97; 2025-03-24: 6378.97; 2025-03-25: 6378.97; 2025-03-26: 6378.97; 2025-03-27: 6378.97; 2025-03-28: 6378.97; 2025-03-29: 6378.97; 2025-03-30: 6378.97; 2025-03-31: 6378.97; 2025-04-01: 6378.97; 2025-04-02: 6378.97; 2025-04-03: 6378.97; 2025-04-04: 6378.97; 2025-04-05: 6378.97; 2025-04-06: 6378.97; 2025-04-07: 6378.97; 2025-04-08: 6378.97; 2025-04-09: 6378.97; 2025-04-10: 6378.97; 2025-04-11: 6378.97; 2025-04-12: 6378.97; 2025-04-13: 6378.97; 2025-04-14: 6378.97; 2025-04-15: 6378.97; 2025-04-16: 6378.97; 2025-04-17: 6378.97; 2025-04-18: 6378.97; 2025-04-19: 6378.97; 2025-04-20: 6378.97; 2025-04-21: 6378.97; 2025-04-22: 6378.97; 2025-04-23: 6378.97; 2025-04-24: 6378.97; 2025-04-25: 6378.97; 2025-04-26: 6378.97; 2025-04-27: 6378.97; 2025-04-28: 6378.97; 2025-04-29: 6378.97; 2025-04-30: 6378.97; 2025-05-01: 6378.97; 2025-05-02: 6378.97; 2025-05-03: 6378.97; 2025-05-04: 6378.97; 2025-05-05: 6378.97; 2025-05-06: 6378.97; 2025-05-07: 6378.97; 2025-05-08: 6378.97; 2025-05-09: 6378.97; 2025-05-10: 6378.97; 2025-05-11: 6378.97; 2025-05-12: 6378.97; 2025-05-13: 6378.97; 2025-05-14: 6378.97; 2025-05-15: 6378.97; 2025-05-16: 6378.97; 2025-05-17: 6378.97; 2025-05-18: 6378.97; 2025-05-19: 6378.97; 2025-05-20: 6378.97; 2025-05-21: 6378.97; 2025-05-22: 6378.97; 2025-05-23: 6378.97; 2025-05-24: 6378.97; 2025-05-25: 6378.97; 2025-05-26: 6378.97; 2025-05-27: 6378.97; 2025-05-28: 6378.97; 2025-05-29: 6378.97; 2025-05-30: 6378.97; 2025-05-31: 6378.97; 2025-06-01: 6378.97; 2025-06-02: 6378.97; 2025-06-03: 6378.97; 2025-06-04: 6378.97; 2025-06-05: 6378.97; 2025-06-06: 6378.97; 2025-06-07: 6378.97; 2025-06-08: 6378.97; 2025-06-09: 6378.97; 2025-06-10: 6378.97; 2025-06-11: 6378.97; 2025-06-12: 6378.97; 2025-06-13: 6378.97; 2025-06-14: 6378.97; 2025-06-15: 6378.97; 2025-06-16: 6378.97; 2025-06-17: 6378.97; 2025-06-18: 6378.97; 2025-06-19: 6378.97; 2025-06-20: 6378.97; 2025-06-21: 6378.97; 2025-06-22: 6378.97; 2025-06-23: 6378.97; 2025-06-24: 6378.97; 2025-06-25: 6378.97; 2025-06-26: 6378.97; 2025-06-27: 6378.97; 2025-06-28: 6378.97; 2025-06-29: 6378.97; 2025-06-30: 6378.97; 2025-07-01: 6378.97; 2025-07-02: 6378.97; 2025-07-03: 6378.97; 2025-07-04: 6378.97; 2025-07-05: 6378.97; 2025-07-06: 6378.97; 2025-07-07: 6378.97; 2025-07-08: 6378.97; 2025-07-09: 6378.97; 2025-07-10: 6378.97; 2025-07-11: 6378.97; 2025-07-12: 6378.97; 2025-07-13: 6378.97; 2025-07-14: 6378.97; 2025-07-15: 6378.97; 2025-07-16: 6378.97; 2025-07-17: 6378.97; 2025-07-18: 6378.97; 2025-07-19: 6378.97; 2025-07-20: 6378.97; 2025-07-21: 6378.97; 2025-07-22: 6378.97; 2025-07-23: 6378.97; 2025-07-24: 6378.97; 2025-07-25: 6378.97; 2025-07-26: 6378.97; 2025-07-27: 6378.97; 2025-07-28: 6378.97; 2025-07-29: 6378.97; 2025-07-30: 6378.97; 2025-07-31: 6378.97; 2025-08-01: 6378.97; 2025-08-02: 6378.97; 2025-08-03: 6378.97; 2025-08-04: 6378.97; 2025-08-05: 6378.97; 2025-08-06: 6378.97; 2025-08-07: 6378.97; 2025-08-08: 6378.97; 2025-08-09: 6378.97; 2025-08-10: 6378.97; 2025-08-11: 6378.97; 2025-08-12: 6378.97; 2025-08-13: 6378.97; 2025-08-15: 6378.97
225 | CTST060090 | Fireproofing of Piperacks | 18-Aug-24 | 12-Feb-25 | 619.5 | 627.76 | 0 | 0 | 2024-08-18: 0.21; 2024-08-19: 0.63; 2024-08-20: 1.05; 2024-08-21: 1.46; 2024-08-22: 1.88; 2024-08-23: 1.88; 2024-08-24: 2.3; 2024-08-25: 2.72; 2024-08-26: 3.14; 2024-08-27: 3.56; 2024-08-28: 3.98; 2024-08-29: 4.39; 2024-08-30: 4.39; 2024-08-31: 4.81; 2024-09-01: 5.23; 2024-09-02: 5.65; 2024-09-03: 6.07; 2024-09-04: 6.91; 2024-09-05: 8.16; 2024-09-06: 8.16; 2024-09-07: 9.42; 2024-09-08: 10.67; 2024-09-09: 11.93; 2024-09-10: 13.18; 2024-09-11: 14.44; 2024-09-12: 15.69; 2024-09-13: 15.69; 2024-09-14: 16.95; 2024-09-15: 16.95; 2024-09-16: 18.21; 2024-09-17: 19.46; 2024-09-18: 20.72; 2024-09-19: 21.97; 2024-09-20: 21.97; 2024-09-21: 23.23; 2024-09-22: 24.48; 2024-09-23: 26.78; 2024-09-24: 30.13; 2024-09-25: 33.48; 2024-09-26: 36.83; 2024-09-27: 36.83; 2024-09-28: 40.18; 2024-09-29: 43.52; 2024-09-30: 46.87; 2024-10-01: 50.22; 2024-10-02: 53.57; 2024-10-03: 56.92; 2024-10-04: 56.92; 2024-10-05: 60.27; 2024-10-06: 63.61; 2024-10-07: 66.96; 2024-10-08: 70.31; 2024-10-09: 73.66; 2024-10-10: 78.47; 2024-10-11: 78.47; 2024-10-12: 84.75; 2024-10-13: 91.03; 2024-10-14: 97.3; 2024-10-15: 103.58; 2024-10-16: 109.86; 2024-10-17: 116.14; 2024-10-18: 116.14; 2024-10-19: 122.41; 2024-10-20: 128.69; 2024-10-21: 134.97; 2024-10-22: 141.25; 2024-10-23: 147.52; 2024-10-24: 153.8; 2024-10-25: 153.8; 2024-10-26: 160.08; 2024-10-27: 166.36; 2024-10-28: 174.31; 2024-10-29: 183.93; 2024-10-30: 193.56; 2024-10-31: 203.19; 2024-11-01: 203.19; 2024-11-02: 212.81; 2024-11-03: 222.44; 2024-11-04: 232.06; 2024-11-05: 241.69; 2024-11-06: 251.31; 2024-11-07: 260.94; 2024-11-08: 260.94; 2024-11-09: 270.57; 2024-11-10: 280.19; 2024-11-11: 289.82; 2024-11-12: 299.44; 2024-11-13: 309.07; 2024-11-14: 318.69; 2024-11-15: 318.69; 2024-11-16: 328.32; 2024-11-17: 337.95; 2024-11-18: 347.57; 2024-11-19: 357.2; 2024-11-20: 366.82; 2024-11-21: 376.45; 2024-11-22: 376.45; 2024-11-23: 386.07; 2024-11-24: 395.7; 2024-11-25: 405.33; 2024-11-26: 414.95; 2024-11-27: 424.58; 2024-11-28: 434.2; 2024-11-29: 434.2; 2024-11-30: 443.83; 2024-12-01: 453.45; 2024-12-02: 461.41; 2024-12-03: 467.68; 2024-12-04: 473.96; 2024-12-05: 480.24; 2024-12-06: 480.24; 2024-12-07: 486.52; 2024-12-08: 492.79; 2024-12-09: 499.07; 2024-12-10: 505.35; 2024-12-11: 511.63; 2024-12-12: 517.9; 2024-12-13: 517.9; 2024-12-14: 524.18; 2024-12-15: 530.46; 2024-12-16: 536.74; 2024-12-17: 543.02; 2024-12-18: 549.29; 2024-12-19: 554.11; 2024-12-20: 554.11; 2024-12-21: 557.45; 2024-12-22: 560.8; 2024-12-23: 564.15; 2024-12-24: 567.5; 2024-12-25: 570.85; 2024-12-26: 574.19; 2024-12-27: 574.19; 2024-12-28: 577.54; 2024-12-29: 580.89; 2024-12-30: 584.24; 2024-12-31: 587.59; 2025-01-01: 587.59; 2025-01-02: 590.93; 2025-01-03: 590.93; 2025-01-04: 594.28; 2025-01-05: 597.63; 2025-01-06: 600.98; 2025-01-07: 603.28; 2025-01-08: 604.54; 2025-01-09: 605.79; 2025-01-10: 605.79; 2025-01-11: 607.05; 2025-01-12: 607.05; 2025-01-13: 608.3; 2025-01-14: 609.56; 2025-01-15: 610.81; 2025-01-16: 612.07; 2025-01-17: 612.07; 2025-01-18: 613.32; 2025-01-19: 614.58; 2025-01-20: 615.84; 2025-01-21: 617.09; 2025-01-22: 618.35; 2025-01-23: 619.6; 2025-01-24: 619.6; 2025-01-25: 620.86; 2025-01-26: 621.7; 2025-01-27: 622.11; 2025-01-28: 622.53; 2025-01-29: 622.95; 2025-01-30: 623.37; 2025-01-31: 623.37; 2025-02-01: 623.79; 2025-02-02: 624.21; 2025-02-03: 624.62; 2025-02-04: 625.04; 2025-02-05: 625.46; 2025-02-06: 625.88; 2025-02-07: 625.88; 2025-02-08: 626.3; 2025-02-09: 626.72; 2025-02-10: 627.14; 2025-02-11: 627.55; 2025-02-12: 627.76; 2025-02-13: 627.76; 2025-02-14: 627.76; 2025-02-15: 627.76; 2025-02-16: 627.76; 2025-02-17: 627.76; 2025-02-18: 627.76; 2025-02-19: 627.76; 2025-02-20: 627.76; 2025-02-21: 627.76; 2025-02-22: 627.76; 2025-02-23: 627.76; 2025-02-24: 627.76; 2025-02-25: 627.76; 2025-02-26: 627.76; 2025-02-27: 627.76; 2025-02-28: 627.76; 2025-03-01: 627.76; 2025-03-02: 627.76; 2025-03-03: 627.76; 2025-03-04: 627.76; 2025-03-05: 627.76; 2025-03-06: 627.76; 2025-03-07: 627.76; 2025-03-08: 627.76; 2025-03-09: 627.76; 2025-03-10: 627.76; 2025-03-11: 627.76; 2025-03-12: 627.76; 2025-03-13: 627.76; 2025-03-14: 627.76; 2025-03-15: 627.76; 2025-03-16: 627.76; 2025-03-17: 627.76; 2025-03-18: 627.76; 2025-03-19: 627.76; 2025-03-20: 627.76; 2025-03-21: 627.76; 2025-03-22: 627.76; 2025-03-23: 627.76; 2025-03-24: 627.76; 2025-03-25: 627.76; 2025-03-26: 627.76; 2025-03-27: 627.76; 2025-03-28: 627.76; 2025-03-29: 627.76; 2025-03-30: 627.76; 2025-03-31: 627.76; 2025-04-01: 627.76; 2025-04-02: 627.76; 2025-04-03: 627.76; 2025-04-04: 627.76; 2025-04-05: 627.76; 2025-04-06: 627.76; 2025-04-07: 627.76; 2025-04-08: 627.76; 2025-04-09: 627.76; 2025-04-10: 627.76; 2025-04-11: 627.76; 2025-04-12: 627.76; 2025-04-13: 627.76; 2025-04-14: 627.76; 2025-04-15: 627.76; 2025-04-16: 627.76; 2025-04-17: 627.76; 2025-04-18: 627.76; 2025-04-19: 627.76; 2025-04-20: 627.76; 2025-04-21: 627.76; 2025-04-22: 627.76; 2025-04-23: 627.76; 2025-04-24: 627.76; 2025-04-25: 627.76; 2025-04-26: 627.76; 2025-04-27: 627.76; 2025-04-28: 627.76; 2025-04-29: 627.76; 2025-04-30: 627.76; 2025-05-01: 627.76; 2025-05-02: 627.76; 2025-05-03: 627.76; 2025-05-04: 627.76; 2025-05-05: 627.76; 2025-05-06: 627.76; 2025-05-07: 627.76; 2025-05-08: 627.76; 2025-05-09: 627.76; 2025-05-10: 627.76; 2025-05-11: 627.76; 2025-05-12: 627.76; 2025-05-13: 627.76; 2025-05-14: 627.76; 2025-05-15: 627.76; 2025-05-16: 627.76; 2025-05-17: 627.76; 2025-05-18: 627.76; 2025-05-19: 627.76; 2025-05-20: 627.76; 2025-05-21: 627.76; 2025-05-22: 627.76; 2025-05-23: 627.76; 2025-05-24: 627.76; 2025-05-25: 627.76; 2025-05-26: 627.76; 2025-05-27: 627.76; 2025-05-28: 627.76; 2025-05-29: 627.76; 2025-05-30: 627.76; 2025-05-31: 627.76; 2025-06-01: 627.76; 2025-06-02: 627.76; 2025-06-03: 627.76; 2025-06-04: 627.76; 2025-06-05: 627.76; 2025-06-06: 627.76; 2025-06-07: 627.76; 2025-06-08: 627.76; 2025-06-09: 627.76; 2025-06-10: 627.76; 2025-06-11: 627.76; 2025-06-12: 627.76; 2025-06-13: 627.76; 2025-06-14: 627.76; 2025-06-15: 627.76; 2025-06-16: 627.76; 2025-06-17: 627.76; 2025-06-18: 627.76; 2025-06-19: 627.76; 2025-06-20: 627.76; 2025-06-21: 627.76; 2025-06-22: 627.76; 2025-06-23: 627.76; 2025-06-24: 627.76; 2025-06-25: 627.76; 2025-06-26: 627.76; 2025-06-27: 627.76; 2025-06-28: 627.76; 2025-06-29: 627.76; 2025-06-30: 627.76; 2025-07-01: 627.76; 2025-07-02: 627.76; 2025-07-03: 627.76; 2025-07-04: 627.76; 2025-07-05: 627.76; 2025-07-06: 627.76; 2025-07-07: 627.76; 2025-07-08: 627.76; 2025-07-09: 627.76; 2025-07-10: 627.76; 2025-07-11: 627.76; 2025-07-12: 627.76; 2025-07-13: 627.76; 2025-07-14: 627.76; 2025-07-15: 627.76; 2025-07-16: 627.76; 2025-07-17: 627.76; 2025-07-18: 627.76; 2025-07-19: 627.76; 2025-07-20: 627.76; 2025-07-21: 627.76; 2025-07-22: 627.76; 2025-07-23: 627.76; 2025-07-24: 627.76; 2025-07-25: 627.76; 2025-07-26: 627.76; 2025-07-27: 627.76; 2025-07-28: 627.76; 2025-07-29: 627.76; 2025-07-30: 627.76; 2025-07-31: 627.76; 2025-08-01: 627.76; 2025-08-02: 627.76; 2025-08-03: 627.76; 2025-08-04: 627.76; 2025-08-05: 627.76; 2025-08-06: 627.76; 2025-08-07: 627.76; 2025-08-08: 627.76; 2025-08-09: 627.76; 2025-08-10: 627.76; 2025-08-11: 627.76; 2025-08-12: 627.76; 2025-08-13: 627.76; 2025-08-15: 627.76
226 | Shelter Structure |  | 26-Aug-24 | 2024-11-13 | 10977.14 | 11123.56 |  |  | 2024-08-26: 0.6; 2024-08-27: 6.65; 2024-08-28: 12.7; 2024-08-29: 19.95; 2024-08-30: 19.95; 2024-08-31: 38.09; 2024-09-01: 56.51; 2024-09-02: 80.4; 2024-09-03: 134.77; 2024-09-04: 192.69; 2024-09-05: 267.12; 2024-09-06: 267.12; 2024-09-07: 391.1; 2024-09-08: 524.9; 2024-09-09: 683.18; 2024-09-10: 884.99; 2024-09-11: 1084.62; 2024-09-12: 1264.61; 2024-09-13: 1264.61; 2024-09-14: 1433.15; 2024-09-15: 1433.15; 2024-09-16: 1592.68; 2024-09-17: 1735.09; 2024-09-18: 1830.7; 2024-09-19: 1925.37; 2024-09-20: 1925.37; 2024-09-21: 2026.92; 2024-09-22: 2090.38; 2024-09-23: 2156.86; 2024-09-24: 2247.47; 2024-09-25: 2310.87; 2024-09-26: 2381.82; 2024-09-27: 2381.82; 2024-09-28: 2519.45; 2024-09-29: 2646.2; 2024-09-30: 2783.51; 2024-10-01: 3015.26; 2024-10-02: 3241.58; 2024-10-03: 3479.96; 2024-10-04: 3479.96; 2024-10-05: 3826.98; 2024-10-06: 4173.99; 2024-10-07: 4521.01; 2024-10-08: 4868.02; 2024-10-09: 5217.26; 2024-10-10: 5563.3; 2024-10-11: 5563.3; 2024-10-12: 5800.72; 2024-10-13: 6042.58; 2024-10-14: 6291.64; 2024-10-15: 6449.12; 2024-10-16: 6621.19; 2024-10-17: 6844.03; 2024-10-18: 6844.03; 2024-10-19: 7016.37; 2024-10-20: 7221.65; 2024-10-21: 7534.77; 2024-10-22: 7848.56; 2024-10-23: 8207.95; 2024-10-24: 8636.88; 2024-10-25: 8636.88; 2024-10-26: 9024.4; 2024-10-27: 9384.09; 2024-10-28: 9695.1; 2024-10-29: 9988.71; 2024-10-30: 10247.16; 2024-10-31: 10420.65; 2024-11-01: 10420.65; 2024-11-02: 10590.66; 2024-11-03: 10741.65; 2024-11-04: 10830.47; 2024-11-05: 10919.28; 2024-11-06: 10997; 2024-11-07: 11030.31; 2024-11-08: 11030.31; 2024-11-09: 11063.61; 2024-11-10: 11092.48; 2024-11-11: 11103.58; 2024-11-12: 11114.68; 2024-11-13: 11123.56; 2024-11-14: 11123.56; 2024-11-15: 11123.56; 2024-11-16: 11123.56; 2024-11-17: 11123.56; 2024-11-18: 11123.56; 2024-11-19: 11123.56; 2024-11-20: 11123.56; 2024-11-21: 11123.56; 2024-11-22: 11123.56; 2024-11-23: 11123.56; 2024-11-24: 11123.56; 2024-11-25: 11123.56; 2024-11-26: 11123.56; 2024-11-27: 11123.56; 2024-11-28: 11123.56; 2024-11-29: 11123.56; 2024-11-30: 11123.56; 2024-12-01: 11123.56; 2024-12-02: 11123.56; 2024-12-03: 11123.56; 2024-12-04: 11123.56; 2024-12-05: 11123.56; 2024-12-06: 11123.56; 2024-12-07: 11123.56; 2024-12-08: 11123.56; 2024-12-09: 11123.56; 2024-12-10: 11123.56; 2024-12-11: 11123.56; 2024-12-12: 11123.56; 2024-12-13: 11123.56; 2024-12-14: 11123.56; 2024-12-15: 11123.56; 2024-12-16: 11123.56; 2024-12-17: 11123.56; 2024-12-18: 11123.56; 2024-12-19: 11123.56; 2024-12-20: 11123.56; 2024-12-21: 11123.56; 2024-12-22: 11123.56; 2024-12-23: 11123.56; 2024-12-24: 11123.56; 2024-12-25: 11123.56; 2024-12-26: 11123.56; 2024-12-27: 11123.56; 2024-12-28: 11123.56; 2024-12-29: 11123.56; 2024-12-30: 11123.56; 2024-12-31: 11123.56; 2025-01-01: 11123.56; 2025-01-02: 11123.56; 2025-01-03: 11123.56; 2025-01-04: 11123.56; 2025-01-05: 11123.56; 2025-01-06: 11123.56; 2025-01-07: 11123.56; 2025-01-08: 11123.56; 2025-01-09: 11123.56; 2025-01-10: 11123.56; 2025-01-11: 11123.56; 2025-01-12: 11123.56; 2025-01-13: 11123.56; 2025-01-14: 11123.56; 2025-01-15: 11123.56; 2025-01-16: 11123.56; 2025-01-17: 11123.56; 2025-01-18: 11123.56; 2025-01-19: 11123.56; 2025-01-20: 11123.56; 2025-01-21: 11123.56; 2025-01-22: 11123.56; 2025-01-23: 11123.56; 2025-01-24: 11123.56; 2025-01-25: 11123.56; 2025-01-26: 11123.56; 2025-01-27: 11123.56; 2025-01-28: 11123.56; 2025-01-29: 11123.56; 2025-01-30: 11123.56; 2025-01-31: 11123.56; 2025-02-01: 11123.56; 2025-02-02: 11123.56; 2025-02-03: 11123.56; 2025-02-04: 11123.56; 2025-02-05: 11123.56; 2025-02-06: 11123.56; 2025-02-07: 11123.56; 2025-02-08: 11123.56; 2025-02-09: 11123.56; 2025-02-10: 11123.56; 2025-02-11: 11123.56; 2025-02-12: 11123.56; 2025-02-13: 11123.56; 2025-02-14: 11123.56; 2025-02-15: 11123.56; 2025-02-16: 11123.56; 2025-02-17: 11123.56; 2025-02-18: 11123.56; 2025-02-19: 11123.56; 2025-02-20: 11123.56; 2025-02-21: 11123.56; 2025-02-22: 11123.56; 2025-02-23: 11123.56; 2025-02-24: 11123.56; 2025-02-25: 11123.56; 2025-02-26: 11123.56; 2025-02-27: 11123.56; 2025-02-28: 11123.56; 2025-03-01: 11123.56; 2025-03-02: 11123.56; 2025-03-03: 11123.56; 2025-03-04: 11123.56; 2025-03-05: 11123.56; 2025-03-06: 11123.56; 2025-03-07: 11123.56; 2025-03-08: 11123.56; 2025-03-09: 11123.56; 2025-03-10: 11123.56; 2025-03-11: 11123.56; 2025-03-12: 11123.56; 2025-03-13: 11123.56; 2025-03-14: 11123.56; 2025-03-15: 11123.56; 2025-03-16: 11123.56; 2025-03-17: 11123.56; 2025-03-18: 11123.56; 2025-03-19: 11123.56; 2025-03-20: 11123.56; 2025-03-21: 11123.56; 2025-03-22: 11123.56; 2025-03-23: 11123.56; 2025-03-24: 11123.56; 2025-03-25: 11123.56; 2025-03-26: 11123.56; 2025-03-27: 11123.56; 2025-03-28: 11123.56; 2025-03-29: 11123.56; 2025-03-30: 11123.56; 2025-03-31: 11123.56; 2025-04-01: 11123.56; 2025-04-02: 11123.56; 2025-04-03: 11123.56; 2025-04-04: 11123.56; 2025-04-05: 11123.56; 2025-04-06: 11123.56; 2025-04-07: 11123.56; 2025-04-08: 11123.56; 2025-04-09: 11123.56; 2025-04-10: 11123.56; 2025-04-11: 11123.56; 2025-04-12: 11123.56; 2025-04-13: 11123.56; 2025-04-14: 11123.56; 2025-04-15: 11123.56; 2025-04-16: 11123.56; 2025-04-17: 11123.56; 2025-04-18: 11123.56; 2025-04-19: 11123.56; 2025-04-20: 11123.56; 2025-04-21: 11123.56; 2025-04-22: 11123.56; 2025-04-23: 11123.56; 2025-04-24: 11123.56; 2025-04-25: 11123.56; 2025-04-26: 11123.56; 2025-04-27: 11123.56; 2025-04-28: 11123.56; 2025-04-29: 11123.56; 2025-04-30: 11123.56; 2025-05-01: 11123.56; 2025-05-02: 11123.56; 2025-05-03: 11123.56; 2025-05-04: 11123.56; 2025-05-05: 11123.56; 2025-05-06: 11123.56; 2025-05-07: 11123.56; 2025-05-08: 11123.56; 2025-05-09: 11123.56; 2025-05-10: 11123.56; 2025-05-11: 11123.56; 2025-05-12: 11123.56; 2025-05-13: 11123.56; 2025-05-14: 11123.56; 2025-05-15: 11123.56; 2025-05-16: 11123.56; 2025-05-17: 11123.56; 2025-05-18: 11123.56; 2025-05-19: 11123.56; 2025-05-20: 11123.56; 2025-05-21: 11123.56; 2025-05-22: 11123.56; 2025-05-23: 11123.56; 2025-05-24: 11123.56; 2025-05-25: 11123.56; 2025-05-26: 11123.56; 2025-05-27: 11123.56; 2025-05-28: 11123.56; 2025-05-29: 11123.56; 2025-05-30: 11123.56; 2025-05-31: 11123.56; 2025-06-01: 11123.56; 2025-06-02: 11123.56; 2025-06-03: 11123.56; 2025-06-04: 11123.56; 2025-06-05: 11123.56; 2025-06-06: 11123.56; 2025-06-07: 11123.56; 2025-06-08: 11123.56; 2025-06-09: 11123.56; 2025-06-10: 11123.56; 2025-06-11: 11123.56; 2025-06-12: 11123.56; 2025-06-13: 11123.56; 2025-06-14: 11123.56; 2025-06-15: 11123.56; 2025-06-16: 11123.56; 2025-06-17: 11123.56; 2025-06-18: 11123.56; 2025-06-19: 11123.56; 2025-06-20: 11123.56; 2025-06-21: 11123.56; 2025-06-22: 11123.56; 2025-06-23: 11123.56; 2025-06-24: 11123.56; 2025-06-25: 11123.56; 2025-06-26: 11123.56; 2025-06-27: 11123.56; 2025-06-28: 11123.56; 2025-06-29: 11123.56; 2025-06-30: 11123.56; 2025-07-01: 11123.56; 2025-07-02: 11123.56; 2025-07-03: 11123.56; 2025-07-04: 11123.56; 2025-07-05: 11123.56; 2025-07-06: 11123.56; 2025-07-07: 11123.56; 2025-07-08: 11123.56; 2025-07-09: 11123.56; 2025-07-10: 11123.56; 2025-07-11: 11123.56; 2025-07-12: 11123.56; 2025-07-13: 11123.56; 2025-07-14: 11123.56; 2025-07-15: 11123.56; 2025-07-16: 11123.56; 2025-07-17: 11123.56; 2025-07-18: 11123.56; 2025-07-19: 11123.56; 2025-07-20: 11123.56; 2025-07-21: 11123.56; 2025-07-22: 11123.56; 2025-07-23: 11123.56; 2025-07-24: 11123.56; 2025-07-25: 11123.56; 2025-07-26: 11123.56; 2025-07-27: 11123.56; 2025-07-28: 11123.56; 2025-07-29: 11123.56; 2025-07-30: 11123.56; 2025-07-31: 11123.56; 2025-08-01: 11123.56; 2025-08-02: 11123.56; 2025-08-03: 11123.56; 2025-08-04: 11123.56; 2025-08-05: 11123.56; 2025-08-06: 11123.56; 2025-08-07: 11123.56; 2025-08-08: 11123.56; 2025-08-09: 11123.56; 2025-08-10: 11123.56; 2025-08-11: 11123.56; 2025-08-12: 11123.56; 2025-08-13: 11123.56; 2025-08-15: 11123.56
227 | CTST070040 | Structural Erection - Fire Water Pump Shelter | 26-Aug-24 | 2024-10-01 | 1790.1 | 1813.98 | 29.43 | SS | 2024-08-26: 0.6; 2024-08-27: 6.65; 2024-08-28: 12.7; 2024-08-29: 19.95; 2024-08-30: 19.95; 2024-08-31: 38.09; 2024-09-01: 56.23; 2024-09-02: 77.4; 2024-09-03: 125.77; 2024-09-04: 174.14; 2024-09-05: 226.75; 2024-09-06: 226.75; 2024-09-07: 317.45; 2024-09-08: 408.15; 2024-09-09: 503.68; 2024-09-10: 642.75; 2024-09-11: 781.82; 2024-09-12: 920.9; 2024-09-13: 920.9; 2024-09-14: 1059.97; 2024-09-15: 1059.97; 2024-09-16: 1199.04; 2024-09-17: 1333.27; 2024-09-18: 1423.97; 2024-09-19: 1514.67; 2024-09-20: 1514.67; 2024-09-21: 1601.14; 2024-09-22: 1649.51; 2024-09-23: 1697.88; 2024-09-24: 1743.23; 2024-09-25: 1761.37; 2024-09-26: 1779.51; 2024-09-27: 1779.51; 2024-09-28: 1796.44; 2024-09-29: 1802.49; 2024-09-30: 1808.54; 2024-10-01: 1813.98; 2024-10-02: 1813.98; 2024-10-03: 1813.98; 2024-10-04: 1813.98; 2024-10-05: 1813.98; 2024-10-06: 1813.98; 2024-10-07: 1813.98; 2024-10-08: 1813.98; 2024-10-09: 1813.98; 2024-10-10: 1813.98; 2024-10-11: 1813.98; 2024-10-12: 1813.98; 2024-10-13: 1813.98; 2024-10-14: 1813.98; 2024-10-15: 1813.98; 2024-10-16: 1813.98; 2024-10-17: 1813.98; 2024-10-18: 1813.98; 2024-10-19: 1813.98; 2024-10-20: 1813.98; 2024-10-21: 1813.98; 2024-10-22: 1813.98; 2024-10-23: 1813.98; 2024-10-24: 1813.98; 2024-10-25: 1813.98; 2024-10-26: 1813.98; 2024-10-27: 1813.98; 2024-10-28: 1813.98; 2024-10-29: 1813.98; 2024-10-30: 1813.98; 2024-10-31: 1813.98; 2024-11-01: 1813.98; 2024-11-02: 1813.98; 2024-11-03: 1813.98; 2024-11-04: 1813.98; 2024-11-05: 1813.98; 2024-11-06: 1813.98; 2024-11-07: 1813.98; 2024-11-08: 1813.98; 2024-11-09: 1813.98; 2024-11-10: 1813.98; 2024-11-11: 1813.98; 2024-11-12: 1813.98; 2024-11-13: 1813.98; 2024-11-14: 1813.98; 2024-11-15: 1813.98; 2024-11-16: 1813.98; 2024-11-17: 1813.98; 2024-11-18: 1813.98; 2024-11-19: 1813.98; 2024-11-20: 1813.98; 2024-11-21: 1813.98; 2024-11-22: 1813.98; 2024-11-23: 1813.98; 2024-11-24: 1813.98; 2024-11-25: 1813.98; 2024-11-26: 1813.98; 2024-11-27: 1813.98; 2024-11-28: 1813.98; 2024-11-29: 1813.98; 2024-11-30: 1813.98; 2024-12-01: 1813.98; 2024-12-02: 1813.98; 2024-12-03: 1813.98; 2024-12-04: 1813.98; 2024-12-05: 1813.98; 2024-12-06: 1813.98; 2024-12-07: 1813.98; 2024-12-08: 1813.98; 2024-12-09: 1813.98; 2024-12-10: 1813.98; 2024-12-11: 1813.98; 2024-12-12: 1813.98; 2024-12-13: 1813.98; 2024-12-14: 1813.98; 2024-12-15: 1813.98; 2024-12-16: 1813.98; 2024-12-17: 1813.98; 2024-12-18: 1813.98; 2024-12-19: 1813.98; 2024-12-20: 1813.98; 2024-12-21: 1813.98; 2024-12-22: 1813.98; 2024-12-23: 1813.98; 2024-12-24: 1813.98; 2024-12-25: 1813.98; 2024-12-26: 1813.98; 2024-12-27: 1813.98; 2024-12-28: 1813.98; 2024-12-29: 1813.98; 2024-12-30: 1813.98; 2024-12-31: 1813.98; 2025-01-01: 1813.98; 2025-01-02: 1813.98; 2025-01-03: 1813.98; 2025-01-04: 1813.98; 2025-01-05: 1813.98; 2025-01-06: 1813.98; 2025-01-07: 1813.98; 2025-01-08: 1813.98; 2025-01-09: 1813.98; 2025-01-10: 1813.98; 2025-01-11: 1813.98; 2025-01-12: 1813.98; 2025-01-13: 1813.98; 2025-01-14: 1813.98; 2025-01-15: 1813.98; 2025-01-16: 1813.98; 2025-01-17: 1813.98; 2025-01-18: 1813.98; 2025-01-19: 1813.98; 2025-01-20: 1813.98; 2025-01-21: 1813.98; 2025-01-22: 1813.98; 2025-01-23: 1813.98; 2025-01-24: 1813.98; 2025-01-25: 1813.98; 2025-01-26: 1813.98; 2025-01-27: 1813.98; 2025-01-28: 1813.98; 2025-01-29: 1813.98; 2025-01-30: 1813.98; 2025-01-31: 1813.98; 2025-02-01: 1813.98; 2025-02-02: 1813.98; 2025-02-03: 1813.98; 2025-02-04: 1813.98; 2025-02-05: 1813.98; 2025-02-06: 1813.98; 2025-02-07: 1813.98; 2025-02-08: 1813.98; 2025-02-09: 1813.98; 2025-02-10: 1813.98; 2025-02-11: 1813.98; 2025-02-12: 1813.98; 2025-02-13: 1813.98; 2025-02-14: 1813.98; 2025-02-15: 1813.98; 2025-02-16: 1813.98; 2025-02-17: 1813.98; 2025-02-18: 1813.98; 2025-02-19: 1813.98; 2025-02-20: 1813.98; 2025-02-21: 1813.98; 2025-02-22: 1813.98; 2025-02-23: 1813.98; 2025-02-24: 1813.98; 2025-02-25: 1813.98; 2025-02-26: 1813.98; 2025-02-27: 1813.98; 2025-02-28: 1813.98; 2025-03-01: 1813.98; 2025-03-02: 1813.98; 2025-03-03: 1813.98; 2025-03-04: 1813.98; 2025-03-05: 1813.98; 2025-03-06: 1813.98; 2025-03-07: 1813.98; 2025-03-08: 1813.98; 2025-03-09: 1813.98; 2025-03-10: 1813.98; 2025-03-11: 1813.98; 2025-03-12: 1813.98; 2025-03-13: 1813.98; 2025-03-14: 1813.98; 2025-03-15: 1813.98; 2025-03-16: 1813.98; 2025-03-17: 1813.98; 2025-03-18: 1813.98; 2025-03-19: 1813.98; 2025-03-20: 1813.98; 2025-03-21: 1813.98; 2025-03-22: 1813.98; 2025-03-23: 1813.98; 2025-03-24: 1813.98; 2025-03-25: 1813.98; 2025-03-26: 1813.98; 2025-03-27: 1813.98; 2025-03-28: 1813.98; 2025-03-29: 1813.98; 2025-03-30: 1813.98; 2025-03-31: 1813.98; 2025-04-01: 1813.98; 2025-04-02: 1813.98; 2025-04-03: 1813.98; 2025-04-04: 1813.98; 2025-04-05: 1813.98; 2025-04-06: 1813.98; 2025-04-07: 1813.98; 2025-04-08: 1813.98; 2025-04-09: 1813.98; 2025-04-10: 1813.98; 2025-04-11: 1813.98; 2025-04-12: 1813.98; 2025-04-13: 1813.98; 2025-04-14: 1813.98; 2025-04-15: 1813.98; 2025-04-16: 1813.98; 2025-04-17: 1813.98; 2025-04-18: 1813.98; 2025-04-19: 1813.98; 2025-04-20: 1813.98; 2025-04-21: 1813.98; 2025-04-22: 1813.98; 2025-04-23: 1813.98; 2025-04-24: 1813.98; 2025-04-25: 1813.98; 2025-04-26: 1813.98; 2025-04-27: 1813.98; 2025-04-28: 1813.98; 2025-04-29: 1813.98; 2025-04-30: 1813.98; 2025-05-01: 1813.98; 2025-05-02: 1813.98; 2025-05-03: 1813.98; 2025-05-04: 1813.98; 2025-05-05: 1813.98; 2025-05-06: 1813.98; 2025-05-07: 1813.98; 2025-05-08: 1813.98; 2025-05-09: 1813.98; 2025-05-10: 1813.98; 2025-05-11: 1813.98; 2025-05-12: 1813.98; 2025-05-13: 1813.98; 2025-05-14: 1813.98; 2025-05-15: 1813.98; 2025-05-16: 1813.98; 2025-05-17: 1813.98; 2025-05-18: 1813.98; 2025-05-19: 1813.98; 2025-05-20: 1813.98; 2025-05-21: 1813.98; 2025-05-22: 1813.98; 2025-05-23: 1813.98; 2025-05-24: 1813.98; 2025-05-25: 1813.98; 2025-05-26: 1813.98; 2025-05-27: 1813.98; 2025-05-28: 1813.98; 2025-05-29: 1813.98; 2025-05-30: 1813.98; 2025-05-31: 1813.98; 2025-06-01: 1813.98; 2025-06-02: 1813.98; 2025-06-03: 1813.98; 2025-06-04: 1813.98; 2025-06-05: 1813.98; 2025-06-06: 1813.98; 2025-06-07: 1813.98; 2025-06-08: 1813.98; 2025-06-09: 1813.98; 2025-06-10: 1813.98; 2025-06-11: 1813.98; 2025-06-12: 1813.98; 2025-06-13: 1813.98; 2025-06-14: 1813.98; 2025-06-15: 1813.98; 2025-06-16: 1813.98; 2025-06-17: 1813.98; 2025-06-18: 1813.98; 2025-06-19: 1813.98; 2025-06-20: 1813.98; 2025-06-21: 1813.98; 2025-06-22: 1813.98; 2025-06-23: 1813.98; 2025-06-24: 1813.98; 2025-06-25: 1813.98; 2025-06-26: 1813.98; 2025-06-27: 1813.98; 2025-06-28: 1813.98; 2025-06-29: 1813.98; 2025-06-30: 1813.98; 2025-07-01: 1813.98; 2025-07-02: 1813.98; 2025-07-03: 1813.98; 2025-07-04: 1813.98; 2025-07-05: 1813.98; 2025-07-06: 1813.98; 2025-07-07: 1813.98; 2025-07-08: 1813.98; 2025-07-09: 1813.98; 2025-07-10: 1813.98; 2025-07-11: 1813.98; 2025-07-12: 1813.98; 2025-07-13: 1813.98; 2025-07-14: 1813.98; 2025-07-15: 1813.98; 2025-07-16: 1813.98; 2025-07-17: 1813.98; 2025-07-18: 1813.98; 2025-07-19: 1813.98; 2025-07-20: 1813.98; 2025-07-21: 1813.98; 2025-07-22: 1813.98; 2025-07-23: 1813.98; 2025-07-24: 1813.98; 2025-07-25: 1813.98; 2025-07-26: 1813.98; 2025-07-27: 1813.98; 2025-07-28: 1813.98; 2025-07-29: 1813.98; 2025-07-30: 1813.98; 2025-07-31: 1813.98; 2025-08-01: 1813.98; 2025-08-02: 1813.98; 2025-08-03: 1813.98; 2025-08-04: 1813.98; 2025-08-05: 1813.98; 2025-08-06: 1813.98; 2025-08-07: 1813.98; 2025-08-08: 1813.98; 2025-08-09: 1813.98; 2025-08-10: 1813.98; 2025-08-11: 1813.98; 2025-08-12: 1813.98; 2025-08-13: 1813.98; 2025-08-15: 1813.98
228 | CTST070010 | Structural Erection - Condensate Pump Shelter | 2024-09-01 | 2024-09-19 | 403.8 | 409.19 | 6.64 | SS | 2024-09-01: 0.27; 2024-09-02: 3; 2024-09-03: 9; 2024-09-04: 18.55; 2024-09-05: 40.37; 2024-09-06: 40.37; 2024-09-07: 73.65; 2024-09-08: 116.75; 2024-09-09: 179.5; 2024-09-10: 242.24; 2024-09-11: 302.8; 2024-09-12: 343.72; 2024-09-13: 343.72; 2024-09-14: 373.18; 2024-09-15: 373.18; 2024-09-16: 393.64; 2024-09-17: 401.82; 2024-09-18: 406.73; 2024-09-19: 409.19; 2024-09-20: 409.19; 2024-09-21: 409.19; 2024-09-22: 409.19; 2024-09-23: 409.19; 2024-09-24: 409.19; 2024-09-25: 409.19; 2024-09-26: 409.19; 2024-09-27: 409.19; 2024-09-28: 409.19; 2024-09-29: 409.19; 2024-09-30: 409.19; 2024-10-01: 409.19; 2024-10-02: 409.19; 2024-10-03: 409.19; 2024-10-04: 409.19; 2024-10-05: 409.19; 2024-10-06: 409.19; 2024-10-07: 409.19; 2024-10-08: 409.19; 2024-10-09: 409.19; 2024-10-10: 409.19; 2024-10-11: 409.19; 2024-10-12: 409.19; 2024-10-13: 409.19; 2024-10-14: 409.19; 2024-10-15: 409.19; 2024-10-16: 409.19; 2024-10-17: 409.19; 2024-10-18: 409.19; 2024-10-19: 409.19; 2024-10-20: 409.19; 2024-10-21: 409.19; 2024-10-22: 409.19; 2024-10-23: 409.19; 2024-10-24: 409.19; 2024-10-25: 409.19; 2024-10-26: 409.19; 2024-10-27: 409.19; 2024-10-28: 409.19; 2024-10-29: 409.19; 2024-10-30: 409.19; 2024-10-31: 409.19; 2024-11-01: 409.19; 2024-11-02: 409.19; 2024-11-03: 409.19; 2024-11-04: 409.19; 2024-11-05: 409.19; 2024-11-06: 409.19; 2024-11-07: 409.19; 2024-11-08: 409.19; 2024-11-09: 409.19; 2024-11-10: 409.19; 2024-11-11: 409.19; 2024-11-12: 409.19; 2024-11-13: 409.19; 2024-11-14: 409.19; 2024-11-15: 409.19; 2024-11-16: 409.19; 2024-11-17: 409.19; 2024-11-18: 409.19; 2024-11-19: 409.19; 2024-11-20: 409.19; 2024-11-21: 409.19; 2024-11-22: 409.19; 2024-11-23: 409.19; 2024-11-24: 409.19; 2024-11-25: 409.19; 2024-11-26: 409.19; 2024-11-27: 409.19; 2024-11-28: 409.19; 2024-11-29: 409.19; 2024-11-30: 409.19; 2024-12-01: 409.19; 2024-12-02: 409.19; 2024-12-03: 409.19; 2024-12-04: 409.19; 2024-12-05: 409.19; 2024-12-06: 409.19; 2024-12-07: 409.19; 2024-12-08: 409.19; 2024-12-09: 409.19; 2024-12-10: 409.19; 2024-12-11: 409.19; 2024-12-12: 409.19; 2024-12-13: 409.19; 2024-12-14: 409.19; 2024-12-15: 409.19; 2024-12-16: 409.19; 2024-12-17: 409.19; 2024-12-18: 409.19; 2024-12-19: 409.19; 2024-12-20: 409.19; 2024-12-21: 409.19; 2024-12-22: 409.19; 2024-12-23: 409.19; 2024-12-24: 409.19; 2024-12-25: 409.19; 2024-12-26: 409.19; 2024-12-27: 409.19; 2024-12-28: 409.19; 2024-12-29: 409.19; 2024-12-30: 409.19; 2024-12-31: 409.19; 2025-01-01: 409.19; 2025-01-02: 409.19; 2025-01-03: 409.19; 2025-01-04: 409.19; 2025-01-05: 409.19; 2025-01-06: 409.19; 2025-01-07: 409.19; 2025-01-08: 409.19; 2025-01-09: 409.19; 2025-01-10: 409.19; 2025-01-11: 409.19; 2025-01-12: 409.19; 2025-01-13: 409.19; 2025-01-14: 409.19; 2025-01-15: 409.19; 2025-01-16: 409.19; 2025-01-17: 409.19; 2025-01-18: 409.19; 2025-01-19: 409.19; 2025-01-20: 409.19; 2025-01-21: 409.19; 2025-01-22: 409.19; 2025-01-23: 409.19; 2025-01-24: 409.19; 2025-01-25: 409.19; 2025-01-26: 409.19; 2025-01-27: 409.19; 2025-01-28: 409.19; 2025-01-29: 409.19; 2025-01-30: 409.19; 2025-01-31: 409.19; 2025-02-01: 409.19; 2025-02-02: 409.19; 2025-02-03: 409.19; 2025-02-04: 409.19; 2025-02-05: 409.19; 2025-02-06: 409.19; 2025-02-07: 409.19; 2025-02-08: 409.19; 2025-02-09: 409.19; 2025-02-10: 409.19; 2025-02-11: 409.19; 2025-02-12: 409.19; 2025-02-13: 409.19; 2025-02-14: 409.19; 2025-02-15: 409.19; 2025-02-16: 409.19; 2025-02-17: 409.19; 2025-02-18: 409.19; 2025-02-19: 409.19; 2025-02-20: 409.19; 2025-02-21: 409.19; 2025-02-22: 409.19; 2025-02-23: 409.19; 2025-02-24: 409.19; 2025-02-25: 409.19; 2025-02-26: 409.19; 2025-02-27: 409.19; 2025-02-28: 409.19; 2025-03-01: 409.19; 2025-03-02: 409.19; 2025-03-03: 409.19; 2025-03-04: 409.19; 2025-03-05: 409.19; 2025-03-06: 409.19; 2025-03-07: 409.19; 2025-03-08: 409.19; 2025-03-09: 409.19; 2025-03-10: 409.19; 2025-03-11: 409.19; 2025-03-12: 409.19; 2025-03-13: 409.19; 2025-03-14: 409.19; 2025-03-15: 409.19; 2025-03-16: 409.19; 2025-03-17: 409.19; 2025-03-18: 409.19; 2025-03-19: 409.19; 2025-03-20: 409.19; 2025-03-21: 409.19; 2025-03-22: 409.19; 2025-03-23: 409.19; 2025-03-24: 409.19; 2025-03-25: 409.19; 2025-03-26: 409.19; 2025-03-27: 409.19; 2025-03-28: 409.19; 2025-03-29: 409.19; 2025-03-30: 409.19; 2025-03-31: 409.19; 2025-04-01: 409.19; 2025-04-02: 409.19; 2025-04-03: 409.19; 2025-04-04: 409.19; 2025-04-05: 409.19; 2025-04-06: 409.19; 2025-04-07: 409.19; 2025-04-08: 409.19; 2025-04-09: 409.19; 2025-04-10: 409.19; 2025-04-11: 409.19; 2025-04-12: 409.19; 2025-04-13: 409.19; 2025-04-14: 409.19; 2025-04-15: 409.19; 2025-04-16: 409.19; 2025-04-17: 409.19; 2025-04-18: 409.19; 2025-04-19: 409.19; 2025-04-20: 409.19; 2025-04-21: 409.19; 2025-04-22: 409.19; 2025-04-23: 409.19; 2025-04-24: 409.19; 2025-04-25: 409.19; 2025-04-26: 409.19; 2025-04-27: 409.19; 2025-04-28: 409.19; 2025-04-29: 409.19; 2025-04-30: 409.19; 2025-05-01: 409.19; 2025-05-02: 409.19; 2025-05-03: 409.19; 2025-05-04: 409.19; 2025-05-05: 409.19; 2025-05-06: 409.19; 2025-05-07: 409.19; 2025-05-08: 409.19; 2025-05-09: 409.19; 2025-05-10: 409.19; 2025-05-11: 409.19; 2025-05-12: 409.19; 2025-05-13: 409.19; 2025-05-14: 409.19; 2025-05-15: 409.19; 2025-05-16: 409.19; 2025-05-17: 409.19; 2025-05-18: 409.19; 2025-05-19: 409.19; 2025-05-20: 409.19; 2025-05-21: 409.19; 2025-05-22: 409.19; 2025-05-23: 409.19; 2025-05-24: 409.19; 2025-05-25: 409.19; 2025-05-26: 409.19; 2025-05-27: 409.19; 2025-05-28: 409.19; 2025-05-29: 409.19; 2025-05-30: 409.19; 2025-05-31: 409.19; 2025-06-01: 409.19; 2025-06-02: 409.19; 2025-06-03: 409.19; 2025-06-04: 409.19; 2025-06-05: 409.19; 2025-06-06: 409.19; 2025-06-07: 409.19; 2025-06-08: 409.19; 2025-06-09: 409.19; 2025-06-10: 409.19; 2025-06-11: 409.19; 2025-06-12: 409.19; 2025-06-13: 409.19; 2025-06-14: 409.19; 2025-06-15: 409.19; 2025-06-16: 409.19; 2025-06-17: 409.19; 2025-06-18: 409.19; 2025-06-19: 409.19; 2025-06-20: 409.19; 2025-06-21: 409.19; 2025-06-22: 409.19; 2025-06-23: 409.19; 2025-06-24: 409.19; 2025-06-25: 409.19; 2025-06-26: 409.19; 2025-06-27: 409.19; 2025-06-28: 409.19; 2025-06-29: 409.19; 2025-06-30: 409.19; 2025-07-01: 409.19; 2025-07-02: 409.19; 2025-07-03: 409.19; 2025-07-04: 409.19; 2025-07-05: 409.19; 2025-07-06: 409.19; 2025-07-07: 409.19; 2025-07-08: 409.19; 2025-07-09: 409.19; 2025-07-10: 409.19; 2025-07-11: 409.19; 2025-07-12: 409.19; 2025-07-13: 409.19; 2025-07-14: 409.19; 2025-07-15: 409.19; 2025-07-16: 409.19; 2025-07-17: 409.19; 2025-07-18: 409.19; 2025-07-19: 409.19; 2025-07-20: 409.19; 2025-07-21: 409.19; 2025-07-22: 409.19; 2025-07-23: 409.19; 2025-07-24: 409.19; 2025-07-25: 409.19; 2025-07-26: 409.19; 2025-07-27: 409.19; 2025-07-28: 409.19; 2025-07-29: 409.19; 2025-07-30: 409.19; 2025-07-31: 409.19; 2025-08-01: 409.19; 2025-08-02: 409.19; 2025-08-03: 409.19; 2025-08-04: 409.19; 2025-08-05: 409.19; 2025-08-06: 409.19; 2025-08-07: 409.19; 2025-08-08: 409.19; 2025-08-09: 409.19; 2025-08-10: 409.19; 2025-08-11: 409.19; 2025-08-12: 409.19; 2025-08-13: 409.19; 2025-08-15: 409.19
229 | CTST070020 | Structural Erection - RAW Water Treatment Package Shelter | 2024-09-19 | 2024-10-24 | 4466.7 | 4526.28 | 73.44 | SS | 2024-09-19: 1.51; 2024-09-20: 1.51; 2024-09-21: 16.6; 2024-09-22: 31.68; 2024-09-23: 49.79; 2024-09-24: 95.05; 2024-09-25: 140.31; 2024-09-26: 193.12; 2024-09-27: 193.12; 2024-09-28: 313.82; 2024-09-29: 434.52; 2024-09-30: 565.79; 2024-10-01: 792.1; 2024-10-02: 1018.41; 2024-10-03: 1256.8; 2024-10-04: 1256.8; 2024-10-05: 1603.81; 2024-10-06: 1950.83; 2024-10-07: 2297.84; 2024-10-08: 2644.86; 2024-10-09: 2991.87; 2024-10-10: 3326.82; 2024-10-11: 3326.82; 2024-10-12: 3553.13; 2024-10-13: 3779.44; 2024-10-14: 3995.2; 2024-10-15: 4115.9; 2024-10-16: 4236.6; 2024-10-17: 4349.76; 2024-10-18: 4349.76; 2024-10-19: 4395.02; 2024-10-20: 4440.28; 2024-10-21: 4482.53; 2024-10-22: 4497.61; 2024-10-23: 4512.7; 2024-10-24: 4526.28; 2024-10-25: 4526.28; 2024-10-26: 4526.28; 2024-10-27: 4526.28; 2024-10-28: 4526.28; 2024-10-29: 4526.28; 2024-10-30: 4526.28; 2024-10-31: 4526.28; 2024-11-01: 4526.28; 2024-11-02: 4526.28; 2024-11-03: 4526.28; 2024-11-04: 4526.28; 2024-11-05: 4526.28; 2024-11-06: 4526.28; 2024-11-07: 4526.28; 2024-11-08: 4526.28; 2024-11-09: 4526.28; 2024-11-10: 4526.28; 2024-11-11: 4526.28; 2024-11-12: 4526.28; 2024-11-13: 4526.28; 2024-11-14: 4526.28; 2024-11-15: 4526.28; 2024-11-16: 4526.28; 2024-11-17: 4526.28; 2024-11-18: 4526.28; 2024-11-19: 4526.28; 2024-11-20: 4526.28; 2024-11-21: 4526.28; 2024-11-22: 4526.28; 2024-11-23: 4526.28; 2024-11-24: 4526.28; 2024-11-25: 4526.28; 2024-11-26: 4526.28; 2024-11-27: 4526.28; 2024-11-28: 4526.28; 2024-11-29: 4526.28; 2024-11-30: 4526.28; 2024-12-01: 4526.28; 2024-12-02: 4526.28; 2024-12-03: 4526.28; 2024-12-04: 4526.28; 2024-12-05: 4526.28; 2024-12-06: 4526.28; 2024-12-07: 4526.28; 2024-12-08: 4526.28; 2024-12-09: 4526.28; 2024-12-10: 4526.28; 2024-12-11: 4526.28; 2024-12-12: 4526.28; 2024-12-13: 4526.28; 2024-12-14: 4526.28; 2024-12-15: 4526.28; 2024-12-16: 4526.28; 2024-12-17: 4526.28; 2024-12-18: 4526.28; 2024-12-19: 4526.28; 2024-12-20: 4526.28; 2024-12-21: 4526.28; 2024-12-22: 4526.28; 2024-12-23: 4526.28; 2024-12-24: 4526.28; 2024-12-25: 4526.28; 2024-12-26: 4526.28; 2024-12-27: 4526.28; 2024-12-28: 4526.28; 2024-12-29: 4526.28; 2024-12-30: 4526.28; 2024-12-31: 4526.28; 2025-01-01: 4526.28; 2025-01-02: 4526.28; 2025-01-03: 4526.28; 2025-01-04: 4526.28; 2025-01-05: 4526.28; 2025-01-06: 4526.28; 2025-01-07: 4526.28; 2025-01-08: 4526.28; 2025-01-09: 4526.28; 2025-01-10: 4526.28; 2025-01-11: 4526.28; 2025-01-12: 4526.28; 2025-01-13: 4526.28; 2025-01-14: 4526.28; 2025-01-15: 4526.28; 2025-01-16: 4526.28; 2025-01-17: 4526.28; 2025-01-18: 4526.28; 2025-01-19: 4526.28; 2025-01-20: 4526.28; 2025-01-21: 4526.28; 2025-01-22: 4526.28; 2025-01-23: 4526.28; 2025-01-24: 4526.28; 2025-01-25: 4526.28; 2025-01-26: 4526.28; 2025-01-27: 4526.28; 2025-01-28: 4526.28; 2025-01-29: 4526.28; 2025-01-30: 4526.28; 2025-01-31: 4526.28; 2025-02-01: 4526.28; 2025-02-02: 4526.28; 2025-02-03: 4526.28; 2025-02-04: 4526.28; 2025-02-05: 4526.28; 2025-02-06: 4526.28; 2025-02-07: 4526.28; 2025-02-08: 4526.28; 2025-02-09: 4526.28; 2025-02-10: 4526.28; 2025-02-11: 4526.28; 2025-02-12: 4526.28; 2025-02-13: 4526.28; 2025-02-14: 4526.28; 2025-02-15: 4526.28; 2025-02-16: 4526.28; 2025-02-17: 4526.28; 2025-02-18: 4526.28; 2025-02-19: 4526.28; 2025-02-20: 4526.28; 2025-02-21: 4526.28; 2025-02-22: 4526.28; 2025-02-23: 4526.28; 2025-02-24: 4526.28; 2025-02-25: 4526.28; 2025-02-26: 4526.28; 2025-02-27: 4526.28; 2025-02-28: 4526.28; 2025-03-01: 4526.28; 2025-03-02: 4526.28; 2025-03-03: 4526.28; 2025-03-04: 4526.28; 2025-03-05: 4526.28; 2025-03-06: 4526.28; 2025-03-07: 4526.28; 2025-03-08: 4526.28; 2025-03-09: 4526.28; 2025-03-10: 4526.28; 2025-03-11: 4526.28; 2025-03-12: 4526.28; 2025-03-13: 4526.28; 2025-03-14: 4526.28; 2025-03-15: 4526.28; 2025-03-16: 4526.28; 2025-03-17: 4526.28; 2025-03-18: 4526.28; 2025-03-19: 4526.28; 2025-03-20: 4526.28; 2025-03-21: 4526.28; 2025-03-22: 4526.28; 2025-03-23: 4526.28; 2025-03-24: 4526.28; 2025-03-25: 4526.28; 2025-03-26: 4526.28; 2025-03-27: 4526.28; 2025-03-28: 4526.28; 2025-03-29: 4526.28; 2025-03-30: 4526.28; 2025-03-31: 4526.28; 2025-04-01: 4526.28; 2025-04-02: 4526.28; 2025-04-03: 4526.28; 2025-04-04: 4526.28; 2025-04-05: 4526.28; 2025-04-06: 4526.28; 2025-04-07: 4526.28; 2025-04-08: 4526.28; 2025-04-09: 4526.28; 2025-04-10: 4526.28; 2025-04-11: 4526.28; 2025-04-12: 4526.28; 2025-04-13: 4526.28; 2025-04-14: 4526.28; 2025-04-15: 4526.28; 2025-04-16: 4526.28; 2025-04-17: 4526.28; 2025-04-18: 4526.28; 2025-04-19: 4526.28; 2025-04-20: 4526.28; 2025-04-21: 4526.28; 2025-04-22: 4526.28; 2025-04-23: 4526.28; 2025-04-24: 4526.28; 2025-04-25: 4526.28; 2025-04-26: 4526.28; 2025-04-27: 4526.28; 2025-04-28: 4526.28; 2025-04-29: 4526.28; 2025-04-30: 4526.28; 2025-05-01: 4526.28; 2025-05-02: 4526.28; 2025-05-03: 4526.28; 2025-05-04: 4526.28; 2025-05-05: 4526.28; 2025-05-06: 4526.28; 2025-05-07: 4526.28; 2025-05-08: 4526.28; 2025-05-09: 4526.28; 2025-05-10: 4526.28; 2025-05-11: 4526.28; 2025-05-12: 4526.28; 2025-05-13: 4526.28; 2025-05-14: 4526.28; 2025-05-15: 4526.28; 2025-05-16: 4526.28; 2025-05-17: 4526.28; 2025-05-18: 4526.28; 2025-05-19: 4526.28; 2025-05-20: 4526.28; 2025-05-21: 4526.28; 2025-05-22: 4526.28; 2025-05-23: 4526.28; 2025-05-24: 4526.28; 2025-05-25: 4526.28; 2025-05-26: 4526.28; 2025-05-27: 4526.28; 2025-05-28: 4526.28; 2025-05-29: 4526.28; 2025-05-30: 4526.28; 2025-05-31: 4526.28; 2025-06-01: 4526.28; 2025-06-02: 4526.28; 2025-06-03: 4526.28; 2025-06-04: 4526.28; 2025-06-05: 4526.28; 2025-06-06: 4526.28; 2025-06-07: 4526.28; 2025-06-08: 4526.28; 2025-06-09: 4526.28; 2025-06-10: 4526.28; 2025-06-11: 4526.28; 2025-06-12: 4526.28; 2025-06-13: 4526.28; 2025-06-14: 4526.28; 2025-06-15: 4526.28; 2025-06-16: 4526.28; 2025-06-17: 4526.28; 2025-06-18: 4526.28; 2025-06-19: 4526.28; 2025-06-20: 4526.28; 2025-06-21: 4526.28; 2025-06-22: 4526.28; 2025-06-23: 4526.28; 2025-06-24: 4526.28; 2025-06-25: 4526.28; 2025-06-26: 4526.28; 2025-06-27: 4526.28; 2025-06-28: 4526.28; 2025-06-29: 4526.28; 2025-06-30: 4526.28; 2025-07-01: 4526.28; 2025-07-02: 4526.28; 2025-07-03: 4526.28; 2025-07-04: 4526.28; 2025-07-05: 4526.28; 2025-07-06: 4526.28; 2025-07-07: 4526.28; 2025-07-08: 4526.28; 2025-07-09: 4526.28; 2025-07-10: 4526.28; 2025-07-11: 4526.28; 2025-07-12: 4526.28; 2025-07-13: 4526.28; 2025-07-14: 4526.28; 2025-07-15: 4526.28; 2025-07-16: 4526.28; 2025-07-17: 4526.28; 2025-07-18: 4526.28; 2025-07-19: 4526.28; 2025-07-20: 4526.28; 2025-07-21: 4526.28; 2025-07-22: 4526.28; 2025-07-23: 4526.28; 2025-07-24: 4526.28; 2025-07-25: 4526.28; 2025-07-26: 4526.28; 2025-07-27: 4526.28; 2025-07-28: 4526.28; 2025-07-29: 4526.28; 2025-07-30: 4526.28; 2025-07-31: 4526.28; 2025-08-01: 4526.28; 2025-08-02: 4526.28; 2025-08-03: 4526.28; 2025-08-04: 4526.28; 2025-08-05: 4526.28; 2025-08-06: 4526.28; 2025-08-07: 4526.28; 2025-08-08: 4526.28; 2025-08-09: 4526.28; 2025-08-10: 4526.28; 2025-08-11: 4526.28; 2025-08-12: 4526.28; 2025-08-13: 4526.28; 2025-08-15: 4526.28
230 | CTST070050 | Structural Erection - Air Generation and Air Dryer Shelter | 2024-10-09 | 2024-11-13 | 3286.8 | 3330.64 | 54.04 | SS | 2024-10-09: 2.22; 2024-10-10: 13.32; 2024-10-11: 13.32; 2024-10-12: 24.42; 2024-10-13: 39.97; 2024-10-14: 73.27; 2024-10-15: 106.58; 2024-10-16: 150.99; 2024-10-17: 239.81; 2024-10-18: 239.81; 2024-10-19: 328.62; 2024-10-20: 432.98; 2024-10-21: 599.52; 2024-10-22: 766.05; 2024-10-23: 950.34; 2024-10-24: 1205.69; 2024-10-25: 1205.69; 2024-10-26: 1461.04; 2024-10-27: 1716.39; 2024-10-28: 1971.74; 2024-10-29: 2227.09; 2024-10-30: 2464.68; 2024-10-31: 2631.21; 2024-11-01: 2631.21; 2024-11-02: 2797.74; 2024-11-03: 2948.73; 2024-11-04: 3037.55; 2024-11-05: 3126.36; 2024-11-06: 3204.08; 2024-11-07: 3237.38; 2024-11-08: 3237.38; 2024-11-09: 3270.69; 2024-11-10: 3299.56; 2024-11-11: 3310.66; 2024-11-12: 3321.76; 2024-11-13: 3330.64; 2024-11-14: 3330.64; 2024-11-15: 3330.64; 2024-11-16: 3330.64; 2024-11-17: 3330.64; 2024-11-18: 3330.64; 2024-11-19: 3330.64; 2024-11-20: 3330.64; 2024-11-21: 3330.64; 2024-11-22: 3330.64; 2024-11-23: 3330.64; 2024-11-24: 3330.64; 2024-11-25: 3330.64; 2024-11-26: 3330.64; 2024-11-27: 3330.64; 2024-11-28: 3330.64; 2024-11-29: 3330.64; 2024-11-30: 3330.64; 2024-12-01: 3330.64; 2024-12-02: 3330.64; 2024-12-03: 3330.64; 2024-12-04: 3330.64; 2024-12-05: 3330.64; 2024-12-06: 3330.64; 2024-12-07: 3330.64; 2024-12-08: 3330.64; 2024-12-09: 3330.64; 2024-12-10: 3330.64; 2024-12-11: 3330.64; 2024-12-12: 3330.64; 2024-12-13: 3330.64; 2024-12-14: 3330.64; 2024-12-15: 3330.64; 2024-12-16: 3330.64; 2024-12-17: 3330.64; 2024-12-18: 3330.64; 2024-12-19: 3330.64; 2024-12-20: 3330.64; 2024-12-21: 3330.64; 2024-12-22: 3330.64; 2024-12-23: 3330.64; 2024-12-24: 3330.64; 2024-12-25: 3330.64; 2024-12-26: 3330.64; 2024-12-27: 3330.64; 2024-12-28: 3330.64; 2024-12-29: 3330.64; 2024-12-30: 3330.64; 2024-12-31: 3330.64; 2025-01-01: 3330.64; 2025-01-02: 3330.64; 2025-01-03: 3330.64; 2025-01-04: 3330.64; 2025-01-05: 3330.64; 2025-01-06: 3330.64; 2025-01-07: 3330.64; 2025-01-08: 3330.64; 2025-01-09: 3330.64; 2025-01-10: 3330.64; 2025-01-11: 3330.64; 2025-01-12: 3330.64; 2025-01-13: 3330.64; 2025-01-14: 3330.64; 2025-01-15: 3330.64; 2025-01-16: 3330.64; 2025-01-17: 3330.64; 2025-01-18: 3330.64; 2025-01-19: 3330.64; 2025-01-20: 3330.64; 2025-01-21: 3330.64; 2025-01-22: 3330.64; 2025-01-23: 3330.64; 2025-01-24: 3330.64; 2025-01-25: 3330.64; 2025-01-26: 3330.64; 2025-01-27: 3330.64; 2025-01-28: 3330.64; 2025-01-29: 3330.64; 2025-01-30: 3330.64; 2025-01-31: 3330.64; 2025-02-01: 3330.64; 2025-02-02: 3330.64; 2025-02-03: 3330.64; 2025-02-04: 3330.64; 2025-02-05: 3330.64; 2025-02-06: 3330.64; 2025-02-07: 3330.64; 2025-02-08: 3330.64; 2025-02-09: 3330.64; 2025-02-10: 3330.64; 2025-02-11: 3330.64; 2025-02-12: 3330.64; 2025-02-13: 3330.64; 2025-02-14: 3330.64; 2025-02-15: 3330.64; 2025-02-16: 3330.64; 2025-02-17: 3330.64; 2025-02-18: 3330.64; 2025-02-19: 3330.64; 2025-02-20: 3330.64; 2025-02-21: 3330.64; 2025-02-22: 3330.64; 2025-02-23: 3330.64; 2025-02-24: 3330.64; 2025-02-25: 3330.64; 2025-02-26: 3330.64; 2025-02-27: 3330.64; 2025-02-28: 3330.64; 2025-03-01: 3330.64; 2025-03-02: 3330.64; 2025-03-03: 3330.64; 2025-03-04: 3330.64; 2025-03-05: 3330.64; 2025-03-06: 3330.64; 2025-03-07: 3330.64; 2025-03-08: 3330.64; 2025-03-09: 3330.64; 2025-03-10: 3330.64; 2025-03-11: 3330.64; 2025-03-12: 3330.64; 2025-03-13: 3330.64; 2025-03-14: 3330.64; 2025-03-15: 3330.64; 2025-03-16: 3330.64; 2025-03-17: 3330.64; 2025-03-18: 3330.64; 2025-03-19: 3330.64; 2025-03-20: 3330.64; 2025-03-21: 3330.64; 2025-03-22: 3330.64; 2025-03-23: 3330.64; 2025-03-24: 3330.64; 2025-03-25: 3330.64; 2025-03-26: 3330.64; 2025-03-27: 3330.64; 2025-03-28: 3330.64; 2025-03-29: 3330.64; 2025-03-30: 3330.64; 2025-03-31: 3330.64; 2025-04-01: 3330.64; 2025-04-02: 3330.64; 2025-04-03: 3330.64; 2025-04-04: 3330.64; 2025-04-05: 3330.64; 2025-04-06: 3330.64; 2025-04-07: 3330.64; 2025-04-08: 3330.64; 2025-04-09: 3330.64; 2025-04-10: 3330.64; 2025-04-11: 3330.64; 2025-04-12: 3330.64; 2025-04-13: 3330.64; 2025-04-14: 3330.64; 2025-04-15: 3330.64; 2025-04-16: 3330.64; 2025-04-17: 3330.64; 2025-04-18: 3330.64; 2025-04-19: 3330.64; 2025-04-20: 3330.64; 2025-04-21: 3330.64; 2025-04-22: 3330.64; 2025-04-23: 3330.64; 2025-04-24: 3330.64; 2025-04-25: 3330.64; 2025-04-26: 3330.64; 2025-04-27: 3330.64; 2025-04-28: 3330.64; 2025-04-29: 3330.64; 2025-04-30: 3330.64; 2025-05-01: 3330.64; 2025-05-02: 3330.64; 2025-05-03: 3330.64; 2025-05-04: 3330.64; 2025-05-05: 3330.64; 2025-05-06: 3330.64; 2025-05-07: 3330.64; 2025-05-08: 3330.64; 2025-05-09: 3330.64; 2025-05-10: 3330.64; 2025-05-11: 3330.64; 2025-05-12: 3330.64; 2025-05-13: 3330.64; 2025-05-14: 3330.64; 2025-05-15: 3330.64; 2025-05-16: 3330.64; 2025-05-17: 3330.64; 2025-05-18: 3330.64; 2025-05-19: 3330.64; 2025-05-20: 3330.64; 2025-05-21: 3330.64; 2025-05-22: 3330.64; 2025-05-23: 3330.64; 2025-05-24: 3330.64; 2025-05-25: 3330.64; 2025-05-26: 3330.64; 2025-05-27: 3330.64; 2025-05-28: 3330.64; 2025-05-29: 3330.64; 2025-05-30: 3330.64; 2025-05-31: 3330.64; 2025-06-01: 3330.64; 2025-06-02: 3330.64; 2025-06-03: 3330.64; 2025-06-04: 3330.64; 2025-06-05: 3330.64; 2025-06-06: 3330.64; 2025-06-07: 3330.64; 2025-06-08: 3330.64; 2025-06-09: 3330.64; 2025-06-10: 3330.64; 2025-06-11: 3330.64; 2025-06-12: 3330.64; 2025-06-13: 3330.64; 2025-06-14: 3330.64; 2025-06-15: 3330.64; 2025-06-16: 3330.64; 2025-06-17: 3330.64; 2025-06-18: 3330.64; 2025-06-19: 3330.64; 2025-06-20: 3330.64; 2025-06-21: 3330.64; 2025-06-22: 3330.64; 2025-06-23: 3330.64; 2025-06-24: 3330.64; 2025-06-25: 3330.64; 2025-06-26: 3330.64; 2025-06-27: 3330.64; 2025-06-28: 3330.64; 2025-06-29: 3330.64; 2025-06-30: 3330.64; 2025-07-01: 3330.64; 2025-07-02: 3330.64; 2025-07-03: 3330.64; 2025-07-04: 3330.64; 2025-07-05: 3330.64; 2025-07-06: 3330.64; 2025-07-07: 3330.64; 2025-07-08: 3330.64; 2025-07-09: 3330.64; 2025-07-10: 3330.64; 2025-07-11: 3330.64; 2025-07-12: 3330.64; 2025-07-13: 3330.64; 2025-07-14: 3330.64; 2025-07-15: 3330.64; 2025-07-16: 3330.64; 2025-07-17: 3330.64; 2025-07-18: 3330.64; 2025-07-19: 3330.64; 2025-07-20: 3330.64; 2025-07-21: 3330.64; 2025-07-22: 3330.64; 2025-07-23: 3330.64; 2025-07-24: 3330.64; 2025-07-25: 3330.64; 2025-07-26: 3330.64; 2025-07-27: 3330.64; 2025-07-28: 3330.64; 2025-07-29: 3330.64; 2025-07-30: 3330.64; 2025-07-31: 3330.64; 2025-08-01: 3330.64; 2025-08-02: 3330.64; 2025-08-03: 3330.64; 2025-08-04: 3330.64; 2025-08-05: 3330.64; 2025-08-06: 3330.64; 2025-08-07: 3330.64; 2025-08-08: 3330.64; 2025-08-09: 3330.64; 2025-08-10: 3330.64; 2025-08-11: 3330.64; 2025-08-12: 3330.64; 2025-08-13: 3330.64; 2025-08-15: 3330.64
231 | CTST070030 | Structural Erection - EDG Shelter | 2024-10-15 | 2024-11-02 | 1029.74 | 1043.48 | 16.93 | SS | 2024-10-15: 3.48; 2024-10-16: 10.43; 2024-10-17: 31.3; 2024-10-18: 31.3; 2024-10-19: 69.57; 2024-10-20: 125.22; 2024-10-21: 229.56; 2024-10-22: 361.74; 2024-10-23: 521.74; 2024-10-24: 681.74; 2024-10-25: 681.74; 2024-10-26: 813.91; 2024-10-27: 918.26; 2024-10-28: 973.91; 2024-10-29: 1012.17; 2024-10-30: 1033.04; 2024-10-31: 1040; 2024-11-01: 1040; 2024-11-02: 1043.48; 2024-11-03: 1043.48; 2024-11-04: 1043.48; 2024-11-05: 1043.48; 2024-11-06: 1043.48; 2024-11-07: 1043.48; 2024-11-08: 1043.48; 2024-11-09: 1043.48; 2024-11-10: 1043.48; 2024-11-11: 1043.48; 2024-11-12: 1043.48; 2024-11-13: 1043.48; 2024-11-14: 1043.48; 2024-11-15: 1043.48; 2024-11-16: 1043.48; 2024-11-17: 1043.48; 2024-11-18: 1043.48; 2024-11-19: 1043.48; 2024-11-20: 1043.48; 2024-11-21: 1043.48; 2024-11-22: 1043.48; 2024-11-23: 1043.48; 2024-11-24: 1043.48; 2024-11-25: 1043.48; 2024-11-26: 1043.48; 2024-11-27: 1043.48; 2024-11-28: 1043.48; 2024-11-29: 1043.48; 2024-11-30: 1043.48; 2024-12-01: 1043.48; 2024-12-02: 1043.48; 2024-12-03: 1043.48; 2024-12-04: 1043.48; 2024-12-05: 1043.48; 2024-12-06: 1043.48; 2024-12-07: 1043.48; 2024-12-08: 1043.48; 2024-12-09: 1043.48; 2024-12-10: 1043.48; 2024-12-11: 1043.48; 2024-12-12: 1043.48; 2024-12-13: 1043.48; 2024-12-14: 1043.48; 2024-12-15: 1043.48; 2024-12-16: 1043.48; 2024-12-17: 1043.48; 2024-12-18: 1043.48; 2024-12-19: 1043.48; 2024-12-20: 1043.48; 2024-12-21: 1043.48; 2024-12-22: 1043.48; 2024-12-23: 1043.48; 2024-12-24: 1043.48; 2024-12-25: 1043.48; 2024-12-26: 1043.48; 2024-12-27: 1043.48; 2024-12-28: 1043.48; 2024-12-29: 1043.48; 2024-12-30: 1043.48; 2024-12-31: 1043.48; 2025-01-01: 1043.48; 2025-01-02: 1043.48; 2025-01-03: 1043.48; 2025-01-04: 1043.48; 2025-01-05: 1043.48; 2025-01-06: 1043.48; 2025-01-07: 1043.48; 2025-01-08: 1043.48; 2025-01-09: 1043.48; 2025-01-10: 1043.48; 2025-01-11: 1043.48; 2025-01-12: 1043.48; 2025-01-13: 1043.48; 2025-01-14: 1043.48; 2025-01-15: 1043.48; 2025-01-16: 1043.48; 2025-01-17: 1043.48; 2025-01-18: 1043.48; 2025-01-19: 1043.48; 2025-01-20: 1043.48; 2025-01-21: 1043.48; 2025-01-22: 1043.48; 2025-01-23: 1043.48; 2025-01-24: 1043.48; 2025-01-25: 1043.48; 2025-01-26: 1043.48; 2025-01-27: 1043.48; 2025-01-28: 1043.48; 2025-01-29: 1043.48; 2025-01-30: 1043.48; 2025-01-31: 1043.48; 2025-02-01: 1043.48; 2025-02-02: 1043.48; 2025-02-03: 1043.48; 2025-02-04: 1043.48; 2025-02-05: 1043.48; 2025-02-06: 1043.48; 2025-02-07: 1043.48; 2025-02-08: 1043.48; 2025-02-09: 1043.48; 2025-02-10: 1043.48; 2025-02-11: 1043.48; 2025-02-12: 1043.48; 2025-02-13: 1043.48; 2025-02-14: 1043.48; 2025-02-15: 1043.48; 2025-02-16: 1043.48; 2025-02-17: 1043.48; 2025-02-18: 1043.48; 2025-02-19: 1043.48; 2025-02-20: 1043.48; 2025-02-21: 1043.48; 2025-02-22: 1043.48; 2025-02-23: 1043.48; 2025-02-24: 1043.48; 2025-02-25: 1043.48; 2025-02-26: 1043.48; 2025-02-27: 1043.48; 2025-02-28: 1043.48; 2025-03-01: 1043.48; 2025-03-02: 1043.48; 2025-03-03: 1043.48; 2025-03-04: 1043.48; 2025-03-05: 1043.48; 2025-03-06: 1043.48; 2025-03-07: 1043.48; 2025-03-08: 1043.48; 2025-03-09: 1043.48; 2025-03-10: 1043.48; 2025-03-11: 1043.48; 2025-03-12: 1043.48; 2025-03-13: 1043.48; 2025-03-14: 1043.48; 2025-03-15: 1043.48; 2025-03-16: 1043.48; 2025-03-17: 1043.48; 2025-03-18: 1043.48; 2025-03-19: 1043.48; 2025-03-20: 1043.48; 2025-03-21: 1043.48; 2025-03-22: 1043.48; 2025-03-23: 1043.48; 2025-03-24: 1043.48; 2025-03-25: 1043.48; 2025-03-26: 1043.48; 2025-03-27: 1043.48; 2025-03-28: 1043.48; 2025-03-29: 1043.48; 2025-03-30: 1043.48; 2025-03-31: 1043.48; 2025-04-01: 1043.48; 2025-04-02: 1043.48; 2025-04-03: 1043.48; 2025-04-04: 1043.48; 2025-04-05: 1043.48; 2025-04-06: 1043.48; 2025-04-07: 1043.48; 2025-04-08: 1043.48; 2025-04-09: 1043.48; 2025-04-10: 1043.48; 2025-04-11: 1043.48; 2025-04-12: 1043.48; 2025-04-13: 1043.48; 2025-04-14: 1043.48; 2025-04-15: 1043.48; 2025-04-16: 1043.48; 2025-04-17: 1043.48; 2025-04-18: 1043.48; 2025-04-19: 1043.48; 2025-04-20: 1043.48; 2025-04-21: 1043.48; 2025-04-22: 1043.48; 2025-04-23: 1043.48; 2025-04-24: 1043.48; 2025-04-25: 1043.48; 2025-04-26: 1043.48; 2025-04-27: 1043.48; 2025-04-28: 1043.48; 2025-04-29: 1043.48; 2025-04-30: 1043.48; 2025-05-01: 1043.48; 2025-05-02: 1043.48; 2025-05-03: 1043.48; 2025-05-04: 1043.48; 2025-05-05: 1043.48; 2025-05-06: 1043.48; 2025-05-07: 1043.48; 2025-05-08: 1043.48; 2025-05-09: 1043.48; 2025-05-10: 1043.48; 2025-05-11: 1043.48; 2025-05-12: 1043.48; 2025-05-13: 1043.48; 2025-05-14: 1043.48; 2025-05-15: 1043.48; 2025-05-16: 1043.48; 2025-05-17: 1043.48; 2025-05-18: 1043.48; 2025-05-19: 1043.48; 2025-05-20: 1043.48; 2025-05-21: 1043.48; 2025-05-22: 1043.48; 2025-05-23: 1043.48; 2025-05-24: 1043.48; 2025-05-25: 1043.48; 2025-05-26: 1043.48; 2025-05-27: 1043.48; 2025-05-28: 1043.48; 2025-05-29: 1043.48; 2025-05-30: 1043.48; 2025-05-31: 1043.48; 2025-06-01: 1043.48; 2025-06-02: 1043.48; 2025-06-03: 1043.48; 2025-06-04: 1043.48; 2025-06-05: 1043.48; 2025-06-06: 1043.48; 2025-06-07: 1043.48; 2025-06-08: 1043.48; 2025-06-09: 1043.48; 2025-06-10: 1043.48; 2025-06-11: 1043.48; 2025-06-12: 1043.48; 2025-06-13: 1043.48; 2025-06-14: 1043.48; 2025-06-15: 1043.48; 2025-06-16: 1043.48; 2025-06-17: 1043.48; 2025-06-18: 1043.48; 2025-06-19: 1043.48; 2025-06-20: 1043.48; 2025-06-21: 1043.48; 2025-06-22: 1043.48; 2025-06-23: 1043.48; 2025-06-24: 1043.48; 2025-06-25: 1043.48; 2025-06-26: 1043.48; 2025-06-27: 1043.48; 2025-06-28: 1043.48; 2025-06-29: 1043.48; 2025-06-30: 1043.48; 2025-07-01: 1043.48; 2025-07-02: 1043.48; 2025-07-03: 1043.48; 2025-07-04: 1043.48; 2025-07-05: 1043.48; 2025-07-06: 1043.48; 2025-07-07: 1043.48; 2025-07-08: 1043.48; 2025-07-09: 1043.48; 2025-07-10: 1043.48; 2025-07-11: 1043.48; 2025-07-12: 1043.48; 2025-07-13: 1043.48; 2025-07-14: 1043.48; 2025-07-15: 1043.48; 2025-07-16: 1043.48; 2025-07-17: 1043.48; 2025-07-18: 1043.48; 2025-07-19: 1043.48; 2025-07-20: 1043.48; 2025-07-21: 1043.48; 2025-07-22: 1043.48; 2025-07-23: 1043.48; 2025-07-24: 1043.48; 2025-07-25: 1043.48; 2025-07-26: 1043.48; 2025-07-27: 1043.48; 2025-07-28: 1043.48; 2025-07-29: 1043.48; 2025-07-30: 1043.48; 2025-07-31: 1043.48; 2025-08-01: 1043.48; 2025-08-02: 1043.48; 2025-08-03: 1043.48; 2025-08-04: 1043.48; 2025-08-05: 1043.48; 2025-08-06: 1043.48; 2025-08-07: 1043.48; 2025-08-08: 1043.48; 2025-08-09: 1043.48; 2025-08-10: 1043.48; 2025-08-11: 1043.48; 2025-08-12: 1043.48; 2025-08-13: 1043.48; 2025-08-15: 1043.48
232 | Platforms, Supports & Miscellaneous Works |  | 2024-07-11 | 25-Dec-24 | 100747.86 | 102091.73 |  |  | 2024-07-11: 2.75; 2024-07-12: 2.75; 2024-07-13: 8.26; 2024-07-14: 13.77; 2024-07-15: 19.28; 2024-07-16: 19.28; 2024-07-17: 19.28; 2024-07-18: 24.78; 2024-07-19: 24.78; 2024-07-20: 30.53; 2024-07-21: 38.4; 2024-07-22: 46.69; 2024-07-23: 64.3; 2024-07-24: 87.41; 2024-07-25: 110.53; 2024-07-26: 110.53; 2024-07-27: 134.11; 2024-07-28: 161.95; 2024-07-29: 190.64; 2024-07-30: 226.94; 2024-07-31: 263.24; 2024-08-01: 313.3; 2024-08-02: 313.3; 2024-08-03: 378.32; 2024-08-04: 453.97; 2024-08-05: 531.74; 2024-08-06: 651.3; 2024-08-07: 793.63; 2024-08-08: 935.95; 2024-08-09: 935.95; 2024-08-10: 1079.94; 2024-08-11: 1258.08; 2024-08-12: 1468.52; 2024-08-13: 1719.61; 2024-08-14: 1970.71; 2024-08-15: 2271.31; 2024-08-16: 2271.31; 2024-08-17: 2631.24; 2024-08-18: 3018.3; 2024-08-19: 3428.77; 2024-08-20: 3921.49; 2024-08-21: 4452.38; 2024-08-22: 5016.41; 2024-08-23: 5016.41; 2024-08-24: 5627.02; 2024-08-25: 6353.22; 2024-08-26: 7226.23; 2024-08-27: 8171.77; 2024-08-28: 9125.1; 2024-08-29: 10078.44; 2024-08-30: 10078.44; 2024-08-31: 11070.21; 2024-09-01: 12096.19; 2024-09-02: 13120.86; 2024-09-03: 14269.51; 2024-09-04: 15620.42; 2024-09-05: 16970.1; 2024-09-06: 16970.1; 2024-09-07: 18289.28; 2024-09-08: 19571.91; 2024-09-09: 20877.03; 2024-09-10: 22196.33; 2024-09-11: 23589.97; 2024-09-12: 25222.89; 2024-09-13: 25222.89; 2024-09-14: 27027.67; 2024-09-15: 27027.67; 2024-09-16: 28812.17; 2024-09-17: 30584.31; 2024-09-18: 32335.67; 2024-09-19: 34145.81; 2024-09-20: 34145.81; 2024-09-21: 36113.82; 2024-09-22: 38152.7; 2024-09-23: 40222.61; 2024-09-24: 42308.95; 2024-09-25: 44458.54; 2024-09-26: 46643.89; 2024-09-27: 46643.89; 2024-09-28: 48866.39; 2024-09-29: 51088.78; 2024-09-30: 53319.8; 2024-10-01: 55538.3; 2024-10-02: 57565.09; 2024-10-03: 59418.27; 2024-10-04: 59418.27; 2024-10-05: 61231.98; 2024-10-06: 63028.88; 2024-10-07: 64715.32; 2024-10-08: 66270.5; 2024-10-09: 67809.33; 2024-10-10: 69385.76; 2024-10-11: 69385.76; 2024-10-12: 70812.48; 2024-10-13: 72092.28; 2024-10-14: 73374.76; 2024-10-15: 74620.4; 2024-10-16: 75837.9; 2024-10-17: 77009.37; 2024-10-18: 77009.37; 2024-10-19: 78168.32; 2024-10-20: 79347.31; 2024-10-21: 80440.51; 2024-10-22: 81420.81; 2024-10-23: 82329.59; 2024-10-24: 83185.28; 2024-10-25: 83185.28; 2024-10-26: 84056.1; 2024-10-27: 84894; 2024-10-28: 85677.62; 2024-10-29: 86438.28; 2024-10-30: 87076.58; 2024-10-31: 87668.5; 2024-11-01: 87668.5; 2024-11-02: 88286.16; 2024-11-03: 88947.2; 2024-11-04: 89596.5; 2024-11-05: 90213.64; 2024-11-06: 90750.17; 2024-11-07: 91322.49; 2024-11-08: 91322.49; 2024-11-09: 91918.31; 2024-11-10: 92514.34; 2024-11-11: 93142.09; 2024-11-12: 93754.67; 2024-11-13: 94332.11; 2024-11-14: 94884.18; 2024-11-15: 94884.18; 2024-11-16: 95428.2; 2024-11-17: 95972.21; 2024-11-18: 96516.23; 2024-11-19: 97056.99; 2024-11-20: 97582.48; 2024-11-21: 98045.12; 2024-11-22: 98045.12; 2024-11-23: 98445.79; 2024-11-24: 98846.45; 2024-11-25: 99215.41; 2024-11-26: 99551.03; 2024-11-27: 99881.78; 2024-11-28: 100164.41; 2024-11-29: 100164.41; 2024-11-30: 100397.97; 2024-12-01: 100628.75; 2024-12-02: 100859.52; 2024-12-03: 101034.81; 2024-12-04: 101210.09; 2024-12-05: 101351; 2024-12-06: 101351; 2024-12-07: 101457.53; 2024-12-08: 101563.6; 2024-12-09: 101668.27; 2024-12-10: 101753.12; 2024-12-11: 101818.16; 2024-12-12: 101869.44; 2024-12-13: 101869.44; 2024-12-14: 101906.98; 2024-12-15: 101944.51; 2024-12-16: 101982.04; 2024-12-17: 102019.57; 2024-12-18: 102041.25; 2024-12-19: 102056.06; 2024-12-20: 102056.06; 2024-12-21: 102063.98; 2024-12-22: 102071.91; 2024-12-23: 102079.84; 2024-12-24: 102087.76; 2024-12-25: 102091.73; 2024-12-26: 102091.73; 2024-12-27: 102091.73; 2024-12-28: 102091.73; 2024-12-29: 102091.73; 2024-12-30: 102091.73; 2024-12-31: 102091.73; 2025-01-01: 102091.73; 2025-01-02: 102091.73; 2025-01-03: 102091.73; 2025-01-04: 102091.73; 2025-01-05: 102091.73; 2025-01-06: 102091.73; 2025-01-07: 102091.73; 2025-01-08: 102091.73; 2025-01-09: 102091.73; 2025-01-10: 102091.73; 2025-01-11: 102091.73; 2025-01-12: 102091.73; 2025-01-13: 102091.73; 2025-01-14: 102091.73; 2025-01-15: 102091.73; 2025-01-16: 102091.73; 2025-01-17: 102091.73; 2025-01-18: 102091.73; 2025-01-19: 102091.73; 2025-01-20: 102091.73; 2025-01-21: 102091.73; 2025-01-22: 102091.73; 2025-01-23: 102091.73; 2025-01-24: 102091.73; 2025-01-25: 102091.73; 2025-01-26: 102091.73; 2025-01-27: 102091.73; 2025-01-28: 102091.73; 2025-01-29: 102091.73; 2025-01-30: 102091.73; 2025-01-31: 102091.73; 2025-02-01: 102091.73; 2025-02-02: 102091.73; 2025-02-03: 102091.73; 2025-02-04: 102091.73; 2025-02-05: 102091.73; 2025-02-06: 102091.73; 2025-02-07: 102091.73; 2025-02-08: 102091.73; 2025-02-09: 102091.73; 2025-02-10: 102091.73; 2025-02-11: 102091.73; 2025-02-12: 102091.73; 2025-02-13: 102091.73; 2025-02-14: 102091.73; 2025-02-15: 102091.73; 2025-02-16: 102091.73; 2025-02-17: 102091.73; 2025-02-18: 102091.73; 2025-02-19: 102091.73; 2025-02-20: 102091.73; 2025-02-21: 102091.73; 2025-02-22: 102091.73; 2025-02-23: 102091.73; 2025-02-24: 102091.73; 2025-02-25: 102091.73; 2025-02-26: 102091.73; 2025-02-27: 102091.73; 2025-02-28: 102091.73; 2025-03-01: 102091.73; 2025-03-02: 102091.73; 2025-03-03: 102091.73; 2025-03-04: 102091.73; 2025-03-05: 102091.73; 2025-03-06: 102091.73; 2025-03-07: 102091.73; 2025-03-08: 102091.73; 2025-03-09: 102091.73; 2025-03-10: 102091.73; 2025-03-11: 102091.73; 2025-03-12: 102091.73; 2025-03-13: 102091.73; 2025-03-14: 102091.73; 2025-03-15: 102091.73; 2025-03-16: 102091.73; 2025-03-17: 102091.73; 2025-03-18: 102091.73; 2025-03-19: 102091.73; 2025-03-20: 102091.73; 2025-03-21: 102091.73; 2025-03-22: 102091.73; 2025-03-23: 102091.73; 2025-03-24: 102091.73; 2025-03-25: 102091.73; 2025-03-26: 102091.73; 2025-03-27: 102091.73; 2025-03-28: 102091.73; 2025-03-29: 102091.73; 2025-03-30: 102091.73; 2025-03-31: 102091.73; 2025-04-01: 102091.73; 2025-04-02: 102091.73; 2025-04-03: 102091.73; 2025-04-04: 102091.73; 2025-04-05: 102091.73; 2025-04-06: 102091.73; 2025-04-07: 102091.73; 2025-04-08: 102091.73; 2025-04-09: 102091.73; 2025-04-10: 102091.73; 2025-04-11: 102091.73; 2025-04-12: 102091.73; 2025-04-13: 102091.73; 2025-04-14: 102091.73; 2025-04-15: 102091.73; 2025-04-16: 102091.73; 2025-04-17: 102091.73; 2025-04-18: 102091.73; 2025-04-19: 102091.73; 2025-04-20: 102091.73; 2025-04-21: 102091.73; 2025-04-22: 102091.73; 2025-04-23: 102091.73; 2025-04-24: 102091.73; 2025-04-25: 102091.73; 2025-04-26: 102091.73; 2025-04-27: 102091.73; 2025-04-28: 102091.73; 2025-04-29: 102091.73; 2025-04-30: 102091.73; 2025-05-01: 102091.73; 2025-05-02: 102091.73; 2025-05-03: 102091.73; 2025-05-04: 102091.73; 2025-05-05: 102091.73; 2025-05-06: 102091.73; 2025-05-07: 102091.73; 2025-05-08: 102091.73; 2025-05-09: 102091.73; 2025-05-10: 102091.73; 2025-05-11: 102091.73; 2025-05-12: 102091.73; 2025-05-13: 102091.73; 2025-05-14: 102091.73; 2025-05-15: 102091.73; 2025-05-16: 102091.73; 2025-05-17: 102091.73; 2025-05-18: 102091.73; 2025-05-19: 102091.73; 2025-05-20: 102091.73; 2025-05-21: 102091.73; 2025-05-22: 102091.73; 2025-05-23: 102091.73; 2025-05-24: 102091.73; 2025-05-25: 102091.73; 2025-05-26: 102091.73; 2025-05-27: 102091.73; 2025-05-28: 102091.73; 2025-05-29: 102091.73; 2025-05-30: 102091.73; 2025-05-31: 102091.73; 2025-06-01: 102091.73; 2025-06-02: 102091.73; 2025-06-03: 102091.73; 2025-06-04: 102091.73; 2025-06-05: 102091.73; 2025-06-06: 102091.73; 2025-06-07: 102091.73; 2025-06-08: 102091.73; 2025-06-09: 102091.73; 2025-06-10: 102091.73; 2025-06-11: 102091.73; 2025-06-12: 102091.73; 2025-06-13: 102091.73; 2025-06-14: 102091.73; 2025-06-15: 102091.73; 2025-06-16: 102091.73; 2025-06-17: 102091.73; 2025-06-18: 102091.73; 2025-06-19: 102091.73; 2025-06-20: 102091.73; 2025-06-21: 102091.73; 2025-06-22: 102091.73; 2025-06-23: 102091.73; 2025-06-24: 102091.73; 2025-06-25: 102091.73; 2025-06-26: 102091.73; 2025-06-27: 102091.73; 2025-06-28: 102091.73; 2025-06-29: 102091.73; 2025-06-30: 102091.73; 2025-07-01: 102091.73; 2025-07-02: 102091.73; 2025-07-03: 102091.73; 2025-07-04: 102091.73; 2025-07-05: 102091.73; 2025-07-06: 102091.73; 2025-07-07: 102091.73; 2025-07-08: 102091.73; 2025-07-09: 102091.73; 2025-07-10: 102091.73; 2025-07-11: 102091.73; 2025-07-12: 102091.73; 2025-07-13: 102091.73; 2025-07-14: 102091.73; 2025-07-15: 102091.73; 2025-07-16: 102091.73; 2025-07-17: 102091.73; 2025-07-18: 102091.73; 2025-07-19: 102091.73; 2025-07-20: 102091.73; 2025-07-21: 102091.73; 2025-07-22: 102091.73; 2025-07-23: 102091.73; 2025-07-24: 102091.73; 2025-07-25: 102091.73; 2025-07-26: 102091.73; 2025-07-27: 102091.73; 2025-07-28: 102091.73; 2025-07-29: 102091.73; 2025-07-30: 102091.73; 2025-07-31: 102091.73; 2025-08-01: 102091.73; 2025-08-02: 102091.73; 2025-08-03: 102091.73; 2025-08-04: 102091.73; 2025-08-05: 102091.73; 2025-08-06: 102091.73; 2025-08-07: 102091.73; 2025-08-08: 102091.73; 2025-08-09: 102091.73; 2025-08-10: 102091.73; 2025-08-11: 102091.73; 2025-08-12: 102091.73; 2025-08-13: 102091.73; 2025-08-15: 102091.73
233 | CTST200010 | Structural Erection of Pipe Support, EIT & Misc. Suport & Platforms- Utility Area | 2024-07-11 | 2024-10-16 | 4348.01 | 4406.01 | 50.24 | SS | 2024-07-11: 2.75; 2024-07-12: 2.75; 2024-07-13: 8.26; 2024-07-14: 13.77; 2024-07-15: 19.28; 2024-07-16: 19.28; 2024-07-17: 19.28; 2024-07-18: 24.78; 2024-07-19: 24.78; 2024-07-20: 30.29; 2024-07-21: 35.8; 2024-07-22: 41.31; 2024-07-23: 52.32; 2024-07-24: 68.84; 2024-07-25: 85.37; 2024-07-26: 85.37; 2024-07-27: 101.89; 2024-07-28: 118.41; 2024-07-29: 134.93; 2024-07-30: 151.46; 2024-07-31: 167.98; 2024-08-01: 198.27; 2024-08-02: 198.27; 2024-08-03: 242.33; 2024-08-04: 286.39; 2024-08-05: 330.45; 2024-08-06: 374.51; 2024-08-07: 418.57; 2024-08-08: 462.63; 2024-08-09: 462.63; 2024-08-10: 506.69; 2024-08-11: 570.03; 2024-08-12: 652.64; 2024-08-13: 735.25; 2024-08-14: 817.87; 2024-08-15: 900.48; 2024-08-16: 900.48; 2024-08-17: 983.09; 2024-08-18: 1065.7; 2024-08-19: 1148.32; 2024-08-20: 1252.96; 2024-08-21: 1379.63; 2024-08-22: 1506.3; 2024-08-23: 1506.3; 2024-08-24: 1632.98; 2024-08-25: 1759.65; 2024-08-26: 1886.32; 2024-08-27: 2012.99; 2024-08-28: 2139.67; 2024-08-29: 2266.34; 2024-08-30: 2266.34; 2024-08-31: 2393.01; 2024-09-01: 2519.69; 2024-09-02: 2646.36; 2024-09-03: 2773.03; 2024-09-04: 2899.7; 2024-09-05: 3026.38; 2024-09-06: 3026.38; 2024-09-07: 3153.05; 2024-09-08: 3257.69; 2024-09-09: 3340.3; 2024-09-10: 3422.92; 2024-09-11: 3505.53; 2024-09-12: 3588.14; 2024-09-13: 3588.14; 2024-09-14: 3670.76; 2024-09-15: 3670.76; 2024-09-16: 3753.37; 2024-09-17: 3835.98; 2024-09-18: 3899.32; 2024-09-19: 3943.38; 2024-09-20: 3943.38; 2024-09-21: 3987.44; 2024-09-22: 4031.5; 2024-09-23: 4075.56; 2024-09-24: 4119.62; 2024-09-25: 4163.68; 2024-09-26: 4207.74; 2024-09-27: 4207.74; 2024-09-28: 4238.03; 2024-09-29: 4254.55; 2024-09-30: 4271.07; 2024-10-01: 4287.6; 2024-10-02: 4304.12; 2024-10-03: 4320.64; 2024-10-04: 4320.64; 2024-10-05: 4337.16; 2024-10-06: 4353.69; 2024-10-07: 4364.7; 2024-10-08: 4370.21; 2024-10-09: 4375.72; 2024-10-10: 4381.22; 2024-10-11: 4381.22; 2024-10-12: 4386.73; 2024-10-13: 4392.24; 2024-10-14: 4397.75; 2024-10-15: 4403.25; 2024-10-16: 4406.01; 2024-10-17: 4406.01; 2024-10-18: 4406.01; 2024-10-19: 4406.01; 2024-10-20: 4406.01; 2024-10-21: 4406.01; 2024-10-22: 4406.01; 2024-10-23: 4406.01; 2024-10-24: 4406.01; 2024-10-25: 4406.01; 2024-10-26: 4406.01; 2024-10-27: 4406.01; 2024-10-28: 4406.01; 2024-10-29: 4406.01; 2024-10-30: 4406.01; 2024-10-31: 4406.01; 2024-11-01: 4406.01; 2024-11-02: 4406.01; 2024-11-03: 4406.01; 2024-11-04: 4406.01; 2024-11-05: 4406.01; 2024-11-06: 4406.01; 2024-11-07: 4406.01; 2024-11-08: 4406.01; 2024-11-09: 4406.01; 2024-11-10: 4406.01; 2024-11-11: 4406.01; 2024-11-12: 4406.01; 2024-11-13: 4406.01; 2024-11-14: 4406.01; 2024-11-15: 4406.01; 2024-11-16: 4406.01; 2024-11-17: 4406.01; 2024-11-18: 4406.01; 2024-11-19: 4406.01; 2024-11-20: 4406.01; 2024-11-21: 4406.01; 2024-11-22: 4406.01; 2024-11-23: 4406.01; 2024-11-24: 4406.01; 2024-11-25: 4406.01; 2024-11-26: 4406.01; 2024-11-27: 4406.01; 2024-11-28: 4406.01; 2024-11-29: 4406.01; 2024-11-30: 4406.01; 2024-12-01: 4406.01; 2024-12-02: 4406.01; 2024-12-03: 4406.01; 2024-12-04: 4406.01; 2024-12-05: 4406.01; 2024-12-06: 4406.01; 2024-12-07: 4406.01; 2024-12-08: 4406.01; 2024-12-09: 4406.01; 2024-12-10: 4406.01; 2024-12-11: 4406.01; 2024-12-12: 4406.01; 2024-12-13: 4406.01; 2024-12-14: 4406.01; 2024-12-15: 4406.01; 2024-12-16: 4406.01; 2024-12-17: 4406.01; 2024-12-18: 4406.01; 2024-12-19: 4406.01; 2024-12-20: 4406.01; 2024-12-21: 4406.01; 2024-12-22: 4406.01; 2024-12-23: 4406.01; 2024-12-24: 4406.01; 2024-12-25: 4406.01; 2024-12-26: 4406.01; 2024-12-27: 4406.01; 2024-12-28: 4406.01; 2024-12-29: 4406.01; 2024-12-30: 4406.01; 2024-12-31: 4406.01; 2025-01-01: 4406.01; 2025-01-02: 4406.01; 2025-01-03: 4406.01; 2025-01-04: 4406.01; 2025-01-05: 4406.01; 2025-01-06: 4406.01; 2025-01-07: 4406.01; 2025-01-08: 4406.01; 2025-01-09: 4406.01; 2025-01-10: 4406.01; 2025-01-11: 4406.01; 2025-01-12: 4406.01; 2025-01-13: 4406.01; 2025-01-14: 4406.01; 2025-01-15: 4406.01; 2025-01-16: 4406.01; 2025-01-17: 4406.01; 2025-01-18: 4406.01; 2025-01-19: 4406.01; 2025-01-20: 4406.01; 2025-01-21: 4406.01; 2025-01-22: 4406.01; 2025-01-23: 4406.01; 2025-01-24: 4406.01; 2025-01-25: 4406.01; 2025-01-26: 4406.01; 2025-01-27: 4406.01; 2025-01-28: 4406.01; 2025-01-29: 4406.01; 2025-01-30: 4406.01; 2025-01-31: 4406.01; 2025-02-01: 4406.01; 2025-02-02: 4406.01; 2025-02-03: 4406.01; 2025-02-04: 4406.01; 2025-02-05: 4406.01; 2025-02-06: 4406.01; 2025-02-07: 4406.01; 2025-02-08: 4406.01; 2025-02-09: 4406.01; 2025-02-10: 4406.01; 2025-02-11: 4406.01; 2025-02-12: 4406.01; 2025-02-13: 4406.01; 2025-02-14: 4406.01; 2025-02-15: 4406.01; 2025-02-16: 4406.01; 2025-02-17: 4406.01; 2025-02-18: 4406.01; 2025-02-19: 4406.01; 2025-02-20: 4406.01; 2025-02-21: 4406.01; 2025-02-22: 4406.01; 2025-02-23: 4406.01; 2025-02-24: 4406.01; 2025-02-25: 4406.01; 2025-02-26: 4406.01; 2025-02-27: 4406.01; 2025-02-28: 4406.01; 2025-03-01: 4406.01; 2025-03-02: 4406.01; 2025-03-03: 4406.01; 2025-03-04: 4406.01; 2025-03-05: 4406.01; 2025-03-06: 4406.01; 2025-03-07: 4406.01; 2025-03-08: 4406.01; 2025-03-09: 4406.01; 2025-03-10: 4406.01; 2025-03-11: 4406.01; 2025-03-12: 4406.01; 2025-03-13: 4406.01; 2025-03-14: 4406.01; 2025-03-15: 4406.01; 2025-03-16: 4406.01; 2025-03-17: 4406.01; 2025-03-18: 4406.01; 2025-03-19: 4406.01; 2025-03-20: 4406.01; 2025-03-21: 4406.01; 2025-03-22: 4406.01; 2025-03-23: 4406.01; 2025-03-24: 4406.01; 2025-03-25: 4406.01; 2025-03-26: 4406.01; 2025-03-27: 4406.01; 2025-03-28: 4406.01; 2025-03-29: 4406.01; 2025-03-30: 4406.01; 2025-03-31: 4406.01; 2025-04-01: 4406.01; 2025-04-02: 4406.01; 2025-04-03: 4406.01; 2025-04-04: 4406.01; 2025-04-05: 4406.01; 2025-04-06: 4406.01; 2025-04-07: 4406.01; 2025-04-08: 4406.01; 2025-04-09: 4406.01; 2025-04-10: 4406.01; 2025-04-11: 4406.01; 2025-04-12: 4406.01; 2025-04-13: 4406.01; 2025-04-14: 4406.01; 2025-04-15: 4406.01; 2025-04-16: 4406.01; 2025-04-17: 4406.01; 2025-04-18: 4406.01; 2025-04-19: 4406.01; 2025-04-20: 4406.01; 2025-04-21: 4406.01; 2025-04-22: 4406.01; 2025-04-23: 4406.01; 2025-04-24: 4406.01; 2025-04-25: 4406.01; 2025-04-26: 4406.01; 2025-04-27: 4406.01; 2025-04-28: 4406.01; 2025-04-29: 4406.01; 2025-04-30: 4406.01; 2025-05-01: 4406.01; 2025-05-02: 4406.01; 2025-05-03: 4406.01; 2025-05-04: 4406.01; 2025-05-05: 4406.01; 2025-05-06: 4406.01; 2025-05-07: 4406.01; 2025-05-08: 4406.01; 2025-05-09: 4406.01; 2025-05-10: 4406.01; 2025-05-11: 4406.01; 2025-05-12: 4406.01; 2025-05-13: 4406.01; 2025-05-14: 4406.01; 2025-05-15: 4406.01; 2025-05-16: 4406.01; 2025-05-17: 4406.01; 2025-05-18: 4406.01; 2025-05-19: 4406.01; 2025-05-20: 4406.01; 2025-05-21: 4406.01; 2025-05-22: 4406.01; 2025-05-23: 4406.01; 2025-05-24: 4406.01; 2025-05-25: 4406.01; 2025-05-26: 4406.01; 2025-05-27: 4406.01; 2025-05-28: 4406.01; 2025-05-29: 4406.01; 2025-05-30: 4406.01; 2025-05-31: 4406.01; 2025-06-01: 4406.01; 2025-06-02: 4406.01; 2025-06-03: 4406.01; 2025-06-04: 4406.01; 2025-06-05: 4406.01; 2025-06-06: 4406.01; 2025-06-07: 4406.01; 2025-06-08: 4406.01; 2025-06-09: 4406.01; 2025-06-10: 4406.01; 2025-06-11: 4406.01; 2025-06-12: 4406.01; 2025-06-13: 4406.01; 2025-06-14: 4406.01; 2025-06-15: 4406.01; 2025-06-16: 4406.01; 2025-06-17: 4406.01; 2025-06-18: 4406.01; 2025-06-19: 4406.01; 2025-06-20: 4406.01; 2025-06-21: 4406.01; 2025-06-22: 4406.01; 2025-06-23: 4406.01; 2025-06-24: 4406.01; 2025-06-25: 4406.01; 2025-06-26: 4406.01; 2025-06-27: 4406.01; 2025-06-28: 4406.01; 2025-06-29: 4406.01; 2025-06-30: 4406.01; 2025-07-01: 4406.01; 2025-07-02: 4406.01; 2025-07-03: 4406.01; 2025-07-04: 4406.01; 2025-07-05: 4406.01; 2025-07-06: 4406.01; 2025-07-07: 4406.01; 2025-07-08: 4406.01; 2025-07-09: 4406.01; 2025-07-10: 4406.01; 2025-07-11: 4406.01; 2025-07-12: 4406.01; 2025-07-13: 4406.01; 2025-07-14: 4406.01; 2025-07-15: 4406.01; 2025-07-16: 4406.01; 2025-07-17: 4406.01; 2025-07-18: 4406.01; 2025-07-19: 4406.01; 2025-07-20: 4406.01; 2025-07-21: 4406.01; 2025-07-22: 4406.01; 2025-07-23: 4406.01; 2025-07-24: 4406.01; 2025-07-25: 4406.01; 2025-07-26: 4406.01; 2025-07-27: 4406.01; 2025-07-28: 4406.01; 2025-07-29: 4406.01; 2025-07-30: 4406.01; 2025-07-31: 4406.01; 2025-08-01: 4406.01; 2025-08-02: 4406.01; 2025-08-03: 4406.01; 2025-08-04: 4406.01; 2025-08-05: 4406.01; 2025-08-06: 4406.01; 2025-08-07: 4406.01; 2025-08-08: 4406.01; 2025-08-09: 4406.01; 2025-08-10: 4406.01; 2025-08-11: 4406.01; 2025-08-12: 4406.01; 2025-08-13: 4406.01; 2025-08-15: 4406.01
234 | CTST200040 | Structural Erection of Structural Platforms - Common Area | 2024-07-20 | 2024-09-29 | 1399.2 | 1417.86 | 18.71 | SS | 2024-07-20: 0.24; 2024-07-21: 2.6; 2024-07-22: 4.96; 2024-07-23: 7.33; 2024-07-24: 9.69; 2024-07-25: 12.05; 2024-07-26: 12.05; 2024-07-27: 14.89; 2024-07-28: 21.98; 2024-07-29: 29.07; 2024-07-30: 36.16; 2024-07-31: 43.24; 2024-08-01: 50.33; 2024-08-02: 50.33; 2024-08-03: 58.61; 2024-08-04: 77.51; 2024-08-05: 96.41; 2024-08-06: 115.32; 2024-08-07: 134.22; 2024-08-08: 153.13; 2024-08-09: 153.13; 2024-08-10: 173.69; 2024-08-11: 209.13; 2024-08-12: 244.58; 2024-08-13: 280.03; 2024-08-14: 315.47; 2024-08-15: 350.92; 2024-08-16: 350.92; 2024-08-17: 388.26; 2024-08-18: 442.61; 2024-08-19: 496.96; 2024-08-20: 551.31; 2024-08-21: 605.66; 2024-08-22: 660.02; 2024-08-23: 660.02; 2024-08-24: 714.37; 2024-08-25: 768.72; 2024-08-26: 823.07; 2024-08-27: 877.42; 2024-08-28: 931.77; 2024-08-29: 986.12; 2024-08-30: 986.12; 2024-08-31: 1038.59; 2024-09-01: 1074.03; 2024-09-02: 1109.48; 2024-09-03: 1144.93; 2024-09-04: 1180.37; 2024-09-05: 1215.82; 2024-09-06: 1215.82; 2024-09-07: 1249.61; 2024-09-08: 1268.52; 2024-09-09: 1287.42; 2024-09-10: 1306.33; 2024-09-11: 1325.23; 2024-09-12: 1344.13; 2024-09-13: 1344.13; 2024-09-14: 1361.86; 2024-09-15: 1361.86; 2024-09-16: 1368.95; 2024-09-17: 1376.04; 2024-09-18: 1383.13; 2024-09-19: 1390.22; 2024-09-20: 1390.22; 2024-09-21: 1397.3; 2024-09-22: 1403.92; 2024-09-23: 1406.28; 2024-09-24: 1408.65; 2024-09-25: 1411.01; 2024-09-26: 1413.37; 2024-09-27: 1413.37; 2024-09-28: 1415.74; 2024-09-29: 1417.86; 2024-09-30: 1417.86; 2024-10-01: 1417.86; 2024-10-02: 1417.86; 2024-10-03: 1417.86; 2024-10-04: 1417.86; 2024-10-05: 1417.86; 2024-10-06: 1417.86; 2024-10-07: 1417.86; 2024-10-08: 1417.86; 2024-10-09: 1417.86; 2024-10-10: 1417.86; 2024-10-11: 1417.86; 2024-10-12: 1417.86; 2024-10-13: 1417.86; 2024-10-14: 1417.86; 2024-10-15: 1417.86; 2024-10-16: 1417.86; 2024-10-17: 1417.86; 2024-10-18: 1417.86; 2024-10-19: 1417.86; 2024-10-20: 1417.86; 2024-10-21: 1417.86; 2024-10-22: 1417.86; 2024-10-23: 1417.86; 2024-10-24: 1417.86; 2024-10-25: 1417.86; 2024-10-26: 1417.86; 2024-10-27: 1417.86; 2024-10-28: 1417.86; 2024-10-29: 1417.86; 2024-10-30: 1417.86; 2024-10-31: 1417.86; 2024-11-01: 1417.86; 2024-11-02: 1417.86; 2024-11-03: 1417.86; 2024-11-04: 1417.86; 2024-11-05: 1417.86; 2024-11-06: 1417.86; 2024-11-07: 1417.86; 2024-11-08: 1417.86; 2024-11-09: 1417.86; 2024-11-10: 1417.86; 2024-11-11: 1417.86; 2024-11-12: 1417.86; 2024-11-13: 1417.86; 2024-11-14: 1417.86; 2024-11-15: 1417.86; 2024-11-16: 1417.86; 2024-11-17: 1417.86; 2024-11-18: 1417.86; 2024-11-19: 1417.86; 2024-11-20: 1417.86; 2024-11-21: 1417.86; 2024-11-22: 1417.86; 2024-11-23: 1417.86; 2024-11-24: 1417.86; 2024-11-25: 1417.86; 2024-11-26: 1417.86; 2024-11-27: 1417.86; 2024-11-28: 1417.86; 2024-11-29: 1417.86; 2024-11-30: 1417.86; 2024-12-01: 1417.86; 2024-12-02: 1417.86; 2024-12-03: 1417.86; 2024-12-04: 1417.86; 2024-12-05: 1417.86; 2024-12-06: 1417.86; 2024-12-07: 1417.86; 2024-12-08: 1417.86; 2024-12-09: 1417.86; 2024-12-10: 1417.86; 2024-12-11: 1417.86; 2024-12-12: 1417.86; 2024-12-13: 1417.86; 2024-12-14: 1417.86; 2024-12-15: 1417.86; 2024-12-16: 1417.86; 2024-12-17: 1417.86; 2024-12-18: 1417.86; 2024-12-19: 1417.86; 2024-12-20: 1417.86; 2024-12-21: 1417.86; 2024-12-22: 1417.86; 2024-12-23: 1417.86; 2024-12-24: 1417.86; 2024-12-25: 1417.86; 2024-12-26: 1417.86; 2024-12-27: 1417.86; 2024-12-28: 1417.86; 2024-12-29: 1417.86; 2024-12-30: 1417.86; 2024-12-31: 1417.86; 2025-01-01: 1417.86; 2025-01-02: 1417.86; 2025-01-03: 1417.86; 2025-01-04: 1417.86; 2025-01-05: 1417.86; 2025-01-06: 1417.86; 2025-01-07: 1417.86; 2025-01-08: 1417.86; 2025-01-09: 1417.86; 2025-01-10: 1417.86; 2025-01-11: 1417.86; 2025-01-12: 1417.86; 2025-01-13: 1417.86; 2025-01-14: 1417.86; 2025-01-15: 1417.86; 2025-01-16: 1417.86; 2025-01-17: 1417.86; 2025-01-18: 1417.86; 2025-01-19: 1417.86; 2025-01-20: 1417.86; 2025-01-21: 1417.86; 2025-01-22: 1417.86; 2025-01-23: 1417.86; 2025-01-24: 1417.86; 2025-01-25: 1417.86; 2025-01-26: 1417.86; 2025-01-27: 1417.86; 2025-01-28: 1417.86; 2025-01-29: 1417.86; 2025-01-30: 1417.86; 2025-01-31: 1417.86; 2025-02-01: 1417.86; 2025-02-02: 1417.86; 2025-02-03: 1417.86; 2025-02-04: 1417.86; 2025-02-05: 1417.86; 2025-02-06: 1417.86; 2025-02-07: 1417.86; 2025-02-08: 1417.86; 2025-02-09: 1417.86; 2025-02-10: 1417.86; 2025-02-11: 1417.86; 2025-02-12: 1417.86; 2025-02-13: 1417.86; 2025-02-14: 1417.86; 2025-02-15: 1417.86; 2025-02-16: 1417.86; 2025-02-17: 1417.86; 2025-02-18: 1417.86; 2025-02-19: 1417.86; 2025-02-20: 1417.86; 2025-02-21: 1417.86; 2025-02-22: 1417.86; 2025-02-23: 1417.86; 2025-02-24: 1417.86; 2025-02-25: 1417.86; 2025-02-26: 1417.86; 2025-02-27: 1417.86; 2025-02-28: 1417.86; 2025-03-01: 1417.86; 2025-03-02: 1417.86; 2025-03-03: 1417.86; 2025-03-04: 1417.86; 2025-03-05: 1417.86; 2025-03-06: 1417.86; 2025-03-07: 1417.86; 2025-03-08: 1417.86; 2025-03-09: 1417.86; 2025-03-10: 1417.86; 2025-03-11: 1417.86; 2025-03-12: 1417.86; 2025-03-13: 1417.86; 2025-03-14: 1417.86; 2025-03-15: 1417.86; 2025-03-16: 1417.86; 2025-03-17: 1417.86; 2025-03-18: 1417.86; 2025-03-19: 1417.86; 2025-03-20: 1417.86; 2025-03-21: 1417.86; 2025-03-22: 1417.86; 2025-03-23: 1417.86; 2025-03-24: 1417.86; 2025-03-25: 1417.86; 2025-03-26: 1417.86; 2025-03-27: 1417.86; 2025-03-28: 1417.86; 2025-03-29: 1417.86; 2025-03-30: 1417.86; 2025-03-31: 1417.86; 2025-04-01: 1417.86; 2025-04-02: 1417.86; 2025-04-03: 1417.86; 2025-04-04: 1417.86; 2025-04-05: 1417.86; 2025-04-06: 1417.86; 2025-04-07: 1417.86; 2025-04-08: 1417.86; 2025-04-09: 1417.86; 2025-04-10: 1417.86; 2025-04-11: 1417.86; 2025-04-12: 1417.86; 2025-04-13: 1417.86; 2025-04-14: 1417.86; 2025-04-15: 1417.86; 2025-04-16: 1417.86; 2025-04-17: 1417.86; 2025-04-18: 1417.86; 2025-04-19: 1417.86; 2025-04-20: 1417.86; 2025-04-21: 1417.86; 2025-04-22: 1417.86; 2025-04-23: 1417.86; 2025-04-24: 1417.86; 2025-04-25: 1417.86; 2025-04-26: 1417.86; 2025-04-27: 1417.86; 2025-04-28: 1417.86; 2025-04-29: 1417.86; 2025-04-30: 1417.86; 2025-05-01: 1417.86; 2025-05-02: 1417.86; 2025-05-03: 1417.86; 2025-05-04: 1417.86; 2025-05-05: 1417.86; 2025-05-06: 1417.86; 2025-05-07: 1417.86; 2025-05-08: 1417.86; 2025-05-09: 1417.86; 2025-05-10: 1417.86; 2025-05-11: 1417.86; 2025-05-12: 1417.86; 2025-05-13: 1417.86; 2025-05-14: 1417.86; 2025-05-15: 1417.86; 2025-05-16: 1417.86; 2025-05-17: 1417.86; 2025-05-18: 1417.86; 2025-05-19: 1417.86; 2025-05-20: 1417.86; 2025-05-21: 1417.86; 2025-05-22: 1417.86; 2025-05-23: 1417.86; 2025-05-24: 1417.86; 2025-05-25: 1417.86; 2025-05-26: 1417.86; 2025-05-27: 1417.86; 2025-05-28: 1417.86; 2025-05-29: 1417.86; 2025-05-30: 1417.86; 2025-05-31: 1417.86; 2025-06-01: 1417.86; 2025-06-02: 1417.86; 2025-06-03: 1417.86; 2025-06-04: 1417.86; 2025-06-05: 1417.86; 2025-06-06: 1417.86; 2025-06-07: 1417.86; 2025-06-08: 1417.86; 2025-06-09: 1417.86; 2025-06-10: 1417.86; 2025-06-11: 1417.86; 2025-06-12: 1417.86; 2025-06-13: 1417.86; 2025-06-14: 1417.86; 2025-06-15: 1417.86; 2025-06-16: 1417.86; 2025-06-17: 1417.86; 2025-06-18: 1417.86; 2025-06-19: 1417.86; 2025-06-20: 1417.86; 2025-06-21: 1417.86; 2025-06-22: 1417.86; 2025-06-23: 1417.86; 2025-06-24: 1417.86; 2025-06-25: 1417.86; 2025-06-26: 1417.86; 2025-06-27: 1417.86; 2025-06-28: 1417.86; 2025-06-29: 1417.86; 2025-06-30: 1417.86; 2025-07-01: 1417.86; 2025-07-02: 1417.86; 2025-07-03: 1417.86; 2025-07-04: 1417.86; 2025-07-05: 1417.86; 2025-07-06: 1417.86; 2025-07-07: 1417.86; 2025-07-08: 1417.86; 2025-07-09: 1417.86; 2025-07-10: 1417.86; 2025-07-11: 1417.86; 2025-07-12: 1417.86; 2025-07-13: 1417.86; 2025-07-14: 1417.86; 2025-07-15: 1417.86; 2025-07-16: 1417.86; 2025-07-17: 1417.86; 2025-07-18: 1417.86; 2025-07-19: 1417.86; 2025-07-20: 1417.86; 2025-07-21: 1417.86; 2025-07-22: 1417.86; 2025-07-23: 1417.86; 2025-07-24: 1417.86; 2025-07-25: 1417.86; 2025-07-26: 1417.86; 2025-07-27: 1417.86; 2025-07-28: 1417.86; 2025-07-29: 1417.86; 2025-07-30: 1417.86; 2025-07-31: 1417.86; 2025-08-01: 1417.86; 2025-08-02: 1417.86; 2025-08-03: 1417.86; 2025-08-04: 1417.86; 2025-08-05: 1417.86; 2025-08-06: 1417.86; 2025-08-07: 1417.86; 2025-08-08: 1417.86; 2025-08-09: 1417.86; 2025-08-10: 1417.86; 2025-08-11: 1417.86; 2025-08-12: 1417.86; 2025-08-13: 1417.86; 2025-08-15: 1417.86
235 | CTST200050 | Structural Erection of Structural Platforms - Flare Area | 2024-07-22 | 2024-10-01 | 2503.8 | 2537.2 | 27.91 | SS | 2024-07-22: 0.42; 2024-07-23: 4.65; 2024-07-24: 8.88; 2024-07-25: 13.11; 2024-07-26: 13.11; 2024-07-27: 17.34; 2024-07-28: 21.57; 2024-07-29: 26.64; 2024-07-30: 39.33; 2024-07-31: 52.01; 2024-08-01: 64.7; 2024-08-02: 64.7; 2024-08-03: 77.38; 2024-08-04: 90.07; 2024-08-05: 104.87; 2024-08-06: 138.7; 2024-08-07: 172.53; 2024-08-08: 206.36; 2024-08-09: 206.36; 2024-08-10: 240.19; 2024-08-11: 274.02; 2024-08-12: 310.81; 2024-08-13: 374.24; 2024-08-14: 437.67; 2024-08-15: 501.1; 2024-08-16: 501.1; 2024-08-17: 564.53; 2024-08-18: 627.96; 2024-08-19: 694.77; 2024-08-20: 792.03; 2024-08-21: 889.29; 2024-08-22: 986.55; 2024-08-23: 986.55; 2024-08-24: 1083.81; 2024-08-25: 1181.07; 2024-08-26: 1278.32; 2024-08-27: 1375.58; 2024-08-28: 1472.84; 2024-08-29: 1570.1; 2024-08-30: 1570.1; 2024-08-31: 1667.36; 2024-09-01: 1764.62; 2024-09-02: 1858.5; 2024-09-03: 1921.93; 2024-09-04: 1985.36; 2024-09-05: 2048.79; 2024-09-06: 2048.79; 2024-09-07: 2112.22; 2024-09-08: 2175.65; 2024-09-09: 2236.12; 2024-09-10: 2269.95; 2024-09-11: 2303.78; 2024-09-12: 2337.61; 2024-09-13: 2337.61; 2024-09-14: 2371.43; 2024-09-15: 2371.43; 2024-09-16: 2405.26; 2024-09-17: 2436.98; 2024-09-18: 2449.66; 2024-09-19: 2462.35; 2024-09-20: 2462.35; 2024-09-21: 2475.04; 2024-09-22: 2487.72; 2024-09-23: 2500.41; 2024-09-24: 2512.25; 2024-09-25: 2516.48; 2024-09-26: 2520.71; 2024-09-27: 2520.71; 2024-09-28: 2524.93; 2024-09-29: 2529.16; 2024-09-30: 2533.39; 2024-10-01: 2537.2; 2024-10-02: 2537.2; 2024-10-03: 2537.2; 2024-10-04: 2537.2; 2024-10-05: 2537.2; 2024-10-06: 2537.2; 2024-10-07: 2537.2; 2024-10-08: 2537.2; 2024-10-09: 2537.2; 2024-10-10: 2537.2; 2024-10-11: 2537.2; 2024-10-12: 2537.2; 2024-10-13: 2537.2; 2024-10-14: 2537.2; 2024-10-15: 2537.2; 2024-10-16: 2537.2; 2024-10-17: 2537.2; 2024-10-18: 2537.2; 2024-10-19: 2537.2; 2024-10-20: 2537.2; 2024-10-21: 2537.2; 2024-10-22: 2537.2; 2024-10-23: 2537.2; 2024-10-24: 2537.2; 2024-10-25: 2537.2; 2024-10-26: 2537.2; 2024-10-27: 2537.2; 2024-10-28: 2537.2; 2024-10-29: 2537.2; 2024-10-30: 2537.2; 2024-10-31: 2537.2; 2024-11-01: 2537.2; 2024-11-02: 2537.2; 2024-11-03: 2537.2; 2024-11-04: 2537.2; 2024-11-05: 2537.2; 2024-11-06: 2537.2; 2024-11-07: 2537.2; 2024-11-08: 2537.2; 2024-11-09: 2537.2; 2024-11-10: 2537.2; 2024-11-11: 2537.2; 2024-11-12: 2537.2; 2024-11-13: 2537.2; 2024-11-14: 2537.2; 2024-11-15: 2537.2; 2024-11-16: 2537.2; 2024-11-17: 2537.2; 2024-11-18: 2537.2; 2024-11-19: 2537.2; 2024-11-20: 2537.2; 2024-11-21: 2537.2; 2024-11-22: 2537.2; 2024-11-23: 2537.2; 2024-11-24: 2537.2; 2024-11-25: 2537.2; 2024-11-26: 2537.2; 2024-11-27: 2537.2; 2024-11-28: 2537.2; 2024-11-29: 2537.2; 2024-11-30: 2537.2; 2024-12-01: 2537.2; 2024-12-02: 2537.2; 2024-12-03: 2537.2; 2024-12-04: 2537.2; 2024-12-05: 2537.2; 2024-12-06: 2537.2; 2024-12-07: 2537.2; 2024-12-08: 2537.2; 2024-12-09: 2537.2; 2024-12-10: 2537.2; 2024-12-11: 2537.2; 2024-12-12: 2537.2; 2024-12-13: 2537.2; 2024-12-14: 2537.2; 2024-12-15: 2537.2; 2024-12-16: 2537.2; 2024-12-17: 2537.2; 2024-12-18: 2537.2; 2024-12-19: 2537.2; 2024-12-20: 2537.2; 2024-12-21: 2537.2; 2024-12-22: 2537.2; 2024-12-23: 2537.2; 2024-12-24: 2537.2; 2024-12-25: 2537.2; 2024-12-26: 2537.2; 2024-12-27: 2537.2; 2024-12-28: 2537.2; 2024-12-29: 2537.2; 2024-12-30: 2537.2; 2024-12-31: 2537.2; 2025-01-01: 2537.2; 2025-01-02: 2537.2; 2025-01-03: 2537.2; 2025-01-04: 2537.2; 2025-01-05: 2537.2; 2025-01-06: 2537.2; 2025-01-07: 2537.2; 2025-01-08: 2537.2; 2025-01-09: 2537.2; 2025-01-10: 2537.2; 2025-01-11: 2537.2; 2025-01-12: 2537.2; 2025-01-13: 2537.2; 2025-01-14: 2537.2; 2025-01-15: 2537.2; 2025-01-16: 2537.2; 2025-01-17: 2537.2; 2025-01-18: 2537.2; 2025-01-19: 2537.2; 2025-01-20: 2537.2; 2025-01-21: 2537.2; 2025-01-22: 2537.2; 2025-01-23: 2537.2; 2025-01-24: 2537.2; 2025-01-25: 2537.2; 2025-01-26: 2537.2; 2025-01-27: 2537.2; 2025-01-28: 2537.2; 2025-01-29: 2537.2; 2025-01-30: 2537.2; 2025-01-31: 2537.2; 2025-02-01: 2537.2; 2025-02-02: 2537.2; 2025-02-03: 2537.2; 2025-02-04: 2537.2; 2025-02-05: 2537.2; 2025-02-06: 2537.2; 2025-02-07: 2537.2; 2025-02-08: 2537.2; 2025-02-09: 2537.2; 2025-02-10: 2537.2; 2025-02-11: 2537.2; 2025-02-12: 2537.2; 2025-02-13: 2537.2; 2025-02-14: 2537.2; 2025-02-15: 2537.2; 2025-02-16: 2537.2; 2025-02-17: 2537.2; 2025-02-18: 2537.2; 2025-02-19: 2537.2; 2025-02-20: 2537.2; 2025-02-21: 2537.2; 2025-02-22: 2537.2; 2025-02-23: 2537.2; 2025-02-24: 2537.2; 2025-02-25: 2537.2; 2025-02-26: 2537.2; 2025-02-27: 2537.2; 2025-02-28: 2537.2; 2025-03-01: 2537.2; 2025-03-02: 2537.2; 2025-03-03: 2537.2; 2025-03-04: 2537.2; 2025-03-05: 2537.2; 2025-03-06: 2537.2; 2025-03-07: 2537.2; 2025-03-08: 2537.2; 2025-03-09: 2537.2; 2025-03-10: 2537.2; 2025-03-11: 2537.2; 2025-03-12: 2537.2; 2025-03-13: 2537.2; 2025-03-14: 2537.2; 2025-03-15: 2537.2; 2025-03-16: 2537.2; 2025-03-17: 2537.2; 2025-03-18: 2537.2; 2025-03-19: 2537.2; 2025-03-20: 2537.2; 2025-03-21: 2537.2; 2025-03-22: 2537.2; 2025-03-23: 2537.2; 2025-03-24: 2537.2; 2025-03-25: 2537.2; 2025-03-26: 2537.2; 2025-03-27: 2537.2; 2025-03-28: 2537.2; 2025-03-29: 2537.2; 2025-03-30: 2537.2; 2025-03-31: 2537.2; 2025-04-01: 2537.2; 2025-04-02: 2537.2; 2025-04-03: 2537.2; 2025-04-04: 2537.2; 2025-04-05: 2537.2; 2025-04-06: 2537.2; 2025-04-07: 2537.2; 2025-04-08: 2537.2; 2025-04-09: 2537.2; 2025-04-10: 2537.2; 2025-04-11: 2537.2; 2025-04-12: 2537.2; 2025-04-13: 2537.2; 2025-04-14: 2537.2; 2025-04-15: 2537.2; 2025-04-16: 2537.2; 2025-04-17: 2537.2; 2025-04-18: 2537.2; 2025-04-19: 2537.2; 2025-04-20: 2537.2; 2025-04-21: 2537.2; 2025-04-22: 2537.2; 2025-04-23: 2537.2; 2025-04-24: 2537.2; 2025-04-25: 2537.2; 2025-04-26: 2537.2; 2025-04-27: 2537.2; 2025-04-28: 2537.2; 2025-04-29: 2537.2; 2025-04-30: 2537.2; 2025-05-01: 2537.2; 2025-05-02: 2537.2; 2025-05-03: 2537.2; 2025-05-04: 2537.2; 2025-05-05: 2537.2; 2025-05-06: 2537.2; 2025-05-07: 2537.2; 2025-05-08: 2537.2; 2025-05-09: 2537.2; 2025-05-10: 2537.2; 2025-05-11: 2537.2; 2025-05-12: 2537.2; 2025-05-13: 2537.2; 2025-05-14: 2537.2; 2025-05-15: 2537.2; 2025-05-16: 2537.2; 2025-05-17: 2537.2; 2025-05-18: 2537.2; 2025-05-19: 2537.2; 2025-05-20: 2537.2; 2025-05-21: 2537.2; 2025-05-22: 2537.2; 2025-05-23: 2537.2; 2025-05-24: 2537.2; 2025-05-25: 2537.2; 2025-05-26: 2537.2; 2025-05-27: 2537.2; 2025-05-28: 2537.2; 2025-05-29: 2537.2; 2025-05-30: 2537.2; 2025-05-31: 2537.2; 2025-06-01: 2537.2; 2025-06-02: 2537.2; 2025-06-03: 2537.2; 2025-06-04: 2537.2; 2025-06-05: 2537.2; 2025-06-06: 2537.2; 2025-06-07: 2537.2; 2025-06-08: 2537.2; 2025-06-09: 2537.2; 2025-06-10: 2537.2; 2025-06-11: 2537.2; 2025-06-12: 2537.2; 2025-06-13: 2537.2; 2025-06-14: 2537.2; 2025-06-15: 2537.2; 2025-06-16: 2537.2; 2025-06-17: 2537.2; 2025-06-18: 2537.2; 2025-06-19: 2537.2; 2025-06-20: 2537.2; 2025-06-21: 2537.2; 2025-06-22: 2537.2; 2025-06-23: 2537.2; 2025-06-24: 2537.2; 2025-06-25: 2537.2; 2025-06-26: 2537.2; 2025-06-27: 2537.2; 2025-06-28: 2537.2; 2025-06-29: 2537.2; 2025-06-30: 2537.2; 2025-07-01: 2537.2; 2025-07-02: 2537.2; 2025-07-03: 2537.2; 2025-07-04: 2537.2; 2025-07-05: 2537.2; 2025-07-06: 2537.2; 2025-07-07: 2537.2; 2025-07-08: 2537.2; 2025-07-09: 2537.2; 2025-07-10: 2537.2; 2025-07-11: 2537.2; 2025-07-12: 2537.2; 2025-07-13: 2537.2; 2025-07-14: 2537.2; 2025-07-15: 2537.2; 2025-07-16: 2537.2; 2025-07-17: 2537.2; 2025-07-18: 2537.2; 2025-07-19: 2537.2; 2025-07-20: 2537.2; 2025-07-21: 2537.2; 2025-07-22: 2537.2; 2025-07-23: 2537.2; 2025-07-24: 2537.2; 2025-07-25: 2537.2; 2025-07-26: 2537.2; 2025-07-27: 2537.2; 2025-07-28: 2537.2; 2025-07-29: 2537.2; 2025-07-30: 2537.2; 2025-07-31: 2537.2; 2025-08-01: 2537.2; 2025-08-02: 2537.2; 2025-08-03: 2537.2; 2025-08-04: 2537.2; 2025-08-05: 2537.2; 2025-08-06: 2537.2; 2025-08-07: 2537.2; 2025-08-08: 2537.2; 2025-08-09: 2537.2; 2025-08-10: 2537.2; 2025-08-11: 2537.2; 2025-08-12: 2537.2; 2025-08-13: 2537.2; 2025-08-15: 2537.2
236 | CTST200070 | Structural Erection of Structural Platforms - CO2 Removal Unit 1 & 2 | 06-Aug-24 | 2024-11-09 | 35948 | 36427.51 | 480.74 | SS | 2024-08-06: 22.77; 2024-08-07: 68.3; 2024-08-08: 113.84; 2024-08-09: 113.84; 2024-08-10: 159.37; 2024-08-11: 204.9; 2024-08-12: 250.44; 2024-08-13: 295.97; 2024-08-14: 341.51; 2024-08-15: 432.58; 2024-08-16: 432.58; 2024-08-17: 569.18; 2024-08-18: 705.78; 2024-08-19: 842.39; 2024-08-20: 978.99; 2024-08-21: 1115.59; 2024-08-22: 1252.2; 2024-08-23: 1252.2; 2024-08-24: 1388.8; 2024-08-25: 1639.24; 2024-08-26: 2003.51; 2024-08-27: 2367.79; 2024-08-28: 2732.06; 2024-08-29: 3096.34; 2024-08-30: 3096.34; 2024-08-31: 3460.61; 2024-09-01: 3824.89; 2024-09-02: 4189.16; 2024-09-03: 4712.81; 2024-09-04: 5395.82; 2024-09-05: 6078.84; 2024-09-06: 6078.84; 2024-09-07: 6761.86; 2024-09-08: 7444.87; 2024-09-09: 8127.89; 2024-09-10: 8810.9; 2024-09-11: 9493.92; 2024-09-12: 10359.07; 2024-09-13: 10359.07; 2024-09-14: 11406.36; 2024-09-15: 11406.36; 2024-09-16: 12453.65; 2024-09-17: 13500.95; 2024-09-18: 14548.24; 2024-09-19: 15595.53; 2024-09-20: 15595.53; 2024-09-21: 16642.82; 2024-09-22: 17690.11; 2024-09-23: 18737.4; 2024-09-24: 19784.69; 2024-09-25: 20831.98; 2024-09-26: 21879.27; 2024-09-27: 21879.27; 2024-09-28: 22926.56; 2024-09-29: 23973.85; 2024-09-30: 25021.14; 2024-10-01: 26068.44; 2024-10-02: 26933.59; 2024-10-03: 27616.6; 2024-10-04: 27616.6; 2024-10-05: 28299.62; 2024-10-06: 28982.64; 2024-10-07: 29665.65; 2024-10-08: 30348.67; 2024-10-09: 31031.68; 2024-10-10: 31714.7; 2024-10-11: 31714.7; 2024-10-12: 32238.34; 2024-10-13: 32602.62; 2024-10-14: 32966.89; 2024-10-15: 33331.17; 2024-10-16: 33695.44; 2024-10-17: 34059.72; 2024-10-18: 34059.72; 2024-10-19: 34423.99; 2024-10-20: 34788.27; 2024-10-21: 35038.71; 2024-10-22: 35175.31; 2024-10-23: 35311.92; 2024-10-24: 35448.52; 2024-10-25: 35448.52; 2024-10-26: 35585.12; 2024-10-27: 35721.72; 2024-10-28: 35858.33; 2024-10-29: 35994.93; 2024-10-30: 36086; 2024-10-31: 36131.53; 2024-11-01: 36131.53; 2024-11-02: 36177.07; 2024-11-03: 36222.6; 2024-11-04: 36268.14; 2024-11-05: 36313.67; 2024-11-06: 36359.21; 2024-11-07: 36404.74; 2024-11-08: 36404.74; 2024-11-09: 36427.51; 2024-11-10: 36427.51; 2024-11-11: 36427.51; 2024-11-12: 36427.51; 2024-11-13: 36427.51; 2024-11-14: 36427.51; 2024-11-15: 36427.51; 2024-11-16: 36427.51; 2024-11-17: 36427.51; 2024-11-18: 36427.51; 2024-11-19: 36427.51; 2024-11-20: 36427.51; 2024-11-21: 36427.51; 2024-11-22: 36427.51; 2024-11-23: 36427.51; 2024-11-24: 36427.51; 2024-11-25: 36427.51; 2024-11-26: 36427.51; 2024-11-27: 36427.51; 2024-11-28: 36427.51; 2024-11-29: 36427.51; 2024-11-30: 36427.51; 2024-12-01: 36427.51; 2024-12-02: 36427.51; 2024-12-03: 36427.51; 2024-12-04: 36427.51; 2024-12-05: 36427.51; 2024-12-06: 36427.51; 2024-12-07: 36427.51; 2024-12-08: 36427.51; 2024-12-09: 36427.51; 2024-12-10: 36427.51; 2024-12-11: 36427.51; 2024-12-12: 36427.51; 2024-12-13: 36427.51; 2024-12-14: 36427.51; 2024-12-15: 36427.51; 2024-12-16: 36427.51; 2024-12-17: 36427.51; 2024-12-18: 36427.51; 2024-12-19: 36427.51; 2024-12-20: 36427.51; 2024-12-21: 36427.51; 2024-12-22: 36427.51; 2024-12-23: 36427.51; 2024-12-24: 36427.51; 2024-12-25: 36427.51; 2024-12-26: 36427.51; 2024-12-27: 36427.51; 2024-12-28: 36427.51; 2024-12-29: 36427.51; 2024-12-30: 36427.51; 2024-12-31: 36427.51; 2025-01-01: 36427.51; 2025-01-02: 36427.51; 2025-01-03: 36427.51; 2025-01-04: 36427.51; 2025-01-05: 36427.51; 2025-01-06: 36427.51; 2025-01-07: 36427.51; 2025-01-08: 36427.51; 2025-01-09: 36427.51; 2025-01-10: 36427.51; 2025-01-11: 36427.51; 2025-01-12: 36427.51; 2025-01-13: 36427.51; 2025-01-14: 36427.51; 2025-01-15: 36427.51; 2025-01-16: 36427.51; 2025-01-17: 36427.51; 2025-01-18: 36427.51; 2025-01-19: 36427.51; 2025-01-20: 36427.51; 2025-01-21: 36427.51; 2025-01-22: 36427.51; 2025-01-23: 36427.51; 2025-01-24: 36427.51; 2025-01-25: 36427.51; 2025-01-26: 36427.51; 2025-01-27: 36427.51; 2025-01-28: 36427.51; 2025-01-29: 36427.51; 2025-01-30: 36427.51; 2025-01-31: 36427.51; 2025-02-01: 36427.51; 2025-02-02: 36427.51; 2025-02-03: 36427.51; 2025-02-04: 36427.51; 2025-02-05: 36427.51; 2025-02-06: 36427.51; 2025-02-07: 36427.51; 2025-02-08: 36427.51; 2025-02-09: 36427.51; 2025-02-10: 36427.51; 2025-02-11: 36427.51; 2025-02-12: 36427.51; 2025-02-13: 36427.51; 2025-02-14: 36427.51; 2025-02-15: 36427.51; 2025-02-16: 36427.51; 2025-02-17: 36427.51; 2025-02-18: 36427.51; 2025-02-19: 36427.51; 2025-02-20: 36427.51; 2025-02-21: 36427.51; 2025-02-22: 36427.51; 2025-02-23: 36427.51; 2025-02-24: 36427.51; 2025-02-25: 36427.51; 2025-02-26: 36427.51; 2025-02-27: 36427.51; 2025-02-28: 36427.51; 2025-03-01: 36427.51; 2025-03-02: 36427.51; 2025-03-03: 36427.51; 2025-03-04: 36427.51; 2025-03-05: 36427.51; 2025-03-06: 36427.51; 2025-03-07: 36427.51; 2025-03-08: 36427.51; 2025-03-09: 36427.51; 2025-03-10: 36427.51; 2025-03-11: 36427.51; 2025-03-12: 36427.51; 2025-03-13: 36427.51; 2025-03-14: 36427.51; 2025-03-15: 36427.51; 2025-03-16: 36427.51; 2025-03-17: 36427.51; 2025-03-18: 36427.51; 2025-03-19: 36427.51; 2025-03-20: 36427.51; 2025-03-21: 36427.51; 2025-03-22: 36427.51; 2025-03-23: 36427.51; 2025-03-24: 36427.51; 2025-03-25: 36427.51; 2025-03-26: 36427.51; 2025-03-27: 36427.51; 2025-03-28: 36427.51; 2025-03-29: 36427.51; 2025-03-30: 36427.51; 2025-03-31: 36427.51; 2025-04-01: 36427.51; 2025-04-02: 36427.51; 2025-04-03: 36427.51; 2025-04-04: 36427.51; 2025-04-05: 36427.51; 2025-04-06: 36427.51; 2025-04-07: 36427.51; 2025-04-08: 36427.51; 2025-04-09: 36427.51; 2025-04-10: 36427.51; 2025-04-11: 36427.51; 2025-04-12: 36427.51; 2025-04-13: 36427.51; 2025-04-14: 36427.51; 2025-04-15: 36427.51; 2025-04-16: 36427.51; 2025-04-17: 36427.51; 2025-04-18: 36427.51; 2025-04-19: 36427.51; 2025-04-20: 36427.51; 2025-04-21: 36427.51; 2025-04-22: 36427.51; 2025-04-23: 36427.51; 2025-04-24: 36427.51; 2025-04-25: 36427.51; 2025-04-26: 36427.51; 2025-04-27: 36427.51; 2025-04-28: 36427.51; 2025-04-29: 36427.51; 2025-04-30: 36427.51; 2025-05-01: 36427.51; 2025-05-02: 36427.51; 2025-05-03: 36427.51; 2025-05-04: 36427.51; 2025-05-05: 36427.51; 2025-05-06: 36427.51; 2025-05-07: 36427.51; 2025-05-08: 36427.51; 2025-05-09: 36427.51; 2025-05-10: 36427.51; 2025-05-11: 36427.51; 2025-05-12: 36427.51; 2025-05-13: 36427.51; 2025-05-14: 36427.51; 2025-05-15: 36427.51; 2025-05-16: 36427.51; 2025-05-17: 36427.51; 2025-05-18: 36427.51; 2025-05-19: 36427.51; 2025-05-20: 36427.51; 2025-05-21: 36427.51; 2025-05-22: 36427.51; 2025-05-23: 36427.51; 2025-05-24: 36427.51; 2025-05-25: 36427.51; 2025-05-26: 36427.51; 2025-05-27: 36427.51; 2025-05-28: 36427.51; 2025-05-29: 36427.51; 2025-05-30: 36427.51; 2025-05-31: 36427.51; 2025-06-01: 36427.51; 2025-06-02: 36427.51; 2025-06-03: 36427.51; 2025-06-04: 36427.51; 2025-06-05: 36427.51; 2025-06-06: 36427.51; 2025-06-07: 36427.51; 2025-06-08: 36427.51; 2025-06-09: 36427.51; 2025-06-10: 36427.51; 2025-06-11: 36427.51; 2025-06-12: 36427.51; 2025-06-13: 36427.51; 2025-06-14: 36427.51; 2025-06-15: 36427.51; 2025-06-16: 36427.51; 2025-06-17: 36427.51; 2025-06-18: 36427.51; 2025-06-19: 36427.51; 2025-06-20: 36427.51; 2025-06-21: 36427.51; 2025-06-22: 36427.51; 2025-06-23: 36427.51; 2025-06-24: 36427.51; 2025-06-25: 36427.51; 2025-06-26: 36427.51; 2025-06-27: 36427.51; 2025-06-28: 36427.51; 2025-06-29: 36427.51; 2025-06-30: 36427.51; 2025-07-01: 36427.51; 2025-07-02: 36427.51; 2025-07-03: 36427.51; 2025-07-04: 36427.51; 2025-07-05: 36427.51; 2025-07-06: 36427.51; 2025-07-07: 36427.51; 2025-07-08: 36427.51; 2025-07-09: 36427.51; 2025-07-10: 36427.51; 2025-07-11: 36427.51; 2025-07-12: 36427.51; 2025-07-13: 36427.51; 2025-07-14: 36427.51; 2025-07-15: 36427.51; 2025-07-16: 36427.51; 2025-07-17: 36427.51; 2025-07-18: 36427.51; 2025-07-19: 36427.51; 2025-07-20: 36427.51; 2025-07-21: 36427.51; 2025-07-22: 36427.51; 2025-07-23: 36427.51; 2025-07-24: 36427.51; 2025-07-25: 36427.51; 2025-07-26: 36427.51; 2025-07-27: 36427.51; 2025-07-28: 36427.51; 2025-07-29: 36427.51; 2025-07-30: 36427.51; 2025-07-31: 36427.51; 2025-08-01: 36427.51; 2025-08-02: 36427.51; 2025-08-03: 36427.51; 2025-08-04: 36427.51; 2025-08-05: 36427.51; 2025-08-06: 36427.51; 2025-08-07: 36427.51; 2025-08-08: 36427.51; 2025-08-09: 36427.51; 2025-08-10: 36427.51; 2025-08-11: 36427.51; 2025-08-12: 36427.51; 2025-08-13: 36427.51; 2025-08-15: 36427.51
237 | CTST200020 | Structural Erection of Pipe Support, EIT & Misc. Suport - CO2 Removal Unit 1 & 2 | 12-Aug-24 | 2024-11-14 | 12732.8 | 12902.64 | 95.82 | SS | 2024-08-12: 8.06; 2024-08-13: 24.19; 2024-08-14: 40.32; 2024-08-15: 56.45; 2024-08-16: 56.45; 2024-08-17: 72.58; 2024-08-18: 88.71; 2024-08-19: 104.83; 2024-08-20: 120.96; 2024-08-21: 153.22; 2024-08-22: 201.6; 2024-08-23: 201.6; 2024-08-24: 249.99; 2024-08-25: 298.37; 2024-08-26: 346.76; 2024-08-27: 395.14; 2024-08-28: 443.53; 2024-08-29: 491.91; 2024-08-30: 491.91; 2024-08-31: 580.62; 2024-09-01: 709.65; 2024-09-02: 838.67; 2024-09-03: 967.7; 2024-09-04: 1096.72; 2024-09-05: 1225.75; 2024-09-06: 1225.75; 2024-09-07: 1354.78; 2024-09-08: 1483.8; 2024-09-09: 1669.28; 2024-09-10: 1911.2; 2024-09-11: 2153.13; 2024-09-12: 2395.05; 2024-09-13: 2395.05; 2024-09-14: 2636.98; 2024-09-15: 2636.98; 2024-09-16: 2878.9; 2024-09-17: 3120.83; 2024-09-18: 3362.75; 2024-09-19: 3669.19; 2024-09-20: 3669.19; 2024-09-21: 4040.14; 2024-09-22: 4411.09; 2024-09-23: 4782.04; 2024-09-24: 5152.99; 2024-09-25: 5523.94; 2024-09-26: 5894.89; 2024-09-27: 5894.89; 2024-09-28: 6265.85; 2024-09-29: 6636.8; 2024-09-30: 7007.75; 2024-10-01: 7378.7; 2024-10-02: 7749.65; 2024-10-03: 8120.6; 2024-10-04: 8120.6; 2024-10-05: 8491.55; 2024-10-06: 8862.5; 2024-10-07: 9233.45; 2024-10-08: 9539.89; 2024-10-09: 9781.82; 2024-10-10: 10023.74; 2024-10-11: 10023.74; 2024-10-12: 10265.66; 2024-10-13: 10507.59; 2024-10-14: 10749.51; 2024-10-15: 10991.44; 2024-10-16: 11233.36; 2024-10-17: 11418.84; 2024-10-18: 11418.84; 2024-10-19: 11547.86; 2024-10-20: 11676.89; 2024-10-21: 11805.92; 2024-10-22: 11934.94; 2024-10-23: 12063.97; 2024-10-24: 12193; 2024-10-25: 12193; 2024-10-26: 12322.02; 2024-10-27: 12410.73; 2024-10-28: 12459.11; 2024-10-29: 12507.5; 2024-10-30: 12555.88; 2024-10-31: 12604.27; 2024-11-01: 12604.27; 2024-11-02: 12652.65; 2024-11-03: 12701.04; 2024-11-04: 12749.42; 2024-11-05: 12781.68; 2024-11-06: 12797.81; 2024-11-07: 12813.94; 2024-11-08: 12813.94; 2024-11-09: 12830.06; 2024-11-10: 12846.19; 2024-11-11: 12862.32; 2024-11-12: 12878.45; 2024-11-13: 12894.58; 2024-11-14: 12902.64; 2024-11-15: 12902.64; 2024-11-16: 12902.64; 2024-11-17: 12902.64; 2024-11-18: 12902.64; 2024-11-19: 12902.64; 2024-11-20: 12902.64; 2024-11-21: 12902.64; 2024-11-22: 12902.64; 2024-11-23: 12902.64; 2024-11-24: 12902.64; 2024-11-25: 12902.64; 2024-11-26: 12902.64; 2024-11-27: 12902.64; 2024-11-28: 12902.64; 2024-11-29: 12902.64; 2024-11-30: 12902.64; 2024-12-01: 12902.64; 2024-12-02: 12902.64; 2024-12-03: 12902.64; 2024-12-04: 12902.64; 2024-12-05: 12902.64; 2024-12-06: 12902.64; 2024-12-07: 12902.64; 2024-12-08: 12902.64; 2024-12-09: 12902.64; 2024-12-10: 12902.64; 2024-12-11: 12902.64; 2024-12-12: 12902.64; 2024-12-13: 12902.64; 2024-12-14: 12902.64; 2024-12-15: 12902.64; 2024-12-16: 12902.64; 2024-12-17: 12902.64; 2024-12-18: 12902.64; 2024-12-19: 12902.64; 2024-12-20: 12902.64; 2024-12-21: 12902.64; 2024-12-22: 12902.64; 2024-12-23: 12902.64; 2024-12-24: 12902.64; 2024-12-25: 12902.64; 2024-12-26: 12902.64; 2024-12-27: 12902.64; 2024-12-28: 12902.64; 2024-12-29: 12902.64; 2024-12-30: 12902.64; 2024-12-31: 12902.64; 2025-01-01: 12902.64; 2025-01-02: 12902.64; 2025-01-03: 12902.64; 2025-01-04: 12902.64; 2025-01-05: 12902.64; 2025-01-06: 12902.64; 2025-01-07: 12902.64; 2025-01-08: 12902.64; 2025-01-09: 12902.64; 2025-01-10: 12902.64; 2025-01-11: 12902.64; 2025-01-12: 12902.64; 2025-01-13: 12902.64; 2025-01-14: 12902.64; 2025-01-15: 12902.64; 2025-01-16: 12902.64; 2025-01-17: 12902.64; 2025-01-18: 12902.64; 2025-01-19: 12902.64; 2025-01-20: 12902.64; 2025-01-21: 12902.64; 2025-01-22: 12902.64; 2025-01-23: 12902.64; 2025-01-24: 12902.64; 2025-01-25: 12902.64; 2025-01-26: 12902.64; 2025-01-27: 12902.64; 2025-01-28: 12902.64; 2025-01-29: 12902.64; 2025-01-30: 12902.64; 2025-01-31: 12902.64; 2025-02-01: 12902.64; 2025-02-02: 12902.64; 2025-02-03: 12902.64; 2025-02-04: 12902.64; 2025-02-05: 12902.64; 2025-02-06: 12902.64; 2025-02-07: 12902.64; 2025-02-08: 12902.64; 2025-02-09: 12902.64; 2025-02-10: 12902.64; 2025-02-11: 12902.64; 2025-02-12: 12902.64; 2025-02-13: 12902.64; 2025-02-14: 12902.64; 2025-02-15: 12902.64; 2025-02-16: 12902.64; 2025-02-17: 12902.64; 2025-02-18: 12902.64; 2025-02-19: 12902.64; 2025-02-20: 12902.64; 2025-02-21: 12902.64; 2025-02-22: 12902.64; 2025-02-23: 12902.64; 2025-02-24: 12902.64; 2025-02-25: 12902.64; 2025-02-26: 12902.64; 2025-02-27: 12902.64; 2025-02-28: 12902.64; 2025-03-01: 12902.64; 2025-03-02: 12902.64; 2025-03-03: 12902.64; 2025-03-04: 12902.64; 2025-03-05: 12902.64; 2025-03-06: 12902.64; 2025-03-07: 12902.64; 2025-03-08: 12902.64; 2025-03-09: 12902.64; 2025-03-10: 12902.64; 2025-03-11: 12902.64; 2025-03-12: 12902.64; 2025-03-13: 12902.64; 2025-03-14: 12902.64; 2025-03-15: 12902.64; 2025-03-16: 12902.64; 2025-03-17: 12902.64; 2025-03-18: 12902.64; 2025-03-19: 12902.64; 2025-03-20: 12902.64; 2025-03-21: 12902.64; 2025-03-22: 12902.64; 2025-03-23: 12902.64; 2025-03-24: 12902.64; 2025-03-25: 12902.64; 2025-03-26: 12902.64; 2025-03-27: 12902.64; 2025-03-28: 12902.64; 2025-03-29: 12902.64; 2025-03-30: 12902.64; 2025-03-31: 12902.64; 2025-04-01: 12902.64; 2025-04-02: 12902.64; 2025-04-03: 12902.64; 2025-04-04: 12902.64; 2025-04-05: 12902.64; 2025-04-06: 12902.64; 2025-04-07: 12902.64; 2025-04-08: 12902.64; 2025-04-09: 12902.64; 2025-04-10: 12902.64; 2025-04-11: 12902.64; 2025-04-12: 12902.64; 2025-04-13: 12902.64; 2025-04-14: 12902.64; 2025-04-15: 12902.64; 2025-04-16: 12902.64; 2025-04-17: 12902.64; 2025-04-18: 12902.64; 2025-04-19: 12902.64; 2025-04-20: 12902.64; 2025-04-21: 12902.64; 2025-04-22: 12902.64; 2025-04-23: 12902.64; 2025-04-24: 12902.64; 2025-04-25: 12902.64; 2025-04-26: 12902.64; 2025-04-27: 12902.64; 2025-04-28: 12902.64; 2025-04-29: 12902.64; 2025-04-30: 12902.64; 2025-05-01: 12902.64; 2025-05-02: 12902.64; 2025-05-03: 12902.64; 2025-05-04: 12902.64; 2025-05-05: 12902.64; 2025-05-06: 12902.64; 2025-05-07: 12902.64; 2025-05-08: 12902.64; 2025-05-09: 12902.64; 2025-05-10: 12902.64; 2025-05-11: 12902.64; 2025-05-12: 12902.64; 2025-05-13: 12902.64; 2025-05-14: 12902.64; 2025-05-15: 12902.64; 2025-05-16: 12902.64; 2025-05-17: 12902.64; 2025-05-18: 12902.64; 2025-05-19: 12902.64; 2025-05-20: 12902.64; 2025-05-21: 12902.64; 2025-05-22: 12902.64; 2025-05-23: 12902.64; 2025-05-24: 12902.64; 2025-05-25: 12902.64; 2025-05-26: 12902.64; 2025-05-27: 12902.64; 2025-05-28: 12902.64; 2025-05-29: 12902.64; 2025-05-30: 12902.64; 2025-05-31: 12902.64; 2025-06-01: 12902.64; 2025-06-02: 12902.64; 2025-06-03: 12902.64; 2025-06-04: 12902.64; 2025-06-05: 12902.64; 2025-06-06: 12902.64; 2025-06-07: 12902.64; 2025-06-08: 12902.64; 2025-06-09: 12902.64; 2025-06-10: 12902.64; 2025-06-11: 12902.64; 2025-06-12: 12902.64; 2025-06-13: 12902.64; 2025-06-14: 12902.64; 2025-06-15: 12902.64; 2025-06-16: 12902.64; 2025-06-17: 12902.64; 2025-06-18: 12902.64; 2025-06-19: 12902.64; 2025-06-20: 12902.64; 2025-06-21: 12902.64; 2025-06-22: 12902.64; 2025-06-23: 12902.64; 2025-06-24: 12902.64; 2025-06-25: 12902.64; 2025-06-26: 12902.64; 2025-06-27: 12902.64; 2025-06-28: 12902.64; 2025-06-29: 12902.64; 2025-06-30: 12902.64; 2025-07-01: 12902.64; 2025-07-02: 12902.64; 2025-07-03: 12902.64; 2025-07-04: 12902.64; 2025-07-05: 12902.64; 2025-07-06: 12902.64; 2025-07-07: 12902.64; 2025-07-08: 12902.64; 2025-07-09: 12902.64; 2025-07-10: 12902.64; 2025-07-11: 12902.64; 2025-07-12: 12902.64; 2025-07-13: 12902.64; 2025-07-14: 12902.64; 2025-07-15: 12902.64; 2025-07-16: 12902.64; 2025-07-17: 12902.64; 2025-07-18: 12902.64; 2025-07-19: 12902.64; 2025-07-20: 12902.64; 2025-07-21: 12902.64; 2025-07-22: 12902.64; 2025-07-23: 12902.64; 2025-07-24: 12902.64; 2025-07-25: 12902.64; 2025-07-26: 12902.64; 2025-07-27: 12902.64; 2025-07-28: 12902.64; 2025-07-29: 12902.64; 2025-07-30: 12902.64; 2025-07-31: 12902.64; 2025-08-01: 12902.64; 2025-08-02: 12902.64; 2025-08-03: 12902.64; 2025-08-04: 12902.64; 2025-08-05: 12902.64; 2025-08-06: 12902.64; 2025-08-07: 12902.64; 2025-08-08: 12902.64; 2025-08-09: 12902.64; 2025-08-10: 12902.64; 2025-08-11: 12902.64; 2025-08-12: 12902.64; 2025-08-13: 12902.64; 2025-08-15: 12902.64
238 | CTST200060 | Structural Erection of Pipe Support, EIT & Misc. Suport & Platforms - Existing CPF Area | 12-Aug-24 | 2024-09-17 | 2351.4 | 2382.77 | 13.59 | SS | 2024-08-12: 1.99; 2024-08-13: 9.93; 2024-08-14: 17.87; 2024-08-15: 29.78; 2024-08-16: 29.78; 2024-08-17: 53.61; 2024-08-18: 77.44; 2024-08-19: 111.2; 2024-08-20: 174.74; 2024-08-21: 238.28; 2024-08-22: 315.72; 2024-08-23: 315.72; 2024-08-24: 434.85; 2024-08-25: 553.99; 2024-08-26: 689.02; 2024-08-27: 871.69; 2024-08-28: 1054.37; 2024-08-29: 1237.05; 2024-08-30: 1237.05; 2024-08-31: 1419.73; 2024-09-01: 1602.41; 2024-09-02: 1769.2; 2024-09-03: 1888.34; 2024-09-04: 2007.48; 2024-09-05: 2112.72; 2024-09-06: 2112.72; 2024-09-07: 2176.26; 2024-09-08: 2239.8; 2024-09-09: 2293.41; 2024-09-10: 2317.24; 2024-09-11: 2341.07; 2024-09-12: 2360.92; 2024-09-13: 2360.92; 2024-09-14: 2368.87; 2024-09-15: 2368.87; 2024-09-16: 2376.81; 2024-09-17: 2382.77; 2024-09-18: 2382.77; 2024-09-19: 2382.77; 2024-09-20: 2382.77; 2024-09-21: 2382.77; 2024-09-22: 2382.77; 2024-09-23: 2382.77; 2024-09-24: 2382.77; 2024-09-25: 2382.77; 2024-09-26: 2382.77; 2024-09-27: 2382.77; 2024-09-28: 2382.77; 2024-09-29: 2382.77; 2024-09-30: 2382.77; 2024-10-01: 2382.77; 2024-10-02: 2382.77; 2024-10-03: 2382.77; 2024-10-04: 2382.77; 2024-10-05: 2382.77; 2024-10-06: 2382.77; 2024-10-07: 2382.77; 2024-10-08: 2382.77; 2024-10-09: 2382.77; 2024-10-10: 2382.77; 2024-10-11: 2382.77; 2024-10-12: 2382.77; 2024-10-13: 2382.77; 2024-10-14: 2382.77; 2024-10-15: 2382.77; 2024-10-16: 2382.77; 2024-10-17: 2382.77; 2024-10-18: 2382.77; 2024-10-19: 2382.77; 2024-10-20: 2382.77; 2024-10-21: 2382.77; 2024-10-22: 2382.77; 2024-10-23: 2382.77; 2024-10-24: 2382.77; 2024-10-25: 2382.77; 2024-10-26: 2382.77; 2024-10-27: 2382.77; 2024-10-28: 2382.77; 2024-10-29: 2382.77; 2024-10-30: 2382.77; 2024-10-31: 2382.77; 2024-11-01: 2382.77; 2024-11-02: 2382.77; 2024-11-03: 2382.77; 2024-11-04: 2382.77; 2024-11-05: 2382.77; 2024-11-06: 2382.77; 2024-11-07: 2382.77; 2024-11-08: 2382.77; 2024-11-09: 2382.77; 2024-11-10: 2382.77; 2024-11-11: 2382.77; 2024-11-12: 2382.77; 2024-11-13: 2382.77; 2024-11-14: 2382.77; 2024-11-15: 2382.77; 2024-11-16: 2382.77; 2024-11-17: 2382.77; 2024-11-18: 2382.77; 2024-11-19: 2382.77; 2024-11-20: 2382.77; 2024-11-21: 2382.77; 2024-11-22: 2382.77; 2024-11-23: 2382.77; 2024-11-24: 2382.77; 2024-11-25: 2382.77; 2024-11-26: 2382.77; 2024-11-27: 2382.77; 2024-11-28: 2382.77; 2024-11-29: 2382.77; 2024-11-30: 2382.77; 2024-12-01: 2382.77; 2024-12-02: 2382.77; 2024-12-03: 2382.77; 2024-12-04: 2382.77; 2024-12-05: 2382.77; 2024-12-06: 2382.77; 2024-12-07: 2382.77; 2024-12-08: 2382.77; 2024-12-09: 2382.77; 2024-12-10: 2382.77; 2024-12-11: 2382.77; 2024-12-12: 2382.77; 2024-12-13: 2382.77; 2024-12-14: 2382.77; 2024-12-15: 2382.77; 2024-12-16: 2382.77; 2024-12-17: 2382.77; 2024-12-18: 2382.77; 2024-12-19: 2382.77; 2024-12-20: 2382.77; 2024-12-21: 2382.77; 2024-12-22: 2382.77; 2024-12-23: 2382.77; 2024-12-24: 2382.77; 2024-12-25: 2382.77; 2024-12-26: 2382.77; 2024-12-27: 2382.77; 2024-12-28: 2382.77; 2024-12-29: 2382.77; 2024-12-30: 2382.77; 2024-12-31: 2382.77; 2025-01-01: 2382.77; 2025-01-02: 2382.77; 2025-01-03: 2382.77; 2025-01-04: 2382.77; 2025-01-05: 2382.77; 2025-01-06: 2382.77; 2025-01-07: 2382.77; 2025-01-08: 2382.77; 2025-01-09: 2382.77; 2025-01-10: 2382.77; 2025-01-11: 2382.77; 2025-01-12: 2382.77; 2025-01-13: 2382.77; 2025-01-14: 2382.77; 2025-01-15: 2382.77; 2025-01-16: 2382.77; 2025-01-17: 2382.77; 2025-01-18: 2382.77; 2025-01-19: 2382.77; 2025-01-20: 2382.77; 2025-01-21: 2382.77; 2025-01-22: 2382.77; 2025-01-23: 2382.77; 2025-01-24: 2382.77; 2025-01-25: 2382.77; 2025-01-26: 2382.77; 2025-01-27: 2382.77; 2025-01-28: 2382.77; 2025-01-29: 2382.77; 2025-01-30: 2382.77; 2025-01-31: 2382.77; 2025-02-01: 2382.77; 2025-02-02: 2382.77; 2025-02-03: 2382.77; 2025-02-04: 2382.77; 2025-02-05: 2382.77; 2025-02-06: 2382.77; 2025-02-07: 2382.77; 2025-02-08: 2382.77; 2025-02-09: 2382.77; 2025-02-10: 2382.77; 2025-02-11: 2382.77; 2025-02-12: 2382.77; 2025-02-13: 2382.77; 2025-02-14: 2382.77; 2025-02-15: 2382.77; 2025-02-16: 2382.77; 2025-02-17: 2382.77; 2025-02-18: 2382.77; 2025-02-19: 2382.77; 2025-02-20: 2382.77; 2025-02-21: 2382.77; 2025-02-22: 2382.77; 2025-02-23: 2382.77; 2025-02-24: 2382.77; 2025-02-25: 2382.77; 2025-02-26: 2382.77; 2025-02-27: 2382.77; 2025-02-28: 2382.77; 2025-03-01: 2382.77; 2025-03-02: 2382.77; 2025-03-03: 2382.77; 2025-03-04: 2382.77; 2025-03-05: 2382.77; 2025-03-06: 2382.77; 2025-03-07: 2382.77; 2025-03-08: 2382.77; 2025-03-09: 2382.77; 2025-03-10: 2382.77; 2025-03-11: 2382.77; 2025-03-12: 2382.77; 2025-03-13: 2382.77; 2025-03-14: 2382.77; 2025-03-15: 2382.77; 2025-03-16: 2382.77; 2025-03-17: 2382.77; 2025-03-18: 2382.77; 2025-03-19: 2382.77; 2025-03-20: 2382.77; 2025-03-21: 2382.77; 2025-03-22: 2382.77; 2025-03-23: 2382.77; 2025-03-24: 2382.77; 2025-03-25: 2382.77; 2025-03-26: 2382.77; 2025-03-27: 2382.77; 2025-03-28: 2382.77; 2025-03-29: 2382.77; 2025-03-30: 2382.77; 2025-03-31: 2382.77; 2025-04-01: 2382.77; 2025-04-02: 2382.77; 2025-04-03: 2382.77; 2025-04-04: 2382.77; 2025-04-05: 2382.77; 2025-04-06: 2382.77; 2025-04-07: 2382.77; 2025-04-08: 2382.77; 2025-04-09: 2382.77; 2025-04-10: 2382.77; 2025-04-11: 2382.77; 2025-04-12: 2382.77; 2025-04-13: 2382.77; 2025-04-14: 2382.77; 2025-04-15: 2382.77; 2025-04-16: 2382.77; 2025-04-17: 2382.77; 2025-04-18: 2382.77; 2025-04-19: 2382.77; 2025-04-20: 2382.77; 2025-04-21: 2382.77; 2025-04-22: 2382.77; 2025-04-23: 2382.77; 2025-04-24: 2382.77; 2025-04-25: 2382.77; 2025-04-26: 2382.77; 2025-04-27: 2382.77; 2025-04-28: 2382.77; 2025-04-29: 2382.77; 2025-04-30: 2382.77; 2025-05-01: 2382.77; 2025-05-02: 2382.77; 2025-05-03: 2382.77; 2025-05-04: 2382.77; 2025-05-05: 2382.77; 2025-05-06: 2382.77; 2025-05-07: 2382.77; 2025-05-08: 2382.77; 2025-05-09: 2382.77; 2025-05-10: 2382.77; 2025-05-11: 2382.77; 2025-05-12: 2382.77; 2025-05-13: 2382.77; 2025-05-14: 2382.77; 2025-05-15: 2382.77; 2025-05-16: 2382.77; 2025-05-17: 2382.77; 2025-05-18: 2382.77; 2025-05-19: 2382.77; 2025-05-20: 2382.77; 2025-05-21: 2382.77; 2025-05-22: 2382.77; 2025-05-23: 2382.77; 2025-05-24: 2382.77; 2025-05-25: 2382.77; 2025-05-26: 2382.77; 2025-05-27: 2382.77; 2025-05-28: 2382.77; 2025-05-29: 2382.77; 2025-05-30: 2382.77; 2025-05-31: 2382.77; 2025-06-01: 2382.77; 2025-06-02: 2382.77; 2025-06-03: 2382.77; 2025-06-04: 2382.77; 2025-06-05: 2382.77; 2025-06-06: 2382.77; 2025-06-07: 2382.77; 2025-06-08: 2382.77; 2025-06-09: 2382.77; 2025-06-10: 2382.77; 2025-06-11: 2382.77; 2025-06-12: 2382.77; 2025-06-13: 2382.77; 2025-06-14: 2382.77; 2025-06-15: 2382.77; 2025-06-16: 2382.77; 2025-06-17: 2382.77; 2025-06-18: 2382.77; 2025-06-19: 2382.77; 2025-06-20: 2382.77; 2025-06-21: 2382.77; 2025-06-22: 2382.77; 2025-06-23: 2382.77; 2025-06-24: 2382.77; 2025-06-25: 2382.77; 2025-06-26: 2382.77; 2025-06-27: 2382.77; 2025-06-28: 2382.77; 2025-06-29: 2382.77; 2025-06-30: 2382.77; 2025-07-01: 2382.77; 2025-07-02: 2382.77; 2025-07-03: 2382.77; 2025-07-04: 2382.77; 2025-07-05: 2382.77; 2025-07-06: 2382.77; 2025-07-07: 2382.77; 2025-07-08: 2382.77; 2025-07-09: 2382.77; 2025-07-10: 2382.77; 2025-07-11: 2382.77; 2025-07-12: 2382.77; 2025-07-13: 2382.77; 2025-07-14: 2382.77; 2025-07-15: 2382.77; 2025-07-16: 2382.77; 2025-07-17: 2382.77; 2025-07-18: 2382.77; 2025-07-19: 2382.77; 2025-07-20: 2382.77; 2025-07-21: 2382.77; 2025-07-22: 2382.77; 2025-07-23: 2382.77; 2025-07-24: 2382.77; 2025-07-25: 2382.77; 2025-07-26: 2382.77; 2025-07-27: 2382.77; 2025-07-28: 2382.77; 2025-07-29: 2382.77; 2025-07-30: 2382.77; 2025-07-31: 2382.77; 2025-08-01: 2382.77; 2025-08-02: 2382.77; 2025-08-03: 2382.77; 2025-08-04: 2382.77; 2025-08-05: 2382.77; 2025-08-06: 2382.77; 2025-08-07: 2382.77; 2025-08-08: 2382.77; 2025-08-09: 2382.77; 2025-08-10: 2382.77; 2025-08-11: 2382.77; 2025-08-12: 2382.77; 2025-08-13: 2382.77; 2025-08-15: 2382.77
239 | CTST200080 | Structural Erection of Pipe Support, EIT & Misc. Suport - Fire water & Diesel Area | 18-Aug-24 | 2024-10-05 | 1230.8 | 1247.22 | 9.62 | SS | 2024-08-18: 1.56; 2024-08-19: 4.68; 2024-08-20: 7.8; 2024-08-21: 10.91; 2024-08-22: 17.15; 2024-08-23: 17.15; 2024-08-24: 26.5; 2024-08-25: 35.86; 2024-08-26: 45.21; 2024-08-27: 62.36; 2024-08-28: 87.31; 2024-08-29: 112.25; 2024-08-30: 112.25; 2024-08-31: 137.19; 2024-09-01: 173.05; 2024-09-02: 219.82; 2024-09-03: 266.59; 2024-09-04: 313.36; 2024-09-05: 372.61; 2024-09-06: 372.61; 2024-09-07: 444.32; 2024-09-08: 516.04; 2024-09-09: 587.75; 2024-09-10: 659.47; 2024-09-11: 731.18; 2024-09-12: 802.9; 2024-09-13: 802.9; 2024-09-14: 874.61; 2024-09-15: 874.61; 2024-09-16: 933.85; 2024-09-17: 980.62; 2024-09-18: 1027.4; 2024-09-19: 1074.17; 2024-09-20: 1074.17; 2024-09-21: 1110.02; 2024-09-22: 1134.97; 2024-09-23: 1159.91; 2024-09-24: 1184.86; 2024-09-25: 1202.01; 2024-09-26: 1211.36; 2024-09-27: 1211.36; 2024-09-28: 1220.71; 2024-09-29: 1230.07; 2024-09-30: 1236.3; 2024-10-01: 1239.42; 2024-10-02: 1242.54; 2024-10-03: 1245.66; 2024-10-04: 1245.66; 2024-10-05: 1247.22; 2024-10-06: 1247.22; 2024-10-07: 1247.22; 2024-10-08: 1247.22; 2024-10-09: 1247.22; 2024-10-10: 1247.22; 2024-10-11: 1247.22; 2024-10-12: 1247.22; 2024-10-13: 1247.22; 2024-10-14: 1247.22; 2024-10-15: 1247.22; 2024-10-16: 1247.22; 2024-10-17: 1247.22; 2024-10-18: 1247.22; 2024-10-19: 1247.22; 2024-10-20: 1247.22; 2024-10-21: 1247.22; 2024-10-22: 1247.22; 2024-10-23: 1247.22; 2024-10-24: 1247.22; 2024-10-25: 1247.22; 2024-10-26: 1247.22; 2024-10-27: 1247.22; 2024-10-28: 1247.22; 2024-10-29: 1247.22; 2024-10-30: 1247.22; 2024-10-31: 1247.22; 2024-11-01: 1247.22; 2024-11-02: 1247.22; 2024-11-03: 1247.22; 2024-11-04: 1247.22; 2024-11-05: 1247.22; 2024-11-06: 1247.22; 2024-11-07: 1247.22; 2024-11-08: 1247.22; 2024-11-09: 1247.22; 2024-11-10: 1247.22; 2024-11-11: 1247.22; 2024-11-12: 1247.22; 2024-11-13: 1247.22; 2024-11-14: 1247.22; 2024-11-15: 1247.22; 2024-11-16: 1247.22; 2024-11-17: 1247.22; 2024-11-18: 1247.22; 2024-11-19: 1247.22; 2024-11-20: 1247.22; 2024-11-21: 1247.22; 2024-11-22: 1247.22; 2024-11-23: 1247.22; 2024-11-24: 1247.22; 2024-11-25: 1247.22; 2024-11-26: 1247.22; 2024-11-27: 1247.22; 2024-11-28: 1247.22; 2024-11-29: 1247.22; 2024-11-30: 1247.22; 2024-12-01: 1247.22; 2024-12-02: 1247.22; 2024-12-03: 1247.22; 2024-12-04: 1247.22; 2024-12-05: 1247.22; 2024-12-06: 1247.22; 2024-12-07: 1247.22; 2024-12-08: 1247.22; 2024-12-09: 1247.22; 2024-12-10: 1247.22; 2024-12-11: 1247.22; 2024-12-12: 1247.22; 2024-12-13: 1247.22; 2024-12-14: 1247.22; 2024-12-15: 1247.22; 2024-12-16: 1247.22; 2024-12-17: 1247.22; 2024-12-18: 1247.22; 2024-12-19: 1247.22; 2024-12-20: 1247.22; 2024-12-21: 1247.22; 2024-12-22: 1247.22; 2024-12-23: 1247.22; 2024-12-24: 1247.22; 2024-12-25: 1247.22; 2024-12-26: 1247.22; 2024-12-27: 1247.22; 2024-12-28: 1247.22; 2024-12-29: 1247.22; 2024-12-30: 1247.22; 2024-12-31: 1247.22; 2025-01-01: 1247.22; 2025-01-02: 1247.22; 2025-01-03: 1247.22; 2025-01-04: 1247.22; 2025-01-05: 1247.22; 2025-01-06: 1247.22; 2025-01-07: 1247.22; 2025-01-08: 1247.22; 2025-01-09: 1247.22; 2025-01-10: 1247.22; 2025-01-11: 1247.22; 2025-01-12: 1247.22; 2025-01-13: 1247.22; 2025-01-14: 1247.22; 2025-01-15: 1247.22; 2025-01-16: 1247.22; 2025-01-17: 1247.22; 2025-01-18: 1247.22; 2025-01-19: 1247.22; 2025-01-20: 1247.22; 2025-01-21: 1247.22; 2025-01-22: 1247.22; 2025-01-23: 1247.22; 2025-01-24: 1247.22; 2025-01-25: 1247.22; 2025-01-26: 1247.22; 2025-01-27: 1247.22; 2025-01-28: 1247.22; 2025-01-29: 1247.22; 2025-01-30: 1247.22; 2025-01-31: 1247.22; 2025-02-01: 1247.22; 2025-02-02: 1247.22; 2025-02-03: 1247.22; 2025-02-04: 1247.22; 2025-02-05: 1247.22; 2025-02-06: 1247.22; 2025-02-07: 1247.22; 2025-02-08: 1247.22; 2025-02-09: 1247.22; 2025-02-10: 1247.22; 2025-02-11: 1247.22; 2025-02-12: 1247.22; 2025-02-13: 1247.22; 2025-02-14: 1247.22; 2025-02-15: 1247.22; 2025-02-16: 1247.22; 2025-02-17: 1247.22; 2025-02-18: 1247.22; 2025-02-19: 1247.22; 2025-02-20: 1247.22; 2025-02-21: 1247.22; 2025-02-22: 1247.22; 2025-02-23: 1247.22; 2025-02-24: 1247.22; 2025-02-25: 1247.22; 2025-02-26: 1247.22; 2025-02-27: 1247.22; 2025-02-28: 1247.22; 2025-03-01: 1247.22; 2025-03-02: 1247.22; 2025-03-03: 1247.22; 2025-03-04: 1247.22; 2025-03-05: 1247.22; 2025-03-06: 1247.22; 2025-03-07: 1247.22; 2025-03-08: 1247.22; 2025-03-09: 1247.22; 2025-03-10: 1247.22; 2025-03-11: 1247.22; 2025-03-12: 1247.22; 2025-03-13: 1247.22; 2025-03-14: 1247.22; 2025-03-15: 1247.22; 2025-03-16: 1247.22; 2025-03-17: 1247.22; 2025-03-18: 1247.22; 2025-03-19: 1247.22; 2025-03-20: 1247.22; 2025-03-21: 1247.22; 2025-03-22: 1247.22; 2025-03-23: 1247.22; 2025-03-24: 1247.22; 2025-03-25: 1247.22; 2025-03-26: 1247.22; 2025-03-27: 1247.22; 2025-03-28: 1247.22; 2025-03-29: 1247.22; 2025-03-30: 1247.22; 2025-03-31: 1247.22; 2025-04-01: 1247.22; 2025-04-02: 1247.22; 2025-04-03: 1247.22; 2025-04-04: 1247.22; 2025-04-05: 1247.22; 2025-04-06: 1247.22; 2025-04-07: 1247.22; 2025-04-08: 1247.22; 2025-04-09: 1247.22; 2025-04-10: 1247.22; 2025-04-11: 1247.22; 2025-04-12: 1247.22; 2025-04-13: 1247.22; 2025-04-14: 1247.22; 2025-04-15: 1247.22; 2025-04-16: 1247.22; 2025-04-17: 1247.22; 2025-04-18: 1247.22; 2025-04-19: 1247.22; 2025-04-20: 1247.22; 2025-04-21: 1247.22; 2025-04-22: 1247.22; 2025-04-23: 1247.22; 2025-04-24: 1247.22; 2025-04-25: 1247.22; 2025-04-26: 1247.22; 2025-04-27: 1247.22; 2025-04-28: 1247.22; 2025-04-29: 1247.22; 2025-04-30: 1247.22; 2025-05-01: 1247.22; 2025-05-02: 1247.22; 2025-05-03: 1247.22; 2025-05-04: 1247.22; 2025-05-05: 1247.22; 2025-05-06: 1247.22; 2025-05-07: 1247.22; 2025-05-08: 1247.22; 2025-05-09: 1247.22; 2025-05-10: 1247.22; 2025-05-11: 1247.22; 2025-05-12: 1247.22; 2025-05-13: 1247.22; 2025-05-14: 1247.22; 2025-05-15: 1247.22; 2025-05-16: 1247.22; 2025-05-17: 1247.22; 2025-05-18: 1247.22; 2025-05-19: 1247.22; 2025-05-20: 1247.22; 2025-05-21: 1247.22; 2025-05-22: 1247.22; 2025-05-23: 1247.22; 2025-05-24: 1247.22; 2025-05-25: 1247.22; 2025-05-26: 1247.22; 2025-05-27: 1247.22; 2025-05-28: 1247.22; 2025-05-29: 1247.22; 2025-05-30: 1247.22; 2025-05-31: 1247.22; 2025-06-01: 1247.22; 2025-06-02: 1247.22; 2025-06-03: 1247.22; 2025-06-04: 1247.22; 2025-06-05: 1247.22; 2025-06-06: 1247.22; 2025-06-07: 1247.22; 2025-06-08: 1247.22; 2025-06-09: 1247.22; 2025-06-10: 1247.22; 2025-06-11: 1247.22; 2025-06-12: 1247.22; 2025-06-13: 1247.22; 2025-06-14: 1247.22; 2025-06-15: 1247.22; 2025-06-16: 1247.22; 2025-06-17: 1247.22; 2025-06-18: 1247.22; 2025-06-19: 1247.22; 2025-06-20: 1247.22; 2025-06-21: 1247.22; 2025-06-22: 1247.22; 2025-06-23: 1247.22; 2025-06-24: 1247.22; 2025-06-25: 1247.22; 2025-06-26: 1247.22; 2025-06-27: 1247.22; 2025-06-28: 1247.22; 2025-06-29: 1247.22; 2025-06-30: 1247.22; 2025-07-01: 1247.22; 2025-07-02: 1247.22; 2025-07-03: 1247.22; 2025-07-04: 1247.22; 2025-07-05: 1247.22; 2025-07-06: 1247.22; 2025-07-07: 1247.22; 2025-07-08: 1247.22; 2025-07-09: 1247.22; 2025-07-10: 1247.22; 2025-07-11: 1247.22; 2025-07-12: 1247.22; 2025-07-13: 1247.22; 2025-07-14: 1247.22; 2025-07-15: 1247.22; 2025-07-16: 1247.22; 2025-07-17: 1247.22; 2025-07-18: 1247.22; 2025-07-19: 1247.22; 2025-07-20: 1247.22; 2025-07-21: 1247.22; 2025-07-22: 1247.22; 2025-07-23: 1247.22; 2025-07-24: 1247.22; 2025-07-25: 1247.22; 2025-07-26: 1247.22; 2025-07-27: 1247.22; 2025-07-28: 1247.22; 2025-07-29: 1247.22; 2025-07-30: 1247.22; 2025-07-31: 1247.22; 2025-08-01: 1247.22; 2025-08-02: 1247.22; 2025-08-03: 1247.22; 2025-08-04: 1247.22; 2025-08-05: 1247.22; 2025-08-06: 1247.22; 2025-08-07: 1247.22; 2025-08-08: 1247.22; 2025-08-09: 1247.22; 2025-08-10: 1247.22; 2025-08-11: 1247.22; 2025-08-12: 1247.22; 2025-08-13: 1247.22; 2025-08-15: 1247.22
240 | CTST200090 | Structural Erection of Pipe Support, EIT & Misc. Suport - Common Area | 18-Aug-24 | 2024-11-09 | 11801.3 | 11958.72 | 68.12 | SS | 2024-08-18: 8.54; 2024-08-19: 25.63; 2024-08-20: 42.71; 2024-08-21: 59.79; 2024-08-22: 76.88; 2024-08-23: 76.88; 2024-08-24: 93.96; 2024-08-25: 111.05; 2024-08-26: 145.21; 2024-08-27: 196.46; 2024-08-28: 247.72; 2024-08-29: 298.97; 2024-08-30: 298.97; 2024-08-31: 350.22; 2024-09-01: 401.47; 2024-09-02: 452.72; 2024-09-03: 546.68; 2024-09-04: 683.36; 2024-09-05: 820.03; 2024-09-06: 820.03; 2024-09-07: 956.7; 2024-09-08: 1093.37; 2024-09-09: 1230.04; 2024-09-10: 1366.71; 2024-09-11: 1563.18; 2024-09-12: 1819.43; 2024-09-13: 1819.43; 2024-09-14: 2075.69; 2024-09-15: 2075.69; 2024-09-16: 2331.95; 2024-09-17: 2588.21; 2024-09-18: 2844.47; 2024-09-19: 3100.72; 2024-09-20: 3100.72; 2024-09-21: 3425.32; 2024-09-22: 3818.25; 2024-09-23: 4211.18; 2024-09-24: 4604.11; 2024-09-25: 4997.04; 2024-09-26: 5389.96; 2024-09-27: 5389.96; 2024-09-28: 5782.89; 2024-09-29: 6175.82; 2024-09-30: 6568.75; 2024-10-01: 6961.68; 2024-10-02: 7354.61; 2024-10-03: 7747.54; 2024-10-04: 7747.54; 2024-10-05: 8140.47; 2024-10-06: 8533.4; 2024-10-07: 8857.99; 2024-10-08: 9114.25; 2024-10-09: 9370.51; 2024-10-10: 9626.77; 2024-10-11: 9626.77; 2024-10-12: 9883.03; 2024-10-13: 10139.28; 2024-10-14: 10395.54; 2024-10-15: 10592.01; 2024-10-16: 10728.68; 2024-10-17: 10865.35; 2024-10-18: 10865.35; 2024-10-19: 11002.02; 2024-10-20: 11138.69; 2024-10-21: 11275.36; 2024-10-22: 11412.03; 2024-10-23: 11505.99; 2024-10-24: 11557.25; 2024-10-25: 11557.25; 2024-10-26: 11608.5; 2024-10-27: 11659.75; 2024-10-28: 11711; 2024-10-29: 11762.25; 2024-10-30: 11813.5; 2024-10-31: 11847.67; 2024-11-01: 11847.67; 2024-11-02: 11864.76; 2024-11-03: 11881.84; 2024-11-04: 11898.92; 2024-11-05: 11916.01; 2024-11-06: 11933.09; 2024-11-07: 11950.17; 2024-11-08: 11950.17; 2024-11-09: 11958.72; 2024-11-10: 11958.72; 2024-11-11: 11958.72; 2024-11-12: 11958.72; 2024-11-13: 11958.72; 2024-11-14: 11958.72; 2024-11-15: 11958.72; 2024-11-16: 11958.72; 2024-11-17: 11958.72; 2024-11-18: 11958.72; 2024-11-19: 11958.72; 2024-11-20: 11958.72; 2024-11-21: 11958.72; 2024-11-22: 11958.72; 2024-11-23: 11958.72; 2024-11-24: 11958.72; 2024-11-25: 11958.72; 2024-11-26: 11958.72; 2024-11-27: 11958.72; 2024-11-28: 11958.72; 2024-11-29: 11958.72; 2024-11-30: 11958.72; 2024-12-01: 11958.72; 2024-12-02: 11958.72; 2024-12-03: 11958.72; 2024-12-04: 11958.72; 2024-12-05: 11958.72; 2024-12-06: 11958.72; 2024-12-07: 11958.72; 2024-12-08: 11958.72; 2024-12-09: 11958.72; 2024-12-10: 11958.72; 2024-12-11: 11958.72; 2024-12-12: 11958.72; 2024-12-13: 11958.72; 2024-12-14: 11958.72; 2024-12-15: 11958.72; 2024-12-16: 11958.72; 2024-12-17: 11958.72; 2024-12-18: 11958.72; 2024-12-19: 11958.72; 2024-12-20: 11958.72; 2024-12-21: 11958.72; 2024-12-22: 11958.72; 2024-12-23: 11958.72; 2024-12-24: 11958.72; 2024-12-25: 11958.72; 2024-12-26: 11958.72; 2024-12-27: 11958.72; 2024-12-28: 11958.72; 2024-12-29: 11958.72; 2024-12-30: 11958.72; 2024-12-31: 11958.72; 2025-01-01: 11958.72; 2025-01-02: 11958.72; 2025-01-03: 11958.72; 2025-01-04: 11958.72; 2025-01-05: 11958.72; 2025-01-06: 11958.72; 2025-01-07: 11958.72; 2025-01-08: 11958.72; 2025-01-09: 11958.72; 2025-01-10: 11958.72; 2025-01-11: 11958.72; 2025-01-12: 11958.72; 2025-01-13: 11958.72; 2025-01-14: 11958.72; 2025-01-15: 11958.72; 2025-01-16: 11958.72; 2025-01-17: 11958.72; 2025-01-18: 11958.72; 2025-01-19: 11958.72; 2025-01-20: 11958.72; 2025-01-21: 11958.72; 2025-01-22: 11958.72; 2025-01-23: 11958.72; 2025-01-24: 11958.72; 2025-01-25: 11958.72; 2025-01-26: 11958.72; 2025-01-27: 11958.72; 2025-01-28: 11958.72; 2025-01-29: 11958.72; 2025-01-30: 11958.72; 2025-01-31: 11958.72; 2025-02-01: 11958.72; 2025-02-02: 11958.72; 2025-02-03: 11958.72; 2025-02-04: 11958.72; 2025-02-05: 11958.72; 2025-02-06: 11958.72; 2025-02-07: 11958.72; 2025-02-08: 11958.72; 2025-02-09: 11958.72; 2025-02-10: 11958.72; 2025-02-11: 11958.72; 2025-02-12: 11958.72; 2025-02-13: 11958.72; 2025-02-14: 11958.72; 2025-02-15: 11958.72; 2025-02-16: 11958.72; 2025-02-17: 11958.72; 2025-02-18: 11958.72; 2025-02-19: 11958.72; 2025-02-20: 11958.72; 2025-02-21: 11958.72; 2025-02-22: 11958.72; 2025-02-23: 11958.72; 2025-02-24: 11958.72; 2025-02-25: 11958.72; 2025-02-26: 11958.72; 2025-02-27: 11958.72; 2025-02-28: 11958.72; 2025-03-01: 11958.72; 2025-03-02: 11958.72; 2025-03-03: 11958.72; 2025-03-04: 11958.72; 2025-03-05: 11958.72; 2025-03-06: 11958.72; 2025-03-07: 11958.72; 2025-03-08: 11958.72; 2025-03-09: 11958.72; 2025-03-10: 11958.72; 2025-03-11: 11958.72; 2025-03-12: 11958.72; 2025-03-13: 11958.72; 2025-03-14: 11958.72; 2025-03-15: 11958.72; 2025-03-16: 11958.72; 2025-03-17: 11958.72; 2025-03-18: 11958.72; 2025-03-19: 11958.72; 2025-03-20: 11958.72; 2025-03-21: 11958.72; 2025-03-22: 11958.72; 2025-03-23: 11958.72; 2025-03-24: 11958.72; 2025-03-25: 11958.72; 2025-03-26: 11958.72; 2025-03-27: 11958.72; 2025-03-28: 11958.72; 2025-03-29: 11958.72; 2025-03-30: 11958.72; 2025-03-31: 11958.72; 2025-04-01: 11958.72; 2025-04-02: 11958.72; 2025-04-03: 11958.72; 2025-04-04: 11958.72; 2025-04-05: 11958.72; 2025-04-06: 11958.72; 2025-04-07: 11958.72; 2025-04-08: 11958.72; 2025-04-09: 11958.72; 2025-04-10: 11958.72; 2025-04-11: 11958.72; 2025-04-12: 11958.72; 2025-04-13: 11958.72; 2025-04-14: 11958.72; 2025-04-15: 11958.72; 2025-04-16: 11958.72; 2025-04-17: 11958.72; 2025-04-18: 11958.72; 2025-04-19: 11958.72; 2025-04-20: 11958.72; 2025-04-21: 11958.72; 2025-04-22: 11958.72; 2025-04-23: 11958.72; 2025-04-24: 11958.72; 2025-04-25: 11958.72; 2025-04-26: 11958.72; 2025-04-27: 11958.72; 2025-04-28: 11958.72; 2025-04-29: 11958.72; 2025-04-30: 11958.72; 2025-05-01: 11958.72; 2025-05-02: 11958.72; 2025-05-03: 11958.72; 2025-05-04: 11958.72; 2025-05-05: 11958.72; 2025-05-06: 11958.72; 2025-05-07: 11958.72; 2025-05-08: 11958.72; 2025-05-09: 11958.72; 2025-05-10: 11958.72; 2025-05-11: 11958.72; 2025-05-12: 11958.72; 2025-05-13: 11958.72; 2025-05-14: 11958.72; 2025-05-15: 11958.72; 2025-05-16: 11958.72; 2025-05-17: 11958.72; 2025-05-18: 11958.72; 2025-05-19: 11958.72; 2025-05-20: 11958.72; 2025-05-21: 11958.72; 2025-05-22: 11958.72; 2025-05-23: 11958.72; 2025-05-24: 11958.72; 2025-05-25: 11958.72; 2025-05-26: 11958.72; 2025-05-27: 11958.72; 2025-05-28: 11958.72; 2025-05-29: 11958.72; 2025-05-30: 11958.72; 2025-05-31: 11958.72; 2025-06-01: 11958.72; 2025-06-02: 11958.72; 2025-06-03: 11958.72; 2025-06-04: 11958.72; 2025-06-05: 11958.72; 2025-06-06: 11958.72; 2025-06-07: 11958.72; 2025-06-08: 11958.72; 2025-06-09: 11958.72; 2025-06-10: 11958.72; 2025-06-11: 11958.72; 2025-06-12: 11958.72; 2025-06-13: 11958.72; 2025-06-14: 11958.72; 2025-06-15: 11958.72; 2025-06-16: 11958.72; 2025-06-17: 11958.72; 2025-06-18: 11958.72; 2025-06-19: 11958.72; 2025-06-20: 11958.72; 2025-06-21: 11958.72; 2025-06-22: 11958.72; 2025-06-23: 11958.72; 2025-06-24: 11958.72; 2025-06-25: 11958.72; 2025-06-26: 11958.72; 2025-06-27: 11958.72; 2025-06-28: 11958.72; 2025-06-29: 11958.72; 2025-06-30: 11958.72; 2025-07-01: 11958.72; 2025-07-02: 11958.72; 2025-07-03: 11958.72; 2025-07-04: 11958.72; 2025-07-05: 11958.72; 2025-07-06: 11958.72; 2025-07-07: 11958.72; 2025-07-08: 11958.72; 2025-07-09: 11958.72; 2025-07-10: 11958.72; 2025-07-11: 11958.72; 2025-07-12: 11958.72; 2025-07-13: 11958.72; 2025-07-14: 11958.72; 2025-07-15: 11958.72; 2025-07-16: 11958.72; 2025-07-17: 11958.72; 2025-07-18: 11958.72; 2025-07-19: 11958.72; 2025-07-20: 11958.72; 2025-07-21: 11958.72; 2025-07-22: 11958.72; 2025-07-23: 11958.72; 2025-07-24: 11958.72; 2025-07-25: 11958.72; 2025-07-26: 11958.72; 2025-07-27: 11958.72; 2025-07-28: 11958.72; 2025-07-29: 11958.72; 2025-07-30: 11958.72; 2025-07-31: 11958.72; 2025-08-01: 11958.72; 2025-08-02: 11958.72; 2025-08-03: 11958.72; 2025-08-04: 11958.72; 2025-08-05: 11958.72; 2025-08-06: 11958.72; 2025-08-07: 11958.72; 2025-08-08: 11958.72; 2025-08-09: 11958.72; 2025-08-10: 11958.72; 2025-08-11: 11958.72; 2025-08-12: 11958.72; 2025-08-13: 11958.72; 2025-08-15: 11958.72
241 | CTST200030 | Structural Erection of Pipe Support, EIT & Misc. Suport - Flare Area | 24-Aug-24 | 2024-11-20 | 2604 | 2638.73 | 34.82 | SS | 2024-08-24: 1.76; 2024-08-25: 5.28; 2024-08-26: 8.8; 2024-08-27: 12.31; 2024-08-28: 15.83; 2024-08-29: 19.35; 2024-08-30: 19.35; 2024-08-31: 22.87; 2024-09-01: 26.39; 2024-09-02: 36.94; 2024-09-03: 47.5; 2024-09-04: 58.05; 2024-09-05: 68.61; 2024-09-06: 68.61; 2024-09-07: 79.16; 2024-09-08: 89.72; 2024-09-09: 100.27; 2024-09-10: 119.62; 2024-09-11: 147.77; 2024-09-12: 175.92; 2024-09-13: 175.92; 2024-09-14: 204.06; 2024-09-15: 204.06; 2024-09-16: 232.21; 2024-09-17: 260.36; 2024-09-18: 288.5; 2024-09-19: 316.65; 2024-09-20: 316.65; 2024-09-21: 369.42; 2024-09-22: 422.2; 2024-09-23: 474.97; 2024-09-24: 527.75; 2024-09-25: 580.52; 2024-09-26: 633.3; 2024-09-27: 633.3; 2024-09-28: 686.07; 2024-09-29: 752.92; 2024-09-30: 833.84; 2024-10-01: 914.76; 2024-10-02: 995.68; 2024-10-03: 1076.6; 2024-10-04: 1076.6; 2024-10-05: 1157.52; 2024-10-06: 1238.45; 2024-10-07: 1319.37; 2024-10-08: 1400.29; 2024-10-09: 1481.21; 2024-10-10: 1562.13; 2024-10-11: 1562.13; 2024-10-12: 1643.05; 2024-10-13: 1723.97; 2024-10-14: 1804.89; 2024-10-15: 1885.82; 2024-10-16: 1952.66; 2024-10-17: 2005.44; 2024-10-18: 2005.44; 2024-10-19: 2058.21; 2024-10-20: 2110.99; 2024-10-21: 2163.76; 2024-10-22: 2216.54; 2024-10-23: 2269.31; 2024-10-24: 2322.09; 2024-10-25: 2322.09; 2024-10-26: 2350.23; 2024-10-27: 2378.38; 2024-10-28: 2406.53; 2024-10-29: 2434.67; 2024-10-30: 2462.82; 2024-10-31: 2490.97; 2024-11-01: 2490.97; 2024-11-02: 2519.11; 2024-11-03: 2538.46; 2024-11-04: 2549.02; 2024-11-05: 2559.57; 2024-11-06: 2570.13; 2024-11-07: 2580.68; 2024-11-08: 2580.68; 2024-11-09: 2591.24; 2024-11-10: 2601.79; 2024-11-11: 2612.35; 2024-11-12: 2615.87; 2024-11-13: 2619.38; 2024-11-14: 2622.9; 2024-11-15: 2622.9; 2024-11-16: 2626.42; 2024-11-17: 2629.94; 2024-11-18: 2633.46; 2024-11-19: 2636.98; 2024-11-20: 2638.73; 2024-11-21: 2638.73; 2024-11-22: 2638.73; 2024-11-23: 2638.73; 2024-11-24: 2638.73; 2024-11-25: 2638.73; 2024-11-26: 2638.73; 2024-11-27: 2638.73; 2024-11-28: 2638.73; 2024-11-29: 2638.73; 2024-11-30: 2638.73; 2024-12-01: 2638.73; 2024-12-02: 2638.73; 2024-12-03: 2638.73; 2024-12-04: 2638.73; 2024-12-05: 2638.73; 2024-12-06: 2638.73; 2024-12-07: 2638.73; 2024-12-08: 2638.73; 2024-12-09: 2638.73; 2024-12-10: 2638.73; 2024-12-11: 2638.73; 2024-12-12: 2638.73; 2024-12-13: 2638.73; 2024-12-14: 2638.73; 2024-12-15: 2638.73; 2024-12-16: 2638.73; 2024-12-17: 2638.73; 2024-12-18: 2638.73; 2024-12-19: 2638.73; 2024-12-20: 2638.73; 2024-12-21: 2638.73; 2024-12-22: 2638.73; 2024-12-23: 2638.73; 2024-12-24: 2638.73; 2024-12-25: 2638.73; 2024-12-26: 2638.73; 2024-12-27: 2638.73; 2024-12-28: 2638.73; 2024-12-29: 2638.73; 2024-12-30: 2638.73; 2024-12-31: 2638.73; 2025-01-01: 2638.73; 2025-01-02: 2638.73; 2025-01-03: 2638.73; 2025-01-04: 2638.73; 2025-01-05: 2638.73; 2025-01-06: 2638.73; 2025-01-07: 2638.73; 2025-01-08: 2638.73; 2025-01-09: 2638.73; 2025-01-10: 2638.73; 2025-01-11: 2638.73; 2025-01-12: 2638.73; 2025-01-13: 2638.73; 2025-01-14: 2638.73; 2025-01-15: 2638.73; 2025-01-16: 2638.73; 2025-01-17: 2638.73; 2025-01-18: 2638.73; 2025-01-19: 2638.73; 2025-01-20: 2638.73; 2025-01-21: 2638.73; 2025-01-22: 2638.73; 2025-01-23: 2638.73; 2025-01-24: 2638.73; 2025-01-25: 2638.73; 2025-01-26: 2638.73; 2025-01-27: 2638.73; 2025-01-28: 2638.73; 2025-01-29: 2638.73; 2025-01-30: 2638.73; 2025-01-31: 2638.73; 2025-02-01: 2638.73; 2025-02-02: 2638.73; 2025-02-03: 2638.73; 2025-02-04: 2638.73; 2025-02-05: 2638.73; 2025-02-06: 2638.73; 2025-02-07: 2638.73; 2025-02-08: 2638.73; 2025-02-09: 2638.73; 2025-02-10: 2638.73; 2025-02-11: 2638.73; 2025-02-12: 2638.73; 2025-02-13: 2638.73; 2025-02-14: 2638.73; 2025-02-15: 2638.73; 2025-02-16: 2638.73; 2025-02-17: 2638.73; 2025-02-18: 2638.73; 2025-02-19: 2638.73; 2025-02-20: 2638.73; 2025-02-21: 2638.73; 2025-02-22: 2638.73; 2025-02-23: 2638.73; 2025-02-24: 2638.73; 2025-02-25: 2638.73; 2025-02-26: 2638.73; 2025-02-27: 2638.73; 2025-02-28: 2638.73; 2025-03-01: 2638.73; 2025-03-02: 2638.73; 2025-03-03: 2638.73; 2025-03-04: 2638.73; 2025-03-05: 2638.73; 2025-03-06: 2638.73; 2025-03-07: 2638.73; 2025-03-08: 2638.73; 2025-03-09: 2638.73; 2025-03-10: 2638.73; 2025-03-11: 2638.73; 2025-03-12: 2638.73; 2025-03-13: 2638.73; 2025-03-14: 2638.73; 2025-03-15: 2638.73; 2025-03-16: 2638.73; 2025-03-17: 2638.73; 2025-03-18: 2638.73; 2025-03-19: 2638.73; 2025-03-20: 2638.73; 2025-03-21: 2638.73; 2025-03-22: 2638.73; 2025-03-23: 2638.73; 2025-03-24: 2638.73; 2025-03-25: 2638.73; 2025-03-26: 2638.73; 2025-03-27: 2638.73; 2025-03-28: 2638.73; 2025-03-29: 2638.73; 2025-03-30: 2638.73; 2025-03-31: 2638.73; 2025-04-01: 2638.73; 2025-04-02: 2638.73; 2025-04-03: 2638.73; 2025-04-04: 2638.73; 2025-04-05: 2638.73; 2025-04-06: 2638.73; 2025-04-07: 2638.73; 2025-04-08: 2638.73; 2025-04-09: 2638.73; 2025-04-10: 2638.73; 2025-04-11: 2638.73; 2025-04-12: 2638.73; 2025-04-13: 2638.73; 2025-04-14: 2638.73; 2025-04-15: 2638.73; 2025-04-16: 2638.73; 2025-04-17: 2638.73; 2025-04-18: 2638.73; 2025-04-19: 2638.73; 2025-04-20: 2638.73; 2025-04-21: 2638.73; 2025-04-22: 2638.73; 2025-04-23: 2638.73; 2025-04-24: 2638.73; 2025-04-25: 2638.73; 2025-04-26: 2638.73; 2025-04-27: 2638.73; 2025-04-28: 2638.73; 2025-04-29: 2638.73; 2025-04-30: 2638.73; 2025-05-01: 2638.73; 2025-05-02: 2638.73; 2025-05-03: 2638.73; 2025-05-04: 2638.73; 2025-05-05: 2638.73; 2025-05-06: 2638.73; 2025-05-07: 2638.73; 2025-05-08: 2638.73; 2025-05-09: 2638.73; 2025-05-10: 2638.73; 2025-05-11: 2638.73; 2025-05-12: 2638.73; 2025-05-13: 2638.73; 2025-05-14: 2638.73; 2025-05-15: 2638.73; 2025-05-16: 2638.73; 2025-05-17: 2638.73; 2025-05-18: 2638.73; 2025-05-19: 2638.73; 2025-05-20: 2638.73; 2025-05-21: 2638.73; 2025-05-22: 2638.73; 2025-05-23: 2638.73; 2025-05-24: 2638.73; 2025-05-25: 2638.73; 2025-05-26: 2638.73; 2025-05-27: 2638.73; 2025-05-28: 2638.73; 2025-05-29: 2638.73; 2025-05-30: 2638.73; 2025-05-31: 2638.73; 2025-06-01: 2638.73; 2025-06-02: 2638.73; 2025-06-03: 2638.73; 2025-06-04: 2638.73; 2025-06-05: 2638.73; 2025-06-06: 2638.73; 2025-06-07: 2638.73; 2025-06-08: 2638.73; 2025-06-09: 2638.73; 2025-06-10: 2638.73; 2025-06-11: 2638.73; 2025-06-12: 2638.73; 2025-06-13: 2638.73; 2025-06-14: 2638.73; 2025-06-15: 2638.73; 2025-06-16: 2638.73; 2025-06-17: 2638.73; 2025-06-18: 2638.73; 2025-06-19: 2638.73; 2025-06-20: 2638.73; 2025-06-21: 2638.73; 2025-06-22: 2638.73; 2025-06-23: 2638.73; 2025-06-24: 2638.73; 2025-06-25: 2638.73; 2025-06-26: 2638.73; 2025-06-27: 2638.73; 2025-06-28: 2638.73; 2025-06-29: 2638.73; 2025-06-30: 2638.73; 2025-07-01: 2638.73; 2025-07-02: 2638.73; 2025-07-03: 2638.73; 2025-07-04: 2638.73; 2025-07-05: 2638.73; 2025-07-06: 2638.73; 2025-07-07: 2638.73; 2025-07-08: 2638.73; 2025-07-09: 2638.73; 2025-07-10: 2638.73; 2025-07-11: 2638.73; 2025-07-12: 2638.73; 2025-07-13: 2638.73; 2025-07-14: 2638.73; 2025-07-15: 2638.73; 2025-07-16: 2638.73; 2025-07-17: 2638.73; 2025-07-18: 2638.73; 2025-07-19: 2638.73; 2025-07-20: 2638.73; 2025-07-21: 2638.73; 2025-07-22: 2638.73; 2025-07-23: 2638.73; 2025-07-24: 2638.73; 2025-07-25: 2638.73; 2025-07-26: 2638.73; 2025-07-27: 2638.73; 2025-07-28: 2638.73; 2025-07-29: 2638.73; 2025-07-30: 2638.73; 2025-07-31: 2638.73; 2025-08-01: 2638.73; 2025-08-02: 2638.73; 2025-08-03: 2638.73; 2025-08-04: 2638.73; 2025-08-05: 2638.73; 2025-08-06: 2638.73; 2025-08-07: 2638.73; 2025-08-08: 2638.73; 2025-08-09: 2638.73; 2025-08-10: 2638.73; 2025-08-11: 2638.73; 2025-08-12: 2638.73; 2025-08-13: 2638.73; 2025-08-15: 2638.73
242 | CTST200110 | Structural Erection of Pipe Support, EIT & Misc. Suport - Receiver Area | 2024-09-04 | 2024-09-29 | 74.8 | 75.8 | 1 | SS | 2024-09-04: 0.19; 2024-09-05: 0.57; 2024-09-06: 0.57; 2024-09-07: 1.33; 2024-09-08: 2.46; 2024-09-09: 4.55; 2024-09-10: 7.58; 2024-09-11: 11.94; 2024-09-12: 17.62; 2024-09-13: 17.62; 2024-09-14: 24.82; 2024-09-15: 24.82; 2024-09-16: 33.54; 2024-09-17: 42.26; 2024-09-18: 50.97; 2024-09-19: 58.17; 2024-09-20: 58.17; 2024-09-21: 63.86; 2024-09-22: 68.22; 2024-09-23: 71.25; 2024-09-24: 73.33; 2024-09-25: 74.47; 2024-09-26: 75.23; 2024-09-27: 75.23; 2024-09-28: 75.61; 2024-09-29: 75.8; 2024-09-30: 75.8; 2024-10-01: 75.8; 2024-10-02: 75.8; 2024-10-03: 75.8; 2024-10-04: 75.8; 2024-10-05: 75.8; 2024-10-06: 75.8; 2024-10-07: 75.8; 2024-10-08: 75.8; 2024-10-09: 75.8; 2024-10-10: 75.8; 2024-10-11: 75.8; 2024-10-12: 75.8; 2024-10-13: 75.8; 2024-10-14: 75.8; 2024-10-15: 75.8; 2024-10-16: 75.8; 2024-10-17: 75.8; 2024-10-18: 75.8; 2024-10-19: 75.8; 2024-10-20: 75.8; 2024-10-21: 75.8; 2024-10-22: 75.8; 2024-10-23: 75.8; 2024-10-24: 75.8; 2024-10-25: 75.8; 2024-10-26: 75.8; 2024-10-27: 75.8; 2024-10-28: 75.8; 2024-10-29: 75.8; 2024-10-30: 75.8; 2024-10-31: 75.8; 2024-11-01: 75.8; 2024-11-02: 75.8; 2024-11-03: 75.8; 2024-11-04: 75.8; 2024-11-05: 75.8; 2024-11-06: 75.8; 2024-11-07: 75.8; 2024-11-08: 75.8; 2024-11-09: 75.8; 2024-11-10: 75.8; 2024-11-11: 75.8; 2024-11-12: 75.8; 2024-11-13: 75.8; 2024-11-14: 75.8; 2024-11-15: 75.8; 2024-11-16: 75.8; 2024-11-17: 75.8; 2024-11-18: 75.8; 2024-11-19: 75.8; 2024-11-20: 75.8; 2024-11-21: 75.8; 2024-11-22: 75.8; 2024-11-23: 75.8; 2024-11-24: 75.8; 2024-11-25: 75.8; 2024-11-26: 75.8; 2024-11-27: 75.8; 2024-11-28: 75.8; 2024-11-29: 75.8; 2024-11-30: 75.8; 2024-12-01: 75.8; 2024-12-02: 75.8; 2024-12-03: 75.8; 2024-12-04: 75.8; 2024-12-05: 75.8; 2024-12-06: 75.8; 2024-12-07: 75.8; 2024-12-08: 75.8; 2024-12-09: 75.8; 2024-12-10: 75.8; 2024-12-11: 75.8; 2024-12-12: 75.8; 2024-12-13: 75.8; 2024-12-14: 75.8; 2024-12-15: 75.8; 2024-12-16: 75.8; 2024-12-17: 75.8; 2024-12-18: 75.8; 2024-12-19: 75.8; 2024-12-20: 75.8; 2024-12-21: 75.8; 2024-12-22: 75.8; 2024-12-23: 75.8; 2024-12-24: 75.8; 2024-12-25: 75.8; 2024-12-26: 75.8; 2024-12-27: 75.8; 2024-12-28: 75.8; 2024-12-29: 75.8; 2024-12-30: 75.8; 2024-12-31: 75.8; 2025-01-01: 75.8; 2025-01-02: 75.8; 2025-01-03: 75.8; 2025-01-04: 75.8; 2025-01-05: 75.8; 2025-01-06: 75.8; 2025-01-07: 75.8; 2025-01-08: 75.8; 2025-01-09: 75.8; 2025-01-10: 75.8; 2025-01-11: 75.8; 2025-01-12: 75.8; 2025-01-13: 75.8; 2025-01-14: 75.8; 2025-01-15: 75.8; 2025-01-16: 75.8; 2025-01-17: 75.8; 2025-01-18: 75.8; 2025-01-19: 75.8; 2025-01-20: 75.8; 2025-01-21: 75.8; 2025-01-22: 75.8; 2025-01-23: 75.8; 2025-01-24: 75.8; 2025-01-25: 75.8; 2025-01-26: 75.8; 2025-01-27: 75.8; 2025-01-28: 75.8; 2025-01-29: 75.8; 2025-01-30: 75.8; 2025-01-31: 75.8; 2025-02-01: 75.8; 2025-02-02: 75.8; 2025-02-03: 75.8; 2025-02-04: 75.8; 2025-02-05: 75.8; 2025-02-06: 75.8; 2025-02-07: 75.8; 2025-02-08: 75.8; 2025-02-09: 75.8; 2025-02-10: 75.8; 2025-02-11: 75.8; 2025-02-12: 75.8; 2025-02-13: 75.8; 2025-02-14: 75.8; 2025-02-15: 75.8; 2025-02-16: 75.8; 2025-02-17: 75.8; 2025-02-18: 75.8; 2025-02-19: 75.8; 2025-02-20: 75.8; 2025-02-21: 75.8; 2025-02-22: 75.8; 2025-02-23: 75.8; 2025-02-24: 75.8; 2025-02-25: 75.8; 2025-02-26: 75.8; 2025-02-27: 75.8; 2025-02-28: 75.8; 2025-03-01: 75.8; 2025-03-02: 75.8; 2025-03-03: 75.8; 2025-03-04: 75.8; 2025-03-05: 75.8; 2025-03-06: 75.8; 2025-03-07: 75.8; 2025-03-08: 75.8; 2025-03-09: 75.8; 2025-03-10: 75.8; 2025-03-11: 75.8; 2025-03-12: 75.8; 2025-03-13: 75.8; 2025-03-14: 75.8; 2025-03-15: 75.8; 2025-03-16: 75.8; 2025-03-17: 75.8; 2025-03-18: 75.8; 2025-03-19: 75.8; 2025-03-20: 75.8; 2025-03-21: 75.8; 2025-03-22: 75.8; 2025-03-23: 75.8; 2025-03-24: 75.8; 2025-03-25: 75.8; 2025-03-26: 75.8; 2025-03-27: 75.8; 2025-03-28: 75.8; 2025-03-29: 75.8; 2025-03-30: 75.8; 2025-03-31: 75.8; 2025-04-01: 75.8; 2025-04-02: 75.8; 2025-04-03: 75.8; 2025-04-04: 75.8; 2025-04-05: 75.8; 2025-04-06: 75.8; 2025-04-07: 75.8; 2025-04-08: 75.8; 2025-04-09: 75.8; 2025-04-10: 75.8; 2025-04-11: 75.8; 2025-04-12: 75.8; 2025-04-13: 75.8; 2025-04-14: 75.8; 2025-04-15: 75.8; 2025-04-16: 75.8; 2025-04-17: 75.8; 2025-04-18: 75.8; 2025-04-19: 75.8; 2025-04-20: 75.8; 2025-04-21: 75.8; 2025-04-22: 75.8; 2025-04-23: 75.8; 2025-04-24: 75.8; 2025-04-25: 75.8; 2025-04-26: 75.8; 2025-04-27: 75.8; 2025-04-28: 75.8; 2025-04-29: 75.8; 2025-04-30: 75.8; 2025-05-01: 75.8; 2025-05-02: 75.8; 2025-05-03: 75.8; 2025-05-04: 75.8; 2025-05-05: 75.8; 2025-05-06: 75.8; 2025-05-07: 75.8; 2025-05-08: 75.8; 2025-05-09: 75.8; 2025-05-10: 75.8; 2025-05-11: 75.8; 2025-05-12: 75.8; 2025-05-13: 75.8; 2025-05-14: 75.8; 2025-05-15: 75.8; 2025-05-16: 75.8; 2025-05-17: 75.8; 2025-05-18: 75.8; 2025-05-19: 75.8; 2025-05-20: 75.8; 2025-05-21: 75.8; 2025-05-22: 75.8; 2025-05-23: 75.8; 2025-05-24: 75.8; 2025-05-25: 75.8; 2025-05-26: 75.8; 2025-05-27: 75.8; 2025-05-28: 75.8; 2025-05-29: 75.8; 2025-05-30: 75.8; 2025-05-31: 75.8; 2025-06-01: 75.8; 2025-06-02: 75.8; 2025-06-03: 75.8; 2025-06-04: 75.8; 2025-06-05: 75.8; 2025-06-06: 75.8; 2025-06-07: 75.8; 2025-06-08: 75.8; 2025-06-09: 75.8; 2025-06-10: 75.8; 2025-06-11: 75.8; 2025-06-12: 75.8; 2025-06-13: 75.8; 2025-06-14: 75.8; 2025-06-15: 75.8; 2025-06-16: 75.8; 2025-06-17: 75.8; 2025-06-18: 75.8; 2025-06-19: 75.8; 2025-06-20: 75.8; 2025-06-21: 75.8; 2025-06-22: 75.8; 2025-06-23: 75.8; 2025-06-24: 75.8; 2025-06-25: 75.8; 2025-06-26: 75.8; 2025-06-27: 75.8; 2025-06-28: 75.8; 2025-06-29: 75.8; 2025-06-30: 75.8; 2025-07-01: 75.8; 2025-07-02: 75.8; 2025-07-03: 75.8; 2025-07-04: 75.8; 2025-07-05: 75.8; 2025-07-06: 75.8; 2025-07-07: 75.8; 2025-07-08: 75.8; 2025-07-09: 75.8; 2025-07-10: 75.8; 2025-07-11: 75.8; 2025-07-12: 75.8; 2025-07-13: 75.8; 2025-07-14: 75.8; 2025-07-15: 75.8; 2025-07-16: 75.8; 2025-07-17: 75.8; 2025-07-18: 75.8; 2025-07-19: 75.8; 2025-07-20: 75.8; 2025-07-21: 75.8; 2025-07-22: 75.8; 2025-07-23: 75.8; 2025-07-24: 75.8; 2025-07-25: 75.8; 2025-07-26: 75.8; 2025-07-27: 75.8; 2025-07-28: 75.8; 2025-07-29: 75.8; 2025-07-30: 75.8; 2025-07-31: 75.8; 2025-08-01: 75.8; 2025-08-02: 75.8; 2025-08-03: 75.8; 2025-08-04: 75.8; 2025-08-05: 75.8; 2025-08-06: 75.8; 2025-08-07: 75.8; 2025-08-08: 75.8; 2025-08-09: 75.8; 2025-08-10: 75.8; 2025-08-11: 75.8; 2025-08-12: 75.8; 2025-08-13: 75.8; 2025-08-15: 75.8
243 | CTST200120 | Structural Erection of Structural Platforms - Hot Oil Area | 2024-09-10 | 2024-11-20 | 4462.2 | 4521.72 | 59.67 | SS | 2024-09-10: 3.77; 2024-09-11: 11.3; 2024-09-12: 18.84; 2024-09-13: 18.84; 2024-09-14: 26.38; 2024-09-15: 26.38; 2024-09-16: 33.91; 2024-09-17: 41.45; 2024-09-18: 56.52; 2024-09-19: 79.13; 2024-09-20: 79.13; 2024-09-21: 101.74; 2024-09-22: 124.35; 2024-09-23: 146.96; 2024-09-24: 169.56; 2024-09-25: 211.01; 2024-09-26: 271.3; 2024-09-27: 271.3; 2024-09-28: 331.59; 2024-09-29: 391.88; 2024-09-30: 452.17; 2024-10-01: 512.46; 2024-10-02: 599.13; 2024-10-03: 712.17; 2024-10-04: 712.17; 2024-10-05: 825.21; 2024-10-06: 938.26; 2024-10-07: 1051.3; 2024-10-08: 1164.34; 2024-10-09: 1307.53; 2024-10-10: 1480.86; 2024-10-11: 1480.86; 2024-10-12: 1654.2; 2024-10-13: 1827.53; 2024-10-14: 2000.86; 2024-10-15: 2174.19; 2024-10-16: 2347.53; 2024-10-17: 2520.86; 2024-10-18: 2520.86; 2024-10-19: 2694.19; 2024-10-20: 2867.52; 2024-10-21: 3040.86; 2024-10-22: 3214.19; 2024-10-23: 3357.38; 2024-10-24: 3470.42; 2024-10-25: 3470.42; 2024-10-26: 3583.46; 2024-10-27: 3696.51; 2024-10-28: 3809.55; 2024-10-29: 3922.59; 2024-10-30: 4009.26; 2024-10-31: 4069.55; 2024-11-01: 4069.55; 2024-11-02: 4129.84; 2024-11-03: 4190.13; 2024-11-04: 4250.42; 2024-11-05: 4310.71; 2024-11-06: 4352.16; 2024-11-07: 4374.77; 2024-11-08: 4374.77; 2024-11-09: 4397.37; 2024-11-10: 4419.98; 2024-11-11: 4442.59; 2024-11-12: 4465.2; 2024-11-13: 4480.27; 2024-11-14: 4487.81; 2024-11-15: 4487.81; 2024-11-16: 4495.34; 2024-11-17: 4502.88; 2024-11-18: 4510.42; 2024-11-19: 4517.95; 2024-11-20: 4521.72; 2024-11-21: 4521.72; 2024-11-22: 4521.72; 2024-11-23: 4521.72; 2024-11-24: 4521.72; 2024-11-25: 4521.72; 2024-11-26: 4521.72; 2024-11-27: 4521.72; 2024-11-28: 4521.72; 2024-11-29: 4521.72; 2024-11-30: 4521.72; 2024-12-01: 4521.72; 2024-12-02: 4521.72; 2024-12-03: 4521.72; 2024-12-04: 4521.72; 2024-12-05: 4521.72; 2024-12-06: 4521.72; 2024-12-07: 4521.72; 2024-12-08: 4521.72; 2024-12-09: 4521.72; 2024-12-10: 4521.72; 2024-12-11: 4521.72; 2024-12-12: 4521.72; 2024-12-13: 4521.72; 2024-12-14: 4521.72; 2024-12-15: 4521.72; 2024-12-16: 4521.72; 2024-12-17: 4521.72; 2024-12-18: 4521.72; 2024-12-19: 4521.72; 2024-12-20: 4521.72; 2024-12-21: 4521.72; 2024-12-22: 4521.72; 2024-12-23: 4521.72; 2024-12-24: 4521.72; 2024-12-25: 4521.72; 2024-12-26: 4521.72; 2024-12-27: 4521.72; 2024-12-28: 4521.72; 2024-12-29: 4521.72; 2024-12-30: 4521.72; 2024-12-31: 4521.72; 2025-01-01: 4521.72; 2025-01-02: 4521.72; 2025-01-03: 4521.72; 2025-01-04: 4521.72; 2025-01-05: 4521.72; 2025-01-06: 4521.72; 2025-01-07: 4521.72; 2025-01-08: 4521.72; 2025-01-09: 4521.72; 2025-01-10: 4521.72; 2025-01-11: 4521.72; 2025-01-12: 4521.72; 2025-01-13: 4521.72; 2025-01-14: 4521.72; 2025-01-15: 4521.72; 2025-01-16: 4521.72; 2025-01-17: 4521.72; 2025-01-18: 4521.72; 2025-01-19: 4521.72; 2025-01-20: 4521.72; 2025-01-21: 4521.72; 2025-01-22: 4521.72; 2025-01-23: 4521.72; 2025-01-24: 4521.72; 2025-01-25: 4521.72; 2025-01-26: 4521.72; 2025-01-27: 4521.72; 2025-01-28: 4521.72; 2025-01-29: 4521.72; 2025-01-30: 4521.72; 2025-01-31: 4521.72; 2025-02-01: 4521.72; 2025-02-02: 4521.72; 2025-02-03: 4521.72; 2025-02-04: 4521.72; 2025-02-05: 4521.72; 2025-02-06: 4521.72; 2025-02-07: 4521.72; 2025-02-08: 4521.72; 2025-02-09: 4521.72; 2025-02-10: 4521.72; 2025-02-11: 4521.72; 2025-02-12: 4521.72; 2025-02-13: 4521.72; 2025-02-14: 4521.72; 2025-02-15: 4521.72; 2025-02-16: 4521.72; 2025-02-17: 4521.72; 2025-02-18: 4521.72; 2025-02-19: 4521.72; 2025-02-20: 4521.72; 2025-02-21: 4521.72; 2025-02-22: 4521.72; 2025-02-23: 4521.72; 2025-02-24: 4521.72; 2025-02-25: 4521.72; 2025-02-26: 4521.72; 2025-02-27: 4521.72; 2025-02-28: 4521.72; 2025-03-01: 4521.72; 2025-03-02: 4521.72; 2025-03-03: 4521.72; 2025-03-04: 4521.72; 2025-03-05: 4521.72; 2025-03-06: 4521.72; 2025-03-07: 4521.72; 2025-03-08: 4521.72; 2025-03-09: 4521.72; 2025-03-10: 4521.72; 2025-03-11: 4521.72; 2025-03-12: 4521.72; 2025-03-13: 4521.72; 2025-03-14: 4521.72; 2025-03-15: 4521.72; 2025-03-16: 4521.72; 2025-03-17: 4521.72; 2025-03-18: 4521.72; 2025-03-19: 4521.72; 2025-03-20: 4521.72; 2025-03-21: 4521.72; 2025-03-22: 4521.72; 2025-03-23: 4521.72; 2025-03-24: 4521.72; 2025-03-25: 4521.72; 2025-03-26: 4521.72; 2025-03-27: 4521.72; 2025-03-28: 4521.72; 2025-03-29: 4521.72; 2025-03-30: 4521.72; 2025-03-31: 4521.72; 2025-04-01: 4521.72; 2025-04-02: 4521.72; 2025-04-03: 4521.72; 2025-04-04: 4521.72; 2025-04-05: 4521.72; 2025-04-06: 4521.72; 2025-04-07: 4521.72; 2025-04-08: 4521.72; 2025-04-09: 4521.72; 2025-04-10: 4521.72; 2025-04-11: 4521.72; 2025-04-12: 4521.72; 2025-04-13: 4521.72; 2025-04-14: 4521.72; 2025-04-15: 4521.72; 2025-04-16: 4521.72; 2025-04-17: 4521.72; 2025-04-18: 4521.72; 2025-04-19: 4521.72; 2025-04-20: 4521.72; 2025-04-21: 4521.72; 2025-04-22: 4521.72; 2025-04-23: 4521.72; 2025-04-24: 4521.72; 2025-04-25: 4521.72; 2025-04-26: 4521.72; 2025-04-27: 4521.72; 2025-04-28: 4521.72; 2025-04-29: 4521.72; 2025-04-30: 4521.72; 2025-05-01: 4521.72; 2025-05-02: 4521.72; 2025-05-03: 4521.72; 2025-05-04: 4521.72; 2025-05-05: 4521.72; 2025-05-06: 4521.72; 2025-05-07: 4521.72; 2025-05-08: 4521.72; 2025-05-09: 4521.72; 2025-05-10: 4521.72; 2025-05-11: 4521.72; 2025-05-12: 4521.72; 2025-05-13: 4521.72; 2025-05-14: 4521.72; 2025-05-15: 4521.72; 2025-05-16: 4521.72; 2025-05-17: 4521.72; 2025-05-18: 4521.72; 2025-05-19: 4521.72; 2025-05-20: 4521.72; 2025-05-21: 4521.72; 2025-05-22: 4521.72; 2025-05-23: 4521.72; 2025-05-24: 4521.72; 2025-05-25: 4521.72; 2025-05-26: 4521.72; 2025-05-27: 4521.72; 2025-05-28: 4521.72; 2025-05-29: 4521.72; 2025-05-30: 4521.72; 2025-05-31: 4521.72; 2025-06-01: 4521.72; 2025-06-02: 4521.72; 2025-06-03: 4521.72; 2025-06-04: 4521.72; 2025-06-05: 4521.72; 2025-06-06: 4521.72; 2025-06-07: 4521.72; 2025-06-08: 4521.72; 2025-06-09: 4521.72; 2025-06-10: 4521.72; 2025-06-11: 4521.72; 2025-06-12: 4521.72; 2025-06-13: 4521.72; 2025-06-14: 4521.72; 2025-06-15: 4521.72; 2025-06-16: 4521.72; 2025-06-17: 4521.72; 2025-06-18: 4521.72; 2025-06-19: 4521.72; 2025-06-20: 4521.72; 2025-06-21: 4521.72; 2025-06-22: 4521.72; 2025-06-23: 4521.72; 2025-06-24: 4521.72; 2025-06-25: 4521.72; 2025-06-26: 4521.72; 2025-06-27: 4521.72; 2025-06-28: 4521.72; 2025-06-29: 4521.72; 2025-06-30: 4521.72; 2025-07-01: 4521.72; 2025-07-02: 4521.72; 2025-07-03: 4521.72; 2025-07-04: 4521.72; 2025-07-05: 4521.72; 2025-07-06: 4521.72; 2025-07-07: 4521.72; 2025-07-08: 4521.72; 2025-07-09: 4521.72; 2025-07-10: 4521.72; 2025-07-11: 4521.72; 2025-07-12: 4521.72; 2025-07-13: 4521.72; 2025-07-14: 4521.72; 2025-07-15: 4521.72; 2025-07-16: 4521.72; 2025-07-17: 4521.72; 2025-07-18: 4521.72; 2025-07-19: 4521.72; 2025-07-20: 4521.72; 2025-07-21: 4521.72; 2025-07-22: 4521.72; 2025-07-23: 4521.72; 2025-07-24: 4521.72; 2025-07-25: 4521.72; 2025-07-26: 4521.72; 2025-07-27: 4521.72; 2025-07-28: 4521.72; 2025-07-29: 4521.72; 2025-07-30: 4521.72; 2025-07-31: 4521.72; 2025-08-01: 4521.72; 2025-08-02: 4521.72; 2025-08-03: 4521.72; 2025-08-04: 4521.72; 2025-08-05: 4521.72; 2025-08-06: 4521.72; 2025-08-07: 4521.72; 2025-08-08: 4521.72; 2025-08-09: 4521.72; 2025-08-10: 4521.72; 2025-08-11: 4521.72; 2025-08-12: 4521.72; 2025-08-13: 4521.72; 2025-08-15: 4521.72
244 | CTST200130 | Structural Erection of Structural Platforms - Instrument and Nitrogen Area | 2024-09-10 | 2024-10-16 | 385.19 | 390.33 | 5.15 | SS | 2024-09-10: 0.65; 2024-09-11: 1.95; 2024-09-12: 3.25; 2024-09-13: 3.25; 2024-09-14: 5.85; 2024-09-15: 5.85; 2024-09-16: 9.76; 2024-09-17: 13.66; 2024-09-18: 20.82; 2024-09-19: 31.23; 2024-09-20: 31.23; 2024-09-21: 41.63; 2024-09-22: 56.6; 2024-09-23: 76.11; 2024-09-24: 95.63; 2024-09-25: 120.35; 2024-09-26: 150.28; 2024-09-27: 150.28; 2024-09-28: 180.2; 2024-09-29: 210.13; 2024-09-30: 240.05; 2024-10-01: 269.98; 2024-10-02: 294.7; 2024-10-03: 314.21; 2024-10-04: 314.21; 2024-10-05: 333.73; 2024-10-06: 348.69; 2024-10-07: 359.1; 2024-10-08: 369.51; 2024-10-09: 376.67; 2024-10-10: 380.57; 2024-10-11: 380.57; 2024-10-12: 384.47; 2024-10-13: 387.08; 2024-10-14: 388.38; 2024-10-15: 389.68; 2024-10-16: 390.33; 2024-10-17: 390.33; 2024-10-18: 390.33; 2024-10-19: 390.33; 2024-10-20: 390.33; 2024-10-21: 390.33; 2024-10-22: 390.33; 2024-10-23: 390.33; 2024-10-24: 390.33; 2024-10-25: 390.33; 2024-10-26: 390.33; 2024-10-27: 390.33; 2024-10-28: 390.33; 2024-10-29: 390.33; 2024-10-30: 390.33; 2024-10-31: 390.33; 2024-11-01: 390.33; 2024-11-02: 390.33; 2024-11-03: 390.33; 2024-11-04: 390.33; 2024-11-05: 390.33; 2024-11-06: 390.33; 2024-11-07: 390.33; 2024-11-08: 390.33; 2024-11-09: 390.33; 2024-11-10: 390.33; 2024-11-11: 390.33; 2024-11-12: 390.33; 2024-11-13: 390.33; 2024-11-14: 390.33; 2024-11-15: 390.33; 2024-11-16: 390.33; 2024-11-17: 390.33; 2024-11-18: 390.33; 2024-11-19: 390.33; 2024-11-20: 390.33; 2024-11-21: 390.33; 2024-11-22: 390.33; 2024-11-23: 390.33; 2024-11-24: 390.33; 2024-11-25: 390.33; 2024-11-26: 390.33; 2024-11-27: 390.33; 2024-11-28: 390.33; 2024-11-29: 390.33; 2024-11-30: 390.33; 2024-12-01: 390.33; 2024-12-02: 390.33; 2024-12-03: 390.33; 2024-12-04: 390.33; 2024-12-05: 390.33; 2024-12-06: 390.33; 2024-12-07: 390.33; 2024-12-08: 390.33; 2024-12-09: 390.33; 2024-12-10: 390.33; 2024-12-11: 390.33; 2024-12-12: 390.33; 2024-12-13: 390.33; 2024-12-14: 390.33; 2024-12-15: 390.33; 2024-12-16: 390.33; 2024-12-17: 390.33; 2024-12-18: 390.33; 2024-12-19: 390.33; 2024-12-20: 390.33; 2024-12-21: 390.33; 2024-12-22: 390.33; 2024-12-23: 390.33; 2024-12-24: 390.33; 2024-12-25: 390.33; 2024-12-26: 390.33; 2024-12-27: 390.33; 2024-12-28: 390.33; 2024-12-29: 390.33; 2024-12-30: 390.33; 2024-12-31: 390.33; 2025-01-01: 390.33; 2025-01-02: 390.33; 2025-01-03: 390.33; 2025-01-04: 390.33; 2025-01-05: 390.33; 2025-01-06: 390.33; 2025-01-07: 390.33; 2025-01-08: 390.33; 2025-01-09: 390.33; 2025-01-10: 390.33; 2025-01-11: 390.33; 2025-01-12: 390.33; 2025-01-13: 390.33; 2025-01-14: 390.33; 2025-01-15: 390.33; 2025-01-16: 390.33; 2025-01-17: 390.33; 2025-01-18: 390.33; 2025-01-19: 390.33; 2025-01-20: 390.33; 2025-01-21: 390.33; 2025-01-22: 390.33; 2025-01-23: 390.33; 2025-01-24: 390.33; 2025-01-25: 390.33; 2025-01-26: 390.33; 2025-01-27: 390.33; 2025-01-28: 390.33; 2025-01-29: 390.33; 2025-01-30: 390.33; 2025-01-31: 390.33; 2025-02-01: 390.33; 2025-02-02: 390.33; 2025-02-03: 390.33; 2025-02-04: 390.33; 2025-02-05: 390.33; 2025-02-06: 390.33; 2025-02-07: 390.33; 2025-02-08: 390.33; 2025-02-09: 390.33; 2025-02-10: 390.33; 2025-02-11: 390.33; 2025-02-12: 390.33; 2025-02-13: 390.33; 2025-02-14: 390.33; 2025-02-15: 390.33; 2025-02-16: 390.33; 2025-02-17: 390.33; 2025-02-18: 390.33; 2025-02-19: 390.33; 2025-02-20: 390.33; 2025-02-21: 390.33; 2025-02-22: 390.33; 2025-02-23: 390.33; 2025-02-24: 390.33; 2025-02-25: 390.33; 2025-02-26: 390.33; 2025-02-27: 390.33; 2025-02-28: 390.33; 2025-03-01: 390.33; 2025-03-02: 390.33; 2025-03-03: 390.33; 2025-03-04: 390.33; 2025-03-05: 390.33; 2025-03-06: 390.33; 2025-03-07: 390.33; 2025-03-08: 390.33; 2025-03-09: 390.33; 2025-03-10: 390.33; 2025-03-11: 390.33; 2025-03-12: 390.33; 2025-03-13: 390.33; 2025-03-14: 390.33; 2025-03-15: 390.33; 2025-03-16: 390.33; 2025-03-17: 390.33; 2025-03-18: 390.33; 2025-03-19: 390.33; 2025-03-20: 390.33; 2025-03-21: 390.33; 2025-03-22: 390.33; 2025-03-23: 390.33; 2025-03-24: 390.33; 2025-03-25: 390.33; 2025-03-26: 390.33; 2025-03-27: 390.33; 2025-03-28: 390.33; 2025-03-29: 390.33; 2025-03-30: 390.33; 2025-03-31: 390.33; 2025-04-01: 390.33; 2025-04-02: 390.33; 2025-04-03: 390.33; 2025-04-04: 390.33; 2025-04-05: 390.33; 2025-04-06: 390.33; 2025-04-07: 390.33; 2025-04-08: 390.33; 2025-04-09: 390.33; 2025-04-10: 390.33; 2025-04-11: 390.33; 2025-04-12: 390.33; 2025-04-13: 390.33; 2025-04-14: 390.33; 2025-04-15: 390.33; 2025-04-16: 390.33; 2025-04-17: 390.33; 2025-04-18: 390.33; 2025-04-19: 390.33; 2025-04-20: 390.33; 2025-04-21: 390.33; 2025-04-22: 390.33; 2025-04-23: 390.33; 2025-04-24: 390.33; 2025-04-25: 390.33; 2025-04-26: 390.33; 2025-04-27: 390.33; 2025-04-28: 390.33; 2025-04-29: 390.33; 2025-04-30: 390.33; 2025-05-01: 390.33; 2025-05-02: 390.33; 2025-05-03: 390.33; 2025-05-04: 390.33; 2025-05-05: 390.33; 2025-05-06: 390.33; 2025-05-07: 390.33; 2025-05-08: 390.33; 2025-05-09: 390.33; 2025-05-10: 390.33; 2025-05-11: 390.33; 2025-05-12: 390.33; 2025-05-13: 390.33; 2025-05-14: 390.33; 2025-05-15: 390.33; 2025-05-16: 390.33; 2025-05-17: 390.33; 2025-05-18: 390.33; 2025-05-19: 390.33; 2025-05-20: 390.33; 2025-05-21: 390.33; 2025-05-22: 390.33; 2025-05-23: 390.33; 2025-05-24: 390.33; 2025-05-25: 390.33; 2025-05-26: 390.33; 2025-05-27: 390.33; 2025-05-28: 390.33; 2025-05-29: 390.33; 2025-05-30: 390.33; 2025-05-31: 390.33; 2025-06-01: 390.33; 2025-06-02: 390.33; 2025-06-03: 390.33; 2025-06-04: 390.33; 2025-06-05: 390.33; 2025-06-06: 390.33; 2025-06-07: 390.33; 2025-06-08: 390.33; 2025-06-09: 390.33; 2025-06-10: 390.33; 2025-06-11: 390.33; 2025-06-12: 390.33; 2025-06-13: 390.33; 2025-06-14: 390.33; 2025-06-15: 390.33; 2025-06-16: 390.33; 2025-06-17: 390.33; 2025-06-18: 390.33; 2025-06-19: 390.33; 2025-06-20: 390.33; 2025-06-21: 390.33; 2025-06-22: 390.33; 2025-06-23: 390.33; 2025-06-24: 390.33; 2025-06-25: 390.33; 2025-06-26: 390.33; 2025-06-27: 390.33; 2025-06-28: 390.33; 2025-06-29: 390.33; 2025-06-30: 390.33; 2025-07-01: 390.33; 2025-07-02: 390.33; 2025-07-03: 390.33; 2025-07-04: 390.33; 2025-07-05: 390.33; 2025-07-06: 390.33; 2025-07-07: 390.33; 2025-07-08: 390.33; 2025-07-09: 390.33; 2025-07-10: 390.33; 2025-07-11: 390.33; 2025-07-12: 390.33; 2025-07-13: 390.33; 2025-07-14: 390.33; 2025-07-15: 390.33; 2025-07-16: 390.33; 2025-07-17: 390.33; 2025-07-18: 390.33; 2025-07-19: 390.33; 2025-07-20: 390.33; 2025-07-21: 390.33; 2025-07-22: 390.33; 2025-07-23: 390.33; 2025-07-24: 390.33; 2025-07-25: 390.33; 2025-07-26: 390.33; 2025-07-27: 390.33; 2025-07-28: 390.33; 2025-07-29: 390.33; 2025-07-30: 390.33; 2025-07-31: 390.33; 2025-08-01: 390.33; 2025-08-02: 390.33; 2025-08-03: 390.33; 2025-08-04: 390.33; 2025-08-05: 390.33; 2025-08-06: 390.33; 2025-08-07: 390.33; 2025-08-08: 390.33; 2025-08-09: 390.33; 2025-08-10: 390.33; 2025-08-11: 390.33; 2025-08-12: 390.33; 2025-08-13: 390.33; 2025-08-15: 390.33
245 | CTST200140 | Structural Erection of Pipe Support, EIT & Misc. Suport - Hot Oil Area | 2024-09-17 | 2024-11-26 | 3846.6 | 3897.91 | 28.58 | SS | 2024-09-17: 1.62; 2024-09-18: 8.12; 2024-09-19: 14.62; 2024-09-20: 14.62; 2024-09-21: 21.11; 2024-09-22: 27.61; 2024-09-23: 34.11; 2024-09-24: 43.85; 2024-09-25: 63.34; 2024-09-26: 82.83; 2024-09-27: 82.83; 2024-09-28: 102.32; 2024-09-29: 121.81; 2024-09-30: 141.3; 2024-10-01: 168.91; 2024-10-02: 220.88; 2024-10-03: 272.85; 2024-10-04: 272.85; 2024-10-05: 324.83; 2024-10-06: 376.8; 2024-10-07: 428.77; 2024-10-08: 492.11; 2024-10-09: 589.56; 2024-10-10: 687.01; 2024-10-11: 687.01; 2024-10-12: 784.45; 2024-10-13: 881.9; 2024-10-14: 979.35; 2024-10-15: 1089.79; 2024-10-16: 1239.21; 2024-10-17: 1388.63; 2024-10-18: 1388.63; 2024-10-19: 1538.05; 2024-10-20: 1687.47; 2024-10-21: 1836.89; 2024-10-22: 1986.31; 2024-10-23: 2135.73; 2024-10-24: 2285.15; 2024-10-25: 2285.15; 2024-10-26: 2434.57; 2024-10-27: 2583.99; 2024-10-28: 2733.41; 2024-10-29: 2869.84; 2024-10-30: 2967.28; 2024-10-31: 3064.73; 2024-11-01: 3064.73; 2024-11-02: 3162.18; 2024-11-03: 3259.63; 2024-11-04: 3357.07; 2024-11-05: 3443.15; 2024-11-06: 3495.13; 2024-11-07: 3547.1; 2024-11-08: 3547.1; 2024-11-09: 3599.07; 2024-11-10: 3651.04; 2024-11-11: 3703.01; 2024-11-12: 3746.87; 2024-11-13: 3766.36; 2024-11-14: 3785.84; 2024-11-15: 3785.84; 2024-11-16: 3805.33; 2024-11-17: 3824.82; 2024-11-18: 3844.31; 2024-11-19: 3860.55; 2024-11-20: 3867.05; 2024-11-21: 3873.55; 2024-11-22: 3873.55; 2024-11-23: 3880.04; 2024-11-24: 3886.54; 2024-11-25: 3893.04; 2024-11-26: 3897.91; 2024-11-27: 3897.91; 2024-11-28: 3897.91; 2024-11-29: 3897.91; 2024-11-30: 3897.91; 2024-12-01: 3897.91; 2024-12-02: 3897.91; 2024-12-03: 3897.91; 2024-12-04: 3897.91; 2024-12-05: 3897.91; 2024-12-06: 3897.91; 2024-12-07: 3897.91; 2024-12-08: 3897.91; 2024-12-09: 3897.91; 2024-12-10: 3897.91; 2024-12-11: 3897.91; 2024-12-12: 3897.91; 2024-12-13: 3897.91; 2024-12-14: 3897.91; 2024-12-15: 3897.91; 2024-12-16: 3897.91; 2024-12-17: 3897.91; 2024-12-18: 3897.91; 2024-12-19: 3897.91; 2024-12-20: 3897.91; 2024-12-21: 3897.91; 2024-12-22: 3897.91; 2024-12-23: 3897.91; 2024-12-24: 3897.91; 2024-12-25: 3897.91; 2024-12-26: 3897.91; 2024-12-27: 3897.91; 2024-12-28: 3897.91; 2024-12-29: 3897.91; 2024-12-30: 3897.91; 2024-12-31: 3897.91; 2025-01-01: 3897.91; 2025-01-02: 3897.91; 2025-01-03: 3897.91; 2025-01-04: 3897.91; 2025-01-05: 3897.91; 2025-01-06: 3897.91; 2025-01-07: 3897.91; 2025-01-08: 3897.91; 2025-01-09: 3897.91; 2025-01-10: 3897.91; 2025-01-11: 3897.91; 2025-01-12: 3897.91; 2025-01-13: 3897.91; 2025-01-14: 3897.91; 2025-01-15: 3897.91; 2025-01-16: 3897.91; 2025-01-17: 3897.91; 2025-01-18: 3897.91; 2025-01-19: 3897.91; 2025-01-20: 3897.91; 2025-01-21: 3897.91; 2025-01-22: 3897.91; 2025-01-23: 3897.91; 2025-01-24: 3897.91; 2025-01-25: 3897.91; 2025-01-26: 3897.91; 2025-01-27: 3897.91; 2025-01-28: 3897.91; 2025-01-29: 3897.91; 2025-01-30: 3897.91; 2025-01-31: 3897.91; 2025-02-01: 3897.91; 2025-02-02: 3897.91; 2025-02-03: 3897.91; 2025-02-04: 3897.91; 2025-02-05: 3897.91; 2025-02-06: 3897.91; 2025-02-07: 3897.91; 2025-02-08: 3897.91; 2025-02-09: 3897.91; 2025-02-10: 3897.91; 2025-02-11: 3897.91; 2025-02-12: 3897.91; 2025-02-13: 3897.91; 2025-02-14: 3897.91; 2025-02-15: 3897.91; 2025-02-16: 3897.91; 2025-02-17: 3897.91; 2025-02-18: 3897.91; 2025-02-19: 3897.91; 2025-02-20: 3897.91; 2025-02-21: 3897.91; 2025-02-22: 3897.91; 2025-02-23: 3897.91; 2025-02-24: 3897.91; 2025-02-25: 3897.91; 2025-02-26: 3897.91; 2025-02-27: 3897.91; 2025-02-28: 3897.91; 2025-03-01: 3897.91; 2025-03-02: 3897.91; 2025-03-03: 3897.91; 2025-03-04: 3897.91; 2025-03-05: 3897.91; 2025-03-06: 3897.91; 2025-03-07: 3897.91; 2025-03-08: 3897.91; 2025-03-09: 3897.91; 2025-03-10: 3897.91; 2025-03-11: 3897.91; 2025-03-12: 3897.91; 2025-03-13: 3897.91; 2025-03-14: 3897.91; 2025-03-15: 3897.91; 2025-03-16: 3897.91; 2025-03-17: 3897.91; 2025-03-18: 3897.91; 2025-03-19: 3897.91; 2025-03-20: 3897.91; 2025-03-21: 3897.91; 2025-03-22: 3897.91; 2025-03-23: 3897.91; 2025-03-24: 3897.91; 2025-03-25: 3897.91; 2025-03-26: 3897.91; 2025-03-27: 3897.91; 2025-03-28: 3897.91; 2025-03-29: 3897.91; 2025-03-30: 3897.91; 2025-03-31: 3897.91; 2025-04-01: 3897.91; 2025-04-02: 3897.91; 2025-04-03: 3897.91; 2025-04-04: 3897.91; 2025-04-05: 3897.91; 2025-04-06: 3897.91; 2025-04-07: 3897.91; 2025-04-08: 3897.91; 2025-04-09: 3897.91; 2025-04-10: 3897.91; 2025-04-11: 3897.91; 2025-04-12: 3897.91; 2025-04-13: 3897.91; 2025-04-14: 3897.91; 2025-04-15: 3897.91; 2025-04-16: 3897.91; 2025-04-17: 3897.91; 2025-04-18: 3897.91; 2025-04-19: 3897.91; 2025-04-20: 3897.91; 2025-04-21: 3897.91; 2025-04-22: 3897.91; 2025-04-23: 3897.91; 2025-04-24: 3897.91; 2025-04-25: 3897.91; 2025-04-26: 3897.91; 2025-04-27: 3897.91; 2025-04-28: 3897.91; 2025-04-29: 3897.91; 2025-04-30: 3897.91; 2025-05-01: 3897.91; 2025-05-02: 3897.91; 2025-05-03: 3897.91; 2025-05-04: 3897.91; 2025-05-05: 3897.91; 2025-05-06: 3897.91; 2025-05-07: 3897.91; 2025-05-08: 3897.91; 2025-05-09: 3897.91; 2025-05-10: 3897.91; 2025-05-11: 3897.91; 2025-05-12: 3897.91; 2025-05-13: 3897.91; 2025-05-14: 3897.91; 2025-05-15: 3897.91; 2025-05-16: 3897.91; 2025-05-17: 3897.91; 2025-05-18: 3897.91; 2025-05-19: 3897.91; 2025-05-20: 3897.91; 2025-05-21: 3897.91; 2025-05-22: 3897.91; 2025-05-23: 3897.91; 2025-05-24: 3897.91; 2025-05-25: 3897.91; 2025-05-26: 3897.91; 2025-05-27: 3897.91; 2025-05-28: 3897.91; 2025-05-29: 3897.91; 2025-05-30: 3897.91; 2025-05-31: 3897.91; 2025-06-01: 3897.91; 2025-06-02: 3897.91; 2025-06-03: 3897.91; 2025-06-04: 3897.91; 2025-06-05: 3897.91; 2025-06-06: 3897.91; 2025-06-07: 3897.91; 2025-06-08: 3897.91; 2025-06-09: 3897.91; 2025-06-10: 3897.91; 2025-06-11: 3897.91; 2025-06-12: 3897.91; 2025-06-13: 3897.91; 2025-06-14: 3897.91; 2025-06-15: 3897.91; 2025-06-16: 3897.91; 2025-06-17: 3897.91; 2025-06-18: 3897.91; 2025-06-19: 3897.91; 2025-06-20: 3897.91; 2025-06-21: 3897.91; 2025-06-22: 3897.91; 2025-06-23: 3897.91; 2025-06-24: 3897.91; 2025-06-25: 3897.91; 2025-06-26: 3897.91; 2025-06-27: 3897.91; 2025-06-28: 3897.91; 2025-06-29: 3897.91; 2025-06-30: 3897.91; 2025-07-01: 3897.91; 2025-07-02: 3897.91; 2025-07-03: 3897.91; 2025-07-04: 3897.91; 2025-07-05: 3897.91; 2025-07-06: 3897.91; 2025-07-07: 3897.91; 2025-07-08: 3897.91; 2025-07-09: 3897.91; 2025-07-10: 3897.91; 2025-07-11: 3897.91; 2025-07-12: 3897.91; 2025-07-13: 3897.91; 2025-07-14: 3897.91; 2025-07-15: 3897.91; 2025-07-16: 3897.91; 2025-07-17: 3897.91; 2025-07-18: 3897.91; 2025-07-19: 3897.91; 2025-07-20: 3897.91; 2025-07-21: 3897.91; 2025-07-22: 3897.91; 2025-07-23: 3897.91; 2025-07-24: 3897.91; 2025-07-25: 3897.91; 2025-07-26: 3897.91; 2025-07-27: 3897.91; 2025-07-28: 3897.91; 2025-07-29: 3897.91; 2025-07-30: 3897.91; 2025-07-31: 3897.91; 2025-08-01: 3897.91; 2025-08-02: 3897.91; 2025-08-03: 3897.91; 2025-08-04: 3897.91; 2025-08-05: 3897.91; 2025-08-06: 3897.91; 2025-08-07: 3897.91; 2025-08-08: 3897.91; 2025-08-09: 3897.91; 2025-08-10: 3897.91; 2025-08-11: 3897.91; 2025-08-12: 3897.91; 2025-08-13: 3897.91; 2025-08-15: 3897.91
246 | CTST200150 | Structural Erection of Pipe Support, EIT & Misc. Suport - Instrument and Nitrogen Area | 2024-09-17 | 2024-10-10 | 1687.61 | 1710.12 | 9.78 | SS | 2024-09-17: 2.14; 2024-09-18: 10.69; 2024-09-19: 23.51; 2024-09-20: 23.51; 2024-09-21: 49.17; 2024-09-22: 85.51; 2024-09-23: 153.91; 2024-09-24: 237.28; 2024-09-25: 365.54; 2024-09-26: 510.9; 2024-09-27: 510.9; 2024-09-28: 707.56; 2024-09-29: 904.23; 2024-09-30: 1100.89; 2024-10-01: 1280.45; 2024-10-02: 1408.71; 2024-10-03: 1522.01; 2024-10-04: 1522.01; 2024-10-05: 1590.41; 2024-10-06: 1648.13; 2024-10-07: 1673.78; 2024-10-08: 1695.16; 2024-10-09: 1703.71; 2024-10-10: 1710.12; 2024-10-11: 1710.12; 2024-10-12: 1710.12; 2024-10-13: 1710.12; 2024-10-14: 1710.12; 2024-10-15: 1710.12; 2024-10-16: 1710.12; 2024-10-17: 1710.12; 2024-10-18: 1710.12; 2024-10-19: 1710.12; 2024-10-20: 1710.12; 2024-10-21: 1710.12; 2024-10-22: 1710.12; 2024-10-23: 1710.12; 2024-10-24: 1710.12; 2024-10-25: 1710.12; 2024-10-26: 1710.12; 2024-10-27: 1710.12; 2024-10-28: 1710.12; 2024-10-29: 1710.12; 2024-10-30: 1710.12; 2024-10-31: 1710.12; 2024-11-01: 1710.12; 2024-11-02: 1710.12; 2024-11-03: 1710.12; 2024-11-04: 1710.12; 2024-11-05: 1710.12; 2024-11-06: 1710.12; 2024-11-07: 1710.12; 2024-11-08: 1710.12; 2024-11-09: 1710.12; 2024-11-10: 1710.12; 2024-11-11: 1710.12; 2024-11-12: 1710.12; 2024-11-13: 1710.12; 2024-11-14: 1710.12; 2024-11-15: 1710.12; 2024-11-16: 1710.12; 2024-11-17: 1710.12; 2024-11-18: 1710.12; 2024-11-19: 1710.12; 2024-11-20: 1710.12; 2024-11-21: 1710.12; 2024-11-22: 1710.12; 2024-11-23: 1710.12; 2024-11-24: 1710.12; 2024-11-25: 1710.12; 2024-11-26: 1710.12; 2024-11-27: 1710.12; 2024-11-28: 1710.12; 2024-11-29: 1710.12; 2024-11-30: 1710.12; 2024-12-01: 1710.12; 2024-12-02: 1710.12; 2024-12-03: 1710.12; 2024-12-04: 1710.12; 2024-12-05: 1710.12; 2024-12-06: 1710.12; 2024-12-07: 1710.12; 2024-12-08: 1710.12; 2024-12-09: 1710.12; 2024-12-10: 1710.12; 2024-12-11: 1710.12; 2024-12-12: 1710.12; 2024-12-13: 1710.12; 2024-12-14: 1710.12; 2024-12-15: 1710.12; 2024-12-16: 1710.12; 2024-12-17: 1710.12; 2024-12-18: 1710.12; 2024-12-19: 1710.12; 2024-12-20: 1710.12; 2024-12-21: 1710.12; 2024-12-22: 1710.12; 2024-12-23: 1710.12; 2024-12-24: 1710.12; 2024-12-25: 1710.12; 2024-12-26: 1710.12; 2024-12-27: 1710.12; 2024-12-28: 1710.12; 2024-12-29: 1710.12; 2024-12-30: 1710.12; 2024-12-31: 1710.12; 2025-01-01: 1710.12; 2025-01-02: 1710.12; 2025-01-03: 1710.12; 2025-01-04: 1710.12; 2025-01-05: 1710.12; 2025-01-06: 1710.12; 2025-01-07: 1710.12; 2025-01-08: 1710.12; 2025-01-09: 1710.12; 2025-01-10: 1710.12; 2025-01-11: 1710.12; 2025-01-12: 1710.12; 2025-01-13: 1710.12; 2025-01-14: 1710.12; 2025-01-15: 1710.12; 2025-01-16: 1710.12; 2025-01-17: 1710.12; 2025-01-18: 1710.12; 2025-01-19: 1710.12; 2025-01-20: 1710.12; 2025-01-21: 1710.12; 2025-01-22: 1710.12; 2025-01-23: 1710.12; 2025-01-24: 1710.12; 2025-01-25: 1710.12; 2025-01-26: 1710.12; 2025-01-27: 1710.12; 2025-01-28: 1710.12; 2025-01-29: 1710.12; 2025-01-30: 1710.12; 2025-01-31: 1710.12; 2025-02-01: 1710.12; 2025-02-02: 1710.12; 2025-02-03: 1710.12; 2025-02-04: 1710.12; 2025-02-05: 1710.12; 2025-02-06: 1710.12; 2025-02-07: 1710.12; 2025-02-08: 1710.12; 2025-02-09: 1710.12; 2025-02-10: 1710.12; 2025-02-11: 1710.12; 2025-02-12: 1710.12; 2025-02-13: 1710.12; 2025-02-14: 1710.12; 2025-02-15: 1710.12; 2025-02-16: 1710.12; 2025-02-17: 1710.12; 2025-02-18: 1710.12; 2025-02-19: 1710.12; 2025-02-20: 1710.12; 2025-02-21: 1710.12; 2025-02-22: 1710.12; 2025-02-23: 1710.12; 2025-02-24: 1710.12; 2025-02-25: 1710.12; 2025-02-26: 1710.12; 2025-02-27: 1710.12; 2025-02-28: 1710.12; 2025-03-01: 1710.12; 2025-03-02: 1710.12; 2025-03-03: 1710.12; 2025-03-04: 1710.12; 2025-03-05: 1710.12; 2025-03-06: 1710.12; 2025-03-07: 1710.12; 2025-03-08: 1710.12; 2025-03-09: 1710.12; 2025-03-10: 1710.12; 2025-03-11: 1710.12; 2025-03-12: 1710.12; 2025-03-13: 1710.12; 2025-03-14: 1710.12; 2025-03-15: 1710.12; 2025-03-16: 1710.12; 2025-03-17: 1710.12; 2025-03-18: 1710.12; 2025-03-19: 1710.12; 2025-03-20: 1710.12; 2025-03-21: 1710.12; 2025-03-22: 1710.12; 2025-03-23: 1710.12; 2025-03-24: 1710.12; 2025-03-25: 1710.12; 2025-03-26: 1710.12; 2025-03-27: 1710.12; 2025-03-28: 1710.12; 2025-03-29: 1710.12; 2025-03-30: 1710.12; 2025-03-31: 1710.12; 2025-04-01: 1710.12; 2025-04-02: 1710.12; 2025-04-03: 1710.12; 2025-04-04: 1710.12; 2025-04-05: 1710.12; 2025-04-06: 1710.12; 2025-04-07: 1710.12; 2025-04-08: 1710.12; 2025-04-09: 1710.12; 2025-04-10: 1710.12; 2025-04-11: 1710.12; 2025-04-12: 1710.12; 2025-04-13: 1710.12; 2025-04-14: 1710.12; 2025-04-15: 1710.12; 2025-04-16: 1710.12; 2025-04-17: 1710.12; 2025-04-18: 1710.12; 2025-04-19: 1710.12; 2025-04-20: 1710.12; 2025-04-21: 1710.12; 2025-04-22: 1710.12; 2025-04-23: 1710.12; 2025-04-24: 1710.12; 2025-04-25: 1710.12; 2025-04-26: 1710.12; 2025-04-27: 1710.12; 2025-04-28: 1710.12; 2025-04-29: 1710.12; 2025-04-30: 1710.12; 2025-05-01: 1710.12; 2025-05-02: 1710.12; 2025-05-03: 1710.12; 2025-05-04: 1710.12; 2025-05-05: 1710.12; 2025-05-06: 1710.12; 2025-05-07: 1710.12; 2025-05-08: 1710.12; 2025-05-09: 1710.12; 2025-05-10: 1710.12; 2025-05-11: 1710.12; 2025-05-12: 1710.12; 2025-05-13: 1710.12; 2025-05-14: 1710.12; 2025-05-15: 1710.12; 2025-05-16: 1710.12; 2025-05-17: 1710.12; 2025-05-18: 1710.12; 2025-05-19: 1710.12; 2025-05-20: 1710.12; 2025-05-21: 1710.12; 2025-05-22: 1710.12; 2025-05-23: 1710.12; 2025-05-24: 1710.12; 2025-05-25: 1710.12; 2025-05-26: 1710.12; 2025-05-27: 1710.12; 2025-05-28: 1710.12; 2025-05-29: 1710.12; 2025-05-30: 1710.12; 2025-05-31: 1710.12; 2025-06-01: 1710.12; 2025-06-02: 1710.12; 2025-06-03: 1710.12; 2025-06-04: 1710.12; 2025-06-05: 1710.12; 2025-06-06: 1710.12; 2025-06-07: 1710.12; 2025-06-08: 1710.12; 2025-06-09: 1710.12; 2025-06-10: 1710.12; 2025-06-11: 1710.12; 2025-06-12: 1710.12; 2025-06-13: 1710.12; 2025-06-14: 1710.12; 2025-06-15: 1710.12; 2025-06-16: 1710.12; 2025-06-17: 1710.12; 2025-06-18: 1710.12; 2025-06-19: 1710.12; 2025-06-20: 1710.12; 2025-06-21: 1710.12; 2025-06-22: 1710.12; 2025-06-23: 1710.12; 2025-06-24: 1710.12; 2025-06-25: 1710.12; 2025-06-26: 1710.12; 2025-06-27: 1710.12; 2025-06-28: 1710.12; 2025-06-29: 1710.12; 2025-06-30: 1710.12; 2025-07-01: 1710.12; 2025-07-02: 1710.12; 2025-07-03: 1710.12; 2025-07-04: 1710.12; 2025-07-05: 1710.12; 2025-07-06: 1710.12; 2025-07-07: 1710.12; 2025-07-08: 1710.12; 2025-07-09: 1710.12; 2025-07-10: 1710.12; 2025-07-11: 1710.12; 2025-07-12: 1710.12; 2025-07-13: 1710.12; 2025-07-14: 1710.12; 2025-07-15: 1710.12; 2025-07-16: 1710.12; 2025-07-17: 1710.12; 2025-07-18: 1710.12; 2025-07-19: 1710.12; 2025-07-20: 1710.12; 2025-07-21: 1710.12; 2025-07-22: 1710.12; 2025-07-23: 1710.12; 2025-07-24: 1710.12; 2025-07-25: 1710.12; 2025-07-26: 1710.12; 2025-07-27: 1710.12; 2025-07-28: 1710.12; 2025-07-29: 1710.12; 2025-07-30: 1710.12; 2025-07-31: 1710.12; 2025-08-01: 1710.12; 2025-08-02: 1710.12; 2025-08-03: 1710.12; 2025-08-04: 1710.12; 2025-08-05: 1710.12; 2025-08-06: 1710.12; 2025-08-07: 1710.12; 2025-08-08: 1710.12; 2025-08-09: 1710.12; 2025-08-10: 1710.12; 2025-08-11: 1710.12; 2025-08-12: 1710.12; 2025-08-13: 1710.12; 2025-08-15: 1710.12
247 | CTST200160 | Structural Erection of Structural Platforms - PWTP and RWTP area | 2024-09-17 | 08-Dec-24 | 1283.8 | 1300.92 | 17.17 | SS | 2024-09-17: 0.46; 2024-09-18: 2.32; 2024-09-19: 4.18; 2024-09-20: 4.18; 2024-09-21: 6.04; 2024-09-22: 7.9; 2024-09-23: 9.76; 2024-09-24: 11.62; 2024-09-25: 14.4; 2024-09-26: 19.98; 2024-09-27: 19.98; 2024-09-28: 25.55; 2024-09-29: 31.13; 2024-09-30: 36.7; 2024-10-01: 42.28; 2024-10-02: 47.86; 2024-10-03: 55.75; 2024-10-04: 55.75; 2024-10-05: 70.62; 2024-10-06: 85.49; 2024-10-07: 100.36; 2024-10-08: 115.22; 2024-10-09: 130.09; 2024-10-10: 144.96; 2024-10-11: 144.96; 2024-10-12: 163.08; 2024-10-13: 190.96; 2024-10-14: 218.83; 2024-10-15: 246.71; 2024-10-16: 274.59; 2024-10-17: 302.46; 2024-10-18: 302.46; 2024-10-19: 330.34; 2024-10-20: 361.94; 2024-10-21: 404.68; 2024-10-22: 447.43; 2024-10-23: 490.17; 2024-10-24: 532.91; 2024-10-25: 532.91; 2024-10-26: 575.66; 2024-10-27: 618.4; 2024-10-28: 661.15; 2024-10-29: 703.89; 2024-10-30: 746.64; 2024-10-31: 789.38; 2024-11-01: 789.38; 2024-11-02: 832.13; 2024-11-03: 874.87; 2024-11-04: 917.62; 2024-11-05: 956.64; 2024-11-06: 984.52; 2024-11-07: 1012.4; 2024-11-08: 1012.4; 2024-11-09: 1040.27; 2024-11-10: 1068.15; 2024-11-11: 1096.03; 2024-11-12: 1123.91; 2024-11-13: 1148.53; 2024-11-14: 1163.4; 2024-11-15: 1163.4; 2024-11-16: 1178.27; 2024-11-17: 1193.13; 2024-11-18: 1208; 2024-11-19: 1222.87; 2024-11-20: 1237.74; 2024-11-21: 1250.28; 2024-11-22: 1250.28; 2024-11-23: 1255.86; 2024-11-24: 1261.43; 2024-11-25: 1267.01; 2024-11-26: 1272.58; 2024-11-27: 1278.16; 2024-11-28: 1283.73; 2024-11-29: 1283.73; 2024-11-30: 1288.38; 2024-12-01: 1290.24; 2024-12-02: 1292.1; 2024-12-03: 1293.96; 2024-12-04: 1295.81; 2024-12-05: 1297.67; 2024-12-06: 1297.67; 2024-12-07: 1299.53; 2024-12-08: 1300.92; 2024-12-09: 1300.92; 2024-12-10: 1300.92; 2024-12-11: 1300.92; 2024-12-12: 1300.92; 2024-12-13: 1300.92; 2024-12-14: 1300.92; 2024-12-15: 1300.92; 2024-12-16: 1300.92; 2024-12-17: 1300.92; 2024-12-18: 1300.92; 2024-12-19: 1300.92; 2024-12-20: 1300.92; 2024-12-21: 1300.92; 2024-12-22: 1300.92; 2024-12-23: 1300.92; 2024-12-24: 1300.92; 2024-12-25: 1300.92; 2024-12-26: 1300.92; 2024-12-27: 1300.92; 2024-12-28: 1300.92; 2024-12-29: 1300.92; 2024-12-30: 1300.92; 2024-12-31: 1300.92; 2025-01-01: 1300.92; 2025-01-02: 1300.92; 2025-01-03: 1300.92; 2025-01-04: 1300.92; 2025-01-05: 1300.92; 2025-01-06: 1300.92; 2025-01-07: 1300.92; 2025-01-08: 1300.92; 2025-01-09: 1300.92; 2025-01-10: 1300.92; 2025-01-11: 1300.92; 2025-01-12: 1300.92; 2025-01-13: 1300.92; 2025-01-14: 1300.92; 2025-01-15: 1300.92; 2025-01-16: 1300.92; 2025-01-17: 1300.92; 2025-01-18: 1300.92; 2025-01-19: 1300.92; 2025-01-20: 1300.92; 2025-01-21: 1300.92; 2025-01-22: 1300.92; 2025-01-23: 1300.92; 2025-01-24: 1300.92; 2025-01-25: 1300.92; 2025-01-26: 1300.92; 2025-01-27: 1300.92; 2025-01-28: 1300.92; 2025-01-29: 1300.92; 2025-01-30: 1300.92; 2025-01-31: 1300.92; 2025-02-01: 1300.92; 2025-02-02: 1300.92; 2025-02-03: 1300.92; 2025-02-04: 1300.92; 2025-02-05: 1300.92; 2025-02-06: 1300.92; 2025-02-07: 1300.92; 2025-02-08: 1300.92; 2025-02-09: 1300.92; 2025-02-10: 1300.92; 2025-02-11: 1300.92; 2025-02-12: 1300.92; 2025-02-13: 1300.92; 2025-02-14: 1300.92; 2025-02-15: 1300.92; 2025-02-16: 1300.92; 2025-02-17: 1300.92; 2025-02-18: 1300.92; 2025-02-19: 1300.92; 2025-02-20: 1300.92; 2025-02-21: 1300.92; 2025-02-22: 1300.92; 2025-02-23: 1300.92; 2025-02-24: 1300.92; 2025-02-25: 1300.92; 2025-02-26: 1300.92; 2025-02-27: 1300.92; 2025-02-28: 1300.92; 2025-03-01: 1300.92; 2025-03-02: 1300.92; 2025-03-03: 1300.92; 2025-03-04: 1300.92; 2025-03-05: 1300.92; 2025-03-06: 1300.92; 2025-03-07: 1300.92; 2025-03-08: 1300.92; 2025-03-09: 1300.92; 2025-03-10: 1300.92; 2025-03-11: 1300.92; 2025-03-12: 1300.92; 2025-03-13: 1300.92; 2025-03-14: 1300.92; 2025-03-15: 1300.92; 2025-03-16: 1300.92; 2025-03-17: 1300.92; 2025-03-18: 1300.92; 2025-03-19: 1300.92; 2025-03-20: 1300.92; 2025-03-21: 1300.92; 2025-03-22: 1300.92; 2025-03-23: 1300.92; 2025-03-24: 1300.92; 2025-03-25: 1300.92; 2025-03-26: 1300.92; 2025-03-27: 1300.92; 2025-03-28: 1300.92; 2025-03-29: 1300.92; 2025-03-30: 1300.92; 2025-03-31: 1300.92; 2025-04-01: 1300.92; 2025-04-02: 1300.92; 2025-04-03: 1300.92; 2025-04-04: 1300.92; 2025-04-05: 1300.92; 2025-04-06: 1300.92; 2025-04-07: 1300.92; 2025-04-08: 1300.92; 2025-04-09: 1300.92; 2025-04-10: 1300.92; 2025-04-11: 1300.92; 2025-04-12: 1300.92; 2025-04-13: 1300.92; 2025-04-14: 1300.92; 2025-04-15: 1300.92; 2025-04-16: 1300.92; 2025-04-17: 1300.92; 2025-04-18: 1300.92; 2025-04-19: 1300.92; 2025-04-20: 1300.92; 2025-04-21: 1300.92; 2025-04-22: 1300.92; 2025-04-23: 1300.92; 2025-04-24: 1300.92; 2025-04-25: 1300.92; 2025-04-26: 1300.92; 2025-04-27: 1300.92; 2025-04-28: 1300.92; 2025-04-29: 1300.92; 2025-04-30: 1300.92; 2025-05-01: 1300.92; 2025-05-02: 1300.92; 2025-05-03: 1300.92; 2025-05-04: 1300.92; 2025-05-05: 1300.92; 2025-05-06: 1300.92; 2025-05-07: 1300.92; 2025-05-08: 1300.92; 2025-05-09: 1300.92; 2025-05-10: 1300.92; 2025-05-11: 1300.92; 2025-05-12: 1300.92; 2025-05-13: 1300.92; 2025-05-14: 1300.92; 2025-05-15: 1300.92; 2025-05-16: 1300.92; 2025-05-17: 1300.92; 2025-05-18: 1300.92; 2025-05-19: 1300.92; 2025-05-20: 1300.92; 2025-05-21: 1300.92; 2025-05-22: 1300.92; 2025-05-23: 1300.92; 2025-05-24: 1300.92; 2025-05-25: 1300.92; 2025-05-26: 1300.92; 2025-05-27: 1300.92; 2025-05-28: 1300.92; 2025-05-29: 1300.92; 2025-05-30: 1300.92; 2025-05-31: 1300.92; 2025-06-01: 1300.92; 2025-06-02: 1300.92; 2025-06-03: 1300.92; 2025-06-04: 1300.92; 2025-06-05: 1300.92; 2025-06-06: 1300.92; 2025-06-07: 1300.92; 2025-06-08: 1300.92; 2025-06-09: 1300.92; 2025-06-10: 1300.92; 2025-06-11: 1300.92; 2025-06-12: 1300.92; 2025-06-13: 1300.92; 2025-06-14: 1300.92; 2025-06-15: 1300.92; 2025-06-16: 1300.92; 2025-06-17: 1300.92; 2025-06-18: 1300.92; 2025-06-19: 1300.92; 2025-06-20: 1300.92; 2025-06-21: 1300.92; 2025-06-22: 1300.92; 2025-06-23: 1300.92; 2025-06-24: 1300.92; 2025-06-25: 1300.92; 2025-06-26: 1300.92; 2025-06-27: 1300.92; 2025-06-28: 1300.92; 2025-06-29: 1300.92; 2025-06-30: 1300.92; 2025-07-01: 1300.92; 2025-07-02: 1300.92; 2025-07-03: 1300.92; 2025-07-04: 1300.92; 2025-07-05: 1300.92; 2025-07-06: 1300.92; 2025-07-07: 1300.92; 2025-07-08: 1300.92; 2025-07-09: 1300.92; 2025-07-10: 1300.92; 2025-07-11: 1300.92; 2025-07-12: 1300.92; 2025-07-13: 1300.92; 2025-07-14: 1300.92; 2025-07-15: 1300.92; 2025-07-16: 1300.92; 2025-07-17: 1300.92; 2025-07-18: 1300.92; 2025-07-19: 1300.92; 2025-07-20: 1300.92; 2025-07-21: 1300.92; 2025-07-22: 1300.92; 2025-07-23: 1300.92; 2025-07-24: 1300.92; 2025-07-25: 1300.92; 2025-07-26: 1300.92; 2025-07-27: 1300.92; 2025-07-28: 1300.92; 2025-07-29: 1300.92; 2025-07-30: 1300.92; 2025-07-31: 1300.92; 2025-08-01: 1300.92; 2025-08-02: 1300.92; 2025-08-03: 1300.92; 2025-08-04: 1300.92; 2025-08-05: 1300.92; 2025-08-06: 1300.92; 2025-08-07: 1300.92; 2025-08-08: 1300.92; 2025-08-09: 1300.92; 2025-08-10: 1300.92; 2025-08-11: 1300.92; 2025-08-12: 1300.92; 2025-08-13: 1300.92; 2025-08-15: 1300.92
248 | CTST200170 | Structural Erection of Structural Platforms - Inlet Separation, Receiver Unit & Fuel Gas Area | 2024-10-10 | 25-Dec-24 | 5084.94 | 5152.77 | 68 | SS | 2024-10-10: 3.96; 2024-10-11: 3.96; 2024-10-12: 11.89; 2024-10-13: 19.82; 2024-10-14: 27.75; 2024-10-15: 35.67; 2024-10-16: 43.6; 2024-10-17: 51.53; 2024-10-18: 51.53; 2024-10-19: 75.31; 2024-10-20: 99.09; 2024-10-21: 122.87; 2024-10-22: 146.66; 2024-10-23: 170.44; 2024-10-24: 194.22; 2024-10-25: 194.22; 2024-10-26: 237.82; 2024-10-27: 301.24; 2024-10-28: 364.66; 2024-10-29: 428.08; 2024-10-30: 491.49; 2024-10-31: 554.91; 2024-11-01: 554.91; 2024-11-02: 618.33; 2024-11-03: 737.24; 2024-11-04: 856.15; 2024-11-05: 975.06; 2024-11-06: 1093.97; 2024-11-07: 1212.88; 2024-11-08: 1212.88; 2024-11-09: 1331.79; 2024-11-10: 1482.41; 2024-11-11: 1664.74; 2024-11-12: 1847.07; 2024-11-13: 2029.4; 2024-11-14: 2211.73; 2024-11-15: 2211.73; 2024-11-16: 2394.06; 2024-11-17: 2576.38; 2024-11-18: 2758.71; 2024-11-19: 2941.04; 2024-11-20: 3123.37; 2024-11-21: 3305.7; 2024-11-22: 3305.7; 2024-11-23: 3488.03; 2024-11-24: 3670.36; 2024-11-25: 3820.98; 2024-11-26: 3939.89; 2024-11-27: 4058.8; 2024-11-28: 4177.71; 2024-11-29: 4177.71; 2024-11-30: 4296.62; 2024-12-01: 4415.53; 2024-12-02: 4534.44; 2024-12-03: 4597.85; 2024-12-04: 4661.27; 2024-12-05: 4724.69; 2024-12-06: 4724.69; 2024-12-07: 4788.11; 2024-12-08: 4851.53; 2024-12-09: 4914.95; 2024-12-10: 4958.55; 2024-12-11: 4982.33; 2024-12-12: 5006.11; 2024-12-13: 5006.11; 2024-12-14: 5029.89; 2024-12-15: 5053.68; 2024-12-16: 5077.46; 2024-12-17: 5101.24; 2024-12-18: 5109.17; 2024-12-19: 5117.09; 2024-12-20: 5117.09; 2024-12-21: 5125.02; 2024-12-22: 5132.95; 2024-12-23: 5140.88; 2024-12-24: 5148.8; 2024-12-25: 5152.77; 2024-12-26: 5152.77; 2024-12-27: 5152.77; 2024-12-28: 5152.77; 2024-12-29: 5152.77; 2024-12-30: 5152.77; 2024-12-31: 5152.77; 2025-01-01: 5152.77; 2025-01-02: 5152.77; 2025-01-03: 5152.77; 2025-01-04: 5152.77; 2025-01-05: 5152.77; 2025-01-06: 5152.77; 2025-01-07: 5152.77; 2025-01-08: 5152.77; 2025-01-09: 5152.77; 2025-01-10: 5152.77; 2025-01-11: 5152.77; 2025-01-12: 5152.77; 2025-01-13: 5152.77; 2025-01-14: 5152.77; 2025-01-15: 5152.77; 2025-01-16: 5152.77; 2025-01-17: 5152.77; 2025-01-18: 5152.77; 2025-01-19: 5152.77; 2025-01-20: 5152.77; 2025-01-21: 5152.77; 2025-01-22: 5152.77; 2025-01-23: 5152.77; 2025-01-24: 5152.77; 2025-01-25: 5152.77; 2025-01-26: 5152.77; 2025-01-27: 5152.77; 2025-01-28: 5152.77; 2025-01-29: 5152.77; 2025-01-30: 5152.77; 2025-01-31: 5152.77; 2025-02-01: 5152.77; 2025-02-02: 5152.77; 2025-02-03: 5152.77; 2025-02-04: 5152.77; 2025-02-05: 5152.77; 2025-02-06: 5152.77; 2025-02-07: 5152.77; 2025-02-08: 5152.77; 2025-02-09: 5152.77; 2025-02-10: 5152.77; 2025-02-11: 5152.77; 2025-02-12: 5152.77; 2025-02-13: 5152.77; 2025-02-14: 5152.77; 2025-02-15: 5152.77; 2025-02-16: 5152.77; 2025-02-17: 5152.77; 2025-02-18: 5152.77; 2025-02-19: 5152.77; 2025-02-20: 5152.77; 2025-02-21: 5152.77; 2025-02-22: 5152.77; 2025-02-23: 5152.77; 2025-02-24: 5152.77; 2025-02-25: 5152.77; 2025-02-26: 5152.77; 2025-02-27: 5152.77; 2025-02-28: 5152.77; 2025-03-01: 5152.77; 2025-03-02: 5152.77; 2025-03-03: 5152.77; 2025-03-04: 5152.77; 2025-03-05: 5152.77; 2025-03-06: 5152.77; 2025-03-07: 5152.77; 2025-03-08: 5152.77; 2025-03-09: 5152.77; 2025-03-10: 5152.77; 2025-03-11: 5152.77; 2025-03-12: 5152.77; 2025-03-13: 5152.77; 2025-03-14: 5152.77; 2025-03-15: 5152.77; 2025-03-16: 5152.77; 2025-03-17: 5152.77; 2025-03-18: 5152.77; 2025-03-19: 5152.77; 2025-03-20: 5152.77; 2025-03-21: 5152.77; 2025-03-22: 5152.77; 2025-03-23: 5152.77; 2025-03-24: 5152.77; 2025-03-25: 5152.77; 2025-03-26: 5152.77; 2025-03-27: 5152.77; 2025-03-28: 5152.77; 2025-03-29: 5152.77; 2025-03-30: 5152.77; 2025-03-31: 5152.77; 2025-04-01: 5152.77; 2025-04-02: 5152.77; 2025-04-03: 5152.77; 2025-04-04: 5152.77; 2025-04-05: 5152.77; 2025-04-06: 5152.77; 2025-04-07: 5152.77; 2025-04-08: 5152.77; 2025-04-09: 5152.77; 2025-04-10: 5152.77; 2025-04-11: 5152.77; 2025-04-12: 5152.77; 2025-04-13: 5152.77; 2025-04-14: 5152.77; 2025-04-15: 5152.77; 2025-04-16: 5152.77; 2025-04-17: 5152.77; 2025-04-18: 5152.77; 2025-04-19: 5152.77; 2025-04-20: 5152.77; 2025-04-21: 5152.77; 2025-04-22: 5152.77; 2025-04-23: 5152.77; 2025-04-24: 5152.77; 2025-04-25: 5152.77; 2025-04-26: 5152.77; 2025-04-27: 5152.77; 2025-04-28: 5152.77; 2025-04-29: 5152.77; 2025-04-30: 5152.77; 2025-05-01: 5152.77; 2025-05-02: 5152.77; 2025-05-03: 5152.77; 2025-05-04: 5152.77; 2025-05-05: 5152.77; 2025-05-06: 5152.77; 2025-05-07: 5152.77; 2025-05-08: 5152.77; 2025-05-09: 5152.77; 2025-05-10: 5152.77; 2025-05-11: 5152.77; 2025-05-12: 5152.77; 2025-05-13: 5152.77; 2025-05-14: 5152.77; 2025-05-15: 5152.77; 2025-05-16: 5152.77; 2025-05-17: 5152.77; 2025-05-18: 5152.77; 2025-05-19: 5152.77; 2025-05-20: 5152.77; 2025-05-21: 5152.77; 2025-05-22: 5152.77; 2025-05-23: 5152.77; 2025-05-24: 5152.77; 2025-05-25: 5152.77; 2025-05-26: 5152.77; 2025-05-27: 5152.77; 2025-05-28: 5152.77; 2025-05-29: 5152.77; 2025-05-30: 5152.77; 2025-05-31: 5152.77; 2025-06-01: 5152.77; 2025-06-02: 5152.77; 2025-06-03: 5152.77; 2025-06-04: 5152.77; 2025-06-05: 5152.77; 2025-06-06: 5152.77; 2025-06-07: 5152.77; 2025-06-08: 5152.77; 2025-06-09: 5152.77; 2025-06-10: 5152.77; 2025-06-11: 5152.77; 2025-06-12: 5152.77; 2025-06-13: 5152.77; 2025-06-14: 5152.77; 2025-06-15: 5152.77; 2025-06-16: 5152.77; 2025-06-17: 5152.77; 2025-06-18: 5152.77; 2025-06-19: 5152.77; 2025-06-20: 5152.77; 2025-06-21: 5152.77; 2025-06-22: 5152.77; 2025-06-23: 5152.77; 2025-06-24: 5152.77; 2025-06-25: 5152.77; 2025-06-26: 5152.77; 2025-06-27: 5152.77; 2025-06-28: 5152.77; 2025-06-29: 5152.77; 2025-06-30: 5152.77; 2025-07-01: 5152.77; 2025-07-02: 5152.77; 2025-07-03: 5152.77; 2025-07-04: 5152.77; 2025-07-05: 5152.77; 2025-07-06: 5152.77; 2025-07-07: 5152.77; 2025-07-08: 5152.77; 2025-07-09: 5152.77; 2025-07-10: 5152.77; 2025-07-11: 5152.77; 2025-07-12: 5152.77; 2025-07-13: 5152.77; 2025-07-14: 5152.77; 2025-07-15: 5152.77; 2025-07-16: 5152.77; 2025-07-17: 5152.77; 2025-07-18: 5152.77; 2025-07-19: 5152.77; 2025-07-20: 5152.77; 2025-07-21: 5152.77; 2025-07-22: 5152.77; 2025-07-23: 5152.77; 2025-07-24: 5152.77; 2025-07-25: 5152.77; 2025-07-26: 5152.77; 2025-07-27: 5152.77; 2025-07-28: 5152.77; 2025-07-29: 5152.77; 2025-07-30: 5152.77; 2025-07-31: 5152.77; 2025-08-01: 5152.77; 2025-08-02: 5152.77; 2025-08-03: 5152.77; 2025-08-04: 5152.77; 2025-08-05: 5152.77; 2025-08-06: 5152.77; 2025-08-07: 5152.77; 2025-08-08: 5152.77; 2025-08-09: 5152.77; 2025-08-10: 5152.77; 2025-08-11: 5152.77; 2025-08-12: 5152.77; 2025-08-13: 5152.77; 2025-08-15: 5152.77
249 | CTST200180 | Structural Erection of Pipe Support, EIT & Misc. Suport - Inlet Separation, Receiver Unit & Fuel Gas Area | 2024-10-10 | 19-Dec-24 | 8142 | 8250.61 | 106.1 | SS | 2024-10-10: 6.88; 2024-10-11: 6.88; 2024-10-12: 20.63; 2024-10-13: 34.38; 2024-10-14: 48.13; 2024-10-15: 61.88; 2024-10-16: 75.63; 2024-10-17: 103.13; 2024-10-18: 103.13; 2024-10-19: 144.39; 2024-10-20: 185.64; 2024-10-21: 226.89; 2024-10-22: 268.14; 2024-10-23: 309.4; 2024-10-24: 385.03; 2024-10-25: 385.03; 2024-10-26: 495.04; 2024-10-27: 605.04; 2024-10-28: 715.05; 2024-10-29: 825.06; 2024-10-30: 935.07; 2024-10-31: 1093.21; 2024-11-01: 1093.21; 2024-11-02: 1299.47; 2024-11-03: 1505.74; 2024-11-04: 1712; 2024-11-05: 1918.27; 2024-11-06: 2124.53; 2024-11-07: 2385.8; 2024-11-08: 2385.8; 2024-11-09: 2702.07; 2024-11-10: 3018.35; 2024-11-11: 3334.62; 2024-11-12: 3650.89; 2024-11-13: 3967.17; 2024-11-14: 4283.44; 2024-11-15: 4283.44; 2024-11-16: 4599.71; 2024-11-17: 4915.99; 2024-11-18: 5232.26; 2024-11-19: 5548.53; 2024-11-20: 5864.81; 2024-11-21: 6126.07; 2024-11-22: 6126.07; 2024-11-23: 6332.34; 2024-11-24: 6538.6; 2024-11-25: 6744.87; 2024-11-26: 6951.14; 2024-11-27: 7157.4; 2024-11-28: 7315.54; 2024-11-29: 7315.54; 2024-11-30: 7425.54; 2024-12-01: 7535.55; 2024-12-02: 7645.56; 2024-12-03: 7755.57; 2024-12-04: 7865.58; 2024-12-05: 7941.21; 2024-12-06: 7941.21; 2024-12-07: 7982.46; 2024-12-08: 8023.71; 2024-12-09: 8064.97; 2024-12-10: 8106.22; 2024-12-11: 8147.47; 2024-12-12: 8174.97; 2024-12-13: 8174.97; 2024-12-14: 8188.73; 2024-12-15: 8202.48; 2024-12-16: 8216.23; 2024-12-17: 8229.98; 2024-12-18: 8243.73; 2024-12-19: 8250.61; 2024-12-20: 8250.61; 2024-12-21: 8250.61; 2024-12-22: 8250.61; 2024-12-23: 8250.61; 2024-12-24: 8250.61; 2024-12-25: 8250.61; 2024-12-26: 8250.61; 2024-12-27: 8250.61; 2024-12-28: 8250.61; 2024-12-29: 8250.61; 2024-12-30: 8250.61; 2024-12-31: 8250.61; 2025-01-01: 8250.61; 2025-01-02: 8250.61; 2025-01-03: 8250.61; 2025-01-04: 8250.61; 2025-01-05: 8250.61; 2025-01-06: 8250.61; 2025-01-07: 8250.61; 2025-01-08: 8250.61; 2025-01-09: 8250.61; 2025-01-10: 8250.61; 2025-01-11: 8250.61; 2025-01-12: 8250.61; 2025-01-13: 8250.61; 2025-01-14: 8250.61; 2025-01-15: 8250.61; 2025-01-16: 8250.61; 2025-01-17: 8250.61; 2025-01-18: 8250.61; 2025-01-19: 8250.61; 2025-01-20: 8250.61; 2025-01-21: 8250.61; 2025-01-22: 8250.61; 2025-01-23: 8250.61; 2025-01-24: 8250.61; 2025-01-25: 8250.61; 2025-01-26: 8250.61; 2025-01-27: 8250.61; 2025-01-28: 8250.61; 2025-01-29: 8250.61; 2025-01-30: 8250.61; 2025-01-31: 8250.61; 2025-02-01: 8250.61; 2025-02-02: 8250.61; 2025-02-03: 8250.61; 2025-02-04: 8250.61; 2025-02-05: 8250.61; 2025-02-06: 8250.61; 2025-02-07: 8250.61; 2025-02-08: 8250.61; 2025-02-09: 8250.61; 2025-02-10: 8250.61; 2025-02-11: 8250.61; 2025-02-12: 8250.61; 2025-02-13: 8250.61; 2025-02-14: 8250.61; 2025-02-15: 8250.61; 2025-02-16: 8250.61; 2025-02-17: 8250.61; 2025-02-18: 8250.61; 2025-02-19: 8250.61; 2025-02-20: 8250.61; 2025-02-21: 8250.61; 2025-02-22: 8250.61; 2025-02-23: 8250.61; 2025-02-24: 8250.61; 2025-02-25: 8250.61; 2025-02-26: 8250.61; 2025-02-27: 8250.61; 2025-02-28: 8250.61; 2025-03-01: 8250.61; 2025-03-02: 8250.61; 2025-03-03: 8250.61; 2025-03-04: 8250.61; 2025-03-05: 8250.61; 2025-03-06: 8250.61; 2025-03-07: 8250.61; 2025-03-08: 8250.61; 2025-03-09: 8250.61; 2025-03-10: 8250.61; 2025-03-11: 8250.61; 2025-03-12: 8250.61; 2025-03-13: 8250.61; 2025-03-14: 8250.61; 2025-03-15: 8250.61; 2025-03-16: 8250.61; 2025-03-17: 8250.61; 2025-03-18: 8250.61; 2025-03-19: 8250.61; 2025-03-20: 8250.61; 2025-03-21: 8250.61; 2025-03-22: 8250.61; 2025-03-23: 8250.61; 2025-03-24: 8250.61; 2025-03-25: 8250.61; 2025-03-26: 8250.61; 2025-03-27: 8250.61; 2025-03-28: 8250.61; 2025-03-29: 8250.61; 2025-03-30: 8250.61; 2025-03-31: 8250.61; 2025-04-01: 8250.61; 2025-04-02: 8250.61; 2025-04-03: 8250.61; 2025-04-04: 8250.61; 2025-04-05: 8250.61; 2025-04-06: 8250.61; 2025-04-07: 8250.61; 2025-04-08: 8250.61; 2025-04-09: 8250.61; 2025-04-10: 8250.61; 2025-04-11: 8250.61; 2025-04-12: 8250.61; 2025-04-13: 8250.61; 2025-04-14: 8250.61; 2025-04-15: 8250.61; 2025-04-16: 8250.61; 2025-04-17: 8250.61; 2025-04-18: 8250.61; 2025-04-19: 8250.61; 2025-04-20: 8250.61; 2025-04-21: 8250.61; 2025-04-22: 8250.61; 2025-04-23: 8250.61; 2025-04-24: 8250.61; 2025-04-25: 8250.61; 2025-04-26: 8250.61; 2025-04-27: 8250.61; 2025-04-28: 8250.61; 2025-04-29: 8250.61; 2025-04-30: 8250.61; 2025-05-01: 8250.61; 2025-05-02: 8250.61; 2025-05-03: 8250.61; 2025-05-04: 8250.61; 2025-05-05: 8250.61; 2025-05-06: 8250.61; 2025-05-07: 8250.61; 2025-05-08: 8250.61; 2025-05-09: 8250.61; 2025-05-10: 8250.61; 2025-05-11: 8250.61; 2025-05-12: 8250.61; 2025-05-13: 8250.61; 2025-05-14: 8250.61; 2025-05-15: 8250.61; 2025-05-16: 8250.61; 2025-05-17: 8250.61; 2025-05-18: 8250.61; 2025-05-19: 8250.61; 2025-05-20: 8250.61; 2025-05-21: 8250.61; 2025-05-22: 8250.61; 2025-05-23: 8250.61; 2025-05-24: 8250.61; 2025-05-25: 8250.61; 2025-05-26: 8250.61; 2025-05-27: 8250.61; 2025-05-28: 8250.61; 2025-05-29: 8250.61; 2025-05-30: 8250.61; 2025-05-31: 8250.61; 2025-06-01: 8250.61; 2025-06-02: 8250.61; 2025-06-03: 8250.61; 2025-06-04: 8250.61; 2025-06-05: 8250.61; 2025-06-06: 8250.61; 2025-06-07: 8250.61; 2025-06-08: 8250.61; 2025-06-09: 8250.61; 2025-06-10: 8250.61; 2025-06-11: 8250.61; 2025-06-12: 8250.61; 2025-06-13: 8250.61; 2025-06-14: 8250.61; 2025-06-15: 8250.61; 2025-06-16: 8250.61; 2025-06-17: 8250.61; 2025-06-18: 8250.61; 2025-06-19: 8250.61; 2025-06-20: 8250.61; 2025-06-21: 8250.61; 2025-06-22: 8250.61; 2025-06-23: 8250.61; 2025-06-24: 8250.61; 2025-06-25: 8250.61; 2025-06-26: 8250.61; 2025-06-27: 8250.61; 2025-06-28: 8250.61; 2025-06-29: 8250.61; 2025-06-30: 8250.61; 2025-07-01: 8250.61; 2025-07-02: 8250.61; 2025-07-03: 8250.61; 2025-07-04: 8250.61; 2025-07-05: 8250.61; 2025-07-06: 8250.61; 2025-07-07: 8250.61; 2025-07-08: 8250.61; 2025-07-09: 8250.61; 2025-07-10: 8250.61; 2025-07-11: 8250.61; 2025-07-12: 8250.61; 2025-07-13: 8250.61; 2025-07-14: 8250.61; 2025-07-15: 8250.61; 2025-07-16: 8250.61; 2025-07-17: 8250.61; 2025-07-18: 8250.61; 2025-07-19: 8250.61; 2025-07-20: 8250.61; 2025-07-21: 8250.61; 2025-07-22: 8250.61; 2025-07-23: 8250.61; 2025-07-24: 8250.61; 2025-07-25: 8250.61; 2025-07-26: 8250.61; 2025-07-27: 8250.61; 2025-07-28: 8250.61; 2025-07-29: 8250.61; 2025-07-30: 8250.61; 2025-07-31: 8250.61; 2025-08-01: 8250.61; 2025-08-02: 8250.61; 2025-08-03: 8250.61; 2025-08-04: 8250.61; 2025-08-05: 8250.61; 2025-08-06: 8250.61; 2025-08-07: 8250.61; 2025-08-08: 8250.61; 2025-08-09: 8250.61; 2025-08-10: 8250.61; 2025-08-11: 8250.61; 2025-08-12: 8250.61; 2025-08-13: 8250.61; 2025-08-15: 8250.61
250 | CTST200190 | Structural Erection of Pipe Support, EIT & Misc. Suports - PWTP and RWTP | 2024-10-10 | 2024-11-03 | 786.61 | 797.1 | 7.05 | SS | 2024-10-10: 1.99; 2024-10-11: 1.99; 2024-10-12: 5.98; 2024-10-13: 13.95; 2024-10-14: 25.91; 2024-10-15: 47.83; 2024-10-16: 79.71; 2024-10-17: 125.54; 2024-10-18: 125.54; 2024-10-19: 185.33; 2024-10-20: 261.05; 2024-10-21: 352.72; 2024-10-22: 444.38; 2024-10-23: 536.05; 2024-10-24: 611.78; 2024-10-25: 611.78; 2024-10-26: 671.56; 2024-10-27: 717.39; 2024-10-28: 749.28; 2024-10-29: 771.2; 2024-10-30: 783.15; 2024-10-31: 791.12; 2024-11-01: 791.12; 2024-11-02: 795.11; 2024-11-03: 797.1; 2024-11-04: 797.1; 2024-11-05: 797.1; 2024-11-06: 797.1; 2024-11-07: 797.1; 2024-11-08: 797.1; 2024-11-09: 797.1; 2024-11-10: 797.1; 2024-11-11: 797.1; 2024-11-12: 797.1; 2024-11-13: 797.1; 2024-11-14: 797.1; 2024-11-15: 797.1; 2024-11-16: 797.1; 2024-11-17: 797.1; 2024-11-18: 797.1; 2024-11-19: 797.1; 2024-11-20: 797.1; 2024-11-21: 797.1; 2024-11-22: 797.1; 2024-11-23: 797.1; 2024-11-24: 797.1; 2024-11-25: 797.1; 2024-11-26: 797.1; 2024-11-27: 797.1; 2024-11-28: 797.1; 2024-11-29: 797.1; 2024-11-30: 797.1; 2024-12-01: 797.1; 2024-12-02: 797.1; 2024-12-03: 797.1; 2024-12-04: 797.1; 2024-12-05: 797.1; 2024-12-06: 797.1; 2024-12-07: 797.1; 2024-12-08: 797.1; 2024-12-09: 797.1; 2024-12-10: 797.1; 2024-12-11: 797.1; 2024-12-12: 797.1; 2024-12-13: 797.1; 2024-12-14: 797.1; 2024-12-15: 797.1; 2024-12-16: 797.1; 2024-12-17: 797.1; 2024-12-18: 797.1; 2024-12-19: 797.1; 2024-12-20: 797.1; 2024-12-21: 797.1; 2024-12-22: 797.1; 2024-12-23: 797.1; 2024-12-24: 797.1; 2024-12-25: 797.1; 2024-12-26: 797.1; 2024-12-27: 797.1; 2024-12-28: 797.1; 2024-12-29: 797.1; 2024-12-30: 797.1; 2024-12-31: 797.1; 2025-01-01: 797.1; 2025-01-02: 797.1; 2025-01-03: 797.1; 2025-01-04: 797.1; 2025-01-05: 797.1; 2025-01-06: 797.1; 2025-01-07: 797.1; 2025-01-08: 797.1; 2025-01-09: 797.1; 2025-01-10: 797.1; 2025-01-11: 797.1; 2025-01-12: 797.1; 2025-01-13: 797.1; 2025-01-14: 797.1; 2025-01-15: 797.1; 2025-01-16: 797.1; 2025-01-17: 797.1; 2025-01-18: 797.1; 2025-01-19: 797.1; 2025-01-20: 797.1; 2025-01-21: 797.1; 2025-01-22: 797.1; 2025-01-23: 797.1; 2025-01-24: 797.1; 2025-01-25: 797.1; 2025-01-26: 797.1; 2025-01-27: 797.1; 2025-01-28: 797.1; 2025-01-29: 797.1; 2025-01-30: 797.1; 2025-01-31: 797.1; 2025-02-01: 797.1; 2025-02-02: 797.1; 2025-02-03: 797.1; 2025-02-04: 797.1; 2025-02-05: 797.1; 2025-02-06: 797.1; 2025-02-07: 797.1; 2025-02-08: 797.1; 2025-02-09: 797.1; 2025-02-10: 797.1; 2025-02-11: 797.1; 2025-02-12: 797.1; 2025-02-13: 797.1; 2025-02-14: 797.1; 2025-02-15: 797.1; 2025-02-16: 797.1; 2025-02-17: 797.1; 2025-02-18: 797.1; 2025-02-19: 797.1; 2025-02-20: 797.1; 2025-02-21: 797.1; 2025-02-22: 797.1; 2025-02-23: 797.1; 2025-02-24: 797.1; 2025-02-25: 797.1; 2025-02-26: 797.1; 2025-02-27: 797.1; 2025-02-28: 797.1; 2025-03-01: 797.1; 2025-03-02: 797.1; 2025-03-03: 797.1; 2025-03-04: 797.1; 2025-03-05: 797.1; 2025-03-06: 797.1; 2025-03-07: 797.1; 2025-03-08: 797.1; 2025-03-09: 797.1; 2025-03-10: 797.1; 2025-03-11: 797.1; 2025-03-12: 797.1; 2025-03-13: 797.1; 2025-03-14: 797.1; 2025-03-15: 797.1; 2025-03-16: 797.1; 2025-03-17: 797.1; 2025-03-18: 797.1; 2025-03-19: 797.1; 2025-03-20: 797.1; 2025-03-21: 797.1; 2025-03-22: 797.1; 2025-03-23: 797.1; 2025-03-24: 797.1; 2025-03-25: 797.1; 2025-03-26: 797.1; 2025-03-27: 797.1; 2025-03-28: 797.1; 2025-03-29: 797.1; 2025-03-30: 797.1; 2025-03-31: 797.1; 2025-04-01: 797.1; 2025-04-02: 797.1; 2025-04-03: 797.1; 2025-04-04: 797.1; 2025-04-05: 797.1; 2025-04-06: 797.1; 2025-04-07: 797.1; 2025-04-08: 797.1; 2025-04-09: 797.1; 2025-04-10: 797.1; 2025-04-11: 797.1; 2025-04-12: 797.1; 2025-04-13: 797.1; 2025-04-14: 797.1; 2025-04-15: 797.1; 2025-04-16: 797.1; 2025-04-17: 797.1; 2025-04-18: 797.1; 2025-04-19: 797.1; 2025-04-20: 797.1; 2025-04-21: 797.1; 2025-04-22: 797.1; 2025-04-23: 797.1; 2025-04-24: 797.1; 2025-04-25: 797.1; 2025-04-26: 797.1; 2025-04-27: 797.1; 2025-04-28: 797.1; 2025-04-29: 797.1; 2025-04-30: 797.1; 2025-05-01: 797.1; 2025-05-02: 797.1; 2025-05-03: 797.1; 2025-05-04: 797.1; 2025-05-05: 797.1; 2025-05-06: 797.1; 2025-05-07: 797.1; 2025-05-08: 797.1; 2025-05-09: 797.1; 2025-05-10: 797.1; 2025-05-11: 797.1; 2025-05-12: 797.1; 2025-05-13: 797.1; 2025-05-14: 797.1; 2025-05-15: 797.1; 2025-05-16: 797.1; 2025-05-17: 797.1; 2025-05-18: 797.1; 2025-05-19: 797.1; 2025-05-20: 797.1; 2025-05-21: 797.1; 2025-05-22: 797.1; 2025-05-23: 797.1; 2025-05-24: 797.1; 2025-05-25: 797.1; 2025-05-26: 797.1; 2025-05-27: 797.1; 2025-05-28: 797.1; 2025-05-29: 797.1; 2025-05-30: 797.1; 2025-05-31: 797.1; 2025-06-01: 797.1; 2025-06-02: 797.1; 2025-06-03: 797.1; 2025-06-04: 797.1; 2025-06-05: 797.1; 2025-06-06: 797.1; 2025-06-07: 797.1; 2025-06-08: 797.1; 2025-06-09: 797.1; 2025-06-10: 797.1; 2025-06-11: 797.1; 2025-06-12: 797.1; 2025-06-13: 797.1; 2025-06-14: 797.1; 2025-06-15: 797.1; 2025-06-16: 797.1; 2025-06-17: 797.1; 2025-06-18: 797.1; 2025-06-19: 797.1; 2025-06-20: 797.1; 2025-06-21: 797.1; 2025-06-22: 797.1; 2025-06-23: 797.1; 2025-06-24: 797.1; 2025-06-25: 797.1; 2025-06-26: 797.1; 2025-06-27: 797.1; 2025-06-28: 797.1; 2025-06-29: 797.1; 2025-06-30: 797.1; 2025-07-01: 797.1; 2025-07-02: 797.1; 2025-07-03: 797.1; 2025-07-04: 797.1; 2025-07-05: 797.1; 2025-07-06: 797.1; 2025-07-07: 797.1; 2025-07-08: 797.1; 2025-07-09: 797.1; 2025-07-10: 797.1; 2025-07-11: 797.1; 2025-07-12: 797.1; 2025-07-13: 797.1; 2025-07-14: 797.1; 2025-07-15: 797.1; 2025-07-16: 797.1; 2025-07-17: 797.1; 2025-07-18: 797.1; 2025-07-19: 797.1; 2025-07-20: 797.1; 2025-07-21: 797.1; 2025-07-22: 797.1; 2025-07-23: 797.1; 2025-07-24: 797.1; 2025-07-25: 797.1; 2025-07-26: 797.1; 2025-07-27: 797.1; 2025-07-28: 797.1; 2025-07-29: 797.1; 2025-07-30: 797.1; 2025-07-31: 797.1; 2025-08-01: 797.1; 2025-08-02: 797.1; 2025-08-03: 797.1; 2025-08-04: 797.1; 2025-08-05: 797.1; 2025-08-06: 797.1; 2025-08-07: 797.1; 2025-08-08: 797.1; 2025-08-09: 797.1; 2025-08-10: 797.1; 2025-08-11: 797.1; 2025-08-12: 797.1; 2025-08-13: 797.1; 2025-08-15: 797.1
251 | CTST200200 | Structural Support Erection - Outdoor Switchyard | 2024-10-16 | 2024-11-09 | 74.8 | 75.8 | 1 | SS | 2024-10-16: 0.19; 2024-10-17: 0.57; 2024-10-18: 0.57; 2024-10-19: 1.33; 2024-10-20: 2.46; 2024-10-21: 4.55; 2024-10-22: 7.58; 2024-10-23: 11.94; 2024-10-24: 17.62; 2024-10-25: 17.62; 2024-10-26: 24.82; 2024-10-27: 33.54; 2024-10-28: 42.26; 2024-10-29: 50.97; 2024-10-30: 58.17; 2024-10-31: 63.86; 2024-11-01: 63.86; 2024-11-02: 68.22; 2024-11-03: 71.25; 2024-11-04: 73.33; 2024-11-05: 74.47; 2024-11-06: 75.23; 2024-11-07: 75.61; 2024-11-08: 75.61; 2024-11-09: 75.8; 2024-11-10: 75.8; 2024-11-11: 75.8; 2024-11-12: 75.8; 2024-11-13: 75.8; 2024-11-14: 75.8; 2024-11-15: 75.8; 2024-11-16: 75.8; 2024-11-17: 75.8; 2024-11-18: 75.8; 2024-11-19: 75.8; 2024-11-20: 75.8; 2024-11-21: 75.8; 2024-11-22: 75.8; 2024-11-23: 75.8; 2024-11-24: 75.8; 2024-11-25: 75.8; 2024-11-26: 75.8; 2024-11-27: 75.8; 2024-11-28: 75.8; 2024-11-29: 75.8; 2024-11-30: 75.8; 2024-12-01: 75.8; 2024-12-02: 75.8; 2024-12-03: 75.8; 2024-12-04: 75.8; 2024-12-05: 75.8; 2024-12-06: 75.8; 2024-12-07: 75.8; 2024-12-08: 75.8; 2024-12-09: 75.8; 2024-12-10: 75.8; 2024-12-11: 75.8; 2024-12-12: 75.8; 2024-12-13: 75.8; 2024-12-14: 75.8; 2024-12-15: 75.8; 2024-12-16: 75.8; 2024-12-17: 75.8; 2024-12-18: 75.8; 2024-12-19: 75.8; 2024-12-20: 75.8; 2024-12-21: 75.8; 2024-12-22: 75.8; 2024-12-23: 75.8; 2024-12-24: 75.8; 2024-12-25: 75.8; 2024-12-26: 75.8; 2024-12-27: 75.8; 2024-12-28: 75.8; 2024-12-29: 75.8; 2024-12-30: 75.8; 2024-12-31: 75.8; 2025-01-01: 75.8; 2025-01-02: 75.8; 2025-01-03: 75.8; 2025-01-04: 75.8; 2025-01-05: 75.8; 2025-01-06: 75.8; 2025-01-07: 75.8; 2025-01-08: 75.8; 2025-01-09: 75.8; 2025-01-10: 75.8; 2025-01-11: 75.8; 2025-01-12: 75.8; 2025-01-13: 75.8; 2025-01-14: 75.8; 2025-01-15: 75.8; 2025-01-16: 75.8; 2025-01-17: 75.8; 2025-01-18: 75.8; 2025-01-19: 75.8; 2025-01-20: 75.8; 2025-01-21: 75.8; 2025-01-22: 75.8; 2025-01-23: 75.8; 2025-01-24: 75.8; 2025-01-25: 75.8; 2025-01-26: 75.8; 2025-01-27: 75.8; 2025-01-28: 75.8; 2025-01-29: 75.8; 2025-01-30: 75.8; 2025-01-31: 75.8; 2025-02-01: 75.8; 2025-02-02: 75.8; 2025-02-03: 75.8; 2025-02-04: 75.8; 2025-02-05: 75.8; 2025-02-06: 75.8; 2025-02-07: 75.8; 2025-02-08: 75.8; 2025-02-09: 75.8; 2025-02-10: 75.8; 2025-02-11: 75.8; 2025-02-12: 75.8; 2025-02-13: 75.8; 2025-02-14: 75.8; 2025-02-15: 75.8; 2025-02-16: 75.8; 2025-02-17: 75.8; 2025-02-18: 75.8; 2025-02-19: 75.8; 2025-02-20: 75.8; 2025-02-21: 75.8; 2025-02-22: 75.8; 2025-02-23: 75.8; 2025-02-24: 75.8; 2025-02-25: 75.8; 2025-02-26: 75.8; 2025-02-27: 75.8; 2025-02-28: 75.8; 2025-03-01: 75.8; 2025-03-02: 75.8; 2025-03-03: 75.8; 2025-03-04: 75.8; 2025-03-05: 75.8; 2025-03-06: 75.8; 2025-03-07: 75.8; 2025-03-08: 75.8; 2025-03-09: 75.8; 2025-03-10: 75.8; 2025-03-11: 75.8; 2025-03-12: 75.8; 2025-03-13: 75.8; 2025-03-14: 75.8; 2025-03-15: 75.8; 2025-03-16: 75.8; 2025-03-17: 75.8; 2025-03-18: 75.8; 2025-03-19: 75.8; 2025-03-20: 75.8; 2025-03-21: 75.8; 2025-03-22: 75.8; 2025-03-23: 75.8; 2025-03-24: 75.8; 2025-03-25: 75.8; 2025-03-26: 75.8; 2025-03-27: 75.8; 2025-03-28: 75.8; 2025-03-29: 75.8; 2025-03-30: 75.8; 2025-03-31: 75.8; 2025-04-01: 75.8; 2025-04-02: 75.8; 2025-04-03: 75.8; 2025-04-04: 75.8; 2025-04-05: 75.8; 2025-04-06: 75.8; 2025-04-07: 75.8; 2025-04-08: 75.8; 2025-04-09: 75.8; 2025-04-10: 75.8; 2025-04-11: 75.8; 2025-04-12: 75.8; 2025-04-13: 75.8; 2025-04-14: 75.8; 2025-04-15: 75.8; 2025-04-16: 75.8; 2025-04-17: 75.8; 2025-04-18: 75.8; 2025-04-19: 75.8; 2025-04-20: 75.8; 2025-04-21: 75.8; 2025-04-22: 75.8; 2025-04-23: 75.8; 2025-04-24: 75.8; 2025-04-25: 75.8; 2025-04-26: 75.8; 2025-04-27: 75.8; 2025-04-28: 75.8; 2025-04-29: 75.8; 2025-04-30: 75.8; 2025-05-01: 75.8; 2025-05-02: 75.8; 2025-05-03: 75.8; 2025-05-04: 75.8; 2025-05-05: 75.8; 2025-05-06: 75.8; 2025-05-07: 75.8; 2025-05-08: 75.8; 2025-05-09: 75.8; 2025-05-10: 75.8; 2025-05-11: 75.8; 2025-05-12: 75.8; 2025-05-13: 75.8; 2025-05-14: 75.8; 2025-05-15: 75.8; 2025-05-16: 75.8; 2025-05-17: 75.8; 2025-05-18: 75.8; 2025-05-19: 75.8; 2025-05-20: 75.8; 2025-05-21: 75.8; 2025-05-22: 75.8; 2025-05-23: 75.8; 2025-05-24: 75.8; 2025-05-25: 75.8; 2025-05-26: 75.8; 2025-05-27: 75.8; 2025-05-28: 75.8; 2025-05-29: 75.8; 2025-05-30: 75.8; 2025-05-31: 75.8; 2025-06-01: 75.8; 2025-06-02: 75.8; 2025-06-03: 75.8; 2025-06-04: 75.8; 2025-06-05: 75.8; 2025-06-06: 75.8; 2025-06-07: 75.8; 2025-06-08: 75.8; 2025-06-09: 75.8; 2025-06-10: 75.8; 2025-06-11: 75.8; 2025-06-12: 75.8; 2025-06-13: 75.8; 2025-06-14: 75.8; 2025-06-15: 75.8; 2025-06-16: 75.8; 2025-06-17: 75.8; 2025-06-18: 75.8; 2025-06-19: 75.8; 2025-06-20: 75.8; 2025-06-21: 75.8; 2025-06-22: 75.8; 2025-06-23: 75.8; 2025-06-24: 75.8; 2025-06-25: 75.8; 2025-06-26: 75.8; 2025-06-27: 75.8; 2025-06-28: 75.8; 2025-06-29: 75.8; 2025-06-30: 75.8; 2025-07-01: 75.8; 2025-07-02: 75.8; 2025-07-03: 75.8; 2025-07-04: 75.8; 2025-07-05: 75.8; 2025-07-06: 75.8; 2025-07-07: 75.8; 2025-07-08: 75.8; 2025-07-09: 75.8; 2025-07-10: 75.8; 2025-07-11: 75.8; 2025-07-12: 75.8; 2025-07-13: 75.8; 2025-07-14: 75.8; 2025-07-15: 75.8; 2025-07-16: 75.8; 2025-07-17: 75.8; 2025-07-18: 75.8; 2025-07-19: 75.8; 2025-07-20: 75.8; 2025-07-21: 75.8; 2025-07-22: 75.8; 2025-07-23: 75.8; 2025-07-24: 75.8; 2025-07-25: 75.8; 2025-07-26: 75.8; 2025-07-27: 75.8; 2025-07-28: 75.8; 2025-07-29: 75.8; 2025-07-30: 75.8; 2025-07-31: 75.8; 2025-08-01: 75.8; 2025-08-02: 75.8; 2025-08-03: 75.8; 2025-08-04: 75.8; 2025-08-05: 75.8; 2025-08-06: 75.8; 2025-08-07: 75.8; 2025-08-08: 75.8; 2025-08-09: 75.8; 2025-08-10: 75.8; 2025-08-11: 75.8; 2025-08-12: 75.8; 2025-08-13: 75.8; 2025-08-15: 75.8
252 | Structural Completions |  | 14-Dec-24 | 12-Feb-25 | 10623.7 | 10765.41 |  |  | 2024-12-14: 89.71; 2024-12-15: 269.14; 2024-12-16: 448.56; 2024-12-17: 627.98; 2024-12-18: 807.41; 2024-12-19: 986.83; 2024-12-20: 1166.25; 2024-12-21: 1345.68; 2024-12-22: 1525.1; 2024-12-23: 1704.52; 2024-12-24: 1883.95; 2024-12-25: 2063.37; 2024-12-26: 2242.79; 2024-12-27: 2422.22; 2024-12-28: 2601.64; 2024-12-29: 2781.06; 2024-12-30: 2960.49; 2024-12-31: 3139.91; 2025-01-01: 3319.33; 2025-01-02: 3498.76; 2025-01-03: 3678.18; 2025-01-04: 3857.6; 2025-01-05: 4037.03; 2025-01-06: 4216.45; 2025-01-07: 4395.87; 2025-01-08: 4575.3; 2025-01-09: 4754.72; 2025-01-10: 4934.14; 2025-01-11: 5113.57; 2025-01-12: 5292.99; 2025-01-13: 5472.42; 2025-01-14: 5651.84; 2025-01-15: 5831.26; 2025-01-16: 6010.69; 2025-01-17: 6190.11; 2025-01-18: 6369.53; 2025-01-19: 6548.96; 2025-01-20: 6728.38; 2025-01-21: 6907.8; 2025-01-22: 7087.23; 2025-01-23: 7266.65; 2025-01-24: 7446.07; 2025-01-25: 7625.5; 2025-01-26: 7804.92; 2025-01-27: 7984.34; 2025-01-28: 8163.77; 2025-01-29: 8343.19; 2025-01-30: 8522.61; 2025-01-31: 8702.04; 2025-02-01: 8881.46; 2025-02-02: 9060.88; 2025-02-03: 9240.31; 2025-02-04: 9419.73; 2025-02-05: 9599.15; 2025-02-06: 9778.58; 2025-02-07: 9958; 2025-02-08: 10137.43; 2025-02-09: 10316.85; 2025-02-10: 10496.27; 2025-02-11: 10675.7; 2025-02-12: 10765.41; 2025-02-13: 10765.41; 2025-02-14: 10765.41; 2025-02-15: 10765.41; 2025-02-16: 10765.41; 2025-02-17: 10765.41; 2025-02-18: 10765.41; 2025-02-19: 10765.41; 2025-02-20: 10765.41; 2025-02-21: 10765.41; 2025-02-22: 10765.41; 2025-02-23: 10765.41; 2025-02-24: 10765.41; 2025-02-25: 10765.41; 2025-02-26: 10765.41; 2025-02-27: 10765.41; 2025-02-28: 10765.41; 2025-03-01: 10765.41; 2025-03-02: 10765.41; 2025-03-03: 10765.41; 2025-03-04: 10765.41; 2025-03-05: 10765.41; 2025-03-06: 10765.41; 2025-03-07: 10765.41; 2025-03-08: 10765.41; 2025-03-09: 10765.41; 2025-03-10: 10765.41; 2025-03-11: 10765.41; 2025-03-12: 10765.41; 2025-03-13: 10765.41; 2025-03-14: 10765.41; 2025-03-15: 10765.41; 2025-03-16: 10765.41; 2025-03-17: 10765.41; 2025-03-18: 10765.41; 2025-03-19: 10765.41; 2025-03-20: 10765.41; 2025-03-21: 10765.41; 2025-03-22: 10765.41; 2025-03-23: 10765.41; 2025-03-24: 10765.41; 2025-03-25: 10765.41; 2025-03-26: 10765.41; 2025-03-27: 10765.41; 2025-03-28: 10765.41; 2025-03-29: 10765.41; 2025-03-30: 10765.41; 2025-03-31: 10765.41; 2025-04-01: 10765.41; 2025-04-02: 10765.41; 2025-04-03: 10765.41; 2025-04-04: 10765.41; 2025-04-05: 10765.41; 2025-04-06: 10765.41; 2025-04-07: 10765.41; 2025-04-08: 10765.41; 2025-04-09: 10765.41; 2025-04-10: 10765.41; 2025-04-11: 10765.41; 2025-04-12: 10765.41; 2025-04-13: 10765.41; 2025-04-14: 10765.41; 2025-04-15: 10765.41; 2025-04-16: 10765.41; 2025-04-17: 10765.41; 2025-04-18: 10765.41; 2025-04-19: 10765.41; 2025-04-20: 10765.41; 2025-04-21: 10765.41; 2025-04-22: 10765.41; 2025-04-23: 10765.41; 2025-04-24: 10765.41; 2025-04-25: 10765.41; 2025-04-26: 10765.41; 2025-04-27: 10765.41; 2025-04-28: 10765.41; 2025-04-29: 10765.41; 2025-04-30: 10765.41; 2025-05-01: 10765.41; 2025-05-02: 10765.41; 2025-05-03: 10765.41; 2025-05-04: 10765.41; 2025-05-05: 10765.41; 2025-05-06: 10765.41; 2025-05-07: 10765.41; 2025-05-08: 10765.41; 2025-05-09: 10765.41; 2025-05-10: 10765.41; 2025-05-11: 10765.41; 2025-05-12: 10765.41; 2025-05-13: 10765.41; 2025-05-14: 10765.41; 2025-05-15: 10765.41; 2025-05-16: 10765.41; 2025-05-17: 10765.41; 2025-05-18: 10765.41; 2025-05-19: 10765.41; 2025-05-20: 10765.41; 2025-05-21: 10765.41; 2025-05-22: 10765.41; 2025-05-23: 10765.41; 2025-05-24: 10765.41; 2025-05-25: 10765.41; 2025-05-26: 10765.41; 2025-05-27: 10765.41; 2025-05-28: 10765.41; 2025-05-29: 10765.41; 2025-05-30: 10765.41; 2025-05-31: 10765.41; 2025-06-01: 10765.41; 2025-06-02: 10765.41; 2025-06-03: 10765.41; 2025-06-04: 10765.41; 2025-06-05: 10765.41; 2025-06-06: 10765.41; 2025-06-07: 10765.41; 2025-06-08: 10765.41; 2025-06-09: 10765.41; 2025-06-10: 10765.41; 2025-06-11: 10765.41; 2025-06-12: 10765.41; 2025-06-13: 10765.41; 2025-06-14: 10765.41; 2025-06-15: 10765.41; 2025-06-16: 10765.41; 2025-06-17: 10765.41; 2025-06-18: 10765.41; 2025-06-19: 10765.41; 2025-06-20: 10765.41; 2025-06-21: 10765.41; 2025-06-22: 10765.41; 2025-06-23: 10765.41; 2025-06-24: 10765.41; 2025-06-25: 10765.41; 2025-06-26: 10765.41; 2025-06-27: 10765.41; 2025-06-28: 10765.41; 2025-06-29: 10765.41; 2025-06-30: 10765.41; 2025-07-01: 10765.41; 2025-07-02: 10765.41; 2025-07-03: 10765.41; 2025-07-04: 10765.41; 2025-07-05: 10765.41; 2025-07-06: 10765.41; 2025-07-07: 10765.41; 2025-07-08: 10765.41; 2025-07-09: 10765.41; 2025-07-10: 10765.41; 2025-07-11: 10765.41; 2025-07-12: 10765.41; 2025-07-13: 10765.41; 2025-07-14: 10765.41; 2025-07-15: 10765.41; 2025-07-16: 10765.41; 2025-07-17: 10765.41; 2025-07-18: 10765.41; 2025-07-19: 10765.41; 2025-07-20: 10765.41; 2025-07-21: 10765.41; 2025-07-22: 10765.41; 2025-07-23: 10765.41; 2025-07-24: 10765.41; 2025-07-25: 10765.41; 2025-07-26: 10765.41; 2025-07-27: 10765.41; 2025-07-28: 10765.41; 2025-07-29: 10765.41; 2025-07-30: 10765.41; 2025-07-31: 10765.41; 2025-08-01: 10765.41; 2025-08-02: 10765.41; 2025-08-03: 10765.41; 2025-08-04: 10765.41; 2025-08-05: 10765.41; 2025-08-06: 10765.41; 2025-08-07: 10765.41; 2025-08-08: 10765.41; 2025-08-09: 10765.41; 2025-08-10: 10765.41; 2025-08-11: 10765.41; 2025-08-12: 10765.41; 2025-08-13: 10765.41; 2025-08-15: 10765.41
253 | CTCV060011 | ITR-A Completion - Structural | 14-Dec-24 | 12-Feb-25 | 10623.7 | 10765.41 | 0 | 0 | 2024-12-14: 89.71; 2024-12-15: 269.14; 2024-12-16: 448.56; 2024-12-17: 627.98; 2024-12-18: 807.41; 2024-12-19: 986.83; 2024-12-20: 1166.25; 2024-12-21: 1345.68; 2024-12-22: 1525.1; 2024-12-23: 1704.52; 2024-12-24: 1883.95; 2024-12-25: 2063.37; 2024-12-26: 2242.79; 2024-12-27: 2422.22; 2024-12-28: 2601.64; 2024-12-29: 2781.06; 2024-12-30: 2960.49; 2024-12-31: 3139.91; 2025-01-01: 3319.33; 2025-01-02: 3498.76; 2025-01-03: 3678.18; 2025-01-04: 3857.6; 2025-01-05: 4037.03; 2025-01-06: 4216.45; 2025-01-07: 4395.87; 2025-01-08: 4575.3; 2025-01-09: 4754.72; 2025-01-10: 4934.14; 2025-01-11: 5113.57; 2025-01-12: 5292.99; 2025-01-13: 5472.42; 2025-01-14: 5651.84; 2025-01-15: 5831.26; 2025-01-16: 6010.69; 2025-01-17: 6190.11; 2025-01-18: 6369.53; 2025-01-19: 6548.96; 2025-01-20: 6728.38; 2025-01-21: 6907.8; 2025-01-22: 7087.23; 2025-01-23: 7266.65; 2025-01-24: 7446.07; 2025-01-25: 7625.5; 2025-01-26: 7804.92; 2025-01-27: 7984.34; 2025-01-28: 8163.77; 2025-01-29: 8343.19; 2025-01-30: 8522.61; 2025-01-31: 8702.04; 2025-02-01: 8881.46; 2025-02-02: 9060.88; 2025-02-03: 9240.31; 2025-02-04: 9419.73; 2025-02-05: 9599.15; 2025-02-06: 9778.58; 2025-02-07: 9958; 2025-02-08: 10137.43; 2025-02-09: 10316.85; 2025-02-10: 10496.27; 2025-02-11: 10675.7; 2025-02-12: 10765.41; 2025-02-13: 10765.41; 2025-02-14: 10765.41; 2025-02-15: 10765.41; 2025-02-16: 10765.41; 2025-02-17: 10765.41; 2025-02-18: 10765.41; 2025-02-19: 10765.41; 2025-02-20: 10765.41; 2025-02-21: 10765.41; 2025-02-22: 10765.41; 2025-02-23: 10765.41; 2025-02-24: 10765.41; 2025-02-25: 10765.41; 2025-02-26: 10765.41; 2025-02-27: 10765.41; 2025-02-28: 10765.41; 2025-03-01: 10765.41; 2025-03-02: 10765.41; 2025-03-03: 10765.41; 2025-03-04: 10765.41; 2025-03-05: 10765.41; 2025-03-06: 10765.41; 2025-03-07: 10765.41; 2025-03-08: 10765.41; 2025-03-09: 10765.41; 2025-03-10: 10765.41; 2025-03-11: 10765.41; 2025-03-12: 10765.41; 2025-03-13: 10765.41; 2025-03-14: 10765.41; 2025-03-15: 10765.41; 2025-03-16: 10765.41; 2025-03-17: 10765.41; 2025-03-18: 10765.41; 2025-03-19: 10765.41; 2025-03-20: 10765.41; 2025-03-21: 10765.41; 2025-03-22: 10765.41; 2025-03-23: 10765.41; 2025-03-24: 10765.41; 2025-03-25: 10765.41; 2025-03-26: 10765.41; 2025-03-27: 10765.41; 2025-03-28: 10765.41; 2025-03-29: 10765.41; 2025-03-30: 10765.41; 2025-03-31: 10765.41; 2025-04-01: 10765.41; 2025-04-02: 10765.41; 2025-04-03: 10765.41; 2025-04-04: 10765.41; 2025-04-05: 10765.41; 2025-04-06: 10765.41; 2025-04-07: 10765.41; 2025-04-08: 10765.41; 2025-04-09: 10765.41; 2025-04-10: 10765.41; 2025-04-11: 10765.41; 2025-04-12: 10765.41; 2025-04-13: 10765.41; 2025-04-14: 10765.41; 2025-04-15: 10765.41; 2025-04-16: 10765.41; 2025-04-17: 10765.41; 2025-04-18: 10765.41; 2025-04-19: 10765.41; 2025-04-20: 10765.41; 2025-04-21: 10765.41; 2025-04-22: 10765.41; 2025-04-23: 10765.41; 2025-04-24: 10765.41; 2025-04-25: 10765.41; 2025-04-26: 10765.41; 2025-04-27: 10765.41; 2025-04-28: 10765.41; 2025-04-29: 10765.41; 2025-04-30: 10765.41; 2025-05-01: 10765.41; 2025-05-02: 10765.41; 2025-05-03: 10765.41; 2025-05-04: 10765.41; 2025-05-05: 10765.41; 2025-05-06: 10765.41; 2025-05-07: 10765.41; 2025-05-08: 10765.41; 2025-05-09: 10765.41; 2025-05-10: 10765.41; 2025-05-11: 10765.41; 2025-05-12: 10765.41; 2025-05-13: 10765.41; 2025-05-14: 10765.41; 2025-05-15: 10765.41; 2025-05-16: 10765.41; 2025-05-17: 10765.41; 2025-05-18: 10765.41; 2025-05-19: 10765.41; 2025-05-20: 10765.41; 2025-05-21: 10765.41; 2025-05-22: 10765.41; 2025-05-23: 10765.41; 2025-05-24: 10765.41; 2025-05-25: 10765.41; 2025-05-26: 10765.41; 2025-05-27: 10765.41; 2025-05-28: 10765.41; 2025-05-29: 10765.41; 2025-05-30: 10765.41; 2025-05-31: 10765.41; 2025-06-01: 10765.41; 2025-06-02: 10765.41; 2025-06-03: 10765.41; 2025-06-04: 10765.41; 2025-06-05: 10765.41; 2025-06-06: 10765.41; 2025-06-07: 10765.41; 2025-06-08: 10765.41; 2025-06-09: 10765.41; 2025-06-10: 10765.41; 2025-06-11: 10765.41; 2025-06-12: 10765.41; 2025-06-13: 10765.41; 2025-06-14: 10765.41; 2025-06-15: 10765.41; 2025-06-16: 10765.41; 2025-06-17: 10765.41; 2025-06-18: 10765.41; 2025-06-19: 10765.41; 2025-06-20: 10765.41; 2025-06-21: 10765.41; 2025-06-22: 10765.41; 2025-06-23: 10765.41; 2025-06-24: 10765.41; 2025-06-25: 10765.41; 2025-06-26: 10765.41; 2025-06-27: 10765.41; 2025-06-28: 10765.41; 2025-06-29: 10765.41; 2025-06-30: 10765.41; 2025-07-01: 10765.41; 2025-07-02: 10765.41; 2025-07-03: 10765.41; 2025-07-04: 10765.41; 2025-07-05: 10765.41; 2025-07-06: 10765.41; 2025-07-07: 10765.41; 2025-07-08: 10765.41; 2025-07-09: 10765.41; 2025-07-10: 10765.41; 2025-07-11: 10765.41; 2025-07-12: 10765.41; 2025-07-13: 10765.41; 2025-07-14: 10765.41; 2025-07-15: 10765.41; 2025-07-16: 10765.41; 2025-07-17: 10765.41; 2025-07-18: 10765.41; 2025-07-19: 10765.41; 2025-07-20: 10765.41; 2025-07-21: 10765.41; 2025-07-22: 10765.41; 2025-07-23: 10765.41; 2025-07-24: 10765.41; 2025-07-25: 10765.41; 2025-07-26: 10765.41; 2025-07-27: 10765.41; 2025-07-28: 10765.41; 2025-07-29: 10765.41; 2025-07-30: 10765.41; 2025-07-31: 10765.41; 2025-08-01: 10765.41; 2025-08-02: 10765.41; 2025-08-03: 10765.41; 2025-08-04: 10765.41; 2025-08-05: 10765.41; 2025-08-06: 10765.41; 2025-08-07: 10765.41; 2025-08-08: 10765.41; 2025-08-09: 10765.41; 2025-08-10: 10765.41; 2025-08-11: 10765.41; 2025-08-12: 10765.41; 2025-08-13: 10765.41; 2025-08-15: 10765.41
254 | MECHANICAL |  | 14-Apr-24 | 03-May-25 | 322830.39 | 327136.6 |  |  | 2024-04-14: 7.4; 2024-04-15: 32.05; 2024-04-16: 56.7; 2024-04-17: 81.35; 2024-04-18: 106; 2024-04-19: 106; 2024-04-20: 130.65; 2024-04-21: 155.3; 2024-04-22: 179.96; 2024-04-23: 204.61; 2024-04-24: 229.26; 2024-04-25: 256.87; 2024-04-26: 256.87; 2024-04-27: 290.99; 2024-04-28: 325.1; 2024-04-29: 359.21; 2024-04-30: 393.32; 2024-05-01: 393.32; 2024-05-02: 427.44; 2024-05-03: 427.44; 2024-05-04: 461.55; 2024-05-05: 495.66; 2024-05-06: 530.98; 2024-05-07: 569.46; 2024-05-08: 614.64; 2024-05-09: 703.85; 2024-05-10: 703.85; 2024-05-11: 801.47; 2024-05-12: 900.57; 2024-05-13: 999.68; 2024-05-14: 1098.79; 2024-05-15: 1197.9; 2024-05-16: 1297; 2024-05-17: 1297; 2024-05-18: 1396.11; 2024-05-19: 1501.36; 2024-05-20: 1624.45; 2024-05-21: 1768.38; 2024-05-22: 1913.36; 2024-05-23: 2058.34; 2024-05-24: 2058.34; 2024-05-25: 2205.81; 2024-05-26: 2357; 2024-05-27: 2511.21; 2024-05-28: 2672.44; 2024-05-29: 2833.67; 2024-05-30: 2994.91; 2024-05-31: 2994.91; 2024-06-01: 3167.49; 2024-06-02: 3392.04; 2024-06-03: 3682.96; 2024-06-04: 3975.62; 2024-06-05: 4281.55; 2024-06-06: 4603.42; 2024-06-07: 4603.42; 2024-06-08: 4928.77; 2024-06-09: 5259.33; 2024-06-10: 5589.89; 2024-06-11: 5920.45; 2024-06-12: 6252.65; 2024-06-13: 6587.34; 2024-06-14: 6587.34; 2024-06-15: 6922.02; 2024-06-16: 6922.02; 2024-06-17: 6922.02; 2024-06-18: 6922.02; 2024-06-19: 7259.19; 2024-06-20: 7604.29; 2024-06-21: 7604.29; 2024-06-22: 7961.7; 2024-06-23: 8322.8; 2024-06-24: 8683.92; 2024-06-25: 9049.09; 2024-06-26: 9446.78; 2024-06-27: 9874.46; 2024-06-28: 9874.46; 2024-06-29: 10284.32; 2024-06-30: 10798.53; 2024-07-01: 11338.7; 2024-07-02: 11878.87; 2024-07-03: 12422.51; 2024-07-04: 12971.5; 2024-07-05: 12971.5; 2024-07-06: 13523.36; 2024-07-07: 13523.36; 2024-07-08: 14079.43; 2024-07-09: 14635.51; 2024-07-10: 15182.96; 2024-07-11: 15712.93; 2024-07-12: 15712.93; 2024-07-13: 16251.81; 2024-07-14: 16801.93; 2024-07-15: 17389.34; 2024-07-16: 17389.34; 2024-07-17: 17389.34; 2024-07-18: 18032.92; 2024-07-19: 18032.92; 2024-07-20: 18676.72; 2024-07-21: 19324.57; 2024-07-22: 19978.38; 2024-07-23: 20632.22; 2024-07-24: 21280.16; 2024-07-25: 21914.3; 2024-07-26: 21914.3; 2024-07-27: 22589.16; 2024-07-28: 23363.8; 2024-07-29: 24139.48; 2024-07-30: 24916.1; 2024-07-31: 25694.28; 2024-08-01: 26472.46; 2024-08-02: 26472.46; 2024-08-03: 27250.79; 2024-08-04: 28073.1; 2024-08-05: 28957.85; 2024-08-06: 29834.56; 2024-08-07: 30708.09; 2024-08-08: 31579.07; 2024-08-09: 31579.07; 2024-08-10: 32447.16; 2024-08-11: 33312.54; 2024-08-12: 34179.1; 2024-08-13: 35046.74; 2024-08-14: 35915.66; 2024-08-15: 36800.9; 2024-08-16: 36800.9; 2024-08-17: 37730.3; 2024-08-18: 38662.04; 2024-08-19: 39589.54; 2024-08-20: 40513.37; 2024-08-21: 41533.9; 2024-08-22: 42587.24; 2024-08-23: 42587.24; 2024-08-24: 43648.81; 2024-08-25: 44707.57; 2024-08-26: 45858.3; 2024-08-27: 47219.87; 2024-08-28: 48596.19; 2024-08-29: 49974.86; 2024-08-30: 49974.86; 2024-08-31: 51378.32; 2024-09-01: 53155.71; 2024-09-02: 55022.56; 2024-09-03: 56911.32; 2024-09-04: 58844.19; 2024-09-05: 61019.89; 2024-09-06: 61019.89; 2024-09-07: 63587.74; 2024-09-08: 66200.23; 2024-09-09: 68848.34; 2024-09-10: 71661.71; 2024-09-11: 74527.97; 2024-09-12: 77425.36; 2024-09-13: 77425.36; 2024-09-14: 80199.55; 2024-09-15: 80199.55; 2024-09-16: 82982.6; 2024-09-17: 85789.38; 2024-09-18: 88491.32; 2024-09-19: 91354.7; 2024-09-20: 91354.7; 2024-09-21: 94575.57; 2024-09-22: 97851.91; 2024-09-23: 100843.54; 2024-09-24: 103656.69; 2024-09-25: 106440.71; 2024-09-26: 109290.35; 2024-09-27: 109290.35; 2024-09-28: 112142.12; 2024-09-29: 115137.89; 2024-09-30: 118340.04; 2024-10-01: 121528.93; 2024-10-02: 125203.35; 2024-10-03: 128722.2; 2024-10-04: 128722.2; 2024-10-05: 132229.06; 2024-10-06: 135941.07; 2024-10-07: 139862.1; 2024-10-08: 143496.5; 2024-10-09: 146882.51; 2024-10-10: 150220.31; 2024-10-11: 150220.31; 2024-10-12: 153854.29; 2024-10-13: 157630.8; 2024-10-14: 161183.4; 2024-10-15: 164599.99; 2024-10-16: 168132.91; 2024-10-17: 171757.98; 2024-10-18: 171765.76; 2024-10-19: 175134.56; 2024-10-20: 178450.15; 2024-10-21: 181926.34; 2024-10-22: 185180.14; 2024-10-23: 188424.69; 2024-10-24: 191499.76; 2024-10-25: 191507.54; 2024-10-26: 194313.88; 2024-10-27: 196964.64; 2024-10-28: 199584.99; 2024-10-29: 202250.67; 2024-10-30: 205210.89; 2024-10-31: 208258.05; 2024-11-01: 208265.83; 2024-11-02: 211412.72; 2024-11-03: 214576.77; 2024-11-04: 217612.17; 2024-11-05: 220485.73; 2024-11-06: 223083.42; 2024-11-07: 225643.94; 2024-11-08: 225667.28; 2024-11-09: 228189.2; 2024-11-10: 230629.87; 2024-11-11: 232963.37; 2024-11-12: 235328.29; 2024-11-13: 237761.81; 2024-11-14: 240191.04; 2024-11-15: 240214.38; 2024-11-16: 242250.57; 2024-11-17: 244285.67; 2024-11-18: 246450.98; 2024-11-19: 248671.88; 2024-11-20: 250889.46; 2024-11-21: 253054.65; 2024-11-22: 253078; 2024-11-23: 255167.97; 2024-11-24: 257271.19; 2024-11-25: 259264.26; 2024-11-26: 261190.81; 2024-11-27: 262691.44; 2024-11-28: 264187.6; 2024-11-29: 264249.85; 2024-11-30: 265785.3; 2024-12-01: 267329.08; 2024-12-02: 268801.56; 2024-12-03: 270204.7; 2024-12-04: 271497.37; 2024-12-05: 272715.43; 2024-12-06: 272777.68; 2024-12-07: 273904.39; 2024-12-08: 275012.52; 2024-12-09: 276012.96; 2024-12-10: 277017.28; 2024-12-11: 277984.19; 2024-12-12: 278910.2; 2024-12-13: 278972.45; 2024-12-14: 279928.88; 2024-12-15: 280913.14; 2024-12-16: 281973.93; 2024-12-17: 283029.54; 2024-12-18: 284078.86; 2024-12-19: 285128.65; 2024-12-20: 285245.37; 2024-12-21: 286239.49; 2024-12-22: 287374.54; 2024-12-23: 288493.29; 2024-12-24: 289534.74; 2024-12-25: 290575.97; 2024-12-26: 291703.62; 2024-12-27: 291820.35; 2024-12-28: 292960.33; 2024-12-29: 294100.31; 2024-12-30: 295239.13; 2024-12-31: 296376.49; 2025-01-01: 296493.21; 2025-01-02: 297632.6; 2025-01-03: 297767.47; 2025-01-04: 299086.96; 2025-01-05: 300211.82; 2025-01-06: 301237.54; 2025-01-07: 302263.26; 2025-01-08: 303288.98; 2025-01-09: 304468.99; 2025-01-10: 304647.96; 2025-01-11: 305815.92; 2025-01-12: 305994.89; 2025-01-13: 307044.72; 2025-01-14: 308094.55; 2025-01-15: 309143.34; 2025-01-16: 310190.59; 2025-01-17: 310369.56; 2025-01-18: 311388; 2025-01-19: 312266.79; 2025-01-20: 313121.47; 2025-01-21: 313976.16; 2025-01-22: 314830.84; 2025-01-23: 315530.94; 2025-01-24: 315709.92; 2025-01-25: 316356.3; 2025-01-26: 316968.94; 2025-01-27: 317581.58; 2025-01-28: 318194.21; 2025-01-29: 318743.97; 2025-01-30: 319157.22; 2025-01-31: 319336.2; 2025-02-01: 319730.16; 2025-02-02: 320119.31; 2025-02-03: 320508.2; 2025-02-04: 320896.49; 2025-02-05: 321188.36; 2025-02-06: 321456.12; 2025-02-07: 321635.09; 2025-02-08: 321902.85; 2025-02-09: 322170.61; 2025-02-10: 322432.6; 2025-02-11: 322671.49; 2025-02-12: 322858.18; 2025-02-13: 323000.16; 2025-02-14: 323116.88; 2025-02-15: 323258.44; 2025-02-16: 323399.99; 2025-02-17: 323541.55; 2025-02-18: 323663.81; 2025-02-19: 323781.26; 2025-02-20: 323898.71; 2025-02-21: 324015.43; 2025-02-22: 324132.88; 2025-02-23: 324250.32; 2025-02-24: 324367.7; 2025-02-25: 324484.9; 2025-02-26: 324601.96; 2025-02-27: 324718.81; 2025-02-28: 324835.53; 2025-03-01: 324952.32; 2025-03-02: 325069.12; 2025-03-03: 325185.91; 2025-03-04: 325286.82; 2025-03-05: 325349.14; 2025-03-06: 325411.46; 2025-03-07: 325473.72; 2025-03-08: 325536.04; 2025-03-09: 325598.36; 2025-03-10: 325660.69; 2025-03-11: 325722.97; 2025-03-12: 325785.23; 2025-03-13: 325847.48; 2025-03-14: 325909.73; 2025-03-15: 325971.98; 2025-03-16: 326034.23; 2025-03-17: 326096.48; 2025-03-18: 326158.73; 2025-03-19: 326220.99; 2025-03-20: 326283.24; 2025-03-21: 326345.49; 2025-03-22: 326407.74; 2025-03-23: 326469.99; 2025-03-24: 326520.9; 2025-03-25: 326544.24; 2025-03-26: 326567.58; 2025-03-27: 326590.93; 2025-03-28: 326614.27; 2025-03-29: 326637.62; 2025-03-30: 326660.96; 2025-03-31: 326684.31; 2025-04-01: 326707.65; 2025-04-02: 326730.99; 2025-04-03: 326754.34; 2025-04-04: 326777.68; 2025-04-05: 326801.03; 2025-04-06: 326824.37; 2025-04-07: 326847.72; 2025-04-08: 326871.06; 2025-04-09: 326894.4; 2025-04-10: 326917.75; 2025-04-11: 326941.09; 2025-04-12: 326964.44; 2025-04-13: 326983.24; 2025-04-14: 326991.02; 2025-04-15: 326998.8; 2025-04-16: 327006.59; 2025-04-17: 327014.37; 2025-04-18: 327022.15; 2025-04-19: 327029.93; 2025-04-20: 327037.71; 2025-04-21: 327045.49; 2025-04-22: 327053.27; 2025-04-23: 327061.06; 2025-04-24: 327068.84; 2025-04-25: 327076.62; 2025-04-26: 327084.4; 2025-04-27: 327092.18; 2025-04-28: 327099.96; 2025-04-29: 327107.74; 2025-04-30: 327115.53; 2025-05-01: 327123.31; 2025-05-02: 327131.09; 2025-05-03: 327136.6; 2025-05-04: 327136.6; 2025-05-05: 327136.6; 2025-05-06: 327136.6; 2025-05-07: 327136.6; 2025-05-08: 327136.6; 2025-05-09: 327136.6; 2025-05-10: 327136.6; 2025-05-11: 327136.6; 2025-05-12: 327136.6; 2025-05-13: 327136.6; 2025-05-14: 327136.6; 2025-05-15: 327136.6; 2025-05-16: 327136.6; 2025-05-17: 327136.6; 2025-05-18: 327136.6; 2025-05-19: 327136.6; 2025-05-20: 327136.6; 2025-05-21: 327136.6; 2025-05-22: 327136.6; 2025-05-23: 327136.6; 2025-05-24: 327136.6; 2025-05-25: 327136.6; 2025-05-26: 327136.6; 2025-05-27: 327136.6; 2025-05-28: 327136.6; 2025-05-29: 327136.6; 2025-05-30: 327136.6; 2025-05-31: 327136.6; 2025-06-01: 327136.6; 2025-06-02: 327136.6; 2025-06-03: 327136.6; 2025-06-04: 327136.6; 2025-06-05: 327136.6; 2025-06-06: 327136.6; 2025-06-07: 327136.6; 2025-06-08: 327136.6; 2025-06-09: 327136.6; 2025-06-10: 327136.6; 2025-06-11: 327136.6; 2025-06-12: 327136.6; 2025-06-13: 327136.6; 2025-06-14: 327136.6; 2025-06-15: 327136.6; 2025-06-16: 327136.6; 2025-06-17: 327136.6; 2025-06-18: 327136.6; 2025-06-19: 327136.6; 2025-06-20: 327136.6; 2025-06-21: 327136.6; 2025-06-22: 327136.6; 2025-06-23: 327136.6; 2025-06-24: 327136.6; 2025-06-25: 327136.6; 2025-06-26: 327136.6; 2025-06-27: 327136.6; 2025-06-28: 327136.6; 2025-06-29: 327136.6; 2025-06-30: 327136.6; 2025-07-01: 327136.6; 2025-07-02: 327136.6; 2025-07-03: 327136.6; 2025-07-04: 327136.6; 2025-07-05: 327136.6; 2025-07-06: 327136.6; 2025-07-07: 327136.6; 2025-07-08: 327136.6; 2025-07-09: 327136.6; 2025-07-10: 327136.6; 2025-07-11: 327136.6; 2025-07-12: 327136.6; 2025-07-13: 327136.6; 2025-07-14: 327136.6; 2025-07-15: 327136.6; 2025-07-16: 327136.6; 2025-07-17: 327136.6; 2025-07-18: 327136.6; 2025-07-19: 327136.6; 2025-07-20: 327136.6; 2025-07-21: 327136.6; 2025-07-22: 327136.6; 2025-07-23: 327136.6; 2025-07-24: 327136.6; 2025-07-25: 327136.6; 2025-07-26: 327136.6; 2025-07-27: 327136.6; 2025-07-28: 327136.6; 2025-07-29: 327136.6; 2025-07-30: 327136.6; 2025-07-31: 327136.6; 2025-08-01: 327136.6; 2025-08-02: 327136.6; 2025-08-03: 327136.6; 2025-08-04: 327136.6; 2025-08-05: 327136.6; 2025-08-06: 327136.6; 2025-08-07: 327136.6; 2025-08-08: 327136.6; 2025-08-09: 327136.6; 2025-08-10: 327136.6; 2025-08-11: 327136.6; 2025-08-12: 327136.6; 2025-08-13: 327136.6; 2025-08-15: 327136.6
255 | COMMON AREA |  | 2024-11-19 | 2025-03-11 | 107.1 | 108.53 |  |  | 2024-11-19: 0.04; 2024-11-20: 0.16; 2024-11-21: 0.28; 2024-11-22: 0.28; 2024-11-23: 0.4; 2024-11-24: 0.52; 2024-11-25: 0.64; 2024-11-26: 0.76; 2024-11-27: 0.88; 2024-11-28: 1; 2024-11-29: 1; 2024-11-30: 1.19; 2024-12-01: 1.56; 2024-12-02: 1.92; 2024-12-03: 2.28; 2024-12-04: 2.64; 2024-12-05: 3; 2024-12-06: 3; 2024-12-07: 3.36; 2024-12-08: 3.73; 2024-12-09: 4.09; 2024-12-10: 4.63; 2024-12-11: 5.6; 2024-12-12: 6.56; 2024-12-13: 6.56; 2024-12-14: 7.52; 2024-12-15: 8.49; 2024-12-16: 9.45; 2024-12-17: 10.42; 2024-12-18: 11.38; 2024-12-19: 12.35; 2024-12-20: 12.35; 2024-12-21: 13.57; 2024-12-22: 15.37; 2024-12-23: 17.18; 2024-12-24: 18.99; 2024-12-25: 20.8; 2024-12-26: 22.61; 2024-12-27: 22.61; 2024-12-28: 24.42; 2024-12-29: 26.23; 2024-12-30: 28.04; 2024-12-31: 30.13; 2025-01-01: 30.13; 2025-01-02: 32.91; 2025-01-03: 32.91; 2025-01-04: 35.68; 2025-01-05: 38.46; 2025-01-06: 41.23; 2025-01-07: 44; 2025-01-08: 46.78; 2025-01-09: 49.55; 2025-01-10: 49.55; 2025-01-11: 52.32; 2025-01-12: 52.32; 2025-01-13: 55.1; 2025-01-14: 57.87; 2025-01-15: 60.64; 2025-01-16: 63.42; 2025-01-17: 63.42; 2025-01-18: 66.19; 2025-01-19: 68.96; 2025-01-20: 71.74; 2025-01-21: 74.51; 2025-01-22: 77.28; 2025-01-23: 79.77; 2025-01-24: 79.77; 2025-01-25: 81.58; 2025-01-26: 83.39; 2025-01-27: 85.19; 2025-01-28: 87; 2025-01-29: 88.81; 2025-01-30: 90.62; 2025-01-31: 90.62; 2025-02-01: 92.43; 2025-02-02: 94.24; 2025-02-03: 95.79; 2025-02-04: 96.76; 2025-02-05: 97.72; 2025-02-06: 98.69; 2025-02-07: 98.69; 2025-02-08: 99.65; 2025-02-09: 100.62; 2025-02-10: 101.58; 2025-02-11: 102.55; 2025-02-12: 103.51; 2025-02-13: 104.3; 2025-02-14: 104.3; 2025-02-15: 104.66; 2025-02-16: 105.02; 2025-02-17: 105.38; 2025-02-18: 105.74; 2025-02-19: 106.1; 2025-02-20: 106.47; 2025-02-21: 106.47; 2025-02-22: 106.83; 2025-02-23: 107.19; 2025-02-24: 107.48; 2025-02-25: 107.6; 2025-02-26: 107.72; 2025-02-27: 107.84; 2025-02-28: 107.84; 2025-03-01: 107.91; 2025-03-02: 107.99; 2025-03-03: 108.06; 2025-03-04: 108.13; 2025-03-05: 108.2; 2025-03-06: 108.28; 2025-03-07: 108.28; 2025-03-08: 108.35; 2025-03-09: 108.42; 2025-03-10: 108.49; 2025-03-11: 108.53; 2025-03-12: 108.53; 2025-03-13: 108.53; 2025-03-14: 108.53; 2025-03-15: 108.53; 2025-03-16: 108.53; 2025-03-17: 108.53; 2025-03-18: 108.53; 2025-03-19: 108.53; 2025-03-20: 108.53; 2025-03-21: 108.53; 2025-03-22: 108.53; 2025-03-23: 108.53; 2025-03-24: 108.53; 2025-03-25: 108.53; 2025-03-26: 108.53; 2025-03-27: 108.53; 2025-03-28: 108.53; 2025-03-29: 108.53; 2025-03-30: 108.53; 2025-03-31: 108.53; 2025-04-01: 108.53; 2025-04-02: 108.53; 2025-04-03: 108.53; 2025-04-04: 108.53; 2025-04-05: 108.53; 2025-04-06: 108.53; 2025-04-07: 108.53; 2025-04-08: 108.53; 2025-04-09: 108.53; 2025-04-10: 108.53; 2025-04-11: 108.53; 2025-04-12: 108.53; 2025-04-13: 108.53; 2025-04-14: 108.53; 2025-04-15: 108.53; 2025-04-16: 108.53; 2025-04-17: 108.53; 2025-04-18: 108.53; 2025-04-19: 108.53; 2025-04-20: 108.53; 2025-04-21: 108.53; 2025-04-22: 108.53; 2025-04-23: 108.53; 2025-04-24: 108.53; 2025-04-25: 108.53; 2025-04-26: 108.53; 2025-04-27: 108.53; 2025-04-28: 108.53; 2025-04-29: 108.53; 2025-04-30: 108.53; 2025-05-01: 108.53; 2025-05-02: 108.53; 2025-05-03: 108.53; 2025-05-04: 108.53; 2025-05-05: 108.53; 2025-05-06: 108.53; 2025-05-07: 108.53; 2025-05-08: 108.53; 2025-05-09: 108.53; 2025-05-10: 108.53; 2025-05-11: 108.53; 2025-05-12: 108.53; 2025-05-13: 108.53; 2025-05-14: 108.53; 2025-05-15: 108.53; 2025-05-16: 108.53; 2025-05-17: 108.53; 2025-05-18: 108.53; 2025-05-19: 108.53; 2025-05-20: 108.53; 2025-05-21: 108.53; 2025-05-22: 108.53; 2025-05-23: 108.53; 2025-05-24: 108.53; 2025-05-25: 108.53; 2025-05-26: 108.53; 2025-05-27: 108.53; 2025-05-28: 108.53; 2025-05-29: 108.53; 2025-05-30: 108.53; 2025-05-31: 108.53; 2025-06-01: 108.53; 2025-06-02: 108.53; 2025-06-03: 108.53; 2025-06-04: 108.53; 2025-06-05: 108.53; 2025-06-06: 108.53; 2025-06-07: 108.53; 2025-06-08: 108.53; 2025-06-09: 108.53; 2025-06-10: 108.53; 2025-06-11: 108.53; 2025-06-12: 108.53; 2025-06-13: 108.53; 2025-06-14: 108.53; 2025-06-15: 108.53; 2025-06-16: 108.53; 2025-06-17: 108.53; 2025-06-18: 108.53; 2025-06-19: 108.53; 2025-06-20: 108.53; 2025-06-21: 108.53; 2025-06-22: 108.53; 2025-06-23: 108.53; 2025-06-24: 108.53; 2025-06-25: 108.53; 2025-06-26: 108.53; 2025-06-27: 108.53; 2025-06-28: 108.53; 2025-06-29: 108.53; 2025-06-30: 108.53; 2025-07-01: 108.53; 2025-07-02: 108.53; 2025-07-03: 108.53; 2025-07-04: 108.53; 2025-07-05: 108.53; 2025-07-06: 108.53; 2025-07-07: 108.53; 2025-07-08: 108.53; 2025-07-09: 108.53; 2025-07-10: 108.53; 2025-07-11: 108.53; 2025-07-12: 108.53; 2025-07-13: 108.53; 2025-07-14: 108.53; 2025-07-15: 108.53; 2025-07-16: 108.53; 2025-07-17: 108.53; 2025-07-18: 108.53; 2025-07-19: 108.53; 2025-07-20: 108.53; 2025-07-21: 108.53; 2025-07-22: 108.53; 2025-07-23: 108.53; 2025-07-24: 108.53; 2025-07-25: 108.53; 2025-07-26: 108.53; 2025-07-27: 108.53; 2025-07-28: 108.53; 2025-07-29: 108.53; 2025-07-30: 108.53; 2025-07-31: 108.53; 2025-08-01: 108.53; 2025-08-02: 108.53; 2025-08-03: 108.53; 2025-08-04: 108.53; 2025-08-05: 108.53; 2025-08-06: 108.53; 2025-08-07: 108.53; 2025-08-08: 108.53; 2025-08-09: 108.53; 2025-08-10: 108.53; 2025-08-11: 108.53; 2025-08-12: 108.53; 2025-08-13: 108.53; 2025-08-15: 108.53
256 | CTME010010 | Fire proofing works - Equipment / Vessel skirts | 2024-11-19 | 2025-03-11 | 107.1 | 108.53 | 0 | 0 | 2024-11-19: 0.04; 2024-11-20: 0.16; 2024-11-21: 0.28; 2024-11-22: 0.28; 2024-11-23: 0.4; 2024-11-24: 0.52; 2024-11-25: 0.64; 2024-11-26: 0.76; 2024-11-27: 0.88; 2024-11-28: 1; 2024-11-29: 1; 2024-11-30: 1.19; 2024-12-01: 1.56; 2024-12-02: 1.92; 2024-12-03: 2.28; 2024-12-04: 2.64; 2024-12-05: 3; 2024-12-06: 3; 2024-12-07: 3.36; 2024-12-08: 3.73; 2024-12-09: 4.09; 2024-12-10: 4.63; 2024-12-11: 5.6; 2024-12-12: 6.56; 2024-12-13: 6.56; 2024-12-14: 7.52; 2024-12-15: 8.49; 2024-12-16: 9.45; 2024-12-17: 10.42; 2024-12-18: 11.38; 2024-12-19: 12.35; 2024-12-20: 12.35; 2024-12-21: 13.57; 2024-12-22: 15.37; 2024-12-23: 17.18; 2024-12-24: 18.99; 2024-12-25: 20.8; 2024-12-26: 22.61; 2024-12-27: 22.61; 2024-12-28: 24.42; 2024-12-29: 26.23; 2024-12-30: 28.04; 2024-12-31: 30.13; 2025-01-01: 30.13; 2025-01-02: 32.91; 2025-01-03: 32.91; 2025-01-04: 35.68; 2025-01-05: 38.46; 2025-01-06: 41.23; 2025-01-07: 44; 2025-01-08: 46.78; 2025-01-09: 49.55; 2025-01-10: 49.55; 2025-01-11: 52.32; 2025-01-12: 52.32; 2025-01-13: 55.1; 2025-01-14: 57.87; 2025-01-15: 60.64; 2025-01-16: 63.42; 2025-01-17: 63.42; 2025-01-18: 66.19; 2025-01-19: 68.96; 2025-01-20: 71.74; 2025-01-21: 74.51; 2025-01-22: 77.28; 2025-01-23: 79.77; 2025-01-24: 79.77; 2025-01-25: 81.58; 2025-01-26: 83.39; 2025-01-27: 85.19; 2025-01-28: 87; 2025-01-29: 88.81; 2025-01-30: 90.62; 2025-01-31: 90.62; 2025-02-01: 92.43; 2025-02-02: 94.24; 2025-02-03: 95.79; 2025-02-04: 96.76; 2025-02-05: 97.72; 2025-02-06: 98.69; 2025-02-07: 98.69; 2025-02-08: 99.65; 2025-02-09: 100.62; 2025-02-10: 101.58; 2025-02-11: 102.55; 2025-02-12: 103.51; 2025-02-13: 104.3; 2025-02-14: 104.3; 2025-02-15: 104.66; 2025-02-16: 105.02; 2025-02-17: 105.38; 2025-02-18: 105.74; 2025-02-19: 106.1; 2025-02-20: 106.47; 2025-02-21: 106.47; 2025-02-22: 106.83; 2025-02-23: 107.19; 2025-02-24: 107.48; 2025-02-25: 107.6; 2025-02-26: 107.72; 2025-02-27: 107.84; 2025-02-28: 107.84; 2025-03-01: 107.91; 2025-03-02: 107.99; 2025-03-03: 108.06; 2025-03-04: 108.13; 2025-03-05: 108.2; 2025-03-06: 108.28; 2025-03-07: 108.28; 2025-03-08: 108.35; 2025-03-09: 108.42; 2025-03-10: 108.49; 2025-03-11: 108.53; 2025-03-12: 108.53; 2025-03-13: 108.53; 2025-03-14: 108.53; 2025-03-15: 108.53; 2025-03-16: 108.53; 2025-03-17: 108.53; 2025-03-18: 108.53; 2025-03-19: 108.53; 2025-03-20: 108.53; 2025-03-21: 108.53; 2025-03-22: 108.53; 2025-03-23: 108.53; 2025-03-24: 108.53; 2025-03-25: 108.53; 2025-03-26: 108.53; 2025-03-27: 108.53; 2025-03-28: 108.53; 2025-03-29: 108.53; 2025-03-30: 108.53; 2025-03-31: 108.53; 2025-04-01: 108.53; 2025-04-02: 108.53; 2025-04-03: 108.53; 2025-04-04: 108.53; 2025-04-05: 108.53; 2025-04-06: 108.53; 2025-04-07: 108.53; 2025-04-08: 108.53; 2025-04-09: 108.53; 2025-04-10: 108.53; 2025-04-11: 108.53; 2025-04-12: 108.53; 2025-04-13: 108.53; 2025-04-14: 108.53; 2025-04-15: 108.53; 2025-04-16: 108.53; 2025-04-17: 108.53; 2025-04-18: 108.53; 2025-04-19: 108.53; 2025-04-20: 108.53; 2025-04-21: 108.53; 2025-04-22: 108.53; 2025-04-23: 108.53; 2025-04-24: 108.53; 2025-04-25: 108.53; 2025-04-26: 108.53; 2025-04-27: 108.53; 2025-04-28: 108.53; 2025-04-29: 108.53; 2025-04-30: 108.53; 2025-05-01: 108.53; 2025-05-02: 108.53; 2025-05-03: 108.53; 2025-05-04: 108.53; 2025-05-05: 108.53; 2025-05-06: 108.53; 2025-05-07: 108.53; 2025-05-08: 108.53; 2025-05-09: 108.53; 2025-05-10: 108.53; 2025-05-11: 108.53; 2025-05-12: 108.53; 2025-05-13: 108.53; 2025-05-14: 108.53; 2025-05-15: 108.53; 2025-05-16: 108.53; 2025-05-17: 108.53; 2025-05-18: 108.53; 2025-05-19: 108.53; 2025-05-20: 108.53; 2025-05-21: 108.53; 2025-05-22: 108.53; 2025-05-23: 108.53; 2025-05-24: 108.53; 2025-05-25: 108.53; 2025-05-26: 108.53; 2025-05-27: 108.53; 2025-05-28: 108.53; 2025-05-29: 108.53; 2025-05-30: 108.53; 2025-05-31: 108.53; 2025-06-01: 108.53; 2025-06-02: 108.53; 2025-06-03: 108.53; 2025-06-04: 108.53; 2025-06-05: 108.53; 2025-06-06: 108.53; 2025-06-07: 108.53; 2025-06-08: 108.53; 2025-06-09: 108.53; 2025-06-10: 108.53; 2025-06-11: 108.53; 2025-06-12: 108.53; 2025-06-13: 108.53; 2025-06-14: 108.53; 2025-06-15: 108.53; 2025-06-16: 108.53; 2025-06-17: 108.53; 2025-06-18: 108.53; 2025-06-19: 108.53; 2025-06-20: 108.53; 2025-06-21: 108.53; 2025-06-22: 108.53; 2025-06-23: 108.53; 2025-06-24: 108.53; 2025-06-25: 108.53; 2025-06-26: 108.53; 2025-06-27: 108.53; 2025-06-28: 108.53; 2025-06-29: 108.53; 2025-06-30: 108.53; 2025-07-01: 108.53; 2025-07-02: 108.53; 2025-07-03: 108.53; 2025-07-04: 108.53; 2025-07-05: 108.53; 2025-07-06: 108.53; 2025-07-07: 108.53; 2025-07-08: 108.53; 2025-07-09: 108.53; 2025-07-10: 108.53; 2025-07-11: 108.53; 2025-07-12: 108.53; 2025-07-13: 108.53; 2025-07-14: 108.53; 2025-07-15: 108.53; 2025-07-16: 108.53; 2025-07-17: 108.53; 2025-07-18: 108.53; 2025-07-19: 108.53; 2025-07-20: 108.53; 2025-07-21: 108.53; 2025-07-22: 108.53; 2025-07-23: 108.53; 2025-07-24: 108.53; 2025-07-25: 108.53; 2025-07-26: 108.53; 2025-07-27: 108.53; 2025-07-28: 108.53; 2025-07-29: 108.53; 2025-07-30: 108.53; 2025-07-31: 108.53; 2025-08-01: 108.53; 2025-08-02: 108.53; 2025-08-03: 108.53; 2025-08-04: 108.53; 2025-08-05: 108.53; 2025-08-06: 108.53; 2025-08-07: 108.53; 2025-08-08: 108.53; 2025-08-09: 108.53; 2025-08-10: 108.53; 2025-08-11: 108.53; 2025-08-12: 108.53; 2025-08-13: 108.53; 2025-08-15: 108.53
257 | ACID GAS REMOVAL UNIT |  | 14-Apr-24 | 2025-01-02 | 165025.66 | 167226.93 |  |  | 2024-04-14: 0.6; 2024-04-15: 2.61; 2024-04-16: 4.62; 2024-04-17: 6.63; 2024-04-18: 8.64; 2024-04-19: 8.64; 2024-04-20: 10.64; 2024-04-21: 12.65; 2024-04-22: 14.66; 2024-04-23: 16.67; 2024-04-24: 18.68; 2024-04-25: 20.69; 2024-04-26: 20.69; 2024-04-27: 22.7; 2024-04-28: 24.7; 2024-04-29: 26.71; 2024-04-30: 28.72; 2024-05-01: 28.72; 2024-05-02: 30.73; 2024-05-03: 30.73; 2024-05-04: 32.74; 2024-05-05: 34.75; 2024-05-06: 37.96; 2024-05-07: 43.98; 2024-05-08: 50.01; 2024-05-09: 56.04; 2024-05-10: 56.04; 2024-05-11: 62.06; 2024-05-12: 68.09; 2024-05-13: 74.11; 2024-05-14: 80.14; 2024-05-15: 86.16; 2024-05-16: 92.19; 2024-05-17: 92.19; 2024-05-18: 98.21; 2024-05-19: 104.24; 2024-05-20: 110.26; 2024-05-21: 116.29; 2024-05-22: 122.31; 2024-05-23: 128.34; 2024-05-24: 128.34; 2024-05-25: 134.36; 2024-05-26: 140.39; 2024-05-27: 149.43; 2024-05-28: 165.5; 2024-05-29: 181.56; 2024-05-30: 197.63; 2024-05-31: 197.63; 2024-06-01: 213.7; 2024-06-02: 229.77; 2024-06-03: 245.83; 2024-06-04: 261.9; 2024-06-05: 277.97; 2024-06-06: 294.04; 2024-06-07: 294.04; 2024-06-08: 310.1; 2024-06-09: 326.17; 2024-06-10: 342.24; 2024-06-11: 358.31; 2024-06-12: 374.37; 2024-06-13: 390.44; 2024-06-14: 390.44; 2024-06-15: 406.51; 2024-06-16: 406.51; 2024-06-17: 406.51; 2024-06-18: 406.51; 2024-06-19: 422.58; 2024-06-20: 442.86; 2024-06-21: 442.86; 2024-06-22: 472.99; 2024-06-23: 503.11; 2024-06-24: 533.24; 2024-06-25: 563.37; 2024-06-26: 593.49; 2024-06-27: 623.62; 2024-06-28: 623.62; 2024-06-29: 653.75; 2024-06-30: 683.87; 2024-07-01: 714; 2024-07-02: 744.13; 2024-07-03: 774.25; 2024-07-04: 804.38; 2024-07-05: 804.38; 2024-07-06: 834.51; 2024-07-07: 834.51; 2024-07-08: 864.63; 2024-07-09: 894.76; 2024-07-10: 924.89; 2024-07-11: 955.01; 2024-07-12: 955.01; 2024-07-13: 989.96; 2024-07-14: 1036.15; 2024-07-15: 1082.35; 2024-07-16: 1082.35; 2024-07-17: 1082.35; 2024-07-18: 1128.54; 2024-07-19: 1128.54; 2024-07-20: 1174.74; 2024-07-21: 1220.93; 2024-07-22: 1267.12; 2024-07-23: 1313.32; 2024-07-24: 1359.51; 2024-07-25: 1405.71; 2024-07-26: 1405.71; 2024-07-27: 1451.9; 2024-07-28: 1498.09; 2024-07-29: 1544.29; 2024-07-30: 1590.48; 2024-07-31: 1636.68; 2024-08-01: 1682.87; 2024-08-02: 1682.87; 2024-08-03: 1729.06; 2024-08-04: 1775.26; 2024-08-05: 1821.45; 2024-08-06: 1867.65; 2024-08-07: 1913.84; 2024-08-08: 1960.03; 2024-08-09: 1960.03; 2024-08-10: 2006.23; 2024-08-11: 2052.42; 2024-08-12: 2098.62; 2024-08-13: 2144.81; 2024-08-14: 2191; 2024-08-15: 2254.4; 2024-08-16: 2254.4; 2024-08-17: 2357.94; 2024-08-18: 2461.47; 2024-08-19: 2565.01; 2024-08-20: 2668.54; 2024-08-21: 2866.3; 2024-08-22: 3095.51; 2024-08-23: 3095.51; 2024-08-24: 3331.11; 2024-08-25: 3566.72; 2024-08-26: 3888.47; 2024-08-27: 4411.22; 2024-08-28: 4934.17; 2024-08-29: 5457.17; 2024-08-30: 5457.17; 2024-08-31: 6004.5; 2024-09-01: 6922.25; 2024-09-02: 7930.41; 2024-09-03: 8941.35; 2024-09-04: 9969.62; 2024-09-05: 11216.31; 2024-09-06: 11216.31; 2024-09-07: 12784.46; 2024-09-08: 14368.27; 2024-09-09: 15994.5; 2024-09-10: 17673.35; 2024-09-11: 19385.17; 2024-09-12: 21119.07; 2024-09-13: 21119.07; 2024-09-14: 22873.82; 2024-09-15: 22873.82; 2024-09-16: 24643.5; 2024-09-17: 26281.83; 2024-09-18: 27693.5; 2024-09-19: 29119.68; 2024-09-20: 29119.68; 2024-09-21: 30579.47; 2024-09-22: 32099.53; 2024-09-23: 33341.28; 2024-09-24: 34719.27; 2024-09-25: 36228.95; 2024-09-26: 37965.48; 2024-09-27: 37965.48; 2024-09-28: 39937; 2024-09-29: 42092.52; 2024-09-30: 44510.9; 2024-10-01: 46983.94; 2024-10-02: 49965.74; 2024-10-03: 52796.82; 2024-10-04: 52796.82; 2024-10-05: 55629.2; 2024-10-06: 58679.41; 2024-10-07: 61953.23; 2024-10-08: 65043.53; 2024-10-09: 67914.33; 2024-10-10: 70774.17; 2024-10-11: 70774.17; 2024-10-12: 73897.7; 2024-10-13: 77110.24; 2024-10-14: 80117.65; 2024-10-15: 83006.99; 2024-10-16: 85992.35; 2024-10-17: 89073.6; 2024-10-18: 89073.6; 2024-10-19: 91914; 2024-10-20: 94709.46; 2024-10-21: 97554.67; 2024-10-22: 100151.18; 2024-10-23: 102730.31; 2024-10-24: 105149.93; 2024-10-25: 105149.93; 2024-10-26: 107290.77; 2024-10-27: 109264.9; 2024-10-28: 111224.22; 2024-10-29: 113170.88; 2024-10-30: 115340.72; 2024-10-31: 117634.34; 2024-11-01: 117634.34; 2024-11-02: 120106.83; 2024-11-03: 122596.41; 2024-11-04: 124953.33; 2024-11-05: 127154.11; 2024-11-06: 129075.01; 2024-11-07: 130925.79; 2024-11-08: 130925.79; 2024-11-09: 132735.95; 2024-11-10: 134460.4; 2024-11-11: 136077.19; 2024-11-12: 137736.4; 2024-11-13: 139476.99; 2024-11-14: 141221.14; 2024-11-15: 141221.14; 2024-11-16: 142640.92; 2024-11-17: 144130.58; 2024-11-18: 145714.41; 2024-11-19: 147307.29; 2024-11-20: 148901.92; 2024-11-21: 150443.09; 2024-11-22: 150443.09; 2024-11-23: 151916.33; 2024-11-24: 153400.58; 2024-11-25: 154881.78; 2024-11-26: 156295.45; 2024-11-27: 157283.36; 2024-11-28: 158268.09; 2024-11-29: 158268.09; 2024-11-30: 159248.95; 2024-12-01: 160169.99; 2024-12-02: 161008.89; 2024-12-03: 161782.62; 2024-12-04: 162492.84; 2024-12-05: 163133.75; 2024-12-06: 163133.75; 2024-12-07: 163686; 2024-12-08: 164220.33; 2024-12-09: 164553.31; 2024-12-10: 164869.2; 2024-12-11: 165154.91; 2024-12-12: 165431.23; 2024-12-13: 165431.23; 2024-12-14: 165704.58; 2024-12-15: 165912.98; 2024-12-16: 166084.45; 2024-12-17: 166253.07; 2024-12-18: 166421.7; 2024-12-19: 166589.93; 2024-12-20: 166589.93; 2024-12-21: 166676.13; 2024-12-22: 166760.96; 2024-12-23: 166837.01; 2024-12-24: 166905.47; 2024-12-25: 166973.92; 2024-12-26: 167033.35; 2024-12-27: 167033.35; 2024-12-28: 167081.75; 2024-12-29: 167130.14; 2024-12-30: 167178.53; 2024-12-31: 167226.93; 2025-01-01: 167226.93; 2025-01-02: 167226.93; 2025-01-03: 167226.93; 2025-01-04: 167226.93; 2025-01-05: 167226.93; 2025-01-06: 167226.93; 2025-01-07: 167226.93; 2025-01-08: 167226.93; 2025-01-09: 167226.93; 2025-01-10: 167226.93; 2025-01-11: 167226.93; 2025-01-12: 167226.93; 2025-01-13: 167226.93; 2025-01-14: 167226.93; 2025-01-15: 167226.93; 2025-01-16: 167226.93; 2025-01-17: 167226.93; 2025-01-18: 167226.93; 2025-01-19: 167226.93; 2025-01-20: 167226.93; 2025-01-21: 167226.93; 2025-01-22: 167226.93; 2025-01-23: 167226.93; 2025-01-24: 167226.93; 2025-01-25: 167226.93; 2025-01-26: 167226.93; 2025-01-27: 167226.93; 2025-01-28: 167226.93; 2025-01-29: 167226.93; 2025-01-30: 167226.93; 2025-01-31: 167226.93; 2025-02-01: 167226.93; 2025-02-02: 167226.93; 2025-02-03: 167226.93; 2025-02-04: 167226.93; 2025-02-05: 167226.93; 2025-02-06: 167226.93; 2025-02-07: 167226.93; 2025-02-08: 167226.93; 2025-02-09: 167226.93; 2025-02-10: 167226.93; 2025-02-11: 167226.93; 2025-02-12: 167226.93; 2025-02-13: 167226.93; 2025-02-14: 167226.93; 2025-02-15: 167226.93; 2025-02-16: 167226.93; 2025-02-17: 167226.93; 2025-02-18: 167226.93; 2025-02-19: 167226.93; 2025-02-20: 167226.93; 2025-02-21: 167226.93; 2025-02-22: 167226.93; 2025-02-23: 167226.93; 2025-02-24: 167226.93; 2025-02-25: 167226.93; 2025-02-26: 167226.93; 2025-02-27: 167226.93; 2025-02-28: 167226.93; 2025-03-01: 167226.93; 2025-03-02: 167226.93; 2025-03-03: 167226.93; 2025-03-04: 167226.93; 2025-03-05: 167226.93; 2025-03-06: 167226.93; 2025-03-07: 167226.93; 2025-03-08: 167226.93; 2025-03-09: 167226.93; 2025-03-10: 167226.93; 2025-03-11: 167226.93; 2025-03-12: 167226.93; 2025-03-13: 167226.93; 2025-03-14: 167226.93; 2025-03-15: 167226.93; 2025-03-16: 167226.93; 2025-03-17: 167226.93; 2025-03-18: 167226.93; 2025-03-19: 167226.93; 2025-03-20: 167226.93; 2025-03-21: 167226.93; 2025-03-22: 167226.93; 2025-03-23: 167226.93; 2025-03-24: 167226.93; 2025-03-25: 167226.93; 2025-03-26: 167226.93; 2025-03-27: 167226.93; 2025-03-28: 167226.93; 2025-03-29: 167226.93; 2025-03-30: 167226.93; 2025-03-31: 167226.93; 2025-04-01: 167226.93; 2025-04-02: 167226.93; 2025-04-03: 167226.93; 2025-04-04: 167226.93; 2025-04-05: 167226.93; 2025-04-06: 167226.93; 2025-04-07: 167226.93; 2025-04-08: 167226.93; 2025-04-09: 167226.93; 2025-04-10: 167226.93; 2025-04-11: 167226.93; 2025-04-12: 167226.93; 2025-04-13: 167226.93; 2025-04-14: 167226.93; 2025-04-15: 167226.93; 2025-04-16: 167226.93; 2025-04-17: 167226.93; 2025-04-18: 167226.93; 2025-04-19: 167226.93; 2025-04-20: 167226.93; 2025-04-21: 167226.93; 2025-04-22: 167226.93; 2025-04-23: 167226.93; 2025-04-24: 167226.93; 2025-04-25: 167226.93; 2025-04-26: 167226.93; 2025-04-27: 167226.93; 2025-04-28: 167226.93; 2025-04-29: 167226.93; 2025-04-30: 167226.93; 2025-05-01: 167226.93; 2025-05-02: 167226.93; 2025-05-03: 167226.93; 2025-05-04: 167226.93; 2025-05-05: 167226.93; 2025-05-06: 167226.93; 2025-05-07: 167226.93; 2025-05-08: 167226.93; 2025-05-09: 167226.93; 2025-05-10: 167226.93; 2025-05-11: 167226.93; 2025-05-12: 167226.93; 2025-05-13: 167226.93; 2025-05-14: 167226.93; 2025-05-15: 167226.93; 2025-05-16: 167226.93; 2025-05-17: 167226.93; 2025-05-18: 167226.93; 2025-05-19: 167226.93; 2025-05-20: 167226.93; 2025-05-21: 167226.93; 2025-05-22: 167226.93; 2025-05-23: 167226.93; 2025-05-24: 167226.93; 2025-05-25: 167226.93; 2025-05-26: 167226.93; 2025-05-27: 167226.93; 2025-05-28: 167226.93; 2025-05-29: 167226.93; 2025-05-30: 167226.93; 2025-05-31: 167226.93; 2025-06-01: 167226.93; 2025-06-02: 167226.93; 2025-06-03: 167226.93; 2025-06-04: 167226.93; 2025-06-05: 167226.93; 2025-06-06: 167226.93; 2025-06-07: 167226.93; 2025-06-08: 167226.93; 2025-06-09: 167226.93; 2025-06-10: 167226.93; 2025-06-11: 167226.93; 2025-06-12: 167226.93; 2025-06-13: 167226.93; 2025-06-14: 167226.93; 2025-06-15: 167226.93; 2025-06-16: 167226.93; 2025-06-17: 167226.93; 2025-06-18: 167226.93; 2025-06-19: 167226.93; 2025-06-20: 167226.93; 2025-06-21: 167226.93; 2025-06-22: 167226.93; 2025-06-23: 167226.93; 2025-06-24: 167226.93; 2025-06-25: 167226.93; 2025-06-26: 167226.93; 2025-06-27: 167226.93; 2025-06-28: 167226.93; 2025-06-29: 167226.93; 2025-06-30: 167226.93; 2025-07-01: 167226.93; 2025-07-02: 167226.93; 2025-07-03: 167226.93; 2025-07-04: 167226.93; 2025-07-05: 167226.93; 2025-07-06: 167226.93; 2025-07-07: 167226.93; 2025-07-08: 167226.93; 2025-07-09: 167226.93; 2025-07-10: 167226.93; 2025-07-11: 167226.93; 2025-07-12: 167226.93; 2025-07-13: 167226.93; 2025-07-14: 167226.93; 2025-07-15: 167226.93; 2025-07-16: 167226.93; 2025-07-17: 167226.93; 2025-07-18: 167226.93; 2025-07-19: 167226.93; 2025-07-20: 167226.93; 2025-07-21: 167226.93; 2025-07-22: 167226.93; 2025-07-23: 167226.93; 2025-07-24: 167226.93; 2025-07-25: 167226.93; 2025-07-26: 167226.93; 2025-07-27: 167226.93; 2025-07-28: 167226.93; 2025-07-29: 167226.93; 2025-07-30: 167226.93; 2025-07-31: 167226.93; 2025-08-01: 167226.93; 2025-08-02: 167226.93; 2025-08-03: 167226.93; 2025-08-04: 167226.93; 2025-08-05: 167226.93; 2025-08-06: 167226.93; 2025-08-07: 167226.93; 2025-08-08: 167226.93; 2025-08-09: 167226.93; 2025-08-10: 167226.93; 2025-08-11: 167226.93; 2025-08-12: 167226.93; 2025-08-13: 167226.93; 2025-08-15: 167226.93
258 | AGRU Unit 1 |  | 14-Apr-24 | 2025-01-02 | 68028.94 | 68936.37 |  |  | 2024-04-14: 0.6; 2024-04-15: 2.61; 2024-04-16: 4.62; 2024-04-17: 6.63; 2024-04-18: 8.64; 2024-04-19: 8.64; 2024-04-20: 10.64; 2024-04-21: 12.65; 2024-04-22: 14.66; 2024-04-23: 16.67; 2024-04-24: 18.68; 2024-04-25: 20.69; 2024-04-26: 20.69; 2024-04-27: 22.7; 2024-04-28: 24.7; 2024-04-29: 26.71; 2024-04-30: 28.72; 2024-05-01: 28.72; 2024-05-02: 30.73; 2024-05-03: 30.73; 2024-05-04: 32.74; 2024-05-05: 34.75; 2024-05-06: 37.96; 2024-05-07: 43.98; 2024-05-08: 50.01; 2024-05-09: 56.04; 2024-05-10: 56.04; 2024-05-11: 62.06; 2024-05-12: 68.09; 2024-05-13: 74.11; 2024-05-14: 80.14; 2024-05-15: 86.16; 2024-05-16: 92.19; 2024-05-17: 92.19; 2024-05-18: 98.21; 2024-05-19: 104.24; 2024-05-20: 110.26; 2024-05-21: 116.29; 2024-05-22: 122.31; 2024-05-23: 128.34; 2024-05-24: 128.34; 2024-05-25: 134.36; 2024-05-26: 140.39; 2024-05-27: 149.43; 2024-05-28: 165.5; 2024-05-29: 181.56; 2024-05-30: 197.63; 2024-05-31: 197.63; 2024-06-01: 213.7; 2024-06-02: 229.77; 2024-06-03: 245.83; 2024-06-04: 261.9; 2024-06-05: 277.97; 2024-06-06: 294.04; 2024-06-07: 294.04; 2024-06-08: 310.1; 2024-06-09: 326.17; 2024-06-10: 342.24; 2024-06-11: 358.31; 2024-06-12: 374.37; 2024-06-13: 390.44; 2024-06-14: 390.44; 2024-06-15: 406.51; 2024-06-16: 406.51; 2024-06-17: 406.51; 2024-06-18: 406.51; 2024-06-19: 422.58; 2024-06-20: 442.86; 2024-06-21: 442.86; 2024-06-22: 472.99; 2024-06-23: 503.11; 2024-06-24: 533.24; 2024-06-25: 563.37; 2024-06-26: 593.49; 2024-06-27: 623.62; 2024-06-28: 623.62; 2024-06-29: 653.75; 2024-06-30: 683.87; 2024-07-01: 714; 2024-07-02: 744.13; 2024-07-03: 774.25; 2024-07-04: 804.38; 2024-07-05: 804.38; 2024-07-06: 834.51; 2024-07-07: 834.51; 2024-07-08: 864.63; 2024-07-09: 894.76; 2024-07-10: 924.89; 2024-07-11: 955.01; 2024-07-12: 955.01; 2024-07-13: 989.96; 2024-07-14: 1036.15; 2024-07-15: 1082.35; 2024-07-16: 1082.35; 2024-07-17: 1082.35; 2024-07-18: 1128.54; 2024-07-19: 1128.54; 2024-07-20: 1174.74; 2024-07-21: 1220.93; 2024-07-22: 1267.12; 2024-07-23: 1313.32; 2024-07-24: 1359.51; 2024-07-25: 1405.71; 2024-07-26: 1405.71; 2024-07-27: 1451.9; 2024-07-28: 1498.09; 2024-07-29: 1544.29; 2024-07-30: 1590.48; 2024-07-31: 1636.68; 2024-08-01: 1682.87; 2024-08-02: 1682.87; 2024-08-03: 1729.06; 2024-08-04: 1775.26; 2024-08-05: 1821.45; 2024-08-06: 1867.65; 2024-08-07: 1913.84; 2024-08-08: 1960.03; 2024-08-09: 1960.03; 2024-08-10: 2006.23; 2024-08-11: 2052.42; 2024-08-12: 2098.62; 2024-08-13: 2144.81; 2024-08-14: 2191; 2024-08-15: 2237.56; 2024-08-16: 2237.56; 2024-08-17: 2284.95; 2024-08-18: 2332.34; 2024-08-19: 2379.73; 2024-08-20: 2427.13; 2024-08-21: 2477.67; 2024-08-22: 2533.05; 2024-08-23: 2533.05; 2024-08-24: 2591.83; 2024-08-25: 2650.62; 2024-08-26: 2708.86; 2024-08-27: 2765.82; 2024-08-28: 2822.88; 2024-08-29: 2879.97; 2024-08-30: 2879.97; 2024-08-31: 2955.2; 2024-09-01: 3069.44; 2024-09-02: 3187.44; 2024-09-03: 3306.83; 2024-09-04: 3434.89; 2024-09-05: 3589.71; 2024-09-06: 3589.71; 2024-09-07: 3751.42; 2024-09-08: 3924.61; 2024-09-09: 4127.54; 2024-09-10: 4353.58; 2024-09-11: 4597.68; 2024-09-12: 4863.84; 2024-09-13: 4863.84; 2024-09-14: 5140.44; 2024-09-15: 5140.44; 2024-09-16: 5424.5; 2024-09-17: 5711.83; 2024-09-18: 6013.68; 2024-09-19: 6322.78; 2024-09-20: 6322.78; 2024-09-21: 6643.87; 2024-09-22: 6984.72; 2024-09-23: 7338.88; 2024-09-24: 7820.08; 2024-09-25: 8398.73; 2024-09-26: 9091.79; 2024-09-27: 9091.79; 2024-09-28: 9930.67; 2024-09-29: 10927.03; 2024-09-30: 11929.13; 2024-10-01: 12907.63; 2024-10-02: 14052.56; 2024-10-03: 15128.05; 2024-10-04: 15128.05; 2024-10-05: 16163.07; 2024-10-06: 17357.08; 2024-10-07: 18753.47; 2024-10-08: 20131.27; 2024-10-09: 21515.96; 2024-10-10: 22953.08; 2024-10-11: 22953.08; 2024-10-12: 24473.23; 2024-10-13: 26114.62; 2024-10-14: 27704.93; 2024-10-15: 29270.47; 2024-10-16: 30839.15; 2024-10-17: 32411.29; 2024-10-18: 32411.29; 2024-10-19: 33721.37; 2024-10-20: 34866.65; 2024-10-21: 35915.26; 2024-10-22: 36801.16; 2024-10-23: 37617.67; 2024-10-24: 38429.75; 2024-10-25: 38429.75; 2024-10-26: 39238.61; 2024-10-27: 40049.09; 2024-10-28: 40946.5; 2024-10-29: 41925.72; 2024-10-30: 43160.13; 2024-10-31: 44556.95; 2024-11-01: 44556.95; 2024-11-02: 46134.03; 2024-11-03: 47719.77; 2024-11-04: 49161.95; 2024-11-05: 50447.32; 2024-11-06: 51454.47; 2024-11-07: 52385.82; 2024-11-08: 52385.82; 2024-11-09: 53249.36; 2024-11-10: 54025.34; 2024-11-11: 54693.66; 2024-11-12: 55374.85; 2024-11-13: 56096.83; 2024-11-14: 56818.84; 2024-11-15: 56818.84; 2024-11-16: 57511.99; 2024-11-17: 58245.42; 2024-11-18: 59025.41; 2024-11-19: 59809.61; 2024-11-20: 60595.57; 2024-11-21: 61322.21; 2024-11-22: 61322.21; 2024-11-23: 61976.11; 2024-11-24: 62635.51; 2024-11-25: 63294.81; 2024-11-26: 63919.48; 2024-11-27: 64415.91; 2024-11-28: 64909.18; 2024-11-29: 64909.18; 2024-11-30: 65398.57; 2024-12-01: 65857.68; 2024-12-02: 66275.27; 2024-12-03: 66636.35; 2024-12-04: 66941.95; 2024-12-05: 67199.34; 2024-12-06: 67199.34; 2024-12-07: 67397.8; 2024-12-08: 67589.01; 2024-12-09: 67762.24; 2024-12-10: 67926.81; 2024-12-11: 68076.32; 2024-12-12: 68222.3; 2024-12-13: 68222.3; 2024-12-14: 68368.28; 2024-12-15: 68453.52; 2024-12-16: 68509.78; 2024-12-17: 68564.67; 2024-12-18: 68619.56; 2024-12-19: 68674.45; 2024-12-20: 68674.45; 2024-12-21: 68721.58; 2024-12-22: 68768.02; 2024-12-23: 68806.87; 2024-12-24: 68838.13; 2024-12-25: 68869.38; 2024-12-26: 68891.61; 2024-12-27: 68891.61; 2024-12-28: 68902.8; 2024-12-29: 68913.99; 2024-12-30: 68925.18; 2024-12-31: 68936.37; 2025-01-01: 68936.37; 2025-01-02: 68936.37; 2025-01-03: 68936.37; 2025-01-04: 68936.37; 2025-01-05: 68936.37; 2025-01-06: 68936.37; 2025-01-07: 68936.37; 2025-01-08: 68936.37; 2025-01-09: 68936.37; 2025-01-10: 68936.37; 2025-01-11: 68936.37; 2025-01-12: 68936.37; 2025-01-13: 68936.37; 2025-01-14: 68936.37; 2025-01-15: 68936.37; 2025-01-16: 68936.37; 2025-01-17: 68936.37; 2025-01-18: 68936.37; 2025-01-19: 68936.37; 2025-01-20: 68936.37; 2025-01-21: 68936.37; 2025-01-22: 68936.37; 2025-01-23: 68936.37; 2025-01-24: 68936.37; 2025-01-25: 68936.37; 2025-01-26: 68936.37; 2025-01-27: 68936.37; 2025-01-28: 68936.37; 2025-01-29: 68936.37; 2025-01-30: 68936.37; 2025-01-31: 68936.37; 2025-02-01: 68936.37; 2025-02-02: 68936.37; 2025-02-03: 68936.37; 2025-02-04: 68936.37; 2025-02-05: 68936.37; 2025-02-06: 68936.37; 2025-02-07: 68936.37; 2025-02-08: 68936.37; 2025-02-09: 68936.37; 2025-02-10: 68936.37; 2025-02-11: 68936.37; 2025-02-12: 68936.37; 2025-02-13: 68936.37; 2025-02-14: 68936.37; 2025-02-15: 68936.37; 2025-02-16: 68936.37; 2025-02-17: 68936.37; 2025-02-18: 68936.37; 2025-02-19: 68936.37; 2025-02-20: 68936.37; 2025-02-21: 68936.37; 2025-02-22: 68936.37; 2025-02-23: 68936.37; 2025-02-24: 68936.37; 2025-02-25: 68936.37; 2025-02-26: 68936.37; 2025-02-27: 68936.37; 2025-02-28: 68936.37; 2025-03-01: 68936.37; 2025-03-02: 68936.37; 2025-03-03: 68936.37; 2025-03-04: 68936.37; 2025-03-05: 68936.37; 2025-03-06: 68936.37; 2025-03-07: 68936.37; 2025-03-08: 68936.37; 2025-03-09: 68936.37; 2025-03-10: 68936.37; 2025-03-11: 68936.37; 2025-03-12: 68936.37; 2025-03-13: 68936.37; 2025-03-14: 68936.37; 2025-03-15: 68936.37; 2025-03-16: 68936.37; 2025-03-17: 68936.37; 2025-03-18: 68936.37; 2025-03-19: 68936.37; 2025-03-20: 68936.37; 2025-03-21: 68936.37; 2025-03-22: 68936.37; 2025-03-23: 68936.37; 2025-03-24: 68936.37; 2025-03-25: 68936.37; 2025-03-26: 68936.37; 2025-03-27: 68936.37; 2025-03-28: 68936.37; 2025-03-29: 68936.37; 2025-03-30: 68936.37; 2025-03-31: 68936.37; 2025-04-01: 68936.37; 2025-04-02: 68936.37; 2025-04-03: 68936.37; 2025-04-04: 68936.37; 2025-04-05: 68936.37; 2025-04-06: 68936.37; 2025-04-07: 68936.37; 2025-04-08: 68936.37; 2025-04-09: 68936.37; 2025-04-10: 68936.37; 2025-04-11: 68936.37; 2025-04-12: 68936.37; 2025-04-13: 68936.37; 2025-04-14: 68936.37; 2025-04-15: 68936.37; 2025-04-16: 68936.37; 2025-04-17: 68936.37; 2025-04-18: 68936.37; 2025-04-19: 68936.37; 2025-04-20: 68936.37; 2025-04-21: 68936.37; 2025-04-22: 68936.37; 2025-04-23: 68936.37; 2025-04-24: 68936.37; 2025-04-25: 68936.37; 2025-04-26: 68936.37; 2025-04-27: 68936.37; 2025-04-28: 68936.37; 2025-04-29: 68936.37; 2025-04-30: 68936.37; 2025-05-01: 68936.37; 2025-05-02: 68936.37; 2025-05-03: 68936.37; 2025-05-04: 68936.37; 2025-05-05: 68936.37; 2025-05-06: 68936.37; 2025-05-07: 68936.37; 2025-05-08: 68936.37; 2025-05-09: 68936.37; 2025-05-10: 68936.37; 2025-05-11: 68936.37; 2025-05-12: 68936.37; 2025-05-13: 68936.37; 2025-05-14: 68936.37; 2025-05-15: 68936.37; 2025-05-16: 68936.37; 2025-05-17: 68936.37; 2025-05-18: 68936.37; 2025-05-19: 68936.37; 2025-05-20: 68936.37; 2025-05-21: 68936.37; 2025-05-22: 68936.37; 2025-05-23: 68936.37; 2025-05-24: 68936.37; 2025-05-25: 68936.37; 2025-05-26: 68936.37; 2025-05-27: 68936.37; 2025-05-28: 68936.37; 2025-05-29: 68936.37; 2025-05-30: 68936.37; 2025-05-31: 68936.37; 2025-06-01: 68936.37; 2025-06-02: 68936.37; 2025-06-03: 68936.37; 2025-06-04: 68936.37; 2025-06-05: 68936.37; 2025-06-06: 68936.37; 2025-06-07: 68936.37; 2025-06-08: 68936.37; 2025-06-09: 68936.37; 2025-06-10: 68936.37; 2025-06-11: 68936.37; 2025-06-12: 68936.37; 2025-06-13: 68936.37; 2025-06-14: 68936.37; 2025-06-15: 68936.37; 2025-06-16: 68936.37; 2025-06-17: 68936.37; 2025-06-18: 68936.37; 2025-06-19: 68936.37; 2025-06-20: 68936.37; 2025-06-21: 68936.37; 2025-06-22: 68936.37; 2025-06-23: 68936.37; 2025-06-24: 68936.37; 2025-06-25: 68936.37; 2025-06-26: 68936.37; 2025-06-27: 68936.37; 2025-06-28: 68936.37; 2025-06-29: 68936.37; 2025-06-30: 68936.37; 2025-07-01: 68936.37; 2025-07-02: 68936.37; 2025-07-03: 68936.37; 2025-07-04: 68936.37; 2025-07-05: 68936.37; 2025-07-06: 68936.37; 2025-07-07: 68936.37; 2025-07-08: 68936.37; 2025-07-09: 68936.37; 2025-07-10: 68936.37; 2025-07-11: 68936.37; 2025-07-12: 68936.37; 2025-07-13: 68936.37; 2025-07-14: 68936.37; 2025-07-15: 68936.37; 2025-07-16: 68936.37; 2025-07-17: 68936.37; 2025-07-18: 68936.37; 2025-07-19: 68936.37; 2025-07-20: 68936.37; 2025-07-21: 68936.37; 2025-07-22: 68936.37; 2025-07-23: 68936.37; 2025-07-24: 68936.37; 2025-07-25: 68936.37; 2025-07-26: 68936.37; 2025-07-27: 68936.37; 2025-07-28: 68936.37; 2025-07-29: 68936.37; 2025-07-30: 68936.37; 2025-07-31: 68936.37; 2025-08-01: 68936.37; 2025-08-02: 68936.37; 2025-08-03: 68936.37; 2025-08-04: 68936.37; 2025-08-05: 68936.37; 2025-08-06: 68936.37; 2025-08-07: 68936.37; 2025-08-08: 68936.37; 2025-08-09: 68936.37; 2025-08-10: 68936.37; 2025-08-11: 68936.37; 2025-08-12: 68936.37; 2025-08-13: 68936.37; 2025-08-15: 68936.37
259 | CTME270010 | Installation & Alignment, Hydrotest and Painting - Site Fabricated Lean Amine Surge Tank (RA-28-401) | 14-Apr-24 | 2024-11-19 | 3567.6 | 3615.19 | 30 | TNK | 2024-04-14: 0.6; 2024-04-15: 2.61; 2024-04-16: 4.62; 2024-04-17: 6.63; 2024-04-18: 8.64; 2024-04-19: 8.64; 2024-04-20: 10.64; 2024-04-21: 12.65; 2024-04-22: 14.66; 2024-04-23: 16.67; 2024-04-24: 18.68; 2024-04-25: 20.69; 2024-04-26: 20.69; 2024-04-27: 22.7; 2024-04-28: 24.7; 2024-04-29: 26.71; 2024-04-30: 28.72; 2024-05-01: 28.72; 2024-05-02: 30.73; 2024-05-03: 30.73; 2024-05-04: 32.74; 2024-05-05: 34.75; 2024-05-06: 37.96; 2024-05-07: 43.98; 2024-05-08: 50.01; 2024-05-09: 56.04; 2024-05-10: 56.04; 2024-05-11: 62.06; 2024-05-12: 68.09; 2024-05-13: 74.11; 2024-05-14: 80.14; 2024-05-15: 86.16; 2024-05-16: 92.19; 2024-05-17: 92.19; 2024-05-18: 98.21; 2024-05-19: 104.24; 2024-05-20: 110.26; 2024-05-21: 116.29; 2024-05-22: 122.31; 2024-05-23: 128.34; 2024-05-24: 128.34; 2024-05-25: 134.36; 2024-05-26: 140.39; 2024-05-27: 149.43; 2024-05-28: 165.5; 2024-05-29: 181.56; 2024-05-30: 197.63; 2024-05-31: 197.63; 2024-06-01: 213.7; 2024-06-02: 229.77; 2024-06-03: 245.83; 2024-06-04: 261.9; 2024-06-05: 277.97; 2024-06-06: 294.04; 2024-06-07: 294.04; 2024-06-08: 310.1; 2024-06-09: 326.17; 2024-06-10: 342.24; 2024-06-11: 358.31; 2024-06-12: 374.37; 2024-06-13: 390.44; 2024-06-14: 390.44; 2024-06-15: 406.51; 2024-06-16: 406.51; 2024-06-17: 406.51; 2024-06-18: 406.51; 2024-06-19: 422.58; 2024-06-20: 442.86; 2024-06-21: 442.86; 2024-06-22: 472.99; 2024-06-23: 503.11; 2024-06-24: 533.24; 2024-06-25: 563.37; 2024-06-26: 593.49; 2024-06-27: 623.62; 2024-06-28: 623.62; 2024-06-29: 653.75; 2024-06-30: 683.87; 2024-07-01: 714; 2024-07-02: 744.13; 2024-07-03: 774.25; 2024-07-04: 804.38; 2024-07-05: 804.38; 2024-07-06: 834.51; 2024-07-07: 834.51; 2024-07-08: 864.63; 2024-07-09: 894.76; 2024-07-10: 924.89; 2024-07-11: 955.01; 2024-07-12: 955.01; 2024-07-13: 989.96; 2024-07-14: 1036.15; 2024-07-15: 1082.35; 2024-07-16: 1082.35; 2024-07-17: 1082.35; 2024-07-18: 1128.54; 2024-07-19: 1128.54; 2024-07-20: 1174.74; 2024-07-21: 1220.93; 2024-07-22: 1267.12; 2024-07-23: 1313.32; 2024-07-24: 1359.51; 2024-07-25: 1405.71; 2024-07-26: 1405.71; 2024-07-27: 1451.9; 2024-07-28: 1498.09; 2024-07-29: 1544.29; 2024-07-30: 1590.48; 2024-07-31: 1636.68; 2024-08-01: 1682.87; 2024-08-02: 1682.87; 2024-08-03: 1729.06; 2024-08-04: 1775.26; 2024-08-05: 1821.45; 2024-08-06: 1867.65; 2024-08-07: 1913.84; 2024-08-08: 1960.03; 2024-08-09: 1960.03; 2024-08-10: 2006.23; 2024-08-11: 2052.42; 2024-08-12: 2098.62; 2024-08-13: 2144.81; 2024-08-14: 2191; 2024-08-15: 2237.2; 2024-08-16: 2237.2; 2024-08-17: 2283.39; 2024-08-18: 2329.59; 2024-08-19: 2375.78; 2024-08-20: 2421.98; 2024-08-21: 2468.17; 2024-08-22: 2514.36; 2024-08-23: 2514.36; 2024-08-24: 2560.56; 2024-08-25: 2606.75; 2024-08-26: 2648.13; 2024-08-27: 2678.25; 2024-08-28: 2708.38; 2024-08-29: 2738.5; 2024-08-30: 2738.5; 2024-08-31: 2768.63; 2024-09-01: 2798.76; 2024-09-02: 2828.88; 2024-09-03: 2859.01; 2024-09-04: 2889.14; 2024-09-05: 2919.26; 2024-09-06: 2919.26; 2024-09-07: 2949.39; 2024-09-08: 2979.52; 2024-09-09: 3009.64; 2024-09-10: 3039.77; 2024-09-11: 3069.9; 2024-09-12: 3100.02; 2024-09-13: 3100.02; 2024-09-14: 3130.15; 2024-09-15: 3130.15; 2024-09-16: 3160.28; 2024-09-17: 3186.19; 2024-09-18: 3202.25; 2024-09-19: 3218.32; 2024-09-20: 3218.32; 2024-09-21: 3234.39; 2024-09-22: 3250.46; 2024-09-23: 3266.52; 2024-09-24: 3282.59; 2024-09-25: 3298.66; 2024-09-26: 3314.73; 2024-09-27: 3314.73; 2024-09-28: 3330.79; 2024-09-29: 3346.86; 2024-09-30: 3362.93; 2024-10-01: 3379; 2024-10-02: 3395.06; 2024-10-03: 3411.13; 2024-10-04: 3411.13; 2024-10-05: 3427.2; 2024-10-06: 3443.27; 2024-10-07: 3459.33; 2024-10-08: 3472.39; 2024-10-09: 3478.41; 2024-10-10: 3484.44; 2024-10-11: 3484.44; 2024-10-12: 3490.46; 2024-10-13: 3496.49; 2024-10-14: 3502.51; 2024-10-15: 3508.54; 2024-10-16: 3514.57; 2024-10-17: 3520.59; 2024-10-18: 3520.59; 2024-10-19: 3526.62; 2024-10-20: 3532.64; 2024-10-21: 3538.67; 2024-10-22: 3544.69; 2024-10-23: 3550.72; 2024-10-24: 3556.74; 2024-10-25: 3556.74; 2024-10-26: 3562.77; 2024-10-27: 3568.79; 2024-10-28: 3574.82; 2024-10-29: 3579.64; 2024-10-30: 3581.65; 2024-10-31: 3583.66; 2024-11-01: 3583.66; 2024-11-02: 3585.66; 2024-11-03: 3587.67; 2024-11-04: 3589.68; 2024-11-05: 3591.69; 2024-11-06: 3593.7; 2024-11-07: 3595.71; 2024-11-08: 3595.71; 2024-11-09: 3597.71; 2024-11-10: 3599.72; 2024-11-11: 3601.73; 2024-11-12: 3603.74; 2024-11-13: 3605.75; 2024-11-14: 3607.76; 2024-11-15: 3607.76; 2024-11-16: 3609.77; 2024-11-17: 3611.77; 2024-11-18: 3613.78; 2024-11-19: 3615.19; 2024-11-20: 3615.19; 2024-11-21: 3615.19; 2024-11-22: 3615.19; 2024-11-23: 3615.19; 2024-11-24: 3615.19; 2024-11-25: 3615.19; 2024-11-26: 3615.19; 2024-11-27: 3615.19; 2024-11-28: 3615.19; 2024-11-29: 3615.19; 2024-11-30: 3615.19; 2024-12-01: 3615.19; 2024-12-02: 3615.19; 2024-12-03: 3615.19; 2024-12-04: 3615.19; 2024-12-05: 3615.19; 2024-12-06: 3615.19; 2024-12-07: 3615.19; 2024-12-08: 3615.19; 2024-12-09: 3615.19; 2024-12-10: 3615.19; 2024-12-11: 3615.19; 2024-12-12: 3615.19; 2024-12-13: 3615.19; 2024-12-14: 3615.19; 2024-12-15: 3615.19; 2024-12-16: 3615.19; 2024-12-17: 3615.19; 2024-12-18: 3615.19; 2024-12-19: 3615.19; 2024-12-20: 3615.19; 2024-12-21: 3615.19; 2024-12-22: 3615.19; 2024-12-23: 3615.19; 2024-12-24: 3615.19; 2024-12-25: 3615.19; 2024-12-26: 3615.19; 2024-12-27: 3615.19; 2024-12-28: 3615.19; 2024-12-29: 3615.19; 2024-12-30: 3615.19; 2024-12-31: 3615.19; 2025-01-01: 3615.19; 2025-01-02: 3615.19; 2025-01-03: 3615.19; 2025-01-04: 3615.19; 2025-01-05: 3615.19; 2025-01-06: 3615.19; 2025-01-07: 3615.19; 2025-01-08: 3615.19; 2025-01-09: 3615.19; 2025-01-10: 3615.19; 2025-01-11: 3615.19; 2025-01-12: 3615.19; 2025-01-13: 3615.19; 2025-01-14: 3615.19; 2025-01-15: 3615.19; 2025-01-16: 3615.19; 2025-01-17: 3615.19; 2025-01-18: 3615.19; 2025-01-19: 3615.19; 2025-01-20: 3615.19; 2025-01-21: 3615.19; 2025-01-22: 3615.19; 2025-01-23: 3615.19; 2025-01-24: 3615.19; 2025-01-25: 3615.19; 2025-01-26: 3615.19; 2025-01-27: 3615.19; 2025-01-28: 3615.19; 2025-01-29: 3615.19; 2025-01-30: 3615.19; 2025-01-31: 3615.19; 2025-02-01: 3615.19; 2025-02-02: 3615.19; 2025-02-03: 3615.19; 2025-02-04: 3615.19; 2025-02-05: 3615.19; 2025-02-06: 3615.19; 2025-02-07: 3615.19; 2025-02-08: 3615.19; 2025-02-09: 3615.19; 2025-02-10: 3615.19; 2025-02-11: 3615.19; 2025-02-12: 3615.19; 2025-02-13: 3615.19; 2025-02-14: 3615.19; 2025-02-15: 3615.19; 2025-02-16: 3615.19; 2025-02-17: 3615.19; 2025-02-18: 3615.19; 2025-02-19: 3615.19; 2025-02-20: 3615.19; 2025-02-21: 3615.19; 2025-02-22: 3615.19; 2025-02-23: 3615.19; 2025-02-24: 3615.19; 2025-02-25: 3615.19; 2025-02-26: 3615.19; 2025-02-27: 3615.19; 2025-02-28: 3615.19; 2025-03-01: 3615.19; 2025-03-02: 3615.19; 2025-03-03: 3615.19; 2025-03-04: 3615.19; 2025-03-05: 3615.19; 2025-03-06: 3615.19; 2025-03-07: 3615.19; 2025-03-08: 3615.19; 2025-03-09: 3615.19; 2025-03-10: 3615.19; 2025-03-11: 3615.19; 2025-03-12: 3615.19; 2025-03-13: 3615.19; 2025-03-14: 3615.19; 2025-03-15: 3615.19; 2025-03-16: 3615.19; 2025-03-17: 3615.19; 2025-03-18: 3615.19; 2025-03-19: 3615.19; 2025-03-20: 3615.19; 2025-03-21: 3615.19; 2025-03-22: 3615.19; 2025-03-23: 3615.19; 2025-03-24: 3615.19; 2025-03-25: 3615.19; 2025-03-26: 3615.19; 2025-03-27: 3615.19; 2025-03-28: 3615.19; 2025-03-29: 3615.19; 2025-03-30: 3615.19; 2025-03-31: 3615.19; 2025-04-01: 3615.19; 2025-04-02: 3615.19; 2025-04-03: 3615.19; 2025-04-04: 3615.19; 2025-04-05: 3615.19; 2025-04-06: 3615.19; 2025-04-07: 3615.19; 2025-04-08: 3615.19; 2025-04-09: 3615.19; 2025-04-10: 3615.19; 2025-04-11: 3615.19; 2025-04-12: 3615.19; 2025-04-13: 3615.19; 2025-04-14: 3615.19; 2025-04-15: 3615.19; 2025-04-16: 3615.19; 2025-04-17: 3615.19; 2025-04-18: 3615.19; 2025-04-19: 3615.19; 2025-04-20: 3615.19; 2025-04-21: 3615.19; 2025-04-22: 3615.19; 2025-04-23: 3615.19; 2025-04-24: 3615.19; 2025-04-25: 3615.19; 2025-04-26: 3615.19; 2025-04-27: 3615.19; 2025-04-28: 3615.19; 2025-04-29: 3615.19; 2025-04-30: 3615.19; 2025-05-01: 3615.19; 2025-05-02: 3615.19; 2025-05-03: 3615.19; 2025-05-04: 3615.19; 2025-05-05: 3615.19; 2025-05-06: 3615.19; 2025-05-07: 3615.19; 2025-05-08: 3615.19; 2025-05-09: 3615.19; 2025-05-10: 3615.19; 2025-05-11: 3615.19; 2025-05-12: 3615.19; 2025-05-13: 3615.19; 2025-05-14: 3615.19; 2025-05-15: 3615.19; 2025-05-16: 3615.19; 2025-05-17: 3615.19; 2025-05-18: 3615.19; 2025-05-19: 3615.19; 2025-05-20: 3615.19; 2025-05-21: 3615.19; 2025-05-22: 3615.19; 2025-05-23: 3615.19; 2025-05-24: 3615.19; 2025-05-25: 3615.19; 2025-05-26: 3615.19; 2025-05-27: 3615.19; 2025-05-28: 3615.19; 2025-05-29: 3615.19; 2025-05-30: 3615.19; 2025-05-31: 3615.19; 2025-06-01: 3615.19; 2025-06-02: 3615.19; 2025-06-03: 3615.19; 2025-06-04: 3615.19; 2025-06-05: 3615.19; 2025-06-06: 3615.19; 2025-06-07: 3615.19; 2025-06-08: 3615.19; 2025-06-09: 3615.19; 2025-06-10: 3615.19; 2025-06-11: 3615.19; 2025-06-12: 3615.19; 2025-06-13: 3615.19; 2025-06-14: 3615.19; 2025-06-15: 3615.19; 2025-06-16: 3615.19; 2025-06-17: 3615.19; 2025-06-18: 3615.19; 2025-06-19: 3615.19; 2025-06-20: 3615.19; 2025-06-21: 3615.19; 2025-06-22: 3615.19; 2025-06-23: 3615.19; 2025-06-24: 3615.19; 2025-06-25: 3615.19; 2025-06-26: 3615.19; 2025-06-27: 3615.19; 2025-06-28: 3615.19; 2025-06-29: 3615.19; 2025-06-30: 3615.19; 2025-07-01: 3615.19; 2025-07-02: 3615.19; 2025-07-03: 3615.19; 2025-07-04: 3615.19; 2025-07-05: 3615.19; 2025-07-06: 3615.19; 2025-07-07: 3615.19; 2025-07-08: 3615.19; 2025-07-09: 3615.19; 2025-07-10: 3615.19; 2025-07-11: 3615.19; 2025-07-12: 3615.19; 2025-07-13: 3615.19; 2025-07-14: 3615.19; 2025-07-15: 3615.19; 2025-07-16: 3615.19; 2025-07-17: 3615.19; 2025-07-18: 3615.19; 2025-07-19: 3615.19; 2025-07-20: 3615.19; 2025-07-21: 3615.19; 2025-07-22: 3615.19; 2025-07-23: 3615.19; 2025-07-24: 3615.19; 2025-07-25: 3615.19; 2025-07-26: 3615.19; 2025-07-27: 3615.19; 2025-07-28: 3615.19; 2025-07-29: 3615.19; 2025-07-30: 3615.19; 2025-07-31: 3615.19; 2025-08-01: 3615.19; 2025-08-02: 3615.19; 2025-08-03: 3615.19; 2025-08-04: 3615.19; 2025-08-05: 3615.19; 2025-08-06: 3615.19; 2025-08-07: 3615.19; 2025-08-08: 3615.19; 2025-08-09: 3615.19; 2025-08-10: 3615.19; 2025-08-11: 3615.19; 2025-08-12: 3615.19; 2025-08-13: 3615.19; 2025-08-15: 3615.19
260 | CTME270040 | Installation & Alignment - Particulate Filter (MB-28-401) | 15-Aug-24 | 2024-10-08 | 65.24 | 66.11 | 1.2 | MST | 2024-08-15: 0.04; 2024-08-16: 0.04; 2024-08-17: 0.19; 2024-08-18: 0.34; 2024-08-19: 0.48; 2024-08-20: 0.63; 2024-08-21: 1.01; 2024-08-22: 1.45; 2024-08-23: 1.45; 2024-08-24: 1.9; 2024-08-25: 2.34; 2024-08-26: 3; 2024-08-27: 4.17; 2024-08-28: 5.35; 2024-08-29: 6.52; 2024-08-30: 6.52; 2024-08-31: 7.7; 2024-09-01: 9.7; 2024-09-02: 11.9; 2024-09-03: 14.1; 2024-09-04: 16.31; 2024-09-05: 18.86; 2024-09-06: 18.86; 2024-09-07: 22.24; 2024-09-08: 25.62; 2024-09-09: 29; 2024-09-10: 32.38; 2024-09-11: 35.76; 2024-09-12: 39.14; 2024-09-13: 39.14; 2024-09-14: 42.52; 2024-09-15: 42.52; 2024-09-16: 45.9; 2024-09-17: 48.92; 2024-09-18: 51.13; 2024-09-19: 53.33; 2024-09-20: 53.33; 2024-09-21: 55.53; 2024-09-22: 57.74; 2024-09-23: 59.12; 2024-09-24: 60.29; 2024-09-25: 61.47; 2024-09-26: 62.64; 2024-09-27: 62.64; 2024-09-28: 63.6; 2024-09-29: 64.04; 2024-09-30: 64.48; 2024-10-01: 64.92; 2024-10-02: 65.36; 2024-10-03: 65.57; 2024-10-04: 65.57; 2024-10-05: 65.71; 2024-10-06: 65.86; 2024-10-07: 66.01; 2024-10-08: 66.11; 2024-10-09: 66.11; 2024-10-10: 66.11; 2024-10-11: 66.11; 2024-10-12: 66.11; 2024-10-13: 66.11; 2024-10-14: 66.11; 2024-10-15: 66.11; 2024-10-16: 66.11; 2024-10-17: 66.11; 2024-10-18: 66.11; 2024-10-19: 66.11; 2024-10-20: 66.11; 2024-10-21: 66.11; 2024-10-22: 66.11; 2024-10-23: 66.11; 2024-10-24: 66.11; 2024-10-25: 66.11; 2024-10-26: 66.11; 2024-10-27: 66.11; 2024-10-28: 66.11; 2024-10-29: 66.11; 2024-10-30: 66.11; 2024-10-31: 66.11; 2024-11-01: 66.11; 2024-11-02: 66.11; 2024-11-03: 66.11; 2024-11-04: 66.11; 2024-11-05: 66.11; 2024-11-06: 66.11; 2024-11-07: 66.11; 2024-11-08: 66.11; 2024-11-09: 66.11; 2024-11-10: 66.11; 2024-11-11: 66.11; 2024-11-12: 66.11; 2024-11-13: 66.11; 2024-11-14: 66.11; 2024-11-15: 66.11; 2024-11-16: 66.11; 2024-11-17: 66.11; 2024-11-18: 66.11; 2024-11-19: 66.11; 2024-11-20: 66.11; 2024-11-21: 66.11; 2024-11-22: 66.11; 2024-11-23: 66.11; 2024-11-24: 66.11; 2024-11-25: 66.11; 2024-11-26: 66.11; 2024-11-27: 66.11; 2024-11-28: 66.11; 2024-11-29: 66.11; 2024-11-30: 66.11; 2024-12-01: 66.11; 2024-12-02: 66.11; 2024-12-03: 66.11; 2024-12-04: 66.11; 2024-12-05: 66.11; 2024-12-06: 66.11; 2024-12-07: 66.11; 2024-12-08: 66.11; 2024-12-09: 66.11; 2024-12-10: 66.11; 2024-12-11: 66.11; 2024-12-12: 66.11; 2024-12-13: 66.11; 2024-12-14: 66.11; 2024-12-15: 66.11; 2024-12-16: 66.11; 2024-12-17: 66.11; 2024-12-18: 66.11; 2024-12-19: 66.11; 2024-12-20: 66.11; 2024-12-21: 66.11; 2024-12-22: 66.11; 2024-12-23: 66.11; 2024-12-24: 66.11; 2024-12-25: 66.11; 2024-12-26: 66.11; 2024-12-27: 66.11; 2024-12-28: 66.11; 2024-12-29: 66.11; 2024-12-30: 66.11; 2024-12-31: 66.11; 2025-01-01: 66.11; 2025-01-02: 66.11; 2025-01-03: 66.11; 2025-01-04: 66.11; 2025-01-05: 66.11; 2025-01-06: 66.11; 2025-01-07: 66.11; 2025-01-08: 66.11; 2025-01-09: 66.11; 2025-01-10: 66.11; 2025-01-11: 66.11; 2025-01-12: 66.11; 2025-01-13: 66.11; 2025-01-14: 66.11; 2025-01-15: 66.11; 2025-01-16: 66.11; 2025-01-17: 66.11; 2025-01-18: 66.11; 2025-01-19: 66.11; 2025-01-20: 66.11; 2025-01-21: 66.11; 2025-01-22: 66.11; 2025-01-23: 66.11; 2025-01-24: 66.11; 2025-01-25: 66.11; 2025-01-26: 66.11; 2025-01-27: 66.11; 2025-01-28: 66.11; 2025-01-29: 66.11; 2025-01-30: 66.11; 2025-01-31: 66.11; 2025-02-01: 66.11; 2025-02-02: 66.11; 2025-02-03: 66.11; 2025-02-04: 66.11; 2025-02-05: 66.11; 2025-02-06: 66.11; 2025-02-07: 66.11; 2025-02-08: 66.11; 2025-02-09: 66.11; 2025-02-10: 66.11; 2025-02-11: 66.11; 2025-02-12: 66.11; 2025-02-13: 66.11; 2025-02-14: 66.11; 2025-02-15: 66.11; 2025-02-16: 66.11; 2025-02-17: 66.11; 2025-02-18: 66.11; 2025-02-19: 66.11; 2025-02-20: 66.11; 2025-02-21: 66.11; 2025-02-22: 66.11; 2025-02-23: 66.11; 2025-02-24: 66.11; 2025-02-25: 66.11; 2025-02-26: 66.11; 2025-02-27: 66.11; 2025-02-28: 66.11; 2025-03-01: 66.11; 2025-03-02: 66.11; 2025-03-03: 66.11; 2025-03-04: 66.11; 2025-03-05: 66.11; 2025-03-06: 66.11; 2025-03-07: 66.11; 2025-03-08: 66.11; 2025-03-09: 66.11; 2025-03-10: 66.11; 2025-03-11: 66.11; 2025-03-12: 66.11; 2025-03-13: 66.11; 2025-03-14: 66.11; 2025-03-15: 66.11; 2025-03-16: 66.11; 2025-03-17: 66.11; 2025-03-18: 66.11; 2025-03-19: 66.11; 2025-03-20: 66.11; 2025-03-21: 66.11; 2025-03-22: 66.11; 2025-03-23: 66.11; 2025-03-24: 66.11; 2025-03-25: 66.11; 2025-03-26: 66.11; 2025-03-27: 66.11; 2025-03-28: 66.11; 2025-03-29: 66.11; 2025-03-30: 66.11; 2025-03-31: 66.11; 2025-04-01: 66.11; 2025-04-02: 66.11; 2025-04-03: 66.11; 2025-04-04: 66.11; 2025-04-05: 66.11; 2025-04-06: 66.11; 2025-04-07: 66.11; 2025-04-08: 66.11; 2025-04-09: 66.11; 2025-04-10: 66.11; 2025-04-11: 66.11; 2025-04-12: 66.11; 2025-04-13: 66.11; 2025-04-14: 66.11; 2025-04-15: 66.11; 2025-04-16: 66.11; 2025-04-17: 66.11; 2025-04-18: 66.11; 2025-04-19: 66.11; 2025-04-20: 66.11; 2025-04-21: 66.11; 2025-04-22: 66.11; 2025-04-23: 66.11; 2025-04-24: 66.11; 2025-04-25: 66.11; 2025-04-26: 66.11; 2025-04-27: 66.11; 2025-04-28: 66.11; 2025-04-29: 66.11; 2025-04-30: 66.11; 2025-05-01: 66.11; 2025-05-02: 66.11; 2025-05-03: 66.11; 2025-05-04: 66.11; 2025-05-05: 66.11; 2025-05-06: 66.11; 2025-05-07: 66.11; 2025-05-08: 66.11; 2025-05-09: 66.11; 2025-05-10: 66.11; 2025-05-11: 66.11; 2025-05-12: 66.11; 2025-05-13: 66.11; 2025-05-14: 66.11; 2025-05-15: 66.11; 2025-05-16: 66.11; 2025-05-17: 66.11; 2025-05-18: 66.11; 2025-05-19: 66.11; 2025-05-20: 66.11; 2025-05-21: 66.11; 2025-05-22: 66.11; 2025-05-23: 66.11; 2025-05-24: 66.11; 2025-05-25: 66.11; 2025-05-26: 66.11; 2025-05-27: 66.11; 2025-05-28: 66.11; 2025-05-29: 66.11; 2025-05-30: 66.11; 2025-05-31: 66.11; 2025-06-01: 66.11; 2025-06-02: 66.11; 2025-06-03: 66.11; 2025-06-04: 66.11; 2025-06-05: 66.11; 2025-06-06: 66.11; 2025-06-07: 66.11; 2025-06-08: 66.11; 2025-06-09: 66.11; 2025-06-10: 66.11; 2025-06-11: 66.11; 2025-06-12: 66.11; 2025-06-13: 66.11; 2025-06-14: 66.11; 2025-06-15: 66.11; 2025-06-16: 66.11; 2025-06-17: 66.11; 2025-06-18: 66.11; 2025-06-19: 66.11; 2025-06-20: 66.11; 2025-06-21: 66.11; 2025-06-22: 66.11; 2025-06-23: 66.11; 2025-06-24: 66.11; 2025-06-25: 66.11; 2025-06-26: 66.11; 2025-06-27: 66.11; 2025-06-28: 66.11; 2025-06-29: 66.11; 2025-06-30: 66.11; 2025-07-01: 66.11; 2025-07-02: 66.11; 2025-07-03: 66.11; 2025-07-04: 66.11; 2025-07-05: 66.11; 2025-07-06: 66.11; 2025-07-07: 66.11; 2025-07-08: 66.11; 2025-07-09: 66.11; 2025-07-10: 66.11; 2025-07-11: 66.11; 2025-07-12: 66.11; 2025-07-13: 66.11; 2025-07-14: 66.11; 2025-07-15: 66.11; 2025-07-16: 66.11; 2025-07-17: 66.11; 2025-07-18: 66.11; 2025-07-19: 66.11; 2025-07-20: 66.11; 2025-07-21: 66.11; 2025-07-22: 66.11; 2025-07-23: 66.11; 2025-07-24: 66.11; 2025-07-25: 66.11; 2025-07-26: 66.11; 2025-07-27: 66.11; 2025-07-28: 66.11; 2025-07-29: 66.11; 2025-07-30: 66.11; 2025-07-31: 66.11; 2025-08-01: 66.11; 2025-08-02: 66.11; 2025-08-03: 66.11; 2025-08-04: 66.11; 2025-08-05: 66.11; 2025-08-06: 66.11; 2025-08-07: 66.11; 2025-08-08: 66.11; 2025-08-09: 66.11; 2025-08-10: 66.11; 2025-08-11: 66.11; 2025-08-12: 66.11; 2025-08-13: 66.11; 2025-08-15: 66.11
261 | CTME270050 | Installation & Alignment - Carbon Filter (MB-28-402) | 15-Aug-24 | 2024-10-08 | 434.26 | 440.05 | 8 | MST | 2024-08-15: 0.29; 2024-08-16: 0.29; 2024-08-17: 1.27; 2024-08-18: 2.25; 2024-08-19: 3.23; 2024-08-20: 4.2; 2024-08-21: 6.75; 2024-08-22: 9.68; 2024-08-23: 9.68; 2024-08-24: 12.61; 2024-08-25: 15.55; 2024-08-26: 19.95; 2024-08-27: 27.77; 2024-08-28: 35.6; 2024-08-29: 43.42; 2024-08-30: 43.42; 2024-08-31: 51.24; 2024-09-01: 64.54; 2024-09-02: 79.21; 2024-09-03: 93.88; 2024-09-04: 108.55; 2024-09-05: 125.56; 2024-09-06: 125.56; 2024-09-07: 148.05; 2024-09-08: 170.54; 2024-09-09: 193.04; 2024-09-10: 215.53; 2024-09-11: 238.02; 2024-09-12: 260.51; 2024-09-13: 260.51; 2024-09-14: 283; 2024-09-15: 283; 2024-09-16: 305.49; 2024-09-17: 325.64; 2024-09-18: 340.31; 2024-09-19: 354.98; 2024-09-20: 354.98; 2024-09-21: 369.64; 2024-09-22: 384.31; 2024-09-23: 393.5; 2024-09-24: 401.33; 2024-09-25: 409.15; 2024-09-26: 416.97; 2024-09-27: 416.97; 2024-09-28: 423.33; 2024-09-29: 426.26; 2024-09-30: 429.2; 2024-10-01: 432.13; 2024-10-02: 435.07; 2024-10-03: 436.43; 2024-10-04: 436.43; 2024-10-05: 437.41; 2024-10-06: 438.39; 2024-10-07: 439.37; 2024-10-08: 440.05; 2024-10-09: 440.05; 2024-10-10: 440.05; 2024-10-11: 440.05; 2024-10-12: 440.05; 2024-10-13: 440.05; 2024-10-14: 440.05; 2024-10-15: 440.05; 2024-10-16: 440.05; 2024-10-17: 440.05; 2024-10-18: 440.05; 2024-10-19: 440.05; 2024-10-20: 440.05; 2024-10-21: 440.05; 2024-10-22: 440.05; 2024-10-23: 440.05; 2024-10-24: 440.05; 2024-10-25: 440.05; 2024-10-26: 440.05; 2024-10-27: 440.05; 2024-10-28: 440.05; 2024-10-29: 440.05; 2024-10-30: 440.05; 2024-10-31: 440.05; 2024-11-01: 440.05; 2024-11-02: 440.05; 2024-11-03: 440.05; 2024-11-04: 440.05; 2024-11-05: 440.05; 2024-11-06: 440.05; 2024-11-07: 440.05; 2024-11-08: 440.05; 2024-11-09: 440.05; 2024-11-10: 440.05; 2024-11-11: 440.05; 2024-11-12: 440.05; 2024-11-13: 440.05; 2024-11-14: 440.05; 2024-11-15: 440.05; 2024-11-16: 440.05; 2024-11-17: 440.05; 2024-11-18: 440.05; 2024-11-19: 440.05; 2024-11-20: 440.05; 2024-11-21: 440.05; 2024-11-22: 440.05; 2024-11-23: 440.05; 2024-11-24: 440.05; 2024-11-25: 440.05; 2024-11-26: 440.05; 2024-11-27: 440.05; 2024-11-28: 440.05; 2024-11-29: 440.05; 2024-11-30: 440.05; 2024-12-01: 440.05; 2024-12-02: 440.05; 2024-12-03: 440.05; 2024-12-04: 440.05; 2024-12-05: 440.05; 2024-12-06: 440.05; 2024-12-07: 440.05; 2024-12-08: 440.05; 2024-12-09: 440.05; 2024-12-10: 440.05; 2024-12-11: 440.05; 2024-12-12: 440.05; 2024-12-13: 440.05; 2024-12-14: 440.05; 2024-12-15: 440.05; 2024-12-16: 440.05; 2024-12-17: 440.05; 2024-12-18: 440.05; 2024-12-19: 440.05; 2024-12-20: 440.05; 2024-12-21: 440.05; 2024-12-22: 440.05; 2024-12-23: 440.05; 2024-12-24: 440.05; 2024-12-25: 440.05; 2024-12-26: 440.05; 2024-12-27: 440.05; 2024-12-28: 440.05; 2024-12-29: 440.05; 2024-12-30: 440.05; 2024-12-31: 440.05; 2025-01-01: 440.05; 2025-01-02: 440.05; 2025-01-03: 440.05; 2025-01-04: 440.05; 2025-01-05: 440.05; 2025-01-06: 440.05; 2025-01-07: 440.05; 2025-01-08: 440.05; 2025-01-09: 440.05; 2025-01-10: 440.05; 2025-01-11: 440.05; 2025-01-12: 440.05; 2025-01-13: 440.05; 2025-01-14: 440.05; 2025-01-15: 440.05; 2025-01-16: 440.05; 2025-01-17: 440.05; 2025-01-18: 440.05; 2025-01-19: 440.05; 2025-01-20: 440.05; 2025-01-21: 440.05; 2025-01-22: 440.05; 2025-01-23: 440.05; 2025-01-24: 440.05; 2025-01-25: 440.05; 2025-01-26: 440.05; 2025-01-27: 440.05; 2025-01-28: 440.05; 2025-01-29: 440.05; 2025-01-30: 440.05; 2025-01-31: 440.05; 2025-02-01: 440.05; 2025-02-02: 440.05; 2025-02-03: 440.05; 2025-02-04: 440.05; 2025-02-05: 440.05; 2025-02-06: 440.05; 2025-02-07: 440.05; 2025-02-08: 440.05; 2025-02-09: 440.05; 2025-02-10: 440.05; 2025-02-11: 440.05; 2025-02-12: 440.05; 2025-02-13: 440.05; 2025-02-14: 440.05; 2025-02-15: 440.05; 2025-02-16: 440.05; 2025-02-17: 440.05; 2025-02-18: 440.05; 2025-02-19: 440.05; 2025-02-20: 440.05; 2025-02-21: 440.05; 2025-02-22: 440.05; 2025-02-23: 440.05; 2025-02-24: 440.05; 2025-02-25: 440.05; 2025-02-26: 440.05; 2025-02-27: 440.05; 2025-02-28: 440.05; 2025-03-01: 440.05; 2025-03-02: 440.05; 2025-03-03: 440.05; 2025-03-04: 440.05; 2025-03-05: 440.05; 2025-03-06: 440.05; 2025-03-07: 440.05; 2025-03-08: 440.05; 2025-03-09: 440.05; 2025-03-10: 440.05; 2025-03-11: 440.05; 2025-03-12: 440.05; 2025-03-13: 440.05; 2025-03-14: 440.05; 2025-03-15: 440.05; 2025-03-16: 440.05; 2025-03-17: 440.05; 2025-03-18: 440.05; 2025-03-19: 440.05; 2025-03-20: 440.05; 2025-03-21: 440.05; 2025-03-22: 440.05; 2025-03-23: 440.05; 2025-03-24: 440.05; 2025-03-25: 440.05; 2025-03-26: 440.05; 2025-03-27: 440.05; 2025-03-28: 440.05; 2025-03-29: 440.05; 2025-03-30: 440.05; 2025-03-31: 440.05; 2025-04-01: 440.05; 2025-04-02: 440.05; 2025-04-03: 440.05; 2025-04-04: 440.05; 2025-04-05: 440.05; 2025-04-06: 440.05; 2025-04-07: 440.05; 2025-04-08: 440.05; 2025-04-09: 440.05; 2025-04-10: 440.05; 2025-04-11: 440.05; 2025-04-12: 440.05; 2025-04-13: 440.05; 2025-04-14: 440.05; 2025-04-15: 440.05; 2025-04-16: 440.05; 2025-04-17: 440.05; 2025-04-18: 440.05; 2025-04-19: 440.05; 2025-04-20: 440.05; 2025-04-21: 440.05; 2025-04-22: 440.05; 2025-04-23: 440.05; 2025-04-24: 440.05; 2025-04-25: 440.05; 2025-04-26: 440.05; 2025-04-27: 440.05; 2025-04-28: 440.05; 2025-04-29: 440.05; 2025-04-30: 440.05; 2025-05-01: 440.05; 2025-05-02: 440.05; 2025-05-03: 440.05; 2025-05-04: 440.05; 2025-05-05: 440.05; 2025-05-06: 440.05; 2025-05-07: 440.05; 2025-05-08: 440.05; 2025-05-09: 440.05; 2025-05-10: 440.05; 2025-05-11: 440.05; 2025-05-12: 440.05; 2025-05-13: 440.05; 2025-05-14: 440.05; 2025-05-15: 440.05; 2025-05-16: 440.05; 2025-05-17: 440.05; 2025-05-18: 440.05; 2025-05-19: 440.05; 2025-05-20: 440.05; 2025-05-21: 440.05; 2025-05-22: 440.05; 2025-05-23: 440.05; 2025-05-24: 440.05; 2025-05-25: 440.05; 2025-05-26: 440.05; 2025-05-27: 440.05; 2025-05-28: 440.05; 2025-05-29: 440.05; 2025-05-30: 440.05; 2025-05-31: 440.05; 2025-06-01: 440.05; 2025-06-02: 440.05; 2025-06-03: 440.05; 2025-06-04: 440.05; 2025-06-05: 440.05; 2025-06-06: 440.05; 2025-06-07: 440.05; 2025-06-08: 440.05; 2025-06-09: 440.05; 2025-06-10: 440.05; 2025-06-11: 440.05; 2025-06-12: 440.05; 2025-06-13: 440.05; 2025-06-14: 440.05; 2025-06-15: 440.05; 2025-06-16: 440.05; 2025-06-17: 440.05; 2025-06-18: 440.05; 2025-06-19: 440.05; 2025-06-20: 440.05; 2025-06-21: 440.05; 2025-06-22: 440.05; 2025-06-23: 440.05; 2025-06-24: 440.05; 2025-06-25: 440.05; 2025-06-26: 440.05; 2025-06-27: 440.05; 2025-06-28: 440.05; 2025-06-29: 440.05; 2025-06-30: 440.05; 2025-07-01: 440.05; 2025-07-02: 440.05; 2025-07-03: 440.05; 2025-07-04: 440.05; 2025-07-05: 440.05; 2025-07-06: 440.05; 2025-07-07: 440.05; 2025-07-08: 440.05; 2025-07-09: 440.05; 2025-07-10: 440.05; 2025-07-11: 440.05; 2025-07-12: 440.05; 2025-07-13: 440.05; 2025-07-14: 440.05; 2025-07-15: 440.05; 2025-07-16: 440.05; 2025-07-17: 440.05; 2025-07-18: 440.05; 2025-07-19: 440.05; 2025-07-20: 440.05; 2025-07-21: 440.05; 2025-07-22: 440.05; 2025-07-23: 440.05; 2025-07-24: 440.05; 2025-07-25: 440.05; 2025-07-26: 440.05; 2025-07-27: 440.05; 2025-07-28: 440.05; 2025-07-29: 440.05; 2025-07-30: 440.05; 2025-07-31: 440.05; 2025-08-01: 440.05; 2025-08-02: 440.05; 2025-08-03: 440.05; 2025-08-04: 440.05; 2025-08-05: 440.05; 2025-08-06: 440.05; 2025-08-07: 440.05; 2025-08-08: 440.05; 2025-08-09: 440.05; 2025-08-10: 440.05; 2025-08-11: 440.05; 2025-08-12: 440.05; 2025-08-13: 440.05; 2025-08-15: 440.05
262 | CTME270060 | Installation & Alignment - Guard Filter (MB-28-403) | 15-Aug-24 | 2024-10-08 | 32.41 | 32.84 | 0.6 | MST | 2024-08-15: 0.02; 2024-08-16: 0.02; 2024-08-17: 0.09; 2024-08-18: 0.17; 2024-08-19: 0.24; 2024-08-20: 0.31; 2024-08-21: 0.5; 2024-08-22: 0.72; 2024-08-23: 0.72; 2024-08-24: 0.94; 2024-08-25: 1.16; 2024-08-26: 1.49; 2024-08-27: 2.07; 2024-08-28: 2.66; 2024-08-29: 3.24; 2024-08-30: 3.24; 2024-08-31: 3.82; 2024-09-01: 4.82; 2024-09-02: 5.91; 2024-09-03: 7.01; 2024-09-04: 8.1; 2024-09-05: 9.37; 2024-09-06: 9.37; 2024-09-07: 11.05; 2024-09-08: 12.73; 2024-09-09: 14.41; 2024-09-10: 16.09; 2024-09-11: 17.76; 2024-09-12: 19.44; 2024-09-13: 19.44; 2024-09-14: 21.12; 2024-09-15: 21.12; 2024-09-16: 22.8; 2024-09-17: 24.3; 2024-09-18: 25.4; 2024-09-19: 26.49; 2024-09-20: 26.49; 2024-09-21: 27.59; 2024-09-22: 28.68; 2024-09-23: 29.37; 2024-09-24: 29.95; 2024-09-25: 30.54; 2024-09-26: 31.12; 2024-09-27: 31.12; 2024-09-28: 31.59; 2024-09-29: 31.81; 2024-09-30: 32.03; 2024-10-01: 32.25; 2024-10-02: 32.47; 2024-10-03: 32.57; 2024-10-04: 32.57; 2024-10-05: 32.65; 2024-10-06: 32.72; 2024-10-07: 32.79; 2024-10-08: 32.84; 2024-10-09: 32.84; 2024-10-10: 32.84; 2024-10-11: 32.84; 2024-10-12: 32.84; 2024-10-13: 32.84; 2024-10-14: 32.84; 2024-10-15: 32.84; 2024-10-16: 32.84; 2024-10-17: 32.84; 2024-10-18: 32.84; 2024-10-19: 32.84; 2024-10-20: 32.84; 2024-10-21: 32.84; 2024-10-22: 32.84; 2024-10-23: 32.84; 2024-10-24: 32.84; 2024-10-25: 32.84; 2024-10-26: 32.84; 2024-10-27: 32.84; 2024-10-28: 32.84; 2024-10-29: 32.84; 2024-10-30: 32.84; 2024-10-31: 32.84; 2024-11-01: 32.84; 2024-11-02: 32.84; 2024-11-03: 32.84; 2024-11-04: 32.84; 2024-11-05: 32.84; 2024-11-06: 32.84; 2024-11-07: 32.84; 2024-11-08: 32.84; 2024-11-09: 32.84; 2024-11-10: 32.84; 2024-11-11: 32.84; 2024-11-12: 32.84; 2024-11-13: 32.84; 2024-11-14: 32.84; 2024-11-15: 32.84; 2024-11-16: 32.84; 2024-11-17: 32.84; 2024-11-18: 32.84; 2024-11-19: 32.84; 2024-11-20: 32.84; 2024-11-21: 32.84; 2024-11-22: 32.84; 2024-11-23: 32.84; 2024-11-24: 32.84; 2024-11-25: 32.84; 2024-11-26: 32.84; 2024-11-27: 32.84; 2024-11-28: 32.84; 2024-11-29: 32.84; 2024-11-30: 32.84; 2024-12-01: 32.84; 2024-12-02: 32.84; 2024-12-03: 32.84; 2024-12-04: 32.84; 2024-12-05: 32.84; 2024-12-06: 32.84; 2024-12-07: 32.84; 2024-12-08: 32.84; 2024-12-09: 32.84; 2024-12-10: 32.84; 2024-12-11: 32.84; 2024-12-12: 32.84; 2024-12-13: 32.84; 2024-12-14: 32.84; 2024-12-15: 32.84; 2024-12-16: 32.84; 2024-12-17: 32.84; 2024-12-18: 32.84; 2024-12-19: 32.84; 2024-12-20: 32.84; 2024-12-21: 32.84; 2024-12-22: 32.84; 2024-12-23: 32.84; 2024-12-24: 32.84; 2024-12-25: 32.84; 2024-12-26: 32.84; 2024-12-27: 32.84; 2024-12-28: 32.84; 2024-12-29: 32.84; 2024-12-30: 32.84; 2024-12-31: 32.84; 2025-01-01: 32.84; 2025-01-02: 32.84; 2025-01-03: 32.84; 2025-01-04: 32.84; 2025-01-05: 32.84; 2025-01-06: 32.84; 2025-01-07: 32.84; 2025-01-08: 32.84; 2025-01-09: 32.84; 2025-01-10: 32.84; 2025-01-11: 32.84; 2025-01-12: 32.84; 2025-01-13: 32.84; 2025-01-14: 32.84; 2025-01-15: 32.84; 2025-01-16: 32.84; 2025-01-17: 32.84; 2025-01-18: 32.84; 2025-01-19: 32.84; 2025-01-20: 32.84; 2025-01-21: 32.84; 2025-01-22: 32.84; 2025-01-23: 32.84; 2025-01-24: 32.84; 2025-01-25: 32.84; 2025-01-26: 32.84; 2025-01-27: 32.84; 2025-01-28: 32.84; 2025-01-29: 32.84; 2025-01-30: 32.84; 2025-01-31: 32.84; 2025-02-01: 32.84; 2025-02-02: 32.84; 2025-02-03: 32.84; 2025-02-04: 32.84; 2025-02-05: 32.84; 2025-02-06: 32.84; 2025-02-07: 32.84; 2025-02-08: 32.84; 2025-02-09: 32.84; 2025-02-10: 32.84; 2025-02-11: 32.84; 2025-02-12: 32.84; 2025-02-13: 32.84; 2025-02-14: 32.84; 2025-02-15: 32.84; 2025-02-16: 32.84; 2025-02-17: 32.84; 2025-02-18: 32.84; 2025-02-19: 32.84; 2025-02-20: 32.84; 2025-02-21: 32.84; 2025-02-22: 32.84; 2025-02-23: 32.84; 2025-02-24: 32.84; 2025-02-25: 32.84; 2025-02-26: 32.84; 2025-02-27: 32.84; 2025-02-28: 32.84; 2025-03-01: 32.84; 2025-03-02: 32.84; 2025-03-03: 32.84; 2025-03-04: 32.84; 2025-03-05: 32.84; 2025-03-06: 32.84; 2025-03-07: 32.84; 2025-03-08: 32.84; 2025-03-09: 32.84; 2025-03-10: 32.84; 2025-03-11: 32.84; 2025-03-12: 32.84; 2025-03-13: 32.84; 2025-03-14: 32.84; 2025-03-15: 32.84; 2025-03-16: 32.84; 2025-03-17: 32.84; 2025-03-18: 32.84; 2025-03-19: 32.84; 2025-03-20: 32.84; 2025-03-21: 32.84; 2025-03-22: 32.84; 2025-03-23: 32.84; 2025-03-24: 32.84; 2025-03-25: 32.84; 2025-03-26: 32.84; 2025-03-27: 32.84; 2025-03-28: 32.84; 2025-03-29: 32.84; 2025-03-30: 32.84; 2025-03-31: 32.84; 2025-04-01: 32.84; 2025-04-02: 32.84; 2025-04-03: 32.84; 2025-04-04: 32.84; 2025-04-05: 32.84; 2025-04-06: 32.84; 2025-04-07: 32.84; 2025-04-08: 32.84; 2025-04-09: 32.84; 2025-04-10: 32.84; 2025-04-11: 32.84; 2025-04-12: 32.84; 2025-04-13: 32.84; 2025-04-14: 32.84; 2025-04-15: 32.84; 2025-04-16: 32.84; 2025-04-17: 32.84; 2025-04-18: 32.84; 2025-04-19: 32.84; 2025-04-20: 32.84; 2025-04-21: 32.84; 2025-04-22: 32.84; 2025-04-23: 32.84; 2025-04-24: 32.84; 2025-04-25: 32.84; 2025-04-26: 32.84; 2025-04-27: 32.84; 2025-04-28: 32.84; 2025-04-29: 32.84; 2025-04-30: 32.84; 2025-05-01: 32.84; 2025-05-02: 32.84; 2025-05-03: 32.84; 2025-05-04: 32.84; 2025-05-05: 32.84; 2025-05-06: 32.84; 2025-05-07: 32.84; 2025-05-08: 32.84; 2025-05-09: 32.84; 2025-05-10: 32.84; 2025-05-11: 32.84; 2025-05-12: 32.84; 2025-05-13: 32.84; 2025-05-14: 32.84; 2025-05-15: 32.84; 2025-05-16: 32.84; 2025-05-17: 32.84; 2025-05-18: 32.84; 2025-05-19: 32.84; 2025-05-20: 32.84; 2025-05-21: 32.84; 2025-05-22: 32.84; 2025-05-23: 32.84; 2025-05-24: 32.84; 2025-05-25: 32.84; 2025-05-26: 32.84; 2025-05-27: 32.84; 2025-05-28: 32.84; 2025-05-29: 32.84; 2025-05-30: 32.84; 2025-05-31: 32.84; 2025-06-01: 32.84; 2025-06-02: 32.84; 2025-06-03: 32.84; 2025-06-04: 32.84; 2025-06-05: 32.84; 2025-06-06: 32.84; 2025-06-07: 32.84; 2025-06-08: 32.84; 2025-06-09: 32.84; 2025-06-10: 32.84; 2025-06-11: 32.84; 2025-06-12: 32.84; 2025-06-13: 32.84; 2025-06-14: 32.84; 2025-06-15: 32.84; 2025-06-16: 32.84; 2025-06-17: 32.84; 2025-06-18: 32.84; 2025-06-19: 32.84; 2025-06-20: 32.84; 2025-06-21: 32.84; 2025-06-22: 32.84; 2025-06-23: 32.84; 2025-06-24: 32.84; 2025-06-25: 32.84; 2025-06-26: 32.84; 2025-06-27: 32.84; 2025-06-28: 32.84; 2025-06-29: 32.84; 2025-06-30: 32.84; 2025-07-01: 32.84; 2025-07-02: 32.84; 2025-07-03: 32.84; 2025-07-04: 32.84; 2025-07-05: 32.84; 2025-07-06: 32.84; 2025-07-07: 32.84; 2025-07-08: 32.84; 2025-07-09: 32.84; 2025-07-10: 32.84; 2025-07-11: 32.84; 2025-07-12: 32.84; 2025-07-13: 32.84; 2025-07-14: 32.84; 2025-07-15: 32.84; 2025-07-16: 32.84; 2025-07-17: 32.84; 2025-07-18: 32.84; 2025-07-19: 32.84; 2025-07-20: 32.84; 2025-07-21: 32.84; 2025-07-22: 32.84; 2025-07-23: 32.84; 2025-07-24: 32.84; 2025-07-25: 32.84; 2025-07-26: 32.84; 2025-07-27: 32.84; 2025-07-28: 32.84; 2025-07-29: 32.84; 2025-07-30: 32.84; 2025-07-31: 32.84; 2025-08-01: 32.84; 2025-08-02: 32.84; 2025-08-03: 32.84; 2025-08-04: 32.84; 2025-08-05: 32.84; 2025-08-06: 32.84; 2025-08-07: 32.84; 2025-08-08: 32.84; 2025-08-09: 32.84; 2025-08-10: 32.84; 2025-08-11: 32.84; 2025-08-12: 32.84; 2025-08-13: 32.84; 2025-08-15: 32.84
263 | CTME270080 | Installation & Alignment - Feed Gas Filter Coalescer (MB-28-404) | 21-Aug-24 | 2024-10-08 | 1628.8 | 1650.53 | 30 | MST | 2024-08-21: 1.24; 2024-08-22: 5.36; 2024-08-23: 5.36; 2024-08-24: 9.49; 2024-08-25: 13.62; 2024-08-26: 20.22; 2024-08-27: 32.6; 2024-08-28: 44.98; 2024-08-29: 57.36; 2024-08-30: 57.36; 2024-08-31: 75.92; 2024-09-01: 108.93; 2024-09-02: 141.95; 2024-09-03: 174.96; 2024-09-04: 216.63; 2024-09-05: 278.53; 2024-09-06: 278.53; 2024-09-07: 340.42; 2024-09-08: 402.32; 2024-09-09: 474.11; 2024-09-10: 569.02; 2024-09-11: 663.92; 2024-09-12: 758.83; 2024-09-13: 758.83; 2024-09-14: 853.73; 2024-09-15: 853.73; 2024-09-16: 948.64; 2024-09-17: 1043.55; 2024-09-18: 1138.45; 2024-09-19: 1223.45; 2024-09-20: 1223.45; 2024-09-21: 1285.35; 2024-09-22: 1347.24; 2024-09-23: 1409.14; 2024-09-24: 1462.37; 2024-09-25: 1495.38; 2024-09-26: 1528.39; 2024-09-27: 1528.39; 2024-09-28: 1561.4; 2024-09-29: 1588.22; 2024-09-30: 1600.6; 2024-10-01: 1612.98; 2024-10-02: 1625.36; 2024-10-03: 1635.26; 2024-10-04: 1635.26; 2024-10-05: 1639.39; 2024-10-06: 1643.51; 2024-10-07: 1647.64; 2024-10-08: 1650.53; 2024-10-09: 1650.53; 2024-10-10: 1650.53; 2024-10-11: 1650.53; 2024-10-12: 1650.53; 2024-10-13: 1650.53; 2024-10-14: 1650.53; 2024-10-15: 1650.53; 2024-10-16: 1650.53; 2024-10-17: 1650.53; 2024-10-18: 1650.53; 2024-10-19: 1650.53; 2024-10-20: 1650.53; 2024-10-21: 1650.53; 2024-10-22: 1650.53; 2024-10-23: 1650.53; 2024-10-24: 1650.53; 2024-10-25: 1650.53; 2024-10-26: 1650.53; 2024-10-27: 1650.53; 2024-10-28: 1650.53; 2024-10-29: 1650.53; 2024-10-30: 1650.53; 2024-10-31: 1650.53; 2024-11-01: 1650.53; 2024-11-02: 1650.53; 2024-11-03: 1650.53; 2024-11-04: 1650.53; 2024-11-05: 1650.53; 2024-11-06: 1650.53; 2024-11-07: 1650.53; 2024-11-08: 1650.53; 2024-11-09: 1650.53; 2024-11-10: 1650.53; 2024-11-11: 1650.53; 2024-11-12: 1650.53; 2024-11-13: 1650.53; 2024-11-14: 1650.53; 2024-11-15: 1650.53; 2024-11-16: 1650.53; 2024-11-17: 1650.53; 2024-11-18: 1650.53; 2024-11-19: 1650.53; 2024-11-20: 1650.53; 2024-11-21: 1650.53; 2024-11-22: 1650.53; 2024-11-23: 1650.53; 2024-11-24: 1650.53; 2024-11-25: 1650.53; 2024-11-26: 1650.53; 2024-11-27: 1650.53; 2024-11-28: 1650.53; 2024-11-29: 1650.53; 2024-11-30: 1650.53; 2024-12-01: 1650.53; 2024-12-02: 1650.53; 2024-12-03: 1650.53; 2024-12-04: 1650.53; 2024-12-05: 1650.53; 2024-12-06: 1650.53; 2024-12-07: 1650.53; 2024-12-08: 1650.53; 2024-12-09: 1650.53; 2024-12-10: 1650.53; 2024-12-11: 1650.53; 2024-12-12: 1650.53; 2024-12-13: 1650.53; 2024-12-14: 1650.53; 2024-12-15: 1650.53; 2024-12-16: 1650.53; 2024-12-17: 1650.53; 2024-12-18: 1650.53; 2024-12-19: 1650.53; 2024-12-20: 1650.53; 2024-12-21: 1650.53; 2024-12-22: 1650.53; 2024-12-23: 1650.53; 2024-12-24: 1650.53; 2024-12-25: 1650.53; 2024-12-26: 1650.53; 2024-12-27: 1650.53; 2024-12-28: 1650.53; 2024-12-29: 1650.53; 2024-12-30: 1650.53; 2024-12-31: 1650.53; 2025-01-01: 1650.53; 2025-01-02: 1650.53; 2025-01-03: 1650.53; 2025-01-04: 1650.53; 2025-01-05: 1650.53; 2025-01-06: 1650.53; 2025-01-07: 1650.53; 2025-01-08: 1650.53; 2025-01-09: 1650.53; 2025-01-10: 1650.53; 2025-01-11: 1650.53; 2025-01-12: 1650.53; 2025-01-13: 1650.53; 2025-01-14: 1650.53; 2025-01-15: 1650.53; 2025-01-16: 1650.53; 2025-01-17: 1650.53; 2025-01-18: 1650.53; 2025-01-19: 1650.53; 2025-01-20: 1650.53; 2025-01-21: 1650.53; 2025-01-22: 1650.53; 2025-01-23: 1650.53; 2025-01-24: 1650.53; 2025-01-25: 1650.53; 2025-01-26: 1650.53; 2025-01-27: 1650.53; 2025-01-28: 1650.53; 2025-01-29: 1650.53; 2025-01-30: 1650.53; 2025-01-31: 1650.53; 2025-02-01: 1650.53; 2025-02-02: 1650.53; 2025-02-03: 1650.53; 2025-02-04: 1650.53; 2025-02-05: 1650.53; 2025-02-06: 1650.53; 2025-02-07: 1650.53; 2025-02-08: 1650.53; 2025-02-09: 1650.53; 2025-02-10: 1650.53; 2025-02-11: 1650.53; 2025-02-12: 1650.53; 2025-02-13: 1650.53; 2025-02-14: 1650.53; 2025-02-15: 1650.53; 2025-02-16: 1650.53; 2025-02-17: 1650.53; 2025-02-18: 1650.53; 2025-02-19: 1650.53; 2025-02-20: 1650.53; 2025-02-21: 1650.53; 2025-02-22: 1650.53; 2025-02-23: 1650.53; 2025-02-24: 1650.53; 2025-02-25: 1650.53; 2025-02-26: 1650.53; 2025-02-27: 1650.53; 2025-02-28: 1650.53; 2025-03-01: 1650.53; 2025-03-02: 1650.53; 2025-03-03: 1650.53; 2025-03-04: 1650.53; 2025-03-05: 1650.53; 2025-03-06: 1650.53; 2025-03-07: 1650.53; 2025-03-08: 1650.53; 2025-03-09: 1650.53; 2025-03-10: 1650.53; 2025-03-11: 1650.53; 2025-03-12: 1650.53; 2025-03-13: 1650.53; 2025-03-14: 1650.53; 2025-03-15: 1650.53; 2025-03-16: 1650.53; 2025-03-17: 1650.53; 2025-03-18: 1650.53; 2025-03-19: 1650.53; 2025-03-20: 1650.53; 2025-03-21: 1650.53; 2025-03-22: 1650.53; 2025-03-23: 1650.53; 2025-03-24: 1650.53; 2025-03-25: 1650.53; 2025-03-26: 1650.53; 2025-03-27: 1650.53; 2025-03-28: 1650.53; 2025-03-29: 1650.53; 2025-03-30: 1650.53; 2025-03-31: 1650.53; 2025-04-01: 1650.53; 2025-04-02: 1650.53; 2025-04-03: 1650.53; 2025-04-04: 1650.53; 2025-04-05: 1650.53; 2025-04-06: 1650.53; 2025-04-07: 1650.53; 2025-04-08: 1650.53; 2025-04-09: 1650.53; 2025-04-10: 1650.53; 2025-04-11: 1650.53; 2025-04-12: 1650.53; 2025-04-13: 1650.53; 2025-04-14: 1650.53; 2025-04-15: 1650.53; 2025-04-16: 1650.53; 2025-04-17: 1650.53; 2025-04-18: 1650.53; 2025-04-19: 1650.53; 2025-04-20: 1650.53; 2025-04-21: 1650.53; 2025-04-22: 1650.53; 2025-04-23: 1650.53; 2025-04-24: 1650.53; 2025-04-25: 1650.53; 2025-04-26: 1650.53; 2025-04-27: 1650.53; 2025-04-28: 1650.53; 2025-04-29: 1650.53; 2025-04-30: 1650.53; 2025-05-01: 1650.53; 2025-05-02: 1650.53; 2025-05-03: 1650.53; 2025-05-04: 1650.53; 2025-05-05: 1650.53; 2025-05-06: 1650.53; 2025-05-07: 1650.53; 2025-05-08: 1650.53; 2025-05-09: 1650.53; 2025-05-10: 1650.53; 2025-05-11: 1650.53; 2025-05-12: 1650.53; 2025-05-13: 1650.53; 2025-05-14: 1650.53; 2025-05-15: 1650.53; 2025-05-16: 1650.53; 2025-05-17: 1650.53; 2025-05-18: 1650.53; 2025-05-19: 1650.53; 2025-05-20: 1650.53; 2025-05-21: 1650.53; 2025-05-22: 1650.53; 2025-05-23: 1650.53; 2025-05-24: 1650.53; 2025-05-25: 1650.53; 2025-05-26: 1650.53; 2025-05-27: 1650.53; 2025-05-28: 1650.53; 2025-05-29: 1650.53; 2025-05-30: 1650.53; 2025-05-31: 1650.53; 2025-06-01: 1650.53; 2025-06-02: 1650.53; 2025-06-03: 1650.53; 2025-06-04: 1650.53; 2025-06-05: 1650.53; 2025-06-06: 1650.53; 2025-06-07: 1650.53; 2025-06-08: 1650.53; 2025-06-09: 1650.53; 2025-06-10: 1650.53; 2025-06-11: 1650.53; 2025-06-12: 1650.53; 2025-06-13: 1650.53; 2025-06-14: 1650.53; 2025-06-15: 1650.53; 2025-06-16: 1650.53; 2025-06-17: 1650.53; 2025-06-18: 1650.53; 2025-06-19: 1650.53; 2025-06-20: 1650.53; 2025-06-21: 1650.53; 2025-06-22: 1650.53; 2025-06-23: 1650.53; 2025-06-24: 1650.53; 2025-06-25: 1650.53; 2025-06-26: 1650.53; 2025-06-27: 1650.53; 2025-06-28: 1650.53; 2025-06-29: 1650.53; 2025-06-30: 1650.53; 2025-07-01: 1650.53; 2025-07-02: 1650.53; 2025-07-03: 1650.53; 2025-07-04: 1650.53; 2025-07-05: 1650.53; 2025-07-06: 1650.53; 2025-07-07: 1650.53; 2025-07-08: 1650.53; 2025-07-09: 1650.53; 2025-07-10: 1650.53; 2025-07-11: 1650.53; 2025-07-12: 1650.53; 2025-07-13: 1650.53; 2025-07-14: 1650.53; 2025-07-15: 1650.53; 2025-07-16: 1650.53; 2025-07-17: 1650.53; 2025-07-18: 1650.53; 2025-07-19: 1650.53; 2025-07-20: 1650.53; 2025-07-21: 1650.53; 2025-07-22: 1650.53; 2025-07-23: 1650.53; 2025-07-24: 1650.53; 2025-07-25: 1650.53; 2025-07-26: 1650.53; 2025-07-27: 1650.53; 2025-07-28: 1650.53; 2025-07-29: 1650.53; 2025-07-30: 1650.53; 2025-07-31: 1650.53; 2025-08-01: 1650.53; 2025-08-02: 1650.53; 2025-08-03: 1650.53; 2025-08-04: 1650.53; 2025-08-05: 1650.53; 2025-08-06: 1650.53; 2025-08-07: 1650.53; 2025-08-08: 1650.53; 2025-08-09: 1650.53; 2025-08-10: 1650.53; 2025-08-11: 1650.53; 2025-08-12: 1650.53; 2025-08-13: 1650.53; 2025-08-15: 1650.53
264 | CTME270030 | Installation & Alignment - Amine Stripper Reboiler ( GA-28-402) | 22-Aug-24 | 2024-11-13 | 3366.3 | 3411.2 | 62 | MST | 2024-08-22: 1.46; 2024-08-23: 1.46; 2024-08-24: 6.34; 2024-08-25: 11.21; 2024-08-26: 16.08; 2024-08-27: 20.95; 2024-08-28: 25.83; 2024-08-29: 30.7; 2024-08-30: 30.7; 2024-08-31: 38.5; 2024-09-01: 53.12; 2024-09-02: 67.74; 2024-09-03: 82.36; 2024-09-04: 96.98; 2024-09-05: 111.6; 2024-09-06: 111.6; 2024-09-07: 126.21; 2024-09-08: 148.14; 2024-09-09: 187.13; 2024-09-10: 226.11; 2024-09-11: 265.1; 2024-09-12: 304.08; 2024-09-13: 304.08; 2024-09-14: 343.07; 2024-09-15: 343.07; 2024-09-16: 382.05; 2024-09-17: 431.27; 2024-09-18: 504.37; 2024-09-19: 577.47; 2024-09-20: 577.47; 2024-09-21: 650.57; 2024-09-22: 723.66; 2024-09-23: 796.76; 2024-09-24: 869.86; 2024-09-25: 954.65; 2024-09-26: 1066.73; 2024-09-27: 1066.73; 2024-09-28: 1178.81; 2024-09-29: 1290.9; 2024-09-30: 1402.98; 2024-10-01: 1515.06; 2024-10-02: 1627.14; 2024-10-03: 1739.23; 2024-10-04: 1739.23; 2024-10-05: 1851.31; 2024-10-06: 1963.39; 2024-10-07: 2075.47; 2024-10-08: 2187.56; 2024-10-09: 2299.64; 2024-10-10: 2411.72; 2024-10-11: 2411.72; 2024-10-12: 2512.11; 2024-10-13: 2585.2; 2024-10-14: 2658.3; 2024-10-15: 2731.4; 2024-10-16: 2804.5; 2024-10-17: 2877.59; 2024-10-18: 2877.59; 2024-10-19: 2950.69; 2024-10-20: 3013.55; 2024-10-21: 3052.54; 2024-10-22: 3091.52; 2024-10-23: 3130.51; 2024-10-24: 3169.49; 2024-10-25: 3169.49; 2024-10-26: 3208.48; 2024-10-27: 3247.47; 2024-10-28: 3279.14; 2024-10-29: 3293.76; 2024-10-30: 3308.38; 2024-10-31: 3323; 2024-11-01: 3323; 2024-11-02: 3337.62; 2024-11-03: 3352.24; 2024-11-04: 3366.86; 2024-11-05: 3378.55; 2024-11-06: 3383.43; 2024-11-07: 3388.3; 2024-11-08: 3388.3; 2024-11-09: 3393.17; 2024-11-10: 3398.05; 2024-11-11: 3402.92; 2024-11-12: 3407.79; 2024-11-13: 3411.2; 2024-11-14: 3411.2; 2024-11-15: 3411.2; 2024-11-16: 3411.2; 2024-11-17: 3411.2; 2024-11-18: 3411.2; 2024-11-19: 3411.2; 2024-11-20: 3411.2; 2024-11-21: 3411.2; 2024-11-22: 3411.2; 2024-11-23: 3411.2; 2024-11-24: 3411.2; 2024-11-25: 3411.2; 2024-11-26: 3411.2; 2024-11-27: 3411.2; 2024-11-28: 3411.2; 2024-11-29: 3411.2; 2024-11-30: 3411.2; 2024-12-01: 3411.2; 2024-12-02: 3411.2; 2024-12-03: 3411.2; 2024-12-04: 3411.2; 2024-12-05: 3411.2; 2024-12-06: 3411.2; 2024-12-07: 3411.2; 2024-12-08: 3411.2; 2024-12-09: 3411.2; 2024-12-10: 3411.2; 2024-12-11: 3411.2; 2024-12-12: 3411.2; 2024-12-13: 3411.2; 2024-12-14: 3411.2; 2024-12-15: 3411.2; 2024-12-16: 3411.2; 2024-12-17: 3411.2; 2024-12-18: 3411.2; 2024-12-19: 3411.2; 2024-12-20: 3411.2; 2024-12-21: 3411.2; 2024-12-22: 3411.2; 2024-12-23: 3411.2; 2024-12-24: 3411.2; 2024-12-25: 3411.2; 2024-12-26: 3411.2; 2024-12-27: 3411.2; 2024-12-28: 3411.2; 2024-12-29: 3411.2; 2024-12-30: 3411.2; 2024-12-31: 3411.2; 2025-01-01: 3411.2; 2025-01-02: 3411.2; 2025-01-03: 3411.2; 2025-01-04: 3411.2; 2025-01-05: 3411.2; 2025-01-06: 3411.2; 2025-01-07: 3411.2; 2025-01-08: 3411.2; 2025-01-09: 3411.2; 2025-01-10: 3411.2; 2025-01-11: 3411.2; 2025-01-12: 3411.2; 2025-01-13: 3411.2; 2025-01-14: 3411.2; 2025-01-15: 3411.2; 2025-01-16: 3411.2; 2025-01-17: 3411.2; 2025-01-18: 3411.2; 2025-01-19: 3411.2; 2025-01-20: 3411.2; 2025-01-21: 3411.2; 2025-01-22: 3411.2; 2025-01-23: 3411.2; 2025-01-24: 3411.2; 2025-01-25: 3411.2; 2025-01-26: 3411.2; 2025-01-27: 3411.2; 2025-01-28: 3411.2; 2025-01-29: 3411.2; 2025-01-30: 3411.2; 2025-01-31: 3411.2; 2025-02-01: 3411.2; 2025-02-02: 3411.2; 2025-02-03: 3411.2; 2025-02-04: 3411.2; 2025-02-05: 3411.2; 2025-02-06: 3411.2; 2025-02-07: 3411.2; 2025-02-08: 3411.2; 2025-02-09: 3411.2; 2025-02-10: 3411.2; 2025-02-11: 3411.2; 2025-02-12: 3411.2; 2025-02-13: 3411.2; 2025-02-14: 3411.2; 2025-02-15: 3411.2; 2025-02-16: 3411.2; 2025-02-17: 3411.2; 2025-02-18: 3411.2; 2025-02-19: 3411.2; 2025-02-20: 3411.2; 2025-02-21: 3411.2; 2025-02-22: 3411.2; 2025-02-23: 3411.2; 2025-02-24: 3411.2; 2025-02-25: 3411.2; 2025-02-26: 3411.2; 2025-02-27: 3411.2; 2025-02-28: 3411.2; 2025-03-01: 3411.2; 2025-03-02: 3411.2; 2025-03-03: 3411.2; 2025-03-04: 3411.2; 2025-03-05: 3411.2; 2025-03-06: 3411.2; 2025-03-07: 3411.2; 2025-03-08: 3411.2; 2025-03-09: 3411.2; 2025-03-10: 3411.2; 2025-03-11: 3411.2; 2025-03-12: 3411.2; 2025-03-13: 3411.2; 2025-03-14: 3411.2; 2025-03-15: 3411.2; 2025-03-16: 3411.2; 2025-03-17: 3411.2; 2025-03-18: 3411.2; 2025-03-19: 3411.2; 2025-03-20: 3411.2; 2025-03-21: 3411.2; 2025-03-22: 3411.2; 2025-03-23: 3411.2; 2025-03-24: 3411.2; 2025-03-25: 3411.2; 2025-03-26: 3411.2; 2025-03-27: 3411.2; 2025-03-28: 3411.2; 2025-03-29: 3411.2; 2025-03-30: 3411.2; 2025-03-31: 3411.2; 2025-04-01: 3411.2; 2025-04-02: 3411.2; 2025-04-03: 3411.2; 2025-04-04: 3411.2; 2025-04-05: 3411.2; 2025-04-06: 3411.2; 2025-04-07: 3411.2; 2025-04-08: 3411.2; 2025-04-09: 3411.2; 2025-04-10: 3411.2; 2025-04-11: 3411.2; 2025-04-12: 3411.2; 2025-04-13: 3411.2; 2025-04-14: 3411.2; 2025-04-15: 3411.2; 2025-04-16: 3411.2; 2025-04-17: 3411.2; 2025-04-18: 3411.2; 2025-04-19: 3411.2; 2025-04-20: 3411.2; 2025-04-21: 3411.2; 2025-04-22: 3411.2; 2025-04-23: 3411.2; 2025-04-24: 3411.2; 2025-04-25: 3411.2; 2025-04-26: 3411.2; 2025-04-27: 3411.2; 2025-04-28: 3411.2; 2025-04-29: 3411.2; 2025-04-30: 3411.2; 2025-05-01: 3411.2; 2025-05-02: 3411.2; 2025-05-03: 3411.2; 2025-05-04: 3411.2; 2025-05-05: 3411.2; 2025-05-06: 3411.2; 2025-05-07: 3411.2; 2025-05-08: 3411.2; 2025-05-09: 3411.2; 2025-05-10: 3411.2; 2025-05-11: 3411.2; 2025-05-12: 3411.2; 2025-05-13: 3411.2; 2025-05-14: 3411.2; 2025-05-15: 3411.2; 2025-05-16: 3411.2; 2025-05-17: 3411.2; 2025-05-18: 3411.2; 2025-05-19: 3411.2; 2025-05-20: 3411.2; 2025-05-21: 3411.2; 2025-05-22: 3411.2; 2025-05-23: 3411.2; 2025-05-24: 3411.2; 2025-05-25: 3411.2; 2025-05-26: 3411.2; 2025-05-27: 3411.2; 2025-05-28: 3411.2; 2025-05-29: 3411.2; 2025-05-30: 3411.2; 2025-05-31: 3411.2; 2025-06-01: 3411.2; 2025-06-02: 3411.2; 2025-06-03: 3411.2; 2025-06-04: 3411.2; 2025-06-05: 3411.2; 2025-06-06: 3411.2; 2025-06-07: 3411.2; 2025-06-08: 3411.2; 2025-06-09: 3411.2; 2025-06-10: 3411.2; 2025-06-11: 3411.2; 2025-06-12: 3411.2; 2025-06-13: 3411.2; 2025-06-14: 3411.2; 2025-06-15: 3411.2; 2025-06-16: 3411.2; 2025-06-17: 3411.2; 2025-06-18: 3411.2; 2025-06-19: 3411.2; 2025-06-20: 3411.2; 2025-06-21: 3411.2; 2025-06-22: 3411.2; 2025-06-23: 3411.2; 2025-06-24: 3411.2; 2025-06-25: 3411.2; 2025-06-26: 3411.2; 2025-06-27: 3411.2; 2025-06-28: 3411.2; 2025-06-29: 3411.2; 2025-06-30: 3411.2; 2025-07-01: 3411.2; 2025-07-02: 3411.2; 2025-07-03: 3411.2; 2025-07-04: 3411.2; 2025-07-05: 3411.2; 2025-07-06: 3411.2; 2025-07-07: 3411.2; 2025-07-08: 3411.2; 2025-07-09: 3411.2; 2025-07-10: 3411.2; 2025-07-11: 3411.2; 2025-07-12: 3411.2; 2025-07-13: 3411.2; 2025-07-14: 3411.2; 2025-07-15: 3411.2; 2025-07-16: 3411.2; 2025-07-17: 3411.2; 2025-07-18: 3411.2; 2025-07-19: 3411.2; 2025-07-20: 3411.2; 2025-07-21: 3411.2; 2025-07-22: 3411.2; 2025-07-23: 3411.2; 2025-07-24: 3411.2; 2025-07-25: 3411.2; 2025-07-26: 3411.2; 2025-07-27: 3411.2; 2025-07-28: 3411.2; 2025-07-29: 3411.2; 2025-07-30: 3411.2; 2025-07-31: 3411.2; 2025-08-01: 3411.2; 2025-08-02: 3411.2; 2025-08-03: 3411.2; 2025-08-04: 3411.2; 2025-08-05: 3411.2; 2025-08-06: 3411.2; 2025-08-07: 3411.2; 2025-08-08: 3411.2; 2025-08-09: 3411.2; 2025-08-10: 3411.2; 2025-08-11: 3411.2; 2025-08-12: 3411.2; 2025-08-13: 3411.2; 2025-08-15: 3411.2
265 | CTME270070 | Installation & Alignment - Antifoam Injection Package (UO-28-404) | 28-Aug-24 | 2024-11-25 | 93.74 | 94.99 | 0 | MRT | 2024-08-28: 0.1; 2024-08-29: 0.23; 2024-08-30: 0.23; 2024-08-31: 0.35; 2024-09-01: 0.48; 2024-09-02: 0.61; 2024-09-03: 0.73; 2024-09-04: 0.86; 2024-09-05: 1.06; 2024-09-06: 1.06; 2024-09-07: 1.44; 2024-09-08: 1.82; 2024-09-09: 2.2; 2024-09-10: 2.58; 2024-09-11: 2.96; 2024-09-12: 3.34; 2024-09-13: 3.34; 2024-09-14: 3.72; 2024-09-15: 3.72; 2024-09-16: 4.61; 2024-09-17: 5.62; 2024-09-18: 6.64; 2024-09-19: 7.65; 2024-09-20: 7.65; 2024-09-21: 8.66; 2024-09-22: 9.68; 2024-09-23: 10.69; 2024-09-24: 11.97; 2024-09-25: 13.87; 2024-09-26: 15.77; 2024-09-27: 15.77; 2024-09-28: 17.67; 2024-09-29: 19.57; 2024-09-30: 21.47; 2024-10-01: 23.37; 2024-10-02: 25.27; 2024-10-03: 27.98; 2024-10-04: 27.98; 2024-10-05: 30.89; 2024-10-06: 33.8; 2024-10-07: 36.72; 2024-10-08: 39.63; 2024-10-09: 42.54; 2024-10-10: 45.46; 2024-10-11: 45.46; 2024-10-12: 48.37; 2024-10-13: 51.28; 2024-10-14: 54.2; 2024-10-15: 57.11; 2024-10-16: 60.02; 2024-10-17: 62.93; 2024-10-18: 62.93; 2024-10-19: 65.85; 2024-10-20: 68.76; 2024-10-21: 70.86; 2024-10-22: 72.76; 2024-10-23: 74.66; 2024-10-24: 76.56; 2024-10-25: 76.56; 2024-10-26: 78.46; 2024-10-27: 80.36; 2024-10-28: 82.26; 2024-10-29: 83.9; 2024-10-30: 84.91; 2024-10-31: 85.92; 2024-11-01: 85.92; 2024-11-02: 86.94; 2024-11-03: 87.95; 2024-11-04: 88.96; 2024-11-05: 89.97; 2024-11-06: 90.99; 2024-11-07: 91.49; 2024-11-08: 91.49; 2024-11-09: 91.87; 2024-11-10: 92.25; 2024-11-11: 92.63; 2024-11-12: 93.01; 2024-11-13: 93.39; 2024-11-14: 93.77; 2024-11-15: 93.77; 2024-11-16: 94.08; 2024-11-17: 94.21; 2024-11-18: 94.33; 2024-11-19: 94.46; 2024-11-20: 94.59; 2024-11-21: 94.71; 2024-11-22: 94.71; 2024-11-23: 94.84; 2024-11-24: 94.97; 2024-11-25: 94.99; 2024-11-26: 94.99; 2024-11-27: 94.99; 2024-11-28: 94.99; 2024-11-29: 94.99; 2024-11-30: 94.99; 2024-12-01: 94.99; 2024-12-02: 94.99; 2024-12-03: 94.99; 2024-12-04: 94.99; 2024-12-05: 94.99; 2024-12-06: 94.99; 2024-12-07: 94.99; 2024-12-08: 94.99; 2024-12-09: 94.99; 2024-12-10: 94.99; 2024-12-11: 94.99; 2024-12-12: 94.99; 2024-12-13: 94.99; 2024-12-14: 94.99; 2024-12-15: 94.99; 2024-12-16: 94.99; 2024-12-17: 94.99; 2024-12-18: 94.99; 2024-12-19: 94.99; 2024-12-20: 94.99; 2024-12-21: 94.99; 2024-12-22: 94.99; 2024-12-23: 94.99; 2024-12-24: 94.99; 2024-12-25: 94.99; 2024-12-26: 94.99; 2024-12-27: 94.99; 2024-12-28: 94.99; 2024-12-29: 94.99; 2024-12-30: 94.99; 2024-12-31: 94.99; 2025-01-01: 94.99; 2025-01-02: 94.99; 2025-01-03: 94.99; 2025-01-04: 94.99; 2025-01-05: 94.99; 2025-01-06: 94.99; 2025-01-07: 94.99; 2025-01-08: 94.99; 2025-01-09: 94.99; 2025-01-10: 94.99; 2025-01-11: 94.99; 2025-01-12: 94.99; 2025-01-13: 94.99; 2025-01-14: 94.99; 2025-01-15: 94.99; 2025-01-16: 94.99; 2025-01-17: 94.99; 2025-01-18: 94.99; 2025-01-19: 94.99; 2025-01-20: 94.99; 2025-01-21: 94.99; 2025-01-22: 94.99; 2025-01-23: 94.99; 2025-01-24: 94.99; 2025-01-25: 94.99; 2025-01-26: 94.99; 2025-01-27: 94.99; 2025-01-28: 94.99; 2025-01-29: 94.99; 2025-01-30: 94.99; 2025-01-31: 94.99; 2025-02-01: 94.99; 2025-02-02: 94.99; 2025-02-03: 94.99; 2025-02-04: 94.99; 2025-02-05: 94.99; 2025-02-06: 94.99; 2025-02-07: 94.99; 2025-02-08: 94.99; 2025-02-09: 94.99; 2025-02-10: 94.99; 2025-02-11: 94.99; 2025-02-12: 94.99; 2025-02-13: 94.99; 2025-02-14: 94.99; 2025-02-15: 94.99; 2025-02-16: 94.99; 2025-02-17: 94.99; 2025-02-18: 94.99; 2025-02-19: 94.99; 2025-02-20: 94.99; 2025-02-21: 94.99; 2025-02-22: 94.99; 2025-02-23: 94.99; 2025-02-24: 94.99; 2025-02-25: 94.99; 2025-02-26: 94.99; 2025-02-27: 94.99; 2025-02-28: 94.99; 2025-03-01: 94.99; 2025-03-02: 94.99; 2025-03-03: 94.99; 2025-03-04: 94.99; 2025-03-05: 94.99; 2025-03-06: 94.99; 2025-03-07: 94.99; 2025-03-08: 94.99; 2025-03-09: 94.99; 2025-03-10: 94.99; 2025-03-11: 94.99; 2025-03-12: 94.99; 2025-03-13: 94.99; 2025-03-14: 94.99; 2025-03-15: 94.99; 2025-03-16: 94.99; 2025-03-17: 94.99; 2025-03-18: 94.99; 2025-03-19: 94.99; 2025-03-20: 94.99; 2025-03-21: 94.99; 2025-03-22: 94.99; 2025-03-23: 94.99; 2025-03-24: 94.99; 2025-03-25: 94.99; 2025-03-26: 94.99; 2025-03-27: 94.99; 2025-03-28: 94.99; 2025-03-29: 94.99; 2025-03-30: 94.99; 2025-03-31: 94.99; 2025-04-01: 94.99; 2025-04-02: 94.99; 2025-04-03: 94.99; 2025-04-04: 94.99; 2025-04-05: 94.99; 2025-04-06: 94.99; 2025-04-07: 94.99; 2025-04-08: 94.99; 2025-04-09: 94.99; 2025-04-10: 94.99; 2025-04-11: 94.99; 2025-04-12: 94.99; 2025-04-13: 94.99; 2025-04-14: 94.99; 2025-04-15: 94.99; 2025-04-16: 94.99; 2025-04-17: 94.99; 2025-04-18: 94.99; 2025-04-19: 94.99; 2025-04-20: 94.99; 2025-04-21: 94.99; 2025-04-22: 94.99; 2025-04-23: 94.99; 2025-04-24: 94.99; 2025-04-25: 94.99; 2025-04-26: 94.99; 2025-04-27: 94.99; 2025-04-28: 94.99; 2025-04-29: 94.99; 2025-04-30: 94.99; 2025-05-01: 94.99; 2025-05-02: 94.99; 2025-05-03: 94.99; 2025-05-04: 94.99; 2025-05-05: 94.99; 2025-05-06: 94.99; 2025-05-07: 94.99; 2025-05-08: 94.99; 2025-05-09: 94.99; 2025-05-10: 94.99; 2025-05-11: 94.99; 2025-05-12: 94.99; 2025-05-13: 94.99; 2025-05-14: 94.99; 2025-05-15: 94.99; 2025-05-16: 94.99; 2025-05-17: 94.99; 2025-05-18: 94.99; 2025-05-19: 94.99; 2025-05-20: 94.99; 2025-05-21: 94.99; 2025-05-22: 94.99; 2025-05-23: 94.99; 2025-05-24: 94.99; 2025-05-25: 94.99; 2025-05-26: 94.99; 2025-05-27: 94.99; 2025-05-28: 94.99; 2025-05-29: 94.99; 2025-05-30: 94.99; 2025-05-31: 94.99; 2025-06-01: 94.99; 2025-06-02: 94.99; 2025-06-03: 94.99; 2025-06-04: 94.99; 2025-06-05: 94.99; 2025-06-06: 94.99; 2025-06-07: 94.99; 2025-06-08: 94.99; 2025-06-09: 94.99; 2025-06-10: 94.99; 2025-06-11: 94.99; 2025-06-12: 94.99; 2025-06-13: 94.99; 2025-06-14: 94.99; 2025-06-15: 94.99; 2025-06-16: 94.99; 2025-06-17: 94.99; 2025-06-18: 94.99; 2025-06-19: 94.99; 2025-06-20: 94.99; 2025-06-21: 94.99; 2025-06-22: 94.99; 2025-06-23: 94.99; 2025-06-24: 94.99; 2025-06-25: 94.99; 2025-06-26: 94.99; 2025-06-27: 94.99; 2025-06-28: 94.99; 2025-06-29: 94.99; 2025-06-30: 94.99; 2025-07-01: 94.99; 2025-07-02: 94.99; 2025-07-03: 94.99; 2025-07-04: 94.99; 2025-07-05: 94.99; 2025-07-06: 94.99; 2025-07-07: 94.99; 2025-07-08: 94.99; 2025-07-09: 94.99; 2025-07-10: 94.99; 2025-07-11: 94.99; 2025-07-12: 94.99; 2025-07-13: 94.99; 2025-07-14: 94.99; 2025-07-15: 94.99; 2025-07-16: 94.99; 2025-07-17: 94.99; 2025-07-18: 94.99; 2025-07-19: 94.99; 2025-07-20: 94.99; 2025-07-21: 94.99; 2025-07-22: 94.99; 2025-07-23: 94.99; 2025-07-24: 94.99; 2025-07-25: 94.99; 2025-07-26: 94.99; 2025-07-27: 94.99; 2025-07-28: 94.99; 2025-07-29: 94.99; 2025-07-30: 94.99; 2025-07-31: 94.99; 2025-08-01: 94.99; 2025-08-02: 94.99; 2025-08-03: 94.99; 2025-08-04: 94.99; 2025-08-05: 94.99; 2025-08-06: 94.99; 2025-08-07: 94.99; 2025-08-08: 94.99; 2025-08-09: 94.99; 2025-08-10: 94.99; 2025-08-11: 94.99; 2025-08-12: 94.99; 2025-08-13: 94.99; 2025-08-15: 94.99
266 | CTME2701200 | Heavy-duty Installation & Alignment - CO2 Absorver (CA-28-401) | 31-Aug-24 | 26-Dec-24 | 19800 | 20064.11 | 366.4 | MST | 2024-08-31: 9.03; 2024-09-01: 29.09; 2024-09-02: 49.16; 2024-09-03: 69.22; 2024-09-04: 89.29; 2024-09-05: 109.35; 2024-09-06: 109.35; 2024-09-07: 129.41; 2024-09-08: 149.48; 2024-09-09: 169.54; 2024-09-10: 189.61; 2024-09-11: 227.73; 2024-09-12: 287.92; 2024-09-13: 287.92; 2024-09-14: 348.11; 2024-09-15: 348.11; 2024-09-16: 408.3; 2024-09-17: 468.5; 2024-09-18: 528.69; 2024-09-19: 588.88; 2024-09-20: 588.88; 2024-09-21: 649.07; 2024-09-22: 709.27; 2024-09-23: 769.46; 2024-09-24: 874.8; 2024-09-25: 1035.31; 2024-09-26: 1195.82; 2024-09-27: 1195.82; 2024-09-28: 1356.33; 2024-09-29: 1516.85; 2024-09-30: 1677.36; 2024-10-01: 1837.87; 2024-10-02: 1998.39; 2024-10-03: 2158.9; 2024-10-04: 2158.9; 2024-10-05: 2319.41; 2024-10-06: 2543.13; 2024-10-07: 2844.09; 2024-10-08: 3145.05; 2024-10-09: 3446.01; 2024-10-10: 3746.97; 2024-10-11: 3746.97; 2024-10-12: 4047.93; 2024-10-13: 4348.9; 2024-10-14: 4649.86; 2024-10-15: 4950.82; 2024-10-16: 5251.78; 2024-10-17: 5624.97; 2024-10-18: 5624.97; 2024-10-19: 6086.45; 2024-10-20: 6547.92; 2024-10-21: 7009.4; 2024-10-22: 7470.87; 2024-10-23: 7932.35; 2024-10-24: 8393.82; 2024-10-25: 8393.82; 2024-10-26: 8855.3; 2024-10-27: 9316.77; 2024-10-28: 9778.24; 2024-10-29: 10239.72; 2024-10-30: 10701.19; 2024-10-31: 11162.67; 2024-11-01: 11162.67; 2024-11-02: 11624.14; 2024-11-03: 12085.62; 2024-11-04: 12547.09; 2024-11-05: 13008.57; 2024-11-06: 13470.04; 2024-11-07: 13931.52; 2024-11-08: 13931.52; 2024-11-09: 14392.99; 2024-11-10: 14782.23; 2024-11-11: 15083.2; 2024-11-12: 15384.16; 2024-11-13: 15685.12; 2024-11-14: 15986.08; 2024-11-15: 15986.08; 2024-11-16: 16287.04; 2024-11-17: 16588; 2024-11-18: 16888.97; 2024-11-19: 17189.93; 2024-11-20: 17490.89; 2024-11-21: 17728.65; 2024-11-22: 17728.65; 2024-11-23: 17889.16; 2024-11-24: 18049.67; 2024-11-25: 18210.19; 2024-11-26: 18370.7; 2024-11-27: 18531.21; 2024-11-28: 18691.73; 2024-11-29: 18691.73; 2024-11-30: 18852.24; 2024-12-01: 19012.75; 2024-12-02: 19173.26; 2024-12-03: 19288.63; 2024-12-04: 19348.83; 2024-12-05: 19409.02; 2024-12-06: 19409.02; 2024-12-07: 19469.21; 2024-12-08: 19529.4; 2024-12-09: 19589.59; 2024-12-10: 19649.79; 2024-12-11: 19709.98; 2024-12-12: 19770.17; 2024-12-13: 19770.17; 2024-12-14: 19830.36; 2024-12-15: 19872.5; 2024-12-16: 19892.56; 2024-12-17: 19912.63; 2024-12-18: 19932.69; 2024-12-19: 19952.75; 2024-12-20: 19952.75; 2024-12-21: 19972.82; 2024-12-22: 19992.88; 2024-12-23: 20012.95; 2024-12-24: 20033.01; 2024-12-25: 20053.08; 2024-12-26: 20064.11; 2024-12-27: 20064.11; 2024-12-28: 20064.11; 2024-12-29: 20064.11; 2024-12-30: 20064.11; 2024-12-31: 20064.11; 2025-01-01: 20064.11; 2025-01-02: 20064.11; 2025-01-03: 20064.11; 2025-01-04: 20064.11; 2025-01-05: 20064.11; 2025-01-06: 20064.11; 2025-01-07: 20064.11; 2025-01-08: 20064.11; 2025-01-09: 20064.11; 2025-01-10: 20064.11; 2025-01-11: 20064.11; 2025-01-12: 20064.11; 2025-01-13: 20064.11; 2025-01-14: 20064.11; 2025-01-15: 20064.11; 2025-01-16: 20064.11; 2025-01-17: 20064.11; 2025-01-18: 20064.11; 2025-01-19: 20064.11; 2025-01-20: 20064.11; 2025-01-21: 20064.11; 2025-01-22: 20064.11; 2025-01-23: 20064.11; 2025-01-24: 20064.11; 2025-01-25: 20064.11; 2025-01-26: 20064.11; 2025-01-27: 20064.11; 2025-01-28: 20064.11; 2025-01-29: 20064.11; 2025-01-30: 20064.11; 2025-01-31: 20064.11; 2025-02-01: 20064.11; 2025-02-02: 20064.11; 2025-02-03: 20064.11; 2025-02-04: 20064.11; 2025-02-05: 20064.11; 2025-02-06: 20064.11; 2025-02-07: 20064.11; 2025-02-08: 20064.11; 2025-02-09: 20064.11; 2025-02-10: 20064.11; 2025-02-11: 20064.11; 2025-02-12: 20064.11; 2025-02-13: 20064.11; 2025-02-14: 20064.11; 2025-02-15: 20064.11; 2025-02-16: 20064.11; 2025-02-17: 20064.11; 2025-02-18: 20064.11; 2025-02-19: 20064.11; 2025-02-20: 20064.11; 2025-02-21: 20064.11; 2025-02-22: 20064.11; 2025-02-23: 20064.11; 2025-02-24: 20064.11; 2025-02-25: 20064.11; 2025-02-26: 20064.11; 2025-02-27: 20064.11; 2025-02-28: 20064.11; 2025-03-01: 20064.11; 2025-03-02: 20064.11; 2025-03-03: 20064.11; 2025-03-04: 20064.11; 2025-03-05: 20064.11; 2025-03-06: 20064.11; 2025-03-07: 20064.11; 2025-03-08: 20064.11; 2025-03-09: 20064.11; 2025-03-10: 20064.11; 2025-03-11: 20064.11; 2025-03-12: 20064.11; 2025-03-13: 20064.11; 2025-03-14: 20064.11; 2025-03-15: 20064.11; 2025-03-16: 20064.11; 2025-03-17: 20064.11; 2025-03-18: 20064.11; 2025-03-19: 20064.11; 2025-03-20: 20064.11; 2025-03-21: 20064.11; 2025-03-22: 20064.11; 2025-03-23: 20064.11; 2025-03-24: 20064.11; 2025-03-25: 20064.11; 2025-03-26: 20064.11; 2025-03-27: 20064.11; 2025-03-28: 20064.11; 2025-03-29: 20064.11; 2025-03-30: 20064.11; 2025-03-31: 20064.11; 2025-04-01: 20064.11; 2025-04-02: 20064.11; 2025-04-03: 20064.11; 2025-04-04: 20064.11; 2025-04-05: 20064.11; 2025-04-06: 20064.11; 2025-04-07: 20064.11; 2025-04-08: 20064.11; 2025-04-09: 20064.11; 2025-04-10: 20064.11; 2025-04-11: 20064.11; 2025-04-12: 20064.11; 2025-04-13: 20064.11; 2025-04-14: 20064.11; 2025-04-15: 20064.11; 2025-04-16: 20064.11; 2025-04-17: 20064.11; 2025-04-18: 20064.11; 2025-04-19: 20064.11; 2025-04-20: 20064.11; 2025-04-21: 20064.11; 2025-04-22: 20064.11; 2025-04-23: 20064.11; 2025-04-24: 20064.11; 2025-04-25: 20064.11; 2025-04-26: 20064.11; 2025-04-27: 20064.11; 2025-04-28: 20064.11; 2025-04-29: 20064.11; 2025-04-30: 20064.11; 2025-05-01: 20064.11; 2025-05-02: 20064.11; 2025-05-03: 20064.11; 2025-05-04: 20064.11; 2025-05-05: 20064.11; 2025-05-06: 20064.11; 2025-05-07: 20064.11; 2025-05-08: 20064.11; 2025-05-09: 20064.11; 2025-05-10: 20064.11; 2025-05-11: 20064.11; 2025-05-12: 20064.11; 2025-05-13: 20064.11; 2025-05-14: 20064.11; 2025-05-15: 20064.11; 2025-05-16: 20064.11; 2025-05-17: 20064.11; 2025-05-18: 20064.11; 2025-05-19: 20064.11; 2025-05-20: 20064.11; 2025-05-21: 20064.11; 2025-05-22: 20064.11; 2025-05-23: 20064.11; 2025-05-24: 20064.11; 2025-05-25: 20064.11; 2025-05-26: 20064.11; 2025-05-27: 20064.11; 2025-05-28: 20064.11; 2025-05-29: 20064.11; 2025-05-30: 20064.11; 2025-05-31: 20064.11; 2025-06-01: 20064.11; 2025-06-02: 20064.11; 2025-06-03: 20064.11; 2025-06-04: 20064.11; 2025-06-05: 20064.11; 2025-06-06: 20064.11; 2025-06-07: 20064.11; 2025-06-08: 20064.11; 2025-06-09: 20064.11; 2025-06-10: 20064.11; 2025-06-11: 20064.11; 2025-06-12: 20064.11; 2025-06-13: 20064.11; 2025-06-14: 20064.11; 2025-06-15: 20064.11; 2025-06-16: 20064.11; 2025-06-17: 20064.11; 2025-06-18: 20064.11; 2025-06-19: 20064.11; 2025-06-20: 20064.11; 2025-06-21: 20064.11; 2025-06-22: 20064.11; 2025-06-23: 20064.11; 2025-06-24: 20064.11; 2025-06-25: 20064.11; 2025-06-26: 20064.11; 2025-06-27: 20064.11; 2025-06-28: 20064.11; 2025-06-29: 20064.11; 2025-06-30: 20064.11; 2025-07-01: 20064.11; 2025-07-02: 20064.11; 2025-07-03: 20064.11; 2025-07-04: 20064.11; 2025-07-05: 20064.11; 2025-07-06: 20064.11; 2025-07-07: 20064.11; 2025-07-08: 20064.11; 2025-07-09: 20064.11; 2025-07-10: 20064.11; 2025-07-11: 20064.11; 2025-07-12: 20064.11; 2025-07-13: 20064.11; 2025-07-14: 20064.11; 2025-07-15: 20064.11; 2025-07-16: 20064.11; 2025-07-17: 20064.11; 2025-07-18: 20064.11; 2025-07-19: 20064.11; 2025-07-20: 20064.11; 2025-07-21: 20064.11; 2025-07-22: 20064.11; 2025-07-23: 20064.11; 2025-07-24: 20064.11; 2025-07-25: 20064.11; 2025-07-26: 20064.11; 2025-07-27: 20064.11; 2025-07-28: 20064.11; 2025-07-29: 20064.11; 2025-07-30: 20064.11; 2025-07-31: 20064.11; 2025-08-01: 20064.11; 2025-08-02: 20064.11; 2025-08-03: 20064.11; 2025-08-04: 20064.11; 2025-08-05: 20064.11; 2025-08-06: 20064.11; 2025-08-07: 20064.11; 2025-08-08: 20064.11; 2025-08-09: 20064.11; 2025-08-10: 20064.11; 2025-08-11: 20064.11; 2025-08-12: 20064.11; 2025-08-13: 20064.11; 2025-08-15: 20064.11
267 | CTME270090 | Installation & Alignment - Amine Rich /Lean Solvent Exchanger ( GB-28-401) | 2024-09-02 | 2024-10-31 | 1715.51 | 1738.39 | 31.6 | MST | 2024-09-02: 2.09; 2024-09-03: 5.56; 2024-09-04: 9.04; 2024-09-05: 12.52; 2024-09-06: 12.52; 2024-09-07: 15.99; 2024-09-08: 23.64; 2024-09-09: 34.07; 2024-09-10: 44.5; 2024-09-11: 54.93; 2024-09-12: 65.36; 2024-09-13: 65.36; 2024-09-14: 86.22; 2024-09-15: 86.22; 2024-09-16: 114.04; 2024-09-17: 141.85; 2024-09-18: 169.67; 2024-09-19: 197.48; 2024-09-20: 197.48; 2024-09-21: 239.9; 2024-09-22: 292.05; 2024-09-23: 344.2; 2024-09-24: 396.35; 2024-09-25: 448.51; 2024-09-26: 517.35; 2024-09-27: 517.35; 2024-09-28: 597.31; 2024-09-29: 677.28; 2024-09-30: 757.24; 2024-10-01: 837.21; 2024-10-02: 917.18; 2024-10-03: 997.14; 2024-10-04: 997.14; 2024-10-05: 1077.11; 2024-10-06: 1157.07; 2024-10-07: 1237.04; 2024-10-08: 1300.32; 2024-10-09: 1352.47; 2024-10-10: 1404.62; 2024-10-11: 1404.62; 2024-10-12: 1456.77; 2024-10-13: 1508.93; 2024-10-14: 1546.47; 2024-10-15: 1574.29; 2024-10-16: 1602.1; 2024-10-17: 1629.92; 2024-10-18: 1629.92; 2024-10-19: 1657.73; 2024-10-20: 1675.12; 2024-10-21: 1685.55; 2024-10-22: 1695.98; 2024-10-23: 1706.41; 2024-10-24: 1716.84; 2024-10-25: 1716.84; 2024-10-26: 1723.1; 2024-10-27: 1726.57; 2024-10-28: 1730.05; 2024-10-29: 1733.53; 2024-10-30: 1737; 2024-10-31: 1738.39; 2024-11-01: 1738.39; 2024-11-02: 1738.39; 2024-11-03: 1738.39; 2024-11-04: 1738.39; 2024-11-05: 1738.39; 2024-11-06: 1738.39; 2024-11-07: 1738.39; 2024-11-08: 1738.39; 2024-11-09: 1738.39; 2024-11-10: 1738.39; 2024-11-11: 1738.39; 2024-11-12: 1738.39; 2024-11-13: 1738.39; 2024-11-14: 1738.39; 2024-11-15: 1738.39; 2024-11-16: 1738.39; 2024-11-17: 1738.39; 2024-11-18: 1738.39; 2024-11-19: 1738.39; 2024-11-20: 1738.39; 2024-11-21: 1738.39; 2024-11-22: 1738.39; 2024-11-23: 1738.39; 2024-11-24: 1738.39; 2024-11-25: 1738.39; 2024-11-26: 1738.39; 2024-11-27: 1738.39; 2024-11-28: 1738.39; 2024-11-29: 1738.39; 2024-11-30: 1738.39; 2024-12-01: 1738.39; 2024-12-02: 1738.39; 2024-12-03: 1738.39; 2024-12-04: 1738.39; 2024-12-05: 1738.39; 2024-12-06: 1738.39; 2024-12-07: 1738.39; 2024-12-08: 1738.39; 2024-12-09: 1738.39; 2024-12-10: 1738.39; 2024-12-11: 1738.39; 2024-12-12: 1738.39; 2024-12-13: 1738.39; 2024-12-14: 1738.39; 2024-12-15: 1738.39; 2024-12-16: 1738.39; 2024-12-17: 1738.39; 2024-12-18: 1738.39; 2024-12-19: 1738.39; 2024-12-20: 1738.39; 2024-12-21: 1738.39; 2024-12-22: 1738.39; 2024-12-23: 1738.39; 2024-12-24: 1738.39; 2024-12-25: 1738.39; 2024-12-26: 1738.39; 2024-12-27: 1738.39; 2024-12-28: 1738.39; 2024-12-29: 1738.39; 2024-12-30: 1738.39; 2024-12-31: 1738.39; 2025-01-01: 1738.39; 2025-01-02: 1738.39; 2025-01-03: 1738.39; 2025-01-04: 1738.39; 2025-01-05: 1738.39; 2025-01-06: 1738.39; 2025-01-07: 1738.39; 2025-01-08: 1738.39; 2025-01-09: 1738.39; 2025-01-10: 1738.39; 2025-01-11: 1738.39; 2025-01-12: 1738.39; 2025-01-13: 1738.39; 2025-01-14: 1738.39; 2025-01-15: 1738.39; 2025-01-16: 1738.39; 2025-01-17: 1738.39; 2025-01-18: 1738.39; 2025-01-19: 1738.39; 2025-01-20: 1738.39; 2025-01-21: 1738.39; 2025-01-22: 1738.39; 2025-01-23: 1738.39; 2025-01-24: 1738.39; 2025-01-25: 1738.39; 2025-01-26: 1738.39; 2025-01-27: 1738.39; 2025-01-28: 1738.39; 2025-01-29: 1738.39; 2025-01-30: 1738.39; 2025-01-31: 1738.39; 2025-02-01: 1738.39; 2025-02-02: 1738.39; 2025-02-03: 1738.39; 2025-02-04: 1738.39; 2025-02-05: 1738.39; 2025-02-06: 1738.39; 2025-02-07: 1738.39; 2025-02-08: 1738.39; 2025-02-09: 1738.39; 2025-02-10: 1738.39; 2025-02-11: 1738.39; 2025-02-12: 1738.39; 2025-02-13: 1738.39; 2025-02-14: 1738.39; 2025-02-15: 1738.39; 2025-02-16: 1738.39; 2025-02-17: 1738.39; 2025-02-18: 1738.39; 2025-02-19: 1738.39; 2025-02-20: 1738.39; 2025-02-21: 1738.39; 2025-02-22: 1738.39; 2025-02-23: 1738.39; 2025-02-24: 1738.39; 2025-02-25: 1738.39; 2025-02-26: 1738.39; 2025-02-27: 1738.39; 2025-02-28: 1738.39; 2025-03-01: 1738.39; 2025-03-02: 1738.39; 2025-03-03: 1738.39; 2025-03-04: 1738.39; 2025-03-05: 1738.39; 2025-03-06: 1738.39; 2025-03-07: 1738.39; 2025-03-08: 1738.39; 2025-03-09: 1738.39; 2025-03-10: 1738.39; 2025-03-11: 1738.39; 2025-03-12: 1738.39; 2025-03-13: 1738.39; 2025-03-14: 1738.39; 2025-03-15: 1738.39; 2025-03-16: 1738.39; 2025-03-17: 1738.39; 2025-03-18: 1738.39; 2025-03-19: 1738.39; 2025-03-20: 1738.39; 2025-03-21: 1738.39; 2025-03-22: 1738.39; 2025-03-23: 1738.39; 2025-03-24: 1738.39; 2025-03-25: 1738.39; 2025-03-26: 1738.39; 2025-03-27: 1738.39; 2025-03-28: 1738.39; 2025-03-29: 1738.39; 2025-03-30: 1738.39; 2025-03-31: 1738.39; 2025-04-01: 1738.39; 2025-04-02: 1738.39; 2025-04-03: 1738.39; 2025-04-04: 1738.39; 2025-04-05: 1738.39; 2025-04-06: 1738.39; 2025-04-07: 1738.39; 2025-04-08: 1738.39; 2025-04-09: 1738.39; 2025-04-10: 1738.39; 2025-04-11: 1738.39; 2025-04-12: 1738.39; 2025-04-13: 1738.39; 2025-04-14: 1738.39; 2025-04-15: 1738.39; 2025-04-16: 1738.39; 2025-04-17: 1738.39; 2025-04-18: 1738.39; 2025-04-19: 1738.39; 2025-04-20: 1738.39; 2025-04-21: 1738.39; 2025-04-22: 1738.39; 2025-04-23: 1738.39; 2025-04-24: 1738.39; 2025-04-25: 1738.39; 2025-04-26: 1738.39; 2025-04-27: 1738.39; 2025-04-28: 1738.39; 2025-04-29: 1738.39; 2025-04-30: 1738.39; 2025-05-01: 1738.39; 2025-05-02: 1738.39; 2025-05-03: 1738.39; 2025-05-04: 1738.39; 2025-05-05: 1738.39; 2025-05-06: 1738.39; 2025-05-07: 1738.39; 2025-05-08: 1738.39; 2025-05-09: 1738.39; 2025-05-10: 1738.39; 2025-05-11: 1738.39; 2025-05-12: 1738.39; 2025-05-13: 1738.39; 2025-05-14: 1738.39; 2025-05-15: 1738.39; 2025-05-16: 1738.39; 2025-05-17: 1738.39; 2025-05-18: 1738.39; 2025-05-19: 1738.39; 2025-05-20: 1738.39; 2025-05-21: 1738.39; 2025-05-22: 1738.39; 2025-05-23: 1738.39; 2025-05-24: 1738.39; 2025-05-25: 1738.39; 2025-05-26: 1738.39; 2025-05-27: 1738.39; 2025-05-28: 1738.39; 2025-05-29: 1738.39; 2025-05-30: 1738.39; 2025-05-31: 1738.39; 2025-06-01: 1738.39; 2025-06-02: 1738.39; 2025-06-03: 1738.39; 2025-06-04: 1738.39; 2025-06-05: 1738.39; 2025-06-06: 1738.39; 2025-06-07: 1738.39; 2025-06-08: 1738.39; 2025-06-09: 1738.39; 2025-06-10: 1738.39; 2025-06-11: 1738.39; 2025-06-12: 1738.39; 2025-06-13: 1738.39; 2025-06-14: 1738.39; 2025-06-15: 1738.39; 2025-06-16: 1738.39; 2025-06-17: 1738.39; 2025-06-18: 1738.39; 2025-06-19: 1738.39; 2025-06-20: 1738.39; 2025-06-21: 1738.39; 2025-06-22: 1738.39; 2025-06-23: 1738.39; 2025-06-24: 1738.39; 2025-06-25: 1738.39; 2025-06-26: 1738.39; 2025-06-27: 1738.39; 2025-06-28: 1738.39; 2025-06-29: 1738.39; 2025-06-30: 1738.39; 2025-07-01: 1738.39; 2025-07-02: 1738.39; 2025-07-03: 1738.39; 2025-07-04: 1738.39; 2025-07-05: 1738.39; 2025-07-06: 1738.39; 2025-07-07: 1738.39; 2025-07-08: 1738.39; 2025-07-09: 1738.39; 2025-07-10: 1738.39; 2025-07-11: 1738.39; 2025-07-12: 1738.39; 2025-07-13: 1738.39; 2025-07-14: 1738.39; 2025-07-15: 1738.39; 2025-07-16: 1738.39; 2025-07-17: 1738.39; 2025-07-18: 1738.39; 2025-07-19: 1738.39; 2025-07-20: 1738.39; 2025-07-21: 1738.39; 2025-07-22: 1738.39; 2025-07-23: 1738.39; 2025-07-24: 1738.39; 2025-07-25: 1738.39; 2025-07-26: 1738.39; 2025-07-27: 1738.39; 2025-07-28: 1738.39; 2025-07-29: 1738.39; 2025-07-30: 1738.39; 2025-07-31: 1738.39; 2025-08-01: 1738.39; 2025-08-02: 1738.39; 2025-08-03: 1738.39; 2025-08-04: 1738.39; 2025-08-05: 1738.39; 2025-08-06: 1738.39; 2025-08-07: 1738.39; 2025-08-08: 1738.39; 2025-08-09: 1738.39; 2025-08-10: 1738.39; 2025-08-11: 1738.39; 2025-08-12: 1738.39; 2025-08-13: 1738.39; 2025-08-15: 1738.39
268 | CTME270210 | Heavy-duty Installation & Alignment - Amine Stripper (CE-28-402) | 2024-09-05 | 2025-01-02 | 3551 | 3598.37 | 65.4 | MST | 2024-09-05: 3.6; 2024-09-06: 3.6; 2024-09-07: 7.2; 2024-09-08: 10.8; 2024-09-09: 14.39; 2024-09-10: 17.99; 2024-09-11: 21.59; 2024-09-12: 25.19; 2024-09-13: 25.19; 2024-09-14: 28.79; 2024-09-15: 28.79; 2024-09-16: 32.39; 2024-09-17: 35.98; 2024-09-18: 46.78; 2024-09-19: 57.57; 2024-09-20: 57.57; 2024-09-21: 68.37; 2024-09-22: 79.16; 2024-09-23: 89.96; 2024-09-24: 100.75; 2024-09-25: 111.55; 2024-09-26: 122.34; 2024-09-27: 122.34; 2024-09-28: 133.14; 2024-09-29: 143.93; 2024-09-30: 172.72; 2024-10-01: 201.51; 2024-10-02: 230.3; 2024-10-03: 259.08; 2024-10-04: 259.08; 2024-10-05: 287.87; 2024-10-06: 316.66; 2024-10-07: 345.44; 2024-10-08: 374.23; 2024-10-09: 403.02; 2024-10-10: 431.8; 2024-10-11: 431.8; 2024-10-12: 485.78; 2024-10-13: 539.75; 2024-10-14: 593.73; 2024-10-15: 647.71; 2024-10-16: 701.68; 2024-10-17: 755.66; 2024-10-18: 755.66; 2024-10-19: 809.63; 2024-10-20: 863.61; 2024-10-21: 917.58; 2024-10-22: 971.56; 2024-10-23: 1054.32; 2024-10-24: 1137.08; 2024-10-25: 1137.08; 2024-10-26: 1219.85; 2024-10-27: 1302.61; 2024-10-28: 1385.37; 2024-10-29: 1468.13; 2024-10-30: 1550.9; 2024-10-31: 1633.66; 2024-11-01: 1633.66; 2024-11-02: 1716.42; 2024-11-03: 1799.18; 2024-11-04: 1881.95; 2024-11-05: 1964.71; 2024-11-06: 2047.47; 2024-11-07: 2130.23; 2024-11-08: 2130.23; 2024-11-09: 2213; 2024-11-10: 2295.76; 2024-11-11: 2378.52; 2024-11-12: 2461.28; 2024-11-13: 2544.05; 2024-11-14: 2626.81; 2024-11-15: 2626.81; 2024-11-16: 2680.78; 2024-11-17: 2734.76; 2024-11-18: 2788.73; 2024-11-19: 2842.71; 2024-11-20: 2896.69; 2024-11-21: 2950.66; 2024-11-22: 2950.66; 2024-11-23: 3004.64; 2024-11-24: 3058.61; 2024-11-25: 3112.59; 2024-11-26: 3166.56; 2024-11-27: 3195.35; 2024-11-28: 3224.14; 2024-11-29: 3224.14; 2024-11-30: 3252.92; 2024-12-01: 3281.71; 2024-12-02: 3310.5; 2024-12-03: 3339.28; 2024-12-04: 3368.07; 2024-12-05: 3396.86; 2024-12-06: 3396.86; 2024-12-07: 3425.64; 2024-12-08: 3454.43; 2024-12-09: 3465.23; 2024-12-10: 3476.02; 2024-12-11: 3486.82; 2024-12-12: 3497.61; 2024-12-13: 3497.61; 2024-12-14: 3508.41; 2024-12-15: 3519.2; 2024-12-16: 3530; 2024-12-17: 3540.79; 2024-12-18: 3551.59; 2024-12-19: 3562.38; 2024-12-20: 3562.38; 2024-12-21: 3565.98; 2024-12-22: 3569.58; 2024-12-23: 3573.18; 2024-12-24: 3576.78; 2024-12-25: 3580.37; 2024-12-26: 3583.97; 2024-12-27: 3583.97; 2024-12-28: 3587.57; 2024-12-29: 3591.17; 2024-12-30: 3594.77; 2024-12-31: 3598.37; 2025-01-01: 3598.37; 2025-01-02: 3598.37; 2025-01-03: 3598.37; 2025-01-04: 3598.37; 2025-01-05: 3598.37; 2025-01-06: 3598.37; 2025-01-07: 3598.37; 2025-01-08: 3598.37; 2025-01-09: 3598.37; 2025-01-10: 3598.37; 2025-01-11: 3598.37; 2025-01-12: 3598.37; 2025-01-13: 3598.37; 2025-01-14: 3598.37; 2025-01-15: 3598.37; 2025-01-16: 3598.37; 2025-01-17: 3598.37; 2025-01-18: 3598.37; 2025-01-19: 3598.37; 2025-01-20: 3598.37; 2025-01-21: 3598.37; 2025-01-22: 3598.37; 2025-01-23: 3598.37; 2025-01-24: 3598.37; 2025-01-25: 3598.37; 2025-01-26: 3598.37; 2025-01-27: 3598.37; 2025-01-28: 3598.37; 2025-01-29: 3598.37; 2025-01-30: 3598.37; 2025-01-31: 3598.37; 2025-02-01: 3598.37; 2025-02-02: 3598.37; 2025-02-03: 3598.37; 2025-02-04: 3598.37; 2025-02-05: 3598.37; 2025-02-06: 3598.37; 2025-02-07: 3598.37; 2025-02-08: 3598.37; 2025-02-09: 3598.37; 2025-02-10: 3598.37; 2025-02-11: 3598.37; 2025-02-12: 3598.37; 2025-02-13: 3598.37; 2025-02-14: 3598.37; 2025-02-15: 3598.37; 2025-02-16: 3598.37; 2025-02-17: 3598.37; 2025-02-18: 3598.37; 2025-02-19: 3598.37; 2025-02-20: 3598.37; 2025-02-21: 3598.37; 2025-02-22: 3598.37; 2025-02-23: 3598.37; 2025-02-24: 3598.37; 2025-02-25: 3598.37; 2025-02-26: 3598.37; 2025-02-27: 3598.37; 2025-02-28: 3598.37; 2025-03-01: 3598.37; 2025-03-02: 3598.37; 2025-03-03: 3598.37; 2025-03-04: 3598.37; 2025-03-05: 3598.37; 2025-03-06: 3598.37; 2025-03-07: 3598.37; 2025-03-08: 3598.37; 2025-03-09: 3598.37; 2025-03-10: 3598.37; 2025-03-11: 3598.37; 2025-03-12: 3598.37; 2025-03-13: 3598.37; 2025-03-14: 3598.37; 2025-03-15: 3598.37; 2025-03-16: 3598.37; 2025-03-17: 3598.37; 2025-03-18: 3598.37; 2025-03-19: 3598.37; 2025-03-20: 3598.37; 2025-03-21: 3598.37; 2025-03-22: 3598.37; 2025-03-23: 3598.37; 2025-03-24: 3598.37; 2025-03-25: 3598.37; 2025-03-26: 3598.37; 2025-03-27: 3598.37; 2025-03-28: 3598.37; 2025-03-29: 3598.37; 2025-03-30: 3598.37; 2025-03-31: 3598.37; 2025-04-01: 3598.37; 2025-04-02: 3598.37; 2025-04-03: 3598.37; 2025-04-04: 3598.37; 2025-04-05: 3598.37; 2025-04-06: 3598.37; 2025-04-07: 3598.37; 2025-04-08: 3598.37; 2025-04-09: 3598.37; 2025-04-10: 3598.37; 2025-04-11: 3598.37; 2025-04-12: 3598.37; 2025-04-13: 3598.37; 2025-04-14: 3598.37; 2025-04-15: 3598.37; 2025-04-16: 3598.37; 2025-04-17: 3598.37; 2025-04-18: 3598.37; 2025-04-19: 3598.37; 2025-04-20: 3598.37; 2025-04-21: 3598.37; 2025-04-22: 3598.37; 2025-04-23: 3598.37; 2025-04-24: 3598.37; 2025-04-25: 3598.37; 2025-04-26: 3598.37; 2025-04-27: 3598.37; 2025-04-28: 3598.37; 2025-04-29: 3598.37; 2025-04-30: 3598.37; 2025-05-01: 3598.37; 2025-05-02: 3598.37; 2025-05-03: 3598.37; 2025-05-04: 3598.37; 2025-05-05: 3598.37; 2025-05-06: 3598.37; 2025-05-07: 3598.37; 2025-05-08: 3598.37; 2025-05-09: 3598.37; 2025-05-10: 3598.37; 2025-05-11: 3598.37; 2025-05-12: 3598.37; 2025-05-13: 3598.37; 2025-05-14: 3598.37; 2025-05-15: 3598.37; 2025-05-16: 3598.37; 2025-05-17: 3598.37; 2025-05-18: 3598.37; 2025-05-19: 3598.37; 2025-05-20: 3598.37; 2025-05-21: 3598.37; 2025-05-22: 3598.37; 2025-05-23: 3598.37; 2025-05-24: 3598.37; 2025-05-25: 3598.37; 2025-05-26: 3598.37; 2025-05-27: 3598.37; 2025-05-28: 3598.37; 2025-05-29: 3598.37; 2025-05-30: 3598.37; 2025-05-31: 3598.37; 2025-06-01: 3598.37; 2025-06-02: 3598.37; 2025-06-03: 3598.37; 2025-06-04: 3598.37; 2025-06-05: 3598.37; 2025-06-06: 3598.37; 2025-06-07: 3598.37; 2025-06-08: 3598.37; 2025-06-09: 3598.37; 2025-06-10: 3598.37; 2025-06-11: 3598.37; 2025-06-12: 3598.37; 2025-06-13: 3598.37; 2025-06-14: 3598.37; 2025-06-15: 3598.37; 2025-06-16: 3598.37; 2025-06-17: 3598.37; 2025-06-18: 3598.37; 2025-06-19: 3598.37; 2025-06-20: 3598.37; 2025-06-21: 3598.37; 2025-06-22: 3598.37; 2025-06-23: 3598.37; 2025-06-24: 3598.37; 2025-06-25: 3598.37; 2025-06-26: 3598.37; 2025-06-27: 3598.37; 2025-06-28: 3598.37; 2025-06-29: 3598.37; 2025-06-30: 3598.37; 2025-07-01: 3598.37; 2025-07-02: 3598.37; 2025-07-03: 3598.37; 2025-07-04: 3598.37; 2025-07-05: 3598.37; 2025-07-06: 3598.37; 2025-07-07: 3598.37; 2025-07-08: 3598.37; 2025-07-09: 3598.37; 2025-07-10: 3598.37; 2025-07-11: 3598.37; 2025-07-12: 3598.37; 2025-07-13: 3598.37; 2025-07-14: 3598.37; 2025-07-15: 3598.37; 2025-07-16: 3598.37; 2025-07-17: 3598.37; 2025-07-18: 3598.37; 2025-07-19: 3598.37; 2025-07-20: 3598.37; 2025-07-21: 3598.37; 2025-07-22: 3598.37; 2025-07-23: 3598.37; 2025-07-24: 3598.37; 2025-07-25: 3598.37; 2025-07-26: 3598.37; 2025-07-27: 3598.37; 2025-07-28: 3598.37; 2025-07-29: 3598.37; 2025-07-30: 3598.37; 2025-07-31: 3598.37; 2025-08-01: 3598.37; 2025-08-02: 3598.37; 2025-08-03: 3598.37; 2025-08-04: 3598.37; 2025-08-05: 3598.37; 2025-08-06: 3598.37; 2025-08-07: 3598.37; 2025-08-08: 3598.37; 2025-08-09: 3598.37; 2025-08-10: 3598.37; 2025-08-11: 3598.37; 2025-08-12: 3598.37; 2025-08-13: 3598.37; 2025-08-15: 3598.37
269 | CTME270150 | Installation & Alignment - Amine Stripper Overhead Condenser (GC-28-401) | 2024-09-19 | 2024-10-30 | 4425.05 | 4484.08 | 81.5 | MST | 2024-09-19: 6.41; 2024-09-20: 6.41; 2024-09-21: 19.22; 2024-09-22: 32.03; 2024-09-23: 44.84; 2024-09-24: 83.28; 2024-09-25: 121.71; 2024-09-26: 160.15; 2024-09-27: 160.15; 2024-09-28: 230.61; 2024-09-29: 333.1; 2024-09-30: 435.6; 2024-10-01: 538.09; 2024-10-02: 730.26; 2024-10-03: 922.44; 2024-10-04: 922.44; 2024-10-05: 1114.61; 2024-10-06: 1358.03; 2024-10-07: 1652.7; 2024-10-08: 1947.37; 2024-10-09: 2242.04; 2024-10-10: 2536.71; 2024-10-11: 2536.71; 2024-10-12: 2831.37; 2024-10-13: 3126.04; 2024-10-14: 3369.46; 2024-10-15: 3561.64; 2024-10-16: 3753.81; 2024-10-17: 3945.99; 2024-10-18: 3945.99; 2024-10-19: 4048.48; 2024-10-20: 4150.97; 2024-10-21: 4253.47; 2024-10-22: 4323.93; 2024-10-23: 4362.36; 2024-10-24: 4400.8; 2024-10-25: 4400.8; 2024-10-26: 4439.23; 2024-10-27: 4452.05; 2024-10-28: 4464.86; 2024-10-29: 4477.67; 2024-10-30: 4484.08; 2024-10-31: 4484.08; 2024-11-01: 4484.08; 2024-11-02: 4484.08; 2024-11-03: 4484.08; 2024-11-04: 4484.08; 2024-11-05: 4484.08; 2024-11-06: 4484.08; 2024-11-07: 4484.08; 2024-11-08: 4484.08; 2024-11-09: 4484.08; 2024-11-10: 4484.08; 2024-11-11: 4484.08; 2024-11-12: 4484.08; 2024-11-13: 4484.08; 2024-11-14: 4484.08; 2024-11-15: 4484.08; 2024-11-16: 4484.08; 2024-11-17: 4484.08; 2024-11-18: 4484.08; 2024-11-19: 4484.08; 2024-11-20: 4484.08; 2024-11-21: 4484.08; 2024-11-22: 4484.08; 2024-11-23: 4484.08; 2024-11-24: 4484.08; 2024-11-25: 4484.08; 2024-11-26: 4484.08; 2024-11-27: 4484.08; 2024-11-28: 4484.08; 2024-11-29: 4484.08; 2024-11-30: 4484.08; 2024-12-01: 4484.08; 2024-12-02: 4484.08; 2024-12-03: 4484.08; 2024-12-04: 4484.08; 2024-12-05: 4484.08; 2024-12-06: 4484.08; 2024-12-07: 4484.08; 2024-12-08: 4484.08; 2024-12-09: 4484.08; 2024-12-10: 4484.08; 2024-12-11: 4484.08; 2024-12-12: 4484.08; 2024-12-13: 4484.08; 2024-12-14: 4484.08; 2024-12-15: 4484.08; 2024-12-16: 4484.08; 2024-12-17: 4484.08; 2024-12-18: 4484.08; 2024-12-19: 4484.08; 2024-12-20: 4484.08; 2024-12-21: 4484.08; 2024-12-22: 4484.08; 2024-12-23: 4484.08; 2024-12-24: 4484.08; 2024-12-25: 4484.08; 2024-12-26: 4484.08; 2024-12-27: 4484.08; 2024-12-28: 4484.08; 2024-12-29: 4484.08; 2024-12-30: 4484.08; 2024-12-31: 4484.08; 2025-01-01: 4484.08; 2025-01-02: 4484.08; 2025-01-03: 4484.08; 2025-01-04: 4484.08; 2025-01-05: 4484.08; 2025-01-06: 4484.08; 2025-01-07: 4484.08; 2025-01-08: 4484.08; 2025-01-09: 4484.08; 2025-01-10: 4484.08; 2025-01-11: 4484.08; 2025-01-12: 4484.08; 2025-01-13: 4484.08; 2025-01-14: 4484.08; 2025-01-15: 4484.08; 2025-01-16: 4484.08; 2025-01-17: 4484.08; 2025-01-18: 4484.08; 2025-01-19: 4484.08; 2025-01-20: 4484.08; 2025-01-21: 4484.08; 2025-01-22: 4484.08; 2025-01-23: 4484.08; 2025-01-24: 4484.08; 2025-01-25: 4484.08; 2025-01-26: 4484.08; 2025-01-27: 4484.08; 2025-01-28: 4484.08; 2025-01-29: 4484.08; 2025-01-30: 4484.08; 2025-01-31: 4484.08; 2025-02-01: 4484.08; 2025-02-02: 4484.08; 2025-02-03: 4484.08; 2025-02-04: 4484.08; 2025-02-05: 4484.08; 2025-02-06: 4484.08; 2025-02-07: 4484.08; 2025-02-08: 4484.08; 2025-02-09: 4484.08; 2025-02-10: 4484.08; 2025-02-11: 4484.08; 2025-02-12: 4484.08; 2025-02-13: 4484.08; 2025-02-14: 4484.08; 2025-02-15: 4484.08; 2025-02-16: 4484.08; 2025-02-17: 4484.08; 2025-02-18: 4484.08; 2025-02-19: 4484.08; 2025-02-20: 4484.08; 2025-02-21: 4484.08; 2025-02-22: 4484.08; 2025-02-23: 4484.08; 2025-02-24: 4484.08; 2025-02-25: 4484.08; 2025-02-26: 4484.08; 2025-02-27: 4484.08; 2025-02-28: 4484.08; 2025-03-01: 4484.08; 2025-03-02: 4484.08; 2025-03-03: 4484.08; 2025-03-04: 4484.08; 2025-03-05: 4484.08; 2025-03-06: 4484.08; 2025-03-07: 4484.08; 2025-03-08: 4484.08; 2025-03-09: 4484.08; 2025-03-10: 4484.08; 2025-03-11: 4484.08; 2025-03-12: 4484.08; 2025-03-13: 4484.08; 2025-03-14: 4484.08; 2025-03-15: 4484.08; 2025-03-16: 4484.08; 2025-03-17: 4484.08; 2025-03-18: 4484.08; 2025-03-19: 4484.08; 2025-03-20: 4484.08; 2025-03-21: 4484.08; 2025-03-22: 4484.08; 2025-03-23: 4484.08; 2025-03-24: 4484.08; 2025-03-25: 4484.08; 2025-03-26: 4484.08; 2025-03-27: 4484.08; 2025-03-28: 4484.08; 2025-03-29: 4484.08; 2025-03-30: 4484.08; 2025-03-31: 4484.08; 2025-04-01: 4484.08; 2025-04-02: 4484.08; 2025-04-03: 4484.08; 2025-04-04: 4484.08; 2025-04-05: 4484.08; 2025-04-06: 4484.08; 2025-04-07: 4484.08; 2025-04-08: 4484.08; 2025-04-09: 4484.08; 2025-04-10: 4484.08; 2025-04-11: 4484.08; 2025-04-12: 4484.08; 2025-04-13: 4484.08; 2025-04-14: 4484.08; 2025-04-15: 4484.08; 2025-04-16: 4484.08; 2025-04-17: 4484.08; 2025-04-18: 4484.08; 2025-04-19: 4484.08; 2025-04-20: 4484.08; 2025-04-21: 4484.08; 2025-04-22: 4484.08; 2025-04-23: 4484.08; 2025-04-24: 4484.08; 2025-04-25: 4484.08; 2025-04-26: 4484.08; 2025-04-27: 4484.08; 2025-04-28: 4484.08; 2025-04-29: 4484.08; 2025-04-30: 4484.08; 2025-05-01: 4484.08; 2025-05-02: 4484.08; 2025-05-03: 4484.08; 2025-05-04: 4484.08; 2025-05-05: 4484.08; 2025-05-06: 4484.08; 2025-05-07: 4484.08; 2025-05-08: 4484.08; 2025-05-09: 4484.08; 2025-05-10: 4484.08; 2025-05-11: 4484.08; 2025-05-12: 4484.08; 2025-05-13: 4484.08; 2025-05-14: 4484.08; 2025-05-15: 4484.08; 2025-05-16: 4484.08; 2025-05-17: 4484.08; 2025-05-18: 4484.08; 2025-05-19: 4484.08; 2025-05-20: 4484.08; 2025-05-21: 4484.08; 2025-05-22: 4484.08; 2025-05-23: 4484.08; 2025-05-24: 4484.08; 2025-05-25: 4484.08; 2025-05-26: 4484.08; 2025-05-27: 4484.08; 2025-05-28: 4484.08; 2025-05-29: 4484.08; 2025-05-30: 4484.08; 2025-05-31: 4484.08; 2025-06-01: 4484.08; 2025-06-02: 4484.08; 2025-06-03: 4484.08; 2025-06-04: 4484.08; 2025-06-05: 4484.08; 2025-06-06: 4484.08; 2025-06-07: 4484.08; 2025-06-08: 4484.08; 2025-06-09: 4484.08; 2025-06-10: 4484.08; 2025-06-11: 4484.08; 2025-06-12: 4484.08; 2025-06-13: 4484.08; 2025-06-14: 4484.08; 2025-06-15: 4484.08; 2025-06-16: 4484.08; 2025-06-17: 4484.08; 2025-06-18: 4484.08; 2025-06-19: 4484.08; 2025-06-20: 4484.08; 2025-06-21: 4484.08; 2025-06-22: 4484.08; 2025-06-23: 4484.08; 2025-06-24: 4484.08; 2025-06-25: 4484.08; 2025-06-26: 4484.08; 2025-06-27: 4484.08; 2025-06-28: 4484.08; 2025-06-29: 4484.08; 2025-06-30: 4484.08; 2025-07-01: 4484.08; 2025-07-02: 4484.08; 2025-07-03: 4484.08; 2025-07-04: 4484.08; 2025-07-05: 4484.08; 2025-07-06: 4484.08; 2025-07-07: 4484.08; 2025-07-08: 4484.08; 2025-07-09: 4484.08; 2025-07-10: 4484.08; 2025-07-11: 4484.08; 2025-07-12: 4484.08; 2025-07-13: 4484.08; 2025-07-14: 4484.08; 2025-07-15: 4484.08; 2025-07-16: 4484.08; 2025-07-17: 4484.08; 2025-07-18: 4484.08; 2025-07-19: 4484.08; 2025-07-20: 4484.08; 2025-07-21: 4484.08; 2025-07-22: 4484.08; 2025-07-23: 4484.08; 2025-07-24: 4484.08; 2025-07-25: 4484.08; 2025-07-26: 4484.08; 2025-07-27: 4484.08; 2025-07-28: 4484.08; 2025-07-29: 4484.08; 2025-07-30: 4484.08; 2025-07-31: 4484.08; 2025-08-01: 4484.08; 2025-08-02: 4484.08; 2025-08-03: 4484.08; 2025-08-04: 4484.08; 2025-08-05: 4484.08; 2025-08-06: 4484.08; 2025-08-07: 4484.08; 2025-08-08: 4484.08; 2025-08-09: 4484.08; 2025-08-10: 4484.08; 2025-08-11: 4484.08; 2025-08-12: 4484.08; 2025-08-13: 4484.08; 2025-08-15: 4484.08
270 | CTME270160 | Installation & Alignment - Lean Amine feed Cooler (GC-28-402) | 2024-09-19 | 2024-10-30 | 7427.35 | 7526.42 | 136.8 | MST | 2024-09-19: 10.75; 2024-09-20: 10.75; 2024-09-21: 32.26; 2024-09-22: 53.76; 2024-09-23: 75.26; 2024-09-24: 139.78; 2024-09-25: 204.29; 2024-09-26: 268.8; 2024-09-27: 268.8; 2024-09-28: 387.07; 2024-09-29: 559.11; 2024-09-30: 731.14; 2024-10-01: 903.17; 2024-10-02: 1225.73; 2024-10-03: 1548.29; 2024-10-04: 1548.29; 2024-10-05: 1870.85; 2024-10-06: 2279.43; 2024-10-07: 2774.02; 2024-10-08: 3268.62; 2024-10-09: 3763.21; 2024-10-10: 4257.8; 2024-10-11: 4257.8; 2024-10-12: 4752.4; 2024-10-13: 5246.99; 2024-10-14: 5655.57; 2024-10-15: 5978.13; 2024-10-16: 6300.69; 2024-10-17: 6623.25; 2024-10-18: 6623.25; 2024-10-19: 6795.28; 2024-10-20: 6967.32; 2024-10-21: 7139.35; 2024-10-22: 7257.62; 2024-10-23: 7322.13; 2024-10-24: 7386.65; 2024-10-25: 7386.65; 2024-10-26: 7451.16; 2024-10-27: 7472.66; 2024-10-28: 7494.17; 2024-10-29: 7515.67; 2024-10-30: 7526.42; 2024-10-31: 7526.42; 2024-11-01: 7526.42; 2024-11-02: 7526.42; 2024-11-03: 7526.42; 2024-11-04: 7526.42; 2024-11-05: 7526.42; 2024-11-06: 7526.42; 2024-11-07: 7526.42; 2024-11-08: 7526.42; 2024-11-09: 7526.42; 2024-11-10: 7526.42; 2024-11-11: 7526.42; 2024-11-12: 7526.42; 2024-11-13: 7526.42; 2024-11-14: 7526.42; 2024-11-15: 7526.42; 2024-11-16: 7526.42; 2024-11-17: 7526.42; 2024-11-18: 7526.42; 2024-11-19: 7526.42; 2024-11-20: 7526.42; 2024-11-21: 7526.42; 2024-11-22: 7526.42; 2024-11-23: 7526.42; 2024-11-24: 7526.42; 2024-11-25: 7526.42; 2024-11-26: 7526.42; 2024-11-27: 7526.42; 2024-11-28: 7526.42; 2024-11-29: 7526.42; 2024-11-30: 7526.42; 2024-12-01: 7526.42; 2024-12-02: 7526.42; 2024-12-03: 7526.42; 2024-12-04: 7526.42; 2024-12-05: 7526.42; 2024-12-06: 7526.42; 2024-12-07: 7526.42; 2024-12-08: 7526.42; 2024-12-09: 7526.42; 2024-12-10: 7526.42; 2024-12-11: 7526.42; 2024-12-12: 7526.42; 2024-12-13: 7526.42; 2024-12-14: 7526.42; 2024-12-15: 7526.42; 2024-12-16: 7526.42; 2024-12-17: 7526.42; 2024-12-18: 7526.42; 2024-12-19: 7526.42; 2024-12-20: 7526.42; 2024-12-21: 7526.42; 2024-12-22: 7526.42; 2024-12-23: 7526.42; 2024-12-24: 7526.42; 2024-12-25: 7526.42; 2024-12-26: 7526.42; 2024-12-27: 7526.42; 2024-12-28: 7526.42; 2024-12-29: 7526.42; 2024-12-30: 7526.42; 2024-12-31: 7526.42; 2025-01-01: 7526.42; 2025-01-02: 7526.42; 2025-01-03: 7526.42; 2025-01-04: 7526.42; 2025-01-05: 7526.42; 2025-01-06: 7526.42; 2025-01-07: 7526.42; 2025-01-08: 7526.42; 2025-01-09: 7526.42; 2025-01-10: 7526.42; 2025-01-11: 7526.42; 2025-01-12: 7526.42; 2025-01-13: 7526.42; 2025-01-14: 7526.42; 2025-01-15: 7526.42; 2025-01-16: 7526.42; 2025-01-17: 7526.42; 2025-01-18: 7526.42; 2025-01-19: 7526.42; 2025-01-20: 7526.42; 2025-01-21: 7526.42; 2025-01-22: 7526.42; 2025-01-23: 7526.42; 2025-01-24: 7526.42; 2025-01-25: 7526.42; 2025-01-26: 7526.42; 2025-01-27: 7526.42; 2025-01-28: 7526.42; 2025-01-29: 7526.42; 2025-01-30: 7526.42; 2025-01-31: 7526.42; 2025-02-01: 7526.42; 2025-02-02: 7526.42; 2025-02-03: 7526.42; 2025-02-04: 7526.42; 2025-02-05: 7526.42; 2025-02-06: 7526.42; 2025-02-07: 7526.42; 2025-02-08: 7526.42; 2025-02-09: 7526.42; 2025-02-10: 7526.42; 2025-02-11: 7526.42; 2025-02-12: 7526.42; 2025-02-13: 7526.42; 2025-02-14: 7526.42; 2025-02-15: 7526.42; 2025-02-16: 7526.42; 2025-02-17: 7526.42; 2025-02-18: 7526.42; 2025-02-19: 7526.42; 2025-02-20: 7526.42; 2025-02-21: 7526.42; 2025-02-22: 7526.42; 2025-02-23: 7526.42; 2025-02-24: 7526.42; 2025-02-25: 7526.42; 2025-02-26: 7526.42; 2025-02-27: 7526.42; 2025-02-28: 7526.42; 2025-03-01: 7526.42; 2025-03-02: 7526.42; 2025-03-03: 7526.42; 2025-03-04: 7526.42; 2025-03-05: 7526.42; 2025-03-06: 7526.42; 2025-03-07: 7526.42; 2025-03-08: 7526.42; 2025-03-09: 7526.42; 2025-03-10: 7526.42; 2025-03-11: 7526.42; 2025-03-12: 7526.42; 2025-03-13: 7526.42; 2025-03-14: 7526.42; 2025-03-15: 7526.42; 2025-03-16: 7526.42; 2025-03-17: 7526.42; 2025-03-18: 7526.42; 2025-03-19: 7526.42; 2025-03-20: 7526.42; 2025-03-21: 7526.42; 2025-03-22: 7526.42; 2025-03-23: 7526.42; 2025-03-24: 7526.42; 2025-03-25: 7526.42; 2025-03-26: 7526.42; 2025-03-27: 7526.42; 2025-03-28: 7526.42; 2025-03-29: 7526.42; 2025-03-30: 7526.42; 2025-03-31: 7526.42; 2025-04-01: 7526.42; 2025-04-02: 7526.42; 2025-04-03: 7526.42; 2025-04-04: 7526.42; 2025-04-05: 7526.42; 2025-04-06: 7526.42; 2025-04-07: 7526.42; 2025-04-08: 7526.42; 2025-04-09: 7526.42; 2025-04-10: 7526.42; 2025-04-11: 7526.42; 2025-04-12: 7526.42; 2025-04-13: 7526.42; 2025-04-14: 7526.42; 2025-04-15: 7526.42; 2025-04-16: 7526.42; 2025-04-17: 7526.42; 2025-04-18: 7526.42; 2025-04-19: 7526.42; 2025-04-20: 7526.42; 2025-04-21: 7526.42; 2025-04-22: 7526.42; 2025-04-23: 7526.42; 2025-04-24: 7526.42; 2025-04-25: 7526.42; 2025-04-26: 7526.42; 2025-04-27: 7526.42; 2025-04-28: 7526.42; 2025-04-29: 7526.42; 2025-04-30: 7526.42; 2025-05-01: 7526.42; 2025-05-02: 7526.42; 2025-05-03: 7526.42; 2025-05-04: 7526.42; 2025-05-05: 7526.42; 2025-05-06: 7526.42; 2025-05-07: 7526.42; 2025-05-08: 7526.42; 2025-05-09: 7526.42; 2025-05-10: 7526.42; 2025-05-11: 7526.42; 2025-05-12: 7526.42; 2025-05-13: 7526.42; 2025-05-14: 7526.42; 2025-05-15: 7526.42; 2025-05-16: 7526.42; 2025-05-17: 7526.42; 2025-05-18: 7526.42; 2025-05-19: 7526.42; 2025-05-20: 7526.42; 2025-05-21: 7526.42; 2025-05-22: 7526.42; 2025-05-23: 7526.42; 2025-05-24: 7526.42; 2025-05-25: 7526.42; 2025-05-26: 7526.42; 2025-05-27: 7526.42; 2025-05-28: 7526.42; 2025-05-29: 7526.42; 2025-05-30: 7526.42; 2025-05-31: 7526.42; 2025-06-01: 7526.42; 2025-06-02: 7526.42; 2025-06-03: 7526.42; 2025-06-04: 7526.42; 2025-06-05: 7526.42; 2025-06-06: 7526.42; 2025-06-07: 7526.42; 2025-06-08: 7526.42; 2025-06-09: 7526.42; 2025-06-10: 7526.42; 2025-06-11: 7526.42; 2025-06-12: 7526.42; 2025-06-13: 7526.42; 2025-06-14: 7526.42; 2025-06-15: 7526.42; 2025-06-16: 7526.42; 2025-06-17: 7526.42; 2025-06-18: 7526.42; 2025-06-19: 7526.42; 2025-06-20: 7526.42; 2025-06-21: 7526.42; 2025-06-22: 7526.42; 2025-06-23: 7526.42; 2025-06-24: 7526.42; 2025-06-25: 7526.42; 2025-06-26: 7526.42; 2025-06-27: 7526.42; 2025-06-28: 7526.42; 2025-06-29: 7526.42; 2025-06-30: 7526.42; 2025-07-01: 7526.42; 2025-07-02: 7526.42; 2025-07-03: 7526.42; 2025-07-04: 7526.42; 2025-07-05: 7526.42; 2025-07-06: 7526.42; 2025-07-07: 7526.42; 2025-07-08: 7526.42; 2025-07-09: 7526.42; 2025-07-10: 7526.42; 2025-07-11: 7526.42; 2025-07-12: 7526.42; 2025-07-13: 7526.42; 2025-07-14: 7526.42; 2025-07-15: 7526.42; 2025-07-16: 7526.42; 2025-07-17: 7526.42; 2025-07-18: 7526.42; 2025-07-19: 7526.42; 2025-07-20: 7526.42; 2025-07-21: 7526.42; 2025-07-22: 7526.42; 2025-07-23: 7526.42; 2025-07-24: 7526.42; 2025-07-25: 7526.42; 2025-07-26: 7526.42; 2025-07-27: 7526.42; 2025-07-28: 7526.42; 2025-07-29: 7526.42; 2025-07-30: 7526.42; 2025-07-31: 7526.42; 2025-08-01: 7526.42; 2025-08-02: 7526.42; 2025-08-03: 7526.42; 2025-08-04: 7526.42; 2025-08-05: 7526.42; 2025-08-06: 7526.42; 2025-08-07: 7526.42; 2025-08-08: 7526.42; 2025-08-09: 7526.42; 2025-08-10: 7526.42; 2025-08-11: 7526.42; 2025-08-12: 7526.42; 2025-08-13: 7526.42; 2025-08-15: 7526.42
271 | CTME270100 | Installation & Alignment - Lean Amine Booster Pump (PZ-28-402 A/B) | 2024-09-21 | 2024-10-08 | 1232.24 | 1248.68 | 20 | MRT | 2024-09-21: 2.5; 2024-09-22: 10.82; 2024-09-23: 32.47; 2024-09-24: 69.93; 2024-09-25: 136.52; 2024-09-26: 249.74; 2024-09-27: 249.74; 2024-09-28: 394.58; 2024-09-29: 586.05; 2024-09-30: 777.51; 2024-10-01: 948.99; 2024-10-02: 1073.86; 2024-10-03: 1152.11; 2024-10-04: 1152.11; 2024-10-05: 1206.22; 2024-10-06: 1231.2; 2024-10-07: 1242.85; 2024-10-08: 1248.68; 2024-10-09: 1248.68; 2024-10-10: 1248.68; 2024-10-11: 1248.68; 2024-10-12: 1248.68; 2024-10-13: 1248.68; 2024-10-14: 1248.68; 2024-10-15: 1248.68; 2024-10-16: 1248.68; 2024-10-17: 1248.68; 2024-10-18: 1248.68; 2024-10-19: 1248.68; 2024-10-20: 1248.68; 2024-10-21: 1248.68; 2024-10-22: 1248.68; 2024-10-23: 1248.68; 2024-10-24: 1248.68; 2024-10-25: 1248.68; 2024-10-26: 1248.68; 2024-10-27: 1248.68; 2024-10-28: 1248.68; 2024-10-29: 1248.68; 2024-10-30: 1248.68; 2024-10-31: 1248.68; 2024-11-01: 1248.68; 2024-11-02: 1248.68; 2024-11-03: 1248.68; 2024-11-04: 1248.68; 2024-11-05: 1248.68; 2024-11-06: 1248.68; 2024-11-07: 1248.68; 2024-11-08: 1248.68; 2024-11-09: 1248.68; 2024-11-10: 1248.68; 2024-11-11: 1248.68; 2024-11-12: 1248.68; 2024-11-13: 1248.68; 2024-11-14: 1248.68; 2024-11-15: 1248.68; 2024-11-16: 1248.68; 2024-11-17: 1248.68; 2024-11-18: 1248.68; 2024-11-19: 1248.68; 2024-11-20: 1248.68; 2024-11-21: 1248.68; 2024-11-22: 1248.68; 2024-11-23: 1248.68; 2024-11-24: 1248.68; 2024-11-25: 1248.68; 2024-11-26: 1248.68; 2024-11-27: 1248.68; 2024-11-28: 1248.68; 2024-11-29: 1248.68; 2024-11-30: 1248.68; 2024-12-01: 1248.68; 2024-12-02: 1248.68; 2024-12-03: 1248.68; 2024-12-04: 1248.68; 2024-12-05: 1248.68; 2024-12-06: 1248.68; 2024-12-07: 1248.68; 2024-12-08: 1248.68; 2024-12-09: 1248.68; 2024-12-10: 1248.68; 2024-12-11: 1248.68; 2024-12-12: 1248.68; 2024-12-13: 1248.68; 2024-12-14: 1248.68; 2024-12-15: 1248.68; 2024-12-16: 1248.68; 2024-12-17: 1248.68; 2024-12-18: 1248.68; 2024-12-19: 1248.68; 2024-12-20: 1248.68; 2024-12-21: 1248.68; 2024-12-22: 1248.68; 2024-12-23: 1248.68; 2024-12-24: 1248.68; 2024-12-25: 1248.68; 2024-12-26: 1248.68; 2024-12-27: 1248.68; 2024-12-28: 1248.68; 2024-12-29: 1248.68; 2024-12-30: 1248.68; 2024-12-31: 1248.68; 2025-01-01: 1248.68; 2025-01-02: 1248.68; 2025-01-03: 1248.68; 2025-01-04: 1248.68; 2025-01-05: 1248.68; 2025-01-06: 1248.68; 2025-01-07: 1248.68; 2025-01-08: 1248.68; 2025-01-09: 1248.68; 2025-01-10: 1248.68; 2025-01-11: 1248.68; 2025-01-12: 1248.68; 2025-01-13: 1248.68; 2025-01-14: 1248.68; 2025-01-15: 1248.68; 2025-01-16: 1248.68; 2025-01-17: 1248.68; 2025-01-18: 1248.68; 2025-01-19: 1248.68; 2025-01-20: 1248.68; 2025-01-21: 1248.68; 2025-01-22: 1248.68; 2025-01-23: 1248.68; 2025-01-24: 1248.68; 2025-01-25: 1248.68; 2025-01-26: 1248.68; 2025-01-27: 1248.68; 2025-01-28: 1248.68; 2025-01-29: 1248.68; 2025-01-30: 1248.68; 2025-01-31: 1248.68; 2025-02-01: 1248.68; 2025-02-02: 1248.68; 2025-02-03: 1248.68; 2025-02-04: 1248.68; 2025-02-05: 1248.68; 2025-02-06: 1248.68; 2025-02-07: 1248.68; 2025-02-08: 1248.68; 2025-02-09: 1248.68; 2025-02-10: 1248.68; 2025-02-11: 1248.68; 2025-02-12: 1248.68; 2025-02-13: 1248.68; 2025-02-14: 1248.68; 2025-02-15: 1248.68; 2025-02-16: 1248.68; 2025-02-17: 1248.68; 2025-02-18: 1248.68; 2025-02-19: 1248.68; 2025-02-20: 1248.68; 2025-02-21: 1248.68; 2025-02-22: 1248.68; 2025-02-23: 1248.68; 2025-02-24: 1248.68; 2025-02-25: 1248.68; 2025-02-26: 1248.68; 2025-02-27: 1248.68; 2025-02-28: 1248.68; 2025-03-01: 1248.68; 2025-03-02: 1248.68; 2025-03-03: 1248.68; 2025-03-04: 1248.68; 2025-03-05: 1248.68; 2025-03-06: 1248.68; 2025-03-07: 1248.68; 2025-03-08: 1248.68; 2025-03-09: 1248.68; 2025-03-10: 1248.68; 2025-03-11: 1248.68; 2025-03-12: 1248.68; 2025-03-13: 1248.68; 2025-03-14: 1248.68; 2025-03-15: 1248.68; 2025-03-16: 1248.68; 2025-03-17: 1248.68; 2025-03-18: 1248.68; 2025-03-19: 1248.68; 2025-03-20: 1248.68; 2025-03-21: 1248.68; 2025-03-22: 1248.68; 2025-03-23: 1248.68; 2025-03-24: 1248.68; 2025-03-25: 1248.68; 2025-03-26: 1248.68; 2025-03-27: 1248.68; 2025-03-28: 1248.68; 2025-03-29: 1248.68; 2025-03-30: 1248.68; 2025-03-31: 1248.68; 2025-04-01: 1248.68; 2025-04-02: 1248.68; 2025-04-03: 1248.68; 2025-04-04: 1248.68; 2025-04-05: 1248.68; 2025-04-06: 1248.68; 2025-04-07: 1248.68; 2025-04-08: 1248.68; 2025-04-09: 1248.68; 2025-04-10: 1248.68; 2025-04-11: 1248.68; 2025-04-12: 1248.68; 2025-04-13: 1248.68; 2025-04-14: 1248.68; 2025-04-15: 1248.68; 2025-04-16: 1248.68; 2025-04-17: 1248.68; 2025-04-18: 1248.68; 2025-04-19: 1248.68; 2025-04-20: 1248.68; 2025-04-21: 1248.68; 2025-04-22: 1248.68; 2025-04-23: 1248.68; 2025-04-24: 1248.68; 2025-04-25: 1248.68; 2025-04-26: 1248.68; 2025-04-27: 1248.68; 2025-04-28: 1248.68; 2025-04-29: 1248.68; 2025-04-30: 1248.68; 2025-05-01: 1248.68; 2025-05-02: 1248.68; 2025-05-03: 1248.68; 2025-05-04: 1248.68; 2025-05-05: 1248.68; 2025-05-06: 1248.68; 2025-05-07: 1248.68; 2025-05-08: 1248.68; 2025-05-09: 1248.68; 2025-05-10: 1248.68; 2025-05-11: 1248.68; 2025-05-12: 1248.68; 2025-05-13: 1248.68; 2025-05-14: 1248.68; 2025-05-15: 1248.68; 2025-05-16: 1248.68; 2025-05-17: 1248.68; 2025-05-18: 1248.68; 2025-05-19: 1248.68; 2025-05-20: 1248.68; 2025-05-21: 1248.68; 2025-05-22: 1248.68; 2025-05-23: 1248.68; 2025-05-24: 1248.68; 2025-05-25: 1248.68; 2025-05-26: 1248.68; 2025-05-27: 1248.68; 2025-05-28: 1248.68; 2025-05-29: 1248.68; 2025-05-30: 1248.68; 2025-05-31: 1248.68; 2025-06-01: 1248.68; 2025-06-02: 1248.68; 2025-06-03: 1248.68; 2025-06-04: 1248.68; 2025-06-05: 1248.68; 2025-06-06: 1248.68; 2025-06-07: 1248.68; 2025-06-08: 1248.68; 2025-06-09: 1248.68; 2025-06-10: 1248.68; 2025-06-11: 1248.68; 2025-06-12: 1248.68; 2025-06-13: 1248.68; 2025-06-14: 1248.68; 2025-06-15: 1248.68; 2025-06-16: 1248.68; 2025-06-17: 1248.68; 2025-06-18: 1248.68; 2025-06-19: 1248.68; 2025-06-20: 1248.68; 2025-06-21: 1248.68; 2025-06-22: 1248.68; 2025-06-23: 1248.68; 2025-06-24: 1248.68; 2025-06-25: 1248.68; 2025-06-26: 1248.68; 2025-06-27: 1248.68; 2025-06-28: 1248.68; 2025-06-29: 1248.68; 2025-06-30: 1248.68; 2025-07-01: 1248.68; 2025-07-02: 1248.68; 2025-07-03: 1248.68; 2025-07-04: 1248.68; 2025-07-05: 1248.68; 2025-07-06: 1248.68; 2025-07-07: 1248.68; 2025-07-08: 1248.68; 2025-07-09: 1248.68; 2025-07-10: 1248.68; 2025-07-11: 1248.68; 2025-07-12: 1248.68; 2025-07-13: 1248.68; 2025-07-14: 1248.68; 2025-07-15: 1248.68; 2025-07-16: 1248.68; 2025-07-17: 1248.68; 2025-07-18: 1248.68; 2025-07-19: 1248.68; 2025-07-20: 1248.68; 2025-07-21: 1248.68; 2025-07-22: 1248.68; 2025-07-23: 1248.68; 2025-07-24: 1248.68; 2025-07-25: 1248.68; 2025-07-26: 1248.68; 2025-07-27: 1248.68; 2025-07-28: 1248.68; 2025-07-29: 1248.68; 2025-07-30: 1248.68; 2025-07-31: 1248.68; 2025-08-01: 1248.68; 2025-08-02: 1248.68; 2025-08-03: 1248.68; 2025-08-04: 1248.68; 2025-08-05: 1248.68; 2025-08-06: 1248.68; 2025-08-07: 1248.68; 2025-08-08: 1248.68; 2025-08-09: 1248.68; 2025-08-10: 1248.68; 2025-08-11: 1248.68; 2025-08-12: 1248.68; 2025-08-13: 1248.68; 2025-08-15: 1248.68
272 | CTME270170 | Installation & Alignment - Amine Transfer Pump (PZ-28-408) | 2024-09-21 | 2024-10-08 | 80.1 | 81.17 | 1.3 | MRT | 2024-09-21: 0.16; 2024-09-22: 0.7; 2024-09-23: 2.11; 2024-09-24: 4.55; 2024-09-25: 8.87; 2024-09-26: 16.23; 2024-09-27: 16.23; 2024-09-28: 25.65; 2024-09-29: 38.1; 2024-09-30: 50.54; 2024-10-01: 61.69; 2024-10-02: 69.8; 2024-10-03: 74.89; 2024-10-04: 74.89; 2024-10-05: 78.41; 2024-10-06: 80.03; 2024-10-07: 80.79; 2024-10-08: 81.17; 2024-10-09: 81.17; 2024-10-10: 81.17; 2024-10-11: 81.17; 2024-10-12: 81.17; 2024-10-13: 81.17; 2024-10-14: 81.17; 2024-10-15: 81.17; 2024-10-16: 81.17; 2024-10-17: 81.17; 2024-10-18: 81.17; 2024-10-19: 81.17; 2024-10-20: 81.17; 2024-10-21: 81.17; 2024-10-22: 81.17; 2024-10-23: 81.17; 2024-10-24: 81.17; 2024-10-25: 81.17; 2024-10-26: 81.17; 2024-10-27: 81.17; 2024-10-28: 81.17; 2024-10-29: 81.17; 2024-10-30: 81.17; 2024-10-31: 81.17; 2024-11-01: 81.17; 2024-11-02: 81.17; 2024-11-03: 81.17; 2024-11-04: 81.17; 2024-11-05: 81.17; 2024-11-06: 81.17; 2024-11-07: 81.17; 2024-11-08: 81.17; 2024-11-09: 81.17; 2024-11-10: 81.17; 2024-11-11: 81.17; 2024-11-12: 81.17; 2024-11-13: 81.17; 2024-11-14: 81.17; 2024-11-15: 81.17; 2024-11-16: 81.17; 2024-11-17: 81.17; 2024-11-18: 81.17; 2024-11-19: 81.17; 2024-11-20: 81.17; 2024-11-21: 81.17; 2024-11-22: 81.17; 2024-11-23: 81.17; 2024-11-24: 81.17; 2024-11-25: 81.17; 2024-11-26: 81.17; 2024-11-27: 81.17; 2024-11-28: 81.17; 2024-11-29: 81.17; 2024-11-30: 81.17; 2024-12-01: 81.17; 2024-12-02: 81.17; 2024-12-03: 81.17; 2024-12-04: 81.17; 2024-12-05: 81.17; 2024-12-06: 81.17; 2024-12-07: 81.17; 2024-12-08: 81.17; 2024-12-09: 81.17; 2024-12-10: 81.17; 2024-12-11: 81.17; 2024-12-12: 81.17; 2024-12-13: 81.17; 2024-12-14: 81.17; 2024-12-15: 81.17; 2024-12-16: 81.17; 2024-12-17: 81.17; 2024-12-18: 81.17; 2024-12-19: 81.17; 2024-12-20: 81.17; 2024-12-21: 81.17; 2024-12-22: 81.17; 2024-12-23: 81.17; 2024-12-24: 81.17; 2024-12-25: 81.17; 2024-12-26: 81.17; 2024-12-27: 81.17; 2024-12-28: 81.17; 2024-12-29: 81.17; 2024-12-30: 81.17; 2024-12-31: 81.17; 2025-01-01: 81.17; 2025-01-02: 81.17; 2025-01-03: 81.17; 2025-01-04: 81.17; 2025-01-05: 81.17; 2025-01-06: 81.17; 2025-01-07: 81.17; 2025-01-08: 81.17; 2025-01-09: 81.17; 2025-01-10: 81.17; 2025-01-11: 81.17; 2025-01-12: 81.17; 2025-01-13: 81.17; 2025-01-14: 81.17; 2025-01-15: 81.17; 2025-01-16: 81.17; 2025-01-17: 81.17; 2025-01-18: 81.17; 2025-01-19: 81.17; 2025-01-20: 81.17; 2025-01-21: 81.17; 2025-01-22: 81.17; 2025-01-23: 81.17; 2025-01-24: 81.17; 2025-01-25: 81.17; 2025-01-26: 81.17; 2025-01-27: 81.17; 2025-01-28: 81.17; 2025-01-29: 81.17; 2025-01-30: 81.17; 2025-01-31: 81.17; 2025-02-01: 81.17; 2025-02-02: 81.17; 2025-02-03: 81.17; 2025-02-04: 81.17; 2025-02-05: 81.17; 2025-02-06: 81.17; 2025-02-07: 81.17; 2025-02-08: 81.17; 2025-02-09: 81.17; 2025-02-10: 81.17; 2025-02-11: 81.17; 2025-02-12: 81.17; 2025-02-13: 81.17; 2025-02-14: 81.17; 2025-02-15: 81.17; 2025-02-16: 81.17; 2025-02-17: 81.17; 2025-02-18: 81.17; 2025-02-19: 81.17; 2025-02-20: 81.17; 2025-02-21: 81.17; 2025-02-22: 81.17; 2025-02-23: 81.17; 2025-02-24: 81.17; 2025-02-25: 81.17; 2025-02-26: 81.17; 2025-02-27: 81.17; 2025-02-28: 81.17; 2025-03-01: 81.17; 2025-03-02: 81.17; 2025-03-03: 81.17; 2025-03-04: 81.17; 2025-03-05: 81.17; 2025-03-06: 81.17; 2025-03-07: 81.17; 2025-03-08: 81.17; 2025-03-09: 81.17; 2025-03-10: 81.17; 2025-03-11: 81.17; 2025-03-12: 81.17; 2025-03-13: 81.17; 2025-03-14: 81.17; 2025-03-15: 81.17; 2025-03-16: 81.17; 2025-03-17: 81.17; 2025-03-18: 81.17; 2025-03-19: 81.17; 2025-03-20: 81.17; 2025-03-21: 81.17; 2025-03-22: 81.17; 2025-03-23: 81.17; 2025-03-24: 81.17; 2025-03-25: 81.17; 2025-03-26: 81.17; 2025-03-27: 81.17; 2025-03-28: 81.17; 2025-03-29: 81.17; 2025-03-30: 81.17; 2025-03-31: 81.17; 2025-04-01: 81.17; 2025-04-02: 81.17; 2025-04-03: 81.17; 2025-04-04: 81.17; 2025-04-05: 81.17; 2025-04-06: 81.17; 2025-04-07: 81.17; 2025-04-08: 81.17; 2025-04-09: 81.17; 2025-04-10: 81.17; 2025-04-11: 81.17; 2025-04-12: 81.17; 2025-04-13: 81.17; 2025-04-14: 81.17; 2025-04-15: 81.17; 2025-04-16: 81.17; 2025-04-17: 81.17; 2025-04-18: 81.17; 2025-04-19: 81.17; 2025-04-20: 81.17; 2025-04-21: 81.17; 2025-04-22: 81.17; 2025-04-23: 81.17; 2025-04-24: 81.17; 2025-04-25: 81.17; 2025-04-26: 81.17; 2025-04-27: 81.17; 2025-04-28: 81.17; 2025-04-29: 81.17; 2025-04-30: 81.17; 2025-05-01: 81.17; 2025-05-02: 81.17; 2025-05-03: 81.17; 2025-05-04: 81.17; 2025-05-05: 81.17; 2025-05-06: 81.17; 2025-05-07: 81.17; 2025-05-08: 81.17; 2025-05-09: 81.17; 2025-05-10: 81.17; 2025-05-11: 81.17; 2025-05-12: 81.17; 2025-05-13: 81.17; 2025-05-14: 81.17; 2025-05-15: 81.17; 2025-05-16: 81.17; 2025-05-17: 81.17; 2025-05-18: 81.17; 2025-05-19: 81.17; 2025-05-20: 81.17; 2025-05-21: 81.17; 2025-05-22: 81.17; 2025-05-23: 81.17; 2025-05-24: 81.17; 2025-05-25: 81.17; 2025-05-26: 81.17; 2025-05-27: 81.17; 2025-05-28: 81.17; 2025-05-29: 81.17; 2025-05-30: 81.17; 2025-05-31: 81.17; 2025-06-01: 81.17; 2025-06-02: 81.17; 2025-06-03: 81.17; 2025-06-04: 81.17; 2025-06-05: 81.17; 2025-06-06: 81.17; 2025-06-07: 81.17; 2025-06-08: 81.17; 2025-06-09: 81.17; 2025-06-10: 81.17; 2025-06-11: 81.17; 2025-06-12: 81.17; 2025-06-13: 81.17; 2025-06-14: 81.17; 2025-06-15: 81.17; 2025-06-16: 81.17; 2025-06-17: 81.17; 2025-06-18: 81.17; 2025-06-19: 81.17; 2025-06-20: 81.17; 2025-06-21: 81.17; 2025-06-22: 81.17; 2025-06-23: 81.17; 2025-06-24: 81.17; 2025-06-25: 81.17; 2025-06-26: 81.17; 2025-06-27: 81.17; 2025-06-28: 81.17; 2025-06-29: 81.17; 2025-06-30: 81.17; 2025-07-01: 81.17; 2025-07-02: 81.17; 2025-07-03: 81.17; 2025-07-04: 81.17; 2025-07-05: 81.17; 2025-07-06: 81.17; 2025-07-07: 81.17; 2025-07-08: 81.17; 2025-07-09: 81.17; 2025-07-10: 81.17; 2025-07-11: 81.17; 2025-07-12: 81.17; 2025-07-13: 81.17; 2025-07-14: 81.17; 2025-07-15: 81.17; 2025-07-16: 81.17; 2025-07-17: 81.17; 2025-07-18: 81.17; 2025-07-19: 81.17; 2025-07-20: 81.17; 2025-07-21: 81.17; 2025-07-22: 81.17; 2025-07-23: 81.17; 2025-07-24: 81.17; 2025-07-25: 81.17; 2025-07-26: 81.17; 2025-07-27: 81.17; 2025-07-28: 81.17; 2025-07-29: 81.17; 2025-07-30: 81.17; 2025-07-31: 81.17; 2025-08-01: 81.17; 2025-08-02: 81.17; 2025-08-03: 81.17; 2025-08-04: 81.17; 2025-08-05: 81.17; 2025-08-06: 81.17; 2025-08-07: 81.17; 2025-08-08: 81.17; 2025-08-09: 81.17; 2025-08-10: 81.17; 2025-08-11: 81.17; 2025-08-12: 81.17; 2025-08-13: 81.17; 2025-08-15: 81.17
273 | CTME270180 | Installation & Alignment - Wash Water Pump (PZ-28-409 A/B) | 2024-09-21 | 2024-10-08 | 160.2 | 162.34 | 2.6 | MRT | 2024-09-21: 0.32; 2024-09-22: 1.41; 2024-09-23: 4.22; 2024-09-24: 9.09; 2024-09-25: 17.75; 2024-09-26: 32.47; 2024-09-27: 32.47; 2024-09-28: 51.3; 2024-09-29: 76.19; 2024-09-30: 101.08; 2024-10-01: 123.38; 2024-10-02: 139.61; 2024-10-03: 149.78; 2024-10-04: 149.78; 2024-10-05: 156.82; 2024-10-06: 160.06; 2024-10-07: 161.58; 2024-10-08: 162.34; 2024-10-09: 162.34; 2024-10-10: 162.34; 2024-10-11: 162.34; 2024-10-12: 162.34; 2024-10-13: 162.34; 2024-10-14: 162.34; 2024-10-15: 162.34; 2024-10-16: 162.34; 2024-10-17: 162.34; 2024-10-18: 162.34; 2024-10-19: 162.34; 2024-10-20: 162.34; 2024-10-21: 162.34; 2024-10-22: 162.34; 2024-10-23: 162.34; 2024-10-24: 162.34; 2024-10-25: 162.34; 2024-10-26: 162.34; 2024-10-27: 162.34; 2024-10-28: 162.34; 2024-10-29: 162.34; 2024-10-30: 162.34; 2024-10-31: 162.34; 2024-11-01: 162.34; 2024-11-02: 162.34; 2024-11-03: 162.34; 2024-11-04: 162.34; 2024-11-05: 162.34; 2024-11-06: 162.34; 2024-11-07: 162.34; 2024-11-08: 162.34; 2024-11-09: 162.34; 2024-11-10: 162.34; 2024-11-11: 162.34; 2024-11-12: 162.34; 2024-11-13: 162.34; 2024-11-14: 162.34; 2024-11-15: 162.34; 2024-11-16: 162.34; 2024-11-17: 162.34; 2024-11-18: 162.34; 2024-11-19: 162.34; 2024-11-20: 162.34; 2024-11-21: 162.34; 2024-11-22: 162.34; 2024-11-23: 162.34; 2024-11-24: 162.34; 2024-11-25: 162.34; 2024-11-26: 162.34; 2024-11-27: 162.34; 2024-11-28: 162.34; 2024-11-29: 162.34; 2024-11-30: 162.34; 2024-12-01: 162.34; 2024-12-02: 162.34; 2024-12-03: 162.34; 2024-12-04: 162.34; 2024-12-05: 162.34; 2024-12-06: 162.34; 2024-12-07: 162.34; 2024-12-08: 162.34; 2024-12-09: 162.34; 2024-12-10: 162.34; 2024-12-11: 162.34; 2024-12-12: 162.34; 2024-12-13: 162.34; 2024-12-14: 162.34; 2024-12-15: 162.34; 2024-12-16: 162.34; 2024-12-17: 162.34; 2024-12-18: 162.34; 2024-12-19: 162.34; 2024-12-20: 162.34; 2024-12-21: 162.34; 2024-12-22: 162.34; 2024-12-23: 162.34; 2024-12-24: 162.34; 2024-12-25: 162.34; 2024-12-26: 162.34; 2024-12-27: 162.34; 2024-12-28: 162.34; 2024-12-29: 162.34; 2024-12-30: 162.34; 2024-12-31: 162.34; 2025-01-01: 162.34; 2025-01-02: 162.34; 2025-01-03: 162.34; 2025-01-04: 162.34; 2025-01-05: 162.34; 2025-01-06: 162.34; 2025-01-07: 162.34; 2025-01-08: 162.34; 2025-01-09: 162.34; 2025-01-10: 162.34; 2025-01-11: 162.34; 2025-01-12: 162.34; 2025-01-13: 162.34; 2025-01-14: 162.34; 2025-01-15: 162.34; 2025-01-16: 162.34; 2025-01-17: 162.34; 2025-01-18: 162.34; 2025-01-19: 162.34; 2025-01-20: 162.34; 2025-01-21: 162.34; 2025-01-22: 162.34; 2025-01-23: 162.34; 2025-01-24: 162.34; 2025-01-25: 162.34; 2025-01-26: 162.34; 2025-01-27: 162.34; 2025-01-28: 162.34; 2025-01-29: 162.34; 2025-01-30: 162.34; 2025-01-31: 162.34; 2025-02-01: 162.34; 2025-02-02: 162.34; 2025-02-03: 162.34; 2025-02-04: 162.34; 2025-02-05: 162.34; 2025-02-06: 162.34; 2025-02-07: 162.34; 2025-02-08: 162.34; 2025-02-09: 162.34; 2025-02-10: 162.34; 2025-02-11: 162.34; 2025-02-12: 162.34; 2025-02-13: 162.34; 2025-02-14: 162.34; 2025-02-15: 162.34; 2025-02-16: 162.34; 2025-02-17: 162.34; 2025-02-18: 162.34; 2025-02-19: 162.34; 2025-02-20: 162.34; 2025-02-21: 162.34; 2025-02-22: 162.34; 2025-02-23: 162.34; 2025-02-24: 162.34; 2025-02-25: 162.34; 2025-02-26: 162.34; 2025-02-27: 162.34; 2025-02-28: 162.34; 2025-03-01: 162.34; 2025-03-02: 162.34; 2025-03-03: 162.34; 2025-03-04: 162.34; 2025-03-05: 162.34; 2025-03-06: 162.34; 2025-03-07: 162.34; 2025-03-08: 162.34; 2025-03-09: 162.34; 2025-03-10: 162.34; 2025-03-11: 162.34; 2025-03-12: 162.34; 2025-03-13: 162.34; 2025-03-14: 162.34; 2025-03-15: 162.34; 2025-03-16: 162.34; 2025-03-17: 162.34; 2025-03-18: 162.34; 2025-03-19: 162.34; 2025-03-20: 162.34; 2025-03-21: 162.34; 2025-03-22: 162.34; 2025-03-23: 162.34; 2025-03-24: 162.34; 2025-03-25: 162.34; 2025-03-26: 162.34; 2025-03-27: 162.34; 2025-03-28: 162.34; 2025-03-29: 162.34; 2025-03-30: 162.34; 2025-03-31: 162.34; 2025-04-01: 162.34; 2025-04-02: 162.34; 2025-04-03: 162.34; 2025-04-04: 162.34; 2025-04-05: 162.34; 2025-04-06: 162.34; 2025-04-07: 162.34; 2025-04-08: 162.34; 2025-04-09: 162.34; 2025-04-10: 162.34; 2025-04-11: 162.34; 2025-04-12: 162.34; 2025-04-13: 162.34; 2025-04-14: 162.34; 2025-04-15: 162.34; 2025-04-16: 162.34; 2025-04-17: 162.34; 2025-04-18: 162.34; 2025-04-19: 162.34; 2025-04-20: 162.34; 2025-04-21: 162.34; 2025-04-22: 162.34; 2025-04-23: 162.34; 2025-04-24: 162.34; 2025-04-25: 162.34; 2025-04-26: 162.34; 2025-04-27: 162.34; 2025-04-28: 162.34; 2025-04-29: 162.34; 2025-04-30: 162.34; 2025-05-01: 162.34; 2025-05-02: 162.34; 2025-05-03: 162.34; 2025-05-04: 162.34; 2025-05-05: 162.34; 2025-05-06: 162.34; 2025-05-07: 162.34; 2025-05-08: 162.34; 2025-05-09: 162.34; 2025-05-10: 162.34; 2025-05-11: 162.34; 2025-05-12: 162.34; 2025-05-13: 162.34; 2025-05-14: 162.34; 2025-05-15: 162.34; 2025-05-16: 162.34; 2025-05-17: 162.34; 2025-05-18: 162.34; 2025-05-19: 162.34; 2025-05-20: 162.34; 2025-05-21: 162.34; 2025-05-22: 162.34; 2025-05-23: 162.34; 2025-05-24: 162.34; 2025-05-25: 162.34; 2025-05-26: 162.34; 2025-05-27: 162.34; 2025-05-28: 162.34; 2025-05-29: 162.34; 2025-05-30: 162.34; 2025-05-31: 162.34; 2025-06-01: 162.34; 2025-06-02: 162.34; 2025-06-03: 162.34; 2025-06-04: 162.34; 2025-06-05: 162.34; 2025-06-06: 162.34; 2025-06-07: 162.34; 2025-06-08: 162.34; 2025-06-09: 162.34; 2025-06-10: 162.34; 2025-06-11: 162.34; 2025-06-12: 162.34; 2025-06-13: 162.34; 2025-06-14: 162.34; 2025-06-15: 162.34; 2025-06-16: 162.34; 2025-06-17: 162.34; 2025-06-18: 162.34; 2025-06-19: 162.34; 2025-06-20: 162.34; 2025-06-21: 162.34; 2025-06-22: 162.34; 2025-06-23: 162.34; 2025-06-24: 162.34; 2025-06-25: 162.34; 2025-06-26: 162.34; 2025-06-27: 162.34; 2025-06-28: 162.34; 2025-06-29: 162.34; 2025-06-30: 162.34; 2025-07-01: 162.34; 2025-07-02: 162.34; 2025-07-03: 162.34; 2025-07-04: 162.34; 2025-07-05: 162.34; 2025-07-06: 162.34; 2025-07-07: 162.34; 2025-07-08: 162.34; 2025-07-09: 162.34; 2025-07-10: 162.34; 2025-07-11: 162.34; 2025-07-12: 162.34; 2025-07-13: 162.34; 2025-07-14: 162.34; 2025-07-15: 162.34; 2025-07-16: 162.34; 2025-07-17: 162.34; 2025-07-18: 162.34; 2025-07-19: 162.34; 2025-07-20: 162.34; 2025-07-21: 162.34; 2025-07-22: 162.34; 2025-07-23: 162.34; 2025-07-24: 162.34; 2025-07-25: 162.34; 2025-07-26: 162.34; 2025-07-27: 162.34; 2025-07-28: 162.34; 2025-07-29: 162.34; 2025-07-30: 162.34; 2025-07-31: 162.34; 2025-08-01: 162.34; 2025-08-02: 162.34; 2025-08-03: 162.34; 2025-08-04: 162.34; 2025-08-05: 162.34; 2025-08-06: 162.34; 2025-08-07: 162.34; 2025-08-08: 162.34; 2025-08-09: 162.34; 2025-08-10: 162.34; 2025-08-11: 162.34; 2025-08-12: 162.34; 2025-08-13: 162.34; 2025-08-15: 162.34
274 | CTME270190 | Installation & Alignment - Pump Around Pump (PZ-28-410 A/B) | 2024-09-21 | 2024-10-08 | 505.2 | 511.94 | 8.2 | MRT | 2024-09-21: 0.34; 2024-09-22: 3.75; 2024-09-23: 11.26; 2024-09-24: 23.21; 2024-09-25: 50.51; 2024-09-26: 92.15; 2024-09-27: 92.15; 2024-09-28: 146.07; 2024-09-29: 224.57; 2024-09-30: 303.07; 2024-10-01: 378.83; 2024-10-02: 430.03; 2024-10-03: 466.89; 2024-10-04: 466.89; 2024-10-05: 492.49; 2024-10-06: 502.72; 2024-10-07: 508.87; 2024-10-08: 511.94; 2024-10-09: 511.94; 2024-10-10: 511.94; 2024-10-11: 511.94; 2024-10-12: 511.94; 2024-10-13: 511.94; 2024-10-14: 511.94; 2024-10-15: 511.94; 2024-10-16: 511.94; 2024-10-17: 511.94; 2024-10-18: 511.94; 2024-10-19: 511.94; 2024-10-20: 511.94; 2024-10-21: 511.94; 2024-10-22: 511.94; 2024-10-23: 511.94; 2024-10-24: 511.94; 2024-10-25: 511.94; 2024-10-26: 511.94; 2024-10-27: 511.94; 2024-10-28: 511.94; 2024-10-29: 511.94; 2024-10-30: 511.94; 2024-10-31: 511.94; 2024-11-01: 511.94; 2024-11-02: 511.94; 2024-11-03: 511.94; 2024-11-04: 511.94; 2024-11-05: 511.94; 2024-11-06: 511.94; 2024-11-07: 511.94; 2024-11-08: 511.94; 2024-11-09: 511.94; 2024-11-10: 511.94; 2024-11-11: 511.94; 2024-11-12: 511.94; 2024-11-13: 511.94; 2024-11-14: 511.94; 2024-11-15: 511.94; 2024-11-16: 511.94; 2024-11-17: 511.94; 2024-11-18: 511.94; 2024-11-19: 511.94; 2024-11-20: 511.94; 2024-11-21: 511.94; 2024-11-22: 511.94; 2024-11-23: 511.94; 2024-11-24: 511.94; 2024-11-25: 511.94; 2024-11-26: 511.94; 2024-11-27: 511.94; 2024-11-28: 511.94; 2024-11-29: 511.94; 2024-11-30: 511.94; 2024-12-01: 511.94; 2024-12-02: 511.94; 2024-12-03: 511.94; 2024-12-04: 511.94; 2024-12-05: 511.94; 2024-12-06: 511.94; 2024-12-07: 511.94; 2024-12-08: 511.94; 2024-12-09: 511.94; 2024-12-10: 511.94; 2024-12-11: 511.94; 2024-12-12: 511.94; 2024-12-13: 511.94; 2024-12-14: 511.94; 2024-12-15: 511.94; 2024-12-16: 511.94; 2024-12-17: 511.94; 2024-12-18: 511.94; 2024-12-19: 511.94; 2024-12-20: 511.94; 2024-12-21: 511.94; 2024-12-22: 511.94; 2024-12-23: 511.94; 2024-12-24: 511.94; 2024-12-25: 511.94; 2024-12-26: 511.94; 2024-12-27: 511.94; 2024-12-28: 511.94; 2024-12-29: 511.94; 2024-12-30: 511.94; 2024-12-31: 511.94; 2025-01-01: 511.94; 2025-01-02: 511.94; 2025-01-03: 511.94; 2025-01-04: 511.94; 2025-01-05: 511.94; 2025-01-06: 511.94; 2025-01-07: 511.94; 2025-01-08: 511.94; 2025-01-09: 511.94; 2025-01-10: 511.94; 2025-01-11: 511.94; 2025-01-12: 511.94; 2025-01-13: 511.94; 2025-01-14: 511.94; 2025-01-15: 511.94; 2025-01-16: 511.94; 2025-01-17: 511.94; 2025-01-18: 511.94; 2025-01-19: 511.94; 2025-01-20: 511.94; 2025-01-21: 511.94; 2025-01-22: 511.94; 2025-01-23: 511.94; 2025-01-24: 511.94; 2025-01-25: 511.94; 2025-01-26: 511.94; 2025-01-27: 511.94; 2025-01-28: 511.94; 2025-01-29: 511.94; 2025-01-30: 511.94; 2025-01-31: 511.94; 2025-02-01: 511.94; 2025-02-02: 511.94; 2025-02-03: 511.94; 2025-02-04: 511.94; 2025-02-05: 511.94; 2025-02-06: 511.94; 2025-02-07: 511.94; 2025-02-08: 511.94; 2025-02-09: 511.94; 2025-02-10: 511.94; 2025-02-11: 511.94; 2025-02-12: 511.94; 2025-02-13: 511.94; 2025-02-14: 511.94; 2025-02-15: 511.94; 2025-02-16: 511.94; 2025-02-17: 511.94; 2025-02-18: 511.94; 2025-02-19: 511.94; 2025-02-20: 511.94; 2025-02-21: 511.94; 2025-02-22: 511.94; 2025-02-23: 511.94; 2025-02-24: 511.94; 2025-02-25: 511.94; 2025-02-26: 511.94; 2025-02-27: 511.94; 2025-02-28: 511.94; 2025-03-01: 511.94; 2025-03-02: 511.94; 2025-03-03: 511.94; 2025-03-04: 511.94; 2025-03-05: 511.94; 2025-03-06: 511.94; 2025-03-07: 511.94; 2025-03-08: 511.94; 2025-03-09: 511.94; 2025-03-10: 511.94; 2025-03-11: 511.94; 2025-03-12: 511.94; 2025-03-13: 511.94; 2025-03-14: 511.94; 2025-03-15: 511.94; 2025-03-16: 511.94; 2025-03-17: 511.94; 2025-03-18: 511.94; 2025-03-19: 511.94; 2025-03-20: 511.94; 2025-03-21: 511.94; 2025-03-22: 511.94; 2025-03-23: 511.94; 2025-03-24: 511.94; 2025-03-25: 511.94; 2025-03-26: 511.94; 2025-03-27: 511.94; 2025-03-28: 511.94; 2025-03-29: 511.94; 2025-03-30: 511.94; 2025-03-31: 511.94; 2025-04-01: 511.94; 2025-04-02: 511.94; 2025-04-03: 511.94; 2025-04-04: 511.94; 2025-04-05: 511.94; 2025-04-06: 511.94; 2025-04-07: 511.94; 2025-04-08: 511.94; 2025-04-09: 511.94; 2025-04-10: 511.94; 2025-04-11: 511.94; 2025-04-12: 511.94; 2025-04-13: 511.94; 2025-04-14: 511.94; 2025-04-15: 511.94; 2025-04-16: 511.94; 2025-04-17: 511.94; 2025-04-18: 511.94; 2025-04-19: 511.94; 2025-04-20: 511.94; 2025-04-21: 511.94; 2025-04-22: 511.94; 2025-04-23: 511.94; 2025-04-24: 511.94; 2025-04-25: 511.94; 2025-04-26: 511.94; 2025-04-27: 511.94; 2025-04-28: 511.94; 2025-04-29: 511.94; 2025-04-30: 511.94; 2025-05-01: 511.94; 2025-05-02: 511.94; 2025-05-03: 511.94; 2025-05-04: 511.94; 2025-05-05: 511.94; 2025-05-06: 511.94; 2025-05-07: 511.94; 2025-05-08: 511.94; 2025-05-09: 511.94; 2025-05-10: 511.94; 2025-05-11: 511.94; 2025-05-12: 511.94; 2025-05-13: 511.94; 2025-05-14: 511.94; 2025-05-15: 511.94; 2025-05-16: 511.94; 2025-05-17: 511.94; 2025-05-18: 511.94; 2025-05-19: 511.94; 2025-05-20: 511.94; 2025-05-21: 511.94; 2025-05-22: 511.94; 2025-05-23: 511.94; 2025-05-24: 511.94; 2025-05-25: 511.94; 2025-05-26: 511.94; 2025-05-27: 511.94; 2025-05-28: 511.94; 2025-05-29: 511.94; 2025-05-30: 511.94; 2025-05-31: 511.94; 2025-06-01: 511.94; 2025-06-02: 511.94; 2025-06-03: 511.94; 2025-06-04: 511.94; 2025-06-05: 511.94; 2025-06-06: 511.94; 2025-06-07: 511.94; 2025-06-08: 511.94; 2025-06-09: 511.94; 2025-06-10: 511.94; 2025-06-11: 511.94; 2025-06-12: 511.94; 2025-06-13: 511.94; 2025-06-14: 511.94; 2025-06-15: 511.94; 2025-06-16: 511.94; 2025-06-17: 511.94; 2025-06-18: 511.94; 2025-06-19: 511.94; 2025-06-20: 511.94; 2025-06-21: 511.94; 2025-06-22: 511.94; 2025-06-23: 511.94; 2025-06-24: 511.94; 2025-06-25: 511.94; 2025-06-26: 511.94; 2025-06-27: 511.94; 2025-06-28: 511.94; 2025-06-29: 511.94; 2025-06-30: 511.94; 2025-07-01: 511.94; 2025-07-02: 511.94; 2025-07-03: 511.94; 2025-07-04: 511.94; 2025-07-05: 511.94; 2025-07-06: 511.94; 2025-07-07: 511.94; 2025-07-08: 511.94; 2025-07-09: 511.94; 2025-07-10: 511.94; 2025-07-11: 511.94; 2025-07-12: 511.94; 2025-07-13: 511.94; 2025-07-14: 511.94; 2025-07-15: 511.94; 2025-07-16: 511.94; 2025-07-17: 511.94; 2025-07-18: 511.94; 2025-07-19: 511.94; 2025-07-20: 511.94; 2025-07-21: 511.94; 2025-07-22: 511.94; 2025-07-23: 511.94; 2025-07-24: 511.94; 2025-07-25: 511.94; 2025-07-26: 511.94; 2025-07-27: 511.94; 2025-07-28: 511.94; 2025-07-29: 511.94; 2025-07-30: 511.94; 2025-07-31: 511.94; 2025-08-01: 511.94; 2025-08-02: 511.94; 2025-08-03: 511.94; 2025-08-04: 511.94; 2025-08-05: 511.94; 2025-08-06: 511.94; 2025-08-07: 511.94; 2025-08-08: 511.94; 2025-08-09: 511.94; 2025-08-10: 511.94; 2025-08-11: 511.94; 2025-08-12: 511.94; 2025-08-13: 511.94; 2025-08-15: 511.94
275 | CTME270120 | Installation & Alignment - Amine Stripper Reflux Pump (PZ-28-401A/B) | 2024-09-26 | 2024-10-14 | 147.89 | 149.86 | 2.4 | MRT | 2024-09-26: 0.4; 2024-09-27: 0.4; 2024-09-28: 1.4; 2024-09-29: 4.2; 2024-09-30: 9.19; 2024-10-01: 17.18; 2024-10-02: 31.47; 2024-10-03: 49.65; 2024-10-04: 49.65; 2024-10-05: 72.63; 2024-10-06: 95.61; 2024-10-07: 115.39; 2024-10-08: 130.38; 2024-10-09: 139.07; 2024-10-10: 145.07; 2024-10-11: 145.07; 2024-10-12: 148.06; 2024-10-13: 149.26; 2024-10-14: 149.86; 2024-10-15: 149.86; 2024-10-16: 149.86; 2024-10-17: 149.86; 2024-10-18: 149.86; 2024-10-19: 149.86; 2024-10-20: 149.86; 2024-10-21: 149.86; 2024-10-22: 149.86; 2024-10-23: 149.86; 2024-10-24: 149.86; 2024-10-25: 149.86; 2024-10-26: 149.86; 2024-10-27: 149.86; 2024-10-28: 149.86; 2024-10-29: 149.86; 2024-10-30: 149.86; 2024-10-31: 149.86; 2024-11-01: 149.86; 2024-11-02: 149.86; 2024-11-03: 149.86; 2024-11-04: 149.86; 2024-11-05: 149.86; 2024-11-06: 149.86; 2024-11-07: 149.86; 2024-11-08: 149.86; 2024-11-09: 149.86; 2024-11-10: 149.86; 2024-11-11: 149.86; 2024-11-12: 149.86; 2024-11-13: 149.86; 2024-11-14: 149.86; 2024-11-15: 149.86; 2024-11-16: 149.86; 2024-11-17: 149.86; 2024-11-18: 149.86; 2024-11-19: 149.86; 2024-11-20: 149.86; 2024-11-21: 149.86; 2024-11-22: 149.86; 2024-11-23: 149.86; 2024-11-24: 149.86; 2024-11-25: 149.86; 2024-11-26: 149.86; 2024-11-27: 149.86; 2024-11-28: 149.86; 2024-11-29: 149.86; 2024-11-30: 149.86; 2024-12-01: 149.86; 2024-12-02: 149.86; 2024-12-03: 149.86; 2024-12-04: 149.86; 2024-12-05: 149.86; 2024-12-06: 149.86; 2024-12-07: 149.86; 2024-12-08: 149.86; 2024-12-09: 149.86; 2024-12-10: 149.86; 2024-12-11: 149.86; 2024-12-12: 149.86; 2024-12-13: 149.86; 2024-12-14: 149.86; 2024-12-15: 149.86; 2024-12-16: 149.86; 2024-12-17: 149.86; 2024-12-18: 149.86; 2024-12-19: 149.86; 2024-12-20: 149.86; 2024-12-21: 149.86; 2024-12-22: 149.86; 2024-12-23: 149.86; 2024-12-24: 149.86; 2024-12-25: 149.86; 2024-12-26: 149.86; 2024-12-27: 149.86; 2024-12-28: 149.86; 2024-12-29: 149.86; 2024-12-30: 149.86; 2024-12-31: 149.86; 2025-01-01: 149.86; 2025-01-02: 149.86; 2025-01-03: 149.86; 2025-01-04: 149.86; 2025-01-05: 149.86; 2025-01-06: 149.86; 2025-01-07: 149.86; 2025-01-08: 149.86; 2025-01-09: 149.86; 2025-01-10: 149.86; 2025-01-11: 149.86; 2025-01-12: 149.86; 2025-01-13: 149.86; 2025-01-14: 149.86; 2025-01-15: 149.86; 2025-01-16: 149.86; 2025-01-17: 149.86; 2025-01-18: 149.86; 2025-01-19: 149.86; 2025-01-20: 149.86; 2025-01-21: 149.86; 2025-01-22: 149.86; 2025-01-23: 149.86; 2025-01-24: 149.86; 2025-01-25: 149.86; 2025-01-26: 149.86; 2025-01-27: 149.86; 2025-01-28: 149.86; 2025-01-29: 149.86; 2025-01-30: 149.86; 2025-01-31: 149.86; 2025-02-01: 149.86; 2025-02-02: 149.86; 2025-02-03: 149.86; 2025-02-04: 149.86; 2025-02-05: 149.86; 2025-02-06: 149.86; 2025-02-07: 149.86; 2025-02-08: 149.86; 2025-02-09: 149.86; 2025-02-10: 149.86; 2025-02-11: 149.86; 2025-02-12: 149.86; 2025-02-13: 149.86; 2025-02-14: 149.86; 2025-02-15: 149.86; 2025-02-16: 149.86; 2025-02-17: 149.86; 2025-02-18: 149.86; 2025-02-19: 149.86; 2025-02-20: 149.86; 2025-02-21: 149.86; 2025-02-22: 149.86; 2025-02-23: 149.86; 2025-02-24: 149.86; 2025-02-25: 149.86; 2025-02-26: 149.86; 2025-02-27: 149.86; 2025-02-28: 149.86; 2025-03-01: 149.86; 2025-03-02: 149.86; 2025-03-03: 149.86; 2025-03-04: 149.86; 2025-03-05: 149.86; 2025-03-06: 149.86; 2025-03-07: 149.86; 2025-03-08: 149.86; 2025-03-09: 149.86; 2025-03-10: 149.86; 2025-03-11: 149.86; 2025-03-12: 149.86; 2025-03-13: 149.86; 2025-03-14: 149.86; 2025-03-15: 149.86; 2025-03-16: 149.86; 2025-03-17: 149.86; 2025-03-18: 149.86; 2025-03-19: 149.86; 2025-03-20: 149.86; 2025-03-21: 149.86; 2025-03-22: 149.86; 2025-03-23: 149.86; 2025-03-24: 149.86; 2025-03-25: 149.86; 2025-03-26: 149.86; 2025-03-27: 149.86; 2025-03-28: 149.86; 2025-03-29: 149.86; 2025-03-30: 149.86; 2025-03-31: 149.86; 2025-04-01: 149.86; 2025-04-02: 149.86; 2025-04-03: 149.86; 2025-04-04: 149.86; 2025-04-05: 149.86; 2025-04-06: 149.86; 2025-04-07: 149.86; 2025-04-08: 149.86; 2025-04-09: 149.86; 2025-04-10: 149.86; 2025-04-11: 149.86; 2025-04-12: 149.86; 2025-04-13: 149.86; 2025-04-14: 149.86; 2025-04-15: 149.86; 2025-04-16: 149.86; 2025-04-17: 149.86; 2025-04-18: 149.86; 2025-04-19: 149.86; 2025-04-20: 149.86; 2025-04-21: 149.86; 2025-04-22: 149.86; 2025-04-23: 149.86; 2025-04-24: 149.86; 2025-04-25: 149.86; 2025-04-26: 149.86; 2025-04-27: 149.86; 2025-04-28: 149.86; 2025-04-29: 149.86; 2025-04-30: 149.86; 2025-05-01: 149.86; 2025-05-02: 149.86; 2025-05-03: 149.86; 2025-05-04: 149.86; 2025-05-05: 149.86; 2025-05-06: 149.86; 2025-05-07: 149.86; 2025-05-08: 149.86; 2025-05-09: 149.86; 2025-05-10: 149.86; 2025-05-11: 149.86; 2025-05-12: 149.86; 2025-05-13: 149.86; 2025-05-14: 149.86; 2025-05-15: 149.86; 2025-05-16: 149.86; 2025-05-17: 149.86; 2025-05-18: 149.86; 2025-05-19: 149.86; 2025-05-20: 149.86; 2025-05-21: 149.86; 2025-05-22: 149.86; 2025-05-23: 149.86; 2025-05-24: 149.86; 2025-05-25: 149.86; 2025-05-26: 149.86; 2025-05-27: 149.86; 2025-05-28: 149.86; 2025-05-29: 149.86; 2025-05-30: 149.86; 2025-05-31: 149.86; 2025-06-01: 149.86; 2025-06-02: 149.86; 2025-06-03: 149.86; 2025-06-04: 149.86; 2025-06-05: 149.86; 2025-06-06: 149.86; 2025-06-07: 149.86; 2025-06-08: 149.86; 2025-06-09: 149.86; 2025-06-10: 149.86; 2025-06-11: 149.86; 2025-06-12: 149.86; 2025-06-13: 149.86; 2025-06-14: 149.86; 2025-06-15: 149.86; 2025-06-16: 149.86; 2025-06-17: 149.86; 2025-06-18: 149.86; 2025-06-19: 149.86; 2025-06-20: 149.86; 2025-06-21: 149.86; 2025-06-22: 149.86; 2025-06-23: 149.86; 2025-06-24: 149.86; 2025-06-25: 149.86; 2025-06-26: 149.86; 2025-06-27: 149.86; 2025-06-28: 149.86; 2025-06-29: 149.86; 2025-06-30: 149.86; 2025-07-01: 149.86; 2025-07-02: 149.86; 2025-07-03: 149.86; 2025-07-04: 149.86; 2025-07-05: 149.86; 2025-07-06: 149.86; 2025-07-07: 149.86; 2025-07-08: 149.86; 2025-07-09: 149.86; 2025-07-10: 149.86; 2025-07-11: 149.86; 2025-07-12: 149.86; 2025-07-13: 149.86; 2025-07-14: 149.86; 2025-07-15: 149.86; 2025-07-16: 149.86; 2025-07-17: 149.86; 2025-07-18: 149.86; 2025-07-19: 149.86; 2025-07-20: 149.86; 2025-07-21: 149.86; 2025-07-22: 149.86; 2025-07-23: 149.86; 2025-07-24: 149.86; 2025-07-25: 149.86; 2025-07-26: 149.86; 2025-07-27: 149.86; 2025-07-28: 149.86; 2025-07-29: 149.86; 2025-07-30: 149.86; 2025-07-31: 149.86; 2025-08-01: 149.86; 2025-08-02: 149.86; 2025-08-03: 149.86; 2025-08-04: 149.86; 2025-08-05: 149.86; 2025-08-06: 149.86; 2025-08-07: 149.86; 2025-08-08: 149.86; 2025-08-09: 149.86; 2025-08-10: 149.86; 2025-08-11: 149.86; 2025-08-12: 149.86; 2025-08-13: 149.86; 2025-08-15: 149.86
276 | CTME270130 | Installation & Alignment - Amine Drain Vessel Pump (PZ-28-404 A/B) | 2024-10-02 | 2024-10-20 | 73.95 | 74.94 | 1.2 | MRT | 2024-10-02: 0.2; 2024-10-03: 0.7; 2024-10-04: 0.7; 2024-10-05: 2.1; 2024-10-06: 4.6; 2024-10-07: 8.59; 2024-10-08: 15.74; 2024-10-09: 24.83; 2024-10-10: 36.32; 2024-10-11: 36.32; 2024-10-12: 47.81; 2024-10-13: 57.7; 2024-10-14: 65.19; 2024-10-15: 69.54; 2024-10-16: 72.54; 2024-10-17: 74.04; 2024-10-18: 74.04; 2024-10-19: 74.64; 2024-10-20: 74.94; 2024-10-21: 74.94; 2024-10-22: 74.94; 2024-10-23: 74.94; 2024-10-24: 74.94; 2024-10-25: 74.94; 2024-10-26: 74.94; 2024-10-27: 74.94; 2024-10-28: 74.94; 2024-10-29: 74.94; 2024-10-30: 74.94; 2024-10-31: 74.94; 2024-11-01: 74.94; 2024-11-02: 74.94; 2024-11-03: 74.94; 2024-11-04: 74.94; 2024-11-05: 74.94; 2024-11-06: 74.94; 2024-11-07: 74.94; 2024-11-08: 74.94; 2024-11-09: 74.94; 2024-11-10: 74.94; 2024-11-11: 74.94; 2024-11-12: 74.94; 2024-11-13: 74.94; 2024-11-14: 74.94; 2024-11-15: 74.94; 2024-11-16: 74.94; 2024-11-17: 74.94; 2024-11-18: 74.94; 2024-11-19: 74.94; 2024-11-20: 74.94; 2024-11-21: 74.94; 2024-11-22: 74.94; 2024-11-23: 74.94; 2024-11-24: 74.94; 2024-11-25: 74.94; 2024-11-26: 74.94; 2024-11-27: 74.94; 2024-11-28: 74.94; 2024-11-29: 74.94; 2024-11-30: 74.94; 2024-12-01: 74.94; 2024-12-02: 74.94; 2024-12-03: 74.94; 2024-12-04: 74.94; 2024-12-05: 74.94; 2024-12-06: 74.94; 2024-12-07: 74.94; 2024-12-08: 74.94; 2024-12-09: 74.94; 2024-12-10: 74.94; 2024-12-11: 74.94; 2024-12-12: 74.94; 2024-12-13: 74.94; 2024-12-14: 74.94; 2024-12-15: 74.94; 2024-12-16: 74.94; 2024-12-17: 74.94; 2024-12-18: 74.94; 2024-12-19: 74.94; 2024-12-20: 74.94; 2024-12-21: 74.94; 2024-12-22: 74.94; 2024-12-23: 74.94; 2024-12-24: 74.94; 2024-12-25: 74.94; 2024-12-26: 74.94; 2024-12-27: 74.94; 2024-12-28: 74.94; 2024-12-29: 74.94; 2024-12-30: 74.94; 2024-12-31: 74.94; 2025-01-01: 74.94; 2025-01-02: 74.94; 2025-01-03: 74.94; 2025-01-04: 74.94; 2025-01-05: 74.94; 2025-01-06: 74.94; 2025-01-07: 74.94; 2025-01-08: 74.94; 2025-01-09: 74.94; 2025-01-10: 74.94; 2025-01-11: 74.94; 2025-01-12: 74.94; 2025-01-13: 74.94; 2025-01-14: 74.94; 2025-01-15: 74.94; 2025-01-16: 74.94; 2025-01-17: 74.94; 2025-01-18: 74.94; 2025-01-19: 74.94; 2025-01-20: 74.94; 2025-01-21: 74.94; 2025-01-22: 74.94; 2025-01-23: 74.94; 2025-01-24: 74.94; 2025-01-25: 74.94; 2025-01-26: 74.94; 2025-01-27: 74.94; 2025-01-28: 74.94; 2025-01-29: 74.94; 2025-01-30: 74.94; 2025-01-31: 74.94; 2025-02-01: 74.94; 2025-02-02: 74.94; 2025-02-03: 74.94; 2025-02-04: 74.94; 2025-02-05: 74.94; 2025-02-06: 74.94; 2025-02-07: 74.94; 2025-02-08: 74.94; 2025-02-09: 74.94; 2025-02-10: 74.94; 2025-02-11: 74.94; 2025-02-12: 74.94; 2025-02-13: 74.94; 2025-02-14: 74.94; 2025-02-15: 74.94; 2025-02-16: 74.94; 2025-02-17: 74.94; 2025-02-18: 74.94; 2025-02-19: 74.94; 2025-02-20: 74.94; 2025-02-21: 74.94; 2025-02-22: 74.94; 2025-02-23: 74.94; 2025-02-24: 74.94; 2025-02-25: 74.94; 2025-02-26: 74.94; 2025-02-27: 74.94; 2025-02-28: 74.94; 2025-03-01: 74.94; 2025-03-02: 74.94; 2025-03-03: 74.94; 2025-03-04: 74.94; 2025-03-05: 74.94; 2025-03-06: 74.94; 2025-03-07: 74.94; 2025-03-08: 74.94; 2025-03-09: 74.94; 2025-03-10: 74.94; 2025-03-11: 74.94; 2025-03-12: 74.94; 2025-03-13: 74.94; 2025-03-14: 74.94; 2025-03-15: 74.94; 2025-03-16: 74.94; 2025-03-17: 74.94; 2025-03-18: 74.94; 2025-03-19: 74.94; 2025-03-20: 74.94; 2025-03-21: 74.94; 2025-03-22: 74.94; 2025-03-23: 74.94; 2025-03-24: 74.94; 2025-03-25: 74.94; 2025-03-26: 74.94; 2025-03-27: 74.94; 2025-03-28: 74.94; 2025-03-29: 74.94; 2025-03-30: 74.94; 2025-03-31: 74.94; 2025-04-01: 74.94; 2025-04-02: 74.94; 2025-04-03: 74.94; 2025-04-04: 74.94; 2025-04-05: 74.94; 2025-04-06: 74.94; 2025-04-07: 74.94; 2025-04-08: 74.94; 2025-04-09: 74.94; 2025-04-10: 74.94; 2025-04-11: 74.94; 2025-04-12: 74.94; 2025-04-13: 74.94; 2025-04-14: 74.94; 2025-04-15: 74.94; 2025-04-16: 74.94; 2025-04-17: 74.94; 2025-04-18: 74.94; 2025-04-19: 74.94; 2025-04-20: 74.94; 2025-04-21: 74.94; 2025-04-22: 74.94; 2025-04-23: 74.94; 2025-04-24: 74.94; 2025-04-25: 74.94; 2025-04-26: 74.94; 2025-04-27: 74.94; 2025-04-28: 74.94; 2025-04-29: 74.94; 2025-04-30: 74.94; 2025-05-01: 74.94; 2025-05-02: 74.94; 2025-05-03: 74.94; 2025-05-04: 74.94; 2025-05-05: 74.94; 2025-05-06: 74.94; 2025-05-07: 74.94; 2025-05-08: 74.94; 2025-05-09: 74.94; 2025-05-10: 74.94; 2025-05-11: 74.94; 2025-05-12: 74.94; 2025-05-13: 74.94; 2025-05-14: 74.94; 2025-05-15: 74.94; 2025-05-16: 74.94; 2025-05-17: 74.94; 2025-05-18: 74.94; 2025-05-19: 74.94; 2025-05-20: 74.94; 2025-05-21: 74.94; 2025-05-22: 74.94; 2025-05-23: 74.94; 2025-05-24: 74.94; 2025-05-25: 74.94; 2025-05-26: 74.94; 2025-05-27: 74.94; 2025-05-28: 74.94; 2025-05-29: 74.94; 2025-05-30: 74.94; 2025-05-31: 74.94; 2025-06-01: 74.94; 2025-06-02: 74.94; 2025-06-03: 74.94; 2025-06-04: 74.94; 2025-06-05: 74.94; 2025-06-06: 74.94; 2025-06-07: 74.94; 2025-06-08: 74.94; 2025-06-09: 74.94; 2025-06-10: 74.94; 2025-06-11: 74.94; 2025-06-12: 74.94; 2025-06-13: 74.94; 2025-06-14: 74.94; 2025-06-15: 74.94; 2025-06-16: 74.94; 2025-06-17: 74.94; 2025-06-18: 74.94; 2025-06-19: 74.94; 2025-06-20: 74.94; 2025-06-21: 74.94; 2025-06-22: 74.94; 2025-06-23: 74.94; 2025-06-24: 74.94; 2025-06-25: 74.94; 2025-06-26: 74.94; 2025-06-27: 74.94; 2025-06-28: 74.94; 2025-06-29: 74.94; 2025-06-30: 74.94; 2025-07-01: 74.94; 2025-07-02: 74.94; 2025-07-03: 74.94; 2025-07-04: 74.94; 2025-07-05: 74.94; 2025-07-06: 74.94; 2025-07-07: 74.94; 2025-07-08: 74.94; 2025-07-09: 74.94; 2025-07-10: 74.94; 2025-07-11: 74.94; 2025-07-12: 74.94; 2025-07-13: 74.94; 2025-07-14: 74.94; 2025-07-15: 74.94; 2025-07-16: 74.94; 2025-07-17: 74.94; 2025-07-18: 74.94; 2025-07-19: 74.94; 2025-07-20: 74.94; 2025-07-21: 74.94; 2025-07-22: 74.94; 2025-07-23: 74.94; 2025-07-24: 74.94; 2025-07-25: 74.94; 2025-07-26: 74.94; 2025-07-27: 74.94; 2025-07-28: 74.94; 2025-07-29: 74.94; 2025-07-30: 74.94; 2025-07-31: 74.94; 2025-08-01: 74.94; 2025-08-02: 74.94; 2025-08-03: 74.94; 2025-08-04: 74.94; 2025-08-05: 74.94; 2025-08-06: 74.94; 2025-08-07: 74.94; 2025-08-08: 74.94; 2025-08-09: 74.94; 2025-08-10: 74.94; 2025-08-11: 74.94; 2025-08-12: 74.94; 2025-08-13: 74.94; 2025-08-15: 74.94
277 | CTME270240 | Installation & Alignment - Incinerator Package (UP-28-403) | 2024-10-06 | 2025-01-02 | 5619.75 | 5694.71 | 103.5 | MST | 2024-10-06: 7.59; 2024-10-07: 15.19; 2024-10-08: 22.78; 2024-10-09: 30.37; 2024-10-10: 37.96; 2024-10-11: 37.96; 2024-10-12: 45.56; 2024-10-13: 53.15; 2024-10-14: 68.34; 2024-10-15: 91.12; 2024-10-16: 113.89; 2024-10-17: 136.67; 2024-10-18: 136.67; 2024-10-19: 159.45; 2024-10-20: 182.23; 2024-10-21: 205.01; 2024-10-22: 227.79; 2024-10-23: 288.53; 2024-10-24: 349.28; 2024-10-25: 349.28; 2024-10-26: 410.02; 2024-10-27: 470.76; 2024-10-28: 531.51; 2024-10-29: 592.25; 2024-10-30: 652.99; 2024-10-31: 740.31; 2024-11-01: 740.31; 2024-11-02: 854.21; 2024-11-03: 968.1; 2024-11-04: 1082; 2024-11-05: 1195.89; 2024-11-06: 1309.78; 2024-11-07: 1423.68; 2024-11-08: 1423.68; 2024-11-09: 1537.57; 2024-11-10: 1712.21; 2024-11-11: 1886.85; 2024-11-12: 2061.49; 2024-11-13: 2236.12; 2024-11-14: 2410.76; 2024-11-15: 2410.76; 2024-11-16: 2585.4; 2024-11-17: 2760.04; 2024-11-18: 2934.67; 2024-11-19: 3109.31; 2024-11-20: 3283.95; 2024-11-21: 3458.59; 2024-11-22: 3458.59; 2024-11-23: 3633.23; 2024-11-24: 3807.86; 2024-11-25: 3982.5; 2024-11-26: 4157.14; 2024-11-27: 4271.03; 2024-11-28: 4384.93; 2024-11-29: 4384.93; 2024-11-30: 4498.82; 2024-12-01: 4612.72; 2024-12-02: 4726.61; 2024-12-03: 4840.5; 2024-12-04: 4954.4; 2024-12-05: 5041.72; 2024-12-06: 5041.72; 2024-12-07: 5102.46; 2024-12-08: 5163.21; 2024-12-09: 5223.95; 2024-12-10: 5284.69; 2024-12-11: 5345.44; 2024-12-12: 5406.18; 2024-12-13: 5406.18; 2024-12-14: 5466.92; 2024-12-15: 5489.7; 2024-12-16: 5512.48; 2024-12-17: 5535.26; 2024-12-18: 5558.04; 2024-12-19: 5580.82; 2024-12-20: 5580.82; 2024-12-21: 5603.6; 2024-12-22: 5626.37; 2024-12-23: 5641.56; 2024-12-24: 5649.15; 2024-12-25: 5656.75; 2024-12-26: 5664.34; 2024-12-27: 5664.34; 2024-12-28: 5671.93; 2024-12-29: 5679.53; 2024-12-30: 5687.12; 2024-12-31: 5694.71; 2025-01-01: 5694.71; 2025-01-02: 5694.71; 2025-01-03: 5694.71; 2025-01-04: 5694.71; 2025-01-05: 5694.71; 2025-01-06: 5694.71; 2025-01-07: 5694.71; 2025-01-08: 5694.71; 2025-01-09: 5694.71; 2025-01-10: 5694.71; 2025-01-11: 5694.71; 2025-01-12: 5694.71; 2025-01-13: 5694.71; 2025-01-14: 5694.71; 2025-01-15: 5694.71; 2025-01-16: 5694.71; 2025-01-17: 5694.71; 2025-01-18: 5694.71; 2025-01-19: 5694.71; 2025-01-20: 5694.71; 2025-01-21: 5694.71; 2025-01-22: 5694.71; 2025-01-23: 5694.71; 2025-01-24: 5694.71; 2025-01-25: 5694.71; 2025-01-26: 5694.71; 2025-01-27: 5694.71; 2025-01-28: 5694.71; 2025-01-29: 5694.71; 2025-01-30: 5694.71; 2025-01-31: 5694.71; 2025-02-01: 5694.71; 2025-02-02: 5694.71; 2025-02-03: 5694.71; 2025-02-04: 5694.71; 2025-02-05: 5694.71; 2025-02-06: 5694.71; 2025-02-07: 5694.71; 2025-02-08: 5694.71; 2025-02-09: 5694.71; 2025-02-10: 5694.71; 2025-02-11: 5694.71; 2025-02-12: 5694.71; 2025-02-13: 5694.71; 2025-02-14: 5694.71; 2025-02-15: 5694.71; 2025-02-16: 5694.71; 2025-02-17: 5694.71; 2025-02-18: 5694.71; 2025-02-19: 5694.71; 2025-02-20: 5694.71; 2025-02-21: 5694.71; 2025-02-22: 5694.71; 2025-02-23: 5694.71; 2025-02-24: 5694.71; 2025-02-25: 5694.71; 2025-02-26: 5694.71; 2025-02-27: 5694.71; 2025-02-28: 5694.71; 2025-03-01: 5694.71; 2025-03-02: 5694.71; 2025-03-03: 5694.71; 2025-03-04: 5694.71; 2025-03-05: 5694.71; 2025-03-06: 5694.71; 2025-03-07: 5694.71; 2025-03-08: 5694.71; 2025-03-09: 5694.71; 2025-03-10: 5694.71; 2025-03-11: 5694.71; 2025-03-12: 5694.71; 2025-03-13: 5694.71; 2025-03-14: 5694.71; 2025-03-15: 5694.71; 2025-03-16: 5694.71; 2025-03-17: 5694.71; 2025-03-18: 5694.71; 2025-03-19: 5694.71; 2025-03-20: 5694.71; 2025-03-21: 5694.71; 2025-03-22: 5694.71; 2025-03-23: 5694.71; 2025-03-24: 5694.71; 2025-03-25: 5694.71; 2025-03-26: 5694.71; 2025-03-27: 5694.71; 2025-03-28: 5694.71; 2025-03-29: 5694.71; 2025-03-30: 5694.71; 2025-03-31: 5694.71; 2025-04-01: 5694.71; 2025-04-02: 5694.71; 2025-04-03: 5694.71; 2025-04-04: 5694.71; 2025-04-05: 5694.71; 2025-04-06: 5694.71; 2025-04-07: 5694.71; 2025-04-08: 5694.71; 2025-04-09: 5694.71; 2025-04-10: 5694.71; 2025-04-11: 5694.71; 2025-04-12: 5694.71; 2025-04-13: 5694.71; 2025-04-14: 5694.71; 2025-04-15: 5694.71; 2025-04-16: 5694.71; 2025-04-17: 5694.71; 2025-04-18: 5694.71; 2025-04-19: 5694.71; 2025-04-20: 5694.71; 2025-04-21: 5694.71; 2025-04-22: 5694.71; 2025-04-23: 5694.71; 2025-04-24: 5694.71; 2025-04-25: 5694.71; 2025-04-26: 5694.71; 2025-04-27: 5694.71; 2025-04-28: 5694.71; 2025-04-29: 5694.71; 2025-04-30: 5694.71; 2025-05-01: 5694.71; 2025-05-02: 5694.71; 2025-05-03: 5694.71; 2025-05-04: 5694.71; 2025-05-05: 5694.71; 2025-05-06: 5694.71; 2025-05-07: 5694.71; 2025-05-08: 5694.71; 2025-05-09: 5694.71; 2025-05-10: 5694.71; 2025-05-11: 5694.71; 2025-05-12: 5694.71; 2025-05-13: 5694.71; 2025-05-14: 5694.71; 2025-05-15: 5694.71; 2025-05-16: 5694.71; 2025-05-17: 5694.71; 2025-05-18: 5694.71; 2025-05-19: 5694.71; 2025-05-20: 5694.71; 2025-05-21: 5694.71; 2025-05-22: 5694.71; 2025-05-23: 5694.71; 2025-05-24: 5694.71; 2025-05-25: 5694.71; 2025-05-26: 5694.71; 2025-05-27: 5694.71; 2025-05-28: 5694.71; 2025-05-29: 5694.71; 2025-05-30: 5694.71; 2025-05-31: 5694.71; 2025-06-01: 5694.71; 2025-06-02: 5694.71; 2025-06-03: 5694.71; 2025-06-04: 5694.71; 2025-06-05: 5694.71; 2025-06-06: 5694.71; 2025-06-07: 5694.71; 2025-06-08: 5694.71; 2025-06-09: 5694.71; 2025-06-10: 5694.71; 2025-06-11: 5694.71; 2025-06-12: 5694.71; 2025-06-13: 5694.71; 2025-06-14: 5694.71; 2025-06-15: 5694.71; 2025-06-16: 5694.71; 2025-06-17: 5694.71; 2025-06-18: 5694.71; 2025-06-19: 5694.71; 2025-06-20: 5694.71; 2025-06-21: 5694.71; 2025-06-22: 5694.71; 2025-06-23: 5694.71; 2025-06-24: 5694.71; 2025-06-25: 5694.71; 2025-06-26: 5694.71; 2025-06-27: 5694.71; 2025-06-28: 5694.71; 2025-06-29: 5694.71; 2025-06-30: 5694.71; 2025-07-01: 5694.71; 2025-07-02: 5694.71; 2025-07-03: 5694.71; 2025-07-04: 5694.71; 2025-07-05: 5694.71; 2025-07-06: 5694.71; 2025-07-07: 5694.71; 2025-07-08: 5694.71; 2025-07-09: 5694.71; 2025-07-10: 5694.71; 2025-07-11: 5694.71; 2025-07-12: 5694.71; 2025-07-13: 5694.71; 2025-07-14: 5694.71; 2025-07-15: 5694.71; 2025-07-16: 5694.71; 2025-07-17: 5694.71; 2025-07-18: 5694.71; 2025-07-19: 5694.71; 2025-07-20: 5694.71; 2025-07-21: 5694.71; 2025-07-22: 5694.71; 2025-07-23: 5694.71; 2025-07-24: 5694.71; 2025-07-25: 5694.71; 2025-07-26: 5694.71; 2025-07-27: 5694.71; 2025-07-28: 5694.71; 2025-07-29: 5694.71; 2025-07-30: 5694.71; 2025-07-31: 5694.71; 2025-08-01: 5694.71; 2025-08-02: 5694.71; 2025-08-03: 5694.71; 2025-08-04: 5694.71; 2025-08-05: 5694.71; 2025-08-06: 5694.71; 2025-08-07: 5694.71; 2025-08-08: 5694.71; 2025-08-09: 5694.71; 2025-08-10: 5694.71; 2025-08-11: 5694.71; 2025-08-12: 5694.71; 2025-08-13: 5694.71; 2025-08-15: 5694.71
278 | CTME270110 | Installation & Alignment - Lean Amine Feed Pumps (PZ-28-403 A/B) | 2024-10-07 | 2024-10-24 | 3548.7 | 3596.04 | 57.6 | MRT | 2024-10-07: 9.59; 2024-10-08: 33.56; 2024-10-09: 100.69; 2024-10-10: 220.56; 2024-10-11: 220.56; 2024-10-12: 412.35; 2024-10-13: 755.17; 2024-10-14: 1191.49; 2024-10-15: 1742.88; 2024-10-16: 2294.27; 2024-10-17: 2768.95; 2024-10-18: 2768.95; 2024-10-19: 3128.55; 2024-10-20: 3337.12; 2024-10-21: 3480.96; 2024-10-22: 3552.88; 2024-10-23: 3581.65; 2024-10-24: 3596.04; 2024-10-25: 3596.04; 2024-10-26: 3596.04; 2024-10-27: 3596.04; 2024-10-28: 3596.04; 2024-10-29: 3596.04; 2024-10-30: 3596.04; 2024-10-31: 3596.04; 2024-11-01: 3596.04; 2024-11-02: 3596.04; 2024-11-03: 3596.04; 2024-11-04: 3596.04; 2024-11-05: 3596.04; 2024-11-06: 3596.04; 2024-11-07: 3596.04; 2024-11-08: 3596.04; 2024-11-09: 3596.04; 2024-11-10: 3596.04; 2024-11-11: 3596.04; 2024-11-12: 3596.04; 2024-11-13: 3596.04; 2024-11-14: 3596.04; 2024-11-15: 3596.04; 2024-11-16: 3596.04; 2024-11-17: 3596.04; 2024-11-18: 3596.04; 2024-11-19: 3596.04; 2024-11-20: 3596.04; 2024-11-21: 3596.04; 2024-11-22: 3596.04; 2024-11-23: 3596.04; 2024-11-24: 3596.04; 2024-11-25: 3596.04; 2024-11-26: 3596.04; 2024-11-27: 3596.04; 2024-11-28: 3596.04; 2024-11-29: 3596.04; 2024-11-30: 3596.04; 2024-12-01: 3596.04; 2024-12-02: 3596.04; 2024-12-03: 3596.04; 2024-12-04: 3596.04; 2024-12-05: 3596.04; 2024-12-06: 3596.04; 2024-12-07: 3596.04; 2024-12-08: 3596.04; 2024-12-09: 3596.04; 2024-12-10: 3596.04; 2024-12-11: 3596.04; 2024-12-12: 3596.04; 2024-12-13: 3596.04; 2024-12-14: 3596.04; 2024-12-15: 3596.04; 2024-12-16: 3596.04; 2024-12-17: 3596.04; 2024-12-18: 3596.04; 2024-12-19: 3596.04; 2024-12-20: 3596.04; 2024-12-21: 3596.04; 2024-12-22: 3596.04; 2024-12-23: 3596.04; 2024-12-24: 3596.04; 2024-12-25: 3596.04; 2024-12-26: 3596.04; 2024-12-27: 3596.04; 2024-12-28: 3596.04; 2024-12-29: 3596.04; 2024-12-30: 3596.04; 2024-12-31: 3596.04; 2025-01-01: 3596.04; 2025-01-02: 3596.04; 2025-01-03: 3596.04; 2025-01-04: 3596.04; 2025-01-05: 3596.04; 2025-01-06: 3596.04; 2025-01-07: 3596.04; 2025-01-08: 3596.04; 2025-01-09: 3596.04; 2025-01-10: 3596.04; 2025-01-11: 3596.04; 2025-01-12: 3596.04; 2025-01-13: 3596.04; 2025-01-14: 3596.04; 2025-01-15: 3596.04; 2025-01-16: 3596.04; 2025-01-17: 3596.04; 2025-01-18: 3596.04; 2025-01-19: 3596.04; 2025-01-20: 3596.04; 2025-01-21: 3596.04; 2025-01-22: 3596.04; 2025-01-23: 3596.04; 2025-01-24: 3596.04; 2025-01-25: 3596.04; 2025-01-26: 3596.04; 2025-01-27: 3596.04; 2025-01-28: 3596.04; 2025-01-29: 3596.04; 2025-01-30: 3596.04; 2025-01-31: 3596.04; 2025-02-01: 3596.04; 2025-02-02: 3596.04; 2025-02-03: 3596.04; 2025-02-04: 3596.04; 2025-02-05: 3596.04; 2025-02-06: 3596.04; 2025-02-07: 3596.04; 2025-02-08: 3596.04; 2025-02-09: 3596.04; 2025-02-10: 3596.04; 2025-02-11: 3596.04; 2025-02-12: 3596.04; 2025-02-13: 3596.04; 2025-02-14: 3596.04; 2025-02-15: 3596.04; 2025-02-16: 3596.04; 2025-02-17: 3596.04; 2025-02-18: 3596.04; 2025-02-19: 3596.04; 2025-02-20: 3596.04; 2025-02-21: 3596.04; 2025-02-22: 3596.04; 2025-02-23: 3596.04; 2025-02-24: 3596.04; 2025-02-25: 3596.04; 2025-02-26: 3596.04; 2025-02-27: 3596.04; 2025-02-28: 3596.04; 2025-03-01: 3596.04; 2025-03-02: 3596.04; 2025-03-03: 3596.04; 2025-03-04: 3596.04; 2025-03-05: 3596.04; 2025-03-06: 3596.04; 2025-03-07: 3596.04; 2025-03-08: 3596.04; 2025-03-09: 3596.04; 2025-03-10: 3596.04; 2025-03-11: 3596.04; 2025-03-12: 3596.04; 2025-03-13: 3596.04; 2025-03-14: 3596.04; 2025-03-15: 3596.04; 2025-03-16: 3596.04; 2025-03-17: 3596.04; 2025-03-18: 3596.04; 2025-03-19: 3596.04; 2025-03-20: 3596.04; 2025-03-21: 3596.04; 2025-03-22: 3596.04; 2025-03-23: 3596.04; 2025-03-24: 3596.04; 2025-03-25: 3596.04; 2025-03-26: 3596.04; 2025-03-27: 3596.04; 2025-03-28: 3596.04; 2025-03-29: 3596.04; 2025-03-30: 3596.04; 2025-03-31: 3596.04; 2025-04-01: 3596.04; 2025-04-02: 3596.04; 2025-04-03: 3596.04; 2025-04-04: 3596.04; 2025-04-05: 3596.04; 2025-04-06: 3596.04; 2025-04-07: 3596.04; 2025-04-08: 3596.04; 2025-04-09: 3596.04; 2025-04-10: 3596.04; 2025-04-11: 3596.04; 2025-04-12: 3596.04; 2025-04-13: 3596.04; 2025-04-14: 3596.04; 2025-04-15: 3596.04; 2025-04-16: 3596.04; 2025-04-17: 3596.04; 2025-04-18: 3596.04; 2025-04-19: 3596.04; 2025-04-20: 3596.04; 2025-04-21: 3596.04; 2025-04-22: 3596.04; 2025-04-23: 3596.04; 2025-04-24: 3596.04; 2025-04-25: 3596.04; 2025-04-26: 3596.04; 2025-04-27: 3596.04; 2025-04-28: 3596.04; 2025-04-29: 3596.04; 2025-04-30: 3596.04; 2025-05-01: 3596.04; 2025-05-02: 3596.04; 2025-05-03: 3596.04; 2025-05-04: 3596.04; 2025-05-05: 3596.04; 2025-05-06: 3596.04; 2025-05-07: 3596.04; 2025-05-08: 3596.04; 2025-05-09: 3596.04; 2025-05-10: 3596.04; 2025-05-11: 3596.04; 2025-05-12: 3596.04; 2025-05-13: 3596.04; 2025-05-14: 3596.04; 2025-05-15: 3596.04; 2025-05-16: 3596.04; 2025-05-17: 3596.04; 2025-05-18: 3596.04; 2025-05-19: 3596.04; 2025-05-20: 3596.04; 2025-05-21: 3596.04; 2025-05-22: 3596.04; 2025-05-23: 3596.04; 2025-05-24: 3596.04; 2025-05-25: 3596.04; 2025-05-26: 3596.04; 2025-05-27: 3596.04; 2025-05-28: 3596.04; 2025-05-29: 3596.04; 2025-05-30: 3596.04; 2025-05-31: 3596.04; 2025-06-01: 3596.04; 2025-06-02: 3596.04; 2025-06-03: 3596.04; 2025-06-04: 3596.04; 2025-06-05: 3596.04; 2025-06-06: 3596.04; 2025-06-07: 3596.04; 2025-06-08: 3596.04; 2025-06-09: 3596.04; 2025-06-10: 3596.04; 2025-06-11: 3596.04; 2025-06-12: 3596.04; 2025-06-13: 3596.04; 2025-06-14: 3596.04; 2025-06-15: 3596.04; 2025-06-16: 3596.04; 2025-06-17: 3596.04; 2025-06-18: 3596.04; 2025-06-19: 3596.04; 2025-06-20: 3596.04; 2025-06-21: 3596.04; 2025-06-22: 3596.04; 2025-06-23: 3596.04; 2025-06-24: 3596.04; 2025-06-25: 3596.04; 2025-06-26: 3596.04; 2025-06-27: 3596.04; 2025-06-28: 3596.04; 2025-06-29: 3596.04; 2025-06-30: 3596.04; 2025-07-01: 3596.04; 2025-07-02: 3596.04; 2025-07-03: 3596.04; 2025-07-04: 3596.04; 2025-07-05: 3596.04; 2025-07-06: 3596.04; 2025-07-07: 3596.04; 2025-07-08: 3596.04; 2025-07-09: 3596.04; 2025-07-10: 3596.04; 2025-07-11: 3596.04; 2025-07-12: 3596.04; 2025-07-13: 3596.04; 2025-07-14: 3596.04; 2025-07-15: 3596.04; 2025-07-16: 3596.04; 2025-07-17: 3596.04; 2025-07-18: 3596.04; 2025-07-19: 3596.04; 2025-07-20: 3596.04; 2025-07-21: 3596.04; 2025-07-22: 3596.04; 2025-07-23: 3596.04; 2025-07-24: 3596.04; 2025-07-25: 3596.04; 2025-07-26: 3596.04; 2025-07-27: 3596.04; 2025-07-28: 3596.04; 2025-07-29: 3596.04; 2025-07-30: 3596.04; 2025-07-31: 3596.04; 2025-08-01: 3596.04; 2025-08-02: 3596.04; 2025-08-03: 3596.04; 2025-08-04: 3596.04; 2025-08-05: 3596.04; 2025-08-06: 3596.04; 2025-08-07: 3596.04; 2025-08-08: 3596.04; 2025-08-09: 3596.04; 2025-08-10: 3596.04; 2025-08-11: 3596.04; 2025-08-12: 3596.04; 2025-08-13: 3596.04; 2025-08-15: 3596.04
279 | CTME270140 | Installation & Alignment - Water Makeup Pump (PZ-28-411 A/B) | 2024-10-12 | 2024-10-29 | 221.84 | 224.8 | 3.6 | MRT | 2024-10-12: 0.6; 2024-10-13: 2.1; 2024-10-14: 6.29; 2024-10-15: 13.79; 2024-10-16: 25.78; 2024-10-17: 47.21; 2024-10-18: 47.21; 2024-10-19: 74.48; 2024-10-20: 108.95; 2024-10-21: 143.42; 2024-10-22: 173.1; 2024-10-23: 195.58; 2024-10-24: 208.61; 2024-10-25: 208.61; 2024-10-26: 217.61; 2024-10-27: 222.1; 2024-10-28: 223.9; 2024-10-29: 224.8; 2024-10-30: 224.8; 2024-10-31: 224.8; 2024-11-01: 224.8; 2024-11-02: 224.8; 2024-11-03: 224.8; 2024-11-04: 224.8; 2024-11-05: 224.8; 2024-11-06: 224.8; 2024-11-07: 224.8; 2024-11-08: 224.8; 2024-11-09: 224.8; 2024-11-10: 224.8; 2024-11-11: 224.8; 2024-11-12: 224.8; 2024-11-13: 224.8; 2024-11-14: 224.8; 2024-11-15: 224.8; 2024-11-16: 224.8; 2024-11-17: 224.8; 2024-11-18: 224.8; 2024-11-19: 224.8; 2024-11-20: 224.8; 2024-11-21: 224.8; 2024-11-22: 224.8; 2024-11-23: 224.8; 2024-11-24: 224.8; 2024-11-25: 224.8; 2024-11-26: 224.8; 2024-11-27: 224.8; 2024-11-28: 224.8; 2024-11-29: 224.8; 2024-11-30: 224.8; 2024-12-01: 224.8; 2024-12-02: 224.8; 2024-12-03: 224.8; 2024-12-04: 224.8; 2024-12-05: 224.8; 2024-12-06: 224.8; 2024-12-07: 224.8; 2024-12-08: 224.8; 2024-12-09: 224.8; 2024-12-10: 224.8; 2024-12-11: 224.8; 2024-12-12: 224.8; 2024-12-13: 224.8; 2024-12-14: 224.8; 2024-12-15: 224.8; 2024-12-16: 224.8; 2024-12-17: 224.8; 2024-12-18: 224.8; 2024-12-19: 224.8; 2024-12-20: 224.8; 2024-12-21: 224.8; 2024-12-22: 224.8; 2024-12-23: 224.8; 2024-12-24: 224.8; 2024-12-25: 224.8; 2024-12-26: 224.8; 2024-12-27: 224.8; 2024-12-28: 224.8; 2024-12-29: 224.8; 2024-12-30: 224.8; 2024-12-31: 224.8; 2025-01-01: 224.8; 2025-01-02: 224.8; 2025-01-03: 224.8; 2025-01-04: 224.8; 2025-01-05: 224.8; 2025-01-06: 224.8; 2025-01-07: 224.8; 2025-01-08: 224.8; 2025-01-09: 224.8; 2025-01-10: 224.8; 2025-01-11: 224.8; 2025-01-12: 224.8; 2025-01-13: 224.8; 2025-01-14: 224.8; 2025-01-15: 224.8; 2025-01-16: 224.8; 2025-01-17: 224.8; 2025-01-18: 224.8; 2025-01-19: 224.8; 2025-01-20: 224.8; 2025-01-21: 224.8; 2025-01-22: 224.8; 2025-01-23: 224.8; 2025-01-24: 224.8; 2025-01-25: 224.8; 2025-01-26: 224.8; 2025-01-27: 224.8; 2025-01-28: 224.8; 2025-01-29: 224.8; 2025-01-30: 224.8; 2025-01-31: 224.8; 2025-02-01: 224.8; 2025-02-02: 224.8; 2025-02-03: 224.8; 2025-02-04: 224.8; 2025-02-05: 224.8; 2025-02-06: 224.8; 2025-02-07: 224.8; 2025-02-08: 224.8; 2025-02-09: 224.8; 2025-02-10: 224.8; 2025-02-11: 224.8; 2025-02-12: 224.8; 2025-02-13: 224.8; 2025-02-14: 224.8; 2025-02-15: 224.8; 2025-02-16: 224.8; 2025-02-17: 224.8; 2025-02-18: 224.8; 2025-02-19: 224.8; 2025-02-20: 224.8; 2025-02-21: 224.8; 2025-02-22: 224.8; 2025-02-23: 224.8; 2025-02-24: 224.8; 2025-02-25: 224.8; 2025-02-26: 224.8; 2025-02-27: 224.8; 2025-02-28: 224.8; 2025-03-01: 224.8; 2025-03-02: 224.8; 2025-03-03: 224.8; 2025-03-04: 224.8; 2025-03-05: 224.8; 2025-03-06: 224.8; 2025-03-07: 224.8; 2025-03-08: 224.8; 2025-03-09: 224.8; 2025-03-10: 224.8; 2025-03-11: 224.8; 2025-03-12: 224.8; 2025-03-13: 224.8; 2025-03-14: 224.8; 2025-03-15: 224.8; 2025-03-16: 224.8; 2025-03-17: 224.8; 2025-03-18: 224.8; 2025-03-19: 224.8; 2025-03-20: 224.8; 2025-03-21: 224.8; 2025-03-22: 224.8; 2025-03-23: 224.8; 2025-03-24: 224.8; 2025-03-25: 224.8; 2025-03-26: 224.8; 2025-03-27: 224.8; 2025-03-28: 224.8; 2025-03-29: 224.8; 2025-03-30: 224.8; 2025-03-31: 224.8; 2025-04-01: 224.8; 2025-04-02: 224.8; 2025-04-03: 224.8; 2025-04-04: 224.8; 2025-04-05: 224.8; 2025-04-06: 224.8; 2025-04-07: 224.8; 2025-04-08: 224.8; 2025-04-09: 224.8; 2025-04-10: 224.8; 2025-04-11: 224.8; 2025-04-12: 224.8; 2025-04-13: 224.8; 2025-04-14: 224.8; 2025-04-15: 224.8; 2025-04-16: 224.8; 2025-04-17: 224.8; 2025-04-18: 224.8; 2025-04-19: 224.8; 2025-04-20: 224.8; 2025-04-21: 224.8; 2025-04-22: 224.8; 2025-04-23: 224.8; 2025-04-24: 224.8; 2025-04-25: 224.8; 2025-04-26: 224.8; 2025-04-27: 224.8; 2025-04-28: 224.8; 2025-04-29: 224.8; 2025-04-30: 224.8; 2025-05-01: 224.8; 2025-05-02: 224.8; 2025-05-03: 224.8; 2025-05-04: 224.8; 2025-05-05: 224.8; 2025-05-06: 224.8; 2025-05-07: 224.8; 2025-05-08: 224.8; 2025-05-09: 224.8; 2025-05-10: 224.8; 2025-05-11: 224.8; 2025-05-12: 224.8; 2025-05-13: 224.8; 2025-05-14: 224.8; 2025-05-15: 224.8; 2025-05-16: 224.8; 2025-05-17: 224.8; 2025-05-18: 224.8; 2025-05-19: 224.8; 2025-05-20: 224.8; 2025-05-21: 224.8; 2025-05-22: 224.8; 2025-05-23: 224.8; 2025-05-24: 224.8; 2025-05-25: 224.8; 2025-05-26: 224.8; 2025-05-27: 224.8; 2025-05-28: 224.8; 2025-05-29: 224.8; 2025-05-30: 224.8; 2025-05-31: 224.8; 2025-06-01: 224.8; 2025-06-02: 224.8; 2025-06-03: 224.8; 2025-06-04: 224.8; 2025-06-05: 224.8; 2025-06-06: 224.8; 2025-06-07: 224.8; 2025-06-08: 224.8; 2025-06-09: 224.8; 2025-06-10: 224.8; 2025-06-11: 224.8; 2025-06-12: 224.8; 2025-06-13: 224.8; 2025-06-14: 224.8; 2025-06-15: 224.8; 2025-06-16: 224.8; 2025-06-17: 224.8; 2025-06-18: 224.8; 2025-06-19: 224.8; 2025-06-20: 224.8; 2025-06-21: 224.8; 2025-06-22: 224.8; 2025-06-23: 224.8; 2025-06-24: 224.8; 2025-06-25: 224.8; 2025-06-26: 224.8; 2025-06-27: 224.8; 2025-06-28: 224.8; 2025-06-29: 224.8; 2025-06-30: 224.8; 2025-07-01: 224.8; 2025-07-02: 224.8; 2025-07-03: 224.8; 2025-07-04: 224.8; 2025-07-05: 224.8; 2025-07-06: 224.8; 2025-07-07: 224.8; 2025-07-08: 224.8; 2025-07-09: 224.8; 2025-07-10: 224.8; 2025-07-11: 224.8; 2025-07-12: 224.8; 2025-07-13: 224.8; 2025-07-14: 224.8; 2025-07-15: 224.8; 2025-07-16: 224.8; 2025-07-17: 224.8; 2025-07-18: 224.8; 2025-07-19: 224.8; 2025-07-20: 224.8; 2025-07-21: 224.8; 2025-07-22: 224.8; 2025-07-23: 224.8; 2025-07-24: 224.8; 2025-07-25: 224.8; 2025-07-26: 224.8; 2025-07-27: 224.8; 2025-07-28: 224.8; 2025-07-29: 224.8; 2025-07-30: 224.8; 2025-07-31: 224.8; 2025-08-01: 224.8; 2025-08-02: 224.8; 2025-08-03: 224.8; 2025-08-04: 224.8; 2025-08-05: 224.8; 2025-08-06: 224.8; 2025-08-07: 224.8; 2025-08-08: 224.8; 2025-08-09: 224.8; 2025-08-10: 224.8; 2025-08-11: 224.8; 2025-08-12: 224.8; 2025-08-13: 224.8; 2025-08-15: 224.8
280 | CTME270020 | Installation & Alignment - Pump Around Cooler (GC-28-404) | 2024-10-24 | 2024-11-11 | 5738.85 | 5815.4 | 105.7 | MST | 2024-10-24: 19.38; 2024-10-25: 19.38; 2024-10-26: 58.15; 2024-10-27: 174.46; 2024-10-28: 387.69; 2024-10-29: 697.85; 2024-10-30: 1279.39; 2024-10-31: 2016.01; 2024-11-01: 2016.01; 2024-11-02: 2907.7; 2024-11-03: 3799.39; 2024-11-04: 4536.01; 2024-11-05: 5117.55; 2024-11-06: 5427.71; 2024-11-07: 5640.94; 2024-11-08: 5640.94; 2024-11-09: 5757.25; 2024-11-10: 5796.02; 2024-11-11: 5815.4; 2024-11-12: 5815.4; 2024-11-13: 5815.4; 2024-11-14: 5815.4; 2024-11-15: 5815.4; 2024-11-16: 5815.4; 2024-11-17: 5815.4; 2024-11-18: 5815.4; 2024-11-19: 5815.4; 2024-11-20: 5815.4; 2024-11-21: 5815.4; 2024-11-22: 5815.4; 2024-11-23: 5815.4; 2024-11-24: 5815.4; 2024-11-25: 5815.4; 2024-11-26: 5815.4; 2024-11-27: 5815.4; 2024-11-28: 5815.4; 2024-11-29: 5815.4; 2024-11-30: 5815.4; 2024-12-01: 5815.4; 2024-12-02: 5815.4; 2024-12-03: 5815.4; 2024-12-04: 5815.4; 2024-12-05: 5815.4; 2024-12-06: 5815.4; 2024-12-07: 5815.4; 2024-12-08: 5815.4; 2024-12-09: 5815.4; 2024-12-10: 5815.4; 2024-12-11: 5815.4; 2024-12-12: 5815.4; 2024-12-13: 5815.4; 2024-12-14: 5815.4; 2024-12-15: 5815.4; 2024-12-16: 5815.4; 2024-12-17: 5815.4; 2024-12-18: 5815.4; 2024-12-19: 5815.4; 2024-12-20: 5815.4; 2024-12-21: 5815.4; 2024-12-22: 5815.4; 2024-12-23: 5815.4; 2024-12-24: 5815.4; 2024-12-25: 5815.4; 2024-12-26: 5815.4; 2024-12-27: 5815.4; 2024-12-28: 5815.4; 2024-12-29: 5815.4; 2024-12-30: 5815.4; 2024-12-31: 5815.4; 2025-01-01: 5815.4; 2025-01-02: 5815.4; 2025-01-03: 5815.4; 2025-01-04: 5815.4; 2025-01-05: 5815.4; 2025-01-06: 5815.4; 2025-01-07: 5815.4; 2025-01-08: 5815.4; 2025-01-09: 5815.4; 2025-01-10: 5815.4; 2025-01-11: 5815.4; 2025-01-12: 5815.4; 2025-01-13: 5815.4; 2025-01-14: 5815.4; 2025-01-15: 5815.4; 2025-01-16: 5815.4; 2025-01-17: 5815.4; 2025-01-18: 5815.4; 2025-01-19: 5815.4; 2025-01-20: 5815.4; 2025-01-21: 5815.4; 2025-01-22: 5815.4; 2025-01-23: 5815.4; 2025-01-24: 5815.4; 2025-01-25: 5815.4; 2025-01-26: 5815.4; 2025-01-27: 5815.4; 2025-01-28: 5815.4; 2025-01-29: 5815.4; 2025-01-30: 5815.4; 2025-01-31: 5815.4; 2025-02-01: 5815.4; 2025-02-02: 5815.4; 2025-02-03: 5815.4; 2025-02-04: 5815.4; 2025-02-05: 5815.4; 2025-02-06: 5815.4; 2025-02-07: 5815.4; 2025-02-08: 5815.4; 2025-02-09: 5815.4; 2025-02-10: 5815.4; 2025-02-11: 5815.4; 2025-02-12: 5815.4; 2025-02-13: 5815.4; 2025-02-14: 5815.4; 2025-02-15: 5815.4; 2025-02-16: 5815.4; 2025-02-17: 5815.4; 2025-02-18: 5815.4; 2025-02-19: 5815.4; 2025-02-20: 5815.4; 2025-02-21: 5815.4; 2025-02-22: 5815.4; 2025-02-23: 5815.4; 2025-02-24: 5815.4; 2025-02-25: 5815.4; 2025-02-26: 5815.4; 2025-02-27: 5815.4; 2025-02-28: 5815.4; 2025-03-01: 5815.4; 2025-03-02: 5815.4; 2025-03-03: 5815.4; 2025-03-04: 5815.4; 2025-03-05: 5815.4; 2025-03-06: 5815.4; 2025-03-07: 5815.4; 2025-03-08: 5815.4; 2025-03-09: 5815.4; 2025-03-10: 5815.4; 2025-03-11: 5815.4; 2025-03-12: 5815.4; 2025-03-13: 5815.4; 2025-03-14: 5815.4; 2025-03-15: 5815.4; 2025-03-16: 5815.4; 2025-03-17: 5815.4; 2025-03-18: 5815.4; 2025-03-19: 5815.4; 2025-03-20: 5815.4; 2025-03-21: 5815.4; 2025-03-22: 5815.4; 2025-03-23: 5815.4; 2025-03-24: 5815.4; 2025-03-25: 5815.4; 2025-03-26: 5815.4; 2025-03-27: 5815.4; 2025-03-28: 5815.4; 2025-03-29: 5815.4; 2025-03-30: 5815.4; 2025-03-31: 5815.4; 2025-04-01: 5815.4; 2025-04-02: 5815.4; 2025-04-03: 5815.4; 2025-04-04: 5815.4; 2025-04-05: 5815.4; 2025-04-06: 5815.4; 2025-04-07: 5815.4; 2025-04-08: 5815.4; 2025-04-09: 5815.4; 2025-04-10: 5815.4; 2025-04-11: 5815.4; 2025-04-12: 5815.4; 2025-04-13: 5815.4; 2025-04-14: 5815.4; 2025-04-15: 5815.4; 2025-04-16: 5815.4; 2025-04-17: 5815.4; 2025-04-18: 5815.4; 2025-04-19: 5815.4; 2025-04-20: 5815.4; 2025-04-21: 5815.4; 2025-04-22: 5815.4; 2025-04-23: 5815.4; 2025-04-24: 5815.4; 2025-04-25: 5815.4; 2025-04-26: 5815.4; 2025-04-27: 5815.4; 2025-04-28: 5815.4; 2025-04-29: 5815.4; 2025-04-30: 5815.4; 2025-05-01: 5815.4; 2025-05-02: 5815.4; 2025-05-03: 5815.4; 2025-05-04: 5815.4; 2025-05-05: 5815.4; 2025-05-06: 5815.4; 2025-05-07: 5815.4; 2025-05-08: 5815.4; 2025-05-09: 5815.4; 2025-05-10: 5815.4; 2025-05-11: 5815.4; 2025-05-12: 5815.4; 2025-05-13: 5815.4; 2025-05-14: 5815.4; 2025-05-15: 5815.4; 2025-05-16: 5815.4; 2025-05-17: 5815.4; 2025-05-18: 5815.4; 2025-05-19: 5815.4; 2025-05-20: 5815.4; 2025-05-21: 5815.4; 2025-05-22: 5815.4; 2025-05-23: 5815.4; 2025-05-24: 5815.4; 2025-05-25: 5815.4; 2025-05-26: 5815.4; 2025-05-27: 5815.4; 2025-05-28: 5815.4; 2025-05-29: 5815.4; 2025-05-30: 5815.4; 2025-05-31: 5815.4; 2025-06-01: 5815.4; 2025-06-02: 5815.4; 2025-06-03: 5815.4; 2025-06-04: 5815.4; 2025-06-05: 5815.4; 2025-06-06: 5815.4; 2025-06-07: 5815.4; 2025-06-08: 5815.4; 2025-06-09: 5815.4; 2025-06-10: 5815.4; 2025-06-11: 5815.4; 2025-06-12: 5815.4; 2025-06-13: 5815.4; 2025-06-14: 5815.4; 2025-06-15: 5815.4; 2025-06-16: 5815.4; 2025-06-17: 5815.4; 2025-06-18: 5815.4; 2025-06-19: 5815.4; 2025-06-20: 5815.4; 2025-06-21: 5815.4; 2025-06-22: 5815.4; 2025-06-23: 5815.4; 2025-06-24: 5815.4; 2025-06-25: 5815.4; 2025-06-26: 5815.4; 2025-06-27: 5815.4; 2025-06-28: 5815.4; 2025-06-29: 5815.4; 2025-06-30: 5815.4; 2025-07-01: 5815.4; 2025-07-02: 5815.4; 2025-07-03: 5815.4; 2025-07-04: 5815.4; 2025-07-05: 5815.4; 2025-07-06: 5815.4; 2025-07-07: 5815.4; 2025-07-08: 5815.4; 2025-07-09: 5815.4; 2025-07-10: 5815.4; 2025-07-11: 5815.4; 2025-07-12: 5815.4; 2025-07-13: 5815.4; 2025-07-14: 5815.4; 2025-07-15: 5815.4; 2025-07-16: 5815.4; 2025-07-17: 5815.4; 2025-07-18: 5815.4; 2025-07-19: 5815.4; 2025-07-20: 5815.4; 2025-07-21: 5815.4; 2025-07-22: 5815.4; 2025-07-23: 5815.4; 2025-07-24: 5815.4; 2025-07-25: 5815.4; 2025-07-26: 5815.4; 2025-07-27: 5815.4; 2025-07-28: 5815.4; 2025-07-29: 5815.4; 2025-07-30: 5815.4; 2025-07-31: 5815.4; 2025-08-01: 5815.4; 2025-08-02: 5815.4; 2025-08-03: 5815.4; 2025-08-04: 5815.4; 2025-08-05: 5815.4; 2025-08-06: 5815.4; 2025-08-07: 5815.4; 2025-08-08: 5815.4; 2025-08-09: 5815.4; 2025-08-10: 5815.4; 2025-08-11: 5815.4; 2025-08-12: 5815.4; 2025-08-13: 5815.4; 2025-08-15: 5815.4
281 | CTME270250 | Installation & Alignment - CO2 Absorver Outlet Gas Scrubber (VD-28-404) | 2024-10-29 | 15-Dec-24 | 2692.81 | 2728.73 | 49.6 | MST | 2024-10-29: 3.07; 2024-10-30: 9.89; 2024-10-31: 16.71; 2024-11-01: 16.71; 2024-11-02: 23.54; 2024-11-03: 36.5; 2024-11-04: 56.96; 2024-11-05: 77.43; 2024-11-06: 97.89; 2024-11-07: 133.71; 2024-11-08: 133.71; 2024-11-09: 188.28; 2024-11-10: 242.86; 2024-11-11: 297.43; 2024-11-12: 373.49; 2024-11-13: 475.82; 2024-11-14: 578.15; 2024-11-15: 578.15; 2024-11-16: 680.48; 2024-11-17: 807.36; 2024-11-18: 964.26; 2024-11-19: 1121.17; 2024-11-20: 1278.07; 2024-11-21: 1434.97; 2024-11-22: 1434.97; 2024-11-23: 1591.87; 2024-11-24: 1748.77; 2024-11-25: 1905.68; 2024-11-26: 2038.02; 2024-11-27: 2140.35; 2024-11-28: 2242.67; 2024-11-29: 2242.67; 2024-11-30: 2345; 2024-12-01: 2425.84; 2024-12-02: 2480.41; 2024-12-03: 2534.99; 2024-12-04: 2589.56; 2024-12-05: 2628.79; 2024-12-06: 2628.79; 2024-12-07: 2649.25; 2024-12-08: 2669.72; 2024-12-09: 2690.19; 2024-12-10: 2704.51; 2024-12-11: 2711.33; 2024-12-12: 2718.16; 2024-12-13: 2718.16; 2024-12-14: 2724.98; 2024-12-15: 2728.73; 2024-12-16: 2728.73; 2024-12-17: 2728.73; 2024-12-18: 2728.73; 2024-12-19: 2728.73; 2024-12-20: 2728.73; 2024-12-21: 2728.73; 2024-12-22: 2728.73; 2024-12-23: 2728.73; 2024-12-24: 2728.73; 2024-12-25: 2728.73; 2024-12-26: 2728.73; 2024-12-27: 2728.73; 2024-12-28: 2728.73; 2024-12-29: 2728.73; 2024-12-30: 2728.73; 2024-12-31: 2728.73; 2025-01-01: 2728.73; 2025-01-02: 2728.73; 2025-01-03: 2728.73; 2025-01-04: 2728.73; 2025-01-05: 2728.73; 2025-01-06: 2728.73; 2025-01-07: 2728.73; 2025-01-08: 2728.73; 2025-01-09: 2728.73; 2025-01-10: 2728.73; 2025-01-11: 2728.73; 2025-01-12: 2728.73; 2025-01-13: 2728.73; 2025-01-14: 2728.73; 2025-01-15: 2728.73; 2025-01-16: 2728.73; 2025-01-17: 2728.73; 2025-01-18: 2728.73; 2025-01-19: 2728.73; 2025-01-20: 2728.73; 2025-01-21: 2728.73; 2025-01-22: 2728.73; 2025-01-23: 2728.73; 2025-01-24: 2728.73; 2025-01-25: 2728.73; 2025-01-26: 2728.73; 2025-01-27: 2728.73; 2025-01-28: 2728.73; 2025-01-29: 2728.73; 2025-01-30: 2728.73; 2025-01-31: 2728.73; 2025-02-01: 2728.73; 2025-02-02: 2728.73; 2025-02-03: 2728.73; 2025-02-04: 2728.73; 2025-02-05: 2728.73; 2025-02-06: 2728.73; 2025-02-07: 2728.73; 2025-02-08: 2728.73; 2025-02-09: 2728.73; 2025-02-10: 2728.73; 2025-02-11: 2728.73; 2025-02-12: 2728.73; 2025-02-13: 2728.73; 2025-02-14: 2728.73; 2025-02-15: 2728.73; 2025-02-16: 2728.73; 2025-02-17: 2728.73; 2025-02-18: 2728.73; 2025-02-19: 2728.73; 2025-02-20: 2728.73; 2025-02-21: 2728.73; 2025-02-22: 2728.73; 2025-02-23: 2728.73; 2025-02-24: 2728.73; 2025-02-25: 2728.73; 2025-02-26: 2728.73; 2025-02-27: 2728.73; 2025-02-28: 2728.73; 2025-03-01: 2728.73; 2025-03-02: 2728.73; 2025-03-03: 2728.73; 2025-03-04: 2728.73; 2025-03-05: 2728.73; 2025-03-06: 2728.73; 2025-03-07: 2728.73; 2025-03-08: 2728.73; 2025-03-09: 2728.73; 2025-03-10: 2728.73; 2025-03-11: 2728.73; 2025-03-12: 2728.73; 2025-03-13: 2728.73; 2025-03-14: 2728.73; 2025-03-15: 2728.73; 2025-03-16: 2728.73; 2025-03-17: 2728.73; 2025-03-18: 2728.73; 2025-03-19: 2728.73; 2025-03-20: 2728.73; 2025-03-21: 2728.73; 2025-03-22: 2728.73; 2025-03-23: 2728.73; 2025-03-24: 2728.73; 2025-03-25: 2728.73; 2025-03-26: 2728.73; 2025-03-27: 2728.73; 2025-03-28: 2728.73; 2025-03-29: 2728.73; 2025-03-30: 2728.73; 2025-03-31: 2728.73; 2025-04-01: 2728.73; 2025-04-02: 2728.73; 2025-04-03: 2728.73; 2025-04-04: 2728.73; 2025-04-05: 2728.73; 2025-04-06: 2728.73; 2025-04-07: 2728.73; 2025-04-08: 2728.73; 2025-04-09: 2728.73; 2025-04-10: 2728.73; 2025-04-11: 2728.73; 2025-04-12: 2728.73; 2025-04-13: 2728.73; 2025-04-14: 2728.73; 2025-04-15: 2728.73; 2025-04-16: 2728.73; 2025-04-17: 2728.73; 2025-04-18: 2728.73; 2025-04-19: 2728.73; 2025-04-20: 2728.73; 2025-04-21: 2728.73; 2025-04-22: 2728.73; 2025-04-23: 2728.73; 2025-04-24: 2728.73; 2025-04-25: 2728.73; 2025-04-26: 2728.73; 2025-04-27: 2728.73; 2025-04-28: 2728.73; 2025-04-29: 2728.73; 2025-04-30: 2728.73; 2025-05-01: 2728.73; 2025-05-02: 2728.73; 2025-05-03: 2728.73; 2025-05-04: 2728.73; 2025-05-05: 2728.73; 2025-05-06: 2728.73; 2025-05-07: 2728.73; 2025-05-08: 2728.73; 2025-05-09: 2728.73; 2025-05-10: 2728.73; 2025-05-11: 2728.73; 2025-05-12: 2728.73; 2025-05-13: 2728.73; 2025-05-14: 2728.73; 2025-05-15: 2728.73; 2025-05-16: 2728.73; 2025-05-17: 2728.73; 2025-05-18: 2728.73; 2025-05-19: 2728.73; 2025-05-20: 2728.73; 2025-05-21: 2728.73; 2025-05-22: 2728.73; 2025-05-23: 2728.73; 2025-05-24: 2728.73; 2025-05-25: 2728.73; 2025-05-26: 2728.73; 2025-05-27: 2728.73; 2025-05-28: 2728.73; 2025-05-29: 2728.73; 2025-05-30: 2728.73; 2025-05-31: 2728.73; 2025-06-01: 2728.73; 2025-06-02: 2728.73; 2025-06-03: 2728.73; 2025-06-04: 2728.73; 2025-06-05: 2728.73; 2025-06-06: 2728.73; 2025-06-07: 2728.73; 2025-06-08: 2728.73; 2025-06-09: 2728.73; 2025-06-10: 2728.73; 2025-06-11: 2728.73; 2025-06-12: 2728.73; 2025-06-13: 2728.73; 2025-06-14: 2728.73; 2025-06-15: 2728.73; 2025-06-16: 2728.73; 2025-06-17: 2728.73; 2025-06-18: 2728.73; 2025-06-19: 2728.73; 2025-06-20: 2728.73; 2025-06-21: 2728.73; 2025-06-22: 2728.73; 2025-06-23: 2728.73; 2025-06-24: 2728.73; 2025-06-25: 2728.73; 2025-06-26: 2728.73; 2025-06-27: 2728.73; 2025-06-28: 2728.73; 2025-06-29: 2728.73; 2025-06-30: 2728.73; 2025-07-01: 2728.73; 2025-07-02: 2728.73; 2025-07-03: 2728.73; 2025-07-04: 2728.73; 2025-07-05: 2728.73; 2025-07-06: 2728.73; 2025-07-07: 2728.73; 2025-07-08: 2728.73; 2025-07-09: 2728.73; 2025-07-10: 2728.73; 2025-07-11: 2728.73; 2025-07-12: 2728.73; 2025-07-13: 2728.73; 2025-07-14: 2728.73; 2025-07-15: 2728.73; 2025-07-16: 2728.73; 2025-07-17: 2728.73; 2025-07-18: 2728.73; 2025-07-19: 2728.73; 2025-07-20: 2728.73; 2025-07-21: 2728.73; 2025-07-22: 2728.73; 2025-07-23: 2728.73; 2025-07-24: 2728.73; 2025-07-25: 2728.73; 2025-07-26: 2728.73; 2025-07-27: 2728.73; 2025-07-28: 2728.73; 2025-07-29: 2728.73; 2025-07-30: 2728.73; 2025-07-31: 2728.73; 2025-08-01: 2728.73; 2025-08-02: 2728.73; 2025-08-03: 2728.73; 2025-08-04: 2728.73; 2025-08-05: 2728.73; 2025-08-06: 2728.73; 2025-08-07: 2728.73; 2025-08-08: 2728.73; 2025-08-09: 2728.73; 2025-08-10: 2728.73; 2025-08-11: 2728.73; 2025-08-12: 2728.73; 2025-08-13: 2728.73; 2025-08-15: 2728.73
282 | CTME270260 | Installation & Alignment - Rich Amint Flash Drum (VD-28-403) | 2024-10-29 | 15-Dec-24 | 1102 | 1116.7 | 20.3 | MST | 2024-10-29: 1.26; 2024-10-30: 4.05; 2024-10-31: 6.84; 2024-11-01: 6.84; 2024-11-02: 9.63; 2024-11-03: 14.94; 2024-11-04: 23.31; 2024-11-05: 31.69; 2024-11-06: 40.06; 2024-11-07: 54.72; 2024-11-08: 54.72; 2024-11-09: 77.05; 2024-11-10: 99.39; 2024-11-11: 121.72; 2024-11-12: 152.85; 2024-11-13: 194.72; 2024-11-14: 236.6; 2024-11-15: 236.6; 2024-11-16: 278.48; 2024-11-17: 330.4; 2024-11-18: 394.61; 2024-11-19: 458.82; 2024-11-20: 523.03; 2024-11-21: 587.24; 2024-11-22: 587.24; 2024-11-23: 651.45; 2024-11-24: 715.66; 2024-11-25: 779.88; 2024-11-26: 834.03; 2024-11-27: 875.91; 2024-11-28: 917.79; 2024-11-29: 917.79; 2024-11-30: 959.66; 2024-12-01: 992.75; 2024-12-02: 1015.08; 2024-12-03: 1037.41; 2024-12-04: 1059.75; 2024-12-05: 1075.8; 2024-12-06: 1075.8; 2024-12-07: 1084.18; 2024-12-08: 1092.55; 2024-12-09: 1100.93; 2024-12-10: 1106.79; 2024-12-11: 1109.58; 2024-12-12: 1112.37; 2024-12-13: 1112.37; 2024-12-14: 1115.16; 2024-12-15: 1116.7; 2024-12-16: 1116.7; 2024-12-17: 1116.7; 2024-12-18: 1116.7; 2024-12-19: 1116.7; 2024-12-20: 1116.7; 2024-12-21: 1116.7; 2024-12-22: 1116.7; 2024-12-23: 1116.7; 2024-12-24: 1116.7; 2024-12-25: 1116.7; 2024-12-26: 1116.7; 2024-12-27: 1116.7; 2024-12-28: 1116.7; 2024-12-29: 1116.7; 2024-12-30: 1116.7; 2024-12-31: 1116.7; 2025-01-01: 1116.7; 2025-01-02: 1116.7; 2025-01-03: 1116.7; 2025-01-04: 1116.7; 2025-01-05: 1116.7; 2025-01-06: 1116.7; 2025-01-07: 1116.7; 2025-01-08: 1116.7; 2025-01-09: 1116.7; 2025-01-10: 1116.7; 2025-01-11: 1116.7; 2025-01-12: 1116.7; 2025-01-13: 1116.7; 2025-01-14: 1116.7; 2025-01-15: 1116.7; 2025-01-16: 1116.7; 2025-01-17: 1116.7; 2025-01-18: 1116.7; 2025-01-19: 1116.7; 2025-01-20: 1116.7; 2025-01-21: 1116.7; 2025-01-22: 1116.7; 2025-01-23: 1116.7; 2025-01-24: 1116.7; 2025-01-25: 1116.7; 2025-01-26: 1116.7; 2025-01-27: 1116.7; 2025-01-28: 1116.7; 2025-01-29: 1116.7; 2025-01-30: 1116.7; 2025-01-31: 1116.7; 2025-02-01: 1116.7; 2025-02-02: 1116.7; 2025-02-03: 1116.7; 2025-02-04: 1116.7; 2025-02-05: 1116.7; 2025-02-06: 1116.7; 2025-02-07: 1116.7; 2025-02-08: 1116.7; 2025-02-09: 1116.7; 2025-02-10: 1116.7; 2025-02-11: 1116.7; 2025-02-12: 1116.7; 2025-02-13: 1116.7; 2025-02-14: 1116.7; 2025-02-15: 1116.7; 2025-02-16: 1116.7; 2025-02-17: 1116.7; 2025-02-18: 1116.7; 2025-02-19: 1116.7; 2025-02-20: 1116.7; 2025-02-21: 1116.7; 2025-02-22: 1116.7; 2025-02-23: 1116.7; 2025-02-24: 1116.7; 2025-02-25: 1116.7; 2025-02-26: 1116.7; 2025-02-27: 1116.7; 2025-02-28: 1116.7; 2025-03-01: 1116.7; 2025-03-02: 1116.7; 2025-03-03: 1116.7; 2025-03-04: 1116.7; 2025-03-05: 1116.7; 2025-03-06: 1116.7; 2025-03-07: 1116.7; 2025-03-08: 1116.7; 2025-03-09: 1116.7; 2025-03-10: 1116.7; 2025-03-11: 1116.7; 2025-03-12: 1116.7; 2025-03-13: 1116.7; 2025-03-14: 1116.7; 2025-03-15: 1116.7; 2025-03-16: 1116.7; 2025-03-17: 1116.7; 2025-03-18: 1116.7; 2025-03-19: 1116.7; 2025-03-20: 1116.7; 2025-03-21: 1116.7; 2025-03-22: 1116.7; 2025-03-23: 1116.7; 2025-03-24: 1116.7; 2025-03-25: 1116.7; 2025-03-26: 1116.7; 2025-03-27: 1116.7; 2025-03-28: 1116.7; 2025-03-29: 1116.7; 2025-03-30: 1116.7; 2025-03-31: 1116.7; 2025-04-01: 1116.7; 2025-04-02: 1116.7; 2025-04-03: 1116.7; 2025-04-04: 1116.7; 2025-04-05: 1116.7; 2025-04-06: 1116.7; 2025-04-07: 1116.7; 2025-04-08: 1116.7; 2025-04-09: 1116.7; 2025-04-10: 1116.7; 2025-04-11: 1116.7; 2025-04-12: 1116.7; 2025-04-13: 1116.7; 2025-04-14: 1116.7; 2025-04-15: 1116.7; 2025-04-16: 1116.7; 2025-04-17: 1116.7; 2025-04-18: 1116.7; 2025-04-19: 1116.7; 2025-04-20: 1116.7; 2025-04-21: 1116.7; 2025-04-22: 1116.7; 2025-04-23: 1116.7; 2025-04-24: 1116.7; 2025-04-25: 1116.7; 2025-04-26: 1116.7; 2025-04-27: 1116.7; 2025-04-28: 1116.7; 2025-04-29: 1116.7; 2025-04-30: 1116.7; 2025-05-01: 1116.7; 2025-05-02: 1116.7; 2025-05-03: 1116.7; 2025-05-04: 1116.7; 2025-05-05: 1116.7; 2025-05-06: 1116.7; 2025-05-07: 1116.7; 2025-05-08: 1116.7; 2025-05-09: 1116.7; 2025-05-10: 1116.7; 2025-05-11: 1116.7; 2025-05-12: 1116.7; 2025-05-13: 1116.7; 2025-05-14: 1116.7; 2025-05-15: 1116.7; 2025-05-16: 1116.7; 2025-05-17: 1116.7; 2025-05-18: 1116.7; 2025-05-19: 1116.7; 2025-05-20: 1116.7; 2025-05-21: 1116.7; 2025-05-22: 1116.7; 2025-05-23: 1116.7; 2025-05-24: 1116.7; 2025-05-25: 1116.7; 2025-05-26: 1116.7; 2025-05-27: 1116.7; 2025-05-28: 1116.7; 2025-05-29: 1116.7; 2025-05-30: 1116.7; 2025-05-31: 1116.7; 2025-06-01: 1116.7; 2025-06-02: 1116.7; 2025-06-03: 1116.7; 2025-06-04: 1116.7; 2025-06-05: 1116.7; 2025-06-06: 1116.7; 2025-06-07: 1116.7; 2025-06-08: 1116.7; 2025-06-09: 1116.7; 2025-06-10: 1116.7; 2025-06-11: 1116.7; 2025-06-12: 1116.7; 2025-06-13: 1116.7; 2025-06-14: 1116.7; 2025-06-15: 1116.7; 2025-06-16: 1116.7; 2025-06-17: 1116.7; 2025-06-18: 1116.7; 2025-06-19: 1116.7; 2025-06-20: 1116.7; 2025-06-21: 1116.7; 2025-06-22: 1116.7; 2025-06-23: 1116.7; 2025-06-24: 1116.7; 2025-06-25: 1116.7; 2025-06-26: 1116.7; 2025-06-27: 1116.7; 2025-06-28: 1116.7; 2025-06-29: 1116.7; 2025-06-30: 1116.7; 2025-07-01: 1116.7; 2025-07-02: 1116.7; 2025-07-03: 1116.7; 2025-07-04: 1116.7; 2025-07-05: 1116.7; 2025-07-06: 1116.7; 2025-07-07: 1116.7; 2025-07-08: 1116.7; 2025-07-09: 1116.7; 2025-07-10: 1116.7; 2025-07-11: 1116.7; 2025-07-12: 1116.7; 2025-07-13: 1116.7; 2025-07-14: 1116.7; 2025-07-15: 1116.7; 2025-07-16: 1116.7; 2025-07-17: 1116.7; 2025-07-18: 1116.7; 2025-07-19: 1116.7; 2025-07-20: 1116.7; 2025-07-21: 1116.7; 2025-07-22: 1116.7; 2025-07-23: 1116.7; 2025-07-24: 1116.7; 2025-07-25: 1116.7; 2025-07-26: 1116.7; 2025-07-27: 1116.7; 2025-07-28: 1116.7; 2025-07-29: 1116.7; 2025-07-30: 1116.7; 2025-07-31: 1116.7; 2025-08-01: 1116.7; 2025-08-02: 1116.7; 2025-08-03: 1116.7; 2025-08-04: 1116.7; 2025-08-05: 1116.7; 2025-08-06: 1116.7; 2025-08-07: 1116.7; 2025-08-08: 1116.7; 2025-08-09: 1116.7; 2025-08-10: 1116.7; 2025-08-11: 1116.7; 2025-08-12: 1116.7; 2025-08-13: 1116.7; 2025-08-15: 1116.7
283 | CTME270220 | Installation & Alignment - HC SKIM Drum (VL-28-405) | 2024-11-04 | 21-Dec-24 | 124.8 | 126.46 | 2.3 | MST | 2024-11-04: 0.14; 2024-11-05: 0.46; 2024-11-06: 0.77; 2024-11-07: 1.09; 2024-11-08: 1.09; 2024-11-09: 1.69; 2024-11-10: 2.64; 2024-11-11: 3.59; 2024-11-12: 4.54; 2024-11-13: 6.2; 2024-11-14: 8.73; 2024-11-15: 8.73; 2024-11-16: 11.26; 2024-11-17: 13.78; 2024-11-18: 17.31; 2024-11-19: 22.05; 2024-11-20: 26.79; 2024-11-21: 31.54; 2024-11-22: 31.54; 2024-11-23: 37.42; 2024-11-24: 44.69; 2024-11-25: 51.96; 2024-11-26: 59.23; 2024-11-27: 66.5; 2024-11-28: 73.78; 2024-11-29: 73.78; 2024-11-30: 81.05; 2024-12-01: 88.32; 2024-12-02: 94.45; 2024-12-03: 99.2; 2024-12-04: 103.94; 2024-12-05: 108.68; 2024-12-06: 108.68; 2024-12-07: 112.43; 2024-12-08: 114.96; 2024-12-09: 117.49; 2024-12-10: 120.01; 2024-12-11: 121.83; 2024-12-12: 122.78; 2024-12-13: 122.78; 2024-12-14: 123.73; 2024-12-15: 124.68; 2024-12-16: 125.34; 2024-12-17: 125.66; 2024-12-18: 125.97; 2024-12-19: 126.29; 2024-12-20: 126.29; 2024-12-21: 126.46; 2024-12-22: 126.46; 2024-12-23: 126.46; 2024-12-24: 126.46; 2024-12-25: 126.46; 2024-12-26: 126.46; 2024-12-27: 126.46; 2024-12-28: 126.46; 2024-12-29: 126.46; 2024-12-30: 126.46; 2024-12-31: 126.46; 2025-01-01: 126.46; 2025-01-02: 126.46; 2025-01-03: 126.46; 2025-01-04: 126.46; 2025-01-05: 126.46; 2025-01-06: 126.46; 2025-01-07: 126.46; 2025-01-08: 126.46; 2025-01-09: 126.46; 2025-01-10: 126.46; 2025-01-11: 126.46; 2025-01-12: 126.46; 2025-01-13: 126.46; 2025-01-14: 126.46; 2025-01-15: 126.46; 2025-01-16: 126.46; 2025-01-17: 126.46; 2025-01-18: 126.46; 2025-01-19: 126.46; 2025-01-20: 126.46; 2025-01-21: 126.46; 2025-01-22: 126.46; 2025-01-23: 126.46; 2025-01-24: 126.46; 2025-01-25: 126.46; 2025-01-26: 126.46; 2025-01-27: 126.46; 2025-01-28: 126.46; 2025-01-29: 126.46; 2025-01-30: 126.46; 2025-01-31: 126.46; 2025-02-01: 126.46; 2025-02-02: 126.46; 2025-02-03: 126.46; 2025-02-04: 126.46; 2025-02-05: 126.46; 2025-02-06: 126.46; 2025-02-07: 126.46; 2025-02-08: 126.46; 2025-02-09: 126.46; 2025-02-10: 126.46; 2025-02-11: 126.46; 2025-02-12: 126.46; 2025-02-13: 126.46; 2025-02-14: 126.46; 2025-02-15: 126.46; 2025-02-16: 126.46; 2025-02-17: 126.46; 2025-02-18: 126.46; 2025-02-19: 126.46; 2025-02-20: 126.46; 2025-02-21: 126.46; 2025-02-22: 126.46; 2025-02-23: 126.46; 2025-02-24: 126.46; 2025-02-25: 126.46; 2025-02-26: 126.46; 2025-02-27: 126.46; 2025-02-28: 126.46; 2025-03-01: 126.46; 2025-03-02: 126.46; 2025-03-03: 126.46; 2025-03-04: 126.46; 2025-03-05: 126.46; 2025-03-06: 126.46; 2025-03-07: 126.46; 2025-03-08: 126.46; 2025-03-09: 126.46; 2025-03-10: 126.46; 2025-03-11: 126.46; 2025-03-12: 126.46; 2025-03-13: 126.46; 2025-03-14: 126.46; 2025-03-15: 126.46; 2025-03-16: 126.46; 2025-03-17: 126.46; 2025-03-18: 126.46; 2025-03-19: 126.46; 2025-03-20: 126.46; 2025-03-21: 126.46; 2025-03-22: 126.46; 2025-03-23: 126.46; 2025-03-24: 126.46; 2025-03-25: 126.46; 2025-03-26: 126.46; 2025-03-27: 126.46; 2025-03-28: 126.46; 2025-03-29: 126.46; 2025-03-30: 126.46; 2025-03-31: 126.46; 2025-04-01: 126.46; 2025-04-02: 126.46; 2025-04-03: 126.46; 2025-04-04: 126.46; 2025-04-05: 126.46; 2025-04-06: 126.46; 2025-04-07: 126.46; 2025-04-08: 126.46; 2025-04-09: 126.46; 2025-04-10: 126.46; 2025-04-11: 126.46; 2025-04-12: 126.46; 2025-04-13: 126.46; 2025-04-14: 126.46; 2025-04-15: 126.46; 2025-04-16: 126.46; 2025-04-17: 126.46; 2025-04-18: 126.46; 2025-04-19: 126.46; 2025-04-20: 126.46; 2025-04-21: 126.46; 2025-04-22: 126.46; 2025-04-23: 126.46; 2025-04-24: 126.46; 2025-04-25: 126.46; 2025-04-26: 126.46; 2025-04-27: 126.46; 2025-04-28: 126.46; 2025-04-29: 126.46; 2025-04-30: 126.46; 2025-05-01: 126.46; 2025-05-02: 126.46; 2025-05-03: 126.46; 2025-05-04: 126.46; 2025-05-05: 126.46; 2025-05-06: 126.46; 2025-05-07: 126.46; 2025-05-08: 126.46; 2025-05-09: 126.46; 2025-05-10: 126.46; 2025-05-11: 126.46; 2025-05-12: 126.46; 2025-05-13: 126.46; 2025-05-14: 126.46; 2025-05-15: 126.46; 2025-05-16: 126.46; 2025-05-17: 126.46; 2025-05-18: 126.46; 2025-05-19: 126.46; 2025-05-20: 126.46; 2025-05-21: 126.46; 2025-05-22: 126.46; 2025-05-23: 126.46; 2025-05-24: 126.46; 2025-05-25: 126.46; 2025-05-26: 126.46; 2025-05-27: 126.46; 2025-05-28: 126.46; 2025-05-29: 126.46; 2025-05-30: 126.46; 2025-05-31: 126.46; 2025-06-01: 126.46; 2025-06-02: 126.46; 2025-06-03: 126.46; 2025-06-04: 126.46; 2025-06-05: 126.46; 2025-06-06: 126.46; 2025-06-07: 126.46; 2025-06-08: 126.46; 2025-06-09: 126.46; 2025-06-10: 126.46; 2025-06-11: 126.46; 2025-06-12: 126.46; 2025-06-13: 126.46; 2025-06-14: 126.46; 2025-06-15: 126.46; 2025-06-16: 126.46; 2025-06-17: 126.46; 2025-06-18: 126.46; 2025-06-19: 126.46; 2025-06-20: 126.46; 2025-06-21: 126.46; 2025-06-22: 126.46; 2025-06-23: 126.46; 2025-06-24: 126.46; 2025-06-25: 126.46; 2025-06-26: 126.46; 2025-06-27: 126.46; 2025-06-28: 126.46; 2025-06-29: 126.46; 2025-06-30: 126.46; 2025-07-01: 126.46; 2025-07-02: 126.46; 2025-07-03: 126.46; 2025-07-04: 126.46; 2025-07-05: 126.46; 2025-07-06: 126.46; 2025-07-07: 126.46; 2025-07-08: 126.46; 2025-07-09: 126.46; 2025-07-10: 126.46; 2025-07-11: 126.46; 2025-07-12: 126.46; 2025-07-13: 126.46; 2025-07-14: 126.46; 2025-07-15: 126.46; 2025-07-16: 126.46; 2025-07-17: 126.46; 2025-07-18: 126.46; 2025-07-19: 126.46; 2025-07-20: 126.46; 2025-07-21: 126.46; 2025-07-22: 126.46; 2025-07-23: 126.46; 2025-07-24: 126.46; 2025-07-25: 126.46; 2025-07-26: 126.46; 2025-07-27: 126.46; 2025-07-28: 126.46; 2025-07-29: 126.46; 2025-07-30: 126.46; 2025-07-31: 126.46; 2025-08-01: 126.46; 2025-08-02: 126.46; 2025-08-03: 126.46; 2025-08-04: 126.46; 2025-08-05: 126.46; 2025-08-06: 126.46; 2025-08-07: 126.46; 2025-08-08: 126.46; 2025-08-09: 126.46; 2025-08-10: 126.46; 2025-08-11: 126.46; 2025-08-12: 126.46; 2025-08-13: 126.46; 2025-08-15: 126.46
284 | CTME270270 | Installation & Alignment - Amine Stripper OVHD Drum ( VD-28-401) | 2024-11-04 | 15-Dec-24 | 304.15 | 308.21 | 5.6 | MST | 2024-11-04: 0.4; 2024-11-05: 1.28; 2024-11-06: 2.16; 2024-11-07: 3.04; 2024-11-08: 3.04; 2024-11-09: 5.59; 2024-11-10: 8.23; 2024-11-11: 10.88; 2024-11-12: 15.5; 2024-11-13: 22.54; 2024-11-14: 29.59; 2024-11-15: 29.59; 2024-11-16: 36.63; 2024-11-17: 49.53; 2024-11-18: 62.74; 2024-11-19: 75.95; 2024-11-20: 92.33; 2024-11-21: 112.58; 2024-11-22: 112.58; 2024-11-23: 132.84; 2024-11-24: 153.09; 2024-11-25: 173.34; 2024-11-26: 193.6; 2024-11-27: 213.85; 2024-11-28: 230.94; 2024-11-29: 230.94; 2024-11-30: 244.14; 2024-12-01: 257.35; 2024-12-02: 270.56; 2024-12-03: 277.91; 2024-12-04: 284.96; 2024-12-05: 292; 2024-12-06: 292; 2024-12-07: 297.07; 2024-12-08: 299.71; 2024-12-09: 302.35; 2024-12-10: 304.99; 2024-12-11: 305.96; 2024-12-12: 306.84; 2024-12-13: 306.84; 2024-12-14: 307.72; 2024-12-15: 308.21; 2024-12-16: 308.21; 2024-12-17: 308.21; 2024-12-18: 308.21; 2024-12-19: 308.21; 2024-12-20: 308.21; 2024-12-21: 308.21; 2024-12-22: 308.21; 2024-12-23: 308.21; 2024-12-24: 308.21; 2024-12-25: 308.21; 2024-12-26: 308.21; 2024-12-27: 308.21; 2024-12-28: 308.21; 2024-12-29: 308.21; 2024-12-30: 308.21; 2024-12-31: 308.21; 2025-01-01: 308.21; 2025-01-02: 308.21; 2025-01-03: 308.21; 2025-01-04: 308.21; 2025-01-05: 308.21; 2025-01-06: 308.21; 2025-01-07: 308.21; 2025-01-08: 308.21; 2025-01-09: 308.21; 2025-01-10: 308.21; 2025-01-11: 308.21; 2025-01-12: 308.21; 2025-01-13: 308.21; 2025-01-14: 308.21; 2025-01-15: 308.21; 2025-01-16: 308.21; 2025-01-17: 308.21; 2025-01-18: 308.21; 2025-01-19: 308.21; 2025-01-20: 308.21; 2025-01-21: 308.21; 2025-01-22: 308.21; 2025-01-23: 308.21; 2025-01-24: 308.21; 2025-01-25: 308.21; 2025-01-26: 308.21; 2025-01-27: 308.21; 2025-01-28: 308.21; 2025-01-29: 308.21; 2025-01-30: 308.21; 2025-01-31: 308.21; 2025-02-01: 308.21; 2025-02-02: 308.21; 2025-02-03: 308.21; 2025-02-04: 308.21; 2025-02-05: 308.21; 2025-02-06: 308.21; 2025-02-07: 308.21; 2025-02-08: 308.21; 2025-02-09: 308.21; 2025-02-10: 308.21; 2025-02-11: 308.21; 2025-02-12: 308.21; 2025-02-13: 308.21; 2025-02-14: 308.21; 2025-02-15: 308.21; 2025-02-16: 308.21; 2025-02-17: 308.21; 2025-02-18: 308.21; 2025-02-19: 308.21; 2025-02-20: 308.21; 2025-02-21: 308.21; 2025-02-22: 308.21; 2025-02-23: 308.21; 2025-02-24: 308.21; 2025-02-25: 308.21; 2025-02-26: 308.21; 2025-02-27: 308.21; 2025-02-28: 308.21; 2025-03-01: 308.21; 2025-03-02: 308.21; 2025-03-03: 308.21; 2025-03-04: 308.21; 2025-03-05: 308.21; 2025-03-06: 308.21; 2025-03-07: 308.21; 2025-03-08: 308.21; 2025-03-09: 308.21; 2025-03-10: 308.21; 2025-03-11: 308.21; 2025-03-12: 308.21; 2025-03-13: 308.21; 2025-03-14: 308.21; 2025-03-15: 308.21; 2025-03-16: 308.21; 2025-03-17: 308.21; 2025-03-18: 308.21; 2025-03-19: 308.21; 2025-03-20: 308.21; 2025-03-21: 308.21; 2025-03-22: 308.21; 2025-03-23: 308.21; 2025-03-24: 308.21; 2025-03-25: 308.21; 2025-03-26: 308.21; 2025-03-27: 308.21; 2025-03-28: 308.21; 2025-03-29: 308.21; 2025-03-30: 308.21; 2025-03-31: 308.21; 2025-04-01: 308.21; 2025-04-02: 308.21; 2025-04-03: 308.21; 2025-04-04: 308.21; 2025-04-05: 308.21; 2025-04-06: 308.21; 2025-04-07: 308.21; 2025-04-08: 308.21; 2025-04-09: 308.21; 2025-04-10: 308.21; 2025-04-11: 308.21; 2025-04-12: 308.21; 2025-04-13: 308.21; 2025-04-14: 308.21; 2025-04-15: 308.21; 2025-04-16: 308.21; 2025-04-17: 308.21; 2025-04-18: 308.21; 2025-04-19: 308.21; 2025-04-20: 308.21; 2025-04-21: 308.21; 2025-04-22: 308.21; 2025-04-23: 308.21; 2025-04-24: 308.21; 2025-04-25: 308.21; 2025-04-26: 308.21; 2025-04-27: 308.21; 2025-04-28: 308.21; 2025-04-29: 308.21; 2025-04-30: 308.21; 2025-05-01: 308.21; 2025-05-02: 308.21; 2025-05-03: 308.21; 2025-05-04: 308.21; 2025-05-05: 308.21; 2025-05-06: 308.21; 2025-05-07: 308.21; 2025-05-08: 308.21; 2025-05-09: 308.21; 2025-05-10: 308.21; 2025-05-11: 308.21; 2025-05-12: 308.21; 2025-05-13: 308.21; 2025-05-14: 308.21; 2025-05-15: 308.21; 2025-05-16: 308.21; 2025-05-17: 308.21; 2025-05-18: 308.21; 2025-05-19: 308.21; 2025-05-20: 308.21; 2025-05-21: 308.21; 2025-05-22: 308.21; 2025-05-23: 308.21; 2025-05-24: 308.21; 2025-05-25: 308.21; 2025-05-26: 308.21; 2025-05-27: 308.21; 2025-05-28: 308.21; 2025-05-29: 308.21; 2025-05-30: 308.21; 2025-05-31: 308.21; 2025-06-01: 308.21; 2025-06-02: 308.21; 2025-06-03: 308.21; 2025-06-04: 308.21; 2025-06-05: 308.21; 2025-06-06: 308.21; 2025-06-07: 308.21; 2025-06-08: 308.21; 2025-06-09: 308.21; 2025-06-10: 308.21; 2025-06-11: 308.21; 2025-06-12: 308.21; 2025-06-13: 308.21; 2025-06-14: 308.21; 2025-06-15: 308.21; 2025-06-16: 308.21; 2025-06-17: 308.21; 2025-06-18: 308.21; 2025-06-19: 308.21; 2025-06-20: 308.21; 2025-06-21: 308.21; 2025-06-22: 308.21; 2025-06-23: 308.21; 2025-06-24: 308.21; 2025-06-25: 308.21; 2025-06-26: 308.21; 2025-06-27: 308.21; 2025-06-28: 308.21; 2025-06-29: 308.21; 2025-06-30: 308.21; 2025-07-01: 308.21; 2025-07-02: 308.21; 2025-07-03: 308.21; 2025-07-04: 308.21; 2025-07-05: 308.21; 2025-07-06: 308.21; 2025-07-07: 308.21; 2025-07-08: 308.21; 2025-07-09: 308.21; 2025-07-10: 308.21; 2025-07-11: 308.21; 2025-07-12: 308.21; 2025-07-13: 308.21; 2025-07-14: 308.21; 2025-07-15: 308.21; 2025-07-16: 308.21; 2025-07-17: 308.21; 2025-07-18: 308.21; 2025-07-19: 308.21; 2025-07-20: 308.21; 2025-07-21: 308.21; 2025-07-22: 308.21; 2025-07-23: 308.21; 2025-07-24: 308.21; 2025-07-25: 308.21; 2025-07-26: 308.21; 2025-07-27: 308.21; 2025-07-28: 308.21; 2025-07-29: 308.21; 2025-07-30: 308.21; 2025-07-31: 308.21; 2025-08-01: 308.21; 2025-08-02: 308.21; 2025-08-03: 308.21; 2025-08-04: 308.21; 2025-08-05: 308.21; 2025-08-06: 308.21; 2025-08-07: 308.21; 2025-08-08: 308.21; 2025-08-09: 308.21; 2025-08-10: 308.21; 2025-08-11: 308.21; 2025-08-12: 308.21; 2025-08-13: 308.21; 2025-08-15: 308.21
285 | CTME270230 | Installation & Alignment - Amine Drain Vessel (VL-28-404) | 2024-11-04 | 21-Dec-24 | 369.2 | 374.12 | 6.8 | MST | 2024-11-04: 0.42; 2024-11-05: 1.36; 2024-11-06: 2.29; 2024-11-07: 3.23; 2024-11-08: 3.23; 2024-11-09: 5; 2024-11-10: 7.81; 2024-11-11: 10.62; 2024-11-12: 13.42; 2024-11-13: 18.33; 2024-11-14: 25.81; 2024-11-15: 25.81; 2024-11-16: 33.3; 2024-11-17: 40.78; 2024-11-18: 51.21; 2024-11-19: 65.24; 2024-11-20: 79.27; 2024-11-21: 93.3; 2024-11-22: 93.3; 2024-11-23: 110.69; 2024-11-24: 132.21; 2024-11-25: 153.72; 2024-11-26: 175.23; 2024-11-27: 196.74; 2024-11-28: 218.26; 2024-11-29: 218.26; 2024-11-30: 239.77; 2024-12-01: 261.28; 2024-12-02: 279.42; 2024-12-03: 293.45; 2024-12-04: 307.48; 2024-12-05: 321.51; 2024-12-06: 321.51; 2024-12-07: 332.6; 2024-12-08: 340.08; 2024-12-09: 347.56; 2024-12-10: 355.04; 2024-12-11: 360.42; 2024-12-12: 363.23; 2024-12-13: 363.23; 2024-12-14: 366.03; 2024-12-15: 368.84; 2024-12-16: 370.8; 2024-12-17: 371.74; 2024-12-18: 372.67; 2024-12-19: 373.61; 2024-12-20: 373.61; 2024-12-21: 374.12; 2024-12-22: 374.12; 2024-12-23: 374.12; 2024-12-24: 374.12; 2024-12-25: 374.12; 2024-12-26: 374.12; 2024-12-27: 374.12; 2024-12-28: 374.12; 2024-12-29: 374.12; 2024-12-30: 374.12; 2024-12-31: 374.12; 2025-01-01: 374.12; 2025-01-02: 374.12; 2025-01-03: 374.12; 2025-01-04: 374.12; 2025-01-05: 374.12; 2025-01-06: 374.12; 2025-01-07: 374.12; 2025-01-08: 374.12; 2025-01-09: 374.12; 2025-01-10: 374.12; 2025-01-11: 374.12; 2025-01-12: 374.12; 2025-01-13: 374.12; 2025-01-14: 374.12; 2025-01-15: 374.12; 2025-01-16: 374.12; 2025-01-17: 374.12; 2025-01-18: 374.12; 2025-01-19: 374.12; 2025-01-20: 374.12; 2025-01-21: 374.12; 2025-01-22: 374.12; 2025-01-23: 374.12; 2025-01-24: 374.12; 2025-01-25: 374.12; 2025-01-26: 374.12; 2025-01-27: 374.12; 2025-01-28: 374.12; 2025-01-29: 374.12; 2025-01-30: 374.12; 2025-01-31: 374.12; 2025-02-01: 374.12; 2025-02-02: 374.12; 2025-02-03: 374.12; 2025-02-04: 374.12; 2025-02-05: 374.12; 2025-02-06: 374.12; 2025-02-07: 374.12; 2025-02-08: 374.12; 2025-02-09: 374.12; 2025-02-10: 374.12; 2025-02-11: 374.12; 2025-02-12: 374.12; 2025-02-13: 374.12; 2025-02-14: 374.12; 2025-02-15: 374.12; 2025-02-16: 374.12; 2025-02-17: 374.12; 2025-02-18: 374.12; 2025-02-19: 374.12; 2025-02-20: 374.12; 2025-02-21: 374.12; 2025-02-22: 374.12; 2025-02-23: 374.12; 2025-02-24: 374.12; 2025-02-25: 374.12; 2025-02-26: 374.12; 2025-02-27: 374.12; 2025-02-28: 374.12; 2025-03-01: 374.12; 2025-03-02: 374.12; 2025-03-03: 374.12; 2025-03-04: 374.12; 2025-03-05: 374.12; 2025-03-06: 374.12; 2025-03-07: 374.12; 2025-03-08: 374.12; 2025-03-09: 374.12; 2025-03-10: 374.12; 2025-03-11: 374.12; 2025-03-12: 374.12; 2025-03-13: 374.12; 2025-03-14: 374.12; 2025-03-15: 374.12; 2025-03-16: 374.12; 2025-03-17: 374.12; 2025-03-18: 374.12; 2025-03-19: 374.12; 2025-03-20: 374.12; 2025-03-21: 374.12; 2025-03-22: 374.12; 2025-03-23: 374.12; 2025-03-24: 374.12; 2025-03-25: 374.12; 2025-03-26: 374.12; 2025-03-27: 374.12; 2025-03-28: 374.12; 2025-03-29: 374.12; 2025-03-30: 374.12; 2025-03-31: 374.12; 2025-04-01: 374.12; 2025-04-02: 374.12; 2025-04-03: 374.12; 2025-04-04: 374.12; 2025-04-05: 374.12; 2025-04-06: 374.12; 2025-04-07: 374.12; 2025-04-08: 374.12; 2025-04-09: 374.12; 2025-04-10: 374.12; 2025-04-11: 374.12; 2025-04-12: 374.12; 2025-04-13: 374.12; 2025-04-14: 374.12; 2025-04-15: 374.12; 2025-04-16: 374.12; 2025-04-17: 374.12; 2025-04-18: 374.12; 2025-04-19: 374.12; 2025-04-20: 374.12; 2025-04-21: 374.12; 2025-04-22: 374.12; 2025-04-23: 374.12; 2025-04-24: 374.12; 2025-04-25: 374.12; 2025-04-26: 374.12; 2025-04-27: 374.12; 2025-04-28: 374.12; 2025-04-29: 374.12; 2025-04-30: 374.12; 2025-05-01: 374.12; 2025-05-02: 374.12; 2025-05-03: 374.12; 2025-05-04: 374.12; 2025-05-05: 374.12; 2025-05-06: 374.12; 2025-05-07: 374.12; 2025-05-08: 374.12; 2025-05-09: 374.12; 2025-05-10: 374.12; 2025-05-11: 374.12; 2025-05-12: 374.12; 2025-05-13: 374.12; 2025-05-14: 374.12; 2025-05-15: 374.12; 2025-05-16: 374.12; 2025-05-17: 374.12; 2025-05-18: 374.12; 2025-05-19: 374.12; 2025-05-20: 374.12; 2025-05-21: 374.12; 2025-05-22: 374.12; 2025-05-23: 374.12; 2025-05-24: 374.12; 2025-05-25: 374.12; 2025-05-26: 374.12; 2025-05-27: 374.12; 2025-05-28: 374.12; 2025-05-29: 374.12; 2025-05-30: 374.12; 2025-05-31: 374.12; 2025-06-01: 374.12; 2025-06-02: 374.12; 2025-06-03: 374.12; 2025-06-04: 374.12; 2025-06-05: 374.12; 2025-06-06: 374.12; 2025-06-07: 374.12; 2025-06-08: 374.12; 2025-06-09: 374.12; 2025-06-10: 374.12; 2025-06-11: 374.12; 2025-06-12: 374.12; 2025-06-13: 374.12; 2025-06-14: 374.12; 2025-06-15: 374.12; 2025-06-16: 374.12; 2025-06-17: 374.12; 2025-06-18: 374.12; 2025-06-19: 374.12; 2025-06-20: 374.12; 2025-06-21: 374.12; 2025-06-22: 374.12; 2025-06-23: 374.12; 2025-06-24: 374.12; 2025-06-25: 374.12; 2025-06-26: 374.12; 2025-06-27: 374.12; 2025-06-28: 374.12; 2025-06-29: 374.12; 2025-06-30: 374.12; 2025-07-01: 374.12; 2025-07-02: 374.12; 2025-07-03: 374.12; 2025-07-04: 374.12; 2025-07-05: 374.12; 2025-07-06: 374.12; 2025-07-07: 374.12; 2025-07-08: 374.12; 2025-07-09: 374.12; 2025-07-10: 374.12; 2025-07-11: 374.12; 2025-07-12: 374.12; 2025-07-13: 374.12; 2025-07-14: 374.12; 2025-07-15: 374.12; 2025-07-16: 374.12; 2025-07-17: 374.12; 2025-07-18: 374.12; 2025-07-19: 374.12; 2025-07-20: 374.12; 2025-07-21: 374.12; 2025-07-22: 374.12; 2025-07-23: 374.12; 2025-07-24: 374.12; 2025-07-25: 374.12; 2025-07-26: 374.12; 2025-07-27: 374.12; 2025-07-28: 374.12; 2025-07-29: 374.12; 2025-07-30: 374.12; 2025-07-31: 374.12; 2025-08-01: 374.12; 2025-08-02: 374.12; 2025-08-03: 374.12; 2025-08-04: 374.12; 2025-08-05: 374.12; 2025-08-06: 374.12; 2025-08-07: 374.12; 2025-08-08: 374.12; 2025-08-09: 374.12; 2025-08-10: 374.12; 2025-08-11: 374.12; 2025-08-12: 374.12; 2025-08-13: 374.12; 2025-08-15: 374.12
286 | AGRU Unit 2 |  | 15-Aug-24 | 2025-01-02 | 95925.76 | 97205.31 |  |  | 2024-08-15: 16.84; 2024-08-16: 16.84; 2024-08-17: 72.99; 2024-08-18: 129.13; 2024-08-19: 185.27; 2024-08-20: 241.42; 2024-08-21: 388.62; 2024-08-22: 562.46; 2024-08-23: 562.46; 2024-08-24: 739.28; 2024-08-25: 916.1; 2024-08-26: 1179.61; 2024-08-27: 1645.4; 2024-08-28: 2111.28; 2024-08-29: 2577.2; 2024-08-30: 2577.2; 2024-08-31: 3049.3; 2024-09-01: 3852.81; 2024-09-02: 4742.97; 2024-09-03: 5634.52; 2024-09-04: 6534.74; 2024-09-05: 7626.6; 2024-09-06: 7626.6; 2024-09-07: 9033.05; 2024-09-08: 10443.66; 2024-09-09: 11866.96; 2024-09-10: 13319.76; 2024-09-11: 14787.49; 2024-09-12: 16255.22; 2024-09-13: 16255.22; 2024-09-14: 17733.38; 2024-09-15: 17733.38; 2024-09-16: 19219; 2024-09-17: 20570; 2024-09-18: 21679.82; 2024-09-19: 22796.9; 2024-09-20: 22796.9; 2024-09-21: 23935.6; 2024-09-22: 25114.8; 2024-09-23: 26002.4; 2024-09-24: 26898.78; 2024-09-25: 27825.73; 2024-09-26: 28860.23; 2024-09-27: 28860.23; 2024-09-28: 29978.6; 2024-09-29: 31105.13; 2024-09-30: 32471.04; 2024-10-01: 33900.56; 2024-10-02: 35643.03; 2024-10-03: 37304.21; 2024-10-04: 37304.21; 2024-10-05: 39010.42; 2024-10-06: 40804.85; 2024-10-07: 42637.64; 2024-10-08: 44318.97; 2024-10-09: 45791.06; 2024-10-10: 47204.66; 2024-10-11: 47204.66; 2024-10-12: 48802.59; 2024-10-13: 50371.97; 2024-10-14: 51787.29; 2024-10-15: 53109.32; 2024-10-16: 54524.23; 2024-10-17: 56031.57; 2024-10-18: 56031.57; 2024-10-19: 57557.15; 2024-10-20: 59202.6; 2024-10-21: 60994.46; 2024-10-22: 62700.33; 2024-10-23: 64458.22; 2024-10-24: 66061.02; 2024-10-25: 66061.02; 2024-10-26: 67388.27; 2024-10-27: 68547.18; 2024-10-28: 69600.22; 2024-10-29: 70558.78; 2024-10-30: 71485.33; 2024-10-31: 72373.25; 2024-11-01: 72373.25; 2024-11-02: 73259.78; 2024-11-03: 74154.76; 2024-11-04: 75060.61; 2024-11-05: 75967.15; 2024-11-06: 76867.29; 2024-11-07: 77773.11; 2024-11-08: 77773.11; 2024-11-09: 78706.11; 2024-11-10: 79640.97; 2024-11-11: 80575.84; 2024-11-12: 81540.24; 2024-11-13: 82545.24; 2024-11-14: 83553.77; 2024-11-15: 83553.77; 2024-11-16: 84266.79; 2024-11-17: 85009.4; 2024-11-18: 85799.64; 2024-11-19: 86594.7; 2024-11-20: 87389.76; 2024-11-21: 88190.68; 2024-11-22: 88190.68; 2024-11-23: 88996.41; 2024-11-24: 89807.65; 2024-11-25: 90620.67; 2024-11-26: 91400.8; 2024-11-27: 91883.39; 2024-11-28: 92365.99; 2024-11-29: 92365.99; 2024-11-30: 92848.58; 2024-12-01: 93301.63; 2024-12-02: 93714.07; 2024-12-03: 94117.83; 2024-12-04: 94517.72; 2024-12-05: 94896.51; 2024-12-06: 94896.51; 2024-12-07: 95245.56; 2024-12-08: 95583.94; 2024-12-09: 95738.96; 2024-12-10: 95885.54; 2024-12-11: 96017.01; 2024-12-12: 96142.62; 2024-12-13: 96142.62; 2024-12-14: 96268.22; 2024-12-15: 96389.6; 2024-12-16: 96503.03; 2024-12-17: 96614.99; 2024-12-18: 96726.95; 2024-12-19: 96838.52; 2024-12-20: 96838.52; 2024-12-21: 96875.82; 2024-12-22: 96912.43; 2024-12-23: 96949.04; 2024-12-24: 96985.65; 2024-12-25: 97022.26; 2024-12-26: 97058.87; 2024-12-27: 97058.87; 2024-12-28: 97095.48; 2024-12-29: 97132.09; 2024-12-30: 97168.7; 2024-12-31: 97205.31; 2025-01-01: 97205.31; 2025-01-02: 97205.31; 2025-01-03: 97205.31; 2025-01-04: 97205.31; 2025-01-05: 97205.31; 2025-01-06: 97205.31; 2025-01-07: 97205.31; 2025-01-08: 97205.31; 2025-01-09: 97205.31; 2025-01-10: 97205.31; 2025-01-11: 97205.31; 2025-01-12: 97205.31; 2025-01-13: 97205.31; 2025-01-14: 97205.31; 2025-01-15: 97205.31; 2025-01-16: 97205.31; 2025-01-17: 97205.31; 2025-01-18: 97205.31; 2025-01-19: 97205.31; 2025-01-20: 97205.31; 2025-01-21: 97205.31; 2025-01-22: 97205.31; 2025-01-23: 97205.31; 2025-01-24: 97205.31; 2025-01-25: 97205.31; 2025-01-26: 97205.31; 2025-01-27: 97205.31; 2025-01-28: 97205.31; 2025-01-29: 97205.31; 2025-01-30: 97205.31; 2025-01-31: 97205.31; 2025-02-01: 97205.31; 2025-02-02: 97205.31; 2025-02-03: 97205.31; 2025-02-04: 97205.31; 2025-02-05: 97205.31; 2025-02-06: 97205.31; 2025-02-07: 97205.31; 2025-02-08: 97205.31; 2025-02-09: 97205.31; 2025-02-10: 97205.31; 2025-02-11: 97205.31; 2025-02-12: 97205.31; 2025-02-13: 97205.31; 2025-02-14: 97205.31; 2025-02-15: 97205.31; 2025-02-16: 97205.31; 2025-02-17: 97205.31; 2025-02-18: 97205.31; 2025-02-19: 97205.31; 2025-02-20: 97205.31; 2025-02-21: 97205.31; 2025-02-22: 97205.31; 2025-02-23: 97205.31; 2025-02-24: 97205.31; 2025-02-25: 97205.31; 2025-02-26: 97205.31; 2025-02-27: 97205.31; 2025-02-28: 97205.31; 2025-03-01: 97205.31; 2025-03-02: 97205.31; 2025-03-03: 97205.31; 2025-03-04: 97205.31; 2025-03-05: 97205.31; 2025-03-06: 97205.31; 2025-03-07: 97205.31; 2025-03-08: 97205.31; 2025-03-09: 97205.31; 2025-03-10: 97205.31; 2025-03-11: 97205.31; 2025-03-12: 97205.31; 2025-03-13: 97205.31; 2025-03-14: 97205.31; 2025-03-15: 97205.31; 2025-03-16: 97205.31; 2025-03-17: 97205.31; 2025-03-18: 97205.31; 2025-03-19: 97205.31; 2025-03-20: 97205.31; 2025-03-21: 97205.31; 2025-03-22: 97205.31; 2025-03-23: 97205.31; 2025-03-24: 97205.31; 2025-03-25: 97205.31; 2025-03-26: 97205.31; 2025-03-27: 97205.31; 2025-03-28: 97205.31; 2025-03-29: 97205.31; 2025-03-30: 97205.31; 2025-03-31: 97205.31; 2025-04-01: 97205.31; 2025-04-02: 97205.31; 2025-04-03: 97205.31; 2025-04-04: 97205.31; 2025-04-05: 97205.31; 2025-04-06: 97205.31; 2025-04-07: 97205.31; 2025-04-08: 97205.31; 2025-04-09: 97205.31; 2025-04-10: 97205.31; 2025-04-11: 97205.31; 2025-04-12: 97205.31; 2025-04-13: 97205.31; 2025-04-14: 97205.31; 2025-04-15: 97205.31; 2025-04-16: 97205.31; 2025-04-17: 97205.31; 2025-04-18: 97205.31; 2025-04-19: 97205.31; 2025-04-20: 97205.31; 2025-04-21: 97205.31; 2025-04-22: 97205.31; 2025-04-23: 97205.31; 2025-04-24: 97205.31; 2025-04-25: 97205.31; 2025-04-26: 97205.31; 2025-04-27: 97205.31; 2025-04-28: 97205.31; 2025-04-29: 97205.31; 2025-04-30: 97205.31; 2025-05-01: 97205.31; 2025-05-02: 97205.31; 2025-05-03: 97205.31; 2025-05-04: 97205.31; 2025-05-05: 97205.31; 2025-05-06: 97205.31; 2025-05-07: 97205.31; 2025-05-08: 97205.31; 2025-05-09: 97205.31; 2025-05-10: 97205.31; 2025-05-11: 97205.31; 2025-05-12: 97205.31; 2025-05-13: 97205.31; 2025-05-14: 97205.31; 2025-05-15: 97205.31; 2025-05-16: 97205.31; 2025-05-17: 97205.31; 2025-05-18: 97205.31; 2025-05-19: 97205.31; 2025-05-20: 97205.31; 2025-05-21: 97205.31; 2025-05-22: 97205.31; 2025-05-23: 97205.31; 2025-05-24: 97205.31; 2025-05-25: 97205.31; 2025-05-26: 97205.31; 2025-05-27: 97205.31; 2025-05-28: 97205.31; 2025-05-29: 97205.31; 2025-05-30: 97205.31; 2025-05-31: 97205.31; 2025-06-01: 97205.31; 2025-06-02: 97205.31; 2025-06-03: 97205.31; 2025-06-04: 97205.31; 2025-06-05: 97205.31; 2025-06-06: 97205.31; 2025-06-07: 97205.31; 2025-06-08: 97205.31; 2025-06-09: 97205.31; 2025-06-10: 97205.31; 2025-06-11: 97205.31; 2025-06-12: 97205.31; 2025-06-13: 97205.31; 2025-06-14: 97205.31; 2025-06-15: 97205.31; 2025-06-16: 97205.31; 2025-06-17: 97205.31; 2025-06-18: 97205.31; 2025-06-19: 97205.31; 2025-06-20: 97205.31; 2025-06-21: 97205.31; 2025-06-22: 97205.31; 2025-06-23: 97205.31; 2025-06-24: 97205.31; 2025-06-25: 97205.31; 2025-06-26: 97205.31; 2025-06-27: 97205.31; 2025-06-28: 97205.31; 2025-06-29: 97205.31; 2025-06-30: 97205.31; 2025-07-01: 97205.31; 2025-07-02: 97205.31; 2025-07-03: 97205.31; 2025-07-04: 97205.31; 2025-07-05: 97205.31; 2025-07-06: 97205.31; 2025-07-07: 97205.31; 2025-07-08: 97205.31; 2025-07-09: 97205.31; 2025-07-10: 97205.31; 2025-07-11: 97205.31; 2025-07-12: 97205.31; 2025-07-13: 97205.31; 2025-07-14: 97205.31; 2025-07-15: 97205.31; 2025-07-16: 97205.31; 2025-07-17: 97205.31; 2025-07-18: 97205.31; 2025-07-19: 97205.31; 2025-07-20: 97205.31; 2025-07-21: 97205.31; 2025-07-22: 97205.31; 2025-07-23: 97205.31; 2025-07-24: 97205.31; 2025-07-25: 97205.31; 2025-07-26: 97205.31; 2025-07-27: 97205.31; 2025-07-28: 97205.31; 2025-07-29: 97205.31; 2025-07-30: 97205.31; 2025-07-31: 97205.31; 2025-08-01: 97205.31; 2025-08-02: 97205.31; 2025-08-03: 97205.31; 2025-08-04: 97205.31; 2025-08-05: 97205.31; 2025-08-06: 97205.31; 2025-08-07: 97205.31; 2025-08-08: 97205.31; 2025-08-09: 97205.31; 2025-08-10: 97205.31; 2025-08-11: 97205.31; 2025-08-12: 97205.31; 2025-08-13: 97205.31; 2025-08-15: 97205.31
287 | CTME270300 | Installation & Alignment - Particulate Filter (MB-28-501) | 15-Aug-24 | 2024-10-08 | 65.24 | 66.11 | 1.2 | MST | 2024-08-15: 0.04; 2024-08-16: 0.04; 2024-08-17: 0.19; 2024-08-18: 0.34; 2024-08-19: 0.48; 2024-08-20: 0.63; 2024-08-21: 1.01; 2024-08-22: 1.45; 2024-08-23: 1.45; 2024-08-24: 1.9; 2024-08-25: 2.34; 2024-08-26: 3; 2024-08-27: 4.17; 2024-08-28: 5.35; 2024-08-29: 6.52; 2024-08-30: 6.52; 2024-08-31: 7.7; 2024-09-01: 9.7; 2024-09-02: 11.9; 2024-09-03: 14.1; 2024-09-04: 16.31; 2024-09-05: 18.86; 2024-09-06: 18.86; 2024-09-07: 22.24; 2024-09-08: 25.62; 2024-09-09: 29; 2024-09-10: 32.38; 2024-09-11: 35.76; 2024-09-12: 39.14; 2024-09-13: 39.14; 2024-09-14: 42.52; 2024-09-15: 42.52; 2024-09-16: 45.9; 2024-09-17: 48.92; 2024-09-18: 51.13; 2024-09-19: 53.33; 2024-09-20: 53.33; 2024-09-21: 55.53; 2024-09-22: 57.74; 2024-09-23: 59.12; 2024-09-24: 60.29; 2024-09-25: 61.47; 2024-09-26: 62.64; 2024-09-27: 62.64; 2024-09-28: 63.6; 2024-09-29: 64.04; 2024-09-30: 64.48; 2024-10-01: 64.92; 2024-10-02: 65.36; 2024-10-03: 65.57; 2024-10-04: 65.57; 2024-10-05: 65.71; 2024-10-06: 65.86; 2024-10-07: 66.01; 2024-10-08: 66.11; 2024-10-09: 66.11; 2024-10-10: 66.11; 2024-10-11: 66.11; 2024-10-12: 66.11; 2024-10-13: 66.11; 2024-10-14: 66.11; 2024-10-15: 66.11; 2024-10-16: 66.11; 2024-10-17: 66.11; 2024-10-18: 66.11; 2024-10-19: 66.11; 2024-10-20: 66.11; 2024-10-21: 66.11; 2024-10-22: 66.11; 2024-10-23: 66.11; 2024-10-24: 66.11; 2024-10-25: 66.11; 2024-10-26: 66.11; 2024-10-27: 66.11; 2024-10-28: 66.11; 2024-10-29: 66.11; 2024-10-30: 66.11; 2024-10-31: 66.11; 2024-11-01: 66.11; 2024-11-02: 66.11; 2024-11-03: 66.11; 2024-11-04: 66.11; 2024-11-05: 66.11; 2024-11-06: 66.11; 2024-11-07: 66.11; 2024-11-08: 66.11; 2024-11-09: 66.11; 2024-11-10: 66.11; 2024-11-11: 66.11; 2024-11-12: 66.11; 2024-11-13: 66.11; 2024-11-14: 66.11; 2024-11-15: 66.11; 2024-11-16: 66.11; 2024-11-17: 66.11; 2024-11-18: 66.11; 2024-11-19: 66.11; 2024-11-20: 66.11; 2024-11-21: 66.11; 2024-11-22: 66.11; 2024-11-23: 66.11; 2024-11-24: 66.11; 2024-11-25: 66.11; 2024-11-26: 66.11; 2024-11-27: 66.11; 2024-11-28: 66.11; 2024-11-29: 66.11; 2024-11-30: 66.11; 2024-12-01: 66.11; 2024-12-02: 66.11; 2024-12-03: 66.11; 2024-12-04: 66.11; 2024-12-05: 66.11; 2024-12-06: 66.11; 2024-12-07: 66.11; 2024-12-08: 66.11; 2024-12-09: 66.11; 2024-12-10: 66.11; 2024-12-11: 66.11; 2024-12-12: 66.11; 2024-12-13: 66.11; 2024-12-14: 66.11; 2024-12-15: 66.11; 2024-12-16: 66.11; 2024-12-17: 66.11; 2024-12-18: 66.11; 2024-12-19: 66.11; 2024-12-20: 66.11; 2024-12-21: 66.11; 2024-12-22: 66.11; 2024-12-23: 66.11; 2024-12-24: 66.11; 2024-12-25: 66.11; 2024-12-26: 66.11; 2024-12-27: 66.11; 2024-12-28: 66.11; 2024-12-29: 66.11; 2024-12-30: 66.11; 2024-12-31: 66.11; 2025-01-01: 66.11; 2025-01-02: 66.11; 2025-01-03: 66.11; 2025-01-04: 66.11; 2025-01-05: 66.11; 2025-01-06: 66.11; 2025-01-07: 66.11; 2025-01-08: 66.11; 2025-01-09: 66.11; 2025-01-10: 66.11; 2025-01-11: 66.11; 2025-01-12: 66.11; 2025-01-13: 66.11; 2025-01-14: 66.11; 2025-01-15: 66.11; 2025-01-16: 66.11; 2025-01-17: 66.11; 2025-01-18: 66.11; 2025-01-19: 66.11; 2025-01-20: 66.11; 2025-01-21: 66.11; 2025-01-22: 66.11; 2025-01-23: 66.11; 2025-01-24: 66.11; 2025-01-25: 66.11; 2025-01-26: 66.11; 2025-01-27: 66.11; 2025-01-28: 66.11; 2025-01-29: 66.11; 2025-01-30: 66.11; 2025-01-31: 66.11; 2025-02-01: 66.11; 2025-02-02: 66.11; 2025-02-03: 66.11; 2025-02-04: 66.11; 2025-02-05: 66.11; 2025-02-06: 66.11; 2025-02-07: 66.11; 2025-02-08: 66.11; 2025-02-09: 66.11; 2025-02-10: 66.11; 2025-02-11: 66.11; 2025-02-12: 66.11; 2025-02-13: 66.11; 2025-02-14: 66.11; 2025-02-15: 66.11; 2025-02-16: 66.11; 2025-02-17: 66.11; 2025-02-18: 66.11; 2025-02-19: 66.11; 2025-02-20: 66.11; 2025-02-21: 66.11; 2025-02-22: 66.11; 2025-02-23: 66.11; 2025-02-24: 66.11; 2025-02-25: 66.11; 2025-02-26: 66.11; 2025-02-27: 66.11; 2025-02-28: 66.11; 2025-03-01: 66.11; 2025-03-02: 66.11; 2025-03-03: 66.11; 2025-03-04: 66.11; 2025-03-05: 66.11; 2025-03-06: 66.11; 2025-03-07: 66.11; 2025-03-08: 66.11; 2025-03-09: 66.11; 2025-03-10: 66.11; 2025-03-11: 66.11; 2025-03-12: 66.11; 2025-03-13: 66.11; 2025-03-14: 66.11; 2025-03-15: 66.11; 2025-03-16: 66.11; 2025-03-17: 66.11; 2025-03-18: 66.11; 2025-03-19: 66.11; 2025-03-20: 66.11; 2025-03-21: 66.11; 2025-03-22: 66.11; 2025-03-23: 66.11; 2025-03-24: 66.11; 2025-03-25: 66.11; 2025-03-26: 66.11; 2025-03-27: 66.11; 2025-03-28: 66.11; 2025-03-29: 66.11; 2025-03-30: 66.11; 2025-03-31: 66.11; 2025-04-01: 66.11; 2025-04-02: 66.11; 2025-04-03: 66.11; 2025-04-04: 66.11; 2025-04-05: 66.11; 2025-04-06: 66.11; 2025-04-07: 66.11; 2025-04-08: 66.11; 2025-04-09: 66.11; 2025-04-10: 66.11; 2025-04-11: 66.11; 2025-04-12: 66.11; 2025-04-13: 66.11; 2025-04-14: 66.11; 2025-04-15: 66.11; 2025-04-16: 66.11; 2025-04-17: 66.11; 2025-04-18: 66.11; 2025-04-19: 66.11; 2025-04-20: 66.11; 2025-04-21: 66.11; 2025-04-22: 66.11; 2025-04-23: 66.11; 2025-04-24: 66.11; 2025-04-25: 66.11; 2025-04-26: 66.11; 2025-04-27: 66.11; 2025-04-28: 66.11; 2025-04-29: 66.11; 2025-04-30: 66.11; 2025-05-01: 66.11; 2025-05-02: 66.11; 2025-05-03: 66.11; 2025-05-04: 66.11; 2025-05-05: 66.11; 2025-05-06: 66.11; 2025-05-07: 66.11; 2025-05-08: 66.11; 2025-05-09: 66.11; 2025-05-10: 66.11; 2025-05-11: 66.11; 2025-05-12: 66.11; 2025-05-13: 66.11; 2025-05-14: 66.11; 2025-05-15: 66.11; 2025-05-16: 66.11; 2025-05-17: 66.11; 2025-05-18: 66.11; 2025-05-19: 66.11; 2025-05-20: 66.11; 2025-05-21: 66.11; 2025-05-22: 66.11; 2025-05-23: 66.11; 2025-05-24: 66.11; 2025-05-25: 66.11; 2025-05-26: 66.11; 2025-05-27: 66.11; 2025-05-28: 66.11; 2025-05-29: 66.11; 2025-05-30: 66.11; 2025-05-31: 66.11; 2025-06-01: 66.11; 2025-06-02: 66.11; 2025-06-03: 66.11; 2025-06-04: 66.11; 2025-06-05: 66.11; 2025-06-06: 66.11; 2025-06-07: 66.11; 2025-06-08: 66.11; 2025-06-09: 66.11; 2025-06-10: 66.11; 2025-06-11: 66.11; 2025-06-12: 66.11; 2025-06-13: 66.11; 2025-06-14: 66.11; 2025-06-15: 66.11; 2025-06-16: 66.11; 2025-06-17: 66.11; 2025-06-18: 66.11; 2025-06-19: 66.11; 2025-06-20: 66.11; 2025-06-21: 66.11; 2025-06-22: 66.11; 2025-06-23: 66.11; 2025-06-24: 66.11; 2025-06-25: 66.11; 2025-06-26: 66.11; 2025-06-27: 66.11; 2025-06-28: 66.11; 2025-06-29: 66.11; 2025-06-30: 66.11; 2025-07-01: 66.11; 2025-07-02: 66.11; 2025-07-03: 66.11; 2025-07-04: 66.11; 2025-07-05: 66.11; 2025-07-06: 66.11; 2025-07-07: 66.11; 2025-07-08: 66.11; 2025-07-09: 66.11; 2025-07-10: 66.11; 2025-07-11: 66.11; 2025-07-12: 66.11; 2025-07-13: 66.11; 2025-07-14: 66.11; 2025-07-15: 66.11; 2025-07-16: 66.11; 2025-07-17: 66.11; 2025-07-18: 66.11; 2025-07-19: 66.11; 2025-07-20: 66.11; 2025-07-21: 66.11; 2025-07-22: 66.11; 2025-07-23: 66.11; 2025-07-24: 66.11; 2025-07-25: 66.11; 2025-07-26: 66.11; 2025-07-27: 66.11; 2025-07-28: 66.11; 2025-07-29: 66.11; 2025-07-30: 66.11; 2025-07-31: 66.11; 2025-08-01: 66.11; 2025-08-02: 66.11; 2025-08-03: 66.11; 2025-08-04: 66.11; 2025-08-05: 66.11; 2025-08-06: 66.11; 2025-08-07: 66.11; 2025-08-08: 66.11; 2025-08-09: 66.11; 2025-08-10: 66.11; 2025-08-11: 66.11; 2025-08-12: 66.11; 2025-08-13: 66.11; 2025-08-15: 66.11
288 | CTME270310 | Installation & Alignment - Carbon Filter (MB-28-502) | 15-Aug-24 | 2024-10-08 | 434.26 | 440.05 | 8 | MST | 2024-08-15: 0.29; 2024-08-16: 0.29; 2024-08-17: 1.27; 2024-08-18: 2.25; 2024-08-19: 3.23; 2024-08-20: 4.2; 2024-08-21: 6.75; 2024-08-22: 9.68; 2024-08-23: 9.68; 2024-08-24: 12.61; 2024-08-25: 15.55; 2024-08-26: 19.95; 2024-08-27: 27.77; 2024-08-28: 35.6; 2024-08-29: 43.42; 2024-08-30: 43.42; 2024-08-31: 51.24; 2024-09-01: 64.54; 2024-09-02: 79.21; 2024-09-03: 93.88; 2024-09-04: 108.55; 2024-09-05: 125.56; 2024-09-06: 125.56; 2024-09-07: 148.05; 2024-09-08: 170.54; 2024-09-09: 193.04; 2024-09-10: 215.53; 2024-09-11: 238.02; 2024-09-12: 260.51; 2024-09-13: 260.51; 2024-09-14: 283; 2024-09-15: 283; 2024-09-16: 305.49; 2024-09-17: 325.64; 2024-09-18: 340.31; 2024-09-19: 354.98; 2024-09-20: 354.98; 2024-09-21: 369.64; 2024-09-22: 384.31; 2024-09-23: 393.5; 2024-09-24: 401.33; 2024-09-25: 409.15; 2024-09-26: 416.97; 2024-09-27: 416.97; 2024-09-28: 423.33; 2024-09-29: 426.26; 2024-09-30: 429.2; 2024-10-01: 432.13; 2024-10-02: 435.07; 2024-10-03: 436.43; 2024-10-04: 436.43; 2024-10-05: 437.41; 2024-10-06: 438.39; 2024-10-07: 439.37; 2024-10-08: 440.05; 2024-10-09: 440.05; 2024-10-10: 440.05; 2024-10-11: 440.05; 2024-10-12: 440.05; 2024-10-13: 440.05; 2024-10-14: 440.05; 2024-10-15: 440.05; 2024-10-16: 440.05; 2024-10-17: 440.05; 2024-10-18: 440.05; 2024-10-19: 440.05; 2024-10-20: 440.05; 2024-10-21: 440.05; 2024-10-22: 440.05; 2024-10-23: 440.05; 2024-10-24: 440.05; 2024-10-25: 440.05; 2024-10-26: 440.05; 2024-10-27: 440.05; 2024-10-28: 440.05; 2024-10-29: 440.05; 2024-10-30: 440.05; 2024-10-31: 440.05; 2024-11-01: 440.05; 2024-11-02: 440.05; 2024-11-03: 440.05; 2024-11-04: 440.05; 2024-11-05: 440.05; 2024-11-06: 440.05; 2024-11-07: 440.05; 2024-11-08: 440.05; 2024-11-09: 440.05; 2024-11-10: 440.05; 2024-11-11: 440.05; 2024-11-12: 440.05; 2024-11-13: 440.05; 2024-11-14: 440.05; 2024-11-15: 440.05; 2024-11-16: 440.05; 2024-11-17: 440.05; 2024-11-18: 440.05; 2024-11-19: 440.05; 2024-11-20: 440.05; 2024-11-21: 440.05; 2024-11-22: 440.05; 2024-11-23: 440.05; 2024-11-24: 440.05; 2024-11-25: 440.05; 2024-11-26: 440.05; 2024-11-27: 440.05; 2024-11-28: 440.05; 2024-11-29: 440.05; 2024-11-30: 440.05; 2024-12-01: 440.05; 2024-12-02: 440.05; 2024-12-03: 440.05; 2024-12-04: 440.05; 2024-12-05: 440.05; 2024-12-06: 440.05; 2024-12-07: 440.05; 2024-12-08: 440.05; 2024-12-09: 440.05; 2024-12-10: 440.05; 2024-12-11: 440.05; 2024-12-12: 440.05; 2024-12-13: 440.05; 2024-12-14: 440.05; 2024-12-15: 440.05; 2024-12-16: 440.05; 2024-12-17: 440.05; 2024-12-18: 440.05; 2024-12-19: 440.05; 2024-12-20: 440.05; 2024-12-21: 440.05; 2024-12-22: 440.05; 2024-12-23: 440.05; 2024-12-24: 440.05; 2024-12-25: 440.05; 2024-12-26: 440.05; 2024-12-27: 440.05; 2024-12-28: 440.05; 2024-12-29: 440.05; 2024-12-30: 440.05; 2024-12-31: 440.05; 2025-01-01: 440.05; 2025-01-02: 440.05; 2025-01-03: 440.05; 2025-01-04: 440.05; 2025-01-05: 440.05; 2025-01-06: 440.05; 2025-01-07: 440.05; 2025-01-08: 440.05; 2025-01-09: 440.05; 2025-01-10: 440.05; 2025-01-11: 440.05; 2025-01-12: 440.05; 2025-01-13: 440.05; 2025-01-14: 440.05; 2025-01-15: 440.05; 2025-01-16: 440.05; 2025-01-17: 440.05; 2025-01-18: 440.05; 2025-01-19: 440.05; 2025-01-20: 440.05; 2025-01-21: 440.05; 2025-01-22: 440.05; 2025-01-23: 440.05; 2025-01-24: 440.05; 2025-01-25: 440.05; 2025-01-26: 440.05; 2025-01-27: 440.05; 2025-01-28: 440.05; 2025-01-29: 440.05; 2025-01-30: 440.05; 2025-01-31: 440.05; 2025-02-01: 440.05; 2025-02-02: 440.05; 2025-02-03: 440.05; 2025-02-04: 440.05; 2025-02-05: 440.05; 2025-02-06: 440.05; 2025-02-07: 440.05; 2025-02-08: 440.05; 2025-02-09: 440.05; 2025-02-10: 440.05; 2025-02-11: 440.05; 2025-02-12: 440.05; 2025-02-13: 440.05; 2025-02-14: 440.05; 2025-02-15: 440.05; 2025-02-16: 440.05; 2025-02-17: 440.05; 2025-02-18: 440.05; 2025-02-19: 440.05; 2025-02-20: 440.05; 2025-02-21: 440.05; 2025-02-22: 440.05; 2025-02-23: 440.05; 2025-02-24: 440.05; 2025-02-25: 440.05; 2025-02-26: 440.05; 2025-02-27: 440.05; 2025-02-28: 440.05; 2025-03-01: 440.05; 2025-03-02: 440.05; 2025-03-03: 440.05; 2025-03-04: 440.05; 2025-03-05: 440.05; 2025-03-06: 440.05; 2025-03-07: 440.05; 2025-03-08: 440.05; 2025-03-09: 440.05; 2025-03-10: 440.05; 2025-03-11: 440.05; 2025-03-12: 440.05; 2025-03-13: 440.05; 2025-03-14: 440.05; 2025-03-15: 440.05; 2025-03-16: 440.05; 2025-03-17: 440.05; 2025-03-18: 440.05; 2025-03-19: 440.05; 2025-03-20: 440.05; 2025-03-21: 440.05; 2025-03-22: 440.05; 2025-03-23: 440.05; 2025-03-24: 440.05; 2025-03-25: 440.05; 2025-03-26: 440.05; 2025-03-27: 440.05; 2025-03-28: 440.05; 2025-03-29: 440.05; 2025-03-30: 440.05; 2025-03-31: 440.05; 2025-04-01: 440.05; 2025-04-02: 440.05; 2025-04-03: 440.05; 2025-04-04: 440.05; 2025-04-05: 440.05; 2025-04-06: 440.05; 2025-04-07: 440.05; 2025-04-08: 440.05; 2025-04-09: 440.05; 2025-04-10: 440.05; 2025-04-11: 440.05; 2025-04-12: 440.05; 2025-04-13: 440.05; 2025-04-14: 440.05; 2025-04-15: 440.05; 2025-04-16: 440.05; 2025-04-17: 440.05; 2025-04-18: 440.05; 2025-04-19: 440.05; 2025-04-20: 440.05; 2025-04-21: 440.05; 2025-04-22: 440.05; 2025-04-23: 440.05; 2025-04-24: 440.05; 2025-04-25: 440.05; 2025-04-26: 440.05; 2025-04-27: 440.05; 2025-04-28: 440.05; 2025-04-29: 440.05; 2025-04-30: 440.05; 2025-05-01: 440.05; 2025-05-02: 440.05; 2025-05-03: 440.05; 2025-05-04: 440.05; 2025-05-05: 440.05; 2025-05-06: 440.05; 2025-05-07: 440.05; 2025-05-08: 440.05; 2025-05-09: 440.05; 2025-05-10: 440.05; 2025-05-11: 440.05; 2025-05-12: 440.05; 2025-05-13: 440.05; 2025-05-14: 440.05; 2025-05-15: 440.05; 2025-05-16: 440.05; 2025-05-17: 440.05; 2025-05-18: 440.05; 2025-05-19: 440.05; 2025-05-20: 440.05; 2025-05-21: 440.05; 2025-05-22: 440.05; 2025-05-23: 440.05; 2025-05-24: 440.05; 2025-05-25: 440.05; 2025-05-26: 440.05; 2025-05-27: 440.05; 2025-05-28: 440.05; 2025-05-29: 440.05; 2025-05-30: 440.05; 2025-05-31: 440.05; 2025-06-01: 440.05; 2025-06-02: 440.05; 2025-06-03: 440.05; 2025-06-04: 440.05; 2025-06-05: 440.05; 2025-06-06: 440.05; 2025-06-07: 440.05; 2025-06-08: 440.05; 2025-06-09: 440.05; 2025-06-10: 440.05; 2025-06-11: 440.05; 2025-06-12: 440.05; 2025-06-13: 440.05; 2025-06-14: 440.05; 2025-06-15: 440.05; 2025-06-16: 440.05; 2025-06-17: 440.05; 2025-06-18: 440.05; 2025-06-19: 440.05; 2025-06-20: 440.05; 2025-06-21: 440.05; 2025-06-22: 440.05; 2025-06-23: 440.05; 2025-06-24: 440.05; 2025-06-25: 440.05; 2025-06-26: 440.05; 2025-06-27: 440.05; 2025-06-28: 440.05; 2025-06-29: 440.05; 2025-06-30: 440.05; 2025-07-01: 440.05; 2025-07-02: 440.05; 2025-07-03: 440.05; 2025-07-04: 440.05; 2025-07-05: 440.05; 2025-07-06: 440.05; 2025-07-07: 440.05; 2025-07-08: 440.05; 2025-07-09: 440.05; 2025-07-10: 440.05; 2025-07-11: 440.05; 2025-07-12: 440.05; 2025-07-13: 440.05; 2025-07-14: 440.05; 2025-07-15: 440.05; 2025-07-16: 440.05; 2025-07-17: 440.05; 2025-07-18: 440.05; 2025-07-19: 440.05; 2025-07-20: 440.05; 2025-07-21: 440.05; 2025-07-22: 440.05; 2025-07-23: 440.05; 2025-07-24: 440.05; 2025-07-25: 440.05; 2025-07-26: 440.05; 2025-07-27: 440.05; 2025-07-28: 440.05; 2025-07-29: 440.05; 2025-07-30: 440.05; 2025-07-31: 440.05; 2025-08-01: 440.05; 2025-08-02: 440.05; 2025-08-03: 440.05; 2025-08-04: 440.05; 2025-08-05: 440.05; 2025-08-06: 440.05; 2025-08-07: 440.05; 2025-08-08: 440.05; 2025-08-09: 440.05; 2025-08-10: 440.05; 2025-08-11: 440.05; 2025-08-12: 440.05; 2025-08-13: 440.05; 2025-08-15: 440.05
289 | CTME270320 | Installation & Alignment - Guard Filter (MB-28-503) | 15-Aug-24 | 2024-10-08 | 24432.3 | 24758.2 | 450 | MST | 2024-08-15: 16.51; 2024-08-16: 16.51; 2024-08-17: 71.52; 2024-08-18: 126.54; 2024-08-19: 181.56; 2024-08-20: 236.58; 2024-08-21: 379.63; 2024-08-22: 544.68; 2024-08-23: 544.68; 2024-08-24: 709.74; 2024-08-25: 874.79; 2024-08-26: 1122.37; 2024-08-27: 1562.52; 2024-08-28: 2002.66; 2024-08-29: 2442.81; 2024-08-30: 2442.81; 2024-08-31: 2882.95; 2024-09-01: 3631.2; 2024-09-02: 4456.48; 2024-09-03: 5281.75; 2024-09-04: 6107.02; 2024-09-05: 7064.34; 2024-09-06: 7064.34; 2024-09-07: 8329.76; 2024-09-08: 9595.18; 2024-09-09: 10860.6; 2024-09-10: 12126.02; 2024-09-11: 13391.44; 2024-09-12: 14656.85; 2024-09-13: 14656.85; 2024-09-14: 15922.27; 2024-09-15: 15922.27; 2024-09-16: 17187.69; 2024-09-17: 18321.07; 2024-09-18: 19146.34; 2024-09-19: 19971.62; 2024-09-20: 19971.62; 2024-09-21: 20796.89; 2024-09-22: 21622.16; 2024-09-23: 22139.33; 2024-09-24: 22579.48; 2024-09-25: 23019.62; 2024-09-26: 23459.77; 2024-09-27: 23459.77; 2024-09-28: 23817.39; 2024-09-29: 23982.44; 2024-09-30: 24147.5; 2024-10-01: 24312.55; 2024-10-02: 24477.61; 2024-10-03: 24554.63; 2024-10-04: 24554.63; 2024-10-05: 24609.65; 2024-10-06: 24664.67; 2024-10-07: 24719.69; 2024-10-08: 24758.2; 2024-10-09: 24758.2; 2024-10-10: 24758.2; 2024-10-11: 24758.2; 2024-10-12: 24758.2; 2024-10-13: 24758.2; 2024-10-14: 24758.2; 2024-10-15: 24758.2; 2024-10-16: 24758.2; 2024-10-17: 24758.2; 2024-10-18: 24758.2; 2024-10-19: 24758.2; 2024-10-20: 24758.2; 2024-10-21: 24758.2; 2024-10-22: 24758.2; 2024-10-23: 24758.2; 2024-10-24: 24758.2; 2024-10-25: 24758.2; 2024-10-26: 24758.2; 2024-10-27: 24758.2; 2024-10-28: 24758.2; 2024-10-29: 24758.2; 2024-10-30: 24758.2; 2024-10-31: 24758.2; 2024-11-01: 24758.2; 2024-11-02: 24758.2; 2024-11-03: 24758.2; 2024-11-04: 24758.2; 2024-11-05: 24758.2; 2024-11-06: 24758.2; 2024-11-07: 24758.2; 2024-11-08: 24758.2; 2024-11-09: 24758.2; 2024-11-10: 24758.2; 2024-11-11: 24758.2; 2024-11-12: 24758.2; 2024-11-13: 24758.2; 2024-11-14: 24758.2; 2024-11-15: 24758.2; 2024-11-16: 24758.2; 2024-11-17: 24758.2; 2024-11-18: 24758.2; 2024-11-19: 24758.2; 2024-11-20: 24758.2; 2024-11-21: 24758.2; 2024-11-22: 24758.2; 2024-11-23: 24758.2; 2024-11-24: 24758.2; 2024-11-25: 24758.2; 2024-11-26: 24758.2; 2024-11-27: 24758.2; 2024-11-28: 24758.2; 2024-11-29: 24758.2; 2024-11-30: 24758.2; 2024-12-01: 24758.2; 2024-12-02: 24758.2; 2024-12-03: 24758.2; 2024-12-04: 24758.2; 2024-12-05: 24758.2; 2024-12-06: 24758.2; 2024-12-07: 24758.2; 2024-12-08: 24758.2; 2024-12-09: 24758.2; 2024-12-10: 24758.2; 2024-12-11: 24758.2; 2024-12-12: 24758.2; 2024-12-13: 24758.2; 2024-12-14: 24758.2; 2024-12-15: 24758.2; 2024-12-16: 24758.2; 2024-12-17: 24758.2; 2024-12-18: 24758.2; 2024-12-19: 24758.2; 2024-12-20: 24758.2; 2024-12-21: 24758.2; 2024-12-22: 24758.2; 2024-12-23: 24758.2; 2024-12-24: 24758.2; 2024-12-25: 24758.2; 2024-12-26: 24758.2; 2024-12-27: 24758.2; 2024-12-28: 24758.2; 2024-12-29: 24758.2; 2024-12-30: 24758.2; 2024-12-31: 24758.2; 2025-01-01: 24758.2; 2025-01-02: 24758.2; 2025-01-03: 24758.2; 2025-01-04: 24758.2; 2025-01-05: 24758.2; 2025-01-06: 24758.2; 2025-01-07: 24758.2; 2025-01-08: 24758.2; 2025-01-09: 24758.2; 2025-01-10: 24758.2; 2025-01-11: 24758.2; 2025-01-12: 24758.2; 2025-01-13: 24758.2; 2025-01-14: 24758.2; 2025-01-15: 24758.2; 2025-01-16: 24758.2; 2025-01-17: 24758.2; 2025-01-18: 24758.2; 2025-01-19: 24758.2; 2025-01-20: 24758.2; 2025-01-21: 24758.2; 2025-01-22: 24758.2; 2025-01-23: 24758.2; 2025-01-24: 24758.2; 2025-01-25: 24758.2; 2025-01-26: 24758.2; 2025-01-27: 24758.2; 2025-01-28: 24758.2; 2025-01-29: 24758.2; 2025-01-30: 24758.2; 2025-01-31: 24758.2; 2025-02-01: 24758.2; 2025-02-02: 24758.2; 2025-02-03: 24758.2; 2025-02-04: 24758.2; 2025-02-05: 24758.2; 2025-02-06: 24758.2; 2025-02-07: 24758.2; 2025-02-08: 24758.2; 2025-02-09: 24758.2; 2025-02-10: 24758.2; 2025-02-11: 24758.2; 2025-02-12: 24758.2; 2025-02-13: 24758.2; 2025-02-14: 24758.2; 2025-02-15: 24758.2; 2025-02-16: 24758.2; 2025-02-17: 24758.2; 2025-02-18: 24758.2; 2025-02-19: 24758.2; 2025-02-20: 24758.2; 2025-02-21: 24758.2; 2025-02-22: 24758.2; 2025-02-23: 24758.2; 2025-02-24: 24758.2; 2025-02-25: 24758.2; 2025-02-26: 24758.2; 2025-02-27: 24758.2; 2025-02-28: 24758.2; 2025-03-01: 24758.2; 2025-03-02: 24758.2; 2025-03-03: 24758.2; 2025-03-04: 24758.2; 2025-03-05: 24758.2; 2025-03-06: 24758.2; 2025-03-07: 24758.2; 2025-03-08: 24758.2; 2025-03-09: 24758.2; 2025-03-10: 24758.2; 2025-03-11: 24758.2; 2025-03-12: 24758.2; 2025-03-13: 24758.2; 2025-03-14: 24758.2; 2025-03-15: 24758.2; 2025-03-16: 24758.2; 2025-03-17: 24758.2; 2025-03-18: 24758.2; 2025-03-19: 24758.2; 2025-03-20: 24758.2; 2025-03-21: 24758.2; 2025-03-22: 24758.2; 2025-03-23: 24758.2; 2025-03-24: 24758.2; 2025-03-25: 24758.2; 2025-03-26: 24758.2; 2025-03-27: 24758.2; 2025-03-28: 24758.2; 2025-03-29: 24758.2; 2025-03-30: 24758.2; 2025-03-31: 24758.2; 2025-04-01: 24758.2; 2025-04-02: 24758.2; 2025-04-03: 24758.2; 2025-04-04: 24758.2; 2025-04-05: 24758.2; 2025-04-06: 24758.2; 2025-04-07: 24758.2; 2025-04-08: 24758.2; 2025-04-09: 24758.2; 2025-04-10: 24758.2; 2025-04-11: 24758.2; 2025-04-12: 24758.2; 2025-04-13: 24758.2; 2025-04-14: 24758.2; 2025-04-15: 24758.2; 2025-04-16: 24758.2; 2025-04-17: 24758.2; 2025-04-18: 24758.2; 2025-04-19: 24758.2; 2025-04-20: 24758.2; 2025-04-21: 24758.2; 2025-04-22: 24758.2; 2025-04-23: 24758.2; 2025-04-24: 24758.2; 2025-04-25: 24758.2; 2025-04-26: 24758.2; 2025-04-27: 24758.2; 2025-04-28: 24758.2; 2025-04-29: 24758.2; 2025-04-30: 24758.2; 2025-05-01: 24758.2; 2025-05-02: 24758.2; 2025-05-03: 24758.2; 2025-05-04: 24758.2; 2025-05-05: 24758.2; 2025-05-06: 24758.2; 2025-05-07: 24758.2; 2025-05-08: 24758.2; 2025-05-09: 24758.2; 2025-05-10: 24758.2; 2025-05-11: 24758.2; 2025-05-12: 24758.2; 2025-05-13: 24758.2; 2025-05-14: 24758.2; 2025-05-15: 24758.2; 2025-05-16: 24758.2; 2025-05-17: 24758.2; 2025-05-18: 24758.2; 2025-05-19: 24758.2; 2025-05-20: 24758.2; 2025-05-21: 24758.2; 2025-05-22: 24758.2; 2025-05-23: 24758.2; 2025-05-24: 24758.2; 2025-05-25: 24758.2; 2025-05-26: 24758.2; 2025-05-27: 24758.2; 2025-05-28: 24758.2; 2025-05-29: 24758.2; 2025-05-30: 24758.2; 2025-05-31: 24758.2; 2025-06-01: 24758.2; 2025-06-02: 24758.2; 2025-06-03: 24758.2; 2025-06-04: 24758.2; 2025-06-05: 24758.2; 2025-06-06: 24758.2; 2025-06-07: 24758.2; 2025-06-08: 24758.2; 2025-06-09: 24758.2; 2025-06-10: 24758.2; 2025-06-11: 24758.2; 2025-06-12: 24758.2; 2025-06-13: 24758.2; 2025-06-14: 24758.2; 2025-06-15: 24758.2; 2025-06-16: 24758.2; 2025-06-17: 24758.2; 2025-06-18: 24758.2; 2025-06-19: 24758.2; 2025-06-20: 24758.2; 2025-06-21: 24758.2; 2025-06-22: 24758.2; 2025-06-23: 24758.2; 2025-06-24: 24758.2; 2025-06-25: 24758.2; 2025-06-26: 24758.2; 2025-06-27: 24758.2; 2025-06-28: 24758.2; 2025-06-29: 24758.2; 2025-06-30: 24758.2; 2025-07-01: 24758.2; 2025-07-02: 24758.2; 2025-07-03: 24758.2; 2025-07-04: 24758.2; 2025-07-05: 24758.2; 2025-07-06: 24758.2; 2025-07-07: 24758.2; 2025-07-08: 24758.2; 2025-07-09: 24758.2; 2025-07-10: 24758.2; 2025-07-11: 24758.2; 2025-07-12: 24758.2; 2025-07-13: 24758.2; 2025-07-14: 24758.2; 2025-07-15: 24758.2; 2025-07-16: 24758.2; 2025-07-17: 24758.2; 2025-07-18: 24758.2; 2025-07-19: 24758.2; 2025-07-20: 24758.2; 2025-07-21: 24758.2; 2025-07-22: 24758.2; 2025-07-23: 24758.2; 2025-07-24: 24758.2; 2025-07-25: 24758.2; 2025-07-26: 24758.2; 2025-07-27: 24758.2; 2025-07-28: 24758.2; 2025-07-29: 24758.2; 2025-07-30: 24758.2; 2025-07-31: 24758.2; 2025-08-01: 24758.2; 2025-08-02: 24758.2; 2025-08-03: 24758.2; 2025-08-04: 24758.2; 2025-08-05: 24758.2; 2025-08-06: 24758.2; 2025-08-07: 24758.2; 2025-08-08: 24758.2; 2025-08-09: 24758.2; 2025-08-10: 24758.2; 2025-08-11: 24758.2; 2025-08-12: 24758.2; 2025-08-13: 24758.2; 2025-08-15: 24758.2
290 | CTME270340 | Installation & Alignment - Feed Gas Filter Coalescer (MB-28-504) | 21-Aug-24 | 2024-10-08 | 1628.8 | 1650.53 | 30 | MST | 2024-08-21: 1.24; 2024-08-22: 5.36; 2024-08-23: 5.36; 2024-08-24: 9.49; 2024-08-25: 13.62; 2024-08-26: 20.22; 2024-08-27: 32.6; 2024-08-28: 44.98; 2024-08-29: 57.36; 2024-08-30: 57.36; 2024-08-31: 75.92; 2024-09-01: 108.93; 2024-09-02: 141.95; 2024-09-03: 174.96; 2024-09-04: 216.63; 2024-09-05: 278.53; 2024-09-06: 278.53; 2024-09-07: 340.42; 2024-09-08: 402.32; 2024-09-09: 474.11; 2024-09-10: 569.02; 2024-09-11: 663.92; 2024-09-12: 758.83; 2024-09-13: 758.83; 2024-09-14: 853.73; 2024-09-15: 853.73; 2024-09-16: 948.64; 2024-09-17: 1043.55; 2024-09-18: 1138.45; 2024-09-19: 1223.45; 2024-09-20: 1223.45; 2024-09-21: 1285.35; 2024-09-22: 1347.24; 2024-09-23: 1409.14; 2024-09-24: 1462.37; 2024-09-25: 1495.38; 2024-09-26: 1528.39; 2024-09-27: 1528.39; 2024-09-28: 1561.4; 2024-09-29: 1588.22; 2024-09-30: 1600.6; 2024-10-01: 1612.98; 2024-10-02: 1625.36; 2024-10-03: 1635.26; 2024-10-04: 1635.26; 2024-10-05: 1639.39; 2024-10-06: 1643.51; 2024-10-07: 1647.64; 2024-10-08: 1650.53; 2024-10-09: 1650.53; 2024-10-10: 1650.53; 2024-10-11: 1650.53; 2024-10-12: 1650.53; 2024-10-13: 1650.53; 2024-10-14: 1650.53; 2024-10-15: 1650.53; 2024-10-16: 1650.53; 2024-10-17: 1650.53; 2024-10-18: 1650.53; 2024-10-19: 1650.53; 2024-10-20: 1650.53; 2024-10-21: 1650.53; 2024-10-22: 1650.53; 2024-10-23: 1650.53; 2024-10-24: 1650.53; 2024-10-25: 1650.53; 2024-10-26: 1650.53; 2024-10-27: 1650.53; 2024-10-28: 1650.53; 2024-10-29: 1650.53; 2024-10-30: 1650.53; 2024-10-31: 1650.53; 2024-11-01: 1650.53; 2024-11-02: 1650.53; 2024-11-03: 1650.53; 2024-11-04: 1650.53; 2024-11-05: 1650.53; 2024-11-06: 1650.53; 2024-11-07: 1650.53; 2024-11-08: 1650.53; 2024-11-09: 1650.53; 2024-11-10: 1650.53; 2024-11-11: 1650.53; 2024-11-12: 1650.53; 2024-11-13: 1650.53; 2024-11-14: 1650.53; 2024-11-15: 1650.53; 2024-11-16: 1650.53; 2024-11-17: 1650.53; 2024-11-18: 1650.53; 2024-11-19: 1650.53; 2024-11-20: 1650.53; 2024-11-21: 1650.53; 2024-11-22: 1650.53; 2024-11-23: 1650.53; 2024-11-24: 1650.53; 2024-11-25: 1650.53; 2024-11-26: 1650.53; 2024-11-27: 1650.53; 2024-11-28: 1650.53; 2024-11-29: 1650.53; 2024-11-30: 1650.53; 2024-12-01: 1650.53; 2024-12-02: 1650.53; 2024-12-03: 1650.53; 2024-12-04: 1650.53; 2024-12-05: 1650.53; 2024-12-06: 1650.53; 2024-12-07: 1650.53; 2024-12-08: 1650.53; 2024-12-09: 1650.53; 2024-12-10: 1650.53; 2024-12-11: 1650.53; 2024-12-12: 1650.53; 2024-12-13: 1650.53; 2024-12-14: 1650.53; 2024-12-15: 1650.53; 2024-12-16: 1650.53; 2024-12-17: 1650.53; 2024-12-18: 1650.53; 2024-12-19: 1650.53; 2024-12-20: 1650.53; 2024-12-21: 1650.53; 2024-12-22: 1650.53; 2024-12-23: 1650.53; 2024-12-24: 1650.53; 2024-12-25: 1650.53; 2024-12-26: 1650.53; 2024-12-27: 1650.53; 2024-12-28: 1650.53; 2024-12-29: 1650.53; 2024-12-30: 1650.53; 2024-12-31: 1650.53; 2025-01-01: 1650.53; 2025-01-02: 1650.53; 2025-01-03: 1650.53; 2025-01-04: 1650.53; 2025-01-05: 1650.53; 2025-01-06: 1650.53; 2025-01-07: 1650.53; 2025-01-08: 1650.53; 2025-01-09: 1650.53; 2025-01-10: 1650.53; 2025-01-11: 1650.53; 2025-01-12: 1650.53; 2025-01-13: 1650.53; 2025-01-14: 1650.53; 2025-01-15: 1650.53; 2025-01-16: 1650.53; 2025-01-17: 1650.53; 2025-01-18: 1650.53; 2025-01-19: 1650.53; 2025-01-20: 1650.53; 2025-01-21: 1650.53; 2025-01-22: 1650.53; 2025-01-23: 1650.53; 2025-01-24: 1650.53; 2025-01-25: 1650.53; 2025-01-26: 1650.53; 2025-01-27: 1650.53; 2025-01-28: 1650.53; 2025-01-29: 1650.53; 2025-01-30: 1650.53; 2025-01-31: 1650.53; 2025-02-01: 1650.53; 2025-02-02: 1650.53; 2025-02-03: 1650.53; 2025-02-04: 1650.53; 2025-02-05: 1650.53; 2025-02-06: 1650.53; 2025-02-07: 1650.53; 2025-02-08: 1650.53; 2025-02-09: 1650.53; 2025-02-10: 1650.53; 2025-02-11: 1650.53; 2025-02-12: 1650.53; 2025-02-13: 1650.53; 2025-02-14: 1650.53; 2025-02-15: 1650.53; 2025-02-16: 1650.53; 2025-02-17: 1650.53; 2025-02-18: 1650.53; 2025-02-19: 1650.53; 2025-02-20: 1650.53; 2025-02-21: 1650.53; 2025-02-22: 1650.53; 2025-02-23: 1650.53; 2025-02-24: 1650.53; 2025-02-25: 1650.53; 2025-02-26: 1650.53; 2025-02-27: 1650.53; 2025-02-28: 1650.53; 2025-03-01: 1650.53; 2025-03-02: 1650.53; 2025-03-03: 1650.53; 2025-03-04: 1650.53; 2025-03-05: 1650.53; 2025-03-06: 1650.53; 2025-03-07: 1650.53; 2025-03-08: 1650.53; 2025-03-09: 1650.53; 2025-03-10: 1650.53; 2025-03-11: 1650.53; 2025-03-12: 1650.53; 2025-03-13: 1650.53; 2025-03-14: 1650.53; 2025-03-15: 1650.53; 2025-03-16: 1650.53; 2025-03-17: 1650.53; 2025-03-18: 1650.53; 2025-03-19: 1650.53; 2025-03-20: 1650.53; 2025-03-21: 1650.53; 2025-03-22: 1650.53; 2025-03-23: 1650.53; 2025-03-24: 1650.53; 2025-03-25: 1650.53; 2025-03-26: 1650.53; 2025-03-27: 1650.53; 2025-03-28: 1650.53; 2025-03-29: 1650.53; 2025-03-30: 1650.53; 2025-03-31: 1650.53; 2025-04-01: 1650.53; 2025-04-02: 1650.53; 2025-04-03: 1650.53; 2025-04-04: 1650.53; 2025-04-05: 1650.53; 2025-04-06: 1650.53; 2025-04-07: 1650.53; 2025-04-08: 1650.53; 2025-04-09: 1650.53; 2025-04-10: 1650.53; 2025-04-11: 1650.53; 2025-04-12: 1650.53; 2025-04-13: 1650.53; 2025-04-14: 1650.53; 2025-04-15: 1650.53; 2025-04-16: 1650.53; 2025-04-17: 1650.53; 2025-04-18: 1650.53; 2025-04-19: 1650.53; 2025-04-20: 1650.53; 2025-04-21: 1650.53; 2025-04-22: 1650.53; 2025-04-23: 1650.53; 2025-04-24: 1650.53; 2025-04-25: 1650.53; 2025-04-26: 1650.53; 2025-04-27: 1650.53; 2025-04-28: 1650.53; 2025-04-29: 1650.53; 2025-04-30: 1650.53; 2025-05-01: 1650.53; 2025-05-02: 1650.53; 2025-05-03: 1650.53; 2025-05-04: 1650.53; 2025-05-05: 1650.53; 2025-05-06: 1650.53; 2025-05-07: 1650.53; 2025-05-08: 1650.53; 2025-05-09: 1650.53; 2025-05-10: 1650.53; 2025-05-11: 1650.53; 2025-05-12: 1650.53; 2025-05-13: 1650.53; 2025-05-14: 1650.53; 2025-05-15: 1650.53; 2025-05-16: 1650.53; 2025-05-17: 1650.53; 2025-05-18: 1650.53; 2025-05-19: 1650.53; 2025-05-20: 1650.53; 2025-05-21: 1650.53; 2025-05-22: 1650.53; 2025-05-23: 1650.53; 2025-05-24: 1650.53; 2025-05-25: 1650.53; 2025-05-26: 1650.53; 2025-05-27: 1650.53; 2025-05-28: 1650.53; 2025-05-29: 1650.53; 2025-05-30: 1650.53; 2025-05-31: 1650.53; 2025-06-01: 1650.53; 2025-06-02: 1650.53; 2025-06-03: 1650.53; 2025-06-04: 1650.53; 2025-06-05: 1650.53; 2025-06-06: 1650.53; 2025-06-07: 1650.53; 2025-06-08: 1650.53; 2025-06-09: 1650.53; 2025-06-10: 1650.53; 2025-06-11: 1650.53; 2025-06-12: 1650.53; 2025-06-13: 1650.53; 2025-06-14: 1650.53; 2025-06-15: 1650.53; 2025-06-16: 1650.53; 2025-06-17: 1650.53; 2025-06-18: 1650.53; 2025-06-19: 1650.53; 2025-06-20: 1650.53; 2025-06-21: 1650.53; 2025-06-22: 1650.53; 2025-06-23: 1650.53; 2025-06-24: 1650.53; 2025-06-25: 1650.53; 2025-06-26: 1650.53; 2025-06-27: 1650.53; 2025-06-28: 1650.53; 2025-06-29: 1650.53; 2025-06-30: 1650.53; 2025-07-01: 1650.53; 2025-07-02: 1650.53; 2025-07-03: 1650.53; 2025-07-04: 1650.53; 2025-07-05: 1650.53; 2025-07-06: 1650.53; 2025-07-07: 1650.53; 2025-07-08: 1650.53; 2025-07-09: 1650.53; 2025-07-10: 1650.53; 2025-07-11: 1650.53; 2025-07-12: 1650.53; 2025-07-13: 1650.53; 2025-07-14: 1650.53; 2025-07-15: 1650.53; 2025-07-16: 1650.53; 2025-07-17: 1650.53; 2025-07-18: 1650.53; 2025-07-19: 1650.53; 2025-07-20: 1650.53; 2025-07-21: 1650.53; 2025-07-22: 1650.53; 2025-07-23: 1650.53; 2025-07-24: 1650.53; 2025-07-25: 1650.53; 2025-07-26: 1650.53; 2025-07-27: 1650.53; 2025-07-28: 1650.53; 2025-07-29: 1650.53; 2025-07-30: 1650.53; 2025-07-31: 1650.53; 2025-08-01: 1650.53; 2025-08-02: 1650.53; 2025-08-03: 1650.53; 2025-08-04: 1650.53; 2025-08-05: 1650.53; 2025-08-06: 1650.53; 2025-08-07: 1650.53; 2025-08-08: 1650.53; 2025-08-09: 1650.53; 2025-08-10: 1650.53; 2025-08-11: 1650.53; 2025-08-12: 1650.53; 2025-08-13: 1650.53; 2025-08-15: 1650.53
291 | CTME270290 | Installation & Alignment - Amine Stripper Reboiler ( GA-28-502) | 22-Aug-24 | 2024-11-25 | 3366.39 | 3411.29 | 62 | MST | 2024-08-22: 1.28; 2024-08-23: 1.28; 2024-08-24: 5.54; 2024-08-25: 9.81; 2024-08-26: 14.07; 2024-08-27: 18.34; 2024-08-28: 22.6; 2024-08-29: 26.86; 2024-08-30: 26.86; 2024-08-31: 31.13; 2024-09-01: 37.95; 2024-09-02: 50.74; 2024-09-03: 63.54; 2024-09-04: 76.33; 2024-09-05: 89.12; 2024-09-06: 89.12; 2024-09-07: 101.91; 2024-09-08: 114.7; 2024-09-09: 127.5; 2024-09-10: 146.69; 2024-09-11: 180.8; 2024-09-12: 214.91; 2024-09-13: 214.91; 2024-09-14: 249.02; 2024-09-15: 249.02; 2024-09-16: 283.14; 2024-09-17: 317.25; 2024-09-18: 351.36; 2024-09-19: 385.48; 2024-09-20: 385.48; 2024-09-21: 428.54; 2024-09-22: 492.51; 2024-09-23: 556.47; 2024-09-24: 620.43; 2024-09-25: 684.39; 2024-09-26: 748.35; 2024-09-27: 748.35; 2024-09-28: 812.31; 2024-09-29: 876.28; 2024-09-30: 950.47; 2024-10-01: 1048.55; 2024-10-02: 1146.62; 2024-10-03: 1244.7; 2024-10-04: 1244.7; 2024-10-05: 1342.77; 2024-10-06: 1440.85; 2024-10-07: 1538.92; 2024-10-08: 1636.99; 2024-10-09: 1735.07; 2024-10-10: 1833.14; 2024-10-11: 1833.14; 2024-10-12: 1931.22; 2024-10-13: 2029.29; 2024-10-14: 2127.37; 2024-10-15: 2225.44; 2024-10-16: 2323.52; 2024-10-17: 2421.59; 2024-10-18: 2421.59; 2024-10-19: 2509.43; 2024-10-20: 2573.39; 2024-10-21: 2637.36; 2024-10-22: 2701.32; 2024-10-23: 2765.28; 2024-10-24: 2829.24; 2024-10-25: 2829.24; 2024-10-26: 2893.2; 2024-10-27: 2957.17; 2024-10-28: 3012.17; 2024-10-29: 3046.29; 2024-10-30: 3080.4; 2024-10-31: 3114.51; 2024-11-01: 3114.51; 2024-11-02: 3148.62; 2024-11-03: 3182.74; 2024-11-04: 3216.85; 2024-11-05: 3250.96; 2024-11-06: 3278.68; 2024-11-07: 3291.47; 2024-11-08: 3291.47; 2024-11-09: 3304.26; 2024-11-10: 3317.06; 2024-11-11: 3329.85; 2024-11-12: 3342.64; 2024-11-13: 3355.43; 2024-11-14: 3368.23; 2024-11-15: 3368.23; 2024-11-16: 3378.46; 2024-11-17: 3382.72; 2024-11-18: 3386.99; 2024-11-19: 3391.25; 2024-11-20: 3395.52; 2024-11-21: 3399.78; 2024-11-22: 3399.78; 2024-11-23: 3404.05; 2024-11-24: 3408.31; 2024-11-25: 3411.29; 2024-11-26: 3411.29; 2024-11-27: 3411.29; 2024-11-28: 3411.29; 2024-11-29: 3411.29; 2024-11-30: 3411.29; 2024-12-01: 3411.29; 2024-12-02: 3411.29; 2024-12-03: 3411.29; 2024-12-04: 3411.29; 2024-12-05: 3411.29; 2024-12-06: 3411.29; 2024-12-07: 3411.29; 2024-12-08: 3411.29; 2024-12-09: 3411.29; 2024-12-10: 3411.29; 2024-12-11: 3411.29; 2024-12-12: 3411.29; 2024-12-13: 3411.29; 2024-12-14: 3411.29; 2024-12-15: 3411.29; 2024-12-16: 3411.29; 2024-12-17: 3411.29; 2024-12-18: 3411.29; 2024-12-19: 3411.29; 2024-12-20: 3411.29; 2024-12-21: 3411.29; 2024-12-22: 3411.29; 2024-12-23: 3411.29; 2024-12-24: 3411.29; 2024-12-25: 3411.29; 2024-12-26: 3411.29; 2024-12-27: 3411.29; 2024-12-28: 3411.29; 2024-12-29: 3411.29; 2024-12-30: 3411.29; 2024-12-31: 3411.29; 2025-01-01: 3411.29; 2025-01-02: 3411.29; 2025-01-03: 3411.29; 2025-01-04: 3411.29; 2025-01-05: 3411.29; 2025-01-06: 3411.29; 2025-01-07: 3411.29; 2025-01-08: 3411.29; 2025-01-09: 3411.29; 2025-01-10: 3411.29; 2025-01-11: 3411.29; 2025-01-12: 3411.29; 2025-01-13: 3411.29; 2025-01-14: 3411.29; 2025-01-15: 3411.29; 2025-01-16: 3411.29; 2025-01-17: 3411.29; 2025-01-18: 3411.29; 2025-01-19: 3411.29; 2025-01-20: 3411.29; 2025-01-21: 3411.29; 2025-01-22: 3411.29; 2025-01-23: 3411.29; 2025-01-24: 3411.29; 2025-01-25: 3411.29; 2025-01-26: 3411.29; 2025-01-27: 3411.29; 2025-01-28: 3411.29; 2025-01-29: 3411.29; 2025-01-30: 3411.29; 2025-01-31: 3411.29; 2025-02-01: 3411.29; 2025-02-02: 3411.29; 2025-02-03: 3411.29; 2025-02-04: 3411.29; 2025-02-05: 3411.29; 2025-02-06: 3411.29; 2025-02-07: 3411.29; 2025-02-08: 3411.29; 2025-02-09: 3411.29; 2025-02-10: 3411.29; 2025-02-11: 3411.29; 2025-02-12: 3411.29; 2025-02-13: 3411.29; 2025-02-14: 3411.29; 2025-02-15: 3411.29; 2025-02-16: 3411.29; 2025-02-17: 3411.29; 2025-02-18: 3411.29; 2025-02-19: 3411.29; 2025-02-20: 3411.29; 2025-02-21: 3411.29; 2025-02-22: 3411.29; 2025-02-23: 3411.29; 2025-02-24: 3411.29; 2025-02-25: 3411.29; 2025-02-26: 3411.29; 2025-02-27: 3411.29; 2025-02-28: 3411.29; 2025-03-01: 3411.29; 2025-03-02: 3411.29; 2025-03-03: 3411.29; 2025-03-04: 3411.29; 2025-03-05: 3411.29; 2025-03-06: 3411.29; 2025-03-07: 3411.29; 2025-03-08: 3411.29; 2025-03-09: 3411.29; 2025-03-10: 3411.29; 2025-03-11: 3411.29; 2025-03-12: 3411.29; 2025-03-13: 3411.29; 2025-03-14: 3411.29; 2025-03-15: 3411.29; 2025-03-16: 3411.29; 2025-03-17: 3411.29; 2025-03-18: 3411.29; 2025-03-19: 3411.29; 2025-03-20: 3411.29; 2025-03-21: 3411.29; 2025-03-22: 3411.29; 2025-03-23: 3411.29; 2025-03-24: 3411.29; 2025-03-25: 3411.29; 2025-03-26: 3411.29; 2025-03-27: 3411.29; 2025-03-28: 3411.29; 2025-03-29: 3411.29; 2025-03-30: 3411.29; 2025-03-31: 3411.29; 2025-04-01: 3411.29; 2025-04-02: 3411.29; 2025-04-03: 3411.29; 2025-04-04: 3411.29; 2025-04-05: 3411.29; 2025-04-06: 3411.29; 2025-04-07: 3411.29; 2025-04-08: 3411.29; 2025-04-09: 3411.29; 2025-04-10: 3411.29; 2025-04-11: 3411.29; 2025-04-12: 3411.29; 2025-04-13: 3411.29; 2025-04-14: 3411.29; 2025-04-15: 3411.29; 2025-04-16: 3411.29; 2025-04-17: 3411.29; 2025-04-18: 3411.29; 2025-04-19: 3411.29; 2025-04-20: 3411.29; 2025-04-21: 3411.29; 2025-04-22: 3411.29; 2025-04-23: 3411.29; 2025-04-24: 3411.29; 2025-04-25: 3411.29; 2025-04-26: 3411.29; 2025-04-27: 3411.29; 2025-04-28: 3411.29; 2025-04-29: 3411.29; 2025-04-30: 3411.29; 2025-05-01: 3411.29; 2025-05-02: 3411.29; 2025-05-03: 3411.29; 2025-05-04: 3411.29; 2025-05-05: 3411.29; 2025-05-06: 3411.29; 2025-05-07: 3411.29; 2025-05-08: 3411.29; 2025-05-09: 3411.29; 2025-05-10: 3411.29; 2025-05-11: 3411.29; 2025-05-12: 3411.29; 2025-05-13: 3411.29; 2025-05-14: 3411.29; 2025-05-15: 3411.29; 2025-05-16: 3411.29; 2025-05-17: 3411.29; 2025-05-18: 3411.29; 2025-05-19: 3411.29; 2025-05-20: 3411.29; 2025-05-21: 3411.29; 2025-05-22: 3411.29; 2025-05-23: 3411.29; 2025-05-24: 3411.29; 2025-05-25: 3411.29; 2025-05-26: 3411.29; 2025-05-27: 3411.29; 2025-05-28: 3411.29; 2025-05-29: 3411.29; 2025-05-30: 3411.29; 2025-05-31: 3411.29; 2025-06-01: 3411.29; 2025-06-02: 3411.29; 2025-06-03: 3411.29; 2025-06-04: 3411.29; 2025-06-05: 3411.29; 2025-06-06: 3411.29; 2025-06-07: 3411.29; 2025-06-08: 3411.29; 2025-06-09: 3411.29; 2025-06-10: 3411.29; 2025-06-11: 3411.29; 2025-06-12: 3411.29; 2025-06-13: 3411.29; 2025-06-14: 3411.29; 2025-06-15: 3411.29; 2025-06-16: 3411.29; 2025-06-17: 3411.29; 2025-06-18: 3411.29; 2025-06-19: 3411.29; 2025-06-20: 3411.29; 2025-06-21: 3411.29; 2025-06-22: 3411.29; 2025-06-23: 3411.29; 2025-06-24: 3411.29; 2025-06-25: 3411.29; 2025-06-26: 3411.29; 2025-06-27: 3411.29; 2025-06-28: 3411.29; 2025-06-29: 3411.29; 2025-06-30: 3411.29; 2025-07-01: 3411.29; 2025-07-02: 3411.29; 2025-07-03: 3411.29; 2025-07-04: 3411.29; 2025-07-05: 3411.29; 2025-07-06: 3411.29; 2025-07-07: 3411.29; 2025-07-08: 3411.29; 2025-07-09: 3411.29; 2025-07-10: 3411.29; 2025-07-11: 3411.29; 2025-07-12: 3411.29; 2025-07-13: 3411.29; 2025-07-14: 3411.29; 2025-07-15: 3411.29; 2025-07-16: 3411.29; 2025-07-17: 3411.29; 2025-07-18: 3411.29; 2025-07-19: 3411.29; 2025-07-20: 3411.29; 2025-07-21: 3411.29; 2025-07-22: 3411.29; 2025-07-23: 3411.29; 2025-07-24: 3411.29; 2025-07-25: 3411.29; 2025-07-26: 3411.29; 2025-07-27: 3411.29; 2025-07-28: 3411.29; 2025-07-29: 3411.29; 2025-07-30: 3411.29; 2025-07-31: 3411.29; 2025-08-01: 3411.29; 2025-08-02: 3411.29; 2025-08-03: 3411.29; 2025-08-04: 3411.29; 2025-08-05: 3411.29; 2025-08-06: 3411.29; 2025-08-07: 3411.29; 2025-08-08: 3411.29; 2025-08-09: 3411.29; 2025-08-10: 3411.29; 2025-08-11: 3411.29; 2025-08-12: 3411.29; 2025-08-13: 3411.29; 2025-08-15: 3411.29
292 | CTME270330 | Installation & Alignment - Antifoam Injection Package (UO-28-504) | 28-Aug-24 | 2024-11-25 | 93.74 | 94.99 | 0 | MRT | 2024-08-28: 0.1; 2024-08-29: 0.23; 2024-08-30: 0.23; 2024-08-31: 0.35; 2024-09-01: 0.48; 2024-09-02: 0.61; 2024-09-03: 0.73; 2024-09-04: 0.86; 2024-09-05: 1.06; 2024-09-06: 1.06; 2024-09-07: 1.44; 2024-09-08: 1.82; 2024-09-09: 2.2; 2024-09-10: 2.58; 2024-09-11: 2.96; 2024-09-12: 3.34; 2024-09-13: 3.34; 2024-09-14: 3.72; 2024-09-15: 3.72; 2024-09-16: 4.61; 2024-09-17: 5.62; 2024-09-18: 6.64; 2024-09-19: 7.65; 2024-09-20: 7.65; 2024-09-21: 8.66; 2024-09-22: 9.68; 2024-09-23: 10.69; 2024-09-24: 11.97; 2024-09-25: 13.87; 2024-09-26: 15.77; 2024-09-27: 15.77; 2024-09-28: 17.67; 2024-09-29: 19.57; 2024-09-30: 21.47; 2024-10-01: 23.37; 2024-10-02: 25.27; 2024-10-03: 27.98; 2024-10-04: 27.98; 2024-10-05: 30.89; 2024-10-06: 33.8; 2024-10-07: 36.72; 2024-10-08: 39.63; 2024-10-09: 42.54; 2024-10-10: 45.46; 2024-10-11: 45.46; 2024-10-12: 48.37; 2024-10-13: 51.28; 2024-10-14: 54.2; 2024-10-15: 57.11; 2024-10-16: 60.02; 2024-10-17: 62.93; 2024-10-18: 62.93; 2024-10-19: 65.85; 2024-10-20: 68.76; 2024-10-21: 70.86; 2024-10-22: 72.76; 2024-10-23: 74.66; 2024-10-24: 76.56; 2024-10-25: 76.56; 2024-10-26: 78.46; 2024-10-27: 80.36; 2024-10-28: 82.26; 2024-10-29: 83.9; 2024-10-30: 84.91; 2024-10-31: 85.92; 2024-11-01: 85.92; 2024-11-02: 86.94; 2024-11-03: 87.95; 2024-11-04: 88.96; 2024-11-05: 89.97; 2024-11-06: 90.99; 2024-11-07: 91.49; 2024-11-08: 91.49; 2024-11-09: 91.87; 2024-11-10: 92.25; 2024-11-11: 92.63; 2024-11-12: 93.01; 2024-11-13: 93.39; 2024-11-14: 93.77; 2024-11-15: 93.77; 2024-11-16: 94.08; 2024-11-17: 94.21; 2024-11-18: 94.33; 2024-11-19: 94.46; 2024-11-20: 94.59; 2024-11-21: 94.71; 2024-11-22: 94.71; 2024-11-23: 94.84; 2024-11-24: 94.97; 2024-11-25: 94.99; 2024-11-26: 94.99; 2024-11-27: 94.99; 2024-11-28: 94.99; 2024-11-29: 94.99; 2024-11-30: 94.99; 2024-12-01: 94.99; 2024-12-02: 94.99; 2024-12-03: 94.99; 2024-12-04: 94.99; 2024-12-05: 94.99; 2024-12-06: 94.99; 2024-12-07: 94.99; 2024-12-08: 94.99; 2024-12-09: 94.99; 2024-12-10: 94.99; 2024-12-11: 94.99; 2024-12-12: 94.99; 2024-12-13: 94.99; 2024-12-14: 94.99; 2024-12-15: 94.99; 2024-12-16: 94.99; 2024-12-17: 94.99; 2024-12-18: 94.99; 2024-12-19: 94.99; 2024-12-20: 94.99; 2024-12-21: 94.99; 2024-12-22: 94.99; 2024-12-23: 94.99; 2024-12-24: 94.99; 2024-12-25: 94.99; 2024-12-26: 94.99; 2024-12-27: 94.99; 2024-12-28: 94.99; 2024-12-29: 94.99; 2024-12-30: 94.99; 2024-12-31: 94.99; 2025-01-01: 94.99; 2025-01-02: 94.99; 2025-01-03: 94.99; 2025-01-04: 94.99; 2025-01-05: 94.99; 2025-01-06: 94.99; 2025-01-07: 94.99; 2025-01-08: 94.99; 2025-01-09: 94.99; 2025-01-10: 94.99; 2025-01-11: 94.99; 2025-01-12: 94.99; 2025-01-13: 94.99; 2025-01-14: 94.99; 2025-01-15: 94.99; 2025-01-16: 94.99; 2025-01-17: 94.99; 2025-01-18: 94.99; 2025-01-19: 94.99; 2025-01-20: 94.99; 2025-01-21: 94.99; 2025-01-22: 94.99; 2025-01-23: 94.99; 2025-01-24: 94.99; 2025-01-25: 94.99; 2025-01-26: 94.99; 2025-01-27: 94.99; 2025-01-28: 94.99; 2025-01-29: 94.99; 2025-01-30: 94.99; 2025-01-31: 94.99; 2025-02-01: 94.99; 2025-02-02: 94.99; 2025-02-03: 94.99; 2025-02-04: 94.99; 2025-02-05: 94.99; 2025-02-06: 94.99; 2025-02-07: 94.99; 2025-02-08: 94.99; 2025-02-09: 94.99; 2025-02-10: 94.99; 2025-02-11: 94.99; 2025-02-12: 94.99; 2025-02-13: 94.99; 2025-02-14: 94.99; 2025-02-15: 94.99; 2025-02-16: 94.99; 2025-02-17: 94.99; 2025-02-18: 94.99; 2025-02-19: 94.99; 2025-02-20: 94.99; 2025-02-21: 94.99; 2025-02-22: 94.99; 2025-02-23: 94.99; 2025-02-24: 94.99; 2025-02-25: 94.99; 2025-02-26: 94.99; 2025-02-27: 94.99; 2025-02-28: 94.99; 2025-03-01: 94.99; 2025-03-02: 94.99; 2025-03-03: 94.99; 2025-03-04: 94.99; 2025-03-05: 94.99; 2025-03-06: 94.99; 2025-03-07: 94.99; 2025-03-08: 94.99; 2025-03-09: 94.99; 2025-03-10: 94.99; 2025-03-11: 94.99; 2025-03-12: 94.99; 2025-03-13: 94.99; 2025-03-14: 94.99; 2025-03-15: 94.99; 2025-03-16: 94.99; 2025-03-17: 94.99; 2025-03-18: 94.99; 2025-03-19: 94.99; 2025-03-20: 94.99; 2025-03-21: 94.99; 2025-03-22: 94.99; 2025-03-23: 94.99; 2025-03-24: 94.99; 2025-03-25: 94.99; 2025-03-26: 94.99; 2025-03-27: 94.99; 2025-03-28: 94.99; 2025-03-29: 94.99; 2025-03-30: 94.99; 2025-03-31: 94.99; 2025-04-01: 94.99; 2025-04-02: 94.99; 2025-04-03: 94.99; 2025-04-04: 94.99; 2025-04-05: 94.99; 2025-04-06: 94.99; 2025-04-07: 94.99; 2025-04-08: 94.99; 2025-04-09: 94.99; 2025-04-10: 94.99; 2025-04-11: 94.99; 2025-04-12: 94.99; 2025-04-13: 94.99; 2025-04-14: 94.99; 2025-04-15: 94.99; 2025-04-16: 94.99; 2025-04-17: 94.99; 2025-04-18: 94.99; 2025-04-19: 94.99; 2025-04-20: 94.99; 2025-04-21: 94.99; 2025-04-22: 94.99; 2025-04-23: 94.99; 2025-04-24: 94.99; 2025-04-25: 94.99; 2025-04-26: 94.99; 2025-04-27: 94.99; 2025-04-28: 94.99; 2025-04-29: 94.99; 2025-04-30: 94.99; 2025-05-01: 94.99; 2025-05-02: 94.99; 2025-05-03: 94.99; 2025-05-04: 94.99; 2025-05-05: 94.99; 2025-05-06: 94.99; 2025-05-07: 94.99; 2025-05-08: 94.99; 2025-05-09: 94.99; 2025-05-10: 94.99; 2025-05-11: 94.99; 2025-05-12: 94.99; 2025-05-13: 94.99; 2025-05-14: 94.99; 2025-05-15: 94.99; 2025-05-16: 94.99; 2025-05-17: 94.99; 2025-05-18: 94.99; 2025-05-19: 94.99; 2025-05-20: 94.99; 2025-05-21: 94.99; 2025-05-22: 94.99; 2025-05-23: 94.99; 2025-05-24: 94.99; 2025-05-25: 94.99; 2025-05-26: 94.99; 2025-05-27: 94.99; 2025-05-28: 94.99; 2025-05-29: 94.99; 2025-05-30: 94.99; 2025-05-31: 94.99; 2025-06-01: 94.99; 2025-06-02: 94.99; 2025-06-03: 94.99; 2025-06-04: 94.99; 2025-06-05: 94.99; 2025-06-06: 94.99; 2025-06-07: 94.99; 2025-06-08: 94.99; 2025-06-09: 94.99; 2025-06-10: 94.99; 2025-06-11: 94.99; 2025-06-12: 94.99; 2025-06-13: 94.99; 2025-06-14: 94.99; 2025-06-15: 94.99; 2025-06-16: 94.99; 2025-06-17: 94.99; 2025-06-18: 94.99; 2025-06-19: 94.99; 2025-06-20: 94.99; 2025-06-21: 94.99; 2025-06-22: 94.99; 2025-06-23: 94.99; 2025-06-24: 94.99; 2025-06-25: 94.99; 2025-06-26: 94.99; 2025-06-27: 94.99; 2025-06-28: 94.99; 2025-06-29: 94.99; 2025-06-30: 94.99; 2025-07-01: 94.99; 2025-07-02: 94.99; 2025-07-03: 94.99; 2025-07-04: 94.99; 2025-07-05: 94.99; 2025-07-06: 94.99; 2025-07-07: 94.99; 2025-07-08: 94.99; 2025-07-09: 94.99; 2025-07-10: 94.99; 2025-07-11: 94.99; 2025-07-12: 94.99; 2025-07-13: 94.99; 2025-07-14: 94.99; 2025-07-15: 94.99; 2025-07-16: 94.99; 2025-07-17: 94.99; 2025-07-18: 94.99; 2025-07-19: 94.99; 2025-07-20: 94.99; 2025-07-21: 94.99; 2025-07-22: 94.99; 2025-07-23: 94.99; 2025-07-24: 94.99; 2025-07-25: 94.99; 2025-07-26: 94.99; 2025-07-27: 94.99; 2025-07-28: 94.99; 2025-07-29: 94.99; 2025-07-30: 94.99; 2025-07-31: 94.99; 2025-08-01: 94.99; 2025-08-02: 94.99; 2025-08-03: 94.99; 2025-08-04: 94.99; 2025-08-05: 94.99; 2025-08-06: 94.99; 2025-08-07: 94.99; 2025-08-08: 94.99; 2025-08-09: 94.99; 2025-08-10: 94.99; 2025-08-11: 94.99; 2025-08-12: 94.99; 2025-08-13: 94.99; 2025-08-15: 94.99
293 | CTME270350 | Installation & Alignment - Amine Rich /Lean Solvent Exchanger ( GB-28-501) | 2024-09-02 | 2024-10-31 | 1715.51 | 1738.39 | 31.6 | MST | 2024-09-02: 2.09; 2024-09-03: 5.56; 2024-09-04: 9.04; 2024-09-05: 12.52; 2024-09-06: 12.52; 2024-09-07: 15.99; 2024-09-08: 23.64; 2024-09-09: 34.07; 2024-09-10: 44.5; 2024-09-11: 54.93; 2024-09-12: 65.36; 2024-09-13: 65.36; 2024-09-14: 86.22; 2024-09-15: 86.22; 2024-09-16: 114.04; 2024-09-17: 141.85; 2024-09-18: 169.67; 2024-09-19: 197.48; 2024-09-20: 197.48; 2024-09-21: 239.9; 2024-09-22: 292.05; 2024-09-23: 344.2; 2024-09-24: 396.35; 2024-09-25: 448.51; 2024-09-26: 517.35; 2024-09-27: 517.35; 2024-09-28: 597.31; 2024-09-29: 677.28; 2024-09-30: 757.24; 2024-10-01: 837.21; 2024-10-02: 917.18; 2024-10-03: 997.14; 2024-10-04: 997.14; 2024-10-05: 1077.11; 2024-10-06: 1157.07; 2024-10-07: 1237.04; 2024-10-08: 1300.32; 2024-10-09: 1352.47; 2024-10-10: 1404.62; 2024-10-11: 1404.62; 2024-10-12: 1456.77; 2024-10-13: 1508.93; 2024-10-14: 1546.47; 2024-10-15: 1574.29; 2024-10-16: 1602.1; 2024-10-17: 1629.92; 2024-10-18: 1629.92; 2024-10-19: 1657.73; 2024-10-20: 1675.12; 2024-10-21: 1685.55; 2024-10-22: 1695.98; 2024-10-23: 1706.41; 2024-10-24: 1716.84; 2024-10-25: 1716.84; 2024-10-26: 1723.1; 2024-10-27: 1726.57; 2024-10-28: 1730.05; 2024-10-29: 1733.53; 2024-10-30: 1737; 2024-10-31: 1738.39; 2024-11-01: 1738.39; 2024-11-02: 1738.39; 2024-11-03: 1738.39; 2024-11-04: 1738.39; 2024-11-05: 1738.39; 2024-11-06: 1738.39; 2024-11-07: 1738.39; 2024-11-08: 1738.39; 2024-11-09: 1738.39; 2024-11-10: 1738.39; 2024-11-11: 1738.39; 2024-11-12: 1738.39; 2024-11-13: 1738.39; 2024-11-14: 1738.39; 2024-11-15: 1738.39; 2024-11-16: 1738.39; 2024-11-17: 1738.39; 2024-11-18: 1738.39; 2024-11-19: 1738.39; 2024-11-20: 1738.39; 2024-11-21: 1738.39; 2024-11-22: 1738.39; 2024-11-23: 1738.39; 2024-11-24: 1738.39; 2024-11-25: 1738.39; 2024-11-26: 1738.39; 2024-11-27: 1738.39; 2024-11-28: 1738.39; 2024-11-29: 1738.39; 2024-11-30: 1738.39; 2024-12-01: 1738.39; 2024-12-02: 1738.39; 2024-12-03: 1738.39; 2024-12-04: 1738.39; 2024-12-05: 1738.39; 2024-12-06: 1738.39; 2024-12-07: 1738.39; 2024-12-08: 1738.39; 2024-12-09: 1738.39; 2024-12-10: 1738.39; 2024-12-11: 1738.39; 2024-12-12: 1738.39; 2024-12-13: 1738.39; 2024-12-14: 1738.39; 2024-12-15: 1738.39; 2024-12-16: 1738.39; 2024-12-17: 1738.39; 2024-12-18: 1738.39; 2024-12-19: 1738.39; 2024-12-20: 1738.39; 2024-12-21: 1738.39; 2024-12-22: 1738.39; 2024-12-23: 1738.39; 2024-12-24: 1738.39; 2024-12-25: 1738.39; 2024-12-26: 1738.39; 2024-12-27: 1738.39; 2024-12-28: 1738.39; 2024-12-29: 1738.39; 2024-12-30: 1738.39; 2024-12-31: 1738.39; 2025-01-01: 1738.39; 2025-01-02: 1738.39; 2025-01-03: 1738.39; 2025-01-04: 1738.39; 2025-01-05: 1738.39; 2025-01-06: 1738.39; 2025-01-07: 1738.39; 2025-01-08: 1738.39; 2025-01-09: 1738.39; 2025-01-10: 1738.39; 2025-01-11: 1738.39; 2025-01-12: 1738.39; 2025-01-13: 1738.39; 2025-01-14: 1738.39; 2025-01-15: 1738.39; 2025-01-16: 1738.39; 2025-01-17: 1738.39; 2025-01-18: 1738.39; 2025-01-19: 1738.39; 2025-01-20: 1738.39; 2025-01-21: 1738.39; 2025-01-22: 1738.39; 2025-01-23: 1738.39; 2025-01-24: 1738.39; 2025-01-25: 1738.39; 2025-01-26: 1738.39; 2025-01-27: 1738.39; 2025-01-28: 1738.39; 2025-01-29: 1738.39; 2025-01-30: 1738.39; 2025-01-31: 1738.39; 2025-02-01: 1738.39; 2025-02-02: 1738.39; 2025-02-03: 1738.39; 2025-02-04: 1738.39; 2025-02-05: 1738.39; 2025-02-06: 1738.39; 2025-02-07: 1738.39; 2025-02-08: 1738.39; 2025-02-09: 1738.39; 2025-02-10: 1738.39; 2025-02-11: 1738.39; 2025-02-12: 1738.39; 2025-02-13: 1738.39; 2025-02-14: 1738.39; 2025-02-15: 1738.39; 2025-02-16: 1738.39; 2025-02-17: 1738.39; 2025-02-18: 1738.39; 2025-02-19: 1738.39; 2025-02-20: 1738.39; 2025-02-21: 1738.39; 2025-02-22: 1738.39; 2025-02-23: 1738.39; 2025-02-24: 1738.39; 2025-02-25: 1738.39; 2025-02-26: 1738.39; 2025-02-27: 1738.39; 2025-02-28: 1738.39; 2025-03-01: 1738.39; 2025-03-02: 1738.39; 2025-03-03: 1738.39; 2025-03-04: 1738.39; 2025-03-05: 1738.39; 2025-03-06: 1738.39; 2025-03-07: 1738.39; 2025-03-08: 1738.39; 2025-03-09: 1738.39; 2025-03-10: 1738.39; 2025-03-11: 1738.39; 2025-03-12: 1738.39; 2025-03-13: 1738.39; 2025-03-14: 1738.39; 2025-03-15: 1738.39; 2025-03-16: 1738.39; 2025-03-17: 1738.39; 2025-03-18: 1738.39; 2025-03-19: 1738.39; 2025-03-20: 1738.39; 2025-03-21: 1738.39; 2025-03-22: 1738.39; 2025-03-23: 1738.39; 2025-03-24: 1738.39; 2025-03-25: 1738.39; 2025-03-26: 1738.39; 2025-03-27: 1738.39; 2025-03-28: 1738.39; 2025-03-29: 1738.39; 2025-03-30: 1738.39; 2025-03-31: 1738.39; 2025-04-01: 1738.39; 2025-04-02: 1738.39; 2025-04-03: 1738.39; 2025-04-04: 1738.39; 2025-04-05: 1738.39; 2025-04-06: 1738.39; 2025-04-07: 1738.39; 2025-04-08: 1738.39; 2025-04-09: 1738.39; 2025-04-10: 1738.39; 2025-04-11: 1738.39; 2025-04-12: 1738.39; 2025-04-13: 1738.39; 2025-04-14: 1738.39; 2025-04-15: 1738.39; 2025-04-16: 1738.39; 2025-04-17: 1738.39; 2025-04-18: 1738.39; 2025-04-19: 1738.39; 2025-04-20: 1738.39; 2025-04-21: 1738.39; 2025-04-22: 1738.39; 2025-04-23: 1738.39; 2025-04-24: 1738.39; 2025-04-25: 1738.39; 2025-04-26: 1738.39; 2025-04-27: 1738.39; 2025-04-28: 1738.39; 2025-04-29: 1738.39; 2025-04-30: 1738.39; 2025-05-01: 1738.39; 2025-05-02: 1738.39; 2025-05-03: 1738.39; 2025-05-04: 1738.39; 2025-05-05: 1738.39; 2025-05-06: 1738.39; 2025-05-07: 1738.39; 2025-05-08: 1738.39; 2025-05-09: 1738.39; 2025-05-10: 1738.39; 2025-05-11: 1738.39; 2025-05-12: 1738.39; 2025-05-13: 1738.39; 2025-05-14: 1738.39; 2025-05-15: 1738.39; 2025-05-16: 1738.39; 2025-05-17: 1738.39; 2025-05-18: 1738.39; 2025-05-19: 1738.39; 2025-05-20: 1738.39; 2025-05-21: 1738.39; 2025-05-22: 1738.39; 2025-05-23: 1738.39; 2025-05-24: 1738.39; 2025-05-25: 1738.39; 2025-05-26: 1738.39; 2025-05-27: 1738.39; 2025-05-28: 1738.39; 2025-05-29: 1738.39; 2025-05-30: 1738.39; 2025-05-31: 1738.39; 2025-06-01: 1738.39; 2025-06-02: 1738.39; 2025-06-03: 1738.39; 2025-06-04: 1738.39; 2025-06-05: 1738.39; 2025-06-06: 1738.39; 2025-06-07: 1738.39; 2025-06-08: 1738.39; 2025-06-09: 1738.39; 2025-06-10: 1738.39; 2025-06-11: 1738.39; 2025-06-12: 1738.39; 2025-06-13: 1738.39; 2025-06-14: 1738.39; 2025-06-15: 1738.39; 2025-06-16: 1738.39; 2025-06-17: 1738.39; 2025-06-18: 1738.39; 2025-06-19: 1738.39; 2025-06-20: 1738.39; 2025-06-21: 1738.39; 2025-06-22: 1738.39; 2025-06-23: 1738.39; 2025-06-24: 1738.39; 2025-06-25: 1738.39; 2025-06-26: 1738.39; 2025-06-27: 1738.39; 2025-06-28: 1738.39; 2025-06-29: 1738.39; 2025-06-30: 1738.39; 2025-07-01: 1738.39; 2025-07-02: 1738.39; 2025-07-03: 1738.39; 2025-07-04: 1738.39; 2025-07-05: 1738.39; 2025-07-06: 1738.39; 2025-07-07: 1738.39; 2025-07-08: 1738.39; 2025-07-09: 1738.39; 2025-07-10: 1738.39; 2025-07-11: 1738.39; 2025-07-12: 1738.39; 2025-07-13: 1738.39; 2025-07-14: 1738.39; 2025-07-15: 1738.39; 2025-07-16: 1738.39; 2025-07-17: 1738.39; 2025-07-18: 1738.39; 2025-07-19: 1738.39; 2025-07-20: 1738.39; 2025-07-21: 1738.39; 2025-07-22: 1738.39; 2025-07-23: 1738.39; 2025-07-24: 1738.39; 2025-07-25: 1738.39; 2025-07-26: 1738.39; 2025-07-27: 1738.39; 2025-07-28: 1738.39; 2025-07-29: 1738.39; 2025-07-30: 1738.39; 2025-07-31: 1738.39; 2025-08-01: 1738.39; 2025-08-02: 1738.39; 2025-08-03: 1738.39; 2025-08-04: 1738.39; 2025-08-05: 1738.39; 2025-08-06: 1738.39; 2025-08-07: 1738.39; 2025-08-08: 1738.39; 2025-08-09: 1738.39; 2025-08-10: 1738.39; 2025-08-11: 1738.39; 2025-08-12: 1738.39; 2025-08-13: 1738.39; 2025-08-15: 1738.39
294 | CTME270460 | Heavy-duty Installation & Alignment - CO2 Absorver (CA-28-501) | 2024-09-05 | 2025-01-02 | 32576.99 | 33011.53 | 600 | MST | 2024-09-05: 33.01; 2024-09-06: 33.01; 2024-09-07: 66.02; 2024-09-08: 99.03; 2024-09-09: 132.05; 2024-09-10: 165.06; 2024-09-11: 198.07; 2024-09-12: 231.08; 2024-09-13: 231.08; 2024-09-14: 264.09; 2024-09-15: 264.09; 2024-09-16: 297.1; 2024-09-17: 330.12; 2024-09-18: 429.15; 2024-09-19: 528.18; 2024-09-20: 528.18; 2024-09-21: 627.22; 2024-09-22: 726.25; 2024-09-23: 825.29; 2024-09-24: 924.32; 2024-09-25: 1023.36; 2024-09-26: 1122.39; 2024-09-27: 1122.39; 2024-09-28: 1221.43; 2024-09-29: 1320.46; 2024-09-30: 1584.55; 2024-10-01: 1848.65; 2024-10-02: 2112.74; 2024-10-03: 2376.83; 2024-10-04: 2376.83; 2024-10-05: 2640.92; 2024-10-06: 2905.01; 2024-10-07: 3169.11; 2024-10-08: 3433.2; 2024-10-09: 3697.29; 2024-10-10: 3961.38; 2024-10-11: 3961.38; 2024-10-12: 4456.56; 2024-10-13: 4951.73; 2024-10-14: 5446.9; 2024-10-15: 5942.08; 2024-10-16: 6437.25; 2024-10-17: 6932.42; 2024-10-18: 6932.42; 2024-10-19: 7427.59; 2024-10-20: 7922.77; 2024-10-21: 8417.94; 2024-10-22: 8913.11; 2024-10-23: 9672.38; 2024-10-24: 10431.64; 2024-10-25: 10431.64; 2024-10-26: 11190.91; 2024-10-27: 11950.17; 2024-10-28: 12709.44; 2024-10-29: 13468.71; 2024-10-30: 14227.97; 2024-10-31: 14987.24; 2024-11-01: 14987.24; 2024-11-02: 15746.5; 2024-11-03: 16505.77; 2024-11-04: 17265.03; 2024-11-05: 18024.3; 2024-11-06: 18783.56; 2024-11-07: 19542.83; 2024-11-08: 19542.83; 2024-11-09: 20302.09; 2024-11-10: 21061.36; 2024-11-11: 21820.62; 2024-11-12: 22579.89; 2024-11-13: 23339.15; 2024-11-14: 24098.42; 2024-11-15: 24098.42; 2024-11-16: 24593.59; 2024-11-17: 25088.76; 2024-11-18: 25583.94; 2024-11-19: 26079.11; 2024-11-20: 26574.28; 2024-11-21: 27069.46; 2024-11-22: 27069.46; 2024-11-23: 27564.63; 2024-11-24: 28059.8; 2024-11-25: 28554.98; 2024-11-26: 29050.15; 2024-11-27: 29314.24; 2024-11-28: 29578.33; 2024-11-29: 29578.33; 2024-11-30: 29842.43; 2024-12-01: 30106.52; 2024-12-02: 30370.61; 2024-12-03: 30634.7; 2024-12-04: 30898.79; 2024-12-05: 31162.89; 2024-12-06: 31162.89; 2024-12-07: 31426.98; 2024-12-08: 31691.07; 2024-12-09: 31790.11; 2024-12-10: 31889.14; 2024-12-11: 31988.17; 2024-12-12: 32087.21; 2024-12-13: 32087.21; 2024-12-14: 32186.24; 2024-12-15: 32285.28; 2024-12-16: 32384.31; 2024-12-17: 32483.35; 2024-12-18: 32582.38; 2024-12-19: 32681.42; 2024-12-20: 32681.42; 2024-12-21: 32714.43; 2024-12-22: 32747.44; 2024-12-23: 32780.45; 2024-12-24: 32813.46; 2024-12-25: 32846.47; 2024-12-26: 32879.49; 2024-12-27: 32879.49; 2024-12-28: 32912.5; 2024-12-29: 32945.51; 2024-12-30: 32978.52; 2024-12-31: 33011.53; 2025-01-01: 33011.53; 2025-01-02: 33011.53; 2025-01-03: 33011.53; 2025-01-04: 33011.53; 2025-01-05: 33011.53; 2025-01-06: 33011.53; 2025-01-07: 33011.53; 2025-01-08: 33011.53; 2025-01-09: 33011.53; 2025-01-10: 33011.53; 2025-01-11: 33011.53; 2025-01-12: 33011.53; 2025-01-13: 33011.53; 2025-01-14: 33011.53; 2025-01-15: 33011.53; 2025-01-16: 33011.53; 2025-01-17: 33011.53; 2025-01-18: 33011.53; 2025-01-19: 33011.53; 2025-01-20: 33011.53; 2025-01-21: 33011.53; 2025-01-22: 33011.53; 2025-01-23: 33011.53; 2025-01-24: 33011.53; 2025-01-25: 33011.53; 2025-01-26: 33011.53; 2025-01-27: 33011.53; 2025-01-28: 33011.53; 2025-01-29: 33011.53; 2025-01-30: 33011.53; 2025-01-31: 33011.53; 2025-02-01: 33011.53; 2025-02-02: 33011.53; 2025-02-03: 33011.53; 2025-02-04: 33011.53; 2025-02-05: 33011.53; 2025-02-06: 33011.53; 2025-02-07: 33011.53; 2025-02-08: 33011.53; 2025-02-09: 33011.53; 2025-02-10: 33011.53; 2025-02-11: 33011.53; 2025-02-12: 33011.53; 2025-02-13: 33011.53; 2025-02-14: 33011.53; 2025-02-15: 33011.53; 2025-02-16: 33011.53; 2025-02-17: 33011.53; 2025-02-18: 33011.53; 2025-02-19: 33011.53; 2025-02-20: 33011.53; 2025-02-21: 33011.53; 2025-02-22: 33011.53; 2025-02-23: 33011.53; 2025-02-24: 33011.53; 2025-02-25: 33011.53; 2025-02-26: 33011.53; 2025-02-27: 33011.53; 2025-02-28: 33011.53; 2025-03-01: 33011.53; 2025-03-02: 33011.53; 2025-03-03: 33011.53; 2025-03-04: 33011.53; 2025-03-05: 33011.53; 2025-03-06: 33011.53; 2025-03-07: 33011.53; 2025-03-08: 33011.53; 2025-03-09: 33011.53; 2025-03-10: 33011.53; 2025-03-11: 33011.53; 2025-03-12: 33011.53; 2025-03-13: 33011.53; 2025-03-14: 33011.53; 2025-03-15: 33011.53; 2025-03-16: 33011.53; 2025-03-17: 33011.53; 2025-03-18: 33011.53; 2025-03-19: 33011.53; 2025-03-20: 33011.53; 2025-03-21: 33011.53; 2025-03-22: 33011.53; 2025-03-23: 33011.53; 2025-03-24: 33011.53; 2025-03-25: 33011.53; 2025-03-26: 33011.53; 2025-03-27: 33011.53; 2025-03-28: 33011.53; 2025-03-29: 33011.53; 2025-03-30: 33011.53; 2025-03-31: 33011.53; 2025-04-01: 33011.53; 2025-04-02: 33011.53; 2025-04-03: 33011.53; 2025-04-04: 33011.53; 2025-04-05: 33011.53; 2025-04-06: 33011.53; 2025-04-07: 33011.53; 2025-04-08: 33011.53; 2025-04-09: 33011.53; 2025-04-10: 33011.53; 2025-04-11: 33011.53; 2025-04-12: 33011.53; 2025-04-13: 33011.53; 2025-04-14: 33011.53; 2025-04-15: 33011.53; 2025-04-16: 33011.53; 2025-04-17: 33011.53; 2025-04-18: 33011.53; 2025-04-19: 33011.53; 2025-04-20: 33011.53; 2025-04-21: 33011.53; 2025-04-22: 33011.53; 2025-04-23: 33011.53; 2025-04-24: 33011.53; 2025-04-25: 33011.53; 2025-04-26: 33011.53; 2025-04-27: 33011.53; 2025-04-28: 33011.53; 2025-04-29: 33011.53; 2025-04-30: 33011.53; 2025-05-01: 33011.53; 2025-05-02: 33011.53; 2025-05-03: 33011.53; 2025-05-04: 33011.53; 2025-05-05: 33011.53; 2025-05-06: 33011.53; 2025-05-07: 33011.53; 2025-05-08: 33011.53; 2025-05-09: 33011.53; 2025-05-10: 33011.53; 2025-05-11: 33011.53; 2025-05-12: 33011.53; 2025-05-13: 33011.53; 2025-05-14: 33011.53; 2025-05-15: 33011.53; 2025-05-16: 33011.53; 2025-05-17: 33011.53; 2025-05-18: 33011.53; 2025-05-19: 33011.53; 2025-05-20: 33011.53; 2025-05-21: 33011.53; 2025-05-22: 33011.53; 2025-05-23: 33011.53; 2025-05-24: 33011.53; 2025-05-25: 33011.53; 2025-05-26: 33011.53; 2025-05-27: 33011.53; 2025-05-28: 33011.53; 2025-05-29: 33011.53; 2025-05-30: 33011.53; 2025-05-31: 33011.53; 2025-06-01: 33011.53; 2025-06-02: 33011.53; 2025-06-03: 33011.53; 2025-06-04: 33011.53; 2025-06-05: 33011.53; 2025-06-06: 33011.53; 2025-06-07: 33011.53; 2025-06-08: 33011.53; 2025-06-09: 33011.53; 2025-06-10: 33011.53; 2025-06-11: 33011.53; 2025-06-12: 33011.53; 2025-06-13: 33011.53; 2025-06-14: 33011.53; 2025-06-15: 33011.53; 2025-06-16: 33011.53; 2025-06-17: 33011.53; 2025-06-18: 33011.53; 2025-06-19: 33011.53; 2025-06-20: 33011.53; 2025-06-21: 33011.53; 2025-06-22: 33011.53; 2025-06-23: 33011.53; 2025-06-24: 33011.53; 2025-06-25: 33011.53; 2025-06-26: 33011.53; 2025-06-27: 33011.53; 2025-06-28: 33011.53; 2025-06-29: 33011.53; 2025-06-30: 33011.53; 2025-07-01: 33011.53; 2025-07-02: 33011.53; 2025-07-03: 33011.53; 2025-07-04: 33011.53; 2025-07-05: 33011.53; 2025-07-06: 33011.53; 2025-07-07: 33011.53; 2025-07-08: 33011.53; 2025-07-09: 33011.53; 2025-07-10: 33011.53; 2025-07-11: 33011.53; 2025-07-12: 33011.53; 2025-07-13: 33011.53; 2025-07-14: 33011.53; 2025-07-15: 33011.53; 2025-07-16: 33011.53; 2025-07-17: 33011.53; 2025-07-18: 33011.53; 2025-07-19: 33011.53; 2025-07-20: 33011.53; 2025-07-21: 33011.53; 2025-07-22: 33011.53; 2025-07-23: 33011.53; 2025-07-24: 33011.53; 2025-07-25: 33011.53; 2025-07-26: 33011.53; 2025-07-27: 33011.53; 2025-07-28: 33011.53; 2025-07-29: 33011.53; 2025-07-30: 33011.53; 2025-07-31: 33011.53; 2025-08-01: 33011.53; 2025-08-02: 33011.53; 2025-08-03: 33011.53; 2025-08-04: 33011.53; 2025-08-05: 33011.53; 2025-08-06: 33011.53; 2025-08-07: 33011.53; 2025-08-08: 33011.53; 2025-08-09: 33011.53; 2025-08-10: 33011.53; 2025-08-11: 33011.53; 2025-08-12: 33011.53; 2025-08-13: 33011.53; 2025-08-15: 33011.53
295 | CTME270470 | Heavy-duty Installation & Alignment - Amine Stripper (CE-28-502) | 2024-09-05 | 2025-01-02 | 3551 | 3598.37 | 65.4 | MST | 2024-09-05: 3.6; 2024-09-06: 3.6; 2024-09-07: 7.2; 2024-09-08: 10.8; 2024-09-09: 14.39; 2024-09-10: 17.99; 2024-09-11: 21.59; 2024-09-12: 25.19; 2024-09-13: 25.19; 2024-09-14: 28.79; 2024-09-15: 28.79; 2024-09-16: 32.39; 2024-09-17: 35.98; 2024-09-18: 46.78; 2024-09-19: 57.57; 2024-09-20: 57.57; 2024-09-21: 68.37; 2024-09-22: 79.16; 2024-09-23: 89.96; 2024-09-24: 100.75; 2024-09-25: 111.55; 2024-09-26: 122.34; 2024-09-27: 122.34; 2024-09-28: 133.14; 2024-09-29: 143.93; 2024-09-30: 172.72; 2024-10-01: 201.51; 2024-10-02: 230.3; 2024-10-03: 259.08; 2024-10-04: 259.08; 2024-10-05: 287.87; 2024-10-06: 316.66; 2024-10-07: 345.44; 2024-10-08: 374.23; 2024-10-09: 403.02; 2024-10-10: 431.8; 2024-10-11: 431.8; 2024-10-12: 485.78; 2024-10-13: 539.75; 2024-10-14: 593.73; 2024-10-15: 647.71; 2024-10-16: 701.68; 2024-10-17: 755.66; 2024-10-18: 755.66; 2024-10-19: 809.63; 2024-10-20: 863.61; 2024-10-21: 917.58; 2024-10-22: 971.56; 2024-10-23: 1054.32; 2024-10-24: 1137.08; 2024-10-25: 1137.08; 2024-10-26: 1219.85; 2024-10-27: 1302.61; 2024-10-28: 1385.37; 2024-10-29: 1468.13; 2024-10-30: 1550.9; 2024-10-31: 1633.66; 2024-11-01: 1633.66; 2024-11-02: 1716.42; 2024-11-03: 1799.18; 2024-11-04: 1881.95; 2024-11-05: 1964.71; 2024-11-06: 2047.47; 2024-11-07: 2130.23; 2024-11-08: 2130.23; 2024-11-09: 2213; 2024-11-10: 2295.76; 2024-11-11: 2378.52; 2024-11-12: 2461.28; 2024-11-13: 2544.05; 2024-11-14: 2626.81; 2024-11-15: 2626.81; 2024-11-16: 2680.78; 2024-11-17: 2734.76; 2024-11-18: 2788.73; 2024-11-19: 2842.71; 2024-11-20: 2896.69; 2024-11-21: 2950.66; 2024-11-22: 2950.66; 2024-11-23: 3004.64; 2024-11-24: 3058.61; 2024-11-25: 3112.59; 2024-11-26: 3166.56; 2024-11-27: 3195.35; 2024-11-28: 3224.14; 2024-11-29: 3224.14; 2024-11-30: 3252.92; 2024-12-01: 3281.71; 2024-12-02: 3310.5; 2024-12-03: 3339.28; 2024-12-04: 3368.07; 2024-12-05: 3396.86; 2024-12-06: 3396.86; 2024-12-07: 3425.64; 2024-12-08: 3454.43; 2024-12-09: 3465.23; 2024-12-10: 3476.02; 2024-12-11: 3486.82; 2024-12-12: 3497.61; 2024-12-13: 3497.61; 2024-12-14: 3508.41; 2024-12-15: 3519.2; 2024-12-16: 3530; 2024-12-17: 3540.79; 2024-12-18: 3551.59; 2024-12-19: 3562.38; 2024-12-20: 3562.38; 2024-12-21: 3565.98; 2024-12-22: 3569.58; 2024-12-23: 3573.18; 2024-12-24: 3576.78; 2024-12-25: 3580.37; 2024-12-26: 3583.97; 2024-12-27: 3583.97; 2024-12-28: 3587.57; 2024-12-29: 3591.17; 2024-12-30: 3594.77; 2024-12-31: 3598.37; 2025-01-01: 3598.37; 2025-01-02: 3598.37; 2025-01-03: 3598.37; 2025-01-04: 3598.37; 2025-01-05: 3598.37; 2025-01-06: 3598.37; 2025-01-07: 3598.37; 2025-01-08: 3598.37; 2025-01-09: 3598.37; 2025-01-10: 3598.37; 2025-01-11: 3598.37; 2025-01-12: 3598.37; 2025-01-13: 3598.37; 2025-01-14: 3598.37; 2025-01-15: 3598.37; 2025-01-16: 3598.37; 2025-01-17: 3598.37; 2025-01-18: 3598.37; 2025-01-19: 3598.37; 2025-01-20: 3598.37; 2025-01-21: 3598.37; 2025-01-22: 3598.37; 2025-01-23: 3598.37; 2025-01-24: 3598.37; 2025-01-25: 3598.37; 2025-01-26: 3598.37; 2025-01-27: 3598.37; 2025-01-28: 3598.37; 2025-01-29: 3598.37; 2025-01-30: 3598.37; 2025-01-31: 3598.37; 2025-02-01: 3598.37; 2025-02-02: 3598.37; 2025-02-03: 3598.37; 2025-02-04: 3598.37; 2025-02-05: 3598.37; 2025-02-06: 3598.37; 2025-02-07: 3598.37; 2025-02-08: 3598.37; 2025-02-09: 3598.37; 2025-02-10: 3598.37; 2025-02-11: 3598.37; 2025-02-12: 3598.37; 2025-02-13: 3598.37; 2025-02-14: 3598.37; 2025-02-15: 3598.37; 2025-02-16: 3598.37; 2025-02-17: 3598.37; 2025-02-18: 3598.37; 2025-02-19: 3598.37; 2025-02-20: 3598.37; 2025-02-21: 3598.37; 2025-02-22: 3598.37; 2025-02-23: 3598.37; 2025-02-24: 3598.37; 2025-02-25: 3598.37; 2025-02-26: 3598.37; 2025-02-27: 3598.37; 2025-02-28: 3598.37; 2025-03-01: 3598.37; 2025-03-02: 3598.37; 2025-03-03: 3598.37; 2025-03-04: 3598.37; 2025-03-05: 3598.37; 2025-03-06: 3598.37; 2025-03-07: 3598.37; 2025-03-08: 3598.37; 2025-03-09: 3598.37; 2025-03-10: 3598.37; 2025-03-11: 3598.37; 2025-03-12: 3598.37; 2025-03-13: 3598.37; 2025-03-14: 3598.37; 2025-03-15: 3598.37; 2025-03-16: 3598.37; 2025-03-17: 3598.37; 2025-03-18: 3598.37; 2025-03-19: 3598.37; 2025-03-20: 3598.37; 2025-03-21: 3598.37; 2025-03-22: 3598.37; 2025-03-23: 3598.37; 2025-03-24: 3598.37; 2025-03-25: 3598.37; 2025-03-26: 3598.37; 2025-03-27: 3598.37; 2025-03-28: 3598.37; 2025-03-29: 3598.37; 2025-03-30: 3598.37; 2025-03-31: 3598.37; 2025-04-01: 3598.37; 2025-04-02: 3598.37; 2025-04-03: 3598.37; 2025-04-04: 3598.37; 2025-04-05: 3598.37; 2025-04-06: 3598.37; 2025-04-07: 3598.37; 2025-04-08: 3598.37; 2025-04-09: 3598.37; 2025-04-10: 3598.37; 2025-04-11: 3598.37; 2025-04-12: 3598.37; 2025-04-13: 3598.37; 2025-04-14: 3598.37; 2025-04-15: 3598.37; 2025-04-16: 3598.37; 2025-04-17: 3598.37; 2025-04-18: 3598.37; 2025-04-19: 3598.37; 2025-04-20: 3598.37; 2025-04-21: 3598.37; 2025-04-22: 3598.37; 2025-04-23: 3598.37; 2025-04-24: 3598.37; 2025-04-25: 3598.37; 2025-04-26: 3598.37; 2025-04-27: 3598.37; 2025-04-28: 3598.37; 2025-04-29: 3598.37; 2025-04-30: 3598.37; 2025-05-01: 3598.37; 2025-05-02: 3598.37; 2025-05-03: 3598.37; 2025-05-04: 3598.37; 2025-05-05: 3598.37; 2025-05-06: 3598.37; 2025-05-07: 3598.37; 2025-05-08: 3598.37; 2025-05-09: 3598.37; 2025-05-10: 3598.37; 2025-05-11: 3598.37; 2025-05-12: 3598.37; 2025-05-13: 3598.37; 2025-05-14: 3598.37; 2025-05-15: 3598.37; 2025-05-16: 3598.37; 2025-05-17: 3598.37; 2025-05-18: 3598.37; 2025-05-19: 3598.37; 2025-05-20: 3598.37; 2025-05-21: 3598.37; 2025-05-22: 3598.37; 2025-05-23: 3598.37; 2025-05-24: 3598.37; 2025-05-25: 3598.37; 2025-05-26: 3598.37; 2025-05-27: 3598.37; 2025-05-28: 3598.37; 2025-05-29: 3598.37; 2025-05-30: 3598.37; 2025-05-31: 3598.37; 2025-06-01: 3598.37; 2025-06-02: 3598.37; 2025-06-03: 3598.37; 2025-06-04: 3598.37; 2025-06-05: 3598.37; 2025-06-06: 3598.37; 2025-06-07: 3598.37; 2025-06-08: 3598.37; 2025-06-09: 3598.37; 2025-06-10: 3598.37; 2025-06-11: 3598.37; 2025-06-12: 3598.37; 2025-06-13: 3598.37; 2025-06-14: 3598.37; 2025-06-15: 3598.37; 2025-06-16: 3598.37; 2025-06-17: 3598.37; 2025-06-18: 3598.37; 2025-06-19: 3598.37; 2025-06-20: 3598.37; 2025-06-21: 3598.37; 2025-06-22: 3598.37; 2025-06-23: 3598.37; 2025-06-24: 3598.37; 2025-06-25: 3598.37; 2025-06-26: 3598.37; 2025-06-27: 3598.37; 2025-06-28: 3598.37; 2025-06-29: 3598.37; 2025-06-30: 3598.37; 2025-07-01: 3598.37; 2025-07-02: 3598.37; 2025-07-03: 3598.37; 2025-07-04: 3598.37; 2025-07-05: 3598.37; 2025-07-06: 3598.37; 2025-07-07: 3598.37; 2025-07-08: 3598.37; 2025-07-09: 3598.37; 2025-07-10: 3598.37; 2025-07-11: 3598.37; 2025-07-12: 3598.37; 2025-07-13: 3598.37; 2025-07-14: 3598.37; 2025-07-15: 3598.37; 2025-07-16: 3598.37; 2025-07-17: 3598.37; 2025-07-18: 3598.37; 2025-07-19: 3598.37; 2025-07-20: 3598.37; 2025-07-21: 3598.37; 2025-07-22: 3598.37; 2025-07-23: 3598.37; 2025-07-24: 3598.37; 2025-07-25: 3598.37; 2025-07-26: 3598.37; 2025-07-27: 3598.37; 2025-07-28: 3598.37; 2025-07-29: 3598.37; 2025-07-30: 3598.37; 2025-07-31: 3598.37; 2025-08-01: 3598.37; 2025-08-02: 3598.37; 2025-08-03: 3598.37; 2025-08-04: 3598.37; 2025-08-05: 3598.37; 2025-08-06: 3598.37; 2025-08-07: 3598.37; 2025-08-08: 3598.37; 2025-08-09: 3598.37; 2025-08-10: 3598.37; 2025-08-11: 3598.37; 2025-08-12: 3598.37; 2025-08-13: 3598.37; 2025-08-15: 3598.37
296 | CTME270390 | Installation & Alignment - Amine Stripper Overhead Condenser (GC-28-501) | 2024-09-19 | 2024-10-30 | 4425.05 | 4484.08 | 81.5 | MST | 2024-09-19: 6.41; 2024-09-20: 6.41; 2024-09-21: 19.22; 2024-09-22: 32.03; 2024-09-23: 44.84; 2024-09-24: 83.28; 2024-09-25: 121.71; 2024-09-26: 160.15; 2024-09-27: 160.15; 2024-09-28: 230.61; 2024-09-29: 333.1; 2024-09-30: 435.6; 2024-10-01: 538.09; 2024-10-02: 730.26; 2024-10-03: 922.44; 2024-10-04: 922.44; 2024-10-05: 1114.61; 2024-10-06: 1358.03; 2024-10-07: 1652.7; 2024-10-08: 1947.37; 2024-10-09: 2242.04; 2024-10-10: 2536.71; 2024-10-11: 2536.71; 2024-10-12: 2831.37; 2024-10-13: 3126.04; 2024-10-14: 3369.46; 2024-10-15: 3561.64; 2024-10-16: 3753.81; 2024-10-17: 3945.99; 2024-10-18: 3945.99; 2024-10-19: 4048.48; 2024-10-20: 4150.97; 2024-10-21: 4253.47; 2024-10-22: 4323.93; 2024-10-23: 4362.36; 2024-10-24: 4400.8; 2024-10-25: 4400.8; 2024-10-26: 4439.23; 2024-10-27: 4452.05; 2024-10-28: 4464.86; 2024-10-29: 4477.67; 2024-10-30: 4484.08; 2024-10-31: 4484.08; 2024-11-01: 4484.08; 2024-11-02: 4484.08; 2024-11-03: 4484.08; 2024-11-04: 4484.08; 2024-11-05: 4484.08; 2024-11-06: 4484.08; 2024-11-07: 4484.08; 2024-11-08: 4484.08; 2024-11-09: 4484.08; 2024-11-10: 4484.08; 2024-11-11: 4484.08; 2024-11-12: 4484.08; 2024-11-13: 4484.08; 2024-11-14: 4484.08; 2024-11-15: 4484.08; 2024-11-16: 4484.08; 2024-11-17: 4484.08; 2024-11-18: 4484.08; 2024-11-19: 4484.08; 2024-11-20: 4484.08; 2024-11-21: 4484.08; 2024-11-22: 4484.08; 2024-11-23: 4484.08; 2024-11-24: 4484.08; 2024-11-25: 4484.08; 2024-11-26: 4484.08; 2024-11-27: 4484.08; 2024-11-28: 4484.08; 2024-11-29: 4484.08; 2024-11-30: 4484.08; 2024-12-01: 4484.08; 2024-12-02: 4484.08; 2024-12-03: 4484.08; 2024-12-04: 4484.08; 2024-12-05: 4484.08; 2024-12-06: 4484.08; 2024-12-07: 4484.08; 2024-12-08: 4484.08; 2024-12-09: 4484.08; 2024-12-10: 4484.08; 2024-12-11: 4484.08; 2024-12-12: 4484.08; 2024-12-13: 4484.08; 2024-12-14: 4484.08; 2024-12-15: 4484.08; 2024-12-16: 4484.08; 2024-12-17: 4484.08; 2024-12-18: 4484.08; 2024-12-19: 4484.08; 2024-12-20: 4484.08; 2024-12-21: 4484.08; 2024-12-22: 4484.08; 2024-12-23: 4484.08; 2024-12-24: 4484.08; 2024-12-25: 4484.08; 2024-12-26: 4484.08; 2024-12-27: 4484.08; 2024-12-28: 4484.08; 2024-12-29: 4484.08; 2024-12-30: 4484.08; 2024-12-31: 4484.08; 2025-01-01: 4484.08; 2025-01-02: 4484.08; 2025-01-03: 4484.08; 2025-01-04: 4484.08; 2025-01-05: 4484.08; 2025-01-06: 4484.08; 2025-01-07: 4484.08; 2025-01-08: 4484.08; 2025-01-09: 4484.08; 2025-01-10: 4484.08; 2025-01-11: 4484.08; 2025-01-12: 4484.08; 2025-01-13: 4484.08; 2025-01-14: 4484.08; 2025-01-15: 4484.08; 2025-01-16: 4484.08; 2025-01-17: 4484.08; 2025-01-18: 4484.08; 2025-01-19: 4484.08; 2025-01-20: 4484.08; 2025-01-21: 4484.08; 2025-01-22: 4484.08; 2025-01-23: 4484.08; 2025-01-24: 4484.08; 2025-01-25: 4484.08; 2025-01-26: 4484.08; 2025-01-27: 4484.08; 2025-01-28: 4484.08; 2025-01-29: 4484.08; 2025-01-30: 4484.08; 2025-01-31: 4484.08; 2025-02-01: 4484.08; 2025-02-02: 4484.08; 2025-02-03: 4484.08; 2025-02-04: 4484.08; 2025-02-05: 4484.08; 2025-02-06: 4484.08; 2025-02-07: 4484.08; 2025-02-08: 4484.08; 2025-02-09: 4484.08; 2025-02-10: 4484.08; 2025-02-11: 4484.08; 2025-02-12: 4484.08; 2025-02-13: 4484.08; 2025-02-14: 4484.08; 2025-02-15: 4484.08; 2025-02-16: 4484.08; 2025-02-17: 4484.08; 2025-02-18: 4484.08; 2025-02-19: 4484.08; 2025-02-20: 4484.08; 2025-02-21: 4484.08; 2025-02-22: 4484.08; 2025-02-23: 4484.08; 2025-02-24: 4484.08; 2025-02-25: 4484.08; 2025-02-26: 4484.08; 2025-02-27: 4484.08; 2025-02-28: 4484.08; 2025-03-01: 4484.08; 2025-03-02: 4484.08; 2025-03-03: 4484.08; 2025-03-04: 4484.08; 2025-03-05: 4484.08; 2025-03-06: 4484.08; 2025-03-07: 4484.08; 2025-03-08: 4484.08; 2025-03-09: 4484.08; 2025-03-10: 4484.08; 2025-03-11: 4484.08; 2025-03-12: 4484.08; 2025-03-13: 4484.08; 2025-03-14: 4484.08; 2025-03-15: 4484.08; 2025-03-16: 4484.08; 2025-03-17: 4484.08; 2025-03-18: 4484.08; 2025-03-19: 4484.08; 2025-03-20: 4484.08; 2025-03-21: 4484.08; 2025-03-22: 4484.08; 2025-03-23: 4484.08; 2025-03-24: 4484.08; 2025-03-25: 4484.08; 2025-03-26: 4484.08; 2025-03-27: 4484.08; 2025-03-28: 4484.08; 2025-03-29: 4484.08; 2025-03-30: 4484.08; 2025-03-31: 4484.08; 2025-04-01: 4484.08; 2025-04-02: 4484.08; 2025-04-03: 4484.08; 2025-04-04: 4484.08; 2025-04-05: 4484.08; 2025-04-06: 4484.08; 2025-04-07: 4484.08; 2025-04-08: 4484.08; 2025-04-09: 4484.08; 2025-04-10: 4484.08; 2025-04-11: 4484.08; 2025-04-12: 4484.08; 2025-04-13: 4484.08; 2025-04-14: 4484.08; 2025-04-15: 4484.08; 2025-04-16: 4484.08; 2025-04-17: 4484.08; 2025-04-18: 4484.08; 2025-04-19: 4484.08; 2025-04-20: 4484.08; 2025-04-21: 4484.08; 2025-04-22: 4484.08; 2025-04-23: 4484.08; 2025-04-24: 4484.08; 2025-04-25: 4484.08; 2025-04-26: 4484.08; 2025-04-27: 4484.08; 2025-04-28: 4484.08; 2025-04-29: 4484.08; 2025-04-30: 4484.08; 2025-05-01: 4484.08; 2025-05-02: 4484.08; 2025-05-03: 4484.08; 2025-05-04: 4484.08; 2025-05-05: 4484.08; 2025-05-06: 4484.08; 2025-05-07: 4484.08; 2025-05-08: 4484.08; 2025-05-09: 4484.08; 2025-05-10: 4484.08; 2025-05-11: 4484.08; 2025-05-12: 4484.08; 2025-05-13: 4484.08; 2025-05-14: 4484.08; 2025-05-15: 4484.08; 2025-05-16: 4484.08; 2025-05-17: 4484.08; 2025-05-18: 4484.08; 2025-05-19: 4484.08; 2025-05-20: 4484.08; 2025-05-21: 4484.08; 2025-05-22: 4484.08; 2025-05-23: 4484.08; 2025-05-24: 4484.08; 2025-05-25: 4484.08; 2025-05-26: 4484.08; 2025-05-27: 4484.08; 2025-05-28: 4484.08; 2025-05-29: 4484.08; 2025-05-30: 4484.08; 2025-05-31: 4484.08; 2025-06-01: 4484.08; 2025-06-02: 4484.08; 2025-06-03: 4484.08; 2025-06-04: 4484.08; 2025-06-05: 4484.08; 2025-06-06: 4484.08; 2025-06-07: 4484.08; 2025-06-08: 4484.08; 2025-06-09: 4484.08; 2025-06-10: 4484.08; 2025-06-11: 4484.08; 2025-06-12: 4484.08; 2025-06-13: 4484.08; 2025-06-14: 4484.08; 2025-06-15: 4484.08; 2025-06-16: 4484.08; 2025-06-17: 4484.08; 2025-06-18: 4484.08; 2025-06-19: 4484.08; 2025-06-20: 4484.08; 2025-06-21: 4484.08; 2025-06-22: 4484.08; 2025-06-23: 4484.08; 2025-06-24: 4484.08; 2025-06-25: 4484.08; 2025-06-26: 4484.08; 2025-06-27: 4484.08; 2025-06-28: 4484.08; 2025-06-29: 4484.08; 2025-06-30: 4484.08; 2025-07-01: 4484.08; 2025-07-02: 4484.08; 2025-07-03: 4484.08; 2025-07-04: 4484.08; 2025-07-05: 4484.08; 2025-07-06: 4484.08; 2025-07-07: 4484.08; 2025-07-08: 4484.08; 2025-07-09: 4484.08; 2025-07-10: 4484.08; 2025-07-11: 4484.08; 2025-07-12: 4484.08; 2025-07-13: 4484.08; 2025-07-14: 4484.08; 2025-07-15: 4484.08; 2025-07-16: 4484.08; 2025-07-17: 4484.08; 2025-07-18: 4484.08; 2025-07-19: 4484.08; 2025-07-20: 4484.08; 2025-07-21: 4484.08; 2025-07-22: 4484.08; 2025-07-23: 4484.08; 2025-07-24: 4484.08; 2025-07-25: 4484.08; 2025-07-26: 4484.08; 2025-07-27: 4484.08; 2025-07-28: 4484.08; 2025-07-29: 4484.08; 2025-07-30: 4484.08; 2025-07-31: 4484.08; 2025-08-01: 4484.08; 2025-08-02: 4484.08; 2025-08-03: 4484.08; 2025-08-04: 4484.08; 2025-08-05: 4484.08; 2025-08-06: 4484.08; 2025-08-07: 4484.08; 2025-08-08: 4484.08; 2025-08-09: 4484.08; 2025-08-10: 4484.08; 2025-08-11: 4484.08; 2025-08-12: 4484.08; 2025-08-13: 4484.08; 2025-08-15: 4484.08
297 | CTME270400 | Installation & Alignment - Lean Amine feed Cooler (GC-28-502) | 2024-09-19 | 2024-10-30 | 7427.35 | 7526.42 | 136.8 | MST | 2024-09-19: 10.75; 2024-09-20: 10.75; 2024-09-21: 32.26; 2024-09-22: 53.76; 2024-09-23: 75.26; 2024-09-24: 139.78; 2024-09-25: 204.29; 2024-09-26: 268.8; 2024-09-27: 268.8; 2024-09-28: 387.07; 2024-09-29: 559.11; 2024-09-30: 731.14; 2024-10-01: 903.17; 2024-10-02: 1225.73; 2024-10-03: 1548.29; 2024-10-04: 1548.29; 2024-10-05: 1870.85; 2024-10-06: 2279.43; 2024-10-07: 2774.02; 2024-10-08: 3268.62; 2024-10-09: 3763.21; 2024-10-10: 4257.8; 2024-10-11: 4257.8; 2024-10-12: 4752.4; 2024-10-13: 5246.99; 2024-10-14: 5655.57; 2024-10-15: 5978.13; 2024-10-16: 6300.69; 2024-10-17: 6623.25; 2024-10-18: 6623.25; 2024-10-19: 6795.28; 2024-10-20: 6967.32; 2024-10-21: 7139.35; 2024-10-22: 7257.62; 2024-10-23: 7322.13; 2024-10-24: 7386.65; 2024-10-25: 7386.65; 2024-10-26: 7451.16; 2024-10-27: 7472.66; 2024-10-28: 7494.17; 2024-10-29: 7515.67; 2024-10-30: 7526.42; 2024-10-31: 7526.42; 2024-11-01: 7526.42; 2024-11-02: 7526.42; 2024-11-03: 7526.42; 2024-11-04: 7526.42; 2024-11-05: 7526.42; 2024-11-06: 7526.42; 2024-11-07: 7526.42; 2024-11-08: 7526.42; 2024-11-09: 7526.42; 2024-11-10: 7526.42; 2024-11-11: 7526.42; 2024-11-12: 7526.42; 2024-11-13: 7526.42; 2024-11-14: 7526.42; 2024-11-15: 7526.42; 2024-11-16: 7526.42; 2024-11-17: 7526.42; 2024-11-18: 7526.42; 2024-11-19: 7526.42; 2024-11-20: 7526.42; 2024-11-21: 7526.42; 2024-11-22: 7526.42; 2024-11-23: 7526.42; 2024-11-24: 7526.42; 2024-11-25: 7526.42; 2024-11-26: 7526.42; 2024-11-27: 7526.42; 2024-11-28: 7526.42; 2024-11-29: 7526.42; 2024-11-30: 7526.42; 2024-12-01: 7526.42; 2024-12-02: 7526.42; 2024-12-03: 7526.42; 2024-12-04: 7526.42; 2024-12-05: 7526.42; 2024-12-06: 7526.42; 2024-12-07: 7526.42; 2024-12-08: 7526.42; 2024-12-09: 7526.42; 2024-12-10: 7526.42; 2024-12-11: 7526.42; 2024-12-12: 7526.42; 2024-12-13: 7526.42; 2024-12-14: 7526.42; 2024-12-15: 7526.42; 2024-12-16: 7526.42; 2024-12-17: 7526.42; 2024-12-18: 7526.42; 2024-12-19: 7526.42; 2024-12-20: 7526.42; 2024-12-21: 7526.42; 2024-12-22: 7526.42; 2024-12-23: 7526.42; 2024-12-24: 7526.42; 2024-12-25: 7526.42; 2024-12-26: 7526.42; 2024-12-27: 7526.42; 2024-12-28: 7526.42; 2024-12-29: 7526.42; 2024-12-30: 7526.42; 2024-12-31: 7526.42; 2025-01-01: 7526.42; 2025-01-02: 7526.42; 2025-01-03: 7526.42; 2025-01-04: 7526.42; 2025-01-05: 7526.42; 2025-01-06: 7526.42; 2025-01-07: 7526.42; 2025-01-08: 7526.42; 2025-01-09: 7526.42; 2025-01-10: 7526.42; 2025-01-11: 7526.42; 2025-01-12: 7526.42; 2025-01-13: 7526.42; 2025-01-14: 7526.42; 2025-01-15: 7526.42; 2025-01-16: 7526.42; 2025-01-17: 7526.42; 2025-01-18: 7526.42; 2025-01-19: 7526.42; 2025-01-20: 7526.42; 2025-01-21: 7526.42; 2025-01-22: 7526.42; 2025-01-23: 7526.42; 2025-01-24: 7526.42; 2025-01-25: 7526.42; 2025-01-26: 7526.42; 2025-01-27: 7526.42; 2025-01-28: 7526.42; 2025-01-29: 7526.42; 2025-01-30: 7526.42; 2025-01-31: 7526.42; 2025-02-01: 7526.42; 2025-02-02: 7526.42; 2025-02-03: 7526.42; 2025-02-04: 7526.42; 2025-02-05: 7526.42; 2025-02-06: 7526.42; 2025-02-07: 7526.42; 2025-02-08: 7526.42; 2025-02-09: 7526.42; 2025-02-10: 7526.42; 2025-02-11: 7526.42; 2025-02-12: 7526.42; 2025-02-13: 7526.42; 2025-02-14: 7526.42; 2025-02-15: 7526.42; 2025-02-16: 7526.42; 2025-02-17: 7526.42; 2025-02-18: 7526.42; 2025-02-19: 7526.42; 2025-02-20: 7526.42; 2025-02-21: 7526.42; 2025-02-22: 7526.42; 2025-02-23: 7526.42; 2025-02-24: 7526.42; 2025-02-25: 7526.42; 2025-02-26: 7526.42; 2025-02-27: 7526.42; 2025-02-28: 7526.42; 2025-03-01: 7526.42; 2025-03-02: 7526.42; 2025-03-03: 7526.42; 2025-03-04: 7526.42; 2025-03-05: 7526.42; 2025-03-06: 7526.42; 2025-03-07: 7526.42; 2025-03-08: 7526.42; 2025-03-09: 7526.42; 2025-03-10: 7526.42; 2025-03-11: 7526.42; 2025-03-12: 7526.42; 2025-03-13: 7526.42; 2025-03-14: 7526.42; 2025-03-15: 7526.42; 2025-03-16: 7526.42; 2025-03-17: 7526.42; 2025-03-18: 7526.42; 2025-03-19: 7526.42; 2025-03-20: 7526.42; 2025-03-21: 7526.42; 2025-03-22: 7526.42; 2025-03-23: 7526.42; 2025-03-24: 7526.42; 2025-03-25: 7526.42; 2025-03-26: 7526.42; 2025-03-27: 7526.42; 2025-03-28: 7526.42; 2025-03-29: 7526.42; 2025-03-30: 7526.42; 2025-03-31: 7526.42; 2025-04-01: 7526.42; 2025-04-02: 7526.42; 2025-04-03: 7526.42; 2025-04-04: 7526.42; 2025-04-05: 7526.42; 2025-04-06: 7526.42; 2025-04-07: 7526.42; 2025-04-08: 7526.42; 2025-04-09: 7526.42; 2025-04-10: 7526.42; 2025-04-11: 7526.42; 2025-04-12: 7526.42; 2025-04-13: 7526.42; 2025-04-14: 7526.42; 2025-04-15: 7526.42; 2025-04-16: 7526.42; 2025-04-17: 7526.42; 2025-04-18: 7526.42; 2025-04-19: 7526.42; 2025-04-20: 7526.42; 2025-04-21: 7526.42; 2025-04-22: 7526.42; 2025-04-23: 7526.42; 2025-04-24: 7526.42; 2025-04-25: 7526.42; 2025-04-26: 7526.42; 2025-04-27: 7526.42; 2025-04-28: 7526.42; 2025-04-29: 7526.42; 2025-04-30: 7526.42; 2025-05-01: 7526.42; 2025-05-02: 7526.42; 2025-05-03: 7526.42; 2025-05-04: 7526.42; 2025-05-05: 7526.42; 2025-05-06: 7526.42; 2025-05-07: 7526.42; 2025-05-08: 7526.42; 2025-05-09: 7526.42; 2025-05-10: 7526.42; 2025-05-11: 7526.42; 2025-05-12: 7526.42; 2025-05-13: 7526.42; 2025-05-14: 7526.42; 2025-05-15: 7526.42; 2025-05-16: 7526.42; 2025-05-17: 7526.42; 2025-05-18: 7526.42; 2025-05-19: 7526.42; 2025-05-20: 7526.42; 2025-05-21: 7526.42; 2025-05-22: 7526.42; 2025-05-23: 7526.42; 2025-05-24: 7526.42; 2025-05-25: 7526.42; 2025-05-26: 7526.42; 2025-05-27: 7526.42; 2025-05-28: 7526.42; 2025-05-29: 7526.42; 2025-05-30: 7526.42; 2025-05-31: 7526.42; 2025-06-01: 7526.42; 2025-06-02: 7526.42; 2025-06-03: 7526.42; 2025-06-04: 7526.42; 2025-06-05: 7526.42; 2025-06-06: 7526.42; 2025-06-07: 7526.42; 2025-06-08: 7526.42; 2025-06-09: 7526.42; 2025-06-10: 7526.42; 2025-06-11: 7526.42; 2025-06-12: 7526.42; 2025-06-13: 7526.42; 2025-06-14: 7526.42; 2025-06-15: 7526.42; 2025-06-16: 7526.42; 2025-06-17: 7526.42; 2025-06-18: 7526.42; 2025-06-19: 7526.42; 2025-06-20: 7526.42; 2025-06-21: 7526.42; 2025-06-22: 7526.42; 2025-06-23: 7526.42; 2025-06-24: 7526.42; 2025-06-25: 7526.42; 2025-06-26: 7526.42; 2025-06-27: 7526.42; 2025-06-28: 7526.42; 2025-06-29: 7526.42; 2025-06-30: 7526.42; 2025-07-01: 7526.42; 2025-07-02: 7526.42; 2025-07-03: 7526.42; 2025-07-04: 7526.42; 2025-07-05: 7526.42; 2025-07-06: 7526.42; 2025-07-07: 7526.42; 2025-07-08: 7526.42; 2025-07-09: 7526.42; 2025-07-10: 7526.42; 2025-07-11: 7526.42; 2025-07-12: 7526.42; 2025-07-13: 7526.42; 2025-07-14: 7526.42; 2025-07-15: 7526.42; 2025-07-16: 7526.42; 2025-07-17: 7526.42; 2025-07-18: 7526.42; 2025-07-19: 7526.42; 2025-07-20: 7526.42; 2025-07-21: 7526.42; 2025-07-22: 7526.42; 2025-07-23: 7526.42; 2025-07-24: 7526.42; 2025-07-25: 7526.42; 2025-07-26: 7526.42; 2025-07-27: 7526.42; 2025-07-28: 7526.42; 2025-07-29: 7526.42; 2025-07-30: 7526.42; 2025-07-31: 7526.42; 2025-08-01: 7526.42; 2025-08-02: 7526.42; 2025-08-03: 7526.42; 2025-08-04: 7526.42; 2025-08-05: 7526.42; 2025-08-06: 7526.42; 2025-08-07: 7526.42; 2025-08-08: 7526.42; 2025-08-09: 7526.42; 2025-08-10: 7526.42; 2025-08-11: 7526.42; 2025-08-12: 7526.42; 2025-08-13: 7526.42; 2025-08-15: 7526.42
298 | CTME270360 | Installation & Alignment - Lean Amine Booster Pump (PZ-28-502 A/B) | 2024-09-21 | 2024-10-08 | 1232.24 | 1248.68 | 20 | MRT | 2024-09-21: 2.5; 2024-09-22: 10.82; 2024-09-23: 32.47; 2024-09-24: 69.93; 2024-09-25: 136.52; 2024-09-26: 249.74; 2024-09-27: 249.74; 2024-09-28: 394.58; 2024-09-29: 586.05; 2024-09-30: 777.51; 2024-10-01: 948.99; 2024-10-02: 1073.86; 2024-10-03: 1152.11; 2024-10-04: 1152.11; 2024-10-05: 1206.22; 2024-10-06: 1231.2; 2024-10-07: 1242.85; 2024-10-08: 1248.68; 2024-10-09: 1248.68; 2024-10-10: 1248.68; 2024-10-11: 1248.68; 2024-10-12: 1248.68; 2024-10-13: 1248.68; 2024-10-14: 1248.68; 2024-10-15: 1248.68; 2024-10-16: 1248.68; 2024-10-17: 1248.68; 2024-10-18: 1248.68; 2024-10-19: 1248.68; 2024-10-20: 1248.68; 2024-10-21: 1248.68; 2024-10-22: 1248.68; 2024-10-23: 1248.68; 2024-10-24: 1248.68; 2024-10-25: 1248.68; 2024-10-26: 1248.68; 2024-10-27: 1248.68; 2024-10-28: 1248.68; 2024-10-29: 1248.68; 2024-10-30: 1248.68; 2024-10-31: 1248.68; 2024-11-01: 1248.68; 2024-11-02: 1248.68; 2024-11-03: 1248.68; 2024-11-04: 1248.68; 2024-11-05: 1248.68; 2024-11-06: 1248.68; 2024-11-07: 1248.68; 2024-11-08: 1248.68; 2024-11-09: 1248.68; 2024-11-10: 1248.68; 2024-11-11: 1248.68; 2024-11-12: 1248.68; 2024-11-13: 1248.68; 2024-11-14: 1248.68; 2024-11-15: 1248.68; 2024-11-16: 1248.68; 2024-11-17: 1248.68; 2024-11-18: 1248.68; 2024-11-19: 1248.68; 2024-11-20: 1248.68; 2024-11-21: 1248.68; 2024-11-22: 1248.68; 2024-11-23: 1248.68; 2024-11-24: 1248.68; 2024-11-25: 1248.68; 2024-11-26: 1248.68; 2024-11-27: 1248.68; 2024-11-28: 1248.68; 2024-11-29: 1248.68; 2024-11-30: 1248.68; 2024-12-01: 1248.68; 2024-12-02: 1248.68; 2024-12-03: 1248.68; 2024-12-04: 1248.68; 2024-12-05: 1248.68; 2024-12-06: 1248.68; 2024-12-07: 1248.68; 2024-12-08: 1248.68; 2024-12-09: 1248.68; 2024-12-10: 1248.68; 2024-12-11: 1248.68; 2024-12-12: 1248.68; 2024-12-13: 1248.68; 2024-12-14: 1248.68; 2024-12-15: 1248.68; 2024-12-16: 1248.68; 2024-12-17: 1248.68; 2024-12-18: 1248.68; 2024-12-19: 1248.68; 2024-12-20: 1248.68; 2024-12-21: 1248.68; 2024-12-22: 1248.68; 2024-12-23: 1248.68; 2024-12-24: 1248.68; 2024-12-25: 1248.68; 2024-12-26: 1248.68; 2024-12-27: 1248.68; 2024-12-28: 1248.68; 2024-12-29: 1248.68; 2024-12-30: 1248.68; 2024-12-31: 1248.68; 2025-01-01: 1248.68; 2025-01-02: 1248.68; 2025-01-03: 1248.68; 2025-01-04: 1248.68; 2025-01-05: 1248.68; 2025-01-06: 1248.68; 2025-01-07: 1248.68; 2025-01-08: 1248.68; 2025-01-09: 1248.68; 2025-01-10: 1248.68; 2025-01-11: 1248.68; 2025-01-12: 1248.68; 2025-01-13: 1248.68; 2025-01-14: 1248.68; 2025-01-15: 1248.68; 2025-01-16: 1248.68; 2025-01-17: 1248.68; 2025-01-18: 1248.68; 2025-01-19: 1248.68; 2025-01-20: 1248.68; 2025-01-21: 1248.68; 2025-01-22: 1248.68; 2025-01-23: 1248.68; 2025-01-24: 1248.68; 2025-01-25: 1248.68; 2025-01-26: 1248.68; 2025-01-27: 1248.68; 2025-01-28: 1248.68; 2025-01-29: 1248.68; 2025-01-30: 1248.68; 2025-01-31: 1248.68; 2025-02-01: 1248.68; 2025-02-02: 1248.68; 2025-02-03: 1248.68; 2025-02-04: 1248.68; 2025-02-05: 1248.68; 2025-02-06: 1248.68; 2025-02-07: 1248.68; 2025-02-08: 1248.68; 2025-02-09: 1248.68; 2025-02-10: 1248.68; 2025-02-11: 1248.68; 2025-02-12: 1248.68; 2025-02-13: 1248.68; 2025-02-14: 1248.68; 2025-02-15: 1248.68; 2025-02-16: 1248.68; 2025-02-17: 1248.68; 2025-02-18: 1248.68; 2025-02-19: 1248.68; 2025-02-20: 1248.68; 2025-02-21: 1248.68; 2025-02-22: 1248.68; 2025-02-23: 1248.68; 2025-02-24: 1248.68; 2025-02-25: 1248.68; 2025-02-26: 1248.68; 2025-02-27: 1248.68; 2025-02-28: 1248.68; 2025-03-01: 1248.68; 2025-03-02: 1248.68; 2025-03-03: 1248.68; 2025-03-04: 1248.68; 2025-03-05: 1248.68; 2025-03-06: 1248.68; 2025-03-07: 1248.68; 2025-03-08: 1248.68; 2025-03-09: 1248.68; 2025-03-10: 1248.68; 2025-03-11: 1248.68; 2025-03-12: 1248.68; 2025-03-13: 1248.68; 2025-03-14: 1248.68; 2025-03-15: 1248.68; 2025-03-16: 1248.68; 2025-03-17: 1248.68; 2025-03-18: 1248.68; 2025-03-19: 1248.68; 2025-03-20: 1248.68; 2025-03-21: 1248.68; 2025-03-22: 1248.68; 2025-03-23: 1248.68; 2025-03-24: 1248.68; 2025-03-25: 1248.68; 2025-03-26: 1248.68; 2025-03-27: 1248.68; 2025-03-28: 1248.68; 2025-03-29: 1248.68; 2025-03-30: 1248.68; 2025-03-31: 1248.68; 2025-04-01: 1248.68; 2025-04-02: 1248.68; 2025-04-03: 1248.68; 2025-04-04: 1248.68; 2025-04-05: 1248.68; 2025-04-06: 1248.68; 2025-04-07: 1248.68; 2025-04-08: 1248.68; 2025-04-09: 1248.68; 2025-04-10: 1248.68; 2025-04-11: 1248.68; 2025-04-12: 1248.68; 2025-04-13: 1248.68; 2025-04-14: 1248.68; 2025-04-15: 1248.68; 2025-04-16: 1248.68; 2025-04-17: 1248.68; 2025-04-18: 1248.68; 2025-04-19: 1248.68; 2025-04-20: 1248.68; 2025-04-21: 1248.68; 2025-04-22: 1248.68; 2025-04-23: 1248.68; 2025-04-24: 1248.68; 2025-04-25: 1248.68; 2025-04-26: 1248.68; 2025-04-27: 1248.68; 2025-04-28: 1248.68; 2025-04-29: 1248.68; 2025-04-30: 1248.68; 2025-05-01: 1248.68; 2025-05-02: 1248.68; 2025-05-03: 1248.68; 2025-05-04: 1248.68; 2025-05-05: 1248.68; 2025-05-06: 1248.68; 2025-05-07: 1248.68; 2025-05-08: 1248.68; 2025-05-09: 1248.68; 2025-05-10: 1248.68; 2025-05-11: 1248.68; 2025-05-12: 1248.68; 2025-05-13: 1248.68; 2025-05-14: 1248.68; 2025-05-15: 1248.68; 2025-05-16: 1248.68; 2025-05-17: 1248.68; 2025-05-18: 1248.68; 2025-05-19: 1248.68; 2025-05-20: 1248.68; 2025-05-21: 1248.68; 2025-05-22: 1248.68; 2025-05-23: 1248.68; 2025-05-24: 1248.68; 2025-05-25: 1248.68; 2025-05-26: 1248.68; 2025-05-27: 1248.68; 2025-05-28: 1248.68; 2025-05-29: 1248.68; 2025-05-30: 1248.68; 2025-05-31: 1248.68; 2025-06-01: 1248.68; 2025-06-02: 1248.68; 2025-06-03: 1248.68; 2025-06-04: 1248.68; 2025-06-05: 1248.68; 2025-06-06: 1248.68; 2025-06-07: 1248.68; 2025-06-08: 1248.68; 2025-06-09: 1248.68; 2025-06-10: 1248.68; 2025-06-11: 1248.68; 2025-06-12: 1248.68; 2025-06-13: 1248.68; 2025-06-14: 1248.68; 2025-06-15: 1248.68; 2025-06-16: 1248.68; 2025-06-17: 1248.68; 2025-06-18: 1248.68; 2025-06-19: 1248.68; 2025-06-20: 1248.68; 2025-06-21: 1248.68; 2025-06-22: 1248.68; 2025-06-23: 1248.68; 2025-06-24: 1248.68; 2025-06-25: 1248.68; 2025-06-26: 1248.68; 2025-06-27: 1248.68; 2025-06-28: 1248.68; 2025-06-29: 1248.68; 2025-06-30: 1248.68; 2025-07-01: 1248.68; 2025-07-02: 1248.68; 2025-07-03: 1248.68; 2025-07-04: 1248.68; 2025-07-05: 1248.68; 2025-07-06: 1248.68; 2025-07-07: 1248.68; 2025-07-08: 1248.68; 2025-07-09: 1248.68; 2025-07-10: 1248.68; 2025-07-11: 1248.68; 2025-07-12: 1248.68; 2025-07-13: 1248.68; 2025-07-14: 1248.68; 2025-07-15: 1248.68; 2025-07-16: 1248.68; 2025-07-17: 1248.68; 2025-07-18: 1248.68; 2025-07-19: 1248.68; 2025-07-20: 1248.68; 2025-07-21: 1248.68; 2025-07-22: 1248.68; 2025-07-23: 1248.68; 2025-07-24: 1248.68; 2025-07-25: 1248.68; 2025-07-26: 1248.68; 2025-07-27: 1248.68; 2025-07-28: 1248.68; 2025-07-29: 1248.68; 2025-07-30: 1248.68; 2025-07-31: 1248.68; 2025-08-01: 1248.68; 2025-08-02: 1248.68; 2025-08-03: 1248.68; 2025-08-04: 1248.68; 2025-08-05: 1248.68; 2025-08-06: 1248.68; 2025-08-07: 1248.68; 2025-08-08: 1248.68; 2025-08-09: 1248.68; 2025-08-10: 1248.68; 2025-08-11: 1248.68; 2025-08-12: 1248.68; 2025-08-13: 1248.68; 2025-08-15: 1248.68
299 | CTME270410 | Installation & Alignment - Amine Stripper Reflux Pump (PZ-28-501A/B) | 2024-09-21 | 2024-10-08 | 147.9 | 149.87 | 2.4 | MRT | 2024-09-21: 0.3; 2024-09-22: 1.3; 2024-09-23: 3.9; 2024-09-24: 8.39; 2024-09-25: 16.39; 2024-09-26: 29.97; 2024-09-27: 29.97; 2024-09-28: 47.36; 2024-09-29: 70.34; 2024-09-30: 93.32; 2024-10-01: 113.9; 2024-10-02: 128.89; 2024-10-03: 138.28; 2024-10-04: 138.28; 2024-10-05: 144.78; 2024-10-06: 147.77; 2024-10-07: 149.17; 2024-10-08: 149.87; 2024-10-09: 149.87; 2024-10-10: 149.87; 2024-10-11: 149.87; 2024-10-12: 149.87; 2024-10-13: 149.87; 2024-10-14: 149.87; 2024-10-15: 149.87; 2024-10-16: 149.87; 2024-10-17: 149.87; 2024-10-18: 149.87; 2024-10-19: 149.87; 2024-10-20: 149.87; 2024-10-21: 149.87; 2024-10-22: 149.87; 2024-10-23: 149.87; 2024-10-24: 149.87; 2024-10-25: 149.87; 2024-10-26: 149.87; 2024-10-27: 149.87; 2024-10-28: 149.87; 2024-10-29: 149.87; 2024-10-30: 149.87; 2024-10-31: 149.87; 2024-11-01: 149.87; 2024-11-02: 149.87; 2024-11-03: 149.87; 2024-11-04: 149.87; 2024-11-05: 149.87; 2024-11-06: 149.87; 2024-11-07: 149.87; 2024-11-08: 149.87; 2024-11-09: 149.87; 2024-11-10: 149.87; 2024-11-11: 149.87; 2024-11-12: 149.87; 2024-11-13: 149.87; 2024-11-14: 149.87; 2024-11-15: 149.87; 2024-11-16: 149.87; 2024-11-17: 149.87; 2024-11-18: 149.87; 2024-11-19: 149.87; 2024-11-20: 149.87; 2024-11-21: 149.87; 2024-11-22: 149.87; 2024-11-23: 149.87; 2024-11-24: 149.87; 2024-11-25: 149.87; 2024-11-26: 149.87; 2024-11-27: 149.87; 2024-11-28: 149.87; 2024-11-29: 149.87; 2024-11-30: 149.87; 2024-12-01: 149.87; 2024-12-02: 149.87; 2024-12-03: 149.87; 2024-12-04: 149.87; 2024-12-05: 149.87; 2024-12-06: 149.87; 2024-12-07: 149.87; 2024-12-08: 149.87; 2024-12-09: 149.87; 2024-12-10: 149.87; 2024-12-11: 149.87; 2024-12-12: 149.87; 2024-12-13: 149.87; 2024-12-14: 149.87; 2024-12-15: 149.87; 2024-12-16: 149.87; 2024-12-17: 149.87; 2024-12-18: 149.87; 2024-12-19: 149.87; 2024-12-20: 149.87; 2024-12-21: 149.87; 2024-12-22: 149.87; 2024-12-23: 149.87; 2024-12-24: 149.87; 2024-12-25: 149.87; 2024-12-26: 149.87; 2024-12-27: 149.87; 2024-12-28: 149.87; 2024-12-29: 149.87; 2024-12-30: 149.87; 2024-12-31: 149.87; 2025-01-01: 149.87; 2025-01-02: 149.87; 2025-01-03: 149.87; 2025-01-04: 149.87; 2025-01-05: 149.87; 2025-01-06: 149.87; 2025-01-07: 149.87; 2025-01-08: 149.87; 2025-01-09: 149.87; 2025-01-10: 149.87; 2025-01-11: 149.87; 2025-01-12: 149.87; 2025-01-13: 149.87; 2025-01-14: 149.87; 2025-01-15: 149.87; 2025-01-16: 149.87; 2025-01-17: 149.87; 2025-01-18: 149.87; 2025-01-19: 149.87; 2025-01-20: 149.87; 2025-01-21: 149.87; 2025-01-22: 149.87; 2025-01-23: 149.87; 2025-01-24: 149.87; 2025-01-25: 149.87; 2025-01-26: 149.87; 2025-01-27: 149.87; 2025-01-28: 149.87; 2025-01-29: 149.87; 2025-01-30: 149.87; 2025-01-31: 149.87; 2025-02-01: 149.87; 2025-02-02: 149.87; 2025-02-03: 149.87; 2025-02-04: 149.87; 2025-02-05: 149.87; 2025-02-06: 149.87; 2025-02-07: 149.87; 2025-02-08: 149.87; 2025-02-09: 149.87; 2025-02-10: 149.87; 2025-02-11: 149.87; 2025-02-12: 149.87; 2025-02-13: 149.87; 2025-02-14: 149.87; 2025-02-15: 149.87; 2025-02-16: 149.87; 2025-02-17: 149.87; 2025-02-18: 149.87; 2025-02-19: 149.87; 2025-02-20: 149.87; 2025-02-21: 149.87; 2025-02-22: 149.87; 2025-02-23: 149.87; 2025-02-24: 149.87; 2025-02-25: 149.87; 2025-02-26: 149.87; 2025-02-27: 149.87; 2025-02-28: 149.87; 2025-03-01: 149.87; 2025-03-02: 149.87; 2025-03-03: 149.87; 2025-03-04: 149.87; 2025-03-05: 149.87; 2025-03-06: 149.87; 2025-03-07: 149.87; 2025-03-08: 149.87; 2025-03-09: 149.87; 2025-03-10: 149.87; 2025-03-11: 149.87; 2025-03-12: 149.87; 2025-03-13: 149.87; 2025-03-14: 149.87; 2025-03-15: 149.87; 2025-03-16: 149.87; 2025-03-17: 149.87; 2025-03-18: 149.87; 2025-03-19: 149.87; 2025-03-20: 149.87; 2025-03-21: 149.87; 2025-03-22: 149.87; 2025-03-23: 149.87; 2025-03-24: 149.87; 2025-03-25: 149.87; 2025-03-26: 149.87; 2025-03-27: 149.87; 2025-03-28: 149.87; 2025-03-29: 149.87; 2025-03-30: 149.87; 2025-03-31: 149.87; 2025-04-01: 149.87; 2025-04-02: 149.87; 2025-04-03: 149.87; 2025-04-04: 149.87; 2025-04-05: 149.87; 2025-04-06: 149.87; 2025-04-07: 149.87; 2025-04-08: 149.87; 2025-04-09: 149.87; 2025-04-10: 149.87; 2025-04-11: 149.87; 2025-04-12: 149.87; 2025-04-13: 149.87; 2025-04-14: 149.87; 2025-04-15: 149.87; 2025-04-16: 149.87; 2025-04-17: 149.87; 2025-04-18: 149.87; 2025-04-19: 149.87; 2025-04-20: 149.87; 2025-04-21: 149.87; 2025-04-22: 149.87; 2025-04-23: 149.87; 2025-04-24: 149.87; 2025-04-25: 149.87; 2025-04-26: 149.87; 2025-04-27: 149.87; 2025-04-28: 149.87; 2025-04-29: 149.87; 2025-04-30: 149.87; 2025-05-01: 149.87; 2025-05-02: 149.87; 2025-05-03: 149.87; 2025-05-04: 149.87; 2025-05-05: 149.87; 2025-05-06: 149.87; 2025-05-07: 149.87; 2025-05-08: 149.87; 2025-05-09: 149.87; 2025-05-10: 149.87; 2025-05-11: 149.87; 2025-05-12: 149.87; 2025-05-13: 149.87; 2025-05-14: 149.87; 2025-05-15: 149.87; 2025-05-16: 149.87; 2025-05-17: 149.87; 2025-05-18: 149.87; 2025-05-19: 149.87; 2025-05-20: 149.87; 2025-05-21: 149.87; 2025-05-22: 149.87; 2025-05-23: 149.87; 2025-05-24: 149.87; 2025-05-25: 149.87; 2025-05-26: 149.87; 2025-05-27: 149.87; 2025-05-28: 149.87; 2025-05-29: 149.87; 2025-05-30: 149.87; 2025-05-31: 149.87; 2025-06-01: 149.87; 2025-06-02: 149.87; 2025-06-03: 149.87; 2025-06-04: 149.87; 2025-06-05: 149.87; 2025-06-06: 149.87; 2025-06-07: 149.87; 2025-06-08: 149.87; 2025-06-09: 149.87; 2025-06-10: 149.87; 2025-06-11: 149.87; 2025-06-12: 149.87; 2025-06-13: 149.87; 2025-06-14: 149.87; 2025-06-15: 149.87; 2025-06-16: 149.87; 2025-06-17: 149.87; 2025-06-18: 149.87; 2025-06-19: 149.87; 2025-06-20: 149.87; 2025-06-21: 149.87; 2025-06-22: 149.87; 2025-06-23: 149.87; 2025-06-24: 149.87; 2025-06-25: 149.87; 2025-06-26: 149.87; 2025-06-27: 149.87; 2025-06-28: 149.87; 2025-06-29: 149.87; 2025-06-30: 149.87; 2025-07-01: 149.87; 2025-07-02: 149.87; 2025-07-03: 149.87; 2025-07-04: 149.87; 2025-07-05: 149.87; 2025-07-06: 149.87; 2025-07-07: 149.87; 2025-07-08: 149.87; 2025-07-09: 149.87; 2025-07-10: 149.87; 2025-07-11: 149.87; 2025-07-12: 149.87; 2025-07-13: 149.87; 2025-07-14: 149.87; 2025-07-15: 149.87; 2025-07-16: 149.87; 2025-07-17: 149.87; 2025-07-18: 149.87; 2025-07-19: 149.87; 2025-07-20: 149.87; 2025-07-21: 149.87; 2025-07-22: 149.87; 2025-07-23: 149.87; 2025-07-24: 149.87; 2025-07-25: 149.87; 2025-07-26: 149.87; 2025-07-27: 149.87; 2025-07-28: 149.87; 2025-07-29: 149.87; 2025-07-30: 149.87; 2025-07-31: 149.87; 2025-08-01: 149.87; 2025-08-02: 149.87; 2025-08-03: 149.87; 2025-08-04: 149.87; 2025-08-05: 149.87; 2025-08-06: 149.87; 2025-08-07: 149.87; 2025-08-08: 149.87; 2025-08-09: 149.87; 2025-08-10: 149.87; 2025-08-11: 149.87; 2025-08-12: 149.87; 2025-08-13: 149.87; 2025-08-15: 149.87
300 | CTME270420 | Installation & Alignment - Amine Drain Vessel Pump (PZ-28-504 A/B) | 2024-09-21 | 2024-10-08 | 73.95 | 74.94 | 1.2 | MRT | 2024-09-21: 0.15; 2024-09-22: 0.65; 2024-09-23: 1.95; 2024-09-24: 4.2; 2024-09-25: 8.19; 2024-09-26: 14.99; 2024-09-27: 14.99; 2024-09-28: 23.68; 2024-09-29: 35.17; 2024-09-30: 46.66; 2024-10-01: 56.95; 2024-10-02: 64.45; 2024-10-03: 69.14; 2024-10-04: 69.14; 2024-10-05: 72.39; 2024-10-06: 73.89; 2024-10-07: 74.59; 2024-10-08: 74.94; 2024-10-09: 74.94; 2024-10-10: 74.94; 2024-10-11: 74.94; 2024-10-12: 74.94; 2024-10-13: 74.94; 2024-10-14: 74.94; 2024-10-15: 74.94; 2024-10-16: 74.94; 2024-10-17: 74.94; 2024-10-18: 74.94; 2024-10-19: 74.94; 2024-10-20: 74.94; 2024-10-21: 74.94; 2024-10-22: 74.94; 2024-10-23: 74.94; 2024-10-24: 74.94; 2024-10-25: 74.94; 2024-10-26: 74.94; 2024-10-27: 74.94; 2024-10-28: 74.94; 2024-10-29: 74.94; 2024-10-30: 74.94; 2024-10-31: 74.94; 2024-11-01: 74.94; 2024-11-02: 74.94; 2024-11-03: 74.94; 2024-11-04: 74.94; 2024-11-05: 74.94; 2024-11-06: 74.94; 2024-11-07: 74.94; 2024-11-08: 74.94; 2024-11-09: 74.94; 2024-11-10: 74.94; 2024-11-11: 74.94; 2024-11-12: 74.94; 2024-11-13: 74.94; 2024-11-14: 74.94; 2024-11-15: 74.94; 2024-11-16: 74.94; 2024-11-17: 74.94; 2024-11-18: 74.94; 2024-11-19: 74.94; 2024-11-20: 74.94; 2024-11-21: 74.94; 2024-11-22: 74.94; 2024-11-23: 74.94; 2024-11-24: 74.94; 2024-11-25: 74.94; 2024-11-26: 74.94; 2024-11-27: 74.94; 2024-11-28: 74.94; 2024-11-29: 74.94; 2024-11-30: 74.94; 2024-12-01: 74.94; 2024-12-02: 74.94; 2024-12-03: 74.94; 2024-12-04: 74.94; 2024-12-05: 74.94; 2024-12-06: 74.94; 2024-12-07: 74.94; 2024-12-08: 74.94; 2024-12-09: 74.94; 2024-12-10: 74.94; 2024-12-11: 74.94; 2024-12-12: 74.94; 2024-12-13: 74.94; 2024-12-14: 74.94; 2024-12-15: 74.94; 2024-12-16: 74.94; 2024-12-17: 74.94; 2024-12-18: 74.94; 2024-12-19: 74.94; 2024-12-20: 74.94; 2024-12-21: 74.94; 2024-12-22: 74.94; 2024-12-23: 74.94; 2024-12-24: 74.94; 2024-12-25: 74.94; 2024-12-26: 74.94; 2024-12-27: 74.94; 2024-12-28: 74.94; 2024-12-29: 74.94; 2024-12-30: 74.94; 2024-12-31: 74.94; 2025-01-01: 74.94; 2025-01-02: 74.94; 2025-01-03: 74.94; 2025-01-04: 74.94; 2025-01-05: 74.94; 2025-01-06: 74.94; 2025-01-07: 74.94; 2025-01-08: 74.94; 2025-01-09: 74.94; 2025-01-10: 74.94; 2025-01-11: 74.94; 2025-01-12: 74.94; 2025-01-13: 74.94; 2025-01-14: 74.94; 2025-01-15: 74.94; 2025-01-16: 74.94; 2025-01-17: 74.94; 2025-01-18: 74.94; 2025-01-19: 74.94; 2025-01-20: 74.94; 2025-01-21: 74.94; 2025-01-22: 74.94; 2025-01-23: 74.94; 2025-01-24: 74.94; 2025-01-25: 74.94; 2025-01-26: 74.94; 2025-01-27: 74.94; 2025-01-28: 74.94; 2025-01-29: 74.94; 2025-01-30: 74.94; 2025-01-31: 74.94; 2025-02-01: 74.94; 2025-02-02: 74.94; 2025-02-03: 74.94; 2025-02-04: 74.94; 2025-02-05: 74.94; 2025-02-06: 74.94; 2025-02-07: 74.94; 2025-02-08: 74.94; 2025-02-09: 74.94; 2025-02-10: 74.94; 2025-02-11: 74.94; 2025-02-12: 74.94; 2025-02-13: 74.94; 2025-02-14: 74.94; 2025-02-15: 74.94; 2025-02-16: 74.94; 2025-02-17: 74.94; 2025-02-18: 74.94; 2025-02-19: 74.94; 2025-02-20: 74.94; 2025-02-21: 74.94; 2025-02-22: 74.94; 2025-02-23: 74.94; 2025-02-24: 74.94; 2025-02-25: 74.94; 2025-02-26: 74.94; 2025-02-27: 74.94; 2025-02-28: 74.94; 2025-03-01: 74.94; 2025-03-02: 74.94; 2025-03-03: 74.94; 2025-03-04: 74.94; 2025-03-05: 74.94; 2025-03-06: 74.94; 2025-03-07: 74.94; 2025-03-08: 74.94; 2025-03-09: 74.94; 2025-03-10: 74.94; 2025-03-11: 74.94; 2025-03-12: 74.94; 2025-03-13: 74.94; 2025-03-14: 74.94; 2025-03-15: 74.94; 2025-03-16: 74.94; 2025-03-17: 74.94; 2025-03-18: 74.94; 2025-03-19: 74.94; 2025-03-20: 74.94; 2025-03-21: 74.94; 2025-03-22: 74.94; 2025-03-23: 74.94; 2025-03-24: 74.94; 2025-03-25: 74.94; 2025-03-26: 74.94; 2025-03-27: 74.94; 2025-03-28: 74.94; 2025-03-29: 74.94; 2025-03-30: 74.94; 2025-03-31: 74.94; 2025-04-01: 74.94; 2025-04-02: 74.94; 2025-04-03: 74.94; 2025-04-04: 74.94; 2025-04-05: 74.94; 2025-04-06: 74.94; 2025-04-07: 74.94; 2025-04-08: 74.94; 2025-04-09: 74.94; 2025-04-10: 74.94; 2025-04-11: 74.94; 2025-04-12: 74.94; 2025-04-13: 74.94; 2025-04-14: 74.94; 2025-04-15: 74.94; 2025-04-16: 74.94; 2025-04-17: 74.94; 2025-04-18: 74.94; 2025-04-19: 74.94; 2025-04-20: 74.94; 2025-04-21: 74.94; 2025-04-22: 74.94; 2025-04-23: 74.94; 2025-04-24: 74.94; 2025-04-25: 74.94; 2025-04-26: 74.94; 2025-04-27: 74.94; 2025-04-28: 74.94; 2025-04-29: 74.94; 2025-04-30: 74.94; 2025-05-01: 74.94; 2025-05-02: 74.94; 2025-05-03: 74.94; 2025-05-04: 74.94; 2025-05-05: 74.94; 2025-05-06: 74.94; 2025-05-07: 74.94; 2025-05-08: 74.94; 2025-05-09: 74.94; 2025-05-10: 74.94; 2025-05-11: 74.94; 2025-05-12: 74.94; 2025-05-13: 74.94; 2025-05-14: 74.94; 2025-05-15: 74.94; 2025-05-16: 74.94; 2025-05-17: 74.94; 2025-05-18: 74.94; 2025-05-19: 74.94; 2025-05-20: 74.94; 2025-05-21: 74.94; 2025-05-22: 74.94; 2025-05-23: 74.94; 2025-05-24: 74.94; 2025-05-25: 74.94; 2025-05-26: 74.94; 2025-05-27: 74.94; 2025-05-28: 74.94; 2025-05-29: 74.94; 2025-05-30: 74.94; 2025-05-31: 74.94; 2025-06-01: 74.94; 2025-06-02: 74.94; 2025-06-03: 74.94; 2025-06-04: 74.94; 2025-06-05: 74.94; 2025-06-06: 74.94; 2025-06-07: 74.94; 2025-06-08: 74.94; 2025-06-09: 74.94; 2025-06-10: 74.94; 2025-06-11: 74.94; 2025-06-12: 74.94; 2025-06-13: 74.94; 2025-06-14: 74.94; 2025-06-15: 74.94; 2025-06-16: 74.94; 2025-06-17: 74.94; 2025-06-18: 74.94; 2025-06-19: 74.94; 2025-06-20: 74.94; 2025-06-21: 74.94; 2025-06-22: 74.94; 2025-06-23: 74.94; 2025-06-24: 74.94; 2025-06-25: 74.94; 2025-06-26: 74.94; 2025-06-27: 74.94; 2025-06-28: 74.94; 2025-06-29: 74.94; 2025-06-30: 74.94; 2025-07-01: 74.94; 2025-07-02: 74.94; 2025-07-03: 74.94; 2025-07-04: 74.94; 2025-07-05: 74.94; 2025-07-06: 74.94; 2025-07-07: 74.94; 2025-07-08: 74.94; 2025-07-09: 74.94; 2025-07-10: 74.94; 2025-07-11: 74.94; 2025-07-12: 74.94; 2025-07-13: 74.94; 2025-07-14: 74.94; 2025-07-15: 74.94; 2025-07-16: 74.94; 2025-07-17: 74.94; 2025-07-18: 74.94; 2025-07-19: 74.94; 2025-07-20: 74.94; 2025-07-21: 74.94; 2025-07-22: 74.94; 2025-07-23: 74.94; 2025-07-24: 74.94; 2025-07-25: 74.94; 2025-07-26: 74.94; 2025-07-27: 74.94; 2025-07-28: 74.94; 2025-07-29: 74.94; 2025-07-30: 74.94; 2025-07-31: 74.94; 2025-08-01: 74.94; 2025-08-02: 74.94; 2025-08-03: 74.94; 2025-08-04: 74.94; 2025-08-05: 74.94; 2025-08-06: 74.94; 2025-08-07: 74.94; 2025-08-08: 74.94; 2025-08-09: 74.94; 2025-08-10: 74.94; 2025-08-11: 74.94; 2025-08-12: 74.94; 2025-08-13: 74.94; 2025-08-15: 74.94
301 | CTME270450 | Installation & Alignment - Pump Around Pump (PZ-28-510 A/B) | 2024-09-21 | 2024-10-08 | 505.2 | 511.94 | 8.2 | MRT | 2024-09-21: 1.02; 2024-09-22: 4.44; 2024-09-23: 13.31; 2024-09-24: 28.67; 2024-09-25: 55.97; 2024-09-26: 102.39; 2024-09-27: 102.39; 2024-09-28: 161.77; 2024-09-29: 240.27; 2024-09-30: 318.77; 2024-10-01: 389.07; 2024-10-02: 440.27; 2024-10-03: 472.35; 2024-10-04: 472.35; 2024-10-05: 494.53; 2024-10-06: 504.77; 2024-10-07: 509.55; 2024-10-08: 511.94; 2024-10-09: 511.94; 2024-10-10: 511.94; 2024-10-11: 511.94; 2024-10-12: 511.94; 2024-10-13: 511.94; 2024-10-14: 511.94; 2024-10-15: 511.94; 2024-10-16: 511.94; 2024-10-17: 511.94; 2024-10-18: 511.94; 2024-10-19: 511.94; 2024-10-20: 511.94; 2024-10-21: 511.94; 2024-10-22: 511.94; 2024-10-23: 511.94; 2024-10-24: 511.94; 2024-10-25: 511.94; 2024-10-26: 511.94; 2024-10-27: 511.94; 2024-10-28: 511.94; 2024-10-29: 511.94; 2024-10-30: 511.94; 2024-10-31: 511.94; 2024-11-01: 511.94; 2024-11-02: 511.94; 2024-11-03: 511.94; 2024-11-04: 511.94; 2024-11-05: 511.94; 2024-11-06: 511.94; 2024-11-07: 511.94; 2024-11-08: 511.94; 2024-11-09: 511.94; 2024-11-10: 511.94; 2024-11-11: 511.94; 2024-11-12: 511.94; 2024-11-13: 511.94; 2024-11-14: 511.94; 2024-11-15: 511.94; 2024-11-16: 511.94; 2024-11-17: 511.94; 2024-11-18: 511.94; 2024-11-19: 511.94; 2024-11-20: 511.94; 2024-11-21: 511.94; 2024-11-22: 511.94; 2024-11-23: 511.94; 2024-11-24: 511.94; 2024-11-25: 511.94; 2024-11-26: 511.94; 2024-11-27: 511.94; 2024-11-28: 511.94; 2024-11-29: 511.94; 2024-11-30: 511.94; 2024-12-01: 511.94; 2024-12-02: 511.94; 2024-12-03: 511.94; 2024-12-04: 511.94; 2024-12-05: 511.94; 2024-12-06: 511.94; 2024-12-07: 511.94; 2024-12-08: 511.94; 2024-12-09: 511.94; 2024-12-10: 511.94; 2024-12-11: 511.94; 2024-12-12: 511.94; 2024-12-13: 511.94; 2024-12-14: 511.94; 2024-12-15: 511.94; 2024-12-16: 511.94; 2024-12-17: 511.94; 2024-12-18: 511.94; 2024-12-19: 511.94; 2024-12-20: 511.94; 2024-12-21: 511.94; 2024-12-22: 511.94; 2024-12-23: 511.94; 2024-12-24: 511.94; 2024-12-25: 511.94; 2024-12-26: 511.94; 2024-12-27: 511.94; 2024-12-28: 511.94; 2024-12-29: 511.94; 2024-12-30: 511.94; 2024-12-31: 511.94; 2025-01-01: 511.94; 2025-01-02: 511.94; 2025-01-03: 511.94; 2025-01-04: 511.94; 2025-01-05: 511.94; 2025-01-06: 511.94; 2025-01-07: 511.94; 2025-01-08: 511.94; 2025-01-09: 511.94; 2025-01-10: 511.94; 2025-01-11: 511.94; 2025-01-12: 511.94; 2025-01-13: 511.94; 2025-01-14: 511.94; 2025-01-15: 511.94; 2025-01-16: 511.94; 2025-01-17: 511.94; 2025-01-18: 511.94; 2025-01-19: 511.94; 2025-01-20: 511.94; 2025-01-21: 511.94; 2025-01-22: 511.94; 2025-01-23: 511.94; 2025-01-24: 511.94; 2025-01-25: 511.94; 2025-01-26: 511.94; 2025-01-27: 511.94; 2025-01-28: 511.94; 2025-01-29: 511.94; 2025-01-30: 511.94; 2025-01-31: 511.94; 2025-02-01: 511.94; 2025-02-02: 511.94; 2025-02-03: 511.94; 2025-02-04: 511.94; 2025-02-05: 511.94; 2025-02-06: 511.94; 2025-02-07: 511.94; 2025-02-08: 511.94; 2025-02-09: 511.94; 2025-02-10: 511.94; 2025-02-11: 511.94; 2025-02-12: 511.94; 2025-02-13: 511.94; 2025-02-14: 511.94; 2025-02-15: 511.94; 2025-02-16: 511.94; 2025-02-17: 511.94; 2025-02-18: 511.94; 2025-02-19: 511.94; 2025-02-20: 511.94; 2025-02-21: 511.94; 2025-02-22: 511.94; 2025-02-23: 511.94; 2025-02-24: 511.94; 2025-02-25: 511.94; 2025-02-26: 511.94; 2025-02-27: 511.94; 2025-02-28: 511.94; 2025-03-01: 511.94; 2025-03-02: 511.94; 2025-03-03: 511.94; 2025-03-04: 511.94; 2025-03-05: 511.94; 2025-03-06: 511.94; 2025-03-07: 511.94; 2025-03-08: 511.94; 2025-03-09: 511.94; 2025-03-10: 511.94; 2025-03-11: 511.94; 2025-03-12: 511.94; 2025-03-13: 511.94; 2025-03-14: 511.94; 2025-03-15: 511.94; 2025-03-16: 511.94; 2025-03-17: 511.94; 2025-03-18: 511.94; 2025-03-19: 511.94; 2025-03-20: 511.94; 2025-03-21: 511.94; 2025-03-22: 511.94; 2025-03-23: 511.94; 2025-03-24: 511.94; 2025-03-25: 511.94; 2025-03-26: 511.94; 2025-03-27: 511.94; 2025-03-28: 511.94; 2025-03-29: 511.94; 2025-03-30: 511.94; 2025-03-31: 511.94; 2025-04-01: 511.94; 2025-04-02: 511.94; 2025-04-03: 511.94; 2025-04-04: 511.94; 2025-04-05: 511.94; 2025-04-06: 511.94; 2025-04-07: 511.94; 2025-04-08: 511.94; 2025-04-09: 511.94; 2025-04-10: 511.94; 2025-04-11: 511.94; 2025-04-12: 511.94; 2025-04-13: 511.94; 2025-04-14: 511.94; 2025-04-15: 511.94; 2025-04-16: 511.94; 2025-04-17: 511.94; 2025-04-18: 511.94; 2025-04-19: 511.94; 2025-04-20: 511.94; 2025-04-21: 511.94; 2025-04-22: 511.94; 2025-04-23: 511.94; 2025-04-24: 511.94; 2025-04-25: 511.94; 2025-04-26: 511.94; 2025-04-27: 511.94; 2025-04-28: 511.94; 2025-04-29: 511.94; 2025-04-30: 511.94; 2025-05-01: 511.94; 2025-05-02: 511.94; 2025-05-03: 511.94; 2025-05-04: 511.94; 2025-05-05: 511.94; 2025-05-06: 511.94; 2025-05-07: 511.94; 2025-05-08: 511.94; 2025-05-09: 511.94; 2025-05-10: 511.94; 2025-05-11: 511.94; 2025-05-12: 511.94; 2025-05-13: 511.94; 2025-05-14: 511.94; 2025-05-15: 511.94; 2025-05-16: 511.94; 2025-05-17: 511.94; 2025-05-18: 511.94; 2025-05-19: 511.94; 2025-05-20: 511.94; 2025-05-21: 511.94; 2025-05-22: 511.94; 2025-05-23: 511.94; 2025-05-24: 511.94; 2025-05-25: 511.94; 2025-05-26: 511.94; 2025-05-27: 511.94; 2025-05-28: 511.94; 2025-05-29: 511.94; 2025-05-30: 511.94; 2025-05-31: 511.94; 2025-06-01: 511.94; 2025-06-02: 511.94; 2025-06-03: 511.94; 2025-06-04: 511.94; 2025-06-05: 511.94; 2025-06-06: 511.94; 2025-06-07: 511.94; 2025-06-08: 511.94; 2025-06-09: 511.94; 2025-06-10: 511.94; 2025-06-11: 511.94; 2025-06-12: 511.94; 2025-06-13: 511.94; 2025-06-14: 511.94; 2025-06-15: 511.94; 2025-06-16: 511.94; 2025-06-17: 511.94; 2025-06-18: 511.94; 2025-06-19: 511.94; 2025-06-20: 511.94; 2025-06-21: 511.94; 2025-06-22: 511.94; 2025-06-23: 511.94; 2025-06-24: 511.94; 2025-06-25: 511.94; 2025-06-26: 511.94; 2025-06-27: 511.94; 2025-06-28: 511.94; 2025-06-29: 511.94; 2025-06-30: 511.94; 2025-07-01: 511.94; 2025-07-02: 511.94; 2025-07-03: 511.94; 2025-07-04: 511.94; 2025-07-05: 511.94; 2025-07-06: 511.94; 2025-07-07: 511.94; 2025-07-08: 511.94; 2025-07-09: 511.94; 2025-07-10: 511.94; 2025-07-11: 511.94; 2025-07-12: 511.94; 2025-07-13: 511.94; 2025-07-14: 511.94; 2025-07-15: 511.94; 2025-07-16: 511.94; 2025-07-17: 511.94; 2025-07-18: 511.94; 2025-07-19: 511.94; 2025-07-20: 511.94; 2025-07-21: 511.94; 2025-07-22: 511.94; 2025-07-23: 511.94; 2025-07-24: 511.94; 2025-07-25: 511.94; 2025-07-26: 511.94; 2025-07-27: 511.94; 2025-07-28: 511.94; 2025-07-29: 511.94; 2025-07-30: 511.94; 2025-07-31: 511.94; 2025-08-01: 511.94; 2025-08-02: 511.94; 2025-08-03: 511.94; 2025-08-04: 511.94; 2025-08-05: 511.94; 2025-08-06: 511.94; 2025-08-07: 511.94; 2025-08-08: 511.94; 2025-08-09: 511.94; 2025-08-10: 511.94; 2025-08-11: 511.94; 2025-08-12: 511.94; 2025-08-13: 511.94; 2025-08-15: 511.94
302 | CTME270430 | Installation & Alignment - Amine Transfer Pump (PZ-28-508) | 2024-09-21 | 2024-10-08 | 80.1 | 81.17 | 1.3 | MRT | 2024-09-21: 0.05; 2024-09-22: 0.6; 2024-09-23: 1.79; 2024-09-24: 3.68; 2024-09-25: 8.01; 2024-09-26: 14.61; 2024-09-27: 14.61; 2024-09-28: 23.16; 2024-09-29: 35.61; 2024-09-30: 48.05; 2024-10-01: 60.06; 2024-10-02: 68.18; 2024-10-03: 74.03; 2024-10-04: 74.03; 2024-10-05: 78.08; 2024-10-06: 79.71; 2024-10-07: 80.68; 2024-10-08: 81.17; 2024-10-09: 81.17; 2024-10-10: 81.17; 2024-10-11: 81.17; 2024-10-12: 81.17; 2024-10-13: 81.17; 2024-10-14: 81.17; 2024-10-15: 81.17; 2024-10-16: 81.17; 2024-10-17: 81.17; 2024-10-18: 81.17; 2024-10-19: 81.17; 2024-10-20: 81.17; 2024-10-21: 81.17; 2024-10-22: 81.17; 2024-10-23: 81.17; 2024-10-24: 81.17; 2024-10-25: 81.17; 2024-10-26: 81.17; 2024-10-27: 81.17; 2024-10-28: 81.17; 2024-10-29: 81.17; 2024-10-30: 81.17; 2024-10-31: 81.17; 2024-11-01: 81.17; 2024-11-02: 81.17; 2024-11-03: 81.17; 2024-11-04: 81.17; 2024-11-05: 81.17; 2024-11-06: 81.17; 2024-11-07: 81.17; 2024-11-08: 81.17; 2024-11-09: 81.17; 2024-11-10: 81.17; 2024-11-11: 81.17; 2024-11-12: 81.17; 2024-11-13: 81.17; 2024-11-14: 81.17; 2024-11-15: 81.17; 2024-11-16: 81.17; 2024-11-17: 81.17; 2024-11-18: 81.17; 2024-11-19: 81.17; 2024-11-20: 81.17; 2024-11-21: 81.17; 2024-11-22: 81.17; 2024-11-23: 81.17; 2024-11-24: 81.17; 2024-11-25: 81.17; 2024-11-26: 81.17; 2024-11-27: 81.17; 2024-11-28: 81.17; 2024-11-29: 81.17; 2024-11-30: 81.17; 2024-12-01: 81.17; 2024-12-02: 81.17; 2024-12-03: 81.17; 2024-12-04: 81.17; 2024-12-05: 81.17; 2024-12-06: 81.17; 2024-12-07: 81.17; 2024-12-08: 81.17; 2024-12-09: 81.17; 2024-12-10: 81.17; 2024-12-11: 81.17; 2024-12-12: 81.17; 2024-12-13: 81.17; 2024-12-14: 81.17; 2024-12-15: 81.17; 2024-12-16: 81.17; 2024-12-17: 81.17; 2024-12-18: 81.17; 2024-12-19: 81.17; 2024-12-20: 81.17; 2024-12-21: 81.17; 2024-12-22: 81.17; 2024-12-23: 81.17; 2024-12-24: 81.17; 2024-12-25: 81.17; 2024-12-26: 81.17; 2024-12-27: 81.17; 2024-12-28: 81.17; 2024-12-29: 81.17; 2024-12-30: 81.17; 2024-12-31: 81.17; 2025-01-01: 81.17; 2025-01-02: 81.17; 2025-01-03: 81.17; 2025-01-04: 81.17; 2025-01-05: 81.17; 2025-01-06: 81.17; 2025-01-07: 81.17; 2025-01-08: 81.17; 2025-01-09: 81.17; 2025-01-10: 81.17; 2025-01-11: 81.17; 2025-01-12: 81.17; 2025-01-13: 81.17; 2025-01-14: 81.17; 2025-01-15: 81.17; 2025-01-16: 81.17; 2025-01-17: 81.17; 2025-01-18: 81.17; 2025-01-19: 81.17; 2025-01-20: 81.17; 2025-01-21: 81.17; 2025-01-22: 81.17; 2025-01-23: 81.17; 2025-01-24: 81.17; 2025-01-25: 81.17; 2025-01-26: 81.17; 2025-01-27: 81.17; 2025-01-28: 81.17; 2025-01-29: 81.17; 2025-01-30: 81.17; 2025-01-31: 81.17; 2025-02-01: 81.17; 2025-02-02: 81.17; 2025-02-03: 81.17; 2025-02-04: 81.17; 2025-02-05: 81.17; 2025-02-06: 81.17; 2025-02-07: 81.17; 2025-02-08: 81.17; 2025-02-09: 81.17; 2025-02-10: 81.17; 2025-02-11: 81.17; 2025-02-12: 81.17; 2025-02-13: 81.17; 2025-02-14: 81.17; 2025-02-15: 81.17; 2025-02-16: 81.17; 2025-02-17: 81.17; 2025-02-18: 81.17; 2025-02-19: 81.17; 2025-02-20: 81.17; 2025-02-21: 81.17; 2025-02-22: 81.17; 2025-02-23: 81.17; 2025-02-24: 81.17; 2025-02-25: 81.17; 2025-02-26: 81.17; 2025-02-27: 81.17; 2025-02-28: 81.17; 2025-03-01: 81.17; 2025-03-02: 81.17; 2025-03-03: 81.17; 2025-03-04: 81.17; 2025-03-05: 81.17; 2025-03-06: 81.17; 2025-03-07: 81.17; 2025-03-08: 81.17; 2025-03-09: 81.17; 2025-03-10: 81.17; 2025-03-11: 81.17; 2025-03-12: 81.17; 2025-03-13: 81.17; 2025-03-14: 81.17; 2025-03-15: 81.17; 2025-03-16: 81.17; 2025-03-17: 81.17; 2025-03-18: 81.17; 2025-03-19: 81.17; 2025-03-20: 81.17; 2025-03-21: 81.17; 2025-03-22: 81.17; 2025-03-23: 81.17; 2025-03-24: 81.17; 2025-03-25: 81.17; 2025-03-26: 81.17; 2025-03-27: 81.17; 2025-03-28: 81.17; 2025-03-29: 81.17; 2025-03-30: 81.17; 2025-03-31: 81.17; 2025-04-01: 81.17; 2025-04-02: 81.17; 2025-04-03: 81.17; 2025-04-04: 81.17; 2025-04-05: 81.17; 2025-04-06: 81.17; 2025-04-07: 81.17; 2025-04-08: 81.17; 2025-04-09: 81.17; 2025-04-10: 81.17; 2025-04-11: 81.17; 2025-04-12: 81.17; 2025-04-13: 81.17; 2025-04-14: 81.17; 2025-04-15: 81.17; 2025-04-16: 81.17; 2025-04-17: 81.17; 2025-04-18: 81.17; 2025-04-19: 81.17; 2025-04-20: 81.17; 2025-04-21: 81.17; 2025-04-22: 81.17; 2025-04-23: 81.17; 2025-04-24: 81.17; 2025-04-25: 81.17; 2025-04-26: 81.17; 2025-04-27: 81.17; 2025-04-28: 81.17; 2025-04-29: 81.17; 2025-04-30: 81.17; 2025-05-01: 81.17; 2025-05-02: 81.17; 2025-05-03: 81.17; 2025-05-04: 81.17; 2025-05-05: 81.17; 2025-05-06: 81.17; 2025-05-07: 81.17; 2025-05-08: 81.17; 2025-05-09: 81.17; 2025-05-10: 81.17; 2025-05-11: 81.17; 2025-05-12: 81.17; 2025-05-13: 81.17; 2025-05-14: 81.17; 2025-05-15: 81.17; 2025-05-16: 81.17; 2025-05-17: 81.17; 2025-05-18: 81.17; 2025-05-19: 81.17; 2025-05-20: 81.17; 2025-05-21: 81.17; 2025-05-22: 81.17; 2025-05-23: 81.17; 2025-05-24: 81.17; 2025-05-25: 81.17; 2025-05-26: 81.17; 2025-05-27: 81.17; 2025-05-28: 81.17; 2025-05-29: 81.17; 2025-05-30: 81.17; 2025-05-31: 81.17; 2025-06-01: 81.17; 2025-06-02: 81.17; 2025-06-03: 81.17; 2025-06-04: 81.17; 2025-06-05: 81.17; 2025-06-06: 81.17; 2025-06-07: 81.17; 2025-06-08: 81.17; 2025-06-09: 81.17; 2025-06-10: 81.17; 2025-06-11: 81.17; 2025-06-12: 81.17; 2025-06-13: 81.17; 2025-06-14: 81.17; 2025-06-15: 81.17; 2025-06-16: 81.17; 2025-06-17: 81.17; 2025-06-18: 81.17; 2025-06-19: 81.17; 2025-06-20: 81.17; 2025-06-21: 81.17; 2025-06-22: 81.17; 2025-06-23: 81.17; 2025-06-24: 81.17; 2025-06-25: 81.17; 2025-06-26: 81.17; 2025-06-27: 81.17; 2025-06-28: 81.17; 2025-06-29: 81.17; 2025-06-30: 81.17; 2025-07-01: 81.17; 2025-07-02: 81.17; 2025-07-03: 81.17; 2025-07-04: 81.17; 2025-07-05: 81.17; 2025-07-06: 81.17; 2025-07-07: 81.17; 2025-07-08: 81.17; 2025-07-09: 81.17; 2025-07-10: 81.17; 2025-07-11: 81.17; 2025-07-12: 81.17; 2025-07-13: 81.17; 2025-07-14: 81.17; 2025-07-15: 81.17; 2025-07-16: 81.17; 2025-07-17: 81.17; 2025-07-18: 81.17; 2025-07-19: 81.17; 2025-07-20: 81.17; 2025-07-21: 81.17; 2025-07-22: 81.17; 2025-07-23: 81.17; 2025-07-24: 81.17; 2025-07-25: 81.17; 2025-07-26: 81.17; 2025-07-27: 81.17; 2025-07-28: 81.17; 2025-07-29: 81.17; 2025-07-30: 81.17; 2025-07-31: 81.17; 2025-08-01: 81.17; 2025-08-02: 81.17; 2025-08-03: 81.17; 2025-08-04: 81.17; 2025-08-05: 81.17; 2025-08-06: 81.17; 2025-08-07: 81.17; 2025-08-08: 81.17; 2025-08-09: 81.17; 2025-08-10: 81.17; 2025-08-11: 81.17; 2025-08-12: 81.17; 2025-08-13: 81.17; 2025-08-15: 81.17
303 | CTME270440 | Installation & Alignment - Wash Water Pump (PZ-28-509 A/B) | 2024-09-22 | 2024-10-09 | 160.2 | 162.34 | 2.6 | MRT | 2024-09-22: 0.11; 2024-09-23: 1.19; 2024-09-24: 3.57; 2024-09-25: 7.36; 2024-09-26: 16.02; 2024-09-27: 16.02; 2024-09-28: 29.22; 2024-09-29: 46.32; 2024-09-30: 71.21; 2024-10-01: 96.1; 2024-10-02: 120.13; 2024-10-03: 136.36; 2024-10-04: 136.36; 2024-10-05: 148.05; 2024-10-06: 156.17; 2024-10-07: 159.41; 2024-10-08: 161.36; 2024-10-09: 162.34; 2024-10-10: 162.34; 2024-10-11: 162.34; 2024-10-12: 162.34; 2024-10-13: 162.34; 2024-10-14: 162.34; 2024-10-15: 162.34; 2024-10-16: 162.34; 2024-10-17: 162.34; 2024-10-18: 162.34; 2024-10-19: 162.34; 2024-10-20: 162.34; 2024-10-21: 162.34; 2024-10-22: 162.34; 2024-10-23: 162.34; 2024-10-24: 162.34; 2024-10-25: 162.34; 2024-10-26: 162.34; 2024-10-27: 162.34; 2024-10-28: 162.34; 2024-10-29: 162.34; 2024-10-30: 162.34; 2024-10-31: 162.34; 2024-11-01: 162.34; 2024-11-02: 162.34; 2024-11-03: 162.34; 2024-11-04: 162.34; 2024-11-05: 162.34; 2024-11-06: 162.34; 2024-11-07: 162.34; 2024-11-08: 162.34; 2024-11-09: 162.34; 2024-11-10: 162.34; 2024-11-11: 162.34; 2024-11-12: 162.34; 2024-11-13: 162.34; 2024-11-14: 162.34; 2024-11-15: 162.34; 2024-11-16: 162.34; 2024-11-17: 162.34; 2024-11-18: 162.34; 2024-11-19: 162.34; 2024-11-20: 162.34; 2024-11-21: 162.34; 2024-11-22: 162.34; 2024-11-23: 162.34; 2024-11-24: 162.34; 2024-11-25: 162.34; 2024-11-26: 162.34; 2024-11-27: 162.34; 2024-11-28: 162.34; 2024-11-29: 162.34; 2024-11-30: 162.34; 2024-12-01: 162.34; 2024-12-02: 162.34; 2024-12-03: 162.34; 2024-12-04: 162.34; 2024-12-05: 162.34; 2024-12-06: 162.34; 2024-12-07: 162.34; 2024-12-08: 162.34; 2024-12-09: 162.34; 2024-12-10: 162.34; 2024-12-11: 162.34; 2024-12-12: 162.34; 2024-12-13: 162.34; 2024-12-14: 162.34; 2024-12-15: 162.34; 2024-12-16: 162.34; 2024-12-17: 162.34; 2024-12-18: 162.34; 2024-12-19: 162.34; 2024-12-20: 162.34; 2024-12-21: 162.34; 2024-12-22: 162.34; 2024-12-23: 162.34; 2024-12-24: 162.34; 2024-12-25: 162.34; 2024-12-26: 162.34; 2024-12-27: 162.34; 2024-12-28: 162.34; 2024-12-29: 162.34; 2024-12-30: 162.34; 2024-12-31: 162.34; 2025-01-01: 162.34; 2025-01-02: 162.34; 2025-01-03: 162.34; 2025-01-04: 162.34; 2025-01-05: 162.34; 2025-01-06: 162.34; 2025-01-07: 162.34; 2025-01-08: 162.34; 2025-01-09: 162.34; 2025-01-10: 162.34; 2025-01-11: 162.34; 2025-01-12: 162.34; 2025-01-13: 162.34; 2025-01-14: 162.34; 2025-01-15: 162.34; 2025-01-16: 162.34; 2025-01-17: 162.34; 2025-01-18: 162.34; 2025-01-19: 162.34; 2025-01-20: 162.34; 2025-01-21: 162.34; 2025-01-22: 162.34; 2025-01-23: 162.34; 2025-01-24: 162.34; 2025-01-25: 162.34; 2025-01-26: 162.34; 2025-01-27: 162.34; 2025-01-28: 162.34; 2025-01-29: 162.34; 2025-01-30: 162.34; 2025-01-31: 162.34; 2025-02-01: 162.34; 2025-02-02: 162.34; 2025-02-03: 162.34; 2025-02-04: 162.34; 2025-02-05: 162.34; 2025-02-06: 162.34; 2025-02-07: 162.34; 2025-02-08: 162.34; 2025-02-09: 162.34; 2025-02-10: 162.34; 2025-02-11: 162.34; 2025-02-12: 162.34; 2025-02-13: 162.34; 2025-02-14: 162.34; 2025-02-15: 162.34; 2025-02-16: 162.34; 2025-02-17: 162.34; 2025-02-18: 162.34; 2025-02-19: 162.34; 2025-02-20: 162.34; 2025-02-21: 162.34; 2025-02-22: 162.34; 2025-02-23: 162.34; 2025-02-24: 162.34; 2025-02-25: 162.34; 2025-02-26: 162.34; 2025-02-27: 162.34; 2025-02-28: 162.34; 2025-03-01: 162.34; 2025-03-02: 162.34; 2025-03-03: 162.34; 2025-03-04: 162.34; 2025-03-05: 162.34; 2025-03-06: 162.34; 2025-03-07: 162.34; 2025-03-08: 162.34; 2025-03-09: 162.34; 2025-03-10: 162.34; 2025-03-11: 162.34; 2025-03-12: 162.34; 2025-03-13: 162.34; 2025-03-14: 162.34; 2025-03-15: 162.34; 2025-03-16: 162.34; 2025-03-17: 162.34; 2025-03-18: 162.34; 2025-03-19: 162.34; 2025-03-20: 162.34; 2025-03-21: 162.34; 2025-03-22: 162.34; 2025-03-23: 162.34; 2025-03-24: 162.34; 2025-03-25: 162.34; 2025-03-26: 162.34; 2025-03-27: 162.34; 2025-03-28: 162.34; 2025-03-29: 162.34; 2025-03-30: 162.34; 2025-03-31: 162.34; 2025-04-01: 162.34; 2025-04-02: 162.34; 2025-04-03: 162.34; 2025-04-04: 162.34; 2025-04-05: 162.34; 2025-04-06: 162.34; 2025-04-07: 162.34; 2025-04-08: 162.34; 2025-04-09: 162.34; 2025-04-10: 162.34; 2025-04-11: 162.34; 2025-04-12: 162.34; 2025-04-13: 162.34; 2025-04-14: 162.34; 2025-04-15: 162.34; 2025-04-16: 162.34; 2025-04-17: 162.34; 2025-04-18: 162.34; 2025-04-19: 162.34; 2025-04-20: 162.34; 2025-04-21: 162.34; 2025-04-22: 162.34; 2025-04-23: 162.34; 2025-04-24: 162.34; 2025-04-25: 162.34; 2025-04-26: 162.34; 2025-04-27: 162.34; 2025-04-28: 162.34; 2025-04-29: 162.34; 2025-04-30: 162.34; 2025-05-01: 162.34; 2025-05-02: 162.34; 2025-05-03: 162.34; 2025-05-04: 162.34; 2025-05-05: 162.34; 2025-05-06: 162.34; 2025-05-07: 162.34; 2025-05-08: 162.34; 2025-05-09: 162.34; 2025-05-10: 162.34; 2025-05-11: 162.34; 2025-05-12: 162.34; 2025-05-13: 162.34; 2025-05-14: 162.34; 2025-05-15: 162.34; 2025-05-16: 162.34; 2025-05-17: 162.34; 2025-05-18: 162.34; 2025-05-19: 162.34; 2025-05-20: 162.34; 2025-05-21: 162.34; 2025-05-22: 162.34; 2025-05-23: 162.34; 2025-05-24: 162.34; 2025-05-25: 162.34; 2025-05-26: 162.34; 2025-05-27: 162.34; 2025-05-28: 162.34; 2025-05-29: 162.34; 2025-05-30: 162.34; 2025-05-31: 162.34; 2025-06-01: 162.34; 2025-06-02: 162.34; 2025-06-03: 162.34; 2025-06-04: 162.34; 2025-06-05: 162.34; 2025-06-06: 162.34; 2025-06-07: 162.34; 2025-06-08: 162.34; 2025-06-09: 162.34; 2025-06-10: 162.34; 2025-06-11: 162.34; 2025-06-12: 162.34; 2025-06-13: 162.34; 2025-06-14: 162.34; 2025-06-15: 162.34; 2025-06-16: 162.34; 2025-06-17: 162.34; 2025-06-18: 162.34; 2025-06-19: 162.34; 2025-06-20: 162.34; 2025-06-21: 162.34; 2025-06-22: 162.34; 2025-06-23: 162.34; 2025-06-24: 162.34; 2025-06-25: 162.34; 2025-06-26: 162.34; 2025-06-27: 162.34; 2025-06-28: 162.34; 2025-06-29: 162.34; 2025-06-30: 162.34; 2025-07-01: 162.34; 2025-07-02: 162.34; 2025-07-03: 162.34; 2025-07-04: 162.34; 2025-07-05: 162.34; 2025-07-06: 162.34; 2025-07-07: 162.34; 2025-07-08: 162.34; 2025-07-09: 162.34; 2025-07-10: 162.34; 2025-07-11: 162.34; 2025-07-12: 162.34; 2025-07-13: 162.34; 2025-07-14: 162.34; 2025-07-15: 162.34; 2025-07-16: 162.34; 2025-07-17: 162.34; 2025-07-18: 162.34; 2025-07-19: 162.34; 2025-07-20: 162.34; 2025-07-21: 162.34; 2025-07-22: 162.34; 2025-07-23: 162.34; 2025-07-24: 162.34; 2025-07-25: 162.34; 2025-07-26: 162.34; 2025-07-27: 162.34; 2025-07-28: 162.34; 2025-07-29: 162.34; 2025-07-30: 162.34; 2025-07-31: 162.34; 2025-08-01: 162.34; 2025-08-02: 162.34; 2025-08-03: 162.34; 2025-08-04: 162.34; 2025-08-05: 162.34; 2025-08-06: 162.34; 2025-08-07: 162.34; 2025-08-08: 162.34; 2025-08-09: 162.34; 2025-08-10: 162.34; 2025-08-11: 162.34; 2025-08-12: 162.34; 2025-08-13: 162.34; 2025-08-15: 162.34
304 | CTME270370 | Installation & Alignment - Lean Amine Feed Pumps (PZ-28-503 A/B) | 2024-09-26 | 2024-10-14 | 3548.7 | 3596.04 | 57.6 | MRT | 2024-09-26: 9.59; 2024-09-27: 9.59; 2024-09-28: 33.56; 2024-09-29: 100.69; 2024-09-30: 220.56; 2024-10-01: 412.35; 2024-10-02: 755.17; 2024-10-03: 1191.49; 2024-10-04: 1191.49; 2024-10-05: 1742.88; 2024-10-06: 2294.27; 2024-10-07: 2768.95; 2024-10-08: 3128.55; 2024-10-09: 3337.12; 2024-10-10: 3480.96; 2024-10-11: 3480.96; 2024-10-12: 3552.88; 2024-10-13: 3581.65; 2024-10-14: 3596.04; 2024-10-15: 3596.04; 2024-10-16: 3596.04; 2024-10-17: 3596.04; 2024-10-18: 3596.04; 2024-10-19: 3596.04; 2024-10-20: 3596.04; 2024-10-21: 3596.04; 2024-10-22: 3596.04; 2024-10-23: 3596.04; 2024-10-24: 3596.04; 2024-10-25: 3596.04; 2024-10-26: 3596.04; 2024-10-27: 3596.04; 2024-10-28: 3596.04; 2024-10-29: 3596.04; 2024-10-30: 3596.04; 2024-10-31: 3596.04; 2024-11-01: 3596.04; 2024-11-02: 3596.04; 2024-11-03: 3596.04; 2024-11-04: 3596.04; 2024-11-05: 3596.04; 2024-11-06: 3596.04; 2024-11-07: 3596.04; 2024-11-08: 3596.04; 2024-11-09: 3596.04; 2024-11-10: 3596.04; 2024-11-11: 3596.04; 2024-11-12: 3596.04; 2024-11-13: 3596.04; 2024-11-14: 3596.04; 2024-11-15: 3596.04; 2024-11-16: 3596.04; 2024-11-17: 3596.04; 2024-11-18: 3596.04; 2024-11-19: 3596.04; 2024-11-20: 3596.04; 2024-11-21: 3596.04; 2024-11-22: 3596.04; 2024-11-23: 3596.04; 2024-11-24: 3596.04; 2024-11-25: 3596.04; 2024-11-26: 3596.04; 2024-11-27: 3596.04; 2024-11-28: 3596.04; 2024-11-29: 3596.04; 2024-11-30: 3596.04; 2024-12-01: 3596.04; 2024-12-02: 3596.04; 2024-12-03: 3596.04; 2024-12-04: 3596.04; 2024-12-05: 3596.04; 2024-12-06: 3596.04; 2024-12-07: 3596.04; 2024-12-08: 3596.04; 2024-12-09: 3596.04; 2024-12-10: 3596.04; 2024-12-11: 3596.04; 2024-12-12: 3596.04; 2024-12-13: 3596.04; 2024-12-14: 3596.04; 2024-12-15: 3596.04; 2024-12-16: 3596.04; 2024-12-17: 3596.04; 2024-12-18: 3596.04; 2024-12-19: 3596.04; 2024-12-20: 3596.04; 2024-12-21: 3596.04; 2024-12-22: 3596.04; 2024-12-23: 3596.04; 2024-12-24: 3596.04; 2024-12-25: 3596.04; 2024-12-26: 3596.04; 2024-12-27: 3596.04; 2024-12-28: 3596.04; 2024-12-29: 3596.04; 2024-12-30: 3596.04; 2024-12-31: 3596.04; 2025-01-01: 3596.04; 2025-01-02: 3596.04; 2025-01-03: 3596.04; 2025-01-04: 3596.04; 2025-01-05: 3596.04; 2025-01-06: 3596.04; 2025-01-07: 3596.04; 2025-01-08: 3596.04; 2025-01-09: 3596.04; 2025-01-10: 3596.04; 2025-01-11: 3596.04; 2025-01-12: 3596.04; 2025-01-13: 3596.04; 2025-01-14: 3596.04; 2025-01-15: 3596.04; 2025-01-16: 3596.04; 2025-01-17: 3596.04; 2025-01-18: 3596.04; 2025-01-19: 3596.04; 2025-01-20: 3596.04; 2025-01-21: 3596.04; 2025-01-22: 3596.04; 2025-01-23: 3596.04; 2025-01-24: 3596.04; 2025-01-25: 3596.04; 2025-01-26: 3596.04; 2025-01-27: 3596.04; 2025-01-28: 3596.04; 2025-01-29: 3596.04; 2025-01-30: 3596.04; 2025-01-31: 3596.04; 2025-02-01: 3596.04; 2025-02-02: 3596.04; 2025-02-03: 3596.04; 2025-02-04: 3596.04; 2025-02-05: 3596.04; 2025-02-06: 3596.04; 2025-02-07: 3596.04; 2025-02-08: 3596.04; 2025-02-09: 3596.04; 2025-02-10: 3596.04; 2025-02-11: 3596.04; 2025-02-12: 3596.04; 2025-02-13: 3596.04; 2025-02-14: 3596.04; 2025-02-15: 3596.04; 2025-02-16: 3596.04; 2025-02-17: 3596.04; 2025-02-18: 3596.04; 2025-02-19: 3596.04; 2025-02-20: 3596.04; 2025-02-21: 3596.04; 2025-02-22: 3596.04; 2025-02-23: 3596.04; 2025-02-24: 3596.04; 2025-02-25: 3596.04; 2025-02-26: 3596.04; 2025-02-27: 3596.04; 2025-02-28: 3596.04; 2025-03-01: 3596.04; 2025-03-02: 3596.04; 2025-03-03: 3596.04; 2025-03-04: 3596.04; 2025-03-05: 3596.04; 2025-03-06: 3596.04; 2025-03-07: 3596.04; 2025-03-08: 3596.04; 2025-03-09: 3596.04; 2025-03-10: 3596.04; 2025-03-11: 3596.04; 2025-03-12: 3596.04; 2025-03-13: 3596.04; 2025-03-14: 3596.04; 2025-03-15: 3596.04; 2025-03-16: 3596.04; 2025-03-17: 3596.04; 2025-03-18: 3596.04; 2025-03-19: 3596.04; 2025-03-20: 3596.04; 2025-03-21: 3596.04; 2025-03-22: 3596.04; 2025-03-23: 3596.04; 2025-03-24: 3596.04; 2025-03-25: 3596.04; 2025-03-26: 3596.04; 2025-03-27: 3596.04; 2025-03-28: 3596.04; 2025-03-29: 3596.04; 2025-03-30: 3596.04; 2025-03-31: 3596.04; 2025-04-01: 3596.04; 2025-04-02: 3596.04; 2025-04-03: 3596.04; 2025-04-04: 3596.04; 2025-04-05: 3596.04; 2025-04-06: 3596.04; 2025-04-07: 3596.04; 2025-04-08: 3596.04; 2025-04-09: 3596.04; 2025-04-10: 3596.04; 2025-04-11: 3596.04; 2025-04-12: 3596.04; 2025-04-13: 3596.04; 2025-04-14: 3596.04; 2025-04-15: 3596.04; 2025-04-16: 3596.04; 2025-04-17: 3596.04; 2025-04-18: 3596.04; 2025-04-19: 3596.04; 2025-04-20: 3596.04; 2025-04-21: 3596.04; 2025-04-22: 3596.04; 2025-04-23: 3596.04; 2025-04-24: 3596.04; 2025-04-25: 3596.04; 2025-04-26: 3596.04; 2025-04-27: 3596.04; 2025-04-28: 3596.04; 2025-04-29: 3596.04; 2025-04-30: 3596.04; 2025-05-01: 3596.04; 2025-05-02: 3596.04; 2025-05-03: 3596.04; 2025-05-04: 3596.04; 2025-05-05: 3596.04; 2025-05-06: 3596.04; 2025-05-07: 3596.04; 2025-05-08: 3596.04; 2025-05-09: 3596.04; 2025-05-10: 3596.04; 2025-05-11: 3596.04; 2025-05-12: 3596.04; 2025-05-13: 3596.04; 2025-05-14: 3596.04; 2025-05-15: 3596.04; 2025-05-16: 3596.04; 2025-05-17: 3596.04; 2025-05-18: 3596.04; 2025-05-19: 3596.04; 2025-05-20: 3596.04; 2025-05-21: 3596.04; 2025-05-22: 3596.04; 2025-05-23: 3596.04; 2025-05-24: 3596.04; 2025-05-25: 3596.04; 2025-05-26: 3596.04; 2025-05-27: 3596.04; 2025-05-28: 3596.04; 2025-05-29: 3596.04; 2025-05-30: 3596.04; 2025-05-31: 3596.04; 2025-06-01: 3596.04; 2025-06-02: 3596.04; 2025-06-03: 3596.04; 2025-06-04: 3596.04; 2025-06-05: 3596.04; 2025-06-06: 3596.04; 2025-06-07: 3596.04; 2025-06-08: 3596.04; 2025-06-09: 3596.04; 2025-06-10: 3596.04; 2025-06-11: 3596.04; 2025-06-12: 3596.04; 2025-06-13: 3596.04; 2025-06-14: 3596.04; 2025-06-15: 3596.04; 2025-06-16: 3596.04; 2025-06-17: 3596.04; 2025-06-18: 3596.04; 2025-06-19: 3596.04; 2025-06-20: 3596.04; 2025-06-21: 3596.04; 2025-06-22: 3596.04; 2025-06-23: 3596.04; 2025-06-24: 3596.04; 2025-06-25: 3596.04; 2025-06-26: 3596.04; 2025-06-27: 3596.04; 2025-06-28: 3596.04; 2025-06-29: 3596.04; 2025-06-30: 3596.04; 2025-07-01: 3596.04; 2025-07-02: 3596.04; 2025-07-03: 3596.04; 2025-07-04: 3596.04; 2025-07-05: 3596.04; 2025-07-06: 3596.04; 2025-07-07: 3596.04; 2025-07-08: 3596.04; 2025-07-09: 3596.04; 2025-07-10: 3596.04; 2025-07-11: 3596.04; 2025-07-12: 3596.04; 2025-07-13: 3596.04; 2025-07-14: 3596.04; 2025-07-15: 3596.04; 2025-07-16: 3596.04; 2025-07-17: 3596.04; 2025-07-18: 3596.04; 2025-07-19: 3596.04; 2025-07-20: 3596.04; 2025-07-21: 3596.04; 2025-07-22: 3596.04; 2025-07-23: 3596.04; 2025-07-24: 3596.04; 2025-07-25: 3596.04; 2025-07-26: 3596.04; 2025-07-27: 3596.04; 2025-07-28: 3596.04; 2025-07-29: 3596.04; 2025-07-30: 3596.04; 2025-07-31: 3596.04; 2025-08-01: 3596.04; 2025-08-02: 3596.04; 2025-08-03: 3596.04; 2025-08-04: 3596.04; 2025-08-05: 3596.04; 2025-08-06: 3596.04; 2025-08-07: 3596.04; 2025-08-08: 3596.04; 2025-08-09: 3596.04; 2025-08-10: 3596.04; 2025-08-11: 3596.04; 2025-08-12: 3596.04; 2025-08-13: 3596.04; 2025-08-15: 3596.04
305 | CTME270380 | Installation & Alignment - Water Makeup Pump (PZ-28-511 A/B) | 2024-10-02 | 2024-10-20 | 221.84 | 224.8 | 3.6 | MRT | 2024-10-02: 0.6; 2024-10-03: 2.1; 2024-10-04: 2.1; 2024-10-05: 6.29; 2024-10-06: 13.79; 2024-10-07: 25.78; 2024-10-08: 47.21; 2024-10-09: 74.48; 2024-10-10: 108.95; 2024-10-11: 108.95; 2024-10-12: 143.42; 2024-10-13: 173.1; 2024-10-14: 195.58; 2024-10-15: 208.61; 2024-10-16: 217.61; 2024-10-17: 222.1; 2024-10-18: 222.1; 2024-10-19: 223.9; 2024-10-20: 224.8; 2024-10-21: 224.8; 2024-10-22: 224.8; 2024-10-23: 224.8; 2024-10-24: 224.8; 2024-10-25: 224.8; 2024-10-26: 224.8; 2024-10-27: 224.8; 2024-10-28: 224.8; 2024-10-29: 224.8; 2024-10-30: 224.8; 2024-10-31: 224.8; 2024-11-01: 224.8; 2024-11-02: 224.8; 2024-11-03: 224.8; 2024-11-04: 224.8; 2024-11-05: 224.8; 2024-11-06: 224.8; 2024-11-07: 224.8; 2024-11-08: 224.8; 2024-11-09: 224.8; 2024-11-10: 224.8; 2024-11-11: 224.8; 2024-11-12: 224.8; 2024-11-13: 224.8; 2024-11-14: 224.8; 2024-11-15: 224.8; 2024-11-16: 224.8; 2024-11-17: 224.8; 2024-11-18: 224.8; 2024-11-19: 224.8; 2024-11-20: 224.8; 2024-11-21: 224.8; 2024-11-22: 224.8; 2024-11-23: 224.8; 2024-11-24: 224.8; 2024-11-25: 224.8; 2024-11-26: 224.8; 2024-11-27: 224.8; 2024-11-28: 224.8; 2024-11-29: 224.8; 2024-11-30: 224.8; 2024-12-01: 224.8; 2024-12-02: 224.8; 2024-12-03: 224.8; 2024-12-04: 224.8; 2024-12-05: 224.8; 2024-12-06: 224.8; 2024-12-07: 224.8; 2024-12-08: 224.8; 2024-12-09: 224.8; 2024-12-10: 224.8; 2024-12-11: 224.8; 2024-12-12: 224.8; 2024-12-13: 224.8; 2024-12-14: 224.8; 2024-12-15: 224.8; 2024-12-16: 224.8; 2024-12-17: 224.8; 2024-12-18: 224.8; 2024-12-19: 224.8; 2024-12-20: 224.8; 2024-12-21: 224.8; 2024-12-22: 224.8; 2024-12-23: 224.8; 2024-12-24: 224.8; 2024-12-25: 224.8; 2024-12-26: 224.8; 2024-12-27: 224.8; 2024-12-28: 224.8; 2024-12-29: 224.8; 2024-12-30: 224.8; 2024-12-31: 224.8; 2025-01-01: 224.8; 2025-01-02: 224.8; 2025-01-03: 224.8; 2025-01-04: 224.8; 2025-01-05: 224.8; 2025-01-06: 224.8; 2025-01-07: 224.8; 2025-01-08: 224.8; 2025-01-09: 224.8; 2025-01-10: 224.8; 2025-01-11: 224.8; 2025-01-12: 224.8; 2025-01-13: 224.8; 2025-01-14: 224.8; 2025-01-15: 224.8; 2025-01-16: 224.8; 2025-01-17: 224.8; 2025-01-18: 224.8; 2025-01-19: 224.8; 2025-01-20: 224.8; 2025-01-21: 224.8; 2025-01-22: 224.8; 2025-01-23: 224.8; 2025-01-24: 224.8; 2025-01-25: 224.8; 2025-01-26: 224.8; 2025-01-27: 224.8; 2025-01-28: 224.8; 2025-01-29: 224.8; 2025-01-30: 224.8; 2025-01-31: 224.8; 2025-02-01: 224.8; 2025-02-02: 224.8; 2025-02-03: 224.8; 2025-02-04: 224.8; 2025-02-05: 224.8; 2025-02-06: 224.8; 2025-02-07: 224.8; 2025-02-08: 224.8; 2025-02-09: 224.8; 2025-02-10: 224.8; 2025-02-11: 224.8; 2025-02-12: 224.8; 2025-02-13: 224.8; 2025-02-14: 224.8; 2025-02-15: 224.8; 2025-02-16: 224.8; 2025-02-17: 224.8; 2025-02-18: 224.8; 2025-02-19: 224.8; 2025-02-20: 224.8; 2025-02-21: 224.8; 2025-02-22: 224.8; 2025-02-23: 224.8; 2025-02-24: 224.8; 2025-02-25: 224.8; 2025-02-26: 224.8; 2025-02-27: 224.8; 2025-02-28: 224.8; 2025-03-01: 224.8; 2025-03-02: 224.8; 2025-03-03: 224.8; 2025-03-04: 224.8; 2025-03-05: 224.8; 2025-03-06: 224.8; 2025-03-07: 224.8; 2025-03-08: 224.8; 2025-03-09: 224.8; 2025-03-10: 224.8; 2025-03-11: 224.8; 2025-03-12: 224.8; 2025-03-13: 224.8; 2025-03-14: 224.8; 2025-03-15: 224.8; 2025-03-16: 224.8; 2025-03-17: 224.8; 2025-03-18: 224.8; 2025-03-19: 224.8; 2025-03-20: 224.8; 2025-03-21: 224.8; 2025-03-22: 224.8; 2025-03-23: 224.8; 2025-03-24: 224.8; 2025-03-25: 224.8; 2025-03-26: 224.8; 2025-03-27: 224.8; 2025-03-28: 224.8; 2025-03-29: 224.8; 2025-03-30: 224.8; 2025-03-31: 224.8; 2025-04-01: 224.8; 2025-04-02: 224.8; 2025-04-03: 224.8; 2025-04-04: 224.8; 2025-04-05: 224.8; 2025-04-06: 224.8; 2025-04-07: 224.8; 2025-04-08: 224.8; 2025-04-09: 224.8; 2025-04-10: 224.8; 2025-04-11: 224.8; 2025-04-12: 224.8; 2025-04-13: 224.8; 2025-04-14: 224.8; 2025-04-15: 224.8; 2025-04-16: 224.8; 2025-04-17: 224.8; 2025-04-18: 224.8; 2025-04-19: 224.8; 2025-04-20: 224.8; 2025-04-21: 224.8; 2025-04-22: 224.8; 2025-04-23: 224.8; 2025-04-24: 224.8; 2025-04-25: 224.8; 2025-04-26: 224.8; 2025-04-27: 224.8; 2025-04-28: 224.8; 2025-04-29: 224.8; 2025-04-30: 224.8; 2025-05-01: 224.8; 2025-05-02: 224.8; 2025-05-03: 224.8; 2025-05-04: 224.8; 2025-05-05: 224.8; 2025-05-06: 224.8; 2025-05-07: 224.8; 2025-05-08: 224.8; 2025-05-09: 224.8; 2025-05-10: 224.8; 2025-05-11: 224.8; 2025-05-12: 224.8; 2025-05-13: 224.8; 2025-05-14: 224.8; 2025-05-15: 224.8; 2025-05-16: 224.8; 2025-05-17: 224.8; 2025-05-18: 224.8; 2025-05-19: 224.8; 2025-05-20: 224.8; 2025-05-21: 224.8; 2025-05-22: 224.8; 2025-05-23: 224.8; 2025-05-24: 224.8; 2025-05-25: 224.8; 2025-05-26: 224.8; 2025-05-27: 224.8; 2025-05-28: 224.8; 2025-05-29: 224.8; 2025-05-30: 224.8; 2025-05-31: 224.8; 2025-06-01: 224.8; 2025-06-02: 224.8; 2025-06-03: 224.8; 2025-06-04: 224.8; 2025-06-05: 224.8; 2025-06-06: 224.8; 2025-06-07: 224.8; 2025-06-08: 224.8; 2025-06-09: 224.8; 2025-06-10: 224.8; 2025-06-11: 224.8; 2025-06-12: 224.8; 2025-06-13: 224.8; 2025-06-14: 224.8; 2025-06-15: 224.8; 2025-06-16: 224.8; 2025-06-17: 224.8; 2025-06-18: 224.8; 2025-06-19: 224.8; 2025-06-20: 224.8; 2025-06-21: 224.8; 2025-06-22: 224.8; 2025-06-23: 224.8; 2025-06-24: 224.8; 2025-06-25: 224.8; 2025-06-26: 224.8; 2025-06-27: 224.8; 2025-06-28: 224.8; 2025-06-29: 224.8; 2025-06-30: 224.8; 2025-07-01: 224.8; 2025-07-02: 224.8; 2025-07-03: 224.8; 2025-07-04: 224.8; 2025-07-05: 224.8; 2025-07-06: 224.8; 2025-07-07: 224.8; 2025-07-08: 224.8; 2025-07-09: 224.8; 2025-07-10: 224.8; 2025-07-11: 224.8; 2025-07-12: 224.8; 2025-07-13: 224.8; 2025-07-14: 224.8; 2025-07-15: 224.8; 2025-07-16: 224.8; 2025-07-17: 224.8; 2025-07-18: 224.8; 2025-07-19: 224.8; 2025-07-20: 224.8; 2025-07-21: 224.8; 2025-07-22: 224.8; 2025-07-23: 224.8; 2025-07-24: 224.8; 2025-07-25: 224.8; 2025-07-26: 224.8; 2025-07-27: 224.8; 2025-07-28: 224.8; 2025-07-29: 224.8; 2025-07-30: 224.8; 2025-07-31: 224.8; 2025-08-01: 224.8; 2025-08-02: 224.8; 2025-08-03: 224.8; 2025-08-04: 224.8; 2025-08-05: 224.8; 2025-08-06: 224.8; 2025-08-07: 224.8; 2025-08-08: 224.8; 2025-08-09: 224.8; 2025-08-10: 224.8; 2025-08-11: 224.8; 2025-08-12: 224.8; 2025-08-13: 224.8; 2025-08-15: 224.8
306 | CTME270280 | Installation & Alignment - Pump Around Cooler (GC-28-504) | 2024-10-13 | 2024-10-30 | 5738.85 | 5815.4 | 105.7 | MST | 2024-10-13: 19.38; 2024-10-14: 58.15; 2024-10-15: 174.46; 2024-10-16: 387.69; 2024-10-17: 697.85; 2024-10-18: 697.85; 2024-10-19: 1279.39; 2024-10-20: 2016.01; 2024-10-21: 2907.7; 2024-10-22: 3799.39; 2024-10-23: 4536.01; 2024-10-24: 5117.55; 2024-10-25: 5117.55; 2024-10-26: 5427.71; 2024-10-27: 5640.94; 2024-10-28: 5757.25; 2024-10-29: 5796.02; 2024-10-30: 5815.4; 2024-10-31: 5815.4; 2024-11-01: 5815.4; 2024-11-02: 5815.4; 2024-11-03: 5815.4; 2024-11-04: 5815.4; 2024-11-05: 5815.4; 2024-11-06: 5815.4; 2024-11-07: 5815.4; 2024-11-08: 5815.4; 2024-11-09: 5815.4; 2024-11-10: 5815.4; 2024-11-11: 5815.4; 2024-11-12: 5815.4; 2024-11-13: 5815.4; 2024-11-14: 5815.4; 2024-11-15: 5815.4; 2024-11-16: 5815.4; 2024-11-17: 5815.4; 2024-11-18: 5815.4; 2024-11-19: 5815.4; 2024-11-20: 5815.4; 2024-11-21: 5815.4; 2024-11-22: 5815.4; 2024-11-23: 5815.4; 2024-11-24: 5815.4; 2024-11-25: 5815.4; 2024-11-26: 5815.4; 2024-11-27: 5815.4; 2024-11-28: 5815.4; 2024-11-29: 5815.4; 2024-11-30: 5815.4; 2024-12-01: 5815.4; 2024-12-02: 5815.4; 2024-12-03: 5815.4; 2024-12-04: 5815.4; 2024-12-05: 5815.4; 2024-12-06: 5815.4; 2024-12-07: 5815.4; 2024-12-08: 5815.4; 2024-12-09: 5815.4; 2024-12-10: 5815.4; 2024-12-11: 5815.4; 2024-12-12: 5815.4; 2024-12-13: 5815.4; 2024-12-14: 5815.4; 2024-12-15: 5815.4; 2024-12-16: 5815.4; 2024-12-17: 5815.4; 2024-12-18: 5815.4; 2024-12-19: 5815.4; 2024-12-20: 5815.4; 2024-12-21: 5815.4; 2024-12-22: 5815.4; 2024-12-23: 5815.4; 2024-12-24: 5815.4; 2024-12-25: 5815.4; 2024-12-26: 5815.4; 2024-12-27: 5815.4; 2024-12-28: 5815.4; 2024-12-29: 5815.4; 2024-12-30: 5815.4; 2024-12-31: 5815.4; 2025-01-01: 5815.4; 2025-01-02: 5815.4; 2025-01-03: 5815.4; 2025-01-04: 5815.4; 2025-01-05: 5815.4; 2025-01-06: 5815.4; 2025-01-07: 5815.4; 2025-01-08: 5815.4; 2025-01-09: 5815.4; 2025-01-10: 5815.4; 2025-01-11: 5815.4; 2025-01-12: 5815.4; 2025-01-13: 5815.4; 2025-01-14: 5815.4; 2025-01-15: 5815.4; 2025-01-16: 5815.4; 2025-01-17: 5815.4; 2025-01-18: 5815.4; 2025-01-19: 5815.4; 2025-01-20: 5815.4; 2025-01-21: 5815.4; 2025-01-22: 5815.4; 2025-01-23: 5815.4; 2025-01-24: 5815.4; 2025-01-25: 5815.4; 2025-01-26: 5815.4; 2025-01-27: 5815.4; 2025-01-28: 5815.4; 2025-01-29: 5815.4; 2025-01-30: 5815.4; 2025-01-31: 5815.4; 2025-02-01: 5815.4; 2025-02-02: 5815.4; 2025-02-03: 5815.4; 2025-02-04: 5815.4; 2025-02-05: 5815.4; 2025-02-06: 5815.4; 2025-02-07: 5815.4; 2025-02-08: 5815.4; 2025-02-09: 5815.4; 2025-02-10: 5815.4; 2025-02-11: 5815.4; 2025-02-12: 5815.4; 2025-02-13: 5815.4; 2025-02-14: 5815.4; 2025-02-15: 5815.4; 2025-02-16: 5815.4; 2025-02-17: 5815.4; 2025-02-18: 5815.4; 2025-02-19: 5815.4; 2025-02-20: 5815.4; 2025-02-21: 5815.4; 2025-02-22: 5815.4; 2025-02-23: 5815.4; 2025-02-24: 5815.4; 2025-02-25: 5815.4; 2025-02-26: 5815.4; 2025-02-27: 5815.4; 2025-02-28: 5815.4; 2025-03-01: 5815.4; 2025-03-02: 5815.4; 2025-03-03: 5815.4; 2025-03-04: 5815.4; 2025-03-05: 5815.4; 2025-03-06: 5815.4; 2025-03-07: 5815.4; 2025-03-08: 5815.4; 2025-03-09: 5815.4; 2025-03-10: 5815.4; 2025-03-11: 5815.4; 2025-03-12: 5815.4; 2025-03-13: 5815.4; 2025-03-14: 5815.4; 2025-03-15: 5815.4; 2025-03-16: 5815.4; 2025-03-17: 5815.4; 2025-03-18: 5815.4; 2025-03-19: 5815.4; 2025-03-20: 5815.4; 2025-03-21: 5815.4; 2025-03-22: 5815.4; 2025-03-23: 5815.4; 2025-03-24: 5815.4; 2025-03-25: 5815.4; 2025-03-26: 5815.4; 2025-03-27: 5815.4; 2025-03-28: 5815.4; 2025-03-29: 5815.4; 2025-03-30: 5815.4; 2025-03-31: 5815.4; 2025-04-01: 5815.4; 2025-04-02: 5815.4; 2025-04-03: 5815.4; 2025-04-04: 5815.4; 2025-04-05: 5815.4; 2025-04-06: 5815.4; 2025-04-07: 5815.4; 2025-04-08: 5815.4; 2025-04-09: 5815.4; 2025-04-10: 5815.4; 2025-04-11: 5815.4; 2025-04-12: 5815.4; 2025-04-13: 5815.4; 2025-04-14: 5815.4; 2025-04-15: 5815.4; 2025-04-16: 5815.4; 2025-04-17: 5815.4; 2025-04-18: 5815.4; 2025-04-19: 5815.4; 2025-04-20: 5815.4; 2025-04-21: 5815.4; 2025-04-22: 5815.4; 2025-04-23: 5815.4; 2025-04-24: 5815.4; 2025-04-25: 5815.4; 2025-04-26: 5815.4; 2025-04-27: 5815.4; 2025-04-28: 5815.4; 2025-04-29: 5815.4; 2025-04-30: 5815.4; 2025-05-01: 5815.4; 2025-05-02: 5815.4; 2025-05-03: 5815.4; 2025-05-04: 5815.4; 2025-05-05: 5815.4; 2025-05-06: 5815.4; 2025-05-07: 5815.4; 2025-05-08: 5815.4; 2025-05-09: 5815.4; 2025-05-10: 5815.4; 2025-05-11: 5815.4; 2025-05-12: 5815.4; 2025-05-13: 5815.4; 2025-05-14: 5815.4; 2025-05-15: 5815.4; 2025-05-16: 5815.4; 2025-05-17: 5815.4; 2025-05-18: 5815.4; 2025-05-19: 5815.4; 2025-05-20: 5815.4; 2025-05-21: 5815.4; 2025-05-22: 5815.4; 2025-05-23: 5815.4; 2025-05-24: 5815.4; 2025-05-25: 5815.4; 2025-05-26: 5815.4; 2025-05-27: 5815.4; 2025-05-28: 5815.4; 2025-05-29: 5815.4; 2025-05-30: 5815.4; 2025-05-31: 5815.4; 2025-06-01: 5815.4; 2025-06-02: 5815.4; 2025-06-03: 5815.4; 2025-06-04: 5815.4; 2025-06-05: 5815.4; 2025-06-06: 5815.4; 2025-06-07: 5815.4; 2025-06-08: 5815.4; 2025-06-09: 5815.4; 2025-06-10: 5815.4; 2025-06-11: 5815.4; 2025-06-12: 5815.4; 2025-06-13: 5815.4; 2025-06-14: 5815.4; 2025-06-15: 5815.4; 2025-06-16: 5815.4; 2025-06-17: 5815.4; 2025-06-18: 5815.4; 2025-06-19: 5815.4; 2025-06-20: 5815.4; 2025-06-21: 5815.4; 2025-06-22: 5815.4; 2025-06-23: 5815.4; 2025-06-24: 5815.4; 2025-06-25: 5815.4; 2025-06-26: 5815.4; 2025-06-27: 5815.4; 2025-06-28: 5815.4; 2025-06-29: 5815.4; 2025-06-30: 5815.4; 2025-07-01: 5815.4; 2025-07-02: 5815.4; 2025-07-03: 5815.4; 2025-07-04: 5815.4; 2025-07-05: 5815.4; 2025-07-06: 5815.4; 2025-07-07: 5815.4; 2025-07-08: 5815.4; 2025-07-09: 5815.4; 2025-07-10: 5815.4; 2025-07-11: 5815.4; 2025-07-12: 5815.4; 2025-07-13: 5815.4; 2025-07-14: 5815.4; 2025-07-15: 5815.4; 2025-07-16: 5815.4; 2025-07-17: 5815.4; 2025-07-18: 5815.4; 2025-07-19: 5815.4; 2025-07-20: 5815.4; 2025-07-21: 5815.4; 2025-07-22: 5815.4; 2025-07-23: 5815.4; 2025-07-24: 5815.4; 2025-07-25: 5815.4; 2025-07-26: 5815.4; 2025-07-27: 5815.4; 2025-07-28: 5815.4; 2025-07-29: 5815.4; 2025-07-30: 5815.4; 2025-07-31: 5815.4; 2025-08-01: 5815.4; 2025-08-02: 5815.4; 2025-08-03: 5815.4; 2025-08-04: 5815.4; 2025-08-05: 5815.4; 2025-08-06: 5815.4; 2025-08-07: 5815.4; 2025-08-08: 5815.4; 2025-08-09: 5815.4; 2025-08-10: 5815.4; 2025-08-11: 5815.4; 2025-08-12: 5815.4; 2025-08-13: 5815.4; 2025-08-15: 5815.4
307 | CTME270500 | Installation & Alignment - CO2 Absorver Outlet Gas Scrubber (VD-28-504) | 2024-10-29 | 15-Dec-24 | 2600 | 2634.68 | 49.6 | MST | 2024-10-29: 2.96; 2024-10-30: 9.55; 2024-10-31: 16.14; 2024-11-01: 16.14; 2024-11-02: 22.72; 2024-11-03: 35.24; 2024-11-04: 55; 2024-11-05: 74.76; 2024-11-06: 94.52; 2024-11-07: 129.1; 2024-11-08: 129.1; 2024-11-09: 181.79; 2024-11-10: 234.49; 2024-11-11: 287.18; 2024-11-12: 360.62; 2024-11-13: 459.42; 2024-11-14: 558.22; 2024-11-15: 558.22; 2024-11-16: 657.02; 2024-11-17: 779.54; 2024-11-18: 931.03; 2024-11-19: 1082.52; 2024-11-20: 1234.02; 2024-11-21: 1385.51; 2024-11-22: 1385.51; 2024-11-23: 1537.01; 2024-11-24: 1688.5; 2024-11-25: 1840; 2024-11-26: 1967.78; 2024-11-27: 2066.58; 2024-11-28: 2165.38; 2024-11-29: 2165.38; 2024-11-30: 2264.18; 2024-12-01: 2342.23; 2024-12-02: 2394.93; 2024-12-03: 2447.62; 2024-12-04: 2500.31; 2024-12-05: 2538.19; 2024-12-06: 2538.19; 2024-12-07: 2557.95; 2024-12-08: 2577.71; 2024-12-09: 2597.47; 2024-12-10: 2611.3; 2024-12-11: 2617.89; 2024-12-12: 2624.47; 2024-12-13: 2624.47; 2024-12-14: 2631.06; 2024-12-15: 2634.68; 2024-12-16: 2634.68; 2024-12-17: 2634.68; 2024-12-18: 2634.68; 2024-12-19: 2634.68; 2024-12-20: 2634.68; 2024-12-21: 2634.68; 2024-12-22: 2634.68; 2024-12-23: 2634.68; 2024-12-24: 2634.68; 2024-12-25: 2634.68; 2024-12-26: 2634.68; 2024-12-27: 2634.68; 2024-12-28: 2634.68; 2024-12-29: 2634.68; 2024-12-30: 2634.68; 2024-12-31: 2634.68; 2025-01-01: 2634.68; 2025-01-02: 2634.68; 2025-01-03: 2634.68; 2025-01-04: 2634.68; 2025-01-05: 2634.68; 2025-01-06: 2634.68; 2025-01-07: 2634.68; 2025-01-08: 2634.68; 2025-01-09: 2634.68; 2025-01-10: 2634.68; 2025-01-11: 2634.68; 2025-01-12: 2634.68; 2025-01-13: 2634.68; 2025-01-14: 2634.68; 2025-01-15: 2634.68; 2025-01-16: 2634.68; 2025-01-17: 2634.68; 2025-01-18: 2634.68; 2025-01-19: 2634.68; 2025-01-20: 2634.68; 2025-01-21: 2634.68; 2025-01-22: 2634.68; 2025-01-23: 2634.68; 2025-01-24: 2634.68; 2025-01-25: 2634.68; 2025-01-26: 2634.68; 2025-01-27: 2634.68; 2025-01-28: 2634.68; 2025-01-29: 2634.68; 2025-01-30: 2634.68; 2025-01-31: 2634.68; 2025-02-01: 2634.68; 2025-02-02: 2634.68; 2025-02-03: 2634.68; 2025-02-04: 2634.68; 2025-02-05: 2634.68; 2025-02-06: 2634.68; 2025-02-07: 2634.68; 2025-02-08: 2634.68; 2025-02-09: 2634.68; 2025-02-10: 2634.68; 2025-02-11: 2634.68; 2025-02-12: 2634.68; 2025-02-13: 2634.68; 2025-02-14: 2634.68; 2025-02-15: 2634.68; 2025-02-16: 2634.68; 2025-02-17: 2634.68; 2025-02-18: 2634.68; 2025-02-19: 2634.68; 2025-02-20: 2634.68; 2025-02-21: 2634.68; 2025-02-22: 2634.68; 2025-02-23: 2634.68; 2025-02-24: 2634.68; 2025-02-25: 2634.68; 2025-02-26: 2634.68; 2025-02-27: 2634.68; 2025-02-28: 2634.68; 2025-03-01: 2634.68; 2025-03-02: 2634.68; 2025-03-03: 2634.68; 2025-03-04: 2634.68; 2025-03-05: 2634.68; 2025-03-06: 2634.68; 2025-03-07: 2634.68; 2025-03-08: 2634.68; 2025-03-09: 2634.68; 2025-03-10: 2634.68; 2025-03-11: 2634.68; 2025-03-12: 2634.68; 2025-03-13: 2634.68; 2025-03-14: 2634.68; 2025-03-15: 2634.68; 2025-03-16: 2634.68; 2025-03-17: 2634.68; 2025-03-18: 2634.68; 2025-03-19: 2634.68; 2025-03-20: 2634.68; 2025-03-21: 2634.68; 2025-03-22: 2634.68; 2025-03-23: 2634.68; 2025-03-24: 2634.68; 2025-03-25: 2634.68; 2025-03-26: 2634.68; 2025-03-27: 2634.68; 2025-03-28: 2634.68; 2025-03-29: 2634.68; 2025-03-30: 2634.68; 2025-03-31: 2634.68; 2025-04-01: 2634.68; 2025-04-02: 2634.68; 2025-04-03: 2634.68; 2025-04-04: 2634.68; 2025-04-05: 2634.68; 2025-04-06: 2634.68; 2025-04-07: 2634.68; 2025-04-08: 2634.68; 2025-04-09: 2634.68; 2025-04-10: 2634.68; 2025-04-11: 2634.68; 2025-04-12: 2634.68; 2025-04-13: 2634.68; 2025-04-14: 2634.68; 2025-04-15: 2634.68; 2025-04-16: 2634.68; 2025-04-17: 2634.68; 2025-04-18: 2634.68; 2025-04-19: 2634.68; 2025-04-20: 2634.68; 2025-04-21: 2634.68; 2025-04-22: 2634.68; 2025-04-23: 2634.68; 2025-04-24: 2634.68; 2025-04-25: 2634.68; 2025-04-26: 2634.68; 2025-04-27: 2634.68; 2025-04-28: 2634.68; 2025-04-29: 2634.68; 2025-04-30: 2634.68; 2025-05-01: 2634.68; 2025-05-02: 2634.68; 2025-05-03: 2634.68; 2025-05-04: 2634.68; 2025-05-05: 2634.68; 2025-05-06: 2634.68; 2025-05-07: 2634.68; 2025-05-08: 2634.68; 2025-05-09: 2634.68; 2025-05-10: 2634.68; 2025-05-11: 2634.68; 2025-05-12: 2634.68; 2025-05-13: 2634.68; 2025-05-14: 2634.68; 2025-05-15: 2634.68; 2025-05-16: 2634.68; 2025-05-17: 2634.68; 2025-05-18: 2634.68; 2025-05-19: 2634.68; 2025-05-20: 2634.68; 2025-05-21: 2634.68; 2025-05-22: 2634.68; 2025-05-23: 2634.68; 2025-05-24: 2634.68; 2025-05-25: 2634.68; 2025-05-26: 2634.68; 2025-05-27: 2634.68; 2025-05-28: 2634.68; 2025-05-29: 2634.68; 2025-05-30: 2634.68; 2025-05-31: 2634.68; 2025-06-01: 2634.68; 2025-06-02: 2634.68; 2025-06-03: 2634.68; 2025-06-04: 2634.68; 2025-06-05: 2634.68; 2025-06-06: 2634.68; 2025-06-07: 2634.68; 2025-06-08: 2634.68; 2025-06-09: 2634.68; 2025-06-10: 2634.68; 2025-06-11: 2634.68; 2025-06-12: 2634.68; 2025-06-13: 2634.68; 2025-06-14: 2634.68; 2025-06-15: 2634.68; 2025-06-16: 2634.68; 2025-06-17: 2634.68; 2025-06-18: 2634.68; 2025-06-19: 2634.68; 2025-06-20: 2634.68; 2025-06-21: 2634.68; 2025-06-22: 2634.68; 2025-06-23: 2634.68; 2025-06-24: 2634.68; 2025-06-25: 2634.68; 2025-06-26: 2634.68; 2025-06-27: 2634.68; 2025-06-28: 2634.68; 2025-06-29: 2634.68; 2025-06-30: 2634.68; 2025-07-01: 2634.68; 2025-07-02: 2634.68; 2025-07-03: 2634.68; 2025-07-04: 2634.68; 2025-07-05: 2634.68; 2025-07-06: 2634.68; 2025-07-07: 2634.68; 2025-07-08: 2634.68; 2025-07-09: 2634.68; 2025-07-10: 2634.68; 2025-07-11: 2634.68; 2025-07-12: 2634.68; 2025-07-13: 2634.68; 2025-07-14: 2634.68; 2025-07-15: 2634.68; 2025-07-16: 2634.68; 2025-07-17: 2634.68; 2025-07-18: 2634.68; 2025-07-19: 2634.68; 2025-07-20: 2634.68; 2025-07-21: 2634.68; 2025-07-22: 2634.68; 2025-07-23: 2634.68; 2025-07-24: 2634.68; 2025-07-25: 2634.68; 2025-07-26: 2634.68; 2025-07-27: 2634.68; 2025-07-28: 2634.68; 2025-07-29: 2634.68; 2025-07-30: 2634.68; 2025-07-31: 2634.68; 2025-08-01: 2634.68; 2025-08-02: 2634.68; 2025-08-03: 2634.68; 2025-08-04: 2634.68; 2025-08-05: 2634.68; 2025-08-06: 2634.68; 2025-08-07: 2634.68; 2025-08-08: 2634.68; 2025-08-09: 2634.68; 2025-08-10: 2634.68; 2025-08-11: 2634.68; 2025-08-12: 2634.68; 2025-08-13: 2634.68; 2025-08-15: 2634.68
308 | CTME270510 | Installation & Alignment - Rich Amint Flash Drum (VD-28-503) | 2024-10-29 | 15-Dec-24 | 1102 | 1116.7 | 20.3 | MST | 2024-10-29: 1.26; 2024-10-30: 4.05; 2024-10-31: 6.84; 2024-11-01: 6.84; 2024-11-02: 9.63; 2024-11-03: 14.94; 2024-11-04: 23.31; 2024-11-05: 31.69; 2024-11-06: 40.06; 2024-11-07: 54.72; 2024-11-08: 54.72; 2024-11-09: 77.05; 2024-11-10: 99.39; 2024-11-11: 121.72; 2024-11-12: 152.85; 2024-11-13: 194.72; 2024-11-14: 236.6; 2024-11-15: 236.6; 2024-11-16: 278.48; 2024-11-17: 330.4; 2024-11-18: 394.61; 2024-11-19: 458.82; 2024-11-20: 523.03; 2024-11-21: 587.24; 2024-11-22: 587.24; 2024-11-23: 651.45; 2024-11-24: 715.66; 2024-11-25: 779.88; 2024-11-26: 834.03; 2024-11-27: 875.91; 2024-11-28: 917.79; 2024-11-29: 917.79; 2024-11-30: 959.66; 2024-12-01: 992.75; 2024-12-02: 1015.08; 2024-12-03: 1037.41; 2024-12-04: 1059.75; 2024-12-05: 1075.8; 2024-12-06: 1075.8; 2024-12-07: 1084.18; 2024-12-08: 1092.55; 2024-12-09: 1100.93; 2024-12-10: 1106.79; 2024-12-11: 1109.58; 2024-12-12: 1112.37; 2024-12-13: 1112.37; 2024-12-14: 1115.16; 2024-12-15: 1116.7; 2024-12-16: 1116.7; 2024-12-17: 1116.7; 2024-12-18: 1116.7; 2024-12-19: 1116.7; 2024-12-20: 1116.7; 2024-12-21: 1116.7; 2024-12-22: 1116.7; 2024-12-23: 1116.7; 2024-12-24: 1116.7; 2024-12-25: 1116.7; 2024-12-26: 1116.7; 2024-12-27: 1116.7; 2024-12-28: 1116.7; 2024-12-29: 1116.7; 2024-12-30: 1116.7; 2024-12-31: 1116.7; 2025-01-01: 1116.7; 2025-01-02: 1116.7; 2025-01-03: 1116.7; 2025-01-04: 1116.7; 2025-01-05: 1116.7; 2025-01-06: 1116.7; 2025-01-07: 1116.7; 2025-01-08: 1116.7; 2025-01-09: 1116.7; 2025-01-10: 1116.7; 2025-01-11: 1116.7; 2025-01-12: 1116.7; 2025-01-13: 1116.7; 2025-01-14: 1116.7; 2025-01-15: 1116.7; 2025-01-16: 1116.7; 2025-01-17: 1116.7; 2025-01-18: 1116.7; 2025-01-19: 1116.7; 2025-01-20: 1116.7; 2025-01-21: 1116.7; 2025-01-22: 1116.7; 2025-01-23: 1116.7; 2025-01-24: 1116.7; 2025-01-25: 1116.7; 2025-01-26: 1116.7; 2025-01-27: 1116.7; 2025-01-28: 1116.7; 2025-01-29: 1116.7; 2025-01-30: 1116.7; 2025-01-31: 1116.7; 2025-02-01: 1116.7; 2025-02-02: 1116.7; 2025-02-03: 1116.7; 2025-02-04: 1116.7; 2025-02-05: 1116.7; 2025-02-06: 1116.7; 2025-02-07: 1116.7; 2025-02-08: 1116.7; 2025-02-09: 1116.7; 2025-02-10: 1116.7; 2025-02-11: 1116.7; 2025-02-12: 1116.7; 2025-02-13: 1116.7; 2025-02-14: 1116.7; 2025-02-15: 1116.7; 2025-02-16: 1116.7; 2025-02-17: 1116.7; 2025-02-18: 1116.7; 2025-02-19: 1116.7; 2025-02-20: 1116.7; 2025-02-21: 1116.7; 2025-02-22: 1116.7; 2025-02-23: 1116.7; 2025-02-24: 1116.7; 2025-02-25: 1116.7; 2025-02-26: 1116.7; 2025-02-27: 1116.7; 2025-02-28: 1116.7; 2025-03-01: 1116.7; 2025-03-02: 1116.7; 2025-03-03: 1116.7; 2025-03-04: 1116.7; 2025-03-05: 1116.7; 2025-03-06: 1116.7; 2025-03-07: 1116.7; 2025-03-08: 1116.7; 2025-03-09: 1116.7; 2025-03-10: 1116.7; 2025-03-11: 1116.7; 2025-03-12: 1116.7; 2025-03-13: 1116.7; 2025-03-14: 1116.7; 2025-03-15: 1116.7; 2025-03-16: 1116.7; 2025-03-17: 1116.7; 2025-03-18: 1116.7; 2025-03-19: 1116.7; 2025-03-20: 1116.7; 2025-03-21: 1116.7; 2025-03-22: 1116.7; 2025-03-23: 1116.7; 2025-03-24: 1116.7; 2025-03-25: 1116.7; 2025-03-26: 1116.7; 2025-03-27: 1116.7; 2025-03-28: 1116.7; 2025-03-29: 1116.7; 2025-03-30: 1116.7; 2025-03-31: 1116.7; 2025-04-01: 1116.7; 2025-04-02: 1116.7; 2025-04-03: 1116.7; 2025-04-04: 1116.7; 2025-04-05: 1116.7; 2025-04-06: 1116.7; 2025-04-07: 1116.7; 2025-04-08: 1116.7; 2025-04-09: 1116.7; 2025-04-10: 1116.7; 2025-04-11: 1116.7; 2025-04-12: 1116.7; 2025-04-13: 1116.7; 2025-04-14: 1116.7; 2025-04-15: 1116.7; 2025-04-16: 1116.7; 2025-04-17: 1116.7; 2025-04-18: 1116.7; 2025-04-19: 1116.7; 2025-04-20: 1116.7; 2025-04-21: 1116.7; 2025-04-22: 1116.7; 2025-04-23: 1116.7; 2025-04-24: 1116.7; 2025-04-25: 1116.7; 2025-04-26: 1116.7; 2025-04-27: 1116.7; 2025-04-28: 1116.7; 2025-04-29: 1116.7; 2025-04-30: 1116.7; 2025-05-01: 1116.7; 2025-05-02: 1116.7; 2025-05-03: 1116.7; 2025-05-04: 1116.7; 2025-05-05: 1116.7; 2025-05-06: 1116.7; 2025-05-07: 1116.7; 2025-05-08: 1116.7; 2025-05-09: 1116.7; 2025-05-10: 1116.7; 2025-05-11: 1116.7; 2025-05-12: 1116.7; 2025-05-13: 1116.7; 2025-05-14: 1116.7; 2025-05-15: 1116.7; 2025-05-16: 1116.7; 2025-05-17: 1116.7; 2025-05-18: 1116.7; 2025-05-19: 1116.7; 2025-05-20: 1116.7; 2025-05-21: 1116.7; 2025-05-22: 1116.7; 2025-05-23: 1116.7; 2025-05-24: 1116.7; 2025-05-25: 1116.7; 2025-05-26: 1116.7; 2025-05-27: 1116.7; 2025-05-28: 1116.7; 2025-05-29: 1116.7; 2025-05-30: 1116.7; 2025-05-31: 1116.7; 2025-06-01: 1116.7; 2025-06-02: 1116.7; 2025-06-03: 1116.7; 2025-06-04: 1116.7; 2025-06-05: 1116.7; 2025-06-06: 1116.7; 2025-06-07: 1116.7; 2025-06-08: 1116.7; 2025-06-09: 1116.7; 2025-06-10: 1116.7; 2025-06-11: 1116.7; 2025-06-12: 1116.7; 2025-06-13: 1116.7; 2025-06-14: 1116.7; 2025-06-15: 1116.7; 2025-06-16: 1116.7; 2025-06-17: 1116.7; 2025-06-18: 1116.7; 2025-06-19: 1116.7; 2025-06-20: 1116.7; 2025-06-21: 1116.7; 2025-06-22: 1116.7; 2025-06-23: 1116.7; 2025-06-24: 1116.7; 2025-06-25: 1116.7; 2025-06-26: 1116.7; 2025-06-27: 1116.7; 2025-06-28: 1116.7; 2025-06-29: 1116.7; 2025-06-30: 1116.7; 2025-07-01: 1116.7; 2025-07-02: 1116.7; 2025-07-03: 1116.7; 2025-07-04: 1116.7; 2025-07-05: 1116.7; 2025-07-06: 1116.7; 2025-07-07: 1116.7; 2025-07-08: 1116.7; 2025-07-09: 1116.7; 2025-07-10: 1116.7; 2025-07-11: 1116.7; 2025-07-12: 1116.7; 2025-07-13: 1116.7; 2025-07-14: 1116.7; 2025-07-15: 1116.7; 2025-07-16: 1116.7; 2025-07-17: 1116.7; 2025-07-18: 1116.7; 2025-07-19: 1116.7; 2025-07-20: 1116.7; 2025-07-21: 1116.7; 2025-07-22: 1116.7; 2025-07-23: 1116.7; 2025-07-24: 1116.7; 2025-07-25: 1116.7; 2025-07-26: 1116.7; 2025-07-27: 1116.7; 2025-07-28: 1116.7; 2025-07-29: 1116.7; 2025-07-30: 1116.7; 2025-07-31: 1116.7; 2025-08-01: 1116.7; 2025-08-02: 1116.7; 2025-08-03: 1116.7; 2025-08-04: 1116.7; 2025-08-05: 1116.7; 2025-08-06: 1116.7; 2025-08-07: 1116.7; 2025-08-08: 1116.7; 2025-08-09: 1116.7; 2025-08-10: 1116.7; 2025-08-11: 1116.7; 2025-08-12: 1116.7; 2025-08-13: 1116.7; 2025-08-15: 1116.7
309 | CTME270480 | Installation & Alignment - HC SKIM Drum (VL-28-505) | 2024-11-04 | 21-Dec-24 | 124.8 | 126.46 | 2.3 | MST | 2024-11-04: 0.14; 2024-11-05: 0.46; 2024-11-06: 0.77; 2024-11-07: 1.09; 2024-11-08: 1.09; 2024-11-09: 1.69; 2024-11-10: 2.64; 2024-11-11: 3.59; 2024-11-12: 4.54; 2024-11-13: 6.2; 2024-11-14: 8.73; 2024-11-15: 8.73; 2024-11-16: 11.26; 2024-11-17: 13.78; 2024-11-18: 17.31; 2024-11-19: 22.05; 2024-11-20: 26.79; 2024-11-21: 31.54; 2024-11-22: 31.54; 2024-11-23: 37.42; 2024-11-24: 44.69; 2024-11-25: 51.96; 2024-11-26: 59.23; 2024-11-27: 66.5; 2024-11-28: 73.78; 2024-11-29: 73.78; 2024-11-30: 81.05; 2024-12-01: 88.32; 2024-12-02: 94.45; 2024-12-03: 99.2; 2024-12-04: 103.94; 2024-12-05: 108.68; 2024-12-06: 108.68; 2024-12-07: 112.43; 2024-12-08: 114.96; 2024-12-09: 117.49; 2024-12-10: 120.01; 2024-12-11: 121.83; 2024-12-12: 122.78; 2024-12-13: 122.78; 2024-12-14: 123.73; 2024-12-15: 124.68; 2024-12-16: 125.34; 2024-12-17: 125.66; 2024-12-18: 125.97; 2024-12-19: 126.29; 2024-12-20: 126.29; 2024-12-21: 126.46; 2024-12-22: 126.46; 2024-12-23: 126.46; 2024-12-24: 126.46; 2024-12-25: 126.46; 2024-12-26: 126.46; 2024-12-27: 126.46; 2024-12-28: 126.46; 2024-12-29: 126.46; 2024-12-30: 126.46; 2024-12-31: 126.46; 2025-01-01: 126.46; 2025-01-02: 126.46; 2025-01-03: 126.46; 2025-01-04: 126.46; 2025-01-05: 126.46; 2025-01-06: 126.46; 2025-01-07: 126.46; 2025-01-08: 126.46; 2025-01-09: 126.46; 2025-01-10: 126.46; 2025-01-11: 126.46; 2025-01-12: 126.46; 2025-01-13: 126.46; 2025-01-14: 126.46; 2025-01-15: 126.46; 2025-01-16: 126.46; 2025-01-17: 126.46; 2025-01-18: 126.46; 2025-01-19: 126.46; 2025-01-20: 126.46; 2025-01-21: 126.46; 2025-01-22: 126.46; 2025-01-23: 126.46; 2025-01-24: 126.46; 2025-01-25: 126.46; 2025-01-26: 126.46; 2025-01-27: 126.46; 2025-01-28: 126.46; 2025-01-29: 126.46; 2025-01-30: 126.46; 2025-01-31: 126.46; 2025-02-01: 126.46; 2025-02-02: 126.46; 2025-02-03: 126.46; 2025-02-04: 126.46; 2025-02-05: 126.46; 2025-02-06: 126.46; 2025-02-07: 126.46; 2025-02-08: 126.46; 2025-02-09: 126.46; 2025-02-10: 126.46; 2025-02-11: 126.46; 2025-02-12: 126.46; 2025-02-13: 126.46; 2025-02-14: 126.46; 2025-02-15: 126.46; 2025-02-16: 126.46; 2025-02-17: 126.46; 2025-02-18: 126.46; 2025-02-19: 126.46; 2025-02-20: 126.46; 2025-02-21: 126.46; 2025-02-22: 126.46; 2025-02-23: 126.46; 2025-02-24: 126.46; 2025-02-25: 126.46; 2025-02-26: 126.46; 2025-02-27: 126.46; 2025-02-28: 126.46; 2025-03-01: 126.46; 2025-03-02: 126.46; 2025-03-03: 126.46; 2025-03-04: 126.46; 2025-03-05: 126.46; 2025-03-06: 126.46; 2025-03-07: 126.46; 2025-03-08: 126.46; 2025-03-09: 126.46; 2025-03-10: 126.46; 2025-03-11: 126.46; 2025-03-12: 126.46; 2025-03-13: 126.46; 2025-03-14: 126.46; 2025-03-15: 126.46; 2025-03-16: 126.46; 2025-03-17: 126.46; 2025-03-18: 126.46; 2025-03-19: 126.46; 2025-03-20: 126.46; 2025-03-21: 126.46; 2025-03-22: 126.46; 2025-03-23: 126.46; 2025-03-24: 126.46; 2025-03-25: 126.46; 2025-03-26: 126.46; 2025-03-27: 126.46; 2025-03-28: 126.46; 2025-03-29: 126.46; 2025-03-30: 126.46; 2025-03-31: 126.46; 2025-04-01: 126.46; 2025-04-02: 126.46; 2025-04-03: 126.46; 2025-04-04: 126.46; 2025-04-05: 126.46; 2025-04-06: 126.46; 2025-04-07: 126.46; 2025-04-08: 126.46; 2025-04-09: 126.46; 2025-04-10: 126.46; 2025-04-11: 126.46; 2025-04-12: 126.46; 2025-04-13: 126.46; 2025-04-14: 126.46; 2025-04-15: 126.46; 2025-04-16: 126.46; 2025-04-17: 126.46; 2025-04-18: 126.46; 2025-04-19: 126.46; 2025-04-20: 126.46; 2025-04-21: 126.46; 2025-04-22: 126.46; 2025-04-23: 126.46; 2025-04-24: 126.46; 2025-04-25: 126.46; 2025-04-26: 126.46; 2025-04-27: 126.46; 2025-04-28: 126.46; 2025-04-29: 126.46; 2025-04-30: 126.46; 2025-05-01: 126.46; 2025-05-02: 126.46; 2025-05-03: 126.46; 2025-05-04: 126.46; 2025-05-05: 126.46; 2025-05-06: 126.46; 2025-05-07: 126.46; 2025-05-08: 126.46; 2025-05-09: 126.46; 2025-05-10: 126.46; 2025-05-11: 126.46; 2025-05-12: 126.46; 2025-05-13: 126.46; 2025-05-14: 126.46; 2025-05-15: 126.46; 2025-05-16: 126.46; 2025-05-17: 126.46; 2025-05-18: 126.46; 2025-05-19: 126.46; 2025-05-20: 126.46; 2025-05-21: 126.46; 2025-05-22: 126.46; 2025-05-23: 126.46; 2025-05-24: 126.46; 2025-05-25: 126.46; 2025-05-26: 126.46; 2025-05-27: 126.46; 2025-05-28: 126.46; 2025-05-29: 126.46; 2025-05-30: 126.46; 2025-05-31: 126.46; 2025-06-01: 126.46; 2025-06-02: 126.46; 2025-06-03: 126.46; 2025-06-04: 126.46; 2025-06-05: 126.46; 2025-06-06: 126.46; 2025-06-07: 126.46; 2025-06-08: 126.46; 2025-06-09: 126.46; 2025-06-10: 126.46; 2025-06-11: 126.46; 2025-06-12: 126.46; 2025-06-13: 126.46; 2025-06-14: 126.46; 2025-06-15: 126.46; 2025-06-16: 126.46; 2025-06-17: 126.46; 2025-06-18: 126.46; 2025-06-19: 126.46; 2025-06-20: 126.46; 2025-06-21: 126.46; 2025-06-22: 126.46; 2025-06-23: 126.46; 2025-06-24: 126.46; 2025-06-25: 126.46; 2025-06-26: 126.46; 2025-06-27: 126.46; 2025-06-28: 126.46; 2025-06-29: 126.46; 2025-06-30: 126.46; 2025-07-01: 126.46; 2025-07-02: 126.46; 2025-07-03: 126.46; 2025-07-04: 126.46; 2025-07-05: 126.46; 2025-07-06: 126.46; 2025-07-07: 126.46; 2025-07-08: 126.46; 2025-07-09: 126.46; 2025-07-10: 126.46; 2025-07-11: 126.46; 2025-07-12: 126.46; 2025-07-13: 126.46; 2025-07-14: 126.46; 2025-07-15: 126.46; 2025-07-16: 126.46; 2025-07-17: 126.46; 2025-07-18: 126.46; 2025-07-19: 126.46; 2025-07-20: 126.46; 2025-07-21: 126.46; 2025-07-22: 126.46; 2025-07-23: 126.46; 2025-07-24: 126.46; 2025-07-25: 126.46; 2025-07-26: 126.46; 2025-07-27: 126.46; 2025-07-28: 126.46; 2025-07-29: 126.46; 2025-07-30: 126.46; 2025-07-31: 126.46; 2025-08-01: 126.46; 2025-08-02: 126.46; 2025-08-03: 126.46; 2025-08-04: 126.46; 2025-08-05: 126.46; 2025-08-06: 126.46; 2025-08-07: 126.46; 2025-08-08: 126.46; 2025-08-09: 126.46; 2025-08-10: 126.46; 2025-08-11: 126.46; 2025-08-12: 126.46; 2025-08-13: 126.46; 2025-08-15: 126.46
310 | CTME270490 | Installation & Alignment - Amine Drain Vessel (VL-28-504) | 2024-11-04 | 21-Dec-24 | 369.2 | 374.12 | 6.8 | MST | 2024-11-04: 0.42; 2024-11-05: 1.36; 2024-11-06: 2.29; 2024-11-07: 3.23; 2024-11-08: 3.23; 2024-11-09: 5; 2024-11-10: 7.81; 2024-11-11: 10.62; 2024-11-12: 13.42; 2024-11-13: 18.33; 2024-11-14: 25.81; 2024-11-15: 25.81; 2024-11-16: 33.3; 2024-11-17: 40.78; 2024-11-18: 51.21; 2024-11-19: 65.24; 2024-11-20: 79.27; 2024-11-21: 93.3; 2024-11-22: 93.3; 2024-11-23: 110.69; 2024-11-24: 132.21; 2024-11-25: 153.72; 2024-11-26: 175.23; 2024-11-27: 196.74; 2024-11-28: 218.26; 2024-11-29: 218.26; 2024-11-30: 239.77; 2024-12-01: 261.28; 2024-12-02: 279.42; 2024-12-03: 293.45; 2024-12-04: 307.48; 2024-12-05: 321.51; 2024-12-06: 321.51; 2024-12-07: 332.6; 2024-12-08: 340.08; 2024-12-09: 347.56; 2024-12-10: 355.04; 2024-12-11: 360.42; 2024-12-12: 363.23; 2024-12-13: 363.23; 2024-12-14: 366.03; 2024-12-15: 368.84; 2024-12-16: 370.8; 2024-12-17: 371.74; 2024-12-18: 372.67; 2024-12-19: 373.61; 2024-12-20: 373.61; 2024-12-21: 374.12; 2024-12-22: 374.12; 2024-12-23: 374.12; 2024-12-24: 374.12; 2024-12-25: 374.12; 2024-12-26: 374.12; 2024-12-27: 374.12; 2024-12-28: 374.12; 2024-12-29: 374.12; 2024-12-30: 374.12; 2024-12-31: 374.12; 2025-01-01: 374.12; 2025-01-02: 374.12; 2025-01-03: 374.12; 2025-01-04: 374.12; 2025-01-05: 374.12; 2025-01-06: 374.12; 2025-01-07: 374.12; 2025-01-08: 374.12; 2025-01-09: 374.12; 2025-01-10: 374.12; 2025-01-11: 374.12; 2025-01-12: 374.12; 2025-01-13: 374.12; 2025-01-14: 374.12; 2025-01-15: 374.12; 2025-01-16: 374.12; 2025-01-17: 374.12; 2025-01-18: 374.12; 2025-01-19: 374.12; 2025-01-20: 374.12; 2025-01-21: 374.12; 2025-01-22: 374.12; 2025-01-23: 374.12; 2025-01-24: 374.12; 2025-01-25: 374.12; 2025-01-26: 374.12; 2025-01-27: 374.12; 2025-01-28: 374.12; 2025-01-29: 374.12; 2025-01-30: 374.12; 2025-01-31: 374.12; 2025-02-01: 374.12; 2025-02-02: 374.12; 2025-02-03: 374.12; 2025-02-04: 374.12; 2025-02-05: 374.12; 2025-02-06: 374.12; 2025-02-07: 374.12; 2025-02-08: 374.12; 2025-02-09: 374.12; 2025-02-10: 374.12; 2025-02-11: 374.12; 2025-02-12: 374.12; 2025-02-13: 374.12; 2025-02-14: 374.12; 2025-02-15: 374.12; 2025-02-16: 374.12; 2025-02-17: 374.12; 2025-02-18: 374.12; 2025-02-19: 374.12; 2025-02-20: 374.12; 2025-02-21: 374.12; 2025-02-22: 374.12; 2025-02-23: 374.12; 2025-02-24: 374.12; 2025-02-25: 374.12; 2025-02-26: 374.12; 2025-02-27: 374.12; 2025-02-28: 374.12; 2025-03-01: 374.12; 2025-03-02: 374.12; 2025-03-03: 374.12; 2025-03-04: 374.12; 2025-03-05: 374.12; 2025-03-06: 374.12; 2025-03-07: 374.12; 2025-03-08: 374.12; 2025-03-09: 374.12; 2025-03-10: 374.12; 2025-03-11: 374.12; 2025-03-12: 374.12; 2025-03-13: 374.12; 2025-03-14: 374.12; 2025-03-15: 374.12; 2025-03-16: 374.12; 2025-03-17: 374.12; 2025-03-18: 374.12; 2025-03-19: 374.12; 2025-03-20: 374.12; 2025-03-21: 374.12; 2025-03-22: 374.12; 2025-03-23: 374.12; 2025-03-24: 374.12; 2025-03-25: 374.12; 2025-03-26: 374.12; 2025-03-27: 374.12; 2025-03-28: 374.12; 2025-03-29: 374.12; 2025-03-30: 374.12; 2025-03-31: 374.12; 2025-04-01: 374.12; 2025-04-02: 374.12; 2025-04-03: 374.12; 2025-04-04: 374.12; 2025-04-05: 374.12; 2025-04-06: 374.12; 2025-04-07: 374.12; 2025-04-08: 374.12; 2025-04-09: 374.12; 2025-04-10: 374.12; 2025-04-11: 374.12; 2025-04-12: 374.12; 2025-04-13: 374.12; 2025-04-14: 374.12; 2025-04-15: 374.12; 2025-04-16: 374.12; 2025-04-17: 374.12; 2025-04-18: 374.12; 2025-04-19: 374.12; 2025-04-20: 374.12; 2025-04-21: 374.12; 2025-04-22: 374.12; 2025-04-23: 374.12; 2025-04-24: 374.12; 2025-04-25: 374.12; 2025-04-26: 374.12; 2025-04-27: 374.12; 2025-04-28: 374.12; 2025-04-29: 374.12; 2025-04-30: 374.12; 2025-05-01: 374.12; 2025-05-02: 374.12; 2025-05-03: 374.12; 2025-05-04: 374.12; 2025-05-05: 374.12; 2025-05-06: 374.12; 2025-05-07: 374.12; 2025-05-08: 374.12; 2025-05-09: 374.12; 2025-05-10: 374.12; 2025-05-11: 374.12; 2025-05-12: 374.12; 2025-05-13: 374.12; 2025-05-14: 374.12; 2025-05-15: 374.12; 2025-05-16: 374.12; 2025-05-17: 374.12; 2025-05-18: 374.12; 2025-05-19: 374.12; 2025-05-20: 374.12; 2025-05-21: 374.12; 2025-05-22: 374.12; 2025-05-23: 374.12; 2025-05-24: 374.12; 2025-05-25: 374.12; 2025-05-26: 374.12; 2025-05-27: 374.12; 2025-05-28: 374.12; 2025-05-29: 374.12; 2025-05-30: 374.12; 2025-05-31: 374.12; 2025-06-01: 374.12; 2025-06-02: 374.12; 2025-06-03: 374.12; 2025-06-04: 374.12; 2025-06-05: 374.12; 2025-06-06: 374.12; 2025-06-07: 374.12; 2025-06-08: 374.12; 2025-06-09: 374.12; 2025-06-10: 374.12; 2025-06-11: 374.12; 2025-06-12: 374.12; 2025-06-13: 374.12; 2025-06-14: 374.12; 2025-06-15: 374.12; 2025-06-16: 374.12; 2025-06-17: 374.12; 2025-06-18: 374.12; 2025-06-19: 374.12; 2025-06-20: 374.12; 2025-06-21: 374.12; 2025-06-22: 374.12; 2025-06-23: 374.12; 2025-06-24: 374.12; 2025-06-25: 374.12; 2025-06-26: 374.12; 2025-06-27: 374.12; 2025-06-28: 374.12; 2025-06-29: 374.12; 2025-06-30: 374.12; 2025-07-01: 374.12; 2025-07-02: 374.12; 2025-07-03: 374.12; 2025-07-04: 374.12; 2025-07-05: 374.12; 2025-07-06: 374.12; 2025-07-07: 374.12; 2025-07-08: 374.12; 2025-07-09: 374.12; 2025-07-10: 374.12; 2025-07-11: 374.12; 2025-07-12: 374.12; 2025-07-13: 374.12; 2025-07-14: 374.12; 2025-07-15: 374.12; 2025-07-16: 374.12; 2025-07-17: 374.12; 2025-07-18: 374.12; 2025-07-19: 374.12; 2025-07-20: 374.12; 2025-07-21: 374.12; 2025-07-22: 374.12; 2025-07-23: 374.12; 2025-07-24: 374.12; 2025-07-25: 374.12; 2025-07-26: 374.12; 2025-07-27: 374.12; 2025-07-28: 374.12; 2025-07-29: 374.12; 2025-07-30: 374.12; 2025-07-31: 374.12; 2025-08-01: 374.12; 2025-08-02: 374.12; 2025-08-03: 374.12; 2025-08-04: 374.12; 2025-08-05: 374.12; 2025-08-06: 374.12; 2025-08-07: 374.12; 2025-08-08: 374.12; 2025-08-09: 374.12; 2025-08-10: 374.12; 2025-08-11: 374.12; 2025-08-12: 374.12; 2025-08-13: 374.12; 2025-08-15: 374.12
311 | CTME270520 | Installation & Alignment - Amine Stripper OVHD Drum ( VD-28-501) | 2024-11-09 | 19-Dec-24 | 304.15 | 308.21 | 5.6 | MST | 2024-11-09: 0.4; 2024-11-10: 1.28; 2024-11-11: 2.16; 2024-11-12: 3.04; 2024-11-13: 5.59; 2024-11-14: 8.23; 2024-11-15: 8.23; 2024-11-16: 10.88; 2024-11-17: 15.5; 2024-11-18: 22.54; 2024-11-19: 29.59; 2024-11-20: 36.63; 2024-11-21: 49.53; 2024-11-22: 49.53; 2024-11-23: 62.74; 2024-11-24: 75.95; 2024-11-25: 92.33; 2024-11-26: 112.58; 2024-11-27: 132.84; 2024-11-28: 153.09; 2024-11-29: 153.09; 2024-11-30: 173.34; 2024-12-01: 193.6; 2024-12-02: 213.85; 2024-12-03: 230.94; 2024-12-04: 244.14; 2024-12-05: 257.35; 2024-12-06: 257.35; 2024-12-07: 270.56; 2024-12-08: 277.91; 2024-12-09: 284.96; 2024-12-10: 292; 2024-12-11: 297.07; 2024-12-12: 299.71; 2024-12-13: 299.71; 2024-12-14: 302.35; 2024-12-15: 304.99; 2024-12-16: 305.96; 2024-12-17: 306.84; 2024-12-18: 307.72; 2024-12-19: 308.21; 2024-12-20: 308.21; 2024-12-21: 308.21; 2024-12-22: 308.21; 2024-12-23: 308.21; 2024-12-24: 308.21; 2024-12-25: 308.21; 2024-12-26: 308.21; 2024-12-27: 308.21; 2024-12-28: 308.21; 2024-12-29: 308.21; 2024-12-30: 308.21; 2024-12-31: 308.21; 2025-01-01: 308.21; 2025-01-02: 308.21; 2025-01-03: 308.21; 2025-01-04: 308.21; 2025-01-05: 308.21; 2025-01-06: 308.21; 2025-01-07: 308.21; 2025-01-08: 308.21; 2025-01-09: 308.21; 2025-01-10: 308.21; 2025-01-11: 308.21; 2025-01-12: 308.21; 2025-01-13: 308.21; 2025-01-14: 308.21; 2025-01-15: 308.21; 2025-01-16: 308.21; 2025-01-17: 308.21; 2025-01-18: 308.21; 2025-01-19: 308.21; 2025-01-20: 308.21; 2025-01-21: 308.21; 2025-01-22: 308.21; 2025-01-23: 308.21; 2025-01-24: 308.21; 2025-01-25: 308.21; 2025-01-26: 308.21; 2025-01-27: 308.21; 2025-01-28: 308.21; 2025-01-29: 308.21; 2025-01-30: 308.21; 2025-01-31: 308.21; 2025-02-01: 308.21; 2025-02-02: 308.21; 2025-02-03: 308.21; 2025-02-04: 308.21; 2025-02-05: 308.21; 2025-02-06: 308.21; 2025-02-07: 308.21; 2025-02-08: 308.21; 2025-02-09: 308.21; 2025-02-10: 308.21; 2025-02-11: 308.21; 2025-02-12: 308.21; 2025-02-13: 308.21; 2025-02-14: 308.21; 2025-02-15: 308.21; 2025-02-16: 308.21; 2025-02-17: 308.21; 2025-02-18: 308.21; 2025-02-19: 308.21; 2025-02-20: 308.21; 2025-02-21: 308.21; 2025-02-22: 308.21; 2025-02-23: 308.21; 2025-02-24: 308.21; 2025-02-25: 308.21; 2025-02-26: 308.21; 2025-02-27: 308.21; 2025-02-28: 308.21; 2025-03-01: 308.21; 2025-03-02: 308.21; 2025-03-03: 308.21; 2025-03-04: 308.21; 2025-03-05: 308.21; 2025-03-06: 308.21; 2025-03-07: 308.21; 2025-03-08: 308.21; 2025-03-09: 308.21; 2025-03-10: 308.21; 2025-03-11: 308.21; 2025-03-12: 308.21; 2025-03-13: 308.21; 2025-03-14: 308.21; 2025-03-15: 308.21; 2025-03-16: 308.21; 2025-03-17: 308.21; 2025-03-18: 308.21; 2025-03-19: 308.21; 2025-03-20: 308.21; 2025-03-21: 308.21; 2025-03-22: 308.21; 2025-03-23: 308.21; 2025-03-24: 308.21; 2025-03-25: 308.21; 2025-03-26: 308.21; 2025-03-27: 308.21; 2025-03-28: 308.21; 2025-03-29: 308.21; 2025-03-30: 308.21; 2025-03-31: 308.21; 2025-04-01: 308.21; 2025-04-02: 308.21; 2025-04-03: 308.21; 2025-04-04: 308.21; 2025-04-05: 308.21; 2025-04-06: 308.21; 2025-04-07: 308.21; 2025-04-08: 308.21; 2025-04-09: 308.21; 2025-04-10: 308.21; 2025-04-11: 308.21; 2025-04-12: 308.21; 2025-04-13: 308.21; 2025-04-14: 308.21; 2025-04-15: 308.21; 2025-04-16: 308.21; 2025-04-17: 308.21; 2025-04-18: 308.21; 2025-04-19: 308.21; 2025-04-20: 308.21; 2025-04-21: 308.21; 2025-04-22: 308.21; 2025-04-23: 308.21; 2025-04-24: 308.21; 2025-04-25: 308.21; 2025-04-26: 308.21; 2025-04-27: 308.21; 2025-04-28: 308.21; 2025-04-29: 308.21; 2025-04-30: 308.21; 2025-05-01: 308.21; 2025-05-02: 308.21; 2025-05-03: 308.21; 2025-05-04: 308.21; 2025-05-05: 308.21; 2025-05-06: 308.21; 2025-05-07: 308.21; 2025-05-08: 308.21; 2025-05-09: 308.21; 2025-05-10: 308.21; 2025-05-11: 308.21; 2025-05-12: 308.21; 2025-05-13: 308.21; 2025-05-14: 308.21; 2025-05-15: 308.21; 2025-05-16: 308.21; 2025-05-17: 308.21; 2025-05-18: 308.21; 2025-05-19: 308.21; 2025-05-20: 308.21; 2025-05-21: 308.21; 2025-05-22: 308.21; 2025-05-23: 308.21; 2025-05-24: 308.21; 2025-05-25: 308.21; 2025-05-26: 308.21; 2025-05-27: 308.21; 2025-05-28: 308.21; 2025-05-29: 308.21; 2025-05-30: 308.21; 2025-05-31: 308.21; 2025-06-01: 308.21; 2025-06-02: 308.21; 2025-06-03: 308.21; 2025-06-04: 308.21; 2025-06-05: 308.21; 2025-06-06: 308.21; 2025-06-07: 308.21; 2025-06-08: 308.21; 2025-06-09: 308.21; 2025-06-10: 308.21; 2025-06-11: 308.21; 2025-06-12: 308.21; 2025-06-13: 308.21; 2025-06-14: 308.21; 2025-06-15: 308.21; 2025-06-16: 308.21; 2025-06-17: 308.21; 2025-06-18: 308.21; 2025-06-19: 308.21; 2025-06-20: 308.21; 2025-06-21: 308.21; 2025-06-22: 308.21; 2025-06-23: 308.21; 2025-06-24: 308.21; 2025-06-25: 308.21; 2025-06-26: 308.21; 2025-06-27: 308.21; 2025-06-28: 308.21; 2025-06-29: 308.21; 2025-06-30: 308.21; 2025-07-01: 308.21; 2025-07-02: 308.21; 2025-07-03: 308.21; 2025-07-04: 308.21; 2025-07-05: 308.21; 2025-07-06: 308.21; 2025-07-07: 308.21; 2025-07-08: 308.21; 2025-07-09: 308.21; 2025-07-10: 308.21; 2025-07-11: 308.21; 2025-07-12: 308.21; 2025-07-13: 308.21; 2025-07-14: 308.21; 2025-07-15: 308.21; 2025-07-16: 308.21; 2025-07-17: 308.21; 2025-07-18: 308.21; 2025-07-19: 308.21; 2025-07-20: 308.21; 2025-07-21: 308.21; 2025-07-22: 308.21; 2025-07-23: 308.21; 2025-07-24: 308.21; 2025-07-25: 308.21; 2025-07-26: 308.21; 2025-07-27: 308.21; 2025-07-28: 308.21; 2025-07-29: 308.21; 2025-07-30: 308.21; 2025-07-31: 308.21; 2025-08-01: 308.21; 2025-08-02: 308.21; 2025-08-03: 308.21; 2025-08-04: 308.21; 2025-08-05: 308.21; 2025-08-06: 308.21; 2025-08-07: 308.21; 2025-08-08: 308.21; 2025-08-09: 308.21; 2025-08-10: 308.21; 2025-08-11: 308.21; 2025-08-12: 308.21; 2025-08-13: 308.21; 2025-08-15: 308.21
312 | Drain System |  | 2024-09-24 | 2025-01-02 | 1070.96 | 1085.25 |  |  | 2024-09-24: 0.41; 2024-09-25: 4.49; 2024-09-26: 13.46; 2024-09-27: 13.46; 2024-09-28: 27.74; 2024-09-29: 60.37; 2024-09-30: 110.72; 2024-10-01: 175.75; 2024-10-02: 270.16; 2024-10-03: 364.56; 2024-10-04: 364.56; 2024-10-05: 455.7; 2024-10-06: 517.47; 2024-10-07: 562.12; 2024-10-08: 593.3; 2024-10-09: 607.31; 2024-10-10: 616.43; 2024-10-11: 616.43; 2024-10-12: 621.87; 2024-10-13: 623.65; 2024-10-14: 625.42; 2024-10-15: 627.2; 2024-10-16: 628.98; 2024-10-17: 630.75; 2024-10-18: 630.75; 2024-10-19: 635.49; 2024-10-20: 640.22; 2024-10-21: 644.95; 2024-10-22: 649.69; 2024-10-23: 654.42; 2024-10-24: 659.16; 2024-10-25: 659.16; 2024-10-26: 663.89; 2024-10-27: 668.63; 2024-10-28: 677.5; 2024-10-29: 686.38; 2024-10-30: 695.26; 2024-10-31: 704.13; 2024-11-01: 704.13; 2024-11-02: 713.01; 2024-11-03: 721.89; 2024-11-04: 730.76; 2024-11-05: 739.64; 2024-11-06: 753.25; 2024-11-07: 766.86; 2024-11-08: 766.86; 2024-11-09: 780.47; 2024-11-10: 794.08; 2024-11-11: 807.7; 2024-11-12: 821.31; 2024-11-13: 834.92; 2024-11-14: 848.53; 2024-11-15: 848.53; 2024-11-16: 862.14; 2024-11-17: 875.75; 2024-11-18: 889.36; 2024-11-19: 902.97; 2024-11-20: 916.59; 2024-11-21: 930.2; 2024-11-22: 930.2; 2024-11-23: 943.81; 2024-11-24: 957.42; 2024-11-25: 966.3; 2024-11-26: 975.17; 2024-11-27: 984.05; 2024-11-28: 992.93; 2024-11-29: 992.93; 2024-11-30: 1001.8; 2024-12-01: 1010.68; 2024-12-02: 1019.56; 2024-12-03: 1028.43; 2024-12-04: 1033.17; 2024-12-05: 1037.9; 2024-12-06: 1037.9; 2024-12-07: 1042.64; 2024-12-08: 1047.37; 2024-12-09: 1052.11; 2024-12-10: 1056.84; 2024-12-11: 1061.57; 2024-12-12: 1066.31; 2024-12-13: 1066.31; 2024-12-14: 1068.08; 2024-12-15: 1069.86; 2024-12-16: 1071.63; 2024-12-17: 1073.41; 2024-12-18: 1075.19; 2024-12-19: 1076.96; 2024-12-20: 1076.96; 2024-12-21: 1078.74; 2024-12-22: 1080.51; 2024-12-23: 1081.1; 2024-12-24: 1081.69; 2024-12-25: 1082.29; 2024-12-26: 1082.88; 2024-12-27: 1082.88; 2024-12-28: 1083.47; 2024-12-29: 1084.06; 2024-12-30: 1084.65; 2024-12-31: 1085.25; 2025-01-01: 1085.25; 2025-01-02: 1085.25; 2025-01-03: 1085.25; 2025-01-04: 1085.25; 2025-01-05: 1085.25; 2025-01-06: 1085.25; 2025-01-07: 1085.25; 2025-01-08: 1085.25; 2025-01-09: 1085.25; 2025-01-10: 1085.25; 2025-01-11: 1085.25; 2025-01-12: 1085.25; 2025-01-13: 1085.25; 2025-01-14: 1085.25; 2025-01-15: 1085.25; 2025-01-16: 1085.25; 2025-01-17: 1085.25; 2025-01-18: 1085.25; 2025-01-19: 1085.25; 2025-01-20: 1085.25; 2025-01-21: 1085.25; 2025-01-22: 1085.25; 2025-01-23: 1085.25; 2025-01-24: 1085.25; 2025-01-25: 1085.25; 2025-01-26: 1085.25; 2025-01-27: 1085.25; 2025-01-28: 1085.25; 2025-01-29: 1085.25; 2025-01-30: 1085.25; 2025-01-31: 1085.25; 2025-02-01: 1085.25; 2025-02-02: 1085.25; 2025-02-03: 1085.25; 2025-02-04: 1085.25; 2025-02-05: 1085.25; 2025-02-06: 1085.25; 2025-02-07: 1085.25; 2025-02-08: 1085.25; 2025-02-09: 1085.25; 2025-02-10: 1085.25; 2025-02-11: 1085.25; 2025-02-12: 1085.25; 2025-02-13: 1085.25; 2025-02-14: 1085.25; 2025-02-15: 1085.25; 2025-02-16: 1085.25; 2025-02-17: 1085.25; 2025-02-18: 1085.25; 2025-02-19: 1085.25; 2025-02-20: 1085.25; 2025-02-21: 1085.25; 2025-02-22: 1085.25; 2025-02-23: 1085.25; 2025-02-24: 1085.25; 2025-02-25: 1085.25; 2025-02-26: 1085.25; 2025-02-27: 1085.25; 2025-02-28: 1085.25; 2025-03-01: 1085.25; 2025-03-02: 1085.25; 2025-03-03: 1085.25; 2025-03-04: 1085.25; 2025-03-05: 1085.25; 2025-03-06: 1085.25; 2025-03-07: 1085.25; 2025-03-08: 1085.25; 2025-03-09: 1085.25; 2025-03-10: 1085.25; 2025-03-11: 1085.25; 2025-03-12: 1085.25; 2025-03-13: 1085.25; 2025-03-14: 1085.25; 2025-03-15: 1085.25; 2025-03-16: 1085.25; 2025-03-17: 1085.25; 2025-03-18: 1085.25; 2025-03-19: 1085.25; 2025-03-20: 1085.25; 2025-03-21: 1085.25; 2025-03-22: 1085.25; 2025-03-23: 1085.25; 2025-03-24: 1085.25; 2025-03-25: 1085.25; 2025-03-26: 1085.25; 2025-03-27: 1085.25; 2025-03-28: 1085.25; 2025-03-29: 1085.25; 2025-03-30: 1085.25; 2025-03-31: 1085.25; 2025-04-01: 1085.25; 2025-04-02: 1085.25; 2025-04-03: 1085.25; 2025-04-04: 1085.25; 2025-04-05: 1085.25; 2025-04-06: 1085.25; 2025-04-07: 1085.25; 2025-04-08: 1085.25; 2025-04-09: 1085.25; 2025-04-10: 1085.25; 2025-04-11: 1085.25; 2025-04-12: 1085.25; 2025-04-13: 1085.25; 2025-04-14: 1085.25; 2025-04-15: 1085.25; 2025-04-16: 1085.25; 2025-04-17: 1085.25; 2025-04-18: 1085.25; 2025-04-19: 1085.25; 2025-04-20: 1085.25; 2025-04-21: 1085.25; 2025-04-22: 1085.25; 2025-04-23: 1085.25; 2025-04-24: 1085.25; 2025-04-25: 1085.25; 2025-04-26: 1085.25; 2025-04-27: 1085.25; 2025-04-28: 1085.25; 2025-04-29: 1085.25; 2025-04-30: 1085.25; 2025-05-01: 1085.25; 2025-05-02: 1085.25; 2025-05-03: 1085.25; 2025-05-04: 1085.25; 2025-05-05: 1085.25; 2025-05-06: 1085.25; 2025-05-07: 1085.25; 2025-05-08: 1085.25; 2025-05-09: 1085.25; 2025-05-10: 1085.25; 2025-05-11: 1085.25; 2025-05-12: 1085.25; 2025-05-13: 1085.25; 2025-05-14: 1085.25; 2025-05-15: 1085.25; 2025-05-16: 1085.25; 2025-05-17: 1085.25; 2025-05-18: 1085.25; 2025-05-19: 1085.25; 2025-05-20: 1085.25; 2025-05-21: 1085.25; 2025-05-22: 1085.25; 2025-05-23: 1085.25; 2025-05-24: 1085.25; 2025-05-25: 1085.25; 2025-05-26: 1085.25; 2025-05-27: 1085.25; 2025-05-28: 1085.25; 2025-05-29: 1085.25; 2025-05-30: 1085.25; 2025-05-31: 1085.25; 2025-06-01: 1085.25; 2025-06-02: 1085.25; 2025-06-03: 1085.25; 2025-06-04: 1085.25; 2025-06-05: 1085.25; 2025-06-06: 1085.25; 2025-06-07: 1085.25; 2025-06-08: 1085.25; 2025-06-09: 1085.25; 2025-06-10: 1085.25; 2025-06-11: 1085.25; 2025-06-12: 1085.25; 2025-06-13: 1085.25; 2025-06-14: 1085.25; 2025-06-15: 1085.25; 2025-06-16: 1085.25; 2025-06-17: 1085.25; 2025-06-18: 1085.25; 2025-06-19: 1085.25; 2025-06-20: 1085.25; 2025-06-21: 1085.25; 2025-06-22: 1085.25; 2025-06-23: 1085.25; 2025-06-24: 1085.25; 2025-06-25: 1085.25; 2025-06-26: 1085.25; 2025-06-27: 1085.25; 2025-06-28: 1085.25; 2025-06-29: 1085.25; 2025-06-30: 1085.25; 2025-07-01: 1085.25; 2025-07-02: 1085.25; 2025-07-03: 1085.25; 2025-07-04: 1085.25; 2025-07-05: 1085.25; 2025-07-06: 1085.25; 2025-07-07: 1085.25; 2025-07-08: 1085.25; 2025-07-09: 1085.25; 2025-07-10: 1085.25; 2025-07-11: 1085.25; 2025-07-12: 1085.25; 2025-07-13: 1085.25; 2025-07-14: 1085.25; 2025-07-15: 1085.25; 2025-07-16: 1085.25; 2025-07-17: 1085.25; 2025-07-18: 1085.25; 2025-07-19: 1085.25; 2025-07-20: 1085.25; 2025-07-21: 1085.25; 2025-07-22: 1085.25; 2025-07-23: 1085.25; 2025-07-24: 1085.25; 2025-07-25: 1085.25; 2025-07-26: 1085.25; 2025-07-27: 1085.25; 2025-07-28: 1085.25; 2025-07-29: 1085.25; 2025-07-30: 1085.25; 2025-07-31: 1085.25; 2025-08-01: 1085.25; 2025-08-02: 1085.25; 2025-08-03: 1085.25; 2025-08-04: 1085.25; 2025-08-05: 1085.25; 2025-08-06: 1085.25; 2025-08-07: 1085.25; 2025-08-08: 1085.25; 2025-08-09: 1085.25; 2025-08-10: 1085.25; 2025-08-11: 1085.25; 2025-08-12: 1085.25; 2025-08-13: 1085.25; 2025-08-15: 1085.25
313 | CTME270530 | Installation & Alignment - Close Drain Drum Pump (PZ-57-401 A/B) | 2024-09-24 | 2024-10-12 | 603.76 | 611.81 | 9.8 | MRT | 2024-09-24: 0.41; 2024-09-25: 4.49; 2024-09-26: 13.46; 2024-09-27: 13.46; 2024-09-28: 27.74; 2024-09-29: 60.37; 2024-09-30: 110.13; 2024-10-01: 174.57; 2024-10-02: 268.38; 2024-10-03: 362.19; 2024-10-04: 362.19; 2024-10-05: 452.74; 2024-10-06: 513.92; 2024-10-07: 557.97; 2024-10-08: 588.56; 2024-10-09: 600.8; 2024-10-10: 608.14; 2024-10-11: 608.14; 2024-10-12: 611.81; 2024-10-13: 611.81; 2024-10-14: 611.81; 2024-10-15: 611.81; 2024-10-16: 611.81; 2024-10-17: 611.81; 2024-10-18: 611.81; 2024-10-19: 611.81; 2024-10-20: 611.81; 2024-10-21: 611.81; 2024-10-22: 611.81; 2024-10-23: 611.81; 2024-10-24: 611.81; 2024-10-25: 611.81; 2024-10-26: 611.81; 2024-10-27: 611.81; 2024-10-28: 611.81; 2024-10-29: 611.81; 2024-10-30: 611.81; 2024-10-31: 611.81; 2024-11-01: 611.81; 2024-11-02: 611.81; 2024-11-03: 611.81; 2024-11-04: 611.81; 2024-11-05: 611.81; 2024-11-06: 611.81; 2024-11-07: 611.81; 2024-11-08: 611.81; 2024-11-09: 611.81; 2024-11-10: 611.81; 2024-11-11: 611.81; 2024-11-12: 611.81; 2024-11-13: 611.81; 2024-11-14: 611.81; 2024-11-15: 611.81; 2024-11-16: 611.81; 2024-11-17: 611.81; 2024-11-18: 611.81; 2024-11-19: 611.81; 2024-11-20: 611.81; 2024-11-21: 611.81; 2024-11-22: 611.81; 2024-11-23: 611.81; 2024-11-24: 611.81; 2024-11-25: 611.81; 2024-11-26: 611.81; 2024-11-27: 611.81; 2024-11-28: 611.81; 2024-11-29: 611.81; 2024-11-30: 611.81; 2024-12-01: 611.81; 2024-12-02: 611.81; 2024-12-03: 611.81; 2024-12-04: 611.81; 2024-12-05: 611.81; 2024-12-06: 611.81; 2024-12-07: 611.81; 2024-12-08: 611.81; 2024-12-09: 611.81; 2024-12-10: 611.81; 2024-12-11: 611.81; 2024-12-12: 611.81; 2024-12-13: 611.81; 2024-12-14: 611.81; 2024-12-15: 611.81; 2024-12-16: 611.81; 2024-12-17: 611.81; 2024-12-18: 611.81; 2024-12-19: 611.81; 2024-12-20: 611.81; 2024-12-21: 611.81; 2024-12-22: 611.81; 2024-12-23: 611.81; 2024-12-24: 611.81; 2024-12-25: 611.81; 2024-12-26: 611.81; 2024-12-27: 611.81; 2024-12-28: 611.81; 2024-12-29: 611.81; 2024-12-30: 611.81; 2024-12-31: 611.81; 2025-01-01: 611.81; 2025-01-02: 611.81; 2025-01-03: 611.81; 2025-01-04: 611.81; 2025-01-05: 611.81; 2025-01-06: 611.81; 2025-01-07: 611.81; 2025-01-08: 611.81; 2025-01-09: 611.81; 2025-01-10: 611.81; 2025-01-11: 611.81; 2025-01-12: 611.81; 2025-01-13: 611.81; 2025-01-14: 611.81; 2025-01-15: 611.81; 2025-01-16: 611.81; 2025-01-17: 611.81; 2025-01-18: 611.81; 2025-01-19: 611.81; 2025-01-20: 611.81; 2025-01-21: 611.81; 2025-01-22: 611.81; 2025-01-23: 611.81; 2025-01-24: 611.81; 2025-01-25: 611.81; 2025-01-26: 611.81; 2025-01-27: 611.81; 2025-01-28: 611.81; 2025-01-29: 611.81; 2025-01-30: 611.81; 2025-01-31: 611.81; 2025-02-01: 611.81; 2025-02-02: 611.81; 2025-02-03: 611.81; 2025-02-04: 611.81; 2025-02-05: 611.81; 2025-02-06: 611.81; 2025-02-07: 611.81; 2025-02-08: 611.81; 2025-02-09: 611.81; 2025-02-10: 611.81; 2025-02-11: 611.81; 2025-02-12: 611.81; 2025-02-13: 611.81; 2025-02-14: 611.81; 2025-02-15: 611.81; 2025-02-16: 611.81; 2025-02-17: 611.81; 2025-02-18: 611.81; 2025-02-19: 611.81; 2025-02-20: 611.81; 2025-02-21: 611.81; 2025-02-22: 611.81; 2025-02-23: 611.81; 2025-02-24: 611.81; 2025-02-25: 611.81; 2025-02-26: 611.81; 2025-02-27: 611.81; 2025-02-28: 611.81; 2025-03-01: 611.81; 2025-03-02: 611.81; 2025-03-03: 611.81; 2025-03-04: 611.81; 2025-03-05: 611.81; 2025-03-06: 611.81; 2025-03-07: 611.81; 2025-03-08: 611.81; 2025-03-09: 611.81; 2025-03-10: 611.81; 2025-03-11: 611.81; 2025-03-12: 611.81; 2025-03-13: 611.81; 2025-03-14: 611.81; 2025-03-15: 611.81; 2025-03-16: 611.81; 2025-03-17: 611.81; 2025-03-18: 611.81; 2025-03-19: 611.81; 2025-03-20: 611.81; 2025-03-21: 611.81; 2025-03-22: 611.81; 2025-03-23: 611.81; 2025-03-24: 611.81; 2025-03-25: 611.81; 2025-03-26: 611.81; 2025-03-27: 611.81; 2025-03-28: 611.81; 2025-03-29: 611.81; 2025-03-30: 611.81; 2025-03-31: 611.81; 2025-04-01: 611.81; 2025-04-02: 611.81; 2025-04-03: 611.81; 2025-04-04: 611.81; 2025-04-05: 611.81; 2025-04-06: 611.81; 2025-04-07: 611.81; 2025-04-08: 611.81; 2025-04-09: 611.81; 2025-04-10: 611.81; 2025-04-11: 611.81; 2025-04-12: 611.81; 2025-04-13: 611.81; 2025-04-14: 611.81; 2025-04-15: 611.81; 2025-04-16: 611.81; 2025-04-17: 611.81; 2025-04-18: 611.81; 2025-04-19: 611.81; 2025-04-20: 611.81; 2025-04-21: 611.81; 2025-04-22: 611.81; 2025-04-23: 611.81; 2025-04-24: 611.81; 2025-04-25: 611.81; 2025-04-26: 611.81; 2025-04-27: 611.81; 2025-04-28: 611.81; 2025-04-29: 611.81; 2025-04-30: 611.81; 2025-05-01: 611.81; 2025-05-02: 611.81; 2025-05-03: 611.81; 2025-05-04: 611.81; 2025-05-05: 611.81; 2025-05-06: 611.81; 2025-05-07: 611.81; 2025-05-08: 611.81; 2025-05-09: 611.81; 2025-05-10: 611.81; 2025-05-11: 611.81; 2025-05-12: 611.81; 2025-05-13: 611.81; 2025-05-14: 611.81; 2025-05-15: 611.81; 2025-05-16: 611.81; 2025-05-17: 611.81; 2025-05-18: 611.81; 2025-05-19: 611.81; 2025-05-20: 611.81; 2025-05-21: 611.81; 2025-05-22: 611.81; 2025-05-23: 611.81; 2025-05-24: 611.81; 2025-05-25: 611.81; 2025-05-26: 611.81; 2025-05-27: 611.81; 2025-05-28: 611.81; 2025-05-29: 611.81; 2025-05-30: 611.81; 2025-05-31: 611.81; 2025-06-01: 611.81; 2025-06-02: 611.81; 2025-06-03: 611.81; 2025-06-04: 611.81; 2025-06-05: 611.81; 2025-06-06: 611.81; 2025-06-07: 611.81; 2025-06-08: 611.81; 2025-06-09: 611.81; 2025-06-10: 611.81; 2025-06-11: 611.81; 2025-06-12: 611.81; 2025-06-13: 611.81; 2025-06-14: 611.81; 2025-06-15: 611.81; 2025-06-16: 611.81; 2025-06-17: 611.81; 2025-06-18: 611.81; 2025-06-19: 611.81; 2025-06-20: 611.81; 2025-06-21: 611.81; 2025-06-22: 611.81; 2025-06-23: 611.81; 2025-06-24: 611.81; 2025-06-25: 611.81; 2025-06-26: 611.81; 2025-06-27: 611.81; 2025-06-28: 611.81; 2025-06-29: 611.81; 2025-06-30: 611.81; 2025-07-01: 611.81; 2025-07-02: 611.81; 2025-07-03: 611.81; 2025-07-04: 611.81; 2025-07-05: 611.81; 2025-07-06: 611.81; 2025-07-07: 611.81; 2025-07-08: 611.81; 2025-07-09: 611.81; 2025-07-10: 611.81; 2025-07-11: 611.81; 2025-07-12: 611.81; 2025-07-13: 611.81; 2025-07-14: 611.81; 2025-07-15: 611.81; 2025-07-16: 611.81; 2025-07-17: 611.81; 2025-07-18: 611.81; 2025-07-19: 611.81; 2025-07-20: 611.81; 2025-07-21: 611.81; 2025-07-22: 611.81; 2025-07-23: 611.81; 2025-07-24: 611.81; 2025-07-25: 611.81; 2025-07-26: 611.81; 2025-07-27: 611.81; 2025-07-28: 611.81; 2025-07-29: 611.81; 2025-07-30: 611.81; 2025-07-31: 611.81; 2025-08-01: 611.81; 2025-08-02: 611.81; 2025-08-03: 611.81; 2025-08-04: 611.81; 2025-08-05: 611.81; 2025-08-06: 611.81; 2025-08-07: 611.81; 2025-08-08: 611.81; 2025-08-09: 611.81; 2025-08-10: 611.81; 2025-08-11: 611.81; 2025-08-12: 611.81; 2025-08-13: 611.81; 2025-08-15: 611.81
314 | CTME270540 | Installation & Alignment - Close Drain Drum (VL-57-401) | 2024-09-30 | 2025-01-02 | 467.2 | 473.43 | 8.6 | MST | 2024-09-30: 0.59; 2024-10-01: 1.18; 2024-10-02: 1.78; 2024-10-03: 2.37; 2024-10-04: 2.37; 2024-10-05: 2.96; 2024-10-06: 3.55; 2024-10-07: 4.14; 2024-10-08: 4.73; 2024-10-09: 6.51; 2024-10-10: 8.29; 2024-10-11: 8.29; 2024-10-12: 10.06; 2024-10-13: 11.84; 2024-10-14: 13.61; 2024-10-15: 15.39; 2024-10-16: 17.16; 2024-10-17: 18.94; 2024-10-18: 18.94; 2024-10-19: 23.67; 2024-10-20: 28.41; 2024-10-21: 33.14; 2024-10-22: 37.87; 2024-10-23: 42.61; 2024-10-24: 47.34; 2024-10-25: 47.34; 2024-10-26: 52.08; 2024-10-27: 56.81; 2024-10-28: 65.69; 2024-10-29: 74.57; 2024-10-30: 83.44; 2024-10-31: 92.32; 2024-11-01: 92.32; 2024-11-02: 101.2; 2024-11-03: 110.07; 2024-11-04: 118.95; 2024-11-05: 127.83; 2024-11-06: 141.44; 2024-11-07: 155.05; 2024-11-08: 155.05; 2024-11-09: 168.66; 2024-11-10: 182.27; 2024-11-11: 195.88; 2024-11-12: 209.49; 2024-11-13: 223.1; 2024-11-14: 236.72; 2024-11-15: 236.72; 2024-11-16: 250.33; 2024-11-17: 263.94; 2024-11-18: 277.55; 2024-11-19: 291.16; 2024-11-20: 304.77; 2024-11-21: 318.38; 2024-11-22: 318.38; 2024-11-23: 331.99; 2024-11-24: 345.61; 2024-11-25: 354.48; 2024-11-26: 363.36; 2024-11-27: 372.24; 2024-11-28: 381.11; 2024-11-29: 381.11; 2024-11-30: 389.99; 2024-12-01: 398.87; 2024-12-02: 407.74; 2024-12-03: 416.62; 2024-12-04: 421.35; 2024-12-05: 426.09; 2024-12-06: 426.09; 2024-12-07: 430.82; 2024-12-08: 435.56; 2024-12-09: 440.29; 2024-12-10: 445.03; 2024-12-11: 449.76; 2024-12-12: 454.49; 2024-12-13: 454.49; 2024-12-14: 456.27; 2024-12-15: 458.05; 2024-12-16: 459.82; 2024-12-17: 461.6; 2024-12-18: 463.37; 2024-12-19: 465.15; 2024-12-20: 465.15; 2024-12-21: 466.92; 2024-12-22: 468.7; 2024-12-23: 469.29; 2024-12-24: 469.88; 2024-12-25: 470.47; 2024-12-26: 471.06; 2024-12-27: 471.06; 2024-12-28: 471.66; 2024-12-29: 472.25; 2024-12-30: 472.84; 2024-12-31: 473.43; 2025-01-01: 473.43; 2025-01-02: 473.43; 2025-01-03: 473.43; 2025-01-04: 473.43; 2025-01-05: 473.43; 2025-01-06: 473.43; 2025-01-07: 473.43; 2025-01-08: 473.43; 2025-01-09: 473.43; 2025-01-10: 473.43; 2025-01-11: 473.43; 2025-01-12: 473.43; 2025-01-13: 473.43; 2025-01-14: 473.43; 2025-01-15: 473.43; 2025-01-16: 473.43; 2025-01-17: 473.43; 2025-01-18: 473.43; 2025-01-19: 473.43; 2025-01-20: 473.43; 2025-01-21: 473.43; 2025-01-22: 473.43; 2025-01-23: 473.43; 2025-01-24: 473.43; 2025-01-25: 473.43; 2025-01-26: 473.43; 2025-01-27: 473.43; 2025-01-28: 473.43; 2025-01-29: 473.43; 2025-01-30: 473.43; 2025-01-31: 473.43; 2025-02-01: 473.43; 2025-02-02: 473.43; 2025-02-03: 473.43; 2025-02-04: 473.43; 2025-02-05: 473.43; 2025-02-06: 473.43; 2025-02-07: 473.43; 2025-02-08: 473.43; 2025-02-09: 473.43; 2025-02-10: 473.43; 2025-02-11: 473.43; 2025-02-12: 473.43; 2025-02-13: 473.43; 2025-02-14: 473.43; 2025-02-15: 473.43; 2025-02-16: 473.43; 2025-02-17: 473.43; 2025-02-18: 473.43; 2025-02-19: 473.43; 2025-02-20: 473.43; 2025-02-21: 473.43; 2025-02-22: 473.43; 2025-02-23: 473.43; 2025-02-24: 473.43; 2025-02-25: 473.43; 2025-02-26: 473.43; 2025-02-27: 473.43; 2025-02-28: 473.43; 2025-03-01: 473.43; 2025-03-02: 473.43; 2025-03-03: 473.43; 2025-03-04: 473.43; 2025-03-05: 473.43; 2025-03-06: 473.43; 2025-03-07: 473.43; 2025-03-08: 473.43; 2025-03-09: 473.43; 2025-03-10: 473.43; 2025-03-11: 473.43; 2025-03-12: 473.43; 2025-03-13: 473.43; 2025-03-14: 473.43; 2025-03-15: 473.43; 2025-03-16: 473.43; 2025-03-17: 473.43; 2025-03-18: 473.43; 2025-03-19: 473.43; 2025-03-20: 473.43; 2025-03-21: 473.43; 2025-03-22: 473.43; 2025-03-23: 473.43; 2025-03-24: 473.43; 2025-03-25: 473.43; 2025-03-26: 473.43; 2025-03-27: 473.43; 2025-03-28: 473.43; 2025-03-29: 473.43; 2025-03-30: 473.43; 2025-03-31: 473.43; 2025-04-01: 473.43; 2025-04-02: 473.43; 2025-04-03: 473.43; 2025-04-04: 473.43; 2025-04-05: 473.43; 2025-04-06: 473.43; 2025-04-07: 473.43; 2025-04-08: 473.43; 2025-04-09: 473.43; 2025-04-10: 473.43; 2025-04-11: 473.43; 2025-04-12: 473.43; 2025-04-13: 473.43; 2025-04-14: 473.43; 2025-04-15: 473.43; 2025-04-16: 473.43; 2025-04-17: 473.43; 2025-04-18: 473.43; 2025-04-19: 473.43; 2025-04-20: 473.43; 2025-04-21: 473.43; 2025-04-22: 473.43; 2025-04-23: 473.43; 2025-04-24: 473.43; 2025-04-25: 473.43; 2025-04-26: 473.43; 2025-04-27: 473.43; 2025-04-28: 473.43; 2025-04-29: 473.43; 2025-04-30: 473.43; 2025-05-01: 473.43; 2025-05-02: 473.43; 2025-05-03: 473.43; 2025-05-04: 473.43; 2025-05-05: 473.43; 2025-05-06: 473.43; 2025-05-07: 473.43; 2025-05-08: 473.43; 2025-05-09: 473.43; 2025-05-10: 473.43; 2025-05-11: 473.43; 2025-05-12: 473.43; 2025-05-13: 473.43; 2025-05-14: 473.43; 2025-05-15: 473.43; 2025-05-16: 473.43; 2025-05-17: 473.43; 2025-05-18: 473.43; 2025-05-19: 473.43; 2025-05-20: 473.43; 2025-05-21: 473.43; 2025-05-22: 473.43; 2025-05-23: 473.43; 2025-05-24: 473.43; 2025-05-25: 473.43; 2025-05-26: 473.43; 2025-05-27: 473.43; 2025-05-28: 473.43; 2025-05-29: 473.43; 2025-05-30: 473.43; 2025-05-31: 473.43; 2025-06-01: 473.43; 2025-06-02: 473.43; 2025-06-03: 473.43; 2025-06-04: 473.43; 2025-06-05: 473.43; 2025-06-06: 473.43; 2025-06-07: 473.43; 2025-06-08: 473.43; 2025-06-09: 473.43; 2025-06-10: 473.43; 2025-06-11: 473.43; 2025-06-12: 473.43; 2025-06-13: 473.43; 2025-06-14: 473.43; 2025-06-15: 473.43; 2025-06-16: 473.43; 2025-06-17: 473.43; 2025-06-18: 473.43; 2025-06-19: 473.43; 2025-06-20: 473.43; 2025-06-21: 473.43; 2025-06-22: 473.43; 2025-06-23: 473.43; 2025-06-24: 473.43; 2025-06-25: 473.43; 2025-06-26: 473.43; 2025-06-27: 473.43; 2025-06-28: 473.43; 2025-06-29: 473.43; 2025-06-30: 473.43; 2025-07-01: 473.43; 2025-07-02: 473.43; 2025-07-03: 473.43; 2025-07-04: 473.43; 2025-07-05: 473.43; 2025-07-06: 473.43; 2025-07-07: 473.43; 2025-07-08: 473.43; 2025-07-09: 473.43; 2025-07-10: 473.43; 2025-07-11: 473.43; 2025-07-12: 473.43; 2025-07-13: 473.43; 2025-07-14: 473.43; 2025-07-15: 473.43; 2025-07-16: 473.43; 2025-07-17: 473.43; 2025-07-18: 473.43; 2025-07-19: 473.43; 2025-07-20: 473.43; 2025-07-21: 473.43; 2025-07-22: 473.43; 2025-07-23: 473.43; 2025-07-24: 473.43; 2025-07-25: 473.43; 2025-07-26: 473.43; 2025-07-27: 473.43; 2025-07-28: 473.43; 2025-07-29: 473.43; 2025-07-30: 473.43; 2025-07-31: 473.43; 2025-08-01: 473.43; 2025-08-02: 473.43; 2025-08-03: 473.43; 2025-08-04: 473.43; 2025-08-05: 473.43; 2025-08-06: 473.43; 2025-08-07: 473.43; 2025-08-08: 473.43; 2025-08-09: 473.43; 2025-08-10: 473.43; 2025-08-11: 473.43; 2025-08-12: 473.43; 2025-08-13: 473.43; 2025-08-15: 473.43
315 | HOT OIL AREA |  | 25-Apr-24 | 18-Feb-25 | 32526.48 | 32960.35 |  |  | 2024-04-25: 0.5; 2024-04-26: 0.5; 2024-04-27: 1.74; 2024-04-28: 2.98; 2024-04-29: 4.22; 2024-04-30: 5.46; 2024-05-01: 5.46; 2024-05-02: 6.7; 2024-05-03: 6.7; 2024-05-04: 7.94; 2024-05-05: 9.19; 2024-05-06: 10.43; 2024-05-07: 11.67; 2024-05-08: 12.91; 2024-05-09: 14.15; 2024-05-10: 14.15; 2024-05-11: 16.39; 2024-05-12: 20.11; 2024-05-13: 23.83; 2024-05-14: 27.56; 2024-05-15: 31.28; 2024-05-16: 35.01; 2024-05-17: 35.01; 2024-05-18: 38.73; 2024-05-19: 42.95; 2024-05-20: 47.92; 2024-05-21: 52.88; 2024-05-22: 57.85; 2024-05-23: 62.81; 2024-05-24: 62.81; 2024-05-25: 70.26; 2024-05-26: 81.43; 2024-05-27: 92.6; 2024-05-28: 103.78; 2024-05-29: 114.95; 2024-05-30: 126.12; 2024-05-31: 126.12; 2024-06-01: 137.29; 2024-06-02: 149.46; 2024-06-03: 163.11; 2024-06-04: 176.77; 2024-06-05: 190.42; 2024-06-06: 204.08; 2024-06-07: 204.08; 2024-06-08: 221.21; 2024-06-09: 243.55; 2024-06-10: 265.9; 2024-06-11: 288.24; 2024-06-12: 310.58; 2024-06-13: 332.93; 2024-06-14: 332.93; 2024-06-15: 355.27; 2024-06-16: 355.27; 2024-06-17: 355.27; 2024-06-18: 355.27; 2024-06-19: 380.1; 2024-06-20: 408.65; 2024-06-21: 408.65; 2024-06-22: 437.2; 2024-06-23: 465.75; 2024-06-24: 494.3; 2024-06-25: 526.82; 2024-06-26: 565.31; 2024-06-27: 603.79; 2024-06-28: 603.79; 2024-06-29: 642.27; 2024-06-30: 680.75; 2024-07-01: 719.23; 2024-07-02: 757.71; 2024-07-03: 799.67; 2024-07-04: 846.84; 2024-07-05: 846.84; 2024-07-06: 894.01; 2024-07-07: 894.01; 2024-07-08: 941.18; 2024-07-09: 988.36; 2024-07-10: 1035.53; 2024-07-11: 1082.7; 2024-07-12: 1082.7; 2024-07-13: 1129.87; 2024-07-14: 1177.04; 2024-07-15: 1224.21; 2024-07-16: 1224.21; 2024-07-17: 1224.21; 2024-07-18: 1271.38; 2024-07-19: 1271.38; 2024-07-20: 1318.55; 2024-07-21: 1369.69; 2024-07-22: 1426.8; 2024-07-23: 1483.93; 2024-07-24: 1541.18; 2024-07-25: 1598.42; 2024-07-26: 1598.42; 2024-07-27: 1651.7; 2024-07-28: 1699.02; 2024-07-29: 1746.54; 2024-07-30: 1794.15; 2024-07-31: 1841.77; 2024-08-01: 1889.38; 2024-08-02: 1889.38; 2024-08-03: 1937.14; 2024-08-04: 1985.48; 2024-08-05: 2033.83; 2024-08-06: 2082.17; 2024-08-07: 2130.52; 2024-08-08: 2179.59; 2024-08-09: 2179.59; 2024-08-10: 2225.49; 2024-08-11: 2266.17; 2024-08-12: 2306.86; 2024-08-13: 2347.78; 2024-08-14: 2389.64; 2024-08-15: 2431.5; 2024-08-16: 2431.5; 2024-08-17: 2473.36; 2024-08-18: 2511.25; 2024-08-19: 2543.18; 2024-08-20: 2575.11; 2024-08-21: 2607.04; 2024-08-22: 2638.97; 2024-08-23: 2638.97; 2024-08-24: 2668.18; 2024-08-25: 2692.73; 2024-08-26: 2717.27; 2024-08-27: 2741.82; 2024-08-28: 2766.37; 2024-08-29: 2790.2; 2024-08-30: 2790.2; 2024-08-31: 2813.72; 2024-09-01: 2833.76; 2024-09-02: 2848.59; 2024-09-03: 2863.27; 2024-09-04: 2877.37; 2024-09-05: 2891.55; 2024-09-06: 2891.55; 2024-09-07: 2905.48; 2024-09-08: 2918.92; 2024-09-09: 2933.24; 2024-09-10: 2951.22; 2024-09-11: 2974.37; 2024-09-12: 3015.63; 2024-09-13: 3015.63; 2024-09-14: 3082.83; 2024-09-15: 3082.83; 2024-09-16: 3169.07; 2024-09-17: 3325.84; 2024-09-18: 3546.73; 2024-09-19: 3824.17; 2024-09-20: 3824.17; 2024-09-21: 4218.75; 2024-09-22: 4609.08; 2024-09-23: 4984.42; 2024-09-24: 5239.89; 2024-09-25: 5425.43; 2024-09-26: 5557.03; 2024-09-27: 5557.03; 2024-09-28: 5614.79; 2024-09-29: 5656.93; 2024-09-30: 5687; 2024-10-01: 5703.58; 2024-10-02: 5726.16; 2024-10-03: 5748.86; 2024-10-04: 5748.86; 2024-10-05: 5771.95; 2024-10-06: 5789.05; 2024-10-07: 5802.66; 2024-10-08: 5813.52; 2024-10-09: 5820.63; 2024-10-10: 5826.75; 2024-10-11: 5826.75; 2024-10-12: 5832.12; 2024-10-13: 5836.74; 2024-10-14: 5840.75; 2024-10-15: 5842.95; 2024-10-16: 5845.15; 2024-10-17: 5847.36; 2024-10-18: 5847.36; 2024-10-19: 5849.56; 2024-10-20: 5851.15; 2024-10-21: 5852.32; 2024-10-22: 5853.5; 2024-10-23: 5854.67; 2024-10-24: 5855.78; 2024-10-25: 5855.78; 2024-10-26: 5856.22; 2024-10-27: 5856.66; 2024-10-28: 5857.1; 2024-10-29: 5857.83; 2024-10-30: 5858.74; 2024-10-31: 5859.54; 2024-11-01: 5859.54; 2024-11-02: 5860.33; 2024-11-03: 5861.13; 2024-11-04: 5863.14; 2024-11-05: 5865.08; 2024-11-06: 5867.02; 2024-11-07: 5868.96; 2024-11-08: 5868.96; 2024-11-09: 5872.36; 2024-11-10: 5878.19; 2024-11-11: 5884.02; 2024-11-12: 5889.85; 2024-11-13: 5895.67; 2024-11-14: 5906.46; 2024-11-15: 5906.46; 2024-11-16: 5918.11; 2024-11-17: 5929.77; 2024-11-18: 5941.42; 2024-11-19: 5955.41; 2024-11-20: 5975.48; 2024-11-21: 5995.56; 2024-11-22: 5995.56; 2024-11-23: 6015.63; 2024-11-24: 6035.71; 2024-11-25: 6058.05; 2024-11-26: 6101.94; 2024-11-27: 6150.66; 2024-11-28: 6199.37; 2024-11-29: 6199.37; 2024-11-30: 6245.75; 2024-12-01: 6294.47; 2024-12-02: 6357.65; 2024-12-03: 6454.58; 2024-12-04: 6551.51; 2024-12-05: 6644.14; 2024-12-06: 6644.14; 2024-12-07: 6736.54; 2024-12-08: 6828.94; 2024-12-09: 7017.77; 2024-12-10: 7229.25; 2024-12-11: 7433.78; 2024-12-12: 7638.3; 2024-12-13: 7638.3; 2024-12-14: 7862.11; 2024-12-15: 8141.37; 2024-12-16: 8535.26; 2024-12-17: 8926.82; 2024-12-18: 9318.38; 2024-12-19: 9724.41; 2024-12-20: 9724.41; 2024-12-21: 10163.89; 2024-12-22: 10754.08; 2024-12-23: 11382.84; 2024-12-24: 12011.6; 2024-12-25: 12640.36; 2024-12-26: 13364.91; 2024-12-27: 13364.91; 2024-12-28: 14112.91; 2024-12-29: 14860.92; 2024-12-30: 15608.92; 2024-12-31: 16356.93; 2025-01-01: 16356.93; 2025-01-02: 17154.92; 2025-01-03: 17154.92; 2025-01-04: 18071.03; 2025-01-05: 18832.86; 2025-01-06: 19556.11; 2025-01-07: 20279.36; 2025-01-08: 21002.61; 2025-01-09: 21880.15; 2025-01-10: 21880.15; 2025-01-11: 22745.64; 2025-01-12: 22745.64; 2025-01-13: 23493; 2025-01-14: 24240.36; 2025-01-15: 24987.72; 2025-01-16: 25735.08; 2025-01-17: 25735.08; 2025-01-18: 26482.44; 2025-01-19: 27133.36; 2025-01-20: 27760.18; 2025-01-21: 28387; 2025-01-22: 29013.81; 2025-01-23: 29486.34; 2025-01-24: 29486.34; 2025-01-25: 29905.82; 2025-01-26: 30291.55; 2025-01-27: 30677.29; 2025-01-28: 31063.02; 2025-01-29: 31398.13; 2025-01-30: 31615.1; 2025-01-31: 31615.1; 2025-02-01: 31812.79; 2025-02-02: 32005.66; 2025-02-03: 32198.52; 2025-02-04: 32391.39; 2025-02-05: 32487.82; 2025-02-06: 32560.15; 2025-02-07: 32560.15; 2025-02-08: 32632.47; 2025-02-09: 32704.8; 2025-02-10: 32777.12; 2025-02-11: 32834.98; 2025-02-12: 32859.09; 2025-02-13: 32883.2; 2025-02-14: 32883.2; 2025-02-15: 32907.31; 2025-02-16: 32931.42; 2025-02-17: 32955.53; 2025-02-18: 32960.35; 2025-02-19: 32960.35; 2025-02-20: 32960.35; 2025-02-21: 32960.35; 2025-02-22: 32960.35; 2025-02-23: 32960.35; 2025-02-24: 32960.35; 2025-02-25: 32960.35; 2025-02-26: 32960.35; 2025-02-27: 32960.35; 2025-02-28: 32960.35; 2025-03-01: 32960.35; 2025-03-02: 32960.35; 2025-03-03: 32960.35; 2025-03-04: 32960.35; 2025-03-05: 32960.35; 2025-03-06: 32960.35; 2025-03-07: 32960.35; 2025-03-08: 32960.35; 2025-03-09: 32960.35; 2025-03-10: 32960.35; 2025-03-11: 32960.35; 2025-03-12: 32960.35; 2025-03-13: 32960.35; 2025-03-14: 32960.35; 2025-03-15: 32960.35; 2025-03-16: 32960.35; 2025-03-17: 32960.35; 2025-03-18: 32960.35; 2025-03-19: 32960.35; 2025-03-20: 32960.35; 2025-03-21: 32960.35; 2025-03-22: 32960.35; 2025-03-23: 32960.35; 2025-03-24: 32960.35; 2025-03-25: 32960.35; 2025-03-26: 32960.35; 2025-03-27: 32960.35; 2025-03-28: 32960.35; 2025-03-29: 32960.35; 2025-03-30: 32960.35; 2025-03-31: 32960.35; 2025-04-01: 32960.35; 2025-04-02: 32960.35; 2025-04-03: 32960.35; 2025-04-04: 32960.35; 2025-04-05: 32960.35; 2025-04-06: 32960.35; 2025-04-07: 32960.35; 2025-04-08: 32960.35; 2025-04-09: 32960.35; 2025-04-10: 32960.35; 2025-04-11: 32960.35; 2025-04-12: 32960.35; 2025-04-13: 32960.35; 2025-04-14: 32960.35; 2025-04-15: 32960.35; 2025-04-16: 32960.35; 2025-04-17: 32960.35; 2025-04-18: 32960.35; 2025-04-19: 32960.35; 2025-04-20: 32960.35; 2025-04-21: 32960.35; 2025-04-22: 32960.35; 2025-04-23: 32960.35; 2025-04-24: 32960.35; 2025-04-25: 32960.35; 2025-04-26: 32960.35; 2025-04-27: 32960.35; 2025-04-28: 32960.35; 2025-04-29: 32960.35; 2025-04-30: 32960.35; 2025-05-01: 32960.35; 2025-05-02: 32960.35; 2025-05-03: 32960.35; 2025-05-04: 32960.35; 2025-05-05: 32960.35; 2025-05-06: 32960.35; 2025-05-07: 32960.35; 2025-05-08: 32960.35; 2025-05-09: 32960.35; 2025-05-10: 32960.35; 2025-05-11: 32960.35; 2025-05-12: 32960.35; 2025-05-13: 32960.35; 2025-05-14: 32960.35; 2025-05-15: 32960.35; 2025-05-16: 32960.35; 2025-05-17: 32960.35; 2025-05-18: 32960.35; 2025-05-19: 32960.35; 2025-05-20: 32960.35; 2025-05-21: 32960.35; 2025-05-22: 32960.35; 2025-05-23: 32960.35; 2025-05-24: 32960.35; 2025-05-25: 32960.35; 2025-05-26: 32960.35; 2025-05-27: 32960.35; 2025-05-28: 32960.35; 2025-05-29: 32960.35; 2025-05-30: 32960.35; 2025-05-31: 32960.35; 2025-06-01: 32960.35; 2025-06-02: 32960.35; 2025-06-03: 32960.35; 2025-06-04: 32960.35; 2025-06-05: 32960.35; 2025-06-06: 32960.35; 2025-06-07: 32960.35; 2025-06-08: 32960.35; 2025-06-09: 32960.35; 2025-06-10: 32960.35; 2025-06-11: 32960.35; 2025-06-12: 32960.35; 2025-06-13: 32960.35; 2025-06-14: 32960.35; 2025-06-15: 32960.35; 2025-06-16: 32960.35; 2025-06-17: 32960.35; 2025-06-18: 32960.35; 2025-06-19: 32960.35; 2025-06-20: 32960.35; 2025-06-21: 32960.35; 2025-06-22: 32960.35; 2025-06-23: 32960.35; 2025-06-24: 32960.35; 2025-06-25: 32960.35; 2025-06-26: 32960.35; 2025-06-27: 32960.35; 2025-06-28: 32960.35; 2025-06-29: 32960.35; 2025-06-30: 32960.35; 2025-07-01: 32960.35; 2025-07-02: 32960.35; 2025-07-03: 32960.35; 2025-07-04: 32960.35; 2025-07-05: 32960.35; 2025-07-06: 32960.35; 2025-07-07: 32960.35; 2025-07-08: 32960.35; 2025-07-09: 32960.35; 2025-07-10: 32960.35; 2025-07-11: 32960.35; 2025-07-12: 32960.35; 2025-07-13: 32960.35; 2025-07-14: 32960.35; 2025-07-15: 32960.35; 2025-07-16: 32960.35; 2025-07-17: 32960.35; 2025-07-18: 32960.35; 2025-07-19: 32960.35; 2025-07-20: 32960.35; 2025-07-21: 32960.35; 2025-07-22: 32960.35; 2025-07-23: 32960.35; 2025-07-24: 32960.35; 2025-07-25: 32960.35; 2025-07-26: 32960.35; 2025-07-27: 32960.35; 2025-07-28: 32960.35; 2025-07-29: 32960.35; 2025-07-30: 32960.35; 2025-07-31: 32960.35; 2025-08-01: 32960.35; 2025-08-02: 32960.35; 2025-08-03: 32960.35; 2025-08-04: 32960.35; 2025-08-05: 32960.35; 2025-08-06: 32960.35; 2025-08-07: 32960.35; 2025-08-08: 32960.35; 2025-08-09: 32960.35; 2025-08-10: 32960.35; 2025-08-11: 32960.35; 2025-08-12: 32960.35; 2025-08-13: 32960.35; 2025-08-15: 32960.35
316 | Hot Oil Unit Train 1 |  | 25-Apr-24 | 01-Feb-25 | 16263.24 | 16480.17 |  |  | 2024-04-25: 0.5; 2024-04-26: 0.5; 2024-04-27: 1.74; 2024-04-28: 2.98; 2024-04-29: 4.22; 2024-04-30: 5.46; 2024-05-01: 5.46; 2024-05-02: 6.7; 2024-05-03: 6.7; 2024-05-04: 7.94; 2024-05-05: 9.19; 2024-05-06: 10.43; 2024-05-07: 11.67; 2024-05-08: 12.91; 2024-05-09: 14.15; 2024-05-10: 14.15; 2024-05-11: 16.39; 2024-05-12: 20.11; 2024-05-13: 23.83; 2024-05-14: 27.56; 2024-05-15: 31.28; 2024-05-16: 35.01; 2024-05-17: 35.01; 2024-05-18: 38.73; 2024-05-19: 42.45; 2024-05-20: 46.18; 2024-05-21: 49.9; 2024-05-22: 53.63; 2024-05-23: 57.35; 2024-05-24: 57.35; 2024-05-25: 63.56; 2024-05-26: 73.49; 2024-05-27: 83.42; 2024-05-28: 93.35; 2024-05-29: 103.28; 2024-05-30: 113.21; 2024-05-31: 113.21; 2024-06-01: 123.14; 2024-06-02: 133.07; 2024-06-03: 143; 2024-06-04: 152.93; 2024-06-05: 162.86; 2024-06-06: 172.79; 2024-06-07: 172.79; 2024-06-08: 186.2; 2024-06-09: 204.82; 2024-06-10: 223.44; 2024-06-11: 242.06; 2024-06-12: 260.68; 2024-06-13: 279.3; 2024-06-14: 279.3; 2024-06-15: 297.92; 2024-06-16: 297.92; 2024-06-17: 297.92; 2024-06-18: 297.92; 2024-06-19: 316.54; 2024-06-20: 335.16; 2024-06-21: 335.16; 2024-06-22: 353.78; 2024-06-23: 372.4; 2024-06-24: 391.02; 2024-06-25: 413.61; 2024-06-26: 442.17; 2024-06-27: 470.72; 2024-06-28: 470.72; 2024-06-29: 499.27; 2024-06-30: 527.82; 2024-07-01: 556.37; 2024-07-02: 584.92; 2024-07-03: 613.47; 2024-07-04: 642.02; 2024-07-05: 642.02; 2024-07-06: 670.57; 2024-07-07: 670.57; 2024-07-08: 699.12; 2024-07-09: 727.67; 2024-07-10: 756.22; 2024-07-11: 784.78; 2024-07-12: 784.78; 2024-07-13: 813.33; 2024-07-14: 841.88; 2024-07-15: 870.43; 2024-07-16: 870.43; 2024-07-17: 870.43; 2024-07-18: 898.98; 2024-07-19: 898.98; 2024-07-20: 927.53; 2024-07-21: 956.08; 2024-07-22: 984.63; 2024-07-23: 1013.21; 2024-07-24: 1041.91; 2024-07-25: 1070.61; 2024-07-26: 1070.61; 2024-07-27: 1095.33; 2024-07-28: 1114.1; 2024-07-29: 1133.07; 2024-07-30: 1152.13; 2024-07-31: 1171.19; 2024-08-01: 1190.25; 2024-08-02: 1190.25; 2024-08-03: 1209.46; 2024-08-04: 1229.26; 2024-08-05: 1249.05; 2024-08-06: 1268.85; 2024-08-07: 1288.64; 2024-08-08: 1309.16; 2024-08-09: 1309.16; 2024-08-10: 1326.51; 2024-08-11: 1338.64; 2024-08-12: 1350.78; 2024-08-13: 1363.15; 2024-08-14: 1376.45; 2024-08-15: 1389.76; 2024-08-16: 1389.76; 2024-08-17: 1403.07; 2024-08-18: 1416.38; 2024-08-19: 1429.69; 2024-08-20: 1443; 2024-08-21: 1456.31; 2024-08-22: 1469.62; 2024-08-23: 1469.62; 2024-08-24: 1480.21; 2024-08-25: 1486.14; 2024-08-26: 1492.07; 2024-08-27: 1498; 2024-08-28: 1503.93; 2024-08-29: 1509.13; 2024-08-30: 1509.13; 2024-08-31: 1514.03; 2024-09-01: 1518.93; 2024-09-02: 1523.83; 2024-09-03: 1528.58; 2024-09-04: 1532.75; 2024-09-05: 1536.91; 2024-09-06: 1536.91; 2024-09-07: 1540.08; 2024-09-08: 1541.77; 2024-09-09: 1543.24; 2024-09-10: 1544.63; 2024-09-11: 1546.85; 2024-09-12: 1556.57; 2024-09-13: 1556.57; 2024-09-14: 1576.24; 2024-09-15: 1576.24; 2024-09-16: 1606.61; 2024-09-17: 1674.45; 2024-09-18: 1777.25; 2024-09-19: 1910.02; 2024-09-20: 1910.02; 2024-09-21: 2102.73; 2024-09-22: 2294.94; 2024-09-23: 2479.74; 2024-09-24: 2604.69; 2024-09-25: 2695.43; 2024-09-26: 2759.69; 2024-09-27: 2759.69; 2024-09-28: 2787.58; 2024-09-29: 2809.22; 2024-09-30: 2826.86; 2024-10-01: 2840; 2024-10-02: 2859.14; 2024-10-03: 2878.27; 2024-10-04: 2878.27; 2024-10-05: 2896.74; 2024-10-06: 2909.22; 2024-10-07: 2918.21; 2024-10-08: 2924.45; 2024-10-09: 2926.94; 2024-10-10: 2928.44; 2024-10-11: 2928.44; 2024-10-12: 2929.19; 2024-10-13: 2929.19; 2024-10-14: 2929.19; 2024-10-15: 2929.19; 2024-10-16: 2929.19; 2024-10-17: 2929.19; 2024-10-18: 2929.19; 2024-10-19: 2929.19; 2024-10-20: 2929.19; 2024-10-21: 2929.19; 2024-10-22: 2929.19; 2024-10-23: 2929.19; 2024-10-24: 2929.19; 2024-10-25: 2929.19; 2024-10-26: 2929.19; 2024-10-27: 2929.19; 2024-10-28: 2929.19; 2024-10-29: 2929.48; 2024-10-30: 2930.13; 2024-10-31: 2930.77; 2024-11-01: 2930.77; 2024-11-02: 2931.42; 2024-11-03: 2932.07; 2024-11-04: 2933.95; 2024-11-05: 2935.89; 2024-11-06: 2937.83; 2024-11-07: 2939.78; 2024-11-08: 2939.78; 2024-11-09: 2943.17; 2024-11-10: 2948.36; 2024-11-11: 2953.54; 2024-11-12: 2958.72; 2024-11-13: 2963.9; 2024-11-14: 2973.38; 2024-11-15: 2973.38; 2024-11-16: 2983.1; 2024-11-17: 2992.81; 2024-11-18: 3002.52; 2024-11-19: 3014.57; 2024-11-20: 3029.46; 2024-11-21: 3044.35; 2024-11-22: 3044.35; 2024-11-23: 3059.25; 2024-11-24: 3074.14; 2024-11-25: 3089.03; 2024-11-26: 3123.21; 2024-11-27: 3162.22; 2024-11-28: 3201.22; 2024-11-29: 3201.22; 2024-11-30: 3237.89; 2024-12-01: 3271.71; 2024-12-02: 3320; 2024-12-03: 3402.04; 2024-12-04: 3484.07; 2024-12-05: 3561.81; 2024-12-06: 3561.81; 2024-12-07: 3639.31; 2024-12-08: 3716.82; 2024-12-09: 3890.76; 2024-12-10: 4087.35; 2024-12-11: 4282.16; 2024-12-12: 4476.96; 2024-12-13: 4476.96; 2024-12-14: 4671.77; 2024-12-15: 4917.21; 2024-12-16: 5279.55; 2024-12-17: 5641.82; 2024-12-18: 6004.09; 2024-12-19: 6366.37; 2024-12-20: 6366.37; 2024-12-21: 6728.35; 2024-12-22: 7244.27; 2024-12-23: 7798.76; 2024-12-24: 8353.25; 2024-12-25: 8907.74; 2024-12-26: 9462.23; 2024-12-27: 9462.23; 2024-12-28: 10016.73; 2024-12-29: 10571.22; 2024-12-30: 11125.71; 2024-12-31: 11680.2; 2025-01-01: 11680.2; 2025-01-02: 12234.69; 2025-01-03: 12234.69; 2025-01-04: 12789.19; 2025-01-05: 13189.38; 2025-01-06: 13551.01; 2025-01-07: 13912.64; 2025-01-08: 14274.26; 2025-01-09: 14635.89; 2025-01-10: 14635.89; 2025-01-11: 14946.88; 2025-01-12: 14946.88; 2025-01-13: 15139.75; 2025-01-14: 15332.62; 2025-01-15: 15525.48; 2025-01-16: 15718.35; 2025-01-17: 15718.35; 2025-01-18: 15911.22; 2025-01-19: 16007.65; 2025-01-20: 16079.98; 2025-01-21: 16152.3; 2025-01-22: 16224.63; 2025-01-23: 16296.95; 2025-01-24: 16296.95; 2025-01-25: 16354.81; 2025-01-26: 16378.92; 2025-01-27: 16403.03; 2025-01-28: 16427.14; 2025-01-29: 16451.24; 2025-01-30: 16475.35; 2025-01-31: 16475.35; 2025-02-01: 16480.17; 2025-02-02: 16480.17; 2025-02-03: 16480.17; 2025-02-04: 16480.17; 2025-02-05: 16480.17; 2025-02-06: 16480.17; 2025-02-07: 16480.17; 2025-02-08: 16480.17; 2025-02-09: 16480.17; 2025-02-10: 16480.17; 2025-02-11: 16480.17; 2025-02-12: 16480.17; 2025-02-13: 16480.17; 2025-02-14: 16480.17; 2025-02-15: 16480.17; 2025-02-16: 16480.17; 2025-02-17: 16480.17; 2025-02-18: 16480.17; 2025-02-19: 16480.17; 2025-02-20: 16480.17; 2025-02-21: 16480.17; 2025-02-22: 16480.17; 2025-02-23: 16480.17; 2025-02-24: 16480.17; 2025-02-25: 16480.17; 2025-02-26: 16480.17; 2025-02-27: 16480.17; 2025-02-28: 16480.17; 2025-03-01: 16480.17; 2025-03-02: 16480.17; 2025-03-03: 16480.17; 2025-03-04: 16480.17; 2025-03-05: 16480.17; 2025-03-06: 16480.17; 2025-03-07: 16480.17; 2025-03-08: 16480.17; 2025-03-09: 16480.17; 2025-03-10: 16480.17; 2025-03-11: 16480.17; 2025-03-12: 16480.17; 2025-03-13: 16480.17; 2025-03-14: 16480.17; 2025-03-15: 16480.17; 2025-03-16: 16480.17; 2025-03-17: 16480.17; 2025-03-18: 16480.17; 2025-03-19: 16480.17; 2025-03-20: 16480.17; 2025-03-21: 16480.17; 2025-03-22: 16480.17; 2025-03-23: 16480.17; 2025-03-24: 16480.17; 2025-03-25: 16480.17; 2025-03-26: 16480.17; 2025-03-27: 16480.17; 2025-03-28: 16480.17; 2025-03-29: 16480.17; 2025-03-30: 16480.17; 2025-03-31: 16480.17; 2025-04-01: 16480.17; 2025-04-02: 16480.17; 2025-04-03: 16480.17; 2025-04-04: 16480.17; 2025-04-05: 16480.17; 2025-04-06: 16480.17; 2025-04-07: 16480.17; 2025-04-08: 16480.17; 2025-04-09: 16480.17; 2025-04-10: 16480.17; 2025-04-11: 16480.17; 2025-04-12: 16480.17; 2025-04-13: 16480.17; 2025-04-14: 16480.17; 2025-04-15: 16480.17; 2025-04-16: 16480.17; 2025-04-17: 16480.17; 2025-04-18: 16480.17; 2025-04-19: 16480.17; 2025-04-20: 16480.17; 2025-04-21: 16480.17; 2025-04-22: 16480.17; 2025-04-23: 16480.17; 2025-04-24: 16480.17; 2025-04-25: 16480.17; 2025-04-26: 16480.17; 2025-04-27: 16480.17; 2025-04-28: 16480.17; 2025-04-29: 16480.17; 2025-04-30: 16480.17; 2025-05-01: 16480.17; 2025-05-02: 16480.17; 2025-05-03: 16480.17; 2025-05-04: 16480.17; 2025-05-05: 16480.17; 2025-05-06: 16480.17; 2025-05-07: 16480.17; 2025-05-08: 16480.17; 2025-05-09: 16480.17; 2025-05-10: 16480.17; 2025-05-11: 16480.17; 2025-05-12: 16480.17; 2025-05-13: 16480.17; 2025-05-14: 16480.17; 2025-05-15: 16480.17; 2025-05-16: 16480.17; 2025-05-17: 16480.17; 2025-05-18: 16480.17; 2025-05-19: 16480.17; 2025-05-20: 16480.17; 2025-05-21: 16480.17; 2025-05-22: 16480.17; 2025-05-23: 16480.17; 2025-05-24: 16480.17; 2025-05-25: 16480.17; 2025-05-26: 16480.17; 2025-05-27: 16480.17; 2025-05-28: 16480.17; 2025-05-29: 16480.17; 2025-05-30: 16480.17; 2025-05-31: 16480.17; 2025-06-01: 16480.17; 2025-06-02: 16480.17; 2025-06-03: 16480.17; 2025-06-04: 16480.17; 2025-06-05: 16480.17; 2025-06-06: 16480.17; 2025-06-07: 16480.17; 2025-06-08: 16480.17; 2025-06-09: 16480.17; 2025-06-10: 16480.17; 2025-06-11: 16480.17; 2025-06-12: 16480.17; 2025-06-13: 16480.17; 2025-06-14: 16480.17; 2025-06-15: 16480.17; 2025-06-16: 16480.17; 2025-06-17: 16480.17; 2025-06-18: 16480.17; 2025-06-19: 16480.17; 2025-06-20: 16480.17; 2025-06-21: 16480.17; 2025-06-22: 16480.17; 2025-06-23: 16480.17; 2025-06-24: 16480.17; 2025-06-25: 16480.17; 2025-06-26: 16480.17; 2025-06-27: 16480.17; 2025-06-28: 16480.17; 2025-06-29: 16480.17; 2025-06-30: 16480.17; 2025-07-01: 16480.17; 2025-07-02: 16480.17; 2025-07-03: 16480.17; 2025-07-04: 16480.17; 2025-07-05: 16480.17; 2025-07-06: 16480.17; 2025-07-07: 16480.17; 2025-07-08: 16480.17; 2025-07-09: 16480.17; 2025-07-10: 16480.17; 2025-07-11: 16480.17; 2025-07-12: 16480.17; 2025-07-13: 16480.17; 2025-07-14: 16480.17; 2025-07-15: 16480.17; 2025-07-16: 16480.17; 2025-07-17: 16480.17; 2025-07-18: 16480.17; 2025-07-19: 16480.17; 2025-07-20: 16480.17; 2025-07-21: 16480.17; 2025-07-22: 16480.17; 2025-07-23: 16480.17; 2025-07-24: 16480.17; 2025-07-25: 16480.17; 2025-07-26: 16480.17; 2025-07-27: 16480.17; 2025-07-28: 16480.17; 2025-07-29: 16480.17; 2025-07-30: 16480.17; 2025-07-31: 16480.17; 2025-08-01: 16480.17; 2025-08-02: 16480.17; 2025-08-03: 16480.17; 2025-08-04: 16480.17; 2025-08-05: 16480.17; 2025-08-06: 16480.17; 2025-08-07: 16480.17; 2025-08-08: 16480.17; 2025-08-09: 16480.17; 2025-08-10: 16480.17; 2025-08-11: 16480.17; 2025-08-12: 16480.17; 2025-08-13: 16480.17; 2025-08-15: 16480.17
317 | CTME280010 | Installation, Alignment, Hydrotest and Painting - Site Fabricated Hot Oil Storage Tank (RA-41-401) | 25-Apr-24 | 2024-09-22 | 1470 | 1489.61 | 21 | TNK | 2024-04-25: 0.5; 2024-04-26: 0.5; 2024-04-27: 1.74; 2024-04-28: 2.98; 2024-04-29: 4.22; 2024-04-30: 5.46; 2024-05-01: 5.46; 2024-05-02: 6.7; 2024-05-03: 6.7; 2024-05-04: 7.94; 2024-05-05: 9.19; 2024-05-06: 10.43; 2024-05-07: 11.67; 2024-05-08: 12.91; 2024-05-09: 14.15; 2024-05-10: 14.15; 2024-05-11: 16.39; 2024-05-12: 20.11; 2024-05-13: 23.83; 2024-05-14: 27.56; 2024-05-15: 31.28; 2024-05-16: 35.01; 2024-05-17: 35.01; 2024-05-18: 38.73; 2024-05-19: 42.45; 2024-05-20: 46.18; 2024-05-21: 49.9; 2024-05-22: 53.63; 2024-05-23: 57.35; 2024-05-24: 57.35; 2024-05-25: 63.56; 2024-05-26: 73.49; 2024-05-27: 83.42; 2024-05-28: 93.35; 2024-05-29: 103.28; 2024-05-30: 113.21; 2024-05-31: 113.21; 2024-06-01: 123.14; 2024-06-02: 133.07; 2024-06-03: 143; 2024-06-04: 152.93; 2024-06-05: 162.86; 2024-06-06: 172.79; 2024-06-07: 172.79; 2024-06-08: 186.2; 2024-06-09: 204.82; 2024-06-10: 223.44; 2024-06-11: 242.06; 2024-06-12: 260.68; 2024-06-13: 279.3; 2024-06-14: 279.3; 2024-06-15: 297.92; 2024-06-16: 297.92; 2024-06-17: 297.92; 2024-06-18: 297.92; 2024-06-19: 316.54; 2024-06-20: 335.16; 2024-06-21: 335.16; 2024-06-22: 353.78; 2024-06-23: 372.4; 2024-06-24: 391.02; 2024-06-25: 413.61; 2024-06-26: 442.17; 2024-06-27: 470.72; 2024-06-28: 470.72; 2024-06-29: 499.27; 2024-06-30: 527.82; 2024-07-01: 556.37; 2024-07-02: 584.92; 2024-07-03: 613.47; 2024-07-04: 642.02; 2024-07-05: 642.02; 2024-07-06: 670.57; 2024-07-07: 670.57; 2024-07-08: 699.12; 2024-07-09: 727.67; 2024-07-10: 756.22; 2024-07-11: 784.78; 2024-07-12: 784.78; 2024-07-13: 813.33; 2024-07-14: 841.88; 2024-07-15: 870.43; 2024-07-16: 870.43; 2024-07-17: 870.43; 2024-07-18: 898.98; 2024-07-19: 898.98; 2024-07-20: 927.53; 2024-07-21: 956.08; 2024-07-22: 984.63; 2024-07-23: 1013.18; 2024-07-24: 1041.73; 2024-07-25: 1070.28; 2024-07-26: 1070.28; 2024-07-27: 1094.86; 2024-07-28: 1113.48; 2024-07-29: 1132.1; 2024-07-30: 1150.72; 2024-07-31: 1169.34; 2024-08-01: 1187.96; 2024-08-02: 1187.96; 2024-08-03: 1206.58; 2024-08-04: 1225.2; 2024-08-05: 1243.82; 2024-08-06: 1262.44; 2024-08-07: 1281.06; 2024-08-08: 1299.68; 2024-08-09: 1299.68; 2024-08-10: 1314.83; 2024-08-11: 1324.76; 2024-08-12: 1334.69; 2024-08-13: 1344.62; 2024-08-14: 1354.55; 2024-08-15: 1364.48; 2024-08-16: 1364.48; 2024-08-17: 1374.41; 2024-08-18: 1384.34; 2024-08-19: 1394.27; 2024-08-20: 1404.2; 2024-08-21: 1414.13; 2024-08-22: 1424.07; 2024-08-23: 1424.07; 2024-08-24: 1431.51; 2024-08-25: 1435.24; 2024-08-26: 1438.96; 2024-08-27: 1442.69; 2024-08-28: 1446.41; 2024-08-29: 1450.13; 2024-08-30: 1450.13; 2024-08-31: 1453.86; 2024-09-01: 1457.58; 2024-09-02: 1461.31; 2024-09-03: 1465.03; 2024-09-04: 1468.75; 2024-09-05: 1472.48; 2024-09-06: 1472.48; 2024-09-07: 1475.21; 2024-09-08: 1476.45; 2024-09-09: 1477.69; 2024-09-10: 1478.93; 2024-09-11: 1480.17; 2024-09-12: 1481.42; 2024-09-13: 1481.42; 2024-09-14: 1482.66; 2024-09-15: 1482.66; 2024-09-16: 1483.9; 2024-09-17: 1485.14; 2024-09-18: 1486.38; 2024-09-19: 1487.62; 2024-09-20: 1487.62; 2024-09-21: 1488.86; 2024-09-22: 1489.61; 2024-09-23: 1489.61; 2024-09-24: 1489.61; 2024-09-25: 1489.61; 2024-09-26: 1489.61; 2024-09-27: 1489.61; 2024-09-28: 1489.61; 2024-09-29: 1489.61; 2024-09-30: 1489.61; 2024-10-01: 1489.61; 2024-10-02: 1489.61; 2024-10-03: 1489.61; 2024-10-04: 1489.61; 2024-10-05: 1489.61; 2024-10-06: 1489.61; 2024-10-07: 1489.61; 2024-10-08: 1489.61; 2024-10-09: 1489.61; 2024-10-10: 1489.61; 2024-10-11: 1489.61; 2024-10-12: 1489.61; 2024-10-13: 1489.61; 2024-10-14: 1489.61; 2024-10-15: 1489.61; 2024-10-16: 1489.61; 2024-10-17: 1489.61; 2024-10-18: 1489.61; 2024-10-19: 1489.61; 2024-10-20: 1489.61; 2024-10-21: 1489.61; 2024-10-22: 1489.61; 2024-10-23: 1489.61; 2024-10-24: 1489.61; 2024-10-25: 1489.61; 2024-10-26: 1489.61; 2024-10-27: 1489.61; 2024-10-28: 1489.61; 2024-10-29: 1489.61; 2024-10-30: 1489.61; 2024-10-31: 1489.61; 2024-11-01: 1489.61; 2024-11-02: 1489.61; 2024-11-03: 1489.61; 2024-11-04: 1489.61; 2024-11-05: 1489.61; 2024-11-06: 1489.61; 2024-11-07: 1489.61; 2024-11-08: 1489.61; 2024-11-09: 1489.61; 2024-11-10: 1489.61; 2024-11-11: 1489.61; 2024-11-12: 1489.61; 2024-11-13: 1489.61; 2024-11-14: 1489.61; 2024-11-15: 1489.61; 2024-11-16: 1489.61; 2024-11-17: 1489.61; 2024-11-18: 1489.61; 2024-11-19: 1489.61; 2024-11-20: 1489.61; 2024-11-21: 1489.61; 2024-11-22: 1489.61; 2024-11-23: 1489.61; 2024-11-24: 1489.61; 2024-11-25: 1489.61; 2024-11-26: 1489.61; 2024-11-27: 1489.61; 2024-11-28: 1489.61; 2024-11-29: 1489.61; 2024-11-30: 1489.61; 2024-12-01: 1489.61; 2024-12-02: 1489.61; 2024-12-03: 1489.61; 2024-12-04: 1489.61; 2024-12-05: 1489.61; 2024-12-06: 1489.61; 2024-12-07: 1489.61; 2024-12-08: 1489.61; 2024-12-09: 1489.61; 2024-12-10: 1489.61; 2024-12-11: 1489.61; 2024-12-12: 1489.61; 2024-12-13: 1489.61; 2024-12-14: 1489.61; 2024-12-15: 1489.61; 2024-12-16: 1489.61; 2024-12-17: 1489.61; 2024-12-18: 1489.61; 2024-12-19: 1489.61; 2024-12-20: 1489.61; 2024-12-21: 1489.61; 2024-12-22: 1489.61; 2024-12-23: 1489.61; 2024-12-24: 1489.61; 2024-12-25: 1489.61; 2024-12-26: 1489.61; 2024-12-27: 1489.61; 2024-12-28: 1489.61; 2024-12-29: 1489.61; 2024-12-30: 1489.61; 2024-12-31: 1489.61; 2025-01-01: 1489.61; 2025-01-02: 1489.61; 2025-01-03: 1489.61; 2025-01-04: 1489.61; 2025-01-05: 1489.61; 2025-01-06: 1489.61; 2025-01-07: 1489.61; 2025-01-08: 1489.61; 2025-01-09: 1489.61; 2025-01-10: 1489.61; 2025-01-11: 1489.61; 2025-01-12: 1489.61; 2025-01-13: 1489.61; 2025-01-14: 1489.61; 2025-01-15: 1489.61; 2025-01-16: 1489.61; 2025-01-17: 1489.61; 2025-01-18: 1489.61; 2025-01-19: 1489.61; 2025-01-20: 1489.61; 2025-01-21: 1489.61; 2025-01-22: 1489.61; 2025-01-23: 1489.61; 2025-01-24: 1489.61; 2025-01-25: 1489.61; 2025-01-26: 1489.61; 2025-01-27: 1489.61; 2025-01-28: 1489.61; 2025-01-29: 1489.61; 2025-01-30: 1489.61; 2025-01-31: 1489.61; 2025-02-01: 1489.61; 2025-02-02: 1489.61; 2025-02-03: 1489.61; 2025-02-04: 1489.61; 2025-02-05: 1489.61; 2025-02-06: 1489.61; 2025-02-07: 1489.61; 2025-02-08: 1489.61; 2025-02-09: 1489.61; 2025-02-10: 1489.61; 2025-02-11: 1489.61; 2025-02-12: 1489.61; 2025-02-13: 1489.61; 2025-02-14: 1489.61; 2025-02-15: 1489.61; 2025-02-16: 1489.61; 2025-02-17: 1489.61; 2025-02-18: 1489.61; 2025-02-19: 1489.61; 2025-02-20: 1489.61; 2025-02-21: 1489.61; 2025-02-22: 1489.61; 2025-02-23: 1489.61; 2025-02-24: 1489.61; 2025-02-25: 1489.61; 2025-02-26: 1489.61; 2025-02-27: 1489.61; 2025-02-28: 1489.61; 2025-03-01: 1489.61; 2025-03-02: 1489.61; 2025-03-03: 1489.61; 2025-03-04: 1489.61; 2025-03-05: 1489.61; 2025-03-06: 1489.61; 2025-03-07: 1489.61; 2025-03-08: 1489.61; 2025-03-09: 1489.61; 2025-03-10: 1489.61; 2025-03-11: 1489.61; 2025-03-12: 1489.61; 2025-03-13: 1489.61; 2025-03-14: 1489.61; 2025-03-15: 1489.61; 2025-03-16: 1489.61; 2025-03-17: 1489.61; 2025-03-18: 1489.61; 2025-03-19: 1489.61; 2025-03-20: 1489.61; 2025-03-21: 1489.61; 2025-03-22: 1489.61; 2025-03-23: 1489.61; 2025-03-24: 1489.61; 2025-03-25: 1489.61; 2025-03-26: 1489.61; 2025-03-27: 1489.61; 2025-03-28: 1489.61; 2025-03-29: 1489.61; 2025-03-30: 1489.61; 2025-03-31: 1489.61; 2025-04-01: 1489.61; 2025-04-02: 1489.61; 2025-04-03: 1489.61; 2025-04-04: 1489.61; 2025-04-05: 1489.61; 2025-04-06: 1489.61; 2025-04-07: 1489.61; 2025-04-08: 1489.61; 2025-04-09: 1489.61; 2025-04-10: 1489.61; 2025-04-11: 1489.61; 2025-04-12: 1489.61; 2025-04-13: 1489.61; 2025-04-14: 1489.61; 2025-04-15: 1489.61; 2025-04-16: 1489.61; 2025-04-17: 1489.61; 2025-04-18: 1489.61; 2025-04-19: 1489.61; 2025-04-20: 1489.61; 2025-04-21: 1489.61; 2025-04-22: 1489.61; 2025-04-23: 1489.61; 2025-04-24: 1489.61; 2025-04-25: 1489.61; 2025-04-26: 1489.61; 2025-04-27: 1489.61; 2025-04-28: 1489.61; 2025-04-29: 1489.61; 2025-04-30: 1489.61; 2025-05-01: 1489.61; 2025-05-02: 1489.61; 2025-05-03: 1489.61; 2025-05-04: 1489.61; 2025-05-05: 1489.61; 2025-05-06: 1489.61; 2025-05-07: 1489.61; 2025-05-08: 1489.61; 2025-05-09: 1489.61; 2025-05-10: 1489.61; 2025-05-11: 1489.61; 2025-05-12: 1489.61; 2025-05-13: 1489.61; 2025-05-14: 1489.61; 2025-05-15: 1489.61; 2025-05-16: 1489.61; 2025-05-17: 1489.61; 2025-05-18: 1489.61; 2025-05-19: 1489.61; 2025-05-20: 1489.61; 2025-05-21: 1489.61; 2025-05-22: 1489.61; 2025-05-23: 1489.61; 2025-05-24: 1489.61; 2025-05-25: 1489.61; 2025-05-26: 1489.61; 2025-05-27: 1489.61; 2025-05-28: 1489.61; 2025-05-29: 1489.61; 2025-05-30: 1489.61; 2025-05-31: 1489.61; 2025-06-01: 1489.61; 2025-06-02: 1489.61; 2025-06-03: 1489.61; 2025-06-04: 1489.61; 2025-06-05: 1489.61; 2025-06-06: 1489.61; 2025-06-07: 1489.61; 2025-06-08: 1489.61; 2025-06-09: 1489.61; 2025-06-10: 1489.61; 2025-06-11: 1489.61; 2025-06-12: 1489.61; 2025-06-13: 1489.61; 2025-06-14: 1489.61; 2025-06-15: 1489.61; 2025-06-16: 1489.61; 2025-06-17: 1489.61; 2025-06-18: 1489.61; 2025-06-19: 1489.61; 2025-06-20: 1489.61; 2025-06-21: 1489.61; 2025-06-22: 1489.61; 2025-06-23: 1489.61; 2025-06-24: 1489.61; 2025-06-25: 1489.61; 2025-06-26: 1489.61; 2025-06-27: 1489.61; 2025-06-28: 1489.61; 2025-06-29: 1489.61; 2025-06-30: 1489.61; 2025-07-01: 1489.61; 2025-07-02: 1489.61; 2025-07-03: 1489.61; 2025-07-04: 1489.61; 2025-07-05: 1489.61; 2025-07-06: 1489.61; 2025-07-07: 1489.61; 2025-07-08: 1489.61; 2025-07-09: 1489.61; 2025-07-10: 1489.61; 2025-07-11: 1489.61; 2025-07-12: 1489.61; 2025-07-13: 1489.61; 2025-07-14: 1489.61; 2025-07-15: 1489.61; 2025-07-16: 1489.61; 2025-07-17: 1489.61; 2025-07-18: 1489.61; 2025-07-19: 1489.61; 2025-07-20: 1489.61; 2025-07-21: 1489.61; 2025-07-22: 1489.61; 2025-07-23: 1489.61; 2025-07-24: 1489.61; 2025-07-25: 1489.61; 2025-07-26: 1489.61; 2025-07-27: 1489.61; 2025-07-28: 1489.61; 2025-07-29: 1489.61; 2025-07-30: 1489.61; 2025-07-31: 1489.61; 2025-08-01: 1489.61; 2025-08-02: 1489.61; 2025-08-03: 1489.61; 2025-08-04: 1489.61; 2025-08-05: 1489.61; 2025-08-06: 1489.61; 2025-08-07: 1489.61; 2025-08-08: 1489.61; 2025-08-09: 1489.61; 2025-08-10: 1489.61; 2025-08-11: 1489.61; 2025-08-12: 1489.61; 2025-08-13: 1489.61; 2025-08-15: 1489.61
318 | CTME280020 | Installation & Alignment - Hot Oil Filter (MB-41-401A/B) | 2024-07-23 | 2024-09-14 | 65.24 | 66.11 | 1.2 | MST | 2024-07-23: 0.03; 2024-07-24: 0.18; 2024-07-25: 0.32; 2024-07-26: 0.32; 2024-07-27: 0.47; 2024-07-28: 0.62; 2024-07-29: 0.97; 2024-07-30: 1.41; 2024-07-31: 1.85; 2024-08-01: 2.29; 2024-08-02: 2.29; 2024-08-03: 2.88; 2024-08-04: 4.05; 2024-08-05: 5.23; 2024-08-06: 6.41; 2024-08-07: 7.58; 2024-08-08: 9.48; 2024-08-09: 9.48; 2024-08-10: 11.68; 2024-08-11: 13.88; 2024-08-12: 16.09; 2024-08-13: 18.53; 2024-08-14: 21.9; 2024-08-15: 25.28; 2024-08-16: 25.28; 2024-08-17: 28.66; 2024-08-18: 32.04; 2024-08-19: 35.42; 2024-08-20: 38.8; 2024-08-21: 42.18; 2024-08-22: 45.56; 2024-08-23: 45.56; 2024-08-24: 48.7; 2024-08-25: 50.9; 2024-08-26: 53.11; 2024-08-27: 55.31; 2024-08-28: 57.52; 2024-08-29: 59; 2024-08-30: 59; 2024-08-31: 60.18; 2024-09-01: 61.35; 2024-09-02: 62.53; 2024-09-03: 63.55; 2024-09-04: 63.99; 2024-09-05: 64.44; 2024-09-06: 64.44; 2024-09-07: 64.88; 2024-09-08: 65.32; 2024-09-09: 65.55; 2024-09-10: 65.7; 2024-09-11: 65.85; 2024-09-12: 65.99; 2024-09-13: 65.99; 2024-09-14: 66.11; 2024-09-15: 66.11; 2024-09-16: 66.11; 2024-09-17: 66.11; 2024-09-18: 66.11; 2024-09-19: 66.11; 2024-09-20: 66.11; 2024-09-21: 66.11; 2024-09-22: 66.11; 2024-09-23: 66.11; 2024-09-24: 66.11; 2024-09-25: 66.11; 2024-09-26: 66.11; 2024-09-27: 66.11; 2024-09-28: 66.11; 2024-09-29: 66.11; 2024-09-30: 66.11; 2024-10-01: 66.11; 2024-10-02: 66.11; 2024-10-03: 66.11; 2024-10-04: 66.11; 2024-10-05: 66.11; 2024-10-06: 66.11; 2024-10-07: 66.11; 2024-10-08: 66.11; 2024-10-09: 66.11; 2024-10-10: 66.11; 2024-10-11: 66.11; 2024-10-12: 66.11; 2024-10-13: 66.11; 2024-10-14: 66.11; 2024-10-15: 66.11; 2024-10-16: 66.11; 2024-10-17: 66.11; 2024-10-18: 66.11; 2024-10-19: 66.11; 2024-10-20: 66.11; 2024-10-21: 66.11; 2024-10-22: 66.11; 2024-10-23: 66.11; 2024-10-24: 66.11; 2024-10-25: 66.11; 2024-10-26: 66.11; 2024-10-27: 66.11; 2024-10-28: 66.11; 2024-10-29: 66.11; 2024-10-30: 66.11; 2024-10-31: 66.11; 2024-11-01: 66.11; 2024-11-02: 66.11; 2024-11-03: 66.11; 2024-11-04: 66.11; 2024-11-05: 66.11; 2024-11-06: 66.11; 2024-11-07: 66.11; 2024-11-08: 66.11; 2024-11-09: 66.11; 2024-11-10: 66.11; 2024-11-11: 66.11; 2024-11-12: 66.11; 2024-11-13: 66.11; 2024-11-14: 66.11; 2024-11-15: 66.11; 2024-11-16: 66.11; 2024-11-17: 66.11; 2024-11-18: 66.11; 2024-11-19: 66.11; 2024-11-20: 66.11; 2024-11-21: 66.11; 2024-11-22: 66.11; 2024-11-23: 66.11; 2024-11-24: 66.11; 2024-11-25: 66.11; 2024-11-26: 66.11; 2024-11-27: 66.11; 2024-11-28: 66.11; 2024-11-29: 66.11; 2024-11-30: 66.11; 2024-12-01: 66.11; 2024-12-02: 66.11; 2024-12-03: 66.11; 2024-12-04: 66.11; 2024-12-05: 66.11; 2024-12-06: 66.11; 2024-12-07: 66.11; 2024-12-08: 66.11; 2024-12-09: 66.11; 2024-12-10: 66.11; 2024-12-11: 66.11; 2024-12-12: 66.11; 2024-12-13: 66.11; 2024-12-14: 66.11; 2024-12-15: 66.11; 2024-12-16: 66.11; 2024-12-17: 66.11; 2024-12-18: 66.11; 2024-12-19: 66.11; 2024-12-20: 66.11; 2024-12-21: 66.11; 2024-12-22: 66.11; 2024-12-23: 66.11; 2024-12-24: 66.11; 2024-12-25: 66.11; 2024-12-26: 66.11; 2024-12-27: 66.11; 2024-12-28: 66.11; 2024-12-29: 66.11; 2024-12-30: 66.11; 2024-12-31: 66.11; 2025-01-01: 66.11; 2025-01-02: 66.11; 2025-01-03: 66.11; 2025-01-04: 66.11; 2025-01-05: 66.11; 2025-01-06: 66.11; 2025-01-07: 66.11; 2025-01-08: 66.11; 2025-01-09: 66.11; 2025-01-10: 66.11; 2025-01-11: 66.11; 2025-01-12: 66.11; 2025-01-13: 66.11; 2025-01-14: 66.11; 2025-01-15: 66.11; 2025-01-16: 66.11; 2025-01-17: 66.11; 2025-01-18: 66.11; 2025-01-19: 66.11; 2025-01-20: 66.11; 2025-01-21: 66.11; 2025-01-22: 66.11; 2025-01-23: 66.11; 2025-01-24: 66.11; 2025-01-25: 66.11; 2025-01-26: 66.11; 2025-01-27: 66.11; 2025-01-28: 66.11; 2025-01-29: 66.11; 2025-01-30: 66.11; 2025-01-31: 66.11; 2025-02-01: 66.11; 2025-02-02: 66.11; 2025-02-03: 66.11; 2025-02-04: 66.11; 2025-02-05: 66.11; 2025-02-06: 66.11; 2025-02-07: 66.11; 2025-02-08: 66.11; 2025-02-09: 66.11; 2025-02-10: 66.11; 2025-02-11: 66.11; 2025-02-12: 66.11; 2025-02-13: 66.11; 2025-02-14: 66.11; 2025-02-15: 66.11; 2025-02-16: 66.11; 2025-02-17: 66.11; 2025-02-18: 66.11; 2025-02-19: 66.11; 2025-02-20: 66.11; 2025-02-21: 66.11; 2025-02-22: 66.11; 2025-02-23: 66.11; 2025-02-24: 66.11; 2025-02-25: 66.11; 2025-02-26: 66.11; 2025-02-27: 66.11; 2025-02-28: 66.11; 2025-03-01: 66.11; 2025-03-02: 66.11; 2025-03-03: 66.11; 2025-03-04: 66.11; 2025-03-05: 66.11; 2025-03-06: 66.11; 2025-03-07: 66.11; 2025-03-08: 66.11; 2025-03-09: 66.11; 2025-03-10: 66.11; 2025-03-11: 66.11; 2025-03-12: 66.11; 2025-03-13: 66.11; 2025-03-14: 66.11; 2025-03-15: 66.11; 2025-03-16: 66.11; 2025-03-17: 66.11; 2025-03-18: 66.11; 2025-03-19: 66.11; 2025-03-20: 66.11; 2025-03-21: 66.11; 2025-03-22: 66.11; 2025-03-23: 66.11; 2025-03-24: 66.11; 2025-03-25: 66.11; 2025-03-26: 66.11; 2025-03-27: 66.11; 2025-03-28: 66.11; 2025-03-29: 66.11; 2025-03-30: 66.11; 2025-03-31: 66.11; 2025-04-01: 66.11; 2025-04-02: 66.11; 2025-04-03: 66.11; 2025-04-04: 66.11; 2025-04-05: 66.11; 2025-04-06: 66.11; 2025-04-07: 66.11; 2025-04-08: 66.11; 2025-04-09: 66.11; 2025-04-10: 66.11; 2025-04-11: 66.11; 2025-04-12: 66.11; 2025-04-13: 66.11; 2025-04-14: 66.11; 2025-04-15: 66.11; 2025-04-16: 66.11; 2025-04-17: 66.11; 2025-04-18: 66.11; 2025-04-19: 66.11; 2025-04-20: 66.11; 2025-04-21: 66.11; 2025-04-22: 66.11; 2025-04-23: 66.11; 2025-04-24: 66.11; 2025-04-25: 66.11; 2025-04-26: 66.11; 2025-04-27: 66.11; 2025-04-28: 66.11; 2025-04-29: 66.11; 2025-04-30: 66.11; 2025-05-01: 66.11; 2025-05-02: 66.11; 2025-05-03: 66.11; 2025-05-04: 66.11; 2025-05-05: 66.11; 2025-05-06: 66.11; 2025-05-07: 66.11; 2025-05-08: 66.11; 2025-05-09: 66.11; 2025-05-10: 66.11; 2025-05-11: 66.11; 2025-05-12: 66.11; 2025-05-13: 66.11; 2025-05-14: 66.11; 2025-05-15: 66.11; 2025-05-16: 66.11; 2025-05-17: 66.11; 2025-05-18: 66.11; 2025-05-19: 66.11; 2025-05-20: 66.11; 2025-05-21: 66.11; 2025-05-22: 66.11; 2025-05-23: 66.11; 2025-05-24: 66.11; 2025-05-25: 66.11; 2025-05-26: 66.11; 2025-05-27: 66.11; 2025-05-28: 66.11; 2025-05-29: 66.11; 2025-05-30: 66.11; 2025-05-31: 66.11; 2025-06-01: 66.11; 2025-06-02: 66.11; 2025-06-03: 66.11; 2025-06-04: 66.11; 2025-06-05: 66.11; 2025-06-06: 66.11; 2025-06-07: 66.11; 2025-06-08: 66.11; 2025-06-09: 66.11; 2025-06-10: 66.11; 2025-06-11: 66.11; 2025-06-12: 66.11; 2025-06-13: 66.11; 2025-06-14: 66.11; 2025-06-15: 66.11; 2025-06-16: 66.11; 2025-06-17: 66.11; 2025-06-18: 66.11; 2025-06-19: 66.11; 2025-06-20: 66.11; 2025-06-21: 66.11; 2025-06-22: 66.11; 2025-06-23: 66.11; 2025-06-24: 66.11; 2025-06-25: 66.11; 2025-06-26: 66.11; 2025-06-27: 66.11; 2025-06-28: 66.11; 2025-06-29: 66.11; 2025-06-30: 66.11; 2025-07-01: 66.11; 2025-07-02: 66.11; 2025-07-03: 66.11; 2025-07-04: 66.11; 2025-07-05: 66.11; 2025-07-06: 66.11; 2025-07-07: 66.11; 2025-07-08: 66.11; 2025-07-09: 66.11; 2025-07-10: 66.11; 2025-07-11: 66.11; 2025-07-12: 66.11; 2025-07-13: 66.11; 2025-07-14: 66.11; 2025-07-15: 66.11; 2025-07-16: 66.11; 2025-07-17: 66.11; 2025-07-18: 66.11; 2025-07-19: 66.11; 2025-07-20: 66.11; 2025-07-21: 66.11; 2025-07-22: 66.11; 2025-07-23: 66.11; 2025-07-24: 66.11; 2025-07-25: 66.11; 2025-07-26: 66.11; 2025-07-27: 66.11; 2025-07-28: 66.11; 2025-07-29: 66.11; 2025-07-30: 66.11; 2025-07-31: 66.11; 2025-08-01: 66.11; 2025-08-02: 66.11; 2025-08-03: 66.11; 2025-08-04: 66.11; 2025-08-05: 66.11; 2025-08-06: 66.11; 2025-08-07: 66.11; 2025-08-08: 66.11; 2025-08-09: 66.11; 2025-08-10: 66.11; 2025-08-11: 66.11; 2025-08-12: 66.11; 2025-08-13: 66.11; 2025-08-15: 66.11
319 | CTME280040 | Installation & Alignment - Hot Oil Circulation Pump (PZ-41-401 A/B) | 2024-09-11 | 2024-09-30 | 1232.24 | 1248.68 | 20 | MRT | 2024-09-11: 0.83; 2024-09-12: 9.16; 2024-09-13: 9.16; 2024-09-14: 27.47; 2024-09-15: 27.47; 2024-09-16: 56.61; 2024-09-17: 123.2; 2024-09-18: 224.76; 2024-09-19: 356.29; 2024-09-20: 356.29; 2024-09-21: 547.75; 2024-09-22: 739.22; 2024-09-23: 924.02; 2024-09-24: 1048.89; 2024-09-25: 1138.79; 2024-09-26: 1201.23; 2024-09-27: 1201.23; 2024-09-28: 1226.2; 2024-09-29: 1241.18; 2024-09-30: 1248.68; 2024-10-01: 1248.68; 2024-10-02: 1248.68; 2024-10-03: 1248.68; 2024-10-04: 1248.68; 2024-10-05: 1248.68; 2024-10-06: 1248.68; 2024-10-07: 1248.68; 2024-10-08: 1248.68; 2024-10-09: 1248.68; 2024-10-10: 1248.68; 2024-10-11: 1248.68; 2024-10-12: 1248.68; 2024-10-13: 1248.68; 2024-10-14: 1248.68; 2024-10-15: 1248.68; 2024-10-16: 1248.68; 2024-10-17: 1248.68; 2024-10-18: 1248.68; 2024-10-19: 1248.68; 2024-10-20: 1248.68; 2024-10-21: 1248.68; 2024-10-22: 1248.68; 2024-10-23: 1248.68; 2024-10-24: 1248.68; 2024-10-25: 1248.68; 2024-10-26: 1248.68; 2024-10-27: 1248.68; 2024-10-28: 1248.68; 2024-10-29: 1248.68; 2024-10-30: 1248.68; 2024-10-31: 1248.68; 2024-11-01: 1248.68; 2024-11-02: 1248.68; 2024-11-03: 1248.68; 2024-11-04: 1248.68; 2024-11-05: 1248.68; 2024-11-06: 1248.68; 2024-11-07: 1248.68; 2024-11-08: 1248.68; 2024-11-09: 1248.68; 2024-11-10: 1248.68; 2024-11-11: 1248.68; 2024-11-12: 1248.68; 2024-11-13: 1248.68; 2024-11-14: 1248.68; 2024-11-15: 1248.68; 2024-11-16: 1248.68; 2024-11-17: 1248.68; 2024-11-18: 1248.68; 2024-11-19: 1248.68; 2024-11-20: 1248.68; 2024-11-21: 1248.68; 2024-11-22: 1248.68; 2024-11-23: 1248.68; 2024-11-24: 1248.68; 2024-11-25: 1248.68; 2024-11-26: 1248.68; 2024-11-27: 1248.68; 2024-11-28: 1248.68; 2024-11-29: 1248.68; 2024-11-30: 1248.68; 2024-12-01: 1248.68; 2024-12-02: 1248.68; 2024-12-03: 1248.68; 2024-12-04: 1248.68; 2024-12-05: 1248.68; 2024-12-06: 1248.68; 2024-12-07: 1248.68; 2024-12-08: 1248.68; 2024-12-09: 1248.68; 2024-12-10: 1248.68; 2024-12-11: 1248.68; 2024-12-12: 1248.68; 2024-12-13: 1248.68; 2024-12-14: 1248.68; 2024-12-15: 1248.68; 2024-12-16: 1248.68; 2024-12-17: 1248.68; 2024-12-18: 1248.68; 2024-12-19: 1248.68; 2024-12-20: 1248.68; 2024-12-21: 1248.68; 2024-12-22: 1248.68; 2024-12-23: 1248.68; 2024-12-24: 1248.68; 2024-12-25: 1248.68; 2024-12-26: 1248.68; 2024-12-27: 1248.68; 2024-12-28: 1248.68; 2024-12-29: 1248.68; 2024-12-30: 1248.68; 2024-12-31: 1248.68; 2025-01-01: 1248.68; 2025-01-02: 1248.68; 2025-01-03: 1248.68; 2025-01-04: 1248.68; 2025-01-05: 1248.68; 2025-01-06: 1248.68; 2025-01-07: 1248.68; 2025-01-08: 1248.68; 2025-01-09: 1248.68; 2025-01-10: 1248.68; 2025-01-11: 1248.68; 2025-01-12: 1248.68; 2025-01-13: 1248.68; 2025-01-14: 1248.68; 2025-01-15: 1248.68; 2025-01-16: 1248.68; 2025-01-17: 1248.68; 2025-01-18: 1248.68; 2025-01-19: 1248.68; 2025-01-20: 1248.68; 2025-01-21: 1248.68; 2025-01-22: 1248.68; 2025-01-23: 1248.68; 2025-01-24: 1248.68; 2025-01-25: 1248.68; 2025-01-26: 1248.68; 2025-01-27: 1248.68; 2025-01-28: 1248.68; 2025-01-29: 1248.68; 2025-01-30: 1248.68; 2025-01-31: 1248.68; 2025-02-01: 1248.68; 2025-02-02: 1248.68; 2025-02-03: 1248.68; 2025-02-04: 1248.68; 2025-02-05: 1248.68; 2025-02-06: 1248.68; 2025-02-07: 1248.68; 2025-02-08: 1248.68; 2025-02-09: 1248.68; 2025-02-10: 1248.68; 2025-02-11: 1248.68; 2025-02-12: 1248.68; 2025-02-13: 1248.68; 2025-02-14: 1248.68; 2025-02-15: 1248.68; 2025-02-16: 1248.68; 2025-02-17: 1248.68; 2025-02-18: 1248.68; 2025-02-19: 1248.68; 2025-02-20: 1248.68; 2025-02-21: 1248.68; 2025-02-22: 1248.68; 2025-02-23: 1248.68; 2025-02-24: 1248.68; 2025-02-25: 1248.68; 2025-02-26: 1248.68; 2025-02-27: 1248.68; 2025-02-28: 1248.68; 2025-03-01: 1248.68; 2025-03-02: 1248.68; 2025-03-03: 1248.68; 2025-03-04: 1248.68; 2025-03-05: 1248.68; 2025-03-06: 1248.68; 2025-03-07: 1248.68; 2025-03-08: 1248.68; 2025-03-09: 1248.68; 2025-03-10: 1248.68; 2025-03-11: 1248.68; 2025-03-12: 1248.68; 2025-03-13: 1248.68; 2025-03-14: 1248.68; 2025-03-15: 1248.68; 2025-03-16: 1248.68; 2025-03-17: 1248.68; 2025-03-18: 1248.68; 2025-03-19: 1248.68; 2025-03-20: 1248.68; 2025-03-21: 1248.68; 2025-03-22: 1248.68; 2025-03-23: 1248.68; 2025-03-24: 1248.68; 2025-03-25: 1248.68; 2025-03-26: 1248.68; 2025-03-27: 1248.68; 2025-03-28: 1248.68; 2025-03-29: 1248.68; 2025-03-30: 1248.68; 2025-03-31: 1248.68; 2025-04-01: 1248.68; 2025-04-02: 1248.68; 2025-04-03: 1248.68; 2025-04-04: 1248.68; 2025-04-05: 1248.68; 2025-04-06: 1248.68; 2025-04-07: 1248.68; 2025-04-08: 1248.68; 2025-04-09: 1248.68; 2025-04-10: 1248.68; 2025-04-11: 1248.68; 2025-04-12: 1248.68; 2025-04-13: 1248.68; 2025-04-14: 1248.68; 2025-04-15: 1248.68; 2025-04-16: 1248.68; 2025-04-17: 1248.68; 2025-04-18: 1248.68; 2025-04-19: 1248.68; 2025-04-20: 1248.68; 2025-04-21: 1248.68; 2025-04-22: 1248.68; 2025-04-23: 1248.68; 2025-04-24: 1248.68; 2025-04-25: 1248.68; 2025-04-26: 1248.68; 2025-04-27: 1248.68; 2025-04-28: 1248.68; 2025-04-29: 1248.68; 2025-04-30: 1248.68; 2025-05-01: 1248.68; 2025-05-02: 1248.68; 2025-05-03: 1248.68; 2025-05-04: 1248.68; 2025-05-05: 1248.68; 2025-05-06: 1248.68; 2025-05-07: 1248.68; 2025-05-08: 1248.68; 2025-05-09: 1248.68; 2025-05-10: 1248.68; 2025-05-11: 1248.68; 2025-05-12: 1248.68; 2025-05-13: 1248.68; 2025-05-14: 1248.68; 2025-05-15: 1248.68; 2025-05-16: 1248.68; 2025-05-17: 1248.68; 2025-05-18: 1248.68; 2025-05-19: 1248.68; 2025-05-20: 1248.68; 2025-05-21: 1248.68; 2025-05-22: 1248.68; 2025-05-23: 1248.68; 2025-05-24: 1248.68; 2025-05-25: 1248.68; 2025-05-26: 1248.68; 2025-05-27: 1248.68; 2025-05-28: 1248.68; 2025-05-29: 1248.68; 2025-05-30: 1248.68; 2025-05-31: 1248.68; 2025-06-01: 1248.68; 2025-06-02: 1248.68; 2025-06-03: 1248.68; 2025-06-04: 1248.68; 2025-06-05: 1248.68; 2025-06-06: 1248.68; 2025-06-07: 1248.68; 2025-06-08: 1248.68; 2025-06-09: 1248.68; 2025-06-10: 1248.68; 2025-06-11: 1248.68; 2025-06-12: 1248.68; 2025-06-13: 1248.68; 2025-06-14: 1248.68; 2025-06-15: 1248.68; 2025-06-16: 1248.68; 2025-06-17: 1248.68; 2025-06-18: 1248.68; 2025-06-19: 1248.68; 2025-06-20: 1248.68; 2025-06-21: 1248.68; 2025-06-22: 1248.68; 2025-06-23: 1248.68; 2025-06-24: 1248.68; 2025-06-25: 1248.68; 2025-06-26: 1248.68; 2025-06-27: 1248.68; 2025-06-28: 1248.68; 2025-06-29: 1248.68; 2025-06-30: 1248.68; 2025-07-01: 1248.68; 2025-07-02: 1248.68; 2025-07-03: 1248.68; 2025-07-04: 1248.68; 2025-07-05: 1248.68; 2025-07-06: 1248.68; 2025-07-07: 1248.68; 2025-07-08: 1248.68; 2025-07-09: 1248.68; 2025-07-10: 1248.68; 2025-07-11: 1248.68; 2025-07-12: 1248.68; 2025-07-13: 1248.68; 2025-07-14: 1248.68; 2025-07-15: 1248.68; 2025-07-16: 1248.68; 2025-07-17: 1248.68; 2025-07-18: 1248.68; 2025-07-19: 1248.68; 2025-07-20: 1248.68; 2025-07-21: 1248.68; 2025-07-22: 1248.68; 2025-07-23: 1248.68; 2025-07-24: 1248.68; 2025-07-25: 1248.68; 2025-07-26: 1248.68; 2025-07-27: 1248.68; 2025-07-28: 1248.68; 2025-07-29: 1248.68; 2025-07-30: 1248.68; 2025-07-31: 1248.68; 2025-08-01: 1248.68; 2025-08-02: 1248.68; 2025-08-03: 1248.68; 2025-08-04: 1248.68; 2025-08-05: 1248.68; 2025-08-06: 1248.68; 2025-08-07: 1248.68; 2025-08-08: 1248.68; 2025-08-09: 1248.68; 2025-08-10: 1248.68; 2025-08-11: 1248.68; 2025-08-12: 1248.68; 2025-08-13: 1248.68; 2025-08-15: 1248.68
320 | CTME280030 | Installation & Alignment - Hot Oil Storage, Drain Drum Pump ( PZ-41-402, PZ-41-403) | 2024-09-24 | 2024-10-12 | 123.15 | 124.79 | 2 | MRT | 2024-09-24: 0.08; 2024-09-25: 0.92; 2024-09-26: 2.75; 2024-09-27: 2.75; 2024-09-28: 5.66; 2024-09-29: 12.31; 2024-09-30: 22.46; 2024-10-01: 35.61; 2024-10-02: 54.74; 2024-10-03: 73.88; 2024-10-04: 73.88; 2024-10-05: 92.35; 2024-10-06: 104.83; 2024-10-07: 113.81; 2024-10-08: 120.05; 2024-10-09: 122.55; 2024-10-10: 124.04; 2024-10-11: 124.04; 2024-10-12: 124.79; 2024-10-13: 124.79; 2024-10-14: 124.79; 2024-10-15: 124.79; 2024-10-16: 124.79; 2024-10-17: 124.79; 2024-10-18: 124.79; 2024-10-19: 124.79; 2024-10-20: 124.79; 2024-10-21: 124.79; 2024-10-22: 124.79; 2024-10-23: 124.79; 2024-10-24: 124.79; 2024-10-25: 124.79; 2024-10-26: 124.79; 2024-10-27: 124.79; 2024-10-28: 124.79; 2024-10-29: 124.79; 2024-10-30: 124.79; 2024-10-31: 124.79; 2024-11-01: 124.79; 2024-11-02: 124.79; 2024-11-03: 124.79; 2024-11-04: 124.79; 2024-11-05: 124.79; 2024-11-06: 124.79; 2024-11-07: 124.79; 2024-11-08: 124.79; 2024-11-09: 124.79; 2024-11-10: 124.79; 2024-11-11: 124.79; 2024-11-12: 124.79; 2024-11-13: 124.79; 2024-11-14: 124.79; 2024-11-15: 124.79; 2024-11-16: 124.79; 2024-11-17: 124.79; 2024-11-18: 124.79; 2024-11-19: 124.79; 2024-11-20: 124.79; 2024-11-21: 124.79; 2024-11-22: 124.79; 2024-11-23: 124.79; 2024-11-24: 124.79; 2024-11-25: 124.79; 2024-11-26: 124.79; 2024-11-27: 124.79; 2024-11-28: 124.79; 2024-11-29: 124.79; 2024-11-30: 124.79; 2024-12-01: 124.79; 2024-12-02: 124.79; 2024-12-03: 124.79; 2024-12-04: 124.79; 2024-12-05: 124.79; 2024-12-06: 124.79; 2024-12-07: 124.79; 2024-12-08: 124.79; 2024-12-09: 124.79; 2024-12-10: 124.79; 2024-12-11: 124.79; 2024-12-12: 124.79; 2024-12-13: 124.79; 2024-12-14: 124.79; 2024-12-15: 124.79; 2024-12-16: 124.79; 2024-12-17: 124.79; 2024-12-18: 124.79; 2024-12-19: 124.79; 2024-12-20: 124.79; 2024-12-21: 124.79; 2024-12-22: 124.79; 2024-12-23: 124.79; 2024-12-24: 124.79; 2024-12-25: 124.79; 2024-12-26: 124.79; 2024-12-27: 124.79; 2024-12-28: 124.79; 2024-12-29: 124.79; 2024-12-30: 124.79; 2024-12-31: 124.79; 2025-01-01: 124.79; 2025-01-02: 124.79; 2025-01-03: 124.79; 2025-01-04: 124.79; 2025-01-05: 124.79; 2025-01-06: 124.79; 2025-01-07: 124.79; 2025-01-08: 124.79; 2025-01-09: 124.79; 2025-01-10: 124.79; 2025-01-11: 124.79; 2025-01-12: 124.79; 2025-01-13: 124.79; 2025-01-14: 124.79; 2025-01-15: 124.79; 2025-01-16: 124.79; 2025-01-17: 124.79; 2025-01-18: 124.79; 2025-01-19: 124.79; 2025-01-20: 124.79; 2025-01-21: 124.79; 2025-01-22: 124.79; 2025-01-23: 124.79; 2025-01-24: 124.79; 2025-01-25: 124.79; 2025-01-26: 124.79; 2025-01-27: 124.79; 2025-01-28: 124.79; 2025-01-29: 124.79; 2025-01-30: 124.79; 2025-01-31: 124.79; 2025-02-01: 124.79; 2025-02-02: 124.79; 2025-02-03: 124.79; 2025-02-04: 124.79; 2025-02-05: 124.79; 2025-02-06: 124.79; 2025-02-07: 124.79; 2025-02-08: 124.79; 2025-02-09: 124.79; 2025-02-10: 124.79; 2025-02-11: 124.79; 2025-02-12: 124.79; 2025-02-13: 124.79; 2025-02-14: 124.79; 2025-02-15: 124.79; 2025-02-16: 124.79; 2025-02-17: 124.79; 2025-02-18: 124.79; 2025-02-19: 124.79; 2025-02-20: 124.79; 2025-02-21: 124.79; 2025-02-22: 124.79; 2025-02-23: 124.79; 2025-02-24: 124.79; 2025-02-25: 124.79; 2025-02-26: 124.79; 2025-02-27: 124.79; 2025-02-28: 124.79; 2025-03-01: 124.79; 2025-03-02: 124.79; 2025-03-03: 124.79; 2025-03-04: 124.79; 2025-03-05: 124.79; 2025-03-06: 124.79; 2025-03-07: 124.79; 2025-03-08: 124.79; 2025-03-09: 124.79; 2025-03-10: 124.79; 2025-03-11: 124.79; 2025-03-12: 124.79; 2025-03-13: 124.79; 2025-03-14: 124.79; 2025-03-15: 124.79; 2025-03-16: 124.79; 2025-03-17: 124.79; 2025-03-18: 124.79; 2025-03-19: 124.79; 2025-03-20: 124.79; 2025-03-21: 124.79; 2025-03-22: 124.79; 2025-03-23: 124.79; 2025-03-24: 124.79; 2025-03-25: 124.79; 2025-03-26: 124.79; 2025-03-27: 124.79; 2025-03-28: 124.79; 2025-03-29: 124.79; 2025-03-30: 124.79; 2025-03-31: 124.79; 2025-04-01: 124.79; 2025-04-02: 124.79; 2025-04-03: 124.79; 2025-04-04: 124.79; 2025-04-05: 124.79; 2025-04-06: 124.79; 2025-04-07: 124.79; 2025-04-08: 124.79; 2025-04-09: 124.79; 2025-04-10: 124.79; 2025-04-11: 124.79; 2025-04-12: 124.79; 2025-04-13: 124.79; 2025-04-14: 124.79; 2025-04-15: 124.79; 2025-04-16: 124.79; 2025-04-17: 124.79; 2025-04-18: 124.79; 2025-04-19: 124.79; 2025-04-20: 124.79; 2025-04-21: 124.79; 2025-04-22: 124.79; 2025-04-23: 124.79; 2025-04-24: 124.79; 2025-04-25: 124.79; 2025-04-26: 124.79; 2025-04-27: 124.79; 2025-04-28: 124.79; 2025-04-29: 124.79; 2025-04-30: 124.79; 2025-05-01: 124.79; 2025-05-02: 124.79; 2025-05-03: 124.79; 2025-05-04: 124.79; 2025-05-05: 124.79; 2025-05-06: 124.79; 2025-05-07: 124.79; 2025-05-08: 124.79; 2025-05-09: 124.79; 2025-05-10: 124.79; 2025-05-11: 124.79; 2025-05-12: 124.79; 2025-05-13: 124.79; 2025-05-14: 124.79; 2025-05-15: 124.79; 2025-05-16: 124.79; 2025-05-17: 124.79; 2025-05-18: 124.79; 2025-05-19: 124.79; 2025-05-20: 124.79; 2025-05-21: 124.79; 2025-05-22: 124.79; 2025-05-23: 124.79; 2025-05-24: 124.79; 2025-05-25: 124.79; 2025-05-26: 124.79; 2025-05-27: 124.79; 2025-05-28: 124.79; 2025-05-29: 124.79; 2025-05-30: 124.79; 2025-05-31: 124.79; 2025-06-01: 124.79; 2025-06-02: 124.79; 2025-06-03: 124.79; 2025-06-04: 124.79; 2025-06-05: 124.79; 2025-06-06: 124.79; 2025-06-07: 124.79; 2025-06-08: 124.79; 2025-06-09: 124.79; 2025-06-10: 124.79; 2025-06-11: 124.79; 2025-06-12: 124.79; 2025-06-13: 124.79; 2025-06-14: 124.79; 2025-06-15: 124.79; 2025-06-16: 124.79; 2025-06-17: 124.79; 2025-06-18: 124.79; 2025-06-19: 124.79; 2025-06-20: 124.79; 2025-06-21: 124.79; 2025-06-22: 124.79; 2025-06-23: 124.79; 2025-06-24: 124.79; 2025-06-25: 124.79; 2025-06-26: 124.79; 2025-06-27: 124.79; 2025-06-28: 124.79; 2025-06-29: 124.79; 2025-06-30: 124.79; 2025-07-01: 124.79; 2025-07-02: 124.79; 2025-07-03: 124.79; 2025-07-04: 124.79; 2025-07-05: 124.79; 2025-07-06: 124.79; 2025-07-07: 124.79; 2025-07-08: 124.79; 2025-07-09: 124.79; 2025-07-10: 124.79; 2025-07-11: 124.79; 2025-07-12: 124.79; 2025-07-13: 124.79; 2025-07-14: 124.79; 2025-07-15: 124.79; 2025-07-16: 124.79; 2025-07-17: 124.79; 2025-07-18: 124.79; 2025-07-19: 124.79; 2025-07-20: 124.79; 2025-07-21: 124.79; 2025-07-22: 124.79; 2025-07-23: 124.79; 2025-07-24: 124.79; 2025-07-25: 124.79; 2025-07-26: 124.79; 2025-07-27: 124.79; 2025-07-28: 124.79; 2025-07-29: 124.79; 2025-07-30: 124.79; 2025-07-31: 124.79; 2025-08-01: 124.79; 2025-08-02: 124.79; 2025-08-03: 124.79; 2025-08-04: 124.79; 2025-08-05: 124.79; 2025-08-06: 124.79; 2025-08-07: 124.79; 2025-08-08: 124.79; 2025-08-09: 124.79; 2025-08-10: 124.79; 2025-08-11: 124.79; 2025-08-12: 124.79; 2025-08-13: 124.79; 2025-08-15: 124.79
321 | CTME280050 | Installation & Alignment - Hot Oil Drain Drum (VL-41-402, VL-41-403) | 2024-10-29 | 21-Dec-24 | 287.56 | 291.4 | 5.3 | MST | 2024-10-29: 0.29; 2024-10-30: 0.94; 2024-10-31: 1.59; 2024-11-01: 1.59; 2024-11-02: 2.23; 2024-11-03: 2.88; 2024-11-04: 4.76; 2024-11-05: 6.7; 2024-11-06: 8.64; 2024-11-07: 10.59; 2024-11-08: 10.59; 2024-11-09: 13.99; 2024-11-10: 19.17; 2024-11-11: 24.35; 2024-11-12: 29.53; 2024-11-13: 34.71; 2024-11-14: 44.2; 2024-11-15: 44.2; 2024-11-16: 53.91; 2024-11-17: 63.62; 2024-11-18: 73.33; 2024-11-19: 85.38; 2024-11-20: 100.27; 2024-11-21: 115.17; 2024-11-22: 115.17; 2024-11-23: 130.06; 2024-11-24: 144.95; 2024-11-25: 159.85; 2024-11-26: 174.74; 2024-11-27: 189.63; 2024-11-28: 204.53; 2024-11-29: 204.53; 2024-11-30: 217.09; 2024-12-01: 226.8; 2024-12-02: 236.52; 2024-12-03: 246.23; 2024-12-04: 255.94; 2024-12-05: 261.35; 2024-12-06: 261.35; 2024-12-07: 266.53; 2024-12-08: 271.71; 2024-12-09: 276.89; 2024-12-10: 280.61; 2024-12-11: 282.56; 2024-12-12: 284.5; 2024-12-13: 284.5; 2024-12-14: 286.44; 2024-12-15: 288.38; 2024-12-16: 289.1; 2024-12-17: 289.74; 2024-12-18: 290.39; 2024-12-19: 291.04; 2024-12-20: 291.04; 2024-12-21: 291.4; 2024-12-22: 291.4; 2024-12-23: 291.4; 2024-12-24: 291.4; 2024-12-25: 291.4; 2024-12-26: 291.4; 2024-12-27: 291.4; 2024-12-28: 291.4; 2024-12-29: 291.4; 2024-12-30: 291.4; 2024-12-31: 291.4; 2025-01-01: 291.4; 2025-01-02: 291.4; 2025-01-03: 291.4; 2025-01-04: 291.4; 2025-01-05: 291.4; 2025-01-06: 291.4; 2025-01-07: 291.4; 2025-01-08: 291.4; 2025-01-09: 291.4; 2025-01-10: 291.4; 2025-01-11: 291.4; 2025-01-12: 291.4; 2025-01-13: 291.4; 2025-01-14: 291.4; 2025-01-15: 291.4; 2025-01-16: 291.4; 2025-01-17: 291.4; 2025-01-18: 291.4; 2025-01-19: 291.4; 2025-01-20: 291.4; 2025-01-21: 291.4; 2025-01-22: 291.4; 2025-01-23: 291.4; 2025-01-24: 291.4; 2025-01-25: 291.4; 2025-01-26: 291.4; 2025-01-27: 291.4; 2025-01-28: 291.4; 2025-01-29: 291.4; 2025-01-30: 291.4; 2025-01-31: 291.4; 2025-02-01: 291.4; 2025-02-02: 291.4; 2025-02-03: 291.4; 2025-02-04: 291.4; 2025-02-05: 291.4; 2025-02-06: 291.4; 2025-02-07: 291.4; 2025-02-08: 291.4; 2025-02-09: 291.4; 2025-02-10: 291.4; 2025-02-11: 291.4; 2025-02-12: 291.4; 2025-02-13: 291.4; 2025-02-14: 291.4; 2025-02-15: 291.4; 2025-02-16: 291.4; 2025-02-17: 291.4; 2025-02-18: 291.4; 2025-02-19: 291.4; 2025-02-20: 291.4; 2025-02-21: 291.4; 2025-02-22: 291.4; 2025-02-23: 291.4; 2025-02-24: 291.4; 2025-02-25: 291.4; 2025-02-26: 291.4; 2025-02-27: 291.4; 2025-02-28: 291.4; 2025-03-01: 291.4; 2025-03-02: 291.4; 2025-03-03: 291.4; 2025-03-04: 291.4; 2025-03-05: 291.4; 2025-03-06: 291.4; 2025-03-07: 291.4; 2025-03-08: 291.4; 2025-03-09: 291.4; 2025-03-10: 291.4; 2025-03-11: 291.4; 2025-03-12: 291.4; 2025-03-13: 291.4; 2025-03-14: 291.4; 2025-03-15: 291.4; 2025-03-16: 291.4; 2025-03-17: 291.4; 2025-03-18: 291.4; 2025-03-19: 291.4; 2025-03-20: 291.4; 2025-03-21: 291.4; 2025-03-22: 291.4; 2025-03-23: 291.4; 2025-03-24: 291.4; 2025-03-25: 291.4; 2025-03-26: 291.4; 2025-03-27: 291.4; 2025-03-28: 291.4; 2025-03-29: 291.4; 2025-03-30: 291.4; 2025-03-31: 291.4; 2025-04-01: 291.4; 2025-04-02: 291.4; 2025-04-03: 291.4; 2025-04-04: 291.4; 2025-04-05: 291.4; 2025-04-06: 291.4; 2025-04-07: 291.4; 2025-04-08: 291.4; 2025-04-09: 291.4; 2025-04-10: 291.4; 2025-04-11: 291.4; 2025-04-12: 291.4; 2025-04-13: 291.4; 2025-04-14: 291.4; 2025-04-15: 291.4; 2025-04-16: 291.4; 2025-04-17: 291.4; 2025-04-18: 291.4; 2025-04-19: 291.4; 2025-04-20: 291.4; 2025-04-21: 291.4; 2025-04-22: 291.4; 2025-04-23: 291.4; 2025-04-24: 291.4; 2025-04-25: 291.4; 2025-04-26: 291.4; 2025-04-27: 291.4; 2025-04-28: 291.4; 2025-04-29: 291.4; 2025-04-30: 291.4; 2025-05-01: 291.4; 2025-05-02: 291.4; 2025-05-03: 291.4; 2025-05-04: 291.4; 2025-05-05: 291.4; 2025-05-06: 291.4; 2025-05-07: 291.4; 2025-05-08: 291.4; 2025-05-09: 291.4; 2025-05-10: 291.4; 2025-05-11: 291.4; 2025-05-12: 291.4; 2025-05-13: 291.4; 2025-05-14: 291.4; 2025-05-15: 291.4; 2025-05-16: 291.4; 2025-05-17: 291.4; 2025-05-18: 291.4; 2025-05-19: 291.4; 2025-05-20: 291.4; 2025-05-21: 291.4; 2025-05-22: 291.4; 2025-05-23: 291.4; 2025-05-24: 291.4; 2025-05-25: 291.4; 2025-05-26: 291.4; 2025-05-27: 291.4; 2025-05-28: 291.4; 2025-05-29: 291.4; 2025-05-30: 291.4; 2025-05-31: 291.4; 2025-06-01: 291.4; 2025-06-02: 291.4; 2025-06-03: 291.4; 2025-06-04: 291.4; 2025-06-05: 291.4; 2025-06-06: 291.4; 2025-06-07: 291.4; 2025-06-08: 291.4; 2025-06-09: 291.4; 2025-06-10: 291.4; 2025-06-11: 291.4; 2025-06-12: 291.4; 2025-06-13: 291.4; 2025-06-14: 291.4; 2025-06-15: 291.4; 2025-06-16: 291.4; 2025-06-17: 291.4; 2025-06-18: 291.4; 2025-06-19: 291.4; 2025-06-20: 291.4; 2025-06-21: 291.4; 2025-06-22: 291.4; 2025-06-23: 291.4; 2025-06-24: 291.4; 2025-06-25: 291.4; 2025-06-26: 291.4; 2025-06-27: 291.4; 2025-06-28: 291.4; 2025-06-29: 291.4; 2025-06-30: 291.4; 2025-07-01: 291.4; 2025-07-02: 291.4; 2025-07-03: 291.4; 2025-07-04: 291.4; 2025-07-05: 291.4; 2025-07-06: 291.4; 2025-07-07: 291.4; 2025-07-08: 291.4; 2025-07-09: 291.4; 2025-07-10: 291.4; 2025-07-11: 291.4; 2025-07-12: 291.4; 2025-07-13: 291.4; 2025-07-14: 291.4; 2025-07-15: 291.4; 2025-07-16: 291.4; 2025-07-17: 291.4; 2025-07-18: 291.4; 2025-07-19: 291.4; 2025-07-20: 291.4; 2025-07-21: 291.4; 2025-07-22: 291.4; 2025-07-23: 291.4; 2025-07-24: 291.4; 2025-07-25: 291.4; 2025-07-26: 291.4; 2025-07-27: 291.4; 2025-07-28: 291.4; 2025-07-29: 291.4; 2025-07-30: 291.4; 2025-07-31: 291.4; 2025-08-01: 291.4; 2025-08-02: 291.4; 2025-08-03: 291.4; 2025-08-04: 291.4; 2025-08-05: 291.4; 2025-08-06: 291.4; 2025-08-07: 291.4; 2025-08-08: 291.4; 2025-08-09: 291.4; 2025-08-10: 291.4; 2025-08-11: 291.4; 2025-08-12: 291.4; 2025-08-13: 291.4; 2025-08-15: 291.4
322 | CTME280060 | Installation & Alignment - Hot Oil Fired Heater (FE-41-401) | 2024-11-26 | 01-Feb-25 | 13085.05 | 13259.59 | 241 | MST | 2024-11-26: 19.29; 2024-11-27: 43.4; 2024-11-28: 67.5; 2024-11-29: 67.5; 2024-11-30: 91.61; 2024-12-01: 115.72; 2024-12-02: 154.29; 2024-12-03: 226.62; 2024-12-04: 298.94; 2024-12-05: 371.27; 2024-12-06: 371.27; 2024-12-07: 443.59; 2024-12-08: 515.92; 2024-12-09: 684.68; 2024-12-10: 877.54; 2024-12-11: 1070.41; 2024-12-12: 1263.28; 2024-12-13: 1263.28; 2024-12-14: 1456.14; 2024-12-15: 1699.64; 2024-12-16: 2061.26; 2024-12-17: 2422.89; 2024-12-18: 2784.51; 2024-12-19: 3146.14; 2024-12-20: 3146.14; 2024-12-21: 3507.76; 2024-12-22: 4023.68; 2024-12-23: 4578.17; 2024-12-24: 5132.67; 2024-12-25: 5687.16; 2024-12-26: 6241.65; 2024-12-27: 6241.65; 2024-12-28: 6796.14; 2024-12-29: 7350.63; 2024-12-30: 7905.13; 2024-12-31: 8459.62; 2025-01-01: 8459.62; 2025-01-02: 9014.11; 2025-01-03: 9014.11; 2025-01-04: 9568.6; 2025-01-05: 9968.8; 2025-01-06: 10330.43; 2025-01-07: 10692.05; 2025-01-08: 11053.68; 2025-01-09: 11415.3; 2025-01-10: 11415.3; 2025-01-11: 11726.3; 2025-01-12: 11726.3; 2025-01-13: 11919.17; 2025-01-14: 12112.03; 2025-01-15: 12304.9; 2025-01-16: 12497.77; 2025-01-17: 12497.77; 2025-01-18: 12690.63; 2025-01-19: 12787.07; 2025-01-20: 12859.39; 2025-01-21: 12931.72; 2025-01-22: 13004.04; 2025-01-23: 13076.37; 2025-01-24: 13076.37; 2025-01-25: 13134.23; 2025-01-26: 13158.34; 2025-01-27: 13182.44; 2025-01-28: 13206.55; 2025-01-29: 13230.66; 2025-01-30: 13254.77; 2025-01-31: 13254.77; 2025-02-01: 13259.59; 2025-02-02: 13259.59; 2025-02-03: 13259.59; 2025-02-04: 13259.59; 2025-02-05: 13259.59; 2025-02-06: 13259.59; 2025-02-07: 13259.59; 2025-02-08: 13259.59; 2025-02-09: 13259.59; 2025-02-10: 13259.59; 2025-02-11: 13259.59; 2025-02-12: 13259.59; 2025-02-13: 13259.59; 2025-02-14: 13259.59; 2025-02-15: 13259.59; 2025-02-16: 13259.59; 2025-02-17: 13259.59; 2025-02-18: 13259.59; 2025-02-19: 13259.59; 2025-02-20: 13259.59; 2025-02-21: 13259.59; 2025-02-22: 13259.59; 2025-02-23: 13259.59; 2025-02-24: 13259.59; 2025-02-25: 13259.59; 2025-02-26: 13259.59; 2025-02-27: 13259.59; 2025-02-28: 13259.59; 2025-03-01: 13259.59; 2025-03-02: 13259.59; 2025-03-03: 13259.59; 2025-03-04: 13259.59; 2025-03-05: 13259.59; 2025-03-06: 13259.59; 2025-03-07: 13259.59; 2025-03-08: 13259.59; 2025-03-09: 13259.59; 2025-03-10: 13259.59; 2025-03-11: 13259.59; 2025-03-12: 13259.59; 2025-03-13: 13259.59; 2025-03-14: 13259.59; 2025-03-15: 13259.59; 2025-03-16: 13259.59; 2025-03-17: 13259.59; 2025-03-18: 13259.59; 2025-03-19: 13259.59; 2025-03-20: 13259.59; 2025-03-21: 13259.59; 2025-03-22: 13259.59; 2025-03-23: 13259.59; 2025-03-24: 13259.59; 2025-03-25: 13259.59; 2025-03-26: 13259.59; 2025-03-27: 13259.59; 2025-03-28: 13259.59; 2025-03-29: 13259.59; 2025-03-30: 13259.59; 2025-03-31: 13259.59; 2025-04-01: 13259.59; 2025-04-02: 13259.59; 2025-04-03: 13259.59; 2025-04-04: 13259.59; 2025-04-05: 13259.59; 2025-04-06: 13259.59; 2025-04-07: 13259.59; 2025-04-08: 13259.59; 2025-04-09: 13259.59; 2025-04-10: 13259.59; 2025-04-11: 13259.59; 2025-04-12: 13259.59; 2025-04-13: 13259.59; 2025-04-14: 13259.59; 2025-04-15: 13259.59; 2025-04-16: 13259.59; 2025-04-17: 13259.59; 2025-04-18: 13259.59; 2025-04-19: 13259.59; 2025-04-20: 13259.59; 2025-04-21: 13259.59; 2025-04-22: 13259.59; 2025-04-23: 13259.59; 2025-04-24: 13259.59; 2025-04-25: 13259.59; 2025-04-26: 13259.59; 2025-04-27: 13259.59; 2025-04-28: 13259.59; 2025-04-29: 13259.59; 2025-04-30: 13259.59; 2025-05-01: 13259.59; 2025-05-02: 13259.59; 2025-05-03: 13259.59; 2025-05-04: 13259.59; 2025-05-05: 13259.59; 2025-05-06: 13259.59; 2025-05-07: 13259.59; 2025-05-08: 13259.59; 2025-05-09: 13259.59; 2025-05-10: 13259.59; 2025-05-11: 13259.59; 2025-05-12: 13259.59; 2025-05-13: 13259.59; 2025-05-14: 13259.59; 2025-05-15: 13259.59; 2025-05-16: 13259.59; 2025-05-17: 13259.59; 2025-05-18: 13259.59; 2025-05-19: 13259.59; 2025-05-20: 13259.59; 2025-05-21: 13259.59; 2025-05-22: 13259.59; 2025-05-23: 13259.59; 2025-05-24: 13259.59; 2025-05-25: 13259.59; 2025-05-26: 13259.59; 2025-05-27: 13259.59; 2025-05-28: 13259.59; 2025-05-29: 13259.59; 2025-05-30: 13259.59; 2025-05-31: 13259.59; 2025-06-01: 13259.59; 2025-06-02: 13259.59; 2025-06-03: 13259.59; 2025-06-04: 13259.59; 2025-06-05: 13259.59; 2025-06-06: 13259.59; 2025-06-07: 13259.59; 2025-06-08: 13259.59; 2025-06-09: 13259.59; 2025-06-10: 13259.59; 2025-06-11: 13259.59; 2025-06-12: 13259.59; 2025-06-13: 13259.59; 2025-06-14: 13259.59; 2025-06-15: 13259.59; 2025-06-16: 13259.59; 2025-06-17: 13259.59; 2025-06-18: 13259.59; 2025-06-19: 13259.59; 2025-06-20: 13259.59; 2025-06-21: 13259.59; 2025-06-22: 13259.59; 2025-06-23: 13259.59; 2025-06-24: 13259.59; 2025-06-25: 13259.59; 2025-06-26: 13259.59; 2025-06-27: 13259.59; 2025-06-28: 13259.59; 2025-06-29: 13259.59; 2025-06-30: 13259.59; 2025-07-01: 13259.59; 2025-07-02: 13259.59; 2025-07-03: 13259.59; 2025-07-04: 13259.59; 2025-07-05: 13259.59; 2025-07-06: 13259.59; 2025-07-07: 13259.59; 2025-07-08: 13259.59; 2025-07-09: 13259.59; 2025-07-10: 13259.59; 2025-07-11: 13259.59; 2025-07-12: 13259.59; 2025-07-13: 13259.59; 2025-07-14: 13259.59; 2025-07-15: 13259.59; 2025-07-16: 13259.59; 2025-07-17: 13259.59; 2025-07-18: 13259.59; 2025-07-19: 13259.59; 2025-07-20: 13259.59; 2025-07-21: 13259.59; 2025-07-22: 13259.59; 2025-07-23: 13259.59; 2025-07-24: 13259.59; 2025-07-25: 13259.59; 2025-07-26: 13259.59; 2025-07-27: 13259.59; 2025-07-28: 13259.59; 2025-07-29: 13259.59; 2025-07-30: 13259.59; 2025-07-31: 13259.59; 2025-08-01: 13259.59; 2025-08-02: 13259.59; 2025-08-03: 13259.59; 2025-08-04: 13259.59; 2025-08-05: 13259.59; 2025-08-06: 13259.59; 2025-08-07: 13259.59; 2025-08-08: 13259.59; 2025-08-09: 13259.59; 2025-08-10: 13259.59; 2025-08-11: 13259.59; 2025-08-12: 13259.59; 2025-08-13: 13259.59; 2025-08-15: 13259.59
323 | Hot Oil Unit Train 2 |  | 19-May-24 | 18-Feb-25 | 16263.24 | 16480.17 |  |  | 2024-05-19: 0.5; 2024-05-20: 1.74; 2024-05-21: 2.98; 2024-05-22: 4.22; 2024-05-23: 5.46; 2024-05-24: 5.46; 2024-05-25: 6.7; 2024-05-26: 7.94; 2024-05-27: 9.19; 2024-05-28: 10.43; 2024-05-29: 11.67; 2024-05-30: 12.91; 2024-05-31: 12.91; 2024-06-01: 14.15; 2024-06-02: 16.39; 2024-06-03: 20.11; 2024-06-04: 23.83; 2024-06-05: 27.56; 2024-06-06: 31.28; 2024-06-07: 31.28; 2024-06-08: 35.01; 2024-06-09: 38.73; 2024-06-10: 42.45; 2024-06-11: 46.18; 2024-06-12: 49.9; 2024-06-13: 53.63; 2024-06-14: 53.63; 2024-06-15: 57.35; 2024-06-16: 57.35; 2024-06-17: 57.35; 2024-06-18: 57.35; 2024-06-19: 63.56; 2024-06-20: 73.49; 2024-06-21: 73.49; 2024-06-22: 83.42; 2024-06-23: 93.35; 2024-06-24: 103.28; 2024-06-25: 113.21; 2024-06-26: 123.14; 2024-06-27: 133.07; 2024-06-28: 133.07; 2024-06-29: 143; 2024-06-30: 152.93; 2024-07-01: 162.86; 2024-07-02: 172.79; 2024-07-03: 186.2; 2024-07-04: 204.82; 2024-07-05: 204.82; 2024-07-06: 223.44; 2024-07-07: 223.44; 2024-07-08: 242.06; 2024-07-09: 260.68; 2024-07-10: 279.3; 2024-07-11: 297.92; 2024-07-12: 297.92; 2024-07-13: 316.54; 2024-07-14: 335.16; 2024-07-15: 353.78; 2024-07-16: 353.78; 2024-07-17: 353.78; 2024-07-18: 372.4; 2024-07-19: 372.4; 2024-07-20: 391.02; 2024-07-21: 413.61; 2024-07-22: 442.17; 2024-07-23: 470.72; 2024-07-24: 499.27; 2024-07-25: 527.82; 2024-07-26: 527.82; 2024-07-27: 556.37; 2024-07-28: 584.92; 2024-07-29: 613.47; 2024-07-30: 642.02; 2024-07-31: 670.57; 2024-08-01: 699.12; 2024-08-02: 699.12; 2024-08-03: 727.67; 2024-08-04: 756.22; 2024-08-05: 784.78; 2024-08-06: 813.33; 2024-08-07: 841.88; 2024-08-08: 870.43; 2024-08-09: 870.43; 2024-08-10: 898.98; 2024-08-11: 927.53; 2024-08-12: 956.08; 2024-08-13: 984.63; 2024-08-14: 1013.18; 2024-08-15: 1041.73; 2024-08-16: 1041.73; 2024-08-17: 1070.28; 2024-08-18: 1094.86; 2024-08-19: 1113.48; 2024-08-20: 1132.1; 2024-08-21: 1150.72; 2024-08-22: 1169.34; 2024-08-23: 1169.34; 2024-08-24: 1187.96; 2024-08-25: 1206.58; 2024-08-26: 1225.2; 2024-08-27: 1243.82; 2024-08-28: 1262.44; 2024-08-29: 1281.06; 2024-08-30: 1281.06; 2024-08-31: 1299.68; 2024-09-01: 1314.83; 2024-09-02: 1324.76; 2024-09-03: 1334.69; 2024-09-04: 1344.62; 2024-09-05: 1354.63; 2024-09-06: 1354.63; 2024-09-07: 1365.4; 2024-09-08: 1377.16; 2024-09-09: 1390; 2024-09-10: 1406.59; 2024-09-11: 1427.51; 2024-09-12: 1459.06; 2024-09-13: 1459.06; 2024-09-14: 1506.59; 2024-09-15: 1506.59; 2024-09-16: 1562.45; 2024-09-17: 1651.39; 2024-09-18: 1769.47; 2024-09-19: 1914.15; 2024-09-20: 1914.15; 2024-09-21: 2116.02; 2024-09-22: 2314.14; 2024-09-23: 2504.68; 2024-09-24: 2635.2; 2024-09-25: 2730; 2024-09-26: 2797.34; 2024-09-27: 2797.34; 2024-09-28: 2827.21; 2024-09-29: 2847.71; 2024-09-30: 2860.14; 2024-10-01: 2863.58; 2024-10-02: 2867.03; 2024-10-03: 2870.59; 2024-10-04: 2870.59; 2024-10-05: 2875.21; 2024-10-06: 2879.83; 2024-10-07: 2884.45; 2024-10-08: 2889.07; 2024-10-09: 2893.69; 2024-10-10: 2898.31; 2024-10-11: 2898.31; 2024-10-12: 2902.93; 2024-10-13: 2907.55; 2024-10-14: 2911.56; 2024-10-15: 2913.76; 2024-10-16: 2915.97; 2024-10-17: 2918.17; 2024-10-18: 2918.17; 2024-10-19: 2920.37; 2024-10-20: 2921.96; 2024-10-21: 2923.14; 2024-10-22: 2924.31; 2024-10-23: 2925.49; 2024-10-24: 2926.59; 2024-10-25: 2926.59; 2024-10-26: 2927.03; 2024-10-27: 2927.47; 2024-10-28: 2927.91; 2024-10-29: 2928.35; 2024-10-30: 2928.61; 2024-10-31: 2928.76; 2024-11-01: 2928.76; 2024-11-02: 2928.91; 2024-11-03: 2929.06; 2024-11-04: 2929.19; 2024-11-05: 2929.19; 2024-11-06: 2929.19; 2024-11-07: 2929.19; 2024-11-08: 2929.19; 2024-11-09: 2929.19; 2024-11-10: 2929.84; 2024-11-11: 2930.48; 2024-11-12: 2931.13; 2024-11-13: 2931.78; 2024-11-14: 2933.07; 2024-11-15: 2933.07; 2024-11-16: 2935.02; 2024-11-17: 2936.96; 2024-11-18: 2938.9; 2024-11-19: 2940.84; 2024-11-20: 2946.02; 2024-11-21: 2951.2; 2024-11-22: 2951.2; 2024-11-23: 2956.38; 2024-11-24: 2961.57; 2024-11-25: 2969.01; 2024-11-26: 2978.73; 2024-11-27: 2988.44; 2024-11-28: 2998.15; 2024-11-29: 2998.15; 2024-11-30: 3007.86; 2024-12-01: 3022.76; 2024-12-02: 3037.65; 2024-12-03: 3052.55; 2024-12-04: 3067.44; 2024-12-05: 3082.33; 2024-12-06: 3082.33; 2024-12-07: 3097.23; 2024-12-08: 3112.12; 2024-12-09: 3127.01; 2024-12-10: 3141.91; 2024-12-11: 3151.62; 2024-12-12: 3161.33; 2024-12-13: 3161.33; 2024-12-14: 3190.33; 2024-12-15: 3224.15; 2024-12-16: 3255.71; 2024-12-17: 3285; 2024-12-18: 3314.29; 2024-12-19: 3358.04; 2024-12-20: 3358.04; 2024-12-21: 3435.55; 2024-12-22: 3509.81; 2024-12-23: 3584.08; 2024-12-24: 3658.35; 2024-12-25: 3732.62; 2024-12-26: 3902.67; 2024-12-27: 3902.67; 2024-12-28: 4096.18; 2024-12-29: 4289.7; 2024-12-30: 4483.21; 2024-12-31: 4676.73; 2025-01-01: 4676.73; 2025-01-02: 4920.22; 2025-01-03: 4920.22; 2025-01-04: 5281.85; 2025-01-05: 5643.47; 2025-01-06: 6005.1; 2025-01-07: 6366.72; 2025-01-08: 6728.35; 2025-01-09: 7244.27; 2025-01-10: 7244.27; 2025-01-11: 7798.76; 2025-01-12: 7798.76; 2025-01-13: 8353.25; 2025-01-14: 8907.74; 2025-01-15: 9462.23; 2025-01-16: 10016.73; 2025-01-17: 10016.73; 2025-01-18: 10571.22; 2025-01-19: 11125.71; 2025-01-20: 11680.2; 2025-01-21: 12234.69; 2025-01-22: 12789.19; 2025-01-23: 13189.38; 2025-01-24: 13189.38; 2025-01-25: 13551.01; 2025-01-26: 13912.64; 2025-01-27: 14274.26; 2025-01-28: 14635.89; 2025-01-29: 14946.88; 2025-01-30: 15139.75; 2025-01-31: 15139.75; 2025-02-01: 15332.62; 2025-02-02: 15525.48; 2025-02-03: 15718.35; 2025-02-04: 15911.22; 2025-02-05: 16007.65; 2025-02-06: 16079.98; 2025-02-07: 16079.98; 2025-02-08: 16152.3; 2025-02-09: 16224.63; 2025-02-10: 16296.95; 2025-02-11: 16354.81; 2025-02-12: 16378.92; 2025-02-13: 16403.03; 2025-02-14: 16403.03; 2025-02-15: 16427.14; 2025-02-16: 16451.24; 2025-02-17: 16475.35; 2025-02-18: 16480.17; 2025-02-19: 16480.17; 2025-02-20: 16480.17; 2025-02-21: 16480.17; 2025-02-22: 16480.17; 2025-02-23: 16480.17; 2025-02-24: 16480.17; 2025-02-25: 16480.17; 2025-02-26: 16480.17; 2025-02-27: 16480.17; 2025-02-28: 16480.17; 2025-03-01: 16480.17; 2025-03-02: 16480.17; 2025-03-03: 16480.17; 2025-03-04: 16480.17; 2025-03-05: 16480.17; 2025-03-06: 16480.17; 2025-03-07: 16480.17; 2025-03-08: 16480.17; 2025-03-09: 16480.17; 2025-03-10: 16480.17; 2025-03-11: 16480.17; 2025-03-12: 16480.17; 2025-03-13: 16480.17; 2025-03-14: 16480.17; 2025-03-15: 16480.17; 2025-03-16: 16480.17; 2025-03-17: 16480.17; 2025-03-18: 16480.17; 2025-03-19: 16480.17; 2025-03-20: 16480.17; 2025-03-21: 16480.17; 2025-03-22: 16480.17; 2025-03-23: 16480.17; 2025-03-24: 16480.17; 2025-03-25: 16480.17; 2025-03-26: 16480.17; 2025-03-27: 16480.17; 2025-03-28: 16480.17; 2025-03-29: 16480.17; 2025-03-30: 16480.17; 2025-03-31: 16480.17; 2025-04-01: 16480.17; 2025-04-02: 16480.17; 2025-04-03: 16480.17; 2025-04-04: 16480.17; 2025-04-05: 16480.17; 2025-04-06: 16480.17; 2025-04-07: 16480.17; 2025-04-08: 16480.17; 2025-04-09: 16480.17; 2025-04-10: 16480.17; 2025-04-11: 16480.17; 2025-04-12: 16480.17; 2025-04-13: 16480.17; 2025-04-14: 16480.17; 2025-04-15: 16480.17; 2025-04-16: 16480.17; 2025-04-17: 16480.17; 2025-04-18: 16480.17; 2025-04-19: 16480.17; 2025-04-20: 16480.17; 2025-04-21: 16480.17; 2025-04-22: 16480.17; 2025-04-23: 16480.17; 2025-04-24: 16480.17; 2025-04-25: 16480.17; 2025-04-26: 16480.17; 2025-04-27: 16480.17; 2025-04-28: 16480.17; 2025-04-29: 16480.17; 2025-04-30: 16480.17; 2025-05-01: 16480.17; 2025-05-02: 16480.17; 2025-05-03: 16480.17; 2025-05-04: 16480.17; 2025-05-05: 16480.17; 2025-05-06: 16480.17; 2025-05-07: 16480.17; 2025-05-08: 16480.17; 2025-05-09: 16480.17; 2025-05-10: 16480.17; 2025-05-11: 16480.17; 2025-05-12: 16480.17; 2025-05-13: 16480.17; 2025-05-14: 16480.17; 2025-05-15: 16480.17; 2025-05-16: 16480.17; 2025-05-17: 16480.17; 2025-05-18: 16480.17; 2025-05-19: 16480.17; 2025-05-20: 16480.17; 2025-05-21: 16480.17; 2025-05-22: 16480.17; 2025-05-23: 16480.17; 2025-05-24: 16480.17; 2025-05-25: 16480.17; 2025-05-26: 16480.17; 2025-05-27: 16480.17; 2025-05-28: 16480.17; 2025-05-29: 16480.17; 2025-05-30: 16480.17; 2025-05-31: 16480.17; 2025-06-01: 16480.17; 2025-06-02: 16480.17; 2025-06-03: 16480.17; 2025-06-04: 16480.17; 2025-06-05: 16480.17; 2025-06-06: 16480.17; 2025-06-07: 16480.17; 2025-06-08: 16480.17; 2025-06-09: 16480.17; 2025-06-10: 16480.17; 2025-06-11: 16480.17; 2025-06-12: 16480.17; 2025-06-13: 16480.17; 2025-06-14: 16480.17; 2025-06-15: 16480.17; 2025-06-16: 16480.17; 2025-06-17: 16480.17; 2025-06-18: 16480.17; 2025-06-19: 16480.17; 2025-06-20: 16480.17; 2025-06-21: 16480.17; 2025-06-22: 16480.17; 2025-06-23: 16480.17; 2025-06-24: 16480.17; 2025-06-25: 16480.17; 2025-06-26: 16480.17; 2025-06-27: 16480.17; 2025-06-28: 16480.17; 2025-06-29: 16480.17; 2025-06-30: 16480.17; 2025-07-01: 16480.17; 2025-07-02: 16480.17; 2025-07-03: 16480.17; 2025-07-04: 16480.17; 2025-07-05: 16480.17; 2025-07-06: 16480.17; 2025-07-07: 16480.17; 2025-07-08: 16480.17; 2025-07-09: 16480.17; 2025-07-10: 16480.17; 2025-07-11: 16480.17; 2025-07-12: 16480.17; 2025-07-13: 16480.17; 2025-07-14: 16480.17; 2025-07-15: 16480.17; 2025-07-16: 16480.17; 2025-07-17: 16480.17; 2025-07-18: 16480.17; 2025-07-19: 16480.17; 2025-07-20: 16480.17; 2025-07-21: 16480.17; 2025-07-22: 16480.17; 2025-07-23: 16480.17; 2025-07-24: 16480.17; 2025-07-25: 16480.17; 2025-07-26: 16480.17; 2025-07-27: 16480.17; 2025-07-28: 16480.17; 2025-07-29: 16480.17; 2025-07-30: 16480.17; 2025-07-31: 16480.17; 2025-08-01: 16480.17; 2025-08-02: 16480.17; 2025-08-03: 16480.17; 2025-08-04: 16480.17; 2025-08-05: 16480.17; 2025-08-06: 16480.17; 2025-08-07: 16480.17; 2025-08-08: 16480.17; 2025-08-09: 16480.17; 2025-08-10: 16480.17; 2025-08-11: 16480.17; 2025-08-12: 16480.17; 2025-08-13: 16480.17; 2025-08-15: 16480.17
324 | CTME280070 | Installation, Alignment, Hydrotest and Painting - Site Fabricated Hot Oil Storage Tank (RA-41-501) | 19-May-24 | 2024-10-14 | 1470 | 1489.61 | 21 | TNK | 2024-05-19: 0.5; 2024-05-20: 1.74; 2024-05-21: 2.98; 2024-05-22: 4.22; 2024-05-23: 5.46; 2024-05-24: 5.46; 2024-05-25: 6.7; 2024-05-26: 7.94; 2024-05-27: 9.19; 2024-05-28: 10.43; 2024-05-29: 11.67; 2024-05-30: 12.91; 2024-05-31: 12.91; 2024-06-01: 14.15; 2024-06-02: 16.39; 2024-06-03: 20.11; 2024-06-04: 23.83; 2024-06-05: 27.56; 2024-06-06: 31.28; 2024-06-07: 31.28; 2024-06-08: 35.01; 2024-06-09: 38.73; 2024-06-10: 42.45; 2024-06-11: 46.18; 2024-06-12: 49.9; 2024-06-13: 53.63; 2024-06-14: 53.63; 2024-06-15: 57.35; 2024-06-16: 57.35; 2024-06-17: 57.35; 2024-06-18: 57.35; 2024-06-19: 63.56; 2024-06-20: 73.49; 2024-06-21: 73.49; 2024-06-22: 83.42; 2024-06-23: 93.35; 2024-06-24: 103.28; 2024-06-25: 113.21; 2024-06-26: 123.14; 2024-06-27: 133.07; 2024-06-28: 133.07; 2024-06-29: 143; 2024-06-30: 152.93; 2024-07-01: 162.86; 2024-07-02: 172.79; 2024-07-03: 186.2; 2024-07-04: 204.82; 2024-07-05: 204.82; 2024-07-06: 223.44; 2024-07-07: 223.44; 2024-07-08: 242.06; 2024-07-09: 260.68; 2024-07-10: 279.3; 2024-07-11: 297.92; 2024-07-12: 297.92; 2024-07-13: 316.54; 2024-07-14: 335.16; 2024-07-15: 353.78; 2024-07-16: 353.78; 2024-07-17: 353.78; 2024-07-18: 372.4; 2024-07-19: 372.4; 2024-07-20: 391.02; 2024-07-21: 413.61; 2024-07-22: 442.17; 2024-07-23: 470.72; 2024-07-24: 499.27; 2024-07-25: 527.82; 2024-07-26: 527.82; 2024-07-27: 556.37; 2024-07-28: 584.92; 2024-07-29: 613.47; 2024-07-30: 642.02; 2024-07-31: 670.57; 2024-08-01: 699.12; 2024-08-02: 699.12; 2024-08-03: 727.67; 2024-08-04: 756.22; 2024-08-05: 784.78; 2024-08-06: 813.33; 2024-08-07: 841.88; 2024-08-08: 870.43; 2024-08-09: 870.43; 2024-08-10: 898.98; 2024-08-11: 927.53; 2024-08-12: 956.08; 2024-08-13: 984.63; 2024-08-14: 1013.18; 2024-08-15: 1041.73; 2024-08-16: 1041.73; 2024-08-17: 1070.28; 2024-08-18: 1094.86; 2024-08-19: 1113.48; 2024-08-20: 1132.1; 2024-08-21: 1150.72; 2024-08-22: 1169.34; 2024-08-23: 1169.34; 2024-08-24: 1187.96; 2024-08-25: 1206.58; 2024-08-26: 1225.2; 2024-08-27: 1243.82; 2024-08-28: 1262.44; 2024-08-29: 1281.06; 2024-08-30: 1281.06; 2024-08-31: 1299.68; 2024-09-01: 1314.83; 2024-09-02: 1324.76; 2024-09-03: 1334.69; 2024-09-04: 1344.62; 2024-09-05: 1354.55; 2024-09-06: 1354.55; 2024-09-07: 1364.48; 2024-09-08: 1374.41; 2024-09-09: 1384.34; 2024-09-10: 1394.27; 2024-09-11: 1404.2; 2024-09-12: 1414.13; 2024-09-13: 1414.13; 2024-09-14: 1424.07; 2024-09-15: 1424.07; 2024-09-16: 1431.51; 2024-09-17: 1435.24; 2024-09-18: 1438.96; 2024-09-19: 1442.69; 2024-09-20: 1442.69; 2024-09-21: 1446.41; 2024-09-22: 1450.13; 2024-09-23: 1453.86; 2024-09-24: 1457.58; 2024-09-25: 1461.31; 2024-09-26: 1465.03; 2024-09-27: 1465.03; 2024-09-28: 1468.75; 2024-09-29: 1472.48; 2024-09-30: 1475.21; 2024-10-01: 1476.45; 2024-10-02: 1477.69; 2024-10-03: 1478.93; 2024-10-04: 1478.93; 2024-10-05: 1480.17; 2024-10-06: 1481.42; 2024-10-07: 1482.66; 2024-10-08: 1483.9; 2024-10-09: 1485.14; 2024-10-10: 1486.38; 2024-10-11: 1486.38; 2024-10-12: 1487.62; 2024-10-13: 1488.86; 2024-10-14: 1489.61; 2024-10-15: 1489.61; 2024-10-16: 1489.61; 2024-10-17: 1489.61; 2024-10-18: 1489.61; 2024-10-19: 1489.61; 2024-10-20: 1489.61; 2024-10-21: 1489.61; 2024-10-22: 1489.61; 2024-10-23: 1489.61; 2024-10-24: 1489.61; 2024-10-25: 1489.61; 2024-10-26: 1489.61; 2024-10-27: 1489.61; 2024-10-28: 1489.61; 2024-10-29: 1489.61; 2024-10-30: 1489.61; 2024-10-31: 1489.61; 2024-11-01: 1489.61; 2024-11-02: 1489.61; 2024-11-03: 1489.61; 2024-11-04: 1489.61; 2024-11-05: 1489.61; 2024-11-06: 1489.61; 2024-11-07: 1489.61; 2024-11-08: 1489.61; 2024-11-09: 1489.61; 2024-11-10: 1489.61; 2024-11-11: 1489.61; 2024-11-12: 1489.61; 2024-11-13: 1489.61; 2024-11-14: 1489.61; 2024-11-15: 1489.61; 2024-11-16: 1489.61; 2024-11-17: 1489.61; 2024-11-18: 1489.61; 2024-11-19: 1489.61; 2024-11-20: 1489.61; 2024-11-21: 1489.61; 2024-11-22: 1489.61; 2024-11-23: 1489.61; 2024-11-24: 1489.61; 2024-11-25: 1489.61; 2024-11-26: 1489.61; 2024-11-27: 1489.61; 2024-11-28: 1489.61; 2024-11-29: 1489.61; 2024-11-30: 1489.61; 2024-12-01: 1489.61; 2024-12-02: 1489.61; 2024-12-03: 1489.61; 2024-12-04: 1489.61; 2024-12-05: 1489.61; 2024-12-06: 1489.61; 2024-12-07: 1489.61; 2024-12-08: 1489.61; 2024-12-09: 1489.61; 2024-12-10: 1489.61; 2024-12-11: 1489.61; 2024-12-12: 1489.61; 2024-12-13: 1489.61; 2024-12-14: 1489.61; 2024-12-15: 1489.61; 2024-12-16: 1489.61; 2024-12-17: 1489.61; 2024-12-18: 1489.61; 2024-12-19: 1489.61; 2024-12-20: 1489.61; 2024-12-21: 1489.61; 2024-12-22: 1489.61; 2024-12-23: 1489.61; 2024-12-24: 1489.61; 2024-12-25: 1489.61; 2024-12-26: 1489.61; 2024-12-27: 1489.61; 2024-12-28: 1489.61; 2024-12-29: 1489.61; 2024-12-30: 1489.61; 2024-12-31: 1489.61; 2025-01-01: 1489.61; 2025-01-02: 1489.61; 2025-01-03: 1489.61; 2025-01-04: 1489.61; 2025-01-05: 1489.61; 2025-01-06: 1489.61; 2025-01-07: 1489.61; 2025-01-08: 1489.61; 2025-01-09: 1489.61; 2025-01-10: 1489.61; 2025-01-11: 1489.61; 2025-01-12: 1489.61; 2025-01-13: 1489.61; 2025-01-14: 1489.61; 2025-01-15: 1489.61; 2025-01-16: 1489.61; 2025-01-17: 1489.61; 2025-01-18: 1489.61; 2025-01-19: 1489.61; 2025-01-20: 1489.61; 2025-01-21: 1489.61; 2025-01-22: 1489.61; 2025-01-23: 1489.61; 2025-01-24: 1489.61; 2025-01-25: 1489.61; 2025-01-26: 1489.61; 2025-01-27: 1489.61; 2025-01-28: 1489.61; 2025-01-29: 1489.61; 2025-01-30: 1489.61; 2025-01-31: 1489.61; 2025-02-01: 1489.61; 2025-02-02: 1489.61; 2025-02-03: 1489.61; 2025-02-04: 1489.61; 2025-02-05: 1489.61; 2025-02-06: 1489.61; 2025-02-07: 1489.61; 2025-02-08: 1489.61; 2025-02-09: 1489.61; 2025-02-10: 1489.61; 2025-02-11: 1489.61; 2025-02-12: 1489.61; 2025-02-13: 1489.61; 2025-02-14: 1489.61; 2025-02-15: 1489.61; 2025-02-16: 1489.61; 2025-02-17: 1489.61; 2025-02-18: 1489.61; 2025-02-19: 1489.61; 2025-02-20: 1489.61; 2025-02-21: 1489.61; 2025-02-22: 1489.61; 2025-02-23: 1489.61; 2025-02-24: 1489.61; 2025-02-25: 1489.61; 2025-02-26: 1489.61; 2025-02-27: 1489.61; 2025-02-28: 1489.61; 2025-03-01: 1489.61; 2025-03-02: 1489.61; 2025-03-03: 1489.61; 2025-03-04: 1489.61; 2025-03-05: 1489.61; 2025-03-06: 1489.61; 2025-03-07: 1489.61; 2025-03-08: 1489.61; 2025-03-09: 1489.61; 2025-03-10: 1489.61; 2025-03-11: 1489.61; 2025-03-12: 1489.61; 2025-03-13: 1489.61; 2025-03-14: 1489.61; 2025-03-15: 1489.61; 2025-03-16: 1489.61; 2025-03-17: 1489.61; 2025-03-18: 1489.61; 2025-03-19: 1489.61; 2025-03-20: 1489.61; 2025-03-21: 1489.61; 2025-03-22: 1489.61; 2025-03-23: 1489.61; 2025-03-24: 1489.61; 2025-03-25: 1489.61; 2025-03-26: 1489.61; 2025-03-27: 1489.61; 2025-03-28: 1489.61; 2025-03-29: 1489.61; 2025-03-30: 1489.61; 2025-03-31: 1489.61; 2025-04-01: 1489.61; 2025-04-02: 1489.61; 2025-04-03: 1489.61; 2025-04-04: 1489.61; 2025-04-05: 1489.61; 2025-04-06: 1489.61; 2025-04-07: 1489.61; 2025-04-08: 1489.61; 2025-04-09: 1489.61; 2025-04-10: 1489.61; 2025-04-11: 1489.61; 2025-04-12: 1489.61; 2025-04-13: 1489.61; 2025-04-14: 1489.61; 2025-04-15: 1489.61; 2025-04-16: 1489.61; 2025-04-17: 1489.61; 2025-04-18: 1489.61; 2025-04-19: 1489.61; 2025-04-20: 1489.61; 2025-04-21: 1489.61; 2025-04-22: 1489.61; 2025-04-23: 1489.61; 2025-04-24: 1489.61; 2025-04-25: 1489.61; 2025-04-26: 1489.61; 2025-04-27: 1489.61; 2025-04-28: 1489.61; 2025-04-29: 1489.61; 2025-04-30: 1489.61; 2025-05-01: 1489.61; 2025-05-02: 1489.61; 2025-05-03: 1489.61; 2025-05-04: 1489.61; 2025-05-05: 1489.61; 2025-05-06: 1489.61; 2025-05-07: 1489.61; 2025-05-08: 1489.61; 2025-05-09: 1489.61; 2025-05-10: 1489.61; 2025-05-11: 1489.61; 2025-05-12: 1489.61; 2025-05-13: 1489.61; 2025-05-14: 1489.61; 2025-05-15: 1489.61; 2025-05-16: 1489.61; 2025-05-17: 1489.61; 2025-05-18: 1489.61; 2025-05-19: 1489.61; 2025-05-20: 1489.61; 2025-05-21: 1489.61; 2025-05-22: 1489.61; 2025-05-23: 1489.61; 2025-05-24: 1489.61; 2025-05-25: 1489.61; 2025-05-26: 1489.61; 2025-05-27: 1489.61; 2025-05-28: 1489.61; 2025-05-29: 1489.61; 2025-05-30: 1489.61; 2025-05-31: 1489.61; 2025-06-01: 1489.61; 2025-06-02: 1489.61; 2025-06-03: 1489.61; 2025-06-04: 1489.61; 2025-06-05: 1489.61; 2025-06-06: 1489.61; 2025-06-07: 1489.61; 2025-06-08: 1489.61; 2025-06-09: 1489.61; 2025-06-10: 1489.61; 2025-06-11: 1489.61; 2025-06-12: 1489.61; 2025-06-13: 1489.61; 2025-06-14: 1489.61; 2025-06-15: 1489.61; 2025-06-16: 1489.61; 2025-06-17: 1489.61; 2025-06-18: 1489.61; 2025-06-19: 1489.61; 2025-06-20: 1489.61; 2025-06-21: 1489.61; 2025-06-22: 1489.61; 2025-06-23: 1489.61; 2025-06-24: 1489.61; 2025-06-25: 1489.61; 2025-06-26: 1489.61; 2025-06-27: 1489.61; 2025-06-28: 1489.61; 2025-06-29: 1489.61; 2025-06-30: 1489.61; 2025-07-01: 1489.61; 2025-07-02: 1489.61; 2025-07-03: 1489.61; 2025-07-04: 1489.61; 2025-07-05: 1489.61; 2025-07-06: 1489.61; 2025-07-07: 1489.61; 2025-07-08: 1489.61; 2025-07-09: 1489.61; 2025-07-10: 1489.61; 2025-07-11: 1489.61; 2025-07-12: 1489.61; 2025-07-13: 1489.61; 2025-07-14: 1489.61; 2025-07-15: 1489.61; 2025-07-16: 1489.61; 2025-07-17: 1489.61; 2025-07-18: 1489.61; 2025-07-19: 1489.61; 2025-07-20: 1489.61; 2025-07-21: 1489.61; 2025-07-22: 1489.61; 2025-07-23: 1489.61; 2025-07-24: 1489.61; 2025-07-25: 1489.61; 2025-07-26: 1489.61; 2025-07-27: 1489.61; 2025-07-28: 1489.61; 2025-07-29: 1489.61; 2025-07-30: 1489.61; 2025-07-31: 1489.61; 2025-08-01: 1489.61; 2025-08-02: 1489.61; 2025-08-03: 1489.61; 2025-08-04: 1489.61; 2025-08-05: 1489.61; 2025-08-06: 1489.61; 2025-08-07: 1489.61; 2025-08-08: 1489.61; 2025-08-09: 1489.61; 2025-08-10: 1489.61; 2025-08-11: 1489.61; 2025-08-12: 1489.61; 2025-08-13: 1489.61; 2025-08-15: 1489.61
325 | CTME280090 | Installation & Alignment - Hot Oil Storage, Drain Drum Pump ( PZ-41-502, 41-503) | 2024-09-05 | 2024-09-24 | 123.15 | 124.79 | 2 | MRT | 2024-09-05: 0.08; 2024-09-06: 0.08; 2024-09-07: 0.92; 2024-09-08: 2.75; 2024-09-09: 5.66; 2024-09-10: 12.31; 2024-09-11: 22.46; 2024-09-12: 35.61; 2024-09-13: 35.61; 2024-09-14: 54.74; 2024-09-15: 54.74; 2024-09-16: 73.88; 2024-09-17: 92.35; 2024-09-18: 104.83; 2024-09-19: 113.81; 2024-09-20: 113.81; 2024-09-21: 120.05; 2024-09-22: 122.55; 2024-09-23: 124.04; 2024-09-24: 124.79; 2024-09-25: 124.79; 2024-09-26: 124.79; 2024-09-27: 124.79; 2024-09-28: 124.79; 2024-09-29: 124.79; 2024-09-30: 124.79; 2024-10-01: 124.79; 2024-10-02: 124.79; 2024-10-03: 124.79; 2024-10-04: 124.79; 2024-10-05: 124.79; 2024-10-06: 124.79; 2024-10-07: 124.79; 2024-10-08: 124.79; 2024-10-09: 124.79; 2024-10-10: 124.79; 2024-10-11: 124.79; 2024-10-12: 124.79; 2024-10-13: 124.79; 2024-10-14: 124.79; 2024-10-15: 124.79; 2024-10-16: 124.79; 2024-10-17: 124.79; 2024-10-18: 124.79; 2024-10-19: 124.79; 2024-10-20: 124.79; 2024-10-21: 124.79; 2024-10-22: 124.79; 2024-10-23: 124.79; 2024-10-24: 124.79; 2024-10-25: 124.79; 2024-10-26: 124.79; 2024-10-27: 124.79; 2024-10-28: 124.79; 2024-10-29: 124.79; 2024-10-30: 124.79; 2024-10-31: 124.79; 2024-11-01: 124.79; 2024-11-02: 124.79; 2024-11-03: 124.79; 2024-11-04: 124.79; 2024-11-05: 124.79; 2024-11-06: 124.79; 2024-11-07: 124.79; 2024-11-08: 124.79; 2024-11-09: 124.79; 2024-11-10: 124.79; 2024-11-11: 124.79; 2024-11-12: 124.79; 2024-11-13: 124.79; 2024-11-14: 124.79; 2024-11-15: 124.79; 2024-11-16: 124.79; 2024-11-17: 124.79; 2024-11-18: 124.79; 2024-11-19: 124.79; 2024-11-20: 124.79; 2024-11-21: 124.79; 2024-11-22: 124.79; 2024-11-23: 124.79; 2024-11-24: 124.79; 2024-11-25: 124.79; 2024-11-26: 124.79; 2024-11-27: 124.79; 2024-11-28: 124.79; 2024-11-29: 124.79; 2024-11-30: 124.79; 2024-12-01: 124.79; 2024-12-02: 124.79; 2024-12-03: 124.79; 2024-12-04: 124.79; 2024-12-05: 124.79; 2024-12-06: 124.79; 2024-12-07: 124.79; 2024-12-08: 124.79; 2024-12-09: 124.79; 2024-12-10: 124.79; 2024-12-11: 124.79; 2024-12-12: 124.79; 2024-12-13: 124.79; 2024-12-14: 124.79; 2024-12-15: 124.79; 2024-12-16: 124.79; 2024-12-17: 124.79; 2024-12-18: 124.79; 2024-12-19: 124.79; 2024-12-20: 124.79; 2024-12-21: 124.79; 2024-12-22: 124.79; 2024-12-23: 124.79; 2024-12-24: 124.79; 2024-12-25: 124.79; 2024-12-26: 124.79; 2024-12-27: 124.79; 2024-12-28: 124.79; 2024-12-29: 124.79; 2024-12-30: 124.79; 2024-12-31: 124.79; 2025-01-01: 124.79; 2025-01-02: 124.79; 2025-01-03: 124.79; 2025-01-04: 124.79; 2025-01-05: 124.79; 2025-01-06: 124.79; 2025-01-07: 124.79; 2025-01-08: 124.79; 2025-01-09: 124.79; 2025-01-10: 124.79; 2025-01-11: 124.79; 2025-01-12: 124.79; 2025-01-13: 124.79; 2025-01-14: 124.79; 2025-01-15: 124.79; 2025-01-16: 124.79; 2025-01-17: 124.79; 2025-01-18: 124.79; 2025-01-19: 124.79; 2025-01-20: 124.79; 2025-01-21: 124.79; 2025-01-22: 124.79; 2025-01-23: 124.79; 2025-01-24: 124.79; 2025-01-25: 124.79; 2025-01-26: 124.79; 2025-01-27: 124.79; 2025-01-28: 124.79; 2025-01-29: 124.79; 2025-01-30: 124.79; 2025-01-31: 124.79; 2025-02-01: 124.79; 2025-02-02: 124.79; 2025-02-03: 124.79; 2025-02-04: 124.79; 2025-02-05: 124.79; 2025-02-06: 124.79; 2025-02-07: 124.79; 2025-02-08: 124.79; 2025-02-09: 124.79; 2025-02-10: 124.79; 2025-02-11: 124.79; 2025-02-12: 124.79; 2025-02-13: 124.79; 2025-02-14: 124.79; 2025-02-15: 124.79; 2025-02-16: 124.79; 2025-02-17: 124.79; 2025-02-18: 124.79; 2025-02-19: 124.79; 2025-02-20: 124.79; 2025-02-21: 124.79; 2025-02-22: 124.79; 2025-02-23: 124.79; 2025-02-24: 124.79; 2025-02-25: 124.79; 2025-02-26: 124.79; 2025-02-27: 124.79; 2025-02-28: 124.79; 2025-03-01: 124.79; 2025-03-02: 124.79; 2025-03-03: 124.79; 2025-03-04: 124.79; 2025-03-05: 124.79; 2025-03-06: 124.79; 2025-03-07: 124.79; 2025-03-08: 124.79; 2025-03-09: 124.79; 2025-03-10: 124.79; 2025-03-11: 124.79; 2025-03-12: 124.79; 2025-03-13: 124.79; 2025-03-14: 124.79; 2025-03-15: 124.79; 2025-03-16: 124.79; 2025-03-17: 124.79; 2025-03-18: 124.79; 2025-03-19: 124.79; 2025-03-20: 124.79; 2025-03-21: 124.79; 2025-03-22: 124.79; 2025-03-23: 124.79; 2025-03-24: 124.79; 2025-03-25: 124.79; 2025-03-26: 124.79; 2025-03-27: 124.79; 2025-03-28: 124.79; 2025-03-29: 124.79; 2025-03-30: 124.79; 2025-03-31: 124.79; 2025-04-01: 124.79; 2025-04-02: 124.79; 2025-04-03: 124.79; 2025-04-04: 124.79; 2025-04-05: 124.79; 2025-04-06: 124.79; 2025-04-07: 124.79; 2025-04-08: 124.79; 2025-04-09: 124.79; 2025-04-10: 124.79; 2025-04-11: 124.79; 2025-04-12: 124.79; 2025-04-13: 124.79; 2025-04-14: 124.79; 2025-04-15: 124.79; 2025-04-16: 124.79; 2025-04-17: 124.79; 2025-04-18: 124.79; 2025-04-19: 124.79; 2025-04-20: 124.79; 2025-04-21: 124.79; 2025-04-22: 124.79; 2025-04-23: 124.79; 2025-04-24: 124.79; 2025-04-25: 124.79; 2025-04-26: 124.79; 2025-04-27: 124.79; 2025-04-28: 124.79; 2025-04-29: 124.79; 2025-04-30: 124.79; 2025-05-01: 124.79; 2025-05-02: 124.79; 2025-05-03: 124.79; 2025-05-04: 124.79; 2025-05-05: 124.79; 2025-05-06: 124.79; 2025-05-07: 124.79; 2025-05-08: 124.79; 2025-05-09: 124.79; 2025-05-10: 124.79; 2025-05-11: 124.79; 2025-05-12: 124.79; 2025-05-13: 124.79; 2025-05-14: 124.79; 2025-05-15: 124.79; 2025-05-16: 124.79; 2025-05-17: 124.79; 2025-05-18: 124.79; 2025-05-19: 124.79; 2025-05-20: 124.79; 2025-05-21: 124.79; 2025-05-22: 124.79; 2025-05-23: 124.79; 2025-05-24: 124.79; 2025-05-25: 124.79; 2025-05-26: 124.79; 2025-05-27: 124.79; 2025-05-28: 124.79; 2025-05-29: 124.79; 2025-05-30: 124.79; 2025-05-31: 124.79; 2025-06-01: 124.79; 2025-06-02: 124.79; 2025-06-03: 124.79; 2025-06-04: 124.79; 2025-06-05: 124.79; 2025-06-06: 124.79; 2025-06-07: 124.79; 2025-06-08: 124.79; 2025-06-09: 124.79; 2025-06-10: 124.79; 2025-06-11: 124.79; 2025-06-12: 124.79; 2025-06-13: 124.79; 2025-06-14: 124.79; 2025-06-15: 124.79; 2025-06-16: 124.79; 2025-06-17: 124.79; 2025-06-18: 124.79; 2025-06-19: 124.79; 2025-06-20: 124.79; 2025-06-21: 124.79; 2025-06-22: 124.79; 2025-06-23: 124.79; 2025-06-24: 124.79; 2025-06-25: 124.79; 2025-06-26: 124.79; 2025-06-27: 124.79; 2025-06-28: 124.79; 2025-06-29: 124.79; 2025-06-30: 124.79; 2025-07-01: 124.79; 2025-07-02: 124.79; 2025-07-03: 124.79; 2025-07-04: 124.79; 2025-07-05: 124.79; 2025-07-06: 124.79; 2025-07-07: 124.79; 2025-07-08: 124.79; 2025-07-09: 124.79; 2025-07-10: 124.79; 2025-07-11: 124.79; 2025-07-12: 124.79; 2025-07-13: 124.79; 2025-07-14: 124.79; 2025-07-15: 124.79; 2025-07-16: 124.79; 2025-07-17: 124.79; 2025-07-18: 124.79; 2025-07-19: 124.79; 2025-07-20: 124.79; 2025-07-21: 124.79; 2025-07-22: 124.79; 2025-07-23: 124.79; 2025-07-24: 124.79; 2025-07-25: 124.79; 2025-07-26: 124.79; 2025-07-27: 124.79; 2025-07-28: 124.79; 2025-07-29: 124.79; 2025-07-30: 124.79; 2025-07-31: 124.79; 2025-08-01: 124.79; 2025-08-02: 124.79; 2025-08-03: 124.79; 2025-08-04: 124.79; 2025-08-05: 124.79; 2025-08-06: 124.79; 2025-08-07: 124.79; 2025-08-08: 124.79; 2025-08-09: 124.79; 2025-08-10: 124.79; 2025-08-11: 124.79; 2025-08-12: 124.79; 2025-08-13: 124.79; 2025-08-15: 124.79
326 | CTME280080 | Installation & Alignment - Hot Oil Filter (MB-41-501A/B) | 2024-09-11 | 2024-11-04 | 65.24 | 66.11 | 1.2 | MST | 2024-09-11: 0.01; 2024-09-12: 0.16; 2024-09-13: 0.16; 2024-09-14: 0.31; 2024-09-15: 0.31; 2024-09-16: 0.46; 2024-09-17: 0.6; 2024-09-18: 0.93; 2024-09-19: 1.37; 2024-09-20: 1.37; 2024-09-21: 1.81; 2024-09-22: 2.25; 2024-09-23: 2.76; 2024-09-24: 3.94; 2024-09-25: 5.11; 2024-09-26: 6.29; 2024-09-27: 6.29; 2024-09-28: 7.46; 2024-09-29: 9.26; 2024-09-30: 11.46; 2024-10-01: 13.66; 2024-10-02: 15.87; 2024-10-03: 18.19; 2024-10-04: 18.19; 2024-10-05: 21.57; 2024-10-06: 24.95; 2024-10-07: 28.32; 2024-10-08: 31.7; 2024-10-09: 35.08; 2024-10-10: 38.46; 2024-10-11: 38.46; 2024-10-12: 41.84; 2024-10-13: 45.22; 2024-10-14: 48.48; 2024-10-15: 50.68; 2024-10-16: 52.89; 2024-10-17: 55.09; 2024-10-18: 55.09; 2024-10-19: 57.3; 2024-10-20: 58.88; 2024-10-21: 60.06; 2024-10-22: 61.23; 2024-10-23: 62.41; 2024-10-24: 63.51; 2024-10-25: 63.51; 2024-10-26: 63.95; 2024-10-27: 64.39; 2024-10-28: 64.83; 2024-10-29: 65.27; 2024-10-30: 65.54; 2024-10-31: 65.68; 2024-11-01: 65.68; 2024-11-02: 65.83; 2024-11-03: 65.98; 2024-11-04: 66.11; 2024-11-05: 66.11; 2024-11-06: 66.11; 2024-11-07: 66.11; 2024-11-08: 66.11; 2024-11-09: 66.11; 2024-11-10: 66.11; 2024-11-11: 66.11; 2024-11-12: 66.11; 2024-11-13: 66.11; 2024-11-14: 66.11; 2024-11-15: 66.11; 2024-11-16: 66.11; 2024-11-17: 66.11; 2024-11-18: 66.11; 2024-11-19: 66.11; 2024-11-20: 66.11; 2024-11-21: 66.11; 2024-11-22: 66.11; 2024-11-23: 66.11; 2024-11-24: 66.11; 2024-11-25: 66.11; 2024-11-26: 66.11; 2024-11-27: 66.11; 2024-11-28: 66.11; 2024-11-29: 66.11; 2024-11-30: 66.11; 2024-12-01: 66.11; 2024-12-02: 66.11; 2024-12-03: 66.11; 2024-12-04: 66.11; 2024-12-05: 66.11; 2024-12-06: 66.11; 2024-12-07: 66.11; 2024-12-08: 66.11; 2024-12-09: 66.11; 2024-12-10: 66.11; 2024-12-11: 66.11; 2024-12-12: 66.11; 2024-12-13: 66.11; 2024-12-14: 66.11; 2024-12-15: 66.11; 2024-12-16: 66.11; 2024-12-17: 66.11; 2024-12-18: 66.11; 2024-12-19: 66.11; 2024-12-20: 66.11; 2024-12-21: 66.11; 2024-12-22: 66.11; 2024-12-23: 66.11; 2024-12-24: 66.11; 2024-12-25: 66.11; 2024-12-26: 66.11; 2024-12-27: 66.11; 2024-12-28: 66.11; 2024-12-29: 66.11; 2024-12-30: 66.11; 2024-12-31: 66.11; 2025-01-01: 66.11; 2025-01-02: 66.11; 2025-01-03: 66.11; 2025-01-04: 66.11; 2025-01-05: 66.11; 2025-01-06: 66.11; 2025-01-07: 66.11; 2025-01-08: 66.11; 2025-01-09: 66.11; 2025-01-10: 66.11; 2025-01-11: 66.11; 2025-01-12: 66.11; 2025-01-13: 66.11; 2025-01-14: 66.11; 2025-01-15: 66.11; 2025-01-16: 66.11; 2025-01-17: 66.11; 2025-01-18: 66.11; 2025-01-19: 66.11; 2025-01-20: 66.11; 2025-01-21: 66.11; 2025-01-22: 66.11; 2025-01-23: 66.11; 2025-01-24: 66.11; 2025-01-25: 66.11; 2025-01-26: 66.11; 2025-01-27: 66.11; 2025-01-28: 66.11; 2025-01-29: 66.11; 2025-01-30: 66.11; 2025-01-31: 66.11; 2025-02-01: 66.11; 2025-02-02: 66.11; 2025-02-03: 66.11; 2025-02-04: 66.11; 2025-02-05: 66.11; 2025-02-06: 66.11; 2025-02-07: 66.11; 2025-02-08: 66.11; 2025-02-09: 66.11; 2025-02-10: 66.11; 2025-02-11: 66.11; 2025-02-12: 66.11; 2025-02-13: 66.11; 2025-02-14: 66.11; 2025-02-15: 66.11; 2025-02-16: 66.11; 2025-02-17: 66.11; 2025-02-18: 66.11; 2025-02-19: 66.11; 2025-02-20: 66.11; 2025-02-21: 66.11; 2025-02-22: 66.11; 2025-02-23: 66.11; 2025-02-24: 66.11; 2025-02-25: 66.11; 2025-02-26: 66.11; 2025-02-27: 66.11; 2025-02-28: 66.11; 2025-03-01: 66.11; 2025-03-02: 66.11; 2025-03-03: 66.11; 2025-03-04: 66.11; 2025-03-05: 66.11; 2025-03-06: 66.11; 2025-03-07: 66.11; 2025-03-08: 66.11; 2025-03-09: 66.11; 2025-03-10: 66.11; 2025-03-11: 66.11; 2025-03-12: 66.11; 2025-03-13: 66.11; 2025-03-14: 66.11; 2025-03-15: 66.11; 2025-03-16: 66.11; 2025-03-17: 66.11; 2025-03-18: 66.11; 2025-03-19: 66.11; 2025-03-20: 66.11; 2025-03-21: 66.11; 2025-03-22: 66.11; 2025-03-23: 66.11; 2025-03-24: 66.11; 2025-03-25: 66.11; 2025-03-26: 66.11; 2025-03-27: 66.11; 2025-03-28: 66.11; 2025-03-29: 66.11; 2025-03-30: 66.11; 2025-03-31: 66.11; 2025-04-01: 66.11; 2025-04-02: 66.11; 2025-04-03: 66.11; 2025-04-04: 66.11; 2025-04-05: 66.11; 2025-04-06: 66.11; 2025-04-07: 66.11; 2025-04-08: 66.11; 2025-04-09: 66.11; 2025-04-10: 66.11; 2025-04-11: 66.11; 2025-04-12: 66.11; 2025-04-13: 66.11; 2025-04-14: 66.11; 2025-04-15: 66.11; 2025-04-16: 66.11; 2025-04-17: 66.11; 2025-04-18: 66.11; 2025-04-19: 66.11; 2025-04-20: 66.11; 2025-04-21: 66.11; 2025-04-22: 66.11; 2025-04-23: 66.11; 2025-04-24: 66.11; 2025-04-25: 66.11; 2025-04-26: 66.11; 2025-04-27: 66.11; 2025-04-28: 66.11; 2025-04-29: 66.11; 2025-04-30: 66.11; 2025-05-01: 66.11; 2025-05-02: 66.11; 2025-05-03: 66.11; 2025-05-04: 66.11; 2025-05-05: 66.11; 2025-05-06: 66.11; 2025-05-07: 66.11; 2025-05-08: 66.11; 2025-05-09: 66.11; 2025-05-10: 66.11; 2025-05-11: 66.11; 2025-05-12: 66.11; 2025-05-13: 66.11; 2025-05-14: 66.11; 2025-05-15: 66.11; 2025-05-16: 66.11; 2025-05-17: 66.11; 2025-05-18: 66.11; 2025-05-19: 66.11; 2025-05-20: 66.11; 2025-05-21: 66.11; 2025-05-22: 66.11; 2025-05-23: 66.11; 2025-05-24: 66.11; 2025-05-25: 66.11; 2025-05-26: 66.11; 2025-05-27: 66.11; 2025-05-28: 66.11; 2025-05-29: 66.11; 2025-05-30: 66.11; 2025-05-31: 66.11; 2025-06-01: 66.11; 2025-06-02: 66.11; 2025-06-03: 66.11; 2025-06-04: 66.11; 2025-06-05: 66.11; 2025-06-06: 66.11; 2025-06-07: 66.11; 2025-06-08: 66.11; 2025-06-09: 66.11; 2025-06-10: 66.11; 2025-06-11: 66.11; 2025-06-12: 66.11; 2025-06-13: 66.11; 2025-06-14: 66.11; 2025-06-15: 66.11; 2025-06-16: 66.11; 2025-06-17: 66.11; 2025-06-18: 66.11; 2025-06-19: 66.11; 2025-06-20: 66.11; 2025-06-21: 66.11; 2025-06-22: 66.11; 2025-06-23: 66.11; 2025-06-24: 66.11; 2025-06-25: 66.11; 2025-06-26: 66.11; 2025-06-27: 66.11; 2025-06-28: 66.11; 2025-06-29: 66.11; 2025-06-30: 66.11; 2025-07-01: 66.11; 2025-07-02: 66.11; 2025-07-03: 66.11; 2025-07-04: 66.11; 2025-07-05: 66.11; 2025-07-06: 66.11; 2025-07-07: 66.11; 2025-07-08: 66.11; 2025-07-09: 66.11; 2025-07-10: 66.11; 2025-07-11: 66.11; 2025-07-12: 66.11; 2025-07-13: 66.11; 2025-07-14: 66.11; 2025-07-15: 66.11; 2025-07-16: 66.11; 2025-07-17: 66.11; 2025-07-18: 66.11; 2025-07-19: 66.11; 2025-07-20: 66.11; 2025-07-21: 66.11; 2025-07-22: 66.11; 2025-07-23: 66.11; 2025-07-24: 66.11; 2025-07-25: 66.11; 2025-07-26: 66.11; 2025-07-27: 66.11; 2025-07-28: 66.11; 2025-07-29: 66.11; 2025-07-30: 66.11; 2025-07-31: 66.11; 2025-08-01: 66.11; 2025-08-02: 66.11; 2025-08-03: 66.11; 2025-08-04: 66.11; 2025-08-05: 66.11; 2025-08-06: 66.11; 2025-08-07: 66.11; 2025-08-08: 66.11; 2025-08-09: 66.11; 2025-08-10: 66.11; 2025-08-11: 66.11; 2025-08-12: 66.11; 2025-08-13: 66.11; 2025-08-15: 66.11
327 | CTME280100 | Installation & Alignment - Hot Oil Circulation Pump (PZ-41-501 A/B) | 2024-09-11 | 2024-09-30 | 1232.24 | 1248.68 | 20 | MRT | 2024-09-11: 0.83; 2024-09-12: 9.16; 2024-09-13: 9.16; 2024-09-14: 27.47; 2024-09-15: 27.47; 2024-09-16: 56.61; 2024-09-17: 123.2; 2024-09-18: 224.76; 2024-09-19: 356.29; 2024-09-20: 356.29; 2024-09-21: 547.75; 2024-09-22: 739.22; 2024-09-23: 924.02; 2024-09-24: 1048.89; 2024-09-25: 1138.79; 2024-09-26: 1201.23; 2024-09-27: 1201.23; 2024-09-28: 1226.2; 2024-09-29: 1241.18; 2024-09-30: 1248.68; 2024-10-01: 1248.68; 2024-10-02: 1248.68; 2024-10-03: 1248.68; 2024-10-04: 1248.68; 2024-10-05: 1248.68; 2024-10-06: 1248.68; 2024-10-07: 1248.68; 2024-10-08: 1248.68; 2024-10-09: 1248.68; 2024-10-10: 1248.68; 2024-10-11: 1248.68; 2024-10-12: 1248.68; 2024-10-13: 1248.68; 2024-10-14: 1248.68; 2024-10-15: 1248.68; 2024-10-16: 1248.68; 2024-10-17: 1248.68; 2024-10-18: 1248.68; 2024-10-19: 1248.68; 2024-10-20: 1248.68; 2024-10-21: 1248.68; 2024-10-22: 1248.68; 2024-10-23: 1248.68; 2024-10-24: 1248.68; 2024-10-25: 1248.68; 2024-10-26: 1248.68; 2024-10-27: 1248.68; 2024-10-28: 1248.68; 2024-10-29: 1248.68; 2024-10-30: 1248.68; 2024-10-31: 1248.68; 2024-11-01: 1248.68; 2024-11-02: 1248.68; 2024-11-03: 1248.68; 2024-11-04: 1248.68; 2024-11-05: 1248.68; 2024-11-06: 1248.68; 2024-11-07: 1248.68; 2024-11-08: 1248.68; 2024-11-09: 1248.68; 2024-11-10: 1248.68; 2024-11-11: 1248.68; 2024-11-12: 1248.68; 2024-11-13: 1248.68; 2024-11-14: 1248.68; 2024-11-15: 1248.68; 2024-11-16: 1248.68; 2024-11-17: 1248.68; 2024-11-18: 1248.68; 2024-11-19: 1248.68; 2024-11-20: 1248.68; 2024-11-21: 1248.68; 2024-11-22: 1248.68; 2024-11-23: 1248.68; 2024-11-24: 1248.68; 2024-11-25: 1248.68; 2024-11-26: 1248.68; 2024-11-27: 1248.68; 2024-11-28: 1248.68; 2024-11-29: 1248.68; 2024-11-30: 1248.68; 2024-12-01: 1248.68; 2024-12-02: 1248.68; 2024-12-03: 1248.68; 2024-12-04: 1248.68; 2024-12-05: 1248.68; 2024-12-06: 1248.68; 2024-12-07: 1248.68; 2024-12-08: 1248.68; 2024-12-09: 1248.68; 2024-12-10: 1248.68; 2024-12-11: 1248.68; 2024-12-12: 1248.68; 2024-12-13: 1248.68; 2024-12-14: 1248.68; 2024-12-15: 1248.68; 2024-12-16: 1248.68; 2024-12-17: 1248.68; 2024-12-18: 1248.68; 2024-12-19: 1248.68; 2024-12-20: 1248.68; 2024-12-21: 1248.68; 2024-12-22: 1248.68; 2024-12-23: 1248.68; 2024-12-24: 1248.68; 2024-12-25: 1248.68; 2024-12-26: 1248.68; 2024-12-27: 1248.68; 2024-12-28: 1248.68; 2024-12-29: 1248.68; 2024-12-30: 1248.68; 2024-12-31: 1248.68; 2025-01-01: 1248.68; 2025-01-02: 1248.68; 2025-01-03: 1248.68; 2025-01-04: 1248.68; 2025-01-05: 1248.68; 2025-01-06: 1248.68; 2025-01-07: 1248.68; 2025-01-08: 1248.68; 2025-01-09: 1248.68; 2025-01-10: 1248.68; 2025-01-11: 1248.68; 2025-01-12: 1248.68; 2025-01-13: 1248.68; 2025-01-14: 1248.68; 2025-01-15: 1248.68; 2025-01-16: 1248.68; 2025-01-17: 1248.68; 2025-01-18: 1248.68; 2025-01-19: 1248.68; 2025-01-20: 1248.68; 2025-01-21: 1248.68; 2025-01-22: 1248.68; 2025-01-23: 1248.68; 2025-01-24: 1248.68; 2025-01-25: 1248.68; 2025-01-26: 1248.68; 2025-01-27: 1248.68; 2025-01-28: 1248.68; 2025-01-29: 1248.68; 2025-01-30: 1248.68; 2025-01-31: 1248.68; 2025-02-01: 1248.68; 2025-02-02: 1248.68; 2025-02-03: 1248.68; 2025-02-04: 1248.68; 2025-02-05: 1248.68; 2025-02-06: 1248.68; 2025-02-07: 1248.68; 2025-02-08: 1248.68; 2025-02-09: 1248.68; 2025-02-10: 1248.68; 2025-02-11: 1248.68; 2025-02-12: 1248.68; 2025-02-13: 1248.68; 2025-02-14: 1248.68; 2025-02-15: 1248.68; 2025-02-16: 1248.68; 2025-02-17: 1248.68; 2025-02-18: 1248.68; 2025-02-19: 1248.68; 2025-02-20: 1248.68; 2025-02-21: 1248.68; 2025-02-22: 1248.68; 2025-02-23: 1248.68; 2025-02-24: 1248.68; 2025-02-25: 1248.68; 2025-02-26: 1248.68; 2025-02-27: 1248.68; 2025-02-28: 1248.68; 2025-03-01: 1248.68; 2025-03-02: 1248.68; 2025-03-03: 1248.68; 2025-03-04: 1248.68; 2025-03-05: 1248.68; 2025-03-06: 1248.68; 2025-03-07: 1248.68; 2025-03-08: 1248.68; 2025-03-09: 1248.68; 2025-03-10: 1248.68; 2025-03-11: 1248.68; 2025-03-12: 1248.68; 2025-03-13: 1248.68; 2025-03-14: 1248.68; 2025-03-15: 1248.68; 2025-03-16: 1248.68; 2025-03-17: 1248.68; 2025-03-18: 1248.68; 2025-03-19: 1248.68; 2025-03-20: 1248.68; 2025-03-21: 1248.68; 2025-03-22: 1248.68; 2025-03-23: 1248.68; 2025-03-24: 1248.68; 2025-03-25: 1248.68; 2025-03-26: 1248.68; 2025-03-27: 1248.68; 2025-03-28: 1248.68; 2025-03-29: 1248.68; 2025-03-30: 1248.68; 2025-03-31: 1248.68; 2025-04-01: 1248.68; 2025-04-02: 1248.68; 2025-04-03: 1248.68; 2025-04-04: 1248.68; 2025-04-05: 1248.68; 2025-04-06: 1248.68; 2025-04-07: 1248.68; 2025-04-08: 1248.68; 2025-04-09: 1248.68; 2025-04-10: 1248.68; 2025-04-11: 1248.68; 2025-04-12: 1248.68; 2025-04-13: 1248.68; 2025-04-14: 1248.68; 2025-04-15: 1248.68; 2025-04-16: 1248.68; 2025-04-17: 1248.68; 2025-04-18: 1248.68; 2025-04-19: 1248.68; 2025-04-20: 1248.68; 2025-04-21: 1248.68; 2025-04-22: 1248.68; 2025-04-23: 1248.68; 2025-04-24: 1248.68; 2025-04-25: 1248.68; 2025-04-26: 1248.68; 2025-04-27: 1248.68; 2025-04-28: 1248.68; 2025-04-29: 1248.68; 2025-04-30: 1248.68; 2025-05-01: 1248.68; 2025-05-02: 1248.68; 2025-05-03: 1248.68; 2025-05-04: 1248.68; 2025-05-05: 1248.68; 2025-05-06: 1248.68; 2025-05-07: 1248.68; 2025-05-08: 1248.68; 2025-05-09: 1248.68; 2025-05-10: 1248.68; 2025-05-11: 1248.68; 2025-05-12: 1248.68; 2025-05-13: 1248.68; 2025-05-14: 1248.68; 2025-05-15: 1248.68; 2025-05-16: 1248.68; 2025-05-17: 1248.68; 2025-05-18: 1248.68; 2025-05-19: 1248.68; 2025-05-20: 1248.68; 2025-05-21: 1248.68; 2025-05-22: 1248.68; 2025-05-23: 1248.68; 2025-05-24: 1248.68; 2025-05-25: 1248.68; 2025-05-26: 1248.68; 2025-05-27: 1248.68; 2025-05-28: 1248.68; 2025-05-29: 1248.68; 2025-05-30: 1248.68; 2025-05-31: 1248.68; 2025-06-01: 1248.68; 2025-06-02: 1248.68; 2025-06-03: 1248.68; 2025-06-04: 1248.68; 2025-06-05: 1248.68; 2025-06-06: 1248.68; 2025-06-07: 1248.68; 2025-06-08: 1248.68; 2025-06-09: 1248.68; 2025-06-10: 1248.68; 2025-06-11: 1248.68; 2025-06-12: 1248.68; 2025-06-13: 1248.68; 2025-06-14: 1248.68; 2025-06-15: 1248.68; 2025-06-16: 1248.68; 2025-06-17: 1248.68; 2025-06-18: 1248.68; 2025-06-19: 1248.68; 2025-06-20: 1248.68; 2025-06-21: 1248.68; 2025-06-22: 1248.68; 2025-06-23: 1248.68; 2025-06-24: 1248.68; 2025-06-25: 1248.68; 2025-06-26: 1248.68; 2025-06-27: 1248.68; 2025-06-28: 1248.68; 2025-06-29: 1248.68; 2025-06-30: 1248.68; 2025-07-01: 1248.68; 2025-07-02: 1248.68; 2025-07-03: 1248.68; 2025-07-04: 1248.68; 2025-07-05: 1248.68; 2025-07-06: 1248.68; 2025-07-07: 1248.68; 2025-07-08: 1248.68; 2025-07-09: 1248.68; 2025-07-10: 1248.68; 2025-07-11: 1248.68; 2025-07-12: 1248.68; 2025-07-13: 1248.68; 2025-07-14: 1248.68; 2025-07-15: 1248.68; 2025-07-16: 1248.68; 2025-07-17: 1248.68; 2025-07-18: 1248.68; 2025-07-19: 1248.68; 2025-07-20: 1248.68; 2025-07-21: 1248.68; 2025-07-22: 1248.68; 2025-07-23: 1248.68; 2025-07-24: 1248.68; 2025-07-25: 1248.68; 2025-07-26: 1248.68; 2025-07-27: 1248.68; 2025-07-28: 1248.68; 2025-07-29: 1248.68; 2025-07-30: 1248.68; 2025-07-31: 1248.68; 2025-08-01: 1248.68; 2025-08-02: 1248.68; 2025-08-03: 1248.68; 2025-08-04: 1248.68; 2025-08-05: 1248.68; 2025-08-06: 1248.68; 2025-08-07: 1248.68; 2025-08-08: 1248.68; 2025-08-09: 1248.68; 2025-08-10: 1248.68; 2025-08-11: 1248.68; 2025-08-12: 1248.68; 2025-08-13: 1248.68; 2025-08-15: 1248.68
328 | CTME280110 | Installation & Alignment - Hot Oil Drain Drum (VL-41-502, VL-41-503) | 2024-11-10 | 2025-01-02 | 287.56 | 291.4 | 5.3 | MST | 2024-11-10: 0.65; 2024-11-11: 1.3; 2024-11-12: 1.94; 2024-11-13: 2.59; 2024-11-14: 3.89; 2024-11-15: 3.89; 2024-11-16: 5.83; 2024-11-17: 7.77; 2024-11-18: 9.71; 2024-11-19: 11.66; 2024-11-20: 16.84; 2024-11-21: 22.02; 2024-11-22: 22.02; 2024-11-23: 27.2; 2024-11-24: 32.38; 2024-11-25: 39.82; 2024-11-26: 49.54; 2024-11-27: 59.25; 2024-11-28: 68.96; 2024-11-29: 68.96; 2024-11-30: 78.68; 2024-12-01: 93.57; 2024-12-02: 108.46; 2024-12-03: 123.36; 2024-12-04: 138.25; 2024-12-05: 153.14; 2024-12-06: 153.14; 2024-12-07: 168.04; 2024-12-08: 182.93; 2024-12-09: 197.83; 2024-12-10: 212.72; 2024-12-11: 222.43; 2024-12-12: 232.15; 2024-12-13: 232.15; 2024-12-14: 241.86; 2024-12-15: 251.57; 2024-12-16: 259.02; 2024-12-17: 264.2; 2024-12-18: 269.38; 2024-12-19: 274.56; 2024-12-20: 274.56; 2024-12-21: 279.74; 2024-12-22: 281.68; 2024-12-23: 283.63; 2024-12-24: 285.57; 2024-12-25: 287.51; 2024-12-26: 288.81; 2024-12-27: 288.81; 2024-12-28: 289.45; 2024-12-29: 290.1; 2024-12-30: 290.75; 2024-12-31: 291.4; 2025-01-01: 291.4; 2025-01-02: 291.4; 2025-01-03: 291.4; 2025-01-04: 291.4; 2025-01-05: 291.4; 2025-01-06: 291.4; 2025-01-07: 291.4; 2025-01-08: 291.4; 2025-01-09: 291.4; 2025-01-10: 291.4; 2025-01-11: 291.4; 2025-01-12: 291.4; 2025-01-13: 291.4; 2025-01-14: 291.4; 2025-01-15: 291.4; 2025-01-16: 291.4; 2025-01-17: 291.4; 2025-01-18: 291.4; 2025-01-19: 291.4; 2025-01-20: 291.4; 2025-01-21: 291.4; 2025-01-22: 291.4; 2025-01-23: 291.4; 2025-01-24: 291.4; 2025-01-25: 291.4; 2025-01-26: 291.4; 2025-01-27: 291.4; 2025-01-28: 291.4; 2025-01-29: 291.4; 2025-01-30: 291.4; 2025-01-31: 291.4; 2025-02-01: 291.4; 2025-02-02: 291.4; 2025-02-03: 291.4; 2025-02-04: 291.4; 2025-02-05: 291.4; 2025-02-06: 291.4; 2025-02-07: 291.4; 2025-02-08: 291.4; 2025-02-09: 291.4; 2025-02-10: 291.4; 2025-02-11: 291.4; 2025-02-12: 291.4; 2025-02-13: 291.4; 2025-02-14: 291.4; 2025-02-15: 291.4; 2025-02-16: 291.4; 2025-02-17: 291.4; 2025-02-18: 291.4; 2025-02-19: 291.4; 2025-02-20: 291.4; 2025-02-21: 291.4; 2025-02-22: 291.4; 2025-02-23: 291.4; 2025-02-24: 291.4; 2025-02-25: 291.4; 2025-02-26: 291.4; 2025-02-27: 291.4; 2025-02-28: 291.4; 2025-03-01: 291.4; 2025-03-02: 291.4; 2025-03-03: 291.4; 2025-03-04: 291.4; 2025-03-05: 291.4; 2025-03-06: 291.4; 2025-03-07: 291.4; 2025-03-08: 291.4; 2025-03-09: 291.4; 2025-03-10: 291.4; 2025-03-11: 291.4; 2025-03-12: 291.4; 2025-03-13: 291.4; 2025-03-14: 291.4; 2025-03-15: 291.4; 2025-03-16: 291.4; 2025-03-17: 291.4; 2025-03-18: 291.4; 2025-03-19: 291.4; 2025-03-20: 291.4; 2025-03-21: 291.4; 2025-03-22: 291.4; 2025-03-23: 291.4; 2025-03-24: 291.4; 2025-03-25: 291.4; 2025-03-26: 291.4; 2025-03-27: 291.4; 2025-03-28: 291.4; 2025-03-29: 291.4; 2025-03-30: 291.4; 2025-03-31: 291.4; 2025-04-01: 291.4; 2025-04-02: 291.4; 2025-04-03: 291.4; 2025-04-04: 291.4; 2025-04-05: 291.4; 2025-04-06: 291.4; 2025-04-07: 291.4; 2025-04-08: 291.4; 2025-04-09: 291.4; 2025-04-10: 291.4; 2025-04-11: 291.4; 2025-04-12: 291.4; 2025-04-13: 291.4; 2025-04-14: 291.4; 2025-04-15: 291.4; 2025-04-16: 291.4; 2025-04-17: 291.4; 2025-04-18: 291.4; 2025-04-19: 291.4; 2025-04-20: 291.4; 2025-04-21: 291.4; 2025-04-22: 291.4; 2025-04-23: 291.4; 2025-04-24: 291.4; 2025-04-25: 291.4; 2025-04-26: 291.4; 2025-04-27: 291.4; 2025-04-28: 291.4; 2025-04-29: 291.4; 2025-04-30: 291.4; 2025-05-01: 291.4; 2025-05-02: 291.4; 2025-05-03: 291.4; 2025-05-04: 291.4; 2025-05-05: 291.4; 2025-05-06: 291.4; 2025-05-07: 291.4; 2025-05-08: 291.4; 2025-05-09: 291.4; 2025-05-10: 291.4; 2025-05-11: 291.4; 2025-05-12: 291.4; 2025-05-13: 291.4; 2025-05-14: 291.4; 2025-05-15: 291.4; 2025-05-16: 291.4; 2025-05-17: 291.4; 2025-05-18: 291.4; 2025-05-19: 291.4; 2025-05-20: 291.4; 2025-05-21: 291.4; 2025-05-22: 291.4; 2025-05-23: 291.4; 2025-05-24: 291.4; 2025-05-25: 291.4; 2025-05-26: 291.4; 2025-05-27: 291.4; 2025-05-28: 291.4; 2025-05-29: 291.4; 2025-05-30: 291.4; 2025-05-31: 291.4; 2025-06-01: 291.4; 2025-06-02: 291.4; 2025-06-03: 291.4; 2025-06-04: 291.4; 2025-06-05: 291.4; 2025-06-06: 291.4; 2025-06-07: 291.4; 2025-06-08: 291.4; 2025-06-09: 291.4; 2025-06-10: 291.4; 2025-06-11: 291.4; 2025-06-12: 291.4; 2025-06-13: 291.4; 2025-06-14: 291.4; 2025-06-15: 291.4; 2025-06-16: 291.4; 2025-06-17: 291.4; 2025-06-18: 291.4; 2025-06-19: 291.4; 2025-06-20: 291.4; 2025-06-21: 291.4; 2025-06-22: 291.4; 2025-06-23: 291.4; 2025-06-24: 291.4; 2025-06-25: 291.4; 2025-06-26: 291.4; 2025-06-27: 291.4; 2025-06-28: 291.4; 2025-06-29: 291.4; 2025-06-30: 291.4; 2025-07-01: 291.4; 2025-07-02: 291.4; 2025-07-03: 291.4; 2025-07-04: 291.4; 2025-07-05: 291.4; 2025-07-06: 291.4; 2025-07-07: 291.4; 2025-07-08: 291.4; 2025-07-09: 291.4; 2025-07-10: 291.4; 2025-07-11: 291.4; 2025-07-12: 291.4; 2025-07-13: 291.4; 2025-07-14: 291.4; 2025-07-15: 291.4; 2025-07-16: 291.4; 2025-07-17: 291.4; 2025-07-18: 291.4; 2025-07-19: 291.4; 2025-07-20: 291.4; 2025-07-21: 291.4; 2025-07-22: 291.4; 2025-07-23: 291.4; 2025-07-24: 291.4; 2025-07-25: 291.4; 2025-07-26: 291.4; 2025-07-27: 291.4; 2025-07-28: 291.4; 2025-07-29: 291.4; 2025-07-30: 291.4; 2025-07-31: 291.4; 2025-08-01: 291.4; 2025-08-02: 291.4; 2025-08-03: 291.4; 2025-08-04: 291.4; 2025-08-05: 291.4; 2025-08-06: 291.4; 2025-08-07: 291.4; 2025-08-08: 291.4; 2025-08-09: 291.4; 2025-08-10: 291.4; 2025-08-11: 291.4; 2025-08-12: 291.4; 2025-08-13: 291.4; 2025-08-15: 291.4
329 | CTME280120 | Installation & Alignment - Hot Oil Fired Heater (FE-41-501) | 14-Dec-24 | 18-Feb-25 | 13085.05 | 13259.59 | 241 | MST | 2024-12-14: 19.29; 2024-12-15: 43.4; 2024-12-16: 67.5; 2024-12-17: 91.61; 2024-12-18: 115.72; 2024-12-19: 154.29; 2024-12-20: 154.29; 2024-12-21: 226.62; 2024-12-22: 298.94; 2024-12-23: 371.27; 2024-12-24: 443.59; 2024-12-25: 515.92; 2024-12-26: 684.68; 2024-12-27: 684.68; 2024-12-28: 877.54; 2024-12-29: 1070.41; 2024-12-30: 1263.28; 2024-12-31: 1456.14; 2025-01-01: 1456.14; 2025-01-02: 1699.64; 2025-01-03: 1699.64; 2025-01-04: 2061.26; 2025-01-05: 2422.89; 2025-01-06: 2784.51; 2025-01-07: 3146.14; 2025-01-08: 3507.76; 2025-01-09: 4023.68; 2025-01-10: 4023.68; 2025-01-11: 4578.17; 2025-01-12: 4578.17; 2025-01-13: 5132.67; 2025-01-14: 5687.16; 2025-01-15: 6241.65; 2025-01-16: 6796.14; 2025-01-17: 6796.14; 2025-01-18: 7350.63; 2025-01-19: 7905.13; 2025-01-20: 8459.62; 2025-01-21: 9014.11; 2025-01-22: 9568.6; 2025-01-23: 9968.8; 2025-01-24: 9968.8; 2025-01-25: 10330.43; 2025-01-26: 10692.05; 2025-01-27: 11053.68; 2025-01-28: 11415.3; 2025-01-29: 11726.3; 2025-01-30: 11919.17; 2025-01-31: 11919.17; 2025-02-01: 12112.03; 2025-02-02: 12304.9; 2025-02-03: 12497.77; 2025-02-04: 12690.63; 2025-02-05: 12787.07; 2025-02-06: 12859.39; 2025-02-07: 12859.39; 2025-02-08: 12931.72; 2025-02-09: 13004.04; 2025-02-10: 13076.37; 2025-02-11: 13134.23; 2025-02-12: 13158.34; 2025-02-13: 13182.44; 2025-02-14: 13182.44; 2025-02-15: 13206.55; 2025-02-16: 13230.66; 2025-02-17: 13254.77; 2025-02-18: 13259.59; 2025-02-19: 13259.59; 2025-02-20: 13259.59; 2025-02-21: 13259.59; 2025-02-22: 13259.59; 2025-02-23: 13259.59; 2025-02-24: 13259.59; 2025-02-25: 13259.59; 2025-02-26: 13259.59; 2025-02-27: 13259.59; 2025-02-28: 13259.59; 2025-03-01: 13259.59; 2025-03-02: 13259.59; 2025-03-03: 13259.59; 2025-03-04: 13259.59; 2025-03-05: 13259.59; 2025-03-06: 13259.59; 2025-03-07: 13259.59; 2025-03-08: 13259.59; 2025-03-09: 13259.59; 2025-03-10: 13259.59; 2025-03-11: 13259.59; 2025-03-12: 13259.59; 2025-03-13: 13259.59; 2025-03-14: 13259.59; 2025-03-15: 13259.59; 2025-03-16: 13259.59; 2025-03-17: 13259.59; 2025-03-18: 13259.59; 2025-03-19: 13259.59; 2025-03-20: 13259.59; 2025-03-21: 13259.59; 2025-03-22: 13259.59; 2025-03-23: 13259.59; 2025-03-24: 13259.59; 2025-03-25: 13259.59; 2025-03-26: 13259.59; 2025-03-27: 13259.59; 2025-03-28: 13259.59; 2025-03-29: 13259.59; 2025-03-30: 13259.59; 2025-03-31: 13259.59; 2025-04-01: 13259.59; 2025-04-02: 13259.59; 2025-04-03: 13259.59; 2025-04-04: 13259.59; 2025-04-05: 13259.59; 2025-04-06: 13259.59; 2025-04-07: 13259.59; 2025-04-08: 13259.59; 2025-04-09: 13259.59; 2025-04-10: 13259.59; 2025-04-11: 13259.59; 2025-04-12: 13259.59; 2025-04-13: 13259.59; 2025-04-14: 13259.59; 2025-04-15: 13259.59; 2025-04-16: 13259.59; 2025-04-17: 13259.59; 2025-04-18: 13259.59; 2025-04-19: 13259.59; 2025-04-20: 13259.59; 2025-04-21: 13259.59; 2025-04-22: 13259.59; 2025-04-23: 13259.59; 2025-04-24: 13259.59; 2025-04-25: 13259.59; 2025-04-26: 13259.59; 2025-04-27: 13259.59; 2025-04-28: 13259.59; 2025-04-29: 13259.59; 2025-04-30: 13259.59; 2025-05-01: 13259.59; 2025-05-02: 13259.59; 2025-05-03: 13259.59; 2025-05-04: 13259.59; 2025-05-05: 13259.59; 2025-05-06: 13259.59; 2025-05-07: 13259.59; 2025-05-08: 13259.59; 2025-05-09: 13259.59; 2025-05-10: 13259.59; 2025-05-11: 13259.59; 2025-05-12: 13259.59; 2025-05-13: 13259.59; 2025-05-14: 13259.59; 2025-05-15: 13259.59; 2025-05-16: 13259.59; 2025-05-17: 13259.59; 2025-05-18: 13259.59; 2025-05-19: 13259.59; 2025-05-20: 13259.59; 2025-05-21: 13259.59; 2025-05-22: 13259.59; 2025-05-23: 13259.59; 2025-05-24: 13259.59; 2025-05-25: 13259.59; 2025-05-26: 13259.59; 2025-05-27: 13259.59; 2025-05-28: 13259.59; 2025-05-29: 13259.59; 2025-05-30: 13259.59; 2025-05-31: 13259.59; 2025-06-01: 13259.59; 2025-06-02: 13259.59; 2025-06-03: 13259.59; 2025-06-04: 13259.59; 2025-06-05: 13259.59; 2025-06-06: 13259.59; 2025-06-07: 13259.59; 2025-06-08: 13259.59; 2025-06-09: 13259.59; 2025-06-10: 13259.59; 2025-06-11: 13259.59; 2025-06-12: 13259.59; 2025-06-13: 13259.59; 2025-06-14: 13259.59; 2025-06-15: 13259.59; 2025-06-16: 13259.59; 2025-06-17: 13259.59; 2025-06-18: 13259.59; 2025-06-19: 13259.59; 2025-06-20: 13259.59; 2025-06-21: 13259.59; 2025-06-22: 13259.59; 2025-06-23: 13259.59; 2025-06-24: 13259.59; 2025-06-25: 13259.59; 2025-06-26: 13259.59; 2025-06-27: 13259.59; 2025-06-28: 13259.59; 2025-06-29: 13259.59; 2025-06-30: 13259.59; 2025-07-01: 13259.59; 2025-07-02: 13259.59; 2025-07-03: 13259.59; 2025-07-04: 13259.59; 2025-07-05: 13259.59; 2025-07-06: 13259.59; 2025-07-07: 13259.59; 2025-07-08: 13259.59; 2025-07-09: 13259.59; 2025-07-10: 13259.59; 2025-07-11: 13259.59; 2025-07-12: 13259.59; 2025-07-13: 13259.59; 2025-07-14: 13259.59; 2025-07-15: 13259.59; 2025-07-16: 13259.59; 2025-07-17: 13259.59; 2025-07-18: 13259.59; 2025-07-19: 13259.59; 2025-07-20: 13259.59; 2025-07-21: 13259.59; 2025-07-22: 13259.59; 2025-07-23: 13259.59; 2025-07-24: 13259.59; 2025-07-25: 13259.59; 2025-07-26: 13259.59; 2025-07-27: 13259.59; 2025-07-28: 13259.59; 2025-07-29: 13259.59; 2025-07-30: 13259.59; 2025-07-31: 13259.59; 2025-08-01: 13259.59; 2025-08-02: 13259.59; 2025-08-03: 13259.59; 2025-08-04: 13259.59; 2025-08-05: 13259.59; 2025-08-06: 13259.59; 2025-08-07: 13259.59; 2025-08-08: 13259.59; 2025-08-09: 13259.59; 2025-08-10: 13259.59; 2025-08-11: 13259.59; 2025-08-12: 13259.59; 2025-08-13: 13259.59; 2025-08-15: 13259.59
330 | UTILITY AREA |  | 14-Apr-24 | 15-Dec-24 | 14944.95 | 15144.3 |  |  | 2024-04-14: 1.23; 2024-04-15: 5.34; 2024-04-16: 9.45; 2024-04-17: 13.56; 2024-04-18: 17.67; 2024-04-19: 17.67; 2024-04-20: 21.78; 2024-04-21: 25.89; 2024-04-22: 30; 2024-04-23: 34.11; 2024-04-24: 38.22; 2024-04-25: 44.8; 2024-04-26: 44.8; 2024-04-27: 57.13; 2024-04-28: 69.46; 2024-04-29: 81.79; 2024-04-30: 94.12; 2024-05-01: 94.12; 2024-05-02: 106.45; 2024-05-03: 106.45; 2024-05-04: 118.78; 2024-05-05: 131.11; 2024-05-06: 143.44; 2024-05-07: 156.12; 2024-05-08: 175.5; 2024-05-09: 209.26; 2024-05-10: 209.26; 2024-05-11: 243.02; 2024-05-12: 276.78; 2024-05-13: 310.54; 2024-05-14: 344.29; 2024-05-15: 378.05; 2024-05-16: 411.81; 2024-05-17: 411.81; 2024-05-18: 445.57; 2024-05-19: 479.33; 2024-05-20: 521.72; 2024-05-21: 584.95; 2024-05-22: 649.24; 2024-05-23: 713.53; 2024-05-24: 713.53; 2024-05-25: 777.82; 2024-05-26: 842.1; 2024-05-27: 906.39; 2024-05-28: 970.68; 2024-05-29: 1034.96; 2024-05-30: 1099.25; 2024-05-31: 1099.25; 2024-06-01: 1173.4; 2024-06-02: 1270.57; 2024-06-03: 1367.74; 2024-06-04: 1466.66; 2024-06-05: 1568.22; 2024-06-06: 1669.78; 2024-06-07: 1669.78; 2024-06-08: 1771.34; 2024-06-09: 1872.91; 2024-06-10: 1974.47; 2024-06-11: 2076.03; 2024-06-12: 2177.59; 2024-06-13: 2279.15; 2024-06-14: 2279.15; 2024-06-15: 2380.71; 2024-06-16: 2380.71; 2024-06-17: 2380.71; 2024-06-18: 2380.71; 2024-06-19: 2482.27; 2024-06-20: 2583.83; 2024-06-21: 2583.83; 2024-06-22: 2687.85; 2024-06-23: 2795.56; 2024-06-24: 2903.27; 2024-06-25: 3010.98; 2024-06-26: 3118.69; 2024-06-27: 3216.54; 2024-06-28: 3216.54; 2024-06-29: 3291.37; 2024-06-30: 3366.2; 2024-07-01: 3441.03; 2024-07-02: 3515.86; 2024-07-03: 3590.69; 2024-07-04: 3665.52; 2024-07-05: 3665.52; 2024-07-06: 3743.16; 2024-07-07: 3743.16; 2024-07-08: 3825.02; 2024-07-09: 3906.87; 2024-07-10: 3980.1; 2024-07-11: 4033.22; 2024-07-12: 4033.22; 2024-07-13: 4086.45; 2024-07-14: 4139.69; 2024-07-15: 4192.92; 2024-07-16: 4192.92; 2024-07-17: 4192.92; 2024-07-18: 4246.16; 2024-07-19: 4246.16; 2024-07-20: 4299.6; 2024-07-21: 4353.12; 2024-07-22: 4406.65; 2024-07-23: 4460.18; 2024-07-24: 4507.69; 2024-07-25: 4541.4; 2024-07-26: 4541.4; 2024-07-27: 4575.32; 2024-07-28: 4610.73; 2024-07-29: 4646.76; 2024-07-30: 4683.64; 2024-07-31: 4722.08; 2024-08-01: 4760.52; 2024-08-02: 4760.52; 2024-08-03: 4798.97; 2024-08-04: 4838.3; 2024-08-05: 4876.32; 2024-08-06: 4906.14; 2024-08-07: 4934.8; 2024-08-08: 4964.14; 2024-08-09: 4964.14; 2024-08-10: 4993.77; 2024-08-11: 5025.89; 2024-08-12: 5059.05; 2024-08-13: 5092.6; 2024-08-14: 5126.49; 2024-08-15: 5159.43; 2024-08-16: 5159.43; 2024-08-17: 5195.26; 2024-08-18: 5237.39; 2024-08-19: 5281.26; 2024-08-20: 5324.08; 2024-08-21: 5369.51; 2024-08-22: 5416.29; 2024-08-23: 5416.29; 2024-08-24: 5464.89; 2024-08-25: 5513.87; 2024-08-26: 5568.83; 2024-08-27: 5632.08; 2024-08-28: 5707.24; 2024-08-29: 5785.42; 2024-08-30: 5785.42; 2024-08-31: 5864.35; 2024-09-01: 5951.94; 2024-09-02: 6044.76; 2024-09-03: 6143.61; 2024-09-04: 6256.43; 2024-09-05: 6374.56; 2024-09-06: 6374.56; 2024-09-07: 6496.41; 2024-09-08: 6630.88; 2024-09-09: 6768.12; 2024-09-10: 6906.47; 2024-09-11: 7058.56; 2024-09-12: 7232.65; 2024-09-13: 7232.65; 2024-09-14: 7414.58; 2024-09-15: 7414.58; 2024-09-16: 7596.85; 2024-09-17: 7781.75; 2024-09-18: 7966.85; 2024-09-19: 8151.99; 2024-09-20: 8151.99; 2024-09-21: 8342.63; 2024-09-22: 8539.33; 2024-09-23: 8758.36; 2024-09-24: 8969.58; 2024-09-25: 9178.13; 2024-09-26: 9385.63; 2024-09-27: 9385.63; 2024-09-28: 9589.82; 2024-09-29: 9792.34; 2024-09-30: 9984.03; 2024-10-01: 10174.36; 2024-10-02: 10366.6; 2024-10-03: 10546.34; 2024-10-04: 10546.34; 2024-10-05: 10723.89; 2024-10-06: 10899.59; 2024-10-07: 11070.22; 2024-10-08: 11248.27; 2024-10-09: 11428.7; 2024-10-10: 11572.82; 2024-10-11: 11572.82; 2024-10-12: 11713.73; 2024-10-13: 11855.03; 2024-10-14: 11987.5; 2024-10-15: 12132.21; 2024-10-16: 12291.67; 2024-10-17: 12447.39; 2024-10-18: 12447.39; 2024-10-19: 12587.47; 2024-10-20: 12719.68; 2024-10-21: 12844.85; 2024-10-22: 12977.16; 2024-10-23: 13116.79; 2024-10-24: 13245.59; 2024-10-25: 13245.59; 2024-10-26: 13373.11; 2024-10-27: 13493.89; 2024-10-28: 13599.14; 2024-10-29: 13704.03; 2024-10-30: 13808.91; 2024-10-31: 13915.22; 2024-11-01: 13915.22; 2024-11-02: 14020.57; 2024-11-03: 14125.07; 2024-11-04: 14227.08; 2024-11-05: 14311.3; 2024-11-06: 14380.93; 2024-11-07: 14452.82; 2024-11-08: 14452.82; 2024-11-09: 14524.52; 2024-11-10: 14596.23; 2024-11-11: 14667.12; 2024-11-12: 14727.06; 2024-11-13: 14773.31; 2024-11-14: 14815.29; 2024-11-15: 14815.29; 2024-11-16: 14857.27; 2024-11-17: 14899.25; 2024-11-18: 14941.22; 2024-11-19: 14973.35; 2024-11-20: 14993.42; 2024-11-21: 15013.5; 2024-11-22: 15013.5; 2024-11-23: 15033.57; 2024-11-24: 15053.65; 2024-11-25: 15073.73; 2024-11-26: 15086.32; 2024-11-27: 15095.05; 2024-11-28: 15103.78; 2024-11-29: 15103.78; 2024-11-30: 15112.51; 2024-12-01: 15121.25; 2024-12-02: 15128.45; 2024-12-03: 15132.3; 2024-12-04: 15134.34; 2024-12-05: 15136.38; 2024-12-06: 15136.38; 2024-12-07: 15138.42; 2024-12-08: 15140.46; 2024-12-09: 15141.21; 2024-12-10: 15141.89; 2024-12-11: 15142.57; 2024-12-12: 15143.25; 2024-12-13: 15143.25; 2024-12-14: 15143.93; 2024-12-15: 15144.3; 2024-12-16: 15144.3; 2024-12-17: 15144.3; 2024-12-18: 15144.3; 2024-12-19: 15144.3; 2024-12-20: 15144.3; 2024-12-21: 15144.3; 2024-12-22: 15144.3; 2024-12-23: 15144.3; 2024-12-24: 15144.3; 2024-12-25: 15144.3; 2024-12-26: 15144.3; 2024-12-27: 15144.3; 2024-12-28: 15144.3; 2024-12-29: 15144.3; 2024-12-30: 15144.3; 2024-12-31: 15144.3; 2025-01-01: 15144.3; 2025-01-02: 15144.3; 2025-01-03: 15144.3; 2025-01-04: 15144.3; 2025-01-05: 15144.3; 2025-01-06: 15144.3; 2025-01-07: 15144.3; 2025-01-08: 15144.3; 2025-01-09: 15144.3; 2025-01-10: 15144.3; 2025-01-11: 15144.3; 2025-01-12: 15144.3; 2025-01-13: 15144.3; 2025-01-14: 15144.3; 2025-01-15: 15144.3; 2025-01-16: 15144.3; 2025-01-17: 15144.3; 2025-01-18: 15144.3; 2025-01-19: 15144.3; 2025-01-20: 15144.3; 2025-01-21: 15144.3; 2025-01-22: 15144.3; 2025-01-23: 15144.3; 2025-01-24: 15144.3; 2025-01-25: 15144.3; 2025-01-26: 15144.3; 2025-01-27: 15144.3; 2025-01-28: 15144.3; 2025-01-29: 15144.3; 2025-01-30: 15144.3; 2025-01-31: 15144.3; 2025-02-01: 15144.3; 2025-02-02: 15144.3; 2025-02-03: 15144.3; 2025-02-04: 15144.3; 2025-02-05: 15144.3; 2025-02-06: 15144.3; 2025-02-07: 15144.3; 2025-02-08: 15144.3; 2025-02-09: 15144.3; 2025-02-10: 15144.3; 2025-02-11: 15144.3; 2025-02-12: 15144.3; 2025-02-13: 15144.3; 2025-02-14: 15144.3; 2025-02-15: 15144.3; 2025-02-16: 15144.3; 2025-02-17: 15144.3; 2025-02-18: 15144.3; 2025-02-19: 15144.3; 2025-02-20: 15144.3; 2025-02-21: 15144.3; 2025-02-22: 15144.3; 2025-02-23: 15144.3; 2025-02-24: 15144.3; 2025-02-25: 15144.3; 2025-02-26: 15144.3; 2025-02-27: 15144.3; 2025-02-28: 15144.3; 2025-03-01: 15144.3; 2025-03-02: 15144.3; 2025-03-03: 15144.3; 2025-03-04: 15144.3; 2025-03-05: 15144.3; 2025-03-06: 15144.3; 2025-03-07: 15144.3; 2025-03-08: 15144.3; 2025-03-09: 15144.3; 2025-03-10: 15144.3; 2025-03-11: 15144.3; 2025-03-12: 15144.3; 2025-03-13: 15144.3; 2025-03-14: 15144.3; 2025-03-15: 15144.3; 2025-03-16: 15144.3; 2025-03-17: 15144.3; 2025-03-18: 15144.3; 2025-03-19: 15144.3; 2025-03-20: 15144.3; 2025-03-21: 15144.3; 2025-03-22: 15144.3; 2025-03-23: 15144.3; 2025-03-24: 15144.3; 2025-03-25: 15144.3; 2025-03-26: 15144.3; 2025-03-27: 15144.3; 2025-03-28: 15144.3; 2025-03-29: 15144.3; 2025-03-30: 15144.3; 2025-03-31: 15144.3; 2025-04-01: 15144.3; 2025-04-02: 15144.3; 2025-04-03: 15144.3; 2025-04-04: 15144.3; 2025-04-05: 15144.3; 2025-04-06: 15144.3; 2025-04-07: 15144.3; 2025-04-08: 15144.3; 2025-04-09: 15144.3; 2025-04-10: 15144.3; 2025-04-11: 15144.3; 2025-04-12: 15144.3; 2025-04-13: 15144.3; 2025-04-14: 15144.3; 2025-04-15: 15144.3; 2025-04-16: 15144.3; 2025-04-17: 15144.3; 2025-04-18: 15144.3; 2025-04-19: 15144.3; 2025-04-20: 15144.3; 2025-04-21: 15144.3; 2025-04-22: 15144.3; 2025-04-23: 15144.3; 2025-04-24: 15144.3; 2025-04-25: 15144.3; 2025-04-26: 15144.3; 2025-04-27: 15144.3; 2025-04-28: 15144.3; 2025-04-29: 15144.3; 2025-04-30: 15144.3; 2025-05-01: 15144.3; 2025-05-02: 15144.3; 2025-05-03: 15144.3; 2025-05-04: 15144.3; 2025-05-05: 15144.3; 2025-05-06: 15144.3; 2025-05-07: 15144.3; 2025-05-08: 15144.3; 2025-05-09: 15144.3; 2025-05-10: 15144.3; 2025-05-11: 15144.3; 2025-05-12: 15144.3; 2025-05-13: 15144.3; 2025-05-14: 15144.3; 2025-05-15: 15144.3; 2025-05-16: 15144.3; 2025-05-17: 15144.3; 2025-05-18: 15144.3; 2025-05-19: 15144.3; 2025-05-20: 15144.3; 2025-05-21: 15144.3; 2025-05-22: 15144.3; 2025-05-23: 15144.3; 2025-05-24: 15144.3; 2025-05-25: 15144.3; 2025-05-26: 15144.3; 2025-05-27: 15144.3; 2025-05-28: 15144.3; 2025-05-29: 15144.3; 2025-05-30: 15144.3; 2025-05-31: 15144.3; 2025-06-01: 15144.3; 2025-06-02: 15144.3; 2025-06-03: 15144.3; 2025-06-04: 15144.3; 2025-06-05: 15144.3; 2025-06-06: 15144.3; 2025-06-07: 15144.3; 2025-06-08: 15144.3; 2025-06-09: 15144.3; 2025-06-10: 15144.3; 2025-06-11: 15144.3; 2025-06-12: 15144.3; 2025-06-13: 15144.3; 2025-06-14: 15144.3; 2025-06-15: 15144.3; 2025-06-16: 15144.3; 2025-06-17: 15144.3; 2025-06-18: 15144.3; 2025-06-19: 15144.3; 2025-06-20: 15144.3; 2025-06-21: 15144.3; 2025-06-22: 15144.3; 2025-06-23: 15144.3; 2025-06-24: 15144.3; 2025-06-25: 15144.3; 2025-06-26: 15144.3; 2025-06-27: 15144.3; 2025-06-28: 15144.3; 2025-06-29: 15144.3; 2025-06-30: 15144.3; 2025-07-01: 15144.3; 2025-07-02: 15144.3; 2025-07-03: 15144.3; 2025-07-04: 15144.3; 2025-07-05: 15144.3; 2025-07-06: 15144.3; 2025-07-07: 15144.3; 2025-07-08: 15144.3; 2025-07-09: 15144.3; 2025-07-10: 15144.3; 2025-07-11: 15144.3; 2025-07-12: 15144.3; 2025-07-13: 15144.3; 2025-07-14: 15144.3; 2025-07-15: 15144.3; 2025-07-16: 15144.3; 2025-07-17: 15144.3; 2025-07-18: 15144.3; 2025-07-19: 15144.3; 2025-07-20: 15144.3; 2025-07-21: 15144.3; 2025-07-22: 15144.3; 2025-07-23: 15144.3; 2025-07-24: 15144.3; 2025-07-25: 15144.3; 2025-07-26: 15144.3; 2025-07-27: 15144.3; 2025-07-28: 15144.3; 2025-07-29: 15144.3; 2025-07-30: 15144.3; 2025-07-31: 15144.3; 2025-08-01: 15144.3; 2025-08-02: 15144.3; 2025-08-03: 15144.3; 2025-08-04: 15144.3; 2025-08-05: 15144.3; 2025-08-06: 15144.3; 2025-08-07: 15144.3; 2025-08-08: 15144.3; 2025-08-09: 15144.3; 2025-08-10: 15144.3; 2025-08-11: 15144.3; 2025-08-12: 15144.3; 2025-08-13: 15144.3; 2025-08-15: 15144.3
331 | Demin Water Treatment Package |  | 14-Apr-24 | 2024-11-11 | 5164.66 | 5233.55 |  |  | 2024-04-14: 1.23; 2024-04-15: 5.34; 2024-04-16: 9.45; 2024-04-17: 13.56; 2024-04-18: 17.67; 2024-04-19: 17.67; 2024-04-20: 21.78; 2024-04-21: 25.89; 2024-04-22: 30; 2024-04-23: 34.11; 2024-04-24: 38.22; 2024-04-25: 44.8; 2024-04-26: 44.8; 2024-04-27: 57.13; 2024-04-28: 69.46; 2024-04-29: 81.79; 2024-04-30: 94.12; 2024-05-01: 94.12; 2024-05-02: 106.45; 2024-05-03: 106.45; 2024-05-04: 118.78; 2024-05-05: 131.11; 2024-05-06: 143.44; 2024-05-07: 155.77; 2024-05-08: 174.27; 2024-05-09: 207.15; 2024-05-10: 207.15; 2024-05-11: 240.03; 2024-05-12: 272.91; 2024-05-13: 305.79; 2024-05-14: 338.67; 2024-05-15: 371.55; 2024-05-16: 404.43; 2024-05-17: 404.43; 2024-05-18: 437.31; 2024-05-19: 470.19; 2024-05-20: 511.71; 2024-05-21: 573.36; 2024-05-22: 635.01; 2024-05-23: 696.66; 2024-05-24: 696.66; 2024-05-25: 758.31; 2024-05-26: 819.96; 2024-05-27: 881.61; 2024-05-28: 943.27; 2024-05-29: 1004.92; 2024-05-30: 1066.57; 2024-05-31: 1066.57; 2024-06-01: 1138.08; 2024-06-02: 1232.62; 2024-06-03: 1327.15; 2024-06-04: 1421.68; 2024-06-05: 1516.21; 2024-06-06: 1610.75; 2024-06-07: 1610.75; 2024-06-08: 1705.28; 2024-06-09: 1799.81; 2024-06-10: 1894.34; 2024-06-11: 1988.87; 2024-06-12: 2083.41; 2024-06-13: 2177.94; 2024-06-14: 2177.94; 2024-06-15: 2272.47; 2024-06-16: 2272.47; 2024-06-17: 2272.47; 2024-06-18: 2272.47; 2024-06-19: 2367; 2024-06-20: 2461.53; 2024-06-21: 2461.53; 2024-06-22: 2556.07; 2024-06-23: 2650.6; 2024-06-24: 2745.13; 2024-06-25: 2839.66; 2024-06-26: 2934.2; 2024-06-27: 3018.86; 2024-06-28: 3018.86; 2024-06-29: 3080.51; 2024-06-30: 3142.17; 2024-07-01: 3203.82; 2024-07-02: 3265.47; 2024-07-03: 3327.12; 2024-07-04: 3388.77; 2024-07-05: 3388.77; 2024-07-06: 3450.42; 2024-07-07: 3450.42; 2024-07-08: 3512.07; 2024-07-09: 3573.73; 2024-07-10: 3626.75; 2024-07-11: 3659.63; 2024-07-12: 3659.63; 2024-07-13: 3692.51; 2024-07-14: 3725.39; 2024-07-15: 3758.27; 2024-07-16: 3758.27; 2024-07-17: 3758.27; 2024-07-18: 3791.15; 2024-07-19: 3791.15; 2024-07-20: 3824.03; 2024-07-21: 3856.91; 2024-07-22: 3889.79; 2024-07-23: 3922.67; 2024-07-24: 3949.39; 2024-07-25: 3961.72; 2024-07-26: 3961.72; 2024-07-27: 3974.05; 2024-07-28: 3987.18; 2024-07-29: 4000.67; 2024-07-30: 4014.15; 2024-07-31: 4027.63; 2024-08-01: 4041.11; 2024-08-02: 4041.11; 2024-08-03: 4054.59; 2024-08-04: 4068.07; 2024-08-05: 4079.09; 2024-08-06: 4084.35; 2024-08-07: 4091.22; 2024-08-08: 4098.79; 2024-08-09: 4098.79; 2024-08-10: 4106.35; 2024-08-11: 4113.91; 2024-08-12: 4121.48; 2024-08-13: 4129.04; 2024-08-14: 4136.6; 2024-08-15: 4144.17; 2024-08-16: 4144.17; 2024-08-17: 4150.5; 2024-08-18: 4157.98; 2024-08-19: 4167.19; 2024-08-20: 4176.4; 2024-08-21: 4185.61; 2024-08-22: 4194.82; 2024-08-23: 4194.82; 2024-08-24: 4204.03; 2024-08-25: 4213.24; 2024-08-26: 4222.45; 2024-08-27: 4231.66; 2024-08-28: 4246.51; 2024-08-29: 4263.77; 2024-08-30: 4263.77; 2024-08-31: 4281.04; 2024-09-01: 4298.31; 2024-09-02: 4315.58; 2024-09-03: 4332.84; 2024-09-04: 4350.11; 2024-09-05: 4367.38; 2024-09-06: 4367.38; 2024-09-07: 4384.65; 2024-09-08: 4408.36; 2024-09-09: 4434.84; 2024-09-10: 4461.31; 2024-09-11: 4487.85; 2024-09-12: 4514.91; 2024-09-13: 4514.91; 2024-09-14: 4542.67; 2024-09-15: 4542.67; 2024-09-16: 4571.18; 2024-09-17: 4602.32; 2024-09-18: 4635.91; 2024-09-19: 4671.59; 2024-09-20: 4671.59; 2024-09-21: 4711.47; 2024-09-22: 4751.35; 2024-09-23: 4790.76; 2024-09-24: 4825.98; 2024-09-25: 4858.75; 2024-09-26: 4889.6; 2024-09-27: 4889.6; 2024-09-28: 4917.82; 2024-09-29: 4945.35; 2024-09-30: 4965.91; 2024-10-01: 4983.17; 2024-10-02: 5000.44; 2024-10-03: 5017.71; 2024-10-04: 5017.71; 2024-10-05: 5034.98; 2024-10-06: 5052.24; 2024-10-07: 5069.51; 2024-10-08: 5086.78; 2024-10-09: 5104.05; 2024-10-10: 5115.67; 2024-10-11: 5115.67; 2024-10-12: 5124.88; 2024-10-13: 5134.09; 2024-10-14: 5143.3; 2024-10-15: 5152.51; 2024-10-16: 5161.72; 2024-10-17: 5170.93; 2024-10-18: 5170.93; 2024-10-19: 5180.14; 2024-10-20: 5189.35; 2024-10-21: 5194.53; 2024-10-22: 5197.98; 2024-10-23: 5201.43; 2024-10-24: 5204.89; 2024-10-25: 5204.89; 2024-10-26: 5208.34; 2024-10-27: 5211.79; 2024-10-28: 5215.25; 2024-10-29: 5218.7; 2024-10-30: 5222.15; 2024-10-31: 5224; 2024-11-01: 5224; 2024-11-02: 5225.15; 2024-11-03: 5226.3; 2024-11-04: 5227.45; 2024-11-05: 5228.6; 2024-11-06: 5229.75; 2024-11-07: 5230.9; 2024-11-08: 5230.9; 2024-11-09: 5232.05; 2024-11-10: 5233.21; 2024-11-11: 5233.55; 2024-11-12: 5233.55; 2024-11-13: 5233.55; 2024-11-14: 5233.55; 2024-11-15: 5233.55; 2024-11-16: 5233.55; 2024-11-17: 5233.55; 2024-11-18: 5233.55; 2024-11-19: 5233.55; 2024-11-20: 5233.55; 2024-11-21: 5233.55; 2024-11-22: 5233.55; 2024-11-23: 5233.55; 2024-11-24: 5233.55; 2024-11-25: 5233.55; 2024-11-26: 5233.55; 2024-11-27: 5233.55; 2024-11-28: 5233.55; 2024-11-29: 5233.55; 2024-11-30: 5233.55; 2024-12-01: 5233.55; 2024-12-02: 5233.55; 2024-12-03: 5233.55; 2024-12-04: 5233.55; 2024-12-05: 5233.55; 2024-12-06: 5233.55; 2024-12-07: 5233.55; 2024-12-08: 5233.55; 2024-12-09: 5233.55; 2024-12-10: 5233.55; 2024-12-11: 5233.55; 2024-12-12: 5233.55; 2024-12-13: 5233.55; 2024-12-14: 5233.55; 2024-12-15: 5233.55; 2024-12-16: 5233.55; 2024-12-17: 5233.55; 2024-12-18: 5233.55; 2024-12-19: 5233.55; 2024-12-20: 5233.55; 2024-12-21: 5233.55; 2024-12-22: 5233.55; 2024-12-23: 5233.55; 2024-12-24: 5233.55; 2024-12-25: 5233.55; 2024-12-26: 5233.55; 2024-12-27: 5233.55; 2024-12-28: 5233.55; 2024-12-29: 5233.55; 2024-12-30: 5233.55; 2024-12-31: 5233.55; 2025-01-01: 5233.55; 2025-01-02: 5233.55; 2025-01-03: 5233.55; 2025-01-04: 5233.55; 2025-01-05: 5233.55; 2025-01-06: 5233.55; 2025-01-07: 5233.55; 2025-01-08: 5233.55; 2025-01-09: 5233.55; 2025-01-10: 5233.55; 2025-01-11: 5233.55; 2025-01-12: 5233.55; 2025-01-13: 5233.55; 2025-01-14: 5233.55; 2025-01-15: 5233.55; 2025-01-16: 5233.55; 2025-01-17: 5233.55; 2025-01-18: 5233.55; 2025-01-19: 5233.55; 2025-01-20: 5233.55; 2025-01-21: 5233.55; 2025-01-22: 5233.55; 2025-01-23: 5233.55; 2025-01-24: 5233.55; 2025-01-25: 5233.55; 2025-01-26: 5233.55; 2025-01-27: 5233.55; 2025-01-28: 5233.55; 2025-01-29: 5233.55; 2025-01-30: 5233.55; 2025-01-31: 5233.55; 2025-02-01: 5233.55; 2025-02-02: 5233.55; 2025-02-03: 5233.55; 2025-02-04: 5233.55; 2025-02-05: 5233.55; 2025-02-06: 5233.55; 2025-02-07: 5233.55; 2025-02-08: 5233.55; 2025-02-09: 5233.55; 2025-02-10: 5233.55; 2025-02-11: 5233.55; 2025-02-12: 5233.55; 2025-02-13: 5233.55; 2025-02-14: 5233.55; 2025-02-15: 5233.55; 2025-02-16: 5233.55; 2025-02-17: 5233.55; 2025-02-18: 5233.55; 2025-02-19: 5233.55; 2025-02-20: 5233.55; 2025-02-21: 5233.55; 2025-02-22: 5233.55; 2025-02-23: 5233.55; 2025-02-24: 5233.55; 2025-02-25: 5233.55; 2025-02-26: 5233.55; 2025-02-27: 5233.55; 2025-02-28: 5233.55; 2025-03-01: 5233.55; 2025-03-02: 5233.55; 2025-03-03: 5233.55; 2025-03-04: 5233.55; 2025-03-05: 5233.55; 2025-03-06: 5233.55; 2025-03-07: 5233.55; 2025-03-08: 5233.55; 2025-03-09: 5233.55; 2025-03-10: 5233.55; 2025-03-11: 5233.55; 2025-03-12: 5233.55; 2025-03-13: 5233.55; 2025-03-14: 5233.55; 2025-03-15: 5233.55; 2025-03-16: 5233.55; 2025-03-17: 5233.55; 2025-03-18: 5233.55; 2025-03-19: 5233.55; 2025-03-20: 5233.55; 2025-03-21: 5233.55; 2025-03-22: 5233.55; 2025-03-23: 5233.55; 2025-03-24: 5233.55; 2025-03-25: 5233.55; 2025-03-26: 5233.55; 2025-03-27: 5233.55; 2025-03-28: 5233.55; 2025-03-29: 5233.55; 2025-03-30: 5233.55; 2025-03-31: 5233.55; 2025-04-01: 5233.55; 2025-04-02: 5233.55; 2025-04-03: 5233.55; 2025-04-04: 5233.55; 2025-04-05: 5233.55; 2025-04-06: 5233.55; 2025-04-07: 5233.55; 2025-04-08: 5233.55; 2025-04-09: 5233.55; 2025-04-10: 5233.55; 2025-04-11: 5233.55; 2025-04-12: 5233.55; 2025-04-13: 5233.55; 2025-04-14: 5233.55; 2025-04-15: 5233.55; 2025-04-16: 5233.55; 2025-04-17: 5233.55; 2025-04-18: 5233.55; 2025-04-19: 5233.55; 2025-04-20: 5233.55; 2025-04-21: 5233.55; 2025-04-22: 5233.55; 2025-04-23: 5233.55; 2025-04-24: 5233.55; 2025-04-25: 5233.55; 2025-04-26: 5233.55; 2025-04-27: 5233.55; 2025-04-28: 5233.55; 2025-04-29: 5233.55; 2025-04-30: 5233.55; 2025-05-01: 5233.55; 2025-05-02: 5233.55; 2025-05-03: 5233.55; 2025-05-04: 5233.55; 2025-05-05: 5233.55; 2025-05-06: 5233.55; 2025-05-07: 5233.55; 2025-05-08: 5233.55; 2025-05-09: 5233.55; 2025-05-10: 5233.55; 2025-05-11: 5233.55; 2025-05-12: 5233.55; 2025-05-13: 5233.55; 2025-05-14: 5233.55; 2025-05-15: 5233.55; 2025-05-16: 5233.55; 2025-05-17: 5233.55; 2025-05-18: 5233.55; 2025-05-19: 5233.55; 2025-05-20: 5233.55; 2025-05-21: 5233.55; 2025-05-22: 5233.55; 2025-05-23: 5233.55; 2025-05-24: 5233.55; 2025-05-25: 5233.55; 2025-05-26: 5233.55; 2025-05-27: 5233.55; 2025-05-28: 5233.55; 2025-05-29: 5233.55; 2025-05-30: 5233.55; 2025-05-31: 5233.55; 2025-06-01: 5233.55; 2025-06-02: 5233.55; 2025-06-03: 5233.55; 2025-06-04: 5233.55; 2025-06-05: 5233.55; 2025-06-06: 5233.55; 2025-06-07: 5233.55; 2025-06-08: 5233.55; 2025-06-09: 5233.55; 2025-06-10: 5233.55; 2025-06-11: 5233.55; 2025-06-12: 5233.55; 2025-06-13: 5233.55; 2025-06-14: 5233.55; 2025-06-15: 5233.55; 2025-06-16: 5233.55; 2025-06-17: 5233.55; 2025-06-18: 5233.55; 2025-06-19: 5233.55; 2025-06-20: 5233.55; 2025-06-21: 5233.55; 2025-06-22: 5233.55; 2025-06-23: 5233.55; 2025-06-24: 5233.55; 2025-06-25: 5233.55; 2025-06-26: 5233.55; 2025-06-27: 5233.55; 2025-06-28: 5233.55; 2025-06-29: 5233.55; 2025-06-30: 5233.55; 2025-07-01: 5233.55; 2025-07-02: 5233.55; 2025-07-03: 5233.55; 2025-07-04: 5233.55; 2025-07-05: 5233.55; 2025-07-06: 5233.55; 2025-07-07: 5233.55; 2025-07-08: 5233.55; 2025-07-09: 5233.55; 2025-07-10: 5233.55; 2025-07-11: 5233.55; 2025-07-12: 5233.55; 2025-07-13: 5233.55; 2025-07-14: 5233.55; 2025-07-15: 5233.55; 2025-07-16: 5233.55; 2025-07-17: 5233.55; 2025-07-18: 5233.55; 2025-07-19: 5233.55; 2025-07-20: 5233.55; 2025-07-21: 5233.55; 2025-07-22: 5233.55; 2025-07-23: 5233.55; 2025-07-24: 5233.55; 2025-07-25: 5233.55; 2025-07-26: 5233.55; 2025-07-27: 5233.55; 2025-07-28: 5233.55; 2025-07-29: 5233.55; 2025-07-30: 5233.55; 2025-07-31: 5233.55; 2025-08-01: 5233.55; 2025-08-02: 5233.55; 2025-08-03: 5233.55; 2025-08-04: 5233.55; 2025-08-05: 5233.55; 2025-08-06: 5233.55; 2025-08-07: 5233.55; 2025-08-08: 5233.55; 2025-08-09: 5233.55; 2025-08-10: 5233.55; 2025-08-11: 5233.55; 2025-08-12: 5233.55; 2025-08-13: 5233.55; 2025-08-15: 5233.55
332 | CTME250010 | Installation & Alignment, Hydrotest & Painting - Site Fabricated Demin Water Tanks (RA-52-401) | 14-Apr-24 | 17-Aug-24 | 4055.99 | 4110.09 | 29 | TNK | 2024-04-14: 1.23; 2024-04-15: 5.34; 2024-04-16: 9.45; 2024-04-17: 13.56; 2024-04-18: 17.67; 2024-04-19: 17.67; 2024-04-20: 21.78; 2024-04-21: 25.89; 2024-04-22: 30; 2024-04-23: 34.11; 2024-04-24: 38.22; 2024-04-25: 44.8; 2024-04-26: 44.8; 2024-04-27: 57.13; 2024-04-28: 69.46; 2024-04-29: 81.79; 2024-04-30: 94.12; 2024-05-01: 94.12; 2024-05-02: 106.45; 2024-05-03: 106.45; 2024-05-04: 118.78; 2024-05-05: 131.11; 2024-05-06: 143.44; 2024-05-07: 155.77; 2024-05-08: 174.27; 2024-05-09: 207.15; 2024-05-10: 207.15; 2024-05-11: 240.03; 2024-05-12: 272.91; 2024-05-13: 305.79; 2024-05-14: 338.67; 2024-05-15: 371.55; 2024-05-16: 404.43; 2024-05-17: 404.43; 2024-05-18: 437.31; 2024-05-19: 470.19; 2024-05-20: 511.71; 2024-05-21: 573.36; 2024-05-22: 635.01; 2024-05-23: 696.66; 2024-05-24: 696.66; 2024-05-25: 758.31; 2024-05-26: 819.96; 2024-05-27: 881.61; 2024-05-28: 943.27; 2024-05-29: 1004.92; 2024-05-30: 1066.57; 2024-05-31: 1066.57; 2024-06-01: 1138.08; 2024-06-02: 1232.62; 2024-06-03: 1327.15; 2024-06-04: 1421.68; 2024-06-05: 1516.21; 2024-06-06: 1610.75; 2024-06-07: 1610.75; 2024-06-08: 1705.28; 2024-06-09: 1799.81; 2024-06-10: 1894.34; 2024-06-11: 1988.87; 2024-06-12: 2083.41; 2024-06-13: 2177.94; 2024-06-14: 2177.94; 2024-06-15: 2272.47; 2024-06-16: 2272.47; 2024-06-17: 2272.47; 2024-06-18: 2272.47; 2024-06-19: 2367; 2024-06-20: 2461.53; 2024-06-21: 2461.53; 2024-06-22: 2556.07; 2024-06-23: 2650.6; 2024-06-24: 2745.13; 2024-06-25: 2839.66; 2024-06-26: 2934.2; 2024-06-27: 3018.86; 2024-06-28: 3018.86; 2024-06-29: 3080.51; 2024-06-30: 3142.17; 2024-07-01: 3203.82; 2024-07-02: 3265.47; 2024-07-03: 3327.12; 2024-07-04: 3388.77; 2024-07-05: 3388.77; 2024-07-06: 3450.42; 2024-07-07: 3450.42; 2024-07-08: 3512.07; 2024-07-09: 3573.73; 2024-07-10: 3626.75; 2024-07-11: 3659.63; 2024-07-12: 3659.63; 2024-07-13: 3692.51; 2024-07-14: 3725.39; 2024-07-15: 3758.27; 2024-07-16: 3758.27; 2024-07-17: 3758.27; 2024-07-18: 3791.15; 2024-07-19: 3791.15; 2024-07-20: 3824.03; 2024-07-21: 3856.91; 2024-07-22: 3889.79; 2024-07-23: 3922.67; 2024-07-24: 3949.39; 2024-07-25: 3961.72; 2024-07-26: 3961.72; 2024-07-27: 3974.05; 2024-07-28: 3986.38; 2024-07-29: 3998.71; 2024-07-30: 4011.04; 2024-07-31: 4023.37; 2024-08-01: 4035.7; 2024-08-02: 4035.7; 2024-08-03: 4048.03; 2024-08-04: 4060.36; 2024-08-05: 4070.22; 2024-08-06: 4074.33; 2024-08-07: 4078.44; 2024-08-08: 4082.55; 2024-08-09: 4082.55; 2024-08-10: 4086.67; 2024-08-11: 4090.78; 2024-08-12: 4094.89; 2024-08-13: 4099; 2024-08-14: 4103.11; 2024-08-15: 4107.22; 2024-08-16: 4107.22; 2024-08-17: 4110.09; 2024-08-18: 4110.09; 2024-08-19: 4110.09; 2024-08-20: 4110.09; 2024-08-21: 4110.09; 2024-08-22: 4110.09; 2024-08-23: 4110.09; 2024-08-24: 4110.09; 2024-08-25: 4110.09; 2024-08-26: 4110.09; 2024-08-27: 4110.09; 2024-08-28: 4110.09; 2024-08-29: 4110.09; 2024-08-30: 4110.09; 2024-08-31: 4110.09; 2024-09-01: 4110.09; 2024-09-02: 4110.09; 2024-09-03: 4110.09; 2024-09-04: 4110.09; 2024-09-05: 4110.09; 2024-09-06: 4110.09; 2024-09-07: 4110.09; 2024-09-08: 4110.09; 2024-09-09: 4110.09; 2024-09-10: 4110.09; 2024-09-11: 4110.09; 2024-09-12: 4110.09; 2024-09-13: 4110.09; 2024-09-14: 4110.09; 2024-09-15: 4110.09; 2024-09-16: 4110.09; 2024-09-17: 4110.09; 2024-09-18: 4110.09; 2024-09-19: 4110.09; 2024-09-20: 4110.09; 2024-09-21: 4110.09; 2024-09-22: 4110.09; 2024-09-23: 4110.09; 2024-09-24: 4110.09; 2024-09-25: 4110.09; 2024-09-26: 4110.09; 2024-09-27: 4110.09; 2024-09-28: 4110.09; 2024-09-29: 4110.09; 2024-09-30: 4110.09; 2024-10-01: 4110.09; 2024-10-02: 4110.09; 2024-10-03: 4110.09; 2024-10-04: 4110.09; 2024-10-05: 4110.09; 2024-10-06: 4110.09; 2024-10-07: 4110.09; 2024-10-08: 4110.09; 2024-10-09: 4110.09; 2024-10-10: 4110.09; 2024-10-11: 4110.09; 2024-10-12: 4110.09; 2024-10-13: 4110.09; 2024-10-14: 4110.09; 2024-10-15: 4110.09; 2024-10-16: 4110.09; 2024-10-17: 4110.09; 2024-10-18: 4110.09; 2024-10-19: 4110.09; 2024-10-20: 4110.09; 2024-10-21: 4110.09; 2024-10-22: 4110.09; 2024-10-23: 4110.09; 2024-10-24: 4110.09; 2024-10-25: 4110.09; 2024-10-26: 4110.09; 2024-10-27: 4110.09; 2024-10-28: 4110.09; 2024-10-29: 4110.09; 2024-10-30: 4110.09; 2024-10-31: 4110.09; 2024-11-01: 4110.09; 2024-11-02: 4110.09; 2024-11-03: 4110.09; 2024-11-04: 4110.09; 2024-11-05: 4110.09; 2024-11-06: 4110.09; 2024-11-07: 4110.09; 2024-11-08: 4110.09; 2024-11-09: 4110.09; 2024-11-10: 4110.09; 2024-11-11: 4110.09; 2024-11-12: 4110.09; 2024-11-13: 4110.09; 2024-11-14: 4110.09; 2024-11-15: 4110.09; 2024-11-16: 4110.09; 2024-11-17: 4110.09; 2024-11-18: 4110.09; 2024-11-19: 4110.09; 2024-11-20: 4110.09; 2024-11-21: 4110.09; 2024-11-22: 4110.09; 2024-11-23: 4110.09; 2024-11-24: 4110.09; 2024-11-25: 4110.09; 2024-11-26: 4110.09; 2024-11-27: 4110.09; 2024-11-28: 4110.09; 2024-11-29: 4110.09; 2024-11-30: 4110.09; 2024-12-01: 4110.09; 2024-12-02: 4110.09; 2024-12-03: 4110.09; 2024-12-04: 4110.09; 2024-12-05: 4110.09; 2024-12-06: 4110.09; 2024-12-07: 4110.09; 2024-12-08: 4110.09; 2024-12-09: 4110.09; 2024-12-10: 4110.09; 2024-12-11: 4110.09; 2024-12-12: 4110.09; 2024-12-13: 4110.09; 2024-12-14: 4110.09; 2024-12-15: 4110.09; 2024-12-16: 4110.09; 2024-12-17: 4110.09; 2024-12-18: 4110.09; 2024-12-19: 4110.09; 2024-12-20: 4110.09; 2024-12-21: 4110.09; 2024-12-22: 4110.09; 2024-12-23: 4110.09; 2024-12-24: 4110.09; 2024-12-25: 4110.09; 2024-12-26: 4110.09; 2024-12-27: 4110.09; 2024-12-28: 4110.09; 2024-12-29: 4110.09; 2024-12-30: 4110.09; 2024-12-31: 4110.09; 2025-01-01: 4110.09; 2025-01-02: 4110.09; 2025-01-03: 4110.09; 2025-01-04: 4110.09; 2025-01-05: 4110.09; 2025-01-06: 4110.09; 2025-01-07: 4110.09; 2025-01-08: 4110.09; 2025-01-09: 4110.09; 2025-01-10: 4110.09; 2025-01-11: 4110.09; 2025-01-12: 4110.09; 2025-01-13: 4110.09; 2025-01-14: 4110.09; 2025-01-15: 4110.09; 2025-01-16: 4110.09; 2025-01-17: 4110.09; 2025-01-18: 4110.09; 2025-01-19: 4110.09; 2025-01-20: 4110.09; 2025-01-21: 4110.09; 2025-01-22: 4110.09; 2025-01-23: 4110.09; 2025-01-24: 4110.09; 2025-01-25: 4110.09; 2025-01-26: 4110.09; 2025-01-27: 4110.09; 2025-01-28: 4110.09; 2025-01-29: 4110.09; 2025-01-30: 4110.09; 2025-01-31: 4110.09; 2025-02-01: 4110.09; 2025-02-02: 4110.09; 2025-02-03: 4110.09; 2025-02-04: 4110.09; 2025-02-05: 4110.09; 2025-02-06: 4110.09; 2025-02-07: 4110.09; 2025-02-08: 4110.09; 2025-02-09: 4110.09; 2025-02-10: 4110.09; 2025-02-11: 4110.09; 2025-02-12: 4110.09; 2025-02-13: 4110.09; 2025-02-14: 4110.09; 2025-02-15: 4110.09; 2025-02-16: 4110.09; 2025-02-17: 4110.09; 2025-02-18: 4110.09; 2025-02-19: 4110.09; 2025-02-20: 4110.09; 2025-02-21: 4110.09; 2025-02-22: 4110.09; 2025-02-23: 4110.09; 2025-02-24: 4110.09; 2025-02-25: 4110.09; 2025-02-26: 4110.09; 2025-02-27: 4110.09; 2025-02-28: 4110.09; 2025-03-01: 4110.09; 2025-03-02: 4110.09; 2025-03-03: 4110.09; 2025-03-04: 4110.09; 2025-03-05: 4110.09; 2025-03-06: 4110.09; 2025-03-07: 4110.09; 2025-03-08: 4110.09; 2025-03-09: 4110.09; 2025-03-10: 4110.09; 2025-03-11: 4110.09; 2025-03-12: 4110.09; 2025-03-13: 4110.09; 2025-03-14: 4110.09; 2025-03-15: 4110.09; 2025-03-16: 4110.09; 2025-03-17: 4110.09; 2025-03-18: 4110.09; 2025-03-19: 4110.09; 2025-03-20: 4110.09; 2025-03-21: 4110.09; 2025-03-22: 4110.09; 2025-03-23: 4110.09; 2025-03-24: 4110.09; 2025-03-25: 4110.09; 2025-03-26: 4110.09; 2025-03-27: 4110.09; 2025-03-28: 4110.09; 2025-03-29: 4110.09; 2025-03-30: 4110.09; 2025-03-31: 4110.09; 2025-04-01: 4110.09; 2025-04-02: 4110.09; 2025-04-03: 4110.09; 2025-04-04: 4110.09; 2025-04-05: 4110.09; 2025-04-06: 4110.09; 2025-04-07: 4110.09; 2025-04-08: 4110.09; 2025-04-09: 4110.09; 2025-04-10: 4110.09; 2025-04-11: 4110.09; 2025-04-12: 4110.09; 2025-04-13: 4110.09; 2025-04-14: 4110.09; 2025-04-15: 4110.09; 2025-04-16: 4110.09; 2025-04-17: 4110.09; 2025-04-18: 4110.09; 2025-04-19: 4110.09; 2025-04-20: 4110.09; 2025-04-21: 4110.09; 2025-04-22: 4110.09; 2025-04-23: 4110.09; 2025-04-24: 4110.09; 2025-04-25: 4110.09; 2025-04-26: 4110.09; 2025-04-27: 4110.09; 2025-04-28: 4110.09; 2025-04-29: 4110.09; 2025-04-30: 4110.09; 2025-05-01: 4110.09; 2025-05-02: 4110.09; 2025-05-03: 4110.09; 2025-05-04: 4110.09; 2025-05-05: 4110.09; 2025-05-06: 4110.09; 2025-05-07: 4110.09; 2025-05-08: 4110.09; 2025-05-09: 4110.09; 2025-05-10: 4110.09; 2025-05-11: 4110.09; 2025-05-12: 4110.09; 2025-05-13: 4110.09; 2025-05-14: 4110.09; 2025-05-15: 4110.09; 2025-05-16: 4110.09; 2025-05-17: 4110.09; 2025-05-18: 4110.09; 2025-05-19: 4110.09; 2025-05-20: 4110.09; 2025-05-21: 4110.09; 2025-05-22: 4110.09; 2025-05-23: 4110.09; 2025-05-24: 4110.09; 2025-05-25: 4110.09; 2025-05-26: 4110.09; 2025-05-27: 4110.09; 2025-05-28: 4110.09; 2025-05-29: 4110.09; 2025-05-30: 4110.09; 2025-05-31: 4110.09; 2025-06-01: 4110.09; 2025-06-02: 4110.09; 2025-06-03: 4110.09; 2025-06-04: 4110.09; 2025-06-05: 4110.09; 2025-06-06: 4110.09; 2025-06-07: 4110.09; 2025-06-08: 4110.09; 2025-06-09: 4110.09; 2025-06-10: 4110.09; 2025-06-11: 4110.09; 2025-06-12: 4110.09; 2025-06-13: 4110.09; 2025-06-14: 4110.09; 2025-06-15: 4110.09; 2025-06-16: 4110.09; 2025-06-17: 4110.09; 2025-06-18: 4110.09; 2025-06-19: 4110.09; 2025-06-20: 4110.09; 2025-06-21: 4110.09; 2025-06-22: 4110.09; 2025-06-23: 4110.09; 2025-06-24: 4110.09; 2025-06-25: 4110.09; 2025-06-26: 4110.09; 2025-06-27: 4110.09; 2025-06-28: 4110.09; 2025-06-29: 4110.09; 2025-06-30: 4110.09; 2025-07-01: 4110.09; 2025-07-02: 4110.09; 2025-07-03: 4110.09; 2025-07-04: 4110.09; 2025-07-05: 4110.09; 2025-07-06: 4110.09; 2025-07-07: 4110.09; 2025-07-08: 4110.09; 2025-07-09: 4110.09; 2025-07-10: 4110.09; 2025-07-11: 4110.09; 2025-07-12: 4110.09; 2025-07-13: 4110.09; 2025-07-14: 4110.09; 2025-07-15: 4110.09; 2025-07-16: 4110.09; 2025-07-17: 4110.09; 2025-07-18: 4110.09; 2025-07-19: 4110.09; 2025-07-20: 4110.09; 2025-07-21: 4110.09; 2025-07-22: 4110.09; 2025-07-23: 4110.09; 2025-07-24: 4110.09; 2025-07-25: 4110.09; 2025-07-26: 4110.09; 2025-07-27: 4110.09; 2025-07-28: 4110.09; 2025-07-29: 4110.09; 2025-07-30: 4110.09; 2025-07-31: 4110.09; 2025-08-01: 4110.09; 2025-08-02: 4110.09; 2025-08-03: 4110.09; 2025-08-04: 4110.09; 2025-08-05: 4110.09; 2025-08-06: 4110.09; 2025-08-07: 4110.09; 2025-08-08: 4110.09; 2025-08-09: 4110.09; 2025-08-10: 4110.09; 2025-08-11: 4110.09; 2025-08-12: 4110.09; 2025-08-13: 4110.09; 2025-08-15: 4110.09
333 | CTME250020 | Installation & Alignment - Demin Water Treatment Packages (UO-52-401) | 2024-07-28 | 2024-11-11 | 1022.41 | 1036.05 | 16.6 | MRT | 2024-07-28: 0.81; 2024-07-29: 1.96; 2024-07-30: 3.11; 2024-07-31: 4.26; 2024-08-01: 5.41; 2024-08-02: 5.41; 2024-08-03: 6.56; 2024-08-04: 7.71; 2024-08-05: 8.86; 2024-08-06: 10.02; 2024-08-07: 12.78; 2024-08-08: 16.23; 2024-08-09: 16.23; 2024-08-10: 19.68; 2024-08-11: 23.14; 2024-08-12: 26.59; 2024-08-13: 30.05; 2024-08-14: 33.5; 2024-08-15: 36.95; 2024-08-16: 36.95; 2024-08-17: 40.41; 2024-08-18: 47.89; 2024-08-19: 57.1; 2024-08-20: 66.31; 2024-08-21: 75.52; 2024-08-22: 84.73; 2024-08-23: 84.73; 2024-08-24: 93.94; 2024-08-25: 103.14; 2024-08-26: 112.35; 2024-08-27: 121.56; 2024-08-28: 136.41; 2024-08-29: 153.68; 2024-08-30: 153.68; 2024-08-31: 170.95; 2024-09-01: 188.22; 2024-09-02: 205.48; 2024-09-03: 222.75; 2024-09-04: 240.02; 2024-09-05: 257.29; 2024-09-06: 257.29; 2024-09-07: 274.55; 2024-09-08: 298.27; 2024-09-09: 324.74; 2024-09-10: 351.22; 2024-09-11: 377.7; 2024-09-12: 404.17; 2024-09-13: 404.17; 2024-09-14: 430.65; 2024-09-15: 430.65; 2024-09-16: 457.13; 2024-09-17: 483.6; 2024-09-18: 510.08; 2024-09-19: 536.56; 2024-09-20: 536.56; 2024-09-21: 563.03; 2024-09-22: 589.51; 2024-09-23: 615.99; 2024-09-24: 642.46; 2024-09-25: 668.94; 2024-09-26: 695.42; 2024-09-27: 695.42; 2024-09-28: 721.9; 2024-09-29: 748.37; 2024-09-30: 768.4; 2024-10-01: 785.67; 2024-10-02: 802.94; 2024-10-03: 820.2; 2024-10-04: 820.2; 2024-10-05: 837.47; 2024-10-06: 854.74; 2024-10-07: 872.01; 2024-10-08: 889.27; 2024-10-09: 906.54; 2024-10-10: 918.17; 2024-10-11: 918.17; 2024-10-12: 927.38; 2024-10-13: 936.59; 2024-10-14: 945.8; 2024-10-15: 955.01; 2024-10-16: 964.22; 2024-10-17: 973.42; 2024-10-18: 973.42; 2024-10-19: 982.63; 2024-10-20: 991.84; 2024-10-21: 997.02; 2024-10-22: 1000.48; 2024-10-23: 1003.93; 2024-10-24: 1007.38; 2024-10-25: 1007.38; 2024-10-26: 1010.84; 2024-10-27: 1014.29; 2024-10-28: 1017.74; 2024-10-29: 1021.2; 2024-10-30: 1024.65; 2024-10-31: 1026.49; 2024-11-01: 1026.49; 2024-11-02: 1027.64; 2024-11-03: 1028.8; 2024-11-04: 1029.95; 2024-11-05: 1031.1; 2024-11-06: 1032.25; 2024-11-07: 1033.4; 2024-11-08: 1033.4; 2024-11-09: 1034.55; 2024-11-10: 1035.7; 2024-11-11: 1036.05; 2024-11-12: 1036.05; 2024-11-13: 1036.05; 2024-11-14: 1036.05; 2024-11-15: 1036.05; 2024-11-16: 1036.05; 2024-11-17: 1036.05; 2024-11-18: 1036.05; 2024-11-19: 1036.05; 2024-11-20: 1036.05; 2024-11-21: 1036.05; 2024-11-22: 1036.05; 2024-11-23: 1036.05; 2024-11-24: 1036.05; 2024-11-25: 1036.05; 2024-11-26: 1036.05; 2024-11-27: 1036.05; 2024-11-28: 1036.05; 2024-11-29: 1036.05; 2024-11-30: 1036.05; 2024-12-01: 1036.05; 2024-12-02: 1036.05; 2024-12-03: 1036.05; 2024-12-04: 1036.05; 2024-12-05: 1036.05; 2024-12-06: 1036.05; 2024-12-07: 1036.05; 2024-12-08: 1036.05; 2024-12-09: 1036.05; 2024-12-10: 1036.05; 2024-12-11: 1036.05; 2024-12-12: 1036.05; 2024-12-13: 1036.05; 2024-12-14: 1036.05; 2024-12-15: 1036.05; 2024-12-16: 1036.05; 2024-12-17: 1036.05; 2024-12-18: 1036.05; 2024-12-19: 1036.05; 2024-12-20: 1036.05; 2024-12-21: 1036.05; 2024-12-22: 1036.05; 2024-12-23: 1036.05; 2024-12-24: 1036.05; 2024-12-25: 1036.05; 2024-12-26: 1036.05; 2024-12-27: 1036.05; 2024-12-28: 1036.05; 2024-12-29: 1036.05; 2024-12-30: 1036.05; 2024-12-31: 1036.05; 2025-01-01: 1036.05; 2025-01-02: 1036.05; 2025-01-03: 1036.05; 2025-01-04: 1036.05; 2025-01-05: 1036.05; 2025-01-06: 1036.05; 2025-01-07: 1036.05; 2025-01-08: 1036.05; 2025-01-09: 1036.05; 2025-01-10: 1036.05; 2025-01-11: 1036.05; 2025-01-12: 1036.05; 2025-01-13: 1036.05; 2025-01-14: 1036.05; 2025-01-15: 1036.05; 2025-01-16: 1036.05; 2025-01-17: 1036.05; 2025-01-18: 1036.05; 2025-01-19: 1036.05; 2025-01-20: 1036.05; 2025-01-21: 1036.05; 2025-01-22: 1036.05; 2025-01-23: 1036.05; 2025-01-24: 1036.05; 2025-01-25: 1036.05; 2025-01-26: 1036.05; 2025-01-27: 1036.05; 2025-01-28: 1036.05; 2025-01-29: 1036.05; 2025-01-30: 1036.05; 2025-01-31: 1036.05; 2025-02-01: 1036.05; 2025-02-02: 1036.05; 2025-02-03: 1036.05; 2025-02-04: 1036.05; 2025-02-05: 1036.05; 2025-02-06: 1036.05; 2025-02-07: 1036.05; 2025-02-08: 1036.05; 2025-02-09: 1036.05; 2025-02-10: 1036.05; 2025-02-11: 1036.05; 2025-02-12: 1036.05; 2025-02-13: 1036.05; 2025-02-14: 1036.05; 2025-02-15: 1036.05; 2025-02-16: 1036.05; 2025-02-17: 1036.05; 2025-02-18: 1036.05; 2025-02-19: 1036.05; 2025-02-20: 1036.05; 2025-02-21: 1036.05; 2025-02-22: 1036.05; 2025-02-23: 1036.05; 2025-02-24: 1036.05; 2025-02-25: 1036.05; 2025-02-26: 1036.05; 2025-02-27: 1036.05; 2025-02-28: 1036.05; 2025-03-01: 1036.05; 2025-03-02: 1036.05; 2025-03-03: 1036.05; 2025-03-04: 1036.05; 2025-03-05: 1036.05; 2025-03-06: 1036.05; 2025-03-07: 1036.05; 2025-03-08: 1036.05; 2025-03-09: 1036.05; 2025-03-10: 1036.05; 2025-03-11: 1036.05; 2025-03-12: 1036.05; 2025-03-13: 1036.05; 2025-03-14: 1036.05; 2025-03-15: 1036.05; 2025-03-16: 1036.05; 2025-03-17: 1036.05; 2025-03-18: 1036.05; 2025-03-19: 1036.05; 2025-03-20: 1036.05; 2025-03-21: 1036.05; 2025-03-22: 1036.05; 2025-03-23: 1036.05; 2025-03-24: 1036.05; 2025-03-25: 1036.05; 2025-03-26: 1036.05; 2025-03-27: 1036.05; 2025-03-28: 1036.05; 2025-03-29: 1036.05; 2025-03-30: 1036.05; 2025-03-31: 1036.05; 2025-04-01: 1036.05; 2025-04-02: 1036.05; 2025-04-03: 1036.05; 2025-04-04: 1036.05; 2025-04-05: 1036.05; 2025-04-06: 1036.05; 2025-04-07: 1036.05; 2025-04-08: 1036.05; 2025-04-09: 1036.05; 2025-04-10: 1036.05; 2025-04-11: 1036.05; 2025-04-12: 1036.05; 2025-04-13: 1036.05; 2025-04-14: 1036.05; 2025-04-15: 1036.05; 2025-04-16: 1036.05; 2025-04-17: 1036.05; 2025-04-18: 1036.05; 2025-04-19: 1036.05; 2025-04-20: 1036.05; 2025-04-21: 1036.05; 2025-04-22: 1036.05; 2025-04-23: 1036.05; 2025-04-24: 1036.05; 2025-04-25: 1036.05; 2025-04-26: 1036.05; 2025-04-27: 1036.05; 2025-04-28: 1036.05; 2025-04-29: 1036.05; 2025-04-30: 1036.05; 2025-05-01: 1036.05; 2025-05-02: 1036.05; 2025-05-03: 1036.05; 2025-05-04: 1036.05; 2025-05-05: 1036.05; 2025-05-06: 1036.05; 2025-05-07: 1036.05; 2025-05-08: 1036.05; 2025-05-09: 1036.05; 2025-05-10: 1036.05; 2025-05-11: 1036.05; 2025-05-12: 1036.05; 2025-05-13: 1036.05; 2025-05-14: 1036.05; 2025-05-15: 1036.05; 2025-05-16: 1036.05; 2025-05-17: 1036.05; 2025-05-18: 1036.05; 2025-05-19: 1036.05; 2025-05-20: 1036.05; 2025-05-21: 1036.05; 2025-05-22: 1036.05; 2025-05-23: 1036.05; 2025-05-24: 1036.05; 2025-05-25: 1036.05; 2025-05-26: 1036.05; 2025-05-27: 1036.05; 2025-05-28: 1036.05; 2025-05-29: 1036.05; 2025-05-30: 1036.05; 2025-05-31: 1036.05; 2025-06-01: 1036.05; 2025-06-02: 1036.05; 2025-06-03: 1036.05; 2025-06-04: 1036.05; 2025-06-05: 1036.05; 2025-06-06: 1036.05; 2025-06-07: 1036.05; 2025-06-08: 1036.05; 2025-06-09: 1036.05; 2025-06-10: 1036.05; 2025-06-11: 1036.05; 2025-06-12: 1036.05; 2025-06-13: 1036.05; 2025-06-14: 1036.05; 2025-06-15: 1036.05; 2025-06-16: 1036.05; 2025-06-17: 1036.05; 2025-06-18: 1036.05; 2025-06-19: 1036.05; 2025-06-20: 1036.05; 2025-06-21: 1036.05; 2025-06-22: 1036.05; 2025-06-23: 1036.05; 2025-06-24: 1036.05; 2025-06-25: 1036.05; 2025-06-26: 1036.05; 2025-06-27: 1036.05; 2025-06-28: 1036.05; 2025-06-29: 1036.05; 2025-06-30: 1036.05; 2025-07-01: 1036.05; 2025-07-02: 1036.05; 2025-07-03: 1036.05; 2025-07-04: 1036.05; 2025-07-05: 1036.05; 2025-07-06: 1036.05; 2025-07-07: 1036.05; 2025-07-08: 1036.05; 2025-07-09: 1036.05; 2025-07-10: 1036.05; 2025-07-11: 1036.05; 2025-07-12: 1036.05; 2025-07-13: 1036.05; 2025-07-14: 1036.05; 2025-07-15: 1036.05; 2025-07-16: 1036.05; 2025-07-17: 1036.05; 2025-07-18: 1036.05; 2025-07-19: 1036.05; 2025-07-20: 1036.05; 2025-07-21: 1036.05; 2025-07-22: 1036.05; 2025-07-23: 1036.05; 2025-07-24: 1036.05; 2025-07-25: 1036.05; 2025-07-26: 1036.05; 2025-07-27: 1036.05; 2025-07-28: 1036.05; 2025-07-29: 1036.05; 2025-07-30: 1036.05; 2025-07-31: 1036.05; 2025-08-01: 1036.05; 2025-08-02: 1036.05; 2025-08-03: 1036.05; 2025-08-04: 1036.05; 2025-08-05: 1036.05; 2025-08-06: 1036.05; 2025-08-07: 1036.05; 2025-08-08: 1036.05; 2025-08-09: 1036.05; 2025-08-10: 1036.05; 2025-08-11: 1036.05; 2025-08-12: 1036.05; 2025-08-13: 1036.05; 2025-08-15: 1036.05
334 | CTME250030 | Installation & Alignment - Demin Water Pumps (PZ-52-401 A/B) | 2024-09-11 | 2024-09-30 | 86.26 | 87.41 | 1.4 | MRT | 2024-09-11: 0.06; 2024-09-12: 0.64; 2024-09-13: 0.64; 2024-09-14: 1.92; 2024-09-15: 1.92; 2024-09-16: 3.96; 2024-09-17: 8.62; 2024-09-18: 15.73; 2024-09-19: 24.94; 2024-09-20: 24.94; 2024-09-21: 38.34; 2024-09-22: 51.75; 2024-09-23: 64.68; 2024-09-24: 73.42; 2024-09-25: 79.72; 2024-09-26: 84.09; 2024-09-27: 84.09; 2024-09-28: 85.84; 2024-09-29: 86.89; 2024-09-30: 87.41; 2024-10-01: 87.41; 2024-10-02: 87.41; 2024-10-03: 87.41; 2024-10-04: 87.41; 2024-10-05: 87.41; 2024-10-06: 87.41; 2024-10-07: 87.41; 2024-10-08: 87.41; 2024-10-09: 87.41; 2024-10-10: 87.41; 2024-10-11: 87.41; 2024-10-12: 87.41; 2024-10-13: 87.41; 2024-10-14: 87.41; 2024-10-15: 87.41; 2024-10-16: 87.41; 2024-10-17: 87.41; 2024-10-18: 87.41; 2024-10-19: 87.41; 2024-10-20: 87.41; 2024-10-21: 87.41; 2024-10-22: 87.41; 2024-10-23: 87.41; 2024-10-24: 87.41; 2024-10-25: 87.41; 2024-10-26: 87.41; 2024-10-27: 87.41; 2024-10-28: 87.41; 2024-10-29: 87.41; 2024-10-30: 87.41; 2024-10-31: 87.41; 2024-11-01: 87.41; 2024-11-02: 87.41; 2024-11-03: 87.41; 2024-11-04: 87.41; 2024-11-05: 87.41; 2024-11-06: 87.41; 2024-11-07: 87.41; 2024-11-08: 87.41; 2024-11-09: 87.41; 2024-11-10: 87.41; 2024-11-11: 87.41; 2024-11-12: 87.41; 2024-11-13: 87.41; 2024-11-14: 87.41; 2024-11-15: 87.41; 2024-11-16: 87.41; 2024-11-17: 87.41; 2024-11-18: 87.41; 2024-11-19: 87.41; 2024-11-20: 87.41; 2024-11-21: 87.41; 2024-11-22: 87.41; 2024-11-23: 87.41; 2024-11-24: 87.41; 2024-11-25: 87.41; 2024-11-26: 87.41; 2024-11-27: 87.41; 2024-11-28: 87.41; 2024-11-29: 87.41; 2024-11-30: 87.41; 2024-12-01: 87.41; 2024-12-02: 87.41; 2024-12-03: 87.41; 2024-12-04: 87.41; 2024-12-05: 87.41; 2024-12-06: 87.41; 2024-12-07: 87.41; 2024-12-08: 87.41; 2024-12-09: 87.41; 2024-12-10: 87.41; 2024-12-11: 87.41; 2024-12-12: 87.41; 2024-12-13: 87.41; 2024-12-14: 87.41; 2024-12-15: 87.41; 2024-12-16: 87.41; 2024-12-17: 87.41; 2024-12-18: 87.41; 2024-12-19: 87.41; 2024-12-20: 87.41; 2024-12-21: 87.41; 2024-12-22: 87.41; 2024-12-23: 87.41; 2024-12-24: 87.41; 2024-12-25: 87.41; 2024-12-26: 87.41; 2024-12-27: 87.41; 2024-12-28: 87.41; 2024-12-29: 87.41; 2024-12-30: 87.41; 2024-12-31: 87.41; 2025-01-01: 87.41; 2025-01-02: 87.41; 2025-01-03: 87.41; 2025-01-04: 87.41; 2025-01-05: 87.41; 2025-01-06: 87.41; 2025-01-07: 87.41; 2025-01-08: 87.41; 2025-01-09: 87.41; 2025-01-10: 87.41; 2025-01-11: 87.41; 2025-01-12: 87.41; 2025-01-13: 87.41; 2025-01-14: 87.41; 2025-01-15: 87.41; 2025-01-16: 87.41; 2025-01-17: 87.41; 2025-01-18: 87.41; 2025-01-19: 87.41; 2025-01-20: 87.41; 2025-01-21: 87.41; 2025-01-22: 87.41; 2025-01-23: 87.41; 2025-01-24: 87.41; 2025-01-25: 87.41; 2025-01-26: 87.41; 2025-01-27: 87.41; 2025-01-28: 87.41; 2025-01-29: 87.41; 2025-01-30: 87.41; 2025-01-31: 87.41; 2025-02-01: 87.41; 2025-02-02: 87.41; 2025-02-03: 87.41; 2025-02-04: 87.41; 2025-02-05: 87.41; 2025-02-06: 87.41; 2025-02-07: 87.41; 2025-02-08: 87.41; 2025-02-09: 87.41; 2025-02-10: 87.41; 2025-02-11: 87.41; 2025-02-12: 87.41; 2025-02-13: 87.41; 2025-02-14: 87.41; 2025-02-15: 87.41; 2025-02-16: 87.41; 2025-02-17: 87.41; 2025-02-18: 87.41; 2025-02-19: 87.41; 2025-02-20: 87.41; 2025-02-21: 87.41; 2025-02-22: 87.41; 2025-02-23: 87.41; 2025-02-24: 87.41; 2025-02-25: 87.41; 2025-02-26: 87.41; 2025-02-27: 87.41; 2025-02-28: 87.41; 2025-03-01: 87.41; 2025-03-02: 87.41; 2025-03-03: 87.41; 2025-03-04: 87.41; 2025-03-05: 87.41; 2025-03-06: 87.41; 2025-03-07: 87.41; 2025-03-08: 87.41; 2025-03-09: 87.41; 2025-03-10: 87.41; 2025-03-11: 87.41; 2025-03-12: 87.41; 2025-03-13: 87.41; 2025-03-14: 87.41; 2025-03-15: 87.41; 2025-03-16: 87.41; 2025-03-17: 87.41; 2025-03-18: 87.41; 2025-03-19: 87.41; 2025-03-20: 87.41; 2025-03-21: 87.41; 2025-03-22: 87.41; 2025-03-23: 87.41; 2025-03-24: 87.41; 2025-03-25: 87.41; 2025-03-26: 87.41; 2025-03-27: 87.41; 2025-03-28: 87.41; 2025-03-29: 87.41; 2025-03-30: 87.41; 2025-03-31: 87.41; 2025-04-01: 87.41; 2025-04-02: 87.41; 2025-04-03: 87.41; 2025-04-04: 87.41; 2025-04-05: 87.41; 2025-04-06: 87.41; 2025-04-07: 87.41; 2025-04-08: 87.41; 2025-04-09: 87.41; 2025-04-10: 87.41; 2025-04-11: 87.41; 2025-04-12: 87.41; 2025-04-13: 87.41; 2025-04-14: 87.41; 2025-04-15: 87.41; 2025-04-16: 87.41; 2025-04-17: 87.41; 2025-04-18: 87.41; 2025-04-19: 87.41; 2025-04-20: 87.41; 2025-04-21: 87.41; 2025-04-22: 87.41; 2025-04-23: 87.41; 2025-04-24: 87.41; 2025-04-25: 87.41; 2025-04-26: 87.41; 2025-04-27: 87.41; 2025-04-28: 87.41; 2025-04-29: 87.41; 2025-04-30: 87.41; 2025-05-01: 87.41; 2025-05-02: 87.41; 2025-05-03: 87.41; 2025-05-04: 87.41; 2025-05-05: 87.41; 2025-05-06: 87.41; 2025-05-07: 87.41; 2025-05-08: 87.41; 2025-05-09: 87.41; 2025-05-10: 87.41; 2025-05-11: 87.41; 2025-05-12: 87.41; 2025-05-13: 87.41; 2025-05-14: 87.41; 2025-05-15: 87.41; 2025-05-16: 87.41; 2025-05-17: 87.41; 2025-05-18: 87.41; 2025-05-19: 87.41; 2025-05-20: 87.41; 2025-05-21: 87.41; 2025-05-22: 87.41; 2025-05-23: 87.41; 2025-05-24: 87.41; 2025-05-25: 87.41; 2025-05-26: 87.41; 2025-05-27: 87.41; 2025-05-28: 87.41; 2025-05-29: 87.41; 2025-05-30: 87.41; 2025-05-31: 87.41; 2025-06-01: 87.41; 2025-06-02: 87.41; 2025-06-03: 87.41; 2025-06-04: 87.41; 2025-06-05: 87.41; 2025-06-06: 87.41; 2025-06-07: 87.41; 2025-06-08: 87.41; 2025-06-09: 87.41; 2025-06-10: 87.41; 2025-06-11: 87.41; 2025-06-12: 87.41; 2025-06-13: 87.41; 2025-06-14: 87.41; 2025-06-15: 87.41; 2025-06-16: 87.41; 2025-06-17: 87.41; 2025-06-18: 87.41; 2025-06-19: 87.41; 2025-06-20: 87.41; 2025-06-21: 87.41; 2025-06-22: 87.41; 2025-06-23: 87.41; 2025-06-24: 87.41; 2025-06-25: 87.41; 2025-06-26: 87.41; 2025-06-27: 87.41; 2025-06-28: 87.41; 2025-06-29: 87.41; 2025-06-30: 87.41; 2025-07-01: 87.41; 2025-07-02: 87.41; 2025-07-03: 87.41; 2025-07-04: 87.41; 2025-07-05: 87.41; 2025-07-06: 87.41; 2025-07-07: 87.41; 2025-07-08: 87.41; 2025-07-09: 87.41; 2025-07-10: 87.41; 2025-07-11: 87.41; 2025-07-12: 87.41; 2025-07-13: 87.41; 2025-07-14: 87.41; 2025-07-15: 87.41; 2025-07-16: 87.41; 2025-07-17: 87.41; 2025-07-18: 87.41; 2025-07-19: 87.41; 2025-07-20: 87.41; 2025-07-21: 87.41; 2025-07-22: 87.41; 2025-07-23: 87.41; 2025-07-24: 87.41; 2025-07-25: 87.41; 2025-07-26: 87.41; 2025-07-27: 87.41; 2025-07-28: 87.41; 2025-07-29: 87.41; 2025-07-30: 87.41; 2025-07-31: 87.41; 2025-08-01: 87.41; 2025-08-02: 87.41; 2025-08-03: 87.41; 2025-08-04: 87.41; 2025-08-05: 87.41; 2025-08-06: 87.41; 2025-08-07: 87.41; 2025-08-08: 87.41; 2025-08-09: 87.41; 2025-08-10: 87.41; 2025-08-11: 87.41; 2025-08-12: 87.41; 2025-08-13: 87.41; 2025-08-15: 87.41
335 | Nitrogen Genertion Unit |  | 2024-07-11 | 03-Dec-24 | 3542.53 | 3589.78 |  |  | 2024-07-11: 0.03; 2024-07-12: 0.03; 2024-07-13: 0.18; 2024-07-14: 0.32; 2024-07-15: 0.47; 2024-07-16: 0.47; 2024-07-17: 0.47; 2024-07-18: 0.62; 2024-07-19: 0.62; 2024-07-20: 0.97; 2024-07-21: 1.41; 2024-07-22: 1.85; 2024-07-23: 2.29; 2024-07-24: 2.88; 2024-07-25: 4.05; 2024-07-26: 4.05; 2024-07-27: 5.23; 2024-07-28: 6.41; 2024-07-29: 7.58; 2024-07-30: 9.61; 2024-07-31: 13.21; 2024-08-01: 16.8; 2024-08-02: 16.8; 2024-08-03: 20.39; 2024-08-04: 24.46; 2024-08-05: 29.58; 2024-08-06: 34.7; 2024-08-07: 39.82; 2024-08-08: 44.94; 2024-08-09: 44.94; 2024-08-10: 50.33; 2024-08-11: 58.23; 2024-08-12: 66.12; 2024-08-13: 74.15; 2024-08-14: 82.52; 2024-08-15: 89.94; 2024-08-16: 89.94; 2024-08-17: 97.36; 2024-08-18: 104.79; 2024-08-19: 112.21; 2024-08-20: 119.61; 2024-08-21: 132.94; 2024-08-22: 146.27; 2024-08-23: 146.27; 2024-08-24: 160.84; 2024-08-25: 175.78; 2024-08-26: 190.14; 2024-08-27: 204.5; 2024-08-28: 218.86; 2024-08-29: 233.22; 2024-08-30: 233.22; 2024-08-31: 248.35; 2024-09-01: 272.13; 2024-09-02: 296.4; 2024-09-03: 322.64; 2024-09-04: 348.86; 2024-09-05: 374.96; 2024-09-06: 374.96; 2024-09-07: 401.05; 2024-09-08: 427.15; 2024-09-09: 453.25; 2024-09-10: 480.46; 2024-09-11: 517.66; 2024-09-12: 556.83; 2024-09-13: 556.83; 2024-09-14: 596.85; 2024-09-15: 596.85; 2024-09-16: 636.86; 2024-09-17: 676.88; 2024-09-18: 716.9; 2024-09-19: 756.92; 2024-09-20: 756.92; 2024-09-21: 796.93; 2024-09-22: 836.95; 2024-09-23: 876.97; 2024-09-24: 918.47; 2024-09-25: 961.78; 2024-09-26: 1005.09; 2024-09-27: 1005.09; 2024-09-28: 1048.4; 2024-09-29: 1091.71; 2024-09-30: 1135.02; 2024-10-01: 1181.29; 2024-10-02: 1230.08; 2024-10-03: 1266.9; 2024-10-04: 1266.9; 2024-10-05: 1302.88; 2024-10-06: 1338.85; 2024-10-07: 1374.83; 2024-10-08: 1418.21; 2024-10-09: 1470.65; 2024-10-10: 1523.08; 2024-10-11: 1523.08; 2024-10-12: 1575.52; 2024-10-13: 1626.49; 2024-10-14: 1666.75; 2024-10-15: 1717.38; 2024-10-16: 1780.68; 2024-10-17: 1843.99; 2024-10-18: 1843.99; 2024-10-19: 1907.29; 2024-10-20: 1970.6; 2024-10-21: 2033.9; 2024-10-22: 2109.06; 2024-10-23: 2196.77; 2024-10-24: 2277.71; 2024-10-25: 2277.71; 2024-10-26: 2358.66; 2024-10-27: 2439.6; 2024-10-28: 2520.54; 2024-10-29: 2601.49; 2024-10-30: 2682.43; 2024-10-31: 2763.37; 2024-11-01: 2763.37; 2024-11-02: 2844.17; 2024-11-03: 2924.14; 2024-11-04: 3001.6; 2024-11-05: 3067.21; 2024-11-06: 3118.33; 2024-11-07: 3169.46; 2024-11-08: 3169.46; 2024-11-09: 3220.58; 2024-11-10: 3271.71; 2024-11-11: 3322.83; 2024-11-12: 3363.34; 2024-11-13: 3390.93; 2024-11-14: 3417.27; 2024-11-15: 3417.27; 2024-11-16: 3443.6; 2024-11-17: 3469.94; 2024-11-18: 3496.28; 2024-11-19: 3515.21; 2024-11-20: 3525.09; 2024-11-21: 3534.97; 2024-11-22: 3534.97; 2024-11-23: 3544.84; 2024-11-24: 3554.72; 2024-11-25: 3564.6; 2024-11-26: 3571.51; 2024-11-27: 3574.8; 2024-11-28: 3578.1; 2024-11-29: 3578.1; 2024-11-30: 3581.39; 2024-12-01: 3584.68; 2024-12-02: 3587.97; 2024-12-03: 3589.78; 2024-12-04: 3589.78; 2024-12-05: 3589.78; 2024-12-06: 3589.78; 2024-12-07: 3589.78; 2024-12-08: 3589.78; 2024-12-09: 3589.78; 2024-12-10: 3589.78; 2024-12-11: 3589.78; 2024-12-12: 3589.78; 2024-12-13: 3589.78; 2024-12-14: 3589.78; 2024-12-15: 3589.78; 2024-12-16: 3589.78; 2024-12-17: 3589.78; 2024-12-18: 3589.78; 2024-12-19: 3589.78; 2024-12-20: 3589.78; 2024-12-21: 3589.78; 2024-12-22: 3589.78; 2024-12-23: 3589.78; 2024-12-24: 3589.78; 2024-12-25: 3589.78; 2024-12-26: 3589.78; 2024-12-27: 3589.78; 2024-12-28: 3589.78; 2024-12-29: 3589.78; 2024-12-30: 3589.78; 2024-12-31: 3589.78; 2025-01-01: 3589.78; 2025-01-02: 3589.78; 2025-01-03: 3589.78; 2025-01-04: 3589.78; 2025-01-05: 3589.78; 2025-01-06: 3589.78; 2025-01-07: 3589.78; 2025-01-08: 3589.78; 2025-01-09: 3589.78; 2025-01-10: 3589.78; 2025-01-11: 3589.78; 2025-01-12: 3589.78; 2025-01-13: 3589.78; 2025-01-14: 3589.78; 2025-01-15: 3589.78; 2025-01-16: 3589.78; 2025-01-17: 3589.78; 2025-01-18: 3589.78; 2025-01-19: 3589.78; 2025-01-20: 3589.78; 2025-01-21: 3589.78; 2025-01-22: 3589.78; 2025-01-23: 3589.78; 2025-01-24: 3589.78; 2025-01-25: 3589.78; 2025-01-26: 3589.78; 2025-01-27: 3589.78; 2025-01-28: 3589.78; 2025-01-29: 3589.78; 2025-01-30: 3589.78; 2025-01-31: 3589.78; 2025-02-01: 3589.78; 2025-02-02: 3589.78; 2025-02-03: 3589.78; 2025-02-04: 3589.78; 2025-02-05: 3589.78; 2025-02-06: 3589.78; 2025-02-07: 3589.78; 2025-02-08: 3589.78; 2025-02-09: 3589.78; 2025-02-10: 3589.78; 2025-02-11: 3589.78; 2025-02-12: 3589.78; 2025-02-13: 3589.78; 2025-02-14: 3589.78; 2025-02-15: 3589.78; 2025-02-16: 3589.78; 2025-02-17: 3589.78; 2025-02-18: 3589.78; 2025-02-19: 3589.78; 2025-02-20: 3589.78; 2025-02-21: 3589.78; 2025-02-22: 3589.78; 2025-02-23: 3589.78; 2025-02-24: 3589.78; 2025-02-25: 3589.78; 2025-02-26: 3589.78; 2025-02-27: 3589.78; 2025-02-28: 3589.78; 2025-03-01: 3589.78; 2025-03-02: 3589.78; 2025-03-03: 3589.78; 2025-03-04: 3589.78; 2025-03-05: 3589.78; 2025-03-06: 3589.78; 2025-03-07: 3589.78; 2025-03-08: 3589.78; 2025-03-09: 3589.78; 2025-03-10: 3589.78; 2025-03-11: 3589.78; 2025-03-12: 3589.78; 2025-03-13: 3589.78; 2025-03-14: 3589.78; 2025-03-15: 3589.78; 2025-03-16: 3589.78; 2025-03-17: 3589.78; 2025-03-18: 3589.78; 2025-03-19: 3589.78; 2025-03-20: 3589.78; 2025-03-21: 3589.78; 2025-03-22: 3589.78; 2025-03-23: 3589.78; 2025-03-24: 3589.78; 2025-03-25: 3589.78; 2025-03-26: 3589.78; 2025-03-27: 3589.78; 2025-03-28: 3589.78; 2025-03-29: 3589.78; 2025-03-30: 3589.78; 2025-03-31: 3589.78; 2025-04-01: 3589.78; 2025-04-02: 3589.78; 2025-04-03: 3589.78; 2025-04-04: 3589.78; 2025-04-05: 3589.78; 2025-04-06: 3589.78; 2025-04-07: 3589.78; 2025-04-08: 3589.78; 2025-04-09: 3589.78; 2025-04-10: 3589.78; 2025-04-11: 3589.78; 2025-04-12: 3589.78; 2025-04-13: 3589.78; 2025-04-14: 3589.78; 2025-04-15: 3589.78; 2025-04-16: 3589.78; 2025-04-17: 3589.78; 2025-04-18: 3589.78; 2025-04-19: 3589.78; 2025-04-20: 3589.78; 2025-04-21: 3589.78; 2025-04-22: 3589.78; 2025-04-23: 3589.78; 2025-04-24: 3589.78; 2025-04-25: 3589.78; 2025-04-26: 3589.78; 2025-04-27: 3589.78; 2025-04-28: 3589.78; 2025-04-29: 3589.78; 2025-04-30: 3589.78; 2025-05-01: 3589.78; 2025-05-02: 3589.78; 2025-05-03: 3589.78; 2025-05-04: 3589.78; 2025-05-05: 3589.78; 2025-05-06: 3589.78; 2025-05-07: 3589.78; 2025-05-08: 3589.78; 2025-05-09: 3589.78; 2025-05-10: 3589.78; 2025-05-11: 3589.78; 2025-05-12: 3589.78; 2025-05-13: 3589.78; 2025-05-14: 3589.78; 2025-05-15: 3589.78; 2025-05-16: 3589.78; 2025-05-17: 3589.78; 2025-05-18: 3589.78; 2025-05-19: 3589.78; 2025-05-20: 3589.78; 2025-05-21: 3589.78; 2025-05-22: 3589.78; 2025-05-23: 3589.78; 2025-05-24: 3589.78; 2025-05-25: 3589.78; 2025-05-26: 3589.78; 2025-05-27: 3589.78; 2025-05-28: 3589.78; 2025-05-29: 3589.78; 2025-05-30: 3589.78; 2025-05-31: 3589.78; 2025-06-01: 3589.78; 2025-06-02: 3589.78; 2025-06-03: 3589.78; 2025-06-04: 3589.78; 2025-06-05: 3589.78; 2025-06-06: 3589.78; 2025-06-07: 3589.78; 2025-06-08: 3589.78; 2025-06-09: 3589.78; 2025-06-10: 3589.78; 2025-06-11: 3589.78; 2025-06-12: 3589.78; 2025-06-13: 3589.78; 2025-06-14: 3589.78; 2025-06-15: 3589.78; 2025-06-16: 3589.78; 2025-06-17: 3589.78; 2025-06-18: 3589.78; 2025-06-19: 3589.78; 2025-06-20: 3589.78; 2025-06-21: 3589.78; 2025-06-22: 3589.78; 2025-06-23: 3589.78; 2025-06-24: 3589.78; 2025-06-25: 3589.78; 2025-06-26: 3589.78; 2025-06-27: 3589.78; 2025-06-28: 3589.78; 2025-06-29: 3589.78; 2025-06-30: 3589.78; 2025-07-01: 3589.78; 2025-07-02: 3589.78; 2025-07-03: 3589.78; 2025-07-04: 3589.78; 2025-07-05: 3589.78; 2025-07-06: 3589.78; 2025-07-07: 3589.78; 2025-07-08: 3589.78; 2025-07-09: 3589.78; 2025-07-10: 3589.78; 2025-07-11: 3589.78; 2025-07-12: 3589.78; 2025-07-13: 3589.78; 2025-07-14: 3589.78; 2025-07-15: 3589.78; 2025-07-16: 3589.78; 2025-07-17: 3589.78; 2025-07-18: 3589.78; 2025-07-19: 3589.78; 2025-07-20: 3589.78; 2025-07-21: 3589.78; 2025-07-22: 3589.78; 2025-07-23: 3589.78; 2025-07-24: 3589.78; 2025-07-25: 3589.78; 2025-07-26: 3589.78; 2025-07-27: 3589.78; 2025-07-28: 3589.78; 2025-07-29: 3589.78; 2025-07-30: 3589.78; 2025-07-31: 3589.78; 2025-08-01: 3589.78; 2025-08-02: 3589.78; 2025-08-03: 3589.78; 2025-08-04: 3589.78; 2025-08-05: 3589.78; 2025-08-06: 3589.78; 2025-08-07: 3589.78; 2025-08-08: 3589.78; 2025-08-09: 3589.78; 2025-08-10: 3589.78; 2025-08-11: 3589.78; 2025-08-12: 3589.78; 2025-08-13: 3589.78; 2025-08-15: 3589.78
336 | CTME250040 | Installation & Alignment - Nitrogen Filter (MB-64-401) | 2024-07-11 | 2024-09-04 | 65.24 | 66.11 | 1.2 | MST | 2024-07-11: 0.03; 2024-07-12: 0.03; 2024-07-13: 0.18; 2024-07-14: 0.32; 2024-07-15: 0.47; 2024-07-16: 0.47; 2024-07-17: 0.47; 2024-07-18: 0.62; 2024-07-19: 0.62; 2024-07-20: 0.97; 2024-07-21: 1.41; 2024-07-22: 1.85; 2024-07-23: 2.29; 2024-07-24: 2.88; 2024-07-25: 4.05; 2024-07-26: 4.05; 2024-07-27: 5.23; 2024-07-28: 6.41; 2024-07-29: 7.58; 2024-07-30: 9.48; 2024-07-31: 11.68; 2024-08-01: 13.88; 2024-08-02: 13.88; 2024-08-03: 16.09; 2024-08-04: 18.53; 2024-08-05: 21.9; 2024-08-06: 25.28; 2024-08-07: 28.66; 2024-08-08: 32.04; 2024-08-09: 32.04; 2024-08-10: 35.42; 2024-08-11: 38.8; 2024-08-12: 42.18; 2024-08-13: 45.56; 2024-08-14: 48.7; 2024-08-15: 50.9; 2024-08-16: 50.9; 2024-08-17: 53.11; 2024-08-18: 55.31; 2024-08-19: 57.52; 2024-08-20: 59; 2024-08-21: 60.18; 2024-08-22: 61.35; 2024-08-23: 61.35; 2024-08-24: 62.53; 2024-08-25: 63.55; 2024-08-26: 63.99; 2024-08-27: 64.44; 2024-08-28: 64.88; 2024-08-29: 65.32; 2024-08-30: 65.32; 2024-08-31: 65.55; 2024-09-01: 65.7; 2024-09-02: 65.85; 2024-09-03: 65.99; 2024-09-04: 66.11; 2024-09-05: 66.11; 2024-09-06: 66.11; 2024-09-07: 66.11; 2024-09-08: 66.11; 2024-09-09: 66.11; 2024-09-10: 66.11; 2024-09-11: 66.11; 2024-09-12: 66.11; 2024-09-13: 66.11; 2024-09-14: 66.11; 2024-09-15: 66.11; 2024-09-16: 66.11; 2024-09-17: 66.11; 2024-09-18: 66.11; 2024-09-19: 66.11; 2024-09-20: 66.11; 2024-09-21: 66.11; 2024-09-22: 66.11; 2024-09-23: 66.11; 2024-09-24: 66.11; 2024-09-25: 66.11; 2024-09-26: 66.11; 2024-09-27: 66.11; 2024-09-28: 66.11; 2024-09-29: 66.11; 2024-09-30: 66.11; 2024-10-01: 66.11; 2024-10-02: 66.11; 2024-10-03: 66.11; 2024-10-04: 66.11; 2024-10-05: 66.11; 2024-10-06: 66.11; 2024-10-07: 66.11; 2024-10-08: 66.11; 2024-10-09: 66.11; 2024-10-10: 66.11; 2024-10-11: 66.11; 2024-10-12: 66.11; 2024-10-13: 66.11; 2024-10-14: 66.11; 2024-10-15: 66.11; 2024-10-16: 66.11; 2024-10-17: 66.11; 2024-10-18: 66.11; 2024-10-19: 66.11; 2024-10-20: 66.11; 2024-10-21: 66.11; 2024-10-22: 66.11; 2024-10-23: 66.11; 2024-10-24: 66.11; 2024-10-25: 66.11; 2024-10-26: 66.11; 2024-10-27: 66.11; 2024-10-28: 66.11; 2024-10-29: 66.11; 2024-10-30: 66.11; 2024-10-31: 66.11; 2024-11-01: 66.11; 2024-11-02: 66.11; 2024-11-03: 66.11; 2024-11-04: 66.11; 2024-11-05: 66.11; 2024-11-06: 66.11; 2024-11-07: 66.11; 2024-11-08: 66.11; 2024-11-09: 66.11; 2024-11-10: 66.11; 2024-11-11: 66.11; 2024-11-12: 66.11; 2024-11-13: 66.11; 2024-11-14: 66.11; 2024-11-15: 66.11; 2024-11-16: 66.11; 2024-11-17: 66.11; 2024-11-18: 66.11; 2024-11-19: 66.11; 2024-11-20: 66.11; 2024-11-21: 66.11; 2024-11-22: 66.11; 2024-11-23: 66.11; 2024-11-24: 66.11; 2024-11-25: 66.11; 2024-11-26: 66.11; 2024-11-27: 66.11; 2024-11-28: 66.11; 2024-11-29: 66.11; 2024-11-30: 66.11; 2024-12-01: 66.11; 2024-12-02: 66.11; 2024-12-03: 66.11; 2024-12-04: 66.11; 2024-12-05: 66.11; 2024-12-06: 66.11; 2024-12-07: 66.11; 2024-12-08: 66.11; 2024-12-09: 66.11; 2024-12-10: 66.11; 2024-12-11: 66.11; 2024-12-12: 66.11; 2024-12-13: 66.11; 2024-12-14: 66.11; 2024-12-15: 66.11; 2024-12-16: 66.11; 2024-12-17: 66.11; 2024-12-18: 66.11; 2024-12-19: 66.11; 2024-12-20: 66.11; 2024-12-21: 66.11; 2024-12-22: 66.11; 2024-12-23: 66.11; 2024-12-24: 66.11; 2024-12-25: 66.11; 2024-12-26: 66.11; 2024-12-27: 66.11; 2024-12-28: 66.11; 2024-12-29: 66.11; 2024-12-30: 66.11; 2024-12-31: 66.11; 2025-01-01: 66.11; 2025-01-02: 66.11; 2025-01-03: 66.11; 2025-01-04: 66.11; 2025-01-05: 66.11; 2025-01-06: 66.11; 2025-01-07: 66.11; 2025-01-08: 66.11; 2025-01-09: 66.11; 2025-01-10: 66.11; 2025-01-11: 66.11; 2025-01-12: 66.11; 2025-01-13: 66.11; 2025-01-14: 66.11; 2025-01-15: 66.11; 2025-01-16: 66.11; 2025-01-17: 66.11; 2025-01-18: 66.11; 2025-01-19: 66.11; 2025-01-20: 66.11; 2025-01-21: 66.11; 2025-01-22: 66.11; 2025-01-23: 66.11; 2025-01-24: 66.11; 2025-01-25: 66.11; 2025-01-26: 66.11; 2025-01-27: 66.11; 2025-01-28: 66.11; 2025-01-29: 66.11; 2025-01-30: 66.11; 2025-01-31: 66.11; 2025-02-01: 66.11; 2025-02-02: 66.11; 2025-02-03: 66.11; 2025-02-04: 66.11; 2025-02-05: 66.11; 2025-02-06: 66.11; 2025-02-07: 66.11; 2025-02-08: 66.11; 2025-02-09: 66.11; 2025-02-10: 66.11; 2025-02-11: 66.11; 2025-02-12: 66.11; 2025-02-13: 66.11; 2025-02-14: 66.11; 2025-02-15: 66.11; 2025-02-16: 66.11; 2025-02-17: 66.11; 2025-02-18: 66.11; 2025-02-19: 66.11; 2025-02-20: 66.11; 2025-02-21: 66.11; 2025-02-22: 66.11; 2025-02-23: 66.11; 2025-02-24: 66.11; 2025-02-25: 66.11; 2025-02-26: 66.11; 2025-02-27: 66.11; 2025-02-28: 66.11; 2025-03-01: 66.11; 2025-03-02: 66.11; 2025-03-03: 66.11; 2025-03-04: 66.11; 2025-03-05: 66.11; 2025-03-06: 66.11; 2025-03-07: 66.11; 2025-03-08: 66.11; 2025-03-09: 66.11; 2025-03-10: 66.11; 2025-03-11: 66.11; 2025-03-12: 66.11; 2025-03-13: 66.11; 2025-03-14: 66.11; 2025-03-15: 66.11; 2025-03-16: 66.11; 2025-03-17: 66.11; 2025-03-18: 66.11; 2025-03-19: 66.11; 2025-03-20: 66.11; 2025-03-21: 66.11; 2025-03-22: 66.11; 2025-03-23: 66.11; 2025-03-24: 66.11; 2025-03-25: 66.11; 2025-03-26: 66.11; 2025-03-27: 66.11; 2025-03-28: 66.11; 2025-03-29: 66.11; 2025-03-30: 66.11; 2025-03-31: 66.11; 2025-04-01: 66.11; 2025-04-02: 66.11; 2025-04-03: 66.11; 2025-04-04: 66.11; 2025-04-05: 66.11; 2025-04-06: 66.11; 2025-04-07: 66.11; 2025-04-08: 66.11; 2025-04-09: 66.11; 2025-04-10: 66.11; 2025-04-11: 66.11; 2025-04-12: 66.11; 2025-04-13: 66.11; 2025-04-14: 66.11; 2025-04-15: 66.11; 2025-04-16: 66.11; 2025-04-17: 66.11; 2025-04-18: 66.11; 2025-04-19: 66.11; 2025-04-20: 66.11; 2025-04-21: 66.11; 2025-04-22: 66.11; 2025-04-23: 66.11; 2025-04-24: 66.11; 2025-04-25: 66.11; 2025-04-26: 66.11; 2025-04-27: 66.11; 2025-04-28: 66.11; 2025-04-29: 66.11; 2025-04-30: 66.11; 2025-05-01: 66.11; 2025-05-02: 66.11; 2025-05-03: 66.11; 2025-05-04: 66.11; 2025-05-05: 66.11; 2025-05-06: 66.11; 2025-05-07: 66.11; 2025-05-08: 66.11; 2025-05-09: 66.11; 2025-05-10: 66.11; 2025-05-11: 66.11; 2025-05-12: 66.11; 2025-05-13: 66.11; 2025-05-14: 66.11; 2025-05-15: 66.11; 2025-05-16: 66.11; 2025-05-17: 66.11; 2025-05-18: 66.11; 2025-05-19: 66.11; 2025-05-20: 66.11; 2025-05-21: 66.11; 2025-05-22: 66.11; 2025-05-23: 66.11; 2025-05-24: 66.11; 2025-05-25: 66.11; 2025-05-26: 66.11; 2025-05-27: 66.11; 2025-05-28: 66.11; 2025-05-29: 66.11; 2025-05-30: 66.11; 2025-05-31: 66.11; 2025-06-01: 66.11; 2025-06-02: 66.11; 2025-06-03: 66.11; 2025-06-04: 66.11; 2025-06-05: 66.11; 2025-06-06: 66.11; 2025-06-07: 66.11; 2025-06-08: 66.11; 2025-06-09: 66.11; 2025-06-10: 66.11; 2025-06-11: 66.11; 2025-06-12: 66.11; 2025-06-13: 66.11; 2025-06-14: 66.11; 2025-06-15: 66.11; 2025-06-16: 66.11; 2025-06-17: 66.11; 2025-06-18: 66.11; 2025-06-19: 66.11; 2025-06-20: 66.11; 2025-06-21: 66.11; 2025-06-22: 66.11; 2025-06-23: 66.11; 2025-06-24: 66.11; 2025-06-25: 66.11; 2025-06-26: 66.11; 2025-06-27: 66.11; 2025-06-28: 66.11; 2025-06-29: 66.11; 2025-06-30: 66.11; 2025-07-01: 66.11; 2025-07-02: 66.11; 2025-07-03: 66.11; 2025-07-04: 66.11; 2025-07-05: 66.11; 2025-07-06: 66.11; 2025-07-07: 66.11; 2025-07-08: 66.11; 2025-07-09: 66.11; 2025-07-10: 66.11; 2025-07-11: 66.11; 2025-07-12: 66.11; 2025-07-13: 66.11; 2025-07-14: 66.11; 2025-07-15: 66.11; 2025-07-16: 66.11; 2025-07-17: 66.11; 2025-07-18: 66.11; 2025-07-19: 66.11; 2025-07-20: 66.11; 2025-07-21: 66.11; 2025-07-22: 66.11; 2025-07-23: 66.11; 2025-07-24: 66.11; 2025-07-25: 66.11; 2025-07-26: 66.11; 2025-07-27: 66.11; 2025-07-28: 66.11; 2025-07-29: 66.11; 2025-07-30: 66.11; 2025-07-31: 66.11; 2025-08-01: 66.11; 2025-08-02: 66.11; 2025-08-03: 66.11; 2025-08-04: 66.11; 2025-08-05: 66.11; 2025-08-06: 66.11; 2025-08-07: 66.11; 2025-08-08: 66.11; 2025-08-09: 66.11; 2025-08-10: 66.11; 2025-08-11: 66.11; 2025-08-12: 66.11; 2025-08-13: 66.11; 2025-08-15: 66.11
337 | CTME250050 | Installation & Alignment - Nitrogen Compression & Letdown Package (UO-64-402) | 2024-07-30 | 2024-11-13 | 1232.1 | 1248.53 | 20 | MRT | 2024-07-30: 0.14; 2024-07-31: 1.53; 2024-08-01: 2.91; 2024-08-02: 2.91; 2024-08-03: 4.3; 2024-08-04: 5.69; 2024-08-05: 7.08; 2024-08-06: 8.46; 2024-08-07: 9.85; 2024-08-08: 11.24; 2024-08-09: 11.24; 2024-08-10: 12.9; 2024-08-11: 17.06; 2024-08-12: 21.23; 2024-08-13: 25.39; 2024-08-14: 29.55; 2024-08-15: 33.71; 2024-08-16: 33.71; 2024-08-17: 37.87; 2024-08-18: 42.03; 2024-08-19: 46.2; 2024-08-20: 51.05; 2024-08-21: 62.15; 2024-08-22: 73.25; 2024-08-23: 73.25; 2024-08-24: 84.35; 2024-08-25: 95.44; 2024-08-26: 106.54; 2024-08-27: 117.64; 2024-08-28: 128.74; 2024-08-29: 139.84; 2024-08-30: 139.84; 2024-08-31: 151.91; 2024-09-01: 172.71; 2024-09-02: 193.52; 2024-09-03: 214.33; 2024-09-04: 235.14; 2024-09-05: 255.95; 2024-09-06: 255.95; 2024-09-07: 276.76; 2024-09-08: 297.57; 2024-09-09: 318.38; 2024-09-10: 340.3; 2024-09-11: 372.2; 2024-09-12: 404.11; 2024-09-13: 404.11; 2024-09-14: 436.02; 2024-09-15: 436.02; 2024-09-16: 467.92; 2024-09-17: 499.83; 2024-09-18: 531.74; 2024-09-19: 563.64; 2024-09-20: 563.64; 2024-09-21: 595.55; 2024-09-22: 627.46; 2024-09-23: 659.37; 2024-09-24: 691.27; 2024-09-25: 723.18; 2024-09-26: 755.09; 2024-09-27: 755.09; 2024-09-28: 786.99; 2024-09-29: 818.9; 2024-09-30: 850.81; 2024-10-01: 882.71; 2024-10-02: 913.51; 2024-10-03: 934.32; 2024-10-04: 934.32; 2024-10-05: 955.13; 2024-10-06: 975.94; 2024-10-07: 996.75; 2024-10-08: 1017.56; 2024-10-09: 1038.36; 2024-10-10: 1059.17; 2024-10-11: 1059.17; 2024-10-12: 1079.98; 2024-10-13: 1099.82; 2024-10-14: 1110.92; 2024-10-15: 1122.02; 2024-10-16: 1133.11; 2024-10-17: 1144.21; 2024-10-18: 1144.21; 2024-10-19: 1155.31; 2024-10-20: 1166.41; 2024-10-21: 1177.51; 2024-10-22: 1188.61; 2024-10-23: 1199.01; 2024-10-24: 1203.17; 2024-10-25: 1203.17; 2024-10-26: 1207.33; 2024-10-27: 1211.5; 2024-10-28: 1215.66; 2024-10-29: 1219.82; 2024-10-30: 1223.98; 2024-10-31: 1228.14; 2024-11-01: 1228.14; 2024-11-02: 1232.3; 2024-11-03: 1236.19; 2024-11-04: 1237.58; 2024-11-05: 1238.96; 2024-11-06: 1240.35; 2024-11-07: 1241.74; 2024-11-08: 1241.74; 2024-11-09: 1243.12; 2024-11-10: 1244.51; 2024-11-11: 1245.9; 2024-11-12: 1247.29; 2024-11-13: 1248.53; 2024-11-14: 1248.53; 2024-11-15: 1248.53; 2024-11-16: 1248.53; 2024-11-17: 1248.53; 2024-11-18: 1248.53; 2024-11-19: 1248.53; 2024-11-20: 1248.53; 2024-11-21: 1248.53; 2024-11-22: 1248.53; 2024-11-23: 1248.53; 2024-11-24: 1248.53; 2024-11-25: 1248.53; 2024-11-26: 1248.53; 2024-11-27: 1248.53; 2024-11-28: 1248.53; 2024-11-29: 1248.53; 2024-11-30: 1248.53; 2024-12-01: 1248.53; 2024-12-02: 1248.53; 2024-12-03: 1248.53; 2024-12-04: 1248.53; 2024-12-05: 1248.53; 2024-12-06: 1248.53; 2024-12-07: 1248.53; 2024-12-08: 1248.53; 2024-12-09: 1248.53; 2024-12-10: 1248.53; 2024-12-11: 1248.53; 2024-12-12: 1248.53; 2024-12-13: 1248.53; 2024-12-14: 1248.53; 2024-12-15: 1248.53; 2024-12-16: 1248.53; 2024-12-17: 1248.53; 2024-12-18: 1248.53; 2024-12-19: 1248.53; 2024-12-20: 1248.53; 2024-12-21: 1248.53; 2024-12-22: 1248.53; 2024-12-23: 1248.53; 2024-12-24: 1248.53; 2024-12-25: 1248.53; 2024-12-26: 1248.53; 2024-12-27: 1248.53; 2024-12-28: 1248.53; 2024-12-29: 1248.53; 2024-12-30: 1248.53; 2024-12-31: 1248.53; 2025-01-01: 1248.53; 2025-01-02: 1248.53; 2025-01-03: 1248.53; 2025-01-04: 1248.53; 2025-01-05: 1248.53; 2025-01-06: 1248.53; 2025-01-07: 1248.53; 2025-01-08: 1248.53; 2025-01-09: 1248.53; 2025-01-10: 1248.53; 2025-01-11: 1248.53; 2025-01-12: 1248.53; 2025-01-13: 1248.53; 2025-01-14: 1248.53; 2025-01-15: 1248.53; 2025-01-16: 1248.53; 2025-01-17: 1248.53; 2025-01-18: 1248.53; 2025-01-19: 1248.53; 2025-01-20: 1248.53; 2025-01-21: 1248.53; 2025-01-22: 1248.53; 2025-01-23: 1248.53; 2025-01-24: 1248.53; 2025-01-25: 1248.53; 2025-01-26: 1248.53; 2025-01-27: 1248.53; 2025-01-28: 1248.53; 2025-01-29: 1248.53; 2025-01-30: 1248.53; 2025-01-31: 1248.53; 2025-02-01: 1248.53; 2025-02-02: 1248.53; 2025-02-03: 1248.53; 2025-02-04: 1248.53; 2025-02-05: 1248.53; 2025-02-06: 1248.53; 2025-02-07: 1248.53; 2025-02-08: 1248.53; 2025-02-09: 1248.53; 2025-02-10: 1248.53; 2025-02-11: 1248.53; 2025-02-12: 1248.53; 2025-02-13: 1248.53; 2025-02-14: 1248.53; 2025-02-15: 1248.53; 2025-02-16: 1248.53; 2025-02-17: 1248.53; 2025-02-18: 1248.53; 2025-02-19: 1248.53; 2025-02-20: 1248.53; 2025-02-21: 1248.53; 2025-02-22: 1248.53; 2025-02-23: 1248.53; 2025-02-24: 1248.53; 2025-02-25: 1248.53; 2025-02-26: 1248.53; 2025-02-27: 1248.53; 2025-02-28: 1248.53; 2025-03-01: 1248.53; 2025-03-02: 1248.53; 2025-03-03: 1248.53; 2025-03-04: 1248.53; 2025-03-05: 1248.53; 2025-03-06: 1248.53; 2025-03-07: 1248.53; 2025-03-08: 1248.53; 2025-03-09: 1248.53; 2025-03-10: 1248.53; 2025-03-11: 1248.53; 2025-03-12: 1248.53; 2025-03-13: 1248.53; 2025-03-14: 1248.53; 2025-03-15: 1248.53; 2025-03-16: 1248.53; 2025-03-17: 1248.53; 2025-03-18: 1248.53; 2025-03-19: 1248.53; 2025-03-20: 1248.53; 2025-03-21: 1248.53; 2025-03-22: 1248.53; 2025-03-23: 1248.53; 2025-03-24: 1248.53; 2025-03-25: 1248.53; 2025-03-26: 1248.53; 2025-03-27: 1248.53; 2025-03-28: 1248.53; 2025-03-29: 1248.53; 2025-03-30: 1248.53; 2025-03-31: 1248.53; 2025-04-01: 1248.53; 2025-04-02: 1248.53; 2025-04-03: 1248.53; 2025-04-04: 1248.53; 2025-04-05: 1248.53; 2025-04-06: 1248.53; 2025-04-07: 1248.53; 2025-04-08: 1248.53; 2025-04-09: 1248.53; 2025-04-10: 1248.53; 2025-04-11: 1248.53; 2025-04-12: 1248.53; 2025-04-13: 1248.53; 2025-04-14: 1248.53; 2025-04-15: 1248.53; 2025-04-16: 1248.53; 2025-04-17: 1248.53; 2025-04-18: 1248.53; 2025-04-19: 1248.53; 2025-04-20: 1248.53; 2025-04-21: 1248.53; 2025-04-22: 1248.53; 2025-04-23: 1248.53; 2025-04-24: 1248.53; 2025-04-25: 1248.53; 2025-04-26: 1248.53; 2025-04-27: 1248.53; 2025-04-28: 1248.53; 2025-04-29: 1248.53; 2025-04-30: 1248.53; 2025-05-01: 1248.53; 2025-05-02: 1248.53; 2025-05-03: 1248.53; 2025-05-04: 1248.53; 2025-05-05: 1248.53; 2025-05-06: 1248.53; 2025-05-07: 1248.53; 2025-05-08: 1248.53; 2025-05-09: 1248.53; 2025-05-10: 1248.53; 2025-05-11: 1248.53; 2025-05-12: 1248.53; 2025-05-13: 1248.53; 2025-05-14: 1248.53; 2025-05-15: 1248.53; 2025-05-16: 1248.53; 2025-05-17: 1248.53; 2025-05-18: 1248.53; 2025-05-19: 1248.53; 2025-05-20: 1248.53; 2025-05-21: 1248.53; 2025-05-22: 1248.53; 2025-05-23: 1248.53; 2025-05-24: 1248.53; 2025-05-25: 1248.53; 2025-05-26: 1248.53; 2025-05-27: 1248.53; 2025-05-28: 1248.53; 2025-05-29: 1248.53; 2025-05-30: 1248.53; 2025-05-31: 1248.53; 2025-06-01: 1248.53; 2025-06-02: 1248.53; 2025-06-03: 1248.53; 2025-06-04: 1248.53; 2025-06-05: 1248.53; 2025-06-06: 1248.53; 2025-06-07: 1248.53; 2025-06-08: 1248.53; 2025-06-09: 1248.53; 2025-06-10: 1248.53; 2025-06-11: 1248.53; 2025-06-12: 1248.53; 2025-06-13: 1248.53; 2025-06-14: 1248.53; 2025-06-15: 1248.53; 2025-06-16: 1248.53; 2025-06-17: 1248.53; 2025-06-18: 1248.53; 2025-06-19: 1248.53; 2025-06-20: 1248.53; 2025-06-21: 1248.53; 2025-06-22: 1248.53; 2025-06-23: 1248.53; 2025-06-24: 1248.53; 2025-06-25: 1248.53; 2025-06-26: 1248.53; 2025-06-27: 1248.53; 2025-06-28: 1248.53; 2025-06-29: 1248.53; 2025-06-30: 1248.53; 2025-07-01: 1248.53; 2025-07-02: 1248.53; 2025-07-03: 1248.53; 2025-07-04: 1248.53; 2025-07-05: 1248.53; 2025-07-06: 1248.53; 2025-07-07: 1248.53; 2025-07-08: 1248.53; 2025-07-09: 1248.53; 2025-07-10: 1248.53; 2025-07-11: 1248.53; 2025-07-12: 1248.53; 2025-07-13: 1248.53; 2025-07-14: 1248.53; 2025-07-15: 1248.53; 2025-07-16: 1248.53; 2025-07-17: 1248.53; 2025-07-18: 1248.53; 2025-07-19: 1248.53; 2025-07-20: 1248.53; 2025-07-21: 1248.53; 2025-07-22: 1248.53; 2025-07-23: 1248.53; 2025-07-24: 1248.53; 2025-07-25: 1248.53; 2025-07-26: 1248.53; 2025-07-27: 1248.53; 2025-07-28: 1248.53; 2025-07-29: 1248.53; 2025-07-30: 1248.53; 2025-07-31: 1248.53; 2025-08-01: 1248.53; 2025-08-02: 1248.53; 2025-08-03: 1248.53; 2025-08-04: 1248.53; 2025-08-05: 1248.53; 2025-08-06: 1248.53; 2025-08-07: 1248.53; 2025-08-08: 1248.53; 2025-08-09: 1248.53; 2025-08-10: 1248.53; 2025-08-11: 1248.53; 2025-08-12: 1248.53; 2025-08-13: 1248.53; 2025-08-15: 1248.53
338 | CTME250060 | Installation & Alignment - Nitrogen Generation Package (UO-64-401) | 04-Aug-24 | 2024-11-12 | 295.8 | 299.75 | 4.8 | MRT | 2024-08-04: 0.25; 2024-08-05: 0.6; 2024-08-06: 0.95; 2024-08-07: 1.3; 2024-08-08: 1.66; 2024-08-09: 1.66; 2024-08-10: 2.01; 2024-08-11: 2.36; 2024-08-12: 2.72; 2024-08-13: 3.21; 2024-08-14: 4.27; 2024-08-15: 5.32; 2024-08-16: 5.32; 2024-08-17: 6.38; 2024-08-18: 7.44; 2024-08-19: 8.5; 2024-08-20: 9.56; 2024-08-21: 10.61; 2024-08-22: 11.67; 2024-08-23: 11.67; 2024-08-24: 13.96; 2024-08-25: 16.79; 2024-08-26: 19.61; 2024-08-27: 22.43; 2024-08-28: 25.25; 2024-08-29: 28.07; 2024-08-30: 28.07; 2024-08-31: 30.89; 2024-09-01: 33.71; 2024-09-02: 37.03; 2024-09-03: 42.32; 2024-09-04: 47.61; 2024-09-05: 52.9; 2024-09-06: 52.9; 2024-09-07: 58.19; 2024-09-08: 63.48; 2024-09-09: 68.77; 2024-09-10: 74.05; 2024-09-11: 79.34; 2024-09-12: 86.61; 2024-09-13: 86.61; 2024-09-14: 94.72; 2024-09-15: 94.72; 2024-09-16: 102.83; 2024-09-17: 110.94; 2024-09-18: 119.05; 2024-09-19: 127.16; 2024-09-20: 127.16; 2024-09-21: 135.27; 2024-09-22: 143.38; 2024-09-23: 151.49; 2024-09-24: 159.61; 2024-09-25: 167.72; 2024-09-26: 175.83; 2024-09-27: 175.83; 2024-09-28: 183.94; 2024-09-29: 192.05; 2024-09-30: 200.16; 2024-10-01: 208.27; 2024-10-02: 216.38; 2024-10-03: 222.52; 2024-10-04: 222.52; 2024-10-05: 227.81; 2024-10-06: 233.1; 2024-10-07: 238.39; 2024-10-08: 243.68; 2024-10-09: 248.97; 2024-10-10: 254.25; 2024-10-11: 254.25; 2024-10-12: 259.54; 2024-10-13: 264.34; 2024-10-14: 267.16; 2024-10-15: 269.98; 2024-10-16: 272.8; 2024-10-17: 275.62; 2024-10-18: 275.62; 2024-10-19: 278.45; 2024-10-20: 281.27; 2024-10-21: 284.09; 2024-10-22: 286.91; 2024-10-23: 288.5; 2024-10-24: 289.55; 2024-10-25: 289.55; 2024-10-26: 290.61; 2024-10-27: 291.67; 2024-10-28: 292.73; 2024-10-29: 293.79; 2024-10-30: 294.84; 2024-10-31: 295.9; 2024-11-01: 295.9; 2024-11-02: 296.82; 2024-11-03: 297.17; 2024-11-04: 297.52; 2024-11-05: 297.88; 2024-11-06: 298.23; 2024-11-07: 298.58; 2024-11-08: 298.58; 2024-11-09: 298.93; 2024-11-10: 299.29; 2024-11-11: 299.64; 2024-11-12: 299.75; 2024-11-13: 299.75; 2024-11-14: 299.75; 2024-11-15: 299.75; 2024-11-16: 299.75; 2024-11-17: 299.75; 2024-11-18: 299.75; 2024-11-19: 299.75; 2024-11-20: 299.75; 2024-11-21: 299.75; 2024-11-22: 299.75; 2024-11-23: 299.75; 2024-11-24: 299.75; 2024-11-25: 299.75; 2024-11-26: 299.75; 2024-11-27: 299.75; 2024-11-28: 299.75; 2024-11-29: 299.75; 2024-11-30: 299.75; 2024-12-01: 299.75; 2024-12-02: 299.75; 2024-12-03: 299.75; 2024-12-04: 299.75; 2024-12-05: 299.75; 2024-12-06: 299.75; 2024-12-07: 299.75; 2024-12-08: 299.75; 2024-12-09: 299.75; 2024-12-10: 299.75; 2024-12-11: 299.75; 2024-12-12: 299.75; 2024-12-13: 299.75; 2024-12-14: 299.75; 2024-12-15: 299.75; 2024-12-16: 299.75; 2024-12-17: 299.75; 2024-12-18: 299.75; 2024-12-19: 299.75; 2024-12-20: 299.75; 2024-12-21: 299.75; 2024-12-22: 299.75; 2024-12-23: 299.75; 2024-12-24: 299.75; 2024-12-25: 299.75; 2024-12-26: 299.75; 2024-12-27: 299.75; 2024-12-28: 299.75; 2024-12-29: 299.75; 2024-12-30: 299.75; 2024-12-31: 299.75; 2025-01-01: 299.75; 2025-01-02: 299.75; 2025-01-03: 299.75; 2025-01-04: 299.75; 2025-01-05: 299.75; 2025-01-06: 299.75; 2025-01-07: 299.75; 2025-01-08: 299.75; 2025-01-09: 299.75; 2025-01-10: 299.75; 2025-01-11: 299.75; 2025-01-12: 299.75; 2025-01-13: 299.75; 2025-01-14: 299.75; 2025-01-15: 299.75; 2025-01-16: 299.75; 2025-01-17: 299.75; 2025-01-18: 299.75; 2025-01-19: 299.75; 2025-01-20: 299.75; 2025-01-21: 299.75; 2025-01-22: 299.75; 2025-01-23: 299.75; 2025-01-24: 299.75; 2025-01-25: 299.75; 2025-01-26: 299.75; 2025-01-27: 299.75; 2025-01-28: 299.75; 2025-01-29: 299.75; 2025-01-30: 299.75; 2025-01-31: 299.75; 2025-02-01: 299.75; 2025-02-02: 299.75; 2025-02-03: 299.75; 2025-02-04: 299.75; 2025-02-05: 299.75; 2025-02-06: 299.75; 2025-02-07: 299.75; 2025-02-08: 299.75; 2025-02-09: 299.75; 2025-02-10: 299.75; 2025-02-11: 299.75; 2025-02-12: 299.75; 2025-02-13: 299.75; 2025-02-14: 299.75; 2025-02-15: 299.75; 2025-02-16: 299.75; 2025-02-17: 299.75; 2025-02-18: 299.75; 2025-02-19: 299.75; 2025-02-20: 299.75; 2025-02-21: 299.75; 2025-02-22: 299.75; 2025-02-23: 299.75; 2025-02-24: 299.75; 2025-02-25: 299.75; 2025-02-26: 299.75; 2025-02-27: 299.75; 2025-02-28: 299.75; 2025-03-01: 299.75; 2025-03-02: 299.75; 2025-03-03: 299.75; 2025-03-04: 299.75; 2025-03-05: 299.75; 2025-03-06: 299.75; 2025-03-07: 299.75; 2025-03-08: 299.75; 2025-03-09: 299.75; 2025-03-10: 299.75; 2025-03-11: 299.75; 2025-03-12: 299.75; 2025-03-13: 299.75; 2025-03-14: 299.75; 2025-03-15: 299.75; 2025-03-16: 299.75; 2025-03-17: 299.75; 2025-03-18: 299.75; 2025-03-19: 299.75; 2025-03-20: 299.75; 2025-03-21: 299.75; 2025-03-22: 299.75; 2025-03-23: 299.75; 2025-03-24: 299.75; 2025-03-25: 299.75; 2025-03-26: 299.75; 2025-03-27: 299.75; 2025-03-28: 299.75; 2025-03-29: 299.75; 2025-03-30: 299.75; 2025-03-31: 299.75; 2025-04-01: 299.75; 2025-04-02: 299.75; 2025-04-03: 299.75; 2025-04-04: 299.75; 2025-04-05: 299.75; 2025-04-06: 299.75; 2025-04-07: 299.75; 2025-04-08: 299.75; 2025-04-09: 299.75; 2025-04-10: 299.75; 2025-04-11: 299.75; 2025-04-12: 299.75; 2025-04-13: 299.75; 2025-04-14: 299.75; 2025-04-15: 299.75; 2025-04-16: 299.75; 2025-04-17: 299.75; 2025-04-18: 299.75; 2025-04-19: 299.75; 2025-04-20: 299.75; 2025-04-21: 299.75; 2025-04-22: 299.75; 2025-04-23: 299.75; 2025-04-24: 299.75; 2025-04-25: 299.75; 2025-04-26: 299.75; 2025-04-27: 299.75; 2025-04-28: 299.75; 2025-04-29: 299.75; 2025-04-30: 299.75; 2025-05-01: 299.75; 2025-05-02: 299.75; 2025-05-03: 299.75; 2025-05-04: 299.75; 2025-05-05: 299.75; 2025-05-06: 299.75; 2025-05-07: 299.75; 2025-05-08: 299.75; 2025-05-09: 299.75; 2025-05-10: 299.75; 2025-05-11: 299.75; 2025-05-12: 299.75; 2025-05-13: 299.75; 2025-05-14: 299.75; 2025-05-15: 299.75; 2025-05-16: 299.75; 2025-05-17: 299.75; 2025-05-18: 299.75; 2025-05-19: 299.75; 2025-05-20: 299.75; 2025-05-21: 299.75; 2025-05-22: 299.75; 2025-05-23: 299.75; 2025-05-24: 299.75; 2025-05-25: 299.75; 2025-05-26: 299.75; 2025-05-27: 299.75; 2025-05-28: 299.75; 2025-05-29: 299.75; 2025-05-30: 299.75; 2025-05-31: 299.75; 2025-06-01: 299.75; 2025-06-02: 299.75; 2025-06-03: 299.75; 2025-06-04: 299.75; 2025-06-05: 299.75; 2025-06-06: 299.75; 2025-06-07: 299.75; 2025-06-08: 299.75; 2025-06-09: 299.75; 2025-06-10: 299.75; 2025-06-11: 299.75; 2025-06-12: 299.75; 2025-06-13: 299.75; 2025-06-14: 299.75; 2025-06-15: 299.75; 2025-06-16: 299.75; 2025-06-17: 299.75; 2025-06-18: 299.75; 2025-06-19: 299.75; 2025-06-20: 299.75; 2025-06-21: 299.75; 2025-06-22: 299.75; 2025-06-23: 299.75; 2025-06-24: 299.75; 2025-06-25: 299.75; 2025-06-26: 299.75; 2025-06-27: 299.75; 2025-06-28: 299.75; 2025-06-29: 299.75; 2025-06-30: 299.75; 2025-07-01: 299.75; 2025-07-02: 299.75; 2025-07-03: 299.75; 2025-07-04: 299.75; 2025-07-05: 299.75; 2025-07-06: 299.75; 2025-07-07: 299.75; 2025-07-08: 299.75; 2025-07-09: 299.75; 2025-07-10: 299.75; 2025-07-11: 299.75; 2025-07-12: 299.75; 2025-07-13: 299.75; 2025-07-14: 299.75; 2025-07-15: 299.75; 2025-07-16: 299.75; 2025-07-17: 299.75; 2025-07-18: 299.75; 2025-07-19: 299.75; 2025-07-20: 299.75; 2025-07-21: 299.75; 2025-07-22: 299.75; 2025-07-23: 299.75; 2025-07-24: 299.75; 2025-07-25: 299.75; 2025-07-26: 299.75; 2025-07-27: 299.75; 2025-07-28: 299.75; 2025-07-29: 299.75; 2025-07-30: 299.75; 2025-07-31: 299.75; 2025-08-01: 299.75; 2025-08-02: 299.75; 2025-08-03: 299.75; 2025-08-04: 299.75; 2025-08-05: 299.75; 2025-08-06: 299.75; 2025-08-07: 299.75; 2025-08-08: 299.75; 2025-08-09: 299.75; 2025-08-10: 299.75; 2025-08-11: 299.75; 2025-08-12: 299.75; 2025-08-13: 299.75; 2025-08-15: 299.75
339 | CTME250070 | Installation & Alignment - Nitrogen Buffer Vessel (VN-64-401) | 2024-09-24 | 03-Dec-24 | 1775.4 | 1799.08 | 32.7 | MST | 2024-09-24: 1.35; 2024-09-25: 4.35; 2024-09-26: 7.35; 2024-09-27: 7.35; 2024-09-28: 10.34; 2024-09-29: 13.34; 2024-09-30: 16.34; 2024-10-01: 22.04; 2024-10-02: 31.03; 2024-10-03: 40.03; 2024-10-04: 40.03; 2024-10-05: 49.02; 2024-10-06: 58.02; 2024-10-07: 67.02; 2024-10-08: 82.76; 2024-10-09: 106.75; 2024-10-10: 130.73; 2024-10-11: 130.73; 2024-10-12: 154.72; 2024-10-13: 178.71; 2024-10-14: 202.7; 2024-10-15: 236.13; 2024-10-16: 281.11; 2024-10-17: 326.08; 2024-10-18: 326.08; 2024-10-19: 371.06; 2024-10-20: 416.04; 2024-10-21: 461.01; 2024-10-22: 516.79; 2024-10-23: 585.75; 2024-10-24: 654.72; 2024-10-25: 654.72; 2024-10-26: 723.68; 2024-10-27: 792.65; 2024-10-28: 861.61; 2024-10-29: 930.58; 2024-10-30: 999.54; 2024-10-31: 1068.5; 2024-11-01: 1068.5; 2024-11-02: 1137.47; 2024-11-03: 1206.43; 2024-11-04: 1275.4; 2024-11-05: 1333.57; 2024-11-06: 1378.55; 2024-11-07: 1423.52; 2024-11-08: 1423.52; 2024-11-09: 1468.5; 2024-11-10: 1513.48; 2024-11-11: 1558.45; 2024-11-12: 1593.99; 2024-11-13: 1617.97; 2024-11-14: 1641.96; 2024-11-15: 1641.96; 2024-11-16: 1665.95; 2024-11-17: 1689.94; 2024-11-18: 1713.93; 2024-11-19: 1731.17; 2024-11-20: 1740.16; 2024-11-21: 1749.16; 2024-11-22: 1749.16; 2024-11-23: 1758.15; 2024-11-24: 1767.15; 2024-11-25: 1776.14; 2024-11-26: 1782.44; 2024-11-27: 1785.44; 2024-11-28: 1788.44; 2024-11-29: 1788.44; 2024-11-30: 1791.44; 2024-12-01: 1794.43; 2024-12-02: 1797.43; 2024-12-03: 1799.08; 2024-12-04: 1799.08; 2024-12-05: 1799.08; 2024-12-06: 1799.08; 2024-12-07: 1799.08; 2024-12-08: 1799.08; 2024-12-09: 1799.08; 2024-12-10: 1799.08; 2024-12-11: 1799.08; 2024-12-12: 1799.08; 2024-12-13: 1799.08; 2024-12-14: 1799.08; 2024-12-15: 1799.08; 2024-12-16: 1799.08; 2024-12-17: 1799.08; 2024-12-18: 1799.08; 2024-12-19: 1799.08; 2024-12-20: 1799.08; 2024-12-21: 1799.08; 2024-12-22: 1799.08; 2024-12-23: 1799.08; 2024-12-24: 1799.08; 2024-12-25: 1799.08; 2024-12-26: 1799.08; 2024-12-27: 1799.08; 2024-12-28: 1799.08; 2024-12-29: 1799.08; 2024-12-30: 1799.08; 2024-12-31: 1799.08; 2025-01-01: 1799.08; 2025-01-02: 1799.08; 2025-01-03: 1799.08; 2025-01-04: 1799.08; 2025-01-05: 1799.08; 2025-01-06: 1799.08; 2025-01-07: 1799.08; 2025-01-08: 1799.08; 2025-01-09: 1799.08; 2025-01-10: 1799.08; 2025-01-11: 1799.08; 2025-01-12: 1799.08; 2025-01-13: 1799.08; 2025-01-14: 1799.08; 2025-01-15: 1799.08; 2025-01-16: 1799.08; 2025-01-17: 1799.08; 2025-01-18: 1799.08; 2025-01-19: 1799.08; 2025-01-20: 1799.08; 2025-01-21: 1799.08; 2025-01-22: 1799.08; 2025-01-23: 1799.08; 2025-01-24: 1799.08; 2025-01-25: 1799.08; 2025-01-26: 1799.08; 2025-01-27: 1799.08; 2025-01-28: 1799.08; 2025-01-29: 1799.08; 2025-01-30: 1799.08; 2025-01-31: 1799.08; 2025-02-01: 1799.08; 2025-02-02: 1799.08; 2025-02-03: 1799.08; 2025-02-04: 1799.08; 2025-02-05: 1799.08; 2025-02-06: 1799.08; 2025-02-07: 1799.08; 2025-02-08: 1799.08; 2025-02-09: 1799.08; 2025-02-10: 1799.08; 2025-02-11: 1799.08; 2025-02-12: 1799.08; 2025-02-13: 1799.08; 2025-02-14: 1799.08; 2025-02-15: 1799.08; 2025-02-16: 1799.08; 2025-02-17: 1799.08; 2025-02-18: 1799.08; 2025-02-19: 1799.08; 2025-02-20: 1799.08; 2025-02-21: 1799.08; 2025-02-22: 1799.08; 2025-02-23: 1799.08; 2025-02-24: 1799.08; 2025-02-25: 1799.08; 2025-02-26: 1799.08; 2025-02-27: 1799.08; 2025-02-28: 1799.08; 2025-03-01: 1799.08; 2025-03-02: 1799.08; 2025-03-03: 1799.08; 2025-03-04: 1799.08; 2025-03-05: 1799.08; 2025-03-06: 1799.08; 2025-03-07: 1799.08; 2025-03-08: 1799.08; 2025-03-09: 1799.08; 2025-03-10: 1799.08; 2025-03-11: 1799.08; 2025-03-12: 1799.08; 2025-03-13: 1799.08; 2025-03-14: 1799.08; 2025-03-15: 1799.08; 2025-03-16: 1799.08; 2025-03-17: 1799.08; 2025-03-18: 1799.08; 2025-03-19: 1799.08; 2025-03-20: 1799.08; 2025-03-21: 1799.08; 2025-03-22: 1799.08; 2025-03-23: 1799.08; 2025-03-24: 1799.08; 2025-03-25: 1799.08; 2025-03-26: 1799.08; 2025-03-27: 1799.08; 2025-03-28: 1799.08; 2025-03-29: 1799.08; 2025-03-30: 1799.08; 2025-03-31: 1799.08; 2025-04-01: 1799.08; 2025-04-02: 1799.08; 2025-04-03: 1799.08; 2025-04-04: 1799.08; 2025-04-05: 1799.08; 2025-04-06: 1799.08; 2025-04-07: 1799.08; 2025-04-08: 1799.08; 2025-04-09: 1799.08; 2025-04-10: 1799.08; 2025-04-11: 1799.08; 2025-04-12: 1799.08; 2025-04-13: 1799.08; 2025-04-14: 1799.08; 2025-04-15: 1799.08; 2025-04-16: 1799.08; 2025-04-17: 1799.08; 2025-04-18: 1799.08; 2025-04-19: 1799.08; 2025-04-20: 1799.08; 2025-04-21: 1799.08; 2025-04-22: 1799.08; 2025-04-23: 1799.08; 2025-04-24: 1799.08; 2025-04-25: 1799.08; 2025-04-26: 1799.08; 2025-04-27: 1799.08; 2025-04-28: 1799.08; 2025-04-29: 1799.08; 2025-04-30: 1799.08; 2025-05-01: 1799.08; 2025-05-02: 1799.08; 2025-05-03: 1799.08; 2025-05-04: 1799.08; 2025-05-05: 1799.08; 2025-05-06: 1799.08; 2025-05-07: 1799.08; 2025-05-08: 1799.08; 2025-05-09: 1799.08; 2025-05-10: 1799.08; 2025-05-11: 1799.08; 2025-05-12: 1799.08; 2025-05-13: 1799.08; 2025-05-14: 1799.08; 2025-05-15: 1799.08; 2025-05-16: 1799.08; 2025-05-17: 1799.08; 2025-05-18: 1799.08; 2025-05-19: 1799.08; 2025-05-20: 1799.08; 2025-05-21: 1799.08; 2025-05-22: 1799.08; 2025-05-23: 1799.08; 2025-05-24: 1799.08; 2025-05-25: 1799.08; 2025-05-26: 1799.08; 2025-05-27: 1799.08; 2025-05-28: 1799.08; 2025-05-29: 1799.08; 2025-05-30: 1799.08; 2025-05-31: 1799.08; 2025-06-01: 1799.08; 2025-06-02: 1799.08; 2025-06-03: 1799.08; 2025-06-04: 1799.08; 2025-06-05: 1799.08; 2025-06-06: 1799.08; 2025-06-07: 1799.08; 2025-06-08: 1799.08; 2025-06-09: 1799.08; 2025-06-10: 1799.08; 2025-06-11: 1799.08; 2025-06-12: 1799.08; 2025-06-13: 1799.08; 2025-06-14: 1799.08; 2025-06-15: 1799.08; 2025-06-16: 1799.08; 2025-06-17: 1799.08; 2025-06-18: 1799.08; 2025-06-19: 1799.08; 2025-06-20: 1799.08; 2025-06-21: 1799.08; 2025-06-22: 1799.08; 2025-06-23: 1799.08; 2025-06-24: 1799.08; 2025-06-25: 1799.08; 2025-06-26: 1799.08; 2025-06-27: 1799.08; 2025-06-28: 1799.08; 2025-06-29: 1799.08; 2025-06-30: 1799.08; 2025-07-01: 1799.08; 2025-07-02: 1799.08; 2025-07-03: 1799.08; 2025-07-04: 1799.08; 2025-07-05: 1799.08; 2025-07-06: 1799.08; 2025-07-07: 1799.08; 2025-07-08: 1799.08; 2025-07-09: 1799.08; 2025-07-10: 1799.08; 2025-07-11: 1799.08; 2025-07-12: 1799.08; 2025-07-13: 1799.08; 2025-07-14: 1799.08; 2025-07-15: 1799.08; 2025-07-16: 1799.08; 2025-07-17: 1799.08; 2025-07-18: 1799.08; 2025-07-19: 1799.08; 2025-07-20: 1799.08; 2025-07-21: 1799.08; 2025-07-22: 1799.08; 2025-07-23: 1799.08; 2025-07-24: 1799.08; 2025-07-25: 1799.08; 2025-07-26: 1799.08; 2025-07-27: 1799.08; 2025-07-28: 1799.08; 2025-07-29: 1799.08; 2025-07-30: 1799.08; 2025-07-31: 1799.08; 2025-08-01: 1799.08; 2025-08-02: 1799.08; 2025-08-03: 1799.08; 2025-08-04: 1799.08; 2025-08-05: 1799.08; 2025-08-06: 1799.08; 2025-08-07: 1799.08; 2025-08-08: 1799.08; 2025-08-09: 1799.08; 2025-08-10: 1799.08; 2025-08-11: 1799.08; 2025-08-12: 1799.08; 2025-08-13: 1799.08; 2025-08-15: 1799.08
340 | CTME250080 | Installation & Alignment - Nitrogen Receiver & Nitrogen Vessel (VL-64-401) | 2024-09-24 | 03-Dec-24 | 173.99 | 176.31 | 3.2 | MST | 2024-09-24: 0.13; 2024-09-25: 0.43; 2024-09-26: 0.72; 2024-09-27: 0.72; 2024-09-28: 1.01; 2024-09-29: 1.31; 2024-09-30: 1.6; 2024-10-01: 2.16; 2024-10-02: 3.04; 2024-10-03: 3.92; 2024-10-04: 3.92; 2024-10-05: 4.8; 2024-10-06: 5.69; 2024-10-07: 6.57; 2024-10-08: 8.11; 2024-10-09: 10.46; 2024-10-10: 12.81; 2024-10-11: 12.81; 2024-10-12: 15.16; 2024-10-13: 17.51; 2024-10-14: 19.86; 2024-10-15: 23.14; 2024-10-16: 27.55; 2024-10-17: 31.96; 2024-10-18: 31.96; 2024-10-19: 36.36; 2024-10-20: 40.77; 2024-10-21: 45.18; 2024-10-22: 50.65; 2024-10-23: 57.4; 2024-10-24: 64.16; 2024-10-25: 64.16; 2024-10-26: 70.92; 2024-10-27: 77.68; 2024-10-28: 84.44; 2024-10-29: 91.2; 2024-10-30: 97.96; 2024-10-31: 104.71; 2024-11-01: 104.71; 2024-11-02: 111.47; 2024-11-03: 118.23; 2024-11-04: 124.99; 2024-11-05: 130.69; 2024-11-06: 135.1; 2024-11-07: 139.51; 2024-11-08: 139.51; 2024-11-09: 143.91; 2024-11-10: 148.32; 2024-11-11: 152.73; 2024-11-12: 156.21; 2024-11-13: 158.56; 2024-11-14: 160.91; 2024-11-15: 160.91; 2024-11-16: 163.26; 2024-11-17: 165.61; 2024-11-18: 167.97; 2024-11-19: 169.66; 2024-11-20: 170.54; 2024-11-21: 171.42; 2024-11-22: 171.42; 2024-11-23: 172.3; 2024-11-24: 173.18; 2024-11-25: 174.06; 2024-11-26: 174.68; 2024-11-27: 174.97; 2024-11-28: 175.27; 2024-11-29: 175.27; 2024-11-30: 175.56; 2024-12-01: 175.86; 2024-12-02: 176.15; 2024-12-03: 176.31; 2024-12-04: 176.31; 2024-12-05: 176.31; 2024-12-06: 176.31; 2024-12-07: 176.31; 2024-12-08: 176.31; 2024-12-09: 176.31; 2024-12-10: 176.31; 2024-12-11: 176.31; 2024-12-12: 176.31; 2024-12-13: 176.31; 2024-12-14: 176.31; 2024-12-15: 176.31; 2024-12-16: 176.31; 2024-12-17: 176.31; 2024-12-18: 176.31; 2024-12-19: 176.31; 2024-12-20: 176.31; 2024-12-21: 176.31; 2024-12-22: 176.31; 2024-12-23: 176.31; 2024-12-24: 176.31; 2024-12-25: 176.31; 2024-12-26: 176.31; 2024-12-27: 176.31; 2024-12-28: 176.31; 2024-12-29: 176.31; 2024-12-30: 176.31; 2024-12-31: 176.31; 2025-01-01: 176.31; 2025-01-02: 176.31; 2025-01-03: 176.31; 2025-01-04: 176.31; 2025-01-05: 176.31; 2025-01-06: 176.31; 2025-01-07: 176.31; 2025-01-08: 176.31; 2025-01-09: 176.31; 2025-01-10: 176.31; 2025-01-11: 176.31; 2025-01-12: 176.31; 2025-01-13: 176.31; 2025-01-14: 176.31; 2025-01-15: 176.31; 2025-01-16: 176.31; 2025-01-17: 176.31; 2025-01-18: 176.31; 2025-01-19: 176.31; 2025-01-20: 176.31; 2025-01-21: 176.31; 2025-01-22: 176.31; 2025-01-23: 176.31; 2025-01-24: 176.31; 2025-01-25: 176.31; 2025-01-26: 176.31; 2025-01-27: 176.31; 2025-01-28: 176.31; 2025-01-29: 176.31; 2025-01-30: 176.31; 2025-01-31: 176.31; 2025-02-01: 176.31; 2025-02-02: 176.31; 2025-02-03: 176.31; 2025-02-04: 176.31; 2025-02-05: 176.31; 2025-02-06: 176.31; 2025-02-07: 176.31; 2025-02-08: 176.31; 2025-02-09: 176.31; 2025-02-10: 176.31; 2025-02-11: 176.31; 2025-02-12: 176.31; 2025-02-13: 176.31; 2025-02-14: 176.31; 2025-02-15: 176.31; 2025-02-16: 176.31; 2025-02-17: 176.31; 2025-02-18: 176.31; 2025-02-19: 176.31; 2025-02-20: 176.31; 2025-02-21: 176.31; 2025-02-22: 176.31; 2025-02-23: 176.31; 2025-02-24: 176.31; 2025-02-25: 176.31; 2025-02-26: 176.31; 2025-02-27: 176.31; 2025-02-28: 176.31; 2025-03-01: 176.31; 2025-03-02: 176.31; 2025-03-03: 176.31; 2025-03-04: 176.31; 2025-03-05: 176.31; 2025-03-06: 176.31; 2025-03-07: 176.31; 2025-03-08: 176.31; 2025-03-09: 176.31; 2025-03-10: 176.31; 2025-03-11: 176.31; 2025-03-12: 176.31; 2025-03-13: 176.31; 2025-03-14: 176.31; 2025-03-15: 176.31; 2025-03-16: 176.31; 2025-03-17: 176.31; 2025-03-18: 176.31; 2025-03-19: 176.31; 2025-03-20: 176.31; 2025-03-21: 176.31; 2025-03-22: 176.31; 2025-03-23: 176.31; 2025-03-24: 176.31; 2025-03-25: 176.31; 2025-03-26: 176.31; 2025-03-27: 176.31; 2025-03-28: 176.31; 2025-03-29: 176.31; 2025-03-30: 176.31; 2025-03-31: 176.31; 2025-04-01: 176.31; 2025-04-02: 176.31; 2025-04-03: 176.31; 2025-04-04: 176.31; 2025-04-05: 176.31; 2025-04-06: 176.31; 2025-04-07: 176.31; 2025-04-08: 176.31; 2025-04-09: 176.31; 2025-04-10: 176.31; 2025-04-11: 176.31; 2025-04-12: 176.31; 2025-04-13: 176.31; 2025-04-14: 176.31; 2025-04-15: 176.31; 2025-04-16: 176.31; 2025-04-17: 176.31; 2025-04-18: 176.31; 2025-04-19: 176.31; 2025-04-20: 176.31; 2025-04-21: 176.31; 2025-04-22: 176.31; 2025-04-23: 176.31; 2025-04-24: 176.31; 2025-04-25: 176.31; 2025-04-26: 176.31; 2025-04-27: 176.31; 2025-04-28: 176.31; 2025-04-29: 176.31; 2025-04-30: 176.31; 2025-05-01: 176.31; 2025-05-02: 176.31; 2025-05-03: 176.31; 2025-05-04: 176.31; 2025-05-05: 176.31; 2025-05-06: 176.31; 2025-05-07: 176.31; 2025-05-08: 176.31; 2025-05-09: 176.31; 2025-05-10: 176.31; 2025-05-11: 176.31; 2025-05-12: 176.31; 2025-05-13: 176.31; 2025-05-14: 176.31; 2025-05-15: 176.31; 2025-05-16: 176.31; 2025-05-17: 176.31; 2025-05-18: 176.31; 2025-05-19: 176.31; 2025-05-20: 176.31; 2025-05-21: 176.31; 2025-05-22: 176.31; 2025-05-23: 176.31; 2025-05-24: 176.31; 2025-05-25: 176.31; 2025-05-26: 176.31; 2025-05-27: 176.31; 2025-05-28: 176.31; 2025-05-29: 176.31; 2025-05-30: 176.31; 2025-05-31: 176.31; 2025-06-01: 176.31; 2025-06-02: 176.31; 2025-06-03: 176.31; 2025-06-04: 176.31; 2025-06-05: 176.31; 2025-06-06: 176.31; 2025-06-07: 176.31; 2025-06-08: 176.31; 2025-06-09: 176.31; 2025-06-10: 176.31; 2025-06-11: 176.31; 2025-06-12: 176.31; 2025-06-13: 176.31; 2025-06-14: 176.31; 2025-06-15: 176.31; 2025-06-16: 176.31; 2025-06-17: 176.31; 2025-06-18: 176.31; 2025-06-19: 176.31; 2025-06-20: 176.31; 2025-06-21: 176.31; 2025-06-22: 176.31; 2025-06-23: 176.31; 2025-06-24: 176.31; 2025-06-25: 176.31; 2025-06-26: 176.31; 2025-06-27: 176.31; 2025-06-28: 176.31; 2025-06-29: 176.31; 2025-06-30: 176.31; 2025-07-01: 176.31; 2025-07-02: 176.31; 2025-07-03: 176.31; 2025-07-04: 176.31; 2025-07-05: 176.31; 2025-07-06: 176.31; 2025-07-07: 176.31; 2025-07-08: 176.31; 2025-07-09: 176.31; 2025-07-10: 176.31; 2025-07-11: 176.31; 2025-07-12: 176.31; 2025-07-13: 176.31; 2025-07-14: 176.31; 2025-07-15: 176.31; 2025-07-16: 176.31; 2025-07-17: 176.31; 2025-07-18: 176.31; 2025-07-19: 176.31; 2025-07-20: 176.31; 2025-07-21: 176.31; 2025-07-22: 176.31; 2025-07-23: 176.31; 2025-07-24: 176.31; 2025-07-25: 176.31; 2025-07-26: 176.31; 2025-07-27: 176.31; 2025-07-28: 176.31; 2025-07-29: 176.31; 2025-07-30: 176.31; 2025-07-31: 176.31; 2025-08-01: 176.31; 2025-08-02: 176.31; 2025-08-03: 176.31; 2025-08-04: 176.31; 2025-08-05: 176.31; 2025-08-06: 176.31; 2025-08-07: 176.31; 2025-08-08: 176.31; 2025-08-09: 176.31; 2025-08-10: 176.31; 2025-08-11: 176.31; 2025-08-12: 176.31; 2025-08-13: 176.31; 2025-08-15: 176.31
341 | Raw Water Treatment Package |  | 07-May-24 | 2024-11-07 | 2636.36 | 2671.53 |  |  | 2024-05-07: 0.35; 2024-05-08: 1.23; 2024-05-09: 2.11; 2024-05-10: 2.11; 2024-05-11: 2.99; 2024-05-12: 3.87; 2024-05-13: 4.74; 2024-05-14: 5.62; 2024-05-15: 6.5; 2024-05-16: 7.38; 2024-05-17: 7.38; 2024-05-18: 8.26; 2024-05-19: 9.14; 2024-05-20: 10.02; 2024-05-21: 11.6; 2024-05-22: 14.23; 2024-05-23: 16.87; 2024-05-24: 16.87; 2024-05-25: 19.5; 2024-05-26: 22.14; 2024-05-27: 24.78; 2024-05-28: 27.41; 2024-05-29: 30.05; 2024-05-30: 32.68; 2024-05-31: 32.68; 2024-06-01: 35.32; 2024-06-02: 37.95; 2024-06-03: 40.59; 2024-06-04: 44.98; 2024-06-05: 52.01; 2024-06-06: 59.04; 2024-06-07: 59.04; 2024-06-08: 66.07; 2024-06-09: 73.1; 2024-06-10: 80.12; 2024-06-11: 87.15; 2024-06-12: 94.18; 2024-06-13: 101.21; 2024-06-14: 101.21; 2024-06-15: 108.24; 2024-06-16: 108.24; 2024-06-17: 108.24; 2024-06-18: 108.24; 2024-06-19: 115.27; 2024-06-20: 122.3; 2024-06-21: 122.3; 2024-06-22: 131.78; 2024-06-23: 144.96; 2024-06-24: 158.14; 2024-06-25: 171.32; 2024-06-26: 184.5; 2024-06-27: 197.68; 2024-06-28: 197.68; 2024-06-29: 210.85; 2024-06-30: 224.03; 2024-07-01: 237.21; 2024-07-02: 250.39; 2024-07-03: 263.57; 2024-07-04: 276.75; 2024-07-05: 276.75; 2024-07-06: 292.73; 2024-07-07: 292.73; 2024-07-08: 312.94; 2024-07-09: 333.15; 2024-07-10: 353.36; 2024-07-11: 373.56; 2024-07-12: 373.56; 2024-07-13: 393.77; 2024-07-14: 413.98; 2024-07-15: 434.18; 2024-07-16: 434.18; 2024-07-17: 434.18; 2024-07-18: 454.39; 2024-07-19: 454.39; 2024-07-20: 474.6; 2024-07-21: 494.8; 2024-07-22: 515.01; 2024-07-23: 535.22; 2024-07-24: 555.42; 2024-07-25: 575.63; 2024-07-26: 575.63; 2024-07-27: 596.04; 2024-07-28: 617.14; 2024-07-29: 638.51; 2024-07-30: 659.88; 2024-07-31: 681.25; 2024-08-01: 702.62; 2024-08-02: 702.62; 2024-08-03: 723.99; 2024-08-04: 745.77; 2024-08-05: 767.66; 2024-08-06: 787.09; 2024-08-07: 803.76; 2024-08-08: 820.42; 2024-08-09: 820.42; 2024-08-10: 837.09; 2024-08-11: 853.75; 2024-08-12: 871.45; 2024-08-13: 889.41; 2024-08-14: 907.37; 2024-08-15: 925.32; 2024-08-16: 925.32; 2024-08-17: 946.45; 2024-08-18: 968.92; 2024-08-19: 991.4; 2024-08-20: 1012.86; 2024-08-21: 1031; 2024-08-22: 1049.13; 2024-08-23: 1049.13; 2024-08-24: 1067.27; 2024-08-25: 1085.41; 2024-08-26: 1104.81; 2024-08-27: 1129.27; 2024-08-28: 1156.13; 2024-08-29: 1183.59; 2024-08-30: 1183.59; 2024-08-31: 1211.04; 2024-09-01: 1238.5; 2024-09-02: 1265.96; 2024-09-03: 1291.66; 2024-09-04: 1316.2; 2024-09-05: 1346.18; 2024-09-06: 1346.18; 2024-09-07: 1378.33; 2024-09-08: 1410.47; 2024-09-09: 1442.62; 2024-09-10: 1474.77; 2024-09-11: 1510.62; 2024-09-12: 1547.4; 2024-09-13: 1547.4; 2024-09-14: 1582.52; 2024-09-15: 1582.52; 2024-09-16: 1617.24; 2024-09-17: 1651.95; 2024-09-18: 1685.95; 2024-09-19: 1724.1; 2024-09-20: 1724.1; 2024-09-21: 1763.53; 2024-09-22: 1802.97; 2024-09-23: 1840.96; 2024-09-24: 1878.59; 2024-09-25: 1916.22; 2024-09-26: 1954.71; 2024-09-27: 1954.71; 2024-09-28: 1992.52; 2024-09-29: 2030.32; 2024-09-30: 2068.13; 2024-10-01: 2104.9; 2024-10-02: 2141.07; 2024-10-03: 2176.7; 2024-10-04: 2176.7; 2024-10-05: 2212.34; 2024-10-06: 2246.71; 2024-10-07: 2276.02; 2024-10-08: 2305.33; 2024-10-09: 2334.22; 2024-10-10: 2357.46; 2024-10-11: 2357.46; 2024-10-12: 2379.59; 2024-10-13: 2403.22; 2024-10-14: 2428.72; 2024-10-15: 2456.1; 2024-10-16: 2485.55; 2024-10-17: 2511.25; 2024-10-18: 2511.25; 2024-10-19: 2538.6; 2024-10-20: 2565.94; 2024-10-21: 2590.29; 2024-10-22: 2611.65; 2024-10-23: 2627.76; 2024-10-24: 2638.3; 2024-10-25: 2638.3; 2024-10-26: 2645.67; 2024-10-27: 2650.1; 2024-10-28: 2654.16; 2024-10-29: 2657.84; 2024-10-30: 2661.53; 2024-10-31: 2663.73; 2024-11-01: 2663.73; 2024-11-02: 2665.56; 2024-11-03: 2667.39; 2024-11-04: 2669.22; 2024-11-05: 2670.41; 2024-11-06: 2671.34; 2024-11-07: 2671.53; 2024-11-08: 2671.53; 2024-11-09: 2671.53; 2024-11-10: 2671.53; 2024-11-11: 2671.53; 2024-11-12: 2671.53; 2024-11-13: 2671.53; 2024-11-14: 2671.53; 2024-11-15: 2671.53; 2024-11-16: 2671.53; 2024-11-17: 2671.53; 2024-11-18: 2671.53; 2024-11-19: 2671.53; 2024-11-20: 2671.53; 2024-11-21: 2671.53; 2024-11-22: 2671.53; 2024-11-23: 2671.53; 2024-11-24: 2671.53; 2024-11-25: 2671.53; 2024-11-26: 2671.53; 2024-11-27: 2671.53; 2024-11-28: 2671.53; 2024-11-29: 2671.53; 2024-11-30: 2671.53; 2024-12-01: 2671.53; 2024-12-02: 2671.53; 2024-12-03: 2671.53; 2024-12-04: 2671.53; 2024-12-05: 2671.53; 2024-12-06: 2671.53; 2024-12-07: 2671.53; 2024-12-08: 2671.53; 2024-12-09: 2671.53; 2024-12-10: 2671.53; 2024-12-11: 2671.53; 2024-12-12: 2671.53; 2024-12-13: 2671.53; 2024-12-14: 2671.53; 2024-12-15: 2671.53; 2024-12-16: 2671.53; 2024-12-17: 2671.53; 2024-12-18: 2671.53; 2024-12-19: 2671.53; 2024-12-20: 2671.53; 2024-12-21: 2671.53; 2024-12-22: 2671.53; 2024-12-23: 2671.53; 2024-12-24: 2671.53; 2024-12-25: 2671.53; 2024-12-26: 2671.53; 2024-12-27: 2671.53; 2024-12-28: 2671.53; 2024-12-29: 2671.53; 2024-12-30: 2671.53; 2024-12-31: 2671.53; 2025-01-01: 2671.53; 2025-01-02: 2671.53; 2025-01-03: 2671.53; 2025-01-04: 2671.53; 2025-01-05: 2671.53; 2025-01-06: 2671.53; 2025-01-07: 2671.53; 2025-01-08: 2671.53; 2025-01-09: 2671.53; 2025-01-10: 2671.53; 2025-01-11: 2671.53; 2025-01-12: 2671.53; 2025-01-13: 2671.53; 2025-01-14: 2671.53; 2025-01-15: 2671.53; 2025-01-16: 2671.53; 2025-01-17: 2671.53; 2025-01-18: 2671.53; 2025-01-19: 2671.53; 2025-01-20: 2671.53; 2025-01-21: 2671.53; 2025-01-22: 2671.53; 2025-01-23: 2671.53; 2025-01-24: 2671.53; 2025-01-25: 2671.53; 2025-01-26: 2671.53; 2025-01-27: 2671.53; 2025-01-28: 2671.53; 2025-01-29: 2671.53; 2025-01-30: 2671.53; 2025-01-31: 2671.53; 2025-02-01: 2671.53; 2025-02-02: 2671.53; 2025-02-03: 2671.53; 2025-02-04: 2671.53; 2025-02-05: 2671.53; 2025-02-06: 2671.53; 2025-02-07: 2671.53; 2025-02-08: 2671.53; 2025-02-09: 2671.53; 2025-02-10: 2671.53; 2025-02-11: 2671.53; 2025-02-12: 2671.53; 2025-02-13: 2671.53; 2025-02-14: 2671.53; 2025-02-15: 2671.53; 2025-02-16: 2671.53; 2025-02-17: 2671.53; 2025-02-18: 2671.53; 2025-02-19: 2671.53; 2025-02-20: 2671.53; 2025-02-21: 2671.53; 2025-02-22: 2671.53; 2025-02-23: 2671.53; 2025-02-24: 2671.53; 2025-02-25: 2671.53; 2025-02-26: 2671.53; 2025-02-27: 2671.53; 2025-02-28: 2671.53; 2025-03-01: 2671.53; 2025-03-02: 2671.53; 2025-03-03: 2671.53; 2025-03-04: 2671.53; 2025-03-05: 2671.53; 2025-03-06: 2671.53; 2025-03-07: 2671.53; 2025-03-08: 2671.53; 2025-03-09: 2671.53; 2025-03-10: 2671.53; 2025-03-11: 2671.53; 2025-03-12: 2671.53; 2025-03-13: 2671.53; 2025-03-14: 2671.53; 2025-03-15: 2671.53; 2025-03-16: 2671.53; 2025-03-17: 2671.53; 2025-03-18: 2671.53; 2025-03-19: 2671.53; 2025-03-20: 2671.53; 2025-03-21: 2671.53; 2025-03-22: 2671.53; 2025-03-23: 2671.53; 2025-03-24: 2671.53; 2025-03-25: 2671.53; 2025-03-26: 2671.53; 2025-03-27: 2671.53; 2025-03-28: 2671.53; 2025-03-29: 2671.53; 2025-03-30: 2671.53; 2025-03-31: 2671.53; 2025-04-01: 2671.53; 2025-04-02: 2671.53; 2025-04-03: 2671.53; 2025-04-04: 2671.53; 2025-04-05: 2671.53; 2025-04-06: 2671.53; 2025-04-07: 2671.53; 2025-04-08: 2671.53; 2025-04-09: 2671.53; 2025-04-10: 2671.53; 2025-04-11: 2671.53; 2025-04-12: 2671.53; 2025-04-13: 2671.53; 2025-04-14: 2671.53; 2025-04-15: 2671.53; 2025-04-16: 2671.53; 2025-04-17: 2671.53; 2025-04-18: 2671.53; 2025-04-19: 2671.53; 2025-04-20: 2671.53; 2025-04-21: 2671.53; 2025-04-22: 2671.53; 2025-04-23: 2671.53; 2025-04-24: 2671.53; 2025-04-25: 2671.53; 2025-04-26: 2671.53; 2025-04-27: 2671.53; 2025-04-28: 2671.53; 2025-04-29: 2671.53; 2025-04-30: 2671.53; 2025-05-01: 2671.53; 2025-05-02: 2671.53; 2025-05-03: 2671.53; 2025-05-04: 2671.53; 2025-05-05: 2671.53; 2025-05-06: 2671.53; 2025-05-07: 2671.53; 2025-05-08: 2671.53; 2025-05-09: 2671.53; 2025-05-10: 2671.53; 2025-05-11: 2671.53; 2025-05-12: 2671.53; 2025-05-13: 2671.53; 2025-05-14: 2671.53; 2025-05-15: 2671.53; 2025-05-16: 2671.53; 2025-05-17: 2671.53; 2025-05-18: 2671.53; 2025-05-19: 2671.53; 2025-05-20: 2671.53; 2025-05-21: 2671.53; 2025-05-22: 2671.53; 2025-05-23: 2671.53; 2025-05-24: 2671.53; 2025-05-25: 2671.53; 2025-05-26: 2671.53; 2025-05-27: 2671.53; 2025-05-28: 2671.53; 2025-05-29: 2671.53; 2025-05-30: 2671.53; 2025-05-31: 2671.53; 2025-06-01: 2671.53; 2025-06-02: 2671.53; 2025-06-03: 2671.53; 2025-06-04: 2671.53; 2025-06-05: 2671.53; 2025-06-06: 2671.53; 2025-06-07: 2671.53; 2025-06-08: 2671.53; 2025-06-09: 2671.53; 2025-06-10: 2671.53; 2025-06-11: 2671.53; 2025-06-12: 2671.53; 2025-06-13: 2671.53; 2025-06-14: 2671.53; 2025-06-15: 2671.53; 2025-06-16: 2671.53; 2025-06-17: 2671.53; 2025-06-18: 2671.53; 2025-06-19: 2671.53; 2025-06-20: 2671.53; 2025-06-21: 2671.53; 2025-06-22: 2671.53; 2025-06-23: 2671.53; 2025-06-24: 2671.53; 2025-06-25: 2671.53; 2025-06-26: 2671.53; 2025-06-27: 2671.53; 2025-06-28: 2671.53; 2025-06-29: 2671.53; 2025-06-30: 2671.53; 2025-07-01: 2671.53; 2025-07-02: 2671.53; 2025-07-03: 2671.53; 2025-07-04: 2671.53; 2025-07-05: 2671.53; 2025-07-06: 2671.53; 2025-07-07: 2671.53; 2025-07-08: 2671.53; 2025-07-09: 2671.53; 2025-07-10: 2671.53; 2025-07-11: 2671.53; 2025-07-12: 2671.53; 2025-07-13: 2671.53; 2025-07-14: 2671.53; 2025-07-15: 2671.53; 2025-07-16: 2671.53; 2025-07-17: 2671.53; 2025-07-18: 2671.53; 2025-07-19: 2671.53; 2025-07-20: 2671.53; 2025-07-21: 2671.53; 2025-07-22: 2671.53; 2025-07-23: 2671.53; 2025-07-24: 2671.53; 2025-07-25: 2671.53; 2025-07-26: 2671.53; 2025-07-27: 2671.53; 2025-07-28: 2671.53; 2025-07-29: 2671.53; 2025-07-30: 2671.53; 2025-07-31: 2671.53; 2025-08-01: 2671.53; 2025-08-02: 2671.53; 2025-08-03: 2671.53; 2025-08-04: 2671.53; 2025-08-05: 2671.53; 2025-08-06: 2671.53; 2025-08-07: 2671.53; 2025-08-08: 2671.53; 2025-08-09: 2671.53; 2025-08-10: 2671.53; 2025-08-11: 2671.53; 2025-08-12: 2671.53; 2025-08-13: 2671.53; 2025-08-15: 2671.53
342 | CTME250090 | Installation & Alignment - Site Fabricated Filtered Raw Water Tanks (RA-50-402) | 07-May-24 | 2024-10-02 | 1040.39 | 1054.27 | 13 | TNK | 2024-05-07: 0.35; 2024-05-08: 1.23; 2024-05-09: 2.11; 2024-05-10: 2.11; 2024-05-11: 2.99; 2024-05-12: 3.87; 2024-05-13: 4.74; 2024-05-14: 5.62; 2024-05-15: 6.5; 2024-05-16: 7.38; 2024-05-17: 7.38; 2024-05-18: 8.26; 2024-05-19: 9.14; 2024-05-20: 10.02; 2024-05-21: 11.6; 2024-05-22: 14.23; 2024-05-23: 16.87; 2024-05-24: 16.87; 2024-05-25: 19.5; 2024-05-26: 22.14; 2024-05-27: 24.78; 2024-05-28: 27.41; 2024-05-29: 30.05; 2024-05-30: 32.68; 2024-05-31: 32.68; 2024-06-01: 35.32; 2024-06-02: 37.95; 2024-06-03: 40.59; 2024-06-04: 44.98; 2024-06-05: 52.01; 2024-06-06: 59.04; 2024-06-07: 59.04; 2024-06-08: 66.07; 2024-06-09: 73.1; 2024-06-10: 80.12; 2024-06-11: 87.15; 2024-06-12: 94.18; 2024-06-13: 101.21; 2024-06-14: 101.21; 2024-06-15: 108.24; 2024-06-16: 108.24; 2024-06-17: 108.24; 2024-06-18: 108.24; 2024-06-19: 115.27; 2024-06-20: 122.3; 2024-06-21: 122.3; 2024-06-22: 131.78; 2024-06-23: 144.96; 2024-06-24: 158.14; 2024-06-25: 171.32; 2024-06-26: 184.5; 2024-06-27: 197.68; 2024-06-28: 197.68; 2024-06-29: 210.85; 2024-06-30: 224.03; 2024-07-01: 237.21; 2024-07-02: 250.39; 2024-07-03: 263.57; 2024-07-04: 276.75; 2024-07-05: 276.75; 2024-07-06: 292.73; 2024-07-07: 292.73; 2024-07-08: 312.94; 2024-07-09: 333.15; 2024-07-10: 353.36; 2024-07-11: 373.56; 2024-07-12: 373.56; 2024-07-13: 393.77; 2024-07-14: 413.98; 2024-07-15: 434.18; 2024-07-16: 434.18; 2024-07-17: 434.18; 2024-07-18: 454.39; 2024-07-19: 454.39; 2024-07-20: 474.6; 2024-07-21: 494.8; 2024-07-22: 515.01; 2024-07-23: 535.22; 2024-07-24: 555.42; 2024-07-25: 575.63; 2024-07-26: 575.63; 2024-07-27: 595.84; 2024-07-28: 616.04; 2024-07-29: 636.25; 2024-07-30: 656.46; 2024-07-31: 676.66; 2024-08-01: 696.87; 2024-08-02: 696.87; 2024-08-03: 717.08; 2024-08-04: 737.28; 2024-08-05: 757.49; 2024-08-06: 774.89; 2024-08-07: 788.07; 2024-08-08: 801.24; 2024-08-09: 801.24; 2024-08-10: 814.42; 2024-08-11: 827.6; 2024-08-12: 840.78; 2024-08-13: 853.96; 2024-08-14: 867.14; 2024-08-15: 880.31; 2024-08-16: 880.31; 2024-08-17: 893.49; 2024-08-18: 906.67; 2024-08-19: 919.85; 2024-08-20: 930.57; 2024-08-21: 937.6; 2024-08-22: 944.62; 2024-08-23: 944.62; 2024-08-24: 951.65; 2024-08-25: 958.68; 2024-08-26: 965.71; 2024-08-27: 972.74; 2024-08-28: 979.77; 2024-08-29: 986.79; 2024-08-30: 986.79; 2024-08-31: 993.82; 2024-09-01: 1000.85; 2024-09-02: 1007.88; 2024-09-03: 1013.15; 2024-09-04: 1015.79; 2024-09-05: 1018.42; 2024-09-06: 1018.42; 2024-09-07: 1021.06; 2024-09-08: 1023.69; 2024-09-09: 1026.33; 2024-09-10: 1028.97; 2024-09-11: 1031.6; 2024-09-12: 1034.24; 2024-09-13: 1034.24; 2024-09-14: 1036.87; 2024-09-15: 1036.87; 2024-09-16: 1039.51; 2024-09-17: 1042.14; 2024-09-18: 1044.08; 2024-09-19: 1044.95; 2024-09-20: 1044.95; 2024-09-21: 1045.83; 2024-09-22: 1046.71; 2024-09-23: 1047.59; 2024-09-24: 1048.47; 2024-09-25: 1049.35; 2024-09-26: 1050.23; 2024-09-27: 1050.23; 2024-09-28: 1051.1; 2024-09-29: 1051.98; 2024-09-30: 1052.86; 2024-10-01: 1053.74; 2024-10-02: 1054.27; 2024-10-03: 1054.27; 2024-10-04: 1054.27; 2024-10-05: 1054.27; 2024-10-06: 1054.27; 2024-10-07: 1054.27; 2024-10-08: 1054.27; 2024-10-09: 1054.27; 2024-10-10: 1054.27; 2024-10-11: 1054.27; 2024-10-12: 1054.27; 2024-10-13: 1054.27; 2024-10-14: 1054.27; 2024-10-15: 1054.27; 2024-10-16: 1054.27; 2024-10-17: 1054.27; 2024-10-18: 1054.27; 2024-10-19: 1054.27; 2024-10-20: 1054.27; 2024-10-21: 1054.27; 2024-10-22: 1054.27; 2024-10-23: 1054.27; 2024-10-24: 1054.27; 2024-10-25: 1054.27; 2024-10-26: 1054.27; 2024-10-27: 1054.27; 2024-10-28: 1054.27; 2024-10-29: 1054.27; 2024-10-30: 1054.27; 2024-10-31: 1054.27; 2024-11-01: 1054.27; 2024-11-02: 1054.27; 2024-11-03: 1054.27; 2024-11-04: 1054.27; 2024-11-05: 1054.27; 2024-11-06: 1054.27; 2024-11-07: 1054.27; 2024-11-08: 1054.27; 2024-11-09: 1054.27; 2024-11-10: 1054.27; 2024-11-11: 1054.27; 2024-11-12: 1054.27; 2024-11-13: 1054.27; 2024-11-14: 1054.27; 2024-11-15: 1054.27; 2024-11-16: 1054.27; 2024-11-17: 1054.27; 2024-11-18: 1054.27; 2024-11-19: 1054.27; 2024-11-20: 1054.27; 2024-11-21: 1054.27; 2024-11-22: 1054.27; 2024-11-23: 1054.27; 2024-11-24: 1054.27; 2024-11-25: 1054.27; 2024-11-26: 1054.27; 2024-11-27: 1054.27; 2024-11-28: 1054.27; 2024-11-29: 1054.27; 2024-11-30: 1054.27; 2024-12-01: 1054.27; 2024-12-02: 1054.27; 2024-12-03: 1054.27; 2024-12-04: 1054.27; 2024-12-05: 1054.27; 2024-12-06: 1054.27; 2024-12-07: 1054.27; 2024-12-08: 1054.27; 2024-12-09: 1054.27; 2024-12-10: 1054.27; 2024-12-11: 1054.27; 2024-12-12: 1054.27; 2024-12-13: 1054.27; 2024-12-14: 1054.27; 2024-12-15: 1054.27; 2024-12-16: 1054.27; 2024-12-17: 1054.27; 2024-12-18: 1054.27; 2024-12-19: 1054.27; 2024-12-20: 1054.27; 2024-12-21: 1054.27; 2024-12-22: 1054.27; 2024-12-23: 1054.27; 2024-12-24: 1054.27; 2024-12-25: 1054.27; 2024-12-26: 1054.27; 2024-12-27: 1054.27; 2024-12-28: 1054.27; 2024-12-29: 1054.27; 2024-12-30: 1054.27; 2024-12-31: 1054.27; 2025-01-01: 1054.27; 2025-01-02: 1054.27; 2025-01-03: 1054.27; 2025-01-04: 1054.27; 2025-01-05: 1054.27; 2025-01-06: 1054.27; 2025-01-07: 1054.27; 2025-01-08: 1054.27; 2025-01-09: 1054.27; 2025-01-10: 1054.27; 2025-01-11: 1054.27; 2025-01-12: 1054.27; 2025-01-13: 1054.27; 2025-01-14: 1054.27; 2025-01-15: 1054.27; 2025-01-16: 1054.27; 2025-01-17: 1054.27; 2025-01-18: 1054.27; 2025-01-19: 1054.27; 2025-01-20: 1054.27; 2025-01-21: 1054.27; 2025-01-22: 1054.27; 2025-01-23: 1054.27; 2025-01-24: 1054.27; 2025-01-25: 1054.27; 2025-01-26: 1054.27; 2025-01-27: 1054.27; 2025-01-28: 1054.27; 2025-01-29: 1054.27; 2025-01-30: 1054.27; 2025-01-31: 1054.27; 2025-02-01: 1054.27; 2025-02-02: 1054.27; 2025-02-03: 1054.27; 2025-02-04: 1054.27; 2025-02-05: 1054.27; 2025-02-06: 1054.27; 2025-02-07: 1054.27; 2025-02-08: 1054.27; 2025-02-09: 1054.27; 2025-02-10: 1054.27; 2025-02-11: 1054.27; 2025-02-12: 1054.27; 2025-02-13: 1054.27; 2025-02-14: 1054.27; 2025-02-15: 1054.27; 2025-02-16: 1054.27; 2025-02-17: 1054.27; 2025-02-18: 1054.27; 2025-02-19: 1054.27; 2025-02-20: 1054.27; 2025-02-21: 1054.27; 2025-02-22: 1054.27; 2025-02-23: 1054.27; 2025-02-24: 1054.27; 2025-02-25: 1054.27; 2025-02-26: 1054.27; 2025-02-27: 1054.27; 2025-02-28: 1054.27; 2025-03-01: 1054.27; 2025-03-02: 1054.27; 2025-03-03: 1054.27; 2025-03-04: 1054.27; 2025-03-05: 1054.27; 2025-03-06: 1054.27; 2025-03-07: 1054.27; 2025-03-08: 1054.27; 2025-03-09: 1054.27; 2025-03-10: 1054.27; 2025-03-11: 1054.27; 2025-03-12: 1054.27; 2025-03-13: 1054.27; 2025-03-14: 1054.27; 2025-03-15: 1054.27; 2025-03-16: 1054.27; 2025-03-17: 1054.27; 2025-03-18: 1054.27; 2025-03-19: 1054.27; 2025-03-20: 1054.27; 2025-03-21: 1054.27; 2025-03-22: 1054.27; 2025-03-23: 1054.27; 2025-03-24: 1054.27; 2025-03-25: 1054.27; 2025-03-26: 1054.27; 2025-03-27: 1054.27; 2025-03-28: 1054.27; 2025-03-29: 1054.27; 2025-03-30: 1054.27; 2025-03-31: 1054.27; 2025-04-01: 1054.27; 2025-04-02: 1054.27; 2025-04-03: 1054.27; 2025-04-04: 1054.27; 2025-04-05: 1054.27; 2025-04-06: 1054.27; 2025-04-07: 1054.27; 2025-04-08: 1054.27; 2025-04-09: 1054.27; 2025-04-10: 1054.27; 2025-04-11: 1054.27; 2025-04-12: 1054.27; 2025-04-13: 1054.27; 2025-04-14: 1054.27; 2025-04-15: 1054.27; 2025-04-16: 1054.27; 2025-04-17: 1054.27; 2025-04-18: 1054.27; 2025-04-19: 1054.27; 2025-04-20: 1054.27; 2025-04-21: 1054.27; 2025-04-22: 1054.27; 2025-04-23: 1054.27; 2025-04-24: 1054.27; 2025-04-25: 1054.27; 2025-04-26: 1054.27; 2025-04-27: 1054.27; 2025-04-28: 1054.27; 2025-04-29: 1054.27; 2025-04-30: 1054.27; 2025-05-01: 1054.27; 2025-05-02: 1054.27; 2025-05-03: 1054.27; 2025-05-04: 1054.27; 2025-05-05: 1054.27; 2025-05-06: 1054.27; 2025-05-07: 1054.27; 2025-05-08: 1054.27; 2025-05-09: 1054.27; 2025-05-10: 1054.27; 2025-05-11: 1054.27; 2025-05-12: 1054.27; 2025-05-13: 1054.27; 2025-05-14: 1054.27; 2025-05-15: 1054.27; 2025-05-16: 1054.27; 2025-05-17: 1054.27; 2025-05-18: 1054.27; 2025-05-19: 1054.27; 2025-05-20: 1054.27; 2025-05-21: 1054.27; 2025-05-22: 1054.27; 2025-05-23: 1054.27; 2025-05-24: 1054.27; 2025-05-25: 1054.27; 2025-05-26: 1054.27; 2025-05-27: 1054.27; 2025-05-28: 1054.27; 2025-05-29: 1054.27; 2025-05-30: 1054.27; 2025-05-31: 1054.27; 2025-06-01: 1054.27; 2025-06-02: 1054.27; 2025-06-03: 1054.27; 2025-06-04: 1054.27; 2025-06-05: 1054.27; 2025-06-06: 1054.27; 2025-06-07: 1054.27; 2025-06-08: 1054.27; 2025-06-09: 1054.27; 2025-06-10: 1054.27; 2025-06-11: 1054.27; 2025-06-12: 1054.27; 2025-06-13: 1054.27; 2025-06-14: 1054.27; 2025-06-15: 1054.27; 2025-06-16: 1054.27; 2025-06-17: 1054.27; 2025-06-18: 1054.27; 2025-06-19: 1054.27; 2025-06-20: 1054.27; 2025-06-21: 1054.27; 2025-06-22: 1054.27; 2025-06-23: 1054.27; 2025-06-24: 1054.27; 2025-06-25: 1054.27; 2025-06-26: 1054.27; 2025-06-27: 1054.27; 2025-06-28: 1054.27; 2025-06-29: 1054.27; 2025-06-30: 1054.27; 2025-07-01: 1054.27; 2025-07-02: 1054.27; 2025-07-03: 1054.27; 2025-07-04: 1054.27; 2025-07-05: 1054.27; 2025-07-06: 1054.27; 2025-07-07: 1054.27; 2025-07-08: 1054.27; 2025-07-09: 1054.27; 2025-07-10: 1054.27; 2025-07-11: 1054.27; 2025-07-12: 1054.27; 2025-07-13: 1054.27; 2025-07-14: 1054.27; 2025-07-15: 1054.27; 2025-07-16: 1054.27; 2025-07-17: 1054.27; 2025-07-18: 1054.27; 2025-07-19: 1054.27; 2025-07-20: 1054.27; 2025-07-21: 1054.27; 2025-07-22: 1054.27; 2025-07-23: 1054.27; 2025-07-24: 1054.27; 2025-07-25: 1054.27; 2025-07-26: 1054.27; 2025-07-27: 1054.27; 2025-07-28: 1054.27; 2025-07-29: 1054.27; 2025-07-30: 1054.27; 2025-07-31: 1054.27; 2025-08-01: 1054.27; 2025-08-02: 1054.27; 2025-08-03: 1054.27; 2025-08-04: 1054.27; 2025-08-05: 1054.27; 2025-08-06: 1054.27; 2025-08-07: 1054.27; 2025-08-08: 1054.27; 2025-08-09: 1054.27; 2025-08-10: 1054.27; 2025-08-11: 1054.27; 2025-08-12: 1054.27; 2025-08-13: 1054.27; 2025-08-15: 1054.27
343 | CTME250110 | Installation & Alignment - Hypochlorite Package (UO-42-402) | 2024-07-27 | 2024-10-17 | 178.51 | 180.89 | 2.9 | MRT | 2024-07-27: 0.21; 2024-07-28: 0.47; 2024-07-29: 0.72; 2024-07-30: 0.98; 2024-07-31: 1.24; 2024-08-01: 1.5; 2024-08-02: 1.5; 2024-08-03: 1.76; 2024-08-04: 2.43; 2024-08-05: 3.2; 2024-08-06: 3.98; 2024-08-07: 4.75; 2024-08-08: 5.53; 2024-08-09: 5.53; 2024-08-10: 6.31; 2024-08-11: 7.08; 2024-08-12: 8.89; 2024-08-13: 10.96; 2024-08-14: 13.02; 2024-08-15: 15.09; 2024-08-16: 15.09; 2024-08-17: 17.16; 2024-08-18: 19.23; 2024-08-19: 21.29; 2024-08-20: 24.81; 2024-08-21: 28.68; 2024-08-22: 32.56; 2024-08-23: 32.56; 2024-08-24: 36.44; 2024-08-25: 40.31; 2024-08-26: 44.19; 2024-08-27: 48.07; 2024-08-28: 53.6; 2024-08-29: 59.54; 2024-08-30: 59.54; 2024-08-31: 65.48; 2024-09-01: 71.43; 2024-09-02: 77.37; 2024-09-03: 83.31; 2024-09-04: 89.26; 2024-09-05: 95.2; 2024-09-06: 95.2; 2024-09-07: 101.14; 2024-09-08: 107.09; 2024-09-09: 113.03; 2024-09-10: 118.97; 2024-09-11: 124.92; 2024-09-12: 130.86; 2024-09-13: 130.86; 2024-09-14: 135.15; 2024-09-15: 135.15; 2024-09-16: 139.03; 2024-09-17: 142.9; 2024-09-18: 146.78; 2024-09-19: 150.66; 2024-09-20: 150.66; 2024-09-21: 154.53; 2024-09-22: 158.41; 2024-09-23: 160.84; 2024-09-24: 162.91; 2024-09-25: 164.97; 2024-09-26: 167.04; 2024-09-27: 167.04; 2024-09-28: 169.11; 2024-09-29: 171.17; 2024-09-30: 173.24; 2024-10-01: 174.28; 2024-10-02: 175.05; 2024-10-03: 175.83; 2024-10-04: 175.83; 2024-10-05: 176.6; 2024-10-06: 177.38; 2024-10-07: 178.15; 2024-10-08: 178.93; 2024-10-09: 179.29; 2024-10-10: 179.55; 2024-10-11: 179.55; 2024-10-12: 179.81; 2024-10-13: 180.06; 2024-10-14: 180.32; 2024-10-15: 180.58; 2024-10-16: 180.84; 2024-10-17: 180.89; 2024-10-18: 180.89; 2024-10-19: 180.89; 2024-10-20: 180.89; 2024-10-21: 180.89; 2024-10-22: 180.89; 2024-10-23: 180.89; 2024-10-24: 180.89; 2024-10-25: 180.89; 2024-10-26: 180.89; 2024-10-27: 180.89; 2024-10-28: 180.89; 2024-10-29: 180.89; 2024-10-30: 180.89; 2024-10-31: 180.89; 2024-11-01: 180.89; 2024-11-02: 180.89; 2024-11-03: 180.89; 2024-11-04: 180.89; 2024-11-05: 180.89; 2024-11-06: 180.89; 2024-11-07: 180.89; 2024-11-08: 180.89; 2024-11-09: 180.89; 2024-11-10: 180.89; 2024-11-11: 180.89; 2024-11-12: 180.89; 2024-11-13: 180.89; 2024-11-14: 180.89; 2024-11-15: 180.89; 2024-11-16: 180.89; 2024-11-17: 180.89; 2024-11-18: 180.89; 2024-11-19: 180.89; 2024-11-20: 180.89; 2024-11-21: 180.89; 2024-11-22: 180.89; 2024-11-23: 180.89; 2024-11-24: 180.89; 2024-11-25: 180.89; 2024-11-26: 180.89; 2024-11-27: 180.89; 2024-11-28: 180.89; 2024-11-29: 180.89; 2024-11-30: 180.89; 2024-12-01: 180.89; 2024-12-02: 180.89; 2024-12-03: 180.89; 2024-12-04: 180.89; 2024-12-05: 180.89; 2024-12-06: 180.89; 2024-12-07: 180.89; 2024-12-08: 180.89; 2024-12-09: 180.89; 2024-12-10: 180.89; 2024-12-11: 180.89; 2024-12-12: 180.89; 2024-12-13: 180.89; 2024-12-14: 180.89; 2024-12-15: 180.89; 2024-12-16: 180.89; 2024-12-17: 180.89; 2024-12-18: 180.89; 2024-12-19: 180.89; 2024-12-20: 180.89; 2024-12-21: 180.89; 2024-12-22: 180.89; 2024-12-23: 180.89; 2024-12-24: 180.89; 2024-12-25: 180.89; 2024-12-26: 180.89; 2024-12-27: 180.89; 2024-12-28: 180.89; 2024-12-29: 180.89; 2024-12-30: 180.89; 2024-12-31: 180.89; 2025-01-01: 180.89; 2025-01-02: 180.89; 2025-01-03: 180.89; 2025-01-04: 180.89; 2025-01-05: 180.89; 2025-01-06: 180.89; 2025-01-07: 180.89; 2025-01-08: 180.89; 2025-01-09: 180.89; 2025-01-10: 180.89; 2025-01-11: 180.89; 2025-01-12: 180.89; 2025-01-13: 180.89; 2025-01-14: 180.89; 2025-01-15: 180.89; 2025-01-16: 180.89; 2025-01-17: 180.89; 2025-01-18: 180.89; 2025-01-19: 180.89; 2025-01-20: 180.89; 2025-01-21: 180.89; 2025-01-22: 180.89; 2025-01-23: 180.89; 2025-01-24: 180.89; 2025-01-25: 180.89; 2025-01-26: 180.89; 2025-01-27: 180.89; 2025-01-28: 180.89; 2025-01-29: 180.89; 2025-01-30: 180.89; 2025-01-31: 180.89; 2025-02-01: 180.89; 2025-02-02: 180.89; 2025-02-03: 180.89; 2025-02-04: 180.89; 2025-02-05: 180.89; 2025-02-06: 180.89; 2025-02-07: 180.89; 2025-02-08: 180.89; 2025-02-09: 180.89; 2025-02-10: 180.89; 2025-02-11: 180.89; 2025-02-12: 180.89; 2025-02-13: 180.89; 2025-02-14: 180.89; 2025-02-15: 180.89; 2025-02-16: 180.89; 2025-02-17: 180.89; 2025-02-18: 180.89; 2025-02-19: 180.89; 2025-02-20: 180.89; 2025-02-21: 180.89; 2025-02-22: 180.89; 2025-02-23: 180.89; 2025-02-24: 180.89; 2025-02-25: 180.89; 2025-02-26: 180.89; 2025-02-27: 180.89; 2025-02-28: 180.89; 2025-03-01: 180.89; 2025-03-02: 180.89; 2025-03-03: 180.89; 2025-03-04: 180.89; 2025-03-05: 180.89; 2025-03-06: 180.89; 2025-03-07: 180.89; 2025-03-08: 180.89; 2025-03-09: 180.89; 2025-03-10: 180.89; 2025-03-11: 180.89; 2025-03-12: 180.89; 2025-03-13: 180.89; 2025-03-14: 180.89; 2025-03-15: 180.89; 2025-03-16: 180.89; 2025-03-17: 180.89; 2025-03-18: 180.89; 2025-03-19: 180.89; 2025-03-20: 180.89; 2025-03-21: 180.89; 2025-03-22: 180.89; 2025-03-23: 180.89; 2025-03-24: 180.89; 2025-03-25: 180.89; 2025-03-26: 180.89; 2025-03-27: 180.89; 2025-03-28: 180.89; 2025-03-29: 180.89; 2025-03-30: 180.89; 2025-03-31: 180.89; 2025-04-01: 180.89; 2025-04-02: 180.89; 2025-04-03: 180.89; 2025-04-04: 180.89; 2025-04-05: 180.89; 2025-04-06: 180.89; 2025-04-07: 180.89; 2025-04-08: 180.89; 2025-04-09: 180.89; 2025-04-10: 180.89; 2025-04-11: 180.89; 2025-04-12: 180.89; 2025-04-13: 180.89; 2025-04-14: 180.89; 2025-04-15: 180.89; 2025-04-16: 180.89; 2025-04-17: 180.89; 2025-04-18: 180.89; 2025-04-19: 180.89; 2025-04-20: 180.89; 2025-04-21: 180.89; 2025-04-22: 180.89; 2025-04-23: 180.89; 2025-04-24: 180.89; 2025-04-25: 180.89; 2025-04-26: 180.89; 2025-04-27: 180.89; 2025-04-28: 180.89; 2025-04-29: 180.89; 2025-04-30: 180.89; 2025-05-01: 180.89; 2025-05-02: 180.89; 2025-05-03: 180.89; 2025-05-04: 180.89; 2025-05-05: 180.89; 2025-05-06: 180.89; 2025-05-07: 180.89; 2025-05-08: 180.89; 2025-05-09: 180.89; 2025-05-10: 180.89; 2025-05-11: 180.89; 2025-05-12: 180.89; 2025-05-13: 180.89; 2025-05-14: 180.89; 2025-05-15: 180.89; 2025-05-16: 180.89; 2025-05-17: 180.89; 2025-05-18: 180.89; 2025-05-19: 180.89; 2025-05-20: 180.89; 2025-05-21: 180.89; 2025-05-22: 180.89; 2025-05-23: 180.89; 2025-05-24: 180.89; 2025-05-25: 180.89; 2025-05-26: 180.89; 2025-05-27: 180.89; 2025-05-28: 180.89; 2025-05-29: 180.89; 2025-05-30: 180.89; 2025-05-31: 180.89; 2025-06-01: 180.89; 2025-06-02: 180.89; 2025-06-03: 180.89; 2025-06-04: 180.89; 2025-06-05: 180.89; 2025-06-06: 180.89; 2025-06-07: 180.89; 2025-06-08: 180.89; 2025-06-09: 180.89; 2025-06-10: 180.89; 2025-06-11: 180.89; 2025-06-12: 180.89; 2025-06-13: 180.89; 2025-06-14: 180.89; 2025-06-15: 180.89; 2025-06-16: 180.89; 2025-06-17: 180.89; 2025-06-18: 180.89; 2025-06-19: 180.89; 2025-06-20: 180.89; 2025-06-21: 180.89; 2025-06-22: 180.89; 2025-06-23: 180.89; 2025-06-24: 180.89; 2025-06-25: 180.89; 2025-06-26: 180.89; 2025-06-27: 180.89; 2025-06-28: 180.89; 2025-06-29: 180.89; 2025-06-30: 180.89; 2025-07-01: 180.89; 2025-07-02: 180.89; 2025-07-03: 180.89; 2025-07-04: 180.89; 2025-07-05: 180.89; 2025-07-06: 180.89; 2025-07-07: 180.89; 2025-07-08: 180.89; 2025-07-09: 180.89; 2025-07-10: 180.89; 2025-07-11: 180.89; 2025-07-12: 180.89; 2025-07-13: 180.89; 2025-07-14: 180.89; 2025-07-15: 180.89; 2025-07-16: 180.89; 2025-07-17: 180.89; 2025-07-18: 180.89; 2025-07-19: 180.89; 2025-07-20: 180.89; 2025-07-21: 180.89; 2025-07-22: 180.89; 2025-07-23: 180.89; 2025-07-24: 180.89; 2025-07-25: 180.89; 2025-07-26: 180.89; 2025-07-27: 180.89; 2025-07-28: 180.89; 2025-07-29: 180.89; 2025-07-30: 180.89; 2025-07-31: 180.89; 2025-08-01: 180.89; 2025-08-02: 180.89; 2025-08-03: 180.89; 2025-08-04: 180.89; 2025-08-05: 180.89; 2025-08-06: 180.89; 2025-08-07: 180.89; 2025-08-08: 180.89; 2025-08-09: 180.89; 2025-08-10: 180.89; 2025-08-11: 180.89; 2025-08-12: 180.89; 2025-08-13: 180.89; 2025-08-15: 180.89
344 | CTME250100 | Installation & Alignment - Raw Water Treatment Packages (UO-50-401) | 2024-07-28 | 2024-11-05 | 758.2 | 768.31 | 12.3 | MRT | 2024-07-28: 0.63; 2024-07-29: 1.54; 2024-07-30: 2.44; 2024-07-31: 3.34; 2024-08-01: 4.25; 2024-08-02: 4.25; 2024-08-03: 5.15; 2024-08-04: 6.06; 2024-08-05: 6.96; 2024-08-06: 8.23; 2024-08-07: 10.94; 2024-08-08: 13.65; 2024-08-09: 13.65; 2024-08-10: 16.36; 2024-08-11: 19.07; 2024-08-12: 21.78; 2024-08-13: 24.5; 2024-08-14: 27.21; 2024-08-15: 29.92; 2024-08-16: 29.92; 2024-08-17: 35.79; 2024-08-18: 43.03; 2024-08-19: 50.26; 2024-08-20: 57.49; 2024-08-21: 64.72; 2024-08-22: 71.95; 2024-08-23: 71.95; 2024-08-24: 79.18; 2024-08-25: 86.41; 2024-08-26: 94.91; 2024-08-27: 108.47; 2024-08-28: 122.03; 2024-08-29: 135.58; 2024-08-30: 135.58; 2024-08-31: 149.14; 2024-09-01: 162.7; 2024-09-02: 176.26; 2024-09-03: 189.82; 2024-09-04: 203.38; 2024-09-05: 222; 2024-09-06: 222; 2024-09-07: 242.79; 2024-09-08: 263.58; 2024-09-09: 284.37; 2024-09-10: 305.16; 2024-09-11: 325.95; 2024-09-12: 346.74; 2024-09-13: 346.74; 2024-09-14: 367.53; 2024-09-15: 367.53; 2024-09-16: 388.31; 2024-09-17: 409.1; 2024-09-18: 429.89; 2024-09-19: 450.68; 2024-09-20: 450.68; 2024-09-21: 471.47; 2024-09-22: 492.26; 2024-09-23: 513.05; 2024-09-24: 533.84; 2024-09-25: 554.63; 2024-09-26: 570.36; 2024-09-27: 570.36; 2024-09-28: 583.92; 2024-09-29: 597.48; 2024-09-30: 611.04; 2024-10-01: 624.59; 2024-10-02: 638.15; 2024-10-03: 651.71; 2024-10-04: 651.71; 2024-10-05: 665.27; 2024-10-06: 677.56; 2024-10-07: 684.79; 2024-10-08: 692.02; 2024-10-09: 699.26; 2024-10-10: 706.49; 2024-10-11: 706.49; 2024-10-12: 713.72; 2024-10-13: 720.95; 2024-10-14: 728.18; 2024-10-15: 735.41; 2024-10-16: 739.48; 2024-10-17: 742.19; 2024-10-18: 742.19; 2024-10-19: 744.9; 2024-10-20: 747.61; 2024-10-21: 750.33; 2024-10-22: 753.04; 2024-10-23: 755.75; 2024-10-24: 758.46; 2024-10-25: 758.46; 2024-10-26: 760.81; 2024-10-27: 761.72; 2024-10-28: 762.62; 2024-10-29: 763.52; 2024-10-30: 764.43; 2024-10-31: 765.33; 2024-11-01: 765.33; 2024-11-02: 766.23; 2024-11-03: 767.14; 2024-11-04: 768.04; 2024-11-05: 768.31; 2024-11-06: 768.31; 2024-11-07: 768.31; 2024-11-08: 768.31; 2024-11-09: 768.31; 2024-11-10: 768.31; 2024-11-11: 768.31; 2024-11-12: 768.31; 2024-11-13: 768.31; 2024-11-14: 768.31; 2024-11-15: 768.31; 2024-11-16: 768.31; 2024-11-17: 768.31; 2024-11-18: 768.31; 2024-11-19: 768.31; 2024-11-20: 768.31; 2024-11-21: 768.31; 2024-11-22: 768.31; 2024-11-23: 768.31; 2024-11-24: 768.31; 2024-11-25: 768.31; 2024-11-26: 768.31; 2024-11-27: 768.31; 2024-11-28: 768.31; 2024-11-29: 768.31; 2024-11-30: 768.31; 2024-12-01: 768.31; 2024-12-02: 768.31; 2024-12-03: 768.31; 2024-12-04: 768.31; 2024-12-05: 768.31; 2024-12-06: 768.31; 2024-12-07: 768.31; 2024-12-08: 768.31; 2024-12-09: 768.31; 2024-12-10: 768.31; 2024-12-11: 768.31; 2024-12-12: 768.31; 2024-12-13: 768.31; 2024-12-14: 768.31; 2024-12-15: 768.31; 2024-12-16: 768.31; 2024-12-17: 768.31; 2024-12-18: 768.31; 2024-12-19: 768.31; 2024-12-20: 768.31; 2024-12-21: 768.31; 2024-12-22: 768.31; 2024-12-23: 768.31; 2024-12-24: 768.31; 2024-12-25: 768.31; 2024-12-26: 768.31; 2024-12-27: 768.31; 2024-12-28: 768.31; 2024-12-29: 768.31; 2024-12-30: 768.31; 2024-12-31: 768.31; 2025-01-01: 768.31; 2025-01-02: 768.31; 2025-01-03: 768.31; 2025-01-04: 768.31; 2025-01-05: 768.31; 2025-01-06: 768.31; 2025-01-07: 768.31; 2025-01-08: 768.31; 2025-01-09: 768.31; 2025-01-10: 768.31; 2025-01-11: 768.31; 2025-01-12: 768.31; 2025-01-13: 768.31; 2025-01-14: 768.31; 2025-01-15: 768.31; 2025-01-16: 768.31; 2025-01-17: 768.31; 2025-01-18: 768.31; 2025-01-19: 768.31; 2025-01-20: 768.31; 2025-01-21: 768.31; 2025-01-22: 768.31; 2025-01-23: 768.31; 2025-01-24: 768.31; 2025-01-25: 768.31; 2025-01-26: 768.31; 2025-01-27: 768.31; 2025-01-28: 768.31; 2025-01-29: 768.31; 2025-01-30: 768.31; 2025-01-31: 768.31; 2025-02-01: 768.31; 2025-02-02: 768.31; 2025-02-03: 768.31; 2025-02-04: 768.31; 2025-02-05: 768.31; 2025-02-06: 768.31; 2025-02-07: 768.31; 2025-02-08: 768.31; 2025-02-09: 768.31; 2025-02-10: 768.31; 2025-02-11: 768.31; 2025-02-12: 768.31; 2025-02-13: 768.31; 2025-02-14: 768.31; 2025-02-15: 768.31; 2025-02-16: 768.31; 2025-02-17: 768.31; 2025-02-18: 768.31; 2025-02-19: 768.31; 2025-02-20: 768.31; 2025-02-21: 768.31; 2025-02-22: 768.31; 2025-02-23: 768.31; 2025-02-24: 768.31; 2025-02-25: 768.31; 2025-02-26: 768.31; 2025-02-27: 768.31; 2025-02-28: 768.31; 2025-03-01: 768.31; 2025-03-02: 768.31; 2025-03-03: 768.31; 2025-03-04: 768.31; 2025-03-05: 768.31; 2025-03-06: 768.31; 2025-03-07: 768.31; 2025-03-08: 768.31; 2025-03-09: 768.31; 2025-03-10: 768.31; 2025-03-11: 768.31; 2025-03-12: 768.31; 2025-03-13: 768.31; 2025-03-14: 768.31; 2025-03-15: 768.31; 2025-03-16: 768.31; 2025-03-17: 768.31; 2025-03-18: 768.31; 2025-03-19: 768.31; 2025-03-20: 768.31; 2025-03-21: 768.31; 2025-03-22: 768.31; 2025-03-23: 768.31; 2025-03-24: 768.31; 2025-03-25: 768.31; 2025-03-26: 768.31; 2025-03-27: 768.31; 2025-03-28: 768.31; 2025-03-29: 768.31; 2025-03-30: 768.31; 2025-03-31: 768.31; 2025-04-01: 768.31; 2025-04-02: 768.31; 2025-04-03: 768.31; 2025-04-04: 768.31; 2025-04-05: 768.31; 2025-04-06: 768.31; 2025-04-07: 768.31; 2025-04-08: 768.31; 2025-04-09: 768.31; 2025-04-10: 768.31; 2025-04-11: 768.31; 2025-04-12: 768.31; 2025-04-13: 768.31; 2025-04-14: 768.31; 2025-04-15: 768.31; 2025-04-16: 768.31; 2025-04-17: 768.31; 2025-04-18: 768.31; 2025-04-19: 768.31; 2025-04-20: 768.31; 2025-04-21: 768.31; 2025-04-22: 768.31; 2025-04-23: 768.31; 2025-04-24: 768.31; 2025-04-25: 768.31; 2025-04-26: 768.31; 2025-04-27: 768.31; 2025-04-28: 768.31; 2025-04-29: 768.31; 2025-04-30: 768.31; 2025-05-01: 768.31; 2025-05-02: 768.31; 2025-05-03: 768.31; 2025-05-04: 768.31; 2025-05-05: 768.31; 2025-05-06: 768.31; 2025-05-07: 768.31; 2025-05-08: 768.31; 2025-05-09: 768.31; 2025-05-10: 768.31; 2025-05-11: 768.31; 2025-05-12: 768.31; 2025-05-13: 768.31; 2025-05-14: 768.31; 2025-05-15: 768.31; 2025-05-16: 768.31; 2025-05-17: 768.31; 2025-05-18: 768.31; 2025-05-19: 768.31; 2025-05-20: 768.31; 2025-05-21: 768.31; 2025-05-22: 768.31; 2025-05-23: 768.31; 2025-05-24: 768.31; 2025-05-25: 768.31; 2025-05-26: 768.31; 2025-05-27: 768.31; 2025-05-28: 768.31; 2025-05-29: 768.31; 2025-05-30: 768.31; 2025-05-31: 768.31; 2025-06-01: 768.31; 2025-06-02: 768.31; 2025-06-03: 768.31; 2025-06-04: 768.31; 2025-06-05: 768.31; 2025-06-06: 768.31; 2025-06-07: 768.31; 2025-06-08: 768.31; 2025-06-09: 768.31; 2025-06-10: 768.31; 2025-06-11: 768.31; 2025-06-12: 768.31; 2025-06-13: 768.31; 2025-06-14: 768.31; 2025-06-15: 768.31; 2025-06-16: 768.31; 2025-06-17: 768.31; 2025-06-18: 768.31; 2025-06-19: 768.31; 2025-06-20: 768.31; 2025-06-21: 768.31; 2025-06-22: 768.31; 2025-06-23: 768.31; 2025-06-24: 768.31; 2025-06-25: 768.31; 2025-06-26: 768.31; 2025-06-27: 768.31; 2025-06-28: 768.31; 2025-06-29: 768.31; 2025-06-30: 768.31; 2025-07-01: 768.31; 2025-07-02: 768.31; 2025-07-03: 768.31; 2025-07-04: 768.31; 2025-07-05: 768.31; 2025-07-06: 768.31; 2025-07-07: 768.31; 2025-07-08: 768.31; 2025-07-09: 768.31; 2025-07-10: 768.31; 2025-07-11: 768.31; 2025-07-12: 768.31; 2025-07-13: 768.31; 2025-07-14: 768.31; 2025-07-15: 768.31; 2025-07-16: 768.31; 2025-07-17: 768.31; 2025-07-18: 768.31; 2025-07-19: 768.31; 2025-07-20: 768.31; 2025-07-21: 768.31; 2025-07-22: 768.31; 2025-07-23: 768.31; 2025-07-24: 768.31; 2025-07-25: 768.31; 2025-07-26: 768.31; 2025-07-27: 768.31; 2025-07-28: 768.31; 2025-07-29: 768.31; 2025-07-30: 768.31; 2025-07-31: 768.31; 2025-08-01: 768.31; 2025-08-02: 768.31; 2025-08-03: 768.31; 2025-08-04: 768.31; 2025-08-05: 768.31; 2025-08-06: 768.31; 2025-08-07: 768.31; 2025-08-08: 768.31; 2025-08-09: 768.31; 2025-08-10: 768.31; 2025-08-11: 768.31; 2025-08-12: 768.31; 2025-08-13: 768.31; 2025-08-15: 768.31
345 | CTME250130 | Installation & Alignment - Corrosion Inhibitor Package (UO-42-405) | 28-Aug-24 | 2024-11-07 | 178.8 | 181.19 | 2.9 | MRT | 2024-08-28: 0.24; 2024-08-29: 0.54; 2024-08-30: 0.54; 2024-08-31: 0.85; 2024-09-01: 1.15; 2024-09-02: 1.45; 2024-09-03: 1.75; 2024-09-04: 2.54; 2024-09-05: 3.44; 2024-09-06: 3.44; 2024-09-07: 4.35; 2024-09-08: 5.25; 2024-09-09: 6.16; 2024-09-10: 7.07; 2024-09-11: 9.18; 2024-09-12: 11.6; 2024-09-13: 11.6; 2024-09-14: 14.01; 2024-09-15: 14.01; 2024-09-16: 16.43; 2024-09-17: 18.84; 2024-09-18: 21.26; 2024-09-19: 25.37; 2024-09-20: 25.37; 2024-09-21: 29.9; 2024-09-22: 34.43; 2024-09-23: 38.95; 2024-09-24: 43.48; 2024-09-25: 48.01; 2024-09-26: 54.48; 2024-09-27: 54.48; 2024-09-28: 61.42; 2024-09-29: 68.37; 2024-09-30: 75.31; 2024-10-01: 82.26; 2024-10-02: 89.2; 2024-10-03: 96.15; 2024-10-04: 96.15; 2024-10-05: 103.09; 2024-10-06: 110.04; 2024-10-07: 116.99; 2024-10-08: 123.93; 2024-10-09: 130.88; 2024-10-10: 135.89; 2024-10-11: 135.89; 2024-10-12: 140.42; 2024-10-13: 144.95; 2024-10-14: 149.48; 2024-10-15: 154.01; 2024-10-16: 158.54; 2024-10-17: 161.38; 2024-10-18: 161.38; 2024-10-19: 163.79; 2024-10-20: 166.21; 2024-10-21: 168.62; 2024-10-22: 171.04; 2024-10-23: 173.45; 2024-10-24: 174.66; 2024-10-25: 174.66; 2024-10-26: 175.57; 2024-10-27: 176.47; 2024-10-28: 177.38; 2024-10-29: 178.29; 2024-10-30: 179.19; 2024-10-31: 179.61; 2024-11-01: 179.61; 2024-11-02: 179.92; 2024-11-03: 180.22; 2024-11-04: 180.52; 2024-11-05: 180.82; 2024-11-06: 181.12; 2024-11-07: 181.19; 2024-11-08: 181.19; 2024-11-09: 181.19; 2024-11-10: 181.19; 2024-11-11: 181.19; 2024-11-12: 181.19; 2024-11-13: 181.19; 2024-11-14: 181.19; 2024-11-15: 181.19; 2024-11-16: 181.19; 2024-11-17: 181.19; 2024-11-18: 181.19; 2024-11-19: 181.19; 2024-11-20: 181.19; 2024-11-21: 181.19; 2024-11-22: 181.19; 2024-11-23: 181.19; 2024-11-24: 181.19; 2024-11-25: 181.19; 2024-11-26: 181.19; 2024-11-27: 181.19; 2024-11-28: 181.19; 2024-11-29: 181.19; 2024-11-30: 181.19; 2024-12-01: 181.19; 2024-12-02: 181.19; 2024-12-03: 181.19; 2024-12-04: 181.19; 2024-12-05: 181.19; 2024-12-06: 181.19; 2024-12-07: 181.19; 2024-12-08: 181.19; 2024-12-09: 181.19; 2024-12-10: 181.19; 2024-12-11: 181.19; 2024-12-12: 181.19; 2024-12-13: 181.19; 2024-12-14: 181.19; 2024-12-15: 181.19; 2024-12-16: 181.19; 2024-12-17: 181.19; 2024-12-18: 181.19; 2024-12-19: 181.19; 2024-12-20: 181.19; 2024-12-21: 181.19; 2024-12-22: 181.19; 2024-12-23: 181.19; 2024-12-24: 181.19; 2024-12-25: 181.19; 2024-12-26: 181.19; 2024-12-27: 181.19; 2024-12-28: 181.19; 2024-12-29: 181.19; 2024-12-30: 181.19; 2024-12-31: 181.19; 2025-01-01: 181.19; 2025-01-02: 181.19; 2025-01-03: 181.19; 2025-01-04: 181.19; 2025-01-05: 181.19; 2025-01-06: 181.19; 2025-01-07: 181.19; 2025-01-08: 181.19; 2025-01-09: 181.19; 2025-01-10: 181.19; 2025-01-11: 181.19; 2025-01-12: 181.19; 2025-01-13: 181.19; 2025-01-14: 181.19; 2025-01-15: 181.19; 2025-01-16: 181.19; 2025-01-17: 181.19; 2025-01-18: 181.19; 2025-01-19: 181.19; 2025-01-20: 181.19; 2025-01-21: 181.19; 2025-01-22: 181.19; 2025-01-23: 181.19; 2025-01-24: 181.19; 2025-01-25: 181.19; 2025-01-26: 181.19; 2025-01-27: 181.19; 2025-01-28: 181.19; 2025-01-29: 181.19; 2025-01-30: 181.19; 2025-01-31: 181.19; 2025-02-01: 181.19; 2025-02-02: 181.19; 2025-02-03: 181.19; 2025-02-04: 181.19; 2025-02-05: 181.19; 2025-02-06: 181.19; 2025-02-07: 181.19; 2025-02-08: 181.19; 2025-02-09: 181.19; 2025-02-10: 181.19; 2025-02-11: 181.19; 2025-02-12: 181.19; 2025-02-13: 181.19; 2025-02-14: 181.19; 2025-02-15: 181.19; 2025-02-16: 181.19; 2025-02-17: 181.19; 2025-02-18: 181.19; 2025-02-19: 181.19; 2025-02-20: 181.19; 2025-02-21: 181.19; 2025-02-22: 181.19; 2025-02-23: 181.19; 2025-02-24: 181.19; 2025-02-25: 181.19; 2025-02-26: 181.19; 2025-02-27: 181.19; 2025-02-28: 181.19; 2025-03-01: 181.19; 2025-03-02: 181.19; 2025-03-03: 181.19; 2025-03-04: 181.19; 2025-03-05: 181.19; 2025-03-06: 181.19; 2025-03-07: 181.19; 2025-03-08: 181.19; 2025-03-09: 181.19; 2025-03-10: 181.19; 2025-03-11: 181.19; 2025-03-12: 181.19; 2025-03-13: 181.19; 2025-03-14: 181.19; 2025-03-15: 181.19; 2025-03-16: 181.19; 2025-03-17: 181.19; 2025-03-18: 181.19; 2025-03-19: 181.19; 2025-03-20: 181.19; 2025-03-21: 181.19; 2025-03-22: 181.19; 2025-03-23: 181.19; 2025-03-24: 181.19; 2025-03-25: 181.19; 2025-03-26: 181.19; 2025-03-27: 181.19; 2025-03-28: 181.19; 2025-03-29: 181.19; 2025-03-30: 181.19; 2025-03-31: 181.19; 2025-04-01: 181.19; 2025-04-02: 181.19; 2025-04-03: 181.19; 2025-04-04: 181.19; 2025-04-05: 181.19; 2025-04-06: 181.19; 2025-04-07: 181.19; 2025-04-08: 181.19; 2025-04-09: 181.19; 2025-04-10: 181.19; 2025-04-11: 181.19; 2025-04-12: 181.19; 2025-04-13: 181.19; 2025-04-14: 181.19; 2025-04-15: 181.19; 2025-04-16: 181.19; 2025-04-17: 181.19; 2025-04-18: 181.19; 2025-04-19: 181.19; 2025-04-20: 181.19; 2025-04-21: 181.19; 2025-04-22: 181.19; 2025-04-23: 181.19; 2025-04-24: 181.19; 2025-04-25: 181.19; 2025-04-26: 181.19; 2025-04-27: 181.19; 2025-04-28: 181.19; 2025-04-29: 181.19; 2025-04-30: 181.19; 2025-05-01: 181.19; 2025-05-02: 181.19; 2025-05-03: 181.19; 2025-05-04: 181.19; 2025-05-05: 181.19; 2025-05-06: 181.19; 2025-05-07: 181.19; 2025-05-08: 181.19; 2025-05-09: 181.19; 2025-05-10: 181.19; 2025-05-11: 181.19; 2025-05-12: 181.19; 2025-05-13: 181.19; 2025-05-14: 181.19; 2025-05-15: 181.19; 2025-05-16: 181.19; 2025-05-17: 181.19; 2025-05-18: 181.19; 2025-05-19: 181.19; 2025-05-20: 181.19; 2025-05-21: 181.19; 2025-05-22: 181.19; 2025-05-23: 181.19; 2025-05-24: 181.19; 2025-05-25: 181.19; 2025-05-26: 181.19; 2025-05-27: 181.19; 2025-05-28: 181.19; 2025-05-29: 181.19; 2025-05-30: 181.19; 2025-05-31: 181.19; 2025-06-01: 181.19; 2025-06-02: 181.19; 2025-06-03: 181.19; 2025-06-04: 181.19; 2025-06-05: 181.19; 2025-06-06: 181.19; 2025-06-07: 181.19; 2025-06-08: 181.19; 2025-06-09: 181.19; 2025-06-10: 181.19; 2025-06-11: 181.19; 2025-06-12: 181.19; 2025-06-13: 181.19; 2025-06-14: 181.19; 2025-06-15: 181.19; 2025-06-16: 181.19; 2025-06-17: 181.19; 2025-06-18: 181.19; 2025-06-19: 181.19; 2025-06-20: 181.19; 2025-06-21: 181.19; 2025-06-22: 181.19; 2025-06-23: 181.19; 2025-06-24: 181.19; 2025-06-25: 181.19; 2025-06-26: 181.19; 2025-06-27: 181.19; 2025-06-28: 181.19; 2025-06-29: 181.19; 2025-06-30: 181.19; 2025-07-01: 181.19; 2025-07-02: 181.19; 2025-07-03: 181.19; 2025-07-04: 181.19; 2025-07-05: 181.19; 2025-07-06: 181.19; 2025-07-07: 181.19; 2025-07-08: 181.19; 2025-07-09: 181.19; 2025-07-10: 181.19; 2025-07-11: 181.19; 2025-07-12: 181.19; 2025-07-13: 181.19; 2025-07-14: 181.19; 2025-07-15: 181.19; 2025-07-16: 181.19; 2025-07-17: 181.19; 2025-07-18: 181.19; 2025-07-19: 181.19; 2025-07-20: 181.19; 2025-07-21: 181.19; 2025-07-22: 181.19; 2025-07-23: 181.19; 2025-07-24: 181.19; 2025-07-25: 181.19; 2025-07-26: 181.19; 2025-07-27: 181.19; 2025-07-28: 181.19; 2025-07-29: 181.19; 2025-07-30: 181.19; 2025-07-31: 181.19; 2025-08-01: 181.19; 2025-08-02: 181.19; 2025-08-03: 181.19; 2025-08-04: 181.19; 2025-08-05: 181.19; 2025-08-06: 181.19; 2025-08-07: 181.19; 2025-08-08: 181.19; 2025-08-09: 181.19; 2025-08-10: 181.19; 2025-08-11: 181.19; 2025-08-12: 181.19; 2025-08-13: 181.19; 2025-08-15: 181.19
346 | CTME250140 | Installation & Alignment - Anti Foam Package (UO-42-403) | 28-Aug-24 | 2024-11-07 | 369.6 | 374.53 | 6 | MRT | 2024-08-28: 0.5; 2024-08-29: 1.12; 2024-08-30: 1.12; 2024-08-31: 1.75; 2024-09-01: 2.37; 2024-09-02: 3; 2024-09-03: 3.62; 2024-09-04: 5.24; 2024-09-05: 7.12; 2024-09-06: 7.12; 2024-09-07: 8.99; 2024-09-08: 10.86; 2024-09-09: 12.73; 2024-09-10: 14.61; 2024-09-11: 18.98; 2024-09-12: 23.97; 2024-09-13: 23.97; 2024-09-14: 28.96; 2024-09-15: 28.96; 2024-09-16: 33.96; 2024-09-17: 38.95; 2024-09-18: 43.94; 2024-09-19: 52.43; 2024-09-20: 52.43; 2024-09-21: 61.8; 2024-09-22: 71.16; 2024-09-23: 80.52; 2024-09-24: 89.89; 2024-09-25: 99.25; 2024-09-26: 112.61; 2024-09-27: 112.61; 2024-09-28: 126.97; 2024-09-29: 141.32; 2024-09-30: 155.68; 2024-10-01: 170.04; 2024-10-02: 184.39; 2024-10-03: 198.75; 2024-10-04: 198.75; 2024-10-05: 213.11; 2024-10-06: 227.46; 2024-10-07: 241.82; 2024-10-08: 256.18; 2024-10-09: 270.54; 2024-10-10: 280.9; 2024-10-11: 280.9; 2024-10-12: 290.26; 2024-10-13: 299.62; 2024-10-14: 308.99; 2024-10-15: 318.35; 2024-10-16: 327.71; 2024-10-17: 333.58; 2024-10-18: 333.58; 2024-10-19: 338.58; 2024-10-20: 343.57; 2024-10-21: 348.56; 2024-10-22: 353.56; 2024-10-23: 358.55; 2024-10-24: 361.05; 2024-10-25: 361.05; 2024-10-26: 362.92; 2024-10-27: 364.79; 2024-10-28: 366.66; 2024-10-29: 368.54; 2024-10-30: 370.41; 2024-10-31: 371.28; 2024-11-01: 371.28; 2024-11-02: 371.91; 2024-11-03: 372.53; 2024-11-04: 373.16; 2024-11-05: 373.78; 2024-11-06: 374.41; 2024-11-07: 374.53; 2024-11-08: 374.53; 2024-11-09: 374.53; 2024-11-10: 374.53; 2024-11-11: 374.53; 2024-11-12: 374.53; 2024-11-13: 374.53; 2024-11-14: 374.53; 2024-11-15: 374.53; 2024-11-16: 374.53; 2024-11-17: 374.53; 2024-11-18: 374.53; 2024-11-19: 374.53; 2024-11-20: 374.53; 2024-11-21: 374.53; 2024-11-22: 374.53; 2024-11-23: 374.53; 2024-11-24: 374.53; 2024-11-25: 374.53; 2024-11-26: 374.53; 2024-11-27: 374.53; 2024-11-28: 374.53; 2024-11-29: 374.53; 2024-11-30: 374.53; 2024-12-01: 374.53; 2024-12-02: 374.53; 2024-12-03: 374.53; 2024-12-04: 374.53; 2024-12-05: 374.53; 2024-12-06: 374.53; 2024-12-07: 374.53; 2024-12-08: 374.53; 2024-12-09: 374.53; 2024-12-10: 374.53; 2024-12-11: 374.53; 2024-12-12: 374.53; 2024-12-13: 374.53; 2024-12-14: 374.53; 2024-12-15: 374.53; 2024-12-16: 374.53; 2024-12-17: 374.53; 2024-12-18: 374.53; 2024-12-19: 374.53; 2024-12-20: 374.53; 2024-12-21: 374.53; 2024-12-22: 374.53; 2024-12-23: 374.53; 2024-12-24: 374.53; 2024-12-25: 374.53; 2024-12-26: 374.53; 2024-12-27: 374.53; 2024-12-28: 374.53; 2024-12-29: 374.53; 2024-12-30: 374.53; 2024-12-31: 374.53; 2025-01-01: 374.53; 2025-01-02: 374.53; 2025-01-03: 374.53; 2025-01-04: 374.53; 2025-01-05: 374.53; 2025-01-06: 374.53; 2025-01-07: 374.53; 2025-01-08: 374.53; 2025-01-09: 374.53; 2025-01-10: 374.53; 2025-01-11: 374.53; 2025-01-12: 374.53; 2025-01-13: 374.53; 2025-01-14: 374.53; 2025-01-15: 374.53; 2025-01-16: 374.53; 2025-01-17: 374.53; 2025-01-18: 374.53; 2025-01-19: 374.53; 2025-01-20: 374.53; 2025-01-21: 374.53; 2025-01-22: 374.53; 2025-01-23: 374.53; 2025-01-24: 374.53; 2025-01-25: 374.53; 2025-01-26: 374.53; 2025-01-27: 374.53; 2025-01-28: 374.53; 2025-01-29: 374.53; 2025-01-30: 374.53; 2025-01-31: 374.53; 2025-02-01: 374.53; 2025-02-02: 374.53; 2025-02-03: 374.53; 2025-02-04: 374.53; 2025-02-05: 374.53; 2025-02-06: 374.53; 2025-02-07: 374.53; 2025-02-08: 374.53; 2025-02-09: 374.53; 2025-02-10: 374.53; 2025-02-11: 374.53; 2025-02-12: 374.53; 2025-02-13: 374.53; 2025-02-14: 374.53; 2025-02-15: 374.53; 2025-02-16: 374.53; 2025-02-17: 374.53; 2025-02-18: 374.53; 2025-02-19: 374.53; 2025-02-20: 374.53; 2025-02-21: 374.53; 2025-02-22: 374.53; 2025-02-23: 374.53; 2025-02-24: 374.53; 2025-02-25: 374.53; 2025-02-26: 374.53; 2025-02-27: 374.53; 2025-02-28: 374.53; 2025-03-01: 374.53; 2025-03-02: 374.53; 2025-03-03: 374.53; 2025-03-04: 374.53; 2025-03-05: 374.53; 2025-03-06: 374.53; 2025-03-07: 374.53; 2025-03-08: 374.53; 2025-03-09: 374.53; 2025-03-10: 374.53; 2025-03-11: 374.53; 2025-03-12: 374.53; 2025-03-13: 374.53; 2025-03-14: 374.53; 2025-03-15: 374.53; 2025-03-16: 374.53; 2025-03-17: 374.53; 2025-03-18: 374.53; 2025-03-19: 374.53; 2025-03-20: 374.53; 2025-03-21: 374.53; 2025-03-22: 374.53; 2025-03-23: 374.53; 2025-03-24: 374.53; 2025-03-25: 374.53; 2025-03-26: 374.53; 2025-03-27: 374.53; 2025-03-28: 374.53; 2025-03-29: 374.53; 2025-03-30: 374.53; 2025-03-31: 374.53; 2025-04-01: 374.53; 2025-04-02: 374.53; 2025-04-03: 374.53; 2025-04-04: 374.53; 2025-04-05: 374.53; 2025-04-06: 374.53; 2025-04-07: 374.53; 2025-04-08: 374.53; 2025-04-09: 374.53; 2025-04-10: 374.53; 2025-04-11: 374.53; 2025-04-12: 374.53; 2025-04-13: 374.53; 2025-04-14: 374.53; 2025-04-15: 374.53; 2025-04-16: 374.53; 2025-04-17: 374.53; 2025-04-18: 374.53; 2025-04-19: 374.53; 2025-04-20: 374.53; 2025-04-21: 374.53; 2025-04-22: 374.53; 2025-04-23: 374.53; 2025-04-24: 374.53; 2025-04-25: 374.53; 2025-04-26: 374.53; 2025-04-27: 374.53; 2025-04-28: 374.53; 2025-04-29: 374.53; 2025-04-30: 374.53; 2025-05-01: 374.53; 2025-05-02: 374.53; 2025-05-03: 374.53; 2025-05-04: 374.53; 2025-05-05: 374.53; 2025-05-06: 374.53; 2025-05-07: 374.53; 2025-05-08: 374.53; 2025-05-09: 374.53; 2025-05-10: 374.53; 2025-05-11: 374.53; 2025-05-12: 374.53; 2025-05-13: 374.53; 2025-05-14: 374.53; 2025-05-15: 374.53; 2025-05-16: 374.53; 2025-05-17: 374.53; 2025-05-18: 374.53; 2025-05-19: 374.53; 2025-05-20: 374.53; 2025-05-21: 374.53; 2025-05-22: 374.53; 2025-05-23: 374.53; 2025-05-24: 374.53; 2025-05-25: 374.53; 2025-05-26: 374.53; 2025-05-27: 374.53; 2025-05-28: 374.53; 2025-05-29: 374.53; 2025-05-30: 374.53; 2025-05-31: 374.53; 2025-06-01: 374.53; 2025-06-02: 374.53; 2025-06-03: 374.53; 2025-06-04: 374.53; 2025-06-05: 374.53; 2025-06-06: 374.53; 2025-06-07: 374.53; 2025-06-08: 374.53; 2025-06-09: 374.53; 2025-06-10: 374.53; 2025-06-11: 374.53; 2025-06-12: 374.53; 2025-06-13: 374.53; 2025-06-14: 374.53; 2025-06-15: 374.53; 2025-06-16: 374.53; 2025-06-17: 374.53; 2025-06-18: 374.53; 2025-06-19: 374.53; 2025-06-20: 374.53; 2025-06-21: 374.53; 2025-06-22: 374.53; 2025-06-23: 374.53; 2025-06-24: 374.53; 2025-06-25: 374.53; 2025-06-26: 374.53; 2025-06-27: 374.53; 2025-06-28: 374.53; 2025-06-29: 374.53; 2025-06-30: 374.53; 2025-07-01: 374.53; 2025-07-02: 374.53; 2025-07-03: 374.53; 2025-07-04: 374.53; 2025-07-05: 374.53; 2025-07-06: 374.53; 2025-07-07: 374.53; 2025-07-08: 374.53; 2025-07-09: 374.53; 2025-07-10: 374.53; 2025-07-11: 374.53; 2025-07-12: 374.53; 2025-07-13: 374.53; 2025-07-14: 374.53; 2025-07-15: 374.53; 2025-07-16: 374.53; 2025-07-17: 374.53; 2025-07-18: 374.53; 2025-07-19: 374.53; 2025-07-20: 374.53; 2025-07-21: 374.53; 2025-07-22: 374.53; 2025-07-23: 374.53; 2025-07-24: 374.53; 2025-07-25: 374.53; 2025-07-26: 374.53; 2025-07-27: 374.53; 2025-07-28: 374.53; 2025-07-29: 374.53; 2025-07-30: 374.53; 2025-07-31: 374.53; 2025-08-01: 374.53; 2025-08-02: 374.53; 2025-08-03: 374.53; 2025-08-04: 374.53; 2025-08-05: 374.53; 2025-08-06: 374.53; 2025-08-07: 374.53; 2025-08-08: 374.53; 2025-08-09: 374.53; 2025-08-10: 374.53; 2025-08-11: 374.53; 2025-08-12: 374.53; 2025-08-13: 374.53; 2025-08-15: 374.53
347 | CTME250120 | Installation & Alignment - Raw Water Pumps (PA-50-401A/B) | 2024-10-10 | 2024-10-28 | 110.86 | 112.34 | 1.8 | MRT | 2024-10-10: 0.37; 2024-10-11: 0.37; 2024-10-12: 1.12; 2024-10-13: 3.37; 2024-10-14: 7.49; 2024-10-15: 13.48; 2024-10-16: 24.71; 2024-10-17: 38.94; 2024-10-18: 38.94; 2024-10-19: 56.17; 2024-10-20: 73.39; 2024-10-21: 87.62; 2024-10-22: 98.86; 2024-10-23: 104.85; 2024-10-24: 108.97; 2024-10-25: 108.97; 2024-10-26: 111.22; 2024-10-27: 111.96; 2024-10-28: 112.34; 2024-10-29: 112.34; 2024-10-30: 112.34; 2024-10-31: 112.34; 2024-11-01: 112.34; 2024-11-02: 112.34; 2024-11-03: 112.34; 2024-11-04: 112.34; 2024-11-05: 112.34; 2024-11-06: 112.34; 2024-11-07: 112.34; 2024-11-08: 112.34; 2024-11-09: 112.34; 2024-11-10: 112.34; 2024-11-11: 112.34; 2024-11-12: 112.34; 2024-11-13: 112.34; 2024-11-14: 112.34; 2024-11-15: 112.34; 2024-11-16: 112.34; 2024-11-17: 112.34; 2024-11-18: 112.34; 2024-11-19: 112.34; 2024-11-20: 112.34; 2024-11-21: 112.34; 2024-11-22: 112.34; 2024-11-23: 112.34; 2024-11-24: 112.34; 2024-11-25: 112.34; 2024-11-26: 112.34; 2024-11-27: 112.34; 2024-11-28: 112.34; 2024-11-29: 112.34; 2024-11-30: 112.34; 2024-12-01: 112.34; 2024-12-02: 112.34; 2024-12-03: 112.34; 2024-12-04: 112.34; 2024-12-05: 112.34; 2024-12-06: 112.34; 2024-12-07: 112.34; 2024-12-08: 112.34; 2024-12-09: 112.34; 2024-12-10: 112.34; 2024-12-11: 112.34; 2024-12-12: 112.34; 2024-12-13: 112.34; 2024-12-14: 112.34; 2024-12-15: 112.34; 2024-12-16: 112.34; 2024-12-17: 112.34; 2024-12-18: 112.34; 2024-12-19: 112.34; 2024-12-20: 112.34; 2024-12-21: 112.34; 2024-12-22: 112.34; 2024-12-23: 112.34; 2024-12-24: 112.34; 2024-12-25: 112.34; 2024-12-26: 112.34; 2024-12-27: 112.34; 2024-12-28: 112.34; 2024-12-29: 112.34; 2024-12-30: 112.34; 2024-12-31: 112.34; 2025-01-01: 112.34; 2025-01-02: 112.34; 2025-01-03: 112.34; 2025-01-04: 112.34; 2025-01-05: 112.34; 2025-01-06: 112.34; 2025-01-07: 112.34; 2025-01-08: 112.34; 2025-01-09: 112.34; 2025-01-10: 112.34; 2025-01-11: 112.34; 2025-01-12: 112.34; 2025-01-13: 112.34; 2025-01-14: 112.34; 2025-01-15: 112.34; 2025-01-16: 112.34; 2025-01-17: 112.34; 2025-01-18: 112.34; 2025-01-19: 112.34; 2025-01-20: 112.34; 2025-01-21: 112.34; 2025-01-22: 112.34; 2025-01-23: 112.34; 2025-01-24: 112.34; 2025-01-25: 112.34; 2025-01-26: 112.34; 2025-01-27: 112.34; 2025-01-28: 112.34; 2025-01-29: 112.34; 2025-01-30: 112.34; 2025-01-31: 112.34; 2025-02-01: 112.34; 2025-02-02: 112.34; 2025-02-03: 112.34; 2025-02-04: 112.34; 2025-02-05: 112.34; 2025-02-06: 112.34; 2025-02-07: 112.34; 2025-02-08: 112.34; 2025-02-09: 112.34; 2025-02-10: 112.34; 2025-02-11: 112.34; 2025-02-12: 112.34; 2025-02-13: 112.34; 2025-02-14: 112.34; 2025-02-15: 112.34; 2025-02-16: 112.34; 2025-02-17: 112.34; 2025-02-18: 112.34; 2025-02-19: 112.34; 2025-02-20: 112.34; 2025-02-21: 112.34; 2025-02-22: 112.34; 2025-02-23: 112.34; 2025-02-24: 112.34; 2025-02-25: 112.34; 2025-02-26: 112.34; 2025-02-27: 112.34; 2025-02-28: 112.34; 2025-03-01: 112.34; 2025-03-02: 112.34; 2025-03-03: 112.34; 2025-03-04: 112.34; 2025-03-05: 112.34; 2025-03-06: 112.34; 2025-03-07: 112.34; 2025-03-08: 112.34; 2025-03-09: 112.34; 2025-03-10: 112.34; 2025-03-11: 112.34; 2025-03-12: 112.34; 2025-03-13: 112.34; 2025-03-14: 112.34; 2025-03-15: 112.34; 2025-03-16: 112.34; 2025-03-17: 112.34; 2025-03-18: 112.34; 2025-03-19: 112.34; 2025-03-20: 112.34; 2025-03-21: 112.34; 2025-03-22: 112.34; 2025-03-23: 112.34; 2025-03-24: 112.34; 2025-03-25: 112.34; 2025-03-26: 112.34; 2025-03-27: 112.34; 2025-03-28: 112.34; 2025-03-29: 112.34; 2025-03-30: 112.34; 2025-03-31: 112.34; 2025-04-01: 112.34; 2025-04-02: 112.34; 2025-04-03: 112.34; 2025-04-04: 112.34; 2025-04-05: 112.34; 2025-04-06: 112.34; 2025-04-07: 112.34; 2025-04-08: 112.34; 2025-04-09: 112.34; 2025-04-10: 112.34; 2025-04-11: 112.34; 2025-04-12: 112.34; 2025-04-13: 112.34; 2025-04-14: 112.34; 2025-04-15: 112.34; 2025-04-16: 112.34; 2025-04-17: 112.34; 2025-04-18: 112.34; 2025-04-19: 112.34; 2025-04-20: 112.34; 2025-04-21: 112.34; 2025-04-22: 112.34; 2025-04-23: 112.34; 2025-04-24: 112.34; 2025-04-25: 112.34; 2025-04-26: 112.34; 2025-04-27: 112.34; 2025-04-28: 112.34; 2025-04-29: 112.34; 2025-04-30: 112.34; 2025-05-01: 112.34; 2025-05-02: 112.34; 2025-05-03: 112.34; 2025-05-04: 112.34; 2025-05-05: 112.34; 2025-05-06: 112.34; 2025-05-07: 112.34; 2025-05-08: 112.34; 2025-05-09: 112.34; 2025-05-10: 112.34; 2025-05-11: 112.34; 2025-05-12: 112.34; 2025-05-13: 112.34; 2025-05-14: 112.34; 2025-05-15: 112.34; 2025-05-16: 112.34; 2025-05-17: 112.34; 2025-05-18: 112.34; 2025-05-19: 112.34; 2025-05-20: 112.34; 2025-05-21: 112.34; 2025-05-22: 112.34; 2025-05-23: 112.34; 2025-05-24: 112.34; 2025-05-25: 112.34; 2025-05-26: 112.34; 2025-05-27: 112.34; 2025-05-28: 112.34; 2025-05-29: 112.34; 2025-05-30: 112.34; 2025-05-31: 112.34; 2025-06-01: 112.34; 2025-06-02: 112.34; 2025-06-03: 112.34; 2025-06-04: 112.34; 2025-06-05: 112.34; 2025-06-06: 112.34; 2025-06-07: 112.34; 2025-06-08: 112.34; 2025-06-09: 112.34; 2025-06-10: 112.34; 2025-06-11: 112.34; 2025-06-12: 112.34; 2025-06-13: 112.34; 2025-06-14: 112.34; 2025-06-15: 112.34; 2025-06-16: 112.34; 2025-06-17: 112.34; 2025-06-18: 112.34; 2025-06-19: 112.34; 2025-06-20: 112.34; 2025-06-21: 112.34; 2025-06-22: 112.34; 2025-06-23: 112.34; 2025-06-24: 112.34; 2025-06-25: 112.34; 2025-06-26: 112.34; 2025-06-27: 112.34; 2025-06-28: 112.34; 2025-06-29: 112.34; 2025-06-30: 112.34; 2025-07-01: 112.34; 2025-07-02: 112.34; 2025-07-03: 112.34; 2025-07-04: 112.34; 2025-07-05: 112.34; 2025-07-06: 112.34; 2025-07-07: 112.34; 2025-07-08: 112.34; 2025-07-09: 112.34; 2025-07-10: 112.34; 2025-07-11: 112.34; 2025-07-12: 112.34; 2025-07-13: 112.34; 2025-07-14: 112.34; 2025-07-15: 112.34; 2025-07-16: 112.34; 2025-07-17: 112.34; 2025-07-18: 112.34; 2025-07-19: 112.34; 2025-07-20: 112.34; 2025-07-21: 112.34; 2025-07-22: 112.34; 2025-07-23: 112.34; 2025-07-24: 112.34; 2025-07-25: 112.34; 2025-07-26: 112.34; 2025-07-27: 112.34; 2025-07-28: 112.34; 2025-07-29: 112.34; 2025-07-30: 112.34; 2025-07-31: 112.34; 2025-08-01: 112.34; 2025-08-02: 112.34; 2025-08-03: 112.34; 2025-08-04: 112.34; 2025-08-05: 112.34; 2025-08-06: 112.34; 2025-08-07: 112.34; 2025-08-08: 112.34; 2025-08-09: 112.34; 2025-08-10: 112.34; 2025-08-11: 112.34; 2025-08-12: 112.34; 2025-08-13: 112.34; 2025-08-15: 112.34
348 | Instrument Air Unit |  | 17-Aug-24 | 15-Dec-24 | 3601.4 | 3649.44 |  |  | 2024-08-17: 0.95; 2024-08-18: 5.7; 2024-08-19: 10.46; 2024-08-20: 15.21; 2024-08-21: 19.97; 2024-08-22: 26.07; 2024-08-23: 26.07; 2024-08-24: 32.76; 2024-08-25: 39.44; 2024-08-26: 51.43; 2024-08-27: 66.66; 2024-08-28: 85.74; 2024-08-29: 104.83; 2024-08-30: 104.83; 2024-08-31: 123.92; 2024-09-01: 143.01; 2024-09-02: 166.83; 2024-09-03: 196.47; 2024-09-04: 241.26; 2024-09-05: 286.05; 2024-09-06: 286.05; 2024-09-07: 332.38; 2024-09-08: 384.9; 2024-09-09: 437.41; 2024-09-10: 489.92; 2024-09-11: 542.44; 2024-09-12: 613.51; 2024-09-13: 613.51; 2024-09-14: 692.54; 2024-09-15: 692.54; 2024-09-16: 771.57; 2024-09-17: 850.6; 2024-09-18: 928.09; 2024-09-19: 999.39; 2024-09-20: 999.39; 2024-09-21: 1070.69; 2024-09-22: 1148.06; 2024-09-23: 1249.66; 2024-09-24: 1346.54; 2024-09-25: 1441.38; 2024-09-26: 1536.23; 2024-09-27: 1536.23; 2024-09-28: 1631.08; 2024-09-29: 1724.96; 2024-09-30: 1814.98; 2024-10-01: 1904.99; 2024-10-02: 1995.01; 2024-10-03: 2085.03; 2024-10-04: 2085.03; 2024-10-05: 2173.7; 2024-10-06: 2261.78; 2024-10-07: 2349.87; 2024-10-08: 2437.96; 2024-10-09: 2519.79; 2024-10-10: 2576.61; 2024-10-11: 2576.61; 2024-10-12: 2633.73; 2024-10-13: 2691.23; 2024-10-14: 2748.73; 2024-10-15: 2806.22; 2024-10-16: 2863.72; 2024-10-17: 2921.22; 2024-10-18: 2921.22; 2024-10-19: 2961.45; 2024-10-20: 2993.79; 2024-10-21: 3026.13; 2024-10-22: 3058.48; 2024-10-23: 3090.82; 2024-10-24: 3124.69; 2024-10-25: 3124.69; 2024-10-26: 3160.43; 2024-10-27: 3192.39; 2024-10-28: 3209.19; 2024-10-29: 3226; 2024-10-30: 3242.8; 2024-10-31: 3264.12; 2024-11-01: 3264.12; 2024-11-02: 3285.69; 2024-11-03: 3307.25; 2024-11-04: 3328.81; 2024-11-05: 3345.07; 2024-11-06: 3361.51; 2024-11-07: 3380.93; 2024-11-08: 3380.93; 2024-11-09: 3400.36; 2024-11-10: 3419.79; 2024-11-11: 3439.21; 2024-11-12: 3458.64; 2024-11-13: 3477.31; 2024-11-14: 3492.95; 2024-11-15: 3492.95; 2024-11-16: 3508.59; 2024-11-17: 3524.23; 2024-11-18: 3539.86; 2024-11-19: 3553.06; 2024-11-20: 3563.26; 2024-11-21: 3573.45; 2024-11-22: 3573.45; 2024-11-23: 3583.65; 2024-11-24: 3593.85; 2024-11-25: 3604.05; 2024-11-26: 3609.73; 2024-11-27: 3615.17; 2024-11-28: 3620.61; 2024-11-29: 3620.61; 2024-11-30: 3626.05; 2024-12-01: 3631.49; 2024-12-02: 3635.4; 2024-12-03: 3637.44; 2024-12-04: 3639.48; 2024-12-05: 3641.52; 2024-12-06: 3641.52; 2024-12-07: 3643.56; 2024-12-08: 3645.6; 2024-12-09: 3646.35; 2024-12-10: 3647.02; 2024-12-11: 3647.7; 2024-12-12: 3648.38; 2024-12-13: 3648.38; 2024-12-14: 3649.06; 2024-12-15: 3649.44; 2024-12-16: 3649.44; 2024-12-17: 3649.44; 2024-12-18: 3649.44; 2024-12-19: 3649.44; 2024-12-20: 3649.44; 2024-12-21: 3649.44; 2024-12-22: 3649.44; 2024-12-23: 3649.44; 2024-12-24: 3649.44; 2024-12-25: 3649.44; 2024-12-26: 3649.44; 2024-12-27: 3649.44; 2024-12-28: 3649.44; 2024-12-29: 3649.44; 2024-12-30: 3649.44; 2024-12-31: 3649.44; 2025-01-01: 3649.44; 2025-01-02: 3649.44; 2025-01-03: 3649.44; 2025-01-04: 3649.44; 2025-01-05: 3649.44; 2025-01-06: 3649.44; 2025-01-07: 3649.44; 2025-01-08: 3649.44; 2025-01-09: 3649.44; 2025-01-10: 3649.44; 2025-01-11: 3649.44; 2025-01-12: 3649.44; 2025-01-13: 3649.44; 2025-01-14: 3649.44; 2025-01-15: 3649.44; 2025-01-16: 3649.44; 2025-01-17: 3649.44; 2025-01-18: 3649.44; 2025-01-19: 3649.44; 2025-01-20: 3649.44; 2025-01-21: 3649.44; 2025-01-22: 3649.44; 2025-01-23: 3649.44; 2025-01-24: 3649.44; 2025-01-25: 3649.44; 2025-01-26: 3649.44; 2025-01-27: 3649.44; 2025-01-28: 3649.44; 2025-01-29: 3649.44; 2025-01-30: 3649.44; 2025-01-31: 3649.44; 2025-02-01: 3649.44; 2025-02-02: 3649.44; 2025-02-03: 3649.44; 2025-02-04: 3649.44; 2025-02-05: 3649.44; 2025-02-06: 3649.44; 2025-02-07: 3649.44; 2025-02-08: 3649.44; 2025-02-09: 3649.44; 2025-02-10: 3649.44; 2025-02-11: 3649.44; 2025-02-12: 3649.44; 2025-02-13: 3649.44; 2025-02-14: 3649.44; 2025-02-15: 3649.44; 2025-02-16: 3649.44; 2025-02-17: 3649.44; 2025-02-18: 3649.44; 2025-02-19: 3649.44; 2025-02-20: 3649.44; 2025-02-21: 3649.44; 2025-02-22: 3649.44; 2025-02-23: 3649.44; 2025-02-24: 3649.44; 2025-02-25: 3649.44; 2025-02-26: 3649.44; 2025-02-27: 3649.44; 2025-02-28: 3649.44; 2025-03-01: 3649.44; 2025-03-02: 3649.44; 2025-03-03: 3649.44; 2025-03-04: 3649.44; 2025-03-05: 3649.44; 2025-03-06: 3649.44; 2025-03-07: 3649.44; 2025-03-08: 3649.44; 2025-03-09: 3649.44; 2025-03-10: 3649.44; 2025-03-11: 3649.44; 2025-03-12: 3649.44; 2025-03-13: 3649.44; 2025-03-14: 3649.44; 2025-03-15: 3649.44; 2025-03-16: 3649.44; 2025-03-17: 3649.44; 2025-03-18: 3649.44; 2025-03-19: 3649.44; 2025-03-20: 3649.44; 2025-03-21: 3649.44; 2025-03-22: 3649.44; 2025-03-23: 3649.44; 2025-03-24: 3649.44; 2025-03-25: 3649.44; 2025-03-26: 3649.44; 2025-03-27: 3649.44; 2025-03-28: 3649.44; 2025-03-29: 3649.44; 2025-03-30: 3649.44; 2025-03-31: 3649.44; 2025-04-01: 3649.44; 2025-04-02: 3649.44; 2025-04-03: 3649.44; 2025-04-04: 3649.44; 2025-04-05: 3649.44; 2025-04-06: 3649.44; 2025-04-07: 3649.44; 2025-04-08: 3649.44; 2025-04-09: 3649.44; 2025-04-10: 3649.44; 2025-04-11: 3649.44; 2025-04-12: 3649.44; 2025-04-13: 3649.44; 2025-04-14: 3649.44; 2025-04-15: 3649.44; 2025-04-16: 3649.44; 2025-04-17: 3649.44; 2025-04-18: 3649.44; 2025-04-19: 3649.44; 2025-04-20: 3649.44; 2025-04-21: 3649.44; 2025-04-22: 3649.44; 2025-04-23: 3649.44; 2025-04-24: 3649.44; 2025-04-25: 3649.44; 2025-04-26: 3649.44; 2025-04-27: 3649.44; 2025-04-28: 3649.44; 2025-04-29: 3649.44; 2025-04-30: 3649.44; 2025-05-01: 3649.44; 2025-05-02: 3649.44; 2025-05-03: 3649.44; 2025-05-04: 3649.44; 2025-05-05: 3649.44; 2025-05-06: 3649.44; 2025-05-07: 3649.44; 2025-05-08: 3649.44; 2025-05-09: 3649.44; 2025-05-10: 3649.44; 2025-05-11: 3649.44; 2025-05-12: 3649.44; 2025-05-13: 3649.44; 2025-05-14: 3649.44; 2025-05-15: 3649.44; 2025-05-16: 3649.44; 2025-05-17: 3649.44; 2025-05-18: 3649.44; 2025-05-19: 3649.44; 2025-05-20: 3649.44; 2025-05-21: 3649.44; 2025-05-22: 3649.44; 2025-05-23: 3649.44; 2025-05-24: 3649.44; 2025-05-25: 3649.44; 2025-05-26: 3649.44; 2025-05-27: 3649.44; 2025-05-28: 3649.44; 2025-05-29: 3649.44; 2025-05-30: 3649.44; 2025-05-31: 3649.44; 2025-06-01: 3649.44; 2025-06-02: 3649.44; 2025-06-03: 3649.44; 2025-06-04: 3649.44; 2025-06-05: 3649.44; 2025-06-06: 3649.44; 2025-06-07: 3649.44; 2025-06-08: 3649.44; 2025-06-09: 3649.44; 2025-06-10: 3649.44; 2025-06-11: 3649.44; 2025-06-12: 3649.44; 2025-06-13: 3649.44; 2025-06-14: 3649.44; 2025-06-15: 3649.44; 2025-06-16: 3649.44; 2025-06-17: 3649.44; 2025-06-18: 3649.44; 2025-06-19: 3649.44; 2025-06-20: 3649.44; 2025-06-21: 3649.44; 2025-06-22: 3649.44; 2025-06-23: 3649.44; 2025-06-24: 3649.44; 2025-06-25: 3649.44; 2025-06-26: 3649.44; 2025-06-27: 3649.44; 2025-06-28: 3649.44; 2025-06-29: 3649.44; 2025-06-30: 3649.44; 2025-07-01: 3649.44; 2025-07-02: 3649.44; 2025-07-03: 3649.44; 2025-07-04: 3649.44; 2025-07-05: 3649.44; 2025-07-06: 3649.44; 2025-07-07: 3649.44; 2025-07-08: 3649.44; 2025-07-09: 3649.44; 2025-07-10: 3649.44; 2025-07-11: 3649.44; 2025-07-12: 3649.44; 2025-07-13: 3649.44; 2025-07-14: 3649.44; 2025-07-15: 3649.44; 2025-07-16: 3649.44; 2025-07-17: 3649.44; 2025-07-18: 3649.44; 2025-07-19: 3649.44; 2025-07-20: 3649.44; 2025-07-21: 3649.44; 2025-07-22: 3649.44; 2025-07-23: 3649.44; 2025-07-24: 3649.44; 2025-07-25: 3649.44; 2025-07-26: 3649.44; 2025-07-27: 3649.44; 2025-07-28: 3649.44; 2025-07-29: 3649.44; 2025-07-30: 3649.44; 2025-07-31: 3649.44; 2025-08-01: 3649.44; 2025-08-02: 3649.44; 2025-08-03: 3649.44; 2025-08-04: 3649.44; 2025-08-05: 3649.44; 2025-08-06: 3649.44; 2025-08-07: 3649.44; 2025-08-08: 3649.44; 2025-08-09: 3649.44; 2025-08-10: 3649.44; 2025-08-11: 3649.44; 2025-08-12: 3649.44; 2025-08-13: 3649.44; 2025-08-15: 3649.44
349 | CTME250150 | Installation & Alignment - Instrument Air Receiver (VL-63-402 / 403) | 17-Aug-24 | 2024-10-09 | 428.85 | 434.57 | 7.9 | MST | 2024-08-17: 0.19; 2024-08-18: 1.16; 2024-08-19: 2.12; 2024-08-20: 3.09; 2024-08-21: 4.06; 2024-08-22: 6.37; 2024-08-23: 6.37; 2024-08-24: 9.27; 2024-08-25: 12.17; 2024-08-26: 15.07; 2024-08-27: 18.93; 2024-08-28: 26.65; 2024-08-29: 34.38; 2024-08-30: 34.38; 2024-08-31: 42.11; 2024-09-01: 49.83; 2024-09-02: 62.29; 2024-09-03: 76.77; 2024-09-04: 91.26; 2024-09-05: 105.75; 2024-09-06: 105.75; 2024-09-07: 121.78; 2024-09-08: 143.99; 2024-09-09: 166.2; 2024-09-10: 188.41; 2024-09-11: 210.62; 2024-09-12: 232.83; 2024-09-13: 232.83; 2024-09-14: 255.04; 2024-09-15: 255.04; 2024-09-16: 277.26; 2024-09-17: 299.47; 2024-09-18: 320.13; 2024-09-19: 334.62; 2024-09-20: 334.62; 2024-09-21: 349.1; 2024-09-22: 363.59; 2024-09-23: 378.08; 2024-09-24: 387.83; 2024-09-25: 395.56; 2024-09-26: 403.28; 2024-09-27: 403.28; 2024-09-28: 411.01; 2024-09-29: 417.77; 2024-09-30: 420.66; 2024-10-01: 423.56; 2024-10-02: 426.46; 2024-10-03: 429.36; 2024-10-04: 429.36; 2024-10-05: 430.9; 2024-10-06: 431.87; 2024-10-07: 432.83; 2024-10-08: 433.8; 2024-10-09: 434.57; 2024-10-10: 434.57; 2024-10-11: 434.57; 2024-10-12: 434.57; 2024-10-13: 434.57; 2024-10-14: 434.57; 2024-10-15: 434.57; 2024-10-16: 434.57; 2024-10-17: 434.57; 2024-10-18: 434.57; 2024-10-19: 434.57; 2024-10-20: 434.57; 2024-10-21: 434.57; 2024-10-22: 434.57; 2024-10-23: 434.57; 2024-10-24: 434.57; 2024-10-25: 434.57; 2024-10-26: 434.57; 2024-10-27: 434.57; 2024-10-28: 434.57; 2024-10-29: 434.57; 2024-10-30: 434.57; 2024-10-31: 434.57; 2024-11-01: 434.57; 2024-11-02: 434.57; 2024-11-03: 434.57; 2024-11-04: 434.57; 2024-11-05: 434.57; 2024-11-06: 434.57; 2024-11-07: 434.57; 2024-11-08: 434.57; 2024-11-09: 434.57; 2024-11-10: 434.57; 2024-11-11: 434.57; 2024-11-12: 434.57; 2024-11-13: 434.57; 2024-11-14: 434.57; 2024-11-15: 434.57; 2024-11-16: 434.57; 2024-11-17: 434.57; 2024-11-18: 434.57; 2024-11-19: 434.57; 2024-11-20: 434.57; 2024-11-21: 434.57; 2024-11-22: 434.57; 2024-11-23: 434.57; 2024-11-24: 434.57; 2024-11-25: 434.57; 2024-11-26: 434.57; 2024-11-27: 434.57; 2024-11-28: 434.57; 2024-11-29: 434.57; 2024-11-30: 434.57; 2024-12-01: 434.57; 2024-12-02: 434.57; 2024-12-03: 434.57; 2024-12-04: 434.57; 2024-12-05: 434.57; 2024-12-06: 434.57; 2024-12-07: 434.57; 2024-12-08: 434.57; 2024-12-09: 434.57; 2024-12-10: 434.57; 2024-12-11: 434.57; 2024-12-12: 434.57; 2024-12-13: 434.57; 2024-12-14: 434.57; 2024-12-15: 434.57; 2024-12-16: 434.57; 2024-12-17: 434.57; 2024-12-18: 434.57; 2024-12-19: 434.57; 2024-12-20: 434.57; 2024-12-21: 434.57; 2024-12-22: 434.57; 2024-12-23: 434.57; 2024-12-24: 434.57; 2024-12-25: 434.57; 2024-12-26: 434.57; 2024-12-27: 434.57; 2024-12-28: 434.57; 2024-12-29: 434.57; 2024-12-30: 434.57; 2024-12-31: 434.57; 2025-01-01: 434.57; 2025-01-02: 434.57; 2025-01-03: 434.57; 2025-01-04: 434.57; 2025-01-05: 434.57; 2025-01-06: 434.57; 2025-01-07: 434.57; 2025-01-08: 434.57; 2025-01-09: 434.57; 2025-01-10: 434.57; 2025-01-11: 434.57; 2025-01-12: 434.57; 2025-01-13: 434.57; 2025-01-14: 434.57; 2025-01-15: 434.57; 2025-01-16: 434.57; 2025-01-17: 434.57; 2025-01-18: 434.57; 2025-01-19: 434.57; 2025-01-20: 434.57; 2025-01-21: 434.57; 2025-01-22: 434.57; 2025-01-23: 434.57; 2025-01-24: 434.57; 2025-01-25: 434.57; 2025-01-26: 434.57; 2025-01-27: 434.57; 2025-01-28: 434.57; 2025-01-29: 434.57; 2025-01-30: 434.57; 2025-01-31: 434.57; 2025-02-01: 434.57; 2025-02-02: 434.57; 2025-02-03: 434.57; 2025-02-04: 434.57; 2025-02-05: 434.57; 2025-02-06: 434.57; 2025-02-07: 434.57; 2025-02-08: 434.57; 2025-02-09: 434.57; 2025-02-10: 434.57; 2025-02-11: 434.57; 2025-02-12: 434.57; 2025-02-13: 434.57; 2025-02-14: 434.57; 2025-02-15: 434.57; 2025-02-16: 434.57; 2025-02-17: 434.57; 2025-02-18: 434.57; 2025-02-19: 434.57; 2025-02-20: 434.57; 2025-02-21: 434.57; 2025-02-22: 434.57; 2025-02-23: 434.57; 2025-02-24: 434.57; 2025-02-25: 434.57; 2025-02-26: 434.57; 2025-02-27: 434.57; 2025-02-28: 434.57; 2025-03-01: 434.57; 2025-03-02: 434.57; 2025-03-03: 434.57; 2025-03-04: 434.57; 2025-03-05: 434.57; 2025-03-06: 434.57; 2025-03-07: 434.57; 2025-03-08: 434.57; 2025-03-09: 434.57; 2025-03-10: 434.57; 2025-03-11: 434.57; 2025-03-12: 434.57; 2025-03-13: 434.57; 2025-03-14: 434.57; 2025-03-15: 434.57; 2025-03-16: 434.57; 2025-03-17: 434.57; 2025-03-18: 434.57; 2025-03-19: 434.57; 2025-03-20: 434.57; 2025-03-21: 434.57; 2025-03-22: 434.57; 2025-03-23: 434.57; 2025-03-24: 434.57; 2025-03-25: 434.57; 2025-03-26: 434.57; 2025-03-27: 434.57; 2025-03-28: 434.57; 2025-03-29: 434.57; 2025-03-30: 434.57; 2025-03-31: 434.57; 2025-04-01: 434.57; 2025-04-02: 434.57; 2025-04-03: 434.57; 2025-04-04: 434.57; 2025-04-05: 434.57; 2025-04-06: 434.57; 2025-04-07: 434.57; 2025-04-08: 434.57; 2025-04-09: 434.57; 2025-04-10: 434.57; 2025-04-11: 434.57; 2025-04-12: 434.57; 2025-04-13: 434.57; 2025-04-14: 434.57; 2025-04-15: 434.57; 2025-04-16: 434.57; 2025-04-17: 434.57; 2025-04-18: 434.57; 2025-04-19: 434.57; 2025-04-20: 434.57; 2025-04-21: 434.57; 2025-04-22: 434.57; 2025-04-23: 434.57; 2025-04-24: 434.57; 2025-04-25: 434.57; 2025-04-26: 434.57; 2025-04-27: 434.57; 2025-04-28: 434.57; 2025-04-29: 434.57; 2025-04-30: 434.57; 2025-05-01: 434.57; 2025-05-02: 434.57; 2025-05-03: 434.57; 2025-05-04: 434.57; 2025-05-05: 434.57; 2025-05-06: 434.57; 2025-05-07: 434.57; 2025-05-08: 434.57; 2025-05-09: 434.57; 2025-05-10: 434.57; 2025-05-11: 434.57; 2025-05-12: 434.57; 2025-05-13: 434.57; 2025-05-14: 434.57; 2025-05-15: 434.57; 2025-05-16: 434.57; 2025-05-17: 434.57; 2025-05-18: 434.57; 2025-05-19: 434.57; 2025-05-20: 434.57; 2025-05-21: 434.57; 2025-05-22: 434.57; 2025-05-23: 434.57; 2025-05-24: 434.57; 2025-05-25: 434.57; 2025-05-26: 434.57; 2025-05-27: 434.57; 2025-05-28: 434.57; 2025-05-29: 434.57; 2025-05-30: 434.57; 2025-05-31: 434.57; 2025-06-01: 434.57; 2025-06-02: 434.57; 2025-06-03: 434.57; 2025-06-04: 434.57; 2025-06-05: 434.57; 2025-06-06: 434.57; 2025-06-07: 434.57; 2025-06-08: 434.57; 2025-06-09: 434.57; 2025-06-10: 434.57; 2025-06-11: 434.57; 2025-06-12: 434.57; 2025-06-13: 434.57; 2025-06-14: 434.57; 2025-06-15: 434.57; 2025-06-16: 434.57; 2025-06-17: 434.57; 2025-06-18: 434.57; 2025-06-19: 434.57; 2025-06-20: 434.57; 2025-06-21: 434.57; 2025-06-22: 434.57; 2025-06-23: 434.57; 2025-06-24: 434.57; 2025-06-25: 434.57; 2025-06-26: 434.57; 2025-06-27: 434.57; 2025-06-28: 434.57; 2025-06-29: 434.57; 2025-06-30: 434.57; 2025-07-01: 434.57; 2025-07-02: 434.57; 2025-07-03: 434.57; 2025-07-04: 434.57; 2025-07-05: 434.57; 2025-07-06: 434.57; 2025-07-07: 434.57; 2025-07-08: 434.57; 2025-07-09: 434.57; 2025-07-10: 434.57; 2025-07-11: 434.57; 2025-07-12: 434.57; 2025-07-13: 434.57; 2025-07-14: 434.57; 2025-07-15: 434.57; 2025-07-16: 434.57; 2025-07-17: 434.57; 2025-07-18: 434.57; 2025-07-19: 434.57; 2025-07-20: 434.57; 2025-07-21: 434.57; 2025-07-22: 434.57; 2025-07-23: 434.57; 2025-07-24: 434.57; 2025-07-25: 434.57; 2025-07-26: 434.57; 2025-07-27: 434.57; 2025-07-28: 434.57; 2025-07-29: 434.57; 2025-07-30: 434.57; 2025-07-31: 434.57; 2025-08-01: 434.57; 2025-08-02: 434.57; 2025-08-03: 434.57; 2025-08-04: 434.57; 2025-08-05: 434.57; 2025-08-06: 434.57; 2025-08-07: 434.57; 2025-08-08: 434.57; 2025-08-09: 434.57; 2025-08-10: 434.57; 2025-08-11: 434.57; 2025-08-12: 434.57; 2025-08-13: 434.57; 2025-08-15: 434.57
350 | CTME250160 | Installation & Alignment - Air Generation & Dryer Package (UO-63-401 & 402) | 17-Aug-24 | 2024-11-13 | 2803.5 | 2840.9 | 45.5 | MRT | 2024-08-17: 0.76; 2024-08-18: 4.55; 2024-08-19: 8.33; 2024-08-20: 12.12; 2024-08-21: 15.91; 2024-08-22: 19.7; 2024-08-23: 19.7; 2024-08-24: 23.48; 2024-08-25: 27.27; 2024-08-26: 36.36; 2024-08-27: 47.73; 2024-08-28: 59.09; 2024-08-29: 70.45; 2024-08-30: 70.45; 2024-08-31: 81.82; 2024-09-01: 93.18; 2024-09-02: 104.54; 2024-09-03: 119.7; 2024-09-04: 150; 2024-09-05: 180.3; 2024-09-06: 180.3; 2024-09-07: 210.61; 2024-09-08: 240.91; 2024-09-09: 271.21; 2024-09-10: 301.51; 2024-09-11: 331.82; 2024-09-12: 380.68; 2024-09-13: 380.68; 2024-09-14: 437.5; 2024-09-15: 437.5; 2024-09-16: 494.32; 2024-09-17: 551.13; 2024-09-18: 607.95; 2024-09-19: 664.77; 2024-09-20: 664.77; 2024-09-21: 721.59; 2024-09-22: 784.47; 2024-09-23: 871.59; 2024-09-24: 958.71; 2024-09-25: 1045.83; 2024-09-26: 1132.95; 2024-09-27: 1132.95; 2024-09-28: 1220.07; 2024-09-29: 1307.19; 2024-09-30: 1394.31; 2024-10-01: 1481.43; 2024-10-02: 1568.55; 2024-10-03: 1655.67; 2024-10-04: 1655.67; 2024-10-05: 1742.79; 2024-10-06: 1829.92; 2024-10-07: 1917.04; 2024-10-08: 2004.16; 2024-10-09: 2085.22; 2024-10-10: 2142.04; 2024-10-11: 2142.04; 2024-10-12: 2198.85; 2024-10-13: 2255.67; 2024-10-14: 2312.49; 2024-10-15: 2369.31; 2024-10-16: 2426.12; 2024-10-17: 2482.94; 2024-10-18: 2482.94; 2024-10-19: 2521.2; 2024-10-20: 2551.5; 2024-10-21: 2581.81; 2024-10-22: 2612.11; 2024-10-23: 2642.41; 2024-10-24: 2672.71; 2024-10-25: 2672.71; 2024-10-26: 2703.02; 2024-10-27: 2729.53; 2024-10-28: 2740.9; 2024-10-29: 2752.26; 2024-10-30: 2763.62; 2024-10-31: 2774.99; 2024-11-01: 2774.99; 2024-11-02: 2786.35; 2024-11-03: 2797.71; 2024-11-04: 2809.08; 2024-11-05: 2815.14; 2024-11-06: 2818.93; 2024-11-07: 2822.71; 2024-11-08: 2822.71; 2024-11-09: 2826.5; 2024-11-10: 2830.29; 2024-11-11: 2834.08; 2024-11-12: 2837.87; 2024-11-13: 2840.9; 2024-11-14: 2840.9; 2024-11-15: 2840.9; 2024-11-16: 2840.9; 2024-11-17: 2840.9; 2024-11-18: 2840.9; 2024-11-19: 2840.9; 2024-11-20: 2840.9; 2024-11-21: 2840.9; 2024-11-22: 2840.9; 2024-11-23: 2840.9; 2024-11-24: 2840.9; 2024-11-25: 2840.9; 2024-11-26: 2840.9; 2024-11-27: 2840.9; 2024-11-28: 2840.9; 2024-11-29: 2840.9; 2024-11-30: 2840.9; 2024-12-01: 2840.9; 2024-12-02: 2840.9; 2024-12-03: 2840.9; 2024-12-04: 2840.9; 2024-12-05: 2840.9; 2024-12-06: 2840.9; 2024-12-07: 2840.9; 2024-12-08: 2840.9; 2024-12-09: 2840.9; 2024-12-10: 2840.9; 2024-12-11: 2840.9; 2024-12-12: 2840.9; 2024-12-13: 2840.9; 2024-12-14: 2840.9; 2024-12-15: 2840.9; 2024-12-16: 2840.9; 2024-12-17: 2840.9; 2024-12-18: 2840.9; 2024-12-19: 2840.9; 2024-12-20: 2840.9; 2024-12-21: 2840.9; 2024-12-22: 2840.9; 2024-12-23: 2840.9; 2024-12-24: 2840.9; 2024-12-25: 2840.9; 2024-12-26: 2840.9; 2024-12-27: 2840.9; 2024-12-28: 2840.9; 2024-12-29: 2840.9; 2024-12-30: 2840.9; 2024-12-31: 2840.9; 2025-01-01: 2840.9; 2025-01-02: 2840.9; 2025-01-03: 2840.9; 2025-01-04: 2840.9; 2025-01-05: 2840.9; 2025-01-06: 2840.9; 2025-01-07: 2840.9; 2025-01-08: 2840.9; 2025-01-09: 2840.9; 2025-01-10: 2840.9; 2025-01-11: 2840.9; 2025-01-12: 2840.9; 2025-01-13: 2840.9; 2025-01-14: 2840.9; 2025-01-15: 2840.9; 2025-01-16: 2840.9; 2025-01-17: 2840.9; 2025-01-18: 2840.9; 2025-01-19: 2840.9; 2025-01-20: 2840.9; 2025-01-21: 2840.9; 2025-01-22: 2840.9; 2025-01-23: 2840.9; 2025-01-24: 2840.9; 2025-01-25: 2840.9; 2025-01-26: 2840.9; 2025-01-27: 2840.9; 2025-01-28: 2840.9; 2025-01-29: 2840.9; 2025-01-30: 2840.9; 2025-01-31: 2840.9; 2025-02-01: 2840.9; 2025-02-02: 2840.9; 2025-02-03: 2840.9; 2025-02-04: 2840.9; 2025-02-05: 2840.9; 2025-02-06: 2840.9; 2025-02-07: 2840.9; 2025-02-08: 2840.9; 2025-02-09: 2840.9; 2025-02-10: 2840.9; 2025-02-11: 2840.9; 2025-02-12: 2840.9; 2025-02-13: 2840.9; 2025-02-14: 2840.9; 2025-02-15: 2840.9; 2025-02-16: 2840.9; 2025-02-17: 2840.9; 2025-02-18: 2840.9; 2025-02-19: 2840.9; 2025-02-20: 2840.9; 2025-02-21: 2840.9; 2025-02-22: 2840.9; 2025-02-23: 2840.9; 2025-02-24: 2840.9; 2025-02-25: 2840.9; 2025-02-26: 2840.9; 2025-02-27: 2840.9; 2025-02-28: 2840.9; 2025-03-01: 2840.9; 2025-03-02: 2840.9; 2025-03-03: 2840.9; 2025-03-04: 2840.9; 2025-03-05: 2840.9; 2025-03-06: 2840.9; 2025-03-07: 2840.9; 2025-03-08: 2840.9; 2025-03-09: 2840.9; 2025-03-10: 2840.9; 2025-03-11: 2840.9; 2025-03-12: 2840.9; 2025-03-13: 2840.9; 2025-03-14: 2840.9; 2025-03-15: 2840.9; 2025-03-16: 2840.9; 2025-03-17: 2840.9; 2025-03-18: 2840.9; 2025-03-19: 2840.9; 2025-03-20: 2840.9; 2025-03-21: 2840.9; 2025-03-22: 2840.9; 2025-03-23: 2840.9; 2025-03-24: 2840.9; 2025-03-25: 2840.9; 2025-03-26: 2840.9; 2025-03-27: 2840.9; 2025-03-28: 2840.9; 2025-03-29: 2840.9; 2025-03-30: 2840.9; 2025-03-31: 2840.9; 2025-04-01: 2840.9; 2025-04-02: 2840.9; 2025-04-03: 2840.9; 2025-04-04: 2840.9; 2025-04-05: 2840.9; 2025-04-06: 2840.9; 2025-04-07: 2840.9; 2025-04-08: 2840.9; 2025-04-09: 2840.9; 2025-04-10: 2840.9; 2025-04-11: 2840.9; 2025-04-12: 2840.9; 2025-04-13: 2840.9; 2025-04-14: 2840.9; 2025-04-15: 2840.9; 2025-04-16: 2840.9; 2025-04-17: 2840.9; 2025-04-18: 2840.9; 2025-04-19: 2840.9; 2025-04-20: 2840.9; 2025-04-21: 2840.9; 2025-04-22: 2840.9; 2025-04-23: 2840.9; 2025-04-24: 2840.9; 2025-04-25: 2840.9; 2025-04-26: 2840.9; 2025-04-27: 2840.9; 2025-04-28: 2840.9; 2025-04-29: 2840.9; 2025-04-30: 2840.9; 2025-05-01: 2840.9; 2025-05-02: 2840.9; 2025-05-03: 2840.9; 2025-05-04: 2840.9; 2025-05-05: 2840.9; 2025-05-06: 2840.9; 2025-05-07: 2840.9; 2025-05-08: 2840.9; 2025-05-09: 2840.9; 2025-05-10: 2840.9; 2025-05-11: 2840.9; 2025-05-12: 2840.9; 2025-05-13: 2840.9; 2025-05-14: 2840.9; 2025-05-15: 2840.9; 2025-05-16: 2840.9; 2025-05-17: 2840.9; 2025-05-18: 2840.9; 2025-05-19: 2840.9; 2025-05-20: 2840.9; 2025-05-21: 2840.9; 2025-05-22: 2840.9; 2025-05-23: 2840.9; 2025-05-24: 2840.9; 2025-05-25: 2840.9; 2025-05-26: 2840.9; 2025-05-27: 2840.9; 2025-05-28: 2840.9; 2025-05-29: 2840.9; 2025-05-30: 2840.9; 2025-05-31: 2840.9; 2025-06-01: 2840.9; 2025-06-02: 2840.9; 2025-06-03: 2840.9; 2025-06-04: 2840.9; 2025-06-05: 2840.9; 2025-06-06: 2840.9; 2025-06-07: 2840.9; 2025-06-08: 2840.9; 2025-06-09: 2840.9; 2025-06-10: 2840.9; 2025-06-11: 2840.9; 2025-06-12: 2840.9; 2025-06-13: 2840.9; 2025-06-14: 2840.9; 2025-06-15: 2840.9; 2025-06-16: 2840.9; 2025-06-17: 2840.9; 2025-06-18: 2840.9; 2025-06-19: 2840.9; 2025-06-20: 2840.9; 2025-06-21: 2840.9; 2025-06-22: 2840.9; 2025-06-23: 2840.9; 2025-06-24: 2840.9; 2025-06-25: 2840.9; 2025-06-26: 2840.9; 2025-06-27: 2840.9; 2025-06-28: 2840.9; 2025-06-29: 2840.9; 2025-06-30: 2840.9; 2025-07-01: 2840.9; 2025-07-02: 2840.9; 2025-07-03: 2840.9; 2025-07-04: 2840.9; 2025-07-05: 2840.9; 2025-07-06: 2840.9; 2025-07-07: 2840.9; 2025-07-08: 2840.9; 2025-07-09: 2840.9; 2025-07-10: 2840.9; 2025-07-11: 2840.9; 2025-07-12: 2840.9; 2025-07-13: 2840.9; 2025-07-14: 2840.9; 2025-07-15: 2840.9; 2025-07-16: 2840.9; 2025-07-17: 2840.9; 2025-07-18: 2840.9; 2025-07-19: 2840.9; 2025-07-20: 2840.9; 2025-07-21: 2840.9; 2025-07-22: 2840.9; 2025-07-23: 2840.9; 2025-07-24: 2840.9; 2025-07-25: 2840.9; 2025-07-26: 2840.9; 2025-07-27: 2840.9; 2025-07-28: 2840.9; 2025-07-29: 2840.9; 2025-07-30: 2840.9; 2025-07-31: 2840.9; 2025-08-01: 2840.9; 2025-08-02: 2840.9; 2025-08-03: 2840.9; 2025-08-04: 2840.9; 2025-08-05: 2840.9; 2025-08-06: 2840.9; 2025-08-07: 2840.9; 2025-08-08: 2840.9; 2025-08-09: 2840.9; 2025-08-10: 2840.9; 2025-08-11: 2840.9; 2025-08-12: 2840.9; 2025-08-13: 2840.9; 2025-08-15: 2840.9
351 | CTME250170 | Installation & Alignment - Inlet Air Receiver (VL-63-401) | 2024-10-12 | 15-Dec-24 | 369.05 | 373.97 | 6.8 | MST | 2024-10-12: 0.31; 2024-10-13: 0.99; 2024-10-14: 1.67; 2024-10-15: 2.35; 2024-10-16: 3.03; 2024-10-17: 3.71; 2024-10-18: 3.71; 2024-10-19: 5.68; 2024-10-20: 7.72; 2024-10-21: 9.76; 2024-10-22: 11.8; 2024-10-23: 13.84; 2024-10-24: 17.41; 2024-10-25: 17.41; 2024-10-26: 22.85; 2024-10-27: 28.29; 2024-10-28: 33.73; 2024-10-29: 39.17; 2024-10-30: 44.6; 2024-10-31: 54.57; 2024-11-01: 54.57; 2024-11-02: 64.77; 2024-11-03: 74.96; 2024-11-04: 85.16; 2024-11-05: 95.36; 2024-11-06: 108.01; 2024-11-07: 123.65; 2024-11-08: 123.65; 2024-11-09: 139.29; 2024-11-10: 154.93; 2024-11-11: 170.57; 2024-11-12: 186.2; 2024-11-13: 201.84; 2024-11-14: 217.48; 2024-11-15: 217.48; 2024-11-16: 233.12; 2024-11-17: 248.76; 2024-11-18: 264.4; 2024-11-19: 277.59; 2024-11-20: 287.79; 2024-11-21: 297.99; 2024-11-22: 297.99; 2024-11-23: 308.19; 2024-11-24: 318.39; 2024-11-25: 328.59; 2024-11-26: 334.26; 2024-11-27: 339.7; 2024-11-28: 345.14; 2024-11-29: 345.14; 2024-11-30: 350.58; 2024-12-01: 356.02; 2024-12-02: 359.93; 2024-12-03: 361.97; 2024-12-04: 364.01; 2024-12-05: 366.05; 2024-12-06: 366.05; 2024-12-07: 368.09; 2024-12-08: 370.13; 2024-12-09: 370.88; 2024-12-10: 371.56; 2024-12-11: 372.24; 2024-12-12: 372.92; 2024-12-13: 372.92; 2024-12-14: 373.6; 2024-12-15: 373.97; 2024-12-16: 373.97; 2024-12-17: 373.97; 2024-12-18: 373.97; 2024-12-19: 373.97; 2024-12-20: 373.97; 2024-12-21: 373.97; 2024-12-22: 373.97; 2024-12-23: 373.97; 2024-12-24: 373.97; 2024-12-25: 373.97; 2024-12-26: 373.97; 2024-12-27: 373.97; 2024-12-28: 373.97; 2024-12-29: 373.97; 2024-12-30: 373.97; 2024-12-31: 373.97; 2025-01-01: 373.97; 2025-01-02: 373.97; 2025-01-03: 373.97; 2025-01-04: 373.97; 2025-01-05: 373.97; 2025-01-06: 373.97; 2025-01-07: 373.97; 2025-01-08: 373.97; 2025-01-09: 373.97; 2025-01-10: 373.97; 2025-01-11: 373.97; 2025-01-12: 373.97; 2025-01-13: 373.97; 2025-01-14: 373.97; 2025-01-15: 373.97; 2025-01-16: 373.97; 2025-01-17: 373.97; 2025-01-18: 373.97; 2025-01-19: 373.97; 2025-01-20: 373.97; 2025-01-21: 373.97; 2025-01-22: 373.97; 2025-01-23: 373.97; 2025-01-24: 373.97; 2025-01-25: 373.97; 2025-01-26: 373.97; 2025-01-27: 373.97; 2025-01-28: 373.97; 2025-01-29: 373.97; 2025-01-30: 373.97; 2025-01-31: 373.97; 2025-02-01: 373.97; 2025-02-02: 373.97; 2025-02-03: 373.97; 2025-02-04: 373.97; 2025-02-05: 373.97; 2025-02-06: 373.97; 2025-02-07: 373.97; 2025-02-08: 373.97; 2025-02-09: 373.97; 2025-02-10: 373.97; 2025-02-11: 373.97; 2025-02-12: 373.97; 2025-02-13: 373.97; 2025-02-14: 373.97; 2025-02-15: 373.97; 2025-02-16: 373.97; 2025-02-17: 373.97; 2025-02-18: 373.97; 2025-02-19: 373.97; 2025-02-20: 373.97; 2025-02-21: 373.97; 2025-02-22: 373.97; 2025-02-23: 373.97; 2025-02-24: 373.97; 2025-02-25: 373.97; 2025-02-26: 373.97; 2025-02-27: 373.97; 2025-02-28: 373.97; 2025-03-01: 373.97; 2025-03-02: 373.97; 2025-03-03: 373.97; 2025-03-04: 373.97; 2025-03-05: 373.97; 2025-03-06: 373.97; 2025-03-07: 373.97; 2025-03-08: 373.97; 2025-03-09: 373.97; 2025-03-10: 373.97; 2025-03-11: 373.97; 2025-03-12: 373.97; 2025-03-13: 373.97; 2025-03-14: 373.97; 2025-03-15: 373.97; 2025-03-16: 373.97; 2025-03-17: 373.97; 2025-03-18: 373.97; 2025-03-19: 373.97; 2025-03-20: 373.97; 2025-03-21: 373.97; 2025-03-22: 373.97; 2025-03-23: 373.97; 2025-03-24: 373.97; 2025-03-25: 373.97; 2025-03-26: 373.97; 2025-03-27: 373.97; 2025-03-28: 373.97; 2025-03-29: 373.97; 2025-03-30: 373.97; 2025-03-31: 373.97; 2025-04-01: 373.97; 2025-04-02: 373.97; 2025-04-03: 373.97; 2025-04-04: 373.97; 2025-04-05: 373.97; 2025-04-06: 373.97; 2025-04-07: 373.97; 2025-04-08: 373.97; 2025-04-09: 373.97; 2025-04-10: 373.97; 2025-04-11: 373.97; 2025-04-12: 373.97; 2025-04-13: 373.97; 2025-04-14: 373.97; 2025-04-15: 373.97; 2025-04-16: 373.97; 2025-04-17: 373.97; 2025-04-18: 373.97; 2025-04-19: 373.97; 2025-04-20: 373.97; 2025-04-21: 373.97; 2025-04-22: 373.97; 2025-04-23: 373.97; 2025-04-24: 373.97; 2025-04-25: 373.97; 2025-04-26: 373.97; 2025-04-27: 373.97; 2025-04-28: 373.97; 2025-04-29: 373.97; 2025-04-30: 373.97; 2025-05-01: 373.97; 2025-05-02: 373.97; 2025-05-03: 373.97; 2025-05-04: 373.97; 2025-05-05: 373.97; 2025-05-06: 373.97; 2025-05-07: 373.97; 2025-05-08: 373.97; 2025-05-09: 373.97; 2025-05-10: 373.97; 2025-05-11: 373.97; 2025-05-12: 373.97; 2025-05-13: 373.97; 2025-05-14: 373.97; 2025-05-15: 373.97; 2025-05-16: 373.97; 2025-05-17: 373.97; 2025-05-18: 373.97; 2025-05-19: 373.97; 2025-05-20: 373.97; 2025-05-21: 373.97; 2025-05-22: 373.97; 2025-05-23: 373.97; 2025-05-24: 373.97; 2025-05-25: 373.97; 2025-05-26: 373.97; 2025-05-27: 373.97; 2025-05-28: 373.97; 2025-05-29: 373.97; 2025-05-30: 373.97; 2025-05-31: 373.97; 2025-06-01: 373.97; 2025-06-02: 373.97; 2025-06-03: 373.97; 2025-06-04: 373.97; 2025-06-05: 373.97; 2025-06-06: 373.97; 2025-06-07: 373.97; 2025-06-08: 373.97; 2025-06-09: 373.97; 2025-06-10: 373.97; 2025-06-11: 373.97; 2025-06-12: 373.97; 2025-06-13: 373.97; 2025-06-14: 373.97; 2025-06-15: 373.97; 2025-06-16: 373.97; 2025-06-17: 373.97; 2025-06-18: 373.97; 2025-06-19: 373.97; 2025-06-20: 373.97; 2025-06-21: 373.97; 2025-06-22: 373.97; 2025-06-23: 373.97; 2025-06-24: 373.97; 2025-06-25: 373.97; 2025-06-26: 373.97; 2025-06-27: 373.97; 2025-06-28: 373.97; 2025-06-29: 373.97; 2025-06-30: 373.97; 2025-07-01: 373.97; 2025-07-02: 373.97; 2025-07-03: 373.97; 2025-07-04: 373.97; 2025-07-05: 373.97; 2025-07-06: 373.97; 2025-07-07: 373.97; 2025-07-08: 373.97; 2025-07-09: 373.97; 2025-07-10: 373.97; 2025-07-11: 373.97; 2025-07-12: 373.97; 2025-07-13: 373.97; 2025-07-14: 373.97; 2025-07-15: 373.97; 2025-07-16: 373.97; 2025-07-17: 373.97; 2025-07-18: 373.97; 2025-07-19: 373.97; 2025-07-20: 373.97; 2025-07-21: 373.97; 2025-07-22: 373.97; 2025-07-23: 373.97; 2025-07-24: 373.97; 2025-07-25: 373.97; 2025-07-26: 373.97; 2025-07-27: 373.97; 2025-07-28: 373.97; 2025-07-29: 373.97; 2025-07-30: 373.97; 2025-07-31: 373.97; 2025-08-01: 373.97; 2025-08-02: 373.97; 2025-08-03: 373.97; 2025-08-04: 373.97; 2025-08-05: 373.97; 2025-08-06: 373.97; 2025-08-07: 373.97; 2025-08-08: 373.97; 2025-08-09: 373.97; 2025-08-10: 373.97; 2025-08-11: 373.97; 2025-08-12: 373.97; 2025-08-13: 373.97; 2025-08-15: 373.97
352 | PWTP & WWTP AREA |  | 19-May-24 | 26-Feb-25 | 37313.26 | 37810.98 |  |  | 2024-05-19: 5.31; 2024-05-20: 18.6; 2024-05-21: 31.88; 2024-05-22: 45.16; 2024-05-23: 58.44; 2024-05-24: 58.44; 2024-05-25: 71.73; 2024-05-26: 85.01; 2024-05-27: 98.29; 2024-05-28: 111.58; 2024-05-29: 124.86; 2024-05-30: 138.14; 2024-05-31: 138.14; 2024-06-01: 151.42; 2024-06-02: 164.71; 2024-06-03: 177.99; 2024-06-04: 191.27; 2024-06-05: 215.18; 2024-06-06: 255.03; 2024-06-07: 255.03; 2024-06-08: 294.88; 2024-06-09: 334.73; 2024-06-10: 374.58; 2024-06-11: 414.42; 2024-06-12: 454.27; 2024-06-13: 494.12; 2024-06-14: 494.12; 2024-06-15: 533.97; 2024-06-16: 533.97; 2024-06-17: 533.97; 2024-06-18: 533.97; 2024-06-19: 573.82; 2024-06-20: 613.67; 2024-06-21: 613.67; 2024-06-22: 653.52; 2024-06-23: 693.36; 2024-06-24: 733.21; 2024-06-25: 773.06; 2024-06-26: 839.48; 2024-06-27: 945.74; 2024-06-28: 945.74; 2024-06-29: 1052; 2024-06-30: 1158.26; 2024-07-01: 1264.53; 2024-07-02: 1370.79; 2024-07-03: 1477.05; 2024-07-04: 1583.32; 2024-07-05: 1583.32; 2024-07-06: 1689.58; 2024-07-07: 1689.58; 2024-07-08: 1795.84; 2024-07-09: 1902.1; 2024-07-10: 2008.37; 2024-07-11: 2114.63; 2024-07-12: 2114.63; 2024-07-13: 2220.89; 2024-07-14: 2327.15; 2024-07-15: 2470.61; 2024-07-16: 2470.61; 2024-07-17: 2470.61; 2024-07-18: 2669.85; 2024-07-19: 2669.85; 2024-07-20: 2869.09; 2024-07-21: 3068.34; 2024-07-22: 3267.58; 2024-07-23: 3466.82; 2024-07-24: 3666.07; 2024-07-25: 3865.31; 2024-07-26: 3865.31; 2024-07-27: 4064.55; 2024-07-28: 4263.79; 2024-07-29: 4463.04; 2024-07-30: 4662.28; 2024-07-31: 4861.52; 2024-08-01: 5060.76; 2024-08-02: 5060.76; 2024-08-03: 5260.01; 2024-08-04: 5501.76; 2024-08-05: 5807.26; 2024-08-06: 6112.77; 2024-08-07: 6418.27; 2024-08-08: 6723.78; 2024-08-09: 6723.78; 2024-08-10: 7029.28; 2024-08-11: 7334.79; 2024-08-12: 7640.29; 2024-08-13: 7945.8; 2024-08-14: 8251.3; 2024-08-15: 8556.81; 2024-08-16: 8556.81; 2024-08-17: 8862.32; 2024-08-18: 9167.82; 2024-08-19: 9473.33; 2024-08-20: 9778.83; 2024-08-21: 10084.34; 2024-08-22: 10389.84; 2024-08-23: 10389.84; 2024-08-24: 10695.35; 2024-08-25: 11000.85; 2024-08-26: 11306.36; 2024-08-27: 11611.86; 2024-08-28: 11917.37; 2024-08-29: 12222.88; 2024-08-30: 12222.88; 2024-08-31: 12528.38; 2024-09-01: 12833.89; 2024-09-02: 13140.89; 2024-09-03: 13461.38; 2024-09-04: 13799.85; 2024-09-05: 14157.79; 2024-09-06: 14157.79; 2024-09-07: 14583.17; 2024-09-08: 15028.96; 2024-09-09: 15464.94; 2024-09-10: 16008.8; 2024-09-11: 16552.97; 2024-09-12: 17087.92; 2024-09-13: 17087.92; 2024-09-14: 17518.69; 2024-09-15: 17518.69; 2024-09-16: 17890.53; 2024-09-17: 18226.78; 2024-09-18: 18508.54; 2024-09-19: 18783.41; 2024-09-20: 18783.41; 2024-09-21: 19067.64; 2024-09-22: 19339.96; 2024-09-23: 19613.42; 2024-09-24: 19868.97; 2024-09-25: 20119.45; 2024-09-26: 20335.16; 2024-09-27: 20335.16; 2024-09-28: 20489.77; 2024-09-29: 20653.27; 2024-09-30: 20814; 2024-10-01: 20966.56; 2024-10-02: 21106.54; 2024-10-03: 21233.93; 2024-10-04: 21233.93; 2024-10-05: 21354.8; 2024-10-06: 21467.81; 2024-10-07: 21577.36; 2024-10-08: 21685.56; 2024-10-09: 21792.19; 2024-10-10: 21898.82; 2024-10-11: 21898.82; 2024-10-12: 22005.44; 2024-10-13: 22112.07; 2024-10-14: 22197.89; 2024-10-15: 22252.51; 2024-10-16: 22307.12; 2024-10-17: 22361.74; 2024-10-18: 22361.74; 2024-10-19: 22416.35; 2024-10-20: 22470.97; 2024-10-21: 22525.88; 2024-10-22: 22581.22; 2024-10-23: 22636.56; 2024-10-24: 22691.91; 2024-10-25: 22691.91; 2024-10-26: 22758.77; 2024-10-27: 22842.93; 2024-10-28: 22927.08; 2024-10-29: 23011.23; 2024-10-30: 23095.38; 2024-10-31: 23168.9; 2024-11-01: 23168.9; 2024-11-02: 23226.49; 2024-11-03: 23284.07; 2024-11-04: 23342.38; 2024-11-05: 23401.79; 2024-11-06: 23490; 2024-11-07: 23621.42; 2024-11-08: 23621.42; 2024-11-09: 23752.84; 2024-11-10: 23884.27; 2024-11-11: 24015.69; 2024-11-12: 24147.11; 2024-11-13: 24278.53; 2024-11-14: 24409.95; 2024-11-15: 24409.95; 2024-11-16: 24541.38; 2024-11-17: 24672.8; 2024-11-18: 24840.25; 2024-11-19: 25061.77; 2024-11-20: 25283.28; 2024-11-21: 25504.79; 2024-11-22: 25504.79; 2024-11-23: 25726.3; 2024-11-24: 25947.81; 2024-11-25: 26169.32; 2024-11-26: 26390.83; 2024-11-27: 26612.34; 2024-11-28: 26833.85; 2024-11-29: 26833.85; 2024-11-30: 27101.45; 2024-12-01: 27438.19; 2024-12-02: 27776.1; 2024-12-03: 28115.75; 2024-12-04: 28455.4; 2024-12-05: 28795.05; 2024-12-06: 28795.05; 2024-12-07: 29134.7; 2024-12-08: 29474.35; 2024-12-09: 29814; 2024-12-10: 30153.65; 2024-12-11: 30493.3; 2024-12-12: 30832.95; 2024-12-13: 30832.95; 2024-12-14: 31172.6; 2024-12-15: 31512.25; 2024-12-16: 31851.9; 2024-12-17: 32191.55; 2024-12-18: 32531.2; 2024-12-19: 32870.85; 2024-12-20: 32870.85; 2024-12-21: 33210.5; 2024-12-22: 33550.15; 2024-12-23: 33843.7; 2024-12-24: 34068.13; 2024-12-25: 34292.55; 2024-12-26: 34516.97; 2024-12-27: 34516.97; 2024-12-28: 34741.39; 2024-12-29: 34965.81; 2024-12-30: 35189.07; 2024-12-31: 35410.58; 2025-01-01: 35410.58; 2025-01-02: 35632.09; 2025-01-03: 35632.09; 2025-01-04: 35853.6; 2025-01-05: 36034.78; 2025-01-06: 36155.47; 2025-01-07: 36276.15; 2025-01-08: 36396.84; 2025-01-09: 36517.52; 2025-01-10: 36517.52; 2025-01-11: 36638.21; 2025-01-12: 36638.21; 2025-01-13: 36758.89; 2025-01-14: 36879.58; 2025-01-15: 36999.25; 2025-01-16: 37117.39; 2025-01-17: 37117.39; 2025-01-18: 37206.72; 2025-01-19: 37252.84; 2025-01-20: 37298.96; 2025-01-21: 37345.08; 2025-01-22: 37391.2; 2025-01-23: 37437.32; 2025-01-24: 37437.32; 2025-01-25: 37483.44; 2025-01-26: 37529.57; 2025-01-27: 37575.69; 2025-01-28: 37621.81; 2025-01-29: 37655.68; 2025-01-30: 37671.17; 2025-01-31: 37671.17; 2025-02-01: 37686.67; 2025-02-02: 37702.16; 2025-02-03: 37717.66; 2025-02-04: 37733.15; 2025-02-05: 37748.65; 2025-02-06: 37764.14; 2025-02-07: 37764.14; 2025-02-08: 37779.64; 2025-02-09: 37795.13; 2025-02-10: 37804.87; 2025-02-11: 37805.96; 2025-02-12: 37806.76; 2025-02-13: 37807.12; 2025-02-14: 37807.12; 2025-02-15: 37807.49; 2025-02-16: 37807.85; 2025-02-17: 37808.21; 2025-02-18: 37808.58; 2025-02-19: 37808.94; 2025-02-20: 37809.31; 2025-02-21: 37809.31; 2025-02-22: 37809.67; 2025-02-23: 37810.03; 2025-02-24: 37810.4; 2025-02-25: 37810.76; 2025-02-26: 37810.98; 2025-02-27: 37810.98; 2025-02-28: 37810.98; 2025-03-01: 37810.98; 2025-03-02: 37810.98; 2025-03-03: 37810.98; 2025-03-04: 37810.98; 2025-03-05: 37810.98; 2025-03-06: 37810.98; 2025-03-07: 37810.98; 2025-03-08: 37810.98; 2025-03-09: 37810.98; 2025-03-10: 37810.98; 2025-03-11: 37810.98; 2025-03-12: 37810.98; 2025-03-13: 37810.98; 2025-03-14: 37810.98; 2025-03-15: 37810.98; 2025-03-16: 37810.98; 2025-03-17: 37810.98; 2025-03-18: 37810.98; 2025-03-19: 37810.98; 2025-03-20: 37810.98; 2025-03-21: 37810.98; 2025-03-22: 37810.98; 2025-03-23: 37810.98; 2025-03-24: 37810.98; 2025-03-25: 37810.98; 2025-03-26: 37810.98; 2025-03-27: 37810.98; 2025-03-28: 37810.98; 2025-03-29: 37810.98; 2025-03-30: 37810.98; 2025-03-31: 37810.98; 2025-04-01: 37810.98; 2025-04-02: 37810.98; 2025-04-03: 37810.98; 2025-04-04: 37810.98; 2025-04-05: 37810.98; 2025-04-06: 37810.98; 2025-04-07: 37810.98; 2025-04-08: 37810.98; 2025-04-09: 37810.98; 2025-04-10: 37810.98; 2025-04-11: 37810.98; 2025-04-12: 37810.98; 2025-04-13: 37810.98; 2025-04-14: 37810.98; 2025-04-15: 37810.98; 2025-04-16: 37810.98; 2025-04-17: 37810.98; 2025-04-18: 37810.98; 2025-04-19: 37810.98; 2025-04-20: 37810.98; 2025-04-21: 37810.98; 2025-04-22: 37810.98; 2025-04-23: 37810.98; 2025-04-24: 37810.98; 2025-04-25: 37810.98; 2025-04-26: 37810.98; 2025-04-27: 37810.98; 2025-04-28: 37810.98; 2025-04-29: 37810.98; 2025-04-30: 37810.98; 2025-05-01: 37810.98; 2025-05-02: 37810.98; 2025-05-03: 37810.98; 2025-05-04: 37810.98; 2025-05-05: 37810.98; 2025-05-06: 37810.98; 2025-05-07: 37810.98; 2025-05-08: 37810.98; 2025-05-09: 37810.98; 2025-05-10: 37810.98; 2025-05-11: 37810.98; 2025-05-12: 37810.98; 2025-05-13: 37810.98; 2025-05-14: 37810.98; 2025-05-15: 37810.98; 2025-05-16: 37810.98; 2025-05-17: 37810.98; 2025-05-18: 37810.98; 2025-05-19: 37810.98; 2025-05-20: 37810.98; 2025-05-21: 37810.98; 2025-05-22: 37810.98; 2025-05-23: 37810.98; 2025-05-24: 37810.98; 2025-05-25: 37810.98; 2025-05-26: 37810.98; 2025-05-27: 37810.98; 2025-05-28: 37810.98; 2025-05-29: 37810.98; 2025-05-30: 37810.98; 2025-05-31: 37810.98; 2025-06-01: 37810.98; 2025-06-02: 37810.98; 2025-06-03: 37810.98; 2025-06-04: 37810.98; 2025-06-05: 37810.98; 2025-06-06: 37810.98; 2025-06-07: 37810.98; 2025-06-08: 37810.98; 2025-06-09: 37810.98; 2025-06-10: 37810.98; 2025-06-11: 37810.98; 2025-06-12: 37810.98; 2025-06-13: 37810.98; 2025-06-14: 37810.98; 2025-06-15: 37810.98; 2025-06-16: 37810.98; 2025-06-17: 37810.98; 2025-06-18: 37810.98; 2025-06-19: 37810.98; 2025-06-20: 37810.98; 2025-06-21: 37810.98; 2025-06-22: 37810.98; 2025-06-23: 37810.98; 2025-06-24: 37810.98; 2025-06-25: 37810.98; 2025-06-26: 37810.98; 2025-06-27: 37810.98; 2025-06-28: 37810.98; 2025-06-29: 37810.98; 2025-06-30: 37810.98; 2025-07-01: 37810.98; 2025-07-02: 37810.98; 2025-07-03: 37810.98; 2025-07-04: 37810.98; 2025-07-05: 37810.98; 2025-07-06: 37810.98; 2025-07-07: 37810.98; 2025-07-08: 37810.98; 2025-07-09: 37810.98; 2025-07-10: 37810.98; 2025-07-11: 37810.98; 2025-07-12: 37810.98; 2025-07-13: 37810.98; 2025-07-14: 37810.98; 2025-07-15: 37810.98; 2025-07-16: 37810.98; 2025-07-17: 37810.98; 2025-07-18: 37810.98; 2025-07-19: 37810.98; 2025-07-20: 37810.98; 2025-07-21: 37810.98; 2025-07-22: 37810.98; 2025-07-23: 37810.98; 2025-07-24: 37810.98; 2025-07-25: 37810.98; 2025-07-26: 37810.98; 2025-07-27: 37810.98; 2025-07-28: 37810.98; 2025-07-29: 37810.98; 2025-07-30: 37810.98; 2025-07-31: 37810.98; 2025-08-01: 37810.98; 2025-08-02: 37810.98; 2025-08-03: 37810.98; 2025-08-04: 37810.98; 2025-08-05: 37810.98; 2025-08-06: 37810.98; 2025-08-07: 37810.98; 2025-08-08: 37810.98; 2025-08-09: 37810.98; 2025-08-10: 37810.98; 2025-08-11: 37810.98; 2025-08-12: 37810.98; 2025-08-13: 37810.98; 2025-08-15: 37810.98
353 | Waste Water Treatment Package |  | 2024-10-07 | 26-Feb-25 | 430.81 | 436.56 |  |  | 2024-10-07: 0.15; 2024-10-08: 0.51; 2024-10-09: 0.87; 2024-10-10: 1.24; 2024-10-11: 1.24; 2024-10-12: 1.6; 2024-10-13: 1.96; 2024-10-14: 2.33; 2024-10-15: 2.69; 2024-10-16: 3.06; 2024-10-17: 3.42; 2024-10-18: 3.42; 2024-10-19: 3.78; 2024-10-20: 4.15; 2024-10-21: 4.8; 2024-10-22: 5.89; 2024-10-23: 6.98; 2024-10-24: 8.08; 2024-10-25: 8.08; 2024-10-26: 9.17; 2024-10-27: 10.26; 2024-10-28: 11.35; 2024-10-29: 12.44; 2024-10-30: 13.53; 2024-10-31: 14.62; 2024-11-01: 14.62; 2024-11-02: 15.72; 2024-11-03: 16.81; 2024-11-04: 18.63; 2024-11-05: 21.54; 2024-11-06: 24.45; 2024-11-07: 27.36; 2024-11-08: 27.36; 2024-11-09: 30.27; 2024-11-10: 33.18; 2024-11-11: 36.09; 2024-11-12: 39; 2024-11-13: 41.91; 2024-11-14: 44.82; 2024-11-15: 44.82; 2024-11-16: 47.73; 2024-11-17: 50.64; 2024-11-18: 54.57; 2024-11-19: 60.03; 2024-11-20: 65.48; 2024-11-21: 70.94; 2024-11-22: 70.94; 2024-11-23: 76.4; 2024-11-24: 81.85; 2024-11-25: 87.31; 2024-11-26: 92.77; 2024-11-27: 98.23; 2024-11-28: 103.68; 2024-11-29: 103.68; 2024-11-30: 109.14; 2024-12-01: 114.6; 2024-12-02: 121.22; 2024-12-03: 129.58; 2024-12-04: 137.95; 2024-12-05: 146.32; 2024-12-06: 146.32; 2024-12-07: 154.69; 2024-12-08: 163.05; 2024-12-09: 171.42; 2024-12-10: 179.79; 2024-12-11: 188.16; 2024-12-12: 196.52; 2024-12-13: 196.52; 2024-12-14: 204.89; 2024-12-15: 213.26; 2024-12-16: 221.63; 2024-12-17: 229.99; 2024-12-18: 238.36; 2024-12-19: 246.73; 2024-12-20: 246.73; 2024-12-21: 255.09; 2024-12-22: 263.46; 2024-12-23: 271.83; 2024-12-24: 280.2; 2024-12-25: 288.56; 2024-12-26: 296.93; 2024-12-27: 296.93; 2024-12-28: 305.3; 2024-12-29: 313.67; 2024-12-30: 320.87; 2024-12-31: 326.33; 2025-01-01: 326.33; 2025-01-02: 331.78; 2025-01-03: 331.78; 2025-01-04: 337.24; 2025-01-05: 342.7; 2025-01-06: 348.15; 2025-01-07: 353.61; 2025-01-08: 359.07; 2025-01-09: 364.52; 2025-01-10: 364.52; 2025-01-11: 369.98; 2025-01-12: 369.98; 2025-01-13: 375.44; 2025-01-14: 380.9; 2025-01-15: 385.33; 2025-01-16: 388.24; 2025-01-17: 388.24; 2025-01-18: 391.15; 2025-01-19: 394.07; 2025-01-20: 396.98; 2025-01-21: 399.89; 2025-01-22: 402.8; 2025-01-23: 405.71; 2025-01-24: 405.71; 2025-01-25: 408.62; 2025-01-26: 411.53; 2025-01-27: 414.44; 2025-01-28: 417.35; 2025-01-29: 419.53; 2025-01-30: 420.62; 2025-01-31: 420.62; 2025-02-01: 421.71; 2025-02-02: 422.81; 2025-02-03: 423.9; 2025-02-04: 424.99; 2025-02-05: 426.08; 2025-02-06: 427.17; 2025-02-07: 427.17; 2025-02-08: 428.26; 2025-02-09: 429.35; 2025-02-10: 430.44; 2025-02-11: 431.54; 2025-02-12: 432.34; 2025-02-13: 432.7; 2025-02-14: 432.7; 2025-02-15: 433.06; 2025-02-16: 433.43; 2025-02-17: 433.79; 2025-02-18: 434.16; 2025-02-19: 434.52; 2025-02-20: 434.88; 2025-02-21: 434.88; 2025-02-22: 435.25; 2025-02-23: 435.61; 2025-02-24: 435.97; 2025-02-25: 436.34; 2025-02-26: 436.56; 2025-02-27: 436.56; 2025-02-28: 436.56; 2025-03-01: 436.56; 2025-03-02: 436.56; 2025-03-03: 436.56; 2025-03-04: 436.56; 2025-03-05: 436.56; 2025-03-06: 436.56; 2025-03-07: 436.56; 2025-03-08: 436.56; 2025-03-09: 436.56; 2025-03-10: 436.56; 2025-03-11: 436.56; 2025-03-12: 436.56; 2025-03-13: 436.56; 2025-03-14: 436.56; 2025-03-15: 436.56; 2025-03-16: 436.56; 2025-03-17: 436.56; 2025-03-18: 436.56; 2025-03-19: 436.56; 2025-03-20: 436.56; 2025-03-21: 436.56; 2025-03-22: 436.56; 2025-03-23: 436.56; 2025-03-24: 436.56; 2025-03-25: 436.56; 2025-03-26: 436.56; 2025-03-27: 436.56; 2025-03-28: 436.56; 2025-03-29: 436.56; 2025-03-30: 436.56; 2025-03-31: 436.56; 2025-04-01: 436.56; 2025-04-02: 436.56; 2025-04-03: 436.56; 2025-04-04: 436.56; 2025-04-05: 436.56; 2025-04-06: 436.56; 2025-04-07: 436.56; 2025-04-08: 436.56; 2025-04-09: 436.56; 2025-04-10: 436.56; 2025-04-11: 436.56; 2025-04-12: 436.56; 2025-04-13: 436.56; 2025-04-14: 436.56; 2025-04-15: 436.56; 2025-04-16: 436.56; 2025-04-17: 436.56; 2025-04-18: 436.56; 2025-04-19: 436.56; 2025-04-20: 436.56; 2025-04-21: 436.56; 2025-04-22: 436.56; 2025-04-23: 436.56; 2025-04-24: 436.56; 2025-04-25: 436.56; 2025-04-26: 436.56; 2025-04-27: 436.56; 2025-04-28: 436.56; 2025-04-29: 436.56; 2025-04-30: 436.56; 2025-05-01: 436.56; 2025-05-02: 436.56; 2025-05-03: 436.56; 2025-05-04: 436.56; 2025-05-05: 436.56; 2025-05-06: 436.56; 2025-05-07: 436.56; 2025-05-08: 436.56; 2025-05-09: 436.56; 2025-05-10: 436.56; 2025-05-11: 436.56; 2025-05-12: 436.56; 2025-05-13: 436.56; 2025-05-14: 436.56; 2025-05-15: 436.56; 2025-05-16: 436.56; 2025-05-17: 436.56; 2025-05-18: 436.56; 2025-05-19: 436.56; 2025-05-20: 436.56; 2025-05-21: 436.56; 2025-05-22: 436.56; 2025-05-23: 436.56; 2025-05-24: 436.56; 2025-05-25: 436.56; 2025-05-26: 436.56; 2025-05-27: 436.56; 2025-05-28: 436.56; 2025-05-29: 436.56; 2025-05-30: 436.56; 2025-05-31: 436.56; 2025-06-01: 436.56; 2025-06-02: 436.56; 2025-06-03: 436.56; 2025-06-04: 436.56; 2025-06-05: 436.56; 2025-06-06: 436.56; 2025-06-07: 436.56; 2025-06-08: 436.56; 2025-06-09: 436.56; 2025-06-10: 436.56; 2025-06-11: 436.56; 2025-06-12: 436.56; 2025-06-13: 436.56; 2025-06-14: 436.56; 2025-06-15: 436.56; 2025-06-16: 436.56; 2025-06-17: 436.56; 2025-06-18: 436.56; 2025-06-19: 436.56; 2025-06-20: 436.56; 2025-06-21: 436.56; 2025-06-22: 436.56; 2025-06-23: 436.56; 2025-06-24: 436.56; 2025-06-25: 436.56; 2025-06-26: 436.56; 2025-06-27: 436.56; 2025-06-28: 436.56; 2025-06-29: 436.56; 2025-06-30: 436.56; 2025-07-01: 436.56; 2025-07-02: 436.56; 2025-07-03: 436.56; 2025-07-04: 436.56; 2025-07-05: 436.56; 2025-07-06: 436.56; 2025-07-07: 436.56; 2025-07-08: 436.56; 2025-07-09: 436.56; 2025-07-10: 436.56; 2025-07-11: 436.56; 2025-07-12: 436.56; 2025-07-13: 436.56; 2025-07-14: 436.56; 2025-07-15: 436.56; 2025-07-16: 436.56; 2025-07-17: 436.56; 2025-07-18: 436.56; 2025-07-19: 436.56; 2025-07-20: 436.56; 2025-07-21: 436.56; 2025-07-22: 436.56; 2025-07-23: 436.56; 2025-07-24: 436.56; 2025-07-25: 436.56; 2025-07-26: 436.56; 2025-07-27: 436.56; 2025-07-28: 436.56; 2025-07-29: 436.56; 2025-07-30: 436.56; 2025-07-31: 436.56; 2025-08-01: 436.56; 2025-08-02: 436.56; 2025-08-03: 436.56; 2025-08-04: 436.56; 2025-08-05: 436.56; 2025-08-06: 436.56; 2025-08-07: 436.56; 2025-08-08: 436.56; 2025-08-09: 436.56; 2025-08-10: 436.56; 2025-08-11: 436.56; 2025-08-12: 436.56; 2025-08-13: 436.56; 2025-08-15: 436.56
354 | CTME220010 | Installation & Alignment - Waste Water Treatment Package (UO-44-402) | 2024-10-07 | 26-Feb-25 | 430.81 | 436.56 | 7 | MRT | 2024-10-07: 0.15; 2024-10-08: 0.51; 2024-10-09: 0.87; 2024-10-10: 1.24; 2024-10-11: 1.24; 2024-10-12: 1.6; 2024-10-13: 1.96; 2024-10-14: 2.33; 2024-10-15: 2.69; 2024-10-16: 3.06; 2024-10-17: 3.42; 2024-10-18: 3.42; 2024-10-19: 3.78; 2024-10-20: 4.15; 2024-10-21: 4.8; 2024-10-22: 5.89; 2024-10-23: 6.98; 2024-10-24: 8.08; 2024-10-25: 8.08; 2024-10-26: 9.17; 2024-10-27: 10.26; 2024-10-28: 11.35; 2024-10-29: 12.44; 2024-10-30: 13.53; 2024-10-31: 14.62; 2024-11-01: 14.62; 2024-11-02: 15.72; 2024-11-03: 16.81; 2024-11-04: 18.63; 2024-11-05: 21.54; 2024-11-06: 24.45; 2024-11-07: 27.36; 2024-11-08: 27.36; 2024-11-09: 30.27; 2024-11-10: 33.18; 2024-11-11: 36.09; 2024-11-12: 39; 2024-11-13: 41.91; 2024-11-14: 44.82; 2024-11-15: 44.82; 2024-11-16: 47.73; 2024-11-17: 50.64; 2024-11-18: 54.57; 2024-11-19: 60.03; 2024-11-20: 65.48; 2024-11-21: 70.94; 2024-11-22: 70.94; 2024-11-23: 76.4; 2024-11-24: 81.85; 2024-11-25: 87.31; 2024-11-26: 92.77; 2024-11-27: 98.23; 2024-11-28: 103.68; 2024-11-29: 103.68; 2024-11-30: 109.14; 2024-12-01: 114.6; 2024-12-02: 121.22; 2024-12-03: 129.58; 2024-12-04: 137.95; 2024-12-05: 146.32; 2024-12-06: 146.32; 2024-12-07: 154.69; 2024-12-08: 163.05; 2024-12-09: 171.42; 2024-12-10: 179.79; 2024-12-11: 188.16; 2024-12-12: 196.52; 2024-12-13: 196.52; 2024-12-14: 204.89; 2024-12-15: 213.26; 2024-12-16: 221.63; 2024-12-17: 229.99; 2024-12-18: 238.36; 2024-12-19: 246.73; 2024-12-20: 246.73; 2024-12-21: 255.09; 2024-12-22: 263.46; 2024-12-23: 271.83; 2024-12-24: 280.2; 2024-12-25: 288.56; 2024-12-26: 296.93; 2024-12-27: 296.93; 2024-12-28: 305.3; 2024-12-29: 313.67; 2024-12-30: 320.87; 2024-12-31: 326.33; 2025-01-01: 326.33; 2025-01-02: 331.78; 2025-01-03: 331.78; 2025-01-04: 337.24; 2025-01-05: 342.7; 2025-01-06: 348.15; 2025-01-07: 353.61; 2025-01-08: 359.07; 2025-01-09: 364.52; 2025-01-10: 364.52; 2025-01-11: 369.98; 2025-01-12: 369.98; 2025-01-13: 375.44; 2025-01-14: 380.9; 2025-01-15: 385.33; 2025-01-16: 388.24; 2025-01-17: 388.24; 2025-01-18: 391.15; 2025-01-19: 394.07; 2025-01-20: 396.98; 2025-01-21: 399.89; 2025-01-22: 402.8; 2025-01-23: 405.71; 2025-01-24: 405.71; 2025-01-25: 408.62; 2025-01-26: 411.53; 2025-01-27: 414.44; 2025-01-28: 417.35; 2025-01-29: 419.53; 2025-01-30: 420.62; 2025-01-31: 420.62; 2025-02-01: 421.71; 2025-02-02: 422.81; 2025-02-03: 423.9; 2025-02-04: 424.99; 2025-02-05: 426.08; 2025-02-06: 427.17; 2025-02-07: 427.17; 2025-02-08: 428.26; 2025-02-09: 429.35; 2025-02-10: 430.44; 2025-02-11: 431.54; 2025-02-12: 432.34; 2025-02-13: 432.7; 2025-02-14: 432.7; 2025-02-15: 433.06; 2025-02-16: 433.43; 2025-02-17: 433.79; 2025-02-18: 434.16; 2025-02-19: 434.52; 2025-02-20: 434.88; 2025-02-21: 434.88; 2025-02-22: 435.25; 2025-02-23: 435.61; 2025-02-24: 435.97; 2025-02-25: 436.34; 2025-02-26: 436.56; 2025-02-27: 436.56; 2025-02-28: 436.56; 2025-03-01: 436.56; 2025-03-02: 436.56; 2025-03-03: 436.56; 2025-03-04: 436.56; 2025-03-05: 436.56; 2025-03-06: 436.56; 2025-03-07: 436.56; 2025-03-08: 436.56; 2025-03-09: 436.56; 2025-03-10: 436.56; 2025-03-11: 436.56; 2025-03-12: 436.56; 2025-03-13: 436.56; 2025-03-14: 436.56; 2025-03-15: 436.56; 2025-03-16: 436.56; 2025-03-17: 436.56; 2025-03-18: 436.56; 2025-03-19: 436.56; 2025-03-20: 436.56; 2025-03-21: 436.56; 2025-03-22: 436.56; 2025-03-23: 436.56; 2025-03-24: 436.56; 2025-03-25: 436.56; 2025-03-26: 436.56; 2025-03-27: 436.56; 2025-03-28: 436.56; 2025-03-29: 436.56; 2025-03-30: 436.56; 2025-03-31: 436.56; 2025-04-01: 436.56; 2025-04-02: 436.56; 2025-04-03: 436.56; 2025-04-04: 436.56; 2025-04-05: 436.56; 2025-04-06: 436.56; 2025-04-07: 436.56; 2025-04-08: 436.56; 2025-04-09: 436.56; 2025-04-10: 436.56; 2025-04-11: 436.56; 2025-04-12: 436.56; 2025-04-13: 436.56; 2025-04-14: 436.56; 2025-04-15: 436.56; 2025-04-16: 436.56; 2025-04-17: 436.56; 2025-04-18: 436.56; 2025-04-19: 436.56; 2025-04-20: 436.56; 2025-04-21: 436.56; 2025-04-22: 436.56; 2025-04-23: 436.56; 2025-04-24: 436.56; 2025-04-25: 436.56; 2025-04-26: 436.56; 2025-04-27: 436.56; 2025-04-28: 436.56; 2025-04-29: 436.56; 2025-04-30: 436.56; 2025-05-01: 436.56; 2025-05-02: 436.56; 2025-05-03: 436.56; 2025-05-04: 436.56; 2025-05-05: 436.56; 2025-05-06: 436.56; 2025-05-07: 436.56; 2025-05-08: 436.56; 2025-05-09: 436.56; 2025-05-10: 436.56; 2025-05-11: 436.56; 2025-05-12: 436.56; 2025-05-13: 436.56; 2025-05-14: 436.56; 2025-05-15: 436.56; 2025-05-16: 436.56; 2025-05-17: 436.56; 2025-05-18: 436.56; 2025-05-19: 436.56; 2025-05-20: 436.56; 2025-05-21: 436.56; 2025-05-22: 436.56; 2025-05-23: 436.56; 2025-05-24: 436.56; 2025-05-25: 436.56; 2025-05-26: 436.56; 2025-05-27: 436.56; 2025-05-28: 436.56; 2025-05-29: 436.56; 2025-05-30: 436.56; 2025-05-31: 436.56; 2025-06-01: 436.56; 2025-06-02: 436.56; 2025-06-03: 436.56; 2025-06-04: 436.56; 2025-06-05: 436.56; 2025-06-06: 436.56; 2025-06-07: 436.56; 2025-06-08: 436.56; 2025-06-09: 436.56; 2025-06-10: 436.56; 2025-06-11: 436.56; 2025-06-12: 436.56; 2025-06-13: 436.56; 2025-06-14: 436.56; 2025-06-15: 436.56; 2025-06-16: 436.56; 2025-06-17: 436.56; 2025-06-18: 436.56; 2025-06-19: 436.56; 2025-06-20: 436.56; 2025-06-21: 436.56; 2025-06-22: 436.56; 2025-06-23: 436.56; 2025-06-24: 436.56; 2025-06-25: 436.56; 2025-06-26: 436.56; 2025-06-27: 436.56; 2025-06-28: 436.56; 2025-06-29: 436.56; 2025-06-30: 436.56; 2025-07-01: 436.56; 2025-07-02: 436.56; 2025-07-03: 436.56; 2025-07-04: 436.56; 2025-07-05: 436.56; 2025-07-06: 436.56; 2025-07-07: 436.56; 2025-07-08: 436.56; 2025-07-09: 436.56; 2025-07-10: 436.56; 2025-07-11: 436.56; 2025-07-12: 436.56; 2025-07-13: 436.56; 2025-07-14: 436.56; 2025-07-15: 436.56; 2025-07-16: 436.56; 2025-07-17: 436.56; 2025-07-18: 436.56; 2025-07-19: 436.56; 2025-07-20: 436.56; 2025-07-21: 436.56; 2025-07-22: 436.56; 2025-07-23: 436.56; 2025-07-24: 436.56; 2025-07-25: 436.56; 2025-07-26: 436.56; 2025-07-27: 436.56; 2025-07-28: 436.56; 2025-07-29: 436.56; 2025-07-30: 436.56; 2025-07-31: 436.56; 2025-08-01: 436.56; 2025-08-02: 436.56; 2025-08-03: 436.56; 2025-08-04: 436.56; 2025-08-05: 436.56; 2025-08-06: 436.56; 2025-08-07: 436.56; 2025-08-08: 436.56; 2025-08-09: 436.56; 2025-08-10: 436.56; 2025-08-11: 436.56; 2025-08-12: 436.56; 2025-08-13: 436.56; 2025-08-15: 436.56
355 | Water Injection |  | 19-May-24 | 2024-11-18 | 12504.76 | 12671.56 |  |  | 2024-05-19: 2.66; 2024-05-20: 9.3; 2024-05-21: 15.94; 2024-05-22: 22.58; 2024-05-23: 29.22; 2024-05-24: 29.22; 2024-05-25: 35.86; 2024-05-26: 42.51; 2024-05-27: 49.15; 2024-05-28: 55.79; 2024-05-29: 62.43; 2024-05-30: 69.07; 2024-05-31: 69.07; 2024-06-01: 75.71; 2024-06-02: 82.35; 2024-06-03: 89; 2024-06-04: 95.64; 2024-06-05: 107.59; 2024-06-06: 127.52; 2024-06-07: 127.52; 2024-06-08: 147.44; 2024-06-09: 167.36; 2024-06-10: 187.29; 2024-06-11: 207.21; 2024-06-12: 227.14; 2024-06-13: 247.06; 2024-06-14: 247.06; 2024-06-15: 266.99; 2024-06-16: 266.99; 2024-06-17: 266.99; 2024-06-18: 266.99; 2024-06-19: 286.91; 2024-06-20: 306.83; 2024-06-21: 306.83; 2024-06-22: 326.76; 2024-06-23: 346.68; 2024-06-24: 366.61; 2024-06-25: 386.53; 2024-06-26: 419.74; 2024-06-27: 472.87; 2024-06-28: 472.87; 2024-06-29: 526; 2024-06-30: 579.13; 2024-07-01: 632.26; 2024-07-02: 685.39; 2024-07-03: 738.53; 2024-07-04: 791.66; 2024-07-05: 791.66; 2024-07-06: 844.79; 2024-07-07: 844.79; 2024-07-08: 897.92; 2024-07-09: 951.05; 2024-07-10: 1004.18; 2024-07-11: 1057.31; 2024-07-12: 1057.31; 2024-07-13: 1110.45; 2024-07-14: 1163.58; 2024-07-15: 1235.3; 2024-07-16: 1235.3; 2024-07-17: 1235.3; 2024-07-18: 1334.93; 2024-07-19: 1334.93; 2024-07-20: 1434.55; 2024-07-21: 1534.17; 2024-07-22: 1633.79; 2024-07-23: 1733.41; 2024-07-24: 1833.03; 2024-07-25: 1932.65; 2024-07-26: 1932.65; 2024-07-27: 2032.28; 2024-07-28: 2131.9; 2024-07-29: 2231.52; 2024-07-30: 2331.14; 2024-07-31: 2430.76; 2024-08-01: 2530.38; 2024-08-02: 2530.38; 2024-08-03: 2630; 2024-08-04: 2750.88; 2024-08-05: 2903.63; 2024-08-06: 3056.38; 2024-08-07: 3209.14; 2024-08-08: 3361.89; 2024-08-09: 3361.89; 2024-08-10: 3514.64; 2024-08-11: 3667.39; 2024-08-12: 3820.15; 2024-08-13: 3972.9; 2024-08-14: 4125.65; 2024-08-15: 4278.4; 2024-08-16: 4278.4; 2024-08-17: 4431.16; 2024-08-18: 4583.91; 2024-08-19: 4736.66; 2024-08-20: 4889.42; 2024-08-21: 5042.17; 2024-08-22: 5194.92; 2024-08-23: 5194.92; 2024-08-24: 5347.67; 2024-08-25: 5500.43; 2024-08-26: 5653.18; 2024-08-27: 5805.93; 2024-08-28: 5958.69; 2024-08-29: 6111.44; 2024-08-30: 6111.44; 2024-08-31: 6264.19; 2024-09-01: 6416.94; 2024-09-02: 6571.19; 2024-09-03: 6738.93; 2024-09-04: 6924.65; 2024-09-05: 7129.84; 2024-09-06: 7129.84; 2024-09-07: 7402.46; 2024-09-08: 7716.76; 2024-09-09: 8053.11; 2024-09-10: 8497.35; 2024-09-11: 8941.9; 2024-09-12: 9377.23; 2024-09-13: 9377.23; 2024-09-14: 9708.37; 2024-09-15: 9708.37; 2024-09-16: 9980.59; 2024-09-17: 10217.22; 2024-09-18: 10399.37; 2024-09-19: 10574.61; 2024-09-20: 10574.61; 2024-09-21: 10758.55; 2024-09-22: 10929; 2024-09-23: 11096.99; 2024-09-24: 11242.8; 2024-09-25: 11375.68; 2024-09-26: 11479.8; 2024-09-27: 11479.8; 2024-09-28: 11542.17; 2024-09-29: 11600.85; 2024-09-30: 11656.75; 2024-10-01: 11709.88; 2024-10-02: 11763.01; 2024-10-03: 11816.14; 2024-10-04: 11816.14; 2024-10-05: 11869.28; 2024-10-06: 11922.41; 2024-10-07: 11975.54; 2024-10-08: 12028.67; 2024-10-09: 12081.8; 2024-10-10: 12134.93; 2024-10-11: 12134.93; 2024-10-12: 12188.06; 2024-10-13: 12241.2; 2024-10-14: 12281.04; 2024-10-15: 12300.97; 2024-10-16: 12320.89; 2024-10-17: 12340.82; 2024-10-18: 12340.82; 2024-10-19: 12360.74; 2024-10-20: 12380.67; 2024-10-21: 12400.59; 2024-10-22: 12420.51; 2024-10-23: 12440.44; 2024-10-24: 12460.36; 2024-10-25: 12460.36; 2024-10-26: 12480.29; 2024-10-27: 12500.21; 2024-10-28: 12520.14; 2024-10-29: 12540.06; 2024-10-30: 12559.98; 2024-10-31: 12574.6; 2024-11-01: 12574.6; 2024-11-02: 12581.24; 2024-11-03: 12587.88; 2024-11-04: 12594.52; 2024-11-05: 12601.16; 2024-11-06: 12607.8; 2024-11-07: 12614.44; 2024-11-08: 12614.44; 2024-11-09: 12621.09; 2024-11-10: 12627.73; 2024-11-11: 12634.37; 2024-11-12: 12641.01; 2024-11-13: 12647.65; 2024-11-14: 12654.29; 2024-11-15: 12654.29; 2024-11-16: 12660.93; 2024-11-17: 12667.58; 2024-11-18: 12671.56; 2024-11-19: 12671.56; 2024-11-20: 12671.56; 2024-11-21: 12671.56; 2024-11-22: 12671.56; 2024-11-23: 12671.56; 2024-11-24: 12671.56; 2024-11-25: 12671.56; 2024-11-26: 12671.56; 2024-11-27: 12671.56; 2024-11-28: 12671.56; 2024-11-29: 12671.56; 2024-11-30: 12671.56; 2024-12-01: 12671.56; 2024-12-02: 12671.56; 2024-12-03: 12671.56; 2024-12-04: 12671.56; 2024-12-05: 12671.56; 2024-12-06: 12671.56; 2024-12-07: 12671.56; 2024-12-08: 12671.56; 2024-12-09: 12671.56; 2024-12-10: 12671.56; 2024-12-11: 12671.56; 2024-12-12: 12671.56; 2024-12-13: 12671.56; 2024-12-14: 12671.56; 2024-12-15: 12671.56; 2024-12-16: 12671.56; 2024-12-17: 12671.56; 2024-12-18: 12671.56; 2024-12-19: 12671.56; 2024-12-20: 12671.56; 2024-12-21: 12671.56; 2024-12-22: 12671.56; 2024-12-23: 12671.56; 2024-12-24: 12671.56; 2024-12-25: 12671.56; 2024-12-26: 12671.56; 2024-12-27: 12671.56; 2024-12-28: 12671.56; 2024-12-29: 12671.56; 2024-12-30: 12671.56; 2024-12-31: 12671.56; 2025-01-01: 12671.56; 2025-01-02: 12671.56; 2025-01-03: 12671.56; 2025-01-04: 12671.56; 2025-01-05: 12671.56; 2025-01-06: 12671.56; 2025-01-07: 12671.56; 2025-01-08: 12671.56; 2025-01-09: 12671.56; 2025-01-10: 12671.56; 2025-01-11: 12671.56; 2025-01-12: 12671.56; 2025-01-13: 12671.56; 2025-01-14: 12671.56; 2025-01-15: 12671.56; 2025-01-16: 12671.56; 2025-01-17: 12671.56; 2025-01-18: 12671.56; 2025-01-19: 12671.56; 2025-01-20: 12671.56; 2025-01-21: 12671.56; 2025-01-22: 12671.56; 2025-01-23: 12671.56; 2025-01-24: 12671.56; 2025-01-25: 12671.56; 2025-01-26: 12671.56; 2025-01-27: 12671.56; 2025-01-28: 12671.56; 2025-01-29: 12671.56; 2025-01-30: 12671.56; 2025-01-31: 12671.56; 2025-02-01: 12671.56; 2025-02-02: 12671.56; 2025-02-03: 12671.56; 2025-02-04: 12671.56; 2025-02-05: 12671.56; 2025-02-06: 12671.56; 2025-02-07: 12671.56; 2025-02-08: 12671.56; 2025-02-09: 12671.56; 2025-02-10: 12671.56; 2025-02-11: 12671.56; 2025-02-12: 12671.56; 2025-02-13: 12671.56; 2025-02-14: 12671.56; 2025-02-15: 12671.56; 2025-02-16: 12671.56; 2025-02-17: 12671.56; 2025-02-18: 12671.56; 2025-02-19: 12671.56; 2025-02-20: 12671.56; 2025-02-21: 12671.56; 2025-02-22: 12671.56; 2025-02-23: 12671.56; 2025-02-24: 12671.56; 2025-02-25: 12671.56; 2025-02-26: 12671.56; 2025-02-27: 12671.56; 2025-02-28: 12671.56; 2025-03-01: 12671.56; 2025-03-02: 12671.56; 2025-03-03: 12671.56; 2025-03-04: 12671.56; 2025-03-05: 12671.56; 2025-03-06: 12671.56; 2025-03-07: 12671.56; 2025-03-08: 12671.56; 2025-03-09: 12671.56; 2025-03-10: 12671.56; 2025-03-11: 12671.56; 2025-03-12: 12671.56; 2025-03-13: 12671.56; 2025-03-14: 12671.56; 2025-03-15: 12671.56; 2025-03-16: 12671.56; 2025-03-17: 12671.56; 2025-03-18: 12671.56; 2025-03-19: 12671.56; 2025-03-20: 12671.56; 2025-03-21: 12671.56; 2025-03-22: 12671.56; 2025-03-23: 12671.56; 2025-03-24: 12671.56; 2025-03-25: 12671.56; 2025-03-26: 12671.56; 2025-03-27: 12671.56; 2025-03-28: 12671.56; 2025-03-29: 12671.56; 2025-03-30: 12671.56; 2025-03-31: 12671.56; 2025-04-01: 12671.56; 2025-04-02: 12671.56; 2025-04-03: 12671.56; 2025-04-04: 12671.56; 2025-04-05: 12671.56; 2025-04-06: 12671.56; 2025-04-07: 12671.56; 2025-04-08: 12671.56; 2025-04-09: 12671.56; 2025-04-10: 12671.56; 2025-04-11: 12671.56; 2025-04-12: 12671.56; 2025-04-13: 12671.56; 2025-04-14: 12671.56; 2025-04-15: 12671.56; 2025-04-16: 12671.56; 2025-04-17: 12671.56; 2025-04-18: 12671.56; 2025-04-19: 12671.56; 2025-04-20: 12671.56; 2025-04-21: 12671.56; 2025-04-22: 12671.56; 2025-04-23: 12671.56; 2025-04-24: 12671.56; 2025-04-25: 12671.56; 2025-04-26: 12671.56; 2025-04-27: 12671.56; 2025-04-28: 12671.56; 2025-04-29: 12671.56; 2025-04-30: 12671.56; 2025-05-01: 12671.56; 2025-05-02: 12671.56; 2025-05-03: 12671.56; 2025-05-04: 12671.56; 2025-05-05: 12671.56; 2025-05-06: 12671.56; 2025-05-07: 12671.56; 2025-05-08: 12671.56; 2025-05-09: 12671.56; 2025-05-10: 12671.56; 2025-05-11: 12671.56; 2025-05-12: 12671.56; 2025-05-13: 12671.56; 2025-05-14: 12671.56; 2025-05-15: 12671.56; 2025-05-16: 12671.56; 2025-05-17: 12671.56; 2025-05-18: 12671.56; 2025-05-19: 12671.56; 2025-05-20: 12671.56; 2025-05-21: 12671.56; 2025-05-22: 12671.56; 2025-05-23: 12671.56; 2025-05-24: 12671.56; 2025-05-25: 12671.56; 2025-05-26: 12671.56; 2025-05-27: 12671.56; 2025-05-28: 12671.56; 2025-05-29: 12671.56; 2025-05-30: 12671.56; 2025-05-31: 12671.56; 2025-06-01: 12671.56; 2025-06-02: 12671.56; 2025-06-03: 12671.56; 2025-06-04: 12671.56; 2025-06-05: 12671.56; 2025-06-06: 12671.56; 2025-06-07: 12671.56; 2025-06-08: 12671.56; 2025-06-09: 12671.56; 2025-06-10: 12671.56; 2025-06-11: 12671.56; 2025-06-12: 12671.56; 2025-06-13: 12671.56; 2025-06-14: 12671.56; 2025-06-15: 12671.56; 2025-06-16: 12671.56; 2025-06-17: 12671.56; 2025-06-18: 12671.56; 2025-06-19: 12671.56; 2025-06-20: 12671.56; 2025-06-21: 12671.56; 2025-06-22: 12671.56; 2025-06-23: 12671.56; 2025-06-24: 12671.56; 2025-06-25: 12671.56; 2025-06-26: 12671.56; 2025-06-27: 12671.56; 2025-06-28: 12671.56; 2025-06-29: 12671.56; 2025-06-30: 12671.56; 2025-07-01: 12671.56; 2025-07-02: 12671.56; 2025-07-03: 12671.56; 2025-07-04: 12671.56; 2025-07-05: 12671.56; 2025-07-06: 12671.56; 2025-07-07: 12671.56; 2025-07-08: 12671.56; 2025-07-09: 12671.56; 2025-07-10: 12671.56; 2025-07-11: 12671.56; 2025-07-12: 12671.56; 2025-07-13: 12671.56; 2025-07-14: 12671.56; 2025-07-15: 12671.56; 2025-07-16: 12671.56; 2025-07-17: 12671.56; 2025-07-18: 12671.56; 2025-07-19: 12671.56; 2025-07-20: 12671.56; 2025-07-21: 12671.56; 2025-07-22: 12671.56; 2025-07-23: 12671.56; 2025-07-24: 12671.56; 2025-07-25: 12671.56; 2025-07-26: 12671.56; 2025-07-27: 12671.56; 2025-07-28: 12671.56; 2025-07-29: 12671.56; 2025-07-30: 12671.56; 2025-07-31: 12671.56; 2025-08-01: 12671.56; 2025-08-02: 12671.56; 2025-08-03: 12671.56; 2025-08-04: 12671.56; 2025-08-05: 12671.56; 2025-08-06: 12671.56; 2025-08-07: 12671.56; 2025-08-08: 12671.56; 2025-08-09: 12671.56; 2025-08-10: 12671.56; 2025-08-11: 12671.56; 2025-08-12: 12671.56; 2025-08-13: 12671.56; 2025-08-15: 12671.56
356 | CTME220020 | Installation & Alignment, Hydrotest & Painting - Site Fabricated Water Injection Tanks (RA-51-401) | 19-May-24 | 2024-11-18 | 9831 | 9962.13 | 74 | TNK | 2024-05-19: 2.66; 2024-05-20: 9.3; 2024-05-21: 15.94; 2024-05-22: 22.58; 2024-05-23: 29.22; 2024-05-24: 29.22; 2024-05-25: 35.86; 2024-05-26: 42.51; 2024-05-27: 49.15; 2024-05-28: 55.79; 2024-05-29: 62.43; 2024-05-30: 69.07; 2024-05-31: 69.07; 2024-06-01: 75.71; 2024-06-02: 82.35; 2024-06-03: 89; 2024-06-04: 95.64; 2024-06-05: 107.59; 2024-06-06: 127.52; 2024-06-07: 127.52; 2024-06-08: 147.44; 2024-06-09: 167.36; 2024-06-10: 187.29; 2024-06-11: 207.21; 2024-06-12: 227.14; 2024-06-13: 247.06; 2024-06-14: 247.06; 2024-06-15: 266.99; 2024-06-16: 266.99; 2024-06-17: 266.99; 2024-06-18: 266.99; 2024-06-19: 286.91; 2024-06-20: 306.83; 2024-06-21: 306.83; 2024-06-22: 326.76; 2024-06-23: 346.68; 2024-06-24: 366.61; 2024-06-25: 386.53; 2024-06-26: 419.74; 2024-06-27: 472.87; 2024-06-28: 472.87; 2024-06-29: 526; 2024-06-30: 579.13; 2024-07-01: 632.26; 2024-07-02: 685.39; 2024-07-03: 738.53; 2024-07-04: 791.66; 2024-07-05: 791.66; 2024-07-06: 844.79; 2024-07-07: 844.79; 2024-07-08: 897.92; 2024-07-09: 951.05; 2024-07-10: 1004.18; 2024-07-11: 1057.31; 2024-07-12: 1057.31; 2024-07-13: 1110.45; 2024-07-14: 1163.58; 2024-07-15: 1235.3; 2024-07-16: 1235.3; 2024-07-17: 1235.3; 2024-07-18: 1334.93; 2024-07-19: 1334.93; 2024-07-20: 1434.55; 2024-07-21: 1534.17; 2024-07-22: 1633.79; 2024-07-23: 1733.41; 2024-07-24: 1833.03; 2024-07-25: 1932.65; 2024-07-26: 1932.65; 2024-07-27: 2032.28; 2024-07-28: 2131.9; 2024-07-29: 2231.52; 2024-07-30: 2331.14; 2024-07-31: 2430.76; 2024-08-01: 2530.38; 2024-08-02: 2530.38; 2024-08-03: 2630; 2024-08-04: 2750.88; 2024-08-05: 2903.63; 2024-08-06: 3056.38; 2024-08-07: 3209.14; 2024-08-08: 3361.89; 2024-08-09: 3361.89; 2024-08-10: 3514.64; 2024-08-11: 3667.39; 2024-08-12: 3820.15; 2024-08-13: 3972.9; 2024-08-14: 4125.65; 2024-08-15: 4278.4; 2024-08-16: 4278.4; 2024-08-17: 4431.16; 2024-08-18: 4583.91; 2024-08-19: 4736.66; 2024-08-20: 4889.42; 2024-08-21: 5042.17; 2024-08-22: 5194.92; 2024-08-23: 5194.92; 2024-08-24: 5347.67; 2024-08-25: 5500.43; 2024-08-26: 5653.18; 2024-08-27: 5805.93; 2024-08-28: 5958.69; 2024-08-29: 6111.44; 2024-08-30: 6111.44; 2024-08-31: 6264.19; 2024-09-01: 6416.94; 2024-09-02: 6569.7; 2024-09-03: 6722.45; 2024-09-04: 6875.2; 2024-09-05: 7027.95; 2024-09-06: 7027.95; 2024-09-07: 7180.71; 2024-09-08: 7312.21; 2024-09-09: 7411.83; 2024-09-10: 7511.45; 2024-09-11: 7611.07; 2024-09-12: 7710.69; 2024-09-13: 7710.69; 2024-09-14: 7810.31; 2024-09-15: 7810.31; 2024-09-16: 7909.94; 2024-09-17: 8009.56; 2024-09-18: 8109.18; 2024-09-19: 8208.8; 2024-09-20: 8208.8; 2024-09-21: 8308.42; 2024-09-22: 8408.04; 2024-09-23: 8507.66; 2024-09-24: 8607.28; 2024-09-25: 8706.91; 2024-09-26: 8787.93; 2024-09-27: 8787.93; 2024-09-28: 8841.06; 2024-09-29: 8894.19; 2024-09-30: 8947.33; 2024-10-01: 9000.46; 2024-10-02: 9053.59; 2024-10-03: 9106.72; 2024-10-04: 9106.72; 2024-10-05: 9159.85; 2024-10-06: 9212.98; 2024-10-07: 9266.11; 2024-10-08: 9319.25; 2024-10-09: 9372.38; 2024-10-10: 9425.51; 2024-10-11: 9425.51; 2024-10-12: 9478.64; 2024-10-13: 9531.77; 2024-10-14: 9571.62; 2024-10-15: 9591.54; 2024-10-16: 9611.47; 2024-10-17: 9631.39; 2024-10-18: 9631.39; 2024-10-19: 9651.32; 2024-10-20: 9671.24; 2024-10-21: 9691.16; 2024-10-22: 9711.09; 2024-10-23: 9731.01; 2024-10-24: 9750.94; 2024-10-25: 9750.94; 2024-10-26: 9770.86; 2024-10-27: 9790.79; 2024-10-28: 9810.71; 2024-10-29: 9830.63; 2024-10-30: 9850.56; 2024-10-31: 9865.17; 2024-11-01: 9865.17; 2024-11-02: 9871.81; 2024-11-03: 9878.45; 2024-11-04: 9885.09; 2024-11-05: 9891.74; 2024-11-06: 9898.38; 2024-11-07: 9905.02; 2024-11-08: 9905.02; 2024-11-09: 9911.66; 2024-11-10: 9918.3; 2024-11-11: 9924.94; 2024-11-12: 9931.58; 2024-11-13: 9938.23; 2024-11-14: 9944.87; 2024-11-15: 9944.87; 2024-11-16: 9951.51; 2024-11-17: 9958.15; 2024-11-18: 9962.13; 2024-11-19: 9962.13; 2024-11-20: 9962.13; 2024-11-21: 9962.13; 2024-11-22: 9962.13; 2024-11-23: 9962.13; 2024-11-24: 9962.13; 2024-11-25: 9962.13; 2024-11-26: 9962.13; 2024-11-27: 9962.13; 2024-11-28: 9962.13; 2024-11-29: 9962.13; 2024-11-30: 9962.13; 2024-12-01: 9962.13; 2024-12-02: 9962.13; 2024-12-03: 9962.13; 2024-12-04: 9962.13; 2024-12-05: 9962.13; 2024-12-06: 9962.13; 2024-12-07: 9962.13; 2024-12-08: 9962.13; 2024-12-09: 9962.13; 2024-12-10: 9962.13; 2024-12-11: 9962.13; 2024-12-12: 9962.13; 2024-12-13: 9962.13; 2024-12-14: 9962.13; 2024-12-15: 9962.13; 2024-12-16: 9962.13; 2024-12-17: 9962.13; 2024-12-18: 9962.13; 2024-12-19: 9962.13; 2024-12-20: 9962.13; 2024-12-21: 9962.13; 2024-12-22: 9962.13; 2024-12-23: 9962.13; 2024-12-24: 9962.13; 2024-12-25: 9962.13; 2024-12-26: 9962.13; 2024-12-27: 9962.13; 2024-12-28: 9962.13; 2024-12-29: 9962.13; 2024-12-30: 9962.13; 2024-12-31: 9962.13; 2025-01-01: 9962.13; 2025-01-02: 9962.13; 2025-01-03: 9962.13; 2025-01-04: 9962.13; 2025-01-05: 9962.13; 2025-01-06: 9962.13; 2025-01-07: 9962.13; 2025-01-08: 9962.13; 2025-01-09: 9962.13; 2025-01-10: 9962.13; 2025-01-11: 9962.13; 2025-01-12: 9962.13; 2025-01-13: 9962.13; 2025-01-14: 9962.13; 2025-01-15: 9962.13; 2025-01-16: 9962.13; 2025-01-17: 9962.13; 2025-01-18: 9962.13; 2025-01-19: 9962.13; 2025-01-20: 9962.13; 2025-01-21: 9962.13; 2025-01-22: 9962.13; 2025-01-23: 9962.13; 2025-01-24: 9962.13; 2025-01-25: 9962.13; 2025-01-26: 9962.13; 2025-01-27: 9962.13; 2025-01-28: 9962.13; 2025-01-29: 9962.13; 2025-01-30: 9962.13; 2025-01-31: 9962.13; 2025-02-01: 9962.13; 2025-02-02: 9962.13; 2025-02-03: 9962.13; 2025-02-04: 9962.13; 2025-02-05: 9962.13; 2025-02-06: 9962.13; 2025-02-07: 9962.13; 2025-02-08: 9962.13; 2025-02-09: 9962.13; 2025-02-10: 9962.13; 2025-02-11: 9962.13; 2025-02-12: 9962.13; 2025-02-13: 9962.13; 2025-02-14: 9962.13; 2025-02-15: 9962.13; 2025-02-16: 9962.13; 2025-02-17: 9962.13; 2025-02-18: 9962.13; 2025-02-19: 9962.13; 2025-02-20: 9962.13; 2025-02-21: 9962.13; 2025-02-22: 9962.13; 2025-02-23: 9962.13; 2025-02-24: 9962.13; 2025-02-25: 9962.13; 2025-02-26: 9962.13; 2025-02-27: 9962.13; 2025-02-28: 9962.13; 2025-03-01: 9962.13; 2025-03-02: 9962.13; 2025-03-03: 9962.13; 2025-03-04: 9962.13; 2025-03-05: 9962.13; 2025-03-06: 9962.13; 2025-03-07: 9962.13; 2025-03-08: 9962.13; 2025-03-09: 9962.13; 2025-03-10: 9962.13; 2025-03-11: 9962.13; 2025-03-12: 9962.13; 2025-03-13: 9962.13; 2025-03-14: 9962.13; 2025-03-15: 9962.13; 2025-03-16: 9962.13; 2025-03-17: 9962.13; 2025-03-18: 9962.13; 2025-03-19: 9962.13; 2025-03-20: 9962.13; 2025-03-21: 9962.13; 2025-03-22: 9962.13; 2025-03-23: 9962.13; 2025-03-24: 9962.13; 2025-03-25: 9962.13; 2025-03-26: 9962.13; 2025-03-27: 9962.13; 2025-03-28: 9962.13; 2025-03-29: 9962.13; 2025-03-30: 9962.13; 2025-03-31: 9962.13; 2025-04-01: 9962.13; 2025-04-02: 9962.13; 2025-04-03: 9962.13; 2025-04-04: 9962.13; 2025-04-05: 9962.13; 2025-04-06: 9962.13; 2025-04-07: 9962.13; 2025-04-08: 9962.13; 2025-04-09: 9962.13; 2025-04-10: 9962.13; 2025-04-11: 9962.13; 2025-04-12: 9962.13; 2025-04-13: 9962.13; 2025-04-14: 9962.13; 2025-04-15: 9962.13; 2025-04-16: 9962.13; 2025-04-17: 9962.13; 2025-04-18: 9962.13; 2025-04-19: 9962.13; 2025-04-20: 9962.13; 2025-04-21: 9962.13; 2025-04-22: 9962.13; 2025-04-23: 9962.13; 2025-04-24: 9962.13; 2025-04-25: 9962.13; 2025-04-26: 9962.13; 2025-04-27: 9962.13; 2025-04-28: 9962.13; 2025-04-29: 9962.13; 2025-04-30: 9962.13; 2025-05-01: 9962.13; 2025-05-02: 9962.13; 2025-05-03: 9962.13; 2025-05-04: 9962.13; 2025-05-05: 9962.13; 2025-05-06: 9962.13; 2025-05-07: 9962.13; 2025-05-08: 9962.13; 2025-05-09: 9962.13; 2025-05-10: 9962.13; 2025-05-11: 9962.13; 2025-05-12: 9962.13; 2025-05-13: 9962.13; 2025-05-14: 9962.13; 2025-05-15: 9962.13; 2025-05-16: 9962.13; 2025-05-17: 9962.13; 2025-05-18: 9962.13; 2025-05-19: 9962.13; 2025-05-20: 9962.13; 2025-05-21: 9962.13; 2025-05-22: 9962.13; 2025-05-23: 9962.13; 2025-05-24: 9962.13; 2025-05-25: 9962.13; 2025-05-26: 9962.13; 2025-05-27: 9962.13; 2025-05-28: 9962.13; 2025-05-29: 9962.13; 2025-05-30: 9962.13; 2025-05-31: 9962.13; 2025-06-01: 9962.13; 2025-06-02: 9962.13; 2025-06-03: 9962.13; 2025-06-04: 9962.13; 2025-06-05: 9962.13; 2025-06-06: 9962.13; 2025-06-07: 9962.13; 2025-06-08: 9962.13; 2025-06-09: 9962.13; 2025-06-10: 9962.13; 2025-06-11: 9962.13; 2025-06-12: 9962.13; 2025-06-13: 9962.13; 2025-06-14: 9962.13; 2025-06-15: 9962.13; 2025-06-16: 9962.13; 2025-06-17: 9962.13; 2025-06-18: 9962.13; 2025-06-19: 9962.13; 2025-06-20: 9962.13; 2025-06-21: 9962.13; 2025-06-22: 9962.13; 2025-06-23: 9962.13; 2025-06-24: 9962.13; 2025-06-25: 9962.13; 2025-06-26: 9962.13; 2025-06-27: 9962.13; 2025-06-28: 9962.13; 2025-06-29: 9962.13; 2025-06-30: 9962.13; 2025-07-01: 9962.13; 2025-07-02: 9962.13; 2025-07-03: 9962.13; 2025-07-04: 9962.13; 2025-07-05: 9962.13; 2025-07-06: 9962.13; 2025-07-07: 9962.13; 2025-07-08: 9962.13; 2025-07-09: 9962.13; 2025-07-10: 9962.13; 2025-07-11: 9962.13; 2025-07-12: 9962.13; 2025-07-13: 9962.13; 2025-07-14: 9962.13; 2025-07-15: 9962.13; 2025-07-16: 9962.13; 2025-07-17: 9962.13; 2025-07-18: 9962.13; 2025-07-19: 9962.13; 2025-07-20: 9962.13; 2025-07-21: 9962.13; 2025-07-22: 9962.13; 2025-07-23: 9962.13; 2025-07-24: 9962.13; 2025-07-25: 9962.13; 2025-07-26: 9962.13; 2025-07-27: 9962.13; 2025-07-28: 9962.13; 2025-07-29: 9962.13; 2025-07-30: 9962.13; 2025-07-31: 9962.13; 2025-08-01: 9962.13; 2025-08-02: 9962.13; 2025-08-03: 9962.13; 2025-08-04: 9962.13; 2025-08-05: 9962.13; 2025-08-06: 9962.13; 2025-08-07: 9962.13; 2025-08-08: 9962.13; 2025-08-09: 9962.13; 2025-08-10: 9962.13; 2025-08-11: 9962.13; 2025-08-12: 9962.13; 2025-08-13: 9962.13; 2025-08-15: 9962.13
357 | CTME220040 | Installation & Alignment - Water Injection Stack Pumps (PZ-51-402 A/B) | 2024-09-02 | 2024-09-21 | 2217.91 | 2247.49 | 36 | MRT | 2024-09-02: 1.5; 2024-09-03: 16.48; 2024-09-04: 49.44; 2024-09-05: 101.89; 2024-09-06: 101.89; 2024-09-07: 221.75; 2024-09-08: 404.55; 2024-09-09: 641.29; 2024-09-10: 985.9; 2024-09-11: 1330.52; 2024-09-12: 1663.15; 2024-09-13: 1663.15; 2024-09-14: 1887.9; 2024-09-15: 1887.9; 2024-09-16: 2049.72; 2024-09-17: 2162.09; 2024-09-18: 2207.04; 2024-09-19: 2234.01; 2024-09-20: 2234.01; 2024-09-21: 2247.49; 2024-09-22: 2247.49; 2024-09-23: 2247.49; 2024-09-24: 2247.49; 2024-09-25: 2247.49; 2024-09-26: 2247.49; 2024-09-27: 2247.49; 2024-09-28: 2247.49; 2024-09-29: 2247.49; 2024-09-30: 2247.49; 2024-10-01: 2247.49; 2024-10-02: 2247.49; 2024-10-03: 2247.49; 2024-10-04: 2247.49; 2024-10-05: 2247.49; 2024-10-06: 2247.49; 2024-10-07: 2247.49; 2024-10-08: 2247.49; 2024-10-09: 2247.49; 2024-10-10: 2247.49; 2024-10-11: 2247.49; 2024-10-12: 2247.49; 2024-10-13: 2247.49; 2024-10-14: 2247.49; 2024-10-15: 2247.49; 2024-10-16: 2247.49; 2024-10-17: 2247.49; 2024-10-18: 2247.49; 2024-10-19: 2247.49; 2024-10-20: 2247.49; 2024-10-21: 2247.49; 2024-10-22: 2247.49; 2024-10-23: 2247.49; 2024-10-24: 2247.49; 2024-10-25: 2247.49; 2024-10-26: 2247.49; 2024-10-27: 2247.49; 2024-10-28: 2247.49; 2024-10-29: 2247.49; 2024-10-30: 2247.49; 2024-10-31: 2247.49; 2024-11-01: 2247.49; 2024-11-02: 2247.49; 2024-11-03: 2247.49; 2024-11-04: 2247.49; 2024-11-05: 2247.49; 2024-11-06: 2247.49; 2024-11-07: 2247.49; 2024-11-08: 2247.49; 2024-11-09: 2247.49; 2024-11-10: 2247.49; 2024-11-11: 2247.49; 2024-11-12: 2247.49; 2024-11-13: 2247.49; 2024-11-14: 2247.49; 2024-11-15: 2247.49; 2024-11-16: 2247.49; 2024-11-17: 2247.49; 2024-11-18: 2247.49; 2024-11-19: 2247.49; 2024-11-20: 2247.49; 2024-11-21: 2247.49; 2024-11-22: 2247.49; 2024-11-23: 2247.49; 2024-11-24: 2247.49; 2024-11-25: 2247.49; 2024-11-26: 2247.49; 2024-11-27: 2247.49; 2024-11-28: 2247.49; 2024-11-29: 2247.49; 2024-11-30: 2247.49; 2024-12-01: 2247.49; 2024-12-02: 2247.49; 2024-12-03: 2247.49; 2024-12-04: 2247.49; 2024-12-05: 2247.49; 2024-12-06: 2247.49; 2024-12-07: 2247.49; 2024-12-08: 2247.49; 2024-12-09: 2247.49; 2024-12-10: 2247.49; 2024-12-11: 2247.49; 2024-12-12: 2247.49; 2024-12-13: 2247.49; 2024-12-14: 2247.49; 2024-12-15: 2247.49; 2024-12-16: 2247.49; 2024-12-17: 2247.49; 2024-12-18: 2247.49; 2024-12-19: 2247.49; 2024-12-20: 2247.49; 2024-12-21: 2247.49; 2024-12-22: 2247.49; 2024-12-23: 2247.49; 2024-12-24: 2247.49; 2024-12-25: 2247.49; 2024-12-26: 2247.49; 2024-12-27: 2247.49; 2024-12-28: 2247.49; 2024-12-29: 2247.49; 2024-12-30: 2247.49; 2024-12-31: 2247.49; 2025-01-01: 2247.49; 2025-01-02: 2247.49; 2025-01-03: 2247.49; 2025-01-04: 2247.49; 2025-01-05: 2247.49; 2025-01-06: 2247.49; 2025-01-07: 2247.49; 2025-01-08: 2247.49; 2025-01-09: 2247.49; 2025-01-10: 2247.49; 2025-01-11: 2247.49; 2025-01-12: 2247.49; 2025-01-13: 2247.49; 2025-01-14: 2247.49; 2025-01-15: 2247.49; 2025-01-16: 2247.49; 2025-01-17: 2247.49; 2025-01-18: 2247.49; 2025-01-19: 2247.49; 2025-01-20: 2247.49; 2025-01-21: 2247.49; 2025-01-22: 2247.49; 2025-01-23: 2247.49; 2025-01-24: 2247.49; 2025-01-25: 2247.49; 2025-01-26: 2247.49; 2025-01-27: 2247.49; 2025-01-28: 2247.49; 2025-01-29: 2247.49; 2025-01-30: 2247.49; 2025-01-31: 2247.49; 2025-02-01: 2247.49; 2025-02-02: 2247.49; 2025-02-03: 2247.49; 2025-02-04: 2247.49; 2025-02-05: 2247.49; 2025-02-06: 2247.49; 2025-02-07: 2247.49; 2025-02-08: 2247.49; 2025-02-09: 2247.49; 2025-02-10: 2247.49; 2025-02-11: 2247.49; 2025-02-12: 2247.49; 2025-02-13: 2247.49; 2025-02-14: 2247.49; 2025-02-15: 2247.49; 2025-02-16: 2247.49; 2025-02-17: 2247.49; 2025-02-18: 2247.49; 2025-02-19: 2247.49; 2025-02-20: 2247.49; 2025-02-21: 2247.49; 2025-02-22: 2247.49; 2025-02-23: 2247.49; 2025-02-24: 2247.49; 2025-02-25: 2247.49; 2025-02-26: 2247.49; 2025-02-27: 2247.49; 2025-02-28: 2247.49; 2025-03-01: 2247.49; 2025-03-02: 2247.49; 2025-03-03: 2247.49; 2025-03-04: 2247.49; 2025-03-05: 2247.49; 2025-03-06: 2247.49; 2025-03-07: 2247.49; 2025-03-08: 2247.49; 2025-03-09: 2247.49; 2025-03-10: 2247.49; 2025-03-11: 2247.49; 2025-03-12: 2247.49; 2025-03-13: 2247.49; 2025-03-14: 2247.49; 2025-03-15: 2247.49; 2025-03-16: 2247.49; 2025-03-17: 2247.49; 2025-03-18: 2247.49; 2025-03-19: 2247.49; 2025-03-20: 2247.49; 2025-03-21: 2247.49; 2025-03-22: 2247.49; 2025-03-23: 2247.49; 2025-03-24: 2247.49; 2025-03-25: 2247.49; 2025-03-26: 2247.49; 2025-03-27: 2247.49; 2025-03-28: 2247.49; 2025-03-29: 2247.49; 2025-03-30: 2247.49; 2025-03-31: 2247.49; 2025-04-01: 2247.49; 2025-04-02: 2247.49; 2025-04-03: 2247.49; 2025-04-04: 2247.49; 2025-04-05: 2247.49; 2025-04-06: 2247.49; 2025-04-07: 2247.49; 2025-04-08: 2247.49; 2025-04-09: 2247.49; 2025-04-10: 2247.49; 2025-04-11: 2247.49; 2025-04-12: 2247.49; 2025-04-13: 2247.49; 2025-04-14: 2247.49; 2025-04-15: 2247.49; 2025-04-16: 2247.49; 2025-04-17: 2247.49; 2025-04-18: 2247.49; 2025-04-19: 2247.49; 2025-04-20: 2247.49; 2025-04-21: 2247.49; 2025-04-22: 2247.49; 2025-04-23: 2247.49; 2025-04-24: 2247.49; 2025-04-25: 2247.49; 2025-04-26: 2247.49; 2025-04-27: 2247.49; 2025-04-28: 2247.49; 2025-04-29: 2247.49; 2025-04-30: 2247.49; 2025-05-01: 2247.49; 2025-05-02: 2247.49; 2025-05-03: 2247.49; 2025-05-04: 2247.49; 2025-05-05: 2247.49; 2025-05-06: 2247.49; 2025-05-07: 2247.49; 2025-05-08: 2247.49; 2025-05-09: 2247.49; 2025-05-10: 2247.49; 2025-05-11: 2247.49; 2025-05-12: 2247.49; 2025-05-13: 2247.49; 2025-05-14: 2247.49; 2025-05-15: 2247.49; 2025-05-16: 2247.49; 2025-05-17: 2247.49; 2025-05-18: 2247.49; 2025-05-19: 2247.49; 2025-05-20: 2247.49; 2025-05-21: 2247.49; 2025-05-22: 2247.49; 2025-05-23: 2247.49; 2025-05-24: 2247.49; 2025-05-25: 2247.49; 2025-05-26: 2247.49; 2025-05-27: 2247.49; 2025-05-28: 2247.49; 2025-05-29: 2247.49; 2025-05-30: 2247.49; 2025-05-31: 2247.49; 2025-06-01: 2247.49; 2025-06-02: 2247.49; 2025-06-03: 2247.49; 2025-06-04: 2247.49; 2025-06-05: 2247.49; 2025-06-06: 2247.49; 2025-06-07: 2247.49; 2025-06-08: 2247.49; 2025-06-09: 2247.49; 2025-06-10: 2247.49; 2025-06-11: 2247.49; 2025-06-12: 2247.49; 2025-06-13: 2247.49; 2025-06-14: 2247.49; 2025-06-15: 2247.49; 2025-06-16: 2247.49; 2025-06-17: 2247.49; 2025-06-18: 2247.49; 2025-06-19: 2247.49; 2025-06-20: 2247.49; 2025-06-21: 2247.49; 2025-06-22: 2247.49; 2025-06-23: 2247.49; 2025-06-24: 2247.49; 2025-06-25: 2247.49; 2025-06-26: 2247.49; 2025-06-27: 2247.49; 2025-06-28: 2247.49; 2025-06-29: 2247.49; 2025-06-30: 2247.49; 2025-07-01: 2247.49; 2025-07-02: 2247.49; 2025-07-03: 2247.49; 2025-07-04: 2247.49; 2025-07-05: 2247.49; 2025-07-06: 2247.49; 2025-07-07: 2247.49; 2025-07-08: 2247.49; 2025-07-09: 2247.49; 2025-07-10: 2247.49; 2025-07-11: 2247.49; 2025-07-12: 2247.49; 2025-07-13: 2247.49; 2025-07-14: 2247.49; 2025-07-15: 2247.49; 2025-07-16: 2247.49; 2025-07-17: 2247.49; 2025-07-18: 2247.49; 2025-07-19: 2247.49; 2025-07-20: 2247.49; 2025-07-21: 2247.49; 2025-07-22: 2247.49; 2025-07-23: 2247.49; 2025-07-24: 2247.49; 2025-07-25: 2247.49; 2025-07-26: 2247.49; 2025-07-27: 2247.49; 2025-07-28: 2247.49; 2025-07-29: 2247.49; 2025-07-30: 2247.49; 2025-07-31: 2247.49; 2025-08-01: 2247.49; 2025-08-02: 2247.49; 2025-08-03: 2247.49; 2025-08-04: 2247.49; 2025-08-05: 2247.49; 2025-08-06: 2247.49; 2025-08-07: 2247.49; 2025-08-08: 2247.49; 2025-08-09: 2247.49; 2025-08-10: 2247.49; 2025-08-11: 2247.49; 2025-08-12: 2247.49; 2025-08-13: 2247.49; 2025-08-15: 2247.49
358 | CTME220030 | Installation & Alignment - Water Injection Booster Pump (PZ-51-401 A/B) | 2024-09-11 | 2024-09-30 | 455.85 | 461.93 | 7.4 | MRT | 2024-09-11: 0.31; 2024-09-12: 3.39; 2024-09-13: 3.39; 2024-09-14: 10.16; 2024-09-15: 10.16; 2024-09-16: 20.94; 2024-09-17: 45.58; 2024-09-18: 83.15; 2024-09-19: 131.8; 2024-09-20: 131.8; 2024-09-21: 202.63; 2024-09-22: 273.46; 2024-09-23: 341.83; 2024-09-24: 388.02; 2024-09-25: 421.28; 2024-09-26: 444.38; 2024-09-27: 444.38; 2024-09-28: 453.62; 2024-09-29: 459.16; 2024-09-30: 461.93; 2024-10-01: 461.93; 2024-10-02: 461.93; 2024-10-03: 461.93; 2024-10-04: 461.93; 2024-10-05: 461.93; 2024-10-06: 461.93; 2024-10-07: 461.93; 2024-10-08: 461.93; 2024-10-09: 461.93; 2024-10-10: 461.93; 2024-10-11: 461.93; 2024-10-12: 461.93; 2024-10-13: 461.93; 2024-10-14: 461.93; 2024-10-15: 461.93; 2024-10-16: 461.93; 2024-10-17: 461.93; 2024-10-18: 461.93; 2024-10-19: 461.93; 2024-10-20: 461.93; 2024-10-21: 461.93; 2024-10-22: 461.93; 2024-10-23: 461.93; 2024-10-24: 461.93; 2024-10-25: 461.93; 2024-10-26: 461.93; 2024-10-27: 461.93; 2024-10-28: 461.93; 2024-10-29: 461.93; 2024-10-30: 461.93; 2024-10-31: 461.93; 2024-11-01: 461.93; 2024-11-02: 461.93; 2024-11-03: 461.93; 2024-11-04: 461.93; 2024-11-05: 461.93; 2024-11-06: 461.93; 2024-11-07: 461.93; 2024-11-08: 461.93; 2024-11-09: 461.93; 2024-11-10: 461.93; 2024-11-11: 461.93; 2024-11-12: 461.93; 2024-11-13: 461.93; 2024-11-14: 461.93; 2024-11-15: 461.93; 2024-11-16: 461.93; 2024-11-17: 461.93; 2024-11-18: 461.93; 2024-11-19: 461.93; 2024-11-20: 461.93; 2024-11-21: 461.93; 2024-11-22: 461.93; 2024-11-23: 461.93; 2024-11-24: 461.93; 2024-11-25: 461.93; 2024-11-26: 461.93; 2024-11-27: 461.93; 2024-11-28: 461.93; 2024-11-29: 461.93; 2024-11-30: 461.93; 2024-12-01: 461.93; 2024-12-02: 461.93; 2024-12-03: 461.93; 2024-12-04: 461.93; 2024-12-05: 461.93; 2024-12-06: 461.93; 2024-12-07: 461.93; 2024-12-08: 461.93; 2024-12-09: 461.93; 2024-12-10: 461.93; 2024-12-11: 461.93; 2024-12-12: 461.93; 2024-12-13: 461.93; 2024-12-14: 461.93; 2024-12-15: 461.93; 2024-12-16: 461.93; 2024-12-17: 461.93; 2024-12-18: 461.93; 2024-12-19: 461.93; 2024-12-20: 461.93; 2024-12-21: 461.93; 2024-12-22: 461.93; 2024-12-23: 461.93; 2024-12-24: 461.93; 2024-12-25: 461.93; 2024-12-26: 461.93; 2024-12-27: 461.93; 2024-12-28: 461.93; 2024-12-29: 461.93; 2024-12-30: 461.93; 2024-12-31: 461.93; 2025-01-01: 461.93; 2025-01-02: 461.93; 2025-01-03: 461.93; 2025-01-04: 461.93; 2025-01-05: 461.93; 2025-01-06: 461.93; 2025-01-07: 461.93; 2025-01-08: 461.93; 2025-01-09: 461.93; 2025-01-10: 461.93; 2025-01-11: 461.93; 2025-01-12: 461.93; 2025-01-13: 461.93; 2025-01-14: 461.93; 2025-01-15: 461.93; 2025-01-16: 461.93; 2025-01-17: 461.93; 2025-01-18: 461.93; 2025-01-19: 461.93; 2025-01-20: 461.93; 2025-01-21: 461.93; 2025-01-22: 461.93; 2025-01-23: 461.93; 2025-01-24: 461.93; 2025-01-25: 461.93; 2025-01-26: 461.93; 2025-01-27: 461.93; 2025-01-28: 461.93; 2025-01-29: 461.93; 2025-01-30: 461.93; 2025-01-31: 461.93; 2025-02-01: 461.93; 2025-02-02: 461.93; 2025-02-03: 461.93; 2025-02-04: 461.93; 2025-02-05: 461.93; 2025-02-06: 461.93; 2025-02-07: 461.93; 2025-02-08: 461.93; 2025-02-09: 461.93; 2025-02-10: 461.93; 2025-02-11: 461.93; 2025-02-12: 461.93; 2025-02-13: 461.93; 2025-02-14: 461.93; 2025-02-15: 461.93; 2025-02-16: 461.93; 2025-02-17: 461.93; 2025-02-18: 461.93; 2025-02-19: 461.93; 2025-02-20: 461.93; 2025-02-21: 461.93; 2025-02-22: 461.93; 2025-02-23: 461.93; 2025-02-24: 461.93; 2025-02-25: 461.93; 2025-02-26: 461.93; 2025-02-27: 461.93; 2025-02-28: 461.93; 2025-03-01: 461.93; 2025-03-02: 461.93; 2025-03-03: 461.93; 2025-03-04: 461.93; 2025-03-05: 461.93; 2025-03-06: 461.93; 2025-03-07: 461.93; 2025-03-08: 461.93; 2025-03-09: 461.93; 2025-03-10: 461.93; 2025-03-11: 461.93; 2025-03-12: 461.93; 2025-03-13: 461.93; 2025-03-14: 461.93; 2025-03-15: 461.93; 2025-03-16: 461.93; 2025-03-17: 461.93; 2025-03-18: 461.93; 2025-03-19: 461.93; 2025-03-20: 461.93; 2025-03-21: 461.93; 2025-03-22: 461.93; 2025-03-23: 461.93; 2025-03-24: 461.93; 2025-03-25: 461.93; 2025-03-26: 461.93; 2025-03-27: 461.93; 2025-03-28: 461.93; 2025-03-29: 461.93; 2025-03-30: 461.93; 2025-03-31: 461.93; 2025-04-01: 461.93; 2025-04-02: 461.93; 2025-04-03: 461.93; 2025-04-04: 461.93; 2025-04-05: 461.93; 2025-04-06: 461.93; 2025-04-07: 461.93; 2025-04-08: 461.93; 2025-04-09: 461.93; 2025-04-10: 461.93; 2025-04-11: 461.93; 2025-04-12: 461.93; 2025-04-13: 461.93; 2025-04-14: 461.93; 2025-04-15: 461.93; 2025-04-16: 461.93; 2025-04-17: 461.93; 2025-04-18: 461.93; 2025-04-19: 461.93; 2025-04-20: 461.93; 2025-04-21: 461.93; 2025-04-22: 461.93; 2025-04-23: 461.93; 2025-04-24: 461.93; 2025-04-25: 461.93; 2025-04-26: 461.93; 2025-04-27: 461.93; 2025-04-28: 461.93; 2025-04-29: 461.93; 2025-04-30: 461.93; 2025-05-01: 461.93; 2025-05-02: 461.93; 2025-05-03: 461.93; 2025-05-04: 461.93; 2025-05-05: 461.93; 2025-05-06: 461.93; 2025-05-07: 461.93; 2025-05-08: 461.93; 2025-05-09: 461.93; 2025-05-10: 461.93; 2025-05-11: 461.93; 2025-05-12: 461.93; 2025-05-13: 461.93; 2025-05-14: 461.93; 2025-05-15: 461.93; 2025-05-16: 461.93; 2025-05-17: 461.93; 2025-05-18: 461.93; 2025-05-19: 461.93; 2025-05-20: 461.93; 2025-05-21: 461.93; 2025-05-22: 461.93; 2025-05-23: 461.93; 2025-05-24: 461.93; 2025-05-25: 461.93; 2025-05-26: 461.93; 2025-05-27: 461.93; 2025-05-28: 461.93; 2025-05-29: 461.93; 2025-05-30: 461.93; 2025-05-31: 461.93; 2025-06-01: 461.93; 2025-06-02: 461.93; 2025-06-03: 461.93; 2025-06-04: 461.93; 2025-06-05: 461.93; 2025-06-06: 461.93; 2025-06-07: 461.93; 2025-06-08: 461.93; 2025-06-09: 461.93; 2025-06-10: 461.93; 2025-06-11: 461.93; 2025-06-12: 461.93; 2025-06-13: 461.93; 2025-06-14: 461.93; 2025-06-15: 461.93; 2025-06-16: 461.93; 2025-06-17: 461.93; 2025-06-18: 461.93; 2025-06-19: 461.93; 2025-06-20: 461.93; 2025-06-21: 461.93; 2025-06-22: 461.93; 2025-06-23: 461.93; 2025-06-24: 461.93; 2025-06-25: 461.93; 2025-06-26: 461.93; 2025-06-27: 461.93; 2025-06-28: 461.93; 2025-06-29: 461.93; 2025-06-30: 461.93; 2025-07-01: 461.93; 2025-07-02: 461.93; 2025-07-03: 461.93; 2025-07-04: 461.93; 2025-07-05: 461.93; 2025-07-06: 461.93; 2025-07-07: 461.93; 2025-07-08: 461.93; 2025-07-09: 461.93; 2025-07-10: 461.93; 2025-07-11: 461.93; 2025-07-12: 461.93; 2025-07-13: 461.93; 2025-07-14: 461.93; 2025-07-15: 461.93; 2025-07-16: 461.93; 2025-07-17: 461.93; 2025-07-18: 461.93; 2025-07-19: 461.93; 2025-07-20: 461.93; 2025-07-21: 461.93; 2025-07-22: 461.93; 2025-07-23: 461.93; 2025-07-24: 461.93; 2025-07-25: 461.93; 2025-07-26: 461.93; 2025-07-27: 461.93; 2025-07-28: 461.93; 2025-07-29: 461.93; 2025-07-30: 461.93; 2025-07-31: 461.93; 2025-08-01: 461.93; 2025-08-02: 461.93; 2025-08-03: 461.93; 2025-08-04: 461.93; 2025-08-05: 461.93; 2025-08-06: 461.93; 2025-08-07: 461.93; 2025-08-08: 461.93; 2025-08-09: 461.93; 2025-08-10: 461.93; 2025-08-11: 461.93; 2025-08-12: 461.93; 2025-08-13: 461.93; 2025-08-15: 461.93
359 | Produced Water Treatment Area & Storage Area |  | 19-May-24 | 10-Feb-25 | 24377.69 | 24702.86 |  |  | 2024-05-19: 2.66; 2024-05-20: 9.3; 2024-05-21: 15.94; 2024-05-22: 22.58; 2024-05-23: 29.22; 2024-05-24: 29.22; 2024-05-25: 35.86; 2024-05-26: 42.51; 2024-05-27: 49.15; 2024-05-28: 55.79; 2024-05-29: 62.43; 2024-05-30: 69.07; 2024-05-31: 69.07; 2024-06-01: 75.71; 2024-06-02: 82.35; 2024-06-03: 89; 2024-06-04: 95.64; 2024-06-05: 107.59; 2024-06-06: 127.52; 2024-06-07: 127.52; 2024-06-08: 147.44; 2024-06-09: 167.36; 2024-06-10: 187.29; 2024-06-11: 207.21; 2024-06-12: 227.14; 2024-06-13: 247.06; 2024-06-14: 247.06; 2024-06-15: 266.99; 2024-06-16: 266.99; 2024-06-17: 266.99; 2024-06-18: 266.99; 2024-06-19: 286.91; 2024-06-20: 306.83; 2024-06-21: 306.83; 2024-06-22: 326.76; 2024-06-23: 346.68; 2024-06-24: 366.61; 2024-06-25: 386.53; 2024-06-26: 419.74; 2024-06-27: 472.87; 2024-06-28: 472.87; 2024-06-29: 526; 2024-06-30: 579.13; 2024-07-01: 632.26; 2024-07-02: 685.39; 2024-07-03: 738.53; 2024-07-04: 791.66; 2024-07-05: 791.66; 2024-07-06: 844.79; 2024-07-07: 844.79; 2024-07-08: 897.92; 2024-07-09: 951.05; 2024-07-10: 1004.18; 2024-07-11: 1057.31; 2024-07-12: 1057.31; 2024-07-13: 1110.45; 2024-07-14: 1163.58; 2024-07-15: 1235.3; 2024-07-16: 1235.3; 2024-07-17: 1235.3; 2024-07-18: 1334.93; 2024-07-19: 1334.93; 2024-07-20: 1434.55; 2024-07-21: 1534.17; 2024-07-22: 1633.79; 2024-07-23: 1733.41; 2024-07-24: 1833.03; 2024-07-25: 1932.65; 2024-07-26: 1932.65; 2024-07-27: 2032.28; 2024-07-28: 2131.9; 2024-07-29: 2231.52; 2024-07-30: 2331.14; 2024-07-31: 2430.76; 2024-08-01: 2530.38; 2024-08-02: 2530.38; 2024-08-03: 2630; 2024-08-04: 2750.88; 2024-08-05: 2903.63; 2024-08-06: 3056.38; 2024-08-07: 3209.14; 2024-08-08: 3361.89; 2024-08-09: 3361.89; 2024-08-10: 3514.64; 2024-08-11: 3667.39; 2024-08-12: 3820.15; 2024-08-13: 3972.9; 2024-08-14: 4125.65; 2024-08-15: 4278.4; 2024-08-16: 4278.4; 2024-08-17: 4431.16; 2024-08-18: 4583.91; 2024-08-19: 4736.66; 2024-08-20: 4889.42; 2024-08-21: 5042.17; 2024-08-22: 5194.92; 2024-08-23: 5194.92; 2024-08-24: 5347.67; 2024-08-25: 5500.43; 2024-08-26: 5653.18; 2024-08-27: 5805.93; 2024-08-28: 5958.69; 2024-08-29: 6111.44; 2024-08-30: 6111.44; 2024-08-31: 6264.19; 2024-09-01: 6416.94; 2024-09-02: 6569.7; 2024-09-03: 6722.45; 2024-09-04: 6875.2; 2024-09-05: 7027.95; 2024-09-06: 7027.95; 2024-09-07: 7180.71; 2024-09-08: 7312.21; 2024-09-09: 7411.83; 2024-09-10: 7511.45; 2024-09-11: 7611.07; 2024-09-12: 7710.69; 2024-09-13: 7710.69; 2024-09-14: 7810.31; 2024-09-15: 7810.31; 2024-09-16: 7909.94; 2024-09-17: 8009.56; 2024-09-18: 8109.18; 2024-09-19: 8208.8; 2024-09-20: 8208.8; 2024-09-21: 8309.09; 2024-09-22: 8410.96; 2024-09-23: 8516.43; 2024-09-24: 8626.16; 2024-09-25: 8743.77; 2024-09-26: 8855.36; 2024-09-27: 8855.36; 2024-09-28: 8947.6; 2024-09-29: 9052.42; 2024-09-30: 9157.25; 2024-10-01: 9256.68; 2024-10-02: 9343.53; 2024-10-03: 9417.79; 2024-10-04: 9417.79; 2024-10-05: 9485.53; 2024-10-06: 9545.4; 2024-10-07: 9601.68; 2024-10-08: 9656.38; 2024-10-09: 9709.51; 2024-10-10: 9762.65; 2024-10-11: 9762.65; 2024-10-12: 9815.78; 2024-10-13: 9868.91; 2024-10-14: 9914.52; 2024-10-15: 9948.85; 2024-10-16: 9983.17; 2024-10-17: 10017.5; 2024-10-18: 10017.5; 2024-10-19: 10051.83; 2024-10-20: 10086.16; 2024-10-21: 10120.49; 2024-10-22: 10154.81; 2024-10-23: 10189.14; 2024-10-24: 10223.47; 2024-10-25: 10223.47; 2024-10-26: 10269.32; 2024-10-27: 10332.46; 2024-10-28: 10395.59; 2024-10-29: 10458.73; 2024-10-30: 10521.86; 2024-10-31: 10579.68; 2024-11-01: 10579.68; 2024-11-02: 10629.53; 2024-11-03: 10679.39; 2024-11-04: 10729.24; 2024-11-05: 10779.09; 2024-11-06: 10857.75; 2024-11-07: 10979.62; 2024-11-08: 10979.62; 2024-11-09: 11101.49; 2024-11-10: 11223.36; 2024-11-11: 11345.23; 2024-11-12: 11467.1; 2024-11-13: 11588.97; 2024-11-14: 11710.84; 2024-11-15: 11710.84; 2024-11-16: 11832.71; 2024-11-17: 11954.58; 2024-11-18: 12114.13; 2024-11-19: 12330.18; 2024-11-20: 12546.23; 2024-11-21: 12762.29; 2024-11-22: 12762.29; 2024-11-23: 12978.34; 2024-11-24: 13194.39; 2024-11-25: 13410.45; 2024-11-26: 13626.5; 2024-11-27: 13842.56; 2024-11-28: 14058.61; 2024-11-29: 14058.61; 2024-11-30: 14320.76; 2024-12-01: 14652.04; 2024-12-02: 14983.32; 2024-12-03: 15314.6; 2024-12-04: 15645.89; 2024-12-05: 15977.17; 2024-12-06: 15977.17; 2024-12-07: 16308.45; 2024-12-08: 16639.73; 2024-12-09: 16971.02; 2024-12-10: 17302.3; 2024-12-11: 17633.58; 2024-12-12: 17964.86; 2024-12-13: 17964.86; 2024-12-14: 18296.15; 2024-12-15: 18627.43; 2024-12-16: 18958.71; 2024-12-17: 19289.99; 2024-12-18: 19621.28; 2024-12-19: 19952.56; 2024-12-20: 19952.56; 2024-12-21: 20283.84; 2024-12-22: 20615.12; 2024-12-23: 20900.31; 2024-12-24: 21116.37; 2024-12-25: 21332.42; 2024-12-26: 21548.48; 2024-12-27: 21548.48; 2024-12-28: 21764.53; 2024-12-29: 21980.58; 2024-12-30: 22196.64; 2024-12-31: 22412.69; 2025-01-01: 22412.69; 2025-01-02: 22628.75; 2025-01-03: 22628.75; 2025-01-04: 22844.8; 2025-01-05: 23020.52; 2025-01-06: 23135.75; 2025-01-07: 23250.98; 2025-01-08: 23366.21; 2025-01-09: 23481.44; 2025-01-10: 23481.44; 2025-01-11: 23596.67; 2025-01-12: 23596.67; 2025-01-13: 23711.9; 2025-01-14: 23827.12; 2025-01-15: 23942.35; 2025-01-16: 24057.58; 2025-01-17: 24057.58; 2025-01-18: 24144; 2025-01-19: 24187.21; 2025-01-20: 24230.42; 2025-01-21: 24273.64; 2025-01-22: 24316.85; 2025-01-23: 24360.06; 2025-01-24: 24360.06; 2025-01-25: 24403.27; 2025-01-26: 24446.48; 2025-01-27: 24489.69; 2025-01-28: 24532.9; 2025-01-29: 24564.59; 2025-01-30: 24578.99; 2025-01-31: 24578.99; 2025-02-01: 24593.39; 2025-02-02: 24607.8; 2025-02-03: 24622.2; 2025-02-04: 24636.61; 2025-02-05: 24651.01; 2025-02-06: 24665.41; 2025-02-07: 24665.41; 2025-02-08: 24679.82; 2025-02-09: 24694.22; 2025-02-10: 24702.86; 2025-02-11: 24702.86; 2025-02-12: 24702.86; 2025-02-13: 24702.86; 2025-02-14: 24702.86; 2025-02-15: 24702.86; 2025-02-16: 24702.86; 2025-02-17: 24702.86; 2025-02-18: 24702.86; 2025-02-19: 24702.86; 2025-02-20: 24702.86; 2025-02-21: 24702.86; 2025-02-22: 24702.86; 2025-02-23: 24702.86; 2025-02-24: 24702.86; 2025-02-25: 24702.86; 2025-02-26: 24702.86; 2025-02-27: 24702.86; 2025-02-28: 24702.86; 2025-03-01: 24702.86; 2025-03-02: 24702.86; 2025-03-03: 24702.86; 2025-03-04: 24702.86; 2025-03-05: 24702.86; 2025-03-06: 24702.86; 2025-03-07: 24702.86; 2025-03-08: 24702.86; 2025-03-09: 24702.86; 2025-03-10: 24702.86; 2025-03-11: 24702.86; 2025-03-12: 24702.86; 2025-03-13: 24702.86; 2025-03-14: 24702.86; 2025-03-15: 24702.86; 2025-03-16: 24702.86; 2025-03-17: 24702.86; 2025-03-18: 24702.86; 2025-03-19: 24702.86; 2025-03-20: 24702.86; 2025-03-21: 24702.86; 2025-03-22: 24702.86; 2025-03-23: 24702.86; 2025-03-24: 24702.86; 2025-03-25: 24702.86; 2025-03-26: 24702.86; 2025-03-27: 24702.86; 2025-03-28: 24702.86; 2025-03-29: 24702.86; 2025-03-30: 24702.86; 2025-03-31: 24702.86; 2025-04-01: 24702.86; 2025-04-02: 24702.86; 2025-04-03: 24702.86; 2025-04-04: 24702.86; 2025-04-05: 24702.86; 2025-04-06: 24702.86; 2025-04-07: 24702.86; 2025-04-08: 24702.86; 2025-04-09: 24702.86; 2025-04-10: 24702.86; 2025-04-11: 24702.86; 2025-04-12: 24702.86; 2025-04-13: 24702.86; 2025-04-14: 24702.86; 2025-04-15: 24702.86; 2025-04-16: 24702.86; 2025-04-17: 24702.86; 2025-04-18: 24702.86; 2025-04-19: 24702.86; 2025-04-20: 24702.86; 2025-04-21: 24702.86; 2025-04-22: 24702.86; 2025-04-23: 24702.86; 2025-04-24: 24702.86; 2025-04-25: 24702.86; 2025-04-26: 24702.86; 2025-04-27: 24702.86; 2025-04-28: 24702.86; 2025-04-29: 24702.86; 2025-04-30: 24702.86; 2025-05-01: 24702.86; 2025-05-02: 24702.86; 2025-05-03: 24702.86; 2025-05-04: 24702.86; 2025-05-05: 24702.86; 2025-05-06: 24702.86; 2025-05-07: 24702.86; 2025-05-08: 24702.86; 2025-05-09: 24702.86; 2025-05-10: 24702.86; 2025-05-11: 24702.86; 2025-05-12: 24702.86; 2025-05-13: 24702.86; 2025-05-14: 24702.86; 2025-05-15: 24702.86; 2025-05-16: 24702.86; 2025-05-17: 24702.86; 2025-05-18: 24702.86; 2025-05-19: 24702.86; 2025-05-20: 24702.86; 2025-05-21: 24702.86; 2025-05-22: 24702.86; 2025-05-23: 24702.86; 2025-05-24: 24702.86; 2025-05-25: 24702.86; 2025-05-26: 24702.86; 2025-05-27: 24702.86; 2025-05-28: 24702.86; 2025-05-29: 24702.86; 2025-05-30: 24702.86; 2025-05-31: 24702.86; 2025-06-01: 24702.86; 2025-06-02: 24702.86; 2025-06-03: 24702.86; 2025-06-04: 24702.86; 2025-06-05: 24702.86; 2025-06-06: 24702.86; 2025-06-07: 24702.86; 2025-06-08: 24702.86; 2025-06-09: 24702.86; 2025-06-10: 24702.86; 2025-06-11: 24702.86; 2025-06-12: 24702.86; 2025-06-13: 24702.86; 2025-06-14: 24702.86; 2025-06-15: 24702.86; 2025-06-16: 24702.86; 2025-06-17: 24702.86; 2025-06-18: 24702.86; 2025-06-19: 24702.86; 2025-06-20: 24702.86; 2025-06-21: 24702.86; 2025-06-22: 24702.86; 2025-06-23: 24702.86; 2025-06-24: 24702.86; 2025-06-25: 24702.86; 2025-06-26: 24702.86; 2025-06-27: 24702.86; 2025-06-28: 24702.86; 2025-06-29: 24702.86; 2025-06-30: 24702.86; 2025-07-01: 24702.86; 2025-07-02: 24702.86; 2025-07-03: 24702.86; 2025-07-04: 24702.86; 2025-07-05: 24702.86; 2025-07-06: 24702.86; 2025-07-07: 24702.86; 2025-07-08: 24702.86; 2025-07-09: 24702.86; 2025-07-10: 24702.86; 2025-07-11: 24702.86; 2025-07-12: 24702.86; 2025-07-13: 24702.86; 2025-07-14: 24702.86; 2025-07-15: 24702.86; 2025-07-16: 24702.86; 2025-07-17: 24702.86; 2025-07-18: 24702.86; 2025-07-19: 24702.86; 2025-07-20: 24702.86; 2025-07-21: 24702.86; 2025-07-22: 24702.86; 2025-07-23: 24702.86; 2025-07-24: 24702.86; 2025-07-25: 24702.86; 2025-07-26: 24702.86; 2025-07-27: 24702.86; 2025-07-28: 24702.86; 2025-07-29: 24702.86; 2025-07-30: 24702.86; 2025-07-31: 24702.86; 2025-08-01: 24702.86; 2025-08-02: 24702.86; 2025-08-03: 24702.86; 2025-08-04: 24702.86; 2025-08-05: 24702.86; 2025-08-06: 24702.86; 2025-08-07: 24702.86; 2025-08-08: 24702.86; 2025-08-09: 24702.86; 2025-08-10: 24702.86; 2025-08-11: 24702.86; 2025-08-12: 24702.86; 2025-08-13: 24702.86; 2025-08-15: 24702.86
360 | CTME220050 | Installation, Alignment, Hydrotest & Painting - Site Fabricated Produced Water Buffer Storage Tank (RA-44-401) | 19-May-24 | 2024-11-18 | 9831 | 9962.13 | 74 | TNK | 2024-05-19: 2.66; 2024-05-20: 9.3; 2024-05-21: 15.94; 2024-05-22: 22.58; 2024-05-23: 29.22; 2024-05-24: 29.22; 2024-05-25: 35.86; 2024-05-26: 42.51; 2024-05-27: 49.15; 2024-05-28: 55.79; 2024-05-29: 62.43; 2024-05-30: 69.07; 2024-05-31: 69.07; 2024-06-01: 75.71; 2024-06-02: 82.35; 2024-06-03: 89; 2024-06-04: 95.64; 2024-06-05: 107.59; 2024-06-06: 127.52; 2024-06-07: 127.52; 2024-06-08: 147.44; 2024-06-09: 167.36; 2024-06-10: 187.29; 2024-06-11: 207.21; 2024-06-12: 227.14; 2024-06-13: 247.06; 2024-06-14: 247.06; 2024-06-15: 266.99; 2024-06-16: 266.99; 2024-06-17: 266.99; 2024-06-18: 266.99; 2024-06-19: 286.91; 2024-06-20: 306.83; 2024-06-21: 306.83; 2024-06-22: 326.76; 2024-06-23: 346.68; 2024-06-24: 366.61; 2024-06-25: 386.53; 2024-06-26: 419.74; 2024-06-27: 472.87; 2024-06-28: 472.87; 2024-06-29: 526; 2024-06-30: 579.13; 2024-07-01: 632.26; 2024-07-02: 685.39; 2024-07-03: 738.53; 2024-07-04: 791.66; 2024-07-05: 791.66; 2024-07-06: 844.79; 2024-07-07: 844.79; 2024-07-08: 897.92; 2024-07-09: 951.05; 2024-07-10: 1004.18; 2024-07-11: 1057.31; 2024-07-12: 1057.31; 2024-07-13: 1110.45; 2024-07-14: 1163.58; 2024-07-15: 1235.3; 2024-07-16: 1235.3; 2024-07-17: 1235.3; 2024-07-18: 1334.93; 2024-07-19: 1334.93; 2024-07-20: 1434.55; 2024-07-21: 1534.17; 2024-07-22: 1633.79; 2024-07-23: 1733.41; 2024-07-24: 1833.03; 2024-07-25: 1932.65; 2024-07-26: 1932.65; 2024-07-27: 2032.28; 2024-07-28: 2131.9; 2024-07-29: 2231.52; 2024-07-30: 2331.14; 2024-07-31: 2430.76; 2024-08-01: 2530.38; 2024-08-02: 2530.38; 2024-08-03: 2630; 2024-08-04: 2750.88; 2024-08-05: 2903.63; 2024-08-06: 3056.38; 2024-08-07: 3209.14; 2024-08-08: 3361.89; 2024-08-09: 3361.89; 2024-08-10: 3514.64; 2024-08-11: 3667.39; 2024-08-12: 3820.15; 2024-08-13: 3972.9; 2024-08-14: 4125.65; 2024-08-15: 4278.4; 2024-08-16: 4278.4; 2024-08-17: 4431.16; 2024-08-18: 4583.91; 2024-08-19: 4736.66; 2024-08-20: 4889.42; 2024-08-21: 5042.17; 2024-08-22: 5194.92; 2024-08-23: 5194.92; 2024-08-24: 5347.67; 2024-08-25: 5500.43; 2024-08-26: 5653.18; 2024-08-27: 5805.93; 2024-08-28: 5958.69; 2024-08-29: 6111.44; 2024-08-30: 6111.44; 2024-08-31: 6264.19; 2024-09-01: 6416.94; 2024-09-02: 6569.7; 2024-09-03: 6722.45; 2024-09-04: 6875.2; 2024-09-05: 7027.95; 2024-09-06: 7027.95; 2024-09-07: 7180.71; 2024-09-08: 7312.21; 2024-09-09: 7411.83; 2024-09-10: 7511.45; 2024-09-11: 7611.07; 2024-09-12: 7710.69; 2024-09-13: 7710.69; 2024-09-14: 7810.31; 2024-09-15: 7810.31; 2024-09-16: 7909.94; 2024-09-17: 8009.56; 2024-09-18: 8109.18; 2024-09-19: 8208.8; 2024-09-20: 8208.8; 2024-09-21: 8308.42; 2024-09-22: 8408.04; 2024-09-23: 8507.66; 2024-09-24: 8607.28; 2024-09-25: 8706.91; 2024-09-26: 8787.93; 2024-09-27: 8787.93; 2024-09-28: 8841.06; 2024-09-29: 8894.19; 2024-09-30: 8947.33; 2024-10-01: 9000.46; 2024-10-02: 9053.59; 2024-10-03: 9106.72; 2024-10-04: 9106.72; 2024-10-05: 9159.85; 2024-10-06: 9212.98; 2024-10-07: 9266.11; 2024-10-08: 9319.25; 2024-10-09: 9372.38; 2024-10-10: 9425.51; 2024-10-11: 9425.51; 2024-10-12: 9478.64; 2024-10-13: 9531.77; 2024-10-14: 9571.62; 2024-10-15: 9591.54; 2024-10-16: 9611.47; 2024-10-17: 9631.39; 2024-10-18: 9631.39; 2024-10-19: 9651.32; 2024-10-20: 9671.24; 2024-10-21: 9691.16; 2024-10-22: 9711.09; 2024-10-23: 9731.01; 2024-10-24: 9750.94; 2024-10-25: 9750.94; 2024-10-26: 9770.86; 2024-10-27: 9790.79; 2024-10-28: 9810.71; 2024-10-29: 9830.63; 2024-10-30: 9850.56; 2024-10-31: 9865.17; 2024-11-01: 9865.17; 2024-11-02: 9871.81; 2024-11-03: 9878.45; 2024-11-04: 9885.09; 2024-11-05: 9891.74; 2024-11-06: 9898.38; 2024-11-07: 9905.02; 2024-11-08: 9905.02; 2024-11-09: 9911.66; 2024-11-10: 9918.3; 2024-11-11: 9924.94; 2024-11-12: 9931.58; 2024-11-13: 9938.23; 2024-11-14: 9944.87; 2024-11-15: 9944.87; 2024-11-16: 9951.51; 2024-11-17: 9958.15; 2024-11-18: 9962.13; 2024-11-19: 9962.13; 2024-11-20: 9962.13; 2024-11-21: 9962.13; 2024-11-22: 9962.13; 2024-11-23: 9962.13; 2024-11-24: 9962.13; 2024-11-25: 9962.13; 2024-11-26: 9962.13; 2024-11-27: 9962.13; 2024-11-28: 9962.13; 2024-11-29: 9962.13; 2024-11-30: 9962.13; 2024-12-01: 9962.13; 2024-12-02: 9962.13; 2024-12-03: 9962.13; 2024-12-04: 9962.13; 2024-12-05: 9962.13; 2024-12-06: 9962.13; 2024-12-07: 9962.13; 2024-12-08: 9962.13; 2024-12-09: 9962.13; 2024-12-10: 9962.13; 2024-12-11: 9962.13; 2024-12-12: 9962.13; 2024-12-13: 9962.13; 2024-12-14: 9962.13; 2024-12-15: 9962.13; 2024-12-16: 9962.13; 2024-12-17: 9962.13; 2024-12-18: 9962.13; 2024-12-19: 9962.13; 2024-12-20: 9962.13; 2024-12-21: 9962.13; 2024-12-22: 9962.13; 2024-12-23: 9962.13; 2024-12-24: 9962.13; 2024-12-25: 9962.13; 2024-12-26: 9962.13; 2024-12-27: 9962.13; 2024-12-28: 9962.13; 2024-12-29: 9962.13; 2024-12-30: 9962.13; 2024-12-31: 9962.13; 2025-01-01: 9962.13; 2025-01-02: 9962.13; 2025-01-03: 9962.13; 2025-01-04: 9962.13; 2025-01-05: 9962.13; 2025-01-06: 9962.13; 2025-01-07: 9962.13; 2025-01-08: 9962.13; 2025-01-09: 9962.13; 2025-01-10: 9962.13; 2025-01-11: 9962.13; 2025-01-12: 9962.13; 2025-01-13: 9962.13; 2025-01-14: 9962.13; 2025-01-15: 9962.13; 2025-01-16: 9962.13; 2025-01-17: 9962.13; 2025-01-18: 9962.13; 2025-01-19: 9962.13; 2025-01-20: 9962.13; 2025-01-21: 9962.13; 2025-01-22: 9962.13; 2025-01-23: 9962.13; 2025-01-24: 9962.13; 2025-01-25: 9962.13; 2025-01-26: 9962.13; 2025-01-27: 9962.13; 2025-01-28: 9962.13; 2025-01-29: 9962.13; 2025-01-30: 9962.13; 2025-01-31: 9962.13; 2025-02-01: 9962.13; 2025-02-02: 9962.13; 2025-02-03: 9962.13; 2025-02-04: 9962.13; 2025-02-05: 9962.13; 2025-02-06: 9962.13; 2025-02-07: 9962.13; 2025-02-08: 9962.13; 2025-02-09: 9962.13; 2025-02-10: 9962.13; 2025-02-11: 9962.13; 2025-02-12: 9962.13; 2025-02-13: 9962.13; 2025-02-14: 9962.13; 2025-02-15: 9962.13; 2025-02-16: 9962.13; 2025-02-17: 9962.13; 2025-02-18: 9962.13; 2025-02-19: 9962.13; 2025-02-20: 9962.13; 2025-02-21: 9962.13; 2025-02-22: 9962.13; 2025-02-23: 9962.13; 2025-02-24: 9962.13; 2025-02-25: 9962.13; 2025-02-26: 9962.13; 2025-02-27: 9962.13; 2025-02-28: 9962.13; 2025-03-01: 9962.13; 2025-03-02: 9962.13; 2025-03-03: 9962.13; 2025-03-04: 9962.13; 2025-03-05: 9962.13; 2025-03-06: 9962.13; 2025-03-07: 9962.13; 2025-03-08: 9962.13; 2025-03-09: 9962.13; 2025-03-10: 9962.13; 2025-03-11: 9962.13; 2025-03-12: 9962.13; 2025-03-13: 9962.13; 2025-03-14: 9962.13; 2025-03-15: 9962.13; 2025-03-16: 9962.13; 2025-03-17: 9962.13; 2025-03-18: 9962.13; 2025-03-19: 9962.13; 2025-03-20: 9962.13; 2025-03-21: 9962.13; 2025-03-22: 9962.13; 2025-03-23: 9962.13; 2025-03-24: 9962.13; 2025-03-25: 9962.13; 2025-03-26: 9962.13; 2025-03-27: 9962.13; 2025-03-28: 9962.13; 2025-03-29: 9962.13; 2025-03-30: 9962.13; 2025-03-31: 9962.13; 2025-04-01: 9962.13; 2025-04-02: 9962.13; 2025-04-03: 9962.13; 2025-04-04: 9962.13; 2025-04-05: 9962.13; 2025-04-06: 9962.13; 2025-04-07: 9962.13; 2025-04-08: 9962.13; 2025-04-09: 9962.13; 2025-04-10: 9962.13; 2025-04-11: 9962.13; 2025-04-12: 9962.13; 2025-04-13: 9962.13; 2025-04-14: 9962.13; 2025-04-15: 9962.13; 2025-04-16: 9962.13; 2025-04-17: 9962.13; 2025-04-18: 9962.13; 2025-04-19: 9962.13; 2025-04-20: 9962.13; 2025-04-21: 9962.13; 2025-04-22: 9962.13; 2025-04-23: 9962.13; 2025-04-24: 9962.13; 2025-04-25: 9962.13; 2025-04-26: 9962.13; 2025-04-27: 9962.13; 2025-04-28: 9962.13; 2025-04-29: 9962.13; 2025-04-30: 9962.13; 2025-05-01: 9962.13; 2025-05-02: 9962.13; 2025-05-03: 9962.13; 2025-05-04: 9962.13; 2025-05-05: 9962.13; 2025-05-06: 9962.13; 2025-05-07: 9962.13; 2025-05-08: 9962.13; 2025-05-09: 9962.13; 2025-05-10: 9962.13; 2025-05-11: 9962.13; 2025-05-12: 9962.13; 2025-05-13: 9962.13; 2025-05-14: 9962.13; 2025-05-15: 9962.13; 2025-05-16: 9962.13; 2025-05-17: 9962.13; 2025-05-18: 9962.13; 2025-05-19: 9962.13; 2025-05-20: 9962.13; 2025-05-21: 9962.13; 2025-05-22: 9962.13; 2025-05-23: 9962.13; 2025-05-24: 9962.13; 2025-05-25: 9962.13; 2025-05-26: 9962.13; 2025-05-27: 9962.13; 2025-05-28: 9962.13; 2025-05-29: 9962.13; 2025-05-30: 9962.13; 2025-05-31: 9962.13; 2025-06-01: 9962.13; 2025-06-02: 9962.13; 2025-06-03: 9962.13; 2025-06-04: 9962.13; 2025-06-05: 9962.13; 2025-06-06: 9962.13; 2025-06-07: 9962.13; 2025-06-08: 9962.13; 2025-06-09: 9962.13; 2025-06-10: 9962.13; 2025-06-11: 9962.13; 2025-06-12: 9962.13; 2025-06-13: 9962.13; 2025-06-14: 9962.13; 2025-06-15: 9962.13; 2025-06-16: 9962.13; 2025-06-17: 9962.13; 2025-06-18: 9962.13; 2025-06-19: 9962.13; 2025-06-20: 9962.13; 2025-06-21: 9962.13; 2025-06-22: 9962.13; 2025-06-23: 9962.13; 2025-06-24: 9962.13; 2025-06-25: 9962.13; 2025-06-26: 9962.13; 2025-06-27: 9962.13; 2025-06-28: 9962.13; 2025-06-29: 9962.13; 2025-06-30: 9962.13; 2025-07-01: 9962.13; 2025-07-02: 9962.13; 2025-07-03: 9962.13; 2025-07-04: 9962.13; 2025-07-05: 9962.13; 2025-07-06: 9962.13; 2025-07-07: 9962.13; 2025-07-08: 9962.13; 2025-07-09: 9962.13; 2025-07-10: 9962.13; 2025-07-11: 9962.13; 2025-07-12: 9962.13; 2025-07-13: 9962.13; 2025-07-14: 9962.13; 2025-07-15: 9962.13; 2025-07-16: 9962.13; 2025-07-17: 9962.13; 2025-07-18: 9962.13; 2025-07-19: 9962.13; 2025-07-20: 9962.13; 2025-07-21: 9962.13; 2025-07-22: 9962.13; 2025-07-23: 9962.13; 2025-07-24: 9962.13; 2025-07-25: 9962.13; 2025-07-26: 9962.13; 2025-07-27: 9962.13; 2025-07-28: 9962.13; 2025-07-29: 9962.13; 2025-07-30: 9962.13; 2025-07-31: 9962.13; 2025-08-01: 9962.13; 2025-08-02: 9962.13; 2025-08-03: 9962.13; 2025-08-04: 9962.13; 2025-08-05: 9962.13; 2025-08-06: 9962.13; 2025-08-07: 9962.13; 2025-08-08: 9962.13; 2025-08-09: 9962.13; 2025-08-10: 9962.13; 2025-08-11: 9962.13; 2025-08-12: 9962.13; 2025-08-13: 9962.13; 2025-08-15: 9962.13
361 | CTME220060 | Installation & Alignment - Produced Water Buffer Storage Tank Pump (PZ-44-401 A/B) | 2024-09-21 | 2024-10-08 | 332.7 | 337.14 | 5.4 | MRT | 2024-09-21: 0.67; 2024-09-22: 2.92; 2024-09-23: 8.77; 2024-09-24: 18.88; 2024-09-25: 36.86; 2024-09-26: 67.43; 2024-09-27: 67.43; 2024-09-28: 106.54; 2024-09-29: 158.23; 2024-09-30: 209.92; 2024-10-01: 256.22; 2024-10-02: 289.94; 2024-10-03: 311.07; 2024-10-04: 311.07; 2024-10-05: 325.68; 2024-10-06: 332.42; 2024-10-07: 335.56; 2024-10-08: 337.14; 2024-10-09: 337.14; 2024-10-10: 337.14; 2024-10-11: 337.14; 2024-10-12: 337.14; 2024-10-13: 337.14; 2024-10-14: 337.14; 2024-10-15: 337.14; 2024-10-16: 337.14; 2024-10-17: 337.14; 2024-10-18: 337.14; 2024-10-19: 337.14; 2024-10-20: 337.14; 2024-10-21: 337.14; 2024-10-22: 337.14; 2024-10-23: 337.14; 2024-10-24: 337.14; 2024-10-25: 337.14; 2024-10-26: 337.14; 2024-10-27: 337.14; 2024-10-28: 337.14; 2024-10-29: 337.14; 2024-10-30: 337.14; 2024-10-31: 337.14; 2024-11-01: 337.14; 2024-11-02: 337.14; 2024-11-03: 337.14; 2024-11-04: 337.14; 2024-11-05: 337.14; 2024-11-06: 337.14; 2024-11-07: 337.14; 2024-11-08: 337.14; 2024-11-09: 337.14; 2024-11-10: 337.14; 2024-11-11: 337.14; 2024-11-12: 337.14; 2024-11-13: 337.14; 2024-11-14: 337.14; 2024-11-15: 337.14; 2024-11-16: 337.14; 2024-11-17: 337.14; 2024-11-18: 337.14; 2024-11-19: 337.14; 2024-11-20: 337.14; 2024-11-21: 337.14; 2024-11-22: 337.14; 2024-11-23: 337.14; 2024-11-24: 337.14; 2024-11-25: 337.14; 2024-11-26: 337.14; 2024-11-27: 337.14; 2024-11-28: 337.14; 2024-11-29: 337.14; 2024-11-30: 337.14; 2024-12-01: 337.14; 2024-12-02: 337.14; 2024-12-03: 337.14; 2024-12-04: 337.14; 2024-12-05: 337.14; 2024-12-06: 337.14; 2024-12-07: 337.14; 2024-12-08: 337.14; 2024-12-09: 337.14; 2024-12-10: 337.14; 2024-12-11: 337.14; 2024-12-12: 337.14; 2024-12-13: 337.14; 2024-12-14: 337.14; 2024-12-15: 337.14; 2024-12-16: 337.14; 2024-12-17: 337.14; 2024-12-18: 337.14; 2024-12-19: 337.14; 2024-12-20: 337.14; 2024-12-21: 337.14; 2024-12-22: 337.14; 2024-12-23: 337.14; 2024-12-24: 337.14; 2024-12-25: 337.14; 2024-12-26: 337.14; 2024-12-27: 337.14; 2024-12-28: 337.14; 2024-12-29: 337.14; 2024-12-30: 337.14; 2024-12-31: 337.14; 2025-01-01: 337.14; 2025-01-02: 337.14; 2025-01-03: 337.14; 2025-01-04: 337.14; 2025-01-05: 337.14; 2025-01-06: 337.14; 2025-01-07: 337.14; 2025-01-08: 337.14; 2025-01-09: 337.14; 2025-01-10: 337.14; 2025-01-11: 337.14; 2025-01-12: 337.14; 2025-01-13: 337.14; 2025-01-14: 337.14; 2025-01-15: 337.14; 2025-01-16: 337.14; 2025-01-17: 337.14; 2025-01-18: 337.14; 2025-01-19: 337.14; 2025-01-20: 337.14; 2025-01-21: 337.14; 2025-01-22: 337.14; 2025-01-23: 337.14; 2025-01-24: 337.14; 2025-01-25: 337.14; 2025-01-26: 337.14; 2025-01-27: 337.14; 2025-01-28: 337.14; 2025-01-29: 337.14; 2025-01-30: 337.14; 2025-01-31: 337.14; 2025-02-01: 337.14; 2025-02-02: 337.14; 2025-02-03: 337.14; 2025-02-04: 337.14; 2025-02-05: 337.14; 2025-02-06: 337.14; 2025-02-07: 337.14; 2025-02-08: 337.14; 2025-02-09: 337.14; 2025-02-10: 337.14; 2025-02-11: 337.14; 2025-02-12: 337.14; 2025-02-13: 337.14; 2025-02-14: 337.14; 2025-02-15: 337.14; 2025-02-16: 337.14; 2025-02-17: 337.14; 2025-02-18: 337.14; 2025-02-19: 337.14; 2025-02-20: 337.14; 2025-02-21: 337.14; 2025-02-22: 337.14; 2025-02-23: 337.14; 2025-02-24: 337.14; 2025-02-25: 337.14; 2025-02-26: 337.14; 2025-02-27: 337.14; 2025-02-28: 337.14; 2025-03-01: 337.14; 2025-03-02: 337.14; 2025-03-03: 337.14; 2025-03-04: 337.14; 2025-03-05: 337.14; 2025-03-06: 337.14; 2025-03-07: 337.14; 2025-03-08: 337.14; 2025-03-09: 337.14; 2025-03-10: 337.14; 2025-03-11: 337.14; 2025-03-12: 337.14; 2025-03-13: 337.14; 2025-03-14: 337.14; 2025-03-15: 337.14; 2025-03-16: 337.14; 2025-03-17: 337.14; 2025-03-18: 337.14; 2025-03-19: 337.14; 2025-03-20: 337.14; 2025-03-21: 337.14; 2025-03-22: 337.14; 2025-03-23: 337.14; 2025-03-24: 337.14; 2025-03-25: 337.14; 2025-03-26: 337.14; 2025-03-27: 337.14; 2025-03-28: 337.14; 2025-03-29: 337.14; 2025-03-30: 337.14; 2025-03-31: 337.14; 2025-04-01: 337.14; 2025-04-02: 337.14; 2025-04-03: 337.14; 2025-04-04: 337.14; 2025-04-05: 337.14; 2025-04-06: 337.14; 2025-04-07: 337.14; 2025-04-08: 337.14; 2025-04-09: 337.14; 2025-04-10: 337.14; 2025-04-11: 337.14; 2025-04-12: 337.14; 2025-04-13: 337.14; 2025-04-14: 337.14; 2025-04-15: 337.14; 2025-04-16: 337.14; 2025-04-17: 337.14; 2025-04-18: 337.14; 2025-04-19: 337.14; 2025-04-20: 337.14; 2025-04-21: 337.14; 2025-04-22: 337.14; 2025-04-23: 337.14; 2025-04-24: 337.14; 2025-04-25: 337.14; 2025-04-26: 337.14; 2025-04-27: 337.14; 2025-04-28: 337.14; 2025-04-29: 337.14; 2025-04-30: 337.14; 2025-05-01: 337.14; 2025-05-02: 337.14; 2025-05-03: 337.14; 2025-05-04: 337.14; 2025-05-05: 337.14; 2025-05-06: 337.14; 2025-05-07: 337.14; 2025-05-08: 337.14; 2025-05-09: 337.14; 2025-05-10: 337.14; 2025-05-11: 337.14; 2025-05-12: 337.14; 2025-05-13: 337.14; 2025-05-14: 337.14; 2025-05-15: 337.14; 2025-05-16: 337.14; 2025-05-17: 337.14; 2025-05-18: 337.14; 2025-05-19: 337.14; 2025-05-20: 337.14; 2025-05-21: 337.14; 2025-05-22: 337.14; 2025-05-23: 337.14; 2025-05-24: 337.14; 2025-05-25: 337.14; 2025-05-26: 337.14; 2025-05-27: 337.14; 2025-05-28: 337.14; 2025-05-29: 337.14; 2025-05-30: 337.14; 2025-05-31: 337.14; 2025-06-01: 337.14; 2025-06-02: 337.14; 2025-06-03: 337.14; 2025-06-04: 337.14; 2025-06-05: 337.14; 2025-06-06: 337.14; 2025-06-07: 337.14; 2025-06-08: 337.14; 2025-06-09: 337.14; 2025-06-10: 337.14; 2025-06-11: 337.14; 2025-06-12: 337.14; 2025-06-13: 337.14; 2025-06-14: 337.14; 2025-06-15: 337.14; 2025-06-16: 337.14; 2025-06-17: 337.14; 2025-06-18: 337.14; 2025-06-19: 337.14; 2025-06-20: 337.14; 2025-06-21: 337.14; 2025-06-22: 337.14; 2025-06-23: 337.14; 2025-06-24: 337.14; 2025-06-25: 337.14; 2025-06-26: 337.14; 2025-06-27: 337.14; 2025-06-28: 337.14; 2025-06-29: 337.14; 2025-06-30: 337.14; 2025-07-01: 337.14; 2025-07-02: 337.14; 2025-07-03: 337.14; 2025-07-04: 337.14; 2025-07-05: 337.14; 2025-07-06: 337.14; 2025-07-07: 337.14; 2025-07-08: 337.14; 2025-07-09: 337.14; 2025-07-10: 337.14; 2025-07-11: 337.14; 2025-07-12: 337.14; 2025-07-13: 337.14; 2025-07-14: 337.14; 2025-07-15: 337.14; 2025-07-16: 337.14; 2025-07-17: 337.14; 2025-07-18: 337.14; 2025-07-19: 337.14; 2025-07-20: 337.14; 2025-07-21: 337.14; 2025-07-22: 337.14; 2025-07-23: 337.14; 2025-07-24: 337.14; 2025-07-25: 337.14; 2025-07-26: 337.14; 2025-07-27: 337.14; 2025-07-28: 337.14; 2025-07-29: 337.14; 2025-07-30: 337.14; 2025-07-31: 337.14; 2025-08-01: 337.14; 2025-08-02: 337.14; 2025-08-03: 337.14; 2025-08-04: 337.14; 2025-08-05: 337.14; 2025-08-06: 337.14; 2025-08-07: 337.14; 2025-08-08: 337.14; 2025-08-09: 337.14; 2025-08-10: 337.14; 2025-08-11: 337.14; 2025-08-12: 337.14; 2025-08-13: 337.14; 2025-08-15: 337.14
362 | CTME220070 | Installation & Alignment - Produced Water Treatment Package (UO-44-401) | 2024-10-14 | 10-Feb-25 | 14213.99 | 14403.59 | 230.7 | MRT | 2024-10-14: 5.76; 2024-10-15: 20.17; 2024-10-16: 34.57; 2024-10-17: 48.97; 2024-10-18: 48.97; 2024-10-19: 63.38; 2024-10-20: 77.78; 2024-10-21: 92.18; 2024-10-22: 106.59; 2024-10-23: 120.99; 2024-10-24: 135.39; 2024-10-25: 135.39; 2024-10-26: 161.32; 2024-10-27: 204.53; 2024-10-28: 247.74; 2024-10-29: 290.95; 2024-10-30: 334.16; 2024-10-31: 377.37; 2024-11-01: 377.37; 2024-11-02: 420.58; 2024-11-03: 463.8; 2024-11-04: 507.01; 2024-11-05: 550.22; 2024-11-06: 622.24; 2024-11-07: 737.46; 2024-11-08: 737.46; 2024-11-09: 852.69; 2024-11-10: 967.92; 2024-11-11: 1083.15; 2024-11-12: 1198.38; 2024-11-13: 1313.61; 2024-11-14: 1428.84; 2024-11-15: 1428.84; 2024-11-16: 1544.06; 2024-11-17: 1659.29; 2024-11-18: 1814.85; 2024-11-19: 2030.91; 2024-11-20: 2246.96; 2024-11-21: 2463.01; 2024-11-22: 2463.01; 2024-11-23: 2679.07; 2024-11-24: 2895.12; 2024-11-25: 3111.18; 2024-11-26: 3327.23; 2024-11-27: 3543.28; 2024-11-28: 3759.34; 2024-11-29: 3759.34; 2024-11-30: 4021.48; 2024-12-01: 4352.76; 2024-12-02: 4684.05; 2024-12-03: 5015.33; 2024-12-04: 5346.61; 2024-12-05: 5677.89; 2024-12-06: 5677.89; 2024-12-07: 6009.18; 2024-12-08: 6340.46; 2024-12-09: 6671.74; 2024-12-10: 7003.03; 2024-12-11: 7334.31; 2024-12-12: 7665.59; 2024-12-13: 7665.59; 2024-12-14: 7996.87; 2024-12-15: 8328.16; 2024-12-16: 8659.44; 2024-12-17: 8990.72; 2024-12-18: 9322; 2024-12-19: 9653.29; 2024-12-20: 9653.29; 2024-12-21: 9984.57; 2024-12-22: 10315.85; 2024-12-23: 10601.04; 2024-12-24: 10817.1; 2024-12-25: 11033.15; 2024-12-26: 11249.2; 2024-12-27: 11249.2; 2024-12-28: 11465.26; 2024-12-29: 11681.31; 2024-12-30: 11897.36; 2024-12-31: 12113.42; 2025-01-01: 12113.42; 2025-01-02: 12329.47; 2025-01-03: 12329.47; 2025-01-04: 12545.53; 2025-01-05: 12721.25; 2025-01-06: 12836.48; 2025-01-07: 12951.71; 2025-01-08: 13066.94; 2025-01-09: 13182.16; 2025-01-10: 13182.16; 2025-01-11: 13297.39; 2025-01-12: 13297.39; 2025-01-13: 13412.62; 2025-01-14: 13527.85; 2025-01-15: 13643.08; 2025-01-16: 13758.31; 2025-01-17: 13758.31; 2025-01-18: 13844.73; 2025-01-19: 13887.94; 2025-01-20: 13931.15; 2025-01-21: 13974.36; 2025-01-22: 14017.57; 2025-01-23: 14060.78; 2025-01-24: 14060.78; 2025-01-25: 14103.99; 2025-01-26: 14147.21; 2025-01-27: 14190.42; 2025-01-28: 14233.63; 2025-01-29: 14265.31; 2025-01-30: 14279.72; 2025-01-31: 14279.72; 2025-02-01: 14294.12; 2025-02-02: 14308.53; 2025-02-03: 14322.93; 2025-02-04: 14337.33; 2025-02-05: 14351.74; 2025-02-06: 14366.14; 2025-02-07: 14366.14; 2025-02-08: 14380.54; 2025-02-09: 14394.95; 2025-02-10: 14403.59; 2025-02-11: 14403.59; 2025-02-12: 14403.59; 2025-02-13: 14403.59; 2025-02-14: 14403.59; 2025-02-15: 14403.59; 2025-02-16: 14403.59; 2025-02-17: 14403.59; 2025-02-18: 14403.59; 2025-02-19: 14403.59; 2025-02-20: 14403.59; 2025-02-21: 14403.59; 2025-02-22: 14403.59; 2025-02-23: 14403.59; 2025-02-24: 14403.59; 2025-02-25: 14403.59; 2025-02-26: 14403.59; 2025-02-27: 14403.59; 2025-02-28: 14403.59; 2025-03-01: 14403.59; 2025-03-02: 14403.59; 2025-03-03: 14403.59; 2025-03-04: 14403.59; 2025-03-05: 14403.59; 2025-03-06: 14403.59; 2025-03-07: 14403.59; 2025-03-08: 14403.59; 2025-03-09: 14403.59; 2025-03-10: 14403.59; 2025-03-11: 14403.59; 2025-03-12: 14403.59; 2025-03-13: 14403.59; 2025-03-14: 14403.59; 2025-03-15: 14403.59; 2025-03-16: 14403.59; 2025-03-17: 14403.59; 2025-03-18: 14403.59; 2025-03-19: 14403.59; 2025-03-20: 14403.59; 2025-03-21: 14403.59; 2025-03-22: 14403.59; 2025-03-23: 14403.59; 2025-03-24: 14403.59; 2025-03-25: 14403.59; 2025-03-26: 14403.59; 2025-03-27: 14403.59; 2025-03-28: 14403.59; 2025-03-29: 14403.59; 2025-03-30: 14403.59; 2025-03-31: 14403.59; 2025-04-01: 14403.59; 2025-04-02: 14403.59; 2025-04-03: 14403.59; 2025-04-04: 14403.59; 2025-04-05: 14403.59; 2025-04-06: 14403.59; 2025-04-07: 14403.59; 2025-04-08: 14403.59; 2025-04-09: 14403.59; 2025-04-10: 14403.59; 2025-04-11: 14403.59; 2025-04-12: 14403.59; 2025-04-13: 14403.59; 2025-04-14: 14403.59; 2025-04-15: 14403.59; 2025-04-16: 14403.59; 2025-04-17: 14403.59; 2025-04-18: 14403.59; 2025-04-19: 14403.59; 2025-04-20: 14403.59; 2025-04-21: 14403.59; 2025-04-22: 14403.59; 2025-04-23: 14403.59; 2025-04-24: 14403.59; 2025-04-25: 14403.59; 2025-04-26: 14403.59; 2025-04-27: 14403.59; 2025-04-28: 14403.59; 2025-04-29: 14403.59; 2025-04-30: 14403.59; 2025-05-01: 14403.59; 2025-05-02: 14403.59; 2025-05-03: 14403.59; 2025-05-04: 14403.59; 2025-05-05: 14403.59; 2025-05-06: 14403.59; 2025-05-07: 14403.59; 2025-05-08: 14403.59; 2025-05-09: 14403.59; 2025-05-10: 14403.59; 2025-05-11: 14403.59; 2025-05-12: 14403.59; 2025-05-13: 14403.59; 2025-05-14: 14403.59; 2025-05-15: 14403.59; 2025-05-16: 14403.59; 2025-05-17: 14403.59; 2025-05-18: 14403.59; 2025-05-19: 14403.59; 2025-05-20: 14403.59; 2025-05-21: 14403.59; 2025-05-22: 14403.59; 2025-05-23: 14403.59; 2025-05-24: 14403.59; 2025-05-25: 14403.59; 2025-05-26: 14403.59; 2025-05-27: 14403.59; 2025-05-28: 14403.59; 2025-05-29: 14403.59; 2025-05-30: 14403.59; 2025-05-31: 14403.59; 2025-06-01: 14403.59; 2025-06-02: 14403.59; 2025-06-03: 14403.59; 2025-06-04: 14403.59; 2025-06-05: 14403.59; 2025-06-06: 14403.59; 2025-06-07: 14403.59; 2025-06-08: 14403.59; 2025-06-09: 14403.59; 2025-06-10: 14403.59; 2025-06-11: 14403.59; 2025-06-12: 14403.59; 2025-06-13: 14403.59; 2025-06-14: 14403.59; 2025-06-15: 14403.59; 2025-06-16: 14403.59; 2025-06-17: 14403.59; 2025-06-18: 14403.59; 2025-06-19: 14403.59; 2025-06-20: 14403.59; 2025-06-21: 14403.59; 2025-06-22: 14403.59; 2025-06-23: 14403.59; 2025-06-24: 14403.59; 2025-06-25: 14403.59; 2025-06-26: 14403.59; 2025-06-27: 14403.59; 2025-06-28: 14403.59; 2025-06-29: 14403.59; 2025-06-30: 14403.59; 2025-07-01: 14403.59; 2025-07-02: 14403.59; 2025-07-03: 14403.59; 2025-07-04: 14403.59; 2025-07-05: 14403.59; 2025-07-06: 14403.59; 2025-07-07: 14403.59; 2025-07-08: 14403.59; 2025-07-09: 14403.59; 2025-07-10: 14403.59; 2025-07-11: 14403.59; 2025-07-12: 14403.59; 2025-07-13: 14403.59; 2025-07-14: 14403.59; 2025-07-15: 14403.59; 2025-07-16: 14403.59; 2025-07-17: 14403.59; 2025-07-18: 14403.59; 2025-07-19: 14403.59; 2025-07-20: 14403.59; 2025-07-21: 14403.59; 2025-07-22: 14403.59; 2025-07-23: 14403.59; 2025-07-24: 14403.59; 2025-07-25: 14403.59; 2025-07-26: 14403.59; 2025-07-27: 14403.59; 2025-07-28: 14403.59; 2025-07-29: 14403.59; 2025-07-30: 14403.59; 2025-07-31: 14403.59; 2025-08-01: 14403.59; 2025-08-02: 14403.59; 2025-08-03: 14403.59; 2025-08-04: 14403.59; 2025-08-05: 14403.59; 2025-08-06: 14403.59; 2025-08-07: 14403.59; 2025-08-08: 14403.59; 2025-08-09: 14403.59; 2025-08-10: 14403.59; 2025-08-11: 14403.59; 2025-08-12: 14403.59; 2025-08-13: 14403.59; 2025-08-15: 14403.59
363 | FIREWATER AREA |  | 14-Apr-24 | 18-Dec-24 | 41330.51 | 41881.81 |  |  | 2024-04-14: 5.56; 2024-04-15: 24.09; 2024-04-16: 42.63; 2024-04-17: 61.16; 2024-04-18: 79.69; 2024-04-19: 79.69; 2024-04-20: 98.22; 2024-04-21: 116.76; 2024-04-22: 135.29; 2024-04-23: 153.82; 2024-04-24: 172.36; 2024-04-25: 190.89; 2024-04-26: 190.89; 2024-04-27: 209.42; 2024-04-28: 227.96; 2024-04-29: 246.49; 2024-04-30: 265.02; 2024-05-01: 265.02; 2024-05-02: 283.55; 2024-05-03: 283.55; 2024-05-04: 302.09; 2024-05-05: 320.62; 2024-05-06: 339.15; 2024-05-07: 357.69; 2024-05-08: 376.22; 2024-05-09: 424.4; 2024-05-10: 424.4; 2024-05-11: 480; 2024-05-12: 535.6; 2024-05-13: 591.2; 2024-05-14: 646.8; 2024-05-15: 702.4; 2024-05-16: 758; 2024-05-17: 758; 2024-05-18: 813.6; 2024-05-19: 869.53; 2024-05-20: 925.95; 2024-05-21: 982.37; 2024-05-22: 1038.8; 2024-05-23: 1095.22; 2024-05-24: 1095.22; 2024-05-25: 1151.64; 2024-05-26: 1208.07; 2024-05-27: 1264.49; 2024-05-28: 1320.92; 2024-05-29: 1377.34; 2024-05-30: 1433.76; 2024-05-31: 1433.76; 2024-06-01: 1491.67; 2024-06-02: 1577.54; 2024-06-03: 1728.28; 2024-06-04: 1879.02; 2024-06-05: 2029.76; 2024-06-06: 2180.5; 2024-06-07: 2180.5; 2024-06-08: 2331.24; 2024-06-09: 2481.97; 2024-06-10: 2632.71; 2024-06-11: 2783.45; 2024-06-12: 2935.84; 2024-06-13: 3090.7; 2024-06-14: 3090.7; 2024-06-15: 3245.56; 2024-06-16: 3245.56; 2024-06-17: 3245.56; 2024-06-18: 3245.56; 2024-06-19: 3400.43; 2024-06-20: 3555.29; 2024-06-21: 3555.29; 2024-06-22: 3710.15; 2024-06-23: 3865.01; 2024-06-24: 4019.89; 2024-06-25: 4174.85; 2024-06-26: 4329.81; 2024-06-27: 4484.77; 2024-06-28: 4484.77; 2024-06-29: 4644.93; 2024-06-30: 4909.45; 2024-07-01: 5199.91; 2024-07-02: 5490.38; 2024-07-03: 5780.84; 2024-07-04: 6071.44; 2024-07-05: 6071.44; 2024-07-06: 6362.1; 2024-07-07: 6362.1; 2024-07-08: 6652.76; 2024-07-09: 6943.42; 2024-07-10: 7234.08; 2024-07-11: 7527.38; 2024-07-12: 7527.38; 2024-07-13: 7824.64; 2024-07-14: 8121.89; 2024-07-15: 8419.25; 2024-07-16: 8419.25; 2024-07-17: 8419.25; 2024-07-18: 8716.99; 2024-07-19: 8716.99; 2024-07-20: 9014.74; 2024-07-21: 9312.48; 2024-07-22: 9610.23; 2024-07-23: 9907.97; 2024-07-24: 10205.71; 2024-07-25: 10503.46; 2024-07-26: 10503.46; 2024-07-27: 10845.68; 2024-07-28: 11292.17; 2024-07-29: 11738.86; 2024-07-30: 12185.54; 2024-07-31: 12632.23; 2024-08-01: 13078.92; 2024-08-02: 13078.92; 2024-08-03: 13525.61; 2024-08-04: 13972.3; 2024-08-05: 14418.99; 2024-08-06: 14865.83; 2024-08-07: 15310.66; 2024-08-08: 15751.53; 2024-08-09: 15751.53; 2024-08-10: 16192.4; 2024-08-11: 16633.27; 2024-08-12: 17074.13; 2024-08-13: 17515; 2024-08-14: 17955.87; 2024-08-15: 18396.74; 2024-08-16: 18396.74; 2024-08-17: 18837.61; 2024-08-18: 19278.48; 2024-08-19: 19719.34; 2024-08-20: 20155.02; 2024-08-21: 20590.11; 2024-08-22: 21025.2; 2024-08-23: 21025.2; 2024-08-24: 21460.3; 2024-08-25: 21895.39; 2024-08-26: 22330.33; 2024-08-27: 22764.65; 2024-08-28: 23198.96; 2024-08-29: 23633.28; 2024-08-30: 23633.28; 2024-08-31: 24067.6; 2024-09-01: 24500.26; 2024-09-02: 24930.45; 2024-09-03: 25360.65; 2024-09-04: 25790.84; 2024-09-05: 26220.55; 2024-09-06: 26220.55; 2024-09-07: 26650.06; 2024-09-08: 27079.57; 2024-09-09: 27509.09; 2024-09-10: 27938.6; 2024-09-11: 28370.07; 2024-09-12: 28774.7; 2024-09-13: 28774.7; 2024-09-14: 29097.59; 2024-09-15: 29097.59; 2024-09-16: 29445.7; 2024-09-17: 29881.64; 2024-09-18: 30399.91; 2024-09-19: 30988.75; 2024-09-20: 30988.75; 2024-09-21: 31718.73; 2024-09-22: 32448.71; 2024-09-23: 33163.01; 2024-09-24: 33736.17; 2024-09-25: 34226.99; 2024-09-26: 34652.66; 2024-09-27: 34652.66; 2024-09-28: 34989.56; 2024-09-29: 35302.94; 2024-09-30: 35598.68; 2024-10-01: 35876.77; 2024-10-02: 36154.86; 2024-10-03: 36432.95; 2024-10-04: 36432.95; 2024-10-05: 36711.04; 2024-10-06: 36989.11; 2024-10-07: 37267.11; 2024-10-08: 37441.32; 2024-10-09: 37589.58; 2024-10-10: 37737.85; 2024-10-11: 37737.85; 2024-10-12: 37886.11; 2024-10-13: 38034.37; 2024-10-14: 38182.64; 2024-10-15: 38330.9; 2024-10-16: 38479.16; 2024-10-17: 38627.43; 2024-10-18: 38627.43; 2024-10-19: 38775.69; 2024-10-20: 38923.95; 2024-10-21: 39072.22; 2024-10-22: 39220.48; 2024-10-23: 39368.75; 2024-10-24: 39517.01; 2024-10-25: 39517.01; 2024-10-26: 39665.27; 2024-10-27: 39813.54; 2024-10-28: 39961.8; 2024-10-29: 40110.06; 2024-10-30: 40258.33; 2024-10-31: 40378.79; 2024-11-01: 40378.79; 2024-11-02: 40434.39; 2024-11-03: 40489.99; 2024-11-04: 40545.59; 2024-11-05: 40601.19; 2024-11-06: 40656.79; 2024-11-07: 40712.39; 2024-11-08: 40712.39; 2024-11-09: 40767.98; 2024-11-10: 40823.58; 2024-11-11: 40879.18; 2024-11-12: 40934.78; 2024-11-13: 40990.38; 2024-11-14: 41045.98; 2024-11-15: 41045.98; 2024-11-16: 41101.58; 2024-11-17: 41157.18; 2024-11-18: 41212.77; 2024-11-19: 41268.37; 2024-11-20: 41323.97; 2024-11-21: 41379.57; 2024-11-22: 41379.57; 2024-11-23: 41435.17; 2024-11-24: 41490.77; 2024-11-25: 41516.72; 2024-11-26: 41535.25; 2024-11-27: 41553.78; 2024-11-28: 41572.31; 2024-11-29: 41572.31; 2024-11-30: 41590.85; 2024-12-01: 41609.38; 2024-12-02: 41627.91; 2024-12-03: 41646.45; 2024-12-04: 41664.98; 2024-12-05: 41683.51; 2024-12-06: 41683.51; 2024-12-07: 41702.04; 2024-12-08: 41720.58; 2024-12-09: 41739.11; 2024-12-10: 41757.64; 2024-12-11: 41776.18; 2024-12-12: 41794.71; 2024-12-13: 41794.71; 2024-12-14: 41813.24; 2024-12-15: 41831.78; 2024-12-16: 41850.31; 2024-12-17: 41868.84; 2024-12-18: 41881.81; 2024-12-19: 41881.81; 2024-12-20: 41881.81; 2024-12-21: 41881.81; 2024-12-22: 41881.81; 2024-12-23: 41881.81; 2024-12-24: 41881.81; 2024-12-25: 41881.81; 2024-12-26: 41881.81; 2024-12-27: 41881.81; 2024-12-28: 41881.81; 2024-12-29: 41881.81; 2024-12-30: 41881.81; 2024-12-31: 41881.81; 2025-01-01: 41881.81; 2025-01-02: 41881.81; 2025-01-03: 41881.81; 2025-01-04: 41881.81; 2025-01-05: 41881.81; 2025-01-06: 41881.81; 2025-01-07: 41881.81; 2025-01-08: 41881.81; 2025-01-09: 41881.81; 2025-01-10: 41881.81; 2025-01-11: 41881.81; 2025-01-12: 41881.81; 2025-01-13: 41881.81; 2025-01-14: 41881.81; 2025-01-15: 41881.81; 2025-01-16: 41881.81; 2025-01-17: 41881.81; 2025-01-18: 41881.81; 2025-01-19: 41881.81; 2025-01-20: 41881.81; 2025-01-21: 41881.81; 2025-01-22: 41881.81; 2025-01-23: 41881.81; 2025-01-24: 41881.81; 2025-01-25: 41881.81; 2025-01-26: 41881.81; 2025-01-27: 41881.81; 2025-01-28: 41881.81; 2025-01-29: 41881.81; 2025-01-30: 41881.81; 2025-01-31: 41881.81; 2025-02-01: 41881.81; 2025-02-02: 41881.81; 2025-02-03: 41881.81; 2025-02-04: 41881.81; 2025-02-05: 41881.81; 2025-02-06: 41881.81; 2025-02-07: 41881.81; 2025-02-08: 41881.81; 2025-02-09: 41881.81; 2025-02-10: 41881.81; 2025-02-11: 41881.81; 2025-02-12: 41881.81; 2025-02-13: 41881.81; 2025-02-14: 41881.81; 2025-02-15: 41881.81; 2025-02-16: 41881.81; 2025-02-17: 41881.81; 2025-02-18: 41881.81; 2025-02-19: 41881.81; 2025-02-20: 41881.81; 2025-02-21: 41881.81; 2025-02-22: 41881.81; 2025-02-23: 41881.81; 2025-02-24: 41881.81; 2025-02-25: 41881.81; 2025-02-26: 41881.81; 2025-02-27: 41881.81; 2025-02-28: 41881.81; 2025-03-01: 41881.81; 2025-03-02: 41881.81; 2025-03-03: 41881.81; 2025-03-04: 41881.81; 2025-03-05: 41881.81; 2025-03-06: 41881.81; 2025-03-07: 41881.81; 2025-03-08: 41881.81; 2025-03-09: 41881.81; 2025-03-10: 41881.81; 2025-03-11: 41881.81; 2025-03-12: 41881.81; 2025-03-13: 41881.81; 2025-03-14: 41881.81; 2025-03-15: 41881.81; 2025-03-16: 41881.81; 2025-03-17: 41881.81; 2025-03-18: 41881.81; 2025-03-19: 41881.81; 2025-03-20: 41881.81; 2025-03-21: 41881.81; 2025-03-22: 41881.81; 2025-03-23: 41881.81; 2025-03-24: 41881.81; 2025-03-25: 41881.81; 2025-03-26: 41881.81; 2025-03-27: 41881.81; 2025-03-28: 41881.81; 2025-03-29: 41881.81; 2025-03-30: 41881.81; 2025-03-31: 41881.81; 2025-04-01: 41881.81; 2025-04-02: 41881.81; 2025-04-03: 41881.81; 2025-04-04: 41881.81; 2025-04-05: 41881.81; 2025-04-06: 41881.81; 2025-04-07: 41881.81; 2025-04-08: 41881.81; 2025-04-09: 41881.81; 2025-04-10: 41881.81; 2025-04-11: 41881.81; 2025-04-12: 41881.81; 2025-04-13: 41881.81; 2025-04-14: 41881.81; 2025-04-15: 41881.81; 2025-04-16: 41881.81; 2025-04-17: 41881.81; 2025-04-18: 41881.81; 2025-04-19: 41881.81; 2025-04-20: 41881.81; 2025-04-21: 41881.81; 2025-04-22: 41881.81; 2025-04-23: 41881.81; 2025-04-24: 41881.81; 2025-04-25: 41881.81; 2025-04-26: 41881.81; 2025-04-27: 41881.81; 2025-04-28: 41881.81; 2025-04-29: 41881.81; 2025-04-30: 41881.81; 2025-05-01: 41881.81; 2025-05-02: 41881.81; 2025-05-03: 41881.81; 2025-05-04: 41881.81; 2025-05-05: 41881.81; 2025-05-06: 41881.81; 2025-05-07: 41881.81; 2025-05-08: 41881.81; 2025-05-09: 41881.81; 2025-05-10: 41881.81; 2025-05-11: 41881.81; 2025-05-12: 41881.81; 2025-05-13: 41881.81; 2025-05-14: 41881.81; 2025-05-15: 41881.81; 2025-05-16: 41881.81; 2025-05-17: 41881.81; 2025-05-18: 41881.81; 2025-05-19: 41881.81; 2025-05-20: 41881.81; 2025-05-21: 41881.81; 2025-05-22: 41881.81; 2025-05-23: 41881.81; 2025-05-24: 41881.81; 2025-05-25: 41881.81; 2025-05-26: 41881.81; 2025-05-27: 41881.81; 2025-05-28: 41881.81; 2025-05-29: 41881.81; 2025-05-30: 41881.81; 2025-05-31: 41881.81; 2025-06-01: 41881.81; 2025-06-02: 41881.81; 2025-06-03: 41881.81; 2025-06-04: 41881.81; 2025-06-05: 41881.81; 2025-06-06: 41881.81; 2025-06-07: 41881.81; 2025-06-08: 41881.81; 2025-06-09: 41881.81; 2025-06-10: 41881.81; 2025-06-11: 41881.81; 2025-06-12: 41881.81; 2025-06-13: 41881.81; 2025-06-14: 41881.81; 2025-06-15: 41881.81; 2025-06-16: 41881.81; 2025-06-17: 41881.81; 2025-06-18: 41881.81; 2025-06-19: 41881.81; 2025-06-20: 41881.81; 2025-06-21: 41881.81; 2025-06-22: 41881.81; 2025-06-23: 41881.81; 2025-06-24: 41881.81; 2025-06-25: 41881.81; 2025-06-26: 41881.81; 2025-06-27: 41881.81; 2025-06-28: 41881.81; 2025-06-29: 41881.81; 2025-06-30: 41881.81; 2025-07-01: 41881.81; 2025-07-02: 41881.81; 2025-07-03: 41881.81; 2025-07-04: 41881.81; 2025-07-05: 41881.81; 2025-07-06: 41881.81; 2025-07-07: 41881.81; 2025-07-08: 41881.81; 2025-07-09: 41881.81; 2025-07-10: 41881.81; 2025-07-11: 41881.81; 2025-07-12: 41881.81; 2025-07-13: 41881.81; 2025-07-14: 41881.81; 2025-07-15: 41881.81; 2025-07-16: 41881.81; 2025-07-17: 41881.81; 2025-07-18: 41881.81; 2025-07-19: 41881.81; 2025-07-20: 41881.81; 2025-07-21: 41881.81; 2025-07-22: 41881.81; 2025-07-23: 41881.81; 2025-07-24: 41881.81; 2025-07-25: 41881.81; 2025-07-26: 41881.81; 2025-07-27: 41881.81; 2025-07-28: 41881.81; 2025-07-29: 41881.81; 2025-07-30: 41881.81; 2025-07-31: 41881.81; 2025-08-01: 41881.81; 2025-08-02: 41881.81; 2025-08-03: 41881.81; 2025-08-04: 41881.81; 2025-08-05: 41881.81; 2025-08-06: 41881.81; 2025-08-07: 41881.81; 2025-08-08: 41881.81; 2025-08-09: 41881.81; 2025-08-10: 41881.81; 2025-08-11: 41881.81; 2025-08-12: 41881.81; 2025-08-13: 41881.81; 2025-08-15: 41881.81
364 | Fire Fighting Network and distribution area |  | 14-Apr-24 | 18-Dec-24 | 40295.66 | 40833.16 |  |  | 2024-04-14: 5.56; 2024-04-15: 24.09; 2024-04-16: 42.63; 2024-04-17: 61.16; 2024-04-18: 79.69; 2024-04-19: 79.69; 2024-04-20: 98.22; 2024-04-21: 116.76; 2024-04-22: 135.29; 2024-04-23: 153.82; 2024-04-24: 172.36; 2024-04-25: 190.89; 2024-04-26: 190.89; 2024-04-27: 209.42; 2024-04-28: 227.96; 2024-04-29: 246.49; 2024-04-30: 265.02; 2024-05-01: 265.02; 2024-05-02: 283.55; 2024-05-03: 283.55; 2024-05-04: 302.09; 2024-05-05: 320.62; 2024-05-06: 339.15; 2024-05-07: 357.69; 2024-05-08: 376.22; 2024-05-09: 424.4; 2024-05-10: 424.4; 2024-05-11: 480; 2024-05-12: 535.6; 2024-05-13: 591.2; 2024-05-14: 646.8; 2024-05-15: 702.4; 2024-05-16: 758; 2024-05-17: 758; 2024-05-18: 813.6; 2024-05-19: 869.2; 2024-05-20: 924.79; 2024-05-21: 980.39; 2024-05-22: 1035.99; 2024-05-23: 1091.59; 2024-05-24: 1091.59; 2024-05-25: 1147.19; 2024-05-26: 1202.79; 2024-05-27: 1258.39; 2024-05-28: 1313.99; 2024-05-29: 1369.59; 2024-05-30: 1425.18; 2024-05-31: 1425.18; 2024-06-01: 1480.78; 2024-06-02: 1564.18; 2024-06-03: 1712.45; 2024-06-04: 1860.71; 2024-06-05: 2008.97; 2024-06-06: 2157.24; 2024-06-07: 2157.24; 2024-06-08: 2305.5; 2024-06-09: 2453.76; 2024-06-10: 2602.03; 2024-06-11: 2750.29; 2024-06-12: 2898.55; 2024-06-13: 3046.82; 2024-06-14: 3046.82; 2024-06-15: 3195.08; 2024-06-16: 3195.08; 2024-06-17: 3195.08; 2024-06-18: 3195.08; 2024-06-19: 3343.35; 2024-06-20: 3491.61; 2024-06-21: 3491.61; 2024-06-22: 3639.87; 2024-06-23: 3788.14; 2024-06-24: 3936.4; 2024-06-25: 4084.66; 2024-06-26: 4232.93; 2024-06-27: 4381.19; 2024-06-28: 4381.19; 2024-06-29: 4529.45; 2024-06-30: 4781.5; 2024-07-01: 5059.5; 2024-07-02: 5337.49; 2024-07-03: 5615.49; 2024-07-04: 5893.48; 2024-07-05: 5893.48; 2024-07-06: 6171.47; 2024-07-07: 6171.47; 2024-07-08: 6449.47; 2024-07-09: 6727.46; 2024-07-10: 7005.46; 2024-07-11: 7283.45; 2024-07-12: 7283.45; 2024-07-13: 7561.45; 2024-07-14: 7839.44; 2024-07-15: 8117.43; 2024-07-16: 8117.43; 2024-07-17: 8117.43; 2024-07-18: 8395.43; 2024-07-19: 8395.43; 2024-07-20: 8673.42; 2024-07-21: 8951.42; 2024-07-22: 9229.41; 2024-07-23: 9507.41; 2024-07-24: 9785.4; 2024-07-25: 10063.39; 2024-07-26: 10063.39; 2024-07-27: 10385.87; 2024-07-28: 10812.13; 2024-07-29: 11238.38; 2024-07-30: 11664.64; 2024-07-31: 12090.9; 2024-08-01: 12517.16; 2024-08-02: 12517.16; 2024-08-03: 12943.42; 2024-08-04: 13369.67; 2024-08-05: 13795.93; 2024-08-06: 14222.19; 2024-08-07: 14648.45; 2024-08-08: 15074.71; 2024-08-09: 15074.71; 2024-08-10: 15500.96; 2024-08-11: 15927.22; 2024-08-12: 16353.48; 2024-08-13: 16779.74; 2024-08-14: 17206; 2024-08-15: 17632.25; 2024-08-16: 17632.25; 2024-08-17: 18058.51; 2024-08-18: 18484.77; 2024-08-19: 18911.03; 2024-08-20: 19337.29; 2024-08-21: 19763.54; 2024-08-22: 20189.8; 2024-08-23: 20189.8; 2024-08-24: 20616.06; 2024-08-25: 21042.32; 2024-08-26: 21468.58; 2024-08-27: 21894.83; 2024-08-28: 22321.09; 2024-08-29: 22747.35; 2024-08-30: 22747.35; 2024-08-31: 23173.61; 2024-09-01: 23599.87; 2024-09-02: 24026.12; 2024-09-03: 24452.38; 2024-09-04: 24878.64; 2024-09-05: 25304.9; 2024-09-06: 25304.9; 2024-09-07: 25731.16; 2024-09-08: 26157.41; 2024-09-09: 26583.67; 2024-09-10: 27009.93; 2024-09-11: 27438.08; 2024-09-12: 27838.8; 2024-09-13: 27838.8; 2024-09-14: 28158.45; 2024-09-15: 28158.45; 2024-09-16: 28502.73; 2024-09-17: 28932.22; 2024-09-18: 29441.25; 2024-09-19: 30018.46; 2024-09-20: 30018.46; 2024-09-21: 30732.01; 2024-09-22: 31445.56; 2024-09-23: 32143.97; 2024-09-24: 32706.02; 2024-09-25: 33188.54; 2024-09-26: 33608.56; 2024-09-27: 33608.56; 2024-09-28: 33943.37; 2024-09-29: 34255.45; 2024-09-30: 34550.49; 2024-10-01: 34828.48; 2024-10-02: 35106.48; 2024-10-03: 35384.47; 2024-10-04: 35384.47; 2024-10-05: 35662.47; 2024-10-06: 35940.46; 2024-10-07: 36218.45; 2024-10-08: 36392.66; 2024-10-09: 36540.93; 2024-10-10: 36689.19; 2024-10-11: 36689.19; 2024-10-12: 36837.46; 2024-10-13: 36985.72; 2024-10-14: 37133.98; 2024-10-15: 37282.25; 2024-10-16: 37430.51; 2024-10-17: 37578.77; 2024-10-18: 37578.77; 2024-10-19: 37727.04; 2024-10-20: 37875.3; 2024-10-21: 38023.56; 2024-10-22: 38171.83; 2024-10-23: 38320.09; 2024-10-24: 38468.36; 2024-10-25: 38468.36; 2024-10-26: 38616.62; 2024-10-27: 38764.88; 2024-10-28: 38913.15; 2024-10-29: 39061.41; 2024-10-30: 39209.67; 2024-10-31: 39330.14; 2024-11-01: 39330.14; 2024-11-02: 39385.74; 2024-11-03: 39441.34; 2024-11-04: 39496.93; 2024-11-05: 39552.53; 2024-11-06: 39608.13; 2024-11-07: 39663.73; 2024-11-08: 39663.73; 2024-11-09: 39719.33; 2024-11-10: 39774.93; 2024-11-11: 39830.53; 2024-11-12: 39886.13; 2024-11-13: 39941.73; 2024-11-14: 39997.32; 2024-11-15: 39997.32; 2024-11-16: 40052.92; 2024-11-17: 40108.52; 2024-11-18: 40164.12; 2024-11-19: 40219.72; 2024-11-20: 40275.32; 2024-11-21: 40330.92; 2024-11-22: 40330.92; 2024-11-23: 40386.52; 2024-11-24: 40442.12; 2024-11-25: 40468.06; 2024-11-26: 40486.59; 2024-11-27: 40505.13; 2024-11-28: 40523.66; 2024-11-29: 40523.66; 2024-11-30: 40542.19; 2024-12-01: 40560.73; 2024-12-02: 40579.26; 2024-12-03: 40597.79; 2024-12-04: 40616.33; 2024-12-05: 40634.86; 2024-12-06: 40634.86; 2024-12-07: 40653.39; 2024-12-08: 40671.92; 2024-12-09: 40690.46; 2024-12-10: 40708.99; 2024-12-11: 40727.52; 2024-12-12: 40746.06; 2024-12-13: 40746.06; 2024-12-14: 40764.59; 2024-12-15: 40783.12; 2024-12-16: 40801.65; 2024-12-17: 40820.19; 2024-12-18: 40833.16; 2024-12-19: 40833.16; 2024-12-20: 40833.16; 2024-12-21: 40833.16; 2024-12-22: 40833.16; 2024-12-23: 40833.16; 2024-12-24: 40833.16; 2024-12-25: 40833.16; 2024-12-26: 40833.16; 2024-12-27: 40833.16; 2024-12-28: 40833.16; 2024-12-29: 40833.16; 2024-12-30: 40833.16; 2024-12-31: 40833.16; 2025-01-01: 40833.16; 2025-01-02: 40833.16; 2025-01-03: 40833.16; 2025-01-04: 40833.16; 2025-01-05: 40833.16; 2025-01-06: 40833.16; 2025-01-07: 40833.16; 2025-01-08: 40833.16; 2025-01-09: 40833.16; 2025-01-10: 40833.16; 2025-01-11: 40833.16; 2025-01-12: 40833.16; 2025-01-13: 40833.16; 2025-01-14: 40833.16; 2025-01-15: 40833.16; 2025-01-16: 40833.16; 2025-01-17: 40833.16; 2025-01-18: 40833.16; 2025-01-19: 40833.16; 2025-01-20: 40833.16; 2025-01-21: 40833.16; 2025-01-22: 40833.16; 2025-01-23: 40833.16; 2025-01-24: 40833.16; 2025-01-25: 40833.16; 2025-01-26: 40833.16; 2025-01-27: 40833.16; 2025-01-28: 40833.16; 2025-01-29: 40833.16; 2025-01-30: 40833.16; 2025-01-31: 40833.16; 2025-02-01: 40833.16; 2025-02-02: 40833.16; 2025-02-03: 40833.16; 2025-02-04: 40833.16; 2025-02-05: 40833.16; 2025-02-06: 40833.16; 2025-02-07: 40833.16; 2025-02-08: 40833.16; 2025-02-09: 40833.16; 2025-02-10: 40833.16; 2025-02-11: 40833.16; 2025-02-12: 40833.16; 2025-02-13: 40833.16; 2025-02-14: 40833.16; 2025-02-15: 40833.16; 2025-02-16: 40833.16; 2025-02-17: 40833.16; 2025-02-18: 40833.16; 2025-02-19: 40833.16; 2025-02-20: 40833.16; 2025-02-21: 40833.16; 2025-02-22: 40833.16; 2025-02-23: 40833.16; 2025-02-24: 40833.16; 2025-02-25: 40833.16; 2025-02-26: 40833.16; 2025-02-27: 40833.16; 2025-02-28: 40833.16; 2025-03-01: 40833.16; 2025-03-02: 40833.16; 2025-03-03: 40833.16; 2025-03-04: 40833.16; 2025-03-05: 40833.16; 2025-03-06: 40833.16; 2025-03-07: 40833.16; 2025-03-08: 40833.16; 2025-03-09: 40833.16; 2025-03-10: 40833.16; 2025-03-11: 40833.16; 2025-03-12: 40833.16; 2025-03-13: 40833.16; 2025-03-14: 40833.16; 2025-03-15: 40833.16; 2025-03-16: 40833.16; 2025-03-17: 40833.16; 2025-03-18: 40833.16; 2025-03-19: 40833.16; 2025-03-20: 40833.16; 2025-03-21: 40833.16; 2025-03-22: 40833.16; 2025-03-23: 40833.16; 2025-03-24: 40833.16; 2025-03-25: 40833.16; 2025-03-26: 40833.16; 2025-03-27: 40833.16; 2025-03-28: 40833.16; 2025-03-29: 40833.16; 2025-03-30: 40833.16; 2025-03-31: 40833.16; 2025-04-01: 40833.16; 2025-04-02: 40833.16; 2025-04-03: 40833.16; 2025-04-04: 40833.16; 2025-04-05: 40833.16; 2025-04-06: 40833.16; 2025-04-07: 40833.16; 2025-04-08: 40833.16; 2025-04-09: 40833.16; 2025-04-10: 40833.16; 2025-04-11: 40833.16; 2025-04-12: 40833.16; 2025-04-13: 40833.16; 2025-04-14: 40833.16; 2025-04-15: 40833.16; 2025-04-16: 40833.16; 2025-04-17: 40833.16; 2025-04-18: 40833.16; 2025-04-19: 40833.16; 2025-04-20: 40833.16; 2025-04-21: 40833.16; 2025-04-22: 40833.16; 2025-04-23: 40833.16; 2025-04-24: 40833.16; 2025-04-25: 40833.16; 2025-04-26: 40833.16; 2025-04-27: 40833.16; 2025-04-28: 40833.16; 2025-04-29: 40833.16; 2025-04-30: 40833.16; 2025-05-01: 40833.16; 2025-05-02: 40833.16; 2025-05-03: 40833.16; 2025-05-04: 40833.16; 2025-05-05: 40833.16; 2025-05-06: 40833.16; 2025-05-07: 40833.16; 2025-05-08: 40833.16; 2025-05-09: 40833.16; 2025-05-10: 40833.16; 2025-05-11: 40833.16; 2025-05-12: 40833.16; 2025-05-13: 40833.16; 2025-05-14: 40833.16; 2025-05-15: 40833.16; 2025-05-16: 40833.16; 2025-05-17: 40833.16; 2025-05-18: 40833.16; 2025-05-19: 40833.16; 2025-05-20: 40833.16; 2025-05-21: 40833.16; 2025-05-22: 40833.16; 2025-05-23: 40833.16; 2025-05-24: 40833.16; 2025-05-25: 40833.16; 2025-05-26: 40833.16; 2025-05-27: 40833.16; 2025-05-28: 40833.16; 2025-05-29: 40833.16; 2025-05-30: 40833.16; 2025-05-31: 40833.16; 2025-06-01: 40833.16; 2025-06-02: 40833.16; 2025-06-03: 40833.16; 2025-06-04: 40833.16; 2025-06-05: 40833.16; 2025-06-06: 40833.16; 2025-06-07: 40833.16; 2025-06-08: 40833.16; 2025-06-09: 40833.16; 2025-06-10: 40833.16; 2025-06-11: 40833.16; 2025-06-12: 40833.16; 2025-06-13: 40833.16; 2025-06-14: 40833.16; 2025-06-15: 40833.16; 2025-06-16: 40833.16; 2025-06-17: 40833.16; 2025-06-18: 40833.16; 2025-06-19: 40833.16; 2025-06-20: 40833.16; 2025-06-21: 40833.16; 2025-06-22: 40833.16; 2025-06-23: 40833.16; 2025-06-24: 40833.16; 2025-06-25: 40833.16; 2025-06-26: 40833.16; 2025-06-27: 40833.16; 2025-06-28: 40833.16; 2025-06-29: 40833.16; 2025-06-30: 40833.16; 2025-07-01: 40833.16; 2025-07-02: 40833.16; 2025-07-03: 40833.16; 2025-07-04: 40833.16; 2025-07-05: 40833.16; 2025-07-06: 40833.16; 2025-07-07: 40833.16; 2025-07-08: 40833.16; 2025-07-09: 40833.16; 2025-07-10: 40833.16; 2025-07-11: 40833.16; 2025-07-12: 40833.16; 2025-07-13: 40833.16; 2025-07-14: 40833.16; 2025-07-15: 40833.16; 2025-07-16: 40833.16; 2025-07-17: 40833.16; 2025-07-18: 40833.16; 2025-07-19: 40833.16; 2025-07-20: 40833.16; 2025-07-21: 40833.16; 2025-07-22: 40833.16; 2025-07-23: 40833.16; 2025-07-24: 40833.16; 2025-07-25: 40833.16; 2025-07-26: 40833.16; 2025-07-27: 40833.16; 2025-07-28: 40833.16; 2025-07-29: 40833.16; 2025-07-30: 40833.16; 2025-07-31: 40833.16; 2025-08-01: 40833.16; 2025-08-02: 40833.16; 2025-08-03: 40833.16; 2025-08-04: 40833.16; 2025-08-05: 40833.16; 2025-08-06: 40833.16; 2025-08-07: 40833.16; 2025-08-08: 40833.16; 2025-08-09: 40833.16; 2025-08-10: 40833.16; 2025-08-11: 40833.16; 2025-08-12: 40833.16; 2025-08-13: 40833.16; 2025-08-15: 40833.16
365 | CTME230010 | Installation, Alignment, Hydrotest and Painting - Site Fabricated Fire Water Tank (RA-71-401) | 14-Apr-24 | 18-Dec-24 | 37492.45 | 37992.56 | 315 | TNK | 2024-04-14: 5.56; 2024-04-15: 24.09; 2024-04-16: 42.63; 2024-04-17: 61.16; 2024-04-18: 79.69; 2024-04-19: 79.69; 2024-04-20: 98.22; 2024-04-21: 116.76; 2024-04-22: 135.29; 2024-04-23: 153.82; 2024-04-24: 172.36; 2024-04-25: 190.89; 2024-04-26: 190.89; 2024-04-27: 209.42; 2024-04-28: 227.96; 2024-04-29: 246.49; 2024-04-30: 265.02; 2024-05-01: 265.02; 2024-05-02: 283.55; 2024-05-03: 283.55; 2024-05-04: 302.09; 2024-05-05: 320.62; 2024-05-06: 339.15; 2024-05-07: 357.69; 2024-05-08: 376.22; 2024-05-09: 424.4; 2024-05-10: 424.4; 2024-05-11: 480; 2024-05-12: 535.6; 2024-05-13: 591.2; 2024-05-14: 646.8; 2024-05-15: 702.4; 2024-05-16: 758; 2024-05-17: 758; 2024-05-18: 813.6; 2024-05-19: 869.2; 2024-05-20: 924.79; 2024-05-21: 980.39; 2024-05-22: 1035.99; 2024-05-23: 1091.59; 2024-05-24: 1091.59; 2024-05-25: 1147.19; 2024-05-26: 1202.79; 2024-05-27: 1258.39; 2024-05-28: 1313.99; 2024-05-29: 1369.59; 2024-05-30: 1425.18; 2024-05-31: 1425.18; 2024-06-01: 1480.78; 2024-06-02: 1564.18; 2024-06-03: 1712.45; 2024-06-04: 1860.71; 2024-06-05: 2008.97; 2024-06-06: 2157.24; 2024-06-07: 2157.24; 2024-06-08: 2305.5; 2024-06-09: 2453.76; 2024-06-10: 2602.03; 2024-06-11: 2750.29; 2024-06-12: 2898.55; 2024-06-13: 3046.82; 2024-06-14: 3046.82; 2024-06-15: 3195.08; 2024-06-16: 3195.08; 2024-06-17: 3195.08; 2024-06-18: 3195.08; 2024-06-19: 3343.35; 2024-06-20: 3491.61; 2024-06-21: 3491.61; 2024-06-22: 3639.87; 2024-06-23: 3788.14; 2024-06-24: 3936.4; 2024-06-25: 4084.66; 2024-06-26: 4232.93; 2024-06-27: 4381.19; 2024-06-28: 4381.19; 2024-06-29: 4529.45; 2024-06-30: 4781.5; 2024-07-01: 5059.5; 2024-07-02: 5337.49; 2024-07-03: 5615.49; 2024-07-04: 5893.48; 2024-07-05: 5893.48; 2024-07-06: 6171.47; 2024-07-07: 6171.47; 2024-07-08: 6449.47; 2024-07-09: 6727.46; 2024-07-10: 7005.46; 2024-07-11: 7283.45; 2024-07-12: 7283.45; 2024-07-13: 7561.45; 2024-07-14: 7839.44; 2024-07-15: 8117.43; 2024-07-16: 8117.43; 2024-07-17: 8117.43; 2024-07-18: 8395.43; 2024-07-19: 8395.43; 2024-07-20: 8673.42; 2024-07-21: 8951.42; 2024-07-22: 9229.41; 2024-07-23: 9507.41; 2024-07-24: 9785.4; 2024-07-25: 10063.39; 2024-07-26: 10063.39; 2024-07-27: 10385.87; 2024-07-28: 10812.13; 2024-07-29: 11238.38; 2024-07-30: 11664.64; 2024-07-31: 12090.9; 2024-08-01: 12517.16; 2024-08-02: 12517.16; 2024-08-03: 12943.42; 2024-08-04: 13369.67; 2024-08-05: 13795.93; 2024-08-06: 14222.19; 2024-08-07: 14648.45; 2024-08-08: 15074.71; 2024-08-09: 15074.71; 2024-08-10: 15500.96; 2024-08-11: 15927.22; 2024-08-12: 16353.48; 2024-08-13: 16779.74; 2024-08-14: 17206; 2024-08-15: 17632.25; 2024-08-16: 17632.25; 2024-08-17: 18058.51; 2024-08-18: 18484.77; 2024-08-19: 18911.03; 2024-08-20: 19337.29; 2024-08-21: 19763.54; 2024-08-22: 20189.8; 2024-08-23: 20189.8; 2024-08-24: 20616.06; 2024-08-25: 21042.32; 2024-08-26: 21468.58; 2024-08-27: 21894.83; 2024-08-28: 22321.09; 2024-08-29: 22747.35; 2024-08-30: 22747.35; 2024-08-31: 23173.61; 2024-09-01: 23599.87; 2024-09-02: 24026.12; 2024-09-03: 24452.38; 2024-09-04: 24878.64; 2024-09-05: 25304.9; 2024-09-06: 25304.9; 2024-09-07: 25731.16; 2024-09-08: 26157.41; 2024-09-09: 26583.67; 2024-09-10: 27009.93; 2024-09-11: 27436.19; 2024-09-12: 27817.97; 2024-09-13: 27817.97; 2024-09-14: 28095.96; 2024-09-15: 28095.96; 2024-09-16: 28373.96; 2024-09-17: 28651.95; 2024-09-18: 28929.94; 2024-09-19: 29207.94; 2024-09-20: 29207.94; 2024-09-21: 29485.93; 2024-09-22: 29763.93; 2024-09-23: 30041.92; 2024-09-24: 30319.92; 2024-09-25: 30597.91; 2024-09-26: 30875.9; 2024-09-27: 30875.9; 2024-09-28: 31153.9; 2024-09-29: 31431.89; 2024-09-30: 31709.89; 2024-10-01: 31987.88; 2024-10-02: 32265.88; 2024-10-03: 32543.87; 2024-10-04: 32543.87; 2024-10-05: 32821.86; 2024-10-06: 33099.86; 2024-10-07: 33377.85; 2024-10-08: 33552.06; 2024-10-09: 33700.33; 2024-10-10: 33848.59; 2024-10-11: 33848.59; 2024-10-12: 33996.85; 2024-10-13: 34145.12; 2024-10-14: 34293.38; 2024-10-15: 34441.64; 2024-10-16: 34589.91; 2024-10-17: 34738.17; 2024-10-18: 34738.17; 2024-10-19: 34886.44; 2024-10-20: 35034.7; 2024-10-21: 35182.96; 2024-10-22: 35331.23; 2024-10-23: 35479.49; 2024-10-24: 35627.75; 2024-10-25: 35627.75; 2024-10-26: 35776.02; 2024-10-27: 35924.28; 2024-10-28: 36072.54; 2024-10-29: 36220.81; 2024-10-30: 36369.07; 2024-10-31: 36489.54; 2024-11-01: 36489.54; 2024-11-02: 36545.14; 2024-11-03: 36600.73; 2024-11-04: 36656.33; 2024-11-05: 36711.93; 2024-11-06: 36767.53; 2024-11-07: 36823.13; 2024-11-08: 36823.13; 2024-11-09: 36878.73; 2024-11-10: 36934.33; 2024-11-11: 36989.93; 2024-11-12: 37045.53; 2024-11-13: 37101.12; 2024-11-14: 37156.72; 2024-11-15: 37156.72; 2024-11-16: 37212.32; 2024-11-17: 37267.92; 2024-11-18: 37323.52; 2024-11-19: 37379.12; 2024-11-20: 37434.72; 2024-11-21: 37490.32; 2024-11-22: 37490.32; 2024-11-23: 37545.91; 2024-11-24: 37601.51; 2024-11-25: 37627.46; 2024-11-26: 37645.99; 2024-11-27: 37664.53; 2024-11-28: 37683.06; 2024-11-29: 37683.06; 2024-11-30: 37701.59; 2024-12-01: 37720.12; 2024-12-02: 37738.66; 2024-12-03: 37757.19; 2024-12-04: 37775.72; 2024-12-05: 37794.26; 2024-12-06: 37794.26; 2024-12-07: 37812.79; 2024-12-08: 37831.32; 2024-12-09: 37849.86; 2024-12-10: 37868.39; 2024-12-11: 37886.92; 2024-12-12: 37905.45; 2024-12-13: 37905.45; 2024-12-14: 37923.99; 2024-12-15: 37942.52; 2024-12-16: 37961.05; 2024-12-17: 37979.59; 2024-12-18: 37992.56; 2024-12-19: 37992.56; 2024-12-20: 37992.56; 2024-12-21: 37992.56; 2024-12-22: 37992.56; 2024-12-23: 37992.56; 2024-12-24: 37992.56; 2024-12-25: 37992.56; 2024-12-26: 37992.56; 2024-12-27: 37992.56; 2024-12-28: 37992.56; 2024-12-29: 37992.56; 2024-12-30: 37992.56; 2024-12-31: 37992.56; 2025-01-01: 37992.56; 2025-01-02: 37992.56; 2025-01-03: 37992.56; 2025-01-04: 37992.56; 2025-01-05: 37992.56; 2025-01-06: 37992.56; 2025-01-07: 37992.56; 2025-01-08: 37992.56; 2025-01-09: 37992.56; 2025-01-10: 37992.56; 2025-01-11: 37992.56; 2025-01-12: 37992.56; 2025-01-13: 37992.56; 2025-01-14: 37992.56; 2025-01-15: 37992.56; 2025-01-16: 37992.56; 2025-01-17: 37992.56; 2025-01-18: 37992.56; 2025-01-19: 37992.56; 2025-01-20: 37992.56; 2025-01-21: 37992.56; 2025-01-22: 37992.56; 2025-01-23: 37992.56; 2025-01-24: 37992.56; 2025-01-25: 37992.56; 2025-01-26: 37992.56; 2025-01-27: 37992.56; 2025-01-28: 37992.56; 2025-01-29: 37992.56; 2025-01-30: 37992.56; 2025-01-31: 37992.56; 2025-02-01: 37992.56; 2025-02-02: 37992.56; 2025-02-03: 37992.56; 2025-02-04: 37992.56; 2025-02-05: 37992.56; 2025-02-06: 37992.56; 2025-02-07: 37992.56; 2025-02-08: 37992.56; 2025-02-09: 37992.56; 2025-02-10: 37992.56; 2025-02-11: 37992.56; 2025-02-12: 37992.56; 2025-02-13: 37992.56; 2025-02-14: 37992.56; 2025-02-15: 37992.56; 2025-02-16: 37992.56; 2025-02-17: 37992.56; 2025-02-18: 37992.56; 2025-02-19: 37992.56; 2025-02-20: 37992.56; 2025-02-21: 37992.56; 2025-02-22: 37992.56; 2025-02-23: 37992.56; 2025-02-24: 37992.56; 2025-02-25: 37992.56; 2025-02-26: 37992.56; 2025-02-27: 37992.56; 2025-02-28: 37992.56; 2025-03-01: 37992.56; 2025-03-02: 37992.56; 2025-03-03: 37992.56; 2025-03-04: 37992.56; 2025-03-05: 37992.56; 2025-03-06: 37992.56; 2025-03-07: 37992.56; 2025-03-08: 37992.56; 2025-03-09: 37992.56; 2025-03-10: 37992.56; 2025-03-11: 37992.56; 2025-03-12: 37992.56; 2025-03-13: 37992.56; 2025-03-14: 37992.56; 2025-03-15: 37992.56; 2025-03-16: 37992.56; 2025-03-17: 37992.56; 2025-03-18: 37992.56; 2025-03-19: 37992.56; 2025-03-20: 37992.56; 2025-03-21: 37992.56; 2025-03-22: 37992.56; 2025-03-23: 37992.56; 2025-03-24: 37992.56; 2025-03-25: 37992.56; 2025-03-26: 37992.56; 2025-03-27: 37992.56; 2025-03-28: 37992.56; 2025-03-29: 37992.56; 2025-03-30: 37992.56; 2025-03-31: 37992.56; 2025-04-01: 37992.56; 2025-04-02: 37992.56; 2025-04-03: 37992.56; 2025-04-04: 37992.56; 2025-04-05: 37992.56; 2025-04-06: 37992.56; 2025-04-07: 37992.56; 2025-04-08: 37992.56; 2025-04-09: 37992.56; 2025-04-10: 37992.56; 2025-04-11: 37992.56; 2025-04-12: 37992.56; 2025-04-13: 37992.56; 2025-04-14: 37992.56; 2025-04-15: 37992.56; 2025-04-16: 37992.56; 2025-04-17: 37992.56; 2025-04-18: 37992.56; 2025-04-19: 37992.56; 2025-04-20: 37992.56; 2025-04-21: 37992.56; 2025-04-22: 37992.56; 2025-04-23: 37992.56; 2025-04-24: 37992.56; 2025-04-25: 37992.56; 2025-04-26: 37992.56; 2025-04-27: 37992.56; 2025-04-28: 37992.56; 2025-04-29: 37992.56; 2025-04-30: 37992.56; 2025-05-01: 37992.56; 2025-05-02: 37992.56; 2025-05-03: 37992.56; 2025-05-04: 37992.56; 2025-05-05: 37992.56; 2025-05-06: 37992.56; 2025-05-07: 37992.56; 2025-05-08: 37992.56; 2025-05-09: 37992.56; 2025-05-10: 37992.56; 2025-05-11: 37992.56; 2025-05-12: 37992.56; 2025-05-13: 37992.56; 2025-05-14: 37992.56; 2025-05-15: 37992.56; 2025-05-16: 37992.56; 2025-05-17: 37992.56; 2025-05-18: 37992.56; 2025-05-19: 37992.56; 2025-05-20: 37992.56; 2025-05-21: 37992.56; 2025-05-22: 37992.56; 2025-05-23: 37992.56; 2025-05-24: 37992.56; 2025-05-25: 37992.56; 2025-05-26: 37992.56; 2025-05-27: 37992.56; 2025-05-28: 37992.56; 2025-05-29: 37992.56; 2025-05-30: 37992.56; 2025-05-31: 37992.56; 2025-06-01: 37992.56; 2025-06-02: 37992.56; 2025-06-03: 37992.56; 2025-06-04: 37992.56; 2025-06-05: 37992.56; 2025-06-06: 37992.56; 2025-06-07: 37992.56; 2025-06-08: 37992.56; 2025-06-09: 37992.56; 2025-06-10: 37992.56; 2025-06-11: 37992.56; 2025-06-12: 37992.56; 2025-06-13: 37992.56; 2025-06-14: 37992.56; 2025-06-15: 37992.56; 2025-06-16: 37992.56; 2025-06-17: 37992.56; 2025-06-18: 37992.56; 2025-06-19: 37992.56; 2025-06-20: 37992.56; 2025-06-21: 37992.56; 2025-06-22: 37992.56; 2025-06-23: 37992.56; 2025-06-24: 37992.56; 2025-06-25: 37992.56; 2025-06-26: 37992.56; 2025-06-27: 37992.56; 2025-06-28: 37992.56; 2025-06-29: 37992.56; 2025-06-30: 37992.56; 2025-07-01: 37992.56; 2025-07-02: 37992.56; 2025-07-03: 37992.56; 2025-07-04: 37992.56; 2025-07-05: 37992.56; 2025-07-06: 37992.56; 2025-07-07: 37992.56; 2025-07-08: 37992.56; 2025-07-09: 37992.56; 2025-07-10: 37992.56; 2025-07-11: 37992.56; 2025-07-12: 37992.56; 2025-07-13: 37992.56; 2025-07-14: 37992.56; 2025-07-15: 37992.56; 2025-07-16: 37992.56; 2025-07-17: 37992.56; 2025-07-18: 37992.56; 2025-07-19: 37992.56; 2025-07-20: 37992.56; 2025-07-21: 37992.56; 2025-07-22: 37992.56; 2025-07-23: 37992.56; 2025-07-24: 37992.56; 2025-07-25: 37992.56; 2025-07-26: 37992.56; 2025-07-27: 37992.56; 2025-07-28: 37992.56; 2025-07-29: 37992.56; 2025-07-30: 37992.56; 2025-07-31: 37992.56; 2025-08-01: 37992.56; 2025-08-02: 37992.56; 2025-08-03: 37992.56; 2025-08-04: 37992.56; 2025-08-05: 37992.56; 2025-08-06: 37992.56; 2025-08-07: 37992.56; 2025-08-08: 37992.56; 2025-08-09: 37992.56; 2025-08-10: 37992.56; 2025-08-11: 37992.56; 2025-08-12: 37992.56; 2025-08-13: 37992.56; 2025-08-15: 37992.56
366 | CTME230020 | Installation & Alignment - Fire Water Pumps (PZ-71-201, 202A/B, 203) | 2024-09-11 | 2024-09-30 | 2803.21 | 2840.6 | 45.5 | MRT | 2024-09-11: 1.89; 2024-09-12: 20.83; 2024-09-13: 20.83; 2024-09-14: 62.49; 2024-09-15: 62.49; 2024-09-16: 128.77; 2024-09-17: 280.27; 2024-09-18: 511.31; 2024-09-19: 810.52; 2024-09-20: 810.52; 2024-09-21: 1246.08; 2024-09-22: 1681.64; 2024-09-23: 2102.05; 2024-09-24: 2386.11; 2024-09-25: 2590.63; 2024-09-26: 2732.66; 2024-09-27: 2732.66; 2024-09-28: 2789.47; 2024-09-29: 2823.56; 2024-09-30: 2840.6; 2024-10-01: 2840.6; 2024-10-02: 2840.6; 2024-10-03: 2840.6; 2024-10-04: 2840.6; 2024-10-05: 2840.6; 2024-10-06: 2840.6; 2024-10-07: 2840.6; 2024-10-08: 2840.6; 2024-10-09: 2840.6; 2024-10-10: 2840.6; 2024-10-11: 2840.6; 2024-10-12: 2840.6; 2024-10-13: 2840.6; 2024-10-14: 2840.6; 2024-10-15: 2840.6; 2024-10-16: 2840.6; 2024-10-17: 2840.6; 2024-10-18: 2840.6; 2024-10-19: 2840.6; 2024-10-20: 2840.6; 2024-10-21: 2840.6; 2024-10-22: 2840.6; 2024-10-23: 2840.6; 2024-10-24: 2840.6; 2024-10-25: 2840.6; 2024-10-26: 2840.6; 2024-10-27: 2840.6; 2024-10-28: 2840.6; 2024-10-29: 2840.6; 2024-10-30: 2840.6; 2024-10-31: 2840.6; 2024-11-01: 2840.6; 2024-11-02: 2840.6; 2024-11-03: 2840.6; 2024-11-04: 2840.6; 2024-11-05: 2840.6; 2024-11-06: 2840.6; 2024-11-07: 2840.6; 2024-11-08: 2840.6; 2024-11-09: 2840.6; 2024-11-10: 2840.6; 2024-11-11: 2840.6; 2024-11-12: 2840.6; 2024-11-13: 2840.6; 2024-11-14: 2840.6; 2024-11-15: 2840.6; 2024-11-16: 2840.6; 2024-11-17: 2840.6; 2024-11-18: 2840.6; 2024-11-19: 2840.6; 2024-11-20: 2840.6; 2024-11-21: 2840.6; 2024-11-22: 2840.6; 2024-11-23: 2840.6; 2024-11-24: 2840.6; 2024-11-25: 2840.6; 2024-11-26: 2840.6; 2024-11-27: 2840.6; 2024-11-28: 2840.6; 2024-11-29: 2840.6; 2024-11-30: 2840.6; 2024-12-01: 2840.6; 2024-12-02: 2840.6; 2024-12-03: 2840.6; 2024-12-04: 2840.6; 2024-12-05: 2840.6; 2024-12-06: 2840.6; 2024-12-07: 2840.6; 2024-12-08: 2840.6; 2024-12-09: 2840.6; 2024-12-10: 2840.6; 2024-12-11: 2840.6; 2024-12-12: 2840.6; 2024-12-13: 2840.6; 2024-12-14: 2840.6; 2024-12-15: 2840.6; 2024-12-16: 2840.6; 2024-12-17: 2840.6; 2024-12-18: 2840.6; 2024-12-19: 2840.6; 2024-12-20: 2840.6; 2024-12-21: 2840.6; 2024-12-22: 2840.6; 2024-12-23: 2840.6; 2024-12-24: 2840.6; 2024-12-25: 2840.6; 2024-12-26: 2840.6; 2024-12-27: 2840.6; 2024-12-28: 2840.6; 2024-12-29: 2840.6; 2024-12-30: 2840.6; 2024-12-31: 2840.6; 2025-01-01: 2840.6; 2025-01-02: 2840.6; 2025-01-03: 2840.6; 2025-01-04: 2840.6; 2025-01-05: 2840.6; 2025-01-06: 2840.6; 2025-01-07: 2840.6; 2025-01-08: 2840.6; 2025-01-09: 2840.6; 2025-01-10: 2840.6; 2025-01-11: 2840.6; 2025-01-12: 2840.6; 2025-01-13: 2840.6; 2025-01-14: 2840.6; 2025-01-15: 2840.6; 2025-01-16: 2840.6; 2025-01-17: 2840.6; 2025-01-18: 2840.6; 2025-01-19: 2840.6; 2025-01-20: 2840.6; 2025-01-21: 2840.6; 2025-01-22: 2840.6; 2025-01-23: 2840.6; 2025-01-24: 2840.6; 2025-01-25: 2840.6; 2025-01-26: 2840.6; 2025-01-27: 2840.6; 2025-01-28: 2840.6; 2025-01-29: 2840.6; 2025-01-30: 2840.6; 2025-01-31: 2840.6; 2025-02-01: 2840.6; 2025-02-02: 2840.6; 2025-02-03: 2840.6; 2025-02-04: 2840.6; 2025-02-05: 2840.6; 2025-02-06: 2840.6; 2025-02-07: 2840.6; 2025-02-08: 2840.6; 2025-02-09: 2840.6; 2025-02-10: 2840.6; 2025-02-11: 2840.6; 2025-02-12: 2840.6; 2025-02-13: 2840.6; 2025-02-14: 2840.6; 2025-02-15: 2840.6; 2025-02-16: 2840.6; 2025-02-17: 2840.6; 2025-02-18: 2840.6; 2025-02-19: 2840.6; 2025-02-20: 2840.6; 2025-02-21: 2840.6; 2025-02-22: 2840.6; 2025-02-23: 2840.6; 2025-02-24: 2840.6; 2025-02-25: 2840.6; 2025-02-26: 2840.6; 2025-02-27: 2840.6; 2025-02-28: 2840.6; 2025-03-01: 2840.6; 2025-03-02: 2840.6; 2025-03-03: 2840.6; 2025-03-04: 2840.6; 2025-03-05: 2840.6; 2025-03-06: 2840.6; 2025-03-07: 2840.6; 2025-03-08: 2840.6; 2025-03-09: 2840.6; 2025-03-10: 2840.6; 2025-03-11: 2840.6; 2025-03-12: 2840.6; 2025-03-13: 2840.6; 2025-03-14: 2840.6; 2025-03-15: 2840.6; 2025-03-16: 2840.6; 2025-03-17: 2840.6; 2025-03-18: 2840.6; 2025-03-19: 2840.6; 2025-03-20: 2840.6; 2025-03-21: 2840.6; 2025-03-22: 2840.6; 2025-03-23: 2840.6; 2025-03-24: 2840.6; 2025-03-25: 2840.6; 2025-03-26: 2840.6; 2025-03-27: 2840.6; 2025-03-28: 2840.6; 2025-03-29: 2840.6; 2025-03-30: 2840.6; 2025-03-31: 2840.6; 2025-04-01: 2840.6; 2025-04-02: 2840.6; 2025-04-03: 2840.6; 2025-04-04: 2840.6; 2025-04-05: 2840.6; 2025-04-06: 2840.6; 2025-04-07: 2840.6; 2025-04-08: 2840.6; 2025-04-09: 2840.6; 2025-04-10: 2840.6; 2025-04-11: 2840.6; 2025-04-12: 2840.6; 2025-04-13: 2840.6; 2025-04-14: 2840.6; 2025-04-15: 2840.6; 2025-04-16: 2840.6; 2025-04-17: 2840.6; 2025-04-18: 2840.6; 2025-04-19: 2840.6; 2025-04-20: 2840.6; 2025-04-21: 2840.6; 2025-04-22: 2840.6; 2025-04-23: 2840.6; 2025-04-24: 2840.6; 2025-04-25: 2840.6; 2025-04-26: 2840.6; 2025-04-27: 2840.6; 2025-04-28: 2840.6; 2025-04-29: 2840.6; 2025-04-30: 2840.6; 2025-05-01: 2840.6; 2025-05-02: 2840.6; 2025-05-03: 2840.6; 2025-05-04: 2840.6; 2025-05-05: 2840.6; 2025-05-06: 2840.6; 2025-05-07: 2840.6; 2025-05-08: 2840.6; 2025-05-09: 2840.6; 2025-05-10: 2840.6; 2025-05-11: 2840.6; 2025-05-12: 2840.6; 2025-05-13: 2840.6; 2025-05-14: 2840.6; 2025-05-15: 2840.6; 2025-05-16: 2840.6; 2025-05-17: 2840.6; 2025-05-18: 2840.6; 2025-05-19: 2840.6; 2025-05-20: 2840.6; 2025-05-21: 2840.6; 2025-05-22: 2840.6; 2025-05-23: 2840.6; 2025-05-24: 2840.6; 2025-05-25: 2840.6; 2025-05-26: 2840.6; 2025-05-27: 2840.6; 2025-05-28: 2840.6; 2025-05-29: 2840.6; 2025-05-30: 2840.6; 2025-05-31: 2840.6; 2025-06-01: 2840.6; 2025-06-02: 2840.6; 2025-06-03: 2840.6; 2025-06-04: 2840.6; 2025-06-05: 2840.6; 2025-06-06: 2840.6; 2025-06-07: 2840.6; 2025-06-08: 2840.6; 2025-06-09: 2840.6; 2025-06-10: 2840.6; 2025-06-11: 2840.6; 2025-06-12: 2840.6; 2025-06-13: 2840.6; 2025-06-14: 2840.6; 2025-06-15: 2840.6; 2025-06-16: 2840.6; 2025-06-17: 2840.6; 2025-06-18: 2840.6; 2025-06-19: 2840.6; 2025-06-20: 2840.6; 2025-06-21: 2840.6; 2025-06-22: 2840.6; 2025-06-23: 2840.6; 2025-06-24: 2840.6; 2025-06-25: 2840.6; 2025-06-26: 2840.6; 2025-06-27: 2840.6; 2025-06-28: 2840.6; 2025-06-29: 2840.6; 2025-06-30: 2840.6; 2025-07-01: 2840.6; 2025-07-02: 2840.6; 2025-07-03: 2840.6; 2025-07-04: 2840.6; 2025-07-05: 2840.6; 2025-07-06: 2840.6; 2025-07-07: 2840.6; 2025-07-08: 2840.6; 2025-07-09: 2840.6; 2025-07-10: 2840.6; 2025-07-11: 2840.6; 2025-07-12: 2840.6; 2025-07-13: 2840.6; 2025-07-14: 2840.6; 2025-07-15: 2840.6; 2025-07-16: 2840.6; 2025-07-17: 2840.6; 2025-07-18: 2840.6; 2025-07-19: 2840.6; 2025-07-20: 2840.6; 2025-07-21: 2840.6; 2025-07-22: 2840.6; 2025-07-23: 2840.6; 2025-07-24: 2840.6; 2025-07-25: 2840.6; 2025-07-26: 2840.6; 2025-07-27: 2840.6; 2025-07-28: 2840.6; 2025-07-29: 2840.6; 2025-07-30: 2840.6; 2025-07-31: 2840.6; 2025-08-01: 2840.6; 2025-08-02: 2840.6; 2025-08-03: 2840.6; 2025-08-04: 2840.6; 2025-08-05: 2840.6; 2025-08-06: 2840.6; 2025-08-07: 2840.6; 2025-08-08: 2840.6; 2025-08-09: 2840.6; 2025-08-10: 2840.6; 2025-08-11: 2840.6; 2025-08-12: 2840.6; 2025-08-13: 2840.6; 2025-08-15: 2840.6
367 | Diesal Storage and Distribution |  | 19-May-24 | 2024-10-06 | 1034.85 | 1048.65 |  |  | 2024-05-19: 0.33; 2024-05-20: 1.15; 2024-05-21: 1.98; 2024-05-22: 2.8; 2024-05-23: 3.63; 2024-05-24: 3.63; 2024-05-25: 4.45; 2024-05-26: 5.28; 2024-05-27: 6.1; 2024-05-28: 6.93; 2024-05-29: 7.75; 2024-05-30: 8.58; 2024-05-31: 8.58; 2024-06-01: 10.89; 2024-06-02: 13.36; 2024-06-03: 15.84; 2024-06-04: 18.31; 2024-06-05: 20.79; 2024-06-06: 23.26; 2024-06-07: 23.26; 2024-06-08: 25.74; 2024-06-09: 28.21; 2024-06-10: 30.68; 2024-06-11: 33.16; 2024-06-12: 37.28; 2024-06-13: 43.88; 2024-06-14: 43.88; 2024-06-15: 50.48; 2024-06-16: 50.48; 2024-06-17: 50.48; 2024-06-18: 50.48; 2024-06-19: 57.08; 2024-06-20: 63.68; 2024-06-21: 63.68; 2024-06-22: 70.28; 2024-06-23: 76.88; 2024-06-24: 83.5; 2024-06-25: 90.19; 2024-06-26: 96.89; 2024-06-27: 103.58; 2024-06-28: 103.58; 2024-06-29: 115.48; 2024-06-30: 127.95; 2024-07-01: 140.42; 2024-07-02: 152.89; 2024-07-03: 165.36; 2024-07-04: 177.96; 2024-07-05: 177.96; 2024-07-06: 190.63; 2024-07-07: 190.63; 2024-07-08: 203.29; 2024-07-09: 215.96; 2024-07-10: 228.62; 2024-07-11: 243.93; 2024-07-12: 243.93; 2024-07-13: 263.19; 2024-07-14: 282.45; 2024-07-15: 301.81; 2024-07-16: 301.81; 2024-07-17: 301.81; 2024-07-18: 321.56; 2024-07-19: 321.56; 2024-07-20: 341.31; 2024-07-21: 361.06; 2024-07-22: 380.81; 2024-07-23: 400.56; 2024-07-24: 420.31; 2024-07-25: 440.06; 2024-07-26: 440.06; 2024-07-27: 459.81; 2024-07-28: 480.04; 2024-07-29: 500.47; 2024-07-30: 520.9; 2024-07-31: 541.33; 2024-08-01: 561.76; 2024-08-02: 561.76; 2024-08-03: 582.2; 2024-08-04: 602.63; 2024-08-05: 623.06; 2024-08-06: 643.64; 2024-08-07: 662.21; 2024-08-08: 676.82; 2024-08-09: 676.82; 2024-08-10: 691.43; 2024-08-11: 706.04; 2024-08-12: 720.65; 2024-08-13: 735.27; 2024-08-14: 749.88; 2024-08-15: 764.49; 2024-08-16: 764.49; 2024-08-17: 779.1; 2024-08-18: 793.71; 2024-08-19: 808.32; 2024-08-20: 817.73; 2024-08-21: 826.57; 2024-08-22: 835.4; 2024-08-23: 835.4; 2024-08-24: 844.24; 2024-08-25: 853.08; 2024-08-26: 861.76; 2024-08-27: 869.81; 2024-08-28: 877.87; 2024-08-29: 885.93; 2024-08-30: 885.93; 2024-08-31: 893.99; 2024-09-01: 900.4; 2024-09-02: 904.33; 2024-09-03: 908.26; 2024-09-04: 912.2; 2024-09-05: 915.66; 2024-09-06: 915.66; 2024-09-07: 918.91; 2024-09-08: 922.16; 2024-09-09: 925.41; 2024-09-10: 928.67; 2024-09-11: 931.99; 2024-09-12: 935.9; 2024-09-13: 935.9; 2024-09-14: 939.14; 2024-09-15: 939.14; 2024-09-16: 942.97; 2024-09-17: 949.42; 2024-09-18: 958.66; 2024-09-19: 970.29; 2024-09-20: 970.29; 2024-09-21: 986.72; 2024-09-22: 1003.15; 2024-09-23: 1019.05; 2024-09-24: 1030.15; 2024-09-25: 1038.46; 2024-09-26: 1044.1; 2024-09-27: 1044.1; 2024-09-28: 1046.19; 2024-09-29: 1047.49; 2024-09-30: 1048.19; 2024-10-01: 1048.28; 2024-10-02: 1048.38; 2024-10-03: 1048.48; 2024-10-04: 1048.48; 2024-10-05: 1048.58; 2024-10-06: 1048.65; 2024-10-07: 1048.65; 2024-10-08: 1048.65; 2024-10-09: 1048.65; 2024-10-10: 1048.65; 2024-10-11: 1048.65; 2024-10-12: 1048.65; 2024-10-13: 1048.65; 2024-10-14: 1048.65; 2024-10-15: 1048.65; 2024-10-16: 1048.65; 2024-10-17: 1048.65; 2024-10-18: 1048.65; 2024-10-19: 1048.65; 2024-10-20: 1048.65; 2024-10-21: 1048.65; 2024-10-22: 1048.65; 2024-10-23: 1048.65; 2024-10-24: 1048.65; 2024-10-25: 1048.65; 2024-10-26: 1048.65; 2024-10-27: 1048.65; 2024-10-28: 1048.65; 2024-10-29: 1048.65; 2024-10-30: 1048.65; 2024-10-31: 1048.65; 2024-11-01: 1048.65; 2024-11-02: 1048.65; 2024-11-03: 1048.65; 2024-11-04: 1048.65; 2024-11-05: 1048.65; 2024-11-06: 1048.65; 2024-11-07: 1048.65; 2024-11-08: 1048.65; 2024-11-09: 1048.65; 2024-11-10: 1048.65; 2024-11-11: 1048.65; 2024-11-12: 1048.65; 2024-11-13: 1048.65; 2024-11-14: 1048.65; 2024-11-15: 1048.65; 2024-11-16: 1048.65; 2024-11-17: 1048.65; 2024-11-18: 1048.65; 2024-11-19: 1048.65; 2024-11-20: 1048.65; 2024-11-21: 1048.65; 2024-11-22: 1048.65; 2024-11-23: 1048.65; 2024-11-24: 1048.65; 2024-11-25: 1048.65; 2024-11-26: 1048.65; 2024-11-27: 1048.65; 2024-11-28: 1048.65; 2024-11-29: 1048.65; 2024-11-30: 1048.65; 2024-12-01: 1048.65; 2024-12-02: 1048.65; 2024-12-03: 1048.65; 2024-12-04: 1048.65; 2024-12-05: 1048.65; 2024-12-06: 1048.65; 2024-12-07: 1048.65; 2024-12-08: 1048.65; 2024-12-09: 1048.65; 2024-12-10: 1048.65; 2024-12-11: 1048.65; 2024-12-12: 1048.65; 2024-12-13: 1048.65; 2024-12-14: 1048.65; 2024-12-15: 1048.65; 2024-12-16: 1048.65; 2024-12-17: 1048.65; 2024-12-18: 1048.65; 2024-12-19: 1048.65; 2024-12-20: 1048.65; 2024-12-21: 1048.65; 2024-12-22: 1048.65; 2024-12-23: 1048.65; 2024-12-24: 1048.65; 2024-12-25: 1048.65; 2024-12-26: 1048.65; 2024-12-27: 1048.65; 2024-12-28: 1048.65; 2024-12-29: 1048.65; 2024-12-30: 1048.65; 2024-12-31: 1048.65; 2025-01-01: 1048.65; 2025-01-02: 1048.65; 2025-01-03: 1048.65; 2025-01-04: 1048.65; 2025-01-05: 1048.65; 2025-01-06: 1048.65; 2025-01-07: 1048.65; 2025-01-08: 1048.65; 2025-01-09: 1048.65; 2025-01-10: 1048.65; 2025-01-11: 1048.65; 2025-01-12: 1048.65; 2025-01-13: 1048.65; 2025-01-14: 1048.65; 2025-01-15: 1048.65; 2025-01-16: 1048.65; 2025-01-17: 1048.65; 2025-01-18: 1048.65; 2025-01-19: 1048.65; 2025-01-20: 1048.65; 2025-01-21: 1048.65; 2025-01-22: 1048.65; 2025-01-23: 1048.65; 2025-01-24: 1048.65; 2025-01-25: 1048.65; 2025-01-26: 1048.65; 2025-01-27: 1048.65; 2025-01-28: 1048.65; 2025-01-29: 1048.65; 2025-01-30: 1048.65; 2025-01-31: 1048.65; 2025-02-01: 1048.65; 2025-02-02: 1048.65; 2025-02-03: 1048.65; 2025-02-04: 1048.65; 2025-02-05: 1048.65; 2025-02-06: 1048.65; 2025-02-07: 1048.65; 2025-02-08: 1048.65; 2025-02-09: 1048.65; 2025-02-10: 1048.65; 2025-02-11: 1048.65; 2025-02-12: 1048.65; 2025-02-13: 1048.65; 2025-02-14: 1048.65; 2025-02-15: 1048.65; 2025-02-16: 1048.65; 2025-02-17: 1048.65; 2025-02-18: 1048.65; 2025-02-19: 1048.65; 2025-02-20: 1048.65; 2025-02-21: 1048.65; 2025-02-22: 1048.65; 2025-02-23: 1048.65; 2025-02-24: 1048.65; 2025-02-25: 1048.65; 2025-02-26: 1048.65; 2025-02-27: 1048.65; 2025-02-28: 1048.65; 2025-03-01: 1048.65; 2025-03-02: 1048.65; 2025-03-03: 1048.65; 2025-03-04: 1048.65; 2025-03-05: 1048.65; 2025-03-06: 1048.65; 2025-03-07: 1048.65; 2025-03-08: 1048.65; 2025-03-09: 1048.65; 2025-03-10: 1048.65; 2025-03-11: 1048.65; 2025-03-12: 1048.65; 2025-03-13: 1048.65; 2025-03-14: 1048.65; 2025-03-15: 1048.65; 2025-03-16: 1048.65; 2025-03-17: 1048.65; 2025-03-18: 1048.65; 2025-03-19: 1048.65; 2025-03-20: 1048.65; 2025-03-21: 1048.65; 2025-03-22: 1048.65; 2025-03-23: 1048.65; 2025-03-24: 1048.65; 2025-03-25: 1048.65; 2025-03-26: 1048.65; 2025-03-27: 1048.65; 2025-03-28: 1048.65; 2025-03-29: 1048.65; 2025-03-30: 1048.65; 2025-03-31: 1048.65; 2025-04-01: 1048.65; 2025-04-02: 1048.65; 2025-04-03: 1048.65; 2025-04-04: 1048.65; 2025-04-05: 1048.65; 2025-04-06: 1048.65; 2025-04-07: 1048.65; 2025-04-08: 1048.65; 2025-04-09: 1048.65; 2025-04-10: 1048.65; 2025-04-11: 1048.65; 2025-04-12: 1048.65; 2025-04-13: 1048.65; 2025-04-14: 1048.65; 2025-04-15: 1048.65; 2025-04-16: 1048.65; 2025-04-17: 1048.65; 2025-04-18: 1048.65; 2025-04-19: 1048.65; 2025-04-20: 1048.65; 2025-04-21: 1048.65; 2025-04-22: 1048.65; 2025-04-23: 1048.65; 2025-04-24: 1048.65; 2025-04-25: 1048.65; 2025-04-26: 1048.65; 2025-04-27: 1048.65; 2025-04-28: 1048.65; 2025-04-29: 1048.65; 2025-04-30: 1048.65; 2025-05-01: 1048.65; 2025-05-02: 1048.65; 2025-05-03: 1048.65; 2025-05-04: 1048.65; 2025-05-05: 1048.65; 2025-05-06: 1048.65; 2025-05-07: 1048.65; 2025-05-08: 1048.65; 2025-05-09: 1048.65; 2025-05-10: 1048.65; 2025-05-11: 1048.65; 2025-05-12: 1048.65; 2025-05-13: 1048.65; 2025-05-14: 1048.65; 2025-05-15: 1048.65; 2025-05-16: 1048.65; 2025-05-17: 1048.65; 2025-05-18: 1048.65; 2025-05-19: 1048.65; 2025-05-20: 1048.65; 2025-05-21: 1048.65; 2025-05-22: 1048.65; 2025-05-23: 1048.65; 2025-05-24: 1048.65; 2025-05-25: 1048.65; 2025-05-26: 1048.65; 2025-05-27: 1048.65; 2025-05-28: 1048.65; 2025-05-29: 1048.65; 2025-05-30: 1048.65; 2025-05-31: 1048.65; 2025-06-01: 1048.65; 2025-06-02: 1048.65; 2025-06-03: 1048.65; 2025-06-04: 1048.65; 2025-06-05: 1048.65; 2025-06-06: 1048.65; 2025-06-07: 1048.65; 2025-06-08: 1048.65; 2025-06-09: 1048.65; 2025-06-10: 1048.65; 2025-06-11: 1048.65; 2025-06-12: 1048.65; 2025-06-13: 1048.65; 2025-06-14: 1048.65; 2025-06-15: 1048.65; 2025-06-16: 1048.65; 2025-06-17: 1048.65; 2025-06-18: 1048.65; 2025-06-19: 1048.65; 2025-06-20: 1048.65; 2025-06-21: 1048.65; 2025-06-22: 1048.65; 2025-06-23: 1048.65; 2025-06-24: 1048.65; 2025-06-25: 1048.65; 2025-06-26: 1048.65; 2025-06-27: 1048.65; 2025-06-28: 1048.65; 2025-06-29: 1048.65; 2025-06-30: 1048.65; 2025-07-01: 1048.65; 2025-07-02: 1048.65; 2025-07-03: 1048.65; 2025-07-04: 1048.65; 2025-07-05: 1048.65; 2025-07-06: 1048.65; 2025-07-07: 1048.65; 2025-07-08: 1048.65; 2025-07-09: 1048.65; 2025-07-10: 1048.65; 2025-07-11: 1048.65; 2025-07-12: 1048.65; 2025-07-13: 1048.65; 2025-07-14: 1048.65; 2025-07-15: 1048.65; 2025-07-16: 1048.65; 2025-07-17: 1048.65; 2025-07-18: 1048.65; 2025-07-19: 1048.65; 2025-07-20: 1048.65; 2025-07-21: 1048.65; 2025-07-22: 1048.65; 2025-07-23: 1048.65; 2025-07-24: 1048.65; 2025-07-25: 1048.65; 2025-07-26: 1048.65; 2025-07-27: 1048.65; 2025-07-28: 1048.65; 2025-07-29: 1048.65; 2025-07-30: 1048.65; 2025-07-31: 1048.65; 2025-08-01: 1048.65; 2025-08-02: 1048.65; 2025-08-03: 1048.65; 2025-08-04: 1048.65; 2025-08-05: 1048.65; 2025-08-06: 1048.65; 2025-08-07: 1048.65; 2025-08-08: 1048.65; 2025-08-09: 1048.65; 2025-08-10: 1048.65; 2025-08-11: 1048.65; 2025-08-12: 1048.65; 2025-08-13: 1048.65; 2025-08-15: 1048.65
368 | CTME230030 | Installation & Alignment - Site Fabricated Diesel Tank (RA-62-401) | 19-May-24 | 2024-09-26 | 854.7 | 866.1 | 9 | TNK | 2024-05-19: 0.33; 2024-05-20: 1.15; 2024-05-21: 1.98; 2024-05-22: 2.8; 2024-05-23: 3.63; 2024-05-24: 3.63; 2024-05-25: 4.45; 2024-05-26: 5.28; 2024-05-27: 6.1; 2024-05-28: 6.93; 2024-05-29: 7.75; 2024-05-30: 8.58; 2024-05-31: 8.58; 2024-06-01: 10.89; 2024-06-02: 13.36; 2024-06-03: 15.84; 2024-06-04: 18.31; 2024-06-05: 20.79; 2024-06-06: 23.26; 2024-06-07: 23.26; 2024-06-08: 25.74; 2024-06-09: 28.21; 2024-06-10: 30.68; 2024-06-11: 33.16; 2024-06-12: 37.28; 2024-06-13: 43.88; 2024-06-14: 43.88; 2024-06-15: 50.48; 2024-06-16: 50.48; 2024-06-17: 50.48; 2024-06-18: 50.48; 2024-06-19: 57.08; 2024-06-20: 63.68; 2024-06-21: 63.68; 2024-06-22: 70.28; 2024-06-23: 76.88; 2024-06-24: 83.48; 2024-06-25: 90.07; 2024-06-26: 96.67; 2024-06-27: 103.27; 2024-06-28: 103.27; 2024-06-29: 115.07; 2024-06-30: 127.44; 2024-07-01: 139.81; 2024-07-02: 152.19; 2024-07-03: 164.56; 2024-07-04: 176.93; 2024-07-05: 176.93; 2024-07-06: 189.3; 2024-07-07: 189.3; 2024-07-08: 201.68; 2024-07-09: 214.05; 2024-07-10: 226.42; 2024-07-11: 241.44; 2024-07-12: 241.44; 2024-07-13: 260.41; 2024-07-14: 279.38; 2024-07-15: 298.35; 2024-07-16: 298.35; 2024-07-17: 298.35; 2024-07-18: 317.32; 2024-07-19: 317.32; 2024-07-20: 336.29; 2024-07-21: 355.27; 2024-07-22: 374.24; 2024-07-23: 393.21; 2024-07-24: 412.18; 2024-07-25: 431.15; 2024-07-26: 431.15; 2024-07-27: 450.12; 2024-07-28: 469.1; 2024-07-29: 488.07; 2024-07-30: 507.04; 2024-07-31: 526.01; 2024-08-01: 544.98; 2024-08-02: 544.98; 2024-08-03: 563.96; 2024-08-04: 582.93; 2024-08-05: 601.9; 2024-08-06: 620.87; 2024-08-07: 637.2; 2024-08-08: 649.58; 2024-08-09: 649.58; 2024-08-10: 661.95; 2024-08-11: 674.32; 2024-08-12: 686.69; 2024-08-13: 699.07; 2024-08-14: 711.44; 2024-08-15: 723.81; 2024-08-16: 723.81; 2024-08-17: 736.19; 2024-08-18: 748.56; 2024-08-19: 760.93; 2024-08-20: 768.11; 2024-08-21: 774.71; 2024-08-22: 781.31; 2024-08-23: 781.31; 2024-08-24: 787.9; 2024-08-25: 794.5; 2024-08-26: 801.1; 2024-08-27: 807.7; 2024-08-28: 814.3; 2024-08-29: 820.9; 2024-08-30: 820.9; 2024-08-31: 827.5; 2024-09-01: 832.45; 2024-09-02: 834.92; 2024-09-03: 837.4; 2024-09-04: 839.87; 2024-09-05: 842.34; 2024-09-06: 842.34; 2024-09-07: 844.82; 2024-09-08: 847.29; 2024-09-09: 849.77; 2024-09-10: 852.24; 2024-09-11: 854.72; 2024-09-12: 857.19; 2024-09-13: 857.19; 2024-09-14: 858.18; 2024-09-15: 858.18; 2024-09-16: 859.01; 2024-09-17: 859.83; 2024-09-18: 860.66; 2024-09-19: 861.48; 2024-09-20: 861.48; 2024-09-21: 862.31; 2024-09-22: 863.13; 2024-09-23: 863.96; 2024-09-24: 864.78; 2024-09-25: 865.61; 2024-09-26: 866.1; 2024-09-27: 866.1; 2024-09-28: 866.1; 2024-09-29: 866.1; 2024-09-30: 866.1; 2024-10-01: 866.1; 2024-10-02: 866.1; 2024-10-03: 866.1; 2024-10-04: 866.1; 2024-10-05: 866.1; 2024-10-06: 866.1; 2024-10-07: 866.1; 2024-10-08: 866.1; 2024-10-09: 866.1; 2024-10-10: 866.1; 2024-10-11: 866.1; 2024-10-12: 866.1; 2024-10-13: 866.1; 2024-10-14: 866.1; 2024-10-15: 866.1; 2024-10-16: 866.1; 2024-10-17: 866.1; 2024-10-18: 866.1; 2024-10-19: 866.1; 2024-10-20: 866.1; 2024-10-21: 866.1; 2024-10-22: 866.1; 2024-10-23: 866.1; 2024-10-24: 866.1; 2024-10-25: 866.1; 2024-10-26: 866.1; 2024-10-27: 866.1; 2024-10-28: 866.1; 2024-10-29: 866.1; 2024-10-30: 866.1; 2024-10-31: 866.1; 2024-11-01: 866.1; 2024-11-02: 866.1; 2024-11-03: 866.1; 2024-11-04: 866.1; 2024-11-05: 866.1; 2024-11-06: 866.1; 2024-11-07: 866.1; 2024-11-08: 866.1; 2024-11-09: 866.1; 2024-11-10: 866.1; 2024-11-11: 866.1; 2024-11-12: 866.1; 2024-11-13: 866.1; 2024-11-14: 866.1; 2024-11-15: 866.1; 2024-11-16: 866.1; 2024-11-17: 866.1; 2024-11-18: 866.1; 2024-11-19: 866.1; 2024-11-20: 866.1; 2024-11-21: 866.1; 2024-11-22: 866.1; 2024-11-23: 866.1; 2024-11-24: 866.1; 2024-11-25: 866.1; 2024-11-26: 866.1; 2024-11-27: 866.1; 2024-11-28: 866.1; 2024-11-29: 866.1; 2024-11-30: 866.1; 2024-12-01: 866.1; 2024-12-02: 866.1; 2024-12-03: 866.1; 2024-12-04: 866.1; 2024-12-05: 866.1; 2024-12-06: 866.1; 2024-12-07: 866.1; 2024-12-08: 866.1; 2024-12-09: 866.1; 2024-12-10: 866.1; 2024-12-11: 866.1; 2024-12-12: 866.1; 2024-12-13: 866.1; 2024-12-14: 866.1; 2024-12-15: 866.1; 2024-12-16: 866.1; 2024-12-17: 866.1; 2024-12-18: 866.1; 2024-12-19: 866.1; 2024-12-20: 866.1; 2024-12-21: 866.1; 2024-12-22: 866.1; 2024-12-23: 866.1; 2024-12-24: 866.1; 2024-12-25: 866.1; 2024-12-26: 866.1; 2024-12-27: 866.1; 2024-12-28: 866.1; 2024-12-29: 866.1; 2024-12-30: 866.1; 2024-12-31: 866.1; 2025-01-01: 866.1; 2025-01-02: 866.1; 2025-01-03: 866.1; 2025-01-04: 866.1; 2025-01-05: 866.1; 2025-01-06: 866.1; 2025-01-07: 866.1; 2025-01-08: 866.1; 2025-01-09: 866.1; 2025-01-10: 866.1; 2025-01-11: 866.1; 2025-01-12: 866.1; 2025-01-13: 866.1; 2025-01-14: 866.1; 2025-01-15: 866.1; 2025-01-16: 866.1; 2025-01-17: 866.1; 2025-01-18: 866.1; 2025-01-19: 866.1; 2025-01-20: 866.1; 2025-01-21: 866.1; 2025-01-22: 866.1; 2025-01-23: 866.1; 2025-01-24: 866.1; 2025-01-25: 866.1; 2025-01-26: 866.1; 2025-01-27: 866.1; 2025-01-28: 866.1; 2025-01-29: 866.1; 2025-01-30: 866.1; 2025-01-31: 866.1; 2025-02-01: 866.1; 2025-02-02: 866.1; 2025-02-03: 866.1; 2025-02-04: 866.1; 2025-02-05: 866.1; 2025-02-06: 866.1; 2025-02-07: 866.1; 2025-02-08: 866.1; 2025-02-09: 866.1; 2025-02-10: 866.1; 2025-02-11: 866.1; 2025-02-12: 866.1; 2025-02-13: 866.1; 2025-02-14: 866.1; 2025-02-15: 866.1; 2025-02-16: 866.1; 2025-02-17: 866.1; 2025-02-18: 866.1; 2025-02-19: 866.1; 2025-02-20: 866.1; 2025-02-21: 866.1; 2025-02-22: 866.1; 2025-02-23: 866.1; 2025-02-24: 866.1; 2025-02-25: 866.1; 2025-02-26: 866.1; 2025-02-27: 866.1; 2025-02-28: 866.1; 2025-03-01: 866.1; 2025-03-02: 866.1; 2025-03-03: 866.1; 2025-03-04: 866.1; 2025-03-05: 866.1; 2025-03-06: 866.1; 2025-03-07: 866.1; 2025-03-08: 866.1; 2025-03-09: 866.1; 2025-03-10: 866.1; 2025-03-11: 866.1; 2025-03-12: 866.1; 2025-03-13: 866.1; 2025-03-14: 866.1; 2025-03-15: 866.1; 2025-03-16: 866.1; 2025-03-17: 866.1; 2025-03-18: 866.1; 2025-03-19: 866.1; 2025-03-20: 866.1; 2025-03-21: 866.1; 2025-03-22: 866.1; 2025-03-23: 866.1; 2025-03-24: 866.1; 2025-03-25: 866.1; 2025-03-26: 866.1; 2025-03-27: 866.1; 2025-03-28: 866.1; 2025-03-29: 866.1; 2025-03-30: 866.1; 2025-03-31: 866.1; 2025-04-01: 866.1; 2025-04-02: 866.1; 2025-04-03: 866.1; 2025-04-04: 866.1; 2025-04-05: 866.1; 2025-04-06: 866.1; 2025-04-07: 866.1; 2025-04-08: 866.1; 2025-04-09: 866.1; 2025-04-10: 866.1; 2025-04-11: 866.1; 2025-04-12: 866.1; 2025-04-13: 866.1; 2025-04-14: 866.1; 2025-04-15: 866.1; 2025-04-16: 866.1; 2025-04-17: 866.1; 2025-04-18: 866.1; 2025-04-19: 866.1; 2025-04-20: 866.1; 2025-04-21: 866.1; 2025-04-22: 866.1; 2025-04-23: 866.1; 2025-04-24: 866.1; 2025-04-25: 866.1; 2025-04-26: 866.1; 2025-04-27: 866.1; 2025-04-28: 866.1; 2025-04-29: 866.1; 2025-04-30: 866.1; 2025-05-01: 866.1; 2025-05-02: 866.1; 2025-05-03: 866.1; 2025-05-04: 866.1; 2025-05-05: 866.1; 2025-05-06: 866.1; 2025-05-07: 866.1; 2025-05-08: 866.1; 2025-05-09: 866.1; 2025-05-10: 866.1; 2025-05-11: 866.1; 2025-05-12: 866.1; 2025-05-13: 866.1; 2025-05-14: 866.1; 2025-05-15: 866.1; 2025-05-16: 866.1; 2025-05-17: 866.1; 2025-05-18: 866.1; 2025-05-19: 866.1; 2025-05-20: 866.1; 2025-05-21: 866.1; 2025-05-22: 866.1; 2025-05-23: 866.1; 2025-05-24: 866.1; 2025-05-25: 866.1; 2025-05-26: 866.1; 2025-05-27: 866.1; 2025-05-28: 866.1; 2025-05-29: 866.1; 2025-05-30: 866.1; 2025-05-31: 866.1; 2025-06-01: 866.1; 2025-06-02: 866.1; 2025-06-03: 866.1; 2025-06-04: 866.1; 2025-06-05: 866.1; 2025-06-06: 866.1; 2025-06-07: 866.1; 2025-06-08: 866.1; 2025-06-09: 866.1; 2025-06-10: 866.1; 2025-06-11: 866.1; 2025-06-12: 866.1; 2025-06-13: 866.1; 2025-06-14: 866.1; 2025-06-15: 866.1; 2025-06-16: 866.1; 2025-06-17: 866.1; 2025-06-18: 866.1; 2025-06-19: 866.1; 2025-06-20: 866.1; 2025-06-21: 866.1; 2025-06-22: 866.1; 2025-06-23: 866.1; 2025-06-24: 866.1; 2025-06-25: 866.1; 2025-06-26: 866.1; 2025-06-27: 866.1; 2025-06-28: 866.1; 2025-06-29: 866.1; 2025-06-30: 866.1; 2025-07-01: 866.1; 2025-07-02: 866.1; 2025-07-03: 866.1; 2025-07-04: 866.1; 2025-07-05: 866.1; 2025-07-06: 866.1; 2025-07-07: 866.1; 2025-07-08: 866.1; 2025-07-09: 866.1; 2025-07-10: 866.1; 2025-07-11: 866.1; 2025-07-12: 866.1; 2025-07-13: 866.1; 2025-07-14: 866.1; 2025-07-15: 866.1; 2025-07-16: 866.1; 2025-07-17: 866.1; 2025-07-18: 866.1; 2025-07-19: 866.1; 2025-07-20: 866.1; 2025-07-21: 866.1; 2025-07-22: 866.1; 2025-07-23: 866.1; 2025-07-24: 866.1; 2025-07-25: 866.1; 2025-07-26: 866.1; 2025-07-27: 866.1; 2025-07-28: 866.1; 2025-07-29: 866.1; 2025-07-30: 866.1; 2025-07-31: 866.1; 2025-08-01: 866.1; 2025-08-02: 866.1; 2025-08-03: 866.1; 2025-08-04: 866.1; 2025-08-05: 866.1; 2025-08-06: 866.1; 2025-08-07: 866.1; 2025-08-08: 866.1; 2025-08-09: 866.1; 2025-08-10: 866.1; 2025-08-11: 866.1; 2025-08-12: 866.1; 2025-08-13: 866.1; 2025-08-15: 866.1
369 | CTME230040 | Installation & Alignment - Diesel Filter Coalescer Package (UO-62-401) | 2024-06-24 | 2024-10-06 | 81.6 | 82.69 | 1.5 | MST | 2024-06-24: 0.02; 2024-06-25: 0.12; 2024-06-26: 0.21; 2024-06-27: 0.31; 2024-06-28: 0.31; 2024-06-29: 0.41; 2024-06-30: 0.51; 2024-07-01: 0.6; 2024-07-02: 0.7; 2024-07-03: 0.8; 2024-07-04: 1.03; 2024-07-05: 1.03; 2024-07-06: 1.32; 2024-07-07: 1.32; 2024-07-08: 1.61; 2024-07-09: 1.91; 2024-07-10: 2.2; 2024-07-11: 2.49; 2024-07-12: 2.49; 2024-07-13: 2.78; 2024-07-14: 3.07; 2024-07-15: 3.46; 2024-07-16: 3.46; 2024-07-17: 3.46; 2024-07-18: 4.24; 2024-07-19: 4.24; 2024-07-20: 5.02; 2024-07-21: 5.8; 2024-07-22: 6.58; 2024-07-23: 7.35; 2024-07-24: 8.13; 2024-07-25: 8.91; 2024-07-26: 8.91; 2024-07-27: 9.69; 2024-07-28: 10.94; 2024-07-29: 12.4; 2024-07-30: 13.86; 2024-07-31: 15.32; 2024-08-01: 16.78; 2024-08-02: 16.78; 2024-08-03: 18.24; 2024-08-04: 19.7; 2024-08-05: 21.16; 2024-08-06: 22.77; 2024-08-07: 25.01; 2024-08-08: 27.25; 2024-08-09: 27.25; 2024-08-10: 29.49; 2024-08-11: 31.72; 2024-08-12: 33.96; 2024-08-13: 36.2; 2024-08-14: 38.44; 2024-08-15: 40.67; 2024-08-16: 40.67; 2024-08-17: 42.91; 2024-08-18: 45.15; 2024-08-19: 47.39; 2024-08-20: 49.62; 2024-08-21: 51.86; 2024-08-22: 54.1; 2024-08-23: 54.1; 2024-08-24: 56.34; 2024-08-25: 58.57; 2024-08-26: 60.65; 2024-08-27: 62.11; 2024-08-28: 63.57; 2024-08-29: 65.03; 2024-08-30: 65.03; 2024-08-31: 66.49; 2024-09-01: 67.95; 2024-09-02: 69.41; 2024-09-03: 70.87; 2024-09-04: 72.33; 2024-09-05: 73.31; 2024-09-06: 73.31; 2024-09-07: 74.09; 2024-09-08: 74.87; 2024-09-09: 75.65; 2024-09-10: 76.42; 2024-09-11: 77.2; 2024-09-12: 77.98; 2024-09-13: 77.98; 2024-09-14: 78.76; 2024-09-15: 78.76; 2024-09-16: 79.44; 2024-09-17: 79.73; 2024-09-18: 80.02; 2024-09-19: 80.31; 2024-09-20: 80.31; 2024-09-21: 80.61; 2024-09-22: 80.9; 2024-09-23: 81.19; 2024-09-24: 81.48; 2024-09-25: 81.77; 2024-09-26: 81.93; 2024-09-27: 81.93; 2024-09-28: 82.03; 2024-09-29: 82.12; 2024-09-30: 82.22; 2024-10-01: 82.32; 2024-10-02: 82.42; 2024-10-03: 82.51; 2024-10-04: 82.51; 2024-10-05: 82.61; 2024-10-06: 82.69; 2024-10-07: 82.69; 2024-10-08: 82.69; 2024-10-09: 82.69; 2024-10-10: 82.69; 2024-10-11: 82.69; 2024-10-12: 82.69; 2024-10-13: 82.69; 2024-10-14: 82.69; 2024-10-15: 82.69; 2024-10-16: 82.69; 2024-10-17: 82.69; 2024-10-18: 82.69; 2024-10-19: 82.69; 2024-10-20: 82.69; 2024-10-21: 82.69; 2024-10-22: 82.69; 2024-10-23: 82.69; 2024-10-24: 82.69; 2024-10-25: 82.69; 2024-10-26: 82.69; 2024-10-27: 82.69; 2024-10-28: 82.69; 2024-10-29: 82.69; 2024-10-30: 82.69; 2024-10-31: 82.69; 2024-11-01: 82.69; 2024-11-02: 82.69; 2024-11-03: 82.69; 2024-11-04: 82.69; 2024-11-05: 82.69; 2024-11-06: 82.69; 2024-11-07: 82.69; 2024-11-08: 82.69; 2024-11-09: 82.69; 2024-11-10: 82.69; 2024-11-11: 82.69; 2024-11-12: 82.69; 2024-11-13: 82.69; 2024-11-14: 82.69; 2024-11-15: 82.69; 2024-11-16: 82.69; 2024-11-17: 82.69; 2024-11-18: 82.69; 2024-11-19: 82.69; 2024-11-20: 82.69; 2024-11-21: 82.69; 2024-11-22: 82.69; 2024-11-23: 82.69; 2024-11-24: 82.69; 2024-11-25: 82.69; 2024-11-26: 82.69; 2024-11-27: 82.69; 2024-11-28: 82.69; 2024-11-29: 82.69; 2024-11-30: 82.69; 2024-12-01: 82.69; 2024-12-02: 82.69; 2024-12-03: 82.69; 2024-12-04: 82.69; 2024-12-05: 82.69; 2024-12-06: 82.69; 2024-12-07: 82.69; 2024-12-08: 82.69; 2024-12-09: 82.69; 2024-12-10: 82.69; 2024-12-11: 82.69; 2024-12-12: 82.69; 2024-12-13: 82.69; 2024-12-14: 82.69; 2024-12-15: 82.69; 2024-12-16: 82.69; 2024-12-17: 82.69; 2024-12-18: 82.69; 2024-12-19: 82.69; 2024-12-20: 82.69; 2024-12-21: 82.69; 2024-12-22: 82.69; 2024-12-23: 82.69; 2024-12-24: 82.69; 2024-12-25: 82.69; 2024-12-26: 82.69; 2024-12-27: 82.69; 2024-12-28: 82.69; 2024-12-29: 82.69; 2024-12-30: 82.69; 2024-12-31: 82.69; 2025-01-01: 82.69; 2025-01-02: 82.69; 2025-01-03: 82.69; 2025-01-04: 82.69; 2025-01-05: 82.69; 2025-01-06: 82.69; 2025-01-07: 82.69; 2025-01-08: 82.69; 2025-01-09: 82.69; 2025-01-10: 82.69; 2025-01-11: 82.69; 2025-01-12: 82.69; 2025-01-13: 82.69; 2025-01-14: 82.69; 2025-01-15: 82.69; 2025-01-16: 82.69; 2025-01-17: 82.69; 2025-01-18: 82.69; 2025-01-19: 82.69; 2025-01-20: 82.69; 2025-01-21: 82.69; 2025-01-22: 82.69; 2025-01-23: 82.69; 2025-01-24: 82.69; 2025-01-25: 82.69; 2025-01-26: 82.69; 2025-01-27: 82.69; 2025-01-28: 82.69; 2025-01-29: 82.69; 2025-01-30: 82.69; 2025-01-31: 82.69; 2025-02-01: 82.69; 2025-02-02: 82.69; 2025-02-03: 82.69; 2025-02-04: 82.69; 2025-02-05: 82.69; 2025-02-06: 82.69; 2025-02-07: 82.69; 2025-02-08: 82.69; 2025-02-09: 82.69; 2025-02-10: 82.69; 2025-02-11: 82.69; 2025-02-12: 82.69; 2025-02-13: 82.69; 2025-02-14: 82.69; 2025-02-15: 82.69; 2025-02-16: 82.69; 2025-02-17: 82.69; 2025-02-18: 82.69; 2025-02-19: 82.69; 2025-02-20: 82.69; 2025-02-21: 82.69; 2025-02-22: 82.69; 2025-02-23: 82.69; 2025-02-24: 82.69; 2025-02-25: 82.69; 2025-02-26: 82.69; 2025-02-27: 82.69; 2025-02-28: 82.69; 2025-03-01: 82.69; 2025-03-02: 82.69; 2025-03-03: 82.69; 2025-03-04: 82.69; 2025-03-05: 82.69; 2025-03-06: 82.69; 2025-03-07: 82.69; 2025-03-08: 82.69; 2025-03-09: 82.69; 2025-03-10: 82.69; 2025-03-11: 82.69; 2025-03-12: 82.69; 2025-03-13: 82.69; 2025-03-14: 82.69; 2025-03-15: 82.69; 2025-03-16: 82.69; 2025-03-17: 82.69; 2025-03-18: 82.69; 2025-03-19: 82.69; 2025-03-20: 82.69; 2025-03-21: 82.69; 2025-03-22: 82.69; 2025-03-23: 82.69; 2025-03-24: 82.69; 2025-03-25: 82.69; 2025-03-26: 82.69; 2025-03-27: 82.69; 2025-03-28: 82.69; 2025-03-29: 82.69; 2025-03-30: 82.69; 2025-03-31: 82.69; 2025-04-01: 82.69; 2025-04-02: 82.69; 2025-04-03: 82.69; 2025-04-04: 82.69; 2025-04-05: 82.69; 2025-04-06: 82.69; 2025-04-07: 82.69; 2025-04-08: 82.69; 2025-04-09: 82.69; 2025-04-10: 82.69; 2025-04-11: 82.69; 2025-04-12: 82.69; 2025-04-13: 82.69; 2025-04-14: 82.69; 2025-04-15: 82.69; 2025-04-16: 82.69; 2025-04-17: 82.69; 2025-04-18: 82.69; 2025-04-19: 82.69; 2025-04-20: 82.69; 2025-04-21: 82.69; 2025-04-22: 82.69; 2025-04-23: 82.69; 2025-04-24: 82.69; 2025-04-25: 82.69; 2025-04-26: 82.69; 2025-04-27: 82.69; 2025-04-28: 82.69; 2025-04-29: 82.69; 2025-04-30: 82.69; 2025-05-01: 82.69; 2025-05-02: 82.69; 2025-05-03: 82.69; 2025-05-04: 82.69; 2025-05-05: 82.69; 2025-05-06: 82.69; 2025-05-07: 82.69; 2025-05-08: 82.69; 2025-05-09: 82.69; 2025-05-10: 82.69; 2025-05-11: 82.69; 2025-05-12: 82.69; 2025-05-13: 82.69; 2025-05-14: 82.69; 2025-05-15: 82.69; 2025-05-16: 82.69; 2025-05-17: 82.69; 2025-05-18: 82.69; 2025-05-19: 82.69; 2025-05-20: 82.69; 2025-05-21: 82.69; 2025-05-22: 82.69; 2025-05-23: 82.69; 2025-05-24: 82.69; 2025-05-25: 82.69; 2025-05-26: 82.69; 2025-05-27: 82.69; 2025-05-28: 82.69; 2025-05-29: 82.69; 2025-05-30: 82.69; 2025-05-31: 82.69; 2025-06-01: 82.69; 2025-06-02: 82.69; 2025-06-03: 82.69; 2025-06-04: 82.69; 2025-06-05: 82.69; 2025-06-06: 82.69; 2025-06-07: 82.69; 2025-06-08: 82.69; 2025-06-09: 82.69; 2025-06-10: 82.69; 2025-06-11: 82.69; 2025-06-12: 82.69; 2025-06-13: 82.69; 2025-06-14: 82.69; 2025-06-15: 82.69; 2025-06-16: 82.69; 2025-06-17: 82.69; 2025-06-18: 82.69; 2025-06-19: 82.69; 2025-06-20: 82.69; 2025-06-21: 82.69; 2025-06-22: 82.69; 2025-06-23: 82.69; 2025-06-24: 82.69; 2025-06-25: 82.69; 2025-06-26: 82.69; 2025-06-27: 82.69; 2025-06-28: 82.69; 2025-06-29: 82.69; 2025-06-30: 82.69; 2025-07-01: 82.69; 2025-07-02: 82.69; 2025-07-03: 82.69; 2025-07-04: 82.69; 2025-07-05: 82.69; 2025-07-06: 82.69; 2025-07-07: 82.69; 2025-07-08: 82.69; 2025-07-09: 82.69; 2025-07-10: 82.69; 2025-07-11: 82.69; 2025-07-12: 82.69; 2025-07-13: 82.69; 2025-07-14: 82.69; 2025-07-15: 82.69; 2025-07-16: 82.69; 2025-07-17: 82.69; 2025-07-18: 82.69; 2025-07-19: 82.69; 2025-07-20: 82.69; 2025-07-21: 82.69; 2025-07-22: 82.69; 2025-07-23: 82.69; 2025-07-24: 82.69; 2025-07-25: 82.69; 2025-07-26: 82.69; 2025-07-27: 82.69; 2025-07-28: 82.69; 2025-07-29: 82.69; 2025-07-30: 82.69; 2025-07-31: 82.69; 2025-08-01: 82.69; 2025-08-02: 82.69; 2025-08-03: 82.69; 2025-08-04: 82.69; 2025-08-05: 82.69; 2025-08-06: 82.69; 2025-08-07: 82.69; 2025-08-08: 82.69; 2025-08-09: 82.69; 2025-08-10: 82.69; 2025-08-11: 82.69; 2025-08-12: 82.69; 2025-08-13: 82.69; 2025-08-15: 82.69
370 | CTME230050 | Installation & Alignment - Diesel Pump (PZ-62-401 A/B) | 2024-09-11 | 2024-09-30 | 98.55 | 99.86 | 1.6 | MRT | 2024-09-11: 0.07; 2024-09-12: 0.73; 2024-09-13: 0.73; 2024-09-14: 2.2; 2024-09-15: 2.2; 2024-09-16: 4.53; 2024-09-17: 9.85; 2024-09-18: 17.98; 2024-09-19: 28.49; 2024-09-20: 28.49; 2024-09-21: 43.81; 2024-09-22: 59.12; 2024-09-23: 73.9; 2024-09-24: 83.89; 2024-09-25: 91.08; 2024-09-26: 96.07; 2024-09-27: 96.07; 2024-09-28: 98.07; 2024-09-29: 99.27; 2024-09-30: 99.86; 2024-10-01: 99.86; 2024-10-02: 99.86; 2024-10-03: 99.86; 2024-10-04: 99.86; 2024-10-05: 99.86; 2024-10-06: 99.86; 2024-10-07: 99.86; 2024-10-08: 99.86; 2024-10-09: 99.86; 2024-10-10: 99.86; 2024-10-11: 99.86; 2024-10-12: 99.86; 2024-10-13: 99.86; 2024-10-14: 99.86; 2024-10-15: 99.86; 2024-10-16: 99.86; 2024-10-17: 99.86; 2024-10-18: 99.86; 2024-10-19: 99.86; 2024-10-20: 99.86; 2024-10-21: 99.86; 2024-10-22: 99.86; 2024-10-23: 99.86; 2024-10-24: 99.86; 2024-10-25: 99.86; 2024-10-26: 99.86; 2024-10-27: 99.86; 2024-10-28: 99.86; 2024-10-29: 99.86; 2024-10-30: 99.86; 2024-10-31: 99.86; 2024-11-01: 99.86; 2024-11-02: 99.86; 2024-11-03: 99.86; 2024-11-04: 99.86; 2024-11-05: 99.86; 2024-11-06: 99.86; 2024-11-07: 99.86; 2024-11-08: 99.86; 2024-11-09: 99.86; 2024-11-10: 99.86; 2024-11-11: 99.86; 2024-11-12: 99.86; 2024-11-13: 99.86; 2024-11-14: 99.86; 2024-11-15: 99.86; 2024-11-16: 99.86; 2024-11-17: 99.86; 2024-11-18: 99.86; 2024-11-19: 99.86; 2024-11-20: 99.86; 2024-11-21: 99.86; 2024-11-22: 99.86; 2024-11-23: 99.86; 2024-11-24: 99.86; 2024-11-25: 99.86; 2024-11-26: 99.86; 2024-11-27: 99.86; 2024-11-28: 99.86; 2024-11-29: 99.86; 2024-11-30: 99.86; 2024-12-01: 99.86; 2024-12-02: 99.86; 2024-12-03: 99.86; 2024-12-04: 99.86; 2024-12-05: 99.86; 2024-12-06: 99.86; 2024-12-07: 99.86; 2024-12-08: 99.86; 2024-12-09: 99.86; 2024-12-10: 99.86; 2024-12-11: 99.86; 2024-12-12: 99.86; 2024-12-13: 99.86; 2024-12-14: 99.86; 2024-12-15: 99.86; 2024-12-16: 99.86; 2024-12-17: 99.86; 2024-12-18: 99.86; 2024-12-19: 99.86; 2024-12-20: 99.86; 2024-12-21: 99.86; 2024-12-22: 99.86; 2024-12-23: 99.86; 2024-12-24: 99.86; 2024-12-25: 99.86; 2024-12-26: 99.86; 2024-12-27: 99.86; 2024-12-28: 99.86; 2024-12-29: 99.86; 2024-12-30: 99.86; 2024-12-31: 99.86; 2025-01-01: 99.86; 2025-01-02: 99.86; 2025-01-03: 99.86; 2025-01-04: 99.86; 2025-01-05: 99.86; 2025-01-06: 99.86; 2025-01-07: 99.86; 2025-01-08: 99.86; 2025-01-09: 99.86; 2025-01-10: 99.86; 2025-01-11: 99.86; 2025-01-12: 99.86; 2025-01-13: 99.86; 2025-01-14: 99.86; 2025-01-15: 99.86; 2025-01-16: 99.86; 2025-01-17: 99.86; 2025-01-18: 99.86; 2025-01-19: 99.86; 2025-01-20: 99.86; 2025-01-21: 99.86; 2025-01-22: 99.86; 2025-01-23: 99.86; 2025-01-24: 99.86; 2025-01-25: 99.86; 2025-01-26: 99.86; 2025-01-27: 99.86; 2025-01-28: 99.86; 2025-01-29: 99.86; 2025-01-30: 99.86; 2025-01-31: 99.86; 2025-02-01: 99.86; 2025-02-02: 99.86; 2025-02-03: 99.86; 2025-02-04: 99.86; 2025-02-05: 99.86; 2025-02-06: 99.86; 2025-02-07: 99.86; 2025-02-08: 99.86; 2025-02-09: 99.86; 2025-02-10: 99.86; 2025-02-11: 99.86; 2025-02-12: 99.86; 2025-02-13: 99.86; 2025-02-14: 99.86; 2025-02-15: 99.86; 2025-02-16: 99.86; 2025-02-17: 99.86; 2025-02-18: 99.86; 2025-02-19: 99.86; 2025-02-20: 99.86; 2025-02-21: 99.86; 2025-02-22: 99.86; 2025-02-23: 99.86; 2025-02-24: 99.86; 2025-02-25: 99.86; 2025-02-26: 99.86; 2025-02-27: 99.86; 2025-02-28: 99.86; 2025-03-01: 99.86; 2025-03-02: 99.86; 2025-03-03: 99.86; 2025-03-04: 99.86; 2025-03-05: 99.86; 2025-03-06: 99.86; 2025-03-07: 99.86; 2025-03-08: 99.86; 2025-03-09: 99.86; 2025-03-10: 99.86; 2025-03-11: 99.86; 2025-03-12: 99.86; 2025-03-13: 99.86; 2025-03-14: 99.86; 2025-03-15: 99.86; 2025-03-16: 99.86; 2025-03-17: 99.86; 2025-03-18: 99.86; 2025-03-19: 99.86; 2025-03-20: 99.86; 2025-03-21: 99.86; 2025-03-22: 99.86; 2025-03-23: 99.86; 2025-03-24: 99.86; 2025-03-25: 99.86; 2025-03-26: 99.86; 2025-03-27: 99.86; 2025-03-28: 99.86; 2025-03-29: 99.86; 2025-03-30: 99.86; 2025-03-31: 99.86; 2025-04-01: 99.86; 2025-04-02: 99.86; 2025-04-03: 99.86; 2025-04-04: 99.86; 2025-04-05: 99.86; 2025-04-06: 99.86; 2025-04-07: 99.86; 2025-04-08: 99.86; 2025-04-09: 99.86; 2025-04-10: 99.86; 2025-04-11: 99.86; 2025-04-12: 99.86; 2025-04-13: 99.86; 2025-04-14: 99.86; 2025-04-15: 99.86; 2025-04-16: 99.86; 2025-04-17: 99.86; 2025-04-18: 99.86; 2025-04-19: 99.86; 2025-04-20: 99.86; 2025-04-21: 99.86; 2025-04-22: 99.86; 2025-04-23: 99.86; 2025-04-24: 99.86; 2025-04-25: 99.86; 2025-04-26: 99.86; 2025-04-27: 99.86; 2025-04-28: 99.86; 2025-04-29: 99.86; 2025-04-30: 99.86; 2025-05-01: 99.86; 2025-05-02: 99.86; 2025-05-03: 99.86; 2025-05-04: 99.86; 2025-05-05: 99.86; 2025-05-06: 99.86; 2025-05-07: 99.86; 2025-05-08: 99.86; 2025-05-09: 99.86; 2025-05-10: 99.86; 2025-05-11: 99.86; 2025-05-12: 99.86; 2025-05-13: 99.86; 2025-05-14: 99.86; 2025-05-15: 99.86; 2025-05-16: 99.86; 2025-05-17: 99.86; 2025-05-18: 99.86; 2025-05-19: 99.86; 2025-05-20: 99.86; 2025-05-21: 99.86; 2025-05-22: 99.86; 2025-05-23: 99.86; 2025-05-24: 99.86; 2025-05-25: 99.86; 2025-05-26: 99.86; 2025-05-27: 99.86; 2025-05-28: 99.86; 2025-05-29: 99.86; 2025-05-30: 99.86; 2025-05-31: 99.86; 2025-06-01: 99.86; 2025-06-02: 99.86; 2025-06-03: 99.86; 2025-06-04: 99.86; 2025-06-05: 99.86; 2025-06-06: 99.86; 2025-06-07: 99.86; 2025-06-08: 99.86; 2025-06-09: 99.86; 2025-06-10: 99.86; 2025-06-11: 99.86; 2025-06-12: 99.86; 2025-06-13: 99.86; 2025-06-14: 99.86; 2025-06-15: 99.86; 2025-06-16: 99.86; 2025-06-17: 99.86; 2025-06-18: 99.86; 2025-06-19: 99.86; 2025-06-20: 99.86; 2025-06-21: 99.86; 2025-06-22: 99.86; 2025-06-23: 99.86; 2025-06-24: 99.86; 2025-06-25: 99.86; 2025-06-26: 99.86; 2025-06-27: 99.86; 2025-06-28: 99.86; 2025-06-29: 99.86; 2025-06-30: 99.86; 2025-07-01: 99.86; 2025-07-02: 99.86; 2025-07-03: 99.86; 2025-07-04: 99.86; 2025-07-05: 99.86; 2025-07-06: 99.86; 2025-07-07: 99.86; 2025-07-08: 99.86; 2025-07-09: 99.86; 2025-07-10: 99.86; 2025-07-11: 99.86; 2025-07-12: 99.86; 2025-07-13: 99.86; 2025-07-14: 99.86; 2025-07-15: 99.86; 2025-07-16: 99.86; 2025-07-17: 99.86; 2025-07-18: 99.86; 2025-07-19: 99.86; 2025-07-20: 99.86; 2025-07-21: 99.86; 2025-07-22: 99.86; 2025-07-23: 99.86; 2025-07-24: 99.86; 2025-07-25: 99.86; 2025-07-26: 99.86; 2025-07-27: 99.86; 2025-07-28: 99.86; 2025-07-29: 99.86; 2025-07-30: 99.86; 2025-07-31: 99.86; 2025-08-01: 99.86; 2025-08-02: 99.86; 2025-08-03: 99.86; 2025-08-04: 99.86; 2025-08-05: 99.86; 2025-08-06: 99.86; 2025-08-07: 99.86; 2025-08-08: 99.86; 2025-08-09: 99.86; 2025-08-10: 99.86; 2025-08-11: 99.86; 2025-08-12: 99.86; 2025-08-13: 99.86; 2025-08-15: 99.86
371 | FLARE K.O.D AREA |  | 2024-09-07 | 09-Dec-24 | 2697.7 | 2733.68 |  |  | 2024-09-07: 0.01; 2024-09-08: 0.02; 2024-09-09: 0.04; 2024-09-10: 0.06; 2024-09-11: 0.5; 2024-09-12: 4.76; 2024-09-13: 4.76; 2024-09-14: 14.12; 2024-09-15: 14.12; 2024-09-16: 29.01; 2024-09-17: 63.03; 2024-09-18: 116.21; 2024-09-19: 186.33; 2024-09-20: 186.33; 2024-09-21: 287.01; 2024-09-22: 387.69; 2024-09-23: 484.98; 2024-09-24: 551.74; 2024-09-25: 600.7; 2024-09-26: 638.34; 2024-09-27: 638.34; 2024-09-28: 660.14; 2024-09-29: 676.85; 2024-09-30: 689.74; 2024-10-01: 698.81; 2024-10-02: 707.93; 2024-10-03: 717.11; 2024-10-04: 717.11; 2024-10-05: 733; 2024-10-06: 757.07; 2024-10-07: 781.15; 2024-10-08: 805.23; 2024-10-09: 829.3; 2024-10-10: 853.45; 2024-10-11: 853.45; 2024-10-12: 877.65; 2024-10-13: 911.24; 2024-10-14: 956.31; 2024-10-15: 1001.37; 2024-10-16: 1046.43; 2024-10-17: 1091.49; 2024-10-18: 1091.49; 2024-10-19: 1136.55; 2024-10-20: 1181.61; 2024-10-21: 1237.4; 2024-10-22: 1306.29; 2024-10-23: 1375.19; 2024-10-24: 1444.08; 2024-10-25: 1444.08; 2024-10-26: 1512.98; 2024-10-27: 1581.81; 2024-10-28: 1650.57; 2024-10-29: 1719.34; 2024-10-30: 1788.1; 2024-10-31: 1856.87; 2024-11-01: 1856.87; 2024-11-02: 1925.63; 2024-11-03: 1994.4; 2024-11-04: 2063.11; 2024-11-05: 2131.76; 2024-11-06: 2189.68; 2024-11-07: 2234.5; 2024-11-08: 2234.5; 2024-11-09: 2279.32; 2024-11-10: 2324.14; 2024-11-11: 2368.96; 2024-11-12: 2413.73; 2024-11-13: 2458.47; 2024-11-14: 2493.82; 2024-11-15: 2493.82; 2024-11-16: 2517.71; 2024-11-17: 2541.59; 2024-11-18: 2565.47; 2024-11-19: 2589.35; 2024-11-20: 2613.22; 2024-11-21: 2637.07; 2024-11-22: 2637.07; 2024-11-23: 2654.22; 2024-11-24: 2663.17; 2024-11-25: 2672.12; 2024-11-26: 2681.08; 2024-11-27: 2690.03; 2024-11-28: 2698.98; 2024-11-29: 2698.98; 2024-11-30: 2707.91; 2024-12-01: 2714.17; 2024-12-02: 2717.15; 2024-12-03: 2720.13; 2024-12-04: 2723.11; 2024-12-05: 2726.09; 2024-12-06: 2726.09; 2024-12-07: 2729.07; 2024-12-08: 2732.05; 2024-12-09: 2733.68; 2024-12-10: 2733.68; 2024-12-11: 2733.68; 2024-12-12: 2733.68; 2024-12-13: 2733.68; 2024-12-14: 2733.68; 2024-12-15: 2733.68; 2024-12-16: 2733.68; 2024-12-17: 2733.68; 2024-12-18: 2733.68; 2024-12-19: 2733.68; 2024-12-20: 2733.68; 2024-12-21: 2733.68; 2024-12-22: 2733.68; 2024-12-23: 2733.68; 2024-12-24: 2733.68; 2024-12-25: 2733.68; 2024-12-26: 2733.68; 2024-12-27: 2733.68; 2024-12-28: 2733.68; 2024-12-29: 2733.68; 2024-12-30: 2733.68; 2024-12-31: 2733.68; 2025-01-01: 2733.68; 2025-01-02: 2733.68; 2025-01-03: 2733.68; 2025-01-04: 2733.68; 2025-01-05: 2733.68; 2025-01-06: 2733.68; 2025-01-07: 2733.68; 2025-01-08: 2733.68; 2025-01-09: 2733.68; 2025-01-10: 2733.68; 2025-01-11: 2733.68; 2025-01-12: 2733.68; 2025-01-13: 2733.68; 2025-01-14: 2733.68; 2025-01-15: 2733.68; 2025-01-16: 2733.68; 2025-01-17: 2733.68; 2025-01-18: 2733.68; 2025-01-19: 2733.68; 2025-01-20: 2733.68; 2025-01-21: 2733.68; 2025-01-22: 2733.68; 2025-01-23: 2733.68; 2025-01-24: 2733.68; 2025-01-25: 2733.68; 2025-01-26: 2733.68; 2025-01-27: 2733.68; 2025-01-28: 2733.68; 2025-01-29: 2733.68; 2025-01-30: 2733.68; 2025-01-31: 2733.68; 2025-02-01: 2733.68; 2025-02-02: 2733.68; 2025-02-03: 2733.68; 2025-02-04: 2733.68; 2025-02-05: 2733.68; 2025-02-06: 2733.68; 2025-02-07: 2733.68; 2025-02-08: 2733.68; 2025-02-09: 2733.68; 2025-02-10: 2733.68; 2025-02-11: 2733.68; 2025-02-12: 2733.68; 2025-02-13: 2733.68; 2025-02-14: 2733.68; 2025-02-15: 2733.68; 2025-02-16: 2733.68; 2025-02-17: 2733.68; 2025-02-18: 2733.68; 2025-02-19: 2733.68; 2025-02-20: 2733.68; 2025-02-21: 2733.68; 2025-02-22: 2733.68; 2025-02-23: 2733.68; 2025-02-24: 2733.68; 2025-02-25: 2733.68; 2025-02-26: 2733.68; 2025-02-27: 2733.68; 2025-02-28: 2733.68; 2025-03-01: 2733.68; 2025-03-02: 2733.68; 2025-03-03: 2733.68; 2025-03-04: 2733.68; 2025-03-05: 2733.68; 2025-03-06: 2733.68; 2025-03-07: 2733.68; 2025-03-08: 2733.68; 2025-03-09: 2733.68; 2025-03-10: 2733.68; 2025-03-11: 2733.68; 2025-03-12: 2733.68; 2025-03-13: 2733.68; 2025-03-14: 2733.68; 2025-03-15: 2733.68; 2025-03-16: 2733.68; 2025-03-17: 2733.68; 2025-03-18: 2733.68; 2025-03-19: 2733.68; 2025-03-20: 2733.68; 2025-03-21: 2733.68; 2025-03-22: 2733.68; 2025-03-23: 2733.68; 2025-03-24: 2733.68; 2025-03-25: 2733.68; 2025-03-26: 2733.68; 2025-03-27: 2733.68; 2025-03-28: 2733.68; 2025-03-29: 2733.68; 2025-03-30: 2733.68; 2025-03-31: 2733.68; 2025-04-01: 2733.68; 2025-04-02: 2733.68; 2025-04-03: 2733.68; 2025-04-04: 2733.68; 2025-04-05: 2733.68; 2025-04-06: 2733.68; 2025-04-07: 2733.68; 2025-04-08: 2733.68; 2025-04-09: 2733.68; 2025-04-10: 2733.68; 2025-04-11: 2733.68; 2025-04-12: 2733.68; 2025-04-13: 2733.68; 2025-04-14: 2733.68; 2025-04-15: 2733.68; 2025-04-16: 2733.68; 2025-04-17: 2733.68; 2025-04-18: 2733.68; 2025-04-19: 2733.68; 2025-04-20: 2733.68; 2025-04-21: 2733.68; 2025-04-22: 2733.68; 2025-04-23: 2733.68; 2025-04-24: 2733.68; 2025-04-25: 2733.68; 2025-04-26: 2733.68; 2025-04-27: 2733.68; 2025-04-28: 2733.68; 2025-04-29: 2733.68; 2025-04-30: 2733.68; 2025-05-01: 2733.68; 2025-05-02: 2733.68; 2025-05-03: 2733.68; 2025-05-04: 2733.68; 2025-05-05: 2733.68; 2025-05-06: 2733.68; 2025-05-07: 2733.68; 2025-05-08: 2733.68; 2025-05-09: 2733.68; 2025-05-10: 2733.68; 2025-05-11: 2733.68; 2025-05-12: 2733.68; 2025-05-13: 2733.68; 2025-05-14: 2733.68; 2025-05-15: 2733.68; 2025-05-16: 2733.68; 2025-05-17: 2733.68; 2025-05-18: 2733.68; 2025-05-19: 2733.68; 2025-05-20: 2733.68; 2025-05-21: 2733.68; 2025-05-22: 2733.68; 2025-05-23: 2733.68; 2025-05-24: 2733.68; 2025-05-25: 2733.68; 2025-05-26: 2733.68; 2025-05-27: 2733.68; 2025-05-28: 2733.68; 2025-05-29: 2733.68; 2025-05-30: 2733.68; 2025-05-31: 2733.68; 2025-06-01: 2733.68; 2025-06-02: 2733.68; 2025-06-03: 2733.68; 2025-06-04: 2733.68; 2025-06-05: 2733.68; 2025-06-06: 2733.68; 2025-06-07: 2733.68; 2025-06-08: 2733.68; 2025-06-09: 2733.68; 2025-06-10: 2733.68; 2025-06-11: 2733.68; 2025-06-12: 2733.68; 2025-06-13: 2733.68; 2025-06-14: 2733.68; 2025-06-15: 2733.68; 2025-06-16: 2733.68; 2025-06-17: 2733.68; 2025-06-18: 2733.68; 2025-06-19: 2733.68; 2025-06-20: 2733.68; 2025-06-21: 2733.68; 2025-06-22: 2733.68; 2025-06-23: 2733.68; 2025-06-24: 2733.68; 2025-06-25: 2733.68; 2025-06-26: 2733.68; 2025-06-27: 2733.68; 2025-06-28: 2733.68; 2025-06-29: 2733.68; 2025-06-30: 2733.68; 2025-07-01: 2733.68; 2025-07-02: 2733.68; 2025-07-03: 2733.68; 2025-07-04: 2733.68; 2025-07-05: 2733.68; 2025-07-06: 2733.68; 2025-07-07: 2733.68; 2025-07-08: 2733.68; 2025-07-09: 2733.68; 2025-07-10: 2733.68; 2025-07-11: 2733.68; 2025-07-12: 2733.68; 2025-07-13: 2733.68; 2025-07-14: 2733.68; 2025-07-15: 2733.68; 2025-07-16: 2733.68; 2025-07-17: 2733.68; 2025-07-18: 2733.68; 2025-07-19: 2733.68; 2025-07-20: 2733.68; 2025-07-21: 2733.68; 2025-07-22: 2733.68; 2025-07-23: 2733.68; 2025-07-24: 2733.68; 2025-07-25: 2733.68; 2025-07-26: 2733.68; 2025-07-27: 2733.68; 2025-07-28: 2733.68; 2025-07-29: 2733.68; 2025-07-30: 2733.68; 2025-07-31: 2733.68; 2025-08-01: 2733.68; 2025-08-02: 2733.68; 2025-08-03: 2733.68; 2025-08-04: 2733.68; 2025-08-05: 2733.68; 2025-08-06: 2733.68; 2025-08-07: 2733.68; 2025-08-08: 2733.68; 2025-08-09: 2733.68; 2025-08-10: 2733.68; 2025-08-11: 2733.68; 2025-08-12: 2733.68; 2025-08-13: 2733.68; 2025-08-15: 2733.68
372 | Flare Area |  | 2024-09-07 | 09-Dec-24 | 2697.7 | 2733.68 |  |  | 2024-09-07: 0.01; 2024-09-08: 0.02; 2024-09-09: 0.04; 2024-09-10: 0.06; 2024-09-11: 0.5; 2024-09-12: 4.76; 2024-09-13: 4.76; 2024-09-14: 14.12; 2024-09-15: 14.12; 2024-09-16: 29.01; 2024-09-17: 63.03; 2024-09-18: 116.21; 2024-09-19: 186.33; 2024-09-20: 186.33; 2024-09-21: 287.01; 2024-09-22: 387.69; 2024-09-23: 484.98; 2024-09-24: 551.74; 2024-09-25: 600.7; 2024-09-26: 638.34; 2024-09-27: 638.34; 2024-09-28: 660.14; 2024-09-29: 676.85; 2024-09-30: 689.74; 2024-10-01: 698.81; 2024-10-02: 707.93; 2024-10-03: 717.11; 2024-10-04: 717.11; 2024-10-05: 733; 2024-10-06: 757.07; 2024-10-07: 781.15; 2024-10-08: 805.23; 2024-10-09: 829.3; 2024-10-10: 853.45; 2024-10-11: 853.45; 2024-10-12: 877.65; 2024-10-13: 911.24; 2024-10-14: 956.31; 2024-10-15: 1001.37; 2024-10-16: 1046.43; 2024-10-17: 1091.49; 2024-10-18: 1091.49; 2024-10-19: 1136.55; 2024-10-20: 1181.61; 2024-10-21: 1237.4; 2024-10-22: 1306.29; 2024-10-23: 1375.19; 2024-10-24: 1444.08; 2024-10-25: 1444.08; 2024-10-26: 1512.98; 2024-10-27: 1581.81; 2024-10-28: 1650.57; 2024-10-29: 1719.34; 2024-10-30: 1788.1; 2024-10-31: 1856.87; 2024-11-01: 1856.87; 2024-11-02: 1925.63; 2024-11-03: 1994.4; 2024-11-04: 2063.11; 2024-11-05: 2131.76; 2024-11-06: 2189.68; 2024-11-07: 2234.5; 2024-11-08: 2234.5; 2024-11-09: 2279.32; 2024-11-10: 2324.14; 2024-11-11: 2368.96; 2024-11-12: 2413.73; 2024-11-13: 2458.47; 2024-11-14: 2493.82; 2024-11-15: 2493.82; 2024-11-16: 2517.71; 2024-11-17: 2541.59; 2024-11-18: 2565.47; 2024-11-19: 2589.35; 2024-11-20: 2613.22; 2024-11-21: 2637.07; 2024-11-22: 2637.07; 2024-11-23: 2654.22; 2024-11-24: 2663.17; 2024-11-25: 2672.12; 2024-11-26: 2681.08; 2024-11-27: 2690.03; 2024-11-28: 2698.98; 2024-11-29: 2698.98; 2024-11-30: 2707.91; 2024-12-01: 2714.17; 2024-12-02: 2717.15; 2024-12-03: 2720.13; 2024-12-04: 2723.11; 2024-12-05: 2726.09; 2024-12-06: 2726.09; 2024-12-07: 2729.07; 2024-12-08: 2732.05; 2024-12-09: 2733.68; 2024-12-10: 2733.68; 2024-12-11: 2733.68; 2024-12-12: 2733.68; 2024-12-13: 2733.68; 2024-12-14: 2733.68; 2024-12-15: 2733.68; 2024-12-16: 2733.68; 2024-12-17: 2733.68; 2024-12-18: 2733.68; 2024-12-19: 2733.68; 2024-12-20: 2733.68; 2024-12-21: 2733.68; 2024-12-22: 2733.68; 2024-12-23: 2733.68; 2024-12-24: 2733.68; 2024-12-25: 2733.68; 2024-12-26: 2733.68; 2024-12-27: 2733.68; 2024-12-28: 2733.68; 2024-12-29: 2733.68; 2024-12-30: 2733.68; 2024-12-31: 2733.68; 2025-01-01: 2733.68; 2025-01-02: 2733.68; 2025-01-03: 2733.68; 2025-01-04: 2733.68; 2025-01-05: 2733.68; 2025-01-06: 2733.68; 2025-01-07: 2733.68; 2025-01-08: 2733.68; 2025-01-09: 2733.68; 2025-01-10: 2733.68; 2025-01-11: 2733.68; 2025-01-12: 2733.68; 2025-01-13: 2733.68; 2025-01-14: 2733.68; 2025-01-15: 2733.68; 2025-01-16: 2733.68; 2025-01-17: 2733.68; 2025-01-18: 2733.68; 2025-01-19: 2733.68; 2025-01-20: 2733.68; 2025-01-21: 2733.68; 2025-01-22: 2733.68; 2025-01-23: 2733.68; 2025-01-24: 2733.68; 2025-01-25: 2733.68; 2025-01-26: 2733.68; 2025-01-27: 2733.68; 2025-01-28: 2733.68; 2025-01-29: 2733.68; 2025-01-30: 2733.68; 2025-01-31: 2733.68; 2025-02-01: 2733.68; 2025-02-02: 2733.68; 2025-02-03: 2733.68; 2025-02-04: 2733.68; 2025-02-05: 2733.68; 2025-02-06: 2733.68; 2025-02-07: 2733.68; 2025-02-08: 2733.68; 2025-02-09: 2733.68; 2025-02-10: 2733.68; 2025-02-11: 2733.68; 2025-02-12: 2733.68; 2025-02-13: 2733.68; 2025-02-14: 2733.68; 2025-02-15: 2733.68; 2025-02-16: 2733.68; 2025-02-17: 2733.68; 2025-02-18: 2733.68; 2025-02-19: 2733.68; 2025-02-20: 2733.68; 2025-02-21: 2733.68; 2025-02-22: 2733.68; 2025-02-23: 2733.68; 2025-02-24: 2733.68; 2025-02-25: 2733.68; 2025-02-26: 2733.68; 2025-02-27: 2733.68; 2025-02-28: 2733.68; 2025-03-01: 2733.68; 2025-03-02: 2733.68; 2025-03-03: 2733.68; 2025-03-04: 2733.68; 2025-03-05: 2733.68; 2025-03-06: 2733.68; 2025-03-07: 2733.68; 2025-03-08: 2733.68; 2025-03-09: 2733.68; 2025-03-10: 2733.68; 2025-03-11: 2733.68; 2025-03-12: 2733.68; 2025-03-13: 2733.68; 2025-03-14: 2733.68; 2025-03-15: 2733.68; 2025-03-16: 2733.68; 2025-03-17: 2733.68; 2025-03-18: 2733.68; 2025-03-19: 2733.68; 2025-03-20: 2733.68; 2025-03-21: 2733.68; 2025-03-22: 2733.68; 2025-03-23: 2733.68; 2025-03-24: 2733.68; 2025-03-25: 2733.68; 2025-03-26: 2733.68; 2025-03-27: 2733.68; 2025-03-28: 2733.68; 2025-03-29: 2733.68; 2025-03-30: 2733.68; 2025-03-31: 2733.68; 2025-04-01: 2733.68; 2025-04-02: 2733.68; 2025-04-03: 2733.68; 2025-04-04: 2733.68; 2025-04-05: 2733.68; 2025-04-06: 2733.68; 2025-04-07: 2733.68; 2025-04-08: 2733.68; 2025-04-09: 2733.68; 2025-04-10: 2733.68; 2025-04-11: 2733.68; 2025-04-12: 2733.68; 2025-04-13: 2733.68; 2025-04-14: 2733.68; 2025-04-15: 2733.68; 2025-04-16: 2733.68; 2025-04-17: 2733.68; 2025-04-18: 2733.68; 2025-04-19: 2733.68; 2025-04-20: 2733.68; 2025-04-21: 2733.68; 2025-04-22: 2733.68; 2025-04-23: 2733.68; 2025-04-24: 2733.68; 2025-04-25: 2733.68; 2025-04-26: 2733.68; 2025-04-27: 2733.68; 2025-04-28: 2733.68; 2025-04-29: 2733.68; 2025-04-30: 2733.68; 2025-05-01: 2733.68; 2025-05-02: 2733.68; 2025-05-03: 2733.68; 2025-05-04: 2733.68; 2025-05-05: 2733.68; 2025-05-06: 2733.68; 2025-05-07: 2733.68; 2025-05-08: 2733.68; 2025-05-09: 2733.68; 2025-05-10: 2733.68; 2025-05-11: 2733.68; 2025-05-12: 2733.68; 2025-05-13: 2733.68; 2025-05-14: 2733.68; 2025-05-15: 2733.68; 2025-05-16: 2733.68; 2025-05-17: 2733.68; 2025-05-18: 2733.68; 2025-05-19: 2733.68; 2025-05-20: 2733.68; 2025-05-21: 2733.68; 2025-05-22: 2733.68; 2025-05-23: 2733.68; 2025-05-24: 2733.68; 2025-05-25: 2733.68; 2025-05-26: 2733.68; 2025-05-27: 2733.68; 2025-05-28: 2733.68; 2025-05-29: 2733.68; 2025-05-30: 2733.68; 2025-05-31: 2733.68; 2025-06-01: 2733.68; 2025-06-02: 2733.68; 2025-06-03: 2733.68; 2025-06-04: 2733.68; 2025-06-05: 2733.68; 2025-06-06: 2733.68; 2025-06-07: 2733.68; 2025-06-08: 2733.68; 2025-06-09: 2733.68; 2025-06-10: 2733.68; 2025-06-11: 2733.68; 2025-06-12: 2733.68; 2025-06-13: 2733.68; 2025-06-14: 2733.68; 2025-06-15: 2733.68; 2025-06-16: 2733.68; 2025-06-17: 2733.68; 2025-06-18: 2733.68; 2025-06-19: 2733.68; 2025-06-20: 2733.68; 2025-06-21: 2733.68; 2025-06-22: 2733.68; 2025-06-23: 2733.68; 2025-06-24: 2733.68; 2025-06-25: 2733.68; 2025-06-26: 2733.68; 2025-06-27: 2733.68; 2025-06-28: 2733.68; 2025-06-29: 2733.68; 2025-06-30: 2733.68; 2025-07-01: 2733.68; 2025-07-02: 2733.68; 2025-07-03: 2733.68; 2025-07-04: 2733.68; 2025-07-05: 2733.68; 2025-07-06: 2733.68; 2025-07-07: 2733.68; 2025-07-08: 2733.68; 2025-07-09: 2733.68; 2025-07-10: 2733.68; 2025-07-11: 2733.68; 2025-07-12: 2733.68; 2025-07-13: 2733.68; 2025-07-14: 2733.68; 2025-07-15: 2733.68; 2025-07-16: 2733.68; 2025-07-17: 2733.68; 2025-07-18: 2733.68; 2025-07-19: 2733.68; 2025-07-20: 2733.68; 2025-07-21: 2733.68; 2025-07-22: 2733.68; 2025-07-23: 2733.68; 2025-07-24: 2733.68; 2025-07-25: 2733.68; 2025-07-26: 2733.68; 2025-07-27: 2733.68; 2025-07-28: 2733.68; 2025-07-29: 2733.68; 2025-07-30: 2733.68; 2025-07-31: 2733.68; 2025-08-01: 2733.68; 2025-08-02: 2733.68; 2025-08-03: 2733.68; 2025-08-04: 2733.68; 2025-08-05: 2733.68; 2025-08-06: 2733.68; 2025-08-07: 2733.68; 2025-08-08: 2733.68; 2025-08-09: 2733.68; 2025-08-10: 2733.68; 2025-08-11: 2733.68; 2025-08-12: 2733.68; 2025-08-13: 2733.68; 2025-08-15: 2733.68
373 | CTME210010 | Heavy-duty Installation & Alignment - HP/ LP Flare Stack (FE-43-401 & 402) | 2024-09-07 | 2024-11-28 | 11.2 | 11.35 | 0.2 | MST | 2024-09-07: 0.01; 2024-09-08: 0.02; 2024-09-09: 0.04; 2024-09-10: 0.06; 2024-09-11: 0.07; 2024-09-12: 0.09; 2024-09-13: 0.09; 2024-09-14: 0.11; 2024-09-15: 0.11; 2024-09-16: 0.14; 2024-09-17: 0.19; 2024-09-18: 0.24; 2024-09-19: 0.28; 2024-09-20: 0.28; 2024-09-21: 0.33; 2024-09-22: 0.38; 2024-09-23: 0.43; 2024-09-24: 0.52; 2024-09-25: 0.65; 2024-09-26: 0.78; 2024-09-27: 0.78; 2024-09-28: 0.91; 2024-09-29: 1.04; 2024-09-30: 1.17; 2024-10-01: 1.3; 2024-10-02: 1.48; 2024-10-03: 1.73; 2024-10-04: 1.73; 2024-10-05: 1.97; 2024-10-06: 2.21; 2024-10-07: 2.46; 2024-10-08: 2.7; 2024-10-09: 2.94; 2024-10-10: 3.25; 2024-10-11: 3.25; 2024-10-12: 3.62; 2024-10-13: 4; 2024-10-14: 4.37; 2024-10-15: 4.74; 2024-10-16: 5.12; 2024-10-17: 5.49; 2024-10-18: 5.49; 2024-10-19: 5.86; 2024-10-20: 6.23; 2024-10-21: 6.61; 2024-10-22: 6.98; 2024-10-23: 7.35; 2024-10-24: 7.73; 2024-10-25: 7.73; 2024-10-26: 8.1; 2024-10-27: 8.41; 2024-10-28: 8.65; 2024-10-29: 8.89; 2024-10-30: 9.14; 2024-10-31: 9.38; 2024-11-01: 9.38; 2024-11-02: 9.62; 2024-11-03: 9.87; 2024-11-04: 10.05; 2024-11-05: 10.18; 2024-11-06: 10.31; 2024-11-07: 10.44; 2024-11-08: 10.44; 2024-11-09: 10.57; 2024-11-10: 10.7; 2024-11-11: 10.83; 2024-11-12: 10.92; 2024-11-13: 10.97; 2024-11-14: 11.02; 2024-11-15: 11.02; 2024-11-16: 11.07; 2024-11-17: 11.11; 2024-11-18: 11.16; 2024-11-19: 11.21; 2024-11-20: 11.24; 2024-11-21: 11.26; 2024-11-22: 11.26; 2024-11-23: 11.28; 2024-11-24: 11.29; 2024-11-25: 11.31; 2024-11-26: 11.33; 2024-11-27: 11.34; 2024-11-28: 11.35; 2024-11-29: 11.35; 2024-11-30: 11.35; 2024-12-01: 11.35; 2024-12-02: 11.35; 2024-12-03: 11.35; 2024-12-04: 11.35; 2024-12-05: 11.35; 2024-12-06: 11.35; 2024-12-07: 11.35; 2024-12-08: 11.35; 2024-12-09: 11.35; 2024-12-10: 11.35; 2024-12-11: 11.35; 2024-12-12: 11.35; 2024-12-13: 11.35; 2024-12-14: 11.35; 2024-12-15: 11.35; 2024-12-16: 11.35; 2024-12-17: 11.35; 2024-12-18: 11.35; 2024-12-19: 11.35; 2024-12-20: 11.35; 2024-12-21: 11.35; 2024-12-22: 11.35; 2024-12-23: 11.35; 2024-12-24: 11.35; 2024-12-25: 11.35; 2024-12-26: 11.35; 2024-12-27: 11.35; 2024-12-28: 11.35; 2024-12-29: 11.35; 2024-12-30: 11.35; 2024-12-31: 11.35; 2025-01-01: 11.35; 2025-01-02: 11.35; 2025-01-03: 11.35; 2025-01-04: 11.35; 2025-01-05: 11.35; 2025-01-06: 11.35; 2025-01-07: 11.35; 2025-01-08: 11.35; 2025-01-09: 11.35; 2025-01-10: 11.35; 2025-01-11: 11.35; 2025-01-12: 11.35; 2025-01-13: 11.35; 2025-01-14: 11.35; 2025-01-15: 11.35; 2025-01-16: 11.35; 2025-01-17: 11.35; 2025-01-18: 11.35; 2025-01-19: 11.35; 2025-01-20: 11.35; 2025-01-21: 11.35; 2025-01-22: 11.35; 2025-01-23: 11.35; 2025-01-24: 11.35; 2025-01-25: 11.35; 2025-01-26: 11.35; 2025-01-27: 11.35; 2025-01-28: 11.35; 2025-01-29: 11.35; 2025-01-30: 11.35; 2025-01-31: 11.35; 2025-02-01: 11.35; 2025-02-02: 11.35; 2025-02-03: 11.35; 2025-02-04: 11.35; 2025-02-05: 11.35; 2025-02-06: 11.35; 2025-02-07: 11.35; 2025-02-08: 11.35; 2025-02-09: 11.35; 2025-02-10: 11.35; 2025-02-11: 11.35; 2025-02-12: 11.35; 2025-02-13: 11.35; 2025-02-14: 11.35; 2025-02-15: 11.35; 2025-02-16: 11.35; 2025-02-17: 11.35; 2025-02-18: 11.35; 2025-02-19: 11.35; 2025-02-20: 11.35; 2025-02-21: 11.35; 2025-02-22: 11.35; 2025-02-23: 11.35; 2025-02-24: 11.35; 2025-02-25: 11.35; 2025-02-26: 11.35; 2025-02-27: 11.35; 2025-02-28: 11.35; 2025-03-01: 11.35; 2025-03-02: 11.35; 2025-03-03: 11.35; 2025-03-04: 11.35; 2025-03-05: 11.35; 2025-03-06: 11.35; 2025-03-07: 11.35; 2025-03-08: 11.35; 2025-03-09: 11.35; 2025-03-10: 11.35; 2025-03-11: 11.35; 2025-03-12: 11.35; 2025-03-13: 11.35; 2025-03-14: 11.35; 2025-03-15: 11.35; 2025-03-16: 11.35; 2025-03-17: 11.35; 2025-03-18: 11.35; 2025-03-19: 11.35; 2025-03-20: 11.35; 2025-03-21: 11.35; 2025-03-22: 11.35; 2025-03-23: 11.35; 2025-03-24: 11.35; 2025-03-25: 11.35; 2025-03-26: 11.35; 2025-03-27: 11.35; 2025-03-28: 11.35; 2025-03-29: 11.35; 2025-03-30: 11.35; 2025-03-31: 11.35; 2025-04-01: 11.35; 2025-04-02: 11.35; 2025-04-03: 11.35; 2025-04-04: 11.35; 2025-04-05: 11.35; 2025-04-06: 11.35; 2025-04-07: 11.35; 2025-04-08: 11.35; 2025-04-09: 11.35; 2025-04-10: 11.35; 2025-04-11: 11.35; 2025-04-12: 11.35; 2025-04-13: 11.35; 2025-04-14: 11.35; 2025-04-15: 11.35; 2025-04-16: 11.35; 2025-04-17: 11.35; 2025-04-18: 11.35; 2025-04-19: 11.35; 2025-04-20: 11.35; 2025-04-21: 11.35; 2025-04-22: 11.35; 2025-04-23: 11.35; 2025-04-24: 11.35; 2025-04-25: 11.35; 2025-04-26: 11.35; 2025-04-27: 11.35; 2025-04-28: 11.35; 2025-04-29: 11.35; 2025-04-30: 11.35; 2025-05-01: 11.35; 2025-05-02: 11.35; 2025-05-03: 11.35; 2025-05-04: 11.35; 2025-05-05: 11.35; 2025-05-06: 11.35; 2025-05-07: 11.35; 2025-05-08: 11.35; 2025-05-09: 11.35; 2025-05-10: 11.35; 2025-05-11: 11.35; 2025-05-12: 11.35; 2025-05-13: 11.35; 2025-05-14: 11.35; 2025-05-15: 11.35; 2025-05-16: 11.35; 2025-05-17: 11.35; 2025-05-18: 11.35; 2025-05-19: 11.35; 2025-05-20: 11.35; 2025-05-21: 11.35; 2025-05-22: 11.35; 2025-05-23: 11.35; 2025-05-24: 11.35; 2025-05-25: 11.35; 2025-05-26: 11.35; 2025-05-27: 11.35; 2025-05-28: 11.35; 2025-05-29: 11.35; 2025-05-30: 11.35; 2025-05-31: 11.35; 2025-06-01: 11.35; 2025-06-02: 11.35; 2025-06-03: 11.35; 2025-06-04: 11.35; 2025-06-05: 11.35; 2025-06-06: 11.35; 2025-06-07: 11.35; 2025-06-08: 11.35; 2025-06-09: 11.35; 2025-06-10: 11.35; 2025-06-11: 11.35; 2025-06-12: 11.35; 2025-06-13: 11.35; 2025-06-14: 11.35; 2025-06-15: 11.35; 2025-06-16: 11.35; 2025-06-17: 11.35; 2025-06-18: 11.35; 2025-06-19: 11.35; 2025-06-20: 11.35; 2025-06-21: 11.35; 2025-06-22: 11.35; 2025-06-23: 11.35; 2025-06-24: 11.35; 2025-06-25: 11.35; 2025-06-26: 11.35; 2025-06-27: 11.35; 2025-06-28: 11.35; 2025-06-29: 11.35; 2025-06-30: 11.35; 2025-07-01: 11.35; 2025-07-02: 11.35; 2025-07-03: 11.35; 2025-07-04: 11.35; 2025-07-05: 11.35; 2025-07-06: 11.35; 2025-07-07: 11.35; 2025-07-08: 11.35; 2025-07-09: 11.35; 2025-07-10: 11.35; 2025-07-11: 11.35; 2025-07-12: 11.35; 2025-07-13: 11.35; 2025-07-14: 11.35; 2025-07-15: 11.35; 2025-07-16: 11.35; 2025-07-17: 11.35; 2025-07-18: 11.35; 2025-07-19: 11.35; 2025-07-20: 11.35; 2025-07-21: 11.35; 2025-07-22: 11.35; 2025-07-23: 11.35; 2025-07-24: 11.35; 2025-07-25: 11.35; 2025-07-26: 11.35; 2025-07-27: 11.35; 2025-07-28: 11.35; 2025-07-29: 11.35; 2025-07-30: 11.35; 2025-07-31: 11.35; 2025-08-01: 11.35; 2025-08-02: 11.35; 2025-08-03: 11.35; 2025-08-04: 11.35; 2025-08-05: 11.35; 2025-08-06: 11.35; 2025-08-07: 11.35; 2025-08-08: 11.35; 2025-08-09: 11.35; 2025-08-10: 11.35; 2025-08-11: 11.35; 2025-08-12: 11.35; 2025-08-13: 11.35; 2025-08-15: 11.35
374 | CTME210020 | Installation & Alignment - HP/ LP Flare K.O. Drum Pump (PZ-43-401 A/B & 402 A/B) | 2024-09-11 | 2024-09-30 | 628.5 | 636.88 | 10.2 | MRT | 2024-09-11: 0.42; 2024-09-12: 4.67; 2024-09-13: 4.67; 2024-09-14: 14.01; 2024-09-15: 14.01; 2024-09-16: 28.87; 2024-09-17: 62.84; 2024-09-18: 114.64; 2024-09-19: 181.72; 2024-09-20: 181.72; 2024-09-21: 279.38; 2024-09-22: 377.04; 2024-09-23: 471.29; 2024-09-24: 534.98; 2024-09-25: 580.84; 2024-09-26: 612.68; 2024-09-27: 612.68; 2024-09-28: 625.42; 2024-09-29: 633.06; 2024-09-30: 636.88; 2024-10-01: 636.88; 2024-10-02: 636.88; 2024-10-03: 636.88; 2024-10-04: 636.88; 2024-10-05: 636.88; 2024-10-06: 636.88; 2024-10-07: 636.88; 2024-10-08: 636.88; 2024-10-09: 636.88; 2024-10-10: 636.88; 2024-10-11: 636.88; 2024-10-12: 636.88; 2024-10-13: 636.88; 2024-10-14: 636.88; 2024-10-15: 636.88; 2024-10-16: 636.88; 2024-10-17: 636.88; 2024-10-18: 636.88; 2024-10-19: 636.88; 2024-10-20: 636.88; 2024-10-21: 636.88; 2024-10-22: 636.88; 2024-10-23: 636.88; 2024-10-24: 636.88; 2024-10-25: 636.88; 2024-10-26: 636.88; 2024-10-27: 636.88; 2024-10-28: 636.88; 2024-10-29: 636.88; 2024-10-30: 636.88; 2024-10-31: 636.88; 2024-11-01: 636.88; 2024-11-02: 636.88; 2024-11-03: 636.88; 2024-11-04: 636.88; 2024-11-05: 636.88; 2024-11-06: 636.88; 2024-11-07: 636.88; 2024-11-08: 636.88; 2024-11-09: 636.88; 2024-11-10: 636.88; 2024-11-11: 636.88; 2024-11-12: 636.88; 2024-11-13: 636.88; 2024-11-14: 636.88; 2024-11-15: 636.88; 2024-11-16: 636.88; 2024-11-17: 636.88; 2024-11-18: 636.88; 2024-11-19: 636.88; 2024-11-20: 636.88; 2024-11-21: 636.88; 2024-11-22: 636.88; 2024-11-23: 636.88; 2024-11-24: 636.88; 2024-11-25: 636.88; 2024-11-26: 636.88; 2024-11-27: 636.88; 2024-11-28: 636.88; 2024-11-29: 636.88; 2024-11-30: 636.88; 2024-12-01: 636.88; 2024-12-02: 636.88; 2024-12-03: 636.88; 2024-12-04: 636.88; 2024-12-05: 636.88; 2024-12-06: 636.88; 2024-12-07: 636.88; 2024-12-08: 636.88; 2024-12-09: 636.88; 2024-12-10: 636.88; 2024-12-11: 636.88; 2024-12-12: 636.88; 2024-12-13: 636.88; 2024-12-14: 636.88; 2024-12-15: 636.88; 2024-12-16: 636.88; 2024-12-17: 636.88; 2024-12-18: 636.88; 2024-12-19: 636.88; 2024-12-20: 636.88; 2024-12-21: 636.88; 2024-12-22: 636.88; 2024-12-23: 636.88; 2024-12-24: 636.88; 2024-12-25: 636.88; 2024-12-26: 636.88; 2024-12-27: 636.88; 2024-12-28: 636.88; 2024-12-29: 636.88; 2024-12-30: 636.88; 2024-12-31: 636.88; 2025-01-01: 636.88; 2025-01-02: 636.88; 2025-01-03: 636.88; 2025-01-04: 636.88; 2025-01-05: 636.88; 2025-01-06: 636.88; 2025-01-07: 636.88; 2025-01-08: 636.88; 2025-01-09: 636.88; 2025-01-10: 636.88; 2025-01-11: 636.88; 2025-01-12: 636.88; 2025-01-13: 636.88; 2025-01-14: 636.88; 2025-01-15: 636.88; 2025-01-16: 636.88; 2025-01-17: 636.88; 2025-01-18: 636.88; 2025-01-19: 636.88; 2025-01-20: 636.88; 2025-01-21: 636.88; 2025-01-22: 636.88; 2025-01-23: 636.88; 2025-01-24: 636.88; 2025-01-25: 636.88; 2025-01-26: 636.88; 2025-01-27: 636.88; 2025-01-28: 636.88; 2025-01-29: 636.88; 2025-01-30: 636.88; 2025-01-31: 636.88; 2025-02-01: 636.88; 2025-02-02: 636.88; 2025-02-03: 636.88; 2025-02-04: 636.88; 2025-02-05: 636.88; 2025-02-06: 636.88; 2025-02-07: 636.88; 2025-02-08: 636.88; 2025-02-09: 636.88; 2025-02-10: 636.88; 2025-02-11: 636.88; 2025-02-12: 636.88; 2025-02-13: 636.88; 2025-02-14: 636.88; 2025-02-15: 636.88; 2025-02-16: 636.88; 2025-02-17: 636.88; 2025-02-18: 636.88; 2025-02-19: 636.88; 2025-02-20: 636.88; 2025-02-21: 636.88; 2025-02-22: 636.88; 2025-02-23: 636.88; 2025-02-24: 636.88; 2025-02-25: 636.88; 2025-02-26: 636.88; 2025-02-27: 636.88; 2025-02-28: 636.88; 2025-03-01: 636.88; 2025-03-02: 636.88; 2025-03-03: 636.88; 2025-03-04: 636.88; 2025-03-05: 636.88; 2025-03-06: 636.88; 2025-03-07: 636.88; 2025-03-08: 636.88; 2025-03-09: 636.88; 2025-03-10: 636.88; 2025-03-11: 636.88; 2025-03-12: 636.88; 2025-03-13: 636.88; 2025-03-14: 636.88; 2025-03-15: 636.88; 2025-03-16: 636.88; 2025-03-17: 636.88; 2025-03-18: 636.88; 2025-03-19: 636.88; 2025-03-20: 636.88; 2025-03-21: 636.88; 2025-03-22: 636.88; 2025-03-23: 636.88; 2025-03-24: 636.88; 2025-03-25: 636.88; 2025-03-26: 636.88; 2025-03-27: 636.88; 2025-03-28: 636.88; 2025-03-29: 636.88; 2025-03-30: 636.88; 2025-03-31: 636.88; 2025-04-01: 636.88; 2025-04-02: 636.88; 2025-04-03: 636.88; 2025-04-04: 636.88; 2025-04-05: 636.88; 2025-04-06: 636.88; 2025-04-07: 636.88; 2025-04-08: 636.88; 2025-04-09: 636.88; 2025-04-10: 636.88; 2025-04-11: 636.88; 2025-04-12: 636.88; 2025-04-13: 636.88; 2025-04-14: 636.88; 2025-04-15: 636.88; 2025-04-16: 636.88; 2025-04-17: 636.88; 2025-04-18: 636.88; 2025-04-19: 636.88; 2025-04-20: 636.88; 2025-04-21: 636.88; 2025-04-22: 636.88; 2025-04-23: 636.88; 2025-04-24: 636.88; 2025-04-25: 636.88; 2025-04-26: 636.88; 2025-04-27: 636.88; 2025-04-28: 636.88; 2025-04-29: 636.88; 2025-04-30: 636.88; 2025-05-01: 636.88; 2025-05-02: 636.88; 2025-05-03: 636.88; 2025-05-04: 636.88; 2025-05-05: 636.88; 2025-05-06: 636.88; 2025-05-07: 636.88; 2025-05-08: 636.88; 2025-05-09: 636.88; 2025-05-10: 636.88; 2025-05-11: 636.88; 2025-05-12: 636.88; 2025-05-13: 636.88; 2025-05-14: 636.88; 2025-05-15: 636.88; 2025-05-16: 636.88; 2025-05-17: 636.88; 2025-05-18: 636.88; 2025-05-19: 636.88; 2025-05-20: 636.88; 2025-05-21: 636.88; 2025-05-22: 636.88; 2025-05-23: 636.88; 2025-05-24: 636.88; 2025-05-25: 636.88; 2025-05-26: 636.88; 2025-05-27: 636.88; 2025-05-28: 636.88; 2025-05-29: 636.88; 2025-05-30: 636.88; 2025-05-31: 636.88; 2025-06-01: 636.88; 2025-06-02: 636.88; 2025-06-03: 636.88; 2025-06-04: 636.88; 2025-06-05: 636.88; 2025-06-06: 636.88; 2025-06-07: 636.88; 2025-06-08: 636.88; 2025-06-09: 636.88; 2025-06-10: 636.88; 2025-06-11: 636.88; 2025-06-12: 636.88; 2025-06-13: 636.88; 2025-06-14: 636.88; 2025-06-15: 636.88; 2025-06-16: 636.88; 2025-06-17: 636.88; 2025-06-18: 636.88; 2025-06-19: 636.88; 2025-06-20: 636.88; 2025-06-21: 636.88; 2025-06-22: 636.88; 2025-06-23: 636.88; 2025-06-24: 636.88; 2025-06-25: 636.88; 2025-06-26: 636.88; 2025-06-27: 636.88; 2025-06-28: 636.88; 2025-06-29: 636.88; 2025-06-30: 636.88; 2025-07-01: 636.88; 2025-07-02: 636.88; 2025-07-03: 636.88; 2025-07-04: 636.88; 2025-07-05: 636.88; 2025-07-06: 636.88; 2025-07-07: 636.88; 2025-07-08: 636.88; 2025-07-09: 636.88; 2025-07-10: 636.88; 2025-07-11: 636.88; 2025-07-12: 636.88; 2025-07-13: 636.88; 2025-07-14: 636.88; 2025-07-15: 636.88; 2025-07-16: 636.88; 2025-07-17: 636.88; 2025-07-18: 636.88; 2025-07-19: 636.88; 2025-07-20: 636.88; 2025-07-21: 636.88; 2025-07-22: 636.88; 2025-07-23: 636.88; 2025-07-24: 636.88; 2025-07-25: 636.88; 2025-07-26: 636.88; 2025-07-27: 636.88; 2025-07-28: 636.88; 2025-07-29: 636.88; 2025-07-30: 636.88; 2025-07-31: 636.88; 2025-08-01: 636.88; 2025-08-02: 636.88; 2025-08-03: 636.88; 2025-08-04: 636.88; 2025-08-05: 636.88; 2025-08-06: 636.88; 2025-08-07: 636.88; 2025-08-08: 636.88; 2025-08-09: 636.88; 2025-08-10: 636.88; 2025-08-11: 636.88; 2025-08-12: 636.88; 2025-08-13: 636.88; 2025-08-15: 636.88
375 | CTME210030 | Installation & Alignment - HP/ LP Flare K.O. Drum (VD-43-401& 402) | 2024-09-18 | 09-Dec-24 | 2058 | 2085.45 | 37.9 | MST | 2024-09-18: 1.34; 2024-09-19: 4.32; 2024-09-20: 4.32; 2024-09-21: 7.3; 2024-09-22: 10.28; 2024-09-23: 13.26; 2024-09-24: 16.24; 2024-09-25: 19.22; 2024-09-26: 24.88; 2024-09-27: 24.88; 2024-09-28: 33.81; 2024-09-29: 42.75; 2024-09-30: 51.69; 2024-10-01: 60.63; 2024-10-02: 69.56; 2024-10-03: 78.5; 2024-10-04: 78.5; 2024-10-05: 94.14; 2024-10-06: 117.98; 2024-10-07: 141.81; 2024-10-08: 165.64; 2024-10-09: 189.48; 2024-10-10: 213.31; 2024-10-11: 213.31; 2024-10-12: 237.15; 2024-10-13: 270.36; 2024-10-14: 315.05; 2024-10-15: 359.74; 2024-10-16: 404.43; 2024-10-17: 449.12; 2024-10-18: 449.12; 2024-10-19: 493.81; 2024-10-20: 538.49; 2024-10-21: 593.91; 2024-10-22: 662.43; 2024-10-23: 730.95; 2024-10-24: 799.47; 2024-10-25: 799.47; 2024-10-26: 867.99; 2024-10-27: 936.52; 2024-10-28: 1005.04; 2024-10-29: 1073.56; 2024-10-30: 1142.08; 2024-10-31: 1210.6; 2024-11-01: 1210.6; 2024-11-02: 1279.13; 2024-11-03: 1347.65; 2024-11-04: 1416.17; 2024-11-05: 1484.69; 2024-11-06: 1542.49; 2024-11-07: 1587.18; 2024-11-08: 1587.18; 2024-11-09: 1631.87; 2024-11-10: 1676.55; 2024-11-11: 1721.24; 2024-11-12: 1765.93; 2024-11-13: 1810.62; 2024-11-14: 1845.92; 2024-11-15: 1845.92; 2024-11-16: 1869.76; 2024-11-17: 1893.59; 2024-11-18: 1917.42; 2024-11-19: 1941.26; 2024-11-20: 1965.09; 2024-11-21: 1988.92; 2024-11-22: 1988.92; 2024-11-23: 2006.06; 2024-11-24: 2014.99; 2024-11-25: 2023.93; 2024-11-26: 2032.87; 2024-11-27: 2041.81; 2024-11-28: 2050.74; 2024-11-29: 2050.74; 2024-11-30: 2059.68; 2024-12-01: 2065.94; 2024-12-02: 2068.92; 2024-12-03: 2071.9; 2024-12-04: 2074.88; 2024-12-05: 2077.85; 2024-12-06: 2077.85; 2024-12-07: 2080.83; 2024-12-08: 2083.81; 2024-12-09: 2085.45; 2024-12-10: 2085.45; 2024-12-11: 2085.45; 2024-12-12: 2085.45; 2024-12-13: 2085.45; 2024-12-14: 2085.45; 2024-12-15: 2085.45; 2024-12-16: 2085.45; 2024-12-17: 2085.45; 2024-12-18: 2085.45; 2024-12-19: 2085.45; 2024-12-20: 2085.45; 2024-12-21: 2085.45; 2024-12-22: 2085.45; 2024-12-23: 2085.45; 2024-12-24: 2085.45; 2024-12-25: 2085.45; 2024-12-26: 2085.45; 2024-12-27: 2085.45; 2024-12-28: 2085.45; 2024-12-29: 2085.45; 2024-12-30: 2085.45; 2024-12-31: 2085.45; 2025-01-01: 2085.45; 2025-01-02: 2085.45; 2025-01-03: 2085.45; 2025-01-04: 2085.45; 2025-01-05: 2085.45; 2025-01-06: 2085.45; 2025-01-07: 2085.45; 2025-01-08: 2085.45; 2025-01-09: 2085.45; 2025-01-10: 2085.45; 2025-01-11: 2085.45; 2025-01-12: 2085.45; 2025-01-13: 2085.45; 2025-01-14: 2085.45; 2025-01-15: 2085.45; 2025-01-16: 2085.45; 2025-01-17: 2085.45; 2025-01-18: 2085.45; 2025-01-19: 2085.45; 2025-01-20: 2085.45; 2025-01-21: 2085.45; 2025-01-22: 2085.45; 2025-01-23: 2085.45; 2025-01-24: 2085.45; 2025-01-25: 2085.45; 2025-01-26: 2085.45; 2025-01-27: 2085.45; 2025-01-28: 2085.45; 2025-01-29: 2085.45; 2025-01-30: 2085.45; 2025-01-31: 2085.45; 2025-02-01: 2085.45; 2025-02-02: 2085.45; 2025-02-03: 2085.45; 2025-02-04: 2085.45; 2025-02-05: 2085.45; 2025-02-06: 2085.45; 2025-02-07: 2085.45; 2025-02-08: 2085.45; 2025-02-09: 2085.45; 2025-02-10: 2085.45; 2025-02-11: 2085.45; 2025-02-12: 2085.45; 2025-02-13: 2085.45; 2025-02-14: 2085.45; 2025-02-15: 2085.45; 2025-02-16: 2085.45; 2025-02-17: 2085.45; 2025-02-18: 2085.45; 2025-02-19: 2085.45; 2025-02-20: 2085.45; 2025-02-21: 2085.45; 2025-02-22: 2085.45; 2025-02-23: 2085.45; 2025-02-24: 2085.45; 2025-02-25: 2085.45; 2025-02-26: 2085.45; 2025-02-27: 2085.45; 2025-02-28: 2085.45; 2025-03-01: 2085.45; 2025-03-02: 2085.45; 2025-03-03: 2085.45; 2025-03-04: 2085.45; 2025-03-05: 2085.45; 2025-03-06: 2085.45; 2025-03-07: 2085.45; 2025-03-08: 2085.45; 2025-03-09: 2085.45; 2025-03-10: 2085.45; 2025-03-11: 2085.45; 2025-03-12: 2085.45; 2025-03-13: 2085.45; 2025-03-14: 2085.45; 2025-03-15: 2085.45; 2025-03-16: 2085.45; 2025-03-17: 2085.45; 2025-03-18: 2085.45; 2025-03-19: 2085.45; 2025-03-20: 2085.45; 2025-03-21: 2085.45; 2025-03-22: 2085.45; 2025-03-23: 2085.45; 2025-03-24: 2085.45; 2025-03-25: 2085.45; 2025-03-26: 2085.45; 2025-03-27: 2085.45; 2025-03-28: 2085.45; 2025-03-29: 2085.45; 2025-03-30: 2085.45; 2025-03-31: 2085.45; 2025-04-01: 2085.45; 2025-04-02: 2085.45; 2025-04-03: 2085.45; 2025-04-04: 2085.45; 2025-04-05: 2085.45; 2025-04-06: 2085.45; 2025-04-07: 2085.45; 2025-04-08: 2085.45; 2025-04-09: 2085.45; 2025-04-10: 2085.45; 2025-04-11: 2085.45; 2025-04-12: 2085.45; 2025-04-13: 2085.45; 2025-04-14: 2085.45; 2025-04-15: 2085.45; 2025-04-16: 2085.45; 2025-04-17: 2085.45; 2025-04-18: 2085.45; 2025-04-19: 2085.45; 2025-04-20: 2085.45; 2025-04-21: 2085.45; 2025-04-22: 2085.45; 2025-04-23: 2085.45; 2025-04-24: 2085.45; 2025-04-25: 2085.45; 2025-04-26: 2085.45; 2025-04-27: 2085.45; 2025-04-28: 2085.45; 2025-04-29: 2085.45; 2025-04-30: 2085.45; 2025-05-01: 2085.45; 2025-05-02: 2085.45; 2025-05-03: 2085.45; 2025-05-04: 2085.45; 2025-05-05: 2085.45; 2025-05-06: 2085.45; 2025-05-07: 2085.45; 2025-05-08: 2085.45; 2025-05-09: 2085.45; 2025-05-10: 2085.45; 2025-05-11: 2085.45; 2025-05-12: 2085.45; 2025-05-13: 2085.45; 2025-05-14: 2085.45; 2025-05-15: 2085.45; 2025-05-16: 2085.45; 2025-05-17: 2085.45; 2025-05-18: 2085.45; 2025-05-19: 2085.45; 2025-05-20: 2085.45; 2025-05-21: 2085.45; 2025-05-22: 2085.45; 2025-05-23: 2085.45; 2025-05-24: 2085.45; 2025-05-25: 2085.45; 2025-05-26: 2085.45; 2025-05-27: 2085.45; 2025-05-28: 2085.45; 2025-05-29: 2085.45; 2025-05-30: 2085.45; 2025-05-31: 2085.45; 2025-06-01: 2085.45; 2025-06-02: 2085.45; 2025-06-03: 2085.45; 2025-06-04: 2085.45; 2025-06-05: 2085.45; 2025-06-06: 2085.45; 2025-06-07: 2085.45; 2025-06-08: 2085.45; 2025-06-09: 2085.45; 2025-06-10: 2085.45; 2025-06-11: 2085.45; 2025-06-12: 2085.45; 2025-06-13: 2085.45; 2025-06-14: 2085.45; 2025-06-15: 2085.45; 2025-06-16: 2085.45; 2025-06-17: 2085.45; 2025-06-18: 2085.45; 2025-06-19: 2085.45; 2025-06-20: 2085.45; 2025-06-21: 2085.45; 2025-06-22: 2085.45; 2025-06-23: 2085.45; 2025-06-24: 2085.45; 2025-06-25: 2085.45; 2025-06-26: 2085.45; 2025-06-27: 2085.45; 2025-06-28: 2085.45; 2025-06-29: 2085.45; 2025-06-30: 2085.45; 2025-07-01: 2085.45; 2025-07-02: 2085.45; 2025-07-03: 2085.45; 2025-07-04: 2085.45; 2025-07-05: 2085.45; 2025-07-06: 2085.45; 2025-07-07: 2085.45; 2025-07-08: 2085.45; 2025-07-09: 2085.45; 2025-07-10: 2085.45; 2025-07-11: 2085.45; 2025-07-12: 2085.45; 2025-07-13: 2085.45; 2025-07-14: 2085.45; 2025-07-15: 2085.45; 2025-07-16: 2085.45; 2025-07-17: 2085.45; 2025-07-18: 2085.45; 2025-07-19: 2085.45; 2025-07-20: 2085.45; 2025-07-21: 2085.45; 2025-07-22: 2085.45; 2025-07-23: 2085.45; 2025-07-24: 2085.45; 2025-07-25: 2085.45; 2025-07-26: 2085.45; 2025-07-27: 2085.45; 2025-07-28: 2085.45; 2025-07-29: 2085.45; 2025-07-30: 2085.45; 2025-07-31: 2085.45; 2025-08-01: 2085.45; 2025-08-02: 2085.45; 2025-08-03: 2085.45; 2025-08-04: 2085.45; 2025-08-05: 2085.45; 2025-08-06: 2085.45; 2025-08-07: 2085.45; 2025-08-08: 2085.45; 2025-08-09: 2085.45; 2025-08-10: 2085.45; 2025-08-11: 2085.45; 2025-08-12: 2085.45; 2025-08-13: 2085.45; 2025-08-15: 2085.45
376 | SEPARATOR UNIT AREA |  | 2024-09-11 | 2025-01-15 | 12812.99 | 12983.9 |  |  | 2024-09-11: 0.25; 2024-09-12: 2.75; 2024-09-13: 2.75; 2024-09-14: 8.24; 2024-09-15: 8.24; 2024-09-16: 16.98; 2024-09-17: 36.95; 2024-09-18: 67.42; 2024-09-19: 106.87; 2024-09-20: 106.87; 2024-09-21: 164.29; 2024-09-22: 221.72; 2024-09-23: 277.15; 2024-09-24: 321.86; 2024-09-25: 364.96; 2024-09-26: 399.82; 2024-09-27: 399.82; 2024-09-28: 423.44; 2024-09-29: 444.07; 2024-09-30: 462.45; 2024-10-01: 478.58; 2024-10-02: 494.71; 2024-10-03: 541.49; 2024-10-04: 541.49; 2024-10-05: 589.88; 2024-10-06: 638.42; 2024-10-07: 687.11; 2024-10-08: 735.81; 2024-10-09: 784.5; 2024-10-10: 833.2; 2024-10-11: 833.2; 2024-10-12: 918.28; 2024-10-13: 1047.84; 2024-10-14: 1177.41; 2024-10-15: 1307.54; 2024-10-16: 1437.7; 2024-10-17: 1567.88; 2024-10-18: 1567.88; 2024-10-19: 1698.27; 2024-10-20: 1828.89; 2024-10-21: 2066.78; 2024-10-22: 2310.31; 2024-10-23: 2554.64; 2024-10-24: 2799.9; 2024-10-25: 2799.9; 2024-10-26: 3045.64; 2024-10-27: 3292.01; 2024-10-28: 3538.39; 2024-10-29: 3842.84; 2024-10-30: 4218.47; 2024-10-31: 4594.36; 2024-11-01: 4594.36; 2024-11-02: 4972.89; 2024-11-03: 5352.33; 2024-11-04: 5731.85; 2024-11-05: 6111.47; 2024-11-06: 6491.59; 2024-11-07: 6872.32; 2024-11-08: 6872.32; 2024-11-09: 7253.79; 2024-11-10: 7637.3; 2024-11-11: 8022.11; 2024-11-12: 8406.91; 2024-11-13: 8792.65; 2024-11-14: 9179.26; 2024-11-15: 9179.26; 2024-11-16: 9507.79; 2024-11-17: 9765.34; 2024-11-18: 10022.9; 2024-11-19: 10280.45; 2024-11-20: 10538.8; 2024-11-21: 10798.25; 2024-11-22: 10798.25; 2024-11-23: 11057.11; 2024-11-24: 11315.06; 2024-11-25: 11465.73; 2024-11-26: 11610.75; 2024-11-27: 11754.66; 2024-11-28: 11897.28; 2024-11-29: 11897.28; 2024-11-30: 12039.23; 2024-12-01: 12180.39; 2024-12-02: 12321.54; 2024-12-03: 12426.4; 2024-12-04: 12486.11; 2024-12-05: 12544.81; 2024-12-06: 12544.81; 2024-12-07: 12601.07; 2024-12-08: 12656.65; 2024-12-09: 12712.1; 2024-12-10: 12767.39; 2024-12-11: 12821.98; 2024-12-12: 12845.07; 2024-12-13: 12845.07; 2024-12-14: 12866.36; 2024-12-15: 12886.73; 2024-12-16: 12906.29; 2024-12-17: 12925.85; 2024-12-18: 12944.66; 2024-12-19: 12962.86; 2024-12-20: 12962.86; 2024-12-21: 12973.7; 2024-12-22: 12975.56; 2024-12-23: 12977.41; 2024-12-24: 12978.7; 2024-12-25: 12979.75; 2024-12-26: 12980.49; 2024-12-27: 12980.49; 2024-12-28: 12981.12; 2024-12-29: 12981.75; 2024-12-30: 12982.38; 2024-12-31: 12983.01; 2025-01-01: 12983.01; 2025-01-02: 12983.4; 2025-01-03: 12983.4; 2025-01-04: 12983.51; 2025-01-05: 12983.62; 2025-01-06: 12983.66; 2025-01-07: 12983.7; 2025-01-08: 12983.74; 2025-01-09: 12983.77; 2025-01-10: 12983.77; 2025-01-11: 12983.81; 2025-01-12: 12983.81; 2025-01-13: 12983.84; 2025-01-14: 12983.88; 2025-01-15: 12983.9; 2025-01-16: 12983.9; 2025-01-17: 12983.9; 2025-01-18: 12983.9; 2025-01-19: 12983.9; 2025-01-20: 12983.9; 2025-01-21: 12983.9; 2025-01-22: 12983.9; 2025-01-23: 12983.9; 2025-01-24: 12983.9; 2025-01-25: 12983.9; 2025-01-26: 12983.9; 2025-01-27: 12983.9; 2025-01-28: 12983.9; 2025-01-29: 12983.9; 2025-01-30: 12983.9; 2025-01-31: 12983.9; 2025-02-01: 12983.9; 2025-02-02: 12983.9; 2025-02-03: 12983.9; 2025-02-04: 12983.9; 2025-02-05: 12983.9; 2025-02-06: 12983.9; 2025-02-07: 12983.9; 2025-02-08: 12983.9; 2025-02-09: 12983.9; 2025-02-10: 12983.9; 2025-02-11: 12983.9; 2025-02-12: 12983.9; 2025-02-13: 12983.9; 2025-02-14: 12983.9; 2025-02-15: 12983.9; 2025-02-16: 12983.9; 2025-02-17: 12983.9; 2025-02-18: 12983.9; 2025-02-19: 12983.9; 2025-02-20: 12983.9; 2025-02-21: 12983.9; 2025-02-22: 12983.9; 2025-02-23: 12983.9; 2025-02-24: 12983.9; 2025-02-25: 12983.9; 2025-02-26: 12983.9; 2025-02-27: 12983.9; 2025-02-28: 12983.9; 2025-03-01: 12983.9; 2025-03-02: 12983.9; 2025-03-03: 12983.9; 2025-03-04: 12983.9; 2025-03-05: 12983.9; 2025-03-06: 12983.9; 2025-03-07: 12983.9; 2025-03-08: 12983.9; 2025-03-09: 12983.9; 2025-03-10: 12983.9; 2025-03-11: 12983.9; 2025-03-12: 12983.9; 2025-03-13: 12983.9; 2025-03-14: 12983.9; 2025-03-15: 12983.9; 2025-03-16: 12983.9; 2025-03-17: 12983.9; 2025-03-18: 12983.9; 2025-03-19: 12983.9; 2025-03-20: 12983.9; 2025-03-21: 12983.9; 2025-03-22: 12983.9; 2025-03-23: 12983.9; 2025-03-24: 12983.9; 2025-03-25: 12983.9; 2025-03-26: 12983.9; 2025-03-27: 12983.9; 2025-03-28: 12983.9; 2025-03-29: 12983.9; 2025-03-30: 12983.9; 2025-03-31: 12983.9; 2025-04-01: 12983.9; 2025-04-02: 12983.9; 2025-04-03: 12983.9; 2025-04-04: 12983.9; 2025-04-05: 12983.9; 2025-04-06: 12983.9; 2025-04-07: 12983.9; 2025-04-08: 12983.9; 2025-04-09: 12983.9; 2025-04-10: 12983.9; 2025-04-11: 12983.9; 2025-04-12: 12983.9; 2025-04-13: 12983.9; 2025-04-14: 12983.9; 2025-04-15: 12983.9; 2025-04-16: 12983.9; 2025-04-17: 12983.9; 2025-04-18: 12983.9; 2025-04-19: 12983.9; 2025-04-20: 12983.9; 2025-04-21: 12983.9; 2025-04-22: 12983.9; 2025-04-23: 12983.9; 2025-04-24: 12983.9; 2025-04-25: 12983.9; 2025-04-26: 12983.9; 2025-04-27: 12983.9; 2025-04-28: 12983.9; 2025-04-29: 12983.9; 2025-04-30: 12983.9; 2025-05-01: 12983.9; 2025-05-02: 12983.9; 2025-05-03: 12983.9; 2025-05-04: 12983.9; 2025-05-05: 12983.9; 2025-05-06: 12983.9; 2025-05-07: 12983.9; 2025-05-08: 12983.9; 2025-05-09: 12983.9; 2025-05-10: 12983.9; 2025-05-11: 12983.9; 2025-05-12: 12983.9; 2025-05-13: 12983.9; 2025-05-14: 12983.9; 2025-05-15: 12983.9; 2025-05-16: 12983.9; 2025-05-17: 12983.9; 2025-05-18: 12983.9; 2025-05-19: 12983.9; 2025-05-20: 12983.9; 2025-05-21: 12983.9; 2025-05-22: 12983.9; 2025-05-23: 12983.9; 2025-05-24: 12983.9; 2025-05-25: 12983.9; 2025-05-26: 12983.9; 2025-05-27: 12983.9; 2025-05-28: 12983.9; 2025-05-29: 12983.9; 2025-05-30: 12983.9; 2025-05-31: 12983.9; 2025-06-01: 12983.9; 2025-06-02: 12983.9; 2025-06-03: 12983.9; 2025-06-04: 12983.9; 2025-06-05: 12983.9; 2025-06-06: 12983.9; 2025-06-07: 12983.9; 2025-06-08: 12983.9; 2025-06-09: 12983.9; 2025-06-10: 12983.9; 2025-06-11: 12983.9; 2025-06-12: 12983.9; 2025-06-13: 12983.9; 2025-06-14: 12983.9; 2025-06-15: 12983.9; 2025-06-16: 12983.9; 2025-06-17: 12983.9; 2025-06-18: 12983.9; 2025-06-19: 12983.9; 2025-06-20: 12983.9; 2025-06-21: 12983.9; 2025-06-22: 12983.9; 2025-06-23: 12983.9; 2025-06-24: 12983.9; 2025-06-25: 12983.9; 2025-06-26: 12983.9; 2025-06-27: 12983.9; 2025-06-28: 12983.9; 2025-06-29: 12983.9; 2025-06-30: 12983.9; 2025-07-01: 12983.9; 2025-07-02: 12983.9; 2025-07-03: 12983.9; 2025-07-04: 12983.9; 2025-07-05: 12983.9; 2025-07-06: 12983.9; 2025-07-07: 12983.9; 2025-07-08: 12983.9; 2025-07-09: 12983.9; 2025-07-10: 12983.9; 2025-07-11: 12983.9; 2025-07-12: 12983.9; 2025-07-13: 12983.9; 2025-07-14: 12983.9; 2025-07-15: 12983.9; 2025-07-16: 12983.9; 2025-07-17: 12983.9; 2025-07-18: 12983.9; 2025-07-19: 12983.9; 2025-07-20: 12983.9; 2025-07-21: 12983.9; 2025-07-22: 12983.9; 2025-07-23: 12983.9; 2025-07-24: 12983.9; 2025-07-25: 12983.9; 2025-07-26: 12983.9; 2025-07-27: 12983.9; 2025-07-28: 12983.9; 2025-07-29: 12983.9; 2025-07-30: 12983.9; 2025-07-31: 12983.9; 2025-08-01: 12983.9; 2025-08-02: 12983.9; 2025-08-03: 12983.9; 2025-08-04: 12983.9; 2025-08-05: 12983.9; 2025-08-06: 12983.9; 2025-08-07: 12983.9; 2025-08-08: 12983.9; 2025-08-09: 12983.9; 2025-08-10: 12983.9; 2025-08-11: 12983.9; 2025-08-12: 12983.9; 2025-08-13: 12983.9; 2025-08-15: 12983.9
377 | Inlet Separation and Fuel Gas Area |  | 2024-09-11 | 2025-01-15 | 12812.99 | 12983.9 |  |  | 2024-09-11: 0.25; 2024-09-12: 2.75; 2024-09-13: 2.75; 2024-09-14: 8.24; 2024-09-15: 8.24; 2024-09-16: 16.98; 2024-09-17: 36.95; 2024-09-18: 67.42; 2024-09-19: 106.87; 2024-09-20: 106.87; 2024-09-21: 164.29; 2024-09-22: 221.72; 2024-09-23: 277.15; 2024-09-24: 321.86; 2024-09-25: 364.96; 2024-09-26: 399.82; 2024-09-27: 399.82; 2024-09-28: 423.44; 2024-09-29: 444.07; 2024-09-30: 462.45; 2024-10-01: 478.58; 2024-10-02: 494.71; 2024-10-03: 541.49; 2024-10-04: 541.49; 2024-10-05: 589.88; 2024-10-06: 638.42; 2024-10-07: 687.11; 2024-10-08: 735.81; 2024-10-09: 784.5; 2024-10-10: 833.2; 2024-10-11: 833.2; 2024-10-12: 918.28; 2024-10-13: 1047.84; 2024-10-14: 1177.41; 2024-10-15: 1307.54; 2024-10-16: 1437.7; 2024-10-17: 1567.88; 2024-10-18: 1567.88; 2024-10-19: 1698.27; 2024-10-20: 1828.89; 2024-10-21: 2066.78; 2024-10-22: 2310.31; 2024-10-23: 2554.64; 2024-10-24: 2799.9; 2024-10-25: 2799.9; 2024-10-26: 3045.64; 2024-10-27: 3292.01; 2024-10-28: 3538.39; 2024-10-29: 3842.84; 2024-10-30: 4218.47; 2024-10-31: 4594.36; 2024-11-01: 4594.36; 2024-11-02: 4972.89; 2024-11-03: 5352.33; 2024-11-04: 5731.85; 2024-11-05: 6111.47; 2024-11-06: 6491.59; 2024-11-07: 6872.32; 2024-11-08: 6872.32; 2024-11-09: 7253.79; 2024-11-10: 7637.3; 2024-11-11: 8022.11; 2024-11-12: 8406.91; 2024-11-13: 8792.65; 2024-11-14: 9179.26; 2024-11-15: 9179.26; 2024-11-16: 9507.79; 2024-11-17: 9765.34; 2024-11-18: 10022.9; 2024-11-19: 10280.45; 2024-11-20: 10538.8; 2024-11-21: 10798.25; 2024-11-22: 10798.25; 2024-11-23: 11057.11; 2024-11-24: 11315.06; 2024-11-25: 11465.73; 2024-11-26: 11610.75; 2024-11-27: 11754.66; 2024-11-28: 11897.28; 2024-11-29: 11897.28; 2024-11-30: 12039.23; 2024-12-01: 12180.39; 2024-12-02: 12321.54; 2024-12-03: 12426.4; 2024-12-04: 12486.11; 2024-12-05: 12544.81; 2024-12-06: 12544.81; 2024-12-07: 12601.07; 2024-12-08: 12656.65; 2024-12-09: 12712.1; 2024-12-10: 12767.39; 2024-12-11: 12821.98; 2024-12-12: 12845.07; 2024-12-13: 12845.07; 2024-12-14: 12866.36; 2024-12-15: 12886.73; 2024-12-16: 12906.29; 2024-12-17: 12925.85; 2024-12-18: 12944.66; 2024-12-19: 12962.86; 2024-12-20: 12962.86; 2024-12-21: 12973.7; 2024-12-22: 12975.56; 2024-12-23: 12977.41; 2024-12-24: 12978.7; 2024-12-25: 12979.75; 2024-12-26: 12980.49; 2024-12-27: 12980.49; 2024-12-28: 12981.12; 2024-12-29: 12981.75; 2024-12-30: 12982.38; 2024-12-31: 12983.01; 2025-01-01: 12983.01; 2025-01-02: 12983.4; 2025-01-03: 12983.4; 2025-01-04: 12983.51; 2025-01-05: 12983.62; 2025-01-06: 12983.66; 2025-01-07: 12983.7; 2025-01-08: 12983.74; 2025-01-09: 12983.77; 2025-01-10: 12983.77; 2025-01-11: 12983.81; 2025-01-12: 12983.81; 2025-01-13: 12983.84; 2025-01-14: 12983.88; 2025-01-15: 12983.9; 2025-01-16: 12983.9; 2025-01-17: 12983.9; 2025-01-18: 12983.9; 2025-01-19: 12983.9; 2025-01-20: 12983.9; 2025-01-21: 12983.9; 2025-01-22: 12983.9; 2025-01-23: 12983.9; 2025-01-24: 12983.9; 2025-01-25: 12983.9; 2025-01-26: 12983.9; 2025-01-27: 12983.9; 2025-01-28: 12983.9; 2025-01-29: 12983.9; 2025-01-30: 12983.9; 2025-01-31: 12983.9; 2025-02-01: 12983.9; 2025-02-02: 12983.9; 2025-02-03: 12983.9; 2025-02-04: 12983.9; 2025-02-05: 12983.9; 2025-02-06: 12983.9; 2025-02-07: 12983.9; 2025-02-08: 12983.9; 2025-02-09: 12983.9; 2025-02-10: 12983.9; 2025-02-11: 12983.9; 2025-02-12: 12983.9; 2025-02-13: 12983.9; 2025-02-14: 12983.9; 2025-02-15: 12983.9; 2025-02-16: 12983.9; 2025-02-17: 12983.9; 2025-02-18: 12983.9; 2025-02-19: 12983.9; 2025-02-20: 12983.9; 2025-02-21: 12983.9; 2025-02-22: 12983.9; 2025-02-23: 12983.9; 2025-02-24: 12983.9; 2025-02-25: 12983.9; 2025-02-26: 12983.9; 2025-02-27: 12983.9; 2025-02-28: 12983.9; 2025-03-01: 12983.9; 2025-03-02: 12983.9; 2025-03-03: 12983.9; 2025-03-04: 12983.9; 2025-03-05: 12983.9; 2025-03-06: 12983.9; 2025-03-07: 12983.9; 2025-03-08: 12983.9; 2025-03-09: 12983.9; 2025-03-10: 12983.9; 2025-03-11: 12983.9; 2025-03-12: 12983.9; 2025-03-13: 12983.9; 2025-03-14: 12983.9; 2025-03-15: 12983.9; 2025-03-16: 12983.9; 2025-03-17: 12983.9; 2025-03-18: 12983.9; 2025-03-19: 12983.9; 2025-03-20: 12983.9; 2025-03-21: 12983.9; 2025-03-22: 12983.9; 2025-03-23: 12983.9; 2025-03-24: 12983.9; 2025-03-25: 12983.9; 2025-03-26: 12983.9; 2025-03-27: 12983.9; 2025-03-28: 12983.9; 2025-03-29: 12983.9; 2025-03-30: 12983.9; 2025-03-31: 12983.9; 2025-04-01: 12983.9; 2025-04-02: 12983.9; 2025-04-03: 12983.9; 2025-04-04: 12983.9; 2025-04-05: 12983.9; 2025-04-06: 12983.9; 2025-04-07: 12983.9; 2025-04-08: 12983.9; 2025-04-09: 12983.9; 2025-04-10: 12983.9; 2025-04-11: 12983.9; 2025-04-12: 12983.9; 2025-04-13: 12983.9; 2025-04-14: 12983.9; 2025-04-15: 12983.9; 2025-04-16: 12983.9; 2025-04-17: 12983.9; 2025-04-18: 12983.9; 2025-04-19: 12983.9; 2025-04-20: 12983.9; 2025-04-21: 12983.9; 2025-04-22: 12983.9; 2025-04-23: 12983.9; 2025-04-24: 12983.9; 2025-04-25: 12983.9; 2025-04-26: 12983.9; 2025-04-27: 12983.9; 2025-04-28: 12983.9; 2025-04-29: 12983.9; 2025-04-30: 12983.9; 2025-05-01: 12983.9; 2025-05-02: 12983.9; 2025-05-03: 12983.9; 2025-05-04: 12983.9; 2025-05-05: 12983.9; 2025-05-06: 12983.9; 2025-05-07: 12983.9; 2025-05-08: 12983.9; 2025-05-09: 12983.9; 2025-05-10: 12983.9; 2025-05-11: 12983.9; 2025-05-12: 12983.9; 2025-05-13: 12983.9; 2025-05-14: 12983.9; 2025-05-15: 12983.9; 2025-05-16: 12983.9; 2025-05-17: 12983.9; 2025-05-18: 12983.9; 2025-05-19: 12983.9; 2025-05-20: 12983.9; 2025-05-21: 12983.9; 2025-05-22: 12983.9; 2025-05-23: 12983.9; 2025-05-24: 12983.9; 2025-05-25: 12983.9; 2025-05-26: 12983.9; 2025-05-27: 12983.9; 2025-05-28: 12983.9; 2025-05-29: 12983.9; 2025-05-30: 12983.9; 2025-05-31: 12983.9; 2025-06-01: 12983.9; 2025-06-02: 12983.9; 2025-06-03: 12983.9; 2025-06-04: 12983.9; 2025-06-05: 12983.9; 2025-06-06: 12983.9; 2025-06-07: 12983.9; 2025-06-08: 12983.9; 2025-06-09: 12983.9; 2025-06-10: 12983.9; 2025-06-11: 12983.9; 2025-06-12: 12983.9; 2025-06-13: 12983.9; 2025-06-14: 12983.9; 2025-06-15: 12983.9; 2025-06-16: 12983.9; 2025-06-17: 12983.9; 2025-06-18: 12983.9; 2025-06-19: 12983.9; 2025-06-20: 12983.9; 2025-06-21: 12983.9; 2025-06-22: 12983.9; 2025-06-23: 12983.9; 2025-06-24: 12983.9; 2025-06-25: 12983.9; 2025-06-26: 12983.9; 2025-06-27: 12983.9; 2025-06-28: 12983.9; 2025-06-29: 12983.9; 2025-06-30: 12983.9; 2025-07-01: 12983.9; 2025-07-02: 12983.9; 2025-07-03: 12983.9; 2025-07-04: 12983.9; 2025-07-05: 12983.9; 2025-07-06: 12983.9; 2025-07-07: 12983.9; 2025-07-08: 12983.9; 2025-07-09: 12983.9; 2025-07-10: 12983.9; 2025-07-11: 12983.9; 2025-07-12: 12983.9; 2025-07-13: 12983.9; 2025-07-14: 12983.9; 2025-07-15: 12983.9; 2025-07-16: 12983.9; 2025-07-17: 12983.9; 2025-07-18: 12983.9; 2025-07-19: 12983.9; 2025-07-20: 12983.9; 2025-07-21: 12983.9; 2025-07-22: 12983.9; 2025-07-23: 12983.9; 2025-07-24: 12983.9; 2025-07-25: 12983.9; 2025-07-26: 12983.9; 2025-07-27: 12983.9; 2025-07-28: 12983.9; 2025-07-29: 12983.9; 2025-07-30: 12983.9; 2025-07-31: 12983.9; 2025-08-01: 12983.9; 2025-08-02: 12983.9; 2025-08-03: 12983.9; 2025-08-04: 12983.9; 2025-08-05: 12983.9; 2025-08-06: 12983.9; 2025-08-07: 12983.9; 2025-08-08: 12983.9; 2025-08-09: 12983.9; 2025-08-10: 12983.9; 2025-08-11: 12983.9; 2025-08-12: 12983.9; 2025-08-13: 12983.9; 2025-08-15: 12983.9
378 | CTME240010 | Installation & Alignment - Condensate Transfer Pump (22-201 A/B) | 2024-09-11 | 2024-09-30 | 369.6 | 374.53 | 6 | MRT | 2024-09-11: 0.25; 2024-09-12: 2.75; 2024-09-13: 2.75; 2024-09-14: 8.24; 2024-09-15: 8.24; 2024-09-16: 16.98; 2024-09-17: 36.95; 2024-09-18: 67.42; 2024-09-19: 106.87; 2024-09-20: 106.87; 2024-09-21: 164.29; 2024-09-22: 221.72; 2024-09-23: 277.15; 2024-09-24: 314.61; 2024-09-25: 341.57; 2024-09-26: 360.3; 2024-09-27: 360.3; 2024-09-28: 367.79; 2024-09-29: 372.28; 2024-09-30: 374.53; 2024-10-01: 374.53; 2024-10-02: 374.53; 2024-10-03: 374.53; 2024-10-04: 374.53; 2024-10-05: 374.53; 2024-10-06: 374.53; 2024-10-07: 374.53; 2024-10-08: 374.53; 2024-10-09: 374.53; 2024-10-10: 374.53; 2024-10-11: 374.53; 2024-10-12: 374.53; 2024-10-13: 374.53; 2024-10-14: 374.53; 2024-10-15: 374.53; 2024-10-16: 374.53; 2024-10-17: 374.53; 2024-10-18: 374.53; 2024-10-19: 374.53; 2024-10-20: 374.53; 2024-10-21: 374.53; 2024-10-22: 374.53; 2024-10-23: 374.53; 2024-10-24: 374.53; 2024-10-25: 374.53; 2024-10-26: 374.53; 2024-10-27: 374.53; 2024-10-28: 374.53; 2024-10-29: 374.53; 2024-10-30: 374.53; 2024-10-31: 374.53; 2024-11-01: 374.53; 2024-11-02: 374.53; 2024-11-03: 374.53; 2024-11-04: 374.53; 2024-11-05: 374.53; 2024-11-06: 374.53; 2024-11-07: 374.53; 2024-11-08: 374.53; 2024-11-09: 374.53; 2024-11-10: 374.53; 2024-11-11: 374.53; 2024-11-12: 374.53; 2024-11-13: 374.53; 2024-11-14: 374.53; 2024-11-15: 374.53; 2024-11-16: 374.53; 2024-11-17: 374.53; 2024-11-18: 374.53; 2024-11-19: 374.53; 2024-11-20: 374.53; 2024-11-21: 374.53; 2024-11-22: 374.53; 2024-11-23: 374.53; 2024-11-24: 374.53; 2024-11-25: 374.53; 2024-11-26: 374.53; 2024-11-27: 374.53; 2024-11-28: 374.53; 2024-11-29: 374.53; 2024-11-30: 374.53; 2024-12-01: 374.53; 2024-12-02: 374.53; 2024-12-03: 374.53; 2024-12-04: 374.53; 2024-12-05: 374.53; 2024-12-06: 374.53; 2024-12-07: 374.53; 2024-12-08: 374.53; 2024-12-09: 374.53; 2024-12-10: 374.53; 2024-12-11: 374.53; 2024-12-12: 374.53; 2024-12-13: 374.53; 2024-12-14: 374.53; 2024-12-15: 374.53; 2024-12-16: 374.53; 2024-12-17: 374.53; 2024-12-18: 374.53; 2024-12-19: 374.53; 2024-12-20: 374.53; 2024-12-21: 374.53; 2024-12-22: 374.53; 2024-12-23: 374.53; 2024-12-24: 374.53; 2024-12-25: 374.53; 2024-12-26: 374.53; 2024-12-27: 374.53; 2024-12-28: 374.53; 2024-12-29: 374.53; 2024-12-30: 374.53; 2024-12-31: 374.53; 2025-01-01: 374.53; 2025-01-02: 374.53; 2025-01-03: 374.53; 2025-01-04: 374.53; 2025-01-05: 374.53; 2025-01-06: 374.53; 2025-01-07: 374.53; 2025-01-08: 374.53; 2025-01-09: 374.53; 2025-01-10: 374.53; 2025-01-11: 374.53; 2025-01-12: 374.53; 2025-01-13: 374.53; 2025-01-14: 374.53; 2025-01-15: 374.53; 2025-01-16: 374.53; 2025-01-17: 374.53; 2025-01-18: 374.53; 2025-01-19: 374.53; 2025-01-20: 374.53; 2025-01-21: 374.53; 2025-01-22: 374.53; 2025-01-23: 374.53; 2025-01-24: 374.53; 2025-01-25: 374.53; 2025-01-26: 374.53; 2025-01-27: 374.53; 2025-01-28: 374.53; 2025-01-29: 374.53; 2025-01-30: 374.53; 2025-01-31: 374.53; 2025-02-01: 374.53; 2025-02-02: 374.53; 2025-02-03: 374.53; 2025-02-04: 374.53; 2025-02-05: 374.53; 2025-02-06: 374.53; 2025-02-07: 374.53; 2025-02-08: 374.53; 2025-02-09: 374.53; 2025-02-10: 374.53; 2025-02-11: 374.53; 2025-02-12: 374.53; 2025-02-13: 374.53; 2025-02-14: 374.53; 2025-02-15: 374.53; 2025-02-16: 374.53; 2025-02-17: 374.53; 2025-02-18: 374.53; 2025-02-19: 374.53; 2025-02-20: 374.53; 2025-02-21: 374.53; 2025-02-22: 374.53; 2025-02-23: 374.53; 2025-02-24: 374.53; 2025-02-25: 374.53; 2025-02-26: 374.53; 2025-02-27: 374.53; 2025-02-28: 374.53; 2025-03-01: 374.53; 2025-03-02: 374.53; 2025-03-03: 374.53; 2025-03-04: 374.53; 2025-03-05: 374.53; 2025-03-06: 374.53; 2025-03-07: 374.53; 2025-03-08: 374.53; 2025-03-09: 374.53; 2025-03-10: 374.53; 2025-03-11: 374.53; 2025-03-12: 374.53; 2025-03-13: 374.53; 2025-03-14: 374.53; 2025-03-15: 374.53; 2025-03-16: 374.53; 2025-03-17: 374.53; 2025-03-18: 374.53; 2025-03-19: 374.53; 2025-03-20: 374.53; 2025-03-21: 374.53; 2025-03-22: 374.53; 2025-03-23: 374.53; 2025-03-24: 374.53; 2025-03-25: 374.53; 2025-03-26: 374.53; 2025-03-27: 374.53; 2025-03-28: 374.53; 2025-03-29: 374.53; 2025-03-30: 374.53; 2025-03-31: 374.53; 2025-04-01: 374.53; 2025-04-02: 374.53; 2025-04-03: 374.53; 2025-04-04: 374.53; 2025-04-05: 374.53; 2025-04-06: 374.53; 2025-04-07: 374.53; 2025-04-08: 374.53; 2025-04-09: 374.53; 2025-04-10: 374.53; 2025-04-11: 374.53; 2025-04-12: 374.53; 2025-04-13: 374.53; 2025-04-14: 374.53; 2025-04-15: 374.53; 2025-04-16: 374.53; 2025-04-17: 374.53; 2025-04-18: 374.53; 2025-04-19: 374.53; 2025-04-20: 374.53; 2025-04-21: 374.53; 2025-04-22: 374.53; 2025-04-23: 374.53; 2025-04-24: 374.53; 2025-04-25: 374.53; 2025-04-26: 374.53; 2025-04-27: 374.53; 2025-04-28: 374.53; 2025-04-29: 374.53; 2025-04-30: 374.53; 2025-05-01: 374.53; 2025-05-02: 374.53; 2025-05-03: 374.53; 2025-05-04: 374.53; 2025-05-05: 374.53; 2025-05-06: 374.53; 2025-05-07: 374.53; 2025-05-08: 374.53; 2025-05-09: 374.53; 2025-05-10: 374.53; 2025-05-11: 374.53; 2025-05-12: 374.53; 2025-05-13: 374.53; 2025-05-14: 374.53; 2025-05-15: 374.53; 2025-05-16: 374.53; 2025-05-17: 374.53; 2025-05-18: 374.53; 2025-05-19: 374.53; 2025-05-20: 374.53; 2025-05-21: 374.53; 2025-05-22: 374.53; 2025-05-23: 374.53; 2025-05-24: 374.53; 2025-05-25: 374.53; 2025-05-26: 374.53; 2025-05-27: 374.53; 2025-05-28: 374.53; 2025-05-29: 374.53; 2025-05-30: 374.53; 2025-05-31: 374.53; 2025-06-01: 374.53; 2025-06-02: 374.53; 2025-06-03: 374.53; 2025-06-04: 374.53; 2025-06-05: 374.53; 2025-06-06: 374.53; 2025-06-07: 374.53; 2025-06-08: 374.53; 2025-06-09: 374.53; 2025-06-10: 374.53; 2025-06-11: 374.53; 2025-06-12: 374.53; 2025-06-13: 374.53; 2025-06-14: 374.53; 2025-06-15: 374.53; 2025-06-16: 374.53; 2025-06-17: 374.53; 2025-06-18: 374.53; 2025-06-19: 374.53; 2025-06-20: 374.53; 2025-06-21: 374.53; 2025-06-22: 374.53; 2025-06-23: 374.53; 2025-06-24: 374.53; 2025-06-25: 374.53; 2025-06-26: 374.53; 2025-06-27: 374.53; 2025-06-28: 374.53; 2025-06-29: 374.53; 2025-06-30: 374.53; 2025-07-01: 374.53; 2025-07-02: 374.53; 2025-07-03: 374.53; 2025-07-04: 374.53; 2025-07-05: 374.53; 2025-07-06: 374.53; 2025-07-07: 374.53; 2025-07-08: 374.53; 2025-07-09: 374.53; 2025-07-10: 374.53; 2025-07-11: 374.53; 2025-07-12: 374.53; 2025-07-13: 374.53; 2025-07-14: 374.53; 2025-07-15: 374.53; 2025-07-16: 374.53; 2025-07-17: 374.53; 2025-07-18: 374.53; 2025-07-19: 374.53; 2025-07-20: 374.53; 2025-07-21: 374.53; 2025-07-22: 374.53; 2025-07-23: 374.53; 2025-07-24: 374.53; 2025-07-25: 374.53; 2025-07-26: 374.53; 2025-07-27: 374.53; 2025-07-28: 374.53; 2025-07-29: 374.53; 2025-07-30: 374.53; 2025-07-31: 374.53; 2025-08-01: 374.53; 2025-08-02: 374.53; 2025-08-03: 374.53; 2025-08-04: 374.53; 2025-08-05: 374.53; 2025-08-06: 374.53; 2025-08-07: 374.53; 2025-08-08: 374.53; 2025-08-09: 374.53; 2025-08-10: 374.53; 2025-08-11: 374.53; 2025-08-12: 374.53; 2025-08-13: 374.53; 2025-08-15: 374.53
379 | CTME240030 | Heavy-duty Installation & Alignment - Separator (Devonian) (VA-20-401) | 2024-09-24 | 21-Dec-24 | 11939.25 | 12098.51 | 219.9 | MST | 2024-09-24: 7.26; 2024-09-25: 23.39; 2024-09-26: 39.52; 2024-09-27: 39.52; 2024-09-28: 55.65; 2024-09-29: 71.78; 2024-09-30: 87.92; 2024-10-01: 104.05; 2024-10-02: 120.18; 2024-10-03: 166.96; 2024-10-04: 166.96; 2024-10-05: 215.35; 2024-10-06: 263.75; 2024-10-07: 312.14; 2024-10-08: 360.54; 2024-10-09: 408.93; 2024-10-10: 457.32; 2024-10-11: 457.32; 2024-10-12: 542.01; 2024-10-13: 671.06; 2024-10-14: 800.11; 2024-10-15: 929.17; 2024-10-16: 1058.22; 2024-10-17: 1187.27; 2024-10-18: 1187.27; 2024-10-19: 1316.32; 2024-10-20: 1445.37; 2024-10-21: 1681.69; 2024-10-22: 1923.66; 2024-10-23: 2165.63; 2024-10-24: 2407.6; 2024-10-25: 2407.6; 2024-10-26: 2649.57; 2024-10-27: 2891.54; 2024-10-28: 3133.51; 2024-10-29: 3433.56; 2024-10-30: 3804.58; 2024-10-31: 4175.6; 2024-11-01: 4175.6; 2024-11-02: 4546.62; 2024-11-03: 4917.64; 2024-11-04: 5288.66; 2024-11-05: 5659.68; 2024-11-06: 6030.7; 2024-11-07: 6401.72; 2024-11-08: 6401.72; 2024-11-09: 6772.74; 2024-11-10: 7143.76; 2024-11-11: 7514.79; 2024-11-12: 7885.81; 2024-11-13: 8256.83; 2024-11-14: 8627.85; 2024-11-15: 8627.85; 2024-11-16: 8940.8; 2024-11-17: 9182.77; 2024-11-18: 9424.74; 2024-11-19: 9666.71; 2024-11-20: 9908.68; 2024-11-21: 10150.65; 2024-11-22: 10150.65; 2024-11-23: 10392.62; 2024-11-24: 10634.59; 2024-11-25: 10769.28; 2024-11-26: 10898.33; 2024-11-27: 11027.39; 2024-11-28: 11156.44; 2024-11-29: 11156.44; 2024-11-30: 11285.49; 2024-12-01: 11414.54; 2024-12-02: 11543.59; 2024-12-03: 11636.34; 2024-12-04: 11684.74; 2024-12-05: 11733.13; 2024-12-06: 11733.13; 2024-12-07: 11781.53; 2024-12-08: 11829.92; 2024-12-09: 11878.31; 2024-12-10: 11926.71; 2024-12-11: 11975.1; 2024-12-12: 11992.85; 2024-12-13: 11992.85; 2024-12-14: 12008.98; 2024-12-15: 12025.11; 2024-12-16: 12041.24; 2024-12-17: 12057.37; 2024-12-18: 12073.5; 2024-12-19: 12089.63; 2024-12-20: 12089.63; 2024-12-21: 12098.51; 2024-12-22: 12098.51; 2024-12-23: 12098.51; 2024-12-24: 12098.51; 2024-12-25: 12098.51; 2024-12-26: 12098.51; 2024-12-27: 12098.51; 2024-12-28: 12098.51; 2024-12-29: 12098.51; 2024-12-30: 12098.51; 2024-12-31: 12098.51; 2025-01-01: 12098.51; 2025-01-02: 12098.51; 2025-01-03: 12098.51; 2025-01-04: 12098.51; 2025-01-05: 12098.51; 2025-01-06: 12098.51; 2025-01-07: 12098.51; 2025-01-08: 12098.51; 2025-01-09: 12098.51; 2025-01-10: 12098.51; 2025-01-11: 12098.51; 2025-01-12: 12098.51; 2025-01-13: 12098.51; 2025-01-14: 12098.51; 2025-01-15: 12098.51; 2025-01-16: 12098.51; 2025-01-17: 12098.51; 2025-01-18: 12098.51; 2025-01-19: 12098.51; 2025-01-20: 12098.51; 2025-01-21: 12098.51; 2025-01-22: 12098.51; 2025-01-23: 12098.51; 2025-01-24: 12098.51; 2025-01-25: 12098.51; 2025-01-26: 12098.51; 2025-01-27: 12098.51; 2025-01-28: 12098.51; 2025-01-29: 12098.51; 2025-01-30: 12098.51; 2025-01-31: 12098.51; 2025-02-01: 12098.51; 2025-02-02: 12098.51; 2025-02-03: 12098.51; 2025-02-04: 12098.51; 2025-02-05: 12098.51; 2025-02-06: 12098.51; 2025-02-07: 12098.51; 2025-02-08: 12098.51; 2025-02-09: 12098.51; 2025-02-10: 12098.51; 2025-02-11: 12098.51; 2025-02-12: 12098.51; 2025-02-13: 12098.51; 2025-02-14: 12098.51; 2025-02-15: 12098.51; 2025-02-16: 12098.51; 2025-02-17: 12098.51; 2025-02-18: 12098.51; 2025-02-19: 12098.51; 2025-02-20: 12098.51; 2025-02-21: 12098.51; 2025-02-22: 12098.51; 2025-02-23: 12098.51; 2025-02-24: 12098.51; 2025-02-25: 12098.51; 2025-02-26: 12098.51; 2025-02-27: 12098.51; 2025-02-28: 12098.51; 2025-03-01: 12098.51; 2025-03-02: 12098.51; 2025-03-03: 12098.51; 2025-03-04: 12098.51; 2025-03-05: 12098.51; 2025-03-06: 12098.51; 2025-03-07: 12098.51; 2025-03-08: 12098.51; 2025-03-09: 12098.51; 2025-03-10: 12098.51; 2025-03-11: 12098.51; 2025-03-12: 12098.51; 2025-03-13: 12098.51; 2025-03-14: 12098.51; 2025-03-15: 12098.51; 2025-03-16: 12098.51; 2025-03-17: 12098.51; 2025-03-18: 12098.51; 2025-03-19: 12098.51; 2025-03-20: 12098.51; 2025-03-21: 12098.51; 2025-03-22: 12098.51; 2025-03-23: 12098.51; 2025-03-24: 12098.51; 2025-03-25: 12098.51; 2025-03-26: 12098.51; 2025-03-27: 12098.51; 2025-03-28: 12098.51; 2025-03-29: 12098.51; 2025-03-30: 12098.51; 2025-03-31: 12098.51; 2025-04-01: 12098.51; 2025-04-02: 12098.51; 2025-04-03: 12098.51; 2025-04-04: 12098.51; 2025-04-05: 12098.51; 2025-04-06: 12098.51; 2025-04-07: 12098.51; 2025-04-08: 12098.51; 2025-04-09: 12098.51; 2025-04-10: 12098.51; 2025-04-11: 12098.51; 2025-04-12: 12098.51; 2025-04-13: 12098.51; 2025-04-14: 12098.51; 2025-04-15: 12098.51; 2025-04-16: 12098.51; 2025-04-17: 12098.51; 2025-04-18: 12098.51; 2025-04-19: 12098.51; 2025-04-20: 12098.51; 2025-04-21: 12098.51; 2025-04-22: 12098.51; 2025-04-23: 12098.51; 2025-04-24: 12098.51; 2025-04-25: 12098.51; 2025-04-26: 12098.51; 2025-04-27: 12098.51; 2025-04-28: 12098.51; 2025-04-29: 12098.51; 2025-04-30: 12098.51; 2025-05-01: 12098.51; 2025-05-02: 12098.51; 2025-05-03: 12098.51; 2025-05-04: 12098.51; 2025-05-05: 12098.51; 2025-05-06: 12098.51; 2025-05-07: 12098.51; 2025-05-08: 12098.51; 2025-05-09: 12098.51; 2025-05-10: 12098.51; 2025-05-11: 12098.51; 2025-05-12: 12098.51; 2025-05-13: 12098.51; 2025-05-14: 12098.51; 2025-05-15: 12098.51; 2025-05-16: 12098.51; 2025-05-17: 12098.51; 2025-05-18: 12098.51; 2025-05-19: 12098.51; 2025-05-20: 12098.51; 2025-05-21: 12098.51; 2025-05-22: 12098.51; 2025-05-23: 12098.51; 2025-05-24: 12098.51; 2025-05-25: 12098.51; 2025-05-26: 12098.51; 2025-05-27: 12098.51; 2025-05-28: 12098.51; 2025-05-29: 12098.51; 2025-05-30: 12098.51; 2025-05-31: 12098.51; 2025-06-01: 12098.51; 2025-06-02: 12098.51; 2025-06-03: 12098.51; 2025-06-04: 12098.51; 2025-06-05: 12098.51; 2025-06-06: 12098.51; 2025-06-07: 12098.51; 2025-06-08: 12098.51; 2025-06-09: 12098.51; 2025-06-10: 12098.51; 2025-06-11: 12098.51; 2025-06-12: 12098.51; 2025-06-13: 12098.51; 2025-06-14: 12098.51; 2025-06-15: 12098.51; 2025-06-16: 12098.51; 2025-06-17: 12098.51; 2025-06-18: 12098.51; 2025-06-19: 12098.51; 2025-06-20: 12098.51; 2025-06-21: 12098.51; 2025-06-22: 12098.51; 2025-06-23: 12098.51; 2025-06-24: 12098.51; 2025-06-25: 12098.51; 2025-06-26: 12098.51; 2025-06-27: 12098.51; 2025-06-28: 12098.51; 2025-06-29: 12098.51; 2025-06-30: 12098.51; 2025-07-01: 12098.51; 2025-07-02: 12098.51; 2025-07-03: 12098.51; 2025-07-04: 12098.51; 2025-07-05: 12098.51; 2025-07-06: 12098.51; 2025-07-07: 12098.51; 2025-07-08: 12098.51; 2025-07-09: 12098.51; 2025-07-10: 12098.51; 2025-07-11: 12098.51; 2025-07-12: 12098.51; 2025-07-13: 12098.51; 2025-07-14: 12098.51; 2025-07-15: 12098.51; 2025-07-16: 12098.51; 2025-07-17: 12098.51; 2025-07-18: 12098.51; 2025-07-19: 12098.51; 2025-07-20: 12098.51; 2025-07-21: 12098.51; 2025-07-22: 12098.51; 2025-07-23: 12098.51; 2025-07-24: 12098.51; 2025-07-25: 12098.51; 2025-07-26: 12098.51; 2025-07-27: 12098.51; 2025-07-28: 12098.51; 2025-07-29: 12098.51; 2025-07-30: 12098.51; 2025-07-31: 12098.51; 2025-08-01: 12098.51; 2025-08-02: 12098.51; 2025-08-03: 12098.51; 2025-08-04: 12098.51; 2025-08-05: 12098.51; 2025-08-06: 12098.51; 2025-08-07: 12098.51; 2025-08-08: 12098.51; 2025-08-09: 12098.51; 2025-08-10: 12098.51; 2025-08-11: 12098.51; 2025-08-12: 12098.51; 2025-08-13: 12098.51; 2025-08-15: 12098.51
380 | CTME240020 | Installation & Alignment - HP Fuel gas KO Drum ( VD-45-401) | 2024-10-05 | 2025-01-02 | 5.25 | 5.32 | 0.1 | MST | 2024-10-05: 0; 2024-10-06: 0.01; 2024-10-07: 0.01; 2024-10-08: 0.02; 2024-10-09: 0.03; 2024-10-10: 0.04; 2024-10-11: 0.04; 2024-10-12: 0.04; 2024-10-13: 0.05; 2024-10-14: 0.06; 2024-10-15: 0.09; 2024-10-16: 0.11; 2024-10-17: 0.13; 2024-10-18: 0.13; 2024-10-19: 0.15; 2024-10-20: 0.17; 2024-10-21: 0.19; 2024-10-22: 0.21; 2024-10-23: 0.27; 2024-10-24: 0.33; 2024-10-25: 0.33; 2024-10-26: 0.38; 2024-10-27: 0.44; 2024-10-28: 0.5; 2024-10-29: 0.55; 2024-10-30: 0.61; 2024-10-31: 0.69; 2024-11-01: 0.69; 2024-11-02: 0.8; 2024-11-03: 0.9; 2024-11-04: 1.01; 2024-11-05: 1.12; 2024-11-06: 1.22; 2024-11-07: 1.33; 2024-11-08: 1.33; 2024-11-09: 1.44; 2024-11-10: 1.6; 2024-11-11: 1.76; 2024-11-12: 1.93; 2024-11-13: 2.09; 2024-11-14: 2.25; 2024-11-15: 2.25; 2024-11-16: 2.42; 2024-11-17: 2.58; 2024-11-18: 2.74; 2024-11-19: 2.9; 2024-11-20: 3.07; 2024-11-21: 3.23; 2024-11-22: 3.23; 2024-11-23: 3.39; 2024-11-24: 3.56; 2024-11-25: 3.72; 2024-11-26: 3.88; 2024-11-27: 3.99; 2024-11-28: 4.1; 2024-11-29: 4.1; 2024-11-30: 4.2; 2024-12-01: 4.31; 2024-12-02: 4.42; 2024-12-03: 4.52; 2024-12-04: 4.63; 2024-12-05: 4.71; 2024-12-06: 4.71; 2024-12-07: 4.77; 2024-12-08: 4.82; 2024-12-09: 4.88; 2024-12-10: 4.94; 2024-12-11: 4.99; 2024-12-12: 5.05; 2024-12-13: 5.05; 2024-12-14: 5.11; 2024-12-15: 5.13; 2024-12-16: 5.15; 2024-12-17: 5.17; 2024-12-18: 5.19; 2024-12-19: 5.21; 2024-12-20: 5.21; 2024-12-21: 5.23; 2024-12-22: 5.26; 2024-12-23: 5.27; 2024-12-24: 5.28; 2024-12-25: 5.28; 2024-12-26: 5.29; 2024-12-27: 5.29; 2024-12-28: 5.3; 2024-12-29: 5.31; 2024-12-30: 5.31; 2024-12-31: 5.32; 2025-01-01: 5.32; 2025-01-02: 5.32; 2025-01-03: 5.32; 2025-01-04: 5.32; 2025-01-05: 5.32; 2025-01-06: 5.32; 2025-01-07: 5.32; 2025-01-08: 5.32; 2025-01-09: 5.32; 2025-01-10: 5.32; 2025-01-11: 5.32; 2025-01-12: 5.32; 2025-01-13: 5.32; 2025-01-14: 5.32; 2025-01-15: 5.32; 2025-01-16: 5.32; 2025-01-17: 5.32; 2025-01-18: 5.32; 2025-01-19: 5.32; 2025-01-20: 5.32; 2025-01-21: 5.32; 2025-01-22: 5.32; 2025-01-23: 5.32; 2025-01-24: 5.32; 2025-01-25: 5.32; 2025-01-26: 5.32; 2025-01-27: 5.32; 2025-01-28: 5.32; 2025-01-29: 5.32; 2025-01-30: 5.32; 2025-01-31: 5.32; 2025-02-01: 5.32; 2025-02-02: 5.32; 2025-02-03: 5.32; 2025-02-04: 5.32; 2025-02-05: 5.32; 2025-02-06: 5.32; 2025-02-07: 5.32; 2025-02-08: 5.32; 2025-02-09: 5.32; 2025-02-10: 5.32; 2025-02-11: 5.32; 2025-02-12: 5.32; 2025-02-13: 5.32; 2025-02-14: 5.32; 2025-02-15: 5.32; 2025-02-16: 5.32; 2025-02-17: 5.32; 2025-02-18: 5.32; 2025-02-19: 5.32; 2025-02-20: 5.32; 2025-02-21: 5.32; 2025-02-22: 5.32; 2025-02-23: 5.32; 2025-02-24: 5.32; 2025-02-25: 5.32; 2025-02-26: 5.32; 2025-02-27: 5.32; 2025-02-28: 5.32; 2025-03-01: 5.32; 2025-03-02: 5.32; 2025-03-03: 5.32; 2025-03-04: 5.32; 2025-03-05: 5.32; 2025-03-06: 5.32; 2025-03-07: 5.32; 2025-03-08: 5.32; 2025-03-09: 5.32; 2025-03-10: 5.32; 2025-03-11: 5.32; 2025-03-12: 5.32; 2025-03-13: 5.32; 2025-03-14: 5.32; 2025-03-15: 5.32; 2025-03-16: 5.32; 2025-03-17: 5.32; 2025-03-18: 5.32; 2025-03-19: 5.32; 2025-03-20: 5.32; 2025-03-21: 5.32; 2025-03-22: 5.32; 2025-03-23: 5.32; 2025-03-24: 5.32; 2025-03-25: 5.32; 2025-03-26: 5.32; 2025-03-27: 5.32; 2025-03-28: 5.32; 2025-03-29: 5.32; 2025-03-30: 5.32; 2025-03-31: 5.32; 2025-04-01: 5.32; 2025-04-02: 5.32; 2025-04-03: 5.32; 2025-04-04: 5.32; 2025-04-05: 5.32; 2025-04-06: 5.32; 2025-04-07: 5.32; 2025-04-08: 5.32; 2025-04-09: 5.32; 2025-04-10: 5.32; 2025-04-11: 5.32; 2025-04-12: 5.32; 2025-04-13: 5.32; 2025-04-14: 5.32; 2025-04-15: 5.32; 2025-04-16: 5.32; 2025-04-17: 5.32; 2025-04-18: 5.32; 2025-04-19: 5.32; 2025-04-20: 5.32; 2025-04-21: 5.32; 2025-04-22: 5.32; 2025-04-23: 5.32; 2025-04-24: 5.32; 2025-04-25: 5.32; 2025-04-26: 5.32; 2025-04-27: 5.32; 2025-04-28: 5.32; 2025-04-29: 5.32; 2025-04-30: 5.32; 2025-05-01: 5.32; 2025-05-02: 5.32; 2025-05-03: 5.32; 2025-05-04: 5.32; 2025-05-05: 5.32; 2025-05-06: 5.32; 2025-05-07: 5.32; 2025-05-08: 5.32; 2025-05-09: 5.32; 2025-05-10: 5.32; 2025-05-11: 5.32; 2025-05-12: 5.32; 2025-05-13: 5.32; 2025-05-14: 5.32; 2025-05-15: 5.32; 2025-05-16: 5.32; 2025-05-17: 5.32; 2025-05-18: 5.32; 2025-05-19: 5.32; 2025-05-20: 5.32; 2025-05-21: 5.32; 2025-05-22: 5.32; 2025-05-23: 5.32; 2025-05-24: 5.32; 2025-05-25: 5.32; 2025-05-26: 5.32; 2025-05-27: 5.32; 2025-05-28: 5.32; 2025-05-29: 5.32; 2025-05-30: 5.32; 2025-05-31: 5.32; 2025-06-01: 5.32; 2025-06-02: 5.32; 2025-06-03: 5.32; 2025-06-04: 5.32; 2025-06-05: 5.32; 2025-06-06: 5.32; 2025-06-07: 5.32; 2025-06-08: 5.32; 2025-06-09: 5.32; 2025-06-10: 5.32; 2025-06-11: 5.32; 2025-06-12: 5.32; 2025-06-13: 5.32; 2025-06-14: 5.32; 2025-06-15: 5.32; 2025-06-16: 5.32; 2025-06-17: 5.32; 2025-06-18: 5.32; 2025-06-19: 5.32; 2025-06-20: 5.32; 2025-06-21: 5.32; 2025-06-22: 5.32; 2025-06-23: 5.32; 2025-06-24: 5.32; 2025-06-25: 5.32; 2025-06-26: 5.32; 2025-06-27: 5.32; 2025-06-28: 5.32; 2025-06-29: 5.32; 2025-06-30: 5.32; 2025-07-01: 5.32; 2025-07-02: 5.32; 2025-07-03: 5.32; 2025-07-04: 5.32; 2025-07-05: 5.32; 2025-07-06: 5.32; 2025-07-07: 5.32; 2025-07-08: 5.32; 2025-07-09: 5.32; 2025-07-10: 5.32; 2025-07-11: 5.32; 2025-07-12: 5.32; 2025-07-13: 5.32; 2025-07-14: 5.32; 2025-07-15: 5.32; 2025-07-16: 5.32; 2025-07-17: 5.32; 2025-07-18: 5.32; 2025-07-19: 5.32; 2025-07-20: 5.32; 2025-07-21: 5.32; 2025-07-22: 5.32; 2025-07-23: 5.32; 2025-07-24: 5.32; 2025-07-25: 5.32; 2025-07-26: 5.32; 2025-07-27: 5.32; 2025-07-28: 5.32; 2025-07-29: 5.32; 2025-07-30: 5.32; 2025-07-31: 5.32; 2025-08-01: 5.32; 2025-08-02: 5.32; 2025-08-03: 5.32; 2025-08-04: 5.32; 2025-08-05: 5.32; 2025-08-06: 5.32; 2025-08-07: 5.32; 2025-08-08: 5.32; 2025-08-09: 5.32; 2025-08-10: 5.32; 2025-08-11: 5.32; 2025-08-12: 5.32; 2025-08-13: 5.32; 2025-08-15: 5.32
381 | CTME240040 | Heavy-duty Installation & Alignment - Separator (Ordovician) (VA-20-402) | 2024-10-06 | 2025-01-02 | 217.49 | 220.39 | 4 | MST | 2024-10-06: 0.13; 2024-10-07: 0.43; 2024-10-08: 0.72; 2024-10-09: 1.01; 2024-10-10: 1.31; 2024-10-11: 1.31; 2024-10-12: 1.6; 2024-10-13: 1.9; 2024-10-14: 2.19; 2024-10-15: 3.04; 2024-10-16: 3.92; 2024-10-17: 4.8; 2024-10-18: 4.8; 2024-10-19: 5.69; 2024-10-20: 6.57; 2024-10-21: 7.45; 2024-10-22: 8.33; 2024-10-23: 9.87; 2024-10-24: 12.22; 2024-10-25: 12.22; 2024-10-26: 14.58; 2024-10-27: 16.93; 2024-10-28: 19.28; 2024-10-29: 21.63; 2024-10-30: 23.98; 2024-10-31: 26.33; 2024-11-01: 26.33; 2024-11-02: 30.63; 2024-11-03: 35.04; 2024-11-04: 39.45; 2024-11-05: 43.86; 2024-11-06: 48.27; 2024-11-07: 52.67; 2024-11-08: 52.67; 2024-11-09: 57.08; 2024-11-10: 62.55; 2024-11-11: 69.31; 2024-11-12: 76.06; 2024-11-13: 82.82; 2024-11-14: 89.58; 2024-11-15: 89.58; 2024-11-16: 96.34; 2024-11-17: 103.1; 2024-11-18: 109.86; 2024-11-19: 116.62; 2024-11-20: 123.37; 2024-11-21: 130.13; 2024-11-22: 130.13; 2024-11-23: 136.89; 2024-11-24: 143.65; 2024-11-25: 150.41; 2024-11-26: 157.17; 2024-11-27: 162.87; 2024-11-28: 167.28; 2024-11-29: 167.28; 2024-11-30: 171.68; 2024-12-01: 176.09; 2024-12-02: 180.5; 2024-12-03: 184.91; 2024-12-04: 189.32; 2024-12-05: 193.72; 2024-12-06: 193.72; 2024-12-07: 196.18; 2024-12-08: 198.53; 2024-12-09: 200.88; 2024-12-10: 203.23; 2024-12-11: 205.58; 2024-12-12: 207.93; 2024-12-13: 207.93; 2024-12-14: 210.28; 2024-12-15: 211.97; 2024-12-16: 212.85; 2024-12-17: 213.74; 2024-12-18: 214.62; 2024-12-19: 215.5; 2024-12-20: 215.5; 2024-12-21: 216.38; 2024-12-22: 217.26; 2024-12-23: 218.14; 2024-12-24: 218.47; 2024-12-25: 218.76; 2024-12-26: 219.05; 2024-12-27: 219.05; 2024-12-28: 219.35; 2024-12-29: 219.64; 2024-12-30: 219.94; 2024-12-31: 220.23; 2025-01-01: 220.23; 2025-01-02: 220.39; 2025-01-03: 220.39; 2025-01-04: 220.39; 2025-01-05: 220.39; 2025-01-06: 220.39; 2025-01-07: 220.39; 2025-01-08: 220.39; 2025-01-09: 220.39; 2025-01-10: 220.39; 2025-01-11: 220.39; 2025-01-12: 220.39; 2025-01-13: 220.39; 2025-01-14: 220.39; 2025-01-15: 220.39; 2025-01-16: 220.39; 2025-01-17: 220.39; 2025-01-18: 220.39; 2025-01-19: 220.39; 2025-01-20: 220.39; 2025-01-21: 220.39; 2025-01-22: 220.39; 2025-01-23: 220.39; 2025-01-24: 220.39; 2025-01-25: 220.39; 2025-01-26: 220.39; 2025-01-27: 220.39; 2025-01-28: 220.39; 2025-01-29: 220.39; 2025-01-30: 220.39; 2025-01-31: 220.39; 2025-02-01: 220.39; 2025-02-02: 220.39; 2025-02-03: 220.39; 2025-02-04: 220.39; 2025-02-05: 220.39; 2025-02-06: 220.39; 2025-02-07: 220.39; 2025-02-08: 220.39; 2025-02-09: 220.39; 2025-02-10: 220.39; 2025-02-11: 220.39; 2025-02-12: 220.39; 2025-02-13: 220.39; 2025-02-14: 220.39; 2025-02-15: 220.39; 2025-02-16: 220.39; 2025-02-17: 220.39; 2025-02-18: 220.39; 2025-02-19: 220.39; 2025-02-20: 220.39; 2025-02-21: 220.39; 2025-02-22: 220.39; 2025-02-23: 220.39; 2025-02-24: 220.39; 2025-02-25: 220.39; 2025-02-26: 220.39; 2025-02-27: 220.39; 2025-02-28: 220.39; 2025-03-01: 220.39; 2025-03-02: 220.39; 2025-03-03: 220.39; 2025-03-04: 220.39; 2025-03-05: 220.39; 2025-03-06: 220.39; 2025-03-07: 220.39; 2025-03-08: 220.39; 2025-03-09: 220.39; 2025-03-10: 220.39; 2025-03-11: 220.39; 2025-03-12: 220.39; 2025-03-13: 220.39; 2025-03-14: 220.39; 2025-03-15: 220.39; 2025-03-16: 220.39; 2025-03-17: 220.39; 2025-03-18: 220.39; 2025-03-19: 220.39; 2025-03-20: 220.39; 2025-03-21: 220.39; 2025-03-22: 220.39; 2025-03-23: 220.39; 2025-03-24: 220.39; 2025-03-25: 220.39; 2025-03-26: 220.39; 2025-03-27: 220.39; 2025-03-28: 220.39; 2025-03-29: 220.39; 2025-03-30: 220.39; 2025-03-31: 220.39; 2025-04-01: 220.39; 2025-04-02: 220.39; 2025-04-03: 220.39; 2025-04-04: 220.39; 2025-04-05: 220.39; 2025-04-06: 220.39; 2025-04-07: 220.39; 2025-04-08: 220.39; 2025-04-09: 220.39; 2025-04-10: 220.39; 2025-04-11: 220.39; 2025-04-12: 220.39; 2025-04-13: 220.39; 2025-04-14: 220.39; 2025-04-15: 220.39; 2025-04-16: 220.39; 2025-04-17: 220.39; 2025-04-18: 220.39; 2025-04-19: 220.39; 2025-04-20: 220.39; 2025-04-21: 220.39; 2025-04-22: 220.39; 2025-04-23: 220.39; 2025-04-24: 220.39; 2025-04-25: 220.39; 2025-04-26: 220.39; 2025-04-27: 220.39; 2025-04-28: 220.39; 2025-04-29: 220.39; 2025-04-30: 220.39; 2025-05-01: 220.39; 2025-05-02: 220.39; 2025-05-03: 220.39; 2025-05-04: 220.39; 2025-05-05: 220.39; 2025-05-06: 220.39; 2025-05-07: 220.39; 2025-05-08: 220.39; 2025-05-09: 220.39; 2025-05-10: 220.39; 2025-05-11: 220.39; 2025-05-12: 220.39; 2025-05-13: 220.39; 2025-05-14: 220.39; 2025-05-15: 220.39; 2025-05-16: 220.39; 2025-05-17: 220.39; 2025-05-18: 220.39; 2025-05-19: 220.39; 2025-05-20: 220.39; 2025-05-21: 220.39; 2025-05-22: 220.39; 2025-05-23: 220.39; 2025-05-24: 220.39; 2025-05-25: 220.39; 2025-05-26: 220.39; 2025-05-27: 220.39; 2025-05-28: 220.39; 2025-05-29: 220.39; 2025-05-30: 220.39; 2025-05-31: 220.39; 2025-06-01: 220.39; 2025-06-02: 220.39; 2025-06-03: 220.39; 2025-06-04: 220.39; 2025-06-05: 220.39; 2025-06-06: 220.39; 2025-06-07: 220.39; 2025-06-08: 220.39; 2025-06-09: 220.39; 2025-06-10: 220.39; 2025-06-11: 220.39; 2025-06-12: 220.39; 2025-06-13: 220.39; 2025-06-14: 220.39; 2025-06-15: 220.39; 2025-06-16: 220.39; 2025-06-17: 220.39; 2025-06-18: 220.39; 2025-06-19: 220.39; 2025-06-20: 220.39; 2025-06-21: 220.39; 2025-06-22: 220.39; 2025-06-23: 220.39; 2025-06-24: 220.39; 2025-06-25: 220.39; 2025-06-26: 220.39; 2025-06-27: 220.39; 2025-06-28: 220.39; 2025-06-29: 220.39; 2025-06-30: 220.39; 2025-07-01: 220.39; 2025-07-02: 220.39; 2025-07-03: 220.39; 2025-07-04: 220.39; 2025-07-05: 220.39; 2025-07-06: 220.39; 2025-07-07: 220.39; 2025-07-08: 220.39; 2025-07-09: 220.39; 2025-07-10: 220.39; 2025-07-11: 220.39; 2025-07-12: 220.39; 2025-07-13: 220.39; 2025-07-14: 220.39; 2025-07-15: 220.39; 2025-07-16: 220.39; 2025-07-17: 220.39; 2025-07-18: 220.39; 2025-07-19: 220.39; 2025-07-20: 220.39; 2025-07-21: 220.39; 2025-07-22: 220.39; 2025-07-23: 220.39; 2025-07-24: 220.39; 2025-07-25: 220.39; 2025-07-26: 220.39; 2025-07-27: 220.39; 2025-07-28: 220.39; 2025-07-29: 220.39; 2025-07-30: 220.39; 2025-07-31: 220.39; 2025-08-01: 220.39; 2025-08-02: 220.39; 2025-08-03: 220.39; 2025-08-04: 220.39; 2025-08-05: 220.39; 2025-08-06: 220.39; 2025-08-07: 220.39; 2025-08-08: 220.39; 2025-08-09: 220.39; 2025-08-10: 220.39; 2025-08-11: 220.39; 2025-08-12: 220.39; 2025-08-13: 220.39; 2025-08-15: 220.39
382 | CTME240050 | Installation & Alignment - Separator Liquid Sand Filter (Devonian) (MB-20-401) | 2024-10-12 | 21-Dec-24 | 58.2 | 58.98 | 1.2 | MST | 2024-10-12: 0.04; 2024-10-13: 0.14; 2024-10-14: 0.24; 2024-10-15: 0.34; 2024-10-16: 0.44; 2024-10-17: 0.54; 2024-10-18: 0.54; 2024-10-19: 0.72; 2024-10-20: 1.02; 2024-10-21: 1.31; 2024-10-22: 1.61; 2024-10-23: 1.9; 2024-10-24: 2.2; 2024-10-25: 2.2; 2024-10-26: 2.71; 2024-10-27: 3.5; 2024-10-28: 4.29; 2024-10-29: 5.07; 2024-10-30: 5.86; 2024-10-31: 6.64; 2024-11-01: 6.64; 2024-11-02: 7.74; 2024-11-03: 9.22; 2024-11-04: 10.69; 2024-11-05: 12.16; 2024-11-06: 13.64; 2024-11-07: 15.11; 2024-11-08: 15.11; 2024-11-09: 16.94; 2024-11-10: 19.2; 2024-11-11: 21.46; 2024-11-12: 23.72; 2024-11-13: 25.98; 2024-11-14: 28.24; 2024-11-15: 28.24; 2024-11-16: 30.51; 2024-11-17: 32.77; 2024-11-18: 35.03; 2024-11-19: 37.29; 2024-11-20: 39.55; 2024-11-21: 41.81; 2024-11-22: 41.81; 2024-11-23: 43.72; 2024-11-24: 45.19; 2024-11-25: 46.67; 2024-11-26: 48.14; 2024-11-27: 49.61; 2024-11-28: 51.09; 2024-11-29: 51.09; 2024-11-30: 52.25; 2024-12-01: 53.04; 2024-12-02: 53.83; 2024-12-03: 54.61; 2024-12-04: 55.4; 2024-12-05: 56.18; 2024-12-06: 56.18; 2024-12-07: 56.75; 2024-12-08: 57.04; 2024-12-09: 57.34; 2024-12-10: 57.63; 2024-12-11: 57.93; 2024-12-12: 58.22; 2024-12-13: 58.22; 2024-12-14: 58.43; 2024-12-15: 58.53; 2024-12-16: 58.63; 2024-12-17: 58.73; 2024-12-18: 58.82; 2024-12-19: 58.92; 2024-12-20: 58.92; 2024-12-21: 58.98; 2024-12-22: 58.98; 2024-12-23: 58.98; 2024-12-24: 58.98; 2024-12-25: 58.98; 2024-12-26: 58.98; 2024-12-27: 58.98; 2024-12-28: 58.98; 2024-12-29: 58.98; 2024-12-30: 58.98; 2024-12-31: 58.98; 2025-01-01: 58.98; 2025-01-02: 58.98; 2025-01-03: 58.98; 2025-01-04: 58.98; 2025-01-05: 58.98; 2025-01-06: 58.98; 2025-01-07: 58.98; 2025-01-08: 58.98; 2025-01-09: 58.98; 2025-01-10: 58.98; 2025-01-11: 58.98; 2025-01-12: 58.98; 2025-01-13: 58.98; 2025-01-14: 58.98; 2025-01-15: 58.98; 2025-01-16: 58.98; 2025-01-17: 58.98; 2025-01-18: 58.98; 2025-01-19: 58.98; 2025-01-20: 58.98; 2025-01-21: 58.98; 2025-01-22: 58.98; 2025-01-23: 58.98; 2025-01-24: 58.98; 2025-01-25: 58.98; 2025-01-26: 58.98; 2025-01-27: 58.98; 2025-01-28: 58.98; 2025-01-29: 58.98; 2025-01-30: 58.98; 2025-01-31: 58.98; 2025-02-01: 58.98; 2025-02-02: 58.98; 2025-02-03: 58.98; 2025-02-04: 58.98; 2025-02-05: 58.98; 2025-02-06: 58.98; 2025-02-07: 58.98; 2025-02-08: 58.98; 2025-02-09: 58.98; 2025-02-10: 58.98; 2025-02-11: 58.98; 2025-02-12: 58.98; 2025-02-13: 58.98; 2025-02-14: 58.98; 2025-02-15: 58.98; 2025-02-16: 58.98; 2025-02-17: 58.98; 2025-02-18: 58.98; 2025-02-19: 58.98; 2025-02-20: 58.98; 2025-02-21: 58.98; 2025-02-22: 58.98; 2025-02-23: 58.98; 2025-02-24: 58.98; 2025-02-25: 58.98; 2025-02-26: 58.98; 2025-02-27: 58.98; 2025-02-28: 58.98; 2025-03-01: 58.98; 2025-03-02: 58.98; 2025-03-03: 58.98; 2025-03-04: 58.98; 2025-03-05: 58.98; 2025-03-06: 58.98; 2025-03-07: 58.98; 2025-03-08: 58.98; 2025-03-09: 58.98; 2025-03-10: 58.98; 2025-03-11: 58.98; 2025-03-12: 58.98; 2025-03-13: 58.98; 2025-03-14: 58.98; 2025-03-15: 58.98; 2025-03-16: 58.98; 2025-03-17: 58.98; 2025-03-18: 58.98; 2025-03-19: 58.98; 2025-03-20: 58.98; 2025-03-21: 58.98; 2025-03-22: 58.98; 2025-03-23: 58.98; 2025-03-24: 58.98; 2025-03-25: 58.98; 2025-03-26: 58.98; 2025-03-27: 58.98; 2025-03-28: 58.98; 2025-03-29: 58.98; 2025-03-30: 58.98; 2025-03-31: 58.98; 2025-04-01: 58.98; 2025-04-02: 58.98; 2025-04-03: 58.98; 2025-04-04: 58.98; 2025-04-05: 58.98; 2025-04-06: 58.98; 2025-04-07: 58.98; 2025-04-08: 58.98; 2025-04-09: 58.98; 2025-04-10: 58.98; 2025-04-11: 58.98; 2025-04-12: 58.98; 2025-04-13: 58.98; 2025-04-14: 58.98; 2025-04-15: 58.98; 2025-04-16: 58.98; 2025-04-17: 58.98; 2025-04-18: 58.98; 2025-04-19: 58.98; 2025-04-20: 58.98; 2025-04-21: 58.98; 2025-04-22: 58.98; 2025-04-23: 58.98; 2025-04-24: 58.98; 2025-04-25: 58.98; 2025-04-26: 58.98; 2025-04-27: 58.98; 2025-04-28: 58.98; 2025-04-29: 58.98; 2025-04-30: 58.98; 2025-05-01: 58.98; 2025-05-02: 58.98; 2025-05-03: 58.98; 2025-05-04: 58.98; 2025-05-05: 58.98; 2025-05-06: 58.98; 2025-05-07: 58.98; 2025-05-08: 58.98; 2025-05-09: 58.98; 2025-05-10: 58.98; 2025-05-11: 58.98; 2025-05-12: 58.98; 2025-05-13: 58.98; 2025-05-14: 58.98; 2025-05-15: 58.98; 2025-05-16: 58.98; 2025-05-17: 58.98; 2025-05-18: 58.98; 2025-05-19: 58.98; 2025-05-20: 58.98; 2025-05-21: 58.98; 2025-05-22: 58.98; 2025-05-23: 58.98; 2025-05-24: 58.98; 2025-05-25: 58.98; 2025-05-26: 58.98; 2025-05-27: 58.98; 2025-05-28: 58.98; 2025-05-29: 58.98; 2025-05-30: 58.98; 2025-05-31: 58.98; 2025-06-01: 58.98; 2025-06-02: 58.98; 2025-06-03: 58.98; 2025-06-04: 58.98; 2025-06-05: 58.98; 2025-06-06: 58.98; 2025-06-07: 58.98; 2025-06-08: 58.98; 2025-06-09: 58.98; 2025-06-10: 58.98; 2025-06-11: 58.98; 2025-06-12: 58.98; 2025-06-13: 58.98; 2025-06-14: 58.98; 2025-06-15: 58.98; 2025-06-16: 58.98; 2025-06-17: 58.98; 2025-06-18: 58.98; 2025-06-19: 58.98; 2025-06-20: 58.98; 2025-06-21: 58.98; 2025-06-22: 58.98; 2025-06-23: 58.98; 2025-06-24: 58.98; 2025-06-25: 58.98; 2025-06-26: 58.98; 2025-06-27: 58.98; 2025-06-28: 58.98; 2025-06-29: 58.98; 2025-06-30: 58.98; 2025-07-01: 58.98; 2025-07-02: 58.98; 2025-07-03: 58.98; 2025-07-04: 58.98; 2025-07-05: 58.98; 2025-07-06: 58.98; 2025-07-07: 58.98; 2025-07-08: 58.98; 2025-07-09: 58.98; 2025-07-10: 58.98; 2025-07-11: 58.98; 2025-07-12: 58.98; 2025-07-13: 58.98; 2025-07-14: 58.98; 2025-07-15: 58.98; 2025-07-16: 58.98; 2025-07-17: 58.98; 2025-07-18: 58.98; 2025-07-19: 58.98; 2025-07-20: 58.98; 2025-07-21: 58.98; 2025-07-22: 58.98; 2025-07-23: 58.98; 2025-07-24: 58.98; 2025-07-25: 58.98; 2025-07-26: 58.98; 2025-07-27: 58.98; 2025-07-28: 58.98; 2025-07-29: 58.98; 2025-07-30: 58.98; 2025-07-31: 58.98; 2025-08-01: 58.98; 2025-08-02: 58.98; 2025-08-03: 58.98; 2025-08-04: 58.98; 2025-08-05: 58.98; 2025-08-06: 58.98; 2025-08-07: 58.98; 2025-08-08: 58.98; 2025-08-09: 58.98; 2025-08-10: 58.98; 2025-08-11: 58.98; 2025-08-12: 58.98; 2025-08-13: 58.98; 2025-08-15: 58.98
383 | CTME240060 | Installation & Alignment - Separator Liquid Sand Filter (Ordovician) (MB-20-402) | 2024-10-12 | 21-Dec-24 | 65.4 | 66.27 | 1.2 | MST | 2024-10-12: 0.05; 2024-10-13: 0.16; 2024-10-14: 0.27; 2024-10-15: 0.38; 2024-10-16: 0.49; 2024-10-17: 0.6; 2024-10-18: 0.6; 2024-10-19: 0.81; 2024-10-20: 1.14; 2024-10-21: 1.47; 2024-10-22: 1.81; 2024-10-23: 2.14; 2024-10-24: 2.47; 2024-10-25: 2.47; 2024-10-26: 3.05; 2024-10-27: 3.93; 2024-10-28: 4.82; 2024-10-29: 5.7; 2024-10-30: 6.58; 2024-10-31: 7.47; 2024-11-01: 7.47; 2024-11-02: 8.7; 2024-11-03: 10.36; 2024-11-04: 12.01; 2024-11-05: 13.67; 2024-11-06: 15.33; 2024-11-07: 16.98; 2024-11-08: 16.98; 2024-11-09: 19.04; 2024-11-10: 21.58; 2024-11-11: 24.12; 2024-11-12: 26.66; 2024-11-13: 29.2; 2024-11-14: 31.74; 2024-11-15: 31.74; 2024-11-16: 34.28; 2024-11-17: 36.82; 2024-11-18: 39.36; 2024-11-19: 41.9; 2024-11-20: 44.44; 2024-11-21: 46.98; 2024-11-22: 46.98; 2024-11-23: 49.12; 2024-11-24: 50.78; 2024-11-25: 52.44; 2024-11-26: 54.09; 2024-11-27: 55.75; 2024-11-28: 57.41; 2024-11-29: 57.41; 2024-11-30: 58.72; 2024-12-01: 59.6; 2024-12-02: 60.48; 2024-12-03: 61.37; 2024-12-04: 62.25; 2024-12-05: 63.14; 2024-12-06: 63.14; 2024-12-07: 63.77; 2024-12-08: 64.1; 2024-12-09: 64.43; 2024-12-10: 64.76; 2024-12-11: 65.1; 2024-12-12: 65.43; 2024-12-13: 65.43; 2024-12-14: 65.66; 2024-12-15: 65.77; 2024-12-16: 65.88; 2024-12-17: 65.99; 2024-12-18: 66.1; 2024-12-19: 66.21; 2024-12-20: 66.21; 2024-12-21: 66.27; 2024-12-22: 66.27; 2024-12-23: 66.27; 2024-12-24: 66.27; 2024-12-25: 66.27; 2024-12-26: 66.27; 2024-12-27: 66.27; 2024-12-28: 66.27; 2024-12-29: 66.27; 2024-12-30: 66.27; 2024-12-31: 66.27; 2025-01-01: 66.27; 2025-01-02: 66.27; 2025-01-03: 66.27; 2025-01-04: 66.27; 2025-01-05: 66.27; 2025-01-06: 66.27; 2025-01-07: 66.27; 2025-01-08: 66.27; 2025-01-09: 66.27; 2025-01-10: 66.27; 2025-01-11: 66.27; 2025-01-12: 66.27; 2025-01-13: 66.27; 2025-01-14: 66.27; 2025-01-15: 66.27; 2025-01-16: 66.27; 2025-01-17: 66.27; 2025-01-18: 66.27; 2025-01-19: 66.27; 2025-01-20: 66.27; 2025-01-21: 66.27; 2025-01-22: 66.27; 2025-01-23: 66.27; 2025-01-24: 66.27; 2025-01-25: 66.27; 2025-01-26: 66.27; 2025-01-27: 66.27; 2025-01-28: 66.27; 2025-01-29: 66.27; 2025-01-30: 66.27; 2025-01-31: 66.27; 2025-02-01: 66.27; 2025-02-02: 66.27; 2025-02-03: 66.27; 2025-02-04: 66.27; 2025-02-05: 66.27; 2025-02-06: 66.27; 2025-02-07: 66.27; 2025-02-08: 66.27; 2025-02-09: 66.27; 2025-02-10: 66.27; 2025-02-11: 66.27; 2025-02-12: 66.27; 2025-02-13: 66.27; 2025-02-14: 66.27; 2025-02-15: 66.27; 2025-02-16: 66.27; 2025-02-17: 66.27; 2025-02-18: 66.27; 2025-02-19: 66.27; 2025-02-20: 66.27; 2025-02-21: 66.27; 2025-02-22: 66.27; 2025-02-23: 66.27; 2025-02-24: 66.27; 2025-02-25: 66.27; 2025-02-26: 66.27; 2025-02-27: 66.27; 2025-02-28: 66.27; 2025-03-01: 66.27; 2025-03-02: 66.27; 2025-03-03: 66.27; 2025-03-04: 66.27; 2025-03-05: 66.27; 2025-03-06: 66.27; 2025-03-07: 66.27; 2025-03-08: 66.27; 2025-03-09: 66.27; 2025-03-10: 66.27; 2025-03-11: 66.27; 2025-03-12: 66.27; 2025-03-13: 66.27; 2025-03-14: 66.27; 2025-03-15: 66.27; 2025-03-16: 66.27; 2025-03-17: 66.27; 2025-03-18: 66.27; 2025-03-19: 66.27; 2025-03-20: 66.27; 2025-03-21: 66.27; 2025-03-22: 66.27; 2025-03-23: 66.27; 2025-03-24: 66.27; 2025-03-25: 66.27; 2025-03-26: 66.27; 2025-03-27: 66.27; 2025-03-28: 66.27; 2025-03-29: 66.27; 2025-03-30: 66.27; 2025-03-31: 66.27; 2025-04-01: 66.27; 2025-04-02: 66.27; 2025-04-03: 66.27; 2025-04-04: 66.27; 2025-04-05: 66.27; 2025-04-06: 66.27; 2025-04-07: 66.27; 2025-04-08: 66.27; 2025-04-09: 66.27; 2025-04-10: 66.27; 2025-04-11: 66.27; 2025-04-12: 66.27; 2025-04-13: 66.27; 2025-04-14: 66.27; 2025-04-15: 66.27; 2025-04-16: 66.27; 2025-04-17: 66.27; 2025-04-18: 66.27; 2025-04-19: 66.27; 2025-04-20: 66.27; 2025-04-21: 66.27; 2025-04-22: 66.27; 2025-04-23: 66.27; 2025-04-24: 66.27; 2025-04-25: 66.27; 2025-04-26: 66.27; 2025-04-27: 66.27; 2025-04-28: 66.27; 2025-04-29: 66.27; 2025-04-30: 66.27; 2025-05-01: 66.27; 2025-05-02: 66.27; 2025-05-03: 66.27; 2025-05-04: 66.27; 2025-05-05: 66.27; 2025-05-06: 66.27; 2025-05-07: 66.27; 2025-05-08: 66.27; 2025-05-09: 66.27; 2025-05-10: 66.27; 2025-05-11: 66.27; 2025-05-12: 66.27; 2025-05-13: 66.27; 2025-05-14: 66.27; 2025-05-15: 66.27; 2025-05-16: 66.27; 2025-05-17: 66.27; 2025-05-18: 66.27; 2025-05-19: 66.27; 2025-05-20: 66.27; 2025-05-21: 66.27; 2025-05-22: 66.27; 2025-05-23: 66.27; 2025-05-24: 66.27; 2025-05-25: 66.27; 2025-05-26: 66.27; 2025-05-27: 66.27; 2025-05-28: 66.27; 2025-05-29: 66.27; 2025-05-30: 66.27; 2025-05-31: 66.27; 2025-06-01: 66.27; 2025-06-02: 66.27; 2025-06-03: 66.27; 2025-06-04: 66.27; 2025-06-05: 66.27; 2025-06-06: 66.27; 2025-06-07: 66.27; 2025-06-08: 66.27; 2025-06-09: 66.27; 2025-06-10: 66.27; 2025-06-11: 66.27; 2025-06-12: 66.27; 2025-06-13: 66.27; 2025-06-14: 66.27; 2025-06-15: 66.27; 2025-06-16: 66.27; 2025-06-17: 66.27; 2025-06-18: 66.27; 2025-06-19: 66.27; 2025-06-20: 66.27; 2025-06-21: 66.27; 2025-06-22: 66.27; 2025-06-23: 66.27; 2025-06-24: 66.27; 2025-06-25: 66.27; 2025-06-26: 66.27; 2025-06-27: 66.27; 2025-06-28: 66.27; 2025-06-29: 66.27; 2025-06-30: 66.27; 2025-07-01: 66.27; 2025-07-02: 66.27; 2025-07-03: 66.27; 2025-07-04: 66.27; 2025-07-05: 66.27; 2025-07-06: 66.27; 2025-07-07: 66.27; 2025-07-08: 66.27; 2025-07-09: 66.27; 2025-07-10: 66.27; 2025-07-11: 66.27; 2025-07-12: 66.27; 2025-07-13: 66.27; 2025-07-14: 66.27; 2025-07-15: 66.27; 2025-07-16: 66.27; 2025-07-17: 66.27; 2025-07-18: 66.27; 2025-07-19: 66.27; 2025-07-20: 66.27; 2025-07-21: 66.27; 2025-07-22: 66.27; 2025-07-23: 66.27; 2025-07-24: 66.27; 2025-07-25: 66.27; 2025-07-26: 66.27; 2025-07-27: 66.27; 2025-07-28: 66.27; 2025-07-29: 66.27; 2025-07-30: 66.27; 2025-07-31: 66.27; 2025-08-01: 66.27; 2025-08-02: 66.27; 2025-08-03: 66.27; 2025-08-04: 66.27; 2025-08-05: 66.27; 2025-08-06: 66.27; 2025-08-07: 66.27; 2025-08-08: 66.27; 2025-08-09: 66.27; 2025-08-10: 66.27; 2025-08-11: 66.27; 2025-08-12: 66.27; 2025-08-13: 66.27; 2025-08-15: 66.27
384 | CTME240070 | Installation & Alignment - Condensate Separator (VA-20-403) | 2024-10-17 | 2025-01-15 | 27 | 27.36 | 0.5 | MST | 2024-10-17: 0.02; 2024-10-18: 0.02; 2024-10-19: 0.05; 2024-10-20: 0.09; 2024-10-21: 0.13; 2024-10-22: 0.16; 2024-10-23: 0.2; 2024-10-24: 0.24; 2024-10-25: 0.24; 2024-10-26: 0.27; 2024-10-27: 0.38; 2024-10-28: 0.49; 2024-10-29: 0.6; 2024-10-30: 0.71; 2024-10-31: 0.82; 2024-11-01: 0.82; 2024-11-02: 0.92; 2024-11-03: 1.03; 2024-11-04: 1.23; 2024-11-05: 1.52; 2024-11-06: 1.81; 2024-11-07: 2.1; 2024-11-08: 2.1; 2024-11-09: 2.39; 2024-11-10: 2.68; 2024-11-11: 2.98; 2024-11-12: 3.27; 2024-11-13: 3.8; 2024-11-14: 4.35; 2024-11-15: 4.35; 2024-11-16: 4.9; 2024-11-17: 5.44; 2024-11-18: 5.99; 2024-11-19: 6.54; 2024-11-20: 7.09; 2024-11-21: 7.76; 2024-11-22: 7.76; 2024-11-23: 8.6; 2024-11-24: 9.44; 2024-11-25: 10.28; 2024-11-26: 11.12; 2024-11-27: 11.96; 2024-11-28: 12.8; 2024-11-29: 12.8; 2024-11-30: 13.64; 2024-12-01: 14.48; 2024-12-02: 15.32; 2024-12-03: 16.16; 2024-12-04: 16.99; 2024-12-05: 17.83; 2024-12-06: 17.83; 2024-12-07: 18.67; 2024-12-08: 19.51; 2024-12-09: 20.22; 2024-12-10: 20.77; 2024-12-11: 21.31; 2024-12-12: 21.86; 2024-12-13: 21.86; 2024-12-14: 22.41; 2024-12-15: 22.96; 2024-12-16: 23.5; 2024-12-17: 24.05; 2024-12-18: 24.35; 2024-12-19: 24.65; 2024-12-20: 24.65; 2024-12-21: 24.94; 2024-12-22: 25.23; 2024-12-23: 25.52; 2024-12-24: 25.81; 2024-12-25: 26.11; 2024-12-26: 26.31; 2024-12-27: 26.31; 2024-12-28: 26.42; 2024-12-29: 26.53; 2024-12-30: 26.64; 2024-12-31: 26.75; 2025-01-01: 26.75; 2025-01-02: 26.86; 2025-01-03: 26.86; 2025-01-04: 26.97; 2025-01-05: 27.08; 2025-01-06: 27.12; 2025-01-07: 27.16; 2025-01-08: 27.19; 2025-01-09: 27.23; 2025-01-10: 27.23; 2025-01-11: 27.27; 2025-01-12: 27.27; 2025-01-13: 27.3; 2025-01-14: 27.34; 2025-01-15: 27.36; 2025-01-16: 27.36; 2025-01-17: 27.36; 2025-01-18: 27.36; 2025-01-19: 27.36; 2025-01-20: 27.36; 2025-01-21: 27.36; 2025-01-22: 27.36; 2025-01-23: 27.36; 2025-01-24: 27.36; 2025-01-25: 27.36; 2025-01-26: 27.36; 2025-01-27: 27.36; 2025-01-28: 27.36; 2025-01-29: 27.36; 2025-01-30: 27.36; 2025-01-31: 27.36; 2025-02-01: 27.36; 2025-02-02: 27.36; 2025-02-03: 27.36; 2025-02-04: 27.36; 2025-02-05: 27.36; 2025-02-06: 27.36; 2025-02-07: 27.36; 2025-02-08: 27.36; 2025-02-09: 27.36; 2025-02-10: 27.36; 2025-02-11: 27.36; 2025-02-12: 27.36; 2025-02-13: 27.36; 2025-02-14: 27.36; 2025-02-15: 27.36; 2025-02-16: 27.36; 2025-02-17: 27.36; 2025-02-18: 27.36; 2025-02-19: 27.36; 2025-02-20: 27.36; 2025-02-21: 27.36; 2025-02-22: 27.36; 2025-02-23: 27.36; 2025-02-24: 27.36; 2025-02-25: 27.36; 2025-02-26: 27.36; 2025-02-27: 27.36; 2025-02-28: 27.36; 2025-03-01: 27.36; 2025-03-02: 27.36; 2025-03-03: 27.36; 2025-03-04: 27.36; 2025-03-05: 27.36; 2025-03-06: 27.36; 2025-03-07: 27.36; 2025-03-08: 27.36; 2025-03-09: 27.36; 2025-03-10: 27.36; 2025-03-11: 27.36; 2025-03-12: 27.36; 2025-03-13: 27.36; 2025-03-14: 27.36; 2025-03-15: 27.36; 2025-03-16: 27.36; 2025-03-17: 27.36; 2025-03-18: 27.36; 2025-03-19: 27.36; 2025-03-20: 27.36; 2025-03-21: 27.36; 2025-03-22: 27.36; 2025-03-23: 27.36; 2025-03-24: 27.36; 2025-03-25: 27.36; 2025-03-26: 27.36; 2025-03-27: 27.36; 2025-03-28: 27.36; 2025-03-29: 27.36; 2025-03-30: 27.36; 2025-03-31: 27.36; 2025-04-01: 27.36; 2025-04-02: 27.36; 2025-04-03: 27.36; 2025-04-04: 27.36; 2025-04-05: 27.36; 2025-04-06: 27.36; 2025-04-07: 27.36; 2025-04-08: 27.36; 2025-04-09: 27.36; 2025-04-10: 27.36; 2025-04-11: 27.36; 2025-04-12: 27.36; 2025-04-13: 27.36; 2025-04-14: 27.36; 2025-04-15: 27.36; 2025-04-16: 27.36; 2025-04-17: 27.36; 2025-04-18: 27.36; 2025-04-19: 27.36; 2025-04-20: 27.36; 2025-04-21: 27.36; 2025-04-22: 27.36; 2025-04-23: 27.36; 2025-04-24: 27.36; 2025-04-25: 27.36; 2025-04-26: 27.36; 2025-04-27: 27.36; 2025-04-28: 27.36; 2025-04-29: 27.36; 2025-04-30: 27.36; 2025-05-01: 27.36; 2025-05-02: 27.36; 2025-05-03: 27.36; 2025-05-04: 27.36; 2025-05-05: 27.36; 2025-05-06: 27.36; 2025-05-07: 27.36; 2025-05-08: 27.36; 2025-05-09: 27.36; 2025-05-10: 27.36; 2025-05-11: 27.36; 2025-05-12: 27.36; 2025-05-13: 27.36; 2025-05-14: 27.36; 2025-05-15: 27.36; 2025-05-16: 27.36; 2025-05-17: 27.36; 2025-05-18: 27.36; 2025-05-19: 27.36; 2025-05-20: 27.36; 2025-05-21: 27.36; 2025-05-22: 27.36; 2025-05-23: 27.36; 2025-05-24: 27.36; 2025-05-25: 27.36; 2025-05-26: 27.36; 2025-05-27: 27.36; 2025-05-28: 27.36; 2025-05-29: 27.36; 2025-05-30: 27.36; 2025-05-31: 27.36; 2025-06-01: 27.36; 2025-06-02: 27.36; 2025-06-03: 27.36; 2025-06-04: 27.36; 2025-06-05: 27.36; 2025-06-06: 27.36; 2025-06-07: 27.36; 2025-06-08: 27.36; 2025-06-09: 27.36; 2025-06-10: 27.36; 2025-06-11: 27.36; 2025-06-12: 27.36; 2025-06-13: 27.36; 2025-06-14: 27.36; 2025-06-15: 27.36; 2025-06-16: 27.36; 2025-06-17: 27.36; 2025-06-18: 27.36; 2025-06-19: 27.36; 2025-06-20: 27.36; 2025-06-21: 27.36; 2025-06-22: 27.36; 2025-06-23: 27.36; 2025-06-24: 27.36; 2025-06-25: 27.36; 2025-06-26: 27.36; 2025-06-27: 27.36; 2025-06-28: 27.36; 2025-06-29: 27.36; 2025-06-30: 27.36; 2025-07-01: 27.36; 2025-07-02: 27.36; 2025-07-03: 27.36; 2025-07-04: 27.36; 2025-07-05: 27.36; 2025-07-06: 27.36; 2025-07-07: 27.36; 2025-07-08: 27.36; 2025-07-09: 27.36; 2025-07-10: 27.36; 2025-07-11: 27.36; 2025-07-12: 27.36; 2025-07-13: 27.36; 2025-07-14: 27.36; 2025-07-15: 27.36; 2025-07-16: 27.36; 2025-07-17: 27.36; 2025-07-18: 27.36; 2025-07-19: 27.36; 2025-07-20: 27.36; 2025-07-21: 27.36; 2025-07-22: 27.36; 2025-07-23: 27.36; 2025-07-24: 27.36; 2025-07-25: 27.36; 2025-07-26: 27.36; 2025-07-27: 27.36; 2025-07-28: 27.36; 2025-07-29: 27.36; 2025-07-30: 27.36; 2025-07-31: 27.36; 2025-08-01: 27.36; 2025-08-02: 27.36; 2025-08-03: 27.36; 2025-08-04: 27.36; 2025-08-05: 27.36; 2025-08-06: 27.36; 2025-08-07: 27.36; 2025-08-08: 27.36; 2025-08-09: 27.36; 2025-08-10: 27.36; 2025-08-11: 27.36; 2025-08-12: 27.36; 2025-08-13: 27.36; 2025-08-15: 27.36
385 | CTME240080 | Installation & Alignment - Separator Water Sand Filter (Devonian) (MB-20-403) | 2024-10-23 | 2025-01-02 | 65.4 | 66.27 | 1.2 | MST | 2024-10-23: 0.05; 2024-10-24: 0.16; 2024-10-25: 0.16; 2024-10-26: 0.27; 2024-10-27: 0.38; 2024-10-28: 0.49; 2024-10-29: 0.6; 2024-10-30: 0.81; 2024-10-31: 1.14; 2024-11-01: 1.14; 2024-11-02: 1.47; 2024-11-03: 1.81; 2024-11-04: 2.14; 2024-11-05: 2.47; 2024-11-06: 3.05; 2024-11-07: 3.93; 2024-11-08: 3.93; 2024-11-09: 4.82; 2024-11-10: 5.7; 2024-11-11: 6.58; 2024-11-12: 7.47; 2024-11-13: 8.7; 2024-11-14: 10.36; 2024-11-15: 10.36; 2024-11-16: 12.01; 2024-11-17: 13.67; 2024-11-18: 15.33; 2024-11-19: 16.98; 2024-11-20: 19.04; 2024-11-21: 21.58; 2024-11-22: 21.58; 2024-11-23: 24.12; 2024-11-24: 26.66; 2024-11-25: 29.2; 2024-11-26: 31.74; 2024-11-27: 34.28; 2024-11-28: 36.82; 2024-11-29: 36.82; 2024-11-30: 39.36; 2024-12-01: 41.9; 2024-12-02: 44.44; 2024-12-03: 46.98; 2024-12-04: 49.12; 2024-12-05: 50.78; 2024-12-06: 50.78; 2024-12-07: 52.44; 2024-12-08: 54.09; 2024-12-09: 55.75; 2024-12-10: 57.41; 2024-12-11: 58.72; 2024-12-12: 59.6; 2024-12-13: 59.6; 2024-12-14: 60.48; 2024-12-15: 61.37; 2024-12-16: 62.25; 2024-12-17: 63.14; 2024-12-18: 63.77; 2024-12-19: 64.1; 2024-12-20: 64.1; 2024-12-21: 64.43; 2024-12-22: 64.76; 2024-12-23: 65.1; 2024-12-24: 65.43; 2024-12-25: 65.66; 2024-12-26: 65.77; 2024-12-27: 65.77; 2024-12-28: 65.88; 2024-12-29: 65.99; 2024-12-30: 66.1; 2024-12-31: 66.21; 2025-01-01: 66.21; 2025-01-02: 66.27; 2025-01-03: 66.27; 2025-01-04: 66.27; 2025-01-05: 66.27; 2025-01-06: 66.27; 2025-01-07: 66.27; 2025-01-08: 66.27; 2025-01-09: 66.27; 2025-01-10: 66.27; 2025-01-11: 66.27; 2025-01-12: 66.27; 2025-01-13: 66.27; 2025-01-14: 66.27; 2025-01-15: 66.27; 2025-01-16: 66.27; 2025-01-17: 66.27; 2025-01-18: 66.27; 2025-01-19: 66.27; 2025-01-20: 66.27; 2025-01-21: 66.27; 2025-01-22: 66.27; 2025-01-23: 66.27; 2025-01-24: 66.27; 2025-01-25: 66.27; 2025-01-26: 66.27; 2025-01-27: 66.27; 2025-01-28: 66.27; 2025-01-29: 66.27; 2025-01-30: 66.27; 2025-01-31: 66.27; 2025-02-01: 66.27; 2025-02-02: 66.27; 2025-02-03: 66.27; 2025-02-04: 66.27; 2025-02-05: 66.27; 2025-02-06: 66.27; 2025-02-07: 66.27; 2025-02-08: 66.27; 2025-02-09: 66.27; 2025-02-10: 66.27; 2025-02-11: 66.27; 2025-02-12: 66.27; 2025-02-13: 66.27; 2025-02-14: 66.27; 2025-02-15: 66.27; 2025-02-16: 66.27; 2025-02-17: 66.27; 2025-02-18: 66.27; 2025-02-19: 66.27; 2025-02-20: 66.27; 2025-02-21: 66.27; 2025-02-22: 66.27; 2025-02-23: 66.27; 2025-02-24: 66.27; 2025-02-25: 66.27; 2025-02-26: 66.27; 2025-02-27: 66.27; 2025-02-28: 66.27; 2025-03-01: 66.27; 2025-03-02: 66.27; 2025-03-03: 66.27; 2025-03-04: 66.27; 2025-03-05: 66.27; 2025-03-06: 66.27; 2025-03-07: 66.27; 2025-03-08: 66.27; 2025-03-09: 66.27; 2025-03-10: 66.27; 2025-03-11: 66.27; 2025-03-12: 66.27; 2025-03-13: 66.27; 2025-03-14: 66.27; 2025-03-15: 66.27; 2025-03-16: 66.27; 2025-03-17: 66.27; 2025-03-18: 66.27; 2025-03-19: 66.27; 2025-03-20: 66.27; 2025-03-21: 66.27; 2025-03-22: 66.27; 2025-03-23: 66.27; 2025-03-24: 66.27; 2025-03-25: 66.27; 2025-03-26: 66.27; 2025-03-27: 66.27; 2025-03-28: 66.27; 2025-03-29: 66.27; 2025-03-30: 66.27; 2025-03-31: 66.27; 2025-04-01: 66.27; 2025-04-02: 66.27; 2025-04-03: 66.27; 2025-04-04: 66.27; 2025-04-05: 66.27; 2025-04-06: 66.27; 2025-04-07: 66.27; 2025-04-08: 66.27; 2025-04-09: 66.27; 2025-04-10: 66.27; 2025-04-11: 66.27; 2025-04-12: 66.27; 2025-04-13: 66.27; 2025-04-14: 66.27; 2025-04-15: 66.27; 2025-04-16: 66.27; 2025-04-17: 66.27; 2025-04-18: 66.27; 2025-04-19: 66.27; 2025-04-20: 66.27; 2025-04-21: 66.27; 2025-04-22: 66.27; 2025-04-23: 66.27; 2025-04-24: 66.27; 2025-04-25: 66.27; 2025-04-26: 66.27; 2025-04-27: 66.27; 2025-04-28: 66.27; 2025-04-29: 66.27; 2025-04-30: 66.27; 2025-05-01: 66.27; 2025-05-02: 66.27; 2025-05-03: 66.27; 2025-05-04: 66.27; 2025-05-05: 66.27; 2025-05-06: 66.27; 2025-05-07: 66.27; 2025-05-08: 66.27; 2025-05-09: 66.27; 2025-05-10: 66.27; 2025-05-11: 66.27; 2025-05-12: 66.27; 2025-05-13: 66.27; 2025-05-14: 66.27; 2025-05-15: 66.27; 2025-05-16: 66.27; 2025-05-17: 66.27; 2025-05-18: 66.27; 2025-05-19: 66.27; 2025-05-20: 66.27; 2025-05-21: 66.27; 2025-05-22: 66.27; 2025-05-23: 66.27; 2025-05-24: 66.27; 2025-05-25: 66.27; 2025-05-26: 66.27; 2025-05-27: 66.27; 2025-05-28: 66.27; 2025-05-29: 66.27; 2025-05-30: 66.27; 2025-05-31: 66.27; 2025-06-01: 66.27; 2025-06-02: 66.27; 2025-06-03: 66.27; 2025-06-04: 66.27; 2025-06-05: 66.27; 2025-06-06: 66.27; 2025-06-07: 66.27; 2025-06-08: 66.27; 2025-06-09: 66.27; 2025-06-10: 66.27; 2025-06-11: 66.27; 2025-06-12: 66.27; 2025-06-13: 66.27; 2025-06-14: 66.27; 2025-06-15: 66.27; 2025-06-16: 66.27; 2025-06-17: 66.27; 2025-06-18: 66.27; 2025-06-19: 66.27; 2025-06-20: 66.27; 2025-06-21: 66.27; 2025-06-22: 66.27; 2025-06-23: 66.27; 2025-06-24: 66.27; 2025-06-25: 66.27; 2025-06-26: 66.27; 2025-06-27: 66.27; 2025-06-28: 66.27; 2025-06-29: 66.27; 2025-06-30: 66.27; 2025-07-01: 66.27; 2025-07-02: 66.27; 2025-07-03: 66.27; 2025-07-04: 66.27; 2025-07-05: 66.27; 2025-07-06: 66.27; 2025-07-07: 66.27; 2025-07-08: 66.27; 2025-07-09: 66.27; 2025-07-10: 66.27; 2025-07-11: 66.27; 2025-07-12: 66.27; 2025-07-13: 66.27; 2025-07-14: 66.27; 2025-07-15: 66.27; 2025-07-16: 66.27; 2025-07-17: 66.27; 2025-07-18: 66.27; 2025-07-19: 66.27; 2025-07-20: 66.27; 2025-07-21: 66.27; 2025-07-22: 66.27; 2025-07-23: 66.27; 2025-07-24: 66.27; 2025-07-25: 66.27; 2025-07-26: 66.27; 2025-07-27: 66.27; 2025-07-28: 66.27; 2025-07-29: 66.27; 2025-07-30: 66.27; 2025-07-31: 66.27; 2025-08-01: 66.27; 2025-08-02: 66.27; 2025-08-03: 66.27; 2025-08-04: 66.27; 2025-08-05: 66.27; 2025-08-06: 66.27; 2025-08-07: 66.27; 2025-08-08: 66.27; 2025-08-09: 66.27; 2025-08-10: 66.27; 2025-08-11: 66.27; 2025-08-12: 66.27; 2025-08-13: 66.27; 2025-08-15: 66.27
386 | CTME240090 | Installation & Alignment - Separator Water Sand Filter (Ordovician) (MB-20-404) | 2024-10-23 | 2025-01-02 | 65.4 | 66.27 | 1.2 | MST | 2024-10-23: 0.05; 2024-10-24: 0.16; 2024-10-25: 0.16; 2024-10-26: 0.27; 2024-10-27: 0.38; 2024-10-28: 0.49; 2024-10-29: 0.6; 2024-10-30: 0.81; 2024-10-31: 1.14; 2024-11-01: 1.14; 2024-11-02: 1.47; 2024-11-03: 1.81; 2024-11-04: 2.14; 2024-11-05: 2.47; 2024-11-06: 3.05; 2024-11-07: 3.93; 2024-11-08: 3.93; 2024-11-09: 4.82; 2024-11-10: 5.7; 2024-11-11: 6.58; 2024-11-12: 7.47; 2024-11-13: 8.7; 2024-11-14: 10.36; 2024-11-15: 10.36; 2024-11-16: 12.01; 2024-11-17: 13.67; 2024-11-18: 15.33; 2024-11-19: 16.98; 2024-11-20: 19.04; 2024-11-21: 21.58; 2024-11-22: 21.58; 2024-11-23: 24.12; 2024-11-24: 26.66; 2024-11-25: 29.2; 2024-11-26: 31.74; 2024-11-27: 34.28; 2024-11-28: 36.82; 2024-11-29: 36.82; 2024-11-30: 39.36; 2024-12-01: 41.9; 2024-12-02: 44.44; 2024-12-03: 46.98; 2024-12-04: 49.12; 2024-12-05: 50.78; 2024-12-06: 50.78; 2024-12-07: 52.44; 2024-12-08: 54.09; 2024-12-09: 55.75; 2024-12-10: 57.41; 2024-12-11: 58.72; 2024-12-12: 59.6; 2024-12-13: 59.6; 2024-12-14: 60.48; 2024-12-15: 61.37; 2024-12-16: 62.25; 2024-12-17: 63.14; 2024-12-18: 63.77; 2024-12-19: 64.1; 2024-12-20: 64.1; 2024-12-21: 64.43; 2024-12-22: 64.76; 2024-12-23: 65.1; 2024-12-24: 65.43; 2024-12-25: 65.66; 2024-12-26: 65.77; 2024-12-27: 65.77; 2024-12-28: 65.88; 2024-12-29: 65.99; 2024-12-30: 66.1; 2024-12-31: 66.21; 2025-01-01: 66.21; 2025-01-02: 66.27; 2025-01-03: 66.27; 2025-01-04: 66.27; 2025-01-05: 66.27; 2025-01-06: 66.27; 2025-01-07: 66.27; 2025-01-08: 66.27; 2025-01-09: 66.27; 2025-01-10: 66.27; 2025-01-11: 66.27; 2025-01-12: 66.27; 2025-01-13: 66.27; 2025-01-14: 66.27; 2025-01-15: 66.27; 2025-01-16: 66.27; 2025-01-17: 66.27; 2025-01-18: 66.27; 2025-01-19: 66.27; 2025-01-20: 66.27; 2025-01-21: 66.27; 2025-01-22: 66.27; 2025-01-23: 66.27; 2025-01-24: 66.27; 2025-01-25: 66.27; 2025-01-26: 66.27; 2025-01-27: 66.27; 2025-01-28: 66.27; 2025-01-29: 66.27; 2025-01-30: 66.27; 2025-01-31: 66.27; 2025-02-01: 66.27; 2025-02-02: 66.27; 2025-02-03: 66.27; 2025-02-04: 66.27; 2025-02-05: 66.27; 2025-02-06: 66.27; 2025-02-07: 66.27; 2025-02-08: 66.27; 2025-02-09: 66.27; 2025-02-10: 66.27; 2025-02-11: 66.27; 2025-02-12: 66.27; 2025-02-13: 66.27; 2025-02-14: 66.27; 2025-02-15: 66.27; 2025-02-16: 66.27; 2025-02-17: 66.27; 2025-02-18: 66.27; 2025-02-19: 66.27; 2025-02-20: 66.27; 2025-02-21: 66.27; 2025-02-22: 66.27; 2025-02-23: 66.27; 2025-02-24: 66.27; 2025-02-25: 66.27; 2025-02-26: 66.27; 2025-02-27: 66.27; 2025-02-28: 66.27; 2025-03-01: 66.27; 2025-03-02: 66.27; 2025-03-03: 66.27; 2025-03-04: 66.27; 2025-03-05: 66.27; 2025-03-06: 66.27; 2025-03-07: 66.27; 2025-03-08: 66.27; 2025-03-09: 66.27; 2025-03-10: 66.27; 2025-03-11: 66.27; 2025-03-12: 66.27; 2025-03-13: 66.27; 2025-03-14: 66.27; 2025-03-15: 66.27; 2025-03-16: 66.27; 2025-03-17: 66.27; 2025-03-18: 66.27; 2025-03-19: 66.27; 2025-03-20: 66.27; 2025-03-21: 66.27; 2025-03-22: 66.27; 2025-03-23: 66.27; 2025-03-24: 66.27; 2025-03-25: 66.27; 2025-03-26: 66.27; 2025-03-27: 66.27; 2025-03-28: 66.27; 2025-03-29: 66.27; 2025-03-30: 66.27; 2025-03-31: 66.27; 2025-04-01: 66.27; 2025-04-02: 66.27; 2025-04-03: 66.27; 2025-04-04: 66.27; 2025-04-05: 66.27; 2025-04-06: 66.27; 2025-04-07: 66.27; 2025-04-08: 66.27; 2025-04-09: 66.27; 2025-04-10: 66.27; 2025-04-11: 66.27; 2025-04-12: 66.27; 2025-04-13: 66.27; 2025-04-14: 66.27; 2025-04-15: 66.27; 2025-04-16: 66.27; 2025-04-17: 66.27; 2025-04-18: 66.27; 2025-04-19: 66.27; 2025-04-20: 66.27; 2025-04-21: 66.27; 2025-04-22: 66.27; 2025-04-23: 66.27; 2025-04-24: 66.27; 2025-04-25: 66.27; 2025-04-26: 66.27; 2025-04-27: 66.27; 2025-04-28: 66.27; 2025-04-29: 66.27; 2025-04-30: 66.27; 2025-05-01: 66.27; 2025-05-02: 66.27; 2025-05-03: 66.27; 2025-05-04: 66.27; 2025-05-05: 66.27; 2025-05-06: 66.27; 2025-05-07: 66.27; 2025-05-08: 66.27; 2025-05-09: 66.27; 2025-05-10: 66.27; 2025-05-11: 66.27; 2025-05-12: 66.27; 2025-05-13: 66.27; 2025-05-14: 66.27; 2025-05-15: 66.27; 2025-05-16: 66.27; 2025-05-17: 66.27; 2025-05-18: 66.27; 2025-05-19: 66.27; 2025-05-20: 66.27; 2025-05-21: 66.27; 2025-05-22: 66.27; 2025-05-23: 66.27; 2025-05-24: 66.27; 2025-05-25: 66.27; 2025-05-26: 66.27; 2025-05-27: 66.27; 2025-05-28: 66.27; 2025-05-29: 66.27; 2025-05-30: 66.27; 2025-05-31: 66.27; 2025-06-01: 66.27; 2025-06-02: 66.27; 2025-06-03: 66.27; 2025-06-04: 66.27; 2025-06-05: 66.27; 2025-06-06: 66.27; 2025-06-07: 66.27; 2025-06-08: 66.27; 2025-06-09: 66.27; 2025-06-10: 66.27; 2025-06-11: 66.27; 2025-06-12: 66.27; 2025-06-13: 66.27; 2025-06-14: 66.27; 2025-06-15: 66.27; 2025-06-16: 66.27; 2025-06-17: 66.27; 2025-06-18: 66.27; 2025-06-19: 66.27; 2025-06-20: 66.27; 2025-06-21: 66.27; 2025-06-22: 66.27; 2025-06-23: 66.27; 2025-06-24: 66.27; 2025-06-25: 66.27; 2025-06-26: 66.27; 2025-06-27: 66.27; 2025-06-28: 66.27; 2025-06-29: 66.27; 2025-06-30: 66.27; 2025-07-01: 66.27; 2025-07-02: 66.27; 2025-07-03: 66.27; 2025-07-04: 66.27; 2025-07-05: 66.27; 2025-07-06: 66.27; 2025-07-07: 66.27; 2025-07-08: 66.27; 2025-07-09: 66.27; 2025-07-10: 66.27; 2025-07-11: 66.27; 2025-07-12: 66.27; 2025-07-13: 66.27; 2025-07-14: 66.27; 2025-07-15: 66.27; 2025-07-16: 66.27; 2025-07-17: 66.27; 2025-07-18: 66.27; 2025-07-19: 66.27; 2025-07-20: 66.27; 2025-07-21: 66.27; 2025-07-22: 66.27; 2025-07-23: 66.27; 2025-07-24: 66.27; 2025-07-25: 66.27; 2025-07-26: 66.27; 2025-07-27: 66.27; 2025-07-28: 66.27; 2025-07-29: 66.27; 2025-07-30: 66.27; 2025-07-31: 66.27; 2025-08-01: 66.27; 2025-08-02: 66.27; 2025-08-03: 66.27; 2025-08-04: 66.27; 2025-08-05: 66.27; 2025-08-06: 66.27; 2025-08-07: 66.27; 2025-08-08: 66.27; 2025-08-09: 66.27; 2025-08-10: 66.27; 2025-08-11: 66.27; 2025-08-12: 66.27; 2025-08-13: 66.27; 2025-08-15: 66.27
387 | TIE-IN WITH EXISTING CPF |  | 12-Aug-24 | 2024-10-07 | 713.74 | 723.26 |  |  | 2024-08-12: 0.15; 2024-08-13: 0.75; 2024-08-14: 1.35; 2024-08-15: 2.02; 2024-08-16: 2.02; 2024-08-17: 3.82; 2024-08-18: 5.63; 2024-08-19: 7.43; 2024-08-20: 11.8; 2024-08-21: 16.61; 2024-08-22: 21.43; 2024-08-23: 21.43; 2024-08-24: 28.98; 2024-08-25: 38.01; 2024-08-26: 47.04; 2024-08-27: 58.24; 2024-08-28: 72.08; 2024-08-29: 85.92; 2024-08-30: 85.92; 2024-08-31: 99.77; 2024-09-01: 113.61; 2024-09-02: 127.46; 2024-09-03: 141.06; 2024-09-04: 150.09; 2024-09-05: 159.12; 2024-09-06: 159.12; 2024-09-07: 168.15; 2024-09-08: 173.59; 2024-09-09: 178.41; 2024-09-10: 183.23; 2024-09-11: 186.08; 2024-09-12: 187.89; 2024-09-13: 187.89; 2024-09-14: 189.7; 2024-09-15: 189.7; 2024-09-16: 190.96; 2024-09-17: 191.56; 2024-09-18: 192.16; 2024-09-19: 193.5; 2024-09-20: 193.5; 2024-09-21: 197.04; 2024-09-22: 205.88; 2024-09-23: 220.92; 2024-09-24: 249.22; 2024-09-25: 296.09; 2024-09-26: 356.23; 2024-09-27: 356.23; 2024-09-28: 437.6; 2024-09-29: 518.96; 2024-09-30: 593.25; 2024-10-01: 646.32; 2024-10-02: 680.81; 2024-10-03: 704.69; 2024-10-04: 704.69; 2024-10-05: 715.3; 2024-10-06: 720.61; 2024-10-07: 723.26; 2024-10-08: 723.26; 2024-10-09: 723.26; 2024-10-10: 723.26; 2024-10-11: 723.26; 2024-10-12: 723.26; 2024-10-13: 723.26; 2024-10-14: 723.26; 2024-10-15: 723.26; 2024-10-16: 723.26; 2024-10-17: 723.26; 2024-10-18: 723.26; 2024-10-19: 723.26; 2024-10-20: 723.26; 2024-10-21: 723.26; 2024-10-22: 723.26; 2024-10-23: 723.26; 2024-10-24: 723.26; 2024-10-25: 723.26; 2024-10-26: 723.26; 2024-10-27: 723.26; 2024-10-28: 723.26; 2024-10-29: 723.26; 2024-10-30: 723.26; 2024-10-31: 723.26; 2024-11-01: 723.26; 2024-11-02: 723.26; 2024-11-03: 723.26; 2024-11-04: 723.26; 2024-11-05: 723.26; 2024-11-06: 723.26; 2024-11-07: 723.26; 2024-11-08: 723.26; 2024-11-09: 723.26; 2024-11-10: 723.26; 2024-11-11: 723.26; 2024-11-12: 723.26; 2024-11-13: 723.26; 2024-11-14: 723.26; 2024-11-15: 723.26; 2024-11-16: 723.26; 2024-11-17: 723.26; 2024-11-18: 723.26; 2024-11-19: 723.26; 2024-11-20: 723.26; 2024-11-21: 723.26; 2024-11-22: 723.26; 2024-11-23: 723.26; 2024-11-24: 723.26; 2024-11-25: 723.26; 2024-11-26: 723.26; 2024-11-27: 723.26; 2024-11-28: 723.26; 2024-11-29: 723.26; 2024-11-30: 723.26; 2024-12-01: 723.26; 2024-12-02: 723.26; 2024-12-03: 723.26; 2024-12-04: 723.26; 2024-12-05: 723.26; 2024-12-06: 723.26; 2024-12-07: 723.26; 2024-12-08: 723.26; 2024-12-09: 723.26; 2024-12-10: 723.26; 2024-12-11: 723.26; 2024-12-12: 723.26; 2024-12-13: 723.26; 2024-12-14: 723.26; 2024-12-15: 723.26; 2024-12-16: 723.26; 2024-12-17: 723.26; 2024-12-18: 723.26; 2024-12-19: 723.26; 2024-12-20: 723.26; 2024-12-21: 723.26; 2024-12-22: 723.26; 2024-12-23: 723.26; 2024-12-24: 723.26; 2024-12-25: 723.26; 2024-12-26: 723.26; 2024-12-27: 723.26; 2024-12-28: 723.26; 2024-12-29: 723.26; 2024-12-30: 723.26; 2024-12-31: 723.26; 2025-01-01: 723.26; 2025-01-02: 723.26; 2025-01-03: 723.26; 2025-01-04: 723.26; 2025-01-05: 723.26; 2025-01-06: 723.26; 2025-01-07: 723.26; 2025-01-08: 723.26; 2025-01-09: 723.26; 2025-01-10: 723.26; 2025-01-11: 723.26; 2025-01-12: 723.26; 2025-01-13: 723.26; 2025-01-14: 723.26; 2025-01-15: 723.26; 2025-01-16: 723.26; 2025-01-17: 723.26; 2025-01-18: 723.26; 2025-01-19: 723.26; 2025-01-20: 723.26; 2025-01-21: 723.26; 2025-01-22: 723.26; 2025-01-23: 723.26; 2025-01-24: 723.26; 2025-01-25: 723.26; 2025-01-26: 723.26; 2025-01-27: 723.26; 2025-01-28: 723.26; 2025-01-29: 723.26; 2025-01-30: 723.26; 2025-01-31: 723.26; 2025-02-01: 723.26; 2025-02-02: 723.26; 2025-02-03: 723.26; 2025-02-04: 723.26; 2025-02-05: 723.26; 2025-02-06: 723.26; 2025-02-07: 723.26; 2025-02-08: 723.26; 2025-02-09: 723.26; 2025-02-10: 723.26; 2025-02-11: 723.26; 2025-02-12: 723.26; 2025-02-13: 723.26; 2025-02-14: 723.26; 2025-02-15: 723.26; 2025-02-16: 723.26; 2025-02-17: 723.26; 2025-02-18: 723.26; 2025-02-19: 723.26; 2025-02-20: 723.26; 2025-02-21: 723.26; 2025-02-22: 723.26; 2025-02-23: 723.26; 2025-02-24: 723.26; 2025-02-25: 723.26; 2025-02-26: 723.26; 2025-02-27: 723.26; 2025-02-28: 723.26; 2025-03-01: 723.26; 2025-03-02: 723.26; 2025-03-03: 723.26; 2025-03-04: 723.26; 2025-03-05: 723.26; 2025-03-06: 723.26; 2025-03-07: 723.26; 2025-03-08: 723.26; 2025-03-09: 723.26; 2025-03-10: 723.26; 2025-03-11: 723.26; 2025-03-12: 723.26; 2025-03-13: 723.26; 2025-03-14: 723.26; 2025-03-15: 723.26; 2025-03-16: 723.26; 2025-03-17: 723.26; 2025-03-18: 723.26; 2025-03-19: 723.26; 2025-03-20: 723.26; 2025-03-21: 723.26; 2025-03-22: 723.26; 2025-03-23: 723.26; 2025-03-24: 723.26; 2025-03-25: 723.26; 2025-03-26: 723.26; 2025-03-27: 723.26; 2025-03-28: 723.26; 2025-03-29: 723.26; 2025-03-30: 723.26; 2025-03-31: 723.26; 2025-04-01: 723.26; 2025-04-02: 723.26; 2025-04-03: 723.26; 2025-04-04: 723.26; 2025-04-05: 723.26; 2025-04-06: 723.26; 2025-04-07: 723.26; 2025-04-08: 723.26; 2025-04-09: 723.26; 2025-04-10: 723.26; 2025-04-11: 723.26; 2025-04-12: 723.26; 2025-04-13: 723.26; 2025-04-14: 723.26; 2025-04-15: 723.26; 2025-04-16: 723.26; 2025-04-17: 723.26; 2025-04-18: 723.26; 2025-04-19: 723.26; 2025-04-20: 723.26; 2025-04-21: 723.26; 2025-04-22: 723.26; 2025-04-23: 723.26; 2025-04-24: 723.26; 2025-04-25: 723.26; 2025-04-26: 723.26; 2025-04-27: 723.26; 2025-04-28: 723.26; 2025-04-29: 723.26; 2025-04-30: 723.26; 2025-05-01: 723.26; 2025-05-02: 723.26; 2025-05-03: 723.26; 2025-05-04: 723.26; 2025-05-05: 723.26; 2025-05-06: 723.26; 2025-05-07: 723.26; 2025-05-08: 723.26; 2025-05-09: 723.26; 2025-05-10: 723.26; 2025-05-11: 723.26; 2025-05-12: 723.26; 2025-05-13: 723.26; 2025-05-14: 723.26; 2025-05-15: 723.26; 2025-05-16: 723.26; 2025-05-17: 723.26; 2025-05-18: 723.26; 2025-05-19: 723.26; 2025-05-20: 723.26; 2025-05-21: 723.26; 2025-05-22: 723.26; 2025-05-23: 723.26; 2025-05-24: 723.26; 2025-05-25: 723.26; 2025-05-26: 723.26; 2025-05-27: 723.26; 2025-05-28: 723.26; 2025-05-29: 723.26; 2025-05-30: 723.26; 2025-05-31: 723.26; 2025-06-01: 723.26; 2025-06-02: 723.26; 2025-06-03: 723.26; 2025-06-04: 723.26; 2025-06-05: 723.26; 2025-06-06: 723.26; 2025-06-07: 723.26; 2025-06-08: 723.26; 2025-06-09: 723.26; 2025-06-10: 723.26; 2025-06-11: 723.26; 2025-06-12: 723.26; 2025-06-13: 723.26; 2025-06-14: 723.26; 2025-06-15: 723.26; 2025-06-16: 723.26; 2025-06-17: 723.26; 2025-06-18: 723.26; 2025-06-19: 723.26; 2025-06-20: 723.26; 2025-06-21: 723.26; 2025-06-22: 723.26; 2025-06-23: 723.26; 2025-06-24: 723.26; 2025-06-25: 723.26; 2025-06-26: 723.26; 2025-06-27: 723.26; 2025-06-28: 723.26; 2025-06-29: 723.26; 2025-06-30: 723.26; 2025-07-01: 723.26; 2025-07-02: 723.26; 2025-07-03: 723.26; 2025-07-04: 723.26; 2025-07-05: 723.26; 2025-07-06: 723.26; 2025-07-07: 723.26; 2025-07-08: 723.26; 2025-07-09: 723.26; 2025-07-10: 723.26; 2025-07-11: 723.26; 2025-07-12: 723.26; 2025-07-13: 723.26; 2025-07-14: 723.26; 2025-07-15: 723.26; 2025-07-16: 723.26; 2025-07-17: 723.26; 2025-07-18: 723.26; 2025-07-19: 723.26; 2025-07-20: 723.26; 2025-07-21: 723.26; 2025-07-22: 723.26; 2025-07-23: 723.26; 2025-07-24: 723.26; 2025-07-25: 723.26; 2025-07-26: 723.26; 2025-07-27: 723.26; 2025-07-28: 723.26; 2025-07-29: 723.26; 2025-07-30: 723.26; 2025-07-31: 723.26; 2025-08-01: 723.26; 2025-08-02: 723.26; 2025-08-03: 723.26; 2025-08-04: 723.26; 2025-08-05: 723.26; 2025-08-06: 723.26; 2025-08-07: 723.26; 2025-08-08: 723.26; 2025-08-09: 723.26; 2025-08-10: 723.26; 2025-08-11: 723.26; 2025-08-12: 723.26; 2025-08-13: 723.26; 2025-08-15: 723.26
388 | Coalescer filter |  | 12-Aug-24 | 2024-09-19 | 190.08 | 192.62 |  |  | 2024-08-12: 0.15; 2024-08-13: 0.75; 2024-08-14: 1.35; 2024-08-15: 2.02; 2024-08-16: 2.02; 2024-08-17: 3.82; 2024-08-18: 5.63; 2024-08-19: 7.43; 2024-08-20: 11.8; 2024-08-21: 16.61; 2024-08-22: 21.43; 2024-08-23: 21.43; 2024-08-24: 28.98; 2024-08-25: 38.01; 2024-08-26: 47.04; 2024-08-27: 58.24; 2024-08-28: 72.08; 2024-08-29: 85.92; 2024-08-30: 85.92; 2024-08-31: 99.77; 2024-09-01: 113.61; 2024-09-02: 127.46; 2024-09-03: 141.06; 2024-09-04: 150.09; 2024-09-05: 159.12; 2024-09-06: 159.12; 2024-09-07: 168.15; 2024-09-08: 173.59; 2024-09-09: 178.41; 2024-09-10: 183.23; 2024-09-11: 186.08; 2024-09-12: 187.89; 2024-09-13: 187.89; 2024-09-14: 189.7; 2024-09-15: 189.7; 2024-09-16: 190.96; 2024-09-17: 191.56; 2024-09-18: 192.16; 2024-09-19: 192.62; 2024-09-20: 192.62; 2024-09-21: 192.62; 2024-09-22: 192.62; 2024-09-23: 192.62; 2024-09-24: 192.62; 2024-09-25: 192.62; 2024-09-26: 192.62; 2024-09-27: 192.62; 2024-09-28: 192.62; 2024-09-29: 192.62; 2024-09-30: 192.62; 2024-10-01: 192.62; 2024-10-02: 192.62; 2024-10-03: 192.62; 2024-10-04: 192.62; 2024-10-05: 192.62; 2024-10-06: 192.62; 2024-10-07: 192.62; 2024-10-08: 192.62; 2024-10-09: 192.62; 2024-10-10: 192.62; 2024-10-11: 192.62; 2024-10-12: 192.62; 2024-10-13: 192.62; 2024-10-14: 192.62; 2024-10-15: 192.62; 2024-10-16: 192.62; 2024-10-17: 192.62; 2024-10-18: 192.62; 2024-10-19: 192.62; 2024-10-20: 192.62; 2024-10-21: 192.62; 2024-10-22: 192.62; 2024-10-23: 192.62; 2024-10-24: 192.62; 2024-10-25: 192.62; 2024-10-26: 192.62; 2024-10-27: 192.62; 2024-10-28: 192.62; 2024-10-29: 192.62; 2024-10-30: 192.62; 2024-10-31: 192.62; 2024-11-01: 192.62; 2024-11-02: 192.62; 2024-11-03: 192.62; 2024-11-04: 192.62; 2024-11-05: 192.62; 2024-11-06: 192.62; 2024-11-07: 192.62; 2024-11-08: 192.62; 2024-11-09: 192.62; 2024-11-10: 192.62; 2024-11-11: 192.62; 2024-11-12: 192.62; 2024-11-13: 192.62; 2024-11-14: 192.62; 2024-11-15: 192.62; 2024-11-16: 192.62; 2024-11-17: 192.62; 2024-11-18: 192.62; 2024-11-19: 192.62; 2024-11-20: 192.62; 2024-11-21: 192.62; 2024-11-22: 192.62; 2024-11-23: 192.62; 2024-11-24: 192.62; 2024-11-25: 192.62; 2024-11-26: 192.62; 2024-11-27: 192.62; 2024-11-28: 192.62; 2024-11-29: 192.62; 2024-11-30: 192.62; 2024-12-01: 192.62; 2024-12-02: 192.62; 2024-12-03: 192.62; 2024-12-04: 192.62; 2024-12-05: 192.62; 2024-12-06: 192.62; 2024-12-07: 192.62; 2024-12-08: 192.62; 2024-12-09: 192.62; 2024-12-10: 192.62; 2024-12-11: 192.62; 2024-12-12: 192.62; 2024-12-13: 192.62; 2024-12-14: 192.62; 2024-12-15: 192.62; 2024-12-16: 192.62; 2024-12-17: 192.62; 2024-12-18: 192.62; 2024-12-19: 192.62; 2024-12-20: 192.62; 2024-12-21: 192.62; 2024-12-22: 192.62; 2024-12-23: 192.62; 2024-12-24: 192.62; 2024-12-25: 192.62; 2024-12-26: 192.62; 2024-12-27: 192.62; 2024-12-28: 192.62; 2024-12-29: 192.62; 2024-12-30: 192.62; 2024-12-31: 192.62; 2025-01-01: 192.62; 2025-01-02: 192.62; 2025-01-03: 192.62; 2025-01-04: 192.62; 2025-01-05: 192.62; 2025-01-06: 192.62; 2025-01-07: 192.62; 2025-01-08: 192.62; 2025-01-09: 192.62; 2025-01-10: 192.62; 2025-01-11: 192.62; 2025-01-12: 192.62; 2025-01-13: 192.62; 2025-01-14: 192.62; 2025-01-15: 192.62; 2025-01-16: 192.62; 2025-01-17: 192.62; 2025-01-18: 192.62; 2025-01-19: 192.62; 2025-01-20: 192.62; 2025-01-21: 192.62; 2025-01-22: 192.62; 2025-01-23: 192.62; 2025-01-24: 192.62; 2025-01-25: 192.62; 2025-01-26: 192.62; 2025-01-27: 192.62; 2025-01-28: 192.62; 2025-01-29: 192.62; 2025-01-30: 192.62; 2025-01-31: 192.62; 2025-02-01: 192.62; 2025-02-02: 192.62; 2025-02-03: 192.62; 2025-02-04: 192.62; 2025-02-05: 192.62; 2025-02-06: 192.62; 2025-02-07: 192.62; 2025-02-08: 192.62; 2025-02-09: 192.62; 2025-02-10: 192.62; 2025-02-11: 192.62; 2025-02-12: 192.62; 2025-02-13: 192.62; 2025-02-14: 192.62; 2025-02-15: 192.62; 2025-02-16: 192.62; 2025-02-17: 192.62; 2025-02-18: 192.62; 2025-02-19: 192.62; 2025-02-20: 192.62; 2025-02-21: 192.62; 2025-02-22: 192.62; 2025-02-23: 192.62; 2025-02-24: 192.62; 2025-02-25: 192.62; 2025-02-26: 192.62; 2025-02-27: 192.62; 2025-02-28: 192.62; 2025-03-01: 192.62; 2025-03-02: 192.62; 2025-03-03: 192.62; 2025-03-04: 192.62; 2025-03-05: 192.62; 2025-03-06: 192.62; 2025-03-07: 192.62; 2025-03-08: 192.62; 2025-03-09: 192.62; 2025-03-10: 192.62; 2025-03-11: 192.62; 2025-03-12: 192.62; 2025-03-13: 192.62; 2025-03-14: 192.62; 2025-03-15: 192.62; 2025-03-16: 192.62; 2025-03-17: 192.62; 2025-03-18: 192.62; 2025-03-19: 192.62; 2025-03-20: 192.62; 2025-03-21: 192.62; 2025-03-22: 192.62; 2025-03-23: 192.62; 2025-03-24: 192.62; 2025-03-25: 192.62; 2025-03-26: 192.62; 2025-03-27: 192.62; 2025-03-28: 192.62; 2025-03-29: 192.62; 2025-03-30: 192.62; 2025-03-31: 192.62; 2025-04-01: 192.62; 2025-04-02: 192.62; 2025-04-03: 192.62; 2025-04-04: 192.62; 2025-04-05: 192.62; 2025-04-06: 192.62; 2025-04-07: 192.62; 2025-04-08: 192.62; 2025-04-09: 192.62; 2025-04-10: 192.62; 2025-04-11: 192.62; 2025-04-12: 192.62; 2025-04-13: 192.62; 2025-04-14: 192.62; 2025-04-15: 192.62; 2025-04-16: 192.62; 2025-04-17: 192.62; 2025-04-18: 192.62; 2025-04-19: 192.62; 2025-04-20: 192.62; 2025-04-21: 192.62; 2025-04-22: 192.62; 2025-04-23: 192.62; 2025-04-24: 192.62; 2025-04-25: 192.62; 2025-04-26: 192.62; 2025-04-27: 192.62; 2025-04-28: 192.62; 2025-04-29: 192.62; 2025-04-30: 192.62; 2025-05-01: 192.62; 2025-05-02: 192.62; 2025-05-03: 192.62; 2025-05-04: 192.62; 2025-05-05: 192.62; 2025-05-06: 192.62; 2025-05-07: 192.62; 2025-05-08: 192.62; 2025-05-09: 192.62; 2025-05-10: 192.62; 2025-05-11: 192.62; 2025-05-12: 192.62; 2025-05-13: 192.62; 2025-05-14: 192.62; 2025-05-15: 192.62; 2025-05-16: 192.62; 2025-05-17: 192.62; 2025-05-18: 192.62; 2025-05-19: 192.62; 2025-05-20: 192.62; 2025-05-21: 192.62; 2025-05-22: 192.62; 2025-05-23: 192.62; 2025-05-24: 192.62; 2025-05-25: 192.62; 2025-05-26: 192.62; 2025-05-27: 192.62; 2025-05-28: 192.62; 2025-05-29: 192.62; 2025-05-30: 192.62; 2025-05-31: 192.62; 2025-06-01: 192.62; 2025-06-02: 192.62; 2025-06-03: 192.62; 2025-06-04: 192.62; 2025-06-05: 192.62; 2025-06-06: 192.62; 2025-06-07: 192.62; 2025-06-08: 192.62; 2025-06-09: 192.62; 2025-06-10: 192.62; 2025-06-11: 192.62; 2025-06-12: 192.62; 2025-06-13: 192.62; 2025-06-14: 192.62; 2025-06-15: 192.62; 2025-06-16: 192.62; 2025-06-17: 192.62; 2025-06-18: 192.62; 2025-06-19: 192.62; 2025-06-20: 192.62; 2025-06-21: 192.62; 2025-06-22: 192.62; 2025-06-23: 192.62; 2025-06-24: 192.62; 2025-06-25: 192.62; 2025-06-26: 192.62; 2025-06-27: 192.62; 2025-06-28: 192.62; 2025-06-29: 192.62; 2025-06-30: 192.62; 2025-07-01: 192.62; 2025-07-02: 192.62; 2025-07-03: 192.62; 2025-07-04: 192.62; 2025-07-05: 192.62; 2025-07-06: 192.62; 2025-07-07: 192.62; 2025-07-08: 192.62; 2025-07-09: 192.62; 2025-07-10: 192.62; 2025-07-11: 192.62; 2025-07-12: 192.62; 2025-07-13: 192.62; 2025-07-14: 192.62; 2025-07-15: 192.62; 2025-07-16: 192.62; 2025-07-17: 192.62; 2025-07-18: 192.62; 2025-07-19: 192.62; 2025-07-20: 192.62; 2025-07-21: 192.62; 2025-07-22: 192.62; 2025-07-23: 192.62; 2025-07-24: 192.62; 2025-07-25: 192.62; 2025-07-26: 192.62; 2025-07-27: 192.62; 2025-07-28: 192.62; 2025-07-29: 192.62; 2025-07-30: 192.62; 2025-07-31: 192.62; 2025-08-01: 192.62; 2025-08-02: 192.62; 2025-08-03: 192.62; 2025-08-04: 192.62; 2025-08-05: 192.62; 2025-08-06: 192.62; 2025-08-07: 192.62; 2025-08-08: 192.62; 2025-08-09: 192.62; 2025-08-10: 192.62; 2025-08-11: 192.62; 2025-08-12: 192.62; 2025-08-13: 192.62; 2025-08-15: 192.62
389 | CTME300010 | Installation & Alignment - Condensate MRB Inlet Filter Coalescer (150-P-21-001C) | 12-Aug-24 | 2024-09-19 | 190.08 | 192.62 | 3.5 | MST | 2024-08-12: 0.15; 2024-08-13: 0.75; 2024-08-14: 1.35; 2024-08-15: 2.02; 2024-08-16: 2.02; 2024-08-17: 3.82; 2024-08-18: 5.63; 2024-08-19: 7.43; 2024-08-20: 11.8; 2024-08-21: 16.61; 2024-08-22: 21.43; 2024-08-23: 21.43; 2024-08-24: 28.98; 2024-08-25: 38.01; 2024-08-26: 47.04; 2024-08-27: 58.24; 2024-08-28: 72.08; 2024-08-29: 85.92; 2024-08-30: 85.92; 2024-08-31: 99.77; 2024-09-01: 113.61; 2024-09-02: 127.46; 2024-09-03: 141.06; 2024-09-04: 150.09; 2024-09-05: 159.12; 2024-09-06: 159.12; 2024-09-07: 168.15; 2024-09-08: 173.59; 2024-09-09: 178.41; 2024-09-10: 183.23; 2024-09-11: 186.08; 2024-09-12: 187.89; 2024-09-13: 187.89; 2024-09-14: 189.7; 2024-09-15: 189.7; 2024-09-16: 190.96; 2024-09-17: 191.56; 2024-09-18: 192.16; 2024-09-19: 192.62; 2024-09-20: 192.62; 2024-09-21: 192.62; 2024-09-22: 192.62; 2024-09-23: 192.62; 2024-09-24: 192.62; 2024-09-25: 192.62; 2024-09-26: 192.62; 2024-09-27: 192.62; 2024-09-28: 192.62; 2024-09-29: 192.62; 2024-09-30: 192.62; 2024-10-01: 192.62; 2024-10-02: 192.62; 2024-10-03: 192.62; 2024-10-04: 192.62; 2024-10-05: 192.62; 2024-10-06: 192.62; 2024-10-07: 192.62; 2024-10-08: 192.62; 2024-10-09: 192.62; 2024-10-10: 192.62; 2024-10-11: 192.62; 2024-10-12: 192.62; 2024-10-13: 192.62; 2024-10-14: 192.62; 2024-10-15: 192.62; 2024-10-16: 192.62; 2024-10-17: 192.62; 2024-10-18: 192.62; 2024-10-19: 192.62; 2024-10-20: 192.62; 2024-10-21: 192.62; 2024-10-22: 192.62; 2024-10-23: 192.62; 2024-10-24: 192.62; 2024-10-25: 192.62; 2024-10-26: 192.62; 2024-10-27: 192.62; 2024-10-28: 192.62; 2024-10-29: 192.62; 2024-10-30: 192.62; 2024-10-31: 192.62; 2024-11-01: 192.62; 2024-11-02: 192.62; 2024-11-03: 192.62; 2024-11-04: 192.62; 2024-11-05: 192.62; 2024-11-06: 192.62; 2024-11-07: 192.62; 2024-11-08: 192.62; 2024-11-09: 192.62; 2024-11-10: 192.62; 2024-11-11: 192.62; 2024-11-12: 192.62; 2024-11-13: 192.62; 2024-11-14: 192.62; 2024-11-15: 192.62; 2024-11-16: 192.62; 2024-11-17: 192.62; 2024-11-18: 192.62; 2024-11-19: 192.62; 2024-11-20: 192.62; 2024-11-21: 192.62; 2024-11-22: 192.62; 2024-11-23: 192.62; 2024-11-24: 192.62; 2024-11-25: 192.62; 2024-11-26: 192.62; 2024-11-27: 192.62; 2024-11-28: 192.62; 2024-11-29: 192.62; 2024-11-30: 192.62; 2024-12-01: 192.62; 2024-12-02: 192.62; 2024-12-03: 192.62; 2024-12-04: 192.62; 2024-12-05: 192.62; 2024-12-06: 192.62; 2024-12-07: 192.62; 2024-12-08: 192.62; 2024-12-09: 192.62; 2024-12-10: 192.62; 2024-12-11: 192.62; 2024-12-12: 192.62; 2024-12-13: 192.62; 2024-12-14: 192.62; 2024-12-15: 192.62; 2024-12-16: 192.62; 2024-12-17: 192.62; 2024-12-18: 192.62; 2024-12-19: 192.62; 2024-12-20: 192.62; 2024-12-21: 192.62; 2024-12-22: 192.62; 2024-12-23: 192.62; 2024-12-24: 192.62; 2024-12-25: 192.62; 2024-12-26: 192.62; 2024-12-27: 192.62; 2024-12-28: 192.62; 2024-12-29: 192.62; 2024-12-30: 192.62; 2024-12-31: 192.62; 2025-01-01: 192.62; 2025-01-02: 192.62; 2025-01-03: 192.62; 2025-01-04: 192.62; 2025-01-05: 192.62; 2025-01-06: 192.62; 2025-01-07: 192.62; 2025-01-08: 192.62; 2025-01-09: 192.62; 2025-01-10: 192.62; 2025-01-11: 192.62; 2025-01-12: 192.62; 2025-01-13: 192.62; 2025-01-14: 192.62; 2025-01-15: 192.62; 2025-01-16: 192.62; 2025-01-17: 192.62; 2025-01-18: 192.62; 2025-01-19: 192.62; 2025-01-20: 192.62; 2025-01-21: 192.62; 2025-01-22: 192.62; 2025-01-23: 192.62; 2025-01-24: 192.62; 2025-01-25: 192.62; 2025-01-26: 192.62; 2025-01-27: 192.62; 2025-01-28: 192.62; 2025-01-29: 192.62; 2025-01-30: 192.62; 2025-01-31: 192.62; 2025-02-01: 192.62; 2025-02-02: 192.62; 2025-02-03: 192.62; 2025-02-04: 192.62; 2025-02-05: 192.62; 2025-02-06: 192.62; 2025-02-07: 192.62; 2025-02-08: 192.62; 2025-02-09: 192.62; 2025-02-10: 192.62; 2025-02-11: 192.62; 2025-02-12: 192.62; 2025-02-13: 192.62; 2025-02-14: 192.62; 2025-02-15: 192.62; 2025-02-16: 192.62; 2025-02-17: 192.62; 2025-02-18: 192.62; 2025-02-19: 192.62; 2025-02-20: 192.62; 2025-02-21: 192.62; 2025-02-22: 192.62; 2025-02-23: 192.62; 2025-02-24: 192.62; 2025-02-25: 192.62; 2025-02-26: 192.62; 2025-02-27: 192.62; 2025-02-28: 192.62; 2025-03-01: 192.62; 2025-03-02: 192.62; 2025-03-03: 192.62; 2025-03-04: 192.62; 2025-03-05: 192.62; 2025-03-06: 192.62; 2025-03-07: 192.62; 2025-03-08: 192.62; 2025-03-09: 192.62; 2025-03-10: 192.62; 2025-03-11: 192.62; 2025-03-12: 192.62; 2025-03-13: 192.62; 2025-03-14: 192.62; 2025-03-15: 192.62; 2025-03-16: 192.62; 2025-03-17: 192.62; 2025-03-18: 192.62; 2025-03-19: 192.62; 2025-03-20: 192.62; 2025-03-21: 192.62; 2025-03-22: 192.62; 2025-03-23: 192.62; 2025-03-24: 192.62; 2025-03-25: 192.62; 2025-03-26: 192.62; 2025-03-27: 192.62; 2025-03-28: 192.62; 2025-03-29: 192.62; 2025-03-30: 192.62; 2025-03-31: 192.62; 2025-04-01: 192.62; 2025-04-02: 192.62; 2025-04-03: 192.62; 2025-04-04: 192.62; 2025-04-05: 192.62; 2025-04-06: 192.62; 2025-04-07: 192.62; 2025-04-08: 192.62; 2025-04-09: 192.62; 2025-04-10: 192.62; 2025-04-11: 192.62; 2025-04-12: 192.62; 2025-04-13: 192.62; 2025-04-14: 192.62; 2025-04-15: 192.62; 2025-04-16: 192.62; 2025-04-17: 192.62; 2025-04-18: 192.62; 2025-04-19: 192.62; 2025-04-20: 192.62; 2025-04-21: 192.62; 2025-04-22: 192.62; 2025-04-23: 192.62; 2025-04-24: 192.62; 2025-04-25: 192.62; 2025-04-26: 192.62; 2025-04-27: 192.62; 2025-04-28: 192.62; 2025-04-29: 192.62; 2025-04-30: 192.62; 2025-05-01: 192.62; 2025-05-02: 192.62; 2025-05-03: 192.62; 2025-05-04: 192.62; 2025-05-05: 192.62; 2025-05-06: 192.62; 2025-05-07: 192.62; 2025-05-08: 192.62; 2025-05-09: 192.62; 2025-05-10: 192.62; 2025-05-11: 192.62; 2025-05-12: 192.62; 2025-05-13: 192.62; 2025-05-14: 192.62; 2025-05-15: 192.62; 2025-05-16: 192.62; 2025-05-17: 192.62; 2025-05-18: 192.62; 2025-05-19: 192.62; 2025-05-20: 192.62; 2025-05-21: 192.62; 2025-05-22: 192.62; 2025-05-23: 192.62; 2025-05-24: 192.62; 2025-05-25: 192.62; 2025-05-26: 192.62; 2025-05-27: 192.62; 2025-05-28: 192.62; 2025-05-29: 192.62; 2025-05-30: 192.62; 2025-05-31: 192.62; 2025-06-01: 192.62; 2025-06-02: 192.62; 2025-06-03: 192.62; 2025-06-04: 192.62; 2025-06-05: 192.62; 2025-06-06: 192.62; 2025-06-07: 192.62; 2025-06-08: 192.62; 2025-06-09: 192.62; 2025-06-10: 192.62; 2025-06-11: 192.62; 2025-06-12: 192.62; 2025-06-13: 192.62; 2025-06-14: 192.62; 2025-06-15: 192.62; 2025-06-16: 192.62; 2025-06-17: 192.62; 2025-06-18: 192.62; 2025-06-19: 192.62; 2025-06-20: 192.62; 2025-06-21: 192.62; 2025-06-22: 192.62; 2025-06-23: 192.62; 2025-06-24: 192.62; 2025-06-25: 192.62; 2025-06-26: 192.62; 2025-06-27: 192.62; 2025-06-28: 192.62; 2025-06-29: 192.62; 2025-06-30: 192.62; 2025-07-01: 192.62; 2025-07-02: 192.62; 2025-07-03: 192.62; 2025-07-04: 192.62; 2025-07-05: 192.62; 2025-07-06: 192.62; 2025-07-07: 192.62; 2025-07-08: 192.62; 2025-07-09: 192.62; 2025-07-10: 192.62; 2025-07-11: 192.62; 2025-07-12: 192.62; 2025-07-13: 192.62; 2025-07-14: 192.62; 2025-07-15: 192.62; 2025-07-16: 192.62; 2025-07-17: 192.62; 2025-07-18: 192.62; 2025-07-19: 192.62; 2025-07-20: 192.62; 2025-07-21: 192.62; 2025-07-22: 192.62; 2025-07-23: 192.62; 2025-07-24: 192.62; 2025-07-25: 192.62; 2025-07-26: 192.62; 2025-07-27: 192.62; 2025-07-28: 192.62; 2025-07-29: 192.62; 2025-07-30: 192.62; 2025-07-31: 192.62; 2025-08-01: 192.62; 2025-08-02: 192.62; 2025-08-03: 192.62; 2025-08-04: 192.62; 2025-08-05: 192.62; 2025-08-06: 192.62; 2025-08-07: 192.62; 2025-08-08: 192.62; 2025-08-09: 192.62; 2025-08-10: 192.62; 2025-08-11: 192.62; 2025-08-12: 192.62; 2025-08-13: 192.62; 2025-08-15: 192.62
390 | Condensate pump |  | 2024-09-19 | 2024-10-07 | 523.66 | 530.65 |  |  | 2024-09-19: 0.88; 2024-09-20: 0.88; 2024-09-21: 4.42; 2024-09-22: 13.27; 2024-09-23: 28.3; 2024-09-24: 56.6; 2024-09-25: 103.48; 2024-09-26: 163.62; 2024-09-27: 163.62; 2024-09-28: 244.98; 2024-09-29: 326.35; 2024-09-30: 400.64; 2024-10-01: 453.7; 2024-10-02: 488.19; 2024-10-03: 512.07; 2024-10-04: 512.07; 2024-10-05: 522.69; 2024-10-06: 527.99; 2024-10-07: 530.65; 2024-10-08: 530.65; 2024-10-09: 530.65; 2024-10-10: 530.65; 2024-10-11: 530.65; 2024-10-12: 530.65; 2024-10-13: 530.65; 2024-10-14: 530.65; 2024-10-15: 530.65; 2024-10-16: 530.65; 2024-10-17: 530.65; 2024-10-18: 530.65; 2024-10-19: 530.65; 2024-10-20: 530.65; 2024-10-21: 530.65; 2024-10-22: 530.65; 2024-10-23: 530.65; 2024-10-24: 530.65; 2024-10-25: 530.65; 2024-10-26: 530.65; 2024-10-27: 530.65; 2024-10-28: 530.65; 2024-10-29: 530.65; 2024-10-30: 530.65; 2024-10-31: 530.65; 2024-11-01: 530.65; 2024-11-02: 530.65; 2024-11-03: 530.65; 2024-11-04: 530.65; 2024-11-05: 530.65; 2024-11-06: 530.65; 2024-11-07: 530.65; 2024-11-08: 530.65; 2024-11-09: 530.65; 2024-11-10: 530.65; 2024-11-11: 530.65; 2024-11-12: 530.65; 2024-11-13: 530.65; 2024-11-14: 530.65; 2024-11-15: 530.65; 2024-11-16: 530.65; 2024-11-17: 530.65; 2024-11-18: 530.65; 2024-11-19: 530.65; 2024-11-20: 530.65; 2024-11-21: 530.65; 2024-11-22: 530.65; 2024-11-23: 530.65; 2024-11-24: 530.65; 2024-11-25: 530.65; 2024-11-26: 530.65; 2024-11-27: 530.65; 2024-11-28: 530.65; 2024-11-29: 530.65; 2024-11-30: 530.65; 2024-12-01: 530.65; 2024-12-02: 530.65; 2024-12-03: 530.65; 2024-12-04: 530.65; 2024-12-05: 530.65; 2024-12-06: 530.65; 2024-12-07: 530.65; 2024-12-08: 530.65; 2024-12-09: 530.65; 2024-12-10: 530.65; 2024-12-11: 530.65; 2024-12-12: 530.65; 2024-12-13: 530.65; 2024-12-14: 530.65; 2024-12-15: 530.65; 2024-12-16: 530.65; 2024-12-17: 530.65; 2024-12-18: 530.65; 2024-12-19: 530.65; 2024-12-20: 530.65; 2024-12-21: 530.65; 2024-12-22: 530.65; 2024-12-23: 530.65; 2024-12-24: 530.65; 2024-12-25: 530.65; 2024-12-26: 530.65; 2024-12-27: 530.65; 2024-12-28: 530.65; 2024-12-29: 530.65; 2024-12-30: 530.65; 2024-12-31: 530.65; 2025-01-01: 530.65; 2025-01-02: 530.65; 2025-01-03: 530.65; 2025-01-04: 530.65; 2025-01-05: 530.65; 2025-01-06: 530.65; 2025-01-07: 530.65; 2025-01-08: 530.65; 2025-01-09: 530.65; 2025-01-10: 530.65; 2025-01-11: 530.65; 2025-01-12: 530.65; 2025-01-13: 530.65; 2025-01-14: 530.65; 2025-01-15: 530.65; 2025-01-16: 530.65; 2025-01-17: 530.65; 2025-01-18: 530.65; 2025-01-19: 530.65; 2025-01-20: 530.65; 2025-01-21: 530.65; 2025-01-22: 530.65; 2025-01-23: 530.65; 2025-01-24: 530.65; 2025-01-25: 530.65; 2025-01-26: 530.65; 2025-01-27: 530.65; 2025-01-28: 530.65; 2025-01-29: 530.65; 2025-01-30: 530.65; 2025-01-31: 530.65; 2025-02-01: 530.65; 2025-02-02: 530.65; 2025-02-03: 530.65; 2025-02-04: 530.65; 2025-02-05: 530.65; 2025-02-06: 530.65; 2025-02-07: 530.65; 2025-02-08: 530.65; 2025-02-09: 530.65; 2025-02-10: 530.65; 2025-02-11: 530.65; 2025-02-12: 530.65; 2025-02-13: 530.65; 2025-02-14: 530.65; 2025-02-15: 530.65; 2025-02-16: 530.65; 2025-02-17: 530.65; 2025-02-18: 530.65; 2025-02-19: 530.65; 2025-02-20: 530.65; 2025-02-21: 530.65; 2025-02-22: 530.65; 2025-02-23: 530.65; 2025-02-24: 530.65; 2025-02-25: 530.65; 2025-02-26: 530.65; 2025-02-27: 530.65; 2025-02-28: 530.65; 2025-03-01: 530.65; 2025-03-02: 530.65; 2025-03-03: 530.65; 2025-03-04: 530.65; 2025-03-05: 530.65; 2025-03-06: 530.65; 2025-03-07: 530.65; 2025-03-08: 530.65; 2025-03-09: 530.65; 2025-03-10: 530.65; 2025-03-11: 530.65; 2025-03-12: 530.65; 2025-03-13: 530.65; 2025-03-14: 530.65; 2025-03-15: 530.65; 2025-03-16: 530.65; 2025-03-17: 530.65; 2025-03-18: 530.65; 2025-03-19: 530.65; 2025-03-20: 530.65; 2025-03-21: 530.65; 2025-03-22: 530.65; 2025-03-23: 530.65; 2025-03-24: 530.65; 2025-03-25: 530.65; 2025-03-26: 530.65; 2025-03-27: 530.65; 2025-03-28: 530.65; 2025-03-29: 530.65; 2025-03-30: 530.65; 2025-03-31: 530.65; 2025-04-01: 530.65; 2025-04-02: 530.65; 2025-04-03: 530.65; 2025-04-04: 530.65; 2025-04-05: 530.65; 2025-04-06: 530.65; 2025-04-07: 530.65; 2025-04-08: 530.65; 2025-04-09: 530.65; 2025-04-10: 530.65; 2025-04-11: 530.65; 2025-04-12: 530.65; 2025-04-13: 530.65; 2025-04-14: 530.65; 2025-04-15: 530.65; 2025-04-16: 530.65; 2025-04-17: 530.65; 2025-04-18: 530.65; 2025-04-19: 530.65; 2025-04-20: 530.65; 2025-04-21: 530.65; 2025-04-22: 530.65; 2025-04-23: 530.65; 2025-04-24: 530.65; 2025-04-25: 530.65; 2025-04-26: 530.65; 2025-04-27: 530.65; 2025-04-28: 530.65; 2025-04-29: 530.65; 2025-04-30: 530.65; 2025-05-01: 530.65; 2025-05-02: 530.65; 2025-05-03: 530.65; 2025-05-04: 530.65; 2025-05-05: 530.65; 2025-05-06: 530.65; 2025-05-07: 530.65; 2025-05-08: 530.65; 2025-05-09: 530.65; 2025-05-10: 530.65; 2025-05-11: 530.65; 2025-05-12: 530.65; 2025-05-13: 530.65; 2025-05-14: 530.65; 2025-05-15: 530.65; 2025-05-16: 530.65; 2025-05-17: 530.65; 2025-05-18: 530.65; 2025-05-19: 530.65; 2025-05-20: 530.65; 2025-05-21: 530.65; 2025-05-22: 530.65; 2025-05-23: 530.65; 2025-05-24: 530.65; 2025-05-25: 530.65; 2025-05-26: 530.65; 2025-05-27: 530.65; 2025-05-28: 530.65; 2025-05-29: 530.65; 2025-05-30: 530.65; 2025-05-31: 530.65; 2025-06-01: 530.65; 2025-06-02: 530.65; 2025-06-03: 530.65; 2025-06-04: 530.65; 2025-06-05: 530.65; 2025-06-06: 530.65; 2025-06-07: 530.65; 2025-06-08: 530.65; 2025-06-09: 530.65; 2025-06-10: 530.65; 2025-06-11: 530.65; 2025-06-12: 530.65; 2025-06-13: 530.65; 2025-06-14: 530.65; 2025-06-15: 530.65; 2025-06-16: 530.65; 2025-06-17: 530.65; 2025-06-18: 530.65; 2025-06-19: 530.65; 2025-06-20: 530.65; 2025-06-21: 530.65; 2025-06-22: 530.65; 2025-06-23: 530.65; 2025-06-24: 530.65; 2025-06-25: 530.65; 2025-06-26: 530.65; 2025-06-27: 530.65; 2025-06-28: 530.65; 2025-06-29: 530.65; 2025-06-30: 530.65; 2025-07-01: 530.65; 2025-07-02: 530.65; 2025-07-03: 530.65; 2025-07-04: 530.65; 2025-07-05: 530.65; 2025-07-06: 530.65; 2025-07-07: 530.65; 2025-07-08: 530.65; 2025-07-09: 530.65; 2025-07-10: 530.65; 2025-07-11: 530.65; 2025-07-12: 530.65; 2025-07-13: 530.65; 2025-07-14: 530.65; 2025-07-15: 530.65; 2025-07-16: 530.65; 2025-07-17: 530.65; 2025-07-18: 530.65; 2025-07-19: 530.65; 2025-07-20: 530.65; 2025-07-21: 530.65; 2025-07-22: 530.65; 2025-07-23: 530.65; 2025-07-24: 530.65; 2025-07-25: 530.65; 2025-07-26: 530.65; 2025-07-27: 530.65; 2025-07-28: 530.65; 2025-07-29: 530.65; 2025-07-30: 530.65; 2025-07-31: 530.65; 2025-08-01: 530.65; 2025-08-02: 530.65; 2025-08-03: 530.65; 2025-08-04: 530.65; 2025-08-05: 530.65; 2025-08-06: 530.65; 2025-08-07: 530.65; 2025-08-08: 530.65; 2025-08-09: 530.65; 2025-08-10: 530.65; 2025-08-11: 530.65; 2025-08-12: 530.65; 2025-08-13: 530.65; 2025-08-15: 530.65
391 | CTME300020 | Installation & Alignment - Condensate Pump (150-P-21-001D) | 2024-09-19 | 2024-10-07 | 523.66 | 530.65 | 8.5 | MRT | 2024-09-19: 0.88; 2024-09-20: 0.88; 2024-09-21: 4.42; 2024-09-22: 13.27; 2024-09-23: 28.3; 2024-09-24: 56.6; 2024-09-25: 103.48; 2024-09-26: 163.62; 2024-09-27: 163.62; 2024-09-28: 244.98; 2024-09-29: 326.35; 2024-09-30: 400.64; 2024-10-01: 453.7; 2024-10-02: 488.19; 2024-10-03: 512.07; 2024-10-04: 512.07; 2024-10-05: 522.69; 2024-10-06: 527.99; 2024-10-07: 530.65; 2024-10-08: 530.65; 2024-10-09: 530.65; 2024-10-10: 530.65; 2024-10-11: 530.65; 2024-10-12: 530.65; 2024-10-13: 530.65; 2024-10-14: 530.65; 2024-10-15: 530.65; 2024-10-16: 530.65; 2024-10-17: 530.65; 2024-10-18: 530.65; 2024-10-19: 530.65; 2024-10-20: 530.65; 2024-10-21: 530.65; 2024-10-22: 530.65; 2024-10-23: 530.65; 2024-10-24: 530.65; 2024-10-25: 530.65; 2024-10-26: 530.65; 2024-10-27: 530.65; 2024-10-28: 530.65; 2024-10-29: 530.65; 2024-10-30: 530.65; 2024-10-31: 530.65; 2024-11-01: 530.65; 2024-11-02: 530.65; 2024-11-03: 530.65; 2024-11-04: 530.65; 2024-11-05: 530.65; 2024-11-06: 530.65; 2024-11-07: 530.65; 2024-11-08: 530.65; 2024-11-09: 530.65; 2024-11-10: 530.65; 2024-11-11: 530.65; 2024-11-12: 530.65; 2024-11-13: 530.65; 2024-11-14: 530.65; 2024-11-15: 530.65; 2024-11-16: 530.65; 2024-11-17: 530.65; 2024-11-18: 530.65; 2024-11-19: 530.65; 2024-11-20: 530.65; 2024-11-21: 530.65; 2024-11-22: 530.65; 2024-11-23: 530.65; 2024-11-24: 530.65; 2024-11-25: 530.65; 2024-11-26: 530.65; 2024-11-27: 530.65; 2024-11-28: 530.65; 2024-11-29: 530.65; 2024-11-30: 530.65; 2024-12-01: 530.65; 2024-12-02: 530.65; 2024-12-03: 530.65; 2024-12-04: 530.65; 2024-12-05: 530.65; 2024-12-06: 530.65; 2024-12-07: 530.65; 2024-12-08: 530.65; 2024-12-09: 530.65; 2024-12-10: 530.65; 2024-12-11: 530.65; 2024-12-12: 530.65; 2024-12-13: 530.65; 2024-12-14: 530.65; 2024-12-15: 530.65; 2024-12-16: 530.65; 2024-12-17: 530.65; 2024-12-18: 530.65; 2024-12-19: 530.65; 2024-12-20: 530.65; 2024-12-21: 530.65; 2024-12-22: 530.65; 2024-12-23: 530.65; 2024-12-24: 530.65; 2024-12-25: 530.65; 2024-12-26: 530.65; 2024-12-27: 530.65; 2024-12-28: 530.65; 2024-12-29: 530.65; 2024-12-30: 530.65; 2024-12-31: 530.65; 2025-01-01: 530.65; 2025-01-02: 530.65; 2025-01-03: 530.65; 2025-01-04: 530.65; 2025-01-05: 530.65; 2025-01-06: 530.65; 2025-01-07: 530.65; 2025-01-08: 530.65; 2025-01-09: 530.65; 2025-01-10: 530.65; 2025-01-11: 530.65; 2025-01-12: 530.65; 2025-01-13: 530.65; 2025-01-14: 530.65; 2025-01-15: 530.65; 2025-01-16: 530.65; 2025-01-17: 530.65; 2025-01-18: 530.65; 2025-01-19: 530.65; 2025-01-20: 530.65; 2025-01-21: 530.65; 2025-01-22: 530.65; 2025-01-23: 530.65; 2025-01-24: 530.65; 2025-01-25: 530.65; 2025-01-26: 530.65; 2025-01-27: 530.65; 2025-01-28: 530.65; 2025-01-29: 530.65; 2025-01-30: 530.65; 2025-01-31: 530.65; 2025-02-01: 530.65; 2025-02-02: 530.65; 2025-02-03: 530.65; 2025-02-04: 530.65; 2025-02-05: 530.65; 2025-02-06: 530.65; 2025-02-07: 530.65; 2025-02-08: 530.65; 2025-02-09: 530.65; 2025-02-10: 530.65; 2025-02-11: 530.65; 2025-02-12: 530.65; 2025-02-13: 530.65; 2025-02-14: 530.65; 2025-02-15: 530.65; 2025-02-16: 530.65; 2025-02-17: 530.65; 2025-02-18: 530.65; 2025-02-19: 530.65; 2025-02-20: 530.65; 2025-02-21: 530.65; 2025-02-22: 530.65; 2025-02-23: 530.65; 2025-02-24: 530.65; 2025-02-25: 530.65; 2025-02-26: 530.65; 2025-02-27: 530.65; 2025-02-28: 530.65; 2025-03-01: 530.65; 2025-03-02: 530.65; 2025-03-03: 530.65; 2025-03-04: 530.65; 2025-03-05: 530.65; 2025-03-06: 530.65; 2025-03-07: 530.65; 2025-03-08: 530.65; 2025-03-09: 530.65; 2025-03-10: 530.65; 2025-03-11: 530.65; 2025-03-12: 530.65; 2025-03-13: 530.65; 2025-03-14: 530.65; 2025-03-15: 530.65; 2025-03-16: 530.65; 2025-03-17: 530.65; 2025-03-18: 530.65; 2025-03-19: 530.65; 2025-03-20: 530.65; 2025-03-21: 530.65; 2025-03-22: 530.65; 2025-03-23: 530.65; 2025-03-24: 530.65; 2025-03-25: 530.65; 2025-03-26: 530.65; 2025-03-27: 530.65; 2025-03-28: 530.65; 2025-03-29: 530.65; 2025-03-30: 530.65; 2025-03-31: 530.65; 2025-04-01: 530.65; 2025-04-02: 530.65; 2025-04-03: 530.65; 2025-04-04: 530.65; 2025-04-05: 530.65; 2025-04-06: 530.65; 2025-04-07: 530.65; 2025-04-08: 530.65; 2025-04-09: 530.65; 2025-04-10: 530.65; 2025-04-11: 530.65; 2025-04-12: 530.65; 2025-04-13: 530.65; 2025-04-14: 530.65; 2025-04-15: 530.65; 2025-04-16: 530.65; 2025-04-17: 530.65; 2025-04-18: 530.65; 2025-04-19: 530.65; 2025-04-20: 530.65; 2025-04-21: 530.65; 2025-04-22: 530.65; 2025-04-23: 530.65; 2025-04-24: 530.65; 2025-04-25: 530.65; 2025-04-26: 530.65; 2025-04-27: 530.65; 2025-04-28: 530.65; 2025-04-29: 530.65; 2025-04-30: 530.65; 2025-05-01: 530.65; 2025-05-02: 530.65; 2025-05-03: 530.65; 2025-05-04: 530.65; 2025-05-05: 530.65; 2025-05-06: 530.65; 2025-05-07: 530.65; 2025-05-08: 530.65; 2025-05-09: 530.65; 2025-05-10: 530.65; 2025-05-11: 530.65; 2025-05-12: 530.65; 2025-05-13: 530.65; 2025-05-14: 530.65; 2025-05-15: 530.65; 2025-05-16: 530.65; 2025-05-17: 530.65; 2025-05-18: 530.65; 2025-05-19: 530.65; 2025-05-20: 530.65; 2025-05-21: 530.65; 2025-05-22: 530.65; 2025-05-23: 530.65; 2025-05-24: 530.65; 2025-05-25: 530.65; 2025-05-26: 530.65; 2025-05-27: 530.65; 2025-05-28: 530.65; 2025-05-29: 530.65; 2025-05-30: 530.65; 2025-05-31: 530.65; 2025-06-01: 530.65; 2025-06-02: 530.65; 2025-06-03: 530.65; 2025-06-04: 530.65; 2025-06-05: 530.65; 2025-06-06: 530.65; 2025-06-07: 530.65; 2025-06-08: 530.65; 2025-06-09: 530.65; 2025-06-10: 530.65; 2025-06-11: 530.65; 2025-06-12: 530.65; 2025-06-13: 530.65; 2025-06-14: 530.65; 2025-06-15: 530.65; 2025-06-16: 530.65; 2025-06-17: 530.65; 2025-06-18: 530.65; 2025-06-19: 530.65; 2025-06-20: 530.65; 2025-06-21: 530.65; 2025-06-22: 530.65; 2025-06-23: 530.65; 2025-06-24: 530.65; 2025-06-25: 530.65; 2025-06-26: 530.65; 2025-06-27: 530.65; 2025-06-28: 530.65; 2025-06-29: 530.65; 2025-06-30: 530.65; 2025-07-01: 530.65; 2025-07-02: 530.65; 2025-07-03: 530.65; 2025-07-04: 530.65; 2025-07-05: 530.65; 2025-07-06: 530.65; 2025-07-07: 530.65; 2025-07-08: 530.65; 2025-07-09: 530.65; 2025-07-10: 530.65; 2025-07-11: 530.65; 2025-07-12: 530.65; 2025-07-13: 530.65; 2025-07-14: 530.65; 2025-07-15: 530.65; 2025-07-16: 530.65; 2025-07-17: 530.65; 2025-07-18: 530.65; 2025-07-19: 530.65; 2025-07-20: 530.65; 2025-07-21: 530.65; 2025-07-22: 530.65; 2025-07-23: 530.65; 2025-07-24: 530.65; 2025-07-25: 530.65; 2025-07-26: 530.65; 2025-07-27: 530.65; 2025-07-28: 530.65; 2025-07-29: 530.65; 2025-07-30: 530.65; 2025-07-31: 530.65; 2025-08-01: 530.65; 2025-08-02: 530.65; 2025-08-03: 530.65; 2025-08-04: 530.65; 2025-08-05: 530.65; 2025-08-06: 530.65; 2025-08-07: 530.65; 2025-08-08: 530.65; 2025-08-09: 530.65; 2025-08-10: 530.65; 2025-08-11: 530.65; 2025-08-12: 530.65; 2025-08-13: 530.65; 2025-08-15: 530.65
392 | MECHANICAL COMPLETION |  | 2024-10-15 | 03-May-25 | 15358 | 15562.86 |  |  | 2024-10-15: 2.27; 2024-10-16: 10.05; 2024-10-17: 17.83; 2024-10-18: 25.61; 2024-10-19: 33.4; 2024-10-20: 41.18; 2024-10-21: 48.96; 2024-10-22: 56.74; 2024-10-23: 64.52; 2024-10-24: 72.3; 2024-10-25: 80.08; 2024-10-26: 87.87; 2024-10-27: 95.65; 2024-10-28: 103.43; 2024-10-29: 111.21; 2024-10-30: 118.99; 2024-10-31: 126.77; 2024-11-01: 134.55; 2024-11-02: 142.34; 2024-11-03: 150.12; 2024-11-04: 162.44; 2024-11-05: 185.78; 2024-11-06: 209.13; 2024-11-07: 232.47; 2024-11-08: 255.81; 2024-11-09: 279.16; 2024-11-10: 302.5; 2024-11-11: 325.85; 2024-11-12: 349.19; 2024-11-13: 372.54; 2024-11-14: 395.88; 2024-11-15: 419.22; 2024-11-16: 442.57; 2024-11-17: 465.91; 2024-11-18: 489.26; 2024-11-19: 512.6; 2024-11-20: 535.95; 2024-11-21: 559.29; 2024-11-22: 582.63; 2024-11-23: 605.98; 2024-11-24: 640.67; 2024-11-25: 702.92; 2024-11-26: 765.17; 2024-11-27: 827.43; 2024-11-28: 889.68; 2024-11-29: 951.93; 2024-11-30: 1014.18; 2024-12-01: 1076.43; 2024-12-02: 1138.68; 2024-12-03: 1200.93; 2024-12-04: 1263.19; 2024-12-05: 1325.44; 2024-12-06: 1387.69; 2024-12-07: 1449.94; 2024-12-08: 1512.19; 2024-12-09: 1574.44; 2024-12-10: 1636.69; 2024-12-11: 1698.95; 2024-12-12: 1761.2; 2024-12-13: 1823.45; 2024-12-14: 1901.59; 2024-12-15: 2018.31; 2024-12-16: 2135.03; 2024-12-17: 2251.75; 2024-12-18: 2368.47; 2024-12-19: 2485.19; 2024-12-20: 2601.92; 2024-12-21: 2718.64; 2024-12-22: 2835.36; 2024-12-23: 2952.08; 2024-12-24: 3068.8; 2024-12-25: 3185.52; 2024-12-26: 3302.24; 2024-12-27: 3418.97; 2024-12-28: 3535.69; 2024-12-29: 3652.41; 2024-12-30: 3769.13; 2024-12-31: 3885.85; 2025-01-01: 4002.57; 2025-01-02: 4119.29; 2025-01-03: 4254.17; 2025-01-04: 4433.15; 2025-01-05: 4612.12; 2025-01-06: 4791.09; 2025-01-07: 4970.06; 2025-01-08: 5149.04; 2025-01-09: 5328.01; 2025-01-10: 5506.98; 2025-01-11: 5685.96; 2025-01-12: 5864.93; 2025-01-13: 6043.9; 2025-01-14: 6222.87; 2025-01-15: 6401.85; 2025-01-16: 6580.82; 2025-01-17: 6759.79; 2025-01-18: 6938.77; 2025-01-19: 7117.74; 2025-01-20: 7296.71; 2025-01-21: 7475.68; 2025-01-22: 7654.66; 2025-01-23: 7833.63; 2025-01-24: 8012.6; 2025-01-25: 8191.58; 2025-01-26: 8370.55; 2025-01-27: 8549.52; 2025-01-28: 8728.49; 2025-01-29: 8907.47; 2025-01-30: 9086.44; 2025-01-31: 9265.41; 2025-02-01: 9444.39; 2025-02-02: 9623.36; 2025-02-03: 9802.33; 2025-02-04: 9981.3; 2025-02-05: 10160.28; 2025-02-06: 10339.25; 2025-02-07: 10518.22; 2025-02-08: 10697.2; 2025-02-09: 10876.17; 2025-02-10: 11055.14; 2025-02-11: 11234.11; 2025-02-12: 11394.93; 2025-02-13: 11511.65; 2025-02-14: 11628.37; 2025-02-15: 11745.1; 2025-02-16: 11861.82; 2025-02-17: 11978.54; 2025-02-18: 12095.26; 2025-02-19: 12211.98; 2025-02-20: 12328.7; 2025-02-21: 12445.42; 2025-02-22: 12562.15; 2025-02-23: 12678.87; 2025-02-24: 12795.59; 2025-02-25: 12912.31; 2025-02-26: 13029.03; 2025-02-27: 13145.75; 2025-02-28: 13262.47; 2025-03-01: 13379.2; 2025-03-02: 13495.92; 2025-03-03: 13612.64; 2025-03-04: 13713.47; 2025-03-05: 13775.72; 2025-03-06: 13837.98; 2025-03-07: 13900.23; 2025-03-08: 13962.48; 2025-03-09: 14024.73; 2025-03-10: 14086.98; 2025-03-11: 14149.23; 2025-03-12: 14211.48; 2025-03-13: 14273.74; 2025-03-14: 14335.99; 2025-03-15: 14398.24; 2025-03-16: 14460.49; 2025-03-17: 14522.74; 2025-03-18: 14584.99; 2025-03-19: 14647.24; 2025-03-20: 14709.5; 2025-03-21: 14771.75; 2025-03-22: 14834; 2025-03-23: 14896.25; 2025-03-24: 14947.15; 2025-03-25: 14970.5; 2025-03-26: 14993.84; 2025-03-27: 15017.19; 2025-03-28: 15040.53; 2025-03-29: 15063.88; 2025-03-30: 15087.22; 2025-03-31: 15110.56; 2025-04-01: 15133.91; 2025-04-02: 15157.25; 2025-04-03: 15180.6; 2025-04-04: 15203.94; 2025-04-05: 15227.29; 2025-04-06: 15250.63; 2025-04-07: 15273.97; 2025-04-08: 15297.32; 2025-04-09: 15320.66; 2025-04-10: 15344.01; 2025-04-11: 15367.35; 2025-04-12: 15390.7; 2025-04-13: 15409.5; 2025-04-14: 15417.28; 2025-04-15: 15425.06; 2025-04-16: 15432.84; 2025-04-17: 15440.63; 2025-04-18: 15448.41; 2025-04-19: 15456.19; 2025-04-20: 15463.97; 2025-04-21: 15471.75; 2025-04-22: 15479.53; 2025-04-23: 15487.31; 2025-04-24: 15495.1; 2025-04-25: 15502.88; 2025-04-26: 15510.66; 2025-04-27: 15518.44; 2025-04-28: 15526.22; 2025-04-29: 15534; 2025-04-30: 15541.78; 2025-05-01: 15549.57; 2025-05-02: 15557.35; 2025-05-03: 15562.86; 2025-05-04: 15562.86; 2025-05-05: 15562.86; 2025-05-06: 15562.86; 2025-05-07: 15562.86; 2025-05-08: 15562.86; 2025-05-09: 15562.86; 2025-05-10: 15562.86; 2025-05-11: 15562.86; 2025-05-12: 15562.86; 2025-05-13: 15562.86; 2025-05-14: 15562.86; 2025-05-15: 15562.86; 2025-05-16: 15562.86; 2025-05-17: 15562.86; 2025-05-18: 15562.86; 2025-05-19: 15562.86; 2025-05-20: 15562.86; 2025-05-21: 15562.86; 2025-05-22: 15562.86; 2025-05-23: 15562.86; 2025-05-24: 15562.86; 2025-05-25: 15562.86; 2025-05-26: 15562.86; 2025-05-27: 15562.86; 2025-05-28: 15562.86; 2025-05-29: 15562.86; 2025-05-30: 15562.86; 2025-05-31: 15562.86; 2025-06-01: 15562.86; 2025-06-02: 15562.86; 2025-06-03: 15562.86; 2025-06-04: 15562.86; 2025-06-05: 15562.86; 2025-06-06: 15562.86; 2025-06-07: 15562.86; 2025-06-08: 15562.86; 2025-06-09: 15562.86; 2025-06-10: 15562.86; 2025-06-11: 15562.86; 2025-06-12: 15562.86; 2025-06-13: 15562.86; 2025-06-14: 15562.86; 2025-06-15: 15562.86; 2025-06-16: 15562.86; 2025-06-17: 15562.86; 2025-06-18: 15562.86; 2025-06-19: 15562.86; 2025-06-20: 15562.86; 2025-06-21: 15562.86; 2025-06-22: 15562.86; 2025-06-23: 15562.86; 2025-06-24: 15562.86; 2025-06-25: 15562.86; 2025-06-26: 15562.86; 2025-06-27: 15562.86; 2025-06-28: 15562.86; 2025-06-29: 15562.86; 2025-06-30: 15562.86; 2025-07-01: 15562.86; 2025-07-02: 15562.86; 2025-07-03: 15562.86; 2025-07-04: 15562.86; 2025-07-05: 15562.86; 2025-07-06: 15562.86; 2025-07-07: 15562.86; 2025-07-08: 15562.86; 2025-07-09: 15562.86; 2025-07-10: 15562.86; 2025-07-11: 15562.86; 2025-07-12: 15562.86; 2025-07-13: 15562.86; 2025-07-14: 15562.86; 2025-07-15: 15562.86; 2025-07-16: 15562.86; 2025-07-17: 15562.86; 2025-07-18: 15562.86; 2025-07-19: 15562.86; 2025-07-20: 15562.86; 2025-07-21: 15562.86; 2025-07-22: 15562.86; 2025-07-23: 15562.86; 2025-07-24: 15562.86; 2025-07-25: 15562.86; 2025-07-26: 15562.86; 2025-07-27: 15562.86; 2025-07-28: 15562.86; 2025-07-29: 15562.86; 2025-07-30: 15562.86; 2025-07-31: 15562.86; 2025-08-01: 15562.86; 2025-08-02: 15562.86; 2025-08-03: 15562.86; 2025-08-04: 15562.86; 2025-08-05: 15562.86; 2025-08-06: 15562.86; 2025-08-07: 15562.86; 2025-08-08: 15562.86; 2025-08-09: 15562.86; 2025-08-10: 15562.86; 2025-08-11: 15562.86; 2025-08-12: 15562.86; 2025-08-13: 15562.86; 2025-08-15: 15562.86
393 | CTME190010 | ITR-A Completion - Mechanical | 2024-10-15 | 03-May-25 | 15358 | 15562.86 | 0 | 0 | 2024-10-15: 2.27; 2024-10-16: 10.05; 2024-10-17: 17.83; 2024-10-18: 25.61; 2024-10-19: 33.4; 2024-10-20: 41.18; 2024-10-21: 48.96; 2024-10-22: 56.74; 2024-10-23: 64.52; 2024-10-24: 72.3; 2024-10-25: 80.08; 2024-10-26: 87.87; 2024-10-27: 95.65; 2024-10-28: 103.43; 2024-10-29: 111.21; 2024-10-30: 118.99; 2024-10-31: 126.77; 2024-11-01: 134.55; 2024-11-02: 142.34; 2024-11-03: 150.12; 2024-11-04: 162.44; 2024-11-05: 185.78; 2024-11-06: 209.13; 2024-11-07: 232.47; 2024-11-08: 255.81; 2024-11-09: 279.16; 2024-11-10: 302.5; 2024-11-11: 325.85; 2024-11-12: 349.19; 2024-11-13: 372.54; 2024-11-14: 395.88; 2024-11-15: 419.22; 2024-11-16: 442.57; 2024-11-17: 465.91; 2024-11-18: 489.26; 2024-11-19: 512.6; 2024-11-20: 535.95; 2024-11-21: 559.29; 2024-11-22: 582.63; 2024-11-23: 605.98; 2024-11-24: 640.67; 2024-11-25: 702.92; 2024-11-26: 765.17; 2024-11-27: 827.43; 2024-11-28: 889.68; 2024-11-29: 951.93; 2024-11-30: 1014.18; 2024-12-01: 1076.43; 2024-12-02: 1138.68; 2024-12-03: 1200.93; 2024-12-04: 1263.19; 2024-12-05: 1325.44; 2024-12-06: 1387.69; 2024-12-07: 1449.94; 2024-12-08: 1512.19; 2024-12-09: 1574.44; 2024-12-10: 1636.69; 2024-12-11: 1698.95; 2024-12-12: 1761.2; 2024-12-13: 1823.45; 2024-12-14: 1901.59; 2024-12-15: 2018.31; 2024-12-16: 2135.03; 2024-12-17: 2251.75; 2024-12-18: 2368.47; 2024-12-19: 2485.19; 2024-12-20: 2601.92; 2024-12-21: 2718.64; 2024-12-22: 2835.36; 2024-12-23: 2952.08; 2024-12-24: 3068.8; 2024-12-25: 3185.52; 2024-12-26: 3302.24; 2024-12-27: 3418.97; 2024-12-28: 3535.69; 2024-12-29: 3652.41; 2024-12-30: 3769.13; 2024-12-31: 3885.85; 2025-01-01: 4002.57; 2025-01-02: 4119.29; 2025-01-03: 4254.17; 2025-01-04: 4433.15; 2025-01-05: 4612.12; 2025-01-06: 4791.09; 2025-01-07: 4970.06; 2025-01-08: 5149.04; 2025-01-09: 5328.01; 2025-01-10: 5506.98; 2025-01-11: 5685.96; 2025-01-12: 5864.93; 2025-01-13: 6043.9; 2025-01-14: 6222.87; 2025-01-15: 6401.85; 2025-01-16: 6580.82; 2025-01-17: 6759.79; 2025-01-18: 6938.77; 2025-01-19: 7117.74; 2025-01-20: 7296.71; 2025-01-21: 7475.68; 2025-01-22: 7654.66; 2025-01-23: 7833.63; 2025-01-24: 8012.6; 2025-01-25: 8191.58; 2025-01-26: 8370.55; 2025-01-27: 8549.52; 2025-01-28: 8728.49; 2025-01-29: 8907.47; 2025-01-30: 9086.44; 2025-01-31: 9265.41; 2025-02-01: 9444.39; 2025-02-02: 9623.36; 2025-02-03: 9802.33; 2025-02-04: 9981.3; 2025-02-05: 10160.28; 2025-02-06: 10339.25; 2025-02-07: 10518.22; 2025-02-08: 10697.2; 2025-02-09: 10876.17; 2025-02-10: 11055.14; 2025-02-11: 11234.11; 2025-02-12: 11394.93; 2025-02-13: 11511.65; 2025-02-14: 11628.37; 2025-02-15: 11745.1; 2025-02-16: 11861.82; 2025-02-17: 11978.54; 2025-02-18: 12095.26; 2025-02-19: 12211.98; 2025-02-20: 12328.7; 2025-02-21: 12445.42; 2025-02-22: 12562.15; 2025-02-23: 12678.87; 2025-02-24: 12795.59; 2025-02-25: 12912.31; 2025-02-26: 13029.03; 2025-02-27: 13145.75; 2025-02-28: 13262.47; 2025-03-01: 13379.2; 2025-03-02: 13495.92; 2025-03-03: 13612.64; 2025-03-04: 13713.47; 2025-03-05: 13775.72; 2025-03-06: 13837.98; 2025-03-07: 13900.23; 2025-03-08: 13962.48; 2025-03-09: 14024.73; 2025-03-10: 14086.98; 2025-03-11: 14149.23; 2025-03-12: 14211.48; 2025-03-13: 14273.74; 2025-03-14: 14335.99; 2025-03-15: 14398.24; 2025-03-16: 14460.49; 2025-03-17: 14522.74; 2025-03-18: 14584.99; 2025-03-19: 14647.24; 2025-03-20: 14709.5; 2025-03-21: 14771.75; 2025-03-22: 14834; 2025-03-23: 14896.25; 2025-03-24: 14947.15; 2025-03-25: 14970.5; 2025-03-26: 14993.84; 2025-03-27: 15017.19; 2025-03-28: 15040.53; 2025-03-29: 15063.88; 2025-03-30: 15087.22; 2025-03-31: 15110.56; 2025-04-01: 15133.91; 2025-04-02: 15157.25; 2025-04-03: 15180.6; 2025-04-04: 15203.94; 2025-04-05: 15227.29; 2025-04-06: 15250.63; 2025-04-07: 15273.97; 2025-04-08: 15297.32; 2025-04-09: 15320.66; 2025-04-10: 15344.01; 2025-04-11: 15367.35; 2025-04-12: 15390.7; 2025-04-13: 15409.5; 2025-04-14: 15417.28; 2025-04-15: 15425.06; 2025-04-16: 15432.84; 2025-04-17: 15440.63; 2025-04-18: 15448.41; 2025-04-19: 15456.19; 2025-04-20: 15463.97; 2025-04-21: 15471.75; 2025-04-22: 15479.53; 2025-04-23: 15487.31; 2025-04-24: 15495.1; 2025-04-25: 15502.88; 2025-04-26: 15510.66; 2025-04-27: 15518.44; 2025-04-28: 15526.22; 2025-04-29: 15534; 2025-04-30: 15541.78; 2025-05-01: 15549.57; 2025-05-02: 15557.35; 2025-05-03: 15562.86; 2025-05-04: 15562.86; 2025-05-05: 15562.86; 2025-05-06: 15562.86; 2025-05-07: 15562.86; 2025-05-08: 15562.86; 2025-05-09: 15562.86; 2025-05-10: 15562.86; 2025-05-11: 15562.86; 2025-05-12: 15562.86; 2025-05-13: 15562.86; 2025-05-14: 15562.86; 2025-05-15: 15562.86; 2025-05-16: 15562.86; 2025-05-17: 15562.86; 2025-05-18: 15562.86; 2025-05-19: 15562.86; 2025-05-20: 15562.86; 2025-05-21: 15562.86; 2025-05-22: 15562.86; 2025-05-23: 15562.86; 2025-05-24: 15562.86; 2025-05-25: 15562.86; 2025-05-26: 15562.86; 2025-05-27: 15562.86; 2025-05-28: 15562.86; 2025-05-29: 15562.86; 2025-05-30: 15562.86; 2025-05-31: 15562.86; 2025-06-01: 15562.86; 2025-06-02: 15562.86; 2025-06-03: 15562.86; 2025-06-04: 15562.86; 2025-06-05: 15562.86; 2025-06-06: 15562.86; 2025-06-07: 15562.86; 2025-06-08: 15562.86; 2025-06-09: 15562.86; 2025-06-10: 15562.86; 2025-06-11: 15562.86; 2025-06-12: 15562.86; 2025-06-13: 15562.86; 2025-06-14: 15562.86; 2025-06-15: 15562.86; 2025-06-16: 15562.86; 2025-06-17: 15562.86; 2025-06-18: 15562.86; 2025-06-19: 15562.86; 2025-06-20: 15562.86; 2025-06-21: 15562.86; 2025-06-22: 15562.86; 2025-06-23: 15562.86; 2025-06-24: 15562.86; 2025-06-25: 15562.86; 2025-06-26: 15562.86; 2025-06-27: 15562.86; 2025-06-28: 15562.86; 2025-06-29: 15562.86; 2025-06-30: 15562.86; 2025-07-01: 15562.86; 2025-07-02: 15562.86; 2025-07-03: 15562.86; 2025-07-04: 15562.86; 2025-07-05: 15562.86; 2025-07-06: 15562.86; 2025-07-07: 15562.86; 2025-07-08: 15562.86; 2025-07-09: 15562.86; 2025-07-10: 15562.86; 2025-07-11: 15562.86; 2025-07-12: 15562.86; 2025-07-13: 15562.86; 2025-07-14: 15562.86; 2025-07-15: 15562.86; 2025-07-16: 15562.86; 2025-07-17: 15562.86; 2025-07-18: 15562.86; 2025-07-19: 15562.86; 2025-07-20: 15562.86; 2025-07-21: 15562.86; 2025-07-22: 15562.86; 2025-07-23: 15562.86; 2025-07-24: 15562.86; 2025-07-25: 15562.86; 2025-07-26: 15562.86; 2025-07-27: 15562.86; 2025-07-28: 15562.86; 2025-07-29: 15562.86; 2025-07-30: 15562.86; 2025-07-31: 15562.86; 2025-08-01: 15562.86; 2025-08-02: 15562.86; 2025-08-03: 15562.86; 2025-08-04: 15562.86; 2025-08-05: 15562.86; 2025-08-06: 15562.86; 2025-08-07: 15562.86; 2025-08-08: 15562.86; 2025-08-09: 15562.86; 2025-08-10: 15562.86; 2025-08-11: 15562.86; 2025-08-12: 15562.86; 2025-08-13: 15562.86; 2025-08-15: 15562.86
394 | PIPING |  | 2023-07-27 | 2025-07-05 | 1398323.13 | 1416975.26 | [214 empty] | 90.79 | 204.27 | 317.76 | 431.25 | 544.73 | 658.22 | 771.7 | 885.19 | 998.68 | 1112.16 | 1225.65 | 1339.13 | 1452.62 | 1566.1 | 1679.59 | 1793.08 | 1906.56 | 2020.05 | 2133.53 | 2247.02 | 2360.51 | 2473.99 | 2587.48 | 2700.96 | 2996.03 | 3336.48 | 3676.94 | 4017.4 | 4357.86 | 4698.31 | 5038.77 | 5379.23 | 5719.69 | 6060.14 | 6400.6 | 6741.06 | 7081.52 | 7421.97 | 7762.43 | 8102.89 | 8443.35 | 8783.8 | 9124.26 | 9464.72 | 9805.18 | 10145.63 | 10486.09 | 10826.55 | 11620.95 | 12528.84 | 13436.72 | 14344.61 | 15252.5 | 16160.38 | 17068.27 | 17976.16 | 18884.05 | 19791.93 | 20699.82 | 21607.71 | 22515.59 | 23423.48 | 24331.37 | 25239.25 | 26147.14 | 27055.03 | 27962.91 | 28870.8 | 29778.69 | 30686.57 | 31594.46 | 32502.35 | 34045.75 | 35748.04 | 37454.06 | 39161.01 | 40867.96 | 42574.91 | 44277.2 | 45984.15 | 47699.15 | 49415.05 | 51130.94 | 52846.84 | 54562.73 | 56265.02 | 57980.92 | 59696.81 | 61399.1 | 63114.99 | 64847.66 | 66584.52 | 68286.81 | 70031.13 | 71777.31 | 73523.5 | 75995.99 | 78651.85 | 81323.81 | 83933.99 | 86605.95 | 89311.45 | 92025.34 | 94739.22 | 97453.11 | 100167 | 102777.17 | 105491.06 | 108204.95 | 110918.84 | 113651.38 | 116472.44 | 119314.46 | 121924.64 | 124766.66 | 127622.1 | 130508.85 | 133395.59 | 136282.33 | 139169.08 | 141779.25 | 144665.99 | 147670.13 | 150703.63 | 153737.12 | 156770.61 | 159804.1 | 162414.27 | 165473.88 | 168540.01 | 171606.15 | 174672.28 | 177903.89 | 181200.34 | 183810.51 | 187139.68 | 190545.17 | 193950.65 | 197356.14 | 200761.63 | 204167.12 | 206886.32 | 210291.81 | 213697.3 | 216376.48 | 218903.92 | 221438.83 | 223973.74 | 225785.06 | 228319.97 | 230904.96 | 233511.42 | 236117.88 | 238590.17 | 241028.91 | 242840.24 | 245278.98 | 247466.76 | 249654.54 | 251907.73 | 254313.58 | 256719.43 | 258748.82 | 261178.49 | 263620.06 | 266061.64 | 268503.22 | 270944.79 | 272692.15 | 273927.14 | 275486.27 | 277045.39 | 278604.52 | 280163.65 | 281722.77 | 283281.9 | 284516.89 | 286076.02 | 287635.15 | 289194.27 | 290801.04 | 292441.21 | 294090.96 | 295489.5 | 297684.43 | 299879.36 | 302032.37 | 304164.4 | 305944.57 | 307724.74 | 309504.91 | 311871.53 | 313784.2 | 315583.39 | 317382.58 | 319144.46 | 321204.08 | 322416.82 | 324476.44 | 326514.6 | 328460.74 | 330406.88 | 332353.03 | 334299.17 | 335511.91 | 337458.05 | 339404.19 | 342015.32 | 345205.44 | 347181.43 | 350371.55 | 352347.54 | 355516.7 | 358685.85 | 361822.37 | 364958.89 | 367913.83 | 370792.07 | 372541.08 | 375864.4 | 379187.72 | 382511.04 | 385834.37 | 389157.69 | 392481.01 | 394230.02 | 397553.34 | 400876.66 | 404199.99 | 407571.23 | 411054.3 | 414775.74 | 417397.03 | 421729.07 | 426061.1 | 430361.83 | 434649.15 | 438936.46 | 443223.78 | 445845.08 | 449565.22 | 453262.67 | 456960.11 | 460657.56 | 464355.01 | 468052.45 | 470560.26 | 474257.71 | 477955.16 | 481643.28 | 484981.66 | 488476.59 | 491955.42 | 494463.23 | 497940.28 | 500448.09 | 502955.9 | 505463.71 | 508940.76 | 512417.8 | 514925.61 | 518402.66 | 521879.7 | 525356.75 | 528536.05 | 531715.36 | 534894.66 | 537402.47 | 540581.78 | 543761.08 | 546935.73 | 550110.37 | 553284.11 | 556449.81 | 558957.62 | 562080.91 | 564588.72 | 567890.92 | 571193.11 | 574233.63 | 576663.55 | 578299.07 | 580728.99 | 583158.91 | 585588.82 | 587224.35 | 588859.88 | 591289.8 | 592925.33 | 595295.7 | 597666.07 | 600036.44 | 602406.8 | 604777.17 | 607147.54 | 608783.07 | 611153.44 | 613523.81 | 615894.18 | 618264.55 | 620634.92 | 623005.29 | 624640.81 | 626782.21 | 628389.33 | 629996.45 | 631603.58 | 633210.7 | 634817.82 | 635690.1 | 637297.22 | 638904.35 | 640511.47 | 642118.59 | 643726.16 | 645334.79 | 646207.07 | 647818.54 | 649434.67 | 651056.42 | 652609.38 | 653994.22 | 655380.26 | 656252.54 | 657636.18 | 659010.22 | 660375.33 | 661571.55 | 662381.95 | 663384.58 | 663711.68 | 664713.1 | 665714.22 | 666715.35 | 667716.47 | 668717.59 | 669718.71 | 670045.81 | 671046.94 | 672048.06 | 673049.18 | 673983.2 | 674760.68 | 675927.7 | 676254.8 | 677421.82 | 677748.93 | 678915.94 | 680092.73 | 681298.81 | 682504.89 | 682766.58 | 683754.59 | 684742.6 | 685730.62 | 686718.63 | 687706.64 | 688753.25 | 688862.29 | 690902.29 | 692943.14 | 694984.83 | 697026.53 | 699020.3 | 700902.24 | 701011.28 | 702942.06 | 705021.02 | 707101.68 | 709182.34 | 711263 | 713343.65 | 713452.69 | 716896.75 | 720345.04 | 723969.94 | 727586.89 | 731212.73 | 734847.47 | 734847.47 | 738482.22 | 742122.88 | 745769.47 | 749564.93 | 753631.76 | 757671.67 | 757671.67 | 763287.55 | 768910.2 | 774563.66 | 780245.6 | 785982.13 | 791804.82 | 791804.82 | 797672.02 | 803586.95 | 809505.11 | 815527.82 | 821585.49 | 827818.93 | 827818.93 | 834244.78 | 840498.28 | 846807.32 | 853117.5 | 859418.21 | 865734.78 | 865734.78 | 872287.93 | 879137.05 | 885966.6 | 893184.56 | 900511.77 | 907882.43 | 907882.43 | 913730.36 | 919845.95 | 926301.99 | 932736.32 | 939051.28 | 945576.29 | 945576.29 | 952309.41 | 959078.25 | 965986.74 | 973280.38 | 980625.39 | 987840.6 | 987840.6 | 993783.37 | 999927.8 | 1006241.33 | 1012612.88 | 1018649.97 | 1024631.54 | 1024631.54 | 1030754.6 | 1037136.58 | 1043681.53 | 1050619.75 | 1057408.92 | 1063974.45 | 1063974.45 | 1070102.17 | 1076224.69 | 1082705.23 | 1089680.58 | 1096612.09 | 1103724.83 | 1103724.83 | 1111118.88 | 1118738.71 | 1126242.04 | 1133549.61 | 1133549.61 | 1140966.09 | 1140966.09 | 1149804.1 | 1158127.51 | 1166383.72 | 1174657.99 | 1183081.51 | 1191380.5 | 1191417.2 | 1199394.86 | 1199431.57 | 1207154.49 | 1214696.27 | 1222392.44 | 1229695.17 | 1229731.88 | 1236182.46 | 1242339.36 | 1248155.92 | 1254001.11 | 1259755.43 | 1264896.48 | 1264954.6 | 1269766.43 | 1274578.27 | 1279364.98 | 1284089.43 | 1288815.34 | 1292565.6 | 1292675.72 | 1296360.21 | 1300040.56 | 1303347.33 | 1306334.49 | 1309159.56 | 1311893.17 | 1312003.29 | 1314736.9 | 1317449.86 | 1320190.22 | 1322856.26 | 1325448.08 | 1327462.01 | 1327755.66 | 1329618.28 | 1331426.59 | 1333233.44 | 1335036.17 | 1336588.12 | 1337984.64 | 1338278.29 | 1339673.77 | 1340985.64 | 1342079.97 | 1343089.98 | 1344099.57 | 1344956.27 | 1345249.91 | 1345918.92 | 1346768.56 | 1347617.59 | 1348466.61 | 1349315.63 | 1350164.65 | 1350715.24 | 1351555.9 | 1352370.54 | 1353234.13 | 1354097.72 | 1354949.23 | 1355794.69 | 1356345.28 | 1357190.74 | 1358036.21 | 1358943 | 1359884.79 | 1360912.23 | 1362147.67 | 1362991.9 | 1364214.27 | 1365410.51 | 1366606.74 | 1367777.9 | 1368949.05 | 1370120.2 | 1370964.43 | 1372135.58 | 1373306.74 | 1374150.97 | 1375540.07 | 1376739.65 | 1377939.23 | 1378783.46 | 1379983.04 | 1381182.62 | 1382216.37 | 1383250.12 | 1384283.88 | 1385317.63 | 1386161.86 | 1387077.16 | 1387992.46 | 1388907.77 | 1389823.07 | 1390690.99 | 1391558.91 | 1392403.14 | 1393271.07 | 1394139.33 | 1394986.68 | 1395834.02 | 1396681.37 | 1397443.06 | 1397993.65 | 1398547.35 | 1399101.73 | 1399661.65 | 1400221.57 | 1400781.49 | 1401341.41 | 1401892 | 1402451.92 | 1403013.57 | 1403589.04 | 1404164.51 | 1404739.99 | 1405315.46 | 1405866.05 | 1406441.52 | 1407019.42 | 1407541.73 | 1407882.04 | 1408222.35 | 1408562.66 | 1408856.3 | 1409196.61 | 1409539.69 | 1409904.89 | 1410270.08 | 1410635.28 | 1411000.48 | 1411294.13 | 1411659.32 | 1412024.52 | 1412389.72 | 1412754.92 | 1413120.12 | 1413485.31 | 1413725.43 | 1413907.1 | 1414086 | 1414242.79 | 1414399.57 | 1414556.35 | 1414713.13 | 1414823.25 | 1414980.03 | 1415134.39 | 1415269.4 | 1415404.4 | 1415539.41 | 1415674.41 | 1415784.53 | 1415919.53 | 1416052.81 | 1416172.26 | 1416270.3 | 1416316.34 | 1416362.38 | 1416399.08 | 1416445.12 | 1416490.47 | 1416530.28 | 1416570.1 | 1416609.92 | 1416649.73 | 1416686.44 | 1416726.26 | 1416765.73 | 1416802.43 | 1416839.14 | 1416875.84 | 1416912.55 | 1416949.26 | 1416975.26 | 1416975.26 | 1416975.26 | 1416975.26 | 1416975.26 | 1416975.26 | 1416975.26 | 1416975.26 | 1416975.26 | 1416975.26 | 1416975.26 | 1416975.26 | 1416975.26 | 1416975.26 | 1416975.26 | 1416975.26 | 1416975.26 | 1416975.26 | 1416975.26 | 1416975.26 | 1416975.26 | 1416975.26 | 1416975.26 | 1416975.26 | 1416975.26 | 1416975.26 | 1416975.26 | 1416975.26 | 1416975.26 | 1416975.26 | 1416975.26 | 1416975.26 | 1416975.26 | 1416975.26 | 1416975.26 | 1416975.26 | 1416975.26 | 1416975.26 | 1416975.26 | 1416975.26 | 1416975.26
395 | U/G Piping works |  | 18-Dec-23 | 2024-07-18 | 91472.28 | 92692.42 | [288 empty] | 3.73 | 8.39 | 13.06 | 17.72 | 17.72 | 22.38 | 35.1 | 48.7 | 62.31 | 75.92 | 89.53 | 89.53 | 103.13 | 116.74 | 116.74 | 130.35 | 160.73 | 195.3 | 195.3 | 237.33 | 281.23 | 325.12 | 369.02 | 414.71 | 476.49 | 476.49 | 538.28 | 633.61 | 737.32 | 841.03 | 944.75 | 1048.46 | 1048.46 | 1152.17 | 1255.89 | 1359.6 | 1481.97 | 1692.85 | 1924.7 | 1924.7 | 2156.55 | 2401.82 | 2678.39 | 2954.95 | 3231.52 | 3508.09 | 3508.09 | 3784.66 | 4178.63 | 4601.94 | 5025.26 | 5448.58 | 5871.89 | 5871.89 | 6321.32 | 6777.28 | 7233.24 | 7689.2 | 8310.64 | 8996.91 | 8996.91 | 9683.19 | 10369.47 | 11055.75 | 11742.02 | 12428.3 | 13114.58 | 13114.58 | 13800.86 | 14487.13 | 15173.41 | 15889.54 | 16613.12 | 17336.71 | 17336.71 | 18060.29 | 18833.96 | 19629.09 | 20424.23 | 21085.19 | 21712.62 | 21712.62 | 22340.04 | 22716.49 | 23092.95 | 23469.4 | 23845.86 | 24222.31 | 24222.31 | 24622.58 | 25034.76 | 25446.95 | 25859.13 | 26271.31 | 26624.8 | 26624.8 | 26948.93 | 27273.06 | 27597.2 | 27921.33 | 28245.47 | 28569.6 | 28569.6 | 28893.73 | 29217.87 | 29542 | 29913.77 | 30309.36 | 30704.96 | 30704.96 | 31100.55 | 31496.14 | 31849.8 | 32182.5 | 32182.5 | 32182.5 | 32182.5 | 32737 | 33291.5 | 33846 | 34400.5 | 34917.69 | 35732.62 | 35732.62 | 36547.55 | 37341.02 | 38042.47 | 38743.92 | 39445.38 | 40146.83 | 40146.83 | 40848.29 | 41549.74 | 42668.03 | 43786.32 | 43786.32 | 44904.6 | 44904.6 | 46001.93 | 47099.25 | 48163.93 | 49228.61 | 50293.3 | 51326.67 | 51326.67 | 52805.13 | 54283.59 | 55762.05 | 57240.5 | 58718.96 | 60197.42 | 60197.42 | 61675.88 | 63154.33 | 64632.79 | 66111.25 | 67589.7 | 69044.85 | 69044.85 | 70499.99 | 71955.13 | 73378.96 | 74789.39 | 76199.81 | 77610.23 | 77610.23 | 78544.27 | 79478.31 | 80412.35 | 81346.39 | 82280.42 | 83214.46 | 83214.46 | 84148.5 | 85082.54 | 86007.25 | 86515.13 | 87023.01 | 87514.79 | 87514.79 | 88004.78 | 88004.78 | 88004.78 | 88004.78 | 88494.77 | 88984.76 | 88984.76 | 89474.75 | 89964.74 | 90454.73 | 90646.98 | 90839.23 | 91031.48 | 91031.48 | 91223.73 | 91415.98 | 91603.57 | 91791.15 | 91977.85 | 92156.49 | 92156.49 | 92216.04 | 92216.04 | 92275.59 | 92335.13 | 92394.68 | 92454.23 | 92454.23 | 92513.78 | 92573.33 | 92632.87 | 92632.87 | 92632.87 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42
396 | U/G Piping Prefabrication, Erection & Test |  | 18-Dec-23 | 2024-07-18 | 91472.28 | 92692.42 | [288 empty] | 3.73 | 8.39 | 13.06 | 17.72 | 17.72 | 22.38 | 35.1 | 48.7 | 62.31 | 75.92 | 89.53 | 89.53 | 103.13 | 116.74 | 116.74 | 130.35 | 160.73 | 195.3 | 195.3 | 237.33 | 281.23 | 325.12 | 369.02 | 414.71 | 476.49 | 476.49 | 538.28 | 633.61 | 737.32 | 841.03 | 944.75 | 1048.46 | 1048.46 | 1152.17 | 1255.89 | 1359.6 | 1481.97 | 1692.85 | 1924.7 | 1924.7 | 2156.55 | 2401.82 | 2678.39 | 2954.95 | 3231.52 | 3508.09 | 3508.09 | 3784.66 | 4178.63 | 4601.94 | 5025.26 | 5448.58 | 5871.89 | 5871.89 | 6321.32 | 6777.28 | 7233.24 | 7689.2 | 8310.64 | 8996.91 | 8996.91 | 9683.19 | 10369.47 | 11055.75 | 11742.02 | 12428.3 | 13114.58 | 13114.58 | 13800.86 | 14487.13 | 15173.41 | 15889.54 | 16613.12 | 17336.71 | 17336.71 | 18060.29 | 18833.96 | 19629.09 | 20424.23 | 21085.19 | 21712.62 | 21712.62 | 22340.04 | 22716.49 | 23092.95 | 23469.4 | 23845.86 | 24222.31 | 24222.31 | 24622.58 | 25034.76 | 25446.95 | 25859.13 | 26271.31 | 26624.8 | 26624.8 | 26948.93 | 27273.06 | 27597.2 | 27921.33 | 28245.47 | 28569.6 | 28569.6 | 28893.73 | 29217.87 | 29542 | 29913.77 | 30309.36 | 30704.96 | 30704.96 | 31100.55 | 31496.14 | 31849.8 | 32182.5 | 32182.5 | 32182.5 | 32182.5 | 32737 | 33291.5 | 33846 | 34400.5 | 34917.69 | 35732.62 | 35732.62 | 36547.55 | 37341.02 | 38042.47 | 38743.92 | 39445.38 | 40146.83 | 40146.83 | 40848.29 | 41549.74 | 42668.03 | 43786.32 | 43786.32 | 44904.6 | 44904.6 | 46001.93 | 47099.25 | 48163.93 | 49228.61 | 50293.3 | 51326.67 | 51326.67 | 52805.13 | 54283.59 | 55762.05 | 57240.5 | 58718.96 | 60197.42 | 60197.42 | 61675.88 | 63154.33 | 64632.79 | 66111.25 | 67589.7 | 69044.85 | 69044.85 | 70499.99 | 71955.13 | 73378.96 | 74789.39 | 76199.81 | 77610.23 | 77610.23 | 78544.27 | 79478.31 | 80412.35 | 81346.39 | 82280.42 | 83214.46 | 83214.46 | 84148.5 | 85082.54 | 86007.25 | 86515.13 | 87023.01 | 87514.79 | 87514.79 | 88004.78 | 88004.78 | 88004.78 | 88004.78 | 88494.77 | 88984.76 | 88984.76 | 89474.75 | 89964.74 | 90454.73 | 90646.98 | 90839.23 | 91031.48 | 91031.48 | 91223.73 | 91415.98 | 91603.57 | 91791.15 | 91977.85 | 92156.49 | 92156.49 | 92216.04 | 92216.04 | 92275.59 | 92335.13 | 92394.68 | 92454.23 | 92454.23 | 92513.78 | 92573.33 | 92632.87 | 92632.87 | 92632.87 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42 | 92692.42
397 | CTPI080010 | GRP -(Open Drain/ Amine drain & AOC/SWS ) Piping Erection / Hydrotest | 18-Dec-23 | 2024-06-30 | 6903 | 6995.08 | 4414 | 0 | [286 empty] | 3.73 | 8.39 | 13.06 | 17.72 | 17.72 | 22.38 | 27.05 | 31.71 | 36.37 | 41.04 | 45.7 | 45.7 | 50.36 | 55.03 | 55.03 | 59.69 | 64.35 | 69.02 | 69.02 | 81.14 | 95.13 | 109.12 | 123.11 | 137.1 | 151.09 | 151.09 | 165.08 | 179.07 | 193.06 | 207.05 | 221.04 | 235.03 | 235.03 | 249.02 | 263.01 | 277.01 | 309.65 | 346.96 | 384.26 | 384.26 | 421.57 | 458.88 | 496.18 | 533.49 | 570.8 | 608.11 | 608.11 | 645.41 | 682.72 | 720.03 | 757.33 | 794.64 | 831.95 | 831.95 | 895.37 | 965.32 | 1035.27 | 1105.22 | 1175.17 | 1245.12 | 1245.12 | 1315.07 | 1385.03 | 1454.98 | 1524.93 | 1594.88 | 1664.83 | 1664.83 | 1734.78 | 1804.73 | 1874.68 | 1974.48 | 2081.74 | 2188.99 | 2188.99 | 2296.25 | 2403.51 | 2510.77 | 2618.02 | 2725.28 | 2832.54 | 2832.54 | 2939.8 | 3004.15 | 3068.51 | 3132.86 | 3197.22 | 3261.57 | 3261.57 | 3325.93 | 3390.28 | 3454.64 | 3518.99 | 3583.35 | 3647.7 | 3647.7 | 3712.06 | 3776.41 | 3840.76 | 3905.12 | 3969.47 | 4033.83 | 4033.83 | 4098.18 | 4162.54 | 4226.89 | 4291.25 | 4355.6 | 4419.96 | 4419.96 | 4484.31 | 4548.67 | 4613.02 | 4677.38 | 4677.38 | 4677.38 | 4677.38 | 4784.63 | 4891.89 | 4999.15 | 5106.41 | 5176.36 | 5246.31 | 5246.31 | 5316.26 | 5386.21 | 5456.16 | 5526.11 | 5596.06 | 5666.01 | 5666.01 | 5735.96 | 5805.92 | 5875.87 | 5945.82 | 5945.82 | 6015.77 | 6015.77 | 6085.72 | 6155.67 | 6192.98 | 6230.28 | 6267.59 | 6304.9 | 6304.9 | 6342.2 | 6379.51 | 6416.82 | 6454.13 | 6491.43 | 6528.74 | 6528.74 | 6566.05 | 6603.35 | 6640.66 | 6677.97 | 6715.28 | 6729.27 | 6729.27 | 6743.26 | 6757.25 | 6771.24 | 6785.23 | 6799.22 | 6813.21 | 6813.21 | 6827.2 | 6841.19 | 6855.18 | 6869.17 | 6883.16 | 6897.15 | 6897.15 | 6911.14 | 6925.13 | 6929.79 | 6934.45 | 6939.12 | 6943.78 | 6943.78 | 6948.44 | 6948.44 | 6948.44 | 6948.44 | 6953.11 | 6957.77 | 6957.77 | 6962.43 | 6967.1 | 6971.76 | 6976.43 | 6981.09 | 6985.75 | 6985.75 | 6990.42 | 6995.08 | 6995.08 | 6995.08 | 6995.08 | 6995.08 | 6995.08 | 6995.08 | 6995.08 | 6995.08 | 6995.08 | 6995.08 | 6995.08 | 6995.08 | 6995.08 | 6995.08 | 6995.08 | 6995.08 | 6995.08 | 6995.08 | 6995.08 | 6995.08 | 6995.08 | 6995.08 | 6995.08 | 6995.08 | 6995.08 | 6995.08 | 6995.08 | 6995.08 | 6995.08 | 6995.08 | 6995.08 | 6995.08 | 6995.08 | 6995.08 | 6995.08 | 6995.08 | 6995.08 | 6995.08 | 6995.08 | 6995.08 | 6995.08 | 6995.08 | 6995.08 | 6995.08 | 6995.08 | 6995.08 | 6995.08 | 6995.08 | 6995.08 | 6995.08 | 6995.08 | 6995.08 | 6995.08 | 6995.08 | 6995.08 | 6995.08 | 6995.08 | 6995.08 | 6995.08 | 6995.08 | 6995.08 | 6995.08 | 6995.08 | 6995.08 | 6995.08 | 6995.08 | 6995.08 | 6995.08 | 6995.08 | 6995.08 | 6995.08 | 6995.08 | 6995.08 | 6995.08 | 6995.08 | 6995.08 | 6995.08 | 6995.08 | 6995.08 | 6995.08 | 6995.08 | 6995.08 | 6995.08 | 6995.08 | 6995.08 | 6995.08 | 6995.08 | 6995.08 | 6995.08 | 6995.08 | 6995.08 | 6995.08 | 6995.08 | 6995.08 | 6995.08 | 6995.08 | 6995.08 | 6995.08 | 6995.08 | 6995.08 | 6995.08 | 6995.08 | 6995.08 | 6995.08 | 6995.08 | 6995.08 | 6995.08 | 6995.08 | 6995.08 | 6995.08 | 6995.08 | 6995.08 | 6995.08 | 6995.08 | 6995.08 | 6995.08 | 6995.08 | 6995.08 | 6995.08 | 6995.08 | 6995.08 | 6995.08 | 6995.08 | 6995.08 | 6995.08 | 6995.08 | 6995.08 | 6995.08 | 6995.08 | 6995.08 | 6995.08 | 6995.08 | 6995.08 | 6995.08 | 6995.08 | 6995.08 | 6995.08 | 6995.08 | 6995.08 | 6995.08 | 6995.08 | 6995.08 | 6995.08 | 6995.08 | 6995.08 | 6995.08 | 6995.08 | 6995.08 | 6995.08 | 6995.08 | 6995.08 | 6995.08 | 6995.08 | 6995.08 | 6995.08 | 6995.08 | 6995.08 | 6995.08 | 6995.08 | 6995.08 | 6995.08 | 6995.08 | 6995.08 | 6995.08 | 6995.08 | 6995.08 | 6995.08 | 6995.08 | 6995.08 | 6995.08 | 6995.08 | 6995.08 | 6995.08 | 6995.08 | 6995.08 | 6995.08 | 6995.08 | 6995.08 | 6995.08 | 6995.08 | 6995.08 | 6995.08 | 6995.08 | 6995.08 | 6995.08 | 6995.08 | 6995.08 | 6995.08 | 6995.08 | 6995.08 | 6995.08 | 6995.08 | 6995.08 | 6995.08 | 6995.08 | 6995.08 | 6995.08 | 6995.08 | 6995.08 | 6995.08 | 6995.08 | 6995.08 | 6995.08 | 6995.08 | 6995.08 | 6995.08 | 6995.08 | 6995.08 | 6995.08 | 6995.08 | 6995.08 | 6995.08 | 6995.08 | 6995.08 | 6995.08 | 6995.08 | 6995.08 | 6995.08 | 6995.08 | 6995.08 | 6995.08 | 6995.08 | 6995.08 | 6995.08 | 6995.08 | 6995.08 | 6995.08 | 6995.08 | 6995.08 | 6995.08 | 6995.08 | 6995.08 | 6995.08 | 6995.08 | 6995.08 | 6995.08 | 6995.08 | 6995.08 | 6995.08 | 6995.08 | 6995.08 | 6995.08 | 6995.08 | 6995.08 | 6995.08 | 6995.08 | 6995.08 | 6995.08 | 6995.08 | 6995.08 | 6995.08 | 6995.08 | 6995.08 | 6995.08 | 6995.08 | 6995.08 | 6995.08 | 6995.08 | 6995.08 | 6995.08 | 6995.08 | 6995.08 | 6995.08 | 6995.08 | 6995.08 | 6995.08 | 6995.08 | 6995.08 | 6995.08 | 6995.08 | 6995.08 | 6995.08 | 6995.08 | 6995.08 | 6995.08 | 6995.08 | 6995.08 | 6995.08 | 6995.08 | 6995.08 | 6995.08 | 6995.08 | 6995.08 | 6995.08 | 6995.08 | 6995.08 | 6995.08 | 6995.08 | 6995.08 | 6995.08 | 6995.08 | 6995.08 | 6995.08 | 6995.08 | 6995.08 | 6995.08 | 6995.08 | 6995.08 | 6995.08 | 6995.08 | 6995.08 | 6995.08 | 6995.08 | 6995.08 | 6995.08 | 6995.08 | 6995.08 | 6995.08 | 6995.08 | 6995.08 | 6995.08 | 6995.08 | 6995.08 | 6995.08 | 6995.08 | 6995.08 | 6995.08 | 6995.08 | 6995.08 | 6995.08 | 6995.08 | 6995.08 | 6995.08 | 6995.08 | 6995.08 | 6995.08 | 6995.08 | 6995.08 | 6995.08 | 6995.08 | 6995.08 | 6995.08 | 6995.08 | 6995.08 | 6995.08 | 6995.08 | 6995.08 | 6995.08 | 6995.08 | 6995.08 | 6995.08 | 6995.08 | 6995.08 | 6995.08 | 6995.08 | 6995.08 | 6995.08 | 6995.08 | 6995.08 | 6995.08 | 6995.08 | 6995.08 | 6995.08 | 6995.08 | 6995.08 | 6995.08 | 6995.08 | 6995.08 | 6995.08 | 6995.08 | 6995.08 | 6995.08 | 6995.08 | 6995.08 | 6995.08 | 6995.08 | 6995.08 | 6995.08 | 6995.08 | 6995.08 | 6995.08 | 6995.08 | 6995.08 | 6995.08 | 6995.08 | 6995.08 | 6995.08 | 6995.08 | 6995.08 | 6995.08 | 6995.08 | 6995.08 | 6995.08 | 6995.08 | 6995.08 | 6995.08 | 6995.08 | 6995.08 | 6995.08 | 6995.08 | 6995.08 | 6995.08 | 6995.08 | 6995.08 | 6995.08 | 6995.08 | 6995.08 | 6995.08 | 6995.08 | 6995.08 | 6995.08 | 6995.08 | 6995.08 | 6995.08 | 6995.08 | 6995.08 | 6995.08 | 6995.08 | 6995.08 | 6995.08
398 | CTPI080020 | GRP- Fire Water Piping Erection / Hydrotest | 24-Dec-23 | 2024-07-03 | 13062.48 | 13236.72 | 0 | 0 | [292 empty] | 8.05 | 16.99 | 25.94 | 34.88 | 43.82 | 43.82 | 52.77 | 61.71 | 61.71 | 70.66 | 79.6 | 88.54 | 88.54 | 97.49 | 106.43 | 115.37 | 124.32 | 135.05 | 161.88 | 161.88 | 188.71 | 215.54 | 242.38 | 269.21 | 296.04 | 322.87 | 322.87 | 349.7 | 376.53 | 403.36 | 430.19 | 457.02 | 483.86 | 483.86 | 510.69 | 550.93 | 622.48 | 694.03 | 765.58 | 837.13 | 837.13 | 908.68 | 980.23 | 1051.78 | 1123.33 | 1194.88 | 1266.43 | 1266.43 | 1337.98 | 1409.53 | 1481.08 | 1552.63 | 1655.48 | 1789.64 | 1789.64 | 1923.8 | 2057.95 | 2192.11 | 2326.26 | 2460.42 | 2594.58 | 2594.58 | 2728.73 | 2862.89 | 2997.04 | 3131.2 | 3265.36 | 3399.51 | 3399.51 | 3533.67 | 3717.91 | 3923.61 | 4129.32 | 4335.03 | 4540.73 | 4540.73 | 4746.44 | 4869.86 | 4993.28 | 5116.71 | 5240.13 | 5363.55 | 5363.55 | 5486.98 | 5610.4 | 5733.82 | 5857.25 | 5980.67 | 6104.1 | 6104.1 | 6227.52 | 6350.94 | 6474.37 | 6597.79 | 6721.21 | 6844.64 | 6844.64 | 6968.06 | 7091.48 | 7214.91 | 7338.33 | 7461.75 | 7585.18 | 7585.18 | 7708.6 | 7832.02 | 7955.45 | 8078.87 | 8078.87 | 8078.87 | 8078.87 | 8284.58 | 8490.28 | 8695.99 | 8901.69 | 9107.4 | 9313.11 | 9313.11 | 9518.81 | 9703.05 | 9837.21 | 9971.36 | 10105.52 | 10239.68 | 10239.68 | 10373.83 | 10507.99 | 10642.14 | 10776.3 | 10776.3 | 10910.46 | 10910.46 | 11044.61 | 11178.77 | 11312.92 | 11447.08 | 11581.24 | 11684.09 | 11684.09 | 11755.64 | 11827.19 | 11898.74 | 11970.29 | 12041.84 | 12113.39 | 12113.39 | 12184.94 | 12256.49 | 12328.04 | 12399.59 | 12471.14 | 12542.69 | 12542.69 | 12614.24 | 12685.79 | 12726.03 | 12752.86 | 12779.69 | 12806.53 | 12806.53 | 12833.36 | 12860.19 | 12887.02 | 12913.85 | 12940.68 | 12967.51 | 12967.51 | 12994.34 | 13021.18 | 13048.01 | 13074.84 | 13101.67 | 13112.4 | 13112.4 | 13121.35 | 13121.35 | 13121.35 | 13121.35 | 13130.29 | 13139.23 | 13139.23 | 13148.18 | 13157.12 | 13166.06 | 13175.01 | 13183.95 | 13192.9 | 13192.9 | 13201.84 | 13210.78 | 13219.73 | 13228.67 | 13236.72 | 13236.72 | 13236.72 | 13236.72 | 13236.72 | 13236.72 | 13236.72 | 13236.72 | 13236.72 | 13236.72 | 13236.72 | 13236.72 | 13236.72 | 13236.72 | 13236.72 | 13236.72 | 13236.72 | 13236.72 | 13236.72 | 13236.72 | 13236.72 | 13236.72 | 13236.72 | 13236.72 | 13236.72 | 13236.72 | 13236.72 | 13236.72 | 13236.72 | 13236.72 | 13236.72 | 13236.72 | 13236.72 | 13236.72 | 13236.72 | 13236.72 | 13236.72 | 13236.72 | 13236.72 | 13236.72 | 13236.72 | 13236.72 | 13236.72 | 13236.72 | 13236.72 | 13236.72 | 13236.72 | 13236.72 | 13236.72 | 13236.72 | 13236.72 | 13236.72 | 13236.72 | 13236.72 | 13236.72 | 13236.72 | 13236.72 | 13236.72 | 13236.72 | 13236.72 | 13236.72 | 13236.72 | 13236.72 | 13236.72 | 13236.72 | 13236.72 | 13236.72 | 13236.72 | 13236.72 | 13236.72 | 13236.72 | 13236.72 | 13236.72 | 13236.72 | 13236.72 | 13236.72 | 13236.72 | 13236.72 | 13236.72 | 13236.72 | 13236.72 | 13236.72 | 13236.72 | 13236.72 | 13236.72 | 13236.72 | 13236.72 | 13236.72 | 13236.72 | 13236.72 | 13236.72 | 13236.72 | 13236.72 | 13236.72 | 13236.72 | 13236.72 | 13236.72 | 13236.72 | 13236.72 | 13236.72 | 13236.72 | 13236.72 | 13236.72 | 13236.72 | 13236.72 | 13236.72 | 13236.72 | 13236.72 | 13236.72 | 13236.72 | 13236.72 | 13236.72 | 13236.72 | 13236.72 | 13236.72 | 13236.72 | 13236.72 | 13236.72 | 13236.72 | 13236.72 | 13236.72 | 13236.72 | 13236.72 | 13236.72 | 13236.72 | 13236.72 | 13236.72 | 13236.72 | 13236.72 | 13236.72 | 13236.72 | 13236.72 | 13236.72 | 13236.72 | 13236.72 | 13236.72 | 13236.72 | 13236.72 | 13236.72 | 13236.72 | 13236.72 | 13236.72 | 13236.72 | 13236.72 | 13236.72 | 13236.72 | 13236.72 | 13236.72 | 13236.72 | 13236.72 | 13236.72 | 13236.72 | 13236.72 | 13236.72 | 13236.72 | 13236.72 | 13236.72 | 13236.72 | 13236.72 | 13236.72 | 13236.72 | 13236.72 | 13236.72 | 13236.72 | 13236.72 | 13236.72 | 13236.72 | 13236.72 | 13236.72 | 13236.72 | 13236.72 | 13236.72 | 13236.72 | 13236.72 | 13236.72 | 13236.72 | 13236.72 | 13236.72 | 13236.72 | 13236.72 | 13236.72 | 13236.72 | 13236.72 | 13236.72 | 13236.72 | 13236.72 | 13236.72 | 13236.72 | 13236.72 | 13236.72 | 13236.72 | 13236.72 | 13236.72 | 13236.72 | 13236.72 | 13236.72 | 13236.72 | 13236.72 | 13236.72 | 13236.72 | 13236.72 | 13236.72 | 13236.72 | 13236.72 | 13236.72 | 13236.72 | 13236.72 | 13236.72 | 13236.72 | 13236.72 | 13236.72 | 13236.72 | 13236.72 | 13236.72 | 13236.72 | 13236.72 | 13236.72 | 13236.72 | 13236.72 | 13236.72 | 13236.72 | 13236.72 | 13236.72 | 13236.72 | 13236.72 | 13236.72 | 13236.72 | 13236.72 | 13236.72 | 13236.72 | 13236.72 | 13236.72 | 13236.72 | 13236.72 | 13236.72 | 13236.72 | 13236.72 | 13236.72 | 13236.72 | 13236.72 | 13236.72 | 13236.72 | 13236.72 | 13236.72 | 13236.72 | 13236.72 | 13236.72 | 13236.72 | 13236.72 | 13236.72 | 13236.72 | 13236.72 | 13236.72 | 13236.72 | 13236.72 | 13236.72 | 13236.72 | 13236.72 | 13236.72 | 13236.72 | 13236.72 | 13236.72 | 13236.72 | 13236.72 | 13236.72 | 13236.72 | 13236.72 | 13236.72 | 13236.72 | 13236.72 | 13236.72 | 13236.72 | 13236.72 | 13236.72 | 13236.72 | 13236.72 | 13236.72 | 13236.72 | 13236.72 | 13236.72 | 13236.72 | 13236.72 | 13236.72 | 13236.72 | 13236.72 | 13236.72 | 13236.72 | 13236.72 | 13236.72 | 13236.72 | 13236.72 | 13236.72 | 13236.72 | 13236.72 | 13236.72 | 13236.72 | 13236.72 | 13236.72 | 13236.72 | 13236.72 | 13236.72 | 13236.72 | 13236.72 | 13236.72 | 13236.72 | 13236.72 | 13236.72 | 13236.72 | 13236.72 | 13236.72 | 13236.72 | 13236.72 | 13236.72 | 13236.72 | 13236.72 | 13236.72 | 13236.72 | 13236.72 | 13236.72 | 13236.72 | 13236.72 | 13236.72 | 13236.72 | 13236.72 | 13236.72 | 13236.72 | 13236.72 | 13236.72 | 13236.72 | 13236.72 | 13236.72 | 13236.72 | 13236.72 | 13236.72 | 13236.72 | 13236.72 | 13236.72 | 13236.72 | 13236.72 | 13236.72 | 13236.72 | 13236.72 | 13236.72 | 13236.72 | 13236.72 | 13236.72 | 13236.72 | 13236.72 | 13236.72 | 13236.72 | 13236.72 | 13236.72 | 13236.72 | 13236.72 | 13236.72 | 13236.72 | 13236.72 | 13236.72 | 13236.72 | 13236.72 | 13236.72 | 13236.72 | 13236.72 | 13236.72 | 13236.72 | 13236.72 | 13236.72 | 13236.72 | 13236.72 | 13236.72 | 13236.72 | 13236.72 | 13236.72 | 13236.72 | 13236.72 | 13236.72 | 13236.72 | 13236.72 | 13236.72 | 13236.72 | 13236.72 | 13236.72 | 13236.72 | 13236.72 | 13236.72 | 13236.72 | 13236.72 | 13236.72 | 13236.72 | 13236.72 | 13236.72 | 13236.72 | 13236.72 | 13236.72 | 13236.72 | 13236.72 | 13236.72 | 13236.72 | 13236.72 | 13236.72 | 13236.72 | 13236.72 | 13236.72 | 13236.72 | 13236.72 | 13236.72 | 13236.72 | 13236.72
399 | CTPI080030 | UG Metallic Piping Prefabrication Works (Close Drain) | 2024-01-03 | 02-May-24 | 18619.2 | 18867.56 | 6889 | UGFAB | [302 empty] | 16.77 | 37.74 | 37.74 | 58.7 | 79.66 | 100.63 | 121.59 | 142.55 | 163.52 | 163.52 | 184.48 | 238.99 | 301.88 | 364.77 | 427.66 | 490.56 | 490.56 | 553.45 | 616.34 | 679.23 | 742.12 | 888.87 | 1056.58 | 1056.58 | 1224.3 | 1392.01 | 1559.72 | 1727.43 | 1895.14 | 2062.85 | 2062.85 | 2230.56 | 2515.67 | 2830.13 | 3144.59 | 3459.05 | 3773.51 | 3773.51 | 4087.97 | 4402.43 | 4716.89 | 5031.35 | 5479.98 | 5962.15 | 5962.15 | 6444.32 | 6926.49 | 7408.66 | 7890.83 | 8373 | 8855.17 | 8855.17 | 9337.35 | 9819.52 | 10301.69 | 10783.86 | 11266.03 | 11748.2 | 11748.2 | 12230.37 | 12712.54 | 13194.71 | 13676.88 | 14024.89 | 14339.35 | 14339.35 | 14653.81 | 14842.48 | 15031.16 | 15219.83 | 15408.51 | 15597.18 | 15597.18 | 15785.86 | 15974.53 | 16163.21 | 16351.89 | 16540.56 | 16670.54 | 16670.54 | 16771.16 | 16871.79 | 16972.42 | 17073.05 | 17173.67 | 17274.3 | 17274.3 | 17374.93 | 17475.55 | 17576.18 | 17676.81 | 17777.43 | 17878.06 | 17878.06 | 17978.69 | 18079.32 | 18138.01 | 18175.75 | 18175.75 | 18175.75 | 18175.75 | 18238.64 | 18301.53 | 18364.43 | 18427.32 | 18490.21 | 18553.1 | 18553.1 | 18615.99 | 18678.88 | 18699.85 | 18720.81 | 18741.78 | 18762.74 | 18762.74 | 18783.7 | 18804.67 | 18825.63 | 18846.6 | 18846.6 | 18867.56 | 18867.56 | 18867.56 | 18867.56 | 18867.56 | 18867.56 | 18867.56 | 18867.56 | 18867.56 | 18867.56 | 18867.56 | 18867.56 | 18867.56 | 18867.56 | 18867.56 | 18867.56 | 18867.56 | 18867.56 | 18867.56 | 18867.56 | 18867.56 | 18867.56 | 18867.56 | 18867.56 | 18867.56 | 18867.56 | 18867.56 | 18867.56 | 18867.56 | 18867.56 | 18867.56 | 18867.56 | 18867.56 | 18867.56 | 18867.56 | 18867.56 | 18867.56 | 18867.56 | 18867.56 | 18867.56 | 18867.56 | 18867.56 | 18867.56 | 18867.56 | 18867.56 | 18867.56 | 18867.56 | 18867.56 | 18867.56 | 18867.56 | 18867.56 | 18867.56 | 18867.56 | 18867.56 | 18867.56 | 18867.56 | 18867.56 | 18867.56 | 18867.56 | 18867.56 | 18867.56 | 18867.56 | 18867.56 | 18867.56 | 18867.56 | 18867.56 | 18867.56 | 18867.56 | 18867.56 | 18867.56 | 18867.56 | 18867.56 | 18867.56 | 18867.56 | 18867.56 | 18867.56 | 18867.56 | 18867.56 | 18867.56 | 18867.56 | 18867.56 | 18867.56 | 18867.56 | 18867.56 | 18867.56 | 18867.56 | 18867.56 | 18867.56 | 18867.56 | 18867.56 | 18867.56 | 18867.56 | 18867.56 | 18867.56 | 18867.56 | 18867.56 | 18867.56 | 18867.56 | 18867.56 | 18867.56 | 18867.56 | 18867.56 | 18867.56 | 18867.56 | 18867.56 | 18867.56 | 18867.56 | 18867.56 | 18867.56 | 18867.56 | 18867.56 | 18867.56 | 18867.56 | 18867.56 | 18867.56 | 18867.56 | 18867.56 | 18867.56 | 18867.56 | 18867.56 | 18867.56 | 18867.56 | 18867.56 | 18867.56 | 18867.56 | 18867.56 | 18867.56 | 18867.56 | 18867.56 | 18867.56 | 18867.56 | 18867.56 | 18867.56 | 18867.56 | 18867.56 | 18867.56 | 18867.56 | 18867.56 | 18867.56 | 18867.56 | 18867.56 | 18867.56 | 18867.56 | 18867.56 | 18867.56 | 18867.56 | 18867.56 | 18867.56 | 18867.56 | 18867.56 | 18867.56 | 18867.56 | 18867.56 | 18867.56 | 18867.56 | 18867.56 | 18867.56 | 18867.56 | 18867.56 | 18867.56 | 18867.56 | 18867.56 | 18867.56 | 18867.56 | 18867.56 | 18867.56 | 18867.56 | 18867.56 | 18867.56 | 18867.56 | 18867.56 | 18867.56 | 18867.56 | 18867.56 | 18867.56 | 18867.56 | 18867.56 | 18867.56 | 18867.56 | 18867.56 | 18867.56 | 18867.56 | 18867.56 | 18867.56 | 18867.56 | 18867.56 | 18867.56 | 18867.56 | 18867.56 | 18867.56 | 18867.56 | 18867.56 | 18867.56 | 18867.56 | 18867.56 | 18867.56 | 18867.56 | 18867.56 | 18867.56 | 18867.56 | 18867.56 | 18867.56 | 18867.56 | 18867.56 | 18867.56 | 18867.56 | 18867.56 | 18867.56 | 18867.56 | 18867.56 | 18867.56 | 18867.56 | 18867.56 | 18867.56 | 18867.56 | 18867.56 | 18867.56 | 18867.56 | 18867.56 | 18867.56 | 18867.56 | 18867.56 | 18867.56 | 18867.56 | 18867.56 | 18867.56 | 18867.56 | 18867.56 | 18867.56 | 18867.56 | 18867.56 | 18867.56 | 18867.56 | 18867.56 | 18867.56 | 18867.56 | 18867.56 | 18867.56 | 18867.56 | 18867.56 | 18867.56 | 18867.56 | 18867.56 | 18867.56 | 18867.56 | 18867.56 | 18867.56 | 18867.56 | 18867.56 | 18867.56 | 18867.56 | 18867.56 | 18867.56 | 18867.56 | 18867.56 | 18867.56 | 18867.56 | 18867.56 | 18867.56 | 18867.56 | 18867.56 | 18867.56 | 18867.56 | 18867.56 | 18867.56 | 18867.56 | 18867.56 | 18867.56 | 18867.56 | 18867.56 | 18867.56 | 18867.56 | 18867.56 | 18867.56 | 18867.56 | 18867.56 | 18867.56 | 18867.56 | 18867.56 | 18867.56 | 18867.56 | 18867.56 | 18867.56 | 18867.56 | 18867.56 | 18867.56 | 18867.56 | 18867.56 | 18867.56 | 18867.56 | 18867.56 | 18867.56 | 18867.56 | 18867.56 | 18867.56 | 18867.56 | 18867.56 | 18867.56 | 18867.56 | 18867.56 | 18867.56 | 18867.56 | 18867.56 | 18867.56 | 18867.56 | 18867.56 | 18867.56 | 18867.56 | 18867.56 | 18867.56 | 18867.56 | 18867.56 | 18867.56 | 18867.56 | 18867.56 | 18867.56 | 18867.56 | 18867.56 | 18867.56 | 18867.56 | 18867.56 | 18867.56 | 18867.56 | 18867.56 | 18867.56 | 18867.56 | 18867.56 | 18867.56 | 18867.56 | 18867.56 | 18867.56 | 18867.56 | 18867.56 | 18867.56 | 18867.56 | 18867.56 | 18867.56 | 18867.56 | 18867.56 | 18867.56 | 18867.56 | 18867.56 | 18867.56 | 18867.56 | 18867.56 | 18867.56 | 18867.56 | 18867.56 | 18867.56 | 18867.56 | 18867.56 | 18867.56 | 18867.56 | 18867.56 | 18867.56 | 18867.56 | 18867.56 | 18867.56 | 18867.56 | 18867.56 | 18867.56 | 18867.56 | 18867.56 | 18867.56 | 18867.56 | 18867.56 | 18867.56 | 18867.56 | 18867.56 | 18867.56 | 18867.56 | 18867.56 | 18867.56 | 18867.56 | 18867.56 | 18867.56 | 18867.56 | 18867.56 | 18867.56 | 18867.56 | 18867.56 | 18867.56 | 18867.56 | 18867.56 | 18867.56 | 18867.56 | 18867.56 | 18867.56 | 18867.56 | 18867.56 | 18867.56 | 18867.56 | 18867.56 | 18867.56 | 18867.56 | 18867.56 | 18867.56 | 18867.56 | 18867.56 | 18867.56 | 18867.56 | 18867.56 | 18867.56 | 18867.56 | 18867.56 | 18867.56 | 18867.56 | 18867.56 | 18867.56 | 18867.56 | 18867.56 | 18867.56 | 18867.56 | 18867.56 | 18867.56 | 18867.56 | 18867.56 | 18867.56 | 18867.56 | 18867.56 | 18867.56 | 18867.56 | 18867.56 | 18867.56 | 18867.56 | 18867.56 | 18867.56 | 18867.56 | 18867.56 | 18867.56 | 18867.56 | 18867.56 | 18867.56 | 18867.56 | 18867.56 | 18867.56 | 18867.56 | 18867.56 | 18867.56 | 18867.56 | 18867.56 | 18867.56 | 18867.56 | 18867.56 | 18867.56 | 18867.56 | 18867.56 | 18867.56 | 18867.56 | 18867.56 | 18867.56 | 18867.56 | 18867.56 | 18867.56 | 18867.56 | 18867.56 | 18867.56 | 18867.56 | 18867.56 | 18867.56 | 18867.56 | 18867.56 | 18867.56 | 18867.56 | 18867.56 | 18867.56 | 18867.56 | 18867.56 | 18867.56 | 18867.56
400 | CTPI080040 | UG Metallic Piping Erection( Open/Closed/OWS) / Hydrotest | 2024-03-16 | 2024-07-18 | 52887.6 | 53593.06 | 3742 | UGPI | 2024-03-16: 23.82; 2024-03-17: 59.55; 2024-03-18: 95.28; 2024-03-19: 131.01; 2024-03-20: 166.73; 2024-03-21: 202.46; 2024-03-22: 202.46; 2024-03-23: 238.19; 2024-03-24: 273.92; 2024-03-25: 309.65; 2024-03-26: 345.38; 2024-03-27: 381.11; 2024-03-28: 416.83; 2024-03-29: 416.83; 2024-03-30: 452.56; 2024-03-31: 488.29; 2024-04-01: 524.02; 2024-04-02: 607.39; 2024-04-03: 714.57; 2024-04-04: 821.76; 2024-04-05: 821.76; 2024-04-06: 928.95; 2024-04-07: 1036.13; 2024-04-08: 1143.32; 2024-04-09: 1250.5; 2024-04-10: 1250.5; 2024-04-11: 1250.5; 2024-04-12: 1250.5; 2024-04-13: 1429.15; 2024-04-14: 1607.79; 2024-04-15: 1786.44; 2024-04-16: 1965.08; 2024-04-17: 2143.72; 2024-04-18: 2620.11; 2024-04-19: 2620.11; 2024-04-20: 3096.49; 2024-04-21: 3572.87; 2024-04-22: 4049.25; 2024-04-23: 4525.64; 2024-04-24: 5002.02; 2024-04-25: 5478.4; 2024-04-26: 5478.4; 2024-04-27: 5954.78; 2024-04-28: 6431.17; 2024-04-29: 7324.39; 2024-04-30: 8217.6; 2024-05-01: 8217.6; 2024-05-02: 9110.82; 2024-05-03: 9110.82; 2024-05-04: 10004.04; 2024-05-05: 10897.26; 2024-05-06: 11790.47; 2024-05-07: 12683.69; 2024-05-08: 13576.91; 2024-05-09: 14470.13; 2024-05-10: 14470.13; 2024-05-11: 15839.73; 2024-05-12: 17209.33; 2024-05-13: 18578.93; 2024-05-14: 19948.53; 2024-05-15: 21318.13; 2024-05-16: 22687.73; 2024-05-17: 22687.73; 2024-05-18: 24057.33; 2024-05-19: 25426.93; 2024-05-20: 26796.53; 2024-05-21: 28166.13; 2024-05-22: 29535.73; 2024-05-23: 30905.33; 2024-05-24: 30905.33; 2024-05-25: 32274.93; 2024-05-26: 33644.53; 2024-05-27: 35014.14; 2024-05-28: 36383.74; 2024-05-29: 37753.34; 2024-05-30: 39122.94; 2024-05-31: 39122.94; 2024-06-01: 40016.15; 2024-06-02: 40909.37; 2024-06-03: 41802.59; 2024-06-04: 42695.81; 2024-06-05: 43589.03; 2024-06-06: 44482.24; 2024-06-07: 44482.24; 2024-06-08: 45375.46; 2024-06-09: 46268.68; 2024-06-10: 47161.9; 2024-06-11: 47638.28; 2024-06-12: 48114.66; 2024-06-13: 48591.04; 2024-06-14: 48591.04; 2024-06-15: 49067.43; 2024-06-16: 49067.43; 2024-06-17: 49067.43; 2024-06-18: 49067.43; 2024-06-19: 49543.81; 2024-06-20: 50020.19; 2024-06-21: 50020.19; 2024-06-22: 50496.58; 2024-06-23: 50972.96; 2024-06-24: 51449.34; 2024-06-25: 51627.98; 2024-06-26: 51806.63; 2024-06-27: 51985.27; 2024-06-28: 51985.27; 2024-06-29: 52163.92; 2024-06-30: 52342.56; 2024-07-01: 52521.2; 2024-07-02: 52699.85; 2024-07-03: 52878.49; 2024-07-04: 53057.13; 2024-07-05: 53057.13; 2024-07-06: 53116.68; 2024-07-07: 53116.68; 2024-07-08: 53176.23; 2024-07-09: 53235.78; 2024-07-10: 53295.32; 2024-07-11: 53354.87; 2024-07-12: 53354.87; 2024-07-13: 53414.42; 2024-07-14: 53473.97; 2024-07-15: 53533.52; 2024-07-16: 53533.52; 2024-07-17: 53533.52; 2024-07-18: 53593.06; 2024-07-19: 53593.06; 2024-07-20: 53593.06; 2024-07-21: 53593.06; 2024-07-22: 53593.06; 2024-07-23: 53593.06; 2024-07-24: 53593.06; 2024-07-25: 53593.06; 2024-07-26: 53593.06; 2024-07-27: 53593.06; 2024-07-28: 53593.06; 2024-07-29: 53593.06; 2024-07-30: 53593.06; 2024-07-31: 53593.06; 2024-08-01: 53593.06; 2024-08-02: 53593.06; 2024-08-03: 53593.06; 2024-08-04: 53593.06; 2024-08-05: 53593.06; 2024-08-06: 53593.06; 2024-08-07: 53593.06; 2024-08-08: 53593.06; 2024-08-09: 53593.06; 2024-08-10: 53593.06; 2024-08-11: 53593.06; 2024-08-12: 53593.06; 2024-08-13: 53593.06; 2024-08-14: 53593.06; 2024-08-15: 53593.06; 2024-08-16: 53593.06; 2024-08-17: 53593.06; 2024-08-18: 53593.06; 2024-08-19: 53593.06; 2024-08-20: 53593.06; 2024-08-21: 53593.06; 2024-08-22: 53593.06; 2024-08-23: 53593.06; 2024-08-24: 53593.06; 2024-08-25: 53593.06; 2024-08-26: 53593.06; 2024-08-27: 53593.06; 2024-08-28: 53593.06; 2024-08-29: 53593.06; 2024-08-30: 53593.06; 2024-08-31: 53593.06; 2024-09-01: 53593.06; 2024-09-02: 53593.06; 2024-09-03: 53593.06; 2024-09-04: 53593.06; 2024-09-05: 53593.06; 2024-09-06: 53593.06; 2024-09-07: 53593.06; 2024-09-08: 53593.06; 2024-09-09: 53593.06; 2024-09-10: 53593.06; 2024-09-11: 53593.06; 2024-09-12: 53593.06; 2024-09-13: 53593.06; 2024-09-14: 53593.06; 2024-09-15: 53593.06; 2024-09-16: 53593.06; 2024-09-17: 53593.06; 2024-09-18: 53593.06; 2024-09-19: 53593.06; 2024-09-20: 53593.06; 2024-09-21: 53593.06; 2024-09-22: 53593.06; 2024-09-23: 53593.06; 2024-09-24: 53593.06; 2024-09-25: 53593.06; 2024-09-26: 53593.06; 2024-09-27: 53593.06; 2024-09-28: 53593.06; 2024-09-29: 53593.06; 2024-09-30: 53593.06; 2024-10-01: 53593.06; 2024-10-02: 53593.06; 2024-10-03: 53593.06; 2024-10-04: 53593.06; 2024-10-05: 53593.06; 2024-10-06: 53593.06; 2024-10-07: 53593.06; 2024-10-08: 53593.06; 2024-10-09: 53593.06; 2024-10-10: 53593.06; 2024-10-11: 53593.06; 2024-10-12: 53593.06; 2024-10-13: 53593.06; 2024-10-14: 53593.06; 2024-10-15: 53593.06; 2024-10-16: 53593.06; 2024-10-17: 53593.06; 2024-10-18: 53593.06; 2024-10-19: 53593.06; 2024-10-20: 53593.06; 2024-10-21: 53593.06; 2024-10-22: 53593.06; 2024-10-23: 53593.06; 2024-10-24: 53593.06; 2024-10-25: 53593.06; 2024-10-26: 53593.06; 2024-10-27: 53593.06; 2024-10-28: 53593.06; 2024-10-29: 53593.06; 2024-10-30: 53593.06; 2024-10-31: 53593.06; 2024-11-01: 53593.06; 2024-11-02: 53593.06; 2024-11-03: 53593.06; 2024-11-04: 53593.06; 2024-11-05: 53593.06; 2024-11-06: 53593.06; 2024-11-07: 53593.06; 2024-11-08: 53593.06; 2024-11-09: 53593.06; 2024-11-10: 53593.06; 2024-11-11: 53593.06; 2024-11-12: 53593.06; 2024-11-13: 53593.06; 2024-11-14: 53593.06; 2024-11-15: 53593.06; 2024-11-16: 53593.06; 2024-11-17: 53593.06; 2024-11-18: 53593.06; 2024-11-19: 53593.06; 2024-11-20: 53593.06; 2024-11-21: 53593.06; 2024-11-22: 53593.06; 2024-11-23: 53593.06; 2024-11-24: 53593.06; 2024-11-25: 53593.06; 2024-11-26: 53593.06; 2024-11-27: 53593.06; 2024-11-28: 53593.06; 2024-11-29: 53593.06; 2024-11-30: 53593.06; 2024-12-01: 53593.06; 2024-12-02: 53593.06; 2024-12-03: 53593.06; 2024-12-04: 53593.06; 2024-12-05: 53593.06; 2024-12-06: 53593.06; 2024-12-07: 53593.06; 2024-12-08: 53593.06; 2024-12-09: 53593.06; 2024-12-10: 53593.06; 2024-12-11: 53593.06; 2024-12-12: 53593.06; 2024-12-13: 53593.06; 2024-12-14: 53593.06; 2024-12-15: 53593.06; 2024-12-16: 53593.06; 2024-12-17: 53593.06; 2024-12-18: 53593.06; 2024-12-19: 53593.06; 2024-12-20: 53593.06; 2024-12-21: 53593.06; 2024-12-22: 53593.06; 2024-12-23: 53593.06; 2024-12-24: 53593.06; 2024-12-25: 53593.06; 2024-12-26: 53593.06; 2024-12-27: 53593.06; 2024-12-28: 53593.06; 2024-12-29: 53593.06; 2024-12-30: 53593.06; 2024-12-31: 53593.06; 2025-01-01: 53593.06; 2025-01-02: 53593.06; 2025-01-03: 53593.06; 2025-01-04: 53593.06; 2025-01-05: 53593.06; 2025-01-06: 53593.06; 2025-01-07: 53593.06; 2025-01-08: 53593.06; 2025-01-09: 53593.06; 2025-01-10: 53593.06; 2025-01-11: 53593.06; 2025-01-12: 53593.06; 2025-01-13: 53593.06; 2025-01-14: 53593.06; 2025-01-15: 53593.06; 2025-01-16: 53593.06; 2025-01-17: 53593.06; 2025-01-18: 53593.06; 2025-01-19: 53593.06; 2025-01-20: 53593.06; 2025-01-21: 53593.06; 2025-01-22: 53593.06; 2025-01-23: 53593.06; 2025-01-24: 53593.06; 2025-01-25: 53593.06; 2025-01-26: 53593.06; 2025-01-27: 53593.06; 2025-01-28: 53593.06; 2025-01-29: 53593.06; 2025-01-30: 53593.06; 2025-01-31: 53593.06; 2025-02-01: 53593.06; 2025-02-02: 53593.06; 2025-02-03: 53593.06; 2025-02-04: 53593.06; 2025-02-05: 53593.06; 2025-02-06: 53593.06; 2025-02-07: 53593.06; 2025-02-08: 53593.06; 2025-02-09: 53593.06; 2025-02-10: 53593.06; 2025-02-11: 53593.06; 2025-02-12: 53593.06; 2025-02-13: 53593.06; 2025-02-14: 53593.06; 2025-02-15: 53593.06; 2025-02-16: 53593.06; 2025-02-17: 53593.06; 2025-02-18: 53593.06; 2025-02-19: 53593.06; 2025-02-20: 53593.06; 2025-02-21: 53593.06; 2025-02-22: 53593.06; 2025-02-23: 53593.06; 2025-02-24: 53593.06; 2025-02-25: 53593.06; 2025-02-26: 53593.06; 2025-02-27: 53593.06; 2025-02-28: 53593.06; 2025-03-01: 53593.06; 2025-03-02: 53593.06; 2025-03-03: 53593.06; 2025-03-04: 53593.06; 2025-03-05: 53593.06; 2025-03-06: 53593.06; 2025-03-07: 53593.06; 2025-03-08: 53593.06; 2025-03-09: 53593.06; 2025-03-10: 53593.06; 2025-03-11: 53593.06; 2025-03-12: 53593.06; 2025-03-13: 53593.06; 2025-03-14: 53593.06; 2025-03-15: 53593.06; 2025-03-16: 53593.06; 2025-03-17: 53593.06; 2025-03-18: 53593.06; 2025-03-19: 53593.06; 2025-03-20: 53593.06; 2025-03-21: 53593.06; 2025-03-22: 53593.06; 2025-03-23: 53593.06; 2025-03-24: 53593.06; 2025-03-25: 53593.06; 2025-03-26: 53593.06; 2025-03-27: 53593.06; 2025-03-28: 53593.06; 2025-03-29: 53593.06; 2025-03-30: 53593.06; 2025-03-31: 53593.06; 2025-04-01: 53593.06; 2025-04-02: 53593.06; 2025-04-03: 53593.06; 2025-04-04: 53593.06; 2025-04-05: 53593.06; 2025-04-06: 53593.06; 2025-04-07: 53593.06; 2025-04-08: 53593.06; 2025-04-09: 53593.06; 2025-04-10: 53593.06; 2025-04-11: 53593.06; 2025-04-12: 53593.06; 2025-04-13: 53593.06; 2025-04-14: 53593.06; 2025-04-15: 53593.06; 2025-04-16: 53593.06; 2025-04-17: 53593.06; 2025-04-18: 53593.06; 2025-04-19: 53593.06; 2025-04-20: 53593.06; 2025-04-21: 53593.06; 2025-04-22: 53593.06; 2025-04-23: 53593.06; 2025-04-24: 53593.06; 2025-04-25: 53593.06; 2025-04-26: 53593.06; 2025-04-27: 53593.06; 2025-04-28: 53593.06; 2025-04-29: 53593.06; 2025-04-30: 53593.06; 2025-05-01: 53593.06; 2025-05-02: 53593.06; 2025-05-03: 53593.06; 2025-05-04: 53593.06; 2025-05-05: 53593.06; 2025-05-06: 53593.06; 2025-05-07: 53593.06; 2025-05-08: 53593.06; 2025-05-09: 53593.06; 2025-05-10: 53593.06; 2025-05-11: 53593.06; 2025-05-12: 53593.06; 2025-05-13: 53593.06; 2025-05-14: 53593.06; 2025-05-15: 53593.06; 2025-05-16: 53593.06; 2025-05-17: 53593.06; 2025-05-18: 53593.06; 2025-05-19: 53593.06; 2025-05-20: 53593.06; 2025-05-21: 53593.06; 2025-05-22: 53593.06; 2025-05-23: 53593.06; 2025-05-24: 53593.06; 2025-05-25: 53593.06; 2025-05-26: 53593.06; 2025-05-27: 53593.06; 2025-05-28: 53593.06; 2025-05-29: 53593.06; 2025-05-30: 53593.06; 2025-05-31: 53593.06; 2025-06-01: 53593.06; 2025-06-02: 53593.06; 2025-06-03: 53593.06; 2025-06-04: 53593.06; 2025-06-05: 53593.06; 2025-06-06: 53593.06; 2025-06-07: 53593.06; 2025-06-08: 53593.06; 2025-06-09: 53593.06; 2025-06-10: 53593.06; 2025-06-11: 53593.06; 2025-06-12: 53593.06; 2025-06-13: 53593.06; 2025-06-14: 53593.06; 2025-06-15: 53593.06; 2025-06-16: 53593.06; 2025-06-17: 53593.06; 2025-06-18: 53593.06; 2025-06-19: 53593.06; 2025-06-20: 53593.06; 2025-06-21: 53593.06; 2025-06-22: 53593.06; 2025-06-23: 53593.06; 2025-06-24: 53593.06; 2025-06-25: 53593.06; 2025-06-26: 53593.06; 2025-06-27: 53593.06; 2025-06-28: 53593.06; 2025-06-29: 53593.06; 2025-06-30: 53593.06; 2025-07-01: 53593.06; 2025-07-02: 53593.06; 2025-07-03: 53593.06; 2025-07-04: 53593.06; 2025-07-05: 53593.06; 2025-07-06: 53593.06; 2025-07-07: 53593.06; 2025-07-08: 53593.06; 2025-07-09: 53593.06; 2025-07-10: 53593.06; 2025-07-11: 53593.06; 2025-07-12: 53593.06; 2025-07-13: 53593.06; 2025-07-14: 53593.06; 2025-07-15: 53593.06; 2025-07-16: 53593.06; 2025-07-17: 53593.06; 2025-07-18: 53593.06; 2025-07-19: 53593.06; 2025-07-20: 53593.06; 2025-07-21: 53593.06; 2025-07-22: 53593.06; 2025-07-23: 53593.06; 2025-07-24: 53593.06; 2025-07-25: 53593.06; 2025-07-26: 53593.06; 2025-07-27: 53593.06; 2025-07-28: 53593.06; 2025-07-29: 53593.06; 2025-07-30: 53593.06; 2025-07-31: 53593.06; 2025-08-01: 53593.06; 2025-08-02: 53593.06; 2025-08-03: 53593.06; 2025-08-04: 53593.06; 2025-08-05: 53593.06; 2025-08-06: 53593.06; 2025-08-07: 53593.06; 2025-08-08: 53593.06; 2025-08-09: 53593.06; 2025-08-10: 53593.06; 2025-08-11: 53593.06; 2025-08-12: 53593.06; 2025-08-13: 53593.06; 2025-08-15: 53593.06
401 | A/G Piping works |  | 2023-07-27 | 2025-07-05 | 1306850.85 | 1324282.83 | [214 empty] | 90.79 | 204.27 | 317.76 | 431.25 | 544.73 | 658.22 | 771.7 | 885.19 | 998.68 | 1112.16 | 1225.65 | 1339.13 | 1452.62 | 1566.1 | 1679.59 | 1793.08 | 1906.56 | 2020.05 | 2133.53 | 2247.02 | 2360.51 | 2473.99 | 2587.48 | 2700.96 | 2996.03 | 3336.48 | 3676.94 | 4017.4 | 4357.86 | 4698.31 | 5038.77 | 5379.23 | 5719.69 | 6060.14 | 6400.6 | 6741.06 | 7081.52 | 7421.97 | 7762.43 | 8102.89 | 8443.35 | 8783.8 | 9124.26 | 9464.72 | 9805.18 | 10145.63 | 10486.09 | 10826.55 | 11620.95 | 12528.84 | 13436.72 | 14344.61 | 15252.5 | 16160.38 | 17068.27 | 17976.16 | 18884.05 | 19791.93 | 20699.82 | 21607.71 | 22515.59 | 23423.48 | 24331.37 | 25239.25 | 26147.14 | 27055.03 | 27962.91 | 28870.8 | 29778.69 | 30686.57 | 31594.46 | 32502.35 | 34045.75 | 35748.04 | 37450.33 | 39152.62 | 40854.91 | 42557.19 | 44259.48 | 45961.77 | 47664.06 | 49366.34 | 51068.63 | 52770.92 | 54473.21 | 56175.5 | 57877.78 | 59580.07 | 61282.36 | 62984.65 | 64686.93 | 66389.22 | 68091.51 | 69793.8 | 71496.08 | 73198.37 | 75626.97 | 78237.14 | 80847.32 | 83457.49 | 86067.67 | 88677.84 | 91288.02 | 93898.19 | 96508.37 | 99118.54 | 101728.71 | 104338.89 | 106949.06 | 109559.24 | 112169.41 | 114779.59 | 117389.76 | 119999.94 | 122610.11 | 125220.29 | 127830.46 | 130440.63 | 133050.81 | 135660.98 | 138271.16 | 140881.33 | 143491.51 | 146101.68 | 148711.86 | 151322.03 | 153932.21 | 156542.38 | 159152.55 | 161762.73 | 164372.9 | 166983.08 | 169593.25 | 172203.43 | 174813.6 | 177456.49 | 180175.7 | 182894.91 | 185614.12 | 188333.33 | 191052.54 | 193771.75 | 196490.96 | 199210.17 | 201203.07 | 203014.39 | 204825.71 | 206637.03 | 208448.36 | 210259.68 | 212071 | 213882.33 | 215693.65 | 217504.97 | 219316.3 | 221127.62 | 222938.94 | 224750.26 | 226561.59 | 228438.33 | 230467.73 | 232497.12 | 234526.51 | 236555.91 | 238585.3 | 240614.69 | 242644.09 | 244673.48 | 246067.35 | 247302.35 | 248537.34 | 249772.33 | 251007.32 | 252242.32 | 253477.31 | 254712.3 | 255947.29 | 257182.29 | 258417.28 | 259652.27 | 260887.26 | 262131.84 | 263386 | 264784.55 | 266583.89 | 268383.23 | 270182.57 | 271981.9 | 273762.07 | 275542.24 | 277322.41 | 279134.53 | 280492.7 | 281737.39 | 282982.08 | 284226.77 | 285471.46 | 286684.2 | 287928.89 | 289173.58 | 290418.27 | 291662.96 | 292907.65 | 294152.34 | 295365.08 | 296609.77 | 297854.45 | 299347.29 | 301419.12 | 303395.11 | 305466.94 | 307442.93 | 309514.77 | 311586.6 | 313658.44 | 315730.27 | 317620.53 | 319465.39 | 321214.41 | 323059.27 | 324904.14 | 326749 | 328593.86 | 330438.73 | 332283.59 | 334032.61 | 335877.47 | 337722.33 | 339567.2 | 341459.98 | 343464.6 | 345730.89 | 348352.19 | 351229.08 | 354105.98 | 356982.87 | 359859.76 | 362736.66 | 365613.55 | 368234.85 | 371020.95 | 373784.36 | 376547.77 | 379311.17 | 382074.58 | 384837.99 | 387345.8 | 390109.21 | 392872.62 | 395636.02 | 398466.53 | 401453.58 | 404440.63 | 406948.45 | 409935.5 | 412443.31 | 414951.12 | 417458.93 | 420445.99 | 423433.04 | 425940.85 | 428927.91 | 431914.96 | 434902.02 | 437889.07 | 440876.13 | 443863.18 | 446370.99 | 449358.05 | 452345.1 | 455332.16 | 458319.21 | 461306.27 | 464293.32 | 466801.13 | 469864.87 | 472372.68 | 475615.33 | 478857.98 | 481838.95 | 484209.31 | 485844.84 | 488215.21 | 490585.58 | 492955.95 | 494591.48 | 496227.01 | 498597.38 | 500232.91 | 502603.28 | 504973.64 | 507344.01 | 509714.38 | 512084.75 | 514455.12 | 516090.65 | 518461.02 | 520831.39 | 523201.76 | 525572.13 | 527942.49 | 530312.86 | 531948.39 | 534089.79 | 535696.91 | 537304.03 | 538911.15 | 540518.28 | 542125.4 | 542997.68 | 544604.8 | 546211.92 | 547819.05 | 549426.17 | 551033.74 | 552642.36 | 553514.65 | 555126.12 | 556742.25 | 558364 | 559916.95 | 561301.8 | 562687.84 | 563560.12 | 564943.76 | 566317.8 | 567682.9 | 568879.13 | 569689.53 | 570692.15 | 571019.26 | 572020.68 | 573021.8 | 574022.92 | 575024.04 | 576025.17 | 577026.29 | 577353.39 | 578354.51 | 579355.63 | 580356.76 | 581290.78 | 582068.26 | 583235.27 | 583562.38 | 584729.4 | 585056.5 | 586223.52 | 587400.31 | 588606.39 | 589812.47 | 590074.16 | 591062.17 | 592050.18 | 593038.19 | 594026.21 | 595014.22 | 596060.83 | 596169.87 | 598209.87 | 600250.72 | 602292.41 | 604334.11 | 606327.88 | 608209.82 | 608318.86 | 610249.64 | 612328.6 | 614409.26 | 616489.92 | 618570.57 | 620651.23 | 620760.27 | 624204.33 | 627652.62 | 631277.52 | 634894.46 | 638520.31 | 642155.05 | 642155.05 | 645789.79 | 649430.46 | 653077.05 | 656872.51 | 660939.34 | 664979.25 | 664979.25 | 670595.13 | 676217.78 | 681871.24 | 687553.17 | 693289.7 | 699112.4 | 699112.4 | 704979.6 | 710894.53 | 716812.69 | 722835.39 | 728893.07 | 735126.51 | 735126.51 | 741552.35 | 747805.86 | 754114.9 | 760425.07 | 766725.78 | 773042.36 | 773042.36 | 779595.5 | 786444.63 | 793274.18 | 800492.14 | 807819.35 | 815190.01 | 815190.01 | 821037.94 | 827153.53 | 833609.57 | 840043.9 | 846358.86 | 852883.87 | 852883.87 | 859616.99 | 866385.83 | 873294.32 | 880587.96 | 887932.97 | 895148.18 | 895148.18 | 901090.95 | 907235.38 | 913548.91 | 919920.46 | 925957.55 | 931939.12 | 931939.12 | 938062.18 | 944444.16 | 950989.1 | 957927.33 | 964716.49 | 971282.03 | 971282.03 | 977409.75 | 983532.27 | 990012.8 | 996988.15 | 1003919.67 | 1011032.41 | 1011032.41 | 1018426.46 | 1026046.29 | 1033549.62 | 1040857.19 | 1040857.19 | 1048273.67 | 1048273.67 | 1057111.68 | 1065435.09 | 1073691.29 | 1081965.57 | 1090389.09 | 1098688.07 | 1098724.78 | 1106702.44 | 1106739.15 | 1114462.07 | 1122003.85 | 1129700.02 | 1137002.75 | 1137039.45 | 1143490.04 | 1149646.94 | 1155463.5 | 1161308.69 | 1167063 | 1172204.06 | 1172262.18 | 1177074.01 | 1181885.85 | 1186672.56 | 1191397.01 | 1196122.92 | 1199873.18 | 1199983.29 | 1203667.79 | 1207348.13 | 1210654.91 | 1213642.07 | 1216467.14 | 1219200.75 | 1219310.87 | 1222044.48 | 1224757.44 | 1227497.79 | 1230163.84 | 1232755.66 | 1234769.59 | 1235063.24 | 1236925.85 | 1238734.17 | 1240541.02 | 1242343.74 | 1243895.7 | 1245292.22 | 1245585.87 | 1246981.34 | 1248293.21 | 1249387.55 | 1250397.56 | 1251407.15 | 1252263.85 | 1252557.49 | 1253226.49 | 1254076.14 | 1254925.16 | 1255774.18 | 1256623.21 | 1257472.23 | 1258022.81 | 1258863.47 | 1259678.12 | 1260541.71 | 1261405.3 | 1262256.81 | 1263102.27 | 1263652.86 | 1264498.32 | 1265343.79 | 1266250.57 | 1267192.37 | 1268219.81 | 1269455.25 | 1270299.48 | 1271521.85 | 1272718.09 | 1273914.32 | 1275085.47 | 1276256.63 | 1277427.78 | 1278272.01 | 1279443.16 | 1280614.31 | 1281458.55 | 1282847.65 | 1284047.23 | 1285246.81 | 1286091.04 | 1287290.62 | 1288490.2 | 1289523.95 | 1290557.7 | 1291591.45 | 1292625.2 | 1293469.44 | 1294384.74 | 1295300.04 | 1296215.34 | 1297130.65 | 1297998.57 | 1298866.49 | 1299710.72 | 1300578.64 | 1301446.91 | 1302294.26 | 1303141.6 | 1303988.94 | 1304750.64 | 1305301.23 | 1305854.92 | 1306409.31 | 1306969.23 | 1307529.15 | 1308089.07 | 1308648.99 | 1309199.58 | 1309759.5 | 1310321.14 | 1310896.62 | 1311472.09 | 1312047.57 | 1312623.04 | 1313173.63 | 1313749.1 | 1314326.99 | 1314849.3 | 1315189.61 | 1315529.92 | 1315870.23 | 1316163.88 | 1316504.19 | 1316847.27 | 1317212.46 | 1317577.66 | 1317942.86 | 1318308.06 | 1318601.7 | 1318966.9 | 1319332.1 | 1319697.3 | 1320062.5 | 1320427.69 | 1320792.89 | 1321033.01 | 1321214.68 | 1321393.58 | 1321550.36 | 1321707.15 | 1321863.93 | 1322020.71 | 1322130.83 | 1322287.61 | 1322441.97 | 1322576.97 | 1322711.98 | 1322846.98 | 1322981.99 | 1323092.11 | 1323227.11 | 1323360.39 | 1323479.84 | 1323577.88 | 1323623.91 | 1323669.95 | 1323706.66 | 1323752.7 | 1323798.04 | 1323837.86 | 1323877.68 | 1323917.49 | 1323957.31 | 1323994.02 | 1324033.83 | 1324073.31 | 1324110.01 | 1324146.72 | 1324183.42 | 1324220.13 | 1324256.83 | 1324282.83 | 1324282.83 | 1324282.83 | 1324282.83 | 1324282.83 | 1324282.83 | 1324282.83 | 1324282.83 | 1324282.83 | 1324282.83 | 1324282.83 | 1324282.83 | 1324282.83 | 1324282.83 | 1324282.83 | 1324282.83 | 1324282.83 | 1324282.83 | 1324282.83 | 1324282.83 | 1324282.83 | 1324282.83 | 1324282.83 | 1324282.83 | 1324282.83 | 1324282.83 | 1324282.83 | 1324282.83 | 1324282.83 | 1324282.83 | 1324282.83 | 1324282.83 | 1324282.83 | 1324282.83 | 1324282.83 | 1324282.83 | 1324282.83 | 1324282.83 | 1324282.83 | 1324282.83 | 1324282.83
402 | A/G Piping Prefabrication |  | 2023-07-27 | 2024-11-13 | 527020.79 | 534050.68 | [214 empty] | 90.79 | 204.27 | 317.76 | 431.25 | 544.73 | 658.22 | 771.7 | 885.19 | 998.68 | 1112.16 | 1225.65 | 1339.13 | 1452.62 | 1566.1 | 1679.59 | 1793.08 | 1906.56 | 2020.05 | 2133.53 | 2247.02 | 2360.51 | 2473.99 | 2587.48 | 2700.96 | 2996.03 | 3336.48 | 3676.94 | 4017.4 | 4357.86 | 4698.31 | 5038.77 | 5379.23 | 5719.69 | 6060.14 | 6400.6 | 6741.06 | 7081.52 | 7421.97 | 7762.43 | 8102.89 | 8443.35 | 8783.8 | 9124.26 | 9464.72 | 9805.18 | 10145.63 | 10486.09 | 10826.55 | 11620.95 | 12528.84 | 13436.72 | 14344.61 | 15252.5 | 16160.38 | 17068.27 | 17976.16 | 18884.05 | 19791.93 | 20699.82 | 21607.71 | 22515.59 | 23423.48 | 24331.37 | 25239.25 | 26147.14 | 27055.03 | 27962.91 | 28870.8 | 29778.69 | 30686.57 | 31594.46 | 32502.35 | 34045.75 | 35748.04 | 37450.33 | 39152.62 | 40854.91 | 42557.19 | 44259.48 | 45961.77 | 47664.06 | 49366.34 | 51068.63 | 52770.92 | 54473.21 | 56175.5 | 57877.78 | 59580.07 | 61282.36 | 62984.65 | 64686.93 | 66389.22 | 68091.51 | 69793.8 | 71496.08 | 73198.37 | 75626.97 | 78237.14 | 80847.32 | 83457.49 | 86067.67 | 88677.84 | 91288.02 | 93898.19 | 96508.37 | 99118.54 | 101728.71 | 104338.89 | 106949.06 | 109559.24 | 112169.41 | 114779.59 | 117389.76 | 119999.94 | 122610.11 | 125220.29 | 127830.46 | 130440.63 | 133050.81 | 135660.98 | 138271.16 | 140881.33 | 143491.51 | 146101.68 | 148711.86 | 151322.03 | 153932.21 | 156542.38 | 159152.55 | 161762.73 | 164372.9 | 166983.08 | 169593.25 | 172203.43 | 174813.6 | 177456.49 | 180175.7 | 182894.91 | 185614.12 | 188333.33 | 191052.54 | 193771.75 | 196490.96 | 199210.17 | 201203.07 | 203014.39 | 204825.71 | 206637.03 | 208448.36 | 210259.68 | 212071 | 213882.33 | 215693.65 | 217504.97 | 219316.3 | 221127.62 | 222938.94 | 224750.26 | 226561.59 | 228438.33 | 230467.73 | 232497.12 | 234526.51 | 236555.91 | 238585.3 | 240614.69 | 242644.09 | 244673.48 | 246067.35 | 247302.35 | 248537.34 | 249772.33 | 251007.32 | 252242.32 | 253477.31 | 254712.3 | 255947.29 | 257182.29 | 258417.28 | 259652.27 | 260887.26 | 262122.26 | 263357.25 | 264755.79 | 266535.96 | 268316.13 | 270096.3 | 271876.47 | 273656.64 | 275436.81 | 277216.98 | 278997.15 | 280323.37 | 281536.11 | 282748.85 | 283961.59 | 285174.33 | 286387.07 | 287599.81 | 288812.55 | 290025.29 | 291238.03 | 292450.77 | 293663.51 | 294876.25 | 296088.99 | 297301.73 | 298743.44 | 300719.43 | 302695.41 | 304671.4 | 306647.39 | 308623.37 | 310599.36 | 312575.35 | 314551.33 | 316345.74 | 318094.76 | 319843.77 | 321592.79 | 323341.8 | 325090.82 | 326839.83 | 328588.85 | 330337.86 | 332086.88 | 333835.89 | 335584.91 | 337333.92 | 339082.94 | 340831.95 | 342842.65 | 345463.95 | 348085.24 | 350706.54 | 353327.84 | 355949.14 | 358570.43 | 361191.73 | 363813.03 | 366343.54 | 368851.35 | 371359.16 | 373866.97 | 376374.78 | 378882.59 | 381390.4 | 383898.21 | 386406.02 | 388913.84 | 391421.65 | 393929.46 | 396437.27 | 398945.08 | 401452.89 | 403960.7 | 406468.51 | 408976.33 | 411484.14 | 413991.95 | 416499.76 | 419007.57 | 421515.38 | 424023.19 | 426531 | 429038.81 | 431546.63 | 434054.44 | 436562.25 | 439070.06 | 441577.87 | 444085.68 | 446593.49 | 449101.3 | 451609.12 | 454116.93 | 456624.74 | 459132.55 | 461640.36 | 463886.49 | 465522.02 | 467157.54 | 468793.07 | 470428.6 | 472064.13 | 473699.66 | 475335.19 | 476970.72 | 478606.25 | 480241.78 | 481877.31 | 483512.83 | 485148.36 | 486783.89 | 488419.42 | 490054.95 | 491690.48 | 493326.01 | 494961.54 | 496597.07 | 498232.6 | 499868.12 | 501503.65 | 502910.21 | 503782.49 | 504654.77 | 505527.06 | 506399.34 | 507271.62 | 508143.9 | 509016.18 | 509888.47 | 510760.75 | 511633.03 | 512505.31 | 513377.59 | 514249.88 | 515122.16 | 515994.44 | 516866.72 | 517739.01 | 518611.29 | 519483.57 | 520355.85 | 521228.13 | 522100.42 | 522972.7 | 523681.43 | 524008.53 | 524335.64 | 524662.75 | 524989.85 | 525316.96 | 525644.06 | 525971.17 | 526298.27 | 526625.38 | 526952.49 | 527279.59 | 527606.7 | 527933.8 | 528260.91 | 528588.01 | 528915.12 | 529242.23 | 529569.33 | 529896.44 | 530223.54 | 530550.65 | 530877.76 | 531204.86 | 531466.55 | 531575.58 | 531684.62 | 531793.65 | 531902.69 | 532011.72 | 532120.76 | 532229.79 | 532338.83 | 532447.86 | 532556.9 | 532665.93 | 532774.97 | 532884 | 532993.04 | 533102.07 | 533211.11 | 533320.15 | 533429.18 | 533538.22 | 533647.25 | 533756.29 | 533865.32 | 533974.36 | 534050.68 | 534050.68 | 534050.68 | 534050.68 | 534050.68 | 534050.68 | 534050.68 | 534050.68 | 534050.68 | 534050.68 | 534050.68 | 534050.68 | 534050.68 | 534050.68 | 534050.68 | 534050.68 | 534050.68 | 534050.68 | 534050.68 | 534050.68 | 534050.68 | 534050.68 | 534050.68 | 534050.68 | 534050.68 | 534050.68 | 534050.68 | 534050.68 | 534050.68 | 534050.68 | 534050.68 | 534050.68 | 534050.68 | 534050.68 | 534050.68 | 534050.68 | 534050.68 | 534050.68 | 534050.68 | 534050.68 | 534050.68 | 534050.68 | 534050.68 | 534050.68 | 534050.68 | 534050.68 | 534050.68 | 534050.68 | 534050.68 | 534050.68 | 534050.68 | 534050.68 | 534050.68 | 534050.68 | 534050.68 | 534050.68 | 534050.68 | 534050.68 | 534050.68 | 534050.68 | 534050.68 | 534050.68 | 534050.68 | 534050.68 | 534050.68 | 534050.68 | 534050.68 | 534050.68 | 534050.68 | 534050.68 | 534050.68 | 534050.68 | 534050.68 | 534050.68 | 534050.68 | 534050.68 | 534050.68 | 534050.68 | 534050.68 | 534050.68 | 534050.68 | 534050.68 | 534050.68 | 534050.68 | 534050.68 | 534050.68 | 534050.68 | 534050.68 | 534050.68 | 534050.68 | 534050.68 | 534050.68 | 534050.68 | 534050.68 | 534050.68 | 534050.68 | 534050.68 | 534050.68 | 534050.68 | 534050.68 | 534050.68 | 534050.68 | 534050.68 | 534050.68 | 534050.68 | 534050.68 | 534050.68 | 534050.68 | 534050.68 | 534050.68 | 534050.68 | 534050.68 | 534050.68 | 534050.68 | 534050.68 | 534050.68 | 534050.68 | 534050.68 | 534050.68 | 534050.68 | 534050.68 | 534050.68 | 534050.68 | 534050.68 | 534050.68 | 534050.68 | 534050.68 | 534050.68 | 534050.68 | 534050.68 | 534050.68 | 534050.68 | 534050.68 | 534050.68 | 534050.68 | 534050.68 | 534050.68 | 534050.68 | 534050.68 | 534050.68 | 534050.68 | 534050.68 | 534050.68 | 534050.68 | 534050.68 | 534050.68 | 534050.68 | 534050.68 | 534050.68 | 534050.68 | 534050.68 | 534050.68 | 534050.68 | 534050.68 | 534050.68 | 534050.68 | 534050.68 | 534050.68 | 534050.68 | 534050.68 | 534050.68 | 534050.68 | 534050.68 | 534050.68 | 534050.68 | 534050.68 | 534050.68 | 534050.68 | 534050.68 | 534050.68 | 534050.68 | 534050.68 | 534050.68 | 534050.68 | 534050.68 | 534050.68 | 534050.68 | 534050.68 | 534050.68 | 534050.68 | 534050.68 | 534050.68 | 534050.68 | 534050.68 | 534050.68 | 534050.68 | 534050.68 | 534050.68 | 534050.68 | 534050.68 | 534050.68 | 534050.68 | 534050.68 | 534050.68 | 534050.68 | 534050.68 | 534050.68 | 534050.68 | 534050.68 | 534050.68 | 534050.68 | 534050.68 | 534050.68 | 534050.68 | 534050.68 | 534050.68 | 534050.68 | 534050.68 | 534050.68 | 534050.68 | 534050.68 | 534050.68 | 534050.68 | 534050.68 | 534050.68 | 534050.68 | 534050.68 | 534050.68 | 534050.68 | 534050.68 | 534050.68 | 534050.68 | 534050.68 | 534050.68 | 534050.68 | 534050.68 | 534050.68 | 534050.68 | 534050.68 | 534050.68 | 534050.68 | 534050.68 | 534050.68 | 534050.68 | 534050.68 | 534050.68 | 534050.68 | 534050.68 | 534050.68 | 534050.68 | 534050.68 | 534050.68 | 534050.68 | 534050.68 | 534050.68 | 534050.68 | 534050.68 | 534050.68 | 534050.68 | 534050.68 | 534050.68 | 534050.68 | 534050.68 | 534050.68 | 534050.68 | 534050.68 | 534050.68 | 534050.68 | 534050.68 | 534050.68 | 534050.68 | 534050.68 | 534050.68 | 534050.68 | 534050.68 | 534050.68 | 534050.68 | 534050.68 | 534050.68 | 534050.68 | 534050.68 | 534050.68 | 534050.68 | 534050.68 | 534050.68 | 534050.68 | 534050.68 | 534050.68 | 534050.68 | 534050.68 | 534050.68 | 534050.68 | 534050.68 | 534050.68 | 534050.68 | 534050.68 | 534050.68 | 534050.68 | 534050.68 | 534050.68 | 534050.68 | 534050.68 | 534050.68 | 534050.68 | 534050.68 | 534050.68 | 534050.68 | 534050.68 | 534050.68 | 534050.68 | 534050.68 | 534050.68 | 534050.68 | 534050.68 | 534050.68
403 | CTPI020010 | A/G Piping Material Delivery to Fabrication Shop | 2023-07-27 | 2024-03-08 | 0 | 0 | 1 | 0
404 | CTPI020020 | A/G Piping Fabrication (14" & above) | 2023-10-05 | 2024-06-01 | 268780.79 | 272366.04 | 64443.18 | AGFAB | [212 empty] | 90.79 | 204.27 | 317.76 | 431.25 | 544.73 | 658.22 | 771.7 | 885.19 | 998.68 | 1112.16 | 1225.65 | 1339.13 | 1452.62 | 1566.1 | 1679.59 | 1793.08 | 1906.56 | 2020.05 | 2133.53 | 2247.02 | 2360.51 | 2473.99 | 2587.48 | 2700.96 | 2996.03 | 3336.48 | 3676.94 | 4017.4 | 4357.86 | 4698.31 | 5038.77 | 5379.23 | 5719.69 | 6060.14 | 6400.6 | 6741.06 | 7081.52 | 7421.97 | 7762.43 | 8102.89 | 8443.35 | 8783.8 | 9124.26 | 9464.72 | 9805.18 | 10145.63 | 10486.09 | 10826.55 | 11620.95 | 12528.84 | 13436.72 | 14344.61 | 15252.5 | 16160.38 | 17068.27 | 17976.16 | 18884.05 | 19791.93 | 20699.82 | 21607.71 | 22515.59 | 23423.48 | 24331.37 | 25239.25 | 26147.14 | 27055.03 | 27962.91 | 28870.8 | 29778.69 | 30686.57 | 31594.46 | 32502.35 | 34045.75 | 35748.04 | 37450.33 | 39152.62 | 40854.91 | 42557.19 | 44259.48 | 45961.77 | 47664.06 | 49366.34 | 51068.63 | 52770.92 | 54473.21 | 56175.5 | 57877.78 | 59580.07 | 61282.36 | 62984.65 | 64686.93 | 66389.22 | 68091.51 | 69793.8 | 71496.08 | 73198.37 | 75626.97 | 78237.14 | 80847.32 | 83457.49 | 86067.67 | 88677.84 | 91288.02 | 93898.19 | 96508.37 | 99118.54 | 101728.71 | 104338.89 | 106949.06 | 109559.24 | 112169.41 | 114779.59 | 117389.76 | 119999.94 | 122610.11 | 125220.29 | 127830.46 | 130440.63 | 133050.81 | 135660.98 | 138271.16 | 140881.33 | 143491.51 | 146101.68 | 148711.86 | 151322.03 | 153932.21 | 156542.38 | 159152.55 | 161762.73 | 164372.9 | 166983.08 | 169593.25 | 172203.43 | 174813.6 | 177423.78 | 180033.95 | 182644.13 | 185254.3 | 187864.47 | 190474.65 | 193084.82 | 195695 | 198305.17 | 200189.04 | 201891.33 | 203593.61 | 205295.9 | 206998.19 | 208700.48 | 210402.76 | 212105.05 | 213807.34 | 215509.63 | 217211.91 | 218914.2 | 220616.49 | 222318.78 | 224021.07 | 225723.35 | 227425.64 | 229127.93 | 230830.22 | 232532.5 | 234234.79 | 235937.08 | 237639.37 | 239341.66 | 240408.42 | 241316.31 | 242224.2 | 243132.08 | 244039.97 | 244947.86 | 245855.74 | 246763.63 | 247671.52 | 248579.4 | 249487.29 | 250395.18 | 251303.06 | 252210.95 | 253118.84 | 254026.72 | 254934.61 | 255842.5 | 256750.38 | 257658.27 | 258566.16 | 259474.04 | 260381.93 | 261289.82 | 261743.76 | 262084.22 | 262424.68 | 262765.13 | 263105.59 | 263446.05 | 263786.51 | 264126.96 | 264467.42 | 264807.88 | 265148.34 | 265488.79 | 265829.25 | 266169.71 | 266510.17 | 266850.62 | 267191.08 | 267531.54 | 267872 | 268212.46 | 268552.91 | 268893.37 | 269233.83 | 269574.29 | 269733.17 | 269846.65 | 269960.14 | 270073.62 | 270187.11 | 270300.59 | 270414.08 | 270527.57 | 270641.05 | 270754.54 | 270868.02 | 270981.51 | 271095 | 271208.48 | 271321.97 | 271435.45 | 271548.94 | 271662.42 | 271775.91 | 271889.4 | 272002.88 | 272116.37 | 272229.85 | 272343.34 | 272366.04 | 272366.04 | 272366.04 | 272366.04 | 272366.04 | 272366.04 | 272366.04 | 272366.04 | 272366.04 | 272366.04 | 272366.04 | 272366.04 | 272366.04 | 272366.04 | 272366.04 | 272366.04 | 272366.04 | 272366.04 | 272366.04 | 272366.04 | 272366.04 | 272366.04 | 272366.04 | 272366.04 | 272366.04 | 272366.04 | 272366.04 | 272366.04 | 272366.04 | 272366.04 | 272366.04 | 272366.04 | 272366.04 | 272366.04 | 272366.04 | 272366.04 | 272366.04 | 272366.04 | 272366.04 | 272366.04 | 272366.04 | 272366.04 | 272366.04 | 272366.04 | 272366.04 | 272366.04 | 272366.04 | 272366.04 | 272366.04 | 272366.04 | 272366.04 | 272366.04 | 272366.04 | 272366.04 | 272366.04 | 272366.04 | 272366.04 | 272366.04 | 272366.04 | 272366.04 | 272366.04 | 272366.04 | 272366.04 | 272366.04 | 272366.04 | 272366.04 | 272366.04 | 272366.04 | 272366.04 | 272366.04 | 272366.04 | 272366.04 | 272366.04 | 272366.04 | 272366.04 | 272366.04 | 272366.04 | 272366.04 | 272366.04 | 272366.04 | 272366.04 | 272366.04 | 272366.04 | 272366.04 | 272366.04 | 272366.04 | 272366.04 | 272366.04 | 272366.04 | 272366.04 | 272366.04 | 272366.04 | 272366.04 | 272366.04 | 272366.04 | 272366.04 | 272366.04 | 272366.04 | 272366.04 | 272366.04 | 272366.04 | 272366.04 | 272366.04 | 272366.04 | 272366.04 | 272366.04 | 272366.04 | 272366.04 | 272366.04 | 272366.04 | 272366.04 | 272366.04 | 272366.04 | 272366.04 | 272366.04 | 272366.04 | 272366.04 | 272366.04 | 272366.04 | 272366.04 | 272366.04 | 272366.04 | 272366.04 | 272366.04 | 272366.04 | 272366.04 | 272366.04 | 272366.04 | 272366.04 | 272366.04 | 272366.04 | 272366.04 | 272366.04 | 272366.04 | 272366.04 | 272366.04 | 272366.04 | 272366.04 | 272366.04 | 272366.04 | 272366.04 | 272366.04 | 272366.04 | 272366.04 | 272366.04 | 272366.04 | 272366.04 | 272366.04 | 272366.04 | 272366.04 | 272366.04 | 272366.04 | 272366.04 | 272366.04 | 272366.04 | 272366.04 | 272366.04 | 272366.04 | 272366.04 | 272366.04 | 272366.04 | 272366.04 | 272366.04 | 272366.04 | 272366.04 | 272366.04 | 272366.04 | 272366.04 | 272366.04 | 272366.04 | 272366.04 | 272366.04 | 272366.04 | 272366.04 | 272366.04 | 272366.04 | 272366.04 | 272366.04 | 272366.04 | 272366.04 | 272366.04 | 272366.04 | 272366.04 | 272366.04 | 272366.04 | 272366.04 | 272366.04 | 272366.04 | 272366.04 | 272366.04 | 272366.04 | 272366.04 | 272366.04 | 272366.04 | 272366.04 | 272366.04 | 272366.04 | 272366.04 | 272366.04 | 272366.04 | 272366.04 | 272366.04 | 272366.04 | 272366.04 | 272366.04 | 272366.04 | 272366.04 | 272366.04 | 272366.04 | 272366.04 | 272366.04 | 272366.04 | 272366.04 | 272366.04 | 272366.04 | 272366.04 | 272366.04 | 272366.04 | 272366.04 | 272366.04 | 272366.04 | 272366.04 | 272366.04 | 272366.04 | 272366.04 | 272366.04 | 272366.04 | 272366.04 | 272366.04 | 272366.04 | 272366.04 | 272366.04 | 272366.04 | 272366.04 | 272366.04 | 272366.04 | 272366.04 | 272366.04 | 272366.04 | 272366.04 | 272366.04 | 272366.04 | 272366.04 | 272366.04 | 272366.04 | 272366.04 | 272366.04 | 272366.04 | 272366.04 | 272366.04 | 272366.04 | 272366.04 | 272366.04 | 272366.04 | 272366.04 | 272366.04 | 272366.04 | 272366.04 | 272366.04 | 272366.04 | 272366.04 | 272366.04 | 272366.04 | 272366.04 | 272366.04 | 272366.04 | 272366.04 | 272366.04 | 272366.04 | 272366.04 | 272366.04 | 272366.04 | 272366.04 | 272366.04 | 272366.04 | 272366.04 | 272366.04 | 272366.04 | 272366.04 | 272366.04 | 272366.04 | 272366.04 | 272366.04 | 272366.04 | 272366.04 | 272366.04 | 272366.04 | 272366.04 | 272366.04 | 272366.04 | 272366.04 | 272366.04 | 272366.04 | 272366.04 | 272366.04 | 272366.04 | 272366.04 | 272366.04 | 272366.04 | 272366.04 | 272366.04 | 272366.04 | 272366.04 | 272366.04 | 272366.04 | 272366.04 | 272366.04 | 272366.04 | 272366.04 | 272366.04 | 272366.04 | 272366.04 | 272366.04 | 272366.04 | 272366.04 | 272366.04 | 272366.04 | 272366.04 | 272366.04 | 272366.04 | 272366.04 | 272366.04 | 272366.04 | 272366.04 | 272366.04 | 272366.04 | 272366.04 | 272366.04 | 272366.04 | 272366.04 | 272366.04 | 272366.04 | 272366.04 | 272366.04 | 272366.04 | 272366.04 | 272366.04 | 272366.04 | 272366.04 | 272366.04 | 272366.04 | 272366.04 | 272366.04 | 272366.04 | 272366.04 | 272366.04 | 272366.04 | 272366.04 | 272366.04 | 272366.04 | 272366.04 | 272366.04 | 272366.04 | 272366.04 | 272366.04 | 272366.04 | 272366.04 | 272366.04 | 272366.04 | 272366.04 | 272366.04 | 272366.04 | 272366.04 | 272366.04 | 272366.04 | 272366.04 | 272366.04 | 272366.04 | 272366.04 | 272366.04 | 272366.04 | 272366.04 | 272366.04 | 272366.04 | 272366.04 | 272366.04 | 272366.04 | 272366.04 | 272366.04 | 272366.04 | 272366.04 | 272366.04 | 272366.04 | 272366.04 | 272366.04 | 272366.04 | 272366.04 | 272366.04 | 272366.04 | 272366.04 | 272366.04 | 272366.04 | 272366.04 | 272366.04 | 272366.04 | 272366.04 | 272366.04 | 272366.04 | 272366.04 | 272366.04 | 272366.04 | 272366.04 | 272366.04 | 272366.04 | 272366.04 | 272366.04 | 272366.04 | 272366.04 | 272366.04 | 272366.04 | 272366.04 | 272366.04 | 272366.04 | 272366.04 | 272366.04 | 272366.04 | 272366.04 | 272366.04 | 272366.04 | 272366.04 | 272366.04 | 272366.04 | 272366.04 | 272366.04 | 272366.04 | 272366.04 | 272366.04 | 272366.04 | 272366.04 | 272366.04 | 272366.04 | 272366.04 | 272366.04 | 272366.04 | 272366.04 | 272366.04 | 272366.04 | 272366.04 | 272366.04 | 272366.04
405 | CTPI020030 | A/G Piping Fabrication (12" & below) | 17-Feb-24 | 2024-10-14 | 258240 | 261684.64 | 61915.99 | AGFAB | [347 empty] | 32.71 | 141.75 | 250.78 | 359.82 | 468.85 | 577.89 | 686.92 | 795.96 | 904.99 | 1014.03 | 1123.06 | 1232.1 | 1341.13 | 1450.17 | 1559.2 | 1668.24 | 1777.27 | 1886.31 | 1995.35 | 2104.38 | 2213.42 | 2322.45 | 2431.49 | 2540.52 | 2714.98 | 3042.08 | 3369.19 | 3696.3 | 4023.4 | 4350.51 | 4677.61 | 5004.72 | 5331.82 | 5658.93 | 5986.04 | 6313.14 | 6640.25 | 6967.35 | 7294.46 | 7621.57 | 7948.67 | 8275.78 | 8602.88 | 8929.99 | 9257.09 | 9584.2 | 9911.31 | 10238.41 | 10729.07 | 11601.35 | 12473.63 | 13345.92 | 14218.2 | 15090.48 | 15962.76 | 16835.05 | 17707.33 | 18579.61 | 19451.89 | 20324.17 | 21196.46 | 22068.74 | 22941.02 | 23813.3 | 24685.58 | 25557.87 | 26430.15 | 27302.43 | 28174.71 | 29047 | 29919.28 | 30791.56 | 31892.82 | 33528.35 | 35163.87 | 36799.4 | 38434.93 | 40070.46 | 41705.99 | 43341.52 | 44977.05 | 46612.58 | 48248.11 | 49883.64 | 51519.16 | 53154.69 | 54790.22 | 56425.75 | 58061.28 | 59696.81 | 61332.34 | 62967.87 | 64603.4 | 66238.93 | 67874.45 | 69509.98 | 71407.2 | 73915.01 | 76422.82 | 78930.63 | 81438.44 | 83946.25 | 86454.06 | 88961.88 | 91469.69 | 93977.5 | 96485.31 | 98993.12 | 101500.93 | 104008.74 | 106516.55 | 109024.36 | 111532.18 | 114039.99 | 116547.8 | 119055.61 | 121563.42 | 124071.23 | 126579.04 | 129086.85 | 131594.67 | 134102.48 | 136610.29 | 139118.1 | 141625.91 | 144133.72 | 146641.53 | 149149.34 | 151657.15 | 154164.97 | 156672.78 | 159180.59 | 161688.4 | 164196.21 | 166704.02 | 169211.83 | 171719.64 | 174227.46 | 176735.27 | 179243.08 | 181750.89 | 184258.7 | 186766.51 | 189274.32 | 191520.45 | 193155.98 | 194791.51 | 196427.04 | 198062.57 | 199698.09 | 201333.62 | 202969.15 | 204604.68 | 206240.21 | 207875.74 | 209511.27 | 211146.8 | 212782.33 | 214417.86 | 216053.38 | 217688.91 | 219324.44 | 220959.97 | 222595.5 | 224231.03 | 225866.56 | 227502.09 | 229137.62 | 230544.17 | 231416.45 | 232288.74 | 233161.02 | 234033.3 | 234905.58 | 235777.86 | 236650.15 | 237522.43 | 238394.71 | 239266.99 | 240139.28 | 241011.56 | 241883.84 | 242756.12 | 243628.4 | 244500.69 | 245372.97 | 246245.25 | 247117.53 | 247989.81 | 248862.1 | 249734.38 | 250606.66 | 251315.39 | 251642.5 | 251969.6 | 252296.71 | 252623.81 | 252950.92 | 253278.03 | 253605.13 | 253932.24 | 254259.34 | 254586.45 | 254913.55 | 255240.66 | 255567.77 | 255894.87 | 256221.98 | 256549.08 | 256876.19 | 257203.29 | 257530.4 | 257857.51 | 258184.61 | 258511.72 | 258838.82 | 259100.51 | 259209.54 | 259318.58 | 259427.61 | 259536.65 | 259645.68 | 259754.72 | 259863.76 | 259972.79 | 260081.83 | 260190.86 | 260299.9 | 260408.93 | 260517.97 | 260627 | 260736.04 | 260845.07 | 260954.11 | 261063.14 | 261172.18 | 261281.21 | 261390.25 | 261499.28 | 261608.32 | 261684.64 | 261684.64 | 261684.64 | 261684.64 | 261684.64 | 261684.64 | 261684.64 | 261684.64 | 261684.64 | 261684.64 | 261684.64 | 261684.64 | 261684.64 | 261684.64 | 261684.64 | 261684.64 | 261684.64 | 261684.64 | 261684.64 | 261684.64 | 261684.64 | 261684.64 | 261684.64 | 261684.64 | 261684.64 | 261684.64 | 261684.64 | 261684.64 | 261684.64 | 261684.64 | 261684.64 | 261684.64 | 261684.64 | 261684.64 | 261684.64 | 261684.64 | 261684.64 | 261684.64 | 261684.64 | 261684.64 | 261684.64 | 261684.64 | 261684.64 | 261684.64 | 261684.64 | 261684.64 | 261684.64 | 261684.64 | 261684.64 | 261684.64 | 261684.64 | 261684.64 | 261684.64 | 261684.64 | 261684.64 | 261684.64 | 261684.64 | 261684.64 | 261684.64 | 261684.64 | 261684.64 | 261684.64 | 261684.64 | 261684.64 | 261684.64 | 261684.64 | 261684.64 | 261684.64 | 261684.64 | 261684.64 | 261684.64 | 261684.64 | 261684.64 | 261684.64 | 261684.64 | 261684.64 | 261684.64 | 261684.64 | 261684.64 | 261684.64 | 261684.64 | 261684.64 | 261684.64 | 261684.64 | 261684.64 | 261684.64 | 261684.64 | 261684.64 | 261684.64 | 261684.64 | 261684.64 | 261684.64 | 261684.64 | 261684.64 | 261684.64 | 261684.64 | 261684.64 | 261684.64 | 261684.64 | 261684.64 | 261684.64 | 261684.64 | 261684.64 | 261684.64 | 261684.64 | 261684.64 | 261684.64 | 261684.64 | 261684.64 | 261684.64 | 261684.64 | 261684.64 | 261684.64 | 261684.64 | 261684.64 | 261684.64 | 261684.64 | 261684.64 | 261684.64 | 261684.64 | 261684.64 | 261684.64 | 261684.64 | 261684.64 | 261684.64 | 261684.64 | 261684.64 | 261684.64 | 261684.64 | 261684.64 | 261684.64 | 261684.64 | 261684.64 | 261684.64 | 261684.64 | 261684.64 | 261684.64 | 261684.64 | 261684.64 | 261684.64 | 261684.64 | 261684.64 | 261684.64 | 261684.64 | 261684.64 | 261684.64 | 261684.64 | 261684.64 | 261684.64 | 261684.64 | 261684.64 | 261684.64 | 261684.64 | 261684.64 | 261684.64 | 261684.64 | 261684.64 | 261684.64 | 261684.64 | 261684.64 | 261684.64 | 261684.64 | 261684.64 | 261684.64 | 261684.64 | 261684.64 | 261684.64 | 261684.64 | 261684.64 | 261684.64 | 261684.64 | 261684.64 | 261684.64 | 261684.64 | 261684.64 | 261684.64 | 261684.64 | 261684.64 | 261684.64 | 261684.64 | 261684.64 | 261684.64 | 261684.64 | 261684.64 | 261684.64 | 261684.64 | 261684.64 | 261684.64 | 261684.64 | 261684.64 | 261684.64 | 261684.64 | 261684.64 | 261684.64 | 261684.64 | 261684.64 | 261684.64 | 261684.64 | 261684.64 | 261684.64 | 261684.64 | 261684.64 | 261684.64 | 261684.64 | 261684.64 | 261684.64 | 261684.64 | 261684.64 | 261684.64 | 261684.64 | 261684.64 | 261684.64 | 261684.64 | 261684.64 | 261684.64 | 261684.64 | 261684.64 | 261684.64 | 261684.64 | 261684.64 | 261684.64 | 261684.64 | 261684.64 | 261684.64 | 261684.64 | 261684.64 | 261684.64 | 261684.64 | 261684.64 | 261684.64 | 261684.64 | 261684.64 | 261684.64 | 261684.64 | 261684.64 | 261684.64 | 261684.64 | 261684.64 | 261684.64 | 261684.64 | 261684.64 | 261684.64 | 261684.64 | 261684.64 | 261684.64 | 261684.64 | 261684.64 | 261684.64 | 261684.64 | 261684.64 | 261684.64 | 261684.64 | 261684.64 | 261684.64 | 261684.64 | 261684.64 | 261684.64 | 261684.64 | 261684.64 | 261684.64 | 261684.64 | 261684.64 | 261684.64 | 261684.64 | 261684.64 | 261684.64 | 261684.64 | 261684.64 | 261684.64 | 261684.64 | 261684.64 | 261684.64 | 261684.64 | 261684.64 | 261684.64 | 261684.64 | 261684.64 | 261684.64 | 261684.64 | 261684.64 | 261684.64 | 261684.64 | 261684.64 | 261684.64 | 261684.64 | 261684.64 | 261684.64 | 261684.64 | 261684.64 | 261684.64 | 261684.64 | 261684.64 | 261684.64 | 261684.64 | 261684.64 | 261684.64 | 261684.64 | 261684.64 | 261684.64 | 261684.64 | 261684.64 | 261684.64 | 261684.64 | 261684.64 | 261684.64
406 | CTPI020040 | First Fabricated A/G Piping Spool delivered at site | 2024-03-02 |  | 0 | 0 | 1 | 0
407 | CTPI020050 | Last Fabricated A/G Piping Spool delivered at site |  | 2024-11-13 | 0 | 0 | 1 | 0
408 | Piping Erection Delivery Reference |  | 2024-01-24 | 09-Dec-24 | 0 | 0
409 | Straight Run Piping |  | 2024-01-24 | 21-Aug-24 | 0 | 0
410 | CTPI010010 | Start of Straight Run Piping delivery at site | 2024-01-24 |  | 0 | 0 | 1 | 0
411 | CTPI010020 | Last Straight Run Piping delivery at site |  | 21-Aug-24 | 0 | 0 | 1 | 0
412 | Piping Fittings & Fasteners |  | 17-Feb-24 | 2024-10-19 | 0 | 0
413 | CTPI010030 | Start of Piping Fitting delivery at site | 17-Feb-24 |  | 0 | 0 | 1 | 0
414 | CTPI010040 | Last Piping Fitting delivery at site |  | 2024-10-19 | 0 | 0 | 1 | 0
415 | Piping Valve |  | 2024-09-11 | 2024-11-09 | 0 | 0
416 | CTPI010050 | Start of Piping Valve delivery at site | 2024-09-11 |  | 0 | 0 | 1 | 0
417 | CTPI010060 | Last Piping Valve delivery at site |  | 2024-11-09 | 0 | 0 | 1 | 0
418 | Instrument Valve |  | 2024-09-14 | 09-Dec-24 | 0 | 0
419 | CTPI010070 | Start of Instrument Valve delivery at site | 2024-09-14 |  | 0 | 0 | 1 | 0
420 | CTPI010080 | Last Instrument Valve delivery at site |  | 09-Dec-24 | 0 | 0 | 1 | 0
421 | A/G Piping Erection |  | 03-Apr-24 | 2025-03-24 | 561525.82 | 569015.97 |  |  | 2024-04-03: 9.58; 2024-04-04: 28.75; 2024-04-05: 28.75; 2024-04-06: 47.92; 2024-04-07: 67.09; 2024-04-08: 86.26; 2024-04-09: 105.43; 2024-04-10: 105.43; 2024-04-11: 105.43; 2024-04-12: 105.43; 2024-04-13: 137.38; 2024-04-14: 169.33; 2024-04-15: 201.28; 2024-04-16: 233.23; 2024-04-17: 265.18; 2024-04-18: 297.13; 2024-04-19: 297.13; 2024-04-20: 329.08; 2024-04-21: 361.03; 2024-04-22: 392.98; 2024-04-23: 424.93; 2024-04-24: 456.88; 2024-04-25: 488.83; 2024-04-26: 488.83; 2024-04-27: 520.78; 2024-04-28: 552.73; 2024-04-29: 603.85; 2024-04-30: 699.7; 2024-05-01: 699.7; 2024-05-02: 795.54; 2024-05-03: 795.54; 2024-05-04: 891.39; 2024-05-05: 987.24; 2024-05-06: 1083.09; 2024-05-07: 1178.94; 2024-05-08: 1274.79; 2024-05-09: 1370.64; 2024-05-10: 1370.64; 2024-05-11: 1466.48; 2024-05-12: 1562.33; 2024-05-13: 1658.18; 2024-05-14: 1754.03; 2024-05-15: 1849.88; 2024-05-16: 1945.73; 2024-05-17: 1945.73; 2024-05-18: 2041.58; 2024-05-19: 2137.43; 2024-05-20: 2233.27; 2024-05-21: 2377.05; 2024-05-22: 2632.64; 2024-05-23: 2888.24; 2024-05-24: 2888.24; 2024-05-25: 3143.84; 2024-05-26: 3399.43; 2024-05-27: 3655.03; 2024-05-28: 3910.63; 2024-05-29: 4166.22; 2024-05-30: 4421.82; 2024-05-31: 4421.82; 2024-06-01: 4677.42; 2024-06-02: 4933.01; 2024-06-03: 5188.61; 2024-06-04: 5444.21; 2024-06-05: 5699.8; 2024-06-06: 5955.4; 2024-06-07: 5955.4; 2024-06-08: 6211; 2024-06-09: 6466.59; 2024-06-10: 6722.19; 2024-06-11: 7044.88; 2024-06-12: 7524.12; 2024-06-13: 8003.37; 2024-06-14: 8003.37; 2024-06-15: 8482.61; 2024-06-16: 8482.61; 2024-06-17: 8482.61; 2024-06-18: 8482.61; 2024-06-19: 8961.85; 2024-06-20: 9441.1; 2024-06-21: 9441.1; 2024-06-22: 9920.34; 2024-06-23: 10399.58; 2024-06-24: 10878.83; 2024-06-25: 11358.07; 2024-06-26: 11837.31; 2024-06-27: 12316.56; 2024-06-28: 12316.56; 2024-06-29: 12795.8; 2024-06-30: 13275.04; 2024-07-01: 13754.29; 2024-07-02: 14233.53; 2024-07-03: 14712.77; 2024-07-04: 15192.02; 2024-07-05: 15192.02; 2024-07-06: 15747.94; 2024-07-07: 15747.94; 2024-07-08: 16482.78; 2024-07-09: 17217.62; 2024-07-10: 17952.46; 2024-07-11: 18687.3; 2024-07-12: 18687.3; 2024-07-13: 19422.14; 2024-07-14: 20156.98; 2024-07-15: 20891.82; 2024-07-16: 20891.82; 2024-07-17: 20891.82; 2024-07-18: 21626.66; 2024-07-19: 21626.66; 2024-07-20: 22361.5; 2024-07-21: 23096.34; 2024-07-22: 23831.18; 2024-07-23: 24566.02; 2024-07-24: 25300.86; 2024-07-25: 26035.7; 2024-07-26: 26035.7; 2024-07-27: 26770.54; 2024-07-28: 27505.38; 2024-07-29: 28240.22; 2024-07-30: 28975.06; 2024-07-31: 29709.9; 2024-08-01: 30444.74; 2024-08-02: 30444.74; 2024-08-03: 31179.58; 2024-08-04: 31914.42; 2024-08-05: 32649.26; 2024-08-06: 33384.1; 2024-08-07: 34118.94; 2024-08-08: 34853.78; 2024-08-09: 34853.78; 2024-08-10: 35588.62; 2024-08-11: 36323.46; 2024-08-12: 37058.3; 2024-08-13: 37793.14; 2024-08-14: 38527.98; 2024-08-15: 39262.82; 2024-08-16: 39262.82; 2024-08-17: 39997.66; 2024-08-18: 40732.5; 2024-08-19: 41467.34; 2024-08-20: 42125.5; 2024-08-21: 42604.74; 2024-08-22: 43083.99; 2024-08-23: 43083.99; 2024-08-24: 43563.23; 2024-08-25: 44042.47; 2024-08-26: 44521.72; 2024-08-27: 45000.96; 2024-08-28: 45480.2; 2024-08-29: 46154.22; 2024-08-30: 46154.22; 2024-08-31: 46828.23; 2024-09-01: 47502.25; 2024-09-02: 48176.26; 2024-09-03: 48850.28; 2024-09-04: 49524.29; 2024-09-05: 50198.31; 2024-09-06: 50198.31; 2024-09-07: 50872.33; 2024-09-08: 51546.34; 2024-09-09: 52220.36; 2024-09-10: 52827.28; 2024-09-11: 53277.65; 2024-09-12: 54117.56; 2024-09-13: 54117.56; 2024-09-14: 54957.47; 2024-09-15: 54957.47; 2024-09-16: 55797.38; 2024-09-17: 56647.06; 2024-09-18: 57526.04; 2024-09-19: 58405.01; 2024-09-20: 58405.01; 2024-09-21: 59283.99; 2024-09-22: 60162.97; 2024-09-23: 61041.95; 2024-09-24: 61920.92; 2024-09-25: 62799.9; 2024-09-26: 63737.48; 2024-09-27: 63737.48; 2024-09-28: 65668.44; 2024-09-29: 67600.26; 2024-09-30: 69532.92; 2024-10-01: 71465.57; 2024-10-02: 73350.31; 2024-10-03: 75123.22; 2024-10-04: 75123.22; 2024-10-05: 76944.96; 2024-10-06: 78914.89; 2024-10-07: 80886.52; 2024-10-08: 82858.14; 2024-10-09: 84829.76; 2024-10-10: 86801.38; 2024-10-11: 86801.38; 2024-10-12: 90136.41; 2024-10-13: 93475.66; 2024-10-14: 97024.24; 2024-10-15: 100641.19; 2024-10-16: 104267.03; 2024-10-17: 107901.77; 2024-10-18: 107901.77; 2024-10-19: 111536.52; 2024-10-20: 115177.18; 2024-10-21: 118823.77; 2024-10-22: 122619.23; 2024-10-23: 126686.06; 2024-10-24: 130725.97; 2024-10-25: 130725.97; 2024-10-26: 136341.85; 2024-10-27: 141964.5; 2024-10-28: 147617.96; 2024-10-29: 153295.48; 2024-10-30: 159009.92; 2024-10-31: 164810.54; 2024-11-01: 164810.54; 2024-11-02: 170655.65; 2024-11-03: 176548.5; 2024-11-04: 182444.57; 2024-11-05: 188445.19; 2024-11-06: 194471.95; 2024-11-07: 200639.13; 2024-11-08: 200639.13; 2024-11-09: 206998.16; 2024-11-10: 213184.78; 2024-11-11: 219426.94; 2024-11-12: 225669.1; 2024-11-13: 231901.67; 2024-11-14: 238128.03; 2024-11-15: 238128.03; 2024-11-16: 244499.78; 2024-11-17: 251167.2; 2024-11-18: 257815.05; 2024-11-19: 264847.35; 2024-11-20: 271988.45; 2024-11-21: 279173.01; 2024-11-22: 279173.01; 2024-11-23: 284799.39; 2024-11-24: 290569.27; 2024-11-25: 296679.58; 2024-11-26: 302766.9; 2024-11-27: 308733.56; 2024-11-28: 314910.26; 2024-11-29: 314910.26; 2024-11-30: 321297.02; 2024-12-01: 327682.08; 2024-12-02: 334065.45; 2024-12-03: 340831.47; 2024-12-04: 347642.84; 2024-12-05: 354324.42; 2024-12-06: 354324.42; 2024-12-07: 359727.33; 2024-12-08: 365207.84; 2024-12-09: 370857.46; 2024-12-10: 376555.9; 2024-12-11: 381909.66; 2024-12-12: 387207.92; 2024-12-13: 387207.92; 2024-12-14: 392495.04; 2024-12-15: 397884.61; 2024-12-16: 403437.15; 2024-12-17: 409428.63; 2024-12-18: 415395.4; 2024-12-19: 421068.21; 2024-12-20: 421068.21; 2024-12-21: 425735.56; 2024-12-22: 430358.41; 2024-12-23: 435258.87; 2024-12-24: 440484.78; 2024-12-25: 445704.23; 2024-12-26: 450824.9; 2024-12-27: 450824.9; 2024-12-28: 455730.15; 2024-12-29: 460617.6; 2024-12-30: 465267.69; 2024-12-31: 469688.97; 2025-01-01: 469688.97; 2025-01-02: 474107.02; 2025-01-03: 474107.02; 2025-01-04: 478764.66; 2025-01-05: 482996.05; 2025-01-06: 487141.26; 2025-01-07: 491260.6; 2025-01-08: 495350.28; 2025-01-09: 499273.13; 2025-01-10: 499273.13; 2025-01-11: 502854; 2025-01-12: 502854; 2025-01-13: 506258.24; 2025-01-14: 509777.78; 2025-01-15: 513451.5; 2025-01-16: 516702.87; 2025-01-17: 516702.87; 2025-01-18: 519849.69; 2025-01-19: 522850.53; 2025-01-20: 525510.61; 2025-01-21: 528170.69; 2025-01-22: 530710.52; 2025-01-23: 533130.12; 2025-01-24: 533130.12; 2025-01-25: 535549.71; 2025-01-26: 537969.3; 2025-01-27: 540284.62; 2025-01-28: 542495.67; 2025-01-29: 544706.71; 2025-01-30: 546551.83; 2025-01-31: 546551.83; 2025-02-01: 548305.47; 2025-02-02: 550011.02; 2025-02-03: 551534.7; 2025-02-04: 552816.01; 2025-02-05: 554055.61; 2025-02-06: 555295.21; 2025-02-07: 555295.21; 2025-02-08: 556534.81; 2025-02-09: 557774.41; 2025-02-10: 559014.01; 2025-02-11: 560253.62; 2025-02-12: 561448.31; 2025-02-13: 562073.37; 2025-02-14: 562073.37; 2025-02-15: 562603.83; 2025-02-16: 563134.29; 2025-02-17: 563664.74; 2025-02-18: 564195.2; 2025-02-19: 564725.65; 2025-02-20: 565256.11; 2025-02-21: 565256.11; 2025-02-22: 565786.56; 2025-02-23: 566233.41; 2025-02-24: 566554.85; 2025-02-25: 566876.29; 2025-02-26: 567197.73; 2025-02-27: 567414.62; 2025-02-28: 567414.62; 2025-03-01: 567529.07; 2025-03-02: 567643.52; 2025-03-03: 567757.98; 2025-03-04: 567872.43; 2025-03-05: 567986.88; 2025-03-06: 568101.33; 2025-03-07: 568101.33; 2025-03-08: 568207.42; 2025-03-09: 568271.71; 2025-03-10: 568336; 2025-03-11: 568400.29; 2025-03-12: 568464.57; 2025-03-13: 568528.86; 2025-03-14: 568528.86; 2025-03-15: 568593.15; 2025-03-16: 568657.44; 2025-03-17: 568721.73; 2025-03-18: 568786.01; 2025-03-19: 568850.3; 2025-03-20: 568914.59; 2025-03-21: 568914.59; 2025-03-22: 568965.81; 2025-03-23: 568990.89; 2025-03-24: 569015.97; 2025-03-25: 569015.97; 2025-03-26: 569015.97; 2025-03-27: 569015.97; 2025-03-28: 569015.97; 2025-03-29: 569015.97; 2025-03-30: 569015.97; 2025-03-31: 569015.97; 2025-04-01: 569015.97; 2025-04-02: 569015.97; 2025-04-03: 569015.97; 2025-04-04: 569015.97; 2025-04-05: 569015.97; 2025-04-06: 569015.97; 2025-04-07: 569015.97; 2025-04-08: 569015.97; 2025-04-09: 569015.97; 2025-04-10: 569015.97; 2025-04-11: 569015.97; 2025-04-12: 569015.97; 2025-04-13: 569015.97; 2025-04-14: 569015.97; 2025-04-15: 569015.97; 2025-04-16: 569015.97; 2025-04-17: 569015.97; 2025-04-18: 569015.97; 2025-04-19: 569015.97; 2025-04-20: 569015.97; 2025-04-21: 569015.97; 2025-04-22: 569015.97; 2025-04-23: 569015.97; 2025-04-24: 569015.97; 2025-04-25: 569015.97; 2025-04-26: 569015.97; 2025-04-27: 569015.97; 2025-04-28: 569015.97; 2025-04-29: 569015.97; 2025-04-30: 569015.97; 2025-05-01: 569015.97; 2025-05-02: 569015.97; 2025-05-03: 569015.97; 2025-05-04: 569015.97; 2025-05-05: 569015.97; 2025-05-06: 569015.97; 2025-05-07: 569015.97; 2025-05-08: 569015.97; 2025-05-09: 569015.97; 2025-05-10: 569015.97; 2025-05-11: 569015.97; 2025-05-12: 569015.97; 2025-05-13: 569015.97; 2025-05-14: 569015.97; 2025-05-15: 569015.97; 2025-05-16: 569015.97; 2025-05-17: 569015.97; 2025-05-18: 569015.97; 2025-05-19: 569015.97; 2025-05-20: 569015.97; 2025-05-21: 569015.97; 2025-05-22: 569015.97; 2025-05-23: 569015.97; 2025-05-24: 569015.97; 2025-05-25: 569015.97; 2025-05-26: 569015.97; 2025-05-27: 569015.97; 2025-05-28: 569015.97; 2025-05-29: 569015.97; 2025-05-30: 569015.97; 2025-05-31: 569015.97; 2025-06-01: 569015.97; 2025-06-02: 569015.97; 2025-06-03: 569015.97; 2025-06-04: 569015.97; 2025-06-05: 569015.97; 2025-06-06: 569015.97; 2025-06-07: 569015.97; 2025-06-08: 569015.97; 2025-06-09: 569015.97; 2025-06-10: 569015.97; 2025-06-11: 569015.97; 2025-06-12: 569015.97; 2025-06-13: 569015.97; 2025-06-14: 569015.97; 2025-06-15: 569015.97; 2025-06-16: 569015.97; 2025-06-17: 569015.97; 2025-06-18: 569015.97; 2025-06-19: 569015.97; 2025-06-20: 569015.97; 2025-06-21: 569015.97; 2025-06-22: 569015.97; 2025-06-23: 569015.97; 2025-06-24: 569015.97; 2025-06-25: 569015.97; 2025-06-26: 569015.97; 2025-06-27: 569015.97; 2025-06-28: 569015.97; 2025-06-29: 569015.97; 2025-06-30: 569015.97; 2025-07-01: 569015.97; 2025-07-02: 569015.97; 2025-07-03: 569015.97; 2025-07-04: 569015.97; 2025-07-05: 569015.97; 2025-07-06: 569015.97; 2025-07-07: 569015.97; 2025-07-08: 569015.97; 2025-07-09: 569015.97; 2025-07-10: 569015.97; 2025-07-11: 569015.97; 2025-07-12: 569015.97; 2025-07-13: 569015.97; 2025-07-14: 569015.97; 2025-07-15: 569015.97; 2025-07-16: 569015.97; 2025-07-17: 569015.97; 2025-07-18: 569015.97; 2025-07-19: 569015.97; 2025-07-20: 569015.97; 2025-07-21: 569015.97; 2025-07-22: 569015.97; 2025-07-23: 569015.97; 2025-07-24: 569015.97; 2025-07-25: 569015.97; 2025-07-26: 569015.97; 2025-07-27: 569015.97; 2025-07-28: 569015.97; 2025-07-29: 569015.97; 2025-07-30: 569015.97; 2025-07-31: 569015.97; 2025-08-01: 569015.97; 2025-08-02: 569015.97; 2025-08-03: 569015.97; 2025-08-04: 569015.97; 2025-08-05: 569015.97; 2025-08-06: 569015.97; 2025-08-07: 569015.97; 2025-08-08: 569015.97; 2025-08-09: 569015.97; 2025-08-10: 569015.97; 2025-08-11: 569015.97; 2025-08-12: 569015.97; 2025-08-13: 569015.97; 2025-08-15: 569015.97
422 | CTPI050010 | AG Piping & Support Erection works incl NDT - Main Piperack and Sleeper | 03-Apr-24 | 2024-11-13 | 56752.2 | 57509.21 | 8201 | AGPI | 2024-04-03: 9.58; 2024-04-04: 28.75; 2024-04-05: 28.75; 2024-04-06: 47.92; 2024-04-07: 67.09; 2024-04-08: 86.26; 2024-04-09: 105.43; 2024-04-10: 105.43; 2024-04-11: 105.43; 2024-04-12: 105.43; 2024-04-13: 137.38; 2024-04-14: 169.33; 2024-04-15: 201.28; 2024-04-16: 233.23; 2024-04-17: 265.18; 2024-04-18: 297.13; 2024-04-19: 297.13; 2024-04-20: 329.08; 2024-04-21: 361.03; 2024-04-22: 392.98; 2024-04-23: 424.93; 2024-04-24: 456.88; 2024-04-25: 488.83; 2024-04-26: 488.83; 2024-04-27: 520.78; 2024-04-28: 552.73; 2024-04-29: 603.85; 2024-04-30: 699.7; 2024-05-01: 699.7; 2024-05-02: 795.54; 2024-05-03: 795.54; 2024-05-04: 891.39; 2024-05-05: 987.24; 2024-05-06: 1083.09; 2024-05-07: 1178.94; 2024-05-08: 1274.79; 2024-05-09: 1370.64; 2024-05-10: 1370.64; 2024-05-11: 1466.48; 2024-05-12: 1562.33; 2024-05-13: 1658.18; 2024-05-14: 1754.03; 2024-05-15: 1849.88; 2024-05-16: 1945.73; 2024-05-17: 1945.73; 2024-05-18: 2041.58; 2024-05-19: 2137.43; 2024-05-20: 2233.27; 2024-05-21: 2377.05; 2024-05-22: 2632.64; 2024-05-23: 2888.24; 2024-05-24: 2888.24; 2024-05-25: 3143.84; 2024-05-26: 3399.43; 2024-05-27: 3655.03; 2024-05-28: 3910.63; 2024-05-29: 4166.22; 2024-05-30: 4421.82; 2024-05-31: 4421.82; 2024-06-01: 4677.42; 2024-06-02: 4933.01; 2024-06-03: 5188.61; 2024-06-04: 5444.21; 2024-06-05: 5699.8; 2024-06-06: 5955.4; 2024-06-07: 5955.4; 2024-06-08: 6211; 2024-06-09: 6466.59; 2024-06-10: 6722.19; 2024-06-11: 7044.88; 2024-06-12: 7524.12; 2024-06-13: 8003.37; 2024-06-14: 8003.37; 2024-06-15: 8482.61; 2024-06-16: 8482.61; 2024-06-17: 8482.61; 2024-06-18: 8482.61; 2024-06-19: 8961.85; 2024-06-20: 9441.1; 2024-06-21: 9441.1; 2024-06-22: 9920.34; 2024-06-23: 10399.58; 2024-06-24: 10878.83; 2024-06-25: 11358.07; 2024-06-26: 11837.31; 2024-06-27: 12316.56; 2024-06-28: 12316.56; 2024-06-29: 12795.8; 2024-06-30: 13275.04; 2024-07-01: 13754.29; 2024-07-02: 14233.53; 2024-07-03: 14712.77; 2024-07-04: 15192.02; 2024-07-05: 15192.02; 2024-07-06: 15747.94; 2024-07-07: 15747.94; 2024-07-08: 16482.78; 2024-07-09: 17217.62; 2024-07-10: 17952.46; 2024-07-11: 18687.3; 2024-07-12: 18687.3; 2024-07-13: 19422.14; 2024-07-14: 20156.98; 2024-07-15: 20891.82; 2024-07-16: 20891.82; 2024-07-17: 20891.82; 2024-07-18: 21626.66; 2024-07-19: 21626.66; 2024-07-20: 22361.5; 2024-07-21: 23096.34; 2024-07-22: 23831.18; 2024-07-23: 24566.02; 2024-07-24: 25300.86; 2024-07-25: 26035.7; 2024-07-26: 26035.7; 2024-07-27: 26770.54; 2024-07-28: 27505.38; 2024-07-29: 28240.22; 2024-07-30: 28975.06; 2024-07-31: 29709.9; 2024-08-01: 30444.74; 2024-08-02: 30444.74; 2024-08-03: 31179.58; 2024-08-04: 31914.42; 2024-08-05: 32649.26; 2024-08-06: 33384.1; 2024-08-07: 34118.94; 2024-08-08: 34853.78; 2024-08-09: 34853.78; 2024-08-10: 35588.62; 2024-08-11: 36323.46; 2024-08-12: 37058.3; 2024-08-13: 37793.14; 2024-08-14: 38527.98; 2024-08-15: 39262.82; 2024-08-16: 39262.82; 2024-08-17: 39997.66; 2024-08-18: 40732.5; 2024-08-19: 41467.34; 2024-08-20: 42125.5; 2024-08-21: 42604.74; 2024-08-22: 43083.99; 2024-08-23: 43083.99; 2024-08-24: 43563.23; 2024-08-25: 44042.47; 2024-08-26: 44521.72; 2024-08-27: 45000.96; 2024-08-28: 45480.2; 2024-08-29: 45959.45; 2024-08-30: 45959.45; 2024-08-31: 46438.69; 2024-09-01: 46917.93; 2024-09-02: 47397.18; 2024-09-03: 47876.42; 2024-09-04: 48355.66; 2024-09-05: 48834.91; 2024-09-06: 48834.91; 2024-09-07: 49314.15; 2024-09-08: 49793.39; 2024-09-09: 50272.64; 2024-09-10: 50684.79; 2024-09-11: 50940.38; 2024-09-12: 51195.98; 2024-09-13: 51195.98; 2024-09-14: 51451.58; 2024-09-15: 51451.58; 2024-09-16: 51707.17; 2024-09-17: 51962.77; 2024-09-18: 52218.37; 2024-09-19: 52473.96; 2024-09-20: 52473.96; 2024-09-21: 52729.56; 2024-09-22: 52985.16; 2024-09-23: 53240.75; 2024-09-24: 53496.35; 2024-09-25: 53751.94; 2024-09-26: 54007.54; 2024-09-27: 54007.54; 2024-09-28: 54263.14; 2024-09-29: 54518.73; 2024-09-30: 54774.33; 2024-10-01: 55029.93; 2024-10-02: 55237.6; 2024-10-03: 55333.45; 2024-10-04: 55333.45; 2024-10-05: 55429.3; 2024-10-06: 55525.15; 2024-10-07: 55620.99; 2024-10-08: 55716.84; 2024-10-09: 55812.69; 2024-10-10: 55908.54; 2024-10-11: 55908.54; 2024-10-12: 56004.39; 2024-10-13: 56100.24; 2024-10-14: 56196.09; 2024-10-15: 56291.94; 2024-10-16: 56387.78; 2024-10-17: 56483.63; 2024-10-18: 56483.63; 2024-10-19: 56579.48; 2024-10-20: 56675.33; 2024-10-21: 56771.18; 2024-10-22: 56867.03; 2024-10-23: 56943.71; 2024-10-24: 56975.66; 2024-10-25: 56975.66; 2024-10-26: 57007.61; 2024-10-27: 57039.55; 2024-10-28: 57071.5; 2024-10-29: 57103.45; 2024-10-30: 57135.4; 2024-10-31: 57167.35; 2024-11-01: 57167.35; 2024-11-02: 57199.3; 2024-11-03: 57231.25; 2024-11-04: 57263.2; 2024-11-05: 57295.15; 2024-11-06: 57327.1; 2024-11-07: 57359.05; 2024-11-08: 57359.05; 2024-11-09: 57391; 2024-11-10: 57422.95; 2024-11-11: 57454.9; 2024-11-12: 57486.85; 2024-11-13: 57509.21; 2024-11-14: 57509.21; 2024-11-15: 57509.21; 2024-11-16: 57509.21; 2024-11-17: 57509.21; 2024-11-18: 57509.21; 2024-11-19: 57509.21; 2024-11-20: 57509.21; 2024-11-21: 57509.21; 2024-11-22: 57509.21; 2024-11-23: 57509.21; 2024-11-24: 57509.21; 2024-11-25: 57509.21; 2024-11-26: 57509.21; 2024-11-27: 57509.21; 2024-11-28: 57509.21; 2024-11-29: 57509.21; 2024-11-30: 57509.21; 2024-12-01: 57509.21; 2024-12-02: 57509.21; 2024-12-03: 57509.21; 2024-12-04: 57509.21; 2024-12-05: 57509.21; 2024-12-06: 57509.21; 2024-12-07: 57509.21; 2024-12-08: 57509.21; 2024-12-09: 57509.21; 2024-12-10: 57509.21; 2024-12-11: 57509.21; 2024-12-12: 57509.21; 2024-12-13: 57509.21; 2024-12-14: 57509.21; 2024-12-15: 57509.21; 2024-12-16: 57509.21; 2024-12-17: 57509.21; 2024-12-18: 57509.21; 2024-12-19: 57509.21; 2024-12-20: 57509.21; 2024-12-21: 57509.21; 2024-12-22: 57509.21; 2024-12-23: 57509.21; 2024-12-24: 57509.21; 2024-12-25: 57509.21; 2024-12-26: 57509.21; 2024-12-27: 57509.21; 2024-12-28: 57509.21; 2024-12-29: 57509.21; 2024-12-30: 57509.21; 2024-12-31: 57509.21; 2025-01-01: 57509.21; 2025-01-02: 57509.21; 2025-01-03: 57509.21; 2025-01-04: 57509.21; 2025-01-05: 57509.21; 2025-01-06: 57509.21; 2025-01-07: 57509.21; 2025-01-08: 57509.21; 2025-01-09: 57509.21; 2025-01-10: 57509.21; 2025-01-11: 57509.21; 2025-01-12: 57509.21; 2025-01-13: 57509.21; 2025-01-14: 57509.21; 2025-01-15: 57509.21; 2025-01-16: 57509.21; 2025-01-17: 57509.21; 2025-01-18: 57509.21; 2025-01-19: 57509.21; 2025-01-20: 57509.21; 2025-01-21: 57509.21; 2025-01-22: 57509.21; 2025-01-23: 57509.21; 2025-01-24: 57509.21; 2025-01-25: 57509.21; 2025-01-26: 57509.21; 2025-01-27: 57509.21; 2025-01-28: 57509.21; 2025-01-29: 57509.21; 2025-01-30: 57509.21; 2025-01-31: 57509.21; 2025-02-01: 57509.21; 2025-02-02: 57509.21; 2025-02-03: 57509.21; 2025-02-04: 57509.21; 2025-02-05: 57509.21; 2025-02-06: 57509.21; 2025-02-07: 57509.21; 2025-02-08: 57509.21; 2025-02-09: 57509.21; 2025-02-10: 57509.21; 2025-02-11: 57509.21; 2025-02-12: 57509.21; 2025-02-13: 57509.21; 2025-02-14: 57509.21; 2025-02-15: 57509.21; 2025-02-16: 57509.21; 2025-02-17: 57509.21; 2025-02-18: 57509.21; 2025-02-19: 57509.21; 2025-02-20: 57509.21; 2025-02-21: 57509.21; 2025-02-22: 57509.21; 2025-02-23: 57509.21; 2025-02-24: 57509.21; 2025-02-25: 57509.21; 2025-02-26: 57509.21; 2025-02-27: 57509.21; 2025-02-28: 57509.21; 2025-03-01: 57509.21; 2025-03-02: 57509.21; 2025-03-03: 57509.21; 2025-03-04: 57509.21; 2025-03-05: 57509.21; 2025-03-06: 57509.21; 2025-03-07: 57509.21; 2025-03-08: 57509.21; 2025-03-09: 57509.21; 2025-03-10: 57509.21; 2025-03-11: 57509.21; 2025-03-12: 57509.21; 2025-03-13: 57509.21; 2025-03-14: 57509.21; 2025-03-15: 57509.21; 2025-03-16: 57509.21; 2025-03-17: 57509.21; 2025-03-18: 57509.21; 2025-03-19: 57509.21; 2025-03-20: 57509.21; 2025-03-21: 57509.21; 2025-03-22: 57509.21; 2025-03-23: 57509.21; 2025-03-24: 57509.21; 2025-03-25: 57509.21; 2025-03-26: 57509.21; 2025-03-27: 57509.21; 2025-03-28: 57509.21; 2025-03-29: 57509.21; 2025-03-30: 57509.21; 2025-03-31: 57509.21; 2025-04-01: 57509.21; 2025-04-02: 57509.21; 2025-04-03: 57509.21; 2025-04-04: 57509.21; 2025-04-05: 57509.21; 2025-04-06: 57509.21; 2025-04-07: 57509.21; 2025-04-08: 57509.21; 2025-04-09: 57509.21; 2025-04-10: 57509.21; 2025-04-11: 57509.21; 2025-04-12: 57509.21; 2025-04-13: 57509.21; 2025-04-14: 57509.21; 2025-04-15: 57509.21; 2025-04-16: 57509.21; 2025-04-17: 57509.21; 2025-04-18: 57509.21; 2025-04-19: 57509.21; 2025-04-20: 57509.21; 2025-04-21: 57509.21; 2025-04-22: 57509.21; 2025-04-23: 57509.21; 2025-04-24: 57509.21; 2025-04-25: 57509.21; 2025-04-26: 57509.21; 2025-04-27: 57509.21; 2025-04-28: 57509.21; 2025-04-29: 57509.21; 2025-04-30: 57509.21; 2025-05-01: 57509.21; 2025-05-02: 57509.21; 2025-05-03: 57509.21; 2025-05-04: 57509.21; 2025-05-05: 57509.21; 2025-05-06: 57509.21; 2025-05-07: 57509.21; 2025-05-08: 57509.21; 2025-05-09: 57509.21; 2025-05-10: 57509.21; 2025-05-11: 57509.21; 2025-05-12: 57509.21; 2025-05-13: 57509.21; 2025-05-14: 57509.21; 2025-05-15: 57509.21; 2025-05-16: 57509.21; 2025-05-17: 57509.21; 2025-05-18: 57509.21; 2025-05-19: 57509.21; 2025-05-20: 57509.21; 2025-05-21: 57509.21; 2025-05-22: 57509.21; 2025-05-23: 57509.21; 2025-05-24: 57509.21; 2025-05-25: 57509.21; 2025-05-26: 57509.21; 2025-05-27: 57509.21; 2025-05-28: 57509.21; 2025-05-29: 57509.21; 2025-05-30: 57509.21; 2025-05-31: 57509.21; 2025-06-01: 57509.21; 2025-06-02: 57509.21; 2025-06-03: 57509.21; 2025-06-04: 57509.21; 2025-06-05: 57509.21; 2025-06-06: 57509.21; 2025-06-07: 57509.21; 2025-06-08: 57509.21; 2025-06-09: 57509.21; 2025-06-10: 57509.21; 2025-06-11: 57509.21; 2025-06-12: 57509.21; 2025-06-13: 57509.21; 2025-06-14: 57509.21; 2025-06-15: 57509.21; 2025-06-16: 57509.21; 2025-06-17: 57509.21; 2025-06-18: 57509.21; 2025-06-19: 57509.21; 2025-06-20: 57509.21; 2025-06-21: 57509.21; 2025-06-22: 57509.21; 2025-06-23: 57509.21; 2025-06-24: 57509.21; 2025-06-25: 57509.21; 2025-06-26: 57509.21; 2025-06-27: 57509.21; 2025-06-28: 57509.21; 2025-06-29: 57509.21; 2025-06-30: 57509.21; 2025-07-01: 57509.21; 2025-07-02: 57509.21; 2025-07-03: 57509.21; 2025-07-04: 57509.21; 2025-07-05: 57509.21; 2025-07-06: 57509.21; 2025-07-07: 57509.21; 2025-07-08: 57509.21; 2025-07-09: 57509.21; 2025-07-10: 57509.21; 2025-07-11: 57509.21; 2025-07-12: 57509.21; 2025-07-13: 57509.21; 2025-07-14: 57509.21; 2025-07-15: 57509.21; 2025-07-16: 57509.21; 2025-07-17: 57509.21; 2025-07-18: 57509.21; 2025-07-19: 57509.21; 2025-07-20: 57509.21; 2025-07-21: 57509.21; 2025-07-22: 57509.21; 2025-07-23: 57509.21; 2025-07-24: 57509.21; 2025-07-25: 57509.21; 2025-07-26: 57509.21; 2025-07-27: 57509.21; 2025-07-28: 57509.21; 2025-07-29: 57509.21; 2025-07-30: 57509.21; 2025-07-31: 57509.21; 2025-08-01: 57509.21; 2025-08-02: 57509.21; 2025-08-03: 57509.21; 2025-08-04: 57509.21; 2025-08-05: 57509.21; 2025-08-06: 57509.21; 2025-08-07: 57509.21; 2025-08-08: 57509.21; 2025-08-09: 57509.21; 2025-08-10: 57509.21; 2025-08-11: 57509.21; 2025-08-12: 57509.21; 2025-08-13: 57509.21; 2025-08-15: 57509.21
423 | CTPI050020 | AG Piping & Support Erection works incl NDT - AGRU Units | 29-Aug-24 | 2025-01-19 | 230649.6 | 233726.22 | 33652 | AGPI | 2024-08-29: 194.77; 2024-08-30: 194.77; 2024-08-31: 389.54; 2024-09-01: 584.32; 2024-09-02: 779.09; 2024-09-03: 973.86; 2024-09-04: 1168.63; 2024-09-05: 1363.4; 2024-09-06: 1363.4; 2024-09-07: 1558.17; 2024-09-08: 1752.95; 2024-09-09: 1947.72; 2024-09-10: 2142.49; 2024-09-11: 2337.26; 2024-09-12: 2921.58; 2024-09-13: 2921.58; 2024-09-14: 3505.89; 2024-09-15: 3505.89; 2024-09-16: 4090.21; 2024-09-17: 4674.52; 2024-09-18: 5258.84; 2024-09-19: 5843.16; 2024-09-20: 5843.16; 2024-09-21: 6427.47; 2024-09-22: 7011.79; 2024-09-23: 7596.1; 2024-09-24: 8180.42; 2024-09-25: 8764.73; 2024-09-26: 9349.05; 2024-09-27: 9349.05; 2024-09-28: 10907.22; 2024-09-29: 12465.4; 2024-09-30: 14023.57; 2024-10-01: 15581.75; 2024-10-02: 17139.92; 2024-10-03: 18698.1; 2024-10-04: 18698.1; 2024-10-05: 20256.27; 2024-10-06: 21814.45; 2024-10-07: 23372.62; 2024-10-08: 24930.8; 2024-10-09: 26488.97; 2024-10-10: 28047.15; 2024-10-11: 28047.15; 2024-10-12: 30968.72; 2024-10-13: 33890.3; 2024-10-14: 36811.88; 2024-10-15: 39733.46; 2024-10-16: 42655.03; 2024-10-17: 45576.61; 2024-10-18: 45576.61; 2024-10-19: 48498.19; 2024-10-20: 51419.77; 2024-10-21: 54341.35; 2024-10-22: 57262.92; 2024-10-23: 60184.5; 2024-10-24: 63106.08; 2024-10-25: 63106.08; 2024-10-26: 67585.83; 2024-10-27: 72065.58; 2024-10-28: 76545.34; 2024-10-29: 81025.09; 2024-10-30: 85504.84; 2024-10-31: 89984.59; 2024-11-01: 89984.59; 2024-11-02: 94464.35; 2024-11-03: 98944.1; 2024-11-04: 103423.85; 2024-11-05: 107903.6; 2024-11-06: 112383.36; 2024-11-07: 116863.11; 2024-11-08: 116863.11; 2024-11-09: 121342.86; 2024-11-10: 125822.61; 2024-11-11: 130302.37; 2024-11-12: 134782.12; 2024-11-13: 139261.87; 2024-11-14: 143741.62; 2024-11-15: 143741.62; 2024-11-16: 148221.38; 2024-11-17: 152701.13; 2024-11-18: 157180.88; 2024-11-19: 161660.63; 2024-11-20: 166140.39; 2024-11-21: 170620.14; 2024-11-22: 170620.14; 2024-11-23: 173541.72; 2024-11-24: 176463.29; 2024-11-25: 179384.87; 2024-11-26: 182306.45; 2024-11-27: 185228.03; 2024-11-28: 188149.61; 2024-11-29: 188149.61; 2024-11-30: 191071.18; 2024-12-01: 193992.76; 2024-12-02: 196914.34; 2024-12-03: 199835.92; 2024-12-04: 202757.49; 2024-12-05: 205679.07; 2024-12-06: 205679.07; 2024-12-07: 207237.25; 2024-12-08: 208795.42; 2024-12-09: 210353.6; 2024-12-10: 211911.77; 2024-12-11: 213469.95; 2024-12-12: 215028.12; 2024-12-13: 215028.12; 2024-12-14: 216586.3; 2024-12-15: 218144.47; 2024-12-16: 219702.65; 2024-12-17: 221260.82; 2024-12-18: 222818.99; 2024-12-19: 224377.17; 2024-12-20: 224377.17; 2024-12-21: 224961.48; 2024-12-22: 225545.8; 2024-12-23: 226130.12; 2024-12-24: 226714.43; 2024-12-25: 227298.75; 2024-12-26: 227883.06; 2024-12-27: 227883.06; 2024-12-28: 228467.38; 2024-12-29: 229051.69; 2024-12-30: 229636.01; 2024-12-31: 230220.32; 2025-01-01: 230220.32; 2025-01-02: 230804.64; 2025-01-03: 230804.64; 2025-01-04: 231388.96; 2025-01-05: 231583.73; 2025-01-06: 231778.5; 2025-01-07: 231973.27; 2025-01-08: 232168.04; 2025-01-09: 232362.82; 2025-01-10: 232362.82; 2025-01-11: 232557.59; 2025-01-12: 232557.59; 2025-01-13: 232752.36; 2025-01-14: 232947.13; 2025-01-15: 233141.9; 2025-01-16: 233336.67; 2025-01-17: 233336.67; 2025-01-18: 233531.45; 2025-01-19: 233726.22; 2025-01-20: 233726.22; 2025-01-21: 233726.22; 2025-01-22: 233726.22; 2025-01-23: 233726.22; 2025-01-24: 233726.22; 2025-01-25: 233726.22; 2025-01-26: 233726.22; 2025-01-27: 233726.22; 2025-01-28: 233726.22; 2025-01-29: 233726.22; 2025-01-30: 233726.22; 2025-01-31: 233726.22; 2025-02-01: 233726.22; 2025-02-02: 233726.22; 2025-02-03: 233726.22; 2025-02-04: 233726.22; 2025-02-05: 233726.22; 2025-02-06: 233726.22; 2025-02-07: 233726.22; 2025-02-08: 233726.22; 2025-02-09: 233726.22; 2025-02-10: 233726.22; 2025-02-11: 233726.22; 2025-02-12: 233726.22; 2025-02-13: 233726.22; 2025-02-14: 233726.22; 2025-02-15: 233726.22; 2025-02-16: 233726.22; 2025-02-17: 233726.22; 2025-02-18: 233726.22; 2025-02-19: 233726.22; 2025-02-20: 233726.22; 2025-02-21: 233726.22; 2025-02-22: 233726.22; 2025-02-23: 233726.22; 2025-02-24: 233726.22; 2025-02-25: 233726.22; 2025-02-26: 233726.22; 2025-02-27: 233726.22; 2025-02-28: 233726.22; 2025-03-01: 233726.22; 2025-03-02: 233726.22; 2025-03-03: 233726.22; 2025-03-04: 233726.22; 2025-03-05: 233726.22; 2025-03-06: 233726.22; 2025-03-07: 233726.22; 2025-03-08: 233726.22; 2025-03-09: 233726.22; 2025-03-10: 233726.22; 2025-03-11: 233726.22; 2025-03-12: 233726.22; 2025-03-13: 233726.22; 2025-03-14: 233726.22; 2025-03-15: 233726.22; 2025-03-16: 233726.22; 2025-03-17: 233726.22; 2025-03-18: 233726.22; 2025-03-19: 233726.22; 2025-03-20: 233726.22; 2025-03-21: 233726.22; 2025-03-22: 233726.22; 2025-03-23: 233726.22; 2025-03-24: 233726.22; 2025-03-25: 233726.22; 2025-03-26: 233726.22; 2025-03-27: 233726.22; 2025-03-28: 233726.22; 2025-03-29: 233726.22; 2025-03-30: 233726.22; 2025-03-31: 233726.22; 2025-04-01: 233726.22; 2025-04-02: 233726.22; 2025-04-03: 233726.22; 2025-04-04: 233726.22; 2025-04-05: 233726.22; 2025-04-06: 233726.22; 2025-04-07: 233726.22; 2025-04-08: 233726.22; 2025-04-09: 233726.22; 2025-04-10: 233726.22; 2025-04-11: 233726.22; 2025-04-12: 233726.22; 2025-04-13: 233726.22; 2025-04-14: 233726.22; 2025-04-15: 233726.22; 2025-04-16: 233726.22; 2025-04-17: 233726.22; 2025-04-18: 233726.22; 2025-04-19: 233726.22; 2025-04-20: 233726.22; 2025-04-21: 233726.22; 2025-04-22: 233726.22; 2025-04-23: 233726.22; 2025-04-24: 233726.22; 2025-04-25: 233726.22; 2025-04-26: 233726.22; 2025-04-27: 233726.22; 2025-04-28: 233726.22; 2025-04-29: 233726.22; 2025-04-30: 233726.22; 2025-05-01: 233726.22; 2025-05-02: 233726.22; 2025-05-03: 233726.22; 2025-05-04: 233726.22; 2025-05-05: 233726.22; 2025-05-06: 233726.22; 2025-05-07: 233726.22; 2025-05-08: 233726.22; 2025-05-09: 233726.22; 2025-05-10: 233726.22; 2025-05-11: 233726.22; 2025-05-12: 233726.22; 2025-05-13: 233726.22; 2025-05-14: 233726.22; 2025-05-15: 233726.22; 2025-05-16: 233726.22; 2025-05-17: 233726.22; 2025-05-18: 233726.22; 2025-05-19: 233726.22; 2025-05-20: 233726.22; 2025-05-21: 233726.22; 2025-05-22: 233726.22; 2025-05-23: 233726.22; 2025-05-24: 233726.22; 2025-05-25: 233726.22; 2025-05-26: 233726.22; 2025-05-27: 233726.22; 2025-05-28: 233726.22; 2025-05-29: 233726.22; 2025-05-30: 233726.22; 2025-05-31: 233726.22; 2025-06-01: 233726.22; 2025-06-02: 233726.22; 2025-06-03: 233726.22; 2025-06-04: 233726.22; 2025-06-05: 233726.22; 2025-06-06: 233726.22; 2025-06-07: 233726.22; 2025-06-08: 233726.22; 2025-06-09: 233726.22; 2025-06-10: 233726.22; 2025-06-11: 233726.22; 2025-06-12: 233726.22; 2025-06-13: 233726.22; 2025-06-14: 233726.22; 2025-06-15: 233726.22; 2025-06-16: 233726.22; 2025-06-17: 233726.22; 2025-06-18: 233726.22; 2025-06-19: 233726.22; 2025-06-20: 233726.22; 2025-06-21: 233726.22; 2025-06-22: 233726.22; 2025-06-23: 233726.22; 2025-06-24: 233726.22; 2025-06-25: 233726.22; 2025-06-26: 233726.22; 2025-06-27: 233726.22; 2025-06-28: 233726.22; 2025-06-29: 233726.22; 2025-06-30: 233726.22; 2025-07-01: 233726.22; 2025-07-02: 233726.22; 2025-07-03: 233726.22; 2025-07-04: 233726.22; 2025-07-05: 233726.22; 2025-07-06: 233726.22; 2025-07-07: 233726.22; 2025-07-08: 233726.22; 2025-07-09: 233726.22; 2025-07-10: 233726.22; 2025-07-11: 233726.22; 2025-07-12: 233726.22; 2025-07-13: 233726.22; 2025-07-14: 233726.22; 2025-07-15: 233726.22; 2025-07-16: 233726.22; 2025-07-17: 233726.22; 2025-07-18: 233726.22; 2025-07-19: 233726.22; 2025-07-20: 233726.22; 2025-07-21: 233726.22; 2025-07-22: 233726.22; 2025-07-23: 233726.22; 2025-07-24: 233726.22; 2025-07-25: 233726.22; 2025-07-26: 233726.22; 2025-07-27: 233726.22; 2025-07-28: 233726.22; 2025-07-29: 233726.22; 2025-07-30: 233726.22; 2025-07-31: 233726.22; 2025-08-01: 233726.22; 2025-08-02: 233726.22; 2025-08-03: 233726.22; 2025-08-04: 233726.22; 2025-08-05: 233726.22; 2025-08-06: 233726.22; 2025-08-07: 233726.22; 2025-08-08: 233726.22; 2025-08-09: 233726.22; 2025-08-10: 233726.22; 2025-08-11: 233726.22; 2025-08-12: 233726.22; 2025-08-13: 233726.22; 2025-08-15: 233726.22
424 | CTPI050040 | AG Piping & Support Erection works incl NDT - Existing CPF Area | 2024-09-17 | 14-Dec-24 | 28913.25 | 29298.92 | 4185 | AGPI | 2024-09-17: 9.77; 2024-09-18: 48.83; 2024-09-19: 87.9; 2024-09-20: 87.9; 2024-09-21: 126.96; 2024-09-22: 166.03; 2024-09-23: 205.09; 2024-09-24: 244.16; 2024-09-25: 283.22; 2024-09-26: 380.89; 2024-09-27: 380.89; 2024-09-28: 498.08; 2024-09-29: 615.28; 2024-09-30: 732.47; 2024-10-01: 849.67; 2024-10-02: 966.86; 2024-10-03: 1084.06; 2024-10-04: 1084.06; 2024-10-05: 1250.09; 2024-10-06: 1562.61; 2024-10-07: 1875.13; 2024-10-08: 2187.65; 2024-10-09: 2500.17; 2024-10-10: 2812.7; 2024-10-11: 2812.7; 2024-10-12: 3125.22; 2024-10-13: 3437.74; 2024-10-14: 3955.35; 2024-10-15: 4541.33; 2024-10-16: 5127.31; 2024-10-17: 5713.29; 2024-10-18: 5713.29; 2024-10-19: 6299.27; 2024-10-20: 6885.25; 2024-10-21: 7471.23; 2024-10-22: 8135.33; 2024-10-23: 9033.83; 2024-10-24: 9932.33; 2024-10-25: 9932.33; 2024-10-26: 10830.83; 2024-10-27: 11729.33; 2024-10-28: 12627.84; 2024-10-29: 13526.34; 2024-10-30: 14424.84; 2024-10-31: 15323.34; 2024-11-01: 15323.34; 2024-11-02: 16221.84; 2024-11-03: 17120.34; 2024-11-04: 18018.84; 2024-11-05: 18917.34; 2024-11-06: 19815.84; 2024-11-07: 20714.34; 2024-11-08: 20714.34; 2024-11-09: 21534.71; 2024-11-10: 22120.69; 2024-11-11: 22706.66; 2024-11-12: 23292.64; 2024-11-13: 23878.62; 2024-11-14: 24464.6; 2024-11-15: 24464.6; 2024-11-16: 25050.58; 2024-11-17: 25636.56; 2024-11-18: 26017.44; 2024-11-19: 26329.96; 2024-11-20: 26642.49; 2024-11-21: 26955.01; 2024-11-22: 26955.01; 2024-11-23: 27267.53; 2024-11-24: 27580.05; 2024-11-25: 27892.57; 2024-11-26: 28156.26; 2024-11-27: 28273.46; 2024-11-28: 28390.66; 2024-11-29: 28390.66; 2024-11-30: 28507.85; 2024-12-01: 28625.05; 2024-12-02: 28742.24; 2024-12-03: 28859.44; 2024-12-04: 28976.63; 2024-12-05: 29035.23; 2024-12-06: 29035.23; 2024-12-07: 29074.3; 2024-12-08: 29113.36; 2024-12-09: 29152.43; 2024-12-10: 29191.49; 2024-12-11: 29230.56; 2024-12-12: 29269.62; 2024-12-13: 29269.62; 2024-12-14: 29298.92; 2024-12-15: 29298.92; 2024-12-16: 29298.92; 2024-12-17: 29298.92; 2024-12-18: 29298.92; 2024-12-19: 29298.92; 2024-12-20: 29298.92; 2024-12-21: 29298.92; 2024-12-22: 29298.92; 2024-12-23: 29298.92; 2024-12-24: 29298.92; 2024-12-25: 29298.92; 2024-12-26: 29298.92; 2024-12-27: 29298.92; 2024-12-28: 29298.92; 2024-12-29: 29298.92; 2024-12-30: 29298.92; 2024-12-31: 29298.92; 2025-01-01: 29298.92; 2025-01-02: 29298.92; 2025-01-03: 29298.92; 2025-01-04: 29298.92; 2025-01-05: 29298.92; 2025-01-06: 29298.92; 2025-01-07: 29298.92; 2025-01-08: 29298.92; 2025-01-09: 29298.92; 2025-01-10: 29298.92; 2025-01-11: 29298.92; 2025-01-12: 29298.92; 2025-01-13: 29298.92; 2025-01-14: 29298.92; 2025-01-15: 29298.92; 2025-01-16: 29298.92; 2025-01-17: 29298.92; 2025-01-18: 29298.92; 2025-01-19: 29298.92; 2025-01-20: 29298.92; 2025-01-21: 29298.92; 2025-01-22: 29298.92; 2025-01-23: 29298.92; 2025-01-24: 29298.92; 2025-01-25: 29298.92; 2025-01-26: 29298.92; 2025-01-27: 29298.92; 2025-01-28: 29298.92; 2025-01-29: 29298.92; 2025-01-30: 29298.92; 2025-01-31: 29298.92; 2025-02-01: 29298.92; 2025-02-02: 29298.92; 2025-02-03: 29298.92; 2025-02-04: 29298.92; 2025-02-05: 29298.92; 2025-02-06: 29298.92; 2025-02-07: 29298.92; 2025-02-08: 29298.92; 2025-02-09: 29298.92; 2025-02-10: 29298.92; 2025-02-11: 29298.92; 2025-02-12: 29298.92; 2025-02-13: 29298.92; 2025-02-14: 29298.92; 2025-02-15: 29298.92; 2025-02-16: 29298.92; 2025-02-17: 29298.92; 2025-02-18: 29298.92; 2025-02-19: 29298.92; 2025-02-20: 29298.92; 2025-02-21: 29298.92; 2025-02-22: 29298.92; 2025-02-23: 29298.92; 2025-02-24: 29298.92; 2025-02-25: 29298.92; 2025-02-26: 29298.92; 2025-02-27: 29298.92; 2025-02-28: 29298.92; 2025-03-01: 29298.92; 2025-03-02: 29298.92; 2025-03-03: 29298.92; 2025-03-04: 29298.92; 2025-03-05: 29298.92; 2025-03-06: 29298.92; 2025-03-07: 29298.92; 2025-03-08: 29298.92; 2025-03-09: 29298.92; 2025-03-10: 29298.92; 2025-03-11: 29298.92; 2025-03-12: 29298.92; 2025-03-13: 29298.92; 2025-03-14: 29298.92; 2025-03-15: 29298.92; 2025-03-16: 29298.92; 2025-03-17: 29298.92; 2025-03-18: 29298.92; 2025-03-19: 29298.92; 2025-03-20: 29298.92; 2025-03-21: 29298.92; 2025-03-22: 29298.92; 2025-03-23: 29298.92; 2025-03-24: 29298.92; 2025-03-25: 29298.92; 2025-03-26: 29298.92; 2025-03-27: 29298.92; 2025-03-28: 29298.92; 2025-03-29: 29298.92; 2025-03-30: 29298.92; 2025-03-31: 29298.92; 2025-04-01: 29298.92; 2025-04-02: 29298.92; 2025-04-03: 29298.92; 2025-04-04: 29298.92; 2025-04-05: 29298.92; 2025-04-06: 29298.92; 2025-04-07: 29298.92; 2025-04-08: 29298.92; 2025-04-09: 29298.92; 2025-04-10: 29298.92; 2025-04-11: 29298.92; 2025-04-12: 29298.92; 2025-04-13: 29298.92; 2025-04-14: 29298.92; 2025-04-15: 29298.92; 2025-04-16: 29298.92; 2025-04-17: 29298.92; 2025-04-18: 29298.92; 2025-04-19: 29298.92; 2025-04-20: 29298.92; 2025-04-21: 29298.92; 2025-04-22: 29298.92; 2025-04-23: 29298.92; 2025-04-24: 29298.92; 2025-04-25: 29298.92; 2025-04-26: 29298.92; 2025-04-27: 29298.92; 2025-04-28: 29298.92; 2025-04-29: 29298.92; 2025-04-30: 29298.92; 2025-05-01: 29298.92; 2025-05-02: 29298.92; 2025-05-03: 29298.92; 2025-05-04: 29298.92; 2025-05-05: 29298.92; 2025-05-06: 29298.92; 2025-05-07: 29298.92; 2025-05-08: 29298.92; 2025-05-09: 29298.92; 2025-05-10: 29298.92; 2025-05-11: 29298.92; 2025-05-12: 29298.92; 2025-05-13: 29298.92; 2025-05-14: 29298.92; 2025-05-15: 29298.92; 2025-05-16: 29298.92; 2025-05-17: 29298.92; 2025-05-18: 29298.92; 2025-05-19: 29298.92; 2025-05-20: 29298.92; 2025-05-21: 29298.92; 2025-05-22: 29298.92; 2025-05-23: 29298.92; 2025-05-24: 29298.92; 2025-05-25: 29298.92; 2025-05-26: 29298.92; 2025-05-27: 29298.92; 2025-05-28: 29298.92; 2025-05-29: 29298.92; 2025-05-30: 29298.92; 2025-05-31: 29298.92; 2025-06-01: 29298.92; 2025-06-02: 29298.92; 2025-06-03: 29298.92; 2025-06-04: 29298.92; 2025-06-05: 29298.92; 2025-06-06: 29298.92; 2025-06-07: 29298.92; 2025-06-08: 29298.92; 2025-06-09: 29298.92; 2025-06-10: 29298.92; 2025-06-11: 29298.92; 2025-06-12: 29298.92; 2025-06-13: 29298.92; 2025-06-14: 29298.92; 2025-06-15: 29298.92; 2025-06-16: 29298.92; 2025-06-17: 29298.92; 2025-06-18: 29298.92; 2025-06-19: 29298.92; 2025-06-20: 29298.92; 2025-06-21: 29298.92; 2025-06-22: 29298.92; 2025-06-23: 29298.92; 2025-06-24: 29298.92; 2025-06-25: 29298.92; 2025-06-26: 29298.92; 2025-06-27: 29298.92; 2025-06-28: 29298.92; 2025-06-29: 29298.92; 2025-06-30: 29298.92; 2025-07-01: 29298.92; 2025-07-02: 29298.92; 2025-07-03: 29298.92; 2025-07-04: 29298.92; 2025-07-05: 29298.92; 2025-07-06: 29298.92; 2025-07-07: 29298.92; 2025-07-08: 29298.92; 2025-07-09: 29298.92; 2025-07-10: 29298.92; 2025-07-11: 29298.92; 2025-07-12: 29298.92; 2025-07-13: 29298.92; 2025-07-14: 29298.92; 2025-07-15: 29298.92; 2025-07-16: 29298.92; 2025-07-17: 29298.92; 2025-07-18: 29298.92; 2025-07-19: 29298.92; 2025-07-20: 29298.92; 2025-07-21: 29298.92; 2025-07-22: 29298.92; 2025-07-23: 29298.92; 2025-07-24: 29298.92; 2025-07-25: 29298.92; 2025-07-26: 29298.92; 2025-07-27: 29298.92; 2025-07-28: 29298.92; 2025-07-29: 29298.92; 2025-07-30: 29298.92; 2025-07-31: 29298.92; 2025-08-01: 29298.92; 2025-08-02: 29298.92; 2025-08-03: 29298.92; 2025-08-04: 29298.92; 2025-08-05: 29298.92; 2025-08-06: 29298.92; 2025-08-07: 29298.92; 2025-08-08: 29298.92; 2025-08-09: 29298.92; 2025-08-10: 29298.92; 2025-08-11: 29298.92; 2025-08-12: 29298.92; 2025-08-13: 29298.92; 2025-08-15: 29298.92
425 | CTPI050030 | AG Piping & Support Erection works incl NDT - Receiver Area | 2024-09-29 | 08-Dec-24 | 1002 | 1015.37 | 100 | AGPI | 2024-09-29: 0.85; 2024-09-30: 2.54; 2024-10-01: 4.23; 2024-10-02: 5.92; 2024-10-03: 7.62; 2024-10-04: 7.62; 2024-10-05: 9.31; 2024-10-06: 12.69; 2024-10-07: 17.77; 2024-10-08: 22.85; 2024-10-09: 27.92; 2024-10-10: 33; 2024-10-11: 33; 2024-10-12: 38.08; 2024-10-13: 47.38; 2024-10-14: 60.92; 2024-10-15: 74.46; 2024-10-16: 88; 2024-10-17: 101.54; 2024-10-18: 101.54; 2024-10-19: 115.07; 2024-10-20: 134.54; 2024-10-21: 159.92; 2024-10-22: 185.3; 2024-10-23: 210.69; 2024-10-24: 236.07; 2024-10-25: 236.07; 2024-10-26: 261.46; 2024-10-27: 293.61; 2024-10-28: 332.53; 2024-10-29: 371.45; 2024-10-30: 410.38; 2024-10-31: 449.3; 2024-11-01: 449.3; 2024-11-02: 488.22; 2024-11-03: 527.14; 2024-11-04: 566.07; 2024-11-05: 604.99; 2024-11-06: 643.91; 2024-11-07: 682.83; 2024-11-08: 682.83; 2024-11-09: 721.76; 2024-11-10: 753.91; 2024-11-11: 779.29; 2024-11-12: 804.68; 2024-11-13: 830.06; 2024-11-14: 855.45; 2024-11-15: 855.45; 2024-11-16: 880.83; 2024-11-17: 900.29; 2024-11-18: 913.83; 2024-11-19: 927.37; 2024-11-20: 940.91; 2024-11-21: 954.44; 2024-11-22: 954.44; 2024-11-23: 967.98; 2024-11-24: 977.29; 2024-11-25: 982.37; 2024-11-26: 987.44; 2024-11-27: 992.52; 2024-11-28: 997.6; 2024-11-29: 997.6; 2024-11-30: 1002.67; 2024-12-01: 1006.06; 2024-12-02: 1007.75; 2024-12-03: 1009.44; 2024-12-04: 1011.13; 2024-12-05: 1012.83; 2024-12-06: 1012.83; 2024-12-07: 1014.52; 2024-12-08: 1015.37; 2024-12-09: 1015.37; 2024-12-10: 1015.37; 2024-12-11: 1015.37; 2024-12-12: 1015.37; 2024-12-13: 1015.37; 2024-12-14: 1015.37; 2024-12-15: 1015.37; 2024-12-16: 1015.37; 2024-12-17: 1015.37; 2024-12-18: 1015.37; 2024-12-19: 1015.37; 2024-12-20: 1015.37; 2024-12-21: 1015.37; 2024-12-22: 1015.37; 2024-12-23: 1015.37; 2024-12-24: 1015.37; 2024-12-25: 1015.37; 2024-12-26: 1015.37; 2024-12-27: 1015.37; 2024-12-28: 1015.37; 2024-12-29: 1015.37; 2024-12-30: 1015.37; 2024-12-31: 1015.37; 2025-01-01: 1015.37; 2025-01-02: 1015.37; 2025-01-03: 1015.37; 2025-01-04: 1015.37; 2025-01-05: 1015.37; 2025-01-06: 1015.37; 2025-01-07: 1015.37; 2025-01-08: 1015.37; 2025-01-09: 1015.37; 2025-01-10: 1015.37; 2025-01-11: 1015.37; 2025-01-12: 1015.37; 2025-01-13: 1015.37; 2025-01-14: 1015.37; 2025-01-15: 1015.37; 2025-01-16: 1015.37; 2025-01-17: 1015.37; 2025-01-18: 1015.37; 2025-01-19: 1015.37; 2025-01-20: 1015.37; 2025-01-21: 1015.37; 2025-01-22: 1015.37; 2025-01-23: 1015.37; 2025-01-24: 1015.37; 2025-01-25: 1015.37; 2025-01-26: 1015.37; 2025-01-27: 1015.37; 2025-01-28: 1015.37; 2025-01-29: 1015.37; 2025-01-30: 1015.37; 2025-01-31: 1015.37; 2025-02-01: 1015.37; 2025-02-02: 1015.37; 2025-02-03: 1015.37; 2025-02-04: 1015.37; 2025-02-05: 1015.37; 2025-02-06: 1015.37; 2025-02-07: 1015.37; 2025-02-08: 1015.37; 2025-02-09: 1015.37; 2025-02-10: 1015.37; 2025-02-11: 1015.37; 2025-02-12: 1015.37; 2025-02-13: 1015.37; 2025-02-14: 1015.37; 2025-02-15: 1015.37; 2025-02-16: 1015.37; 2025-02-17: 1015.37; 2025-02-18: 1015.37; 2025-02-19: 1015.37; 2025-02-20: 1015.37; 2025-02-21: 1015.37; 2025-02-22: 1015.37; 2025-02-23: 1015.37; 2025-02-24: 1015.37; 2025-02-25: 1015.37; 2025-02-26: 1015.37; 2025-02-27: 1015.37; 2025-02-28: 1015.37; 2025-03-01: 1015.37; 2025-03-02: 1015.37; 2025-03-03: 1015.37; 2025-03-04: 1015.37; 2025-03-05: 1015.37; 2025-03-06: 1015.37; 2025-03-07: 1015.37; 2025-03-08: 1015.37; 2025-03-09: 1015.37; 2025-03-10: 1015.37; 2025-03-11: 1015.37; 2025-03-12: 1015.37; 2025-03-13: 1015.37; 2025-03-14: 1015.37; 2025-03-15: 1015.37; 2025-03-16: 1015.37; 2025-03-17: 1015.37; 2025-03-18: 1015.37; 2025-03-19: 1015.37; 2025-03-20: 1015.37; 2025-03-21: 1015.37; 2025-03-22: 1015.37; 2025-03-23: 1015.37; 2025-03-24: 1015.37; 2025-03-25: 1015.37; 2025-03-26: 1015.37; 2025-03-27: 1015.37; 2025-03-28: 1015.37; 2025-03-29: 1015.37; 2025-03-30: 1015.37; 2025-03-31: 1015.37; 2025-04-01: 1015.37; 2025-04-02: 1015.37; 2025-04-03: 1015.37; 2025-04-04: 1015.37; 2025-04-05: 1015.37; 2025-04-06: 1015.37; 2025-04-07: 1015.37; 2025-04-08: 1015.37; 2025-04-09: 1015.37; 2025-04-10: 1015.37; 2025-04-11: 1015.37; 2025-04-12: 1015.37; 2025-04-13: 1015.37; 2025-04-14: 1015.37; 2025-04-15: 1015.37; 2025-04-16: 1015.37; 2025-04-17: 1015.37; 2025-04-18: 1015.37; 2025-04-19: 1015.37; 2025-04-20: 1015.37; 2025-04-21: 1015.37; 2025-04-22: 1015.37; 2025-04-23: 1015.37; 2025-04-24: 1015.37; 2025-04-25: 1015.37; 2025-04-26: 1015.37; 2025-04-27: 1015.37; 2025-04-28: 1015.37; 2025-04-29: 1015.37; 2025-04-30: 1015.37; 2025-05-01: 1015.37; 2025-05-02: 1015.37; 2025-05-03: 1015.37; 2025-05-04: 1015.37; 2025-05-05: 1015.37; 2025-05-06: 1015.37; 2025-05-07: 1015.37; 2025-05-08: 1015.37; 2025-05-09: 1015.37; 2025-05-10: 1015.37; 2025-05-11: 1015.37; 2025-05-12: 1015.37; 2025-05-13: 1015.37; 2025-05-14: 1015.37; 2025-05-15: 1015.37; 2025-05-16: 1015.37; 2025-05-17: 1015.37; 2025-05-18: 1015.37; 2025-05-19: 1015.37; 2025-05-20: 1015.37; 2025-05-21: 1015.37; 2025-05-22: 1015.37; 2025-05-23: 1015.37; 2025-05-24: 1015.37; 2025-05-25: 1015.37; 2025-05-26: 1015.37; 2025-05-27: 1015.37; 2025-05-28: 1015.37; 2025-05-29: 1015.37; 2025-05-30: 1015.37; 2025-05-31: 1015.37; 2025-06-01: 1015.37; 2025-06-02: 1015.37; 2025-06-03: 1015.37; 2025-06-04: 1015.37; 2025-06-05: 1015.37; 2025-06-06: 1015.37; 2025-06-07: 1015.37; 2025-06-08: 1015.37; 2025-06-09: 1015.37; 2025-06-10: 1015.37; 2025-06-11: 1015.37; 2025-06-12: 1015.37; 2025-06-13: 1015.37; 2025-06-14: 1015.37; 2025-06-15: 1015.37; 2025-06-16: 1015.37; 2025-06-17: 1015.37; 2025-06-18: 1015.37; 2025-06-19: 1015.37; 2025-06-20: 1015.37; 2025-06-21: 1015.37; 2025-06-22: 1015.37; 2025-06-23: 1015.37; 2025-06-24: 1015.37; 2025-06-25: 1015.37; 2025-06-26: 1015.37; 2025-06-27: 1015.37; 2025-06-28: 1015.37; 2025-06-29: 1015.37; 2025-06-30: 1015.37; 2025-07-01: 1015.37; 2025-07-02: 1015.37; 2025-07-03: 1015.37; 2025-07-04: 1015.37; 2025-07-05: 1015.37; 2025-07-06: 1015.37; 2025-07-07: 1015.37; 2025-07-08: 1015.37; 2025-07-09: 1015.37; 2025-07-10: 1015.37; 2025-07-11: 1015.37; 2025-07-12: 1015.37; 2025-07-13: 1015.37; 2025-07-14: 1015.37; 2025-07-15: 1015.37; 2025-07-16: 1015.37; 2025-07-17: 1015.37; 2025-07-18: 1015.37; 2025-07-19: 1015.37; 2025-07-20: 1015.37; 2025-07-21: 1015.37; 2025-07-22: 1015.37; 2025-07-23: 1015.37; 2025-07-24: 1015.37; 2025-07-25: 1015.37; 2025-07-26: 1015.37; 2025-07-27: 1015.37; 2025-07-28: 1015.37; 2025-07-29: 1015.37; 2025-07-30: 1015.37; 2025-07-31: 1015.37; 2025-08-01: 1015.37; 2025-08-02: 1015.37; 2025-08-03: 1015.37; 2025-08-04: 1015.37; 2025-08-05: 1015.37; 2025-08-06: 1015.37; 2025-08-07: 1015.37; 2025-08-08: 1015.37; 2025-08-09: 1015.37; 2025-08-10: 1015.37; 2025-08-11: 1015.37; 2025-08-12: 1015.37; 2025-08-13: 1015.37; 2025-08-15: 1015.37
426 | CTPI050050 | AG Piping & Support Erection works incl NDT - Utility Water Area | 2024-10-16 | 2025-01-07 | 12296.21 | 12460.23 | 1753 | AGPI | 2024-10-16: 8.9; 2024-10-17: 26.7; 2024-10-18: 26.7; 2024-10-19: 44.5; 2024-10-20: 62.3; 2024-10-21: 80.1; 2024-10-22: 97.9; 2024-10-23: 115.7; 2024-10-24: 151.3; 2024-10-25: 151.3; 2024-10-26: 204.7; 2024-10-27: 258.1; 2024-10-28: 311.51; 2024-10-29: 364.91; 2024-10-30: 418.31; 2024-10-31: 471.71; 2024-11-01: 471.71; 2024-11-02: 569.61; 2024-11-03: 712.01; 2024-11-04: 854.42; 2024-11-05: 996.82; 2024-11-06: 1139.22; 2024-11-07: 1281.62; 2024-11-08: 1281.62; 2024-11-09: 1424.03; 2024-11-10: 1628.73; 2024-11-11: 1895.73; 2024-11-12: 2162.74; 2024-11-13: 2429.74; 2024-11-14: 2696.75; 2024-11-15: 2696.75; 2024-11-16: 2963.75; 2024-11-17: 3230.76; 2024-11-18: 3568.97; 2024-11-19: 3978.37; 2024-11-20: 4387.78; 2024-11-21: 4797.19; 2024-11-22: 4797.19; 2024-11-23: 5206.6; 2024-11-24: 5616; 2024-11-25: 6025.41; 2024-11-26: 6434.82; 2024-11-27: 6844.23; 2024-11-28: 7253.63; 2024-11-29: 7253.63; 2024-11-30: 7663.04; 2024-12-01: 8072.45; 2024-12-02: 8481.86; 2024-12-03: 8891.26; 2024-12-04: 9229.47; 2024-12-05: 9496.47; 2024-12-06: 9496.47; 2024-12-07: 9763.48; 2024-12-08: 10030.48; 2024-12-09: 10297.49; 2024-12-10: 10564.49; 2024-12-11: 10831.5; 2024-12-12: 11036.2; 2024-12-13: 11036.2; 2024-12-14: 11178.6; 2024-12-15: 11321.01; 2024-12-16: 11463.41; 2024-12-17: 11605.81; 2024-12-18: 11748.22; 2024-12-19: 11890.62; 2024-12-20: 11890.62; 2024-12-21: 11988.52; 2024-12-22: 12041.92; 2024-12-23: 12095.32; 2024-12-24: 12148.72; 2024-12-25: 12202.12; 2024-12-26: 12255.52; 2024-12-27: 12255.52; 2024-12-28: 12308.93; 2024-12-29: 12344.53; 2024-12-30: 12362.33; 2024-12-31: 12380.13; 2025-01-01: 12380.13; 2025-01-02: 12397.93; 2025-01-03: 12397.93; 2025-01-04: 12415.73; 2025-01-05: 12433.53; 2025-01-06: 12451.33; 2025-01-07: 12460.23; 2025-01-08: 12460.23; 2025-01-09: 12460.23; 2025-01-10: 12460.23; 2025-01-11: 12460.23; 2025-01-12: 12460.23; 2025-01-13: 12460.23; 2025-01-14: 12460.23; 2025-01-15: 12460.23; 2025-01-16: 12460.23; 2025-01-17: 12460.23; 2025-01-18: 12460.23; 2025-01-19: 12460.23; 2025-01-20: 12460.23; 2025-01-21: 12460.23; 2025-01-22: 12460.23; 2025-01-23: 12460.23; 2025-01-24: 12460.23; 2025-01-25: 12460.23; 2025-01-26: 12460.23; 2025-01-27: 12460.23; 2025-01-28: 12460.23; 2025-01-29: 12460.23; 2025-01-30: 12460.23; 2025-01-31: 12460.23; 2025-02-01: 12460.23; 2025-02-02: 12460.23; 2025-02-03: 12460.23; 2025-02-04: 12460.23; 2025-02-05: 12460.23; 2025-02-06: 12460.23; 2025-02-07: 12460.23; 2025-02-08: 12460.23; 2025-02-09: 12460.23; 2025-02-10: 12460.23; 2025-02-11: 12460.23; 2025-02-12: 12460.23; 2025-02-13: 12460.23; 2025-02-14: 12460.23; 2025-02-15: 12460.23; 2025-02-16: 12460.23; 2025-02-17: 12460.23; 2025-02-18: 12460.23; 2025-02-19: 12460.23; 2025-02-20: 12460.23; 2025-02-21: 12460.23; 2025-02-22: 12460.23; 2025-02-23: 12460.23; 2025-02-24: 12460.23; 2025-02-25: 12460.23; 2025-02-26: 12460.23; 2025-02-27: 12460.23; 2025-02-28: 12460.23; 2025-03-01: 12460.23; 2025-03-02: 12460.23; 2025-03-03: 12460.23; 2025-03-04: 12460.23; 2025-03-05: 12460.23; 2025-03-06: 12460.23; 2025-03-07: 12460.23; 2025-03-08: 12460.23; 2025-03-09: 12460.23; 2025-03-10: 12460.23; 2025-03-11: 12460.23; 2025-03-12: 12460.23; 2025-03-13: 12460.23; 2025-03-14: 12460.23; 2025-03-15: 12460.23; 2025-03-16: 12460.23; 2025-03-17: 12460.23; 2025-03-18: 12460.23; 2025-03-19: 12460.23; 2025-03-20: 12460.23; 2025-03-21: 12460.23; 2025-03-22: 12460.23; 2025-03-23: 12460.23; 2025-03-24: 12460.23; 2025-03-25: 12460.23; 2025-03-26: 12460.23; 2025-03-27: 12460.23; 2025-03-28: 12460.23; 2025-03-29: 12460.23; 2025-03-30: 12460.23; 2025-03-31: 12460.23; 2025-04-01: 12460.23; 2025-04-02: 12460.23; 2025-04-03: 12460.23; 2025-04-04: 12460.23; 2025-04-05: 12460.23; 2025-04-06: 12460.23; 2025-04-07: 12460.23; 2025-04-08: 12460.23; 2025-04-09: 12460.23; 2025-04-10: 12460.23; 2025-04-11: 12460.23; 2025-04-12: 12460.23; 2025-04-13: 12460.23; 2025-04-14: 12460.23; 2025-04-15: 12460.23; 2025-04-16: 12460.23; 2025-04-17: 12460.23; 2025-04-18: 12460.23; 2025-04-19: 12460.23; 2025-04-20: 12460.23; 2025-04-21: 12460.23; 2025-04-22: 12460.23; 2025-04-23: 12460.23; 2025-04-24: 12460.23; 2025-04-25: 12460.23; 2025-04-26: 12460.23; 2025-04-27: 12460.23; 2025-04-28: 12460.23; 2025-04-29: 12460.23; 2025-04-30: 12460.23; 2025-05-01: 12460.23; 2025-05-02: 12460.23; 2025-05-03: 12460.23; 2025-05-04: 12460.23; 2025-05-05: 12460.23; 2025-05-06: 12460.23; 2025-05-07: 12460.23; 2025-05-08: 12460.23; 2025-05-09: 12460.23; 2025-05-10: 12460.23; 2025-05-11: 12460.23; 2025-05-12: 12460.23; 2025-05-13: 12460.23; 2025-05-14: 12460.23; 2025-05-15: 12460.23; 2025-05-16: 12460.23; 2025-05-17: 12460.23; 2025-05-18: 12460.23; 2025-05-19: 12460.23; 2025-05-20: 12460.23; 2025-05-21: 12460.23; 2025-05-22: 12460.23; 2025-05-23: 12460.23; 2025-05-24: 12460.23; 2025-05-25: 12460.23; 2025-05-26: 12460.23; 2025-05-27: 12460.23; 2025-05-28: 12460.23; 2025-05-29: 12460.23; 2025-05-30: 12460.23; 2025-05-31: 12460.23; 2025-06-01: 12460.23; 2025-06-02: 12460.23; 2025-06-03: 12460.23; 2025-06-04: 12460.23; 2025-06-05: 12460.23; 2025-06-06: 12460.23; 2025-06-07: 12460.23; 2025-06-08: 12460.23; 2025-06-09: 12460.23; 2025-06-10: 12460.23; 2025-06-11: 12460.23; 2025-06-12: 12460.23; 2025-06-13: 12460.23; 2025-06-14: 12460.23; 2025-06-15: 12460.23; 2025-06-16: 12460.23; 2025-06-17: 12460.23; 2025-06-18: 12460.23; 2025-06-19: 12460.23; 2025-06-20: 12460.23; 2025-06-21: 12460.23; 2025-06-22: 12460.23; 2025-06-23: 12460.23; 2025-06-24: 12460.23; 2025-06-25: 12460.23; 2025-06-26: 12460.23; 2025-06-27: 12460.23; 2025-06-28: 12460.23; 2025-06-29: 12460.23; 2025-06-30: 12460.23; 2025-07-01: 12460.23; 2025-07-02: 12460.23; 2025-07-03: 12460.23; 2025-07-04: 12460.23; 2025-07-05: 12460.23; 2025-07-06: 12460.23; 2025-07-07: 12460.23; 2025-07-08: 12460.23; 2025-07-09: 12460.23; 2025-07-10: 12460.23; 2025-07-11: 12460.23; 2025-07-12: 12460.23; 2025-07-13: 12460.23; 2025-07-14: 12460.23; 2025-07-15: 12460.23; 2025-07-16: 12460.23; 2025-07-17: 12460.23; 2025-07-18: 12460.23; 2025-07-19: 12460.23; 2025-07-20: 12460.23; 2025-07-21: 12460.23; 2025-07-22: 12460.23; 2025-07-23: 12460.23; 2025-07-24: 12460.23; 2025-07-25: 12460.23; 2025-07-26: 12460.23; 2025-07-27: 12460.23; 2025-07-28: 12460.23; 2025-07-29: 12460.23; 2025-07-30: 12460.23; 2025-07-31: 12460.23; 2025-08-01: 12460.23; 2025-08-02: 12460.23; 2025-08-03: 12460.23; 2025-08-04: 12460.23; 2025-08-05: 12460.23; 2025-08-06: 12460.23; 2025-08-07: 12460.23; 2025-08-08: 12460.23; 2025-08-09: 12460.23; 2025-08-10: 12460.23; 2025-08-11: 12460.23; 2025-08-12: 12460.23; 2025-08-13: 12460.23; 2025-08-15: 12460.23
427 | CTPI050060 | AG Piping & Support Erection works incl NDT - Hot Oil Unit | 2024-10-22 | 2025-03-22 | 77379.6 | 78411.76 | 11220 | AGPI | 2024-10-22: 52.27; 2024-10-23: 117.62; 2024-10-24: 182.96; 2024-10-25: 182.96; 2024-10-26: 248.3; 2024-10-27: 313.65; 2024-10-28: 378.99; 2024-10-29: 444.33; 2024-10-30: 509.68; 2024-10-31: 575.02; 2024-11-01: 575.02; 2024-11-02: 640.36; 2024-11-03: 705.71; 2024-11-04: 771.05; 2024-11-05: 940.94; 2024-11-06: 1136.97; 2024-11-07: 1333; 2024-11-08: 1333; 2024-11-09: 1529.03; 2024-11-10: 1725.06; 2024-11-11: 1921.09; 2024-11-12: 2117.12; 2024-11-13: 2313.15; 2024-11-14: 2509.18; 2024-11-15: 2509.18; 2024-11-16: 2705.21; 2024-11-17: 2901.24; 2024-11-18: 3097.26; 2024-11-19: 3554.67; 2024-11-20: 4077.41; 2024-11-21: 4600.16; 2024-11-22: 4600.16; 2024-11-23: 5122.9; 2024-11-24: 5645.65; 2024-11-25: 6168.39; 2024-11-26: 6691.14; 2024-11-27: 7213.88; 2024-11-28: 7736.63; 2024-11-29: 7736.63; 2024-11-30: 8259.37; 2024-12-01: 8782.12; 2024-12-02: 9304.86; 2024-12-03: 10193.53; 2024-12-04: 11173.68; 2024-12-05: 12153.82; 2024-12-06: 12153.82; 2024-12-07: 13133.97; 2024-12-08: 14114.12; 2024-12-09: 15094.26; 2024-12-10: 16074.41; 2024-12-11: 17054.56; 2024-12-12: 18034.7; 2024-12-13: 18034.7; 2024-12-14: 19014.85; 2024-12-15: 19995; 2024-12-16: 20975.15; 2024-12-17: 22373.49; 2024-12-18: 23876.38; 2024-12-19: 25379.27; 2024-12-20: 25379.27; 2024-12-21: 26882.17; 2024-12-22: 28385.06; 2024-12-23: 29887.95; 2024-12-24: 31390.84; 2024-12-25: 32893.73; 2024-12-26: 34396.63; 2024-12-27: 34396.63; 2024-12-28: 35899.52; 2024-12-29: 37402.41; 2024-12-30: 38905.3; 2024-12-31: 40408.19; 2025-01-01: 40408.19; 2025-01-02: 41911.09; 2025-01-03: 41911.09; 2025-01-04: 43413.98; 2025-01-05: 44916.87; 2025-01-06: 46419.76; 2025-01-07: 47922.65; 2025-01-08: 49425.55; 2025-01-09: 50928.44; 2025-01-10: 50928.44; 2025-01-11: 52431.33; 2025-01-12: 52431.33; 2025-01-13: 53934.22; 2025-01-14: 55437.11; 2025-01-15: 56940.01; 2025-01-16: 58024.7; 2025-01-17: 58024.7; 2025-01-18: 59004.85; 2025-01-19: 59985; 2025-01-20: 60965.14; 2025-01-21: 61945.29; 2025-01-22: 62925.44; 2025-01-23: 63905.59; 2025-01-24: 63905.59; 2025-01-25: 64885.73; 2025-01-26: 65865.88; 2025-01-27: 66846.03; 2025-01-28: 67826.17; 2025-01-29: 68806.32; 2025-01-30: 69420.55; 2025-01-31: 69420.55; 2025-02-01: 69943.29; 2025-02-02: 70466.04; 2025-02-03: 70988.78; 2025-02-04: 71511.53; 2025-02-05: 72034.27; 2025-02-06: 72557.02; 2025-02-07: 72557.02; 2025-02-08: 73079.76; 2025-02-09: 73602.51; 2025-02-10: 74125.25; 2025-02-11: 74648; 2025-02-12: 75170.74; 2025-02-13: 75432.11; 2025-02-14: 75432.11; 2025-02-15: 75628.14; 2025-02-16: 75824.17; 2025-02-17: 76020.2; 2025-02-18: 76216.23; 2025-02-19: 76412.26; 2025-02-20: 76608.29; 2025-02-21: 76608.29; 2025-02-22: 76804.32; 2025-02-23: 77000.35; 2025-02-24: 77196.38; 2025-02-25: 77392.41; 2025-02-26: 77588.44; 2025-02-27: 77679.92; 2025-02-28: 77679.92; 2025-03-01: 77719.12; 2025-03-02: 77758.33; 2025-03-03: 77797.54; 2025-03-04: 77836.74; 2025-03-05: 77875.95; 2025-03-06: 77915.15; 2025-03-07: 77915.15; 2025-03-08: 77954.36; 2025-03-09: 77993.56; 2025-03-10: 78032.77; 2025-03-11: 78071.98; 2025-03-12: 78111.18; 2025-03-13: 78150.39; 2025-03-14: 78150.39; 2025-03-15: 78189.59; 2025-03-16: 78228.8; 2025-03-17: 78268.01; 2025-03-18: 78307.21; 2025-03-19: 78346.42; 2025-03-20: 78385.62; 2025-03-21: 78385.62; 2025-03-22: 78411.76; 2025-03-23: 78411.76; 2025-03-24: 78411.76; 2025-03-25: 78411.76; 2025-03-26: 78411.76; 2025-03-27: 78411.76; 2025-03-28: 78411.76; 2025-03-29: 78411.76; 2025-03-30: 78411.76; 2025-03-31: 78411.76; 2025-04-01: 78411.76; 2025-04-02: 78411.76; 2025-04-03: 78411.76; 2025-04-04: 78411.76; 2025-04-05: 78411.76; 2025-04-06: 78411.76; 2025-04-07: 78411.76; 2025-04-08: 78411.76; 2025-04-09: 78411.76; 2025-04-10: 78411.76; 2025-04-11: 78411.76; 2025-04-12: 78411.76; 2025-04-13: 78411.76; 2025-04-14: 78411.76; 2025-04-15: 78411.76; 2025-04-16: 78411.76; 2025-04-17: 78411.76; 2025-04-18: 78411.76; 2025-04-19: 78411.76; 2025-04-20: 78411.76; 2025-04-21: 78411.76; 2025-04-22: 78411.76; 2025-04-23: 78411.76; 2025-04-24: 78411.76; 2025-04-25: 78411.76; 2025-04-26: 78411.76; 2025-04-27: 78411.76; 2025-04-28: 78411.76; 2025-04-29: 78411.76; 2025-04-30: 78411.76; 2025-05-01: 78411.76; 2025-05-02: 78411.76; 2025-05-03: 78411.76; 2025-05-04: 78411.76; 2025-05-05: 78411.76; 2025-05-06: 78411.76; 2025-05-07: 78411.76; 2025-05-08: 78411.76; 2025-05-09: 78411.76; 2025-05-10: 78411.76; 2025-05-11: 78411.76; 2025-05-12: 78411.76; 2025-05-13: 78411.76; 2025-05-14: 78411.76; 2025-05-15: 78411.76; 2025-05-16: 78411.76; 2025-05-17: 78411.76; 2025-05-18: 78411.76; 2025-05-19: 78411.76; 2025-05-20: 78411.76; 2025-05-21: 78411.76; 2025-05-22: 78411.76; 2025-05-23: 78411.76; 2025-05-24: 78411.76; 2025-05-25: 78411.76; 2025-05-26: 78411.76; 2025-05-27: 78411.76; 2025-05-28: 78411.76; 2025-05-29: 78411.76; 2025-05-30: 78411.76; 2025-05-31: 78411.76; 2025-06-01: 78411.76; 2025-06-02: 78411.76; 2025-06-03: 78411.76; 2025-06-04: 78411.76; 2025-06-05: 78411.76; 2025-06-06: 78411.76; 2025-06-07: 78411.76; 2025-06-08: 78411.76; 2025-06-09: 78411.76; 2025-06-10: 78411.76; 2025-06-11: 78411.76; 2025-06-12: 78411.76; 2025-06-13: 78411.76; 2025-06-14: 78411.76; 2025-06-15: 78411.76; 2025-06-16: 78411.76; 2025-06-17: 78411.76; 2025-06-18: 78411.76; 2025-06-19: 78411.76; 2025-06-20: 78411.76; 2025-06-21: 78411.76; 2025-06-22: 78411.76; 2025-06-23: 78411.76; 2025-06-24: 78411.76; 2025-06-25: 78411.76; 2025-06-26: 78411.76; 2025-06-27: 78411.76; 2025-06-28: 78411.76; 2025-06-29: 78411.76; 2025-06-30: 78411.76; 2025-07-01: 78411.76; 2025-07-02: 78411.76; 2025-07-03: 78411.76; 2025-07-04: 78411.76; 2025-07-05: 78411.76; 2025-07-06: 78411.76; 2025-07-07: 78411.76; 2025-07-08: 78411.76; 2025-07-09: 78411.76; 2025-07-10: 78411.76; 2025-07-11: 78411.76; 2025-07-12: 78411.76; 2025-07-13: 78411.76; 2025-07-14: 78411.76; 2025-07-15: 78411.76; 2025-07-16: 78411.76; 2025-07-17: 78411.76; 2025-07-18: 78411.76; 2025-07-19: 78411.76; 2025-07-20: 78411.76; 2025-07-21: 78411.76; 2025-07-22: 78411.76; 2025-07-23: 78411.76; 2025-07-24: 78411.76; 2025-07-25: 78411.76; 2025-07-26: 78411.76; 2025-07-27: 78411.76; 2025-07-28: 78411.76; 2025-07-29: 78411.76; 2025-07-30: 78411.76; 2025-07-31: 78411.76; 2025-08-01: 78411.76; 2025-08-02: 78411.76; 2025-08-03: 78411.76; 2025-08-04: 78411.76; 2025-08-05: 78411.76; 2025-08-06: 78411.76; 2025-08-07: 78411.76; 2025-08-08: 78411.76; 2025-08-09: 78411.76; 2025-08-10: 78411.76; 2025-08-11: 78411.76; 2025-08-12: 78411.76; 2025-08-13: 78411.76; 2025-08-15: 78411.76
428 | CTPI050200 | AG Piping & Support Erection works incl NDT - Fire Water & Diesel Area | 2024-10-22 | 2025-01-14 | 42517.3 | 43084.44 | 6176 | AGPI | 2024-10-22: 18.46; 2024-10-23: 80.01; 2024-10-24: 141.56; 2024-10-25: 141.56; 2024-10-26: 203.11; 2024-10-27: 264.66; 2024-10-28: 326.21; 2024-10-29: 387.76; 2024-10-30: 486.24; 2024-10-31: 670.89; 2024-11-01: 670.89; 2024-11-02: 855.53; 2024-11-03: 1040.18; 2024-11-04: 1224.83; 2024-11-05: 1409.48; 2024-11-06: 1594.12; 2024-11-07: 1871.1; 2024-11-08: 1871.1; 2024-11-09: 2363.49; 2024-11-10: 2855.88; 2024-11-11: 3348.28; 2024-11-12: 3840.67; 2024-11-13: 4333.06; 2024-11-14: 4825.46; 2024-11-15: 4825.46; 2024-11-16: 5447.1; 2024-11-17: 6370.34; 2024-11-18: 7293.58; 2024-11-19: 8216.82; 2024-11-20: 9140.06; 2024-11-21: 10063.29; 2024-11-22: 10063.29; 2024-11-23: 10986.53; 2024-11-24: 12057.49; 2024-11-25: 13473.12; 2024-11-26: 14888.75; 2024-11-27: 16304.38; 2024-11-28: 17720.01; 2024-11-29: 17720.01; 2024-11-30: 19135.64; 2024-12-01: 20551.28; 2024-12-02: 21966.91; 2024-12-03: 23382.54; 2024-12-04: 24798.17; 2024-12-05: 26213.8; 2024-12-06: 26213.8; 2024-12-07: 27629.43; 2024-12-08: 29045.06; 2024-12-09: 30460.7; 2024-12-10: 31728.61; 2024-12-11: 32651.85; 2024-12-12: 33575.08; 2024-12-13: 33575.08; 2024-12-14: 34498.32; 2024-12-15: 35421.56; 2024-12-16: 36344.8; 2024-12-17: 37268.04; 2024-12-18: 38062.02; 2024-12-19: 38554.41; 2024-12-20: 38554.41; 2024-12-21: 39046.81; 2024-12-22: 39539.2; 2024-12-23: 40031.6; 2024-12-24: 40523.99; 2024-12-25: 41016.38; 2024-12-26: 41416.45; 2024-12-27: 41416.45; 2024-12-28: 41601.1; 2024-12-29: 41785.75; 2024-12-30: 41970.39; 2024-12-31: 42155.04; 2025-01-01: 42155.04; 2025-01-02: 42339.69; 2025-01-03: 42339.69; 2025-01-04: 42524.34; 2025-01-05: 42672.06; 2025-01-06: 42733.6; 2025-01-07: 42795.15; 2025-01-08: 42856.7; 2025-01-09: 42918.25; 2025-01-10: 42918.25; 2025-01-11: 42979.8; 2025-01-12: 42979.8; 2025-01-13: 43041.35; 2025-01-14: 43084.44; 2025-01-15: 43084.44; 2025-01-16: 43084.44; 2025-01-17: 43084.44; 2025-01-18: 43084.44; 2025-01-19: 43084.44; 2025-01-20: 43084.44; 2025-01-21: 43084.44; 2025-01-22: 43084.44; 2025-01-23: 43084.44; 2025-01-24: 43084.44; 2025-01-25: 43084.44; 2025-01-26: 43084.44; 2025-01-27: 43084.44; 2025-01-28: 43084.44; 2025-01-29: 43084.44; 2025-01-30: 43084.44; 2025-01-31: 43084.44; 2025-02-01: 43084.44; 2025-02-02: 43084.44; 2025-02-03: 43084.44; 2025-02-04: 43084.44; 2025-02-05: 43084.44; 2025-02-06: 43084.44; 2025-02-07: 43084.44; 2025-02-08: 43084.44; 2025-02-09: 43084.44; 2025-02-10: 43084.44; 2025-02-11: 43084.44; 2025-02-12: 43084.44; 2025-02-13: 43084.44; 2025-02-14: 43084.44; 2025-02-15: 43084.44; 2025-02-16: 43084.44; 2025-02-17: 43084.44; 2025-02-18: 43084.44; 2025-02-19: 43084.44; 2025-02-20: 43084.44; 2025-02-21: 43084.44; 2025-02-22: 43084.44; 2025-02-23: 43084.44; 2025-02-24: 43084.44; 2025-02-25: 43084.44; 2025-02-26: 43084.44; 2025-02-27: 43084.44; 2025-02-28: 43084.44; 2025-03-01: 43084.44; 2025-03-02: 43084.44; 2025-03-03: 43084.44; 2025-03-04: 43084.44; 2025-03-05: 43084.44; 2025-03-06: 43084.44; 2025-03-07: 43084.44; 2025-03-08: 43084.44; 2025-03-09: 43084.44; 2025-03-10: 43084.44; 2025-03-11: 43084.44; 2025-03-12: 43084.44; 2025-03-13: 43084.44; 2025-03-14: 43084.44; 2025-03-15: 43084.44; 2025-03-16: 43084.44; 2025-03-17: 43084.44; 2025-03-18: 43084.44; 2025-03-19: 43084.44; 2025-03-20: 43084.44; 2025-03-21: 43084.44; 2025-03-22: 43084.44; 2025-03-23: 43084.44; 2025-03-24: 43084.44; 2025-03-25: 43084.44; 2025-03-26: 43084.44; 2025-03-27: 43084.44; 2025-03-28: 43084.44; 2025-03-29: 43084.44; 2025-03-30: 43084.44; 2025-03-31: 43084.44; 2025-04-01: 43084.44; 2025-04-02: 43084.44; 2025-04-03: 43084.44; 2025-04-04: 43084.44; 2025-04-05: 43084.44; 2025-04-06: 43084.44; 2025-04-07: 43084.44; 2025-04-08: 43084.44; 2025-04-09: 43084.44; 2025-04-10: 43084.44; 2025-04-11: 43084.44; 2025-04-12: 43084.44; 2025-04-13: 43084.44; 2025-04-14: 43084.44; 2025-04-15: 43084.44; 2025-04-16: 43084.44; 2025-04-17: 43084.44; 2025-04-18: 43084.44; 2025-04-19: 43084.44; 2025-04-20: 43084.44; 2025-04-21: 43084.44; 2025-04-22: 43084.44; 2025-04-23: 43084.44; 2025-04-24: 43084.44; 2025-04-25: 43084.44; 2025-04-26: 43084.44; 2025-04-27: 43084.44; 2025-04-28: 43084.44; 2025-04-29: 43084.44; 2025-04-30: 43084.44; 2025-05-01: 43084.44; 2025-05-02: 43084.44; 2025-05-03: 43084.44; 2025-05-04: 43084.44; 2025-05-05: 43084.44; 2025-05-06: 43084.44; 2025-05-07: 43084.44; 2025-05-08: 43084.44; 2025-05-09: 43084.44; 2025-05-10: 43084.44; 2025-05-11: 43084.44; 2025-05-12: 43084.44; 2025-05-13: 43084.44; 2025-05-14: 43084.44; 2025-05-15: 43084.44; 2025-05-16: 43084.44; 2025-05-17: 43084.44; 2025-05-18: 43084.44; 2025-05-19: 43084.44; 2025-05-20: 43084.44; 2025-05-21: 43084.44; 2025-05-22: 43084.44; 2025-05-23: 43084.44; 2025-05-24: 43084.44; 2025-05-25: 43084.44; 2025-05-26: 43084.44; 2025-05-27: 43084.44; 2025-05-28: 43084.44; 2025-05-29: 43084.44; 2025-05-30: 43084.44; 2025-05-31: 43084.44; 2025-06-01: 43084.44; 2025-06-02: 43084.44; 2025-06-03: 43084.44; 2025-06-04: 43084.44; 2025-06-05: 43084.44; 2025-06-06: 43084.44; 2025-06-07: 43084.44; 2025-06-08: 43084.44; 2025-06-09: 43084.44; 2025-06-10: 43084.44; 2025-06-11: 43084.44; 2025-06-12: 43084.44; 2025-06-13: 43084.44; 2025-06-14: 43084.44; 2025-06-15: 43084.44; 2025-06-16: 43084.44; 2025-06-17: 43084.44; 2025-06-18: 43084.44; 2025-06-19: 43084.44; 2025-06-20: 43084.44; 2025-06-21: 43084.44; 2025-06-22: 43084.44; 2025-06-23: 43084.44; 2025-06-24: 43084.44; 2025-06-25: 43084.44; 2025-06-26: 43084.44; 2025-06-27: 43084.44; 2025-06-28: 43084.44; 2025-06-29: 43084.44; 2025-06-30: 43084.44; 2025-07-01: 43084.44; 2025-07-02: 43084.44; 2025-07-03: 43084.44; 2025-07-04: 43084.44; 2025-07-05: 43084.44; 2025-07-06: 43084.44; 2025-07-07: 43084.44; 2025-07-08: 43084.44; 2025-07-09: 43084.44; 2025-07-10: 43084.44; 2025-07-11: 43084.44; 2025-07-12: 43084.44; 2025-07-13: 43084.44; 2025-07-14: 43084.44; 2025-07-15: 43084.44; 2025-07-16: 43084.44; 2025-07-17: 43084.44; 2025-07-18: 43084.44; 2025-07-19: 43084.44; 2025-07-20: 43084.44; 2025-07-21: 43084.44; 2025-07-22: 43084.44; 2025-07-23: 43084.44; 2025-07-24: 43084.44; 2025-07-25: 43084.44; 2025-07-26: 43084.44; 2025-07-27: 43084.44; 2025-07-28: 43084.44; 2025-07-29: 43084.44; 2025-07-30: 43084.44; 2025-07-31: 43084.44; 2025-08-01: 43084.44; 2025-08-02: 43084.44; 2025-08-03: 43084.44; 2025-08-04: 43084.44; 2025-08-05: 43084.44; 2025-08-06: 43084.44; 2025-08-07: 43084.44; 2025-08-08: 43084.44; 2025-08-09: 43084.44; 2025-08-10: 43084.44; 2025-08-11: 43084.44; 2025-08-12: 43084.44; 2025-08-13: 43084.44; 2025-08-15: 43084.44
429 | CTPI050080 | AG Piping & Support Erection works incl NDT - Inlet Separator and Fuel Gas | 2024-10-28 | 12-Feb-25 | 42717.6 | 43287.41 | 6147 | AGPI | 2024-10-28: 24.05; 2024-10-29: 72.15; 2024-10-30: 120.24; 2024-10-31: 168.34; 2024-11-01: 168.34; 2024-11-02: 216.44; 2024-11-03: 264.53; 2024-11-04: 312.63; 2024-11-05: 360.73; 2024-11-06: 408.83; 2024-11-07: 505.02; 2024-11-08: 505.02; 2024-11-09: 649.31; 2024-11-10: 793.6; 2024-11-11: 937.89; 2024-11-12: 1082.19; 2024-11-13: 1226.48; 2024-11-14: 1370.77; 2024-11-15: 1370.77; 2024-11-16: 1515.06; 2024-11-17: 1659.35; 2024-11-18: 1923.88; 2024-11-19: 2308.66; 2024-11-20: 2693.44; 2024-11-21: 3078.22; 2024-11-22: 3078.22; 2024-11-23: 3462.99; 2024-11-24: 3847.77; 2024-11-25: 4232.55; 2024-11-26: 4617.32; 2024-11-27: 5002.1; 2024-11-28: 5555.22; 2024-11-29: 5555.22; 2024-11-30: 6276.67; 2024-12-01: 6998.13; 2024-12-02: 7719.59; 2024-12-03: 8441.04; 2024-12-04: 9162.5; 2024-12-05: 9883.96; 2024-12-06: 9883.96; 2024-12-07: 10605.41; 2024-12-08: 11326.87; 2024-12-09: 12240.72; 2024-12-10: 13346.95; 2024-12-11: 14453.18; 2024-12-12: 15559.42; 2024-12-13: 15559.42; 2024-12-14: 16665.65; 2024-12-15: 17771.89; 2024-12-16: 18878.12; 2024-12-17: 19984.35; 2024-12-18: 21090.59; 2024-12-19: 22196.82; 2024-12-20: 22196.82; 2024-12-21: 23303.05; 2024-12-22: 24409.29; 2024-12-23: 25515.52; 2024-12-24: 26621.76; 2024-12-25: 27727.99; 2024-12-26: 28834.22; 2024-12-27: 28834.22; 2024-12-28: 29940.46; 2024-12-29: 31046.69; 2024-12-30: 31960.54; 2024-12-31: 32681.99; 2025-01-01: 32681.99; 2025-01-02: 33403.45; 2025-01-03: 33403.45; 2025-01-04: 34124.91; 2025-01-05: 34846.36; 2025-01-06: 35567.82; 2025-01-07: 36289.28; 2025-01-08: 37010.73; 2025-01-09: 37732.19; 2025-01-10: 37732.19; 2025-01-11: 38285.31; 2025-01-12: 38285.31; 2025-01-13: 38670.08; 2025-01-14: 39054.86; 2025-01-15: 39439.64; 2025-01-16: 39824.41; 2025-01-17: 39824.41; 2025-01-18: 40209.19; 2025-01-19: 40593.97; 2025-01-20: 40978.75; 2025-01-21: 41363.52; 2025-01-22: 41628.06; 2025-01-23: 41772.35; 2025-01-24: 41772.35; 2025-01-25: 41916.64; 2025-01-26: 42060.93; 2025-01-27: 42205.22; 2025-01-28: 42349.51; 2025-01-29: 42493.8; 2025-01-30: 42638.1; 2025-01-31: 42638.1; 2025-02-01: 42782.39; 2025-02-02: 42878.58; 2025-02-03: 42926.68; 2025-02-04: 42974.78; 2025-02-05: 43022.87; 2025-02-06: 43070.97; 2025-02-07: 43070.97; 2025-02-08: 43119.07; 2025-02-09: 43167.16; 2025-02-10: 43215.26; 2025-02-11: 43263.36; 2025-02-12: 43287.41; 2025-02-13: 43287.41; 2025-02-14: 43287.41; 2025-02-15: 43287.41; 2025-02-16: 43287.41; 2025-02-17: 43287.41; 2025-02-18: 43287.41; 2025-02-19: 43287.41; 2025-02-20: 43287.41; 2025-02-21: 43287.41; 2025-02-22: 43287.41; 2025-02-23: 43287.41; 2025-02-24: 43287.41; 2025-02-25: 43287.41; 2025-02-26: 43287.41; 2025-02-27: 43287.41; 2025-02-28: 43287.41; 2025-03-01: 43287.41; 2025-03-02: 43287.41; 2025-03-03: 43287.41; 2025-03-04: 43287.41; 2025-03-05: 43287.41; 2025-03-06: 43287.41; 2025-03-07: 43287.41; 2025-03-08: 43287.41; 2025-03-09: 43287.41; 2025-03-10: 43287.41; 2025-03-11: 43287.41; 2025-03-12: 43287.41; 2025-03-13: 43287.41; 2025-03-14: 43287.41; 2025-03-15: 43287.41; 2025-03-16: 43287.41; 2025-03-17: 43287.41; 2025-03-18: 43287.41; 2025-03-19: 43287.41; 2025-03-20: 43287.41; 2025-03-21: 43287.41; 2025-03-22: 43287.41; 2025-03-23: 43287.41; 2025-03-24: 43287.41; 2025-03-25: 43287.41; 2025-03-26: 43287.41; 2025-03-27: 43287.41; 2025-03-28: 43287.41; 2025-03-29: 43287.41; 2025-03-30: 43287.41; 2025-03-31: 43287.41; 2025-04-01: 43287.41; 2025-04-02: 43287.41; 2025-04-03: 43287.41; 2025-04-04: 43287.41; 2025-04-05: 43287.41; 2025-04-06: 43287.41; 2025-04-07: 43287.41; 2025-04-08: 43287.41; 2025-04-09: 43287.41; 2025-04-10: 43287.41; 2025-04-11: 43287.41; 2025-04-12: 43287.41; 2025-04-13: 43287.41; 2025-04-14: 43287.41; 2025-04-15: 43287.41; 2025-04-16: 43287.41; 2025-04-17: 43287.41; 2025-04-18: 43287.41; 2025-04-19: 43287.41; 2025-04-20: 43287.41; 2025-04-21: 43287.41; 2025-04-22: 43287.41; 2025-04-23: 43287.41; 2025-04-24: 43287.41; 2025-04-25: 43287.41; 2025-04-26: 43287.41; 2025-04-27: 43287.41; 2025-04-28: 43287.41; 2025-04-29: 43287.41; 2025-04-30: 43287.41; 2025-05-01: 43287.41; 2025-05-02: 43287.41; 2025-05-03: 43287.41; 2025-05-04: 43287.41; 2025-05-05: 43287.41; 2025-05-06: 43287.41; 2025-05-07: 43287.41; 2025-05-08: 43287.41; 2025-05-09: 43287.41; 2025-05-10: 43287.41; 2025-05-11: 43287.41; 2025-05-12: 43287.41; 2025-05-13: 43287.41; 2025-05-14: 43287.41; 2025-05-15: 43287.41; 2025-05-16: 43287.41; 2025-05-17: 43287.41; 2025-05-18: 43287.41; 2025-05-19: 43287.41; 2025-05-20: 43287.41; 2025-05-21: 43287.41; 2025-05-22: 43287.41; 2025-05-23: 43287.41; 2025-05-24: 43287.41; 2025-05-25: 43287.41; 2025-05-26: 43287.41; 2025-05-27: 43287.41; 2025-05-28: 43287.41; 2025-05-29: 43287.41; 2025-05-30: 43287.41; 2025-05-31: 43287.41; 2025-06-01: 43287.41; 2025-06-02: 43287.41; 2025-06-03: 43287.41; 2025-06-04: 43287.41; 2025-06-05: 43287.41; 2025-06-06: 43287.41; 2025-06-07: 43287.41; 2025-06-08: 43287.41; 2025-06-09: 43287.41; 2025-06-10: 43287.41; 2025-06-11: 43287.41; 2025-06-12: 43287.41; 2025-06-13: 43287.41; 2025-06-14: 43287.41; 2025-06-15: 43287.41; 2025-06-16: 43287.41; 2025-06-17: 43287.41; 2025-06-18: 43287.41; 2025-06-19: 43287.41; 2025-06-20: 43287.41; 2025-06-21: 43287.41; 2025-06-22: 43287.41; 2025-06-23: 43287.41; 2025-06-24: 43287.41; 2025-06-25: 43287.41; 2025-06-26: 43287.41; 2025-06-27: 43287.41; 2025-06-28: 43287.41; 2025-06-29: 43287.41; 2025-06-30: 43287.41; 2025-07-01: 43287.41; 2025-07-02: 43287.41; 2025-07-03: 43287.41; 2025-07-04: 43287.41; 2025-07-05: 43287.41; 2025-07-06: 43287.41; 2025-07-07: 43287.41; 2025-07-08: 43287.41; 2025-07-09: 43287.41; 2025-07-10: 43287.41; 2025-07-11: 43287.41; 2025-07-12: 43287.41; 2025-07-13: 43287.41; 2025-07-14: 43287.41; 2025-07-15: 43287.41; 2025-07-16: 43287.41; 2025-07-17: 43287.41; 2025-07-18: 43287.41; 2025-07-19: 43287.41; 2025-07-20: 43287.41; 2025-07-21: 43287.41; 2025-07-22: 43287.41; 2025-07-23: 43287.41; 2025-07-24: 43287.41; 2025-07-25: 43287.41; 2025-07-26: 43287.41; 2025-07-27: 43287.41; 2025-07-28: 43287.41; 2025-07-29: 43287.41; 2025-07-30: 43287.41; 2025-07-31: 43287.41; 2025-08-01: 43287.41; 2025-08-02: 43287.41; 2025-08-03: 43287.41; 2025-08-04: 43287.41; 2025-08-05: 43287.41; 2025-08-06: 43287.41; 2025-08-07: 43287.41; 2025-08-08: 43287.41; 2025-08-09: 43287.41; 2025-08-10: 43287.41; 2025-08-11: 43287.41; 2025-08-12: 43287.41; 2025-08-13: 43287.41; 2025-08-15: 43287.41
430 | CTPI050070 | AG Piping & Support Erection works incl NDT - Building Area | 2024-11-03 | 31-Dec-24 | 3186.5 | 3229 | 411 | AGPI | 2024-11-03: 3.23; 2024-11-04: 9.69; 2024-11-05: 16.15; 2024-11-06: 22.6; 2024-11-07: 29.06; 2024-11-08: 29.06; 2024-11-09: 41.98; 2024-11-10: 61.35; 2024-11-11: 80.73; 2024-11-12: 100.1; 2024-11-13: 119.47; 2024-11-14: 154.99; 2024-11-15: 154.99; 2024-11-16: 206.66; 2024-11-17: 258.32; 2024-11-18: 309.98; 2024-11-19: 361.65; 2024-11-20: 435.92; 2024-11-21: 532.79; 2024-11-22: 532.79; 2024-11-23: 629.66; 2024-11-24: 726.53; 2024-11-25: 823.4; 2024-11-26: 946.1; 2024-11-27: 1094.63; 2024-11-28: 1243.17; 2024-11-29: 1243.17; 2024-11-30: 1391.7; 2024-12-01: 1540.24; 2024-12-02: 1688.77; 2024-12-03: 1837.3; 2024-12-04: 1985.84; 2024-12-05: 2134.37; 2024-12-06: 2134.37; 2024-12-07: 2282.91; 2024-12-08: 2405.61; 2024-12-09: 2502.48; 2024-12-10: 2599.35; 2024-12-11: 2696.22; 2024-12-12: 2793.09; 2024-12-13: 2793.09; 2024-12-14: 2867.36; 2024-12-15: 2919.02; 2024-12-16: 2970.68; 2024-12-17: 3022.35; 2024-12-18: 3074.01; 2024-12-19: 3109.53; 2024-12-20: 3109.53; 2024-12-21: 3128.91; 2024-12-22: 3148.28; 2024-12-23: 3167.65; 2024-12-24: 3187.03; 2024-12-25: 3199.94; 2024-12-26: 3206.4; 2024-12-27: 3206.4; 2024-12-28: 3212.86; 2024-12-29: 3219.32; 2024-12-30: 3225.78; 2024-12-31: 3229; 2025-01-01: 3229; 2025-01-02: 3229; 2025-01-03: 3229; 2025-01-04: 3229; 2025-01-05: 3229; 2025-01-06: 3229; 2025-01-07: 3229; 2025-01-08: 3229; 2025-01-09: 3229; 2025-01-10: 3229; 2025-01-11: 3229; 2025-01-12: 3229; 2025-01-13: 3229; 2025-01-14: 3229; 2025-01-15: 3229; 2025-01-16: 3229; 2025-01-17: 3229; 2025-01-18: 3229; 2025-01-19: 3229; 2025-01-20: 3229; 2025-01-21: 3229; 2025-01-22: 3229; 2025-01-23: 3229; 2025-01-24: 3229; 2025-01-25: 3229; 2025-01-26: 3229; 2025-01-27: 3229; 2025-01-28: 3229; 2025-01-29: 3229; 2025-01-30: 3229; 2025-01-31: 3229; 2025-02-01: 3229; 2025-02-02: 3229; 2025-02-03: 3229; 2025-02-04: 3229; 2025-02-05: 3229; 2025-02-06: 3229; 2025-02-07: 3229; 2025-02-08: 3229; 2025-02-09: 3229; 2025-02-10: 3229; 2025-02-11: 3229; 2025-02-12: 3229; 2025-02-13: 3229; 2025-02-14: 3229; 2025-02-15: 3229; 2025-02-16: 3229; 2025-02-17: 3229; 2025-02-18: 3229; 2025-02-19: 3229; 2025-02-20: 3229; 2025-02-21: 3229; 2025-02-22: 3229; 2025-02-23: 3229; 2025-02-24: 3229; 2025-02-25: 3229; 2025-02-26: 3229; 2025-02-27: 3229; 2025-02-28: 3229; 2025-03-01: 3229; 2025-03-02: 3229; 2025-03-03: 3229; 2025-03-04: 3229; 2025-03-05: 3229; 2025-03-06: 3229; 2025-03-07: 3229; 2025-03-08: 3229; 2025-03-09: 3229; 2025-03-10: 3229; 2025-03-11: 3229; 2025-03-12: 3229; 2025-03-13: 3229; 2025-03-14: 3229; 2025-03-15: 3229; 2025-03-16: 3229; 2025-03-17: 3229; 2025-03-18: 3229; 2025-03-19: 3229; 2025-03-20: 3229; 2025-03-21: 3229; 2025-03-22: 3229; 2025-03-23: 3229; 2025-03-24: 3229; 2025-03-25: 3229; 2025-03-26: 3229; 2025-03-27: 3229; 2025-03-28: 3229; 2025-03-29: 3229; 2025-03-30: 3229; 2025-03-31: 3229; 2025-04-01: 3229; 2025-04-02: 3229; 2025-04-03: 3229; 2025-04-04: 3229; 2025-04-05: 3229; 2025-04-06: 3229; 2025-04-07: 3229; 2025-04-08: 3229; 2025-04-09: 3229; 2025-04-10: 3229; 2025-04-11: 3229; 2025-04-12: 3229; 2025-04-13: 3229; 2025-04-14: 3229; 2025-04-15: 3229; 2025-04-16: 3229; 2025-04-17: 3229; 2025-04-18: 3229; 2025-04-19: 3229; 2025-04-20: 3229; 2025-04-21: 3229; 2025-04-22: 3229; 2025-04-23: 3229; 2025-04-24: 3229; 2025-04-25: 3229; 2025-04-26: 3229; 2025-04-27: 3229; 2025-04-28: 3229; 2025-04-29: 3229; 2025-04-30: 3229; 2025-05-01: 3229; 2025-05-02: 3229; 2025-05-03: 3229; 2025-05-04: 3229; 2025-05-05: 3229; 2025-05-06: 3229; 2025-05-07: 3229; 2025-05-08: 3229; 2025-05-09: 3229; 2025-05-10: 3229; 2025-05-11: 3229; 2025-05-12: 3229; 2025-05-13: 3229; 2025-05-14: 3229; 2025-05-15: 3229; 2025-05-16: 3229; 2025-05-17: 3229; 2025-05-18: 3229; 2025-05-19: 3229; 2025-05-20: 3229; 2025-05-21: 3229; 2025-05-22: 3229; 2025-05-23: 3229; 2025-05-24: 3229; 2025-05-25: 3229; 2025-05-26: 3229; 2025-05-27: 3229; 2025-05-28: 3229; 2025-05-29: 3229; 2025-05-30: 3229; 2025-05-31: 3229; 2025-06-01: 3229; 2025-06-02: 3229; 2025-06-03: 3229; 2025-06-04: 3229; 2025-06-05: 3229; 2025-06-06: 3229; 2025-06-07: 3229; 2025-06-08: 3229; 2025-06-09: 3229; 2025-06-10: 3229; 2025-06-11: 3229; 2025-06-12: 3229; 2025-06-13: 3229; 2025-06-14: 3229; 2025-06-15: 3229; 2025-06-16: 3229; 2025-06-17: 3229; 2025-06-18: 3229; 2025-06-19: 3229; 2025-06-20: 3229; 2025-06-21: 3229; 2025-06-22: 3229; 2025-06-23: 3229; 2025-06-24: 3229; 2025-06-25: 3229; 2025-06-26: 3229; 2025-06-27: 3229; 2025-06-28: 3229; 2025-06-29: 3229; 2025-06-30: 3229; 2025-07-01: 3229; 2025-07-02: 3229; 2025-07-03: 3229; 2025-07-04: 3229; 2025-07-05: 3229; 2025-07-06: 3229; 2025-07-07: 3229; 2025-07-08: 3229; 2025-07-09: 3229; 2025-07-10: 3229; 2025-07-11: 3229; 2025-07-12: 3229; 2025-07-13: 3229; 2025-07-14: 3229; 2025-07-15: 3229; 2025-07-16: 3229; 2025-07-17: 3229; 2025-07-18: 3229; 2025-07-19: 3229; 2025-07-20: 3229; 2025-07-21: 3229; 2025-07-22: 3229; 2025-07-23: 3229; 2025-07-24: 3229; 2025-07-25: 3229; 2025-07-26: 3229; 2025-07-27: 3229; 2025-07-28: 3229; 2025-07-29: 3229; 2025-07-30: 3229; 2025-07-31: 3229; 2025-08-01: 3229; 2025-08-02: 3229; 2025-08-03: 3229; 2025-08-04: 3229; 2025-08-05: 3229; 2025-08-06: 3229; 2025-08-07: 3229; 2025-08-08: 3229; 2025-08-09: 3229; 2025-08-10: 3229; 2025-08-11: 3229; 2025-08-12: 3229; 2025-08-13: 3229; 2025-08-15: 3229
431 | CTPI050090 | AG Piping & Support Erection works incl NDT - Flare Area | 2024-11-20 | 12-Feb-25 | 28812.71 | 29197.04 | 4112 | AGPI | 2024-11-20: 20.86; 2024-11-21: 62.57; 2024-11-22: 62.57; 2024-11-23: 104.28; 2024-11-24: 145.99; 2024-11-25: 187.7; 2024-11-26: 229.41; 2024-11-27: 271.12; 2024-11-28: 354.54; 2024-11-29: 354.54; 2024-11-30: 479.67; 2024-12-01: 604.8; 2024-12-02: 729.93; 2024-12-03: 855.06; 2024-12-04: 980.19; 2024-12-05: 1105.32; 2024-12-06: 1105.32; 2024-12-07: 1334.72; 2024-12-08: 1668.4; 2024-12-09: 2002.08; 2024-12-10: 2335.76; 2024-12-11: 2669.44; 2024-12-12: 3003.12; 2024-12-13: 3003.12; 2024-12-14: 3336.8; 2024-12-15: 3816.47; 2024-12-16: 4442.12; 2024-12-17: 5067.77; 2024-12-18: 5693.42; 2024-12-19: 6319.07; 2024-12-20: 6319.07; 2024-12-21: 6944.72; 2024-12-22: 7570.38; 2024-12-23: 8362.87; 2024-12-24: 9322.2; 2024-12-25: 10281.53; 2024-12-26: 11240.86; 2024-12-27: 11240.86; 2024-12-28: 12200.19; 2024-12-29: 13159.52; 2024-12-30: 14118.85; 2024-12-31: 15078.19; 2025-01-01: 15078.19; 2025-01-02: 16037.52; 2025-01-03: 16037.52; 2025-01-04: 16996.85; 2025-01-05: 17956.18; 2025-01-06: 18915.51; 2025-01-07: 19874.84; 2025-01-08: 20834.17; 2025-01-09: 21626.67; 2025-01-10: 21626.67; 2025-01-11: 22252.32; 2025-01-12: 22252.32; 2025-01-13: 22877.97; 2025-01-14: 23503.62; 2025-01-15: 24129.27; 2025-01-16: 24754.92; 2025-01-17: 24754.92; 2025-01-18: 25380.57; 2025-01-19: 25860.24; 2025-01-20: 26193.92; 2025-01-21: 26527.6; 2025-01-22: 26861.28; 2025-01-23: 27194.96; 2025-01-24: 27194.96; 2025-01-25: 27528.64; 2025-01-26: 27862.32; 2025-01-27: 28091.72; 2025-01-28: 28216.85; 2025-01-29: 28341.98; 2025-01-30: 28467.11; 2025-01-31: 28467.11; 2025-02-01: 28592.24; 2025-02-02: 28717.37; 2025-02-03: 28842.51; 2025-02-04: 28925.93; 2025-02-05: 28967.64; 2025-02-06: 29009.35; 2025-02-07: 29009.35; 2025-02-08: 29051.06; 2025-02-09: 29092.77; 2025-02-10: 29134.48; 2025-02-11: 29176.19; 2025-02-12: 29197.04; 2025-02-13: 29197.04; 2025-02-14: 29197.04; 2025-02-15: 29197.04; 2025-02-16: 29197.04; 2025-02-17: 29197.04; 2025-02-18: 29197.04; 2025-02-19: 29197.04; 2025-02-20: 29197.04; 2025-02-21: 29197.04; 2025-02-22: 29197.04; 2025-02-23: 29197.04; 2025-02-24: 29197.04; 2025-02-25: 29197.04; 2025-02-26: 29197.04; 2025-02-27: 29197.04; 2025-02-28: 29197.04; 2025-03-01: 29197.04; 2025-03-02: 29197.04; 2025-03-03: 29197.04; 2025-03-04: 29197.04; 2025-03-05: 29197.04; 2025-03-06: 29197.04; 2025-03-07: 29197.04; 2025-03-08: 29197.04; 2025-03-09: 29197.04; 2025-03-10: 29197.04; 2025-03-11: 29197.04; 2025-03-12: 29197.04; 2025-03-13: 29197.04; 2025-03-14: 29197.04; 2025-03-15: 29197.04; 2025-03-16: 29197.04; 2025-03-17: 29197.04; 2025-03-18: 29197.04; 2025-03-19: 29197.04; 2025-03-20: 29197.04; 2025-03-21: 29197.04; 2025-03-22: 29197.04; 2025-03-23: 29197.04; 2025-03-24: 29197.04; 2025-03-25: 29197.04; 2025-03-26: 29197.04; 2025-03-27: 29197.04; 2025-03-28: 29197.04; 2025-03-29: 29197.04; 2025-03-30: 29197.04; 2025-03-31: 29197.04; 2025-04-01: 29197.04; 2025-04-02: 29197.04; 2025-04-03: 29197.04; 2025-04-04: 29197.04; 2025-04-05: 29197.04; 2025-04-06: 29197.04; 2025-04-07: 29197.04; 2025-04-08: 29197.04; 2025-04-09: 29197.04; 2025-04-10: 29197.04; 2025-04-11: 29197.04; 2025-04-12: 29197.04; 2025-04-13: 29197.04; 2025-04-14: 29197.04; 2025-04-15: 29197.04; 2025-04-16: 29197.04; 2025-04-17: 29197.04; 2025-04-18: 29197.04; 2025-04-19: 29197.04; 2025-04-20: 29197.04; 2025-04-21: 29197.04; 2025-04-22: 29197.04; 2025-04-23: 29197.04; 2025-04-24: 29197.04; 2025-04-25: 29197.04; 2025-04-26: 29197.04; 2025-04-27: 29197.04; 2025-04-28: 29197.04; 2025-04-29: 29197.04; 2025-04-30: 29197.04; 2025-05-01: 29197.04; 2025-05-02: 29197.04; 2025-05-03: 29197.04; 2025-05-04: 29197.04; 2025-05-05: 29197.04; 2025-05-06: 29197.04; 2025-05-07: 29197.04; 2025-05-08: 29197.04; 2025-05-09: 29197.04; 2025-05-10: 29197.04; 2025-05-11: 29197.04; 2025-05-12: 29197.04; 2025-05-13: 29197.04; 2025-05-14: 29197.04; 2025-05-15: 29197.04; 2025-05-16: 29197.04; 2025-05-17: 29197.04; 2025-05-18: 29197.04; 2025-05-19: 29197.04; 2025-05-20: 29197.04; 2025-05-21: 29197.04; 2025-05-22: 29197.04; 2025-05-23: 29197.04; 2025-05-24: 29197.04; 2025-05-25: 29197.04; 2025-05-26: 29197.04; 2025-05-27: 29197.04; 2025-05-28: 29197.04; 2025-05-29: 29197.04; 2025-05-30: 29197.04; 2025-05-31: 29197.04; 2025-06-01: 29197.04; 2025-06-02: 29197.04; 2025-06-03: 29197.04; 2025-06-04: 29197.04; 2025-06-05: 29197.04; 2025-06-06: 29197.04; 2025-06-07: 29197.04; 2025-06-08: 29197.04; 2025-06-09: 29197.04; 2025-06-10: 29197.04; 2025-06-11: 29197.04; 2025-06-12: 29197.04; 2025-06-13: 29197.04; 2025-06-14: 29197.04; 2025-06-15: 29197.04; 2025-06-16: 29197.04; 2025-06-17: 29197.04; 2025-06-18: 29197.04; 2025-06-19: 29197.04; 2025-06-20: 29197.04; 2025-06-21: 29197.04; 2025-06-22: 29197.04; 2025-06-23: 29197.04; 2025-06-24: 29197.04; 2025-06-25: 29197.04; 2025-06-26: 29197.04; 2025-06-27: 29197.04; 2025-06-28: 29197.04; 2025-06-29: 29197.04; 2025-06-30: 29197.04; 2025-07-01: 29197.04; 2025-07-02: 29197.04; 2025-07-03: 29197.04; 2025-07-04: 29197.04; 2025-07-05: 29197.04; 2025-07-06: 29197.04; 2025-07-07: 29197.04; 2025-07-08: 29197.04; 2025-07-09: 29197.04; 2025-07-10: 29197.04; 2025-07-11: 29197.04; 2025-07-12: 29197.04; 2025-07-13: 29197.04; 2025-07-14: 29197.04; 2025-07-15: 29197.04; 2025-07-16: 29197.04; 2025-07-17: 29197.04; 2025-07-18: 29197.04; 2025-07-19: 29197.04; 2025-07-20: 29197.04; 2025-07-21: 29197.04; 2025-07-22: 29197.04; 2025-07-23: 29197.04; 2025-07-24: 29197.04; 2025-07-25: 29197.04; 2025-07-26: 29197.04; 2025-07-27: 29197.04; 2025-07-28: 29197.04; 2025-07-29: 29197.04; 2025-07-30: 29197.04; 2025-07-31: 29197.04; 2025-08-01: 29197.04; 2025-08-02: 29197.04; 2025-08-03: 29197.04; 2025-08-04: 29197.04; 2025-08-05: 29197.04; 2025-08-06: 29197.04; 2025-08-07: 29197.04; 2025-08-08: 29197.04; 2025-08-09: 29197.04; 2025-08-10: 29197.04; 2025-08-11: 29197.04; 2025-08-12: 29197.04; 2025-08-13: 29197.04; 2025-08-15: 29197.04
432 | CTPI050210 | AG Piping & Support Erection works incl NDT - PWTP and WWTP Area | 03-Dec-24 | 2025-03-24 | 35065.05 | 35532.78 | 5027 | AGPI | 2024-12-03: 16.72; 2024-12-04: 58.52; 2024-12-05: 100.33; 2024-12-06: 100.33; 2024-12-07: 142.13; 2024-12-08: 183.93; 2024-12-09: 225.74; 2024-12-10: 267.54; 2024-12-11: 309.34; 2024-12-12: 351.15; 2024-12-13: 351.15; 2024-12-14: 468.2; 2024-12-15: 593.61; 2024-12-16: 719.02; 2024-12-17: 844.43; 2024-12-18: 969.84; 2024-12-19: 1095.25; 2024-12-20: 1095.25; 2024-12-21: 1220.66; 2024-12-22: 1346.07; 2024-12-23: 1555.08; 2024-12-24: 1889.51; 2024-12-25: 2223.93; 2024-12-26: 2558.36; 2024-12-27: 2558.36; 2024-12-28: 2892.79; 2024-12-29: 3227.21; 2024-12-30: 3561.64; 2024-12-31: 3896.06; 2025-01-01: 3896.06; 2025-01-02: 4230.49; 2025-01-03: 4230.49; 2025-01-04: 4828.28; 2025-01-05: 5455.33; 2025-01-06: 6082.38; 2025-01-07: 6709.42; 2025-01-08: 7336.47; 2025-01-09: 7963.52; 2025-01-10: 7963.52; 2025-01-11: 8590.57; 2025-01-12: 8590.57; 2025-01-13: 9217.62; 2025-01-14: 9978.44; 2025-01-15: 10939.92; 2025-01-16: 11901.39; 2025-01-17: 11901.39; 2025-01-18: 12862.87; 2025-01-19: 13824.34; 2025-01-20: 14785.82; 2025-01-21: 15747.29; 2025-01-22: 16708.77; 2025-01-23: 17670.24; 2025-01-24: 17670.24; 2025-01-25: 18631.72; 2025-01-26: 19593.19; 2025-01-27: 20554.67; 2025-01-28: 21516.14; 2025-01-29: 22477.62; 2025-01-30: 23439.09; 2025-01-31: 23439.09; 2025-02-01: 24400.57; 2025-02-02: 25362.04; 2025-02-03: 26189.75; 2025-02-04: 26816.8; 2025-02-05: 27443.85; 2025-02-06: 28070.9; 2025-02-07: 28070.9; 2025-02-08: 28697.95; 2025-02-09: 29324.99; 2025-02-10: 29952.04; 2025-02-11: 30579.09; 2025-02-12: 31206.14; 2025-02-13: 31569.83; 2025-02-14: 31569.83; 2025-02-15: 31904.26; 2025-02-16: 32238.68; 2025-02-17: 32573.11; 2025-02-18: 32907.53; 2025-02-19: 33241.96; 2025-02-20: 33576.39; 2025-02-21: 33576.39; 2025-02-22: 33910.81; 2025-02-23: 34161.63; 2025-02-24: 34287.04; 2025-02-25: 34412.45; 2025-02-26: 34537.86; 2025-02-27: 34663.27; 2025-02-28: 34663.27; 2025-03-01: 34738.52; 2025-03-02: 34813.76; 2025-03-03: 34889.01; 2025-03-04: 34964.26; 2025-03-05: 35039.5; 2025-03-06: 35114.75; 2025-03-07: 35114.75; 2025-03-08: 35181.63; 2025-03-09: 35206.71; 2025-03-10: 35231.8; 2025-03-11: 35256.88; 2025-03-12: 35281.96; 2025-03-13: 35307.04; 2025-03-14: 35307.04; 2025-03-15: 35332.12; 2025-03-16: 35357.21; 2025-03-17: 35382.29; 2025-03-18: 35407.37; 2025-03-19: 35432.45; 2025-03-20: 35457.53; 2025-03-21: 35457.53; 2025-03-22: 35482.62; 2025-03-23: 35507.7; 2025-03-24: 35532.78; 2025-03-25: 35532.78; 2025-03-26: 35532.78; 2025-03-27: 35532.78; 2025-03-28: 35532.78; 2025-03-29: 35532.78; 2025-03-30: 35532.78; 2025-03-31: 35532.78; 2025-04-01: 35532.78; 2025-04-02: 35532.78; 2025-04-03: 35532.78; 2025-04-04: 35532.78; 2025-04-05: 35532.78; 2025-04-06: 35532.78; 2025-04-07: 35532.78; 2025-04-08: 35532.78; 2025-04-09: 35532.78; 2025-04-10: 35532.78; 2025-04-11: 35532.78; 2025-04-12: 35532.78; 2025-04-13: 35532.78; 2025-04-14: 35532.78; 2025-04-15: 35532.78; 2025-04-16: 35532.78; 2025-04-17: 35532.78; 2025-04-18: 35532.78; 2025-04-19: 35532.78; 2025-04-20: 35532.78; 2025-04-21: 35532.78; 2025-04-22: 35532.78; 2025-04-23: 35532.78; 2025-04-24: 35532.78; 2025-04-25: 35532.78; 2025-04-26: 35532.78; 2025-04-27: 35532.78; 2025-04-28: 35532.78; 2025-04-29: 35532.78; 2025-04-30: 35532.78; 2025-05-01: 35532.78; 2025-05-02: 35532.78; 2025-05-03: 35532.78; 2025-05-04: 35532.78; 2025-05-05: 35532.78; 2025-05-06: 35532.78; 2025-05-07: 35532.78; 2025-05-08: 35532.78; 2025-05-09: 35532.78; 2025-05-10: 35532.78; 2025-05-11: 35532.78; 2025-05-12: 35532.78; 2025-05-13: 35532.78; 2025-05-14: 35532.78; 2025-05-15: 35532.78; 2025-05-16: 35532.78; 2025-05-17: 35532.78; 2025-05-18: 35532.78; 2025-05-19: 35532.78; 2025-05-20: 35532.78; 2025-05-21: 35532.78; 2025-05-22: 35532.78; 2025-05-23: 35532.78; 2025-05-24: 35532.78; 2025-05-25: 35532.78; 2025-05-26: 35532.78; 2025-05-27: 35532.78; 2025-05-28: 35532.78; 2025-05-29: 35532.78; 2025-05-30: 35532.78; 2025-05-31: 35532.78; 2025-06-01: 35532.78; 2025-06-02: 35532.78; 2025-06-03: 35532.78; 2025-06-04: 35532.78; 2025-06-05: 35532.78; 2025-06-06: 35532.78; 2025-06-07: 35532.78; 2025-06-08: 35532.78; 2025-06-09: 35532.78; 2025-06-10: 35532.78; 2025-06-11: 35532.78; 2025-06-12: 35532.78; 2025-06-13: 35532.78; 2025-06-14: 35532.78; 2025-06-15: 35532.78; 2025-06-16: 35532.78; 2025-06-17: 35532.78; 2025-06-18: 35532.78; 2025-06-19: 35532.78; 2025-06-20: 35532.78; 2025-06-21: 35532.78; 2025-06-22: 35532.78; 2025-06-23: 35532.78; 2025-06-24: 35532.78; 2025-06-25: 35532.78; 2025-06-26: 35532.78; 2025-06-27: 35532.78; 2025-06-28: 35532.78; 2025-06-29: 35532.78; 2025-06-30: 35532.78; 2025-07-01: 35532.78; 2025-07-02: 35532.78; 2025-07-03: 35532.78; 2025-07-04: 35532.78; 2025-07-05: 35532.78; 2025-07-06: 35532.78; 2025-07-07: 35532.78; 2025-07-08: 35532.78; 2025-07-09: 35532.78; 2025-07-10: 35532.78; 2025-07-11: 35532.78; 2025-07-12: 35532.78; 2025-07-13: 35532.78; 2025-07-14: 35532.78; 2025-07-15: 35532.78; 2025-07-16: 35532.78; 2025-07-17: 35532.78; 2025-07-18: 35532.78; 2025-07-19: 35532.78; 2025-07-20: 35532.78; 2025-07-21: 35532.78; 2025-07-22: 35532.78; 2025-07-23: 35532.78; 2025-07-24: 35532.78; 2025-07-25: 35532.78; 2025-07-26: 35532.78; 2025-07-27: 35532.78; 2025-07-28: 35532.78; 2025-07-29: 35532.78; 2025-07-30: 35532.78; 2025-07-31: 35532.78; 2025-08-01: 35532.78; 2025-08-02: 35532.78; 2025-08-03: 35532.78; 2025-08-04: 35532.78; 2025-08-05: 35532.78; 2025-08-06: 35532.78; 2025-08-07: 35532.78; 2025-08-08: 35532.78; 2025-08-09: 35532.78; 2025-08-10: 35532.78; 2025-08-11: 35532.78; 2025-08-12: 35532.78; 2025-08-13: 35532.78; 2025-08-15: 35532.78
433 | CTPI050220 | AG Piping & Support Erection works incl NDT - Instrument Air & Nitrogen Area | 09-Dec-24 | 2025-01-15 | 2233.8 | 2263.6 | 222 | AGPI | 2024-12-09: 3.4; 2024-12-10: 10.94; 2024-12-11: 18.49; 2024-12-12: 32.82; 2024-12-13: 32.82; 2024-12-14: 55.46; 2024-12-15: 78.09; 2024-12-16: 117.71; 2024-12-17: 178.07; 2024-12-18: 238.43; 2024-12-19: 322.56; 2024-12-20: 322.56; 2024-12-21: 435.74; 2024-12-22: 548.92; 2024-12-23: 689.27; 2024-12-24: 862.81; 2024-12-25: 1036.35; 2024-12-26: 1209.89; 2024-12-27: 1209.89; 2024-12-28: 1383.43; 2024-12-29: 1556.98; 2024-12-30: 1703.36; 2024-12-31: 1816.54; 2025-01-01: 1816.54; 2025-01-02: 1929.72; 2025-01-03: 1929.72; 2025-01-04: 2019.13; 2025-01-05: 2079.49; 2025-01-06: 2139.85; 2025-01-07: 2183.24; 2025-01-08: 2205.87; 2025-01-09: 2228.51; 2025-01-10: 2228.51; 2025-01-11: 2244.36; 2025-01-12: 2244.36; 2025-01-13: 2251.9; 2025-01-14: 2259.45; 2025-01-15: 2263.6; 2025-01-16: 2263.6; 2025-01-17: 2263.6; 2025-01-18: 2263.6; 2025-01-19: 2263.6; 2025-01-20: 2263.6; 2025-01-21: 2263.6; 2025-01-22: 2263.6; 2025-01-23: 2263.6; 2025-01-24: 2263.6; 2025-01-25: 2263.6; 2025-01-26: 2263.6; 2025-01-27: 2263.6; 2025-01-28: 2263.6; 2025-01-29: 2263.6; 2025-01-30: 2263.6; 2025-01-31: 2263.6; 2025-02-01: 2263.6; 2025-02-02: 2263.6; 2025-02-03: 2263.6; 2025-02-04: 2263.6; 2025-02-05: 2263.6; 2025-02-06: 2263.6; 2025-02-07: 2263.6; 2025-02-08: 2263.6; 2025-02-09: 2263.6; 2025-02-10: 2263.6; 2025-02-11: 2263.6; 2025-02-12: 2263.6; 2025-02-13: 2263.6; 2025-02-14: 2263.6; 2025-02-15: 2263.6; 2025-02-16: 2263.6; 2025-02-17: 2263.6; 2025-02-18: 2263.6; 2025-02-19: 2263.6; 2025-02-20: 2263.6; 2025-02-21: 2263.6; 2025-02-22: 2263.6; 2025-02-23: 2263.6; 2025-02-24: 2263.6; 2025-02-25: 2263.6; 2025-02-26: 2263.6; 2025-02-27: 2263.6; 2025-02-28: 2263.6; 2025-03-01: 2263.6; 2025-03-02: 2263.6; 2025-03-03: 2263.6; 2025-03-04: 2263.6; 2025-03-05: 2263.6; 2025-03-06: 2263.6; 2025-03-07: 2263.6; 2025-03-08: 2263.6; 2025-03-09: 2263.6; 2025-03-10: 2263.6; 2025-03-11: 2263.6; 2025-03-12: 2263.6; 2025-03-13: 2263.6; 2025-03-14: 2263.6; 2025-03-15: 2263.6; 2025-03-16: 2263.6; 2025-03-17: 2263.6; 2025-03-18: 2263.6; 2025-03-19: 2263.6; 2025-03-20: 2263.6; 2025-03-21: 2263.6; 2025-03-22: 2263.6; 2025-03-23: 2263.6; 2025-03-24: 2263.6; 2025-03-25: 2263.6; 2025-03-26: 2263.6; 2025-03-27: 2263.6; 2025-03-28: 2263.6; 2025-03-29: 2263.6; 2025-03-30: 2263.6; 2025-03-31: 2263.6; 2025-04-01: 2263.6; 2025-04-02: 2263.6; 2025-04-03: 2263.6; 2025-04-04: 2263.6; 2025-04-05: 2263.6; 2025-04-06: 2263.6; 2025-04-07: 2263.6; 2025-04-08: 2263.6; 2025-04-09: 2263.6; 2025-04-10: 2263.6; 2025-04-11: 2263.6; 2025-04-12: 2263.6; 2025-04-13: 2263.6; 2025-04-14: 2263.6; 2025-04-15: 2263.6; 2025-04-16: 2263.6; 2025-04-17: 2263.6; 2025-04-18: 2263.6; 2025-04-19: 2263.6; 2025-04-20: 2263.6; 2025-04-21: 2263.6; 2025-04-22: 2263.6; 2025-04-23: 2263.6; 2025-04-24: 2263.6; 2025-04-25: 2263.6; 2025-04-26: 2263.6; 2025-04-27: 2263.6; 2025-04-28: 2263.6; 2025-04-29: 2263.6; 2025-04-30: 2263.6; 2025-05-01: 2263.6; 2025-05-02: 2263.6; 2025-05-03: 2263.6; 2025-05-04: 2263.6; 2025-05-05: 2263.6; 2025-05-06: 2263.6; 2025-05-07: 2263.6; 2025-05-08: 2263.6; 2025-05-09: 2263.6; 2025-05-10: 2263.6; 2025-05-11: 2263.6; 2025-05-12: 2263.6; 2025-05-13: 2263.6; 2025-05-14: 2263.6; 2025-05-15: 2263.6; 2025-05-16: 2263.6; 2025-05-17: 2263.6; 2025-05-18: 2263.6; 2025-05-19: 2263.6; 2025-05-20: 2263.6; 2025-05-21: 2263.6; 2025-05-22: 2263.6; 2025-05-23: 2263.6; 2025-05-24: 2263.6; 2025-05-25: 2263.6; 2025-05-26: 2263.6; 2025-05-27: 2263.6; 2025-05-28: 2263.6; 2025-05-29: 2263.6; 2025-05-30: 2263.6; 2025-05-31: 2263.6; 2025-06-01: 2263.6; 2025-06-02: 2263.6; 2025-06-03: 2263.6; 2025-06-04: 2263.6; 2025-06-05: 2263.6; 2025-06-06: 2263.6; 2025-06-07: 2263.6; 2025-06-08: 2263.6; 2025-06-09: 2263.6; 2025-06-10: 2263.6; 2025-06-11: 2263.6; 2025-06-12: 2263.6; 2025-06-13: 2263.6; 2025-06-14: 2263.6; 2025-06-15: 2263.6; 2025-06-16: 2263.6; 2025-06-17: 2263.6; 2025-06-18: 2263.6; 2025-06-19: 2263.6; 2025-06-20: 2263.6; 2025-06-21: 2263.6; 2025-06-22: 2263.6; 2025-06-23: 2263.6; 2025-06-24: 2263.6; 2025-06-25: 2263.6; 2025-06-26: 2263.6; 2025-06-27: 2263.6; 2025-06-28: 2263.6; 2025-06-29: 2263.6; 2025-06-30: 2263.6; 2025-07-01: 2263.6; 2025-07-02: 2263.6; 2025-07-03: 2263.6; 2025-07-04: 2263.6; 2025-07-05: 2263.6; 2025-07-06: 2263.6; 2025-07-07: 2263.6; 2025-07-08: 2263.6; 2025-07-09: 2263.6; 2025-07-10: 2263.6; 2025-07-11: 2263.6; 2025-07-12: 2263.6; 2025-07-13: 2263.6; 2025-07-14: 2263.6; 2025-07-15: 2263.6; 2025-07-16: 2263.6; 2025-07-17: 2263.6; 2025-07-18: 2263.6; 2025-07-19: 2263.6; 2025-07-20: 2263.6; 2025-07-21: 2263.6; 2025-07-22: 2263.6; 2025-07-23: 2263.6; 2025-07-24: 2263.6; 2025-07-25: 2263.6; 2025-07-26: 2263.6; 2025-07-27: 2263.6; 2025-07-28: 2263.6; 2025-07-29: 2263.6; 2025-07-30: 2263.6; 2025-07-31: 2263.6; 2025-08-01: 2263.6; 2025-08-02: 2263.6; 2025-08-03: 2263.6; 2025-08-04: 2263.6; 2025-08-05: 2263.6; 2025-08-06: 2263.6; 2025-08-07: 2263.6; 2025-08-08: 2263.6; 2025-08-09: 2263.6; 2025-08-10: 2263.6; 2025-08-11: 2263.6; 2025-08-12: 2263.6; 2025-08-13: 2263.6; 2025-08-15: 2263.6
434 | A/G Piping Hydrotest & Reinstatement |  | 2024-10-29 | 2025-06-29 | 152903.64 | 154943.21 |  |  | 2024-10-29: 4.42; 2024-10-30: 26.5; 2024-10-31: 48.59; 2024-11-01: 48.59; 2024-11-02: 70.67; 2024-11-03: 92.76; 2024-11-04: 114.84; 2024-11-05: 136.93; 2024-11-06: 167.84; 2024-11-07: 234.1; 2024-11-08: 234.1; 2024-11-09: 300.92; 2024-11-10: 367.8; 2024-11-11: 434.68; 2024-11-12: 502.7; 2024-11-13: 570.83; 2024-11-14: 661.06; 2024-11-15: 661.06; 2024-11-16: 842.45; 2024-11-17: 1024.15; 2024-11-18: 1205.86; 2024-11-19: 1391.52; 2024-11-20: 1577.62; 2024-11-21: 1763.72; 2024-11-22: 1763.72; 2024-11-23: 1985.26; 2024-11-24: 2330.99; 2024-11-25: 2676.71; 2024-11-26: 3023.72; 2024-11-27: 3372.02; 2024-11-28: 3720.33; 2024-11-29: 3720.33; 2024-11-30: 4066.69; 2024-12-01: 4450.47; 2024-12-02: 4975.59; 2024-12-03: 5503.21; 2024-12-04: 6036.85; 2024-12-05: 6570.49; 2024-12-06: 6570.49; 2024-12-07: 7110.34; 2024-12-08: 7774.25; 2024-12-09: 8438.17; 2024-12-10: 9111.28; 2024-12-11: 9794.61; 2024-12-12: 10477.93; 2024-12-13: 10477.93; 2024-12-14: 11313.86; 2024-12-15: 12306.27; 2024-12-16: 13298.68; 2024-12-17: 14245.42; 2024-12-18: 15067.81; 2024-12-19: 15960.54; 2024-12-20: 15960.54; 2024-12-21: 17420.91; 2024-12-22: 18920.58; 2024-12-23: 20500.65; 2024-12-24: 22250.09; 2024-12-25: 23962.16; 2024-12-26: 25954.23; 2024-12-27: 25954.23; 2024-12-28: 28443.03; 2024-12-29: 31175.41; 2024-12-30: 34028.65; 2024-12-31: 36914.94; 2025-01-01: 36914.94; 2025-01-02: 39913.37; 2025-01-03: 39913.37; 2025-01-04: 44093.73; 2025-01-05: 48185.76; 2025-01-06: 52286.05; 2025-01-07: 56404.29; 2025-01-08: 60701.41; 2025-01-09: 65040.84; 2025-01-10: 65040.84; 2025-01-11: 69400.92; 2025-01-12: 69400.92; 2025-01-13: 73682.9; 2025-01-14: 77668.44; 2025-01-15: 81654.18; 2025-01-16: 85668.84; 2025-01-17: 85668.84; 2025-01-18: 88935.89; 2025-01-19: 92055.25; 2025-01-20: 95175.03; 2025-01-21: 98323.43; 2025-01-22: 101501.21; 2025-01-23: 104185.96; 2025-01-24: 104185.96; 2025-01-25: 106468.08; 2025-01-26: 108750.21; 2025-01-27: 111111.49; 2025-01-28: 113514.77; 2025-01-29: 115919.52; 2025-01-30: 117714.54; 2025-01-31: 117714.54; 2025-02-01: 119535.27; 2025-02-02: 121399.96; 2025-02-03: 123072.94; 2025-02-04: 124668.67; 2025-02-05: 126144.02; 2025-02-06: 127527.91; 2025-02-07: 127527.91; 2025-02-08: 128911.81; 2025-02-09: 130275.05; 2025-02-10: 131665.69; 2025-02-11: 132928.48; 2025-02-12: 134031.96; 2025-02-13: 135127.18; 2025-02-14: 135127.18; 2025-02-15: 136165.7; 2025-02-16: 137149.91; 2025-02-17: 138132.66; 2025-02-18: 139111.28; 2025-02-19: 139839.14; 2025-02-20: 140411.56; 2025-02-21: 140411.56; 2025-02-22: 140982.93; 2025-02-23: 141554.31; 2025-02-24: 142033.56; 2025-02-25: 142428.48; 2025-02-26: 142822.99; 2025-02-27: 143169.15; 2025-02-28: 143169.15; 2025-03-01: 143355.11; 2025-03-02: 143539.72; 2025-03-03: 143723.7; 2025-03-04: 143907.69; 2025-03-05: 144091.67; 2025-03-06: 144275.65; 2025-03-07: 144275.65; 2025-03-08: 144459.64; 2025-03-09: 144659.4; 2025-03-10: 144908.12; 2025-03-11: 145156.84; 2025-03-12: 145393.47; 2025-03-13: 145624.06; 2025-03-14: 145624.06; 2025-03-15: 145854.65; 2025-03-16: 146085.24; 2025-03-17: 146377.15; 2025-03-18: 146704.07; 2025-03-19: 147030.99; 2025-03-20: 147357.91; 2025-03-21: 147357.91; 2025-03-22: 147684.83; 2025-03-23: 148011.75; 2025-03-24: 148338.67; 2025-03-25: 148665.59; 2025-03-26: 148992.51; 2025-03-27: 149319.43; 2025-03-28: 149319.43; 2025-03-29: 149646.35; 2025-03-30: 149973.27; 2025-03-31: 149973.27; 2025-04-01: 150518.14; 2025-04-02: 150873.49; 2025-04-03: 151228.83; 2025-04-04: 151228.83; 2025-04-05: 151584.18; 2025-04-06: 151939.53; 2025-04-07: 152129.05; 2025-04-08: 152318.57; 2025-04-09: 152508.08; 2025-04-10: 152697.6; 2025-04-11: 152697.6; 2025-04-12: 152768.67; 2025-04-13: 152839.74; 2025-04-14: 152910.81; 2025-04-15: 152981.88; 2025-04-16: 153005.57; 2025-04-17: 153029.26; 2025-04-18: 153029.26; 2025-04-19: 153052.95; 2025-04-20: 153076.99; 2025-04-21: 153080.1; 2025-04-22: 153083.21; 2025-04-23: 153086.32; 2025-04-24: 153089.43; 2025-04-25: 153089.43; 2025-04-26: 153092.54; 2025-04-27: 153096.34; 2025-04-28: 153105.68; 2025-04-29: 153115.01; 2025-04-30: 153124.34; 2025-05-01: 153133.67; 2025-05-02: 153133.67; 2025-05-03: 153143.01; 2025-05-04: 153154.07; 2025-05-05: 153178.96; 2025-05-06: 153203.84; 2025-05-07: 153228.73; 2025-05-08: 153253.62; 2025-05-09: 153253.62; 2025-05-10: 153278.51; 2025-05-11: 153305.81; 2025-05-12: 153352.48; 2025-05-13: 153399.14; 2025-05-14: 153445.81; 2025-05-15: 153492.47; 2025-05-16: 153492.47; 2025-05-17: 153539.13; 2025-05-18: 153588.56; 2025-05-19: 153660.12; 2025-05-20: 153731.67; 2025-05-21: 153803.22; 2025-05-22: 153874.77; 2025-05-23: 153874.77; 2025-05-24: 153946.32; 2025-05-25: 154017.88; 2025-05-26: 154089.43; 2025-05-27: 154160.98; 2025-05-28: 154232.53; 2025-05-29: 154304.08; 2025-05-30: 154304.08; 2025-05-31: 154375.63; 2025-06-01: 154444.42; 2025-06-02: 154491.09; 2025-06-03: 154537.75; 2025-06-04: 154584.41; 2025-06-05: 154631.08; 2025-06-06: 154631.08; 2025-06-07: 154677.74; 2025-06-08: 154721.99; 2025-06-09: 154746.87; 2025-06-10: 154771.76; 2025-06-11: 154796.65; 2025-06-12: 154821.54; 2025-06-13: 154821.54; 2025-06-14: 154846.43; 2025-06-15: 154869.58; 2025-06-16: 154878.92; 2025-06-17: 154888.25; 2025-06-18: 154897.58; 2025-06-19: 154906.92; 2025-06-20: 154906.92; 2025-06-21: 154916.25; 2025-06-22: 154924.89; 2025-06-23: 154928; 2025-06-24: 154931.11; 2025-06-25: 154934.22; 2025-06-26: 154937.33; 2025-06-27: 154937.33; 2025-06-28: 154940.45; 2025-06-29: 154943.21; 2025-06-30: 154943.21; 2025-07-01: 154943.21; 2025-07-02: 154943.21; 2025-07-03: 154943.21; 2025-07-04: 154943.21; 2025-07-05: 154943.21; 2025-07-06: 154943.21; 2025-07-07: 154943.21; 2025-07-08: 154943.21; 2025-07-09: 154943.21; 2025-07-10: 154943.21; 2025-07-11: 154943.21; 2025-07-12: 154943.21; 2025-07-13: 154943.21; 2025-07-14: 154943.21; 2025-07-15: 154943.21; 2025-07-16: 154943.21; 2025-07-17: 154943.21; 2025-07-18: 154943.21; 2025-07-19: 154943.21; 2025-07-20: 154943.21; 2025-07-21: 154943.21; 2025-07-22: 154943.21; 2025-07-23: 154943.21; 2025-07-24: 154943.21; 2025-07-25: 154943.21; 2025-07-26: 154943.21; 2025-07-27: 154943.21; 2025-07-28: 154943.21; 2025-07-29: 154943.21; 2025-07-30: 154943.21; 2025-07-31: 154943.21; 2025-08-01: 154943.21; 2025-08-02: 154943.21; 2025-08-03: 154943.21; 2025-08-04: 154943.21; 2025-08-05: 154943.21; 2025-08-06: 154943.21; 2025-08-07: 154943.21; 2025-08-08: 154943.21; 2025-08-09: 154943.21; 2025-08-10: 154943.21; 2025-08-11: 154943.21; 2025-08-12: 154943.21; 2025-08-13: 154943.21; 2025-08-15: 154943.21
435 | CTPI060010 | Piping Hydrotest & Reinstatement - Main Piperack & Pipe Sleeper - Common Area | 2024-10-29 | 2025-01-21 | 15255.8 | 15459.3 | 1 | 0 | 2024-10-29: 4.42; 2024-10-30: 26.5; 2024-10-31: 48.59; 2024-11-01: 48.59; 2024-11-02: 70.67; 2024-11-03: 92.76; 2024-11-04: 114.84; 2024-11-05: 136.93; 2024-11-06: 167.84; 2024-11-07: 234.1; 2024-11-08: 234.1; 2024-11-09: 300.35; 2024-11-10: 366.61; 2024-11-11: 432.86; 2024-11-12: 499.11; 2024-11-13: 565.37; 2024-11-14: 653.71; 2024-11-15: 653.71; 2024-11-16: 830.39; 2024-11-17: 1007.06; 2024-11-18: 1183.74; 2024-11-19: 1360.42; 2024-11-20: 1537.1; 2024-11-21: 1713.77; 2024-11-22: 1713.77; 2024-11-23: 1921.37; 2024-11-24: 2252.64; 2024-11-25: 2583.91; 2024-11-26: 2915.18; 2024-11-27: 3246.45; 2024-11-28: 3577.72; 2024-11-29: 3577.72; 2024-11-30: 3908.99; 2024-12-01: 4275.6; 2024-12-02: 4783.55; 2024-12-03: 5291.5; 2024-12-04: 5799.44; 2024-12-05: 6307.39; 2024-12-06: 6307.39; 2024-12-07: 6815.34; 2024-12-08: 7323.29; 2024-12-09: 7831.24; 2024-12-10: 8339.19; 2024-12-11: 8847.13; 2024-12-12: 9355.08; 2024-12-13: 9355.08; 2024-12-14: 9863.03; 2024-12-15: 10370.98; 2024-12-16: 10878.93; 2024-12-17: 11351.54; 2024-12-18: 11682.81; 2024-12-19: 12014.08; 2024-12-20: 12014.08; 2024-12-21: 12345.35; 2024-12-22: 12676.62; 2024-12-23: 13007.89; 2024-12-24: 13339.16; 2024-12-25: 13639.52; 2024-12-26: 13816.19; 2024-12-27: 13816.19; 2024-12-28: 13992.87; 2024-12-29: 14169.55; 2024-12-30: 14346.23; 2024-12-31: 14522.9; 2025-01-01: 14522.9; 2025-01-02: 14699.58; 2025-01-03: 14699.58; 2025-01-04: 14854.17; 2025-01-05: 14920.43; 2025-01-06: 14986.68; 2025-01-07: 15052.94; 2025-01-08: 15119.19; 2025-01-09: 15185.45; 2025-01-10: 15185.45; 2025-01-11: 15251.7; 2025-01-12: 15251.7; 2025-01-13: 15309.12; 2025-01-14: 15331.2; 2025-01-15: 15353.29; 2025-01-16: 15375.37; 2025-01-17: 15375.37; 2025-01-18: 15397.46; 2025-01-19: 15419.54; 2025-01-20: 15441.63; 2025-01-21: 15459.3; 2025-01-22: 15459.3; 2025-01-23: 15459.3; 2025-01-24: 15459.3; 2025-01-25: 15459.3; 2025-01-26: 15459.3; 2025-01-27: 15459.3; 2025-01-28: 15459.3; 2025-01-29: 15459.3; 2025-01-30: 15459.3; 2025-01-31: 15459.3; 2025-02-01: 15459.3; 2025-02-02: 15459.3; 2025-02-03: 15459.3; 2025-02-04: 15459.3; 2025-02-05: 15459.3; 2025-02-06: 15459.3; 2025-02-07: 15459.3; 2025-02-08: 15459.3; 2025-02-09: 15459.3; 2025-02-10: 15459.3; 2025-02-11: 15459.3; 2025-02-12: 15459.3; 2025-02-13: 15459.3; 2025-02-14: 15459.3; 2025-02-15: 15459.3; 2025-02-16: 15459.3; 2025-02-17: 15459.3; 2025-02-18: 15459.3; 2025-02-19: 15459.3; 2025-02-20: 15459.3; 2025-02-21: 15459.3; 2025-02-22: 15459.3; 2025-02-23: 15459.3; 2025-02-24: 15459.3; 2025-02-25: 15459.3; 2025-02-26: 15459.3; 2025-02-27: 15459.3; 2025-02-28: 15459.3; 2025-03-01: 15459.3; 2025-03-02: 15459.3; 2025-03-03: 15459.3; 2025-03-04: 15459.3; 2025-03-05: 15459.3; 2025-03-06: 15459.3; 2025-03-07: 15459.3; 2025-03-08: 15459.3; 2025-03-09: 15459.3; 2025-03-10: 15459.3; 2025-03-11: 15459.3; 2025-03-12: 15459.3; 2025-03-13: 15459.3; 2025-03-14: 15459.3; 2025-03-15: 15459.3; 2025-03-16: 15459.3; 2025-03-17: 15459.3; 2025-03-18: 15459.3; 2025-03-19: 15459.3; 2025-03-20: 15459.3; 2025-03-21: 15459.3; 2025-03-22: 15459.3; 2025-03-23: 15459.3; 2025-03-24: 15459.3; 2025-03-25: 15459.3; 2025-03-26: 15459.3; 2025-03-27: 15459.3; 2025-03-28: 15459.3; 2025-03-29: 15459.3; 2025-03-30: 15459.3; 2025-03-31: 15459.3; 2025-04-01: 15459.3; 2025-04-02: 15459.3; 2025-04-03: 15459.3; 2025-04-04: 15459.3; 2025-04-05: 15459.3; 2025-04-06: 15459.3; 2025-04-07: 15459.3; 2025-04-08: 15459.3; 2025-04-09: 15459.3; 2025-04-10: 15459.3; 2025-04-11: 15459.3; 2025-04-12: 15459.3; 2025-04-13: 15459.3; 2025-04-14: 15459.3; 2025-04-15: 15459.3; 2025-04-16: 15459.3; 2025-04-17: 15459.3; 2025-04-18: 15459.3; 2025-04-19: 15459.3; 2025-04-20: 15459.3; 2025-04-21: 15459.3; 2025-04-22: 15459.3; 2025-04-23: 15459.3; 2025-04-24: 15459.3; 2025-04-25: 15459.3; 2025-04-26: 15459.3; 2025-04-27: 15459.3; 2025-04-28: 15459.3; 2025-04-29: 15459.3; 2025-04-30: 15459.3; 2025-05-01: 15459.3; 2025-05-02: 15459.3; 2025-05-03: 15459.3; 2025-05-04: 15459.3; 2025-05-05: 15459.3; 2025-05-06: 15459.3; 2025-05-07: 15459.3; 2025-05-08: 15459.3; 2025-05-09: 15459.3; 2025-05-10: 15459.3; 2025-05-11: 15459.3; 2025-05-12: 15459.3; 2025-05-13: 15459.3; 2025-05-14: 15459.3; 2025-05-15: 15459.3; 2025-05-16: 15459.3; 2025-05-17: 15459.3; 2025-05-18: 15459.3; 2025-05-19: 15459.3; 2025-05-20: 15459.3; 2025-05-21: 15459.3; 2025-05-22: 15459.3; 2025-05-23: 15459.3; 2025-05-24: 15459.3; 2025-05-25: 15459.3; 2025-05-26: 15459.3; 2025-05-27: 15459.3; 2025-05-28: 15459.3; 2025-05-29: 15459.3; 2025-05-30: 15459.3; 2025-05-31: 15459.3; 2025-06-01: 15459.3; 2025-06-02: 15459.3; 2025-06-03: 15459.3; 2025-06-04: 15459.3; 2025-06-05: 15459.3; 2025-06-06: 15459.3; 2025-06-07: 15459.3; 2025-06-08: 15459.3; 2025-06-09: 15459.3; 2025-06-10: 15459.3; 2025-06-11: 15459.3; 2025-06-12: 15459.3; 2025-06-13: 15459.3; 2025-06-14: 15459.3; 2025-06-15: 15459.3; 2025-06-16: 15459.3; 2025-06-17: 15459.3; 2025-06-18: 15459.3; 2025-06-19: 15459.3; 2025-06-20: 15459.3; 2025-06-21: 15459.3; 2025-06-22: 15459.3; 2025-06-23: 15459.3; 2025-06-24: 15459.3; 2025-06-25: 15459.3; 2025-06-26: 15459.3; 2025-06-27: 15459.3; 2025-06-28: 15459.3; 2025-06-29: 15459.3; 2025-06-30: 15459.3; 2025-07-01: 15459.3; 2025-07-02: 15459.3; 2025-07-03: 15459.3; 2025-07-04: 15459.3; 2025-07-05: 15459.3; 2025-07-06: 15459.3; 2025-07-07: 15459.3; 2025-07-08: 15459.3; 2025-07-09: 15459.3; 2025-07-10: 15459.3; 2025-07-11: 15459.3; 2025-07-12: 15459.3; 2025-07-13: 15459.3; 2025-07-14: 15459.3; 2025-07-15: 15459.3; 2025-07-16: 15459.3; 2025-07-17: 15459.3; 2025-07-18: 15459.3; 2025-07-19: 15459.3; 2025-07-20: 15459.3; 2025-07-21: 15459.3; 2025-07-22: 15459.3; 2025-07-23: 15459.3; 2025-07-24: 15459.3; 2025-07-25: 15459.3; 2025-07-26: 15459.3; 2025-07-27: 15459.3; 2025-07-28: 15459.3; 2025-07-29: 15459.3; 2025-07-30: 15459.3; 2025-07-31: 15459.3; 2025-08-01: 15459.3; 2025-08-02: 15459.3; 2025-08-03: 15459.3; 2025-08-04: 15459.3; 2025-08-05: 15459.3; 2025-08-06: 15459.3; 2025-08-07: 15459.3; 2025-08-08: 15459.3; 2025-08-09: 15459.3; 2025-08-10: 15459.3; 2025-08-11: 15459.3; 2025-08-12: 15459.3; 2025-08-13: 15459.3; 2025-08-15: 15459.3
436 | CTPI060030 | Piping Hydrotest & Reinstatement - Receiver Area | 2024-11-09 | 14-Dec-24 | 186 | 188.48 | 1 | 0 | 2024-11-09: 0.57; 2024-11-10: 1.19; 2024-11-11: 1.82; 2024-11-12: 3.58; 2024-11-13: 5.47; 2024-11-14: 7.35; 2024-11-15: 7.35; 2024-11-16: 12.06; 2024-11-17: 17.09; 2024-11-18: 22.12; 2024-11-19: 31.1; 2024-11-20: 40.52; 2024-11-21: 49.95; 2024-11-22: 49.95; 2024-11-23: 63.9; 2024-11-24: 78.35; 2024-11-25: 92.8; 2024-11-26: 107.25; 2024-11-27: 121.7; 2024-11-28: 136.15; 2024-11-29: 136.15; 2024-11-30: 146.07; 2024-12-01: 155.5; 2024-12-02: 164.92; 2024-12-03: 170.39; 2024-12-04: 175.41; 2024-12-05: 180.44; 2024-12-06: 180.44; 2024-12-07: 182.64; 2024-12-08: 184.52; 2024-12-09: 186.41; 2024-12-10: 187.16; 2024-12-11: 187.79; 2024-12-12: 188.42; 2024-12-13: 188.42; 2024-12-14: 188.48; 2024-12-15: 188.48; 2024-12-16: 188.48; 2024-12-17: 188.48; 2024-12-18: 188.48; 2024-12-19: 188.48; 2024-12-20: 188.48; 2024-12-21: 188.48; 2024-12-22: 188.48; 2024-12-23: 188.48; 2024-12-24: 188.48; 2024-12-25: 188.48; 2024-12-26: 188.48; 2024-12-27: 188.48; 2024-12-28: 188.48; 2024-12-29: 188.48; 2024-12-30: 188.48; 2024-12-31: 188.48; 2025-01-01: 188.48; 2025-01-02: 188.48; 2025-01-03: 188.48; 2025-01-04: 188.48; 2025-01-05: 188.48; 2025-01-06: 188.48; 2025-01-07: 188.48; 2025-01-08: 188.48; 2025-01-09: 188.48; 2025-01-10: 188.48; 2025-01-11: 188.48; 2025-01-12: 188.48; 2025-01-13: 188.48; 2025-01-14: 188.48; 2025-01-15: 188.48; 2025-01-16: 188.48; 2025-01-17: 188.48; 2025-01-18: 188.48; 2025-01-19: 188.48; 2025-01-20: 188.48; 2025-01-21: 188.48; 2025-01-22: 188.48; 2025-01-23: 188.48; 2025-01-24: 188.48; 2025-01-25: 188.48; 2025-01-26: 188.48; 2025-01-27: 188.48; 2025-01-28: 188.48; 2025-01-29: 188.48; 2025-01-30: 188.48; 2025-01-31: 188.48; 2025-02-01: 188.48; 2025-02-02: 188.48; 2025-02-03: 188.48; 2025-02-04: 188.48; 2025-02-05: 188.48; 2025-02-06: 188.48; 2025-02-07: 188.48; 2025-02-08: 188.48; 2025-02-09: 188.48; 2025-02-10: 188.48; 2025-02-11: 188.48; 2025-02-12: 188.48; 2025-02-13: 188.48; 2025-02-14: 188.48; 2025-02-15: 188.48; 2025-02-16: 188.48; 2025-02-17: 188.48; 2025-02-18: 188.48; 2025-02-19: 188.48; 2025-02-20: 188.48; 2025-02-21: 188.48; 2025-02-22: 188.48; 2025-02-23: 188.48; 2025-02-24: 188.48; 2025-02-25: 188.48; 2025-02-26: 188.48; 2025-02-27: 188.48; 2025-02-28: 188.48; 2025-03-01: 188.48; 2025-03-02: 188.48; 2025-03-03: 188.48; 2025-03-04: 188.48; 2025-03-05: 188.48; 2025-03-06: 188.48; 2025-03-07: 188.48; 2025-03-08: 188.48; 2025-03-09: 188.48; 2025-03-10: 188.48; 2025-03-11: 188.48; 2025-03-12: 188.48; 2025-03-13: 188.48; 2025-03-14: 188.48; 2025-03-15: 188.48; 2025-03-16: 188.48; 2025-03-17: 188.48; 2025-03-18: 188.48; 2025-03-19: 188.48; 2025-03-20: 188.48; 2025-03-21: 188.48; 2025-03-22: 188.48; 2025-03-23: 188.48; 2025-03-24: 188.48; 2025-03-25: 188.48; 2025-03-26: 188.48; 2025-03-27: 188.48; 2025-03-28: 188.48; 2025-03-29: 188.48; 2025-03-30: 188.48; 2025-03-31: 188.48; 2025-04-01: 188.48; 2025-04-02: 188.48; 2025-04-03: 188.48; 2025-04-04: 188.48; 2025-04-05: 188.48; 2025-04-06: 188.48; 2025-04-07: 188.48; 2025-04-08: 188.48; 2025-04-09: 188.48; 2025-04-10: 188.48; 2025-04-11: 188.48; 2025-04-12: 188.48; 2025-04-13: 188.48; 2025-04-14: 188.48; 2025-04-15: 188.48; 2025-04-16: 188.48; 2025-04-17: 188.48; 2025-04-18: 188.48; 2025-04-19: 188.48; 2025-04-20: 188.48; 2025-04-21: 188.48; 2025-04-22: 188.48; 2025-04-23: 188.48; 2025-04-24: 188.48; 2025-04-25: 188.48; 2025-04-26: 188.48; 2025-04-27: 188.48; 2025-04-28: 188.48; 2025-04-29: 188.48; 2025-04-30: 188.48; 2025-05-01: 188.48; 2025-05-02: 188.48; 2025-05-03: 188.48; 2025-05-04: 188.48; 2025-05-05: 188.48; 2025-05-06: 188.48; 2025-05-07: 188.48; 2025-05-08: 188.48; 2025-05-09: 188.48; 2025-05-10: 188.48; 2025-05-11: 188.48; 2025-05-12: 188.48; 2025-05-13: 188.48; 2025-05-14: 188.48; 2025-05-15: 188.48; 2025-05-16: 188.48; 2025-05-17: 188.48; 2025-05-18: 188.48; 2025-05-19: 188.48; 2025-05-20: 188.48; 2025-05-21: 188.48; 2025-05-22: 188.48; 2025-05-23: 188.48; 2025-05-24: 188.48; 2025-05-25: 188.48; 2025-05-26: 188.48; 2025-05-27: 188.48; 2025-05-28: 188.48; 2025-05-29: 188.48; 2025-05-30: 188.48; 2025-05-31: 188.48; 2025-06-01: 188.48; 2025-06-02: 188.48; 2025-06-03: 188.48; 2025-06-04: 188.48; 2025-06-05: 188.48; 2025-06-06: 188.48; 2025-06-07: 188.48; 2025-06-08: 188.48; 2025-06-09: 188.48; 2025-06-10: 188.48; 2025-06-11: 188.48; 2025-06-12: 188.48; 2025-06-13: 188.48; 2025-06-14: 188.48; 2025-06-15: 188.48; 2025-06-16: 188.48; 2025-06-17: 188.48; 2025-06-18: 188.48; 2025-06-19: 188.48; 2025-06-20: 188.48; 2025-06-21: 188.48; 2025-06-22: 188.48; 2025-06-23: 188.48; 2025-06-24: 188.48; 2025-06-25: 188.48; 2025-06-26: 188.48; 2025-06-27: 188.48; 2025-06-28: 188.48; 2025-06-29: 188.48; 2025-06-30: 188.48; 2025-07-01: 188.48; 2025-07-02: 188.48; 2025-07-03: 188.48; 2025-07-04: 188.48; 2025-07-05: 188.48; 2025-07-06: 188.48; 2025-07-07: 188.48; 2025-07-08: 188.48; 2025-07-09: 188.48; 2025-07-10: 188.48; 2025-07-11: 188.48; 2025-07-12: 188.48; 2025-07-13: 188.48; 2025-07-14: 188.48; 2025-07-15: 188.48; 2025-07-16: 188.48; 2025-07-17: 188.48; 2025-07-18: 188.48; 2025-07-19: 188.48; 2025-07-20: 188.48; 2025-07-21: 188.48; 2025-07-22: 188.48; 2025-07-23: 188.48; 2025-07-24: 188.48; 2025-07-25: 188.48; 2025-07-26: 188.48; 2025-07-27: 188.48; 2025-07-28: 188.48; 2025-07-29: 188.48; 2025-07-30: 188.48; 2025-07-31: 188.48; 2025-08-01: 188.48; 2025-08-02: 188.48; 2025-08-03: 188.48; 2025-08-04: 188.48; 2025-08-05: 188.48; 2025-08-06: 188.48; 2025-08-07: 188.48; 2025-08-08: 188.48; 2025-08-09: 188.48; 2025-08-10: 188.48; 2025-08-11: 188.48; 2025-08-12: 188.48; 2025-08-13: 188.48; 2025-08-15: 188.48
437 | CTPI060020 | Piping Hydrotest & Reinstatement - Building Area | 2024-11-26 | 31-Dec-24 | 764.69 | 774.89 | 1 | 0 | 2024-11-26: 1.29; 2024-11-27: 3.87; 2024-11-28: 6.46; 2024-11-29: 6.46; 2024-11-30: 11.62; 2024-12-01: 19.37; 2024-12-02: 27.12; 2024-12-03: 41.33; 2024-12-04: 61.99; 2024-12-05: 82.65; 2024-12-06: 82.65; 2024-12-07: 112.36; 2024-12-08: 151.1; 2024-12-09: 189.85; 2024-12-10: 238.92; 2024-12-11: 298.33; 2024-12-12: 357.74; 2024-12-13: 357.74; 2024-12-14: 417.15; 2024-12-15: 476.56; 2024-12-16: 535.97; 2024-12-17: 585.04; 2024-12-18: 623.79; 2024-12-19: 662.53; 2024-12-20: 662.53; 2024-12-21: 692.24; 2024-12-22: 712.9; 2024-12-23: 733.56; 2024-12-24: 747.77; 2024-12-25: 755.52; 2024-12-26: 763.27; 2024-12-27: 763.27; 2024-12-28: 768.43; 2024-12-29: 771.02; 2024-12-30: 773.6; 2024-12-31: 774.89; 2025-01-01: 774.89; 2025-01-02: 774.89; 2025-01-03: 774.89; 2025-01-04: 774.89; 2025-01-05: 774.89; 2025-01-06: 774.89; 2025-01-07: 774.89; 2025-01-08: 774.89; 2025-01-09: 774.89; 2025-01-10: 774.89; 2025-01-11: 774.89; 2025-01-12: 774.89; 2025-01-13: 774.89; 2025-01-14: 774.89; 2025-01-15: 774.89; 2025-01-16: 774.89; 2025-01-17: 774.89; 2025-01-18: 774.89; 2025-01-19: 774.89; 2025-01-20: 774.89; 2025-01-21: 774.89; 2025-01-22: 774.89; 2025-01-23: 774.89; 2025-01-24: 774.89; 2025-01-25: 774.89; 2025-01-26: 774.89; 2025-01-27: 774.89; 2025-01-28: 774.89; 2025-01-29: 774.89; 2025-01-30: 774.89; 2025-01-31: 774.89; 2025-02-01: 774.89; 2025-02-02: 774.89; 2025-02-03: 774.89; 2025-02-04: 774.89; 2025-02-05: 774.89; 2025-02-06: 774.89; 2025-02-07: 774.89; 2025-02-08: 774.89; 2025-02-09: 774.89; 2025-02-10: 774.89; 2025-02-11: 774.89; 2025-02-12: 774.89; 2025-02-13: 774.89; 2025-02-14: 774.89; 2025-02-15: 774.89; 2025-02-16: 774.89; 2025-02-17: 774.89; 2025-02-18: 774.89; 2025-02-19: 774.89; 2025-02-20: 774.89; 2025-02-21: 774.89; 2025-02-22: 774.89; 2025-02-23: 774.89; 2025-02-24: 774.89; 2025-02-25: 774.89; 2025-02-26: 774.89; 2025-02-27: 774.89; 2025-02-28: 774.89; 2025-03-01: 774.89; 2025-03-02: 774.89; 2025-03-03: 774.89; 2025-03-04: 774.89; 2025-03-05: 774.89; 2025-03-06: 774.89; 2025-03-07: 774.89; 2025-03-08: 774.89; 2025-03-09: 774.89; 2025-03-10: 774.89; 2025-03-11: 774.89; 2025-03-12: 774.89; 2025-03-13: 774.89; 2025-03-14: 774.89; 2025-03-15: 774.89; 2025-03-16: 774.89; 2025-03-17: 774.89; 2025-03-18: 774.89; 2025-03-19: 774.89; 2025-03-20: 774.89; 2025-03-21: 774.89; 2025-03-22: 774.89; 2025-03-23: 774.89; 2025-03-24: 774.89; 2025-03-25: 774.89; 2025-03-26: 774.89; 2025-03-27: 774.89; 2025-03-28: 774.89; 2025-03-29: 774.89; 2025-03-30: 774.89; 2025-03-31: 774.89; 2025-04-01: 774.89; 2025-04-02: 774.89; 2025-04-03: 774.89; 2025-04-04: 774.89; 2025-04-05: 774.89; 2025-04-06: 774.89; 2025-04-07: 774.89; 2025-04-08: 774.89; 2025-04-09: 774.89; 2025-04-10: 774.89; 2025-04-11: 774.89; 2025-04-12: 774.89; 2025-04-13: 774.89; 2025-04-14: 774.89; 2025-04-15: 774.89; 2025-04-16: 774.89; 2025-04-17: 774.89; 2025-04-18: 774.89; 2025-04-19: 774.89; 2025-04-20: 774.89; 2025-04-21: 774.89; 2025-04-22: 774.89; 2025-04-23: 774.89; 2025-04-24: 774.89; 2025-04-25: 774.89; 2025-04-26: 774.89; 2025-04-27: 774.89; 2025-04-28: 774.89; 2025-04-29: 774.89; 2025-04-30: 774.89; 2025-05-01: 774.89; 2025-05-02: 774.89; 2025-05-03: 774.89; 2025-05-04: 774.89; 2025-05-05: 774.89; 2025-05-06: 774.89; 2025-05-07: 774.89; 2025-05-08: 774.89; 2025-05-09: 774.89; 2025-05-10: 774.89; 2025-05-11: 774.89; 2025-05-12: 774.89; 2025-05-13: 774.89; 2025-05-14: 774.89; 2025-05-15: 774.89; 2025-05-16: 774.89; 2025-05-17: 774.89; 2025-05-18: 774.89; 2025-05-19: 774.89; 2025-05-20: 774.89; 2025-05-21: 774.89; 2025-05-22: 774.89; 2025-05-23: 774.89; 2025-05-24: 774.89; 2025-05-25: 774.89; 2025-05-26: 774.89; 2025-05-27: 774.89; 2025-05-28: 774.89; 2025-05-29: 774.89; 2025-05-30: 774.89; 2025-05-31: 774.89; 2025-06-01: 774.89; 2025-06-02: 774.89; 2025-06-03: 774.89; 2025-06-04: 774.89; 2025-06-05: 774.89; 2025-06-06: 774.89; 2025-06-07: 774.89; 2025-06-08: 774.89; 2025-06-09: 774.89; 2025-06-10: 774.89; 2025-06-11: 774.89; 2025-06-12: 774.89; 2025-06-13: 774.89; 2025-06-14: 774.89; 2025-06-15: 774.89; 2025-06-16: 774.89; 2025-06-17: 774.89; 2025-06-18: 774.89; 2025-06-19: 774.89; 2025-06-20: 774.89; 2025-06-21: 774.89; 2025-06-22: 774.89; 2025-06-23: 774.89; 2025-06-24: 774.89; 2025-06-25: 774.89; 2025-06-26: 774.89; 2025-06-27: 774.89; 2025-06-28: 774.89; 2025-06-29: 774.89; 2025-06-30: 774.89; 2025-07-01: 774.89; 2025-07-02: 774.89; 2025-07-03: 774.89; 2025-07-04: 774.89; 2025-07-05: 774.89; 2025-07-06: 774.89; 2025-07-07: 774.89; 2025-07-08: 774.89; 2025-07-09: 774.89; 2025-07-10: 774.89; 2025-07-11: 774.89; 2025-07-12: 774.89; 2025-07-13: 774.89; 2025-07-14: 774.89; 2025-07-15: 774.89; 2025-07-16: 774.89; 2025-07-17: 774.89; 2025-07-18: 774.89; 2025-07-19: 774.89; 2025-07-20: 774.89; 2025-07-21: 774.89; 2025-07-22: 774.89; 2025-07-23: 774.89; 2025-07-24: 774.89; 2025-07-25: 774.89; 2025-07-26: 774.89; 2025-07-27: 774.89; 2025-07-28: 774.89; 2025-07-29: 774.89; 2025-07-30: 774.89; 2025-07-31: 774.89; 2025-08-01: 774.89; 2025-08-02: 774.89; 2025-08-03: 774.89; 2025-08-04: 774.89; 2025-08-05: 774.89; 2025-08-06: 774.89; 2025-08-07: 774.89; 2025-08-08: 774.89; 2025-08-09: 774.89; 2025-08-10: 774.89; 2025-08-11: 774.89; 2025-08-12: 774.89; 2025-08-13: 774.89; 2025-08-15: 774.89
438 | CTPI060050 | Piping Hydrotest & Reinstatement - AGRU Units | 08-Dec-24 | 11-Feb-25 | 62600.45 | 63435.47 | 1 | 0 | 2024-12-08: 115.34; 2024-12-09: 230.67; 2024-12-10: 346.01; 2024-12-11: 461.35; 2024-12-12: 576.69; 2024-12-13: 576.69; 2024-12-14: 807.36; 2024-12-15: 1153.37; 2024-12-16: 1499.38; 2024-12-17: 1845.4; 2024-12-18: 2191.41; 2024-12-19: 2537.42; 2024-12-20: 2537.42; 2024-12-21: 3460.12; 2024-12-22: 4382.81; 2024-12-23: 5305.51; 2024-12-24: 6228.21; 2024-12-25: 7150.91; 2024-12-26: 8477.29; 2024-12-27: 8477.29; 2024-12-28: 10207.34; 2024-12-29: 11937.4; 2024-12-30: 13667.46; 2024-12-31: 15397.52; 2025-01-01: 15397.52; 2025-01-02: 17127.58; 2025-01-03: 17127.58; 2025-01-04: 19780.33; 2025-01-05: 22433.09; 2025-01-06: 25085.85; 2025-01-07: 27738.6; 2025-01-08: 30391.36; 2025-01-09: 33044.11; 2025-01-10: 33044.11; 2025-01-11: 35696.87; 2025-01-12: 35696.87; 2025-01-13: 38349.63; 2025-01-14: 41002.38; 2025-01-15: 43655.14; 2025-01-16: 46307.9; 2025-01-17: 46307.9; 2025-01-18: 48037.95; 2025-01-19: 49768.01; 2025-01-20: 51498.07; 2025-01-21: 53228.13; 2025-01-22: 54958.19; 2025-01-23: 56284.56; 2025-01-24: 56284.56; 2025-01-25: 57207.26; 2025-01-26: 58129.96; 2025-01-27: 59052.66; 2025-01-28: 59975.36; 2025-01-29: 60898.05; 2025-01-30: 61244.07; 2025-01-31: 61244.07; 2025-02-01: 61590.08; 2025-02-02: 61936.09; 2025-02-03: 62282.1; 2025-02-04: 62628.11; 2025-02-05: 62858.79; 2025-02-06: 62974.12; 2025-02-07: 62974.12; 2025-02-08: 63089.46; 2025-02-09: 63204.8; 2025-02-10: 63320.14; 2025-02-11: 63435.47; 2025-02-12: 63435.47; 2025-02-13: 63435.47; 2025-02-14: 63435.47; 2025-02-15: 63435.47; 2025-02-16: 63435.47; 2025-02-17: 63435.47; 2025-02-18: 63435.47; 2025-02-19: 63435.47; 2025-02-20: 63435.47; 2025-02-21: 63435.47; 2025-02-22: 63435.47; 2025-02-23: 63435.47; 2025-02-24: 63435.47; 2025-02-25: 63435.47; 2025-02-26: 63435.47; 2025-02-27: 63435.47; 2025-02-28: 63435.47; 2025-03-01: 63435.47; 2025-03-02: 63435.47; 2025-03-03: 63435.47; 2025-03-04: 63435.47; 2025-03-05: 63435.47; 2025-03-06: 63435.47; 2025-03-07: 63435.47; 2025-03-08: 63435.47; 2025-03-09: 63435.47; 2025-03-10: 63435.47; 2025-03-11: 63435.47; 2025-03-12: 63435.47; 2025-03-13: 63435.47; 2025-03-14: 63435.47; 2025-03-15: 63435.47; 2025-03-16: 63435.47; 2025-03-17: 63435.47; 2025-03-18: 63435.47; 2025-03-19: 63435.47; 2025-03-20: 63435.47; 2025-03-21: 63435.47; 2025-03-22: 63435.47; 2025-03-23: 63435.47; 2025-03-24: 63435.47; 2025-03-25: 63435.47; 2025-03-26: 63435.47; 2025-03-27: 63435.47; 2025-03-28: 63435.47; 2025-03-29: 63435.47; 2025-03-30: 63435.47; 2025-03-31: 63435.47; 2025-04-01: 63435.47; 2025-04-02: 63435.47; 2025-04-03: 63435.47; 2025-04-04: 63435.47; 2025-04-05: 63435.47; 2025-04-06: 63435.47; 2025-04-07: 63435.47; 2025-04-08: 63435.47; 2025-04-09: 63435.47; 2025-04-10: 63435.47; 2025-04-11: 63435.47; 2025-04-12: 63435.47; 2025-04-13: 63435.47; 2025-04-14: 63435.47; 2025-04-15: 63435.47; 2025-04-16: 63435.47; 2025-04-17: 63435.47; 2025-04-18: 63435.47; 2025-04-19: 63435.47; 2025-04-20: 63435.47; 2025-04-21: 63435.47; 2025-04-22: 63435.47; 2025-04-23: 63435.47; 2025-04-24: 63435.47; 2025-04-25: 63435.47; 2025-04-26: 63435.47; 2025-04-27: 63435.47; 2025-04-28: 63435.47; 2025-04-29: 63435.47; 2025-04-30: 63435.47; 2025-05-01: 63435.47; 2025-05-02: 63435.47; 2025-05-03: 63435.47; 2025-05-04: 63435.47; 2025-05-05: 63435.47; 2025-05-06: 63435.47; 2025-05-07: 63435.47; 2025-05-08: 63435.47; 2025-05-09: 63435.47; 2025-05-10: 63435.47; 2025-05-11: 63435.47; 2025-05-12: 63435.47; 2025-05-13: 63435.47; 2025-05-14: 63435.47; 2025-05-15: 63435.47; 2025-05-16: 63435.47; 2025-05-17: 63435.47; 2025-05-18: 63435.47; 2025-05-19: 63435.47; 2025-05-20: 63435.47; 2025-05-21: 63435.47; 2025-05-22: 63435.47; 2025-05-23: 63435.47; 2025-05-24: 63435.47; 2025-05-25: 63435.47; 2025-05-26: 63435.47; 2025-05-27: 63435.47; 2025-05-28: 63435.47; 2025-05-29: 63435.47; 2025-05-30: 63435.47; 2025-05-31: 63435.47; 2025-06-01: 63435.47; 2025-06-02: 63435.47; 2025-06-03: 63435.47; 2025-06-04: 63435.47; 2025-06-05: 63435.47; 2025-06-06: 63435.47; 2025-06-07: 63435.47; 2025-06-08: 63435.47; 2025-06-09: 63435.47; 2025-06-10: 63435.47; 2025-06-11: 63435.47; 2025-06-12: 63435.47; 2025-06-13: 63435.47; 2025-06-14: 63435.47; 2025-06-15: 63435.47; 2025-06-16: 63435.47; 2025-06-17: 63435.47; 2025-06-18: 63435.47; 2025-06-19: 63435.47; 2025-06-20: 63435.47; 2025-06-21: 63435.47; 2025-06-22: 63435.47; 2025-06-23: 63435.47; 2025-06-24: 63435.47; 2025-06-25: 63435.47; 2025-06-26: 63435.47; 2025-06-27: 63435.47; 2025-06-28: 63435.47; 2025-06-29: 63435.47; 2025-06-30: 63435.47; 2025-07-01: 63435.47; 2025-07-02: 63435.47; 2025-07-03: 63435.47; 2025-07-04: 63435.47; 2025-07-05: 63435.47; 2025-07-06: 63435.47; 2025-07-07: 63435.47; 2025-07-08: 63435.47; 2025-07-09: 63435.47; 2025-07-10: 63435.47; 2025-07-11: 63435.47; 2025-07-12: 63435.47; 2025-07-13: 63435.47; 2025-07-14: 63435.47; 2025-07-15: 63435.47; 2025-07-16: 63435.47; 2025-07-17: 63435.47; 2025-07-18: 63435.47; 2025-07-19: 63435.47; 2025-07-20: 63435.47; 2025-07-21: 63435.47; 2025-07-22: 63435.47; 2025-07-23: 63435.47; 2025-07-24: 63435.47; 2025-07-25: 63435.47; 2025-07-26: 63435.47; 2025-07-27: 63435.47; 2025-07-28: 63435.47; 2025-07-29: 63435.47; 2025-07-30: 63435.47; 2025-07-31: 63435.47; 2025-08-01: 63435.47; 2025-08-02: 63435.47; 2025-08-03: 63435.47; 2025-08-04: 63435.47; 2025-08-05: 63435.47; 2025-08-06: 63435.47; 2025-08-07: 63435.47; 2025-08-08: 63435.47; 2025-08-09: 63435.47; 2025-08-10: 63435.47; 2025-08-11: 63435.47; 2025-08-12: 63435.47; 2025-08-13: 63435.47; 2025-08-15: 63435.47
439 | CTPI060040 | Piping Hydrotest & Reinstatement - Hot Oil Unit | 14-Dec-24 | 2025-03-12 | 20871.89 | 21150.3 | 1 | 0 | 2024-12-14: 24.17; 2024-12-15: 54.39; 2024-12-16: 84.6; 2024-12-17: 114.82; 2024-12-18: 145.03; 2024-12-19: 175.25; 2024-12-20: 175.25; 2024-12-21: 205.46; 2024-12-22: 284.02; 2024-12-23: 374.66; 2024-12-24: 465.31; 2024-12-25: 555.95; 2024-12-26: 646.59; 2024-12-27: 646.59; 2024-12-28: 737.24; 2024-12-29: 827.88; 2024-12-30: 1039.39; 2024-12-31: 1281.1; 2025-01-01: 1281.1; 2025-01-02: 1522.82; 2025-01-03: 1522.82; 2025-01-04: 1764.54; 2025-01-05: 2006.26; 2025-01-06: 2247.97; 2025-01-07: 2489.69; 2025-01-08: 2900.61; 2025-01-09: 3353.83; 2025-01-10: 3353.83; 2025-01-11: 3807.05; 2025-01-12: 3807.05; 2025-01-13: 4260.27; 2025-01-14: 4713.5; 2025-01-15: 5166.72; 2025-01-16: 5619.94; 2025-01-17: 5619.94; 2025-01-18: 6266.53; 2025-01-19: 6961.47; 2025-01-20: 7656.41; 2025-01-21: 8351.35; 2025-01-22: 9046.28; 2025-01-23: 9741.22; 2025-01-24: 9741.22; 2025-01-25: 10436.16; 2025-01-26: 11131.1; 2025-01-27: 11826.04; 2025-01-28: 12520.98; 2025-01-29: 13215.92; 2025-01-30: 13910.85; 2025-01-31: 13910.85; 2025-02-01: 14605.79; 2025-02-02: 15300.73; 2025-02-03: 15802.29; 2025-02-04: 16255.52; 2025-02-05: 16708.74; 2025-02-06: 17161.96; 2025-02-07: 17161.96; 2025-02-08: 17615.18; 2025-02-09: 18068.4; 2025-02-10: 18521.62; 2025-02-11: 18805.64; 2025-02-12: 19047.35; 2025-02-13: 19289.07; 2025-02-14: 19289.07; 2025-02-15: 19530.79; 2025-02-16: 19772.51; 2025-02-17: 20014.23; 2025-02-18: 20255.94; 2025-02-19: 20376.8; 2025-02-20: 20467.45; 2025-02-21: 20467.45; 2025-02-22: 20558.09; 2025-02-23: 20648.73; 2025-02-24: 20739.38; 2025-02-25: 20830.02; 2025-02-26: 20920.67; 2025-02-27: 20962.97; 2025-02-28: 20962.97; 2025-03-01: 20981.1; 2025-03-02: 20999.23; 2025-03-03: 21017.35; 2025-03-04: 21035.48; 2025-03-05: 21053.61; 2025-03-06: 21071.74; 2025-03-07: 21071.74; 2025-03-08: 21089.87; 2025-03-09: 21108; 2025-03-10: 21126.13; 2025-03-11: 21144.26; 2025-03-12: 21150.3; 2025-03-13: 21150.3; 2025-03-14: 21150.3; 2025-03-15: 21150.3; 2025-03-16: 21150.3; 2025-03-17: 21150.3; 2025-03-18: 21150.3; 2025-03-19: 21150.3; 2025-03-20: 21150.3; 2025-03-21: 21150.3; 2025-03-22: 21150.3; 2025-03-23: 21150.3; 2025-03-24: 21150.3; 2025-03-25: 21150.3; 2025-03-26: 21150.3; 2025-03-27: 21150.3; 2025-03-28: 21150.3; 2025-03-29: 21150.3; 2025-03-30: 21150.3; 2025-03-31: 21150.3; 2025-04-01: 21150.3; 2025-04-02: 21150.3; 2025-04-03: 21150.3; 2025-04-04: 21150.3; 2025-04-05: 21150.3; 2025-04-06: 21150.3; 2025-04-07: 21150.3; 2025-04-08: 21150.3; 2025-04-09: 21150.3; 2025-04-10: 21150.3; 2025-04-11: 21150.3; 2025-04-12: 21150.3; 2025-04-13: 21150.3; 2025-04-14: 21150.3; 2025-04-15: 21150.3; 2025-04-16: 21150.3; 2025-04-17: 21150.3; 2025-04-18: 21150.3; 2025-04-19: 21150.3; 2025-04-20: 21150.3; 2025-04-21: 21150.3; 2025-04-22: 21150.3; 2025-04-23: 21150.3; 2025-04-24: 21150.3; 2025-04-25: 21150.3; 2025-04-26: 21150.3; 2025-04-27: 21150.3; 2025-04-28: 21150.3; 2025-04-29: 21150.3; 2025-04-30: 21150.3; 2025-05-01: 21150.3; 2025-05-02: 21150.3; 2025-05-03: 21150.3; 2025-05-04: 21150.3; 2025-05-05: 21150.3; 2025-05-06: 21150.3; 2025-05-07: 21150.3; 2025-05-08: 21150.3; 2025-05-09: 21150.3; 2025-05-10: 21150.3; 2025-05-11: 21150.3; 2025-05-12: 21150.3; 2025-05-13: 21150.3; 2025-05-14: 21150.3; 2025-05-15: 21150.3; 2025-05-16: 21150.3; 2025-05-17: 21150.3; 2025-05-18: 21150.3; 2025-05-19: 21150.3; 2025-05-20: 21150.3; 2025-05-21: 21150.3; 2025-05-22: 21150.3; 2025-05-23: 21150.3; 2025-05-24: 21150.3; 2025-05-25: 21150.3; 2025-05-26: 21150.3; 2025-05-27: 21150.3; 2025-05-28: 21150.3; 2025-05-29: 21150.3; 2025-05-30: 21150.3; 2025-05-31: 21150.3; 2025-06-01: 21150.3; 2025-06-02: 21150.3; 2025-06-03: 21150.3; 2025-06-04: 21150.3; 2025-06-05: 21150.3; 2025-06-06: 21150.3; 2025-06-07: 21150.3; 2025-06-08: 21150.3; 2025-06-09: 21150.3; 2025-06-10: 21150.3; 2025-06-11: 21150.3; 2025-06-12: 21150.3; 2025-06-13: 21150.3; 2025-06-14: 21150.3; 2025-06-15: 21150.3; 2025-06-16: 21150.3; 2025-06-17: 21150.3; 2025-06-18: 21150.3; 2025-06-19: 21150.3; 2025-06-20: 21150.3; 2025-06-21: 21150.3; 2025-06-22: 21150.3; 2025-06-23: 21150.3; 2025-06-24: 21150.3; 2025-06-25: 21150.3; 2025-06-26: 21150.3; 2025-06-27: 21150.3; 2025-06-28: 21150.3; 2025-06-29: 21150.3; 2025-06-30: 21150.3; 2025-07-01: 21150.3; 2025-07-02: 21150.3; 2025-07-03: 21150.3; 2025-07-04: 21150.3; 2025-07-05: 21150.3; 2025-07-06: 21150.3; 2025-07-07: 21150.3; 2025-07-08: 21150.3; 2025-07-09: 21150.3; 2025-07-10: 21150.3; 2025-07-11: 21150.3; 2025-07-12: 21150.3; 2025-07-13: 21150.3; 2025-07-14: 21150.3; 2025-07-15: 21150.3; 2025-07-16: 21150.3; 2025-07-17: 21150.3; 2025-07-18: 21150.3; 2025-07-19: 21150.3; 2025-07-20: 21150.3; 2025-07-21: 21150.3; 2025-07-22: 21150.3; 2025-07-23: 21150.3; 2025-07-24: 21150.3; 2025-07-25: 21150.3; 2025-07-26: 21150.3; 2025-07-27: 21150.3; 2025-07-28: 21150.3; 2025-07-29: 21150.3; 2025-07-30: 21150.3; 2025-07-31: 21150.3; 2025-08-01: 21150.3; 2025-08-02: 21150.3; 2025-08-03: 21150.3; 2025-08-04: 21150.3; 2025-08-05: 21150.3; 2025-08-06: 21150.3; 2025-08-07: 21150.3; 2025-08-08: 21150.3; 2025-08-09: 21150.3; 2025-08-10: 21150.3; 2025-08-11: 21150.3; 2025-08-12: 21150.3; 2025-08-13: 21150.3; 2025-08-15: 21150.3
440 | CTPI060090 | Piping Hydrotest & Reinstatement - Fire Water & Diesel Area | 14-Dec-24 | 01-Feb-25 | 11488.8 | 11642.05 | 1 | 0 | 2024-12-14: 8.73; 2024-12-15: 37.84; 2024-12-16: 66.94; 2024-12-17: 96.05; 2024-12-18: 142.62; 2024-12-19: 229.93; 2024-12-20: 229.93; 2024-12-21: 317.25; 2024-12-22: 404.56; 2024-12-23: 535.53; 2024-12-24: 768.38; 2024-12-25: 1001.22; 2024-12-26: 1234.06; 2024-12-27: 1234.06; 2024-12-28: 1528.02; 2024-12-29: 1964.6; 2024-12-30: 2401.17; 2024-12-31: 2837.75; 2025-01-01: 2837.75; 2025-01-02: 3344.18; 2025-01-03: 3344.18; 2025-01-04: 4013.6; 2025-01-05: 4683.01; 2025-01-06: 5352.43; 2025-01-07: 6021.85; 2025-01-08: 6691.27; 2025-01-09: 7360.69; 2025-01-10: 7360.69; 2025-01-11: 8030.1; 2025-01-12: 8030.1; 2025-01-13: 8629.67; 2025-01-14: 9066.25; 2025-01-15: 9502.82; 2025-01-16: 9939.4; 2025-01-17: 9939.4; 2025-01-18: 10314.85; 2025-01-19: 10547.7; 2025-01-20: 10780.54; 2025-01-21: 11013.38; 2025-01-22: 11202.56; 2025-01-23: 11289.88; 2025-01-24: 11289.88; 2025-01-25: 11377.19; 2025-01-26: 11464.51; 2025-01-27: 11534.36; 2025-01-28: 11563.46; 2025-01-29: 11592.57; 2025-01-30: 11621.67; 2025-01-31: 11621.67; 2025-02-01: 11642.05; 2025-02-02: 11642.05; 2025-02-03: 11642.05; 2025-02-04: 11642.05; 2025-02-05: 11642.05; 2025-02-06: 11642.05; 2025-02-07: 11642.05; 2025-02-08: 11642.05; 2025-02-09: 11642.05; 2025-02-10: 11642.05; 2025-02-11: 11642.05; 2025-02-12: 11642.05; 2025-02-13: 11642.05; 2025-02-14: 11642.05; 2025-02-15: 11642.05; 2025-02-16: 11642.05; 2025-02-17: 11642.05; 2025-02-18: 11642.05; 2025-02-19: 11642.05; 2025-02-20: 11642.05; 2025-02-21: 11642.05; 2025-02-22: 11642.05; 2025-02-23: 11642.05; 2025-02-24: 11642.05; 2025-02-25: 11642.05; 2025-02-26: 11642.05; 2025-02-27: 11642.05; 2025-02-28: 11642.05; 2025-03-01: 11642.05; 2025-03-02: 11642.05; 2025-03-03: 11642.05; 2025-03-04: 11642.05; 2025-03-05: 11642.05; 2025-03-06: 11642.05; 2025-03-07: 11642.05; 2025-03-08: 11642.05; 2025-03-09: 11642.05; 2025-03-10: 11642.05; 2025-03-11: 11642.05; 2025-03-12: 11642.05; 2025-03-13: 11642.05; 2025-03-14: 11642.05; 2025-03-15: 11642.05; 2025-03-16: 11642.05; 2025-03-17: 11642.05; 2025-03-18: 11642.05; 2025-03-19: 11642.05; 2025-03-20: 11642.05; 2025-03-21: 11642.05; 2025-03-22: 11642.05; 2025-03-23: 11642.05; 2025-03-24: 11642.05; 2025-03-25: 11642.05; 2025-03-26: 11642.05; 2025-03-27: 11642.05; 2025-03-28: 11642.05; 2025-03-29: 11642.05; 2025-03-30: 11642.05; 2025-03-31: 11642.05; 2025-04-01: 11642.05; 2025-04-02: 11642.05; 2025-04-03: 11642.05; 2025-04-04: 11642.05; 2025-04-05: 11642.05; 2025-04-06: 11642.05; 2025-04-07: 11642.05; 2025-04-08: 11642.05; 2025-04-09: 11642.05; 2025-04-10: 11642.05; 2025-04-11: 11642.05; 2025-04-12: 11642.05; 2025-04-13: 11642.05; 2025-04-14: 11642.05; 2025-04-15: 11642.05; 2025-04-16: 11642.05; 2025-04-17: 11642.05; 2025-04-18: 11642.05; 2025-04-19: 11642.05; 2025-04-20: 11642.05; 2025-04-21: 11642.05; 2025-04-22: 11642.05; 2025-04-23: 11642.05; 2025-04-24: 11642.05; 2025-04-25: 11642.05; 2025-04-26: 11642.05; 2025-04-27: 11642.05; 2025-04-28: 11642.05; 2025-04-29: 11642.05; 2025-04-30: 11642.05; 2025-05-01: 11642.05; 2025-05-02: 11642.05; 2025-05-03: 11642.05; 2025-05-04: 11642.05; 2025-05-05: 11642.05; 2025-05-06: 11642.05; 2025-05-07: 11642.05; 2025-05-08: 11642.05; 2025-05-09: 11642.05; 2025-05-10: 11642.05; 2025-05-11: 11642.05; 2025-05-12: 11642.05; 2025-05-13: 11642.05; 2025-05-14: 11642.05; 2025-05-15: 11642.05; 2025-05-16: 11642.05; 2025-05-17: 11642.05; 2025-05-18: 11642.05; 2025-05-19: 11642.05; 2025-05-20: 11642.05; 2025-05-21: 11642.05; 2025-05-22: 11642.05; 2025-05-23: 11642.05; 2025-05-24: 11642.05; 2025-05-25: 11642.05; 2025-05-26: 11642.05; 2025-05-27: 11642.05; 2025-05-28: 11642.05; 2025-05-29: 11642.05; 2025-05-30: 11642.05; 2025-05-31: 11642.05; 2025-06-01: 11642.05; 2025-06-02: 11642.05; 2025-06-03: 11642.05; 2025-06-04: 11642.05; 2025-06-05: 11642.05; 2025-06-06: 11642.05; 2025-06-07: 11642.05; 2025-06-08: 11642.05; 2025-06-09: 11642.05; 2025-06-10: 11642.05; 2025-06-11: 11642.05; 2025-06-12: 11642.05; 2025-06-13: 11642.05; 2025-06-14: 11642.05; 2025-06-15: 11642.05; 2025-06-16: 11642.05; 2025-06-17: 11642.05; 2025-06-18: 11642.05; 2025-06-19: 11642.05; 2025-06-20: 11642.05; 2025-06-21: 11642.05; 2025-06-22: 11642.05; 2025-06-23: 11642.05; 2025-06-24: 11642.05; 2025-06-25: 11642.05; 2025-06-26: 11642.05; 2025-06-27: 11642.05; 2025-06-28: 11642.05; 2025-06-29: 11642.05; 2025-06-30: 11642.05; 2025-07-01: 11642.05; 2025-07-02: 11642.05; 2025-07-03: 11642.05; 2025-07-04: 11642.05; 2025-07-05: 11642.05; 2025-07-06: 11642.05; 2025-07-07: 11642.05; 2025-07-08: 11642.05; 2025-07-09: 11642.05; 2025-07-10: 11642.05; 2025-07-11: 11642.05; 2025-07-12: 11642.05; 2025-07-13: 11642.05; 2025-07-14: 11642.05; 2025-07-15: 11642.05; 2025-07-16: 11642.05; 2025-07-17: 11642.05; 2025-07-18: 11642.05; 2025-07-19: 11642.05; 2025-07-20: 11642.05; 2025-07-21: 11642.05; 2025-07-22: 11642.05; 2025-07-23: 11642.05; 2025-07-24: 11642.05; 2025-07-25: 11642.05; 2025-07-26: 11642.05; 2025-07-27: 11642.05; 2025-07-28: 11642.05; 2025-07-29: 11642.05; 2025-07-30: 11642.05; 2025-07-31: 11642.05; 2025-08-01: 11642.05; 2025-08-02: 11642.05; 2025-08-03: 11642.05; 2025-08-04: 11642.05; 2025-08-05: 11642.05; 2025-08-06: 11642.05; 2025-08-07: 11642.05; 2025-08-08: 11642.05; 2025-08-09: 11642.05; 2025-08-10: 11642.05; 2025-08-11: 11642.05; 2025-08-12: 11642.05; 2025-08-13: 11642.05; 2025-08-15: 11642.05
441 | CTPI060060 | Piping Hydrotest & Reinstatement - Existing CPF Area | 14-Dec-24 | 01-Feb-25 | 7785.2 | 7889.05 | 1 | 0 | 2024-12-14: 4.93; 2024-12-15: 24.65; 2024-12-16: 44.38; 2024-12-17: 64.1; 2024-12-18: 93.68; 2024-12-19: 152.85; 2024-12-20: 152.85; 2024-12-21: 212.02; 2024-12-22: 271.19; 2024-12-23: 355.01; 2024-12-24: 512.79; 2024-12-25: 670.57; 2024-12-26: 828.35; 2024-12-27: 828.35; 2024-12-28: 1020.65; 2024-12-29: 1316.48; 2024-12-30: 1612.32; 2024-12-31: 1908.16; 2025-01-01: 1908.16; 2025-01-02: 2243.45; 2025-01-03: 2243.45; 2025-01-04: 2697.07; 2025-01-05: 3150.69; 2025-01-06: 3604.31; 2025-01-07: 4057.93; 2025-01-08: 4511.55; 2025-01-09: 4965.17; 2025-01-10: 4965.17; 2025-01-11: 5418.79; 2025-01-12: 5418.79; 2025-01-13: 5832.96; 2025-01-14: 6128.8; 2025-01-15: 6424.64; 2025-01-16: 6720.48; 2025-01-17: 6720.48; 2025-01-18: 6981.81; 2025-01-19: 7139.59; 2025-01-20: 7297.37; 2025-01-21: 7455.15; 2025-01-22: 7588.28; 2025-01-23: 7647.44; 2025-01-24: 7647.44; 2025-01-25: 7706.61; 2025-01-26: 7765.78; 2025-01-27: 7815.09; 2025-01-28: 7834.81; 2025-01-29: 7854.53; 2025-01-30: 7874.25; 2025-01-31: 7874.25; 2025-02-01: 7889.05; 2025-02-02: 7889.05; 2025-02-03: 7889.05; 2025-02-04: 7889.05; 2025-02-05: 7889.05; 2025-02-06: 7889.05; 2025-02-07: 7889.05; 2025-02-08: 7889.05; 2025-02-09: 7889.05; 2025-02-10: 7889.05; 2025-02-11: 7889.05; 2025-02-12: 7889.05; 2025-02-13: 7889.05; 2025-02-14: 7889.05; 2025-02-15: 7889.05; 2025-02-16: 7889.05; 2025-02-17: 7889.05; 2025-02-18: 7889.05; 2025-02-19: 7889.05; 2025-02-20: 7889.05; 2025-02-21: 7889.05; 2025-02-22: 7889.05; 2025-02-23: 7889.05; 2025-02-24: 7889.05; 2025-02-25: 7889.05; 2025-02-26: 7889.05; 2025-02-27: 7889.05; 2025-02-28: 7889.05; 2025-03-01: 7889.05; 2025-03-02: 7889.05; 2025-03-03: 7889.05; 2025-03-04: 7889.05; 2025-03-05: 7889.05; 2025-03-06: 7889.05; 2025-03-07: 7889.05; 2025-03-08: 7889.05; 2025-03-09: 7889.05; 2025-03-10: 7889.05; 2025-03-11: 7889.05; 2025-03-12: 7889.05; 2025-03-13: 7889.05; 2025-03-14: 7889.05; 2025-03-15: 7889.05; 2025-03-16: 7889.05; 2025-03-17: 7889.05; 2025-03-18: 7889.05; 2025-03-19: 7889.05; 2025-03-20: 7889.05; 2025-03-21: 7889.05; 2025-03-22: 7889.05; 2025-03-23: 7889.05; 2025-03-24: 7889.05; 2025-03-25: 7889.05; 2025-03-26: 7889.05; 2025-03-27: 7889.05; 2025-03-28: 7889.05; 2025-03-29: 7889.05; 2025-03-30: 7889.05; 2025-03-31: 7889.05; 2025-04-01: 7889.05; 2025-04-02: 7889.05; 2025-04-03: 7889.05; 2025-04-04: 7889.05; 2025-04-05: 7889.05; 2025-04-06: 7889.05; 2025-04-07: 7889.05; 2025-04-08: 7889.05; 2025-04-09: 7889.05; 2025-04-10: 7889.05; 2025-04-11: 7889.05; 2025-04-12: 7889.05; 2025-04-13: 7889.05; 2025-04-14: 7889.05; 2025-04-15: 7889.05; 2025-04-16: 7889.05; 2025-04-17: 7889.05; 2025-04-18: 7889.05; 2025-04-19: 7889.05; 2025-04-20: 7889.05; 2025-04-21: 7889.05; 2025-04-22: 7889.05; 2025-04-23: 7889.05; 2025-04-24: 7889.05; 2025-04-25: 7889.05; 2025-04-26: 7889.05; 2025-04-27: 7889.05; 2025-04-28: 7889.05; 2025-04-29: 7889.05; 2025-04-30: 7889.05; 2025-05-01: 7889.05; 2025-05-02: 7889.05; 2025-05-03: 7889.05; 2025-05-04: 7889.05; 2025-05-05: 7889.05; 2025-05-06: 7889.05; 2025-05-07: 7889.05; 2025-05-08: 7889.05; 2025-05-09: 7889.05; 2025-05-10: 7889.05; 2025-05-11: 7889.05; 2025-05-12: 7889.05; 2025-05-13: 7889.05; 2025-05-14: 7889.05; 2025-05-15: 7889.05; 2025-05-16: 7889.05; 2025-05-17: 7889.05; 2025-05-18: 7889.05; 2025-05-19: 7889.05; 2025-05-20: 7889.05; 2025-05-21: 7889.05; 2025-05-22: 7889.05; 2025-05-23: 7889.05; 2025-05-24: 7889.05; 2025-05-25: 7889.05; 2025-05-26: 7889.05; 2025-05-27: 7889.05; 2025-05-28: 7889.05; 2025-05-29: 7889.05; 2025-05-30: 7889.05; 2025-05-31: 7889.05; 2025-06-01: 7889.05; 2025-06-02: 7889.05; 2025-06-03: 7889.05; 2025-06-04: 7889.05; 2025-06-05: 7889.05; 2025-06-06: 7889.05; 2025-06-07: 7889.05; 2025-06-08: 7889.05; 2025-06-09: 7889.05; 2025-06-10: 7889.05; 2025-06-11: 7889.05; 2025-06-12: 7889.05; 2025-06-13: 7889.05; 2025-06-14: 7889.05; 2025-06-15: 7889.05; 2025-06-16: 7889.05; 2025-06-17: 7889.05; 2025-06-18: 7889.05; 2025-06-19: 7889.05; 2025-06-20: 7889.05; 2025-06-21: 7889.05; 2025-06-22: 7889.05; 2025-06-23: 7889.05; 2025-06-24: 7889.05; 2025-06-25: 7889.05; 2025-06-26: 7889.05; 2025-06-27: 7889.05; 2025-06-28: 7889.05; 2025-06-29: 7889.05; 2025-06-30: 7889.05; 2025-07-01: 7889.05; 2025-07-02: 7889.05; 2025-07-03: 7889.05; 2025-07-04: 7889.05; 2025-07-05: 7889.05; 2025-07-06: 7889.05; 2025-07-07: 7889.05; 2025-07-08: 7889.05; 2025-07-09: 7889.05; 2025-07-10: 7889.05; 2025-07-11: 7889.05; 2025-07-12: 7889.05; 2025-07-13: 7889.05; 2025-07-14: 7889.05; 2025-07-15: 7889.05; 2025-07-16: 7889.05; 2025-07-17: 7889.05; 2025-07-18: 7889.05; 2025-07-19: 7889.05; 2025-07-20: 7889.05; 2025-07-21: 7889.05; 2025-07-22: 7889.05; 2025-07-23: 7889.05; 2025-07-24: 7889.05; 2025-07-25: 7889.05; 2025-07-26: 7889.05; 2025-07-27: 7889.05; 2025-07-28: 7889.05; 2025-07-29: 7889.05; 2025-07-30: 7889.05; 2025-07-31: 7889.05; 2025-08-01: 7889.05; 2025-08-02: 7889.05; 2025-08-03: 7889.05; 2025-08-04: 7889.05; 2025-08-05: 7889.05; 2025-08-06: 7889.05; 2025-08-07: 7889.05; 2025-08-08: 7889.05; 2025-08-09: 7889.05; 2025-08-10: 7889.05; 2025-08-11: 7889.05; 2025-08-12: 7889.05; 2025-08-13: 7889.05; 2025-08-15: 7889.05
442 | CTPI060080 | Piping Hydrotest & Reinstatement - Utility Water Area | 31-Dec-24 | 18-Feb-25 | 3260.8 | 3304.3 | 1 | 0 | 2024-12-31: 4.13; 2025-01-01: 4.13; 2025-01-02: 12.39; 2025-01-03: 12.39; 2025-01-04: 20.65; 2025-01-05: 28.91; 2025-01-06: 45.43; 2025-01-07: 70.22; 2025-01-08: 95; 2025-01-09: 119.78; 2025-01-10: 119.78; 2025-01-11: 165.21; 2025-01-12: 165.21; 2025-01-13: 231.3; 2025-01-14: 297.39; 2025-01-15: 363.47; 2025-01-16: 458.47; 2025-01-17: 458.47; 2025-01-18: 582.38; 2025-01-19: 706.29; 2025-01-20: 830.2; 2025-01-21: 987.16; 2025-01-22: 1177.16; 2025-01-23: 1367.15; 2025-01-24: 1367.15; 2025-01-25: 1557.15; 2025-01-26: 1747.15; 2025-01-27: 1937.14; 2025-01-28: 2127.14; 2025-01-29: 2317.14; 2025-01-30: 2474.09; 2025-01-31: 2474.09; 2025-02-01: 2598; 2025-02-02: 2721.91; 2025-02-03: 2845.82; 2025-02-04: 2940.82; 2025-02-05: 3006.91; 2025-02-06: 3072.99; 2025-02-07: 3072.99; 2025-02-08: 3139.08; 2025-02-09: 3184.51; 2025-02-10: 3209.3; 2025-02-11: 3234.08; 2025-02-12: 3258.86; 2025-02-13: 3275.38; 2025-02-14: 3275.38; 2025-02-15: 3283.64; 2025-02-16: 3291.9; 2025-02-17: 3300.17; 2025-02-18: 3304.3; 2025-02-19: 3304.3; 2025-02-20: 3304.3; 2025-02-21: 3304.3; 2025-02-22: 3304.3; 2025-02-23: 3304.3; 2025-02-24: 3304.3; 2025-02-25: 3304.3; 2025-02-26: 3304.3; 2025-02-27: 3304.3; 2025-02-28: 3304.3; 2025-03-01: 3304.3; 2025-03-02: 3304.3; 2025-03-03: 3304.3; 2025-03-04: 3304.3; 2025-03-05: 3304.3; 2025-03-06: 3304.3; 2025-03-07: 3304.3; 2025-03-08: 3304.3; 2025-03-09: 3304.3; 2025-03-10: 3304.3; 2025-03-11: 3304.3; 2025-03-12: 3304.3; 2025-03-13: 3304.3; 2025-03-14: 3304.3; 2025-03-15: 3304.3; 2025-03-16: 3304.3; 2025-03-17: 3304.3; 2025-03-18: 3304.3; 2025-03-19: 3304.3; 2025-03-20: 3304.3; 2025-03-21: 3304.3; 2025-03-22: 3304.3; 2025-03-23: 3304.3; 2025-03-24: 3304.3; 2025-03-25: 3304.3; 2025-03-26: 3304.3; 2025-03-27: 3304.3; 2025-03-28: 3304.3; 2025-03-29: 3304.3; 2025-03-30: 3304.3; 2025-03-31: 3304.3; 2025-04-01: 3304.3; 2025-04-02: 3304.3; 2025-04-03: 3304.3; 2025-04-04: 3304.3; 2025-04-05: 3304.3; 2025-04-06: 3304.3; 2025-04-07: 3304.3; 2025-04-08: 3304.3; 2025-04-09: 3304.3; 2025-04-10: 3304.3; 2025-04-11: 3304.3; 2025-04-12: 3304.3; 2025-04-13: 3304.3; 2025-04-14: 3304.3; 2025-04-15: 3304.3; 2025-04-16: 3304.3; 2025-04-17: 3304.3; 2025-04-18: 3304.3; 2025-04-19: 3304.3; 2025-04-20: 3304.3; 2025-04-21: 3304.3; 2025-04-22: 3304.3; 2025-04-23: 3304.3; 2025-04-24: 3304.3; 2025-04-25: 3304.3; 2025-04-26: 3304.3; 2025-04-27: 3304.3; 2025-04-28: 3304.3; 2025-04-29: 3304.3; 2025-04-30: 3304.3; 2025-05-01: 3304.3; 2025-05-02: 3304.3; 2025-05-03: 3304.3; 2025-05-04: 3304.3; 2025-05-05: 3304.3; 2025-05-06: 3304.3; 2025-05-07: 3304.3; 2025-05-08: 3304.3; 2025-05-09: 3304.3; 2025-05-10: 3304.3; 2025-05-11: 3304.3; 2025-05-12: 3304.3; 2025-05-13: 3304.3; 2025-05-14: 3304.3; 2025-05-15: 3304.3; 2025-05-16: 3304.3; 2025-05-17: 3304.3; 2025-05-18: 3304.3; 2025-05-19: 3304.3; 2025-05-20: 3304.3; 2025-05-21: 3304.3; 2025-05-22: 3304.3; 2025-05-23: 3304.3; 2025-05-24: 3304.3; 2025-05-25: 3304.3; 2025-05-26: 3304.3; 2025-05-27: 3304.3; 2025-05-28: 3304.3; 2025-05-29: 3304.3; 2025-05-30: 3304.3; 2025-05-31: 3304.3; 2025-06-01: 3304.3; 2025-06-02: 3304.3; 2025-06-03: 3304.3; 2025-06-04: 3304.3; 2025-06-05: 3304.3; 2025-06-06: 3304.3; 2025-06-07: 3304.3; 2025-06-08: 3304.3; 2025-06-09: 3304.3; 2025-06-10: 3304.3; 2025-06-11: 3304.3; 2025-06-12: 3304.3; 2025-06-13: 3304.3; 2025-06-14: 3304.3; 2025-06-15: 3304.3; 2025-06-16: 3304.3; 2025-06-17: 3304.3; 2025-06-18: 3304.3; 2025-06-19: 3304.3; 2025-06-20: 3304.3; 2025-06-21: 3304.3; 2025-06-22: 3304.3; 2025-06-23: 3304.3; 2025-06-24: 3304.3; 2025-06-25: 3304.3; 2025-06-26: 3304.3; 2025-06-27: 3304.3; 2025-06-28: 3304.3; 2025-06-29: 3304.3; 2025-06-30: 3304.3; 2025-07-01: 3304.3; 2025-07-02: 3304.3; 2025-07-03: 3304.3; 2025-07-04: 3304.3; 2025-07-05: 3304.3; 2025-07-06: 3304.3; 2025-07-07: 3304.3; 2025-07-08: 3304.3; 2025-07-09: 3304.3; 2025-07-10: 3304.3; 2025-07-11: 3304.3; 2025-07-12: 3304.3; 2025-07-13: 3304.3; 2025-07-14: 3304.3; 2025-07-15: 3304.3; 2025-07-16: 3304.3; 2025-07-17: 3304.3; 2025-07-18: 3304.3; 2025-07-19: 3304.3; 2025-07-20: 3304.3; 2025-07-21: 3304.3; 2025-07-22: 3304.3; 2025-07-23: 3304.3; 2025-07-24: 3304.3; 2025-07-25: 3304.3; 2025-07-26: 3304.3; 2025-07-27: 3304.3; 2025-07-28: 3304.3; 2025-07-29: 3304.3; 2025-07-30: 3304.3; 2025-07-31: 3304.3; 2025-08-01: 3304.3; 2025-08-02: 3304.3; 2025-08-03: 3304.3; 2025-08-04: 3304.3; 2025-08-05: 3304.3; 2025-08-06: 3304.3; 2025-08-07: 3304.3; 2025-08-08: 3304.3; 2025-08-09: 3304.3; 2025-08-10: 3304.3; 2025-08-11: 3304.3; 2025-08-12: 3304.3; 2025-08-13: 3304.3; 2025-08-15: 3304.3
443 | CTPI060070 | Piping Hydrotest & Reinstatement - Flare Area | 2025-01-07 | 24-Feb-25 | 7649.21 | 7751.24 | 1 | 0 | 2025-01-07: 9.69; 2025-01-08: 29.07; 2025-01-09: 48.45; 2025-01-10: 48.45; 2025-01-11: 67.82; 2025-01-12: 67.82; 2025-01-13: 106.58; 2025-01-14: 164.71; 2025-01-15: 222.85; 2025-01-16: 280.98; 2025-01-17: 280.98; 2025-01-18: 387.56; 2025-01-19: 542.59; 2025-01-20: 697.61; 2025-01-21: 852.64; 2025-01-22: 1075.48; 2025-01-23: 1366.16; 2025-01-24: 1366.16; 2025-01-25: 1656.83; 2025-01-26: 1947.5; 2025-01-27: 2315.68; 2025-01-28: 2761.38; 2025-01-29: 3207.08; 2025-01-30: 3652.77; 2025-01-31: 3652.77; 2025-02-01: 4098.47; 2025-02-02: 4544.17; 2025-02-03: 4989.86; 2025-02-04: 5435.56; 2025-02-05: 5803.74; 2025-02-06: 6094.41; 2025-02-07: 6094.41; 2025-02-08: 6385.09; 2025-02-09: 6675.76; 2025-02-10: 6898.61; 2025-02-11: 7053.63; 2025-02-12: 7208.66; 2025-02-13: 7363.68; 2025-02-14: 7363.68; 2025-02-15: 7470.26; 2025-02-16: 7528.39; 2025-02-17: 7586.53; 2025-02-18: 7644.66; 2025-02-19: 7683.42; 2025-02-20: 7702.8; 2025-02-21: 7702.8; 2025-02-22: 7722.18; 2025-02-23: 7741.55; 2025-02-24: 7751.24; 2025-02-25: 7751.24; 2025-02-26: 7751.24; 2025-02-27: 7751.24; 2025-02-28: 7751.24; 2025-03-01: 7751.24; 2025-03-02: 7751.24; 2025-03-03: 7751.24; 2025-03-04: 7751.24; 2025-03-05: 7751.24; 2025-03-06: 7751.24; 2025-03-07: 7751.24; 2025-03-08: 7751.24; 2025-03-09: 7751.24; 2025-03-10: 7751.24; 2025-03-11: 7751.24; 2025-03-12: 7751.24; 2025-03-13: 7751.24; 2025-03-14: 7751.24; 2025-03-15: 7751.24; 2025-03-16: 7751.24; 2025-03-17: 7751.24; 2025-03-18: 7751.24; 2025-03-19: 7751.24; 2025-03-20: 7751.24; 2025-03-21: 7751.24; 2025-03-22: 7751.24; 2025-03-23: 7751.24; 2025-03-24: 7751.24; 2025-03-25: 7751.24; 2025-03-26: 7751.24; 2025-03-27: 7751.24; 2025-03-28: 7751.24; 2025-03-29: 7751.24; 2025-03-30: 7751.24; 2025-03-31: 7751.24; 2025-04-01: 7751.24; 2025-04-02: 7751.24; 2025-04-03: 7751.24; 2025-04-04: 7751.24; 2025-04-05: 7751.24; 2025-04-06: 7751.24; 2025-04-07: 7751.24; 2025-04-08: 7751.24; 2025-04-09: 7751.24; 2025-04-10: 7751.24; 2025-04-11: 7751.24; 2025-04-12: 7751.24; 2025-04-13: 7751.24; 2025-04-14: 7751.24; 2025-04-15: 7751.24; 2025-04-16: 7751.24; 2025-04-17: 7751.24; 2025-04-18: 7751.24; 2025-04-19: 7751.24; 2025-04-20: 7751.24; 2025-04-21: 7751.24; 2025-04-22: 7751.24; 2025-04-23: 7751.24; 2025-04-24: 7751.24; 2025-04-25: 7751.24; 2025-04-26: 7751.24; 2025-04-27: 7751.24; 2025-04-28: 7751.24; 2025-04-29: 7751.24; 2025-04-30: 7751.24; 2025-05-01: 7751.24; 2025-05-02: 7751.24; 2025-05-03: 7751.24; 2025-05-04: 7751.24; 2025-05-05: 7751.24; 2025-05-06: 7751.24; 2025-05-07: 7751.24; 2025-05-08: 7751.24; 2025-05-09: 7751.24; 2025-05-10: 7751.24; 2025-05-11: 7751.24; 2025-05-12: 7751.24; 2025-05-13: 7751.24; 2025-05-14: 7751.24; 2025-05-15: 7751.24; 2025-05-16: 7751.24; 2025-05-17: 7751.24; 2025-05-18: 7751.24; 2025-05-19: 7751.24; 2025-05-20: 7751.24; 2025-05-21: 7751.24; 2025-05-22: 7751.24; 2025-05-23: 7751.24; 2025-05-24: 7751.24; 2025-05-25: 7751.24; 2025-05-26: 7751.24; 2025-05-27: 7751.24; 2025-05-28: 7751.24; 2025-05-29: 7751.24; 2025-05-30: 7751.24; 2025-05-31: 7751.24; 2025-06-01: 7751.24; 2025-06-02: 7751.24; 2025-06-03: 7751.24; 2025-06-04: 7751.24; 2025-06-05: 7751.24; 2025-06-06: 7751.24; 2025-06-07: 7751.24; 2025-06-08: 7751.24; 2025-06-09: 7751.24; 2025-06-10: 7751.24; 2025-06-11: 7751.24; 2025-06-12: 7751.24; 2025-06-13: 7751.24; 2025-06-14: 7751.24; 2025-06-15: 7751.24; 2025-06-16: 7751.24; 2025-06-17: 7751.24; 2025-06-18: 7751.24; 2025-06-19: 7751.24; 2025-06-20: 7751.24; 2025-06-21: 7751.24; 2025-06-22: 7751.24; 2025-06-23: 7751.24; 2025-06-24: 7751.24; 2025-06-25: 7751.24; 2025-06-26: 7751.24; 2025-06-27: 7751.24; 2025-06-28: 7751.24; 2025-06-29: 7751.24; 2025-06-30: 7751.24; 2025-07-01: 7751.24; 2025-07-02: 7751.24; 2025-07-03: 7751.24; 2025-07-04: 7751.24; 2025-07-05: 7751.24; 2025-07-06: 7751.24; 2025-07-07: 7751.24; 2025-07-08: 7751.24; 2025-07-09: 7751.24; 2025-07-10: 7751.24; 2025-07-11: 7751.24; 2025-07-12: 7751.24; 2025-07-13: 7751.24; 2025-07-14: 7751.24; 2025-07-15: 7751.24; 2025-07-16: 7751.24; 2025-07-17: 7751.24; 2025-07-18: 7751.24; 2025-07-19: 7751.24; 2025-07-20: 7751.24; 2025-07-21: 7751.24; 2025-07-22: 7751.24; 2025-07-23: 7751.24; 2025-07-24: 7751.24; 2025-07-25: 7751.24; 2025-07-26: 7751.24; 2025-07-27: 7751.24; 2025-07-28: 7751.24; 2025-07-29: 7751.24; 2025-07-30: 7751.24; 2025-07-31: 7751.24; 2025-08-01: 7751.24; 2025-08-02: 7751.24; 2025-08-03: 7751.24; 2025-08-04: 7751.24; 2025-08-05: 7751.24; 2025-08-06: 7751.24; 2025-08-07: 7751.24; 2025-08-08: 7751.24; 2025-08-09: 7751.24; 2025-08-10: 7751.24; 2025-08-11: 7751.24; 2025-08-12: 7751.24; 2025-08-13: 7751.24; 2025-08-15: 7751.24
444 | CTPI060210 | Piping Hydrotest & Reinstatement - Instrument Air & Nitrogen Area | 2025-01-14 | 2025-03-02 | 412.8 | 418.31 | 1 | 0 | 2025-01-14: 0.84; 2025-01-15: 1.88; 2025-01-16: 2.93; 2025-01-17: 2.93; 2025-01-18: 3.97; 2025-01-19: 6.69; 2025-01-20: 9.83; 2025-01-21: 12.97; 2025-01-22: 16.1; 2025-01-23: 23.43; 2025-01-24: 23.43; 2025-01-25: 31.79; 2025-01-26: 40.16; 2025-01-27: 48.52; 2025-01-28: 62.75; 2025-01-29: 78.43; 2025-01-30: 94.12; 2025-01-31: 94.12; 2025-02-01: 109.81; 2025-02-02: 132.18; 2025-02-03: 156.24; 2025-02-04: 180.29; 2025-02-05: 204.34; 2025-02-06: 228.4; 2025-02-07: 228.4; 2025-02-08: 252.45; 2025-02-09: 276.5; 2025-02-10: 300.55; 2025-02-11: 317.91; 2025-02-12: 333.6; 2025-02-13: 349.29; 2025-02-14: 349.29; 2025-02-15: 364.97; 2025-02-16: 374.8; 2025-02-17: 383.17; 2025-02-18: 391.53; 2025-02-19: 399.9; 2025-02-20: 404.08; 2025-02-21: 404.08; 2025-02-22: 407.22; 2025-02-23: 410.36; 2025-02-24: 413.5; 2025-02-25: 414.96; 2025-02-26: 416.01; 2025-02-27: 417.05; 2025-02-28: 417.05; 2025-03-01: 417.68; 2025-03-02: 418.31; 2025-03-03: 418.31; 2025-03-04: 418.31; 2025-03-05: 418.31; 2025-03-06: 418.31; 2025-03-07: 418.31; 2025-03-08: 418.31; 2025-03-09: 418.31; 2025-03-10: 418.31; 2025-03-11: 418.31; 2025-03-12: 418.31; 2025-03-13: 418.31; 2025-03-14: 418.31; 2025-03-15: 418.31; 2025-03-16: 418.31; 2025-03-17: 418.31; 2025-03-18: 418.31; 2025-03-19: 418.31; 2025-03-20: 418.31; 2025-03-21: 418.31; 2025-03-22: 418.31; 2025-03-23: 418.31; 2025-03-24: 418.31; 2025-03-25: 418.31; 2025-03-26: 418.31; 2025-03-27: 418.31; 2025-03-28: 418.31; 2025-03-29: 418.31; 2025-03-30: 418.31; 2025-03-31: 418.31; 2025-04-01: 418.31; 2025-04-02: 418.31; 2025-04-03: 418.31; 2025-04-04: 418.31; 2025-04-05: 418.31; 2025-04-06: 418.31; 2025-04-07: 418.31; 2025-04-08: 418.31; 2025-04-09: 418.31; 2025-04-10: 418.31; 2025-04-11: 418.31; 2025-04-12: 418.31; 2025-04-13: 418.31; 2025-04-14: 418.31; 2025-04-15: 418.31; 2025-04-16: 418.31; 2025-04-17: 418.31; 2025-04-18: 418.31; 2025-04-19: 418.31; 2025-04-20: 418.31; 2025-04-21: 418.31; 2025-04-22: 418.31; 2025-04-23: 418.31; 2025-04-24: 418.31; 2025-04-25: 418.31; 2025-04-26: 418.31; 2025-04-27: 418.31; 2025-04-28: 418.31; 2025-04-29: 418.31; 2025-04-30: 418.31; 2025-05-01: 418.31; 2025-05-02: 418.31; 2025-05-03: 418.31; 2025-05-04: 418.31; 2025-05-05: 418.31; 2025-05-06: 418.31; 2025-05-07: 418.31; 2025-05-08: 418.31; 2025-05-09: 418.31; 2025-05-10: 418.31; 2025-05-11: 418.31; 2025-05-12: 418.31; 2025-05-13: 418.31; 2025-05-14: 418.31; 2025-05-15: 418.31; 2025-05-16: 418.31; 2025-05-17: 418.31; 2025-05-18: 418.31; 2025-05-19: 418.31; 2025-05-20: 418.31; 2025-05-21: 418.31; 2025-05-22: 418.31; 2025-05-23: 418.31; 2025-05-24: 418.31; 2025-05-25: 418.31; 2025-05-26: 418.31; 2025-05-27: 418.31; 2025-05-28: 418.31; 2025-05-29: 418.31; 2025-05-30: 418.31; 2025-05-31: 418.31; 2025-06-01: 418.31; 2025-06-02: 418.31; 2025-06-03: 418.31; 2025-06-04: 418.31; 2025-06-05: 418.31; 2025-06-06: 418.31; 2025-06-07: 418.31; 2025-06-08: 418.31; 2025-06-09: 418.31; 2025-06-10: 418.31; 2025-06-11: 418.31; 2025-06-12: 418.31; 2025-06-13: 418.31; 2025-06-14: 418.31; 2025-06-15: 418.31; 2025-06-16: 418.31; 2025-06-17: 418.31; 2025-06-18: 418.31; 2025-06-19: 418.31; 2025-06-20: 418.31; 2025-06-21: 418.31; 2025-06-22: 418.31; 2025-06-23: 418.31; 2025-06-24: 418.31; 2025-06-25: 418.31; 2025-06-26: 418.31; 2025-06-27: 418.31; 2025-06-28: 418.31; 2025-06-29: 418.31; 2025-06-30: 418.31; 2025-07-01: 418.31; 2025-07-02: 418.31; 2025-07-03: 418.31; 2025-07-04: 418.31; 2025-07-05: 418.31; 2025-07-06: 418.31; 2025-07-07: 418.31; 2025-07-08: 418.31; 2025-07-09: 418.31; 2025-07-10: 418.31; 2025-07-11: 418.31; 2025-07-12: 418.31; 2025-07-13: 418.31; 2025-07-14: 418.31; 2025-07-15: 418.31; 2025-07-16: 418.31; 2025-07-17: 418.31; 2025-07-18: 418.31; 2025-07-19: 418.31; 2025-07-20: 418.31; 2025-07-21: 418.31; 2025-07-22: 418.31; 2025-07-23: 418.31; 2025-07-24: 418.31; 2025-07-25: 418.31; 2025-07-26: 418.31; 2025-07-27: 418.31; 2025-07-28: 418.31; 2025-07-29: 418.31; 2025-07-30: 418.31; 2025-07-31: 418.31; 2025-08-01: 418.31; 2025-08-02: 418.31; 2025-08-03: 418.31; 2025-08-04: 418.31; 2025-08-05: 418.31; 2025-08-06: 418.31; 2025-08-07: 418.31; 2025-08-08: 418.31; 2025-08-09: 418.31; 2025-08-10: 418.31; 2025-08-11: 418.31; 2025-08-12: 418.31; 2025-08-13: 418.31; 2025-08-15: 418.31
445 | CTPI060200 | Piping Hydrotest & Reinstatement - Inlet Separator, Receiver & Fuel Gas | 2025-01-22 | 2025-03-17 | 11434.8 | 11587.33 | 1 | 0 | 2025-01-22: 14.48; 2025-01-23: 43.45; 2025-01-24: 43.45; 2025-01-25: 72.42; 2025-01-26: 101.39; 2025-01-27: 159.33; 2025-01-28: 246.23; 2025-01-29: 333.14; 2025-01-30: 420.04; 2025-01-31: 420.04; 2025-02-01: 579.37; 2025-02-02: 811.11; 2025-02-03: 1042.86; 2025-02-04: 1274.61; 2025-02-05: 1607.74; 2025-02-06: 2042.27; 2025-02-07: 2042.27; 2025-02-08: 2476.79; 2025-02-09: 2911.32; 2025-02-10: 3461.71; 2025-02-11: 4127.99; 2025-02-12: 4794.26; 2025-02-13: 5460.53; 2025-02-14: 5460.53; 2025-02-15: 6126.8; 2025-02-16: 6793.07; 2025-02-17: 7459.34; 2025-02-18: 8125.61; 2025-02-19: 8676.01; 2025-02-20: 9110.54; 2025-02-21: 9110.54; 2025-02-22: 9545.06; 2025-02-23: 9979.59; 2025-02-24: 10312.72; 2025-02-25: 10544.47; 2025-02-26: 10776.22; 2025-02-27: 11007.96; 2025-02-28: 11007.96; 2025-03-01: 11132.53; 2025-03-02: 11184.67; 2025-03-03: 11236.81; 2025-03-04: 11288.95; 2025-03-05: 11341.1; 2025-03-06: 11393.24; 2025-03-07: 11393.24; 2025-03-08: 11445.38; 2025-03-09: 11480.15; 2025-03-10: 11497.53; 2025-03-11: 11514.91; 2025-03-12: 11532.29; 2025-03-13: 11549.67; 2025-03-14: 11549.67; 2025-03-15: 11567.05; 2025-03-16: 11584.43; 2025-03-17: 11587.33; 2025-03-18: 11587.33; 2025-03-19: 11587.33; 2025-03-20: 11587.33; 2025-03-21: 11587.33; 2025-03-22: 11587.33; 2025-03-23: 11587.33; 2025-03-24: 11587.33; 2025-03-25: 11587.33; 2025-03-26: 11587.33; 2025-03-27: 11587.33; 2025-03-28: 11587.33; 2025-03-29: 11587.33; 2025-03-30: 11587.33; 2025-03-31: 11587.33; 2025-04-01: 11587.33; 2025-04-02: 11587.33; 2025-04-03: 11587.33; 2025-04-04: 11587.33; 2025-04-05: 11587.33; 2025-04-06: 11587.33; 2025-04-07: 11587.33; 2025-04-08: 11587.33; 2025-04-09: 11587.33; 2025-04-10: 11587.33; 2025-04-11: 11587.33; 2025-04-12: 11587.33; 2025-04-13: 11587.33; 2025-04-14: 11587.33; 2025-04-15: 11587.33; 2025-04-16: 11587.33; 2025-04-17: 11587.33; 2025-04-18: 11587.33; 2025-04-19: 11587.33; 2025-04-20: 11587.33; 2025-04-21: 11587.33; 2025-04-22: 11587.33; 2025-04-23: 11587.33; 2025-04-24: 11587.33; 2025-04-25: 11587.33; 2025-04-26: 11587.33; 2025-04-27: 11587.33; 2025-04-28: 11587.33; 2025-04-29: 11587.33; 2025-04-30: 11587.33; 2025-05-01: 11587.33; 2025-05-02: 11587.33; 2025-05-03: 11587.33; 2025-05-04: 11587.33; 2025-05-05: 11587.33; 2025-05-06: 11587.33; 2025-05-07: 11587.33; 2025-05-08: 11587.33; 2025-05-09: 11587.33; 2025-05-10: 11587.33; 2025-05-11: 11587.33; 2025-05-12: 11587.33; 2025-05-13: 11587.33; 2025-05-14: 11587.33; 2025-05-15: 11587.33; 2025-05-16: 11587.33; 2025-05-17: 11587.33; 2025-05-18: 11587.33; 2025-05-19: 11587.33; 2025-05-20: 11587.33; 2025-05-21: 11587.33; 2025-05-22: 11587.33; 2025-05-23: 11587.33; 2025-05-24: 11587.33; 2025-05-25: 11587.33; 2025-05-26: 11587.33; 2025-05-27: 11587.33; 2025-05-28: 11587.33; 2025-05-29: 11587.33; 2025-05-30: 11587.33; 2025-05-31: 11587.33; 2025-06-01: 11587.33; 2025-06-02: 11587.33; 2025-06-03: 11587.33; 2025-06-04: 11587.33; 2025-06-05: 11587.33; 2025-06-06: 11587.33; 2025-06-07: 11587.33; 2025-06-08: 11587.33; 2025-06-09: 11587.33; 2025-06-10: 11587.33; 2025-06-11: 11587.33; 2025-06-12: 11587.33; 2025-06-13: 11587.33; 2025-06-14: 11587.33; 2025-06-15: 11587.33; 2025-06-16: 11587.33; 2025-06-17: 11587.33; 2025-06-18: 11587.33; 2025-06-19: 11587.33; 2025-06-20: 11587.33; 2025-06-21: 11587.33; 2025-06-22: 11587.33; 2025-06-23: 11587.33; 2025-06-24: 11587.33; 2025-06-25: 11587.33; 2025-06-26: 11587.33; 2025-06-27: 11587.33; 2025-06-28: 11587.33; 2025-06-29: 11587.33; 2025-06-30: 11587.33; 2025-07-01: 11587.33; 2025-07-02: 11587.33; 2025-07-03: 11587.33; 2025-07-04: 11587.33; 2025-07-05: 11587.33; 2025-07-06: 11587.33; 2025-07-07: 11587.33; 2025-07-08: 11587.33; 2025-07-09: 11587.33; 2025-07-10: 11587.33; 2025-07-11: 11587.33; 2025-07-12: 11587.33; 2025-07-13: 11587.33; 2025-07-14: 11587.33; 2025-07-15: 11587.33; 2025-07-16: 11587.33; 2025-07-17: 11587.33; 2025-07-18: 11587.33; 2025-07-19: 11587.33; 2025-07-20: 11587.33; 2025-07-21: 11587.33; 2025-07-22: 11587.33; 2025-07-23: 11587.33; 2025-07-24: 11587.33; 2025-07-25: 11587.33; 2025-07-26: 11587.33; 2025-07-27: 11587.33; 2025-07-28: 11587.33; 2025-07-29: 11587.33; 2025-07-30: 11587.33; 2025-07-31: 11587.33; 2025-08-01: 11587.33; 2025-08-02: 11587.33; 2025-08-03: 11587.33; 2025-08-04: 11587.33; 2025-08-05: 11587.33; 2025-08-06: 11587.33; 2025-08-07: 11587.33; 2025-08-08: 11587.33; 2025-08-09: 11587.33; 2025-08-10: 11587.33; 2025-08-11: 11587.33; 2025-08-12: 11587.33; 2025-08-13: 11587.33; 2025-08-15: 11587.33
446 | CTPI060220 | Piping Hydrotest & Reinstatement - PWTP and WWTP Area | 19-Feb-25 | 20-Apr-25 | 9351.2 | 9475.93 | 1 | 0 | 2025-02-19: 9.48; 2025-02-20: 33.17; 2025-02-21: 33.17; 2025-02-22: 56.86; 2025-02-23: 80.55; 2025-02-24: 123.19; 2025-02-25: 194.26; 2025-02-26: 265.33; 2025-02-27: 336.4; 2025-02-28: 336.4; 2025-03-01: 379.04; 2025-03-02: 492.75; 2025-03-03: 606.46; 2025-03-04: 720.17; 2025-03-05: 833.88; 2025-03-06: 947.59; 2025-03-07: 947.59; 2025-03-08: 1061.3; 2025-03-09: 1208.18; 2025-03-10: 1421.39; 2025-03-11: 1634.6; 2025-03-12: 1847.81; 2025-03-13: 2061.02; 2025-03-14: 2061.02; 2025-03-15: 2274.22; 2025-03-16: 2487.43; 2025-03-17: 2776.45; 2025-03-18: 3103.37; 2025-03-19: 3430.29; 2025-03-20: 3757.21; 2025-03-21: 3757.21; 2025-03-22: 4084.13; 2025-03-23: 4411.05; 2025-03-24: 4737.97; 2025-03-25: 5064.89; 2025-03-26: 5391.81; 2025-03-27: 5718.73; 2025-03-28: 5718.73; 2025-03-29: 6045.65; 2025-03-30: 6372.57; 2025-03-31: 6372.57; 2025-04-01: 6917.43; 2025-04-02: 7272.78; 2025-04-03: 7628.13; 2025-04-04: 7628.13; 2025-04-05: 7983.48; 2025-04-06: 8338.82; 2025-04-07: 8528.34; 2025-04-08: 8717.86; 2025-04-09: 8907.38; 2025-04-10: 9096.9; 2025-04-11: 9096.9; 2025-04-12: 9167.97; 2025-04-13: 9239.04; 2025-04-14: 9310.11; 2025-04-15: 9381.18; 2025-04-16: 9404.87; 2025-04-17: 9428.56; 2025-04-18: 9428.56; 2025-04-19: 9452.25; 2025-04-20: 9475.93; 2025-04-21: 9475.93; 2025-04-22: 9475.93; 2025-04-23: 9475.93; 2025-04-24: 9475.93; 2025-04-25: 9475.93; 2025-04-26: 9475.93; 2025-04-27: 9475.93; 2025-04-28: 9475.93; 2025-04-29: 9475.93; 2025-04-30: 9475.93; 2025-05-01: 9475.93; 2025-05-02: 9475.93; 2025-05-03: 9475.93; 2025-05-04: 9475.93; 2025-05-05: 9475.93; 2025-05-06: 9475.93; 2025-05-07: 9475.93; 2025-05-08: 9475.93; 2025-05-09: 9475.93; 2025-05-10: 9475.93; 2025-05-11: 9475.93; 2025-05-12: 9475.93; 2025-05-13: 9475.93; 2025-05-14: 9475.93; 2025-05-15: 9475.93; 2025-05-16: 9475.93; 2025-05-17: 9475.93; 2025-05-18: 9475.93; 2025-05-19: 9475.93; 2025-05-20: 9475.93; 2025-05-21: 9475.93; 2025-05-22: 9475.93; 2025-05-23: 9475.93; 2025-05-24: 9475.93; 2025-05-25: 9475.93; 2025-05-26: 9475.93; 2025-05-27: 9475.93; 2025-05-28: 9475.93; 2025-05-29: 9475.93; 2025-05-30: 9475.93; 2025-05-31: 9475.93; 2025-06-01: 9475.93; 2025-06-02: 9475.93; 2025-06-03: 9475.93; 2025-06-04: 9475.93; 2025-06-05: 9475.93; 2025-06-06: 9475.93; 2025-06-07: 9475.93; 2025-06-08: 9475.93; 2025-06-09: 9475.93; 2025-06-10: 9475.93; 2025-06-11: 9475.93; 2025-06-12: 9475.93; 2025-06-13: 9475.93; 2025-06-14: 9475.93; 2025-06-15: 9475.93; 2025-06-16: 9475.93; 2025-06-17: 9475.93; 2025-06-18: 9475.93; 2025-06-19: 9475.93; 2025-06-20: 9475.93; 2025-06-21: 9475.93; 2025-06-22: 9475.93; 2025-06-23: 9475.93; 2025-06-24: 9475.93; 2025-06-25: 9475.93; 2025-06-26: 9475.93; 2025-06-27: 9475.93; 2025-06-28: 9475.93; 2025-06-29: 9475.93; 2025-06-30: 9475.93; 2025-07-01: 9475.93; 2025-07-02: 9475.93; 2025-07-03: 9475.93; 2025-07-04: 9475.93; 2025-07-05: 9475.93; 2025-07-06: 9475.93; 2025-07-07: 9475.93; 2025-07-08: 9475.93; 2025-07-09: 9475.93; 2025-07-10: 9475.93; 2025-07-11: 9475.93; 2025-07-12: 9475.93; 2025-07-13: 9475.93; 2025-07-14: 9475.93; 2025-07-15: 9475.93; 2025-07-16: 9475.93; 2025-07-17: 9475.93; 2025-07-18: 9475.93; 2025-07-19: 9475.93; 2025-07-20: 9475.93; 2025-07-21: 9475.93; 2025-07-22: 9475.93; 2025-07-23: 9475.93; 2025-07-24: 9475.93; 2025-07-25: 9475.93; 2025-07-26: 9475.93; 2025-07-27: 9475.93; 2025-07-28: 9475.93; 2025-07-29: 9475.93; 2025-07-30: 9475.93; 2025-07-31: 9475.93; 2025-08-01: 9475.93; 2025-08-02: 9475.93; 2025-08-03: 9475.93; 2025-08-04: 9475.93; 2025-08-05: 9475.93; 2025-08-06: 9475.93; 2025-08-07: 9475.93; 2025-08-08: 9475.93; 2025-08-09: 9475.93; 2025-08-10: 9475.93; 2025-08-11: 9475.93; 2025-08-12: 9475.93; 2025-08-13: 9475.93; 2025-08-15: 9475.93
447 | CTPI060230 | Tie-in | 20-Apr-25 | 2025-06-29 | 1842 | 1866.57 | 1 | 0 | 2025-04-20: 0.35; 2025-04-21: 3.46; 2025-04-22: 6.57; 2025-04-23: 9.68; 2025-04-24: 12.79; 2025-04-25: 12.79; 2025-04-26: 15.9; 2025-04-27: 19.7; 2025-04-28: 29.04; 2025-04-29: 38.37; 2025-04-30: 47.7; 2025-05-01: 57.03; 2025-05-02: 57.03; 2025-05-03: 66.37; 2025-05-04: 77.43; 2025-05-05: 102.32; 2025-05-06: 127.2; 2025-05-07: 152.09; 2025-05-08: 176.98; 2025-05-09: 176.98; 2025-05-10: 201.87; 2025-05-11: 229.17; 2025-05-12: 275.84; 2025-05-13: 322.5; 2025-05-14: 369.17; 2025-05-15: 415.83; 2025-05-16: 415.83; 2025-05-17: 462.49; 2025-05-18: 511.92; 2025-05-19: 583.48; 2025-05-20: 655.03; 2025-05-21: 726.58; 2025-05-22: 798.13; 2025-05-23: 798.13; 2025-05-24: 869.68; 2025-05-25: 941.24; 2025-05-26: 1012.79; 2025-05-27: 1084.34; 2025-05-28: 1155.89; 2025-05-29: 1227.44; 2025-05-30: 1227.44; 2025-05-31: 1298.99; 2025-06-01: 1367.78; 2025-06-02: 1414.45; 2025-06-03: 1461.11; 2025-06-04: 1507.77; 2025-06-05: 1554.44; 2025-06-06: 1554.44; 2025-06-07: 1601.1; 2025-06-08: 1645.35; 2025-06-09: 1670.23; 2025-06-10: 1695.12; 2025-06-11: 1720.01; 2025-06-12: 1744.9; 2025-06-13: 1744.9; 2025-06-14: 1769.79; 2025-06-15: 1792.94; 2025-06-16: 1802.28; 2025-06-17: 1811.61; 2025-06-18: 1820.94; 2025-06-19: 1830.28; 2025-06-20: 1830.28; 2025-06-21: 1839.61; 2025-06-22: 1848.25; 2025-06-23: 1851.36; 2025-06-24: 1854.47; 2025-06-25: 1857.58; 2025-06-26: 1860.69; 2025-06-27: 1860.69; 2025-06-28: 1863.81; 2025-06-29: 1866.57; 2025-06-30: 1866.57; 2025-07-01: 1866.57; 2025-07-02: 1866.57; 2025-07-03: 1866.57; 2025-07-04: 1866.57; 2025-07-05: 1866.57; 2025-07-06: 1866.57; 2025-07-07: 1866.57; 2025-07-08: 1866.57; 2025-07-09: 1866.57; 2025-07-10: 1866.57; 2025-07-11: 1866.57; 2025-07-12: 1866.57; 2025-07-13: 1866.57; 2025-07-14: 1866.57; 2025-07-15: 1866.57; 2025-07-16: 1866.57; 2025-07-17: 1866.57; 2025-07-18: 1866.57; 2025-07-19: 1866.57; 2025-07-20: 1866.57; 2025-07-21: 1866.57; 2025-07-22: 1866.57; 2025-07-23: 1866.57; 2025-07-24: 1866.57; 2025-07-25: 1866.57; 2025-07-26: 1866.57; 2025-07-27: 1866.57; 2025-07-28: 1866.57; 2025-07-29: 1866.57; 2025-07-30: 1866.57; 2025-07-31: 1866.57; 2025-08-01: 1866.57; 2025-08-02: 1866.57; 2025-08-03: 1866.57; 2025-08-04: 1866.57; 2025-08-05: 1866.57; 2025-08-06: 1866.57; 2025-08-07: 1866.57; 2025-08-08: 1866.57; 2025-08-09: 1866.57; 2025-08-10: 1866.57; 2025-08-11: 1866.57; 2025-08-12: 1866.57; 2025-08-13: 1866.57; 2025-08-15: 1866.57
448 | Completions |  | 2025-01-06 | 2025-07-05 | 65200.67 | 66070.37 |  |  | 2025-01-06: 10.71; 2025-01-07: 47.41; 2025-01-08: 84.12; 2025-01-09: 120.82; 2025-01-10: 157.53; 2025-01-11: 194.23; 2025-01-12: 230.94; 2025-01-13: 267.65; 2025-01-14: 304.35; 2025-01-15: 341.06; 2025-01-16: 377.76; 2025-01-17: 414.47; 2025-01-18: 451.18; 2025-01-19: 487.88; 2025-01-20: 524.59; 2025-01-21: 561.29; 2025-01-22: 598; 2025-01-23: 634.7; 2025-01-24: 692.82; 2025-01-25: 802.94; 2025-01-26: 913.06; 2025-01-27: 1023.17; 2025-01-28: 1133.29; 2025-01-29: 1243.41; 2025-01-30: 1353.53; 2025-01-31: 1463.64; 2025-02-01: 1573.76; 2025-02-02: 1683.88; 2025-02-03: 1793.99; 2025-02-04: 1904.11; 2025-02-05: 2014.23; 2025-02-06: 2124.35; 2025-02-07: 2234.46; 2025-02-08: 2344.58; 2025-02-09: 2454.7; 2025-02-10: 2564.82; 2025-02-11: 2728.46; 2025-02-12: 3022.11; 2025-02-13: 3315.75; 2025-02-14: 3609.4; 2025-02-15: 3903.05; 2025-02-16: 4196.69; 2025-02-17: 4490.34; 2025-02-18: 4783.98; 2025-02-19: 5077.63; 2025-02-20: 5371.28; 2025-02-21: 5664.92; 2025-02-22: 5958.57; 2025-02-23: 6252.21; 2025-02-24: 6545.86; 2025-02-25: 6839.51; 2025-02-26: 7133.15; 2025-02-27: 7426.8; 2025-02-28: 7720.45; 2025-03-01: 8089.03; 2025-03-02: 8639.62; 2025-03-03: 9190.21; 2025-03-04: 9740.79; 2025-03-05: 10291.38; 2025-03-06: 10841.96; 2025-03-07: 11392.55; 2025-03-08: 11943.14; 2025-03-09: 12493.72; 2025-03-10: 13044.31; 2025-03-11: 13594.9; 2025-03-12: 14145.48; 2025-03-13: 14696.07; 2025-03-14: 15246.66; 2025-03-15: 15797.24; 2025-03-16: 16347.83; 2025-03-17: 16898.42; 2025-03-18: 17449; 2025-03-19: 18085.24; 2025-03-20: 18929.47; 2025-03-21: 19773.7; 2025-03-22: 20617.93; 2025-03-23: 21462.17; 2025-03-24: 22306.4; 2025-03-25: 23150.63; 2025-03-26: 23994.86; 2025-03-27: 24839.1; 2025-03-28: 25683.33; 2025-03-29: 26527.56; 2025-03-30: 27371.79; 2025-03-31: 28216.03; 2025-04-01: 29060.26; 2025-04-02: 29904.49; 2025-04-03: 30748.72; 2025-04-04: 31592.96; 2025-04-05: 32437.19; 2025-04-06: 33281.42; 2025-04-07: 34125.65; 2025-04-08: 34969.89; 2025-04-09: 35814.12; 2025-04-10: 36658.35; 2025-04-11: 37502.58; 2025-04-12: 38346.82; 2025-04-13: 39191.05; 2025-04-14: 40035.28; 2025-04-15: 40879.51; 2025-04-16: 41723.75; 2025-04-17: 42567.98; 2025-04-18: 43412.21; 2025-04-19: 44256.44; 2025-04-20: 45100.68; 2025-04-21: 45944.91; 2025-04-22: 46789.14; 2025-04-23: 47633.37; 2025-04-24: 48391.96; 2025-04-25: 48942.55; 2025-04-26: 49493.13; 2025-04-27: 50043.72; 2025-04-28: 50594.31; 2025-04-29: 51144.89; 2025-04-30: 51695.48; 2025-05-01: 52246.07; 2025-05-02: 52796.65; 2025-05-03: 53347.24; 2025-05-04: 53897.82; 2025-05-05: 54448.41; 2025-05-06: 54999; 2025-05-07: 55549.58; 2025-05-08: 56100.17; 2025-05-09: 56650.76; 2025-05-10: 57201.34; 2025-05-11: 57751.93; 2025-05-12: 58227.58; 2025-05-13: 58521.22; 2025-05-14: 58814.87; 2025-05-15: 59108.51; 2025-05-16: 59402.16; 2025-05-17: 59695.81; 2025-05-18: 59989.45; 2025-05-19: 60283.1; 2025-05-20: 60576.74; 2025-05-21: 60870.39; 2025-05-22: 61164.04; 2025-05-23: 61457.68; 2025-05-24: 61751.33; 2025-05-25: 62044.97; 2025-05-26: 62338.62; 2025-05-27: 62632.27; 2025-05-28: 62925.91; 2025-05-29: 63219.56; 2025-05-30: 63459.68; 2025-05-31: 63569.79; 2025-06-01: 63679.91; 2025-06-02: 63790.03; 2025-06-03: 63900.14; 2025-06-04: 64010.26; 2025-06-05: 64120.38; 2025-06-06: 64230.5; 2025-06-07: 64340.61; 2025-06-08: 64450.73; 2025-06-09: 64560.85; 2025-06-10: 64670.97; 2025-06-11: 64781.08; 2025-06-12: 64891.2; 2025-06-13: 65001.32; 2025-06-14: 65111.44; 2025-06-15: 65221.55; 2025-06-16: 65331.67; 2025-06-17: 65420.38; 2025-06-18: 65457.08; 2025-06-19: 65493.79; 2025-06-20: 65530.49; 2025-06-21: 65567.2; 2025-06-22: 65603.9; 2025-06-23: 65640.61; 2025-06-24: 65677.32; 2025-06-25: 65714.02; 2025-06-26: 65750.73; 2025-06-27: 65787.43; 2025-06-28: 65824.14; 2025-06-29: 65860.84; 2025-06-30: 65897.55; 2025-07-01: 65934.26; 2025-07-02: 65970.96; 2025-07-03: 66007.67; 2025-07-04: 66044.37; 2025-07-05: 66070.37; 2025-07-06: 66070.37; 2025-07-07: 66070.37; 2025-07-08: 66070.37; 2025-07-09: 66070.37; 2025-07-10: 66070.37; 2025-07-11: 66070.37; 2025-07-12: 66070.37; 2025-07-13: 66070.37; 2025-07-14: 66070.37; 2025-07-15: 66070.37; 2025-07-16: 66070.37; 2025-07-17: 66070.37; 2025-07-18: 66070.37; 2025-07-19: 66070.37; 2025-07-20: 66070.37; 2025-07-21: 66070.37; 2025-07-22: 66070.37; 2025-07-23: 66070.37; 2025-07-24: 66070.37; 2025-07-25: 66070.37; 2025-07-26: 66070.37; 2025-07-27: 66070.37; 2025-07-28: 66070.37; 2025-07-29: 66070.37; 2025-07-30: 66070.37; 2025-07-31: 66070.37; 2025-08-01: 66070.37; 2025-08-02: 66070.37; 2025-08-03: 66070.37; 2025-08-04: 66070.37; 2025-08-05: 66070.37; 2025-08-06: 66070.37; 2025-08-07: 66070.37; 2025-08-08: 66070.37; 2025-08-09: 66070.37; 2025-08-10: 66070.37; 2025-08-11: 66070.37; 2025-08-12: 66070.37; 2025-08-13: 66070.37; 2025-08-15: 66070.37
449 | CTPI040010 | ITR-A Completion - Piping | 2025-01-06 | 2025-07-05 | 65200.67 | 66070.37 | 1 | 0 | 2025-01-06: 10.71; 2025-01-07: 47.41; 2025-01-08: 84.12; 2025-01-09: 120.82; 2025-01-10: 157.53; 2025-01-11: 194.23; 2025-01-12: 230.94; 2025-01-13: 267.65; 2025-01-14: 304.35; 2025-01-15: 341.06; 2025-01-16: 377.76; 2025-01-17: 414.47; 2025-01-18: 451.18; 2025-01-19: 487.88; 2025-01-20: 524.59; 2025-01-21: 561.29; 2025-01-22: 598; 2025-01-23: 634.7; 2025-01-24: 692.82; 2025-01-25: 802.94; 2025-01-26: 913.06; 2025-01-27: 1023.17; 2025-01-28: 1133.29; 2025-01-29: 1243.41; 2025-01-30: 1353.53; 2025-01-31: 1463.64; 2025-02-01: 1573.76; 2025-02-02: 1683.88; 2025-02-03: 1793.99; 2025-02-04: 1904.11; 2025-02-05: 2014.23; 2025-02-06: 2124.35; 2025-02-07: 2234.46; 2025-02-08: 2344.58; 2025-02-09: 2454.7; 2025-02-10: 2564.82; 2025-02-11: 2728.46; 2025-02-12: 3022.11; 2025-02-13: 3315.75; 2025-02-14: 3609.4; 2025-02-15: 3903.05; 2025-02-16: 4196.69; 2025-02-17: 4490.34; 2025-02-18: 4783.98; 2025-02-19: 5077.63; 2025-02-20: 5371.28; 2025-02-21: 5664.92; 2025-02-22: 5958.57; 2025-02-23: 6252.21; 2025-02-24: 6545.86; 2025-02-25: 6839.51; 2025-02-26: 7133.15; 2025-02-27: 7426.8; 2025-02-28: 7720.45; 2025-03-01: 8089.03; 2025-03-02: 8639.62; 2025-03-03: 9190.21; 2025-03-04: 9740.79; 2025-03-05: 10291.38; 2025-03-06: 10841.96; 2025-03-07: 11392.55; 2025-03-08: 11943.14; 2025-03-09: 12493.72; 2025-03-10: 13044.31; 2025-03-11: 13594.9; 2025-03-12: 14145.48; 2025-03-13: 14696.07; 2025-03-14: 15246.66; 2025-03-15: 15797.24; 2025-03-16: 16347.83; 2025-03-17: 16898.42; 2025-03-18: 17449; 2025-03-19: 18085.24; 2025-03-20: 18929.47; 2025-03-21: 19773.7; 2025-03-22: 20617.93; 2025-03-23: 21462.17; 2025-03-24: 22306.4; 2025-03-25: 23150.63; 2025-03-26: 23994.86; 2025-03-27: 24839.1; 2025-03-28: 25683.33; 2025-03-29: 26527.56; 2025-03-30: 27371.79; 2025-03-31: 28216.03; 2025-04-01: 29060.26; 2025-04-02: 29904.49; 2025-04-03: 30748.72; 2025-04-04: 31592.96; 2025-04-05: 32437.19; 2025-04-06: 33281.42; 2025-04-07: 34125.65; 2025-04-08: 34969.89; 2025-04-09: 35814.12; 2025-04-10: 36658.35; 2025-04-11: 37502.58; 2025-04-12: 38346.82; 2025-04-13: 39191.05; 2025-04-14: 40035.28; 2025-04-15: 40879.51; 2025-04-16: 41723.75; 2025-04-17: 42567.98; 2025-04-18: 43412.21; 2025-04-19: 44256.44; 2025-04-20: 45100.68; 2025-04-21: 45944.91; 2025-04-22: 46789.14; 2025-04-23: 47633.37; 2025-04-24: 48391.96; 2025-04-25: 48942.55; 2025-04-26: 49493.13; 2025-04-27: 50043.72; 2025-04-28: 50594.31; 2025-04-29: 51144.89; 2025-04-30: 51695.48; 2025-05-01: 52246.07; 2025-05-02: 52796.65; 2025-05-03: 53347.24; 2025-05-04: 53897.82; 2025-05-05: 54448.41; 2025-05-06: 54999; 2025-05-07: 55549.58; 2025-05-08: 56100.17; 2025-05-09: 56650.76; 2025-05-10: 57201.34; 2025-05-11: 57751.93; 2025-05-12: 58227.58; 2025-05-13: 58521.22; 2025-05-14: 58814.87; 2025-05-15: 59108.51; 2025-05-16: 59402.16; 2025-05-17: 59695.81; 2025-05-18: 59989.45; 2025-05-19: 60283.1; 2025-05-20: 60576.74; 2025-05-21: 60870.39; 2025-05-22: 61164.04; 2025-05-23: 61457.68; 2025-05-24: 61751.33; 2025-05-25: 62044.97; 2025-05-26: 62338.62; 2025-05-27: 62632.27; 2025-05-28: 62925.91; 2025-05-29: 63219.56; 2025-05-30: 63459.68; 2025-05-31: 63569.79; 2025-06-01: 63679.91; 2025-06-02: 63790.03; 2025-06-03: 63900.14; 2025-06-04: 64010.26; 2025-06-05: 64120.38; 2025-06-06: 64230.5; 2025-06-07: 64340.61; 2025-06-08: 64450.73; 2025-06-09: 64560.85; 2025-06-10: 64670.97; 2025-06-11: 64781.08; 2025-06-12: 64891.2; 2025-06-13: 65001.32; 2025-06-14: 65111.44; 2025-06-15: 65221.55; 2025-06-16: 65331.67; 2025-06-17: 65420.38; 2025-06-18: 65457.08; 2025-06-19: 65493.79; 2025-06-20: 65530.49; 2025-06-21: 65567.2; 2025-06-22: 65603.9; 2025-06-23: 65640.61; 2025-06-24: 65677.32; 2025-06-25: 65714.02; 2025-06-26: 65750.73; 2025-06-27: 65787.43; 2025-06-28: 65824.14; 2025-06-29: 65860.84; 2025-06-30: 65897.55; 2025-07-01: 65934.26; 2025-07-02: 65970.96; 2025-07-03: 66007.67; 2025-07-04: 66044.37; 2025-07-05: 66070.37; 2025-07-06: 66070.37; 2025-07-07: 66070.37; 2025-07-08: 66070.37; 2025-07-09: 66070.37; 2025-07-10: 66070.37; 2025-07-11: 66070.37; 2025-07-12: 66070.37; 2025-07-13: 66070.37; 2025-07-14: 66070.37; 2025-07-15: 66070.37; 2025-07-16: 66070.37; 2025-07-17: 66070.37; 2025-07-18: 66070.37; 2025-07-19: 66070.37; 2025-07-20: 66070.37; 2025-07-21: 66070.37; 2025-07-22: 66070.37; 2025-07-23: 66070.37; 2025-07-24: 66070.37; 2025-07-25: 66070.37; 2025-07-26: 66070.37; 2025-07-27: 66070.37; 2025-07-28: 66070.37; 2025-07-29: 66070.37; 2025-07-30: 66070.37; 2025-07-31: 66070.37; 2025-08-01: 66070.37; 2025-08-02: 66070.37; 2025-08-03: 66070.37; 2025-08-04: 66070.37; 2025-08-05: 66070.37; 2025-08-06: 66070.37; 2025-08-07: 66070.37; 2025-08-08: 66070.37; 2025-08-09: 66070.37; 2025-08-10: 66070.37; 2025-08-11: 66070.37; 2025-08-12: 66070.37; 2025-08-13: 66070.37; 2025-08-15: 66070.37
450 | Shut down |  | 14-Aug-24 | 31-Aug-24 | 199.93 | 202.6 |  |  | 2024-08-14: 0.45; 2024-08-15: 1.95; 2024-08-16: 1.95; 2024-08-17: 6.3; 2024-08-18: 15.31; 2024-08-19: 29.94; 2024-08-20: 52.45; 2024-08-21: 85.77; 2024-08-22: 120.28; 2024-08-23: 120.28; 2024-08-24: 152.4; 2024-08-25: 174.91; 2024-08-26: 188.49; 2024-08-27: 196.74; 2024-08-28: 200.8; 2024-08-29: 202.3; 2024-08-30: 202.3; 2024-08-31: 202.6; 2024-09-01: 202.6; 2024-09-02: 202.6; 2024-09-03: 202.6; 2024-09-04: 202.6; 2024-09-05: 202.6; 2024-09-06: 202.6; 2024-09-07: 202.6; 2024-09-08: 202.6; 2024-09-09: 202.6; 2024-09-10: 202.6; 2024-09-11: 202.6; 2024-09-12: 202.6; 2024-09-13: 202.6; 2024-09-14: 202.6; 2024-09-15: 202.6; 2024-09-16: 202.6; 2024-09-17: 202.6; 2024-09-18: 202.6; 2024-09-19: 202.6; 2024-09-20: 202.6; 2024-09-21: 202.6; 2024-09-22: 202.6; 2024-09-23: 202.6; 2024-09-24: 202.6; 2024-09-25: 202.6; 2024-09-26: 202.6; 2024-09-27: 202.6; 2024-09-28: 202.6; 2024-09-29: 202.6; 2024-09-30: 202.6; 2024-10-01: 202.6; 2024-10-02: 202.6; 2024-10-03: 202.6; 2024-10-04: 202.6; 2024-10-05: 202.6; 2024-10-06: 202.6; 2024-10-07: 202.6; 2024-10-08: 202.6; 2024-10-09: 202.6; 2024-10-10: 202.6; 2024-10-11: 202.6; 2024-10-12: 202.6; 2024-10-13: 202.6; 2024-10-14: 202.6; 2024-10-15: 202.6; 2024-10-16: 202.6; 2024-10-17: 202.6; 2024-10-18: 202.6; 2024-10-19: 202.6; 2024-10-20: 202.6; 2024-10-21: 202.6; 2024-10-22: 202.6; 2024-10-23: 202.6; 2024-10-24: 202.6; 2024-10-25: 202.6; 2024-10-26: 202.6; 2024-10-27: 202.6; 2024-10-28: 202.6; 2024-10-29: 202.6; 2024-10-30: 202.6; 2024-10-31: 202.6; 2024-11-01: 202.6; 2024-11-02: 202.6; 2024-11-03: 202.6; 2024-11-04: 202.6; 2024-11-05: 202.6; 2024-11-06: 202.6; 2024-11-07: 202.6; 2024-11-08: 202.6; 2024-11-09: 202.6; 2024-11-10: 202.6; 2024-11-11: 202.6; 2024-11-12: 202.6; 2024-11-13: 202.6; 2024-11-14: 202.6; 2024-11-15: 202.6; 2024-11-16: 202.6; 2024-11-17: 202.6; 2024-11-18: 202.6; 2024-11-19: 202.6; 2024-11-20: 202.6; 2024-11-21: 202.6; 2024-11-22: 202.6; 2024-11-23: 202.6; 2024-11-24: 202.6; 2024-11-25: 202.6; 2024-11-26: 202.6; 2024-11-27: 202.6; 2024-11-28: 202.6; 2024-11-29: 202.6; 2024-11-30: 202.6; 2024-12-01: 202.6; 2024-12-02: 202.6; 2024-12-03: 202.6; 2024-12-04: 202.6; 2024-12-05: 202.6; 2024-12-06: 202.6; 2024-12-07: 202.6; 2024-12-08: 202.6; 2024-12-09: 202.6; 2024-12-10: 202.6; 2024-12-11: 202.6; 2024-12-12: 202.6; 2024-12-13: 202.6; 2024-12-14: 202.6; 2024-12-15: 202.6; 2024-12-16: 202.6; 2024-12-17: 202.6; 2024-12-18: 202.6; 2024-12-19: 202.6; 2024-12-20: 202.6; 2024-12-21: 202.6; 2024-12-22: 202.6; 2024-12-23: 202.6; 2024-12-24: 202.6; 2024-12-25: 202.6; 2024-12-26: 202.6; 2024-12-27: 202.6; 2024-12-28: 202.6; 2024-12-29: 202.6; 2024-12-30: 202.6; 2024-12-31: 202.6; 2025-01-01: 202.6; 2025-01-02: 202.6; 2025-01-03: 202.6; 2025-01-04: 202.6; 2025-01-05: 202.6; 2025-01-06: 202.6; 2025-01-07: 202.6; 2025-01-08: 202.6; 2025-01-09: 202.6; 2025-01-10: 202.6; 2025-01-11: 202.6; 2025-01-12: 202.6; 2025-01-13: 202.6; 2025-01-14: 202.6; 2025-01-15: 202.6; 2025-01-16: 202.6; 2025-01-17: 202.6; 2025-01-18: 202.6; 2025-01-19: 202.6; 2025-01-20: 202.6; 2025-01-21: 202.6; 2025-01-22: 202.6; 2025-01-23: 202.6; 2025-01-24: 202.6; 2025-01-25: 202.6; 2025-01-26: 202.6; 2025-01-27: 202.6; 2025-01-28: 202.6; 2025-01-29: 202.6; 2025-01-30: 202.6; 2025-01-31: 202.6; 2025-02-01: 202.6; 2025-02-02: 202.6; 2025-02-03: 202.6; 2025-02-04: 202.6; 2025-02-05: 202.6; 2025-02-06: 202.6; 2025-02-07: 202.6; 2025-02-08: 202.6; 2025-02-09: 202.6; 2025-02-10: 202.6; 2025-02-11: 202.6; 2025-02-12: 202.6; 2025-02-13: 202.6; 2025-02-14: 202.6; 2025-02-15: 202.6; 2025-02-16: 202.6; 2025-02-17: 202.6; 2025-02-18: 202.6; 2025-02-19: 202.6; 2025-02-20: 202.6; 2025-02-21: 202.6; 2025-02-22: 202.6; 2025-02-23: 202.6; 2025-02-24: 202.6; 2025-02-25: 202.6; 2025-02-26: 202.6; 2025-02-27: 202.6; 2025-02-28: 202.6; 2025-03-01: 202.6; 2025-03-02: 202.6; 2025-03-03: 202.6; 2025-03-04: 202.6; 2025-03-05: 202.6; 2025-03-06: 202.6; 2025-03-07: 202.6; 2025-03-08: 202.6; 2025-03-09: 202.6; 2025-03-10: 202.6; 2025-03-11: 202.6; 2025-03-12: 202.6; 2025-03-13: 202.6; 2025-03-14: 202.6; 2025-03-15: 202.6; 2025-03-16: 202.6; 2025-03-17: 202.6; 2025-03-18: 202.6; 2025-03-19: 202.6; 2025-03-20: 202.6; 2025-03-21: 202.6; 2025-03-22: 202.6; 2025-03-23: 202.6; 2025-03-24: 202.6; 2025-03-25: 202.6; 2025-03-26: 202.6; 2025-03-27: 202.6; 2025-03-28: 202.6; 2025-03-29: 202.6; 2025-03-30: 202.6; 2025-03-31: 202.6; 2025-04-01: 202.6; 2025-04-02: 202.6; 2025-04-03: 202.6; 2025-04-04: 202.6; 2025-04-05: 202.6; 2025-04-06: 202.6; 2025-04-07: 202.6; 2025-04-08: 202.6; 2025-04-09: 202.6; 2025-04-10: 202.6; 2025-04-11: 202.6; 2025-04-12: 202.6; 2025-04-13: 202.6; 2025-04-14: 202.6; 2025-04-15: 202.6; 2025-04-16: 202.6; 2025-04-17: 202.6; 2025-04-18: 202.6; 2025-04-19: 202.6; 2025-04-20: 202.6; 2025-04-21: 202.6; 2025-04-22: 202.6; 2025-04-23: 202.6; 2025-04-24: 202.6; 2025-04-25: 202.6; 2025-04-26: 202.6; 2025-04-27: 202.6; 2025-04-28: 202.6; 2025-04-29: 202.6; 2025-04-30: 202.6; 2025-05-01: 202.6; 2025-05-02: 202.6; 2025-05-03: 202.6; 2025-05-04: 202.6; 2025-05-05: 202.6; 2025-05-06: 202.6; 2025-05-07: 202.6; 2025-05-08: 202.6; 2025-05-09: 202.6; 2025-05-10: 202.6; 2025-05-11: 202.6; 2025-05-12: 202.6; 2025-05-13: 202.6; 2025-05-14: 202.6; 2025-05-15: 202.6; 2025-05-16: 202.6; 2025-05-17: 202.6; 2025-05-18: 202.6; 2025-05-19: 202.6; 2025-05-20: 202.6; 2025-05-21: 202.6; 2025-05-22: 202.6; 2025-05-23: 202.6; 2025-05-24: 202.6; 2025-05-25: 202.6; 2025-05-26: 202.6; 2025-05-27: 202.6; 2025-05-28: 202.6; 2025-05-29: 202.6; 2025-05-30: 202.6; 2025-05-31: 202.6; 2025-06-01: 202.6; 2025-06-02: 202.6; 2025-06-03: 202.6; 2025-06-04: 202.6; 2025-06-05: 202.6; 2025-06-06: 202.6; 2025-06-07: 202.6; 2025-06-08: 202.6; 2025-06-09: 202.6; 2025-06-10: 202.6; 2025-06-11: 202.6; 2025-06-12: 202.6; 2025-06-13: 202.6; 2025-06-14: 202.6; 2025-06-15: 202.6; 2025-06-16: 202.6; 2025-06-17: 202.6; 2025-06-18: 202.6; 2025-06-19: 202.6; 2025-06-20: 202.6; 2025-06-21: 202.6; 2025-06-22: 202.6; 2025-06-23: 202.6; 2025-06-24: 202.6; 2025-06-25: 202.6; 2025-06-26: 202.6; 2025-06-27: 202.6; 2025-06-28: 202.6; 2025-06-29: 202.6; 2025-06-30: 202.6; 2025-07-01: 202.6; 2025-07-02: 202.6; 2025-07-03: 202.6; 2025-07-04: 202.6; 2025-07-05: 202.6; 2025-07-06: 202.6; 2025-07-07: 202.6; 2025-07-08: 202.6; 2025-07-09: 202.6; 2025-07-10: 202.6; 2025-07-11: 202.6; 2025-07-12: 202.6; 2025-07-13: 202.6; 2025-07-14: 202.6; 2025-07-15: 202.6; 2025-07-16: 202.6; 2025-07-17: 202.6; 2025-07-18: 202.6; 2025-07-19: 202.6; 2025-07-20: 202.6; 2025-07-21: 202.6; 2025-07-22: 202.6; 2025-07-23: 202.6; 2025-07-24: 202.6; 2025-07-25: 202.6; 2025-07-26: 202.6; 2025-07-27: 202.6; 2025-07-28: 202.6; 2025-07-29: 202.6; 2025-07-30: 202.6; 2025-07-31: 202.6; 2025-08-01: 202.6; 2025-08-02: 202.6; 2025-08-03: 202.6; 2025-08-04: 202.6; 2025-08-05: 202.6; 2025-08-06: 202.6; 2025-08-07: 202.6; 2025-08-08: 202.6; 2025-08-09: 202.6; 2025-08-10: 202.6; 2025-08-11: 202.6; 2025-08-12: 202.6; 2025-08-13: 202.6; 2025-08-15: 202.6
451 | CTPI070010 | Shut down Tie-in Connections | 14-Aug-24* | 31-Aug-24 | 199.93 | 202.6 | 1 | 0 | 2024-08-14: 0.45; 2024-08-15: 1.95; 2024-08-16: 1.95; 2024-08-17: 6.3; 2024-08-18: 15.31; 2024-08-19: 29.94; 2024-08-20: 52.45; 2024-08-21: 85.77; 2024-08-22: 120.28; 2024-08-23: 120.28; 2024-08-24: 152.4; 2024-08-25: 174.91; 2024-08-26: 188.49; 2024-08-27: 196.74; 2024-08-28: 200.8; 2024-08-29: 202.3; 2024-08-30: 202.3; 2024-08-31: 202.6; 2024-09-01: 202.6; 2024-09-02: 202.6; 2024-09-03: 202.6; 2024-09-04: 202.6; 2024-09-05: 202.6; 2024-09-06: 202.6; 2024-09-07: 202.6; 2024-09-08: 202.6; 2024-09-09: 202.6; 2024-09-10: 202.6; 2024-09-11: 202.6; 2024-09-12: 202.6; 2024-09-13: 202.6; 2024-09-14: 202.6; 2024-09-15: 202.6; 2024-09-16: 202.6; 2024-09-17: 202.6; 2024-09-18: 202.6; 2024-09-19: 202.6; 2024-09-20: 202.6; 2024-09-21: 202.6; 2024-09-22: 202.6; 2024-09-23: 202.6; 2024-09-24: 202.6; 2024-09-25: 202.6; 2024-09-26: 202.6; 2024-09-27: 202.6; 2024-09-28: 202.6; 2024-09-29: 202.6; 2024-09-30: 202.6; 2024-10-01: 202.6; 2024-10-02: 202.6; 2024-10-03: 202.6; 2024-10-04: 202.6; 2024-10-05: 202.6; 2024-10-06: 202.6; 2024-10-07: 202.6; 2024-10-08: 202.6; 2024-10-09: 202.6; 2024-10-10: 202.6; 2024-10-11: 202.6; 2024-10-12: 202.6; 2024-10-13: 202.6; 2024-10-14: 202.6; 2024-10-15: 202.6; 2024-10-16: 202.6; 2024-10-17: 202.6; 2024-10-18: 202.6; 2024-10-19: 202.6; 2024-10-20: 202.6; 2024-10-21: 202.6; 2024-10-22: 202.6; 2024-10-23: 202.6; 2024-10-24: 202.6; 2024-10-25: 202.6; 2024-10-26: 202.6; 2024-10-27: 202.6; 2024-10-28: 202.6; 2024-10-29: 202.6; 2024-10-30: 202.6; 2024-10-31: 202.6; 2024-11-01: 202.6; 2024-11-02: 202.6; 2024-11-03: 202.6; 2024-11-04: 202.6; 2024-11-05: 202.6; 2024-11-06: 202.6; 2024-11-07: 202.6; 2024-11-08: 202.6; 2024-11-09: 202.6; 2024-11-10: 202.6; 2024-11-11: 202.6; 2024-11-12: 202.6; 2024-11-13: 202.6; 2024-11-14: 202.6; 2024-11-15: 202.6; 2024-11-16: 202.6; 2024-11-17: 202.6; 2024-11-18: 202.6; 2024-11-19: 202.6; 2024-11-20: 202.6; 2024-11-21: 202.6; 2024-11-22: 202.6; 2024-11-23: 202.6; 2024-11-24: 202.6; 2024-11-25: 202.6; 2024-11-26: 202.6; 2024-11-27: 202.6; 2024-11-28: 202.6; 2024-11-29: 202.6; 2024-11-30: 202.6; 2024-12-01: 202.6; 2024-12-02: 202.6; 2024-12-03: 202.6; 2024-12-04: 202.6; 2024-12-05: 202.6; 2024-12-06: 202.6; 2024-12-07: 202.6; 2024-12-08: 202.6; 2024-12-09: 202.6; 2024-12-10: 202.6; 2024-12-11: 202.6; 2024-12-12: 202.6; 2024-12-13: 202.6; 2024-12-14: 202.6; 2024-12-15: 202.6; 2024-12-16: 202.6; 2024-12-17: 202.6; 2024-12-18: 202.6; 2024-12-19: 202.6; 2024-12-20: 202.6; 2024-12-21: 202.6; 2024-12-22: 202.6; 2024-12-23: 202.6; 2024-12-24: 202.6; 2024-12-25: 202.6; 2024-12-26: 202.6; 2024-12-27: 202.6; 2024-12-28: 202.6; 2024-12-29: 202.6; 2024-12-30: 202.6; 2024-12-31: 202.6; 2025-01-01: 202.6; 2025-01-02: 202.6; 2025-01-03: 202.6; 2025-01-04: 202.6; 2025-01-05: 202.6; 2025-01-06: 202.6; 2025-01-07: 202.6; 2025-01-08: 202.6; 2025-01-09: 202.6; 2025-01-10: 202.6; 2025-01-11: 202.6; 2025-01-12: 202.6; 2025-01-13: 202.6; 2025-01-14: 202.6; 2025-01-15: 202.6; 2025-01-16: 202.6; 2025-01-17: 202.6; 2025-01-18: 202.6; 2025-01-19: 202.6; 2025-01-20: 202.6; 2025-01-21: 202.6; 2025-01-22: 202.6; 2025-01-23: 202.6; 2025-01-24: 202.6; 2025-01-25: 202.6; 2025-01-26: 202.6; 2025-01-27: 202.6; 2025-01-28: 202.6; 2025-01-29: 202.6; 2025-01-30: 202.6; 2025-01-31: 202.6; 2025-02-01: 202.6; 2025-02-02: 202.6; 2025-02-03: 202.6; 2025-02-04: 202.6; 2025-02-05: 202.6; 2025-02-06: 202.6; 2025-02-07: 202.6; 2025-02-08: 202.6; 2025-02-09: 202.6; 2025-02-10: 202.6; 2025-02-11: 202.6; 2025-02-12: 202.6; 2025-02-13: 202.6; 2025-02-14: 202.6; 2025-02-15: 202.6; 2025-02-16: 202.6; 2025-02-17: 202.6; 2025-02-18: 202.6; 2025-02-19: 202.6; 2025-02-20: 202.6; 2025-02-21: 202.6; 2025-02-22: 202.6; 2025-02-23: 202.6; 2025-02-24: 202.6; 2025-02-25: 202.6; 2025-02-26: 202.6; 2025-02-27: 202.6; 2025-02-28: 202.6; 2025-03-01: 202.6; 2025-03-02: 202.6; 2025-03-03: 202.6; 2025-03-04: 202.6; 2025-03-05: 202.6; 2025-03-06: 202.6; 2025-03-07: 202.6; 2025-03-08: 202.6; 2025-03-09: 202.6; 2025-03-10: 202.6; 2025-03-11: 202.6; 2025-03-12: 202.6; 2025-03-13: 202.6; 2025-03-14: 202.6; 2025-03-15: 202.6; 2025-03-16: 202.6; 2025-03-17: 202.6; 2025-03-18: 202.6; 2025-03-19: 202.6; 2025-03-20: 202.6; 2025-03-21: 202.6; 2025-03-22: 202.6; 2025-03-23: 202.6; 2025-03-24: 202.6; 2025-03-25: 202.6; 2025-03-26: 202.6; 2025-03-27: 202.6; 2025-03-28: 202.6; 2025-03-29: 202.6; 2025-03-30: 202.6; 2025-03-31: 202.6; 2025-04-01: 202.6; 2025-04-02: 202.6; 2025-04-03: 202.6; 2025-04-04: 202.6; 2025-04-05: 202.6; 2025-04-06: 202.6; 2025-04-07: 202.6; 2025-04-08: 202.6; 2025-04-09: 202.6; 2025-04-10: 202.6; 2025-04-11: 202.6; 2025-04-12: 202.6; 2025-04-13: 202.6; 2025-04-14: 202.6; 2025-04-15: 202.6; 2025-04-16: 202.6; 2025-04-17: 202.6; 2025-04-18: 202.6; 2025-04-19: 202.6; 2025-04-20: 202.6; 2025-04-21: 202.6; 2025-04-22: 202.6; 2025-04-23: 202.6; 2025-04-24: 202.6; 2025-04-25: 202.6; 2025-04-26: 202.6; 2025-04-27: 202.6; 2025-04-28: 202.6; 2025-04-29: 202.6; 2025-04-30: 202.6; 2025-05-01: 202.6; 2025-05-02: 202.6; 2025-05-03: 202.6; 2025-05-04: 202.6; 2025-05-05: 202.6; 2025-05-06: 202.6; 2025-05-07: 202.6; 2025-05-08: 202.6; 2025-05-09: 202.6; 2025-05-10: 202.6; 2025-05-11: 202.6; 2025-05-12: 202.6; 2025-05-13: 202.6; 2025-05-14: 202.6; 2025-05-15: 202.6; 2025-05-16: 202.6; 2025-05-17: 202.6; 2025-05-18: 202.6; 2025-05-19: 202.6; 2025-05-20: 202.6; 2025-05-21: 202.6; 2025-05-22: 202.6; 2025-05-23: 202.6; 2025-05-24: 202.6; 2025-05-25: 202.6; 2025-05-26: 202.6; 2025-05-27: 202.6; 2025-05-28: 202.6; 2025-05-29: 202.6; 2025-05-30: 202.6; 2025-05-31: 202.6; 2025-06-01: 202.6; 2025-06-02: 202.6; 2025-06-03: 202.6; 2025-06-04: 202.6; 2025-06-05: 202.6; 2025-06-06: 202.6; 2025-06-07: 202.6; 2025-06-08: 202.6; 2025-06-09: 202.6; 2025-06-10: 202.6; 2025-06-11: 202.6; 2025-06-12: 202.6; 2025-06-13: 202.6; 2025-06-14: 202.6; 2025-06-15: 202.6; 2025-06-16: 202.6; 2025-06-17: 202.6; 2025-06-18: 202.6; 2025-06-19: 202.6; 2025-06-20: 202.6; 2025-06-21: 202.6; 2025-06-22: 202.6; 2025-06-23: 202.6; 2025-06-24: 202.6; 2025-06-25: 202.6; 2025-06-26: 202.6; 2025-06-27: 202.6; 2025-06-28: 202.6; 2025-06-29: 202.6; 2025-06-30: 202.6; 2025-07-01: 202.6; 2025-07-02: 202.6; 2025-07-03: 202.6; 2025-07-04: 202.6; 2025-07-05: 202.6; 2025-07-06: 202.6; 2025-07-07: 202.6; 2025-07-08: 202.6; 2025-07-09: 202.6; 2025-07-10: 202.6; 2025-07-11: 202.6; 2025-07-12: 202.6; 2025-07-13: 202.6; 2025-07-14: 202.6; 2025-07-15: 202.6; 2025-07-16: 202.6; 2025-07-17: 202.6; 2025-07-18: 202.6; 2025-07-19: 202.6; 2025-07-20: 202.6; 2025-07-21: 202.6; 2025-07-22: 202.6; 2025-07-23: 202.6; 2025-07-24: 202.6; 2025-07-25: 202.6; 2025-07-26: 202.6; 2025-07-27: 202.6; 2025-07-28: 202.6; 2025-07-29: 202.6; 2025-07-30: 202.6; 2025-07-31: 202.6; 2025-08-01: 202.6; 2025-08-02: 202.6; 2025-08-03: 202.6; 2025-08-04: 202.6; 2025-08-05: 202.6; 2025-08-06: 202.6; 2025-08-07: 202.6; 2025-08-08: 202.6; 2025-08-09: 202.6; 2025-08-10: 202.6; 2025-08-11: 202.6; 2025-08-12: 202.6; 2025-08-13: 202.6; 2025-08-15: 202.6
452 | PIPING PAINTING & INSULATION |  | 03-Dec-24 | 2025-06-15 | 151825.26 | 153850.45 |  |  | 2024-12-03: 0.46; 2024-12-04: 0.98; 2024-12-05: 1.5; 2024-12-06: 1.5; 2024-12-07: 2.42; 2024-12-08: 3.97; 2024-12-09: 5.52; 2024-12-10: 7.07; 2024-12-11: 10.93; 2024-12-12: 15.06; 2024-12-13: 15.06; 2024-12-14: 19.19; 2024-12-15: 24.76; 2024-12-16: 37.88; 2024-12-17: 72.55; 2024-12-18: 107.22; 2024-12-19: 145.6; 2024-12-20: 145.6; 2024-12-21: 184.4; 2024-12-22: 223.19; 2024-12-23: 299.7; 2024-12-24: 392.36; 2024-12-25: 485.02; 2024-12-26: 577.68; 2024-12-27: 577.68; 2024-12-28: 666.62; 2024-12-29: 782.09; 2024-12-30: 1005.29; 2024-12-31: 1227.04; 2025-01-01: 1227.04; 2025-01-02: 1446.63; 2025-01-03: 1446.63; 2025-01-04: 1666.21; 2025-01-05: 1885.8; 2025-01-06: 2235.04; 2025-01-07: 2650.13; 2025-01-08: 3087.54; 2025-01-09: 3524.54; 2025-01-10: 3524.54; 2025-01-11: 3960.91; 2025-01-12: 3960.91; 2025-01-13: 4491.38; 2025-01-14: 5206.96; 2025-01-15: 5922.07; 2025-01-16: 6684.95; 2025-01-17: 6684.95; 2025-01-18: 7559.38; 2025-01-19: 8433.81; 2025-01-20: 9309.29; 2025-01-21: 10369.73; 2025-01-22: 11490.98; 2025-01-23: 12612.24; 2025-01-24: 12612.24; 2025-01-25: 13814.23; 2025-01-26: 15277.52; 2025-01-27: 16579.25; 2025-01-28: 17886.27; 2025-01-29: 19225.6; 2025-01-30: 20645.91; 2025-01-31: 20645.91; 2025-02-01: 22085.3; 2025-02-02: 23429.35; 2025-02-03: 24745.26; 2025-02-04: 26098.96; 2025-02-05: 27461.15; 2025-02-06: 28707.14; 2025-02-07: 28707.14; 2025-02-08: 30026.29; 2025-02-09: 31242.23; 2025-02-10: 32892.24; 2025-02-11: 34506.51; 2025-02-12: 36138.88; 2025-02-13: 37762.76; 2025-02-14: 37762.76; 2025-02-15: 39315.17; 2025-02-16: 40800.63; 2025-02-17: 42635.99; 2025-02-18: 44774.24; 2025-02-19: 46989.7; 2025-02-20: 49320.91; 2025-02-21: 49320.91; 2025-02-22: 51649.1; 2025-02-23: 54109.88; 2025-02-24: 56691.64; 2025-02-25: 60057.7; 2025-02-26: 63419.52; 2025-02-27: 66975.58; 2025-02-28: 66975.58; 2025-03-01: 69103.42; 2025-03-02: 71231.27; 2025-03-03: 73375.17; 2025-03-04: 75601.88; 2025-03-05: 77867.6; 2025-03-06: 80129.34; 2025-03-07: 80129.34; 2025-03-08: 82354.89; 2025-03-09: 84580.43; 2025-03-10: 86805.98; 2025-03-11: 89031.53; 2025-03-12: 91171.62; 2025-03-13: 93300.88; 2025-03-14: 93300.88; 2025-03-15: 95404.81; 2025-03-16: 97508.73; 2025-03-17: 99635.91; 2025-03-18: 101783.55; 2025-03-19: 103601.64; 2025-03-20: 105221.35; 2025-03-21: 105301.06; 2025-03-22: 106907.2; 2025-03-23: 108513.34; 2025-03-24: 110119.48; 2025-03-25: 111672.73; 2025-03-26: 113114.67; 2025-03-27: 114549.37; 2025-03-28: 114629.08; 2025-03-29: 116060.17; 2025-03-30: 117491.25; 2025-03-31: 117570.96; 2025-04-01: 119819.52; 2025-04-02: 121308.98; 2025-04-03: 122809.66; 2025-04-04: 122889.37; 2025-04-05: 124390.06; 2025-04-06: 125850.39; 2025-04-07: 127281.9; 2025-04-08: 128733.59; 2025-04-09: 129921.75; 2025-04-10: 130892.27; 2025-04-11: 130971.97; 2025-04-12: 131942.26; 2025-04-13: 132912.55; 2025-04-14: 133906.98; 2025-04-15: 134786.27; 2025-04-16: 135646.86; 2025-04-17: 136339.13; 2025-04-18: 136418.84; 2025-04-19: 137181.73; 2025-04-20: 138015.25; 2025-04-21: 138848.76; 2025-04-22: 139682.27; 2025-04-23: 140515.78; 2025-04-24: 141304.41; 2025-04-25: 141384.12; 2025-04-26: 142118.64; 2025-04-27: 142853.17; 2025-04-28: 143587.7; 2025-04-29: 144322.23; 2025-04-30: 145056.75; 2025-05-01: 145136.46; 2025-05-02: 145216.17; 2025-05-03: 145950.7; 2025-05-04: 146685.23; 2025-05-05: 147372.07; 2025-05-06: 147825.97; 2025-05-07: 148279.87; 2025-05-08: 148733.76; 2025-05-09: 148813.47; 2025-05-10: 149267.37; 2025-05-11: 149650.65; 2025-05-12: 149963.3; 2025-05-13: 150275.95; 2025-05-14: 150588.61; 2025-05-15: 150858.35; 2025-05-16: 150938.06; 2025-05-17: 151102.14; 2025-05-18: 151266.22; 2025-05-19: 151430.3; 2025-05-20: 151594.39; 2025-05-21: 151738.29; 2025-05-22: 151862.02; 2025-05-23: 151941.73; 2025-05-24: 152065.46; 2025-05-25: 152179.65; 2025-05-26: 152279.53; 2025-05-27: 152359.24; 2025-05-28: 152438.95; 2025-05-29: 152518.66; 2025-05-30: 152598.37; 2025-05-31: 152678.07; 2025-06-01: 152757.78; 2025-06-02: 152837.49; 2025-06-03: 152917.2; 2025-06-04: 152996.91; 2025-06-05: 153076.61; 2025-06-06: 153156.32; 2025-06-07: 153236.03; 2025-06-08: 153315.74; 2025-06-09: 153395.45; 2025-06-10: 153475.15; 2025-06-11: 153554.86; 2025-06-12: 153634.57; 2025-06-13: 153714.28; 2025-06-14: 153793.99; 2025-06-15: 153850.45; 2025-06-16: 153850.45; 2025-06-17: 153850.45; 2025-06-18: 153850.45; 2025-06-19: 153850.45; 2025-06-20: 153850.45; 2025-06-21: 153850.45; 2025-06-22: 153850.45; 2025-06-23: 153850.45; 2025-06-24: 153850.45; 2025-06-25: 153850.45; 2025-06-26: 153850.45; 2025-06-27: 153850.45; 2025-06-28: 153850.45; 2025-06-29: 153850.45; 2025-06-30: 153850.45; 2025-07-01: 153850.45; 2025-07-02: 153850.45; 2025-07-03: 153850.45; 2025-07-04: 153850.45; 2025-07-05: 153850.45; 2025-07-06: 153850.45; 2025-07-07: 153850.45; 2025-07-08: 153850.45; 2025-07-09: 153850.45; 2025-07-10: 153850.45; 2025-07-11: 153850.45; 2025-07-12: 153850.45; 2025-07-13: 153850.45; 2025-07-14: 153850.45; 2025-07-15: 153850.45; 2025-07-16: 153850.45; 2025-07-17: 153850.45; 2025-07-18: 153850.45; 2025-07-19: 153850.45; 2025-07-20: 153850.45; 2025-07-21: 153850.45; 2025-07-22: 153850.45; 2025-07-23: 153850.45; 2025-07-24: 153850.45; 2025-07-25: 153850.45; 2025-07-26: 153850.45; 2025-07-27: 153850.45; 2025-07-28: 153850.45; 2025-07-29: 153850.45; 2025-07-30: 153850.45; 2025-07-31: 153850.45; 2025-08-01: 153850.45; 2025-08-02: 153850.45; 2025-08-03: 153850.45; 2025-08-04: 153850.45; 2025-08-05: 153850.45; 2025-08-06: 153850.45; 2025-08-07: 153850.45; 2025-08-08: 153850.45; 2025-08-09: 153850.45; 2025-08-10: 153850.45; 2025-08-11: 153850.45; 2025-08-12: 153850.45; 2025-08-13: 153850.45; 2025-08-15: 153850.45
453 | CTPI030010 | Piping Painting/Insulation - Receiver Area | 03-Dec-24 | 2025-01-15 | 178.15 | 180.53 | 0 | 0 | 2024-12-03: 0.46; 2024-12-04: 0.98; 2024-12-05: 1.5; 2024-12-06: 1.5; 2024-12-07: 2.42; 2024-12-08: 3.97; 2024-12-09: 5.52; 2024-12-10: 7.07; 2024-12-11: 10.93; 2024-12-12: 15.06; 2024-12-13: 15.06; 2024-12-14: 19.19; 2024-12-15: 24.76; 2024-12-16: 32.49; 2024-12-17: 40.23; 2024-12-18: 47.97; 2024-12-19: 59.42; 2024-12-20: 59.42; 2024-12-21: 71.28; 2024-12-22: 83.15; 2024-12-23: 95.01; 2024-12-24: 106.87; 2024-12-25: 118.73; 2024-12-26: 130.6; 2024-12-27: 130.6; 2024-12-28: 138.75; 2024-12-29: 146.48; 2024-12-30: 154.22; 2024-12-31: 160.51; 2025-01-01: 160.51; 2025-01-02: 164.64; 2025-01-03: 164.64; 2025-01-04: 168.77; 2025-01-05: 172.89; 2025-01-06: 174.7; 2025-01-07: 176.25; 2025-01-08: 177.79; 2025-01-09: 178.93; 2025-01-10: 178.93; 2025-01-11: 179.44; 2025-01-12: 179.44; 2025-01-13: 179.96; 2025-01-14: 180.47; 2025-01-15: 180.53; 2025-01-16: 180.53; 2025-01-17: 180.53; 2025-01-18: 180.53; 2025-01-19: 180.53; 2025-01-20: 180.53; 2025-01-21: 180.53; 2025-01-22: 180.53; 2025-01-23: 180.53; 2025-01-24: 180.53; 2025-01-25: 180.53; 2025-01-26: 180.53; 2025-01-27: 180.53; 2025-01-28: 180.53; 2025-01-29: 180.53; 2025-01-30: 180.53; 2025-01-31: 180.53; 2025-02-01: 180.53; 2025-02-02: 180.53; 2025-02-03: 180.53; 2025-02-04: 180.53; 2025-02-05: 180.53; 2025-02-06: 180.53; 2025-02-07: 180.53; 2025-02-08: 180.53; 2025-02-09: 180.53; 2025-02-10: 180.53; 2025-02-11: 180.53; 2025-02-12: 180.53; 2025-02-13: 180.53; 2025-02-14: 180.53; 2025-02-15: 180.53; 2025-02-16: 180.53; 2025-02-17: 180.53; 2025-02-18: 180.53; 2025-02-19: 180.53; 2025-02-20: 180.53; 2025-02-21: 180.53; 2025-02-22: 180.53; 2025-02-23: 180.53; 2025-02-24: 180.53; 2025-02-25: 180.53; 2025-02-26: 180.53; 2025-02-27: 180.53; 2025-02-28: 180.53; 2025-03-01: 180.53; 2025-03-02: 180.53; 2025-03-03: 180.53; 2025-03-04: 180.53; 2025-03-05: 180.53; 2025-03-06: 180.53; 2025-03-07: 180.53; 2025-03-08: 180.53; 2025-03-09: 180.53; 2025-03-10: 180.53; 2025-03-11: 180.53; 2025-03-12: 180.53; 2025-03-13: 180.53; 2025-03-14: 180.53; 2025-03-15: 180.53; 2025-03-16: 180.53; 2025-03-17: 180.53; 2025-03-18: 180.53; 2025-03-19: 180.53; 2025-03-20: 180.53; 2025-03-21: 180.53; 2025-03-22: 180.53; 2025-03-23: 180.53; 2025-03-24: 180.53; 2025-03-25: 180.53; 2025-03-26: 180.53; 2025-03-27: 180.53; 2025-03-28: 180.53; 2025-03-29: 180.53; 2025-03-30: 180.53; 2025-03-31: 180.53; 2025-04-01: 180.53; 2025-04-02: 180.53; 2025-04-03: 180.53; 2025-04-04: 180.53; 2025-04-05: 180.53; 2025-04-06: 180.53; 2025-04-07: 180.53; 2025-04-08: 180.53; 2025-04-09: 180.53; 2025-04-10: 180.53; 2025-04-11: 180.53; 2025-04-12: 180.53; 2025-04-13: 180.53; 2025-04-14: 180.53; 2025-04-15: 180.53; 2025-04-16: 180.53; 2025-04-17: 180.53; 2025-04-18: 180.53; 2025-04-19: 180.53; 2025-04-20: 180.53; 2025-04-21: 180.53; 2025-04-22: 180.53; 2025-04-23: 180.53; 2025-04-24: 180.53; 2025-04-25: 180.53; 2025-04-26: 180.53; 2025-04-27: 180.53; 2025-04-28: 180.53; 2025-04-29: 180.53; 2025-04-30: 180.53; 2025-05-01: 180.53; 2025-05-02: 180.53; 2025-05-03: 180.53; 2025-05-04: 180.53; 2025-05-05: 180.53; 2025-05-06: 180.53; 2025-05-07: 180.53; 2025-05-08: 180.53; 2025-05-09: 180.53; 2025-05-10: 180.53; 2025-05-11: 180.53; 2025-05-12: 180.53; 2025-05-13: 180.53; 2025-05-14: 180.53; 2025-05-15: 180.53; 2025-05-16: 180.53; 2025-05-17: 180.53; 2025-05-18: 180.53; 2025-05-19: 180.53; 2025-05-20: 180.53; 2025-05-21: 180.53; 2025-05-22: 180.53; 2025-05-23: 180.53; 2025-05-24: 180.53; 2025-05-25: 180.53; 2025-05-26: 180.53; 2025-05-27: 180.53; 2025-05-28: 180.53; 2025-05-29: 180.53; 2025-05-30: 180.53; 2025-05-31: 180.53; 2025-06-01: 180.53; 2025-06-02: 180.53; 2025-06-03: 180.53; 2025-06-04: 180.53; 2025-06-05: 180.53; 2025-06-06: 180.53; 2025-06-07: 180.53; 2025-06-08: 180.53; 2025-06-09: 180.53; 2025-06-10: 180.53; 2025-06-11: 180.53; 2025-06-12: 180.53; 2025-06-13: 180.53; 2025-06-14: 180.53; 2025-06-15: 180.53; 2025-06-16: 180.53; 2025-06-17: 180.53; 2025-06-18: 180.53; 2025-06-19: 180.53; 2025-06-20: 180.53; 2025-06-21: 180.53; 2025-06-22: 180.53; 2025-06-23: 180.53; 2025-06-24: 180.53; 2025-06-25: 180.53; 2025-06-26: 180.53; 2025-06-27: 180.53; 2025-06-28: 180.53; 2025-06-29: 180.53; 2025-06-30: 180.53; 2025-07-01: 180.53; 2025-07-02: 180.53; 2025-07-03: 180.53; 2025-07-04: 180.53; 2025-07-05: 180.53; 2025-07-06: 180.53; 2025-07-07: 180.53; 2025-07-08: 180.53; 2025-07-09: 180.53; 2025-07-10: 180.53; 2025-07-11: 180.53; 2025-07-12: 180.53; 2025-07-13: 180.53; 2025-07-14: 180.53; 2025-07-15: 180.53; 2025-07-16: 180.53; 2025-07-17: 180.53; 2025-07-18: 180.53; 2025-07-19: 180.53; 2025-07-20: 180.53; 2025-07-21: 180.53; 2025-07-22: 180.53; 2025-07-23: 180.53; 2025-07-24: 180.53; 2025-07-25: 180.53; 2025-07-26: 180.53; 2025-07-27: 180.53; 2025-07-28: 180.53; 2025-07-29: 180.53; 2025-07-30: 180.53; 2025-07-31: 180.53; 2025-08-01: 180.53; 2025-08-02: 180.53; 2025-08-03: 180.53; 2025-08-04: 180.53; 2025-08-05: 180.53; 2025-08-06: 180.53; 2025-08-07: 180.53; 2025-08-08: 180.53; 2025-08-09: 180.53; 2025-08-10: 180.53; 2025-08-11: 180.53; 2025-08-12: 180.53; 2025-08-13: 180.53; 2025-08-15: 180.53
454 | CTPI030020 | Piping Painting/Insulation - Main Piperack & Pipe Sleeper - Common Area | 16-Dec-24 | 20-Feb-25 | 14617.9 | 14812.89 | 0 | 0 | 2024-12-16: 5.39; 2024-12-17: 32.32; 2024-12-18: 59.25; 2024-12-19: 86.18; 2024-12-20: 86.18; 2024-12-21: 113.12; 2024-12-22: 140.05; 2024-12-23: 204.69; 2024-12-24: 285.48; 2024-12-25: 366.28; 2024-12-26: 447.08; 2024-12-27: 447.08; 2024-12-28: 527.88; 2024-12-29: 635.61; 2024-12-30: 851.07; 2024-12-31: 1066.53; 2025-01-01: 1066.53; 2025-01-02: 1281.99; 2025-01-03: 1281.99; 2025-01-04: 1497.45; 2025-01-05: 1712.91; 2025-01-06: 2060.34; 2025-01-07: 2464.33; 2025-01-08: 2868.31; 2025-01-09: 3272.3; 2025-01-10: 3272.3; 2025-01-11: 3676.29; 2025-01-12: 3676.29; 2025-01-13: 4123.37; 2025-01-14: 4742.82; 2025-01-15: 5362.27; 2025-01-16: 5981.71; 2025-01-17: 5981.71; 2025-01-18: 6601.16; 2025-01-19: 7220.61; 2025-01-20: 7840.06; 2025-01-21: 8459.51; 2025-01-22: 9078.95; 2025-01-23: 9698.4; 2025-01-24: 9698.4; 2025-01-25: 10317.85; 2025-01-26: 10894.21; 2025-01-27: 11298.19; 2025-01-28: 11702.18; 2025-01-29: 12106.17; 2025-01-30: 12510.16; 2025-01-31: 12510.16; 2025-02-01: 12914.14; 2025-02-02: 13186.16; 2025-02-03: 13401.62; 2025-02-04: 13617.08; 2025-02-05: 13832.54; 2025-02-06: 14048; 2025-02-07: 14048; 2025-02-08: 14236.53; 2025-02-09: 14317.33; 2025-02-10: 14398.13; 2025-02-11: 14478.92; 2025-02-12: 14559.72; 2025-02-13: 14640.52; 2025-02-14: 14640.52; 2025-02-15: 14683.61; 2025-02-16: 14710.54; 2025-02-17: 14737.48; 2025-02-18: 14764.41; 2025-02-19: 14791.34; 2025-02-20: 14812.89; 2025-02-21: 14812.89; 2025-02-22: 14812.89; 2025-02-23: 14812.89; 2025-02-24: 14812.89; 2025-02-25: 14812.89; 2025-02-26: 14812.89; 2025-02-27: 14812.89; 2025-02-28: 14812.89; 2025-03-01: 14812.89; 2025-03-02: 14812.89; 2025-03-03: 14812.89; 2025-03-04: 14812.89; 2025-03-05: 14812.89; 2025-03-06: 14812.89; 2025-03-07: 14812.89; 2025-03-08: 14812.89; 2025-03-09: 14812.89; 2025-03-10: 14812.89; 2025-03-11: 14812.89; 2025-03-12: 14812.89; 2025-03-13: 14812.89; 2025-03-14: 14812.89; 2025-03-15: 14812.89; 2025-03-16: 14812.89; 2025-03-17: 14812.89; 2025-03-18: 14812.89; 2025-03-19: 14812.89; 2025-03-20: 14812.89; 2025-03-21: 14812.89; 2025-03-22: 14812.89; 2025-03-23: 14812.89; 2025-03-24: 14812.89; 2025-03-25: 14812.89; 2025-03-26: 14812.89; 2025-03-27: 14812.89; 2025-03-28: 14812.89; 2025-03-29: 14812.89; 2025-03-30: 14812.89; 2025-03-31: 14812.89; 2025-04-01: 14812.89; 2025-04-02: 14812.89; 2025-04-03: 14812.89; 2025-04-04: 14812.89; 2025-04-05: 14812.89; 2025-04-06: 14812.89; 2025-04-07: 14812.89; 2025-04-08: 14812.89; 2025-04-09: 14812.89; 2025-04-10: 14812.89; 2025-04-11: 14812.89; 2025-04-12: 14812.89; 2025-04-13: 14812.89; 2025-04-14: 14812.89; 2025-04-15: 14812.89; 2025-04-16: 14812.89; 2025-04-17: 14812.89; 2025-04-18: 14812.89; 2025-04-19: 14812.89; 2025-04-20: 14812.89; 2025-04-21: 14812.89; 2025-04-22: 14812.89; 2025-04-23: 14812.89; 2025-04-24: 14812.89; 2025-04-25: 14812.89; 2025-04-26: 14812.89; 2025-04-27: 14812.89; 2025-04-28: 14812.89; 2025-04-29: 14812.89; 2025-04-30: 14812.89; 2025-05-01: 14812.89; 2025-05-02: 14812.89; 2025-05-03: 14812.89; 2025-05-04: 14812.89; 2025-05-05: 14812.89; 2025-05-06: 14812.89; 2025-05-07: 14812.89; 2025-05-08: 14812.89; 2025-05-09: 14812.89; 2025-05-10: 14812.89; 2025-05-11: 14812.89; 2025-05-12: 14812.89; 2025-05-13: 14812.89; 2025-05-14: 14812.89; 2025-05-15: 14812.89; 2025-05-16: 14812.89; 2025-05-17: 14812.89; 2025-05-18: 14812.89; 2025-05-19: 14812.89; 2025-05-20: 14812.89; 2025-05-21: 14812.89; 2025-05-22: 14812.89; 2025-05-23: 14812.89; 2025-05-24: 14812.89; 2025-05-25: 14812.89; 2025-05-26: 14812.89; 2025-05-27: 14812.89; 2025-05-28: 14812.89; 2025-05-29: 14812.89; 2025-05-30: 14812.89; 2025-05-31: 14812.89; 2025-06-01: 14812.89; 2025-06-02: 14812.89; 2025-06-03: 14812.89; 2025-06-04: 14812.89; 2025-06-05: 14812.89; 2025-06-06: 14812.89; 2025-06-07: 14812.89; 2025-06-08: 14812.89; 2025-06-09: 14812.89; 2025-06-10: 14812.89; 2025-06-11: 14812.89; 2025-06-12: 14812.89; 2025-06-13: 14812.89; 2025-06-14: 14812.89; 2025-06-15: 14812.89; 2025-06-16: 14812.89; 2025-06-17: 14812.89; 2025-06-18: 14812.89; 2025-06-19: 14812.89; 2025-06-20: 14812.89; 2025-06-21: 14812.89; 2025-06-22: 14812.89; 2025-06-23: 14812.89; 2025-06-24: 14812.89; 2025-06-25: 14812.89; 2025-06-26: 14812.89; 2025-06-27: 14812.89; 2025-06-28: 14812.89; 2025-06-29: 14812.89; 2025-06-30: 14812.89; 2025-07-01: 14812.89; 2025-07-02: 14812.89; 2025-07-03: 14812.89; 2025-07-04: 14812.89; 2025-07-05: 14812.89; 2025-07-06: 14812.89; 2025-07-07: 14812.89; 2025-07-08: 14812.89; 2025-07-09: 14812.89; 2025-07-10: 14812.89; 2025-07-11: 14812.89; 2025-07-12: 14812.89; 2025-07-13: 14812.89; 2025-07-14: 14812.89; 2025-07-15: 14812.89; 2025-07-16: 14812.89; 2025-07-17: 14812.89; 2025-07-18: 14812.89; 2025-07-19: 14812.89; 2025-07-20: 14812.89; 2025-07-21: 14812.89; 2025-07-22: 14812.89; 2025-07-23: 14812.89; 2025-07-24: 14812.89; 2025-07-25: 14812.89; 2025-07-26: 14812.89; 2025-07-27: 14812.89; 2025-07-28: 14812.89; 2025-07-29: 14812.89; 2025-07-30: 14812.89; 2025-07-31: 14812.89; 2025-08-01: 14812.89; 2025-08-02: 14812.89; 2025-08-03: 14812.89; 2025-08-04: 14812.89; 2025-08-05: 14812.89; 2025-08-06: 14812.89; 2025-08-07: 14812.89; 2025-08-08: 14812.89; 2025-08-09: 14812.89; 2025-08-10: 14812.89; 2025-08-11: 14812.89; 2025-08-12: 14812.89; 2025-08-13: 14812.89; 2025-08-15: 14812.89
455 | CTPI030080 | Piping Painting/Insulation - Fire Water & Diesel Area | 2025-01-07 | 18-Feb-25 | 11008.55 | 11155.39 | 0 | 0 | 2025-01-07: 9.56; 2025-01-08: 41.43; 2025-01-09: 73.31; 2025-01-10: 73.31; 2025-01-11: 105.18; 2025-01-12: 105.18; 2025-01-13: 188.05; 2025-01-14: 283.67; 2025-01-15: 379.28; 2025-01-16: 522.71; 2025-01-17: 522.71; 2025-01-18: 777.69; 2025-01-19: 1032.67; 2025-01-20: 1287.65; 2025-01-21: 1721.12; 2025-01-22: 2199.21; 2025-01-23: 2677.29; 2025-01-24: 2677.29; 2025-01-25: 3231.88; 2025-01-26: 3964.95; 2025-01-27: 4698.01; 2025-01-28: 5431.08; 2025-01-29: 6164.15; 2025-01-30: 6897.22; 2025-01-31: 6897.22; 2025-02-01: 7630.29; 2025-02-02: 8286.86; 2025-02-03: 8764.95; 2025-02-04: 9243.04; 2025-02-05: 9721.13; 2025-02-06: 10020.73; 2025-02-07: 10020.73; 2025-02-08: 10275.71; 2025-02-09: 10530.69; 2025-02-10: 10737.86; 2025-02-11: 10833.48; 2025-02-12: 10929.1; 2025-02-13: 11024.71; 2025-02-14: 11024.71; 2025-02-15: 11069.34; 2025-02-16: 11101.21; 2025-02-17: 11133.08; 2025-02-18: 11155.39; 2025-02-19: 11155.39; 2025-02-20: 11155.39; 2025-02-21: 11155.39; 2025-02-22: 11155.39; 2025-02-23: 11155.39; 2025-02-24: 11155.39; 2025-02-25: 11155.39; 2025-02-26: 11155.39; 2025-02-27: 11155.39; 2025-02-28: 11155.39; 2025-03-01: 11155.39; 2025-03-02: 11155.39; 2025-03-03: 11155.39; 2025-03-04: 11155.39; 2025-03-05: 11155.39; 2025-03-06: 11155.39; 2025-03-07: 11155.39; 2025-03-08: 11155.39; 2025-03-09: 11155.39; 2025-03-10: 11155.39; 2025-03-11: 11155.39; 2025-03-12: 11155.39; 2025-03-13: 11155.39; 2025-03-14: 11155.39; 2025-03-15: 11155.39; 2025-03-16: 11155.39; 2025-03-17: 11155.39; 2025-03-18: 11155.39; 2025-03-19: 11155.39; 2025-03-20: 11155.39; 2025-03-21: 11155.39; 2025-03-22: 11155.39; 2025-03-23: 11155.39; 2025-03-24: 11155.39; 2025-03-25: 11155.39; 2025-03-26: 11155.39; 2025-03-27: 11155.39; 2025-03-28: 11155.39; 2025-03-29: 11155.39; 2025-03-30: 11155.39; 2025-03-31: 11155.39; 2025-04-01: 11155.39; 2025-04-02: 11155.39; 2025-04-03: 11155.39; 2025-04-04: 11155.39; 2025-04-05: 11155.39; 2025-04-06: 11155.39; 2025-04-07: 11155.39; 2025-04-08: 11155.39; 2025-04-09: 11155.39; 2025-04-10: 11155.39; 2025-04-11: 11155.39; 2025-04-12: 11155.39; 2025-04-13: 11155.39; 2025-04-14: 11155.39; 2025-04-15: 11155.39; 2025-04-16: 11155.39; 2025-04-17: 11155.39; 2025-04-18: 11155.39; 2025-04-19: 11155.39; 2025-04-20: 11155.39; 2025-04-21: 11155.39; 2025-04-22: 11155.39; 2025-04-23: 11155.39; 2025-04-24: 11155.39; 2025-04-25: 11155.39; 2025-04-26: 11155.39; 2025-04-27: 11155.39; 2025-04-28: 11155.39; 2025-04-29: 11155.39; 2025-04-30: 11155.39; 2025-05-01: 11155.39; 2025-05-02: 11155.39; 2025-05-03: 11155.39; 2025-05-04: 11155.39; 2025-05-05: 11155.39; 2025-05-06: 11155.39; 2025-05-07: 11155.39; 2025-05-08: 11155.39; 2025-05-09: 11155.39; 2025-05-10: 11155.39; 2025-05-11: 11155.39; 2025-05-12: 11155.39; 2025-05-13: 11155.39; 2025-05-14: 11155.39; 2025-05-15: 11155.39; 2025-05-16: 11155.39; 2025-05-17: 11155.39; 2025-05-18: 11155.39; 2025-05-19: 11155.39; 2025-05-20: 11155.39; 2025-05-21: 11155.39; 2025-05-22: 11155.39; 2025-05-23: 11155.39; 2025-05-24: 11155.39; 2025-05-25: 11155.39; 2025-05-26: 11155.39; 2025-05-27: 11155.39; 2025-05-28: 11155.39; 2025-05-29: 11155.39; 2025-05-30: 11155.39; 2025-05-31: 11155.39; 2025-06-01: 11155.39; 2025-06-02: 11155.39; 2025-06-03: 11155.39; 2025-06-04: 11155.39; 2025-06-05: 11155.39; 2025-06-06: 11155.39; 2025-06-07: 11155.39; 2025-06-08: 11155.39; 2025-06-09: 11155.39; 2025-06-10: 11155.39; 2025-06-11: 11155.39; 2025-06-12: 11155.39; 2025-06-13: 11155.39; 2025-06-14: 11155.39; 2025-06-15: 11155.39; 2025-06-16: 11155.39; 2025-06-17: 11155.39; 2025-06-18: 11155.39; 2025-06-19: 11155.39; 2025-06-20: 11155.39; 2025-06-21: 11155.39; 2025-06-22: 11155.39; 2025-06-23: 11155.39; 2025-06-24: 11155.39; 2025-06-25: 11155.39; 2025-06-26: 11155.39; 2025-06-27: 11155.39; 2025-06-28: 11155.39; 2025-06-29: 11155.39; 2025-06-30: 11155.39; 2025-07-01: 11155.39; 2025-07-02: 11155.39; 2025-07-03: 11155.39; 2025-07-04: 11155.39; 2025-07-05: 11155.39; 2025-07-06: 11155.39; 2025-07-07: 11155.39; 2025-07-08: 11155.39; 2025-07-09: 11155.39; 2025-07-10: 11155.39; 2025-07-11: 11155.39; 2025-07-12: 11155.39; 2025-07-13: 11155.39; 2025-07-14: 11155.39; 2025-07-15: 11155.39; 2025-07-16: 11155.39; 2025-07-17: 11155.39; 2025-07-18: 11155.39; 2025-07-19: 11155.39; 2025-07-20: 11155.39; 2025-07-21: 11155.39; 2025-07-22: 11155.39; 2025-07-23: 11155.39; 2025-07-24: 11155.39; 2025-07-25: 11155.39; 2025-07-26: 11155.39; 2025-07-27: 11155.39; 2025-07-28: 11155.39; 2025-07-29: 11155.39; 2025-07-30: 11155.39; 2025-07-31: 11155.39; 2025-08-01: 11155.39; 2025-08-02: 11155.39; 2025-08-03: 11155.39; 2025-08-04: 11155.39; 2025-08-05: 11155.39; 2025-08-06: 11155.39; 2025-08-07: 11155.39; 2025-08-08: 11155.39; 2025-08-09: 11155.39; 2025-08-10: 11155.39; 2025-08-11: 11155.39; 2025-08-12: 11155.39; 2025-08-13: 11155.39; 2025-08-15: 11155.39
456 | CTPI030030 | Piping Painting/Insulation - Building Area | 2025-01-20 | 2025-03-03 | 732.55 | 742.32 | 0 | 0 | 2025-01-20: 1.06; 2025-01-21: 3.18; 2025-01-22: 5.3; 2025-01-23: 7.42; 2025-01-24: 7.42; 2025-01-25: 13.79; 2025-01-26: 20.15; 2025-01-27: 26.51; 2025-01-28: 38.18; 2025-01-29: 55.14; 2025-01-30: 72.11; 2025-01-31: 72.11; 2025-02-01: 89.08; 2025-02-02: 120.89; 2025-02-03: 152.71; 2025-02-04: 184.52; 2025-02-05: 224.82; 2025-02-06: 273.6; 2025-02-07: 273.6; 2025-02-08: 322.38; 2025-02-09: 371.16; 2025-02-10: 419.94; 2025-02-11: 468.72; 2025-02-12: 517.5; 2025-02-13: 557.8; 2025-02-14: 557.8; 2025-02-15: 589.62; 2025-02-16: 621.43; 2025-02-17: 653.24; 2025-02-18: 670.21; 2025-02-19: 687.18; 2025-02-20: 704.14; 2025-02-21: 704.14; 2025-02-22: 715.81; 2025-02-23: 722.17; 2025-02-24: 728.54; 2025-02-25: 734.9; 2025-02-26: 737.02; 2025-02-27: 739.14; 2025-02-28: 739.14; 2025-03-01: 740.41; 2025-03-02: 741.69; 2025-03-03: 742.32; 2025-03-04: 742.32; 2025-03-05: 742.32; 2025-03-06: 742.32; 2025-03-07: 742.32; 2025-03-08: 742.32; 2025-03-09: 742.32; 2025-03-10: 742.32; 2025-03-11: 742.32; 2025-03-12: 742.32; 2025-03-13: 742.32; 2025-03-14: 742.32; 2025-03-15: 742.32; 2025-03-16: 742.32; 2025-03-17: 742.32; 2025-03-18: 742.32; 2025-03-19: 742.32; 2025-03-20: 742.32; 2025-03-21: 742.32; 2025-03-22: 742.32; 2025-03-23: 742.32; 2025-03-24: 742.32; 2025-03-25: 742.32; 2025-03-26: 742.32; 2025-03-27: 742.32; 2025-03-28: 742.32; 2025-03-29: 742.32; 2025-03-30: 742.32; 2025-03-31: 742.32; 2025-04-01: 742.32; 2025-04-02: 742.32; 2025-04-03: 742.32; 2025-04-04: 742.32; 2025-04-05: 742.32; 2025-04-06: 742.32; 2025-04-07: 742.32; 2025-04-08: 742.32; 2025-04-09: 742.32; 2025-04-10: 742.32; 2025-04-11: 742.32; 2025-04-12: 742.32; 2025-04-13: 742.32; 2025-04-14: 742.32; 2025-04-15: 742.32; 2025-04-16: 742.32; 2025-04-17: 742.32; 2025-04-18: 742.32; 2025-04-19: 742.32; 2025-04-20: 742.32; 2025-04-21: 742.32; 2025-04-22: 742.32; 2025-04-23: 742.32; 2025-04-24: 742.32; 2025-04-25: 742.32; 2025-04-26: 742.32; 2025-04-27: 742.32; 2025-04-28: 742.32; 2025-04-29: 742.32; 2025-04-30: 742.32; 2025-05-01: 742.32; 2025-05-02: 742.32; 2025-05-03: 742.32; 2025-05-04: 742.32; 2025-05-05: 742.32; 2025-05-06: 742.32; 2025-05-07: 742.32; 2025-05-08: 742.32; 2025-05-09: 742.32; 2025-05-10: 742.32; 2025-05-11: 742.32; 2025-05-12: 742.32; 2025-05-13: 742.32; 2025-05-14: 742.32; 2025-05-15: 742.32; 2025-05-16: 742.32; 2025-05-17: 742.32; 2025-05-18: 742.32; 2025-05-19: 742.32; 2025-05-20: 742.32; 2025-05-21: 742.32; 2025-05-22: 742.32; 2025-05-23: 742.32; 2025-05-24: 742.32; 2025-05-25: 742.32; 2025-05-26: 742.32; 2025-05-27: 742.32; 2025-05-28: 742.32; 2025-05-29: 742.32; 2025-05-30: 742.32; 2025-05-31: 742.32; 2025-06-01: 742.32; 2025-06-02: 742.32; 2025-06-03: 742.32; 2025-06-04: 742.32; 2025-06-05: 742.32; 2025-06-06: 742.32; 2025-06-07: 742.32; 2025-06-08: 742.32; 2025-06-09: 742.32; 2025-06-10: 742.32; 2025-06-11: 742.32; 2025-06-12: 742.32; 2025-06-13: 742.32; 2025-06-14: 742.32; 2025-06-15: 742.32; 2025-06-16: 742.32; 2025-06-17: 742.32; 2025-06-18: 742.32; 2025-06-19: 742.32; 2025-06-20: 742.32; 2025-06-21: 742.32; 2025-06-22: 742.32; 2025-06-23: 742.32; 2025-06-24: 742.32; 2025-06-25: 742.32; 2025-06-26: 742.32; 2025-06-27: 742.32; 2025-06-28: 742.32; 2025-06-29: 742.32; 2025-06-30: 742.32; 2025-07-01: 742.32; 2025-07-02: 742.32; 2025-07-03: 742.32; 2025-07-04: 742.32; 2025-07-05: 742.32; 2025-07-06: 742.32; 2025-07-07: 742.32; 2025-07-08: 742.32; 2025-07-09: 742.32; 2025-07-10: 742.32; 2025-07-11: 742.32; 2025-07-12: 742.32; 2025-07-13: 742.32; 2025-07-14: 742.32; 2025-07-15: 742.32; 2025-07-16: 742.32; 2025-07-17: 742.32; 2025-07-18: 742.32; 2025-07-19: 742.32; 2025-07-20: 742.32; 2025-07-21: 742.32; 2025-07-22: 742.32; 2025-07-23: 742.32; 2025-07-24: 742.32; 2025-07-25: 742.32; 2025-07-26: 742.32; 2025-07-27: 742.32; 2025-07-28: 742.32; 2025-07-29: 742.32; 2025-07-30: 742.32; 2025-07-31: 742.32; 2025-08-01: 742.32; 2025-08-02: 742.32; 2025-08-03: 742.32; 2025-08-04: 742.32; 2025-08-05: 742.32; 2025-08-06: 742.32; 2025-08-07: 742.32; 2025-08-08: 742.32; 2025-08-09: 742.32; 2025-08-10: 742.32; 2025-08-11: 742.32; 2025-08-12: 742.32; 2025-08-13: 742.32; 2025-08-15: 742.32
457 | CTPI030070 | Piping Painting/Insulation - Existing CPF Area | 2025-01-21 | 2025-03-05 | 7459.55 | 7559.05 | 0 | 0 | 2025-01-21: 5.4; 2025-01-22: 27; 2025-01-23: 48.59; 2025-01-24: 48.59; 2025-01-25: 70.19; 2025-01-26: 124.18; 2025-01-27: 188.98; 2025-01-28: 253.77; 2025-01-29: 345.56; 2025-01-30: 518.34; 2025-01-31: 518.34; 2025-02-01: 691.11; 2025-02-02: 863.89; 2025-02-03: 1150.06; 2025-02-04: 1474.02; 2025-02-05: 1797.97; 2025-02-06: 2165.13; 2025-02-07: 2165.13; 2025-02-08: 2661.87; 2025-02-09: 3158.6; 2025-02-10: 3655.34; 2025-02-11: 4152.08; 2025-02-12: 4648.82; 2025-02-13: 5145.55; 2025-02-14: 5145.55; 2025-02-15: 5599.1; 2025-02-16: 5923.06; 2025-02-17: 6247.02; 2025-02-18: 6570.98; 2025-02-19: 6781.55; 2025-02-20: 6954.33; 2025-02-21: 6954.33; 2025-02-22: 7127.11; 2025-02-23: 7272.89; 2025-02-24: 7337.68; 2025-02-25: 7402.47; 2025-02-26: 7467.26; 2025-02-27: 7499.66; 2025-02-28: 7499.66; 2025-03-01: 7512.62; 2025-03-02: 7525.58; 2025-03-03: 7538.53; 2025-03-04: 7551.49; 2025-03-05: 7559.05; 2025-03-06: 7559.05; 2025-03-07: 7559.05; 2025-03-08: 7559.05; 2025-03-09: 7559.05; 2025-03-10: 7559.05; 2025-03-11: 7559.05; 2025-03-12: 7559.05; 2025-03-13: 7559.05; 2025-03-14: 7559.05; 2025-03-15: 7559.05; 2025-03-16: 7559.05; 2025-03-17: 7559.05; 2025-03-18: 7559.05; 2025-03-19: 7559.05; 2025-03-20: 7559.05; 2025-03-21: 7559.05; 2025-03-22: 7559.05; 2025-03-23: 7559.05; 2025-03-24: 7559.05; 2025-03-25: 7559.05; 2025-03-26: 7559.05; 2025-03-27: 7559.05; 2025-03-28: 7559.05; 2025-03-29: 7559.05; 2025-03-30: 7559.05; 2025-03-31: 7559.05; 2025-04-01: 7559.05; 2025-04-02: 7559.05; 2025-04-03: 7559.05; 2025-04-04: 7559.05; 2025-04-05: 7559.05; 2025-04-06: 7559.05; 2025-04-07: 7559.05; 2025-04-08: 7559.05; 2025-04-09: 7559.05; 2025-04-10: 7559.05; 2025-04-11: 7559.05; 2025-04-12: 7559.05; 2025-04-13: 7559.05; 2025-04-14: 7559.05; 2025-04-15: 7559.05; 2025-04-16: 7559.05; 2025-04-17: 7559.05; 2025-04-18: 7559.05; 2025-04-19: 7559.05; 2025-04-20: 7559.05; 2025-04-21: 7559.05; 2025-04-22: 7559.05; 2025-04-23: 7559.05; 2025-04-24: 7559.05; 2025-04-25: 7559.05; 2025-04-26: 7559.05; 2025-04-27: 7559.05; 2025-04-28: 7559.05; 2025-04-29: 7559.05; 2025-04-30: 7559.05; 2025-05-01: 7559.05; 2025-05-02: 7559.05; 2025-05-03: 7559.05; 2025-05-04: 7559.05; 2025-05-05: 7559.05; 2025-05-06: 7559.05; 2025-05-07: 7559.05; 2025-05-08: 7559.05; 2025-05-09: 7559.05; 2025-05-10: 7559.05; 2025-05-11: 7559.05; 2025-05-12: 7559.05; 2025-05-13: 7559.05; 2025-05-14: 7559.05; 2025-05-15: 7559.05; 2025-05-16: 7559.05; 2025-05-17: 7559.05; 2025-05-18: 7559.05; 2025-05-19: 7559.05; 2025-05-20: 7559.05; 2025-05-21: 7559.05; 2025-05-22: 7559.05; 2025-05-23: 7559.05; 2025-05-24: 7559.05; 2025-05-25: 7559.05; 2025-05-26: 7559.05; 2025-05-27: 7559.05; 2025-05-28: 7559.05; 2025-05-29: 7559.05; 2025-05-30: 7559.05; 2025-05-31: 7559.05; 2025-06-01: 7559.05; 2025-06-02: 7559.05; 2025-06-03: 7559.05; 2025-06-04: 7559.05; 2025-06-05: 7559.05; 2025-06-06: 7559.05; 2025-06-07: 7559.05; 2025-06-08: 7559.05; 2025-06-09: 7559.05; 2025-06-10: 7559.05; 2025-06-11: 7559.05; 2025-06-12: 7559.05; 2025-06-13: 7559.05; 2025-06-14: 7559.05; 2025-06-15: 7559.05; 2025-06-16: 7559.05; 2025-06-17: 7559.05; 2025-06-18: 7559.05; 2025-06-19: 7559.05; 2025-06-20: 7559.05; 2025-06-21: 7559.05; 2025-06-22: 7559.05; 2025-06-23: 7559.05; 2025-06-24: 7559.05; 2025-06-25: 7559.05; 2025-06-26: 7559.05; 2025-06-27: 7559.05; 2025-06-28: 7559.05; 2025-06-29: 7559.05; 2025-06-30: 7559.05; 2025-07-01: 7559.05; 2025-07-02: 7559.05; 2025-07-03: 7559.05; 2025-07-04: 7559.05; 2025-07-05: 7559.05; 2025-07-06: 7559.05; 2025-07-07: 7559.05; 2025-07-08: 7559.05; 2025-07-09: 7559.05; 2025-07-10: 7559.05; 2025-07-11: 7559.05; 2025-07-12: 7559.05; 2025-07-13: 7559.05; 2025-07-14: 7559.05; 2025-07-15: 7559.05; 2025-07-16: 7559.05; 2025-07-17: 7559.05; 2025-07-18: 7559.05; 2025-07-19: 7559.05; 2025-07-20: 7559.05; 2025-07-21: 7559.05; 2025-07-22: 7559.05; 2025-07-23: 7559.05; 2025-07-24: 7559.05; 2025-07-25: 7559.05; 2025-07-26: 7559.05; 2025-07-27: 7559.05; 2025-07-28: 7559.05; 2025-07-29: 7559.05; 2025-07-30: 7559.05; 2025-07-31: 7559.05; 2025-08-01: 7559.05; 2025-08-02: 7559.05; 2025-08-03: 7559.05; 2025-08-04: 7559.05; 2025-08-05: 7559.05; 2025-08-06: 7559.05; 2025-08-07: 7559.05; 2025-08-08: 7559.05; 2025-08-09: 7559.05; 2025-08-10: 7559.05; 2025-08-11: 7559.05; 2025-08-12: 7559.05; 2025-08-13: 7559.05; 2025-08-15: 7559.05
458 | CTPI030050 | Piping Painting/Insulation - AGRU Units Area | 2025-01-26 | 24-Apr-25 | 59983.3 | 60783.41 | 0 | 0 | 2025-01-26: 93.51; 2025-01-27: 187.03; 2025-01-28: 280.54; 2025-01-29: 374.05; 2025-01-30: 467.56; 2025-01-31: 467.56; 2025-02-01: 561.08; 2025-02-02: 748.1; 2025-02-03: 1028.64; 2025-02-04: 1309.18; 2025-02-05: 1589.72; 2025-02-06: 1870.26; 2025-02-07: 1870.26; 2025-02-08: 2150.8; 2025-02-09: 2431.34; 2025-02-10: 3179.44; 2025-02-11: 3927.54; 2025-02-12: 4675.65; 2025-02-13: 5423.75; 2025-02-14: 5423.75; 2025-02-15: 6171.85; 2025-02-16: 6919.96; 2025-02-17: 7995.36; 2025-02-18: 9398.05; 2025-02-19: 10800.74; 2025-02-20: 12203.44; 2025-02-21: 12203.44; 2025-02-22: 13606.13; 2025-02-23: 15008.83; 2025-02-24: 16411.52; 2025-02-25: 18562.32; 2025-02-26: 20713.12; 2025-02-27: 22863.91; 2025-02-28: 22863.91; 2025-03-01: 24154.39; 2025-03-02: 25444.87; 2025-03-03: 26735.35; 2025-03-04: 28025.83; 2025-03-05: 29316.31; 2025-03-06: 30606.79; 2025-03-07: 30606.79; 2025-03-08: 31897.26; 2025-03-09: 33187.74; 2025-03-10: 34478.22; 2025-03-11: 35768.7; 2025-03-12: 37059.18; 2025-03-13: 38349.66; 2025-03-14: 38349.66; 2025-03-15: 39640.14; 2025-03-16: 40930.62; 2025-03-17: 42221.09; 2025-03-18: 43511.57; 2025-03-19: 44652.43; 2025-03-20: 45494.05; 2025-03-21: 45494.05; 2025-03-22: 46335.66; 2025-03-23: 47177.28; 2025-03-24: 48018.9; 2025-03-25: 48860.51; 2025-03-26: 49702.13; 2025-03-27: 50543.75; 2025-03-28: 50543.75; 2025-03-29: 51385.36; 2025-03-30: 52226.98; 2025-03-31: 52226.98; 2025-04-01: 53564.21; 2025-04-02: 54312.32; 2025-04-03: 55060.42; 2025-04-04: 55060.42; 2025-04-05: 55808.52; 2025-04-06: 56556.63; 2025-04-07: 57304.73; 2025-04-08: 58052.83; 2025-04-09: 58520.4; 2025-04-10: 58800.94; 2025-04-11: 58800.94; 2025-04-12: 59081.48; 2025-04-13: 59362.02; 2025-04-14: 59642.55; 2025-04-15: 59923.09; 2025-04-16: 60184.93; 2025-04-17: 60278.44; 2025-04-18: 60278.44; 2025-04-19: 60371.96; 2025-04-20: 60465.47; 2025-04-21: 60558.98; 2025-04-22: 60652.49; 2025-04-23: 60746.01; 2025-04-24: 60783.41; 2025-04-25: 60783.41; 2025-04-26: 60783.41; 2025-04-27: 60783.41; 2025-04-28: 60783.41; 2025-04-29: 60783.41; 2025-04-30: 60783.41; 2025-05-01: 60783.41; 2025-05-02: 60783.41; 2025-05-03: 60783.41; 2025-05-04: 60783.41; 2025-05-05: 60783.41; 2025-05-06: 60783.41; 2025-05-07: 60783.41; 2025-05-08: 60783.41; 2025-05-09: 60783.41; 2025-05-10: 60783.41; 2025-05-11: 60783.41; 2025-05-12: 60783.41; 2025-05-13: 60783.41; 2025-05-14: 60783.41; 2025-05-15: 60783.41; 2025-05-16: 60783.41; 2025-05-17: 60783.41; 2025-05-18: 60783.41; 2025-05-19: 60783.41; 2025-05-20: 60783.41; 2025-05-21: 60783.41; 2025-05-22: 60783.41; 2025-05-23: 60783.41; 2025-05-24: 60783.41; 2025-05-25: 60783.41; 2025-05-26: 60783.41; 2025-05-27: 60783.41; 2025-05-28: 60783.41; 2025-05-29: 60783.41; 2025-05-30: 60783.41; 2025-05-31: 60783.41; 2025-06-01: 60783.41; 2025-06-02: 60783.41; 2025-06-03: 60783.41; 2025-06-04: 60783.41; 2025-06-05: 60783.41; 2025-06-06: 60783.41; 2025-06-07: 60783.41; 2025-06-08: 60783.41; 2025-06-09: 60783.41; 2025-06-10: 60783.41; 2025-06-11: 60783.41; 2025-06-12: 60783.41; 2025-06-13: 60783.41; 2025-06-14: 60783.41; 2025-06-15: 60783.41; 2025-06-16: 60783.41; 2025-06-17: 60783.41; 2025-06-18: 60783.41; 2025-06-19: 60783.41; 2025-06-20: 60783.41; 2025-06-21: 60783.41; 2025-06-22: 60783.41; 2025-06-23: 60783.41; 2025-06-24: 60783.41; 2025-06-25: 60783.41; 2025-06-26: 60783.41; 2025-06-27: 60783.41; 2025-06-28: 60783.41; 2025-06-29: 60783.41; 2025-06-30: 60783.41; 2025-07-01: 60783.41; 2025-07-02: 60783.41; 2025-07-03: 60783.41; 2025-07-04: 60783.41; 2025-07-05: 60783.41; 2025-07-06: 60783.41; 2025-07-07: 60783.41; 2025-07-08: 60783.41; 2025-07-09: 60783.41; 2025-07-10: 60783.41; 2025-07-11: 60783.41; 2025-07-12: 60783.41; 2025-07-13: 60783.41; 2025-07-14: 60783.41; 2025-07-15: 60783.41; 2025-07-16: 60783.41; 2025-07-17: 60783.41; 2025-07-18: 60783.41; 2025-07-19: 60783.41; 2025-07-20: 60783.41; 2025-07-21: 60783.41; 2025-07-22: 60783.41; 2025-07-23: 60783.41; 2025-07-24: 60783.41; 2025-07-25: 60783.41; 2025-07-26: 60783.41; 2025-07-27: 60783.41; 2025-07-28: 60783.41; 2025-07-29: 60783.41; 2025-07-30: 60783.41; 2025-07-31: 60783.41; 2025-08-01: 60783.41; 2025-08-02: 60783.41; 2025-08-03: 60783.41; 2025-08-04: 60783.41; 2025-08-05: 60783.41; 2025-08-06: 60783.41; 2025-08-07: 60783.41; 2025-08-08: 60783.41; 2025-08-09: 60783.41; 2025-08-10: 60783.41; 2025-08-11: 60783.41; 2025-08-12: 60783.41; 2025-08-13: 60783.41; 2025-08-15: 60783.41
459 | CTPI030040 | Piping Painting/Insulation - Hot Oil Unit | 01-Feb-25 | 25-May-25 | 19998.81 | 20265.57 | 0 | 0 | 2025-02-01: 19.07; 2025-02-02: 42.92; 2025-02-03: 66.76; 2025-02-04: 90.6; 2025-02-05: 114.44; 2025-02-06: 138.28; 2025-02-07: 138.28; 2025-02-08: 162.12; 2025-02-09: 185.97; 2025-02-10: 224.11; 2025-02-11: 295.64; 2025-02-12: 367.16; 2025-02-13: 438.69; 2025-02-14: 438.69; 2025-02-15: 510.22; 2025-02-16: 581.74; 2025-02-17: 653.27; 2025-02-18: 724.79; 2025-02-19: 796.32; 2025-02-20: 963.21; 2025-02-21: 963.21; 2025-02-22: 1153.95; 2025-02-23: 1344.68; 2025-02-24: 1535.42; 2025-02-25: 1726.15; 2025-02-26: 1916.88; 2025-02-27: 2107.62; 2025-02-28: 2107.62; 2025-03-01: 2222.06; 2025-03-02: 2336.5; 2025-03-03: 2467.63; 2025-03-04: 2682.21; 2025-03-05: 2896.78; 2025-03-06: 3111.36; 2025-03-07: 3111.36; 2025-03-08: 3325.94; 2025-03-09: 3540.51; 2025-03-10: 3755.09; 2025-03-11: 3969.67; 2025-03-12: 4184.24; 2025-03-13: 4398.82; 2025-03-14: 4398.82; 2025-03-15: 4613.4; 2025-03-16: 4827.97; 2025-03-17: 5042.55; 2025-03-18: 5257.13; 2025-03-19: 5471.7; 2025-03-20: 5800.72; 2025-03-21: 5800.72; 2025-03-22: 6129.74; 2025-03-23: 6458.76; 2025-03-24: 6787.77; 2025-03-25: 7116.79; 2025-03-26: 7445.81; 2025-03-27: 7774.83; 2025-03-28: 7774.83; 2025-03-29: 8103.84; 2025-03-30: 8432.86; 2025-03-31: 8432.86; 2025-04-01: 8981.22; 2025-04-02: 9529.59; 2025-04-03: 10077.95; 2025-04-04: 10077.95; 2025-04-05: 10626.31; 2025-04-06: 11174.68; 2025-04-07: 11723.04; 2025-04-08: 12271.4; 2025-04-09: 12819.76; 2025-04-10: 13368.13; 2025-04-11: 13368.13; 2025-04-12: 13916.49; 2025-04-13: 14464.85; 2025-04-14: 14936.92; 2025-04-15: 15294.55; 2025-04-16: 15652.17; 2025-04-17: 16009.8; 2025-04-18: 16009.8; 2025-04-19: 16367.43; 2025-04-20: 16725.06; 2025-04-21: 17082.69; 2025-04-22: 17440.31; 2025-04-23: 17797.94; 2025-04-24: 18005.37; 2025-04-25: 18005.37; 2025-04-26: 18196.1; 2025-04-27: 18386.83; 2025-04-28: 18577.57; 2025-04-29: 18768.3; 2025-04-30: 18959.04; 2025-05-01: 18959.04; 2025-05-02: 18959.04; 2025-05-03: 19149.77; 2025-05-04: 19340.51; 2025-05-05: 19483.56; 2025-05-06: 19555.09; 2025-05-07: 19626.61; 2025-05-08: 19698.14; 2025-05-09: 19698.14; 2025-05-10: 19769.66; 2025-05-11: 19841.19; 2025-05-12: 19912.71; 2025-05-13: 19984.24; 2025-05-14: 20055.76; 2025-05-15: 20084.37; 2025-05-16: 20084.37; 2025-05-17: 20108.22; 2025-05-18: 20132.06; 2025-05-19: 20155.9; 2025-05-20: 20179.74; 2025-05-21: 20203.58; 2025-05-22: 20227.43; 2025-05-23: 20227.43; 2025-05-24: 20251.27; 2025-05-25: 20265.57; 2025-05-26: 20265.57; 2025-05-27: 20265.57; 2025-05-28: 20265.57; 2025-05-29: 20265.57; 2025-05-30: 20265.57; 2025-05-31: 20265.57; 2025-06-01: 20265.57; 2025-06-02: 20265.57; 2025-06-03: 20265.57; 2025-06-04: 20265.57; 2025-06-05: 20265.57; 2025-06-06: 20265.57; 2025-06-07: 20265.57; 2025-06-08: 20265.57; 2025-06-09: 20265.57; 2025-06-10: 20265.57; 2025-06-11: 20265.57; 2025-06-12: 20265.57; 2025-06-13: 20265.57; 2025-06-14: 20265.57; 2025-06-15: 20265.57; 2025-06-16: 20265.57; 2025-06-17: 20265.57; 2025-06-18: 20265.57; 2025-06-19: 20265.57; 2025-06-20: 20265.57; 2025-06-21: 20265.57; 2025-06-22: 20265.57; 2025-06-23: 20265.57; 2025-06-24: 20265.57; 2025-06-25: 20265.57; 2025-06-26: 20265.57; 2025-06-27: 20265.57; 2025-06-28: 20265.57; 2025-06-29: 20265.57; 2025-06-30: 20265.57; 2025-07-01: 20265.57; 2025-07-02: 20265.57; 2025-07-03: 20265.57; 2025-07-04: 20265.57; 2025-07-05: 20265.57; 2025-07-06: 20265.57; 2025-07-07: 20265.57; 2025-07-08: 20265.57; 2025-07-09: 20265.57; 2025-07-10: 20265.57; 2025-07-11: 20265.57; 2025-07-12: 20265.57; 2025-07-13: 20265.57; 2025-07-14: 20265.57; 2025-07-15: 20265.57; 2025-07-16: 20265.57; 2025-07-17: 20265.57; 2025-07-18: 20265.57; 2025-07-19: 20265.57; 2025-07-20: 20265.57; 2025-07-21: 20265.57; 2025-07-22: 20265.57; 2025-07-23: 20265.57; 2025-07-24: 20265.57; 2025-07-25: 20265.57; 2025-07-26: 20265.57; 2025-07-27: 20265.57; 2025-07-28: 20265.57; 2025-07-29: 20265.57; 2025-07-30: 20265.57; 2025-07-31: 20265.57; 2025-08-01: 20265.57; 2025-08-02: 20265.57; 2025-08-03: 20265.57; 2025-08-04: 20265.57; 2025-08-05: 20265.57; 2025-08-06: 20265.57; 2025-08-07: 20265.57; 2025-08-08: 20265.57; 2025-08-09: 20265.57; 2025-08-10: 20265.57; 2025-08-11: 20265.57; 2025-08-12: 20265.57; 2025-08-13: 20265.57; 2025-08-15: 20265.57
460 | CTPI030060 | Piping Painting/Insulation - Flare Area | 06-Feb-25 | 01-Apr-25 | 7329.36 | 7427.13 | 0 | 0 | 2025-02-06: 10.61; 2025-02-07: 10.61; 2025-02-08: 31.83; 2025-02-09: 53.05; 2025-02-10: 74.27; 2025-02-11: 137.93; 2025-02-12: 201.59; 2025-02-13: 265.25; 2025-02-14: 265.25; 2025-02-15: 381.97; 2025-02-16: 551.73; 2025-02-17: 721.49; 2025-02-18: 891.26; 2025-02-19: 1209.56; 2025-02-20: 1527.87; 2025-02-21: 1527.87; 2025-02-22: 1846.17; 2025-02-23: 2249.36; 2025-02-24: 2737.43; 2025-02-25: 3225.49; 2025-02-26: 3713.56; 2025-02-27: 4201.63; 2025-02-28: 4201.63; 2025-03-01: 4494.47; 2025-03-02: 4787.31; 2025-03-03: 5080.15; 2025-03-04: 5373; 2025-03-05: 5580.95; 2025-03-06: 5771.94; 2025-03-07: 5771.94; 2025-03-08: 5962.92; 2025-03-09: 6153.9; 2025-03-10: 6344.89; 2025-03-11: 6535.87; 2025-03-12: 6637.73; 2025-03-13: 6739.59; 2025-03-14: 6739.59; 2025-03-15: 6841.44; 2025-03-16: 6943.3; 2025-03-17: 7045.16; 2025-03-18: 7136.41; 2025-03-19: 7174.6; 2025-03-20: 7212.8; 2025-03-21: 7212.8; 2025-03-22: 7251; 2025-03-23: 7289.19; 2025-03-24: 7327.39; 2025-03-25: 7357.1; 2025-03-26: 7369.83; 2025-03-27: 7382.56; 2025-03-28: 7382.56; 2025-03-29: 7395.3; 2025-03-30: 7408.03; 2025-03-31: 7408.03; 2025-04-01: 7427.13; 2025-04-02: 7427.13; 2025-04-03: 7427.13; 2025-04-04: 7427.13; 2025-04-05: 7427.13; 2025-04-06: 7427.13; 2025-04-07: 7427.13; 2025-04-08: 7427.13; 2025-04-09: 7427.13; 2025-04-10: 7427.13; 2025-04-11: 7427.13; 2025-04-12: 7427.13; 2025-04-13: 7427.13; 2025-04-14: 7427.13; 2025-04-15: 7427.13; 2025-04-16: 7427.13; 2025-04-17: 7427.13; 2025-04-18: 7427.13; 2025-04-19: 7427.13; 2025-04-20: 7427.13; 2025-04-21: 7427.13; 2025-04-22: 7427.13; 2025-04-23: 7427.13; 2025-04-24: 7427.13; 2025-04-25: 7427.13; 2025-04-26: 7427.13; 2025-04-27: 7427.13; 2025-04-28: 7427.13; 2025-04-29: 7427.13; 2025-04-30: 7427.13; 2025-05-01: 7427.13; 2025-05-02: 7427.13; 2025-05-03: 7427.13; 2025-05-04: 7427.13; 2025-05-05: 7427.13; 2025-05-06: 7427.13; 2025-05-07: 7427.13; 2025-05-08: 7427.13; 2025-05-09: 7427.13; 2025-05-10: 7427.13; 2025-05-11: 7427.13; 2025-05-12: 7427.13; 2025-05-13: 7427.13; 2025-05-14: 7427.13; 2025-05-15: 7427.13; 2025-05-16: 7427.13; 2025-05-17: 7427.13; 2025-05-18: 7427.13; 2025-05-19: 7427.13; 2025-05-20: 7427.13; 2025-05-21: 7427.13; 2025-05-22: 7427.13; 2025-05-23: 7427.13; 2025-05-24: 7427.13; 2025-05-25: 7427.13; 2025-05-26: 7427.13; 2025-05-27: 7427.13; 2025-05-28: 7427.13; 2025-05-29: 7427.13; 2025-05-30: 7427.13; 2025-05-31: 7427.13; 2025-06-01: 7427.13; 2025-06-02: 7427.13; 2025-06-03: 7427.13; 2025-06-04: 7427.13; 2025-06-05: 7427.13; 2025-06-06: 7427.13; 2025-06-07: 7427.13; 2025-06-08: 7427.13; 2025-06-09: 7427.13; 2025-06-10: 7427.13; 2025-06-11: 7427.13; 2025-06-12: 7427.13; 2025-06-13: 7427.13; 2025-06-14: 7427.13; 2025-06-15: 7427.13; 2025-06-16: 7427.13; 2025-06-17: 7427.13; 2025-06-18: 7427.13; 2025-06-19: 7427.13; 2025-06-20: 7427.13; 2025-06-21: 7427.13; 2025-06-22: 7427.13; 2025-06-23: 7427.13; 2025-06-24: 7427.13; 2025-06-25: 7427.13; 2025-06-26: 7427.13; 2025-06-27: 7427.13; 2025-06-28: 7427.13; 2025-06-29: 7427.13; 2025-06-30: 7427.13; 2025-07-01: 7427.13; 2025-07-02: 7427.13; 2025-07-03: 7427.13; 2025-07-04: 7427.13; 2025-07-05: 7427.13; 2025-07-06: 7427.13; 2025-07-07: 7427.13; 2025-07-08: 7427.13; 2025-07-09: 7427.13; 2025-07-10: 7427.13; 2025-07-11: 7427.13; 2025-07-12: 7427.13; 2025-07-13: 7427.13; 2025-07-14: 7427.13; 2025-07-15: 7427.13; 2025-07-16: 7427.13; 2025-07-17: 7427.13; 2025-07-18: 7427.13; 2025-07-19: 7427.13; 2025-07-20: 7427.13; 2025-07-21: 7427.13; 2025-07-22: 7427.13; 2025-07-23: 7427.13; 2025-07-24: 7427.13; 2025-07-25: 7427.13; 2025-07-26: 7427.13; 2025-07-27: 7427.13; 2025-07-28: 7427.13; 2025-07-29: 7427.13; 2025-07-30: 7427.13; 2025-07-31: 7427.13; 2025-08-01: 7427.13; 2025-08-02: 7427.13; 2025-08-03: 7427.13; 2025-08-04: 7427.13; 2025-08-05: 7427.13; 2025-08-06: 7427.13; 2025-08-07: 7427.13; 2025-08-08: 7427.13; 2025-08-09: 7427.13; 2025-08-10: 7427.13; 2025-08-11: 7427.13; 2025-08-12: 7427.13; 2025-08-13: 7427.13; 2025-08-15: 7427.13
461 | CTPI030090 | Piping Painting/Insulation - Utility Water Area | 08-Feb-25 | 02-Apr-25 | 3124.8 | 3166.48 | 0 | 0 | 2025-02-08: 4.52; 2025-02-09: 13.57; 2025-02-10: 22.62; 2025-02-11: 31.66; 2025-02-12: 58.81; 2025-02-13: 85.95; 2025-02-14: 85.95; 2025-02-15: 113.09; 2025-02-16: 162.85; 2025-02-17: 235.22; 2025-02-18: 307.6; 2025-02-19: 379.98; 2025-02-20: 515.68; 2025-02-21: 515.68; 2025-02-22: 651.39; 2025-02-23: 787.1; 2025-02-24: 958.99; 2025-02-25: 1167.07; 2025-02-26: 1375.16; 2025-02-27: 1583.24; 2025-02-28: 1583.24; 2025-03-01: 1708.09; 2025-03-02: 1832.94; 2025-03-03: 1957.79; 2025-03-04: 2082.64; 2025-03-05: 2207.49; 2025-03-06: 2325.1; 2025-03-07: 2325.1; 2025-03-08: 2406.53; 2025-03-09: 2487.95; 2025-03-10: 2569.37; 2025-03-11: 2650.8; 2025-03-12: 2732.22; 2025-03-13: 2800.98; 2025-03-14: 2800.98; 2025-03-15: 2844.41; 2025-03-16: 2887.83; 2025-03-17: 2931.26; 2025-03-18: 2974.68; 2025-03-19: 3018.11; 2025-03-20: 3047.96; 2025-03-21: 3047.96; 2025-03-22: 3064.25; 2025-03-23: 3080.53; 2025-03-24: 3096.82; 2025-03-25: 3113.1; 2025-03-26: 3129.39; 2025-03-27: 3138.44; 2025-03-28: 3138.44; 2025-03-29: 3143.86; 2025-03-30: 3149.29; 2025-03-31: 3149.29; 2025-04-01: 3158.34; 2025-04-02: 3166.48; 2025-04-03: 3166.48; 2025-04-04: 3166.48; 2025-04-05: 3166.48; 2025-04-06: 3166.48; 2025-04-07: 3166.48; 2025-04-08: 3166.48; 2025-04-09: 3166.48; 2025-04-10: 3166.48; 2025-04-11: 3166.48; 2025-04-12: 3166.48; 2025-04-13: 3166.48; 2025-04-14: 3166.48; 2025-04-15: 3166.48; 2025-04-16: 3166.48; 2025-04-17: 3166.48; 2025-04-18: 3166.48; 2025-04-19: 3166.48; 2025-04-20: 3166.48; 2025-04-21: 3166.48; 2025-04-22: 3166.48; 2025-04-23: 3166.48; 2025-04-24: 3166.48; 2025-04-25: 3166.48; 2025-04-26: 3166.48; 2025-04-27: 3166.48; 2025-04-28: 3166.48; 2025-04-29: 3166.48; 2025-04-30: 3166.48; 2025-05-01: 3166.48; 2025-05-02: 3166.48; 2025-05-03: 3166.48; 2025-05-04: 3166.48; 2025-05-05: 3166.48; 2025-05-06: 3166.48; 2025-05-07: 3166.48; 2025-05-08: 3166.48; 2025-05-09: 3166.48; 2025-05-10: 3166.48; 2025-05-11: 3166.48; 2025-05-12: 3166.48; 2025-05-13: 3166.48; 2025-05-14: 3166.48; 2025-05-15: 3166.48; 2025-05-16: 3166.48; 2025-05-17: 3166.48; 2025-05-18: 3166.48; 2025-05-19: 3166.48; 2025-05-20: 3166.48; 2025-05-21: 3166.48; 2025-05-22: 3166.48; 2025-05-23: 3166.48; 2025-05-24: 3166.48; 2025-05-25: 3166.48; 2025-05-26: 3166.48; 2025-05-27: 3166.48; 2025-05-28: 3166.48; 2025-05-29: 3166.48; 2025-05-30: 3166.48; 2025-05-31: 3166.48; 2025-06-01: 3166.48; 2025-06-02: 3166.48; 2025-06-03: 3166.48; 2025-06-04: 3166.48; 2025-06-05: 3166.48; 2025-06-06: 3166.48; 2025-06-07: 3166.48; 2025-06-08: 3166.48; 2025-06-09: 3166.48; 2025-06-10: 3166.48; 2025-06-11: 3166.48; 2025-06-12: 3166.48; 2025-06-13: 3166.48; 2025-06-14: 3166.48; 2025-06-15: 3166.48; 2025-06-16: 3166.48; 2025-06-17: 3166.48; 2025-06-18: 3166.48; 2025-06-19: 3166.48; 2025-06-20: 3166.48; 2025-06-21: 3166.48; 2025-06-22: 3166.48; 2025-06-23: 3166.48; 2025-06-24: 3166.48; 2025-06-25: 3166.48; 2025-06-26: 3166.48; 2025-06-27: 3166.48; 2025-06-28: 3166.48; 2025-06-29: 3166.48; 2025-06-30: 3166.48; 2025-07-01: 3166.48; 2025-07-02: 3166.48; 2025-07-03: 3166.48; 2025-07-04: 3166.48; 2025-07-05: 3166.48; 2025-07-06: 3166.48; 2025-07-07: 3166.48; 2025-07-08: 3166.48; 2025-07-09: 3166.48; 2025-07-10: 3166.48; 2025-07-11: 3166.48; 2025-07-12: 3166.48; 2025-07-13: 3166.48; 2025-07-14: 3166.48; 2025-07-15: 3166.48; 2025-07-16: 3166.48; 2025-07-17: 3166.48; 2025-07-18: 3166.48; 2025-07-19: 3166.48; 2025-07-20: 3166.48; 2025-07-21: 3166.48; 2025-07-22: 3166.48; 2025-07-23: 3166.48; 2025-07-24: 3166.48; 2025-07-25: 3166.48; 2025-07-26: 3166.48; 2025-07-27: 3166.48; 2025-07-28: 3166.48; 2025-07-29: 3166.48; 2025-07-30: 3166.48; 2025-07-31: 3166.48; 2025-08-01: 3166.48; 2025-08-02: 3166.48; 2025-08-03: 3166.48; 2025-08-04: 3166.48; 2025-08-05: 3166.48; 2025-08-06: 3166.48; 2025-08-07: 3166.48; 2025-08-08: 3166.48; 2025-08-09: 3166.48; 2025-08-10: 3166.48; 2025-08-11: 3166.48; 2025-08-12: 3166.48; 2025-08-13: 3166.48; 2025-08-15: 3166.48
462 | CTPI030200 | Piping Painting/Insulation - Inlet Separator and Fuel Gas | 15-Feb-25 | 09-Apr-25 | 10956.75 | 11102.9 | 0 | 0 | 2025-02-15: 15.86; 2025-02-16: 47.58; 2025-02-17: 79.31; 2025-02-18: 111.03; 2025-02-19: 206.2; 2025-02-20: 301.36; 2025-02-21: 301.36; 2025-02-22: 396.53; 2025-02-23: 571.01; 2025-02-24: 824.79; 2025-02-25: 1078.57; 2025-02-26: 1332.35; 2025-02-27: 1808.19; 2025-02-28: 1808.19; 2025-03-01: 2093.69; 2025-03-02: 2379.19; 2025-03-03: 2664.7; 2025-03-04: 2950.2; 2025-03-05: 3362.59; 2025-03-06: 3800.36; 2025-03-07: 3800.36; 2025-03-08: 4238.14; 2025-03-09: 4675.91; 2025-03-10: 5113.68; 2025-03-11: 5551.45; 2025-03-12: 5989.22; 2025-03-13: 6426.99; 2025-03-14: 6426.99; 2025-03-15: 6864.77; 2025-03-16: 7302.54; 2025-03-17: 7740.31; 2025-03-18: 8152.7; 2025-03-19: 8438.2; 2025-03-20: 8723.71; 2025-03-21: 8723.71; 2025-03-22: 9009.21; 2025-03-23: 9294.71; 2025-03-24: 9580.22; 2025-03-25: 9821.31; 2025-03-26: 9973.58; 2025-03-27: 10125.85; 2025-03-28: 10125.85; 2025-03-29: 10278.11; 2025-03-30: 10430.38; 2025-03-31: 10430.38; 2025-04-01: 10668.3; 2025-04-02: 10763.47; 2025-04-03: 10858.64; 2025-04-04: 10858.64; 2025-04-05: 10953.81; 2025-04-06: 11010.91; 2025-04-07: 11042.63; 2025-04-08: 11074.35; 2025-04-09: 11102.9; 2025-04-10: 11102.9; 2025-04-11: 11102.9; 2025-04-12: 11102.9; 2025-04-13: 11102.9; 2025-04-14: 11102.9; 2025-04-15: 11102.9; 2025-04-16: 11102.9; 2025-04-17: 11102.9; 2025-04-18: 11102.9; 2025-04-19: 11102.9; 2025-04-20: 11102.9; 2025-04-21: 11102.9; 2025-04-22: 11102.9; 2025-04-23: 11102.9; 2025-04-24: 11102.9; 2025-04-25: 11102.9; 2025-04-26: 11102.9; 2025-04-27: 11102.9; 2025-04-28: 11102.9; 2025-04-29: 11102.9; 2025-04-30: 11102.9; 2025-05-01: 11102.9; 2025-05-02: 11102.9; 2025-05-03: 11102.9; 2025-05-04: 11102.9; 2025-05-05: 11102.9; 2025-05-06: 11102.9; 2025-05-07: 11102.9; 2025-05-08: 11102.9; 2025-05-09: 11102.9; 2025-05-10: 11102.9; 2025-05-11: 11102.9; 2025-05-12: 11102.9; 2025-05-13: 11102.9; 2025-05-14: 11102.9; 2025-05-15: 11102.9; 2025-05-16: 11102.9; 2025-05-17: 11102.9; 2025-05-18: 11102.9; 2025-05-19: 11102.9; 2025-05-20: 11102.9; 2025-05-21: 11102.9; 2025-05-22: 11102.9; 2025-05-23: 11102.9; 2025-05-24: 11102.9; 2025-05-25: 11102.9; 2025-05-26: 11102.9; 2025-05-27: 11102.9; 2025-05-28: 11102.9; 2025-05-29: 11102.9; 2025-05-30: 11102.9; 2025-05-31: 11102.9; 2025-06-01: 11102.9; 2025-06-02: 11102.9; 2025-06-03: 11102.9; 2025-06-04: 11102.9; 2025-06-05: 11102.9; 2025-06-06: 11102.9; 2025-06-07: 11102.9; 2025-06-08: 11102.9; 2025-06-09: 11102.9; 2025-06-10: 11102.9; 2025-06-11: 11102.9; 2025-06-12: 11102.9; 2025-06-13: 11102.9; 2025-06-14: 11102.9; 2025-06-15: 11102.9; 2025-06-16: 11102.9; 2025-06-17: 11102.9; 2025-06-18: 11102.9; 2025-06-19: 11102.9; 2025-06-20: 11102.9; 2025-06-21: 11102.9; 2025-06-22: 11102.9; 2025-06-23: 11102.9; 2025-06-24: 11102.9; 2025-06-25: 11102.9; 2025-06-26: 11102.9; 2025-06-27: 11102.9; 2025-06-28: 11102.9; 2025-06-29: 11102.9; 2025-06-30: 11102.9; 2025-07-01: 11102.9; 2025-07-02: 11102.9; 2025-07-03: 11102.9; 2025-07-04: 11102.9; 2025-07-05: 11102.9; 2025-07-06: 11102.9; 2025-07-07: 11102.9; 2025-07-08: 11102.9; 2025-07-09: 11102.9; 2025-07-10: 11102.9; 2025-07-11: 11102.9; 2025-07-12: 11102.9; 2025-07-13: 11102.9; 2025-07-14: 11102.9; 2025-07-15: 11102.9; 2025-07-16: 11102.9; 2025-07-17: 11102.9; 2025-07-18: 11102.9; 2025-07-19: 11102.9; 2025-07-20: 11102.9; 2025-07-21: 11102.9; 2025-07-22: 11102.9; 2025-07-23: 11102.9; 2025-07-24: 11102.9; 2025-07-25: 11102.9; 2025-07-26: 11102.9; 2025-07-27: 11102.9; 2025-07-28: 11102.9; 2025-07-29: 11102.9; 2025-07-30: 11102.9; 2025-07-31: 11102.9; 2025-08-01: 11102.9; 2025-08-02: 11102.9; 2025-08-03: 11102.9; 2025-08-04: 11102.9; 2025-08-05: 11102.9; 2025-08-06: 11102.9; 2025-08-07: 11102.9; 2025-08-08: 11102.9; 2025-08-09: 11102.9; 2025-08-10: 11102.9; 2025-08-11: 11102.9; 2025-08-12: 11102.9; 2025-08-13: 11102.9; 2025-08-15: 11102.9
463 | CTPI030210 | Piping Painting/Insulation - Instrument Air & Nitrogen Area | 19-Feb-25 | 14-Apr-25 | 395.84 | 401.12 | 0 | 0 | 2025-02-19: 0.92; 2025-02-20: 2.06; 2025-02-21: 2.06; 2025-02-22: 3.21; 2025-02-23: 5.04; 2025-02-24: 8.48; 2025-02-25: 11.92; 2025-02-26: 15.36; 2025-02-27: 23.38; 2025-02-28: 23.38; 2025-03-01: 28.88; 2025-03-02: 34.38; 2025-03-03: 39.88; 2025-03-04: 45.38; 2025-03-05: 53.29; 2025-03-06: 63.61; 2025-03-07: 63.61; 2025-03-08: 73.92; 2025-03-09: 84.24; 2025-03-10: 94.55; 2025-03-11: 104.86; 2025-03-12: 118.85; 2025-03-13: 134.66; 2025-03-14: 134.66; 2025-03-15: 150.48; 2025-03-16: 166.29; 2025-03-17: 182.11; 2025-03-18: 197.92; 2025-03-19: 213.74; 2025-03-20: 229.56; 2025-03-21: 229.56; 2025-03-22: 245.37; 2025-03-23: 261.19; 2025-03-24: 277; 2025-03-25: 292.82; 2025-03-26: 303.13; 2025-03-27: 313.45; 2025-03-28: 313.45; 2025-03-29: 323.76; 2025-03-30: 334.08; 2025-03-31: 334.08; 2025-04-01: 351.27; 2025-04-02: 361.24; 2025-04-03: 370.41; 2025-04-04: 370.41; 2025-04-05: 379.57; 2025-04-06: 386.45; 2025-04-07: 389.89; 2025-04-08: 393.33; 2025-04-09: 396.77; 2025-04-10: 398.14; 2025-04-11: 398.14; 2025-04-12: 399.29; 2025-04-13: 400.43; 2025-04-14: 401.12; 2025-04-15: 401.12; 2025-04-16: 401.12; 2025-04-17: 401.12; 2025-04-18: 401.12; 2025-04-19: 401.12; 2025-04-20: 401.12; 2025-04-21: 401.12; 2025-04-22: 401.12; 2025-04-23: 401.12; 2025-04-24: 401.12; 2025-04-25: 401.12; 2025-04-26: 401.12; 2025-04-27: 401.12; 2025-04-28: 401.12; 2025-04-29: 401.12; 2025-04-30: 401.12; 2025-05-01: 401.12; 2025-05-02: 401.12; 2025-05-03: 401.12; 2025-05-04: 401.12; 2025-05-05: 401.12; 2025-05-06: 401.12; 2025-05-07: 401.12; 2025-05-08: 401.12; 2025-05-09: 401.12; 2025-05-10: 401.12; 2025-05-11: 401.12; 2025-05-12: 401.12; 2025-05-13: 401.12; 2025-05-14: 401.12; 2025-05-15: 401.12; 2025-05-16: 401.12; 2025-05-17: 401.12; 2025-05-18: 401.12; 2025-05-19: 401.12; 2025-05-20: 401.12; 2025-05-21: 401.12; 2025-05-22: 401.12; 2025-05-23: 401.12; 2025-05-24: 401.12; 2025-05-25: 401.12; 2025-05-26: 401.12; 2025-05-27: 401.12; 2025-05-28: 401.12; 2025-05-29: 401.12; 2025-05-30: 401.12; 2025-05-31: 401.12; 2025-06-01: 401.12; 2025-06-02: 401.12; 2025-06-03: 401.12; 2025-06-04: 401.12; 2025-06-05: 401.12; 2025-06-06: 401.12; 2025-06-07: 401.12; 2025-06-08: 401.12; 2025-06-09: 401.12; 2025-06-10: 401.12; 2025-06-11: 401.12; 2025-06-12: 401.12; 2025-06-13: 401.12; 2025-06-14: 401.12; 2025-06-15: 401.12; 2025-06-16: 401.12; 2025-06-17: 401.12; 2025-06-18: 401.12; 2025-06-19: 401.12; 2025-06-20: 401.12; 2025-06-21: 401.12; 2025-06-22: 401.12; 2025-06-23: 401.12; 2025-06-24: 401.12; 2025-06-25: 401.12; 2025-06-26: 401.12; 2025-06-27: 401.12; 2025-06-28: 401.12; 2025-06-29: 401.12; 2025-06-30: 401.12; 2025-07-01: 401.12; 2025-07-02: 401.12; 2025-07-03: 401.12; 2025-07-04: 401.12; 2025-07-05: 401.12; 2025-07-06: 401.12; 2025-07-07: 401.12; 2025-07-08: 401.12; 2025-07-09: 401.12; 2025-07-10: 401.12; 2025-07-11: 401.12; 2025-07-12: 401.12; 2025-07-13: 401.12; 2025-07-14: 401.12; 2025-07-15: 401.12; 2025-07-16: 401.12; 2025-07-17: 401.12; 2025-07-18: 401.12; 2025-07-19: 401.12; 2025-07-20: 401.12; 2025-07-21: 401.12; 2025-07-22: 401.12; 2025-07-23: 401.12; 2025-07-24: 401.12; 2025-07-25: 401.12; 2025-07-26: 401.12; 2025-07-27: 401.12; 2025-07-28: 401.12; 2025-07-29: 401.12; 2025-07-30: 401.12; 2025-07-31: 401.12; 2025-08-01: 401.12; 2025-08-02: 401.12; 2025-08-03: 401.12; 2025-08-04: 401.12; 2025-08-05: 401.12; 2025-08-06: 401.12; 2025-08-07: 401.12; 2025-08-08: 401.12; 2025-08-09: 401.12; 2025-08-10: 401.12; 2025-08-11: 401.12; 2025-08-12: 401.12; 2025-08-13: 401.12; 2025-08-15: 401.12
464 | CTPI040011 | ITR-A Completion - Piping Painting/Insulation | 2025-03-17 | 2025-06-15 | 7079.3 | 7173.73 | 1 | 0 | 2025-03-17: 23.25; 2025-03-18: 102.96; 2025-03-19: 182.66; 2025-03-20: 262.37; 2025-03-21: 342.08; 2025-03-22: 421.79; 2025-03-23: 501.5; 2025-03-24: 581.21; 2025-03-25: 660.91; 2025-03-26: 740.62; 2025-03-27: 820.33; 2025-03-28: 900.04; 2025-03-29: 979.75; 2025-03-30: 1059.45; 2025-03-31: 1139.16; 2025-04-01: 1218.87; 2025-04-02: 1298.58; 2025-04-03: 1378.29; 2025-04-04: 1457.99; 2025-04-05: 1537.7; 2025-04-06: 1617.41; 2025-04-07: 1697.12; 2025-04-08: 1776.83; 2025-04-09: 1856.54; 2025-04-10: 1936.24; 2025-04-11: 2015.95; 2025-04-12: 2095.66; 2025-04-13: 2175.37; 2025-04-14: 2255.08; 2025-04-15: 2334.78; 2025-04-16: 2414.49; 2025-04-17: 2494.2; 2025-04-18: 2573.91; 2025-04-19: 2653.62; 2025-04-20: 2733.32; 2025-04-21: 2813.03; 2025-04-22: 2892.74; 2025-04-23: 2972.45; 2025-04-24: 3052.16; 2025-04-25: 3131.87; 2025-04-26: 3211.57; 2025-04-27: 3291.28; 2025-04-28: 3370.99; 2025-04-29: 3450.7; 2025-04-30: 3530.41; 2025-05-01: 3610.11; 2025-05-02: 3689.82; 2025-05-03: 3769.53; 2025-05-04: 3849.24; 2025-05-05: 3928.95; 2025-05-06: 4008.65; 2025-05-07: 4088.36; 2025-05-08: 4168.07; 2025-05-09: 4247.78; 2025-05-10: 4327.49; 2025-05-11: 4407.2; 2025-05-12: 4486.9; 2025-05-13: 4566.61; 2025-05-14: 4646.32; 2025-05-15: 4726.03; 2025-05-16: 4805.74; 2025-05-17: 4885.44; 2025-05-18: 4965.15; 2025-05-19: 5044.86; 2025-05-20: 5124.57; 2025-05-21: 5204.28; 2025-05-22: 5283.98; 2025-05-23: 5363.69; 2025-05-24: 5443.4; 2025-05-25: 5523.11; 2025-05-26: 5602.82; 2025-05-27: 5682.52; 2025-05-28: 5762.23; 2025-05-29: 5841.94; 2025-05-30: 5921.65; 2025-05-31: 6001.36; 2025-06-01: 6081.07; 2025-06-02: 6160.77; 2025-06-03: 6240.48; 2025-06-04: 6320.19; 2025-06-05: 6399.9; 2025-06-06: 6479.61; 2025-06-07: 6559.31; 2025-06-08: 6639.02; 2025-06-09: 6718.73; 2025-06-10: 6798.44; 2025-06-11: 6878.15; 2025-06-12: 6957.85; 2025-06-13: 7037.56; 2025-06-14: 7117.27; 2025-06-15: 7173.73; 2025-06-16: 7173.73; 2025-06-17: 7173.73; 2025-06-18: 7173.73; 2025-06-19: 7173.73; 2025-06-20: 7173.73; 2025-06-21: 7173.73; 2025-06-22: 7173.73; 2025-06-23: 7173.73; 2025-06-24: 7173.73; 2025-06-25: 7173.73; 2025-06-26: 7173.73; 2025-06-27: 7173.73; 2025-06-28: 7173.73; 2025-06-29: 7173.73; 2025-06-30: 7173.73; 2025-07-01: 7173.73; 2025-07-02: 7173.73; 2025-07-03: 7173.73; 2025-07-04: 7173.73; 2025-07-05: 7173.73; 2025-07-06: 7173.73; 2025-07-07: 7173.73; 2025-07-08: 7173.73; 2025-07-09: 7173.73; 2025-07-10: 7173.73; 2025-07-11: 7173.73; 2025-07-12: 7173.73; 2025-07-13: 7173.73; 2025-07-14: 7173.73; 2025-07-15: 7173.73; 2025-07-16: 7173.73; 2025-07-17: 7173.73; 2025-07-18: 7173.73; 2025-07-19: 7173.73; 2025-07-20: 7173.73; 2025-07-21: 7173.73; 2025-07-22: 7173.73; 2025-07-23: 7173.73; 2025-07-24: 7173.73; 2025-07-25: 7173.73; 2025-07-26: 7173.73; 2025-07-27: 7173.73; 2025-07-28: 7173.73; 2025-07-29: 7173.73; 2025-07-30: 7173.73; 2025-07-31: 7173.73; 2025-08-01: 7173.73; 2025-08-02: 7173.73; 2025-08-03: 7173.73; 2025-08-04: 7173.73; 2025-08-05: 7173.73; 2025-08-06: 7173.73; 2025-08-07: 7173.73; 2025-08-08: 7173.73; 2025-08-09: 7173.73; 2025-08-10: 7173.73; 2025-08-11: 7173.73; 2025-08-12: 7173.73; 2025-08-13: 7173.73; 2025-08-15: 7173.73
465 | CTPI030220 | Piping Painting/Insulation - PWTP and WWTP Area | 03-Apr-25 | 26-May-25 | 8960.4 | 9079.92 | 0 | 0 | 2025-04-03: 20.18; 2025-04-04: 20.18; 2025-04-05: 40.36; 2025-04-06: 60.53; 2025-04-07: 80.71; 2025-04-08: 121.07; 2025-04-09: 181.6; 2025-04-10: 242.13; 2025-04-11: 242.13; 2025-04-12: 302.66; 2025-04-13: 363.2; 2025-04-14: 524.62; 2025-04-15: 686.04; 2025-04-16: 847.46; 2025-04-17: 1008.88; 2025-04-18: 1008.88; 2025-04-19: 1240.92; 2025-04-20: 1543.59; 2025-04-21: 1846.25; 2025-04-22: 2148.91; 2025-04-23: 2451.58; 2025-04-24: 2915.66; 2025-04-25: 2915.66; 2025-04-26: 3379.75; 2025-04-27: 3843.83; 2025-04-28: 4307.92; 2025-04-29: 4772; 2025-04-30: 5236.09; 2025-05-01: 5236.09; 2025-05-02: 5236.09; 2025-05-03: 5700.17; 2025-05-04: 6164.26; 2025-05-05: 6628.34; 2025-05-06: 6931.01; 2025-05-07: 7233.67; 2025-05-08: 7536.34; 2025-05-09: 7536.34; 2025-05-10: 7839; 2025-05-11: 8071.04; 2025-05-12: 8232.46; 2025-05-13: 8393.88; 2025-05-14: 8555.3; 2025-05-15: 8716.73; 2025-05-16: 8716.73; 2025-05-17: 8777.26; 2025-05-18: 8837.79; 2025-05-19: 8898.32; 2025-05-20: 8958.86; 2025-05-21: 8999.21; 2025-05-22: 9019.39; 2025-05-23: 9019.39; 2025-05-24: 9039.57; 2025-05-25: 9059.74; 2025-05-26: 9079.92; 2025-05-27: 9079.92; 2025-05-28: 9079.92; 2025-05-29: 9079.92; 2025-05-30: 9079.92; 2025-05-31: 9079.92; 2025-06-01: 9079.92; 2025-06-02: 9079.92; 2025-06-03: 9079.92; 2025-06-04: 9079.92; 2025-06-05: 9079.92; 2025-06-06: 9079.92; 2025-06-07: 9079.92; 2025-06-08: 9079.92; 2025-06-09: 9079.92; 2025-06-10: 9079.92; 2025-06-11: 9079.92; 2025-06-12: 9079.92; 2025-06-13: 9079.92; 2025-06-14: 9079.92; 2025-06-15: 9079.92; 2025-06-16: 9079.92; 2025-06-17: 9079.92; 2025-06-18: 9079.92; 2025-06-19: 9079.92; 2025-06-20: 9079.92; 2025-06-21: 9079.92; 2025-06-22: 9079.92; 2025-06-23: 9079.92; 2025-06-24: 9079.92; 2025-06-25: 9079.92; 2025-06-26: 9079.92; 2025-06-27: 9079.92; 2025-06-28: 9079.92; 2025-06-29: 9079.92; 2025-06-30: 9079.92; 2025-07-01: 9079.92; 2025-07-02: 9079.92; 2025-07-03: 9079.92; 2025-07-04: 9079.92; 2025-07-05: 9079.92; 2025-07-06: 9079.92; 2025-07-07: 9079.92; 2025-07-08: 9079.92; 2025-07-09: 9079.92; 2025-07-10: 9079.92; 2025-07-11: 9079.92; 2025-07-12: 9079.92; 2025-07-13: 9079.92; 2025-07-14: 9079.92; 2025-07-15: 9079.92; 2025-07-16: 9079.92; 2025-07-17: 9079.92; 2025-07-18: 9079.92; 2025-07-19: 9079.92; 2025-07-20: 9079.92; 2025-07-21: 9079.92; 2025-07-22: 9079.92; 2025-07-23: 9079.92; 2025-07-24: 9079.92; 2025-07-25: 9079.92; 2025-07-26: 9079.92; 2025-07-27: 9079.92; 2025-07-28: 9079.92; 2025-07-29: 9079.92; 2025-07-30: 9079.92; 2025-07-31: 9079.92; 2025-08-01: 9079.92; 2025-08-02: 9079.92; 2025-08-03: 9079.92; 2025-08-04: 9079.92; 2025-08-05: 9079.92; 2025-08-06: 9079.92; 2025-08-07: 9079.92; 2025-08-08: 9079.92; 2025-08-09: 9079.92; 2025-08-10: 9079.92; 2025-08-11: 9079.92; 2025-08-12: 9079.92; 2025-08-13: 9079.92; 2025-08-15: 9079.92
466 | ELECTRICAL |  | 2023-03-08 | 09-Aug-25 | 470067.68 | 476663.54 |  |  |  | 0.18 | 0.54 | 0.54 | 0.91 | 1.27 | 1.63 | 2.29 | 3.37 | 4.46 | 4.46 | 5.55 | 6.64 | 8.27 | 11.17 | 14.07 | 16.98 | 16.98 | 19.88 | 23.29 | 28.73 | 34.17 | 39.61 | 45.05 | 45.05 | 50.78 | 59.13 | 67.47 | 75.81 | 84.16 | 92.5 | 92.5 | 100.84 | 109.19 | 117.53 | 125.87 | 134.22 | 139.95 | 139.95 | 145.39 | 150.83 | 156.27 | 161.71 | 165.12 | 165.12 | 165.12 | 165.12 | 168.02 | 170.93 | 173.83 | 176.73 | 178.36 | 178.36 | 179.45 | 180.54 | 180.54 | 181.63 | 182.71 | 183.37 | 183.37 | 183.73 | 184.09 | 184.46 | 184.82 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 187.02 | 190.64 | 194.27 | 197.9 | 197.9 | 201.53 | 205.16 | 208.79 | 212.42 | 216.04 | 219.67 | 219.67 | 223.3 | 226.93 | 230.56 | 234.19 | 237.82 | 241.44 | 241.44 | 245.07 | 248.7 | 252.33 | 255.96 | 259.59 | 263.22 | 263.22 | 266.84 | 270.47 | 274.1 | 277.73 | 281.36 | 284.99 | 284.99 | 288.62 | 292.24 | 295.87 | 299.5 | 303.13 | 306.76 | 306.76 | 310.39 | 312 | 312 | 314.04 | 317.7 | 321.37 | 321.37 | 325.04 | 328.7 | 332.37 | 336.04 | 339.7 | 343.37 | 343.37 | 347.04 | 350.7 | 354.37 | 358.04 | 361.7 | 365.37 | 365.37 | 369.04 | 372.7 | 376.37 | 380.04 | 383.7 | 387.37 | 387.37 | 391.04 | 394.7 | 398.37 | 402.02 | 405.65 | 409.29 | 409.29 | 412.92 | 416.55 | 420.19 | 423.82 | 427.45 | 431.09 | 431.09 | 434.72 | 438.35 | 441.99 | 445.62 | 449.25 | 452.89 | 452.89 | 458.54 | 465.8 | 473.07 | 480.34 | 487.6 | 494.87 | 494.87 | 502.14 | 509.4 | 518.69 | 529.6 | 540.51 | 551.41 | 551.41 | 562.32 | 573.23 | 584.13 | 593.02 | 600.29 | 607.57 | 607.57 | 614.84 | 622.11 | 629.39 | 636.66 | 643.93 | 651.21 | 651.21 | 658.48 | 665.75 | 673.03 | 680.3 | 687.57 | 694.85 | 694.85 | 700.1 | 703.92 | 707.93 | 709.55 | 709.91 | 711 | 711 | 712.09 | 714.1 | 717.01 | 719.92 | 725.38 | 730.84 | 730.84 | 737.76 | 746.13 | 754.5 | 762.87 | 771.24 | 778.16 | 778.16 | 783.62 | 789.08 | 791.99 | 794.9 | 796.91 | 798 | 798 | 799.09 | 799.45 | 799.82 | 800 | 802.08 | 805.83 | 805.83 | 809.58 | 813.33 | 816.98 | 820.56 | 824.13 | 827.7 | 827.7 | 831.27 | 834.84 | 838.41 | 842.04 | 846.11 | 852.21 | 852.21 | 860.23 | 864.32 | 868.58 | 873.45 | 878.32 | 883.19 | 883.19 | 888.05 | 892.92 | 897.79 | 902.66 | 907.53 | 913.62 | 913.62 | 920.94 | 928.25 | 935.56 | 942.88 | 950.04 | 957.45 | 957.45 | 964.87 | 972.29 | 983.11 | 996.88 | 1010.47 | 1023.92 | 1023.92 | 1037.36 | 1050.8 | 1064.25 | 1077.69 | 1091.12 | 1108.83 | 1108.83 | 1130.81 | 1152.79 | 1174.77 | 1196.75 | 1218.74 | 1240.72 | 1240.72 | 1262.7 | 1284.68 | 1311.55 | 1343.31 | 1375.06 | 1406.82 | 1406.82 | 1438.58 | 1470.34 | 1473.99 | 1505.75 | 1537.5 | 1569.26 | 1569.26 | 1598.99 | 1627.1 | 1655.21 | 1683.32 | 1711.43 | 1739.53 | 1739.53 | 1767.64 | 1795.75 | 1823.86 | 1847.08 | 1865.41 | 1883.74 | 1883.74 | 1902.07 | 1920.4 | 1938.73 | 1957.06 | 1975.4 | 1993.73 | 1993.73 | 2007.78 | 2017.56 | 2027.33 | 2037.11 | 2046.89 | 2056.66 | 2056.66 | 2066.44 | 2076.22 | 2085.99 | 2092.72 | 2096.38 | 2100.05 | 2100.05 | 2103.71 | 2107.38 | 2111.05 | 2114.71 | 2118.38 | 2122.05 | 2122.05 | 2124.49 | 2125.71 | 2126.93 | 2128.16 | 2129.38 | 2130.6 | 2130.6 | 2131.82 | 2133.04 | 2134.27 | 2134.88 | 2134.88 | 2134.88 | 2134.88 | 2134.88 | 2134.88 | 2134.88 | 2134.88 | 2134.88 | 2134.88 | 2134.88 | 2134.88 | 2134.88 | 2134.88 | 2134.88 | 2134.88 | 2134.88 | 2134.88 | 2134.88 | 2134.88 | 2134.88 | 2134.88 | 2134.88 | 2134.88 | 2134.88 | 2134.88 | 2134.88 | 2134.88 | 2134.88 | 2134.88 | 2134.88 | 2134.88 | 2134.88 | 2134.88 | 2134.88 | 2134.88 | 2134.88 | 2134.88 | 2134.88 | 2134.88 | 2134.88 | 2134.88 | 2134.88 | 2134.88 | 2134.88 | 2134.88 | 2134.88 | 2134.88 | 2134.88 | 2134.88 | 2134.88 | 2134.88 | 2134.88 | 2134.88 | 2134.88 | 2134.88 | 2134.88 | 2134.88 | 2134.88 | 2134.88 | 2134.88 | 2134.88 | 2134.88 | 2134.88 | 2134.88 | 2134.88 | 2134.88 | 2134.88 | 2134.88 | 2134.88 | 2134.88 | 2134.88 | 2134.88 | 2134.88 | 2134.88 | 2134.88 | 2134.88 | 2134.88 | 2134.88 | 2134.88 | 2134.88 | 2134.88 | 2134.88 | 2134.88 | 2134.88 | 2134.88 | 2134.88 | 2134.88 | 2134.88 | 2134.88 | 2134.95 | 2135.19 | 2135.43 | 2135.67 | 2135.67 | 2135.92 | 2166.96 | 2228.82 | 2290.67 | 2352.53 | 2414.38 | 2414.38 | 2476.24 | 2538.09 | 2599.95 | 2661.81 | 2723.66 | 2785.52 | 2785.52 | 2847.37 | 2847.37 | 2847.37 | 2847.37 | 2909.23 | 3032.7 | 3032.7 | 3217.78 | 3402.86 | 3588.09 | 3773.66 | 3959.22 | 4144.79 | 4144.79 | 4330.35 | 4515.92 | 4701.48 | 4887.05 | 5072.61 | 5258.18 | 5258.18 | 5597.78 | 5597.78 | 6093.52 | 6589.27 | 7085.01 | 7580.76 | 7580.76 | 8076.5 | 8572.24 | 9067.99 | 9067.99 | 9067.99 | 9567.56 | 9567.56 | 10069.24 | 10570.91 | 11072.96 | 11588.02 | 12318.73 | 13265.09 | 13265.09 | 14213.17 | 15173.51 | 16133.84 | 17094.18 | 18054.52 | 19014.86 | 19014.86 | 19975.2 | 20935.53 | 21924.46 | 22933.37 | 23942.28 | 25197.65 | 25197.65 | 26707.4 | 28235.64 | 29764.75 | 31300.75 | 32879.39 | 34488.2 | 34488.2 | 36098.19 | 37708.18 | 39381.22 | 41056.43 | 42731.63 | 44432.08 | 44432.08 | 46159.32 | 47926.1 | 49759.58 | 51606.3 | 53453.02 | 55306.88 | 55306.88 | 57164.58 | 59048.37 | 60978.26 | 62911.6 | 64973.96 | 67254.58 | 67254.58 | 69544.77 | 71592.32 | 73377.75 | 75161.8 | 76958.34 | 78780.36 | 78780.36 | 80623.3 | 80623.3 | 82711.02 | 85007.94 | 87346.15 | 89775.24 | 89775.24 | 92206.15 | 94645.98 | 97125.09 | 99388.93 | 101434.76 | 103639.85 | 103639.85 | 106084.29 | 108562.46 | 111112.82 | 113725.87 | 116445 | 119165.32 | 119165.32 | 121881.09 | 124598.76 | 127327.1 | 130085.63 | 132695.03 | 135149.68 | 135149.68 | 137604.53 | 139968.26 | 142332 | 144690.28 | 147078.45 | 149317.42 | 149317.42 | 151348.69 | 153379.29 | 155412.55 | 157454.74 | 159469.51 | 161418.82 | 161418.82 | 163262.61 | 164998.16 | 166543.12 | 167876.87 | 169185.97 | 170476.62 | 170476.62 | 171763.37 | 173051.67 | 174356.05 | 175625.59 | 177038.96 | 178343.38 | 178343.38 | 179439.97 | 180404.49 | 181369.86 | 182336.26 | 183318.39 | 184278.26 | 184278.26 | 185439.43 | 186589.52 | 187658.99 | 188822.91 | 190014.69 | 191183.28 | 191183.28 | 192279.78 | 193375.63 | 194700.51 | 196025.76 | 197346.73 | 198646.14 | 198646.14 | 200316.62 | 201997.8 | 203684 | 205363.92 | 207019.38 | 208642.37 | 208642.37 | 210278.46 | 211918.07 | 213599.93 | 215828.65 | 218055.79 | 220288.61 | 220297.76 | 222340.2 | 224382.64 | 226433.24 | 228505.11 | 230582.7 | 232780.64 | 232789.78 | 235540.24 | 238289.04 | 240837.42 | 243440.34 | 246042.98 | 248642.68 | 248651.83 | 251280.18 | 253990.5 | 256787.28 | 259583.64 | 259592.79 | 262239 | 262248.15 | 264893.97 | 267713.78 | 270540.24 | 273356.51 | 276204.98 | 279065.16 | 279092.61 | 281981.68 | 282009.12 | 284268.64 | 286528.47 | 288795.88 | 291274.11 | 291301.55 | 293743.58 | 296214.6 | 298634.91 | 301010.87 | 303418.07 | 305332.56 | 305360 | 307283.04 | 309212.48 | 311429.78 | 313672.06 | 316065.34 | 318320.27 | 318393.45 | 320648.02 | 322976.57 | 324977.03 | 327012.23 | 329059.76 | 331173.17 | 331246.35 | 333491.2 | 335749.12 | 337957.09 | 340182.59 | 342455.32 | 344656.39 | 344729.57 | 346930.29 | 349130.61 | 351195.17 | 353412.36 | 355610.92 | 357820.89 | 357894.07 | 360135.55 | 362376.33 | 364586.29 | 366794.25 | 368997.79 | 371087 | 371224.21 | 372601.34 | 373999.96 | 375405.58 | 376811.94 | 378217.94 | 379636.3 | 379773.51 | 381160.52 | 382528.06 | 383881.39 | 385227.63 | 386568.15 | 387898.42 | 388035.63 | 389372.01 | 390621.46 | 391989.27 | 393476.3 | 395017.74 | 396567.11 | 396777.49 | 398326.86 | 399874.31 | 401450.45 | 402985.99 | 404482.5 | 405970.79 | 406181.18 | 407662.44 | 409144.58 | 409354.96 | 411673.74 | 413899.24 | 416100.79 | 416311.18 | 418551.7 | 420811.27 | 423076.27 | 425272.12 | 427441.05 | 429599.65 | 429810.04 | 431958.92 | 434073.47 | 435751.88 | 437449.75 | 439160.58 | 440832.23 | 441042.62 | 442675.37 | 444296.08 | 445891.13 | 447527.38 | 449149.42 | 450420.31 | 450630.7 | 451859.83 | 453080.83 | 454273.36 | 455439.16 | 456593.73 | 456804.12 | 457014.51 | 458170.31 | 459330.04 | 460437.5 | 461241.43 | 462005.91 | 462758.35 | 462895.56 | 463633.19 | 464358.97 | 465084.37 | 465748.59 | 466402.82 | 467035.15 | 467172.36 | 467697.2 | 468194.41 | 468686.91 | 469174.05 | 469657.32 | 470113.07 | 470250.28 | 470669.4 | 471058.13 | 471438.87 | 471766.7 | 472082.51 | 472361.18 | 472434.36 | 472679.48 | 472922.11 | 473119.63 | 473305.02 | 473474.06 | 473641.96 | 473715.14 | 473788.32 | 473861.5 | 474028.31 | 474189.34 | 474348.77 | 474508.08 | 474581.25 | 474730.15 | 474863.31 | 474976.92 | 475087.8 | 475198.57 | 475308.93 | 475382.11 | 475492.33 | 475577.74 | 475641.86 | 475697.3 | 475742.85 | 475770.29 | 475797.73 | 475838.51 | 475879.27 | 475920.03 | 475960.57 | 476000.97 | 476041.38 | 476068.82 | 476096.26 | 476123.7 | 476164.1 | 476200.98 | 476232.48 | 476263.45 | 476290.89 | 476321.86 | 476352.82 | 476383.79 | 476414.75 | 476435.81 | 476448.24 | 476457.39 | 476467.71 | 476478.03 | 476488.36 | 476498.68 | 476509 | 476519.32 | 476528.47 | 476538.79 | 476549.11 | 476558.73 | 476567.88 | 476577.02 | 476586.17 | 476595.32 | 476604.46 | 476613.61 | 476622.76 | 476631.91 | 476641.05 | 476650.2 | 476659.35 | 476663.54 | 476663.54 | 476663.54 | 476663.54 | 476663.54 | 476663.54
467 | 60 KV OHL REROUTING |  | 2023-03-08 | 2024-01-06 | 700 | 1035 |  |  |  | 0.18 | 0.54 | 0.54 | 0.91 | 1.27 | 1.63 | 2.29 | 3.37 | 4.46 | 4.46 | 5.55 | 6.64 | 8.27 | 11.17 | 14.07 | 16.98 | 16.98 | 19.88 | 23.29 | 28.73 | 34.17 | 39.61 | 45.05 | 45.05 | 50.78 | 59.13 | 67.47 | 75.81 | 84.16 | 92.5 | 92.5 | 100.84 | 109.19 | 117.53 | 125.87 | 134.22 | 139.95 | 139.95 | 145.39 | 150.83 | 156.27 | 161.71 | 165.12 | 165.12 | 165.12 | 165.12 | 168.02 | 170.93 | 173.83 | 176.73 | 178.36 | 178.36 | 179.45 | 180.54 | 180.54 | 181.63 | 182.71 | 183.37 | 183.37 | 183.73 | 184.09 | 184.46 | 184.82 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 187.02 | 190.64 | 194.27 | 197.9 | 197.9 | 201.53 | 205.16 | 208.79 | 212.42 | 216.04 | 219.67 | 219.67 | 223.3 | 226.93 | 230.56 | 234.19 | 237.82 | 241.44 | 241.44 | 245.07 | 248.7 | 252.33 | 255.96 | 259.59 | 263.22 | 263.22 | 266.84 | 270.47 | 274.1 | 277.73 | 281.36 | 284.99 | 284.99 | 288.62 | 292.24 | 295.87 | 299.5 | 303.13 | 306.76 | 306.76 | 310.39 | 312 | 312 | 314.04 | 317.7 | 321.37 | 321.37 | 325.04 | 328.7 | 332.37 | 336.04 | 339.7 | 343.37 | 343.37 | 347.04 | 350.7 | 354.37 | 358.04 | 361.7 | 365.37 | 365.37 | 369.04 | 372.7 | 376.37 | 380.04 | 383.7 | 387.37 | 387.37 | 391.04 | 394.7 | 398.37 | 402.02 | 405.65 | 409.29 | 409.29 | 412.92 | 416.55 | 420.19 | 423.82 | 427.45 | 431.09 | 431.09 | 434.72 | 438.35 | 441.99 | 445.62 | 449.25 | 452.89 | 452.89 | 458.54 | 465.8 | 473.07 | 480.34 | 487.6 | 494.87 | 494.87 | 502.14 | 509.4 | 518.69 | 529.6 | 540.51 | 551.41 | 551.41 | 562.32 | 573.23 | 584.13 | 593.02 | 600.29 | 607.57 | 607.57 | 614.84 | 622.11 | 629.39 | 636.66 | 643.93 | 651.21 | 651.21 | 658.48 | 665.75 | 673.03 | 680.3 | 687.57 | 694.85 | 694.85 | 700.1 | 703.92 | 707.93 | 709.55 | 709.91 | 711 | 711 | 712.09 | 714.1 | 717.01 | 719.92 | 725.38 | 730.84 | 730.84 | 737.76 | 746.13 | 754.5 | 762.87 | 771.24 | 778.16 | 778.16 | 783.62 | 789.08 | 791.99 | 794.9 | 796.91 | 798 | 798 | 799.09 | 799.45 | 799.82 | 800 | 802.08 | 805.83 | 805.83 | 809.58 | 813.33 | 816.98 | 820.56 | 824.13 | 827.7 | 827.7 | 831.27 | 834.84 | 838.41 | 842.04 | 846.11 | 852.21 | 852.21 | 860.23 | 864.32 | 867.97 | 871.61 | 875.26 | 878.91 | 878.91 | 882.56 | 886.2 | 889.85 | 893.5 | 897.14 | 900.79 | 900.79 | 904.44 | 908.08 | 911.73 | 915.38 | 918.87 | 922.62 | 922.62 | 926.37 | 930.12 | 934.22 | 938.22 | 942.04 | 945.7 | 945.7 | 949.37 | 953.04 | 956.7 | 960.37 | 964.03 | 967.68 | 967.68 | 971.33 | 974.98 | 978.63 | 982.28 | 985.93 | 989.58 | 989.58 | 993.23 | 996.88 | 1000.53 | 1004.18 | 1007.83 | 1011.48 | 1011.48 | 1015.13 | 1018.78 | 1022.43 | 1026.08 | 1029.73 | 1033.38 | 1033.38 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035
468 | CTEL080050 | Approval of CW Dwgs & Foundation Design ‐ PIUL & CTC | 2023-03-08 | 10-May-23 | 126 | 185 | 1 | 0 |  | 0.18 | 0.54 | 0.54 | 0.91 | 1.27 | 1.63 | 2.29 | 3.37 | 4.46 | 4.46 | 5.55 | 6.64 | 8.27 | 11.17 | 14.07 | 16.98 | 16.98 | 19.88 | 23.29 | 28.73 | 34.17 | 39.61 | 45.05 | 45.05 | 50.78 | 59.13 | 67.47 | 75.81 | 84.16 | 92.5 | 92.5 | 100.84 | 109.19 | 117.53 | 125.87 | 134.22 | 139.95 | 139.95 | 145.39 | 150.83 | 156.27 | 161.71 | 165.12 | 165.12 | 165.12 | 165.12 | 168.02 | 170.93 | 173.83 | 176.73 | 178.36 | 178.36 | 179.45 | 180.54 | 180.54 | 181.63 | 182.71 | 183.37 | 183.37 | 183.73 | 184.09 | 184.46 | 184.82 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185
469 | CTEL080080 | Mobilization to Site | 22-May-23 | 2023-07-02 | 86 | 127 | 1 | 0 | [76 empty] | 2.02 | 5.64 | 9.27 | 12.9 | 12.9 | 16.53 | 20.16 | 23.79 | 27.42 | 31.04 | 34.67 | 34.67 | 38.3 | 41.93 | 45.56 | 49.19 | 52.82 | 56.44 | 56.44 | 60.07 | 63.7 | 67.33 | 70.96 | 74.59 | 78.22 | 78.22 | 81.84 | 85.47 | 89.1 | 92.73 | 96.36 | 99.99 | 99.99 | 103.62 | 107.24 | 110.87 | 114.5 | 118.13 | 121.76 | 121.76 | 125.39 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127
470 | CTEL080110 | Trial Pit | 2023-07-04 | 2023-07-18 | 30 | 44 | 1 | 0 | [119 empty] | 2.04 | 5.7 | 9.37 | 9.37 | 13.04 | 16.7 | 20.37 | 24.04 | 27.7 | 31.37 | 31.37 | 35.04 | 38.7 | 42.37 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44
471 | CTEL080120 | Inspection of Trial Pit by CTC and Soil Nomination | 2023-07-18 | 01-Aug-23 | 30 | 44 | 1 | 0 | [133 empty] | 2.04 | 5.7 | 9.37 | 9.37 | 13.04 | 16.7 | 20.37 | 24.04 | 27.7 | 31.37 | 31.37 | 35.04 | 38.7 | 42.37 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44
472 | CTEL080130 | Excavation of all Foundations | 01-Aug-23 | 2023-09-05 | 74 | 109 | 20 | 0 | [147 empty] | 2.02 | 5.65 | 9.29 | 9.29 | 12.92 | 16.55 | 20.19 | 23.82 | 27.45 | 31.09 | 31.09 | 34.72 | 38.35 | 41.99 | 45.62 | 49.25 | 52.89 | 52.89 | 56.52 | 60.15 | 63.79 | 67.42 | 71.05 | 74.69 | 74.69 | 78.32 | 81.95 | 85.59 | 89.22 | 92.85 | 96.49 | 96.49 | 100.12 | 103.75 | 107.39 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109
473 | CTEL080140 | Earthing of all Foundations | 19-Aug-23 | 2023-09-23 | 74 | 109 | 20 | 0 | [165 empty] | 2.02 | 5.65 | 9.29 | 12.92 | 16.55 | 20.19 | 20.19 | 23.82 | 27.45 | 31.09 | 34.72 | 38.35 | 41.99 | 41.99 | 45.62 | 49.25 | 52.89 | 56.52 | 60.15 | 63.79 | 63.79 | 67.42 | 71.05 | 74.69 | 78.32 | 81.95 | 85.59 | 85.59 | 89.22 | 92.85 | 96.49 | 100.12 | 103.75 | 107.39 | 107.39 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109
474 | CTEL080150 | Concrete Pouring of all Foundations | 28-Aug-23 | 2023-09-26 | 62 | 91 | 20 | 0 | [174 empty] | 2.02 | 5.66 | 9.3 | 12.94 | 12.94 | 16.58 | 20.22 | 23.86 | 27.5 | 31.14 | 34.78 | 34.78 | 38.42 | 42.06 | 45.7 | 49.34 | 52.98 | 56.62 | 56.62 | 60.26 | 63.9 | 67.54 | 71.18 | 74.82 | 78.46 | 78.46 | 82.1 | 85.74 | 89.38 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91
475 | CTEL080060 | Erection Towers + installation | 2023-09-24 | 2023-10-24 | 62 | 91 | 0 | 0 | [201 empty] | 0.18 | 0.55 | 0.55 | 0.91 | 2 | 2 | 3.09 | 5.1 | 8.01 | 10.92 | 16.38 | 21.84 | 21.84 | 28.76 | 37.13 | 45.5 | 53.87 | 62.24 | 69.16 | 69.16 | 74.62 | 80.08 | 82.99 | 85.9 | 87.91 | 89 | 89 | 90.09 | 90.45 | 90.82 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91
476 | CTEL080070 | Erection of Towers on Ground without Installation | 2023-10-25 | 2023-10-30 | 10 | 15 | 1 | 0 | [232 empty] | 2.08 | 5.83 | 5.83 | 9.58 | 13.33 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
477 | CTEL080160 | Stringing of Conductors and Earth Wire | 2023-10-30 | 2023-11-07 | 17 | 25 | 1 | 0 | [237 empty] | 1.98 | 5.56 | 9.13 | 12.7 | 12.7 | 16.27 | 19.84 | 23.41 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25
478 | CTEL080071 | Shut down - Tie-in Connections SBF Line | 2023-11-07 | 2023-11-11 | 7 | 11 | 1 | 0 | [245 empty] | 2.04 | 6.11 | 10.19 | 10.19 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11
479 | CTEL080170 | Works after Energizing New SBF Line | 2023-11-09 | 2023-11-29 | 42 | 62 | 1 | 0 | [247 empty] | 2.03 | 2.03 | 5.67 | 9.32 | 12.97 | 16.61 | 20.26 | 23.91 | 23.91 | 27.56 | 31.2 | 34.85 | 38.5 | 42.14 | 45.79 | 45.79 | 49.44 | 53.08 | 56.73 | 60.38 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62
480 | CTEL080090 | Testing and Commissioning of New Line - SBF | 2023-11-11 | 2023-11-12 | 2 | 4 | 1 | 0 | [249 empty] | 3.56 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
481 | CTEL080072 | Shut down - Tie-in Connections Zarzatine Line | 2023-11-29 | 04-Dec-23 | 10 | 15 | 1 | 0 | [267 empty] | 1.88 | 5.63 | 5.63 | 9.38 | 13.13 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
482 | CTEL330040 | Testing and Commissioning of New Line - Zarzatine | 04-Dec-23 | 05-Dec-23 | 2 | 4 | 1 | 0 | [272 empty] | 2.22 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
483 | CTEL330050 | Testing and Commissioning of New Line - Zarzatine | 05-Dec-23 | 06-Dec-23 | 2 | 4 | 1 | 0 | [273 empty] | 2.22 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
484 | CTEL080180 | Works after Energizing New Zarzatine Line | 06-Dec-23 | 13-Dec-23 | 15 | 22 | 1 | 0 | [274 empty] | 2.04 | 5.7 | 5.7 | 9.37 | 13.04 | 16.7 | 20.37 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22
485 | CTEL080100 | Dismantle Eixsting Towers, Lines and remove foundations | 13-Dec-23 | 2024-01-06 | 49 | 73 | 1 | 0 | [281 empty] | 2.03 | 5.68 | 5.68 | 9.33 | 12.98 | 16.63 | 20.28 | 23.93 | 27.58 | 27.58 | 31.23 | 34.88 | 38.53 | 42.18 | 45.83 | 49.48 | 49.48 | 53.13 | 56.78 | 60.43 | 64.08 | 67.73 | 71.38 | 71.38 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73
486 | COMMON AREA |  | 2023-11-13 | 2025-06-16 | 134837.23 | 136635.81 | [253 empty] | 0.61 | 1.83 | 3.06 | 4.28 | 4.28 | 5.5 | 6.72 | 7.94 | 9.17 | 10.39 | 12.83 | 12.83 | 16.5 | 20.16 | 23.83 | 27.5 | 31.16 | 34.83 | 34.83 | 38.5 | 42.16 | 48.88 | 58.66 | 68.44 | 78.21 | 78.21 | 87.99 | 97.77 | 107.54 | 117.32 | 127.1 | 141.15 | 141.15 | 159.48 | 177.81 | 196.14 | 214.48 | 232.81 | 251.14 | 251.14 | 269.47 | 287.8 | 311.02 | 339.13 | 367.24 | 395.35 | 395.35 | 423.45 | 451.56 | 451.56 | 479.67 | 507.78 | 535.89 | 535.89 | 563.99 | 592.1 | 620.21 | 648.32 | 676.43 | 704.53 | 704.53 | 732.64 | 760.75 | 788.86 | 812.08 | 830.41 | 848.74 | 848.74 | 867.07 | 885.4 | 903.73 | 922.06 | 940.4 | 958.73 | 958.73 | 972.78 | 982.56 | 992.33 | 1002.11 | 1011.89 | 1021.66 | 1021.66 | 1031.44 | 1041.22 | 1050.99 | 1057.72 | 1061.38 | 1065.05 | 1065.05 | 1068.71 | 1072.38 | 1076.05 | 1079.71 | 1083.38 | 1087.05 | 1087.05 | 1089.49 | 1090.71 | 1091.93 | 1093.16 | 1094.38 | 1095.6 | 1095.6 | 1096.82 | 1098.04 | 1099.27 | 1099.88 | 1099.88 | 1099.88 | 1099.88 | 1099.88 | 1099.88 | 1099.88 | 1099.88 | 1099.88 | 1099.88 | 1099.88 | 1099.88 | 1099.88 | 1099.88 | 1099.88 | 1099.88 | 1099.88 | 1099.88 | 1099.88 | 1099.88 | 1099.88 | 1099.88 | 1099.88 | 1099.88 | 1099.88 | 1099.88 | 1099.88 | 1099.88 | 1099.88 | 1099.88 | 1099.88 | 1099.88 | 1099.88 | 1099.88 | 1099.88 | 1099.88 | 1099.88 | 1099.88 | 1099.88 | 1099.88 | 1099.88 | 1099.88 | 1099.88 | 1099.88 | 1099.88 | 1099.88 | 1099.88 | 1099.88 | 1099.88 | 1099.88 | 1099.88 | 1099.88 | 1099.88 | 1099.88 | 1099.88 | 1099.88 | 1099.88 | 1099.88 | 1099.88 | 1099.88 | 1099.88 | 1099.88 | 1099.88 | 1099.88 | 1099.88 | 1099.88 | 1099.88 | 1099.88 | 1099.88 | 1099.88 | 1099.88 | 1099.88 | 1099.88 | 1099.88 | 1099.88 | 1099.88 | 1099.88 | 1099.88 | 1099.88 | 1099.88 | 1099.88 | 1099.88 | 1099.88 | 1099.88 | 1099.88 | 1099.88 | 1099.88 | 1099.88 | 1099.88 | 1099.88 | 1099.95 | 1100.19 | 1100.43 | 1100.67 | 1100.67 | 1100.92 | 1131.96 | 1193.82 | 1255.67 | 1317.53 | 1379.38 | 1379.38 | 1441.24 | 1503.09 | 1564.95 | 1626.81 | 1688.66 | 1750.52 | 1750.52 | 1812.37 | 1812.37 | 1812.37 | 1812.37 | 1874.23 | 1997.7 | 1997.7 | 2182.78 | 2367.86 | 2553.09 | 2738.66 | 2924.22 | 3109.79 | 3109.79 | 3295.35 | 3480.92 | 3666.48 | 3852.05 | 4037.61 | 4223.18 | 4223.18 | 4562.78 | 4562.78 | 5056.42 | 5550.05 | 6043.69 | 6537.32 | 6537.32 | 7030.96 | 7524.6 | 8018.23 | 8018.23 | 8018.23 | 8511.87 | 8511.87 | 9005.5 | 9499.14 | 9993.14 | 10500.16 | 11222.82 | 12161.14 | 12161.14 | 13099.46 | 14037.78 | 14976.09 | 15914.41 | 16852.73 | 17791.05 | 17791.05 | 18729.36 | 19667.68 | 20618.17 | 21580.85 | 22543.52 | 23752.65 | 23752.65 | 25216.16 | 26698.16 | 28180.16 | 29662.17 | 31144.17 | 32626.68 | 32626.68 | 34110.37 | 35594.07 | 37138.65 | 38683.22 | 40227.8 | 41783.86 | 41783.86 | 43366.72 | 44949.57 | 46536.79 | 48134.21 | 49731.63 | 51329.05 | 51329.05 | 52926.46 | 54566.5 | 56249.16 | 57931.82 | 59643.19 | 61421.53 | 61421.53 | 63199.87 | 64731.76 | 66017.77 | 67305.13 | 68603.42 | 69927.19 | 69927.19 | 71250.97 | 71250.97 | 72672.16 | 74093.35 | 75554.74 | 77109.89 | 77109.89 | 78665.04 | 80220.19 | 81775.34 | 83114.85 | 84238.7 | 85362.55 | 85362.55 | 86486.41 | 87625.55 | 88800.39 | 90021.15 | 91349.08 | 92677.01 | 92677.01 | 94005.24 | 95334.18 | 96663.12 | 97992.07 | 99166.97 | 100187.85 | 100187.85 | 101208.72 | 102132.17 | 103055.63 | 103996.56 | 104978.28 | 105959.99 | 105959.99 | 106942.32 | 107926.34 | 108910.63 | 109896.85 | 110887.55 | 111816.63 | 111816.63 | 112641.48 | 113377.78 | 114006.91 | 114635.47 | 115262.67 | 115889.88 | 115889.88 | 116519.71 | 117153.08 | 117786.46 | 118423.68 | 119069.86 | 119716.04 | 119716.04 | 120230.34 | 120620.06 | 121009.78 | 121399.5 | 121790.6 | 122183.09 | 122183.09 | 122577.7 | 122959.8 | 123301.12 | 123652.04 | 124025.36 | 124357.8 | 124357.8 | 124610.58 | 124862.18 | 125113.77 | 125369.24 | 125624.71 | 125880.18 | 125880.18 | 126138.08 | 126401.65 | 126665.23 | 126926.95 | 127172.87 | 127379.82 | 127379.82 | 127586.77 | 127795.94 | 128007.32 | 128218.69 | 128430.07 | 128641.45 | 128641.45 | 128852.83 | 129064.2 | 129275.58 | 129496.22 | 129738.46 | 129969.78 | 129969.78 | 130175.61 | 130381.44 | 130587.27 | 130793.1 | 130998.93 | 131204.76 | 131204.76 | 131408.15 | 131605.88 | 131803.6 | 132001.32 | 132001.32 | 132196.83 | 132196.83 | 132390.13 | 132583.42 | 132772.35 | 132951.08 | 133129.81 | 133308.54 | 133308.54 | 133487.27 | 133487.27 | 133663.73 | 133834.88 | 134006.04 | 134157.96 | 134157.96 | 134274.03 | 134390.1 | 134506.18 | 134622.25 | 134738.32 | 134852.21 | 134852.21 | 134961 | 135069.79 | 135177.06 | 135279.4 | 135380.36 | 135467.88 | 135467.88 | 135524.02 | 135580.17 | 135636.32 | 135692.47 | 135748.62 | 135804.7 | 135804.7 | 135860.61 | 135916.52 | 135970.71 | 136023.49 | 136076.26 | 136119.44 | 136119.44 | 136140.21 | 136160.98 | 136181.75 | 136202.51 | 136223.28 | 136244.05 | 136244.05 | 136264.55 | 136284.76 | 136304.68 | 136323.88 | 136343.08 | 136358.45 | 136358.45 | 136362.29 | 136366.13 | 136369.97 | 136373.81 | 136377.65 | 136381.49 | 136381.49 | 136385.33 | 136389.17 | 136393.01 | 136396.85 | 136400.69 | 136404.53 | 136404.53 | 136408.37 | 136412.22 | 136416.06 | 136419.9 | 136423.74 | 136427.58 | 136427.58 | 136431.42 | 136433.34 | 136433.34 | 136433.34 | 136433.34 | 136433.34 | 136433.34 | 136433.34 | 136433.34 | 136433.34 | 136433.34 | 136433.34 | 136433.63 | 136433.63 | 136433.96 | 136434.3 | 136434.64 | 136434.98 | 136435.31 | 136436.22 | 136436.22 | 136437.24 | 136438.25 | 136439.26 | 136440.27 | 136441.29 | 136443.73 | 136443.73 | 136446.43 | 136449.13 | 136451.83 | 136454.53 | 136457.23 | 136461.94 | 136461.94 | 136467 | 136472.06 | 136477.12 | 136482.19 | 136487.25 | 136487.25 | 136487.25 | 136494.6 | 136502.37 | 136510.13 | 136517.89 | 136525.65 | 136533.41 | 136533.41 | 136541.17 | 136548.94 | 136556.7 | 136564.46 | 136572.22 | 136579.98 | 136579.98 | 136585.45 | 136590.51 | 136595.57 | 136600.63 | 136605.7 | 136610.76 | 136610.76 | 136613.81 | 136616.51 | 136619.21 | 136621.91 | 136624.61 | 136627.31 | 136627.31 | 136628.58 | 136629.59 | 136630.6 | 136631.61 | 136632.62 | 136633.64 | 136633.64 | 136633.64 | 136633.64 | 136634.08 | 136634.41 | 136634.75 | 136635.09 | 136635.09 | 136635.43 | 136635.76 | 136635.81 | 136635.81 | 136635.81 | 136635.81 | 136635.81 | 136635.81 | 136635.81 | 136635.81 | 136635.81 | 136635.81 | 136635.81 | 136635.81 | 136635.81 | 136635.81 | 136635.81 | 136635.81 | 136635.81 | 136635.81 | 136635.81 | 136635.81 | 136635.81 | 136635.81 | 136635.81 | 136635.81 | 136635.81 | 136635.81 | 136635.81 | 136635.81 | 136635.81 | 136635.81 | 136635.81 | 136635.81 | 136635.81 | 136635.81 | 136635.81 | 136635.81 | 136635.81 | 136635.81 | 136635.81 | 136635.81 | 136635.81 | 136635.81 | 136635.81 | 136635.81 | 136635.81 | 136635.81 | 136635.81 | 136635.81 | 136635.81 | 136635.81 | 136635.81 | 136635.81 | 136635.81 | 136635.81 | 136635.81 | 136635.81 | 136635.81 | 136635.81 | 136635.81 | 136635.81
487 | CTEL180020 | CP Works for tanks | 2023-11-13 | 27-Feb-24 | 1085.4 | 1099.88 | 0 | 0 | [251 empty] | 0.61 | 1.83 | 3.06 | 4.28 | 4.28 | 5.5 | 6.72 | 7.94 | 9.17 | 10.39 | 12.83 | 12.83 | 16.5 | 20.16 | 23.83 | 27.5 | 31.16 | 34.83 | 34.83 | 38.5 | 42.16 | 48.88 | 58.66 | 68.44 | 78.21 | 78.21 | 87.99 | 97.77 | 107.54 | 117.32 | 127.1 | 141.15 | 141.15 | 159.48 | 177.81 | 196.14 | 214.48 | 232.81 | 251.14 | 251.14 | 269.47 | 287.8 | 311.02 | 339.13 | 367.24 | 395.35 | 395.35 | 423.45 | 451.56 | 451.56 | 479.67 | 507.78 | 535.89 | 535.89 | 563.99 | 592.1 | 620.21 | 648.32 | 676.43 | 704.53 | 704.53 | 732.64 | 760.75 | 788.86 | 812.08 | 830.41 | 848.74 | 848.74 | 867.07 | 885.4 | 903.73 | 922.06 | 940.4 | 958.73 | 958.73 | 972.78 | 982.56 | 992.33 | 1002.11 | 1011.89 | 1021.66 | 1021.66 | 1031.44 | 1041.22 | 1050.99 | 1057.72 | 1061.38 | 1065.05 | 1065.05 | 1068.71 | 1072.38 | 1076.05 | 1079.71 | 1083.38 | 1087.05 | 1087.05 | 1089.49 | 1090.71 | 1091.93 | 1093.16 | 1094.38 | 1095.6 | 1095.6 | 1096.82 | 1098.04 | 1099.27 | 1099.88 | 1099.88 | 1099.88 | 1099.88 | 1099.88 | 1099.88 | 1099.88 | 1099.88 | 1099.88 | 1099.88 | 1099.88 | 1099.88 | 1099.88 | 1099.88 | 1099.88 | 1099.88 | 1099.88 | 1099.88 | 1099.88 | 1099.88 | 1099.88 | 1099.88 | 1099.88 | 1099.88 | 1099.88 | 1099.88 | 1099.88 | 1099.88 | 1099.88 | 1099.88 | 1099.88 | 1099.88 | 1099.88 | 1099.88 | 1099.88 | 1099.88 | 1099.88 | 1099.88 | 1099.88 | 1099.88 | 1099.88 | 1099.88 | 1099.88 | 1099.88 | 1099.88 | 1099.88 | 1099.88 | 1099.88 | 1099.88 | 1099.88 | 1099.88 | 1099.88 | 1099.88 | 1099.88 | 1099.88 | 1099.88 | 1099.88 | 1099.88 | 1099.88 | 1099.88 | 1099.88 | 1099.88 | 1099.88 | 1099.88 | 1099.88 | 1099.88 | 1099.88 | 1099.88 | 1099.88 | 1099.88 | 1099.88 | 1099.88 | 1099.88 | 1099.88 | 1099.88 | 1099.88 | 1099.88 | 1099.88 | 1099.88 | 1099.88 | 1099.88 | 1099.88 | 1099.88 | 1099.88 | 1099.88 | 1099.88 | 1099.88 | 1099.88 | 1099.88 | 1099.88 | 1099.88 | 1099.88 | 1099.88 | 1099.88 | 1099.88 | 1099.88 | 1099.88 | 1099.88 | 1099.88 | 1099.88 | 1099.88 | 1099.88 | 1099.88 | 1099.88 | 1099.88 | 1099.88 | 1099.88 | 1099.88 | 1099.88 | 1099.88 | 1099.88 | 1099.88 | 1099.88 | 1099.88 | 1099.88 | 1099.88 | 1099.88 | 1099.88 | 1099.88 | 1099.88 | 1099.88 | 1099.88 | 1099.88 | 1099.88 | 1099.88 | 1099.88 | 1099.88 | 1099.88 | 1099.88 | 1099.88 | 1099.88 | 1099.88 | 1099.88 | 1099.88 | 1099.88 | 1099.88 | 1099.88 | 1099.88 | 1099.88 | 1099.88 | 1099.88 | 1099.88 | 1099.88 | 1099.88 | 1099.88 | 1099.88 | 1099.88 | 1099.88 | 1099.88 | 1099.88 | 1099.88 | 1099.88 | 1099.88 | 1099.88 | 1099.88 | 1099.88 | 1099.88 | 1099.88 | 1099.88 | 1099.88 | 1099.88 | 1099.88 | 1099.88 | 1099.88 | 1099.88 | 1099.88 | 1099.88 | 1099.88 | 1099.88 | 1099.88 | 1099.88 | 1099.88 | 1099.88 | 1099.88 | 1099.88 | 1099.88 | 1099.88 | 1099.88 | 1099.88 | 1099.88 | 1099.88 | 1099.88 | 1099.88 | 1099.88 | 1099.88 | 1099.88 | 1099.88 | 1099.88 | 1099.88 | 1099.88 | 1099.88 | 1099.88 | 1099.88 | 1099.88 | 1099.88 | 1099.88 | 1099.88 | 1099.88 | 1099.88 | 1099.88 | 1099.88 | 1099.88 | 1099.88 | 1099.88 | 1099.88 | 1099.88 | 1099.88 | 1099.88 | 1099.88 | 1099.88 | 1099.88 | 1099.88 | 1099.88 | 1099.88 | 1099.88 | 1099.88 | 1099.88 | 1099.88 | 1099.88 | 1099.88 | 1099.88 | 1099.88 | 1099.88 | 1099.88 | 1099.88 | 1099.88 | 1099.88 | 1099.88 | 1099.88 | 1099.88 | 1099.88 | 1099.88 | 1099.88 | 1099.88 | 1099.88 | 1099.88 | 1099.88 | 1099.88 | 1099.88 | 1099.88 | 1099.88 | 1099.88 | 1099.88 | 1099.88 | 1099.88 | 1099.88 | 1099.88 | 1099.88 | 1099.88 | 1099.88 | 1099.88 | 1099.88 | 1099.88 | 1099.88 | 1099.88 | 1099.88 | 1099.88 | 1099.88 | 1099.88 | 1099.88 | 1099.88 | 1099.88 | 1099.88 | 1099.88 | 1099.88 | 1099.88 | 1099.88 | 1099.88 | 1099.88 | 1099.88 | 1099.88 | 1099.88 | 1099.88 | 1099.88 | 1099.88 | 1099.88 | 1099.88 | 1099.88 | 1099.88 | 1099.88 | 1099.88 | 1099.88 | 1099.88 | 1099.88 | 1099.88 | 1099.88 | 1099.88 | 1099.88 | 1099.88 | 1099.88 | 1099.88 | 1099.88 | 1099.88 | 1099.88 | 1099.88 | 1099.88 | 1099.88 | 1099.88 | 1099.88 | 1099.88 | 1099.88 | 1099.88 | 1099.88 | 1099.88 | 1099.88 | 1099.88 | 1099.88 | 1099.88 | 1099.88 | 1099.88 | 1099.88 | 1099.88 | 1099.88 | 1099.88 | 1099.88 | 1099.88 | 1099.88 | 1099.88 | 1099.88 | 1099.88 | 1099.88 | 1099.88 | 1099.88 | 1099.88 | 1099.88 | 1099.88 | 1099.88 | 1099.88 | 1099.88 | 1099.88 | 1099.88 | 1099.88 | 1099.88 | 1099.88 | 1099.88 | 1099.88 | 1099.88 | 1099.88 | 1099.88 | 1099.88 | 1099.88 | 1099.88 | 1099.88 | 1099.88 | 1099.88 | 1099.88 | 1099.88 | 1099.88 | 1099.88 | 1099.88 | 1099.88 | 1099.88 | 1099.88 | 1099.88 | 1099.88 | 1099.88 | 1099.88 | 1099.88 | 1099.88 | 1099.88 | 1099.88 | 1099.88 | 1099.88 | 1099.88 | 1099.88 | 1099.88 | 1099.88 | 1099.88 | 1099.88 | 1099.88 | 1099.88 | 1099.88 | 1099.88 | 1099.88 | 1099.88 | 1099.88 | 1099.88 | 1099.88 | 1099.88 | 1099.88 | 1099.88 | 1099.88 | 1099.88 | 1099.88 | 1099.88 | 1099.88 | 1099.88 | 1099.88 | 1099.88 | 1099.88 | 1099.88 | 1099.88 | 1099.88 | 1099.88 | 1099.88 | 1099.88 | 1099.88 | 1099.88 | 1099.88 | 1099.88 | 1099.88 | 1099.88 | 1099.88 | 1099.88 | 1099.88 | 1099.88 | 1099.88 | 1099.88 | 1099.88 | 1099.88 | 1099.88 | 1099.88 | 1099.88 | 1099.88 | 1099.88 | 1099.88 | 1099.88 | 1099.88 | 1099.88 | 1099.88 | 1099.88 | 1099.88 | 1099.88 | 1099.88 | 1099.88 | 1099.88 | 1099.88 | 1099.88 | 1099.88 | 1099.88 | 1099.88 | 1099.88 | 1099.88 | 1099.88 | 1099.88 | 1099.88 | 1099.88 | 1099.88 | 1099.88 | 1099.88 | 1099.88 | 1099.88 | 1099.88 | 1099.88 | 1099.88 | 1099.88 | 1099.88 | 1099.88 | 1099.88 | 1099.88 | 1099.88 | 1099.88 | 1099.88 | 1099.88 | 1099.88 | 1099.88 | 1099.88 | 1099.88 | 1099.88 | 1099.88 | 1099.88 | 1099.88 | 1099.88 | 1099.88 | 1099.88 | 1099.88 | 1099.88 | 1099.88 | 1099.88 | 1099.88 | 1099.88 | 1099.88 | 1099.88 | 1099.88 | 1099.88 | 1099.88 | 1099.88 | 1099.88 | 1099.88 | 1099.88 | 1099.88 | 1099.88 | 1099.88 | 1099.88 | 1099.88 | 1099.88 | 1099.88 | 1099.88 | 1099.88 | 1099.88 | 1099.88 | 1099.88 | 1099.88 | 1099.88 | 1099.88 | 1099.88 | 1099.88 | 1099.88 | 1099.88 | 1099.88 | 1099.88 | 1099.88 | 1099.88 | 1099.88 | 1099.88 | 1099.88 | 1099.88 | 1099.88 | 1099.88 | 1099.88 | 1099.88 | 1099.88 | 1099.88 | 1099.88 | 1099.88 | 1099.88 | 1099.88 | 1099.88 | 1099.88 | 1099.88 | 1099.88 | 1099.88 | 1099.88 | 1099.88 | 1099.88 | 1099.88 | 1099.88 | 1099.88 | 1099.88 | 1099.88 | 1099.88 | 1099.88 | 1099.88 | 1099.88 | 1099.88
488 | CTEL180040 | MV/LV - Cable laying in Common Area | 27-May-24 | 06-Feb-25 | 499.8 | 506.47 | 9428.33 | ELCL | 2024-05-27: 0.07; 2024-05-28: 0.31; 2024-05-29: 0.55; 2024-05-30: 0.8; 2024-05-31: 0.8; 2024-06-01: 1.04; 2024-06-02: 1.28; 2024-06-03: 1.52; 2024-06-04: 1.76; 2024-06-05: 2; 2024-06-06: 2.24; 2024-06-07: 2.24; 2024-06-08: 2.48; 2024-06-09: 2.73; 2024-06-10: 2.97; 2024-06-11: 3.21; 2024-06-12: 3.45; 2024-06-13: 3.69; 2024-06-14: 3.69; 2024-06-15: 3.93; 2024-06-16: 3.93; 2024-06-17: 3.93; 2024-06-18: 3.93; 2024-06-19: 4.17; 2024-06-20: 4.41; 2024-06-21: 4.41; 2024-06-22: 4.65; 2024-06-23: 4.9; 2024-06-24: 5.28; 2024-06-25: 6.01; 2024-06-26: 6.73; 2024-06-27: 7.45; 2024-06-28: 7.45; 2024-06-29: 8.18; 2024-06-30: 8.9; 2024-07-01: 9.62; 2024-07-02: 10.35; 2024-07-03: 11.07; 2024-07-04: 11.79; 2024-07-05: 11.79; 2024-07-06: 12.52; 2024-07-07: 12.52; 2024-07-08: 13.24; 2024-07-09: 13.96; 2024-07-10: 14.69; 2024-07-11: 15.41; 2024-07-12: 15.41; 2024-07-13: 16.13; 2024-07-14: 16.86; 2024-07-15: 17.58; 2024-07-16: 17.58; 2024-07-17: 17.58; 2024-07-18: 18.31; 2024-07-19: 18.31; 2024-07-20: 19.03; 2024-07-21: 19.75; 2024-07-22: 20.84; 2024-07-23: 22.77; 2024-07-24: 24.7; 2024-07-25: 26.63; 2024-07-26: 26.63; 2024-07-27: 28.56; 2024-07-28: 30.48; 2024-07-29: 32.41; 2024-07-30: 34.34; 2024-07-31: 36.27; 2024-08-01: 38.2; 2024-08-02: 38.2; 2024-08-03: 40.13; 2024-08-04: 42.06; 2024-08-05: 43.99; 2024-08-06: 45.92; 2024-08-07: 47.85; 2024-08-08: 49.78; 2024-08-09: 49.78; 2024-08-10: 51.71; 2024-08-11: 53.64; 2024-08-12: 55.57; 2024-08-13: 57.5; 2024-08-14: 59.43; 2024-08-15: 61.86; 2024-08-16: 61.86; 2024-08-17: 65.48; 2024-08-18: 69.1; 2024-08-19: 72.71; 2024-08-20: 76.33; 2024-08-21: 79.95; 2024-08-22: 83.57; 2024-08-23: 83.57; 2024-08-24: 87.18; 2024-08-25: 90.8; 2024-08-26: 94.42; 2024-08-27: 98.04; 2024-08-28: 101.66; 2024-08-29: 105.27; 2024-08-30: 105.27; 2024-08-31: 108.89; 2024-09-01: 112.51; 2024-09-02: 116.13; 2024-09-03: 119.74; 2024-09-04: 123.36; 2024-09-05: 126.98; 2024-09-06: 126.98; 2024-09-07: 130.6; 2024-09-08: 134.21; 2024-09-09: 138.41; 2024-09-10: 143.96; 2024-09-11: 149.5; 2024-09-12: 155.05; 2024-09-13: 155.05; 2024-09-14: 160.6; 2024-09-15: 160.6; 2024-09-16: 166.15; 2024-09-17: 171.69; 2024-09-18: 177.24; 2024-09-19: 182.79; 2024-09-20: 182.79; 2024-09-21: 188.33; 2024-09-22: 193.88; 2024-09-23: 199.43; 2024-09-24: 204.97; 2024-09-25: 210.52; 2024-09-26: 216.07; 2024-09-27: 216.07; 2024-09-28: 221.62; 2024-09-29: 227.16; 2024-09-30: 232.71; 2024-10-01: 238.26; 2024-10-02: 243.8; 2024-10-03: 249.35; 2024-10-04: 249.35; 2024-10-05: 254.9; 2024-10-06: 260.44; 2024-10-07: 265.99; 2024-10-08: 271.54; 2024-10-09: 277.09; 2024-10-10: 282.63; 2024-10-11: 282.63; 2024-10-12: 288.18; 2024-10-13: 293.73; 2024-10-14: 299.27; 2024-10-15: 304.82; 2024-10-16: 310.37; 2024-10-17: 315.91; 2024-10-18: 315.91; 2024-10-19: 321.46; 2024-10-20: 327.01; 2024-10-21: 332.56; 2024-10-22: 338.1; 2024-10-23: 343.65; 2024-10-24: 349.2; 2024-10-25: 349.2; 2024-10-26: 354.74; 2024-10-27: 360.29; 2024-10-28: 365.84; 2024-10-29: 370.81; 2024-10-30: 374.42; 2024-10-31: 378.04; 2024-11-01: 378.04; 2024-11-02: 381.66; 2024-11-03: 385.28; 2024-11-04: 388.89; 2024-11-05: 392.51; 2024-11-06: 396.13; 2024-11-07: 399.75; 2024-11-08: 399.75; 2024-11-09: 403.36; 2024-11-10: 406.98; 2024-11-11: 410.6; 2024-11-12: 414.22; 2024-11-13: 417.84; 2024-11-14: 421.45; 2024-11-15: 421.45; 2024-11-16: 425.07; 2024-11-17: 428.69; 2024-11-18: 432.31; 2024-11-19: 435.92; 2024-11-20: 439.54; 2024-11-21: 443.16; 2024-11-22: 443.16; 2024-11-23: 446.27; 2024-11-24: 448.2; 2024-11-25: 450.13; 2024-11-26: 452.06; 2024-11-27: 453.99; 2024-11-28: 455.92; 2024-11-29: 455.92; 2024-11-30: 457.85; 2024-12-01: 459.78; 2024-12-02: 461.7; 2024-12-03: 463.63; 2024-12-04: 465.56; 2024-12-05: 467.49; 2024-12-06: 467.49; 2024-12-07: 469.42; 2024-12-08: 471.35; 2024-12-09: 473.28; 2024-12-10: 475.21; 2024-12-11: 477.14; 2024-12-12: 479.07; 2024-12-13: 479.07; 2024-12-14: 481; 2024-12-15: 482.93; 2024-12-16: 484.86; 2024-12-17: 486.43; 2024-12-18: 487.15; 2024-12-19: 487.87; 2024-12-20: 487.87; 2024-12-21: 488.6; 2024-12-22: 489.32; 2024-12-23: 490.04; 2024-12-24: 490.77; 2024-12-25: 491.49; 2024-12-26: 492.21; 2024-12-27: 492.21; 2024-12-28: 492.94; 2024-12-29: 493.66; 2024-12-30: 494.38; 2024-12-31: 495.11; 2025-01-01: 495.11; 2025-01-02: 495.83; 2025-01-03: 495.83; 2025-01-04: 496.55; 2025-01-05: 497.28; 2025-01-06: 498; 2025-01-07: 498.73; 2025-01-08: 499.45; 2025-01-09: 500.17; 2025-01-10: 500.17; 2025-01-11: 500.9; 2025-01-12: 500.9; 2025-01-13: 501.47; 2025-01-14: 501.72; 2025-01-15: 501.96; 2025-01-16: 502.2; 2025-01-17: 502.2; 2025-01-18: 502.44; 2025-01-19: 502.68; 2025-01-20: 502.92; 2025-01-21: 503.16; 2025-01-22: 503.4; 2025-01-23: 503.65; 2025-01-24: 503.65; 2025-01-25: 503.89; 2025-01-26: 504.13; 2025-01-27: 504.37; 2025-01-28: 504.61; 2025-01-29: 504.85; 2025-01-30: 505.09; 2025-01-31: 505.09; 2025-02-01: 505.33; 2025-02-02: 505.57; 2025-02-03: 505.82; 2025-02-04: 506.06; 2025-02-05: 506.3; 2025-02-06: 506.47; 2025-02-07: 506.47; 2025-02-08: 506.47; 2025-02-09: 506.47; 2025-02-10: 506.47; 2025-02-11: 506.47; 2025-02-12: 506.47; 2025-02-13: 506.47; 2025-02-14: 506.47; 2025-02-15: 506.47; 2025-02-16: 506.47; 2025-02-17: 506.47; 2025-02-18: 506.47; 2025-02-19: 506.47; 2025-02-20: 506.47; 2025-02-21: 506.47; 2025-02-22: 506.47; 2025-02-23: 506.47; 2025-02-24: 506.47; 2025-02-25: 506.47; 2025-02-26: 506.47; 2025-02-27: 506.47; 2025-02-28: 506.47; 2025-03-01: 506.47; 2025-03-02: 506.47; 2025-03-03: 506.47; 2025-03-04: 506.47; 2025-03-05: 506.47; 2025-03-06: 506.47; 2025-03-07: 506.47; 2025-03-08: 506.47; 2025-03-09: 506.47; 2025-03-10: 506.47; 2025-03-11: 506.47; 2025-03-12: 506.47; 2025-03-13: 506.47; 2025-03-14: 506.47; 2025-03-15: 506.47; 2025-03-16: 506.47; 2025-03-17: 506.47; 2025-03-18: 506.47; 2025-03-19: 506.47; 2025-03-20: 506.47; 2025-03-21: 506.47; 2025-03-22: 506.47; 2025-03-23: 506.47; 2025-03-24: 506.47; 2025-03-25: 506.47; 2025-03-26: 506.47; 2025-03-27: 506.47; 2025-03-28: 506.47; 2025-03-29: 506.47; 2025-03-30: 506.47; 2025-03-31: 506.47; 2025-04-01: 506.47; 2025-04-02: 506.47; 2025-04-03: 506.47; 2025-04-04: 506.47; 2025-04-05: 506.47; 2025-04-06: 506.47; 2025-04-07: 506.47; 2025-04-08: 506.47; 2025-04-09: 506.47; 2025-04-10: 506.47; 2025-04-11: 506.47; 2025-04-12: 506.47; 2025-04-13: 506.47; 2025-04-14: 506.47; 2025-04-15: 506.47; 2025-04-16: 506.47; 2025-04-17: 506.47; 2025-04-18: 506.47; 2025-04-19: 506.47; 2025-04-20: 506.47; 2025-04-21: 506.47; 2025-04-22: 506.47; 2025-04-23: 506.47; 2025-04-24: 506.47; 2025-04-25: 506.47; 2025-04-26: 506.47; 2025-04-27: 506.47; 2025-04-28: 506.47; 2025-04-29: 506.47; 2025-04-30: 506.47; 2025-05-01: 506.47; 2025-05-02: 506.47; 2025-05-03: 506.47; 2025-05-04: 506.47; 2025-05-05: 506.47; 2025-05-06: 506.47; 2025-05-07: 506.47; 2025-05-08: 506.47; 2025-05-09: 506.47; 2025-05-10: 506.47; 2025-05-11: 506.47; 2025-05-12: 506.47; 2025-05-13: 506.47; 2025-05-14: 506.47; 2025-05-15: 506.47; 2025-05-16: 506.47; 2025-05-17: 506.47; 2025-05-18: 506.47; 2025-05-19: 506.47; 2025-05-20: 506.47; 2025-05-21: 506.47; 2025-05-22: 506.47; 2025-05-23: 506.47; 2025-05-24: 506.47; 2025-05-25: 506.47; 2025-05-26: 506.47; 2025-05-27: 506.47; 2025-05-28: 506.47; 2025-05-29: 506.47; 2025-05-30: 506.47; 2025-05-31: 506.47; 2025-06-01: 506.47; 2025-06-02: 506.47; 2025-06-03: 506.47; 2025-06-04: 506.47; 2025-06-05: 506.47; 2025-06-06: 506.47; 2025-06-07: 506.47; 2025-06-08: 506.47; 2025-06-09: 506.47; 2025-06-10: 506.47; 2025-06-11: 506.47; 2025-06-12: 506.47; 2025-06-13: 506.47; 2025-06-14: 506.47; 2025-06-15: 506.47; 2025-06-16: 506.47; 2025-06-17: 506.47; 2025-06-18: 506.47; 2025-06-19: 506.47; 2025-06-20: 506.47; 2025-06-21: 506.47; 2025-06-22: 506.47; 2025-06-23: 506.47; 2025-06-24: 506.47; 2025-06-25: 506.47; 2025-06-26: 506.47; 2025-06-27: 506.47; 2025-06-28: 506.47; 2025-06-29: 506.47; 2025-06-30: 506.47; 2025-07-01: 506.47; 2025-07-02: 506.47; 2025-07-03: 506.47; 2025-07-04: 506.47; 2025-07-05: 506.47; 2025-07-06: 506.47; 2025-07-07: 506.47; 2025-07-08: 506.47; 2025-07-09: 506.47; 2025-07-10: 506.47; 2025-07-11: 506.47; 2025-07-12: 506.47; 2025-07-13: 506.47; 2025-07-14: 506.47; 2025-07-15: 506.47; 2025-07-16: 506.47; 2025-07-17: 506.47; 2025-07-18: 506.47; 2025-07-19: 506.47; 2025-07-20: 506.47; 2025-07-21: 506.47; 2025-07-22: 506.47; 2025-07-23: 506.47; 2025-07-24: 506.47; 2025-07-25: 506.47; 2025-07-26: 506.47; 2025-07-27: 506.47; 2025-07-28: 506.47; 2025-07-29: 506.47; 2025-07-30: 506.47; 2025-07-31: 506.47; 2025-08-01: 506.47; 2025-08-02: 506.47; 2025-08-03: 506.47; 2025-08-04: 506.47; 2025-08-05: 506.47; 2025-08-06: 506.47; 2025-08-07: 506.47; 2025-08-08: 506.47; 2025-08-09: 506.47; 2025-08-10: 506.47; 2025-08-11: 506.47; 2025-08-12: 506.47; 2025-08-13: 506.47; 2025-08-15: 506.47
489 | CTEL180030 | Installation of Cable Tray | 2024-06-02 | 2024-11-09 | 79043.89 | 80098.25 | 0 | 0 | 2024-06-02: 30.81; 2024-06-03: 92.42; 2024-06-04: 154.04; 2024-06-05: 215.65; 2024-06-06: 277.26; 2024-06-07: 277.26; 2024-06-08: 338.88; 2024-06-09: 400.49; 2024-06-10: 462.11; 2024-06-11: 523.72; 2024-06-12: 585.33; 2024-06-13: 646.95; 2024-06-14: 646.95; 2024-06-15: 708.56; 2024-06-16: 708.56; 2024-06-17: 708.56; 2024-06-18: 708.56; 2024-06-19: 770.18; 2024-06-20: 893.4; 2024-06-21: 893.4; 2024-06-22: 1078.25; 2024-06-23: 1263.09; 2024-06-24: 1447.93; 2024-06-25: 1632.77; 2024-06-26: 1817.61; 2024-06-27: 2002.46; 2024-06-28: 2002.46; 2024-06-29: 2187.3; 2024-06-30: 2372.14; 2024-07-01: 2556.98; 2024-07-02: 2741.82; 2024-07-03: 2926.67; 2024-07-04: 3111.51; 2024-07-05: 3111.51; 2024-07-06: 3450.39; 2024-07-07: 3450.39; 2024-07-08: 3943.3; 2024-07-09: 4436.21; 2024-07-10: 4929.12; 2024-07-11: 5422.04; 2024-07-12: 5422.04; 2024-07-13: 5914.95; 2024-07-14: 6407.86; 2024-07-15: 6900.77; 2024-07-16: 6900.77; 2024-07-17: 6900.77; 2024-07-18: 7393.68; 2024-07-19: 7393.68; 2024-07-20: 7886.6; 2024-07-21: 8379.51; 2024-07-22: 8872.42; 2024-07-23: 9365.33; 2024-07-24: 10073.9; 2024-07-25: 10998.11; 2024-07-26: 10998.11; 2024-07-27: 11922.32; 2024-07-28: 12846.53; 2024-07-29: 13770.74; 2024-07-30: 14694.95; 2024-07-31: 15619.16; 2024-08-01: 16543.37; 2024-08-02: 16543.37; 2024-08-03: 17467.58; 2024-08-04: 18391.79; 2024-08-05: 19316; 2024-08-06: 20240.21; 2024-08-07: 21164.42; 2024-08-08: 22335.09; 2024-08-09: 22335.09; 2024-08-10: 23752.21; 2024-08-11: 25169.33; 2024-08-12: 26586.46; 2024-08-13: 28003.58; 2024-08-14: 29420.7; 2024-08-15: 30837.83; 2024-08-16: 30837.83; 2024-08-17: 32254.95; 2024-08-18: 33672.07; 2024-08-19: 35089.2; 2024-08-20: 36506.32; 2024-08-21: 37923.44; 2024-08-22: 39340.56; 2024-08-23: 39340.56; 2024-08-24: 40757.69; 2024-08-25: 42174.81; 2024-08-26: 43591.93; 2024-08-27: 45009.06; 2024-08-28: 46426.18; 2024-08-29: 47843.3; 2024-08-30: 47843.3; 2024-08-31: 49260.42; 2024-09-01: 50677.55; 2024-09-02: 52094.67; 2024-09-03: 53511.79; 2024-09-04: 54928.92; 2024-09-05: 56346.04; 2024-09-06: 56346.04; 2024-09-07: 57763.16; 2024-09-08: 58933.83; 2024-09-09: 59858.04; 2024-09-10: 60782.25; 2024-09-11: 61706.46; 2024-09-12: 62630.67; 2024-09-13: 62630.67; 2024-09-14: 63554.88; 2024-09-15: 63554.88; 2024-09-16: 64479.09; 2024-09-17: 65403.3; 2024-09-18: 66327.51; 2024-09-19: 67251.72; 2024-09-20: 67251.72; 2024-09-21: 68175.93; 2024-09-22: 69100.14; 2024-09-23: 70024.36; 2024-09-24: 70732.92; 2024-09-25: 71225.83; 2024-09-26: 71718.74; 2024-09-27: 71718.74; 2024-09-28: 72211.65; 2024-09-29: 72704.57; 2024-09-30: 73197.48; 2024-10-01: 73690.39; 2024-10-02: 74183.3; 2024-10-03: 74676.22; 2024-10-04: 74676.22; 2024-10-05: 75169.13; 2024-10-06: 75662.04; 2024-10-07: 76154.95; 2024-10-08: 76647.86; 2024-10-09: 76986.74; 2024-10-10: 77171.58; 2024-10-11: 77171.58; 2024-10-12: 77356.43; 2024-10-13: 77541.27; 2024-10-14: 77726.11; 2024-10-15: 77910.95; 2024-10-16: 78095.79; 2024-10-17: 78280.64; 2024-10-18: 78280.64; 2024-10-19: 78465.48; 2024-10-20: 78650.32; 2024-10-21: 78835.16; 2024-10-22: 79020; 2024-10-23: 79204.85; 2024-10-24: 79328.08; 2024-10-25: 79328.08; 2024-10-26: 79389.69; 2024-10-27: 79451.3; 2024-10-28: 79512.92; 2024-10-29: 79574.53; 2024-10-30: 79636.15; 2024-10-31: 79697.76; 2024-11-01: 79697.76; 2024-11-02: 79759.37; 2024-11-03: 79820.99; 2024-11-04: 79882.6; 2024-11-05: 79944.22; 2024-11-06: 80005.83; 2024-11-07: 80067.44; 2024-11-08: 80067.44; 2024-11-09: 80098.25; 2024-11-10: 80098.25; 2024-11-11: 80098.25; 2024-11-12: 80098.25; 2024-11-13: 80098.25; 2024-11-14: 80098.25; 2024-11-15: 80098.25; 2024-11-16: 80098.25; 2024-11-17: 80098.25; 2024-11-18: 80098.25; 2024-11-19: 80098.25; 2024-11-20: 80098.25; 2024-11-21: 80098.25; 2024-11-22: 80098.25; 2024-11-23: 80098.25; 2024-11-24: 80098.25; 2024-11-25: 80098.25; 2024-11-26: 80098.25; 2024-11-27: 80098.25; 2024-11-28: 80098.25; 2024-11-29: 80098.25; 2024-11-30: 80098.25; 2024-12-01: 80098.25; 2024-12-02: 80098.25; 2024-12-03: 80098.25; 2024-12-04: 80098.25; 2024-12-05: 80098.25; 2024-12-06: 80098.25; 2024-12-07: 80098.25; 2024-12-08: 80098.25; 2024-12-09: 80098.25; 2024-12-10: 80098.25; 2024-12-11: 80098.25; 2024-12-12: 80098.25; 2024-12-13: 80098.25; 2024-12-14: 80098.25; 2024-12-15: 80098.25; 2024-12-16: 80098.25; 2024-12-17: 80098.25; 2024-12-18: 80098.25; 2024-12-19: 80098.25; 2024-12-20: 80098.25; 2024-12-21: 80098.25; 2024-12-22: 80098.25; 2024-12-23: 80098.25; 2024-12-24: 80098.25; 2024-12-25: 80098.25; 2024-12-26: 80098.25; 2024-12-27: 80098.25; 2024-12-28: 80098.25; 2024-12-29: 80098.25; 2024-12-30: 80098.25; 2024-12-31: 80098.25; 2025-01-01: 80098.25; 2025-01-02: 80098.25; 2025-01-03: 80098.25; 2025-01-04: 80098.25; 2025-01-05: 80098.25; 2025-01-06: 80098.25; 2025-01-07: 80098.25; 2025-01-08: 80098.25; 2025-01-09: 80098.25; 2025-01-10: 80098.25; 2025-01-11: 80098.25; 2025-01-12: 80098.25; 2025-01-13: 80098.25; 2025-01-14: 80098.25; 2025-01-15: 80098.25; 2025-01-16: 80098.25; 2025-01-17: 80098.25; 2025-01-18: 80098.25; 2025-01-19: 80098.25; 2025-01-20: 80098.25; 2025-01-21: 80098.25; 2025-01-22: 80098.25; 2025-01-23: 80098.25; 2025-01-24: 80098.25; 2025-01-25: 80098.25; 2025-01-26: 80098.25; 2025-01-27: 80098.25; 2025-01-28: 80098.25; 2025-01-29: 80098.25; 2025-01-30: 80098.25; 2025-01-31: 80098.25; 2025-02-01: 80098.25; 2025-02-02: 80098.25; 2025-02-03: 80098.25; 2025-02-04: 80098.25; 2025-02-05: 80098.25; 2025-02-06: 80098.25; 2025-02-07: 80098.25; 2025-02-08: 80098.25; 2025-02-09: 80098.25; 2025-02-10: 80098.25; 2025-02-11: 80098.25; 2025-02-12: 80098.25; 2025-02-13: 80098.25; 2025-02-14: 80098.25; 2025-02-15: 80098.25; 2025-02-16: 80098.25; 2025-02-17: 80098.25; 2025-02-18: 80098.25; 2025-02-19: 80098.25; 2025-02-20: 80098.25; 2025-02-21: 80098.25; 2025-02-22: 80098.25; 2025-02-23: 80098.25; 2025-02-24: 80098.25; 2025-02-25: 80098.25; 2025-02-26: 80098.25; 2025-02-27: 80098.25; 2025-02-28: 80098.25; 2025-03-01: 80098.25; 2025-03-02: 80098.25; 2025-03-03: 80098.25; 2025-03-04: 80098.25; 2025-03-05: 80098.25; 2025-03-06: 80098.25; 2025-03-07: 80098.25; 2025-03-08: 80098.25; 2025-03-09: 80098.25; 2025-03-10: 80098.25; 2025-03-11: 80098.25; 2025-03-12: 80098.25; 2025-03-13: 80098.25; 2025-03-14: 80098.25; 2025-03-15: 80098.25; 2025-03-16: 80098.25; 2025-03-17: 80098.25; 2025-03-18: 80098.25; 2025-03-19: 80098.25; 2025-03-20: 80098.25; 2025-03-21: 80098.25; 2025-03-22: 80098.25; 2025-03-23: 80098.25; 2025-03-24: 80098.25; 2025-03-25: 80098.25; 2025-03-26: 80098.25; 2025-03-27: 80098.25; 2025-03-28: 80098.25; 2025-03-29: 80098.25; 2025-03-30: 80098.25; 2025-03-31: 80098.25; 2025-04-01: 80098.25; 2025-04-02: 80098.25; 2025-04-03: 80098.25; 2025-04-04: 80098.25; 2025-04-05: 80098.25; 2025-04-06: 80098.25; 2025-04-07: 80098.25; 2025-04-08: 80098.25; 2025-04-09: 80098.25; 2025-04-10: 80098.25; 2025-04-11: 80098.25; 2025-04-12: 80098.25; 2025-04-13: 80098.25; 2025-04-14: 80098.25; 2025-04-15: 80098.25; 2025-04-16: 80098.25; 2025-04-17: 80098.25; 2025-04-18: 80098.25; 2025-04-19: 80098.25; 2025-04-20: 80098.25; 2025-04-21: 80098.25; 2025-04-22: 80098.25; 2025-04-23: 80098.25; 2025-04-24: 80098.25; 2025-04-25: 80098.25; 2025-04-26: 80098.25; 2025-04-27: 80098.25; 2025-04-28: 80098.25; 2025-04-29: 80098.25; 2025-04-30: 80098.25; 2025-05-01: 80098.25; 2025-05-02: 80098.25; 2025-05-03: 80098.25; 2025-05-04: 80098.25; 2025-05-05: 80098.25; 2025-05-06: 80098.25; 2025-05-07: 80098.25; 2025-05-08: 80098.25; 2025-05-09: 80098.25; 2025-05-10: 80098.25; 2025-05-11: 80098.25; 2025-05-12: 80098.25; 2025-05-13: 80098.25; 2025-05-14: 80098.25; 2025-05-15: 80098.25; 2025-05-16: 80098.25; 2025-05-17: 80098.25; 2025-05-18: 80098.25; 2025-05-19: 80098.25; 2025-05-20: 80098.25; 2025-05-21: 80098.25; 2025-05-22: 80098.25; 2025-05-23: 80098.25; 2025-05-24: 80098.25; 2025-05-25: 80098.25; 2025-05-26: 80098.25; 2025-05-27: 80098.25; 2025-05-28: 80098.25; 2025-05-29: 80098.25; 2025-05-30: 80098.25; 2025-05-31: 80098.25; 2025-06-01: 80098.25; 2025-06-02: 80098.25; 2025-06-03: 80098.25; 2025-06-04: 80098.25; 2025-06-05: 80098.25; 2025-06-06: 80098.25; 2025-06-07: 80098.25; 2025-06-08: 80098.25; 2025-06-09: 80098.25; 2025-06-10: 80098.25; 2025-06-11: 80098.25; 2025-06-12: 80098.25; 2025-06-13: 80098.25; 2025-06-14: 80098.25; 2025-06-15: 80098.25; 2025-06-16: 80098.25; 2025-06-17: 80098.25; 2025-06-18: 80098.25; 2025-06-19: 80098.25; 2025-06-20: 80098.25; 2025-06-21: 80098.25; 2025-06-22: 80098.25; 2025-06-23: 80098.25; 2025-06-24: 80098.25; 2025-06-25: 80098.25; 2025-06-26: 80098.25; 2025-06-27: 80098.25; 2025-06-28: 80098.25; 2025-06-29: 80098.25; 2025-06-30: 80098.25; 2025-07-01: 80098.25; 2025-07-02: 80098.25; 2025-07-03: 80098.25; 2025-07-04: 80098.25; 2025-07-05: 80098.25; 2025-07-06: 80098.25; 2025-07-07: 80098.25; 2025-07-08: 80098.25; 2025-07-09: 80098.25; 2025-07-10: 80098.25; 2025-07-11: 80098.25; 2025-07-12: 80098.25; 2025-07-13: 80098.25; 2025-07-14: 80098.25; 2025-07-15: 80098.25; 2025-07-16: 80098.25; 2025-07-17: 80098.25; 2025-07-18: 80098.25; 2025-07-19: 80098.25; 2025-07-20: 80098.25; 2025-07-21: 80098.25; 2025-07-22: 80098.25; 2025-07-23: 80098.25; 2025-07-24: 80098.25; 2025-07-25: 80098.25; 2025-07-26: 80098.25; 2025-07-27: 80098.25; 2025-07-28: 80098.25; 2025-07-29: 80098.25; 2025-07-30: 80098.25; 2025-07-31: 80098.25; 2025-08-01: 80098.25; 2025-08-02: 80098.25; 2025-08-03: 80098.25; 2025-08-04: 80098.25; 2025-08-05: 80098.25; 2025-08-06: 80098.25; 2025-08-07: 80098.25; 2025-08-08: 80098.25; 2025-08-09: 80098.25; 2025-08-10: 80098.25; 2025-08-11: 80098.25; 2025-08-12: 80098.25; 2025-08-13: 80098.25; 2025-08-15: 80098.25
490 | CTEL180060 | Erection of Lighting Pole & fittings | 2024-07-23 | 04-Dec-24 | 13819.55 | 14003.89 | 0 | 0 | 2024-07-23: 12.18; 2024-07-24: 24.35; 2024-07-25: 36.53; 2024-07-26: 36.53; 2024-07-27: 48.71; 2024-07-28: 60.89; 2024-07-29: 73.06; 2024-07-30: 85.24; 2024-07-31: 97.42; 2024-08-01: 109.6; 2024-08-02: 109.6; 2024-08-03: 121.77; 2024-08-04: 133.95; 2024-08-05: 158.3; 2024-08-06: 194.84; 2024-08-07: 231.37; 2024-08-08: 267.9; 2024-08-09: 267.9; 2024-08-10: 304.43; 2024-08-11: 340.96; 2024-08-12: 377.5; 2024-08-13: 414.03; 2024-08-14: 450.56; 2024-08-15: 487.09; 2024-08-16: 487.09; 2024-08-17: 523.62; 2024-08-18: 560.16; 2024-08-19: 657.57; 2024-08-20: 754.99; 2024-08-21: 852.41; 2024-08-22: 949.83; 2024-08-23: 949.83; 2024-08-24: 1047.25; 2024-08-25: 1144.67; 2024-08-26: 1242.08; 2024-08-27: 1339.5; 2024-08-28: 1436.92; 2024-08-29: 1534.34; 2024-08-30: 1534.34; 2024-08-31: 1631.76; 2024-09-01: 1771.8; 2024-09-02: 1954.46; 2024-09-03: 2137.12; 2024-09-04: 2319.77; 2024-09-05: 2502.43; 2024-09-06: 2502.43; 2024-09-07: 2685.09; 2024-09-08: 2867.75; 2024-09-09: 3050.41; 2024-09-10: 3233.07; 2024-09-11: 3415.73; 2024-09-12: 3598.39; 2024-09-13: 3598.39; 2024-09-14: 3781.05; 2024-09-15: 3781.05; 2024-09-16: 4061.13; 2024-09-17: 4341.21; 2024-09-18: 4621.28; 2024-09-19: 4901.36; 2024-09-20: 4901.36; 2024-09-21: 5181.44; 2024-09-22: 5461.52; 2024-09-23: 5741.59; 2024-09-24: 6021.67; 2024-09-25: 6301.75; 2024-09-26: 6581.83; 2024-09-27: 6581.83; 2024-09-28: 6861.91; 2024-09-29: 7141.98; 2024-09-30: 7422.06; 2024-10-01: 7702.14; 2024-10-02: 7982.22; 2024-10-03: 8262.29; 2024-10-04: 8262.29; 2024-10-05: 8542.37; 2024-10-06: 8822.45; 2024-10-07: 9102.53; 2024-10-08: 9382.6; 2024-10-09: 9662.68; 2024-10-10: 9942.76; 2024-10-11: 9942.76; 2024-10-12: 10222.84; 2024-10-13: 10405.5; 2024-10-14: 10588.16; 2024-10-15: 10770.82; 2024-10-16: 10953.48; 2024-10-17: 11136.14; 2024-10-18: 11136.14; 2024-10-19: 11318.79; 2024-10-20: 11501.45; 2024-10-21: 11684.11; 2024-10-22: 11866.77; 2024-10-23: 12049.43; 2024-10-24: 12232.09; 2024-10-25: 12232.09; 2024-10-26: 12372.13; 2024-10-27: 12469.55; 2024-10-28: 12566.97; 2024-10-29: 12664.39; 2024-10-30: 12761.8; 2024-10-31: 12859.22; 2024-11-01: 12859.22; 2024-11-02: 12956.64; 2024-11-03: 13054.06; 2024-11-04: 13151.48; 2024-11-05: 13248.9; 2024-11-06: 13346.31; 2024-11-07: 13443.73; 2024-11-08: 13443.73; 2024-11-09: 13480.26; 2024-11-10: 13516.8; 2024-11-11: 13553.33; 2024-11-12: 13589.86; 2024-11-13: 13626.39; 2024-11-14: 13662.92; 2024-11-15: 13662.92; 2024-11-16: 13699.46; 2024-11-17: 13735.99; 2024-11-18: 13772.52; 2024-11-19: 13809.05; 2024-11-20: 13845.58; 2024-11-21: 13869.94; 2024-11-22: 13869.94; 2024-11-23: 13882.12; 2024-11-24: 13894.29; 2024-11-25: 13906.47; 2024-11-26: 13918.65; 2024-11-27: 13930.82; 2024-11-28: 13943; 2024-11-29: 13943; 2024-11-30: 13955.18; 2024-12-01: 13967.36; 2024-12-02: 13979.53; 2024-12-03: 13991.71; 2024-12-04: 14003.89; 2024-12-05: 14003.89; 2024-12-06: 14003.89; 2024-12-07: 14003.89; 2024-12-08: 14003.89; 2024-12-09: 14003.89; 2024-12-10: 14003.89; 2024-12-11: 14003.89; 2024-12-12: 14003.89; 2024-12-13: 14003.89; 2024-12-14: 14003.89; 2024-12-15: 14003.89; 2024-12-16: 14003.89; 2024-12-17: 14003.89; 2024-12-18: 14003.89; 2024-12-19: 14003.89; 2024-12-20: 14003.89; 2024-12-21: 14003.89; 2024-12-22: 14003.89; 2024-12-23: 14003.89; 2024-12-24: 14003.89; 2024-12-25: 14003.89; 2024-12-26: 14003.89; 2024-12-27: 14003.89; 2024-12-28: 14003.89; 2024-12-29: 14003.89; 2024-12-30: 14003.89; 2024-12-31: 14003.89; 2025-01-01: 14003.89; 2025-01-02: 14003.89; 2025-01-03: 14003.89; 2025-01-04: 14003.89; 2025-01-05: 14003.89; 2025-01-06: 14003.89; 2025-01-07: 14003.89; 2025-01-08: 14003.89; 2025-01-09: 14003.89; 2025-01-10: 14003.89; 2025-01-11: 14003.89; 2025-01-12: 14003.89; 2025-01-13: 14003.89; 2025-01-14: 14003.89; 2025-01-15: 14003.89; 2025-01-16: 14003.89; 2025-01-17: 14003.89; 2025-01-18: 14003.89; 2025-01-19: 14003.89; 2025-01-20: 14003.89; 2025-01-21: 14003.89; 2025-01-22: 14003.89; 2025-01-23: 14003.89; 2025-01-24: 14003.89; 2025-01-25: 14003.89; 2025-01-26: 14003.89; 2025-01-27: 14003.89; 2025-01-28: 14003.89; 2025-01-29: 14003.89; 2025-01-30: 14003.89; 2025-01-31: 14003.89; 2025-02-01: 14003.89; 2025-02-02: 14003.89; 2025-02-03: 14003.89; 2025-02-04: 14003.89; 2025-02-05: 14003.89; 2025-02-06: 14003.89; 2025-02-07: 14003.89; 2025-02-08: 14003.89; 2025-02-09: 14003.89; 2025-02-10: 14003.89; 2025-02-11: 14003.89; 2025-02-12: 14003.89; 2025-02-13: 14003.89; 2025-02-14: 14003.89; 2025-02-15: 14003.89; 2025-02-16: 14003.89; 2025-02-17: 14003.89; 2025-02-18: 14003.89; 2025-02-19: 14003.89; 2025-02-20: 14003.89; 2025-02-21: 14003.89; 2025-02-22: 14003.89; 2025-02-23: 14003.89; 2025-02-24: 14003.89; 2025-02-25: 14003.89; 2025-02-26: 14003.89; 2025-02-27: 14003.89; 2025-02-28: 14003.89; 2025-03-01: 14003.89; 2025-03-02: 14003.89; 2025-03-03: 14003.89; 2025-03-04: 14003.89; 2025-03-05: 14003.89; 2025-03-06: 14003.89; 2025-03-07: 14003.89; 2025-03-08: 14003.89; 2025-03-09: 14003.89; 2025-03-10: 14003.89; 2025-03-11: 14003.89; 2025-03-12: 14003.89; 2025-03-13: 14003.89; 2025-03-14: 14003.89; 2025-03-15: 14003.89; 2025-03-16: 14003.89; 2025-03-17: 14003.89; 2025-03-18: 14003.89; 2025-03-19: 14003.89; 2025-03-20: 14003.89; 2025-03-21: 14003.89; 2025-03-22: 14003.89; 2025-03-23: 14003.89; 2025-03-24: 14003.89; 2025-03-25: 14003.89; 2025-03-26: 14003.89; 2025-03-27: 14003.89; 2025-03-28: 14003.89; 2025-03-29: 14003.89; 2025-03-30: 14003.89; 2025-03-31: 14003.89; 2025-04-01: 14003.89; 2025-04-02: 14003.89; 2025-04-03: 14003.89; 2025-04-04: 14003.89; 2025-04-05: 14003.89; 2025-04-06: 14003.89; 2025-04-07: 14003.89; 2025-04-08: 14003.89; 2025-04-09: 14003.89; 2025-04-10: 14003.89; 2025-04-11: 14003.89; 2025-04-12: 14003.89; 2025-04-13: 14003.89; 2025-04-14: 14003.89; 2025-04-15: 14003.89; 2025-04-16: 14003.89; 2025-04-17: 14003.89; 2025-04-18: 14003.89; 2025-04-19: 14003.89; 2025-04-20: 14003.89; 2025-04-21: 14003.89; 2025-04-22: 14003.89; 2025-04-23: 14003.89; 2025-04-24: 14003.89; 2025-04-25: 14003.89; 2025-04-26: 14003.89; 2025-04-27: 14003.89; 2025-04-28: 14003.89; 2025-04-29: 14003.89; 2025-04-30: 14003.89; 2025-05-01: 14003.89; 2025-05-02: 14003.89; 2025-05-03: 14003.89; 2025-05-04: 14003.89; 2025-05-05: 14003.89; 2025-05-06: 14003.89; 2025-05-07: 14003.89; 2025-05-08: 14003.89; 2025-05-09: 14003.89; 2025-05-10: 14003.89; 2025-05-11: 14003.89; 2025-05-12: 14003.89; 2025-05-13: 14003.89; 2025-05-14: 14003.89; 2025-05-15: 14003.89; 2025-05-16: 14003.89; 2025-05-17: 14003.89; 2025-05-18: 14003.89; 2025-05-19: 14003.89; 2025-05-20: 14003.89; 2025-05-21: 14003.89; 2025-05-22: 14003.89; 2025-05-23: 14003.89; 2025-05-24: 14003.89; 2025-05-25: 14003.89; 2025-05-26: 14003.89; 2025-05-27: 14003.89; 2025-05-28: 14003.89; 2025-05-29: 14003.89; 2025-05-30: 14003.89; 2025-05-31: 14003.89; 2025-06-01: 14003.89; 2025-06-02: 14003.89; 2025-06-03: 14003.89; 2025-06-04: 14003.89; 2025-06-05: 14003.89; 2025-06-06: 14003.89; 2025-06-07: 14003.89; 2025-06-08: 14003.89; 2025-06-09: 14003.89; 2025-06-10: 14003.89; 2025-06-11: 14003.89; 2025-06-12: 14003.89; 2025-06-13: 14003.89; 2025-06-14: 14003.89; 2025-06-15: 14003.89; 2025-06-16: 14003.89; 2025-06-17: 14003.89; 2025-06-18: 14003.89; 2025-06-19: 14003.89; 2025-06-20: 14003.89; 2025-06-21: 14003.89; 2025-06-22: 14003.89; 2025-06-23: 14003.89; 2025-06-24: 14003.89; 2025-06-25: 14003.89; 2025-06-26: 14003.89; 2025-06-27: 14003.89; 2025-06-28: 14003.89; 2025-06-29: 14003.89; 2025-06-30: 14003.89; 2025-07-01: 14003.89; 2025-07-02: 14003.89; 2025-07-03: 14003.89; 2025-07-04: 14003.89; 2025-07-05: 14003.89; 2025-07-06: 14003.89; 2025-07-07: 14003.89; 2025-07-08: 14003.89; 2025-07-09: 14003.89; 2025-07-10: 14003.89; 2025-07-11: 14003.89; 2025-07-12: 14003.89; 2025-07-13: 14003.89; 2025-07-14: 14003.89; 2025-07-15: 14003.89; 2025-07-16: 14003.89; 2025-07-17: 14003.89; 2025-07-18: 14003.89; 2025-07-19: 14003.89; 2025-07-20: 14003.89; 2025-07-21: 14003.89; 2025-07-22: 14003.89; 2025-07-23: 14003.89; 2025-07-24: 14003.89; 2025-07-25: 14003.89; 2025-07-26: 14003.89; 2025-07-27: 14003.89; 2025-07-28: 14003.89; 2025-07-29: 14003.89; 2025-07-30: 14003.89; 2025-07-31: 14003.89; 2025-08-01: 14003.89; 2025-08-02: 14003.89; 2025-08-03: 14003.89; 2025-08-04: 14003.89; 2025-08-05: 14003.89; 2025-08-06: 14003.89; 2025-08-07: 14003.89; 2025-08-08: 14003.89; 2025-08-09: 14003.89; 2025-08-10: 14003.89; 2025-08-11: 14003.89; 2025-08-12: 14003.89; 2025-08-13: 14003.89; 2025-08-15: 14003.89
491 | CTEL180070 | Lighting Fixture | 10-Aug-24 | 17-Dec-24 | 20773.5 | 21050.6 | 0 | 0 | 2024-08-10: 5.74; 2024-08-11: 24.88; 2024-08-12: 44.01; 2024-08-13: 63.15; 2024-08-14: 82.29; 2024-08-15: 101.43; 2024-08-16: 101.43; 2024-08-17: 120.56; 2024-08-18: 139.7; 2024-08-19: 158.84; 2024-08-20: 177.97; 2024-08-21: 197.11; 2024-08-22: 227.73; 2024-08-23: 227.73; 2024-08-24: 285.14; 2024-08-25: 342.55; 2024-08-26: 399.96; 2024-08-27: 457.37; 2024-08-28: 514.78; 2024-08-29: 572.19; 2024-08-30: 572.19; 2024-08-31: 629.6; 2024-09-01: 687.01; 2024-09-02: 744.43; 2024-09-03: 801.84; 2024-09-04: 887.95; 2024-09-05: 1041.05; 2024-09-06: 1041.05; 2024-09-07: 1194.14; 2024-09-08: 1347.24; 2024-09-09: 1500.33; 2024-09-10: 1653.43; 2024-09-11: 1806.52; 2024-09-12: 1959.62; 2024-09-13: 1959.62; 2024-09-14: 2112.71; 2024-09-15: 2112.71; 2024-09-16: 2265.81; 2024-09-17: 2418.9; 2024-09-18: 2612.19; 2024-09-19: 2899.24; 2024-09-20: 2899.24; 2024-09-21: 3186.29; 2024-09-22: 3473.35; 2024-09-23: 3760.4; 2024-09-24: 4047.46; 2024-09-25: 4334.51; 2024-09-26: 4621.56; 2024-09-27: 4621.56; 2024-09-28: 4908.62; 2024-09-29: 5195.67; 2024-09-30: 5482.72; 2024-10-01: 5815.71; 2024-10-02: 6255.85; 2024-10-03: 6696; 2024-10-04: 6696; 2024-10-05: 7136.15; 2024-10-06: 7576.3; 2024-10-07: 8016.45; 2024-10-08: 8456.6; 2024-10-09: 8896.75; 2024-10-10: 9336.9; 2024-10-11: 9336.9; 2024-10-12: 9777.05; 2024-10-13: 10217.19; 2024-10-14: 10657.34; 2024-10-15: 11097.49; 2024-10-16: 11537.64; 2024-10-17: 11977.79; 2024-10-18: 11977.79; 2024-10-19: 12417.94; 2024-10-20: 12858.09; 2024-10-21: 13298.24; 2024-10-22: 13738.38; 2024-10-23: 14178.53; 2024-10-24: 14618.68; 2024-10-25: 14618.68; 2024-10-26: 15058.83; 2024-10-27: 15453.05; 2024-10-28: 15740.1; 2024-10-29: 16027.16; 2024-10-30: 16314.21; 2024-10-31: 16601.27; 2024-11-01: 16601.27; 2024-11-02: 16888.32; 2024-11-03: 17175.37; 2024-11-04: 17462.43; 2024-11-05: 17749.48; 2024-11-06: 18036.53; 2024-11-07: 18323.59; 2024-11-08: 18323.59; 2024-11-09: 18570.45; 2024-11-10: 18723.55; 2024-11-11: 18876.64; 2024-11-12: 19029.74; 2024-11-13: 19182.83; 2024-11-14: 19335.93; 2024-11-15: 19335.93; 2024-11-16: 19489.02; 2024-11-17: 19642.12; 2024-11-18: 19795.22; 2024-11-19: 19948.31; 2024-11-20: 20101.41; 2024-11-21: 20225.8; 2024-11-22: 20225.8; 2024-11-23: 20283.21; 2024-11-24: 20340.62; 2024-11-25: 20398.03; 2024-11-26: 20455.44; 2024-11-27: 20512.85; 2024-11-28: 20570.26; 2024-11-29: 20570.26; 2024-11-30: 20627.67; 2024-12-01: 20685.08; 2024-12-02: 20742.49; 2024-12-03: 20799.9; 2024-12-04: 20845.83; 2024-12-05: 20864.97; 2024-12-06: 20864.97; 2024-12-07: 20884.11; 2024-12-08: 20903.24; 2024-12-09: 20922.38; 2024-12-10: 20941.52; 2024-12-11: 20960.65; 2024-12-12: 20979.79; 2024-12-13: 20979.79; 2024-12-14: 20998.93; 2024-12-15: 21018.06; 2024-12-16: 21037.2; 2024-12-17: 21050.6; 2024-12-18: 21050.6; 2024-12-19: 21050.6; 2024-12-20: 21050.6; 2024-12-21: 21050.6; 2024-12-22: 21050.6; 2024-12-23: 21050.6; 2024-12-24: 21050.6; 2024-12-25: 21050.6; 2024-12-26: 21050.6; 2024-12-27: 21050.6; 2024-12-28: 21050.6; 2024-12-29: 21050.6; 2024-12-30: 21050.6; 2024-12-31: 21050.6; 2025-01-01: 21050.6; 2025-01-02: 21050.6; 2025-01-03: 21050.6; 2025-01-04: 21050.6; 2025-01-05: 21050.6; 2025-01-06: 21050.6; 2025-01-07: 21050.6; 2025-01-08: 21050.6; 2025-01-09: 21050.6; 2025-01-10: 21050.6; 2025-01-11: 21050.6; 2025-01-12: 21050.6; 2025-01-13: 21050.6; 2025-01-14: 21050.6; 2025-01-15: 21050.6; 2025-01-16: 21050.6; 2025-01-17: 21050.6; 2025-01-18: 21050.6; 2025-01-19: 21050.6; 2025-01-20: 21050.6; 2025-01-21: 21050.6; 2025-01-22: 21050.6; 2025-01-23: 21050.6; 2025-01-24: 21050.6; 2025-01-25: 21050.6; 2025-01-26: 21050.6; 2025-01-27: 21050.6; 2025-01-28: 21050.6; 2025-01-29: 21050.6; 2025-01-30: 21050.6; 2025-01-31: 21050.6; 2025-02-01: 21050.6; 2025-02-02: 21050.6; 2025-02-03: 21050.6; 2025-02-04: 21050.6; 2025-02-05: 21050.6; 2025-02-06: 21050.6; 2025-02-07: 21050.6; 2025-02-08: 21050.6; 2025-02-09: 21050.6; 2025-02-10: 21050.6; 2025-02-11: 21050.6; 2025-02-12: 21050.6; 2025-02-13: 21050.6; 2025-02-14: 21050.6; 2025-02-15: 21050.6; 2025-02-16: 21050.6; 2025-02-17: 21050.6; 2025-02-18: 21050.6; 2025-02-19: 21050.6; 2025-02-20: 21050.6; 2025-02-21: 21050.6; 2025-02-22: 21050.6; 2025-02-23: 21050.6; 2025-02-24: 21050.6; 2025-02-25: 21050.6; 2025-02-26: 21050.6; 2025-02-27: 21050.6; 2025-02-28: 21050.6; 2025-03-01: 21050.6; 2025-03-02: 21050.6; 2025-03-03: 21050.6; 2025-03-04: 21050.6; 2025-03-05: 21050.6; 2025-03-06: 21050.6; 2025-03-07: 21050.6; 2025-03-08: 21050.6; 2025-03-09: 21050.6; 2025-03-10: 21050.6; 2025-03-11: 21050.6; 2025-03-12: 21050.6; 2025-03-13: 21050.6; 2025-03-14: 21050.6; 2025-03-15: 21050.6; 2025-03-16: 21050.6; 2025-03-17: 21050.6; 2025-03-18: 21050.6; 2025-03-19: 21050.6; 2025-03-20: 21050.6; 2025-03-21: 21050.6; 2025-03-22: 21050.6; 2025-03-23: 21050.6; 2025-03-24: 21050.6; 2025-03-25: 21050.6; 2025-03-26: 21050.6; 2025-03-27: 21050.6; 2025-03-28: 21050.6; 2025-03-29: 21050.6; 2025-03-30: 21050.6; 2025-03-31: 21050.6; 2025-04-01: 21050.6; 2025-04-02: 21050.6; 2025-04-03: 21050.6; 2025-04-04: 21050.6; 2025-04-05: 21050.6; 2025-04-06: 21050.6; 2025-04-07: 21050.6; 2025-04-08: 21050.6; 2025-04-09: 21050.6; 2025-04-10: 21050.6; 2025-04-11: 21050.6; 2025-04-12: 21050.6; 2025-04-13: 21050.6; 2025-04-14: 21050.6; 2025-04-15: 21050.6; 2025-04-16: 21050.6; 2025-04-17: 21050.6; 2025-04-18: 21050.6; 2025-04-19: 21050.6; 2025-04-20: 21050.6; 2025-04-21: 21050.6; 2025-04-22: 21050.6; 2025-04-23: 21050.6; 2025-04-24: 21050.6; 2025-04-25: 21050.6; 2025-04-26: 21050.6; 2025-04-27: 21050.6; 2025-04-28: 21050.6; 2025-04-29: 21050.6; 2025-04-30: 21050.6; 2025-05-01: 21050.6; 2025-05-02: 21050.6; 2025-05-03: 21050.6; 2025-05-04: 21050.6; 2025-05-05: 21050.6; 2025-05-06: 21050.6; 2025-05-07: 21050.6; 2025-05-08: 21050.6; 2025-05-09: 21050.6; 2025-05-10: 21050.6; 2025-05-11: 21050.6; 2025-05-12: 21050.6; 2025-05-13: 21050.6; 2025-05-14: 21050.6; 2025-05-15: 21050.6; 2025-05-16: 21050.6; 2025-05-17: 21050.6; 2025-05-18: 21050.6; 2025-05-19: 21050.6; 2025-05-20: 21050.6; 2025-05-21: 21050.6; 2025-05-22: 21050.6; 2025-05-23: 21050.6; 2025-05-24: 21050.6; 2025-05-25: 21050.6; 2025-05-26: 21050.6; 2025-05-27: 21050.6; 2025-05-28: 21050.6; 2025-05-29: 21050.6; 2025-05-30: 21050.6; 2025-05-31: 21050.6; 2025-06-01: 21050.6; 2025-06-02: 21050.6; 2025-06-03: 21050.6; 2025-06-04: 21050.6; 2025-06-05: 21050.6; 2025-06-06: 21050.6; 2025-06-07: 21050.6; 2025-06-08: 21050.6; 2025-06-09: 21050.6; 2025-06-10: 21050.6; 2025-06-11: 21050.6; 2025-06-12: 21050.6; 2025-06-13: 21050.6; 2025-06-14: 21050.6; 2025-06-15: 21050.6; 2025-06-16: 21050.6; 2025-06-17: 21050.6; 2025-06-18: 21050.6; 2025-06-19: 21050.6; 2025-06-20: 21050.6; 2025-06-21: 21050.6; 2025-06-22: 21050.6; 2025-06-23: 21050.6; 2025-06-24: 21050.6; 2025-06-25: 21050.6; 2025-06-26: 21050.6; 2025-06-27: 21050.6; 2025-06-28: 21050.6; 2025-06-29: 21050.6; 2025-06-30: 21050.6; 2025-07-01: 21050.6; 2025-07-02: 21050.6; 2025-07-03: 21050.6; 2025-07-04: 21050.6; 2025-07-05: 21050.6; 2025-07-06: 21050.6; 2025-07-07: 21050.6; 2025-07-08: 21050.6; 2025-07-09: 21050.6; 2025-07-10: 21050.6; 2025-07-11: 21050.6; 2025-07-12: 21050.6; 2025-07-13: 21050.6; 2025-07-14: 21050.6; 2025-07-15: 21050.6; 2025-07-16: 21050.6; 2025-07-17: 21050.6; 2025-07-18: 21050.6; 2025-07-19: 21050.6; 2025-07-20: 21050.6; 2025-07-21: 21050.6; 2025-07-22: 21050.6; 2025-07-23: 21050.6; 2025-07-24: 21050.6; 2025-07-25: 21050.6; 2025-07-26: 21050.6; 2025-07-27: 21050.6; 2025-07-28: 21050.6; 2025-07-29: 21050.6; 2025-07-30: 21050.6; 2025-07-31: 21050.6; 2025-08-01: 21050.6; 2025-08-02: 21050.6; 2025-08-03: 21050.6; 2025-08-04: 21050.6; 2025-08-05: 21050.6; 2025-08-06: 21050.6; 2025-08-07: 21050.6; 2025-08-08: 21050.6; 2025-08-09: 21050.6; 2025-08-10: 21050.6; 2025-08-11: 21050.6; 2025-08-12: 21050.6; 2025-08-13: 21050.6; 2025-08-15: 21050.6
492 | CTEL180050 | Earthing/ Lightining Works | 10-Aug-24 | 2025-01-23 | 10061.8 | 10196.01 | 0 | 0 | 2024-08-10: 2.18; 2024-08-11: 9.47; 2024-08-12: 16.75; 2024-08-13: 24.03; 2024-08-14: 31.32; 2024-08-15: 38.6; 2024-08-16: 38.6; 2024-08-17: 45.88; 2024-08-18: 53.16; 2024-08-19: 60.45; 2024-08-20: 67.73; 2024-08-21: 75.01; 2024-08-22: 82.3; 2024-08-23: 82.3; 2024-08-24: 89.58; 2024-08-25: 96.86; 2024-08-26: 108.51; 2024-08-27: 130.36; 2024-08-28: 152.21; 2024-08-29: 174.06; 2024-08-30: 174.06; 2024-08-31: 195.91; 2024-09-01: 217.76; 2024-09-02: 239.61; 2024-09-03: 261.45; 2024-09-04: 283.3; 2024-09-05: 305.15; 2024-09-06: 305.15; 2024-09-07: 327; 2024-09-08: 348.85; 2024-09-09: 370.7; 2024-09-10: 392.55; 2024-09-11: 425.32; 2024-09-12: 483.58; 2024-09-13: 483.58; 2024-09-14: 541.85; 2024-09-15: 541.85; 2024-09-16: 600.11; 2024-09-17: 658.37; 2024-09-18: 716.63; 2024-09-19: 774.9; 2024-09-20: 774.9; 2024-09-21: 833.16; 2024-09-22: 891.42; 2024-09-23: 949.69; 2024-09-24: 1007.95; 2024-09-25: 1066.21; 2024-09-26: 1124.47; 2024-09-27: 1124.47; 2024-09-28: 1182.74; 2024-09-29: 1256.29; 2024-09-30: 1365.54; 2024-10-01: 1474.78; 2024-10-02: 1584.02; 2024-10-03: 1693.27; 2024-10-04: 1693.27; 2024-10-05: 1802.51; 2024-10-06: 1911.75; 2024-10-07: 2021; 2024-10-08: 2130.24; 2024-10-09: 2239.48; 2024-10-10: 2348.72; 2024-10-11: 2348.72; 2024-10-12: 2457.97; 2024-10-13: 2567.21; 2024-10-14: 2676.45; 2024-10-15: 2803.18; 2024-10-16: 2970.68; 2024-10-17: 3138.19; 2024-10-18: 3138.19; 2024-10-19: 3305.69; 2024-10-20: 3473.2; 2024-10-21: 3640.71; 2024-10-22: 3808.21; 2024-10-23: 3975.72; 2024-10-24: 4143.22; 2024-10-25: 4143.22; 2024-10-26: 4310.73; 2024-10-27: 4478.23; 2024-10-28: 4645.74; 2024-10-29: 4813.25; 2024-10-30: 4980.75; 2024-10-31: 5148.26; 2024-11-01: 5148.26; 2024-11-02: 5315.76; 2024-11-03: 5483.27; 2024-11-04: 5650.78; 2024-11-05: 5818.28; 2024-11-06: 5985.79; 2024-11-07: 6153.29; 2024-11-08: 6153.29; 2024-11-09: 6320.8; 2024-11-10: 6488.31; 2024-11-11: 6655.81; 2024-11-12: 6823.32; 2024-11-13: 6990.82; 2024-11-14: 7158.33; 2024-11-15: 7158.33; 2024-11-16: 7325.84; 2024-11-17: 7475.86; 2024-11-18: 7585.11; 2024-11-19: 7694.35; 2024-11-20: 7803.59; 2024-11-21: 7912.83; 2024-11-22: 7912.83; 2024-11-23: 8022.08; 2024-11-24: 8131.32; 2024-11-25: 8240.56; 2024-11-26: 8349.81; 2024-11-27: 8459.05; 2024-11-28: 8568.29; 2024-11-29: 8568.29; 2024-11-30: 8677.54; 2024-12-01: 8786.78; 2024-12-02: 8896.02; 2024-12-03: 8989.97; 2024-12-04: 9048.23; 2024-12-05: 9106.5; 2024-12-06: 9106.5; 2024-12-07: 9164.76; 2024-12-08: 9223.02; 2024-12-09: 9281.29; 2024-12-10: 9339.55; 2024-12-11: 9397.81; 2024-12-12: 9456.07; 2024-12-13: 9456.07; 2024-12-14: 9514.34; 2024-12-15: 9572.6; 2024-12-16: 9630.86; 2024-12-17: 9689.13; 2024-12-18: 9747.39; 2024-12-19: 9794.73; 2024-12-20: 9794.73; 2024-12-21: 9816.58; 2024-12-22: 9838.42; 2024-12-23: 9860.27; 2024-12-24: 9882.12; 2024-12-25: 9903.97; 2024-12-26: 9925.82; 2024-12-27: 9925.82; 2024-12-28: 9947.67; 2024-12-29: 9969.52; 2024-12-30: 9991.37; 2024-12-31: 10013.21; 2025-01-01: 10013.21; 2025-01-02: 10035.06; 2025-01-03: 10035.06; 2025-01-04: 10056.91; 2025-01-05: 10078.76; 2025-01-06: 10096.24; 2025-01-07: 10103.52; 2025-01-08: 10110.8; 2025-01-09: 10118.09; 2025-01-10: 10118.09; 2025-01-11: 10125.37; 2025-01-12: 10125.37; 2025-01-13: 10132.65; 2025-01-14: 10139.94; 2025-01-15: 10147.22; 2025-01-16: 10154.5; 2025-01-17: 10154.5; 2025-01-18: 10161.78; 2025-01-19: 10169.07; 2025-01-20: 10176.35; 2025-01-21: 10183.63; 2025-01-22: 10190.92; 2025-01-23: 10196.01; 2025-01-24: 10196.01; 2025-01-25: 10196.01; 2025-01-26: 10196.01; 2025-01-27: 10196.01; 2025-01-28: 10196.01; 2025-01-29: 10196.01; 2025-01-30: 10196.01; 2025-01-31: 10196.01; 2025-02-01: 10196.01; 2025-02-02: 10196.01; 2025-02-03: 10196.01; 2025-02-04: 10196.01; 2025-02-05: 10196.01; 2025-02-06: 10196.01; 2025-02-07: 10196.01; 2025-02-08: 10196.01; 2025-02-09: 10196.01; 2025-02-10: 10196.01; 2025-02-11: 10196.01; 2025-02-12: 10196.01; 2025-02-13: 10196.01; 2025-02-14: 10196.01; 2025-02-15: 10196.01; 2025-02-16: 10196.01; 2025-02-17: 10196.01; 2025-02-18: 10196.01; 2025-02-19: 10196.01; 2025-02-20: 10196.01; 2025-02-21: 10196.01; 2025-02-22: 10196.01; 2025-02-23: 10196.01; 2025-02-24: 10196.01; 2025-02-25: 10196.01; 2025-02-26: 10196.01; 2025-02-27: 10196.01; 2025-02-28: 10196.01; 2025-03-01: 10196.01; 2025-03-02: 10196.01; 2025-03-03: 10196.01; 2025-03-04: 10196.01; 2025-03-05: 10196.01; 2025-03-06: 10196.01; 2025-03-07: 10196.01; 2025-03-08: 10196.01; 2025-03-09: 10196.01; 2025-03-10: 10196.01; 2025-03-11: 10196.01; 2025-03-12: 10196.01; 2025-03-13: 10196.01; 2025-03-14: 10196.01; 2025-03-15: 10196.01; 2025-03-16: 10196.01; 2025-03-17: 10196.01; 2025-03-18: 10196.01; 2025-03-19: 10196.01; 2025-03-20: 10196.01; 2025-03-21: 10196.01; 2025-03-22: 10196.01; 2025-03-23: 10196.01; 2025-03-24: 10196.01; 2025-03-25: 10196.01; 2025-03-26: 10196.01; 2025-03-27: 10196.01; 2025-03-28: 10196.01; 2025-03-29: 10196.01; 2025-03-30: 10196.01; 2025-03-31: 10196.01; 2025-04-01: 10196.01; 2025-04-02: 10196.01; 2025-04-03: 10196.01; 2025-04-04: 10196.01; 2025-04-05: 10196.01; 2025-04-06: 10196.01; 2025-04-07: 10196.01; 2025-04-08: 10196.01; 2025-04-09: 10196.01; 2025-04-10: 10196.01; 2025-04-11: 10196.01; 2025-04-12: 10196.01; 2025-04-13: 10196.01; 2025-04-14: 10196.01; 2025-04-15: 10196.01; 2025-04-16: 10196.01; 2025-04-17: 10196.01; 2025-04-18: 10196.01; 2025-04-19: 10196.01; 2025-04-20: 10196.01; 2025-04-21: 10196.01; 2025-04-22: 10196.01; 2025-04-23: 10196.01; 2025-04-24: 10196.01; 2025-04-25: 10196.01; 2025-04-26: 10196.01; 2025-04-27: 10196.01; 2025-04-28: 10196.01; 2025-04-29: 10196.01; 2025-04-30: 10196.01; 2025-05-01: 10196.01; 2025-05-02: 10196.01; 2025-05-03: 10196.01; 2025-05-04: 10196.01; 2025-05-05: 10196.01; 2025-05-06: 10196.01; 2025-05-07: 10196.01; 2025-05-08: 10196.01; 2025-05-09: 10196.01; 2025-05-10: 10196.01; 2025-05-11: 10196.01; 2025-05-12: 10196.01; 2025-05-13: 10196.01; 2025-05-14: 10196.01; 2025-05-15: 10196.01; 2025-05-16: 10196.01; 2025-05-17: 10196.01; 2025-05-18: 10196.01; 2025-05-19: 10196.01; 2025-05-20: 10196.01; 2025-05-21: 10196.01; 2025-05-22: 10196.01; 2025-05-23: 10196.01; 2025-05-24: 10196.01; 2025-05-25: 10196.01; 2025-05-26: 10196.01; 2025-05-27: 10196.01; 2025-05-28: 10196.01; 2025-05-29: 10196.01; 2025-05-30: 10196.01; 2025-05-31: 10196.01; 2025-06-01: 10196.01; 2025-06-02: 10196.01; 2025-06-03: 10196.01; 2025-06-04: 10196.01; 2025-06-05: 10196.01; 2025-06-06: 10196.01; 2025-06-07: 10196.01; 2025-06-08: 10196.01; 2025-06-09: 10196.01; 2025-06-10: 10196.01; 2025-06-11: 10196.01; 2025-06-12: 10196.01; 2025-06-13: 10196.01; 2025-06-14: 10196.01; 2025-06-15: 10196.01; 2025-06-16: 10196.01; 2025-06-17: 10196.01; 2025-06-18: 10196.01; 2025-06-19: 10196.01; 2025-06-20: 10196.01; 2025-06-21: 10196.01; 2025-06-22: 10196.01; 2025-06-23: 10196.01; 2025-06-24: 10196.01; 2025-06-25: 10196.01; 2025-06-26: 10196.01; 2025-06-27: 10196.01; 2025-06-28: 10196.01; 2025-06-29: 10196.01; 2025-06-30: 10196.01; 2025-07-01: 10196.01; 2025-07-02: 10196.01; 2025-07-03: 10196.01; 2025-07-04: 10196.01; 2025-07-05: 10196.01; 2025-07-06: 10196.01; 2025-07-07: 10196.01; 2025-07-08: 10196.01; 2025-07-09: 10196.01; 2025-07-10: 10196.01; 2025-07-11: 10196.01; 2025-07-12: 10196.01; 2025-07-13: 10196.01; 2025-07-14: 10196.01; 2025-07-15: 10196.01; 2025-07-16: 10196.01; 2025-07-17: 10196.01; 2025-07-18: 10196.01; 2025-07-19: 10196.01; 2025-07-20: 10196.01; 2025-07-21: 10196.01; 2025-07-22: 10196.01; 2025-07-23: 10196.01; 2025-07-24: 10196.01; 2025-07-25: 10196.01; 2025-07-26: 10196.01; 2025-07-27: 10196.01; 2025-07-28: 10196.01; 2025-07-29: 10196.01; 2025-07-30: 10196.01; 2025-07-31: 10196.01; 2025-08-01: 10196.01; 2025-08-02: 10196.01; 2025-08-03: 10196.01; 2025-08-04: 10196.01; 2025-08-05: 10196.01; 2025-08-06: 10196.01; 2025-08-07: 10196.01; 2025-08-08: 10196.01; 2025-08-09: 10196.01; 2025-08-10: 10196.01; 2025-08-11: 10196.01; 2025-08-12: 10196.01; 2025-08-13: 10196.01; 2025-08-15: 10196.01
493 | CTEL180090 | Installation of Electrical JB & DB in Common Area | 2024-10-05 | 24-Feb-25 | 1200 | 1216.01 | 0 | 0 | 2024-10-05: 0.3; 2024-10-06: 1.32; 2024-10-07: 2.33; 2024-10-08: 3.34; 2024-10-09: 4.36; 2024-10-10: 5.37; 2024-10-11: 5.37; 2024-10-12: 6.38; 2024-10-13: 7.4; 2024-10-14: 8.41; 2024-10-15: 9.42; 2024-10-16: 10.44; 2024-10-17: 11.45; 2024-10-18: 11.45; 2024-10-19: 13.07; 2024-10-20: 16.11; 2024-10-21: 19.15; 2024-10-22: 22.19; 2024-10-23: 25.23; 2024-10-24: 28.27; 2024-10-25: 28.27; 2024-10-26: 31.31; 2024-10-27: 34.35; 2024-10-28: 37.39; 2024-10-29: 40.43; 2024-10-30: 43.47; 2024-10-31: 46.51; 2024-11-01: 46.51; 2024-11-02: 51.07; 2024-11-03: 59.18; 2024-11-04: 67.29; 2024-11-05: 75.39; 2024-11-06: 83.5; 2024-11-07: 91.61; 2024-11-08: 91.61; 2024-11-09: 99.71; 2024-11-10: 107.82; 2024-11-11: 115.93; 2024-11-12: 124.03; 2024-11-13: 132.14; 2024-11-14: 140.25; 2024-11-15: 140.25; 2024-11-16: 150.48; 2024-11-17: 165.68; 2024-11-18: 180.88; 2024-11-19: 196.08; 2024-11-20: 211.28; 2024-11-21: 226.48; 2024-11-22: 226.48; 2024-11-23: 241.68; 2024-11-24: 256.88; 2024-11-25: 272.08; 2024-11-26: 287.28; 2024-11-27: 302.48; 2024-11-28: 317.68; 2024-11-29: 317.68; 2024-11-30: 335.31; 2024-12-01: 358.62; 2024-12-02: 381.93; 2024-12-03: 405.23; 2024-12-04: 428.54; 2024-12-05: 451.85; 2024-12-06: 451.85; 2024-12-07: 475.15; 2024-12-08: 498.46; 2024-12-09: 521.77; 2024-12-10: 545.08; 2024-12-11: 568.38; 2024-12-12: 591.69; 2024-12-13: 591.69; 2024-12-14: 615; 2024-12-15: 638.3; 2024-12-16: 661.61; 2024-12-17: 684.92; 2024-12-18: 708.22; 2024-12-19: 731.53; 2024-12-20: 731.53; 2024-12-21: 754.84; 2024-12-22: 778.14; 2024-12-23: 801.45; 2024-12-24: 824.76; 2024-12-25: 848.06; 2024-12-26: 871.37; 2024-12-27: 871.37; 2024-12-28: 892.24; 2024-12-29: 907.45; 2024-12-30: 922.65; 2024-12-31: 937.85; 2025-01-01: 937.85; 2025-01-02: 953.05; 2025-01-03: 953.05; 2025-01-04: 968.25; 2025-01-05: 983.45; 2025-01-06: 998.65; 2025-01-07: 1013.85; 2025-01-08: 1029.05; 2025-01-09: 1044.25; 2025-01-10: 1044.25; 2025-01-11: 1059.45; 2025-01-12: 1059.45; 2025-01-13: 1072.52; 2025-01-14: 1080.62; 2025-01-15: 1088.73; 2025-01-16: 1096.84; 2025-01-17: 1096.84; 2025-01-18: 1104.94; 2025-01-19: 1113.05; 2025-01-20: 1121.16; 2025-01-21: 1129.26; 2025-01-22: 1137.37; 2025-01-23: 1145.48; 2025-01-24: 1145.48; 2025-01-25: 1153.59; 2025-01-26: 1161.69; 2025-01-27: 1168.28; 2025-01-28: 1171.32; 2025-01-29: 1174.36; 2025-01-30: 1177.4; 2025-01-31: 1177.4; 2025-02-01: 1180.44; 2025-02-02: 1183.48; 2025-02-03: 1186.52; 2025-02-04: 1189.56; 2025-02-05: 1192.6; 2025-02-06: 1195.64; 2025-02-07: 1195.64; 2025-02-08: 1198.68; 2025-02-09: 1201.72; 2025-02-10: 1204.15; 2025-02-11: 1205.16; 2025-02-12: 1206.18; 2025-02-13: 1207.19; 2025-02-14: 1207.19; 2025-02-15: 1208.2; 2025-02-16: 1209.22; 2025-02-17: 1210.23; 2025-02-18: 1211.24; 2025-02-19: 1212.26; 2025-02-20: 1213.27; 2025-02-21: 1213.27; 2025-02-22: 1214.28; 2025-02-23: 1215.3; 2025-02-24: 1216.01; 2025-02-25: 1216.01; 2025-02-26: 1216.01; 2025-02-27: 1216.01; 2025-02-28: 1216.01; 2025-03-01: 1216.01; 2025-03-02: 1216.01; 2025-03-03: 1216.01; 2025-03-04: 1216.01; 2025-03-05: 1216.01; 2025-03-06: 1216.01; 2025-03-07: 1216.01; 2025-03-08: 1216.01; 2025-03-09: 1216.01; 2025-03-10: 1216.01; 2025-03-11: 1216.01; 2025-03-12: 1216.01; 2025-03-13: 1216.01; 2025-03-14: 1216.01; 2025-03-15: 1216.01; 2025-03-16: 1216.01; 2025-03-17: 1216.01; 2025-03-18: 1216.01; 2025-03-19: 1216.01; 2025-03-20: 1216.01; 2025-03-21: 1216.01; 2025-03-22: 1216.01; 2025-03-23: 1216.01; 2025-03-24: 1216.01; 2025-03-25: 1216.01; 2025-03-26: 1216.01; 2025-03-27: 1216.01; 2025-03-28: 1216.01; 2025-03-29: 1216.01; 2025-03-30: 1216.01; 2025-03-31: 1216.01; 2025-04-01: 1216.01; 2025-04-02: 1216.01; 2025-04-03: 1216.01; 2025-04-04: 1216.01; 2025-04-05: 1216.01; 2025-04-06: 1216.01; 2025-04-07: 1216.01; 2025-04-08: 1216.01; 2025-04-09: 1216.01; 2025-04-10: 1216.01; 2025-04-11: 1216.01; 2025-04-12: 1216.01; 2025-04-13: 1216.01; 2025-04-14: 1216.01; 2025-04-15: 1216.01; 2025-04-16: 1216.01; 2025-04-17: 1216.01; 2025-04-18: 1216.01; 2025-04-19: 1216.01; 2025-04-20: 1216.01; 2025-04-21: 1216.01; 2025-04-22: 1216.01; 2025-04-23: 1216.01; 2025-04-24: 1216.01; 2025-04-25: 1216.01; 2025-04-26: 1216.01; 2025-04-27: 1216.01; 2025-04-28: 1216.01; 2025-04-29: 1216.01; 2025-04-30: 1216.01; 2025-05-01: 1216.01; 2025-05-02: 1216.01; 2025-05-03: 1216.01; 2025-05-04: 1216.01; 2025-05-05: 1216.01; 2025-05-06: 1216.01; 2025-05-07: 1216.01; 2025-05-08: 1216.01; 2025-05-09: 1216.01; 2025-05-10: 1216.01; 2025-05-11: 1216.01; 2025-05-12: 1216.01; 2025-05-13: 1216.01; 2025-05-14: 1216.01; 2025-05-15: 1216.01; 2025-05-16: 1216.01; 2025-05-17: 1216.01; 2025-05-18: 1216.01; 2025-05-19: 1216.01; 2025-05-20: 1216.01; 2025-05-21: 1216.01; 2025-05-22: 1216.01; 2025-05-23: 1216.01; 2025-05-24: 1216.01; 2025-05-25: 1216.01; 2025-05-26: 1216.01; 2025-05-27: 1216.01; 2025-05-28: 1216.01; 2025-05-29: 1216.01; 2025-05-30: 1216.01; 2025-05-31: 1216.01; 2025-06-01: 1216.01; 2025-06-02: 1216.01; 2025-06-03: 1216.01; 2025-06-04: 1216.01; 2025-06-05: 1216.01; 2025-06-06: 1216.01; 2025-06-07: 1216.01; 2025-06-08: 1216.01; 2025-06-09: 1216.01; 2025-06-10: 1216.01; 2025-06-11: 1216.01; 2025-06-12: 1216.01; 2025-06-13: 1216.01; 2025-06-14: 1216.01; 2025-06-15: 1216.01; 2025-06-16: 1216.01; 2025-06-17: 1216.01; 2025-06-18: 1216.01; 2025-06-19: 1216.01; 2025-06-20: 1216.01; 2025-06-21: 1216.01; 2025-06-22: 1216.01; 2025-06-23: 1216.01; 2025-06-24: 1216.01; 2025-06-25: 1216.01; 2025-06-26: 1216.01; 2025-06-27: 1216.01; 2025-06-28: 1216.01; 2025-06-29: 1216.01; 2025-06-30: 1216.01; 2025-07-01: 1216.01; 2025-07-02: 1216.01; 2025-07-03: 1216.01; 2025-07-04: 1216.01; 2025-07-05: 1216.01; 2025-07-06: 1216.01; 2025-07-07: 1216.01; 2025-07-08: 1216.01; 2025-07-09: 1216.01; 2025-07-10: 1216.01; 2025-07-11: 1216.01; 2025-07-12: 1216.01; 2025-07-13: 1216.01; 2025-07-14: 1216.01; 2025-07-15: 1216.01; 2025-07-16: 1216.01; 2025-07-17: 1216.01; 2025-07-18: 1216.01; 2025-07-19: 1216.01; 2025-07-20: 1216.01; 2025-07-21: 1216.01; 2025-07-22: 1216.01; 2025-07-23: 1216.01; 2025-07-24: 1216.01; 2025-07-25: 1216.01; 2025-07-26: 1216.01; 2025-07-27: 1216.01; 2025-07-28: 1216.01; 2025-07-29: 1216.01; 2025-07-30: 1216.01; 2025-07-31: 1216.01; 2025-08-01: 1216.01; 2025-08-02: 1216.01; 2025-08-03: 1216.01; 2025-08-04: 1216.01; 2025-08-05: 1216.01; 2025-08-06: 1216.01; 2025-08-07: 1216.01; 2025-08-08: 1216.01; 2025-08-09: 1216.01; 2025-08-10: 1216.01; 2025-08-11: 1216.01; 2025-08-12: 1216.01; 2025-08-13: 1216.01; 2025-08-15: 1216.01
494 | CTEL180080 | Heat tracing works | 2024-10-20 | 22-Feb-25 | 573.3 | 580.95 | 0 | 0 | 2024-10-20: 0.28; 2024-10-21: 0.83; 2024-10-22: 1.38; 2024-10-23: 1.94; 2024-10-24: 2.49; 2024-10-25: 2.49; 2024-10-26: 3.04; 2024-10-27: 3.6; 2024-10-28: 4.15; 2024-10-29: 4.7; 2024-10-30: 5.26; 2024-10-31: 5.81; 2024-11-01: 5.81; 2024-11-02: 7.47; 2024-11-03: 9.13; 2024-11-04: 10.79; 2024-11-05: 12.45; 2024-11-06: 14.11; 2024-11-07: 15.77; 2024-11-08: 15.77; 2024-11-09: 17.43; 2024-11-10: 19.09; 2024-11-11: 20.75; 2024-11-12: 22.41; 2024-11-13: 25.45; 2024-11-14: 29.88; 2024-11-15: 29.88; 2024-11-16: 34.3; 2024-11-17: 38.73; 2024-11-18: 43.16; 2024-11-19: 47.58; 2024-11-20: 52.01; 2024-11-21: 56.43; 2024-11-22: 56.43; 2024-11-23: 60.86; 2024-11-24: 65.29; 2024-11-25: 69.71; 2024-11-26: 78.01; 2024-11-27: 86.31; 2024-11-28: 94.61; 2024-11-29: 94.61; 2024-11-30: 102.91; 2024-12-01: 111.21; 2024-12-02: 119.51; 2024-12-03: 127.81; 2024-12-04: 136.11; 2024-12-05: 144.41; 2024-12-06: 144.41; 2024-12-07: 152.71; 2024-12-08: 163.22; 2024-12-09: 175.94; 2024-12-10: 188.67; 2024-12-11: 201.4; 2024-12-12: 214.12; 2024-12-13: 214.12; 2024-12-14: 226.85; 2024-12-15: 239.57; 2024-12-16: 252.3; 2024-12-17: 265.02; 2024-12-18: 277.75; 2024-12-19: 290.47; 2024-12-20: 290.47; 2024-12-21: 303.2; 2024-12-22: 315.92; 2024-12-23: 328.65; 2024-12-24: 341.38; 2024-12-25: 354.1; 2024-12-26: 366.83; 2024-12-27: 366.83; 2024-12-28: 379.55; 2024-12-29: 392.28; 2024-12-30: 405; 2024-12-31: 417.73; 2025-01-01: 417.73; 2025-01-02: 428.24; 2025-01-03: 428.24; 2025-01-04: 436.54; 2025-01-05: 444.84; 2025-01-06: 453.14; 2025-01-07: 461.44; 2025-01-08: 469.74; 2025-01-09: 478.04; 2025-01-10: 478.04; 2025-01-11: 486.34; 2025-01-12: 486.34; 2025-01-13: 494.64; 2025-01-14: 502.93; 2025-01-15: 511.23; 2025-01-16: 515.66; 2025-01-17: 515.66; 2025-01-18: 520.09; 2025-01-19: 524.51; 2025-01-20: 528.94; 2025-01-21: 533.36; 2025-01-22: 537.79; 2025-01-23: 542.22; 2025-01-24: 542.22; 2025-01-25: 546.64; 2025-01-26: 551.07; 2025-01-27: 555.5; 2025-01-28: 558.54; 2025-01-29: 560.2; 2025-01-30: 561.86; 2025-01-31: 561.86; 2025-02-01: 563.52; 2025-02-02: 565.18; 2025-02-03: 566.84; 2025-02-04: 568.5; 2025-02-05: 570.16; 2025-02-06: 571.82; 2025-02-07: 571.82; 2025-02-08: 573.48; 2025-02-09: 575.14; 2025-02-10: 575.69; 2025-02-11: 576.24; 2025-02-12: 576.8; 2025-02-13: 577.35; 2025-02-14: 577.35; 2025-02-15: 577.9; 2025-02-16: 578.46; 2025-02-17: 579.01; 2025-02-18: 579.56; 2025-02-19: 580.12; 2025-02-20: 580.67; 2025-02-21: 580.67; 2025-02-22: 580.95; 2025-02-23: 580.95; 2025-02-24: 580.95; 2025-02-25: 580.95; 2025-02-26: 580.95; 2025-02-27: 580.95; 2025-02-28: 580.95; 2025-03-01: 580.95; 2025-03-02: 580.95; 2025-03-03: 580.95; 2025-03-04: 580.95; 2025-03-05: 580.95; 2025-03-06: 580.95; 2025-03-07: 580.95; 2025-03-08: 580.95; 2025-03-09: 580.95; 2025-03-10: 580.95; 2025-03-11: 580.95; 2025-03-12: 580.95; 2025-03-13: 580.95; 2025-03-14: 580.95; 2025-03-15: 580.95; 2025-03-16: 580.95; 2025-03-17: 580.95; 2025-03-18: 580.95; 2025-03-19: 580.95; 2025-03-20: 580.95; 2025-03-21: 580.95; 2025-03-22: 580.95; 2025-03-23: 580.95; 2025-03-24: 580.95; 2025-03-25: 580.95; 2025-03-26: 580.95; 2025-03-27: 580.95; 2025-03-28: 580.95; 2025-03-29: 580.95; 2025-03-30: 580.95; 2025-03-31: 580.95; 2025-04-01: 580.95; 2025-04-02: 580.95; 2025-04-03: 580.95; 2025-04-04: 580.95; 2025-04-05: 580.95; 2025-04-06: 580.95; 2025-04-07: 580.95; 2025-04-08: 580.95; 2025-04-09: 580.95; 2025-04-10: 580.95; 2025-04-11: 580.95; 2025-04-12: 580.95; 2025-04-13: 580.95; 2025-04-14: 580.95; 2025-04-15: 580.95; 2025-04-16: 580.95; 2025-04-17: 580.95; 2025-04-18: 580.95; 2025-04-19: 580.95; 2025-04-20: 580.95; 2025-04-21: 580.95; 2025-04-22: 580.95; 2025-04-23: 580.95; 2025-04-24: 580.95; 2025-04-25: 580.95; 2025-04-26: 580.95; 2025-04-27: 580.95; 2025-04-28: 580.95; 2025-04-29: 580.95; 2025-04-30: 580.95; 2025-05-01: 580.95; 2025-05-02: 580.95; 2025-05-03: 580.95; 2025-05-04: 580.95; 2025-05-05: 580.95; 2025-05-06: 580.95; 2025-05-07: 580.95; 2025-05-08: 580.95; 2025-05-09: 580.95; 2025-05-10: 580.95; 2025-05-11: 580.95; 2025-05-12: 580.95; 2025-05-13: 580.95; 2025-05-14: 580.95; 2025-05-15: 580.95; 2025-05-16: 580.95; 2025-05-17: 580.95; 2025-05-18: 580.95; 2025-05-19: 580.95; 2025-05-20: 580.95; 2025-05-21: 580.95; 2025-05-22: 580.95; 2025-05-23: 580.95; 2025-05-24: 580.95; 2025-05-25: 580.95; 2025-05-26: 580.95; 2025-05-27: 580.95; 2025-05-28: 580.95; 2025-05-29: 580.95; 2025-05-30: 580.95; 2025-05-31: 580.95; 2025-06-01: 580.95; 2025-06-02: 580.95; 2025-06-03: 580.95; 2025-06-04: 580.95; 2025-06-05: 580.95; 2025-06-06: 580.95; 2025-06-07: 580.95; 2025-06-08: 580.95; 2025-06-09: 580.95; 2025-06-10: 580.95; 2025-06-11: 580.95; 2025-06-12: 580.95; 2025-06-13: 580.95; 2025-06-14: 580.95; 2025-06-15: 580.95; 2025-06-16: 580.95; 2025-06-17: 580.95; 2025-06-18: 580.95; 2025-06-19: 580.95; 2025-06-20: 580.95; 2025-06-21: 580.95; 2025-06-22: 580.95; 2025-06-23: 580.95; 2025-06-24: 580.95; 2025-06-25: 580.95; 2025-06-26: 580.95; 2025-06-27: 580.95; 2025-06-28: 580.95; 2025-06-29: 580.95; 2025-06-30: 580.95; 2025-07-01: 580.95; 2025-07-02: 580.95; 2025-07-03: 580.95; 2025-07-04: 580.95; 2025-07-05: 580.95; 2025-07-06: 580.95; 2025-07-07: 580.95; 2025-07-08: 580.95; 2025-07-09: 580.95; 2025-07-10: 580.95; 2025-07-11: 580.95; 2025-07-12: 580.95; 2025-07-13: 580.95; 2025-07-14: 580.95; 2025-07-15: 580.95; 2025-07-16: 580.95; 2025-07-17: 580.95; 2025-07-18: 580.95; 2025-07-19: 580.95; 2025-07-20: 580.95; 2025-07-21: 580.95; 2025-07-22: 580.95; 2025-07-23: 580.95; 2025-07-24: 580.95; 2025-07-25: 580.95; 2025-07-26: 580.95; 2025-07-27: 580.95; 2025-07-28: 580.95; 2025-07-29: 580.95; 2025-07-30: 580.95; 2025-07-31: 580.95; 2025-08-01: 580.95; 2025-08-02: 580.95; 2025-08-03: 580.95; 2025-08-04: 580.95; 2025-08-05: 580.95; 2025-08-06: 580.95; 2025-08-07: 580.95; 2025-08-08: 580.95; 2025-08-09: 580.95; 2025-08-10: 580.95; 2025-08-11: 580.95; 2025-08-12: 580.95; 2025-08-13: 580.95; 2025-08-15: 580.95
495 | CTEL180200 | Cable Termination & Glanding in Common Area | 2024-10-22 | 2025-03-23 | 7580.18 | 7681.29 | 0 | 0 | 2024-10-22: 1.92; 2024-10-23: 8.32; 2024-10-24: 14.72; 2024-10-25: 14.72; 2024-10-26: 21.12; 2024-10-27: 27.52; 2024-10-28: 33.93; 2024-10-29: 40.33; 2024-10-30: 46.73; 2024-10-31: 53.13; 2024-11-01: 53.13; 2024-11-02: 59.53; 2024-11-03: 65.93; 2024-11-04: 72.33; 2024-11-05: 82.57; 2024-11-06: 101.78; 2024-11-07: 120.98; 2024-11-08: 120.98; 2024-11-09: 140.18; 2024-11-10: 159.39; 2024-11-11: 178.59; 2024-11-12: 197.79; 2024-11-13: 217; 2024-11-14: 236.2; 2024-11-15: 236.2; 2024-11-16: 255.4; 2024-11-17: 274.61; 2024-11-18: 293.81; 2024-11-19: 322.61; 2024-11-20: 373.82; 2024-11-21: 425.03; 2024-11-22: 425.03; 2024-11-23: 476.24; 2024-11-24: 527.45; 2024-11-25: 578.66; 2024-11-26: 629.87; 2024-11-27: 681.07; 2024-11-28: 732.28; 2024-11-29: 732.28; 2024-11-30: 783.49; 2024-12-01: 834.7; 2024-12-02: 885.91; 2024-12-03: 950.56; 2024-12-04: 1046.58; 2024-12-05: 1142.59; 2024-12-06: 1142.59; 2024-12-07: 1238.61; 2024-12-08: 1334.62; 2024-12-09: 1430.64; 2024-12-10: 1526.66; 2024-12-11: 1622.67; 2024-12-12: 1718.69; 2024-12-13: 1718.69; 2024-12-14: 1814.71; 2024-12-15: 1910.72; 2024-12-16: 2006.74; 2024-12-17: 2118.12; 2024-12-18: 2265.34; 2024-12-19: 2412.57; 2024-12-20: 2412.57; 2024-12-21: 2559.79; 2024-12-22: 2707.02; 2024-12-23: 2854.24; 2024-12-24: 3001.46; 2024-12-25: 3148.69; 2024-12-26: 3295.91; 2024-12-27: 3295.91; 2024-12-28: 3443.14; 2024-12-29: 3590.36; 2024-12-30: 3737.59; 2024-12-31: 3884.81; 2025-01-01: 3884.81; 2025-01-02: 4032.04; 2025-01-03: 4032.04; 2025-01-04: 4179.26; 2025-01-05: 4326.49; 2025-01-06: 4473.71; 2025-01-07: 4620.94; 2025-01-08: 4768.16; 2025-01-09: 4915.39; 2025-01-10: 4915.39; 2025-01-11: 5062.61; 2025-01-12: 5062.61; 2025-01-13: 5209.84; 2025-01-14: 5357.06; 2025-01-15: 5504.29; 2025-01-16: 5636.15; 2025-01-17: 5636.15; 2025-01-18: 5732.16; 2025-01-19: 5828.18; 2025-01-20: 5924.2; 2025-01-21: 6020.21; 2025-01-22: 6116.23; 2025-01-23: 6212.24; 2025-01-24: 6212.24; 2025-01-25: 6308.26; 2025-01-26: 6404.28; 2025-01-27: 6500.29; 2025-01-28: 6596.31; 2025-01-29: 6692.33; 2025-01-30: 6774.9; 2025-01-31: 6774.9; 2025-02-01: 6826.11; 2025-02-02: 6877.32; 2025-02-03: 6928.52; 2025-02-04: 6979.73; 2025-02-05: 7030.94; 2025-02-06: 7082.15; 2025-02-07: 7082.15; 2025-02-08: 7133.36; 2025-02-09: 7184.57; 2025-02-10: 7235.78; 2025-02-11: 7286.99; 2025-02-12: 7338.19; 2025-02-13: 7379.8; 2025-02-14: 7379.8; 2025-02-15: 7399; 2025-02-16: 7418.21; 2025-02-17: 7437.41; 2025-02-18: 7456.61; 2025-02-19: 7475.82; 2025-02-20: 7495.02; 2025-02-21: 7495.02; 2025-02-22: 7514.22; 2025-02-23: 7533.43; 2025-02-24: 7552.63; 2025-02-25: 7571.83; 2025-02-26: 7591.04; 2025-02-27: 7606.4; 2025-02-28: 7606.4; 2025-03-01: 7610.24; 2025-03-02: 7614.08; 2025-03-03: 7617.92; 2025-03-04: 7621.76; 2025-03-05: 7625.6; 2025-03-06: 7629.44; 2025-03-07: 7629.44; 2025-03-08: 7633.28; 2025-03-09: 7637.12; 2025-03-10: 7640.96; 2025-03-11: 7644.81; 2025-03-12: 7648.65; 2025-03-13: 7652.49; 2025-03-14: 7652.49; 2025-03-15: 7656.33; 2025-03-16: 7660.17; 2025-03-17: 7664.01; 2025-03-18: 7667.85; 2025-03-19: 7671.69; 2025-03-20: 7675.53; 2025-03-21: 7675.53; 2025-03-22: 7679.37; 2025-03-23: 7681.29; 2025-03-24: 7681.29; 2025-03-25: 7681.29; 2025-03-26: 7681.29; 2025-03-27: 7681.29; 2025-03-28: 7681.29; 2025-03-29: 7681.29; 2025-03-30: 7681.29; 2025-03-31: 7681.29; 2025-04-01: 7681.29; 2025-04-02: 7681.29; 2025-04-03: 7681.29; 2025-04-04: 7681.29; 2025-04-05: 7681.29; 2025-04-06: 7681.29; 2025-04-07: 7681.29; 2025-04-08: 7681.29; 2025-04-09: 7681.29; 2025-04-10: 7681.29; 2025-04-11: 7681.29; 2025-04-12: 7681.29; 2025-04-13: 7681.29; 2025-04-14: 7681.29; 2025-04-15: 7681.29; 2025-04-16: 7681.29; 2025-04-17: 7681.29; 2025-04-18: 7681.29; 2025-04-19: 7681.29; 2025-04-20: 7681.29; 2025-04-21: 7681.29; 2025-04-22: 7681.29; 2025-04-23: 7681.29; 2025-04-24: 7681.29; 2025-04-25: 7681.29; 2025-04-26: 7681.29; 2025-04-27: 7681.29; 2025-04-28: 7681.29; 2025-04-29: 7681.29; 2025-04-30: 7681.29; 2025-05-01: 7681.29; 2025-05-02: 7681.29; 2025-05-03: 7681.29; 2025-05-04: 7681.29; 2025-05-05: 7681.29; 2025-05-06: 7681.29; 2025-05-07: 7681.29; 2025-05-08: 7681.29; 2025-05-09: 7681.29; 2025-05-10: 7681.29; 2025-05-11: 7681.29; 2025-05-12: 7681.29; 2025-05-13: 7681.29; 2025-05-14: 7681.29; 2025-05-15: 7681.29; 2025-05-16: 7681.29; 2025-05-17: 7681.29; 2025-05-18: 7681.29; 2025-05-19: 7681.29; 2025-05-20: 7681.29; 2025-05-21: 7681.29; 2025-05-22: 7681.29; 2025-05-23: 7681.29; 2025-05-24: 7681.29; 2025-05-25: 7681.29; 2025-05-26: 7681.29; 2025-05-27: 7681.29; 2025-05-28: 7681.29; 2025-05-29: 7681.29; 2025-05-30: 7681.29; 2025-05-31: 7681.29; 2025-06-01: 7681.29; 2025-06-02: 7681.29; 2025-06-03: 7681.29; 2025-06-04: 7681.29; 2025-06-05: 7681.29; 2025-06-06: 7681.29; 2025-06-07: 7681.29; 2025-06-08: 7681.29; 2025-06-09: 7681.29; 2025-06-10: 7681.29; 2025-06-11: 7681.29; 2025-06-12: 7681.29; 2025-06-13: 7681.29; 2025-06-14: 7681.29; 2025-06-15: 7681.29; 2025-06-16: 7681.29; 2025-06-17: 7681.29; 2025-06-18: 7681.29; 2025-06-19: 7681.29; 2025-06-20: 7681.29; 2025-06-21: 7681.29; 2025-06-22: 7681.29; 2025-06-23: 7681.29; 2025-06-24: 7681.29; 2025-06-25: 7681.29; 2025-06-26: 7681.29; 2025-06-27: 7681.29; 2025-06-28: 7681.29; 2025-06-29: 7681.29; 2025-06-30: 7681.29; 2025-07-01: 7681.29; 2025-07-02: 7681.29; 2025-07-03: 7681.29; 2025-07-04: 7681.29; 2025-07-05: 7681.29; 2025-07-06: 7681.29; 2025-07-07: 7681.29; 2025-07-08: 7681.29; 2025-07-09: 7681.29; 2025-07-10: 7681.29; 2025-07-11: 7681.29; 2025-07-12: 7681.29; 2025-07-13: 7681.29; 2025-07-14: 7681.29; 2025-07-15: 7681.29; 2025-07-16: 7681.29; 2025-07-17: 7681.29; 2025-07-18: 7681.29; 2025-07-19: 7681.29; 2025-07-20: 7681.29; 2025-07-21: 7681.29; 2025-07-22: 7681.29; 2025-07-23: 7681.29; 2025-07-24: 7681.29; 2025-07-25: 7681.29; 2025-07-26: 7681.29; 2025-07-27: 7681.29; 2025-07-28: 7681.29; 2025-07-29: 7681.29; 2025-07-30: 7681.29; 2025-07-31: 7681.29; 2025-08-01: 7681.29; 2025-08-02: 7681.29; 2025-08-03: 7681.29; 2025-08-04: 7681.29; 2025-08-05: 7681.29; 2025-08-06: 7681.29; 2025-08-07: 7681.29; 2025-08-08: 7681.29; 2025-08-09: 7681.29; 2025-08-10: 7681.29; 2025-08-11: 7681.29; 2025-08-12: 7681.29; 2025-08-13: 7681.29; 2025-08-15: 7681.29
496 | CTEL180210 | Backfilling for E&IT Cable Trench | 03-Apr-25 | 2025-06-16 | 199.81 | 202.48 | 0 | 0 | 2025-04-03: 0.29; 2025-04-04: 0.29; 2025-04-05: 0.62; 2025-04-06: 0.96; 2025-04-07: 1.3; 2025-04-08: 1.64; 2025-04-09: 1.97; 2025-04-10: 2.89; 2025-04-11: 2.89; 2025-04-12: 3.9; 2025-04-13: 4.91; 2025-04-14: 5.92; 2025-04-15: 6.93; 2025-04-16: 7.95; 2025-04-17: 10.39; 2025-04-18: 10.39; 2025-04-19: 13.09; 2025-04-20: 15.79; 2025-04-21: 18.49; 2025-04-22: 21.19; 2025-04-23: 23.89; 2025-04-24: 28.6; 2025-04-25: 28.6; 2025-04-26: 33.66; 2025-04-27: 38.72; 2025-04-28: 43.79; 2025-04-29: 48.85; 2025-04-30: 53.91; 2025-05-01: 53.91; 2025-05-02: 53.91; 2025-05-03: 61.27; 2025-05-04: 69.03; 2025-05-05: 76.79; 2025-05-06: 84.55; 2025-05-07: 92.31; 2025-05-08: 100.07; 2025-05-09: 100.07; 2025-05-10: 107.83; 2025-05-11: 115.6; 2025-05-12: 123.36; 2025-05-13: 131.12; 2025-05-14: 138.88; 2025-05-15: 146.64; 2025-05-16: 146.64; 2025-05-17: 152.11; 2025-05-18: 157.17; 2025-05-19: 162.23; 2025-05-20: 167.3; 2025-05-21: 172.36; 2025-05-22: 177.42; 2025-05-23: 177.42; 2025-05-24: 180.47; 2025-05-25: 183.17; 2025-05-26: 185.87; 2025-05-27: 188.57; 2025-05-28: 191.27; 2025-05-29: 193.97; 2025-05-30: 193.97; 2025-05-31: 195.24; 2025-06-01: 196.25; 2025-06-02: 197.26; 2025-06-03: 198.27; 2025-06-04: 199.29; 2025-06-05: 200.3; 2025-06-06: 200.3; 2025-06-07: 200.3; 2025-06-08: 200.3; 2025-06-09: 200.74; 2025-06-10: 201.07; 2025-06-11: 201.41; 2025-06-12: 201.75; 2025-06-13: 201.75; 2025-06-14: 202.09; 2025-06-15: 202.42; 2025-06-16: 202.48; 2025-06-17: 202.48; 2025-06-18: 202.48; 2025-06-19: 202.48; 2025-06-20: 202.48; 2025-06-21: 202.48; 2025-06-22: 202.48; 2025-06-23: 202.48; 2025-06-24: 202.48; 2025-06-25: 202.48; 2025-06-26: 202.48; 2025-06-27: 202.48; 2025-06-28: 202.48; 2025-06-29: 202.48; 2025-06-30: 202.48; 2025-07-01: 202.48; 2025-07-02: 202.48; 2025-07-03: 202.48; 2025-07-04: 202.48; 2025-07-05: 202.48; 2025-07-06: 202.48; 2025-07-07: 202.48; 2025-07-08: 202.48; 2025-07-09: 202.48; 2025-07-10: 202.48; 2025-07-11: 202.48; 2025-07-12: 202.48; 2025-07-13: 202.48; 2025-07-14: 202.48; 2025-07-15: 202.48; 2025-07-16: 202.48; 2025-07-17: 202.48; 2025-07-18: 202.48; 2025-07-19: 202.48; 2025-07-20: 202.48; 2025-07-21: 202.48; 2025-07-22: 202.48; 2025-07-23: 202.48; 2025-07-24: 202.48; 2025-07-25: 202.48; 2025-07-26: 202.48; 2025-07-27: 202.48; 2025-07-28: 202.48; 2025-07-29: 202.48; 2025-07-30: 202.48; 2025-07-31: 202.48; 2025-08-01: 202.48; 2025-08-02: 202.48; 2025-08-03: 202.48; 2025-08-04: 202.48; 2025-08-05: 202.48; 2025-08-06: 202.48; 2025-08-07: 202.48; 2025-08-08: 202.48; 2025-08-09: 202.48; 2025-08-10: 202.48; 2025-08-11: 202.48; 2025-08-12: 202.48; 2025-08-13: 202.48; 2025-08-15: 202.48
497 | ACID GAS REMOVAL UNIT |  | 2024-11-09 | 31-May-25 | 67708.5 | 68611.66 |  |  | 2024-11-09: 32.95; 2024-11-10: 65.9; 2024-11-11: 98.84; 2024-11-12: 131.79; 2024-11-13: 164.74; 2024-11-14: 197.69; 2024-11-15: 197.69; 2024-11-16: 230.63; 2024-11-17: 263.58; 2024-11-18: 296.53; 2024-11-19: 395.37; 2024-11-20: 494.22; 2024-11-21: 593.06; 2024-11-22: 593.06; 2024-11-23: 691.9; 2024-11-24: 790.74; 2024-11-25: 889.59; 2024-11-26: 988.43; 2024-11-27: 1087.27; 2024-11-28: 1186.12; 2024-11-29: 1186.12; 2024-11-30: 1449.7; 2024-12-01: 1713.28; 2024-12-02: 1976.86; 2024-12-03: 2241.39; 2024-12-04: 2505.91; 2024-12-05: 2770.44; 2024-12-06: 2770.44; 2024-12-07: 3034.96; 2024-12-08: 3299.49; 2024-12-09: 3564.01; 2024-12-10: 4059.17; 2024-12-11: 4556.22; 2024-12-12: 5053.26; 2024-12-13: 5053.26; 2024-12-14: 5583.26; 2024-12-15: 6113.25; 2024-12-16: 6643.24; 2024-12-17: 7173.24; 2024-12-18: 7703.23; 2024-12-19: 8237.94; 2024-12-20: 8237.94; 2024-12-21: 9036.23; 2024-12-22: 9834.53; 2024-12-23: 10632.82; 2024-12-24: 11497.01; 2024-12-25: 12361.19; 2024-12-26: 13225.38; 2024-12-27: 13225.38; 2024-12-28: 14096.17; 2024-12-29: 14966.96; 2024-12-30: 15838.58; 2024-12-31: 16714.63; 2025-01-01: 16714.63; 2025-01-02: 17590.69; 2025-01-03: 17590.69; 2025-01-04: 18466.74; 2025-01-05: 19507.53; 2025-01-06: 20555.87; 2025-01-07: 21604.21; 2025-01-08: 22652.55; 2025-01-09: 23702.53; 2025-01-10: 23702.53; 2025-01-11: 24752.52; 2025-01-12: 24752.52; 2025-01-13: 25547.8; 2025-01-14: 26343.08; 2025-01-15: 27138.36; 2025-01-16: 28164.27; 2025-01-17: 28164.27; 2025-01-18: 29190.19; 2025-01-19: 30216.1; 2025-01-20: 31246.14; 2025-01-21: 32276.18; 2025-01-22: 33306.21; 2025-01-23: 34120.25; 2025-01-24: 34120.25; 2025-01-25: 34934.29; 2025-01-26: 35748.33; 2025-01-27: 36825.95; 2025-01-28: 37903.57; 2025-01-29: 38986.96; 2025-01-30: 40070.36; 2025-01-31: 40070.36; 2025-02-01: 41151.58; 2025-02-02: 42232.81; 2025-02-03: 43180.35; 2025-02-04: 44127.9; 2025-02-05: 45075.44; 2025-02-06: 46022.98; 2025-02-07: 46022.98; 2025-02-08: 46977.12; 2025-02-09: 47926.55; 2025-02-10: 48875.97; 2025-02-11: 49834.27; 2025-02-12: 50792.57; 2025-02-13: 51720.46; 2025-02-14: 51720.46; 2025-02-15: 52648.35; 2025-02-16: 53576.25; 2025-02-17: 54238.67; 2025-02-18: 54901.1; 2025-02-19: 55563.52; 2025-02-20: 56225.95; 2025-02-21: 56225.95; 2025-02-22: 56910.55; 2025-02-23: 57595.16; 2025-02-24: 58246.82; 2025-02-25: 58897.53; 2025-02-26: 59541.65; 2025-02-27: 59955.13; 2025-02-28: 59955.13; 2025-03-01: 60203.22; 2025-03-02: 60451.31; 2025-03-03: 60699.4; 2025-03-04: 60947.49; 2025-03-05: 61195.58; 2025-03-06: 61462.3; 2025-03-07: 61462.3; 2025-03-08: 61729.03; 2025-03-09: 61995.75; 2025-03-10: 62248.28; 2025-03-11: 62493.7; 2025-03-12: 62735.67; 2025-03-13: 62977.63; 2025-03-14: 62977.63; 2025-03-15: 63219.59; 2025-03-16: 63395.66; 2025-03-17: 63538.78; 2025-03-18: 63681.9; 2025-03-19: 63825.02; 2025-03-20: 63968.14; 2025-03-21: 63968.14; 2025-03-22: 64111.26; 2025-03-23: 64254.38; 2025-03-24: 64418.8; 2025-03-25: 64583.21; 2025-03-26: 64747.63; 2025-03-27: 64897.97; 2025-03-28: 64897.97; 2025-03-29: 65041.28; 2025-03-30: 65184.59; 2025-03-31: 65184.59; 2025-04-01: 65423.43; 2025-04-02: 65622.74; 2025-04-03: 65795.69; 2025-04-04: 65795.69; 2025-04-05: 65968.64; 2025-04-06: 66141.59; 2025-04-07: 66314.55; 2025-04-08: 66486.51; 2025-04-09: 66644.5; 2025-04-10: 66793.62; 2025-04-11: 66793.62; 2025-04-12: 66942.74; 2025-04-13: 67072.09; 2025-04-14: 67188.26; 2025-04-15: 67304.43; 2025-04-16: 67420.6; 2025-04-17: 67514.98; 2025-04-18: 67514.98; 2025-04-19: 67594.84; 2025-04-20: 67669.37; 2025-04-21: 67740.35; 2025-04-22: 67811.33; 2025-04-23: 67882.31; 2025-04-24: 67953.3; 2025-04-25: 67953.3; 2025-04-26: 68024.28; 2025-04-27: 68095.26; 2025-04-28: 68147.61; 2025-04-29: 68187.54; 2025-04-30: 68224.8; 2025-05-01: 68224.8; 2025-05-02: 68224.8; 2025-05-03: 68260.3; 2025-05-04: 68295.79; 2025-05-05: 68331.28; 2025-05-06: 68366.77; 2025-05-07: 68402.26; 2025-05-08: 68437.75; 2025-05-09: 68437.75; 2025-05-10: 68459.93; 2025-05-11: 68473.24; 2025-05-12: 68486.55; 2025-05-13: 68499.86; 2025-05-14: 68513.17; 2025-05-15: 68526.48; 2025-05-16: 68526.48; 2025-05-17: 68539.79; 2025-05-18: 68553.1; 2025-05-19: 68566.41; 2025-05-20: 68574.39; 2025-05-21: 68578.83; 2025-05-22: 68583.27; 2025-05-23: 68583.27; 2025-05-24: 68587.7; 2025-05-25: 68592.14; 2025-05-26: 68596.57; 2025-05-27: 68601.01; 2025-05-28: 68605.45; 2025-05-29: 68609.88; 2025-05-30: 68609.88; 2025-05-31: 68611.66; 2025-06-01: 68611.66; 2025-06-02: 68611.66; 2025-06-03: 68611.66; 2025-06-04: 68611.66; 2025-06-05: 68611.66; 2025-06-06: 68611.66; 2025-06-07: 68611.66; 2025-06-08: 68611.66; 2025-06-09: 68611.66; 2025-06-10: 68611.66; 2025-06-11: 68611.66; 2025-06-12: 68611.66; 2025-06-13: 68611.66; 2025-06-14: 68611.66; 2025-06-15: 68611.66; 2025-06-16: 68611.66; 2025-06-17: 68611.66; 2025-06-18: 68611.66; 2025-06-19: 68611.66; 2025-06-20: 68611.66; 2025-06-21: 68611.66; 2025-06-22: 68611.66; 2025-06-23: 68611.66; 2025-06-24: 68611.66; 2025-06-25: 68611.66; 2025-06-26: 68611.66; 2025-06-27: 68611.66; 2025-06-28: 68611.66; 2025-06-29: 68611.66; 2025-06-30: 68611.66; 2025-07-01: 68611.66; 2025-07-02: 68611.66; 2025-07-03: 68611.66; 2025-07-04: 68611.66; 2025-07-05: 68611.66; 2025-07-06: 68611.66; 2025-07-07: 68611.66; 2025-07-08: 68611.66; 2025-07-09: 68611.66; 2025-07-10: 68611.66; 2025-07-11: 68611.66; 2025-07-12: 68611.66; 2025-07-13: 68611.66; 2025-07-14: 68611.66; 2025-07-15: 68611.66; 2025-07-16: 68611.66; 2025-07-17: 68611.66; 2025-07-18: 68611.66; 2025-07-19: 68611.66; 2025-07-20: 68611.66; 2025-07-21: 68611.66; 2025-07-22: 68611.66; 2025-07-23: 68611.66; 2025-07-24: 68611.66; 2025-07-25: 68611.66; 2025-07-26: 68611.66; 2025-07-27: 68611.66; 2025-07-28: 68611.66; 2025-07-29: 68611.66; 2025-07-30: 68611.66; 2025-07-31: 68611.66; 2025-08-01: 68611.66; 2025-08-02: 68611.66; 2025-08-03: 68611.66; 2025-08-04: 68611.66; 2025-08-05: 68611.66; 2025-08-06: 68611.66; 2025-08-07: 68611.66; 2025-08-08: 68611.66; 2025-08-09: 68611.66; 2025-08-10: 68611.66; 2025-08-11: 68611.66; 2025-08-12: 68611.66; 2025-08-13: 68611.66; 2025-08-15: 68611.66
498 | AGRU Unit 1 |  | 2024-11-09 | 30-Apr-25 | 33854.5 | 34306.08 |  |  | 2024-11-09: 32.95; 2024-11-10: 65.9; 2024-11-11: 98.84; 2024-11-12: 131.79; 2024-11-13: 164.74; 2024-11-14: 197.69; 2024-11-15: 197.69; 2024-11-16: 230.63; 2024-11-17: 263.58; 2024-11-18: 296.53; 2024-11-19: 395.37; 2024-11-20: 494.22; 2024-11-21: 593.06; 2024-11-22: 593.06; 2024-11-23: 691.9; 2024-11-24: 790.74; 2024-11-25: 889.59; 2024-11-26: 988.43; 2024-11-27: 1087.27; 2024-11-28: 1186.12; 2024-11-29: 1186.12; 2024-11-30: 1449.7; 2024-12-01: 1713.28; 2024-12-02: 1976.86; 2024-12-03: 2241.39; 2024-12-04: 2505.91; 2024-12-05: 2770.44; 2024-12-06: 2770.44; 2024-12-07: 3034.96; 2024-12-08: 3299.49; 2024-12-09: 3564.01; 2024-12-10: 4059.17; 2024-12-11: 4556.22; 2024-12-12: 5053.26; 2024-12-13: 5053.26; 2024-12-14: 5550.31; 2024-12-15: 6047.35; 2024-12-16: 6544.4; 2024-12-17: 7041.45; 2024-12-18: 7538.49; 2024-12-19: 8040.25; 2024-12-20: 8040.25; 2024-12-21: 8805.6; 2024-12-22: 9570.94; 2024-12-23: 10336.29; 2024-12-24: 11101.63; 2024-12-25: 11866.98; 2024-12-26: 12632.32; 2024-12-27: 12632.32; 2024-12-28: 13404.27; 2024-12-29: 14176.22; 2024-12-30: 14948.17; 2024-12-31: 15724.55; 2025-01-01: 15724.55; 2025-01-02: 16500.94; 2025-01-03: 16500.94; 2025-01-04: 17277.32; 2025-01-05: 18053.71; 2025-01-06: 18837.64; 2025-01-07: 19621.57; 2025-01-08: 20405.5; 2025-01-09: 21189.43; 2025-01-10: 21189.43; 2025-01-11: 21973.37; 2025-01-12: 21973.37; 2025-01-13: 22502.59; 2025-01-14: 23031.81; 2025-01-15: 23561.04; 2025-01-16: 24090.26; 2025-01-17: 24090.26; 2025-01-18: 24619.48; 2025-01-19: 25148.71; 2025-01-20: 25677.93; 2025-01-21: 26207.15; 2025-01-22: 26736.38; 2025-01-23: 27049.6; 2025-01-24: 27049.6; 2025-01-25: 27362.83; 2025-01-26: 27676.05; 2025-01-27: 27989.27; 2025-01-28: 28302.5; 2025-01-29: 28615.72; 2025-01-30: 28928.95; 2025-01-31: 28928.95; 2025-02-01: 29235.57; 2025-02-02: 29542.19; 2025-02-03: 29715.12; 2025-02-04: 29888.06; 2025-02-05: 30061; 2025-02-06: 30233.93; 2025-02-07: 30233.93; 2025-02-08: 30406.87; 2025-02-09: 30575.09; 2025-02-10: 30743.31; 2025-02-11: 30911.53; 2025-02-12: 31079.75; 2025-02-13: 31217.56; 2025-02-14: 31217.56; 2025-02-15: 31355.38; 2025-02-16: 31493.19; 2025-02-17: 31629.12; 2025-02-18: 31765.05; 2025-02-19: 31900.98; 2025-02-20: 32036.9; 2025-02-21: 32036.9; 2025-02-22: 32172.83; 2025-02-23: 32308.76; 2025-02-24: 32411.74; 2025-02-25: 32513.78; 2025-02-26: 32615.82; 2025-02-27: 32717.85; 2025-02-28: 32717.85; 2025-03-01: 32779.07; 2025-03-02: 32840.3; 2025-03-03: 32901.52; 2025-03-04: 32962.74; 2025-03-05: 33023.96; 2025-03-06: 33085.19; 2025-03-07: 33085.19; 2025-03-08: 33146.41; 2025-03-09: 33207.63; 2025-03-10: 33254.66; 2025-03-11: 33294.58; 2025-03-12: 33334.51; 2025-03-13: 33374.44; 2025-03-14: 33374.44; 2025-03-15: 33414.37; 2025-03-16: 33454.29; 2025-03-17: 33494.22; 2025-03-18: 33534.15; 2025-03-19: 33574.08; 2025-03-20: 33614; 2025-03-21: 33614; 2025-03-22: 33653.93; 2025-03-23: 33693.86; 2025-03-24: 33733.79; 2025-03-25: 33773.71; 2025-03-26: 33813.64; 2025-03-27: 33841.15; 2025-03-28: 33841.15; 2025-03-29: 33862.44; 2025-03-30: 33883.74; 2025-03-31: 33883.74; 2025-04-01: 33919.23; 2025-04-02: 33954.72; 2025-04-03: 33990.21; 2025-04-04: 33990.21; 2025-04-05: 34025.7; 2025-04-06: 34061.19; 2025-04-07: 34096.68; 2025-04-08: 34132.18; 2025-04-09: 34154.36; 2025-04-10: 34167.67; 2025-04-11: 34167.67; 2025-04-12: 34180.98; 2025-04-13: 34194.29; 2025-04-14: 34207.59; 2025-04-15: 34220.9; 2025-04-16: 34234.21; 2025-04-17: 34247.52; 2025-04-18: 34247.52; 2025-04-19: 34260.83; 2025-04-20: 34268.82; 2025-04-21: 34273.25; 2025-04-22: 34277.69; 2025-04-23: 34282.13; 2025-04-24: 34286.56; 2025-04-25: 34286.56; 2025-04-26: 34291; 2025-04-27: 34295.44; 2025-04-28: 34299.87; 2025-04-29: 34304.31; 2025-04-30: 34306.08; 2025-05-01: 34306.08; 2025-05-02: 34306.08; 2025-05-03: 34306.08; 2025-05-04: 34306.08; 2025-05-05: 34306.08; 2025-05-06: 34306.08; 2025-05-07: 34306.08; 2025-05-08: 34306.08; 2025-05-09: 34306.08; 2025-05-10: 34306.08; 2025-05-11: 34306.08; 2025-05-12: 34306.08; 2025-05-13: 34306.08; 2025-05-14: 34306.08; 2025-05-15: 34306.08; 2025-05-16: 34306.08; 2025-05-17: 34306.08; 2025-05-18: 34306.08; 2025-05-19: 34306.08; 2025-05-20: 34306.08; 2025-05-21: 34306.08; 2025-05-22: 34306.08; 2025-05-23: 34306.08; 2025-05-24: 34306.08; 2025-05-25: 34306.08; 2025-05-26: 34306.08; 2025-05-27: 34306.08; 2025-05-28: 34306.08; 2025-05-29: 34306.08; 2025-05-30: 34306.08; 2025-05-31: 34306.08; 2025-06-01: 34306.08; 2025-06-02: 34306.08; 2025-06-03: 34306.08; 2025-06-04: 34306.08; 2025-06-05: 34306.08; 2025-06-06: 34306.08; 2025-06-07: 34306.08; 2025-06-08: 34306.08; 2025-06-09: 34306.08; 2025-06-10: 34306.08; 2025-06-11: 34306.08; 2025-06-12: 34306.08; 2025-06-13: 34306.08; 2025-06-14: 34306.08; 2025-06-15: 34306.08; 2025-06-16: 34306.08; 2025-06-17: 34306.08; 2025-06-18: 34306.08; 2025-06-19: 34306.08; 2025-06-20: 34306.08; 2025-06-21: 34306.08; 2025-06-22: 34306.08; 2025-06-23: 34306.08; 2025-06-24: 34306.08; 2025-06-25: 34306.08; 2025-06-26: 34306.08; 2025-06-27: 34306.08; 2025-06-28: 34306.08; 2025-06-29: 34306.08; 2025-06-30: 34306.08; 2025-07-01: 34306.08; 2025-07-02: 34306.08; 2025-07-03: 34306.08; 2025-07-04: 34306.08; 2025-07-05: 34306.08; 2025-07-06: 34306.08; 2025-07-07: 34306.08; 2025-07-08: 34306.08; 2025-07-09: 34306.08; 2025-07-10: 34306.08; 2025-07-11: 34306.08; 2025-07-12: 34306.08; 2025-07-13: 34306.08; 2025-07-14: 34306.08; 2025-07-15: 34306.08; 2025-07-16: 34306.08; 2025-07-17: 34306.08; 2025-07-18: 34306.08; 2025-07-19: 34306.08; 2025-07-20: 34306.08; 2025-07-21: 34306.08; 2025-07-22: 34306.08; 2025-07-23: 34306.08; 2025-07-24: 34306.08; 2025-07-25: 34306.08; 2025-07-26: 34306.08; 2025-07-27: 34306.08; 2025-07-28: 34306.08; 2025-07-29: 34306.08; 2025-07-30: 34306.08; 2025-07-31: 34306.08; 2025-08-01: 34306.08; 2025-08-02: 34306.08; 2025-08-03: 34306.08; 2025-08-04: 34306.08; 2025-08-05: 34306.08; 2025-08-06: 34306.08; 2025-08-07: 34306.08; 2025-08-08: 34306.08; 2025-08-09: 34306.08; 2025-08-10: 34306.08; 2025-08-11: 34306.08; 2025-08-12: 34306.08; 2025-08-13: 34306.08; 2025-08-15: 34306.08
499 | CTEL060010 | MV/LV - Cable laying in CO2 Removal Unit | 2024-11-09 | 23-Feb-25 | 29262.6 | 29652.93 | 89854.62 | ELCL | 2024-11-09: 32.95; 2024-11-10: 65.9; 2024-11-11: 98.84; 2024-11-12: 131.79; 2024-11-13: 164.74; 2024-11-14: 197.69; 2024-11-15: 197.69; 2024-11-16: 230.63; 2024-11-17: 263.58; 2024-11-18: 296.53; 2024-11-19: 395.37; 2024-11-20: 494.22; 2024-11-21: 593.06; 2024-11-22: 593.06; 2024-11-23: 691.9; 2024-11-24: 790.74; 2024-11-25: 889.59; 2024-11-26: 988.43; 2024-11-27: 1087.27; 2024-11-28: 1186.12; 2024-11-29: 1186.12; 2024-11-30: 1449.7; 2024-12-01: 1713.28; 2024-12-02: 1976.86; 2024-12-03: 2240.44; 2024-12-04: 2504.03; 2024-12-05: 2767.61; 2024-12-06: 2767.61; 2024-12-07: 3031.19; 2024-12-08: 3294.77; 2024-12-09: 3558.35; 2024-12-10: 4052.57; 2024-12-11: 4546.78; 2024-12-12: 5041; 2024-12-13: 5041; 2024-12-14: 5535.21; 2024-12-15: 6029.43; 2024-12-16: 6523.64; 2024-12-17: 7017.86; 2024-12-18: 7512.08; 2024-12-19: 8006.29; 2024-12-20: 8006.29; 2024-12-21: 8764.09; 2024-12-22: 9521.89; 2024-12-23: 10279.68; 2024-12-24: 11037.48; 2024-12-25: 11795.28; 2024-12-26: 12553.07; 2024-12-27: 12553.07; 2024-12-28: 13310.87; 2024-12-29: 14068.67; 2024-12-30: 14826.47; 2024-12-31: 15584.26; 2025-01-01: 15584.26; 2025-01-02: 16342.06; 2025-01-03: 16342.06; 2025-01-04: 17099.86; 2025-01-05: 17857.65; 2025-01-06: 18615.45; 2025-01-07: 19373.25; 2025-01-08: 20131.05; 2025-01-09: 20888.84; 2025-01-10: 20888.84; 2025-01-11: 21646.64; 2025-01-12: 21646.64; 2025-01-13: 22140.86; 2025-01-14: 22635.07; 2025-01-15: 23129.29; 2025-01-16: 23623.5; 2025-01-17: 23623.5; 2025-01-18: 24117.72; 2025-01-19: 24611.93; 2025-01-20: 25106.15; 2025-01-21: 25600.36; 2025-01-22: 26094.58; 2025-01-23: 26358.16; 2025-01-24: 26358.16; 2025-01-25: 26621.74; 2025-01-26: 26885.32; 2025-01-27: 27148.91; 2025-01-28: 27412.49; 2025-01-29: 27676.07; 2025-01-30: 27939.65; 2025-01-31: 27939.65; 2025-02-01: 28203.23; 2025-02-02: 28466.81; 2025-02-03: 28565.66; 2025-02-04: 28664.5; 2025-02-05: 28763.34; 2025-02-06: 28862.19; 2025-02-07: 28862.19; 2025-02-08: 28961.03; 2025-02-09: 29059.87; 2025-02-10: 29158.72; 2025-02-11: 29257.56; 2025-02-12: 29356.4; 2025-02-13: 29389.35; 2025-02-14: 29389.35; 2025-02-15: 29422.3; 2025-02-16: 29455.25; 2025-02-17: 29488.19; 2025-02-18: 29521.14; 2025-02-19: 29554.09; 2025-02-20: 29587.04; 2025-02-21: 29587.04; 2025-02-22: 29619.98; 2025-02-23: 29652.93; 2025-02-24: 29652.93; 2025-02-25: 29652.93; 2025-02-26: 29652.93; 2025-02-27: 29652.93; 2025-02-28: 29652.93; 2025-03-01: 29652.93; 2025-03-02: 29652.93; 2025-03-03: 29652.93; 2025-03-04: 29652.93; 2025-03-05: 29652.93; 2025-03-06: 29652.93; 2025-03-07: 29652.93; 2025-03-08: 29652.93; 2025-03-09: 29652.93; 2025-03-10: 29652.93; 2025-03-11: 29652.93; 2025-03-12: 29652.93; 2025-03-13: 29652.93; 2025-03-14: 29652.93; 2025-03-15: 29652.93; 2025-03-16: 29652.93; 2025-03-17: 29652.93; 2025-03-18: 29652.93; 2025-03-19: 29652.93; 2025-03-20: 29652.93; 2025-03-21: 29652.93; 2025-03-22: 29652.93; 2025-03-23: 29652.93; 2025-03-24: 29652.93; 2025-03-25: 29652.93; 2025-03-26: 29652.93; 2025-03-27: 29652.93; 2025-03-28: 29652.93; 2025-03-29: 29652.93; 2025-03-30: 29652.93; 2025-03-31: 29652.93; 2025-04-01: 29652.93; 2025-04-02: 29652.93; 2025-04-03: 29652.93; 2025-04-04: 29652.93; 2025-04-05: 29652.93; 2025-04-06: 29652.93; 2025-04-07: 29652.93; 2025-04-08: 29652.93; 2025-04-09: 29652.93; 2025-04-10: 29652.93; 2025-04-11: 29652.93; 2025-04-12: 29652.93; 2025-04-13: 29652.93; 2025-04-14: 29652.93; 2025-04-15: 29652.93; 2025-04-16: 29652.93; 2025-04-17: 29652.93; 2025-04-18: 29652.93; 2025-04-19: 29652.93; 2025-04-20: 29652.93; 2025-04-21: 29652.93; 2025-04-22: 29652.93; 2025-04-23: 29652.93; 2025-04-24: 29652.93; 2025-04-25: 29652.93; 2025-04-26: 29652.93; 2025-04-27: 29652.93; 2025-04-28: 29652.93; 2025-04-29: 29652.93; 2025-04-30: 29652.93; 2025-05-01: 29652.93; 2025-05-02: 29652.93; 2025-05-03: 29652.93; 2025-05-04: 29652.93; 2025-05-05: 29652.93; 2025-05-06: 29652.93; 2025-05-07: 29652.93; 2025-05-08: 29652.93; 2025-05-09: 29652.93; 2025-05-10: 29652.93; 2025-05-11: 29652.93; 2025-05-12: 29652.93; 2025-05-13: 29652.93; 2025-05-14: 29652.93; 2025-05-15: 29652.93; 2025-05-16: 29652.93; 2025-05-17: 29652.93; 2025-05-18: 29652.93; 2025-05-19: 29652.93; 2025-05-20: 29652.93; 2025-05-21: 29652.93; 2025-05-22: 29652.93; 2025-05-23: 29652.93; 2025-05-24: 29652.93; 2025-05-25: 29652.93; 2025-05-26: 29652.93; 2025-05-27: 29652.93; 2025-05-28: 29652.93; 2025-05-29: 29652.93; 2025-05-30: 29652.93; 2025-05-31: 29652.93; 2025-06-01: 29652.93; 2025-06-02: 29652.93; 2025-06-03: 29652.93; 2025-06-04: 29652.93; 2025-06-05: 29652.93; 2025-06-06: 29652.93; 2025-06-07: 29652.93; 2025-06-08: 29652.93; 2025-06-09: 29652.93; 2025-06-10: 29652.93; 2025-06-11: 29652.93; 2025-06-12: 29652.93; 2025-06-13: 29652.93; 2025-06-14: 29652.93; 2025-06-15: 29652.93; 2025-06-16: 29652.93; 2025-06-17: 29652.93; 2025-06-18: 29652.93; 2025-06-19: 29652.93; 2025-06-20: 29652.93; 2025-06-21: 29652.93; 2025-06-22: 29652.93; 2025-06-23: 29652.93; 2025-06-24: 29652.93; 2025-06-25: 29652.93; 2025-06-26: 29652.93; 2025-06-27: 29652.93; 2025-06-28: 29652.93; 2025-06-29: 29652.93; 2025-06-30: 29652.93; 2025-07-01: 29652.93; 2025-07-02: 29652.93; 2025-07-03: 29652.93; 2025-07-04: 29652.93; 2025-07-05: 29652.93; 2025-07-06: 29652.93; 2025-07-07: 29652.93; 2025-07-08: 29652.93; 2025-07-09: 29652.93; 2025-07-10: 29652.93; 2025-07-11: 29652.93; 2025-07-12: 29652.93; 2025-07-13: 29652.93; 2025-07-14: 29652.93; 2025-07-15: 29652.93; 2025-07-16: 29652.93; 2025-07-17: 29652.93; 2025-07-18: 29652.93; 2025-07-19: 29652.93; 2025-07-20: 29652.93; 2025-07-21: 29652.93; 2025-07-22: 29652.93; 2025-07-23: 29652.93; 2025-07-24: 29652.93; 2025-07-25: 29652.93; 2025-07-26: 29652.93; 2025-07-27: 29652.93; 2025-07-28: 29652.93; 2025-07-29: 29652.93; 2025-07-30: 29652.93; 2025-07-31: 29652.93; 2025-08-01: 29652.93; 2025-08-02: 29652.93; 2025-08-03: 29652.93; 2025-08-04: 29652.93; 2025-08-05: 29652.93; 2025-08-06: 29652.93; 2025-08-07: 29652.93; 2025-08-08: 29652.93; 2025-08-09: 29652.93; 2025-08-10: 29652.93; 2025-08-11: 29652.93; 2025-08-12: 29652.93; 2025-08-13: 29652.93; 2025-08-15: 29652.93
500 | CTEL060020 | Installation of Electrical JB & DB in CO2 Removal Unit | 03-Dec-24 | 24-Feb-25 | 651.7 | 660.39 | 0 | 0 | 2024-12-03: 0.94; 2024-12-04: 1.89; 2024-12-05: 2.83; 2024-12-06: 2.83; 2024-12-07: 3.77; 2024-12-08: 4.72; 2024-12-09: 5.66; 2024-12-10: 6.6; 2024-12-11: 9.43; 2024-12-12: 12.26; 2024-12-13: 12.26; 2024-12-14: 15.09; 2024-12-15: 17.92; 2024-12-16: 20.76; 2024-12-17: 23.59; 2024-12-18: 26.42; 2024-12-19: 33.96; 2024-12-20: 33.96; 2024-12-21: 41.51; 2024-12-22: 49.06; 2024-12-23: 56.61; 2024-12-24: 64.15; 2024-12-25: 71.7; 2024-12-26: 79.25; 2024-12-27: 79.25; 2024-12-28: 93.4; 2024-12-29: 107.55; 2024-12-30: 121.7; 2024-12-31: 135.85; 2025-01-01: 135.85; 2025-01-02: 150; 2025-01-03: 150; 2025-01-04: 164.15; 2025-01-05: 178.31; 2025-01-06: 200; 2025-01-07: 221.7; 2025-01-08: 243.4; 2025-01-09: 265.1; 2025-01-10: 265.1; 2025-01-11: 286.8; 2025-01-12: 286.8; 2025-01-13: 308.5; 2025-01-14: 330.2; 2025-01-15: 351.9; 2025-01-16: 373.59; 2025-01-17: 373.59; 2025-01-18: 395.29; 2025-01-19: 416.99; 2025-01-20: 438.69; 2025-01-21: 460.39; 2025-01-22: 482.09; 2025-01-23: 496.24; 2025-01-24: 496.24; 2025-01-25: 510.39; 2025-01-26: 524.54; 2025-01-27: 538.69; 2025-01-28: 552.84; 2025-01-29: 566.99; 2025-01-30: 581.15; 2025-01-31: 581.15; 2025-02-01: 588.69; 2025-02-02: 596.24; 2025-02-03: 603.79; 2025-02-04: 611.34; 2025-02-05: 618.88; 2025-02-06: 626.43; 2025-02-07: 626.43; 2025-02-08: 633.98; 2025-02-09: 636.81; 2025-02-10: 639.64; 2025-02-11: 642.47; 2025-02-12: 645.3; 2025-02-13: 648.13; 2025-02-14: 648.13; 2025-02-15: 650.96; 2025-02-16: 653.79; 2025-02-17: 654.73; 2025-02-18: 655.68; 2025-02-19: 656.62; 2025-02-20: 657.56; 2025-02-21: 657.56; 2025-02-22: 658.51; 2025-02-23: 659.45; 2025-02-24: 660.39; 2025-02-25: 660.39; 2025-02-26: 660.39; 2025-02-27: 660.39; 2025-02-28: 660.39; 2025-03-01: 660.39; 2025-03-02: 660.39; 2025-03-03: 660.39; 2025-03-04: 660.39; 2025-03-05: 660.39; 2025-03-06: 660.39; 2025-03-07: 660.39; 2025-03-08: 660.39; 2025-03-09: 660.39; 2025-03-10: 660.39; 2025-03-11: 660.39; 2025-03-12: 660.39; 2025-03-13: 660.39; 2025-03-14: 660.39; 2025-03-15: 660.39; 2025-03-16: 660.39; 2025-03-17: 660.39; 2025-03-18: 660.39; 2025-03-19: 660.39; 2025-03-20: 660.39; 2025-03-21: 660.39; 2025-03-22: 660.39; 2025-03-23: 660.39; 2025-03-24: 660.39; 2025-03-25: 660.39; 2025-03-26: 660.39; 2025-03-27: 660.39; 2025-03-28: 660.39; 2025-03-29: 660.39; 2025-03-30: 660.39; 2025-03-31: 660.39; 2025-04-01: 660.39; 2025-04-02: 660.39; 2025-04-03: 660.39; 2025-04-04: 660.39; 2025-04-05: 660.39; 2025-04-06: 660.39; 2025-04-07: 660.39; 2025-04-08: 660.39; 2025-04-09: 660.39; 2025-04-10: 660.39; 2025-04-11: 660.39; 2025-04-12: 660.39; 2025-04-13: 660.39; 2025-04-14: 660.39; 2025-04-15: 660.39; 2025-04-16: 660.39; 2025-04-17: 660.39; 2025-04-18: 660.39; 2025-04-19: 660.39; 2025-04-20: 660.39; 2025-04-21: 660.39; 2025-04-22: 660.39; 2025-04-23: 660.39; 2025-04-24: 660.39; 2025-04-25: 660.39; 2025-04-26: 660.39; 2025-04-27: 660.39; 2025-04-28: 660.39; 2025-04-29: 660.39; 2025-04-30: 660.39; 2025-05-01: 660.39; 2025-05-02: 660.39; 2025-05-03: 660.39; 2025-05-04: 660.39; 2025-05-05: 660.39; 2025-05-06: 660.39; 2025-05-07: 660.39; 2025-05-08: 660.39; 2025-05-09: 660.39; 2025-05-10: 660.39; 2025-05-11: 660.39; 2025-05-12: 660.39; 2025-05-13: 660.39; 2025-05-14: 660.39; 2025-05-15: 660.39; 2025-05-16: 660.39; 2025-05-17: 660.39; 2025-05-18: 660.39; 2025-05-19: 660.39; 2025-05-20: 660.39; 2025-05-21: 660.39; 2025-05-22: 660.39; 2025-05-23: 660.39; 2025-05-24: 660.39; 2025-05-25: 660.39; 2025-05-26: 660.39; 2025-05-27: 660.39; 2025-05-28: 660.39; 2025-05-29: 660.39; 2025-05-30: 660.39; 2025-05-31: 660.39; 2025-06-01: 660.39; 2025-06-02: 660.39; 2025-06-03: 660.39; 2025-06-04: 660.39; 2025-06-05: 660.39; 2025-06-06: 660.39; 2025-06-07: 660.39; 2025-06-08: 660.39; 2025-06-09: 660.39; 2025-06-10: 660.39; 2025-06-11: 660.39; 2025-06-12: 660.39; 2025-06-13: 660.39; 2025-06-14: 660.39; 2025-06-15: 660.39; 2025-06-16: 660.39; 2025-06-17: 660.39; 2025-06-18: 660.39; 2025-06-19: 660.39; 2025-06-20: 660.39; 2025-06-21: 660.39; 2025-06-22: 660.39; 2025-06-23: 660.39; 2025-06-24: 660.39; 2025-06-25: 660.39; 2025-06-26: 660.39; 2025-06-27: 660.39; 2025-06-28: 660.39; 2025-06-29: 660.39; 2025-06-30: 660.39; 2025-07-01: 660.39; 2025-07-02: 660.39; 2025-07-03: 660.39; 2025-07-04: 660.39; 2025-07-05: 660.39; 2025-07-06: 660.39; 2025-07-07: 660.39; 2025-07-08: 660.39; 2025-07-09: 660.39; 2025-07-10: 660.39; 2025-07-11: 660.39; 2025-07-12: 660.39; 2025-07-13: 660.39; 2025-07-14: 660.39; 2025-07-15: 660.39; 2025-07-16: 660.39; 2025-07-17: 660.39; 2025-07-18: 660.39; 2025-07-19: 660.39; 2025-07-20: 660.39; 2025-07-21: 660.39; 2025-07-22: 660.39; 2025-07-23: 660.39; 2025-07-24: 660.39; 2025-07-25: 660.39; 2025-07-26: 660.39; 2025-07-27: 660.39; 2025-07-28: 660.39; 2025-07-29: 660.39; 2025-07-30: 660.39; 2025-07-31: 660.39; 2025-08-01: 660.39; 2025-08-02: 660.39; 2025-08-03: 660.39; 2025-08-04: 660.39; 2025-08-05: 660.39; 2025-08-06: 660.39; 2025-08-07: 660.39; 2025-08-08: 660.39; 2025-08-09: 660.39; 2025-08-10: 660.39; 2025-08-11: 660.39; 2025-08-12: 660.39; 2025-08-13: 660.39; 2025-08-15: 660.39
501 | CTEL060030 | Cable Termination & Glanding in CO2 Removal Unit | 31-Dec-24 | 30-Apr-25 | 3940.2 | 3992.76 | 0 | 0 | 2024-12-31: 4.44; 2025-01-01: 4.44; 2025-01-02: 8.87; 2025-01-03: 8.87; 2025-01-04: 13.31; 2025-01-05: 17.75; 2025-01-06: 22.18; 2025-01-07: 26.62; 2025-01-08: 31.05; 2025-01-09: 35.49; 2025-01-10: 35.49; 2025-01-11: 39.93; 2025-01-12: 39.93; 2025-01-13: 53.24; 2025-01-14: 66.55; 2025-01-15: 79.86; 2025-01-16: 93.16; 2025-01-17: 93.16; 2025-01-18: 106.47; 2025-01-19: 119.78; 2025-01-20: 133.09; 2025-01-21: 146.4; 2025-01-22: 159.71; 2025-01-23: 195.2; 2025-01-24: 195.2; 2025-01-25: 230.69; 2025-01-26: 266.18; 2025-01-27: 301.68; 2025-01-28: 337.17; 2025-01-29: 372.66; 2025-01-30: 408.15; 2025-01-31: 408.15; 2025-02-01: 443.64; 2025-02-02: 479.13; 2025-02-03: 545.68; 2025-02-04: 612.22; 2025-02-05: 678.77; 2025-02-06: 745.31; 2025-02-07: 745.31; 2025-02-08: 811.86; 2025-02-09: 878.41; 2025-02-10: 944.95; 2025-02-11: 1011.5; 2025-02-12: 1078.04; 2025-02-13: 1180.08; 2025-02-14: 1180.08; 2025-02-15: 1282.12; 2025-02-16: 1384.16; 2025-02-17: 1486.19; 2025-02-18: 1588.23; 2025-02-19: 1690.27; 2025-02-20: 1792.3; 2025-02-21: 1792.3; 2025-02-22: 1894.34; 2025-02-23: 1996.38; 2025-02-24: 2098.42; 2025-02-25: 2200.45; 2025-02-26: 2302.49; 2025-02-27: 2404.53; 2025-02-28: 2404.53; 2025-03-01: 2465.75; 2025-03-02: 2526.97; 2025-03-03: 2588.19; 2025-03-04: 2649.42; 2025-03-05: 2710.64; 2025-03-06: 2771.86; 2025-03-07: 2771.86; 2025-03-08: 2833.08; 2025-03-09: 2894.31; 2025-03-10: 2941.33; 2025-03-11: 2981.26; 2025-03-12: 3021.19; 2025-03-13: 3061.11; 2025-03-14: 3061.11; 2025-03-15: 3101.04; 2025-03-16: 3140.97; 2025-03-17: 3180.9; 2025-03-18: 3220.82; 2025-03-19: 3260.75; 2025-03-20: 3300.68; 2025-03-21: 3300.68; 2025-03-22: 3340.61; 2025-03-23: 3380.54; 2025-03-24: 3420.46; 2025-03-25: 3460.39; 2025-03-26: 3500.32; 2025-03-27: 3527.82; 2025-03-28: 3527.82; 2025-03-29: 3549.12; 2025-03-30: 3570.41; 2025-03-31: 3570.41; 2025-04-01: 3605.9; 2025-04-02: 3641.4; 2025-04-03: 3676.89; 2025-04-04: 3676.89; 2025-04-05: 3712.38; 2025-04-06: 3747.87; 2025-04-07: 3783.36; 2025-04-08: 3818.85; 2025-04-09: 3841.03; 2025-04-10: 3854.34; 2025-04-11: 3854.34; 2025-04-12: 3867.65; 2025-04-13: 3880.96; 2025-04-14: 3894.27; 2025-04-15: 3907.58; 2025-04-16: 3920.89; 2025-04-17: 3934.2; 2025-04-18: 3934.2; 2025-04-19: 3947.51; 2025-04-20: 3955.49; 2025-04-21: 3959.93; 2025-04-22: 3964.37; 2025-04-23: 3968.8; 2025-04-24: 3973.24; 2025-04-25: 3973.24; 2025-04-26: 3977.67; 2025-04-27: 3982.11; 2025-04-28: 3986.55; 2025-04-29: 3990.98; 2025-04-30: 3992.76; 2025-05-01: 3992.76; 2025-05-02: 3992.76; 2025-05-03: 3992.76; 2025-05-04: 3992.76; 2025-05-05: 3992.76; 2025-05-06: 3992.76; 2025-05-07: 3992.76; 2025-05-08: 3992.76; 2025-05-09: 3992.76; 2025-05-10: 3992.76; 2025-05-11: 3992.76; 2025-05-12: 3992.76; 2025-05-13: 3992.76; 2025-05-14: 3992.76; 2025-05-15: 3992.76; 2025-05-16: 3992.76; 2025-05-17: 3992.76; 2025-05-18: 3992.76; 2025-05-19: 3992.76; 2025-05-20: 3992.76; 2025-05-21: 3992.76; 2025-05-22: 3992.76; 2025-05-23: 3992.76; 2025-05-24: 3992.76; 2025-05-25: 3992.76; 2025-05-26: 3992.76; 2025-05-27: 3992.76; 2025-05-28: 3992.76; 2025-05-29: 3992.76; 2025-05-30: 3992.76; 2025-05-31: 3992.76; 2025-06-01: 3992.76; 2025-06-02: 3992.76; 2025-06-03: 3992.76; 2025-06-04: 3992.76; 2025-06-05: 3992.76; 2025-06-06: 3992.76; 2025-06-07: 3992.76; 2025-06-08: 3992.76; 2025-06-09: 3992.76; 2025-06-10: 3992.76; 2025-06-11: 3992.76; 2025-06-12: 3992.76; 2025-06-13: 3992.76; 2025-06-14: 3992.76; 2025-06-15: 3992.76; 2025-06-16: 3992.76; 2025-06-17: 3992.76; 2025-06-18: 3992.76; 2025-06-19: 3992.76; 2025-06-20: 3992.76; 2025-06-21: 3992.76; 2025-06-22: 3992.76; 2025-06-23: 3992.76; 2025-06-24: 3992.76; 2025-06-25: 3992.76; 2025-06-26: 3992.76; 2025-06-27: 3992.76; 2025-06-28: 3992.76; 2025-06-29: 3992.76; 2025-06-30: 3992.76; 2025-07-01: 3992.76; 2025-07-02: 3992.76; 2025-07-03: 3992.76; 2025-07-04: 3992.76; 2025-07-05: 3992.76; 2025-07-06: 3992.76; 2025-07-07: 3992.76; 2025-07-08: 3992.76; 2025-07-09: 3992.76; 2025-07-10: 3992.76; 2025-07-11: 3992.76; 2025-07-12: 3992.76; 2025-07-13: 3992.76; 2025-07-14: 3992.76; 2025-07-15: 3992.76; 2025-07-16: 3992.76; 2025-07-17: 3992.76; 2025-07-18: 3992.76; 2025-07-19: 3992.76; 2025-07-20: 3992.76; 2025-07-21: 3992.76; 2025-07-22: 3992.76; 2025-07-23: 3992.76; 2025-07-24: 3992.76; 2025-07-25: 3992.76; 2025-07-26: 3992.76; 2025-07-27: 3992.76; 2025-07-28: 3992.76; 2025-07-29: 3992.76; 2025-07-30: 3992.76; 2025-07-31: 3992.76; 2025-08-01: 3992.76; 2025-08-02: 3992.76; 2025-08-03: 3992.76; 2025-08-04: 3992.76; 2025-08-05: 3992.76; 2025-08-06: 3992.76; 2025-08-07: 3992.76; 2025-08-08: 3992.76; 2025-08-09: 3992.76; 2025-08-10: 3992.76; 2025-08-11: 3992.76; 2025-08-12: 3992.76; 2025-08-13: 3992.76; 2025-08-15: 3992.76
502 | AGRU Unit 2 |  | 14-Dec-24 | 31-May-25 | 33854 | 34305.58 |  |  | 2024-12-14: 32.95; 2024-12-15: 65.9; 2024-12-16: 98.84; 2024-12-17: 131.79; 2024-12-18: 164.74; 2024-12-19: 197.69; 2024-12-20: 197.69; 2024-12-21: 230.63; 2024-12-22: 263.58; 2024-12-23: 296.53; 2024-12-24: 395.37; 2024-12-25: 494.22; 2024-12-26: 593.06; 2024-12-27: 593.06; 2024-12-28: 691.9; 2024-12-29: 790.74; 2024-12-30: 890.41; 2024-12-31: 990.08; 2025-01-01: 990.08; 2025-01-02: 1089.75; 2025-01-03: 1089.75; 2025-01-04: 1189.42; 2025-01-05: 1453.82; 2025-01-06: 1718.23; 2025-01-07: 1982.64; 2025-01-08: 2247.04; 2025-01-09: 2513.1; 2025-01-10: 2513.1; 2025-01-11: 2779.15; 2025-01-12: 2779.15; 2025-01-13: 3045.21; 2025-01-14: 3311.27; 2025-01-15: 3577.32; 2025-01-16: 4074.01; 2025-01-17: 4074.01; 2025-01-18: 4570.7; 2025-01-19: 5067.39; 2025-01-20: 5568.21; 2025-01-21: 6069.02; 2025-01-22: 6569.84; 2025-01-23: 7070.65; 2025-01-24: 7070.65; 2025-01-25: 7571.47; 2025-01-26: 8072.28; 2025-01-27: 8836.68; 2025-01-28: 9601.07; 2025-01-29: 10371.24; 2025-01-30: 11141.41; 2025-01-31: 11141.41; 2025-02-01: 11916.02; 2025-02-02: 12690.63; 2025-02-03: 13465.23; 2025-02-04: 14239.84; 2025-02-05: 15014.44; 2025-02-06: 15789.05; 2025-02-07: 15789.05; 2025-02-08: 16570.26; 2025-02-09: 17351.46; 2025-02-10: 18132.67; 2025-02-11: 18922.74; 2025-02-12: 19712.82; 2025-02-13: 20502.9; 2025-02-14: 20502.9; 2025-02-15: 21292.98; 2025-02-16: 22083.06; 2025-02-17: 22609.55; 2025-02-18: 23136.05; 2025-02-19: 23662.55; 2025-02-20: 24189.04; 2025-02-21: 24189.04; 2025-02-22: 24737.72; 2025-02-23: 25286.4; 2025-02-24: 25835.08; 2025-02-25: 26383.76; 2025-02-26: 26925.84; 2025-02-27: 27237.28; 2025-02-28: 27237.28; 2025-03-01: 27424.15; 2025-03-02: 27611.02; 2025-03-03: 27797.88; 2025-03-04: 27984.75; 2025-03-05: 28171.62; 2025-03-06: 28377.12; 2025-03-07: 28377.12; 2025-03-08: 28582.62; 2025-03-09: 28788.12; 2025-03-10: 28993.62; 2025-03-11: 29199.12; 2025-03-12: 29401.16; 2025-03-13: 29603.19; 2025-03-14: 29603.19; 2025-03-15: 29805.23; 2025-03-16: 29941.37; 2025-03-17: 30044.56; 2025-03-18: 30147.75; 2025-03-19: 30250.95; 2025-03-20: 30354.14; 2025-03-21: 30354.14; 2025-03-22: 30457.33; 2025-03-23: 30560.52; 2025-03-24: 30685.01; 2025-03-25: 30809.5; 2025-03-26: 30933.99; 2025-03-27: 31056.82; 2025-03-28: 31056.82; 2025-03-29: 31178.84; 2025-03-30: 31300.85; 2025-03-31: 31300.85; 2025-04-01: 31504.21; 2025-04-02: 31668.02; 2025-04-03: 31805.48; 2025-04-04: 31805.48; 2025-04-05: 31942.94; 2025-04-06: 32080.4; 2025-04-07: 32217.86; 2025-04-08: 32354.33; 2025-04-09: 32490.14; 2025-04-10: 32625.95; 2025-04-11: 32625.95; 2025-04-12: 32761.76; 2025-04-13: 32877.8; 2025-04-14: 32980.66; 2025-04-15: 33083.52; 2025-04-16: 33186.39; 2025-04-17: 33267.46; 2025-04-18: 33267.46; 2025-04-19: 33334; 2025-04-20: 33400.55; 2025-04-21: 33467.1; 2025-04-22: 33533.64; 2025-04-23: 33600.19; 2025-04-24: 33666.73; 2025-04-25: 33666.73; 2025-04-26: 33733.28; 2025-04-27: 33799.83; 2025-04-28: 33847.74; 2025-04-29: 33883.23; 2025-04-30: 33918.72; 2025-05-01: 33918.72; 2025-05-02: 33918.72; 2025-05-03: 33954.21; 2025-05-04: 33989.7; 2025-05-05: 34025.2; 2025-05-06: 34060.69; 2025-05-07: 34096.18; 2025-05-08: 34131.67; 2025-05-09: 34131.67; 2025-05-10: 34153.85; 2025-05-11: 34167.16; 2025-05-12: 34180.47; 2025-05-13: 34193.78; 2025-05-14: 34207.09; 2025-05-15: 34220.4; 2025-05-16: 34220.4; 2025-05-17: 34233.71; 2025-05-18: 34247.02; 2025-05-19: 34260.32; 2025-05-20: 34268.31; 2025-05-21: 34272.75; 2025-05-22: 34277.18; 2025-05-23: 34277.18; 2025-05-24: 34281.62; 2025-05-25: 34286.06; 2025-05-26: 34290.49; 2025-05-27: 34294.93; 2025-05-28: 34299.37; 2025-05-29: 34303.8; 2025-05-30: 34303.8; 2025-05-31: 34305.58; 2025-06-01: 34305.58; 2025-06-02: 34305.58; 2025-06-03: 34305.58; 2025-06-04: 34305.58; 2025-06-05: 34305.58; 2025-06-06: 34305.58; 2025-06-07: 34305.58; 2025-06-08: 34305.58; 2025-06-09: 34305.58; 2025-06-10: 34305.58; 2025-06-11: 34305.58; 2025-06-12: 34305.58; 2025-06-13: 34305.58; 2025-06-14: 34305.58; 2025-06-15: 34305.58; 2025-06-16: 34305.58; 2025-06-17: 34305.58; 2025-06-18: 34305.58; 2025-06-19: 34305.58; 2025-06-20: 34305.58; 2025-06-21: 34305.58; 2025-06-22: 34305.58; 2025-06-23: 34305.58; 2025-06-24: 34305.58; 2025-06-25: 34305.58; 2025-06-26: 34305.58; 2025-06-27: 34305.58; 2025-06-28: 34305.58; 2025-06-29: 34305.58; 2025-06-30: 34305.58; 2025-07-01: 34305.58; 2025-07-02: 34305.58; 2025-07-03: 34305.58; 2025-07-04: 34305.58; 2025-07-05: 34305.58; 2025-07-06: 34305.58; 2025-07-07: 34305.58; 2025-07-08: 34305.58; 2025-07-09: 34305.58; 2025-07-10: 34305.58; 2025-07-11: 34305.58; 2025-07-12: 34305.58; 2025-07-13: 34305.58; 2025-07-14: 34305.58; 2025-07-15: 34305.58; 2025-07-16: 34305.58; 2025-07-17: 34305.58; 2025-07-18: 34305.58; 2025-07-19: 34305.58; 2025-07-20: 34305.58; 2025-07-21: 34305.58; 2025-07-22: 34305.58; 2025-07-23: 34305.58; 2025-07-24: 34305.58; 2025-07-25: 34305.58; 2025-07-26: 34305.58; 2025-07-27: 34305.58; 2025-07-28: 34305.58; 2025-07-29: 34305.58; 2025-07-30: 34305.58; 2025-07-31: 34305.58; 2025-08-01: 34305.58; 2025-08-02: 34305.58; 2025-08-03: 34305.58; 2025-08-04: 34305.58; 2025-08-05: 34305.58; 2025-08-06: 34305.58; 2025-08-07: 34305.58; 2025-08-08: 34305.58; 2025-08-09: 34305.58; 2025-08-10: 34305.58; 2025-08-11: 34305.58; 2025-08-12: 34305.58; 2025-08-13: 34305.58; 2025-08-15: 34305.58
503 | CTEL060040 | MV/LV - Cable laying in CO2 Removal Unit | 14-Dec-24 | 13-Apr-25 | 29262.6 | 29652.93 | 89854.62 | ELCL | 2024-12-14: 32.95; 2024-12-15: 65.9; 2024-12-16: 98.84; 2024-12-17: 131.79; 2024-12-18: 164.74; 2024-12-19: 197.69; 2024-12-20: 197.69; 2024-12-21: 230.63; 2024-12-22: 263.58; 2024-12-23: 296.53; 2024-12-24: 395.37; 2024-12-25: 494.22; 2024-12-26: 593.06; 2024-12-27: 593.06; 2024-12-28: 691.9; 2024-12-29: 790.74; 2024-12-30: 889.59; 2024-12-31: 988.43; 2025-01-01: 988.43; 2025-01-02: 1087.27; 2025-01-03: 1087.27; 2025-01-04: 1186.12; 2025-01-05: 1449.7; 2025-01-06: 1713.28; 2025-01-07: 1976.86; 2025-01-08: 2240.44; 2025-01-09: 2504.03; 2025-01-10: 2504.03; 2025-01-11: 2767.61; 2025-01-12: 2767.61; 2025-01-13: 3031.19; 2025-01-14: 3294.77; 2025-01-15: 3558.35; 2025-01-16: 4052.57; 2025-01-17: 4052.57; 2025-01-18: 4546.78; 2025-01-19: 5041; 2025-01-20: 5535.21; 2025-01-21: 6029.43; 2025-01-22: 6523.64; 2025-01-23: 7017.86; 2025-01-24: 7017.86; 2025-01-25: 7512.08; 2025-01-26: 8006.29; 2025-01-27: 8764.09; 2025-01-28: 9521.89; 2025-01-29: 10279.68; 2025-01-30: 11037.48; 2025-01-31: 11037.48; 2025-02-01: 11795.28; 2025-02-02: 12553.07; 2025-02-03: 13310.87; 2025-02-04: 14068.67; 2025-02-05: 14826.47; 2025-02-06: 15584.26; 2025-02-07: 15584.26; 2025-02-08: 16342.06; 2025-02-09: 17099.86; 2025-02-10: 17857.65; 2025-02-11: 18615.45; 2025-02-12: 19373.25; 2025-02-13: 20131.05; 2025-02-14: 20131.05; 2025-02-15: 20888.84; 2025-02-16: 21646.64; 2025-02-17: 22140.86; 2025-02-18: 22635.07; 2025-02-19: 23129.29; 2025-02-20: 23623.5; 2025-02-21: 23623.5; 2025-02-22: 24117.72; 2025-02-23: 24611.93; 2025-02-24: 25106.15; 2025-02-25: 25600.36; 2025-02-26: 26094.58; 2025-02-27: 26358.16; 2025-02-28: 26358.16; 2025-03-01: 26516.31; 2025-03-02: 26674.46; 2025-03-03: 26832.61; 2025-03-04: 26990.76; 2025-03-05: 27148.91; 2025-03-06: 27307.06; 2025-03-07: 27307.06; 2025-03-08: 27465.2; 2025-03-09: 27623.35; 2025-03-10: 27781.5; 2025-03-11: 27939.65; 2025-03-12: 28097.8; 2025-03-13: 28255.95; 2025-03-14: 28255.95; 2025-03-15: 28414.1; 2025-03-16: 28506.35; 2025-03-17: 28565.66; 2025-03-18: 28624.96; 2025-03-19: 28684.27; 2025-03-20: 28743.58; 2025-03-21: 28743.58; 2025-03-22: 28802.88; 2025-03-23: 28862.19; 2025-03-24: 28921.49; 2025-03-25: 28980.8; 2025-03-26: 29040.1; 2025-03-27: 29099.41; 2025-03-28: 29099.41; 2025-03-29: 29158.72; 2025-03-30: 29218.02; 2025-03-31: 29218.02; 2025-04-01: 29316.87; 2025-04-02: 29376.17; 2025-04-03: 29409.12; 2025-04-04: 29409.12; 2025-04-05: 29442.07; 2025-04-06: 29475.01; 2025-04-07: 29507.96; 2025-04-08: 29540.91; 2025-04-09: 29573.86; 2025-04-10: 29606.8; 2025-04-11: 29606.8; 2025-04-12: 29639.75; 2025-04-13: 29652.93; 2025-04-14: 29652.93; 2025-04-15: 29652.93; 2025-04-16: 29652.93; 2025-04-17: 29652.93; 2025-04-18: 29652.93; 2025-04-19: 29652.93; 2025-04-20: 29652.93; 2025-04-21: 29652.93; 2025-04-22: 29652.93; 2025-04-23: 29652.93; 2025-04-24: 29652.93; 2025-04-25: 29652.93; 2025-04-26: 29652.93; 2025-04-27: 29652.93; 2025-04-28: 29652.93; 2025-04-29: 29652.93; 2025-04-30: 29652.93; 2025-05-01: 29652.93; 2025-05-02: 29652.93; 2025-05-03: 29652.93; 2025-05-04: 29652.93; 2025-05-05: 29652.93; 2025-05-06: 29652.93; 2025-05-07: 29652.93; 2025-05-08: 29652.93; 2025-05-09: 29652.93; 2025-05-10: 29652.93; 2025-05-11: 29652.93; 2025-05-12: 29652.93; 2025-05-13: 29652.93; 2025-05-14: 29652.93; 2025-05-15: 29652.93; 2025-05-16: 29652.93; 2025-05-17: 29652.93; 2025-05-18: 29652.93; 2025-05-19: 29652.93; 2025-05-20: 29652.93; 2025-05-21: 29652.93; 2025-05-22: 29652.93; 2025-05-23: 29652.93; 2025-05-24: 29652.93; 2025-05-25: 29652.93; 2025-05-26: 29652.93; 2025-05-27: 29652.93; 2025-05-28: 29652.93; 2025-05-29: 29652.93; 2025-05-30: 29652.93; 2025-05-31: 29652.93; 2025-06-01: 29652.93; 2025-06-02: 29652.93; 2025-06-03: 29652.93; 2025-06-04: 29652.93; 2025-06-05: 29652.93; 2025-06-06: 29652.93; 2025-06-07: 29652.93; 2025-06-08: 29652.93; 2025-06-09: 29652.93; 2025-06-10: 29652.93; 2025-06-11: 29652.93; 2025-06-12: 29652.93; 2025-06-13: 29652.93; 2025-06-14: 29652.93; 2025-06-15: 29652.93; 2025-06-16: 29652.93; 2025-06-17: 29652.93; 2025-06-18: 29652.93; 2025-06-19: 29652.93; 2025-06-20: 29652.93; 2025-06-21: 29652.93; 2025-06-22: 29652.93; 2025-06-23: 29652.93; 2025-06-24: 29652.93; 2025-06-25: 29652.93; 2025-06-26: 29652.93; 2025-06-27: 29652.93; 2025-06-28: 29652.93; 2025-06-29: 29652.93; 2025-06-30: 29652.93; 2025-07-01: 29652.93; 2025-07-02: 29652.93; 2025-07-03: 29652.93; 2025-07-04: 29652.93; 2025-07-05: 29652.93; 2025-07-06: 29652.93; 2025-07-07: 29652.93; 2025-07-08: 29652.93; 2025-07-09: 29652.93; 2025-07-10: 29652.93; 2025-07-11: 29652.93; 2025-07-12: 29652.93; 2025-07-13: 29652.93; 2025-07-14: 29652.93; 2025-07-15: 29652.93; 2025-07-16: 29652.93; 2025-07-17: 29652.93; 2025-07-18: 29652.93; 2025-07-19: 29652.93; 2025-07-20: 29652.93; 2025-07-21: 29652.93; 2025-07-22: 29652.93; 2025-07-23: 29652.93; 2025-07-24: 29652.93; 2025-07-25: 29652.93; 2025-07-26: 29652.93; 2025-07-27: 29652.93; 2025-07-28: 29652.93; 2025-07-29: 29652.93; 2025-07-30: 29652.93; 2025-07-31: 29652.93; 2025-08-01: 29652.93; 2025-08-02: 29652.93; 2025-08-03: 29652.93; 2025-08-04: 29652.93; 2025-08-05: 29652.93; 2025-08-06: 29652.93; 2025-08-07: 29652.93; 2025-08-08: 29652.93; 2025-08-09: 29652.93; 2025-08-10: 29652.93; 2025-08-11: 29652.93; 2025-08-12: 29652.93; 2025-08-13: 29652.93; 2025-08-15: 29652.93
504 | CTEL060050 | Installation of Electrical JB & DB in CO2 Removal Unit | 30-Dec-24 | 17-Apr-25 | 651.2 | 659.89 | 0 | 0 | 2024-12-30: 0.82; 2024-12-31: 1.65; 2025-01-01: 1.65; 2025-01-02: 2.47; 2025-01-03: 2.47; 2025-01-04: 3.3; 2025-01-05: 4.12; 2025-01-06: 4.95; 2025-01-07: 5.77; 2025-01-08: 6.6; 2025-01-09: 9.07; 2025-01-10: 9.07; 2025-01-11: 11.55; 2025-01-12: 11.55; 2025-01-13: 14.02; 2025-01-14: 16.5; 2025-01-15: 18.97; 2025-01-16: 21.45; 2025-01-17: 21.45; 2025-01-18: 23.92; 2025-01-19: 26.4; 2025-01-20: 32.99; 2025-01-21: 39.59; 2025-01-22: 46.19; 2025-01-23: 52.79; 2025-01-24: 52.79; 2025-01-25: 59.39; 2025-01-26: 65.99; 2025-01-27: 72.59; 2025-01-28: 79.19; 2025-01-29: 91.56; 2025-01-30: 103.93; 2025-01-31: 103.93; 2025-02-01: 116.3; 2025-02-02: 128.68; 2025-02-03: 141.05; 2025-02-04: 153.42; 2025-02-05: 165.8; 2025-02-06: 178.17; 2025-02-07: 178.17; 2025-02-08: 197.14; 2025-02-09: 216.11; 2025-02-10: 235.08; 2025-02-11: 254.06; 2025-02-12: 273.03; 2025-02-13: 292; 2025-02-14: 292; 2025-02-15: 310.97; 2025-02-16: 329.94; 2025-02-17: 348.91; 2025-02-18: 367.89; 2025-02-19: 386.86; 2025-02-20: 405.83; 2025-02-21: 405.83; 2025-02-22: 424.8; 2025-02-23: 443.77; 2025-02-24: 462.75; 2025-02-25: 481.72; 2025-02-26: 494.09; 2025-02-27: 506.46; 2025-02-28: 506.46; 2025-03-01: 513.89; 2025-03-02: 521.31; 2025-03-03: 528.73; 2025-03-04: 536.16; 2025-03-05: 543.58; 2025-03-06: 551.01; 2025-03-07: 551.01; 2025-03-08: 558.43; 2025-03-09: 565.85; 2025-03-10: 573.28; 2025-03-11: 580.7; 2025-03-12: 584.66; 2025-03-13: 588.62; 2025-03-14: 588.62; 2025-03-15: 592.58; 2025-03-16: 596.54; 2025-03-17: 600.5; 2025-03-18: 604.46; 2025-03-19: 608.42; 2025-03-20: 612.37; 2025-03-21: 612.37; 2025-03-22: 616.33; 2025-03-23: 620.29; 2025-03-24: 624.25; 2025-03-25: 628.21; 2025-03-26: 632.17; 2025-03-27: 634.48; 2025-03-28: 634.48; 2025-03-29: 635.97; 2025-03-30: 637.45; 2025-03-31: 637.45; 2025-04-01: 639.92; 2025-04-02: 642.4; 2025-04-03: 644.87; 2025-04-04: 644.87; 2025-04-05: 647.35; 2025-04-06: 649.82; 2025-04-07: 652.3; 2025-04-08: 653.78; 2025-04-09: 654.61; 2025-04-10: 655.43; 2025-04-11: 655.43; 2025-04-12: 656.26; 2025-04-13: 657.08; 2025-04-14: 657.91; 2025-04-15: 658.73; 2025-04-16: 659.56; 2025-04-17: 659.89; 2025-04-18: 659.89; 2025-04-19: 659.89; 2025-04-20: 659.89; 2025-04-21: 659.89; 2025-04-22: 659.89; 2025-04-23: 659.89; 2025-04-24: 659.89; 2025-04-25: 659.89; 2025-04-26: 659.89; 2025-04-27: 659.89; 2025-04-28: 659.89; 2025-04-29: 659.89; 2025-04-30: 659.89; 2025-05-01: 659.89; 2025-05-02: 659.89; 2025-05-03: 659.89; 2025-05-04: 659.89; 2025-05-05: 659.89; 2025-05-06: 659.89; 2025-05-07: 659.89; 2025-05-08: 659.89; 2025-05-09: 659.89; 2025-05-10: 659.89; 2025-05-11: 659.89; 2025-05-12: 659.89; 2025-05-13: 659.89; 2025-05-14: 659.89; 2025-05-15: 659.89; 2025-05-16: 659.89; 2025-05-17: 659.89; 2025-05-18: 659.89; 2025-05-19: 659.89; 2025-05-20: 659.89; 2025-05-21: 659.89; 2025-05-22: 659.89; 2025-05-23: 659.89; 2025-05-24: 659.89; 2025-05-25: 659.89; 2025-05-26: 659.89; 2025-05-27: 659.89; 2025-05-28: 659.89; 2025-05-29: 659.89; 2025-05-30: 659.89; 2025-05-31: 659.89; 2025-06-01: 659.89; 2025-06-02: 659.89; 2025-06-03: 659.89; 2025-06-04: 659.89; 2025-06-05: 659.89; 2025-06-06: 659.89; 2025-06-07: 659.89; 2025-06-08: 659.89; 2025-06-09: 659.89; 2025-06-10: 659.89; 2025-06-11: 659.89; 2025-06-12: 659.89; 2025-06-13: 659.89; 2025-06-14: 659.89; 2025-06-15: 659.89; 2025-06-16: 659.89; 2025-06-17: 659.89; 2025-06-18: 659.89; 2025-06-19: 659.89; 2025-06-20: 659.89; 2025-06-21: 659.89; 2025-06-22: 659.89; 2025-06-23: 659.89; 2025-06-24: 659.89; 2025-06-25: 659.89; 2025-06-26: 659.89; 2025-06-27: 659.89; 2025-06-28: 659.89; 2025-06-29: 659.89; 2025-06-30: 659.89; 2025-07-01: 659.89; 2025-07-02: 659.89; 2025-07-03: 659.89; 2025-07-04: 659.89; 2025-07-05: 659.89; 2025-07-06: 659.89; 2025-07-07: 659.89; 2025-07-08: 659.89; 2025-07-09: 659.89; 2025-07-10: 659.89; 2025-07-11: 659.89; 2025-07-12: 659.89; 2025-07-13: 659.89; 2025-07-14: 659.89; 2025-07-15: 659.89; 2025-07-16: 659.89; 2025-07-17: 659.89; 2025-07-18: 659.89; 2025-07-19: 659.89; 2025-07-20: 659.89; 2025-07-21: 659.89; 2025-07-22: 659.89; 2025-07-23: 659.89; 2025-07-24: 659.89; 2025-07-25: 659.89; 2025-07-26: 659.89; 2025-07-27: 659.89; 2025-07-28: 659.89; 2025-07-29: 659.89; 2025-07-30: 659.89; 2025-07-31: 659.89; 2025-08-01: 659.89; 2025-08-02: 659.89; 2025-08-03: 659.89; 2025-08-04: 659.89; 2025-08-05: 659.89; 2025-08-06: 659.89; 2025-08-07: 659.89; 2025-08-08: 659.89; 2025-08-09: 659.89; 2025-08-10: 659.89; 2025-08-11: 659.89; 2025-08-12: 659.89; 2025-08-13: 659.89; 2025-08-15: 659.89
505 | CTEL060060 | Cable Termination & Glanding in CO2 Removal Unit | 01-Feb-25 | 31-May-25 | 3940.2 | 3992.76 | 0 | 0 | 2025-02-01: 4.44; 2025-02-02: 8.87; 2025-02-03: 13.31; 2025-02-04: 17.75; 2025-02-05: 22.18; 2025-02-06: 26.62; 2025-02-07: 26.62; 2025-02-08: 31.05; 2025-02-09: 35.49; 2025-02-10: 39.93; 2025-02-11: 53.24; 2025-02-12: 66.55; 2025-02-13: 79.86; 2025-02-14: 79.86; 2025-02-15: 93.16; 2025-02-16: 106.47; 2025-02-17: 119.78; 2025-02-18: 133.09; 2025-02-19: 146.4; 2025-02-20: 159.71; 2025-02-21: 159.71; 2025-02-22: 195.2; 2025-02-23: 230.69; 2025-02-24: 266.18; 2025-02-25: 301.68; 2025-02-26: 337.17; 2025-02-27: 372.66; 2025-02-28: 372.66; 2025-03-01: 393.95; 2025-03-02: 415.25; 2025-03-03: 436.54; 2025-03-04: 457.84; 2025-03-05: 479.13; 2025-03-06: 519.06; 2025-03-07: 519.06; 2025-03-08: 558.99; 2025-03-09: 598.91; 2025-03-10: 638.84; 2025-03-11: 678.77; 2025-03-12: 718.7; 2025-03-13: 758.62; 2025-03-14: 758.62; 2025-03-15: 798.55; 2025-03-16: 838.48; 2025-03-17: 878.41; 2025-03-18: 918.33; 2025-03-19: 958.26; 2025-03-20: 998.19; 2025-03-21: 998.19; 2025-03-22: 1038.12; 2025-03-23: 1078.04; 2025-03-24: 1139.27; 2025-03-25: 1200.49; 2025-03-26: 1261.71; 2025-03-27: 1322.93; 2025-03-28: 1322.93; 2025-03-29: 1384.16; 2025-03-30: 1445.38; 2025-03-31: 1445.38; 2025-04-01: 1547.42; 2025-04-02: 1649.45; 2025-04-03: 1751.49; 2025-04-04: 1751.49; 2025-04-05: 1853.53; 2025-04-06: 1955.56; 2025-04-07: 2057.6; 2025-04-08: 2159.64; 2025-04-09: 2261.68; 2025-04-10: 2363.71; 2025-04-11: 2363.71; 2025-04-12: 2465.75; 2025-04-13: 2567.79; 2025-04-14: 2669.82; 2025-04-15: 2771.86; 2025-04-16: 2873.9; 2025-04-17: 2954.64; 2025-04-18: 2954.64; 2025-04-19: 3021.19; 2025-04-20: 3087.73; 2025-04-21: 3154.28; 2025-04-22: 3220.82; 2025-04-23: 3287.37; 2025-04-24: 3353.92; 2025-04-25: 3353.92; 2025-04-26: 3420.46; 2025-04-27: 3487.01; 2025-04-28: 3534.92; 2025-04-29: 3570.41; 2025-04-30: 3605.9; 2025-05-01: 3605.9; 2025-05-02: 3605.9; 2025-05-03: 3641.4; 2025-05-04: 3676.89; 2025-05-05: 3712.38; 2025-05-06: 3747.87; 2025-05-07: 3783.36; 2025-05-08: 3818.85; 2025-05-09: 3818.85; 2025-05-10: 3841.03; 2025-05-11: 3854.34; 2025-05-12: 3867.65; 2025-05-13: 3880.96; 2025-05-14: 3894.27; 2025-05-15: 3907.58; 2025-05-16: 3907.58; 2025-05-17: 3920.89; 2025-05-18: 3934.2; 2025-05-19: 3947.51; 2025-05-20: 3955.49; 2025-05-21: 3959.93; 2025-05-22: 3964.37; 2025-05-23: 3964.37; 2025-05-24: 3968.8; 2025-05-25: 3973.24; 2025-05-26: 3977.67; 2025-05-27: 3982.11; 2025-05-28: 3986.55; 2025-05-29: 3990.98; 2025-05-30: 3990.98; 2025-05-31: 3992.76; 2025-06-01: 3992.76; 2025-06-02: 3992.76; 2025-06-03: 3992.76; 2025-06-04: 3992.76; 2025-06-05: 3992.76; 2025-06-06: 3992.76; 2025-06-07: 3992.76; 2025-06-08: 3992.76; 2025-06-09: 3992.76; 2025-06-10: 3992.76; 2025-06-11: 3992.76; 2025-06-12: 3992.76; 2025-06-13: 3992.76; 2025-06-14: 3992.76; 2025-06-15: 3992.76; 2025-06-16: 3992.76; 2025-06-17: 3992.76; 2025-06-18: 3992.76; 2025-06-19: 3992.76; 2025-06-20: 3992.76; 2025-06-21: 3992.76; 2025-06-22: 3992.76; 2025-06-23: 3992.76; 2025-06-24: 3992.76; 2025-06-25: 3992.76; 2025-06-26: 3992.76; 2025-06-27: 3992.76; 2025-06-28: 3992.76; 2025-06-29: 3992.76; 2025-06-30: 3992.76; 2025-07-01: 3992.76; 2025-07-02: 3992.76; 2025-07-03: 3992.76; 2025-07-04: 3992.76; 2025-07-05: 3992.76; 2025-07-06: 3992.76; 2025-07-07: 3992.76; 2025-07-08: 3992.76; 2025-07-09: 3992.76; 2025-07-10: 3992.76; 2025-07-11: 3992.76; 2025-07-12: 3992.76; 2025-07-13: 3992.76; 2025-07-14: 3992.76; 2025-07-15: 3992.76; 2025-07-16: 3992.76; 2025-07-17: 3992.76; 2025-07-18: 3992.76; 2025-07-19: 3992.76; 2025-07-20: 3992.76; 2025-07-21: 3992.76; 2025-07-22: 3992.76; 2025-07-23: 3992.76; 2025-07-24: 3992.76; 2025-07-25: 3992.76; 2025-07-26: 3992.76; 2025-07-27: 3992.76; 2025-07-28: 3992.76; 2025-07-29: 3992.76; 2025-07-30: 3992.76; 2025-07-31: 3992.76; 2025-08-01: 3992.76; 2025-08-02: 3992.76; 2025-08-03: 3992.76; 2025-08-04: 3992.76; 2025-08-05: 3992.76; 2025-08-06: 3992.76; 2025-08-07: 3992.76; 2025-08-08: 3992.76; 2025-08-09: 3992.76; 2025-08-10: 3992.76; 2025-08-11: 3992.76; 2025-08-12: 3992.76; 2025-08-13: 3992.76; 2025-08-15: 3992.76
506 | HOT OIL AREA |  | 30-Dec-24 | 2025-07-01 | 11035.68 | 11182.88 |  |  | 2024-12-30: 5.87; 2024-12-31: 11.74; 2025-01-01: 11.74; 2025-01-02: 17.62; 2025-01-03: 17.62; 2025-01-04: 23.49; 2025-01-05: 29.36; 2025-01-06: 35.23; 2025-01-07: 41.11; 2025-01-08: 46.98; 2025-01-09: 52.85; 2025-01-10: 52.85; 2025-01-11: 70.47; 2025-01-12: 70.47; 2025-01-13: 88.08; 2025-01-14: 105.7; 2025-01-15: 123.32; 2025-01-16: 140.94; 2025-01-17: 140.94; 2025-01-18: 158.78; 2025-01-19: 176.63; 2025-01-20: 194.48; 2025-01-21: 212.33; 2025-01-22: 259.54; 2025-01-23: 306.75; 2025-01-24: 306.75; 2025-01-25: 354.19; 2025-01-26: 401.86; 2025-01-27: 455.4; 2025-01-28: 508.95; 2025-01-29: 562.49; 2025-01-30: 616.03; 2025-01-31: 616.03; 2025-02-01: 669.58; 2025-02-02: 765.38; 2025-02-03: 861.19; 2025-02-04: 956.99; 2025-02-05: 1052.8; 2025-02-06: 1160.53; 2025-02-07: 1160.53; 2025-02-08: 1268.26; 2025-02-09: 1376.81; 2025-02-10: 1486.16; 2025-02-11: 1595.51; 2025-02-12: 1752.09; 2025-02-13: 1908.67; 2025-02-14: 1908.67; 2025-02-15: 2065.25; 2025-02-16: 2222.01; 2025-02-17: 2410.17; 2025-02-18: 2598.33; 2025-02-19: 2786.99; 2025-02-20: 2975.64; 2025-02-21: 2975.64; 2025-02-22: 3164.3; 2025-02-23: 3352.96; 2025-02-24: 3541.62; 2025-02-25: 3730.28; 2025-02-26: 3921.11; 2025-02-27: 4153.05; 2025-02-28: 4153.05; 2025-03-01: 4292.32; 2025-03-02: 4431.59; 2025-03-03: 4570.85; 2025-03-04: 4710.12; 2025-03-05: 4849.39; 2025-03-06: 4987.55; 2025-03-07: 4987.55; 2025-03-08: 5116.66; 2025-03-09: 5227.69; 2025-03-10: 5338.71; 2025-03-11: 5449.74; 2025-03-12: 5560.89; 2025-03-13: 5672.69; 2025-03-14: 5672.69; 2025-03-15: 5784.48; 2025-03-16: 5915.07; 2025-03-17: 6055.05; 2025-03-18: 6195.08; 2025-03-19: 6334.71; 2025-03-20: 6475.13; 2025-03-21: 6475.13; 2025-03-22: 6615.56; 2025-03-23: 6755.99; 2025-03-24: 6896.41; 2025-03-25: 7028.62; 2025-03-26: 7144.38; 2025-03-27: 7260.14; 2025-03-28: 7260.14; 2025-03-29: 7375.9; 2025-03-30: 7492.55; 2025-03-31: 7492.55; 2025-04-01: 7686.26; 2025-04-02: 7879.51; 2025-04-03: 8073.28; 2025-04-04: 8073.28; 2025-04-05: 8267.4; 2025-04-06: 8461.51; 2025-04-07: 8655.63; 2025-04-08: 8830.88; 2025-04-09: 8993.16; 2025-04-10: 9155.44; 2025-04-11: 9155.44; 2025-04-12: 9317.72; 2025-04-13: 9451.82; 2025-04-14: 9567.85; 2025-04-15: 9683.32; 2025-04-16: 9797.94; 2025-04-17: 9912.47; 2025-04-18: 9912.47; 2025-04-19: 10019.95; 2025-04-20: 10121.85; 2025-04-21: 10223.17; 2025-04-22: 10323.73; 2025-04-23: 10399.13; 2025-04-24: 10458.91; 2025-04-25: 10458.91; 2025-04-26: 10519.26; 2025-04-27: 10579.6; 2025-04-28: 10639.94; 2025-04-29: 10696.32; 2025-04-30: 10749.01; 2025-05-01: 10749.01; 2025-05-02: 10749.01; 2025-05-03: 10801.69; 2025-05-04: 10854.37; 2025-05-05: 10889.44; 2025-05-06: 10912.76; 2025-05-07: 10935.93; 2025-05-08: 10959; 2025-05-09: 10959; 2025-05-10: 10982.07; 2025-05-11: 11004.59; 2025-05-12: 11026.74; 2025-05-13: 11048.89; 2025-05-14: 11071.04; 2025-05-15: 11086.15; 2025-05-16: 11086.15; 2025-05-17: 11095.73; 2025-05-18: 11104.75; 2025-05-19: 11113.77; 2025-05-20: 11122.76; 2025-05-21: 11131.41; 2025-05-22: 11140.07; 2025-05-23: 11140.07; 2025-05-24: 11148.72; 2025-05-25: 11157.37; 2025-05-26: 11162.51; 2025-05-27: 11164.56; 2025-05-28: 11166.13; 2025-05-29: 11167.7; 2025-05-30: 11167.7; 2025-05-31: 11169.16; 2025-06-01: 11170.55; 2025-06-02: 11171.93; 2025-06-03: 11173.32; 2025-06-04: 11174.71; 2025-06-05: 11176.09; 2025-06-06: 11176.09; 2025-06-07: 11176.09; 2025-06-08: 11176.09; 2025-06-09: 11176.96; 2025-06-10: 11177.48; 2025-06-11: 11178; 2025-06-12: 11178.52; 2025-06-13: 11178.52; 2025-06-14: 11179.04; 2025-06-15: 11179.56; 2025-06-16: 11180.08; 2025-06-17: 11180.6; 2025-06-18: 11181.12; 2025-06-19: 11181.43; 2025-06-20: 11181.43; 2025-06-21: 11181.6; 2025-06-22: 11181.78; 2025-06-23: 11181.95; 2025-06-24: 11182.12; 2025-06-25: 11182.29; 2025-06-26: 11182.29; 2025-06-27: 11182.29; 2025-06-28: 11182.47; 2025-06-29: 11182.64; 2025-06-30: 11182.81; 2025-07-01: 11182.88; 2025-07-02: 11182.88; 2025-07-03: 11182.88; 2025-07-04: 11182.88; 2025-07-05: 11182.88; 2025-07-06: 11182.88; 2025-07-07: 11182.88; 2025-07-08: 11182.88; 2025-07-09: 11182.88; 2025-07-10: 11182.88; 2025-07-11: 11182.88; 2025-07-12: 11182.88; 2025-07-13: 11182.88; 2025-07-14: 11182.88; 2025-07-15: 11182.88; 2025-07-16: 11182.88; 2025-07-17: 11182.88; 2025-07-18: 11182.88; 2025-07-19: 11182.88; 2025-07-20: 11182.88; 2025-07-21: 11182.88; 2025-07-22: 11182.88; 2025-07-23: 11182.88; 2025-07-24: 11182.88; 2025-07-25: 11182.88; 2025-07-26: 11182.88; 2025-07-27: 11182.88; 2025-07-28: 11182.88; 2025-07-29: 11182.88; 2025-07-30: 11182.88; 2025-07-31: 11182.88; 2025-08-01: 11182.88; 2025-08-02: 11182.88; 2025-08-03: 11182.88; 2025-08-04: 11182.88; 2025-08-05: 11182.88; 2025-08-06: 11182.88; 2025-08-07: 11182.88; 2025-08-08: 11182.88; 2025-08-09: 11182.88; 2025-08-10: 11182.88; 2025-08-11: 11182.88; 2025-08-12: 11182.88; 2025-08-13: 11182.88; 2025-08-15: 11182.88
507 | Hot Oil Unit Train 1 |  | 30-Dec-24 | 2025-07-01 | 5517.61 | 5591.21 |  |  | 2024-12-30: 5.87; 2024-12-31: 11.74; 2025-01-01: 11.74; 2025-01-02: 17.62; 2025-01-03: 17.62; 2025-01-04: 23.49; 2025-01-05: 29.36; 2025-01-06: 35.23; 2025-01-07: 41.11; 2025-01-08: 46.98; 2025-01-09: 52.85; 2025-01-10: 52.85; 2025-01-11: 70.47; 2025-01-12: 70.47; 2025-01-13: 88.08; 2025-01-14: 105.7; 2025-01-15: 123.32; 2025-01-16: 140.94; 2025-01-17: 140.94; 2025-01-18: 158.78; 2025-01-19: 176.63; 2025-01-20: 194.48; 2025-01-21: 212.33; 2025-01-22: 259.54; 2025-01-23: 306.75; 2025-01-24: 306.75; 2025-01-25: 354.19; 2025-01-26: 401.86; 2025-01-27: 449.53; 2025-01-28: 497.2; 2025-01-29: 544.87; 2025-01-30: 592.54; 2025-01-31: 592.54; 2025-02-01: 640.22; 2025-02-02: 730.15; 2025-02-03: 820.08; 2025-02-04: 910.01; 2025-02-05: 999.95; 2025-02-06: 1089.88; 2025-02-07: 1089.88; 2025-02-08: 1179.81; 2025-02-09: 1270.56; 2025-02-10: 1362.11; 2025-02-11: 1453.66; 2025-02-12: 1592.18; 2025-02-13: 1730.71; 2025-02-14: 1730.71; 2025-02-15: 1869.24; 2025-02-16: 2007.77; 2025-02-17: 2148.15; 2025-02-18: 2288.53; 2025-02-19: 2428.9; 2025-02-20: 2569.28; 2025-02-21: 2569.28; 2025-02-22: 2709.66; 2025-02-23: 2850.03; 2025-02-24: 2990.41; 2025-02-25: 3130.79; 2025-02-26: 3271.17; 2025-02-27: 3411.54; 2025-02-28: 3411.54; 2025-03-01: 3495.87; 2025-03-02: 3580.2; 2025-03-03: 3664.53; 2025-03-04: 3748.86; 2025-03-05: 3833.19; 2025-03-06: 3916.42; 2025-03-07: 3916.42; 2025-03-08: 3990.24; 2025-03-09: 4045.27; 2025-03-10: 4100.31; 2025-03-11: 4155.34; 2025-03-12: 4210.38; 2025-03-13: 4265.41; 2025-03-14: 4265.41; 2025-03-15: 4320.45; 2025-03-16: 4375.48; 2025-03-17: 4430.51; 2025-03-18: 4485.59; 2025-03-19: 4539.87; 2025-03-20: 4594.14; 2025-03-21: 4594.14; 2025-03-22: 4648.41; 2025-03-23: 4702.68; 2025-03-24: 4756.95; 2025-03-25: 4803; 2025-03-26: 4832.61; 2025-03-27: 4862.22; 2025-03-28: 4862.22; 2025-03-29: 4891.83; 2025-03-30: 4921.44; 2025-03-31: 4921.44; 2025-04-01: 4970.09; 2025-04-02: 5018.28; 2025-04-03: 5066.99; 2025-04-04: 5066.99; 2025-04-05: 5116.05; 2025-04-06: 5165.11; 2025-04-07: 5214.16; 2025-04-08: 5245.56; 2025-04-09: 5264.79; 2025-04-10: 5284.03; 2025-04-11: 5284.03; 2025-04-12: 5303.26; 2025-04-13: 5322.5; 2025-04-14: 5342.46; 2025-04-15: 5362.91; 2025-04-16: 5383.21; 2025-04-17: 5403.43; 2025-04-18: 5403.43; 2025-04-19: 5416.6; 2025-04-20: 5425.07; 2025-04-21: 5433.54; 2025-04-22: 5442.01; 2025-04-23: 5450.49; 2025-04-24: 5459.79; 2025-04-25: 5459.79; 2025-04-26: 5469.65; 2025-04-27: 5479.5; 2025-04-28: 5489.36; 2025-04-29: 5495.7; 2025-04-30: 5499.68; 2025-05-01: 5499.68; 2025-05-02: 5499.68; 2025-05-03: 5503.67; 2025-05-04: 5507.65; 2025-05-05: 5511.64; 2025-05-06: 5515.62; 2025-05-07: 5519.61; 2025-05-08: 5523.59; 2025-05-09: 5523.59; 2025-05-10: 5527.58; 2025-05-11: 5531.57; 2025-05-12: 5535.55; 2025-05-13: 5539.54; 2025-05-14: 5543.52; 2025-05-15: 5547.51; 2025-05-16: 5547.51; 2025-05-17: 5550.66; 2025-05-18: 5553.26; 2025-05-19: 5555.86; 2025-05-20: 5558.46; 2025-05-21: 5561.06; 2025-05-22: 5563.66; 2025-05-23: 5563.66; 2025-05-24: 5566.26; 2025-05-25: 5568.86; 2025-05-26: 5571.45; 2025-05-27: 5573.33; 2025-05-28: 5574.71; 2025-05-29: 5576.1; 2025-05-30: 5576.1; 2025-05-31: 5577.49; 2025-06-01: 5578.87; 2025-06-02: 5580.26; 2025-06-03: 5581.64; 2025-06-04: 5583.03; 2025-06-05: 5584.42; 2025-06-06: 5584.42; 2025-06-07: 5584.42; 2025-06-08: 5584.42; 2025-06-09: 5585.28; 2025-06-10: 5585.8; 2025-06-11: 5586.32; 2025-06-12: 5586.84; 2025-06-13: 5586.84; 2025-06-14: 5587.36; 2025-06-15: 5587.88; 2025-06-16: 5588.4; 2025-06-17: 5588.92; 2025-06-18: 5589.44; 2025-06-19: 5589.75; 2025-06-20: 5589.75; 2025-06-21: 5589.93; 2025-06-22: 5590.1; 2025-06-23: 5590.27; 2025-06-24: 5590.45; 2025-06-25: 5590.62; 2025-06-26: 5590.62; 2025-06-27: 5590.62; 2025-06-28: 5590.79; 2025-06-29: 5590.97; 2025-06-30: 5591.14; 2025-07-01: 5591.21; 2025-07-02: 5591.21; 2025-07-03: 5591.21; 2025-07-04: 5591.21; 2025-07-05: 5591.21; 2025-07-06: 5591.21; 2025-07-07: 5591.21; 2025-07-08: 5591.21; 2025-07-09: 5591.21; 2025-07-10: 5591.21; 2025-07-11: 5591.21; 2025-07-12: 5591.21; 2025-07-13: 5591.21; 2025-07-14: 5591.21; 2025-07-15: 5591.21; 2025-07-16: 5591.21; 2025-07-17: 5591.21; 2025-07-18: 5591.21; 2025-07-19: 5591.21; 2025-07-20: 5591.21; 2025-07-21: 5591.21; 2025-07-22: 5591.21; 2025-07-23: 5591.21; 2025-07-24: 5591.21; 2025-07-25: 5591.21; 2025-07-26: 5591.21; 2025-07-27: 5591.21; 2025-07-28: 5591.21; 2025-07-29: 5591.21; 2025-07-30: 5591.21; 2025-07-31: 5591.21; 2025-08-01: 5591.21; 2025-08-02: 5591.21; 2025-08-03: 5591.21; 2025-08-04: 5591.21; 2025-08-05: 5591.21; 2025-08-06: 5591.21; 2025-08-07: 5591.21; 2025-08-08: 5591.21; 2025-08-09: 5591.21; 2025-08-10: 5591.21; 2025-08-11: 5591.21; 2025-08-12: 5591.21; 2025-08-13: 5591.21; 2025-08-15: 5591.21
508 | CTEL070010 | MV/LV - Cable laying in Hot Oil Unit | 30-Dec-24 | 29-Apr-25 | 5215.5 | 5285.07 | 15321.94 | ELCL | 2024-12-30: 5.87; 2024-12-31: 11.74; 2025-01-01: 11.74; 2025-01-02: 17.62; 2025-01-03: 17.62; 2025-01-04: 23.49; 2025-01-05: 29.36; 2025-01-06: 35.23; 2025-01-07: 41.11; 2025-01-08: 46.98; 2025-01-09: 52.85; 2025-01-10: 52.85; 2025-01-11: 70.47; 2025-01-12: 70.47; 2025-01-13: 88.08; 2025-01-14: 105.7; 2025-01-15: 123.32; 2025-01-16: 140.94; 2025-01-17: 140.94; 2025-01-18: 158.55; 2025-01-19: 176.17; 2025-01-20: 193.79; 2025-01-21: 211.4; 2025-01-22: 258.38; 2025-01-23: 305.36; 2025-01-24: 305.36; 2025-01-25: 352.34; 2025-01-26: 399.32; 2025-01-27: 446.29; 2025-01-28: 493.27; 2025-01-29: 540.25; 2025-01-30: 587.23; 2025-01-31: 587.23; 2025-02-01: 634.21; 2025-02-02: 722.29; 2025-02-03: 810.38; 2025-02-04: 898.46; 2025-02-05: 986.55; 2025-02-06: 1074.63; 2025-02-07: 1074.63; 2025-02-08: 1162.72; 2025-02-09: 1250.8; 2025-02-10: 1338.88; 2025-02-11: 1426.97; 2025-02-12: 1562.03; 2025-02-13: 1697.09; 2025-02-14: 1697.09; 2025-02-15: 1832.16; 2025-02-16: 1967.22; 2025-02-17: 2102.28; 2025-02-18: 2237.35; 2025-02-19: 2372.41; 2025-02-20: 2507.47; 2025-02-21: 2507.47; 2025-02-22: 2642.53; 2025-02-23: 2777.6; 2025-02-24: 2912.66; 2025-02-25: 3047.72; 2025-02-26: 3182.79; 2025-02-27: 3317.85; 2025-02-28: 3317.85; 2025-03-01: 3398.89; 2025-03-02: 3479.92; 2025-03-03: 3560.96; 2025-03-04: 3642; 2025-03-05: 3723.04; 2025-03-06: 3804.08; 2025-03-07: 3804.08; 2025-03-08: 3875.72; 2025-03-09: 3928.57; 2025-03-10: 3981.42; 2025-03-11: 4034.27; 2025-03-12: 4087.12; 2025-03-13: 4139.97; 2025-03-14: 4139.97; 2025-03-15: 4192.82; 2025-03-16: 4245.67; 2025-03-17: 4298.52; 2025-03-18: 4351.37; 2025-03-19: 4404.22; 2025-03-20: 4457.08; 2025-03-21: 4457.08; 2025-03-22: 4509.93; 2025-03-23: 4562.78; 2025-03-24: 4615.63; 2025-03-25: 4660.26; 2025-03-26: 4688.44; 2025-03-27: 4716.63; 2025-03-28: 4716.63; 2025-03-29: 4744.82; 2025-03-30: 4773; 2025-03-31: 4773; 2025-04-01: 4819.98; 2025-04-02: 4866.96; 2025-04-03: 4913.94; 2025-04-04: 4913.94; 2025-04-05: 4960.92; 2025-04-06: 5007.9; 2025-04-07: 5054.88; 2025-04-08: 5084.24; 2025-04-09: 5101.85; 2025-04-10: 5119.47; 2025-04-11: 5119.47; 2025-04-12: 5137.09; 2025-04-13: 5154.7; 2025-04-14: 5172.32; 2025-04-15: 5189.94; 2025-04-16: 5207.55; 2025-04-17: 5225.17; 2025-04-18: 5225.17; 2025-04-19: 5235.74; 2025-04-20: 5241.61; 2025-04-21: 5247.49; 2025-04-22: 5253.36; 2025-04-23: 5259.23; 2025-04-24: 5265.1; 2025-04-25: 5265.1; 2025-04-26: 5270.98; 2025-04-27: 5276.85; 2025-04-28: 5282.72; 2025-04-29: 5285.07; 2025-04-30: 5285.07; 2025-05-01: 5285.07; 2025-05-02: 5285.07; 2025-05-03: 5285.07; 2025-05-04: 5285.07; 2025-05-05: 5285.07; 2025-05-06: 5285.07; 2025-05-07: 5285.07; 2025-05-08: 5285.07; 2025-05-09: 5285.07; 2025-05-10: 5285.07; 2025-05-11: 5285.07; 2025-05-12: 5285.07; 2025-05-13: 5285.07; 2025-05-14: 5285.07; 2025-05-15: 5285.07; 2025-05-16: 5285.07; 2025-05-17: 5285.07; 2025-05-18: 5285.07; 2025-05-19: 5285.07; 2025-05-20: 5285.07; 2025-05-21: 5285.07; 2025-05-22: 5285.07; 2025-05-23: 5285.07; 2025-05-24: 5285.07; 2025-05-25: 5285.07; 2025-05-26: 5285.07; 2025-05-27: 5285.07; 2025-05-28: 5285.07; 2025-05-29: 5285.07; 2025-05-30: 5285.07; 2025-05-31: 5285.07; 2025-06-01: 5285.07; 2025-06-02: 5285.07; 2025-06-03: 5285.07; 2025-06-04: 5285.07; 2025-06-05: 5285.07; 2025-06-06: 5285.07; 2025-06-07: 5285.07; 2025-06-08: 5285.07; 2025-06-09: 5285.07; 2025-06-10: 5285.07; 2025-06-11: 5285.07; 2025-06-12: 5285.07; 2025-06-13: 5285.07; 2025-06-14: 5285.07; 2025-06-15: 5285.07; 2025-06-16: 5285.07; 2025-06-17: 5285.07; 2025-06-18: 5285.07; 2025-06-19: 5285.07; 2025-06-20: 5285.07; 2025-06-21: 5285.07; 2025-06-22: 5285.07; 2025-06-23: 5285.07; 2025-06-24: 5285.07; 2025-06-25: 5285.07; 2025-06-26: 5285.07; 2025-06-27: 5285.07; 2025-06-28: 5285.07; 2025-06-29: 5285.07; 2025-06-30: 5285.07; 2025-07-01: 5285.07; 2025-07-02: 5285.07; 2025-07-03: 5285.07; 2025-07-04: 5285.07; 2025-07-05: 5285.07; 2025-07-06: 5285.07; 2025-07-07: 5285.07; 2025-07-08: 5285.07; 2025-07-09: 5285.07; 2025-07-10: 5285.07; 2025-07-11: 5285.07; 2025-07-12: 5285.07; 2025-07-13: 5285.07; 2025-07-14: 5285.07; 2025-07-15: 5285.07; 2025-07-16: 5285.07; 2025-07-17: 5285.07; 2025-07-18: 5285.07; 2025-07-19: 5285.07; 2025-07-20: 5285.07; 2025-07-21: 5285.07; 2025-07-22: 5285.07; 2025-07-23: 5285.07; 2025-07-24: 5285.07; 2025-07-25: 5285.07; 2025-07-26: 5285.07; 2025-07-27: 5285.07; 2025-07-28: 5285.07; 2025-07-29: 5285.07; 2025-07-30: 5285.07; 2025-07-31: 5285.07; 2025-08-01: 5285.07; 2025-08-02: 5285.07; 2025-08-03: 5285.07; 2025-08-04: 5285.07; 2025-08-05: 5285.07; 2025-08-06: 5285.07; 2025-08-07: 5285.07; 2025-08-08: 5285.07; 2025-08-09: 5285.07; 2025-08-10: 5285.07; 2025-08-11: 5285.07; 2025-08-12: 5285.07; 2025-08-13: 5285.07; 2025-08-15: 5285.07
509 | CTEL070020 | Installation of Electrical JB & DB in Hot Oil Unit | 2025-01-18 | 16-Apr-25 | 148.21 | 150.19 | 0 | 0 | 2025-01-18: 0.23; 2025-01-19: 0.46; 2025-01-20: 0.69; 2025-01-21: 0.92; 2025-01-22: 1.16; 2025-01-23: 1.39; 2025-01-24: 1.39; 2025-01-25: 1.85; 2025-01-26: 2.54; 2025-01-27: 3.23; 2025-01-28: 3.93; 2025-01-29: 4.62; 2025-01-30: 5.31; 2025-01-31: 5.31; 2025-02-01: 6.01; 2025-02-02: 7.86; 2025-02-03: 9.7; 2025-02-04: 11.55; 2025-02-05: 13.4; 2025-02-06: 15.25; 2025-02-07: 15.25; 2025-02-08: 17.1; 2025-02-09: 19.76; 2025-02-10: 23.22; 2025-02-11: 26.69; 2025-02-12: 30.15; 2025-02-13: 33.62; 2025-02-14: 33.62; 2025-02-15: 37.08; 2025-02-16: 40.55; 2025-02-17: 45.86; 2025-02-18: 51.18; 2025-02-19: 56.49; 2025-02-20: 61.81; 2025-02-21: 61.81; 2025-02-22: 67.12; 2025-02-23: 72.44; 2025-02-24: 77.75; 2025-02-25: 83.06; 2025-02-26: 88.38; 2025-02-27: 93.69; 2025-02-28: 93.69; 2025-03-01: 96.88; 2025-03-02: 100.07; 2025-03-03: 103.26; 2025-03-04: 106.45; 2025-03-05: 109.64; 2025-03-06: 111.72; 2025-03-07: 111.72; 2025-03-08: 113.8; 2025-03-09: 115.88; 2025-03-10: 117.95; 2025-03-11: 120.03; 2025-03-12: 122.11; 2025-03-13: 124.19; 2025-03-14: 124.19; 2025-03-15: 126.27; 2025-03-16: 128.35; 2025-03-17: 130.43; 2025-03-18: 132.35; 2025-03-19: 133.46; 2025-03-20: 134.57; 2025-03-21: 134.57; 2025-03-22: 135.68; 2025-03-23: 136.79; 2025-03-24: 137.89; 2025-03-25: 139; 2025-03-26: 140.11; 2025-03-27: 141.22; 2025-03-28: 141.22; 2025-03-29: 142.33; 2025-03-30: 143.44; 2025-03-31: 143.44; 2025-04-01: 144.6; 2025-04-02: 145.29; 2025-04-03: 145.98; 2025-04-04: 145.98; 2025-04-05: 146.67; 2025-04-06: 147.37; 2025-04-07: 148.06; 2025-04-08: 148.71; 2025-04-09: 148.94; 2025-04-10: 149.17; 2025-04-11: 149.17; 2025-04-12: 149.4; 2025-04-13: 149.63; 2025-04-14: 149.86; 2025-04-15: 150.09; 2025-04-16: 150.19; 2025-04-17: 150.19; 2025-04-18: 150.19; 2025-04-19: 150.19; 2025-04-20: 150.19; 2025-04-21: 150.19; 2025-04-22: 150.19; 2025-04-23: 150.19; 2025-04-24: 150.19; 2025-04-25: 150.19; 2025-04-26: 150.19; 2025-04-27: 150.19; 2025-04-28: 150.19; 2025-04-29: 150.19; 2025-04-30: 150.19; 2025-05-01: 150.19; 2025-05-02: 150.19; 2025-05-03: 150.19; 2025-05-04: 150.19; 2025-05-05: 150.19; 2025-05-06: 150.19; 2025-05-07: 150.19; 2025-05-08: 150.19; 2025-05-09: 150.19; 2025-05-10: 150.19; 2025-05-11: 150.19; 2025-05-12: 150.19; 2025-05-13: 150.19; 2025-05-14: 150.19; 2025-05-15: 150.19; 2025-05-16: 150.19; 2025-05-17: 150.19; 2025-05-18: 150.19; 2025-05-19: 150.19; 2025-05-20: 150.19; 2025-05-21: 150.19; 2025-05-22: 150.19; 2025-05-23: 150.19; 2025-05-24: 150.19; 2025-05-25: 150.19; 2025-05-26: 150.19; 2025-05-27: 150.19; 2025-05-28: 150.19; 2025-05-29: 150.19; 2025-05-30: 150.19; 2025-05-31: 150.19; 2025-06-01: 150.19; 2025-06-02: 150.19; 2025-06-03: 150.19; 2025-06-04: 150.19; 2025-06-05: 150.19; 2025-06-06: 150.19; 2025-06-07: 150.19; 2025-06-08: 150.19; 2025-06-09: 150.19; 2025-06-10: 150.19; 2025-06-11: 150.19; 2025-06-12: 150.19; 2025-06-13: 150.19; 2025-06-14: 150.19; 2025-06-15: 150.19; 2025-06-16: 150.19; 2025-06-17: 150.19; 2025-06-18: 150.19; 2025-06-19: 150.19; 2025-06-20: 150.19; 2025-06-21: 150.19; 2025-06-22: 150.19; 2025-06-23: 150.19; 2025-06-24: 150.19; 2025-06-25: 150.19; 2025-06-26: 150.19; 2025-06-27: 150.19; 2025-06-28: 150.19; 2025-06-29: 150.19; 2025-06-30: 150.19; 2025-07-01: 150.19; 2025-07-02: 150.19; 2025-07-03: 150.19; 2025-07-04: 150.19; 2025-07-05: 150.19; 2025-07-06: 150.19; 2025-07-07: 150.19; 2025-07-08: 150.19; 2025-07-09: 150.19; 2025-07-10: 150.19; 2025-07-11: 150.19; 2025-07-12: 150.19; 2025-07-13: 150.19; 2025-07-14: 150.19; 2025-07-15: 150.19; 2025-07-16: 150.19; 2025-07-17: 150.19; 2025-07-18: 150.19; 2025-07-19: 150.19; 2025-07-20: 150.19; 2025-07-21: 150.19; 2025-07-22: 150.19; 2025-07-23: 150.19; 2025-07-24: 150.19; 2025-07-25: 150.19; 2025-07-26: 150.19; 2025-07-27: 150.19; 2025-07-28: 150.19; 2025-07-29: 150.19; 2025-07-30: 150.19; 2025-07-31: 150.19; 2025-08-01: 150.19; 2025-08-02: 150.19; 2025-08-03: 150.19; 2025-08-04: 150.19; 2025-08-05: 150.19; 2025-08-06: 150.19; 2025-08-07: 150.19; 2025-08-08: 150.19; 2025-08-09: 150.19; 2025-08-10: 150.19; 2025-08-11: 150.19; 2025-08-12: 150.19; 2025-08-13: 150.19; 2025-08-15: 150.19
510 | CTEL070030 | Cable Termination & Glanding in Hot Oil Unit | 2025-03-01 | 2025-07-01 | 153.9 | 155.95 | 0 | 0 | 2025-03-01: 0.1; 2025-03-02: 0.21; 2025-03-03: 0.31; 2025-03-04: 0.42; 2025-03-05: 0.52; 2025-03-06: 0.62; 2025-03-07: 0.62; 2025-03-08: 0.73; 2025-03-09: 0.83; 2025-03-10: 0.94; 2025-03-11: 1.04; 2025-03-12: 1.14; 2025-03-13: 1.25; 2025-03-14: 1.25; 2025-03-15: 1.35; 2025-03-16: 1.46; 2025-03-17: 1.56; 2025-03-18: 1.87; 2025-03-19: 2.18; 2025-03-20: 2.5; 2025-03-21: 2.5; 2025-03-22: 2.81; 2025-03-23: 3.12; 2025-03-24: 3.43; 2025-03-25: 3.74; 2025-03-26: 4.05; 2025-03-27: 4.37; 2025-03-28: 4.37; 2025-03-29: 4.68; 2025-03-30: 4.99; 2025-03-31: 4.99; 2025-04-01: 5.51; 2025-04-02: 6.03; 2025-04-03: 7.07; 2025-04-04: 7.07; 2025-04-05: 8.46; 2025-04-06: 9.84; 2025-04-07: 11.23; 2025-04-08: 12.61; 2025-04-09: 14; 2025-04-10: 15.39; 2025-04-11: 15.39; 2025-04-12: 16.77; 2025-04-13: 18.16; 2025-04-14: 20.27; 2025-04-15: 22.87; 2025-04-16: 25.47; 2025-04-17: 28.07; 2025-04-18: 28.07; 2025-04-19: 30.67; 2025-04-20: 33.27; 2025-04-21: 35.87; 2025-04-22: 38.47; 2025-04-23: 41.07; 2025-04-24: 44.5; 2025-04-25: 44.5; 2025-04-26: 48.48; 2025-04-27: 52.47; 2025-04-28: 56.45; 2025-04-29: 60.44; 2025-04-30: 64.43; 2025-05-01: 64.43; 2025-05-02: 64.43; 2025-05-03: 68.41; 2025-05-04: 72.4; 2025-05-05: 76.38; 2025-05-06: 80.37; 2025-05-07: 84.35; 2025-05-08: 88.34; 2025-05-09: 88.34; 2025-05-10: 92.32; 2025-05-11: 96.31; 2025-05-12: 100.3; 2025-05-13: 104.28; 2025-05-14: 108.27; 2025-05-15: 112.25; 2025-05-16: 112.25; 2025-05-17: 115.41; 2025-05-18: 118; 2025-05-19: 120.6; 2025-05-20: 123.2; 2025-05-21: 125.8; 2025-05-22: 128.4; 2025-05-23: 128.4; 2025-05-24: 131; 2025-05-25: 133.6; 2025-05-26: 136.2; 2025-05-27: 138.07; 2025-05-28: 139.46; 2025-05-29: 140.84; 2025-05-30: 140.84; 2025-05-31: 142.23; 2025-06-01: 143.62; 2025-06-02: 145; 2025-06-03: 146.39; 2025-06-04: 147.77; 2025-06-05: 149.16; 2025-06-06: 149.16; 2025-06-07: 149.16; 2025-06-08: 149.16; 2025-06-09: 150.03; 2025-06-10: 150.55; 2025-06-11: 151.07; 2025-06-12: 151.59; 2025-06-13: 151.59; 2025-06-14: 152.11; 2025-06-15: 152.63; 2025-06-16: 153.15; 2025-06-17: 153.67; 2025-06-18: 154.19; 2025-06-19: 154.5; 2025-06-20: 154.5; 2025-06-21: 154.67; 2025-06-22: 154.84; 2025-06-23: 155.02; 2025-06-24: 155.19; 2025-06-25: 155.36; 2025-06-26: 155.36; 2025-06-27: 155.36; 2025-06-28: 155.54; 2025-06-29: 155.71; 2025-06-30: 155.88; 2025-07-01: 155.95; 2025-07-02: 155.95; 2025-07-03: 155.95; 2025-07-04: 155.95; 2025-07-05: 155.95; 2025-07-06: 155.95; 2025-07-07: 155.95; 2025-07-08: 155.95; 2025-07-09: 155.95; 2025-07-10: 155.95; 2025-07-11: 155.95; 2025-07-12: 155.95; 2025-07-13: 155.95; 2025-07-14: 155.95; 2025-07-15: 155.95; 2025-07-16: 155.95; 2025-07-17: 155.95; 2025-07-18: 155.95; 2025-07-19: 155.95; 2025-07-20: 155.95; 2025-07-21: 155.95; 2025-07-22: 155.95; 2025-07-23: 155.95; 2025-07-24: 155.95; 2025-07-25: 155.95; 2025-07-26: 155.95; 2025-07-27: 155.95; 2025-07-28: 155.95; 2025-07-29: 155.95; 2025-07-30: 155.95; 2025-07-31: 155.95; 2025-08-01: 155.95; 2025-08-02: 155.95; 2025-08-03: 155.95; 2025-08-04: 155.95; 2025-08-05: 155.95; 2025-08-06: 155.95; 2025-08-07: 155.95; 2025-08-08: 155.95; 2025-08-09: 155.95; 2025-08-10: 155.95; 2025-08-11: 155.95; 2025-08-12: 155.95; 2025-08-13: 155.95; 2025-08-15: 155.95
511 | Hot Oil Unit Train 2 |  | 2025-01-27 | 31-May-25 | 5518.07 | 5591.68 |  |  | 2025-01-27: 5.87; 2025-01-28: 11.74; 2025-01-29: 17.62; 2025-01-30: 23.49; 2025-01-31: 23.49; 2025-02-01: 29.36; 2025-02-02: 35.23; 2025-02-03: 41.11; 2025-02-04: 46.98; 2025-02-05: 52.85; 2025-02-06: 70.65; 2025-02-07: 70.65; 2025-02-08: 88.45; 2025-02-09: 106.25; 2025-02-10: 124.05; 2025-02-11: 141.85; 2025-02-12: 159.9; 2025-02-13: 177.96; 2025-02-14: 177.96; 2025-02-15: 196.01; 2025-02-16: 214.24; 2025-02-17: 262.02; 2025-02-18: 309.8; 2025-02-19: 358.08; 2025-02-20: 406.37; 2025-02-21: 406.37; 2025-02-22: 454.65; 2025-02-23: 502.93; 2025-02-24: 551.21; 2025-02-25: 599.49; 2025-02-26: 649.95; 2025-02-27: 741.51; 2025-02-28: 741.51; 2025-03-01: 796.45; 2025-03-02: 851.38; 2025-03-03: 906.32; 2025-03-04: 961.26; 2025-03-05: 1016.19; 2025-03-06: 1071.13; 2025-03-07: 1071.13; 2025-03-08: 1126.42; 2025-03-09: 1182.41; 2025-03-10: 1238.4; 2025-03-11: 1294.39; 2025-03-12: 1350.51; 2025-03-13: 1407.28; 2025-03-14: 1407.28; 2025-03-15: 1464.04; 2025-03-16: 1539.59; 2025-03-17: 1624.54; 2025-03-18: 1709.49; 2025-03-19: 1794.84; 2025-03-20: 1880.99; 2025-03-21: 1880.99; 2025-03-22: 1967.15; 2025-03-23: 2053.3; 2025-03-24: 2139.46; 2025-03-25: 2225.61; 2025-03-26: 2311.77; 2025-03-27: 2397.92; 2025-03-28: 2397.92; 2025-03-29: 2484.08; 2025-03-30: 2571.11; 2025-03-31: 2571.11; 2025-04-01: 2716.17; 2025-04-02: 2861.23; 2025-04-03: 3006.29; 2025-04-04: 3006.29; 2025-04-05: 3151.35; 2025-04-06: 3296.4; 2025-04-07: 3441.46; 2025-04-08: 3585.32; 2025-04-09: 3728.36; 2025-04-10: 3871.41; 2025-04-11: 3871.41; 2025-04-12: 4014.46; 2025-04-13: 4129.32; 2025-04-14: 4225.4; 2025-04-15: 4320.41; 2025-04-16: 4414.72; 2025-04-17: 4509.04; 2025-04-18: 4509.04; 2025-04-19: 4603.35; 2025-04-20: 4696.78; 2025-04-21: 4789.62; 2025-04-22: 4881.72; 2025-04-23: 4948.64; 2025-04-24: 4999.13; 2025-04-25: 4999.13; 2025-04-26: 5049.61; 2025-04-27: 5100.09; 2025-04-28: 5150.57; 2025-04-29: 5200.63; 2025-04-30: 5249.32; 2025-05-01: 5249.32; 2025-05-02: 5249.32; 2025-05-03: 5298.02; 2025-05-04: 5346.72; 2025-05-05: 5377.8; 2025-05-06: 5397.13; 2025-05-07: 5416.32; 2025-05-08: 5435.4; 2025-05-09: 5435.4; 2025-05-10: 5454.49; 2025-05-11: 5473.02; 2025-05-12: 5491.19; 2025-05-13: 5509.36; 2025-05-14: 5527.52; 2025-05-15: 5538.64; 2025-05-16: 5538.64; 2025-05-17: 5545.07; 2025-05-18: 5551.49; 2025-05-19: 5557.91; 2025-05-20: 5564.3; 2025-05-21: 5570.35; 2025-05-22: 5576.41; 2025-05-23: 5576.41; 2025-05-24: 5582.46; 2025-05-25: 5588.52; 2025-05-26: 5591.05; 2025-05-27: 5591.23; 2025-05-28: 5591.42; 2025-05-29: 5591.6; 2025-05-30: 5591.6; 2025-05-31: 5591.68; 2025-06-01: 5591.68; 2025-06-02: 5591.68; 2025-06-03: 5591.68; 2025-06-04: 5591.68; 2025-06-05: 5591.68; 2025-06-06: 5591.68; 2025-06-07: 5591.68; 2025-06-08: 5591.68; 2025-06-09: 5591.68; 2025-06-10: 5591.68; 2025-06-11: 5591.68; 2025-06-12: 5591.68; 2025-06-13: 5591.68; 2025-06-14: 5591.68; 2025-06-15: 5591.68; 2025-06-16: 5591.68; 2025-06-17: 5591.68; 2025-06-18: 5591.68; 2025-06-19: 5591.68; 2025-06-20: 5591.68; 2025-06-21: 5591.68; 2025-06-22: 5591.68; 2025-06-23: 5591.68; 2025-06-24: 5591.68; 2025-06-25: 5591.68; 2025-06-26: 5591.68; 2025-06-27: 5591.68; 2025-06-28: 5591.68; 2025-06-29: 5591.68; 2025-06-30: 5591.68; 2025-07-01: 5591.68; 2025-07-02: 5591.68; 2025-07-03: 5591.68; 2025-07-04: 5591.68; 2025-07-05: 5591.68; 2025-07-06: 5591.68; 2025-07-07: 5591.68; 2025-07-08: 5591.68; 2025-07-09: 5591.68; 2025-07-10: 5591.68; 2025-07-11: 5591.68; 2025-07-12: 5591.68; 2025-07-13: 5591.68; 2025-07-14: 5591.68; 2025-07-15: 5591.68; 2025-07-16: 5591.68; 2025-07-17: 5591.68; 2025-07-18: 5591.68; 2025-07-19: 5591.68; 2025-07-20: 5591.68; 2025-07-21: 5591.68; 2025-07-22: 5591.68; 2025-07-23: 5591.68; 2025-07-24: 5591.68; 2025-07-25: 5591.68; 2025-07-26: 5591.68; 2025-07-27: 5591.68; 2025-07-28: 5591.68; 2025-07-29: 5591.68; 2025-07-30: 5591.68; 2025-07-31: 5591.68; 2025-08-01: 5591.68; 2025-08-02: 5591.68; 2025-08-03: 5591.68; 2025-08-04: 5591.68; 2025-08-05: 5591.68; 2025-08-06: 5591.68; 2025-08-07: 5591.68; 2025-08-08: 5591.68; 2025-08-09: 5591.68; 2025-08-10: 5591.68; 2025-08-11: 5591.68; 2025-08-12: 5591.68; 2025-08-13: 5591.68; 2025-08-15: 5591.68
512 | CTEL070040 | MV/LV - Cable laying in Hot Oil Unit | 2025-01-27 | 26-May-25 | 5215.5 | 5285.07 | 15321.94 | ELCL | 2025-01-27: 5.87; 2025-01-28: 11.74; 2025-01-29: 17.62; 2025-01-30: 23.49; 2025-01-31: 23.49; 2025-02-01: 29.36; 2025-02-02: 35.23; 2025-02-03: 41.11; 2025-02-04: 46.98; 2025-02-05: 52.85; 2025-02-06: 70.47; 2025-02-07: 70.47; 2025-02-08: 88.08; 2025-02-09: 105.7; 2025-02-10: 123.32; 2025-02-11: 140.94; 2025-02-12: 158.55; 2025-02-13: 176.17; 2025-02-14: 176.17; 2025-02-15: 193.79; 2025-02-16: 211.4; 2025-02-17: 258.38; 2025-02-18: 305.36; 2025-02-19: 352.34; 2025-02-20: 399.32; 2025-02-21: 399.32; 2025-02-22: 446.29; 2025-02-23: 493.27; 2025-02-24: 540.25; 2025-02-25: 587.23; 2025-02-26: 634.21; 2025-02-27: 722.29; 2025-02-28: 722.29; 2025-03-01: 775.14; 2025-03-02: 827.99; 2025-03-03: 880.84; 2025-03-04: 933.7; 2025-03-05: 986.55; 2025-03-06: 1039.4; 2025-03-07: 1039.4; 2025-03-08: 1092.25; 2025-03-09: 1145.1; 2025-03-10: 1197.95; 2025-03-11: 1250.8; 2025-03-12: 1303.65; 2025-03-13: 1356.5; 2025-03-14: 1356.5; 2025-03-15: 1409.35; 2025-03-16: 1480.99; 2025-03-17: 1562.03; 2025-03-18: 1643.07; 2025-03-19: 1724.11; 2025-03-20: 1805.14; 2025-03-21: 1805.14; 2025-03-22: 1886.18; 2025-03-23: 1967.22; 2025-03-24: 2048.26; 2025-03-25: 2129.3; 2025-03-26: 2210.33; 2025-03-27: 2291.37; 2025-03-28: 2291.37; 2025-03-29: 2372.41; 2025-03-30: 2453.45; 2025-03-31: 2453.45; 2025-04-01: 2588.51; 2025-04-02: 2723.57; 2025-04-03: 2858.64; 2025-04-04: 2858.64; 2025-04-05: 2993.7; 2025-04-06: 3128.76; 2025-04-07: 3263.82; 2025-04-08: 3398.89; 2025-04-09: 3533.95; 2025-04-10: 3669.01; 2025-04-11: 3669.01; 2025-04-12: 3804.08; 2025-04-13: 3910.95; 2025-04-14: 3999.04; 2025-04-15: 4087.12; 2025-04-16: 4175.2; 2025-04-17: 4263.29; 2025-04-18: 4263.29; 2025-04-19: 4351.37; 2025-04-20: 4439.46; 2025-04-21: 4527.54; 2025-04-22: 4615.63; 2025-04-23: 4679.05; 2025-04-24: 4726.03; 2025-04-25: 4726.03; 2025-04-26: 4773; 2025-04-27: 4819.98; 2025-04-28: 4866.96; 2025-04-29: 4913.94; 2025-04-30: 4960.92; 2025-05-01: 4960.92; 2025-05-02: 4960.92; 2025-05-03: 5007.9; 2025-05-04: 5054.88; 2025-05-05: 5084.24; 2025-05-06: 5101.85; 2025-05-07: 5119.47; 2025-05-08: 5137.09; 2025-05-09: 5137.09; 2025-05-10: 5154.7; 2025-05-11: 5172.32; 2025-05-12: 5189.94; 2025-05-13: 5207.55; 2025-05-14: 5225.17; 2025-05-15: 5235.74; 2025-05-16: 5235.74; 2025-05-17: 5241.61; 2025-05-18: 5247.49; 2025-05-19: 5253.36; 2025-05-20: 5259.23; 2025-05-21: 5265.1; 2025-05-22: 5270.98; 2025-05-23: 5270.98; 2025-05-24: 5276.85; 2025-05-25: 5282.72; 2025-05-26: 5285.07; 2025-05-27: 5285.07; 2025-05-28: 5285.07; 2025-05-29: 5285.07; 2025-05-30: 5285.07; 2025-05-31: 5285.07; 2025-06-01: 5285.07; 2025-06-02: 5285.07; 2025-06-03: 5285.07; 2025-06-04: 5285.07; 2025-06-05: 5285.07; 2025-06-06: 5285.07; 2025-06-07: 5285.07; 2025-06-08: 5285.07; 2025-06-09: 5285.07; 2025-06-10: 5285.07; 2025-06-11: 5285.07; 2025-06-12: 5285.07; 2025-06-13: 5285.07; 2025-06-14: 5285.07; 2025-06-15: 5285.07; 2025-06-16: 5285.07; 2025-06-17: 5285.07; 2025-06-18: 5285.07; 2025-06-19: 5285.07; 2025-06-20: 5285.07; 2025-06-21: 5285.07; 2025-06-22: 5285.07; 2025-06-23: 5285.07; 2025-06-24: 5285.07; 2025-06-25: 5285.07; 2025-06-26: 5285.07; 2025-06-27: 5285.07; 2025-06-28: 5285.07; 2025-06-29: 5285.07; 2025-06-30: 5285.07; 2025-07-01: 5285.07; 2025-07-02: 5285.07; 2025-07-03: 5285.07; 2025-07-04: 5285.07; 2025-07-05: 5285.07; 2025-07-06: 5285.07; 2025-07-07: 5285.07; 2025-07-08: 5285.07; 2025-07-09: 5285.07; 2025-07-10: 5285.07; 2025-07-11: 5285.07; 2025-07-12: 5285.07; 2025-07-13: 5285.07; 2025-07-14: 5285.07; 2025-07-15: 5285.07; 2025-07-16: 5285.07; 2025-07-17: 5285.07; 2025-07-18: 5285.07; 2025-07-19: 5285.07; 2025-07-20: 5285.07; 2025-07-21: 5285.07; 2025-07-22: 5285.07; 2025-07-23: 5285.07; 2025-07-24: 5285.07; 2025-07-25: 5285.07; 2025-07-26: 5285.07; 2025-07-27: 5285.07; 2025-07-28: 5285.07; 2025-07-29: 5285.07; 2025-07-30: 5285.07; 2025-07-31: 5285.07; 2025-08-01: 5285.07; 2025-08-02: 5285.07; 2025-08-03: 5285.07; 2025-08-04: 5285.07; 2025-08-05: 5285.07; 2025-08-06: 5285.07; 2025-08-07: 5285.07; 2025-08-08: 5285.07; 2025-08-09: 5285.07; 2025-08-10: 5285.07; 2025-08-11: 5285.07; 2025-08-12: 5285.07; 2025-08-13: 5285.07; 2025-08-15: 5285.07
513 | CTEL070060 | Cable Termination & Glanding in Hot Oil Unit | 06-Feb-25 | 31-May-25 | 153.85 | 155.9 | 0 | 0 | 2025-02-06: 0.18; 2025-02-07: 0.18; 2025-02-08: 0.37; 2025-02-09: 0.55; 2025-02-10: 0.73; 2025-02-11: 0.92; 2025-02-12: 1.1; 2025-02-13: 1.28; 2025-02-14: 1.28; 2025-02-15: 1.47; 2025-02-16: 1.83; 2025-02-17: 2.38; 2025-02-18: 2.93; 2025-02-19: 3.48; 2025-02-20: 4.04; 2025-02-21: 4.04; 2025-02-22: 4.59; 2025-02-23: 5.14; 2025-02-24: 5.69; 2025-02-25: 6.24; 2025-02-26: 7.7; 2025-02-27: 9.17; 2025-02-28: 9.17; 2025-03-01: 10.05; 2025-03-02: 10.93; 2025-03-03: 11.81; 2025-03-04: 12.69; 2025-03-05: 13.57; 2025-03-06: 14.45; 2025-03-07: 14.45; 2025-03-08: 15.33; 2025-03-09: 16.21; 2025-03-10: 17.09; 2025-03-11: 17.97; 2025-03-12: 18.98; 2025-03-13: 20.63; 2025-03-14: 20.63; 2025-03-15: 22.28; 2025-03-16: 23.94; 2025-03-17: 25.59; 2025-03-18: 27.24; 2025-03-19: 28.89; 2025-03-20: 30.54; 2025-03-21: 30.54; 2025-03-22: 32.19; 2025-03-23: 33.84; 2025-03-24: 35.49; 2025-03-25: 37.14; 2025-03-26: 38.79; 2025-03-27: 40.44; 2025-03-28: 40.44; 2025-03-29: 42.09; 2025-03-30: 44.62; 2025-03-31: 44.62; 2025-04-01: 48.84; 2025-04-02: 53.06; 2025-04-03: 57.28; 2025-04-04: 57.28; 2025-04-05: 61.5; 2025-04-06: 65.72; 2025-04-07: 69.94; 2025-04-08: 74.15; 2025-04-09: 78.37; 2025-04-10: 82.59; 2025-04-11: 82.59; 2025-04-12: 86.81; 2025-04-13: 91.03; 2025-04-14: 95.25; 2025-04-15: 99.47; 2025-04-16: 103.68; 2025-04-17: 107.9; 2025-04-18: 107.9; 2025-04-19: 112.12; 2025-04-20: 115.46; 2025-04-21: 118.21; 2025-04-22: 120.96; 2025-04-23: 123.71; 2025-04-24: 126.46; 2025-04-25: 126.46; 2025-04-26: 129.22; 2025-04-27: 131.97; 2025-04-28: 134.72; 2025-04-29: 137.34; 2025-04-30: 138.81; 2025-05-01: 138.81; 2025-05-02: 138.81; 2025-05-03: 140.28; 2025-05-04: 141.74; 2025-05-05: 143.21; 2025-05-06: 144.68; 2025-05-07: 146.14; 2025-05-08: 147.61; 2025-05-09: 147.61; 2025-05-10: 149.08; 2025-05-11: 150; 2025-05-12: 150.55; 2025-05-13: 151.1; 2025-05-14: 151.65; 2025-05-15: 152.2; 2025-05-16: 152.2; 2025-05-17: 152.75; 2025-05-18: 153.3; 2025-05-19: 153.85; 2025-05-20: 154.36; 2025-05-21: 154.54; 2025-05-22: 154.73; 2025-05-23: 154.73; 2025-05-24: 154.91; 2025-05-25: 155.1; 2025-05-26: 155.28; 2025-05-27: 155.46; 2025-05-28: 155.65; 2025-05-29: 155.83; 2025-05-30: 155.83; 2025-05-31: 155.9; 2025-06-01: 155.9; 2025-06-02: 155.9; 2025-06-03: 155.9; 2025-06-04: 155.9; 2025-06-05: 155.9; 2025-06-06: 155.9; 2025-06-07: 155.9; 2025-06-08: 155.9; 2025-06-09: 155.9; 2025-06-10: 155.9; 2025-06-11: 155.9; 2025-06-12: 155.9; 2025-06-13: 155.9; 2025-06-14: 155.9; 2025-06-15: 155.9; 2025-06-16: 155.9; 2025-06-17: 155.9; 2025-06-18: 155.9; 2025-06-19: 155.9; 2025-06-20: 155.9; 2025-06-21: 155.9; 2025-06-22: 155.9; 2025-06-23: 155.9; 2025-06-24: 155.9; 2025-06-25: 155.9; 2025-06-26: 155.9; 2025-06-27: 155.9; 2025-06-28: 155.9; 2025-06-29: 155.9; 2025-06-30: 155.9; 2025-07-01: 155.9; 2025-07-02: 155.9; 2025-07-03: 155.9; 2025-07-04: 155.9; 2025-07-05: 155.9; 2025-07-06: 155.9; 2025-07-07: 155.9; 2025-07-08: 155.9; 2025-07-09: 155.9; 2025-07-10: 155.9; 2025-07-11: 155.9; 2025-07-12: 155.9; 2025-07-13: 155.9; 2025-07-14: 155.9; 2025-07-15: 155.9; 2025-07-16: 155.9; 2025-07-17: 155.9; 2025-07-18: 155.9; 2025-07-19: 155.9; 2025-07-20: 155.9; 2025-07-21: 155.9; 2025-07-22: 155.9; 2025-07-23: 155.9; 2025-07-24: 155.9; 2025-07-25: 155.9; 2025-07-26: 155.9; 2025-07-27: 155.9; 2025-07-28: 155.9; 2025-07-29: 155.9; 2025-07-30: 155.9; 2025-07-31: 155.9; 2025-08-01: 155.9; 2025-08-02: 155.9; 2025-08-03: 155.9; 2025-08-04: 155.9; 2025-08-05: 155.9; 2025-08-06: 155.9; 2025-08-07: 155.9; 2025-08-08: 155.9; 2025-08-09: 155.9; 2025-08-10: 155.9; 2025-08-11: 155.9; 2025-08-12: 155.9; 2025-08-13: 155.9; 2025-08-15: 155.9
514 | CTEL070050 | Installation of Electrical JB & DB in Hot Oil Unit | 12-Feb-25 | 07-May-25 | 148.72 | 150.7 | 0 | 0 | 2025-02-12: 0.25; 2025-02-13: 0.5; 2025-02-14: 0.5; 2025-02-15: 0.75; 2025-02-16: 1; 2025-02-17: 1.26; 2025-02-18: 1.51; 2025-02-19: 2.26; 2025-02-20: 3.01; 2025-02-21: 3.01; 2025-02-22: 3.77; 2025-02-23: 4.52; 2025-02-24: 5.27; 2025-02-25: 6.03; 2025-02-26: 8.04; 2025-02-27: 10.05; 2025-02-28: 10.05; 2025-03-01: 11.25; 2025-03-02: 12.46; 2025-03-03: 13.66; 2025-03-04: 14.87; 2025-03-05: 16.08; 2025-03-06: 17.28; 2025-03-07: 17.28; 2025-03-08: 18.84; 2025-03-09: 21.1; 2025-03-10: 23.36; 2025-03-11: 25.62; 2025-03-12: 27.88; 2025-03-13: 30.14; 2025-03-14: 30.14; 2025-03-15: 32.4; 2025-03-16: 34.66; 2025-03-17: 36.92; 2025-03-18: 39.18; 2025-03-19: 41.85; 2025-03-20: 45.31; 2025-03-21: 45.31; 2025-03-22: 48.78; 2025-03-23: 52.24; 2025-03-24: 55.71; 2025-03-25: 59.18; 2025-03-26: 62.64; 2025-03-27: 66.11; 2025-03-28: 66.11; 2025-03-29: 69.57; 2025-03-30: 73.04; 2025-03-31: 73.04; 2025-04-01: 78.82; 2025-04-02: 84.6; 2025-04-03: 90.37; 2025-04-04: 90.37; 2025-04-05: 96.15; 2025-04-06: 101.93; 2025-04-07: 107.7; 2025-04-08: 112.27; 2025-04-09: 116.04; 2025-04-10: 119.81; 2025-04-11: 119.81; 2025-04-12: 123.58; 2025-04-13: 127.34; 2025-04-14: 131.11; 2025-04-15: 133.82; 2025-04-16: 135.83; 2025-04-17: 137.84; 2025-04-18: 137.84; 2025-04-19: 139.85; 2025-04-20: 141.86; 2025-04-21: 143.87; 2025-04-22: 145.13; 2025-04-23: 145.88; 2025-04-24: 146.63; 2025-04-25: 146.63; 2025-04-26: 147.39; 2025-04-27: 148.14; 2025-04-28: 148.9; 2025-04-29: 149.35; 2025-04-30: 149.6; 2025-05-01: 149.6; 2025-05-02: 149.6; 2025-05-03: 149.85; 2025-05-04: 150.1; 2025-05-05: 150.35; 2025-05-06: 150.6; 2025-05-07: 150.7; 2025-05-08: 150.7; 2025-05-09: 150.7; 2025-05-10: 150.7; 2025-05-11: 150.7; 2025-05-12: 150.7; 2025-05-13: 150.7; 2025-05-14: 150.7; 2025-05-15: 150.7; 2025-05-16: 150.7; 2025-05-17: 150.7; 2025-05-18: 150.7; 2025-05-19: 150.7; 2025-05-20: 150.7; 2025-05-21: 150.7; 2025-05-22: 150.7; 2025-05-23: 150.7; 2025-05-24: 150.7; 2025-05-25: 150.7; 2025-05-26: 150.7; 2025-05-27: 150.7; 2025-05-28: 150.7; 2025-05-29: 150.7; 2025-05-30: 150.7; 2025-05-31: 150.7; 2025-06-01: 150.7; 2025-06-02: 150.7; 2025-06-03: 150.7; 2025-06-04: 150.7; 2025-06-05: 150.7; 2025-06-06: 150.7; 2025-06-07: 150.7; 2025-06-08: 150.7; 2025-06-09: 150.7; 2025-06-10: 150.7; 2025-06-11: 150.7; 2025-06-12: 150.7; 2025-06-13: 150.7; 2025-06-14: 150.7; 2025-06-15: 150.7; 2025-06-16: 150.7; 2025-06-17: 150.7; 2025-06-18: 150.7; 2025-06-19: 150.7; 2025-06-20: 150.7; 2025-06-21: 150.7; 2025-06-22: 150.7; 2025-06-23: 150.7; 2025-06-24: 150.7; 2025-06-25: 150.7; 2025-06-26: 150.7; 2025-06-27: 150.7; 2025-06-28: 150.7; 2025-06-29: 150.7; 2025-06-30: 150.7; 2025-07-01: 150.7; 2025-07-02: 150.7; 2025-07-03: 150.7; 2025-07-04: 150.7; 2025-07-05: 150.7; 2025-07-06: 150.7; 2025-07-07: 150.7; 2025-07-08: 150.7; 2025-07-09: 150.7; 2025-07-10: 150.7; 2025-07-11: 150.7; 2025-07-12: 150.7; 2025-07-13: 150.7; 2025-07-14: 150.7; 2025-07-15: 150.7; 2025-07-16: 150.7; 2025-07-17: 150.7; 2025-07-18: 150.7; 2025-07-19: 150.7; 2025-07-20: 150.7; 2025-07-21: 150.7; 2025-07-22: 150.7; 2025-07-23: 150.7; 2025-07-24: 150.7; 2025-07-25: 150.7; 2025-07-26: 150.7; 2025-07-27: 150.7; 2025-07-28: 150.7; 2025-07-29: 150.7; 2025-07-30: 150.7; 2025-07-31: 150.7; 2025-08-01: 150.7; 2025-08-02: 150.7; 2025-08-03: 150.7; 2025-08-04: 150.7; 2025-08-05: 150.7; 2025-08-06: 150.7; 2025-08-07: 150.7; 2025-08-08: 150.7; 2025-08-09: 150.7; 2025-08-10: 150.7; 2025-08-11: 150.7; 2025-08-12: 150.7; 2025-08-13: 150.7; 2025-08-15: 150.7
515 | LER & SS BUILDING |  | 2024-07-08 | 2025-01-15 | 60722.81 | 61532.79 |  |  | 2024-07-08: 2.11; 2024-07-09: 4.22; 2024-07-10: 6.32; 2024-07-11: 8.43; 2024-07-12: 8.43; 2024-07-13: 10.54; 2024-07-14: 12.65; 2024-07-15: 14.75; 2024-07-16: 14.75; 2024-07-17: 14.75; 2024-07-18: 20.69; 2024-07-19: 20.69; 2024-07-20: 28.73; 2024-07-21: 36.78; 2024-07-22: 44.82; 2024-07-23: 52.86; 2024-07-24: 60.9; 2024-07-25: 68.95; 2024-07-26: 68.95; 2024-07-27: 78.71; 2024-07-28: 100.73; 2024-07-29: 122.75; 2024-07-30: 144.77; 2024-07-31: 166.79; 2024-08-01: 188.81; 2024-08-02: 188.81; 2024-08-03: 210.83; 2024-08-04: 232.86; 2024-08-05: 271.28; 2024-08-06: 317.52; 2024-08-07: 363.76; 2024-08-08: 410; 2024-08-09: 410; 2024-08-10: 456.24; 2024-08-11: 502.48; 2024-08-12: 549.59; 2024-08-13: 603.58; 2024-08-14: 700.22; 2024-08-15: 826.52; 2024-08-16: 826.52; 2024-08-17: 952.81; 2024-08-18: 1079.11; 2024-08-19: 1207.57; 2024-08-20: 1338.2; 2024-08-21: 1468.83; 2024-08-22: 1613.22; 2024-08-23: 1613.22; 2024-08-24: 1757.6; 2024-08-25: 1941.53; 2024-08-26: 2187.79; 2024-08-27: 2437.09; 2024-08-28: 2686.39; 2024-08-29: 2942.83; 2024-08-30: 2942.83; 2024-08-31: 3203.12; 2024-09-01: 3446.87; 2024-09-02: 3694.09; 2024-09-03: 3944.78; 2024-09-04: 4295.77; 2024-09-05: 4798.05; 2024-09-06: 4798.05; 2024-09-07: 5309.89; 2024-09-08: 5825.56; 2024-09-09: 6324.98; 2024-09-10: 6821.67; 2024-09-11: 7319.92; 2024-09-12: 7818.17; 2024-09-13: 7818.17; 2024-09-14: 8337.34; 2024-09-15: 8337.34; 2024-09-16: 9003.86; 2024-09-17: 9879.58; 2024-09-18: 10756.42; 2024-09-19: 11630.36; 2024-09-20: 11630.36; 2024-09-21: 12506.11; 2024-09-22: 13390.79; 2024-09-23: 14314.75; 2024-09-24: 15239.09; 2024-09-25: 16161.07; 2024-09-26: 17242.3; 2024-09-27: 17242.3; 2024-09-28: 18562.89; 2024-09-29: 19901.91; 2024-09-30: 21277.43; 2024-10-01: 22669.72; 2024-10-02: 24060.93; 2024-10-03: 25453.32; 2024-10-04: 25453.32; 2024-10-05: 26840.85; 2024-10-06: 28229.58; 2024-10-07: 29628.97; 2024-10-08: 31058.57; 2024-10-09: 32493.05; 2024-10-10: 33926.84; 2024-10-11: 33926.84; 2024-10-12: 35360.81; 2024-10-13: 36801.09; 2024-10-14: 38241.37; 2024-10-15: 39658.72; 2024-10-16: 41065.18; 2024-10-17: 42322.42; 2024-10-18: 42322.42; 2024-10-19: 43342.79; 2024-10-20: 44360.79; 2024-10-21: 45381.17; 2024-10-22: 46408.56; 2024-10-23: 47404.05; 2024-10-24: 48395.7; 2024-10-25: 48395.7; 2024-10-26: 49386.07; 2024-10-27: 50356.73; 2024-10-28: 51186.82; 2024-10-29: 51806.26; 2024-10-30: 52402.41; 2024-10-31: 52980.12; 2024-11-01: 52980.12; 2024-11-02: 53551.3; 2024-11-03: 54120.47; 2024-11-04: 54705.73; 2024-11-05: 55252.31; 2024-11-06: 55790.86; 2024-11-07: 56220.44; 2024-11-08: 56220.44; 2024-11-09: 56500.27; 2024-11-10: 56772.61; 2024-11-11: 57045.8; 2024-11-12: 57320.02; 2024-11-13: 57608.58; 2024-11-14: 57872.35; 2024-11-15: 57872.35; 2024-11-16: 58131.04; 2024-11-17: 58389.74; 2024-11-18: 58608.6; 2024-11-19: 58758.46; 2024-11-20: 58904.67; 2024-11-21: 59068.56; 2024-11-22: 59068.56; 2024-11-23: 59240.04; 2024-11-24: 59404.86; 2024-11-25: 59567.73; 2024-11-26: 59721.66; 2024-11-27: 59871.3; 2024-11-28: 59999.38; 2024-11-29: 59999.38; 2024-11-30: 60097.81; 2024-12-01: 60196.23; 2024-12-02: 60294.66; 2024-12-03: 60387.71; 2024-12-04: 60472.1; 2024-12-05: 60557.15; 2024-12-06: 60557.15; 2024-12-07: 60641.7; 2024-12-08: 60727.55; 2024-12-09: 60796.42; 2024-12-10: 60860.01; 2024-12-11: 60920.14; 2024-12-12: 60980.99; 2024-12-13: 60980.99; 2024-12-14: 61042.97; 2024-12-15: 61104.95; 2024-12-16: 61166.93; 2024-12-17: 61221.86; 2024-12-18: 61257.47; 2024-12-19: 61288.74; 2024-12-20: 61288.74; 2024-12-21: 61319.04; 2024-12-22: 61347.69; 2024-12-23: 61375.63; 2024-12-24: 61402.92; 2024-12-25: 61429.93; 2024-12-26: 61444.66; 2024-12-27: 61444.66; 2024-12-28: 61454.14; 2024-12-29: 61463.61; 2024-12-30: 61473.09; 2024-12-31: 61482.57; 2025-01-01: 61482.57; 2025-01-02: 61492.04; 2025-01-03: 61492.04; 2025-01-04: 61501.52; 2025-01-05: 61509.73; 2025-01-06: 61512.89; 2025-01-07: 61516.05; 2025-01-08: 61519.21; 2025-01-09: 61522.36; 2025-01-10: 61522.36; 2025-01-11: 61525.52; 2025-01-12: 61525.52; 2025-01-13: 61528.68; 2025-01-14: 61531.84; 2025-01-15: 61532.79; 2025-01-16: 61532.79; 2025-01-17: 61532.79; 2025-01-18: 61532.79; 2025-01-19: 61532.79; 2025-01-20: 61532.79; 2025-01-21: 61532.79; 2025-01-22: 61532.79; 2025-01-23: 61532.79; 2025-01-24: 61532.79; 2025-01-25: 61532.79; 2025-01-26: 61532.79; 2025-01-27: 61532.79; 2025-01-28: 61532.79; 2025-01-29: 61532.79; 2025-01-30: 61532.79; 2025-01-31: 61532.79; 2025-02-01: 61532.79; 2025-02-02: 61532.79; 2025-02-03: 61532.79; 2025-02-04: 61532.79; 2025-02-05: 61532.79; 2025-02-06: 61532.79; 2025-02-07: 61532.79; 2025-02-08: 61532.79; 2025-02-09: 61532.79; 2025-02-10: 61532.79; 2025-02-11: 61532.79; 2025-02-12: 61532.79; 2025-02-13: 61532.79; 2025-02-14: 61532.79; 2025-02-15: 61532.79; 2025-02-16: 61532.79; 2025-02-17: 61532.79; 2025-02-18: 61532.79; 2025-02-19: 61532.79; 2025-02-20: 61532.79; 2025-02-21: 61532.79; 2025-02-22: 61532.79; 2025-02-23: 61532.79; 2025-02-24: 61532.79; 2025-02-25: 61532.79; 2025-02-26: 61532.79; 2025-02-27: 61532.79; 2025-02-28: 61532.79; 2025-03-01: 61532.79; 2025-03-02: 61532.79; 2025-03-03: 61532.79; 2025-03-04: 61532.79; 2025-03-05: 61532.79; 2025-03-06: 61532.79; 2025-03-07: 61532.79; 2025-03-08: 61532.79; 2025-03-09: 61532.79; 2025-03-10: 61532.79; 2025-03-11: 61532.79; 2025-03-12: 61532.79; 2025-03-13: 61532.79; 2025-03-14: 61532.79; 2025-03-15: 61532.79; 2025-03-16: 61532.79; 2025-03-17: 61532.79; 2025-03-18: 61532.79; 2025-03-19: 61532.79; 2025-03-20: 61532.79; 2025-03-21: 61532.79; 2025-03-22: 61532.79; 2025-03-23: 61532.79; 2025-03-24: 61532.79; 2025-03-25: 61532.79; 2025-03-26: 61532.79; 2025-03-27: 61532.79; 2025-03-28: 61532.79; 2025-03-29: 61532.79; 2025-03-30: 61532.79; 2025-03-31: 61532.79; 2025-04-01: 61532.79; 2025-04-02: 61532.79; 2025-04-03: 61532.79; 2025-04-04: 61532.79; 2025-04-05: 61532.79; 2025-04-06: 61532.79; 2025-04-07: 61532.79; 2025-04-08: 61532.79; 2025-04-09: 61532.79; 2025-04-10: 61532.79; 2025-04-11: 61532.79; 2025-04-12: 61532.79; 2025-04-13: 61532.79; 2025-04-14: 61532.79; 2025-04-15: 61532.79; 2025-04-16: 61532.79; 2025-04-17: 61532.79; 2025-04-18: 61532.79; 2025-04-19: 61532.79; 2025-04-20: 61532.79; 2025-04-21: 61532.79; 2025-04-22: 61532.79; 2025-04-23: 61532.79; 2025-04-24: 61532.79; 2025-04-25: 61532.79; 2025-04-26: 61532.79; 2025-04-27: 61532.79; 2025-04-28: 61532.79; 2025-04-29: 61532.79; 2025-04-30: 61532.79; 2025-05-01: 61532.79; 2025-05-02: 61532.79; 2025-05-03: 61532.79; 2025-05-04: 61532.79; 2025-05-05: 61532.79; 2025-05-06: 61532.79; 2025-05-07: 61532.79; 2025-05-08: 61532.79; 2025-05-09: 61532.79; 2025-05-10: 61532.79; 2025-05-11: 61532.79; 2025-05-12: 61532.79; 2025-05-13: 61532.79; 2025-05-14: 61532.79; 2025-05-15: 61532.79; 2025-05-16: 61532.79; 2025-05-17: 61532.79; 2025-05-18: 61532.79; 2025-05-19: 61532.79; 2025-05-20: 61532.79; 2025-05-21: 61532.79; 2025-05-22: 61532.79; 2025-05-23: 61532.79; 2025-05-24: 61532.79; 2025-05-25: 61532.79; 2025-05-26: 61532.79; 2025-05-27: 61532.79; 2025-05-28: 61532.79; 2025-05-29: 61532.79; 2025-05-30: 61532.79; 2025-05-31: 61532.79; 2025-06-01: 61532.79; 2025-06-02: 61532.79; 2025-06-03: 61532.79; 2025-06-04: 61532.79; 2025-06-05: 61532.79; 2025-06-06: 61532.79; 2025-06-07: 61532.79; 2025-06-08: 61532.79; 2025-06-09: 61532.79; 2025-06-10: 61532.79; 2025-06-11: 61532.79; 2025-06-12: 61532.79; 2025-06-13: 61532.79; 2025-06-14: 61532.79; 2025-06-15: 61532.79; 2025-06-16: 61532.79; 2025-06-17: 61532.79; 2025-06-18: 61532.79; 2025-06-19: 61532.79; 2025-06-20: 61532.79; 2025-06-21: 61532.79; 2025-06-22: 61532.79; 2025-06-23: 61532.79; 2025-06-24: 61532.79; 2025-06-25: 61532.79; 2025-06-26: 61532.79; 2025-06-27: 61532.79; 2025-06-28: 61532.79; 2025-06-29: 61532.79; 2025-06-30: 61532.79; 2025-07-01: 61532.79; 2025-07-02: 61532.79; 2025-07-03: 61532.79; 2025-07-04: 61532.79; 2025-07-05: 61532.79; 2025-07-06: 61532.79; 2025-07-07: 61532.79; 2025-07-08: 61532.79; 2025-07-09: 61532.79; 2025-07-10: 61532.79; 2025-07-11: 61532.79; 2025-07-12: 61532.79; 2025-07-13: 61532.79; 2025-07-14: 61532.79; 2025-07-15: 61532.79; 2025-07-16: 61532.79; 2025-07-17: 61532.79; 2025-07-18: 61532.79; 2025-07-19: 61532.79; 2025-07-20: 61532.79; 2025-07-21: 61532.79; 2025-07-22: 61532.79; 2025-07-23: 61532.79; 2025-07-24: 61532.79; 2025-07-25: 61532.79; 2025-07-26: 61532.79; 2025-07-27: 61532.79; 2025-07-28: 61532.79; 2025-07-29: 61532.79; 2025-07-30: 61532.79; 2025-07-31: 61532.79; 2025-08-01: 61532.79; 2025-08-02: 61532.79; 2025-08-03: 61532.79; 2025-08-04: 61532.79; 2025-08-05: 61532.79; 2025-08-06: 61532.79; 2025-08-07: 61532.79; 2025-08-08: 61532.79; 2025-08-09: 61532.79; 2025-08-10: 61532.79; 2025-08-11: 61532.79; 2025-08-12: 61532.79; 2025-08-13: 61532.79; 2025-08-15: 61532.79
516 | Electrical Substation |  | 2024-07-08 | 2025-01-15 | 58594.46 | 59376.05 |  |  | 2024-07-08: 2.11; 2024-07-09: 4.22; 2024-07-10: 6.32; 2024-07-11: 8.43; 2024-07-12: 8.43; 2024-07-13: 10.54; 2024-07-14: 12.65; 2024-07-15: 14.75; 2024-07-16: 14.75; 2024-07-17: 14.75; 2024-07-18: 18.97; 2024-07-19: 18.97; 2024-07-20: 25.29; 2024-07-21: 31.62; 2024-07-22: 37.94; 2024-07-23: 44.26; 2024-07-24: 50.59; 2024-07-25: 56.91; 2024-07-26: 56.91; 2024-07-27: 63.23; 2024-07-28: 80.09; 2024-07-29: 96.96; 2024-07-30: 113.82; 2024-07-31: 130.68; 2024-08-01: 147.54; 2024-08-02: 147.54; 2024-08-03: 164.4; 2024-08-04: 181.27; 2024-08-05: 205.94; 2024-08-06: 238.42; 2024-08-07: 270.9; 2024-08-08: 303.39; 2024-08-09: 303.39; 2024-08-10: 335.87; 2024-08-11: 368.35; 2024-08-12: 401.7; 2024-08-13: 435.92; 2024-08-14: 506.76; 2024-08-15: 607.26; 2024-08-16: 607.26; 2024-08-17: 707.77; 2024-08-18: 808.27; 2024-08-19: 910.94; 2024-08-20: 1015.77; 2024-08-21: 1120.6; 2024-08-22: 1225.44; 2024-08-23: 1225.44; 2024-08-24: 1330.27; 2024-08-25: 1474.65; 2024-08-26: 1681.36; 2024-08-27: 1891.11; 2024-08-28: 2100.86; 2024-08-29: 2317.74; 2024-08-30: 2317.74; 2024-08-31: 2538.48; 2024-09-01: 2742.68; 2024-09-02: 2950.35; 2024-09-03: 3161.49; 2024-09-04: 3472.93; 2024-09-05: 3935.65; 2024-09-06: 3935.65; 2024-09-07: 4407.94; 2024-09-08: 4884.05; 2024-09-09: 5357.69; 2024-09-10: 5828.58; 2024-09-11: 6301.04; 2024-09-12: 6773.49; 2024-09-13: 6773.49; 2024-09-14: 7266.86; 2024-09-15: 7266.86; 2024-09-16: 7907.59; 2024-09-17: 8757.52; 2024-09-18: 9614.58; 2024-09-19: 10474.76; 2024-09-20: 10474.76; 2024-09-21: 11336.62; 2024-09-22: 12206.86; 2024-09-23: 13116.37; 2024-09-24: 14026.27; 2024-09-25: 14933.53; 2024-09-26: 15998.95; 2024-09-27: 15998.95; 2024-09-28: 17312.32; 2024-09-29: 18644.12; 2024-09-30: 20011.74; 2024-10-01: 21393.38; 2024-10-02: 22773.65; 2024-10-03: 24153.91; 2024-10-04: 24153.91; 2024-10-05: 25528.35; 2024-10-06: 26901.87; 2024-10-07: 28287.18; 2024-10-08: 29700.32; 2024-10-09: 31117.25; 2024-10-10: 32529.09; 2024-10-11: 32529.09; 2024-10-12: 33939.64; 2024-10-13: 35350.57; 2024-10-14: 36761.5; 2024-10-15: 38151.23; 2024-10-16: 39527.98; 2024-10-17: 40747.22; 2024-10-18: 40747.22; 2024-10-19: 41730.68; 2024-10-20: 42716.17; 2024-10-21: 43701.67; 2024-10-22: 44684.69; 2024-10-23: 45636.78; 2024-10-24: 46588.86; 2024-10-25: 46588.86; 2024-10-26: 47539.67; 2024-10-27: 48470.77; 2024-10-28: 49261.98; 2024-10-29: 49845.29; 2024-10-30: 50407.68; 2024-10-31: 50961.11; 2024-11-01: 50961.11; 2024-11-02: 51508.28; 2024-11-03: 52054.54; 2024-11-04: 52618.97; 2024-11-05: 53153.01; 2024-11-06: 53679.15; 2024-11-07: 54096.89; 2024-11-08: 54096.89; 2024-11-09: 54366.35; 2024-11-10: 54634.24; 2024-11-11: 54902.98; 2024-11-12: 55172.76; 2024-11-13: 55457.47; 2024-11-14: 55719.75; 2024-11-15: 55719.75; 2024-11-16: 55976.97; 2024-11-17: 56234.18; 2024-11-18: 56451.86; 2024-11-19: 56601.72; 2024-11-20: 56747.93; 2024-11-21: 56911.82; 2024-11-22: 56911.82; 2024-11-23: 57083.3; 2024-11-24: 57248.12; 2024-11-25: 57410.99; 2024-11-26: 57564.92; 2024-11-27: 57714.56; 2024-11-28: 57842.64; 2024-11-29: 57842.64; 2024-11-30: 57941.07; 2024-12-01: 58039.49; 2024-12-02: 58137.92; 2024-12-03: 58230.97; 2024-12-04: 58315.36; 2024-12-05: 58400.41; 2024-12-06: 58400.41; 2024-12-07: 58484.96; 2024-12-08: 58570.81; 2024-12-09: 58639.68; 2024-12-10: 58703.27; 2024-12-11: 58763.4; 2024-12-12: 58824.25; 2024-12-13: 58824.25; 2024-12-14: 58886.23; 2024-12-15: 58948.21; 2024-12-16: 59010.19; 2024-12-17: 59065.12; 2024-12-18: 59100.73; 2024-12-19: 59132; 2024-12-20: 59132; 2024-12-21: 59162.3; 2024-12-22: 59190.95; 2024-12-23: 59218.89; 2024-12-24: 59246.18; 2024-12-25: 59273.19; 2024-12-26: 59287.92; 2024-12-27: 59287.92; 2024-12-28: 59297.4; 2024-12-29: 59306.87; 2024-12-30: 59316.35; 2024-12-31: 59325.83; 2025-01-01: 59325.83; 2025-01-02: 59335.3; 2025-01-03: 59335.3; 2025-01-04: 59344.78; 2025-01-05: 59352.99; 2025-01-06: 59356.15; 2025-01-07: 59359.31; 2025-01-08: 59362.47; 2025-01-09: 59365.62; 2025-01-10: 59365.62; 2025-01-11: 59368.78; 2025-01-12: 59368.78; 2025-01-13: 59371.94; 2025-01-14: 59375.1; 2025-01-15: 59376.05; 2025-01-16: 59376.05; 2025-01-17: 59376.05; 2025-01-18: 59376.05; 2025-01-19: 59376.05; 2025-01-20: 59376.05; 2025-01-21: 59376.05; 2025-01-22: 59376.05; 2025-01-23: 59376.05; 2025-01-24: 59376.05; 2025-01-25: 59376.05; 2025-01-26: 59376.05; 2025-01-27: 59376.05; 2025-01-28: 59376.05; 2025-01-29: 59376.05; 2025-01-30: 59376.05; 2025-01-31: 59376.05; 2025-02-01: 59376.05; 2025-02-02: 59376.05; 2025-02-03: 59376.05; 2025-02-04: 59376.05; 2025-02-05: 59376.05; 2025-02-06: 59376.05; 2025-02-07: 59376.05; 2025-02-08: 59376.05; 2025-02-09: 59376.05; 2025-02-10: 59376.05; 2025-02-11: 59376.05; 2025-02-12: 59376.05; 2025-02-13: 59376.05; 2025-02-14: 59376.05; 2025-02-15: 59376.05; 2025-02-16: 59376.05; 2025-02-17: 59376.05; 2025-02-18: 59376.05; 2025-02-19: 59376.05; 2025-02-20: 59376.05; 2025-02-21: 59376.05; 2025-02-22: 59376.05; 2025-02-23: 59376.05; 2025-02-24: 59376.05; 2025-02-25: 59376.05; 2025-02-26: 59376.05; 2025-02-27: 59376.05; 2025-02-28: 59376.05; 2025-03-01: 59376.05; 2025-03-02: 59376.05; 2025-03-03: 59376.05; 2025-03-04: 59376.05; 2025-03-05: 59376.05; 2025-03-06: 59376.05; 2025-03-07: 59376.05; 2025-03-08: 59376.05; 2025-03-09: 59376.05; 2025-03-10: 59376.05; 2025-03-11: 59376.05; 2025-03-12: 59376.05; 2025-03-13: 59376.05; 2025-03-14: 59376.05; 2025-03-15: 59376.05; 2025-03-16: 59376.05; 2025-03-17: 59376.05; 2025-03-18: 59376.05; 2025-03-19: 59376.05; 2025-03-20: 59376.05; 2025-03-21: 59376.05; 2025-03-22: 59376.05; 2025-03-23: 59376.05; 2025-03-24: 59376.05; 2025-03-25: 59376.05; 2025-03-26: 59376.05; 2025-03-27: 59376.05; 2025-03-28: 59376.05; 2025-03-29: 59376.05; 2025-03-30: 59376.05; 2025-03-31: 59376.05; 2025-04-01: 59376.05; 2025-04-02: 59376.05; 2025-04-03: 59376.05; 2025-04-04: 59376.05; 2025-04-05: 59376.05; 2025-04-06: 59376.05; 2025-04-07: 59376.05; 2025-04-08: 59376.05; 2025-04-09: 59376.05; 2025-04-10: 59376.05; 2025-04-11: 59376.05; 2025-04-12: 59376.05; 2025-04-13: 59376.05; 2025-04-14: 59376.05; 2025-04-15: 59376.05; 2025-04-16: 59376.05; 2025-04-17: 59376.05; 2025-04-18: 59376.05; 2025-04-19: 59376.05; 2025-04-20: 59376.05; 2025-04-21: 59376.05; 2025-04-22: 59376.05; 2025-04-23: 59376.05; 2025-04-24: 59376.05; 2025-04-25: 59376.05; 2025-04-26: 59376.05; 2025-04-27: 59376.05; 2025-04-28: 59376.05; 2025-04-29: 59376.05; 2025-04-30: 59376.05; 2025-05-01: 59376.05; 2025-05-02: 59376.05; 2025-05-03: 59376.05; 2025-05-04: 59376.05; 2025-05-05: 59376.05; 2025-05-06: 59376.05; 2025-05-07: 59376.05; 2025-05-08: 59376.05; 2025-05-09: 59376.05; 2025-05-10: 59376.05; 2025-05-11: 59376.05; 2025-05-12: 59376.05; 2025-05-13: 59376.05; 2025-05-14: 59376.05; 2025-05-15: 59376.05; 2025-05-16: 59376.05; 2025-05-17: 59376.05; 2025-05-18: 59376.05; 2025-05-19: 59376.05; 2025-05-20: 59376.05; 2025-05-21: 59376.05; 2025-05-22: 59376.05; 2025-05-23: 59376.05; 2025-05-24: 59376.05; 2025-05-25: 59376.05; 2025-05-26: 59376.05; 2025-05-27: 59376.05; 2025-05-28: 59376.05; 2025-05-29: 59376.05; 2025-05-30: 59376.05; 2025-05-31: 59376.05; 2025-06-01: 59376.05; 2025-06-02: 59376.05; 2025-06-03: 59376.05; 2025-06-04: 59376.05; 2025-06-05: 59376.05; 2025-06-06: 59376.05; 2025-06-07: 59376.05; 2025-06-08: 59376.05; 2025-06-09: 59376.05; 2025-06-10: 59376.05; 2025-06-11: 59376.05; 2025-06-12: 59376.05; 2025-06-13: 59376.05; 2025-06-14: 59376.05; 2025-06-15: 59376.05; 2025-06-16: 59376.05; 2025-06-17: 59376.05; 2025-06-18: 59376.05; 2025-06-19: 59376.05; 2025-06-20: 59376.05; 2025-06-21: 59376.05; 2025-06-22: 59376.05; 2025-06-23: 59376.05; 2025-06-24: 59376.05; 2025-06-25: 59376.05; 2025-06-26: 59376.05; 2025-06-27: 59376.05; 2025-06-28: 59376.05; 2025-06-29: 59376.05; 2025-06-30: 59376.05; 2025-07-01: 59376.05; 2025-07-02: 59376.05; 2025-07-03: 59376.05; 2025-07-04: 59376.05; 2025-07-05: 59376.05; 2025-07-06: 59376.05; 2025-07-07: 59376.05; 2025-07-08: 59376.05; 2025-07-09: 59376.05; 2025-07-10: 59376.05; 2025-07-11: 59376.05; 2025-07-12: 59376.05; 2025-07-13: 59376.05; 2025-07-14: 59376.05; 2025-07-15: 59376.05; 2025-07-16: 59376.05; 2025-07-17: 59376.05; 2025-07-18: 59376.05; 2025-07-19: 59376.05; 2025-07-20: 59376.05; 2025-07-21: 59376.05; 2025-07-22: 59376.05; 2025-07-23: 59376.05; 2025-07-24: 59376.05; 2025-07-25: 59376.05; 2025-07-26: 59376.05; 2025-07-27: 59376.05; 2025-07-28: 59376.05; 2025-07-29: 59376.05; 2025-07-30: 59376.05; 2025-07-31: 59376.05; 2025-08-01: 59376.05; 2025-08-02: 59376.05; 2025-08-03: 59376.05; 2025-08-04: 59376.05; 2025-08-05: 59376.05; 2025-08-06: 59376.05; 2025-08-07: 59376.05; 2025-08-08: 59376.05; 2025-08-09: 59376.05; 2025-08-10: 59376.05; 2025-08-11: 59376.05; 2025-08-12: 59376.05; 2025-08-13: 59376.05; 2025-08-15: 59376.05
517 | Electrical Equipment |  | 2024-07-08 | 26-Dec-24 | 5166.95 | 5235.87 |  |  | 2024-07-08: 2.11; 2024-07-09: 4.22; 2024-07-10: 6.32; 2024-07-11: 8.43; 2024-07-12: 8.43; 2024-07-13: 10.54; 2024-07-14: 12.65; 2024-07-15: 14.75; 2024-07-16: 14.75; 2024-07-17: 14.75; 2024-07-18: 18.97; 2024-07-19: 18.97; 2024-07-20: 25.29; 2024-07-21: 31.62; 2024-07-22: 37.94; 2024-07-23: 44.26; 2024-07-24: 50.59; 2024-07-25: 56.91; 2024-07-26: 56.91; 2024-07-27: 63.23; 2024-07-28: 80.09; 2024-07-29: 96.96; 2024-07-30: 113.82; 2024-07-31: 130.68; 2024-08-01: 147.54; 2024-08-02: 147.54; 2024-08-03: 164.4; 2024-08-04: 181.27; 2024-08-05: 205.94; 2024-08-06: 238.42; 2024-08-07: 270.9; 2024-08-08: 303.39; 2024-08-09: 303.39; 2024-08-10: 335.87; 2024-08-11: 368.35; 2024-08-12: 401.7; 2024-08-13: 435.92; 2024-08-14: 486.99; 2024-08-15: 538.07; 2024-08-16: 538.07; 2024-08-17: 589.15; 2024-08-18: 640.23; 2024-08-19: 693.47; 2024-08-20: 748.88; 2024-08-21: 804.29; 2024-08-22: 859.7; 2024-08-23: 859.7; 2024-08-24: 915.11; 2024-08-25: 970.52; 2024-08-26: 1028.96; 2024-08-27: 1090.43; 2024-08-28: 1151.91; 2024-08-29: 1214.11; 2024-08-30: 1214.11; 2024-08-31: 1277.4; 2024-09-01: 1324.17; 2024-09-02: 1374.41; 2024-09-03: 1428.11; 2024-09-04: 1483.27; 2024-09-05: 1539.05; 2024-09-06: 1539.05; 2024-09-07: 1594.83; 2024-09-08: 1650.61; 2024-09-09: 1701.36; 2024-09-10: 1749.38; 2024-09-11: 1798.95; 2024-09-12: 1848.53; 2024-09-13: 1848.53; 2024-09-14: 1898.1; 2024-09-15: 1898.1; 2024-09-16: 1947.68; 2024-09-17: 1998.88; 2024-09-18: 2049.24; 2024-09-19: 2094.77; 2024-09-20: 2094.77; 2024-09-21: 2141.98; 2024-09-22: 2189.19; 2024-09-23: 2242.22; 2024-09-24: 2295.63; 2024-09-25: 2346.39; 2024-09-26: 2397.16; 2024-09-27: 2397.16; 2024-09-28: 2449.73; 2024-09-29: 2507.36; 2024-09-30: 2567.34; 2024-10-01: 2626.99; 2024-10-02: 2685.27; 2024-10-03: 2743.54; 2024-10-04: 2743.54; 2024-10-05: 2796; 2024-10-06: 2847.53; 2024-10-07: 2903.21; 2024-10-08: 2968.89; 2024-10-09: 3038.36; 2024-10-10: 3102.75; 2024-10-11: 3102.75; 2024-10-12: 3164.95; 2024-10-13: 3227.15; 2024-10-14: 3289.35; 2024-10-15: 3363.82; 2024-10-16: 3439.65; 2024-10-17: 3513.93; 2024-10-18: 3513.93; 2024-10-19: 3588.2; 2024-10-20: 3662.48; 2024-10-21: 3736.76; 2024-10-22: 3816.93; 2024-10-23: 3899.64; 2024-10-24: 3982.35; 2024-10-25: 3982.35; 2024-10-26: 4065.05; 2024-10-27: 4141.49; 2024-10-28: 4214.51; 2024-10-29: 4287.22; 2024-10-30: 4359.93; 2024-10-31: 4432.63; 2024-11-01: 4432.63; 2024-11-02: 4499.08; 2024-11-03: 4562.85; 2024-11-04: 4626.62; 2024-11-05: 4677.55; 2024-11-06: 4722.97; 2024-11-07: 4768.39; 2024-11-08: 4768.39; 2024-11-09: 4813.81; 2024-11-10: 4857.67; 2024-11-11: 4895.27; 2024-11-12: 4926.43; 2024-11-13: 4954.84; 2024-11-14: 4979.33; 2024-11-15: 4979.33; 2024-11-16: 5002.13; 2024-11-17: 5024.94; 2024-11-18: 5047.75; 2024-11-19: 5062.05; 2024-11-20: 5072.7; 2024-11-21: 5083.35; 2024-11-22: 5083.35; 2024-11-23: 5094; 2024-11-24: 5103.09; 2024-11-25: 5111.5; 2024-11-26: 5118.08; 2024-11-27: 5123.42; 2024-11-28: 5126.97; 2024-11-29: 5126.97; 2024-11-30: 5130.52; 2024-12-01: 5134.07; 2024-12-02: 5137.62; 2024-12-03: 5139.79; 2024-12-04: 5141.38; 2024-12-05: 5143.62; 2024-12-06: 5143.62; 2024-12-07: 5145.37; 2024-12-08: 5148.42; 2024-12-09: 5152.17; 2024-12-10: 5158.22; 2024-12-11: 5165.26; 2024-12-12: 5174.93; 2024-12-13: 5174.93; 2024-12-14: 5185.72; 2024-12-15: 5196.51; 2024-12-16: 5207.3; 2024-12-17: 5215.46; 2024-12-18: 5222.5; 2024-12-19: 5227.24; 2024-12-20: 5227.24; 2024-12-21: 5230.99; 2024-12-22: 5233.1; 2024-12-23: 5234.51; 2024-12-24: 5235.26; 2024-12-25: 5235.73; 2024-12-26: 5235.87; 2024-12-27: 5235.87; 2024-12-28: 5235.87; 2024-12-29: 5235.87; 2024-12-30: 5235.87; 2024-12-31: 5235.87; 2025-01-01: 5235.87; 2025-01-02: 5235.87; 2025-01-03: 5235.87; 2025-01-04: 5235.87; 2025-01-05: 5235.87; 2025-01-06: 5235.87; 2025-01-07: 5235.87; 2025-01-08: 5235.87; 2025-01-09: 5235.87; 2025-01-10: 5235.87; 2025-01-11: 5235.87; 2025-01-12: 5235.87; 2025-01-13: 5235.87; 2025-01-14: 5235.87; 2025-01-15: 5235.87; 2025-01-16: 5235.87; 2025-01-17: 5235.87; 2025-01-18: 5235.87; 2025-01-19: 5235.87; 2025-01-20: 5235.87; 2025-01-21: 5235.87; 2025-01-22: 5235.87; 2025-01-23: 5235.87; 2025-01-24: 5235.87; 2025-01-25: 5235.87; 2025-01-26: 5235.87; 2025-01-27: 5235.87; 2025-01-28: 5235.87; 2025-01-29: 5235.87; 2025-01-30: 5235.87; 2025-01-31: 5235.87; 2025-02-01: 5235.87; 2025-02-02: 5235.87; 2025-02-03: 5235.87; 2025-02-04: 5235.87; 2025-02-05: 5235.87; 2025-02-06: 5235.87; 2025-02-07: 5235.87; 2025-02-08: 5235.87; 2025-02-09: 5235.87; 2025-02-10: 5235.87; 2025-02-11: 5235.87; 2025-02-12: 5235.87; 2025-02-13: 5235.87; 2025-02-14: 5235.87; 2025-02-15: 5235.87; 2025-02-16: 5235.87; 2025-02-17: 5235.87; 2025-02-18: 5235.87; 2025-02-19: 5235.87; 2025-02-20: 5235.87; 2025-02-21: 5235.87; 2025-02-22: 5235.87; 2025-02-23: 5235.87; 2025-02-24: 5235.87; 2025-02-25: 5235.87; 2025-02-26: 5235.87; 2025-02-27: 5235.87; 2025-02-28: 5235.87; 2025-03-01: 5235.87; 2025-03-02: 5235.87; 2025-03-03: 5235.87; 2025-03-04: 5235.87; 2025-03-05: 5235.87; 2025-03-06: 5235.87; 2025-03-07: 5235.87; 2025-03-08: 5235.87; 2025-03-09: 5235.87; 2025-03-10: 5235.87; 2025-03-11: 5235.87; 2025-03-12: 5235.87; 2025-03-13: 5235.87; 2025-03-14: 5235.87; 2025-03-15: 5235.87; 2025-03-16: 5235.87; 2025-03-17: 5235.87; 2025-03-18: 5235.87; 2025-03-19: 5235.87; 2025-03-20: 5235.87; 2025-03-21: 5235.87; 2025-03-22: 5235.87; 2025-03-23: 5235.87; 2025-03-24: 5235.87; 2025-03-25: 5235.87; 2025-03-26: 5235.87; 2025-03-27: 5235.87; 2025-03-28: 5235.87; 2025-03-29: 5235.87; 2025-03-30: 5235.87; 2025-03-31: 5235.87; 2025-04-01: 5235.87; 2025-04-02: 5235.87; 2025-04-03: 5235.87; 2025-04-04: 5235.87; 2025-04-05: 5235.87; 2025-04-06: 5235.87; 2025-04-07: 5235.87; 2025-04-08: 5235.87; 2025-04-09: 5235.87; 2025-04-10: 5235.87; 2025-04-11: 5235.87; 2025-04-12: 5235.87; 2025-04-13: 5235.87; 2025-04-14: 5235.87; 2025-04-15: 5235.87; 2025-04-16: 5235.87; 2025-04-17: 5235.87; 2025-04-18: 5235.87; 2025-04-19: 5235.87; 2025-04-20: 5235.87; 2025-04-21: 5235.87; 2025-04-22: 5235.87; 2025-04-23: 5235.87; 2025-04-24: 5235.87; 2025-04-25: 5235.87; 2025-04-26: 5235.87; 2025-04-27: 5235.87; 2025-04-28: 5235.87; 2025-04-29: 5235.87; 2025-04-30: 5235.87; 2025-05-01: 5235.87; 2025-05-02: 5235.87; 2025-05-03: 5235.87; 2025-05-04: 5235.87; 2025-05-05: 5235.87; 2025-05-06: 5235.87; 2025-05-07: 5235.87; 2025-05-08: 5235.87; 2025-05-09: 5235.87; 2025-05-10: 5235.87; 2025-05-11: 5235.87; 2025-05-12: 5235.87; 2025-05-13: 5235.87; 2025-05-14: 5235.87; 2025-05-15: 5235.87; 2025-05-16: 5235.87; 2025-05-17: 5235.87; 2025-05-18: 5235.87; 2025-05-19: 5235.87; 2025-05-20: 5235.87; 2025-05-21: 5235.87; 2025-05-22: 5235.87; 2025-05-23: 5235.87; 2025-05-24: 5235.87; 2025-05-25: 5235.87; 2025-05-26: 5235.87; 2025-05-27: 5235.87; 2025-05-28: 5235.87; 2025-05-29: 5235.87; 2025-05-30: 5235.87; 2025-05-31: 5235.87; 2025-06-01: 5235.87; 2025-06-02: 5235.87; 2025-06-03: 5235.87; 2025-06-04: 5235.87; 2025-06-05: 5235.87; 2025-06-06: 5235.87; 2025-06-07: 5235.87; 2025-06-08: 5235.87; 2025-06-09: 5235.87; 2025-06-10: 5235.87; 2025-06-11: 5235.87; 2025-06-12: 5235.87; 2025-06-13: 5235.87; 2025-06-14: 5235.87; 2025-06-15: 5235.87; 2025-06-16: 5235.87; 2025-06-17: 5235.87; 2025-06-18: 5235.87; 2025-06-19: 5235.87; 2025-06-20: 5235.87; 2025-06-21: 5235.87; 2025-06-22: 5235.87; 2025-06-23: 5235.87; 2025-06-24: 5235.87; 2025-06-25: 5235.87; 2025-06-26: 5235.87; 2025-06-27: 5235.87; 2025-06-28: 5235.87; 2025-06-29: 5235.87; 2025-06-30: 5235.87; 2025-07-01: 5235.87; 2025-07-02: 5235.87; 2025-07-03: 5235.87; 2025-07-04: 5235.87; 2025-07-05: 5235.87; 2025-07-06: 5235.87; 2025-07-07: 5235.87; 2025-07-08: 5235.87; 2025-07-09: 5235.87; 2025-07-10: 5235.87; 2025-07-11: 5235.87; 2025-07-12: 5235.87; 2025-07-13: 5235.87; 2025-07-14: 5235.87; 2025-07-15: 5235.87; 2025-07-16: 5235.87; 2025-07-17: 5235.87; 2025-07-18: 5235.87; 2025-07-19: 5235.87; 2025-07-20: 5235.87; 2025-07-21: 5235.87; 2025-07-22: 5235.87; 2025-07-23: 5235.87; 2025-07-24: 5235.87; 2025-07-25: 5235.87; 2025-07-26: 5235.87; 2025-07-27: 5235.87; 2025-07-28: 5235.87; 2025-07-29: 5235.87; 2025-07-30: 5235.87; 2025-07-31: 5235.87; 2025-08-01: 5235.87; 2025-08-02: 5235.87; 2025-08-03: 5235.87; 2025-08-04: 5235.87; 2025-08-05: 5235.87; 2025-08-06: 5235.87; 2025-08-07: 5235.87; 2025-08-08: 5235.87; 2025-08-09: 5235.87; 2025-08-10: 5235.87; 2025-08-11: 5235.87; 2025-08-12: 5235.87; 2025-08-13: 5235.87; 2025-08-15: 5235.87
518 | CTEL050020 | Erection of Power, Distribution & Dry Type Transformers | 2024-07-08 | 2024-10-06 | 1560 | 1580.81 | 0 | 0 | 2024-07-08: 2.11; 2024-07-09: 4.22; 2024-07-10: 6.32; 2024-07-11: 8.43; 2024-07-12: 8.43; 2024-07-13: 10.54; 2024-07-14: 12.65; 2024-07-15: 14.75; 2024-07-16: 14.75; 2024-07-17: 14.75; 2024-07-18: 18.97; 2024-07-19: 18.97; 2024-07-20: 25.29; 2024-07-21: 31.62; 2024-07-22: 37.94; 2024-07-23: 44.26; 2024-07-24: 50.59; 2024-07-25: 56.91; 2024-07-26: 56.91; 2024-07-27: 63.23; 2024-07-28: 80.09; 2024-07-29: 96.96; 2024-07-30: 113.82; 2024-07-31: 130.68; 2024-08-01: 147.54; 2024-08-02: 147.54; 2024-08-03: 164.4; 2024-08-04: 181.27; 2024-08-05: 205.51; 2024-08-06: 237.12; 2024-08-07: 268.74; 2024-08-08: 300.35; 2024-08-09: 300.35; 2024-08-10: 331.97; 2024-08-11: 363.59; 2024-08-12: 395.2; 2024-08-13: 426.82; 2024-08-14: 475.3; 2024-08-15: 523.77; 2024-08-16: 523.77; 2024-08-17: 572.25; 2024-08-18: 620.73; 2024-08-19: 669.21; 2024-08-20: 717.69; 2024-08-21: 766.17; 2024-08-22: 814.64; 2024-08-23: 814.64; 2024-08-24: 863.12; 2024-08-25: 911.6; 2024-08-26: 960.08; 2024-08-27: 1008.56; 2024-08-28: 1057.03; 2024-08-29: 1105.51; 2024-08-30: 1105.51; 2024-08-31: 1153.99; 2024-09-01: 1185.61; 2024-09-02: 1217.22; 2024-09-03: 1248.84; 2024-09-04: 1280.46; 2024-09-05: 1312.07; 2024-09-06: 1312.07; 2024-09-07: 1343.69; 2024-09-08: 1375.3; 2024-09-09: 1399.54; 2024-09-10: 1416.4; 2024-09-11: 1433.27; 2024-09-12: 1450.13; 2024-09-13: 1450.13; 2024-09-14: 1466.99; 2024-09-15: 1466.99; 2024-09-16: 1483.85; 2024-09-17: 1500.71; 2024-09-18: 1517.58; 2024-09-19: 1523.9; 2024-09-20: 1523.9; 2024-09-21: 1530.22; 2024-09-22: 1536.55; 2024-09-23: 1542.87; 2024-09-24: 1549.19; 2024-09-25: 1555.52; 2024-09-26: 1561.84; 2024-09-27: 1561.84; 2024-09-28: 1566.05; 2024-09-29: 1568.16; 2024-09-30: 1570.27; 2024-10-01: 1572.38; 2024-10-02: 1574.49; 2024-10-03: 1576.59; 2024-10-04: 1576.59; 2024-10-05: 1578.7; 2024-10-06: 1580.81; 2024-10-07: 1580.81; 2024-10-08: 1580.81; 2024-10-09: 1580.81; 2024-10-10: 1580.81; 2024-10-11: 1580.81; 2024-10-12: 1580.81; 2024-10-13: 1580.81; 2024-10-14: 1580.81; 2024-10-15: 1580.81; 2024-10-16: 1580.81; 2024-10-17: 1580.81; 2024-10-18: 1580.81; 2024-10-19: 1580.81; 2024-10-20: 1580.81; 2024-10-21: 1580.81; 2024-10-22: 1580.81; 2024-10-23: 1580.81; 2024-10-24: 1580.81; 2024-10-25: 1580.81; 2024-10-26: 1580.81; 2024-10-27: 1580.81; 2024-10-28: 1580.81; 2024-10-29: 1580.81; 2024-10-30: 1580.81; 2024-10-31: 1580.81; 2024-11-01: 1580.81; 2024-11-02: 1580.81; 2024-11-03: 1580.81; 2024-11-04: 1580.81; 2024-11-05: 1580.81; 2024-11-06: 1580.81; 2024-11-07: 1580.81; 2024-11-08: 1580.81; 2024-11-09: 1580.81; 2024-11-10: 1580.81; 2024-11-11: 1580.81; 2024-11-12: 1580.81; 2024-11-13: 1580.81; 2024-11-14: 1580.81; 2024-11-15: 1580.81; 2024-11-16: 1580.81; 2024-11-17: 1580.81; 2024-11-18: 1580.81; 2024-11-19: 1580.81; 2024-11-20: 1580.81; 2024-11-21: 1580.81; 2024-11-22: 1580.81; 2024-11-23: 1580.81; 2024-11-24: 1580.81; 2024-11-25: 1580.81; 2024-11-26: 1580.81; 2024-11-27: 1580.81; 2024-11-28: 1580.81; 2024-11-29: 1580.81; 2024-11-30: 1580.81; 2024-12-01: 1580.81; 2024-12-02: 1580.81; 2024-12-03: 1580.81; 2024-12-04: 1580.81; 2024-12-05: 1580.81; 2024-12-06: 1580.81; 2024-12-07: 1580.81; 2024-12-08: 1580.81; 2024-12-09: 1580.81; 2024-12-10: 1580.81; 2024-12-11: 1580.81; 2024-12-12: 1580.81; 2024-12-13: 1580.81; 2024-12-14: 1580.81; 2024-12-15: 1580.81; 2024-12-16: 1580.81; 2024-12-17: 1580.81; 2024-12-18: 1580.81; 2024-12-19: 1580.81; 2024-12-20: 1580.81; 2024-12-21: 1580.81; 2024-12-22: 1580.81; 2024-12-23: 1580.81; 2024-12-24: 1580.81; 2024-12-25: 1580.81; 2024-12-26: 1580.81; 2024-12-27: 1580.81; 2024-12-28: 1580.81; 2024-12-29: 1580.81; 2024-12-30: 1580.81; 2024-12-31: 1580.81; 2025-01-01: 1580.81; 2025-01-02: 1580.81; 2025-01-03: 1580.81; 2025-01-04: 1580.81; 2025-01-05: 1580.81; 2025-01-06: 1580.81; 2025-01-07: 1580.81; 2025-01-08: 1580.81; 2025-01-09: 1580.81; 2025-01-10: 1580.81; 2025-01-11: 1580.81; 2025-01-12: 1580.81; 2025-01-13: 1580.81; 2025-01-14: 1580.81; 2025-01-15: 1580.81; 2025-01-16: 1580.81; 2025-01-17: 1580.81; 2025-01-18: 1580.81; 2025-01-19: 1580.81; 2025-01-20: 1580.81; 2025-01-21: 1580.81; 2025-01-22: 1580.81; 2025-01-23: 1580.81; 2025-01-24: 1580.81; 2025-01-25: 1580.81; 2025-01-26: 1580.81; 2025-01-27: 1580.81; 2025-01-28: 1580.81; 2025-01-29: 1580.81; 2025-01-30: 1580.81; 2025-01-31: 1580.81; 2025-02-01: 1580.81; 2025-02-02: 1580.81; 2025-02-03: 1580.81; 2025-02-04: 1580.81; 2025-02-05: 1580.81; 2025-02-06: 1580.81; 2025-02-07: 1580.81; 2025-02-08: 1580.81; 2025-02-09: 1580.81; 2025-02-10: 1580.81; 2025-02-11: 1580.81; 2025-02-12: 1580.81; 2025-02-13: 1580.81; 2025-02-14: 1580.81; 2025-02-15: 1580.81; 2025-02-16: 1580.81; 2025-02-17: 1580.81; 2025-02-18: 1580.81; 2025-02-19: 1580.81; 2025-02-20: 1580.81; 2025-02-21: 1580.81; 2025-02-22: 1580.81; 2025-02-23: 1580.81; 2025-02-24: 1580.81; 2025-02-25: 1580.81; 2025-02-26: 1580.81; 2025-02-27: 1580.81; 2025-02-28: 1580.81; 2025-03-01: 1580.81; 2025-03-02: 1580.81; 2025-03-03: 1580.81; 2025-03-04: 1580.81; 2025-03-05: 1580.81; 2025-03-06: 1580.81; 2025-03-07: 1580.81; 2025-03-08: 1580.81; 2025-03-09: 1580.81; 2025-03-10: 1580.81; 2025-03-11: 1580.81; 2025-03-12: 1580.81; 2025-03-13: 1580.81; 2025-03-14: 1580.81; 2025-03-15: 1580.81; 2025-03-16: 1580.81; 2025-03-17: 1580.81; 2025-03-18: 1580.81; 2025-03-19: 1580.81; 2025-03-20: 1580.81; 2025-03-21: 1580.81; 2025-03-22: 1580.81; 2025-03-23: 1580.81; 2025-03-24: 1580.81; 2025-03-25: 1580.81; 2025-03-26: 1580.81; 2025-03-27: 1580.81; 2025-03-28: 1580.81; 2025-03-29: 1580.81; 2025-03-30: 1580.81; 2025-03-31: 1580.81; 2025-04-01: 1580.81; 2025-04-02: 1580.81; 2025-04-03: 1580.81; 2025-04-04: 1580.81; 2025-04-05: 1580.81; 2025-04-06: 1580.81; 2025-04-07: 1580.81; 2025-04-08: 1580.81; 2025-04-09: 1580.81; 2025-04-10: 1580.81; 2025-04-11: 1580.81; 2025-04-12: 1580.81; 2025-04-13: 1580.81; 2025-04-14: 1580.81; 2025-04-15: 1580.81; 2025-04-16: 1580.81; 2025-04-17: 1580.81; 2025-04-18: 1580.81; 2025-04-19: 1580.81; 2025-04-20: 1580.81; 2025-04-21: 1580.81; 2025-04-22: 1580.81; 2025-04-23: 1580.81; 2025-04-24: 1580.81; 2025-04-25: 1580.81; 2025-04-26: 1580.81; 2025-04-27: 1580.81; 2025-04-28: 1580.81; 2025-04-29: 1580.81; 2025-04-30: 1580.81; 2025-05-01: 1580.81; 2025-05-02: 1580.81; 2025-05-03: 1580.81; 2025-05-04: 1580.81; 2025-05-05: 1580.81; 2025-05-06: 1580.81; 2025-05-07: 1580.81; 2025-05-08: 1580.81; 2025-05-09: 1580.81; 2025-05-10: 1580.81; 2025-05-11: 1580.81; 2025-05-12: 1580.81; 2025-05-13: 1580.81; 2025-05-14: 1580.81; 2025-05-15: 1580.81; 2025-05-16: 1580.81; 2025-05-17: 1580.81; 2025-05-18: 1580.81; 2025-05-19: 1580.81; 2025-05-20: 1580.81; 2025-05-21: 1580.81; 2025-05-22: 1580.81; 2025-05-23: 1580.81; 2025-05-24: 1580.81; 2025-05-25: 1580.81; 2025-05-26: 1580.81; 2025-05-27: 1580.81; 2025-05-28: 1580.81; 2025-05-29: 1580.81; 2025-05-30: 1580.81; 2025-05-31: 1580.81; 2025-06-01: 1580.81; 2025-06-02: 1580.81; 2025-06-03: 1580.81; 2025-06-04: 1580.81; 2025-06-05: 1580.81; 2025-06-06: 1580.81; 2025-06-07: 1580.81; 2025-06-08: 1580.81; 2025-06-09: 1580.81; 2025-06-10: 1580.81; 2025-06-11: 1580.81; 2025-06-12: 1580.81; 2025-06-13: 1580.81; 2025-06-14: 1580.81; 2025-06-15: 1580.81; 2025-06-16: 1580.81; 2025-06-17: 1580.81; 2025-06-18: 1580.81; 2025-06-19: 1580.81; 2025-06-20: 1580.81; 2025-06-21: 1580.81; 2025-06-22: 1580.81; 2025-06-23: 1580.81; 2025-06-24: 1580.81; 2025-06-25: 1580.81; 2025-06-26: 1580.81; 2025-06-27: 1580.81; 2025-06-28: 1580.81; 2025-06-29: 1580.81; 2025-06-30: 1580.81; 2025-07-01: 1580.81; 2025-07-02: 1580.81; 2025-07-03: 1580.81; 2025-07-04: 1580.81; 2025-07-05: 1580.81; 2025-07-06: 1580.81; 2025-07-07: 1580.81; 2025-07-08: 1580.81; 2025-07-09: 1580.81; 2025-07-10: 1580.81; 2025-07-11: 1580.81; 2025-07-12: 1580.81; 2025-07-13: 1580.81; 2025-07-14: 1580.81; 2025-07-15: 1580.81; 2025-07-16: 1580.81; 2025-07-17: 1580.81; 2025-07-18: 1580.81; 2025-07-19: 1580.81; 2025-07-20: 1580.81; 2025-07-21: 1580.81; 2025-07-22: 1580.81; 2025-07-23: 1580.81; 2025-07-24: 1580.81; 2025-07-25: 1580.81; 2025-07-26: 1580.81; 2025-07-27: 1580.81; 2025-07-28: 1580.81; 2025-07-29: 1580.81; 2025-07-30: 1580.81; 2025-07-31: 1580.81; 2025-08-01: 1580.81; 2025-08-02: 1580.81; 2025-08-03: 1580.81; 2025-08-04: 1580.81; 2025-08-05: 1580.81; 2025-08-06: 1580.81; 2025-08-07: 1580.81; 2025-08-08: 1580.81; 2025-08-09: 1580.81; 2025-08-10: 1580.81; 2025-08-11: 1580.81; 2025-08-12: 1580.81; 2025-08-13: 1580.81; 2025-08-15: 1580.81
519 | CTEL050030 | Erection EDG | 05-Aug-24 | 2024-10-15 | 513 | 519.84 | 0 | 0 | 2024-08-05: 0.43; 2024-08-06: 1.3; 2024-08-07: 2.17; 2024-08-08: 3.03; 2024-08-09: 3.03; 2024-08-10: 3.9; 2024-08-11: 4.77; 2024-08-12: 6.5; 2024-08-13: 9.1; 2024-08-14: 11.7; 2024-08-15: 14.3; 2024-08-16: 14.3; 2024-08-17: 16.89; 2024-08-18: 19.49; 2024-08-19: 24.26; 2024-08-20: 31.19; 2024-08-21: 38.12; 2024-08-22: 45.05; 2024-08-23: 45.05; 2024-08-24: 51.98; 2024-08-25: 58.92; 2024-08-26: 68.88; 2024-08-27: 81.88; 2024-08-28: 94.87; 2024-08-29: 107.87; 2024-08-30: 107.87; 2024-08-31: 120.86; 2024-09-01: 133.86; 2024-09-02: 150.32; 2024-09-03: 170.25; 2024-09-04: 190.18; 2024-09-05: 210.1; 2024-09-06: 210.1; 2024-09-07: 230.03; 2024-09-08: 249.96; 2024-09-09: 269.89; 2024-09-10: 289.81; 2024-09-11: 309.74; 2024-09-12: 329.67; 2024-09-13: 329.67; 2024-09-14: 349.59; 2024-09-15: 349.59; 2024-09-16: 369.52; 2024-09-17: 385.98; 2024-09-18: 398.98; 2024-09-19: 411.98; 2024-09-20: 411.98; 2024-09-21: 424.97; 2024-09-22: 437.97; 2024-09-23: 450.96; 2024-09-24: 460.93; 2024-09-25: 467.86; 2024-09-26: 474.79; 2024-09-27: 474.79; 2024-09-28: 481.72; 2024-09-29: 488.65; 2024-09-30: 495.58; 2024-10-01: 500.35; 2024-10-02: 502.95; 2024-10-03: 505.55; 2024-10-04: 505.55; 2024-10-05: 508.15; 2024-10-06: 510.75; 2024-10-07: 513.34; 2024-10-08: 515.08; 2024-10-09: 515.94; 2024-10-10: 516.81; 2024-10-11: 516.81; 2024-10-12: 517.68; 2024-10-13: 518.54; 2024-10-14: 519.41; 2024-10-15: 519.84; 2024-10-16: 519.84; 2024-10-17: 519.84; 2024-10-18: 519.84; 2024-10-19: 519.84; 2024-10-20: 519.84; 2024-10-21: 519.84; 2024-10-22: 519.84; 2024-10-23: 519.84; 2024-10-24: 519.84; 2024-10-25: 519.84; 2024-10-26: 519.84; 2024-10-27: 519.84; 2024-10-28: 519.84; 2024-10-29: 519.84; 2024-10-30: 519.84; 2024-10-31: 519.84; 2024-11-01: 519.84; 2024-11-02: 519.84; 2024-11-03: 519.84; 2024-11-04: 519.84; 2024-11-05: 519.84; 2024-11-06: 519.84; 2024-11-07: 519.84; 2024-11-08: 519.84; 2024-11-09: 519.84; 2024-11-10: 519.84; 2024-11-11: 519.84; 2024-11-12: 519.84; 2024-11-13: 519.84; 2024-11-14: 519.84; 2024-11-15: 519.84; 2024-11-16: 519.84; 2024-11-17: 519.84; 2024-11-18: 519.84; 2024-11-19: 519.84; 2024-11-20: 519.84; 2024-11-21: 519.84; 2024-11-22: 519.84; 2024-11-23: 519.84; 2024-11-24: 519.84; 2024-11-25: 519.84; 2024-11-26: 519.84; 2024-11-27: 519.84; 2024-11-28: 519.84; 2024-11-29: 519.84; 2024-11-30: 519.84; 2024-12-01: 519.84; 2024-12-02: 519.84; 2024-12-03: 519.84; 2024-12-04: 519.84; 2024-12-05: 519.84; 2024-12-06: 519.84; 2024-12-07: 519.84; 2024-12-08: 519.84; 2024-12-09: 519.84; 2024-12-10: 519.84; 2024-12-11: 519.84; 2024-12-12: 519.84; 2024-12-13: 519.84; 2024-12-14: 519.84; 2024-12-15: 519.84; 2024-12-16: 519.84; 2024-12-17: 519.84; 2024-12-18: 519.84; 2024-12-19: 519.84; 2024-12-20: 519.84; 2024-12-21: 519.84; 2024-12-22: 519.84; 2024-12-23: 519.84; 2024-12-24: 519.84; 2024-12-25: 519.84; 2024-12-26: 519.84; 2024-12-27: 519.84; 2024-12-28: 519.84; 2024-12-29: 519.84; 2024-12-30: 519.84; 2024-12-31: 519.84; 2025-01-01: 519.84; 2025-01-02: 519.84; 2025-01-03: 519.84; 2025-01-04: 519.84; 2025-01-05: 519.84; 2025-01-06: 519.84; 2025-01-07: 519.84; 2025-01-08: 519.84; 2025-01-09: 519.84; 2025-01-10: 519.84; 2025-01-11: 519.84; 2025-01-12: 519.84; 2025-01-13: 519.84; 2025-01-14: 519.84; 2025-01-15: 519.84; 2025-01-16: 519.84; 2025-01-17: 519.84; 2025-01-18: 519.84; 2025-01-19: 519.84; 2025-01-20: 519.84; 2025-01-21: 519.84; 2025-01-22: 519.84; 2025-01-23: 519.84; 2025-01-24: 519.84; 2025-01-25: 519.84; 2025-01-26: 519.84; 2025-01-27: 519.84; 2025-01-28: 519.84; 2025-01-29: 519.84; 2025-01-30: 519.84; 2025-01-31: 519.84; 2025-02-01: 519.84; 2025-02-02: 519.84; 2025-02-03: 519.84; 2025-02-04: 519.84; 2025-02-05: 519.84; 2025-02-06: 519.84; 2025-02-07: 519.84; 2025-02-08: 519.84; 2025-02-09: 519.84; 2025-02-10: 519.84; 2025-02-11: 519.84; 2025-02-12: 519.84; 2025-02-13: 519.84; 2025-02-14: 519.84; 2025-02-15: 519.84; 2025-02-16: 519.84; 2025-02-17: 519.84; 2025-02-18: 519.84; 2025-02-19: 519.84; 2025-02-20: 519.84; 2025-02-21: 519.84; 2025-02-22: 519.84; 2025-02-23: 519.84; 2025-02-24: 519.84; 2025-02-25: 519.84; 2025-02-26: 519.84; 2025-02-27: 519.84; 2025-02-28: 519.84; 2025-03-01: 519.84; 2025-03-02: 519.84; 2025-03-03: 519.84; 2025-03-04: 519.84; 2025-03-05: 519.84; 2025-03-06: 519.84; 2025-03-07: 519.84; 2025-03-08: 519.84; 2025-03-09: 519.84; 2025-03-10: 519.84; 2025-03-11: 519.84; 2025-03-12: 519.84; 2025-03-13: 519.84; 2025-03-14: 519.84; 2025-03-15: 519.84; 2025-03-16: 519.84; 2025-03-17: 519.84; 2025-03-18: 519.84; 2025-03-19: 519.84; 2025-03-20: 519.84; 2025-03-21: 519.84; 2025-03-22: 519.84; 2025-03-23: 519.84; 2025-03-24: 519.84; 2025-03-25: 519.84; 2025-03-26: 519.84; 2025-03-27: 519.84; 2025-03-28: 519.84; 2025-03-29: 519.84; 2025-03-30: 519.84; 2025-03-31: 519.84; 2025-04-01: 519.84; 2025-04-02: 519.84; 2025-04-03: 519.84; 2025-04-04: 519.84; 2025-04-05: 519.84; 2025-04-06: 519.84; 2025-04-07: 519.84; 2025-04-08: 519.84; 2025-04-09: 519.84; 2025-04-10: 519.84; 2025-04-11: 519.84; 2025-04-12: 519.84; 2025-04-13: 519.84; 2025-04-14: 519.84; 2025-04-15: 519.84; 2025-04-16: 519.84; 2025-04-17: 519.84; 2025-04-18: 519.84; 2025-04-19: 519.84; 2025-04-20: 519.84; 2025-04-21: 519.84; 2025-04-22: 519.84; 2025-04-23: 519.84; 2025-04-24: 519.84; 2025-04-25: 519.84; 2025-04-26: 519.84; 2025-04-27: 519.84; 2025-04-28: 519.84; 2025-04-29: 519.84; 2025-04-30: 519.84; 2025-05-01: 519.84; 2025-05-02: 519.84; 2025-05-03: 519.84; 2025-05-04: 519.84; 2025-05-05: 519.84; 2025-05-06: 519.84; 2025-05-07: 519.84; 2025-05-08: 519.84; 2025-05-09: 519.84; 2025-05-10: 519.84; 2025-05-11: 519.84; 2025-05-12: 519.84; 2025-05-13: 519.84; 2025-05-14: 519.84; 2025-05-15: 519.84; 2025-05-16: 519.84; 2025-05-17: 519.84; 2025-05-18: 519.84; 2025-05-19: 519.84; 2025-05-20: 519.84; 2025-05-21: 519.84; 2025-05-22: 519.84; 2025-05-23: 519.84; 2025-05-24: 519.84; 2025-05-25: 519.84; 2025-05-26: 519.84; 2025-05-27: 519.84; 2025-05-28: 519.84; 2025-05-29: 519.84; 2025-05-30: 519.84; 2025-05-31: 519.84; 2025-06-01: 519.84; 2025-06-02: 519.84; 2025-06-03: 519.84; 2025-06-04: 519.84; 2025-06-05: 519.84; 2025-06-06: 519.84; 2025-06-07: 519.84; 2025-06-08: 519.84; 2025-06-09: 519.84; 2025-06-10: 519.84; 2025-06-11: 519.84; 2025-06-12: 519.84; 2025-06-13: 519.84; 2025-06-14: 519.84; 2025-06-15: 519.84; 2025-06-16: 519.84; 2025-06-17: 519.84; 2025-06-18: 519.84; 2025-06-19: 519.84; 2025-06-20: 519.84; 2025-06-21: 519.84; 2025-06-22: 519.84; 2025-06-23: 519.84; 2025-06-24: 519.84; 2025-06-25: 519.84; 2025-06-26: 519.84; 2025-06-27: 519.84; 2025-06-28: 519.84; 2025-06-29: 519.84; 2025-06-30: 519.84; 2025-07-01: 519.84; 2025-07-02: 519.84; 2025-07-03: 519.84; 2025-07-04: 519.84; 2025-07-05: 519.84; 2025-07-06: 519.84; 2025-07-07: 519.84; 2025-07-08: 519.84; 2025-07-09: 519.84; 2025-07-10: 519.84; 2025-07-11: 519.84; 2025-07-12: 519.84; 2025-07-13: 519.84; 2025-07-14: 519.84; 2025-07-15: 519.84; 2025-07-16: 519.84; 2025-07-17: 519.84; 2025-07-18: 519.84; 2025-07-19: 519.84; 2025-07-20: 519.84; 2025-07-21: 519.84; 2025-07-22: 519.84; 2025-07-23: 519.84; 2025-07-24: 519.84; 2025-07-25: 519.84; 2025-07-26: 519.84; 2025-07-27: 519.84; 2025-07-28: 519.84; 2025-07-29: 519.84; 2025-07-30: 519.84; 2025-07-31: 519.84; 2025-08-01: 519.84; 2025-08-02: 519.84; 2025-08-03: 519.84; 2025-08-04: 519.84; 2025-08-05: 519.84; 2025-08-06: 519.84; 2025-08-07: 519.84; 2025-08-08: 519.84; 2025-08-09: 519.84; 2025-08-10: 519.84; 2025-08-11: 519.84; 2025-08-12: 519.84; 2025-08-13: 519.84; 2025-08-15: 519.84
520 | CTEL050010 | Erection of NER | 29-Aug-24 | 2024-10-28 | 512.5 | 519.34 | 0 | 0 | 2024-08-29: 0.73; 2024-08-30: 0.73; 2024-08-31: 1.77; 2024-09-01: 2.8; 2024-09-02: 3.84; 2024-09-03: 4.88; 2024-09-04: 7.37; 2024-09-05: 10.49; 2024-09-06: 10.49; 2024-09-07: 13.61; 2024-09-08: 16.72; 2024-09-09: 19.84; 2024-09-10: 26.59; 2024-09-11: 34.9; 2024-09-12: 43.21; 2024-09-13: 43.21; 2024-09-14: 51.52; 2024-09-15: 51.52; 2024-09-16: 59.83; 2024-09-17: 73.23; 2024-09-18: 88.81; 2024-09-19: 104.39; 2024-09-20: 104.39; 2024-09-21: 119.97; 2024-09-22: 135.55; 2024-09-23: 156.94; 2024-09-24: 180.83; 2024-09-25: 204.72; 2024-09-26: 228.61; 2024-09-27: 228.61; 2024-09-28: 252.5; 2024-09-29: 276.39; 2024-09-30: 300.28; 2024-10-01: 324.17; 2024-10-02: 348.06; 2024-10-03: 371.95; 2024-10-04: 371.95; 2024-10-05: 390.02; 2024-10-06: 405.6; 2024-10-07: 421.18; 2024-10-08: 436.76; 2024-10-09: 452.34; 2024-10-10: 462.83; 2024-10-11: 462.83; 2024-10-12: 471.14; 2024-10-13: 479.45; 2024-10-14: 487.76; 2024-10-15: 496.07; 2024-10-16: 500.74; 2024-10-17: 503.86; 2024-10-18: 503.86; 2024-10-19: 506.98; 2024-10-20: 510.09; 2024-10-21: 513.21; 2024-10-22: 514.87; 2024-10-23: 515.91; 2024-10-24: 516.95; 2024-10-25: 516.95; 2024-10-26: 517.99; 2024-10-27: 519.02; 2024-10-28: 519.34; 2024-10-29: 519.34; 2024-10-30: 519.34; 2024-10-31: 519.34; 2024-11-01: 519.34; 2024-11-02: 519.34; 2024-11-03: 519.34; 2024-11-04: 519.34; 2024-11-05: 519.34; 2024-11-06: 519.34; 2024-11-07: 519.34; 2024-11-08: 519.34; 2024-11-09: 519.34; 2024-11-10: 519.34; 2024-11-11: 519.34; 2024-11-12: 519.34; 2024-11-13: 519.34; 2024-11-14: 519.34; 2024-11-15: 519.34; 2024-11-16: 519.34; 2024-11-17: 519.34; 2024-11-18: 519.34; 2024-11-19: 519.34; 2024-11-20: 519.34; 2024-11-21: 519.34; 2024-11-22: 519.34; 2024-11-23: 519.34; 2024-11-24: 519.34; 2024-11-25: 519.34; 2024-11-26: 519.34; 2024-11-27: 519.34; 2024-11-28: 519.34; 2024-11-29: 519.34; 2024-11-30: 519.34; 2024-12-01: 519.34; 2024-12-02: 519.34; 2024-12-03: 519.34; 2024-12-04: 519.34; 2024-12-05: 519.34; 2024-12-06: 519.34; 2024-12-07: 519.34; 2024-12-08: 519.34; 2024-12-09: 519.34; 2024-12-10: 519.34; 2024-12-11: 519.34; 2024-12-12: 519.34; 2024-12-13: 519.34; 2024-12-14: 519.34; 2024-12-15: 519.34; 2024-12-16: 519.34; 2024-12-17: 519.34; 2024-12-18: 519.34; 2024-12-19: 519.34; 2024-12-20: 519.34; 2024-12-21: 519.34; 2024-12-22: 519.34; 2024-12-23: 519.34; 2024-12-24: 519.34; 2024-12-25: 519.34; 2024-12-26: 519.34; 2024-12-27: 519.34; 2024-12-28: 519.34; 2024-12-29: 519.34; 2024-12-30: 519.34; 2024-12-31: 519.34; 2025-01-01: 519.34; 2025-01-02: 519.34; 2025-01-03: 519.34; 2025-01-04: 519.34; 2025-01-05: 519.34; 2025-01-06: 519.34; 2025-01-07: 519.34; 2025-01-08: 519.34; 2025-01-09: 519.34; 2025-01-10: 519.34; 2025-01-11: 519.34; 2025-01-12: 519.34; 2025-01-13: 519.34; 2025-01-14: 519.34; 2025-01-15: 519.34; 2025-01-16: 519.34; 2025-01-17: 519.34; 2025-01-18: 519.34; 2025-01-19: 519.34; 2025-01-20: 519.34; 2025-01-21: 519.34; 2025-01-22: 519.34; 2025-01-23: 519.34; 2025-01-24: 519.34; 2025-01-25: 519.34; 2025-01-26: 519.34; 2025-01-27: 519.34; 2025-01-28: 519.34; 2025-01-29: 519.34; 2025-01-30: 519.34; 2025-01-31: 519.34; 2025-02-01: 519.34; 2025-02-02: 519.34; 2025-02-03: 519.34; 2025-02-04: 519.34; 2025-02-05: 519.34; 2025-02-06: 519.34; 2025-02-07: 519.34; 2025-02-08: 519.34; 2025-02-09: 519.34; 2025-02-10: 519.34; 2025-02-11: 519.34; 2025-02-12: 519.34; 2025-02-13: 519.34; 2025-02-14: 519.34; 2025-02-15: 519.34; 2025-02-16: 519.34; 2025-02-17: 519.34; 2025-02-18: 519.34; 2025-02-19: 519.34; 2025-02-20: 519.34; 2025-02-21: 519.34; 2025-02-22: 519.34; 2025-02-23: 519.34; 2025-02-24: 519.34; 2025-02-25: 519.34; 2025-02-26: 519.34; 2025-02-27: 519.34; 2025-02-28: 519.34; 2025-03-01: 519.34; 2025-03-02: 519.34; 2025-03-03: 519.34; 2025-03-04: 519.34; 2025-03-05: 519.34; 2025-03-06: 519.34; 2025-03-07: 519.34; 2025-03-08: 519.34; 2025-03-09: 519.34; 2025-03-10: 519.34; 2025-03-11: 519.34; 2025-03-12: 519.34; 2025-03-13: 519.34; 2025-03-14: 519.34; 2025-03-15: 519.34; 2025-03-16: 519.34; 2025-03-17: 519.34; 2025-03-18: 519.34; 2025-03-19: 519.34; 2025-03-20: 519.34; 2025-03-21: 519.34; 2025-03-22: 519.34; 2025-03-23: 519.34; 2025-03-24: 519.34; 2025-03-25: 519.34; 2025-03-26: 519.34; 2025-03-27: 519.34; 2025-03-28: 519.34; 2025-03-29: 519.34; 2025-03-30: 519.34; 2025-03-31: 519.34; 2025-04-01: 519.34; 2025-04-02: 519.34; 2025-04-03: 519.34; 2025-04-04: 519.34; 2025-04-05: 519.34; 2025-04-06: 519.34; 2025-04-07: 519.34; 2025-04-08: 519.34; 2025-04-09: 519.34; 2025-04-10: 519.34; 2025-04-11: 519.34; 2025-04-12: 519.34; 2025-04-13: 519.34; 2025-04-14: 519.34; 2025-04-15: 519.34; 2025-04-16: 519.34; 2025-04-17: 519.34; 2025-04-18: 519.34; 2025-04-19: 519.34; 2025-04-20: 519.34; 2025-04-21: 519.34; 2025-04-22: 519.34; 2025-04-23: 519.34; 2025-04-24: 519.34; 2025-04-25: 519.34; 2025-04-26: 519.34; 2025-04-27: 519.34; 2025-04-28: 519.34; 2025-04-29: 519.34; 2025-04-30: 519.34; 2025-05-01: 519.34; 2025-05-02: 519.34; 2025-05-03: 519.34; 2025-05-04: 519.34; 2025-05-05: 519.34; 2025-05-06: 519.34; 2025-05-07: 519.34; 2025-05-08: 519.34; 2025-05-09: 519.34; 2025-05-10: 519.34; 2025-05-11: 519.34; 2025-05-12: 519.34; 2025-05-13: 519.34; 2025-05-14: 519.34; 2025-05-15: 519.34; 2025-05-16: 519.34; 2025-05-17: 519.34; 2025-05-18: 519.34; 2025-05-19: 519.34; 2025-05-20: 519.34; 2025-05-21: 519.34; 2025-05-22: 519.34; 2025-05-23: 519.34; 2025-05-24: 519.34; 2025-05-25: 519.34; 2025-05-26: 519.34; 2025-05-27: 519.34; 2025-05-28: 519.34; 2025-05-29: 519.34; 2025-05-30: 519.34; 2025-05-31: 519.34; 2025-06-01: 519.34; 2025-06-02: 519.34; 2025-06-03: 519.34; 2025-06-04: 519.34; 2025-06-05: 519.34; 2025-06-06: 519.34; 2025-06-07: 519.34; 2025-06-08: 519.34; 2025-06-09: 519.34; 2025-06-10: 519.34; 2025-06-11: 519.34; 2025-06-12: 519.34; 2025-06-13: 519.34; 2025-06-14: 519.34; 2025-06-15: 519.34; 2025-06-16: 519.34; 2025-06-17: 519.34; 2025-06-18: 519.34; 2025-06-19: 519.34; 2025-06-20: 519.34; 2025-06-21: 519.34; 2025-06-22: 519.34; 2025-06-23: 519.34; 2025-06-24: 519.34; 2025-06-25: 519.34; 2025-06-26: 519.34; 2025-06-27: 519.34; 2025-06-28: 519.34; 2025-06-29: 519.34; 2025-06-30: 519.34; 2025-07-01: 519.34; 2025-07-02: 519.34; 2025-07-03: 519.34; 2025-07-04: 519.34; 2025-07-05: 519.34; 2025-07-06: 519.34; 2025-07-07: 519.34; 2025-07-08: 519.34; 2025-07-09: 519.34; 2025-07-10: 519.34; 2025-07-11: 519.34; 2025-07-12: 519.34; 2025-07-13: 519.34; 2025-07-14: 519.34; 2025-07-15: 519.34; 2025-07-16: 519.34; 2025-07-17: 519.34; 2025-07-18: 519.34; 2025-07-19: 519.34; 2025-07-20: 519.34; 2025-07-21: 519.34; 2025-07-22: 519.34; 2025-07-23: 519.34; 2025-07-24: 519.34; 2025-07-25: 519.34; 2025-07-26: 519.34; 2025-07-27: 519.34; 2025-07-28: 519.34; 2025-07-29: 519.34; 2025-07-30: 519.34; 2025-07-31: 519.34; 2025-08-01: 519.34; 2025-08-02: 519.34; 2025-08-03: 519.34; 2025-08-04: 519.34; 2025-08-05: 519.34; 2025-08-06: 519.34; 2025-08-07: 519.34; 2025-08-08: 519.34; 2025-08-09: 519.34; 2025-08-10: 519.34; 2025-08-11: 519.34; 2025-08-12: 519.34; 2025-08-13: 519.34; 2025-08-15: 519.34
521 | CTEL050040 | Erection of HV / MV Switchgears | 31-Aug-24 | 03-Dec-24 | 884 | 895.79 | 0 | 0 | 2024-08-31: 0.78; 2024-09-01: 1.9; 2024-09-02: 3.02; 2024-09-03: 4.14; 2024-09-04: 5.26; 2024-09-05: 6.38; 2024-09-06: 6.38; 2024-09-07: 7.5; 2024-09-08: 8.62; 2024-09-09: 11.31; 2024-09-10: 14.67; 2024-09-11: 18.03; 2024-09-12: 21.39; 2024-09-13: 21.39; 2024-09-14: 24.75; 2024-09-15: 24.75; 2024-09-16: 28.11; 2024-09-17: 31.46; 2024-09-18: 34.82; 2024-09-19: 42.1; 2024-09-20: 42.1; 2024-09-21: 51.06; 2024-09-22: 60.02; 2024-09-23: 68.98; 2024-09-24: 77.93; 2024-09-25: 86.89; 2024-09-26: 95.85; 2024-09-27: 95.85; 2024-09-28: 104.81; 2024-09-29: 119.25; 2024-09-30: 136.05; 2024-10-01: 152.84; 2024-10-02: 169.64; 2024-10-03: 186.44; 2024-10-04: 186.44; 2024-10-05: 203.23; 2024-10-06: 220.03; 2024-10-07: 236.82; 2024-10-08: 259.89; 2024-10-09: 285.65; 2024-10-10: 311.4; 2024-10-11: 311.4; 2024-10-12: 337.15; 2024-10-13: 362.91; 2024-10-14: 388.66; 2024-10-15: 414.42; 2024-10-16: 440.17; 2024-10-17: 465.92; 2024-10-18: 465.92; 2024-10-19: 491.68; 2024-10-20: 517.43; 2024-10-21: 543.19; 2024-10-22: 568.94; 2024-10-23: 594.69; 2024-10-24: 620.45; 2024-10-25: 620.45; 2024-10-26: 646.2; 2024-10-27: 665.69; 2024-10-28: 682.48; 2024-10-29: 699.28; 2024-10-30: 716.07; 2024-10-31: 732.87; 2024-11-01: 732.87; 2024-11-02: 749.67; 2024-11-03: 766.46; 2024-11-04: 783.26; 2024-11-05: 794.57; 2024-11-06: 803.53; 2024-11-07: 812.48; 2024-11-08: 812.48; 2024-11-09: 821.44; 2024-11-10: 830.4; 2024-11-11: 839.36; 2024-11-12: 848.31; 2024-11-13: 857.27; 2024-11-14: 862.31; 2024-11-15: 862.31; 2024-11-16: 865.67; 2024-11-17: 869.03; 2024-11-18: 872.39; 2024-11-19: 875.75; 2024-11-20: 879.11; 2024-11-21: 882.47; 2024-11-22: 882.47; 2024-11-23: 885.83; 2024-11-24: 887.62; 2024-11-25: 888.74; 2024-11-26: 889.86; 2024-11-27: 890.98; 2024-11-28: 892.1; 2024-11-29: 892.1; 2024-11-30: 893.22; 2024-12-01: 894.34; 2024-12-02: 895.46; 2024-12-03: 895.79; 2024-12-04: 895.79; 2024-12-05: 895.79; 2024-12-06: 895.79; 2024-12-07: 895.79; 2024-12-08: 895.79; 2024-12-09: 895.79; 2024-12-10: 895.79; 2024-12-11: 895.79; 2024-12-12: 895.79; 2024-12-13: 895.79; 2024-12-14: 895.79; 2024-12-15: 895.79; 2024-12-16: 895.79; 2024-12-17: 895.79; 2024-12-18: 895.79; 2024-12-19: 895.79; 2024-12-20: 895.79; 2024-12-21: 895.79; 2024-12-22: 895.79; 2024-12-23: 895.79; 2024-12-24: 895.79; 2024-12-25: 895.79; 2024-12-26: 895.79; 2024-12-27: 895.79; 2024-12-28: 895.79; 2024-12-29: 895.79; 2024-12-30: 895.79; 2024-12-31: 895.79; 2025-01-01: 895.79; 2025-01-02: 895.79; 2025-01-03: 895.79; 2025-01-04: 895.79; 2025-01-05: 895.79; 2025-01-06: 895.79; 2025-01-07: 895.79; 2025-01-08: 895.79; 2025-01-09: 895.79; 2025-01-10: 895.79; 2025-01-11: 895.79; 2025-01-12: 895.79; 2025-01-13: 895.79; 2025-01-14: 895.79; 2025-01-15: 895.79; 2025-01-16: 895.79; 2025-01-17: 895.79; 2025-01-18: 895.79; 2025-01-19: 895.79; 2025-01-20: 895.79; 2025-01-21: 895.79; 2025-01-22: 895.79; 2025-01-23: 895.79; 2025-01-24: 895.79; 2025-01-25: 895.79; 2025-01-26: 895.79; 2025-01-27: 895.79; 2025-01-28: 895.79; 2025-01-29: 895.79; 2025-01-30: 895.79; 2025-01-31: 895.79; 2025-02-01: 895.79; 2025-02-02: 895.79; 2025-02-03: 895.79; 2025-02-04: 895.79; 2025-02-05: 895.79; 2025-02-06: 895.79; 2025-02-07: 895.79; 2025-02-08: 895.79; 2025-02-09: 895.79; 2025-02-10: 895.79; 2025-02-11: 895.79; 2025-02-12: 895.79; 2025-02-13: 895.79; 2025-02-14: 895.79; 2025-02-15: 895.79; 2025-02-16: 895.79; 2025-02-17: 895.79; 2025-02-18: 895.79; 2025-02-19: 895.79; 2025-02-20: 895.79; 2025-02-21: 895.79; 2025-02-22: 895.79; 2025-02-23: 895.79; 2025-02-24: 895.79; 2025-02-25: 895.79; 2025-02-26: 895.79; 2025-02-27: 895.79; 2025-02-28: 895.79; 2025-03-01: 895.79; 2025-03-02: 895.79; 2025-03-03: 895.79; 2025-03-04: 895.79; 2025-03-05: 895.79; 2025-03-06: 895.79; 2025-03-07: 895.79; 2025-03-08: 895.79; 2025-03-09: 895.79; 2025-03-10: 895.79; 2025-03-11: 895.79; 2025-03-12: 895.79; 2025-03-13: 895.79; 2025-03-14: 895.79; 2025-03-15: 895.79; 2025-03-16: 895.79; 2025-03-17: 895.79; 2025-03-18: 895.79; 2025-03-19: 895.79; 2025-03-20: 895.79; 2025-03-21: 895.79; 2025-03-22: 895.79; 2025-03-23: 895.79; 2025-03-24: 895.79; 2025-03-25: 895.79; 2025-03-26: 895.79; 2025-03-27: 895.79; 2025-03-28: 895.79; 2025-03-29: 895.79; 2025-03-30: 895.79; 2025-03-31: 895.79; 2025-04-01: 895.79; 2025-04-02: 895.79; 2025-04-03: 895.79; 2025-04-04: 895.79; 2025-04-05: 895.79; 2025-04-06: 895.79; 2025-04-07: 895.79; 2025-04-08: 895.79; 2025-04-09: 895.79; 2025-04-10: 895.79; 2025-04-11: 895.79; 2025-04-12: 895.79; 2025-04-13: 895.79; 2025-04-14: 895.79; 2025-04-15: 895.79; 2025-04-16: 895.79; 2025-04-17: 895.79; 2025-04-18: 895.79; 2025-04-19: 895.79; 2025-04-20: 895.79; 2025-04-21: 895.79; 2025-04-22: 895.79; 2025-04-23: 895.79; 2025-04-24: 895.79; 2025-04-25: 895.79; 2025-04-26: 895.79; 2025-04-27: 895.79; 2025-04-28: 895.79; 2025-04-29: 895.79; 2025-04-30: 895.79; 2025-05-01: 895.79; 2025-05-02: 895.79; 2025-05-03: 895.79; 2025-05-04: 895.79; 2025-05-05: 895.79; 2025-05-06: 895.79; 2025-05-07: 895.79; 2025-05-08: 895.79; 2025-05-09: 895.79; 2025-05-10: 895.79; 2025-05-11: 895.79; 2025-05-12: 895.79; 2025-05-13: 895.79; 2025-05-14: 895.79; 2025-05-15: 895.79; 2025-05-16: 895.79; 2025-05-17: 895.79; 2025-05-18: 895.79; 2025-05-19: 895.79; 2025-05-20: 895.79; 2025-05-21: 895.79; 2025-05-22: 895.79; 2025-05-23: 895.79; 2025-05-24: 895.79; 2025-05-25: 895.79; 2025-05-26: 895.79; 2025-05-27: 895.79; 2025-05-28: 895.79; 2025-05-29: 895.79; 2025-05-30: 895.79; 2025-05-31: 895.79; 2025-06-01: 895.79; 2025-06-02: 895.79; 2025-06-03: 895.79; 2025-06-04: 895.79; 2025-06-05: 895.79; 2025-06-06: 895.79; 2025-06-07: 895.79; 2025-06-08: 895.79; 2025-06-09: 895.79; 2025-06-10: 895.79; 2025-06-11: 895.79; 2025-06-12: 895.79; 2025-06-13: 895.79; 2025-06-14: 895.79; 2025-06-15: 895.79; 2025-06-16: 895.79; 2025-06-17: 895.79; 2025-06-18: 895.79; 2025-06-19: 895.79; 2025-06-20: 895.79; 2025-06-21: 895.79; 2025-06-22: 895.79; 2025-06-23: 895.79; 2025-06-24: 895.79; 2025-06-25: 895.79; 2025-06-26: 895.79; 2025-06-27: 895.79; 2025-06-28: 895.79; 2025-06-29: 895.79; 2025-06-30: 895.79; 2025-07-01: 895.79; 2025-07-02: 895.79; 2025-07-03: 895.79; 2025-07-04: 895.79; 2025-07-05: 895.79; 2025-07-06: 895.79; 2025-07-07: 895.79; 2025-07-08: 895.79; 2025-07-09: 895.79; 2025-07-10: 895.79; 2025-07-11: 895.79; 2025-07-12: 895.79; 2025-07-13: 895.79; 2025-07-14: 895.79; 2025-07-15: 895.79; 2025-07-16: 895.79; 2025-07-17: 895.79; 2025-07-18: 895.79; 2025-07-19: 895.79; 2025-07-20: 895.79; 2025-07-21: 895.79; 2025-07-22: 895.79; 2025-07-23: 895.79; 2025-07-24: 895.79; 2025-07-25: 895.79; 2025-07-26: 895.79; 2025-07-27: 895.79; 2025-07-28: 895.79; 2025-07-29: 895.79; 2025-07-30: 895.79; 2025-07-31: 895.79; 2025-08-01: 895.79; 2025-08-02: 895.79; 2025-08-03: 895.79; 2025-08-04: 895.79; 2025-08-05: 895.79; 2025-08-06: 895.79; 2025-08-07: 895.79; 2025-08-08: 895.79; 2025-08-09: 895.79; 2025-08-10: 895.79; 2025-08-11: 895.79; 2025-08-12: 895.79; 2025-08-13: 895.79; 2025-08-15: 895.79
522 | CTEL050050 | Erection of Power Management System | 2024-09-09 | 07-Dec-24 | 827.25 | 838.28 | 0 | 0 | 2024-09-09: 0.78; 2024-09-10: 1.9; 2024-09-11: 3.02; 2024-09-12: 4.14; 2024-09-13: 4.14; 2024-09-14: 5.25; 2024-09-15: 5.25; 2024-09-16: 6.37; 2024-09-17: 7.49; 2024-09-18: 9.05; 2024-09-19: 12.41; 2024-09-20: 12.41; 2024-09-21: 15.76; 2024-09-22: 19.11; 2024-09-23: 22.47; 2024-09-24: 25.82; 2024-09-25: 29.17; 2024-09-26: 32.53; 2024-09-27: 32.53; 2024-09-28: 39.79; 2024-09-29: 48.73; 2024-09-30: 57.67; 2024-10-01: 66.62; 2024-10-02: 75.56; 2024-10-03: 84.5; 2024-10-04: 84.5; 2024-10-05: 93.44; 2024-10-06: 103.95; 2024-10-07: 120.71; 2024-10-08: 137.48; 2024-10-09: 154.24; 2024-10-10: 171.01; 2024-10-11: 171.01; 2024-10-12: 187.78; 2024-10-13: 204.54; 2024-10-14: 221.31; 2024-10-15: 244.33; 2024-10-16: 270.04; 2024-10-17: 295.75; 2024-10-18: 295.75; 2024-10-19: 321.45; 2024-10-20: 347.16; 2024-10-21: 372.87; 2024-10-22: 398.58; 2024-10-23: 424.28; 2024-10-24: 449.99; 2024-10-25: 449.99; 2024-10-26: 475.7; 2024-10-27: 501.41; 2024-10-28: 527.11; 2024-10-29: 552.82; 2024-10-30: 578.53; 2024-10-31: 604.24; 2024-11-01: 604.24; 2024-11-02: 623.68; 2024-11-03: 640.45; 2024-11-04: 657.22; 2024-11-05: 673.98; 2024-11-06: 690.75; 2024-11-07: 707.51; 2024-11-08: 707.51; 2024-11-09: 724.28; 2024-11-10: 739.48; 2024-11-11: 748.42; 2024-11-12: 757.36; 2024-11-13: 766.3; 2024-11-14: 775.25; 2024-11-15: 775.25; 2024-11-16: 784.19; 2024-11-17: 793.13; 2024-11-18: 802.07; 2024-11-19: 807.1; 2024-11-20: 810.45; 2024-11-21: 813.81; 2024-11-22: 813.81; 2024-11-23: 817.16; 2024-11-24: 820.51; 2024-11-25: 823.87; 2024-11-26: 827.22; 2024-11-27: 830.13; 2024-11-28: 831.24; 2024-11-29: 831.24; 2024-11-30: 832.36; 2024-12-01: 833.48; 2024-12-02: 834.6; 2024-12-03: 835.71; 2024-12-04: 836.83; 2024-12-05: 837.95; 2024-12-06: 837.95; 2024-12-07: 838.28; 2024-12-08: 838.28; 2024-12-09: 838.28; 2024-12-10: 838.28; 2024-12-11: 838.28; 2024-12-12: 838.28; 2024-12-13: 838.28; 2024-12-14: 838.28; 2024-12-15: 838.28; 2024-12-16: 838.28; 2024-12-17: 838.28; 2024-12-18: 838.28; 2024-12-19: 838.28; 2024-12-20: 838.28; 2024-12-21: 838.28; 2024-12-22: 838.28; 2024-12-23: 838.28; 2024-12-24: 838.28; 2024-12-25: 838.28; 2024-12-26: 838.28; 2024-12-27: 838.28; 2024-12-28: 838.28; 2024-12-29: 838.28; 2024-12-30: 838.28; 2024-12-31: 838.28; 2025-01-01: 838.28; 2025-01-02: 838.28; 2025-01-03: 838.28; 2025-01-04: 838.28; 2025-01-05: 838.28; 2025-01-06: 838.28; 2025-01-07: 838.28; 2025-01-08: 838.28; 2025-01-09: 838.28; 2025-01-10: 838.28; 2025-01-11: 838.28; 2025-01-12: 838.28; 2025-01-13: 838.28; 2025-01-14: 838.28; 2025-01-15: 838.28; 2025-01-16: 838.28; 2025-01-17: 838.28; 2025-01-18: 838.28; 2025-01-19: 838.28; 2025-01-20: 838.28; 2025-01-21: 838.28; 2025-01-22: 838.28; 2025-01-23: 838.28; 2025-01-24: 838.28; 2025-01-25: 838.28; 2025-01-26: 838.28; 2025-01-27: 838.28; 2025-01-28: 838.28; 2025-01-29: 838.28; 2025-01-30: 838.28; 2025-01-31: 838.28; 2025-02-01: 838.28; 2025-02-02: 838.28; 2025-02-03: 838.28; 2025-02-04: 838.28; 2025-02-05: 838.28; 2025-02-06: 838.28; 2025-02-07: 838.28; 2025-02-08: 838.28; 2025-02-09: 838.28; 2025-02-10: 838.28; 2025-02-11: 838.28; 2025-02-12: 838.28; 2025-02-13: 838.28; 2025-02-14: 838.28; 2025-02-15: 838.28; 2025-02-16: 838.28; 2025-02-17: 838.28; 2025-02-18: 838.28; 2025-02-19: 838.28; 2025-02-20: 838.28; 2025-02-21: 838.28; 2025-02-22: 838.28; 2025-02-23: 838.28; 2025-02-24: 838.28; 2025-02-25: 838.28; 2025-02-26: 838.28; 2025-02-27: 838.28; 2025-02-28: 838.28; 2025-03-01: 838.28; 2025-03-02: 838.28; 2025-03-03: 838.28; 2025-03-04: 838.28; 2025-03-05: 838.28; 2025-03-06: 838.28; 2025-03-07: 838.28; 2025-03-08: 838.28; 2025-03-09: 838.28; 2025-03-10: 838.28; 2025-03-11: 838.28; 2025-03-12: 838.28; 2025-03-13: 838.28; 2025-03-14: 838.28; 2025-03-15: 838.28; 2025-03-16: 838.28; 2025-03-17: 838.28; 2025-03-18: 838.28; 2025-03-19: 838.28; 2025-03-20: 838.28; 2025-03-21: 838.28; 2025-03-22: 838.28; 2025-03-23: 838.28; 2025-03-24: 838.28; 2025-03-25: 838.28; 2025-03-26: 838.28; 2025-03-27: 838.28; 2025-03-28: 838.28; 2025-03-29: 838.28; 2025-03-30: 838.28; 2025-03-31: 838.28; 2025-04-01: 838.28; 2025-04-02: 838.28; 2025-04-03: 838.28; 2025-04-04: 838.28; 2025-04-05: 838.28; 2025-04-06: 838.28; 2025-04-07: 838.28; 2025-04-08: 838.28; 2025-04-09: 838.28; 2025-04-10: 838.28; 2025-04-11: 838.28; 2025-04-12: 838.28; 2025-04-13: 838.28; 2025-04-14: 838.28; 2025-04-15: 838.28; 2025-04-16: 838.28; 2025-04-17: 838.28; 2025-04-18: 838.28; 2025-04-19: 838.28; 2025-04-20: 838.28; 2025-04-21: 838.28; 2025-04-22: 838.28; 2025-04-23: 838.28; 2025-04-24: 838.28; 2025-04-25: 838.28; 2025-04-26: 838.28; 2025-04-27: 838.28; 2025-04-28: 838.28; 2025-04-29: 838.28; 2025-04-30: 838.28; 2025-05-01: 838.28; 2025-05-02: 838.28; 2025-05-03: 838.28; 2025-05-04: 838.28; 2025-05-05: 838.28; 2025-05-06: 838.28; 2025-05-07: 838.28; 2025-05-08: 838.28; 2025-05-09: 838.28; 2025-05-10: 838.28; 2025-05-11: 838.28; 2025-05-12: 838.28; 2025-05-13: 838.28; 2025-05-14: 838.28; 2025-05-15: 838.28; 2025-05-16: 838.28; 2025-05-17: 838.28; 2025-05-18: 838.28; 2025-05-19: 838.28; 2025-05-20: 838.28; 2025-05-21: 838.28; 2025-05-22: 838.28; 2025-05-23: 838.28; 2025-05-24: 838.28; 2025-05-25: 838.28; 2025-05-26: 838.28; 2025-05-27: 838.28; 2025-05-28: 838.28; 2025-05-29: 838.28; 2025-05-30: 838.28; 2025-05-31: 838.28; 2025-06-01: 838.28; 2025-06-02: 838.28; 2025-06-03: 838.28; 2025-06-04: 838.28; 2025-06-05: 838.28; 2025-06-06: 838.28; 2025-06-07: 838.28; 2025-06-08: 838.28; 2025-06-09: 838.28; 2025-06-10: 838.28; 2025-06-11: 838.28; 2025-06-12: 838.28; 2025-06-13: 838.28; 2025-06-14: 838.28; 2025-06-15: 838.28; 2025-06-16: 838.28; 2025-06-17: 838.28; 2025-06-18: 838.28; 2025-06-19: 838.28; 2025-06-20: 838.28; 2025-06-21: 838.28; 2025-06-22: 838.28; 2025-06-23: 838.28; 2025-06-24: 838.28; 2025-06-25: 838.28; 2025-06-26: 838.28; 2025-06-27: 838.28; 2025-06-28: 838.28; 2025-06-29: 838.28; 2025-06-30: 838.28; 2025-07-01: 838.28; 2025-07-02: 838.28; 2025-07-03: 838.28; 2025-07-04: 838.28; 2025-07-05: 838.28; 2025-07-06: 838.28; 2025-07-07: 838.28; 2025-07-08: 838.28; 2025-07-09: 838.28; 2025-07-10: 838.28; 2025-07-11: 838.28; 2025-07-12: 838.28; 2025-07-13: 838.28; 2025-07-14: 838.28; 2025-07-15: 838.28; 2025-07-16: 838.28; 2025-07-17: 838.28; 2025-07-18: 838.28; 2025-07-19: 838.28; 2025-07-20: 838.28; 2025-07-21: 838.28; 2025-07-22: 838.28; 2025-07-23: 838.28; 2025-07-24: 838.28; 2025-07-25: 838.28; 2025-07-26: 838.28; 2025-07-27: 838.28; 2025-07-28: 838.28; 2025-07-29: 838.28; 2025-07-30: 838.28; 2025-07-31: 838.28; 2025-08-01: 838.28; 2025-08-02: 838.28; 2025-08-03: 838.28; 2025-08-04: 838.28; 2025-08-05: 838.28; 2025-08-06: 838.28; 2025-08-07: 838.28; 2025-08-08: 838.28; 2025-08-09: 838.28; 2025-08-10: 838.28; 2025-08-11: 838.28; 2025-08-12: 838.28; 2025-08-13: 838.28; 2025-08-15: 838.28
523 | CTEL050070 | Erection of LV Switchgear & Control Panel | 2024-09-24 | 03-Dec-24 | 777.6 | 787.97 | 0 | 0 | 2024-09-24: 0.92; 2024-09-25: 2.23; 2024-09-26: 3.55; 2024-09-27: 3.55; 2024-09-28: 4.86; 2024-09-29: 6.17; 2024-09-30: 7.49; 2024-10-01: 10.64; 2024-10-02: 14.58; 2024-10-03: 18.52; 2024-10-04: 18.52; 2024-10-05: 22.46; 2024-10-06: 26.4; 2024-10-07: 30.34; 2024-10-08: 38.87; 2024-10-09: 49.38; 2024-10-10: 59.89; 2024-10-11: 59.89; 2024-10-12: 70.39; 2024-10-13: 80.9; 2024-10-14: 91.4; 2024-10-15: 108.35; 2024-10-16: 128.05; 2024-10-17: 147.74; 2024-10-18: 147.74; 2024-10-19: 167.44; 2024-10-20: 187.14; 2024-10-21: 206.84; 2024-10-22: 233.9; 2024-10-23: 264.1; 2024-10-24: 294.31; 2024-10-25: 294.31; 2024-10-26: 324.51; 2024-10-27: 354.72; 2024-10-28: 384.92; 2024-10-29: 415.13; 2024-10-30: 445.34; 2024-10-31: 475.54; 2024-11-01: 475.54; 2024-11-02: 505.75; 2024-11-03: 535.95; 2024-11-04: 566.16; 2024-11-05: 589.01; 2024-11-06: 608.71; 2024-11-07: 628.41; 2024-11-08: 628.41; 2024-11-09: 648.11; 2024-11-10: 667.81; 2024-11-11: 687.51; 2024-11-12: 700.77; 2024-11-13: 711.28; 2024-11-14: 721.78; 2024-11-15: 721.78; 2024-11-16: 732.29; 2024-11-17: 742.8; 2024-11-18: 753.3; 2024-11-19: 759.21; 2024-11-20: 763.15; 2024-11-21: 767.09; 2024-11-22: 767.09; 2024-11-23: 771.03; 2024-11-24: 774.97; 2024-11-25: 778.91; 2024-11-26: 781.01; 2024-11-27: 782.33; 2024-11-28: 783.64; 2024-11-29: 783.64; 2024-11-30: 784.95; 2024-12-01: 786.27; 2024-12-02: 787.58; 2024-12-03: 787.97; 2024-12-04: 787.97; 2024-12-05: 787.97; 2024-12-06: 787.97; 2024-12-07: 787.97; 2024-12-08: 787.97; 2024-12-09: 787.97; 2024-12-10: 787.97; 2024-12-11: 787.97; 2024-12-12: 787.97; 2024-12-13: 787.97; 2024-12-14: 787.97; 2024-12-15: 787.97; 2024-12-16: 787.97; 2024-12-17: 787.97; 2024-12-18: 787.97; 2024-12-19: 787.97; 2024-12-20: 787.97; 2024-12-21: 787.97; 2024-12-22: 787.97; 2024-12-23: 787.97; 2024-12-24: 787.97; 2024-12-25: 787.97; 2024-12-26: 787.97; 2024-12-27: 787.97; 2024-12-28: 787.97; 2024-12-29: 787.97; 2024-12-30: 787.97; 2024-12-31: 787.97; 2025-01-01: 787.97; 2025-01-02: 787.97; 2025-01-03: 787.97; 2025-01-04: 787.97; 2025-01-05: 787.97; 2025-01-06: 787.97; 2025-01-07: 787.97; 2025-01-08: 787.97; 2025-01-09: 787.97; 2025-01-10: 787.97; 2025-01-11: 787.97; 2025-01-12: 787.97; 2025-01-13: 787.97; 2025-01-14: 787.97; 2025-01-15: 787.97; 2025-01-16: 787.97; 2025-01-17: 787.97; 2025-01-18: 787.97; 2025-01-19: 787.97; 2025-01-20: 787.97; 2025-01-21: 787.97; 2025-01-22: 787.97; 2025-01-23: 787.97; 2025-01-24: 787.97; 2025-01-25: 787.97; 2025-01-26: 787.97; 2025-01-27: 787.97; 2025-01-28: 787.97; 2025-01-29: 787.97; 2025-01-30: 787.97; 2025-01-31: 787.97; 2025-02-01: 787.97; 2025-02-02: 787.97; 2025-02-03: 787.97; 2025-02-04: 787.97; 2025-02-05: 787.97; 2025-02-06: 787.97; 2025-02-07: 787.97; 2025-02-08: 787.97; 2025-02-09: 787.97; 2025-02-10: 787.97; 2025-02-11: 787.97; 2025-02-12: 787.97; 2025-02-13: 787.97; 2025-02-14: 787.97; 2025-02-15: 787.97; 2025-02-16: 787.97; 2025-02-17: 787.97; 2025-02-18: 787.97; 2025-02-19: 787.97; 2025-02-20: 787.97; 2025-02-21: 787.97; 2025-02-22: 787.97; 2025-02-23: 787.97; 2025-02-24: 787.97; 2025-02-25: 787.97; 2025-02-26: 787.97; 2025-02-27: 787.97; 2025-02-28: 787.97; 2025-03-01: 787.97; 2025-03-02: 787.97; 2025-03-03: 787.97; 2025-03-04: 787.97; 2025-03-05: 787.97; 2025-03-06: 787.97; 2025-03-07: 787.97; 2025-03-08: 787.97; 2025-03-09: 787.97; 2025-03-10: 787.97; 2025-03-11: 787.97; 2025-03-12: 787.97; 2025-03-13: 787.97; 2025-03-14: 787.97; 2025-03-15: 787.97; 2025-03-16: 787.97; 2025-03-17: 787.97; 2025-03-18: 787.97; 2025-03-19: 787.97; 2025-03-20: 787.97; 2025-03-21: 787.97; 2025-03-22: 787.97; 2025-03-23: 787.97; 2025-03-24: 787.97; 2025-03-25: 787.97; 2025-03-26: 787.97; 2025-03-27: 787.97; 2025-03-28: 787.97; 2025-03-29: 787.97; 2025-03-30: 787.97; 2025-03-31: 787.97; 2025-04-01: 787.97; 2025-04-02: 787.97; 2025-04-03: 787.97; 2025-04-04: 787.97; 2025-04-05: 787.97; 2025-04-06: 787.97; 2025-04-07: 787.97; 2025-04-08: 787.97; 2025-04-09: 787.97; 2025-04-10: 787.97; 2025-04-11: 787.97; 2025-04-12: 787.97; 2025-04-13: 787.97; 2025-04-14: 787.97; 2025-04-15: 787.97; 2025-04-16: 787.97; 2025-04-17: 787.97; 2025-04-18: 787.97; 2025-04-19: 787.97; 2025-04-20: 787.97; 2025-04-21: 787.97; 2025-04-22: 787.97; 2025-04-23: 787.97; 2025-04-24: 787.97; 2025-04-25: 787.97; 2025-04-26: 787.97; 2025-04-27: 787.97; 2025-04-28: 787.97; 2025-04-29: 787.97; 2025-04-30: 787.97; 2025-05-01: 787.97; 2025-05-02: 787.97; 2025-05-03: 787.97; 2025-05-04: 787.97; 2025-05-05: 787.97; 2025-05-06: 787.97; 2025-05-07: 787.97; 2025-05-08: 787.97; 2025-05-09: 787.97; 2025-05-10: 787.97; 2025-05-11: 787.97; 2025-05-12: 787.97; 2025-05-13: 787.97; 2025-05-14: 787.97; 2025-05-15: 787.97; 2025-05-16: 787.97; 2025-05-17: 787.97; 2025-05-18: 787.97; 2025-05-19: 787.97; 2025-05-20: 787.97; 2025-05-21: 787.97; 2025-05-22: 787.97; 2025-05-23: 787.97; 2025-05-24: 787.97; 2025-05-25: 787.97; 2025-05-26: 787.97; 2025-05-27: 787.97; 2025-05-28: 787.97; 2025-05-29: 787.97; 2025-05-30: 787.97; 2025-05-31: 787.97; 2025-06-01: 787.97; 2025-06-02: 787.97; 2025-06-03: 787.97; 2025-06-04: 787.97; 2025-06-05: 787.97; 2025-06-06: 787.97; 2025-06-07: 787.97; 2025-06-08: 787.97; 2025-06-09: 787.97; 2025-06-10: 787.97; 2025-06-11: 787.97; 2025-06-12: 787.97; 2025-06-13: 787.97; 2025-06-14: 787.97; 2025-06-15: 787.97; 2025-06-16: 787.97; 2025-06-17: 787.97; 2025-06-18: 787.97; 2025-06-19: 787.97; 2025-06-20: 787.97; 2025-06-21: 787.97; 2025-06-22: 787.97; 2025-06-23: 787.97; 2025-06-24: 787.97; 2025-06-25: 787.97; 2025-06-26: 787.97; 2025-06-27: 787.97; 2025-06-28: 787.97; 2025-06-29: 787.97; 2025-06-30: 787.97; 2025-07-01: 787.97; 2025-07-02: 787.97; 2025-07-03: 787.97; 2025-07-04: 787.97; 2025-07-05: 787.97; 2025-07-06: 787.97; 2025-07-07: 787.97; 2025-07-08: 787.97; 2025-07-09: 787.97; 2025-07-10: 787.97; 2025-07-11: 787.97; 2025-07-12: 787.97; 2025-07-13: 787.97; 2025-07-14: 787.97; 2025-07-15: 787.97; 2025-07-16: 787.97; 2025-07-17: 787.97; 2025-07-18: 787.97; 2025-07-19: 787.97; 2025-07-20: 787.97; 2025-07-21: 787.97; 2025-07-22: 787.97; 2025-07-23: 787.97; 2025-07-24: 787.97; 2025-07-25: 787.97; 2025-07-26: 787.97; 2025-07-27: 787.97; 2025-07-28: 787.97; 2025-07-29: 787.97; 2025-07-30: 787.97; 2025-07-31: 787.97; 2025-08-01: 787.97; 2025-08-02: 787.97; 2025-08-03: 787.97; 2025-08-04: 787.97; 2025-08-05: 787.97; 2025-08-06: 787.97; 2025-08-07: 787.97; 2025-08-08: 787.97; 2025-08-09: 787.97; 2025-08-10: 787.97; 2025-08-11: 787.97; 2025-08-12: 787.97; 2025-08-13: 787.97; 2025-08-15: 787.97
524 | CTEL050060 | Erection of LV Bus Ducts | 03-Dec-24 | 26-Dec-24 | 92.6 | 93.84 | 0 | 0 | 2024-12-03: 0.33; 2024-12-04: 0.8; 2024-12-05: 1.92; 2024-12-06: 1.92; 2024-12-07: 3.33; 2024-12-08: 6.38; 2024-12-09: 10.13; 2024-12-10: 16.19; 2024-12-11: 23.22; 2024-12-12: 32.89; 2024-12-13: 32.89; 2024-12-14: 43.68; 2024-12-15: 54.47; 2024-12-16: 65.26; 2024-12-17: 73.43; 2024-12-18: 80.46; 2024-12-19: 85.2; 2024-12-20: 85.2; 2024-12-21: 88.96; 2024-12-22: 91.07; 2024-12-23: 92.47; 2024-12-24: 93.23; 2024-12-25: 93.69; 2024-12-26: 93.84; 2024-12-27: 93.84; 2024-12-28: 93.84; 2024-12-29: 93.84; 2024-12-30: 93.84; 2024-12-31: 93.84; 2025-01-01: 93.84; 2025-01-02: 93.84; 2025-01-03: 93.84; 2025-01-04: 93.84; 2025-01-05: 93.84; 2025-01-06: 93.84; 2025-01-07: 93.84; 2025-01-08: 93.84; 2025-01-09: 93.84; 2025-01-10: 93.84; 2025-01-11: 93.84; 2025-01-12: 93.84; 2025-01-13: 93.84; 2025-01-14: 93.84; 2025-01-15: 93.84; 2025-01-16: 93.84; 2025-01-17: 93.84; 2025-01-18: 93.84; 2025-01-19: 93.84; 2025-01-20: 93.84; 2025-01-21: 93.84; 2025-01-22: 93.84; 2025-01-23: 93.84; 2025-01-24: 93.84; 2025-01-25: 93.84; 2025-01-26: 93.84; 2025-01-27: 93.84; 2025-01-28: 93.84; 2025-01-29: 93.84; 2025-01-30: 93.84; 2025-01-31: 93.84; 2025-02-01: 93.84; 2025-02-02: 93.84; 2025-02-03: 93.84; 2025-02-04: 93.84; 2025-02-05: 93.84; 2025-02-06: 93.84; 2025-02-07: 93.84; 2025-02-08: 93.84; 2025-02-09: 93.84; 2025-02-10: 93.84; 2025-02-11: 93.84; 2025-02-12: 93.84; 2025-02-13: 93.84; 2025-02-14: 93.84; 2025-02-15: 93.84; 2025-02-16: 93.84; 2025-02-17: 93.84; 2025-02-18: 93.84; 2025-02-19: 93.84; 2025-02-20: 93.84; 2025-02-21: 93.84; 2025-02-22: 93.84; 2025-02-23: 93.84; 2025-02-24: 93.84; 2025-02-25: 93.84; 2025-02-26: 93.84; 2025-02-27: 93.84; 2025-02-28: 93.84; 2025-03-01: 93.84; 2025-03-02: 93.84; 2025-03-03: 93.84; 2025-03-04: 93.84; 2025-03-05: 93.84; 2025-03-06: 93.84; 2025-03-07: 93.84; 2025-03-08: 93.84; 2025-03-09: 93.84; 2025-03-10: 93.84; 2025-03-11: 93.84; 2025-03-12: 93.84; 2025-03-13: 93.84; 2025-03-14: 93.84; 2025-03-15: 93.84; 2025-03-16: 93.84; 2025-03-17: 93.84; 2025-03-18: 93.84; 2025-03-19: 93.84; 2025-03-20: 93.84; 2025-03-21: 93.84; 2025-03-22: 93.84; 2025-03-23: 93.84; 2025-03-24: 93.84; 2025-03-25: 93.84; 2025-03-26: 93.84; 2025-03-27: 93.84; 2025-03-28: 93.84; 2025-03-29: 93.84; 2025-03-30: 93.84; 2025-03-31: 93.84; 2025-04-01: 93.84; 2025-04-02: 93.84; 2025-04-03: 93.84; 2025-04-04: 93.84; 2025-04-05: 93.84; 2025-04-06: 93.84; 2025-04-07: 93.84; 2025-04-08: 93.84; 2025-04-09: 93.84; 2025-04-10: 93.84; 2025-04-11: 93.84; 2025-04-12: 93.84; 2025-04-13: 93.84; 2025-04-14: 93.84; 2025-04-15: 93.84; 2025-04-16: 93.84; 2025-04-17: 93.84; 2025-04-18: 93.84; 2025-04-19: 93.84; 2025-04-20: 93.84; 2025-04-21: 93.84; 2025-04-22: 93.84; 2025-04-23: 93.84; 2025-04-24: 93.84; 2025-04-25: 93.84; 2025-04-26: 93.84; 2025-04-27: 93.84; 2025-04-28: 93.84; 2025-04-29: 93.84; 2025-04-30: 93.84; 2025-05-01: 93.84; 2025-05-02: 93.84; 2025-05-03: 93.84; 2025-05-04: 93.84; 2025-05-05: 93.84; 2025-05-06: 93.84; 2025-05-07: 93.84; 2025-05-08: 93.84; 2025-05-09: 93.84; 2025-05-10: 93.84; 2025-05-11: 93.84; 2025-05-12: 93.84; 2025-05-13: 93.84; 2025-05-14: 93.84; 2025-05-15: 93.84; 2025-05-16: 93.84; 2025-05-17: 93.84; 2025-05-18: 93.84; 2025-05-19: 93.84; 2025-05-20: 93.84; 2025-05-21: 93.84; 2025-05-22: 93.84; 2025-05-23: 93.84; 2025-05-24: 93.84; 2025-05-25: 93.84; 2025-05-26: 93.84; 2025-05-27: 93.84; 2025-05-28: 93.84; 2025-05-29: 93.84; 2025-05-30: 93.84; 2025-05-31: 93.84; 2025-06-01: 93.84; 2025-06-02: 93.84; 2025-06-03: 93.84; 2025-06-04: 93.84; 2025-06-05: 93.84; 2025-06-06: 93.84; 2025-06-07: 93.84; 2025-06-08: 93.84; 2025-06-09: 93.84; 2025-06-10: 93.84; 2025-06-11: 93.84; 2025-06-12: 93.84; 2025-06-13: 93.84; 2025-06-14: 93.84; 2025-06-15: 93.84; 2025-06-16: 93.84; 2025-06-17: 93.84; 2025-06-18: 93.84; 2025-06-19: 93.84; 2025-06-20: 93.84; 2025-06-21: 93.84; 2025-06-22: 93.84; 2025-06-23: 93.84; 2025-06-24: 93.84; 2025-06-25: 93.84; 2025-06-26: 93.84; 2025-06-27: 93.84; 2025-06-28: 93.84; 2025-06-29: 93.84; 2025-06-30: 93.84; 2025-07-01: 93.84; 2025-07-02: 93.84; 2025-07-03: 93.84; 2025-07-04: 93.84; 2025-07-05: 93.84; 2025-07-06: 93.84; 2025-07-07: 93.84; 2025-07-08: 93.84; 2025-07-09: 93.84; 2025-07-10: 93.84; 2025-07-11: 93.84; 2025-07-12: 93.84; 2025-07-13: 93.84; 2025-07-14: 93.84; 2025-07-15: 93.84; 2025-07-16: 93.84; 2025-07-17: 93.84; 2025-07-18: 93.84; 2025-07-19: 93.84; 2025-07-20: 93.84; 2025-07-21: 93.84; 2025-07-22: 93.84; 2025-07-23: 93.84; 2025-07-24: 93.84; 2025-07-25: 93.84; 2025-07-26: 93.84; 2025-07-27: 93.84; 2025-07-28: 93.84; 2025-07-29: 93.84; 2025-07-30: 93.84; 2025-07-31: 93.84; 2025-08-01: 93.84; 2025-08-02: 93.84; 2025-08-03: 93.84; 2025-08-04: 93.84; 2025-08-05: 93.84; 2025-08-06: 93.84; 2025-08-07: 93.84; 2025-08-08: 93.84; 2025-08-09: 93.84; 2025-08-10: 93.84; 2025-08-11: 93.84; 2025-08-12: 93.84; 2025-08-13: 93.84; 2025-08-15: 93.84
525 | Cabling |  | 14-Aug-24 | 2025-01-15 | 53427.51 | 54140.18 |  |  | 2024-08-14: 19.77; 2024-08-15: 69.19; 2024-08-16: 69.19; 2024-08-17: 118.62; 2024-08-18: 168.04; 2024-08-19: 217.47; 2024-08-20: 266.89; 2024-08-21: 316.32; 2024-08-22: 365.74; 2024-08-23: 365.74; 2024-08-24: 415.17; 2024-08-25: 504.13; 2024-08-26: 652.4; 2024-08-27: 800.68; 2024-08-28: 948.95; 2024-08-29: 1103.64; 2024-08-30: 1103.64; 2024-08-31: 1261.07; 2024-09-01: 1418.51; 2024-09-02: 1575.94; 2024-09-03: 1733.38; 2024-09-04: 1989.66; 2024-09-05: 2396.61; 2024-09-06: 2396.61; 2024-09-07: 2813.12; 2024-09-08: 3233.45; 2024-09-09: 3656.33; 2024-09-10: 4079.21; 2024-09-11: 4502.08; 2024-09-12: 4924.96; 2024-09-13: 4924.96; 2024-09-14: 5368.76; 2024-09-15: 5368.76; 2024-09-16: 5959.91; 2024-09-17: 6758.64; 2024-09-18: 7565.34; 2024-09-19: 8379.99; 2024-09-20: 8379.99; 2024-09-21: 9194.64; 2024-09-22: 10017.66; 2024-09-23: 10874.15; 2024-09-24: 11730.64; 2024-09-25: 12587.13; 2024-09-26: 13601.78; 2024-09-27: 13601.78; 2024-09-28: 14862.59; 2024-09-29: 16136.76; 2024-09-30: 17444.4; 2024-10-01: 18766.39; 2024-10-02: 20088.38; 2024-10-03: 21410.37; 2024-10-04: 21410.37; 2024-10-05: 22732.35; 2024-10-06: 24054.34; 2024-10-07: 25383.97; 2024-10-08: 26731.43; 2024-10-09: 28078.89; 2024-10-10: 29426.35; 2024-10-11: 29426.35; 2024-10-12: 30774.69; 2024-10-13: 32123.42; 2024-10-14: 33472.15; 2024-10-15: 34787.41; 2024-10-16: 36088.32; 2024-10-17: 37233.29; 2024-10-18: 37233.29; 2024-10-19: 38142.48; 2024-10-20: 39053.69; 2024-10-21: 39964.91; 2024-10-22: 40867.76; 2024-10-23: 41737.14; 2024-10-24: 42606.52; 2024-10-25: 42606.52; 2024-10-26: 43474.62; 2024-10-27: 44329.28; 2024-10-28: 45047.47; 2024-10-29: 45558.07; 2024-10-30: 46047.76; 2024-10-31: 46528.47; 2024-11-01: 46528.47; 2024-11-02: 47009.19; 2024-11-03: 47491.69; 2024-11-04: 47992.35; 2024-11-05: 48475.46; 2024-11-06: 48956.19; 2024-11-07: 49328.5; 2024-11-08: 49328.5; 2024-11-09: 49552.53; 2024-11-10: 49776.57; 2024-11-11: 50007.71; 2024-11-12: 50246.33; 2024-11-13: 50502.63; 2024-11-14: 50740.43; 2024-11-15: 50740.43; 2024-11-16: 50974.83; 2024-11-17: 51209.24; 2024-11-18: 51404.11; 2024-11-19: 51539.67; 2024-11-20: 51675.23; 2024-11-21: 51828.47; 2024-11-22: 51828.47; 2024-11-23: 51989.3; 2024-11-24: 52145.03; 2024-11-25: 52299.49; 2024-11-26: 52446.84; 2024-11-27: 52591.14; 2024-11-28: 52715.67; 2024-11-29: 52715.67; 2024-11-30: 52810.55; 2024-12-01: 52905.43; 2024-12-02: 53000.3; 2024-12-03: 53091.17; 2024-12-04: 53173.98; 2024-12-05: 53256.78; 2024-12-06: 53256.78; 2024-12-07: 53339.59; 2024-12-08: 53422.39; 2024-12-09: 53487.51; 2024-12-10: 53545.05; 2024-12-11: 53598.14; 2024-12-12: 53649.33; 2024-12-13: 53649.33; 2024-12-14: 53700.52; 2024-12-15: 53751.7; 2024-12-16: 53802.89; 2024-12-17: 53849.66; 2024-12-18: 53878.23; 2024-12-19: 53904.77; 2024-12-20: 53904.77; 2024-12-21: 53931.3; 2024-12-22: 53957.84; 2024-12-23: 53984.38; 2024-12-24: 54010.92; 2024-12-25: 54037.46; 2024-12-26: 54052.05; 2024-12-27: 54052.05; 2024-12-28: 54061.53; 2024-12-29: 54071; 2024-12-30: 54080.48; 2024-12-31: 54089.95; 2025-01-01: 54089.95; 2025-01-02: 54099.43; 2025-01-03: 54099.43; 2025-01-04: 54108.91; 2025-01-05: 54117.12; 2025-01-06: 54120.28; 2025-01-07: 54123.44; 2025-01-08: 54126.59; 2025-01-09: 54129.75; 2025-01-10: 54129.75; 2025-01-11: 54132.91; 2025-01-12: 54132.91; 2025-01-13: 54136.07; 2025-01-14: 54139.23; 2025-01-15: 54140.18; 2025-01-16: 54140.18; 2025-01-17: 54140.18; 2025-01-18: 54140.18; 2025-01-19: 54140.18; 2025-01-20: 54140.18; 2025-01-21: 54140.18; 2025-01-22: 54140.18; 2025-01-23: 54140.18; 2025-01-24: 54140.18; 2025-01-25: 54140.18; 2025-01-26: 54140.18; 2025-01-27: 54140.18; 2025-01-28: 54140.18; 2025-01-29: 54140.18; 2025-01-30: 54140.18; 2025-01-31: 54140.18; 2025-02-01: 54140.18; 2025-02-02: 54140.18; 2025-02-03: 54140.18; 2025-02-04: 54140.18; 2025-02-05: 54140.18; 2025-02-06: 54140.18; 2025-02-07: 54140.18; 2025-02-08: 54140.18; 2025-02-09: 54140.18; 2025-02-10: 54140.18; 2025-02-11: 54140.18; 2025-02-12: 54140.18; 2025-02-13: 54140.18; 2025-02-14: 54140.18; 2025-02-15: 54140.18; 2025-02-16: 54140.18; 2025-02-17: 54140.18; 2025-02-18: 54140.18; 2025-02-19: 54140.18; 2025-02-20: 54140.18; 2025-02-21: 54140.18; 2025-02-22: 54140.18; 2025-02-23: 54140.18; 2025-02-24: 54140.18; 2025-02-25: 54140.18; 2025-02-26: 54140.18; 2025-02-27: 54140.18; 2025-02-28: 54140.18; 2025-03-01: 54140.18; 2025-03-02: 54140.18; 2025-03-03: 54140.18; 2025-03-04: 54140.18; 2025-03-05: 54140.18; 2025-03-06: 54140.18; 2025-03-07: 54140.18; 2025-03-08: 54140.18; 2025-03-09: 54140.18; 2025-03-10: 54140.18; 2025-03-11: 54140.18; 2025-03-12: 54140.18; 2025-03-13: 54140.18; 2025-03-14: 54140.18; 2025-03-15: 54140.18; 2025-03-16: 54140.18; 2025-03-17: 54140.18; 2025-03-18: 54140.18; 2025-03-19: 54140.18; 2025-03-20: 54140.18; 2025-03-21: 54140.18; 2025-03-22: 54140.18; 2025-03-23: 54140.18; 2025-03-24: 54140.18; 2025-03-25: 54140.18; 2025-03-26: 54140.18; 2025-03-27: 54140.18; 2025-03-28: 54140.18; 2025-03-29: 54140.18; 2025-03-30: 54140.18; 2025-03-31: 54140.18; 2025-04-01: 54140.18; 2025-04-02: 54140.18; 2025-04-03: 54140.18; 2025-04-04: 54140.18; 2025-04-05: 54140.18; 2025-04-06: 54140.18; 2025-04-07: 54140.18; 2025-04-08: 54140.18; 2025-04-09: 54140.18; 2025-04-10: 54140.18; 2025-04-11: 54140.18; 2025-04-12: 54140.18; 2025-04-13: 54140.18; 2025-04-14: 54140.18; 2025-04-15: 54140.18; 2025-04-16: 54140.18; 2025-04-17: 54140.18; 2025-04-18: 54140.18; 2025-04-19: 54140.18; 2025-04-20: 54140.18; 2025-04-21: 54140.18; 2025-04-22: 54140.18; 2025-04-23: 54140.18; 2025-04-24: 54140.18; 2025-04-25: 54140.18; 2025-04-26: 54140.18; 2025-04-27: 54140.18; 2025-04-28: 54140.18; 2025-04-29: 54140.18; 2025-04-30: 54140.18; 2025-05-01: 54140.18; 2025-05-02: 54140.18; 2025-05-03: 54140.18; 2025-05-04: 54140.18; 2025-05-05: 54140.18; 2025-05-06: 54140.18; 2025-05-07: 54140.18; 2025-05-08: 54140.18; 2025-05-09: 54140.18; 2025-05-10: 54140.18; 2025-05-11: 54140.18; 2025-05-12: 54140.18; 2025-05-13: 54140.18; 2025-05-14: 54140.18; 2025-05-15: 54140.18; 2025-05-16: 54140.18; 2025-05-17: 54140.18; 2025-05-18: 54140.18; 2025-05-19: 54140.18; 2025-05-20: 54140.18; 2025-05-21: 54140.18; 2025-05-22: 54140.18; 2025-05-23: 54140.18; 2025-05-24: 54140.18; 2025-05-25: 54140.18; 2025-05-26: 54140.18; 2025-05-27: 54140.18; 2025-05-28: 54140.18; 2025-05-29: 54140.18; 2025-05-30: 54140.18; 2025-05-31: 54140.18; 2025-06-01: 54140.18; 2025-06-02: 54140.18; 2025-06-03: 54140.18; 2025-06-04: 54140.18; 2025-06-05: 54140.18; 2025-06-06: 54140.18; 2025-06-07: 54140.18; 2025-06-08: 54140.18; 2025-06-09: 54140.18; 2025-06-10: 54140.18; 2025-06-11: 54140.18; 2025-06-12: 54140.18; 2025-06-13: 54140.18; 2025-06-14: 54140.18; 2025-06-15: 54140.18; 2025-06-16: 54140.18; 2025-06-17: 54140.18; 2025-06-18: 54140.18; 2025-06-19: 54140.18; 2025-06-20: 54140.18; 2025-06-21: 54140.18; 2025-06-22: 54140.18; 2025-06-23: 54140.18; 2025-06-24: 54140.18; 2025-06-25: 54140.18; 2025-06-26: 54140.18; 2025-06-27: 54140.18; 2025-06-28: 54140.18; 2025-06-29: 54140.18; 2025-06-30: 54140.18; 2025-07-01: 54140.18; 2025-07-02: 54140.18; 2025-07-03: 54140.18; 2025-07-04: 54140.18; 2025-07-05: 54140.18; 2025-07-06: 54140.18; 2025-07-07: 54140.18; 2025-07-08: 54140.18; 2025-07-09: 54140.18; 2025-07-10: 54140.18; 2025-07-11: 54140.18; 2025-07-12: 54140.18; 2025-07-13: 54140.18; 2025-07-14: 54140.18; 2025-07-15: 54140.18; 2025-07-16: 54140.18; 2025-07-17: 54140.18; 2025-07-18: 54140.18; 2025-07-19: 54140.18; 2025-07-20: 54140.18; 2025-07-21: 54140.18; 2025-07-22: 54140.18; 2025-07-23: 54140.18; 2025-07-24: 54140.18; 2025-07-25: 54140.18; 2025-07-26: 54140.18; 2025-07-27: 54140.18; 2025-07-28: 54140.18; 2025-07-29: 54140.18; 2025-07-30: 54140.18; 2025-07-31: 54140.18; 2025-08-01: 54140.18; 2025-08-02: 54140.18; 2025-08-03: 54140.18; 2025-08-04: 54140.18; 2025-08-05: 54140.18; 2025-08-06: 54140.18; 2025-08-07: 54140.18; 2025-08-08: 54140.18; 2025-08-09: 54140.18; 2025-08-10: 54140.18; 2025-08-11: 54140.18; 2025-08-12: 54140.18; 2025-08-13: 54140.18; 2025-08-15: 54140.18
526 | CTEL050080 | HV/MV/LV Cable Laying inside trench-Substation area | 14-Aug-24 | 2024-11-28 | 43896.59 | 44482.12 | 48526.31 | ELCL | 2024-08-14: 19.77; 2024-08-15: 69.19; 2024-08-16: 69.19; 2024-08-17: 118.62; 2024-08-18: 168.04; 2024-08-19: 217.47; 2024-08-20: 266.89; 2024-08-21: 316.32; 2024-08-22: 365.74; 2024-08-23: 365.74; 2024-08-24: 415.17; 2024-08-25: 504.13; 2024-08-26: 652.4; 2024-08-27: 800.68; 2024-08-28: 948.95; 2024-08-29: 1097.23; 2024-08-30: 1097.23; 2024-08-31: 1245.5; 2024-09-01: 1393.77; 2024-09-02: 1542.05; 2024-09-03: 1690.32; 2024-09-04: 1937.44; 2024-09-05: 2332.84; 2024-09-06: 2332.84; 2024-09-07: 2728.24; 2024-09-08: 3123.63; 2024-09-09: 3519.03; 2024-09-10: 3914.43; 2024-09-11: 4309.82; 2024-09-12: 4705.22; 2024-09-13: 4705.22; 2024-09-14: 5100.62; 2024-09-15: 5100.62; 2024-09-16: 5634.4; 2024-09-17: 6375.77; 2024-09-18: 7117.14; 2024-09-19: 7858.51; 2024-09-20: 7858.51; 2024-09-21: 8599.88; 2024-09-22: 9341.25; 2024-09-23: 10082.61; 2024-09-24: 10823.98; 2024-09-25: 11565.35; 2024-09-26: 12464.88; 2024-09-27: 12464.88; 2024-09-28: 13601.64; 2024-09-29: 14738.41; 2024-09-30: 15875.18; 2024-10-01: 17011.94; 2024-10-02: 18148.71; 2024-10-03: 19285.47; 2024-10-04: 19285.47; 2024-10-05: 20422.24; 2024-10-06: 21559; 2024-10-07: 22695.77; 2024-10-08: 23832.53; 2024-10-09: 24969.3; 2024-10-10: 26106.06; 2024-10-11: 26106.06; 2024-10-12: 27242.83; 2024-10-13: 28379.59; 2024-10-14: 29516.36; 2024-10-15: 30653.13; 2024-10-16: 31789.89; 2024-10-17: 32768.5; 2024-10-18: 32768.5; 2024-10-19: 33509.87; 2024-10-20: 34251.24; 2024-10-21: 34992.6; 2024-10-22: 35733.97; 2024-10-23: 36475.34; 2024-10-24: 37216.71; 2024-10-25: 37216.71; 2024-10-26: 37958.08; 2024-10-27: 38699.45; 2024-10-28: 39302.43; 2024-10-29: 39697.82; 2024-10-30: 40093.22; 2024-10-31: 40488.62; 2024-11-01: 40488.62; 2024-11-02: 40884.01; 2024-11-03: 41279.41; 2024-11-04: 41674.81; 2024-11-05: 42070.2; 2024-11-06: 42465.6; 2024-11-07: 42762.15; 2024-11-08: 42762.15; 2024-11-09: 42910.42; 2024-11-10: 43058.7; 2024-11-11: 43206.97; 2024-11-12: 43355.24; 2024-11-13: 43503.52; 2024-11-14: 43651.79; 2024-11-15: 43651.79; 2024-11-16: 43800.06; 2024-11-17: 43948.34; 2024-11-18: 44057.07; 2024-11-19: 44106.5; 2024-11-20: 44155.92; 2024-11-21: 44205.35; 2024-11-22: 44205.35; 2024-11-23: 44254.77; 2024-11-24: 44304.19; 2024-11-25: 44353.62; 2024-11-26: 44403.04; 2024-11-27: 44452.47; 2024-11-28: 44482.12; 2024-11-29: 44482.12; 2024-11-30: 44482.12; 2024-12-01: 44482.12; 2024-12-02: 44482.12; 2024-12-03: 44482.12; 2024-12-04: 44482.12; 2024-12-05: 44482.12; 2024-12-06: 44482.12; 2024-12-07: 44482.12; 2024-12-08: 44482.12; 2024-12-09: 44482.12; 2024-12-10: 44482.12; 2024-12-11: 44482.12; 2024-12-12: 44482.12; 2024-12-13: 44482.12; 2024-12-14: 44482.12; 2024-12-15: 44482.12; 2024-12-16: 44482.12; 2024-12-17: 44482.12; 2024-12-18: 44482.12; 2024-12-19: 44482.12; 2024-12-20: 44482.12; 2024-12-21: 44482.12; 2024-12-22: 44482.12; 2024-12-23: 44482.12; 2024-12-24: 44482.12; 2024-12-25: 44482.12; 2024-12-26: 44482.12; 2024-12-27: 44482.12; 2024-12-28: 44482.12; 2024-12-29: 44482.12; 2024-12-30: 44482.12; 2024-12-31: 44482.12; 2025-01-01: 44482.12; 2025-01-02: 44482.12; 2025-01-03: 44482.12; 2025-01-04: 44482.12; 2025-01-05: 44482.12; 2025-01-06: 44482.12; 2025-01-07: 44482.12; 2025-01-08: 44482.12; 2025-01-09: 44482.12; 2025-01-10: 44482.12; 2025-01-11: 44482.12; 2025-01-12: 44482.12; 2025-01-13: 44482.12; 2025-01-14: 44482.12; 2025-01-15: 44482.12; 2025-01-16: 44482.12; 2025-01-17: 44482.12; 2025-01-18: 44482.12; 2025-01-19: 44482.12; 2025-01-20: 44482.12; 2025-01-21: 44482.12; 2025-01-22: 44482.12; 2025-01-23: 44482.12; 2025-01-24: 44482.12; 2025-01-25: 44482.12; 2025-01-26: 44482.12; 2025-01-27: 44482.12; 2025-01-28: 44482.12; 2025-01-29: 44482.12; 2025-01-30: 44482.12; 2025-01-31: 44482.12; 2025-02-01: 44482.12; 2025-02-02: 44482.12; 2025-02-03: 44482.12; 2025-02-04: 44482.12; 2025-02-05: 44482.12; 2025-02-06: 44482.12; 2025-02-07: 44482.12; 2025-02-08: 44482.12; 2025-02-09: 44482.12; 2025-02-10: 44482.12; 2025-02-11: 44482.12; 2025-02-12: 44482.12; 2025-02-13: 44482.12; 2025-02-14: 44482.12; 2025-02-15: 44482.12; 2025-02-16: 44482.12; 2025-02-17: 44482.12; 2025-02-18: 44482.12; 2025-02-19: 44482.12; 2025-02-20: 44482.12; 2025-02-21: 44482.12; 2025-02-22: 44482.12; 2025-02-23: 44482.12; 2025-02-24: 44482.12; 2025-02-25: 44482.12; 2025-02-26: 44482.12; 2025-02-27: 44482.12; 2025-02-28: 44482.12; 2025-03-01: 44482.12; 2025-03-02: 44482.12; 2025-03-03: 44482.12; 2025-03-04: 44482.12; 2025-03-05: 44482.12; 2025-03-06: 44482.12; 2025-03-07: 44482.12; 2025-03-08: 44482.12; 2025-03-09: 44482.12; 2025-03-10: 44482.12; 2025-03-11: 44482.12; 2025-03-12: 44482.12; 2025-03-13: 44482.12; 2025-03-14: 44482.12; 2025-03-15: 44482.12; 2025-03-16: 44482.12; 2025-03-17: 44482.12; 2025-03-18: 44482.12; 2025-03-19: 44482.12; 2025-03-20: 44482.12; 2025-03-21: 44482.12; 2025-03-22: 44482.12; 2025-03-23: 44482.12; 2025-03-24: 44482.12; 2025-03-25: 44482.12; 2025-03-26: 44482.12; 2025-03-27: 44482.12; 2025-03-28: 44482.12; 2025-03-29: 44482.12; 2025-03-30: 44482.12; 2025-03-31: 44482.12; 2025-04-01: 44482.12; 2025-04-02: 44482.12; 2025-04-03: 44482.12; 2025-04-04: 44482.12; 2025-04-05: 44482.12; 2025-04-06: 44482.12; 2025-04-07: 44482.12; 2025-04-08: 44482.12; 2025-04-09: 44482.12; 2025-04-10: 44482.12; 2025-04-11: 44482.12; 2025-04-12: 44482.12; 2025-04-13: 44482.12; 2025-04-14: 44482.12; 2025-04-15: 44482.12; 2025-04-16: 44482.12; 2025-04-17: 44482.12; 2025-04-18: 44482.12; 2025-04-19: 44482.12; 2025-04-20: 44482.12; 2025-04-21: 44482.12; 2025-04-22: 44482.12; 2025-04-23: 44482.12; 2025-04-24: 44482.12; 2025-04-25: 44482.12; 2025-04-26: 44482.12; 2025-04-27: 44482.12; 2025-04-28: 44482.12; 2025-04-29: 44482.12; 2025-04-30: 44482.12; 2025-05-01: 44482.12; 2025-05-02: 44482.12; 2025-05-03: 44482.12; 2025-05-04: 44482.12; 2025-05-05: 44482.12; 2025-05-06: 44482.12; 2025-05-07: 44482.12; 2025-05-08: 44482.12; 2025-05-09: 44482.12; 2025-05-10: 44482.12; 2025-05-11: 44482.12; 2025-05-12: 44482.12; 2025-05-13: 44482.12; 2025-05-14: 44482.12; 2025-05-15: 44482.12; 2025-05-16: 44482.12; 2025-05-17: 44482.12; 2025-05-18: 44482.12; 2025-05-19: 44482.12; 2025-05-20: 44482.12; 2025-05-21: 44482.12; 2025-05-22: 44482.12; 2025-05-23: 44482.12; 2025-05-24: 44482.12; 2025-05-25: 44482.12; 2025-05-26: 44482.12; 2025-05-27: 44482.12; 2025-05-28: 44482.12; 2025-05-29: 44482.12; 2025-05-30: 44482.12; 2025-05-31: 44482.12; 2025-06-01: 44482.12; 2025-06-02: 44482.12; 2025-06-03: 44482.12; 2025-06-04: 44482.12; 2025-06-05: 44482.12; 2025-06-06: 44482.12; 2025-06-07: 44482.12; 2025-06-08: 44482.12; 2025-06-09: 44482.12; 2025-06-10: 44482.12; 2025-06-11: 44482.12; 2025-06-12: 44482.12; 2025-06-13: 44482.12; 2025-06-14: 44482.12; 2025-06-15: 44482.12; 2025-06-16: 44482.12; 2025-06-17: 44482.12; 2025-06-18: 44482.12; 2025-06-19: 44482.12; 2025-06-20: 44482.12; 2025-06-21: 44482.12; 2025-06-22: 44482.12; 2025-06-23: 44482.12; 2025-06-24: 44482.12; 2025-06-25: 44482.12; 2025-06-26: 44482.12; 2025-06-27: 44482.12; 2025-06-28: 44482.12; 2025-06-29: 44482.12; 2025-06-30: 44482.12; 2025-07-01: 44482.12; 2025-07-02: 44482.12; 2025-07-03: 44482.12; 2025-07-04: 44482.12; 2025-07-05: 44482.12; 2025-07-06: 44482.12; 2025-07-07: 44482.12; 2025-07-08: 44482.12; 2025-07-09: 44482.12; 2025-07-10: 44482.12; 2025-07-11: 44482.12; 2025-07-12: 44482.12; 2025-07-13: 44482.12; 2025-07-14: 44482.12; 2025-07-15: 44482.12; 2025-07-16: 44482.12; 2025-07-17: 44482.12; 2025-07-18: 44482.12; 2025-07-19: 44482.12; 2025-07-20: 44482.12; 2025-07-21: 44482.12; 2025-07-22: 44482.12; 2025-07-23: 44482.12; 2025-07-24: 44482.12; 2025-07-25: 44482.12; 2025-07-26: 44482.12; 2025-07-27: 44482.12; 2025-07-28: 44482.12; 2025-07-29: 44482.12; 2025-07-30: 44482.12; 2025-07-31: 44482.12; 2025-08-01: 44482.12; 2025-08-02: 44482.12; 2025-08-03: 44482.12; 2025-08-04: 44482.12; 2025-08-05: 44482.12; 2025-08-06: 44482.12; 2025-08-07: 44482.12; 2025-08-08: 44482.12; 2025-08-09: 44482.12; 2025-08-10: 44482.12; 2025-08-11: 44482.12; 2025-08-12: 44482.12; 2025-08-13: 44482.12; 2025-08-15: 44482.12
527 | CTEL050090 | Electrical Lighting Works(Conduiting Laying, Wiring, Light fixture installation etc) | 29-Aug-24 | 03-Dec-24 | 2545.02 | 2578.97 | 0 | 0 | 2024-08-29: 2.23; 2024-08-30: 2.23; 2024-08-31: 5.41; 2024-09-01: 8.6; 2024-09-02: 11.78; 2024-09-03: 14.96; 2024-09-04: 18.15; 2024-09-05: 21.33; 2024-09-06: 21.33; 2024-09-07: 24.52; 2024-09-08: 31.52; 2024-09-09: 41.07; 2024-09-10: 50.62; 2024-09-11: 60.18; 2024-09-12: 69.73; 2024-09-13: 69.73; 2024-09-14: 79.28; 2024-09-15: 79.28; 2024-09-16: 88.83; 2024-09-17: 98.38; 2024-09-18: 115.89; 2024-09-19: 141.37; 2024-09-20: 141.37; 2024-09-21: 166.84; 2024-09-22: 192.31; 2024-09-23: 217.78; 2024-09-24: 243.25; 2024-09-25: 268.72; 2024-09-26: 294.19; 2024-09-27: 294.19; 2024-09-28: 328.58; 2024-09-29: 376.34; 2024-09-30: 424.1; 2024-10-01: 471.86; 2024-10-02: 519.61; 2024-10-03: 567.37; 2024-10-04: 567.37; 2024-10-05: 615.13; 2024-10-06: 662.89; 2024-10-07: 718.29; 2024-10-08: 791.52; 2024-10-09: 864.75; 2024-10-10: 937.98; 2024-10-11: 937.98; 2024-10-12: 1011.21; 2024-10-13: 1084.44; 2024-10-14: 1157.67; 2024-10-15: 1230.9; 2024-10-16: 1304.13; 2024-10-17: 1377.36; 2024-10-18: 1377.36; 2024-10-19: 1450.59; 2024-10-20: 1523.82; 2024-10-21: 1597.05; 2024-10-22: 1670.28; 2024-10-23: 1743.51; 2024-10-24: 1816.74; 2024-10-25: 1816.74; 2024-10-26: 1887.42; 2024-10-27: 1935.18; 2024-10-28: 1982.94; 2024-10-29: 2030.7; 2024-10-30: 2078.46; 2024-10-31: 2126.22; 2024-11-01: 2126.22; 2024-11-02: 2173.97; 2024-11-03: 2221.73; 2024-11-04: 2269.49; 2024-11-05: 2294.96; 2024-11-06: 2320.43; 2024-11-07: 2345.91; 2024-11-08: 2345.91; 2024-11-09: 2371.38; 2024-11-10: 2396.85; 2024-11-11: 2422.32; 2024-11-12: 2447.79; 2024-11-13: 2473.26; 2024-11-14: 2484.41; 2024-11-15: 2484.41; 2024-11-16: 2493.96; 2024-11-17: 2503.51; 2024-11-18: 2513.06; 2024-11-19: 2522.61; 2024-11-20: 2532.16; 2024-11-21: 2541.72; 2024-11-22: 2541.72; 2024-11-23: 2551.27; 2024-11-24: 2555.73; 2024-11-25: 2558.91; 2024-11-26: 2562.09; 2024-11-27: 2565.28; 2024-11-28: 2568.46; 2024-11-29: 2568.46; 2024-11-30: 2571.64; 2024-12-01: 2574.83; 2024-12-02: 2578.01; 2024-12-03: 2578.97; 2024-12-04: 2578.97; 2024-12-05: 2578.97; 2024-12-06: 2578.97; 2024-12-07: 2578.97; 2024-12-08: 2578.97; 2024-12-09: 2578.97; 2024-12-10: 2578.97; 2024-12-11: 2578.97; 2024-12-12: 2578.97; 2024-12-13: 2578.97; 2024-12-14: 2578.97; 2024-12-15: 2578.97; 2024-12-16: 2578.97; 2024-12-17: 2578.97; 2024-12-18: 2578.97; 2024-12-19: 2578.97; 2024-12-20: 2578.97; 2024-12-21: 2578.97; 2024-12-22: 2578.97; 2024-12-23: 2578.97; 2024-12-24: 2578.97; 2024-12-25: 2578.97; 2024-12-26: 2578.97; 2024-12-27: 2578.97; 2024-12-28: 2578.97; 2024-12-29: 2578.97; 2024-12-30: 2578.97; 2024-12-31: 2578.97; 2025-01-01: 2578.97; 2025-01-02: 2578.97; 2025-01-03: 2578.97; 2025-01-04: 2578.97; 2025-01-05: 2578.97; 2025-01-06: 2578.97; 2025-01-07: 2578.97; 2025-01-08: 2578.97; 2025-01-09: 2578.97; 2025-01-10: 2578.97; 2025-01-11: 2578.97; 2025-01-12: 2578.97; 2025-01-13: 2578.97; 2025-01-14: 2578.97; 2025-01-15: 2578.97; 2025-01-16: 2578.97; 2025-01-17: 2578.97; 2025-01-18: 2578.97; 2025-01-19: 2578.97; 2025-01-20: 2578.97; 2025-01-21: 2578.97; 2025-01-22: 2578.97; 2025-01-23: 2578.97; 2025-01-24: 2578.97; 2025-01-25: 2578.97; 2025-01-26: 2578.97; 2025-01-27: 2578.97; 2025-01-28: 2578.97; 2025-01-29: 2578.97; 2025-01-30: 2578.97; 2025-01-31: 2578.97; 2025-02-01: 2578.97; 2025-02-02: 2578.97; 2025-02-03: 2578.97; 2025-02-04: 2578.97; 2025-02-05: 2578.97; 2025-02-06: 2578.97; 2025-02-07: 2578.97; 2025-02-08: 2578.97; 2025-02-09: 2578.97; 2025-02-10: 2578.97; 2025-02-11: 2578.97; 2025-02-12: 2578.97; 2025-02-13: 2578.97; 2025-02-14: 2578.97; 2025-02-15: 2578.97; 2025-02-16: 2578.97; 2025-02-17: 2578.97; 2025-02-18: 2578.97; 2025-02-19: 2578.97; 2025-02-20: 2578.97; 2025-02-21: 2578.97; 2025-02-22: 2578.97; 2025-02-23: 2578.97; 2025-02-24: 2578.97; 2025-02-25: 2578.97; 2025-02-26: 2578.97; 2025-02-27: 2578.97; 2025-02-28: 2578.97; 2025-03-01: 2578.97; 2025-03-02: 2578.97; 2025-03-03: 2578.97; 2025-03-04: 2578.97; 2025-03-05: 2578.97; 2025-03-06: 2578.97; 2025-03-07: 2578.97; 2025-03-08: 2578.97; 2025-03-09: 2578.97; 2025-03-10: 2578.97; 2025-03-11: 2578.97; 2025-03-12: 2578.97; 2025-03-13: 2578.97; 2025-03-14: 2578.97; 2025-03-15: 2578.97; 2025-03-16: 2578.97; 2025-03-17: 2578.97; 2025-03-18: 2578.97; 2025-03-19: 2578.97; 2025-03-20: 2578.97; 2025-03-21: 2578.97; 2025-03-22: 2578.97; 2025-03-23: 2578.97; 2025-03-24: 2578.97; 2025-03-25: 2578.97; 2025-03-26: 2578.97; 2025-03-27: 2578.97; 2025-03-28: 2578.97; 2025-03-29: 2578.97; 2025-03-30: 2578.97; 2025-03-31: 2578.97; 2025-04-01: 2578.97; 2025-04-02: 2578.97; 2025-04-03: 2578.97; 2025-04-04: 2578.97; 2025-04-05: 2578.97; 2025-04-06: 2578.97; 2025-04-07: 2578.97; 2025-04-08: 2578.97; 2025-04-09: 2578.97; 2025-04-10: 2578.97; 2025-04-11: 2578.97; 2025-04-12: 2578.97; 2025-04-13: 2578.97; 2025-04-14: 2578.97; 2025-04-15: 2578.97; 2025-04-16: 2578.97; 2025-04-17: 2578.97; 2025-04-18: 2578.97; 2025-04-19: 2578.97; 2025-04-20: 2578.97; 2025-04-21: 2578.97; 2025-04-22: 2578.97; 2025-04-23: 2578.97; 2025-04-24: 2578.97; 2025-04-25: 2578.97; 2025-04-26: 2578.97; 2025-04-27: 2578.97; 2025-04-28: 2578.97; 2025-04-29: 2578.97; 2025-04-30: 2578.97; 2025-05-01: 2578.97; 2025-05-02: 2578.97; 2025-05-03: 2578.97; 2025-05-04: 2578.97; 2025-05-05: 2578.97; 2025-05-06: 2578.97; 2025-05-07: 2578.97; 2025-05-08: 2578.97; 2025-05-09: 2578.97; 2025-05-10: 2578.97; 2025-05-11: 2578.97; 2025-05-12: 2578.97; 2025-05-13: 2578.97; 2025-05-14: 2578.97; 2025-05-15: 2578.97; 2025-05-16: 2578.97; 2025-05-17: 2578.97; 2025-05-18: 2578.97; 2025-05-19: 2578.97; 2025-05-20: 2578.97; 2025-05-21: 2578.97; 2025-05-22: 2578.97; 2025-05-23: 2578.97; 2025-05-24: 2578.97; 2025-05-25: 2578.97; 2025-05-26: 2578.97; 2025-05-27: 2578.97; 2025-05-28: 2578.97; 2025-05-29: 2578.97; 2025-05-30: 2578.97; 2025-05-31: 2578.97; 2025-06-01: 2578.97; 2025-06-02: 2578.97; 2025-06-03: 2578.97; 2025-06-04: 2578.97; 2025-06-05: 2578.97; 2025-06-06: 2578.97; 2025-06-07: 2578.97; 2025-06-08: 2578.97; 2025-06-09: 2578.97; 2025-06-10: 2578.97; 2025-06-11: 2578.97; 2025-06-12: 2578.97; 2025-06-13: 2578.97; 2025-06-14: 2578.97; 2025-06-15: 2578.97; 2025-06-16: 2578.97; 2025-06-17: 2578.97; 2025-06-18: 2578.97; 2025-06-19: 2578.97; 2025-06-20: 2578.97; 2025-06-21: 2578.97; 2025-06-22: 2578.97; 2025-06-23: 2578.97; 2025-06-24: 2578.97; 2025-06-25: 2578.97; 2025-06-26: 2578.97; 2025-06-27: 2578.97; 2025-06-28: 2578.97; 2025-06-29: 2578.97; 2025-06-30: 2578.97; 2025-07-01: 2578.97; 2025-07-02: 2578.97; 2025-07-03: 2578.97; 2025-07-04: 2578.97; 2025-07-05: 2578.97; 2025-07-06: 2578.97; 2025-07-07: 2578.97; 2025-07-08: 2578.97; 2025-07-09: 2578.97; 2025-07-10: 2578.97; 2025-07-11: 2578.97; 2025-07-12: 2578.97; 2025-07-13: 2578.97; 2025-07-14: 2578.97; 2025-07-15: 2578.97; 2025-07-16: 2578.97; 2025-07-17: 2578.97; 2025-07-18: 2578.97; 2025-07-19: 2578.97; 2025-07-20: 2578.97; 2025-07-21: 2578.97; 2025-07-22: 2578.97; 2025-07-23: 2578.97; 2025-07-24: 2578.97; 2025-07-25: 2578.97; 2025-07-26: 2578.97; 2025-07-27: 2578.97; 2025-07-28: 2578.97; 2025-07-29: 2578.97; 2025-07-30: 2578.97; 2025-07-31: 2578.97; 2025-08-01: 2578.97; 2025-08-02: 2578.97; 2025-08-03: 2578.97; 2025-08-04: 2578.97; 2025-08-05: 2578.97; 2025-08-06: 2578.97; 2025-08-07: 2578.97; 2025-08-08: 2578.97; 2025-08-09: 2578.97; 2025-08-10: 2578.97; 2025-08-11: 2578.97; 2025-08-12: 2578.97; 2025-08-13: 2578.97; 2025-08-15: 2578.97
528 | CTEL050100 | Install Cable Tray in Elec Substation | 29-Aug-24 | 2024-11-14 | 3833.7 | 3884.84 | 0 | 0 | 2024-08-29: 4.18; 2024-08-30: 4.18; 2024-08-31: 10.16; 2024-09-01: 16.14; 2024-09-02: 22.11; 2024-09-03: 28.09; 2024-09-04: 34.07; 2024-09-05: 42.43; 2024-09-06: 42.43; 2024-09-07: 60.36; 2024-09-08: 78.29; 2024-09-09: 96.22; 2024-09-10: 114.15; 2024-09-11: 132.08; 2024-09-12: 150.01; 2024-09-13: 150.01; 2024-09-14: 188.86; 2024-09-15: 188.86; 2024-09-16: 236.68; 2024-09-17: 284.49; 2024-09-18: 332.3; 2024-09-19: 380.12; 2024-09-20: 380.12; 2024-09-21: 427.93; 2024-09-22: 484.11; 2024-09-23: 573.76; 2024-09-24: 663.41; 2024-09-25: 753.06; 2024-09-26: 842.71; 2024-09-27: 842.71; 2024-09-28: 932.36; 2024-09-29: 1022.01; 2024-09-30: 1145.13; 2024-10-01: 1282.59; 2024-10-02: 1420.06; 2024-10-03: 1557.52; 2024-10-04: 1557.52; 2024-10-05: 1694.98; 2024-10-06: 1832.45; 2024-10-07: 1969.91; 2024-10-08: 2107.37; 2024-10-09: 2244.84; 2024-10-10: 2382.3; 2024-10-11: 2382.3; 2024-10-12: 2519.77; 2024-10-13: 2657.23; 2024-10-14: 2794.69; 2024-10-15: 2898.69; 2024-10-16: 2988.34; 2024-10-17: 3077.99; 2024-10-18: 3077.99; 2024-10-19: 3167.64; 2024-10-20: 3257.29; 2024-10-21: 3346.94; 2024-10-22: 3428.22; 2024-10-23: 3476.03; 2024-10-24: 3523.85; 2024-10-25: 3523.85; 2024-10-26: 3571.66; 2024-10-27: 3619.47; 2024-10-28: 3667.29; 2024-10-29: 3715.1; 2024-10-30: 3741.99; 2024-10-31: 3759.92; 2024-11-01: 3759.92; 2024-11-02: 3777.85; 2024-11-03: 3795.79; 2024-11-04: 3813.72; 2024-11-05: 3831.65; 2024-11-06: 3847.18; 2024-11-07: 3853.16; 2024-11-08: 3853.16; 2024-11-09: 3859.14; 2024-11-10: 3865.11; 2024-11-11: 3871.09; 2024-11-12: 3877.07; 2024-11-13: 3883.04; 2024-11-14: 3884.84; 2024-11-15: 3884.84; 2024-11-16: 3884.84; 2024-11-17: 3884.84; 2024-11-18: 3884.84; 2024-11-19: 3884.84; 2024-11-20: 3884.84; 2024-11-21: 3884.84; 2024-11-22: 3884.84; 2024-11-23: 3884.84; 2024-11-24: 3884.84; 2024-11-25: 3884.84; 2024-11-26: 3884.84; 2024-11-27: 3884.84; 2024-11-28: 3884.84; 2024-11-29: 3884.84; 2024-11-30: 3884.84; 2024-12-01: 3884.84; 2024-12-02: 3884.84; 2024-12-03: 3884.84; 2024-12-04: 3884.84; 2024-12-05: 3884.84; 2024-12-06: 3884.84; 2024-12-07: 3884.84; 2024-12-08: 3884.84; 2024-12-09: 3884.84; 2024-12-10: 3884.84; 2024-12-11: 3884.84; 2024-12-12: 3884.84; 2024-12-13: 3884.84; 2024-12-14: 3884.84; 2024-12-15: 3884.84; 2024-12-16: 3884.84; 2024-12-17: 3884.84; 2024-12-18: 3884.84; 2024-12-19: 3884.84; 2024-12-20: 3884.84; 2024-12-21: 3884.84; 2024-12-22: 3884.84; 2024-12-23: 3884.84; 2024-12-24: 3884.84; 2024-12-25: 3884.84; 2024-12-26: 3884.84; 2024-12-27: 3884.84; 2024-12-28: 3884.84; 2024-12-29: 3884.84; 2024-12-30: 3884.84; 2024-12-31: 3884.84; 2025-01-01: 3884.84; 2025-01-02: 3884.84; 2025-01-03: 3884.84; 2025-01-04: 3884.84; 2025-01-05: 3884.84; 2025-01-06: 3884.84; 2025-01-07: 3884.84; 2025-01-08: 3884.84; 2025-01-09: 3884.84; 2025-01-10: 3884.84; 2025-01-11: 3884.84; 2025-01-12: 3884.84; 2025-01-13: 3884.84; 2025-01-14: 3884.84; 2025-01-15: 3884.84; 2025-01-16: 3884.84; 2025-01-17: 3884.84; 2025-01-18: 3884.84; 2025-01-19: 3884.84; 2025-01-20: 3884.84; 2025-01-21: 3884.84; 2025-01-22: 3884.84; 2025-01-23: 3884.84; 2025-01-24: 3884.84; 2025-01-25: 3884.84; 2025-01-26: 3884.84; 2025-01-27: 3884.84; 2025-01-28: 3884.84; 2025-01-29: 3884.84; 2025-01-30: 3884.84; 2025-01-31: 3884.84; 2025-02-01: 3884.84; 2025-02-02: 3884.84; 2025-02-03: 3884.84; 2025-02-04: 3884.84; 2025-02-05: 3884.84; 2025-02-06: 3884.84; 2025-02-07: 3884.84; 2025-02-08: 3884.84; 2025-02-09: 3884.84; 2025-02-10: 3884.84; 2025-02-11: 3884.84; 2025-02-12: 3884.84; 2025-02-13: 3884.84; 2025-02-14: 3884.84; 2025-02-15: 3884.84; 2025-02-16: 3884.84; 2025-02-17: 3884.84; 2025-02-18: 3884.84; 2025-02-19: 3884.84; 2025-02-20: 3884.84; 2025-02-21: 3884.84; 2025-02-22: 3884.84; 2025-02-23: 3884.84; 2025-02-24: 3884.84; 2025-02-25: 3884.84; 2025-02-26: 3884.84; 2025-02-27: 3884.84; 2025-02-28: 3884.84; 2025-03-01: 3884.84; 2025-03-02: 3884.84; 2025-03-03: 3884.84; 2025-03-04: 3884.84; 2025-03-05: 3884.84; 2025-03-06: 3884.84; 2025-03-07: 3884.84; 2025-03-08: 3884.84; 2025-03-09: 3884.84; 2025-03-10: 3884.84; 2025-03-11: 3884.84; 2025-03-12: 3884.84; 2025-03-13: 3884.84; 2025-03-14: 3884.84; 2025-03-15: 3884.84; 2025-03-16: 3884.84; 2025-03-17: 3884.84; 2025-03-18: 3884.84; 2025-03-19: 3884.84; 2025-03-20: 3884.84; 2025-03-21: 3884.84; 2025-03-22: 3884.84; 2025-03-23: 3884.84; 2025-03-24: 3884.84; 2025-03-25: 3884.84; 2025-03-26: 3884.84; 2025-03-27: 3884.84; 2025-03-28: 3884.84; 2025-03-29: 3884.84; 2025-03-30: 3884.84; 2025-03-31: 3884.84; 2025-04-01: 3884.84; 2025-04-02: 3884.84; 2025-04-03: 3884.84; 2025-04-04: 3884.84; 2025-04-05: 3884.84; 2025-04-06: 3884.84; 2025-04-07: 3884.84; 2025-04-08: 3884.84; 2025-04-09: 3884.84; 2025-04-10: 3884.84; 2025-04-11: 3884.84; 2025-04-12: 3884.84; 2025-04-13: 3884.84; 2025-04-14: 3884.84; 2025-04-15: 3884.84; 2025-04-16: 3884.84; 2025-04-17: 3884.84; 2025-04-18: 3884.84; 2025-04-19: 3884.84; 2025-04-20: 3884.84; 2025-04-21: 3884.84; 2025-04-22: 3884.84; 2025-04-23: 3884.84; 2025-04-24: 3884.84; 2025-04-25: 3884.84; 2025-04-26: 3884.84; 2025-04-27: 3884.84; 2025-04-28: 3884.84; 2025-04-29: 3884.84; 2025-04-30: 3884.84; 2025-05-01: 3884.84; 2025-05-02: 3884.84; 2025-05-03: 3884.84; 2025-05-04: 3884.84; 2025-05-05: 3884.84; 2025-05-06: 3884.84; 2025-05-07: 3884.84; 2025-05-08: 3884.84; 2025-05-09: 3884.84; 2025-05-10: 3884.84; 2025-05-11: 3884.84; 2025-05-12: 3884.84; 2025-05-13: 3884.84; 2025-05-14: 3884.84; 2025-05-15: 3884.84; 2025-05-16: 3884.84; 2025-05-17: 3884.84; 2025-05-18: 3884.84; 2025-05-19: 3884.84; 2025-05-20: 3884.84; 2025-05-21: 3884.84; 2025-05-22: 3884.84; 2025-05-23: 3884.84; 2025-05-24: 3884.84; 2025-05-25: 3884.84; 2025-05-26: 3884.84; 2025-05-27: 3884.84; 2025-05-28: 3884.84; 2025-05-29: 3884.84; 2025-05-30: 3884.84; 2025-05-31: 3884.84; 2025-06-01: 3884.84; 2025-06-02: 3884.84; 2025-06-03: 3884.84; 2025-06-04: 3884.84; 2025-06-05: 3884.84; 2025-06-06: 3884.84; 2025-06-07: 3884.84; 2025-06-08: 3884.84; 2025-06-09: 3884.84; 2025-06-10: 3884.84; 2025-06-11: 3884.84; 2025-06-12: 3884.84; 2025-06-13: 3884.84; 2025-06-14: 3884.84; 2025-06-15: 3884.84; 2025-06-16: 3884.84; 2025-06-17: 3884.84; 2025-06-18: 3884.84; 2025-06-19: 3884.84; 2025-06-20: 3884.84; 2025-06-21: 3884.84; 2025-06-22: 3884.84; 2025-06-23: 3884.84; 2025-06-24: 3884.84; 2025-06-25: 3884.84; 2025-06-26: 3884.84; 2025-06-27: 3884.84; 2025-06-28: 3884.84; 2025-06-29: 3884.84; 2025-06-30: 3884.84; 2025-07-01: 3884.84; 2025-07-02: 3884.84; 2025-07-03: 3884.84; 2025-07-04: 3884.84; 2025-07-05: 3884.84; 2025-07-06: 3884.84; 2025-07-07: 3884.84; 2025-07-08: 3884.84; 2025-07-09: 3884.84; 2025-07-10: 3884.84; 2025-07-11: 3884.84; 2025-07-12: 3884.84; 2025-07-13: 3884.84; 2025-07-14: 3884.84; 2025-07-15: 3884.84; 2025-07-16: 3884.84; 2025-07-17: 3884.84; 2025-07-18: 3884.84; 2025-07-19: 3884.84; 2025-07-20: 3884.84; 2025-07-21: 3884.84; 2025-07-22: 3884.84; 2025-07-23: 3884.84; 2025-07-24: 3884.84; 2025-07-25: 3884.84; 2025-07-26: 3884.84; 2025-07-27: 3884.84; 2025-07-28: 3884.84; 2025-07-29: 3884.84; 2025-07-30: 3884.84; 2025-07-31: 3884.84; 2025-08-01: 3884.84; 2025-08-02: 3884.84; 2025-08-03: 3884.84; 2025-08-04: 3884.84; 2025-08-05: 3884.84; 2025-08-06: 3884.84; 2025-08-07: 3884.84; 2025-08-08: 3884.84; 2025-08-09: 3884.84; 2025-08-10: 3884.84; 2025-08-11: 3884.84; 2025-08-12: 3884.84; 2025-08-13: 3884.84; 2025-08-15: 3884.84
529 | CTEL050110 | Cable Laying Inside building | 2024-10-12 | 26-Dec-24 | 814.45 | 825.31 | 0 | ELCL | 2024-10-12: 0.89; 2024-10-13: 2.16; 2024-10-14: 3.43; 2024-10-15: 4.7; 2024-10-16: 5.97; 2024-10-17: 7.24; 2024-10-18: 7.24; 2024-10-19: 9.01; 2024-10-20: 12.82; 2024-10-21: 16.63; 2024-10-22: 20.44; 2024-10-23: 24.25; 2024-10-24: 28.06; 2024-10-25: 28.06; 2024-10-26: 31.87; 2024-10-27: 40.12; 2024-10-28: 50.28; 2024-10-29: 60.44; 2024-10-30: 70.6; 2024-10-31: 80.75; 2024-11-01: 80.75; 2024-11-02: 90.91; 2024-11-03: 102.85; 2024-11-04: 121.89; 2024-11-05: 140.94; 2024-11-06: 159.98; 2024-11-07: 179.03; 2024-11-08: 179.03; 2024-11-09: 198.08; 2024-11-10: 217.12; 2024-11-11: 243.28; 2024-11-12: 272.48; 2024-11-13: 301.68; 2024-11-14: 330.89; 2024-11-15: 330.89; 2024-11-16: 360.09; 2024-11-17: 389.29; 2024-11-18: 418.5; 2024-11-19: 447.7; 2024-11-20: 476.9; 2024-11-21: 506.11; 2024-11-22: 506.11; 2024-11-23: 535.31; 2024-11-24: 564.51; 2024-11-25: 593.72; 2024-11-26: 615.81; 2024-11-27: 634.86; 2024-11-28: 653.9; 2024-11-29: 653.9; 2024-11-30: 672.95; 2024-12-01: 691.99; 2024-12-02: 711.04; 2024-12-03: 728.31; 2024-12-04: 738.47; 2024-12-05: 748.62; 2024-12-06: 748.62; 2024-12-07: 758.78; 2024-12-08: 768.94; 2024-12-09: 779.1; 2024-12-10: 789.25; 2024-12-11: 794.97; 2024-12-12: 798.78; 2024-12-13: 798.78; 2024-12-14: 802.59; 2024-12-15: 806.4; 2024-12-16: 810.2; 2024-12-17: 814.01; 2024-12-18: 817.31; 2024-12-19: 818.58; 2024-12-20: 818.58; 2024-12-21: 819.85; 2024-12-22: 821.12; 2024-12-23: 822.39; 2024-12-24: 823.66; 2024-12-25: 824.93; 2024-12-26: 825.31; 2024-12-27: 825.31; 2024-12-28: 825.31; 2024-12-29: 825.31; 2024-12-30: 825.31; 2024-12-31: 825.31; 2025-01-01: 825.31; 2025-01-02: 825.31; 2025-01-03: 825.31; 2025-01-04: 825.31; 2025-01-05: 825.31; 2025-01-06: 825.31; 2025-01-07: 825.31; 2025-01-08: 825.31; 2025-01-09: 825.31; 2025-01-10: 825.31; 2025-01-11: 825.31; 2025-01-12: 825.31; 2025-01-13: 825.31; 2025-01-14: 825.31; 2025-01-15: 825.31; 2025-01-16: 825.31; 2025-01-17: 825.31; 2025-01-18: 825.31; 2025-01-19: 825.31; 2025-01-20: 825.31; 2025-01-21: 825.31; 2025-01-22: 825.31; 2025-01-23: 825.31; 2025-01-24: 825.31; 2025-01-25: 825.31; 2025-01-26: 825.31; 2025-01-27: 825.31; 2025-01-28: 825.31; 2025-01-29: 825.31; 2025-01-30: 825.31; 2025-01-31: 825.31; 2025-02-01: 825.31; 2025-02-02: 825.31; 2025-02-03: 825.31; 2025-02-04: 825.31; 2025-02-05: 825.31; 2025-02-06: 825.31; 2025-02-07: 825.31; 2025-02-08: 825.31; 2025-02-09: 825.31; 2025-02-10: 825.31; 2025-02-11: 825.31; 2025-02-12: 825.31; 2025-02-13: 825.31; 2025-02-14: 825.31; 2025-02-15: 825.31; 2025-02-16: 825.31; 2025-02-17: 825.31; 2025-02-18: 825.31; 2025-02-19: 825.31; 2025-02-20: 825.31; 2025-02-21: 825.31; 2025-02-22: 825.31; 2025-02-23: 825.31; 2025-02-24: 825.31; 2025-02-25: 825.31; 2025-02-26: 825.31; 2025-02-27: 825.31; 2025-02-28: 825.31; 2025-03-01: 825.31; 2025-03-02: 825.31; 2025-03-03: 825.31; 2025-03-04: 825.31; 2025-03-05: 825.31; 2025-03-06: 825.31; 2025-03-07: 825.31; 2025-03-08: 825.31; 2025-03-09: 825.31; 2025-03-10: 825.31; 2025-03-11: 825.31; 2025-03-12: 825.31; 2025-03-13: 825.31; 2025-03-14: 825.31; 2025-03-15: 825.31; 2025-03-16: 825.31; 2025-03-17: 825.31; 2025-03-18: 825.31; 2025-03-19: 825.31; 2025-03-20: 825.31; 2025-03-21: 825.31; 2025-03-22: 825.31; 2025-03-23: 825.31; 2025-03-24: 825.31; 2025-03-25: 825.31; 2025-03-26: 825.31; 2025-03-27: 825.31; 2025-03-28: 825.31; 2025-03-29: 825.31; 2025-03-30: 825.31; 2025-03-31: 825.31; 2025-04-01: 825.31; 2025-04-02: 825.31; 2025-04-03: 825.31; 2025-04-04: 825.31; 2025-04-05: 825.31; 2025-04-06: 825.31; 2025-04-07: 825.31; 2025-04-08: 825.31; 2025-04-09: 825.31; 2025-04-10: 825.31; 2025-04-11: 825.31; 2025-04-12: 825.31; 2025-04-13: 825.31; 2025-04-14: 825.31; 2025-04-15: 825.31; 2025-04-16: 825.31; 2025-04-17: 825.31; 2025-04-18: 825.31; 2025-04-19: 825.31; 2025-04-20: 825.31; 2025-04-21: 825.31; 2025-04-22: 825.31; 2025-04-23: 825.31; 2025-04-24: 825.31; 2025-04-25: 825.31; 2025-04-26: 825.31; 2025-04-27: 825.31; 2025-04-28: 825.31; 2025-04-29: 825.31; 2025-04-30: 825.31; 2025-05-01: 825.31; 2025-05-02: 825.31; 2025-05-03: 825.31; 2025-05-04: 825.31; 2025-05-05: 825.31; 2025-05-06: 825.31; 2025-05-07: 825.31; 2025-05-08: 825.31; 2025-05-09: 825.31; 2025-05-10: 825.31; 2025-05-11: 825.31; 2025-05-12: 825.31; 2025-05-13: 825.31; 2025-05-14: 825.31; 2025-05-15: 825.31; 2025-05-16: 825.31; 2025-05-17: 825.31; 2025-05-18: 825.31; 2025-05-19: 825.31; 2025-05-20: 825.31; 2025-05-21: 825.31; 2025-05-22: 825.31; 2025-05-23: 825.31; 2025-05-24: 825.31; 2025-05-25: 825.31; 2025-05-26: 825.31; 2025-05-27: 825.31; 2025-05-28: 825.31; 2025-05-29: 825.31; 2025-05-30: 825.31; 2025-05-31: 825.31; 2025-06-01: 825.31; 2025-06-02: 825.31; 2025-06-03: 825.31; 2025-06-04: 825.31; 2025-06-05: 825.31; 2025-06-06: 825.31; 2025-06-07: 825.31; 2025-06-08: 825.31; 2025-06-09: 825.31; 2025-06-10: 825.31; 2025-06-11: 825.31; 2025-06-12: 825.31; 2025-06-13: 825.31; 2025-06-14: 825.31; 2025-06-15: 825.31; 2025-06-16: 825.31; 2025-06-17: 825.31; 2025-06-18: 825.31; 2025-06-19: 825.31; 2025-06-20: 825.31; 2025-06-21: 825.31; 2025-06-22: 825.31; 2025-06-23: 825.31; 2025-06-24: 825.31; 2025-06-25: 825.31; 2025-06-26: 825.31; 2025-06-27: 825.31; 2025-06-28: 825.31; 2025-06-29: 825.31; 2025-06-30: 825.31; 2025-07-01: 825.31; 2025-07-02: 825.31; 2025-07-03: 825.31; 2025-07-04: 825.31; 2025-07-05: 825.31; 2025-07-06: 825.31; 2025-07-07: 825.31; 2025-07-08: 825.31; 2025-07-09: 825.31; 2025-07-10: 825.31; 2025-07-11: 825.31; 2025-07-12: 825.31; 2025-07-13: 825.31; 2025-07-14: 825.31; 2025-07-15: 825.31; 2025-07-16: 825.31; 2025-07-17: 825.31; 2025-07-18: 825.31; 2025-07-19: 825.31; 2025-07-20: 825.31; 2025-07-21: 825.31; 2025-07-22: 825.31; 2025-07-23: 825.31; 2025-07-24: 825.31; 2025-07-25: 825.31; 2025-07-26: 825.31; 2025-07-27: 825.31; 2025-07-28: 825.31; 2025-07-29: 825.31; 2025-07-30: 825.31; 2025-07-31: 825.31; 2025-08-01: 825.31; 2025-08-02: 825.31; 2025-08-03: 825.31; 2025-08-04: 825.31; 2025-08-05: 825.31; 2025-08-06: 825.31; 2025-08-07: 825.31; 2025-08-08: 825.31; 2025-08-09: 825.31; 2025-08-10: 825.31; 2025-08-11: 825.31; 2025-08-12: 825.31; 2025-08-13: 825.31; 2025-08-15: 825.31
530 | CTEL050120 | HV/MV/LV Glanding & Termination - Elec Substation | 2024-10-17 | 2025-01-15 | 2337.75 | 2368.93 | 0 | 0 | 2024-10-17: 2.21; 2024-10-18: 2.21; 2024-10-19: 5.37; 2024-10-20: 8.53; 2024-10-21: 11.69; 2024-10-22: 14.85; 2024-10-23: 18; 2024-10-24: 21.16; 2024-10-25: 21.16; 2024-10-26: 25.58; 2024-10-27: 35.06; 2024-10-28: 44.54; 2024-10-29: 54.01; 2024-10-30: 63.49; 2024-10-31: 72.96; 2024-11-01: 72.96; 2024-11-02: 82.44; 2024-11-03: 91.91; 2024-11-04: 112.45; 2024-11-05: 137.71; 2024-11-06: 162.98; 2024-11-07: 188.25; 2024-11-08: 188.25; 2024-11-09: 213.52; 2024-11-10: 238.79; 2024-11-11: 264.06; 2024-11-12: 293.75; 2024-11-13: 341.13; 2024-11-14: 388.51; 2024-11-15: 388.51; 2024-11-16: 435.88; 2024-11-17: 483.26; 2024-11-18: 530.64; 2024-11-19: 578.02; 2024-11-20: 625.4; 2024-11-21: 690.47; 2024-11-22: 690.47; 2024-11-23: 763.11; 2024-11-24: 835.76; 2024-11-25: 908.41; 2024-11-26: 981.05; 2024-11-27: 1053.7; 2024-11-28: 1126.35; 2024-11-29: 1126.35; 2024-11-30: 1199; 2024-12-01: 1271.64; 2024-12-02: 1344.29; 2024-12-03: 1416.94; 2024-12-04: 1489.59; 2024-12-05: 1562.23; 2024-12-06: 1562.23; 2024-12-07: 1634.88; 2024-12-08: 1707.53; 2024-12-09: 1762.49; 2024-12-10: 1809.86; 2024-12-11: 1857.24; 2024-12-12: 1904.62; 2024-12-13: 1904.62; 2024-12-14: 1952; 2024-12-15: 1999.38; 2024-12-16: 2046.76; 2024-12-17: 2089.71; 2024-12-18: 2114.98; 2024-12-19: 2140.25; 2024-12-20: 2140.25; 2024-12-21: 2165.52; 2024-12-22: 2190.79; 2024-12-23: 2216.06; 2024-12-24: 2241.33; 2024-12-25: 2266.6; 2024-12-26: 2280.81; 2024-12-27: 2280.81; 2024-12-28: 2290.28; 2024-12-29: 2299.76; 2024-12-30: 2309.24; 2024-12-31: 2318.71; 2025-01-01: 2318.71; 2025-01-02: 2328.19; 2025-01-03: 2328.19; 2025-01-04: 2337.66; 2025-01-05: 2345.88; 2025-01-06: 2349.03; 2025-01-07: 2352.19; 2025-01-08: 2355.35; 2025-01-09: 2358.51; 2025-01-10: 2358.51; 2025-01-11: 2361.67; 2025-01-12: 2361.67; 2025-01-13: 2364.83; 2025-01-14: 2367.99; 2025-01-15: 2368.93; 2025-01-16: 2368.93; 2025-01-17: 2368.93; 2025-01-18: 2368.93; 2025-01-19: 2368.93; 2025-01-20: 2368.93; 2025-01-21: 2368.93; 2025-01-22: 2368.93; 2025-01-23: 2368.93; 2025-01-24: 2368.93; 2025-01-25: 2368.93; 2025-01-26: 2368.93; 2025-01-27: 2368.93; 2025-01-28: 2368.93; 2025-01-29: 2368.93; 2025-01-30: 2368.93; 2025-01-31: 2368.93; 2025-02-01: 2368.93; 2025-02-02: 2368.93; 2025-02-03: 2368.93; 2025-02-04: 2368.93; 2025-02-05: 2368.93; 2025-02-06: 2368.93; 2025-02-07: 2368.93; 2025-02-08: 2368.93; 2025-02-09: 2368.93; 2025-02-10: 2368.93; 2025-02-11: 2368.93; 2025-02-12: 2368.93; 2025-02-13: 2368.93; 2025-02-14: 2368.93; 2025-02-15: 2368.93; 2025-02-16: 2368.93; 2025-02-17: 2368.93; 2025-02-18: 2368.93; 2025-02-19: 2368.93; 2025-02-20: 2368.93; 2025-02-21: 2368.93; 2025-02-22: 2368.93; 2025-02-23: 2368.93; 2025-02-24: 2368.93; 2025-02-25: 2368.93; 2025-02-26: 2368.93; 2025-02-27: 2368.93; 2025-02-28: 2368.93; 2025-03-01: 2368.93; 2025-03-02: 2368.93; 2025-03-03: 2368.93; 2025-03-04: 2368.93; 2025-03-05: 2368.93; 2025-03-06: 2368.93; 2025-03-07: 2368.93; 2025-03-08: 2368.93; 2025-03-09: 2368.93; 2025-03-10: 2368.93; 2025-03-11: 2368.93; 2025-03-12: 2368.93; 2025-03-13: 2368.93; 2025-03-14: 2368.93; 2025-03-15: 2368.93; 2025-03-16: 2368.93; 2025-03-17: 2368.93; 2025-03-18: 2368.93; 2025-03-19: 2368.93; 2025-03-20: 2368.93; 2025-03-21: 2368.93; 2025-03-22: 2368.93; 2025-03-23: 2368.93; 2025-03-24: 2368.93; 2025-03-25: 2368.93; 2025-03-26: 2368.93; 2025-03-27: 2368.93; 2025-03-28: 2368.93; 2025-03-29: 2368.93; 2025-03-30: 2368.93; 2025-03-31: 2368.93; 2025-04-01: 2368.93; 2025-04-02: 2368.93; 2025-04-03: 2368.93; 2025-04-04: 2368.93; 2025-04-05: 2368.93; 2025-04-06: 2368.93; 2025-04-07: 2368.93; 2025-04-08: 2368.93; 2025-04-09: 2368.93; 2025-04-10: 2368.93; 2025-04-11: 2368.93; 2025-04-12: 2368.93; 2025-04-13: 2368.93; 2025-04-14: 2368.93; 2025-04-15: 2368.93; 2025-04-16: 2368.93; 2025-04-17: 2368.93; 2025-04-18: 2368.93; 2025-04-19: 2368.93; 2025-04-20: 2368.93; 2025-04-21: 2368.93; 2025-04-22: 2368.93; 2025-04-23: 2368.93; 2025-04-24: 2368.93; 2025-04-25: 2368.93; 2025-04-26: 2368.93; 2025-04-27: 2368.93; 2025-04-28: 2368.93; 2025-04-29: 2368.93; 2025-04-30: 2368.93; 2025-05-01: 2368.93; 2025-05-02: 2368.93; 2025-05-03: 2368.93; 2025-05-04: 2368.93; 2025-05-05: 2368.93; 2025-05-06: 2368.93; 2025-05-07: 2368.93; 2025-05-08: 2368.93; 2025-05-09: 2368.93; 2025-05-10: 2368.93; 2025-05-11: 2368.93; 2025-05-12: 2368.93; 2025-05-13: 2368.93; 2025-05-14: 2368.93; 2025-05-15: 2368.93; 2025-05-16: 2368.93; 2025-05-17: 2368.93; 2025-05-18: 2368.93; 2025-05-19: 2368.93; 2025-05-20: 2368.93; 2025-05-21: 2368.93; 2025-05-22: 2368.93; 2025-05-23: 2368.93; 2025-05-24: 2368.93; 2025-05-25: 2368.93; 2025-05-26: 2368.93; 2025-05-27: 2368.93; 2025-05-28: 2368.93; 2025-05-29: 2368.93; 2025-05-30: 2368.93; 2025-05-31: 2368.93; 2025-06-01: 2368.93; 2025-06-02: 2368.93; 2025-06-03: 2368.93; 2025-06-04: 2368.93; 2025-06-05: 2368.93; 2025-06-06: 2368.93; 2025-06-07: 2368.93; 2025-06-08: 2368.93; 2025-06-09: 2368.93; 2025-06-10: 2368.93; 2025-06-11: 2368.93; 2025-06-12: 2368.93; 2025-06-13: 2368.93; 2025-06-14: 2368.93; 2025-06-15: 2368.93; 2025-06-16: 2368.93; 2025-06-17: 2368.93; 2025-06-18: 2368.93; 2025-06-19: 2368.93; 2025-06-20: 2368.93; 2025-06-21: 2368.93; 2025-06-22: 2368.93; 2025-06-23: 2368.93; 2025-06-24: 2368.93; 2025-06-25: 2368.93; 2025-06-26: 2368.93; 2025-06-27: 2368.93; 2025-06-28: 2368.93; 2025-06-29: 2368.93; 2025-06-30: 2368.93; 2025-07-01: 2368.93; 2025-07-02: 2368.93; 2025-07-03: 2368.93; 2025-07-04: 2368.93; 2025-07-05: 2368.93; 2025-07-06: 2368.93; 2025-07-07: 2368.93; 2025-07-08: 2368.93; 2025-07-09: 2368.93; 2025-07-10: 2368.93; 2025-07-11: 2368.93; 2025-07-12: 2368.93; 2025-07-13: 2368.93; 2025-07-14: 2368.93; 2025-07-15: 2368.93; 2025-07-16: 2368.93; 2025-07-17: 2368.93; 2025-07-18: 2368.93; 2025-07-19: 2368.93; 2025-07-20: 2368.93; 2025-07-21: 2368.93; 2025-07-22: 2368.93; 2025-07-23: 2368.93; 2025-07-24: 2368.93; 2025-07-25: 2368.93; 2025-07-26: 2368.93; 2025-07-27: 2368.93; 2025-07-28: 2368.93; 2025-07-29: 2368.93; 2025-07-30: 2368.93; 2025-07-31: 2368.93; 2025-08-01: 2368.93; 2025-08-02: 2368.93; 2025-08-03: 2368.93; 2025-08-04: 2368.93; 2025-08-05: 2368.93; 2025-08-06: 2368.93; 2025-08-07: 2368.93; 2025-08-08: 2368.93; 2025-08-09: 2368.93; 2025-08-10: 2368.93; 2025-08-11: 2368.93; 2025-08-12: 2368.93; 2025-08-13: 2368.93; 2025-08-15: 2368.93
531 | LER Building |  | 2024-07-18 | 2024-11-18 | 2128.35 | 2156.74 |  |  | 2024-07-18: 1.72; 2024-07-19: 1.72; 2024-07-20: 3.44; 2024-07-21: 5.16; 2024-07-22: 6.88; 2024-07-23: 8.6; 2024-07-24: 10.32; 2024-07-25: 12.04; 2024-07-26: 12.04; 2024-07-27: 15.48; 2024-07-28: 20.64; 2024-07-29: 25.79; 2024-07-30: 30.95; 2024-07-31: 36.11; 2024-08-01: 41.27; 2024-08-02: 41.27; 2024-08-03: 46.43; 2024-08-04: 51.59; 2024-08-05: 65.35; 2024-08-06: 79.1; 2024-08-07: 92.86; 2024-08-08: 106.62; 2024-08-09: 106.62; 2024-08-10: 120.37; 2024-08-11: 134.13; 2024-08-12: 147.89; 2024-08-13: 167.66; 2024-08-14: 193.46; 2024-08-15: 219.25; 2024-08-16: 219.25; 2024-08-17: 245.05; 2024-08-18: 270.84; 2024-08-19: 296.64; 2024-08-20: 322.43; 2024-08-21: 348.23; 2024-08-22: 387.78; 2024-08-23: 387.78; 2024-08-24: 427.33; 2024-08-25: 466.88; 2024-08-26: 506.43; 2024-08-27: 545.98; 2024-08-28: 585.54; 2024-08-29: 625.09; 2024-08-30: 625.09; 2024-08-31: 664.64; 2024-09-01: 704.19; 2024-09-02: 743.74; 2024-09-03: 783.29; 2024-09-04: 822.85; 2024-09-05: 862.4; 2024-09-06: 862.4; 2024-09-07: 901.95; 2024-09-08: 941.5; 2024-09-09: 967.3; 2024-09-10: 993.09; 2024-09-11: 1018.88; 2024-09-12: 1044.68; 2024-09-13: 1044.68; 2024-09-14: 1070.47; 2024-09-15: 1070.47; 2024-09-16: 1096.27; 2024-09-17: 1122.06; 2024-09-18: 1141.84; 2024-09-19: 1155.6; 2024-09-20: 1155.6; 2024-09-21: 1169.49; 2024-09-22: 1183.93; 2024-09-23: 1198.38; 2024-09-24: 1212.82; 2024-09-25: 1227.54; 2024-09-26: 1243.35; 2024-09-27: 1243.35; 2024-09-28: 1250.57; 2024-09-29: 1257.79; 2024-09-30: 1265.69; 2024-10-01: 1276.34; 2024-10-02: 1287.28; 2024-10-03: 1299.41; 2024-10-04: 1299.41; 2024-10-05: 1312.5; 2024-10-06: 1327.71; 2024-10-07: 1341.79; 2024-10-08: 1358.25; 2024-10-09: 1375.8; 2024-10-10: 1397.74; 2024-10-11: 1397.74; 2024-10-12: 1421.17; 2024-10-13: 1450.52; 2024-10-14: 1479.87; 2024-10-15: 1507.5; 2024-10-16: 1537.2; 2024-10-17: 1575.2; 2024-10-18: 1575.2; 2024-10-19: 1612.11; 2024-10-20: 1644.62; 2024-10-21: 1679.5; 2024-10-22: 1723.87; 2024-10-23: 1767.27; 2024-10-24: 1806.84; 2024-10-25: 1806.84; 2024-10-26: 1846.4; 2024-10-27: 1885.96; 2024-10-28: 1924.84; 2024-10-29: 1960.97; 2024-10-30: 1994.73; 2024-10-31: 2019.01; 2024-11-01: 2019.01; 2024-11-02: 2043.02; 2024-11-03: 2065.93; 2024-11-04: 2086.76; 2024-11-05: 2099.3; 2024-11-06: 2111.7; 2024-11-07: 2123.55; 2024-11-08: 2123.55; 2024-11-09: 2133.92; 2024-11-10: 2138.37; 2024-11-11: 2142.81; 2024-11-12: 2147.26; 2024-11-13: 2151.11; 2024-11-14: 2152.59; 2024-11-15: 2152.59; 2024-11-16: 2154.07; 2024-11-17: 2155.55; 2024-11-18: 2156.74; 2024-11-19: 2156.74; 2024-11-20: 2156.74; 2024-11-21: 2156.74; 2024-11-22: 2156.74; 2024-11-23: 2156.74; 2024-11-24: 2156.74; 2024-11-25: 2156.74; 2024-11-26: 2156.74; 2024-11-27: 2156.74; 2024-11-28: 2156.74; 2024-11-29: 2156.74; 2024-11-30: 2156.74; 2024-12-01: 2156.74; 2024-12-02: 2156.74; 2024-12-03: 2156.74; 2024-12-04: 2156.74; 2024-12-05: 2156.74; 2024-12-06: 2156.74; 2024-12-07: 2156.74; 2024-12-08: 2156.74; 2024-12-09: 2156.74; 2024-12-10: 2156.74; 2024-12-11: 2156.74; 2024-12-12: 2156.74; 2024-12-13: 2156.74; 2024-12-14: 2156.74; 2024-12-15: 2156.74; 2024-12-16: 2156.74; 2024-12-17: 2156.74; 2024-12-18: 2156.74; 2024-12-19: 2156.74; 2024-12-20: 2156.74; 2024-12-21: 2156.74; 2024-12-22: 2156.74; 2024-12-23: 2156.74; 2024-12-24: 2156.74; 2024-12-25: 2156.74; 2024-12-26: 2156.74; 2024-12-27: 2156.74; 2024-12-28: 2156.74; 2024-12-29: 2156.74; 2024-12-30: 2156.74; 2024-12-31: 2156.74; 2025-01-01: 2156.74; 2025-01-02: 2156.74; 2025-01-03: 2156.74; 2025-01-04: 2156.74; 2025-01-05: 2156.74; 2025-01-06: 2156.74; 2025-01-07: 2156.74; 2025-01-08: 2156.74; 2025-01-09: 2156.74; 2025-01-10: 2156.74; 2025-01-11: 2156.74; 2025-01-12: 2156.74; 2025-01-13: 2156.74; 2025-01-14: 2156.74; 2025-01-15: 2156.74; 2025-01-16: 2156.74; 2025-01-17: 2156.74; 2025-01-18: 2156.74; 2025-01-19: 2156.74; 2025-01-20: 2156.74; 2025-01-21: 2156.74; 2025-01-22: 2156.74; 2025-01-23: 2156.74; 2025-01-24: 2156.74; 2025-01-25: 2156.74; 2025-01-26: 2156.74; 2025-01-27: 2156.74; 2025-01-28: 2156.74; 2025-01-29: 2156.74; 2025-01-30: 2156.74; 2025-01-31: 2156.74; 2025-02-01: 2156.74; 2025-02-02: 2156.74; 2025-02-03: 2156.74; 2025-02-04: 2156.74; 2025-02-05: 2156.74; 2025-02-06: 2156.74; 2025-02-07: 2156.74; 2025-02-08: 2156.74; 2025-02-09: 2156.74; 2025-02-10: 2156.74; 2025-02-11: 2156.74; 2025-02-12: 2156.74; 2025-02-13: 2156.74; 2025-02-14: 2156.74; 2025-02-15: 2156.74; 2025-02-16: 2156.74; 2025-02-17: 2156.74; 2025-02-18: 2156.74; 2025-02-19: 2156.74; 2025-02-20: 2156.74; 2025-02-21: 2156.74; 2025-02-22: 2156.74; 2025-02-23: 2156.74; 2025-02-24: 2156.74; 2025-02-25: 2156.74; 2025-02-26: 2156.74; 2025-02-27: 2156.74; 2025-02-28: 2156.74; 2025-03-01: 2156.74; 2025-03-02: 2156.74; 2025-03-03: 2156.74; 2025-03-04: 2156.74; 2025-03-05: 2156.74; 2025-03-06: 2156.74; 2025-03-07: 2156.74; 2025-03-08: 2156.74; 2025-03-09: 2156.74; 2025-03-10: 2156.74; 2025-03-11: 2156.74; 2025-03-12: 2156.74; 2025-03-13: 2156.74; 2025-03-14: 2156.74; 2025-03-15: 2156.74; 2025-03-16: 2156.74; 2025-03-17: 2156.74; 2025-03-18: 2156.74; 2025-03-19: 2156.74; 2025-03-20: 2156.74; 2025-03-21: 2156.74; 2025-03-22: 2156.74; 2025-03-23: 2156.74; 2025-03-24: 2156.74; 2025-03-25: 2156.74; 2025-03-26: 2156.74; 2025-03-27: 2156.74; 2025-03-28: 2156.74; 2025-03-29: 2156.74; 2025-03-30: 2156.74; 2025-03-31: 2156.74; 2025-04-01: 2156.74; 2025-04-02: 2156.74; 2025-04-03: 2156.74; 2025-04-04: 2156.74; 2025-04-05: 2156.74; 2025-04-06: 2156.74; 2025-04-07: 2156.74; 2025-04-08: 2156.74; 2025-04-09: 2156.74; 2025-04-10: 2156.74; 2025-04-11: 2156.74; 2025-04-12: 2156.74; 2025-04-13: 2156.74; 2025-04-14: 2156.74; 2025-04-15: 2156.74; 2025-04-16: 2156.74; 2025-04-17: 2156.74; 2025-04-18: 2156.74; 2025-04-19: 2156.74; 2025-04-20: 2156.74; 2025-04-21: 2156.74; 2025-04-22: 2156.74; 2025-04-23: 2156.74; 2025-04-24: 2156.74; 2025-04-25: 2156.74; 2025-04-26: 2156.74; 2025-04-27: 2156.74; 2025-04-28: 2156.74; 2025-04-29: 2156.74; 2025-04-30: 2156.74; 2025-05-01: 2156.74; 2025-05-02: 2156.74; 2025-05-03: 2156.74; 2025-05-04: 2156.74; 2025-05-05: 2156.74; 2025-05-06: 2156.74; 2025-05-07: 2156.74; 2025-05-08: 2156.74; 2025-05-09: 2156.74; 2025-05-10: 2156.74; 2025-05-11: 2156.74; 2025-05-12: 2156.74; 2025-05-13: 2156.74; 2025-05-14: 2156.74; 2025-05-15: 2156.74; 2025-05-16: 2156.74; 2025-05-17: 2156.74; 2025-05-18: 2156.74; 2025-05-19: 2156.74; 2025-05-20: 2156.74; 2025-05-21: 2156.74; 2025-05-22: 2156.74; 2025-05-23: 2156.74; 2025-05-24: 2156.74; 2025-05-25: 2156.74; 2025-05-26: 2156.74; 2025-05-27: 2156.74; 2025-05-28: 2156.74; 2025-05-29: 2156.74; 2025-05-30: 2156.74; 2025-05-31: 2156.74; 2025-06-01: 2156.74; 2025-06-02: 2156.74; 2025-06-03: 2156.74; 2025-06-04: 2156.74; 2025-06-05: 2156.74; 2025-06-06: 2156.74; 2025-06-07: 2156.74; 2025-06-08: 2156.74; 2025-06-09: 2156.74; 2025-06-10: 2156.74; 2025-06-11: 2156.74; 2025-06-12: 2156.74; 2025-06-13: 2156.74; 2025-06-14: 2156.74; 2025-06-15: 2156.74; 2025-06-16: 2156.74; 2025-06-17: 2156.74; 2025-06-18: 2156.74; 2025-06-19: 2156.74; 2025-06-20: 2156.74; 2025-06-21: 2156.74; 2025-06-22: 2156.74; 2025-06-23: 2156.74; 2025-06-24: 2156.74; 2025-06-25: 2156.74; 2025-06-26: 2156.74; 2025-06-27: 2156.74; 2025-06-28: 2156.74; 2025-06-29: 2156.74; 2025-06-30: 2156.74; 2025-07-01: 2156.74; 2025-07-02: 2156.74; 2025-07-03: 2156.74; 2025-07-04: 2156.74; 2025-07-05: 2156.74; 2025-07-06: 2156.74; 2025-07-07: 2156.74; 2025-07-08: 2156.74; 2025-07-09: 2156.74; 2025-07-10: 2156.74; 2025-07-11: 2156.74; 2025-07-12: 2156.74; 2025-07-13: 2156.74; 2025-07-14: 2156.74; 2025-07-15: 2156.74; 2025-07-16: 2156.74; 2025-07-17: 2156.74; 2025-07-18: 2156.74; 2025-07-19: 2156.74; 2025-07-20: 2156.74; 2025-07-21: 2156.74; 2025-07-22: 2156.74; 2025-07-23: 2156.74; 2025-07-24: 2156.74; 2025-07-25: 2156.74; 2025-07-26: 2156.74; 2025-07-27: 2156.74; 2025-07-28: 2156.74; 2025-07-29: 2156.74; 2025-07-30: 2156.74; 2025-07-31: 2156.74; 2025-08-01: 2156.74; 2025-08-02: 2156.74; 2025-08-03: 2156.74; 2025-08-04: 2156.74; 2025-08-05: 2156.74; 2025-08-06: 2156.74; 2025-08-07: 2156.74; 2025-08-08: 2156.74; 2025-08-09: 2156.74; 2025-08-10: 2156.74; 2025-08-11: 2156.74; 2025-08-12: 2156.74; 2025-08-13: 2156.74; 2025-08-15: 2156.74
532 | CTEL050130 | Erection of UPS System - LER Building | 2024-07-18 | 2024-10-14 | 1272.75 | 1289.73 | 0 | 0 | 2024-07-18: 1.72; 2024-07-19: 1.72; 2024-07-20: 3.44; 2024-07-21: 5.16; 2024-07-22: 6.88; 2024-07-23: 8.6; 2024-07-24: 10.32; 2024-07-25: 12.04; 2024-07-26: 12.04; 2024-07-27: 15.48; 2024-07-28: 20.64; 2024-07-29: 25.79; 2024-07-30: 30.95; 2024-07-31: 36.11; 2024-08-01: 41.27; 2024-08-02: 41.27; 2024-08-03: 46.43; 2024-08-04: 51.59; 2024-08-05: 65.35; 2024-08-06: 79.1; 2024-08-07: 92.86; 2024-08-08: 106.62; 2024-08-09: 106.62; 2024-08-10: 120.37; 2024-08-11: 134.13; 2024-08-12: 147.89; 2024-08-13: 167.66; 2024-08-14: 193.46; 2024-08-15: 219.25; 2024-08-16: 219.25; 2024-08-17: 245.05; 2024-08-18: 270.84; 2024-08-19: 296.64; 2024-08-20: 322.43; 2024-08-21: 348.23; 2024-08-22: 387.78; 2024-08-23: 387.78; 2024-08-24: 427.33; 2024-08-25: 466.88; 2024-08-26: 506.43; 2024-08-27: 545.98; 2024-08-28: 585.54; 2024-08-29: 625.09; 2024-08-30: 625.09; 2024-08-31: 664.64; 2024-09-01: 704.19; 2024-09-02: 743.74; 2024-09-03: 783.29; 2024-09-04: 822.85; 2024-09-05: 862.4; 2024-09-06: 862.4; 2024-09-07: 901.95; 2024-09-08: 941.5; 2024-09-09: 967.3; 2024-09-10: 993.09; 2024-09-11: 1018.88; 2024-09-12: 1044.68; 2024-09-13: 1044.68; 2024-09-14: 1070.47; 2024-09-15: 1070.47; 2024-09-16: 1096.27; 2024-09-17: 1122.06; 2024-09-18: 1141.84; 2024-09-19: 1155.6; 2024-09-20: 1155.6; 2024-09-21: 1169.35; 2024-09-22: 1183.11; 2024-09-23: 1196.87; 2024-09-24: 1210.62; 2024-09-25: 1224.38; 2024-09-26: 1238.14; 2024-09-27: 1238.14; 2024-09-28: 1243.3; 2024-09-29: 1248.46; 2024-09-30: 1253.61; 2024-10-01: 1258.77; 2024-10-02: 1263.93; 2024-10-03: 1269.09; 2024-10-04: 1269.09; 2024-10-05: 1274.25; 2024-10-06: 1277.69; 2024-10-07: 1279.41; 2024-10-08: 1281.13; 2024-10-09: 1282.85; 2024-10-10: 1284.57; 2024-10-11: 1284.57; 2024-10-12: 1286.29; 2024-10-13: 1288.01; 2024-10-14: 1289.73; 2024-10-15: 1289.73; 2024-10-16: 1289.73; 2024-10-17: 1289.73; 2024-10-18: 1289.73; 2024-10-19: 1289.73; 2024-10-20: 1289.73; 2024-10-21: 1289.73; 2024-10-22: 1289.73; 2024-10-23: 1289.73; 2024-10-24: 1289.73; 2024-10-25: 1289.73; 2024-10-26: 1289.73; 2024-10-27: 1289.73; 2024-10-28: 1289.73; 2024-10-29: 1289.73; 2024-10-30: 1289.73; 2024-10-31: 1289.73; 2024-11-01: 1289.73; 2024-11-02: 1289.73; 2024-11-03: 1289.73; 2024-11-04: 1289.73; 2024-11-05: 1289.73; 2024-11-06: 1289.73; 2024-11-07: 1289.73; 2024-11-08: 1289.73; 2024-11-09: 1289.73; 2024-11-10: 1289.73; 2024-11-11: 1289.73; 2024-11-12: 1289.73; 2024-11-13: 1289.73; 2024-11-14: 1289.73; 2024-11-15: 1289.73; 2024-11-16: 1289.73; 2024-11-17: 1289.73; 2024-11-18: 1289.73; 2024-11-19: 1289.73; 2024-11-20: 1289.73; 2024-11-21: 1289.73; 2024-11-22: 1289.73; 2024-11-23: 1289.73; 2024-11-24: 1289.73; 2024-11-25: 1289.73; 2024-11-26: 1289.73; 2024-11-27: 1289.73; 2024-11-28: 1289.73; 2024-11-29: 1289.73; 2024-11-30: 1289.73; 2024-12-01: 1289.73; 2024-12-02: 1289.73; 2024-12-03: 1289.73; 2024-12-04: 1289.73; 2024-12-05: 1289.73; 2024-12-06: 1289.73; 2024-12-07: 1289.73; 2024-12-08: 1289.73; 2024-12-09: 1289.73; 2024-12-10: 1289.73; 2024-12-11: 1289.73; 2024-12-12: 1289.73; 2024-12-13: 1289.73; 2024-12-14: 1289.73; 2024-12-15: 1289.73; 2024-12-16: 1289.73; 2024-12-17: 1289.73; 2024-12-18: 1289.73; 2024-12-19: 1289.73; 2024-12-20: 1289.73; 2024-12-21: 1289.73; 2024-12-22: 1289.73; 2024-12-23: 1289.73; 2024-12-24: 1289.73; 2024-12-25: 1289.73; 2024-12-26: 1289.73; 2024-12-27: 1289.73; 2024-12-28: 1289.73; 2024-12-29: 1289.73; 2024-12-30: 1289.73; 2024-12-31: 1289.73; 2025-01-01: 1289.73; 2025-01-02: 1289.73; 2025-01-03: 1289.73; 2025-01-04: 1289.73; 2025-01-05: 1289.73; 2025-01-06: 1289.73; 2025-01-07: 1289.73; 2025-01-08: 1289.73; 2025-01-09: 1289.73; 2025-01-10: 1289.73; 2025-01-11: 1289.73; 2025-01-12: 1289.73; 2025-01-13: 1289.73; 2025-01-14: 1289.73; 2025-01-15: 1289.73; 2025-01-16: 1289.73; 2025-01-17: 1289.73; 2025-01-18: 1289.73; 2025-01-19: 1289.73; 2025-01-20: 1289.73; 2025-01-21: 1289.73; 2025-01-22: 1289.73; 2025-01-23: 1289.73; 2025-01-24: 1289.73; 2025-01-25: 1289.73; 2025-01-26: 1289.73; 2025-01-27: 1289.73; 2025-01-28: 1289.73; 2025-01-29: 1289.73; 2025-01-30: 1289.73; 2025-01-31: 1289.73; 2025-02-01: 1289.73; 2025-02-02: 1289.73; 2025-02-03: 1289.73; 2025-02-04: 1289.73; 2025-02-05: 1289.73; 2025-02-06: 1289.73; 2025-02-07: 1289.73; 2025-02-08: 1289.73; 2025-02-09: 1289.73; 2025-02-10: 1289.73; 2025-02-11: 1289.73; 2025-02-12: 1289.73; 2025-02-13: 1289.73; 2025-02-14: 1289.73; 2025-02-15: 1289.73; 2025-02-16: 1289.73; 2025-02-17: 1289.73; 2025-02-18: 1289.73; 2025-02-19: 1289.73; 2025-02-20: 1289.73; 2025-02-21: 1289.73; 2025-02-22: 1289.73; 2025-02-23: 1289.73; 2025-02-24: 1289.73; 2025-02-25: 1289.73; 2025-02-26: 1289.73; 2025-02-27: 1289.73; 2025-02-28: 1289.73; 2025-03-01: 1289.73; 2025-03-02: 1289.73; 2025-03-03: 1289.73; 2025-03-04: 1289.73; 2025-03-05: 1289.73; 2025-03-06: 1289.73; 2025-03-07: 1289.73; 2025-03-08: 1289.73; 2025-03-09: 1289.73; 2025-03-10: 1289.73; 2025-03-11: 1289.73; 2025-03-12: 1289.73; 2025-03-13: 1289.73; 2025-03-14: 1289.73; 2025-03-15: 1289.73; 2025-03-16: 1289.73; 2025-03-17: 1289.73; 2025-03-18: 1289.73; 2025-03-19: 1289.73; 2025-03-20: 1289.73; 2025-03-21: 1289.73; 2025-03-22: 1289.73; 2025-03-23: 1289.73; 2025-03-24: 1289.73; 2025-03-25: 1289.73; 2025-03-26: 1289.73; 2025-03-27: 1289.73; 2025-03-28: 1289.73; 2025-03-29: 1289.73; 2025-03-30: 1289.73; 2025-03-31: 1289.73; 2025-04-01: 1289.73; 2025-04-02: 1289.73; 2025-04-03: 1289.73; 2025-04-04: 1289.73; 2025-04-05: 1289.73; 2025-04-06: 1289.73; 2025-04-07: 1289.73; 2025-04-08: 1289.73; 2025-04-09: 1289.73; 2025-04-10: 1289.73; 2025-04-11: 1289.73; 2025-04-12: 1289.73; 2025-04-13: 1289.73; 2025-04-14: 1289.73; 2025-04-15: 1289.73; 2025-04-16: 1289.73; 2025-04-17: 1289.73; 2025-04-18: 1289.73; 2025-04-19: 1289.73; 2025-04-20: 1289.73; 2025-04-21: 1289.73; 2025-04-22: 1289.73; 2025-04-23: 1289.73; 2025-04-24: 1289.73; 2025-04-25: 1289.73; 2025-04-26: 1289.73; 2025-04-27: 1289.73; 2025-04-28: 1289.73; 2025-04-29: 1289.73; 2025-04-30: 1289.73; 2025-05-01: 1289.73; 2025-05-02: 1289.73; 2025-05-03: 1289.73; 2025-05-04: 1289.73; 2025-05-05: 1289.73; 2025-05-06: 1289.73; 2025-05-07: 1289.73; 2025-05-08: 1289.73; 2025-05-09: 1289.73; 2025-05-10: 1289.73; 2025-05-11: 1289.73; 2025-05-12: 1289.73; 2025-05-13: 1289.73; 2025-05-14: 1289.73; 2025-05-15: 1289.73; 2025-05-16: 1289.73; 2025-05-17: 1289.73; 2025-05-18: 1289.73; 2025-05-19: 1289.73; 2025-05-20: 1289.73; 2025-05-21: 1289.73; 2025-05-22: 1289.73; 2025-05-23: 1289.73; 2025-05-24: 1289.73; 2025-05-25: 1289.73; 2025-05-26: 1289.73; 2025-05-27: 1289.73; 2025-05-28: 1289.73; 2025-05-29: 1289.73; 2025-05-30: 1289.73; 2025-05-31: 1289.73; 2025-06-01: 1289.73; 2025-06-02: 1289.73; 2025-06-03: 1289.73; 2025-06-04: 1289.73; 2025-06-05: 1289.73; 2025-06-06: 1289.73; 2025-06-07: 1289.73; 2025-06-08: 1289.73; 2025-06-09: 1289.73; 2025-06-10: 1289.73; 2025-06-11: 1289.73; 2025-06-12: 1289.73; 2025-06-13: 1289.73; 2025-06-14: 1289.73; 2025-06-15: 1289.73; 2025-06-16: 1289.73; 2025-06-17: 1289.73; 2025-06-18: 1289.73; 2025-06-19: 1289.73; 2025-06-20: 1289.73; 2025-06-21: 1289.73; 2025-06-22: 1289.73; 2025-06-23: 1289.73; 2025-06-24: 1289.73; 2025-06-25: 1289.73; 2025-06-26: 1289.73; 2025-06-27: 1289.73; 2025-06-28: 1289.73; 2025-06-29: 1289.73; 2025-06-30: 1289.73; 2025-07-01: 1289.73; 2025-07-02: 1289.73; 2025-07-03: 1289.73; 2025-07-04: 1289.73; 2025-07-05: 1289.73; 2025-07-06: 1289.73; 2025-07-07: 1289.73; 2025-07-08: 1289.73; 2025-07-09: 1289.73; 2025-07-10: 1289.73; 2025-07-11: 1289.73; 2025-07-12: 1289.73; 2025-07-13: 1289.73; 2025-07-14: 1289.73; 2025-07-15: 1289.73; 2025-07-16: 1289.73; 2025-07-17: 1289.73; 2025-07-18: 1289.73; 2025-07-19: 1289.73; 2025-07-20: 1289.73; 2025-07-21: 1289.73; 2025-07-22: 1289.73; 2025-07-23: 1289.73; 2025-07-24: 1289.73; 2025-07-25: 1289.73; 2025-07-26: 1289.73; 2025-07-27: 1289.73; 2025-07-28: 1289.73; 2025-07-29: 1289.73; 2025-07-30: 1289.73; 2025-07-31: 1289.73; 2025-08-01: 1289.73; 2025-08-02: 1289.73; 2025-08-03: 1289.73; 2025-08-04: 1289.73; 2025-08-05: 1289.73; 2025-08-06: 1289.73; 2025-08-07: 1289.73; 2025-08-08: 1289.73; 2025-08-09: 1289.73; 2025-08-10: 1289.73; 2025-08-11: 1289.73; 2025-08-12: 1289.73; 2025-08-13: 1289.73; 2025-08-15: 1289.73
533 | CTEL050140 | Cable laying LER Building | 2024-09-21 | 2024-11-06 | 270.8 | 274.41 | 400 | ELCL | 2024-09-21: 0.14; 2024-09-22: 0.82; 2024-09-23: 1.51; 2024-09-24: 2.2; 2024-09-25: 3.16; 2024-09-26: 5.21; 2024-09-27: 5.21; 2024-09-28: 7.27; 2024-09-29: 9.33; 2024-09-30: 12.07; 2024-10-01: 17.56; 2024-10-02: 23.05; 2024-10-03: 28.54; 2024-10-04: 28.54; 2024-10-05: 34.99; 2024-10-06: 45.28; 2024-10-07: 55.57; 2024-10-08: 65.86; 2024-10-09: 77.25; 2024-10-10: 93.03; 2024-10-11: 93.03; 2024-10-12: 108.8; 2024-10-13: 124.58; 2024-10-14: 140.36; 2024-10-15: 156.14; 2024-10-16: 171.92; 2024-10-17: 187.7; 2024-10-18: 187.7; 2024-10-19: 202.38; 2024-10-20: 212.67; 2024-10-21: 222.96; 2024-10-22: 233.25; 2024-10-23: 242.58; 2024-10-24: 248.07; 2024-10-25: 248.07; 2024-10-26: 253.56; 2024-10-27: 259.05; 2024-10-28: 263.85; 2024-10-29: 265.91; 2024-10-30: 267.96; 2024-10-31: 270.02; 2024-11-01: 270.02; 2024-11-02: 271.81; 2024-11-03: 272.49; 2024-11-04: 273.18; 2024-11-05: 273.86; 2024-11-06: 274.41; 2024-11-07: 274.41; 2024-11-08: 274.41; 2024-11-09: 274.41; 2024-11-10: 274.41; 2024-11-11: 274.41; 2024-11-12: 274.41; 2024-11-13: 274.41; 2024-11-14: 274.41; 2024-11-15: 274.41; 2024-11-16: 274.41; 2024-11-17: 274.41; 2024-11-18: 274.41; 2024-11-19: 274.41; 2024-11-20: 274.41; 2024-11-21: 274.41; 2024-11-22: 274.41; 2024-11-23: 274.41; 2024-11-24: 274.41; 2024-11-25: 274.41; 2024-11-26: 274.41; 2024-11-27: 274.41; 2024-11-28: 274.41; 2024-11-29: 274.41; 2024-11-30: 274.41; 2024-12-01: 274.41; 2024-12-02: 274.41; 2024-12-03: 274.41; 2024-12-04: 274.41; 2024-12-05: 274.41; 2024-12-06: 274.41; 2024-12-07: 274.41; 2024-12-08: 274.41; 2024-12-09: 274.41; 2024-12-10: 274.41; 2024-12-11: 274.41; 2024-12-12: 274.41; 2024-12-13: 274.41; 2024-12-14: 274.41; 2024-12-15: 274.41; 2024-12-16: 274.41; 2024-12-17: 274.41; 2024-12-18: 274.41; 2024-12-19: 274.41; 2024-12-20: 274.41; 2024-12-21: 274.41; 2024-12-22: 274.41; 2024-12-23: 274.41; 2024-12-24: 274.41; 2024-12-25: 274.41; 2024-12-26: 274.41; 2024-12-27: 274.41; 2024-12-28: 274.41; 2024-12-29: 274.41; 2024-12-30: 274.41; 2024-12-31: 274.41; 2025-01-01: 274.41; 2025-01-02: 274.41; 2025-01-03: 274.41; 2025-01-04: 274.41; 2025-01-05: 274.41; 2025-01-06: 274.41; 2025-01-07: 274.41; 2025-01-08: 274.41; 2025-01-09: 274.41; 2025-01-10: 274.41; 2025-01-11: 274.41; 2025-01-12: 274.41; 2025-01-13: 274.41; 2025-01-14: 274.41; 2025-01-15: 274.41; 2025-01-16: 274.41; 2025-01-17: 274.41; 2025-01-18: 274.41; 2025-01-19: 274.41; 2025-01-20: 274.41; 2025-01-21: 274.41; 2025-01-22: 274.41; 2025-01-23: 274.41; 2025-01-24: 274.41; 2025-01-25: 274.41; 2025-01-26: 274.41; 2025-01-27: 274.41; 2025-01-28: 274.41; 2025-01-29: 274.41; 2025-01-30: 274.41; 2025-01-31: 274.41; 2025-02-01: 274.41; 2025-02-02: 274.41; 2025-02-03: 274.41; 2025-02-04: 274.41; 2025-02-05: 274.41; 2025-02-06: 274.41; 2025-02-07: 274.41; 2025-02-08: 274.41; 2025-02-09: 274.41; 2025-02-10: 274.41; 2025-02-11: 274.41; 2025-02-12: 274.41; 2025-02-13: 274.41; 2025-02-14: 274.41; 2025-02-15: 274.41; 2025-02-16: 274.41; 2025-02-17: 274.41; 2025-02-18: 274.41; 2025-02-19: 274.41; 2025-02-20: 274.41; 2025-02-21: 274.41; 2025-02-22: 274.41; 2025-02-23: 274.41; 2025-02-24: 274.41; 2025-02-25: 274.41; 2025-02-26: 274.41; 2025-02-27: 274.41; 2025-02-28: 274.41; 2025-03-01: 274.41; 2025-03-02: 274.41; 2025-03-03: 274.41; 2025-03-04: 274.41; 2025-03-05: 274.41; 2025-03-06: 274.41; 2025-03-07: 274.41; 2025-03-08: 274.41; 2025-03-09: 274.41; 2025-03-10: 274.41; 2025-03-11: 274.41; 2025-03-12: 274.41; 2025-03-13: 274.41; 2025-03-14: 274.41; 2025-03-15: 274.41; 2025-03-16: 274.41; 2025-03-17: 274.41; 2025-03-18: 274.41; 2025-03-19: 274.41; 2025-03-20: 274.41; 2025-03-21: 274.41; 2025-03-22: 274.41; 2025-03-23: 274.41; 2025-03-24: 274.41; 2025-03-25: 274.41; 2025-03-26: 274.41; 2025-03-27: 274.41; 2025-03-28: 274.41; 2025-03-29: 274.41; 2025-03-30: 274.41; 2025-03-31: 274.41; 2025-04-01: 274.41; 2025-04-02: 274.41; 2025-04-03: 274.41; 2025-04-04: 274.41; 2025-04-05: 274.41; 2025-04-06: 274.41; 2025-04-07: 274.41; 2025-04-08: 274.41; 2025-04-09: 274.41; 2025-04-10: 274.41; 2025-04-11: 274.41; 2025-04-12: 274.41; 2025-04-13: 274.41; 2025-04-14: 274.41; 2025-04-15: 274.41; 2025-04-16: 274.41; 2025-04-17: 274.41; 2025-04-18: 274.41; 2025-04-19: 274.41; 2025-04-20: 274.41; 2025-04-21: 274.41; 2025-04-22: 274.41; 2025-04-23: 274.41; 2025-04-24: 274.41; 2025-04-25: 274.41; 2025-04-26: 274.41; 2025-04-27: 274.41; 2025-04-28: 274.41; 2025-04-29: 274.41; 2025-04-30: 274.41; 2025-05-01: 274.41; 2025-05-02: 274.41; 2025-05-03: 274.41; 2025-05-04: 274.41; 2025-05-05: 274.41; 2025-05-06: 274.41; 2025-05-07: 274.41; 2025-05-08: 274.41; 2025-05-09: 274.41; 2025-05-10: 274.41; 2025-05-11: 274.41; 2025-05-12: 274.41; 2025-05-13: 274.41; 2025-05-14: 274.41; 2025-05-15: 274.41; 2025-05-16: 274.41; 2025-05-17: 274.41; 2025-05-18: 274.41; 2025-05-19: 274.41; 2025-05-20: 274.41; 2025-05-21: 274.41; 2025-05-22: 274.41; 2025-05-23: 274.41; 2025-05-24: 274.41; 2025-05-25: 274.41; 2025-05-26: 274.41; 2025-05-27: 274.41; 2025-05-28: 274.41; 2025-05-29: 274.41; 2025-05-30: 274.41; 2025-05-31: 274.41; 2025-06-01: 274.41; 2025-06-02: 274.41; 2025-06-03: 274.41; 2025-06-04: 274.41; 2025-06-05: 274.41; 2025-06-06: 274.41; 2025-06-07: 274.41; 2025-06-08: 274.41; 2025-06-09: 274.41; 2025-06-10: 274.41; 2025-06-11: 274.41; 2025-06-12: 274.41; 2025-06-13: 274.41; 2025-06-14: 274.41; 2025-06-15: 274.41; 2025-06-16: 274.41; 2025-06-17: 274.41; 2025-06-18: 274.41; 2025-06-19: 274.41; 2025-06-20: 274.41; 2025-06-21: 274.41; 2025-06-22: 274.41; 2025-06-23: 274.41; 2025-06-24: 274.41; 2025-06-25: 274.41; 2025-06-26: 274.41; 2025-06-27: 274.41; 2025-06-28: 274.41; 2025-06-29: 274.41; 2025-06-30: 274.41; 2025-07-01: 274.41; 2025-07-02: 274.41; 2025-07-03: 274.41; 2025-07-04: 274.41; 2025-07-05: 274.41; 2025-07-06: 274.41; 2025-07-07: 274.41; 2025-07-08: 274.41; 2025-07-09: 274.41; 2025-07-10: 274.41; 2025-07-11: 274.41; 2025-07-12: 274.41; 2025-07-13: 274.41; 2025-07-14: 274.41; 2025-07-15: 274.41; 2025-07-16: 274.41; 2025-07-17: 274.41; 2025-07-18: 274.41; 2025-07-19: 274.41; 2025-07-20: 274.41; 2025-07-21: 274.41; 2025-07-22: 274.41; 2025-07-23: 274.41; 2025-07-24: 274.41; 2025-07-25: 274.41; 2025-07-26: 274.41; 2025-07-27: 274.41; 2025-07-28: 274.41; 2025-07-29: 274.41; 2025-07-30: 274.41; 2025-07-31: 274.41; 2025-08-01: 274.41; 2025-08-02: 274.41; 2025-08-03: 274.41; 2025-08-04: 274.41; 2025-08-05: 274.41; 2025-08-06: 274.41; 2025-08-07: 274.41; 2025-08-08: 274.41; 2025-08-09: 274.41; 2025-08-10: 274.41; 2025-08-11: 274.41; 2025-08-12: 274.41; 2025-08-13: 274.41; 2025-08-15: 274.41