## progress
date | discipline | plan | actual | var
2023-06-23 | Civil | 8.371% | 7.854% | 0.2365%
2023-06-23 | Steel structure | 0% | 0% | 0%
2023-06-23 | Mechanical Static | 0% | 0% | 0%
2023-06-23 | Mechanical Rotating | 0% | 0% | 0%
2023-06-23 | Piping | 0% | 0% | 0%
2023-06-23 | Piping painting & insulation | 0% | 0% | 0%
2023-06-23 | Electrical | 0% | 0% | 0%
2023-06-23 | Instrumentation | 0% | 0% | 0%
2023-06-23 | HVAC | 0% | 0% | 0%
2023-06-23 | Telecom | 0% | 0% | 0%
2023-06-23 | HSE | 0% | 0% | 0%
2023-06-23 | Precommissioning | 0% | 0% | 0%
2023-06-23 | OHL REROUTING | 27.54% | 27.54% | 0%
2023-06-23 | Overall Construction | 1.84% | 1.727% | 0.05176%

## pob
date | discipline | nb | var | direct_indirect

## commodity
date | commodity | plan | actual | var
2023-06-23 | Concrete (m3) | 1 | 0 | 0
2023-06-23 | Concrete precast (m3) | 2 | 0 | 0
2023-06-23 | Steel Structure (MT) | 0 | 0 | 0
2023-06-23 | Mechanical Static (MT) | 0 | 0 | 0
2023-06-23 | Mechanical Rotating (MT) | 0 | 0 | 0
2023-06-23 | Tanks (MT) | 0 | 0 | 0
2023-06-23 | Piping (ID) | 0 | 0 | 0
2023-06-23 | U/G Piping (ID) | 0 | 0 | 0
2023-06-23 | U/G Piping fabrication (ID) | 0 | 0 | 0
2023-06-23 | U/G Piping erection (ID) | 0 | 0 | 0
2023-06-23 | A/G piping (ID) | 0 | 0 | 0
2023-06-23 | A/G Piping fabrication (ID) | 0 | 0 | 0
2023-06-23 | A/G Piping (ID) | 0 | 0 | 0
2023-06-23 | Electrical Cables (m) | 0 | 0 | 0
2023-06-23 | Instrument Cables (m) | 0 | 0 | 0
2023-06-30 | Concrete (m3)
2023-06-30 | Concrete precast (m3) | 4
2023-06-30 | Steel Structure (MT)
2023-06-30 | Mechanical Static (MT)
2023-06-30 | Mechanical Rotating (MT)
2023-06-30 | Tanks (MT)
2023-06-30 | Piping (ID)
2023-06-30 | U/G Piping (ID)
2023-06-30 | U/G Piping fabrication (ID)
2023-06-30 | U/G Piping erection (ID)
2023-06-30 | A/G piping (ID)
2023-06-30 | A/G Piping fabrication (ID)
2023-06-30 | A/G Piping (ID)
2023-06-30 | Electrical Cables (m)
2023-06-30 | Instrument Cables (m)
2023-07-07 | Concrete (m3)
2023-07-07 | Concrete precast (m3)
2023-07-07 | Steel Structure (MT)
2023-07-07 | Mechanical Static (MT)
2023-07-07 | Mechanical Rotating (MT)
2023-07-07 | Tanks (MT)
2023-07-07 | Piping (ID)
2023-07-07 | U/G Piping (ID)
2023-07-07 | U/G Piping fabrication (ID)
2023-07-07 | U/G Piping erection (ID)
2023-07-07 | A/G piping (ID)
2023-07-07 | A/G Piping fabrication (ID)
2023-07-07 | A/G Piping (ID)
2023-07-07 | Electrical Cables (m)
2023-07-07 | Instrument Cables (m)
2023-07-14 | Concrete (m3)
2023-07-14 | Concrete precast (m3)
2023-07-14 | Steel Structure (MT)
2023-07-14 | Mechanical Static (MT)
2023-07-14 | Mechanical Rotating (MT)
2023-07-14 | Tanks (MT)
2023-07-14 | Piping (ID)
2023-07-14 | U/G Piping (ID)
2023-07-14 | U/G Piping fabrication (ID)
2023-07-14 | U/G Piping erection (ID)
2023-07-14 | A/G piping (ID)
2023-07-14 | A/G Piping fabrication (ID)
2023-07-14 | A/G Piping (ID)
2023-07-14 | Electrical Cables (m)
2023-07-14 | Instrument Cables (m)
2023-07-21 | Concrete (m3)
2023-07-21 | Concrete precast (m3)
2023-07-21 | Steel Structure (MT)
2023-07-21 | Mechanical Static (MT)
2023-07-21 | Mechanical Rotating (MT)
2023-07-21 | Tanks (MT)
2023-07-21 | Piping (ID)
2023-07-21 | U/G Piping (ID)
2023-07-21 | U/G Piping fabrication (ID)
2023-07-21 | U/G Piping erection (ID)
2023-07-21 | A/G piping (ID)
2023-07-21 | A/G Piping fabrication (ID)
2023-07-21 | A/G Piping (ID)
2023-07-21 | Electrical Cables (m)
2023-07-21 | Instrument Cables (m)
2023-07-28 | Concrete (m3)
2023-07-28 | Concrete precast (m3)
2023-07-28 | Steel Structure (MT)
2023-07-28 | Mechanical Static (MT)
2023-07-28 | Mechanical Rotating (MT)
2023-07-28 | Tanks (MT)
2023-07-28 | Piping (ID)
2023-07-28 | U/G Piping (ID)
2023-07-28 | U/G Piping fabrication (ID)
2023-07-28 | U/G Piping erection (ID)
2023-07-28 | A/G piping (ID)
2023-07-28 | A/G Piping fabrication (ID)
2023-07-28 | A/G Piping (ID)
2023-07-28 | Electrical Cables (m)
2023-07-28 | Instrument Cables (m)
2023-08-04 | Concrete (m3)
2023-08-04 | Concrete precast (m3)
2023-08-04 | Steel Structure (MT)
2023-08-04 | Mechanical Static (MT)
2023-08-04 | Mechanical Rotating (MT)
2023-08-04 | Tanks (MT)
2023-08-04 | Piping (ID)
2023-08-04 | U/G Piping (ID)
2023-08-04 | U/G Piping fabrication (ID)
2023-08-04 | U/G Piping erection (ID)
2023-08-04 | A/G piping (ID)
2023-08-04 | A/G Piping fabrication (ID)
2023-08-04 | A/G Piping (ID)
2023-08-04 | Electrical Cables (m)
2023-08-04 | Instrument Cables (m)
2023-08-11 | Concrete (m3)
2023-08-11 | Concrete precast (m3)
2023-08-11 | Steel Structure (MT)
2023-08-11 | Mechanical Static (MT)
2023-08-11 | Mechanical Rotating (MT)
2023-08-11 | Tanks (MT)
2023-08-11 | Piping (ID)
2023-08-11 | U/G Piping (ID)
2023-08-11 | U/G Piping fabrication (ID)
2023-08-11 | U/G Piping erection (ID)
2023-08-11 | A/G piping (ID)
2023-08-11 | A/G Piping fabrication (ID)
2023-08-11 | A/G Piping (ID)
2023-08-11 | Electrical Cables (m)
2023-08-11 | Instrument Cables (m) | 7
2023-08-18 | Concrete (m3)
2023-08-18 | Concrete precast (m3)
2023-08-18 | Steel Structure (MT) |  | 9
2023-08-18 | Mechanical Static (MT)
2023-08-18 | Mechanical Rotating (MT)
2023-08-18 | Tanks (MT)
2023-08-18 | Piping (ID)
2023-08-18 | U/G Piping (ID)
2023-08-18 | U/G Piping fabrication (ID)
2023-08-18 | U/G Piping erection (ID)
2023-08-18 | A/G piping (ID)
2023-08-18 | A/G Piping fabrication (ID)
2023-08-18 | A/G Piping (ID)
2023-08-18 | Electrical Cables (m)
2023-08-18 | Instrument Cables (m)
2023-08-25 | Concrete (m3)
2023-08-25 | Concrete precast (m3)
2023-08-25 | Steel Structure (MT)
2023-08-25 | Mechanical Static (MT)
2023-08-25 | Mechanical Rotating (MT)
2023-08-25 | Tanks (MT)
2023-08-25 | Piping (ID)
2023-08-25 | U/G Piping (ID)
2023-08-25 | U/G Piping fabrication (ID)
2023-08-25 | U/G Piping erection (ID)
2023-08-25 | A/G piping (ID)
2023-08-25 | A/G Piping fabrication (ID)
2023-08-25 | A/G Piping (ID)
2023-08-25 | Electrical Cables (m)
2023-08-25 | Instrument Cables (m)
2023-09-01 | Concrete (m3)
2023-09-01 | Concrete precast (m3)
2023-09-01 | Steel Structure (MT)
2023-09-01 | Mechanical Static (MT)
2023-09-01 | Mechanical Rotating (MT)
2023-09-01 | Tanks (MT)
2023-09-01 | Piping (ID)
2023-09-01 | U/G Piping (ID)
2023-09-01 | U/G Piping fabrication (ID)
2023-09-01 | U/G Piping erection (ID)
2023-09-01 | A/G piping (ID)
2023-09-01 | A/G Piping fabrication (ID)
2023-09-01 | A/G Piping (ID)
2023-09-01 | Electrical Cables (m)
2023-09-01 | Instrument Cables (m)
2023-09-08 | Concrete (m3)
2023-09-08 | Concrete precast (m3)
2023-09-08 | Steel Structure (MT)
2023-09-08 | Mechanical Static (MT)
2023-09-08 | Mechanical Rotating (MT)
2023-09-08 | Tanks (MT)
2023-09-08 | Piping (ID)
2023-09-08 | U/G Piping (ID)
2023-09-08 | U/G Piping fabrication (ID)
2023-09-08 | U/G Piping erection (ID)
2023-09-08 | A/G piping (ID)
2023-09-08 | A/G Piping fabrication (ID)
2023-09-08 | A/G Piping (ID)
2023-09-08 | Electrical Cables (m)
2023-09-08 | Instrument Cables (m)
2023-09-15 | Concrete (m3)
2023-09-15 | Concrete precast (m3)
2023-09-15 | Steel Structure (MT)
2023-09-15 | Mechanical Static (MT)
2023-09-15 | Mechanical Rotating (MT)
2023-09-15 | Tanks (MT)
2023-09-15 | Piping (ID)
2023-09-15 | U/G Piping (ID)
2023-09-15 | U/G Piping fabrication (ID)
2023-09-15 | U/G Piping erection (ID)
2023-09-15 | A/G piping (ID)
2023-09-15 | A/G Piping fabrication (ID)
2023-09-15 | A/G Piping (ID)
2023-09-15 | Electrical Cables (m)
2023-09-15 | Instrument Cables (m)
2023-09-22 | Concrete (m3)
2023-09-22 | Concrete precast (m3)
2023-09-22 | Steel Structure (MT)
2023-09-22 | Mechanical Static (MT)
2023-09-22 | Mechanical Rotating (MT)
2023-09-22 | Tanks (MT)
2023-09-22 | Piping (ID)
2023-09-22 | U/G Piping (ID)
2023-09-22 | U/G Piping fabrication (ID)
2023-09-22 | U/G Piping erection (ID)
2023-09-22 | A/G piping (ID)
2023-09-22 | A/G Piping fabrication (ID)
2023-09-22 | A/G Piping (ID)
2023-09-22 | Electrical Cables (m)
2023-09-22 | Instrument Cables (m)
2023-09-29 | Concrete (m3)
2023-09-29 | Concrete precast (m3)
2023-09-29 | Steel Structure (MT)
2023-09-29 | Mechanical Static (MT)
2023-09-29 | Mechanical Rotating (MT)
2023-09-29 | Tanks (MT)
2023-09-29 | Piping (ID)
2023-09-29 | U/G Piping (ID)
2023-09-29 | U/G Piping fabrication (ID)
2023-09-29 | U/G Piping erection (ID)
2023-09-29 | A/G piping (ID)
2023-09-29 | A/G Piping fabrication (ID)
2023-09-29 | A/G Piping (ID)
2023-09-29 | Electrical Cables (m)
2023-09-29 | Instrument Cables (m)
2023-10-06 | Concrete (m3)
2023-10-06 | Concrete precast (m3)
2023-10-06 | Steel Structure (MT)
2023-10-06 | Mechanical Static (MT)
2023-10-06 | Mechanical Rotating (MT)
2023-10-06 | Tanks (MT)
2023-10-06 | Piping (ID)
2023-10-06 | U/G Piping (ID)
2023-10-06 | U/G Piping fabrication (ID)
2023-10-06 | U/G Piping erection (ID)
2023-10-06 | A/G piping (ID)
2023-10-06 | A/G Piping fabrication (ID)
2023-10-06 | A/G Piping (ID)
2023-10-06 | Electrical Cables (m)
2023-10-06 | Instrument Cables (m)
2023-10-13 | Concrete (m3)
2023-10-13 | Concrete precast (m3)
2023-10-13 | Steel Structure (MT)
2023-10-13 | Mechanical Static (MT)
2023-10-13 | Mechanical Rotating (MT)
2023-10-13 | Tanks (MT)
2023-10-13 | Piping (ID)
2023-10-13 | U/G Piping (ID)
2023-10-13 | U/G Piping fabrication (ID)
2023-10-13 | U/G Piping erection (ID)
2023-10-13 | A/G piping (ID)
2023-10-13 | A/G Piping fabrication (ID)
2023-10-13 | A/G Piping (ID)
2023-10-13 | Electrical Cables (m)
2023-10-13 | Instrument Cables (m)
2023-10-20 | Concrete (m3)
2023-10-20 | Concrete precast (m3)
2023-10-20 | Steel Structure (MT)
2023-10-20 | Mechanical Static (MT)
2023-10-20 | Mechanical Rotating (MT)
2023-10-20 | Tanks (MT)
2023-10-20 | Piping (ID)
2023-10-20 | U/G Piping (ID)
2023-10-20 | U/G Piping fabrication (ID)
2023-10-20 | U/G Piping erection (ID)
2023-10-20 | A/G piping (ID)
2023-10-20 | A/G Piping fabrication (ID)
2023-10-20 | A/G Piping (ID)
2023-10-20 | Electrical Cables (m)
2023-10-20 | Instrument Cables (m)
2023-10-27 | Concrete (m3)
2023-10-27 | Concrete precast (m3)
2023-10-27 | Steel Structure (MT)
2023-10-27 | Mechanical Static (MT)
2023-10-27 | Mechanical Rotating (MT)
2023-10-27 | Tanks (MT)
2023-10-27 | Piping (ID)
2023-10-27 | U/G Piping (ID)
2023-10-27 | U/G Piping fabrication (ID)
2023-10-27 | U/G Piping erection (ID)
2023-10-27 | A/G piping (ID)
2023-10-27 | A/G Piping fabrication (ID)
2023-10-27 | A/G Piping (ID)
2023-10-27 | Electrical Cables (m)
2023-10-27 | Instrument Cables (m)
2023-11-03 | Concrete (m3)
2023-11-03 | Concrete precast (m3)
2023-11-03 | Steel Structure (MT)
2023-11-03 | Mechanical Static (MT)
2023-11-03 | Mechanical Rotating (MT)
2023-11-03 | Tanks (MT)
2023-11-03 | Piping (ID)
2023-11-03 | U/G Piping (ID)
2023-11-03 | U/G Piping fabrication (ID)
2023-11-03 | U/G Piping erection (ID)
2023-11-03 | A/G piping (ID)
2023-11-03 | A/G Piping fabrication (ID)
2023-11-03 | A/G Piping (ID)
2023-11-03 | Electrical Cables (m)
2023-11-03 | Instrument Cables (m)
2023-11-10 | Concrete (m3)
2023-11-10 | Concrete precast (m3)
2023-11-10 | Steel Structure (MT)
2023-11-10 | Mechanical Static (MT)
2023-11-10 | Mechanical Rotating (MT)
2023-11-10 | Tanks (MT)
2023-11-10 | Piping (ID)
2023-11-10 | U/G Piping (ID)
2023-11-10 | U/G Piping fabrication (ID)
2023-11-10 | U/G Piping erection (ID)
2023-11-10 | A/G piping (ID)
2023-11-10 | A/G Piping fabrication (ID)
2023-11-10 | A/G Piping (ID)
2023-11-10 | Electrical Cables (m)
2023-11-10 | Instrument Cables (m)
2023-11-17 | Concrete (m3)
2023-11-17 | Concrete precast (m3)
2023-11-17 | Steel Structure (MT)
2023-11-17 | Mechanical Static (MT)
2023-11-17 | Mechanical Rotating (MT)
2023-11-17 | Tanks (MT)
2023-11-17 | Piping (ID)
2023-11-17 | U/G Piping (ID)
2023-11-17 | U/G Piping fabrication (ID)
2023-11-17 | U/G Piping erection (ID)
2023-11-17 | A/G piping (ID)
2023-11-17 | A/G Piping fabrication (ID)
2023-11-17 | A/G Piping (ID)
2023-11-17 | Electrical Cables (m)
2023-11-17 | Instrument Cables (m)
2023-11-24 | Concrete (m3)
2023-11-24 | Concrete precast (m3)
2023-11-24 | Steel Structure (MT)
2023-11-24 | Mechanical Static (MT)
2023-11-24 | Mechanical Rotating (MT)
2023-11-24 | Tanks (MT)
2023-11-24 | Piping (ID)
2023-11-24 | U/G Piping (ID)
2023-11-24 | U/G Piping fabrication (ID)
2023-11-24 | U/G Piping erection (ID)
2023-11-24 | A/G piping (ID)
2023-11-24 | A/G Piping fabrication (ID)
2023-11-24 | A/G Piping (ID)
2023-11-24 | Electrical Cables (m)
2023-11-24 | Instrument Cables (m)
2023-12-01 | Concrete (m3)
2023-12-01 | Concrete precast (m3)
2023-12-01 | Steel Structure (MT)
2023-12-01 | Mechanical Static (MT)
2023-12-01 | Mechanical Rotating (MT)
2023-12-01 | Tanks (MT)
2023-12-01 | Piping (ID)
2023-12-01 | U/G Piping (ID)
2023-12-01 | U/G Piping fabrication (ID)
2023-12-01 | U/G Piping erection (ID)
2023-12-01 | A/G piping (ID)
2023-12-01 | A/G Piping fabrication (ID)
2023-12-01 | A/G Piping (ID)
2023-12-01 | Electrical Cables (m)
2023-12-01 | Instrument Cables (m)
2023-12-08 | Concrete (m3)
2023-12-08 | Concrete precast (m3)
2023-12-08 | Steel Structure (MT)
2023-12-08 | Mechanical Static (MT)
2023-12-08 | Mechanical Rotating (MT)
2023-12-08 | Tanks (MT)
2023-12-08 | Piping (ID)
2023-12-08 | U/G Piping (ID)
2023-12-08 | U/G Piping fabrication (ID)
2023-12-08 | U/G Piping erection (ID)
2023-12-08 | A/G piping (ID)
2023-12-08 | A/G Piping fabrication (ID)
2023-12-08 | A/G Piping (ID)
2023-12-08 | Electrical Cables (m)
2023-12-08 | Instrument Cables (m)
2023-12-15 | Concrete (m3)
2023-12-15 | Concrete precast (m3)
2023-12-15 | Steel Structure (MT)
2023-12-15 | Mechanical Static (MT)
2023-12-15 | Mechanical Rotating (MT)
2023-12-15 | Tanks (MT)
2023-12-15 | Piping (ID)
2023-12-15 | U/G Piping (ID)
2023-12-15 | U/G Piping fabrication (ID)
2023-12-15 | U/G Piping erection (ID)
2023-12-15 | A/G piping (ID)
2023-12-15 | A/G Piping fabrication (ID)
2023-12-15 | A/G Piping (ID)
2023-12-15 | Electrical Cables (m)
2023-12-15 | Instrument Cables (m)
2023-12-22 | Concrete (m3)
2023-12-22 | Concrete precast (m3)
2023-12-22 | Steel Structure (MT)
2023-12-22 | Mechanical Static (MT)
2023-12-22 | Mechanical Rotating (MT)
2023-12-22 | Tanks (MT)
2023-12-22 | Piping (ID)
2023-12-22 | U/G Piping (ID)
2023-12-22 | U/G Piping fabrication (ID)
2023-12-22 | U/G Piping erection (ID)
2023-12-22 | A/G piping (ID)
2023-12-22 | A/G Piping fabrication (ID)
2023-12-22 | A/G Piping (ID)
2023-12-22 | Electrical Cables (m)
2023-12-22 | Instrument Cables (m)
2023-12-29 | Concrete (m3)
2023-12-29 | Concrete precast (m3)
2023-12-29 | Steel Structure (MT)
2023-12-29 | Mechanical Static (MT)
2023-12-29 | Mechanical Rotating (MT)
2023-12-29 | Tanks (MT)
2023-12-29 | Piping (ID)
2023-12-29 | U/G Piping (ID)
2023-12-29 | U/G Piping fabrication (ID)
2023-12-29 | U/G Piping erection (ID)
2023-12-29 | A/G piping (ID)
2023-12-29 | A/G Piping fabrication (ID)
2023-12-29 | A/G Piping (ID)
2023-12-29 | Electrical Cables (m)
2023-12-29 | Instrument Cables (m)
2024-01-05 | Concrete (m3)
2024-01-05 | Concrete precast (m3)
2024-01-05 | Steel Structure (MT)
2024-01-05 | Mechanical Static (MT)
2024-01-05 | Mechanical Rotating (MT)
2024-01-05 | Tanks (MT)
2024-01-05 | Piping (ID)
2024-01-05 | U/G Piping (ID)
2024-01-05 | U/G Piping fabrication (ID)
2024-01-05 | U/G Piping erection (ID)
2024-01-05 | A/G piping (ID)
2024-01-05 | A/G Piping fabrication (ID)
2024-01-05 | A/G Piping (ID)
2024-01-05 | Electrical Cables (m)
2024-01-05 | Instrument Cables (m)
2024-01-12 | Concrete (m3)
2024-01-12 | Concrete precast (m3)
2024-01-12 | Steel Structure (MT)
2024-01-12 | Mechanical Static (MT)
2024-01-12 | Mechanical Rotating (MT)
2024-01-12 | Tanks (MT)
2024-01-12 | Piping (ID)
2024-01-12 | U/G Piping (ID)
2024-01-12 | U/G Piping fabrication (ID)
2024-01-12 | U/G Piping erection (ID)
2024-01-12 | A/G piping (ID)
2024-01-12 | A/G Piping fabrication (ID)
2024-01-12 | A/G Piping (ID)
2024-01-12 | Electrical Cables (m)
2024-01-12 | Instrument Cables (m)
2024-01-19 | Concrete (m3)
2024-01-19 | Concrete precast (m3)
2024-01-19 | Steel Structure (MT)
2024-01-19 | Mechanical Static (MT)
2024-01-19 | Mechanical Rotating (MT)
2024-01-19 | Tanks (MT)
2024-01-19 | Piping (ID)
2024-01-19 | U/G Piping (ID)
2024-01-19 | U/G Piping fabrication (ID)
2024-01-19 | U/G Piping erection (ID)
2024-01-19 | A/G piping (ID)
2024-01-19 | A/G Piping fabrication (ID)
2024-01-19 | A/G Piping (ID)
2024-01-19 | Electrical Cables (m)
2024-01-19 | Instrument Cables (m)
2024-01-26 | Concrete (m3)
2024-01-26 | Concrete precast (m3)
2024-01-26 | Steel Structure (MT)
2024-01-26 | Mechanical Static (MT)
2024-01-26 | Mechanical Rotating (MT)
2024-01-26 | Tanks (MT)
2024-01-26 | Piping (ID)
2024-01-26 | U/G Piping (ID)
2024-01-26 | U/G Piping fabrication (ID)
2024-01-26 | U/G Piping erection (ID)
2024-01-26 | A/G piping (ID)
2024-01-26 | A/G Piping fabrication (ID)
2024-01-26 | A/G Piping (ID)
2024-01-26 | Electrical Cables (m)
2024-01-26 | Instrument Cables (m)
2024-02-02 | Concrete (m3)
2024-02-02 | Concrete precast (m3)
2024-02-02 | Steel Structure (MT)
2024-02-02 | Mechanical Static (MT)
2024-02-02 | Mechanical Rotating (MT)
2024-02-02 | Tanks (MT)
2024-02-02 | Piping (ID)
2024-02-02 | U/G Piping (ID)
2024-02-02 | U/G Piping fabrication (ID)
2024-02-02 | U/G Piping erection (ID)
2024-02-02 | A/G piping (ID)
2024-02-02 | A/G Piping fabrication (ID)
2024-02-02 | A/G Piping (ID)
2024-02-02 | Electrical Cables (m)
2024-02-02 | Instrument Cables (m)
2024-02-09 | Concrete (m3)
2024-02-09 | Concrete precast (m3)
2024-02-09 | Steel Structure (MT)
2024-02-09 | Mechanical Static (MT)
2024-02-09 | Mechanical Rotating (MT)
2024-02-09 | Tanks (MT)
2024-02-09 | Piping (ID)
2024-02-09 | U/G Piping (ID)
2024-02-09 | U/G Piping fabrication (ID)
2024-02-09 | U/G Piping erection (ID)
2024-02-09 | A/G piping (ID)
2024-02-09 | A/G Piping fabrication (ID)
2024-02-09 | A/G Piping (ID)
2024-02-09 | Electrical Cables (m)
2024-02-09 | Instrument Cables (m)
2024-02-16 | Concrete (m3)
2024-02-16 | Concrete precast (m3)
2024-02-16 | Steel Structure (MT)
2024-02-16 | Mechanical Static (MT)
2024-02-16 | Mechanical Rotating (MT)
2024-02-16 | Tanks (MT)
2024-02-16 | Piping (ID)
2024-02-16 | U/G Piping (ID)
2024-02-16 | U/G Piping fabrication (ID)
2024-02-16 | U/G Piping erection (ID)
2024-02-16 | A/G piping (ID)
2024-02-16 | A/G Piping fabrication (ID)
2024-02-16 | A/G Piping (ID)
2024-02-16 | Electrical Cables (m)
2024-02-16 | Instrument Cables (m)
2024-02-23 | Concrete (m3)
2024-02-23 | Concrete precast (m3)
2024-02-23 | Steel Structure (MT)
2024-02-23 | Mechanical Static (MT)
2024-02-23 | Mechanical Rotating (MT)
2024-02-23 | Tanks (MT)
2024-02-23 | Piping (ID)
2024-02-23 | U/G Piping (ID)
2024-02-23 | U/G Piping fabrication (ID)
2024-02-23 | U/G Piping erection (ID)
2024-02-23 | A/G piping (ID)
2024-02-23 | A/G Piping fabrication (ID)
2024-02-23 | A/G Piping (ID)
2024-02-23 | Electrical Cables (m)
2024-02-23 | Instrument Cables (m)
2024-03-01 | Concrete (m3)
2024-03-01 | Concrete precast (m3)
2024-03-01 | Steel Structure (MT)
2024-03-01 | Mechanical Static (MT)
2024-03-01 | Mechanical Rotating (MT)
2024-03-01 | Tanks (MT)
2024-03-01 | Piping (ID)
2024-03-01 | U/G Piping (ID)
2024-03-01 | U/G Piping fabrication (ID)
2024-03-01 | U/G Piping erection (ID)
2024-03-01 | A/G piping (ID)
2024-03-01 | A/G Piping fabrication (ID)
2024-03-01 | A/G Piping (ID)
2024-03-01 | Electrical Cables (m)
2024-03-01 | Instrument Cables (m)
2024-03-08 | Concrete (m3)
2024-03-08 | Concrete precast (m3)
2024-03-08 | Steel Structure (MT)
2024-03-08 | Mechanical Static (MT)
2024-03-08 | Mechanical Rotating (MT)
2024-03-08 | Tanks (MT)
2024-03-08 | Piping (ID)
2024-03-08 | U/G Piping (ID)
2024-03-08 | U/G Piping fabrication (ID)
2024-03-08 | U/G Piping erection (ID)
2024-03-08 | A/G piping (ID)
2024-03-08 | A/G Piping fabrication (ID)
2024-03-08 | A/G Piping (ID)
2024-03-08 | Electrical Cables (m)
2024-03-08 | Instrument Cables (m)
2024-03-15 | Concrete (m3)
2024-03-15 | Concrete precast (m3)
2024-03-15 | Steel Structure (MT)
2024-03-15 | Mechanical Static (MT)
2024-03-15 | Mechanical Rotating (MT)
2024-03-15 | Tanks (MT)
2024-03-15 | Piping (ID)
2024-03-15 | U/G Piping (ID)
2024-03-15 | U/G Piping fabrication (ID)
2024-03-15 | U/G Piping erection (ID)
2024-03-15 | A/G piping (ID)
2024-03-15 | A/G Piping fabrication (ID)
2024-03-15 | A/G Piping (ID)
2024-03-15 | Electrical Cables (m)
2024-03-15 | Instrument Cables (m)
2024-03-22 | Concrete (m3)
2024-03-22 | Concrete precast (m3)
2024-03-22 | Steel Structure (MT)
2024-03-22 | Mechanical Static (MT)
2024-03-22 | Mechanical Rotating (MT)
2024-03-22 | Tanks (MT)
2024-03-22 | Piping (ID)
2024-03-22 | U/G Piping (ID)
2024-03-22 | U/G Piping fabrication (ID)
2024-03-22 | U/G Piping erection (ID)
2024-03-22 | A/G piping (ID)
2024-03-22 | A/G Piping fabrication (ID)
2024-03-22 | A/G Piping (ID)
2024-03-22 | Electrical Cables (m)
2024-03-22 | Instrument Cables (m)
2024-03-29 | Concrete (m3)
2024-03-29 | Concrete precast (m3)
2024-03-29 | Steel Structure (MT)
2024-03-29 | Mechanical Static (MT)
2024-03-29 | Mechanical Rotating (MT)
2024-03-29 | Tanks (MT)
2024-03-29 | Piping (ID)
2024-03-29 | U/G Piping (ID)
2024-03-29 | U/G Piping fabrication (ID)
2024-03-29 | U/G Piping erection (ID)
2024-03-29 | A/G piping (ID)
2024-03-29 | A/G Piping fabrication (ID)
2024-03-29 | A/G Piping (ID)
2024-03-29 | Electrical Cables (m)
2024-03-29 | Instrument Cables (m)
2024-04-05 | Concrete (m3)
2024-04-05 | Concrete precast (m3)
2024-04-05 | Steel Structure (MT)
2024-04-05 | Mechanical Static (MT)
2024-04-05 | Mechanical Rotating (MT)
2024-04-05 | Tanks (MT)
2024-04-05 | Piping (ID)
2024-04-05 | U/G Piping (ID)
2024-04-05 | U/G Piping fabrication (ID)
2024-04-05 | U/G Piping erection (ID)
2024-04-05 | A/G piping (ID)
2024-04-05 | A/G Piping fabrication (ID)
2024-04-05 | A/G Piping (ID)
2024-04-05 | Electrical Cables (m)
2024-04-05 | Instrument Cables (m)
2024-04-12 | Concrete (m3)
2024-04-12 | Concrete precast (m3)
2024-04-12 | Steel Structure (MT)
2024-04-12 | Mechanical Static (MT)
2024-04-12 | Mechanical Rotating (MT)
2024-04-12 | Tanks (MT)
2024-04-12 | Piping (ID)
2024-04-12 | U/G Piping (ID)
2024-04-12 | U/G Piping fabrication (ID)
2024-04-12 | U/G Piping erection (ID)
2024-04-12 | A/G piping (ID)
2024-04-12 | A/G Piping fabrication (ID)
2024-04-12 | A/G Piping (ID)
2024-04-12 | Electrical Cables (m)
2024-04-12 | Instrument Cables (m)
2024-04-19 | Concrete (m3)
2024-04-19 | Concrete precast (m3)
2024-04-19 | Steel Structure (MT)
2024-04-19 | Mechanical Static (MT)
2024-04-19 | Mechanical Rotating (MT)
2024-04-19 | Tanks (MT)
2024-04-19 | Piping (ID)
2024-04-19 | U/G Piping (ID)
2024-04-19 | U/G Piping fabrication (ID)
2024-04-19 | U/G Piping erection (ID)
2024-04-19 | A/G piping (ID)
2024-04-19 | A/G Piping fabrication (ID)
2024-04-19 | A/G Piping (ID)
2024-04-19 | Electrical Cables (m)
2024-04-19 | Instrument Cables (m)
2024-04-26 | Concrete (m3)
2024-04-26 | Concrete precast (m3)
2024-04-26 | Steel Structure (MT)
2024-04-26 | Mechanical Static (MT)
2024-04-26 | Mechanical Rotating (MT)
2024-04-26 | Tanks (MT)
2024-04-26 | Piping (ID)
2024-04-26 | U/G Piping (ID)
2024-04-26 | U/G Piping fabrication (ID)
2024-04-26 | U/G Piping erection (ID)
2024-04-26 | A/G piping (ID)
2024-04-26 | A/G Piping fabrication (ID)
2024-04-26 | A/G Piping (ID)
2024-04-26 | Electrical Cables (m)
2024-04-26 | Instrument Cables (m)
2024-05-03 | Concrete (m3)
2024-05-03 | Concrete precast (m3)
2024-05-03 | Steel Structure (MT)
2024-05-03 | Mechanical Static (MT)
2024-05-03 | Mechanical Rotating (MT)
2024-05-03 | Tanks (MT)
2024-05-03 | Piping (ID)
2024-05-03 | U/G Piping (ID)
2024-05-03 | U/G Piping fabrication (ID)
2024-05-03 | U/G Piping erection (ID)
2024-05-03 | A/G piping (ID)
2024-05-03 | A/G Piping fabrication (ID)
2024-05-03 | A/G Piping (ID)
2024-05-03 | Electrical Cables (m)
2024-05-03 | Instrument Cables (m)
2024-05-10 | Concrete (m3)
2024-05-10 | Concrete precast (m3)
2024-05-10 | Steel Structure (MT)
2024-05-10 | Mechanical Static (MT)
2024-05-10 | Mechanical Rotating (MT)
2024-05-10 | Tanks (MT)
2024-05-10 | Piping (ID)
2024-05-10 | U/G Piping (ID)
2024-05-10 | U/G Piping fabrication (ID)
2024-05-10 | U/G Piping erection (ID)
2024-05-10 | A/G piping (ID)
2024-05-10 | A/G Piping fabrication (ID)
2024-05-10 | A/G Piping (ID)
2024-05-10 | Electrical Cables (m)
2024-05-10 | Instrument Cables (m)
2024-05-17 | Concrete (m3)
2024-05-17 | Concrete precast (m3)
2024-05-17 | Steel Structure (MT)
2024-05-17 | Mechanical Static (MT)
2024-05-17 | Mechanical Rotating (MT)
2024-05-17 | Tanks (MT)
2024-05-17 | Piping (ID)
2024-05-17 | U/G Piping (ID)
2024-05-17 | U/G Piping fabrication (ID)
2024-05-17 | U/G Piping erection (ID)
2024-05-17 | A/G piping (ID)
2024-05-17 | A/G Piping fabrication (ID)
2024-05-17 | A/G Piping (ID)
2024-05-17 | Electrical Cables (m)
2024-05-17 | Instrument Cables (m)
2024-05-24 | Concrete (m3)
2024-05-24 | Concrete precast (m3)
2024-05-24 | Steel Structure (MT)
2024-05-24 | Mechanical Static (MT)
2024-05-24 | Mechanical Rotating (MT)
2024-05-24 | Tanks (MT)
2024-05-24 | Piping (ID)
2024-05-24 | U/G Piping (ID)
2024-05-24 | U/G Piping fabrication (ID)
2024-05-24 | U/G Piping erection (ID)
2024-05-24 | A/G piping (ID)
2024-05-24 | A/G Piping fabrication (ID)
2024-05-24 | A/G Piping (ID)
2024-05-24 | Electrical Cables (m)
2024-05-24 | Instrument Cables (m)
2024-05-31 | Concrete (m3)
2024-05-31 | Concrete precast (m3)
2024-05-31 | Steel Structure (MT)
2024-05-31 | Mechanical Static (MT)
2024-05-31 | Mechanical Rotating (MT)
2024-05-31 | Tanks (MT)
2024-05-31 | Piping (ID)
2024-05-31 | U/G Piping (ID)
2024-05-31 | U/G Piping fabrication (ID)
2024-05-31 | U/G Piping erection (ID)
2024-05-31 | A/G piping (ID)
2024-05-31 | A/G Piping fabrication (ID)
2024-05-31 | A/G Piping (ID)
2024-05-31 | Electrical Cables (m)
2024-05-31 | Instrument Cables (m)
2024-06-07 | Concrete (m3)
2024-06-07 | Concrete precast (m3)
2024-06-07 | Steel Structure (MT)
2024-06-07 | Mechanical Static (MT)
2024-06-07 | Mechanical Rotating (MT)
2024-06-07 | Tanks (MT)
2024-06-07 | Piping (ID)
2024-06-07 | U/G Piping (ID)
2024-06-07 | U/G Piping fabrication (ID)
2024-06-07 | U/G Piping erection (ID)
2024-06-07 | A/G piping (ID)
2024-06-07 | A/G Piping fabrication (ID)
2024-06-07 | A/G Piping (ID)
2024-06-07 | Electrical Cables (m)
2024-06-07 | Instrument Cables (m)
2024-06-14 | Concrete (m3)
2024-06-14 | Concrete precast (m3)
2024-06-14 | Steel Structure (MT)
2024-06-14 | Mechanical Static (MT)
2024-06-14 | Mechanical Rotating (MT)
2024-06-14 | Tanks (MT)
2024-06-14 | Piping (ID)
2024-06-14 | U/G Piping (ID)
2024-06-14 | U/G Piping fabrication (ID)
2024-06-14 | U/G Piping erection (ID)
2024-06-14 | A/G piping (ID)
2024-06-14 | A/G Piping fabrication (ID)
2024-06-14 | A/G Piping (ID)
2024-06-14 | Electrical Cables (m)
2024-06-14 | Instrument Cables (m)
2024-06-21 | Concrete (m3)
2024-06-21 | Concrete precast (m3)
2024-06-21 | Steel Structure (MT)
2024-06-21 | Mechanical Static (MT)
2024-06-21 | Mechanical Rotating (MT)
2024-06-21 | Tanks (MT)
2024-06-21 | Piping (ID)
2024-06-21 | U/G Piping (ID)
2024-06-21 | U/G Piping fabrication (ID)
2024-06-21 | U/G Piping erection (ID)
2024-06-21 | A/G piping (ID)
2024-06-21 | A/G Piping fabrication (ID)
2024-06-21 | A/G Piping (ID)
2024-06-21 | Electrical Cables (m)
2024-06-21 | Instrument Cables (m)
2024-06-28 | Concrete (m3)
2024-06-28 | Concrete precast (m3)
2024-06-28 | Steel Structure (MT)
2024-06-28 | Mechanical Static (MT)
2024-06-28 | Mechanical Rotating (MT)
2024-06-28 | Tanks (MT)
2024-06-28 | Piping (ID)
2024-06-28 | U/G Piping (ID)
2024-06-28 | U/G Piping fabrication (ID)
2024-06-28 | U/G Piping erection (ID)
2024-06-28 | A/G piping (ID)
2024-06-28 | A/G Piping fabrication (ID)
2024-06-28 | A/G Piping (ID)
2024-06-28 | Electrical Cables (m)
2024-06-28 | Instrument Cables (m)
2024-07-05 | Concrete (m3)
2024-07-05 | Concrete precast (m3)
2024-07-05 | Steel Structure (MT)
2024-07-05 | Mechanical Static (MT)
2024-07-05 | Mechanical Rotating (MT)
2024-07-05 | Tanks (MT)
2024-07-05 | Piping (ID)
2024-07-05 | U/G Piping (ID)
2024-07-05 | U/G Piping fabrication (ID)
2024-07-05 | U/G Piping erection (ID)
2024-07-05 | A/G piping (ID)
2024-07-05 | A/G Piping fabrication (ID)
2024-07-05 | A/G Piping (ID)
2024-07-05 | Electrical Cables (m)
2024-07-05 | Instrument Cables (m)
2024-07-12 | Concrete (m3)
2024-07-12 | Concrete precast (m3)
2024-07-12 | Steel Structure (MT)
2024-07-12 | Mechanical Static (MT)
2024-07-12 | Mechanical Rotating (MT)
2024-07-12 | Tanks (MT)
2024-07-12 | Piping (ID)
2024-07-12 | U/G Piping (ID)
2024-07-12 | U/G Piping fabrication (ID)
2024-07-12 | U/G Piping erection (ID)
2024-07-12 | A/G piping (ID)
2024-07-12 | A/G Piping fabrication (ID)
2024-07-12 | A/G Piping (ID)
2024-07-12 | Electrical Cables (m)
2024-07-12 | Instrument Cables (m)
2024-07-19 | Concrete (m3)
2024-07-19 | Concrete precast (m3)
2024-07-19 | Steel Structure (MT)
2024-07-19 | Mechanical Static (MT)
2024-07-19 | Mechanical Rotating (MT)
2024-07-19 | Tanks (MT)
2024-07-19 | Piping (ID)
2024-07-19 | U/G Piping (ID)
2024-07-19 | U/G Piping fabrication (ID)
2024-07-19 | U/G Piping erection (ID)
2024-07-19 | A/G piping (ID)
2024-07-19 | A/G Piping fabrication (ID)
2024-07-19 | A/G Piping (ID)
2024-07-19 | Electrical Cables (m)
2024-07-19 | Instrument Cables (m)
2024-07-26 | Concrete (m3)
2024-07-26 | Concrete precast (m3)
2024-07-26 | Steel Structure (MT)
2024-07-26 | Mechanical Static (MT)
2024-07-26 | Mechanical Rotating (MT)
2024-07-26 | Tanks (MT)
2024-07-26 | Piping (ID)
2024-07-26 | U/G Piping (ID)
2024-07-26 | U/G Piping fabrication (ID)
2024-07-26 | U/G Piping erection (ID)
2024-07-26 | A/G piping (ID)
2024-07-26 | A/G Piping fabrication (ID)
2024-07-26 | A/G Piping (ID)
2024-07-26 | Electrical Cables (m)
2024-07-26 | Instrument Cables (m)
2024-08-02 | Concrete (m3)
2024-08-02 | Concrete precast (m3)
2024-08-02 | Steel Structure (MT)
2024-08-02 | Mechanical Static (MT)
2024-08-02 | Mechanical Rotating (MT)
2024-08-02 | Tanks (MT)
2024-08-02 | Piping (ID)
2024-08-02 | U/G Piping (ID)
2024-08-02 | U/G Piping fabrication (ID)
2024-08-02 | U/G Piping erection (ID)
2024-08-02 | A/G piping (ID)
2024-08-02 | A/G Piping fabrication (ID)
2024-08-02 | A/G Piping (ID)
2024-08-02 | Electrical Cables (m)
2024-08-02 | Instrument Cables (m)
2024-08-09 | Concrete (m3)
2024-08-09 | Concrete precast (m3)
2024-08-09 | Steel Structure (MT)
2024-08-09 | Mechanical Static (MT)
2024-08-09 | Mechanical Rotating (MT)
2024-08-09 | Tanks (MT)
2024-08-09 | Piping (ID)
2024-08-09 | U/G Piping (ID)
2024-08-09 | U/G Piping fabrication (ID)
2024-08-09 | U/G Piping erection (ID)
2024-08-09 | A/G piping (ID)
2024-08-09 | A/G Piping fabrication (ID)
2024-08-09 | A/G Piping (ID)
2024-08-09 | Electrical Cables (m)
2024-08-09 | Instrument Cables (m)
2024-08-16 | Concrete (m3)
2024-08-16 | Concrete precast (m3)
2024-08-16 | Steel Structure (MT)
2024-08-16 | Mechanical Static (MT)
2024-08-16 | Mechanical Rotating (MT)
2024-08-16 | Tanks (MT)
2024-08-16 | Piping (ID)
2024-08-16 | U/G Piping (ID)
2024-08-16 | U/G Piping fabrication (ID)
2024-08-16 | U/G Piping erection (ID)
2024-08-16 | A/G piping (ID)
2024-08-16 | A/G Piping fabrication (ID)
2024-08-16 | A/G Piping (ID)
2024-08-16 | Electrical Cables (m)
2024-08-16 | Instrument Cables (m)
2024-08-23 | Concrete (m3)
2024-08-23 | Concrete precast (m3)
2024-08-23 | Steel Structure (MT)
2024-08-23 | Mechanical Static (MT)
2024-08-23 | Mechanical Rotating (MT)
2024-08-23 | Tanks (MT)
2024-08-23 | Piping (ID)
2024-08-23 | U/G Piping (ID)
2024-08-23 | U/G Piping fabrication (ID)
2024-08-23 | U/G Piping erection (ID)
2024-08-23 | A/G piping (ID)
2024-08-23 | A/G Piping fabrication (ID)
2024-08-23 | A/G Piping (ID)
2024-08-23 | Electrical Cables (m)
2024-08-23 | Instrument Cables (m)
2024-08-30 | Concrete (m3)
2024-08-30 | Concrete precast (m3)
2024-08-30 | Steel Structure (MT)
2024-08-30 | Mechanical Static (MT)
2024-08-30 | Mechanical Rotating (MT)
2024-08-30 | Tanks (MT)
2024-08-30 | Piping (ID)
2024-08-30 | U/G Piping (ID)
2024-08-30 | U/G Piping fabrication (ID)
2024-08-30 | U/G Piping erection (ID)
2024-08-30 | A/G piping (ID)
2024-08-30 | A/G Piping fabrication (ID)
2024-08-30 | A/G Piping (ID)
2024-08-30 | Electrical Cables (m)
2024-08-30 | Instrument Cables (m)
2024-09-06 | Concrete (m3)
2024-09-06 | Concrete precast (m3)
2024-09-06 | Steel Structure (MT)
2024-09-06 | Mechanical Static (MT)
2024-09-06 | Mechanical Rotating (MT)
2024-09-06 | Tanks (MT)
2024-09-06 | Piping (ID)
2024-09-06 | U/G Piping (ID)
2024-09-06 | U/G Piping fabrication (ID)
2024-09-06 | U/G Piping erection (ID)
2024-09-06 | A/G piping (ID)
2024-09-06 | A/G Piping fabrication (ID)
2024-09-06 | A/G Piping (ID)
2024-09-06 | Electrical Cables (m)
2024-09-06 | Instrument Cables (m)
2024-09-13 | Concrete (m3)
2024-09-13 | Concrete precast (m3)
2024-09-13 | Steel Structure (MT)
2024-09-13 | Mechanical Static (MT)
2024-09-13 | Mechanical Rotating (MT)
2024-09-13 | Tanks (MT)
2024-09-13 | Piping (ID)
2024-09-13 | U/G Piping (ID)
2024-09-13 | U/G Piping fabrication (ID)
2024-09-13 | U/G Piping erection (ID)
2024-09-13 | A/G piping (ID)
2024-09-13 | A/G Piping fabrication (ID)
2024-09-13 | A/G Piping (ID)
2024-09-13 | Electrical Cables (m)
2024-09-13 | Instrument Cables (m)
2024-09-20 | Concrete (m3)
2024-09-20 | Concrete precast (m3)
2024-09-20 | Steel Structure (MT)
2024-09-20 | Mechanical Static (MT)
2024-09-20 | Mechanical Rotating (MT)
2024-09-20 | Tanks (MT)
2024-09-20 | Piping (ID)
2024-09-20 | U/G Piping (ID)
2024-09-20 | U/G Piping fabrication (ID)
2024-09-20 | U/G Piping erection (ID)
2024-09-20 | A/G piping (ID)
2024-09-20 | A/G Piping fabrication (ID)
2024-09-20 | A/G Piping (ID)
2024-09-20 | Electrical Cables (m)
2024-09-20 | Instrument Cables (m)
2024-09-27 | Concrete (m3)
2024-09-27 | Concrete precast (m3)
2024-09-27 | Steel Structure (MT)
2024-09-27 | Mechanical Static (MT)
2024-09-27 | Mechanical Rotating (MT)
2024-09-27 | Tanks (MT)
2024-09-27 | Piping (ID)
2024-09-27 | U/G Piping (ID)
2024-09-27 | U/G Piping fabrication (ID)
2024-09-27 | U/G Piping erection (ID)
2024-09-27 | A/G piping (ID)
2024-09-27 | A/G Piping fabrication (ID)
2024-09-27 | A/G Piping (ID)
2024-09-27 | Electrical Cables (m)
2024-09-27 | Instrument Cables (m)
2024-10-04 | Concrete (m3)
2024-10-04 | Concrete precast (m3)
2024-10-04 | Steel Structure (MT)
2024-10-04 | Mechanical Static (MT)
2024-10-04 | Mechanical Rotating (MT)
2024-10-04 | Tanks (MT)
2024-10-04 | Piping (ID)
2024-10-04 | U/G Piping (ID)
2024-10-04 | U/G Piping fabrication (ID)
2024-10-04 | U/G Piping erection (ID)
2024-10-04 | A/G piping (ID)
2024-10-04 | A/G Piping fabrication (ID)
2024-10-04 | A/G Piping (ID)
2024-10-04 | Electrical Cables (m)
2024-10-04 | Instrument Cables (m)
2024-10-11 | Concrete (m3)
2024-10-11 | Concrete precast (m3)
2024-10-11 | Steel Structure (MT)
2024-10-11 | Mechanical Static (MT)
2024-10-11 | Mechanical Rotating (MT)
2024-10-11 | Tanks (MT)
2024-10-11 | Piping (ID)
2024-10-11 | U/G Piping (ID)
2024-10-11 | U/G Piping fabrication (ID)
2024-10-11 | U/G Piping erection (ID)
2024-10-11 | A/G piping (ID)
2024-10-11 | A/G Piping fabrication (ID)
2024-10-11 | A/G Piping (ID)
2024-10-11 | Electrical Cables (m)
2024-10-11 | Instrument Cables (m)
2024-10-18 | Concrete (m3)
2024-10-18 | Concrete precast (m3)
2024-10-18 | Steel Structure (MT)
2024-10-18 | Mechanical Static (MT)
2024-10-18 | Mechanical Rotating (MT)
2024-10-18 | Tanks (MT)
2024-10-18 | Piping (ID)
2024-10-18 | U/G Piping (ID)
2024-10-18 | U/G Piping fabrication (ID)
2024-10-18 | U/G Piping erection (ID)
2024-10-18 | A/G piping (ID)
2024-10-18 | A/G Piping fabrication (ID)
2024-10-18 | A/G Piping (ID)
2024-10-18 | Electrical Cables (m)
2024-10-18 | Instrument Cables (m)
2024-10-25 | Concrete (m3)
2024-10-25 | Concrete precast (m3)
2024-10-25 | Steel Structure (MT)
2024-10-25 | Mechanical Static (MT)
2024-10-25 | Mechanical Rotating (MT)
2024-10-25 | Tanks (MT)
2024-10-25 | Piping (ID)
2024-10-25 | U/G Piping (ID)
2024-10-25 | U/G Piping fabrication (ID)
2024-10-25 | U/G Piping erection (ID)
2024-10-25 | A/G piping (ID)
2024-10-25 | A/G Piping fabrication (ID)
2024-10-25 | A/G Piping (ID)
2024-10-25 | Electrical Cables (m)
2024-10-25 | Instrument Cables (m)
2024-11-01 | Concrete (m3)
2024-11-01 | Concrete precast (m3)
2024-11-01 | Steel Structure (MT)
2024-11-01 | Mechanical Static (MT)
2024-11-01 | Mechanical Rotating (MT)
2024-11-01 | Tanks (MT)
2024-11-01 | Piping (ID)
2024-11-01 | U/G Piping (ID)
2024-11-01 | U/G Piping fabrication (ID)
2024-11-01 | U/G Piping erection (ID)
2024-11-01 | A/G piping (ID)
2024-11-01 | A/G Piping fabrication (ID)
2024-11-01 | A/G Piping (ID)
2024-11-01 | Electrical Cables (m)
2024-11-01 | Instrument Cables (m)
2024-11-08 | Concrete (m3)
2024-11-08 | Concrete precast (m3)
2024-11-08 | Steel Structure (MT)
2024-11-08 | Mechanical Static (MT)
2024-11-08 | Mechanical Rotating (MT)
2024-11-08 | Tanks (MT)
2024-11-08 | Piping (ID)
2024-11-08 | U/G Piping (ID)
2024-11-08 | U/G Piping fabrication (ID)
2024-11-08 | U/G Piping erection (ID)
2024-11-08 | A/G piping (ID)
2024-11-08 | A/G Piping fabrication (ID)
2024-11-08 | A/G Piping (ID)
2024-11-08 | Electrical Cables (m)
2024-11-08 | Instrument Cables (m)
2024-11-15 | Concrete (m3)
2024-11-15 | Concrete precast (m3)
2024-11-15 | Steel Structure (MT)
2024-11-15 | Mechanical Static (MT)
2024-11-15 | Mechanical Rotating (MT)
2024-11-15 | Tanks (MT)
2024-11-15 | Piping (ID)
2024-11-15 | U/G Piping (ID)
2024-11-15 | U/G Piping fabrication (ID)
2024-11-15 | U/G Piping erection (ID)
2024-11-15 | A/G piping (ID)
2024-11-15 | A/G Piping fabrication (ID)
2024-11-15 | A/G Piping (ID)
2024-11-15 | Electrical Cables (m)
2024-11-15 | Instrument Cables (m)
2024-11-22 | Concrete (m3)
2024-11-22 | Concrete precast (m3)
2024-11-22 | Steel Structure (MT)
2024-11-22 | Mechanical Static (MT)
2024-11-22 | Mechanical Rotating (MT)
2024-11-22 | Tanks (MT)
2024-11-22 | Piping (ID)
2024-11-22 | U/G Piping (ID)
2024-11-22 | U/G Piping fabrication (ID)
2024-11-22 | U/G Piping erection (ID)
2024-11-22 | A/G piping (ID)
2024-11-22 | A/G Piping fabrication (ID)
2024-11-22 | A/G Piping (ID)
2024-11-22 | Electrical Cables (m)
2024-11-22 | Instrument Cables (m)
2024-11-29 | Concrete (m3)
2024-11-29 | Concrete precast (m3)
2024-11-29 | Steel Structure (MT)
2024-11-29 | Mechanical Static (MT)
2024-11-29 | Mechanical Rotating (MT)
2024-11-29 | Tanks (MT)
2024-11-29 | Piping (ID)
2024-11-29 | U/G Piping (ID)
2024-11-29 | U/G Piping fabrication (ID)
2024-11-29 | U/G Piping erection (ID)
2024-11-29 | A/G piping (ID)
2024-11-29 | A/G Piping fabrication (ID)
2024-11-29 | A/G Piping (ID)
2024-11-29 | Electrical Cables (m)
2024-11-29 | Instrument Cables (m)
2024-12-06 | Concrete (m3)
2024-12-06 | Concrete precast (m3)
2024-12-06 | Steel Structure (MT)
2024-12-06 | Mechanical Static (MT)
2024-12-06 | Mechanical Rotating (MT)
2024-12-06 | Tanks (MT)
2024-12-06 | Piping (ID)
2024-12-06 | U/G Piping (ID)
2024-12-06 | U/G Piping fabrication (ID)
2024-12-06 | U/G Piping erection (ID)
2024-12-06 | A/G piping (ID)
2024-12-06 | A/G Piping fabrication (ID)
2024-12-06 | A/G Piping (ID)
2024-12-06 | Electrical Cables (m)
2024-12-06 | Instrument Cables (m)
2024-12-13 | Concrete (m3)
2024-12-13 | Concrete precast (m3)
2024-12-13 | Steel Structure (MT)
2024-12-13 | Mechanical Static (MT)
2024-12-13 | Mechanical Rotating (MT)
2024-12-13 | Tanks (MT)
2024-12-13 | Piping (ID)
2024-12-13 | U/G Piping (ID)
2024-12-13 | U/G Piping fabrication (ID)
2024-12-13 | U/G Piping erection (ID)
2024-12-13 | A/G piping (ID)
2024-12-13 | A/G Piping fabrication (ID)
2024-12-13 | A/G Piping (ID)
2024-12-13 | Electrical Cables (m)
2024-12-13 | Instrument Cables (m)
2024-12-20 | Concrete (m3)
2024-12-20 | Concrete precast (m3)
2024-12-20 | Steel Structure (MT)
2024-12-20 | Mechanical Static (MT)
2024-12-20 | Mechanical Rotating (MT)
2024-12-20 | Tanks (MT)
2024-12-20 | Piping (ID)
2024-12-20 | U/G Piping (ID)
2024-12-20 | U/G Piping fabrication (ID)
2024-12-20 | U/G Piping erection (ID)
2024-12-20 | A/G piping (ID)
2024-12-20 | A/G Piping fabrication (ID)
2024-12-20 | A/G Piping (ID)
2024-12-20 | Electrical Cables (m)
2024-12-20 | Instrument Cables (m)
2024-12-27 | Concrete (m3)
2024-12-27 | Concrete precast (m3)
2024-12-27 | Steel Structure (MT)
2024-12-27 | Mechanical Static (MT)
2024-12-27 | Mechanical Rotating (MT)
2024-12-27 | Tanks (MT)
2024-12-27 | Piping (ID)
2024-12-27 | U/G Piping (ID)
2024-12-27 | U/G Piping fabrication (ID)
2024-12-27 | U/G Piping erection (ID)
2024-12-27 | A/G piping (ID)
2024-12-27 | A/G Piping fabrication (ID)
2024-12-27 | A/G Piping (ID)
2024-12-27 | Electrical Cables (m)
2024-12-27 | Instrument Cables (m)
2025-01-03 | Concrete (m3)
2025-01-03 | Concrete precast (m3)
2025-01-03 | Steel Structure (MT)
2025-01-03 | Mechanical Static (MT)
2025-01-03 | Mechanical Rotating (MT)
2025-01-03 | Tanks (MT)
2025-01-03 | Piping (ID)
2025-01-03 | U/G Piping (ID)
2025-01-03 | U/G Piping fabrication (ID)
2025-01-03 | U/G Piping erection (ID)
2025-01-03 | A/G piping (ID)
2025-01-03 | A/G Piping fabrication (ID)
2025-01-03 | A/G Piping (ID)
2025-01-03 | Electrical Cables (m)
2025-01-03 | Instrument Cables (m)
2025-01-10 | Concrete (m3)
2025-01-10 | Concrete precast (m3)
2025-01-10 | Steel Structure (MT)
2025-01-10 | Mechanical Static (MT)
2025-01-10 | Mechanical Rotating (MT)
2025-01-10 | Tanks (MT)
2025-01-10 | Piping (ID)
2025-01-10 | U/G Piping (ID)
2025-01-10 | U/G Piping fabrication (ID)
2025-01-10 | U/G Piping erection (ID)
2025-01-10 | A/G piping (ID)
2025-01-10 | A/G Piping fabrication (ID)
2025-01-10 | A/G Piping (ID)
2025-01-10 | Electrical Cables (m)
2025-01-10 | Instrument Cables (m)
2025-01-17 | Concrete (m3)
2025-01-17 | Concrete precast (m3)
2025-01-17 | Steel Structure (MT)
2025-01-17 | Mechanical Static (MT)
2025-01-17 | Mechanical Rotating (MT)
2025-01-17 | Tanks (MT)
2025-01-17 | Piping (ID)
2025-01-17 | U/G Piping (ID)
2025-01-17 | U/G Piping fabrication (ID)
2025-01-17 | U/G Piping erection (ID)
2025-01-17 | A/G piping (ID)
2025-01-17 | A/G Piping fabrication (ID)
2025-01-17 | A/G Piping (ID)
2025-01-17 | Electrical Cables (m)
2025-01-17 | Instrument Cables (m)
2025-01-24 | Concrete (m3)
2025-01-24 | Concrete precast (m3)
2025-01-24 | Steel Structure (MT)
2025-01-24 | Mechanical Static (MT)
2025-01-24 | Mechanical Rotating (MT)
2025-01-24 | Tanks (MT)
2025-01-24 | Piping (ID)
2025-01-24 | U/G Piping (ID)
2025-01-24 | U/G Piping fabrication (ID)
2025-01-24 | U/G Piping erection (ID)
2025-01-24 | A/G piping (ID)
2025-01-24 | A/G Piping fabrication (ID)
2025-01-24 | A/G Piping (ID)
2025-01-24 | Electrical Cables (m)
2025-01-24 | Instrument Cables (m)
2025-01-31 | Concrete (m3)
2025-01-31 | Concrete precast (m3)
2025-01-31 | Steel Structure (MT)
2025-01-31 | Mechanical Static (MT)
2025-01-31 | Mechanical Rotating (MT)
2025-01-31 | Tanks (MT)
2025-01-31 | Piping (ID)
2025-01-31 | U/G Piping (ID)
2025-01-31 | U/G Piping fabrication (ID)
2025-01-31 | U/G Piping erection (ID)
2025-01-31 | A/G piping (ID)
2025-01-31 | A/G Piping fabrication (ID)
2025-01-31 | A/G Piping (ID)
2025-01-31 | Electrical Cables (m)
2025-01-31 | Instrument Cables (m)
2025-02-07 | Concrete (m3)
2025-02-07 | Concrete precast (m3)
2025-02-07 | Steel Structure (MT)
2025-02-07 | Mechanical Static (MT)
2025-02-07 | Mechanical Rotating (MT)
2025-02-07 | Tanks (MT)
2025-02-07 | Piping (ID)
2025-02-07 | U/G Piping (ID)
2025-02-07 | U/G Piping fabrication (ID)
2025-02-07 | U/G Piping erection (ID)
2025-02-07 | A/G piping (ID)
2025-02-07 | A/G Piping fabrication (ID)
2025-02-07 | A/G Piping (ID)
2025-02-07 | Electrical Cables (m)
2025-02-07 | Instrument Cables (m)
2025-02-14 | Concrete (m3)
2025-02-14 | Concrete precast (m3)
2025-02-14 | Steel Structure (MT)
2025-02-14 | Mechanical Static (MT)
2025-02-14 | Mechanical Rotating (MT)
2025-02-14 | Tanks (MT)
2025-02-14 | Piping (ID)
2025-02-14 | U/G Piping (ID)
2025-02-14 | U/G Piping fabrication (ID)
2025-02-14 | U/G Piping erection (ID)
2025-02-14 | A/G piping (ID)
2025-02-14 | A/G Piping fabrication (ID)
2025-02-14 | A/G Piping (ID)
2025-02-14 | Electrical Cables (m)
2025-02-14 | Instrument Cables (m)
2025-02-21 | Concrete (m3)
2025-02-21 | Concrete precast (m3)
2025-02-21 | Steel Structure (MT)
2025-02-21 | Mechanical Static (MT)
2025-02-21 | Mechanical Rotating (MT)
2025-02-21 | Tanks (MT)
2025-02-21 | Piping (ID)
2025-02-21 | U/G Piping (ID)
2025-02-21 | U/G Piping fabrication (ID)
2025-02-21 | U/G Piping erection (ID)
2025-02-21 | A/G piping (ID)
2025-02-21 | A/G Piping fabrication (ID)
2025-02-21 | A/G Piping (ID)
2025-02-21 | Electrical Cables (m)
2025-02-21 | Instrument Cables (m)
2025-02-28 | Concrete (m3)
2025-02-28 | Concrete precast (m3)
2025-02-28 | Steel Structure (MT)
2025-02-28 | Mechanical Static (MT)
2025-02-28 | Mechanical Rotating (MT)
2025-02-28 | Tanks (MT)
2025-02-28 | Piping (ID)
2025-02-28 | U/G Piping (ID)
2025-02-28 | U/G Piping fabrication (ID)
2025-02-28 | U/G Piping erection (ID)
2025-02-28 | A/G piping (ID)
2025-02-28 | A/G Piping fabrication (ID)
2025-02-28 | A/G Piping (ID)
2025-02-28 | Electrical Cables (m)
2025-02-28 | Instrument Cables (m)
2025-03-07 | Concrete (m3)
2025-03-07 | Concrete precast (m3)
2025-03-07 | Steel Structure (MT)
2025-03-07 | Mechanical Static (MT)
2025-03-07 | Mechanical Rotating (MT)
2025-03-07 | Tanks (MT)
2025-03-07 | Piping (ID)
2025-03-07 | U/G Piping (ID)
2025-03-07 | U/G Piping fabrication (ID)
2025-03-07 | U/G Piping erection (ID)
2025-03-07 | A/G piping (ID)
2025-03-07 | A/G Piping fabrication (ID)
2025-03-07 | A/G Piping (ID)
2025-03-07 | Electrical Cables (m)
2025-03-07 | Instrument Cables (m)
2025-03-14 | Concrete (m3)
2025-03-14 | Concrete precast (m3)
2025-03-14 | Steel Structure (MT)
2025-03-14 | Mechanical Static (MT)
2025-03-14 | Mechanical Rotating (MT)
2025-03-14 | Tanks (MT)
2025-03-14 | Piping (ID)
2025-03-14 | U/G Piping (ID)
2025-03-14 | U/G Piping fabrication (ID)
2025-03-14 | U/G Piping erection (ID)
2025-03-14 | A/G piping (ID)
2025-03-14 | A/G Piping fabrication (ID)
2025-03-14 | A/G Piping (ID)
2025-03-14 | Electrical Cables (m)
2025-03-14 | Instrument Cables (m)
2025-03-21 | Concrete (m3)
2025-03-21 | Concrete precast (m3)
2025-03-21 | Steel Structure (MT)
2025-03-21 | Mechanical Static (MT)
2025-03-21 | Mechanical Rotating (MT)
2025-03-21 | Tanks (MT)
2025-03-21 | Piping (ID)
2025-03-21 | U/G Piping (ID)
2025-03-21 | U/G Piping fabrication (ID)
2025-03-21 | U/G Piping erection (ID)
2025-03-21 | A/G piping (ID)
2025-03-21 | A/G Piping fabrication (ID)
2025-03-21 | A/G Piping (ID)
2025-03-21 | Electrical Cables (m)
2025-03-21 | Instrument Cables (m)
2025-03-28 | Concrete (m3)
2025-03-28 | Concrete precast (m3)
2025-03-28 | Steel Structure (MT)
2025-03-28 | Mechanical Static (MT)
2025-03-28 | Mechanical Rotating (MT)
2025-03-28 | Tanks (MT)
2025-03-28 | Piping (ID)
2025-03-28 | U/G Piping (ID)
2025-03-28 | U/G Piping fabrication (ID)
2025-03-28 | U/G Piping erection (ID)
2025-03-28 | A/G piping (ID)
2025-03-28 | A/G Piping fabrication (ID)
2025-03-28 | A/G Piping (ID)
2025-03-28 | Electrical Cables (m)
2025-03-28 | Instrument Cables (m)
2025-04-04 | Concrete (m3)
2025-04-04 | Concrete precast (m3)
2025-04-04 | Steel Structure (MT)
2025-04-04 | Mechanical Static (MT)
2025-04-04 | Mechanical Rotating (MT)
2025-04-04 | Tanks (MT)
2025-04-04 | Piping (ID)
2025-04-04 | U/G Piping (ID)
2025-04-04 | U/G Piping fabrication (ID)
2025-04-04 | U/G Piping erection (ID)
2025-04-04 | A/G piping (ID)
2025-04-04 | A/G Piping fabrication (ID)
2025-04-04 | A/G Piping (ID)
2025-04-04 | Electrical Cables (m)
2025-04-04 | Instrument Cables (m)
2025-04-11 | Concrete (m3)
2025-04-11 | Concrete precast (m3)
2025-04-11 | Steel Structure (MT)
2025-04-11 | Mechanical Static (MT)
2025-04-11 | Mechanical Rotating (MT)
2025-04-11 | Tanks (MT)
2025-04-11 | Piping (ID)
2025-04-11 | U/G Piping (ID)
2025-04-11 | U/G Piping fabrication (ID)
2025-04-11 | U/G Piping erection (ID)
2025-04-11 | A/G piping (ID)
2025-04-11 | A/G Piping fabrication (ID)
2025-04-11 | A/G Piping (ID)
2025-04-11 | Electrical Cables (m)
2025-04-11 | Instrument Cables (m)
2025-04-18 | Concrete (m3)
2025-04-18 | Concrete precast (m3)
2025-04-18 | Steel Structure (MT)
2025-04-18 | Mechanical Static (MT)
2025-04-18 | Mechanical Rotating (MT)
2025-04-18 | Tanks (MT)
2025-04-18 | Piping (ID)
2025-04-18 | U/G Piping (ID)
2025-04-18 | U/G Piping fabrication (ID)
2025-04-18 | U/G Piping erection (ID)
2025-04-18 | A/G piping (ID)
2025-04-18 | A/G Piping fabrication (ID)
2025-04-18 | A/G Piping (ID)
2025-04-18 | Electrical Cables (m)
2025-04-18 | Instrument Cables (m)
2025-04-25 | Concrete (m3)
2025-04-25 | Concrete precast (m3)
2025-04-25 | Steel Structure (MT)
2025-04-25 | Mechanical Static (MT)
2025-04-25 | Mechanical Rotating (MT)
2025-04-25 | Tanks (MT)
2025-04-25 | Piping (ID)
2025-04-25 | U/G Piping (ID)
2025-04-25 | U/G Piping fabrication (ID)
2025-04-25 | U/G Piping erection (ID)
2025-04-25 | A/G piping (ID)
2025-04-25 | A/G Piping fabrication (ID)
2025-04-25 | A/G Piping (ID)
2025-04-25 | Electrical Cables (m)
2025-04-25 | Instrument Cables (m)
2025-05-02 | Concrete (m3)
2025-05-02 | Concrete precast (m3)
2025-05-02 | Steel Structure (MT)
2025-05-02 | Mechanical Static (MT)
2025-05-02 | Mechanical Rotating (MT)
2025-05-02 | Tanks (MT)
2025-05-02 | Piping (ID)
2025-05-02 | U/G Piping (ID)
2025-05-02 | U/G Piping fabrication (ID)
2025-05-02 | U/G Piping erection (ID)
2025-05-02 | A/G piping (ID)
2025-05-02 | A/G Piping fabrication (ID)
2025-05-02 | A/G Piping (ID)
2025-05-02 | Electrical Cables (m)
2025-05-02 | Instrument Cables (m)
2025-05-09 | Concrete (m3)
2025-05-09 | Concrete precast (m3)
2025-05-09 | Steel Structure (MT)
2025-05-09 | Mechanical Static (MT)
2025-05-09 | Mechanical Rotating (MT)
2025-05-09 | Tanks (MT)
2025-05-09 | Piping (ID)
2025-05-09 | U/G Piping (ID)
2025-05-09 | U/G Piping fabrication (ID)
2025-05-09 | U/G Piping erection (ID)
2025-05-09 | A/G piping (ID)
2025-05-09 | A/G Piping fabrication (ID)
2025-05-09 | A/G Piping (ID)
2025-05-09 | Electrical Cables (m)
2025-05-09 | Instrument Cables (m)
2025-05-16 | Concrete (m3)
2025-05-16 | Concrete precast (m3)
2025-05-16 | Steel Structure (MT)
2025-05-16 | Mechanical Static (MT)
2025-05-16 | Mechanical Rotating (MT)
2025-05-16 | Tanks (MT)
2025-05-16 | Piping (ID)
2025-05-16 | U/G Piping (ID)
2025-05-16 | U/G Piping fabrication (ID)
2025-05-16 | U/G Piping erection (ID)
2025-05-16 | A/G piping (ID)
2025-05-16 | A/G Piping fabrication (ID)
2025-05-16 | A/G Piping (ID)
2025-05-16 | Electrical Cables (m)
2025-05-16 | Instrument Cables (m)
2025-05-23 | Concrete (m3)
2025-05-23 | Concrete precast (m3)
2025-05-23 | Steel Structure (MT)
2025-05-23 | Mechanical Static (MT)
2025-05-23 | Mechanical Rotating (MT)
2025-05-23 | Tanks (MT)
2025-05-23 | Piping (ID)
2025-05-23 | U/G Piping (ID)
2025-05-23 | U/G Piping fabrication (ID)
2025-05-23 | U/G Piping erection (ID)
2025-05-23 | A/G piping (ID)
2025-05-23 | A/G Piping fabrication (ID)
2025-05-23 | A/G Piping (ID)
2025-05-23 | Electrical Cables (m)
2025-05-23 | Instrument Cables (m)
2025-05-30 | Concrete (m3)
2025-05-30 | Concrete precast (m3)
2025-05-30 | Steel Structure (MT)
2025-05-30 | Mechanical Static (MT)
2025-05-30 | Mechanical Rotating (MT)
2025-05-30 | Tanks (MT)
2025-05-30 | Piping (ID)
2025-05-30 | U/G Piping (ID)
2025-05-30 | U/G Piping fabrication (ID)
2025-05-30 | U/G Piping erection (ID)
2025-05-30 | A/G piping (ID)
2025-05-30 | A/G Piping fabrication (ID)
2025-05-30 | A/G Piping (ID)
2025-05-30 | Electrical Cables (m)
2025-05-30 | Instrument Cables (m)
2025-06-06 | Concrete (m3)
2025-06-06 | Concrete precast (m3)
2025-06-06 | Steel Structure (MT)
2025-06-06 | Mechanical Static (MT)
2025-06-06 | Mechanical Rotating (MT)
2025-06-06 | Tanks (MT)
2025-06-06 | Piping (ID)
2025-06-06 | U/G Piping (ID)
2025-06-06 | U/G Piping fabrication (ID)
2025-06-06 | U/G Piping erection (ID)
2025-06-06 | A/G piping (ID)
2025-06-06 | A/G Piping fabrication (ID)
2025-06-06 | A/G Piping (ID)
2025-06-06 | Electrical Cables (m)
2025-06-06 | Instrument Cables (m)
2025-06-13 | Concrete (m3)
2025-06-13 | Concrete precast (m3)
2025-06-13 | Steel Structure (MT)
2025-06-13 | Mechanical Static (MT)
2025-06-13 | Mechanical Rotating (MT)
2025-06-13 | Tanks (MT)
2025-06-13 | Piping (ID)
2025-06-13 | U/G Piping (ID)
2025-06-13 | U/G Piping fabrication (ID)
2025-06-13 | U/G Piping erection (ID)
2025-06-13 | A/G piping (ID)
2025-06-13 | A/G Piping fabrication (ID)
2025-06-13 | A/G Piping (ID)
2025-06-13 | Electrical Cables (m)
2025-06-13 | Instrument Cables (m)
2025-06-20 | Concrete (m3)
2025-06-20 | Concrete precast (m3)
2025-06-20 | Steel Structure (MT)
2025-06-20 | Mechanical Static (MT)
2025-06-20 | Mechanical Rotating (MT)
2025-06-20 | Tanks (MT)
2025-06-20 | Piping (ID)
2025-06-20 | U/G Piping (ID)
2025-06-20 | U/G Piping fabrication (ID)
2025-06-20 | U/G Piping erection (ID)
2025-06-20 | A/G piping (ID)
2025-06-20 | A/G Piping fabrication (ID)
2025-06-20 | A/G Piping (ID)
2025-06-20 | Electrical Cables (m)
2025-06-20 | Instrument Cables (m)
2025-06-27 | Concrete (m3)
2025-06-27 | Concrete precast (m3)
2025-06-27 | Steel Structure (MT)
2025-06-27 | Mechanical Static (MT)
2025-06-27 | Mechanical Rotating (MT)
2025-06-27 | Tanks (MT)
2025-06-27 | Piping (ID)
2025-06-27 | U/G Piping (ID)
2025-06-27 | U/G Piping fabrication (ID)
2025-06-27 | U/G Piping erection (ID)
2025-06-27 | A/G piping (ID)
2025-06-27 | A/G Piping fabrication (ID)
2025-06-27 | A/G Piping (ID)
2025-06-27 | Electrical Cables (m)
2025-06-27 | Instrument Cables (m)
2025-07-04 | Concrete (m3)
2025-07-04 | Concrete precast (m3)
2025-07-04 | Steel Structure (MT)
2025-07-04 | Mechanical Static (MT)
2025-07-04 | Mechanical Rotating (MT)
2025-07-04 | Tanks (MT)
2025-07-04 | Piping (ID)
2025-07-04 | U/G Piping (ID)
2025-07-04 | U/G Piping fabrication (ID)
2025-07-04 | U/G Piping erection (ID)
2025-07-04 | A/G piping (ID)
2025-07-04 | A/G Piping fabrication (ID)
2025-07-04 | A/G Piping (ID)
2025-07-04 | Electrical Cables (m)
2025-07-04 | Instrument Cables (m)
2025-07-11 | Concrete (m3)
2025-07-11 | Concrete precast (m3)
2025-07-11 | Steel Structure (MT)
2025-07-11 | Mechanical Static (MT)
2025-07-11 | Mechanical Rotating (MT)
2025-07-11 | Tanks (MT)
2025-07-11 | Piping (ID)
2025-07-11 | U/G Piping (ID)
2025-07-11 | U/G Piping fabrication (ID)
2025-07-11 | U/G Piping erection (ID)
2025-07-11 | A/G piping (ID)
2025-07-11 | A/G Piping fabrication (ID)
2025-07-11 | A/G Piping (ID)
2025-07-11 | Electrical Cables (m)
2025-07-11 | Instrument Cables (m)
2025-07-18 | Concrete (m3)
2025-07-18 | Concrete precast (m3)
2025-07-18 | Steel Structure (MT)
2025-07-18 | Mechanical Static (MT)
2025-07-18 | Mechanical Rotating (MT)
2025-07-18 | Tanks (MT)
2025-07-18 | Piping (ID)
2025-07-18 | U/G Piping (ID)
2025-07-18 | U/G Piping fabrication (ID)
2025-07-18 | U/G Piping erection (ID)
2025-07-18 | A/G piping (ID)
2025-07-18 | A/G Piping fabrication (ID)
2025-07-18 | A/G Piping (ID)
2025-07-18 | Electrical Cables (m)
2025-07-18 | Instrument Cables (m)
2025-07-25 | Concrete (m3)
2025-07-25 | Concrete precast (m3)
2025-07-25 | Steel Structure (MT)
2025-07-25 | Mechanical Static (MT)
2025-07-25 | Mechanical Rotating (MT)
2025-07-25 | Tanks (MT)
2025-07-25 | Piping (ID)
2025-07-25 | U/G Piping (ID)
2025-07-25 | U/G Piping fabrication (ID)
2025-07-25 | U/G Piping erection (ID)
2025-07-25 | A/G piping (ID)
2025-07-25 | A/G Piping fabrication (ID)
2025-07-25 | A/G Piping (ID)
2025-07-25 | Electrical Cables (m)
2025-07-25 | Instrument Cables (m)
2025-08-01 | Concrete (m3)
2025-08-01 | Concrete precast (m3)
2025-08-01 | Steel Structure (MT)
2025-08-01 | Mechanical Static (MT)
2025-08-01 | Mechanical Rotating (MT)
2025-08-01 | Tanks (MT)
2025-08-01 | Piping (ID)
2025-08-01 | U/G Piping (ID)
2025-08-01 | U/G Piping fabrication (ID)
2025-08-01 | U/G Piping erection (ID)
2025-08-01 | A/G piping (ID)
2025-08-01 | A/G Piping fabrication (ID)
2025-08-01 | A/G Piping (ID)
2025-08-01 | Electrical Cables (m)
2025-08-01 | Instrument Cables (m)
2025-08-08 | Concrete (m3)
2025-08-08 | Concrete precast (m3)
2025-08-08 | Steel Structure (MT)
2025-08-08 | Mechanical Static (MT)
2025-08-08 | Mechanical Rotating (MT)
2025-08-08 | Tanks (MT)
2025-08-08 | Piping (ID)
2025-08-08 | U/G Piping (ID)
2025-08-08 | U/G Piping fabrication (ID)
2025-08-08 | U/G Piping erection (ID)
2025-08-08 | A/G piping (ID)
2025-08-08 | A/G Piping fabrication (ID)
2025-08-08 | A/G Piping (ID)
2025-08-08 | Electrical Cables (m)
2025-08-08 | Instrument Cables (m)
2025-08-15 | Concrete (m3)
2025-08-15 | Concrete precast (m3)
2025-08-15 | Steel Structure (MT)
2025-08-15 | Mechanical Static (MT)
2025-08-15 | Mechanical Rotating (MT)
2025-08-15 | Tanks (MT)
2025-08-15 | Piping (ID)
2025-08-15 | U/G Piping (ID)
2025-08-15 | U/G Piping fabrication (ID)
2025-08-15 | U/G Piping erection (ID)
2025-08-15 | A/G piping (ID)
2025-08-15 | A/G Piping fabrication (ID)
2025-08-15 | A/G Piping (ID)
2025-08-15 | Electrical Cables (m)
2025-08-15 | Instrument Cables (m) | 10

## eng
date | discipline | plan | actual | var

## proc
date | discipline | plan | actual | var

## hse
date